## 收文清单
文函类型 | 统计分类 | 状态 | 创建日期 | 收发文编号 | 标题 | 收发文日期 | 是否回文 | 要求回文期限 | 我方回文日期 | 回复天数 | 我方回文编号 | 回文状态 | 回文编制人 | 文函剩余到期天数 | 备注 | 签发人 | 一级主办部门 | 一级主办人 | 最后一级主办部门 | 最后一级主办人 | 主办部门（所） | 主办室 | 主办人 | 参办部门（所） | 参办室 | 参办人 | 发文方 | 版次 | 页数 | 对方发文编号 | 变更原因 | 档案提交归档-初始日期 | 档案接收日期 | 函件当前办理环节
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-AC-ZL-22Q8-C-004 | 提供AC子项初步设计修改方案 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 廖涛 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 河北核电工艺所文档员,王亚群,刘康利,廖涛,任美贤 |  |  |  | 公用系统所-公用二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BN-ZL-25B3-S-001 | 关于WCW超声波流量计机柜在BN子项的提资 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 电气室,仪控二室,工艺布置二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,张晓云,朱佩晓,刘玉磊,河北核电工艺所文档员,王亚群,王智勇,封昊伟 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-BOP-ZL-22P6-S-001 | 回复：请提供1818项目BOP抗震子项的反应谱和厂房位移 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 彭博 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 陈娜 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,孟晨,江会磊,石玉龙b,王朋会,于波,冯国忠,郭石永,王浩杰,杜席岩,马胜强,李璐瑶,王刚b,张海波a,陈娜,闫明兴,王裕宁 |  |  |  | 结构四室 | A | 1 | 1818-5-BOP-ZL-25A5-S-001
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BOP-ZL-25A5-S-001 | 请提供1818项目BOP抗震子项的反应谱和厂房位移 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-22 | 8 | 1818-5-BOP-ZL-22P6-S-001 | 按时回复 |  |  |  | 兰麒 |  |  | 建筑结构所-结构四室 | 张陆桓 | 建筑结构所,建筑结构所.结构四室,建筑结构所.结构二室 |  | 建筑结构所文档,谢中宇,苑昕,忻嘉,王海龙d,牛晓春,张陆桓,王晓奇,陈健 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-DO-ZL-25A4-S-001 | 关于1818重要厂用水补水池（DO）工艺给各专业提资D版 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马晓红 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所 | 工艺系统室,仪控一室,建筑总图室,水工室,电气室,仪控二室,暖通室,结构一室,通信室 | 白兰,封昊伟,王智勇,高汉桥,梁耀龙,靳鹏,马晓红,兰志远,郭晨楠,张五怡,张子杰,侯锋,祁华标,段泽萌,刘卫隆,张晓云,尚文斌,刘玉磊,孙晓红,姚腾飞,王梦含,河北电气自动化所文档员,白冬梅,杨振国,河北建筑结构所文档员,河北核工程设计所文档员,河北核电工艺所文档员,梁卿达,张延景,张敬武,李梦雨 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核工程研究设计所 | 仪控一室,通信室 | 孙涛,彭程 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | D | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-GA-ZL-25A4-S-006 | 1818GAGB实保资料 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  |  |  | 河北分公司.核工程研究设计所 |  | 河北核工程设计所文档员 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-017 | 1818 5GT沟关于WCD系统的疏排需求 | 2026-01-17 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥,河北核电工艺所文档员,白兰 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-018 | 1818 5GT沟关于WND系统的疏排需求 | 2026-01-17 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,高汉桥,白兰 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-020 | 1818 5GT沟关于WRW系统的疏排需求 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,兰志远,高汉桥,白兰 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-021 | 1818 5GT沟关于WPW系统的疏排需求 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰,高汉桥,兰志远,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-024 | 1818 5GT沟内实物保护做法需求 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  |  |  | 河北分公司.核工程研究设计所 |  | 河北核工程设计所文档员 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-HH-ZL-25B3-S-008 | 暖通专业提仪控条件 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵若愚 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 白冬梅,赵若愚,杨振国,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控二室 | A | 1 | 1818-5-HH-ZL-25A3-S-005 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-LEL-ZL-25B2-S-001 | 电气向仪控提主控区域照明柜布置方案 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室,仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,封昊伟,王智勇,张晓云,张伟超,刘玉磊 |  |  |  | 仪控一室 | A | 1 | 1818-5-LEL-ZL-25B1-S-001 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-MCR-ZL-22E5-S-001 | 关于主控制室大屏幕抗震分析报告B版协助审查确认的函 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 |  |  | 核工程力学中心-系统力学室 | 兰麒 | 核工程力学中心,核工程力学中心.系统力学室 |  | 力学中心文档,刘宝君,兰麒 | 核工程力学中心.系统力学室 |  | 刘嘉一 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-NA-ZL-25B2-S-001 | 1818工程仪控设备布置间辐射监测机柜资料 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李晓梦 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,张晓云,刘玉磊,曹红梅,李晓梦,封昊伟,王智勇 |  |  |  | 仪控一室 | A | 1 | 1818-5-NA-ZL-25B3-S-005 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-NA-ZL-25B2-S-002 | 1818工程仪控设备布置间辐射监测机柜资料 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,张晓云,刘玉磊,曹红梅,李晓梦,封昊伟,王智勇 |  |  |  | 仪控一室 | A | 1 | 1818-5-NA-ZL-25B3-S-005 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-NB-ZL-25B1-S-007 | 提供1818工程5NJ厂房电气专业二维D2提资 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所,建筑结构所.结构五室 | 结构一室,建筑总图室,结构二室 | 河北建筑结构所文档员,梁卿达,梁耀龙,靳鹏,李智,周铭海,王银平 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-27 | 1818-5-NB-ZL-25B1-S-008 | 提供1818工程5NJ厂房电气专业二维D2提资 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 |  |  | 河北分公司-建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,梁耀龙,梁卿达,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-NE-ZL-22E5-S-004 | 关于1818工程NE厂房结构修改征求意见 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李浓 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,刘玉磊,李浓,张晓云,河北电气自动化所文档员 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏,郭玉鑫,石东东 | 主控及信息监控系统设计室 | A | 1 | 1818-5-NE-ZL-25B3-S-016 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-NE-ZL-25B3-S-024 | 关于1818工程NE厂房结构修改正式提资 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 |  |  | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 吴巧英 | 河北分公司.建筑结构所,工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 | 结构一室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,赵嘉明,梁卿达,张晓敏,贝晨,吴巧英,工艺系统研究设计所文档,梁耀龙,陈思思,靳鹏 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | I | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-NF-ZL-22D4-S-006 | 燃料厂房辅助吊车和130t乏燃料容器吊车登机平台和安全绳提资 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室,结构一室 | 梁耀龙,靳鹏,周铭海,王佳璇,王银平,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-NI-ZL-22A6-S-001 | 请贵专业协助确认C5项目PSAR16章中运行模式定义相关事宜 | 2026-01-19 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡宗文 |  |  | 总体所-总体一室 | 胡宗文 | 总体所,总体所.总体一室,总体所.运行与调试技术室 |  | 总体所文档,胡宗文,李映林,高超 |  |  |  | 总体所-运行安全与策略室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-NI-ZL-22A7-S-003 | 请反馈安全壳外严重事故必须使用的设备仪表处环境条件 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-15 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡宗文 |  |  | 反应堆工艺研究所 | 米爱军 | 反应堆工艺研究所,反应堆工艺研究所.辐射安全室 |  | 米爱军,王辉a,堆工所文档,王晓霞,田英男,朱治钢a,王炳衡 |  |  |  | 总体所-严重事故管理室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-NI-ZL-22C1-S-004 | 对1818项目水淹分区报告相关信息确认的回复 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 |  |  | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 黄小云b | 工艺系统研究设计所.总体布置室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 贝晨,黄小云b,工艺系统研究设计所文档,赵嘉明 |  |  |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | A | 1 | 18185NIZL22C5S002 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-NI-ZL-22C2-S-025 | 请协助补充核查RCV、REB、RHR、RND、RSI、RVD系统核级阀门的瞬态参数（厂家来文号：EHSF-400013-ECZS-0102） | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-27 | 8 | 1818-5-NI-ZL-25A6-S-075 | 按时回复 |  |  |  | 赵嘉明 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,水工室,工艺布置一室,工艺布置二室,暖通室 | 刘璐,河北核电工艺所文档员,侯锋,万忠义,白兰,高汉桥,韩星星,王思佳,李姗,刘朋飞,王鹤飞,张五怡,何毅,王亚群,薛润格,刘世龙,孙昊博,郭晨楠,杨亚伟,王勋,于婷,李佩育,辛克,张子杰,刘红坤,于嘉蕾,白冬梅 |  |  |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-NI-ZL-22C2-S-026 | 对“关于1818G4034《核级截止阀采购要求和清单》最新版文件B版（DEN012）截止阀相关特殊要求确认的函”的回复的意见答复 | 2026-01-22 | 否 | 2026-01-28 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 工艺设备室 | A | 1 | 1818-5-NI-ZL-25A6-S-073 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-NI-ZL-22C4-S-006 | 关于1818G4034《核级截止阀采购要求和清单》最新版文件B版（DEN012）截止阀相关特殊要求确认的函 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 |  |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨洋 | 工艺系统研究设计所,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 工艺系统研究设计所文档,薛卫光,杨洋,赵嘉明 |  |  |  | 辅助系统室 | A | 1 | 1818-5-NI-ZL-22C2-S-024 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-12 | 1818-5-NI-ZL-22E2-B-037 | 对“PC540000006C07944GN-阀门附件鉴定报告(EHSL-770038-ECZS-0103)”的审查意见 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 |  |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨洋 | 工艺系统研究设计所,工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 工艺系统研究设计所文档,赵嘉明,杨洋,薛卫光 |  |  |  | 仪控设计所-仪控二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-NI-ZL-22N1-S-038 | 关于《EHXA-770004-ECZS-278-15》函件的参办意见 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 |  |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘加志 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.安全系统室 |  | 赵嘉明,工艺系统研究设计所文档,刘加志,张念喆 |  |  |  | 核工程力学中心-系统力学室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-NI-ZL-22N1-S-039 | 关于《EHAP-770039-ECZS-0094》函件的参办意见 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 |  |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张志明 | 工艺系统研究设计所,工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 工艺系统研究设计所文档,赵嘉明,薛卫光,张志明 |  |  |  | 核工程力学中心-系统力学室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-NI-ZL-22N1-S-040 | 对EHYZ-770011-ECZS-0162的回复 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 |  |  | 公用系统所-暖通二室 | 闫征 | 公用系统所.公用二室,公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.暖通二室 |  | 李娜娜,公用系统所文档,焦迪,姜佳音a,魏川铖,闫征 |  |  |  | 核工程力学中心-系统力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-NI-ZL-22N1-S-041 | 关于《EHSG-770078-ECZS-0085 》函件的参办意见 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 |  |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,杨理烽,工艺系统研究设计所文档,赵嘉明 |  |  |  | 核工程力学中心-系统力学室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-NI-ZL-25A3-S-026 | 关于PN819、PN820贯穿件长度修正提资 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 |  |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 赵嘉明,薛卫光,工艺系统研究设计所文档 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-NI-ZL-25A4-S-018 | 关于1818G4034《核级截止阀采购要求和清单》最新版文件B版（DEN012）截止阀相关特殊要求确认的函 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨洋 | 工艺系统研究设计所,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 工艺系统研究设计所文档,杨洋,薛卫光,赵嘉明 |  |  |  | 水工室 | A | 1 | 1818-5-NI-ZL-22C2-S-024 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-NI-ZL-25A4-S-021 | 关于核岛系统流程图的修改 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 张子杰,白兰,张五怡,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-12 | 1818-5-NI-ZL-25A6-S-073 | 对“关于1818G4034《核级截止阀采购要求和清单》最新版文件B版（DEN012）截止阀相关特殊要求确认的函”的回复 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-22 | 8 | 1818-5-NI-ZL-22C2-S-026 | 按时回复 |  |  |  | 李丕陆 |  |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨洋 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 赵嘉明,工艺系统研究设计所文档,杨洋,薛卫光 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 1 | 1818-5-NI-ZL-22C2-S-024 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-NI-ZL-25A6-S-075 | 对“请协助补充核查RCV、REB、RHR、RND、RSI、RVD系统核级阀门的瞬态参数（厂家来文号：EHSF-400013-ECZS-0102）”的回复 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 |  |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,赵嘉明,工艺系统研究设计所文档 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 1 | 1818-5-NI-ZL-22C2-S-025 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-NI-ZL-25B2-S-045 | 关于1818 项目《电缆特性代码编制规定及物项编码清单》的核实 | 2026-01-16 | 否 | 2026-01-26 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 李鹏 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控二室,仪控一室 | 张晓云,刘玉磊,河北电气自动化所文档员,王智勇,封昊伟,齐复兴,房志刚 |  |  |  | 仪控一室 | A | 1 | 1818-5-NI-ZL-25B3-S-024 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-NX-ZL-25A1-S-069 | 1818工程5NX24.05标高D3条件索资 | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王涛 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,设备室,通信室,水工室,仪控二室,电气室,暖通室 | 封昊伟,周明鑫,吕雪纯,王智勇,韩冰,肖占方,张延景,河北核电工艺所文档员,侯锋,宋江波,张景钊,齐建华,王涛,刘玉磊,王中杨,黄泽群,路同祝,曹红梅,王丽洁,李庆翔,李晓梦,董建华a,贾京鑫,白智萌,张盘玉,刘宇晗,张静,河北核工程设计所文档员,张晓云,焦力兴,河北电气自动化所文档员,白冬梅,李钟扬,彭程 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 侯锋,崔硕,武旭优,张娅,赵华伟,李谦 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-NX-ZL-25A1-S-070 | 关于1818工程TTB系统流程图修改 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰,李佩育,于婷,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-NX-ZL-25C1-S-003 | 1818-NX厂房吊车+24.0m套管和次梁资料 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张进学 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 河北核工程设计所文档员,肖占方,张进学 |  |  |  | 结构一室 | A | 1 | 1818-5-NX-ZL-25E5-S-006 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-NX-ZL-25E5-S-006 | 1818-NX厂房吊车+24.0m套管和次梁资料 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵越 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 河北建筑结构所文档员,薛晓航,梁耀龙,靳鹏,梁卿达,赵越 |  |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | B | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-PC-ZL-25B1-S-006 | 电气二维提资（埋件，荷载，隔墙留洞） | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李松林 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,梁耀龙,陈思思,梁卿达,李松林,周祥玉,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-12 | 1818-5-PE-ZL-25B1-S-017 | PE子项电气检修洞及竖向爬梯条件 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈思思 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.建筑结构所 | 水工室,建筑总图室,结构一室 | 侯锋,梁耀龙,陈思思,靳鹏,河北核电工艺所文档员,刘卫隆,河北建筑结构所文档员,梁卿达,李松林 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-PE-ZL-25E6-S-009 | 1818PE子项通信提次托盘条件 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室,仪控二室 | 王智勇,张晓云,尚文斌,刘玉磊,孙晓红,封昊伟,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-RVD-ZL-25B2-S-021 | 1818项目RVD系统水坑钢衬里设计条件 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰,王鹤飞,刘世龙,于婷,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-TK-ZL-25B1-S-021 | TK向实保提资 | 2026-01-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 工艺室,设备室,通信室 | 河北核工程设计所文档员,于颖琪,肖占方,张延景,杨佳鹤 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 焦子跃,侯晔凝 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-27 | 1818-5-WCC-ZL-25A1-S-055 | 1818工程WCC系统修改流程图接口事宜 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰,郭晨楠,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-WES-ZL-25A4-S-035 | 关于管道等级表增加NND等级管道管件的需求 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 贝晨 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 赵嘉明,工艺系统研究设计所文档,高文迦,贝晨 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-WES-ZL-25B2-S-022 | 关于1818项目WES系统电缆表的资料单 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,刘绪金,张晓云,尚文斌,单锁兰,刘玉磊,王智勇,孙涛,封昊伟 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-WS-ZL-25E5-S-019 | 关于内部接口信息单18185WSZL25A6S005《WS/WT 子项提供工艺条件-C版》设备条件的补充说明 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,王鹤飞,白兰 |  |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-WSR-ZL-25A6-S-030 | 对需向WSR系统放射性废液管沟（GL）子项部分排放废水的索资 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 |  |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王玉莹 | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.核燃料运输与工艺室,河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 石兵,刘恺雯,王玉莹,李云华,核设备所文档,河北核电工艺所文档员,刘洋,张风东,万忠义 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-WWC-ZL-25A1-S-033 | 关于1818工程WWC系统冷水机组技术规格书的提资 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 |  |  | 公用系统所-公用二室 | 魏川铖 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 焦迪,公用系统所文档,李娜娜,魏川铖,闫征,顾欣 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-WWC-ZL-25A1-S-034 | 关于1818工程WWC系统非核级离心泵技术规格书的提资 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,王鹤飞,白兰 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-ZH-ZL-22A0-S-001 | 请贵专业配合确认巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组（C5）施工图设计-核电厂安全功能和设备分级中内容 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡宗文 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孙雅雪 | 河北分公司.核电工艺所,电气设计所.通信一室,河北分公司.电力工程研究设计所,仪控设计所,核设备所.非标设备室,核设备所.核燃料运输与工艺室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室,河北分公司.核工程研究设计所,建筑结构所.结构一室,电气设计所.电气一室,总图地质所.放射性废物处置室,建筑结构所.建筑二室,河北分公司.电气自动化所,公用系统所.水工工艺二室,建筑结构所.结构四室,仪控设计所.仪控三室,工艺系统研究设计所.安全系统室,仪控设计所.仪控一室,电气设计所.电气二室,河北分公司.设计管理部,仪控设计所.仪控二室,建筑结构所.结构三室,公用系统所.暖通二室,公用系统所.公用二室,北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所,河北分公司.建筑结构所,仪控设计所.核工程仿真验证中心,核设备所.工程焊接室,建筑结构所.结构二室,公用系统所.公用一室,总图地质所.岩土设计室,核设备所.设备结构分析室,公用系统所.暖通一室,工艺系统研究设计所.辅助系统室,核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.材料研究与应用室,建筑结构所.结构五室,仪控设计所.辐射监测室,电气设计所.通信二室,工艺系统研究设计所.总体布置室,电气设计所.电气四室,总图地质所.总图规划一室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 | 水工室,机务室,仪控室,工艺布置一室,电气室,工艺系统室,仪控一室,仪控二室,工艺布置二室,设备室,放射性废物管理一室,建筑总图室,结构一室,通信室,土建室,工艺室,暖通室,力学室 | 河北核电工艺所文档员,牛向阳,郑申,侯锋,宋江波,刘建栋,张景钊,齐建华,崔硕,赵琛,郭林,李海涛,赵英昆,马雪翠,王贝,潘亭,张洪军,高媛,白江斌,河北核工程设计所文档员,刘恒平,刘昱,刘玉林,王彪,马思嘉,李怡冰,王贵,解景昭,董建华a,祁华标,郭浩磊,李晓萌,马骏,段泽萌,贾京鑫,曹昌鸿,刘萱,姚立珊,白智萌,张盘玉,栗涛,夏加国,王栋梁,张泽宇,马增翠,张晓云,焦迪,王晓晨,王海龙d,刘徙铎,张弘c,卢欣基,姜佳音a,田梦晴,王鹤飞,张五怡,何毅,韩冰,韩星星,刘玉磊,樊艳艳,张志成,段克勤,李波,王文丽,张志强,杜宇炜,王梦月,袁骏,程岳,范欣欣,薛润格,刘世龙,孙昊博,周智昊,廖圣勇,刘晓波,沈剑男,张婧i,刘加志,田卫卫,郑燃,张敏d,汪勇,于会超,河北设计管理部文档员,郭振宁,赵彩霞,郭晨楠,姜博文,封昊伟,李姗,刘朋飞,杨亚伟,周明鑫,王勋,于婷,李佩育,王倩,胡文婕,王晓轩,辛克,张子杰,王传悦,孙雅雪,武旭优,王亚辉,李宪祺,武晓楠,刘卫隆,王益广,蔡晶慧,刘彤宇,秦虎成,王亚群,马佳,沈亮,谭悦,魏华彤,闫征,李志静,顾欣,贺习之,夏增辉a,张乘源,工艺系统研究设计所文档,柳龙,郭玉鑫,高汉桥,王思佳,孙媛媛,高爱平,魏川铖,肖占方,赵景宇,梁耀龙,康乐嘉,刘福瑞,王志强d,刘文芳,于跃,封昕,钟桦,李杰,冯芝茂,葛月霆,刘建飞,李玉荣,闫桂银,于蕾,张瑞萍,梁卿达,张莉b,薛佳,孙兰飞,尚雪莲,电气设计所文档,马国建,冯伟,张雷,张延景,何松骏,董安,李铮铮,顾燕春,王乐飞,王兰兰,姚文卿,李娜娜,河北建筑结构所文档员,柏慧,杨文花,续玥榕,崔伟龙,李俭秋,张楠,陈健,彭博,王涛,单海军,康健,赵保增,周超,胡月飞,0核工程院仪控所收发,李云华,陈立伟,宋晓兰,何庆镭,河北电力工程设计所文档员,放废所文档,赵金涛,李颖d,张娅,赵华伟,张静,刘宇晗,万忠义,李谦,刘晓萌,范章,李永丹,贾晓旭,李园园,刘恒畅,苑若彤,张冉,房志刚,高永新,周传心,公用系统所文档,刘祖全,涂汉斌,张志良,吴萍,费云艳,赵银亮,马祥力,赵嘉明,吕美仪,石兵,刘恺雯,王浩然,郑越,于颖琪,李媛,王玉莹,白冬梅,河北电气自动化所文档员,总图地质所文档,刘康利,马英,刘焰,李景森,王智勇,刘红坤,于嘉蕾,秦文超,核设备所文档,白兰,李浓,张琳,李鸿翼,张念喆,何静,何志军,杨娜,张鹏,孙超杰,马琳,张任妍,丁大弸,贝晨,于凤荣,王志从,张海波a,候素卿a,蒲红宇,檀博轩,宋欣,刘绪金,许春辉,刘璐,张学朔,李昌磊,汪钰辉,张进,侯晔凝,徐国祯,莫丹,黄耀,丁学姣,蔡利建,刘秀丽g,尹晓展,池云莉,王威,薛卫光,陈超群,赵丹,靳鹏,沈蓉 | 河北分公司.电力工程研究设计所,建筑结构所.结构一室,河北分公司.电气自动化所,北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所,河北分公司.核工程研究设计所,电气设计所.电气二室,建筑结构所.结构二室 | 仪控室,机务室,电气室,放射性废物管理三室,仪控一室,通信室,放射性废物管理一室,土建室 | 郝庆福,王立恒,吴茜婷,陆梦晗,董世傲,王艺霖,林佳逸,张近,单锁兰,张伟超,王秀瑞,尚文斌,李伟霞,冯桐伟,葛荣亮,胡继生,刘传,朱佩晓,温馨,吕风杰,师陆陆,于林厚,杨义飞,张哲豪,孙涛,杨耀钧,徐钰棋,刘怡柔,李硕,石东东,何丹阳,焦子跃,蒋宏宇,赵宏军,姜庆水,张康为,曹骞,刘震,王涛,陈立新,顾晓龙,张庆亮,默子涵,崔春雷,王鹏举,张剑冰,张晓洁,李江,刘峰b,陈家峰,范小帅,尤志敏,郭皓天,贾双卓,赵忠臣,刘媛媛,薛冰,刘凯,白东坡,吕雪纯,刘艳菊,马涛,庄超 | 总体所 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-ZLT-ZL-25A1-S-672 | 关于1818项目修改ZLT、RVD、WSR系统流程图的函 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 |  |  |  |  | 河北分公司.核电工艺所 |  | 河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-ZST-ZL-22D3-S-030 | 提交C5项目水泥固化线设备伴热要求 | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-21 | 5 | 1818-5-ZST-ZL-25B2-S-004 | 按时回复 |  |  |  | 李云华 |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 陈家峰 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,张晓云,管祥宇,刘玉磊,封昊伟,王智勇,陈家峰 |  |  |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-ZST-ZL-22D3-S-031 | 提交C5项目水泥固化线设备保温要求 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置一室,水工室,力学室,工艺布置二室,暖通室 | 白兰,万忠义,侯锋,河北核电工艺所文档员,张海波a,王亚群,王鹤飞,白冬梅 |  |  |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-ZST-ZL-25B2-S-004 | 对提交C5项目水泥固化线设备伴热要求的回复 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 |  |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘国彪 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,核设备所文档,刘国彪,娄志华 |  |  |  | 仪控一室 | A | 1 | 1818-5-ZST-ZL-22D3-S-030 |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-12 | 1818-5-ZT-ZL-22Q2-S-003 | 1818项目机械通风冷却塔施工图设计阶段工艺资料-F | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 陈焰 |  |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 明艳 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电气自动化所,建筑结构所.结构四室,建筑结构所.结构二室 | 水工室,结构二室,电气室,仪控一室,建筑总图室,设备室,通信室,结构一室,仪控二室,暖通室 | 河北核工程设计所文档员,侯锋,张亚涛,张晓云,王海龙d,王智勇,河北核电工艺所文档员,刘卫隆,梁耀龙,靳鹏,陈健,马晓红,周铭海,王汉迎,杨伟钊,张弛,张玉岐,河北建筑结构所文档员,梁卿达,肖占方,张延景,封昊伟,刘玉磊,孙晓红,尚文斌,杨健d,河北电气自动化所文档员,白冬梅,杨振国,明艳 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.电气自动化所 | 通信室,仪控一室 | 胡朝硕 ,孙涛 | 公用系统所-水工工艺二室 | F | 1 |  |  |  |  | 结束4
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-12 | 1818-5-ZT-ZL-22Q2-S-010 | 1818项目机械通风冷却塔施工图设计阶段工艺专业留洞资料-B | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 陈焰 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王汉迎 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室,结构一室 | 张亚涛,周铭海,王汉迎,梁耀龙,靳鹏,马晓红,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 公用系统所-水工工艺二室 | B | 1
工程设计资料单 |  | 发布 | 2026-01-12 | 1818-5-ZT-ZL-22Q2-S-012 | 对ZT建筑作业图B版的修改意见 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 陈焰 |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马晓红 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,梁卿达,马晓红,靳鹏,梁耀龙 |  |  |  | 水工工艺二室 | A | 1 | 1818-5-ZT-ZL-25C3-S-001
内部会议纪要 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 |  | 1818项目电气厂房质量分析暨+17.50m层三维模型综合会 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 严鹏南 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.核工程研究设计所 | 结构二室,结构一室,仪控一室,暖通室,力学室,电气室,工艺布置一室,工艺室,水工室,设备室,工艺布置二室,通信室,仪控二室,建筑总图室,工艺系统室 | 周铭海,梁文龙,王智勇,赵越,田登港,张海波a,贾双卓,赵书宇,田梦晴,于颖琪,刘宇晗,宋江波,张景钊,侯锋,齐建华,麻晓帅,杨熙,张行,刘世峰,张晓云,王亚群,封昊伟,王景霞,周立欣,肖占方,胡朝硕 ,梁卿达,刘玉磊,梁耀龙,戴鹏,韩志锋,董建华a,王子帆,李松林,张敬武,尹增广,万忠义,陈思思,张伟超,李浓,闫伟,白兰,张延景,张亮,靳鹏,张静,赵玉,张雄谦,白冬梅,贾京鑫,白智萌,张盘玉,张晓敏,张艳刚,武文广,河北电气自动化所文档员,严鹏南,河北建筑结构所文档员,河北核工程设计所文档员,河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,水工室 | 陈家峰,杨耀钧,张娅,侯锋,于林厚,何丹阳,赵华伟,刘怡柔,刘艳菊,李硕,杨义飞,武旭优,徐钰棋,吕雪纯,崔硕,孙涛,庄超,张康为,范小帅,张哲豪,尤志敏,李谦,马涛,郭皓天,刘震,郭玉鑫,石东东,蒋宏宇 |  | A | 2 |  |  |  |  | 结束
内部会议纪要 | 发文 | 发布 | 2026-01-17 |  | C-5项目管沟实保做法讨论会 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所,工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,水工室,仪控二室,电气室,工艺系统室,暖通室,通信室,建筑总图室,工艺布置一室,工艺室,结构一室,设备室,仪控一室,工艺布置二室,力学室 | 河北核工程设计所文档员,河北核电工艺所文档员,河北电气自动化所文档员,赵泾雄,河北建筑结构所文档员,申浩,王益广,武文广,孙晓红,张盘玉,张静,尚文斌,白智萌,贾京鑫,高汉桥,张雄谦,白冬梅,刘建栋,刘凯,李谦,杨佳鹤 ,王彪,武晓楠,马思嘉,靳鹏,白兰,张延景,闫伟,郭浩磊,万忠义,张云峰,崔硕,尹增广,牛向阳,武旭优,张子杰,董建华a,马骏,韩志锋,段泽萌,赵华伟,梁耀龙,苑若彤,刘玉磊,梁卿达,肖占方,封昊伟,祁华标,王亚群,张晓云,杨熙,刘世峰,齐建华,王智勇,王亚辉,侯锋,张娅,韩坤阁,李宪祺,单锁兰,杨振国,刘卫隆,张景钊,宋江波,刘宇晗,侯晔凝,于颖琪,刘晓萌,解景昭,张海波a,刘绪金,张五怡,梁文龙,周铭海 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 李江 |  | A | 2 |  |  |  |  | 结束
内部会议纪要 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 |  | 1818项目核废物厂房+10.5m~15.5m层三维模型综合及质量分析会 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 秦辰禹 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.建筑结构所,未找到单位,河北分公司.核工程研究设计所 | 电气室,仪控二室,工艺布置一室,结构二室,仪控一室,力学室,设备室,水工室,工艺室,结构一室,工艺布置二室,建筑总图室,工艺系统室,通信室,暖通室 | 刘传,张伟明,刘晓光,王中杨,耿彦磊,周铭海,王智勇,刘绪金,孙雅雪,张海波a,安康,张进学,刘宇晗,于颖琪,宋江波,李鹏,张景钊,管祥宇,董国岩,曹红梅,王钰涛,侯锋,曾龙,王昭阳,齐建华,杨熙,刘世峰,王亚群,张晓云,秦辰禹,焦力兴,封昊伟,肖占方,侯自轩,梁卿达,李敏,刘玉磊,王传悦,梁耀龙,李晓萌,郝郁,韩志锋,董建华a,刘萱,苏志松,王梦含,家安琪,张云峰,万忠义,尹增广,李浓,许文龙,范广涵,马晓红,白兰,闫伟,张延景,张静,靳鹏,黄泽群,彭程,路同祝,张雄谦,杨健d,刘星雨,胡建成,白冬梅,贾京鑫,白智萌,张盘玉,梁金博,李菁,孙晓红,武文广,房志刚,刘祖全,赵彩霞,河北核电工艺所文档员,河北电气自动化所文档员,河北建筑结构所文档员,河北核工程设计所文档员 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺系统室,仪控一室,水工室 | 张五怡,陈家峰,刘世龙,李姗,杨耀钧,孙昊博,程茜,张娅,侯锋,王鹤飞,于林厚,何丹阳,何毅,赵华伟,刘怡柔,刘艳菊,李硕,刘红坤,杨义飞,张子杰,李佩育,薛润格,徐钰棋,高汉桥,武旭优,吕雪纯,崔硕,孙涛,韩星星,刘朋飞,白兰,辛克,白东坡,张康为,庄超,于婷,于嘉蕾,焦森林,范小帅,张哲豪,尤志敏,李谦,马涛,刘震,郭玉鑫,郭皓天,兰志远,曹骞,蒋宏宇,王思佳,郭晨楠,石东东,李丕陆,刘璐,王勋,杨亚伟 |  | A | 2 |  |  |  |  | 结束
内部会议纪要 | 发文 | 发布 | 2026-01-28 |  | C-5项目厂房总师例会纪要 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | 河北分公司.设计管理部 | 李鸿翼 |  |  | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控一室 | 李鸿翼,黄良,胡建成,封昊伟 |  |  |  |  | A | 2 |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | 001 | 解锁接口S-PC-2D2-01-25B1-25C1的备忘录 | 2026-01-22 | 否 | 2026-01-23 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 张云峰 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电气自动化所 | 结构一室,电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张亮,张晓云 |  |  |  | 电气室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | 1818BW20260002 | 关于“1818BW25B120260002-备忘录-名称:1818G9048 《BOP照明设备技术规格书》B版差异性审查文件传递”的答复 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 姚立珊 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司.电气自动化所,电气设计所,电气设计所.电气一室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,费云艳,沈蓉,河北电气自动化所文档员,姚立珊,刘玉磊,张晓云 |  |  |  | 电气设计所-电气四室 | A | 1 | 1818BW25B120260002 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | 1818BW22C520260001 | 关于“防护厂房主蒸汽管道抗甩击钢结构施工图”接口删除的文 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 |  |  | 工程设计管理部-设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部.设计管理科,工程设计管理部.设计控制科 |  | 赵泾雄,李丹a | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 封昊伟 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | 1818BW22D320260002 | 现申请调整C5水泥固化装置试验大纲进度计划 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 |  |  | 工程设计管理部-设计控制科 | 张晓宁 | 工程设计管理部.设计管理科,工程设计管理部.设计控制科 |  | 赵泾雄,张晓宁 | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 李久振 | 核设备所-工艺及成套设备室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | 1818BW22E02026 | 关于1818项目应急指挥中心（BE子项）辐射监测专业施工图设计工作切分的函 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.建筑结构所 | 仪控一室,仪控二室,结构一室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,曹红梅,张伟明,康磊,马孝芬,张亮,张晓云 |  |  |  | 仪控设计所 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 发文 | 修改 | 2026-01-23 | 1818BW22E12026 | 答复关于WCW系统在取水头部与DCS与通信接口事宜 |  | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 仪控设计所-仪控一室 | A |  | 1818BW25B320260003 |  |  |  | 修改
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | 1818BW22K020260004 | 关于C5项目DO及WN/WL补充地震响应谱的工作安排 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 建筑结构所.结构四室 | 王海龙d | 建筑结构所-结构四室 | 王冠通 | 建筑结构所.结构四室,工程设计管理部.设计控制科,建筑结构所.结构二室 |  | 王海龙d,忻嘉,苑昕,张陆桓,王冠通,建筑结构所文档,张晓宁,陈健 |  |  |  | 工程设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | 1818BW22K020260005 | 关于征集C-5项目勘误文件B版内容的通知 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工艺系统研究设计所 | 工艺系统研究设计所文档 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 石东东 | 公用系统所.水工工艺二室,河北分公司.电气自动化所,北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所,总图地质所.放射性废物处置室,未找到单位,核设备所.核燃料运输与工艺室,河北分公司.核工程研究设计所,核工程力学中心.系统力学室,工艺系统研究设计所,公用系统所.水工工艺三室,总体所.运行与调试技术室,仪控设计所.仪控二室,电气设计所,总图地质所.总图规划一室,河北分公司.核电工艺所,建筑结构所.结构四室,核设备所.设备结构分析室,电气设计所.电气二室,建筑结构所.结构五室,公用系统所.公用一室,反应堆工艺研究所.核与辐射应急室,核设备所.工程焊接室,电气设计所.电气一室,总体所.运行安全与策略室,反应堆工艺研究所.燃料元件室,建筑结构所.结构一室,河北分公司.建筑结构所,仪控设计所.核工程仿真验证中心,仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.仪控三室,河北分公司.电力工程研究设计所,反应堆工艺研究所.辐射安全室,反应堆工艺研究所.核环境安全室（环评中心）,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,电气设计所.通信二室,核设备所.材料研究与应用室,总体所.总体一室,工艺系统研究设计所.安全系统室,电气设计所.电气四室,反应堆工艺研究所.物理室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室,反应堆工艺研究所.热工水力与安全分析室,北京核化工研究设计院.核化工设备所,河北分公司.设计管理部,公用系统所.水工工艺四室,总体所.概率安全分析室,建筑结构所.结构三室,反应堆工艺研究所.严重事故分析研究室,核设备所.工艺及成套设备室,仪控设计所.辐射监测室,总体所.严重事故管理室,工艺系统研究设计所.工艺设备室,核设备所.非标设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室,电气设计所.通信一室,建筑结构所.结构二室,总图地质所.岩土设计室,工艺系统研究设计所.总体布置室,建筑结构所.建筑二室 | 仪控一室,放射性废物管理一室,设备室,暖通室,建筑总图室,通信室,工艺系统室,仪控二室,工艺室,力学室,核化工设备四室,结构一室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室,电气室 | 焦迪,王芳c,林芳,姜佳音a,韩冰,王倩,周明鑫,周智昊,张学朔,王智勇,封昊伟,王传悦,曹骞,范小帅,蒋宏宇,李硕,刘震,杨义飞,尤志敏,张康为,白东坡,陈家峰,郭皓天,郭玉鑫,何丹阳,刘艳菊,刘怡柔,吕雪纯,马涛,石东东,孙涛,于林厚,张哲豪,徐钰棋,杨耀钧,庄超,赵景宇,夏加国,安康,李云华,张洪军,肖占方,钤旭,段保亮,刘智明,陈皓朋,张子文,张伟超,杨伟钊,逯晴,彭浩,葛亚涛a,申孟伟,刘世峰,宋长飞,马卫涛,董朝盼,侯继儒,王峰e,李阳e,张弛,侯自轩,李景星,张进学,姜晓阳,乔朝坤,米海霞,袁飞,郭蒙蒙,兰麒,工艺系统研究设计所文档,王瑞c,张晓娜,许可宸,梁晓曦,胡宁沙,金宏,高超,李映林,李昌磊,秦虎成,崔伟龙,葛月霆,顾燕春,李俭秋,刘福瑞,刘建飞,李玉荣,马祥力,莫丹,尚雪莲,谭悦,王乐飞,王兰兰,王志强d,魏华彤,吴萍,夏增辉a,闫桂银,姚文卿,于蕾,张乘源,张雷,张楠,张瑞萍,电气设计所文档,费云艳,沈蓉,王威,白冬梅,赵若愚,总体所文档,史海富,贺克羽,葛飞扬,田齐伟,李京彦,蒋慧黠,陈波b,李崇,王海龙d,方晚晴,牛晓春,任焱焱,王冠通,王健,王佳欣,王晓奇,谢中宇,忻嘉,苑昕,张陆桓,陈相任,王珺妍,范章,刘晓波,胡文婕,姜博文,柳龙,刘秀丽g,刘焰,尹晓展,李景森,河北电气自动化所文档员,张云峰,康健,黄树明,董安,蔡晶慧,李林蔚,吴昊,姚立珊,彭凌燕,曹昌鸿,王贵,易珂,建筑结构所文档,张丽莹,刘玉林,刘昱,董尘,赵金涛,梁耀龙,靳鹏,核设备所文档,王晓轩,张志良,范欣欣,何庆镭,廖圣勇,放废所文档,郑燃,池云莉,河北电力工程设计所文档员,张延景,侯晔凝,白兰,高汉桥,郭晨楠,何毅,李姗,刘璐,刘朋飞,刘红坤,王鹤飞,王思佳,王勋,辛克,薛润格,杨亚伟,于婷,张五怡,张子杰,于嘉蕾,韩星星,李佩育,刘世龙,孙昊博,王晓霞,王炳衡,田英男,刘玉磊,房志刚,刘祖全,赵彩霞,刘东昆,孙晓红,李浓,王中杨,黄泽群,焦力兴,曹红梅,曾龙,马孝芬,李晓梦,魏其铭,顾欣,李娜娜,魏川铖,刘文芳,柏慧,汪钰辉,杨文花,丁学姣,李志静,孙媛媛,吕美仪,马国建,闫伟,张静,张雄谦,河北建筑结构所文档员,闫征,候素卿a,丁大弸,于颖琪,河北核工程设计所文档员,侯凯,郑越,王湘怡,胡宗文,刘加志,张冉,张志成,程岳,郭振宁,张念喆,沈剑男,孙超杰,田卫卫,张海波a,黄耀,易璇,邵增,公用系统所文档,总图地质所文档,李颖d,白江斌,黄树亮,方俊,张昊,白晓平,堆工所文档,米爱军,王辉a,李鸿翼,河北设计管理部文档员,武婕,李梦,马超,高爱平,于跃,马佳,张莉b,沈亮,蔡利建,李杰,冯芝茂,马英,石雪垚,力学中心文档,石兵,曹捷铭,丁磊,郭建伟,黄文頔,刘国彪,刘恺雯,李媛,娄志华,王鹏,王玉莹,周洪琦,秦文超,余蕴,王高鹏,薛卫光,李海涛,陈鹍,房柯,刘昕宇,刘迎,李雨桐,王晓和,赵伟,张来平,赵英昆,张腾,杨熙,梁卿达,万忠义,赵华立,赵书宇,胡建成,栗涛,孙雅雪,李晓萌,刘彤宇,李永丹,刘萱,李菁,李敏,李雨畅,董国岩,王昭阳,家安琪,耿彦磊,梁金博,范广涵,赵嘉明,郭林,0核工程院仪控所收发,郑申,河北核电工艺所文档员,陈健,王涛,彭博,东芳,赵丹,单海军,陈超群,顾晓龙,谢明雷,桂秋媛,康乐嘉,刘康利,王亚群,陈立伟,侯锋,齐建华,武旭优,解景昭,张娅,赵华伟,宋江波,王亚辉,马骏,崔硕,李谦,刘建栋,刘晓萌,王彪,白智萌,马思嘉,董建华a,李宪祺,祁华标,张景钊,段泽萌,武晓楠,牛向阳,郭浩磊,张盘玉,贾京鑫,刘卫隆,刘宇晗,王益广,贝晨,马增翠,张弘c,田梦晴,苑若彤,刘绪金,卢欣基,许春辉,张晓云,单锁兰,葛荣亮,贾双卓,李伟霞,王秀瑞,张剑冰,赵忠臣,朱佩晓,吕风杰,师陆陆,默子涵,刘徙铎,薛冰,刘凯,尚文斌,刘媛媛,刘传,温馨,陆梦晗,董世傲,崔春雷,王鹏举,蒲红宇,檀博轩 | 未找到单位,仪控设计所.核工程仿真验证中心,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 通信室,工艺布置二室 | 安康,余益,张志强,周鑫,冯伟,陈杰,胡朝硕 ,焦子跃,刘峰b,彭程,王涛,赵龙b,黄楠,李江,柳文旭,闫占芳,杨佳鹤 ,徐佳丽,何正阳,张玉岐,李梦雨,孔敏娜,赵银亮,张勇,郭淳杉,付煦,甄彩霞,李洋,蔺子尧,刘文,田新乐,廖涛,王威峰,董航,李铮铮,余云,蔡泽萍,任美贤,刘泽平,李涛,齐伦,董剑鑫,马晓喆,张文通,秦荣,崔华,刘挽平,秦鹏,张嘉璐 | 工程设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | 1818BW22K020260006 | 工设部对“核岛厂房沉降观测数据分析报告-第三期”的意见回复 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 建筑结构所 | 建筑结构所文档 | 建筑结构所-结构二室 | 赵丹 | 建筑结构所,建筑结构所.结构二室 |  | 建筑结构所文档,陈健,王涛,赵丹,任合欢,杨孝移 |  |  |  | 工程设计管理部 | A | 1 | 1818BW22P420260001 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | 1818BW22K020260007 | 关于历史数据归档问题及解决办法 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-28 | 1818BW22K020260008 | 关于发布C-5项目地基沉降分析、监测与处理专项工作大纲（设计部分） B版的通知 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工艺系统研究设计所 | 工艺系统研究设计所文档 | 建筑结构所-结构二室 | 陈健 | 公用系统所.水工工艺二室,河北分公司.电气自动化所,工艺系统研究设计所,仪控设计所.仪控二室,电气设计所,河北分公司.核电工艺所,总体所,建筑结构所.结构四室,建筑结构所.结构五室,电气设计所.电气一室,建筑结构所.结构一室,河北分公司.建筑结构所,核设备所,河北分公司.电力工程研究设计所,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,总图地质所,反应堆工艺研究所,河北分公司.设计管理部,建筑结构所.结构三室,核工程力学中心,工艺系统研究设计所.辅助系统室,建筑结构所.结构二室,建筑结构所.建筑二室 | 仪控一室,暖通室,建筑总图室,电气室,工艺系统室,仪控二室,土建室,力学室,仪控室,结构一室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 焦迪,王智勇,封昊伟,工艺系统研究设计所文档,李昌磊,秦虎成,费云艳,沈蓉,电气设计所文档,白冬梅,总体所文档,王海龙d,刘秀丽g,河北电气自动化所文档员,姚立珊,建筑结构所文档,赵金涛,靳鹏,梁耀龙,核设备所文档,王栋梁,王晓晨,池云莉,河北电力工程设计所文档员,白兰,刘玉磊,李娜娜,魏川铖,河北建筑结构所文档员,张静,张雄谦,闫伟,闫征,贾晓旭,于凤荣,王志从,张海波a,公用系统所文档,总图地质所文档,堆工所文档,河北设计管理部文档员,马雪翠,宋晓兰,高爱平,力学中心文档,杨熙,梁卿达,万忠义,赵嘉明,郭林,0核工程院仪控所收发,河北核电工艺所文档员,陈健,彭博,王涛,王亚群,侯锋,齐建华,马增翠,张晓云 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室,仪控室 | 张庆亮,郝庆福 | 工程设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | 1818BW22P420260001 | 关于补充“核岛厂房沉降观测数据分析报告-第三期”3.4 节内容的文函 | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-22 | 3 | 1818-BW-22K0-2026-0006 | 按时回复 | 王少杰 |  |  | 赵泾雄 | 工艺系统研究设计所 | 工艺系统研究设计所文档 | 核设备所-设备结构分析室 | 范章 | 河北分公司.电气自动化所,总图地质所.放射性废物处置室,核设备所.核燃料运输与工艺室,河北分公司.核工程研究设计所,工艺系统研究设计所,仪控设计所.仪控二室,总图地质所.总图规划一室,河北分公司.核电工艺所,核设备所.设备结构分析室,工程设计管理部.设计管理科,核设备所.工程焊接室,河北分公司.建筑结构所,仪控设计所.仪控一室,河北分公司.电力工程研究设计所,核设备所.材料研究与应用室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室,河北分公司.设计管理部,核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.非标设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室,总图地质所.岩土设计室 | 仪控一室,设备室,暖通室,建筑总图室,结构二室,通信室,工艺系统室,仪控二室,工艺室,力学室,结构一室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室,电气室 | 王智勇,封昊伟,夏加国,沈艳祥,张洪军,李云华,肖占方,工艺系统研究设计所文档,李昌磊,秦虎成,王威,白冬梅,韩旭亮,耿林松,李炳宪,李钟扬,王子帆,闫红伟,赵若愚,郑少娟,明艳,田登港,田伟龙,王海波,张朋勇,张伟卓,张旭d,张艳刚,甄林棚,赵玉,刘星雨,麻晓帅,黄卓,卢艳超,张烨,杨振国,范章,河北电气自动化所文档员,张云峰,王少杰,赵泾雄,董安,梁耀龙,靳鹏,周铭海,王晓轩,核设备所文档,廖圣勇,范欣欣,何庆镭,池云莉,河北电力工程设计所文档员,张延景,侯晔凝,白兰,李鹏,刘玉磊,王中杨,黄泽群,焦力兴,曹红梅,河北建筑结构所文档员,张静,张雄谦,闫伟,于颖琪,河北核工程设计所文档员,王浩然,郑越,冯国忠,于波,张海波a,总图地质所文档,李颖d,河北设计管理部文档员,李鸿翼,刘国彪,李媛,石兵,李海涛,赵越,周立欣,王景霞,张行,严鹏南,张亮,张晓敏,梁文龙,李松林,张敬武,戴鹏,杨熙,梁卿达,万忠义,赵华立,胡建成,赵书宇,赵嘉明,郭林,0核工程院仪控所收发,河北核电工艺所文档员,王亚群,陈立伟,张剑涛,刘少鹏,侯锋,齐建华,武旭优,解景昭,张娅,赵华伟,宋江波,王亚辉,马骏,崔硕,李谦,刘建栋,刘晓萌,王彪,白智萌,马思嘉,董建华a,李宪祺,祁华标,张景钊,段泽萌,武晓楠,牛向阳,郭浩磊,张盘玉,贾京鑫,刘卫隆,刘宇晗,王益广,张晓云 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 王涛,胡朝硕 ,焦子跃,彭程,杨佳鹤 ,徐佳丽,李江,刘峰b | 建筑结构所-结构二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 编制 | 2026-01-27 | 1818BW22Q22026 | 关于新建和删除2026项目高温堆自然通风冷却塔（31URA）子项相关接口的备忘 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 公用系统所-水工工艺二室 | A | [5 empty] | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | 1818BW252020260002 | 关于发布2026年一季度核岛土建施工图FU计划清单的函 | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-28 | 9 | 1818-BW-25C3-2026-0007 | 按时回复 | 马晓红 |  |  | 李鸿翼 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 崔梦飞 | 河北分公司.核工程研究设计所,建筑结构所.结构五室,河北分公司.建筑结构所 | 设备室,建筑总图室,结构二室,通信室,工艺室,结构一室 | 肖占方,马卫涛,郭蒙蒙,李智,靳鹏,梁耀龙,马晓红,周铭海,李子香,申浩,苏永涛,苏志松,王汉迎,王银平,薛振晓,许纪永,许文龙,张美池,张乾鹏,张亚涛,赵杰,裴晓波,董寒朔,李帅,周凌海,王佳璇,宋英杰,王萌博,高凤欣,崔梦飞,段微微,黄博翰,李宁d,刘峰a,刘义航,张延景,河北建筑结构所文档员,闫伟,张静,张雄谦,于颖琪,河北核工程设计所文档员,梁卿达,杨熙,张敬武,孟志勇,赵越,周立欣,王景霞,张行,严鹏南,张亮,张晓敏,梁文龙,李松林,戴鹏 |  |  |  | 河北分公司-设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | 1818BW252020260003 | 关于梳理需巴方审查确认的设计文件清单的函 | 2026-01-20 | 否 | 2026-01-31 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘凯 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控一室,设备室,暖通室,建筑总图室,电气室,通信室,工艺系统室,仪控二室,工艺室,土建室,力学室,仪控室,机务室,结构一室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 王智勇,封昊伟,肖占方,韩旭亮,耿林松,李炳宪,李钟扬,王子帆,闫红伟,赵若愚,郑少娟,明艳,田登港,田伟龙,王海波,张朋勇,张伟卓,张旭d,张艳刚,甄林棚,赵玉,刘星雨,麻晓帅,黄卓,卢艳超,张烨,杨振国,何海峰,杨焕起,白冬梅,张云峰,河北电气自动化所文档员,梁耀龙,陈思思,靳鹏,马少轩,王栋梁,张泽宇,刘恒畅,河北电力工程设计所文档员,张延景,侯晔凝,白兰,高汉桥,郭晨楠,何毅,李姗,刘璐,刘朋飞,刘红坤,王鹤飞,王思佳,王勋,辛克,薛润格,杨亚伟,于婷,张五怡,张子杰,于嘉蕾,韩星星,李佩育,刘世龙,孙昊博,刘玉磊,河北建筑结构所文档员,闫伟,张静,张雄谦,于颖琪,河北核工程设计所文档员,于凤荣,贾晓旭,王志从,张海波a,宋晓兰,马雪翠,王贝,赵保增,赵琛,潘亭,杨熙,梁卿达,万忠义,河北核电工艺所文档员,王亚群,刘泽平,侯锋,齐建华,武旭优,解景昭,张娅,赵华伟,宋江波,王亚辉,马骏,崔硕,李谦,刘建栋,刘晓萌,王彪,白智萌,马思嘉,董建华a,李宪祺,祁华标,张景钊,段泽萌,武晓楠,牛向阳,郭浩磊,张盘玉,贾京鑫,刘卫隆,刘宇晗,王益广,单锁兰,葛荣亮,贾双卓,李伟霞,王秀瑞,张剑冰,赵忠臣,朱佩晓,吕风杰,师陆陆,张伟超,默子涵,刘徙铎,薛冰,刘凯,尚文斌,刘媛媛,刘传,温馨,陆梦晗,董世傲,崔春雷,王鹏举,张晓云 | 未找到单位,河北分公司.电力工程研究设计所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 电气室,通信室,土建室,仪控室,机务室,工艺布置二室 | 安康,余益,张志强,周鑫,李金芳,池云莉,胡朝硕 ,焦子跃,刘峰b,彭程,王涛,赵龙b,黄楠,李江,柳文旭,闫占芳,杨佳鹤 ,徐佳丽,何正阳,张玉岐,李梦雨,张庆亮,郝庆福,王立恒,桂秋媛,康乐嘉,刘康利,赵银亮,张勇,郭淳杉,付煦,甄彩霞,李洋,蔺子尧,刘文,田新乐,廖涛,王威峰,董航,李铮铮,余云,蔡泽萍,任美贤,李涛,齐伦,董剑鑫,马晓喆,张文通,秦荣,崔华,刘挽平,秦鹏,张嘉璐 | 河北分公司-设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | 1818BW252020260004 | 发布C-5项目三维接口清单及三维接口锁定管理要求 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 田梦晴 | 河北分公司.电气自动化所,未找到单位,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,建筑结构所.结构五室,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控一室,设备室,暖通室,建筑总图室,结构二室,电气室,通信室,工艺系统室,仪控二室,工艺室,土建室,力学室,仪控室,机务室,结构一室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 王智勇,封昊伟,曹骞,范小帅,蒋宏宇,李硕,刘震,杨义飞,尤志敏,张康为,白东坡,陈家峰,郭皓天,郭玉鑫,何丹阳,刘艳菊,刘怡柔,吕雪纯,马涛,石东东,孙涛,于林厚,张哲豪,徐钰棋,杨耀钧,庄超,韩冰,王倩,周明鑫,周智昊,张学朔,王传悦,安康,肖占方,侯自轩,张进学,韩旭亮,耿林松,李炳宪,李钟扬,王子帆,闫红伟,赵若愚,郑少娟,明艳,田登港,田伟龙,王海波,张朋勇,张伟卓,张旭d,张艳刚,甄林棚,赵玉,刘星雨,麻晓帅,黄卓,卢艳超,张烨,杨振国,白冬梅,李智,河北电气自动化所文档员,张云峰,马晓红,陈思思,李欣,李亚冬,张湉,纪雨青,辛浩妍,靳鹏,梁耀龙,周铭海,苏永涛,刘峰a,薛振晓,王银平,申浩,王汉迎,苏志松,许文龙,王佳璇,李宁d,崔梦飞,赵杰,段微微,马少轩,张泽宇,王栋梁,宋欣,刘恒畅,河北电力工程设计所文档员,张延景,王涛,侯晔凝,胡朝硕 ,焦子跃,彭程,杨佳鹤 ,徐佳丽,李江,刘峰b,白兰,刘玉磊,曹红梅,程思淼,管祥宇,郝郁,黄泽群,胡骏驰,焦力兴,康磊,李鹏,李庆翔,刘东昆,刘晓光,李晓梦,路同祝,马孝芬,裴盛虎,秦辰禹,孙晓红,王丽洁,王中杨,吴乐平,杨健d,曾龙,张伟明,王梦含,姚腾飞,李浓,房志刚,刘祖全,赵彩霞,闫伟,张静,张雄谦,河北建筑结构所文档员,于颖琪,河北核工程设计所文档员,贾晓旭,于凤荣,王志从,张海波a,宋晓兰,马雪翠,王贝,赵保增,赵琛,潘亭,杨熙,梁卿达,孟志勇,赵越,王景霞,张亮,张晓敏,梁文龙,李松林,张敬武,戴鹏,张文泽,万忠义,胡建成,李广正,栗涛,马广辉,眭洪涛,杨伟涛,赵华立,赵书宇,刘洋,董国岩,李崇赞,姚津,张风东,刘萱,孙雅雪,耿彦磊,范华蕊,韩坤阁,李菁,李晓萌,李雨畅,刘彤宇,王昭阳,赵晓雷,范广涵,李永丹,李敏,梁金博,高振博,张万洲,家安琪,肖龙腾,刘赛,河北核电工艺所文档员,王亚群,桂秋媛,康乐嘉,刘康利,侯锋,齐建华,武旭优,解景昭,张娅,赵华伟,宋江波,王亚辉,马骏,崔硕,李谦,刘建栋,刘晓萌,王彪,白智萌,马思嘉,董建华a,李宪祺,祁华标,张景钊,段泽萌,武晓楠,牛向阳,郭浩磊,张盘玉,贾京鑫,刘卫隆,刘宇晗,王益广,张弘c,田梦晴,苑若彤,刘绪金,卢欣基,许春辉,蒲红宇,檀博轩,张晓云,单锁兰,葛荣亮,贾双卓,李伟霞,王秀瑞,张剑冰,赵忠臣,朱佩晓,吕风杰,师陆陆,张伟超,默子涵,刘徙铎,薛冰,刘凯,尚文斌,刘媛媛,刘传,温馨,陆梦晗,董世傲,崔春雷,王鹏举 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室,土建室,仪控室,机务室 | 王永恒,池云莉,石立超,郝庆福,王立恒 | 河北分公司-设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | 1818BW252020260005 | 关于发布巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组核岛厂房安装设计所级进度计划（B版）的函 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工艺系统研究设计所 | 工艺系统研究设计所文档 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 田梦晴 | 河北分公司.电气自动化所,未找到单位,核设备所.核燃料运输与工艺室,河北分公司.核工程研究设计所,工艺系统研究设计所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.设计管理部,核设备所.非标设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 仪控一室,设备室,暖通室,通信室,工艺系统室,仪控二室,工艺室,力学室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室,电气室 | 王智勇,封昊伟,韩冰,王倩,周明鑫,周智昊,王传悦,曹骞,范小帅,蒋宏宇,李硕,刘震,杨义飞,尤志敏,张康为,白东坡,陈家峰,郭皓天,郭玉鑫,何丹阳,刘艳菊,刘怡柔,吕雪纯,马涛,石东东,孙涛,于林厚,张哲豪,徐钰棋,杨耀钧,庄超,张学朔,安康,余益,张志强,周鑫,张洪军,周洋,沈艳祥,董鹏,王杰琮,叶阳春,祁杰,胡仲凯,乔振铭,王晨a,李云华,肖占方,工艺系统研究设计所文档,白冬梅,韩旭亮,耿林松,李炳宪,李钟扬,刘丽然,王子帆,闫红伟,赵若愚,郑少娟,明艳,田登港,田伟龙,王港,王海波,张朋勇,张伟卓,张旭d,张艳刚,甄林棚,赵玉,刘星雨,麻晓帅,黄卓,卢艳超,张烨,杨振国,常文科,张鹏,杨璠,河北电气自动化所文档员,张云峰,核设备所文档,侯晔凝,张延景,白兰,高汉桥,郭晨楠,何毅,李姗,刘璐,刘朋飞,刘红坤,王鹤飞,王思佳,王勋,辛克,薛润格,杨亚伟,于婷,张五怡,张子杰,于嘉蕾,韩星星,李佩育,刘世龙,孙昊博,刘玉磊,房志刚,刘祖全,赵彩霞,李浓,于颖琪,河北核工程设计所文档员,张海波a,李鸿翼,黄良,李海涛,刘昕宇,赵英昆,万忠义,胡建成,李广正,栗涛,马广辉,眭洪涛,杨伟涛,赵华立,赵书宇,刘洋,董国岩,李崇赞,姚津,张风东,刘萱,孙雅雪,耿彦磊,范华蕊,韩坤阁,李菁,李晓萌,刘彤宇,王昭阳,习磊朋,赵晓雷,范广涵,李永丹,李敏,梁金博,高振博,张万洲,家安琪,肖龙腾,刘赛,赵嘉明,河北核电工艺所文档员,王亚群,秦鹏,张嘉璐,桂秋媛,康乐嘉,刘康利,赵银亮,张勇,郭淳杉,付煦,甄彩霞,李洋,蔺子尧,刘文,田新乐,廖涛,王威峰,董航,李铮铮,余云,蔡泽萍,任美贤,刘泽平,李涛,齐伦,董剑鑫,马晓喆,张文通,秦荣,崔华,刘挽平,侯锋,齐建华,刘宇晗,宋江波,董建华a,白智萌,张景钊,张盘玉,张静,贾京鑫,张晓云,张弘c,田梦晴,苑若彤,刘绪金,卢欣基,许春辉,蒲红宇,檀博轩 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 通信室,水工室 | 王涛,胡朝硕 ,焦子跃,彭程,杨佳鹤 ,徐佳丽,李江,刘峰b,赵华伟,侯锋,武旭优,崔硕,张娅,李谦 | 河北分公司-设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | 1818BW252020260006 | BOP设备清单梳理 | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电力工程研究设计所,河北分公司.核工程研究设计所 | 仪控一室,暖通室,电气室,工艺系统室,仪控二室,土建室,力学室,仪控室,机务室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 王智勇,封昊伟,白冬梅,杨振国,河北电气自动化所文档员,王栋梁,张泽宇,宋欣,刘恒畅,王晓晨,池云莉,河北电力工程设计所文档员,白兰,刘玉磊,河北核工程设计所文档员,贾晓旭,于凤荣,王志从,张海波a,宋晓兰,马雪翠,王贝,赵琛,潘亭,赵保增,万忠义,河北核电工艺所文档员,王亚群,侯锋,齐建华,张晓云 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室,土建室,仪控室,机务室 | 张近,张庆亮,郝庆福,王立恒 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 待发布 | 2026-01-28 | 1818BW252020260007 | 关于发送C-5项目第23期内部双周简报的备忘 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,建筑总图室,仪控二室,结构一室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,靳鹏,梁耀龙,河北电力工程设计所文档员,刘玉磊,河北建筑结构所文档员,张静,张雄谦,闫伟,河北核工程设计所文档员,杨熙,梁卿达,河北核电工艺所文档员,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-设计管理部 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | 1818BW25A020260001 | 关于 1818 工程修改接口的备忘 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 孙传军 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | 1818BW25A020260002 | 关于 1818 工程修改接口的备忘 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 孙传军 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | 1818BW25A020260003 | 关于 1818 工程修改接口的备忘 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 孙传军 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | 1818BW25A120260002 | 提交核电工艺所布置专业 1818 工程 NX、NE、NY 厂房小管力学计算内部接口导入表 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 孙传军 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | 1818BW25A220260001 | 关于删除1818内部接口的备忘 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 孙传军 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 李鸿翼,河北设计管理部文档员,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-01-27 | 1818BW25A32026 | 关于18185NE-NTS04/54图册升版前落实现场改单、DEN的备忘 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | A | [5 empty] | 审核
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-01-27 | 1818BW25A32026 | 关于18185ND-NTS04/54图册升版前落实现场改单、DEN的备忘 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | A | [5 empty] | 审核
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-01-27 | 1818BW25A42026 | 关于增加核电工艺所1818工程内部接口的备忘 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | A | [5 empty] | 审核
备忘录 | 发文 | 待发布 | 2026-01-26 | 1818BW25A420260002 | 关于《请贵方梳理1818G8271（电站污水系统控制系统技术规格书）中与WSS有关的就地控制箱的数量》的答复 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 尚文斌,贾双卓,刘徙铎,刘凯 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | A | 1 | 1818BW25B320260002 |  |  |  | 发送
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | 1818BW25A620260001 | 对“请贵方梳理1818G8271《电站污水系统控制系统技术规格书》中与WSS有关的就地控制箱的数量”的答复 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所 | 张云峰 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,张云峰,河北电气自动化所文档员,吴乐平,刘玉磊,张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 刘传,默子涵 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | A | 1 | 1818BW25B320260002 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | 1818BW25B120260003 | 申请修改1818项目内部接口 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张云峰 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李浓 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.设计管理部 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 封昊伟,周明鑫,李浓,房志刚,李鸿翼,河北设计管理部文档员,张晓云,檀博轩 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | 1818BW25B120260004 | 关于修改电气自动化所1818工程内部接口的备忘 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张云峰 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | 1818BW25B120260005 | 解锁接口S-PC-2D2-01-25B1-25C1的备忘录 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张云峰 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电气自动化所 | 结构一室,电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张亮,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 流程中 | 2026-01-27 | 1818BW25B22026 | 关于新增C-5项目电仪专业安装施工图的文函 |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | A | [5 empty] | 校对
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | 1818BW25B320260001 | 关于取消PC泵房三维接口的备忘 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李勇军 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | 1818BW25B320260002 | 请贵方梳理1818G8271《电站污水系统控制系统技术规格书》中与WSS有关的就地控制箱的数量 | 2026-01-22 | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 4 | 1818-BW-25A6-2026-0001 | 按时回复 | 张五怡 |  |  | 李勇军 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马思嘉 | 未找到单位,河北分公司.核电工艺所 | 暖通室,工艺系统室,力学室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 安康,白冬梅,张五怡,白兰,张海波a,万忠义,赵华立,赵书宇,胡建成,刘洋,李晓萌,李菁,李敏,李雨畅,刘萱,董国岩,孙雅雪,王昭阳,家安琪,耿彦磊,梁金博,刘赛,河北核电工艺所文档员,王亚群,田新乐,侯锋,齐建华,武旭优,解景昭,张娅,赵华伟,宋江波,王亚辉,马骏,崔硕,李谦,刘建栋,刘晓萌,王彪,白智萌,马思嘉,董建华a,李宪祺,祁华标,张景钊,段泽萌,武晓楠,牛向阳,张静,郭浩磊,张盘玉,贾京鑫,刘卫隆,刘宇晗,王益广 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 张勇,桂秋媛,刘康利,康乐嘉,李铮铮,刘泽平,廖涛,任美贤,马晓喆 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | A | 1
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | 1818BW25B320260003 | 关于WCW系统在取水头部与DCS与通信接口事宜 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 仪控设计所 | 0核工程院仪控所收发 | 仪控设计所-仪控一室 | 何庆镭 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 |  | 李昌磊,秦虎成,廖圣勇,范欣欣,何庆镭,李颖d,0核工程院仪控所收发,郭林 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | 1818BW25B320260004 | 关于1818 WCW系统用液位计冻结事宜 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 河北核电工艺所文档员,侯锋,刘建栋,赵华伟,刘卫隆,王彪 |  |  |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | 1818BW25C120260006 | 关于修改18185ND-JGS06和18185ND-JGS46图册FU计划的备忘 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-设计管理部 | 魏晰茹 | 河北分公司.设计管理部 |  | 李鸿翼,魏晰茹,河北设计管理部文档员 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | 1818BW25C120260007 | 关于1818项目三维接口S-NS-NI-2D2-06-25C1-25C1解锁的函 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | 1818BW25C120260008 | 18185ND-JGS04图册发布DEN落实前版本现场改单的适用性分析表 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.设计管理部 | 仪控一室 | 封昊伟,李鸿翼,河北设计管理部文档员 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | 1818BW25C120260009 | 关于1818项目三维接口S-NS-NI-2D2-07-25C1-25C1解锁的函 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | 1818BW25C220260002 | 18185NJ-JGS05图册升版前落实前版本现场改单的适用性分析表 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司.设计管理部 |  | 河北设计管理部文档员,李鸿翼 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | 1818BW25C220260003 | 关于1818工程修改接口的备忘 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | 1818BW25C220260004 | 关于调整18185NW-JGS61图册FU的备忘 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-设计管理部 | 魏晰茹 | 河北分公司.设计管理部 |  | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,魏晰茹 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | 1818BW25C320260003 | 18185NA-JZS04、18185NA-JZS23图册申请延期 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-设计管理部 | 魏晰茹 | 河北分公司.设计管理部 |  | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,魏晰茹 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | 1818BW25C320260004 | 18185NE-JZS03图册变更落实前版本现场改单的适用性分析表 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.设计管理部 | 仪控一室 | 封昊伟,河北设计管理部文档员,李鸿翼 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | 1818BW25C320260005 | 调整18185NE-JZS05图册FU计划的备忘 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-设计管理部 | 魏晰茹 | 河北分公司.设计管理部 |  | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,魏晰茹 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | 1818BW25C320260006 | 18185NE-JZS05图册变更落实前版本现场改单的适用性分析表 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.设计管理部 | 仪控一室 | 封昊伟,河北设计管理部文档员,李鸿翼 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | 1818BW25C320260007 | 对《关于发布2026年一季度核岛土建施工图FU计划清单的函》的答复 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | 河北分公司.设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司-设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司.设计管理部 |  | 李鸿翼,魏晰茹,河北设计管理部文档员 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | A | 1 | 1818BW252020260002 |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | 1818BW25C320260008 | 调整1818NY厂房三维接口及所级进度计划 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,魏晰茹,胡建成,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 发文 | 编制 | 2026-01-20 | 1818BW25D42026 | chuandi |  | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | A | [5 empty] | 结束15
备忘录 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | 1818BW25E520260002 | 关于删除PE厂房三维接口的备忘 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 武文广 | 河北分公司.设计管理部 | 河北设计管理部文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 河北设计管理部文档员,李鸿翼,张晓云 |  |  |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | BW22K02026013 | 关于发布《北京核工程研究设计院工程设计管理部核电工程多项目推进会会议纪要（2026第3期）》的函 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | BW22K02026014 | 关于发布《北京核工程研究设计院工程设计管理部核电工程多项目推进会会议纪要（2026第2期）》的函 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 工程设计管理部 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | BW22Z02026004 | 2025年12月工程设计文件错误问题反馈 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 科研质量与信息化部 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束
备忘录 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | BW22Z02026011 | 关于统一三、四级进度计划与出版文件名称的通知 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 科研质量与信息化部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-0-ZT-ZL-25A3-S-001 | ZT子项暖通向结构提0.00m以下留洞和预埋件条件 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-20 | 5 | 1818-0-ZT-ZL-25C2-S-001 | 按时回复 | 张亚涛 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王汉迎 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,结构二室,建筑总图室 | 梁卿达,河北建筑结构所文档员,周铭海,王汉迎,张亚涛,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-0-ZT-ZL-25C2-S-001 | ZT子项暖通向结构提0.00m以下留洞和预埋件条件 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 明艳 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,白冬梅,杨振国,明艳 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-0-ZT-ZL-25A3-S-001 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-09 | 1818-5-5NA-ZL-25A1-S-012 | NA 8.50m标高D3接口 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,李欣,梁耀龙,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-5NA-ZL-25A1-S-013 | 5NA厂房二维D2条件（M层、N层、P层、Q层、R层）：管道专业汇总 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室,结构一室 | 河北建筑结构所文档员,周铭海,王汉迎,梁耀龙,靳鹏,梁卿达 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | [5 empty] | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-5NE-ZL-25A1-S-004 | 5NE/NM厂房 -3.50m层D3接口升版提资 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,梁卿达,靳鹏,梁耀龙,陈思思 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室 | 张晓敏,戴鹏 | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-06 | 1818-5-5NE-ZL-25B3-S-009 | 5NE/NM 22.50以上标高D3接口 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,梁卿达,梁耀龙,靳鹏,陈思思 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-04 | 1818-5-5NL-ZL-25B1-S-016 | 5NL17.00 标高 D3 提资 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-20 | 5 | 1818-5-5NL-ZL-25C3-S-003 | 按时回复 | 纪雨青 |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 纪雨青 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 梁耀龙,纪雨青,靳鹏,梁卿达,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 电气室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-5NL-ZL-25C3-S-003 | 5NL17.00 标高 D3 提资的回复 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 张晓云,河北电气自动化所文档员,封昊伟,檀博轩 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-5NL-ZL-25B1-S-016 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-5NR-ZL-25B1-S-004 | 5NR17.00标高D3接口 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-16 | 2 | 1818-5-5NR-ZL-25C3-S-003 | 按时回复 | 纪雨青 |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 纪雨青 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 纪雨青,靳鹏,梁耀龙,河北建筑结构所文档员,梁卿达 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室 | 周铭海 | 电气室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-5NR-ZL-25C3-S-003 | 5NR17.00标高D3接口的回复 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,张晓云,河北电气自动化所文档员,檀博轩 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-5NR-ZL-25B1-S-004 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-08 | 1818-5-5NV-ZL-25A1-S-032 | 5NV 19.0及以上标高D3接口 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-19 | 4 | 1818-5-5NV-ZL-25C3-S-005 | 按时回复 | 张湉 |  |  | 黄良 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张湉 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 张湉,靳鹏,梁耀龙,梁卿达,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-5NV-ZL-25C3-S-005 | 5NV 19.0及以上标高D3接口 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓萌 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,万忠义,李晓萌 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-5NV-ZL-25A1-S-032 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-AC-ZL-25C2-S-017 | AC子项提设备基础、孔洞、预埋件等条件 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王亚群 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 河北核电工艺所文档员,王亚群,任美贤 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-AC-ZL-25A2-S-010 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-AC-ZL-25C3-S-025 | AC子项提设备基础、孔洞、预埋件等条件 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 王亚群,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-AC-ZL-25A2-S-010 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BE-ZL-22B4-S-001 | 提供1818BE工艺条件-给辐射安全 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 田英男 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,封昊伟,刘玉磊 |  |  |  | 辐射安全室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-007 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-17 | 1818-5-BE-ZL-25A2-S-001 | 对“提供1818BE工艺条件-给工艺布置”的回复 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,曹红梅,康磊 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-BE-ZL-25A2-S-002 | 提工BE子项柴油机间、地下油罐间及管沟总图条件 | 2026-01-20 | 是 |  | 2026-01-23 | 3 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-007 | 按时回复 | 梁耀龙 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所,建筑结构所.建筑二室 | 结构一室,建筑总图室 | 梁卿达,梁耀龙,陈思思,王东苗,河北建筑结构所文档员,靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室 | 周铭海 | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-BE-ZL-25A3-S-001 | BE子项暖通用房条件 | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-23 | 4 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-004 | 按时回复 | 陈思思 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所,建筑结构所.建筑二室 | 结构一室,建筑总图室,结构二室 | 河北建筑结构所文档员,梁卿达,靳鹏,王东苗,梁耀龙,陈思思,周铭海 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-BE-ZL-25A3-S-002 | 提供1818BE工艺条件-给暖通 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,曹红梅,康磊 |  |  |  | 暖通室 | A |  | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-BE-ZL-25A4-S-001 | 提供1818BE工艺条件-给排水 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 康磊,曹红梅,刘玉磊,封昊伟,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-BE-ZL-25A4-S-002 | BE子项水工提用房条件 | 2026-01-20 | 是 |  | 2026-01-23 | 3 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-006 | 按时回复 | 陈思思 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所,建筑结构所.建筑二室 | 结构一室,建筑总图室 | 梁卿达,河北建筑结构所文档员,陈思思,梁耀龙,靳鹏,王东苗 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-BE-ZL-25A6-S-001 | 对《提供1818BE工艺条件-给放废》的回复 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,曹红梅,康磊 |  |  |  | 工艺系统室 | A |  | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-009 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-BE-ZL-25A6-S-002 | 提供BE子项WSR系统条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马思嘉 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 侯锋,河北核电工艺所文档员,马思嘉 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-BE-ZL-25B1-S-001 | BE子项电气提用房条件 | 2026-01-20 | 是 |  | 2026-01-23 | 3 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-005 | 按时回复 | 陈思思 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所,建筑结构所.建筑二室 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,河北建筑结构所文档员,梁卿达,梁耀龙,陈思思,王东苗 |  |  |  | 电气室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BE-ZL-25B1-S-002 | 提供1818BE提电缆沟条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 刘玉磊,曹红梅,康磊,河北电气自动化所文档员,封昊伟 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-001 | 提供1818BE工艺条件-给建筑 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-16 | 1 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-001 | 按时回复 | 陈思思 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 梁卿达 | 建筑结构所.建筑二室,河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 王东苗,河北建筑结构所文档员,梁耀龙,陈思思,靳鹏,梁卿达 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-002 | 提供1818BE工艺条件-给暖通 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-19 | 4 | 1818-5-BE-ZL-25A3-S-002 | 按时回复 | 耿林松 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 耿林松 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,耿林松,白冬梅,杨振国 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-003 | 提供1818BE工艺条件-给排水 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-20 | 5 | 1818-5-BE-ZL-25A4-S-001 | 按时回复 | 马思嘉 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马思嘉 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 马思嘉,河北核电工艺所文档员,侯锋,赵华伟 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-004 | 提供1818BE工艺条件-给总图 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-16 | 1 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-002 | 按时回复 | 梁耀龙 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 梁卿达 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 梁耀龙,靳鹏,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-005 | 提供1818BE工艺条件-给通信 | 2026-01-20 | 是 |  | 2026-01-20 | 0 | 1818-5-BE-ZL-25E6-S-002 | 按时回复 | 柳文旭 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 河北核工程设计所文档员,张延景,柳文旭 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-006 | 提供1818BE工艺条件-给核与辐射应急 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 反应堆工艺研究所 | 堆工所文档 | 反应堆工艺研究所 | 米爱军 | 反应堆工艺研究所.核与辐射应急室,反应堆工艺研究所.辐射安全室 |  | 黄树明,张捷敏,闫良辰,田英男,堆工所文档,米爱军,王辉a | 反应堆工艺研究所.核与辐射应急室 |  | 吴楠,邓葳 | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-007 | 提供1818BE工艺条件-给辐射安全 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-27 | 12 | 1818-5-BE-ZL-22B4-S-001 | 按时回复 | 申静怡 |  |  | 张亮 | 反应堆工艺研究所 | 堆工所文档 | 反应堆工艺研究所 | 米爱军 | 反应堆工艺研究所,反应堆工艺研究所.辐射安全室 |  | 王辉a,堆工所文档,米爱军,田英男,申静怡,王晓霞,王炳衡 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-008 | 提供1818BE工艺条件-给仪控 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 仪控设计所 | 0核工程院仪控所收发 | 仪控设计所-仪控一室 | 杨萌 | 仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.仪控二室 |  | 何庆镭,王硕d,廖圣勇,杨萌,宁可,郭猛,范欣欣,秦虎成,0核工程院仪控所收发,郭林,李昌磊 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-009 | 提供1818BE工艺条件-给放废 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-19 | 4 | 1818-5-BE-ZL-25A6-S-001 | 按时回复 | 辛克 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 何毅,于嘉蕾,白兰,辛克,河北核电工艺所文档员,王鹤飞 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-010 | 提供1818BE工艺条件-给设备 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-20 | 5 | 1818-5-BE-ZL-25E5-S-001 | 按时回复 | 马卫涛 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 河北核工程设计所文档员,马卫涛,肖占方,杨伟钊 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-011 | 提供1818BE工艺条件-给工艺布置 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-20 | 5 | 1818-5-BE-ZL-25A2-S-001 | 按时回复 | 李铮铮 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李铮铮,王亚群,张勇,河北核电工艺所文档员,桂秋媛 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-012 | 提供1818BE工艺条件-给结构 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-20 | 5 | 1818-5-BE-ZL-25C2-S-001 | 按时回复 | 苏志松 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 周铭海 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室,结构一室 | 周铭海,苏志松,靳鹏,梁卿达,河北建筑结构所文档员,耿铁军,梁耀龙 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-013 | 提供1818BE工艺条件-给电气 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,张晓云,默子涵 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-014 | 提供1818BE提电缆沟条件 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-23 | 8 | 1818-5-BE-ZL-25B1-S-002 | 按时回复 | 刘凯 |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘凯 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 默子涵,封昊伟,刘凯,河北电气自动化所文档员,张晓云 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-BE-ZL-25C2-S-001 | 提供1818BE工艺条件-给结构 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,曹红梅,康磊,封昊伟,刘玉磊 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-001 | 提供1818BE工艺条件-给建筑 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 康磊,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,曹红梅,封昊伟 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-001 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-002 | 提供1818BE工艺条件-给总图 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 康磊,曹红梅,刘玉磊,河北电气自动化所文档员,封昊伟 |  |  |  | 建筑总图室 | A |  | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-004 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-003 | BE通信专业用房条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 张延景,柳文旭,河北核工程设计所文档员 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25E6-S-001 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-004 | BE子项暖通用房条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 白冬梅 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,杨振国,白冬梅 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25A3-S-001 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-005 | BE子项电气提用房条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 张晓云,默子涵,河北电气自动化所文档员,封昊伟 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25B1-S-001 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-006 | BE子项水工提用房条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 侯锋,马思嘉,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25A4-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-007 | 提工BE子项柴油机间、地下油罐间及管沟总图条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 王亚群,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25A2-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-BE-ZL-25E5-S-001 | 提供1818BE工艺条件-给设备 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 封昊伟,刘玉磊,曹红梅,康磊,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 设备室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-010 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-BE-ZL-25E6-S-001 | BE通信专业用房条件 | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-23 | 4 | 1818-5-BE-ZL-25C3-S-003 | 按时回复 | 陈思思 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 梁卿达 | 建筑结构所.建筑二室,河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 王东苗,靳鹏,梁耀龙,陈思思,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 通信室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-BE-ZL-25E6-S-002 | 提供1818BE工艺条件-给通信 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 康磊,刘玉磊,河北电气自动化所文档员,曹红梅,封昊伟 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-BE-ZL-25B3-S-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-10 | 1818-5-BL-ZL-25A2-S-012 | BL子项工艺提交设备基础、荷载和大洞（大于 500mm）及管沟接口等条件资料 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-22 | 7 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-008 | 按时回复 | 段微微 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 申浩 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,结构一室,建筑总图室 | 周铭海,段微微,申浩,河北建筑结构所文档员,梁卿达,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-BL-ZL-25A2-S-013 | 对“BL建筑作业图提资”的答复 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 梁卿达 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 梁卿达,河北建筑结构所文档员,靳鹏,梁耀龙 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-BL-ZL-25A2-S-014 | 关于“厂区实验楼（BL）平面定位图”的答复 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 梁卿达 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 梁耀龙,靳鹏,梁卿达,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-010 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-BL-ZL-25A2-S-015 | 升版厂区实验楼（BL）施工图阶段工艺仪控条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙晓红 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,吴乐平,刘玉磊,孙晓红,康磊 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25B3-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-BL-ZL-25A2-S-016 | 升版BL子项提供工艺条件-给暖通 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨振国 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 刘丽然,白冬梅,杨振国,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-BL-ZL-25A2-S-017 | 关于“BL子项辐射防护专业返资”的答复 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 工艺室 | 河北核工程设计所文档员,于颖琪 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25E1-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BL-ZL-25A3-S-003 | 厂区实验楼（BL）-暖通提通信条件 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-20 | 5 | 1818-5-BL-ZL-25E6-S-009 | 按时回复 | 徐佳丽 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 徐佳丽 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 张延景,徐佳丽,河北核工程设计所文档员 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 王涛 | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BL-ZL-25A3-S-004 | BL 通风专业提仪控条件 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙晓红 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,康磊,刘玉磊,孙晓红,封昊伟 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BL-ZL-25A3-S-005 | BL建筑作业图提资 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 河北建筑结构所文档员,梁耀龙,靳鹏,梁卿达 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BL-ZL-25A3-S-006 | C5 BL 厂房通风专业提用水资料 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-20 | 5 | 1818-5-BL-ZL-25A4-S-008 | 按时回复 | 马思嘉 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马思嘉 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 侯锋,郭浩磊,马思嘉,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 暖通室 | A | 2
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BL-ZL-25A3-S-007 | BL子项暖通提电气条件 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘徙铎 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,张晓云,刘徙铎,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BL-ZL-25A3-S-008 | 厂区实验楼（BL）-暖通提大洞及基础条件 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-22 | 7 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-002 | 按时回复 | 段微微 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李欣 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室,结构二室 | 梁卿达,靳鹏,河北建筑结构所文档员,申浩,梁耀龙,周铭海,段微微,李欣 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-BL-ZL-25A3-S-009 | BL子项通信提设备用房暖通条件 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 徐佳丽 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 河北核工程设计所文档员,张延景,徐佳丽 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 王涛 | 暖通室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25E6-S-006 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-BL-ZL-25A3-S-010 | BL子项电气提暖通条件 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘徙铎 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,张晓云,刘徙铎 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25B1-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BL-ZL-25A4-S-004 | BL子项水工提电气条件 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-26 | 12 | 1818-5-BL-ZL-25B1-S-007 | 按时回复 | 刘徙铎 |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘徙铎 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,张晓云,刘徙铎,封昊伟 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BL-ZL-25A4-S-005 | BL子项水工提通信条件 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-15 | 1 | 1818-5-BL-ZL-25E6-S-007 | 按时回复 | 徐佳丽 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王涛 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 张延景,王涛,河北核工程设计所文档员,徐佳丽 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BL-ZL-25A4-S-006 | BL子项水工提交设备基础、荷载和大洞（大于 500mm）等条件资料 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-22 | 8 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-003 | 按时回复 | 段微微 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 申浩 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室,结构一室 | 周铭海,段微微,申浩,梁耀龙,靳鹏,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BL-ZL-25A4-S-007 | BL子项水工提仪控条件 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-22 | 8 | 1818-5-BL-ZL-25B3-S-008 | 按时回复 | 康磊 |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吴乐平 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,刘玉磊,孙晓红,吴乐平,封昊伟 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-BL-ZL-25A4-S-008 | C5 BL 厂房通风专业提用水资料 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘丽然 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 刘丽然,河北核电工艺所文档员,杨振国,白冬梅 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25A3-S-006 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-BL-ZL-25A4-S-009 | BL子项水工提仪控条件 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,刘玉磊,封昊伟 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25B3-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BL-ZL-25B1-S-003 | BL子项电气提暖通条件 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-22 | 7 | 1818-5-BL-ZL-25A3-S-010 | 按时回复 | 刘丽然 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘丽然 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,白冬梅,刘丽然,杨振国 |  |  |  | 电气室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BL-ZL-25B1-S-004 | BL子项电气提交设备基础、荷载等条件 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-22 | 7 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-001 | 按时回复 | 段微微 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 申浩 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,结构二室,建筑总图室 | 梁卿达,周铭海,段微微,河北建筑结构所文档员,梁耀龙,靳鹏,申浩 |  |  |  | 电气室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-BL-ZL-25B1-S-005 | BL建筑作业图提资 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 梁卿达,河北建筑结构所文档员,靳鹏,梁耀龙 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-BL-ZL-25B1-S-006 | BL子项辐射监测提电气条件 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李晓梦 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,刘玉磊,曹红梅,李晓梦,封昊伟 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25B3-S-004 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-BL-ZL-25B1-S-007 | BL子项水工提电气条件 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 侯锋,河北核电工艺所文档员,马思嘉 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25A4-S-004 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-BL-ZL-25B1-S-008 | BL电气专业建筑用房提资 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 梁卿达,河北建筑结构所文档员,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 电气室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-BL-ZL-25B1-S-009 | 1818BL子项通信给电气提资 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 |  |  | 河北分公司.核工程研究设计所 |  | 河北核工程设计所文档员 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25E6-S-004 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-BL-ZL-25B1-S-010 | 提供BL子项仪控条件-给电气 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 刘玉磊,河北电气自动化所文档员,封昊伟 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25B3-S-006 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BL-ZL-25B3-S-005 | 提供BL子项仪控条件-给通信 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-20 | 5 | 1818-5-BL-ZL-25E6-S-008 | 按时回复 | 徐佳丽 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王涛 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 徐佳丽,河北核工程设计所文档员,张延景,王涛 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BL-ZL-25B3-S-006 | 提供BL子项仪控条件-给电气 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-27 | 12 | 1818-5-BL-ZL-25B1-S-010 | 按时回复 | 刘徙铎 |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘徙铎 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 河北电气自动化所文档员,封昊伟,张晓云,刘徙铎 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BL-ZL-25B3-S-007 | BL建筑作业图提资 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 梁卿达,梁耀龙,河北建筑结构所文档员,靳鹏 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-BL-ZL-25B3-S-008 | BL子项水工提仪控条件 | 2026-01-22 | 是 |  | 2026-01-27 | 5 | 1818-5-BL-ZL-25A4-S-009 | 按时回复 | 马思嘉 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭浩磊 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 河北核电工艺所文档员,马思嘉,侯锋,郭浩磊 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25A4-S-007 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-001 | BL子项电气提交设备基础、荷载等条件 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘徙铎 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 张晓云,刘徙铎,封昊伟,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25B1-S-004 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-002 | 厂区实验楼（BL）-暖通提大洞及基础条件 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨振国 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 白冬梅,刘丽然,杨振国,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25A3-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-003 | BL子项水工提交设备基础、荷载和大洞（大于 500mm）等条件资料 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马思嘉 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 河北核电工艺所文档员,侯锋,马思嘉,郭浩磊 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25A4-S-006 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-004 | 厂区实验楼（BL）平面定位图 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 梁卿达 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,河北建筑结构所文档员,梁耀龙,梁卿达 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-010 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-005 | BL子项辐射防护专业返资 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 工艺室 | 河北核工程设计所文档员,于颖琪 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25E1-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-006 | BL建筑作业图提资 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 梁卿达 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,河北建筑结构所文档员,梁卿达,梁耀龙 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-007 | 通信向结构专业提设备间负荷 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 徐佳丽 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 河北核工程设计所文档员,徐佳丽,张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 王涛 | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25E6-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-008 | BL子项工艺提交设备基础、荷载和大洞（大于 500mm）及管沟接口等条件资料 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 田新乐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 王亚群,河北核电工艺所文档员,田新乐 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25A2-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-009 | BL建筑作业图提资 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,梁耀龙,梁卿达,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-010 | 厂区实验楼（BL）平面定位图 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-20 | 6 | 1818-5-BL-ZL-25A2-S-014 | 按时回复 | 田新乐 |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 尚文斌 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李欣 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 建筑总图室,电气室,工艺布置二室,结构一室,结构二室 | 梁耀龙,李欣,尚文斌,桂秋媛,梁卿达,张勇,河北建筑结构所文档员,田新乐,王亚群,康乐嘉,靳鹏,申浩,河北核电工艺所文档员,周铭海,段微微 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-010 | 厂区实验楼（BL）平面定位图 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-22 | 8 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-012 | 按时回复 | 李欣 |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 尚文斌 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李欣 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 建筑总图室,电气室,工艺布置二室,结构一室,结构二室 | 梁耀龙,李欣,尚文斌,桂秋媛,梁卿达,张勇,河北建筑结构所文档员,田新乐,王亚群,康乐嘉,靳鹏,申浩,河北核电工艺所文档员,周铭海,段微微 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-010 | 厂区实验楼（BL）平面定位图 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-22 | 8 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-004 | 按时回复 | 段微微 |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 尚文斌 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李欣 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 建筑总图室,电气室,工艺布置二室,结构一室,结构二室 | 梁耀龙,李欣,尚文斌,桂秋媛,梁卿达,张勇,河北建筑结构所文档员,田新乐,王亚群,康乐嘉,靳鹏,申浩,河北核电工艺所文档员,周铭海,段微微 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-011 | BL子项辐射防护专业返资 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 工艺室 | 于颖琪,河北核工程设计所文档员 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25E1-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-012 | 厂区实验楼（BL）平面定位图 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 梁耀龙,靳鹏,梁卿达,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 建筑总图室 | A |  | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-010 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BL-ZL-25E1-S-001 | BL建筑作业图提资 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,梁卿达,靳鹏,梁耀龙 |  |  |  | 工艺室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BL-ZL-25E1-S-002 | BL子项辐射防护专业返资 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-23 | 9 | 1818-5-BL-ZL-25A2-S-017 | 按时回复 | 田新乐 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 田新乐 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所 | 建筑总图室,工艺布置二室,结构二室,结构一室 | 李欣,王亚群,周铭海,段微微,梁卿达,河北建筑结构所文档员,田新乐,梁耀龙,靳鹏,河北核电工艺所文档员,申浩 |  |  |  | 工艺室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BL-ZL-25E1-S-002 | BL子项辐射防护专业返资 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-22 | 8 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-011 | 按时回复 | 李欣 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 田新乐 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所 | 建筑总图室,工艺布置二室,结构二室,结构一室 | 李欣,王亚群,周铭海,段微微,梁卿达,河北建筑结构所文档员,田新乐,梁耀龙,靳鹏,河北核电工艺所文档员,申浩 |  |  |  | 工艺室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BL-ZL-25E1-S-002 | BL子项辐射防护专业返资 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-22 | 8 | 1818-5-BL-ZL-25C2-S-005 | 按时回复 | 段微微 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 田新乐 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所 | 建筑总图室,工艺布置二室,结构二室,结构一室 | 李欣,王亚群,周铭海,段微微,梁卿达,河北建筑结构所文档员,田新乐,梁耀龙,靳鹏,河北核电工艺所文档员,申浩 |  |  |  | 工艺室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BL-ZL-25E1-S-003 | 厂区实验楼（BL）施工图阶段工艺辐射防护条件 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 田新乐 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 田新乐,王亚群,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25A2-S-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-12 | 1818-5-BL-ZL-25E6-S-004 | 1818BL子项通信给电气提资 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-27 | 13 | 1818-5-BL-ZL-25B1-S-009 | 按时回复 | 刘徙铎 |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘徙铎 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 河北电气自动化所文档员,封昊伟,刘徙铎,张晓云 |  |  |  | 通信室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BL-ZL-25E6-S-005 | BL建筑作业图提资 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 段微微 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室,结构二室 | 梁卿达,靳鹏,河北建筑结构所文档员,梁耀龙,周铭海,段微微,申浩 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25C3-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-09 | 1818-5-BL-ZL-25E6-S-006 | BL子项通信提设备用房暖通条件 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-22 | 7 | 1818-5-BL-ZL-25A3-S-009 | 按时回复 | 刘丽然 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘丽然 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,白冬梅,杨振国,刘丽然 |  |  |  | 通信室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BL-ZL-25E6-S-007 | BL子项水工提通信条件 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马思嘉 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 马思嘉,侯锋,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25A4-S-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-BL-ZL-25E6-S-008 | 提供BL子项仪控条件-给通信 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,封昊伟,刘玉磊,孙晓红,康磊,曹红梅 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25B3-S-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-BL-ZL-25E6-S-009 | 厂区实验楼（BL）-暖通提通信条件 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨振国 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,白冬梅,杨振国,刘丽然 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-BL-ZL-25A3-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-BOP-ZL-25A2-S-012 | 对18185GT结构提模板（E段）来文的答复 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 申浩 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,结构一室,建筑总图室 | 周铭海,梁卿达,申浩,靳鹏,梁耀龙,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1818-5-BOP-ZL-25C2-S-023 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-BOP-ZL-25A4-S-055 | 部分BOP厂房给YA提资 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-16 | 2 | 1818-5-BOP-ZL-25A4-S-056 | 按时回复 | 祁华标 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 祁华标,王亚辉,侯锋,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BOP-ZL-25A4-S-056 | 关于部分BOP厂房给YA提资的答复 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 祁华标 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 祁华标,侯锋,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1818-5-BOP-ZL-25A4-S-055 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-BOP-ZL-25A4-S-057 | 18185GT结构提模板（E段） | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 申浩 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,结构一室,建筑总图室 | 申浩,周铭海,梁卿达,河北建筑结构所文档员,靳鹏,梁耀龙 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1818-5-BOP-ZL-25C2-S-023 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BOP-ZL-25B1-S-036 | 18185GT结构提模板（E段） | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室,结构一室 | 靳鹏,申浩,周铭海,河北建筑结构所文档员,梁卿达,梁耀龙 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-BOP-ZL-25C2-S-023 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BOP-ZL-25C2-S-023 | 18185GT结构提模板（E段） | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-21 | 6 | 1818-5-BOP-ZL-25A4-S-057 | 按时回复 | 段泽萌 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 严鹏南 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电气自动化所 | 水工室,通信室,结构一室,工艺布置二室,电气室,仪控一室,建筑总图室 | 段泽萌,侯锋,河北核电工艺所文档员,张延景,张亮,刘泽平,周立欣,王景霞,侯晔凝,河北建筑结构所文档员,梁卿达,张晓敏,张敬武,戴鹏,王亚群,赵越,李松林,严鹏南,梁文龙,刘凯,封昊伟,河北核工程设计所文档员,张行,张晓云,河北电气自动化所文档员,梁耀龙,靳鹏,陈思思 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BOP-ZL-25C2-S-023 | 18185GT结构提模板（E段） | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-16 | 1 | 1818-5-BOP-ZL-25B1-S-036 | 按时回复 | 刘凯 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 严鹏南 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电气自动化所 | 水工室,通信室,结构一室,工艺布置二室,电气室,仪控一室,建筑总图室 | 段泽萌,侯锋,河北核电工艺所文档员,张延景,张亮,刘泽平,周立欣,王景霞,侯晔凝,河北建筑结构所文档员,梁卿达,张晓敏,张敬武,戴鹏,王亚群,赵越,李松林,严鹏南,梁文龙,刘凯,封昊伟,河北核工程设计所文档员,张行,张晓云,河北电气自动化所文档员,梁耀龙,靳鹏,陈思思 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BOP-ZL-25C2-S-023 | 18185GT结构提模板（E段） | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-16 | 1 | 1818-5-BOP-ZL-25C3-S-045 | 按时回复 | 梁耀龙 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 严鹏南 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电气自动化所 | 水工室,通信室,结构一室,工艺布置二室,电气室,仪控一室,建筑总图室 | 段泽萌,侯锋,河北核电工艺所文档员,张延景,张亮,刘泽平,周立欣,王景霞,侯晔凝,河北建筑结构所文档员,梁卿达,张晓敏,张敬武,戴鹏,王亚群,赵越,李松林,严鹏南,梁文龙,刘凯,封昊伟,河北核工程设计所文档员,张行,张晓云,河北电气自动化所文档员,梁耀龙,靳鹏,陈思思 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BOP-ZL-25C2-S-023 | 18185GT结构提模板（E段） | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-21 | 6 | 1818-5-BOP-ZL-25A2-S-012 | 按时回复 | 刘泽平 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 严鹏南 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电气自动化所 | 水工室,通信室,结构一室,工艺布置二室,电气室,仪控一室,建筑总图室 | 段泽萌,侯锋,河北核电工艺所文档员,张延景,张亮,刘泽平,周立欣,王景霞,侯晔凝,河北建筑结构所文档员,梁卿达,张晓敏,张敬武,戴鹏,王亚群,赵越,李松林,严鹏南,梁文龙,刘凯,封昊伟,河北核工程设计所文档员,张行,张晓云,河北电气自动化所文档员,梁耀龙,靳鹏,陈思思 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-BOP-ZL-25C2-S-023 | 18185GT结构提模板（E段） | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-16 | 1 | 1818-5-BOP-ZL-25E6-S-032 | 按时回复 | 侯晔凝 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 严鹏南 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电气自动化所 | 水工室,通信室,结构一室,工艺布置二室,电气室,仪控一室,建筑总图室 | 段泽萌,侯锋,河北核电工艺所文档员,张延景,张亮,刘泽平,周立欣,王景霞,侯晔凝,河北建筑结构所文档员,梁卿达,张晓敏,张敬武,戴鹏,王亚群,赵越,李松林,严鹏南,梁文龙,刘凯,封昊伟,河北核工程设计所文档员,张行,张晓云,河北电气自动化所文档员,梁耀龙,靳鹏,陈思思 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BOP-ZL-25C3-S-045 | 18185GT结构提模板（E段） | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室,结构一室 | 靳鹏,河北建筑结构所文档员,申浩,周铭海,梁耀龙,梁卿达 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-BOP-ZL-25C2-S-023 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-BOP-ZL-25C3-S-046 | 仪控向建筑专业提留洞、预埋件资料 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 河北电力工程设计所文档员 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 宋晓兰 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室 | 河北电力工程设计所文档员,宋晓兰 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室 | 郝庆福 | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-BOP-ZL-25D4-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-BOP-ZL-25C3-S-047 | AS建筑作业图 | 2026-01-26 | 是 |  | 2026-01-27 | 1 | 1818-5-BOP-ZL-25D3-S-020 | 按时回复 | 王志从 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 白冬梅 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所 | 暖通室,通信室,结构一室,电气室,建筑总图室,土建室,机务室,仪控室,水工室 | 杨振国,李梦雨,张延景,河北建筑结构所文档员,梁卿达,张泽宇,王栋梁,靳鹏,梁耀龙,白冬梅,河北电力工程设计所文档员,河北核工程设计所文档员,王志从,赵保增,宋晓兰,河北核电工艺所文档员,侯锋 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.电力工程研究设计所 | 通信室,电气室,土建室,仪控室,机务室 | 彭程,张近,石立超,郝庆福,王立恒 | 建筑总图室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-BOP-ZL-25C3-S-047 | AS建筑作业图 | 2026-01-26 | 是 |  | 2026-01-27 | 1 | 1818-5-BOP-ZL-25D2-S-014 | 按时回复 | 张泽宇 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 白冬梅 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所 | 暖通室,通信室,结构一室,电气室,建筑总图室,土建室,机务室,仪控室,水工室 | 杨振国,李梦雨,张延景,河北建筑结构所文档员,梁卿达,张泽宇,王栋梁,靳鹏,梁耀龙,白冬梅,河北电力工程设计所文档员,河北核工程设计所文档员,王志从,赵保增,宋晓兰,河北核电工艺所文档员,侯锋 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.电力工程研究设计所 | 通信室,电气室,土建室,仪控室,机务室 | 彭程,张近,石立超,郝庆福,王立恒 | 建筑总图室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-BOP-ZL-25C3-S-047 | AS建筑作业图 | 2026-01-26 | 是 |  | 2026-01-28 | 2 | 1818-5-BOP-ZL-25E6-S-033 | 按时回复 | 李梦雨 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 白冬梅 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所 | 暖通室,通信室,结构一室,电气室,建筑总图室,土建室,机务室,仪控室,水工室 | 杨振国,李梦雨,张延景,河北建筑结构所文档员,梁卿达,张泽宇,王栋梁,靳鹏,梁耀龙,白冬梅,河北电力工程设计所文档员,河北核工程设计所文档员,王志从,赵保增,宋晓兰,河北核电工艺所文档员,侯锋 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.电力工程研究设计所 | 通信室,电气室,土建室,仪控室,机务室 | 彭程,张近,石立超,郝庆福,王立恒 | 建筑总图室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-17 | 1818-5-BOP-ZL-25D1-S-034 | 热机专业升版建筑提资条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,河北建筑结构所文档员,梁卿达,张湉,梁耀龙 |  |  |  | 机务室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-17 | 1818-5-BOP-ZL-25D1-S-035 | 热机专业升版土建提资内容 | 2026-01-23 | 是 |  | 2026-01-26 | 3 | 1818-5-BOP-ZL-25D3-S-019 | 按时回复 | 王志从 |  |  | 张亮 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 河北电力工程设计所文档员 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 王志从 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 王志从,河北电力工程设计所文档员 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 石立超 | 机务室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-BOP-ZL-25D2-S-014 | AS建筑作业图 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 梁卿达,河北建筑结构所文档员,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 电气室 | A |  | 1818-5-BOP-ZL-25C3-S-047 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-BOP-ZL-25D3-S-018 | 对“仪控向结构专业提留洞、预埋件资料”的回复 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 河北电力工程设计所文档员 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 宋晓兰 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室 | 宋晓兰,河北电力工程设计所文档员 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室 | 郝庆福 | 土建室 | A |  | 1818-5-BOP-ZL-25D4-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-BOP-ZL-25D3-S-019 | 对“热机专业升版土建提资内容”的回复 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 河北电力工程设计所文档员 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵保增 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 河北电力工程设计所文档员,赵保增 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒 | 土建室 | A | 2 | 1818-5-BOP-ZL-25D1-S-035 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-BOP-ZL-25D3-S-020 | 对“AS建筑作业图”的回复 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 梁耀龙,靳鹏,梁卿达,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 土建室 | A | 2 | 1818-5-BOP-ZL-25C3-S-047 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BOP-ZL-25D4-S-014 | 仪控向建筑专业提留洞、预埋件资料 | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-20 | 4 | 1818-5-BOP-ZL-25C3-S-046 | 按时回复 | 张湉 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张湉 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 张湉,梁卿达,靳鹏,河北建筑结构所文档员,梁耀龙 |  |  |  | 仪控室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BOP-ZL-25D4-S-015 | 仪控向结构专业提留洞、预埋件资料 | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-19 | 3 | 1818-5-BOP-ZL-25D3-S-018 | 按时回复 | 王志从 |  |  | 张亮 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 河北电力工程设计所文档员 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 王志从 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 河北电力工程设计所文档员,王志从 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 石立超 | 仪控室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-BOP-ZL-25E6-S-032 | 18185GT结构提模板（E段） | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室,结构一室 | 周铭海,梁耀龙,靳鹏,河北建筑结构所文档员,梁卿达,申浩 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-BOP-ZL-25C2-S-023
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-27 | 1818-5-BOP-ZL-25E6-S-033 | 对《AS建筑作业图》的回复 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,河北建筑结构所文档员,梁卿达,梁耀龙 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-BOP-ZL-25C3-S-047 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-CAM-ZL-25A1-S-002 | CAM系统管道（小管）力学计算条件（ND厂房5CAM0020A 5CAM0020B 5CAM0020C等） | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,孟晨 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-CAM-ZL-25A3-S-013 | CAM系统排水（RVD）资料 | 2026-01-22 | 是 |  | 2026-01-26 | 4 | 1818-5-CAM-ZL-25A6-S-023 | 按时回复 | 刘世龙 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰,河北核电工艺所文档员,王鹤飞,刘世龙 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-CAM-ZL-25A3-S-014 | CAM系统管道清单 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王智勇 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置二室 | 王智勇,杨耀钧,康乐嘉,刘泽平,王亚群,河北电气自动化所文档员,廖涛,河北核电工艺所文档员,封昊伟 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-CAM-ZL-25A6-S-023 | 对“CAM系统排水（RVD）资料“的回复 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 白冬梅 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,白冬梅,张艳刚 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 | 1818-5-CAM-ZL-25A3-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-12 | 1818-5-CFE-ZL-25A1-S-008 | NX厂房CFE0033 0013 管道力学条件 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-19 | 5 | 1818-5-CFE-ZL-25A5-S-003 | 按时回复 | 江会磊 |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 江会磊 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 江会磊,张海波a,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | [5 empty] | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-CFE-ZL-25A1-S-009 | NX厂房CFE0033 0013 管道力学条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 江会磊 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 张海波a,江会磊,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1818-5-CFE-ZL-25A5-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-CFE-ZL-25A5-S-003 | NX厂房CFE0033 0013 管道力学条件 | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-23 | 4 | 1818-5-CFE-ZL-25A1-S-009 | 按时回复 | 李晓萌 |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓萌 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 李晓萌,万忠义,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 力学室 | A | 2 | 1818-5-CFE-ZL-25A1-S-008 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-CIS-ZL-22C2-C-604 | 对1818项目CIS系统注水泵设备设计任务书的回复 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | 工艺系统研究设计所 | 工艺系统研究设计所文档 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 沈剑男 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 赵嘉明,沈剑男,刘加志,工艺系统研究设计所文档,薛卫光 |  |  |  | 工艺设备室 | A | 2 | 1818-5-CIS-ZL-22C1-C-619 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-CSV-ZL-25A3-S-011 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘传 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 张晓云,河北电气自动化所文档员,刘绪金,刘传,封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 贾双卓 | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-EI-ZL-25A3-S-002 | EI暖通电气条件提资 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 薛冰 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,张晓云,薛冰,封昊伟 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 | 1818-5-EI-ZL-25B1-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-EI-ZL-25A4-S-003 | EI建筑装修图 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,梁耀龙,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1818-5-EI-ZL-25C3-S-005
内部接口资料单 |  | 发布 | 2025-12-23 | 1818-5-EI-ZL-25B1-S-002 | EI子项电气向土建提预留洞和预埋件条件 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-22 | 7 | 1818-5-EI-ZL-25C3-S-003 | 按时回复 | 李欣 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李欣 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 梁耀龙,靳鹏,李欣,梁文龙,王岩,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 电气室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2025-12-23 | 1818-5-EI-ZL-25B1-S-002 | EI子项电气向土建提预留洞和预埋件条件 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-16 | 1 | 1818-5-EI-ZL-25C1-S-003 | 按时回复 | 梁文龙 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李欣 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 梁耀龙,靳鹏,李欣,梁文龙,王岩,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 电气室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-EI-ZL-25B1-S-003 | EI暖通电气条件提资 | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-26 | 7 | 1818-5-EI-ZL-25A3-S-002 | 按时回复 | 刘丽然 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨振国 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 刘丽然,杨振国,白冬梅,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 电气室 | A |  | 1818-9-EI-ZL-25A3-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-EI-ZL-25B1-S-004 | EI建筑作业图 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李欣 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,梁卿达,梁耀龙,靳鹏,李欣 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-9-EI-ZL-25C3-S-001 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-EI-ZL-25B1-S-005 | EI子项水工提电气条件 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘卫隆 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 侯锋,刘卫隆,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-EI-ZL-25A4-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-EI-ZL-25B1-S-006 | EI通信提电气条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 张延景,河北核工程设计所文档员,柳文旭 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-EI-ZL-25E6-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-EI-ZL-25B1-S-007 | EI建筑装修图 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 梁卿达,梁耀龙,河北建筑结构所文档员,靳鹏 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-EI-ZL-25C3-S-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-EI-ZL-25C1-S-002 | 6.6kV公用配电站（EI）平面定位图 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,梁耀龙,梁卿达,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 | 1818-5-EI-ZL-25C3-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-EI-ZL-25C1-S-003 | EI子项电气向土建提预留洞和预埋件条件 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 薛冰 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,张晓云,封昊伟,薛冰 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 | 1818-5-EI-ZL-25B1-S-002
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-EI-ZL-25C3-S-003 | EI子项电气向土建提预留洞和预埋件条件 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 薛冰 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,张晓云,薛冰 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-EI-ZL-25B1-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-EI-ZL-25C3-S-004 | 6.6kV公用配电站（EI）平面定位图 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,梁耀龙,梁卿达,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-EI-ZL-25C3-S-002
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-EI-ZL-25C3-S-005 | EI建筑装修图 | 2026-01-22 | 是 |  | 2026-01-26 | 4 | 1818-5-EI-ZL-25A4-S-003 | 按时回复 | 刘卫隆 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨振国 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所 | 水工室,仪控一室,结构一室,建筑总图室,通信室,暖通室,电气室 | 侯锋,刘卫隆,封昊伟,梁卿达,河北建筑结构所文档员,靳鹏,梁耀龙,河北核电工艺所文档员,柳文旭,刘丽然,张延景,河北电气自动化所文档员,白冬梅,杨振国,张晓云,薛冰,河北核工程设计所文档员,梁文龙 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-EI-ZL-25C3-S-005 | EI建筑装修图 | 2026-01-22 | 是 |  | 2026-01-23 | 1 | 1818-5-EI-ZL-25E6-S-003 | 按时回复 | 柳文旭 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨振国 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所 | 水工室,仪控一室,结构一室,建筑总图室,通信室,暖通室,电气室 | 侯锋,刘卫隆,封昊伟,梁卿达,河北建筑结构所文档员,靳鹏,梁耀龙,河北核电工艺所文档员,柳文旭,刘丽然,张延景,河北电气自动化所文档员,白冬梅,杨振国,张晓云,薛冰,河北核工程设计所文档员,梁文龙 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-EI-ZL-25C3-S-005 | EI建筑装修图 | 2026-01-22 | 是 |  | 2026-01-26 | 4 | 1818-5-EI-ZL-25B1-S-007 | 按时回复 | 薛冰 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨振国 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所 | 水工室,仪控一室,结构一室,建筑总图室,通信室,暖通室,电气室 | 侯锋,刘卫隆,封昊伟,梁卿达,河北建筑结构所文档员,靳鹏,梁耀龙,河北核电工艺所文档员,柳文旭,刘丽然,张延景,河北电气自动化所文档员,白冬梅,杨振国,张晓云,薛冰,河北核工程设计所文档员,梁文龙 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-EI-ZL-25E6-S-002 | EI通信提电气条件 | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-23 | 4 | 1818-5-EI-ZL-25B1-S-006 | 按时回复 | 薛冰 |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 薛冰 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,张晓云,薛冰,封昊伟 |  |  |  | 通信室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-EI-ZL-25E6-S-003 | EI建筑装修图 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,河北建筑结构所文档员,梁卿达,梁耀龙 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-EI-ZL-25C3-S-005
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-FAD-ZL-25E6-S-011 | 供仪控设备间仪控布置图 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 石东东 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,封昊伟,王智勇,石东东 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-FAD-ZL-25B2-S-004 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-07 | 1818-5-FNP-ZL-25A5-S-636 | NX厂房FNP系统5FNP0330A管道应力分析报告 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 侯锋,张景钊,河北核电工艺所文档员,贾京鑫 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-12 | 1818-5-FNP-ZL-25A5-S-637 | NB厂房FNP系统5FNP0306等管道应力分析报告 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘宇晗 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 刘宇晗,曹行思瑾,侯锋,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-12 | 1818-5-FNP-ZL-25A5-S-638 | NB厂房FNP系统5FNP0331等管道应力分析报告 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘宇晗 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 曹行思瑾,河北核电工艺所文档员,刘宇晗,侯锋 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-FSP-ZL-25A5-S-018 | NL厂房FSP系统5FSP0012等管道应力分析报告 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 贾京鑫 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 贾京鑫,河北核电工艺所文档员,侯锋,张盘玉 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-FSP-ZL-25A5-S-019 | NL厂房FSP系统5FSP0663等管道应力分析报告 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 贾京鑫 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 张盘玉,河北核电工艺所文档员,侯锋,贾京鑫 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-FSP-ZL-25A6-S-026 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单 | 2026-01-22 | 是 |  | 2026-01-27 | 5 | 1818-5-FSP-ZL-25B2-S-017 | 按时回复 | 蒋宏宇 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 蒋宏宇 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 水工室,仪控一室 | 侯锋,宋江波,张景钊,河北核电工艺所文档员,刘宇晗,张静,封昊伟,白智萌,张盘玉,河北电气自动化所文档员,蒋宏宇,王智勇,齐建华,董建华a,贾京鑫 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 张娅,李谦,侯锋,武旭优,崔硕,赵华伟 | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-FSP-ZL-25A6-S-027 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2026-01-22 | 是 |  | 2026-01-27 | 5 | 1818-5-FSP-ZL-25B2-S-018 | 按时回复 | 蒋宏宇 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 贾京鑫 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,水工室 | 王智勇,蒋宏宇,封昊伟,董建华a,河北电气自动化所文档员,白智萌,张盘玉,贾京鑫,河北核电工艺所文档员,侯锋,宋江波,张景钊,齐建华,刘宇晗,张静 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 武旭优,张娅,侯锋,李谦,崔硕,赵华伟 | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-FSP-ZL-25B2-S-017 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,白兰,张五怡 |  |  |  | 仪控一室 | A |  | 1818-5-FSP-ZL-25A6-S-026 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-FSP-ZL-25B2-S-018 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰,张五怡,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1818-5-FSP-ZL-25A6-S-027 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-FSW-ZL-25A6-S-010 | 提供厂区消防水生产系统（FSW）系统流程图 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 侯锋,武旭优,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-FWD-ZL-25A6-S-009 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 河北核电工艺所文档员,齐建华,刘宇晗,张静,侯锋,宋江波,张景钊,白智萌,张盘玉,董建华a,贾京鑫 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 崔硕,赵华伟,李谦,侯锋,张娅,武旭优 | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-FWD-ZL-25A6-S-010 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 刘宇晗,张静,齐建华,贾京鑫,侯锋,宋江波,张景钊,河北核电工艺所文档员,董建华a,白智萌,张盘玉 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 赵华伟,崔硕,侯锋,李谦,张娅,武旭优 | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-GT-ZL-25A2-S-007 | 18185GT沟E段工艺条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 段泽萌 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 段泽萌,河北核电工艺所文档员,侯锋 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-12 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-015 | 电气给工艺提管沟条件（E段） | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘凯 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 张晓云,河北电气自动化所文档员,刘凯,封昊伟 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25B1-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-12 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-016 | 18185GT沟E段埋件、留洞 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-23 | 9 | 1818-5-GT-ZL-25C2-S-010 | 按时回复 | 刘义航 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 申浩 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,结构一室,建筑总图室 | 刘义航,申浩,梁卿达,河北建筑结构所文档员,靳鹏,梁耀龙,周铭海 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-019 | 18185GT沟E段工艺条件 | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-23 | 4 | 1818-5-GT-ZL-25B3-S-008 | 按时回复 | 孙晓红 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吴乐平 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 电气室,建筑总图室,结构二室,仪控一室,仪控二室,通信室,工艺布置二室,结构一室 | 刘凯,张晓云,靳鹏,梁耀龙,陈思思,申浩,封昊伟,刘义航,刘玉磊,孙晓红,侯晔凝,张延景,刘泽平,吴乐平,河北核工程设计所文档员,河北核电工艺所文档员,河北电气自动化所文档员,河北建筑结构所文档员,周铭海,梁卿达,王亚群 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 李江 | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-019 | 18185GT沟E段工艺条件 | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-21 | 2 | 1818-5-GT-ZL-25B1-S-014 | 按时回复 | 刘凯 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吴乐平 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 电气室,建筑总图室,结构二室,仪控一室,仪控二室,通信室,工艺布置二室,结构一室 | 刘凯,张晓云,靳鹏,梁耀龙,陈思思,申浩,封昊伟,刘义航,刘玉磊,孙晓红,侯晔凝,张延景,刘泽平,吴乐平,河北核工程设计所文档员,河北核电工艺所文档员,河北电气自动化所文档员,河北建筑结构所文档员,周铭海,梁卿达,王亚群 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 李江 | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-019 | 18185GT沟E段工艺条件 | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-23 | 4 | 1818-5-GT-ZL-25A2-S-007 | 按时回复 | 刘泽平 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吴乐平 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 电气室,建筑总图室,结构二室,仪控一室,仪控二室,通信室,工艺布置二室,结构一室 | 刘凯,张晓云,靳鹏,梁耀龙,陈思思,申浩,封昊伟,刘义航,刘玉磊,孙晓红,侯晔凝,张延景,刘泽平,吴乐平,河北核工程设计所文档员,河北核电工艺所文档员,河北电气自动化所文档员,河北建筑结构所文档员,周铭海,梁卿达,王亚群 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 李江 | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-019 | 18185GT沟E段工艺条件 | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-21 | 2 | 1818-5-GT-ZL-25E6-S-008 | 按时回复 | 侯晔凝 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吴乐平 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 电气室,建筑总图室,结构二室,仪控一室,仪控二室,通信室,工艺布置二室,结构一室 | 刘凯,张晓云,靳鹏,梁耀龙,陈思思,申浩,封昊伟,刘义航,刘玉磊,孙晓红,侯晔凝,张延景,刘泽平,吴乐平,河北核工程设计所文档员,河北核电工艺所文档员,河北电气自动化所文档员,河北建筑结构所文档员,周铭海,梁卿达,王亚群 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 李江 | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-019 | 18185GT沟E段工艺条件 | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-23 | 4 | 1818-5-GT-ZL-25C3-S-007 | 按时回复 | 梁耀龙 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吴乐平 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 电气室,建筑总图室,结构二室,仪控一室,仪控二室,通信室,工艺布置二室,结构一室 | 刘凯,张晓云,靳鹏,梁耀龙,陈思思,申浩,封昊伟,刘义航,刘玉磊,孙晓红,侯晔凝,张延景,刘泽平,吴乐平,河北核工程设计所文档员,河北核电工艺所文档员,河北电气自动化所文档员,河北建筑结构所文档员,周铭海,梁卿达,王亚群 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 李江 | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-022 | 1818 5GT沟F段工艺条件 | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-23 | 2 | 1818-5-GT-ZL-25E6-S-011 | 按时回复 | 侯晔凝 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吴乐平 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,电气室,建筑总图室,通信室,工艺布置二室,结构二室,仪控一室,结构一室 | 刘玉磊,孙晓红,吴乐平,刘凯,河北核工程设计所文档员,张晓云,河北电气自动化所文档员,梁耀龙,陈思思,靳鹏,张延景,刘泽平,侯晔凝,王亚群,周铭海,申浩,张亚涛,封昊伟,河北建筑结构所文档员,梁卿达,河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 李江 | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-022 | 1818 5GT沟F段工艺条件 | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-27 | 6 | 1818-5-GT-ZL-25B3-S-010 | 按时回复 | 孙晓红 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吴乐平 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,电气室,建筑总图室,通信室,工艺布置二室,结构二室,仪控一室,结构一室 | 刘玉磊,孙晓红,吴乐平,刘凯,河北核工程设计所文档员,张晓云,河北电气自动化所文档员,梁耀龙,陈思思,靳鹏,张延景,刘泽平,侯晔凝,王亚群,周铭海,申浩,张亚涛,封昊伟,河北建筑结构所文档员,梁卿达,河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 李江 | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-022 | 1818 5GT沟F段工艺条件 | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-23 | 2 | 1818-5-GT-ZL-25C3-S-008 | 按时回复 | 梁耀龙 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吴乐平 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,电气室,建筑总图室,通信室,工艺布置二室,结构二室,仪控一室,结构一室 | 刘玉磊,孙晓红,吴乐平,刘凯,河北核工程设计所文档员,张晓云,河北电气自动化所文档员,梁耀龙,陈思思,靳鹏,张延景,刘泽平,侯晔凝,王亚群,周铭海,申浩,张亚涛,封昊伟,河北建筑结构所文档员,梁卿达,河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 李江 | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-022 | 1818 5GT沟F段工艺条件 | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-23 | 2 | 1818-5-GT-ZL-25B1-S-015 | 按时回复 | 刘凯 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吴乐平 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,电气室,建筑总图室,通信室,工艺布置二室,结构二室,仪控一室,结构一室 | 刘玉磊,孙晓红,吴乐平,刘凯,河北核工程设计所文档员,张晓云,河北电气自动化所文档员,梁耀龙,陈思思,靳鹏,张延景,刘泽平,侯晔凝,王亚群,周铭海,申浩,张亚涛,封昊伟,河北建筑结构所文档员,梁卿达,河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 李江 | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-023 | 1818 5GT沟P段工艺条件 | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-27 | 6 | 1818-5-GT-ZL-25B3-S-011 | 按时回复 | 孙晓红 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吴乐平 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所 | 仪控一室,通信室,结构二室,电气室,结构一室,工艺布置二室,建筑总图室,仪控二室 | 封昊伟,河北核电工艺所文档员,张延景,河北建筑结构所文档员,申浩,张亚涛,河北电气自动化所文档员,刘凯,张晓云,梁卿达,王亚群,陈思思,靳鹏,梁耀龙,周铭海,河北核工程设计所文档员,刘泽平,侯晔凝,吴乐平,刘玉磊,孙晓红 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 李江 | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-023 | 1818 5GT沟P段工艺条件 | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-22 | 1 | 1818-5-GT-ZL-25E6-S-010 | 按时回复 | 侯晔凝 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吴乐平 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所 | 仪控一室,通信室,结构二室,电气室,结构一室,工艺布置二室,建筑总图室,仪控二室 | 封昊伟,河北核电工艺所文档员,张延景,河北建筑结构所文档员,申浩,张亚涛,河北电气自动化所文档员,刘凯,张晓云,梁卿达,王亚群,陈思思,靳鹏,梁耀龙,周铭海,河北核工程设计所文档员,刘泽平,侯晔凝,吴乐平,刘玉磊,孙晓红 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 李江 | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-023 | 1818 5GT沟P段工艺条件 | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-23 | 2 | 1818-5-GT-ZL-25B1-S-016 | 按时回复 | 刘凯 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吴乐平 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所 | 仪控一室,通信室,结构二室,电气室,结构一室,工艺布置二室,建筑总图室,仪控二室 | 封昊伟,河北核电工艺所文档员,张延景,河北建筑结构所文档员,申浩,张亚涛,河北电气自动化所文档员,刘凯,张晓云,梁卿达,王亚群,陈思思,靳鹏,梁耀龙,周铭海,河北核工程设计所文档员,刘泽平,侯晔凝,吴乐平,刘玉磊,孙晓红 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 李江 | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-023 | 1818 5GT沟P段工艺条件 | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-23 | 2 | 1818-5-GT-ZL-25C3-S-006 | 按时回复 | 梁耀龙 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吴乐平 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所 | 仪控一室,通信室,结构二室,电气室,结构一室,工艺布置二室,建筑总图室,仪控二室 | 封昊伟,河北核电工艺所文档员,张延景,河北建筑结构所文档员,申浩,张亚涛,河北电气自动化所文档员,刘凯,张晓云,梁卿达,王亚群,陈思思,靳鹏,梁耀龙,周铭海,河北核工程设计所文档员,刘泽平,侯晔凝,吴乐平,刘玉磊,孙晓红 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 李江 | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-GT-ZL-25B1-S-014 | 18185GT沟E段工艺条件 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 段泽萌 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 段泽萌,侯锋,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-GT-ZL-25B1-S-015 | 1818 5GT沟F段工艺条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 侯锋,河北核电工艺所文档员,段泽萌 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-022 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-GT-ZL-25B1-S-016 | 1818 5GT沟P段工艺条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 河北核电工艺所文档员,段泽萌,侯锋 |  |  |  | 电气室 | A |  | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-023 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-GT-ZL-25B3-S-006 | 对“1818 5GT沟E段工艺条件”的回复 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 段泽萌 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 河北核电工艺所文档员,段泽萌,侯锋 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-GT-ZL-25B3-S-007 | 对“1818 5GT沟J段工艺条件”的回复 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 段泽萌 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 侯锋,河北核电工艺所文档员,段泽萌 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-GT-ZL-25B3-S-008 | 关于“18185GT沟E段工艺条件”的回复 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 河北核电工艺所文档员,侯锋,段泽萌 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-GT-ZL-25B3-S-009 | 1818GT（P段）仪控向电气提用电条件 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘凯 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,刘绪金,刘凯,张晓云 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-GT-ZL-25B3-S-010 | 关于“1818 5GT沟F段工艺条件”的回复 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 段泽萌,河北核电工艺所文档员,侯锋 |  |  |  | 仪控二室 | A |  | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-022 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-GT-ZL-25B3-S-011 | 关于“1818 5GT沟P段工艺条件”的回复 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 河北核电工艺所文档员,侯锋,段泽萌 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-023 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-GT-ZL-25B3-S-012 | 1818GT（F段）仪控向电气提用电条件 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘凯 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 河北电气自动化所文档员,封昊伟,张晓云,刘绪金,刘凯 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-GT-ZL-25C2-S-008 | 1818 5GT沟E段工艺条件 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 段泽萌 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 段泽萌,侯锋,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-GT-ZL-25C2-S-009 | 1818 5GT沟J段工艺条件 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 段泽萌 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 段泽萌,侯锋,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-014 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-GT-ZL-25C2-S-010 | 对18185GT沟E段埋件、留洞的回复 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 段泽萌,河北核电工艺所文档员,侯锋 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-016 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-GT-ZL-25C2-S-011 | 对电气提埋件、套管等条件（E段）的回复 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘凯 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 张晓云,刘凯,河北电气自动化所文档员,封昊伟 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25B1-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-GT-ZL-25C3-S-006 | 1818 5GT沟P段工艺条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 河北核电工艺所文档员,侯锋,段泽萌 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-023 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-GT-ZL-25C3-S-007 | 18185GT沟E段工艺条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 段泽萌,河北核电工艺所文档员,侯锋 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-GT-ZL-25C3-S-008 | 1818 5GT沟F段工艺条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 河北核电工艺所文档员,侯锋,段泽萌 |  |  |  | 建筑总图室 | A |  | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-022 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-GT-ZL-25E6-S-008 | 18185GT沟E段工艺条件 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 段泽萌 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 侯锋,段泽萌,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-GT-ZL-25E6-S-009 | 1818 GT子项通信提埋件、套管等条件（E段） | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 申浩 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室,结构一室 | 申浩,刘义航,周铭海,靳鹏,梁耀龙,梁卿达,河北建筑结构所文档员 |  |  |  | 通信室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-GT-ZL-25E6-S-010 | 1818 5GT沟P段工艺条件 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 段泽萌 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 河北核电工艺所文档员,侯锋,段泽萌 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-023 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-GT-ZL-25E6-S-011 | 1818 5GT沟F段工艺条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 段泽萌,侯锋,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-GT-ZL-25A4-S-022 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-HQX-ZL-25A1-S-002 | 提供1818项目NY厂房40t以下吊车信息-B版 | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-22 | 6 | 1818-5-HQX-ZL-25E5-S-003 | 按时回复 | 张进学 |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张进学 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 肖占方,张进学,河北核工程设计所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-HQX-ZL-25E5-S-003 | 提供1818项目NY厂房40t以下吊车信息-B版 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 刘萱,万忠义,胡建成,河北核电工艺所文档员,李雨畅 |  |  |  | 设备室 | A |  | 1818-5-HQX-ZL-25A1-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-IMC-ZL-25B2-S-002 | 1818 在主控室、远程停堆站等房间的设备布置概况及需求 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 张延景,胡朝硕 ,河北核工程设计所文档员 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 李江 | 仪控一室 | A | 2 | 1818-5-IMC-ZL-25E6-S-001 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-IMC-ZL-25E6-S-002 | 1818项目在主控室、远程停堆站等房间的设备布置概况及需求 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,王智勇 |  |  |  | 通信室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-IPC-ZL-25B1-S-003 | C5项目DCS用电提资 | 2026-01-17 | 是 |  | 2026-01-24 | 7 | 1818-5-IPC-ZL-25B2-S-004 | 按时回复 | 石东东 |  |  | 李鹏 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 石东东 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,封昊伟,石东东,王智勇 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-IPC-ZL-25B2-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-IPC-ZL-25B2-S-004 | C5项目DCS用电提资 | 2026-01-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 张剑冰,封昊伟,赵忠臣,河北电气自动化所文档员,张晓云 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1818-5-IPC-ZL-25B1-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-IRM-ZL-22B4-S-005 | 提供固定式场所γ剂量率监测的房间号及房间名称 C版 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 田英男 | 仪控设计所 | 0核工程院仪控所收发 | 仪控设计所-辐射监测室 | 秦文超 | 仪控设计所.辐射监测室,仪控设计所.仪控二室 |  | 郑皓,赵卫军,秦虎成,0核工程院仪控所收发,郭林,李昌磊,秦文超 | 仪控设计所.辐射监测室 |  | 郑皓 | 辐射安全室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-IRM-ZL-25B3-S-017 | 1818工程乏燃料水池表面γ剂量率监测道位置信息 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 反应堆工艺研究所 | 堆工所文档 | 反应堆工艺研究所 | 米爱军 | 反应堆工艺研究所,反应堆工艺研究所.辐射安全室 |  | 米爱军,王辉a,田英男,谢思洋,王晓霞,王炳衡,堆工所文档 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-NI-ZL-25A3-S-025 | 提供通风系统电加热器用电信息数据表 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 路同祝 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 王丽洁,程思淼,曾龙,河北电气自动化所文档员,封昊伟,刘玉磊,王中杨,胡骏驰,马孝芬,郝郁,李庆翔,刘东昆,裴盛虎,路同祝,檀新阳 |  |  |  | 暖通室 | A | 2
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-NI-ZL-25A4-S-019 | 核岛厂房雨水向YA提接口资料 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-16 | 1 | 1818-5-NI-ZL-25A4-S-020 | 按时回复 | 祁华标 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 祁华标 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 侯锋,河北核电工艺所文档员,祁华标 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-NI-ZL-25A4-S-020 | 关于核岛厂房雨水向YA提接口资料的答复 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 祁华标 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 张静,河北核电工艺所文档员,侯锋,祁华标 |  |  |  | 水工室 | A |  | 1818-5-NI-ZL-25A4-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-NI-ZL-25A6-S-074 | 对“核岛厂房防火分区图”的答复 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,梁卿达,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 | 1818-5-NI-ZL-25C3-S-018 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-NI-ZL-25B1-S-108 | 核岛厂房S1支架抗震分析报告 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭石永 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 张海波a,郭石永,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-NI-ZL-25A5-S-041
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-NI-ZL-25B1-S-109 | S3~S8型桥架支架力学计算提资 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭石永 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 张海波a,郭石永,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 电气室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-NI-ZL-25B1-S-110 | S14 型桥架支架力学计算提资 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭石永 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,郭石永,张海波a |  |  |  | 电气室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-NI-ZL-25B1-S-111 | S2 型桥架支架力学计算提资 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 江会磊 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,江会磊 |  |  |  | 电气室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-NI-ZL-25B1-S-112 | 核岛各厂房电梯用电资料 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 河北核工程设计所文档员,肖占方,侯自轩 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-NI-ZL-25E5-S-033 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-NI-ZL-25B1-S-113 | 桥架特殊支吊架力学计算提资 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 张海波a,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 电气室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-NI-ZL-25B1-S-114 | 仪控提非DCS设备用电资料 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王智勇 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 王智勇,范小帅,河北电气自动化所文档员,封昊伟 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-NI-ZL-25B2-S-046 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-NI-ZL-25B2-S-046 | 仪控提非DCS设备用电资料 | 2026-01-23 | 是 |  | 2026-01-26 | 3 | 1818-5-NI-ZL-25B1-S-114 | 按时回复 | 赵忠臣 |  |  | 李鹏 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵忠臣 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,赵忠臣,张晓云,河北电气自动化所文档员 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞,张剑冰,刘传,尚文斌 | 仪控一室 | A | 2 | 1818-5-NI-ZL-25B1-S-107 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-NI-ZL-25B2-S-047 | 提供仪控设备布置图 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李晓梦 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,李晓梦,刘玉磊,封昊伟 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1818-5-NI-ZL-25B3-S-030 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-NI-ZL-25C3-S-018 | 核岛厂房防火分区图 | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-22 | 3 | 1818-5-NI-ZL-25E6-S-007 | 按时回复 | 侯晔凝 |  |  | 黄良 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王涛 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.核工程研究设计所 | 工艺系统室,暖通室,通信室 | 白兰,张子杰,高汉桥,兰志远,张艳刚,刘哲,卢艳超,王海波,侯晔凝,张玉岐,河北核工程设计所文档员,谭睿智,河北核电工艺所文档员,张五怡,黄卓,刘莹莹,赵若愚,田伟龙,张朋勇,张延景,徐佳丽,李江,焦子跃,胡朝硕 ,彭程,刘峰b,冯乾,刘丽然,闫红伟,甄林棚,何海峰,王涛,郑少娟,王港,杨振国,张伟卓,刘星雨,张景淳,杨焕起,田登港,王利军,杨佳鹤 ,白冬梅,张旭d,赵玉,孙侨洋,王子帆,陈澎浩,韩旭亮,包露,耿林松,李炳宪,李钟扬,麻晓帅,明艳 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-NI-ZL-25C3-S-018 | 核岛厂房防火分区图 | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-27 | 8 | 1818-5-NI-ZL-25A6-S-074 | 按时回复 | 张子杰 |  |  | 黄良 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王涛 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.核工程研究设计所 | 工艺系统室,暖通室,通信室 | 白兰,张子杰,高汉桥,兰志远,张艳刚,刘哲,卢艳超,王海波,侯晔凝,张玉岐,河北核工程设计所文档员,谭睿智,河北核电工艺所文档员,张五怡,黄卓,刘莹莹,赵若愚,田伟龙,张朋勇,张延景,徐佳丽,李江,焦子跃,胡朝硕 ,彭程,刘峰b,冯乾,刘丽然,闫红伟,甄林棚,何海峰,王涛,郑少娟,王港,杨振国,张伟卓,刘星雨,张景淳,杨焕起,田登港,王利军,杨佳鹤 ,白冬梅,张旭d,赵玉,孙侨洋,王子帆,陈澎浩,韩旭亮,包露,耿林松,李炳宪,李钟扬,麻晓帅,明艳 |  |  |  | 建筑总图室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-NI-ZL-25E5-S-033 | 核岛各厂房电梯用电资料 | 2026-01-20 | 是 |  | 2026-01-23 | 3 | 1818-5-NI-ZL-25B1-S-112 | 按时回复 | 刘传 |  |  | 黄良 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘传 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 张晓云,刘绪金,河北电气自动化所文档员,刘传,封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓 | 设备室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-NI-ZL-25E6-S-007 | 核岛厂房防火分区图 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 河北建筑结构所文档员,梁卿达,靳鹏,梁耀龙 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-NI-ZL-25C3-S-018 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-NY-ZL-25A1-S-027 | 提供核废物厂房 4.00m层D3条件 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马晓红 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,梁卿达,河北建筑结构所文档员,马晓红,梁耀龙 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-NY-ZL-25A1-S-028 | 提供核废物厂房10.50m层DX条件 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-19 | 4 | 1818-5-NY-ZL-25C2-S-003 | 按时回复 | 苏志松 |  |  | 胡建成 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马晓红 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室,结构一室 | 许文龙,周铭海,马晓红,梁耀龙,靳鹏,河北建筑结构所文档员,梁卿达,苏志松 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-NY-ZL-25C2-S-003 | 提供核废物厂房10.50m层DX条件 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 万忠义,胡建成,河北核电工艺所文档员,李雨畅 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-NY-ZL-25A1-S-028 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-PE-ZL-25A3-S-015 | 1818-PE子项-电气设备发热量资料B版 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 河北电气自动化所文档员,封昊伟,张晓云,尚文斌 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 | 1818-5-PE-ZL-25B1-S-016 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-RCV-ZL-25A2-S-057 | RCV系统管道力学计算条件 （RCV0211D RCV0678） | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李明 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 李明,河北核电工艺所文档员,张海波a |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-RND-ZL-25A1-S-012 | RND系统管道力学计算条件（核废物厂房 RVD0581A、RVD0581B、RND0033B、RND0077) | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,杜席岩,张海波a |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-RND-ZL-25A1-S-013 | RND系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RND0077) | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 张海波a,杜席岩,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-RND-ZL-25A1-S-014 | RND系统管道力学计算条件（核辅助厂房 RND0033B) | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,杜席岩 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-RNS-ZL-25A2-S-045 | RNS001RF-004RF进口管线升版力学计算条件 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 杜席岩,张海波a,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-RNS-ZL-25A2-S-046 | RNS001RF-004RF出口管线升版力学计算条件 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,杜席岩,张海波a |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-RNS-ZL-25A5-S-114 | RNS系统管道力学计算结果（NB厂房 RNS0319 RNS0426 RNS3465) | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王亚群 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 蔺子尧,河北核电工艺所文档员,王亚群 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-27 | 1818-5-RNS-ZL-25A5-S-115 | NF厂房RNS系统5RNS0029等管道应力分析报告 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 |  |  | 河北分公司.核电工艺所 |  | 河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-RVD-ZL-25A2-S-073 | RVD系统管道力学计算条件（燃料厂房RVD0697） | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李明 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,李明,张海波a |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-RVD-ZL-25A3-S-004 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）工艺设备的厂房通风资料. | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘世龙 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,刘世龙,白兰 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 | 1818-5-RVD-ZL-25A6-S-686 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-09 | 1818-5-RVD-ZL-25A5-S-079 | NB 厂房 RVD 系统 5RVD4891B 等管道应力分析报告 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘挽平 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 河北核电工艺所文档员,王亚群,刘挽平,秦荣 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-RVD-ZL-25A5-S-080 | NF厂房WCC系统5WCC0905等管道应力分析报告 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王亚群 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 蔺子尧,河北核电工艺所文档员,王亚群 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-RVD-ZL-25A6-S-686 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）工艺设备的厂房通风资料. | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-27 | 6 | 1818-5-RVD-ZL-25A3-S-004 | 按时回复 | 张朋勇 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 卢艳超 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 张伟卓,刘星雨,王子帆,河北核电工艺所文档员,韩旭亮,耿林松,田登港,张艳刚,卢艳超,赵若愚,李炳宪,明艳,张朋勇,白冬梅,赵玉,甄林棚,杨振国,田伟龙,黄卓 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-RVD-ZL-25A6-S-687 | RVD系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,万忠义 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-RVD-ZL-25A6-S-688 | 提供RVD系统反应堆厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 |  |  | 河北分公司.核工程研究设计所 |  | 河北核工程设计所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-TFA-ZL-25A6-S-651 | 提供TFA系统管道清单 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置二室,工艺布置一室,仪控一室 | 王亚群,河北电气自动化所文档员,河北核电工艺所文档员,万忠义,封昊伟,王智勇,刘怡柔 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-TFA-ZL-25E5-S-609 | 提供常规岛TFA设备用吊车相关参数 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 万忠义,李永丹,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 设备室 | A | 2 | 1818-5-TFA-ZL-25A1-S-646 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-TK-ZL-25A4-S-014 | TK子项升版工艺条件 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,苑若彤,刘绪金,张晓云,封昊伟 |  |  |  | 水工室 | A | 2 | 1818-5-TK-ZL-25B1-S-020 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-TK-ZL-25B1-S-019 | TK子项升版工艺条件 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-16 | 2 | 1818-5-TK-ZL-25C1-S-012 | 按时回复 | 梁文龙 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 梁文龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 梁卿达,张文泽,梁文龙,河北建筑结构所文档员,梁耀龙,靳鹏 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-TK-ZL-25C1-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-TK-ZL-25B1-S-020 | TK子项升版工艺条件 | 2026-01-22 | 是 |  | 2026-01-27 | 5 | 1818-5-TK-ZL-25A4-S-014 | 按时回复 | 王益广 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 王益广,河北核电工艺所文档员,侯锋,李谦 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-TK-ZL-25A4-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-TK-ZL-25C1-S-012 | TK子项升版工艺条件 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘绪金 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,刘绪金,张晓云 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 | 1818-5-TK-ZL-25B1-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-12 | 1818-5-TSM-ZL-25A6-S-033 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-17 | 3 | 1818-5-TSM-ZL-25B2-S-012 | 按时回复 | 何丹阳 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 何丹阳 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,王智勇,何丹阳,封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏 | 工艺系统室 | A | 2 | 1818-5-TSM-ZL-25B2-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-TSM-ZL-25B2-S-012 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书 | 2026-01-17 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 河北核电工艺所文档员,白兰 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1818-5-TSM-ZL-25A6-S-033 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-TTB-ZL-25A1-S-608 | TTB系统管道力学计算条件（核辅助厂房 TTB0591、TTB0587) | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,孟晨 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-VAB-ZL-25A3-S-015 | 暖通升版VAB系统用电资料 | 2026-01-23 | 是 |  | 2026-01-26 | 3 | 1818-5-VAB-ZL-25B1-S-004 | 按时回复 | 刘传 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张弘c | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 刘传,封昊伟,张弘c,苏伟强,张晓云,刘绪金,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-VAB-ZL-25B1-S-004 | 暖通升版VAB系统用电资料 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 白冬梅 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 白冬梅,卢艳超,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-VAB-ZL-25A3-S-015 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-09 | 1818-5-VCF-ZL-25A3-S-012 | 提供VCF系统用电资料 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-17 | 2 | 1818-5-VCF-ZL-25B1-S-004 | 按时回复 | 刘传 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 田梦晴 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 电气室,工艺系统室,仪控一室,仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,张晓云,刘绪金,李丕陆,封昊伟,刘传,李鹏,檀博轩,田梦晴 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞 | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-VCF-ZL-25A3-S-013 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2026-01-22 | 是 |  | 2026-01-26 | 4 | 1818-5-VCF-ZL-25E6-S-009 | 按时回复 | 张玉岐 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘峰b | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 通信室,工艺系统室 | 张玉岐,兰志远,张五怡,张子杰,高汉桥,河北核工程设计所文档员,河北核电工艺所文档员,刘峰b,张延景,白兰 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-VCF-ZL-25B1-S-004 | 提供VCF系统用电资料 | 2026-01-17 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王子帆 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,王子帆,白冬梅 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-VCF-ZL-25A3-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-VCF-ZL-25E6-S-009 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王子帆 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,白冬梅,王子帆 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-VCF-ZL-25A3-S-013 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-VCL-ZL-25A3-S-011 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料. | 2026-01-26 | 是 |  | 2026-01-27 | 1 | 1818-5-VCL-ZL-25B1-S-002 | 按时回复 | 刘传 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘传 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,刘绪金,张晓云,刘传,封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞 | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-VCL-ZL-25B1-S-002 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料. | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 白冬梅 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,田登港,白冬梅 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-VCL-ZL-25A3-S-011 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-VCR-ZL-25A3-S-007 | 升版VCR设备用电资料 | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-21 | 2 | 1818-5-VCR-ZL-25B1-S-003 | 按时回复 | 刘传 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘传 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,张晓云,刘绪金,刘传,封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓 | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-VCR-ZL-25B1-S-003 | 升版VCR设备用电资料 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 黄卓 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,白冬梅,黄卓 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-VCR-ZL-25A3-S-007 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-26 | 1818-5-VDS-ZL-25A3-S-022 | 提供VDS系统用电资料 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,刘传,河北电气自动化所文档员,张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓 | 暖通室 | A | 2 | 1818-5-VDS-ZL-25B1-S-004 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-VDS-ZL-25B3-S-011 | 传递VDS系统仪控任务书+流程图 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 甄林棚 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 白冬梅,河北核电工艺所文档员,甄林棚 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1818-5-VDS-ZL-25A3-S-021 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-VEC-ZL-25A3-S-010 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2026-01-23 | 是 |  | 2026-01-26 | 3 | 1818-5-VEC-ZL-25E6-S-010 | 按时回复 | 张玉岐 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘峰b | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所 | 通信室,工艺系统室 | 河北核工程设计所文档员,张玉岐,刘峰b,张延景,河北核电工艺所文档员,高汉桥,白兰 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-VEC-ZL-25E6-S-010 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王子帆 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 白冬梅,王子帆,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-5-VEC-ZL-25A3-S-010 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-VES-ZL-25B1-S-002 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟VES系统用电资料 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 白冬梅 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 白冬梅,赵玉,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-VES-ZL-25A3-S-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-VFR-ZL-25B3-S-008 | 传递VFR系统仪控任务书 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 甄林棚 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,白冬梅,甄林棚 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1818-5-VFR-ZL-25A3-S-017 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-21 | 1818-5-VMO-ZL-25A3-S-010 | VMO系统用电提资表 | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-23 | 2 | 1818-5-VMO-ZL-25B1-S-003 | 按时回复 | 刘传 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘传 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 张晓云,刘绪金,河北电气自动化所文档员,封昊伟,刘传 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞 | 暖通室 | A | 2
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-VMO-ZL-25B1-S-003 | VMO系统用电提资表 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵若愚 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 赵若愚,河北核电工艺所文档员,白冬梅 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-VMO-ZL-25A3-S-010 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-VRW-ZL-25A1-S-002 | 对“提供VRW系统冷冻水的要求”的回复 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 明艳 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,明艳,白冬梅 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 | 1818-5-VRW-ZL-25A3-S-019 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-VRW-ZL-25A3-S-020 | 提供放射性废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书和流程图. | 2026-01-17 | 是 |  | 2026-01-22 | 5 | 1818-5-VRW-ZL-25B3-S-012 | 按时回复 | 路同祝 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 路同祝 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 刘玉磊,路同祝,封昊伟,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-VRW-ZL-25B3-S-012 | 提供放射性废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书和流程图. | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 明艳 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 白冬梅,明艳,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 | 1818-5-VRW-ZL-25A3-S-020 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-WAI-ZL-25A1-S-638 | WAI系统管道力学计算条件（电气厂房 WAI0193、WAI0190、WAI0199A等） | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,孟晨 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-WAI-ZL-25A5-S-023 | WAI系统管道力学计算结果（NB厂房 WAI0367 WAI0369 WAI009VL WAI0374 WAI0373 WAI0375) | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王亚群 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 河北核电工艺所文档员,王亚群,李洋 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-WAI-ZL-25A5-S-024 | WAI系统管道力学计算结果（NB厂房 WAI0366 WAI0368 WAI008VL WAI0371 WAI0370 WAI0372) | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王亚群 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 王亚群,李洋,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-WCC-ZL-25A2-S-679 | WCC系统管道力学计算条件（燃料厂房WCC0307)） | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李明 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,李明,张海波a |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-WCC-ZL-25A2-S-680 | 燃料厂房F17分区WCC系统管道力学计算条件B版 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王浩杰 | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,李明,张海波a,王浩杰 |  |  |  | 工艺布置二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-12 | 1818-5-WCC-ZL-25A5-S-141 | WCC系统管道力学计算条件（燃料厂房 WCC0047 0048 0173 0175等） | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王亚群 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 蔺子尧,王亚群,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-WCC-ZL-25A5-S-142 | NX厂房WCC系统5WCC0019D等管道应力分析报告 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 河北核电工艺所文档员,万忠义 |  |  |  | 力学室 | A | [5 empty] | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-WCR-ZL-25A5-S-011 | WCR系统管道力学计算结果（燃料厂房 WCR0502B 0503A 0503B） | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘挽平 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 王亚群,河北核电工艺所文档员,刘挽平 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-5-WES-ZL-25A5-S-014 | NF厂房WES系统5WES0027等管道应力分析报告 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 兰麒 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王亚群 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室 | 河北核电工艺所文档员,李铮铮,王亚群 |  |  |  | 力学室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-WPW-ZL-25A6-S-019 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,仪控二室,工艺布置一室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,河北核电工艺所文档员,王梦含,刘玉磊,万忠义 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-WPW-ZL-25A6-S-020 | 提供饮用水系统（WPW）系统流程图(核岛部分) | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,工艺布置一室,仪控一室 | 刘玉磊,王梦含,万忠义,封昊伟,河北核电工艺所文档员,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-WPW-ZL-25A6-S-021 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺布置一室,仪控二室,仪控一室 | 万忠义,河北核电工艺所文档员,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,封昊伟 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-WS-ZL-25A3-S-028 | WS暖通提给水工的条件 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 侯锋,河北核电工艺所文档员,李谦,祁华标 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-WSD-ZL-25A1-S-612 | WSD系统管道力学计算条件（核辅助厂房 WSD0156、WSD0167) | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 张海波a,孟晨,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-ZGT-ZL-25A1-S-613 | ZGT系统管道力学计算条件（5ZGT002CO和5ZGT002RF接管道） | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 河北核电工艺所文档员,张海波a,闫明兴 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-ZGT-ZL-25A1-S-614 | ZGT系统管道力学计算条件（5ZGT001CO和5ZGT001RF接管道） | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张海波a | 河北分公司.核电工艺所 | 力学室 | 张海波a,闫明兴,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 工艺布置一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-ZLT-ZL-25A6-S-683 | 提供废液处理系统临时过滤器资料 | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-26 | 5 | 1818-5-ZLT-ZL-25E5-S-671 | 按时回复 | 姜晓阳 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 肖占方,姜晓阳,河北核工程设计所文档员 |  |  |  | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-ZLT-ZL-25E5-S-671 | 提供废液处理系统临时过滤器资料 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 何毅,白兰,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 设备室 | A | 2 | 1818-5-ZLT-ZL-25A6-S-683 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-16 | 1818-5-ZST-ZL-21D1-S-012 | 废树脂接收槽（5ZST101BA）任务书D版 | 2026-01-20 | 是 |  | 2026-01-21 | 1 | 1818-5-ZST-ZL-25E5-S-028 | 按时回复 | 李景星 |  |  | 赵景宇 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李景星 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 河北核工程设计所文档员,侯凯,肖占方,李景星 |  |  |  | 放射性废物管理一室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-22 | 1818-5-ZST-ZL-25A6-S-689 | 提供固体废物处理系统用电条件 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘传 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,张晓云,刘传 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓 | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-5-ZST-ZL-25E5-S-028 | 废树脂接收槽（5ZST101BA）任务书D版 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 放废所文档 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 赵景宇 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 放射性废物管理一室 | 陈立新,放废所文档,赵景宇 |  |  |  | 设备室 | A | 2 | 1818-5-ZST-ZL-21D1-S-012 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-15 | 1818-5-ZT-ZL-25A3-S-003 | ZT子项暖通提电气条件 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-20 | 5 | 1818-5-ZT-ZL-25B1-S-005 | 按时回复 | 尚文斌 |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 尚文斌 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 张晓云,尚文斌,河北电气自动化所文档员,封昊伟 |  |  |  | 暖通室 | A | 2
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-27 | 1818-5-ZT-ZL-25A3-S-004 | ZT子项暖通提电气条件 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 张晓云,尚文斌,河北电气自动化所文档员,封昊伟 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 | 1818-5-ZT-ZL-25B1-S-005 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-5-ZT-ZL-25A4-S-003 | ZT子项水工布置向结构提0.00m以下预埋件条件-B版 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 周铭海 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室,结构一室 | 靳鹏,河北建筑结构所文档员,周铭海,梁卿达,梁耀龙,王汉迎,张亚涛 |  |  |  | 水工室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-12 | 1818-5-ZT-ZL-25B1-S-002 | ZT子项电气向结构提0.00m以下留洞和预埋件条件 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-20 | 6 | 1818-5-ZT-ZL-25C2-S-006 | 按时回复 | 张亚涛 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王汉迎 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构二室,建筑总图室,结构一室 | 张亚涛,周铭海,王汉迎,梁耀龙,靳鹏,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 电气室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-ZT-ZL-25B1-S-003 | ZT子项通信提电气条件 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张玉岐 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 张玉岐,张延景,河北核工程设计所文档员 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 胡朝硕 | 电气室 | A | 2 | 1818-5-ZT-ZL-25E6-S-001 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-ZT-ZL-25B1-S-004 | ZT子项仪控提电气条件 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 封昊伟,河北电气自动化所文档员,杨健d,刘玉磊,黄泽群 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-ZT-ZL-25B3-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-ZT-ZL-25B1-S-005 | ZT子项暖通提电气条件 | 2026-01-20 | 是 |  | 2026-01-27 | 7 | 1818-5-ZT-ZL-25A3-S-004 | 按时回复 | 明艳 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨振国 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 明艳,白冬梅,杨振国,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 电气室 | A | 2 | 1818-5-ZT-ZL-25A3-S-003 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-ZT-ZL-25B3-S-002 | ZT子项仪控向结构提0.00m以下留洞和预埋件条件 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-20 | 6 | 1818-5-ZT-ZL-25C2-S-003 | 按时回复 | 张亚涛 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王汉迎 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室,结构一室 | 梁耀龙,靳鹏,周铭海,王汉迎,河北建筑结构所文档员,梁卿达,张亚涛 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-ZT-ZL-25B3-S-003 | ZT子项仪控提电气条件 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-20 | 6 | 1818-5-ZT-ZL-25B1-S-004 | 按时回复 | 尚文斌 |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 尚文斌 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 河北电气自动化所文档员,封昊伟,张晓云,尚文斌 |  |  |  | 仪控二室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-ZT-ZL-25C2-S-003 | ZT子项仪控向结构提0.00m以下留洞和预埋件条件 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杨健d | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室 | 杨健d,黄泽群,刘玉磊,孙晓红,封昊伟,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-ZT-ZL-25B3-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-ZT-ZL-25C2-S-004 | ZT子项通信向结构提0.00m以下留洞和预埋件条件 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张玉岐 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 河北核工程设计所文档员,张玉岐,张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 胡朝硕 | 结构二室 | A |  | 1818-5-ZT-ZL-25E6-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-ZT-ZL-25C2-S-005 | ZT子项水工布置向结构提0m以下预埋件条件 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘卫隆 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 河北核电工艺所文档员,侯锋,刘卫隆 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-ZT-ZL-25A4-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-19 | 1818-5-ZT-ZL-25C2-S-006 | ZT子项电气向结构提0.00m以下留洞和预埋件条件 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 尚文斌 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控一室 | 张晓云,尚文斌,河北电气自动化所文档员,封昊伟 |  |  |  | 结构二室 | A | 2 | 1818-5-ZT-ZL-25B1-S-002 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-ZT-ZL-25E6-S-001 | ZT子项通信提电气条件 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-20 | 6 | 1818-5-ZT-ZL-25B1-S-003 | 按时回复 | 尚文斌 |  |  | 张亮 | 河北分公司.电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 尚文斌 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 河北电气自动化所文档员,封昊伟,张晓云,尚文斌 |  |  |  | 通信室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-5-ZT-ZL-25E6-S-002 | ZT子项通信向结构提0.00m以下留洞和预埋件条件 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-20 | 6 | 1818-5-ZT-ZL-25C2-S-004 | 按时回复 | 张亚涛 |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王汉迎 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室,结构二室,结构一室 | 梁耀龙,靳鹏,张亚涛,周铭海,王汉迎,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 通信室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-13 | 1818-9-EI-ZL-25A3-S-004 | 暖通给通信提资 | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-20 | 6 | 1818-9-EI-ZL-25E6-S-002 | 按时回复 | 柳文旭 |  |  | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 河北核工程设计所文档员 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 柳文旭,河北核工程设计所文档员,张延景 |  |  |  | 暖通室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-14 | 1818-9-EI-ZL-25C1-S-002 | 暖通给结构大洞提资 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘丽然 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 河北核电工艺所文档员,杨振国,白冬梅,刘丽然 |  |  |  | 结构一室 | A | 2 | 1818-9-EI-ZL-25A3-S-001 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-9-EI-ZL-25E6-S-001 | EI建筑作业图 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室 | 梁卿达,河北建筑结构所文档员,靳鹏,梁耀龙 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-9-EI-ZL-25C3-S-001 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-9-EI-ZL-25E6-S-002 | 暖通给通信提资 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘丽然 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室 | 白冬梅,杨振国,河北核电工艺所文档员,刘丽然 |  |  |  | 通信室 | A | 2 | 1818-9-EI-ZL-25A3-S-004 |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-20 | 1818-X-FSP-ZL-25A6-S-003 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2026-01-22 | 是 |  | 2026-01-27 | 5 | 1818-X-FSP-ZL-25B2-S-001 | 按时回复 | 蒋宏宇 |  |  | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,水工室 | 河北核电工艺所文档员,封昊伟,贾京鑫,侯锋,宋江波,张景钊,齐建华,刘宇晗,张静,王智勇,蒋宏宇,河北电气自动化所文档员,白智萌,张盘玉,董建华a | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室 | 李谦,侯锋,崔硕,赵华伟,武旭优,张娅 | 工艺系统室 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
内部接口资料单 |  | 发布 | 2026-01-23 | 1818-X-FSP-ZL-25B2-S-001 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | 河北分公司.核电工艺所 | 河北核电工艺所文档员 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰,河北核电工艺所文档员,张五怡 |  |  |  | 仪控一室 | A | 2 | 1818-X-FSP-ZL-25A6-S-003 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-400239-ECZS | 1818-CR-PC-5-0031-006-CR答复单-发文号:EDMB-400239-ECZS | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHTJ-400005-ECZS-0031 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-400240-ECZS | 1818-CR-PC-5-0075-030-CR答复单-发文号:EDMB-400240-ECZS | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-400029-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-400241-ECZS | 1818-CR-PC-5-0128-002-CR答复单-发文号:EDMB-400241-ECZS | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [11 empty] | A | 2 | ENKL-400001-ECZS-0128 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-400242-ECZS | 1818-CR-PC-5-0295-003-CR答复单-发文号:EDMB-400242-ECZS | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 2 | EHXT-400002-ECZS-0295 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-400243-ECZS | 1818-CR-PC-5-112A-014-CR答复单-发文号:EDMB-400243-ECZS | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [11 empty] | A | 2 | EHFS-400013-ECZS-112A |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-400244-ECZS | 1818-CR-PC-5-0024-010-CR答复单-发文号:EDMB-400244-ECZS | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHSH-400009-ECZS-0024 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-400245-ECZS | 1818-CR-PC-5-0042-002-CR答复单-发文号:EDMB-400245-ECZS | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 1 | EHCN-400001-ECZS-0042 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-400246-ECZS | 1818-CR-PC-5-0058-002-CR答复单-发文号:EDMB-400246-ECZS | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 2 | EHFT-400001-ECZS-0058 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-400247-ECZS | 1818-CR-PC-5-0143-002-CR答复单-发文号:EDMB-400247-ECZS | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A | 3 | ENSX-400001-ECZS-0143 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-400248-ECZS | 1818-CR-PC-5-112A-015-CR答复单-发文号:EDMB-400248-ECZS | 2026-01-18 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [11 empty] | A | 2 | EHFS-400014-ECZS-112A |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-08 | EDMB-400249-ECZS | 1818-CR-PC-5-0032-006-CR答复单-发文号:EDMB-400249-ECZS | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [11 empty] | A | 2 | EHKS-400005-ECZS-0032 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-400250-ECZS | 1818-CR-PC-5-0085-005-CR答复单-发文号:EDMB-400250-ECZS | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHSG-400004-ECZS-0085 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-400251-ECZS | 1818-CR-PC-5-0033-001-CR答复单-发文号:EDMB-400251-ECZS | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A | 2 | EHWH-400000-ECZS-0033 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-400252-ECZS | 1818-CR-PC-5-0042-003-CR答复单-发文号:EDMB-400252-ECZS | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 1 | EHCN-400002-ECZS-0042 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-400253-ECZS | 1818-CR-PC-5-0042-001-CR答复单-发文号:EDMB-400253-ECZS | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 2 | EHCN-400000-ECZS-0042 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-400254-ECZS | 1818-CR-PC-5-0046-005-CR答复单-发文号:EDMB-400254-ECZS | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 2 | EHDL-400004-ECZS-0046 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-400255-ECZS | 1818-CR-PC-5-0024-011-CR答复单-发文号:EDMB-400255-ECZS | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHSH-400010-ECZS-0024 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-400256-ECZS | 1818-CR-PC-5-0199-002-CR答复单-发文号:EDMB-400256-ECZS | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A | 2 | EFDC-400001-ECZS-0199 |  |  |  | 结束4
CR答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-400257-ECZS | 1818-CR-PC-5-0038-011-CR答复单-发文号:EDMB-400257-ECZS | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A | 2 | EHHW-400010-ECZS-0038 |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EFDC-400001-ECZS-0199 | 关于C-5项目UPS及逆变器技术规格书中附录A技术数据表的澄清 | 2026-01-19 | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 7 | EDMB-400256-ECZS | 按时回复 | 赵忠臣 | 0 |  | 李久振 | 电气设计所.电气一室 | 姚立珊 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵忠臣 | 河北分公司.电气自动化所,电气设计所.电气一室 | 仪控一室,电气室,仪控二室 | 王智勇,张晓云,李鹏,刘玉磊,李伟霞,赵忠臣,姚立珊,封昊伟,河北电气自动化所文档员 | 电气设计所.电气四室,电气设计所.电气一室 |  | 黄耀,费云艳,沈蓉,电气设计所文档,姚立珊 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EFYY-400000-ECZS-0211 | 关于C-5项目水下照明装置及光枪设备技术协议中：第三章节对水下照明装置技术规格书(编号:1818G6018A版)和光枪技术规格书(编号:1818G6019A版)的澄清 | 2026-01-14 | 否 | 2026-01-21 |  |  |  | 超期未回复 |  | 0 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华,战蓉洁 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 胡月飞 |  | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFZX-400002-ECZS-0246 | 关于C-5项目BM子项火灾报警系统设备的技术澄清 | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 6 |  | 李久振 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 |  |  | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室 | 张亮 |  |  |  | 西安中核核仪器股份有限公司 | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFZX-400003-ECZS-0246 | 关于C-5项目BN子项火灾报警系统设备的澄清文件 | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 6 |  | 李久振 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 |  |  | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室 | 张亮 |  |  |  | 西安中核核仪器股份有限公司 | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFZX-400004-ECZS-0246 | 关于C-5项目BT子项火灾报警设备的澄清文件 | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 6 |  | 李久振 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 |  |  | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室 | 张亮 |  |  |  | 西安中核核仪器股份有限公司 | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFZX-400005-ECZS-0246 | 关于C-5项目DP/DT子项火灾报警系统设备的澄清文件 | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 6 |  | 李久振 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 |  |  | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室 | 张亮 |  |  |  | 西安中核核仪器股份有限公司 | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFZX-400006-ECZS-226A | 关于5IRM035通道被测管道中心距地面高度的澄清 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-03 |  |  |  | 尚未回复 |  | 5 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 |  |  | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 |  |  |  | 西安中核核仪器股份有限公司 | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFZX-400007-ECZS-0246 | 关于C-5项目HH子项火灾报警系统设备的澄清 | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 6 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 |  |  | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏 |  |  |  | 西安中核核仪器股份有限公司 | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFZX-400008-ECZS-0246 | 关于C-5项目PF子项火灾报警系统设备的澄清 | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 6 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 |  |  | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏 |  |  |  | 西安中核核仪器股份有限公司 | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHAP-400002-ECZS-0094 | 关于 C-5 项目辅助给水汽动泵泵组配套振动仪表自带接口澄清 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-03 |  |  |  | 尚未回复 |  | 5 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,赵嘉明,张志明 | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EHCB-400000-ECZS-0083 | 关于对巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组中压安注泵柔性石墨缠绕垫片、包覆垫型式试验的澄清 | 2026-01-21 | 否 | 2026-01-28 |  |  |  | 超期未回复 |  | 1 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张志明 | 工程设计管理部.设计管理科,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 李久振,张志明,薛卫光,赵嘉明 |  |  |  | 重庆水泵厂有限责任公司 | A | 14
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-12 | EHCN-400000-ECZS-0042 | 关于CSP系统喷头技术规格书的澄清 | 2026-01-14 | 是 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 8 | EDMB-400253-ECZS | 延误回复 | 张念喆 | 0 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 张念喆 | 工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 刘加志,张念喆,赵嘉明 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHCN-400000-ECZS-0049 | 关于法兰焊接坡口和无损检测及孔板材质的澄清 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-03 |  |  |  | 尚未回复 |  | 5 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,刘朋飞,王思佳 | 核设备所.工程焊接室,核设备所.材料研究与应用室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 邓峰,王浩然,李云华 |  | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-12 | EHCN-400001-ECZS-0042 | 关于堆坑用喷嘴技术规格书的澄清 | 2026-01-14 | 是 | 2026-01-21 | 2026-01-16 | 2 | EDMB-400245-ECZS | 按时回复 | 刘亚康 | 0 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘亚康 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 赵嘉明,刘亚康 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-13 | EHCN-400002-ECZS-0042 | 关于无损检验人员证书资质的澄清 | 2026-01-19 | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-22 | 3 | EDMB-400252-ECZS | 按时回复 | 张念喆 | 0 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 张念喆 | 工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 刘加志,赵嘉明,张念喆 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工程焊接室 |  | 李云华,邓峰 |  | A | 19 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHDL-400003-ECZS-0046 | 关于 C-5 机械贯穿件项目中消除应力热处理事宜的澄清 | 2026-01-19 | 否 | 2026-01-26 |  |  |  | 超期未回复 | 薛卫光 | 0 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 赵嘉明,薛卫光 | 核设备所.工程焊接室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 邓峰,李云华 |  | A | 1 |  |  |  |  | 校对
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHDL-400004-ECZS-0046 | 关于 C-5 机械贯穿件项目图纸中钢管尺寸规格和贯穿件封头图纸标识编号事宜的澄清 | 2026-01-16 | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 7 | EDMB-400254-ECZS | 按时回复 | 薛卫光 | 0 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 赵嘉明,薛卫光,贝晨 |  |  |  |  | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EHFS-400014-ECZS-112A | 关于通风系统调节阀电动执行机构防护等级不一致的澄清 | 2026-01-14 | 是 | 2026-01-21 | 2026-01-18 | 4 | EDMB-400248-ECZS | 按时回复 | 何静 | 0 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-仪控三室 | 何静 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控三室 |  | 李昌磊,郑燃,何静 | 仪控设计所.仪控三室 |  | 王梦月 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHFT-400001-ECZS-0058 | 关于反应堆厂房主给水管道防甩击件图纸确认 | 2026-01-15 | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-16 | 1 | EDMB-400246-ECZS | 按时回复 | 陈晓霞 | 0 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 陈晓霞 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 赵嘉明,陈晓霞 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHJN-400000-ECZS-0022 | 关于巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组燃料操作工具乏燃料组件通用抓具材料标准的澄清 | 2026-01-23 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 |  | 3 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华,董鹏 |  |  |  | 大连洁能重工股份有限公司 | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHJN-400001-ECZS-0022 | 关于巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组燃料操作工具乏燃料组件通用抓具挂架材料标准的澄清 | 2026-01-23 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 |  | 3 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华,董鹏 |  |  |  | 大连洁能重工股份有限公司 | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHJN-400002-ECZS-0022 | 关于巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组燃料操作工具乏燃料组件通用抓具可拆卸挂架材料标准的澄清 | 2026-01-23 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 |  | 3 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 董鹏,李云华 |  |  |  | 大连洁能重工股份有限公司 | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHJN-400003-ECZS-0022 | 关于巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组燃料操作工具乏燃料组件抓具材料标准的澄清 | 2026-01-23 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 | 董鹏 | 3 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 董鹏 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 董鹏,李云华 | 核设备所.材料研究与应用室 |  | 王浩然,郑越 | 大连洁能重工股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 编制
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHJN-400004-ECZS-0022 | 关于巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组燃料操作工具乏燃料组件抓具可拆卸挂架材料标准的澄清 | 2026-01-23 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 |  | 3 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 董鹏,李云华 | 核设备所.材料研究与应用室 |  | 郑越,王浩然 | 大连洁能重工股份有限公司 | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHJN-400005-ECZS-0022 | 关于巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组燃料操作工具可燃毒物组件存放架材料标准的澄清 | 2026-01-23 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 | 乔振铭 | 3 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华,乔振铭 | 核设备所.材料研究与应用室 |  | 王浩然,郑越 | 大连洁能重工股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 审核
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHJN-400006-ECZS-0022 | 关于巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组燃料操作工具燃料组件模拟体材料标准的澄清 | 2026-01-23 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 | 董鹏 | 3 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 董鹏 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华,董鹏 | 核设备所.材料研究与应用室 |  | 王浩然,郑越 | 大连洁能重工股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 校对
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHJN-400007-ECZS-0022 | 关于巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组燃料操作工具新燃料组件-新控制棒抓具支架材料标准的澄清 | 2026-01-23 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 |  | 3 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张洪军 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 张洪军,李云华,董鹏 | 核设备所.材料研究与应用室 |  | 郑越,王浩然 | 大连洁能重工股份有限公司 | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | EHMC-400004-ECZS-0078 | Technical Clarification | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 6 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-设计管理部 | 黄良 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 |  | 河北核工程设计所文档员,黄良 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 封昊伟,王智勇,刘玉磊,张晓云,河北电气自动化所文档员 |  | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-13 | EHSF-400011-ECZS-0102 | 关于C5项目阀门瞬态参数的澄清（核级闸阀1818G4131） | 2026-01-14 | 否 | 2026-01-21 |  |  |  | 超期未回复 |  | 0 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 赵嘉明,侯智华,薛卫光 |  |  |  |  | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-13 | EHSF-400012-ECZS-0102 | 关于C5项目阀门瞬态参数的澄清（核级截止阀1818G4034） | 2026-01-14 | 否 | 2026-01-21 |  |  |  | 超期未回复 |  | 0 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 赵嘉明,薛卫光,杨洋 |  |  |  |  | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-13 | EHSF-400013-ECZS-0102 | 关于C5项目阀门瞬态参数的澄清（核级止回阀1818G4138） | 2026-01-14 | 否 | 2026-01-21 |  |  |  | 超期未回复 |  | 0 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 赵嘉明,曹晓楠,薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 杨洋,侯智华 |  | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-12 | EHSH-400009-ECZS-0024 | 关于C-5项目设备闸门临时存储装置尺寸问题的澄清 | 2026-01-14 | 是 | 2026-01-21 | 2026-01-16 | 2 | EDMB-400244-ECZS | 按时回复 | 刘昕宇 | 0 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-非标设备室 | 刘昕宇 | 核设备所.非标设备室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 刘昕宇,李云华 | 核设备所.非标设备室 |  | 赵英昆 | 山东核电设备制造有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EHSH-400010-ECZS-0024 | 关于C-5项目设备闸门板厚问题的澄清 | 2026-01-21 | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 5 | EDMB-400255-ECZS | 按时回复 | 刘昕宇 | 1 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-非标设备室 | 刘昕宇 | 核设备所.非标设备室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 刘昕宇,李云华 | 核设备所.非标设备室 |  | 赵英昆 | 山东核电设备制造有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHSL-400003-ECZS-0103 | 关于C-5项目气动截止阀自带电缆长度的澄清 | 2026-01-23 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 |  | 3 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室,河北分公司.电气自动化所,工程设计管理部.设计管理科 | 仪控二室 | 薛卫光,杨洋,赵嘉明,李鹏,李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 王智勇,杨耀钧,吕雪纯,刘震,刘玉磊 |  | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EHXT-400003-ECZS-0295 | 关于锻制三通制造工艺的澄清 | 2026-01-21 | 否 | 2026-01-28 |  |  |  | 超期未回复 |  | 1 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 齐心睿 | 工艺系统研究设计所.总体布置室,工艺系统研究设计所.辅助系统室,核设备所.材料研究与应用室 |  | 樊彦芳,齐心睿,赵嘉明,贝晨,王浩然 |  |  |  |  | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | ENKL-400001-ECZS-0128 | 关于空调机组技术规格书相关内容的澄清 | 2026-01-14 | 是 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 1 | EDMB-400241-ECZS | 按时回复 | 康健 | 0 |  | 李久振 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 公用系统所-暖通二室 | 闫征 | 公用系统所.公用二室,公用系统所.公用一室,公用系统所.暖通二室,公用系统所.水工工艺二室 |  | 李娜娜,康健,闫征,魏川铖,焦迪,杨嘉,公用系统所文档 | 公用系统所.公用一室 |  | 朱芸芸 | 南通昆仑空调有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | ENKL-400002-ECZS-0128 | 关于空调机组面板材料的澄清 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-03 |  |  |  | 尚未回复 |  | 5 |  | 李久振 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 公用系统所-暖通二室 | 闫征 | 公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用一室 |  | 魏川铖,闫征,杨嘉,康健,焦迪,李娜娜,公用系统所文档 |  |  |  | 南通昆仑空调有限公司 | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | ESXH-400007-ECZS-0057 | 关于石墨密封垫片型式试验的澄清 | 2026-01-23 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 |  | 3 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 逯晴 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室 | 李云华,逯晴,肖占方,董朝盼,黄良 | 核设备所.材料研究与应用室 |  | 郑越,王浩然 | 西安核设备有限公司 | A | 1
CR | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | ESXH-400008-ECZS-0057 | 关于垫片用钢带硬度测定的澄清 | 2026-01-23 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 |  | 3 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部,核设备所.核燃料运输与工艺室 | 通信室,设备室,工艺室 | 张延景,董朝盼,于颖琪,黄良,李云华,逯晴,河北核工程设计所文档员,肖占方 | 核设备所.材料研究与应用室 |  | 郑越,王浩然 | 西安核设备有限公司 | A | 2
NCR | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ECZS-430024-EDMB | 关于C-5项目应急闸门内筒节部分尺寸超差的NCR审查事宜 | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-22 | 3 | EDMB-430023-ECZS | 按时回复 | 李雨桐 |  |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-非标设备室 | 陈鹍 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.非标设备室 |  | 李云华,李雨桐,陈鹍 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 结束4
NCR回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-430022-ECZS | 1818-NCR--2-002-C5-NCR答复单-发文号:EDMB-430022-ECZS | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
NCR回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-430023-ECZS | 1818-NCR-PC5-CLM200ZS-NCR-011-NCR答复单-发文号:EDMB-430023-ECZS | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-420380-ECZS | 1818-TA-PC-5-0014-001-TA答复单-发文号:EDMB-420380-ECZS | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 1 | EHJN-420000-ECZS-0014 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-420381-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-101-TA答复单-发文号:EDMB-420381-ECZS | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420100-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-420382-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-100-TA答复单-发文号:EDMB-420382-ECZS | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420099-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-420383-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-099-TA答复单-发文号:EDMB-420383-ECZS | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420098-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-420384-ECZS | 1818-TA-PC-5-0019-006-TA答复单-发文号:EDMB-420384-ECZS | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | ESXH-420005-ECZS-0019 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-420386-ECZS | 1818-TA-PC-5-0073-007-TA答复单-发文号:EDMB-420386-ECZS | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHHG-420006-ECZS-0073 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-420387-ECZS | 1818-TA-PC-5-0143-001-TA答复单-发文号:EDMB-420387-ECZS | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A | 2 | ENSX-420000-ECZS-0143 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-420388-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-095-TA答复单-发文号:EDMB-420388-ECZS | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420094-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-420389-ECZS | 1818-TA-PC-5-0160-014-TA答复单-发文号:EDMB-420389-ECZS | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A | 2 | EHHG-420013-ECZS-0160 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-420390-ECZS | 1818-TA-PC-5-112A-016-TA答复单-发文号:EDMB-420390-ECZS | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 2 | EHFS-420015-ECZS-112A |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-420391-ECZS | 1818-TA-PC-5-112A-015-TA答复单-发文号:EDMB-420391-ECZS | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A | 1 | EHFS-420014-ECZS-112A |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-420392-ECZS | 1818-TA-PC-5-112A-013-TA答复单-发文号:EDMB-420392-ECZS | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A | 1 | EHFS-420012-ECZS-112A |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-420393-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-104-TA答复单-发文号:EDMB-420393-ECZS | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420103-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-420394-ECZS | 1818-TA-PC-5-0097-004-TA答复单-发文号:EDMB-420394-ECZS | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHGY-420003-ECZS-0097 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-420395-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-102-TA答复单-发文号:EDMB-420395-ECZS | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420101-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-420396-ECZS | 1818-TA-PC-5-0295-010-TA答复单-发文号:EDMB-420396-ECZS | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 2 | EHXT-420009-ECZS-0295 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-420397-ECZS | 1818-TA-PC-5-0295-009-TA答复单-发文号:EDMB-420397-ECZS | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 2 | EHXT-420008-ECZS-0295 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-420398-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-105-TA答复单-发文号:EDMB-420398-ECZS | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420104-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-420399-ECZS | 1818-TA-PC-5-0053-005-TA答复单-发文号:EDMB-420399-ECZS | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EQLS-420004-ECZS-0053 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-420400-ECZS | 1818-TA-PC-5-18-002-TA答复单-发文号:EDMB-420400-ECZS | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | ESXH-420001-ECZS-18 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-420401-ECZS | 1818-TA-PC-5-0144-007-TA答复单-发文号:EDMB-420401-ECZS | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHES-420006-ECZS-0144 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-420402-ECZS | 1818-TA-PC-5-0280-001-TA答复单-发文号:EDMB-420402-ECZS | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 1 | EHHT-420000-ECZS-0280 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-420403-ECZS | 1818-TA-PC-5-0226-003-TA答复单-发文号:EDMB-420403-ECZS | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [11 empty] | A | 2 | EFZX-420002-ECZS-0226 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-420404-ECZS | 1818-TA-PC-5-226A-007-TA答复单-发文号:EDMB-420404-ECZS | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [11 empty] | A | 2 | EFZX-420006-ECZS-226A |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-420405-ECZS | 1818-TA-PC-5-112A-014-TA答复单-发文号:EDMB-420405-ECZS | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 1 | EHFS-420013-ECZS-112A |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-420406-ECZS | 1818-TA-PC-5-112A-012-TA答复单-发文号:EDMB-420406-ECZS | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [11 empty] | A | 1 | EHFS-420011-ECZS-112A |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-420407-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-096-TA答复单-发文号:EDMB-420407-ECZS | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420095-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-420408-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-097-TA答复单-发文号:EDMB-420408-ECZS | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420096-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-420409-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-106-TA答复单-发文号:EDMB-420409-ECZS | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420105-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-420410-ECZS | 1818-TA-PC-5-137-002-TA答复单-发文号:EDMB-420410-ECZS | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A | 2 | ENHT-420001-ECZS-137 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-420411-ECZS | 1818-TA-PC-5-0279-003-TA答复单-发文号:EDMB-420411-ECZS | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 陈焰 | [11 empty] | A | 2 | EHHG-420002-ECZS-0279 |  |  |  | 结束4
TA回复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-420412-ECZS | 1818-TA-PC-5-0075-107-TA答复单-发文号:EDMB-420412-ECZS | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A | 2 | EHMC-420106-ECZS-0075 |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFZX-420007-ECZS-226A | 关于配电箱输入要求的变更 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 7 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 |  |  | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 |  |  |  | 西安中核核仪器股份有限公司 | A | 1
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EHES-420006-ECZS-0144 | 关于堆坑气密性主风管超压爆破装置爆破片材料变更的申请 | 2026-01-21 | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 5 | EDMB-420401-ECZS | 按时回复 | 刘世峰 | 3 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 肖占方,于颖琪,张延景,钤旭,刘世峰,黄良,河北核工程设计所文档员 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,公用系统所.公用一室,核设备所.材料研究与应用室 |  | 李云华,朱芸芸,王浩然,郑越 |  | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-12 | EHFS-420011-ECZS-112A | 关于核级调节阀标志编码的技术变更 | 2026-01-14 | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 13 | EDMB-420406-ECZS | 延误回复 | 蒋克涛 | 0 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 蒋克涛 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,蒋克涛,赵嘉明 |  |  |  | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-12 | EHFS-420012-ECZS-112A | 关于闭环调节阀标志编码的技术变更 | 2026-01-14 | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-20 | 6 | EDMB-420392-ECZS | 按时回复 | 吕雪纯 | 0 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 河北电气自动化所文档员,李昌磊,王智勇,刘玉磊,吕雪纯,李鹏,郭皓天,张晓云,封昊伟 |  |  |  | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-12 | EHFS-420013-ECZS-112A | 关于核级调节阀中蝶式调节阀密封面材料的技术变更 | 2026-01-14 | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 12 | EDMB-420405-ECZS | 延误回复 | 蒋克涛 | 0 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 蒋克涛 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 工艺系统室 | 薛卫光,蒋克涛,于婷,赵嘉明 |  |  |  | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-12 | EHFS-420014-ECZS-112A | 关于压力调节阀电气转换器电气接口的变更 | 2026-01-14 | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-20 | 6 | EDMB-420391-ECZS | 按时回复 | 张哲豪 | 0 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控二室,电气室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,刘玉磊,李鹏,张晓云,李昌磊,王智勇,封昊伟,张哲豪 |  |  |  | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-12 | EHFS-420015-ECZS-112A | 关于核级调节阀RIN码第四位(密封面材料)的变更 | 2026-01-14 | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-19 | 5 | EDMB-420390-ECZS | 按时回复 | 蒋克涛 | 0 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 蒋克涛 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,蒋克涛,赵嘉明 |  |  |  | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EHHG-420007-ECZS-0073 | 关于支柱底板+支柱角焊缝焊接材料的更改 | 2026-01-21 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 | 杨理烽 | 3 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨理烽 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,杨理烽,赵嘉明 | 核设备所.工程焊接室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 邓峰,李云华 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司环保事业部 | A | 1 |  |  |  |  | 校对
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHHT-420000-ECZS-0280 | 关于C-5项目HV厂房特种汽车杂项干废物运输车宽度的技术变更申请单请求 | 2026-01-22 | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-26 | 4 | EDMB-420402-ECZS | 按时回复 | 钤旭 | 4 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 钤旭,黄良,河北核工程设计所文档员,肖占方,于颖琪,张延景 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 郭蒙蒙 |  | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHHW-420006-ECZS-0041 | C-5项目清洗去污设备洗眼器规格书的变更申请 | 2026-01-16 | 否 | 2026-01-27 |  |  |  | 超期未回复 | 刘恺雯 | 0 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 石兵 | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 石兵,刘恺雯,李云华 |  |  |  | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 修改
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHMC-420101-ECZS-0075 | Request for approval of material. | 2026-01-16 | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-22 | 6 | EDMB-420395-ECZS | 按时回复 | 刘昕宇 | 0 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-非标设备室 | 刘昕宇 | 核设备所.非标设备室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 刘昕宇,李云华 | 核设备所.材料研究与应用室,核设备所.非标设备室 |  | 郑越,王浩然,王晓和 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHMC-420103-ECZS-0075 | Request for Approval of Size | 2026-01-16 | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-20 | 4 | EDMB-420393-ECZS | 按时回复 | 张弛 | 0 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张弛 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 张弛,黄良,河北核工程设计所文档员,肖占方,于颖琪,张延景 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EHMC-420104-ECZS-0075 | Request for Splicing of Bottom Plate | 2026-01-21 | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-23 | 2 | EDMB-420398-ECZS | 按时回复 | 姜晓阳 | 3 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姜晓阳 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 姜晓阳,肖占方,于颖琪,黄良,张延景,河北核工程设计所文档员 |  |  |  |  | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EHMC-420105-ECZS-0075 | Request for Change of Expansion Anchors | 2026-01-23 | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-27 | 4 | EDMB-420409-ECZS | 按时回复 | 张弛 | 5 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张弛 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 张弛,河北核工程设计所文档员,肖占方,黄良,于颖琪,张延景 |  |  |  |  | A | 03 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EHMC-420106-ECZS-0075 | Request for Change of Standard. | 2026-01-23 | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-28 | 5 | EDMB-420412-ECZS | 按时回复 | 陈鹍 | 5 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-非标设备室 | 陈鹍 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.非标设备室 |  | 李云华,陈鹍,李雨桐 |  |  |  |  | A | 02 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | EHSH-420047-ECZS-0024 | 关于C-5项目设备闸门本体钢板网及螺栓等问题的变更申请 | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 |  |  | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华 |  |  |  | 山东核电设备制造有限公司 | A | 3
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHXT-420008-ECZS-0295 | 关于C-5机组核级管件壁厚偏差技术变更 | 2026-01-15 | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-22 | 7 | EDMB-420397-ECZS | 按时回复 | 樊彦芳 | 0 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 樊彦芳 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 赵嘉明,樊彦芳,贝晨 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.材料研究与应用室 |  | 李云华,王浩然,郑越 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHXT-420009-ECZS-0295 | 关于C-5机组核级原材料钢管冲击试验的技术变更 | 2026-01-15 | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-22 | 7 | EDMB-420396-ECZS | 按时回复 | 樊彦芳 | 0 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 樊彦芳 | 工艺系统研究设计所.总体布置室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 贝晨,樊彦芳,赵嘉明 | 核设备所.材料研究与应用室,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 郑越,王浩然,李云华 |  | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | ENGL-420001-ECZS-0130 | 关于WEC系统水冷式冷水机组蒸发器和冷凝器、WSC系统冷水机组冷凝器紧固件材质变更申请单 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-02 |  |  |  | 尚未回复 |  | 4 |  | 李久振 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 公用系统所-暖通二室 | 闫征 | 公用系统所,公用系统所.公用二室,公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.暖通二室,河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 公用系统所文档,魏川铖,焦迪,杨嘉,闫征,李娜娜,李丕陆,薛佳,刘璐 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,公用系统所.公用二室,核设备所.材料研究与应用室 |  | 李云华,何松骏,顾欣,王浩然,续玥榕,郑越 |  | A | 12
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ENHT-420001-ECZS-137 | 关于《I818C4012快速接头技术规格书》5.1.1节第3条材料的技术变更申请 | 2026-01-23 | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-27 | 4 | EDMB-420410-ECZS | 按时回复 | 王勋 | 5 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 王思佳,王勋,李丕陆 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | ENHT-420002-ECZS-137 | 关于《1818G4012 快速接头技术规格书》7.1 设备最终检验的技术变更申请 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 | 王勋 | 7 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋,王思佳,李丕陆 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 绑签
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | ENZD-420005-ECZS-0129 | 压缩气体冷却器换热管预制批的变更 | 2026-01-21 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 |  | 3 |  | 李久振 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 赵景宇 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞 | 河北分公司.核电工艺所,北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 工艺系统室,放射性废物管理一室 | 白兰,赵景宇,何毅,王鹤飞 | 工程设计管理部.设计管理科,核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李久振,李云华 | 中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司 | A | 2
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EQLS-420004-ECZS-0053 | 稳压器水位测量冷凝罐(1KL16)材料代用 | 2026-01-16 | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-23 | 7 | EDMB-420399-ECZS | 按时回复 | 侯继儒 | 0 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 设备室,工艺室,通信室 | 肖占方,于颖琪,张延景,侯继儒,黄良,河北核工程设计所文档员,侯凯 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.材料研究与应用室,河北分公司.设计管理部 |  | 李云华,王浩然,郑越,黄良 | 青岛兰石重型机械设备有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
TA | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ESXH-420001-ECZS-18 | 装卸料机不锈钢管技术变更单 | 2026-01-22 | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-23 | 1 | EDMB-420400-ECZS | 按时回复 | 董鹏 | 4 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 董鹏 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 董鹏,李云华 |  |  |  | 西安核设备有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束4
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | ECZB-760005-EDMB | HG66W-16C DN8 非核级直通式隔膜阀 | 2026-01-21 | 否 | 2026-02-11 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.设计管理部 | 暖通室,工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 白冬梅,王思佳,白兰,黄良,万忠义,河北核电工艺所文档员,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,周涵旭,焦艳丽,侯锋,齐建华,武旭优,解景昭,张娅,赵华伟,宋江波,王亚辉,马骏,崔硕,李谦,刘建栋,刘晓萌,王彪,白智萌,马思嘉,董建华a,李宪祺,祁华标,张景钊,段泽萌,武晓楠,牛向阳,张静,郭浩磊,张盘玉,贾京鑫,刘卫隆,刘宇晗,王益广 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,工艺布置二室 | 万忠义,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,周涵旭,焦艳丽 | 中国中原对外工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EDAX-770000-EDMB | 巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组材料采购技术规格书 | 2026-01-21 | 否 | 2026-02-11 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华,董鹏,王杰琮 | 核设备所.材料研究与应用室 |  | 郑越,王浩然 | 西安核设备有限公司（分包） | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EDAX-770001-EDMB | 装卸料机设备/部件登记清单 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | [10 empty] | 西安核设备有限公司（分包） | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EDES-700425-EDMB | 电动主给水泵系统 第1 章 总述 TFP System Manual Chapter 1 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-26 | 10 | EDMB-600432-EDES | 按时回复 | 赵保增 | 10 |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵保增 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 池云莉,赵保增 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EDES-700426-EDMB | 给水加热器疏水回收系统 第1 章 总述 TFR System Manual Chapter 1 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 12 | EDMB-600433-EDES | 按时回复 | 赵保增 | 10 |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵保增 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 池云莉,赵保增 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EDES-700433-EDMB | 500kV 线路保护技术规范书 500kV Line Protection Technical Specification | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EDES-700434-EDMB | 500kV 母线保护技术规范书 500kV Busbar Protection Technical Specification | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EDES-700435-EDMB | 500kV 断路器保护及短引线保护技术规范书 500kV Circuit Breaker Protection and Stub Protection Technical Specification | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EDES-700436-EDMB | 500kV 故障录波器技术规范书 500kV Fault Recorder Technical Specification | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EDES-700437-EDMB | 220kV 线路保护技术规范书 220kV Line Protection Technical Specification | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 刘恒畅 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 刘恒畅 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 李金芳 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EDES-700438-EDMB | 220kV 故障录波器技术规范书 220kV Fault Recorder Technical Specification | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 刘恒畅 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 刘恒畅 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 李金芳 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EDES-700439-EDMB | 220kV 母线保护技术规范书 220kV Busbar Protection Technical Specif ication | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 刘恒畅 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 刘恒畅 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 李金芳 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EDES-700440-EDMB | 常规岛主厂房外墙压型钢板技术规范书 Turbine-Generator Building Exterior Wall Metal Sheet Technical Specification | 2026-01-21 | 否 | 2026-02-11 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 靳鹏 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所 | 建筑总图室,结构一室 | 靳鹏,梁耀龙,李亚冬,池云莉,河北建筑结构所文档员,梁卿达 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EDES-700441-EDMB | 380V 厂用电源系统手册 第1 章 EPQ System Manual Chapter 1 | 2026-01-21 | 是 | 2026-02-11 | 2026-01-26 | 5 | EDMB-600430-EDES | 按时回复 | 张思傲 | 15 |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张思傲 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 王晓晨,张思傲,池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 李金芳 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EDES-700442-EDMB | 防雷接地系统手册 第9.1 节 ETP System Manual Chapter 9.1 | 2026-01-21 | 是 | 2026-02-11 | 2026-01-26 | 5 | EDMB-600431-EDES | 按时回复 | 张思傲 | 15 |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张思傲 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 王晓晨,张思傲,池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 李金芳 | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-700027-EDEW | 干料加料密封罩(5ZST520KZ)图纸(文件)封面 Dry Feeding Seal Cover (5ZST520KZ) Document Cover | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-700028-EDEW | 废树脂计量槽（5ZST503BA）图纸（文件）封面 Spent Resin Dosing Tank (5ZST503BA) Document Cover | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-700029-EDEW,EDMB-703895-EXWB | 200L钢桶技术规格书200L Steel Drum Specification | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-28 | EDMB-700030-EDEW,EDMB-703900-EXWB | 压实打包系统工艺流程图图纸（文件）封面 Compaction and Packing System Process Flow Diagram Cover | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-700082-EDNC | 5NS 内部结构标高7.500m板模板施工图 图册封面 5NS Internal Structures level 7.500m floor plan view Formwork Cover | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2025-04-02 | EDMB-701705-ECZB,EDMB-701667-EXWB | WSD冷凝水冷却器(5ZBR009RF)图纸（文件）封面 WSD Condensate Cooler(5ZBR009RF) Document Cover | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-703669-ECZB,EDMB-703766-EXWB,EDMB-700220-ECZS | BOP 安装规范涂装要求BOP Work Specification Technical Requirement of Paint Works | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-703674-ECZB,EDMB-700221-ECZS,EDMB-703771-EXWB | 220kV 电容式电压互 感器技术规范书 220kV Capacitance Voltage Transformer Specification | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700428-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-703675-ECZB,EDMB-700222-ECZS,EDMB-703772-EXWB | 500kV 隔离开关技术规范书（电抗器用） 500kV Disconnector Technical Specification (Used for Shunt Reactor) | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700432-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-703676-ECZB,EDMB-700223-ECZS,EDMB-703773-EXWB | 500kV 电容式电压互感器技术规范书 500kV Capacitance Voltage Transformer Specification | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700429-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-703677-ECZB,EDMB-700224-ECZS,EDMB-703774-EXWB | 500kV SF6断路器技术规范书（电抗器用） 500kV SF6 Circuit Breaker Technical Specification (Used for Shunt Reactor) | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700431-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-703678-ECZB,EDMB-700225-ECZS,EDMB-703775-EXWB | 500kV 线路阻波器技术规范书 500kV Line Trap Specification | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700430-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-703679-ECZB,EDMB-703776-EXWB | 压缩空气生产系统手册第9.1节Compressed Air Production System Manual Chapter 9.1 | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-703680-ECZB,EDMB-703777-EXWB | 冷凝液监测槽（5ZBR005/006BA）安装图 图纸（文件）封面 CONDENSATE MONITOR TANK(5ZBR005/006BA) Installation Drawing Document Cover | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-703681-ECZB,EDMB-703778-EXWB | 浓缩液监测槽（5ZBR007/016BA）安装图 图纸（文件）封面 CONCENTRATE MONITOR TANK(5ZBR007/016BA) Installation Drawing Document Cover | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-703682-ECZB,EDMB-703779-EXWB | 冷凝水回收箱（5WSD001BA）安装图 图纸（文件）封面 Condensate Storage Tank（5WSD001BA）Installation Drawing Document Cover | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-703683-ECZB,EDMB-703780-EXWB | 蒸馏液槽(5ZLT012BA)安装图 图纸（文件）封面 Distillate Tank(5ZLT012BA) Installation Drawing Document Cover | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-703684-ECZB,EDMB-703781-EXWB | 5B40区管道支吊架组装图(二）封面 5B40 Piping Support Drawing (Two) Cover | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-703685-ECZB,EDMB-703782-EXWB | 5B40区管道三维制作图（二）封面 5B40 Manufacturing Isometric Drawing（Two）Cover | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-703686-ECZB,EDMB-703783-EXWB | 控制棒驱动机构安装技术条件 The Control Rod Drive Mechanism Mounting Specification | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDNC-700100-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-703687-ECZB,EDMB-703784-EXWB | 废液排放管沟结构施工图图纸封面 Liquid Waste Discharge Galleries Structural Construction Drawings Cover | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-703688-ECZB,EDMB-703785-EXWB | 巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组取排水工程KE土建施工图PAKISTAN CHASHMA NUCLEAR POWER PROJECT UNIT-5 INTAKE AND OUTFALL WORKS KE CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION DRAWING | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 | EDNT-700007-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-703689-ECZB,EDMB-703786-EXWB | 巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组取排水工程KF土建施工图 PAKISTAN CHASHMA NUCLEAR POWER PROJECT UNIT-5 INTAKE AND OUTFALL WORKS KF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION DRAWING | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 | EDNT-700008-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-703690-ECZB,EDMB-700226-ECZS,EDMB-703787-EXWB | MCT 电缆密封模块装置材料清单MCT Material List for Cable Sealing Module | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-703691-ECZB,EDMB-703788-EXWB | 5NB 安全壳钢衬里及穹顶电缆次托盘布置图封面 5NB Safety Shell Steel Lining and Dome Cable Secondary Tray Layout Diagram Cover | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-703692-ECZB,EDMB-703789-EXWB | NE 13.00F标高门表及标识平面图 图册封面NE level 13.00F Doors Schedule and Doors Numbering Plan Cover | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-703693-ECZB,EDMB-703790-EXWB | HH 建筑施工图 图册封面Cover of HH Architecture Detailed Design Drawings | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-703694-ECZB,EDMB-703791-EXWB | 5NV 消防管道布置图 封面5NV Fire Protection Piping Layout Drawing Cover | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-703695-ECZB,EDMB-703792-EXWB | 5NB 安全壳钢衬里及穹顶电缆次托盘接地图封面 5NB Safety Shell Steel Lining and Dome Cable Sub-tray Connection Diagram Cover | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-703696-ECZB,EDMB-703793-EXWB | 5B58区管道支吊架组装图(二）封面 5B58 Piping Support Drawing (Two) Cover | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 11 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-703697-ECZB,EDMB-703794-EXWB | 5F21区管道三维制作图（一）封面 5F21 Manufacturing Isometric Drawing (One) Cover | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-703698-ECZB,EDMB-703795-EXWB | 5NB安全壳钢衬里及穹顶电缆次托盘接地图材料清单Material List for 5NB Safety Shell Steel Lining and Dome Cable Secondary Tray Connection Map | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-703699-ECZB,EDMB-703796-EXWB | 5F21区管道支吊架组装图(一）封面 5F21 Piping Support Drawing（One）Cover | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703700-ECZB,EDMB-703797-EXWB | 5B58区管道三维制作图（二）封面 5B58 Manufacturing Isometric Drawing（Two）Cover | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 7 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703701-ECZB,EDMB-703798-EXWB | 电动主给水泵系统 第1 章 总述 TFP System Manual Chapter 1 | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700425-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703702-ECZB,EDMB-703799-EXWB | 给水加热器疏水回收系统 第1 章 总述 TFR System Manual Chapter 1 | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700426-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703703-ECZB,EDMB-700227-ECZS,EDMB-703800-EXWB | BOP照明设备技术规格书 Technical Specification For BOP Lightng Equipment | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703704-ECZB,EDMB-703801-EXWB | 5D13区管道三维制作图(二）封面 5D13 Manufacturing Isometric Drawing (Two) Cover | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703705-ECZB,EDMB-703802-EXWB | 洗衣房废水槽（5WSR003/004BA）安装图 图纸（文件）封面 Service Effluents Storage Tanks(5WSR003/004BA） Installation Drawing Document Cover | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703706-ECZB,EDMB-703803-EXWB | 5NV标高14.600m二次钢结构施工图 5NV Level 14.600m Steel Platform Detail | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703707-ECZB,EDMB-703804-EXWB | 5NY -5.250F标高门表及标识平面图 图册封面5NY level -5.250F Doors Schedule and Doors Numbering Plan Cover | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703708-ECZB,EDMB-703805-EXWB | 模块03X仪表管道支架图封面 Module 03X Instrumentation Piping Layout Drawing Covers | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703709-ECZB,EDMB-703806-EXWB | 模块03X仪表管道ISO图封面 Module 03X Instrument Piping ISO Drawing Cover | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703710-ECZB,EDMB-703807-EXWB | 5NL -5.30m、±0.00m消防管道布置图 封面 5NL -5.30m&±0.00m Fire Protection Piping Layout Drawing Cover | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703711-ECZB,EDMB-703808-EXWB | 子项平面定位图 图册封面 Cover of Building Plane Position Drawings | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703712-ECZB,EDMB-703809-EXWB | 5NY ±0.000F标高装修施工图 图册封面5NY level ±0.000F Finishing Drawing Cover | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703713-ECZB,EDMB-703810-EXWB | 5NR 13.000F标高装修施工图 图册封面5NR level 13.000F Finishing Drawing Cover | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703714-ECZB,EDMB-703811-EXWB | 5NY ±0.000m 通风系统布置图图册封面 5NY Level ±0.000m Ventilation System Arrangement Drawing Cover | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703715-ECZB,EDMB-703812-EXWB | 模块03X传感器安装标准图封面 Module 03X Sensor Mount Standards Layout Drawing Covers | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703716-ECZB,EDMB-703813-EXWB | 模块03X仪表管道布置图封面 Drawing Of Module 03X Instrument Tubing Layout Cover | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703717-ECZB,EDMB-703814-EXWB | 5NL 13.000F标高装修施工图 图册封面5NL level 13.000F Finishing Drawing Cover | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703718-ECZB,EDMB-703815-EXWB | 5NR 8.500F标高门表及标识平面图 图册封面5NR level 8.500F Doors Schedule and Doors Numbering Plan Cover | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703719-ECZB,EDMB-703816-EXWB | 5NL 8.500F标高门表及标识平面图 图册封面5NL level 8.500F Doors Schedule and Doors Numbering Plan Cover | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703720-ECZB,EDMB-703817-EXWB | 5NY ±0.000m 通风系统材料清单5NY Level ±0.000m Ventilation System Associated Parts List | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703721-ECZB,EDMB-703818-EXWB | 5NF 5.500F标高门表及标识平面图 图册封面5NF level 5.500F Doors Schedule and Doors Numbering Plan Cover | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703722-ECZB,EDMB-703819-EXWB | 5D13区管道支吊架组装图 (二）封面 5D13 Piping Support Drawing (Two) Cover | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703723-ECZB,EDMB-703820-EXWB | 内部事件一级概率安全分析工作大纲Guidelines of Internal Event Level 1 PSA | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703724-ECZB,EDMB-703821-EXWB | 5NB 安全壳钢衬里及穹顶电缆次托盘材料清单Material List for the 5NB Safety Shell Steel Lining and Dome Cable Sub-tray | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-703725-ECZB,EDMB-703822-EXWB | 巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组取排水工程KF2排水工程穿越节点土建施工图封面 PAKISTAN CHASHMA NUCLEAR POWER PROJECT UNIT-5 INTAKE AND OUTFALL WORKS KF2 Crossing Node Civil Engineering Construction Drawing | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 | EDNT-700006-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-703726-ECZB,EDMB-703823-EXWB | 5NF 标高-0.050m 结构模板图 图册封面 5NF Level -0.050m Civil Formwork Cover | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-703727-ECZB,EDMB-703824-EXWB | 5NF 标高-0.050m至5.450m结构模板图 图册封面 5NF Level -0.050m~5.450m Civil Formwork Cover | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-703728-ECZB,EDMB-703825-EXWB | 5NE -3.30m 通风仪表管道布置图封面 5NE EL -3.30m Ventilation Instrumentation Piping Layout Drawing Covers | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-703729-ECZB,EDMB-703826-EXWB | 5NS 内部结构标高7.500m板模板施工图 图册封面 5NS Internal Structures level 7.500m floor plan view Formwork Cover | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-703730-ECZB,EDMB-703827-EXWB | 5NX -12.50m 电缆次托盘布置图封面 5NX EL -12.50m Local Cable Tray Layout Drawing Covers | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 8 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-703731-ECZB,EDMB-703828-EXWB | 5NX -12.50m 电缆次托盘材料清单5NX EL -12.50m LOCAL CABLE TRAY MATERIAL LISTChecked | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-703732-ECZB,EDMB-703829-EXWB | 5D12区管道三维制作图(二）封面 5D12 Manufacturing Isometric Drawing (Two) Cover | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 12 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-703733-ECZB,EDMB-703830-EXWB | 5NX -5.30m、±0.00m消防管道支吊架组装图 封面 5NX -5.30m & ±0.00m Fire Protection Piping Support Drawing Cover | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 21 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-703734-ECZB,EDMB-703831-EXWB | 培训中心 初步设计综合图册 封面BT Preliminary Design Comprehensive Document | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-703735-ECZB,EDMB-703832-EXWB | 5NX 10.500m标高盖板布置及详图 图纸封面 5NX Level 10.500m Cover Plate Layout and Detail Cover | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-703736-ECZB,EDMB-703833-EXWB | 废水贮槽 （5WSR001/002BA）安装图 图纸（文件）封面 Sewage tanks（5WSR001/002BA）Installation Drawing Document Cover | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-703737-ECZB,EDMB-703834-EXWB | 5NX标高15.500m二次钢结构施工图 图纸封面 5NX Level 15.500m Secondary Steel Structure Drawings Cover | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-703738-ECZB,EDMB-703835-EXWB | 5NA +4.300m 通风系统布置图图册封面5NA Level +4.300m Ventilation System Arrangement Drawing Cover | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-703739-ECZB,EDMB-703836-EXWB | 清洗去污系统整定值手册Decontamination System Set Point Manual | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-703740-ECZB,EDMB-700228-ECZS,EDMB-703837-EXWB | 常规岛主厂房外墙压型钢板技术规范书 Turbine-Generator Building Exterior Wall Metal Sheet Technical Specification | 2026-01-21 | 否 | 2026-02-11 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700440-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-703741-ECZB,EDMB-703838-EXWB | 380V 厂用电源系统手册 第1 章 EPQ System Manual Chapter 1 | 2026-01-21 | 否 | 2026-02-11 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700441-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-703742-ECZB,EDMB-703839-EXWB | 防雷接地系统手册 第9.1 节 ETP System Manual Chapter 9.1 | 2026-01-21 | 否 | 2026-02-11 |  |  |  | 尚未回复 |  | 15 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700442-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-703743-ECZB,EDMB-703840-EXWB | 5D14区管道支吊架组装图(二）封面 5D14 Piping Support Drawing (Two) Cover | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 8 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-703744-ECZB,EDMB-703841-EXWB | 5NX -5.30m、±0.00m消防管道三维制作图 封面 5NX -5.30m & ±0.00m Fire Protection Piping Manufacturing Isometric Cover | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 8 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-703745-ECZB,EDMB-703842-EXWB | 5D12区管道支吊架组装图 (二）封面 5D12 Piping Support Drawing (Two) Cover | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 15 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-703746-ECZB,EDMB-703843-EXWB | 5D14区管道三维制作图(二）封面 5D14 Manufacturing Isometric Drawing (Two) Cover | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 5 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-703747-ECZB,EDMB-703844-EXWB | 5NL 标高 4.750~8.450m板、墙体配筋图 图纸封面 5NL Level 4.750~8.450m Floor and Wall Reinforcement Document Cover | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-703748-ECZB,EDMB-703845-EXWB | 5NJ外层安全壳筒体(16.000m~38.000m)模板图 封面Cover of 5NJ Outer Containment Cylindrical Wall (16.000m~38.000m) Formwork | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-703749-ECZB,EDMB-703846-EXWB | NP 3.950F及以上标高装修施工图 图册封面NP EL. 3.950F And Above Finishing Drawing Cover | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-703750-ECZB,EDMB-703847-EXWB | 热机修车间和仓库通风系统手册第6.3节Hot Workshop and Warehouses ventilation System Chapter 6.3 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-703751-ECZB,EDMB-703848-EXWB | NL 标高12.950~16.950m板、墙体配筋图图纸封面 NL Level 12.950~16.950m Floor and Wall Reinforcement Album Cover | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 6 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-703752-ECZB,EDMB-703849-EXWB | 5D22区管道三维制作图（一）封面 5D22 Manufacturing Isometric Drawing（One）Cover | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-703753-ECZB,EDMB-703850-EXWB | 核岛消防水生产系统手册 第10章 Nuclear Island Fire Fighting Water Production System Manual Chapter 10 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-703754-ECZB,EDMB-703851-EXWB | 热机修车间和仓库通风系统手册第11章Hot Workshop and Warehouses ventilation System Chapter 11Checked | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-703755-ECZB,EDMB-703852-EXWB | 5NR -12.50m 电缆次托盘接地图封面5NR EL -12.50m Local Cable Tray Grounding Drawing Covers | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-703756-ECZB,EDMB-703853-EXWB | 5NF -5.25m 电缆主托盘接地材料清单5NF EL -5.25m MAIN CABLE TRAY GROUNDING MATERIAL LIST | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-703757-ECZB,EDMB-700229-ECZS,EDMB-703854-EXWB | 气体分析仪表数据表Date Sheet for Gas Analysis Instrument | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-703758-ECZB,EDMB-703855-EXWB | 核岛建筑工程综合概算及单位工程概算Preliminary Design Cost Estimation for NI Civil Engineering | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李久振 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.设计管理部 |  | 李久振,李鸿翼 |  |  |  | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-703759-ECZB,EDMB-703856-EXWB | 燃料转运通道生物屏蔽技术规格书Technical Specification of Fuel Transfer Channel Biological Shielding | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-703760-ECZB,EDMB-703857-EXWB | 5NA +4.300m 通风系统材料清单5NA Level +4.300m Ventilation System Associated Parts List | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-703761-ECZB,EDMB-703858-EXWB | 5D22区管道支吊架组装图(一）封面 5D22 Piping Support Drawing (One) Cover | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 6 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-703762-ECZB,EDMB-703859-EXWB | 5NR -5.250m 通风系统布置图图册封面 5NR Level -5.250m Ventilation System Arrangement Drawing Cover | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-703763-ECZB,EDMB-700230-ECZS,EDMB-703860-EXWB | 核岛通风仪表数据表Data Sheet for Ventilation Instruments | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-703764-ECZB,EDMB-703861-EXWB | 通风系统仪表通用安装图Instructions For Installation Of Ventilation System Instruments | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-703765-ECZB,EDMB-703862-EXWB | 5NF -5.25m 电缆主托盘接地图封面 5NF EL -5.25m Main Cable Tray Grounding Drawing Covers | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-703766-ECZB,EDMB-700231-ECZS,EDMB-703863-EXWB | 核岛通风温度传感器数据表Data Sheet for Ventilation Temperature Sensor | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-703767-ECZB,EDMB-703864-EXWB | NV 标高19.000~24.300m 板、墙配筋图图纸封面 NV level 19.000~24.300m Floor & Wall Reinforcement Album Cover | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-703768-ECZB,EDMB-703865-EXWB | 堆腔注水冷却系统手册 第9.1节Cavity Injection and Cooling System Manual Chapter 9.1 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-703769-ECZB,EDMB-700232-ECZS,EDMB-703866-EXWB | 500kV 线路保护技术规范书 500kV Line Protection Technical Specification | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700433-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-703770-ECZB,EDMB-700233-ECZS,EDMB-703867-EXWB | 220kV 母线保护技术规范书 220kV Busbar Protection Technical Specif ication | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700439-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-703771-ECZB,EDMB-700234-ECZS,EDMB-703868-EXWB | 500kV 母线保护技术规范书 500kV Busbar Protection Technical Specification | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700434-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-703772-ECZB,EDMB-700235-ECZS,EDMB-703869-EXWB | 500kV 断路器保护及短引线保护技术规范书 500kV Circuit Breaker Protection and Stub Protection Technical Specification | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700435-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-703773-ECZB,EDMB-700236-ECZS,EDMB-703870-EXWB | 500kV 故障录波器技术规范书 500kV Fault Recorder Technical Specification | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700436-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-703774-ECZB,EDMB-700237-ECZS,EDMB-703871-EXWB | 220kV 线路保护技术规范书 220kV Line Protection Technical Specification | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700437-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-703775-ECZB,EDMB-700238-ECZS,EDMB-703872-EXWB | 220kV 故障录波器技术规范书 220kV Fault Recorder Technical Specification | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-700438-EDMB |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-703776-ECZB,EDMB-703873-EXWB | 柴油发电机厂房消防系统手册第2-5章Diesel Generator Building Fire Protection System Manual Chapter 2-5 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-703777-ECZB,EDMB-703874-EXWB | 5NA 标高-8.800~-0.050m 墙体配筋图图册封面 5NA Level-8.800~-0.050m Wall Reinforcement Formwork Cover | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-703778-ECZB,EDMB-703875-EXWB | NX设备就位图NX LOCATION OF MAIN EQUIPMENT | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-703779-ECZB,EDMB-703876-EXWB | DO 工艺施工图 封面DO Process Detailed Design Drawings Cover | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-703780-ECZB,EDMB-703877-EXWB | 循环水泵房蜗壳区结构施工图 图纸封面 PC Winding Shell Structure Construction Drawing Drawing Cover | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-703781-ECZB,EDMB-700239-ECZS,EDMB-703878-EXWB | DO 暖通设备材料清单DO HVAC List of Equipment and Materials | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-16 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-703782-ECZB,EDMB-703879-EXWB | 5NB -3.30m 仪表管道布置图封面 5NB -3.30m Instrumentation Piping Layout Drawing Covers | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-16 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-703783-ECZB,EDMB-703880-EXWB | 5NS内部结构7.500~13.500m 墙体配筋图图册封面 5NS Internal Structures Level 7.500~13.500m Wall Reinforcement Document Cover | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-16 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-703784-ECZB,EDMB-703881-EXWB | AS1建筑施工图 图册封面AS1 Architecture Detailed Design Drawings Cover | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-16 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-703785-ECZB,EDMB-700240-ECZS,EDMB-703882-EXWB | 中压应急配电装置二次线标准图MV SWITCHBOARDS (EMA/EMB) STANDARD DIAGRAMS | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-16 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-703786-ECZB,EDMB-703883-EXWB | 5NE 4.800F标高装修施工图 图册封面5NE level 4.800F Finishing Drawing Cover | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-16 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-703787-ECZB,EDMB-700241-ECZS,EDMB-703884-EXWB | DO 仪控设备材料清单DO List of I&C equipment and materials | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-16 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-703788-ECZB,EDMB-703885-EXWB | 5NF -8.25m 电缆主托盘布置图封面 5NF EL -8.25m Main Cable Tray Layout Drawing Covers | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-16 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-703789-ECZB,EDMB-703886-EXWB | 5NB -3.30m 通风系统仪表管道布置图封面 5NB EL-3.30m Ventilation Instrumentation Piping Layout Drawing Covers | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-16 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-703790-ECZB,EDMB-703887-EXWB | 辅助锅炉房结构施工图 图册封面AS1 Construction Drawing Cover | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-16 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-703791-ECZB,EDMB-703888-EXWB | 辅助燃油泵房和油罐区结构施工图 图册封面AS2 Construction Drawing Cover | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-16 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-703792-ECZB,EDMB-703889-EXWB | DO 仪控施工图 封面 DO I&C Detail Design Cover | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-16 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-703793-ECZB,EDMB-703890-EXWB | DO 暖通施工图 图册封面Album Cover of DO HVAC Detailed Design Drawings | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-16 |  |  |  | 尚未回复 |  | 20 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-703794-ECZB,EDMB-703891-EXWB | WS厂房不锈钢覆面疏水坑安装说明书Installation Instruction of WS Building Stainless Steel Liner Sump | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-703795-ECZB,EDMB-703892-EXWB | DO 电气设备材料清单DO List of Equipment and Materials in Electric System | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-703796-ECZB,EDMB-703893-EXWB | NU 标高9.200~14.600m 板、墙配筋图图纸封面 NU level 9.200~14.600m Floor & Wall Reinforcement Album Cover | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-703797-ECZB,EDMB-703894-EXWB | 厂区消防水生产系统手册第9.1节Site Fire Fighting Water Production System Manual Chapter 9.1 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-703798-ECZB,EDMB-703896-EXWB | DO 电气施工图 封面DO Electric Detail Design Drawings Cover | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-703799-ECZB,EDMB-703897-EXWB | 辅助蒸汽生产系统手册第9.1章Auxiliary Steam Production System Manual Chapter 9.1 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-28 | EDMB-703800-ECZB,EDMB-703898-EXWB | 5NW 标高-2.800m～10.800m二次钢结构施工图图册封面 5NW Level -2.800m～10.800m Steel Platform Detail Cover | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-28 | EDMB-703801-ECZB,EDMB-703899-EXWB | 核岛设备及安装工程综合概算及单位工程概算Preliminary Design Cost Estimation for NI Equipments and Installation Engineering | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 发文 | 发布 | 2026-01-28 | EDMB-703802-ECZB,EDMB-703901-EXWB | 5NS堆腔水池壁钢覆面施工图图册封面5NS Stainless Steel Cladding of Reactor Pool Wall Cover | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EDNC-700100-EDMB | 控制棒驱动机构安装技术条件 The Control Rod Drive Mechanism Mounting Specification | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 赵泾雄 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,工程设计管理部.设计管理科,核设备所.工程焊接室,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 李云华,李久振,高宇,王晓轩,薛卫光,赵嘉明,贝晨,谷振杰 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EDNT-700006-EDMB | 巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组取排水工程KF2排水工程穿越节点土建施工图封面 PAKISTAN CHASHMA NUCLEAR POWER PROJECT UNIT-5 INTAKE AND OUTFALL WORKS KF2 Crossing Node Civil Engineering Construction Drawing | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 赵泾雄 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 建筑结构所-建筑二室 | 马增翠 | 公用系统所.水工工艺二室,建筑结构所.结构四室,工程设计管理部.设计管理科,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室,建筑结构所.结构二室,建筑结构所.建筑二室 |  | 杨嘉,焦迪,王晓奇,王海龙d,赵泾雄,李娜娜,魏川铖,闫征,公用系统所文档,彭博,马增翠 | 总图地质所.放射性废物处置室,总图地质所.总图规划一室,建筑结构所,总图地质所.总图规划二室,建筑结构所.结构二室,总图地质所.岩土设计室 |  | 夏加国,王威,建筑结构所文档,苏宇琪,总图地质所文档,陈健,彭博,刘少鹏,郑轩,陈立伟 | 中船第九设计研究院工程有限公司（初设施工图阶段） | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EDNT-700007-EDMB | KE土建施工图封面KE CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION DRAWING COVER | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 赵泾雄 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 公用系统所-公用二室 | 魏川铖 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.水工工艺三室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 杨嘉,焦迪,张晓娜,李娜娜,魏川铖,闫征,公用系统所文档 | 公用系统所.水工工艺二室,总图地质所.放射性废物处置室,总图地质所.总图规划一室,建筑结构所,总图地质所.总图规划二室,建筑结构所.结构二室,总图地质所.岩土设计室 |  | 林芳,王芳c,夏加国,王威,建筑结构所文档,苏宇琪,总图地质所文档,陈健,彭博,刘少鹏,陈立伟 | 中船第九设计研究院工程有限公司（初设施工图阶段） | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EDNT-700008-EDMB | 巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组取排水工程KF土建施工图 PAKISTAN CHASHMA NUCLEAR POWER PROJECT UNIT-5 INTAKE AND OUTFALL WORKS KF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION DRAWING | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 赵泾雄 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 公用系统所-公用二室 | 魏川铖 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.水工工艺三室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 杨嘉,焦迪,张晓娜,李娜娜,魏川铖,闫征,公用系统所文档 | 公用系统所.水工工艺二室,总图地质所.放射性废物处置室,总图地质所.总图规划一室,建筑结构所,总图地质所.总图规划二室,建筑结构所.结构二室,总图地质所.岩土设计室 |  | 林芳,王芳c,夏加国,王威,建筑结构所文档,苏宇琪,总图地质所文档,陈健,彭博,刘少鹏,陈立伟 | 中船第九设计研究院工程有限公司（初设施工图阶段） | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 作废 | 2026-01-20 | EFBY-770004-ECZS-0179 | C-5项目核岛防喷淋耐火控制电缆电缆鉴定试验报告 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,李鹏,张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 李硕,何丹阳 |  | A | 55 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | EFBY-770005-ECZS-0179 | C-5项目1E级K3类控制电缆鉴定试验报告 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 |  |  | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 |  |  |  |  | A | 55 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EFCK-770017-ECZS-185 | C-5项目核岛、常规岛及BOP低压配电柜核岛低压配电柜鉴定大纲 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司.电气自动化所,电气设计所,电气设计所.电气二室,电气设计所.电气一室,河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,电气设计所文档,费云艳,沈蓉,刘晓波,胡文婕,河北电气自动化所文档员,姚立珊,池云莉,李鹏,刘玉磊,张晓云,吕风杰 | 电气设计所.电气二室,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 白琳琳,刘传 | 川开电气有限公司 | A | 66 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFCS-770194-ECZS-0214 | C-5 DCS项目安全级盘台关键特性分析报告 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 白江斌 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 |  | 李昌磊,白江斌,高媛 | 仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 |  | 张帆 | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EFCS-770196-ECZS-0214 | C-5安全级DCS适用文件清单 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-仪控一室 | 何庆镭 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 |  | 李昌磊,廖圣勇,何庆镭,范欣欣,李颖d |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EFCS-770197-ECZS-0214 | C-5安全级DCS仪控功能图编制规范 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 备案 |  | 16 |  | 李久振 | [10 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EFCS-770198-ECZS-0214 | C-5安全级DCS仪控功能图基础功能模块说明 | 2026-01-22 | 是 | 2026-02-12 | 2026-01-28 | 6 | EDMB-602029-ECZS | 按时回复 | 陈家峰 | 16 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 裴盛虎 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,陈家峰,封昊伟,李昌磊,河北电气自动化所文档员,李鹏,黄泽群,裴盛虎,刘玉磊,张晓云 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EFCS-770199-ECZS-0214 | C-5安全级DCS配置管理计划 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-仪控一室 | 何庆镭 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 |  | 李昌磊,廖圣勇,何庆镭,范欣欣,李颖d |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EFCS-770200-ECZS-0214 | C-5 DCS项目非安全级DCS系统硬件设计说明书 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-仪控一室 | 何庆镭 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 |  | 李昌磊,吴萍,范欣欣,何庆镭,廖圣勇,李刚建b,白江斌,刘恒平,李颖d |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EFCS-770201-ECZS-0214 | C-5 DCS项目非安全级DCS系统端子接线清单-Lot1 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 备案 |  | 16 |  | 李久振 | [10 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EFCS-770202-ECZS-0214 | C-5 DCS项目非安全级DCS系统功能分配结果清单-Lot1 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 备案 |  | 16 |  | 李久振 | [10 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EFCS-770203-ECZS-0214 | C-5 DCS项目非安全级DCS系统LOT2工厂测试计划 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,刘震,封昊伟,李昌磊,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EFCS-770204-ECZS-0214 | C-5 DCS项目非安全级DCS系统LOT1工厂测试计划 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,刘震,封昊伟,李昌磊,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EFCS-770205-ECZS-0214 | C-5 DCS项目控制室盘台结构图ROC-ROA-SVDU-ECP-ROB | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 石东东 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,吕雪纯,石东东,封昊伟,李昌磊,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EFCS-770206-ECZS-0214 | C-5 DCS项目控制室盘台结构图RSS-切换箱 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,吕雪纯,石东东,封昊伟,李昌磊,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EFCS-770207-ECZS-0214 | C-5 DCS项目控制室盘台结构图SRO | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 石东东 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,吕雪纯,石东东,封昊伟,李昌磊,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,李鹏,张晓云 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFCS-770208-ECZS-0214 | C-5 DCS项目控制室盘台配电单线图 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 备案 |  | 21 |  | 李久振 | [10 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFCS-770209-ECZS-0214 | C-5 DCS项目DAS&SA系统工厂测试计划 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 |  |  | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFCS-770210-ECZS-0214 | C-5 DCS项目SA系统设计说明书 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 |  |  | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFCS-770211-ECZS-0214 | C-5 DCS项目SA系统系统需求规格书 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 |  |  | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFDC-770004-ECZS-0187 | 直流配电盘保护配合分析 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | 电气设计所.电气一室 | 姚立珊 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张剑冰 | 河北分公司.电气自动化所,电气设计所.电气一室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,姚立珊,刘玉磊,李鹏,张晓云,张剑冰 | 电气设计所,电气设计所.电气二室,电气设计所.电气一室 |  | 费云艳,沈蓉,电气设计所文档,刘晓波,李芳b,姚立珊 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EFFZ-770023-ECZS-0188 | C-5项目小三箱电气图ETE电气就地箱 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-21 | 6 | EDMB-601937-ECZS | 按时回复 | 张剑冰 | 9 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张剑冰 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,张剑冰 |  |  |  |  | A | 58 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EFFZ-770024-ECZS-0188 | C-5项目小三箱电气图ETF电气就地箱 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-21 | 6 | EDMB-601936-ECZS | 按时回复 | 张剑冰 | 9 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张剑冰 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,张剑冰 |  |  |  |  | A | 43 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EFFZ-770025-ECZS-0188 | C-5项目小三箱电气图RFT电气转接箱 | 2026-01-20 | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-26 | 6 | EDMB-601988-ECZS | 按时回复 | 默子涵 | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,默子涵 |  |  |  |  | A | 7 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EFFZ-770026-ECZS-0188 | C-5项目小三箱电气图EAU72小时交流不间断电源系统 | 2026-01-20 | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-27 | 7 | EDMB-602009-ECZS | 按时回复 | 张剑冰 | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张剑冰 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,张剑冰 |  |  |  |  | A | 7 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EFFZ-770027-ECZS-0188 | C-5项目小三箱电气图400VSBO电源系统配电及控制设备 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,朱佩晓 |  |  |  |  | A | 25 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EFFZ-770029-ECZS-0188 | C-5项目小三箱电气图EAV72小时交流不间断电源系统 | 2026-01-20 | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-27 | 7 | EDMB-602008-ECZS | 按时回复 | 张剑冰 | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张剑冰 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,张剑冰 |  |  |  |  | A | 7 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFFZ-770031-ECZS-0188 | C-5项目小三箱电气图EES400VSBO电源系统 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱佩晓 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,朱佩晓 |  |  |  |  | A | 17 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFFZ-770032-ECZS-0188 | C-5项目小三箱电气图CIS堆腔注水冷却系统 | 2026-01-22 | 是 | 2026-02-12 | 2026-01-27 | 5 | EDMB-602007-ECZS | 按时回复 | 李伟霞 | 16 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,李伟霞 |  |  |  |  | A | 27 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EFFZ-770033-ECZS-0188 | C-5项目小三箱电气图ERU400V移动电源系统 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,朱佩晓 |  |  |  |  | A | 43 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EFFZ-770034-ECZS-0188 | C-5项目小三箱电气图EAC220V交流重要不间断电源系统 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,赵忠臣 |  |  |  |  | A | 11 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EFFZ-770035-ECZS-0188 | C-5项目小三箱电气图EAA220V交流重要不间断电源系统 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,赵忠臣 |  |  |  |  | A | 7 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EFFZ-770036-ECZS-0188 | C-5项目小三箱电气图EAB 220V交流重要不间断电源系统 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,赵忠臣 |  |  |  |  | A | 11 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EFFZ-770037-ECZS-0188 | C-5项目小三箱电气图EAG220V交流不简单电源系统 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,赵忠臣 |  |  |  |  | A | 8 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFHD-770002-ECZS-178A | C-5 项目1E 级K3 类低压电力电缆鉴定试验报告 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 电气设计所.电气一室 | 姚立珊 | 河北分公司-电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司.电气自动化所,电气设计所.电气一室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,姚立珊,李鹏,刘玉磊,张晓云,吕风杰 | 电气设计所,电气设计所.电气二室,电气设计所.电气一室 |  | 电气设计所文档,费云艳,沈蓉,刘晓波,姚立珊 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EFHD-770003-ECZS-178A | C-5 项目1E 级K3 类低压电力电缆及核岛防喷淋耐火低压电力电缆试验大纲和程序 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,吕风杰 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-12 | EFHJ-770015-ECZS-091 | 核岛蓄电池型式试验报告 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | [10 empty] | 淄博火炬能源有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EFKS-770034-ECZS-0232 | 仪表选型样本-涡轮流量计 | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 李久振 | [7 empty] | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 王智勇,马涛 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EFKS-770038-ECZS-0232 | 设备接口文件（含安装图纸）-浮子流量计 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-26 | 11 | EDMB-601986-ECZS | 按时回复 | 张康为 | 9 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 秦辰禹 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,张康为,河北电气自动化所文档员,李鹏,秦辰禹,刘玉磊,张晓云 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EFKS-770039-ECZS-0232 | 辐照实验或分析报告-NC级温度传感器 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 程思淼 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,杨耀钧,郭皓天,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,程思淼,张晓云 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EFKS-770040-ECZS-0232 | 仪表选型样本-浮子流量计 | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 李久振 | [7 empty] | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 王智勇,张康为 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EFKS-770041-ECZS-0232 | 功能精度计算书-非核级压力、差压变送器 | 2026-01-20 | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-26 | 6 | EDMB-601996-ECZS | 按时回复 | 蒋宏宇 | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 蒋宏宇 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,蒋宏宇,河北电气自动化所文档员,李鹏,裴盛虎,杨健d,刘玉磊,张晓云 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EFKS-770042-ECZS-0232 | 铭牌图纸（英文）-非核级压力、差压变送器 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 蒋宏宇 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,蒋宏宇,河北电气自动化所文档员,李鹏,裴盛虎,杨健d,刘玉磊,张晓云 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EFKS-770043-ECZS-0232 | 设备接口文件（含安装图纸）-非核级压力、差压变送器 | 2026-01-20 | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-26 | 6 | EDMB-601999-ECZS | 按时回复 | 蒋宏宇 | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 蒋宏宇 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,蒋宏宇,河北电气自动化所文档员,李鹏,裴盛虎,杨健d,刘玉磊,张晓云 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EFKS-770044-ECZS-0232 | 仪表选型样本-非核级压力、差压变送器 | 2026-01-20 | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-26 | 6 | EDMB-601990-ECZS | 按时回复 | 蒋宏宇 | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 蒋宏宇 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,蒋宏宇,河北电气自动化所文档员,李鹏,裴盛虎,杨健d,刘玉磊,张晓云 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFKS-770045-ECZS-0232 | 设备接口文件（含安装图纸）-NC级温度传感器 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 秦辰禹 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,杨耀钧,郭皓天,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,秦辰禹,刘玉磊,张晓云 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFKS-770046-ECZS-0232 | 仪表选型样本-NC级温度传感器 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 程思淼 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,杨耀钧,郭皓天,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,程思淼,刘玉磊,张晓云 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EFMH-770005-ECZS-0189 | 一致性分析报告（CNPE部分） | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-仪控三室 | 郑燃 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控三室 |  | 李昌磊,郑燃,何志军,汪勇,袁骏,李波,马琳 |  |  |  |  | A | 1252 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | EFMH-770011-ECZS-286 | 设备选型清单 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 |  |  | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏 |  |  |  |  | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | EFMH-770014-ECZS-286 | 电缆特性清单 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 |  |  | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏 |  |  |  |  | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EFMZ-770004-ECZS-0190 | 出厂试验大纲 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 电气设计所.电气一室 | 姚立珊 | 河北分公司-电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司.电气自动化所,电气设计所.电气一室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,姚立珊,刘玉磊,李鹏,吕风杰,张晓云 | 电气设计所,电气设计所.电气二室,电气设计所.电气一室,电气设计所.电气四室,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 费云艳,沈蓉,电气设计所文档,刘晓波,姚立珊,黄耀,尚文斌,师陆陆 |  | A | 11 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EFMZ-770005-ECZS-0190 | 鉴定试验大纲 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 电气设计所.电气一室 | 姚立珊 | 河北分公司-电气自动化所 | 河北电气自动化所文档员 | 河北分公司.电气自动化所,电气设计所.电气一室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,姚立珊,李鹏,刘玉磊,张晓云,吕风杰 | 电气设计所,电气设计所.电气二室,电气设计所.电气一室,河北分公司.电气自动化所 | 电气室 | 电气设计所文档,费云艳,沈蓉,刘晓波,姚立珊,刘传 |  | A | 18 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFSG-770005-ECZS-0181 | C-5项目1E级K1类测量电缆鉴定试验报告 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 仪控设计所-仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所.仪控二室,河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 刘福瑞,李昌磊,李鹏 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,李硕,何丹阳,李玉荣,张楠,李昌磊,刘玉磊,杨健d,张晓云 |  | A | 69 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFSG-770006-ECZS-0181 | C-5项目1E级K1类电力、控制电缆鉴定试验报告 | 2026-01-22 | 是 | 2026-02-12 | 2026-01-28 | 6 | EDMB-602025-ECZS | 按时回复 | 吕风杰 | 16 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 吕风杰 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,吕风杰 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室 | 李硕,何丹阳,刘福瑞,李玉荣,张楠,李昌磊 |  | A | 89 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EFYY-770003-ECZS-0211 | 光源采购技术条件 | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华,战蓉洁 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,李鹏,张晓云 |  | A | 5 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EFZK-770000-ECZS-0284 | 工程文件索引 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 备案 |  | 21 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EFZX-770003-ECZS-0226 | 设备电缆清单及电缆特性参数 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-27 | 11 | EDMB-602017-ECZS | 按时回复 | 胡骏驰 | 10 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,曹红梅,胡骏驰,李鹏,张晓云 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.辐射监测室 |  | 李昌磊,秦文超,郑皓 | 西安中核核仪器股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EFZX-770017-ECZS-226A | 电缆特性参数清单（BOP系统设备） | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-23 | 7 | EDMB-601976-ECZS | 按时回复 | 马孝芬 | 10 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 齐复兴 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,曹红梅,马孝芬,李晓梦,曾龙,齐复兴,李鹏,张晓云 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.辐射监测室 |  | 李昌磊,秦文超,郑皓 | 西安中核核仪器股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EFZX-770018-ECZS-226A | 设备电缆清单及电缆特性参（非安全级设备） | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,李鹏,曹红梅,张晓云 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.辐射监测室 |  | 李昌磊,秦文超,郑皓 | 西安中核核仪器股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | EHAH-770040-ECZS-0100 | 焊补工艺评定（壳体、叶轮） | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,侯智华,赵嘉明 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工程焊接室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 李云华,邓峰,张吉来 | 安徽莱恩电泵有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHAP-770024-ECZS-0091 | 目视检测规程 | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 李久振 | [10 empty] | 上海阿波罗机械股份有限公司 | A | 13 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EHAP-770046-ECZS-0094 | 电缆采购技术规格书 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-20 | 5 | EDMB-601931-ECZS | 按时回复 | 刘怡柔 | 9 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,刘怡柔,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云 |  |  |  | 上海阿波罗机械股份有限公司 | A | 14 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHAP-770047-ECZS-0094 | 汽轮机部件焊接数据包 | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,张志明,赵嘉明 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工程焊接室 |  | 李云华,邓峰 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | A | 101 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHAP-770048-ECZS-0094 | 节流装置抗震分析报告 | 2026-01-20 | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-28 | 8 | EDMB-602022-ECZS | 按时回复 | 张志明 | 14 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张志明 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,张志明,赵嘉明 | 核工程力学中心.系统力学室 |  | 兰麒,刘贺同 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | A | 27 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHAP-770049-ECZS-0094 | 限位开关鉴定文件 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所.仪控二室 |  | 秦虎成,李昌磊 | 仪控设计所.仪控二室,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 魏华彤,闫桂银,薛卫光,张志明,赵嘉明 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | A | 52 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EHAP-770050-ECZS-0094 | 控制柜的鉴定文件 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所.仪控二室 |  | 秦虎成,李昌磊 | 仪控设计所.仪控二室,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 魏华彤,闫桂银,薛卫光,张志明,赵嘉明 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | A | 507 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EHAP-770051-ECZS-0094 | 泵组联调试验大纲 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,张志明,赵嘉明 |  |  |  | 上海阿波罗机械股份有限公司 | A | 10 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EHAP-770052-ECZS-0094 | 泵试验程序 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,张志明,赵嘉明 |  |  |  | 上海阿波罗机械股份有限公司 | A | 39 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHAP-770053-ECZS-0094 | 截止阀外形图 | 2026-01-23 | 是 | 2026-02-13 | 2026-01-27 | 4 | EDMB-602005-ECZS | 按时回复 | 张志明 | 17 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张志明 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,张志明,赵嘉明 |  |  |  | 上海阿波罗机械股份有限公司 | A | 6 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EHAP-770054-ECZS-0094 | 电缆采购技术规格书 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,刘怡柔,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云 |  |  |  | 上海阿波罗机械股份有限公司 | A | 14 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | EHAP-770055-ECZS-0094 | 汽轮机采购技术规范书 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,张志明,赵嘉明 |  |  |  | 上海阿波罗机械股份有限公司 | A | 32 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | EHCB-770016-ECZS-0082 | 应急硼酸注入泵冷却风机电机外形图 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,杨理烽,赵嘉明 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置二室 | 李丕陆,王亚群 | 重庆水泵厂有限责任公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EHCG-770012-ECZS-124B | 出厂试验程序 | 2026-01-23 | 是 | 2026-02-13 | 2026-01-28 | 5 | EDMB-602027-ECZS | 按时回复 | 王思佳 | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,王思佳 |  |  |  | 欧川格阀门有限公司 | A | 14 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EHCG-770013-ECZS-124B | 真空破坏阀出厂试验程序 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 公用系统所-水工工艺二室 | 王芳c | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 杨嘉,焦迪,林芳,王芳c,魏川铖,李娜娜,闫征,公用系统所文档 |  |  |  | 欧川格阀门有限公司 | A | 13 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EHCG-770014-ECZS-124B | MICFWH0050-FG(35) 总装图 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,王思佳 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,工艺布置二室 | 万忠义,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,周涵旭,焦艳丽 | 欧川格阀门有限公司 | A | 106 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHCN-770003-ECZS-0042 | 抗震计算、力学计算（CSP喷射器和喷头） | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘亚康 | 工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 刘加志,张念喆,刘亚康,赵嘉明 | 核工程力学中心.系统力学室 |  | 兰麒,刘贺同 |  | A | 10 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHCN-770004-ECZS-0042 | 性能试验程序 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 赵景宇 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所,河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.安全系统室 | 放射性废物管理一室,工艺系统室 | 赵景宇,白兰,王鹤飞,刘加志 | 工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 刘加志,赵嘉明 |  | A | 12 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHDH-770006-ECZS-0017 | 设备安装程序 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华,沈艳祥 |  |  |  | 大连华锐重工集团股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHDL-770004-ECZS-0046 | 2、3 级设备用碳钢和低合金钢板及冲压件技术条件 | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 薛卫光,赵嘉明,贝晨 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.材料研究与应用室 |  | 李云华,郑越,王浩然 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-13 | EHDW-770033-ECZS-0110 | 设备鉴定报告 | 2026-01-14 | 是 | 2026-02-04 | 2026-01-19 | 5 | EDMB-601918-ECZS | 按时回复 | 张吉来 | 8 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张吉来 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,张吉来,赵嘉明 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,王思佳,王勋 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EHFS-770019-ECZS-243 | 非核级氢氧分析仪系统设备布置图 | 2026-01-22 | 是 | 2026-02-12 | 2026-01-26 | 4 | EDMB-601997-ECZS | 按时回复 | 杨健d | 16 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,杨健d,李鹏,张晓云 |  |  |  | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 23 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHFS-770020-ECZS-243 | 非核级氢氧分析仪系统流程图、设备清单、铭牌图纸、样本 | 2026-01-20 | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-23 | 3 | EDMB-601966-ECZS | 按时回复 | 杨健d | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,杨健d,李鹏,张晓云 |  |  |  | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 104 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EHFS-770122-ECZS-112A | 气动调节阀外形图 | 2026-01-14 | 是 | 2026-02-04 | 2026-01-26 | 12 | EDMB-601985-ECZS | 按时回复 | 吕雪纯 | 8 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 吕雪纯 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,仪控二室,工艺布置一室,电气室 | 王智勇,封昊伟,吕雪纯,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,黄泽群,李鹏,张风东,张晓云 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 蒋宏宇,郭皓天,李昌磊,于嘉蕾,李丕陆,万忠义,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,周涵旭,焦艳丽 |  | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHFS-770123-ECZS-112A | 喷漆规程 | 2026-01-20 | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-28 | 8 | EDMB-602032-ECZS | 按时回复 | 张哲豪 | 14 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张哲豪 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,张哲豪,封昊伟,李昌磊,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 吕雪纯,郭皓天 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 147 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHFS-770124-ECZS-112A | 大气排放阀限位开关技术条件 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 12 | EDMB-602023-ECZS | 按时回复 | 李瑞雪 | 10 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,李瑞雪,赵嘉明 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 | 仪控一室,仪控二室 | 王智勇,张哲豪,李昌磊,李鹏,蒋克涛 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 199 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHFS-770125-ECZS-112A | 核级调节阀数据表 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,蒋克涛,赵嘉明 |  |  |  | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 13 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHFS-770126-ECZS-112A | 闭环调节阀球阀设计计算书 | 2026-01-20 | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-27 | 7 | EDMB-602006-ECZS | 按时回复 | 蒋宏宇 | 14 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 蒋宏宇 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,蒋宏宇,封昊伟,李昌磊,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,李鹏,张晓云 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所 | 工艺系统室,仪控二室 | 李丕陆,李鹏 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 14 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-24 | EHFS-770127-ECZS-112A | 核3级气动V型球阀方案图 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞 | 仪控设计所.仪控二室,工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李昌磊,李久振,刘朋飞,李丕陆,王思佳 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,工艺布置二室 | 万忠义,王亚群 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EHFS-770128-ECZS-112A | 减压阀和背压调节阀整机鉴定证明文件 | 2026-01-23 | 是 | 2026-02-13 | 2026-01-28 | 5 | EDMB-602028-ECZS | 按时回复 | 刘朋飞 | 17 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞 | 河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 工艺系统室 | 王思佳,刘朋飞,薛卫光,赵嘉明 |  |  |  | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 160 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-24 | EHFS-770129-ECZS-112A | 闭环调节阀数据表 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 |  |  | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 |  |  |  | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 9 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-24 | EHFS-770130-ECZS-112A | 闭环调节阀抗震分析报告 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 |  |  | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 | 核工程力学中心.系统力学室 |  | 兰麒 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 200 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHFS-770131-ECZS-112A | C5项目核岛核级调节阀原材料采购技术条件 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,赵嘉明 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | A | 130 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-12 | EHGL-770002-ECZS-0072 | 液压阻尼器及模拟体结构外形图 | 2026-01-14 | 是 | 2026-02-04 | 2026-01-23 | 9 | EDMB-601975-ECZS | 按时回复 | 李涛 | 8 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.设计管理部 | 暖通室,工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 白冬梅,白兰,黄良,万忠义,河北核电工艺所文档员,王亚群,李涛,侯锋 | 未找到单位,河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,工艺布置二室 | 安康,余益,张志强,周鑫,刘勇兵,姚津,张风东,李涛,秦鹏,张嘉璐,桂秋媛,康乐嘉,刘康利,赵银亮,张勇,郭淳杉,付煦,甄彩霞,李洋,蔺子尧,刘文,田新乐,廖涛,王威峰,董航,李铮铮,余云,蔡泽萍,任美贤,刘泽平,齐伦,董剑鑫,马晓喆,张文通,秦荣,崔华,刘挽平 |  | A | 11 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHGY-770026-ECZS-0097 | C-5项目核岛非核级离心泵性能试验大纲 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-19 | 3 | EDMB-601906-ECZS | 按时回复 | 王鹤飞 | 10 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,王鹤飞,王思佳 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHHC-770026-ECZS-0159 | SBO电气图（电气原理图、端子接线图、壳体图、布置图、元器件清单） | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,朱佩晓 |  |  |  | 河南柴油机重工有限责任公司 | A | 44 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHHD-770013-ECZS-0156 | 外观、尺寸检查程序 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,赵嘉明 |  |  |  | 邯郸净化设备研究所（中国船舶集团有限公司第七一八研究所） | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-13 | EHHD-770017-ECZS-0156 | 安全壳过滤排放系统（CFE系统设备）制造工艺规程 | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EHHJ-770009-ECZS-0133 | 过滤器排架箱体无损检验规程 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 备案 |  | 16 |  | 李久振 | [10 empty] | 河南核净洁净技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EHHJ-770030-ECZS-0169 | （非核级）无损检验规程 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 备案 |  | 16 |  | 李久振 | [10 empty] | 河南核净洁净技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2025-12-22 | EHHW-770007-ECZS-0043 | 主泵水力组件屏蔽容器标记和标识程序 | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 李久振 | [10 empty] | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-07 | EHHW-770009-ECZS-0041 | 清洁、涂装程序 | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 李久振 | [10 empty] | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EHHW-770010-ECZS-45 | 事故后取样用TMI板(5RNS003ED)总装配图 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-23 | 8 | EDMB-601964-ECZS | 按时回复 | 王品卉 | 9 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 王品卉 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 赵嘉明,房丽萍,王品卉 |  |  |  | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EHHW-770011-ECZS-0043 | 主泵水力组件屏蔽容器安装及调试说明书 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-28 | 13 | EDMB-602024-ECZS | 按时回复 | 刘恺雯 | 9 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘恺雯 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,石兵,刘恺雯,王玉莹 |  |  |  | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EHHW-770011-ECZS-45 | 无损检测程序（规范级设备） | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-27 | 12 | EDMB-602016-ECZS | 按时回复 | 王品卉 | 9 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 王品卉 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 王品卉,赵嘉明 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工程焊接室 |  | 李云华,邓峰 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-04 | EHHW-770012-ECZS-0041 | 主泵水力组件去污箱(5WDC206BA)发生器柜外部接线图 | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 石兵 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,石兵,刘恺雯,王玉莹 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏,刘玉磊,裴盛虎 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHHW-770012-ECZS-45 | 机组取样手套箱（5RNS630CQ）出厂试验程序 | 2026-01-20 | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-26 | 6 | EDMB-601993-ECZS | 按时回复 | 姜晓阳 | 14 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部,工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 设备室,通信室,工艺室 | 李云华,姜晓阳,肖占方,张延景,于颖琪,河北核工程设计所文档员,黄良,赵嘉明,王品卉 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室 | 李景星,郭蒙蒙,袁飞 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-07 | EHHW-770014-ECZS-0041 | 长工件去污箱（5WDC201BA）出厂试验程序 | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘恺雯 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,石兵,刘恺雯,王玉莹 |  |  |  | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-07 | EHHW-770035-ECZS-0038 | 200L桶 总图 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-28 | 13 | EDMB-602033-ECZS | 按时回复 | 王鹤飞 | 9 |  | 李久振 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 赵景宇 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所,河北分公司.核电工艺所 | 放射性废物管理一室,工艺系统室 | 赵景宇,白兰,王鹤飞 |  |  |  | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHHW-770036-ECZS-0038 | 初级压实机操作盒布置图 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601944-ECZS | 按时回复 | 杨健d | 10 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 管祥宇 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 刘玉磊,杨健d,管祥宇,李鹏 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 放射性废物管理一室 | 赵景宇 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHHW-770037-ECZS-0038 | 超级压实机接线箱布置图 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601945-ECZS | 按时回复 | 杨健d | 10 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,刘玉磊,杨健d,管祥宇,李鹏,张晓云 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所,河北分公司.电气自动化所 | 放射性废物管理一室,电气室 | 赵景宇,朱佩晓 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHHW-770038-ECZS-0038 | 优选装置控制系统电气元器件清单 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601942-ECZS | 按时回复 | 杨健d | 10 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 管祥宇 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 刘玉磊,杨健d,管祥宇,李鹏 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 放射性废物管理一室 | 赵景宇 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHHW-770039-ECZS-0038 | 400L桶自动取封盖装置控制系统电气元器件清单 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601943-ECZS | 按时回复 | 杨健d | 10 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 管祥宇 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 刘玉磊,杨健d,管祥宇,李鹏 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,刘国彪,王玉莹 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-04 | EHHW-770043-ECZS-0037 | 废过滤器芯接收设备（NX） 总图 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-19 | 4 | EDMB-601907-ECZS | 按时回复 | 刘国彪 | 9 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘国彪 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,刘国彪 |  |  |  | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-04 | EHHW-770044-ECZS-0037 | 浓缩液计量槽（ZST502BA） 总图 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-21 | 6 | EDMB-601948-ECZS | 按时回复 | 娄志华 | 9 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 娄志华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,刘国彪,娄志华 |  |  |  | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-04 | EHHW-770048-ECZS-0037 | 400L钢桶/屏蔽容器盖抓具 总图 | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘国彪 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,刘国彪,丁磊 |  |  |  | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-07 | EHHW-770049-ECZS-0037 | 电动屏蔽门 总图 | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘国彪 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,刘国彪,王玉莹 |  |  |  | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-07 | EHHW-770050-ECZS-0037 | 表面剂量率检测和表面污染检测装置 总图 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-19 | 4 | EDMB-601901-ECZS | 按时回复 | 李媛 | 9 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘国彪 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,刘国彪,李媛 |  |  |  | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-07 | EHHW-770051-ECZS-0037 | 400L钢桶取封盖装置 总图 | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘国彪 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,刘国彪,王玉莹 |  |  |  | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-07 | EHHW-770052-ECZS-0037 | 补充水计量罐（ZST501BA） 总图 | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘国彪 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,刘国彪,曹捷铭 |  |  |  | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-07 | EHHW-770053-ECZS-0037 | 混合配料装置 管道布置图 | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 万忠义 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.设计管理部 | 暖通室,工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 白冬梅,白兰,黄良,刘洋,万忠义,河北核电工艺所文档员,王亚群,侯锋 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,河北分公司.核电工艺所,核设备所.工艺及成套设备室 | 工艺系统室,工艺布置一室 | 李云华,何毅,刘国彪,娄志华,胡建成 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-07 | EHHW-770054-ECZS-0037 | 废过滤器芯子更换转运容器 数据表 | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘国彪 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,刘国彪,丁磊 |  |  |  | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHHW-770055-ECZS-0037 | 屏蔽容器盖存放架 总图 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-21 | 6 | EDMB-601947-ECZS | 按时回复 | 娄志华 | 9 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 娄志华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.工艺及成套设备室 |  | 李云华,刘国彪,娄志华 |  |  |  | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-17 | EHJN-770004-ECZS-0022 | 旧控制棒组件抓具及支架图纸 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张洪军 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华,张洪军,乔振铭 |  |  |  | 大连洁能重工股份有限公司 | A | 169 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EHKQ-770021-ECZS-0090 | 铸件采购技术条件 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 公用系统所-暖通二室 | 闫征 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 杨嘉,焦迪,姜佳音a,李娜娜,魏川铖,闫征,公用系统所文档 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.材料研究与应用室 |  | 李云华,王浩然,郑越 | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | A | 16 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHKQ-770022-ECZS-0090 | 法兰采购技术条件 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工程设计管理部.设计管理科,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 李久振,薛卫光,赵嘉明 |  |  |  | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | A | 9 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHKQ-770023-ECZS-0090 | 机封采购技术条件 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工程设计管理部.设计管理科,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 李久振,薛卫光,赵嘉明 |  |  |  | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | A | 9 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHKQ-770025-ECZS-0093 | 机械密封采购技术条件 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601956-ECZS | 按时回复 | 张吉来 | 10 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张吉来 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,张吉来,赵嘉明 |  |  |  | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | A | 18 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHKQ-770026-ECZS-0093 | 联轴器采购技术条件 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601955-ECZS | 按时回复 | 张吉来 | 10 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张吉来 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,张吉来,赵嘉明 |  |  |  | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | A | 10 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHKQ-770027-ECZS-0093 | 紧固件采购技术条件 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601953-ECZS | 按时回复 | 张吉来 | 10 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张吉来 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,张吉来,赵嘉明 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.材料研究与应用室 |  | 李云华,郑越,王浩然 | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | A | 10 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHKQ-770028-ECZS-0093 | 机封冷却器采购技术条件 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601954-ECZS | 按时回复 | 张吉来 | 10 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张吉来 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,张吉来,赵嘉明 |  |  |  | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | A | 10 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHKS-770020-ECZS-0032 | 人桥吊抗震计算报告 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-26 | 11 | EDMB-601983-ECZS | 按时回复 | 战蓉洁 | 9 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-设备结构分析室 | 范章 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.设备结构分析室 |  | 李云华,战蓉洁,范章 |  |  |  |  | A | 113 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHKS-770021-ECZS-0032 | 焊接规程 | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 13 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHKS-770022-ECZS-0032 | 无损检验程序 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 |  |  | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华 |  |  |  |  | A | 19 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHKS-770023-ECZS-0032 | 辅助吊抗震计算报告 | 2026-01-19 | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-26 | 7 | EDMB-601991-ECZS | 按时回复 | 战蓉洁 | 13 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-设备结构分析室 | 范章 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.设备结构分析室 |  | 李云华,战蓉洁,范章 | 核工程力学中心.系统力学室 |  | 兰麒 |  | A | 109 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHKS-770024-ECZS-0032 | 辅助吊抗震计算报告 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 |  |  | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华 | 核工程力学中心.系统力学室 |  | 兰麒 |  | A | 108 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHKS-770025-ECZS-0032 | 人桥吊抗震计算报告 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 |  |  | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华 | 核工程力学中心.系统力学室 |  | 兰麒 |  | A | 113 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHLO-770000-ECZS-0098 | 油漆程序 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 王思佳,高汉桥,李丕陆 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华 | 利欧集团湖南泵业有限公司 | A | 7 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-09 | EHNW-770009-ECZS-0104 | NANSSH0065组装图 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-26 | 11 | EDMB-602000-ECZS | 按时回复 | 王思佳 | 9 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,王思佳 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,工艺布置二室 | 万忠义,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,周涵旭,焦艳丽 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | EHPA-770021-ECZS-0035 | C-5项目抗大飞机撞击防护门设计图、施工图 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 |  |  | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华 |  |  |  | 台山平安五金制品有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2025-11-14 | EHPC-770032-ECZS-0158 | 柴油发电机组鉴定试验大纲 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 电气设计所-电气一室 | 李林蔚 | 河北分公司.电气自动化所,工程设计管理部.设计管理科,电气设计所.电气一室,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李久振,李林蔚,李鹏,刘玉磊,刘加志,张念喆,赵嘉明,张晓云 |  |  |  | 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所无锡分部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-13 | EHPC-770042-ECZS-0158 | 转速控制箱原理图 | 2026-01-14 | 是 | 2026-02-04 | 2026-01-19 | 5 | EDMB-601913-ECZS | 按时回复 | 师陆陆 | 8 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 师陆陆 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云,师陆陆 |  |  |  | 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所无锡分部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHPC-770043-ECZS-0158 | 柴油机单机试验大纲 | 2026-01-20 | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-27 | 7 | EDMB-602015-ECZS | 按时回复 | 张念喆 | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 工程设计管理部-设计管理科 | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所,工程设计管理部.设计管理科,工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李久振,李鹏,刘玉磊,刘加志,张念喆,赵嘉明,张晓云 |  |  |  | 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所无锡分部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHPC-770044-ECZS-0158 | 发电机短路电流计算书 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 备案 |  | 21 |  | 李久振 | [10 empty] | 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所无锡分部 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-13 | EHSF-770032-ECZS-0106 | 主蒸汽隔离阀阀体铸件制造大纲 | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  | 8 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 豆朝宗 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,豆朝宗,赵嘉明 |  |  |  |  | A | 20 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-13 | EHSF-770033-ECZS-0106 | 主蒸汽隔离阀阀体铸件评定报告 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 备案 |  | 17 |  | 李久振 | [10 empty] | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 59 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHSF-770034-ECZS-0106 | 主蒸汽隔离阀驱动机构鉴定及覆盖性报告 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,豆朝宗,赵嘉明 |  |  |  | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 89 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHSF-770035-ECZS-0106 | 主蒸汽隔离阀气液联动驱动装置逻辑控制说明 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,豆朝宗,赵嘉明 | 仪控设计所.仪控二室,河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李昌磊,白兰 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 26 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHSF-770036-ECZS-0106 | 主蒸汽隔离阀气液联动驱动装置出厂性能试验程序 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,豆朝宗,赵嘉明 | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 24 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHSF-770037-ECZS-0106 | 主蒸汽隔离阀驱动装置接线盒采购技术条件 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,豆朝宗,赵嘉明 | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 21 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHSF-770038-ECZS-0106 | 主蒸汽隔离阀气液联动驱动装置液压原理图 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,豆朝宗,赵嘉明 | 仪控设计所.仪控二室,河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李昌磊,白兰 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHSF-770073-ECZS-0102 | V型闸阀应力计算与抗震分析报告 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳 | 河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 工艺系统室 | 王思佳,侯智华,薛卫光,赵嘉明 | 核工程力学中心.系统力学室 |  | 兰麒 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 914 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHSF-770074-ECZS-0102 | 楔式闸阀应力计算与抗震分析报告 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳 | 河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 工艺系统室 | 王思佳,薛卫光,侯智华,赵嘉明 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,王思佳 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 2340 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHSF-770075-ECZS-0102 | CASSSB0200RAG(35)-F-总装图 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,侯智华,赵嘉明 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 李丕陆,万忠义,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,周涵旭,焦艳丽 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHSF-770076-ECZS-0102 | VAUSSB0100-总装图 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 工艺系统室 | 李丕陆,薛卫光,侯智华,赵嘉明 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,工艺布置二室 | 万忠义,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,周涵旭,焦艳丽 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHSG-770028-ECZS-0086 | 泵抗震和应力分析 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,张志明,赵嘉明 | 核工程力学中心.系统力学室 |  | 兰麒 | 沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司 | A | 71 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2025-12-25 | EHSG-770054-ECZS-0085 | 环境鉴定程序（IE设备） | 2026-01-14 | 是 | 2026-02-04 | 2026-01-15 | 1 | EDMB-601861-ECZS | 按时回复 | 张晓云 | 8 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,杨理烽,赵嘉明 | 沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司 | A | 49 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2025-12-25 | EHSG-770055-ECZS-0085 | 环境鉴定报告（IE设备） | 2026-01-14 | 是 | 2026-02-04 | 2026-01-14 | 0 | EDMB-601858-ECZS | 按时回复 | 张晓云 | 8 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,电气室 | 李鹏,张晓云 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,杨理烽,赵嘉明 | 沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司 | A | 49 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2025-12-25 | EHSG-770056-ECZS-0085 | 环境鉴定程序（IE设备） | 2026-01-14 | 是 | 2026-02-04 | 2026-01-15 | 1 | EDMB-601859-ECZS | 按时回复 | 张晓云 | 8 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,电气室 | 李鹏,张晓云 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,杨理烽,赵嘉明 | 沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司 | A | 49 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2025-12-25 | EHSG-770057-ECZS-0085 | 环境鉴定报告（IE设备） | 2026-01-14 | 是 | 2026-02-04 | 2026-01-14 | 0 | EDMB-601857-ECZS | 按时回复 | 张晓云 | 8 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,电气室 | 李鹏,张晓云 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,杨理烽,赵嘉明 | 沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司 | A | 49 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHSG-770061-ECZS-0085 | 压力边界说明 | 2026-01-23 | 是 | 2026-02-13 | 2026-01-27 | 4 | EDMB-602004-ECZS | 按时回复 | 张吉来 | 17 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张吉来 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,张吉来,赵嘉明 |  |  |  | 沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司 | A | 5 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EHSG-770080-ECZS-0085 | 表面涂漆技术规范 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-23 | 8 | EDMB-601977-ECZS | 按时回复 | 杨理烽 | 9 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨理烽 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,杨理烽,赵嘉明 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.材料研究与应用室 |  | 李云华,郑越,王浩然 | 沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司 | A | 6 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EHSG-770081-ECZS-0085 | 表面涂漆技术规范 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-23 | 8 | EDMB-601981-ECZS | 按时回复 | 杨理烽 | 9 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨理烽 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,杨理烽,赵嘉明 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.材料研究与应用室 |  | 李云华,郑越,王浩然 | 沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司 | A | 6 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EHSH-770050-ECZS-0024 | 设备闸门起吊装置电缆出厂检验大纲 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 于颖琪 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.电气自动化所 | 设备室,通信室,仪控二室,工艺室 | 李云华,肖占方,王峰e,杨伟钊,张延景,李鹏,于颖琪,河北核工程设计所文档员 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,电气室 | 刘震,默子涵 | 山东核电设备制造有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHSH-770061-ECZS-0024 | 设备闸门备品备件、消耗品清单 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 |  |  | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华 |  |  |  | 山东核电设备制造有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-13 | EHSL-770041-ECZS-0103 | SJNSWB0020AG(35)电动截止阀装配图 | 2026-01-14 | 是 | 2026-02-04 | 2026-01-27 | 13 | EDMB-602010-ECZS | 按时回复 | 杨洋 | 8 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨洋 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 杨洋,薛卫光,赵嘉明 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 李丕陆,万忠义,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,周涵旭,焦艳丽 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHSL-770042-ECZS-0103 | SJXSWB0015FG(35)气动截止阀装配图 | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,杨洋,赵嘉明 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.设计管理部 | 暖通室,工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 白冬梅,白兰,黄良,万忠义,河北核电工艺所文档员,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,周涵旭,焦艳丽 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-25 | EHSL-770043-ECZS-0103 | SJNSWC0025FG(35)气动截止阀装配图 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,杨洋,赵嘉明 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 李丕陆,万忠义,王亚群 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHSL-770044-ECZS-0103 | SJXSWJ0008FG(35)气动截止阀装配图 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛卫光 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,杨洋,赵嘉明 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 李丕陆,万忠义,王亚群 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHST-770010-ECZS-0052 | 自动冲洗过滤器DN800 PN10组装图/外形图 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 公用系统所-暖通二室 | 闫征 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 杨嘉,焦迪,魏川铖,李娜娜,闫征,公用系统所文档 |  |  |  | 江苏神通核能装备有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHST-770017-ECZS-0276 | 设计和计算说明书 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-26 | 11 | EDMB-601998-ECZS | 按时回复 | 杨义飞 | 9 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨义飞 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,杨义飞,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云 |  |  |  | 江苏神通核能装备有限公司 | A | 34 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHST-770042-ECZS-0118 | 样机鉴定及覆盖性报告（WES系统蝶阀） | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-19 | 4 | EDMB-601921-ECZS | 按时回复 | 刘卫隆 | 9 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘卫隆 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,水工室 | 李丕陆,王思佳,刘卫隆 |  |  |  | 江苏神通核能装备有限公司 | A | 1402 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHST-770043-ECZS-0118 | 手动蝶阀DN100 CLASS150组装图/外形图 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,王思佳,王勋 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,工艺布置二室 | 万忠义,王亚群 | 江苏神通核能装备有限公司 | A | 14 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 作废 | 2026-01-27 | EHTY-770000-ECZS-0034 | 主要原材料及外购件采购规范书 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 | [13 empty] | A | 9 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHWH-770011-ECZS-0033 | 450t吊车安装图纸 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-22 | 6 | EDMB-601960-ECZS | 按时回复 | 沈艳祥 | 10 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华,沈艳祥 |  |  |  | 河南卫华重型机械股份有限公司 | A | [5 empty] | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHWH-770012-ECZS-0033 | 16.5m平台80t电动平板运输车安装图纸 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张洪军 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华,张洪军,乔振铭 |  |  |  | 河南卫华重型机械股份有限公司 | A | 44 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | EHWH-770013-ECZS-0033 | 450t吊车运行维护手册 | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-18 |  |  |  | 尚未回复 |  | 22 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 |  |  | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华 |  |  |  | 河南卫华重型机械股份有限公司 | A | 194 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2025-12-25 | EHXA-770004-ECZS-278-15 | 巴基斯坦C5机组非能动氢气复合器供货项目PARQX-75非能动氢气复合器抗震分析与评定 | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘加志 | 工艺系统研究设计所.安全系统室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 刘加志,张念喆,赵嘉明 | 核工程力学中心.系统力学室 |  | 兰麒,刘贺同 | 中国核动力研究设计院二所（非能动气复合器） | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EHXT-770024-ECZS-0295 | 锻制三通图纸 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 齐心睿 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 赵嘉明,贝晨,樊彦芳,齐心睿 |  |  |  |  | A | 4 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-25 | EHXT-770025-ECZS-0295 | 管件承压支持性材料 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 尚未回复 |  | 21 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 贝晨 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 赵嘉明,贝晨,谷振杰 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 |  | 李云华 |  | A | 224 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EHYH-770051-ECZS-124A | 图纸 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,王思佳 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,工艺布置二室 | 万忠义,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,周涵旭,焦艳丽 | 上海一核阀门股份有限公司 | A | 20 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHZL-770005-ECZS-0294 | C-5项目奥氏体不锈钢无缝管件图纸图集 | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 樊彦芳 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 赵嘉明,贝晨,樊彦芳 |  |  |  |  | A | 120 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHZX-770056-ECZS-0155 | 1型软管设备图纸（DN15） | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 贝晨 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 赵嘉明,贝晨,纪立军 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置一室,工艺布置二室 | 李丕陆,万忠义,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,周涵旭,焦艳丽 |  | A | 12 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHZX-770057-ECZS-0155 | 钢丝采购技术条件 | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 贝晨 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 赵嘉明,贝晨,纪立军 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.材料研究与应用室 |  | 李云华,郑越,王浩然 |  | A | 5 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHZX-770058-ECZS-0155 | 标识和标记 | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 贝晨 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 赵嘉明,贝晨,纪立军 |  |  |  |  | A | 5 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EHZZ-770006-ECZS-0054 | 蒸馏液槽铭牌图 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-设计管理部 | 黄良 | 河北分公司.设计管理部 |  | 黄良 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHZZ-770007-ECZS-0054 | 蒸馏液槽无损检验规程 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 备案 |  | 21 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ENGL-770035-ECZS-0132 | WNC系统离心式冷水机组压力试验规程 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 备案 |  | 17 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 32 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ENGL-770038-ECZS-0130 | WEC、WSC系统水冷式冷水机组压力容器锻件采购技术规格书(蒸发器、冷凝器) | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李丕陆 | 公用系统所.水工工艺二室,河北分公司.核电工艺所,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 | 工艺系统室,工艺布置一室 | 杨嘉,焦迪,李丕陆,刘璐,李娜娜,魏川铖,闫征,公用系统所文档,李永丹 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,核设备所.材料研究与应用室 |  | 李云华,王浩然,郑越 |  | A | 7 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ENGL-770039-ECZS-0130 | WEC系统水冷式冷水机组压力试验规程 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 备案 |  | 17 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 62 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ENGX-770001-ECZS-0296 | 风冷螺杆冷水机组压缩机采购技术条件 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | ENHO-770005-ECZS-0177 | 清洁程序 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 备案 |  | 16 |  | 李久振 | [10 empty] | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | A | 6 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ENHT-770011-ECZS-137 | 快速接头表面清洁程序 | 2026-01-20 | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-28 | 8 | EDMB-602021-ECZS | 按时回复 | 王勋 | 14 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 11 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | ENHT-770013-ECZS-137 | 公接头LQZN-11TW-313SC总装配图 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-26 | 10 | EDMB-601992-ECZS | 按时回复 | 王勋 | 10 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蔺子尧 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置二室 | 李丕陆,王思佳,王勋,李铮铮,蔺子尧,付煦 |  |  |  |  | A | 11 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | ENHT-770014-ECZS-137 | 设备数据表 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601950-ECZS | 按时回复 | 王勋 | 10 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,王思佳,王勋 |  |  |  |  | A | 62 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | ENJD-770002-ECZS-142A | 设备涂装工艺规程 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 备案 |  | 16 |  | 李久振 | [10 empty] | 浙江金盾风机股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | ENJD-770003-ECZS-142A | 设备焊接工艺规程 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 备案 |  | 21 |  | 李久振 | [10 empty] | 浙江金盾风机股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | ENJD-770005-ECZS-142A | 防火阀设计计算书（选取典型设备） | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 公用系统所-暖通二室 | 闫征 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.暖通一室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 杨嘉,焦迪,李园园,魏川铖,李娜娜,闫征,公用系统所文档 |  |  |  | 浙江金盾风机股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | ENJH-770004-ECZS-0136 | 电加热器设备运行维修手册 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 备案 |  | 16 |  | 李久振 | [10 empty] | 重庆金鸿电气工程有限公司 | A | 29 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | ENKL-770035-ECZS-0128 | 蒸发冷却式空气处理机组控制柜采购技术条件 | 2026-01-15 | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-27 | 12 | EDMB-602013-ECZS | 按时回复 | 康健 | 9 |  | 李久振 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 胡骏驰 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,公用系统所.公用一室 | 仪控一室,暖通室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,田登港,河北电气自动化所文档员,张丽丽,康健,李鹏,胡骏驰,王中杨,曾龙,刘玉磊,张晓云,朱佩晓,李伟霞 |  |  |  | 南通昆仑空调有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | ENKL-770036-ECZS-0128 | 冷却器抗震分析报告 | 2026-01-16 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  | 10 |  | 李久振 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 公用系统所-公用二室 | 魏川铖 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用一室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 杨嘉,焦迪,康健,魏川铖,李娜娜,闫征,公用系统所文档 | 核工程力学中心.系统力学室 |  | 兰麒 | 南通昆仑空调有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | ENKL-770037-ECZS-0128 | 冷却器、加热器安装运行维护手册 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | [10 empty] | 南通昆仑空调有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ENKL-770038-ECZS-0128 | 蒸发式冷却机组抗震试验大纲 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 公用系统所-暖通二室 | 闫征 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用一室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 杨嘉,焦迪,康健,魏川铖,李娜娜,闫征,公用系统所文档 |  |  |  | 南通昆仑空调有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | ENNF-770005-ECZS-0176 | 主要原材料采购技术条件 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-12 |  |  |  | 尚未回复 |  | 16 |  | 李久振 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 公用系统所-暖通二室 | 闫征 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 杨嘉,焦迪,姜佳音a,魏川铖,李娜娜,闫征,公用系统所文档 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | ENSL-770029-ECZS-131 | BE子项风冷螺杆冷水机组压缩机采购技术条件 | 2026-01-16 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-23 | 7 | EDMB-601962-ECZS | 按时回复 | 耿林松 | 10 |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 耿林松 | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室,工艺系统室 | 白冬梅,杨振国,耿林松,李丕陆 |  |  |  | 高州申菱特种空调有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ENSL-770030-ECZS-131 | BE子项风冷螺杆冷水机组抗震计算报告 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨振国 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.设计管理部 | 暖通室,工艺系统室,力学室,工艺布置一室,工艺布置二室,水工室 | 白冬梅,杨振国,耿林松,白兰,张海波a,黄良,万忠义,河北核电工艺所文档员,王亚群,侯锋 |  |  |  | 高州申菱特种空调有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-11 | ENXC-770017-ECZS-0141 | 焊接规程 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-17 |  |  |  | 备案 |  | 21 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 29 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ENXC-770018-ECZS-0141 | 外购件采购技术条件 | 2026-01-20 | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-27 | 7 | EDMB-602012-ECZS | 按时回复 | 康健 | 14 |  | 李久振 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李鹏 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用一室,河北分公司.电气自动化所,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 | 仪控二室 | 杨嘉,焦迪,康健,李鹏,魏川铖,李娜娜,闫征,公用系统所文档 |  |  |  |  | A | 22 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | ENXC-770019-ECZS-0141 | 平衡阀性能试验大纲 | 2026-01-20 | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-26 | 6 | EDMB-602003-ECZS | 按时回复 | 康健 | 14 |  | 李久振 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 公用系统所-公用二室 | 魏川铖 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用一室,公用系统所.公用二室,公用系统所.暖通二室 |  | 杨嘉,焦迪,康健,魏川铖,李娜娜,闫征,公用系统所文档 |  |  |  |  | A | 19 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ENZD-770013-ECZS-0129 | 压缩气体冷却器零部件质保分级清单 | 2026-01-20 | 否 | 2026-02-10 |  |  |  | 尚未回复 |  | 14 |  | 李久振 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 赵景宇 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞 | 北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所,河北分公司.核电工艺所 | 放射性废物管理一室,工艺系统室 | 赵景宇,白兰,王鹤飞,何毅 |  |  |  | 中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司 | A | 7 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | ESBX-770016-ECZS-0059 | 常温拉伸试验规程 | 2026-01-15 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  | 9 |  | 李久振 | [11 empty] | A | 9 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2025-12-12 | ESXH-770004-ECZS-18 | 装卸料机原材料采购技术规格书及技术文件 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,工程设计管理部.设计管理科 |  | 李云华,董鹏,李久振 | 核设备所.材料研究与应用室 |  | 郑越,王浩然 | 西安核设备有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
文件传递单 | 收文 | 发布 | 2025-12-12 | ESXH-770005-ECZS-18 | 转运装置原材料采购技术规格书及技术文件 | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  | 17 |  | 李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,工程设计管理部.设计管理科 |  | 李云华,王杰琮,李久振 | 核设备所.材料研究与应用室 |  | 郑越,王浩然 | 西安核设备有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620535-EDMB | 核辅助厂房 5NX 15.450~24.000标高 墙NX7002,NX8002,NX7003,NX8003模板图 | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601643-ECZB | 按时回复 | 赵越 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.核电工艺所 | 胡建成 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张行 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所 | 建筑总图室,结构一室,工艺布置一室 | 靳鹏,梁耀龙,河北建筑结构所文档员,梁卿达,赵越,张行,胡建成 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-702754-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620536-EDMB | 核辅助厂房 5NX 15.450~24.000标高 墙NX7021,NX8021模板图 | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601642-ECZB | 按时回复 | 赵越 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.核电工艺所 | 胡建成 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张行 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所 | 建筑总图室,结构一室,工艺布置一室 | 靳鹏,梁耀龙,河北建筑结构所文档员,梁卿达,张行,赵越,胡建成 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-702754-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620537-EDMB | 核辅助厂房 5NX 15.450~24.000标高 墙NX7021,NX8021(续1)模板图 | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601641-ECZB | 按时回复 | 赵越 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.核电工艺所 | 胡建成 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张行 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所 | 建筑总图室,结构一室,工艺布置一室 | 靳鹏,梁耀龙,河北建筑结构所文档员,梁卿达,张行,赵越,胡建成 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-702754-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620538-EDMB | 管道三维制作图 5WCC0320B | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601646-ECZB | 按时回复 | 耿彦磊 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.核电工艺所 | 胡建成 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 耿彦磊 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 胡建成,万忠义,赵华立,耿彦磊 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-702260-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620539-EDMB | 管道三维制作图 5WCC0126B | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601647-ECZB | 按时回复 | 耿彦磊 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.核电工艺所 | 胡建成 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 耿彦磊 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 胡建成,万忠义,赵华立,耿彦磊 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-702260-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620540-EDMB | 设备冷却水系统流程图（四） | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601639-ECZB | 按时回复 | 郭晨楠 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,郭晨楠 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 万忠义,耿彦磊,胡建成 | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-700977-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620542-EDMB | 管道三维制作图 5TTB0020 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.核电工艺所 | 胡建成 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 万忠义 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 万忠义,赵华立,王昭阳,胡建成 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置一室 | 李丕陆,万忠义 | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-702260-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620546-EDMB | 电气厂房消防系统整定值手册 | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-20 | 4 | EDMB-601638-ECZB | 按时回复 | 吕雪纯 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 吕雪纯 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 王智勇,封昊伟,吕雪纯,河北电气自动化所文档员,李鹏,刘玉磊,张晓云 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-702555-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620547-EDMB | 除盐水生产厂房及储罐 5ELU001TB主配电盘单线图 | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-20 | 4 | EDMB-601636-ECZB | 按时回复 | 李晓飞 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 宋欣 | 河北分公司.电力工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所 | 电气室,结构一室 | 宋欣,刘恒畅,李晓飞,河北电力工程设计所文档员,张亮 | 河北分公司.电力工程研究设计所 |  | 池云莉 | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-703049-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620548-EDMB | 除盐水生产厂房及储罐 5ELV001TB主配电盘单线图 | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-20 | 4 | EDMB-601637-ECZB | 按时回复 | 李晓飞 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 宋欣 | 河北分公司.电力工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所 | 电气室,结构一室 | 宋欣,刘恒畅,李晓飞,河北电力工程设计所文档员,张亮 | 河北分公司.电力工程研究设计所 |  | 池云莉 | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-703049-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620549-EDMB | 发电机并网系统画面 | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-27 | 11 | EDMB-601658-ECZB | 按时回复 | 刘恒畅 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 刘恒畅,池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 电气室 | 李金芳 | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-702876-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620550-EDMB | 管道三维制作图 5WAI0516 | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601648-ECZB | 按时回复 | 耿彦磊 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 封昊伟 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵书宇 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室 | 封昊伟,赵书宇,耿彦磊 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置一室 | 李丕陆,万忠义 | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-702532-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620551-EDMB | 管道三维制作图 5WAI0082 | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601644-ECZB | 按时回复 | 耿彦磊 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 封昊伟 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵书宇 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室 | 封昊伟,赵书宇,耿彦磊 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置一室 | 李丕陆,万忠义 | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-702532-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620552-EDMB | 管道三维制作图 5WAS0303 5WAS0303b | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601645-ECZB | 按时回复 | 耿彦磊 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 封昊伟 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵书宇 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室 | 封昊伟,赵书宇,耿彦磊 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置一室 | 李丕陆,万忠义 | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-702532-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620553-EDMB | 管道三维制作图 5WND0004 | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-23 | 7 | EDMB-601655-ECZB | 按时回复 | 耿彦磊 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 封昊伟 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵书宇 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺布置一室 | 封昊伟,赵书宇,耿彦磊 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室,工艺布置一室 | 李丕陆,万忠义 | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-702533-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620554-EDMB | HH 辐射监测设备材料清单 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 马孝芬 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.建筑结构所 | 仪控一室,仪控二室,结构一室,电气室 | 王智勇,封昊伟,河北电气自动化所文档员,曹红梅,马孝芬,刘玉磊,张亮,张晓云 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-703079-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-620555-EDMB | NX厂房 结构设计说明 | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-21 | 5 | EDMB-601640-ECZB | 按时回复 | 赵越 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.核电工艺所 | 胡建成 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张行 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核电工艺所 | 建筑总图室,结构一室,工艺布置一室 | 靳鹏,梁耀龙,河北建筑结构所文档员,梁卿达,张行,赵越,胡建成 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-702754-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | ECZB-620556-EDMB | 冷凝水回收箱（5WSD001BA) | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,北京核工程研究设计院 |  | 李云华,1818设计文档 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A |  | EDMB-700504-ECZB |  |  |  | 结束
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-600000-EDNT | 钢闸门技术规格书Technical Specification For Flat Gate | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 陈焰 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDNT-700009-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-600001-EDNT | 巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组取排水工程KA取水头部设计土建施工图 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 陈焰 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 25 | EDNT-700005-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 修改 | 2025-02-06 | EDMB-600266-ECZB | 机械通风冷却塔风机设备电机采购技术条件 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ECZB-770326-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-600405-EDES | 流量测量装置、液位变送器及就地指示仪表技术规范书 Flow Measuring Device, Level Transmitter, Field Indicating Instrument Specification | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-19 | 5 | EDES-600125-EDMB | 按时回复 | 1818设计文档 |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700411-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-600406-EDES | 仪表阀门技术规范书 Valves Used for Instrument Specification | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700412-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-600407-EDES | 逻辑开关技术规范书 Logic Switch Specification | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-19 | 5 | EDES-600122-EDMB | 按时回复 | 1818设计文档 |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700410-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-600408-EDES | 仪用压缩空气储气罐基础图Foundation Drawings for Compressed Instrument Air Tank | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700413-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-600409-EDES | 500kV开关站（EG）结构图Structural Drawings of 500kV Switching Station (EG) | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-20 | 5 | EDES-600128-EDMB | 按时回复 | 1818设计文档 |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700401-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-600410-EDES | 380V 主厂房暖通电源系统（EPP、EPS)报警手册 EPP & EPS SYSTEM ALARM MANUAL | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700419-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-600411-EDES | 常规岛直流和UPS 系统报警手册 CONVENTIONAL ISLAND DC & AC UPS SYSTEM ALARM MANUAL | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700417-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-600412-EDES | 380V 厂用应急电源系统(EE*)报警手册 EE* SYSTEM ALARM MANUAL | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700418-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-600413-EDES | 温度检测元件（热电偶、热电阻）技术规范书 Temperature Detecting Element (Thermocouple, Thermal Resistance) Specification | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-20 | 4 | EDES-600127-EDMB | 按时回复 | 1818设计文档 |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700408-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-600414-EDES | 变送器技术规范书 Transmitter Specification | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-20 | 4 | EDES-600126-EDMB | 按时回复 | 1818设计文档 |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700409-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-600415-EDES | 再生除盐水箱基础图Foundation Drawings for Regeneration Demineralized Water Tank | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700415-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-600416-EDES | 主厂房框架结构图（第二次修改） Structural diagram of the framework of the turbine building (Rev.C) | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 5 | EDES-700404-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-600417-EDES | 土建结构施工图总说明及卷册目录 General Description of Civil Structure and Volume List | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700416-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-600418-EDES | 厂区独立避雷针结构图Structure Drawings for Lightning Rod | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-20 | 1 | EDES-600129-EDMB | 按时回复 | 1818设计文档 |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700414-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-600419-EDES | 220kV 电容式电压互 感器技术规范书 220kV Capacitance Voltage Transformer Specification | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700428-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-600420-EDES | 500kV 电容式电压互感器技术规范书 500kV Capacitance Voltage Transformer Specification | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700429-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-600421-EDES | 常规岛废液收集系统 第1 章 总述 WLC System Manual Chapter 1 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700427-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-600422-EDES | 辅助电源系统(ESR)报警手册 ESR SYSTEM ALARM MANUAL | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700423-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-600423-EDES | 380V 凝结水精处理电源系统（EPX、EPY)报警手册 EPX & EPY SYSTEM ALARM MANUAL | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700421-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-600424-EDES | 6.6kV 厂用电源系统(ES*)报警手册 ES* SYSTEM ALARM MANUAL | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700422-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-600425-EDES | 380V 主厂房厂用电源系统（EP*)报警手册 EP* SYSTEM ALARM MANUAL | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700420-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-600426-EDES | 500kV SF6断路器技术规范书（电抗器用） 500kV SF6 Circuit Breaker Technical Specification (Used for Shunt Reactor) | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700431-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-600427-EDES | 500kV 线路阻波器技术规范书 500kV Line Trap Specification | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700430-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-600428-EDES | 500kV 隔离开关技术规范书（电抗器用） 500kV Disconnector Technical Specification (Used for Shunt Reactor) | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700432-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-600429-EDES | 常规岛火警探测系统手册 第1 章 FAD System Manual Chapter 1 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700424-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-600430-EDES | 380V 厂用电源系统手册 第1 章 EPQ System Manual Chapter 1 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700441-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-600431-EDES | 防雷接地系统手册 第9.1 节 ETP System Manual Chapter 9.1 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700442-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-600432-EDES | 电动主给水泵系统 第1 章 总述 TFP System Manual Chapter 1 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700425-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-600433-EDES | 给水加热器疏水回收系统 第1 章 总述 TFR System Manual Chapter 1 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EDES-700426-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 修改 | 2025-03-31 | EDMB-600453-ECZB | 循环水泵模型试验报告 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李久振 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ECZB-770482-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601631-ECZB | 弹簧组件图纸SX-P.S+A总装图 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ECZB-760001-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601635-ECZB | SV5 系列3 S 型 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ECZB-760004-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-601649-ECZB | 烟囱总图 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ECZB-760003-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-601652-ECZB | HH厂房气源接头示意图 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ECZB-760002-EDMB |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-08 | EDMB-601805-ECZS | 闭环调节阀--气动蝶式调节阀数据表 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770110-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-09 | EDMB-601847-ECZS | C-5 DCS项目DAS和SA系统典型回路图 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770189-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601848-ECZS | 无损检测工艺规程（WES系统蝶阀） | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHST-770040-ECZS-0118 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-08 | EDMB-601849-ECZS | 核级不锈钢非标管件图纸（1818E4001） | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHZJ-770011-ECZS-062B |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-08 | EDMB-601850-ECZS | 非标图纸 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHXT-770021-ECZS-0295 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601851-ECZS | 化学添加剂混合泵抗震分析报告 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHAH-770036-ECZS-0100 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601852-ECZS | 硼酸输送泵抗震分析报告 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHAH-770034-ECZS-0100 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601853-ECZS | 乏燃料水池冷却泵抗震分析报告 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHAH-770035-ECZS-0100 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601854-ECZS | 冷冻水循环泵抗震分析报告 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHAH-770037-ECZS-0100 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-601855-ECZS | 阀门附件鉴定报告 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSL-770038-ECZS-0103 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601856-ECZS | 隔离阀性能试验大纲 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENXC-770016-ECZS-0141 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601857-ECZS | 环境鉴定报告（IE设备） | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSG-770057-ECZS-0085 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601858-ECZS | 环境鉴定报告（IE设备） | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSG-770055-ECZS-0085 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601859-ECZS | 环境鉴定程序（IE设备） | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSG-770056-ECZS-0085 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601860-ECZS | C-5项目1E级K3类中压电力电缆 电缆技术参数表 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFSG-770006-ECZS-178 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601861-ECZS | 环境鉴定程序（IE设备） | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSG-770054-ECZS-0085 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-601862-ECZS | 设备选型样本 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFMH-770010-ECZS-286 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-601863-ECZS | 设备接口文件 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFMH-770013-ECZS-286 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601864-ECZS | C-5 DCS项目设计输入清单DF1（LOT2 Batch2 Level2） | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770177-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601865-ECZS | 快速接头试验报告 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENHT-770010-ECZS-137 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601866-ECZS | 碳钢（锻件）采购技术规范 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHZY-770005-ECZS-0115 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601867-ECZS | 电动排污阀DN80 CLASS150组装图 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHST-770007-ECZS-0052 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-08 | EDMB-601868-ECZS | C-5 DCS项目非安全级DCS系统网络安全设计说明书 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770159-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-601869-ECZS | C-5硼浓度监测道设计方案 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFXJ-770000-ECZS-278-9 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601870-ECZS | 关键元器件清单（BOP系统设备） | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFZX-770004-ECZS-226A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-601871-ECZS | C-5硼浓度监测道施工设计说明书 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFXJ-770001-ECZS-278-9 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-09 | EDMB-601872-ECZS | 设备数据表（非安全级设备） | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFZX-770002-ECZS-226A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601873-ECZS | C-5项目电厂辐射监测系统设备（二）设备系统图（BOP） | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFZX-770010-ECZS-226A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-601874-ECZS | 防爆证明文件-浮子流量计 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFKS-770037-ECZS-0232 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-601875-ECZS | 混合配料装置 系统配电柜电气元器件清单 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770045-ECZS-0037 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-601876-ECZS | 混合配料装置 控制柜电气元器件清单 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770046-ECZS-0037 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601877-ECZS | 自动冲洗过滤器DN800 PN10组装图/外形图 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHST-770009-ECZS-0052 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-601878-ECZS | C-5 DCS项目控制室盘台接地说明书 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-22 | 7 | EFCS-600061-ECZS-0214 | 按时回复 | 1818设计文档 |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770191-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-601879-ECZS | 核级气动调节阀装配图5TSM143 144 145VV | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770105-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-601880-ECZS | 大气排放阀设计计算书 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770117-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-601881-ECZS | C-5项目余热排出热交换器、再生热交换器设备紧固件采购技术条件 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHG-770024-ECZS-057A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601882-ECZS | 焊接工艺评定 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSG-770072-ECZS-0085 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-601883-ECZS | 硼酸输送泵设计计算报告 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHAH-770039-ECZS-0100 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-601884-ECZS | 核级不锈钢非标管件图纸（1818E4001）增补 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHZJ-770010-ECZS-062B |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-601885-ECZS | 抗震分析报告 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 魏川铖 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHST-770008-ECZS-0052 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601886-ECZS | 气动调节阀方案图 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 | EHFS-770095-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601887-ECZS | 蒸馏液槽铭牌图 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHZZ-770005-ECZS-0054 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-601888-ECZS | 仪表选型样本-容积式流量计 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFKS-770036-ECZS-0232 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-601889-ECZS | WCW及WES系统液位仪表设备选型清单和样本 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFMH-770018-ECZS-0236 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601890-ECZS | C-5 DCS项目非安全级DCS系统画面组态-ETU | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770184-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601891-ECZS | 仪表选型清单-容积式流量计 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFKS-770032-ECZS-0232 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601892-ECZS | 设备接口文件（含安装图纸）-容积式流量计 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFKS-770031-ECZS-0232 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601893-ECZS | 焊接工艺评定 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSG-770071-ECZS-0085 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601894-ECZS | 控制柜工厂试验程序 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHCB-770014-ECZS-0082 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-601895-ECZS | 截止阀外形图 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHAP-770042-ECZS-0094 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-601896-ECZS | 机组加载程序计算书 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHPC-770040-ECZS-0158 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-601897-ECZS | 环境鉴定程序（IE设备） | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSG-770026-ECZS-0086 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601898-ECZS | 风机鉴定大纲 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENJD-770003-ECZS-0127 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-601899-ECZS | 射线检测程序 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSG-770040-ECZS-0085 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-601900-ECZS | （核级）焊接数据包 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHJ-770027-ECZS-0169 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-601901-ECZS | 表面剂量率检测和表面污染检测装置 总图 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770050-ECZS-0037 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-601902-ECZS | H3FA62X-150R28 DN40 负压式安全阀总装图 | 2026-01-17 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHDW-770031-ECZS-0110 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601903-ECZS | C-5安全级DCS与NC DCS通信说明 | 2026-01-18 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770145-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601904-ECZS | C-5安全级DCS危害分析计划 | 2026-01-18 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770147-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-601905-ECZS | 支吊架用钢板和型钢技术条件 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 陈鹍 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHDL-770003-ECZS-0046 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-601906-ECZS | C-5项目核岛非核级离心泵性能试验大纲 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHGY-770026-ECZS-0097 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-601907-ECZS | 废过滤器芯接收设备（NX） 总图 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770043-ECZS-0037 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601908-ECZS | 仪表设备接口文件 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFGR-770007-ECZS-0258 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601909-ECZS | 主要原材料和外购件采购技术条件 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENHO-770004-ECZS-0177 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601910-ECZS | 蒸发式冷却机组抗震试验大纲 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENKL-770031-ECZS-0128 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-601911-ECZS | C-5 DCS项目DCS-TG双向通讯设计说明书 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770170-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601912-ECZS | C-5安全级DCS定期试验方案 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770141-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601913-ECZS | 转速控制箱原理图 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHPC-770042-ECZS-0158 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601914-ECZS | C-5安全级DCS手动保护硬逻辑设计方案 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770136-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601915-ECZS | C-5 DCS项目控制室盘台结构图BUP | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770172-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-601916-ECZS | 装卸料机辅助换料工具图纸 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ESXH-770002-ECZS-18 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601917-ECZS | 大气排放阀整机鉴定证明文件 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770114-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-601918-ECZS | 设备鉴定报告 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHDW-770033-ECZS-0110 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601919-ECZS | 大气排放阀电气附件鉴定证明文件 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770112-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601920-ECZS | C-5安全级DCS隔离及去耦设计方案 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770150-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-601921-ECZS | 样机鉴定及覆盖性报告（WES系统蝶阀） | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHST-770042-ECZS-0118 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601922-ECZS | C-5安全级DCS缺省值设计方案 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770143-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601923-ECZS | C-5安全级DCS需求说明书 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770137-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601924-ECZS | C-5安全级DCS总体技术方案 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770138-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601925-ECZS | C-5安全级DCS优先级管理设计方案 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770139-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601926-ECZS | C-5安全级DCS应用软件开发计划 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770153-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601927-ECZS | C-5安全级DCS旁通设计方案 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770149-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-601928-ECZS | 行星齿轮减速箱试验大纲 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李久振 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHAP-770022-ECZS-0091 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601929-ECZS | 手动调节阀5RCS099VP | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770107-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601930-ECZS | SJNSWC0020AG(35)-总装图 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSF-770070-ECZS-0102 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601931-ECZS | 电缆采购技术规格书 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHAP-770046-ECZS-0094 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-601932-ECZS | C-5项目LOT230-1E级温度传感器及非标保护套管、扩大管采购项目非标保护套管、扩大管选型清单 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFLT-770007-ECZS-0230 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601933-ECZS | C-5项目LOT230-1E级温度传感器及非标保护套管、扩大管采购项目温度传感器总装图 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFLT-770006-ECZS-0230 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601934-ECZS | 常辅核级阀门气动装置出厂试验大纲 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSF-770072-ECZS-0102 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601935-ECZS | HH_BM_BL子项风冷螺杆冷水机组性能试验大纲 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENSL-770026-ECZS-131 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601936-ECZS | C-5项目小三箱电气图ETF电气就地箱 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFFZ-770024-ECZS-0188 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601937-ECZS | C-5项目小三箱电气图ETE电气就地箱 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFFZ-770023-ECZS-0188 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601938-ECZS | C-5项目小三箱电气图EEI核岛380VAC应急配电系统 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFFZ-770020-ECZS-0188 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601939-ECZS | 设备接口文件 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFMH-770012-ECZS-286 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601940-ECZS | 设备选型样本 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFMH-770008-ECZS-286 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601941-ECZS | C-5项目1E级K1类电缆 电缆技术参数表 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFSG-770004-ECZS-0181 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601942-ECZS | 优选装置控制系统电气元器件清单 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770038-ECZS-0038 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601943-ECZS | 400L桶自动取封盖装置控制系统电气元器件清单 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770039-ECZS-0038 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601944-ECZS | 初级压实机操作盒布置图 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770036-ECZS-0038 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601945-ECZS | 超级压实机接线箱布置图 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770037-ECZS-0038 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601946-ECZS | 设备安装程序及文件 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHAP-770044-ECZS-0094 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601947-ECZS | 屏蔽容器盖存放架 总图 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770055-ECZS-0037 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601948-ECZS | 浓缩液计量槽（ZST502BA） 总图 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770044-ECZS-0037 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601949-ECZS | 乏燃料贮存格架用中子吸收材料有效性试验验证装置 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ESXH-770009-ECZS-0019 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-17 | EDMB-601950-ECZS | 设备数据表 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENHT-770014-ECZS-137 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601951-ECZS | 快速接头制造工艺方案（制造大纲） | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENHT-770012-ECZS-137 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601952-ECZS | C-5项目小三箱电气图EEJ核岛380VAC应急配电系统 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFFZ-770019-ECZS-0188 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601953-ECZS | 紧固件采购技术条件 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHKQ-770027-ECZS-0093 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601954-ECZS | 机封冷却器采购技术条件 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHKQ-770028-ECZS-0093 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601955-ECZS | 联轴器采购技术条件 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHKQ-770026-ECZS-0093 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601956-ECZS | 机械密封采购技术条件 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHKQ-770025-ECZS-0093 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-601957-ECZS | 蝶式调节阀（闭环调节阀）电磁阀采购技术条件 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770119-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-601958-ECZS | C-5项目小三箱电气图EMT6.6kV交流应急电源切换及连接系统 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFFZ-770021-ECZS-0188 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-601959-ECZS | 发电机出厂试验大纲 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHPC-770041-ECZS-0158 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-601960-ECZS | 450t吊车安装图纸 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHWH-770011-ECZS-0033 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-601961-ECZS | （核级）焊接工艺评定 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHJ-770028-ECZS-0169 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-601962-ECZS | BE子项风冷螺杆冷水机组压缩机采购技术条件 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENSL-770029-ECZS-131 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-601963-ECZS | 工艺阀门清单 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHAP-770023-ECZS-0091 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601964-ECZS | 事故后取样用TMI板(5RNS003ED)总装配图 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770010-ECZS-45 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601965-ECZS | BOP蓄电池布局图和接线图 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFHJ-770014-ECZS-091 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-601966-ECZS | 非核级氢氧分析仪系统流程图、设备清单、铭牌图纸、样本 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770020-ECZS-243 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-601967-ECZS | C-5 DCS项目SA系统硬件需求规格书 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770190-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-601968-ECZS | C-5 DCS项目SA系统软件需求规格书 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770165-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-601969-ECZS | C-5 DCS项目DAS系统软件需求规格书 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770166-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-601970-ECZS | C-5 DCS项目DAS系统设计说明书 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-600058-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-601971-ECZS | C-5安全级DCS平台适用性分析报告 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770169-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-601972-ECZS | C-5 DCS项目非安全级DCS系统软件需求规格书 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-600059-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-601973-ECZS | C-5 DCS项目非安全级DCS系统需求规格书 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-600056-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601974-ECZS | 设备选型清单 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFMH-770009-ECZS-286 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-601975-ECZS | 液压阻尼器及模拟体结构外形图 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHGL-770002-ECZS-0072 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-601976-ECZS | 电缆特性参数清单（BOP系统设备） | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFZX-770017-ECZS-226A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-601977-ECZS | 表面涂漆技术规范 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSG-770080-ECZS-0085 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-601978-ECZS | 辅助吊车设计、计算说明书 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHKS-770019-ECZS-0032 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-601979-ECZS | 人桥吊车设计、计算说明书 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHKS-770018-ECZS-0032 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-601980-ECZS | 铸件采购技术规范 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSG-770027-ECZS-0086 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-601981-ECZS | 表面涂漆技术规范 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSG-770081-ECZS-0085 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601982-ECZS | 蒸发冷却式空气处理机组控制柜样机鉴定试验大纲 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENKL-770034-ECZS-0128 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-601983-ECZS | 人桥吊抗震计算报告 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHKS-770020-ECZS-0032 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-601984-ECZS | 油水分离器设备涂漆工艺 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHAB-770001-ECZS-0173 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-601985-ECZS | 气动调节阀外形图 | 2026-01-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770122-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-601986-ECZS | 设备接口文件（含安装图纸）-浮子流量计 | 2026-01-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFKS-770038-ECZS-0232 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-601987-ECZS | C-5项目小三箱电气图RFH燃料转运系统 | 2026-01-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFFZ-770022-ECZS-0188 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-601988-ECZS | C-5项目小三箱电气图RFT电气转接箱 | 2026-01-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFFZ-770025-ECZS-0188 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-601989-ECZS | 铭牌图纸（英文）-非核级压力、差压变送器 | 2026-01-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFKS-770014-ECZS-0232 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-601990-ECZS | 仪表选型样本-非核级压力、差压变送器 | 2026-01-24 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFKS-770044-ECZS-0232 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-601991-ECZS | 辅助吊抗震计算报告 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHKS-770023-ECZS-0032 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-17 | EDMB-601992-ECZS | 公接头LQZN-11TW-313SC总装配图 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENHT-770013-ECZS-137 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-601993-ECZS | 机组取样手套箱（5RNS630CQ）出厂试验程序 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770012-ECZS-45 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-601994-ECZS | 巴基斯坦C5机组电气贯穿件分布表 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFXC-770002-ECZS-278-8 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-601995-ECZS | WNC系统离心式冷水机组设备仪表和控制设备清单 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENGL-770031-ECZS-0132 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-601996-ECZS | 功能精度计算书-非核级压力、差压变送器 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFKS-770041-ECZS-0232 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-601997-ECZS | 非核级氢氧分析仪系统设备布置图 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770019-ECZS-243 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-601998-ECZS | 设计和计算说明书 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHST-770017-ECZS-0276 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-25 | EDMB-601999-ECZS | 设备接口文件（含安装图纸）-非核级压力、差压变送器 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFKS-770043-ECZS-0232 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-602000-ECZS | NANSSH0065组装图 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHNW-770009-ECZS-0104 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-602001-ECZS | 图纸（包括总图、装配图纸、填充环、模拟环、外形图、主要部件图等） | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHKH-770000-ECZS-0048 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-602002-ECZS | 设备数据表 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHKH-770003-ECZS-0048 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-602003-ECZS | 平衡阀性能试验大纲 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENXC-770019-ECZS-0141 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602004-ECZS | 压力边界说明 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSG-770061-ECZS-0085 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602005-ECZS | 截止阀外形图 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHAP-770053-ECZS-0094 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602006-ECZS | 闭环调节阀球阀设计计算书 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770126-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602007-ECZS | C-5项目小三箱电气图CIS堆腔注水冷却系统 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFFZ-770032-ECZS-0188 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602008-ECZS | C-5项目小三箱电气图EAV72小时交流不间断电源系统 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFFZ-770029-ECZS-0188 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602009-ECZS | C-5项目小三箱电气图EAU72小时交流不间断电源系统 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFFZ-770026-ECZS-0188 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-602010-ECZS | SJNSWB0020AG(35)电动截止阀装配图 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSL-770041-ECZS-0103 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602011-ECZS | 平板滤网抗震分析及计算报告 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHYZ-770011-ECZS-0162 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-602012-ECZS | 外购件采购技术条件 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENXC-770018-ECZS-0141 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602013-ECZS | 蒸发冷却式空气处理机组控制柜采购技术条件 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENKL-770035-ECZS-0128 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-602014-ECZS | 核级调节阀--气动蝶式调节阀数据表 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770116-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602015-ECZS | 柴油机单机试验大纲 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHPC-770043-ECZS-0158 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-602016-ECZS | 无损检测程序（规范级设备） | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770011-ECZS-45 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602017-ECZS | 设备电缆清单及电缆特性参数 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFZX-770003-ECZS-0226 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602018-ECZS | WNC系统离心式冷水机组设计规范书 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENGL-770023-ECZS-0132 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602019-ECZS | WWC系统冷却塔热力计算结果报告 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENGL-770030-ECZS-0132 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602020-ECZS | WWC系统离心式冷水机组设计规范书 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENGL-770023-ECZS-0132 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602021-ECZS | 快速接头表面清洁程序 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ENHT-770011-ECZS-137 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-602022-ECZS | 节流装置抗震分析报告 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHAP-770048-ECZS-0094 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-602023-ECZS | 大气排放阀限位开关技术条件 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770124-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-602024-ECZS | 主泵水力组件屏蔽容器安装及调试说明书 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770011-ECZS-0043 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-602025-ECZS | C-5项目1E级K1类电力、控制电缆鉴定试验报告 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFSG-770006-ECZS-0181 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-602026-ECZS | SANSWH0015FG(35)气动截止阀装配图 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHSL-600003-ECZS-0103 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-602027-ECZS | 出厂试验程序 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHCG-770012-ECZS-124B |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602028-ECZS | 减压阀和背压调节阀整机鉴定证明文件 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770128-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602029-ECZS | C-5安全级DCS仪控功能图基础功能模块说明 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EFCS-770198-ECZS-0214 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602030-ECZS | 厂内试验大纲 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李久振 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHZH-770011-ECZS-0170 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-602031-ECZS | C-5项目核岛液态流出物稀释泵叶轮动平衡试验程序 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李久振 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHGY-770000-ECZS-0285 |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-602032-ECZS | 喷漆规程 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHFS-770123-ECZS-112A |  |  |  | 结束15
审查意见单 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-602033-ECZS | 200L桶 总图 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | EHHW-770035-ECZS-0038 |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EDES-600122-EDMB | 逻辑开关技术规范书 Logic Switch Specification | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 马雪翠 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室 | 马雪翠 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室 | 郝庆福 | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EDES-600123-EDMB | 主变计量小室基础布置图Foundation layout plan of Main Transformer Metering Room(ET) | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 贾晓旭 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 张庆亮 | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EDES-600124-EDMB | 主变计量小室屋面布置图Roof layout of Main Transformer Metering Room(ET) | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 贾晓旭 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 张庆亮 | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EDES-600125-EDMB | 流量测量装置、液位变送器及就地指示仪表技术规范书 Flow Measuring Device, Level Transmitter, Field Indicating Instrument Specification | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 马雪翠 |  |  | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室 | 马雪翠 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室 | 郝庆福 | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EDES-600126-EDMB | 变送器技术规范书 Transmitter Specification | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室 | 池云莉,马雪翠 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室 | 郝庆福 | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EDES-600127-EDMB | 温度检测元件（热电偶、热电阻）技术规范书 Temperature Detecting Element (Thermocouple, Thermal Resistance) Specification | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室 | 池云莉,马雪翠 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控室 | 郝庆福 | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EDES-600128-EDMB | 节点详图JOINT DETAIL | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 池云莉,贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 张庆亮 | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EDES-600129-EDMB | 避雷针基础图Foundation Drawing of Lightning Rod | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 池云莉,贾晓旭 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 张庆亮 | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-600002-EDEW | 屏蔽容器盖存放架(5ZST501CQ) | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-601633-ECZB | 管道三维制作图 5RVD3364 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-601634-ECZB | 安全壳连续通风系统I/O清单 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601636-ECZB | 除盐水生产厂房及储罐 5ELU001TB主配电盘单线图 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601637-ECZB | 除盐水生产厂房及储罐 5ELV001TB主配电盘单线图 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601638-ECZB | 电气厂房消防系统整定值手册 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-601639-ECZB | 设备冷却水系统流程图（四） | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601640-ECZB | NX厂房 结构设计说明 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601641-ECZB | 核辅助厂房 5NX 15.450~24.000标高 墙NX7021,NX8021(续1)模板图 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601642-ECZB | 核辅助厂房 5NX 15.450~24.000标高 墙NX7021,NX8021模板图 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601643-ECZB | 核辅助厂房 5NX 15.450~24.000标高 墙NX7002,NX8002,NX7003,NX8003模板图 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601644-ECZB | 管道三维制作图 5WAI0082 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601645-ECZB | 管道三维制作图 5WAS0303 5WAS0303b | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601646-ECZB | 管道三维制作图 5WCC0320B | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601647-ECZB | 管道三维制作图 5WCC0126B | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601648-ECZB | 管道三维制作图 5WAI0516 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-601650-ECZB | 支吊架组装图 501X NX208.766 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-601651-ECZB | 支吊架组装图 501X NX208.762 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 修改 | 2026-01-21 | EDMB-601653-ECZB | 发电机并网系统画面 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 池云莉 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-601655-ECZB | 管道三维制作图 5WND0004 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-601656-ECZB | 支吊架组装图 501X NX208.741 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-601658-ECZB | 发电机并网系统画面 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束15
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFCS-600056-ECZS-0214 | C-5 DCS项目非安全级DCS系统需求规格书 | 2026-01-20 | 是 |  | 2026-01-23 | 3 | EDMB-601973-ECZS | 按时回复 | 范欣欣 |  |  | 赵泾雄 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 李颖d | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 |  | 李昌磊,廖圣勇,何庆镭,范欣欣,李颖d,白江斌,刘恒平 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFCS-600058-ECZS-0214 | C-5 DCS项目DAS系统设计说明书 | 2026-01-20 | 是 |  | 2026-01-23 | 3 | EDMB-601970-ECZS | 按时回复 | 范欣欣 |  |  | 赵泾雄 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 李颖d | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 |  | 李昌磊,廖圣勇,何庆镭,范欣欣,李颖d |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFCS-600059-ECZS-0214 | C-5 DCS项目非安全级DCS系统软件需求规格书 | 2026-01-20 | 是 |  | 2026-01-23 | 3 | EDMB-601972-ECZS | 按时回复 | 范欣欣 |  |  | 赵泾雄 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 李颖d | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 |  | 李昌磊,廖圣勇,何庆镭,范欣欣,李颖d,白江斌,刘恒平,李菁 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EFCS-600061-ECZS-0214 | C-5 DCS项目控制室盘台接地说明书 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 高媛 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 |  | 李昌磊,白江斌,高媛,刘恒平 | 仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 |  | 张帆 | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EFCS-600062-ECZS-0214 | C-5 DCS项目MCM-BUP-RSS切换设计方案 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 白江斌 | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 |  | 李昌磊,白江斌,刘廉隅 | 仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 |  | 张帆 | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFCS-600063-ECZS-0214 | C-5安全级DCS安全显示控制系统设计方案 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 |  |  | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 |  |  |  | 中核控制系统工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHSL-600003-ECZS-0103 | SANSWH0015FG(35)气动截止阀装配图 | 2026-01-23 | 是 |  | 2026-01-28 | 5 | EDMB-602026-ECZS | 按时回复 | 王勋 |  |  | 李久振 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,王思佳,王勋 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,工艺布置二室 | 万忠义,王亚群,蔺子尧,李铮铮,付煦,周涵旭,焦艳丽 |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EHZX-600000-ECZS-0155 | 非规范级接管、环等管件采购技术条件 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 贝晨 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 赵嘉明,贝晨,纪立军 |  |  |  |  | A | 1 |  |  |  |  | 结束
审查意见答复单 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ENZD-600000-ECZS-0129 | 渗透检验程序 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李丕陆 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆,何毅 |  |  |  | 中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 编制 | 2026-01-16 | EDMB--ECZB | 5NX -12.45m 电缆主托盘材料清单 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-180187-ECZB | 5PE 地下防水设计说明 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-180188-ECZB | 5NR -8.80m 电缆主托盘接地图设计说明 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-180189-ECZB | 5NL -12.50m 电缆主托盘接地图设计说明 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-180190-ECZB | 5NF -12.20m 电缆主托盘接地图设计说明 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-180191-ECZB | 结构设计说明 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-180192-ECZB | 5NK反应堆厂房38.420m及41.180m标高环形平台钢结构设计说明 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-180193-ECZB | 结构设计说明 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-180194-ECZB | 5NL标高-5.250m二次钢结构施工图 结构设计说明 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-180195-ECZB | 5NL标高-0.050m二次钢结构施工图 结构设计说明 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-180196-ECZB | 结构设计说明 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-180197-ECZB | 5NV标高0.500m二次钢结构施工图结构设计说明 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-180198-ECZB | 5NJ外层安全壳外挂水箱施工钢平台 结构设计说明 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-180199-ECZB | 结构设计说明 General Structure Notes | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-180200-ECZB | 5ND厂房 标高4.475~7.950板、墙配筋图 结构设计说明 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 7 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-180201-ECZB | 5NL 标高 4.750~8.450m板、墙体配筋图 结构设计说明 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 9 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-180202-ECZB | 5ND厂房 标高4.750～7.950 结构设计说明 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-180203-ECZB | 5NS内部结构标高13.500m板配筋图 结构设计说明 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-180204-ECZB | 5NS内部结构标高7.500m板配筋图结构设计说明 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-180206-ECZB | 5ND 4.800F标高装修施工图 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-180207-ECZB | 5NR ±0.000F标高装修施工图 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-180208-ECZB | 5NJ外层安全壳筒体(±0.000m~16.000m)模板图 结构设计说明 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-180209-ECZB | 5NA 标高-8.800~-0.050m 墙体配筋图 结构设计说明 5NA level-8.800~-0.050m Wall Reinforcement General Structure Notes | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 8 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-180210-ECZB | 5NR 标高±0.000m二次钢结构施工图结构设计说明 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-180211-ECZB | 结构设计说明 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-180212-ECZB | NY厂房 -8.800标高筏基模板图 结构设计说明 NY Building Level -8.800 Raft Formwork General Structure Notes | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-180213-ECZB | 5NU -3.300F标高装修施工图 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-180214-ECZB | 5NE 4.800F 标高装修施工图 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-180215-ECZB | 5NR -5.250m VMO系统管道平面图（一） | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-180216-ECZB | 5NS内部结构标高3.60m二次钢结构图 结构设计说明 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-180217-ECZB | 反应堆堆腔水池不锈钢覆面总布置俯视图 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 4 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-180218-ECZB | 结构设计说明 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-180219-ECZB | 结构设计说明 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张雄谦 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束
FU通知单 | 发文 | 待发布 | 2026-01-27 | EDMB-180220-ECZB | 5NP -4.200F标高装修施工图 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 发送
FU通知单 | 发文 | 待发布 | 2026-01-28 | EDMB-180221-ECZB | 5NW 标高-2.800m～10.800m二次钢结构施工图结构设计说明 5NW Level -2.800m～10.800m Steel Platform Detail General Structure Notes | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 发送
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ECZB-000005-EFPO | 关于商请贵司启动役检大纲编制的函 | 2026-01-19 | 否 | 2026-01-29 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司-设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司.设计管理部,工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室 | 李鸿翼,李久振,黄良,胡建成 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | ECZB-000355-EDES | 关于升版C-5项目常规岛相关ICM接口控制手册的函 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 司珀豪 | 河北分公司.电气自动化所,工程设计管理部.设计控制科,电气设计所.电气一室,河北分公司.电力工程研究设计所 | 仪控二室,仪控室 | 李鹏,李丹a,姚立珊,池云莉,司珀豪 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | ECZB-001619-EDMB | 关于发送C-5项目基坑监测第68期周报的函 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 总图地质所.总图规划二室 | 苏宇琪 | 建筑结构所-结构三室 | 沈亮 | 总图地质所.放射性废物处置室,建筑结构所.结构五室,总图地质所.总图规划二室,建筑结构所.结构二室,建筑结构所.建筑二室,建筑结构所.结构三室,建筑结构所.结构一室,总图地质所.岩土设计室,工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.建筑结构所,总图地质所.总图规划一室,建筑结构所.结构四室 | 结构一室 | 夏加国,刘秀丽g,尹晓展,苏宇琪,彭博,马增翠,张莉b,赵金涛,建筑结构所文档,总图地质所文档,陈立伟,张剑涛,王涛,蔡利建,陈健,刘焰,陈焰,马佳,沈亮,刘少鹏,马英,张亮,于跃,李杰,冯芝茂,高爱平,王威,王海龙d | 河北分公司.建筑结构所,建筑结构所.结构一室,河北分公司.设计管理部,建筑结构所.结构二室 | 建筑总图室,结构一室 | 河北建筑结构所文档员,刘昱,梁耀龙,梁卿达,李鸿翼,靳鹏,赵丹,陈超群 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | ECZB-001620-EDMB | 关于C-5项目除氧器接口重新打开的申请事宜 | 2026-01-15 | 是 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 5 | EDMB-001179-ECZB | 延误回复 | 李永丹 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 封昊伟 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所,工程设计管理部.设计控制科 | 工艺布置一室,仪控一室 | 刘勇兵,封昊伟,李永丹,李丹a | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | ECZB-001621-EDMB | 关于提供SC室内标高以及SP布置图的信函 | 2026-01-15 | 是 | 2026-01-31 | 2026-01-26 | 11 | EDMB-001199-ECZB | 按时回复 | 梁耀龙 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 梁耀龙 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁耀龙 | 河北分公司.建筑结构所 | 建筑总图室 | 梁耀龙 | 总图地质所.总图规划二室,总图地质所.岩土设计室,河北分公司.建筑结构所,总图地质所.总图规划一室,总图地质所.放射性废物处置室 | 结构一室 | 苏宇琪,总图地质所文档,陈立伟,张亮,王威,夏加国 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | ECZB-001622-EDMB | 关于发送C-5项目基坑监测第67期周报的函 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 建筑结构所-结构三室 | 沈亮 | 河北分公司.建筑结构所,总图地质所.总图规划一室,建筑结构所.结构四室,建筑结构所.结构二室,建筑结构所.结构三室,建筑结构所.结构一室,总图地质所.总图规划二室,建筑结构所.建筑二室,建筑结构所.结构五室,工程设计管理部.设计管理科,总图地质所.岩土设计室,总图地质所.放射性废物处置室 | 结构一室 | 张亮,王威,王海龙d,彭博,王涛,蔡利建,赵金涛,苏宇琪,马增翠,陈健,刘焰,陈焰,张莉b,马佳,沈亮,高爱平,建筑结构所文档,总图地质所文档,陈立伟,马英,刘少鹏,于跃,李杰,冯芝茂,夏加国,刘秀丽g,尹晓展 | 建筑结构所.结构二室,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.设计管理部,建筑结构所.结构一室 | 结构一室,建筑总图室 | 陈超群,梁卿达,李鸿翼,河北建筑结构所文档员,靳鹏,赵丹,刘昱,梁耀龙 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-001623-EDMB | 关于K-2 K-3项目DEN落实至C-5项目的函 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘祖全 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.设计管理部,河北分公司.建筑结构所 | 电气室,仪控一室,仪控二室,工艺系统室,工艺布置一室,结构一室 | 张弘c,卢欣基,王传悦,檀博轩,赵彩霞,田梦晴,李浓,蒲红宇,周明鑫,韩冰,刘祖全,苑若彤,王倩,李丕陆,刘玉磊,胡建成,王智勇,刘绪金,许春辉,周智昊,封昊伟,黄良,房志刚,张学朔,张晓云,河北电气自动化所文档员,张亮 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-001624-EDMB | 关于发送C-5项目2026年1月份PSAR行动项的函 | 2026-01-16 | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 10 | EDMB-001200-ECZB | 延误回复 | 唐铭浩 |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 王少杰 | 建筑结构所-建筑二室 | 马增翠 | 建筑结构所.结构一室,建筑结构所.结构二室,建筑结构所.建筑二室,工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室,建筑结构所.结构三室,建筑结构所.结构四室,工程设计管理部.设计管理科,建筑结构所.结构五室 |  | 赵金涛,彭博,王涛,马增翠,唐铭浩,赵嘉明,薛卫光,刘玉林,陈健,高爱平,王海龙d,王少杰,刘秀丽g |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-001625-EDMB | 关于升版C-5项目电气贯穿件ICM接口控制手册（B版）的函 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计控制科 | 李丹a |  |  | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,电气室 | 李鹏,朱佩晓 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-001626-EDMB | 关于发送C-5项目2025年下半年现场设计代表评价结果的函 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 核设备所 | 梁文元 |  |  | 核设备所,工艺系统研究设计所.总体布置室,河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,结构二室 | 梁文元,杜晓彬,杨涛,裴晓波,张乾鹏 | 河北分公司.电力工程研究设计所,核设备所.核燃料运输与工艺室,工艺系统研究设计所.辅助系统室,河北分公司.设计管理部 |  | 池云莉,李云华,赵嘉明,李鸿翼 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-001627-EDMB | 关于盖米电动气动中线蝶阀和隔膜阀颜色事宜的澄清的回复 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 潘亭 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电力工程研究设计所 | 结构一室,机务室 | 张亮,潘亭,河北电力工程设计所文档员 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 机务室 | 王立恒,池云莉 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+ | EDMB-001137-ECZB
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ECZB-001628-EDMB | 关于邀请参加C-5项目移动式冷却器等设备技术交流会的函 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李久振 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 米海霞 | 河北分公司.电力工程研究设计所,工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.设计管理部,河北分公司.核工程研究设计所 | 设备室,工艺室,通信室 | 河北电力工程设计所文档员,李久振,黄良,米海霞,董朝盼,河北核工程设计所文档员,肖占方,于颖琪,张延景 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.电力工程研究设计所,北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 结构一室,设备室,机务室,放射性废物管理一室 | 张亮,姜晓阳,王立恒,潘亭,赵景宇 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+ | EDMB-001144-ECZB
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ECZB-001629-EDMB | 关于申请C-5项目核岛风阀、核岛防火阀与排烟阀接口打开事宜 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部-设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控二室,暖通室,工艺系统室 | 李鹏,白冬梅,路同祝,李丕陆 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ECZB-001630-EDMB | 关于防火门事宜的澄清需求 | 2026-01-19 | 是 | 2026-01-31 | 2026-01-27 | 8 | EDMB--ECZB | 按时回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 总体所.总体一室 | 胡宗文 | 总体所-消防安全室 | 林武清 | 总体所.总体一室,总体所.消防安全室 |  | 胡宗文,刘韦岩,林武清 | 核设备所.非标设备室,建筑结构所.建筑二室,核设备所.核燃料运输与工艺室,建筑结构所.结构二室 |  | 李海涛,马增翠,李云华,彭博,房柯 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+ |  |  |  |  | 绑签
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ECZB-001631-EDMB | 关于审查本地化HI子项图纸的事宜 | 2026-01-19 | 否 | 2026-02-14 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马骏 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.建筑结构所 | 仪控一室,暖通室,水工室,通信室,工艺系统室,电气室,工艺布置一室,结构一室,力学室,建筑总图室,设备室,工艺室,工艺布置二室,仪控二室 | 河北核工程设计所文档员,封昊伟,白冬梅,祁华标,柳文旭,白兰,刘凯,张子杰,杨振国,万忠义,马骏,张五怡,尚文斌,河北电气自动化所文档员,梁卿达,齐建华,河北建筑结构所文档员,河北核电工艺所文档员,王智勇,张海波a,靳鹏,肖占方,于颖琪,张延景,段泽萌,张晓云,王亚群,刘卫隆,张亮,梁耀龙,刘玉磊,侯锋,孙晓红,高汉桥 | 河北分公司.核工程研究设计所 | 通信室 | 何正阳 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | ECZB-001632-EDMB | 关于基于既定施工顺序的核岛厂房全周期沉降预测报告的函 | 2026-01-20 | 否 | 2026-01-23 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 建筑结构所.结构二室 | 赵丹 | 建筑结构所-结构二室 | 杨孝移 | 总图地质所.岩土设计室,建筑结构所.结构二室 |  | 张剑涛,赵丹,任合欢,杨孝移,陈健,刘翔宇 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ECZB-001633-EDMB | 关于提交C-5项目环境辐射与气象监测系统设备IED清单备案的函 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李鹏 | 仪控设计所.辐射监测室,河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控二室 | 仪控二室 | 李佳睿,郑皓,李鹏,李昌磊,秦文超 | 工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.辐射监测室 | 仪控二室 | 陈焰,胡骏驰,曹红梅,张伟明,章爱平 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | ECZB-001634-EDMB | 关于近期申请调整设计三级计划的答复 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.设计管理部 | 魏晰茹 | 河北分公司-设计管理部 | 魏晰茹 | 河北分公司.设计管理部 |  | 魏晰茹 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.设计管理部 | 建筑总图室,仪控一室 | 陈思思,封昊伟,黄良 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1 | EDMB-001183-ECZB;EDMB-001186-ECZB
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | ECZB-001635-EDMB | 关于发送C-5项目核岛厂房2025年12月沉降观测成果报告修订的函 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 建筑结构所.结构二室 | 陈健 | 建筑结构所-结构三室 | 沈亮 | 建筑结构所.结构五室,建筑结构所.结构四室,建筑结构所.结构二室,建筑结构所.结构三室,建筑结构所.建筑二室,建筑结构所.结构一室,总图地质所.岩土设计室 |  | 刘秀丽g,王冠通,陈健,忻嘉,马佳,沈亮,赵丹,高爱平,马增翠,彭博,王涛,王健,蔡利建,赵金涛,单海军,顾晓龙,任合欢,马英,杨孝移,苑昕,张莉b,刘翔宇,王海龙d,陈超群,王晓奇,于跃,李杰,冯芝茂 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | ECZB-001636-EDMB | 关于WGD设计相关澄清的事宜 | 2026-01-21 | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 6 | EDMB-001202-ECZB | 按时回复 | 刘彤宇 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.核电工艺所 | 李丕陆 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置一室,工艺系统室 | 刘彤宇,万忠义,栗涛,李丕陆 | 河北分公司.电力工程研究设计所,河北分公司.建筑结构所 | 结构一室 | 池云莉,张亮 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ECZB-001637-EDMB | 关于PAEC对C-5项目初步设计阶段建筑立面配色方案确认意见的函 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 建筑结构所.结构二室 | 彭博 | 建筑结构所-建筑二室 | 朱琳 | 建筑结构所.建筑二室,河北分公司.建筑结构所,建筑结构所.结构二室 | 建筑总图室 | 闫华琛,张湉,彭博,朱琳,韩雅轩,马增翠 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.电力工程研究设计所,建筑结构所.建筑二室 | 结构一室,建筑总图室,仪控一室 | 张亮,河北建筑结构所文档员,梁耀龙,梁卿达,封昊伟,池云莉,韩雅轩,靳鹏 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+ | EDMB-000284-ECZB;EDMB-001174-ECZB
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ECZB-001638-EDMB | 关于发送C-5项目基坑监测第69周月报的函 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 建筑结构所-结构三室 | 沈亮 | 河北分公司.建筑结构所,总图地质所.总图规划一室,建筑结构所.结构四室,建筑结构所.结构一室,建筑结构所.结构二室,总图地质所.总图规划二室,建筑结构所.建筑二室,建筑结构所.结构三室,工程设计管理部.设计管理科,总图地质所.岩土设计室,总图地质所.放射性废物处置室,建筑结构所.结构五室 | 结构一室 | 张亮,王威,王海龙d,赵金涛,彭博,苏宇琪,马增翠,王涛,蔡利建,马佳,张莉b,高爱平,陈焰,沈亮,陈健,陈立伟,马英,建筑结构所文档,总图地质所文档,于跃,刘少鹏,李杰,冯芝茂,夏加国,刘秀丽g | 河北分公司.建筑结构所,建筑结构所.结构二室,河北分公司.设计管理部,建筑结构所.结构一室 | 结构一室,建筑总图室,结构二室 | 梁卿达,陈超群,赵丹,靳鹏,李鸿翼,王银平,河北建筑结构所文档员,刘昱,梁耀龙 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | ECZB-001639-EDMB | 关于明确核岛厂房洞口内壁是否油漆施工的函 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-01 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司-建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.设计管理部 | 结构一室,建筑总图室 | 梁卿达,河北建筑结构所文档员,靳鹏,李鸿翼,梁耀龙 | 建筑结构所.建筑二室,核设备所.核燃料运输与工艺室,建筑结构所.结构二室 |  | 马增翠,李云华,彭博 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+ | EGHN-001019-ECZB
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | ECZB-001640-EDMB | 关于提供HI子项WAI系统设计输入以及HIHR子项接口信息平面图的事宜.pdf | 2026-01-27 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 |  |  | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室 | 张亮 | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺布置二室,工艺系统室 | 王亚群,李丕陆 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | ECZB-001643-EDMB | 关于PAEC对PSAR行动项19.2-967的审查意见 | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 |  |  | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 赵嘉明 | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 王少杰 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | ECZB-200045-EDMB | 关于发送中国中原C-5项目部2026年度质保监查/监督计划的函 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 质量保证部 | 惠少远 |  |  | 质量保证部 |  | 惠少远 | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 李久振,王少杰 | 中国中原对外工程有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | ECZS-000056-EDNC | 关于审核《C-5项目核岛低压配电柜和稳压器电加热电源配电柜设备鉴定大纲》事宜 | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-04 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | ECZS-000068-EDMB | 关于RCC-M1、2、3级管道法兰用紧固件垫片澄清的函 | 2026-01-15 | 否 | 2026-01-23 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-总体布置室 | 贝晨 | 工艺系统研究设计所.总体布置室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 彭立,赵嘉明,贝晨 | 河北分公司.核电工艺所 | 水工室,力学室,工艺布置一室,工艺布置二室,暖通室,工艺系统室 | 赵华伟,刘宇晗,河北核电工艺所文档员,张海波a,牛向阳,胡建成,万忠义,王亚群,桂秋媛,眭洪涛,白冬梅,侯锋,刘建栋,刘卫隆,白兰 | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | ECZS-000069-EDMB | 关于邀请贵司专家参加C-5项目核级与非核级可视流动指示器技术讨论会的函 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 李久振 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 万忠义 | 工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.设计管理部,河北分公司.核电工艺所,北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所 | 暖通室,工艺布置二室,工艺系统室,力学室,水工室,放射性废物管理一室,工艺布置一室 | 李久振,黄良,白冬梅,王亚群,白兰,河北核电工艺所文档员,张海波a,侯锋,赵景宇,万忠义 | 河北分公司.核电工艺所,工艺系统研究设计所.安全系统室,北京核化工研究设计院.放射性废物管理工程所,工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 工艺系统室,放射性废物管理一室 | 刘世龙,白兰,王思佳,王鹤飞,刘加志,李丕陆,赵景宇,房丽萍,赵嘉明 | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | ECZS-000070-EDMB | 关于传递SBO电源系统柴油发电机组以及BOP应急柴油发电机组设备接口手册的函 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计控制科 | 李丹a |  |  | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.设计管理部 | 电气室,建筑总图室,仪控二室,结构一室,仪控一室 | 河北建筑结构所文档员,朱佩晓,梁耀龙,刘玉磊,靳鹏,张亮,黄良,封昊伟,张晓云,河北电气自动化所文档员,默子涵,梁卿达,王智勇 | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ECZS-000071-EDMB | 关于补充提交HH厂房子项冷水泵设备筏基开口项相关资料信息 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.核工程研究设计所 | 暖通室,工艺系统室,工艺布置二室,结构一室,设备室,工艺布置一室,水工室 | 杨振国,张子杰,河北核电工艺所文档员,赵若愚,王亚群,冯乾,白兰,张亮,张进学,王鹤飞,肖占方,万忠义,白冬梅,侯锋,高汉桥 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | ECZS-000072-EDMB | 关于邀请贵司专家参加C-5项目厂区无线电话系统技术讨论会的函 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张亮 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室 | 张亮 | 河北分公司.核工程研究设计所,河北分公司.设计管理部 | 通信室,设备室,工艺室 | 焦子跃,张延景,肖占方,于颖琪,黄良,河北核工程设计所文档员 | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | ECZS-000073-EDMB | 关于C-5项目1E级温度传感器及非标保护套管、扩大管设备5CAM001MT、5CAM002MT相关接口信息升版提交的事宜 | 2026-01-20 | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 6 | EDMB-000052-ECZS | 按时回复 | 杨耀钧 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 封昊伟 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 杨耀钧,刘玉磊,王智勇,李鹏,张晓云,封昊伟,河北电气自动化所文档员 |  |  |  | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1 | EDMB-001177-ECZB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | ECZS-000074-EDMB | 关于申请C-5项目核岛空调CCV接口重新打开事宜 | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-27 | 6 | EDMB--ECZS | 按时回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部-设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a | 河北分公司.核电工艺所 | 暖通室,工艺系统室 | 白冬梅,何海峰,李丕陆 | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1+ |  |  |  |  | 设总审定
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | ECZS-000075-EDMB | 对重新打开IDA试验数据采集系统技术规格书（含IDA／TRA／SOE信号清单）接口（IDA DCS 01 01 B EFCS）的申请回复 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计控制科 | 李丹a |  |  | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a | 仪控设计所.仪控二室 |  | 李昌磊 | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1 | EDMB-000048-ECZS
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | ECZS-000076-EDMB | 关于申请C-5项目CAV接口重新打开事宜 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计控制科 | 李丹a |  |  | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏 | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | ECZS-000077-EDMB | 关于申请C-5项目常规岛冷却塔DP和PE接口重新打开事宜 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部-设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室 | 张亮 | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | ECZS-000078-EDMB | 关于技术规格书中引用技术条件1818T3085的事宜 | 2026-01-26 | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 1 | EDMB--ECZB | 按时回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工程设计管理部-设计管理科 | 李久振 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室,工程设计管理部.设计管理科 |  | 赵嘉明,张吉来,薛卫光,李久振 | 核设备所.核燃料运输与工艺室,公用系统所.水工工艺二室,工程设计管理部.设计管理科 |  | 李云华,杨嘉,李久振 | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1 |  |  |  |  | 审核
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | ECZS-000079-EDMB | 关于申请C-5项目WEC系统水冷式冷水机组接口重新打开事宜 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计控制科 | 李丹a |  |  | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 封昊伟,李鹏 | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | ECZS-000080-EDMB | 关于申请C-5项目接口重新打开事宜 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计控制科 | 李丹a |  |  | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a | 河北分公司.核电工艺所 | 工艺系统室 | 李丕陆 | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | ECZS-000081-EDMB | 关于申请核辅助厂房吊车布置图及土建条件接口重新打开的函的回复 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 |  |  | 河北分公司.设计管理部 |  | 黄良 | 河北分公司.核电工艺所,工程设计管理部.设计控制科 | 工艺布置一室 | 胡建成,李丹a | 中国中原对外工程有限公司（采购部） | A | 1 | EDMB-000051-ECZS
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EDES-000228-EDMB | 提供《常规岛主厂房基础沉降计算报告（C 版）》 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 建筑结构所.结构二室 | 陈健 | 建筑结构所-结构二室 | 杨孝移 | 建筑结构所.结构二室 |  | 陈健,赵丹,任合欢,杨孝移 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 土建室 | 池云莉,贾晓旭 | 华东电力设计院有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EDES-000230-EDMB | 回复“GT廊道与常规岛结构实体接口” | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 申浩 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,建筑总图室,结构二室 | 河北建筑结构所文档员,张亮,靳鹏,周铭海,申浩,张亚涛,梁卿达,梁耀龙 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 | EDMB-000305-EDES
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EDES-000232-EDMB | 答复请协助审查C-5 DCS项目DCS-TG双向通讯设计说明书 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 李颖d | 仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室,仪控设计所.仪控二室 |  | 廖圣勇,李颖d,何庆镭,李昌磊,范欣欣 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 | EDMB-000307-EDES
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EDES-000233-EDMB | 关于C-5项目派遣设计工代的函（八） | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-05 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 池云莉 | 河北分公司.电力工程研究设计所,工艺系统研究设计所.总体布置室 |  | 池云莉,杜晓彬 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | 1+
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | EDES-000234-EDMB | 常规岛关于1818项目《电缆特性代码编制规定及物项编码清单》的回复 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 封昊伟 |  |  | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 封昊伟 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 | EDMB-000302-EDES
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | EDES-000235-EDMB | 答复关于C5项目发电机停运策略及有关参数的咨询 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 总体所.总体一室 | 胡宗文 |  |  | 总体所.总体一室 |  | 胡宗文 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 | EDMB-000310-EDES
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | EDES-000236-EDMB | 答复关于转发C5项目LOT1 B版端子接线清单的图文传真 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 |  |  | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏 |  |  |  | 华东电力设计院有限公司 | A | 1 | EDMB-000311-EDES
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-000008-EDNS | 关于取排水工程设计代表的函 | 2026-01-16 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-000009-EDNS | 关于对中船第九设计研究院工程有限公司质保监查的通知 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-000010-EDNS | 关于取排水工程相关子项的初步设计概算工作安排 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-000011-EDEW | 提供水泥固化线部分设备数据表及简图 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-000012-EDNT | 关于“C-5取水头部监控信号传送至DCS仪控任务书-更新”的回复 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNT-000018-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-000046-ECZS | 对关于C-5项目TCS及TSI系统接地方案审查事宜的回复 | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZS-000064-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-000047-ECZS | 请协助确认截止阀（苏阀）阀门用电需求C版最新意见的函 | 2026-01-20 | 否 | 2026-01-23 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-000048-ECZS | 关于重新打开IDA试验数据采集系统技术规格书（含IDA/TRA/SOE信号清单）接口（IDA DCS 01 01 B EFCS）的申请 | 2026-01-20 | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-27 | 7 | ECZS-000075-EDMB | 按时回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-000049-ECZS | 对《关于PF子项消防系统蝶阀5FSW001／002VE电装相关信息的函》的答复 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZS-000066-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-000050-ECZS | 关于提供C5项目RBM/REB/ZBR/ZST/ZLT伴热管道清单的函 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-000051-ECZS | 关于申请核辅助厂房吊车布置图及土建条件接口重新打开的函 | 2026-01-23 | 是 |  | 2026-01-28 | 5 | ECZS-000081-EDMB | 按时回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计控制科 | 李丹a |  |  | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a |  |  |  | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-000052-ECZS | 关于C-5项目1E级温度传感器及非标保护套管、扩大管设备5CAM001MT、5CAM002MT相关接口信息升版的答复 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZS-000073-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-000053-ECZS | 关于C-5项目孤岛运行循泵相关的分析工作的回函的答复 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 王少杰 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 王少杰 |  |  |  | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZS-000067-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-000310-EDES | 关于C5项目发电机停运策略及有关参数的咨询 | 2026-01-19 | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 9 | EDES-000235-EDMB | 按时回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-000311-EDES,EDMB-000714-EDNC | 关于转发C5项目LOT1 B版端子接线清单的图文传真 | 2026-01-26 | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 2 | EDES-000236-EDMB | 按时回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-000312-EDES | 关于申请重新打开外部接口“TTB系统第三张流程图（TTB TFE 01 01 E B）”的函 | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-000313-EDES | 请贵院配合确认1818项目施设分级文件建构筑物部分 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-13 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-000314-EDES | 关于申请TK CB 11 01 B E接口重新打开的函 | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-000315-EDES | C5项目初步设计概算编制大纲 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-000316-EDES | 关于《补充循环水进水管道》变更的意见 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDES-450026-ECZB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-08 | EDMB-000697-EDNC | 提供5B70分区与RCS相接管道模型及图纸信息 | 2026-01-14 | 否 | 2026-01-31 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNC-000579-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-000698-EDNC | 请协助审查1818恰希马核电站5号机组RCS/PRS系统截止阀相关图纸 | 2026-01-14 | 是 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 12 | EDNC-000606-EDMB | 延误回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-000699-EDNC,EDMB-000309-EDES | C-5项目设计接口手册变更单第034期 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-000700-EDNC | 反馈已完成计算的桥架支架力学计算结果 | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-21 | 6 | EDNC-000601-EDMB | 按时回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-000701-EDNC | 对来文“EDNC-000589-EDMB关于反应堆冷却剂泵垂直支承油漆用量对地坑过滤器影响评估”的回复 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNC-000589-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-000702-EDNC | 关于转发供货商提交的C-5项目1E级温度传感器文件的函 | 2026-01-16 | 否 | 2026-01-28 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-000703-EDNC | 请协助补充核查核级阀门的瞬态参数（厂家来文号：EHSF-400013-ECZS-0102） | 2026-01-16 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵嘉明 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-000704-EDNC | 关于对请贵司协助确认《RPS系统需求规范书》C版内容的回复 | 2026-01-18 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNC-000582-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-000705-EDNC | 关于补充“核岛厂房沉降观测数据分析报告-第三期”3.4 节内容的文函 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-000706-EDNC | 提供18185NS-JGS10升版会签图纸 | 2026-01-21 | 否 | 2026-01-31 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-000707-EDNC | 关于1818项目B43分区RVD、RNS系统与RCS系统相接管道力学计算问题的函 | 2026-01-21 | 否 | 2026-01-27 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-000708-EDNC | 对C5上充流量调节阀总装图的答复 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNC-000594-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-000709-EDNC | 请贵院配合确认C5项目施工图设计文件-核电厂安全功能和设备分级内容 | 2026-01-22 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-000710-EDNC | 对LOT2功能分配结果意见的回复 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNC-000586-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-000711-EDNC | 针对EDNC-000598-EDMB-关于1818G4034《核级截止阀采购要求和清单》最新版文件B版（DEN002）RCS/PRS 系统截止阀相关特殊要求确认的函的意见答复 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNC-000598-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-000712-EDNC | EHSF-770075-ECZS-0102 中核苏阀升版1818项目RCS、PRS系统闸阀图纸 | 2026-01-23 | 否 | 2026-01-29 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNC-000495-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-000713-EDNC | 请贵院提供负责范围内气动阀门清单、布置位置以及I&C文件的函 | 2026-01-26 | 否 | 2026-01-31 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-000715-EDNC | 请协助审查C-5 DCS项目非安全级DCS系统硬件设计说明书等3份文件 | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-02 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-000716-EDNC | 向贵院转发C5项目非核级压力变送器样本、选型清单、接口文件和功能精度计算书 | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-000717-EDNC | 关于转发DCS供货商提交的C-5安全级DCS仪控功能图基础功能模块说明的函 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-03 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-000718-EDNC | 请协助审查1818恰希马核电站5号机组RCS/PRS系统截止阀相关图纸 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-000719-EDNC | 请贵院协助审查隔膜阀RCS890VY、RCS891VY图纸的函 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-02 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-000720-EDNC | 关于主泵各冷却器对应热负荷的澄清 | 2026-01-27 | 否 | 2026-02-03 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-000722-EDNC | 巴基斯坦恰希玛核电厂五号机组事故规程关键安全功能状态树中限值曲线的计算 | 2026-01-28 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 待发布 | 2026-01-19 | EDMB-000723-EDNC | 提供SLB 事故下安全壳响应分析结果（DAS 论证）-补充各工况达到峰值的时间 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNC-000593-EDMB |  |  |  | 发送
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-001178-ECZB | 关于主托盘支吊架膨胀锚栓计算事宜 | 2026-01-14 | 否 | 2026-02-09 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-001179-ECZB | 对“关于C-5项目除氧器接口重新打开的申请事宜”的回复 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001620-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-001180-ECZB | 关于协调EM4专业在役检查焊缝清单制约因素的函件 | 2026-01-14 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-001181-ECZB | C5项目PSAR C5PLQ-11-1257行动项的回函 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-001182-ECZB | 请中原公司协调设备厂家评估C-5项目循泵应对瞬态的能力 | 2026-01-14 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZS-000067-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-001183-ECZB | 关于申请18185NF-JGS51图册延期的函 | 2026-01-15 | 否 | 2026-01-23 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-001184-ECZB | 对大宗材料规格书与ISO图信息不一致问题的答复 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001575-EDMB,ECZB-001574-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-001185-ECZB | 关于C5项目锅炉房子项重油储罐基础确认的函 | 2026-01-16 | 否 | 2026-01-22 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-001186-ECZB | 关于调整核岛土建施工图18185ND-JZS52出版时间及合并NP厂房核岛安装施工图的函 | 2026-01-19 | 否 | 2026-01-30 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-001187-ECZB | 关于巴方对C-5项目本地化II-A类子项BT&PF所提第1、2批问题的答复 | 2026-01-18 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001614-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-001188-ECZB | 关于1818工程反应堆厂房Q层主蒸汽管道用混凝土支墩做法事宜 | 2026-01-19 | 否 | 2026-01-23 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 3 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-001189-ECZB | 提供C-5项目专业总师驻场信息 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-001190-ECZB | 关于C-5项目暖通设备接口与DEN参数差异事宜的回复 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001601-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-001191-ECZB | 关于核岛厂房增加竖向通视孔的回函 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001606-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-001192-ECZB | 关于提供C-5项目轻小型起吊设备轨道备料清单的答复 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001603-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-001193-ECZB | 回复关于IRS事件报告9321号在C-5项目中进行排查及答复的函 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001610-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-001194-ECZB | 关于“《关于预制楼梯设计的函》（ECZB-001604-EDMB）”的答复 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001604-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-001195-ECZB | 关于C-5项目重要厂用水系统水质保持试验及水样获取方式的设计方决策 | 2026-01-21 | 否 | 2026-02-28 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-001196-ECZB | 关于“关于确认PC循环水泵房是否可使用本地化钢筋代换的函”的答复 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 2 | ECZB-001618-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-001197-ECZB | 关于提供C5 PLQ-06-517、C5 PLQ-06-529更新答复的函 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 王少杰 | 工程设计管理部-设计管理科 | 王少杰 | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 王少杰 |  |  |  | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-001198-ECZB | 关于报送C-5项目现场设计代表队2026年2月人员休假离场的函 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-001199-ECZB | 关于提供SC室内标高以及SP布置图的回函 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001621-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-001200-ECZB | C-5项目PSAR承诺项C5PLQ-03-1487，C5PLQ-03-1490，C5PLQ-06-1110响应情况 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 王少杰 |  |  | 工程设计管理部.设计管理科 |  | 王少杰 |  |  |  | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001624-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-001201-ECZB | 关于C-5项目新增廊道入口门技术规格书的函 | 2026-01-26 | 否 | 2026-02-02 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-001202-ECZB | 关于WGD设计澄清的回复Response to Clarification on WGD System Design | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | ECZB-001636-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-28 | EDMB-001203-ECZB,EDMB-000721-EDNC,EDMB-000317-EDES,EDMB-000003-EMKB | 关于发布C-5项目地基沉降分析、监测与处理专项工作大纲（设计部分） B版的通知 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-200022-ECZB | 关于报送2025年4季度C-5项目设计质量趋势分析报告的函 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-200028-EDNC | 关于对中国核动力研究设计院2025年质保监查CAR、OBN关闭的函 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | 1 | EDNC-000583-EDMB |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMC-000009-EDNC | 关于NS内部结构+7.500m楼板稳压器锚固架钢套管规格变更申请的函 | 2026-01-16 | 否 | 2026-01-22 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 杜晓彬 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司C-5项目现场设计代表队 | A | 1 |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 发文 | 待发布 | 2026-01-22 | EDMC-000010-EDNC | 关于纤维水泥套管扩大安装误差精度适用范围澄清的函 | 2026-01-22 | 否 | 2026-01-29 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杜晓彬 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司C-5项目现场设计代表队 | A | 1 |  |  |  |  | 发送
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EDNC-000591-EDMB | 关于贵方负责范围内阀门图纸的审查 | 2026-01-15 | 否 | 2026-01-14 |  |  |  | 超期未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 蒋克涛 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 薛卫光,蒋克涛,赵嘉明 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1 | EDMB-000687-EDNC
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EDNC-000592-EDMB | 关于电缆桥架及其支架锌含量计算方式 | 2026-01-15 | 是 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 7 | EDMB--EDNC | 延误回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 电气设计所.电气一室 | 姚立珊 | 电气设计所-电气一室 | 姚立珊 | 电气设计所.电气四室,电气设计所.电气一室 |  | 黄耀,韩冬,费云艳,沈蓉,电气设计所文档,郭翀,姚立珊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室 | 封昊伟 | 中国核动力研究设计院 | A | 1 |  |  |  |  | 所审定
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EDNC-000593-EDMB | 提供SLB 事故下安全壳响应分析结果（DAS 论证） | 2026-01-15 | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 13 | EDMB-000723-EDNC | 延误回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 反应堆工艺研究所.辐射安全室 | 田英男 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 方俊 | 反应堆工艺研究所.辐射安全室,反应堆工艺研究所.热工水力与安全分析室 |  | 田英男,方俊,周蓝宇,黄树亮 | 反应堆工艺研究所.热工水力与安全分析室,总体所.总体一室,仪控设计所.仪控三室,总体所.严重事故管理室,仪控设计所.仪控二室,建筑结构所.结构二室 |  | 郑云涛,胡宗文,郑燃,孙燕宇,王高鹏,李昌磊,陈健,彭博,建筑结构所文档,秦虎成 | 中国核动力研究设计院 | A | 1 | EDMB-000693-EDNC |  |  |  | 发送
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EDNC-000594-EDMB | 关于审查C5上充流量调节阀仪控相关内容 | 2026-01-16 | 是 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 6 | EDMB-000708-EDNC | 延误回复 | 蒋宏宇 |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘玉磊 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 河北电气自动化所文档员,王智勇,郭皓天,李鹏,张晓云,封昊伟,蒋宏宇,刘玉磊 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1+ |  |  |  |  | 结束4
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EDNC-000595-EDMB | 回复关于IRS事件报告在C-5项目中进行排查及答复的函 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 李颖d | 仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室,仪控设计所.仪控二室 |  | 何庆镭,范欣欣,廖圣勇,李颖d,李昌磊 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1 | ECZB-000312-EDNC
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EDNC-000596-EDMB | 请提供5B22区管道模型及图纸信息 | 2026-01-19 | 否 | 2026-01-31 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.设计管理部 | 工艺系统室,工艺布置二室,工艺布置一室,水工室,力学室,暖通室 | 白兰,王亚群,万忠义,刘宇晗,张静,李鸿翼,河北核电工艺所文档员,张海波a,白智萌,张盘玉,齐建华,白冬梅,董建华a,秦荣,贾京鑫,侯锋,宋江波,张景钊 | 河北分公司.核电工艺所,科研质量与信息化部 | 水工室 | 张娅,李谦,赵华伟,崔硕,武旭优,王静瑶,侯锋 | 中国核动力研究设计院 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EDNC-000597-EDMB | 对C-5 DCS项目DAS系统软件需求规格书等3份文件的审查意见 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 李颖d | 仪控设计所.仪控二室,仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.主控及信息监控系统设计室 |  | 李昌磊,廖圣勇,李颖d,范欣欣,何庆镭 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1 | EDMB-000684-EDNC
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EDNC-000598-EDMB | 关于1818G4034《核级截止阀采购要求和清单》最新版文件B版（DEN002）RCS/PRS 系统截止阀相关特殊要求确认的函 | 2026-01-20 | 是 | 2026-01-31 | 2026-01-26 | 6 | EDMB-000711-EDNC | 按时回复 | 杨洋 |  |  | 赵泾雄 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨洋 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室,工艺系统研究设计所.工艺设备室 |  | 赵嘉明,杨洋,薛卫光 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1 | EDMB-000682-EDNC |  |  |  | 结束4
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EDNC-000599-EDMB | 回复“烦请贵方协助确认1E级温度传感器数据表相关内容” | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨耀钧 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室 | 王智勇,杨耀钧,李鹏 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1+ | EDMB-000685-EDNC
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EDNC-000600-EDMB | 对C-5 DCS项目DAS系统硬件需求规格书等2份文件的审查意见 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 仪控设计所.仪控二室 | 李昌磊 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 李颖d | 仪控设计所.主控及信息监控系统设计室,仪控设计所.仪控一室,仪控设计所.仪控二室 |  | 李颖d,何庆镭,李昌磊,廖圣勇,范欣欣 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1 | EDMB-000690-EDNC
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EDNC-000601-EDMB | 对“反馈已完成计算的桥架支架力学计算结果”的回复 | 2026-01-21 | 否 | 2026-02-06 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 封昊伟 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张弘c | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,仪控一室,电气室 | 刘玉磊,封昊伟,张弘c,王智勇,河北电气自动化所文档员,张晓云,许春辉 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1+ | EDMB-000700-EDNC
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EDNC-000602-EDMB | 回复“关于转发供货商提供的C-5项目非核级温度传感器出厂验收试验程序的函” | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,电气室,仪控一室 | 河北电气自动化所文档员,李鹏,张晓云,王智勇,杨耀钧,封昊伟,刘玉磊 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1 | EDMB-000681-EDNC
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EDNC-000603-EDMB | 回复“1818项目非核级浮子液位开关（5RCS080SN）资料审查的函（第二次）” | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张晓云 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 河北电气自动化所文档员,庄超,王智勇,封昊伟,李鹏,张晓云,刘玉磊 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1 | EDMB-000676-EDNC
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EDNC-000604-EDMB | 请提供PRS补水箱设备就位信息 | 2026-01-23 | 否 | 2026-01-31 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.设计管理部 | 李鸿翼 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵华伟 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.设计管理部 | 工艺布置一室,水工室,工艺系统室 | 万忠义,赵华伟,白兰,李鸿翼,河北核电工艺所文档员 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EDNC-000605-EDMB | 回复“对于索取_1818-J055ZHC22”仪控设备布置图的答复” | 2026-01-23 | 否 | 2026-02-02 |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 石东东 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室,电气室,仪控一室 | 李鹏,张晓云,封昊伟,王智勇,刘玉磊,河北电气自动化所文档员,石东东,李浓 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1 | EDMB-000675-EDNC
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EDNC-000606-EDMB | 请协助审查1818恰希马核电站5号机组RCS/PRS 系统截止阀相关图纸 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工艺系统研究设计所.辅助系统室 | 赵嘉明 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨洋 | 工艺系统研究设计所.工艺设备室,工艺系统研究设计所.辅助系统室 |  | 杨洋,赵嘉明,薛卫光 |  |  |  | 中国核动力研究设计院 | A | 1 | EDMB-000698-EDNC
图文传真 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EDNC-000607-EDMB | 关于反应堆保护系统与贵司负责系统间接口信息的核对 | 2026-01-26 | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 2 | EDMB--EDNC | 按时回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 陈家峰 | 河北分公司.电气自动化所,总体所.总体一室,总体所.运行安全与策略室 | 仪控一室,仪控二室,电气室 | 张康为,封昊伟,杨耀钧,李硕,石东东,黄泽群,胡宗文,刘震,于林厚,何丹阳,蒋宏宇,郭玉鑫,刘玉磊,赵思桥,杨义飞,孙涛,张哲豪,李鹏,易珂,刘怡柔,徐钰棋,庄超,河北电气自动化所文档员,刘艳菊,马涛,王智勇,范小帅,尤志敏,张晓云,吕雪纯,陈家峰,郭皓天,刘家豪 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所 | 仪控一室,工艺系统室 | 曹骞,李丕陆,白东坡,白兰 | 中国核动力研究设计院 | A | 1+ |  |  |  |  | 绑签
外发纪要 | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | ECZB-990321-EDMB | C-5项目核岛UPS、逆变器和充电器设备项目第一次设计联络会纪要 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵忠臣 | 河北分公司.电气自动化所 | 电气室,仪控二室 | 张晓云,张剑冰,赵忠臣,李鹏 | 河北分公司.设计管理部,河北分公司.电气自动化所,工程设计管理部.设计管理科,电气设计所.电气一室 | 电气室 | 黄良,王秀瑞,李久振,温馨,姚立珊 |  | A | 5 |  |  |  |  | 结束
外发纪要 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-990322-EDMB | C-5项目NG核岛厂房土建专业第一次设计交底会纪要 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 杨熙 | 河北分公司.建筑结构所,河北分公司.设计管理部 | 建筑总图室,结构二室,结构一室 | 河北建筑结构所文档员,张静,张雄谦,闫伟,靳鹏,张亚涛,梁卿达,梁耀龙,杨熙,王汉迎,周铭海,黄良 | 工艺系统研究设计所.总体布置室,河北分公司.设计管理部,河北分公司.建筑结构所 | 结构一室 | 杜晓彬,李鸿翼,杨涛 |  | A | 9 |  |  |  |  | 结束
外发纪要 | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ECZB-990323-EDMB | C-5项目GAGB、TKTL、GT-A段结构施工图设计交底会纪要 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 申浩 | 河北分公司.建筑结构所 | 结构一室,结构二室,建筑总图室 | 张亮,周铭海,梁文龙,杨熙,梁耀龙,梁卿达,闫伟,靳鹏,张雄谦,张静,申浩,河北建筑结构所文档员 | 河北分公司.建筑结构所,工艺系统研究设计所.总体布置室 | 结构一室 | 杨涛,杜晓彬 |  | A | 5+ |  |  |  |  | 结束
外发纪要 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ECZB-990324-EDMB | C-5项目1E级仪控小三箱设备第1次设计联络会纪要 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.电气自动化所 | 李鹏 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 路同祝 | 河北分公司.电气自动化所,仪控设计所.仪控三室,仪控设计所.仪控二室 | 仪控二室,仪控一室 | 李鹏,汪勇,李昌磊,郑燃,路同祝,袁骏,刘玉磊,聂洪权,马琳,张敏d,何志军,王智勇 | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏 |  | A | 4 |  |  |  |  | 结束
外发纪要 | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ECZB-990325-EDMB | C-5项目核废物厂房总线控制系统设备采购ICM升版会议纪要 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部-设计控制科 | 李丹a | 工程设计管理部.设计控制科 |  | 李丹a | 河北分公司.电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏,杨健d |  | A | 3 |  |  |  |  | 结束
外发纪要 | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | ECZB-990326-EDMB | C-5项目第4次取排水设计交流会纪要 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 工程设计管理部.设计管理科 | 陈焰 | 公用系统所-水工工艺二室 | 林芳 | 工程设计管理部.设计管理科,公用系统所.公用二室,公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.水工工艺三室 |  | 陈焰,魏川铖,林芳,张晓娜,王芳c,焦迪 | 公用系统所.水工工艺三室,公用系统所.水工工艺二室 |  | 张晓娜,杨嘉 |  | A | 5 |  |  |  |  | 结束
外发纪要 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ECZB-990327-EDMB | C-5项目第19次设计-施工协调会纪要 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.核电工艺所,河北分公司.建筑结构所,河北分公司.设计管理部 | 电气室,水工室,力学室,仪控一室,结构一室,仪控二室,建筑总图室,工艺布置二室,工艺系统室,工艺布置一室,暖通室 | 田梦晴,河北电气自动化所文档员,齐建华,张海波a,韩冰,侯锋,王智勇,贾双卓,张弘c,刘绪金,许春辉,封昊伟,梁卿达,赵彩霞,梁耀龙,张晓云,王亚群,王传悦,河北核电工艺所文档员,刘玉磊,苑若彤,房志刚,檀博轩,卢欣基,王倩,尚文斌,蒲红宇,刘祖全,河北建筑结构所文档员,张学朔,白兰,胡建成,白冬梅,周明鑫,周智昊,李浓,靳鹏,张伟超,万忠义,张亮,李鸿翼 | 河北分公司.电力工程研究设计所,河北分公司.核电工艺所,工程设计管理部.设计管理科 | 工艺系统室 | 池云莉,孙昊博,程茜,王鹤飞,张五怡,刘世龙,高汉桥,刘红坤,张子杰,李姗,何毅,刘璐,郭晨楠,王思佳,兰志远,李丕陆,于嘉蕾,陈焰,杨亚伟,王勋,白兰,焦森林,辛克,薛润格,刘朋飞,于婷,韩星星,李佩育 |  | A | 5+ |  |  |  |  | 结束
外发纪要 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ECZB-990328-EDMB | C-5项目取水构筑物（KA）施工工法技术交流会纪要 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 公用系统所.水工工艺二室 | 杨嘉 | 公用系统所-水工工艺二室 | 焦迪 | 公用系统所.水工工艺二室,公用系统所.公用二室,工程设计管理部.设计管理科 |  | 杨嘉,魏川铖,陈焰,焦迪 | 建筑结构所.结构二室,总图地质所.岩土设计室,建筑结构所.结构四室 |  | 彭博,刘翔宇,王海龙d |  | A | 7 |  |  |  |  | 结束
外发纪要 | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ECZB-990329-EDMB | C-5项目设计-采购（EP）协调会第二十次会议纪要 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.设计管理部 | 黄良 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 陆梦晗 | 河北分公司.电气自动化所,河北分公司.设计管理部,工程设计管理部.设计管理科 | 电气室,仪控一室,仪控二室 | 河北电气自动化所文档员,李伟霞,田梦晴,刘媛媛,王鹏举,单锁兰,韩冰,薛冰,刘传,默子涵,王智勇,张弘c,贾双卓,王秀瑞,刘绪金,许春辉,师陆陆,封昊伟,董世傲,赵彩霞,崔春雷,朱佩晓,苑若彤,温馨,张剑冰,刘玉磊,王传悦,张晓云,房志刚,檀博轩,卢欣基,王倩,尚文斌,吕风杰,张学朔,黄良,李久振,蒲红宇,刘祖全,周智昊,刘凯,葛荣亮,陆梦晗,赵忠臣,周明鑫,刘徙铎,张伟超,李浓 | 河北分公司.核电工艺所,河北分公司.电气自动化所,河北分公司.设计管理部,工程设计管理部.设计管理科,河北分公司.建筑结构所 | 水工室,力学室,仪控二室,工艺布置二室,电气室,工艺系统室,结构一室,暖通室,工艺布置一室 | 侯锋,齐建华,张海波a,吴乐平,河北核电工艺所文档员,王亚群,李鸿翼,孙晓红,尚文斌,李丕陆,陈焰,李鹏,张亮,白兰,白冬梅,胡建成,万忠义 |  | A | 2+ |  |  |  |  | 结束
外发纪要 | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | ECZB-990330-EDMB | C-5项目武汉海王供货设备第3次协调会纪要 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 核设备所.核燃料运输与工艺室 | 李云华 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 郭建伟 | 核设备所.工艺及成套设备室,核设备所.核燃料运输与工艺室,先进核能技术研究院.研发中心 |  | 李媛,李云华,刘国彪,石兵,张瑞,郭建伟 |  |  |  |  | A | 6+ |  |  |  |  | 结束
外发纪要 | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | ECZB-990332-EDMB | C-5项目第六次沉降专项工作组会议纪要 | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 赵泾雄 | 河北分公司.建筑结构所 | 张亮 | 河北分公司-建筑结构所 | 河北建筑结构所文档员 | 河北分公司.建筑结构所,总图地质所,建筑结构所.结构二室,总图地质所.岩土设计室 | 结构一室,建筑总图室 | 杨熙,梁卿达,梁耀龙,河北建筑结构所文档员,张静,张雄谦,总图地质所文档,靳鹏,闫伟,张亮,赵丹,陈健,刘翔宇 |  |  |  |  | A | 3+ |  |  |  |  | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EDES-300104-EDNC | 1818-EDES-300104-EDNC/IITF-WSDTFM1202EN-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EDES-300471-EDMB | 1818-EDES-300471-EDMB/IITF-TTVITI0202EB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-300498-EDES | 1818-EDMB-300498-EDES/IITF-TKCB0501BE-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-23 | 2 | EDES-300472-EDMB | 按时回复 | 1818设计文档 |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-301287-EDNC | 1818-EDMB-301287-EDNC/IITF-TSMRCS0104BN-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-26 | 12 | EDNC-301282-EDMB | 按时回复 | 1818设计文档 |  |  | 李鸿翼 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A |  | EDNC-300958-EDMB |  |  |  | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-301288-EDNC | 1818-EDMB-301288-EDNC/IITF-RCSNL/NR0401BN-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-301289-EDNC | 1818-EDMB-301289-EDNC/IITF-TFMTFM0302BN-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-301293-EDNC | 1818-EDMB-301293-EDNC/IITF-NIEA*0613BN-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A |  | EDNC-301277-EDMB |  |  |  | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-301294-EDNC | 1818-EDMB-301294-EDNC/IITF-NB-0604BN-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-301297-EDNC | 1818-EDMB-301297-EDNC/IITF-TSM-0603BN-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-302267-ECZS | 1818-EDMB-302267-ECZS/IITF-ZD-0401BEFDC-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-302269-ECZS | 1818-EDMB-302269-ECZS/IITF-ZD-0402BEFDC-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A | [5 empty] | 结束4
IITF | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-302289-ECZS | 1818-EDMB-302289-ECZS/IITF-DWWDW1103BEHHG-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [10 empty] | 中国核电工程有限公司 | A |  | EHHG-300073-ECZS-0279 |  |  |  | 结束4
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EDNC-301280-EDMB | 1818-EDNC-301280-EDMB/IITF-VEE-0501NB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EDNC-301281-EDMB | 1818-EDNC-301281-EDMB/IITF-RSINI0201NB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFBP-300002-ECZS-204 | 1818-EFBP-300002-ECZS-204/IITF-TGP-0402EFBPE-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 北京电力设备总厂有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EFBP-300003-ECZS-204 | 1818-EFBP-300003-ECZS-204/IITF-TGP-0403EFBPE-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 北京电力设备总厂有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-17 | EFBP-300007-ECZS-204 | 1818-EFBP-300007-ECZS-204/IITF-TGP-0405EFBPE-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 北京电力设备总厂有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-25 | EFCK-300058-ECZS-185 | 1818-EFCK-300058-ECZS-185/IITF-BOPBE0406EFCKB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 川开电气有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-17 | EFCS-300585-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300585-ECZS-0214/IITF-DCS-0601EFCSB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFCS-300592-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300592-ECZS-0214/IITF-DCS-0103EFCSB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | EFCS-300593-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300593-ECZS-0214/IITF-DCSIMC0101EFCSB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EFDC-300009-ECZS-0199 | 1818-EFDC-300009-ECZS-0199/IITF-BL-0402EFACB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EFDC-300010-ECZS-0199 | 1818-EFDC-300010-ECZS-0199/IITF-BL-0403EFACB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EFDC-300011-ECZS-0199 | 1818-EFDC-300011-ECZS-0199/IITF-BE-0407EFACB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-21 | 6 | EDMB-302321-ECZS | 按时回复 | 默子涵 | [14 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EFDC-300012-ECZS-0199 | 1818-EFDC-300012-ECZS-0199/IITF-BE-0409EFACB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 是 |  | 2026-01-20 | 5 | EDMB-302297-ECZS | 按时回复 | 默子涵 | [14 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFDC-300013-ECZS-0199 | 1818-EFDC-300013-ECZS-0199/IITF-BE-0402EFACB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFDC-300014-ECZS-0199 | 1818-EFDC-300014-ECZS-0199/IITF-BE-0403EFACB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 是 |  | 2026-01-27 | 7 | EDMB-302369-ECZS | 按时回复 | 默子涵 | [14 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFDC-300046-ECZS-0187 | 1818-EFDC-300046-ECZS-0187/IITF-ZD-0403EFDCB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFDC-300047-ECZS-0187 | 1818-EFDC-300047-ECZS-0187/IITF-ZD-1001EFDCB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFHG-300069-ECZS-0184 | 1818-EFHG-300069-ECZS-0184/IITF-ZDEMM0405EFHGB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 江苏华冠电器集团有限公司 | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-17 | EFKG-300037-ECZS-0203 | 1818-EFKG-300037-ECZS-0203/IITF-ESR-0403EFKGE-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 西安西电开关电气有限公司（GIS） | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EFXC-300001-ECZS-278-8 | 1818-EFXC-300001-ECZS-278-8/IITF-NI-1002EFXCB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EFXC-300002-ECZS-278-8 | 1818-EFXC-300002-ECZS-278-8/IITF-NICLM1002EFXCB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 是 |  | 2026-01-26 | 4 | EDMB-302360-ECZS | 按时回复 | 张志强 | [13 empty] | 中国核动力研究设计院 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EFZK-300012-ECZS-0284 | 1818-EFZK-300012-ECZS-0284/IITF-IAW-1206EFZKB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 是 |  | 2026-01-23 | 1 | EDMB-302348-ECZS | 按时回复 | 杨健d | [14 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFZK-300013-ECZS-0284 | 1818-EFZK-300013-ECZS-0284/IITF-IAW-1209EFZKB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 是 |  | 2026-01-26 | 0 | EDMB-302358-ECZS | 按时回复 | 杨健d | [14 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | EFZX-300003-ECZS-0249 | 1818-EFZX-300003-ECZS-0249/IITF-LSC-0401EFZXB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 西安中核核仪器股份有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-25 | EFZX-300062-ECZS-0152 | 1818-EFZX-300062-ECZS-0152/IITF-NINI0428EFZYB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-25 | EFZX-300064-ECZS-0152 | 1818-EFZX-300064-ECZS-0152/IITF-NINI1218EFZYB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EHAP-300018-ECZS-0084 | 1818-EHAP-300018-ECZS-0084/IITF-TFPPO1205APLOE-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EHAP-300019-ECZS-0084 | 1818-EHAP-300019-ECZS-0084/IITF-TFPPO1205APLOE-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EHCG-300010-ECZS-124B | 1818-EHCG-300010-ECZS-124B/IITF-CIWCW0601C117B-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-21 | 7 | EDMB-302328-ECZS | 按时回复 | 王梦含 | [14 empty] | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EHCG-300011-ECZS-124B | 1818-EHCG-300011-ECZS-124B/IITF-CIWCW0601C117B-G--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 是 |  | 2026-01-23 | 1 | EDMB-302349-ECZS | 按时回复 | 王梦含 | [14 empty] | G | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | EHCG-300012-ECZS-124B | 1818-EHCG-300012-ECZS-124B/IITF-CIWCW0201C117B-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHCT-300012-ECZS-0125 | 1818-EHCT-300012-ECZS-0125/IITF-WSDTFM1201EHCTE-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 重庆川仪调节阀有限公司 | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-24 | EHCT-300013-ECZS-0125 | 1818-EHCT-300013-ECZS-0125/IITF-CICB0406EHCTE-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 重庆川仪调节阀有限公司 | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-24 | EHCT-300014-ECZS-0125 | 1818-EHCT-300014-ECZS-0125/IITF-CICB0404EHCTE-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 重庆川仪调节阀有限公司 | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-24 | EHCT-300015-ECZS-0125 | 1818-EHCT-300015-ECZS-0125/IITF-CICB0405EHCTE-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 重庆川仪调节阀有限公司 | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EHDZ-300011-ECZS-112B | 1818-EHDZ-300011-ECZS-112B/IITF-NITSA0901C105B-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHGY-300007-ECZS-0281 | 1818-EHGY-300007-ECZS-0281/IITF-CSPPO0403SYIP-3B-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHGY-300008-ECZS-0281 | 1818-EHGY-300008-ECZS-0281/IITF-CSPPO0405SYIP-3B-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EHGY-300009-ECZS-0281 | 1818-EHGY-300009-ECZS-0281/IITF-CSPPO0404SYIP-3B-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-17 | EHGY-300014-ECZS-0285 | 1818-EHGY-300014-ECZS-0285/IITF-WDDPO0402SYIPB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-17 | EHGY-300027-ECZS-0097 | 1818-EHGY-300027-ECZS-0097/IITF-WDCPO1202SYIP-01B-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-22 | 3 | EDMB-302342-ECZS | 按时回复 | 尚文斌 | [14 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EHHC-300039-ECZS-0159 | 1818-EHHC-300039-ECZS-0159/IITF-EES-1101EHHCB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-14 | 是 |  | 2026-01-23 | 9 | EDMB-302352-ECZS | 按时回复 | 李铮铮 | [13 empty] | 河南柴油机重工有限责任公司 | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | EHHC-300040-ECZS-0159 | 1818-EHHC-300040-ECZS-0159/IITF-EES-1101EHHCB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河南柴油机重工有限责任公司 | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | EHHE-300007-ECZS-0292 | 1818-EHHE-300007-ECZS-0292/IITF-BOPHH1101EHHEB-C--接口状态:PRE-null | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | EHHE-300008-ECZS-0292 | 1818-EHHE-300008-ECZS-0292/IITF-BOPHH0601EHHEB-C--接口状态:PRE-null | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | EHHE-300009-ECZS-0292 | 1818-EHHE-300009-ECZS-0292/IITF-BOPHH0401EHHEB-B--接口状态:PRE-null | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHHG-300041-ECZS-0160 | 1818-EHHG-300041-ECZS-0160/IITF-WDPDP0901EHHGB-L--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司环保事业部 | L | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | EHHW-300010-ECZS-0038 | 1818-EHHW-300010-ECZS-0038/IITF-WS-0401EHHWB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | EHHW-300011-ECZS-0038 | 1818-EHHW-300011-ECZS-0038/IITF-WS-0410EHHWB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-17 | EHHW-300039-ECZS-0167 | 1818-EHHW-300039-ECZS-0167/IITF-ZLTNY1101EHHWB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-28 | 9 | EDMB-302373-ECZS | 按时回复 | 刘萱 | [13 empty] | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-17 | EHHW-300040-ECZS-0167 | 1818-EHHW-300040-ECZS-0167/IITF-ZLTNY0406EHHWB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-28 | 9 | EDMB-302372-ECZS | 按时回复 | 刘萱 | [13 empty] | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-14 | EHSG-300012-ECZS-0092 | 1818-EHSG-300012-ECZS-0092/IITF-TFEPO0204SNPCE-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EHTY-300012-ECZS-0034 | 1818-EHTY-300012-ECZS-0034/IITF-GISGIS0102EHTYE-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EHTY-300013-ECZS-0034 | 1818-EHTY-300013-ECZS-0034/IITF-GISGIS1204EHTYE-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EHTY-300015-ECZS-0034 | 1818-EHTY-300015-ECZS-0034/IITF-ZSTWB1201EHTYB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-26 | 5 | EDMB-302356-ECZS | 按时回复 | 张弛 | [14 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EHZD-300003-ECZS-0161 | 1818-EHZD-300003-ECZS-0161/IITF-TFCCB0401EHZDE-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-21 | EHZY-300011-ECZS-0115 | 1818-EHZY-300011-ECZS-0115/IITF-NINI1202SHZYB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-28 | 7 | EDMB-302375-ECZS | 按时回复 | 路同祝 | [14 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHZZ-300026-ECZS-0054 | 1818-EHZZ-300026-ECZS-0054/IITF-TFADZ0403EHZZB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-27 | 8 | EDMB-302371-ECZS | 按时回复 | 李永丹 | [13 empty] | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHZZ-300027-ECZS-0054 | 1818-EHZZ-300027-ECZS-0054/IITF-TFADZ0412EHZZB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-27 | 8 | EDMB-302370-ECZS | 按时回复 | 李永丹 | [13 empty] | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EHZZ-300030-ECZS-0054 | 1818-EHZZ-300030-ECZS-0054/IITF-TFADZ0409EHZZB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-09 | ENGX-300012-ECZS-0296 | 1818-ENGX-300012-ECZS-0296/IITF-ACGF0401ZJGXB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-20 | 1 | EDMB-302309-ECZS | 按时回复 | 任美贤 | [14 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | ENGX-300013-ECZS-0296 | 1818-ENGX-300013-ECZS-0296/IITF-ACGF1204ZJGXB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | ENHW-300010-ECZS-0135 | 1818-ENHW-300010-ECZS-0135/IITF-CAVAF0401TJHWB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ENHW-300028-ECZS-0135 | 1818-ENHW-300028-ECZS-0135/IITF-VCRAF0401TJHWB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-20 | 1 | EDMB-302314-ECZS | 按时回复 | 黄卓 | [14 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ENHW-300029-ECZS-0135 | 1818-ENHW-300029-ECZS-0135/IITF-NIAF0402TJHWB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-23 | 4 | EDMB-302347-ECZS | 按时回复 | 张艳刚 | [14 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ENHW-300030-ECZS-0135 | 1818-ENHW-300030-ECZS-0135/IITF-NIAF0401TJHWB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-28 | 9 | EDMB-302374-ECZS | 按时回复 | 路同祝 | [14 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | ENHW-300031-ECZS-0135 | 1818-ENHW-300031-ECZS-0135/IITF-VCFAF0401TJHWB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 是 |  | 2026-01-27 | 1 | EDMB-302367-ECZS | 按时回复 | 王子帆 | [14 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | ENHW-300032-ECZS-0135 | 1818-ENHW-300032-ECZS-0135/IITF-VEBAF0401TJHWB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 是 |  | 2026-01-27 | 1 | EDMB-302363-ECZS | 按时回复 | 王子帆 | [14 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | ENHW-300033-ECZS-0135 | 1818-ENHW-300033-ECZS-0135/IITF-VMOAF0401TJHWB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 是 |  | 2026-01-26 | 0 | EDMB-302361-ECZS | 按时回复 | 赵若愚 | [14 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | ENHW-300034-ECZS-0135 | 1818-ENHW-300034-ECZS-0135/IITF-ZGTAF0401TJHWB-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 是 |  | 2026-01-27 | 1 | EDMB-302368-ECZS | 按时回复 | 何毅 | [14 empty] | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ENJD-300019-ECZS-0127 | 1818-ENJD-300019-ECZS-0127/IITF-NIZV0406ZJJDB-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-22 | 3 | EDMB-302338-ECZS | 按时回复 | 李伟霞 | [14 empty] | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | ENJD-300020-ECZS-0127 | 1818-ENJD-300020-ECZS-0127/IITF-NIZV0411ZJJDB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 是 |  | 2026-01-23 | 3 | EDMB-302346-ECZS | 按时回复 | 白冬梅 | [14 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ENJD-300121-ECZS-142A | 1818-ENJD-300121-ECZS-142A/IITF-BLZV0401ZJJDB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | ENJD-300122-ECZS-142A | 1818-ENJD-300122-ECZS-142A/IITF-BLZV1201ZJJDB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ENJD-300123-ECZS-142A | 1818-ENJD-300123-ECZS-142A/IITF-HHZV1202ZJJDB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-24 | ENJD-300124-ECZS-142A | 1818-ENJD-300124-ECZS-142A/IITF-BEZV0401ZJJDB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-24 | ENJD-300125-ECZS-142A | 1818-ENJD-300125-ECZS-142A/IITF-BEZV1201ZJJDB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-24 | ENJD-300126-ECZS-142A | 1818-ENJD-300126-ECZS-142A/IITF-HLZV0401ZJJDB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-24 | ENJD-300127-ECZS-142A | 1818-ENJD-300127-ECZS-142A/IITF-HLZV1201ZJJDB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-24 | ENJD-300128-ECZS-142A | 1818-ENJD-300128-ECZS-142A/IITF-AS1ZV1201ZJJDB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-24 | ENJD-300129-ECZS-142A | 1818-ENJD-300129-ECZS-142A/IITF-DPZV1201ZJJDB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | ENJD-300130-ECZS-142A | 1818-ENJD-300130-ECZS-142A/IITF-WSVA0401ZJJDB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ENKL-300116-ECZS-0128 | 1818-ENKL-300116-ECZS-0128/IITF-CCVZK0401NTKLB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-23 | 是 |  | 2026-01-27 | 4 | EDMB-302366-ECZS | 按时回复 | 田伟龙 | [14 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ENKL-300119-ECZS-0128 | 1818-ENKL-300119-ECZS-0128/IITF-VFRRF0401NTKLB-G--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | G | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ENKL-300120-ECZS-0128 | 1818-ENKL-300120-ECZS-0128/IITF-VDSZK0404NTKLB-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ENKL-300121-ECZS-0128 | 1818-ENKL-300121-ECZS-0128/IITF-VDSZK0402NTKLB-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | ENSF-300149-ECZS-142 | 1818-ENSF-300149-ECZS-142/IITF-DPCI0401SFGKB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-27 | ENSF-300150-ECZS-142 | 1818-ENSF-300150-ECZS-142/IITF-PECI0402SFGKB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ENSF-300151-ECZS-142 | 1818-ENSF-300151-ECZS-142/IITF-WSZK1201SFGKB-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | ENSF-300152-ECZS-142 | 1818-ENSF-300152-ECZS-142/IITF-WOCI0402SFGKB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | ENSF-300153-ECZS-142 | 1818-ENSF-300153-ECZS-142/IITF-WOCI1201SFGKB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | ENSF-300154-ECZS-142 | 1818-ENSF-300154-ECZS-142/IITF-BECI0401SFGKB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | ENSF-300155-ECZS-142 | 1818-ENSF-300155-ECZS-142/IITF-BLCI0402SFGKB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-28 | ENSF-300156-ECZS-142 | 1818-ENSF-300156-ECZS-142/IITF-BTCI0404SFGKB-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ENSL-300121-ECZS-131 | 1818-ENSL-300121-ECZS-131/IITF-BEGF1206GZSLB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-27 | 11 | EDMB-302362-ECZS | 按时回复 | 默子涵 | [14 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ENSL-300122-ECZS-131 | 1818-ENSL-300122-ECZS-131/IITF-BLGF1203GZSLB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ENXC-300070-ECZS-0141 | 1818-ENXC-300070-ECZS-0141/IITF-CAVVA0401XCHZB-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-22 | 3 | EDMB-302341-ECZS | 按时回复 | 赵玉 | [14 empty] | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | ENXC-300071-ECZS-0141 | 1818-ENXC-300071-ECZS-0141/IITF-CSVVA0401XCHZB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-21 | 2 | EDMB-302334-ECZS | 按时回复 | 田登港 | [14 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-12 | ENXC-300079-ECZS-0141 | 1818-ENXC-300079-ECZS-0141/IITF-VCRVA0401XCHZB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-21 | 2 | EDMB-302326-ECZS | 按时回复 | 黄卓 | [14 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ENXC-300084-ECZS-0141 | 1818-ENXC-300084-ECZS-0141/IITF-VNAVA0401XCHZB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-21 | 2 | EDMB-302333-ECZS | 按时回复 | 张朋勇 | [14 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ENXC-300085-ECZS-0141 | 1818-ENXC-300085-ECZS-0141/IITF-CPVVA0401XCHZB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-21 | 2 | EDMB-302324-ECZS | 按时回复 | 刘星雨 | [14 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ENXC-300086-ECZS-0141 | 1818-ENXC-300086-ECZS-0141/IITF-CUPVA0401XCHZB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-21 | 2 | EDMB-302327-ECZS | 按时回复 | 刘星雨 | [14 empty] | C | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ENXC-300087-ECZS-0141 | 1818-ENXC-300087-ECZS-0141/IITF-VMOVA0401XCHZB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-21 | 2 | EDMB-302332-ECZS | 按时回复 | 赵若愚 | [14 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ENXC-300088-ECZS-0141 | 1818-ENXC-300088-ECZS-0141/IITF-NIAI0401XCHZB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-22 | 3 | EDMB-302339-ECZS | 按时回复 | 甄林棚 | [14 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ENXC-300089-ECZS-0141 | 1818-ENXC-300089-ECZS-0141/IITF-NIAI0402XCHZB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-22 | 3 | EDMB-302337-ECZS | 按时回复 | 张艳刚 | [14 empty] | E | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | ENXC-300090-ECZS-0141 | 1818-ENXC-300090-ECZS-0141/IITF-NIAR0401XCHZB-G--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-21 | 2 | EDMB-302330-ECZS | 按时回复 | 赵若愚 | [14 empty] | G | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | ENXC-300091-ECZS-0141 | 1818-ENXC-300091-ECZS-0141/IITF-VABVA0401XCHZB-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | F | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | ENXC-300092-ECZS-0141 | 1818-ENXC-300092-ECZS-0141/IITF-VCFVA0401XCHZB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | ENXC-300093-ECZS-0141 | 1818-ENXC-300093-ECZS-0141/IITF-VEBVA0401XCHZB-H--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | H | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | ENXC-300094-ECZS-0141 | 1818-ENXC-300094-ECZS-0141/IITF-VECVA0401XCHZB-H--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | H | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | ESDT-300102-ECZS-0003 | 1818-ESDT-300102-ECZS-0003/IITF-TTGTFP0101TE-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | ESDT-300103-ECZS-0003 | 1818-ESDT-300103-ECZS-0003/IITF-ETTTTP0101TE-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | ESDT-300104-ECZS-0003 | 1818-ESDT-300104-ECZS-0003/IITF-TG-0404TE-G--接口状态:FIN-null | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | G | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | ESHD-300045-ECZS-0002 | 1818-ESHD-300045-ECZS-0002/IITF-RCSPO1210HN-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | D | [5 empty] | 结束
IITF | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | ESHD-300046-ECZS-0002 | 1818-ESHD-300046-ECZS-0002/IITF-RCSPO1209HN-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | F | [5 empty] | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EDES-300469-EDMB | 1818-EDES-300469-EDMB/IICS-NICB0105BE-A--接口状态:PRE-null | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A |  | EDMB-300103-EDES |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EDES-300470-EDMB | 1818-EDES-300470-EDMB/IICS-TKCB0601BE-B--接口状态:FIN-2026-01-22 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A |  | EDMB-300486-EDES |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-23 | EDES-300472-EDMB | 1818-EDES-300472-EDMB/IICS-TKCB0501BE-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 华东电力设计院有限公司 | A |  | EDMB-300498-EDES |  |  |  | 结束
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-08 | EDMB-300497-EDES | 1818-EDMB-300497-EDES/IICS-CA-1101EB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | EDES-300466-EDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-301290-EDNC | 1818-EDMB-301290-EDNC/IICS-RSINI0201NB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 田英男 | [11 empty] | A |  | EDNC-301260-EDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-301291-EDNC | 1818-EDMB-301291-EDNC/IICS-NB-0602BN-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-17 | 是 |  | 2026-01-26 | 9 | EDNC-301283-EDMB | 按时回复 | 1818设计文档 |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EDNC-301270-EDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-301292-EDNC | 1818-EDMB-301292-EDNC/IICS-RCSPO1602NB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鸿翼 | [11 empty] | A |  | EDNC-301272-EDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-301295-EDNC | 1818-EDMB-301295-EDNC/IICS-NEHMI0401NB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A |  | EDNC-301275-EDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-301296-EDNC | 1818-EDMB-301296-EDNC/IICS-NI-0401NB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EDNC-301279-EDMB |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-302249-ECZS | 1818-EDMB-302249-ECZS/IICS-CUPAF0401TJHWB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300011-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-302251-ECZS | 1818-EDMB-302251-ECZS/IICS-NINI1216EFZYB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EFZX-300061-ECZS-0152 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-302252-ECZS | 1818-EDMB-302252-ECZS/IICS-DCS-0601EFCSB-A--接口状态:PRE-null | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EFCS-300567-ECZS-0214 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-302253-ECZS | 1818-EDMB-302253-ECZS/IICS-CSPPO0406SYIP-3B-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | EHGY-300005-ECZS-0281 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-302254-ECZS | 1818-EDMB-302254-ECZS/IICS-CSPPO0404SYIP-3B-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | EHGY-300004-ECZS-0281 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-302255-ECZS | 1818-EDMB-302255-ECZS/IICS-CSPPO0402SYIP-3B-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | EHGY-300003-ECZS-0281 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-302256-ECZS | 1818-EDMB-302256-ECZS/IICS-DCS-0101EFCSB-A--接口状态:PRE-null | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EFCS-300566-ECZS-0214 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-302257-ECZS | 1818-EDMB-302257-ECZS/IICS-VDSZK0402NTKLB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENKL-300113-ECZS-0128 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-302258-ECZS | 1818-EDMB-302258-ECZS/IICS-VDSZK0404NTKLB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENKL-300112-ECZS-0128 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-302259-ECZS | 1818-EDMB-302259-ECZS/IICS-RFHNF1202ESXHB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李云华 | [11 empty] | A |  | ESXH-300007-ECZS-18 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-302260-ECZS | 1818-EDMB-302260-ECZS/IICS-SVCI0402SFGKB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENSF-300142-ECZS-142 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-302261-ECZS | 1818-EDMB-302261-ECZS/IICS-TFACB1701EHTYB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A |  | EHTY-300011-ECZS-0034 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-11 | EDMB-302262-ECZS | 1818-EDMB-302262-ECZS/IICS-VRWRF0401NTKLB-D--接口状态:FIN-2026-01-14 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENKL-300114-ECZS-0128 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-302263-ECZS | 1818-EDMB-302263-ECZS/IICS-WS-0409EHHWB-D--接口状态:FIN-2026-01-14 | 2026-01-14 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | EHHW-300009-ECZS-0038 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-302264-ECZS | 1818-EDMB-302264-ECZS/IICS-CCVVA0401XCHZB-C--接口状态:FIN-2026-01-15 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300082-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-302265-ECZS | 1818-EDMB-302265-ECZS/IICS-NIZW0401ZJJDB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENJD-300114-ECZS-142A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-302266-ECZS | 1818-EDMB-302266-ECZS/IICS-HBPWS1701EHWHB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A |  | EHWH-300015-ECZS-034A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-302268-ECZS | 1818-EDMB-302268-ECZS/IICS-DCS-0403EFCSB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EFCS-300562-ECZS-0214 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-302270-ECZS | 1818-EDMB-302270-ECZS/IICS-HHCI0402SFGKB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | ENSF-300143-ECZS-142 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-302271-ECZS | 1818-EDMB-302271-ECZS/IICS-ACGF1201ZJGXB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENGX-300011-ECZS-0296 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-302272-ECZS | 1818-EDMB-302272-ECZS/IICS-HHGF1202GZSLB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | ENSL-300120-ECZS-131 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-302273-ECZS | 1818-EDMB-302273-ECZS/IICS-WSZV0401ZJJDB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENJD-300113-ECZS-142A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-302274-ECZS | 1818-EDMB-302274-ECZS/IICS-HNANX0401EHTJB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A |  | EHTJ-300047-ECZS-0031 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-302275-ECZS | 1818-EDMB-302275-ECZS/IICS-HPXPE1701EHWHB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A |  | EHWH-300014-ECZS-034A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-07 | EDMB-302276-ECZS | 1818-EDMB-302276-ECZS/IICS-WCWPC0203APLOB-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李久振 | [11 empty] | A |  | EHAP-300015-ECZS-0091 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-302277-ECZS | 1818-EDMB-302277-ECZS/IICS-TFADZ0409EHZZB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | [11 empty] | A |  | EHZZ-300029-ECZS-0054 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-302278-ECZS | 1818-EDMB-302278-ECZS/IICS-BTCI1202SFGKB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENSF-300145-ECZS-142 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-302279-ECZS | 1818-EDMB-302279-ECZS/IICS-WSCI0401SFGKB-F--接口状态:FIN-2026-01-15 | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENSF-300141-ECZS-142 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-302280-ECZS | 1818-EDMB-302280-ECZS/IICS-ZDEMM0401EFHGB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EFHG-300067-ECZS-0184 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-302281-ECZS | 1818-EDMB-302281-ECZS/IICS-VPEVA0402XCHZB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENXC-300083-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-302282-ECZS | 1818-EDMB-302282-ECZS/IICS-ZDEMM0405EFHGB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EFHG-300064-ECZS-0184 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-302283-ECZS | 1818-EDMB-302283-ECZS/IICS-WSSNI0101EHLOB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [11 empty] | A |  | EHLO-300031-ECZS-0098 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-302284-ECZS | 1818-EDMB-302284-ECZS/IICS-BTCI0404SFGKB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENSF-300144-ECZS-142 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-302285-ECZS | 1818-EDMB-302285-ECZS/IICS-HHAF0401ZJJDB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENJD-300115-ECZS-142A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-302286-ECZS | 1818-EDMB-302286-ECZS/IICS-PEVA0401ZJJDB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENJD-300116-ECZS-142A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-302287-ECZS | 1818-EDMB-302287-ECZS/IICS-AS1ZV0401ZJJDB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENJD-300118-ECZS-142A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-302288-ECZS | 1818-EDMB-302288-ECZS/IICS-HENNI0101EHDNB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A |  | EHDN-300017-ECZS-0151 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-15 | EDMB-302290-ECZS | 1818-EDMB-302290-ECZS/IICS-VRWAF0401TJHWB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-17 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300024-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-302291-ECZS | 1818-EDMB-302291-ECZS/IICS-EESAF0401TJHWB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-17 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300026-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-302292-ECZS | 1818-EDMB-302292-ECZS/IICS-ZST-1102EHHWB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-17 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | EHHW-300019-ECZS-0037 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-302293-ECZS | 1818-EDMB-302293-ECZS/IICS-EE*/EA*/ER*-0410EFCKB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EFCK-300056-ECZS-185 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-302294-ECZS | 1818-EDMB-302294-ECZS/IICS-WCDDP0408EHHGB-E--接口状态:FIN-2026-01-19 | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 杨嘉 | [11 empty] | A |  | EHHG-300039-ECZS-0160 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-302295-ECZS | 1818-EDMB-302295-ECZS/IICS-VCPAF0401TJHWB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300014-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-302296-ECZS | 1818-EDMB-302296-ECZS/IICS-VABAF0401TJHWB-D--接口状态:FIN-2026-01-17 | 2026-01-17 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300023-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-302297-ECZS | 1818-EDMB-302297-ECZS/IICS-BE-0409EFACB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EFDC-300012-ECZS-0199 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-302298-ECZS | 1818-EDMB-302298-ECZS/IICS-HHZV1202ZJJDB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | ENJD-300100-ECZS-142A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-18 | EDMB-302299-ECZS | 1818-EDMB-302299-ECZS/IICS-VEEVA0401XCHZB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300077-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-302300-ECZS | 1818-EDMB-302300-ECZS/IICS-VEBAF0401TJHWB-D--接口状态:FIN-2026-01-20 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300016-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-302301-ECZS | 1818-EDMB-302301-ECZS/IICS-VFRAF0401TJHWB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300025-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 待发布 | 2026-01-12 | EDMB-302302-ECZS | 1818-EDMB-302302-ECZS/IICS-VECVA0401XCHZB-G--接口状态:FIN-2026-01-20 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300078-ECZS-0141 |  |  |  | 发送
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-302303-ECZS | 1818-EDMB-302303-ECZS/IICS-AHRB0407BJHQB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | EHQK-300019-ECZS-0138 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-17 | EDMB-302304-ECZS | 1818-EDMB-302304-ECZS/IICS-TSPAS0901EHHQB-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | EHHQ-300035-ECZS-0157 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-302305-ECZS | 1818-EDMB-302305-ECZS/IICS-VECAF0401TJHWB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300017-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-18 | EDMB-302306-ECZS | 1818-EDMB-302306-ECZS/IICS-VEEAF0401TJHWB-I--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300018-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-302307-ECZS | 1818-EDMB-302307-ECZS/IICS-VMOAF0401TJHWB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300021-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-14 | EDMB-302308-ECZS | 1818-EDMB-302308-ECZS/IICS-VNAAF0401TJHWB-C--接口状态:FIN-2026-01-20 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300022-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-302309-ECZS | 1818-EDMB-302309-ECZS/IICS-ACGF0401ZJGXB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENGX-300012-ECZS-0296 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-302310-ECZS | 1818-EDMB-302310-ECZS/IICS-WS-0410EHHWB-B--接口状态:FIN-2026-01-20 | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | EHHW-300008-ECZS-0038 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-302311-ECZS | 1818-EDMB-302311-ECZS/IICS-VCFVA0401XCHZB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300073-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-302312-ECZS | 1818-EDMB-302312-ECZS/IICS-VCFAF0401TJHWB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300012-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-18 | EDMB-302313-ECZS | 1818-EDMB-302313-ECZS/IICS-CAMAF0401TJHWB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300009-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-302314-ECZS | 1818-EDMB-302314-ECZS/IICS-VCRAF0401TJHWB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300028-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-12 | EDMB-302315-ECZS | 1818-EDMB-302315-ECZS/IICS-VEBVA0401XCHZB-G--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300076-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-302316-ECZS | 1818-EDMB-302316-ECZS/IICS-VFLVA0401XCHZB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300081-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-302317-ECZS | 1818-EDMB-302317-ECZS/IICS-VFLAF0401TJHWB-G--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300020-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-302318-ECZS | 1818-EDMB-302318-ECZS/IICS-VDSVA0401XCHZB-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300075-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-302319-ECZS | 1818-EDMB-302319-ECZS/IICS-VDSAF0401TJHWB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300015-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-302320-ECZS | 1818-EDMB-302320-ECZS/IICS-ZDCI0402SFGKB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENSF-300147-ECZS-142 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-302321-ECZS | 1818-EDMB-302321-ECZS/IICS-BE-0407EFACB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EFDC-300011-ECZS-0199 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-302322-ECZS | 1818-EDMB-302322-ECZS/IICS-WDDPO1203SYIPB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EHGY-300013-ECZS-0285 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-302323-ECZS | 1818-EDMB-302323-ECZS/IICS-VCLAF0401TJHWB-H--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300013-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-302324-ECZS | 1818-EDMB-302324-ECZS/IICS-CPVVA0401XCHZB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300085-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-302325-ECZS | 1818-EDMB-302325-ECZS/IICS-VESAF0401TJHWB-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300019-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-302326-ECZS | 1818-EDMB-302326-ECZS/IICS-VCRVA0401XCHZB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300079-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-302327-ECZS | 1818-EDMB-302327-ECZS/IICS-CUPVA0401XCHZB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300086-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-302328-ECZS | 1818-EDMB-302328-ECZS/IICS-CIWCW0601C117B-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EHCG-300010-ECZS-124B |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-302329-ECZS | 1818-EDMB-302329-ECZS/IICS-SVCI0401SFGKB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENSF-300148-ECZS-142 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-302330-ECZS | 1818-EDMB-302330-ECZS/IICS-NIAR0401XCHZB-G--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300090-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-302331-ECZS | 1818-EDMB-302331-ECZS/IICS-VESVA0401XCHZB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300080-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-302332-ECZS | 1818-EDMB-302332-ECZS/IICS-VMOVA0401XCHZB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300087-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-302333-ECZS | 1818-EDMB-302333-ECZS/IICS-VNAVA0401XCHZB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300084-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-302334-ECZS | 1818-EDMB-302334-ECZS/IICS-CSVVA0401XCHZB-C--接口状态:FIN-2026-01-21 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300071-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-13 | EDMB-302335-ECZS | 1818-EDMB-302335-ECZS/IICS-VCLVA0401XCHZB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300074-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-16 | EDMB-302336-ECZS | 1818-EDMB-302336-ECZS/IICS-VABVA0401XCHZB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300072-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-302337-ECZS | 1818-EDMB-302337-ECZS/IICS-NIAI0402XCHZB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300089-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-302338-ECZS | 1818-EDMB-302338-ECZS/IICS-NIZV0406ZJJDB-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | ENJD-300019-ECZS-0127 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-302339-ECZS | 1818-EDMB-302339-ECZS/IICS-NIAI0401XCHZB-E--接口状态:FIN-2026-01-21 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300088-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-302340-ECZS | 1818-EDMB-302340-ECZS/IICS-BOPHH1101EHHEB-B--接口状态:PRE-2026-01-22 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A |  | EHHE-300006-ECZS-0292 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-302341-ECZS | 1818-EDMB-302341-ECZS/IICS-CAVVA0401XCHZB-F--接口状态:FIN-2026-01-21 | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENXC-300070-ECZS-0141 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-302342-ECZS | 1818-EDMB-302342-ECZS/IICS-WDCPO1202SYIP-01B-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | EHGY-300027-ECZS-0097 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-302343-ECZS | 1818-EDMB-302343-ECZS/IICS-WDPDP1301EHHGB-I--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | EHHG-300037-ECZS-0160 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-302344-ECZS | 1818-EDMB-302344-ECZS/IICS-WDPDP1103EHHGB-G--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | EHHG-300040-ECZS-0160 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-19 | EDMB-302345-ECZS | 1818-EDMB-302345-ECZS/IICS-ZGTAF0401TJHWB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300027-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-302346-ECZS | 1818-EDMB-302346-ECZS/IICS-NIZV0411ZJJDB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENJD-300020-ECZS-0127 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-302347-ECZS | 1818-EDMB-302347-ECZS/IICS-NIAF0402TJHWB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300029-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-302348-ECZS | 1818-EDMB-302348-ECZS/IICS-IAW-1206EFZKB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EFZK-300012-ECZS-0284 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-302349-ECZS | 1818-EDMB-302349-ECZS/IICS-CIWCW0601C117B-G--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EHCG-300011-ECZS-124B |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-21 | EDMB-302350-ECZS | 1818-EDMB-302350-ECZS/IICS-CSPPO0401SYIP-3B-C--接口状态:FIN-2026-01-22 | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | EHGY-300006-ECZS-0281 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-302351-ECZS | 1818-EDMB-302351-ECZS/IICS-IMCDCS1807BEFCS-A--接口状态:PRE-2026-01-23 | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡宗文 | [11 empty] | A |  | EFCS-300577-ECZS-0214 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-20 | EDMB-302352-ECZS | 1818-EDMB-302352-ECZS/IICS-EES-1101EHHCB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A |  | EHHC-300039-ECZS-0159 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-302353-ECZS | 1818-EDMB-302353-ECZS/IICS-HHZV1201ZJJDB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENJD-300119-ECZS-142A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-302354-ECZS | 1818-EDMB-302354-ECZS/IICS-WSZV1201ZJJDB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-23 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENJD-300120-ECZS-142A |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-22 | EDMB-302355-ECZS | 1818-EDMB-302355-ECZS/IICS-TSPAS0301EHHQB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | EHHQ-300036-ECZS-0157 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-302356-ECZS | 1818-EDMB-302356-ECZS/IICS-ZSTWB1201EHTYB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 黄良 | [11 empty] | A |  | EHTY-300015-ECZS-0034 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-302357-ECZS | 1818-EDMB-302357-ECZS/IICS-TSPAS0502EHHQB-F--接口状态:FIN-2026-01-25 | 2026-01-25 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | EHHQ-300037-ECZS-0157 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-302358-ECZS | 1818-EDMB-302358-ECZS/IICS-IAW-1209EFZKB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EFZK-300013-ECZS-0284 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-302359-ECZS | 1818-EDMB-302359-ECZS/IICS-BECI0402SFGKB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | ENSF-300146-ECZS-142 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-302360-ECZS | 1818-EDMB-302360-ECZS/IICS-NICLM1002EFXCB-A--接口状态:FIN-2026-01-26 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [11 empty] | A |  | EFXC-300002-ECZS-278-8 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-302361-ECZS | 1818-EDMB-302361-ECZS/IICS-VMOAF0401TJHWB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300033-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-302362-ECZS | 1818-EDMB-302362-ECZS/IICS-BEGF1206GZSLB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | ENSL-300121-ECZS-131 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-302363-ECZS | 1818-EDMB-302363-ECZS/IICS-VEBAF0401TJHWB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300032-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-302364-ECZS | 1818-EDMB-302364-ECZS/IICS-DCSIMC0401EFCSB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EFCS-300587-ECZS-0214 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-302365-ECZS | 1818-EDMB-302365-ECZS/IICS-DCS-0110EFCSB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李昌磊 | [11 empty] | A |  | EFCS-300590-ECZS-0214 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-23 | EDMB-302366-ECZS | 1818-EDMB-302366-ECZS/IICS-CCVZK0401NTKLB-C--接口状态:FIN-2026-01-26 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENKL-300116-ECZS-0128 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-302367-ECZS | 1818-EDMB-302367-ECZS/IICS-VCFAF0401TJHWB-E--接口状态:FIN-2026-01-26 | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300031-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-302368-ECZS | 1818-EDMB-302368-ECZS/IICS-ZGTAF0401TJHWB-F--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李丕陆 | [11 empty] | A |  | ENHW-300034-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-26 | EDMB-302369-ECZS | 1818-EDMB-302369-ECZS/IICS-BE-0403EFACB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 张亮 | [11 empty] | A |  | EFDC-300014-ECZS-0199 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-25 | EDMB-302370-ECZS | 1818-EDMB-302370-ECZS/IICS-TFADZ0412EHZZB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | [11 empty] | A |  | EHZZ-300027-ECZS-0054 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-25 | EDMB-302371-ECZS | 1818-EDMB-302371-ECZS/IICS-TFADZ0403EHZZB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 封昊伟 | [11 empty] | A |  | EHZZ-300026-ECZS-0054 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-25 | EDMB-302372-ECZS | 1818-EDMB-302372-ECZS/IICS-ZLTNY0406EHHWB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | [11 empty] | A |  | EHHW-300040-ECZS-0167 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-25 | EDMB-302373-ECZS | 1818-EDMB-302373-ECZS/IICS-ZLTNY1101EHHWB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 胡建成 | [11 empty] | A |  | EHHW-300039-ECZS-0167 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-302374-ECZS | 1818-EDMB-302374-ECZS/IICS-NIAF0401TJHWB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | ENHW-300030-ECZS-0135 |  |  |  | 结束4
IICS | 发文 | 发布 | 2026-01-27 | EDMB-302375-ECZS | 1818-EDMB-302375-ECZS/IICS-NINI1202SHZYB-E--接口状态:FIN-null | 2026-01-28 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 |  |  |  | 李鹏 | [11 empty] | A |  | EHZY-300011-ECZS-0115 |  |  |  | 结束4
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EDNC-301275-EDMB | 1818-EDNC-301275-EDMB/IICS-NEHMI0401NB-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-16 | 是 |  | 2026-01-28 | 12 | EDMB-301295-EDNC | 按时回复 | 张进学 | [13 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | EDMB-301282-EDNC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EDNC-301276-EDMB | 1818-EDNC-301276-EDMB/IICS-NINI0609BN-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | EDMB-301286-EDNC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EDNC-301277-EDMB | 1818-EDNC-301277-EDMB/IICS-NIEA*0613BN-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | EDMB-301280-EDNC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EDNC-301278-EDMB | 1818-EDNC-301278-EDMB/IICS-NI-0501BN-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | EDMB-301268-EDNC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EDNC-301279-EDMB | 1818-EDNC-301279-EDMB/IICS-NI-0401NB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-20 | 是 |  | 2026-01-28 | 8 | EDMB-301296-EDNC | 按时回复 | 石东东 | [13 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | EDMB-301279-EDNC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EDNC-301282-EDMB | 1818-EDNC-301282-EDMB/IICS-TSMRCS0104BN-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | EDMB-301287-EDNC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EDNC-301283-EDMB | 1818-EDNC-301283-EDMB/IICS-NB-0602BN-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国核动力研究设计院 | A |  | EDMB-301291-EDNC |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-05 | EFBP-300004-ECZS-204 | 1818-EFBP-300004-ECZS-204/IICS-ESR-0401EEFBP-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 北京电力设备总厂有限公司 | A |  | ECZS-300002-EFBP-204 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-05 | EFBP-300005-ECZS-204 | 1818-EFBP-300005-ECZS-204/IICS-ESR-0402EEFBP-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 北京电力设备总厂有限公司 | A |  | ECZS-300003-EFBP-204 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-05 | EFBP-300006-ECZS-204 | 1818-EFBP-300006-ECZS-204/IICS-TGP-0409EEFBP-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 北京电力设备总厂有限公司 | A |  | ECZS-300004-EFBP-204 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFCK-300059-ECZS-185 | 1818-EFCK-300059-ECZS-185/IICS-RCS-0405NEFCK-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 川开电气有限公司 | B |  | ECZS-300044-EFCK-185 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFCS-300565-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300565-ECZS-0214/IICS-IRSDCS0101BEFCS-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | B |  | ECZS-300484-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-17 | EFCS-300577-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300577-ECZS-0214/IICS-IMCDCS1807BEFCS-A--接口状态:PRE-null | 2026-01-19 | 是 |  | 2026-01-23 | 4 | EDMB-302351-ECZS | 按时回复 | 李骜 | [13 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | A |  | ECZS-300526-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-17 | EFCS-300578-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300578-ECZS-0214/IICS-TFODCS1202BEFCS-A--接口状态:PRE-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | A |  | ECZS-300518-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-17 | EFCS-300579-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300579-ECZS-0214/IICS-TFDDCS1201EEFCS-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | A |  | ECZS-300514-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-17 | EFCS-300580-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300580-ECZS-0214/IICS-TFRDCS1201EEFCS-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | A |  | ECZS-300513-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-17 | EFCS-300581-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300581-ECZS-0214/IICS-TFPDCS1202BEFCS-A--接口状态:PRE-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | A |  | ECZS-300517-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-17 | EFCS-300582-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300582-ECZS-0214/IICS-WOSDCS1202BEFCS-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | A |  | ECZS-300538-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-17 | EFCS-300583-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300583-ECZS-0214/IICS-ZGTDCS1201BEFCS-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | B |  | ECZS-300536-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFCS-300587-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300587-ECZS-0214/IICS-DCSIMC0401EFCSB-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-27 | 6 | EDMB-302364-ECZS | 按时回复 | 石东东 | [14 empty] | D |  | ECZS-300524-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFCS-300588-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300588-ECZS-0214/IICS-IMCDCS0102BEFCS-D--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | D |  | ECZS-300534-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFCS-300589-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300589-ECZS-0214/IICS-DCSSDM0101BEFCS-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | A |  | ECZS-300530-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-20 | EFCS-300590-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300590-ECZS-0214/IICS-DCS-0110EFCSB-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-21 | 是 |  | 2026-01-27 | 6 | EDMB-302365-ECZS | 按时回复 | 刘廉隅 | [14 empty] | C |  | ECZS-300519-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFCS-300594-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300594-ECZS-0214/IICS-IMCDCS0107BEFCS-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | B |  | ECZS-300528-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFCS-300595-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300595-ECZS-0214/IICS-RRPDCS0102NEFCS-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | B |  | ECZS-300502-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFCS-300596-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300596-ECZS-0214/IICS-TFHDCS1202BEFCS-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | A |  | ECZS-300539-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFCS-300597-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300597-ECZS-0214/IICS-RPCDCS1205NEFCS-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | A |  | ECZS-300532-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFCS-300598-ECZS-0214 | 1818-EFCS-300598-ECZS-0214/IICS-ITIDCS0101BEFCS-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中核控制系统工程有限公司 | B |  | ECZS-300523-EFCS-0214 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EFDC-300043-ECZS-0187 | 1818-EFDC-300043-ECZS-0187/IICS-DC/AC-0407BEFDC-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | A |  | ECZS-300034-EFDC-0187 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFDC-300044-ECZS-0187 | 1818-EFDC-300044-ECZS-0187/IICS-ZD-0401BEFDC-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | A |  | ECZS-300037-EFDC-0187 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFDC-300045-ECZS-0187 | 1818-EFDC-300045-ECZS-0187/IICS-ZD-0402BEFDC-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-27 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | A |  | ECZS-300038-EFDC-0187 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-17 | EFKG-300036-ECZS-0203 | 1818-EFKG-300036-ECZS-0203/IICS-ESR-0401EEFKG-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 西安西电开关电气有限公司（GIS） | A |  | ECZS-300036-EFKG-0203 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-15 | EFXB-300011-ECZS-278-1 | 1818-EFXB-300011-ECZS-278-1/IICS-NIRII0602NEFXB-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-15 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A |  | ECZS-300008-EFXB-278-1 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-22 | EFZK-300011-ECZS-0284 | 1818-EFZK-300011-ECZS-0284/IICS-IAW-1201BEFZK-B--接口状态:FIN-null | 2026-01-22 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | B |  | ECZS-300007-EFZK-0284 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EFZX-300009-ECZS-0246 | 1818-EFZX-300009-ECZS-0246/IICS-FAD-0106BXNIC-A--接口状态:PRE-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A |  | ECZS-300009-EFZX-0246 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-26 | EFZX-300010-ECZS-0246 | 1818-EFZX-300010-ECZS-0246/IICS-FAD-0107BXNIC-A--接口状态:PRE-null | 2026-01-26 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [15 empty] | A |  | ECZS-300010-EFZX-0246 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-19 | EHPC-300027-ECZS-0158 | 1818-EHPC-300027-ECZS-0158/IICS-EMS-0404BEHPC-C--接口状态:FIN-null | 2026-01-19 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所无锡分部 | C |  | ECZS-300026-EHPC-0158 |  |  |  | 结束
IICS | 收文 | 发布 | 2026-01-16 | EHWH-300016-ECZS-034A | 1818-EHWH-300016-ECZS-034A/IICS-HBPWS0601BEHWH-A--接口状态:FIN-null | 2026-01-16 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复 | [14 empty] | 河南卫华重型机械股份有限公司 | A |  | ECZS-300015-EHWH-034A |  |  |  | 结束

## 说明
文函查询选项 |  |  | 在项目下选择
1 | 收/发文 | 收文或发文 | 选定收文或发文后，显示收、发文相关的选项
2 | 发文方/收文方 | 默认全部，可多选
3 | 发文部门/收文主办部门 | 项目办、所、室 | 取决于流程信息
4 | 发文发起人/收文主办人 |  | 取决于流程信息
5 | 收文参办部门 | 项目办、所、室 | 发文无
6 | 收文参办人 |  | 发文无
7 | 收/发文日期 | 从 XXXX/XX/XX 至 XXXX/XX/XX | 默认项目起始日期至当前日期
8 | 文函类型 | 默认全部，收发文类型可多选
9 | 收/发文编号 |  | 信函类的分三段（发文方、编号、收文方）
10 | 对方发文编号 | 文函表单上所填写的对方发文编号 | 信函类的分三段（发文方、编号、收文方）
11 | 标题 |  | 包含关系
12 | 是否要求回文 | 默认全部，是/否
13 | 回文期限（如果要求回文） | 从 XXXX/XX/XX 至 XXXX/XX/XX | 默认项目起始日期至当前日期
14 | 回文日期（如果要求回文） | 从 XXXX/XX/XX 至 XXXX/XX/XX | 对于DEN、CR等表单，是对方的答复日期
15 | 回文编号（如果要求回文）
16 | 回文状态（如果要求回文） | 默认全部，可多选
说明
1 | 查询、统计包括DEN、CR、FCR等没有发文号的过程文函，收发文号用DEN、CR、FCR编号代替，不包括设计管理表单
2 | 回文状态：按时回复（在要求期限内回复）、延误回复（晚于要求期限回复）、尚未回复、关闭（手动关闭？，在备注中说明情况）
3