## Sheet1
信息单编号 | 日期 | 资料需求期限 | 对方文号 | 版次 | 传递/回复标记 | 回复意见 | 发文部门 | 收文部门 | 编制者 | 最后信息单 （Y/N） | 回文要求 | 回文期限 | 回文日期 | 是否延误 | 回文号 | 回文类型 | IDI编号 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口状态 | 接口详细描述 | 交换关闭时间 | 设总 | 所编制人 | 状态 | 预计完成时间 | 重新打开日期 | 延误原因 | 处理延误情况说明 | 延误信息更新时间 | 延误填报人
1915XCAMZL25A3S011 | 2026-02-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-06 | 否 | 1915XCAMZL25A2S002 | 回复 | S-CAM---2LT-01-25A3-25A2 | S | CAM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XTTBZL22D2S001 | 2025-12-05 |  | 1915XTTBZL25A2S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟祥盖@mengxg | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-BL-1BH-02-25A2-22D2 | S | TTB | BL | 1BH | 02 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统排放装置（TTB001BL）接管载荷（包络值）-RX厂房 | 2025-12-22 | 苏英华@suyh | 任美贤@renmx | 编制
1915XWSDZL25A2C001 | 2025-04-23 |  | 1915XWSDZL22C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | C-WSD-GB-2LT-01-22C3-25A2 | C | WSD | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 刘加志@liujz | 赵文斌@zhaowb | 编制
1915XWSCZL25A6S010 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-12 | 否 | 1915XWSCZL25A6S011 | 回复 | S-WSC-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XZSTZL25E5B013 | 2025-12-12 |  | 1915XZSTZL21D1B005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 侯自轩@houzx | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-03-21D1-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XSXZL25B3S001 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李浓@linong | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-24 | 否 | 1915XSXZL25A3S002 | 回复 | S-SX---1YN-01-25B3-25A3 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电缆散热量通风条件。 | 2026-06-30 | 王延华@wangyhb | 李浓@linong | 编制
1915XWASZL25A2S009 | 2026-01-21 |  | 1915XZSTZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZST | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需公用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XVCFZL25A3S005 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-19 | 否 | 1915XVCFZL25B1S001 | 回复 | S-VCF---1ND-01-25A3-25B1 | S | VCF | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XWAIZL22D1B001 | 2025-07-08 |  | 1915XWAIZL22Q8B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 公用系统所-公用二室 | 李雨桐@liytc | N | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA)设计任务书 | 2025-06-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
19151NIZL22P3C001 | 2025-08-22 |  | 19151NIZL22R4C007 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 电气设计所-电气四室 | 肖慧娟@xiaohj | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9DJ-01-22R4-22P3 | C | NI | NI | 9DJ | 01 | 22R4 | 22P3 | 关闭 | 3.8 I类构筑物设计 整章节中涉及电气贯穿件内容（3.8.1~3.8.4） | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 韩冬@handong | 编制
1915XTFMZL25A2S002 | 2026-02-27 |  | 1915XTFMZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李涛@litaoe | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XZBRZL22D5S011 | 2026-01-04 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵英昆@zhaoyk | N | 是 | 2026-01-18 | 2026-01-05 | 否 | 1915XZBRZL25A1S012 | 回复 | S-ZBR-RF-1HB-02-22D5-25A1 | S | ZBR | RF | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供除气塔液体冷却器（ZBR001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-02-06 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
1915XREBZL25A2S002 | 2026-02-27 |  | 1915XREBZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王威峰@wangwfb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XCCVZL22N2S002 | 2026-02-09 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 侯勝杰@housja | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-10 | 否 | 1915XCCVZL22D4S002 | 回复 | S-CPV-BA-2LX-01-22N2-22D4 | S | CPV | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供堆坑气密性主风管（CCV001BA）力学计算结果 | 2026-02-04 | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn | 编制
19150WNDZL25D4C003 | 2026-02-13 |  | 19150WNDZL22Q8C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-公用二室 | 马春玉@macy | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---1GY-01-22Q8-25D4 | C | WND | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控条件 | 2025-12-31 | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj | 编制
1915XNIZL22A4C004 | 2026-01-13 |  | 1915XNIZL21D3C007 | A | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘澜@liulan | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1XZ-01-21D3-22A4 | C | NI | NI | 1XZ | 01 | 21D3 | 22A4 | 关闭 | 提供核岛厂房可燃物信息（废气、废液） | 2026-01-30 | 杨梦倩@yangmq | 姚立渊@yaoly | 编制
1915XRCVZL22D4S005 | 2025-12-26 |  | 1915XRCVZL22N2S005 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-EX-2LX-01-22N2-22D4 | S | RCV | EX | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供再生热交换器（RCV001EX）力学计算结果 | 2025-11-05 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XCUPZL25A6S001 | 2025-12-17 |  | 1915XCUPZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq | 编制
19150EMSZL25A2S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 是 | 19150EMSZL22C2S001 | 回复 | S-EMS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李铮铮@lizzc | 编制
1915XRCVZL25A6S003 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-22 | 否 | 1915XRCVZL25A6S004 | 回复 | S-RCV---1GH-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
19159ZLTZL21D3B005 | 2022-05-07 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 林佳逸@linjya | Y | 是 | 2022-05-21 |  | 是 |  |  | B-ZLT-BA-1GH-04-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 打开 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
1915XWESZL22E3C001 | 2024-11-07 |  | 1915XWESZL22Q1C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺一室 | 高永新@gaoyx | Y | 否 | [5 empty] | C-WES---1GY-01-22Q1-22E3 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书,流程图 | 2024-11-25 | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh | 编制
19151RCVZL22B4C006 | 2025-09-22 |  | 19151RCVZL22C1C008 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | C-RCV-NI-9GF-02-22C1-22B4 | C | RCV | NI | 9GF | 02 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 化学和容积控制系统（RCV）容控箱对于Kr、Xe的净化效率（脱气因子）。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XWSCZL25A6S013 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 否 | 1915XWSCZL25A1S002 | 回复 | S-WSC---2LT-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XZBRZL22N2B001 | 2025-07-14 |  | 1915XZBRZL22D1B001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 高宇@gaoyub | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-RF-2LX-03-22D1-22N2 | B | ZBR | RF | 2LX | 03 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR009RF）力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 许桐晖@xuth | 编制
1915XWAIZL22D1B006 | 2025-08-19 |  | 1915XWAIZL22Q8B009 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 公用系统所-公用二室 | 王晓和@wangxhe | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐 (WAI033/034BA) 任务书 | 2025-07-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XRBMZL22N2B002 | 2025-08-06 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 施勣@shiji | N | 是 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 是 | 1915XRBMZL22D1B002 | 回复 | B-RBM-BA-2LX-01-22N2-22D1 | B | RBM | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji | 编制
1915XRSIZL25A1S003 | 2026-02-26 |  | 1915XRSIZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XZGTZL21D3B002 | 2022-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张川@zhangchuan | Y | 是 | 2022-04-29 |  | 是 |  |  | B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D3 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 打开 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 张川@zhangchuan | 作废
1915XZBRZL22N2B002 | 2025-08-04 |  | 1915XZBRZL22D4B001 | A | 回复 | 有意见 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 否 | 1915XZBRZL22D4B004 | 传递 | B-ZBR-BA-2LX-01-22D4-22N2 | B | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga | 编制
1915XWASZL25A6S001 | 2025-09-29 |  | 1915XWASZL25A2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | 否 | 1915XWASZL25A2S002 | 传递 | S-WAS---2FQ-02-25A2-25A6 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja | 编制
1915XCSPZL22D1B006 | 2025-10-23 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-11-06 | 2025-10-31 | 否 | 1915XCSPZL25C2B004 | 回复 | B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2 | B | CSP | RF | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XCUPZL25A3S004 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘星雨@liuxyq | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-29 | 否 | 1915XCUPZL25B3S001 | 回复 | S-CUP---1NY-01-25A3-25B3 | S | CUP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq | 编制
1915XTTBZL25A6S008 | 2025-12-19 |  | 1915XTTBZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TTB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TTB流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XRNSZL25A6S016 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRNSZL25B2S002 | 回复 | S-RNS---2FQ-02-25A6-25B2 | S | RNS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XTFMZL25A1S001 | 2026-02-28 |  | 1915XTFMZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵书宇@zhaosyc | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XKAZL25B1S001 | 2025-11-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 温馨@wenxina | N | 是 | 2025-12-07 | 2025-11-26 | 否 | 1915XKAZL25A3S001 | 回复 | S-KA---1DN-01-25B1-25A3 | S | KA | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供KA厂房电气设备间(设备、照明）通风条件。 | 2026-06-30 | 苏永涛@suyt | 温馨@wenxina | 编制
1915XZGTZL21D3C001 | 2025-08-11 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-08-25 | 2025-08-15 | 否 | 1915XZGTZL22B4C001 | 回复 | C-ZGT-NI-9GF-01-21D3-22B4 | C | ZGT | NI | 9GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 提供ZGT系统缓冲罐、衰变箱的特征参数，包括但不限于外形尺寸（管径、壁厚）、入口流量、有效容积、过滤效率、衰变箱的个数、衰变箱针对不同核素的滞留时间等 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 姚立渊@yaoly | 编制
1915XWCCZL25A6S009 | 2025-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-11 | 否 | 1915XWCCZL25A1S002 | 回复 | S-WCC-WNC-1GG-01-25A6-25A1 | S | WCC | WNC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
19159ZLTZL21D3B004 | 2022-04-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 林佳逸@linjya | N | 是 | 2022-05-05 | 2022-06-08 | 是 | 19159ZLTZL22D1B001 | 回复 | B-ZLT-BA-1GH-01-21D3-22D1 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 关闭 | 提供浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
1915XREBZL22D4B003 | 2025-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 战蓉洁@zhanrj | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-09-25 | 否 | 1915XREBZL25C2B001 | 回复 | B-REB-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | B | REB | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 战蓉洁@zhanrj | 编制
1915XNBZL22B5C001 | 2025-08-05 |  | 1915XNBZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 公用系统所-公用一室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-NB---9GF-01-22Q7-22B5 | C | NB | - | 9GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 关闭 | 提供各厂房通风的碘吸附器和高效空气粒子过滤器效率 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 赵磊@zhaolei | 编制
1915XWAIZL25A1B001 | 2025-09-24 |  | 1915XWAIZL22D1B012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1HB-03-22D1-25A1 | B | WAI | BA | 1HB | 03 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 王晓和@wangxhe | 编制
1915XRSIZL25A2S003 | 2026-03-03 |  | 1915XRSIZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2LT-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XZBRZL22E3B001 | 2025-07-17 |  | 1915XZBRZL21D3B003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-RE-1GH-03-21D3-22E3 | B | ZBR | RE | 1GH | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供加热器(ZBR001/002RE）和蒸发器（ZBR001/002EV）设计任务书 | 2025-06-20 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 编制
1915XRNSZL25A6S011 | 2025-12-30 |  | 1915XRNSZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XWCCZL25A2S002 | 2026-03-03 |  | 1915XWCCZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 崔华@l-cuihua | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2LT-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915YNIZL25A2S001 | 2025-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-15 | 否 | 1915YNIZL25A6S001 | 回复 | S-NI-RFT-1GG-01-25A2-25A6 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 乏燃料水池长、宽、高，池底标高以及池顶标高 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 蔡泽萍@caizp | 编制
1915XNIZL22D4C003 | 2025-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-08-21 | 否 | 1915XNIZL22B1C002 | 回复 | C-NI---9FH-02-22D4-22B1 | C | NI | - | 9FH | 02 | 22D4 | 22B1 | 关闭 | 9.1.2 乏燃料贮存格架设备图纸、中子毒物材料成分、需贮存燃料的最高初始富集度。 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga | 编制
1915XVMOZL25E6S001 | 2026-01-04 |  | 1915XVMOZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡朝硕 @huzs | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO---1NT-01-25A3-25E6 | S | VMO | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VMO系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
1915XFDPZL25A6S003 | 2025-12-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-17 | 否 | 1915XFDPZL25A6S004 | 回复 | S-FDP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FDP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FDP系统与WWS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XZBRZL25A6S018 | 2025-11-20 |  | 1915XZBRZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GH-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）快速接头清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XWAIZL22D3S006 | 2026-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-10 | 否 | 1915XWAIZL25C2S003 | 回复 | S-WAI-BA-1HJ-02-22D3-25C2 | S | WAI | BA | 1HJ | 02 | 22D3 | 25C2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果（房间号S204） | 2026-01-04 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XRCVZL22C2S001 | 2025-09-28 |  | 1915XRCVZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-04-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XTSMZL25A6S006 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-29 | 否 | 1915XTSMZL25A6S008 | 回复 | S-TSM-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TSM | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TSM系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWWSZL25A6S004 | 2025-12-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-12-31 | 2025-12-19 | 否 | 1915XWWSZL25B3S001 | 回复 | S-WWS-NI-1GY-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)仪控任务书（核岛部分） | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XWCFZL25A4S009 | 2026-02-25 |  | 1915XWCFZL25B3S006 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2026-03-11 |  | 否 |  |  | S-WCF---1GY-02-25A4-25B3 | S | WCF | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 打开 | 提供循环水过滤系统（WCF）2~5章，6.1，9.1 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XRFHZL25E5B002 | 2025-12-29 |  | 1915XRFHZL25A5B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 段保亮@duanbl | Y | 否 | [5 empty] | B-RFH---2LX-03-25A5-25E5 | B | RFH | - | 2LX | 03 | 25A5 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算结果 | 2026-04-30 | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba | 编制
1915XRVDZL25A6S012 | 2025-12-12 |  | 1915XRVDZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
19159WESZL22C2S001 | 2025-10-15 |  | 19159WESZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-04-25A4-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XZBRZL22N2S012 | 2026-02-05 |  | 1915XZBRZL22D3S003 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 宿昊@suhao | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-CS-2LX-01-22D3-22N2 | S | ZBR | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）力学计算条件 | 2025-12-17 | 李云华@liyha | 郭建伟@guojw | 编制
1915XVECZL25A6S001 | 2025-12-05 |  | 1915XVECZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEC | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XWCLZL25A4S003 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 否 | 1915XWCLZL25B3S003 | 回复 | S-WCL---2FQ-01-25A4-25B3 | S | WCL | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XFWPZL25A6S011 | 2026-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-09 | 否 | 1915XFWPZL25B1S001 | 回复 | S-FWP---1GD-01-25A6-25B1 | S | FWP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）用电条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XRCVZL25A6S013 | 2025-12-30 |  | 1915XRCVZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学容积和控制系统（RCV）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XVNAZL25B3S001 | 2026-01-26 |  | 1915XVNAZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书、系统流程图 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XWSDZL22C3C001 | 2025-04-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵文斌@zhaowb | N | 是 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 否 | 1915XWSDZL25A2C001 | 回复 | C-WSD-GB-2LT-01-22C3-25A2 | C | WSD | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 刘加志@liujz | 赵文斌@zhaowb | 编制
19159ZLTZL25A1S005 | 2026-01-27 |  | 19159ZLTZL22D5S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 李雨畅@liyci | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RF-1HB-01-22D5-25A1 | S | ZLT | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供冷凝水冷却器（9ZLT002RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-05 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
19159ZLTZL25E5B001 | 2025-06-24 |  | 19159ZLTZL21D3B007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 米海霞@mihx | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT002ZE设计任务书 | 2025-07-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XVCLZL25A6S007 | 2026-01-30 |  | 1915XVCLZL25A3S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VCL流程图 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XNIZL22R4C001 | 2025-12-01 |  | 1915XNIZL22A6C003 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气四室 | 总体所-运行安全与策略室 | 田洁@tianjie | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 否 | 1915XNIZL22A6C004 | 回复 | C-NI-NI-9DZ-04-22A6-22R4 | C | NI | NI | 9DZ | 04 | 22A6 | 22R4 | 关闭 | 8.4 全厂断电，8.4.1和8.4.2总体所编制部分。 | 2025-09-30 | 李文静d@liwjd | 张圣陶@zhangsta | 编制
1915XEMPZL22D4B005 | 2025-09-24 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 胡仲凯@huzk | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | 否 | 1915XEMPZL25C2B002 | 回复 | B-EMP-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | B | EMP | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk | 编制
1915XFNPZL25A6B002 | 2026-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-20 | 2026-01-14 | 否 | 1915XFNPZL25E5B003 | 回复 | B-FNP---1GH-01-25A6-25E5 | B | FNP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件FNP系统设计任务书。 | 2026-03-15 | 赵诗乐@zhaosy | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XRFTZL22N2S002 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 彭星铭@pengxm | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-02-09 | 是 | 1915XRFTZL22D1S005 | 回复 | S-RFT-DE-2LX-01-22N2-22D1 | S | RFT | DE | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供混床除盐器（RFT001DE）力学计算结果 | 2026-04-22 | 刘贺同@liuhta | 彭星铭@pengxm | 编制
1915XFNPZL25A6S003 | 2025-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-06 | 否 | 1915XFNPZL25A6S005 | 回复 | S-FNP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FNP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
19150WSRZL25E5B004 | 2025-11-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2025-11-26 | 2025-11-13 | 否 | 19150WSRZL25C2B001 | 回复 | B-WSR-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | B | WSR | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供监测槽（0WSR003/004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-12-23 | 郭建伟@guojw | 刘智明@liuzma | 编制
1915XNIZL22C4S002 | 2025-12-29 |  | 1915XNIZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 齐云飞@qiyf | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1BG-02-25A2-22C4 | S | NI | - | 1BG | 02 | 25A2 | 22C4 | 关闭 | 远传阀门相关参数提资 | 2026-09-15 | 苏英华@suyh | 刘康利@liukl | 编制
1915XRVDZL25C1B001 | 2025-07-23 |  | 1915XRVDZL25E5B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | B | RVD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供R303房间反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-07-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XCLMZL22D5S003 | 2025-08-19 |  | 1915XCLMZL22P3S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 建筑结构所-结构一室 | 李雨桐@liytc | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-1JH-02-22P3-22D5 | S | CLM | ZS | 1JH | 02 | 22P3 | 22D5 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)各种工况下区域位移及强迫位移资料 | 2025-08-20 | 彭博@pengbo | 董尘@dongchen | 编制
1915XTSAZL25A1S007 | 2026-02-27 |  | 1915XTSAZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张万洲@zhangwzb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2LT-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XTSAZL25A6S003 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-22 | 否 | 1915XTSAZL25A6S004 | 回复 | S-TSA---1GH-01-25A6-25A6 | S | TSA | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
191512RCVZL22B4C001 | 2025-09-22 |  | 191512RCVZL22C1C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | C-RCV-NI-9SF-03-22C1-22B4 | C | RCV | NI | 9SF | 03 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
19150EMSZL25A2S003 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 马晓喆@maxz | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | 否 | 19150EMSZL25B2S001 | 回复 | S-EMS---1GY-01-25A2-25B2 | S | EMS |  | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供10kV交流备用电源系统（EMS）主油罐仪表仪控任务书 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 李铮铮@lizzc | 编制
1915XZBRZL22D4B005 | 2025-09-10 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-11-07 | 是 | 1915XZBRZL22D2B003 | 回复 | B-ZBR-RE-2LX-01-22D4-22D2 | B | ZBR | RE | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 关闭 | 提供加热器蒸发器（ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV）力学计算资料 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XPCSZL25A3S005 | 2025-11-28 |  | 1915XPCSZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---1XN-01-25A6-25A3 | S | PCS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XVNAZL25A3S003 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-15 | 否 | 1915XVNAZL25A1S001 | 回复 | S-VNA-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VNA | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XRNSZL25A6S015 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRNSZL25B2S003 | 回复 | S-RNS---2LT-01-25A6-25B2 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XVMOZL25B1S001 | 2026-01-28 |  | 1915XVMOZL25A3S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-09 | 否 | 1915XVMOZL25A3S008 | 传递 | S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
1915XNIZL25B2B003 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-04 | 否 | 1915XNIZL25E5B005 | 回复 | B-NI---1YH-01-25B2-25E5 | B | NI | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供核级非标管件设计任务书 | 2026-05-31 | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy | 编制
19150WSRZL22D3B003 | 2025-06-13 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘恺雯@liukw | N | 是 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 否 | 19150WSRZL25A6B005 | 回复 | B-WSR-QC-1GG-02-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）限流孔板设计任务书（QC子项） | 2025-12-30 | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw | 编制
1915XRBMZL25A2S002 | 2026-02-27 |  | 1915XRBMZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 余云@yuyuna | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XWCWZL25B3S003 | 2026-02-04 |  | 1915XWCWZL25A4S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王梦含@wangmha | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-09 | 否 | 1915XWCWZL25A4S005 | 传递 | S-WCW---2FQ-01-25A4-25B3 | S | WCW | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XZBRZL22D1B003 | 2025-08-08 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | Y | 是 | 2025-08-22 |  | 是 |  |  | B-ZBR-RF-2LX-01-22D1-22N2 | B | ZBR | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 打开 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）力学计算资料 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XWNCZL25A3S001 | 2025-12-02 |  | 1915XWNCZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李炳宪@libx | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---1XN-01-25A1-25A3 | S | WNC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 关闭 | 提供WNC系统通风条件 | 2026-11-20 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XWESZL25A4S006 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | 否 | 1915XWESZL25A2S003 | 回复 | S-WES---2LT-01-25A4-25A2 | S | WES | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
19150WSRZL25B3B001 | 2025-08-28 |  | 19150WSRZL25A6B006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | B | WSR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2025-11-30 | 刘加志@liujz | 辛克@xinke | 编制
19159BEZL25B1C001 | 2025-04-22 |  | 19159BEZL22R6C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 电气设计所-通信二室 | 李伟霞@liwx | Y | 否 | [5 empty] | C-BE-GB-1GB-01-22R6-25B1 | C | BE | GB | 1GB | 01 | 22R6 | 25B1 | 关闭 | BE子项UA部分与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求等信息） | 2025-05-15 | 姚立珊@yaols | 赵博a@zhaoboa | 编制
1915XVECZL25A6S004 | 2025-12-26 |  | 1915XVECZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC---1NS-02-25A3-25A6 | S | VEC | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XWNCZL25A1S006 | 2026-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-21 | 否 | 1915XWNCZL25A6S009 | 回复 | S-WNC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XZLTZL25A6S014 | 2025-12-26 |  | 1915XZLTZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZLT流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
19159ZLTZL25E5B008 | 2025-11-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-11-18 | 2025-11-06 | 否 | 19159ZLTZL25A1B005 | 回复 | B-ZLT-NI-1HB-05-25E5-25A1 | B | ZLT | NI | 1HB | 05 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT006/007/008BA设备布置和基础反力 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李阳e@liyange | 编制
1915XWPWZL25A6S001 | 2025-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 否 | 1915XWPWZL22C2S001 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-04-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XHSCZL25E5B001 | 2025-06-21 |  | 1915XHSCZL25A2B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | B-HSC---1GH-01-25A2-25E5 | B | HSC | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供核安全厂房40t以下吊车信息 | 2025-07-30 | 苏英华@suyh | 刘康利@liukl | 编制
19159ZLTZL22D2B001 | 2025-07-20 |  | 19159ZLTZL22D4B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 孟祥盖@mengxg | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-RE-2LX-01-22D4-22D2 | B | ZLT | RE | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 关闭 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)力学计算资料 | 2025-06-25 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XTFAZL25A1S003 | 2026-02-09 |  | 1915XTFAZL22D5S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-BA-1HB-01-22D5-25A1 | S | TFA | BA | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-14 | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun | 编制
19159QFZL25A3S001 | 2025-12-02 |  | 19159QFZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-QF---1DN-01-25B1-25A3 | S | QF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2026-06-30 | 王延华@wangyhb | 董世傲@dongsa | 编制
1915XRSIZL25A6S013 | 2026-01-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-21 | 否 | 1915XRSIZL25A6S014 | 回复 | S-RSI-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XZLTZL25C1B002 | 2025-07-14 |  | 1915XZLTZL25E5B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1HJ-06-25E5-25C1 | B | ZLT | BA | 1HJ | 06 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N116房间工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-07-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XTTBZL25A6S009 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-12 | 否 | 1915XTTBZL25A6S010 | 回复 | S-TTB-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需设备冷却水条件 | 2027-12-31 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XWCCZL25A6S002 | 2025-09-12 |  | 1915XWCCZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---1GH-01-25A6-25A6 | S | WCC | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）限流孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XWAPZL25A2S004 | 2026-02-13 |  | 1915XWAPZL22D5S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 李洋@l-liyangb | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP-BA-1HB-02-22D5-25A2 | S | WAP | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XRNSZL25A6S008 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-30 | 否 | 1915XRNSZL25A6S011 | 回复 | S-RNS-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XZBRZL25A1S005 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-26 | 是 | 1915XZBRZL22D1S003 | 回复 | S-ZBR-RF-1BH-02-25A1-22D1 | S | ZBR | RF | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器（ZBR003/004RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-15 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
1915XZBRZL22D4B007 | 2025-10-24 |  | 1915XZBRZL22N2B007 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 周洋@zhouyanga | N | 是 | 2025-11-07 | 2025-12-26 | 是 | 1915XZBRZL22N2B008 | 传递 | B-ZBR-BA-2LX-01-22N2-22D4 | B | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XNIZL25B2B001 | 2025-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 是 | 2025-09-29 | 2025-09-22 | 否 | 1915XNIZL25E5B001 | 回复 | B-NI---1GH-02-25B2-25E5 | B | NI | - | 1GH | 02 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2025-11-15 | 赵晨@zhaochen | 蒋宏宇@jianghy | 编制
1915XTTBZL22C3C003 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 彭立@pengli | N | 是 | 2025-05-06 | 2025-04-30 | 否 | 1915XTTBZL25A2C001 | 回复 | C-TTB-GB-2LT-01-22C3-25A2 | C | TTB | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 刘加志@liujz | 彭立@pengli | 编制
1915XZBRZL22D3S001 | 2025-12-26 |  | 1915XZBRZL25A1S006 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭建伟@guojw | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-CS-1BH-01-25A1-22D3 | S | ZBR | CS | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2026-01-04 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
19159NIZL21D3C003 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-09-28 | 是 | 19159NIZL22C1C004 | 回复 | C-NI-NI-9XX-05-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 05 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 1.3.2三废系统代码及流程图一览表 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
19150WSRZL22D3B001 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘恺雯@liukw | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 否 | 19150WSRZL25A6B003 | 回复 | B-WSR-QC-1GH-01-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GH | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QC部分） | 2025-12-30 | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw | 编制
1915XVMOZL25A1S001 | 2025-12-17 |  | 1915XVMOZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VMO | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
1915XVEBZL25A6S001 | 2025-12-05 |  | 1915XVEBZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | N | 否 | [5 empty] | S-VEB-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEB | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
19159NIZL21D1C001 | 2025-08-27 |  | 19159NIZL22B4C002 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 杜佳辉@dujh | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-ZST-9GG-03-22B4-21D1 | C | NI | ZST | 9GG | 03 | 22B4 | 21D1 | 关闭 | 11.4.1.2 华龙一号单台机组输入ZST系统的废树脂和废活性炭总量和所含核素量 | 2025-09-15 | 方俊@fangjun | 李晓静q@lixjq | 编制
1915XFDPZL25B2S003 | 2025-12-25 |  | 1915XFDPZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---1SY-01-25A6-25B2 | S | FDP |  | 1SY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)防火空间内消防设备信息表 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XRBMZL25E5B007 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-03 | 否 | 1915XRBMZL25A1B004 | 回复 | B-RBM-BA-1HB-02-25E5-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供补给水箱（RBM001/002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XREBZL25A1S003 | 2026-02-27 |  | 1915XREBZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘赛@liusai | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2LT-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XWAIZL25A2S033 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-WAI---2FQ-01-25A2-25B3 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 打开 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915YZGTZL21D3B001 | 2026-01-13 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-21 | 否 | 1915YZGTZL25E5B001 | 回复 | B-ZGT---1GH-01-21D3-25E5 | B | ZGT | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）临时过滤器资料 | 2026-03-15 | 杨梦倩@yangmq | 姚立渊@yaoly | 编制
1915XZBRZL25A1B003 | 2025-10-28 |  | 1915XZBRZL25E5B007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-ZE-1HB-02-25E5-25A1 | B | ZBR | ZE | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZBR003/004ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-12-31 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XWAIZL25C2S003 | 2026-02-10 |  | 1915XWAIZL22D3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 段微微@duanww | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1HJ-02-22D3-25C2 | S | WAI | BA | 1HJ | 02 | 22D3 | 25C2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果（房间号S204） | 2026-01-04 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XWODZL25A4S009 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 董建华a@dongjha | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-WOD---1GD-01-25A4-25B1 | S | WOD |  | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）用电条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XRBMZL25A6S012 | 2025-12-31 |  | 1915XRBMZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RBM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RBM流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XVESZL25A6S001 | 2026-01-05 |  | 1915XVESZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VES---1NS-01-25A3-25A6 | S | VES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XFDPZL25A4S001 | 2026-01-04 |  | 1915XFDPZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---2LT-03-25A6-25A4 | S | FDP |  | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XTTBZL22E2C002 | 2025-01-23 |  | 1915XTTBZL22C3C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 阎子涵@l-yanzh | Y | 否 | [5 empty] | C-TTB---2LT-01-22C3-22E2 | C | TTB | - | 2LT | 01 | 22C3 | 22E2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图。 | 9999-01-01 | 杜晓彬@duxb | 彭立@pengli | 编制
1915XNIZL22Q8C006 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 总体所-消防安全室 | 魏川铖@weiccc | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-14 | 否 | 1915XNIZL22A4C005 | 回复 | C-NI-NI-1QZ-01-22Q8-22A4 | C | NI | NI | 1QZ | 01 | 22Q8 | 22A4 | 关闭 | 提供WSC、WNC、WWC冷冻水系统可燃物信息 | 2026-01-30 | 赵诗乐@zhaosy | 魏川铖@weiccc | 编制
1915XWAIZL22N2S001 | 2025-11-11 |  | 1915XWAIZL22D5S002 | A | 回复 | 有意见 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 是 | 1915XWAIZL22D5S004 | 传递 | S-WAI-BA-2LX-04-22D5-22N2 | S | WAI | BA | 2LX | 04 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）力学计算条件 | 2025-11-05 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
19151NIZL22P2C002 | 2025-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 核设备所-材料研究与应用室 | 高宇凤@gaoyfb | N | 是 | 2025-08-15 | 2025-08-11 | 否 | 19151NIZL22D6C001 | 回复 | C-NI-NI-9JH-01-22P2-22D6 | C | NI | NI | 9JH | 01 | 22P2 | 22D6 | 关闭 | 20.3.1 材料选择 | 2025-08-31 | 彭博@pengbo | 高宇凤@gaoyfb | 编制
1915XWCLZL25A4S001 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-05 | 否 | 1915XWCLZL25B3S004 | 回复 | S-WCL---1GY-01-25A4-25B3 | S | WCL | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）仪控任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
19159ZLTZL25E5B004 | 2025-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-06 | 否 | 19159ZLTZL25A1B001 | 回复 | B-ZLT-NI-1HB-07-25E5-25A1 | B | ZLT | NI | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT001ZE设备布置和基础反力 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XFSPZL25A6S011 | 2026-02-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-11 | 否 | 1915XFSPZL25B1S001 | 回复 | S-FSP---1GD-02-25A6-25B1 | S | FSP | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XZLTZL25A6S019 | 2026-01-21 |  | 1915XZLTZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XRVDZL25B2B004 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 吕雪纯@lvxca | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-10 | 否 | 1915XRVDZL25E5B011 | 回复 | B-RVD-BA-1YH-02-25B2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 02 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）仪表接口 | 2026-02-23 | 赵晨@zhaochen | 吕雪纯@lvxca | 编制
1915XZBRZL21D3B006 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-08 | 否 | 1915XZBRZL25E5B005 | 回复 | B-ZBR-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZBR | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供旋风分离器（ZBR001ZE/ZBR002ZE）设计任务书 | 2025-09-23 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 编制
1915XWASZL25A2S006 | 2026-01-20 |  | 1915XFSPZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FSP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）所需公用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XEESZL25A3S003 | 2026-02-12 |  | 1915XEESZL25B1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-12 | 否 | 1915XEESZL25B1S002 | 回复 | S-EES---1ND-01-25A3-25B1 | S | EES | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | SBO柴油发电机厂房通风系统（EES）设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915XFDPZL25B2S002 | 2025-12-25 |  | 1915XFDPZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GD-01-25A6-25B2 | S | FDP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XFDPZL25A6S007 | 2025-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-25 | 否 | 1915XFDPZL25B2S003 | 回复 | S-FDP---1SY-01-25A6-25B2 | S | FDP |  | 1SY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)防火空间内消防设备信息表 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XRFHZL22B2C004 | 2025-09-08 |  | 1915XRFHZL22C4C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘佳泰@liujt | Y | 否 | [5 empty] | C-RFH-NI-9GG-01-22C4-22B2 | C | RFH | NI | 9GG | 01 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏燃料水池的长、宽、水深，在不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下的水装量 | 2025-09-20 | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 编制
1915XPCSZL25A6S005 | 2025-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-12-06 | 2025-11-28 | 否 | 1915XPCSZL25A3S005 | 回复 | S-PCS---1XN-01-25A6-25A3 | S | PCS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XZLTZL25E5B009 | 2026-01-13 |  | 1915XZLTZL21D3B005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 米海霞@mihx | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设计任务书 | 2026-02-21 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XWSCZL25A6S012 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 否 | 1915XWSCZL25A1S003 | 回复 | S-WSC---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRNSZL25E5B002 | 2025-12-29 |  | 1915XRNSZL25A1B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 钤旭@qianxu | N | 是 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 否 | 1915XRNSZL25A1B002 | 传递 | B-RNS-ED-1BH-01-25A1-25E5 | B | RNS | ED | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 核取样间通风柜、手套箱管道布置和载荷信息 | 2026-02-21 | 苏英华@suyh | 姚津@l-yaojin | 编制
1915XRNSZL22N2S003 | 2026-02-09 |  | 1915XRNSZL22D3S004 | A | 回复 | 有意见 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 侯勝杰@housja | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-10 | 否 | 1915XRNSZL22D3S005 | 传递 | S-RNS-RF-2LX-02-22D3-22N2 | S | RNS | RF | 2LX | 02 | 22D3 | 22N2 | 打开 | 提供高温取样冷却器（RNS071-073RF）力学计算条件 | 2025-12-20 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XWAPZL25C2S001 | 2025-10-29 |  | 1915XWAPZL22D5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-非标设备室 | 李帅@lishuaib | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP-BA-1HJ-02-22D5-25C2 | S | WAP | BA | 1HJ | 02 | 22D5 | 25C2 | 关闭 | 提供WAP系统（WAP002BA）压缩空气贮罐所在厂房、房间号、地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XZLTZL25E5B007 | 2025-12-23 |  | 1915XZLTZL21D3B003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 否 | 1915XZLTZL21D3B005 | 传递 | B-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设计任务书 | 2026-02-21 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XZSTZL22C2S001 | 2025-10-10 |  | 1915XZSTZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XRFTZL25A1S002 | 2026-02-12 |  | 1915XRFTZL22D1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-DE-1HB-01-22D1-25A1 | S | RFT | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供混床除盐器（RFT001DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-04-29 | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf | 编制
1915XCLMZL22D5S020 | 2025-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵英昆@zhaoyk | N | 是 | 2025-11-27 | 2025-11-25 | 否 | 1915XCLMZL25A2S002 | 回复 | S-CLM-ZS-2DX-02-22D5-25A2 | S | CLM | ZS | 2DX | 02 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供设备闸门(CLM300ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XRSIZL25A6S018 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRSIZL25A2S002 | 回复 | S-RSI---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XCLMZL22D5S006 | 2025-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 刘昕宇@liuxym | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-08-28 | 否 | 1915XCLMZL22B4S001 | 回复 | S-CLM-ZS-1HF-02-22D5-22B4 | S | CLM | ZS | 1HF | 02 | 22D5 | 22B4 | 关闭 | 提供设备闸门(CLM300ZS)辐射防护计算资料 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XHNAZL25A1B002 | 2025-06-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵华立@zhaohl | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-02 | 否 | 1915XHNAZL25E5B002 | 回复 | B-HNA---1GH-01-25A1-25E5 | B | HNA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核辅助厂房40t以下吊车信息 | 2025-07-30 | 苏英华@suyh | 赵华立@zhaohl | 编制
1915XZSTZL25A6S011 | 2025-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-17 | 2025-12-05 | 否 | 1915XZSTZL25A6S013 | 回复 | S-ZST-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZST系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZST流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XRBMZL25E5B002 | 2025-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 段保亮@duanbl | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-08-26 | 否 | 1915XRBMZL25C1B001 | 回复 | B-RBM-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | B | RBM | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供补给水箱（RBM001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf | 编制
1915XWAIZL22N2B001 | 2025-07-23 |  | 1915XWAIZL22D3B002 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张世超@zhangsca | N | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-2LX-01-22D3-22N2 | B | WAI | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 打开 | 提供压缩空气贮罐(WAI023/024/025/026/027/028BA)力学计算资料 | 2025-06-20 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
1915XFNPZL25A6S006 | 2025-12-08 |  | 1915XFNPZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XRFHZL25E5B001 | 2025-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 段保亮@duanbl | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-24 | 否 | 1915XRFHZL25A5B001 | 回复 | B-RFH---2LX-01-25E5-25A5 | B | RFH | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算资料 | 2026-01-21 | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr | 编制
1915XFWPZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-28 | 否 | 1915XFWPZL22C2S001 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XVECZL25E6S001 | 2025-12-30 |  | 1915XVECZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张玉岐@zhangyqg | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEC系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XCLMZL22D5S002 | 2025-08-04 |  | 1915XCLMZL22P3S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 建筑结构所-结构一室 | 刘昕宇@liuxym | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-1JH-01-22P3-22D5 | S | CLM | ZS | 1JH | 01 | 22P3 | 22D5 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）事故工况（DBA和SA）下的区域位移和强迫位移资料 | 2025-08-20 | 彭博@pengbo | 董尘@dongchen | 编制
1915XRVDZL25A1S001 | 2025-12-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2025-12-16 | 2025-12-10 | 否 | 1915XRVDZL22D3S001 | 回复 | S-RVD-CN-1BH-01-25A1-22D3 | S | RVD | CN | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）接管载荷（包络值）-NX厂房 | 2025-12-22 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
1915XRNSZL25A6S012 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-13 | 否 | 1915XRNSZL25A6S013 | 回复 | S-RNS-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
19151NIZL22E2C007 | 2026-02-09 |  | 19151NIZL22R4C014 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 电气设计所-电气四室 | 吴萍@wupinga | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9DY-03-22R4-22E2 | C | NI | - | 9DY | 03 | 22R4 | 22E2 | 关闭 | 3.10 抗震1类机械和电气仪控设备的抗震鉴定，提供抗震1类电气设备抗震鉴定的相关内容，包括抗震1类电气设备的主要物项，以及特有设备（如电缆托盘和托盘支架）的抗震鉴定方法和规程 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie | 编制
1915XREBZL22B2C001 | 2025-09-04 |  | 1915XREBZL22C1C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 杨晨石@yangcs | Y | 否 | [5 empty] | C-REB-NI-9GG-01-22C1-22B2 | C | REB | NI | 9GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张志成@zhangzca | 编制
1915XTFAZL22C1C003 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 杨宪@l-yangxian | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-10 | 否 | 1915XTFAZL22B2C004 | 回复 | C-TFA-NI-9GG-02-22C1-22B2 | C | TFA | NI | 9GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，1）TFA系统流程简图。2）TFA辅助给水泵名义流量 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 杨宪@l-yangxian | 编制
1915XNIZL22A6C002 | 2025-09-04 |  | 1915XNIZL22R2C001 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行安全与策略室 | 电气设计所-电气二室 | 张圣陶@zhangsta | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9DZ-06-22R2-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 06 | 22R2 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节SBO柴油发电机容量及负荷 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 柳龙@liulonga | 编制
1915XRVDZL25A2B002 | 2025-12-12 |  | 1915XRVDZL25E5B010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 贾雅永@jiayyb | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1HB-03-25E5-25A2 | B | RVD | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供工艺疏水箱(RVD003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-02-28 | 李云华@liyha | 张弛@zhangchig | 编制
19151NIZL22B2C002 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | 19151NIZL22R4C011 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 电气设计所-电气四室 | 周蓝宇@zhoulya | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 是 | 19151NIZL22R4C013 | 传递 | C-NI---9JF-08-22R4-22B2 | C | NI | - | 9JF | 08 | 22R4 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）电气托盘及托盘支架材料类型、表面积（单面）、体积、平均厚度 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 韩冬@handong | 编制
19159QFZL25E5B002 | 2026-02-10 |  | 19159QFZL25A1B002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马卫涛@mawt | N | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 否 | 19159QFZL25A1B003 | 传递 | B-QF---1GH-01-25A1-25E5 | B | QF | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供QF厂房过滤器间屏蔽盖板提资条件 | 2026-03-31 | 苏英华@suyh | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XCLMZL25A1S003 | 2025-10-11 |  | 1915XCLMZL22D5S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2DX-01-22D5-25A1 | S | CLM | ZS | 2DX | 01 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XVEEZL25A6S002 | 2025-12-29 |  | 1915XVEEZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE---1NS-01-25A3-25A6 | S | VEE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XRFTZL25A6S002 | 2025-09-29 |  | 1915XRFTZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XVFLZL25A3S004 | 2025-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-12-17 | 2025-12-08 | 否 | 1915XVFLZL25A1S001 | 回复 | S-VFL-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VFL | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | 提供VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915XWNCZL22Q8B001 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-24 | 否 | 1915XWNCZL25E5B001 | 回复 | B-WNC-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WNC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供膨胀水箱（WNC001BA）设计任务书 | 2025-08-30 | 赵诗乐@zhaosy | 贺习之@hexz | 编制
1915XWSDZL25A1B001 | 2025-11-07 |  | 1915XWSDZL25E5B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | B-WSD-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | WSD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供冷凝水回水箱（WSD001BA）设备布置和基础反力 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XRCVZL25A6S002 | 2025-09-29 |  | 1915XRCVZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-04-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XCUPZL25E6S001 | 2026-01-10 |  | 1915XCUPZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王涛@wangtaog | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP---1NT-01-25A3-25E6 | S | CUP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CUP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq | 编制
19150OSZL25B1C001 | 2025-08-13 |  | 19150OSZL22R4C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 李伟霞@liwx | Y | 否 | [5 empty] | C-OS-GB-1DD-01-22R4-25B1 | C | OS | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 关闭 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 徐伟e@xuweie | 编制
1915XREBZL25A6S002 | 2025-09-29 |  | 1915XREBZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-04-25A6-25A6 | S | REB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XNIZL25A5B001 | 2025-11-06 |  | 1915XNIZL25E5B003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 否 | 1915XNIZL25E5B004 | 传递 | B-NI---2LX-01-25E5-25A5 | B | NI | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算资料单 | 2025-12-23 | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr | 编制
1915XVCMZL25A3S003 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-29 | 否 | 1915XVCMZL25B3S001 | 回复 | S-VCM---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr | 编制
1915XNIZL21D3C007 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 总体所-消防安全室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-13 | 否 | 1915XNIZL22A4C004 | 回复 | C-NI-NI-1XZ-01-21D3-22A4 | C | NI | NI | 1XZ | 01 | 21D3 | 22A4 | 关闭 | 提供核岛厂房可燃物信息（废气、废液） | 2026-01-30 | 杨梦倩@yangmq | 姚立渊@yaoly | 编制
19151NHZL25A1S001 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董国岩@donggy | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-22 | 是 | 19151NHZL25E5S001 | 回复 | B-NH-NI-1GH-01-25A1-25E5 | B | NH | NI | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | NH厂房过滤器间屏蔽盖板提资 | 2026-02-28 | 苏英华@suyh | 董国岩@donggy | 编制
19150WNDZL25D3B002 | 2026-01-23 |  | 19150WNDZL25E5B003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 于凤荣@yufr | Y | 否 | [5 empty] | B-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | B | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供除盐水贮存区除盐水箱(WND401/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-02-21 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XRCVZL25A6S007 | 2025-12-09 |  | 1915XRCVZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XWGDZL25A2C001 | 2025-04-28 |  | 1915XWGDZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 公用系统所-公用二室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | C-WGD-GB-2LT-01-22Q8-25A2 | C | WGD | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 关闭 | 提供厂用气体贮存和分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 薛佳@xuejia | 编制
19159WQBZL21D3B001 | 2025-06-04 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-06-18 | 2025-06-05 | 否 | 19159WQBZL25A6B001 | 回复 | B-WQB-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）地坑泵设计任务书 | 2025-12-30 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XTFAZL25A6S003 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-23 | 否 | 1915XTFAZL25A6S004 | 回复 | S-TFA---1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 辅助给水系统（TFA）对流量孔板的参数要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XNIZL22Q7C003 | 2025-08-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2025-08-25 | 2025-08-13 | 否 | 1915XNIZL22B2C001 | 回复 | C-NI---9NF-02-22Q7-22B2 | C | NI | - | 9NF | 02 | 22Q7 | 22B2 | 关闭 | 6.2.1提供安全壳相关初始条件，包括：1）安全壳内初始大气压范围，2）安全壳内大气初始温度范围，3）安全壳内初始相对湿度范围，4）安全壳外部空气温度范围，5）安全壳壳外大地温度。 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
1915XRBMZL25A1S001 | 2026-03-03 |  | 1915XRBMZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XTFAZL22D2S002 | 2026-01-21 |  | 1915XTFAZL22C1S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 付一晨a@fuyca | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-RF-1GH-01-22C1-22D2 | S | TFA | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）设计任务书 | 2025-12-05 | 刘加志@liujz | 郭振宁@guozn | 编制
1915XFDPZL25A6S002 | 2025-09-22 |  | 1915XFDPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-04-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
19150WSRZL25A6B003 | 2025-06-12 |  | 19150WSRZL22D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-QC-1GH-01-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GH | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QC部分） | 2025-12-30 | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw | 编制
1915XCLMZL22D5S014 | 2025-09-10 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 否 | 1915XWAIZL25A2S002 | 回复 | S-CLM-ZS-1HB-02-22D5-25A2 | S | CLM | ZS | 1HB | 02 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)WAI气源及气源点位置 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XVCLZL22B6S002 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吴楠@wunan | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-08 | 否 | 1915XVCLZL25A3S009 | 回复 | S---VCL-1XN-02-22B6-25A3 | S | - | VCL | 1XN | 02 | 22B6 | 25A3 | 关闭 | 提供VCL系统正常新风口辐射监测仪表报警阈值 | 2027-01-15 | 方俊@fangjun | 吴楠@wunan | 编制
1915XWNDZL25A6S001 | 2025-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-17 | 否 | 1915XWNDZL22C2S001 | 回复 | S-WND---2FQ-03-25A6-22C2 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XREBZL25C2B002 | 2026-02-10 |  | 1915XREBZL22D4B004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 段微微@duanww | Y | 否 | [5 empty] | B-REB-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | B | REB | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 战蓉洁@zhanrj | 编制
1915XTTBZL25A6S007 | 2025-12-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-12-31 | 2025-12-19 | 否 | 1915XTTBZL25A6S008 | 回复 | S-TTB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TTB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TTB流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XWSRZL25E5B003 | 2026-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-12 | 否 | 1915XWSRZL25A1B003 | 回复 | B-WSR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | WSR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 张弛@zhangchig | 编制
19151RSZL25A3S001 | 2026-01-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张伟卓@zhangwz | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-01-30 | 否 | 19151RSZL25C1S001 | 回复 | S-RS-NI-2D0-01-25A3-25C1 | S | RS | NI | 2D0 | 01 | 25A3 | 25C1 | 关闭 | RS内部结构混凝土风道 D0接口（含风道定位信息和D0阶段大洞） | 4444-01-01 | 苏英华@suyh | 张伟卓@zhangwz | 编制
1915XZBRZL25A6S001 | 2025-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-非标设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 是 | 1915XZBRZL22D5S001 | 回复 | S-ZBR-BA-1GH-01-25A6-22D5 | S | ZBR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D5 | 关闭 | 提供平衡槽（ZBR009BA）设计任务书 | 2025-10-10 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
19159WHSZL25E5S001 | 2025-11-13 |  | 19159WHSZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 侯自轩@houzx | Y | 否 | [5 empty] | S-WHS---1GH-01-25A1-25E5 | S | WHS | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | WHS氢气系统双壁管设计任务书 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘彤宇@liuty | 编制
19151NIZL22R2C005 | 2025-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气二室 | 总体所-运行安全与策略室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-08-21 | 否 | 19151NIZL22A6C002 | 回复 | C-NI-NI-9DZ-07-22R2-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 07 | 22R2 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节 72小时电源及380V UPS电源、EAE系统、ECA系统蓄电池容量 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 李阳@liyanga | 编制
1915XNIZL22B6C001 | 2025-09-24 |  | 1915XNIZL22D4C005 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 曹群@caoqun | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9HF-01-22D4-22B6 | C | NI | - | 9HF | 01 | 22D4 | 22B6 | 关闭 | 提供乏燃料运输容器厂外运输的坠落事故的相关描述，乏燃料运输容器厂内转运的最大跌落高度及乏燃料运输容器吊车相关描述 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga | 编制
1915XINLZL25B3S005 | 2026-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-20 | 否 | 1915XINLZL25B1S001 | 回复 | S-INL-NI-1GD-01-25B3-25B1 | S | INL | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 热实验室（N305房间）电气接口资料 | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 曾龙@zenglongb | 编制
19159WCIZL25A4C001 | 2025-04-14 |  | 19159WCIZL22Q1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺一室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-WCI-GB-2LT-01-22Q1-25A4 | C | WCI | GB | 2LT | 01 | 22Q1 | 25A4 | 关闭 | 提供常规岛闭式冷却水系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 李博雅@libyd | 编制
19151TSMZL25B2S001 | 2026-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 何丹阳@hedy | N | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-22 | 否 | 19151TSMZL25D4S001 | 回复 | S-TSM---1GG-01-25B2-25D4 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25B2 | 25D4 | 关闭 | 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 9999-01-01 | 苏英华@suyh | 何丹阳@hedy | 作废
19151NHZL25A3S003 | 2025-12-15 |  | 19151NHZL25B2S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-NH---1YN-01-25B2-25A3 | S | NH | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电缆散热量通风条件。 | 2026-06-30 | 朱佩晓@zhupx | 石东东@shidd | 编制
1915XTTVZL22C2S001 | 2025-10-11 |  | 1915XTTVZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-TTV---2FQ-04-25A1-22C2 | S | TTV | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李晓萌@lixmj | 编制
1915XVNAZL25A6S003 | 2025-12-16 |  | 1915XVNAZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XNIZL22Q8C004 | 2025-08-27 |  | 1915XNIZL22R5C001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 电气设计所-通信一室 | 吕美仪@lvmya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9GT-01-22R5-22Q8 | C | NI | NI | 9GT | 01 | 22R5 | 22Q8 | 关闭 | 20.3.2.2.4消防系统的可用性 通信内容 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
19159WAIZL25A1S001 | 2026-01-26 |  | 19159WAIZL22D5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 梁金博@l-liangjb | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1HB-02-22D5-25A1 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI035BA）设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2026-02-05 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
1915XRHRZL25A2S004 | 2026-02-28 |  | 1915XRHRZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XZBRZL25A1S010 | 2025-12-09 |  | 1915XZBRZL22D5S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-EX-1HB-02-22D5-25A1 | S | ZBR | EX | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供预热器(ZBR003/004EX)设备布置信息及基础载荷信息并提供E3D三维模型 | 2025-12-03 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
1915XRFTZL25A3S001 | 2025-11-26 |  | 1915XRFTZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1XN-01-25A6-25A3 | S | RFT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XWODZL25A4S004 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-03 | 否 | 1915XWODZL25A4S008 | 回复 | S-WOD---2LT-01-25A4-25A4 | S | WOD |  | 2LT | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XZLTZL25A6S006 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-12-02 | 否 | 1915XZLTZL25A6S008 | 回复 | S-ZLT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XRNSZL25A6S002 | 2025-09-30 |  | 1915XRNSZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-05-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XWAIZL22D3B012 | 2025-10-14 |  | 1915XWAIZL22Q8B005 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 公用系统所-公用二室 | 曹捷铭@caojm | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-08-22Q8-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 22Q8 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI020/021/022BA任务书 | 2025-07-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XVECZL25A6S002 | 2025-12-05 |  | 1915XVECZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEC | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XTTBZL25A6S004 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-12-05 | 否 | 1915XTTBZL25A6S005 | 回复 | S-TTB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XTSAZL22D4S001 | 2025-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 战蓉洁@zhanrj | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-03 | 否 | 1915XTSAZL22N2S001 | 回复 | S-TSA-BA-2LX-01-22D4-22N2 | S | TSA | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供仪用压缩空气缓冲罐（TSA001BA/002BA/003BA）力学计算资料 | 2025-12-08 | 李云华@liyha | 胡月飞@huyuefei | 编制
1915XWCCZL25A3S002 | 2025-11-24 |  | 1915XWCCZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-VRW-1GN-01-25A6-25A3 | S | WCC | VRW | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）波动箱排气量资料 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
19150NIZL22Q3C002 | 2025-09-01 |  | 19150NIZL22A3C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺三室 | 总体所-概率安全分析室 | 邱颖@qiuying | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 否 | 19150NIZL22A3C002 | 回复 | C-NI---9SZ-01-22Q3-22A3 | C | NI | - | 9SZ | 01 | 22Q3 | 22A3 | 关闭 | 提供专业范围内外部事件筛选信息，包括设计基准参数值、厂址特征的定性说明、法规中对该类灾害设计基准选择的要求或其他评估要求（外部事件包括水下侵蚀、低水位、高水位、高水温、低水温、水底滑坡、表面结冰、碎晶冰/脆冰、冰障、水中有机物、腐蚀（来自盐水）、海啸、河流改道/水道改道、取水口淤积、极端降雨、电厂上游堤坝失效） | 2025-09-15 | 赵诗乐@zhaosy | 邱颖@qiuying | 编制
1915XVCFZL25A6S002 | 2025-12-19 |  | 1915XVCFZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCF | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCF系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XWWSZL25B1S001 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张剑冰@zhangjba | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 否 | 1915XWWSZL25A6S003 | 回复 | S-WWS-DC-1DX-01-25B1-25A6 | S | WWS | DC | 1DX | 01 | 25B1 | 25A6 | 关闭 | 蓄电池室WSS接口（包含洗眼器排水要求） | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
1915XRSIZL22C1C002 | 2025-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 程岳@chengyuea | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-12 | 否 | 1915XRSIZL22B4C001 | 回复 | C-RSI-NI-9GG-01-22C1-22B4 | C | RSI | NI | 9GG | 01 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 内置换料水箱IRWST水装量 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 程岳@chengyuea | 编制
19151ZLDZL25A1S001 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-23 | 否 | 1915XZLDZL25A6S002 | 回复 | S-ZLD-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | ZLD | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD系统孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx | 编制
19150WDCZL22D3B001 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘恺雯@liukw | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 否 | 19150WDCZL25A6B001 | 回复 | B-WDC-QC-1GG-01-22D3-25A6 | B | WDC | QC | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WDC）输送泵设计任务书（QC部分） | 2025-12-30 | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw | 编制
1915XVFLZL25A6S004 | 2025-12-05 |  | 1915XVFLZL25A3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-12 | 否 | 1915XVFLZL25A3S006 | 传递 | S-VFL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VFL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915XRBMZL25A6S003 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-23 | 否 | 1915XRBMZL25A6S004 | 回复 | S-RBM---1GH-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRNSZL25A6S014 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRNSZL25B2S004 | 回复 | S-RNS---2GQ-02-25A6-25B2 | S | RNS | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XWNCZL25A1S016 | 2026-02-28 |  | 1915XWNCZL25A1S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
19151NIZL21D3C001 | 2025-08-31 |  | 19151NIZL22B5C002 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 王占良@wangzlc | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9GG-01-22B5-21D3 | C | NI | - | 9GG | 01 | 22B5 | 21D3 | 关闭 | 提供PSAR11.2.3节放射性废液排放源项内容 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 李璐@lilu | 编制
1915XWODZL25A6S001 | 2025-09-29 |  | 1915XWODZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2FQ-02-25A4-25A6 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XFGPZL25B2S001 | 2026-02-26 |  | 1915XFGPZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-FGP---2GQ-02-25A6-25B2 | S | FGP | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XVECZL25A3S008 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-21 | 否 | 1915XVECZL25B3S001 | 回复 | S-VEC---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XFGPZL25A4S001 | 2026-02-27 |  | 1915XFGPZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 武旭优@wuxy | Y | 否 | [5 empty] | S-FGP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FGP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XTFAZL22C1S002 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-设备结构分析室 | 郭振宁@guozn | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-21 | 否 | 1915XTFAZL22D2S002 | 回复 | S-TFA-RF-1GH-01-22C1-22D2 | S | TFA | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）设计任务书 | 2025-12-05 | 刘加志@liujz | 郭振宁@guozn | 编制
1915XCFEZL25A6S002 | 2025-09-29 |  | 1915XCFEZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XTTBZL22C3C004 | 2025-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张蕊b@zhangruib | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-11 | 否 | 1915XTTBZL22B4C002 | 回复 | C-TTB-NI-9GF-01-22C3-22B4 | C | TTB | NI | 9GF | 01 | 22C3 | 22B4 | 关闭 | 12.3 TTB系统过滤器TTB001FI、002FI的特征参数，包括过滤效率，滤芯直径，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张蕊b@zhangruib | 编制
1915XRBMZL25A1S002 | 2026-03-03 |  | 1915XRBMZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2LT-01-25A6-25A1 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRNSZL25A6S007 | 2025-12-24 |  | 1915XRNSZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GG-02-25A6-25A6 | S | RNS | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRCVZL22D5S005 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRCVZL25A2S005 | 回复 | S-RCV-RF-1HB-01-22D5-25A2 | S | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-11-15 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915PSARHBZL22A1C001 | 2025-08-18 |  | 1915PSARHBZL22S1C001 | A | 回复 | 同意 | 总体所-总体一室 | 总图地质所-总图规划一室 | 王健@wangjiand | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9ZZ-05-22S1-22A1 | C | NI | NI | 9ZZ | 05 | 22S1 | 22A1 | 关闭 | 提供安全分析报告第3.5节汽轮机和安全壳位置的核动力厂布局尺寸图，包括整个厂址规划相关内容 | 2025-09-15 | 张一驰@zhangycb | 张一驰@zhangycb | 编制
19151NIZL22B4C002 | 2025-11-10 |  |  | B | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 申静怡@shenjy | N | 是 | 2025-11-24 | 2025-11-13 | 否 | 19151NIZL22C1C004 | 回复 | C-NI-CFE-9DX-02-22B4-22C1 | C | NI | CFE | 9DX | 02 | 22B4 | 22C1 | 关闭 | 6.5.5 CFE开启后滞留于文丘里水洗器内的放射性活度和气溶胶质量，及其产生的衰变热 | 2025-11-30 | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy | 编制
1915XZBRZL22D2B003 | 2025-11-07 |  | 1915XZBRZL22D4B005 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 孟祥盖@mengxg | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-RE-2LX-01-22D4-22D2 | B | ZBR | RE | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 关闭 | 提供加热器蒸发器（ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV）力学计算资料 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XVNAZL25B1S001 | 2026-01-29 |  | 1915XVNAZL25A3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA---1ND-01-25A3-25B1 | S | VNA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XVCPZL25A3S003 | 2026-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-22 | 否 | 1915XVCPZL25B3S001 | 回复 | S-VCP---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915XFNPZL25E5B002 | 2025-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 逯晴@luqinga | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | 否 | 1915XFNPZL25C1B001 | 回复 | B-FNP-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | B | FNP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供R304房间废液回收水箱(FNP006BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-01-30 | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf | 编制
1915XRXZL25E5B001 | 2025-11-05 |  | 1915XRXZL25A2B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | B-RX---1GH-01-25A2-25E5 | B | RX | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 反应堆厂房盖板提资条件 | 2025-12-30 | 苏英华@suyh | 桂秋媛@guiqy | 编制
1915XFDPZL25A6S001 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-29 | 否 | 1915XFDPZL22C2S001 | 回复 | S-FDP---2FQ-04-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XVCMZL25A3S002 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 否 | 1915XVCMZL25B1S001 | 回复 | S-VCM---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr | 编制
1915XZSTZL25A6S005 | 2025-10-10 |  | 1915XZSTZL25A6S004 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-10-24 | 2025-10-15 | 否 | 1915XZSTZL22C2S002 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XTTBZL22D4S002 | 2025-09-04 |  | 1915XTTBZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 祁杰@qijie | N | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-1BH-01-25A2-22D4 | S | TTB | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 关闭 | 提供TTB001RF接管载荷（包络值） | 2025-09-20 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
1915XWASZL25A2S001 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-10-11 | 是 | 1915XWASZL22C2S001 | 回复 | S-WAS---2FQ-02-25A2-22C2 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja | 编制
19159INLZL22E4S001 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 贾萱@jiaxuanb | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-30 | 否 | 19159INLZL25B3S001 | 回复 | S-INL---1FY-01-22E4-25B3 | S | INL | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供热实验室（N305房间）施工图阶段设计输入 | 2027-12-31 | 赵晨@zhaochen | 贾萱@jiaxuanb | 编制 |  |  | 和上游讨论输入条件 |  | 2025-12-26 | 贾萱@jiaxuanb
1915XWAIZL25A2S013 | 2025-12-11 |  | 1915XTTBZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TTB | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XIAMZL25A6S002 | 2026-02-03 |  | 1915XIAMZL25B3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 否 | [5 empty] | S-IAM-NI-1GG-01-25B3-25A6 | S | IAM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2027-01-23 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XCAMZL25A2S003 | 2026-02-06 |  | 1915XCAMZL25A3S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2FQ-01-25A3-25A2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XWNCZL25A1S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XWNCZL22C2S001 | 回复 | S-WNC---2FQ-04-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XWAIZL22D3B006 | 2025-08-20 |  | 1915XWAIZL22Q8B006 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 公用系统所-公用二室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-03-22Q8-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 03 | 22Q8 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）设计任务书 | 2025-06-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XNIZL22Q7C001 | 2025-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控二室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-27 | 是 | 1915XNIZL22E2C001 | 回复 | C-NI---9GY-01-22Q7-22E2 | C | NI | - | 9GY | 01 | 22Q7 | 22E2 | 关闭 | 7.6.8节通风与空调系统的描述 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 陈浩南@chenhn | 编制
1915XRSIZL25A6S011 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-05 | 否 | 1915XRSIZL25A6S012 | 回复 | S-RSI-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
19159WQBZL22E3B001 | 2025-11-24 |  | 19159WQBZL21D3B003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨娜@yangna | N | 否 | [5 empty] | B-WQB-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | WQB | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XVAEZL25A6S002 | 2025-12-30 |  | 1915XVAEZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VAE | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XWCCZL22D3S002 | 2025-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李媛@liyuana | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-08-20 | 否 | 1915XWCCZL25A1S001 | 回复 | S-WCC-RF-1HB-01-22D3-25A1 | S | WCC | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 李媛@liyuana | 编制
1915XZBRZL25A6S014 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-22 | 否 | 1915XZBRZL25A6S019 | 回复 | S-ZBR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZBR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZBR流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
19150WNDZL25D4C001 | 2025-08-06 |  | 19150WNDZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-公用二室 | 马春玉@macy | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---1GD-01-22Q8-25D4 | C | WND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2025-12-31 | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj | 编制
1915XWCFZL25A4S001 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 否 | 1915XWCFZL25B3S001 | 回复 | S-WCF---1GY-01-25A4-25B3 | S | WCF | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 打开 | 提供循环水过滤系统（WCF）仪控任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XVDSZL25B3S001 | 2026-01-30 |  | 1915XVDSZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 曾龙@zenglongb | Y | 否 | [5 empty] | S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
19151HRTZL25E5B001 | 2025-06-21 |  | 19151HRTZL25A2B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | B-HRT---1GH-01-25A2-25E5 | B | HRT | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供核反应堆厂房40t以下吊车信息 | 2025-07-30 | 苏英华@suyh | 李涛@litaoe | 编制
1915XVDSZL25E6S001 | 2026-01-20 |  | 1915XVDSZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何正阳@hezya | Y | 否 | [5 empty] | S-VDS---1NT-01-25A3-25E6 | S | VDS | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VDS系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XWAIZL25A2S023 | 2025-12-12 |  | 1915XRSIZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RSI | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XRSIZL25A2S001 | 2026-03-03 |  | 1915XRSIZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XZLTZL25E5B001 | 2025-07-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-07-22 | 2025-07-14 | 否 | 1915XZLTZL25C1B001 | 回复 | B-ZLT-BA-1HJ-05-25E5-25C1 | B | ZLT | BA | 1HJ | 05 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N116房间化学排水缓冲槽（ZLT502BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-07-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制 |  |  | 接口创建晚 |  | 2025-07-04 | 刘智明@liuzma
1915XRBMZL25A1B001 | 2025-09-04 |  | 1915XRBMZL25E5B003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王昭阳@wangzyl | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 是 | 1915XRBMZL25E5B006 | 传递 | B-RBM-BA-1HB-03-25E5-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学混合箱（RBM006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XRCVZL22D4B005 | 2025-11-03 |  | 1915XRCVZL22N2B003 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 袁昕@yuanxin | Y | 否 | [5 empty] | B-RCV-BA-2LX-01-22N2-22D4 | B | RCV | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供容积控制箱(RCV002BA)力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji | 编制
1915XRFTZL25A6S022 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRFTZL25A2S004 | 回复 | S-RFT---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
19159HQXZL25A1B001 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 否 | 19159HQXZL25E5B001 | 回复 | B-HQX---1GH-01-25A1-25E5 | B | HQX | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核废物厂房40t以下吊车信息 | 2025-07-30 | 苏英华@suyh | 胡建成@hujc | 编制
1915XWCDZL22C2S001 | 2025-09-17 |  | 1915XWCDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-04-25A6-22C2 | S | WCD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XRSIZL22B4C001 | 2025-09-12 |  | 1915XRSIZL22C1C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 申静怡@shenjy | Y | 否 | [5 empty] | C-RSI-NI-9GG-01-22C1-22B4 | C | RSI | NI | 9GG | 01 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 内置换料水箱IRWST水装量 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 程岳@chengyuea | 编制
1915XCFEZL25A6S003 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2026-01-09 | 2025-12-30 | 否 | 1915XCFEZL25A6S004 | 回复 | S-CFE-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CFE | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XVFLZL25A3S006 | 2025-12-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-15 | 否 | 1915XVFLZL25A6S006 | 回复 | S-VFL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VFL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915XWNCZL25A2S001 | 2026-01-27 |  | 1915XWNCZL25A1S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘康利@liukl | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | S | WNC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XVCLZL22B6S001 | 2025-12-26 |  | 1915XVCLZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 高健伟@gaojw | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 关闭 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积。 | 2026-12-15 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XWAIZL22D1B008 | 2025-08-20 |  | 1915XWAIZL22Q8B010 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 公用系统所-公用二室 | 李雨桐@liytc | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA)设计任务书 | 2025-06-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XWAIZL22D3S005 | 2026-01-16 |  | 1915XWAIZL25A2S007 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹捷铭@caojm | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设计任务书 | 2026-01-25 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XPCSZL22C1B001 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 沈剑男@shenjn | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-04 | 否 | 1915XPCSZL25E5B001 | 回复 | B-PCS-BA-1GH-01-22C1-25E5 | B | PCS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供PCS008BA PCS系统电加热箱设计任务书 | 2026-02-21 | 刘加志@liujz | 沈剑男@shenjn | 编制
19159ZLTZL25E5B007 | 2025-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-11-03 | 否 | 19159ZLTZL25A1B004 | 回复 | B-ZLT-NI-1HB-04-25E5-25A1 | B | ZLT | NI | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT003/004/005BA设备布置和基础反力 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 董朝盼@dongcp | 编制
1915XWAIZL25A2S018 | 2025-12-11 |  | 1915XWCCZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WCC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XNIZL22E4C001 | 2025-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张超毅@zhangcyh | N | 是 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 是 | 1915XNIZL21D3C002 | 回复 | C-NI-ZGT-9GG-01-22E4-21D3 | C | NI | ZGT | 9GG | 01 | 22E4 | 21D3 | 关闭 | 11.5 工艺和排出物放射性监测与取样系统 | 2025-08-31 | 赵晨@zhaochen | 张超毅@zhangcyh | 编制
1915XTTBZL25A6S006 | 2025-12-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-11 | 否 | 1915XWAIZL25A2S013 | 回复 | S-TTB-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TTB | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
19150AAZL25B1C002 | 2025-05-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 单锁兰@shansl | N | 是 | 2025-06-10 | 2025-06-03 | 否 | 19150AAZL25A4C002 | 回复 | C-AA-GB-1GB-01-25B1-25A4 | C | AA | GB | 1GB | 01 | 25B1 | 25A4 | 关闭 | 提供非放射性机修车间与GB接口资料（包括接口沟道断面、布置信息） | 2025-06-30 | 辛亭@xinting | 单锁兰@shansl | 编制
1915XNIZL22A5C002 | 2025-09-18 |  | 1915XNIZL22E1C002 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行与调试技术室 | 仪控设计所-仪控一室 | 史子玉@shizy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9YZ-09-22E1-22A5 | C | NI | - | 9YZ | 09 | 22E1 | 22A5 | 关闭 | 14.1.3.3安全壳氢气监测系统（CHM ） 14.1.3.17 电厂计算机信息和控制系统（IIC ） 14.1.3.19主控室后备盘和紧急操作台（IMC） 14.1.3.20电站过程控制机柜（IPC） 14.1.3.21电厂辐射监测系统（IRM） 14.1.3.22远程停堆站系统（IRS） 14.1.3.23地震仪表系统（ISI） 14.1.3.24试验仪表系统（ITI） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-08-31 | 赵晨@zhaochen | 黄素文@huangswa | 编制
19151KAZL25A3S005 | 2025-11-28 |  | 19151KAZL25B1S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-12-12 | 2025-12-08 | 否 | 19151KAZL25B1S004 | 回复 | S-KA---1DN-02-25B1-25A3 | S | KA | - | 1DN | 02 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供KA厂房电缆散热量通风条件。 | 2026-06-30 | 苏永涛@suyt | 蒲红宇@puhy | 编制
1915XWHDZL25A6S004 | 2025-10-20 |  | 1915XWHDZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD---1GH-01-25A6-25A6 | S | WHD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD)孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XZBRZL22D2S003 | 2025-12-26 |  | 1915XZBRZL25A1S004 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李瑾@lijind | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-EX-1BH-01-25A1-22D2 | S | ZBR | EX | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 关闭 | 提供再生热交换器（ZBR001EX）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-22 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
1915XURZL25B1S001 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 师陆陆@shill | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-29 | 否 | 1915XURZL25A3S005 | 回复 | S-UR---1DN-01-25B1-25A3 | S | UR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电气设备间(设备、照明）通风条件。 | 2026-06-30 | 苏永涛@suyt | 陆梦晗@lumh | 编制
1915XVFRZL25A3S001 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-07 | 否 | 1915XVFRZL25E6S001 | 回复 | S-VFR---1NT-01-25A3-25E6 | S | VFR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VFR系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XNIZL22C1C022 | 2026-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 总体所-消防安全室 | 孙超杰@suncja | N | 是 | 2026-01-20 | 2026-01-09 | 否 | 1915XNIZL22A4C001 | 回复 | C-NI-NI-1GZ-01-22C1-22A4 | C | NI | NI | 1GZ | 01 | 22C1 | 22A4 | 关闭 | 提供柴油机、RSI泵、CIS泵、CSP泵、RCV泵、TFA泵、REB泵可燃物信息 | 2026-01-30 | 刘加志@liujz | 孙超杰@suncja | 编制
1915XSXZL25A3S002 | 2025-11-24 |  | 1915XSXZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | Y | 否 | [5 empty] | S-SX---1YN-01-25B3-25A3 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电缆散热量通风条件。 | 2026-06-30 | 王延华@wangyhb | 李浓@linong | 编制
1915XRSIZL25B2S002 | 2026-02-28 |  | 1915XRSIZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2LT-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
19159WESZL25A6B001 | 2025-06-09 |  | 19159WESZL22Q1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺一室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WES-PO-1GH-01-22Q1-25A6 | B | WES | PO | 1GH | 01 | 22Q1 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WSS地坑泵设计任务书 | 2025-12-30 | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh | 编制
1915XZBRZL22D3S003 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 郭建伟@guojw | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-05 | 否 | 1915XZBRZL22N2S012 | 回复 | S-ZBR-CS-2LX-01-22D3-22N2 | S | ZBR | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）力学计算条件 | 2025-12-17 | 李云华@liyha | 郭建伟@guojw | 编制
19159WQBZL25A1S004 | 2025-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-12-06 | 2025-11-28 | 否 | 19159WQBZL25A6S008 | 回复 | S-WQB-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求。 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
19150EMZL22B6C001 | 2026-02-13 |  | 19150EMZL22E4C023 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 高健伟@gaojw | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---1YF-02-22E4-22B6 | C | NI | - | 1YF | 02 | 22E4 | 22B6 | 关闭 | 提供应急指挥室的面积、体积信息；事故条件下，可居留区域面积、体积;可居留区域的布置，包含的厂房及房间，并提供相关的CAD图 | 2026-02-28 | 赵晨@zhaochen | 倪王慕鸿@niwmh | 编制
1915XCLMZL22D5S019 | 2025-10-29 |  | 1915XCLMZL22N2S003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 赵英昆@zhaoyk | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2LX-01-22N2-22D5 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学计算结果 | 2025-10-10 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
1915XWAIZL25A2S005 | 2025-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-12-08 | 是 | 1915XWAIZL22D3S001 | 回复 | S-WAI-BA-1GH-05-25A2-22D3 | S | WAI | BA | 1GH | 05 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI002/004/011BA）任务书 | 2025-10-10 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
19150ZAZL25D2C001 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张泽宇@zhangzyg | Y | 是 | 2025-01-01 |  | 是 |  |  | C-ZA-GB-1DD-01-25D2-25B1 | C | ZA | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 打开 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 张泽宇@zhangzyg | 编制
1915XRBMZL22D1B002 | 2025-09-03 |  | 1915XRBMZL22N2B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-2LX-01-22N2-22D1 | B | RBM | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji | 编制
1915XWAIZL25A2S027 | 2025-12-16 |  | 1915XRBMZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RBM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XZBRZL22D1S002 | 2025-12-24 |  | 1915XZBRZL25A6S011 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-30 | 否 | 1915XZBRZL25A6S022 | 传递 | S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D1 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器(ZBR003/004RF)设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XTSMTSAZL25A3S001 | 2025-12-02 |  | 1915XTSMTSAZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘丽然@l-liulr | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM/TSA---1XN-01-25A6-25A3 | S | TSM/TSA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）及汽机旁路系统-A (TSA）通风条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XRNDZL22C2S001 | 2025-10-09 |  | 1915XRNDZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XTSAZL25A6S008 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTSAZL25A1S006 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XZBRZL25C1B003 | 2025-08-26 |  | 1915XZBRZL25E5B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | B | ZBR | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N113房间冷凝液监测槽（ZBR005/006BA）地脚螺栓埋深 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
19150WCDZL25E5B001 | 2026-01-07 |  | 19150WCDZL22Q8B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 钤旭@qianxu | Y | 否 | [5 empty] | B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（0WCD401BA/402BA）水箱设计任务书 | 2026-03-23 | 赵诗乐@zhaosy | 丁学姣@dingxj | 编制
1915XNIZL22R4C003 | 2025-12-25 |  | 1915XNIZL22A6C004 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 总体所-运行安全与策略室 | 田洁@tianjie | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9DZ-04-22A6-22R4 | C | NI | NI | 9DZ | 04 | 22A6 | 22R4 | 关闭 | 8.4 全厂断电，8.4.1和8.4.2总体所编制部分。 | 2025-09-30 | 李文静d@liwjd | 张圣陶@zhangsta | 编制
1915XWCDZL25A4C001 | 2025-05-19 |  | 1915XWCDZL25A6C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD-GB-2LT-01-25A6-25A4 | C | WCD | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统流程图（厂区部分） | 2025-08-15 | 辛亭@xinting | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XCAMZL25A2S002 | 2026-02-06 |  | 1915XCAMZL25A3S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2LT-01-25A3-25A2 | S | CAM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XRCVZL22D4B001 | 2025-07-03 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 袁昕@yuanxin | N | 是 | 2025-07-17 | 2025-07-14 | 否 | 1915XRCVZL22N2B001 | 回复 | B-RCV-BA-2LX-01-22D4-22N2 | B | RCV | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供容积控制箱(RCV002BA)力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 袁昕@yuanxin | 编制
1915XWCLZL25B3S004 | 2026-02-05 |  | 1915XWCLZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | S-WCL---1GY-01-25A4-25B3 | S | WCL | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）仪控任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XREBZL25A6S013 | 2025-12-30 |  | 1915XREBZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | REB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供REB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及REB流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XWASZL22Q8C003 | 2025-04-28 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2025-05-12 | 2025-04-30 | 否 | 1915XWASZL25A4C003 | 回复 | C-WAS-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAS | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb | 编制
1915XWNDZL25A6S002 | 2025-09-10 |  | 1915XWNDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-03-25A6-25A6 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XWODZL25A4S002 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | 否 | 1915XWODZL25B3S003 | 回复 | S-WOD---1GY-02-25A4-25B3 | S | WOD |  | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统手册2-5章，6.1节 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XZSTZL25A6S003 | 2025-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 是 | 1915XZSTZL22C2S001 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XRBMZL25A6S008 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-16 | 否 | 1915XWAIZL25A2S027 | 回复 | S-RBM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RBM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
19159ZLTZL22B5C003 | 2025-09-08 |  | 19159ZLTZL21D3C003 | B | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 否 | 19159ZLTZL21D3C004 | 传递 | C-ZLT---9GF-03-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 9GF | 03 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 废液处理流程描述、核岛废液排放总水量、常规岛废液排放总水量、排放口液态流出物流量；工艺疏水的去污因子，化学疏水的去污因子，地面疏水的去污因子。（去污因子应分别给出碘、铯、Ag-110m及其他核素） | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
19151YAZL25A4C002 | 2025-04-23 |  | 19151YAZL25D1C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-YA-GB-1GB-01-25D1-25A4 | C | YA | GB | 1GB | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 提供除盐水生产厂房及储罐区与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 耿玉晗@gengyh | 编制
19150WNDZL25D2C001 | 2025-08-05 |  | 19150WNDZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 公用系统所-公用二室 | 宋欣@songxin | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---1GD-01-22Q8-25D2 | C | WND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2025-12-31 | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj | 编制
1915XCAMZL25E6S001 | 2025-12-30 |  | 1915XCAMZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何正阳@hezya | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---1NT-01-25A3-25E6 | S | CAM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CAM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XFWPZL25B2S003 | 2026-02-26 |  | 1915XFWPZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 庄超@zhuangchao | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XZBRZL25A6S029 | 2026-02-03 |  | 1915XZBRZL22D1S008 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-04 | 否 | 1915XZBRZL22D1S011 | 回复 | S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D1 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器(ZBR003/004RF)设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XVDSZL25A6S001 | 2025-12-31 |  | 1915XVDSZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VDS-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VDS | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VDS系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XVDSZL22Q7C001 | 2024-10-25 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王杰@wangjief | N | 是 | 2024-11-08 | 2024-11-04 | 否 | 1915XVDSZL22E3C001 | 回复 | C-VDS---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VDS | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书,流程图 | 2024-10-31 | 赵诗乐@zhaosy | 王杰@wangjief | 编制
19150ZGTZL25A1B001 | 2025-09-18 |  | 19150ZGTZL22D3B002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王昭阳@wangzyl | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-23 | 否 | 1915XZGTZL22D3B003 | 传递 | B-ZGT-BA-1HB-02-22D3-25A1 | B | ZGT | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye | 编制
1915XZSTZL25A6S015 | 2025-12-09 |  | 1915XZSTZL25A3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-15 | 否 | 1915XZSTZL25A3S002 | 回复 | S-ZST---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZST | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZST）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XWAIZL22D3B004 | 2025-08-20 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | Y | 是 | 2025-09-03 |  | 是 |  |  | B-WAI-BA-2LX-01-22D3-22N2 | B | WAI | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 打开 | 提供压缩空气贮罐(WAI023/024/025/026/027/028BA)力学计算资料 | 2025-06-20 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
1915XNIZL22B1C001 | 2025-08-21 |  | 1915XNIZL22D4C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 费钧天@feijt | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9FH-01-22D4-22B1 | C | NI | - | 9FH | 01 | 22D4 | 22B1 | 关闭 | 9.1.1 新燃料贮存格架设备图纸、需贮存燃料的最高富集度。 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga | 编制
1915XWCVZL25E6S001 | 2026-01-05 |  | 1915XWCVZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV---1NT-01-25A3-25E6 | S | WCV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供WCV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XZSTZL21D1B005 | 2025-12-10 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 是 | 1915XZSTZL22E3B006 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-03-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XRBMZL25A6S009 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 1915XRBMZL25A6S010 | 回复 | S-RBM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRCVZL25A6S010 | 2025-12-17 |  | 1915XRCVZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-ZBR-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | ZBR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 对应核电厂的不同设计运行状态，从RCV系统排至ZBR系统的反应堆冷却剂量 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XWSCZL25A6S014 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-28 | 否 | 1915XWSCZL25A1S004 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
19151NIZL25A6S002 | 2025-12-29 |  | 19151NIZL25C3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张子杰@zhangzje | N | 否 | [5 empty] | S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2026-12-30 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
1915XZSTZL25A6S010 | 2025-12-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-16 | 2025-12-09 | 否 | 1915XZSTZL25A6S014 | 回复 | S-ZST-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XZSTZL22B4C001 | 2025-08-21 |  | 1915XZSTZL21D1C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST---9GF-01-21D1-22B4 | C | ZST | - | 9GF | 01 | 21D1 | 22B4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统(ZST)核岛部分辐射防护条件 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XRBMZL25A1B004 | 2025-11-03 |  | 1915XRBMZL25E5B007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王昭阳@wangzyl | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-05 | 否 | 1915XRBMZL25E5B008 | 传递 | B-RBM-BA-1HB-02-25E5-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供补给水箱（RBM001/002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XZBRZL25A1B007 | 2025-11-03 |  | 1915XZBRZL25E5B011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1HB-03-25E5-25A1 | B | ZBR | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XTSAZL25B2S002 | 2026-02-27 |  | 1915XTSAZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2LT-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XFWPZL25A6B001 | 2025-06-12 |  | 1915XFWPZL22Q8B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | B-FWP-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | B | FWP | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP水泵设计资料 | 2025-12-30 | 赵诗乐@zhaosy | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XWAPZL25A2S006 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘康利@liukl | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-WAP---1GY-01-25A2-25B3 | S | WAP | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 打开 | 提供压缩空气生产系统（WAP）仪控任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘康利@liukl | 编制
19159NIZL21D1C003 | 2025-11-03 |  | 19159NIZL22B4C003 | B | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 杜佳辉@dujh | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-ZST-9GG-01-22B4-21D1 | C | NI | ZST | 9GG | 01 | 22B4 | 21D1 | 关闭 | 提供11.4节浓缩液（ZLT）、废树脂活性炭（ZBR、ZLT、RCV、RFT和TTB）、废水过滤器芯（ZBR、ZLT、RCV、RFT和TTB）的现实源项和设计源项的活度浓度 | 2025-09-15 | 方俊@fangjun | 李晓静q@lixjq | 编制
1915XZLTZL25A6S007 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-12-02 | 否 | 1915XZLTZL25A3S001 | 回复 | S-ZLT---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZLT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XRHRZL25A6S007 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-29 | 否 | 1915XRHRZL25A6S008 | 回复 | S-RHR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RHR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RHR流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
19159ZLTZL25E5B003 | 2025-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2025-08-11 | 2025-08-06 | 否 | 19159ZLTZL25A1B002 | 回复 | B-ZLT-NI-1HB-08-25E5-25A1 | B | ZLT | NI | 1HB | 08 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT002ZE设备布置和基础反力 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XTSAZL25B2S001 | 2026-02-27 |  | 1915XTSAZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
19150NIZL22B6C002 | 2026-02-11 |  | 19150NIZL22Q6C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 公用系统所-暖通二室 | 高健伟@gaojw | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---1NF-02-22Q6-22B6 | C | NI | - | 1NF | 02 | 22Q6 | 22B6 | 关闭 | 提供应急指挥中心过滤器过滤效率（分别给出气溶胶碘、分子碘和有机碘的过滤效率)，并明确本工程是否有内部循环过滤（如有请提供内部循环风量及相应的过滤效率）。 | 2026-02-28 | 赵诗乐@zhaosy | 王璐@wangluc | 编制
1915XRVDZL25E5B010 | 2025-12-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 钤旭@qianxu | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-12 | 否 | 1915XRVDZL25A2B002 | 回复 | B-RVD-BA-1HB-03-25E5-25A2 | B | RVD | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供工艺疏水箱(RVD003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-02-28 | 李云华@liyha | 张弛@zhangchig | 编制
1915XTTBZL25A6S010 | 2026-01-12 |  | 1915XTTBZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需设备冷却水条件 | 2027-12-31 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XWCCZL25A6S017 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-28 | 否 | 1915XWCCZL25A1S003 | 回复 | S-WCC---2LT-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XRSIZL25A6S006 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 否 | 1915XRSIZL25A6S009 | 回复 | S-RSI-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
19159VRWZL25B1S001 | 2026-01-28 |  | 19159VRWZL25A3S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-04 | 否 | 19159VRWZL25A3S008 | 传递 | S-VRW---1ND-01-25A3-25B1 | S | VRW | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
19151NIZL22C1C004 | 2025-11-13 |  | 19151NIZL22B4C002 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 孙超杰@suncja | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-CFE-9DX-02-22B4-22C1 | C | NI | CFE | 9DX | 02 | 22B4 | 22C1 | 关闭 | 6.5.5 CFE开启后滞留于文丘里水洗器内的放射性活度和气溶胶质量，及其产生的衰变热 | 2025-11-30 | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy | 编制
1915XRXZL25A2S002 | 2026-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-02 | 否 | 1915XRXZL25C1S001 | 回复 | S-RX-NI-2D0-01-25A2-25C1 | S | RX | NI | 2D0 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RX厂房D0图孔洞二维提资 | 4444-01-01 | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb | 编制
19150NIZL22B6C003 | 2026-02-13 |  | 19150NIZL22S1C006 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 总图地质所-总图规划一室 | 高健伟@gaojw | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---1ZF-01-22S1-22B6 | C | NI | - | 1ZF | 01 | 22S1 | 22B6 | 关闭 | 提供应急指挥中心分别与1号机组、2号机组反应堆厂房中心的相对位置图及距离 | 2026-02-28 | 张一驰@zhangycb | 周清照@zhouqz | 编制
1915XZSTZL22E3B001 | 2025-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨娜@yangna | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | 否 | 1915XZSTZL25E5B006 | 回复 | B-ZST-BA-1YH-02-22E3-25E5 | B | ZST | BA | 1YH | 02 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST003BA)仪表接口信息 | 2025-10-23 | 苏英华@suyh | 杨娜@yangna | 编制
1915XWNCZL25A1S009 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-02-28 | 否 | 1915XWNCZL25B1S001 | 回复 | S-WNC---1GD-01-25A1-25B1 | S | WNC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XRCVZL25A2S001 | 2026-01-04 |  | 1915XRCVZL22D4S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 甄彩霞@l-zhencx | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-EX-1HB-01-22D4-25A2 | S | RCV | EX | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 关闭 | 提供再生热交换器（RCV001EX）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-11-15 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XNIZL22B2C013 | 2025-09-24 |  | 1915XNIZL22C4C005 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘佳泰@liujt | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9XF-02-22C4-22B2 | C | NI | - | 9XF | 02 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏燃料贮存水池满水时标高、池底标高、RFT系统进、出口（吸入口）位置标高、溢流管（若有）位置标高。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 编制
1915XTTBZL25A6S013 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李佩育@lipy | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 否 | 1915XTTBZL25A2S007 | 回复 | S-TTB---2LT-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XREBZL22D4B001 | 2025-08-11 |  | 1915XREBZL22N2B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 战蓉洁@zhanrj | Y | 否 | [5 empty] | B-REB-BA-2LX-01-22N2-22D4 | B | REB | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）力学计算结果 | 2025-08-25 | 刘贺同@liuhta | 彭星铭@pengxm | 编制
1915XVAEZL25A3S004 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 1915XVAEZL25E6S001 | 回复 | S-VAE---1NT-01-25A3-25E6 | S | VAE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VAE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XPCSZL25A6S011 | 2025-12-30 |  | 1915XPCSZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-WND-2LT-01-25A6-25A6 | S | PCS | WND | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及PCS流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XINLZL25A6S001 | 2026-01-05 |  | 1915XINLZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A6 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | 热实验室（N305房间）给排水接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XRNDZL25A6S009 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-RND---2LT-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 打开 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XVMOZL25A6S003 | 2025-12-17 |  | 1915XVMOZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
1915XNIZL22B2C004 | 2025-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 周蓝宇@zhoulya | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 否 | 1915XNIZL22C1C003 | 回复 | C-NI-RSI-9FG-01-22B2-22C1 | C | NI | RSI | 9FG | 01 | 22B2 | 22C1 | 关闭 | 设计基准事故工况下，安全壳热工水力计算结果（包括内置换料水箱的温度、壳内温度和压力） | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya | 编制
1915XTTBZL22N2S004 | 2025-12-15 |  | 1915XTTBZL22D4S006 | B | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-2LX-02-22D4-22N2 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算资料 | 2025-09-30 | 李云华@liyha | 祁杰@qijie | 编制
1915XZBRZL21D3B003 | 2025-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-17 | 否 | 1915XZBRZL22E3B001 | 回复 | B-ZBR-RE-1GH-03-21D3-22E3 | B | ZBR | RE | 1GH | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供加热器(ZBR001/002RE）和蒸发器（ZBR001/002EV）设计任务书 | 2025-06-20 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 编制
1915XRBMZL25E5B009 | 2026-02-04 |  | 1915XRBMZL22C4B001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-1GS-02-22C4-25E5 | B | RBM | BA | 1GS | 02 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 化学混合箱设计任务书 | 2025-08-23 | 刘加志@liujz | 张孟极b@zhangmjb | 编制
19159WQBZL22E3B002 | 2025-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨娜@yangna | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-08 | 否 | 19159WQBZL25E5B004 | 回复 | B-WQB-BA-1YH-01-22E3-25E5 | B | WQB | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测排放槽(WQB001/002/003BA)仪表接口 | 2026-01-23 | 赵晨@zhaochen | 杨娜@yangna | 编制
1915XNIZL25A6B004 | 2026-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-21 | 否 | 1915XNIZL25E5B010 | 回复 | B-NI---1GH-01-25A6-25E5 | B | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSS/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2026-03-15 | 刘加志@liujz | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XRCVZL25A6S017 | 2026-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-21 | 否 | 1915XRCVZL25A6S018 | 回复 | S-RCV-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XWCCZL25A2S004 | 2026-03-03 |  | 1915XWCCZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 崔华@l-cuihua | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-04-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
19159WQBZL25E5B001 | 2025-10-29 |  | 19159WQBZL21D3B003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2025-11-12 | 2025-11-24 | 是 | 19159WQBZL21D3B004 | 传递 | B-WQB-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | WQB | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XWNCZL25A1S015 | 2026-02-28 |  | 1915XWNCZL25A1S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2GQ-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XRHRZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-28 | 否 | 1915XRHRZL22C2S001 | 回复 | S-RHR---2FQ-04-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XWSCZL25A1S004 | 2026-02-28 |  | 1915XWSCZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
19150EMZL22B6C002 | 2026-02-13 |  | 19150EMZL22E4C025 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 高健伟@gaojw | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---1YF-01-22E4-22B6 | C | NI | - | 1YF | 01 | 22E4 | 22B6 | 关闭 | 提供应急指挥中心的基本功能描述（包括抗震要求、内部防水淹和其他设计特征的相关描述） | 2026-02-28 | 赵晨@zhaochen | 倪王慕鸿@niwmh | 编制
1915XWAPZL22Q8C002 | 2025-04-09 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2025-04-23 | 2025-04-10 | 否 | 1915XWAPZL25A4C002 | 回复 | C-WAP-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAP | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb | 编制
1915XCAMZL22C2S001 | 2025-10-11 |  | 1915XCAMZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XZBRZL25E5B005 | 2025-09-08 |  | 1915XZBRZL21D3B006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZBR | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供旋风分离器（ZBR001ZE/ZBR002ZE）设计任务书 | 2025-09-23 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 编制
1915XRFZL22D5S001 | 2025-11-07 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-11-21 | 2025-11-11 | 否 | 1915XRFZL25A6S001 | 回复 | S-RF-RHR-1GH-01-22D5-25A6 | S | RF | RHR | 1GH | 01 | 22D5 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率。 | 2025-11-08 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XVECZL25B1S002 | 2026-01-23 |  | 1915XVECZL25A3S009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEC | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XWSCZL25A6S002 | 2025-09-29 |  | 1915XWSCZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
19151NIZL25A1S002 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 董国岩@donggy | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 是 | 19151NIZL22C4S001 | 回复 | S-NI---1BG-01-25A1-22C4 | S | NI | - | 1BG | 01 | 25A1 | 22C4 | 关闭 | 远传阀门相关参数提资 | 2026-09-15 | 苏英华@suyh | 董国岩@donggy | 编制
1915XFWPZL25A6S007 | 2026-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-01-21 | 2026-01-08 | 否 | 1915XFWPZL25A6S008 | 回复 | S-FWP-WRW-1GG-01-25A6-25A6 | S | FWP | WRW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XWCCZL25B2S003 | 2026-02-28 |  | 1915XWCCZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2GQ-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XVZDZL25B3S001 | 2026-02-09 |  | 1915XVZDZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 管祥宇@guanxya | Y | 否 | [5 empty] | S-VZD---1NY-01-25A3-25B3 | S | VZD | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供厂区附加电源柴油机发电机厂房通风系统（VZD）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XTTBZL25A2S001 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 任美贤@renmx | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-04 | 否 | 1915XTTBZL22D4S002 | 回复 | S-TTB-RF-1BH-01-25A2-22D4 | S | TTB | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 关闭 | 提供TTB001RF接管载荷（包络值） | 2025-09-20 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
19159ZLTZL21D3C002 | 2025-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-08-22 | 2025-08-12 | 否 | 19159ZLTZL22B5C001 | 回复 | C-ZLT---9GF-02-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 9GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XRFTZL25A6S004 | 2025-10-22 |  | 1915XRFTZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GH-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XVFLZL25A3S008 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 否 | 1915XVFLZL25B1S001 | 回复 | S-VFL---1ND-01-25A3-25B1 | S | VFL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915XWCCZL22D3S006 | 2026-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-10 | 否 | 1915XWCCZL25C2S001 | 回复 | S-WCC-BA-1HJ-01-22D3-25C2 | S | WCC | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 打开 | 提供S923/S922房间波动箱(WCC001/002BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-12-26 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XWSCZL25A1S003 | 2026-02-27 |  | 1915XWSCZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XWASZL25A2S005 | 2026-01-20 |  | 1915XFNPZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FNP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）所需公用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XNIZL22Q7C002 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘婧d@liujingd | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-10-14 | 是 | 1915XNIZL22C1C013 | 回复 | C-NI-CHC-9NX-01-22Q7-22C1 | C | NI | CHC | 9NX | 01 | 22Q7 | 22C1 | 关闭 | 6.2.5.1 安全壳大气监测系统（CAM） | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 刘婧d@liujingd | 编制
1915XZBRZL22D5S010 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵英昆@zhaoyk | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 否 | 1915XZBRZL25A1S011 | 回复 | S-ZBR-RF-1HB-02-22D5-25A1 | S | ZBR | RF | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供除气塔液体冷却器（ZBR001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-02-06 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
1915XNIZL22Q7C006 | 2025-09-03 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 康健@kangjian | N | 是 | 2025-09-17 | 2025-09-09 | 否 | 1915XNIZL22B2C012 | 回复 | C-NI---9NF-03-22Q7-22B2 | C | NI | - | 9NF | 03 | 22Q7 | 22B2 | 关闭 | 6.2.3安全壳环形空间通风系统 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 康健@kangjian | 编制
1915XZBRZL25A1S011 | 2025-12-31 |  | 1915XZBRZL22D5S010 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 1915XZBRZL22D5S011 | 传递 | S-ZBR-RF-1HB-02-22D5-25A1 | S | ZBR | RF | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供除气塔液体冷却器（ZBR001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-02-06 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
1915XFSPZL25A6S007 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-01-08 | 2026-01-20 | 是 | 1915XFSPZL25E6S003 | 回复 | S-FSP---1ST-01-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1ST | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XVNAZL22Q7C001 | 2024-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-10-07 | 否 | 1915XVNAZL22E3C001 | 回复 | C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图 | 2024-10-15 | 赵诗乐@zhaosy | 陈浩南@chenhn | 编制
1915XCSPZL25A2B001 | 2025-09-01 |  | 1915XCSPZL22D4B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 田新乐@tianxl | Y | 否 | [5 empty] | B-CSP-BA-1HB-01-22D4-25A2 | B | CSP | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 关闭 | 提供化学添加箱CSP001BA设备布置与基础反力资料并提供E3D三维模型 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga | 编制
1915XWPWZL25A6S009 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 是 | 2026-03-10 |  | 否 |  |  | S-WPW-NI-2LT-01-25A6-25A1 | S | WPW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 打开 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XZSTZL21D1B004 | 2025-11-10 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 否 | 1915XZSTZL22E3B005 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-03-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XVECZL25A3S003 | 2025-12-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-12-16 | 2025-12-05 | 否 | 1915XVECZL25A6S002 | 回复 | S-VEC-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEC | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XWCRZL25A6S001 | 2025-09-30 |  | 1915XWCRZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 董航@donghanga | 编制
1915XZSTZL25A1B002 | 2025-10-30 |  | 1915XZSTZL25E5B008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董国岩@donggy | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-04 | 否 | 1915XZSTZL25E5B010 | 传递 | B-ZST-BA-1HB-03-25E5-25A1 | B | ZST | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽ZST003BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XRNSZL25A1S003 | 2025-12-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2025-12-16 | 2025-12-04 | 否 | 1915XRNSZL22D5S005 | 回复 | S-RNS-RF-1BH-03-25A1-22D5 | S | RNS | RF | 1BH | 03 | 25A1 | 22D5 | 关闭 | 提供低温取样冷却器（RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-22 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
1915XVCLZL25A3S006 | 2025-12-20 |  | 1915XVCLZL25A6S004 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2026-01-03 | 2025-12-24 | 否 | 1915XVCLZL25A6S005 | 回复 | S-VCL-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供主控室空调系统（VCL）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XVCPZL25A6S003 | 2026-01-21 |  | 1915XVCPZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP-WCC-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCP | WCC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料。包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格）。 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915XRNSZL25A6S009 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-28 | 否 | 1915XRNSZL25A6S010 | 回复 | S-RNS-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RNS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RNS流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRCVZL22D2S001 | 2025-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-26 | 否 | 1915XRCVZL22N2S006 | 回复 | S-RCV-BL-2LX-01-22D2-22N2 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学分析资料单 | 2026-01-30 | 李云华@liyha | 孟祥盖@mengxg | 编制
1915XREBZL22N2B001 | 2025-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 彭星铭@pengxm | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-11 | 否 | 1915XREBZL22D4B001 | 回复 | B-REB-BA-2LX-01-22N2-22D4 | B | REB | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）力学计算结果 | 2025-08-25 | 刘贺同@liuhta | 彭星铭@pengxm | 编制
19150QSZL25A4C001 | 2025-04-18 |  | 19150QSZL21D1C016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-QS-GB-1GB-01-21D1-25A4 | C | QS | GB | 1GB | 01 | 21D1 | 25A4 | 关闭 | 提供废物处理中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
19151RCVZL22C1C012 | 2025-10-15 |  | 19151RCVZL22B2C001 | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-21 | 否 | 19151RCVZL22B2C004 | 回复 | C-RCV-NI-9GG-03-22C1-22B2 | C | RCV | NI | 9GG | 03 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1化学和容积控制系统（RCV）工作流程示意图 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XFGPZL25A4S002 | 2026-02-27 |  | 1915XFGPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 武旭优@wuxy | Y | 否 | [5 empty] | S-FGP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
19159NIZL22B4C003 | 2025-09-12 |  |  | B | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 李晓静q@lixjq | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-11-03 | 是 | 19159NIZL21D1C003 | 回复 | C-NI-ZST-9GG-01-22B4-21D1 | C | NI | ZST | 9GG | 01 | 22B4 | 21D1 | 关闭 | 提供11.4节浓缩液（ZLT）、废树脂活性炭（ZBR、ZLT、RCV、RFT和TTB）、废水过滤器芯（ZBR、ZLT、RCV、RFT和TTB）的现实源项和设计源项的活度浓度 | 2025-09-15 | 方俊@fangjun | 李晓静q@lixjq | 编制 |  |  | 核实数据 |  | 2025-11-03 | 杜佳辉@dujh
19159ZLTZL22B5C001 | 2025-08-12 |  | 19159ZLTZL21D3C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---9GF-02-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 9GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XWPWNIZL25A6S001 | 2026-01-09 |  | 1915XWPWNIZL25B1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-13 | 否 | 1915XWPWNIZL25B1S002 | 传递 | S-WPW(NI)---1NS-01-25B1-25A6 | S | WPW(NI) | - | 1NS | 01 | 25B1 | 25A6 | 关闭 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
1915XZSTZL25A6S017 | 2026-01-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-21 | 否 | 1915XWASZL25A2S009 | 回复 | S-ZST-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZST | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需公用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XVMOZL25A6S004 | 2026-01-04 |  | 1915XVMOZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO---1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
1915XWPWNIZL25A1S002 | 2026-01-21 |  | 1915XWPWNIZL25B1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 肖龙腾@l-xiaolt | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW(NI)---1NS-01-25B1-25A1 | S | WPW(NI) | - | 1NS | 01 | 25B1 | 25A1 | 关闭 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
1915XZBRZL25A1B001 | 2025-09-26 |  | 1915XZBRZL22D1B005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-RF-1HB-03-22D1-25A1 | B | ZBR | RF | 1HB | 03 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR009RF）备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 许桐晖@xuth | 编制
1915XVECZL25A1S001 | 2025-12-08 |  | 1915XVECZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEC | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料。提供VEC系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
19150DYZL22R1C004 | 2025-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气一室 | 电气设计所-电气四室 | 李林蔚@lilw | N | 是 | 2025-12-17 | 2025-12-12 | 否 | 19150DYZL22R4C001 | 回复 | C-DY-GF-1DD-01-22R1-22R4 | C | DY | GF | 1DD | 01 | 22R1 | 22R4 | 关闭 | 提供备用柴油发电机厂房经GF沟的电缆清单 | 2025-12-30 | 姚立珊@yaols | 李林蔚@lilw | 编制
1915XRFTZL25A6S003 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-22 | 否 | 1915XRFTZL25A6S004 | 回复 | S-RFT---1GH-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XCAMZL25B1S001 | 2026-01-29 |  | 1915XCAMZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---1GD-01-25A3-25B1 | S | CAM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XWAIZL25A2S006 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-28 | 否 | 1915XWAIZL22D5S003 | 回复 | S-WAI-BA-1GH-10-25A2-22D5 | S | WAI | BA | 1GH | 10 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI035BA）任务书 | 2026-02-02 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XWSRZL25A6B004 | 2025-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-13 | 2025-06-05 | 否 | 1915XWSRZL25A6B005 | 回复 | B-WSR-NI-1GG-02-25A6-25A6 | B | WSR | NI | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）排水泵设计任务书（NI部分） | 2025-12-30 | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke | 编制
1915XNIZL22B2C006 | 2025-08-29 |  | 1915XNIZL22C4C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘佳泰@liujt | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9XF-03-22C4-22B2 | C | NI | - | 9XF | 03 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏燃料贮存水池失冷沸腾蒸发后的补水水源（措施）以及补水流量 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 编制
1915XCISZL25A6S001 | 2025-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-10-11 | 是 | 1915XCISZL22C2S001 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XWCCZL25A6S018 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-28 | 否 | 1915XWCCZL25A1S004 | 回复 | S-WCC---2FQ-04-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XNIZL22A5C004 | 2025-09-18 |  | 1915XNIZL22D4C004 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行与调试技术室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 史子玉@shizy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9HZ-01-22D4-22A5 | C | NI | - | 9HZ | 01 | 22D4 | 22A5 | 关闭 | 14.1.3.36 燃料操作与贮存系统（RFH） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga | 编制
1915XFGPZL25A6S003 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | 否 | 1915XFGPZL25A6S004 | 回复 | S-FGP-WWS-1SG-01-25A6-25A6 | S | FGP | WWS | 1SG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）非放射性区域排水资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XTFMZL25A2S001 | 2026-02-27 |  | 1915XTFMZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李涛@litaoe | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2LT-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWNCZL25A1S013 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李永丹@liydd | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-WNC---1GH-01-25A1-25E5 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 打开 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）临时过滤器资料 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XFDPZL25A6S006 | 2025-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-25 | 否 | 1915XFDPZL25B2S002 | 回复 | S-FDP---1GD-01-25A6-25B2 | S | FDP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XEESZL25A3S002 | 2026-01-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-29 | 否 | 1915XEESZL25B1S001 | 回复 | S-EES---1ND-01-25A3-25B1 | S | EES | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | SBO柴油发电机厂房通风系统（EES）设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915XTSMZL22D2S002 | 2026-02-09 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 付一晨a@fuyca | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-13 | 否 | 1915XTSMZL25A1S002 | 回复 | S-TSM-BA-1HB-01-22D2-25A1 | S | TSM | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐（TSM002/005BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-04 | 李云华@liyha | 付一晨a@fuyca | 编制
1915XZBRZL22D5S012 | 2026-01-28 |  | 1915XZBRZL22N2S009 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘昕宇@liuxym | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-2LX-01-22N2-22D5 | S | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供平衡槽（ZBR009BA）力学计算结果 | 2025-12-12 | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn | 编制
1915XCLMZL22D5S007 | 2025-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘昕宇@liuxym | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 否 | 1915XWAIZL25A2S001 | 回复 | S-CLM-ZS-1HB-01-22D5-25A2 | S | CLM | ZS | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供设备闸门(CLM300ZS)WAI气源及气源点要求 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XFNPZL22C2S001 | 2025-09-18 |  | 1915XFNPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-04-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
19151RCVZL22C1C010 | 2025-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 否 | 19151RCVZL22B2C003 | 回复 | C-RCV-NI-9GG-01-22C1-22B2 | C | RCV | NI | 9GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1化学和容积控制系统（RCV）容控箱容积（总容积/水体积）。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
19159ZLTZL25E5B011 | 2026-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-27 | 否 | 19159ZLTZL25A1B006 | 回复 | B-ZLT-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | ZLT | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学试剂槽（ZLT011BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XZLTZL25C2B002 | 2025-09-09 |  | 1915XZLTZL22D1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1HJ-02-22D1-25C2 | B | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 22D1 | 25C2 | 关闭 | 提供浓缩液槽(ZLT020BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-09-10 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XRNSZL25A1S004 | 2026-03-03 |  | 1915XRNSZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2LT-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XVEBZL25A6S003 | 2025-12-17 |  | 1915XVEBZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEB | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEB系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XVCLZL25A3S007 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 1915XVCLZL25E6S001 | 回复 | S-VCL---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XGAZL25E5B001 | 2026-02-25 |  | 1915XGAZL25A2B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘智明@liuzma | Y | 否 | [5 empty] | B-GA---1GH-01-25A2-25E5 | B | GA | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供GA廊道特种门资料 | 2026-04-23 | 苏英华@suyh | 刘康利@liukl | 编制
1915XTTBZL22D4S005 | 2025-12-01 |  | 1915XTTBZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董鹏@dongpenga | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-1BH-02-25A2-22D4 | S | TTB | RF | 1BH | 02 | 25A2 | 22D4 | 关闭 | 提供再生热交换器（TTB002RF）接管载荷（包络值）-KA厂房 | 2025-12-15 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
1915XWCWZL25B3S005 | 2026-02-13 |  | 1915XWCWZL25A4S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姚腾飞@l-yaotf | Y | 否 | [5 empty] | S-WCW---2FQ-01-25A4-25B3 | S | WCW | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XWAIZL25A2S026 | 2025-12-16 |  | 1915XRCVZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RCV | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XWAIZL25A2S031 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 否 | 1915XWAIZL25B3S001 | 回复 | S-WAI---1GY-01-25A2-25B3 | S | WAI | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）仪控任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
19159ZCZL22Q8C002 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-21 | 否 | 19159ZCZL25A4C001 | 回复 | C-ZC-GB-1GB-01-22Q8-25A4 | C | ZC | GB | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供空气压缩机房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb | 编制
1915XWNCZL25A1S011 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李永丹@liydd | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-WNC---2FQ-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 打开 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XWAIZL22D3B011 | 2025-09-26 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-29 | 否 | 1915XWAIZL25C2B002 | 回复 | B-WAI-BA-1HJ-01-22D3-25C2 | B | WAI | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐(WAI023/024/025/026/027/028BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
19159VRWZL25A3S007 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 否 | 19159VRWZL25B3S001 | 回复 | S-VRW---1NY-01-25A3-25B3 | S | VRW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
1915XFWPZL25A6S003 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 否 | 1915XFWPZL25A3S001 | 回复 | S-FWP---1SN-01-25A6-25A3 | S | FWP | - | 1SN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XWAIZL25A4C002 | 2025-04-14 |  | 1915XWAIZL22Q8C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-公用二室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-WAI-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAI | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
19159WQBZL25A1S001 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-10-11 | 是 | 19159WQBZL22C2S001 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XZBRZL22D1S008 | 2026-01-26 |  | 1915XZBRZL25A6S022 | B | 回复 | 有意见 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-02-03 | 否 | 1915XZBRZL25A6S029 | 传递 | S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D1 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器(ZBR003/004RF)设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
19159WWCZL25A6S001 | 2025-11-26 |  | 19159WWCZL25A1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | WWC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WWC流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XVCLZL25A6S004 | 2025-12-15 |  | 1915XVCLZL25A3S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-20 | 否 | 1915XVCLZL25A3S006 | 传递 | S-VCL-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供主控室空调系统（VCL）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XRNSZL25B2B001 | 2025-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘震@liuzhena | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-21 | 否 | 1915XRNSZL25E5B001 | 回复 | B-RNS---1YH-01-25B2-25E5 | B | RNS | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 温度计非标保护套管、扩大管接口 | 2025-12-31 | 赵晨@zhaochen | 刘震@liuzhena | 编制
1915XZBRZL22D5S004 | 2025-11-27 |  | 1915XZBRZL25A1S003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵英昆@zhaoyk | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1BH-01-25A1-22D5 | S | ZBR | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 22D5 | 关闭 | 提供除气塔液体冷却器（ZBR001RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-22 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
1915XVCLZL25A3S009 | 2026-01-08 |  | 1915XVCLZL22B6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 田登港@tiandg | Y | 否 | [5 empty] | S---VCL-1XN-02-22B6-25A3 | S | - | VCL | 1XN | 02 | 22B6 | 25A3 | 关闭 | 提供VCL系统正常新风口辐射监测仪表报警阈值 | 2027-01-15 | 方俊@fangjun | 吴楠@wunan | 编制
1915XWHDZL25A6S005 | 2026-01-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-04 | 否 | 1915XWHDZL25A3S001 | 回复 | S-WHD---1GN-01-25A6-25A3 | S | WHD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供WHD（核岛部分）所需热水相关资料 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 作废
1915XFGPZL25A6S002 | 2025-12-09 |  | 1915XFGPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-FGP-RVD-1SG-01-25A6-25A6 | S | FGP | RVD | 1SG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）放射性区域排水资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
19151REBZL22N2B001 | 2025-06-09 |  | 19151REBZL22D4B001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 彭星铭@pengxm | Y | 否 | [5 empty] | B-REB-BA-2LX-01-22D4-22N2 | B | REB | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）力学计算条件 | 2025-06-20 | 李云华@liyha | 战蓉洁@zhanrj | 编制
1915XRFTZL25A1S004 | 2026-02-28 |  | 1915XRFTZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2LT-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XZBRZL22D1B007 | 2025-11-07 |  | 1915XZBRZL22N2B006 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-RF-2LX-01-22N2-22D1 | B | ZBR | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 王骥骁@wangjxd | 编制
1915XWWSZL25A6S003 | 2025-12-09 |  | 1915XWWSZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-DC-1DX-01-25B1-25A6 | S | WWS | DC | 1DX | 01 | 25B1 | 25A6 | 关闭 | 蓄电池室WSS接口（包含洗眼器排水要求） | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
19159WQBZL25A6S008 | 2025-11-28 |  | 19159WQBZL25A1S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-12-12 | 2025-12-05 | 否 | 19159WQBZL25A1S005 | 传递 | S-WQB-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求。 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XRVDZL25E5B009 | 2025-11-28 |  | 1915XRVDZL21D3B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 米海霞@mihx | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-04-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2026-01-23 | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa | 编制
19150BEZL22R4C001 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 谢斌@xiebin | Y | 是 | 2025-01-11 |  | 是 |  |  | C-BE-GB-1DD-01-22R4-25B1 | C | BE | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 谢斌@xiebin | 编制
19159ZLTZL22N2S003 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 高宇@gaoyub | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-15 | 否 | 19159ZLTZL22D5S007 | 回复 | S-ZLT-RF-2LX-01-22N2-22D5 | S | ZLT | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供冷凝水冷却器（9ZLT002RF）力学计算结果 | 2026-01-10 | 刘贺同@liuhta | 高宇@gaoyub | 编制
1915XCLMZL25A1S001 | 2025-09-19 |  | 1915XCLMZL22D5S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 耿彦磊@gengyl | N | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-1HB-02-22D5-25A1 | S | CLM | ZS | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)WAI气源及气源点位置 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XREBZL25A2S003 | 2026-02-27 |  | 1915XREBZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王威峰@wangwfb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2LT-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XZBRZL22N2S005 | 2025-12-22 |  | 1915XZBRZL22D2S002 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 侯勝杰@housja | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-EX-2LX-01-22D2-22N2 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供再生热交换器（ZBR001EX）力学计算条件 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李瑾@lijind | 编制
1915XZSTZL25C1B002 | 2025-08-25 |  | 1915XZSTZL25E5B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | B | ZST | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N519房间废树脂贮槽(ZST002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XVAEZL25A3S002 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | 否 | 1915XVAEZL25A1S001 | 回复 | S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
19151NIZL25A3S003 | 2026-01-30 |  | 19151NIZL25C3S004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 田登港@tiandg | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1JN-01-25C3-25A3 | S | NI | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2026-12-31 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
1915XNIZL22C4C002 | 2025-08-27 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘亚康@liuykc | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-08-29 | 否 | 1915XNIZL22B2C006 | 回复 | C-NI---9XF-03-22C4-22B2 | C | NI | - | 9XF | 03 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏燃料贮存水池失冷沸腾蒸发后的补水水源（措施）以及补水流量 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 编制
1915XZGTZL25A1B001 | 2025-09-26 |  | 1915XZGTZL22D3B003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | B-ZGT-BA-1HB-02-22D3-25A1 | B | ZGT | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye | 编制
1915XTFAZL22B2C002 | 2025-09-10 |  | 1915XTFAZL22C1C004 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 郑云涛@zhengyt | Y | 否 | [5 empty] | C-TFA-NI-9GG-03-22C1-22B2 | C | TFA | NI | 9GG | 03 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 杨宪@l-yangxian | 编制
1915XFGPZL25A6S008 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 否 | 1915XFGPZL25A4S003 | 回复 | S-FGP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FGP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XZBRZL25A1S006 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-26 | 是 | 1915XZBRZL22D3S001 | 回复 | S-ZBR-CS-1BH-01-25A1-22D3 | S | ZBR | CS | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2026-01-04 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
1915XWESZL22A4C002 | 2026-02-11 |  | 1915XWESZL22Q1C003 | B | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 公用系统所-水工工艺一室 | 刘澜@liulan | Y | 否 | [5 empty] | C-WES---1SZ-01-22Q1-22A4 | C | WES | - | 1SZ | 01 | 22Q1 | 22A4 | 关闭 | 提供WES系统设备可燃物信息 | 2026-01-30 | 赵诗乐@zhaosy | 牛华寺@niuhs | 编制
1915XWCDZL25B3S001 | 2026-02-26 |  | 1915XWCDZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2GQ-02-25A6-25B3 | S | WCD | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XVFLZL25A6S005 | 2025-12-06 |  | 1915XVFLZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VFL通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
19150ZGTZL25C1B001 | 2025-09-12 |  | 19150ZGTZL22D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | B-ZGT-BA-1HJ-02-22D3-25C1 | B | ZGT | BA | 1HJ | 02 | 22D3 | 25C1 | 关闭 | 提供衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye | 编制
1915XCAMZL25B2S002 | 2026-02-09 |  | 1915XCAMZL25A3S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨耀钧@yangyja | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2GQ-01-25A3-25B2 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XWAIZL22N2S002 | 2025-12-09 |  | 1915XWAIZL22D5S004 | B | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 宿昊@suhao | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-2LX-04-22D5-22N2 | S | WAI | BA | 2LX | 04 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）力学计算条件 | 2025-11-05 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XRFHZL25A5S001 | 2025-12-10 |  | 1915XRFHZL25E5S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-11 | 否 | 1915XRFHZL25E5S002 | 传递 | B-RFH---2LX-03-25E5-25A5 | B | RFH | - | 2LX | 03 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算资料 | 2025-12-23 | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt | 编制
1915XWCCZL25A6S015 | 2025-12-23 |  | 1915XWCCZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WCC流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XVZDZL25A3S001 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 否 | 1915XVZDZL25B3S001 | 回复 | S-VZD---1NY-01-25A3-25B3 | S | VZD | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供厂区附加电源柴油机发电机厂房通风系统（VZD）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XRCVZL25A2S003 | 2026-02-27 |  | 1915XRCVZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄彩霞@l-zhencx | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XRHRZL22C4C001 | 2025-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 马祥力@maxlb | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-11 | 否 | 1915XRHRZL22B2C002 | 回复 | C-RHR-NI-9LT-02-22C4-22B2 | C | RHR | NI | 9LT | 02 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.4完全丧失热阱（功率及停堆），19.2.1.2.8 半管工况失控水位下降叠加补水信号失效，提供余热排出系统（RHR)工作流程示意图 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 马祥力@maxlb | 编制
1915XCSVZL25B1S001 | 2026-01-29 |  | 1915XCSVZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-CSV---1GD-01-25A3-25B1 | S | CSV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XRCVZL22D5S001 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王晓和@wangxhe | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-22 | 否 | 1915XRCVZL22N2S001 | 回复 | S-RCV-RF-2LX-02-22D5-22N2 | S | RCV | RF | 2LX | 02 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)力学计算条件 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 王晓和@wangxhe | 编制
19150SCZL25A4C003 | 2025-05-22 |  | 19150SCZL25A4C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-SC-GB-1GB-01-25A4-25A4 | C | SC | GB | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供生活污水处理构筑物与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-06-20 | 辛亭@xinting | 王亚辉@wangyhj | 编制
1915XWODZL25A4S010 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-04 | 否 | 1915XWODZL25B3S005 | 回复 | S-WOD---1GY-01-25A4-25B3 | S | WOD |  | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XTSAZL22C4S001 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 陈晓霞@chenxxb | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-28 | 否 | 1915XTSAZL22C2S002 | 回复 | S-TSA---1GH-02-22C4-22C2 | S | TSA | - | 1GH | 02 | 22C4 | 22C2 | 关闭 | 提供TSA系统消音器设备设计任务书 | 2025-11-30 | 刘加志@liujz | 陈晓霞@chenxxb | 编制
1915XRBMZL22N2B001 | 2025-08-04 |  | 1915XRBMZL22D1B001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 施勣@shiji | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-2LX-01-22D1-22N2 | B | RBM | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XCSPZL25A2S002 | 2026-02-13 |  | 1915XCSPZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘挽平@l-liuwp | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2LT-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XCLMZL22N2S002 | 2025-10-14 |  | 1915XCLMZL22D5S015 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 张世超@zhangsca | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2LX-01-22D5-22N2 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学计算条件 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XSXZL25A3S001 | 2025-11-22 |  | 1915XSXZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 否 | [5 empty] | S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件。 | 2026-06-30 | 王延华@wangyhb | 王鹏举@wangpja | 编制
1915XTSMZL25A6S007 | 2025-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-01-11 | 2025-12-30 | 否 | 1915XTSMZL25A6S009 | 回复 | S-TSM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TSM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XFNPZL25E6S002 | 2026-01-10 |  | 1915XFNPZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王涛@wangtaog | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XSXZL25B1S001 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹏举@wangpja | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-22 | 否 | 1915XSXZL25A3S001 | 回复 | S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件。 | 2026-06-30 | 王延华@wangyhb | 王鹏举@wangpja | 编制
1915XFDPZL25E6S004 | 2025-12-30 |  | 1915XFDPZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何正阳@hezya | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FDP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XWASZL25A4C002 | 2025-04-21 |  | 1915XWASZL22Q8C002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-公用二室 | 祁华标@qihba | N | 是 | 2025-05-05 | 2025-04-28 | 否 | 1915XWASZL22Q8C003 | 传递 | C-WAS-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAS | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb | 编制
19159NIZL22A7C003 | 2025-10-24 |  |  | A | 传递 |  | 总体所-严重事故管理室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 郭淑婕@GUOSJ | N | 是 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 是 | 19159NIZL22B6C001 | 回复 | C-NI---9ZF-01-22A7-22B6 | C | NI | - | 9ZF | 01 | 22A7 | 22B6 | 关闭 | 请提供二级PSA各释放类的释放频率。 | 2025-12-30 | 李文静d@liwjd | 郭淑婕@GUOSJ | 编制 | 2025-11-14 |  | 需结合二级PSA各释放类的释放份额，厂址气象数据进行核算，无误后关闭 |  | 2025-11-10 | 曹群@caoqun
1915XZBRZL22D1S009 | 2026-01-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-02 | 否 | 1915XZBRZL25A1S015 | 回复 | S-ZBR-RF-1HB-05-22D1-25A1 | S | ZBR | RF | 1HB | 05 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器（ZBR003/004RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-06 | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf | 编制
1915XVFRZL25B3S001 | 2026-01-28 |  | 1915XVFRZL25A3S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 檀新阳@tanxyb | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 否 | 1915XVFRZL25A3S004 | 传递 | S-VFR---1NY-01-25A3-25B3 | S | VFR | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XRCVZL22D1S003 | 2025-12-30 |  | 1915XRCVZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王跃蓉@wangyra | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-DE-1BH-01-25A1-22D1 | S | RCV | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 关闭 | 提供混床除盐器（RCV001/002DE）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-15 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
1915XCSPZL22D4B001 | 2025-07-04 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 周洋@zhouyanga | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-08-04 | 是 | 1915XCSPZL22N2B002 | 回复 | B-CSP-BA-2LX-01-22D4-22N2 | B | CSP | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供化学添加箱CSP001BA力学计算资料单 | 2025-06-25 | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga | 编制
1915XINLZL25A3S001 | 2026-01-06 |  | 1915XINLZL25B3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-INL---1YN-01-25B3-25A3 | S | INL | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 热实验室（N305房间）暖通接口资料 | 2026-06-30 | 朱佩晓@zhupx | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XTTBZL25A1S003 | 2026-03-03 |  | 1915XTTBZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XURZL25A3S005 | 2025-11-29 |  | 1915XURZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李炳宪@libx | Y | 否 | [5 empty] | S-UR---1DN-01-25B1-25A3 | S | UR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电气设备间(设备、照明）通风条件。 | 2026-06-30 | 苏永涛@suyt | 陆梦晗@lumh | 编制
1915XZLTZL25E5B002 | 2025-07-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-07-22 | 2025-07-14 | 否 | 1915XZLTZL25C1B002 | 回复 | B-ZLT-BA-1HJ-06-25E5-25C1 | B | ZLT | BA | 1HJ | 06 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N116房间工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-07-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制 |  |  | 接口创建晚 |  | 2025-07-04 | 刘智明@liuzma
1915XTFAZL22B2C003 | 2025-09-10 |  | 1915XTFAZL22C1C006 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 郑云涛@zhengyt | Y | 否 | [5 empty] | C-TFA-NI-9GG-04-22C1-22B2 | C | TFA | NI | 9GG | 04 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，TFA辅助给水池工作温度范围、有效容积。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 杨宪@l-yangxian | 编制
1915XRCVZL25A6S015 | 2026-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-01-20 | 2026-01-12 | 否 | 1915XRCVZL25A6S016 | 回复 | S-RCV-ZGT-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | ZGT | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）向ZGT系统的排气情况（包含排气温度、压力、排气流量、频率、年预期和最大排期量m3/a、废气源项）。 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
19159QFZL25A1B001 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-21 | 否 | 19159QFZL25E5B001 | 回复 | B-HQX---1GH-01-25A1-25E5 | B | HQX | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核废物厂房40t以下吊车信息 | 2025-07-30 | 苏英华@suyh | 胡建成@hujc | 编制
1915XRSIZL25A1S001 | 2026-02-26 |  | 1915XRSIZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2LT-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915PSARHBZL22S1C002 | 2025-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 张一驰@zhangycb | N | 是 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 否 | 1915PSARHBZL21D1C001 | 回复 | C-NI-ZST-9GG-02-22S1-21D1 | C | NI | ZST | 9GG | 02 | 22S1 | 21D1 | 关闭 | 提供11.4节废物运输路线，包括废树脂运输设备、废过滤器芯转运设备、废物包运输设备、杂项干废物运输设备在厂内的运输路线。 | 2025-09-15 | 张一驰@zhangycb | 张一驰@zhangycb | 编制
1915XLTVZL25B1S001 | 2026-01-24 |  | 1915XLTVZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵忠臣@zhaozca | Y | 否 | [5 empty] | S-LTV-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LTV | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LTV系统用电条件 | 2027-01-27 | 李鹏@lipeng | 焦子跃@jiaozy | 编制
1915XRFTZL25A6S020 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRFTZL25A2S003 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XRNDZL25A6S007 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRNDZL25A1S001 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XVCPZL25A3S001 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | 否 | 1915XVCPZL25A6S001 | 回复 | S-VCP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供上充泵房应急厂房通风系统（VCP）排水条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915PSARHBZL21D1C001 | 2025-08-27 |  | 1915PSARHBZL22S1C002 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 总图地质所-总图规划一室 | 杜佳辉@dujh | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-ZST-9GG-02-22S1-21D1 | C | NI | ZST | 9GG | 02 | 22S1 | 21D1 | 关闭 | 提供11.4节废物运输路线，包括废树脂运输设备、废过滤器芯转运设备、废物包运输设备、杂项干废物运输设备在厂内的运输路线。 | 2025-09-15 | 张一驰@zhangycb | 张一驰@zhangycb | 编制
1915XRCVZL22D1S002 | 2025-12-24 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 赵英超@zhaoycf | Y | 是 | 2026-01-07 |  | 是 |  |  | S-RCV-DE-2LX-02-22D1-22N2 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 打开 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学计算条件 | 2025-12-08 | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf | 编制
19151NIZL22R4C007 | 2025-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构一室 | 韩冬@handong | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-08-22 | 否 | 19151NIZL22P3C001 | 回复 | C-NI-NI-9DJ-01-22R4-22P3 | C | NI | NI | 9DJ | 01 | 22R4 | 22P3 | 关闭 | 3.8 I类构筑物设计 整章节中涉及电气贯穿件内容（3.8.1~3.8.4） | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 韩冬@handong | 编制
1915XRNSZL25E5B005 | 2026-02-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 否 | 1915XRNSZL25A1B004 | 回复 | B-RNS-CQ-1HB-02-25E5-25A1 | B | RNS | CQ | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT-ZBR手套箱（RNS631CQ）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-04-30 | 李云华@liyha | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
1915XZLTZL25A1B001 | 2025-08-26 |  | 1915XZLTZL25E5B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘萱@liuxuanc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-NI-1HB-03-25E5-25A1 | B | ZLT | NI | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT502BA设备布置和基础反力 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr | 编制
1915XVDSZL25A6S002 | 2026-01-05 |  | 1915XVDSZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VDS---1NS-01-25A3-25A6 | S | VDS | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VDS系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XNIZL22E1C001 | 2025-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控一室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 黄素文@huangswa | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-09-28 | 是 | 1915XNIZL22C1C010 | 回复 | C-NI-NI-9YX-01-22E1-22C1 | C | NI | NI | 9YX | 01 | 22E1 | 22C1 | 关闭 | 1.3.2仪控系统代码及工艺仪表和控制图一览表 | 2025-08-31 | 赵晨@zhaochen | 黄素文@huangswa | 编制
19159WQBZL21D3B004 | 2025-11-24 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-12-04 | 否 | 19159WQBZL22E3B003 | 回复 | B-WQB-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | WQB | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XCSPZL22D1B001 | 2025-07-03 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-07-17 | 2025-08-04 | 是 | 1915XCSPZL22N2B001 | 回复 | B-CSP-RF-2LX-01-22D1-22N2 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XWCPZL25A4S002 | 2026-02-06 |  | 1915XWCPZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-10 | 否 | 1915XWCPZL25B1S002 | 回复 | S-WCP---1GD-01-25A4-25B1 | S | WCP | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 提供WES系统管道阴极保护用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XWAIZL25B3S001 | 2026-01-28 |  | 1915XWAIZL25A2S031 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI---1GY-01-25A2-25B3 | S | WAI | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）仪控任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XCSPZL22D1B007 | 2025-10-27 |  | 1915XCSPZL22N2B006 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | Y | 否 | [5 empty] | B-CSP-RF-2LX-01-22N2-22D1 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XHNAZL25E5B002 | 2025-07-02 |  | 1915XHNAZL25A1B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | B-HNA---1GH-01-25A1-25E5 | B | HNA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核辅助厂房40t以下吊车信息 | 2025-07-30 | 苏英华@suyh | 赵华立@zhaohl | 编制
1915XZSTZL25C1B001 | 2025-08-22 |  | 1915XZSTZL25E5B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | B | ZST | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N519房间废树脂贮槽(ZST003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XTTBZL22N2S003 | 2025-12-08 |  | 1915XTTBZL22D4S004 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王骥骁@wangjxd | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-2LX-01-22D4-22N2 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学计算条件 | 2025-12-13 | 李云华@liyha | 祁杰@qijie | 编制
1915XZLTZL22D1S001 | 2025-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 许桐晖@xuth | N | 是 | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 是 | 1915XZLTZL22N2S001 | 回复 | S-ZLT-RF-2LX-02-22D1-22N2 | S | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）力学计算条件 | 2025-10-06 | 李云华@liyha | 许桐晖@xuth | 编制
1915XWAIZL25A2S028 | 2026-01-05 |  | 1915XINLZL25B3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A2 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A2 | 关闭 | 热实验（N305房间）压缩空气接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XTTBZL22B5B001 | 2025-09-12 |  | 1915XTTBZL22C1B001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-TTB---9GF-01-22C1-22B5 | C | TTB | - | 9GF | 01 | 22C1 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 提供蒸汽发生器排污流量；提供蒸汽发生器排污系统对碘、铯、其它核素的去污因子； | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张蕊b@zhangruib | 编制
1915XTFAZL25A1B001 | 2025-06-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2025-06-27 | 2025-06-24 | 否 | 1915XTFAZL25E5B001 | 回复 | B-TFA---1GH-01-25A1-25E5 | B | TFA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供常规岛TFA设备用吊车相关参数 | 2025-08-08 | 苏英华@suyh | 李雨畅@liyci | 编制
1915XFNPZL25A6S005 | 2025-12-06 |  | 1915XFNPZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FNP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XRCVZL25B2S003 | 2026-02-27 |  | 1915XRCVZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭皓天@guoht | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2LT-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
19151NIZL22R4C012 | 2025-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 田洁@tianjie | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 是 | 19151NIZL22C1C002 | 回复 | C---NI-9DX-01-22R4-22C1 | C | - | NI | 9DX | 01 | 22R4 | 22C1 | 关闭 | 1.3.2电气系统代码及电气仪表和控制图一览表 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie | 编制
1915XCUPZL25A3S005 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘星雨@liuxyq | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-29 | 否 | 1915XCUPZL25B1S001 | 回复 | S-CUP---1GD-01-25A3-25B1 | S | CUP | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq | 编制
1915XWCFZL25B3S004 | 2026-02-04 |  | 1915XWCFZL25A4S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | S-WCF---2FQ-01-25A4-25B3 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供WCF系统阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XRCVZL25A1B002 | 2026-02-06 |  | 1915XRCVZL25E5B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张万洲@zhangwzb | Y | 否 | [5 empty] | B-RCV-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | RCV | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供树脂填充箱（RCV001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-30 | 李云华@liyha | 张弛@zhangchig | 编制
1915XWESZL25A4S001 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | 否 | 1915XWESZL25B1S001 | 回复 | S-WES---1GD-01-25A4-25B1 | S | WES | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 贝类捕集器用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
19150ZAZL25D1C001 | 2025-07-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 樊文萍@fanwp | N | 是 | 2025-08-04 | 2025-07-29 | 否 | 19150ZAZL25A4C001 | 回复 | C-ZA-GB-1GB-01-25D1-25A4 | C | ZA | GB | 1GB | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 提供辅助锅炉房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 樊文萍@fanwp | 编制
1915XWNCZL22C2S001 | 2025-09-29 |  | 1915XWNCZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-04-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XTSAZL22C2S003 | 2025-09-29 |  | 1915XTSAZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XFDPZL25E6S002 | 2025-12-30 |  | 1915XFDPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何正阳@hezya | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FDP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)仪控任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XWSCZL25A6S001 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 是 | 1915XWSCZL22C2S001 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XCCVZL25A3S001 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 否 | 1915XCCVZL25A6S001 | 回复 | S-CCV-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | S | CCV | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | CCV通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 田伟龙@tianwla | 编制
19151NIZL22B5C004 | 2025-09-02 |  |  | B | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 总体所-概率安全分析室 | 陈卓然@chenzra | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-09 | 否 | 19151NIZL22A3C003 | 回复 | C-NI---9FZ-01-22B5-22A3 | C | NI | - | 9FZ | 01 | 22B5 | 22A3 | 关闭 | 提供专业范围内外部事件筛选信息，包括设计基准参数值、厂址特征的定性说明、法规中对该类灾害设计基准选择的要求或其他评估要求（外部事件包括强风、龙卷风、高气温、低气温、极端气压（高低梯度）、极端降雪、极端冰雹、雾、霜、干旱、沙暴、闪电/雷暴、船舶撞击引起的直接影响、交通事故后爆炸、交通事故后化学释放、电厂外部爆炸、管路事故后爆炸、电厂外化学物质释放、管路事故后化学释放、飞机撞击、外部火灾） | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 陈卓然@chenzra | 编制
1915XVMOZL25A3S007 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 否 | 1915XVMOZL25B3S001 | 回复 | S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统 （VMO）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
19159WESZL25A4S002 | 2025-10-13 |  | 19159WESZL25A6S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | 否 | 19159WESZL22C2S002 | 回复 | S-WES---2FQ-04-25A4-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
19151NIZL22A4C003 | 2026-01-13 |  | 19151NIZL22E3C003 | A | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 仪控设计所-仪控三室 | 刘澜@liulan | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1YZ-01-22E3-22A4 | C | NI | NI | 1YZ | 01 | 22E3 | 22A4 | 关闭 | 提供核岛厂房可燃物信息 | 2026-01-30 | 赵晨@zhaochen | 周传心@zhoucx | 编制
1915XZLTZL25A6S012 | 2025-12-18 |  | 1915XZLTZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GH-01-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）快速接头清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XCSPZL25A6S003 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-22 | 否 | 1915XCSPZL25A6S004 | 回复 | S-CSP---1GH-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）限流孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XZBRZL21D3B008 | 2026-02-02 |  | 1915XZBRZL25E5B012 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 侯超@houchaoa | Y | 是 | 2026-02-16 |  | 是 |  |  | B-ZBR-ED-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZBR | ED | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 打开 | 提供ZBR002ED设计任务书 | 2026-02-21 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 作废
1915XLTVZL25E6S001 | 2026-01-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 焦子跃@jiaozy | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-24 | 否 | 1915XLTVZL25B1S001 | 回复 | S-LTV-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LTV | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LTV系统用电条件 | 2027-01-27 | 李鹏@lipeng | 焦子跃@jiaozy | 编制
1915XWAIZL22D3B010 | 2025-09-26 |  | 1915XWAIZL22N2B006 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-2LX-01-22N2-22D3 | B | WAI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算结果 | 2025-08-15 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
1915XRVDZL25A2B001 | 2025-08-26 |  | 1915XRVDZL25E5B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 贾雅永@jiayyb | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1HB-02-25E5-25A2 | B | RVD | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XTSAZL22D4S004 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 战蓉洁@zhanrj | N | 是 | 2026-01-12 | 2026-01-09 | 否 | 1915XTSAZL25A1S002 | 回复 | S-TSA-BA-1HB-01-22D4-25A1 | S | TSA | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供仪用压缩空气缓冲罐（TSA001BA/002BA/003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-06 | 李云华@liyha | 胡月飞@huyuefei | 编制
1915XRVDZL25B2S001 | 2026-02-12 |  | 1915XRVDZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-CN-1GH-01-25A6-25B2 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）设计任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XWCCZL22D3S003 | 2025-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2025-11-27 | 2025-12-08 | 是 | 1915XWCCZL22N2S002 | 回复 | S-WCC-BA-2LX-01-22D3-22N2 | S | WCC | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供波动箱(WCC001/002BA)力学计算条件 | 2025-11-12 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XTFMZL22C2S001 | 2025-09-29 |  | 1915XTFMZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-04-25A6-22C2 | S | TFM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XCLMZL22D5S016 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-10-09 | 否 | 1915XCLMZL25A2S001 | 回复 | S-CLM-ZS-2DX-01-22D5-25A2 | S | CLM | ZS | 2DX | 01 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XTFAZL25B2S002 | 2026-03-03 |  | 1915XTFAZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XWCWZL25A4S003 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 否 | 1915XWCWZL25B3S003 | 回复 | S-WCW---2FQ-01-25A4-25B3 | S | WCW | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XVNAZL25A6S001 | 2025-12-09 |  | 1915XVNAZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VNA | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XRSIZL25E5S001 | 2026-02-13 |  | 1915XRSIZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 段保亮@duanbl | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---1GH-01-25A6-25E5 | S | RSI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | IRWST设计总体要求 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XCLMZL22D5S015 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘昕宇@liuxym | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-10-14 | 是 | 1915XCLMZL22N2S002 | 回复 | S-CLM-ZS-2LX-01-22D5-22N2 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学计算条件 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
19159WQBZL25C2B001 | 2025-12-01 |  | 19159WQBZL25E5B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 苏志松@suzs | Y | 否 | [5 empty] | B-WQB-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | B | WQB | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供QB202房间监测排放槽（WQB001/002/003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-12-23 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XRBMZL25A6S006 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 否 | 1915XRBMZL25A6S007 | 回复 | S-RBM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
19150AAZL25A4C001 | 2025-04-18 |  | 19150AAZL25A1C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 祁华标@qihba | Y | 是 | 2025-05-02 |  | 是 |  |  | C-AA-GB-1GB-01-25A1-25A4 | C | AA | GB | 1GB | 01 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 提供非放射性机修车间与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 刘洋@liuyangg | 作废
1915XZBRZL22D5S013 | 2026-01-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘昕宇@liuxym | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-02 | 否 | 1915XZBRZL25A1S017 | 回复 | S-ZBR-BA-1HB-01-22D5-25A1 | S | ZBR | BA | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供平衡槽（ZBR009BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-26 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
19159ZLTZL22D4B003 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-03 | 否 | 19159ZLTZL25A1B003 | 回复 | B-ZLT-RE-1HB-02-22D4-25A1 | B | ZLT | RE | 1HB | 02 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XRFHZL25E5B005 | 2026-01-30 |  | 1915XRFHZL25A5B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 段保亮@duanbl | Y | 否 | [5 empty] | B-RFH---2LX-01-25A5-25E5 | B | RFH | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 关闭 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算结果 | 2026-02-21 | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba | 编制 | 2026-02-01 |  | 设备与力学专业接口，无需对方确认，以往项目都无需回复，本项目因建接口时填写了关闭时间，所以导致延误. | 已完成。 | 2026-01-30 | 段保亮@duanbl
1915XWCVZL25A3S003 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-30 | 否 | 1915XWCVZL25A6S002 | 回复 | S-WCV-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | WCV | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
19151KAZL25B1S003 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 蒲红宇@puhy | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-28 | 否 | 19151KAZL25A3S005 | 回复 | S-KA---1DN-02-25B1-25A3 | S | KA | - | 1DN | 02 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供KA厂房电缆散热量通风条件。 | 2026-06-30 | 苏永涛@suyt | 蒲红宇@puhy | 编制
1915XTSMZL25A2S001 | 2026-03-03 |  | 1915XTSMZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XCAVZL25A6S002 | 2025-12-17 |  | 1915XCAVZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XZSTZL25E5B006 | 2025-09-11 |  | 1915XZSTZL22E3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 刘智明@liuzma | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1YH-02-22E3-25E5 | B | ZST | BA | 1YH | 02 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST003BA)仪表接口信息 | 2025-10-23 | 苏英华@suyh | 杨娜@yangna | 编制
1915XVFLZL25A3S007 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2026-01-09 | 2025-12-30 | 否 | 1915XVFLZL25E6S001 | 回复 | S-VFL---1NT-01-25A3-25E6 | S | VFL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VFL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915XNIZL21D3C003 | 2025-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-09-14 | 2025-10-15 | 是 | 1915XNIZL22C1C016 | 回复 | C-NI-NI-9GG-02-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9GG | 02 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 提供9.3.4.3硼回收系统相关内容 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 编制
19151URZL25B2S001 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 周明鑫@zhoumxa | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 否 | 19151URZL25A3S001 | 回复 | S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件。 | 2026-06-30 | 朱佩晓@zhupx | 周明鑫@zhoumxa | 编制
1915XWCCZL25A3S001 | 2025-11-24 |  | 1915XWCCZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---1XN-01-25A6-25A3 | S | WCC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XRVDZL22D3S001 | 2025-12-10 |  | 1915XRVDZL25A1S001 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-16 | 否 | 19151RVDZL25A1S001 | 传递 | S-RVD-CN-1BH-01-25A1-22D3 | S | RVD | CN | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）接管载荷（包络值）-NX厂房 | 2025-12-22 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
1915XWESZL25A4S009 | 2026-02-26 |  | 1915XWESZL25B2S003 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2026-03-12 |  | 否 |  |  | S-WES---1GY-01-25A4-25B2 | S | WES | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书。 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XFNPZL25A6S012 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-28 | 否 | 1915XFNPZL25A4S002 | 回复 | S-FNP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
19159WQBZL25E5B005 | 2026-01-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 否 | 19159WQBZL25A1B001 | 回复 | B-WQB-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | WQB | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供监测排放槽(WQB001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XNIZL22C1C003 | 2025-09-10 |  | 1915XNIZL22B2C004 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 沈剑男@shenjn | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-RSI-9FG-01-22B2-22C1 | C | NI | RSI | 9FG | 01 | 22B2 | 22C1 | 关闭 | 设计基准事故工况下，安全壳热工水力计算结果（包括内置换料水箱的温度、壳内温度和压力） | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya | 编制
1915XWCFZL25B3S007 | 2026-02-13 |  | 1915XWCFZL25A4S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姚腾飞@l-yaotf | Y | 否 | [5 empty] | S-WCF---2LT-01-25A4-25B3 | S | WCF | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水过滤系统（WCF）系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XWNDZL25A4C001 | 2025-05-19 |  | 1915XWNDZL25A6C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-WND-GB-2LT-01-25A6-25A4 | C | WND | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统流程图（厂区部分） | 2025-08-15 | 辛亭@xinting | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XWESZL25A2S004 | 2026-02-12 |  | 1915XWESZL25A4S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李铮铮@lizzc | Y | 否 | [5 empty] | S-WES---2GQ-01-25A4-25A2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XRFTZL25A5B001 | 2026-02-27 |  | 1915XRFTZL25E5B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | B-RFT---2LX-01-25E5-25A5 | B | RFT | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算资料 | 2026-04-15 | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf | 编制
19151NIZL22B5C001 | 2025-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 总体所-概率安全分析室 | 陈卓然@chenzra | N | 是 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 否 | 19151NIZL22A3C002 | 回复 | C-NI---9FZ-01-22B5-22A3 | C | NI | - | 9FZ | 01 | 22B5 | 22A3 | 关闭 | 提供专业范围内外部事件筛选信息，包括设计基准参数值、厂址特征的定性说明、法规中对该类灾害设计基准选择的要求或其他评估要求（外部事件包括强风、龙卷风、高气温、低气温、极端气压（高低梯度）、极端降雪、极端冰雹、雾、霜、干旱、沙暴、闪电/雷暴、船舶撞击引起的直接影响、交通事故后爆炸、交通事故后化学释放、电厂外部爆炸、管路事故后爆炸、电厂外化学物质释放、管路事故后化学释放、飞机撞击、外部火灾） | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 陈卓然@chenzra | 编制
1915XRBMZL25A6S004 | 2025-10-23 |  | 1915XRBMZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---1GH-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
19159ZLDZL22B5C001 | 2025-09-22 |  | 19159ZLDZL21D3C001 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | N | 是 | 2025-10-06 | 2026-01-30 | 是 | 19159ZLDZL21D3C002 | 传递 | C-ZLD---9GF-01-21D3-22B5 | C | ZLD | - | 9GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3华龙一号机组核岛/常规岛液态流出物排放系统的年排放量和排放时间，核岛液态流出物来源及水量 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制 | 2026-02-13 |  | 需与堆工环评专业和上游系统沟通确认提资内容 | 需与堆工环评专业和上游系统沟通确认提资内容 | 2026-01-27 | 张晓洁@zhangxjd
1915XNIZL22C4C003 | 2025-08-27 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘亚康@liuykc | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-08-29 | 否 | 1915XNIZL22B2C008 | 回复 | C-NI---9XF-04-22C4-22B2 | C | NI | - | 9XF | 04 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1RFT系统在正常贮存、正常换料、事故工况等各个工况下可维持的最高水池温度 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 编制
1915XFDPZL25A6S008 | 2025-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 否 | 1915XWASZL25A2S003 | 回复 | S-FDP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FDP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)所需公用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XVFLZL25A3S005 | 2025-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-12-17 | 2025-12-06 | 否 | 1915XVFLZL25A6S005 | 回复 | S-VFL-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VFL通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915XCCVZL25B3S001 | 2026-01-29 |  | 1915XCCVZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 田伟龙@tianwla | 编制
19150WDCZL22D3S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘恺雯@liukw | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 是 | 19150WDCZL22C2S001 | 回复 | S-WDC---1GY-01-22D3-22C2 | S | WDC | - | 1GY | 01 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2026-12-30 | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw | 编制
19150NIZL22Q3C001 | 2025-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 总体所-概率安全分析室 | 邱颖@qiuying | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-08-27 | 否 | 19150NIZL22A3C001 | 回复 | C-NI---9SZ-01-22Q3-22A3 | C | NI | - | 9SZ | 01 | 22Q3 | 22A3 | 关闭 | 提供专业范围内外部事件筛选信息，包括设计基准参数值、厂址特征的定性说明、法规中对该类灾害设计基准选择的要求或其他评估要求（外部事件包括水下侵蚀、低水位、高水位、高水温、低水温、水底滑坡、表面结冰、碎晶冰/脆冰、冰障、水中有机物、腐蚀（来自盐水）、海啸、河流改道/水道改道、取水口淤积、极端降雨、电厂上游堤坝失效） | 2025-09-15 | 赵诗乐@zhaosy | 邱颖@qiuying | 编制
1915XTFAZL25A6S006 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-02 | 否 | 1915XTFAZL25A6S007 | 回复 | S-TFA-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
19150ATZL25A4C003 | 2025-05-22 |  | 19150ATZL25A4C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-AT-GB-1GB-01-25A4-25A4 | C | AT | GB | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供润滑油和油脂库与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-06-20 | 辛亭@xinting | 王亚辉@wangyhj | 编制
1915XSXZL25B1S002 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹏举@wangpja | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-22 | 否 | 1915XSXZL25A3S004 | 回复 | S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件。 | 2026-06-30 | 王延华@wangyhb | 王鹏举@wangpja | 编制
1915XZLTZL22D3S001 | 2026-01-06 |  | 1915XZLTZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李媛@liyuana | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-EX-1GH-01-25A6-22D3 | S | ZLT | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供预热器（ZLT001EX)设计任务书 | 2026-03-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XWAPZL25A2S001 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 是 | 1915XWAPZL22D5S001 | 回复 | S-WAP-BA-1GH-02-25A2-22D5 | S | WAP | BA | 1GH | 02 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐(WAP002BA）设计任务书 | 2025-09-25 | 李姗@lishan | 刘康利@liukl | 编制
1915XWAIZL25A2S009 | 2025-12-02 |  | 1915XWSDZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XRCVZL25A6S012 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-30 | 否 | 1915XRCVZL25A6S014 | 回复 | S-RCV-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RCV流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XTSAZL22B2C001 | 2025-08-28 |  | 1915XTSAZL22E2C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 仪控设计所-仪控二室 | 杨晨石@yangcs | Y | 否 | [5 empty] | C-TSA-NI-9GG-01-22E2-22B2 | C | TSA | NI | 9GG | 01 | 22E2 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，TSA向大气排放的原理方图及常数值。 | 2025-08-31 | 赵晨@zhaochen | 葛月霆@geyt | 编制
1915XVCMZL25A3S001 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 1915XVCMZL25E6S001 | 回复 | S-VCM---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr | 编制
1915XVEBZL25A3S004 | 2025-12-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-12-31 | 2025-12-17 | 否 | 1915XVEBZL25A6S003 | 回复 | S-VEB-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEB | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEB系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XCAVZL25B3S001 | 2026-01-29 |  | 1915XCAVZL25A3S005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | N | 是 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 否 | 1915XCAVZL25A3S006 | 传递 | S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XRSIZL25A6S004 | 2025-10-22 |  | 1915XRSIZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---1GH-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）限流孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
19159ZBZL25A4C001 | 2025-04-23 |  | 19159ZBZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-公用二室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-ZB-GB-1GB-01-22Q8-25A4 | C | ZB | GB | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供氢气贮存及分配站与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 封昕@fengxin | 编制
1915XTFAZL25A6S010 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-01-09 | 2025-12-29 | 否 | 1915XTFAZL25A6S013 | 回复 | S-TFA-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | TFA | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）消防条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XWAPZL22C2S001 | 2025-10-09 |  | 1915XWAPZL25A2S002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP---2FQ-02-25A2-22C2 | S | WAP | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘康利@liukl | 编制
1915XNIZL22A3C001 | 2025-09-09 |  | 1915XNIZL22B2C010 | A | 回复 | 同意 | 总体所-概率安全分析室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 冯楚然@fengcr | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9FZ-02-22B2-22A3 | C | NI | - | 9FZ | 02 | 22B2 | 22A3 | 关闭 | 19.2.1.2根据DEC-A识别清单，提供责任范围内编制内容（以金七门12为基础，提供修订格式版本） | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 郑云涛@zhengyt | 编制
1915XFNPZL25A6S009 | 2025-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-11 | 2025-12-30 | 否 | 1915XFNPZL25B2S001 | 回复 | S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XZLTZL21D3B003 | 2025-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-23 | 否 | 1915XZLTZL25E5B007 | 回复 | B-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设计任务书 | 2026-02-21 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XRFTZL25A6S014 | 2025-12-11 |  | 1915XRFTZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-FNP-1GS-01-25A6-25A6 | S | RFT | FNP | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RFT系统消防用水需求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XRVDZL25A6S010 | 2025-12-09 |  | 1915XRVDZL25A3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-12 | 否 | 1915XRVDZL25A3S002 | 回复 | S-RVD---1GG-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XVCFZL22C2S001 | 2025-09-17 |  | 1915XVCFZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---2FQ-01-25A3-22C2 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供电缆层通风系统（VCF）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XCAVZL25A3S003 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-07 | 否 | 1915XCAVZL25E6S001 | 回复 | S-CAV---1NT-01-25A3-25E6 | S | CAV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CAV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XNIZL22C4C005 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘亚康@liuykc | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 否 | 1915XNIZL22B2C013 | 回复 | C-NI---9XF-02-22C4-22B2 | C | NI | - | 9XF | 02 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏燃料贮存水池满水时标高、池底标高、RFT系统进、出口（吸入口）位置标高、溢流管（若有）位置标高。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 编制
1915XWODZL25A4S008 | 2026-02-03 |  | 1915XWODZL25A4S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2LT-01-25A4-25A4 | S | WOD |  | 2LT | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XWSRZL25A6B005 | 2025-06-05 |  | 1915XWSRZL25A6B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-NI-1GG-02-25A6-25A6 | B | WSR | NI | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）排水泵设计任务书（NI部分） | 2025-12-30 | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke | 编制
1915XVFLZL25B1S002 | 2026-02-11 |  | 1915XVFLZL25A3S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL---1ND-01-25A3-25B1 | S | VFL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915XRVDZL25A6S009 | 2025-12-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-11 | 否 | 1915XWAIZL25A2S014 | 回复 | S-RVD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RVD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XZBRZL25A1S004 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-设备结构分析室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-26 | 是 | 1915XZBRZL22D2S003 | 回复 | S-ZBR-EX-1BH-01-25A1-22D2 | S | ZBR | EX | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 关闭 | 提供再生热交换器（ZBR001EX）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-22 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
1915XCUPZL25B3S002 | 2026-02-13 |  | 1915XCUPZL25A3S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP---1NY-01-25A3-25B3 | S | CUP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq | 编制
1915XNIZL22B7C001 | 2025-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 蔡盟利@caimla | N | 是 | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 是 | 1915XNIZL22C1C009 | 回复 | C-NI-RSI-9FG-02-22B7-22C1 | C | NI | RSI | 9FG | 02 | 22B7 | 22C1 | 关闭 | 严重事故工况下，安全壳热工水力计算结果（包括内置换料水箱的温度、壳内温度和压力） | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 蔡盟利@caimla | 编制 | 2025-09-15 |  | 9月1号收到，需多系统核实 |  | 2025-09-03 | 程岳@chengyuea
1915XRFTZL25A6S021 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRFTZL25A2S002 | 回复 | S-RFT---2LT-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XTSAZL25A6S001 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-29 | 否 | 1915XTSAZL22C2S003 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XTFMZL25A6S009 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XTFMZL25A1S002 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XNIZL22C1C016 | 2025-10-15 |  | 1915XNIZL21D3C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张冉@zhangran | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9GG-02-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9GG | 02 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 提供9.3.4.3硼回收系统相关内容 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 编制
1915XVCLZL25B3S001 | 2026-02-03 |  | 1915XVCLZL25A3S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡骏驰@hujcd | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XNIZL22C1C010 | 2025-09-28 |  | 1915XNIZL22E1C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 仪控设计所-仪控一室 | 张蕊b@zhangruib | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9YX-01-22E1-22C1 | C | NI | NI | 9YX | 01 | 22E1 | 22C1 | 关闭 | 1.3.2仪控系统代码及工艺仪表和控制图一览表 | 2025-08-31 | 赵晨@zhaochen | 黄素文@huangswa | 编制
1915XZBRZL25A1S002 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-29 | 是 | 1915XZBRZL22D1S004 | 回复 | S-ZBR-DE-1BH-01-25A1-22D1 | S | ZBR | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 关闭 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-15 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
19159NIZL22A7C001 | 2025-08-29 |  | 19159NIZL22N2C001 | A | 回复 | 同意 | 总体所-严重事故管理室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 郭淑婕@GUOSJ | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9LX-01-22N2-22A7 | C | NI | NI | 9LX | 01 | 22N2 | 22A7 | 关闭 | 19.2.2.3.3章节：安全壳闸门极限承载能力分析 | 2025-08-31 | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji | 编制
1915XPCSZL25A6S007 | 2025-12-02 |  | 1915XPCSZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | PCS | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XWAIZL22Q8B010 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 是 | 1915XWAIZL22D1B008 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA)设计任务书 | 2025-06-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XRNSZL25E5B003 | 2026-01-16 |  | 1915XRNSZL25A1B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 米海霞@mihx | Y | 否 | [5 empty] | B-RNS-ED-1BH-01-25A1-25E5 | B | RNS | ED | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 核取样间通风柜、手套箱管道布置和载荷信息 | 2026-02-21 | 苏英华@suyh | 姚津@l-yaojin | 编制
1915XRVDZL25A1S003 | 2026-03-03 |  | 1915XRVDZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XWAIZL22D3B001 | 2025-06-16 |  | 1915XWAIZL22Q8B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 公用系统所-公用二室 | 娄志华@louzh | N | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-03-22Q8-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 03 | 22Q8 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）设计任务书 | 2025-06-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
19159ZBRZL22B5C001 | 2025-08-19 |  | 19159ZBRZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-ZBR---9GF-01-21D3-22B5 | C | ZBR | - | 9GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 槽式排放口处液态流出物排放浓度控制值 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XFSPZL25A6S003 | 2025-12-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-12-20 | 2025-12-09 | 否 | 1915XFSPZL25A6S005 | 回复 | S-FSP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XWAIZL25A2S002 | 2025-09-15 |  | 1915XCLMZL22D5S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-1HB-02-22D5-25A2 | S | CLM | ZS | 1HB | 02 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)WAI气源及气源点位置 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XFSPZL25A6S005 | 2025-12-09 |  | 1915XFSPZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
191512FDPZL22Q8C001 | 2024-10-23 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2024-11-06 | 2024-11-11 | 是 | 191512FDPZL22E3C001 | 回复 | C-FDP---1GY-01-22Q8-22E3 | C | FDP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP的仪控采购仪表信息 | 2024-10-15 | 赵诗乐@zhaosy | 杨文花@yangwh | 编制
1915XCAMZL25A5B001 | 2026-02-12 |  | 1915XCAMZL25E5B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | B-CAM-BZ-2LX-01-25E5-25A5 | B | CAM | BZ | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ力学计算资料 | 2026-03-05 | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf | 编制
1915XWCCZL25A6S019 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XWCCZL25A1S005 | 回复 | S-WCC---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XTSMZL25A6S009 | 2025-12-30 |  | 1915XTSMZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TSM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XTSAZL22D4S003 | 2025-12-25 |  | 1915XTSAZL22N2S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 战蓉洁@zhanrj | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA-BA-2LX-01-22N2-22D4 | S | TSA | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供仪用压缩空气缓冲罐（TSA001BA/002BA/003BA）力学计算结果 | 2026-01-05 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
1915XRNSZL25A1S006 | 2026-03-03 |  | 1915XRNSZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XVCPZL25E6S001 | 2026-01-04 |  | 1915XVCPZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 彭程@pengchengb | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915XZBRZL25A6S021 | 2025-11-28 |  | 1915XZBRZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）对核取样系统的要求。 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XTFAZL25A6S017 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-03-03 | 否 | 1915XTFAZL25A2S003 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XNIZL22D4C006 | 2026-01-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 总体所-消防安全室 | 沈艳祥@shenyx | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-03 | 否 | 1915XNIZL22A4C009 | 回复 | C-NI-NI-1HZ-01-22D4-22A4 | C | NI | NI | 1HZ | 01 | 22D4 | 22A4 | 关闭 | 提供核岛厂房可燃物信息（环吊） | 2026-01-30 | 李云华@liyha | 沈艳祥@shenyx | 编制
1915XRCVZL25C1S001 | 2026-01-04 |  | 1915XRCVZL22D4S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 曹恒恒@caohh | N | 是 | 2026-01-18 | 2026-01-05 | 否 | 1915XRCVZL22D4S006 | 回复 | S-RCV-EX-1HJ-01-22D4-25C1 | S | RCV | EX | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 关闭 | 提供R343房间再生热交换器（RCV001EX）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-11-15 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
19151YAZL25D1C001 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 耿玉晗@gengyh | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-17 | 否 | 19151YAZL25A4C001 | 回复 | C-YA-GB-1GB-01-25D1-25A4 | C | YA | GB | 1GB | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 提供除盐水生产厂房及储罐区与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 耿玉晗@gengyh | 编制
1915XZLTZL21D3B004 | 2025-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-23 | 否 | 1915XZLTZL25E5B008 | 回复 | B-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT除盐器设计任务书 | 2026-02-21 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XRFHZL22B2C001 | 2025-08-25 |  | 1915XRFHZL22D4C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 刘佳泰@liujt | Y | 否 | [5 empty] | C-RFH-NI-9LT-01-22D4-22B2 | C | RFH | NI | 9LT | 01 | 22D4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏燃料格架的几何参数，包括剖面图 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga | 编制
19159ZLTZL22E3B002 | 2025-08-25 |  | 19159ZLTZL21D3B006 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 曹卿@caoqing | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-RE-1GH-01-21D3-22E3 | B | ZLT | RE | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-06-20 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XCAMZL25E5B001 | 2026-02-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 钤旭@qianxu | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-12 | 否 | 1915XCAMZL25A5B001 | 回复 | B-CAM-BZ-2LX-01-25E5-25A5 | B | CAM | BZ | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ力学计算资料 | 2026-03-05 | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf | 编制
19150FSWZL25A6S001 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | Y | 是 | 2026-01-07 |  | 是 |  |  | S-FSW---1GG-01-25A6-25A4 | S | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 打开 | 提供FSW系统消防补水需求（WPW、WRW系统） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 作废
1915XWLCZL25A4C001 | 2025-04-25 |  | 1915XWLCZL25A1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-WLC-GB-2LT-01-25A1-25A4 | C | WLC | GB | 2LT | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供常规岛废液收集系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 孙雅雪@sunyx | 编制
1915XZSTZL25E5B001 | 2025-07-25 |  | 1915XZSTZL21D1B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | 否 | 1915XZSTZL21D1B002 | 传递 | B-ZST-BA-1GH-02-21D1-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-09-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XZBRZL22D5S009 | 2025-12-15 |  | 1915XZBRZL22N2S004 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 赵英昆@zhaoyk | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-2LX-02-22N2-22D5 | S | ZBR | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供除气塔液体冷却器（ZBR001RF）力学计算结果 | 2026-02-04 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
1915XCAVZL25B3S002 | 2026-02-13 |  | 1915XCAVZL25A3S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
19150NIZL22A3C002 | 2025-09-09 |  | 19150NIZL22Q3C002 | A | 回复 | 同意 | 总体所-概率安全分析室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 周京华@zhoujha | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9SZ-01-22Q3-22A3 | C | NI | - | 9SZ | 01 | 22Q3 | 22A3 | 关闭 | 提供专业范围内外部事件筛选信息，包括设计基准参数值、厂址特征的定性说明、法规中对该类灾害设计基准选择的要求或其他评估要求（外部事件包括水下侵蚀、低水位、高水位、高水温、低水温、水底滑坡、表面结冰、碎晶冰/脆冰、冰障、水中有机物、腐蚀（来自盐水）、海啸、河流改道/水道改道、取水口淤积、极端降雨、电厂上游堤坝失效） | 2025-09-15 | 赵诗乐@zhaosy | 邱颖@qiuying | 编制
1915XCSPZL22N2B003 | 2025-08-06 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 施勣@shiji | N | 是 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 是 | 1915XCSPZL22D4B002 | 回复 | B-CSP-BA-2LX-02-22N2-22D4 | B | CSP | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供化学添加箱CSP001BA力学计算结果 | 2025-08-15 | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji | 编制
1915XCAMZL25A3S009 | 2026-02-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-06 | 否 | 1915XCAMZL25A2S001 | 回复 | S-CAM---2GQ-01-25A3-25A2 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XWSCZL22D3S006 | 2025-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 否 | 1915XWSCZL25A1S001 | 回复 | S-WSC-BA-1HB-01-22D3-25A1 | S | WSC | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供冷冻水膨胀水箱WSC001BA设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-11-28 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
1915XRBMZL25E5B003 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-04 | 否 | 1915XRBMZL25A1B001 | 回复 | B-RBM-BA-1HB-03-25E5-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学混合箱（RBM006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XWSRZL22C2S001 | 2025-09-29 |  | 1915XWSRZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---2FQ-02-25A6-22C2 | S | WSR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XRSIZL22D2B002 | 2025-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李瑾@lijind | N | 是 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 是 | 1915XRSIZL25C1B001 | 回复 | B-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | B | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 打开 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深校核结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 薛万勋a@xuewxa | 作废
1915XWAIZL22D3S007 | 2026-02-05 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-10 | 否 | 1915XWAIZL25C2S002 | 回复 | S-WAI-BA-1HJ-03-22D3-25C2 | S | WAI | BA | 1HJ | 03 | 22D3 | 25C2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI002/004/011BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果（参考房间号S227） | 2026-01-04 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
19151KAZL25B1S004 | 2025-12-08 |  | 19151KAZL25A3S005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 蒲红宇@puhy | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-11 | 否 | 19151KAZL25A3S006 | 回复 | S-KA---1DN-02-25B1-25A3 | S | KA | - | 1DN | 02 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供KA厂房电缆散热量通风条件。 | 2026-06-30 | 苏永涛@suyt | 蒲红宇@puhy | 编制
1915XVCFZL25A3S006 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-15 | 否 | 1915XVCFZL25B3S001 | 回复 | S-VCF---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XWAIZL22Q8B003 | 2025-06-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2025-06-26 | 2025-07-21 | 是 | 1915XWAIZL22D1B004 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-07-22Q8-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2025-07-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XTTBZL22D4S007 | 2025-12-05 |  | 1915XTTBZL25A2S004 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 祁杰@qijie | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-1BH-01-25A2-22D4 | S | TTB | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 关闭 | 提供TTB001RF接管载荷（包络值） | 2025-09-20 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
1915XZSTZL25E5B007 | 2025-10-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-11-06 | 2025-10-28 | 否 | 1915XZSTZL25A1B001 | 回复 | B-ZST-BA-1HB-02-25E5-25A1 | B | ZST | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽ZST002BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XRFTZL22C4C001 | 2025-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 刘亚康@liuykc | N | 是 | 2025-09-29 | 2025-09-18 | 否 | 1915XRFTZL22D4C001 | 回复 | C-RFT-RFH-9FH-01-22C4-22D4 | C | RFT | RFH | 9FH | 01 | 22C4 | 22D4 | 关闭 | 传递9.1.3节 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT） | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 编制
1915XIRMZL25B3S003 | 2026-01-04 |  | 1915XIRMZL22E4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 曾龙@zenglongb | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM---1FY-01-22E4-25B3 | S | IRM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入 | 2027-12-31 | 赵晨@zhaochen | 张超毅@zhangcyh | 编制
19151RCVZL22C1C003 | 2025-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 否 | 19151RCVZL22B4C001 | 回复 | C-RCV-NI-9SF-05-22C1-22B4 | C | RCV | NI | 9SF | 05 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 化学和容积控制系统（RCV）前过滤器RCV001FI、树脂滞留过滤器RCV002FI的特征参数，包括外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XRVDZL21D3B003 | 2025-11-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨泓哲@l-yanghz | N | 是 | 2025-12-05 | 2025-11-25 | 否 | 1915XRVDZL25B2B003 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25B2 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25B2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2026-01-23 | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa | 编制
1915XRVDZL25A6S018 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘世龙@liuslf | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRVDZL25A1S003 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XLSCZL25B1S003 | 2026-02-05 |  | 1915XLSCZL25E6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-LSC-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LSC | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSC系统用电条件 | 2027-01-27 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
1915XRCVZL25A6S006 | 2025-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-09 | 否 | 1915XRCVZL25A6S007 | 回复 | S-RCV-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XNIZL25B2S001 | 2026-01-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 石东东@shidd | N | 是 | 2026-01-18 | 2026-01-12 | 否 | 1915XNIZL25A3S001 | 回复 | S-NI ---1YN-01-25B2-25A3 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 打开 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd | 编制
1915XWCDZL25A6C001 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-05-28 | 2025-05-19 | 否 | 1915XWCDZL25A4C001 | 回复 | C-WCD-GB-2LT-01-25A6-25A4 | C | WCD | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统流程图（厂区部分） | 2025-08-15 | 辛亭@xinting | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XRSIZL22D2B003 | 2025-08-26 |  | 1915XRSIZL22N2B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 薛万勋a@xuewxa | Y | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-2LX-01-22N2-22D2 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 关闭 | 反馈安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算结果 | 2025-08-25 | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji | 编制
1915XFNPZL22Q8S001 | 2025-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-非标设备室 | 柏慧@baihui | N | 是 | 2025-12-17 | 2025-12-08 | 否 | 1915XFNPZL22D5S001 | 回复 | S-FNP-BA-1GH-02-22Q8-22D5 | S | FNP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D5 | 关闭 | 提供上充泵消防除盐水箱（FNP004/005BA）设计任务书 | 2025-10-10 | 赵诗乐@zhaosy | 柏慧@baihui | 编制
19150ZAZL25A4C001 | 2025-07-29 |  | 19150ZAZL25D1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-ZA-GB-1GB-01-25D1-25A4 | C | ZA | GB | 1GB | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 提供辅助锅炉房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 樊文萍@fanwp | 编制
1915XFWPZL25A6S004 | 2025-12-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-12-20 | 2025-12-09 | 否 | 1915XFWPZL25A6S005 | 回复 | S-FWP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FWP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XTFAZL25A6S007 | 2025-12-02 |  | 1915XTFAZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XZLTZL22D1B002 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-09-24 | 否 | 1915XZLTZL25A1B003 | 回复 | B-ZLT-BA-1HN-02-22D1-25A1 | B | ZLT | BA | 1HN | 02 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XVCFZL25A3S002 | 2025-12-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-12-16 | 2025-12-11 | 否 | 1915XVCFZL25A1S001 | 回复 | S-VCF-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VCF | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VCF系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XQTZL22R4C001 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭翀@guochonga | Y | 是 | 2025-01-06 |  | 是 |  |  | C-QT-GB-1DD-01-22R4-25B1 | C | QT | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 郭翀@guochonga | 编制
1915XWAIZL22Q8B006 | 2025-07-24 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 是 | 1915XWAIZL22D3B006 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-03-22Q8-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 03 | 22Q8 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）设计任务书 | 2025-06-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XVCPZL25B3S001 | 2026-01-22 |  | 1915XVCPZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915XZBRZL25A6S015 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-12-02 | 否 | 1915XWAIZL25A2S008 | 回复 | S-ZBR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XTTBZL22E2C001 | 2025-01-23 |  | 1915XTTBZL22C3C002 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 阎子涵@l-yanzh | N | 是 | 2025-02-06 | 2025-09-18 | 是 | 1915XTTBZL22C3C006 | 传递 | C-TTB---1GY-01-22C3-22E2 | C | TTB | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书。 | 9999-01-01 | 杜晓彬@duxb | 彭立@pengli | 编制
1915XZGTZL21D3C002 | 2025-08-11 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-08-25 | 2025-08-19 | 否 | 1915XZGTZL22B5C001 | 回复 | C-ZGT---9GF-01-21D3-22B5 | C | ZGT | - | 9GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.3.3 提供设计工况下衰变箱的单罐充满时间及滞留衰变时间 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 姚立渊@yaoly | 编制
1915XFNPZL25A6S007 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 是 | 1915XFNPZL25E6S003 | 回复 | S-FNP---1GT-03-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）熔断阀负荷资料 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XZLDZL25A1S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XZLDZL22C2S001 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx | 编制
1915XWCDZL25A6S002 | 2025-09-10 |  | 1915XWCDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-04-25A6-25A6 | S | WCD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
19151RCVZL22C1C002 | 2025-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 否 | 19151RCVZL22B4C005 | 回复 | C-RCV-NI-9GF-05-22C1-22B4 | C | RCV | NI | 9GF | 05 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 停堆换料期间由RCV容控箱至ZGT系统的排气流量。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
19151NHZL25A3S001 | 2025-12-03 |  | 19151NHZL25B2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-12-17 | 2025-12-09 | 否 | 19151NHZL25B2S002 | 传递 | S-NH---1YN-01-25B2-25A3 | S | NH | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电缆散热量通风条件。 | 2026-06-30 | 朱佩晓@zhupx | 石东东@shidd | 编制
19159FGPZL22C2S001 | 2025-09-28 |  | 19159FGPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-FGP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XQFZL25A3S001 | 2025-11-24 |  | 1915XQFZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2026-06-30 | 王延华@wangyhb | 王传悦@wangcyf | 编制
1915XFSPZL22Q8C001 | 2025-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 汪钰辉@wangyhk | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-09 | 否 | 1915XFSPZL25A6C001 | 回复 | C-FSP-RVD-1SX-01-22Q8-25A6 | C | FSP | RVD | 1SX | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）放射性区域排水资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XWSCZL25A2S002 | 2026-03-03 |  | 1915XWSCZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 齐伦@qilun | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2GQ-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XNIZL25E5B008 | 2025-12-23 |  | 1915XNIZL22B4B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 段保亮@duanbl | Y | 否 | [5 empty] | B-NI-NI-1FH-01-22B4-25E5 | B | NI | NI | 1FH | 01 | 22B4 | 25E5 | 关闭 | 提供核岛厂房生物屏蔽门设计输入 | 2026-01-15 | 方俊@fangjun | 常叶笛@changyd | 编制
1915XRNSZL25A1B003 | 2026-02-13 |  | 1915XRNSZL25E5B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | B-RNS-CQ-1HB-01-25E5-25A1 | B | RNS | CQ | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供机组取样手套箱(RNS630CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-04-30 | 李云华@liyha | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
1915XCSPZL22N2B005 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-11 | 否 | 1915XCSPZL22D1B003 | 回复 | B-CSP-RF-2LX-01-22N2-22D1 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XWPWNIZL22Q8C005 | 2025-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 汪钰辉@wangyhk | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-16 | 否 | 1915XWPWNIZL22E3C002 | 回复 | C-WPW(NI)---2LT-02-22Q8-22E3 | C | WPW(NI) | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图（核岛部分）。 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XVFLZL25A3S002 | 2025-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-05 | 否 | 1915XVFLZL25A6S004 | 回复 | S-VFL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VFL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
19159ZLTZL21D3C003 | 2025-08-27 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-08 | 否 | 19159ZLTZL22B5C003 | 回复 | C-ZLT---9GF-03-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 9GF | 03 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 废液处理流程描述、核岛废液排放总水量、常规岛废液排放总水量、排放口液态流出物流量；工艺疏水的去污因子，化学疏水的去污因子，地面疏水的去污因子。（去污因子应分别给出碘、铯、Ag-110m及其他核素） | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XRCVZL25C1S002 | 2026-01-08 |  | 1915XRCVZL22D4S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-EX-1HJ-01-22D4-25C1 | S | RCV | EX | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 关闭 | 提供R343房间再生热交换器（RCV001EX）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-11-15 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
19159WQBZL25A6B002 | 2025-06-05 |  | 19159WQBZL21D3B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-WQB-PO-1GH-02-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB非核级离心泵设计条件 | 2025-12-30 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XCSPZL25B2S002 | 2026-02-13 |  | 1915XCSPZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2LT-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XRVDZL25A6S016 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-07 | 否 | 1915XRVDZL25E5S001 | 回复 | S-RVD---1GB-01-25A6-25E5 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统漏斗设计条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XZBRZL25A1S013 | 2026-01-16 |  | 1915XZBRZL22D2S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-设备结构分析室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-EX-1HB-01-22D2-25A1 | S | ZBR | EX | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 关闭 | 提供再生热交换器（ZBR001EX）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-02-06 | 李云华@liyha | 李瑾@lijind | 编制
1915XHMIZL25A4B001 | 2025-06-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 白智萌@baizm | N | 是 | 2025-06-23 | 2025-06-21 | 否 | 1915XHMIZL25E5B001 | 回复 | B-HMI---1GH-01-25A4-25E5 | B | HMI | - | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 关闭 | 提供PR厂房40t以下吊车信息 | 2025-07-30 | 苏英华@suyh | 白智萌@baizm | 编制
1915XVECZL25A3S009 | 2026-01-20 |  | 1915XVECZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-23 | 否 | 1915XVECZL25B1S002 | 回复 | S-VEC---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEC | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XWSCZL22N2S003 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-12-01 | 否 | 1915XWSCZL22D3S005 | 回复 | S-WSC-BA-2LX-01-22N2-22D3 | S | WSC | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供冷冻水膨胀水箱(WSC001BA)力学计算结果 | 2025-11-14 | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn | 编制
1915XZBRZL22D1B004 | 2025-09-16 |  | 1915XZBRZL22N2B004 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 许桐晖@xuth | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-RF-2LX-05-22N2-22D1 | B | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR009RF）力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 马琴@maqin | 编制
19151NHZL25E5B001 | 2025-10-17 |  | 19151NHZL25A1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | B-NH---1GH-01-25A1-25E5 | B | NH | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核辅助厂房（NH）屏蔽盖板的设计资料（提至设备室） | 2025-11-30 | 苏英华@suyh | 董国岩@donggy | 编制
1915XWCCZL25A6S001 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-12 | 否 | 1915XWCCZL25A6S002 | 回复 | S-WCC---1GH-01-25A6-25A6 | S | WCC | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）限流孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XNIZL25A3S001 | 2026-01-12 |  | 1915XNIZL25B2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 是 | 1915XNIZL25B2S003 | 回复 | S-NI ---1YN-01-25B2-25A3 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 打开 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd | 编制
1915XHFLZL25E5B001 | 2025-06-24 |  | 1915XHFLZL25A2B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | B-HFL---1GH-01-25A2-25E5 | B | HFL | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供核燃料厂房40t以下吊车信息 | 2025-08-20 | 苏英华@suyh | 康乐嘉@kanglja | 编制
1915XRFTZL25A6S018 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-14 | 否 | 1915XRFTZL25A6S019 | 回复 | S-RFT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XZBRZL25E5B008 | 2025-10-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2025-11-05 | 2025-10-28 | 否 | 1915XZBRZL25A1B002 | 回复 | B-ZBR-ZE-1HB-01-25E5-25A1 | B | ZBR | ZE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供旋风分离器（ZBR001/002ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李阳e@liyange | 编制
1915XVCFZL25A6S001 | 2025-09-15 |  | 1915XVCFZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---2FQ-01-25A3-25A6 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供电缆层通风系统（VCF）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XCHCZL22B2S001 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 周蓝宇@zhoulya | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 否 | 1915XCHCZL25A3S001 | 回复 | S-CHC---1DG-01-22B2-25A3 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A3 | 关闭 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2027-06-30 | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya | 编制
1915XFWPZL25A6S008 | 2026-01-08 |  | 1915XFWPZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP-WRW-1GG-01-25A6-25A6 | S | FWP | WRW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
19150NIZL22C4C001 | 2025-09-01 |  | 19150NIZL22B4C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 刘亚康@liuykc | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-RFT-9FG-01-22B4-22C4 | C | NI | RFT | 9FG | 01 | 22B4 | 22C4 | 关闭 | 章节9.1.3 反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统（RFT），提供乏燃料水池水面的剂量率限制值、放射性活度限制值，以及保持辐射剂量屏蔽的情况下的水层厚度 | 2025-09-15 | 方俊@fangjun | 谢思洋@xiesy | 编制
1915XWSRZL25A6B007 | 2025-06-06 |  | 1915XWSRZL25A6B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-NI-1GH-01-25A6-25A6 | B | WSR | NI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（NI部分） | 2025-12-30 | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke | 编制
1915xNIZL22C1C012 | 2025-09-29 |  | 1915xNIZL22Q7C008 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-公用一室 | 杨宪@l-yangxian | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9NX-02-22Q7-22C1 | C | NI | NI | 9NX | 02 | 22Q7 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4通风系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 韩金权@hanjq | 编制
1915XWAIZL22Q8B008 | 2025-07-29 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-01 | 否 | 1915XWAIZL22D3B003 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-08-22Q8-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 22Q8 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI020/021/022BA任务书 | 2025-07-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
19159ZLDZL25E5B003 | 2025-11-28 |  | 19159ZLDZL21D3B004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 米海霞@mihx | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XZSTZL22E3B002 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨娜@yangna | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-11 | 否 | 1915XZSTZL25E5B005 | 回复 | B-ZST-BA-1YH-01-22E3-25E5 | B | ZST | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST002BA)仪表接口信息 | 2025-10-23 | 苏英华@suyh | 杨娜@yangna | 编制
1915XNIZL22C1C004 | 2025-09-10 |  | 1915XNIZL22Q7C004 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-公用一室 | 杨宪@l-yangxian | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | 否 | 1915xNIZL22Q7C008 | 传递 | C-NI-NI-9NX-02-22Q7-22C1 | C | NI | NI | 9NX | 02 | 22Q7 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4通风系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 韩金权@hanjq | 编制
19151RCVZL22B2C001 | 2025-09-21 |  | 19151RCVZL22C1C005 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 王鼎盛@wangdsa | N | 是 | 2025-10-05 | 2025-10-15 | 是 | 19151RCVZL22C1C012 | 传递 | C-RCV-NI-9GG-03-22C1-22B2 | C | RCV | NI | 9GG | 03 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1化学和容积控制系统（RCV）工作流程示意图 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
19150EMSZL22C1C001 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张念喆@l-zhangnz | N | 是 | 2026-01-12 |  | 是 |  |  | S-EMS-BA-1GH-01-22C1-22D4 | S | EMS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 关闭 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）设计任务书 | 2026-01-15 | 刘加志@liujz | 张念喆@l-zhangnz | 编制
1915XTTBZL22D4S009 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 祁杰@qijie | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-18 | 否 | 1915XTTBZL25C1S001 | 回复 | S-TTB-RF-1HJ-02-22D4-25C1 | S | TTB | RF | 1HJ | 02 | 22D4 | 25C1 | 关闭 | 提供K202房间非再生热交换器（TTB001RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-11-15 | 李云华@liyha | 祁杰@qijie | 编制
1915XSXZL25A3S005 | 2026-01-28 |  | 1915XSXZL25B1S003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | Y | 否 | [5 empty] | S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件。 | 2026-06-30 | 王延华@wangyhb | 王鹏举@wangpja | 编制
1915XRSIZL25A3S002 | 2026-02-24 |  | 1915XRSIZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---1XN-02-25A6-25A3 | S | RSI | - | 1XN | 02 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | IRWST设计总体要求 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XRHRZL25A2S005 | 2026-02-28 |  | 1915XRHRZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2LT-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XZSTZL25A6S019 | 2026-01-17 |  | 1915XZSTZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XWWSZL25A6S001 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-10-11 | 是 | 1915XWWSZL22C2S001 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单(核岛部分) | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
19159VRWZL25A3S008 | 2026-02-04 |  | 19159VRWZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-09 | 否 | 19159VRWZL25B1S002 | 回复 | S-VRW---1ND-01-25A3-25B1 | S | VRW | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
1915XZGTZL25A6S005 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 1915XWAIZL25A2S011 | 回复 | S-ZGT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XWAIZL22D1B010 | 2025-09-03 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-09-17 | 2025-09-09 | 否 | 1915XWAIZL25C1B001 | 回复 | B-WAI-BA-1HJ-01-22D1-25C1 | B | WAI | BA | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XZBRZL22N2B003 | 2025-08-04 |  | 1915XZBRZL22D1B002 | A | 回复 | 有意见 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王骥骁@wangjxd | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-08 | 否 | 1915XZBRZL22D1B003 | 传递 | B-ZBR-RF-2LX-01-22D1-22N2 | B | ZBR | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 打开 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）力学计算资料 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XWASZL22Q8C001 | 2025-04-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2025-04-21 | 2025-04-09 | 否 | 1915XWASZL25A4C001 | 回复 | C-WAS-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAS | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb | 编制
19159ZSTZL22E3B002 | 2025-07-29 |  | 19159ZSTZL21D1B003 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-01-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽（ZST001BA）设计任务书 | 2025-06-20 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XTTBZL25A6S011 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李佩育@lipy | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XTTBZL25A2S008 | 回复 | S-TTB---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XWSCZL25A6S004 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 1915XWAIZL25A2S021 | 回复 | S-WSC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRBMZL25C1B003 | 2025-09-12 |  | 1915XRBMZL25E5B004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | B | RBM | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供补给水箱（RBM001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf | 编制
19150DYZL25B1C001 | 2025-12-08 |  | 19150DYZL22R1C006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 电气设计所-电气一室 | 师陆陆@shill | Y | 否 | [5 empty] | C-DY-GF-1DD-01-22R1-25B1 | C | DY | GF | 1DD | 01 | 22R1 | 25B1 | 关闭 | 提供备用柴油发电机厂房与GF沟的接口信息（电缆清单和管沟剖面） | 2026-01-15 | 姚立珊@yaols | 李林蔚@lilw | 编制
1915XWAIZL25C2B002 | 2025-09-29 |  | 1915XWAIZL22D3B011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 段微微@duanww | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1HJ-01-22D3-25C2 | B | WAI | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐(WAI023/024/025/026/027/028BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
1915XWSSZL22Q8B001 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-19 | 否 | 1915XWSSZL25A6B001 | 回复 | B-WSS-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | B | WSS | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供电站污水系统（WSS）地坑泵设计任务书 | 2025-12-30 | 赵诗乐@zhaosy | 杨文花@yangwh | 编制
1915XVNAZL25A3S008 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-29 | 否 | 1915XVNAZL25B1S001 | 回复 | S-VNA---1ND-01-25A3-25B1 | S | VNA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XZBRZL22D3S002 | 2025-12-26 |  | 1915XZBRZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭建伟@guojw | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-CS-1GH-01-25A6-22D3 | S | ZBR | CS | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XKAZL25A3S001 | 2025-11-26 |  | 1915XKAZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 耿林松@l-gengls | Y | 否 | [5 empty] | S-KA---1DN-01-25B1-25A3 | S | KA | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供KA厂房电气设备间(设备、照明）通风条件。 | 2026-06-30 | 苏永涛@suyt | 温馨@wenxina | 编制
1915XCLMZL22D5S013 | 2025-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | 否 | 1915XCLMZL22B4S002 | 回复 | S-CLM-ZS-1HF-01-22D5-22B4 | S | CLM | ZS | 1HF | 01 | 22D5 | 22B4 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)辐射防护计算资料 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XVAEZL25A3S001 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 否 | 1915XVAEZL25A6S001 | 回复 | S-VAE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VAE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 作废
19150AFZL25B1C002 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 葛荣亮@gerl | N | 是 | 2025-06-09 | 2025-06-03 | 否 | 19150AFZL25A4C002 | 回复 | C-AF-GB-1GB-01-25B1-25A4 | C | AF | GB | 1GB | 01 | 25B1 | 25A4 | 关闭 | 提供电仪修车间及专用工具库与GB接口资料（包括接口沟道断面、布置信息） | 2025-06-30 | 辛亭@xinting | 葛荣亮@gerl | 编制
1915XCSPZL22B2C002 | 2025-09-03 |  | 1915XCSPZL22C1C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | C-CSP-NI-9GG-02-22C1-22B2 | C | CSP | NI | 9GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 6.2.1安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 田海静@tianhj | 编制
1915XTSMZL25A6S003 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-22 | 否 | 1915XTSMZL25A6S004 | 回复 | S-TSM---1GH-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWAIZL22D1B007 | 2025-08-19 |  | 1915XWAIZL22Q8B007 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 公用系统所-公用二室 | 王晓和@wangxhe | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-07-22Q8-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2025-07-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XRCVZL22D4S003 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2026-01-09 | 2026-01-04 | 否 | 1915XRCVZL25C1S001 | 回复 | S-RCV-EX-1HJ-01-22D4-25C1 | S | RCV | EX | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 关闭 | 提供R343房间再生热交换器（RCV001EX）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-11-15 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XZBRZL25A6S025 | 2026-01-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-21 | 否 | 1915XWASZL25A2S007 | 回复 | S-ZBR-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需公用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XLSCZL25B1S002 | 2026-02-02 |  | 1915XLSCZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘绪金@liuxjc | Y | 否 | [5 empty] | S-LSC-NI-1TD-02-25E6-25B1 | S | LSC | NI | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛通信设备用电条件（照明供电:子钟、隔音罩等） | 2027-01-27 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
1915XWSRZL25A6C001 | 2025-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 是 | 1915XWSRZL21D3C001 | 回复 | C-WSR---9GG-01-25A6-21D3 | C | WSR | - | 9GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供PSAR11.2.2.4节放射性废水回收系统（WSR）内容 | 2025-08-31 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XRHRZL25A6S011 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XRHRZL25A2S005 | 回复 | S-RHR---2LT-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
19150FSDZL22Q1S001 | 2025-12-24 |  | 19150FSDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张萌l@zhangmengl | Y | 否 | [5 empty] | S-FSD-FSW-1GG-01-25A6-22Q1 | S | FSD | FSW | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q1 | 关闭 | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
19159ZLTZL22D2B002 | 2025-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 否 | 19159ZLTZL22D4B004 | 回复 | B-ZLT-RE-2LX-01-22D2-22D4 | B | ZLT | RE | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)力学计算结果 | 2025-08-15 | 李云华@liyha | 孟祥盖@mengxg | 编制
19151YAZL25A4C001 | 2025-04-17 |  | 19151YAZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 祁华标@qihba | N | 是 | 2025-05-01 | 2025-04-22 | 否 | 19151YAZL25D1C002 | 回复 | C-YA-GB-1GB-01-25D1-25A4 | C | YA | GB | 1GB | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 提供除盐水生产厂房及储罐区与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 耿玉晗@gengyh | 编制
1915XWCDZL25A1S001 | 2026-02-25 |  | 1915XWCDZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WCD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XZBRZL22D5S008 | 2025-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-09 | 否 | 1915XZBRZL25A1S009 | 回复 | S-ZBR-BA-1HB-03-22D5-25A1 | S | ZBR | BA | 1HB | 03 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供冷凝水平衡槽（ZBR013/014BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-03 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XTFMZL22C4S001 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 林达平@lindp | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-29 | 否 | 1915XTFMZL22C2S002 | 回复 | S-TFM---1GG-01-22C4-22C2 | S | TFM | - | 1GG | 01 | 22C4 | 22C2 | 关闭 | 主给水隔离阀设计任务书 | 2025-11-30 | 刘加志@liujz | 林达平@lindp | 编制
1915XVFLZL25A1S001 | 2025-12-08 |  | 1915XVFLZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VFL | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | 提供VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
19150DYZL22R4C001 | 2025-12-12 |  | 19150DYZL22R1C004 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-电气一室 | 郭翀@guochonga | Y | 否 | [5 empty] | C-DY-GF-1DD-01-22R1-22R4 | C | DY | GF | 1DD | 01 | 22R1 | 22R4 | 关闭 | 提供备用柴油发电机厂房经GF沟的电缆清单 | 2025-12-30 | 姚立珊@yaols | 李林蔚@lilw | 编制
1915XCSPZL22D4B003 | 2025-08-27 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 周洋@zhouyanga | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-05 | 否 | 1915XCSPZL25C2B001 | 回复 | B-CSP-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | B | CSP | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 提供化学添加箱CSP001BA地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga | 编制
1915XRBMZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XRBMZL22C2S001 | 回复 | S-RBM---2FQ-04-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XVNAZL22E3C002 | 2024-10-21 |  | 1915XVNAZL22Q7C002 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 张婧i@zhangjingi | Y | 否 | [5 empty] | C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图 | 2024-10-15 | 赵诗乐@zhaosy | 陈浩南@chenhn | 编制
1915XTSAZL22D4S002 | 2025-12-03 |  | 1915XTSAZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 战蓉洁@zhanrj | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA-BA-1BH-01-25A1-22D4 | S | TSA | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D4 | 关闭 | 提供仪用压缩空气缓冲罐（TSA001BA/002BA/003BA）接管载荷（包络值）-SU厂房 | 2025-12-15 | 王延华@wangyhb | 栗涛@litaoa | 编制
1915XCSPZL22N2B002 | 2025-08-04 |  | 1915XCSPZL22D4B001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 施勣@shiji | Y | 否 | [5 empty] | B-CSP-BA-2LX-01-22D4-22N2 | B | CSP | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供化学添加箱CSP001BA力学计算资料单 | 2025-06-25 | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga | 编制
1915XWNCZL25B2S001 | 2026-02-28 |  | 1915XWNCZL25A1S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石东东@shidd | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2LT-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
19159NIZL22B4C001 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 李晓静q@lixjq | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 否 | 19159NIZL21D1C002 | 回复 | C-NI-ZST-9GG-01-22B4-21D1 | C | NI | ZST | 9GG | 01 | 22B4 | 21D1 | 关闭 | 提供11.4节浓缩液（ZLT）、废树脂活性炭（ZBR、ZLT、RCV、RFT和TTB）、废水过滤器芯（ZBR、ZLT、RCV、RFT和TTB）的现实源项和设计源项的活度浓度 | 2025-09-15 | 方俊@fangjun | 李晓静q@lixjq | 编制
1915XCCVZL25A3S002 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-11 | 否 | 1915XCCVZL25A1S001 | 回复 | S-CCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | CCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | CCV通风系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 田伟龙@tianwla | 编制
1915XCUPZL25A6S002 | 2025-12-17 |  | 1915XCUPZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq | 编制
1915XTSAZL25A1S001 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-03 | 否 | 1915XTSAZL22D4S002 | 回复 | S-TSA-BA-1BH-01-25A1-22D4 | S | TSA | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D4 | 关闭 | 提供仪用压缩空气缓冲罐（TSA001BA/002BA/003BA）接管载荷（包络值）-SU厂房 | 2025-12-15 | 王延华@wangyhb | 栗涛@litaoa | 编制
19151TSMZL25D4S001 | 2026-01-22 |  | 19151TSMZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 马雪翠@maxca | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---1GG-01-25B2-25D4 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25B2 | 25D4 | 关闭 | 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 9999-01-01 | 苏英华@suyh | 何丹阳@hedy | 作废
1915XTTBZL22C3C005 | 2025-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张蕊b@zhangruib | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-11 | 否 | 1915XTTBZL22B4C001 | 回复 | C-TTB-NI-9GF-02-22C3-22B4 | C | TTB | NI | 9GF | 02 | 22C3 | 22B4 | 关闭 | 12.3 TTB系统阳床除盐器TTB001DE/002DE、混床除盐器TTB003DE/004DE的特征参数，包括过滤效率、树脂的容积、树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张蕊b@zhangruib | 编制
1915XRCSZL25E5B001 | 2026-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 段保亮@duanbl | N | 是 | 2026-01-21 | 2026-01-12 | 否 | 1915XRCSZL22D3B001 | 回复 | B-RCS-EI-1HH-01-25E5-22D3 | B | RCS | EI | 1HH | 01 | 25E5 | 22D3 | 关闭 | 提供堆内构件吊具与反应堆压力容器法兰密封面保护环之间接口的资料 | 2026-03-15 | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt | 编制
19159WQBZL22C2S001 | 2025-10-11 |  | 19159WQBZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
19159ZLDZL21D3B003 | 2025-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 是 | 19159ZLDZL22E3B001 | 回复 | B-ZLD-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZLD | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XTFAZL22D5S005 | 2025-11-28 |  | 1915XTFAZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈鹍@chenkun | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-BA-1BH-01-25A1-22D5 | S | TFA | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D5 | 关闭 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）接管载荷（包络值）-汽轮机厂房 | 2025-12-15 | 苏英华@suyh | 眭洪涛@suiht | 编制
1915XRFTZL25A2S002 | 2026-02-27 |  | 1915XRFTZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2LT-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
19159ZLTZL25C2B001 | 2025-08-18 |  | 19159ZLTZL25E5B005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1HJ-04-25E5-25C2 | B | ZLT | BA | 1HJ | 04 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供Q102/Q108房间地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XZLTZL25A6S003 | 2025-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-10-23 | 2025-10-13 | 否 | 1915XZLTZL25A6S004 | 回复 | S-ZLT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZLT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLT系统孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
19151NHZL25B2S002 | 2025-12-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 周明鑫@zhoumxa | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-15 | 否 | 19151NHZL25A3S003 | 回复 | S-NH---1YN-01-25B2-25A3 | S | NH | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电缆散热量通风条件。 | 2026-06-30 | 朱佩晓@zhupx | 石东东@shidd | 编制
1915XWAPZL25A2S002 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 是 | 1915XWAPZL22C2S001 | 回复 | S-WAP---2FQ-02-25A2-22C2 | S | WAP | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘康利@liukl | 编制
1915XNIZL22C4C001 | 2025-08-27 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘亚康@liuykc | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-08-29 | 否 | 1915XNIZL22B2C007 | 回复 | C-NI---9BF-03-22C4-22B2 | C | NI | - | 9BF | 03 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏燃料贮存水池顶部溢流管（若有）几何尺寸参数 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 编制
19159ZLDZL25A6B001 | 2025-06-05 |  | 19159ZLDZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLD-PO-1GH-02-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD非核级离心泵设计条件 | 2025-12-30 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
19159ZLTZL25C2B002 | 2025-08-23 |  | 19159ZLTZL25E5B006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | B | ZLT | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供Q113/Q114房间化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XWAIZL22Q8C001 | 2025-04-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2025-04-22 | 2025-04-10 | 否 | 1915XWAIZL25A4C001 | 回复 | C-WAI-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAI | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XVCFZL25A1S001 | 2025-12-11 |  | 1915XVCFZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VCF | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VCF系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
19151NIZL22R4C006 | 2025-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 总体所-运行安全与策略室 | 田洁@tianjie | N | 是 | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 否 | 19151NIZL22A6C001 | 回复 | C-NI-NI-9DZ-08-22R4-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 08 | 22R4 | 22A6 | 关闭 | 应急场所柴油发电机的数量及容量等内容 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie | 编制
1915XZBRZL22N2S009 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2026-01-09 | 2026-01-28 | 是 | 1915XZBRZL22D5S012 | 回复 | S-ZBR-BA-2LX-01-22N2-22D5 | S | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供平衡槽（ZBR009BA）力学计算结果 | 2025-12-12 | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn | 编制
1915XWODZL25B3S002 | 2026-01-30 |  | 1915XWODZL25A4S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2GQ-02-25A4-25B3 | S | WOD |  | 2GQ | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XWESZL25A4S008 | 2026-02-10 |  | 1915XWESZL25B2S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-13 | 否 | 1915XWESZL25B2S003 | 回复 | S-WES---1GY-01-25A4-25B2 | S | WES | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书。 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XZBRZL25A6S003 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-12 | 否 | 1915XZBRZL25A6S004 | 回复 | S-ZBR-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZBR | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZBR系统孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XNIZL22B2C009 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 郑云涛@zhengyt | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-10-15 | 是 | 1915XNIZL22C1C017 | 回复 | C-NI-RSI-9FG-04-22B2-22C1 | C | NI | RSI | 9FG | 04 | 22B2 | 22C1 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效的事故分析后，对安注系统设计性能的评价结果 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 郑云涛@zhengyt | 编制
1915XRXZL25A2B001 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-05 | 否 | 1915XRXZL25E5B001 | 回复 | B-RX---1GH-01-25A2-25E5 | B | RX | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 反应堆厂房盖板提资条件 | 2025-12-30 | 苏英华@suyh | 桂秋媛@guiqy | 编制
1915XWSRZL25A3S002 | 2025-11-27 |  | 1915XWSRZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---1XN-01-25A6-25A3 | S | WSR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料（核岛部分） | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XZBRZL25A6S017 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-25 | 否 | 1915XZBRZL25A6S020 | 回复 | S-ZBR-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XZBRZL25A1B004 | 2025-10-28 |  | 1915XZBRZL22D1B006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-RF-1HB-01-22D1-25A1 | B | ZBR | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）设备布置信息及基础载荷信息并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XZLTZL25A1B003 | 2025-09-24 |  | 1915XZLTZL22D1B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘萱@liuxuanc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1HN-02-22D1-25A1 | B | ZLT | BA | 1HN | 02 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XFNPZL25B2S002 | 2026-02-28 |  | 1915XFNPZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于林厚@yulha | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XVCFZL25A6S003 | 2025-12-24 |  | 1915XVCFZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---1NS-02-25A3-25A6 | S | VCF | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCF系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
19150DYZL22R1C006 | 2025-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李林蔚@lilw | N | 是 | 2025-12-17 | 2025-12-08 | 否 | 19150DYZL25B1C001 | 回复 | C-DY-GF-1DD-01-22R1-25B1 | C | DY | GF | 1DD | 01 | 22R1 | 25B1 | 关闭 | 提供备用柴油发电机厂房与GF沟的接口信息（电缆清单和管沟剖面） | 2026-01-15 | 姚立珊@yaols | 李林蔚@lilw | 编制
19159WQBZL25E5B006 | 2026-02-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 否 | 19159WQBZL25A1B002 | 回复 | B-WQB-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | WQB | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供监测排放槽(WQB001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XWAIZL22N2B006 | 2025-09-23 |  |  | B | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-09-26 | 否 | 1915XWAIZL22D3B010 | 回复 | B-WAI-BA-2LX-01-22N2-22D3 | B | WAI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算结果 | 2025-08-15 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
1915XWNCZL25A6S001 | 2025-09-29 |  | 1915XWNCZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-04-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
19150NIZL22A6C001 | 2025-08-18 |  | 19150NIZL22B5C001 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行安全与策略室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 张圣陶@zhangsta | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9FZ-04-22B5-22A6 | C | NI | NI | 9FZ | 04 | 22B5 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节恶劣天气（SW）和极端恶劣天气（ESW）的相关参数 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 耿小爽@gengxs | 编制
1915XWHDZL22C2S001 | 2025-09-28 |  | 1915XWHDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
19159PHZL25A4C004 | 2025-04-18 |  | 19159PHZL25A4C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-PH-GB-1GB-01-25A4-25A4 | C | PH | GB | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供制氯站与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 牛向阳@niuxya | 编制
19159FGPZL25A6S002 | 2025-09-22 |  | 19159FGPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-FGP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XVESZL25A3S004 | 2026-02-13 |  | 1915XVESZL25B3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 否 | 1915XVESZL25B3S002 | 回复 | S-VES---1NY-01-25A3-25B3 | S | VES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制 | 2026-02-13 |  |  |  | 2026-02-24 | 甄林棚@zhenlp
1915XNIZL22A4C002 | 2026-01-09 |  | 1915XNIZL21D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 总体所-消防安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 刘澜@liulan | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-15 | 否 | 1915XNIZL21D1C002 | 传递 | C-NI-NI-1XZ-01-21D1-22A4 | C | NI | NI | 1XZ | 01 | 21D1 | 22A4 | 关闭 | 提供核岛厂房可燃物信息（固体废物） | 2026-01-30 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XCLMZL22P3S002 | 2025-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 核设备所-非标设备室 | 董尘@dongchen | N | 是 | 2025-08-11 | 2025-08-04 | 否 | 1915XCLMZL22D5S002 | 回复 | S-CLM-ZS-1JH-01-22P3-22D5 | S | CLM | ZS | 1JH | 01 | 22P3 | 22D5 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）事故工况（DBA和SA）下的区域位移和强迫位移资料 | 2025-08-20 | 彭博@pengbo | 董尘@dongchen | 编制
1915XTTBZL25A6S012 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李佩育@lipy | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 否 | 1915XTTBZL25A2S006 | 回复 | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XTSMZL22C3C002 | 2025-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 赵丹峰@zhaodfa | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-08 | 否 | 1915XTSMZL22B2C001 | 回复 | C-TSM-NI-9GG-01-22C3-22B2 | C | TSM | NI | 9GG | 01 | 22C3 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，1、大气排放阀数量、蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值2、主蒸汽系统安全阀有关数据；数量；阀门最小流通面积、开关动作时间；开启和回座压力整定值及偏差；最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 赵丹峰@zhaodfa | 编制
19159PMZL25A3B001 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨振国@yangzg | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-08 | 否 | 19159PMZL25E5B001 | 回复 | B-PM---1GH-01-25A3-25E5 | B | PM | - | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 关闭 | 提供联合泵房通风小室密闭门资料 | 2026-06-30 | 辛亭@xinting | 王利军@wanglje | 编制
1915XRSIZL22C2S001 | 2025-09-28 |  | 1915XRSIZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-04-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XCSPZL25C2B003 | 2025-10-17 |  | 1915XCSPZL22D1B005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 段微微@duanww | N | 是 | 2025-10-31 | 2025-10-23 | 否 | 1915XCSPZL22D1B006 | 传递 | B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2 | B | CSP | RF | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XCFEZL25A6S005 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2026-01-13 | 2025-12-31 | 否 | 1915XCFEZL25A6S006 | 回复 | S-CFE-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CFE | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CFE系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CFE流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XWPWZL25A6S010 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 是 | 2026-03-10 |  | 否 |  |  | S-WPW-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | S | WPW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 打开 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
19150WSRZL25E5B003 | 2025-11-03 |  | 19150WSRZL25B3B003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 侯自轩@houzx | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1YH-01-25B3-25E5 | B | WSR | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）仪表接口信息 | 2025-12-15 | 苏英华@suyh | 吴乐平@wulp | 编制
19151NIZL22C1C002 | 2025-09-29 |  | 19151NIZL22R4C012 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 电气设计所-电气四室 | 张蕊b@zhangruib | Y | 否 | [5 empty] | C---NI-9DX-01-22R4-22C1 | C | - | NI | 9DX | 01 | 22R4 | 22C1 | 关闭 | 1.3.2电气系统代码及电气仪表和控制图一览表 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie | 编制
1915XZLTZL25E5B006 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 钤旭@qianxu | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-03 | 否 | 1915XZLTZL25A1B004 | 回复 | B-ZLT-NI-1HB-02-25E5-25A1 | B | ZLT | NI | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT001/002BA设备布置和基础反力 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 董朝盼@dongcp | 编制
1915XRHRZL25B2S001 | 2026-02-27 |  | 1915XRHRZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘艳菊@liuyja | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2LT-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
19150OSZL22R4C004 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 徐伟e@xuweie | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-13 | 否 | 19150OSZL25B1C001 | 回复 | C-OS-GB-1DD-01-22R4-25B1 | C | OS | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 关闭 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 徐伟e@xuweie | 编制
1915XRNDZL25A2S001 | 2026-02-10 |  | 1915XRNDZL22D5S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 李洋@l-liyangb | Y | 否 | [5 empty] | S-RND-BA-1HB-01-22D5-25A2 | S | RND | BA | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供贮气罐（RND001BA）设备布置信息和E3D三维模型 | 2025-11-28 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
1915XWAIZL22D3B002 | 2025-07-08 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 是 | 1915XWAIZL22N2B001 | 回复 | B-WAI-BA-2LX-01-22D3-22N2 | B | WAI | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 打开 | 提供压缩空气贮罐(WAI023/024/025/026/027/028BA)力学计算资料 | 2025-06-20 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
1915XZBRZL25A6S024 | 2026-01-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-14 | 否 | 1915XZBRZL25A6S026 | 回复 | S-ZBR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XRNDZL25A6S005 | 2025-10-20 |  | 1915XRNDZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---1GH-01-25A6-25A6 | S | RND | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统(RND)孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XWNCZL25A1S007 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-27 | 否 | 1915XWNCZL25A2S001 | 回复 | S-WNC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | S | WNC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XZBRZL22N2S008 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 否 | 1915XZBRZL22D4S005 | 回复 | S-ZBR-RF-2LX-04-22N2-22D4 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供浓缩液冷却器（ZBR005/006RF）力学计算结果 | 2026-01-13 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XZBRZL25A6S008 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-非标设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-21 | 否 | 1915XZBRZL22D5S003 | 回复 | S-ZBR-BA-1GH-02-25A6-22D5 | S | ZBR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 22D5 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
19151RSIZL22D2B001 | 2025-07-03 |  | 19151RSIZL25A2B001 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 是 | 2025-07-17 | 2025-07-04 | 否 | 19151RSIZL25A2B002 | 回复 | B-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔等信息 | 2025-06-20 | 刘加志@liujz | 张秋宁@zhangqn | 编制
19151NIZL22R2C004 | 2025-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气二室 | 仪控设计所-仪控二室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 是 | 19151NIZL22E2C004 | 回复 | C-NI---9DY-01-22R2-22E2 | C | NI | - | 9DY | 01 | 22R2 | 22E2 | 关闭 | 7.6.1节仪表和控制电源系统的描述 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 李阳@liyanga | 编制
1915XCLMZL22D5S001 | 2025-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-08-15 | 2025-08-21 | 是 | 1915XCLMZL22N2S001 | 回复 | S-CLM-ZS-2LX-02-22D5-22N2 | S | CLM | ZS | 2LX | 02 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)力学分析资料单 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
19151RCVZL22C1C001 | 2025-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 否 | 19151RCVZL22B4C002 | 回复 | C-RCV-NI-9GF-01-22C1-22B4 | C | RCV | NI | 9GF | 01 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器RCV001DE/002DE、阳床除盐器RCV003DE的树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
19159QFZL25B1S001 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 董世傲@dongsa | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-12-02 | 否 | 19159QFZL25A3S001 | 回复 | S-QF---1DN-01-25B1-25A3 | S | QF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2026-06-30 | 王延华@wangyhb | 董世傲@dongsa | 编制
1915XNIZL22A5C003 | 2025-09-18 |  | 1915XNIZL22D5C002 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行与调试技术室 | 核设备所-非标设备室 | 史子玉@shizy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9HZ-02-22D5-22A5 | C | NI | - | 9HZ | 02 | 22D5 | 22A5 | 关闭 | 14.1.3.5安全壳泄漏监测系统（CLM ）提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun | 编制
19159QFZL25B3S001 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 秦辰禹@qincy | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-16 | 否 | 19159WAIZL25A2S001 | 回复 | S-QF-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | S | QF | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | 关闭 | 提供QF厂房ZLT/ZST系统仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 李鹏@lipeng | 秦辰禹@qincy | 编制
1915XHNAZL25A1B001 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵华立@zhaohl | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-21 | 否 | 1915XHNAZL25E5B001 | 回复 | B-HNA---1GH-01-25A1-25E5 | B | HNA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核辅助厂房40t以下吊车信息 | 2025-07-30 | 苏英华@suyh | 赵华立@zhaohl | 编制
1915XWODZL22Q8C001 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 是 | 1915XWODZL22E3C001 | 回复 | C-WOD---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WOD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）仪控任务书,流程图 | 2024-11-07 | 赵诗乐@zhaosy | 杨文花@yangwh | 编制
19159QFZL25A1B002 | 2026-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-10 | 否 | 19159QFZL25E5B002 | 回复 | B-QF---1GH-01-25A1-25E5 | B | QF | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供QF厂房过滤器间屏蔽盖板提资条件 | 2026-03-31 | 苏英华@suyh | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XWAIZL25A2S015 | 2025-12-11 |  | 1915XRHRZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RHR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XTFMZL25B2S003 | 2026-02-27 |  | 1915XTFMZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2LT-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XRCVZL25A6S011 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 1915XRCVZL25A6S013 | 回复 | S-RCV-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学容积和控制系统（RCV）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XZLTZL25C1B001 | 2025-07-14 |  | 1915XZLTZL25E5B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1HJ-05-25E5-25C1 | B | ZLT | BA | 1HJ | 05 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N116房间化学排水缓冲槽（ZLT502BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-07-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XTFAZL25A6S018 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-03-03 | 否 | 1915XTFAZL25B2S003 | 回复 | S-TFA---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XVEEZL25A3S006 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 否 | 1915XVEEZL25B3S001 | 回复 | S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XTTVZL25A1S001 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-10-11 | 是 | 1915XTTVZL22C2S001 | 回复 | S-TTV---2FQ-04-25A1-22C2 | S | TTV | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李晓萌@lixmj | 编制
1915XTTBZL25A6S002 | 2025-09-30 |  | 1915XTTBZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-04-25A6-25A6 | S | TTB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XVCLZL25A3S005 | 2025-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-12-25 | 2025-12-15 | 否 | 1915XVCLZL25A6S003 | 回复 | S-VCL-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XZBRZL25A1B006 | 2025-11-03 |  | 1915XZBRZL25E5B009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1HB-02-25E5-25A1 | B | ZBR | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供冷凝液监测槽（ZBR005/006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XPCSZL25A6S008 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-30 | 否 | 1915XPCSZL25A6S011 | 回复 | S-PCS-WND-2LT-01-25A6-25A6 | S | PCS | WND | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及PCS流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XTSAZL25A6S007 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 1915XWAIZL25A2S016 | 回复 | S-TSA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TSA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统（TSA）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWCCZL25A1S003 | 2026-02-28 |  | 1915XWCCZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2LT-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
19159WCFZL25A4S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 是 | 19159WCFZL22C2S001 | 回复 | S-WCF---2FQ-01-25A4-22C2 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XWESZL22Q1B001 | 2025-06-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张萌l@zhangmengl | N | 是 | 2025-06-18 | 2025-06-06 | 否 | 1915XWESZL25A6B001 | 回复 | B-WES-GA-1GH-01-22Q1-25A6 | B | WES | GA | 1GH | 01 | 22Q1 | 25A6 | 关闭 | 提供GA泵坑WSS地坑泵设计任务书 | 2025-12-30 | 赵诗乐@zhaosy | 张萌l@zhangmengl | 编制
1915XIRMZL22E4S001 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张超毅@zhangcyh | N | 是 | 2026-01-09 | 2026-01-04 | 否 | 1915XIRMZL25B3S003 | 回复 | S-IRM---1FY-01-22E4-25B3 | S | IRM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入 | 2027-12-31 | 赵晨@zhaochen | 张超毅@zhangcyh | 编制 |  |  | 由于1915项目上游提资未固化，暂按照2016项目参考提资，后续若有变更，会及时升版 |  | 2025-12-29 | 张超毅@zhangcyh
19159HBZL22A3C002 | 2025-09-09 |  | 19159HBZL22S3C006 | A | 回复 | 同意 | 总体所-概率安全分析室 | 总图地质所-岩土工程室 | 周京华@zhoujha | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9ZZ-01-22S3-22A3 | C | NI | - | 9ZZ | 01 | 22S3 | 22A3 | 关闭 | 提供专业范围内外部事件筛选信息，包括设计基准参数值、厂址特征的定性说明、法规中对该类灾害设计基准选择的要求或其他评估要求（外部事件包括地面上升、冻土、火山、滑坡、喀斯特地形、地面沉降、地面塌陷、泥石流、危岩和崩塌、采空区、土壤收缩/膨胀、地表断裂、基土液化） | 2025-08-31 | 张一驰@zhangycb | 刘涛@liutao | 编制
1915XFWPZL25A6S010 | 2026-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-10 | 否 | 1915XFWPZL25A4S001 | 回复 | S-FWP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XZGTZL22B5C001 | 2025-08-19 |  | 1915XZGTZL21D3C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-ZGT---9GF-01-21D3-22B5 | C | ZGT | - | 9GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.3.3 提供设计工况下衰变箱的单罐充满时间及滞留衰变时间 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 姚立渊@yaoly | 编制
19159ZLTZL21D3C004 | 2025-09-17 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-25 | 否 | 19159ZLTZL22B5C004 | 回复 | C-ZLT---9GF-03-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 9GF | 03 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 废液处理流程描述、核岛废液排放总水量、常规岛废液排放总水量、排放口液态流出物流量；工艺疏水的去污因子，化学疏水的去污因子，地面疏水的去污因子。（去污因子应分别给出碘、铯、Ag-110m及其他核素） | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XRSIZL25C1S001 | 2026-02-24 |  | 1915XRSIZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---1GJ-01-25A6-25C1 | S | RSI | - | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C1 | 关闭 | IRWST设计总体要求 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XZSTZL21D1B002 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 否 | 1915XZSTZL25B3B002 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-02-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-09-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XREBZL25A6S012 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-30 | 否 | 1915XREBZL25A6S013 | 回复 | S-REB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | REB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供REB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及REB流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XTSMZL25A2S002 | 2026-03-03 |  | 1915XTSMZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWAPZL22D5S004 | 2026-02-06 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-13 | 否 | 1915XWAPZL25A2S004 | 回复 | S-WAP-BA-1HB-02-22D5-25A2 | S | WAP | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XZBRZL22D2B001 | 2025-07-20 |  | 1915XZBRZL22D4B003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 孟祥盖@mengxg | N | 否 | [5 empty] | B-ZBR-RE-2LX-01-22D4-22D2 | B | ZBR | RE | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 关闭 | 提供加热器蒸发器（ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV）力学计算资料 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XVEBZL25A3S007 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-12 | 否 | 1915XVEBZL25B3S001 | 回复 | S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统 （VEB）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XNIZL22C1C002 | 2025-09-04 |  | 1915XNIZL22Q8C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-公用二室 | 薛棋铭@xueqm | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9XX-02-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 02 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 3.9.6 公用二室气体冷冻水相关泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-09-15 | 赵诗乐@zhaosy | 魏川铖@weiccc | 编制
19150WCDZL25D4C002 | 2025-08-06 |  | 19150WCDZL22Q8C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-公用二室 | 马春玉@macy | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD---1GY-01-22Q8-25D4 | C | WCD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控条件 | 2025-12-31 | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj | 编制
1915XZBRZL21D3C001 | 2025-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-09-14 | 2025-09-08 | 否 | 1915XZBRZL22B6C001 | 回复 | C-ZBR-NI-9GF-01-21D3-22B6 | C | ZBR | NI | 9GF | 01 | 21D3 | 22B6 | 关闭 | 基本负荷运行和负荷跟踪运行状态下，ZBR系统含氢废液日处理量；ZBR系统缓冲罐气相体积；ZBR缓冲罐的碘的分配因子；ZBR系统除气器的碘的分配因子；ZBR除盐器的去污因子 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 编制
1915XFNPZL25A4S002 | 2026-02-28 |  | 1915XFNPZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘宇晗@liuyhc | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XWCWZL25A4S004 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 否 | 1915XWCWZL25B3S001 | 回复 | S-WCW---1GY-02-25A4-25B3 | S | WCW | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）2~5章，6.1，9.1 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XCLMZL22N2S003 | 2025-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-10-29 | 否 | 1915XCLMZL22D5S019 | 回复 | S-CLM-ZS-2LX-01-22N2-22D5 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学计算结果 | 2025-10-10 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
1915XVCFZL25B1S001 | 2026-01-19 |  | 1915XVCFZL25A3S005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-22 | 否 | 1915XVCFZL25A3S007 | 传递 | S-VCF---1ND-01-25A3-25B1 | S | VCF | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XZBRZL22D1S006 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 许桐晖@xuth | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-06 | 否 | 1915XZBRZL22N2S010 | 回复 | S-ZBR-DE-2LX-01-22D1-22N2 | S | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）力学计算条件 | 2026-01-22 | 李云华@liyha | 许桐晖@xuth | 编制
1915XWASZL25A2S002 | 2025-10-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-10-24 | 2025-10-15 | 否 | 1915XWASZL22C2S002 | 回复 | S-WAS---2FQ-02-25A2-22C2 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja | 编制
1915XVECZL25B1S001 | 2026-01-16 |  | 1915XVECZL25A3S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-20 | 否 | 1915XVECZL25A3S009 | 传递 | S-VEC---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEC | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XWSCZL25A1S001 | 2025-12-12 |  | 1915XWSCZL22D3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-BA-1HB-01-22D3-25A1 | S | WSC | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供冷冻水膨胀水箱WSC001BA设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-11-28 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
1915XREBZL25A6S017 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XREBZL25A1S002 | 回复 | S-REB---2GQ-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRCVZL25A6S019 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRCVZL25A1S007 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XWCCZL25A1S001 | 2025-08-20 |  | 1915XWCCZL22D3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 李晓萌@lixmj | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-RF-1HB-01-22D3-25A1 | S | WCC | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 李媛@liyuana | 编制
1915XWCCZL25A1S002 | 2025-12-11 |  | 1915XWCCZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-WNC-1GG-01-25A6-25A1 | S | WCC | WNC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XTFAZL22D2S003 | 2026-02-11 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 付一晨a@fuyca | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 1915XTFAZL25A1S004 | 回复 | S-TFA-RF-1HB-01-22D2-25A1 | S | TFA | RF | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 关闭 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-05 | 李云华@liyha | 付一晨a@fuyca | 编制
1915XCAVZL25E6S001 | 2026-01-07 |  | 1915XCAVZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV---1NT-01-25A3-25E6 | S | CAV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CAV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XEMPZL22N2B001 | 2025-07-07 |  | 1915XEMPZL22D4B001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王鹤萤@wanghyn | Y | 否 | [5 empty] | B-EMP-BA-2LX-01-22D4-22N2 | B | EMP | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）力学计算资料 | 2025-06-20 | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk | 编制
1915XZBRZL22N2S011 | 2026-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 侯勝杰@housja | N | 是 | 2026-01-20 | 2026-01-12 | 否 | 1915XZBRZL22D2S004 | 回复 | S-ZBR-EX-2LX-01-22N2-22D2 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 关闭 | 提供再生热交换器（ZBR001EX）力学计算结果 | 2026-02-04 | 刘贺同@liuhta | 侯勝杰@housja | 编制
19151RCVZL22B4C005 | 2025-09-22 |  | 19151RCVZL22C1C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 谢思洋@xiesy | Y | 否 | [5 empty] | C-RCV-NI-9GF-05-22C1-22B4 | C | RCV | NI | 9GF | 05 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 停堆换料期间由RCV容控箱至ZGT系统的排气流量。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XNIZL22A6C004 | 2025-12-15 |  | 1915XNIZL22R4C001 | A | 回复 | 有意见 | 总体所-运行安全与策略室 | 电气设计所-电气四室 | 张圣陶@zhangsta | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-25 | 否 | 1915XNIZL22R4C003 | 回复 | C-NI-NI-9DZ-04-22A6-22R4 | C | NI | NI | 9DZ | 04 | 22A6 | 22R4 | 关闭 | 8.4 全厂断电，8.4.1和8.4.2总体所编制部分。 | 2025-09-30 | 李文静d@liwjd | 张圣陶@zhangsta | 编制
1915XVEBZL25A3S003 | 2025-12-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-09 | 否 | 1915XVEBZL25A6S002 | 回复 | S-VEB-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEB | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XWCFZL25A4S007 | 2026-02-09 |  | 1915XWCFZL25B3S005 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-13 | 否 | 1915XWCFZL25B3S007 | 回复 | S-WCF---2LT-01-25A4-25B3 | S | WCF | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水过滤系统（WCF）系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915YNIZL25C2S001 | 2026-01-21 |  | 1915YNIZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 薛振晓@xuezxa | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---2D2-01-25C3-25C2 | S | NI | - | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C2 | 关闭 | KA,SU,SD筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孙号锋@sunhf | 编制
1915XNIZL22Q8C005 | 2025-09-03 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 柏慧@baihui | N | 是 | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 是 | 1915XNIZL22C1C018 | 回复 | C-NI-NI-9XX-05-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 05 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 3.9.6 公用二室给排水相关阀门在役试验的描述和清单内容确认 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 柏慧@baihui | 编制
191512RCVZL22C1C001 | 2025-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 否 | 191512RCVZL22B4C001 | 回复 | C-RCV-NI-9SF-03-22C1-22B4 | C | RCV | NI | 9SF | 03 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
19159VRWZL25A3S005 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 19159VRWZL25E6S001 | 回复 | S-VRW---1NT-01-25A3-25E6 | S | VRW | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VRW系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
1915XWCDZL25A1S003 | 2026-02-25 |  | 1915XWCDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XREBZL25A6S004 | 2025-10-20 |  | 1915XREBZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---1GH-01-25A6-25A6 | S | REB | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRSIZL25A6S009 | 2025-12-08 |  | 1915XRSIZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XRFTZL25A6S006 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-11-28 | 否 | 1915XRFTZL25A6S011 | 回复 | S-RFT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
19159NIZL21D1C002 | 2025-08-27 |  | 19159NIZL22B4C001 | A | 回复 | 有意见 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 是 | 19159NIZL22B4C003 | 传递 | C-NI-ZST-9GG-01-22B4-21D1 | C | NI | ZST | 9GG | 01 | 22B4 | 21D1 | 关闭 | 提供11.4节浓缩液（ZLT）、废树脂活性炭（ZBR、ZLT、RCV、RFT和TTB）、废水过滤器芯（ZBR、ZLT、RCV、RFT和TTB）的现实源项和设计源项的活度浓度 | 2025-09-15 | 方俊@fangjun | 李晓静q@lixjq | 编制
19151KAZL25A3S006 | 2025-12-11 |  | 19151KAZL25B1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 耿林松@l-gengls | Y | 否 | [5 empty] | S-KA---1DN-02-25B1-25A3 | S | KA | - | 1DN | 02 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供KA厂房电缆散热量通风条件。 | 2026-06-30 | 苏永涛@suyt | 蒲红宇@puhy | 编制
1915XPCSZL25A2B001 | 2025-12-11 |  | 1915XPCSZL25E5B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 否 | [5 empty] | B-PCS-BA-1HB-01-25E5-25A2 | B | PCS | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-02-28 | 李云华@liyha | 李阳e@liyange | 编制
19150WSDZL22D3S001 | 2025-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王玉莹@wangyye | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 是 | 19150WSDZL22N2S001 | 回复 | S-WSD-RF-2LX-01-22D3-22N2 | S | WSD | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)力学计算条件 | 2025-10-14 | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye | 编制
1915XWASZL25A2S007 | 2026-01-21 |  | 1915XZBRZL25A6S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需公用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XRBMZL22D1B004 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-18 | 否 | 1915XRBMZL25A1B002 | 回复 | B-RBM-BA-1HB-02-22D1-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
19159NIZL22E2C001 | 2025-09-26 |  | 19159NIZL22Q1C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 公用系统所-水工工艺一室 | 于蕾@yuleib | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9GY-04-22Q1-22E2 | C | NI | - | 9GY | 04 | 22Q1 | 22E2 | 关闭 | 提供7.5节中所需的正常及事故后工况期间供操纵员监测反应堆的控制室信息的内容，包括系统标识、参量名称、分类及需要的备注说明。 | 2025-09-15 | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh | 编制
1915XZBRZL25A6S007 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-设备结构分析室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 是 | 1915XZBRZL22D2S001 | 回复 | S-ZBR-EX-1GH-01-25A6-22D2 | S | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D2 | 关闭 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XWAIZL22N2S003 | 2025-12-22 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2026-01-05 |  | 是 |  |  | S-WAI-BA-2LX-04-22N2-22D5 | S | WAI | BA | 2LX | 04 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）力学分析结果 | 2025-12-03 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XEMPZL22D4B003 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡仲凯@huzk | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-22 | 否 | 1915XEMPZL25A1B001 | 回复 | B-EMP-BA-1HB-01-22D4-25A1 | B | EMP | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk | 编制
19159WQBZL25E5B003 | 2025-11-25 |  | 19159WQBZL21D3B004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 米海霞@mihx | Y | 否 | [5 empty] | B-WQB-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | WQB | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
19159ZLDZL25E5B001 | 2025-10-30 |  | 19159ZLDZL21D3B003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-24 | 是 | 19159ZLDZL21D3B004 | 传递 | B-ZLD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XRVDZL25A6S020 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘世龙@liuslf | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 打开 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XRCVZL25A6S005 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-25 | 否 | 1915XRCVZL25A3S001 | 回复 | S-RCV---1XN-01-25A6-25A3 | S | RCV | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XZBRZL25E5B004 | 2025-09-04 |  | 1915XZBRZL21D3B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2026-01-23 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 编制
1915XVMOZL25B3S001 | 2026-01-28 |  | 1915XVMOZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郝郁@haoyu | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统 （VMO）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
1915XNIZL22E5C001 | 2025-09-02 |  | 1915XNIZL22A5C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 总体所-运行与调试技术室 | 刘廉隅@liuly | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9ZY-02-22A5-22E5 | C | NI | - | 9ZY | 02 | 22A5 | 22E5 | 关闭 | 智能化系统在主控室设备布置信息 | 2025-08-31 | 李文静d@liwjd | 高尚@gaoshang | 编制
1915XTFAZL22B2C004 | 2025-09-10 |  | 1915XTFAZL22C1C003 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 郑云涛@zhengyt | Y | 否 | [5 empty] | C-TFA-NI-9GG-02-22C1-22B2 | C | TFA | NI | 9GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，1）TFA系统流程简图。2）TFA辅助给水泵名义流量 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 杨宪@l-yangxian | 编制
1915XZBRZL25A1S009 | 2025-12-09 |  | 1915XZBRZL22D5S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1HB-03-22D5-25A1 | S | ZBR | BA | 1HB | 03 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供冷凝水平衡槽（ZBR013/014BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-03 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XRCVZL25A1S008 | 2026-02-27 |  | 1915XRCVZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张万洲@zhangwzb | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2LT-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XRCVZL22N2S006 | 2025-12-26 |  | 1915XRCVZL22D2S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 宿昊@suhao | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-BL-2LX-01-22D2-22N2 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学分析资料单 | 2026-01-30 | 李云华@liyha | 孟祥盖@mengxg | 编制
1915XPCSZL25A6S010 | 2025-12-30 |  | 1915XPCSZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | PCS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XPCSZL25A6S003 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-22 | 否 | 1915XPCSZL25A6S004 | 回复 | S-PCS---1GH-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XPCSZL25E5B004 | 2026-01-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2026-02-12 | 2026-02-10 | 否 | 1915XPCSZL25C2B001 | 回复 | B-PCS-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | B | PCS | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供S320房间PCS系统电加热箱(PCS008BA )地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-02-21 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XZBRZL22D2S005 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李瑾@lijind | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-16 | 否 | 1915XZBRZL25A1S013 | 回复 | S-ZBR-EX-1HB-01-22D2-25A1 | S | ZBR | EX | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 关闭 | 提供再生热交换器（ZBR001EX）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-02-06 | 李云华@liyha | 李瑾@lijind | 编制
1915XRNDZL25A6S001 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-非标设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-10 | 否 | 1915XRNDZL22D5S001 | 回复 | S-RND-BA-1GH-01-25A6-22D5 | S | RND | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D5 | 关闭 | 提供贮气罐（RND001BA）设计任务书 | 2025-09-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XNHZL25A1S003 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘彤宇@liuty | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-NH-NI-2DX-1-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 1 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房DX条件（NH-9.50m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy | 编制
1915XTFMZL25A3S001 | 2025-11-26 |  | 1915XTFMZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---1XN-01-25A6-25A3 | S | TFM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XRVDZL25A6S002 | 2025-09-30 |  | 1915XRVDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-04-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XWHDZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-28 | 否 | 1915XWHDZL22C2S001 | 回复 | S-WHD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
19151NIZL22A6C002 | 2025-08-21 |  | 19151NIZL22R2C005 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行安全与策略室 | 电气设计所-电气二室 | 张圣陶@zhangsta | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9DZ-07-22R2-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 07 | 22R2 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节 72小时电源及380V UPS电源、EAE系统、ECA系统蓄电池容量 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 李阳@liyanga | 编制
1915XIRMZL25A6S001 | 2026-01-12 |  | 1915XIRMZL25B3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘世龙@liuslf | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-15 | 否 | 1915XIRMZL25B3S004 | 传递 | S-IRM-NI-1GG-01-25B3-25A6 | S | IRM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | IRM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XWPWZL25B3S002 | 2026-02-26 |  | 1915XWPWZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2LT-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XWNCZL25A1B001 | 2025-09-24 |  | 1915XWNCZL25E5B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | B-WNC-NI-1HB-01-25E5-25A1 | B | WNC | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供膨胀水箱(WNC001BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-11-30 | 李云华@liyha | 张弛@zhangchig | 编制
1915XRSIZL25A2S002 | 2026-03-03 |  | 1915XRSIZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XZSTZL25E5B008 | 2025-10-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-11-06 | 2025-10-30 | 否 | 1915XZSTZL25A1B002 | 回复 | B-ZST-BA-1HB-03-25E5-25A1 | B | ZST | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽ZST003BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XTFMZL25A6S004 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 否 | 1915XTFMZL25A6S006 | 回复 | S-TFM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XRNSZL22D3S002 | 2026-02-03 |  | 1915XRNSZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 曹捷铭@caojm | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RF-1BH-02-25A1-22D3 | S | RNS | RF | 1BH | 02 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供高温取样冷却器（RNS071-073RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-15 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
1915XZSTZL25A6S009 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-12-02 | 否 | 1915XZSTZL25A3S001 | 回复 | S-ZST---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZST | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZST）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XCFEZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XCFEZL22C2S001 | 回复 | S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
19159ZLTZL22B5C002 | 2025-08-19 |  | 19159ZLTZL21D3C001 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-08-27 | 否 | 19159ZLTZL21D3C003 | 传递 | C-ZLT---9GF-03-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 9GF | 03 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 废液处理流程描述、核岛废液排放总水量、常规岛废液排放总水量、排放口液态流出物流量；工艺疏水的去污因子，化学疏水的去污因子，地面疏水的去污因子。（去污因子应分别给出碘、铯、Ag-110m及其他核素） | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
19151NIZL22E2C005 | 2025-11-11 |  | 19151NIZL22R4C008 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控二室 | 电气设计所-电气四室 | 吴萍@wupinga | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 否 | 19151NIZL22R4C014 | 传递 | C-NI---9DY-03-22R4-22E2 | C | NI | - | 9DY | 03 | 22R4 | 22E2 | 关闭 | 3.10 抗震1类机械和电气仪控设备的抗震鉴定，提供抗震1类电气设备抗震鉴定的相关内容，包括抗震1类电气设备的主要物项，以及特有设备（如电缆托盘和托盘支架）的抗震鉴定方法和规程 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie | 编制
19159ZLTZL22D3S001 | 2025-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-12-08 | 是 | 19159ZLTZL22N2S002 | 回复 | S-ZLT-CS-2LX-01-22D3-22N2 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）力学计算条件 | 2025-11-05 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
1915XTFAZL25A1S002 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-28 | 否 | 1915XTFAZL22D5S005 | 回复 | S-TFA-BA-1BH-01-25A1-22D5 | S | TFA | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D5 | 关闭 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）接管载荷（包络值）-汽轮机厂房 | 2025-12-15 | 苏英华@suyh | 眭洪涛@suiht | 编制
1915XVCLZL25A3S002 | 2025-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-12-25 | 2025-12-11 | 否 | 1915XVCLZL25A6S002 | 回复 | S-VCL-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCL | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XCSPZL25A6S007 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-06 | 否 | 1915XWAIZL25A2S010 | 回复 | S-CSP-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | CSP | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XWNCZL25A6S008 | 2025-12-31 |  | 1915XWNCZL25A1S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-WWS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WWS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC系统与WWS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XNIZL25C1S002 | 2026-03-04 |  | 1915XNIZL22P5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构三室 | 张文泽@zhangwza | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1JJ-01-22P5-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P5 | 25C1 | 关闭 | 整体筏基沉降观测点 | 4444-01-01 | 彭博@pengbo | 张晨@zhangchenc | 编制
19159ZSTZL25A1B001 | 2025-09-15 |  | 19159ZSTZL22D3B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 董国岩@donggy | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1HB-01-22D3-25A1 | B | ZST | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽（ZST001BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
19159FGPZL25A6S001 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-28 | 否 | 19159FGPZL22C2S001 | 回复 | S-FGP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XRFZL25A6S001 | 2025-11-11 |  | 1915XRFZL22D5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-非标设备室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | S-RF-RHR-1GH-01-22D5-25A6 | S | RF | RHR | 1GH | 01 | 22D5 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率。 | 2025-11-08 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XTFAZL25A6S002 | 2025-09-10 |  | 1915XTFAZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-04-25A6-25A6 | S | TFA | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XZBRZL25B3S003 | 2025-11-19 |  | 1915XZBRZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1GY-02-25A6-25B3 | S | ZBR | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XCCVZL25A1S001 | 2025-12-11 |  | 1915XCCVZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-CCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | CCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | CCV通风系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 田伟龙@tianwla | 编制
1915XNIZL25C1S001 | 2025-11-24 |  | 1915XNIZL22D5S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-非标设备室 | 赵越@zhaoyueb | N | 是 | 2025-12-08 | 2026-02-09 | 是 | 1915XRCZL22D5S001 | 传递 | S-RC-RC-1HJ-01-22D5-25C1 | S | RC | RC | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C1 | 关闭 | 提供设备闸门、人员闸门、应急闸门外观尺寸及荷载条件 | 2025-10-20 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XZBRZL25A6S011 | 2025-11-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-02 | 2025-12-24 | 是 | 1915XZBRZL22D1S002 | 回复 | S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D1 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器(ZBR003/004RF)设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XWAIZL25A2B003 | 2025-09-22 |  | 1915XWAIZL22D1B011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 李洋@l-liyangb | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI033/034BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 王晓和@wangxhe | 编制
1915XWSCZL25B2S003 | 2026-02-28 |  | 1915XWSCZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2LT-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XWCFZL25A4S002 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 否 | 1915XWCFZL25B3S005 | 回复 | S-WCF---2LT-01-25A4-25B3 | S | WCF | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水过滤系统（WCF）系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XWSRZL25A6B001 | 2025-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-13 | 2025-06-06 | 否 | 1915XWSRZL25A6B006 | 回复 | B-WSR-QS-1GH-02-25A6-25A6 | B | WSR | QS | 1GH | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）排水泵设计任务书（QS部分） | 2025-12-30 | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke | 编制
1915XWCCZL25A6S007 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-02 | 否 | 1915XWCCZL25A6S008 | 回复 | S-WCC-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XWPWNIZL25A1C002 | 2025-09-08 |  | 1915XWPWNIZL22Q8C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 公用系统所-公用二室 | 房沛哲@l-fangpz | Y | 否 | [5 empty] | C-WPW(NI)---2FQ-03-22Q8-25A1 | C | WPW(NI) | - | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XIAMZL25A6S001 | 2026-01-26 |  | 1915XIAMZL25B3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 否 | 1915XIAMZL25B3S003 | 传递 | S-IAM-NI-1GG-01-25B3-25A6 | S | IAM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2027-01-23 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XNIZL22D4C005 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 否 | 1915XNIZL22B6C001 | 回复 | C-NI---9HF-01-22D4-22B6 | C | NI | - | 9HF | 01 | 22D4 | 22B6 | 关闭 | 提供乏燃料运输容器厂外运输的坠落事故的相关描述，乏燃料运输容器厂内转运的最大跌落高度及乏燃料运输容器吊车相关描述 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga | 编制
1915XFWPZL22C2B001 | 2025-06-12 |  | 1915XFWPZL22Q8B002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 黄若琳@huangrl | Y | 否 | [5 empty] | B-FWP-PO-1GG-01-22Q8-22C2 | B | FWP | PO | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供FWP水泵设计资料 | 2025-06-30 | 赵诗乐@zhaosy | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XRNSZL22C2S001 | 2025-10-10 |  | 1915XRNSZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-05-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XWCVZL25A3S001 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 否 | 1915XWCVZL25A6S001 | 回复 | S-WCV-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | S | WCV | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
19159VRWZL25A6S004 | 2026-01-04 |  | 19159VRWZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW---1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
19159PHZL25A4C003 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 牛向阳@niuxya | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | 否 | 19159PHZL25A4C004 | 回复 | C-PH-GB-1GB-01-25A4-25A4 | C | PH | GB | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供制氯站与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 牛向阳@niuxya | 编制
1915XWAIZL25A2S012 | 2025-12-11 |  | 1915XZSTZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GG-03-25A6-25A2 | S | ZST | - | 1GG | 03 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XCSPZL22B2C001 | 2025-09-03 |  | 1915XCSPZL22C1C003 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | C-CSP-NI-9GG-03-22C1-22B2 | C | CSP | NI | 9GG | 03 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 6.2.1安全壳喷淋系统流量（最大、最小值）。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 田海静@tianhj | 编制
1915XRFHZL25A5B003 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 江会磊@jianghl | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 是 | 1915XRFHZL25E5B005 | 回复 | B-RFH---2LX-01-25A5-25E5 | B | RFH | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 关闭 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算结果 | 2026-02-21 | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba | 编制
19151NIZL22E2C004 | 2025-09-05 |  | 19151NIZL22R2C004 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 电气设计所-电气二室 | 葛月霆@geyt | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9DY-01-22R2-22E2 | C | NI | - | 9DY | 01 | 22R2 | 22E2 | 关闭 | 7.6.1节仪表和控制电源系统的描述 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 李阳@liyanga | 编制
1915XRCVZL22N2S005 | 2025-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 是 | 1915XRCVZL22D4S005 | 回复 | S-RCV-EX-2LX-01-22N2-22D4 | S | RCV | EX | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供再生热交换器（RCV001EX）力学计算结果 | 2025-11-05 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XWNCZL25A6S006 | 2025-11-28 |  | 1915XWNCZL25A1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XINLZL25A1S001 | 2026-01-12 |  | 1915XINLZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A1 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | 热实验室（N305房间）给排水接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
19151RCVZL22C1C006 | 2025-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 否 | 19151RCVZL22B4C004 | 回复 | C-RCV-NI-9GF-06-22C1-22B4 | C | RCV | NI | 9GF | 06 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 化学和容积控制系统（RCV）的平均扫气流量。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XRXZL25B1S001 | 2026-01-29 |  | 1915XRXZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 卢欣基@luxj | Y | 否 | [5 empty] | S-RX---2DL-01-25B3-25B1 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏英华@suyh | 王丽洁@wangljd | 编制
1915XWCDZL25A1S002 | 2026-02-25 |  | 1915XWCDZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WCD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XZBRZL22D1S011 | 2026-02-04 |  | 1915XZBRZL25A6S029 | C | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵英超@zhaoycf | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D1 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器(ZBR003/004RF)设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
19159QAZL25A4C001 | 2025-04-18 |  | 19159QAZL25A1C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-QA-GB-1GB-01-25A1-25A4 | C | QA | GB | 1GB | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛/常规岛液态流出物排放厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 范华蕊@fanhr | 编制
1915XNIZL22R2C001 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气二室 | 总体所-运行安全与策略室 | 柳龙@liulonga | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-04 | 否 | 1915XNIZL22A6C002 | 回复 | C-NI-NI-9DZ-06-22R2-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 06 | 22R2 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节SBO柴油发电机容量及负荷 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 柳龙@liulonga | 编制
19159WESZL22C4C001 | 2025-09-08 |  | 19159WESZL22Q1C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 公用系统所-水工工艺一室 | 吕佳宁@lvjn | Y | 否 | [5 empty] | C-WES-WCC-9GG-01-22Q1-22C4 | C | WES | WCC | 9GG | 01 | 22Q1 | 22C4 | 关闭 | 9.2.2设备冷却水系统 厂址有关条件 | 2025-09-15 | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh | 编制
19150UGZL22R6C007 | 2025-05-16 |  |  | B | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵博a@zhaoboa | N | 是 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | 否 | 19150UGZL25A4C002 | 回复 | C-UG-GB-1GB-01-22R6-25A4 | C | UG | GB | 1GB | 01 | 22R6 | 25A4 | 关闭 | 保卫控制中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 姚立珊@yaols | 赵博a@zhaoboa | 编制
1915XWODZL22C2S001 | 2025-10-15 |  | 1915XWODZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2FQ-02-25A4-22C2 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XFGPZL25B2S002 | 2026-02-26 |  | 1915XFGPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-FGP---2FQ-02-25A6-25B2 | S | FGP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XVEBZL25A3S006 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-14 | 否 | 1915XVEBZL25B1S001 | 回复 | S-VEB---1ND-01-25A3-25B1 | S | VEB | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XRVDZL25A6S019 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘世龙@liuslf | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRVDZL25A1S002 | 回复 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XWNCZL25A1S005 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2026-01-09 | 2025-12-31 | 否 | 1915XWNCZL25A6S008 | 回复 | S-WNC-WWS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WWS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC系统与WWS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XVMOZL25A3S001 | 2025-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-15 | 否 | 1915XVMOZL25A6S001 | 回复 | S-VMO-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VMO | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
1915XWODZL25B3S003 | 2026-01-30 |  | 1915XWODZL25A4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---1GY-02-25A4-25B3 | S | WOD |  | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统手册2-5章，6.1节 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XTTBZL25A2S004 | 2025-11-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 任美贤@renmx | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-05 | 否 | 1915XTTBZL22D4S007 | 回复 | S-TTB-RF-1BH-01-25A2-22D4 | S | TTB | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 关闭 | 提供TTB001RF接管载荷（包络值） | 2025-09-20 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
1915XWAIZL25C2S002 | 2026-02-10 |  | 1915XWAIZL22D3S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 段微微@duanww | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1HJ-03-22D3-25C2 | S | WAI | BA | 1HJ | 03 | 22D3 | 25C2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI002/004/011BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果（参考房间号S227） | 2026-01-04 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XIRMZL25A1S001 | 2026-01-12 |  | 1915XIRMZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 姚津@l-yaojin | N | 否 | [5 empty] | S-IRM-NI-1GG-01-25B3-25A1 | S | IRM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | IRM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XFNPZL25C1B001 | 2025-09-25 |  | 1915XFNPZL25E5B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | B-FNP-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | B | FNP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供R304房间废液回收水箱(FNP006BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-01-30 | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf | 编制
1915XTFMZL25A6S007 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XTFMZL25A1S003 | 回复 | S-TFM---2LT-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XNIZL22E2C002 | 2025-09-05 |  | 1915XNIZL22R5C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 电气设计所-通信一室 | 葛月霆@geyt | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9DY-02-22R5-22E2 | C | NI | - | 9DY | 02 | 22R5 | 22E2 | 关闭 | 7.6.9节火灾自动报警系统的描述 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
1915XNIZL22P3C001 | 2025-08-13 |  | 1915XNIZL22B5C001 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 肖慧娟@xiaohj | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9FJ-01-22B5-22P3 | C | NI | NI | 9FJ | 01 | 22B5 | 22P3 | 关闭 | 3.3.1风荷载，需要堆工专业提供抗震Ⅰ类厂房百年一遇极大风速（3秒阵风），风速计算指数取值，龙卷风参数（包含最大风速、最大转动速度、平移速度、旋转半径、最大压降等），确认风和龙卷风设计的导则和法规 | 2025-09-15 | 方俊@fangjun | 耿小爽@gengxs | 编制
1915XWSRZL25A1B001 | 2025-11-11 |  | 1915XWSRZL25E5B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨伟涛@yangwt | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-13 | 否 | 1915XWSRZL25E5B002 | 传递 | B-WSR-NI-1HB-01-25E5-25A1 | B | WSR | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 地面水收集槽(WSR001/002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 彭浩@penghao | 编制
19151NIZL22A3C003 | 2025-09-09 |  | 19151NIZL22B5C004 | B | 回复 | 同意 | 总体所-概率安全分析室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 周京华@zhoujha | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9FZ-01-22B5-22A3 | C | NI | - | 9FZ | 01 | 22B5 | 22A3 | 关闭 | 提供专业范围内外部事件筛选信息，包括设计基准参数值、厂址特征的定性说明、法规中对该类灾害设计基准选择的要求或其他评估要求（外部事件包括强风、龙卷风、高气温、低气温、极端气压（高低梯度）、极端降雪、极端冰雹、雾、霜、干旱、沙暴、闪电/雷暴、船舶撞击引起的直接影响、交通事故后爆炸、交通事故后化学释放、电厂外部爆炸、管路事故后爆炸、电厂外化学物质释放、管路事故后化学释放、飞机撞击、外部火灾） | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 陈卓然@chenzra | 编制
1915XTTBZL25A2S005 | 2025-12-19 |  | 1915XTTBZL22D4S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 任美贤@renmx | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-1HB-02-22D4-25A2 | S | TTB | RF | 1HB | 02 | 22D4 | 25A2 | 关闭 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）设备布置信息及基础载荷信息并提供E3D三维模型 | 2025-11-15 | 李云华@liyha | 祁杰@qijie | 编制
1915XTFAZL22D5S008 | 2026-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈鹍@chenkun | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-09 | 否 | 1915XTFAZL25A1S003 | 回复 | S-TFA-BA-1HB-01-22D5-25A1 | S | TFA | BA | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-14 | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun | 编制
1915XNIZL22A4C001 | 2026-01-09 |  | 1915XNIZL22C1C022 | A | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘澜@liulan | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1GZ-01-22C1-22A4 | C | NI | NI | 1GZ | 01 | 22C1 | 22A4 | 关闭 | 提供柴油机、RSI泵、CIS泵、CSP泵、RCV泵、TFA泵、REB泵可燃物信息 | 2026-01-30 | 刘加志@liujz | 孙超杰@suncja | 编制
1915XRNSZL22N2S002 | 2026-02-05 |  | 1915XRNSZL22D3S003 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 侯勝杰@housja | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RF-2LX-01-22D3-22N2 | S | RNS | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供高温取样冷却器（RNS001-004RF）力学计算条件 | 2025-12-20 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
19159VRWZL25B1S002 | 2026-02-09 |  | 19159VRWZL25A3S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW---1ND-01-25A3-25B1 | S | VRW | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
1915XZBRZL25A6S002 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-18 | 否 | 1915XZBRZL22C2S001 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XWCCZL25A6S003 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-29 | 否 | 1915XWCCZL22C2S001 | 回复 | S-WCC---2FQ-04-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
19159WESZL22C2S002 | 2025-10-22 |  | 19159WESZL25A4S002 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-04-25A4-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XZSTZL25A1B001 | 2025-10-28 |  | 1915XZSTZL25E5B007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董国岩@donggy | N | 是 | 2025-11-11 | 2025-11-04 | 否 | 1915XZSTZL25E5B011 | 传递 | B-ZST-BA-1HB-02-25E5-25A1 | B | ZST | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽ZST002BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XTFMZL25B2S001 | 2026-02-27 |  | 1915XTFMZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XVCLZL25A3S008 | 2026-01-08 |  | 1915XVCLZL22B6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 田登港@tiandg | Y | 否 | [5 empty] | S---VCL-1XN-01-22B6-25A3 | S | - | VCL | 1XN | 01 | 22B6 | 25A3 | 关闭 | 主控室可居留评价计算中是否考虑设置应急双风口及是否考虑事故工况下（DBA、DEC）双取风口切换等信息 | 2027-01-15 | 方俊@fangjun | 吴楠@wunan | 编制
1915XRNDZL25A6S002 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 是 | 1915XRNDZL22C2S001 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
19150EMSZL22D4S002 | 2026-01-29 |  | 19150EMSZL22C1S001 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 胡仲凯@huzk | Y | 否 | [5 empty] | S-EMS-BA-1GH-01-22C1-22D4 | S | EMS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 关闭 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）设计任务书 | 2026-01-15 | 刘加志@liujz | 张念喆@l-zhangnz | 编制
19150EMSZL22D4S001 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 胡仲凯@huzk | Y | 是 | 2026-01-19 |  | 是 |  |  | S-EMS-BA-2LX-01-22D4-22N2 | S | EMS | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 打开 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）力学计算条件 | 2026-03-21 | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk | 编制
1915XTTBZL22D4S006 | 2025-12-05 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 祁杰@qijie | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | 否 | 1915XTTBZL22N2S004 | 回复 | S-TTB-RF-2LX-02-22D4-22N2 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算资料 | 2025-09-30 | 李云华@liyha | 祁杰@qijie | 编制
19151WAIZL22D3B001 | 2025-06-11 |  | 19151WAIZL25A1B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1BH-01-25A1-22D3 | B | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气罐WAI023 024 025 026 027 028BA f口接管载荷 | 2025-06-20 | 刘加志@liujz | 韩坤阁@l-hankga | 编制
1915XRFHZL25A5S003 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 江会磊@jianghl | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XRFHZL25E5S003 | 回复 | B-RFH---2LX-04-25A5-25E5 | B | RFH | - | 2LX | 04 | 25A5 | 25E5 | 关闭 | 提供导向柱存放架力学计算结果 | 2026-04-15 | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba | 编制
19150QLZL25B1C001 | 2024-12-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | Y | 是 | 2024-12-27 |  | 是 |  |  | C-QL-GB-1DD-01-25B1-25B1 | C | QL | GB | 1DD | 01 | 25B1 | 25B1 | 打开 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 贾双卓@jiasz | 编制
1915XZSTZL25A6S007 | 2025-10-13 |  | 1915XZSTZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZST | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZST系统孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XZBRZL22D2B002 | 2025-09-25 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-26 | 否 | 1915XZBRZL22D4B006 | 回复 | B-ZBR-RE-2LX-01-22D2-22D4 | B | ZBR | RE | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器蒸发器（ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV）力学计算结果 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 孟祥盖@mengxg | 编制
1915XFNPZL25A6S008 | 2025-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-11 | 2026-01-10 | 否 | 1915XFNPZL25E6S002 | 回复 | S-FNP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XREBZL25C2B001 | 2025-09-25 |  | 1915XREBZL22D4B003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 段微微@duanww | N | 是 | 2025-10-09 | 2026-02-05 | 是 | 1915XREBZL22D4B004 | 传递 | B-REB-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | B | REB | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 战蓉洁@zhanrj | 编制 |  |  | 力学还未提供单个螺栓各个工况下的载荷，需要在力学提供单个螺栓各个工况下的载荷后才能回复接口。 |  | 2025-11-11 | 战蓉洁@zhanrj
1915XCLMZL22D5S012 | 2025-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 否 | 1915XCLMZL25A1S002 | 回复 | S-CLM-ZS-1HB-02-22D5-25A1 | S | CLM | ZS | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)WAI气源及气源点位置 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
19150UGZL25B1C001 | 2025-04-22 |  | 19150UGZL22R6C006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 电气设计所-通信二室 | 李伟霞@liwx | N | 否 | [5 empty] | C-UG-GB-1GB-01-22R6-25B1 | C | UG | GB | 1GB | 01 | 22R6 | 25B1 | 关闭 | 保卫控制中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 姚立珊@yaols | 赵博a@zhaoboa | 编制
1915XPCSZL25A6S001 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-17 | 否 | 1915XPCSZL22C2S001 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
19151RCVZL22B4C003 | 2025-09-22 |  | 19151RCVZL22C1C007 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 谢思洋@xiesy | Y | 否 | [5 empty] | C-RCV-NI-9GF-04-22C1-22B4 | C | RCV | NI | 9GF | 04 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 停堆换料期间RCV容控箱一次扫气持续时间。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XZLTZL22D5S001 | 2025-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-11 | 否 | 1915XZLTZL25A1S001 | 回复 | S-ZLT-BA-1HB-06-22D5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 06 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）冷凝水平衡槽（ZLT014BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-03 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915YNIZL25C3S001 | 2026-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李欣@lixinf | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-21 | 否 | 1915YNIZL25C2S001 | 回复 | S-NI---2D2-01-25C3-25C2 | S | NI | - | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C2 | 关闭 | KA,SU,SD筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孙号锋@sunhf | 编制
1915XWSDZL25A6S004 | 2025-09-17 |  | 1915XWSDZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XREBZL25A6S011 | 2025-11-28 |  | 1915XREBZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | REB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XCAMZL25B2S003 | 2026-02-09 |  | 1915XCAMZL25A3S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨耀钧@yangyja | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2FQ-01-25A3-25B2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XWCVZL25A3S007 | 2026-02-10 |  | 1915XWCVZL25B3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-13 | 否 | 1915XWCVZL25B3S002 | 回复 | S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XRHRZL22D5S004 | 2025-11-05 |  | 1915XRHRZL22N2S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | N | 否 | [5 empty] | S-RHR-RF-2LX-01-22N2-22D5 | S | RHR | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)力学计算结果 | 2025-10-25 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
1915XRBMZL25E5B004 | 2025-09-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 段保亮@duanbl | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-12 | 否 | 1915XRBMZL25C1B003 | 回复 | B-RBM-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | B | RBM | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供补给水箱（RBM001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf | 编制
1915XRVDZL25B2B002 | 2025-07-03 |  | 1915XRVDZL21D3B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-03-21D3-25B2 | B | RVD | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2025-07-23 | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa | 编制
1915XRCVZL22D1S006 | 2026-02-09 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-13 | 否 | 1915XRCVZL25A1S005 | 回复 | S-RCV-DE-1HB-02-22D1-25A1 | S | RCV | DE | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）设备布置和基础反力,并提供PDMS三维模型 | 2026-01-06 | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf | 编制
19150QLZL25A4C001 | 2025-04-18 |  | 19150QLZL25A2C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-QL-GB-1GB-01-25A2-25A4 | C | QL | GB | 1GB | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区实验楼与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 康乐嘉@kanglja | 编制
1915XZSTZL25B3S001 | 2025-12-12 |  | 1915XZSTZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XCUPZL25A3S001 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘星雨@liuxyq | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | 否 | 1915XCUPZL25A6S002 | 回复 | S-CUP-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq | 编制
1915XRNSZL25A6S005 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-16 | 否 | 1915XWAIZL25A2S025 | 回复 | S-RNS-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RNS | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XNIZL22Q7C004 | 2025-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-09-10 | 是 | 1915XNIZL22C1C004 | 回复 | C-NI-NI-9NX-02-22Q7-22C1 | C | NI | NI | 9NX | 02 | 22Q7 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4通风系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 韩金权@hanjq | 编制
1915XRVDZL25B2B003 | 2025-11-25 |  | 1915XRVDZL21D3B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25B2 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25B2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2026-01-23 | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa | 编制
19151RCVZL22B2C004 | 2025-10-21 |  | 19151RCVZL22C1C012 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 王鼎盛@wangdsa | Y | 否 | [5 empty] | C-RCV-NI-9GG-03-22C1-22B2 | C | RCV | NI | 9GG | 03 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1化学和容积控制系统（RCV）工作流程示意图 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XFSPZL25A6S002 | 2025-09-29 |  | 1915XFSPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XZBRZL25A1S012 | 2026-01-05 |  | 1915XZBRZL22D5S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1HB-02-22D5-25A1 | S | ZBR | RF | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供除气塔液体冷却器（ZBR001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-02-06 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
19150EMSZL22C1S001 | 2026-01-19 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张念喆@l-zhangnz | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-29 | 否 | 19150EMSZL22D4S002 | 回复 | S-EMS-BA-1GH-01-22C1-22D4 | S | EMS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D4 | 关闭 | 提供EMS系统柴油机主贮油罐（EMS101BA）设计任务书 | 2026-01-15 | 刘加志@liujz | 张念喆@l-zhangnz | 编制
1915XRCSZL22D3B001 | 2026-01-12 |  | 1915XRCSZL25E5B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 丁磊@dinglei | Y | 否 | [5 empty] | B-RCS-EI-1HH-01-25E5-22D3 | B | RCS | EI | 1HH | 01 | 25E5 | 22D3 | 关闭 | 提供堆内构件吊具与反应堆压力容器法兰密封面保护环之间接口的资料 | 2026-03-15 | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt | 编制
1915XWCFZL25A4S010 | 2026-02-25 |  | 1915XWCFZL25B3S008 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2026-03-11 |  | 否 |  |  | S-WCF---1GY-01-25A4-25B3 | S | WCF | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 打开 | 提供循环水过滤系统（WCF）仪控任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XNIZL22Q7C005 | 2025-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-09-04 | 是 | 1915XNIZL22C1C001 | 回复 | C-NI-NI-9NX-01-22Q7-22C1 | C | NI | NI | 9NX | 01 | 22Q7 | 22C1 | 关闭 | 3.9.6 公用一室范围内的泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 韩金权@hanjq | 编制
1915XWNCZL25A6S007 | 2025-12-24 |  | 1915XWNCZL25A1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WNC流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XFGPZL25E5S001 | 2026-03-02 |  | 1915XFGPZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯自轩@houzx | Y | 否 | [5 empty] | S-FGP---1GH-01-25A6-25E5 | S | FGP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件FGP系统设计任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XFSPZL25A6S006 | 2025-12-10 |  | 1915XFSPZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FSP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XZLTZL25A6S016 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-17 | 否 | 1915XZLTZL25A6S017 | 回复 | S-ZLT-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XWAIZL25A2S011 | 2025-12-11 |  | 1915XZGTZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XWNDZL25A2S002 | 2026-02-28 |  | 1915XWNDZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔺子尧@l-linzy | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XDUZL25B1S001 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-25 | 否 | 1915XDUZL25A3S001 | 回复 | S-DU---1DN-01-25B1-25A3 | S | DU | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供DU厂房电气设备间（设备、电缆、照明等）散热量通风条件 | 2026-06-30 | 朱佩晓@zhupx | 朱佩晓@zhupx | 编制
1915XTFMZL25A6S008 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XTFMZL25A1S001 | 回复 | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
19159QFZL25E5B001 | 2025-06-21 |  | 19159QFZL25A1B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张弛@zhangchig | N | 是 | 2025-07-05 | 2025-07-04 | 否 | 19159HQXZL25A1B001 | 传递 | B-HQX---1GH-01-25A1-25E5 | B | HQX | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核废物厂房40t以下吊车信息 | 2025-07-30 | 苏英华@suyh | 胡建成@hujc | 编制
1915XZBRZL25A6S019 | 2025-11-22 |  | 1915XZBRZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZBR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZBR流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XFNPZL25B2S001 | 2025-12-30 |  | 1915XFNPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于林厚@yulha | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XRHRZL25A6S010 | 2026-01-14 |  | 1915XRHRZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）所需设备冷却水条件 | 2027-12-31 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XCSPZL22D1B004 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-17 | 否 | 1915XCSPZL25A2B002 | 回复 | B-CSP-RF-1HB-01-22D1-25A2 | B | CSP | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XTTBZL22D4S008 | 2025-12-11 |  | 1915XTTBZL22N2S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 董鹏@dongpenga | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-2LX-02-22N2-22D4 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算结果 | 2025-11-05 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XZBRZL25A6S010 | 2025-11-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-02 | 2025-12-29 | 是 | 1915XZBRZL22D1S005 | 回复 | S-ZBR-DE-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | DE | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XWCDZL25E5B001 | 2026-02-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 钤旭@qianxu | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 否 | 1915XWCDZL25D3B001 | 回复 | B-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | B | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 打开 | 提供除盐水贮存区（YB）除盐水箱(0WCD401BA/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-03-23 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XCSVZL25A3S002 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-29 | 否 | 1915XCSVZL25B1S001 | 回复 | S-CSV---1GD-01-25A3-25B1 | S | CSV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XTSMZL25A6S013 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTSMZL25A1S004 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWCPZL25B1S002 | 2026-02-10 |  | 1915XWCPZL25A4S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-WCP---1GD-01-25A4-25B1 | S | WCP | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 提供WES系统管道阴极保护用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XCAMZL25A6S004 | 2025-12-29 |  | 1915XCAMZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CAM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
19151URZL25A3S001 | 2025-12-09 |  | 19151URZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李炳宪@libx | Y | 否 | [5 empty] | S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件。 | 2026-06-30 | 朱佩晓@zhupx | 周明鑫@zhoumxa | 编制
1915XWCVZL25B3S002 | 2026-02-13 |  | 1915XWCVZL25A3S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马孝芬@maxfb | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XVCLZL22B6S003 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吴楠@wunan | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-08 | 否 | 1915XVCLZL25A3S008 | 回复 | S---VCL-1XN-01-22B6-25A3 | S | - | VCL | 1XN | 01 | 22B6 | 25A3 | 关闭 | 主控室可居留评价计算中是否考虑设置应急双风口及是否考虑事故工况下（DBA、DEC）双取风口切换等信息 | 2027-01-15 | 方俊@fangjun | 吴楠@wunan | 编制
19151RCVZL22D3S001 | 2026-01-04 |  | 19151RCVZL22N2S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 郭建伟@guojw | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RF-2LX-01-22N2-22D3 | S | RCV | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）力学计算结果 | 2025-10-25 | 刘贺同@liuhta | 王骥骁@wangjxd | 编制
1915XWSCZL25A6S008 | 2025-12-26 |  | 1915XWSCZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSC系统与WWS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XWCLZL25A4S005 | 2026-02-09 |  | 1915XWCLZL25B3S003 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-13 | 否 | 1915XWCLZL25B3S005 | 回复 | S-WCL---2FQ-01-25A4-25B3 | S | WCL | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XRHRZL25A2S003 | 2026-02-28 |  | 1915XRHRZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XCISZL25A6S008 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 否 | 1915XCISZL25A6S009 | 回复 | S-CIS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | CIS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CIS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
19159HBZL22P3C002 | 2025-09-03 |  | 19159HBZL22S3C008 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 总图地质所-岩土工程室 | 肖慧娟@xiaohj | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9ZJ-01-22S3-22P3 | C | NI | NI | 9ZJ | 01 | 22S3 | 22P3 | 关闭 | 2.5.4.5开挖与回填，需要总图地质专业提供厂址设计参数（核岛±0.000 的绝对标高），地质勘察报告 | 2025-08-31 | 张一驰@zhangycb | 刘涛@liutao | 编制
1915XZBRZL25C1B002 | 2025-08-25 |  | 1915XZBRZL25E5B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | B | ZBR | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N3163/N315房间浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）地脚螺栓埋深 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XZBRZL22D4S005 | 2026-01-09 |  | 1915XZBRZL22N2S008 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-2LX-04-22N2-22D4 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供浓缩液冷却器（ZBR005/006RF）力学计算结果 | 2026-01-13 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XCLMZL22B4S001 | 2025-08-28 |  | 1915XCLMZL22D5S006 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 核设备所-非标设备室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-1HF-02-22D5-22B4 | S | CLM | ZS | 1HF | 02 | 22D5 | 22B4 | 关闭 | 提供设备闸门(CLM300ZS)辐射防护计算资料 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XRCVZL25A1B001 | 2025-11-06 |  | 1915XRCVZL22D4B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | B-RCV-BA-1HB-01-22D4-25A1 | B | RCV | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供容积控制箱(RCV002BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 袁昕@yuanxin | 编制
1915XTFAZL25A6S012 | 2025-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-01-11 | 2025-12-29 | 否 | 1915XTFAZL25A6S015 | 回复 | S-TFA-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XWCLZL25A4S004 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 否 | 1915XWCLZL25B3S002 | 回复 | S-WCL---1GY-02-25A4-25B3 | S | WCL | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）2~5章，6.1，9.1 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XCFEZL25A6S004 | 2025-12-30 |  | 1915XCFEZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CFE | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XNIZL25B2B004 | 2025-11-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-08 | 否 | 1915XNIZL25E5B006 | 回复 | B-NI---1GH-02-25B2-25E5 | B | NI | - | 1GH | 02 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2025-11-15 | 赵晨@zhaochen | 蒋宏宇@jianghy | 编制
1915XFWPZL25A6S006 | 2026-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 否 | 1915XFWPZL25A6S009 | 回复 | S-FWP-WPW-1GG-01-25A6-25A6 | S | FWP | WPW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XZBRZL22D1S001 | 2025-12-16 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-22 | 否 | 1915XZBRZL22N2S006 | 回复 | S-ZBR-RF-2LX-05-22D1-22N2 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器（ZBR003/004RF）力学计算资料 | 2025-12-13 | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf | 编制
1915XRNSZL22D3S001 | 2026-01-16 |  | 1915XRNSZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 曹捷铭@caojm | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RF-1BH-01-25A1-22D3 | S | RNS | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供高温取样冷却器（RNS001-004RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-15 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
19150WQXZL22C2S001 | 2025-09-28 |  | 19150WQXZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
19159NIZL22C1C003 | 2025-09-04 |  | 19159NIZL22Q1C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-水工工艺一室 | 薛棋铭@xueqm | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9SX-01-22Q1-22C1 | C | NI | NI | 9SX | 01 | 22Q1 | 22C1 | 关闭 | 3.9.6 水工范围内的泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-09-15 | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh | 编制
1915XWCCZL22D3B002 | 2025-08-28 |  | 1915XWCCZL22N2B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 李媛@liyuana | Y | 否 | [5 empty] | B-WCC-RF-2LX-01-22N2-22D3 | B | WCC | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 侯勝杰@housja | 编制
1915XNIZL22D5C002 | 2025-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 总体所-运行与调试技术室 | 陈鹍@chenkun | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 否 | 1915XNIZL22A5C003 | 回复 | C-NI---9HZ-02-22D5-22A5 | C | NI | - | 9HZ | 02 | 22D5 | 22A5 | 关闭 | 14.1.3.5安全壳泄漏监测系统（CLM ）提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun | 编制
1915XCAVZL25A3S001 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | 否 | 1915XCAVZL25A6S001 | 回复 | S-CAV-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 环形空间通风系统（CAV）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XRNSZL25B2S004 | 2026-03-03 |  | 1915XRNSZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘震@liuzhena | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2GQ-02-25A6-25B2 | S | RNS | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XWODZL22Q8B001 | 2025-06-09 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2025-06-23 | 2025-06-12 | 否 | 1915XWODZL25A6B001 | 回复 | B-WOD-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | B | WOD | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）地坑泵设计任务书 | 2025-12-30 | 赵诗乐@zhaosy | 孙媛媛@sunyyb | 编制
19159PFZL22Q1C009 | 2025-04-14 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张萌l@zhangmengl | N | 是 | 2025-04-28 | 2025-04-15 | 否 | 19159PFZL25A4C001 | 回复 | C-PF-GB-1GB-01-22Q1-25A4 | C | PF | GB | 1GB | 01 | 22Q1 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区消防泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 张萌l@zhangmengl | 编制
19151RCVZL22B4C004 | 2025-09-22 |  | 19151RCVZL22C1C006 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 谢思洋@xiesy | Y | 否 | [5 empty] | C-RCV-NI-9GF-06-22C1-22B4 | C | RCV | NI | 9GF | 06 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 化学和容积控制系统（RCV）的平均扫气流量。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XRBMZL25E5B008 | 2025-11-05 |  | 1915XRBMZL25A1B004 | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-11-19 | 2025-11-14 | 否 | 1915XRBMZL25A1B005 | 回复 | B-RBM-BA-1HB-02-25E5-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供补给水箱（RBM001/002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XCSPZL25A6S008 | 2025-12-09 |  | 1915XCSPZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）对核取样系统的要求 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
19150UGZL25B1C002 | 2025-05-21 |  | 19150UGZL22R6C007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 电气设计所-通信二室 | 李伟霞@liwx | Y | 否 | [5 empty] | C-UG-GB-1GB-01-22R6-25B1 | C | UG | GB | 1GB | 01 | 22R6 | 25B1 | 关闭 | 保卫控制中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 姚立珊@yaols | 赵博a@zhaoboa | 编制
1915XRCVZL25C1S003 | 2026-03-03 |  | 1915XRCVZL22D5S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-非标设备室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RF-1HJ-01-22D5-25C1 | S | RCV | RF | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C1 | 关闭 | 提供R343房间过剩下泄热交换器（RCV021RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-11-15 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XZBRZL22D1B005 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 许桐晖@xuth | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-26 | 否 | 1915XZBRZL25A1B001 | 回复 | B-ZBR-RF-1HB-03-22D1-25A1 | B | ZBR | RF | 1HB | 03 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR009RF）备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 许桐晖@xuth | 编制
1915XZBRZL25A6S004 | 2025-09-12 |  | 1915XZBRZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZBR | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZBR系统孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XVCFZL25A3S004 | 2025-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 否 | 1915XVCFZL25E6S001 | 回复 | S-VCF---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCF系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XRHRZL25A3S001 | 2025-11-26 |  | 1915XRHRZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---1XN-01-25A6-25A3 | S | RHR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）通风条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XWCCZL25B2S001 | 2026-02-27 |  | 1915XWCCZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-04-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XWAIZL22D1B002 | 2025-07-08 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-07-22 | 2025-08-04 | 是 | 1915XWAIZL22N2B003 | 回复 | B-WAI-BA-2LX-02-22D1-22N2 | B | WAI | BA | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）力学计算条件 | 2025-06-25 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XRNSZL25A1B001 | 2025-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-29 | 否 | 1915XRNSZL25E5B002 | 回复 | B-RNS-ED-1BH-01-25A1-25E5 | B | RNS | ED | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 核取样间通风柜、手套箱管道布置和载荷信息 | 2026-02-21 | 苏英华@suyh | 姚津@l-yaojin | 编制
19159ZBRZL22D4B001 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-03 | 否 | 19159ZBRZL25A1B001 | 回复 | B-ZBR-RE-1HB-01-22D4-25A1 | B | ZBR | RE | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供加热器蒸发器（ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XRBMZL25A1B006 | 2026-02-11 |  | 1915XRBMZL25E5B010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供硼酸配料箱（RBM005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XWPWNIZL22Q8C001 | 2025-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 汪钰辉@wangyhk | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-08 | 否 | 1915XWPWNIZL25A1C003 | 回复 | C-WPW(NI)---2GQ-07-22Q8-25A1 | C | WPW(NI) | - | 2GQ | 07 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XIAMZL22E4S001 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 郝郁@haoyu | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 1915XIAMZL25B3S001 | 回复 | S-IAM---1FY-01-22E4-25B3 | S | IAM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IAM系统施工图阶段设计输入 | 2027-12-31 | 赵晨@zhaochen | 郝郁@haoyu | 编制
1915XRSIZL25A2B001 | 2025-09-29 |  | 1915XRSIZL22D2B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 董航@donghanga | Y | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-1HB-01-22D2-25A2 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 薛万勋a@xuewxa | 编制
1915XWAIZL25B1S001 | 2026-01-28 |  | 1915XWAIZL25A2S032 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI---1GD-01-25A2-25B1 | S | WAI | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XZGTZL25A6S002 | 2025-09-22 |  | 1915XZGTZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZGT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XFNPZL25A6B001 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-19 | 否 | 1915XFNPZL25E5B001 | 回复 | B-FNP-BA-1GH-01-25A6-25E5 | B | FNP | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液回收水箱(FNP006BA)设计任务书 | 2025-12-31 | 赵诗乐@zhaosy | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XWSCZL25A2S001 | 2026-03-03 |  | 1915XWSCZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 齐伦@qilun | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2LT-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XINLZL25B1S001 | 2026-01-20 |  | 1915XINLZL25B3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-INL-NI-1GD-01-25B3-25B1 | S | INL | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 热实验室（N305房间）电气接口资料 | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XNIZL22A5C001 | 2025-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 总体所-运行与调试技术室 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 高尚@gaoshang | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-09-02 | 否 | 1915XNIZL22E5C001 | 回复 | C-NI---9ZY-02-22A5-22E5 | C | NI | - | 9ZY | 02 | 22A5 | 22E5 | 关闭 | 智能化系统在主控室设备布置信息 | 2025-08-31 | 李文静d@liwjd | 高尚@gaoshang | 编制
1915XTSAZL25A1S003 | 2026-01-19 |  | 1915XTSAZL22D4S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张万洲@zhangwzb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA-BA-1HB-01-22D4-25A1 | S | TSA | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供仪用压缩空气缓冲罐（TSA001BA/002BA/003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-06 | 李云华@liyha | 胡月飞@huyuefei | 编制
1915XRCVZL22N2S007 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 否 | 1915XRCVZL22D2S002 | 回复 | S-RCV-BL-2LX-01-22N2-22D2 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学计算结果 | 2026-04-30 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XTFAZL25A2S001 | 2026-03-03 |  | 1915XTFAZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 崔华@l-cuihua | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2LT-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XCUPZL25A3S006 | 2026-02-09 |  | 1915XCUPZL25B3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘星雨@liuxyq | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-13 | 否 | 1915XCUPZL25B3S002 | 回复 | S-CUP---1NY-01-25A3-25B3 | S | CUP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq | 编制
1915XWCCZL25A1S004 | 2026-02-28 |  | 1915XWCCZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-04-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XVMOZL25A3S004 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | 否 | 1915XVMOZL25A6S003 | 回复 | S-VMO-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
1915XCAVZL25A3S002 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | 否 | 1915XCAVZL25A6S002 | 回复 | S-CAV-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
19151FADZL25E6S001 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡朝硕 @huzs | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-25 | 否 | 19151FADZL25A3S001 | 回复 | S-FAD-NI-1TN-01-25E6-25A3 | S | FAD | NI | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房火灾报警设备间通风条件 | 2026-06-30 | 李鹏@lipeng | 胡朝硕 @huzs | 编制
1915XRBMZL25A6S015 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XRBMZL25B2S004 | 回复 | S-RBM---1GY-03-25A6-25B2 | S | RBM | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）伴热管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XCISZL25A6S005 | 2025-10-22 |  | 1915XCISZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---1GH-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）限流孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XVFLZL25A6S003 | 2025-12-04 |  | 1915XVFLZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VFL | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
19159WHSZL25A1S001 | 2025-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2025-11-24 | 2025-11-13 | 否 | 19159WHSZL25E5S001 | 回复 | S-WHS---1GH-01-25A1-25E5 | S | WHS | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | WHS氢气系统双壁管设计任务书 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘彤宇@liuty | 编制
19159ZLTZL25C2B003 | 2025-11-10 |  | 19159ZLTZL25E5B009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1HJ-02-25E5-25C2 | B | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供Q107房间监测槽(ZLT009/010BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-12-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XWCCZL25A6S014 | 2025-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-29 | 否 | 1915XWCCZL25A6S016 | 回复 | S-WCC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XWASZL22Q8C002 | 2025-04-16 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2025-04-30 | 2025-04-21 | 否 | 1915XWASZL25A4C002 | 回复 | C-WAS-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAS | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb | 编制
1915XZGTZL22N2B003 | 2025-08-06 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 施勣@shiji | N | 是 | 2025-08-20 | 2025-09-12 | 是 | 1915XZGTZL22D1B002 | 回复 | B-ZGT-BA-2LX-01-22N2-22D1 | B | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 打开 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji | 编制
1915XWSCZL22D3S004 | 2025-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 否 | 1915XWSCZL25C2S001 | 回复 | S-WSC-BA-1HJ-01-22D3-25C2 | S | WSC | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 关闭 | 提供冷冻水膨胀水箱WSC001BA所在厂房、房间号、地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-11-28 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
1915XWCCZL22N2S002 | 2025-12-08 |  | 1915XWCCZL22D3S003 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 施勣@shiji | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-BA-2LX-01-22D3-22N2 | S | WCC | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供波动箱(WCC001/002BA)力学计算条件 | 2025-11-12 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
19159QCZL22R4C001 | 2024-12-20 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱丰林@zhufl | Y | 是 | 2025-01-03 |  | 是 |  |  | C-QC-GB-1DD-01-22R4-25B1 | C | QC | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 朱丰林@zhufl | 编制
1915XVFRZL25E6S001 | 2026-01-07 |  | 1915XVFRZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-VFR---1NT-01-25A3-25E6 | S | VFR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VFR系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XTSAZL25B2S003 | 2026-02-27 |  | 1915XTSAZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XZSTZL22C2S002 | 2025-10-15 |  | 1915XZSTZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XRHRZL22C2S001 | 2025-09-28 |  | 1915XRHRZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-04-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XRCVZL22D5S006 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRCVZL25C1S003 | 回复 | S-RCV-RF-1HJ-01-22D5-25C1 | S | RCV | RF | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C1 | 关闭 | 提供R343房间过剩下泄热交换器（RCV021RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-11-15 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
19159VRWZL25A1S001 | 2025-12-11 |  | 19159VRWZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘萱@liuxuanc | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
1915XWSDZL25E5S001 | 2025-10-16 |  | 1915XWSDZL25B3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘智明@liuzma | Y | 否 | [5 empty] | B-WSD---1YH-01-25B3-25E5 | B | WSD | - | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 温度计非标保护套管、扩大管接口 | 2025-12-31 | 苏英华@suyh | 管祥宇@guanxya | 编制
1915XFADZL25B1S001 | 2026-01-30 |  | 1915XFADZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王秀瑞@wangxra | Y | 否 | [5 empty] | S-FAD-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | FAD | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | FAD系统用电条件 | 2027-01-27 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
19159ZLTZL21D3B003 | 2022-04-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 林佳逸@linjya | Y | 是 | 2022-05-05 |  | 是 |  |  | B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 打开 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
1915XCLMZL22N2S004 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 施勣@shiji | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-21 | 否 | 1915XCLMZL22D5S025 | 回复 | S-CLM-ZS-2LX-02-22N2-22D5 | S | CLM | ZS | 2LX | 02 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)力学、抗震计算结果 | 2025-10-10 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
19151WAIZL25A1S002 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 韩坤阁@l-hankga | N | 是 | 2025-12-09 | 2026-01-29 | 是 | 19151WAIZL22D3S002 | 回复 | S-WAI-BA-1BH-01-25A1-22D3 | S | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI002/004/011BA）接管载荷（包络值）-SD厂房 | 2025-12-15 | 王延华@wangyhb | 韩坤阁@l-hankga | 编制
1915XZBRZL25A1S016 | 2026-02-02 |  | 1915XZBRZL22D5S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1HB-02-22D5-25A1 | S | ZBR | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽（ZBR011BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-02-05 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XRBMZL25A6S007 | 2025-12-09 |  | 1915XRBMZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XWNDZL25A6C001 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-05-28 | 2025-05-19 | 否 | 1915XWNDZL25A4C001 | 回复 | C-WND-GB-2LT-01-25A6-25A4 | C | WND | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统流程图（厂区部分） | 2025-08-15 | 辛亭@xinting | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XWCWZL25A4S005 | 2026-02-09 |  | 1915XWCWZL25B3S003 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-13 | 否 | 1915XWCWZL25B3S005 | 回复 | S-WCW---2FQ-01-25A4-25B3 | S | WCW | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XTTBZL22D4S001 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 祁杰@qijie | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-11 | 否 | 1915XTTBZL22N2S001 | 回复 | S-TTB-RF-2LX-02-22D4-22N2 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算资料 | 2025-09-30 | 李云华@liyha | 祁杰@qijie | 编制
1915XEESZL25E6S001 | 2025-12-30 |  | 1915XEESZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何正阳@hezya | Y | 否 | [5 empty] | S-EES---1NT-01-25A3-25E6 | S | EES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供EES系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915XCSPZL25A6S010 | 2025-12-23 |  | 1915XCSPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CSP系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CSP流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XZLTZL25E5B003 | 2025-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-08-26 | 否 | 1915XZLTZL25A1B001 | 回复 | B-ZLT-NI-1HB-03-25E5-25A1 | B | ZLT | NI | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT502BA设备布置和基础反力 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr | 编制
1915XNIZL25E5B001 | 2025-09-22 |  | 1915XNIZL25B2B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 肖占方@xiaozf | N | 否 | [5 empty] | B-NI---1GH-02-25B2-25E5 | B | NI | - | 1GH | 02 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2025-11-15 | 赵晨@zhaochen | 蒋宏宇@jianghy | 编制
1915XCFEZL22B4C001 | 2025-09-12 |  | 1915XCFEZL22C1C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 申静怡@shenjy | Y | 否 | [5 empty] | C-CFE---9GF-01-22C1-22B4 | C | CFE | - | 9GF | 01 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 过滤器和水洗器的过滤效率 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 孙超杰@suncja | 编制
1915XRSIZL25A6S016 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRSIZL25A2S001 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
19159PMZL25E5B001 | 2026-01-08 |  | 19159PMZL25A3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | B-PM---1GH-01-25A3-25E5 | B | PM | - | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 关闭 | 提供联合泵房通风小室密闭门资料 | 2026-06-30 | 辛亭@xinting | 王利军@wanglje | 编制
1915XWPWZL25A6S007 | 2026-01-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-23 | 否 | 1915XWPWZL25A6S008 | 回复 | S-WPW-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | S | WPW | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WPW系统与WSR系统相连管道参数 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XWSCZL25C2S001 | 2025-12-12 |  | 1915XWSCZL22D3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 黄博翰@huangbh | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-BA-1HJ-01-22D3-25C2 | S | WSC | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 关闭 | 提供冷冻水膨胀水箱WSC001BA所在厂房、房间号、地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-11-28 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
1915XZGTZL22N2B001 | 2025-07-14 |  | 1915XZGTZL22D3B001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 彭星铭@pengxm | Y | 否 | [5 empty] | B-ZGT-BA-2LX-02-22D3-22N2 | B | ZGT | BA | 2LX | 02 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)力学计算资料 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye | 编制
1915XZGTZL25A6S009 | 2025-12-11 |  | 1915XZGTZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-FNP-1NS-01-25A6-25A6 | S | ZGT | FNP | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XTSAZL25A1S002 | 2026-01-09 |  | 1915XTSAZL22D4S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张万洲@zhangwzb | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-13 | 否 | 1915XTSAZL22D4S005 | 传递 | S-TSA-BA-1HB-01-22D4-25A1 | S | TSA | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供仪用压缩空气缓冲罐（TSA001BA/002BA/003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-06 | 李云华@liyha | 胡月飞@huyuefei | 编制
1915XTFMZL25A6S001 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-29 | 否 | 1915XTFMZL22C2S001 | 回复 | S-TFM---2FQ-04-25A6-22C2 | S | TFM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWASZL25A4C001 | 2025-04-09 |  | 1915XWASZL22Q8C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-公用二室 | 祁华标@qihba | N | 是 | 2025-04-23 | 2025-04-16 | 否 | 1915XWASZL22Q8C002 | 传递 | C-WAS-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAS | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb | 编制
19159ZLTZL25A1B003 | 2025-09-03 |  | 19159ZLTZL22D4B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 刘萱@liuxuanc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-RE-1HB-02-22D4-25A1 | B | ZLT | RE | 1HB | 02 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XRCVZL22D4B004 | 2025-11-03 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 袁昕@yuanxin | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-06 | 否 | 1915XRCVZL25A1B001 | 回复 | B-RCV-BA-1HB-01-22D4-25A1 | B | RCV | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供容积控制箱(RCV002BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 袁昕@yuanxin | 编制
19150WNDZL22Q8C002 | 2025-02-21 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-03-07 | 2025-08-06 | 是 | 19150WNDZL25D4C002 | 回复 | C-WND---1GY-01-22Q8-25D4 | C | WND | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控条件 | 2025-12-31 | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj | 编制
19150QTZL25A4C002 | 2025-07-17 |  | 19150QTZL21D1C017 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-QT-GB-1GB-01-21D1-25A4 | C | QT | GB | 1GB | 01 | 21D1 | 25A4 | 关闭 | 提供放射性固体废物暂存库与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 杨梦倩@yangmq | 陈佳兴b@chenjxb | 编制
1915XWODZL25B3S001 | 2026-01-30 |  | 1915XWODZL25A4S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2FQ-02-25A4-25B3 | S | WOD |  | 2FQ | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XPCSZL22N2B002 | 2025-12-31 |  | 1915XPCSZL22C2B002 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 彭星铭@pengxm | Y | 否 | [5 empty] | B-PCS---2LX-02-22C2-22N2 | B | PCS | - | 2LX | 02 | 22C2 | 22N2 | 关闭 | PCS热交换器力学分析资料 | 4444-01-01 | 刘加志@liujz | 杨理烽@yanglf | 编制
1915XRFTZL25B2S003 | 2026-03-04 |  | 1915XRFTZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2LT-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
19150QSZL21D1C016 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | 否 | 19150QSZL25A4C001 | 回复 | C-QS-GB-1GB-01-21D1-25A4 | C | QS | GB | 1GB | 01 | 21D1 | 25A4 | 关闭 | 提供废物处理中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
19159ZBRZL25A1B001 | 2025-09-03 |  | 19159ZBRZL22D4B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-RE-1HB-01-22D4-25A1 | B | ZBR | RE | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供加热器蒸发器（ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XTSMZL25A6S004 | 2025-10-22 |  | 1915XTSMZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---1GH-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
19150AFZL25A4C001 | 2025-04-18 |  | 19150AFZL25A1C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 祁华标@qihba | Y | 是 | 2025-05-02 |  | 是 |  |  | C-AF-GB-1GB-01-25A1-25A4 | C | AF | GB | 1GB | 01 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 提供电仪修车间及专用工具库与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 刘洋@liuyangg | 作废
1915XWSRZL25A6B003 | 2025-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-13 | 2025-06-06 | 否 | 1915XWSRZL25A6B008 | 回复 | B-WSR-QS-1GH-01-25A6-25A6 | B | WSR | QS | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QS部分） | 2025-12-30 | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke | 编制
1915XWCDZL25B3S002 | 2026-02-26 |  | 1915XWCDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-02-25A6-25B3 | S | WCD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XZBRZL22N2S010 | 2026-01-06 |  | 1915XZBRZL22D1S006 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 侯勝杰@housja | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-DE-2LX-01-22D1-22N2 | S | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）力学计算条件 | 2026-01-22 | 李云华@liyha | 许桐晖@xuth | 编制
19159WESZL22Q1B001 | 2025-06-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡跃恒@huyh | N | 是 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | 否 | 19159WESZL25A6B001 | 回复 | B-WES-PO-1GH-01-22Q1-25A6 | B | WES | PO | 1GH | 01 | 22Q1 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WSS地坑泵设计任务书 | 2025-12-30 | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh | 编制
1915XWAIZL22D1B012 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王晓和@wangxhe | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 否 | 1915XWAIZL25A1B001 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-03-22D1-25A1 | B | WAI | BA | 1HB | 03 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 王晓和@wangxhe | 编制
19159VRWZL25A6S003 | 2025-12-24 |  | 19159VRWZL25A3S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
1915XTFAZL25A6S001 | 2025-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-17 | 否 | 1915XTFAZL22C2S001 | 回复 | S-TFA---2FQ-04-25A6-22C2 | S | TFA | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XZGTZL22D1B001 | 2025-07-09 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-07-23 | 2025-08-04 | 是 | 1915XZGTZL22N2B002 | 回复 | B-ZGT-BA-2LX-01-22D1-22N2 | B | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 打开 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XWESZL25A6B001 | 2025-06-06 |  | 1915XWESZL22Q1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺一室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WES-GA-1GH-01-22Q1-25A6 | B | WES | GA | 1GH | 01 | 22Q1 | 25A6 | 关闭 | 提供GA泵坑WSS地坑泵设计任务书 | 2025-12-30 | 赵诗乐@zhaosy | 张萌l@zhangmengl | 编制
1915XVESZL25B3S001 | 2026-01-29 |  | 1915XVESZL25A3S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | N | 是 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 是 | 1915XVESZL25A3S004 | 传递 | S-VES---1NY-01-25A3-25B3 | S | VES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制 |  |  | 与仪控专业商议安全列问题。 |  | 2026-02-24 | 田登港@tiandg
1915XCSPZL22C2S001 | 2025-09-29 |  | 1915XCSPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-04-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XRCVZL22D5S003 | 2026-01-09 |  | 1915XRCVZL22N2S003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王晓和@wangxhe | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RF-2LX-02-22N2-22D5 | S | RCV | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)力学计算结果 | 2025-10-25 | 刘贺同@liuhta | 侯勝杰@housja | 编制
1915XCAMZL25A6S003 | 2025-12-12 |  | 1915XCAMZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XTSMZL25A1S004 | 2026-02-27 |  | 1915XTSMZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张万洲@zhangwzb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XZBRZL22N2B004 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 高宇@gaoyub | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-09-16 | 是 | 1915XZBRZL22D1B004 | 回复 | B-ZBR-RF-2LX-05-22N2-22D1 | B | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR009RF）力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 马琴@maqin | 编制
1915XTTVZL25A4C001 | 2025-04-14 |  | 1915XTTVZL25A1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-TTV-GB-2LT-01-25A1-25A4 | C | TTV | GB | 2LT | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供凝汽器真空系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 李晓萌@lixmj | 编制
1915XNIZL22B1C002 | 2025-08-21 |  | 1915XNIZL22D4C003 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周梦飞@zhoumf | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9FH-02-22D4-22B1 | C | NI | - | 9FH | 02 | 22D4 | 22B1 | 关闭 | 9.1.2 乏燃料贮存格架设备图纸、中子毒物材料成分、需贮存燃料的最高初始富集度。 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga | 编制
19151RCVZL22C1C011 | 2025-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 否 | 19151RCVZL22B6C001 | 回复 | C-RCV-NI-9GF-03-22C1-22B6 | C | RCV | NI | 9GF | 03 | 22C1 | 22B6 | 关闭 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积；RCV容控箱碘的分配因子；RCV除盐器的去污因子 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XRCVZL25B2S002 | 2026-02-27 |  | 1915XRCVZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭皓天@guoht | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
19159ZSTZL21D1B002 | 2025-07-04 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-07-18 |  | 是 |  |  | B-ZST-BA-1GH-01-21D1-22D3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽（ZST001BA）设计任务书 | 2025-07-20 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
19151PRZL25A3S001 | 2025-11-27 |  | 19151PRZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 甄林棚@zhenlp | Y | 否 | [5 empty] | S-PR---1DN-01-25B1-25A3 | S | PR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供PR厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件。 | 2026-06-30 | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt | 编制
1915XNIZL22A4C003 | 2026-01-09 |  | 1915XNIZL22C4C006 | A | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘澜@liulan | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1GZ-02-22C4-22A4 | C | NI | NI | 1GZ | 02 | 22C4 | 22A4 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀、RFT泵可燃物信息 | 2026-01-30 | 刘加志@liujz | 林达平@lindp | 编制
19150AFZL25A1C002 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | 否 | 19150AFZL25A4C001 | 回复 | C-AF-GB-1GB-01-25A1-25A4 | C | AF | GB | 1GB | 01 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 提供电仪修车间及专用工具库与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 刘洋@liuyangg | 作废
1915XVCLZL25A6S005 | 2025-12-24 |  | 1915XVCLZL25A3S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供主控室空调系统（VCL）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
19159NIZL22C1C004 | 2025-09-28 |  | 19159NIZL21D3C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张蕊b@zhangruib | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9XX-05-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 05 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 1.3.2三废系统代码及流程图一览表 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XNIZL22A6C003 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 总体所-运行安全与策略室 | 电气设计所-电气四室 | 张圣陶@zhangsta | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 是 | 1915XNIZL22R4C001 | 回复 | C-NI-NI-9DZ-04-22A6-22R4 | C | NI | NI | 9DZ | 04 | 22A6 | 22R4 | 关闭 | 8.4 全厂断电，8.4.1和8.4.2总体所编制部分。 | 2025-09-30 | 李文静d@liwjd | 张圣陶@zhangsta | 编制
1915XNIZL21D3C002 | 2025-08-27 |  | 1915XNIZL22E4C001 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 王占良@wangzlc | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-ZGT-9GG-01-22E4-21D3 | C | NI | ZGT | 9GG | 01 | 22E4 | 21D3 | 关闭 | 11.5 工艺和排出物放射性监测与取样系统 | 2025-08-31 | 赵晨@zhaochen | 张超毅@zhangcyh | 编制
1915XZLTZL25A1B002 | 2025-08-26 |  | 1915XZLTZL25E5B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘萱@liuxuanc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-NI-1HB-09-25E5-25A1 | B | ZLT | NI | 1HB | 09 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT501BA设备布置和基础反力 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr | 编制
1915XZBRZL22N2B007 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-24 | 否 | 1915XZBRZL22D4B007 | 回复 | B-ZBR-BA-2LX-01-22N2-22D4 | B | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XWCFZL25A4S003 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 否 | 1915XWCFZL25B3S003 | 回复 | S-WCF---2GQ-01-25A4-25B3 | S | WCF | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水过滤系统（WCF）管道清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
19151RCVZL22C1C007 | 2025-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 否 | 19151RCVZL22B4C003 | 回复 | C-RCV-NI-9GF-04-22C1-22B4 | C | RCV | NI | 9GF | 04 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 停堆换料期间RCV容控箱一次扫气持续时间。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
19159ZLDZL21D3B002 | 2025-06-04 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-06-18 | 2025-06-09 | 否 | 19159ZLDZL25A6B002 | 回复 | B-ZLD-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）地坑泵设计任务书 | 2025-12-30 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XZLTZL25A1S001 | 2025-12-11 |  | 1915XZLTZL22D5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 刘萱@liuxuanc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HB-06-22D5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 06 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）冷凝水平衡槽（ZLT014BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-03 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XCFEZL25A6S006 | 2025-12-31 |  | 1915XCFEZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CFE | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CFE系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CFE流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XWSCZL25A6S009 | 2025-12-29 |  | 1915XWSCZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSC流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XWESZL22A4C001 | 2026-01-14 |  | 1915XWESZL22Q1C002 | A | 回复 | 有意见 | 总体所-消防安全室 | 公用系统所-水工工艺一室 | 刘澜@liulan | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 是 | 1915XWESZL22Q1C003 | 传递 | C-WES---1SZ-01-22Q1-22A4 | C | WES | - | 1SZ | 01 | 22Q1 | 22A4 | 关闭 | 提供WES系统设备可燃物信息 | 2026-01-30 | 赵诗乐@zhaosy | 牛华寺@niuhs | 编制
1915XNIZL22C1C006 | 2025-09-10 |  | 1915XNIZL21D3C001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨宪@l-yangxian | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-19 | 否 | 1915XNIZL21D3C004 | 回复 | C-NI-NI-9XX-08-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 08 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4三废系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa | 编制
1915XZGTZL25A6S010 | 2025-12-11 |  | 1915XZGTZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
19150WNDZL22Q8B001 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 吕美仪@lvmya | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 是 | 19150WNDZL25E5B001 | 回复 | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱WND401/402BA设计任务书 | 2026-02-21 | 赵诗乐@zhaosy | 丁学姣@dingxj | 编制 | 2026-01-19 |  | 因系统原因不能回复，通过协调耽误几天，导致延误。 | 已回复 | 2026-01-15 | 侯自轩@houzx
1915XWCCZL25A6S016 | 2025-12-29 |  | 1915XWCCZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XRBMZL22C2S001 | 2025-09-29 |  | 1915XRBMZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-04-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XZBRZL25A1B005 | 2025-11-03 |  | 1915XZBRZL25E5B010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | ZBR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr | 编制
1915XTSAZL25A6S005 | 2025-10-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 是 | 1915XTSAZL22C2S005 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XZLTZL25A6S010 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-18 | 否 | 1915XZLTZL25A6S012 | 回复 | S-ZLT---1GH-01-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）快速接头清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XVECZL25A3S004 | 2025-12-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-12-31 | 2025-12-17 | 否 | 1915XVECZL25A6S003 | 回复 | S-VEC-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEC | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XWPWZL25A6S002 | 2025-09-11 |  | 1915XWPWZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-04-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XNIZL22R5C002 | 2025-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 仪控设计所-仪控二室 | 张琳娜d@zhanglnd | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 是 | 1915XNIZL22E2C002 | 回复 | C-NI---9DY-02-22R5-22E2 | C | NI | - | 9DY | 02 | 22R5 | 22E2 | 关闭 | 7.6.9节火灾自动报警系统的描述 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
1915XRNSZL25A3S001 | 2025-11-27 |  | 1915XRNSZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---1XN-01-25A6-25A3 | S | RNS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XWCRZL22C2S001 | 2025-10-13 |  | 1915XWCRZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 董航@donghanga | 编制
1915XWCLZL25B3S003 | 2026-02-04 |  | 1915XWCLZL25A4S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王梦含@wangmha | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-09 | 否 | 1915XWCLZL25A4S005 | 传递 | S-WCL---2FQ-01-25A4-25B3 | S | WCL | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XZSTZL21D1B006 | 2025-12-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2026-01-05 | 2026-01-04 | 否 | 1915XZSTZL25E5B014 | 回复 | B-ZST-TY-1GH-01-21D1-25E5 | B | ZST | TY | 1GH | 01 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST001TY设计任务书 | 2026-02-24 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
19159ZLTZL21D3B001 | 2022-04-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 林佳逸@linjya | Y | 是 | 2022-05-05 |  | 是 |  |  | B-ZLT-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 打开 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
1915XZBRZL22N2B006 | 2025-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王骥骁@wangjxd | N | 是 | 2025-10-23 | 2025-11-07 | 是 | 1915XZBRZL22D1B007 | 回复 | B-ZBR-RF-2LX-01-22N2-22D1 | B | ZBR | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 王骥骁@wangjxd | 编制
1915XRSIZL25A6S007 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 否 | 1915XRSIZL25A6S010 | 回复 | S-RSI-WSC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | WSC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
19151NIZL22A3C002 | 2025-08-27 |  | 19151NIZL22B5C001 | A | 回复 | 有意见 | 总体所-概率安全分析室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 周京华@zhoujha | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-02 | 否 | 19151NIZL22B5C004 | 传递 | C-NI---9FZ-01-22B5-22A3 | C | NI | - | 9FZ | 01 | 22B5 | 22A3 | 关闭 | 提供专业范围内外部事件筛选信息，包括设计基准参数值、厂址特征的定性说明、法规中对该类灾害设计基准选择的要求或其他评估要求（外部事件包括强风、龙卷风、高气温、低气温、极端气压（高低梯度）、极端降雪、极端冰雹、雾、霜、干旱、沙暴、闪电/雷暴、船舶撞击引起的直接影响、交通事故后爆炸、交通事故后化学释放、电厂外部爆炸、管路事故后爆炸、电厂外化学物质释放、管路事故后化学释放、飞机撞击、外部火灾） | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 陈卓然@chenzra | 编制
1915XVESZL25E6S001 | 2026-01-10 |  | 1915XVESZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | Y | 否 | [5 empty] | S-VES---1NT-01-25A3-25E6 | S | VES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
19150ZGTZL22D3B001 | 2025-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 王玉莹@wangyye | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-12 | 否 | 19150ZGTZL25C1B001 | 回复 | B-ZGT-BA-1HJ-02-22D3-25C1 | B | ZGT | BA | 1HJ | 02 | 22D3 | 25C1 | 关闭 | 提供衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye | 编制
1915XTTBZL22C3C002 | 2024-12-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 仪控设计所-仪控二室 | 彭立@pengli | N | 是 | 2024-12-31 | 2025-01-23 | 是 | 1915XTTBZL22E2C001 | 回复 | C-TTB---1GY-01-22C3-22E2 | C | TTB | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书。 | 9999-01-01 | 杜晓彬@duxb | 彭立@pengli | 编制 |  |  | 现阶段根据设计人员初步判断提升的必要性，具体步序提供情况需再进一步和运行人员进行交流迭代后确定。 |  | 2025-09-18 | 张蕊b@zhangruib
1915XRFHZL25E5B003 | 2026-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 段保亮@duanbl | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-03 | 否 | 1915XRFHZL25A5B005 | 回复 | B-RFH---2LX-02-25E5-25A5 | B | RFH | - | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供上部堆内构件存放架力学计算资料 | 2026-03-23 | 李云华@liyha | 米海霞@mihx | 编制
1915XCHCZL25A6S003 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-26 | 否 | 1915XCHCZL25A2S001 | 回复 | S-CHC---1GB-01-25A6-25A2 | S | CHC | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供氢复合器分布方案进行布置设计（包括初版方案及调整后的方案） | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XCAMZL25A3S008 | 2026-02-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-10 | 否 | 1915XCAMZL25E5S001 | 回复 | S-CAM-BZ-1GH-01-25A3-25E5 | S | CAM | BZ | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 关闭 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ设计任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XRSIZL25A6S015 | 2026-02-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 否 | 1915XRSIZL25A3S002 | 回复 | S-RSI---1XN-02-25A6-25A3 | S | RSI | - | 1XN | 02 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | IRWST设计总体要求 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XTTBZL25A2S003 | 2025-11-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 任美贤@renmx | N | 是 | 2025-12-07 | 2025-12-01 | 否 | 1915XTTBZL22D4S005 | 回复 | S-TTB-RF-1BH-02-25A2-22D4 | S | TTB | RF | 1BH | 02 | 25A2 | 22D4 | 关闭 | 提供再生热交换器（TTB002RF）接管载荷（包络值）-KA厂房 | 2025-12-15 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
1915XZLTZL22D1S002 | 2026-02-09 |  | 1915XZLTZL22N2S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 许桐晖@xuth | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RF-2LX-02-22N2-22D1 | S | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）力学计算结果 | 2025-11-03 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
19151NIZL22R4C013 | 2025-09-19 |  |  | B | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 韩冬@handong | N | 是 | 2025-10-03 | 2025-09-24 | 否 | 19151NIZL22B2C003 | 回复 | C-NI---9JF-08-22R4-22B2 | C | NI | - | 9JF | 08 | 22R4 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）电气托盘及托盘支架材料类型、表面积（单面）、体积、平均厚度 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 韩冬@handong | 编制
1915XNIZL22C1C014 | 2025-10-14 |  | 1915XNIZL22B7C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 张念喆@l-zhangnz | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-CHC-9DX-02-22B7-22C1 | C | NI | CHC | 9DX | 02 | 22B7 | 22C1 | 关闭 | 6.2.5.3 氢气计算和消氢效果评价 | 2025-11-30 | 方俊@fangjun | 孙晓晖@sunxha | 编制
1915XNBZL22Q7C001 | 2025-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 赵磊@zhaolei | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-05 | 否 | 1915XNBZL22B5C001 | 回复 | C-NB---9GF-01-22Q7-22B5 | C | NB | - | 9GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 关闭 | 提供各厂房通风的碘吸附器和高效空气粒子过滤器效率 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 赵磊@zhaolei | 编制
1915XWAIZL22D3S003 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-22 | 否 | 1915XWAIZL25A1S001 | 回复 | S-WAI-BA-1HB-03-22D3-25A1 | S | WAI | BA | 1HB | 03 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI002/004/011BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-04 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XRNSZL25A1S001 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2025-12-09 | 2026-01-16 | 是 | 1915XRNSZL22D3S001 | 回复 | S-RNS-RF-1BH-01-25A1-22D3 | S | RNS | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供高温取样冷却器（RNS001-004RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-15 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
1915XWSCZL22D3S003 | 2025-10-20 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-30 | 否 | 1915XWSCZL22N2S002 | 回复 | S-WSC-BA-2LX-01-22D3-22N2 | S | WSC | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供冷冻水膨胀水箱(WSC001BA)力学计算条件 | 2025-10-14 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
1915XCCVZL22Q7C001 | 2024-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2024-10-10 | 2025-08-29 | 是 | 1915XCCVZL22E3C001 | 回复 | C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图 | 2024-10-15 | 赵诗乐@zhaosy | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
1915XWESZL25A4S005 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | 否 | 1915XWESZL25A2S001 | 回复 | S-WES---2FQ-01-25A4-25A2 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XNIZL22C1C019 | 2025-10-24 |  | 1915XNIZL22Q8C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-公用二室 | 王品卉@wangph | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9GS-01-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9GS | 01 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 9.3.1压缩空气系统 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb | 编制
1915XEMPQZL25A1S001 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-05 | 否 | 1915XEMPQZL25A6S001 | 回复 | S-EMP/Q-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | EMP/Q | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供EMP/Q系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及EMP/Q流程图 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 李晓萌@lixmj | 编制
1915XFWPZL25A6S005 | 2025-12-09 |  | 1915XFWPZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FWP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XRCVZL25A6S020 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRCVZL25A1S006 | 回复 | S-RCV---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XWCFZL25B3S006 | 2026-02-13 |  | 1915XWCFZL25A4S006 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姚腾飞@l-yaotf | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 否 | 1915XWCFZL25A4S009 | 传递 | S-WCF---1GY-02-25A4-25B3 | S | WCF | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 打开 | 提供循环水过滤系统（WCF）2~5章，6.1，9.1 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XRVDZL25E5B004 | 2025-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-08-26 | 否 | 1915XRVDZL25A2B001 | 回复 | B-RVD-BA-1HB-02-25E5-25A2 | B | RVD | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XZGTZL22D1B003 | 2025-09-23 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 李雨桐@liytc | Y | 是 | 2025-10-07 |  | 是 |  |  | B-ZGT-BA-2LX-01-22D1-22N2 | B | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 打开 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XRVDZL25E5B012 | 2026-02-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-04 | 否 | 1915XRVDZL25A2B003 | 回复 | B-RVD-BA-1HB-01-25E5-25A2 | B | RVD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-04-30 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XRFTZL25A6S016 | 2025-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-24 | 否 | 1915XRFTZL25A6S017 | 回复 | S-RFT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RFT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RFT流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XRSIZL25A6S005 | 2025-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-12-06 | 2025-12-02 | 否 | 1915XRSIZL25A3S001 | 回复 | S-RSI---1XN-01-25A6-25A3 | S | RSI | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XVECZL25A3S006 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-16 | 否 | 1915XVECZL25B1S001 | 回复 | S-VEC---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEC | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
19150WQXZL25A6S001 | 2025-09-29 |  | 19150WQXZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WQX---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XVCMZL25B1S001 | 2026-01-28 |  | 1915XVCMZL25A3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-04 | 否 | 1915XVCMZL25A3S004 | 传递 | S-VCM---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr | 编制
1915XVESZL25A3S002 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 否 | 1915XVESZL25B1S001 | 回复 | S-VES---1GD-01-25A3-25B1 | S | VES | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XCSPZL25A6S011 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙昊博@sunhb | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-12 | 否 | 1915XCSPZL25A6S012 | 回复 | S-CSP-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
19159WQBZL25A6S003 | 2025-10-29 |  | 19159WQBZL25A1S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | WQB | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB系统孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XWODZL25A4S003 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-03 | 否 | 1915XWODZL25A4S006 | 回复 | S-WOD---2FQ-01-25A4-25A4 | S | WOD |  | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XWCFZL25A4S005 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 否 | 1915XWCFZL25B3S004 | 回复 | S-WCF---2FQ-01-25A4-25B3 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供WCF系统阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XWSDZL25A6S002 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-17 | 否 | 1915XWSDZL22C2S001 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XNIZL22Q8C001 | 2025-08-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 魏川铖@weiccc | N | 是 | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 是 | 1915XNIZL22C1C005 | 回复 | C-NI-NI-9XX-07-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 07 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4公用二室气体冷冻水安全壳隔离阀信息列表 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 魏川铖@weiccc | 编制
1915XZBRZL25A6S020 | 2025-11-25 |  | 1915XZBRZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XFWPZL25A6S009 | 2026-01-20 |  | 1915XFWPZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP-WPW-1GG-01-25A6-25A6 | S | FWP | WPW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XWAIZL22N2B003 | 2025-08-04 |  | 1915XWAIZL22D1B002 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 宿昊@suhao | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-2LX-02-22D1-22N2 | B | WAI | BA | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）力学计算条件 | 2025-06-25 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XZBRZL25A3S001 | 2025-11-24 |  | 1915XZBRZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZBR | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
19151NIZL22R4C015 | 2025-12-02 |  |  | C | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 仪控设计所-仪控二室 | 田洁@tianjie | N | 是 | 2025-12-16 |  | 是 |  |  | C-NI---9DY-03-22R4-22E2 | C | NI | - | 9DY | 03 | 22R4 | 22E2 | 关闭 | 3.10 抗震1类机械和电气仪控设备的抗震鉴定，提供抗震1类电气设备抗震鉴定的相关内容，包括抗震1类电气设备的主要物项，以及特有设备（如电缆托盘和托盘支架）的抗震鉴定方法和规程 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie | 编制
1915XWSRZL25A1B003 | 2026-02-12 |  | 1915XWSRZL25E5B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 家安琪@jiaaq | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | WSR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 张弛@zhangchig | 编制
1915XIRMZL25A1S002 | 2026-01-22 |  | 1915XIRMZL25B3S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM-NI-1GG-01-25B3-25A1 | S | IRM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | IRM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XCHCZL22B7S002 | 2026-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 林盛盛@linss | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-21 | 否 | 1915XCHCZL25A6S002 | 回复 | S-CHC---1DG-01-22B7-25A6 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 25A6 | 关闭 | 提供消氢计算的结果及方案调整建议 | 2027-01-30 | 方俊@fangjun | 林盛盛@linss | 编制
19159ZLTZL22D5S005 | 2025-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 赵英昆@zhaoyk | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-08 | 否 | 19159ZLTZL22N2S001 | 回复 | S-ZLT-RF-2LX-01-22D5-22N2 | S | ZLT | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供冷凝水冷却器（9ZLT002RF）力学计算条件 | 2025-12-13 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
19159ZLDZL21D3B004 | 2025-11-24 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-12-08 |  | 是 |  |  | B-ZLD-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZLD | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XREBZL25A2S001 | 2026-02-27 |  | 1915XREBZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王威峰@wangwfb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2GQ-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XCSPZL25A3S005 | 2025-11-28 |  | 1915XCSPZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---1XN-01-25A6-25A3 | S | CSP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）通风条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XVDSZL22E3C001 | 2024-11-04 |  | 1915XVDSZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 周传心@zhoucx | Y | 否 | [5 empty] | C-VDS---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VDS | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书,流程图 | 2024-10-31 | 赵诗乐@zhaosy | 王杰@wangjief | 编制
1915XVDSZL25A3S004 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-03 | 否 | 1915XVDSZL25B1S001 | 回复 | S-VDS---1ND-01-25A3-25B1 | S | VDS | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
19159ZLDZL25E5S001 | 2026-01-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 否 | 19159ZLDZL25A1S001 | 回复 | B-ZLD-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | ZLD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供排放槽（ZLD001/002/003BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XRFTZL22D1S005 | 2026-02-09 |  | 1915XRFTZL22N2S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 赵英超@zhaoycf | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-DE-2LX-01-22N2-22D1 | S | RFT | DE | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供混床除盐器（RFT001DE）力学计算结果 | 2026-04-22 | 刘贺同@liuhta | 彭星铭@pengxm | 编制
1915XTTBZL25A6S005 | 2025-12-05 |  | 1915XTTBZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XRXZL25E5B002 | 2026-02-10 |  | 1915XRXZL22D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 段保亮@duanbl | Y | 否 | [5 empty] | B-RCS-EI-1HH-01-22D3-25E5 | B | RCS | EI | 1HH | 01 | 22D3 | 25E5 | 关闭 | 提供堆内构件吊具与上、下部堆内构件存放架之间接口的资料 | 2026-03-23 | 李云华@liyha | 丁磊@dinglei | 编制
19150AAZL25B1C001 | 2024-12-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 单锁兰@shansl | Y | 是 | 2024-12-27 |  | 是 |  |  | C-AA-GB-1DD-01-25B1-25B1 | C | AA | GB | 1DD | 01 | 25B1 | 25B1 | 打开 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 单锁兰@shansl | 编制
1915XRCVZL25A1S003 | 2026-01-30 |  | 1915XRCVZL22D5S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RF-1HB-01-22D5-25A1 | S | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-15 | 李云华@liyha | 王晓和@wangxhe | 编制
1915XRVDZL25A2B003 | 2026-02-04 |  | 1915XRVDZL25E5B012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 贾雅永@jiayyb | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1HB-01-25E5-25A2 | B | RVD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-04-30 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
19151RCVZL22B2C003 | 2025-09-22 |  | 19151RCVZL22C1C010 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 杨晨石@yangcs | Y | 否 | [5 empty] | C-RCV-NI-9GG-01-22C1-22B2 | C | RCV | NI | 9GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1化学和容积控制系统（RCV）容控箱容积（总容积/水体积）。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XWCDZL25A6S004 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 否 | 1915XWCDZL25A1S001 | 回复 | S-WCD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WCD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XWAIZL25A1B002 | 2025-09-30 |  | 1915XWAIZL22D3B009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1BH-03-22D3-25A1 | B | WAI | BA | 1BH | 03 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐(WAI023/024/025/026/027/028BA) 设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
1915XVEBZL25E6S001 | 2025-12-30 |  | 1915XVEBZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王涛@wangtaog | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEB | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEB系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
19150WSRZL22D3S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘恺雯@liukw | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 是 | 19150WSRZL22C2S001 | 回复 | S-WSR---1GY-04-22D3-22C2 | S | WSR | - | 1GY | 04 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门资料(QC子项） | 2026-12-30 | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw | 编制
1915XCISZL22C1C001 | 2025-08-27 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 沈剑男@shenjn | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-04 | 否 | 1915XCISZL22B4C001 | 回复 | C-CIS---9GG-01-22C1-22B4 | C | CIS | - | 9GG | 01 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 非能动堆腔注水箱容积及有效容积 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 沈剑男@shenjn | 编制
1915XRSIZL25A6S008 | 2025-12-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-12-20 | 2025-12-12 | 否 | 1915XWAIZL25A2S023 | 回复 | S-RSI-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RSI | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
19151RCVZL22B4C002 | 2025-09-22 |  | 19151RCVZL22C1C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | C-RCV-NI-9GF-01-22C1-22B4 | C | RCV | NI | 9GF | 01 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器RCV001DE/002DE、阳床除盐器RCV003DE的树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XTTBZL25A3S001 | 2025-11-26 |  | 1915XTTBZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---1XN-01-25A6-25A3 | S | TTB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
19158WWCZL25A6S001 | 2025-09-29 |  | 19158WWCZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XRNSZL25A2S001 | 2026-03-03 |  | 1915XRNSZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XKAZL25E5B001 | 2025-11-05 |  | 1915XKAZL25A2B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | B-KA---1GH-01-25A2-25E5 | B | KA | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 燃料厂房-9.0m层房间地坑屏蔽盖板条件 | 2025-12-30 | 苏英华@suyh | 康乐嘉@kanglja | 编制
19159ZLTZL25A1B001 | 2025-08-06 |  | 19159ZLTZL25E5B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘萱@liuxuanc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-NI-1HB-07-25E5-25A1 | B | ZLT | NI | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT001ZE设备布置和基础反力 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
19151NIZL25A3S002 | 2026-01-09 |  | 19151NIZL25C3S003 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-20 | 否 | 19151NIZL25C3S004 | 传递 | S-NI---1JN-01-25C3-25A3 | S | NI | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2026-12-31 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
1915XWODZL25A4S006 | 2026-02-03 |  | 1915XWODZL25A4S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2FQ-01-25A4-25A4 | S | WOD |  | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XNIZL22P5S001 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构三室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张晨@zhangchenc | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-04 | 否 | 1915XNIZL25C1S002 | 回复 | S-NI-NI-1JJ-01-22P5-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P5 | 25C1 | 关闭 | 整体筏基沉降观测点 | 4444-01-01 | 彭博@pengbo | 张晨@zhangchenc | 编制
1915XCSPZL22C1C002 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 张念喆@l-zhangnz | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-03 | 否 | 1915XCSPZL22B2C002 | 回复 | C-CSP-NI-9GG-02-22C1-22B2 | C | CSP | NI | 9GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 6.2.1安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 田海静@tianhj | 编制
1915XWCFZL25B3S003 | 2026-02-04 |  | 1915XWCFZL25A4S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | S-WCF---2GQ-01-25A4-25B3 | S | WCF | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水过滤系统（WCF）管道清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XFNPZL25A4B001 | 2026-02-12 |  | 1915XFNPZL25E5B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘宇晗@liuyhc | Y | 否 | [5 empty] | B-FNP-NI-1HB-05-25E5-25A4 | B | FNP | NI | 1HB | 05 | 25E5 | 25A4 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂泵废液回收水箱（FNP006BA）设备布置和基础反力,并提供PDMS三维模型 | 2026-04-15 | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf | 编制
1915XVCPZL25A6S001 | 2025-12-17 |  | 1915XVCPZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供上充泵房应急厂房通风系统（VCP）排水条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915XRNSZL25A6S006 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-24 | 否 | 1915XRNSZL25A6S007 | 回复 | S-RNS---1GG-02-25A6-25A6 | S | RNS | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRNSZL25A1S005 | 2026-03-03 |  | 1915XRNSZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRVDZL21D3B002 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-03 | 否 | 1915XRVDZL25B2B002 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-03-21D3-25B2 | B | RVD | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2025-07-23 | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa | 编制
1915XFSPZL25A6S004 | 2025-12-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-10 | 否 | 1915XFSPZL25A6S006 | 回复 | S-FSP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FSP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XRVDZL25A6S013 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-26 | 否 | 1915XRVDZL25A6S015 | 回复 | S-RVD-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RVD流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XZBRZL22D4B001 | 2025-07-08 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 周洋@zhouyanga | N | 是 | 2025-07-22 | 2025-08-04 | 是 | 1915XZBRZL22N2B002 | 回复 | B-ZBR-BA-2LX-01-22D4-22N2 | B | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga | 编制
1915XWNCZL25A1S014 | 2026-02-28 |  | 1915XWNCZL25A1S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2LT-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XNIZL22E2C001 | 2025-08-27 |  | 1915XNIZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 公用系统所-公用一室 | 葛月霆@geyt | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9GY-01-22Q7-22E2 | C | NI | - | 9GY | 01 | 22Q7 | 22E2 | 关闭 | 7.6.8节通风与空调系统的描述 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 陈浩南@chenhn | 编制
1915XZBRZL25E5S002 | 2026-02-09 |  | 1915XZBRZL25A6S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 钤旭@qianxu | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-ED-1GH-01-25A6-25E5 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供就地取样箱(ZBR002ED)设计任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XWNDZL25A6S005 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 否 | 1915XWNDZL25A1S003 | 回复 | S-WND---2LT-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XHNAZL25E5B001 | 2025-06-21 |  | 1915XHNAZL25A1B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张弛@zhangchig | N | 是 | 2025-07-05 | 2025-06-30 | 否 | 1915XHNAZL25A1B002 | 传递 | B-HNA---1GH-01-25A1-25E5 | B | HNA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核辅助厂房40t以下吊车信息 | 2025-07-30 | 苏英华@suyh | 赵华立@zhaohl | 编制
1915XRHRZL22N2S002 | 2025-10-22 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 否 | 1915XRHRZL22D5S004 | 回复 | S-RHR-RF-2LX-01-22N2-22D5 | S | RHR | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)力学计算结果 | 2025-10-25 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
19159NIZL22A7C002 | 2025-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 总体所-严重事故管理室 | 总体所-概率安全分析室 | 郭淑婕@GUOSJ | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-10-23 | 是 | 19159NIZL22A3C001 | 回复 | C-NI---9ZZ-01-22A7-22A3 | C | NI | - | 9ZZ | 01 | 22A7 | 22A3 | 关闭 | 提供19.1.4和19.1.6二级PSA相关内容 | 2025-12-30 | 李文静d@liwjd | 郭淑婕@GUOSJ | 编制
1915XWCFZL25B3S001 | 2026-02-04 |  | 1915XWCFZL25A4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王梦含@wangmha | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-11 | 否 | 1915XWCFZL25A4S008 | 传递 | S-WCF---1GY-01-25A4-25B3 | S | WCF | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 打开 | 提供循环水过滤系统（WCF）仪控任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XVMOZL25A6S001 | 2025-12-15 |  | 1915XVMOZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VMO | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
19159PFZL25A4C001 | 2025-04-15 |  | 19159PFZL22Q1C009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺一室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-PF-GB-1GB-01-22Q1-25A4 | C | PF | GB | 1GB | 01 | 22Q1 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区消防泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 张萌l@zhangmengl | 编制
1915XRFTZL25A6S012 | 2025-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-11 | 否 | 1915XRFTZL25A6S014 | 回复 | S-RFT-FNP-1GS-01-25A6-25A6 | S | RFT | FNP | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RFT系统消防用水需求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XVMOZL25A3S006 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 否 | 1915XVMOZL25B1S001 | 回复 | S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
1915XRFHZL25A5S002 | 2025-12-15 |  | 1915XRFHZL25E5S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | B-RFH---2LX-03-25E5-25A5 | B | RFH | - | 2LX | 03 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算资料 | 2025-12-23 | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt | 编制
1915XEMPQZL25A6S001 | 2026-01-05 |  | 1915XEMPQZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-EMP/Q-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | EMP/Q | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供EMP/Q系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及EMP/Q流程图 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 李晓萌@lixmj | 编制
1915XRSIZL22D2B001 | 2025-07-10 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 李瑾@lijind | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-08-04 | 是 | 1915XRSIZL22N2B001 | 回复 | B-RSI-BA-2LX-01-22D2-22N2 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算资料 | 2025-06-20 | 李云华@liyha | 薛万勋a@xuewxa | 编制
1915XZGTZL25C1B001 | 2026-02-09 |  | 1915XZGTZL22D5B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-非标设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | B-ZGT-BA-1HJ-01-22D5-25C1 | B | ZGT | BA | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C1 | 关闭 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XRSIZL25A6S010 | 2025-12-09 |  | 1915XRSIZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-WSC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | WSC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XCCVZL22D4S001 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 战蓉洁@zhanrj | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-06 | 否 | 1915XCCVZL22N2S001 | 回复 | S-CCV-BA-2LX-01-22D4-22N2 | S | CCV | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供堆坑气密性主风管（CCV001BA）力学计算资料 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 战蓉洁@zhanrj | 编制
1915XVCPZL25A6S002 | 2025-12-30 |  | 1915XVCPZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915XWCCZL25A6S010 | 2025-12-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-20 | 2025-12-11 | 否 | 1915XWAIZL25A2S018 | 回复 | S-WCC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WCC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XNIZL22B2C003 | 2025-08-25 |  | 1915XNIZL22D4C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 刘佳泰@liujt | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9HF-02-22D4-22B2 | C | NI | - | 9HF | 02 | 22D4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏池内单个组件的体积、乏池内所有格架的体积 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga | 编制
1915XCCVZL25A3S003 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 否 | 1915XCCVZL25B1S001 | 回复 | S-CCV---1GD-01-25A3-25B1 | S | CCV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 田伟龙@tianwla | 编制
1915XRFTZL25B2S001 | 2026-03-03 |  | 1915XRFTZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XRSIZL25A6S014 | 2026-01-21 |  | 1915XRSIZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XRFTZL22C4S001 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘亚康@liuykc | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 是 | 1915XRFTZL22D1S003 | 回复 | S-RFT-DE-1GH-01-22C4-22D1 | S | RFT | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 关闭 | 提供混床除盐器（RFT001DE）设计任务书 | 2025-12-05 | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 编制
19151NIZL22D6C001 | 2025-08-11 |  | 19151NIZL22P2C002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-材料研究与应用室 | 建筑结构所-建筑二室 | 蔡敏@caimin | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9JH-01-22P2-22D6 | C | NI | NI | 9JH | 01 | 22P2 | 22D6 | 关闭 | 20.3.1 材料选择 | 2025-08-31 | 彭博@pengbo | 高宇凤@gaoyfb | 编制
1915XIRMZL25B3S001 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 否 | 1915XIRMZL25A1S001 | 回复 | S-IRM-NI-1GG-01-25B3-25A1 | S | IRM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | IRM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
19151RVDZL25A1S001 | 2025-12-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2025-12-30 | 2026-01-29 | 是 | 19151RVDZL22D3S001 | 回复 | S-RVD-CN-1BH-01-25A1-22D3 | S | RVD | CN | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）接管载荷（包络值）-NX厂房 | 2025-12-22 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
1915XVCMZL25A3S005 | 2026-02-11 |  | 1915XVCMZL25B3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 1915XVCMZL25B3S002 | 回复 | S-VCM---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr | 编制
1915XRCZL22P3S001 | 2026-02-26 |  | 1915XRCZL22D5S001 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 核设备所-非标设备室 | 董尘@dongchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-RC-1HJ-01-22D5-22P3 | S | RC | RC | 1HJ | 01 | 22D5 | 22P3 | 关闭 | 提供设备闸门、人员闸门、应急闸门外观尺寸及荷载条件 | 2025-10-20 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XWAPZL22D5S002 | 2025-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈鹍@chenkun | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-11-07 | 否 | 1915XWAPZL25A2S003 | 回复 | S-WAP-BA-1HB-02-22D5-25A2 | S | WAP | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
19150NIZL22Q6C001 | 2026-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 王璐@wangluc | N | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-11 | 否 | 19150NIZL22B6C001 | 回复 | C-NI---1NF-01-22Q6-22B6 | C | NI | - | 1NF | 01 | 22Q6 | 22B6 | 关闭 | 提供通风系统的设计说明，事故下应急指挥中心新风量，应急指挥中心可居留性的相关描述 | 2026-02-28 | 赵诗乐@zhaosy | 王璐@wangluc | 编制
1915XVEBZL25B1S002 | 2026-01-16 |  | 1915XVEBZL25A3S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB---1ND-01-25A3-25B1 | S | VEB | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XRCVZL25A6S021 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRCVZL25A1S008 | 回复 | S-RCV---2LT-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
19150QTZL21D1C015 | 2025-04-17 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈佳兴b@chenjxb | N | 是 | 2025-05-01 | 2025-04-22 | 否 | 19150QTZL25A4C001 | 回复 | C-QT-GB-1GB-01-21D1-25A4 | C | QT | GB | 1GB | 01 | 21D1 | 25A4 | 关闭 | 提供放射性固体废物暂存库与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 杨梦倩@yangmq | 陈佳兴b@chenjxb | 编制
1915XNIZL25A2S003 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 否 | 1915XNIZL22C4S002 | 回复 | S-NI---1BG-02-25A2-22C4 | S | NI | - | 1BG | 02 | 25A2 | 22C4 | 关闭 | 远传阀门相关参数提资 | 2026-09-15 | 苏英华@suyh | 刘康利@liukl | 编制
1915XCSPZL22D1B002 | 2025-08-14 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-08-28 | 2025-08-21 | 否 | 1915XCSPZL22N2B004 | 回复 | B-CSP-RF-2LX-01-22D1-22N2 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XVECZL25A3S002 | 2025-12-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-12-16 | 2025-12-08 | 否 | 1915XVECZL25A1S001 | 回复 | S-VEC-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEC | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料。提供VEC系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XWAIZL25A2S014 | 2025-12-11 |  | 1915XRVDZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RVD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XWCPZL25A4S001 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | 否 | 1915XWCPZL25B1S001 | 回复 | S-WCP---1GD-01-25A4-25B1 | S | WCP | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 提供WES系统管道阴极保护用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XRCVZL25A3S001 | 2025-11-25 |  | 1915XRCVZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---1XN-01-25A6-25A3 | S | RCV | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XTSMZL25A6S011 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTSMZL25A1S003 | 回复 | S-TSM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XTSAZL25A1S006 | 2026-02-27 |  | 1915XTSAZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张万洲@zhangwzb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XCLMZL22D5S010 | 2025-08-27 |  | 1915XCLMZL22D5S004 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 核设备所-非标设备室 | 刘昕宇@liuxym | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-1HH-02-22D5-22D5 | S | CLM | ZS | 1HH | 02 | 22D5 | 22D5 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）设计任务书 | 2025-08-20 | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun | 编制
1915XCISZL25A6S003 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-22 | 否 | 1915XCISZL25A6S005 | 回复 | S-CIS---1GH-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）限流孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
19150EMZL22E4C023 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 倪王慕鸿@niwmh | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 否 | 19150EMZL22B6C001 | 回复 | C-NI---1YF-02-22E4-22B6 | C | NI | - | 1YF | 02 | 22E4 | 22B6 | 关闭 | 提供应急指挥室的面积、体积信息；事故条件下，可居留区域面积、体积;可居留区域的布置，包含的厂房及房间，并提供相关的CAD图 | 2026-02-28 | 赵晨@zhaochen | 倪王慕鸿@niwmh | 编制
1915XWAPZL25A6S001 | 2025-09-29 |  | 1915XWAPZL25A2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP---2FQ-02-25A2-25A6 | S | WAP | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘康利@liukl | 编制
1915XWAPZL25A4C002 | 2025-04-10 |  | 1915XWAPZL22Q8C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-公用二室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-WAP-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAP | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb | 编制
1915XWPWNIZL25A1C003 | 2025-09-08 |  | 1915XWPWNIZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 公用系统所-公用二室 | 房沛哲@l-fangpz | Y | 否 | [5 empty] | C-WPW(NI)---2GQ-07-22Q8-25A1 | C | WPW(NI) | - | 2GQ | 07 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XRFTZL25A1S001 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 李崇赞@l-licza | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-26 | 是 | 1915XRFTZL22D1S002 | 回复 | S-RFT-DE-1BH-01-25A1-22D1 | S | RFT | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 关闭 | 提供混床除盐器（RFT001DE）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-15 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
1915XVEBZL25A1S001 | 2025-12-06 |  | 1915XVEBZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEB | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XZBRZL22N2S006 | 2025-12-22 |  | 1915XZBRZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张世超@zhangsca | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-2LX-05-22D1-22N2 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器（ZBR003/004RF）力学计算资料 | 2025-12-13 | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf | 编制
19159ZLDZL25E5B004 | 2025-12-08 |  | 19159ZLDZL22E3B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 米海霞@mihx | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLD-BA-1YH-01-22E3-25E5 | B | ZLD | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供排放槽(ZLD001/002/003BA)仪表接口 | 2026-01-23 | 赵晨@zhaochen | 杨娜@yangna | 编制
1915XWPWNIZL25A6S002 | 2026-01-16 |  | 1915XWPWNIZL25B1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW(NI)---1NS-01-25B1-25A6 | S | WPW(NI) | - | 1NS | 01 | 25B1 | 25A6 | 关闭 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
1915XFNPZL25B2S004 | 2026-02-28 |  | 1915XFNPZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于林厚@yulha | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
19159ZBRZL22D4B002 | 2025-09-01 |  | 19159ZBRZL22D2B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王晨a@wangchena | N | 否 | [5 empty] | B-ZBR-RE-2LX-01-22D2-22D4 | B | ZBR | RE | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器蒸发器（ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV）力学计算结果 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 孟祥盖@mengxg | 编制
1915XWSCZL25B2S001 | 2026-02-28 |  | 1915XWSCZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XCSPZL25A6S013 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孙昊博@sunhb | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 否 | 1915XCSPZL25A2S001 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XRCVZL22D1S005 | 2026-01-30 |  | 1915XRCVZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵英超@zhaoycf | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-DE-1BH-02-25A1-22D1 | S | RCV | DE | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 关闭 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-15 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
1915XVFLZL25B1S001 | 2026-01-28 |  | 1915XVFLZL25A3S008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-09 | 否 | 1915XVFLZL25A3S010 | 传递 | S-VFL---1ND-01-25A3-25B1 | S | VFL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915XSXZL25A3S003 | 2025-12-02 |  | 1915XSXZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 田登港@tiandg | Y | 否 | [5 empty] | S-SX---1YN-01-25B2-25A3 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房主控室区域通风条件,包括设备散热量、温湿度要求等。 | 2026-06-30 | 王延华@wangyhb | 庄超@zhuangchao | 编制
1915XWPWZL22C2S002 | 2025-11-05 |  | 1915XWPWZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-04-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XWESZL25B2S002 | 2026-02-06 |  | 1915XWESZL25A4S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙涛@suntaof | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-10 | 否 | 1915XWESZL25A4S008 | 传递 | S-WES---1GY-01-25A4-25B2 | S | WES | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书。 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XREBZL25B2S002 | 2026-02-28 |  | 1915XREBZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2GQ-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）伴热管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XNIZL22C1C005 | 2025-09-10 |  | 1915XNIZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-公用二室 | 杨宪@l-yangxian | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9XX-07-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 07 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4公用二室气体冷冻水安全壳隔离阀信息列表 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 魏川铖@weiccc | 编制
1915XWCFZL25B3S002 | 2026-02-04 |  | 1915XWCFZL25A4S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王梦含@wangmha | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-09 | 否 | 1915XWCFZL25A4S006 | 传递 | S-WCF---1GY-02-25A4-25B3 | S | WCF | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 打开 | 提供循环水过滤系统（WCF）2~5章，6.1，9.1 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XVDSZL25A3S003 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | 否 | 1915XVDSZL25B3S001 | 回复 | S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XRCVZL25A6S018 | 2026-01-21 |  | 1915XRCVZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XZLTZL25A6S002 | 2025-09-22 |  | 1915XZLTZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XFNPZL25E5B001 | 2025-08-19 |  | 1915XFNPZL25A6B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 逯晴@luqinga | Y | 否 | [5 empty] | B-FNP-BA-1GH-01-25A6-25E5 | B | FNP | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液回收水箱(FNP006BA)设计任务书 | 2025-12-31 | 赵诗乐@zhaosy | 郭晨楠@guocn | 编制
19151NIZL25C3S003 | 2025-12-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李亚冬@liyda | N | 是 | 2026-01-11 | 2026-01-09 | 否 | 19151NIZL25A3S002 | 回复 | S-NI---1JN-01-25C3-25A3 | S | NI | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2026-12-31 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
1915XFWPZL25A6S012 | 2026-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-11 | 否 | 1915XFWPZL25A4S002 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
19151WAIZL25A1S001 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 韩坤阁@l-hankga | N | 是 | 2025-12-09 | 2026-01-16 | 是 | 19151WAIZL22D3S001 | 回复 | S-WAI-BA-1BH-06-25A1-22D3 | S | WAI | BA | 1BH | 06 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）接管载荷（包络值）-SU厂房 | 2025-12-15 | 王延华@wangyhb | 梁金博@l-liangjb | 编制
1915XFSPZL25E6S003 | 2026-01-20 |  | 1915XFSPZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---1ST-01-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1ST | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XWSCZL25A6S011 | 2026-01-12 |  | 1915XWSCZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XLSCZL25E6S002 | 2026-01-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 否 | 1915XLSCZL25B1S001 | 回复 | S-LSC-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LSC | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSC系统用电条件 | 2027-01-27 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
1915XRHRZL22C4C002 | 2025-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 马祥力@maxlb | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-08 | 否 | 1915XRHRZL22B2C001 | 回复 | C-RHR-NI-9GQ-03-22C4-22B2 | C | RHR | NI | 9GQ | 03 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.4完全丧失热阱（功率及停堆），19.2.1.2.8 半管工况失控水位下降叠加补水信号失效，提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 马祥力@maxlb | 编制
1915XFGPZL25A6S010 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XFGPZL25A4S001 | 回复 | S-FGP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FGP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XVCPZL25A3S005 | 2026-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-21 | 否 | 1915XVCPZL25A6S003 | 回复 | S-VCP-WCC-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCP | WCC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料。包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格）。 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915XWCVZL25A6S003 | 2026-01-04 |  | 1915XWCVZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV---1NS-01-25A3-25A6 | S | WCV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XZSTZL21D1C001 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-21 | 否 | 1915XZSTZL22B4C001 | 回复 | C-ZST---9GF-01-21D1-22B4 | C | ZST | - | 9GF | 01 | 21D1 | 22B4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统(ZST)核岛部分辐射防护条件 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XTSAZL22C4S002 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 陈晓霞@chenxxb | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-28 | 否 | 1915XTSAZL22C2S001 | 回复 | S-TSA---1GH-01-22C4-22C2 | S | TSA | - | 1GH | 01 | 22C4 | 22C2 | 关闭 | 提供大气排放阀设备设计任务书 | 2025-11-30 | 刘加志@liujz | 陈晓霞@chenxxb | 编制
1915XZBRZL22D1B001 | 2025-07-04 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 许桐晖@xuth | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-14 | 否 | 1915XZBRZL22N2B001 | 回复 | B-ZBR-RF-2LX-03-22D1-22N2 | B | ZBR | RF | 2LX | 03 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR009RF）力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 许桐晖@xuth | 编制
1915XNIZL22B2C016 | 2025-10-21 |  | 1915XNIZL22Q7C010 | D | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 公用系统所-公用一室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9NF-03-22Q7-22B2 | C | NI | - | 9NF | 03 | 22Q7 | 22B2 | 关闭 | 6.2.3安全壳环形空间通风系统 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 康健@kangjian | 编制
19150YAZL25D2C001 | 2024-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 宋欣@songxin | Y | 是 | 2025-01-02 |  | 是 |  |  | C-YA-GB-1DD-01-25D2-25B1 | C | YA | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 打开 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 宋欣@songxin | 编制
19151NIZL22C4S001 | 2025-12-29 |  | 19151NIZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 齐云飞@qiyf | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1BG-01-25A1-22C4 | S | NI | - | 1BG | 01 | 25A1 | 22C4 | 关闭 | 远传阀门相关参数提资 | 2026-09-15 | 苏英华@suyh | 董国岩@donggy | 编制
1915XVECZL25A3S007 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-16 | 否 | 1915XVECZL25A6S005 | 回复 | S-VEC-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | S | VEC | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VEC流程图 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XFNPZL25A6S002 | 2025-09-15 |  | 1915XFNPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-04-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XVEEZL25E6S001 | 2025-12-30 |  | 1915XVEEZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡朝硕 @huzs | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XWNDZL22C2S001 | 2025-09-17 |  | 1915XWNDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-03-25A6-22C2 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XRHRZL25A6S013 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XRHRZL25A2S003 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
19159HBZL22Q3C002 | 2025-09-18 |  | 19159HBZL22S3C007 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺三室 | 总图地质所-岩土工程室 | 邱颖@qiuying | Y | 否 | [5 empty] | C-----9ZX-01-22S3-22Q3 | C | - | - | 9ZX | 01 | 22S3 | 22Q3 | 关闭 | 2.4.1.1节提供厂区地下水条件。 | 2025-09-20 | 张一驰@zhangycb | 刘涛@liutao | 编制
1915XTSMZL25A1S005 | 2026-02-27 |  | 1915XTSMZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张万洲@zhangwzb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2LT-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915xWSDZL22D3S002 | 2026-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王玉莹@wangyye | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-10 | 否 | 1915xWSDZL25A1S001 | 回复 | S-WSD-RF-1HB-01-22D3-25A1 | S | WSD | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)设备布置信息和E3D三维模型 | 2025-11-28 | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye | 编制
19150WSRZL22D3B002 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘恺雯@liukw | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | 否 | 19150WSRZL25A6B004 | 回复 | B-WSR-QC-1GG-01-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）输送泵设计任务书（QC部分） | 2025-12-30 | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw | 编制
1915XREBZL25A6S015 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-28 | 否 | 1915XREBZL25B2S001 | 回复 | S-REB---2LT-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRFHZL22B2C006 | 2025-10-21 |  | 1915XRFHZL22D4C004 | B | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 刘佳泰@liujt | N | 是 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 是 | 1915XRFHZL22D4C005 | 回复 | C-RFH-RFH-9FH-03-22B2-22D4 | C | RFH | RFH | 9FH | 03 | 22B2 | 22D4 | 关闭 | 9.1.2 乏燃料贮存章节热工水力安全分析结论 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 刘佳泰@liujt | 编制
19159ZSTZL22D3B001 | 2025-07-17 |  | 19159ZSTZL21D1B003 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-01-21D1-22D3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽（ZST001BA）设计任务书 | 2025-07-20 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XRVDZL25A6S003 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 否 | 1915XRVDZL25A6S004 | 回复 | S-RVD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RVD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD系统孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XRBMZL25A6S002 | 2025-09-29 |  | 1915XRBMZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-04-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
19150WSRZL25A6S001 | 2025-09-30 |  | 19150WSRZL22D3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---1GY-04-22D3-25A6 | S | WSR | - | 1GY | 04 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门资料(QC子项） | 2026-12-30 | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw | 编制
1915XTFAZL22C1C004 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 杨宪@l-yangxian | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-10 | 否 | 1915XTFAZL22B2C002 | 回复 | C-TFA-NI-9GG-03-22C1-22B2 | C | TFA | NI | 9GG | 03 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 杨宪@l-yangxian | 编制
1915XTTBZL25A1S002 | 2026-03-03 |  | 1915XTTBZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2LT-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XTFAZL25A6S008 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 1915XWAIZL25A2S020 | 回复 | S-TFA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XVESZL25A3S003 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-29 | 否 | 1915XVESZL25B3S001 | 回复 | S-VES---1NY-01-25A3-25B3 | S | VES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XWODZL25A4S005 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-03 | 否 | 1915XWODZL25A4S007 | 回复 | S-WOD---2GQ-01-25A4-25A4 | S | WOD |  | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XZSTZL25A1B005 | 2026-02-13 |  | 1915XZSTZL25E5B015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董国岩@donggy | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1HB-04-25E5-25A1 | B | ZST | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST004BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-04-30 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XRHRZL25A6S002 | 2025-09-30 |  | 1915XRHRZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-04-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XCSPZL25C2B002 | 2025-10-09 |  | 1915XCSPZL22D4B005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 段微微@duanww | Y | 否 | [5 empty] | B-CSP-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | B | CSP | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 提供化学添加箱CSP001BA地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga | 编制
1915XTTBZL22E2C003 | 2025-09-30 |  | 1915XTTBZL22C3C006 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 阎子涵@l-yanzh | Y | 否 | [5 empty] | C-TTB---1GY-01-22C3-22E2 | C | TTB | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书。 | 9999-01-01 | 杜晓彬@duxb | 彭立@pengli | 编制
1915XRBMZL25B2S002 | 2026-02-27 |  | 1915XRBMZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马涛@mataoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2LT-01-25A6-25B2 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XZBRZL25E5B012 | 2025-12-23 |  | 1915XZBRZL21D3B007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 钤旭@qianxu | N | 是 | 2026-01-06 | 2026-02-02 | 是 | 1915XZBRZL21D3B008 | 传递 | B-ZBR-ED-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZBR | ED | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 打开 | 提供ZBR002ED设计任务书 | 2026-02-21 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 作废 | 2026-01-28 |  | 与设备、布置专业沟通接管方案，导致设计任务书延误。 | 尽快完成设计任务书修改升版 | 2026-01-27 | 侯超@houchaoa
1915XCAMZL25A3S005 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-16 | 否 | 1915XWAIZL25A2S030 | 回复 | S-CAM-WAI-1GG-01-25A3-25A2 | S | CAM | WAI | 1GG | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）所需仪用压缩空气条件 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XVCLZL25A3S004 | 2025-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-12-25 | 2025-12-15 | 否 | 1915XVCLZL25A6S004 | 回复 | S-VCL-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供主控室空调系统（VCL）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XQFZL25B2S001 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王传悦@wangcyf | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-24 | 否 | 1915XQFZL25A3S001 | 回复 | S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2026-06-30 | 王延华@wangyhb | 王传悦@wangcyf | 编制
1915XWPWNIZL22Q8C003 | 2025-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 汪钰辉@wangyhk | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-08 | 否 | 1915XWPWNIZL25A1C001 | 回复 | C-WPW(NI)---2LT-03-22Q8-25A1 | C | WPW(NI) | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）核岛部分流程图 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XCCVZL22N2S001 | 2026-01-06 |  | 1915XCCVZL22D4S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 侯勝杰@housja | Y | 否 | [5 empty] | S-CCV-BA-2LX-01-22D4-22N2 | S | CCV | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供堆坑气密性主风管（CCV001BA）力学计算资料 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 战蓉洁@zhanrj | 编制
1915XCSPZL22D4B005 | 2025-09-25 |  | 1915XCSPZL25C2B001 | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 周洋@zhouyanga | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 否 | 1915XCSPZL25C2B002 | 回复 | B-CSP-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | B | CSP | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 提供化学添加箱CSP001BA地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga | 编制 |  |  | 设计人于2025.9.26收到接口资料，由于本接口回复前需进行资料的熟悉及结构计算才可答复，原计划于2025.9.30进行回复，由于当日服务器崩坏卡死且18:00断网无法走出流程，后紧邻国庆8天假期延误接口回复。 | 10.9日国庆假期后第一个工作日已加紧处理。 | 2025-10-09 | 段微微@duanww
1915XREBZL25A6S014 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-28 | 否 | 1915XREBZL25B2S002 | 回复 | S-REB---2GQ-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）伴热管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
19159PMZL25A4C001 | 2025-06-13 |  | 19159PMZL22Q1C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺一室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-PM-GB-1GB-01-22Q1-25A4 | C | PM | GB | 1GB | 01 | 22Q1 | 25A4 | 关闭 | 提供联合泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh | 编制
19151NIZL22P3C002 | 2025-08-22 |  | 19151NIZL22A1C001 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 总体所-总体一室 | 肖慧娟@xiaohj | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9ZJ-02-22A1-22P3 | C | NI | NI | 9ZJ | 02 | 22A1 | 22P3 | 关闭 | T-3.5-X 防护龙卷风飞射物的结构 总体专业需提供需要防护的厂房清单 | 2025-09-15 | 李文静d@liwjd | 王健@wangjiand | 编制
1915XWSDZL25A6S015 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-11-28 | 否 | 1915XWSDZL25A6S019 | 回复 | S-WSD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XFWPZL25B2S004 | 2026-03-03 |  | 1915XFWPZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 庄超@zhuangchao | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 核岛消防水生产系统仪控任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XTTBZL22C2S001 | 2025-10-11 |  | 1915XTTBZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-04-25A6-22C2 | S | TTB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XRSIZL25A6S017 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-28 | 否 | 1915XRSIZL25B2S002 | 回复 | S-RSI---2LT-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
19159ZLTZL25E5B010 | 2026-01-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 钤旭@qianxu | N | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 否 | 19159ZLTZL25A1B007 | 回复 | B-ZLT-NI-1HB-01-25E5-25A1 | B | ZLT | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-03-31 | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt | 编制
19151NHZL25A1B001 | 2025-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 是 | 19151NHZL25E5B001 | 回复 | B-NH---1GH-01-25A1-25E5 | B | NH | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核辅助厂房（NH）屏蔽盖板的设计资料（提至设备室） | 2025-11-30 | 苏英华@suyh | 董国岩@donggy | 编制
1915XRSIZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-28 | 否 | 1915XRSIZL22C2S001 | 回复 | S-RSI---2FQ-04-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XTSMZL25A2S003 | 2026-03-03 |  | 1915XTSMZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2LT-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XCAMZL25A5B002 | 2026-03-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2026-03-18 |  | 否 |  |  | B-CAM-BZ-2LX-01-25A5-25E5 | B | CAM | BZ | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 打开 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ力学计算报告 | 2026-04-23 | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba | 编制
1915XIAMZL25B3S003 | 2026-01-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 否 | 1915XIAMZL25A1S002 | 回复 | S-IAM-NI-1GG-01-25B3-25A1 | S | IAM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
19151NIZL22B4C001 | 2025-10-28 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 申静怡@shenjy | N | 是 | 2025-11-11 | 2025-10-31 | 否 | 19151NIZL22C1C003 | 回复 | C-NI-CFE-9DX-02-22B4-22C1 | C | NI | CFE | 9DX | 02 | 22B4 | 22C1 | 关闭 | 6.5.5 CFE开启后滞留于文丘里水洗器内的放射性活度和气溶胶质量，及其产生的衰变热 | 2025-11-30 | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy | 编制
1915XVFRZL25B1S001 | 2026-01-28 |  | 1915XVFRZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VFR---1ND-01-25A3-25B1 | S | VFR | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XSXZL25B1S003 | 2026-01-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹏举@wangpja | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 否 | 1915XSXZL25A3S005 | 回复 | S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件。 | 2026-06-30 | 王延华@wangyhb | 王鹏举@wangpja | 编制
1915XWESZL25B1S001 | 2026-01-30 |  | 1915XWESZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-WES---1GD-01-25A4-25B1 | S | WES | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 贝类捕集器用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XZBRZL22D1B006 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 否 | 1915XZBRZL25A1B004 | 回复 | B-ZBR-RF-1HB-01-22D1-25A1 | B | ZBR | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）设备布置信息及基础载荷信息并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
19151FADZL25E6S002 | 2025-12-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡朝硕 @huzs | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-25 | 否 | 19151FADZL25A3S002 | 回复 | S-FAD-NI-1TN-01-25E6-25A3 | S | FAD | NI | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房火灾报警设备间通风条件 | 2026-06-30 | 李鹏@lipeng | 胡朝硕 @huzs | 编制
1915XVEEZL25A3S004 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-29 | 否 | 1915XVEEZL25A6S003 | 回复 | S-VEE-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEE | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统与WWS系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
19151RCVZL22B6C001 | 2025-09-24 |  | 19151RCVZL22C1C011 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 曹群@caoqun | Y | 否 | [5 empty] | C-RCV-NI-9GF-03-22C1-22B6 | C | RCV | NI | 9GF | 03 | 22C1 | 22B6 | 关闭 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积；RCV容控箱碘的分配因子；RCV除盐器的去污因子 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XRNDZL25A1S002 | 2026-03-03 |  | 1915XRNDZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘赛@liusai | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XRFHZL22C4C001 | 2025-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘亚康@liuykc | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-08 | 否 | 1915XRFHZL22B2C004 | 回复 | C-RFH-NI-9GG-01-22C4-22B2 | C | RFH | NI | 9GG | 01 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏燃料水池的长、宽、水深，在不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下的水装量 | 2025-09-20 | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 编制
1915XTTBZL25A2S002 | 2025-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 任美贤@renmx | N | 是 | 2025-12-06 | 2025-12-05 | 否 | 1915XTTBZL22D2S001 | 回复 | S-TTB-BL-1BH-02-25A2-22D2 | S | TTB | BL | 1BH | 02 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统排放装置（TTB001BL）接管载荷（包络值）-RX厂房 | 2025-12-22 | 苏英华@suyh | 任美贤@renmx | 编制
1915XRSIZL22N2B002 | 2025-08-06 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 施勣@shiji | N | 是 | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 是 | 1915XRSIZL22D2B003 | 回复 | B-RSI-BA-2LX-01-22N2-22D2 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 关闭 | 反馈安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算结果 | 2025-08-25 | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji | 编制
1915XZBRZL22D2S004 | 2026-01-12 |  | 1915XZBRZL22N2S011 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 李瑾@lijind | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-EX-2LX-01-22N2-22D2 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 关闭 | 提供再生热交换器（ZBR001EX）力学计算结果 | 2026-02-04 | 刘贺同@liuhta | 侯勝杰@housja | 编制
1915XWCCZL22C2S001 | 2025-09-29 |  | 1915XWCCZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-04-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XRCVZL25A6S008 | 2025-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-12-25 | 2025-12-16 | 否 | 1915XWAIZL25A2S026 | 回复 | S-RCV-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RCV | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XFSPZL25B2S001 | 2025-12-29 |  | 1915XFSPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书。 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XWAIZL22D1B013 | 2025-09-23 |  | 1915XWAIZL22N2B005 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 李雨桐@liytc | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-2LX-02-22N2-22D1 | B | WAI | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）力学计算结果 | 2025-08-15 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
19151NIZL22A6C001 | 2025-08-18 |  | 19151NIZL22R4C006 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行安全与策略室 | 电气设计所-电气四室 | 张圣陶@zhangsta | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9DZ-08-22R4-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 08 | 22R4 | 22A6 | 关闭 | 应急场所柴油发电机的数量及容量等内容 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie | 编制
1915XWSCZL22Q8S001 | 2025-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 何松骏@hesj | N | 是 | 2025-09-29 | 2025-09-28 | 否 | 1915XWSCZL22D3S001 | 回复 | S-WSC-BA-1GH-01-22Q8-22D3 | S | WSC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D3 | 关闭 | 提供冷冻水膨胀水箱(WSC001BA)设计任务书 | 2025-09-30 | 赵诗乐@zhaosy | 何松骏@hesj | 编制
1915XZSTZL25E5B002 | 2025-08-08 |  | 1915XZSTZL21D1B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 刘智明@liuzma | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-02-21D1-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-09-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XWCRZL25A2S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 是 | 1915XWCRZL22C2S001 | 回复 | S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 董航@donghanga | 编制
1915YNIZL25A6S001 | 2025-12-15 |  | 1915YNIZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-RFT-1GG-01-25A2-25A6 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 乏燃料水池长、宽、高，池底标高以及池顶标高 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 蔡泽萍@caizp | 编制
19159RFHZL22D4C001 | 2025-08-14 |  | 19159RFHZL22B1C002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 沈艳祥@shenyx | Y | 否 | [5 empty] | C-RFH-RFH-9FH-02-22B1-22D4 | C | RFH | RFH | 9FH | 02 | 22B1 | 22D4 | 关闭 | 9.1.2 乏燃料贮存章节临界安全分析内容：正常和可信异常工况下的次临界度，包括所使用软件、分析方法、采用的近似和假设、对不确定性的处理等。 | 2025-09-15 | 方俊@fangjun | 周梦飞@zhoumf | 编制
1915XCSPZL25A6S014 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孙昊博@sunhb | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 否 | 1915XCSPZL25A2S002 | 回复 | S-CSP---2LT-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XFDPZL25E6S003 | 2025-12-30 |  | 1915XFDPZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何正阳@hezya | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---2LT-02-25A6-25E6 | S | FDP |  | 2LT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XCCVZL22D4B001 | 2026-01-28 |  | 1915XCCVZL22Q7B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 公用系统所-公用一室 | 战蓉洁@zhanrj | Y | 否 | [5 empty] | B-CCV-BA-1GH-01-22Q7-22D4 | B | CCV | BA | 1GH | 01 | 22Q7 | 22D4 | 关闭 | 提供堆坑气密性主风管（CCV001BA）设计任务书 | 2025-12-12 | 赵诗乐@zhaosy | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
1915XWAPZL22D5S001 | 2025-09-26 |  | 1915XWAPZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李雨桐@liytc | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP-BA-1GH-02-25A2-22D5 | S | WAP | BA | 1GH | 02 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐(WAP002BA）设计任务书 | 2025-09-25 | 李姗@lishan | 刘康利@liukl | 编制
1915XTSMZL25A1S002 | 2026-02-13 |  | 1915XTSMZL22D2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-设备结构分析室 | 张万洲@zhangwzb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-BA-1HB-01-22D2-25A1 | S | TSM | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐（TSM002/005BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-04 | 李云华@liyha | 付一晨a@fuyca | 编制
1915XRVDZL25A6S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 是 | 1915XRVDZL22C2S001 | 回复 | S-RVD---2FQ-04-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XWCCZL25C2S001 | 2026-02-10 |  | 1915XWCCZL22D3S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 段微微@duanww | Y | 是 | 2026-02-24 |  | 是 |  |  | S-WCC-BA-1HJ-01-22D3-25C2 | S | WCC | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 打开 | 提供S923/S922房间波动箱(WCC001/002BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-12-26 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XNIZL25E5B010 | 2026-01-21 |  | 1915XNIZL25A6B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯自轩@houzx | Y | 否 | [5 empty] | B-NI---1GH-01-25A6-25E5 | B | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSS/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2026-03-15 | 刘加志@liujz | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XRFHZL25A5B002 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2026-01-09 | 2025-12-29 | 否 | 1915XRFHZL25E5B002 | 回复 | B-RFH---2LX-03-25A5-25E5 | B | RFH | - | 2LX | 03 | 25A5 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算结果 | 2026-04-30 | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba | 编制
1915XFWPZL25A3S001 | 2025-12-01 |  | 1915XFWPZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---1SN-01-25A6-25A3 | S | FWP | - | 1SN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制 |  |  | 12.1号已回复回文号1915XFWPZL25A3S001。并未延误。 |  | 2025-12-06 | 甄林棚@zhenlp
1915XFGPZL25B2S003 | 2026-03-02 |  | 1915XFGPZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-FGP---2LT-02-25A6-25B2 | S | FGP | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XCLMZL22D5S005 | 2025-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 核设备所-非标设备室 | 刘昕宇@liuxym | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-08-29 | 否 | 1915XCLMZL22D5S011 | 回复 | S-CLM-ZS-1HH-01-22D5-22D5 | S | CLM | ZS | 1HH | 01 | 22D5 | 22D5 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)机械部分设计任务书 | 2025-08-20 | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun | 编制
1915XZBRZL22D4B009 | 2026-01-06 |  | 1915XZBRZL22N2B008 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 周洋@zhouyanga | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-2LX-01-22N2-22D4 | B | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XVCFZL25E6S001 | 2025-12-30 |  | 1915XVCFZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王涛@wangtaog | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCF系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
19159ZLDZL22B5C002 | 2026-02-05 |  | 19159ZLDZL21D3C002 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLD---9GF-01-21D3-22B5 | C | ZLD | - | 9GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3华龙一号机组核岛/常规岛液态流出物排放系统的年排放量和排放时间，核岛液态流出物来源及水量 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XNIZL21D3C004 | 2025-09-19 |  | 1915XNIZL22C1C006 | A | 回复 | 有意见 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-10-03 | 2025-09-29 | 否 | 1915XNIZL22C1C011 | 回复 | C-NI-NI-9XX-08-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 08 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4三废系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa | 编制
1915XVMOZL25B1S002 | 2026-02-12 |  | 1915XVMOZL25A3S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
1915XNIZL25A5B002 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2025-12-09 | 2026-01-06 | 是 | 1915XNIZL25E5B009 | 回复 | B-NI---2LX-01-25A5-25E5 | B | NI | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 关闭 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算结果 | 2025-12-23 | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba | 编制 |  |  | 设备与力学专业接口，无需对方确认，以往项目都无需回复，本项目因建接口时填写了关闭时间，所以导致了延误 |  | 2026-01-30 | 肖占方@xiaozf
1915XVECZL25A3S001 | 2025-12-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-12-16 | 2025-12-05 | 否 | 1915XVECZL25A6S001 | 回复 | S-VEC-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEC | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XWAIZL25A2S035 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-WAI---2LT-01-25A2-25B3 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 打开 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XRCZL25C1S001 | 2026-02-11 |  | 1915XRCZL22D5S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-非标设备室 | 张文泽@zhangwza | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-RC-1HJ-01-22D5-25C1 | S | RC | RC | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C1 | 关闭 | 提供设备闸门、人员闸门、应急闸门外观尺寸及荷载条件 | 2025-10-20 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XWSDZL25E5B002 | 2025-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 段保亮@duanbl | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-11-07 | 否 | 1915XWSDZL25A1B001 | 回复 | B-WSD-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | WSD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供冷凝水回水箱（WSD001BA）设备布置和基础反力 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
19159WQBZL21D3B003 | 2025-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 是 | 19159WQBZL22E3B001 | 回复 | B-WQB-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | WQB | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XTSMZL22C3C001 | 2025-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 赵丹峰@zhaodfa | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-10 | 否 | 1915XTSMZL22B2C002 | 回复 | C-TSM-NI-9GQ-01-22C3-22B2 | C | TSM | NI | 9GQ | 01 | 22C3 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，TSM安全阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 赵丹峰@zhaodfa | 编制
1915XCUPZL25A3S003 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘星雨@liuxyq | N | 是 | 2026-01-12 | 2026-01-10 | 否 | 1915XCUPZL25E6S001 | 回复 | S-CUP---1NT-01-25A3-25E6 | S | CUP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CUP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq | 编制
1915XWAIZL25A2S034 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-WAI---2GQ-01-25A2-25B3 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 打开 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）管道清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
19150WSRZL25E5B002 | 2025-10-21 |  | 19150WSRZL25B3B002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2025-11-04 | 2025-10-29 | 否 | 19150WSRZL25B3B003 | 传递 | B-WSR-BA-1YH-01-25B3-25E5 | B | WSR | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）仪表接口信息 | 2025-12-15 | 苏英华@suyh | 吴乐平@wulp | 编制
19151NIZL22B2C003 | 2025-09-24 |  | 19151NIZL22R4C013 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 电气设计所-电气四室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9JF-08-22R4-22B2 | C | NI | - | 9JF | 08 | 22R4 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）电气托盘及托盘支架材料类型、表面积（单面）、体积、平均厚度 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 韩冬@handong | 编制
1915XRHRZL22D5S003 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-06 | 否 | 1915XRHRZL25A2S002 | 回复 | S-RHR-RF-1HB-01-22D5-25A2 | S | RHR | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-11-08 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XINLZL25C1S001 | 2026-01-13 |  | 1915XINLZL25B3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-INL-NI-1GJ-01-25B3-25C1 | S | INL | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C1 | 关闭 | 热实验室（N305房间）结构接口资料 | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 房志刚@fangzg | 编制
1915XZSTZL25E5B004 | 2025-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-08-25 | 否 | 1915XZSTZL25C1B002 | 回复 | B-ZST-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | B | ZST | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N519房间废树脂贮槽(ZST002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XRCVZL25A2S002 | 2026-02-27 |  | 1915XRCVZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄彩霞@l-zhencx | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2LT-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
19155HMIZL25A1B001 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵书宇@zhaosyc | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-21 | 否 | 19155HMIZL25E5B001 | 回复 | B-HMI---1GH-02-25A1-25E5 | B | HMI | - | 1GH | 02 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供UR厂房40t以下吊车信息 | 2025-07-30 | 苏英华@suyh | 刘勇兵@liuyb | 编制
1915XWSDZL22N2S001 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 彭星铭@pengxm | N | 是 | 2026-01-09 | 2026-01-05 | 否 | 1915XWSDZL22D3S001 | 回复 | S-WSD-RF-2LX-01-22N2-22D3 | S | WSD | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)力学分析结果 | 2025-11-14 | 刘贺同@liuhta | 彭星铭@pengxm | 编制
1915XNIZL22B2C015 | 2025-10-10 |  | 1915XNIZL22Q7C009 | C | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 公用系统所-公用一室 | 周蓝宇@zhoulya | N | 是 | 2025-10-24 | 2025-10-11 | 否 | 1915XNIZL22Q7C010 | 传递 | C-NI---9NF-03-22Q7-22B2 | C | NI | - | 9NF | 03 | 22Q7 | 22B2 | 关闭 | 6.2.3安全壳环形空间通风系统 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 康健@kangjian | 编制
1915XWLCZL25A1C001 | 2025-04-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | 否 | 1915XWLCZL25A4C001 | 回复 | C-WLC-GB-2LT-01-25A1-25A4 | C | WLC | GB | 2LT | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供常规岛废液收集系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 孙雅雪@sunyx | 编制
1915XRNDZL25A6S008 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-RND---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 打开 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XWPWNIZL25B1S002 | 2026-01-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张剑冰@zhangjba | N | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-21 | 否 | 1915XWPWNIZL25A1S002 | 回复 | S-WPW(NI)---1NS-01-25B1-25A1 | S | WPW(NI) | - | 1NS | 01 | 25B1 | 25A1 | 关闭 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
1915XNIZL22A4C008 | 2026-01-21 |  | 1915XNIZL21D1C002 | B | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 刘澜@liulan | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1XZ-01-21D1-22A4 | C | NI | NI | 1XZ | 01 | 21D1 | 22A4 | 关闭 | 提供核岛厂房可燃物信息（固体废物） | 2026-01-30 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XNIZL22D5S001 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 建筑结构所-结构一室 | 刘昕宇@liuxym | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-25 | 否 | 1915XNIZL22P3S001 | 回复 | S-RC-RC-1HJ-01-22D5-22P3 | S | RC | RC | 1HJ | 01 | 22D5 | 22P3 | 关闭 | 提供设备闸门、人员闸门、应急闸门外观尺寸及荷载条件 | 2025-10-20 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XWAIZL22D3S004 | 2026-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹捷铭@caojm | Y | 是 | 2026-01-21 |  | 是 |  |  | S-WAI-BA-1HB-02-22D3-25A6 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A6 | 打开 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-04 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 作废
1915XNIZL22E4C002 | 2025-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 郝郁@haoyu | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-08-29 | 否 | 1915XNIZL22B4C001 | 回复 | C-NI---9JF-01-22E4-22B4 | C | NI | - | 9JF | 01 | 22E4 | 22B4 | 关闭 | 核岛厂房控制区入口和出口，工作人员进入和离开控制区需要佩戴的测量仪表及相关说明。 | 2025-08-31 | 赵晨@zhaochen | 蔺健@linjiana | 编制
1915XZBRZL22D5S014 | 2026-01-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘昕宇@liuxym | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-02 | 否 | 1915XZBRZL25A1S016 | 回复 | S-ZBR-BA-1HB-02-22D5-25A1 | S | ZBR | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽（ZBR011BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-02-05 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XCFEZL25A6S007 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 否 | 1915XCFEZL25B3S001 | 回复 | S-CFE-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | S | CFE | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）系统手册2-5章，6.1节 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XRCVZL25A2S004 | 2026-02-27 |  | 1915XRCVZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄彩霞@l-zhencx | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XRFHZL25A5B006 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王刚b@wanggangb | Y | 是 | 2026-03-12 |  | 否 |  |  | B-RFH---2LX-02-25A5-25E5 | B | RFH | - | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 打开 | 提供上部堆内构件存放架力学计算结果 | 2026-04-15 | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba | 编制
1915XZBRZL25A6S022 | 2025-12-30 |  | 1915XZBRZL22D1S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-26 | 是 | 1915XZBRZL22D1S008 | 回复 | S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D1 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器(ZBR003/004RF)设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XFWDZL25A6S003 | 2026-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-09 | 否 | 1915XFWDZL25B1S001 | 回复 | S-FWD---1SD-01-25A6-25B1 | S | FWD | - | 1SD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XZBRZL21D3B004 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-04 | 否 | 1915XZBRZL25E5B004 | 回复 | B-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2026-01-23 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 编制
1915XWESZL25A4S007 | 2026-02-06 |  | 1915XWESZL25A2S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-12 | 否 | 1915XWESZL25A2S004 | 回复 | S-WES---2GQ-01-25A4-25A2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
19159RFHZL22B1C001 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-物理室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周梦飞@zhoumf | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 是 | 19159RFHZL22D4C002 | 回复 | C-RFH-RFH-9FH-01-22B1-22D4 | C | RFH | RFH | 9FH | 01 | 22B1 | 22D4 | 关闭 | 9.1.1新燃料贮存章节临界安全分析内容：正常和可信异常工况下的次临界度，包括所使用软件、分析方法、采用的近似和假设、对不确定性的处理等。 | 2025-09-15 | 方俊@fangjun | 费钧天@feijt | 编制
1915XCHCZL25A6S001 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-26 | 是 | 1915XCHCZL22B7S001 | 回复 | S-CHC---1GD-01-25A6-22B7 | S | CHC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | 提供氢气复合器布置方案进行消氢计算 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制 |  |  | 未及时回复 |  | 2025-12-24 | 张旭昊@zhangxhb
1915XWWSZL22C2S001 | 2025-10-11 |  | 1915XWWSZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单(核岛部分) | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XTTBZL25C1S001 | 2025-12-18 |  | 1915XTTBZL22D4S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张文泽@zhangwza | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-1HJ-02-22D4-25C1 | S | TTB | RF | 1HJ | 02 | 22D4 | 25C1 | 关闭 | 提供K202房间非再生热交换器（TTB001RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-11-15 | 李云华@liyha | 祁杰@qijie | 编制
1915XCLMZL22D5S004 | 2025-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 核设备所-非标设备室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-08-27 | 否 | 1915XCLMZL22D5S010 | 回复 | S-CLM-ZS-1HH-02-22D5-22D5 | S | CLM | ZS | 1HH | 02 | 22D5 | 22D5 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）设计任务书 | 2025-08-20 | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun | 编制
1915XEMPQZL25B2S001 | 2026-03-03 |  | 1915XEMPQZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-EMP/Q---1GY-01-25A1-25B2 | S | EMP/Q | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李晓萌@lixmj | 编制
1915XVEEZL25A6S003 | 2025-12-29 |  | 1915XVEEZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEE | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统与WWS系统相连管道参数（公称直径、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XCAMZL25B2S001 | 2026-01-28 |  | 1915XCAMZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨耀钧@yangyja | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---1GY-01-25A3-25B2 | S | CAM | - | 1GY | 01 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XNIZL25E5B007 | 2025-12-15 |  | 1915XNIZL25B2B006 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 肖占方@xiaozf | Y | 否 | [5 empty] | B-NI---1GH-02-25B2-25E5 | B | NI | - | 1GH | 02 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2025-11-15 | 赵晨@zhaochen | 蒋宏宇@jianghy | 编制
19151NIZL22R4C009 | 2025-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 田洁@tianjie | N | 是 | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 是 | 19151NIZL22C2C001 | 回复 | C-NI-NI-9GH-01-22R4-22C2 | C | NI | NI | 9GH | 01 | 22R4 | 22C2 | 关闭 | 3.11 机械和电气设备的环境设计 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie | 编制
1915XRBMZL22D1B003 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-12 | 否 | 1915XRBMZL25C1B002 | 回复 | B-RBM-BA-1HJ-01-22D1-25C1 | B | RBM | BA | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XZLTZL25E5B008 | 2025-12-23 |  | 1915XZLTZL21D3B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘智明@liuzma | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT除盐器设计任务书 | 2026-02-21 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
19150WSRZL25B3B003 | 2025-10-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 吴乐平@wulp | N | 是 | 2025-11-12 | 2025-11-03 | 否 | 19150WSRZL25E5B003 | 回复 | B-WSR-BA-1YH-01-25B3-25E5 | B | WSR | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）仪表接口信息 | 2025-12-15 | 苏英华@suyh | 吴乐平@wulp | 编制
1915XZBRZL22N2S007 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2026-01-09 | 2026-02-03 | 是 | 1915XZBRZL22D1S010 | 回复 | S-ZBR-RF-2LX-05-22N2-22D1 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器（ZBR003/004RF）力学计算结果 | 2026-01-07 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
1915XWAIZL22N2B002 | 2025-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 是 | 1915XWAIZL22D3B005 | 回复 | B-WAI-BA-2LX-01-22N2-22D3 | B | WAI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算结果 | 2025-08-15 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
1915XNIZL22A4C005 | 2026-01-14 |  | 1915XNIZL22Q8C006 | A | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 公用系统所-公用二室 | 刘澜@liulan | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1QZ-01-22Q8-22A4 | C | NI | NI | 1QZ | 01 | 22Q8 | 22A4 | 关闭 | 提供WSC、WNC、WWC冷冻水系统可燃物信息 | 2026-01-30 | 赵诗乐@zhaosy | 魏川铖@weiccc | 编制
1915XTTBZL22D4S004 | 2025-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 祁杰@qijie | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-08 | 否 | 1915XTTBZL22N2S003 | 回复 | S-TTB-RF-2LX-01-22D4-22N2 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学计算条件 | 2025-12-13 | 李云华@liyha | 祁杰@qijie | 编制
19159ZLTZL22E3B001 | 2022-05-25 |  | 19159ZLTZL21D3B005 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-04-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
1915XVCPZL25A3S004 | 2026-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-20 | 否 | 1915XVCPZL25B1S001 | 回复 | S-VCP---1ND-01-25A3-25B1 | S | VCP | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
19151NIZL22E3C003 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 总体所-消防安全室 | 周传心@zhoucx | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-13 | 否 | 19151NIZL22A4C003 | 回复 | C-NI-NI-1YZ-01-22E3-22A4 | C | NI | NI | 1YZ | 01 | 22E3 | 22A4 | 关闭 | 提供核岛厂房可燃物信息 | 2026-01-30 | 赵晨@zhaochen | 周传心@zhoucx | 编制
1915XWPWZL25A6C001 | 2025-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-05-29 | 2025-05-19 | 否 | 1915XWPWZL25A4C001 | 回复 | C-WPW-GB-2LT-01-25A6-25A4 | C | WPW | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统流程图（厂区部分） | 2025-08-15 | 辛亭@xinting | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XRBMZL25A6S005 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-27 | 否 | 1915XRBMZL25A3S001 | 回复 | S-RBM---1XN-01-25A6-25A3 | S | RBM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统(RBM)通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
19151FADZL25A3S002 | 2025-12-25 |  | 19151FADZL25E6S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 田登港@tiandg | Y | 否 | [5 empty] | S-FAD-NI-1TN-01-25E6-25A3 | S | FAD | NI | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房火灾报警设备间通风条件 | 2026-06-30 | 李鹏@lipeng | 胡朝硕 @huzs | 编制
1915XTSAZL22C2S004 | 2025-10-15 |  | 1915XTSAZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李瑞雪@lirxa | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-22 | 否 | 1915XTSAZL25A6S005 | 传递 | S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XZSTZL25E5B012 | 2025-11-13 |  | 1915XZSTZL21D1B004 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2025-11-27 | 2025-12-10 | 是 | 1915XZSTZL21D1B005 | 传递 | B-ZST-BA-1GH-03-21D1-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XRNSZL25B2S003 | 2026-03-03 |  | 1915XRNSZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘震@liuzhena | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2LT-01-25A6-25B2 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XNIZL25A3S002 | 2026-02-10 |  | 1915XNIZL25B2S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-13 | 否 | 1915XNIZL25B2S004 | 回复 | S-NI ---1YN-01-25B2-25A3 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 打开 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd | 编制
1915XNIZL22Q8C003 | 2025-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2025-09-03 | 2025-10-24 | 是 | 1915XNIZL22C1C019 | 回复 | C-NI-NI-9GS-01-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9GS | 01 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 9.3.1压缩空气系统 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb | 编制
1915XRCVZL22N2S004 | 2025-12-02 |  | 1915XRCVZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张世超@zhangsca | N | 否 | [5 empty] | S-RCV-DE-2LX-02-22D1-22N2 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 打开 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学计算条件 | 2025-12-08 | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf | 编制
1915XRVDZL25A6S017 | 2026-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘世龙@liuslf | N | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-12 | 否 | 1915XRVDZL25B2S001 | 回复 | S-RVD-CN-1GH-01-25A6-25B2 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）设计任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XZBRZL25A1S007 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-03 | 否 | 1915XZBRZL22D4S002 | 回复 | S-ZBR-RF-1BH-03-25A1-22D4 | S | ZBR | RF | 1BH | 03 | 25A1 | 22D4 | 关闭 | 提供浓缩液冷却器（ZBR005/006RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2026-01-04 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
1915XCISZL22C2S002 | 2025-10-30 |  | 1915XCISZL25A6S004 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XCAMZL25A3S001 | 2025-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-10-11 | 是 | 1915XCAMZL22C2S001 | 回复 | S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XRVDZL25A6S006 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-26 | 否 | 1915XRVDZL25A3S001 | 回复 | S-RVD---1GG-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XWASZL25A2S003 | 2025-12-30 |  | 1915XFDPZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FDP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)所需公用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
19159WQBZL25A1B002 | 2026-02-24 |  | 19159WQBZL25E5B006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 家安琪@jiaaq | Y | 否 | [5 empty] | B-WQB-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | WQB | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供监测排放槽(WQB001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
19150WSRZL25A6B002 | 2025-06-12 |  | 19150WSRZL25A2B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-QL-1GH-01-25A2-25A6 | B | WSR | QL | 1GH | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QL部分） | 2025-12-30 | 王佳卓@wangjza | 康乐嘉@kanglja | 编制
1915XNIZL22E1C002 | 2025-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控一室 | 总体所-运行与调试技术室 | 黄素文@huangswa | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-09-18 | 是 | 1915XNIZL22A5C002 | 回复 | C-NI---9YZ-09-22E1-22A5 | C | NI | - | 9YZ | 09 | 22E1 | 22A5 | 关闭 | 14.1.3.3安全壳氢气监测系统（CHM ） 14.1.3.17 电厂计算机信息和控制系统（IIC ） 14.1.3.19主控室后备盘和紧急操作台（IMC） 14.1.3.20电站过程控制机柜（IPC） 14.1.3.21电厂辐射监测系统（IRM） 14.1.3.22远程停堆站系统（IRS） 14.1.3.23地震仪表系统（ISI） 14.1.3.24试验仪表系统（ITI） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-08-31 | 赵晨@zhaochen | 黄素文@huangswa | 编制
1915XZLTZL21D3B006 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-14 | 否 | 1915XZLTZL25E5B010 | 回复 | B-ZLT---1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）临时过滤器资料 | 2026-03-15 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XZBRZL22D4B006 | 2025-09-26 |  | 1915XZBRZL22D2B002 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-RE-2LX-01-22D2-22D4 | B | ZBR | RE | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器蒸发器（ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV）力学计算结果 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 孟祥盖@mengxg | 编制
19159GFZL22A4C001 | 2026-01-09 |  | 19159GFZL25B1C002 | A | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘澜@liulan | Y | 否 | [5 empty] | C-GF-GF-1DZ-01-25B1-22A4 | C | GF | GF | 1DZ | 01 | 25B1 | 22A4 | 关闭 | GF子项工艺专业提资作业图 | 2026-01-30 | 辛亭@xinting | 师陆陆@shill | 编制
1915XZBRZL22B6C001 | 2025-09-08 |  | 1915XZBRZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘蕴@liuyun | Y | 否 | [5 empty] | C-ZBR-NI-9GF-01-21D3-22B6 | C | ZBR | NI | 9GF | 01 | 21D3 | 22B6 | 关闭 | 基本负荷运行和负荷跟踪运行状态下，ZBR系统含氢废液日处理量；ZBR系统缓冲罐气相体积；ZBR缓冲罐的碘的分配因子；ZBR系统除气器的碘的分配因子；ZBR除盐器的去污因子 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 编制
1915XWODZL22E3C001 | 2024-11-27 |  | 1915XWODZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 袁骏@yuanjun | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WOD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛非放含油废水系统（WOD）仪控任务书,流程图 | 2024-11-07 | 赵诗乐@zhaosy | 杨文花@yangwh | 编制
19150WCDZL25D4C001 | 2025-08-06 |  | 19150WCDZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-公用二室 | 马春玉@macy | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD---1GD-01-22Q8-25D4 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2025-12-31 | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj | 编制
1915XTFAZL25A2S003 | 2026-03-03 |  | 1915XTFAZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 崔华@l-cuihua | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRCVZL25A6S014 | 2025-12-30 |  | 1915XRCVZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RCV流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XNIZL22C1C011 | 2025-09-29 |  | 1915XNIZL21D3C004 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨宪@l-yangxian | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | 否 | 1915XNIZL21D3C005 | 传递 | C-NI-NI-9XX-08-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 08 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4三废系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa | 编制
1915XVCLZL25A6S006 | 2026-01-04 |  | 1915XVCLZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL---1NS-02-25A3-25A6 | S | VCL | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
19159WWCZL25A1S004 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-26 | 否 | 19159WWCZL25A6S001 | 回复 | S-WWC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | WWC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WWC流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XIMCZL25B2S001 | 2025-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 庄超@zhuangchao | N | 是 | 2026-01-10 | 2026-01-08 | 否 | 1915XIMCZL25A3S001 | 回复 | S-IMC-VCL-1GG-01-25B2-25A3 | S | IMC | VCL | 1GG | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供电气厂房主控室区域各房间设备散热量及通风环境条件。 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena | 编制
1915XRFTZL22N2S001 | 2025-12-30 |  | 1915XRFTZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 彭星铭@pengxm | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-DE-2LX-01-22D1-22N2 | S | RFT | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供混床除盐器（RFT001DE）力学计算资料 | 2026-01-22 | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf | 编制
19159ZLTZL22D3S002 | 2025-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李媛@liyuana | N | 是 | 2025-11-27 | 2025-11-19 | 否 | 19159ZLTZL25A1S001 | 回复 | S-ZLT-EX-1HB-01-22D3-25A1 | S | ZLT | EX | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供预热器（ZLT001EX)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-30 | 李云华@liyha | 李媛@liyuana | 编制
1915XRFHZL22D4C003 | 2025-09-18 |  | 1915XRFHZL22B2C003 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 否 | 1915XRFHZL22B2C005 | 回复 | C-RFH-RFH-9FH-03-22B2-22D4 | C | RFH | RFH | 9FH | 03 | 22B2 | 22D4 | 关闭 | 9.1.2 乏燃料贮存章节热工水力安全分析结论 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 刘佳泰@liujt | 编制
1915XRFTZL22D4C001 | 2025-09-18 |  | 1915XRFTZL22C4C001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 董鹏@dongpenga | Y | 否 | [5 empty] | C-RFT-RFH-9FH-01-22C4-22D4 | C | RFT | RFH | 9FH | 01 | 22C4 | 22D4 | 关闭 | 传递9.1.3节 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT） | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 编制
1915XRCVZL22D4S002 | 2025-11-21 |  | 1915XRCVZL22N2S002 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王晨a@wangchena | Y | 是 | 2025-12-05 |  | 是 |  |  | S-RCV-EX-2LX-01-22D4-22N2 | S | RCV | EX | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 打开 | 提供再生热交换器（RCV001EX）力学计算条件 | 2025-09-30 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XWAIZL22Q8B007 | 2025-07-24 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-08-19 | 是 | 1915XWAIZL22D1B007 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-07-22Q8-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2025-07-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
19151NIZL22A5C001 | 2025-09-18 |  | 19151NIZL22R4C010 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行与调试技术室 | 电气设计所-电气四室 | 史子玉@shizy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9DZ-01-22R4-22A5 | C | NI | - | 9DZ | 01 | 22R4 | 22A5 | 关闭 | 14.1.3.9 400V SBO电源系统（EES） 14.1.3.10 10kV交流应急配电系统（EMA/EMB） 14.1.3.11 10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ） 14.1.3.12 72小时电源系统（ETE/ETF/EAU/EAV） 14.1.3.15 火灾自动报警系统（FAD ） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie | 编制
1915XTFAZL25A6S014 | 2025-12-29 |  | 1915XTFAZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA系统与WWS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XVCFZL25B1S002 | 2026-01-28 |  | 1915XVCFZL25A3S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---1ND-01-25A3-25B1 | S | VCF | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
19150WSRZL25C2B001 | 2025-11-13 |  | 19150WSRZL25E5B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 苏永涛@suyt | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | B | WSR | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供监测槽（0WSR003/004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-12-23 | 郭建伟@guojw | 刘智明@liuzma | 编制
19151WCCZL22Q1C001 | 2025-09-01 |  | 19151WCCZL22C4C001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺一室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 胡跃恒@huyh | Y | 否 | [5 empty] | C-WCC-WES-9GG-01-22C4-22Q1 | C | WCC | WES | 9GG | 01 | 22C4 | 22Q1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统上游条件：各个工况下热工设计参数 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 吕佳宁@lvjn | 编制
1915XLSCZL25E6S001 | 2026-01-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2026-02-07 | 2026-02-02 | 否 | 1915XLSCZL25B1S002 | 回复 | S-LSC-NI-1TD-02-25E6-25B1 | S | LSC | NI | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛通信设备用电条件（照明供电:子钟、隔音罩等） | 2027-01-27 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
1915XZSTZL25A6S008 | 2025-10-13 |  | 1915XZSTZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XNIZL22D4C007 | 2026-02-05 |  | 1915XNIZL22A4C009 | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 总体所-消防安全室 | 沈艳祥@shenyx | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-11 | 否 | 1915XNIZL22A4C010 | 回复 | C-NI-NI-1HZ-01-22D4-22A4 | C | NI | NI | 1HZ | 01 | 22D4 | 22A4 | 关闭 | 提供核岛厂房可燃物信息（环吊） | 2026-01-30 | 李云华@liyha | 沈艳祥@shenyx | 编制
1915XTTBZL22D4S003 | 2025-09-04 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 祁杰@qijie | N | 是 | 2025-09-18 |  | 是 |  |  | S-TTB-RF-2LX-02-22D4-22N2 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算资料 | 2025-09-30 | 李云华@liyha | 祁杰@qijie | 编制
1915XWAIZL25A2S008 | 2025-12-02 |  | 1915XZBRZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XZSTZL25E5B005 | 2025-09-11 |  | 1915XZSTZL22E3B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 刘智明@liuzma | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1YH-01-22E3-25E5 | B | ZST | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST002BA)仪表接口信息 | 2025-10-23 | 苏英华@suyh | 杨娜@yangna | 编制
19150UGZL22R6C006 | 2025-04-17 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵博a@zhaoboa | N | 是 | 2025-05-01 | 2025-04-21 | 否 | 19150UGZL25A4C001 | 回复 | C-UG-GB-1GB-01-22R6-25A4 | C | UG | GB | 1GB | 01 | 22R6 | 25A4 | 关闭 | 保卫控制中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 姚立珊@yaols | 赵博a@zhaoboa | 编制
1915XWPWZL25A6S005 | 2025-12-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-12-31 | 2025-12-19 | 否 | 1915XWPWZL25A6S006 | 回复 | S-WPW-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WPW | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WPW系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XKAZL25A2B001 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-05 | 否 | 1915XKAZL25E5B001 | 回复 | B-KA---1GH-01-25A2-25E5 | B | KA | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 燃料厂房-9.0m层房间地坑屏蔽盖板条件 | 2025-12-30 | 苏英华@suyh | 康乐嘉@kanglja | 编制
1915XWSRZL25A6B008 | 2025-06-06 |  | 1915XWSRZL25A6B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-QS-1GH-01-25A6-25A6 | B | WSR | QS | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QS部分） | 2025-12-30 | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke | 编制
1915XWPWZL25A6S006 | 2025-12-19 |  | 1915XWPWZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WPW | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WPW系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
19159ZLTZL22B5C004 | 2025-09-25 |  | 19159ZLTZL21D3C004 | C | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---9GF-03-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 9GF | 03 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 废液处理流程描述、核岛废液排放总水量、常规岛废液排放总水量、排放口液态流出物流量；工艺疏水的去污因子，化学疏水的去污因子，地面疏水的去污因子。（去污因子应分别给出碘、铯、Ag-110m及其他核素） | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XNIZL22C4C006 | 2026-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 总体所-消防安全室 | 刘亚康@liuykc | N | 是 | 2026-01-20 | 2026-01-09 | 否 | 1915XNIZL22A4C003 | 回复 | C-NI-NI-1GZ-02-22C4-22A4 | C | NI | NI | 1GZ | 02 | 22C4 | 22A4 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀、RFT泵可燃物信息 | 2026-01-30 | 刘加志@liujz | 林达平@lindp | 编制
1915XFSPZL25E6S002 | 2026-01-20 |  | 1915XFSPZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）熔断阀负荷资料 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
19150WDCZL22C2S001 | 2025-10-11 |  | 19150WDCZL22D3S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WDC---1GY-01-22D3-22C2 | S | WDC | - | 1GY | 01 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2026-12-30 | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw | 编制
19159WESZL25A6S002 | 2025-10-20 |  | 19159WESZL25A4S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-04-25A4-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XZBRZL25E5B007 | 2025-10-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2025-11-05 | 2025-10-28 | 否 | 1915XZBRZL25A1B003 | 回复 | B-ZBR-ZE-1HB-02-25E5-25A1 | B | ZBR | ZE | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZBR003/004ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-12-31 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XNIZL22A4C007 | 2026-01-14 |  | 1915XNIZL22Q7C015 | A | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 公用系统所-公用一室 | 刘澜@liulan | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1NZ-01-22Q7-22A4 | C | NI | NI | 1NZ | 01 | 22Q7 | 22A4 | 关闭 | 提供核岛厂房可燃物信息 | 2026-01-30 | 赵诗乐@zhaosy | 陈浩南@chenhn | 编制
1915XWAIZL22D3B007 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-22 | 否 | 1915XWAIZL25A2B002 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI020/021/022BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XEMPZL25C2B001 | 2025-09-23 |  | 1915XEMPZL22D4B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李宁d@liningd | N | 否 | [5 empty] | B-EMP-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | B | EMP | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk | 编制
1915XFWDZL22C2S001 | 2025-10-11 |  | 1915XFWDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-04-25A6-22C2 | S | FWD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XZSTZL25E5B009 | 2025-10-30 |  | 1915XZSTZL21D1B003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 否 | 1915XZSTZL21D1B004 | 传递 | B-ZST-BA-1GH-03-21D1-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XPCSZL25E5B003 | 2025-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-11 | 否 | 1915XPCSZL25A2B001 | 回复 | B-PCS-BA-1HB-01-25E5-25A2 | B | PCS | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-02-28 | 李云华@liyha | 李阳e@liyange | 编制
19151RCVZL22B4C007 | 2025-09-24 |  | 19151RCVZL22C1C009 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | C-RCV-NI-9SF-04-22C1-22B4 | C | RCV | NI | 9SF | 04 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 化学和容积控制系统（RCV）密封水注入过滤器RCV003FI/004FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率；密封水返回过滤器RCV005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XVEBZL25B3S001 | 2026-01-12 |  | 1915XVEBZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 檀新阳@tanxyb | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统 （VEB）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
19159ZLDZL21D3C001 | 2025-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 是 | 19159ZLDZL22B5C001 | 回复 | C-ZLD---9GF-01-21D3-22B5 | C | ZLD | - | 9GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3华龙一号机组核岛/常规岛液态流出物排放系统的年排放量和排放时间，核岛液态流出物来源及水量 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XRFTZL25A6S015 | 2025-12-18 |  | 1915XRFTZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GH-02-25A6-25A6 | S | RFT | - | 1GH | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）快速接头清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XEMPZL22D4B001 | 2025-07-02 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 胡仲凯@huzk | N | 是 | 2025-07-16 | 2025-07-07 | 否 | 1915XEMPZL22N2B001 | 回复 | B-EMP-BA-2LX-01-22D4-22N2 | B | EMP | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）力学计算资料 | 2025-06-20 | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk | 编制
1915XVDSZL25A3S002 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 是 | 1915XVDSZL25E6S001 | 回复 | S-VDS---1NT-01-25A3-25E6 | S | VDS | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VDS系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XTFMZL25A6S002 | 2025-09-23 |  | 1915XTFMZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-04-25A6-25A6 | S | TFM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XRBMZL25B2S001 | 2026-02-27 |  | 1915XRBMZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马涛@mataoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
19159NIZL22B6C002 | 2026-01-07 |  | 19159NIZL22A7C004 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 总体所-严重事故管理室 | 刘蕴@liuyun | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9ZF-01-22A7-22B6 | C | NI | - | 9ZF | 01 | 22A7 | 22B6 | 关闭 | 请提供二级PSA各释放类的释放频率。 | 2025-12-30 | 李文静d@liwjd | 郭淑婕@GUOSJ | 编制
1915XREBZL25A1S002 | 2026-02-27 |  | 1915XREBZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘赛@liusai | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2GQ-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XNIZL22B2C011 | 2025-09-04 |  | 1915XNIZL22C4C004 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘佳泰@liujt | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9XF-05-22C4-22B2 | C | NI | - | 9XF | 05 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1RFT和RHR系统的换热能力及运行模式 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 编制
1915XVMOZL25A3S003 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | 否 | 1915XVMOZL25A1S001 | 回复 | S-VMO-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VMO | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
1915XCISZL25A6S002 | 2025-09-30 |  | 1915XCISZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XWAIZL25A2S003 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-10-27 | 是 | 1915XWAIZL22D5S001 | 回复 | S-WAI-BA-1GH-02-25A2-22D5 | S | WAI | BA | 1GH | 02 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI008/009BA）任务书 | 2025-10-10 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XWPWNIZL22Q8C002 | 2025-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 汪钰辉@wangyhk | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-08 | 否 | 1915XWPWNIZL25A1C002 | 回复 | C-WPW(NI)---2FQ-03-22Q8-25A1 | C | WPW(NI) | - | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XFWDZL25A6S002 | 2025-09-30 |  | 1915XFWDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-04-25A6-25A6 | S | FWD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
19159ZLTZL21D3B008 | 2025-06-23 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-07-07 | 2025-06-27 | 否 | 19159ZLTZL25E5B002 | 回复 | B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT001ZE设计任务书 | 2025-07-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XCCVZL25A6S001 | 2025-12-09 |  | 1915XCCVZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-CCV-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | S | CCV | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | CCV通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 田伟龙@tianwla | 编制
1915XZBRZL25E5S001 | 2025-07-17 |  | 1915XZBRZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1BH-01-25A1-25E5 | B | ZBR | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供中间贮槽检修平台信息 | 2025-09-23 | 苏英华@suyh | 李敏@limina | 编制
1915XTTBZL22C4B001 | 2026-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张蕊b@zhangruib | N | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-11 | 否 | 1915XTTBZL25E5B001 | 回复 | B-TTB-DE-1GH-01-22C4-25E5 | B | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床(TTB001/002/003/004DE)设计任务书 | 2026-02-21 | 刘加志@liujz | 张蕊b@zhangruib | 编制
1915XPCSZL25A6S004 | 2025-10-22 |  | 1915XPCSZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GH-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XZBRZL22D1S004 | 2025-12-29 |  | 1915XZBRZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 许桐晖@xuth | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-DE-1BH-01-25A1-22D1 | S | ZBR | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 关闭 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-15 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
19159WCFZL25A6S001 | 2025-09-30 |  | 19159WCFZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WCF---2FQ-01-25A4-25A6 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XWCFZL25B3S005 | 2026-02-04 |  | 1915XWCFZL25A4S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王梦含@wangmha | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-09 | 否 | 1915XWCFZL25A4S007 | 传递 | S-WCF---2LT-01-25A4-25B3 | S | WCF | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水过滤系统（WCF）系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XVMOZL25A6S002 | 2025-12-16 |  | 1915XVMOZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提安全厂房控制区通风系统（VMO）排水条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
1915XFSPZL25B1S001 | 2026-02-11 |  | 1915XFSPZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GD-02-25A6-25B1 | S | FSP | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XNIZL22P3C002 | 2025-09-10 |  | 1915XNIZL22D5C003 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 核设备所-非标设备室 | 肖慧娟@xiaohj | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9HJ-01-22D5-22P3 | C | NI | NI | 9HJ | 01 | 22D5 | 22P3 | 关闭 | 3.8 I类构筑物设计 整章节中涉及设备专业内容（包含试验、焊缝检测、安全壳泄漏率等） 3.8.2安全壳贯穿件 整章节中涉及设备专业内容（如闸门、引用导则法规等） | 2025-09-10 | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun | 编制
1915XIMCZL22A5C001 | 2025-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 总体所-运行与调试技术室 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 高尚@gaoshang | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-09-01 | 否 | 1915XIMCZL22E5C001 | 回复 | C-IMC-—-9ZY-01-22A5-22E5 | C | IMC | — | 9ZY | 01 | 22A5 | 22E5 | 关闭 | 18.7 提供智能运行辅助信息显示相关功能描述 | 2025-08-31 | 李文静d@liwjd | 高尚@gaoshang | 编制
1915XVEBZL25A3S002 | 2025-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-06 | 否 | 1915XVEBZL25A1S001 | 回复 | S-VEB-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEB | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XTTBZL22C1B001 | 2025-09-03 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 张蕊b@zhangruib | N | 是 | 2025-09-17 | 2025-09-12 | 否 | 1915XTTBZL22B5B001 | 回复 | C-TTB---9GF-01-22C1-22B5 | C | TTB | - | 9GF | 01 | 22C1 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 提供蒸汽发生器排污流量；提供蒸汽发生器排污系统对碘、铯、其它核素的去污因子； | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张蕊b@zhangruib | 编制
1915XVEEZL25A3S005 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 否 | 1915XVEEZL25B1S001 | 回复 | S-VEE---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEE | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XRCVZL22D3S001 | 2026-02-09 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭建伟@guojw | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-13 | 否 | 1915XRCVZL25A1S004 | 回复 | S-RCV-RF-1HB-01-22D3-25A1 | S | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-15 | 李云华@liyha | 郭建伟@guojw | 编制
1915XFWPZL25A6S014 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 否 | 1915XFWPZL25B2S004 | 回复 | S-FWP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 核岛消防水生产系统仪控任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XTFAZL25A1S005 | 2026-02-27 |  | 1915XTFAZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2LT-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
19150ATZL25A4C002 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2025-06-03 | 2025-05-22 | 否 | 19150ATZL25A4C003 | 回复 | C-AT-GB-1GB-01-25A4-25A4 | C | AT | GB | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供润滑油和油脂库与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-06-20 | 辛亭@xinting | 王亚辉@wangyhj | 编制
1915XZBRZL22D2S001 | 2025-12-04 |  | 1915XZBRZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李瑾@lijind | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-EX-1GH-01-25A6-22D2 | S | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D2 | 关闭 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XVNAZL22Q7C002 | 2024-10-15 |  | 1915XVNAZL22E3C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-21 | 否 | 1915XVNAZL22E3C002 | 回复 | C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图 | 2024-10-15 | 赵诗乐@zhaosy | 陈浩南@chenhn | 编制
1915XWNDZL25A6S003 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-18 | 否 | 1915XWNDZL25A6S004 | 回复 | S-WND---1GG-01-25A6-25A6 | S | WND | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XCSPZL22D4B004 | 2025-08-27 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 周洋@zhouyanga | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-01 | 否 | 1915XCSPZL25A2B001 | 回复 | B-CSP-BA-1HB-01-22D4-25A2 | B | CSP | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 关闭 | 提供化学添加箱CSP001BA设备布置与基础反力资料并提供E3D三维模型 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga | 编制
1915XRFHZL22D4C005 | 2025-11-11 |  | 1915XRFHZL22B2C006 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 董鹏@dongpenga | Y | 否 | [5 empty] | C-RFH-RFH-9FH-03-22B2-22D4 | C | RFH | RFH | 9FH | 03 | 22B2 | 22D4 | 关闭 | 9.1.2 乏燃料贮存章节热工水力安全分析结论 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 刘佳泰@liujt | 编制
1915XWESZL25B2S003 | 2026-02-13 |  | 1915XWESZL25A4S008 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙涛@suntaof | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 否 | 1915XWESZL25A4S009 | 传递 | S-WES---1GY-01-25A4-25B2 | S | WES | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书。 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XWCDZL25B3S003 | 2026-02-26 |  | 1915XWCDZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2LT-02-25A6-25B3 | S | WCD | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XCISZL22C2S001 | 2025-10-11 |  | 1915XCISZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
19150QLZL25A2C002 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | 否 | 19150QLZL25A4C001 | 回复 | C-QL-GB-1GB-01-25A2-25A4 | C | QL | GB | 1GB | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区实验楼与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 康乐嘉@kanglja | 编制
19159ZLTZL25E5B005 | 2025-08-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2025-08-28 | 2025-08-18 | 否 | 19159ZLTZL25C2B001 | 回复 | B-ZLT-BA-1HJ-04-25E5-25C2 | B | ZLT | BA | 1HJ | 04 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供Q102/Q108房间地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XRBMZL25E5B010 | 2026-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王峰e@wangfenge | N | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-11 | 否 | 1915XRBMZL25A1B006 | 回复 | B-RBM-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供硼酸配料箱（RBM005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
19159WQBZL25A1S002 | 2025-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-22 | 否 | 19159WQBZL25A6S002 | 回复 | S-WQB-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | WQB | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB系统孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XTFAZL25A6S016 | 2025-12-30 |  | 1915XTFAZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XNIZL25B2S004 | 2026-02-13 |  | 1915XNIZL25A3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 石东东@shidd | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 否 | 1915XNIZL25A3S003 | 回复 | S-NI ---1YN-01-25B2-25A3 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 打开 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd | 编制
1915XWCCZL22N2B002 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 否 | 1915XWCCZL22D3B002 | 回复 | B-WCC-RF-2LX-01-22N2-22D3 | B | WCC | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 侯勝杰@housja | 编制
1915XRFTZL25A2S004 | 2026-02-27 |  | 1915XRFTZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XRHRZL22B2C002 | 2025-09-11 |  | 1915XRHRZL22C4C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 王鼎盛@wangdsa | Y | 否 | [5 empty] | C-RHR-NI-9LT-02-22C4-22B2 | C | RHR | NI | 9LT | 02 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.4完全丧失热阱（功率及停堆），19.2.1.2.8 半管工况失控水位下降叠加补水信号失效，提供余热排出系统（RHR)工作流程示意图 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 马祥力@maxlb | 编制
1915XCUPZL25B3S001 | 2026-01-29 |  | 1915XCUPZL25A3S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | N | 是 | 2026-02-12 | 2026-02-09 | 否 | 1915XCUPZL25A3S006 | 传递 | S-CUP---1NY-01-25A3-25B3 | S | CUP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq | 编制
19151NIZL22C2C001 | 2025-10-15 |  | 19151NIZL22R4C009 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 电气设计所-电气四室 | 冯鹤云@fenghy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9GH-01-22R4-22C2 | C | NI | NI | 9GH | 01 | 22R4 | 22C2 | 关闭 | 3.11 机械和电气设备的环境设计 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie | 编制
1915XRFHZL25A5B005 | 2026-02-03 |  | 1915XRFHZL25E5B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王刚b@wanggangb | Y | 否 | [5 empty] | B-RFH---2LX-02-25E5-25A5 | B | RFH | - | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供上部堆内构件存放架力学计算资料 | 2026-03-23 | 李云华@liyha | 米海霞@mihx | 编制
1915XTSMZL25A6S002 | 2025-09-29 |  | 1915XTSMZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-05-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XVCLZL25A6S002 | 2025-12-11 |  | 1915XVCLZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCL | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XWSCZL22C2S001 | 2025-10-15 |  | 1915XWSCZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
19159PMZL22Q1C003 | 2025-06-09 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 胡跃恒@huyh | N | 是 | 2025-06-23 | 2025-06-13 | 否 | 19159PMZL25A4C001 | 回复 | C-PM-GB-1GB-01-22Q1-25A4 | C | PM | GB | 1GB | 01 | 22Q1 | 25A4 | 关闭 | 提供联合泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh | 编制
1915XRCVZL25A6S009 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | 否 | 1915XRCVZL25A6S010 | 回复 | S-RCV-ZBR-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | ZBR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 对应核电厂的不同设计运行状态，从RCV系统排至ZBR系统的反应堆冷却剂量 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
19159ZLTZL21D3B002 | 2022-04-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 林佳逸@linjya | Y | 是 | 2022-05-05 |  | 是 |  |  | B-ZLT-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 打开 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
1915XCAMZL25A2S001 | 2026-02-06 |  | 1915XCAMZL25A3S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2GQ-01-25A3-25A2 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XTTBZL22C3C001 | 2024-12-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 仪控设计所-仪控二室 | 彭立@pengli | N | 是 | 2024-12-31 | 2025-01-23 | 是 | 1915XTTBZL22E2C002 | 回复 | C-TTB---2LT-01-22C3-22E2 | C | TTB | - | 2LT | 01 | 22C3 | 22E2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图。 | 9999-01-01 | 杜晓彬@duxb | 彭立@pengli | 编制
1915XRFHZL25E5S003 | 2026-02-28 |  | 1915XRFHZL25A5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 段保亮@duanbl | Y | 否 | [5 empty] | B-RFH---2LX-04-25A5-25E5 | B | RFH | - | 2LX | 04 | 25A5 | 25E5 | 关闭 | 提供导向柱存放架力学计算结果 | 2026-04-15 | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba | 编制
1915XCFEZL22C1C001 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 孙超杰@suncja | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-12 | 否 | 1915XCFEZL22B4C001 | 回复 | C-CFE---9GF-01-22C1-22B4 | C | CFE | - | 9GF | 01 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 过滤器和水洗器的过滤效率 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 孙超杰@suncja | 编制
1915XCUPZL25A6S003 | 2025-12-29 |  | 1915XCUPZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP---1NS-02-25A3-25A6 | S | CUP | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CUP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq | 编制
1915XWCLZL25B3S002 | 2026-02-04 |  | 1915XWCLZL25A4S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | S-WCL---1GY-02-25A4-25B3 | S | WCL | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）2~5章，6.1，9.1 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XIRMZL25B3S004 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-22 | 否 | 1915XIRMZL25A1S002 | 回复 | S-IRM-NI-1GG-01-25B3-25A1 | S | IRM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | IRM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
19159ZLDZL25C2B001 | 2025-12-04 |  | 19159ZLDZL25E5B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 苏志松@suzs | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLD-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | B | ZLD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供QA202房间排放槽（ZLD001/002/003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-12-23 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XWSDZL25A6S013 | 2025-11-26 |  | 1915XWSDZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSD流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XCSPZL25B2S001 | 2026-02-13 |  | 1915XCSPZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XVEEZL25A3S001 | 2025-12-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-12-20 | 2025-12-09 | 否 | 1915XVEEZL25A6S001 | 回复 | S-VEE-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEE | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XWNCZL25A1S012 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李永丹@liydd | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-WNC---1GY-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 打开 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）仪控任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XWESZL22Q1C003 | 2026-02-04 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 总体所-消防安全室 | 牛华寺@niuhs | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-11 | 否 | 1915XWESZL22A4C002 | 回复 | C-WES---1SZ-01-22Q1-22A4 | C | WES | - | 1SZ | 01 | 22Q1 | 22A4 | 关闭 | 提供WES系统设备可燃物信息 | 2026-01-30 | 赵诗乐@zhaosy | 牛华寺@niuhs | 编制
1915XRCVZL22D4S004 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2026-01-09 | 2026-01-04 | 否 | 1915XRCVZL25A2S001 | 回复 | S-RCV-EX-1HB-01-22D4-25A2 | S | RCV | EX | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 关闭 | 提供再生热交换器（RCV001EX）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-11-15 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XFSPZL22C2S001 | 2025-10-09 |  | 1915XFSPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-02-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XZGTZL22D1B002 | 2025-09-12 |  | 1915XZGTZL22N2B003 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 李雨桐@liytc | Y | 是 | 2025-09-26 |  | 是 |  |  | B-ZGT-BA-2LX-01-22N2-22D1 | B | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 打开 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji | 编制
19151NIZL22R4C014 | 2025-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 仪控设计所-仪控二室 | 田洁@tianjie | N | 是 | 2025-12-09 | 2026-02-09 | 是 | 19151NIZL22E2C007 | 回复 | C-NI---9DY-03-22R4-22E2 | C | NI | - | 9DY | 03 | 22R4 | 22E2 | 关闭 | 3.10 抗震1类机械和电气仪控设备的抗震鉴定，提供抗震1类电气设备抗震鉴定的相关内容，包括抗震1类电气设备的主要物项，以及特有设备（如电缆托盘和托盘支架）的抗震鉴定方法和规程 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie | 编制
1915XREBZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-28 | 否 | 1915XREBZL22C2S001 | 回复 | S-REB---2FQ-04-25A6-22C2 | S | REB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XZGTZL25A6S007 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 1915XZGTZL25A6S009 | 回复 | S-ZGT-FNP-1NS-01-25A6-25A6 | S | ZGT | FNP | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XRHRZL22D5S002 | 2025-09-24 |  | 1915XRHRZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘迎@liuyingc | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RF-1BH-01-25A2-22D5 | S | RHR | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)接管载荷（包络值） | 2025-09-20 | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制
1915XZSTZL22E3B003 | 2025-11-24 |  | 1915XZSTZL21D1B003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 杨娜@yangna | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-03-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XTFAZL25A1S001 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-设备结构分析室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-05 | 否 | 1915XTFAZL22D2S001 | 回复 | S-TFA-RF-1BH-01-25A1-22D2 | S | TFA | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 关闭 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）接管载荷（包络值）-SU厂房 | 2025-12-15 | 王延华@wangyhb | 眭洪涛@suiht | 编制
1915XCSPZL25A6S001 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-29 | 否 | 1915XCSPZL22C2S001 | 回复 | S-CSP---2FQ-04-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XNIZL22C1C017 | 2025-10-15 |  | 1915XNIZL22B2C009 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 程岳@chengyuea | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-RSI-9FG-04-22B2-22C1 | C | NI | RSI | 9FG | 04 | 22B2 | 22C1 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效的事故分析后，对安注系统设计性能的评价结果 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 郑云涛@zhengyt | 编制
1915XFGPZL25A4S003 | 2026-02-27 |  | 1915XFGPZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 武旭优@wuxy | Y | 否 | [5 empty] | S-FGP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FGP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XWCWZL25B3S001 | 2026-02-04 |  | 1915XWCWZL25A4S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | S-WCW---1GY-02-25A4-25B3 | S | WCW | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）2~5章，6.1，9.1 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XRNSZL22D3S005 | 2026-02-10 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 曹捷铭@caojm | Y | 是 | 2026-02-24 |  | 是 |  |  | S-RNS-RF-2LX-02-22D3-22N2 | S | RNS | RF | 2LX | 02 | 22D3 | 22N2 | 打开 | 提供高温取样冷却器（RNS071-073RF）力学计算条件 | 2025-12-20 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
19150DYZL22C3C003 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张念喆@l-zhangnz | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | 否 | 19150DYZL25A4C001 | 回复 | C-DY-GB-1GB-01-22C3-25A4 | C | DY | GB | 1GB | 01 | 22C3 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区附加电源柴油发电机厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 刘加志@liujz | 张念喆@l-zhangnz | 编制
1915XWODZL25B3S004 | 2026-01-30 |  | 1915XWODZL25A4S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2LT-02-25A4-25B3 | S | WOD |  | 2LT | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XNIZL21D1C001 | 2026-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 总体所-消防安全室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2026-01-20 | 2026-01-09 | 否 | 1915XNIZL22A4C002 | 回复 | C-NI-NI-1XZ-01-21D1-22A4 | C | NI | NI | 1XZ | 01 | 21D1 | 22A4 | 关闭 | 提供核岛厂房可燃物信息（固体废物） | 2026-01-30 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XTFAZL22C1C006 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 杨宪@l-yangxian | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-10 | 否 | 1915XTFAZL22B2C003 | 回复 | C-TFA-NI-9GG-04-22C1-22B2 | C | TFA | NI | 9GG | 04 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，TFA辅助给水池工作温度范围、有效容积。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 杨宪@l-yangxian | 编制
1915XTFAZL25B2S001 | 2026-03-03 |  | 1915XTFAZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2LT-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRCVZL22N2S002 | 2025-11-11 |  | 1915XRCVZL22D4S001 | A | 回复 | 有意见 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-21 | 否 | 1915XRCVZL22D4S002 | 回复 | S-RCV-EX-2LX-01-22D4-22N2 | S | RCV | EX | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 打开 | 提供再生热交换器（RCV001EX）力学计算条件 | 2025-09-30 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XZGTZL25A6S001 | 2025-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-29 | 2025-09-18 | 否 | 1915XZGTZL22C2S001 | 回复 | S-ZGT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZGT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XRBMZL22C4B001 | 2026-01-30 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张孟极b@zhangmjb | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-04 | 否 | 1915XRBMZL25E5B009 | 回复 | B-RBM-BA-1GS-02-22C4-25E5 | B | RBM | BA | 1GS | 02 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 化学混合箱设计任务书 | 2025-08-23 | 刘加志@liujz | 张孟极b@zhangmjb | 编制
19151NIZL25C3S001 | 2025-12-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李亚冬@liyda | N | 是 | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 否 | 19151NIZL25A6S001 | 回复 | S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2026-12-30 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
1915XWAIZL25A2S001 | 2025-09-01 |  | 1915XCLMZL22D5S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-1HB-01-22D5-25A2 | S | CLM | ZS | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供设备闸门(CLM300ZS)WAI气源及气源点要求 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XVCPZL25B1S001 | 2026-01-20 |  | 1915XVCPZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP---1ND-01-25A3-25B1 | S | VCP | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915XNIZL22B2C005 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 孙燕宇@sunyy | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-10-15 | 是 | 1915XNIZL22C1C015 | 回复 | C-NI-RSI-9FG-03-22B2-22C1 | C | NI | RSI | 9FG | 03 | 22B2 | 22C1 | 关闭 | “19.2.1.2.8 半管工况失控水位下降叠加补水信号失效 ”的事故分析评价结果 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 孙燕宇@sunyy | 编制
1915XZGTZL21D3B001 | 2022-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张川@zhangchuan | Y | 是 | 2022-04-29 |  | 是 |  |  | B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D1 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 打开 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 张川@zhangchuan | 作废
1915XTFAZL25A2C001 | 2025-08-15 |  | 1915XTFAZL22C1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | C-TFA-GB-2LT-01-22C1-25A2 | C | TFA | GB | 2LT | 01 | 22C1 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 刘加志@liujz | 郭振宁@guozn | 编制
1915XREBZL25A6S016 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XREBZL25A1S001 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XWSDZL25A6S012 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-26 | 否 | 1915XWSDZL25A6S013 | 回复 | S-WSD-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSD流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XRVDZL21D3B001 | 2022-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 林佳逸@linjya | Y | 是 | 2022-05-06 |  | 是 |  |  | B-RVD-BA-1GY-01-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E2 | 打开 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
1915XWAIZL22D5S002 | 2025-11-06 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-11-20 | 2025-11-11 | 否 | 1915XWAIZL22N2S001 | 回复 | S-WAI-BA-2LX-04-22D5-22N2 | S | WAI | BA | 2LX | 04 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）力学计算条件 | 2025-11-05 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
19159ZLTZL21D3C001 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-19 | 否 | 19159ZLTZL22B5C002 | 回复 | C-ZLT---9GF-03-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 9GF | 03 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 废液处理流程描述、核岛废液排放总水量、常规岛废液排放总水量、排放口液态流出物流量；工艺疏水的去污因子，化学疏水的去污因子，地面疏水的去污因子。（去污因子应分别给出碘、铯、Ag-110m及其他核素） | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XNIZL22A4C011 | 2026-03-03 |  | 1915XNIZL22R4C005 | B | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 电气设计所-电气四室 | 刘澜@liulan | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1DZ-01-22R4-22A4 | C | NI | NI | 1DZ | 01 | 22R4 | 22A4 | 关闭 | 提供NI、GA及联合泵房可燃物信息 | 2026-01-30 | 姚立珊@yaols | 郭翀@guochonga | 编制
1915XWPWNIZL25B1S001 | 2026-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张剑冰@zhangjba | N | 是 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 否 | 1915XWPWNIZL25A1S001 | 回复 | S-WPW(NI)---1NS-01-25B1-25A1 | S | WPW(NI) | - | 1NS | 01 | 25B1 | 25A1 | 关闭 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
1915XCLMZL22D5S017 | 2025-10-10 |  | 1915XCLMZL22B4S003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 刘昕宇@liuxym | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-1FH-04-22B4-22D5 | S | CLM | ZS | 1FH | 04 | 22B4 | 22D5 | 关闭 | 提供设备闸门(CLM300ZS)辐射防护计算结果（含各工况下（含DBA和SA）设备闸门(CLM300ZS)附近的环境条件、辐照剂量等信息（安全壳内、外及环形空间）） | 2025-10-10 | 方俊@fangjun | 李晓静q@lixjq | 编制
1915XZGTZL25A6S003 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-27 | 否 | 1915XZGTZL25A3S001 | 回复 | S-ZGT---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZGT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XCLMZL25A1S002 | 2025-09-19 |  | 1915XCLMZL22D5S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-1HB-02-22D5-25A1 | S | CLM | ZS | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)WAI气源及气源点位置 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
19150VZDZL25A6S001 | 2026-01-04 |  | 19150VZDZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VZD---1NT-01-25A3-25A6 | S | VZD | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VZD系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XZBRZL22D1S005 | 2025-12-29 |  | 1915XZBRZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 许桐晖@xuth | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-DE-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | DE | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
19151NIZL22B5C003 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | Y | 是 | 2025-09-12 |  | 是 |  |  | C-NI-ZLT-9GG-01-22B5-21D3 | C | NI | ZLT | 9GG | 01 | 22B5 | 21D3 | 打开 | 11.2.3 放射性废液排放源项：请提供放射性废液排放源项 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 李璐@lilu | 作废
1915XWAPZL25A2S003 | 2025-11-07 |  | 1915XWAPZL22D5S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 李洋@l-liyangb | N | 是 | 2025-11-21 | 2026-02-06 | 是 | 1915XWAPZL22D5S004 | 传递 | S-WAP-BA-1HB-02-22D5-25A2 | S | WAP | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XVCFZL25A3S001 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-17 | 否 | 1915XVCFZL22C2S001 | 回复 | S-VCF---2FQ-01-25A3-22C2 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供电缆层通风系统（VCF）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XCISZL25A6S004 | 2025-10-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-30 | 否 | 1915XCISZL22C2S002 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
19150OTZL22Q3C011 | 2025-09-03 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 胡宁沙@huns | N | 是 | 2025-09-17 | 2025-09-08 | 否 | 19150OTZL25A4C001 | 回复 | C-OT-GB-1GB-01-22Q3-25A4 | C | OT | GB | 1GB | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 提供海水淡化膜处理厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 胡宁沙@huns | 编制
19159ZCZL25A4C002 | 2025-04-30 |  | 19159ZCZL22Q8C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-公用二室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-ZC-GB-1GB-01-22Q8-25A4 | C | ZC | GB | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供空气压缩机房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb | 编制
19159WQBZL25A1S003 | 2025-10-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-11-11 | 2025-10-29 | 否 | 19159WQBZL25A6S003 | 回复 | S-WQB-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | WQB | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB系统孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XWASZL25A2S008 | 2026-01-21 |  | 1915XZLTZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XWCFZL25A4S008 | 2026-02-11 |  | 1915XWCFZL25B3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 1915XWCFZL25B3S008 | 回复 | S-WCF---1GY-01-25A4-25B3 | S | WCF | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 打开 | 提供循环水过滤系统（WCF）仪控任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XNIZL25A3S003 | 2026-02-24 |  | 1915XNIZL25B2S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 否 | 1915XNIZL25B2S005 | 传递 | S-NI ---1YN-01-25B2-25A3 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 打开 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd | 编制
1915XWNCZL25A1S004 | 2025-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-24 | 否 | 1915XWNCZL25A6S007 | 回复 | S-WNC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WNC流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XRXZL25E6S002 | 2026-02-12 |  | 1915XRXZL22D5S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 核设备所-非标设备室 | 王涛@wangtaog | Y | 否 | [5 empty] | S-RX-LSC-1HT-01-22D5-25E6 | S | RX | LSC | 1HT | 01 | 22D5 | 25E6 | 关闭 | 提供人员闸门行政电话要求 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XTTBZL25A6S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 是 | 1915XTTBZL22C2S001 | 回复 | S-TTB---2FQ-04-25A6-22C2 | S | TTB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XTFAZL25A1S006 | 2026-02-27 |  | 1915XTFAZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XVNAZL25A3S007 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-26 | 否 | 1915XVNAZL25B3S001 | 回复 | S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书、系统流程图 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XCLMZL25A2S002 | 2025-11-25 |  | 1915XCLMZL22D5S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2DX-02-22D5-25A2 | S | CLM | ZS | 2DX | 02 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供设备闸门(CLM300ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XWASZL25A4C003 | 2025-04-30 |  | 1915XWASZL22Q8C003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-公用二室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-WAS-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAS | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb | 编制
1915XFNPZL25A6S011 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-28 | 否 | 1915XFNPZL25A4S003 | 回复 | S-FNP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XPCSZL22C1B002 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 沈剑男@shenjn | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-08 | 否 | 1915XPCSZL25E5B002 | 回复 | B-PCS-BA-1GH-02-22C1-25E5 | B | PCS | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设计任务书 | 2025-10-23 | 刘加志@liujz | 沈剑男@shenjn | 编制
1915XNIZL22Q7C010 | 2025-10-11 |  | 1915XNIZL22B2C015 | D | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2025-10-25 | 2025-10-21 | 否 | 1915XNIZL22B2C016 | 回复 | C-NI---9NF-03-22Q7-22B2 | C | NI | - | 9NF | 03 | 22Q7 | 22B2 | 关闭 | 6.2.3安全壳环形空间通风系统 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 康健@kangjian | 编制
1915XRVDZL25A6S007 | 2025-12-02 |  | 1915XRVDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915xNIZL22Q7C008 | 2025-09-22 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915xNIZL22C1C012 | 回复 | C-NI-NI-9NX-02-22Q7-22C1 | C | NI | NI | 9NX | 02 | 22Q7 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4通风系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 韩金权@hanjq | 编制
1915XCCVZL22Q7C002 | 2025-09-08 |  | 1915XCCVZL22E3C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 是 | 1915XCCVZL22E3C002 | 回复 | C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图 | 2024-10-15 | 赵诗乐@zhaosy | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
19159RFHZL22D4C002 | 2025-09-04 |  | 19159RFHZL22B1C001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 董鹏@dongpenga | Y | 否 | [5 empty] | C-RFH-RFH-9FH-01-22B1-22D4 | C | RFH | RFH | 9FH | 01 | 22B1 | 22D4 | 关闭 | 9.1.1新燃料贮存章节临界安全分析内容：正常和可信异常工况下的次临界度，包括所使用软件、分析方法、采用的近似和假设、对不确定性的处理等。 | 2025-09-15 | 方俊@fangjun | 费钧天@feijt | 编制
1915XZLDZL25A1S002 | 2025-11-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-12-12 | 2025-12-02 | 否 | 1915XZLDZL25A6S003 | 回复 | S-ZLD-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | ZLD | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）对核取样系统的要求。 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx | 编制
19159ZLDZL21D3B001 | 2025-06-04 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-06-18 | 2025-06-05 | 否 | 19159ZLDZL25A6B001 | 回复 | B-ZLD-PO-1GH-02-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD非核级离心泵设计条件 | 2025-12-30 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XVCMZL25B3S002 | 2026-02-13 |  | 1915XVCMZL25A3S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VCM---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr | 编制
1915XCAVZL25A3S004 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘哲@liuzheb | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 否 | 1915XCAVZL25B1S001 | 回复 | S-CAV---1GD-01-25A3-25B1 | S | CAV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XRCVZL22N2B002 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 高宇@gaoyub | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-26 | 否 | 1915XRCVZL22D4B002 | 回复 | B-RCV-BA-2LX-01-22N2-22D4 | B | RCV | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供容积控制箱(RCV002BA)力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji | 编制
19150WCDZL22Q8B001 | 2026-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2026-01-20 | 2026-01-07 | 否 | 19150WCDZL25E5B001 | 回复 | B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（0WCD401BA/402BA）水箱设计任务书 | 2026-03-23 | 赵诗乐@zhaosy | 丁学姣@dingxj | 编制
1915XIAMZL25A1S002 | 2026-02-10 |  | 1915XIAMZL25B3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 否 | [5 empty] | S-IAM-NI-1GG-01-25B3-25A1 | S | IAM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
19150NIZL22B4C001 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 谢思洋@xiesy | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 是 | 19150NIZL22C4C001 | 回复 | C-NI-RFT-9FG-01-22B4-22C4 | C | NI | RFT | 9FG | 01 | 22B4 | 22C4 | 关闭 | 章节9.1.3 反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统（RFT），提供乏燃料水池水面的剂量率限制值、放射性活度限制值，以及保持辐射剂量屏蔽的情况下的水层厚度 | 2025-09-15 | 方俊@fangjun | 谢思洋@xiesy | 编制
1915XCSPZL25A6S015 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孙昊博@sunhb | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 否 | 1915XCSPZL25A2S003 | 回复 | S-CSP---2GQ-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
19151NIZL25A6S003 | 2026-01-22 |  | 19151NIZL25C3S004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2026-12-30 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
1915XCISZL25A3S005 | 2025-11-28 |  | 1915XCISZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---1XN-01-25A6-25A3 | S | CIS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）通风条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
19159ZLTZL21D3B007 | 2025-06-23 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-07-07 | 2025-06-24 | 否 | 19159ZLTZL25E5B001 | 回复 | B-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT002ZE设计任务书 | 2025-07-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XZBRZL25E5B010 | 2025-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-11-03 | 否 | 1915XZBRZL25A1B005 | 回复 | B-ZBR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | ZBR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr | 编制
1915XNIZL22P3S001 | 2025-11-25 |  | 1915XNIZL22D5S001 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 核设备所-非标设备室 | 董尘@dongchen | N | 否 | [5 empty] | S-RC-RC-1HJ-01-22D5-22P3 | S | RC | RC | 1HJ | 01 | 22D5 | 22P3 | 关闭 | 提供设备闸门、人员闸门、应急闸门外观尺寸及荷载条件 | 2025-10-20 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XWAIZL22N2B004 | 2025-08-06 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-08-20 | 2025-08-08 | 否 | 1915XWAIZL22D1B005 | 回复 | B-WAI-BA-2LX-02-22N2-22D1 | B | WAI | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）力学计算结果 | 2025-08-15 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XZBRZL25A6S012 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-20 | 否 | 1915XZBRZL25A6S018 | 回复 | S-ZBR---1GH-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）快速接头清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
19150WCDZL25D2C001 | 2025-08-05 |  | 19150WCDZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 公用系统所-公用二室 | 宋欣@songxin | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD---1GD-01-22Q8-25D2 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D2 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2025-12-31 | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj | 编制
1915XWAIZL22D3S008 | 2026-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-06 | 否 | 1915XWAIZL25A1S002 | 回复 | S-WAI-BA-1HB-02-22D3-25A1 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-08-05 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XWCFZL25A4S004 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 否 | 1915XWCFZL25B3S002 | 回复 | S-WCF---1GY-02-25A4-25B3 | S | WCF | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 打开 | 提供循环水过滤系统（WCF）2~5章，6.1，9.1 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XRCVZL22N2B003 | 2025-10-27 |  |  | B | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 高宇@gaoyub | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-11-03 | 否 | 1915XRCVZL22D4B005 | 回复 | B-RCV-BA-2LX-01-22N2-22D4 | B | RCV | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供容积控制箱(RCV002BA)力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji | 编制
1915XWSCZL22D3S002 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 是 | 1915XWSCZL22N2S001 | 回复 | S-WSC-BA-2LX-01-22D3-22N2 | S | WSC | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供冷冻水膨胀水箱(WSC001BA)力学计算条件 | 2025-10-14 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
1915XRFTZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-28 | 否 | 1915XRFTZL22C2S001 | 回复 | S-RFT---1GG-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XWAIZL25A2S019 | 2025-12-11 |  | 1915XTFMZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWAPZL22D5S003 | 2025-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 陈鹍@chenkun | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-10-29 | 否 | 1915XWAPZL25C2S001 | 回复 | S-WAP-BA-1HJ-02-22D5-25C2 | S | WAP | BA | 1HJ | 02 | 22D5 | 25C2 | 关闭 | 提供WAP系统（WAP002BA）压缩空气贮罐所在厂房、房间号、地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XCHCZL22B7S001 | 2025-12-26 |  | 1915XCHCZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张旭昊@zhangxhb | Y | 否 | [5 empty] | S-CHC---1GD-01-25A6-22B7 | S | CHC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | 提供氢气复合器布置方案进行消氢计算 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制 | 2025-12-28 |  | 由于需要核实布置方案可行性导致延误回复 | 已回复 | 2025-12-26 | 张旭昊@zhangxhb
1915XWAIZL25A4C001 | 2025-04-10 |  | 1915XWAIZL22Q8C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-公用二室 | 祁华标@qihba | N | 是 | 2025-04-24 | 2025-04-11 | 否 | 1915XWAIZL22Q8C002 | 传递 | C-WAI-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAI | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XRHRZL22N2S001 | 2025-09-26 |  | 1915XRHRZL22D5S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 张世超@zhangsca | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RF-2LX-01-22D5-22N2 | S | RHR | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)力学计算条件 | 2025-09-25 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XRNDZL25B2S002 | 2026-03-03 |  | 1915XRNDZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨耀钧@yangyja | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XTFAZL25A6S013 | 2025-12-29 |  | 1915XTFAZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | TFA | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）消防条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XREBZL22C2S001 | 2025-09-28 |  | 1915XREBZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-04-25A6-22C2 | S | REB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRFHZL25A5B001 | 2025-12-24 |  | 1915XRFHZL25E5B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | B-RFH---2LX-01-25E5-25A5 | B | RFH | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算资料 | 2026-01-21 | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr | 编制
1915XTFAZL22D5S006 | 2026-01-12 |  | 1915XTFAZL22C1S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 陈鹍@chenkun | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-BA-1GH-01-22C1-22D5 | S | TFA | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D5 | 关闭 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设计任务书 | 2025-12-05 | 刘加志@liujz | 郭振宁@guozn | 编制
1915XFNPZL25A6S004 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-08 | 否 | 1915XFNPZL25A6S006 | 回复 | S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
19159ZLTZL25A1S003 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-26 | 否 | 19159ZLTZL22D3S003 | 回复 | S-ZLT-EX-1BH-01-25A1-22D3 | S | ZLT | EX | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供预热器（9ZLT001EX）接管载荷（包络值）-QF厂房 | 2025-12-22 | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XWAIZL25A2S030 | 2026-01-16 |  | 1915XCAMZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM-WAI-1GG-01-25A3-25A2 | S | CAM | WAI | 1GG | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）所需仪用压缩空气条件 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XRFHZL22B2C002 | 2025-08-25 |  | 1915XRFHZL22D4C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 刘佳泰@liujt | Y | 否 | [5 empty] | C-RFH-NI-9GG-02-22D4-22B2 | C | RFH | NI | 9GG | 02 | 22D4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏燃料贮存水池分区情况、每区乏燃料贮存格架的数量和型号 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga | 编制
1915XCCVZL25A3S004 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-29 | 否 | 1915XCCVZL25B3S001 | 回复 | S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 田伟龙@tianwla | 编制
1915XNIZL25E5B006 | 2025-12-08 |  | 1915XNIZL25B2B004 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 肖占方@xiaozf | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-10 | 否 | 1915XNIZL25B2B006 | 传递 | B-NI---1GH-02-25B2-25E5 | B | NI | - | 1GH | 02 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2025-11-15 | 赵晨@zhaochen | 蒋宏宇@jianghy | 编制
1915XRFTZL25A6S011 | 2025-11-28 |  | 1915XRFTZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
19151RCVZL22C1C005 | 2025-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-21 | 否 | 19151RCVZL22B2C001 | 回复 | C-RCV-NI-9GG-03-22C1-22B2 | C | RCV | NI | 9GG | 03 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1化学和容积控制系统（RCV）工作流程示意图 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
19150WDCZL25A6B001 | 2025-06-12 |  | 19150WDCZL22D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-WDC-QC-1GG-01-22D3-25A6 | B | WDC | QC | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WDC）输送泵设计任务书（QC部分） | 2025-12-30 | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw | 编制
1915XNIZL25A5B003 | 2025-11-25 |  | 1915XNIZL25E5B004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | B-NI---2LX-01-25E5-25A5 | B | NI | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算资料单 | 2025-12-23 | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr | 编制
1915XLSWZL25E6S001 | 2026-01-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 焦子跃@jiaozy | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-22 | 否 | 1915XLSWZL25B1S001 | 回复 | S-LSW-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LSW | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSW系统用电条件 | 2027-01-27 | 李鹏@lipeng | 焦子跃@jiaozy | 编制
1915XWAIZL25A6S001 | 2025-09-29 |  | 1915XWAIZL25A2S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI---2FQ-04-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XZSTZL22E3B006 | 2025-12-29 |  | 1915XZSTZL21D1B005 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-03-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XREBZL22C1C001 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 张志成@zhangzca | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-04 | 否 | 1915XREBZL22B2C001 | 回复 | C-REB-NI-9GG-01-22C1-22B2 | C | REB | NI | 9GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张志成@zhangzca | 编制
1915XVCLZL25E6S001 | 2026-01-04 |  | 1915XVCLZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张玉岐@zhangyqg | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XRSIZL25B2S003 | 2026-02-28 |  | 1915XRSIZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
19159ZLTZL25E5B012 | 2026-02-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-06 | 否 | 19159ZLTZL25A1B008 | 回复 | B-ZLT-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | ZLT | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学试剂槽（ZLT011BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XRCVZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-28 | 否 | 1915XRCVZL22C2S001 | 回复 | S-RCV---2FQ-04-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
19159VRWZL25A3S006 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 否 | 19159VRWZL25B1S001 | 回复 | S-VRW---1ND-01-25A3-25B1 | S | VRW | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
1915xRCVZL22D1S004 | 2026-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王跃蓉@wangyra | Y | 是 | 2026-01-29 |  | 是 |  |  | S-RCV-DE-2LX-01-22D1-22N2 | S | RCV | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 打开 | 提供混床除盐器（RCV001/002DE）力学计算条件 | 2026-01-22 | 李云华@liyha | 王跃蓉@wangyra | 编制
1915XREBZL25B2S001 | 2026-02-28 |  | 1915XREBZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2LT-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XZBRZL22D5S002 | 2025-10-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘昕宇@liuxym | N | 是 | 2025-11-11 | 2025-11-05 | 否 | 1915XZBRZL22N2S001 | 回复 | S-ZBR-BA-2LX-01-22D5-22N2 | S | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供平衡槽（ZBR009BA）力学计算条件 | 2025-11-12 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XVNAZL25E6S001 | 2026-01-04 |  | 1915XVNAZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 彭程@pengchengb | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA---1NT-01-25A3-25E6 | S | VNA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VNA系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XFSPZL25A6S001 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 是 | 1915XFSPZL22C2S001 | 回复 | S-FSP---2FQ-02-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XRSIZL22D2B004 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李瑾@lijind | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-09-29 | 否 | 1915XRSIZL25A2B001 | 回复 | B-RSI-BA-1HB-01-22D2-25A2 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 薛万勋a@xuewxa | 编制
19150EMSZL22C2S001 | 2025-10-10 |  | 19150EMSZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-EMS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李铮铮@lizzc | 编制
1915XWAPZL25A4C001 | 2025-04-09 |  | 1915XWAPZL22Q8C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-公用二室 | 祁华标@qihba | N | 是 | 2025-04-23 | 2025-04-09 | 否 | 1915XWAPZL22Q8C002 | 传递 | C-WAP-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAP | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb | 编制
1915XRVDZL25E5S001 | 2026-01-07 |  | 1915XRVDZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯自轩@houzx | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GB-01-25A6-25E5 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统漏斗设计条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
19159ZSTZL21D1B001 | 2022-04-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈英初@chenycc | Y | 是 | 2022-05-11 |  | 是 |  |  | B-ZST-BA-1GY-01-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 打开 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 陈英初@chenycc | 作废
1915XZLTZL25A6S011 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 1915XWAIZL25A2S022 | 回复 | S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
19150WNDZL25D4C002 | 2025-08-06 |  | 19150WNDZL22Q8C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-公用二室 | 马春玉@macy | N | 否 | [5 empty] | C-WND---1GY-01-22Q8-25D4 | C | WND | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控条件 | 2025-12-31 | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj | 编制
1915XRHRZL25A6S006 | 2025-12-09 |  | 1915XRHRZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排除系统（RHR）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XWSCZL25A1S002 | 2026-02-27 |  | 1915XWSCZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2LT-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
19150WSRZL25A6B006 | 2025-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-08-28 | 否 | 19150WSRZL25B3B001 | 回复 | B-WSR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | B | WSR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2025-11-30 | 刘加志@liujz | 辛克@xinke | 编制
1915XWCCZL22D3S001 | 2025-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李媛@liyuana | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-08-22 | 否 | 1915XWCCZL25C1S001 | 回复 | S-WCC-RF-1HJ-01-22D3-25C1 | S | WCC | RF | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 关闭 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 李媛@liyuana | 编制
1915XWAIZL22D1B003 | 2025-07-18 |  | 1915XWAIZL22Q8B004 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 公用系统所-公用二室 | 王晓和@wangxhe | N | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐 (WAI033/034BA) 任务书 | 2025-07-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XPCSZL22C2S001 | 2025-09-17 |  | 1915XPCSZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XTFAZL25A6S009 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-30 | 否 | 1915XTFAZL25A6S016 | 回复 | S-TFA-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XZSTZL21D1B001 | 2025-07-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-08-05 | 2025-08-04 | 否 | 1915XZSTZL25B3B001 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-02-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-09-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XRNSZL25A2S002 | 2026-03-03 |  | 1915XRNSZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
19159WWCZL25A2S001 | 2025-12-04 |  | 19159WWCZL25A1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董航@donghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | S | WWC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XZBRZL25E5B011 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-03 | 否 | 1915XZBRZL25A1B007 | 回复 | B-ZBR-BA-1HB-03-25E5-25A1 | B | ZBR | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
19159GFZL25B1C002 | 2026-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 总体所-消防安全室 | 师陆陆@shill | N | 是 | 2026-01-21 | 2026-01-09 | 否 | 19159GFZL22A4C001 | 回复 | C-GF-GF-1DZ-01-25B1-22A4 | C | GF | GF | 1DZ | 01 | 25B1 | 22A4 | 关闭 | GF子项工艺专业提资作业图 | 2026-01-30 | 辛亭@xinting | 师陆陆@shill | 编制
1915XWAIZL22D3B009 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 否 | 1915XWAIZL25A1B002 | 回复 | B-WAI-BA-1BH-03-22D3-25A1 | B | WAI | BA | 1BH | 03 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐(WAI023/024/025/026/027/028BA) 设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
1915XTSAZL25A6S004 | 2025-10-22 |  | 1915XTSAZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---1GH-01-25A6-25A6 | S | TSA | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XTFAZL22C1C005 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 杨宪@l-yangxian | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-10 | 否 | 1915XTFAZL22B2C005 | 回复 | C-TFA-NI-9GG-05-22C1-22B2 | C | TFA | NI | 9GG | 05 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，辅助给水系统（TFA）设备组成。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 杨宪@l-yangxian | 编制
1915XZBRZL25E5B013 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | Y | 是 | 2026-03-12 |  | 否 |  |  | B-ZBR-ED-1HB-01-25E5-25A1 | B | ZBR | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 打开 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-04-30 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
19151NIZL22R4C010 | 2025-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 总体所-运行与调试技术室 | 田洁@tianjie | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 是 | 19151NIZL22A5C001 | 回复 | C-NI---9DZ-01-22R4-22A5 | C | NI | - | 9DZ | 01 | 22R4 | 22A5 | 关闭 | 14.1.3.9 400V SBO电源系统（EES） 14.1.3.10 10kV交流应急配电系统（EMA/EMB） 14.1.3.11 10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ） 14.1.3.12 72小时电源系统（ETE/ETF/EAU/EAV） 14.1.3.15 火灾自动报警系统（FAD ） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie | 编制
19159VRWZL25B3S001 | 2026-01-28 |  | 19159VRWZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW---1NY-01-25A3-25B3 | S | VRW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
1915XCCVZL22E3C002 | 2025-09-29 |  | 1915XCCVZL22Q7C002 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 杜宇炜@duyw | Y | 否 | [5 empty] | C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图 | 2024-10-15 | 赵诗乐@zhaosy | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
1915XRFHZL25E5S002 | 2025-12-11 |  | 1915XRFHZL25A5S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 段保亮@duanbl | N | 是 | 2025-12-25 | 2025-12-15 | 否 | 1915XRFHZL25A5S002 | 回复 | B-RFH---2LX-03-25E5-25A5 | B | RFH | - | 2LX | 03 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算资料 | 2025-12-23 | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt | 编制
1915XVCLZL25A3S012 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | 否 | 1915XVCLZL25A6S007 | 回复 | S-VCL-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VCL流程图 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XNIZL22B2C002 | 2025-08-20 |  | 1915XNIZL22D5C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 核设备所-非标设备室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9HF-03-22D5-22B2 | C | NI | - | 9HF | 03 | 22D5 | 22B2 | 关闭 | 6.2.6安全壳泄漏试验 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun | 编制
1915XZBRZL25A1S017 | 2026-02-02 |  | 1915XZBRZL22D5S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1HB-01-22D5-25A1 | S | ZBR | BA | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供平衡槽（ZBR009BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-26 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
19159GFZL22R4C001 | 2026-02-26 |  | 19159GFZL25B1C003 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭翀@guochonga | Y | 否 | [5 empty] | C-GF-NI-1DD-01-25B1-22R4 | C | GF | NI | 1DD | 01 | 25B1 | 22R4 | 关闭 | 提供核岛厂房与GF沟的接口信息 | 2026-02-10 | 李鹏@lipeng | 师陆陆@shill | 编制
1915XFWPZL25A4S001 | 2026-02-10 |  | 1915XFWPZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 武旭优@wuxy | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XTFAZL25A6S011 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-01-09 | 2025-12-29 | 否 | 1915XTFAZL25A6S014 | 回复 | S-TFA-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA系统与WWS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XWESZL25A2S003 | 2026-01-30 |  | 1915XWESZL25A4S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李铮铮@lizzc | Y | 否 | [5 empty] | S-WES---2LT-01-25A4-25A2 | S | WES | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
19151NIZL22R4C011 | 2025-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 韩冬@handong | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-08-29 | 否 | 19151NIZL22B2C002 | 回复 | C-NI---9JF-08-22R4-22B2 | C | NI | - | 9JF | 08 | 22R4 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）电气托盘及托盘支架材料类型、表面积（单面）、体积、平均厚度 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 韩冬@handong | 编制
1915PSARHBZL22S1C001 | 2025-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 总体所-总体一室 | 张一驰@zhangycb | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-08-18 | 否 | 1915PSARHBZL22A1C001 | 回复 | C-NI-NI-9ZZ-05-22S1-22A1 | C | NI | NI | 9ZZ | 05 | 22S1 | 22A1 | 关闭 | 提供安全分析报告第3.5节汽轮机和安全壳位置的核动力厂布局尺寸图，包括整个厂址规划相关内容 | 2025-09-15 | 张一驰@zhangycb | 张一驰@zhangycb | 编制
1915XVMOZL25A3S008 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-12 | 否 | 1915XVMOZL25B1S002 | 回复 | S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
1915XZBRZL25E5B002 | 2025-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-08-25 | 否 | 1915XZBRZL25C1B002 | 回复 | B-ZBR-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | B | ZBR | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N3163/N315房间浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）地脚螺栓埋深 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XRBMZL25A6S014 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRBMZL25A1S002 | 回复 | S-RBM---2LT-01-25A6-25A1 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XCSPZL25A6S002 | 2025-09-22 |  | 1915XCSPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-04-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XCAVZL25A3S006 | 2026-02-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘哲@liuzheb | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 否 | 1915XCAVZL25B3S002 | 回复 | S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XWCCZL25A6S006 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-24 | 否 | 1915XWCCZL25A3S002 | 回复 | S-WCC-VRW-1GN-01-25A6-25A3 | S | WCC | VRW | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）波动箱排气量资料 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XRCVZL22D1S007 | 2026-02-09 |  | 1915XRCVZL22N2S008 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 赵英超@zhaoycf | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-DE-2LX-02-22N2-22D1 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学计算结果 | 2026-01-05 | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn | 编制
1915XZSTZL25A6S013 | 2025-12-05 |  | 1915XZSTZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZST系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZST流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XEESZL25A3S001 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-30 | 否 | 1915XEESZL25E6S001 | 回复 | S-EES---1NT-01-25A3-25E6 | S | EES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供EES系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915XZBRZL25E5B001 | 2025-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-08-21 | 否 | 1915XZBRZL25C1B001 | 回复 | B-ZBR-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | B | ZBR | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N223房间中间贮槽（ZBR002/003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr | 编制
1915XRBMZL25A2S001 | 2026-02-27 |  | 1915XRBMZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 余云@yuyuna | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRSIZL22B4C002 | 2025-09-12 |  | 1915XRSIZL22C1C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 申静怡@shenjy | Y | 否 | [5 empty] | C-RSI-NI-9GG-02-22C1-22B4 | C | RSI | NI | 9GG | 02 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 安全注入系统安注箱总容积和正常水容积 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 程岳@chengyuea | 编制
1915XZLTZL25A6S015 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-21 | 否 | 1915XWASZL25A2S008 | 回复 | S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XVCLZL25A3S010 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 否 | 1915XVCLZL25B1S001 | 回复 | S-VCL---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCL | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XVNAZL25A6S002 | 2025-12-09 |  | 1915XVNAZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XFGPZL25E6S001 | 2025-12-30 |  | 1915XFGPZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张玉岐@zhangyqg | Y | 否 | [5 empty] | S-FGP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FGP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）防火空间内消防设备信息表 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
19150NIZL22Q6C002 | 2026-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 王璐@wangluc | N | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-11 | 否 | 19150NIZL22B6C002 | 回复 | C-NI---1NF-02-22Q6-22B6 | C | NI | - | 1NF | 02 | 22Q6 | 22B6 | 关闭 | 提供应急指挥中心过滤器过滤效率（分别给出气溶胶碘、分子碘和有机碘的过滤效率)，并明确本工程是否有内部循环过滤（如有请提供内部循环风量及相应的过滤效率）。 | 2026-02-28 | 赵诗乐@zhaosy | 王璐@wangluc | 编制
1915XRCVZL22N2S009 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 王骥骁@wangjxd | Y | 是 | 2026-03-10 |  | 否 |  |  | S-RCV-RF-2LX-01-22N2-22D5 | S | RCV | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 打开 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）力学结果 | 2025-11-05 | 刘贺同@liuhta | 王骥骁@wangjxd | 编制
191512FDPZL22E3C001 | 2024-11-11 |  | 191512FDPZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 段克勤@duankq | Y | 否 | [5 empty] | C-FDP---1GY-01-22Q8-22E3 | C | FDP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP的仪控采购仪表信息 | 2024-10-15 | 赵诗乐@zhaosy | 杨文花@yangwh | 编制
1915XCCVZL25B1S001 | 2026-01-28 |  | 1915XCCVZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-CCV---1GD-01-25A3-25B1 | S | CCV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 田伟龙@tianwla | 编制
1915XVESZL25B3S002 | 2026-02-25 |  | 1915XVESZL25A3S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VES---1NY-01-25A3-25B3 | S | VES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
19151RCVZL22B4C001 | 2025-09-22 |  | 19151RCVZL22C1C003 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | C-RCV-NI-9SF-05-22C1-22B4 | C | RCV | NI | 9SF | 05 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 化学和容积控制系统（RCV）前过滤器RCV001FI、树脂滞留过滤器RCV002FI的特征参数，包括外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XREBZL25A1S001 | 2026-02-27 |  | 1915XREBZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘赛@liusai | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XREBZL25B2S004 | 2026-02-28 |  | 1915XREBZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XTSAZL22E2C001 | 2025-08-25 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控二室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 葛月霆@geyt | N | 是 | 2025-09-08 | 2025-08-28 | 否 | 1915XTSAZL22B2C001 | 回复 | C-TSA-NI-9GG-01-22E2-22B2 | C | TSA | NI | 9GG | 01 | 22E2 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，TSA向大气排放的原理方图及常数值。 | 2025-08-31 | 赵晨@zhaochen | 葛月霆@geyt | 编制
1915XWPWNIZL25A1C001 | 2025-09-08 |  | 1915XWPWNIZL22Q8C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 公用系统所-公用二室 | 房沛哲@l-fangpz | Y | 否 | [5 empty] | C-WPW(NI)---2LT-03-22Q8-25A1 | C | WPW(NI) | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）核岛部分流程图 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XNIZL22B2C014 | 2025-09-24 |  | 1915XNIZL22Q7C007 | B | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 公用系统所-公用一室 | 周蓝宇@zhoulya | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | 否 | 1915XNIZL22Q7C009 | 传递 | C-NI---9NF-03-22Q7-22B2 | C | NI | - | 9NF | 03 | 22Q7 | 22B2 | 关闭 | 6.2.3安全壳环形空间通风系统 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 康健@kangjian | 编制
1915XNIZL22B4C001 | 2025-08-29 |  | 1915XNIZL22E4C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 赵秋娟@zhaoqja | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9JF-01-22E4-22B4 | C | NI | - | 9JF | 01 | 22E4 | 22B4 | 关闭 | 核岛厂房控制区入口和出口，工作人员进入和离开控制区需要佩戴的测量仪表及相关说明。 | 2025-08-31 | 赵晨@zhaochen | 蔺健@linjiana | 编制
1915XTTBZL22D4S010 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 祁杰@qijie | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-19 | 否 | 1915XTTBZL25A2S005 | 回复 | S-TTB-RF-1HB-02-22D4-25A2 | S | TTB | RF | 1HB | 02 | 22D4 | 25A2 | 关闭 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）设备布置信息及基础载荷信息并提供E3D三维模型 | 2025-11-15 | 李云华@liyha | 祁杰@qijie | 编制
1915XNIZL22D4C002 | 2025-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-08-25 | 否 | 1915XNIZL22B2C003 | 回复 | C-NI---9HF-02-22D4-22B2 | C | NI | - | 9HF | 02 | 22D4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏池内单个组件的体积、乏池内所有格架的体积 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga | 编制
1915XZBRZL25A1S014 | 2026-01-16 |  | 1915XZBRZL22D4S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1HB-04-22D4-25A1 | S | ZBR | RF | 1HB | 04 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供浓缩液冷却器（ZBR005/006RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-20 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XNIZL25B2S003 | 2026-01-30 |  | 1915XNIZL25A3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 石东东@shidd | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-10 | 否 | 1915XNIZL25A3S002 | 回复 | S-NI ---1YN-01-25B2-25A3 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 打开 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd | 编制
1915XZBRZL22D2S002 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 李瑾@lijind | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-22 | 否 | 1915XZBRZL22N2S005 | 回复 | S-ZBR-EX-2LX-01-22D2-22N2 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供再生热交换器（ZBR001EX）力学计算条件 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李瑾@lijind | 编制
1915XCSPZL22N2B001 | 2025-08-04 |  | 1915XCSPZL22D1B001 | A | 回复 | 有意见 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-14 | 否 | 1915XCSPZL22D1B002 | 传递 | B-CSP-RF-2LX-01-22D1-22N2 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XRSIZL25A3S001 | 2025-12-02 |  | 1915XRSIZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---1XN-01-25A6-25A3 | S | RSI | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XRNDZL25B2S001 | 2026-03-03 |  | 1915XRNDZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨耀钧@yangyja | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2LT-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
19151915ZBRZL25E5B001 | 2026-01-21 |  | 19151915ZBRZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 侯自轩@houzx | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR---1GH-03-21D3-25E5 | B | ZBR | - | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）临时过滤器资料 | 2026-03-15 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 编制
1915XWSDZL25A6S021 | 2026-01-14 |  | 1915XWSDZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
19150NIZL22B5C001 | 2025-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 总体所-运行安全与策略室 | 耿小爽@gengxs | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-08-18 | 否 | 19150NIZL22A6C001 | 回复 | C-NI-NI-9FZ-04-22B5-22A6 | C | NI | NI | 9FZ | 04 | 22B5 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节恶劣天气（SW）和极端恶劣天气（ESW）的相关参数 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 耿小爽@gengxs | 编制
1915XDCZL25A6S001 | 2025-12-09 |  | 1915XDCZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-DC-WND-1DG-01-25B1-25A6 | S | DC | WND | 1DG | 01 | 25B1 | 25A6 | 关闭 | 提供蓄电池区域所需所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2026-12-30 | 王延华@wangyhb | 张剑冰@zhangjba | 编制
1915XIMCZL22E5C001 | 2025-09-01 |  | 1915XIMCZL22A5C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 总体所-运行与调试技术室 | 刘廉隅@liuly | Y | 否 | [5 empty] | C-IMC-—-9ZY-01-22A5-22E5 | C | IMC | — | 9ZY | 01 | 22A5 | 22E5 | 关闭 | 18.7 提供智能运行辅助信息显示相关功能描述 | 2025-08-31 | 李文静d@liwjd | 高尚@gaoshang | 编制
1915XVFLZL25A3S003 | 2025-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-12-17 | 2025-12-04 | 否 | 1915XVFLZL25A6S003 | 回复 | S-VFL-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VFL | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915XZBRZL22N2S004 | 2025-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2025-12-25 | 2025-12-15 | 否 | 1915XZBRZL22D5S009 | 回复 | S-ZBR-RF-2LX-02-22N2-22D5 | S | ZBR | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供除气塔液体冷却器（ZBR001RF）力学计算结果 | 2026-02-04 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
1915XZBRZL25A6S005 | 2025-09-12 |  | 1915XZBRZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XTFAZL25A6S019 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-03-03 | 否 | 1915XTFAZL25B2S001 | 回复 | S-TFA---2LT-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XNIZL21D1C002 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 总体所-消防安全室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-21 | 否 | 1915XNIZL22A4C008 | 回复 | C-NI-NI-1XZ-01-21D1-22A4 | C | NI | NI | 1XZ | 01 | 21D1 | 22A4 | 关闭 | 提供核岛厂房可燃物信息（固体废物） | 2026-01-30 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XWCCZL22D3S005 | 2025-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 1915XWCCZL25A2S001 | 回复 | S-WCC-BA-1HB-01-22D3-25A2 | S | WCC | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 打开 | 提供波动箱(WCC001/002BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-26 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XVFLZL25A6S002 | 2025-11-28 |  | 1915XVFLZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | S | VFL | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915XNIZL25E5B009 | 2026-01-06 |  | 1915XNIZL25A5B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 肖占方@xiaozf | Y | 否 | [5 empty] | B-NI---2LX-01-25A5-25E5 | B | NI | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 关闭 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算结果 | 2025-12-23 | 刘贺同@liuhta | 张海波a@zhanghba | 编制
1915XRCVZL25A2S005 | 2026-03-03 |  | 1915XRCVZL22D5S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 甄彩霞@l-zhencx | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RF-1HB-01-22D5-25A2 | S | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-11-15 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XFWPZL22C2S001 | 2025-09-28 |  | 1915XFWPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XWSRZL21D3C001 | 2025-08-27 |  | 1915XWSRZL25A6C001 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | Y | 否 | [5 empty] | C-WSR---9GG-01-25A6-21D3 | C | WSR | - | 9GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供PSAR11.2.2.4节放射性废水回收系统（WSR）内容 | 2025-08-31 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
19159VRWZL25A6S001 | 2025-12-09 |  | 19159VRWZL25A3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 否 | 19159VRWZL25A3S004 | 传递 | S-VRW-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
1915XVECZL25A3S005 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 1915XVECZL25E6S001 | 回复 | S-VEC---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEC系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
19150VZDZL25E6S001 | 2026-01-04 |  | 19150VZDZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 彭程@pengchengb | Y | 否 | [5 empty] | S-VZD---1NT-01-25A3-25E6 | S | VZD | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VZD系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XWCFZL25B3S008 | 2026-02-13 |  | 1915XWCFZL25A4S008 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姚腾飞@l-yaotf | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 否 | 1915XWCFZL25A4S010 | 传递 | S-WCF---1GY-01-25A4-25B3 | S | WCF | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 打开 | 提供循环水过滤系统（WCF）仪控任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XWNCZL25E5B001 | 2025-06-24 |  | 1915XWNCZL22Q8B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-WNC-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WNC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供膨胀水箱（WNC001BA）设计任务书 | 2025-08-30 | 赵诗乐@zhaosy | 贺习之@hexz | 编制
1915XWNDZL25A6S007 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 否 | 1915XWNDZL25A1S001 | 回复 | S-WND---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XWCVZL25A3S002 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-20 | 否 | 1915XWCVZL25A1S001 | 回复 | S-WCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | WCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | WCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
19159WQBZL22E3B003 | 2025-12-04 |  | 19159WQBZL21D3B004 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | B-WQB-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | WQB | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
19151RSIZL22D2B002 | 2025-08-26 |  | 19151RSIZL25A2B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛万勋a@xuewxa | Y | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔等信息 | 2025-06-20 | 刘加志@liujz | 张秋宁@zhangqn | 编制
1915XREBZL22D4B004 | 2026-02-05 |  | 1915XREBZL25C2B001 | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 战蓉洁@zhanrj | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-10 | 否 | 1915XREBZL25C2B002 | 回复 | B-REB-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | B | REB | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 战蓉洁@zhanrj | 编制
1915XZBRZL25E5B003 | 2025-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 逯晴@luqinga | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-08-26 | 否 | 1915XZBRZL25C1B003 | 回复 | B-ZBR-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | B | ZBR | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N113房间冷凝液监测槽（ZBR005/006BA）地脚螺栓埋深 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XRCVZL22D4S001 | 2025-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-11-11 | 是 | 1915XRCVZL22N2S002 | 回复 | S-RCV-EX-2LX-01-22D4-22N2 | S | RCV | EX | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 打开 | 提供再生热交换器（RCV001EX）力学计算条件 | 2025-09-30 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XZBRZL25A6S006 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 是 | 1915XZBRZL22D4S001 | 回复 | S-ZBR-RF-1GH-01-25A6-22D4 | S | ZBR | RF | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供蒸发器浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XWCDZL25A6S001 | 2025-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-17 | 否 | 1915XWCDZL22C2S001 | 回复 | S-WCD---2FQ-04-25A6-22C2 | S | WCD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
19150NIZL22S1C006 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 周清照@zhouqz | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 否 | 19150NIZL22B6C003 | 回复 | C-NI---1ZF-01-22S1-22B6 | C | NI | - | 1ZF | 01 | 22S1 | 22B6 | 关闭 | 提供应急指挥中心分别与1号机组、2号机组反应堆厂房中心的相对位置图及距离 | 2026-02-28 | 张一驰@zhangycb | 周清照@zhouqz | 编制
1915XRCVZL25A1S006 | 2026-02-27 |  | 1915XRCVZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张万洲@zhangwzb | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XCSPZL25C2B004 | 2025-10-31 |  | 1915XCSPZL22D1B006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 段微微@duanww | Y | 否 | [5 empty] | B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2 | B | CSP | RF | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
19159VRWZL25A3S004 | 2025-12-22 |  | 19159VRWZL25A6S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2026-01-05 | 2025-12-24 | 否 | 19159VRWZL25A6S003 | 回复 | S-VRW-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
1915XNIZL25E5B003 | 2025-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 肖占方@xiaozf | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-11-06 | 否 | 1915XNIZL25A5B001 | 回复 | B-NI---2LX-01-25E5-25A5 | B | NI | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算资料单 | 2025-12-23 | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr | 编制
1915XWAIZL22C2S001 | 2025-10-10 |  | 1915XWAIZL25A2S004 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI---2FQ-04-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XZGTZL22D3B003 | 2025-09-23 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王玉莹@wangyye | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-09-26 | 否 | 1915XZGTZL25A1B001 | 回复 | B-ZGT-BA-1HB-02-22D3-25A1 | B | ZGT | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye | 编制
1915XWPWNIZL22Q8C004 | 2025-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 汪钰辉@wangyhk | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-16 | 否 | 1915XWPWNIZL22E3C001 | 回复 | C-WPW(NI)---1SY-01-22Q8-22E3 | C | WPW(NI) | - | 1SY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XVEEZL25A3S003 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-30 | 否 | 1915XVEEZL25E6S001 | 回复 | S-VEE---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XZGTZL22C2S001 | 2025-09-18 |  | 1915XZGTZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZGT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XWAIZL25A2S022 | 2025-12-11 |  | 1915XZLTZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XWCCZL25A6S012 | 2025-12-09 |  | 1915XWCCZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | WCC | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XVFRZL25A3S004 | 2026-02-11 |  | 1915XVFRZL25B3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 1915XVFRZL25B3S002 | 回复 | S-VFR---1NY-01-25A3-25B3 | S | VFR | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XTFMZL25A2S003 | 2026-02-27 |  | 1915XTFMZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李涛@litaoe | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XDCZL25A1S001 | 2025-12-17 |  | 1915XDCZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-DC-WND-1DG-01-25B1-25A1 | S | DC | WND | 1DG | 01 | 25B1 | 25A1 | 关闭 | 提供蓄电池区域所需所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2026-12-30 | 王延华@wangyhb | 张剑冰@zhangjba | 编制
1915XWPWZL25B3S003 | 2026-02-26 |  | 1915XWPWZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XWAIZL22D1B011 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王晓和@wangxhe | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-22 | 否 | 1915XWAIZL25A2B003 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI033/034BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 王晓和@wangxhe | 编制
1915XZBRZL25E5B006 | 2025-09-08 |  | 1915XZBRZL21D3B005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZBR | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZBR003ZE/ZBR004ZE）设计任务书 | 2025-09-23 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 编制
1915XRXZL25E6S001 | 2025-09-11 |  | 1915XRXZL22D5S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 核设备所-非标设备室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2025-09-25 | 2026-02-10 | 是 | 1915XRXZL22D5S002 | 传递 | S-RX-LSC-1HT-01-22D5-25E6 | S | RX | LSC | 1HT | 01 | 22D5 | 25E6 | 关闭 | 提供人员闸门行政电话要求 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XWCCZL22D3B001 | 2025-07-03 | 2025-07-30 |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 李媛@liyuana | N | 是 | 2025-07-17 | 2025-07-14 | 否 | 1915XWCCZL22N2B001 | 回复 | B-WCC-RF-2LX-01-22D3-22N2 | B | WCC | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 李媛@liyuana | 编制
19151NHZL25A3S002 | 2025-12-03 |  | 19151NHZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-NH---1DN-01-25B1-25A3 | S | NH | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电气设备间(设备、照明）通风条件。 | 2026-06-30 | 朱佩晓@zhupx | 董世傲@dongsa | 编制
1915XVAEZL25A6S001 | 2025-12-09 |  | 1915XVAEZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VAE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 作废
19150DYZL25A4C001 | 2025-04-18 |  | 19150DYZL22C3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-DY-GB-1GB-01-22C3-25A4 | C | DY | GB | 1GB | 01 | 22C3 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区附加电源柴油发电机厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 刘加志@liujz | 张念喆@l-zhangnz | 编制
1915XCSVZL25B3S001 | 2026-01-29 |  | 1915XCSVZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | S-CSV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XIAMZL25B3S001 | 2025-12-11 |  | 1915XIAMZL22E4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 曾龙@zenglongb | Y | 否 | [5 empty] | S-IAM---1FY-01-22E4-25B3 | S | IAM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IAM系统施工图阶段设计输入 | 2027-12-31 | 赵晨@zhaochen | 郝郁@haoyu | 编制
1915XTFAZL22D2S001 | 2025-12-05 |  | 1915XTFAZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 付一晨a@fuyca | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-RF-1BH-01-25A1-22D2 | S | TFA | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 关闭 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）接管载荷（包络值）-SU厂房 | 2025-12-15 | 王延华@wangyhb | 眭洪涛@suiht | 编制
19150AAZL25A1C002 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | 否 | 19150AAZL25A4C001 | 回复 | C-AA-GB-1GB-01-25A1-25A4 | C | AA | GB | 1GB | 01 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 提供非放射性机修车间与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 刘洋@liuyangg | 作废
1915XRFTZL22D1S002 | 2025-12-26 |  | 1915XRFTZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵英超@zhaoycf | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-DE-1BH-01-25A1-22D1 | S | RFT | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 关闭 | 提供混床除盐器（RFT001DE）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-15 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
1915XWCVZL25A3S006 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-03 | 否 | 1915XWCVZL25B1S001 | 回复 | S-WCV---1ND-01-25A3-25B1 | S | WCV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XRSIZL22N2B001 | 2025-08-04 |  | 1915XRSIZL22D2B001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 施勣@shiji | Y | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-2LX-01-22D2-22N2 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算资料 | 2025-06-20 | 李云华@liyha | 薛万勋a@xuewxa | 编制
1915XWNDZL25A2S003 | 2026-02-28 |  | 1915XWNDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔺子尧@l-linzy | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2LT-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XZSTZL25A1B003 | 2025-11-06 |  | 1915XZSTZL25E5B010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董国岩@donggy | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1HB-03-25E5-25A1 | B | ZST | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽ZST003BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XRHRZL25A6S003 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-26 | 否 | 1915XRHRZL25A3S001 | 回复 | S-RHR---1XN-01-25A6-25A3 | S | RHR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）通风条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
19159WWCZL25A3S001 | 2025-11-24 |  | 19159WWCZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC---1XN-01-25A1-25A3 | S | WWC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)通风条件 | 2026-11-20 | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XWPWZL22C2S001 | 2025-09-17 |  | 1915XWPWZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-04-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XNIZL22B2C012 | 2025-09-09 |  | 1915XNIZL22Q7C006 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 公用系统所-公用一室 | 周蓝宇@zhoulya | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-18 | 否 | 1915XNIZL22Q7C007 | 传递 | C-NI---9NF-03-22Q7-22B2 | C | NI | - | 9NF | 03 | 22Q7 | 22B2 | 关闭 | 6.2.3安全壳环形空间通风系统 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 康健@kangjian | 编制
19159ZLTZL25A1S004 | 2025-12-30 |  | 19159ZLTZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘萱@liuxuanc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RF-1HB-02-22D1-25A1 | S | ZLT | RF | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）设备布置和基础反力,并提供E3D三维模型 | 2025-11-17 | 李云华@liyha | 许桐晖@xuth | 编制
1915XCSPZL22D1B005 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-17 | 否 | 1915XCSPZL25C2B003 | 回复 | B-CSP-RF-1HJ-01-22D1-25C2 | B | CSP | RF | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
19159HBZL22S3C006 | 2025-08-14 |  |  | A | 传递 |  | 总图地质所-岩土工程室 | 总体所-概率安全分析室 | 刘涛@liutao | N | 是 | 2025-08-28 | 2025-09-09 | 是 | 19159HBZL22A3C002 | 回复 | C-NI---9ZZ-01-22S3-22A3 | C | NI | - | 9ZZ | 01 | 22S3 | 22A3 | 关闭 | 提供专业范围内外部事件筛选信息，包括设计基准参数值、厂址特征的定性说明、法规中对该类灾害设计基准选择的要求或其他评估要求（外部事件包括地面上升、冻土、火山、滑坡、喀斯特地形、地面沉降、地面塌陷、泥石流、危岩和崩塌、采空区、土壤收缩/膨胀、地表断裂、基土液化） | 2025-08-31 | 张一驰@zhangycb | 刘涛@liutao | 编制
19159WQBZL25A1S005 | 2025-12-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-11 | 否 | 19159WQBZL25A6S009 | 回复 | S-WQB-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求。 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XWCVZL25A1S001 | 2025-12-20 |  | 1915XWCVZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | WCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | WCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XVEBZL25A3S008 | 2026-01-15 |  | 1915XVEBZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-16 | 否 | 1915XVEBZL25B1S002 | 回复 | S-VEB---1ND-01-25A3-25B1 | S | VEB | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XVMOZL25A3S005 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 1915XVMOZL25E6S001 | 回复 | S-VMO---1NT-01-25A3-25E6 | S | VMO | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VMO系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
1915XRBMZL25A1B002 | 2025-09-18 |  | 1915XRBMZL22D1B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-1HB-02-22D1-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
19150WNDZL22Q8C003 | 2026-02-11 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 吕美仪@lvmya | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 19150WNDZL25D4C003 | 回复 | C-WND---1GY-01-22Q8-25D4 | C | WND | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控条件 | 2025-12-31 | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj | 编制
1915XWHDZL25A3S001 | 2026-02-04 |  | 1915XWHDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD---1GN-01-25A6-25A3 | S | WHD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供WHD（核岛部分）所需热水相关资料 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 作废
1915XRBMZL25E5B006 | 2025-09-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-25 | 否 | 1915XRBMZL25A1B003 | 回复 | B-RBM-BA-1HB-03-25E5-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学混合箱（RBM006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XWNDZL25B3S001 | 2026-02-26 |  | 1915XWNDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2LT-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XDUZL25A3S001 | 2025-11-25 |  | 1915XDUZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 黄卓@huangzhuo | Y | 否 | [5 empty] | S-DU---1DN-01-25B1-25A3 | S | DU | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供DU厂房电气设备间（设备、电缆、照明等）散热量通风条件 | 2026-06-30 | 朱佩晓@zhupx | 朱佩晓@zhupx | 编制
1915XZBRZL22D4S006 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-16 | 否 | 1915XZBRZL25A1S014 | 回复 | S-ZBR-RF-1HB-04-22D4-25A1 | S | ZBR | RF | 1HB | 04 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供浓缩液冷却器（ZBR005/006RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-20 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XVFRZL25A3S002 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-28 | 否 | 1915XVFRZL25B1S001 | 回复 | S-VFR---1ND-01-25A3-25B1 | S | VFR | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XFWPZL25B2S001 | 2026-02-06 |  | 1915XFWPZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 庄超@zhuangchao | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XVEEZL25A3S002 | 2025-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-11 | 否 | 1915XVEEZL25A1S001 | 回复 | S-VEE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XWNCZL25E5B003 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-24 | 否 | 1915XWNCZL25A1B001 | 回复 | B-WNC-NI-1HB-01-25E5-25A1 | B | WNC | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供膨胀水箱(WNC001BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-11-30 | 李云华@liyha | 张弛@zhangchig | 编制
1915XZGTZL22B4C001 | 2025-08-15 |  | 1915XZGTZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢思洋@xiesy | Y | 否 | [5 empty] | C-ZGT-NI-9GF-01-21D3-22B4 | C | ZGT | NI | 9GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 提供ZGT系统缓冲罐、衰变箱的特征参数，包括但不限于外形尺寸（管径、壁厚）、入口流量、有效容积、过滤效率、衰变箱的个数、衰变箱针对不同核素的滞留时间等 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 姚立渊@yaoly | 编制
1915XRCVZL22B4C001 | 2026-01-20 |  | 1915XRCVZL22D3C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | C-RCV-NI-1SF-01-22D3-22B4 | C | RCV | NI | 1SF | 01 | 22D3 | 22B4 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）过剩下泄热交换器RCV021RF、下泄热交换器RCV002RF的特征参数，包括换热管数量、长度、外径、壁厚、密度以及各个热交换器的外形尺寸、体积、密度。 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 郭建伟@guojw | 编制
19151RVDZL22D3S001 | 2026-01-29 |  | 19151RVDZL25A1S001 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭建伟@guojw | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-CN-1BH-01-25A1-22D3 | S | RVD | CN | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供RVD含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）接管载荷（包络值）-NX厂房 | 2025-12-22 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
19150WSRZL25A2B001 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 否 | 19150WSRZL25A6B001 | 回复 | B-WSR-QL-1GG-02-25A2-25A6 | B | WSR | QL | 1GG | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）排水泵设计任务书（QL部分） | 2025-12-30 | 王佳卓@wangjza | 康乐嘉@kanglja | 编制
1915XWAIZL25A2S021 | 2025-12-11 |  | 1915XWSCZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
19159ZLTZL22D3S003 | 2025-11-26 |  | 19159ZLTZL25A1S003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李媛@liyuana | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-EX-1BH-01-25A1-22D3 | S | ZLT | EX | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供预热器（9ZLT001EX）接管载荷（包络值）-QF厂房 | 2025-12-22 | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XWNCZL25E5B002 | 2025-07-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2025-08-06 | 2025-08-04 | 否 | 1915XWNCZL25C1B001 | 回复 | B-WNC-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | B | WNC | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供UR606房间膨胀水箱（WNC001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-23 | 李云华@liyha | 董朝盼@dongcp | 编制
1915XRCZL22D5S001 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 建筑结构所-结构一室 | 刘昕宇@liuxym | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 是 | 1915XRCZL22P3S001 | 回复 | S-RC-RC-1HJ-01-22D5-22P3 | S | RC | RC | 1HJ | 01 | 22D5 | 22P3 | 关闭 | 提供设备闸门、人员闸门、应急闸门外观尺寸及荷载条件 | 2025-10-20 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XRFTZL25A6S019 | 2026-01-14 |  | 1915XRFTZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XZSTZL25A6S012 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-11 | 否 | 1915XWAIZL25A2S012 | 回复 | S-ZST---1GG-03-25A6-25A2 | S | ZST | - | 1GG | 03 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
19159WQBZL25E5B002 | 2025-11-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-12-05 | 2025-12-01 | 否 | 19159WQBZL25C2B001 | 回复 | B-WQB-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | B | WQB | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供QB202房间监测排放槽（WQB001/002/003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-12-23 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
19150WSRZL25A6B004 | 2025-06-13 |  | 19150WSRZL22D3B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-QC-1GG-01-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）输送泵设计任务书（QC部分） | 2025-12-30 | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw | 编制
1915XRCVZL25A1S007 | 2026-02-27 |  | 1915XRCVZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张万洲@zhangwzb | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XZBRZL22N2S003 | 2025-12-11 |  | 1915XZBRZL22D4S003 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-2LX-04-22D4-22N2 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供浓缩液冷却器（ZBR005/006RF）力学计算资料单 | 2025-12-17 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XWCLZL25B3S001 | 2026-02-04 |  | 1915XWCLZL25A4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | S-WCL---2LT-01-25A4-25B3 | S | WCL | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
19159ZLTZL25E5B009 | 2025-11-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 钤旭@qianxu | N | 是 | 2025-11-21 | 2025-11-10 | 否 | 19159ZLTZL25C2B003 | 回复 | B-ZLT-BA-1HJ-02-25E5-25C2 | B | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供Q107房间监测槽(ZLT009/010BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-12-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XWSRZL25A6S009 | 2025-11-28 |  | 1915XWSRZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | WSR对核取样系统的要求（核岛部分） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XVAEZL25A3S003 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-30 | 否 | 1915XVAEZL25A6S002 | 回复 | S-VAE-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VAE | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XWCCZL25A6S004 | 2025-09-24 |  | 1915XWCCZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-04-25A6-25A6 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XZSTZL25E5B014 | 2026-01-04 |  | 1915XZSTZL21D1B006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 刘智明@liuzma | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-TY-1GH-01-21D1-25E5 | B | ZST | TY | 1GH | 01 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST001TY设计任务书 | 2026-02-24 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XLSCZL25E6S003 | 2026-02-03 |  | 1915XLSCZL25B1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-05 | 否 | 1915XLSCZL25B1S003 | 回复 | S-LSC-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LSC | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSC系统用电条件 | 2027-01-27 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
1915XCSPZL25A6S006 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 否 | 1915XCSPZL25A6S008 | 回复 | S-CSP-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）对核取样系统的要求 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XZBRZL25A1S015 | 2026-02-02 |  | 1915XZBRZL22D1S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1HB-05-22D1-25A1 | S | ZBR | RF | 1HB | 05 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器（ZBR003/004RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-06 | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf | 编制
1915XEESZL25B1S002 | 2026-02-12 |  | 1915XEESZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-EES---1ND-01-25A3-25B1 | S | EES | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | SBO柴油发电机厂房通风系统（EES）设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
19151RSIZL25A2B002 | 2025-07-04 |  | 19151RSIZL22D2B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2025-07-18 |  | 是 |  |  | B-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔等信息 | 2025-06-20 | 刘加志@liujz | 张秋宁@zhangqn | 编制
1915XVEBZL25A3S001 | 2025-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-05 | 否 | 1915XVEBZL25A6S001 | 回复 | S-VEB-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEB | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XNIZL22R4C004 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 总体所-消防安全室 | 郭翀@guochonga | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-14 | 否 | 1915XNIZL22A4C006 | 回复 | C-NI-NI-1DZ-01-22R4-22A4 | C | NI | NI | 1DZ | 01 | 22R4 | 22A4 | 关闭 | 提供NI、GA及联合泵房可燃物信息 | 2026-01-30 | 姚立珊@yaols | 郭翀@guochonga | 编制
1915XRXZL22A1C001 | 2025-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 总体所-总体一室 | 核设备所-非标设备室 | 钱怡洁@qianyj | N | 是 | 2025-08-27 | 2025-08-19 | 否 | 1915XRXZL22D5C001 | 回复 | C-RX-CLM-9ZH-01-22A1-22D5 | C | RX | CLM | 9ZH | 01 | 22A1 | 22D5 | 关闭 | 6.2.6内/外层安全壳的最大允许泄漏率 | 2025-09-15 | 李文静d@liwjd | 钱怡洁@qianyj | 编制
1915XCSPZL22C1C003 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 张念喆@l-zhangnz | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-03 | 否 | 1915XCSPZL22B2C001 | 回复 | C-CSP-NI-9GG-03-22C1-22B2 | C | CSP | NI | 9GG | 03 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 6.2.1安全壳喷淋系统流量（最大、最小值）。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 田海静@tianhj | 编制
1915XFDPZL25B2S001 | 2025-12-25 |  | 1915XFDPZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FDP |  | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XRCVZL22D4B003 | 2025-10-11 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 袁昕@yuanxin | N | 是 | 2025-10-25 | 2025-10-27 | 是 | 1915XRCVZL22N2B004 | 回复 | B-RCV-BA-2LX-01-22D4-22N2 | B | RCV | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供容积控制箱(RCV002BA)力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 袁昕@yuanxin | 编制
19155HMIZL25E5B001 | 2025-06-21 |  | 19155HMIZL25A1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | B-HMI---1GH-02-25A1-25E5 | B | HMI | - | 1GH | 02 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供UR厂房40t以下吊车信息 | 2025-07-30 | 苏英华@suyh | 刘勇兵@liuyb | 编制
1915XZLDZL25A6S003 | 2025-12-02 |  | 1915XZLDZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | ZLD | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）对核取样系统的要求。 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx | 编制
19159ZLDZL22E3B002 | 2025-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨娜@yangna | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-08 | 否 | 19159ZLDZL25E5B004 | 回复 | B-ZLD-BA-1YH-01-22E3-25E5 | B | ZLD | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供排放槽(ZLD001/002/003BA)仪表接口 | 2026-01-23 | 赵晨@zhaochen | 杨娜@yangna | 编制
19151RCVZL22C1C009 | 2025-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 否 | 19151RCVZL22B4C007 | 回复 | C-RCV-NI-9SF-04-22C1-22B4 | C | RCV | NI | 9SF | 04 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 化学和容积控制系统（RCV）密封水注入过滤器RCV003FI/004FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率；密封水返回过滤器RCV005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
19150VZDZL25A3S001 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 19150VZDZL25E6S001 | 回复 | S-VZD---1NT-01-25A3-25E6 | S | VZD | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VZD系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XWCVZL25A3S004 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-05 | 否 | 1915XWCVZL25E6S001 | 回复 | S-WCV---1NT-01-25A3-25E6 | S | WCV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供WCV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XRCVZL25E5B001 | 2026-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 否 | 1915XRCVZL25A1B002 | 回复 | B-RCV-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | RCV | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供树脂填充箱（RCV001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-30 | 李云华@liyha | 张弛@zhangchig | 编制
19159ZLDZL21D3C002 | 2026-01-30 |  | 19159ZLDZL22B5C001 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-05 | 否 | 19159ZLDZL22B5C002 | 回复 | C-ZLD---9GF-01-21D3-22B5 | C | ZLD | - | 9GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3华龙一号机组核岛/常规岛液态流出物排放系统的年排放量和排放时间，核岛液态流出物来源及水量 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
19159ZBRZL22D2B001 | 2025-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 否 | 19159ZBRZL22D4B002 | 回复 | B-ZBR-RE-2LX-01-22D2-22D4 | B | ZBR | RE | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器蒸发器（ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV）力学计算结果 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 孟祥盖@mengxg | 编制
1915XWAIZL22D5S005 | 2026-01-05 |  | 1915XWAIZL22N2S004 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-2LX-04-22N2-22D5 | S | WAI | BA | 2LX | 04 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）力学分析结果 | 2025-12-03 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XFNPZL25E6S001 | 2026-01-10 |  | 1915XFNPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王涛@wangtaog | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XWCWZL25B3S004 | 2026-02-04 |  | 1915XWCWZL25A4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | S-WCW---1GY-01-25A4-25B3 | S | WCW | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）仪控任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XWPWNIZL25A1S001 | 2026-01-20 |  | 1915XWPWNIZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 肖龙腾@l-xiaolt | N | 否 | [5 empty] | S-WPW(NI)---1NS-01-25B1-25A1 | S | WPW(NI) | - | 1NS | 01 | 25B1 | 25A1 | 关闭 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
19150DYZL25B1S001 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 师陆陆@shill | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-25 | 否 | 19150DYZL25A3S001 | 回复 | S-DY-VZD-1DN-01-25B1-25A3 | S | DY | VZD | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供DY厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 师陆陆@shill | 编制
1915XWODZL25A4S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 是 | 1915XWODZL22C2S001 | 回复 | S-WOD---2FQ-02-25A4-22C2 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
19159ZLTZL25A1B006 | 2026-01-27 |  | 19159ZLTZL25E5B011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 否 | 19159ZLTZL25E5B012 | 传递 | B-ZLT-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | ZLT | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学试剂槽（ZLT011BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
191501BOPZL25E5B001 | 2025-10-21 |  | 191501BOPZL25E6B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 肖占方@xiaozf | Y | 否 | [5 empty] | B-BOP-UB-1GH-02-25E6-25E5 | B | BOP | UB | 1GH | 02 | 25E6 | 25E5 | 关闭 | 提供钢栅栏及雨棚资料 | 2025-12-23 | 辛亭@xinting | 李江@lijiang | 编制
1915XRVDZL25E5B002 | 2025-07-01 |  | 1915XRVDZL25B2B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 米海霞@mihx | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1YH-01-25B2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）仪表接口 | 2025-09-01 | 赵晨@zhaochen | 吕雪纯@lvxca | 编制
1915XWSCZL22N2S002 | 2025-10-30 |  | 1915XWSCZL22D3S003 | B | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张世超@zhangsca | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-BA-2LX-01-22D3-22N2 | S | WSC | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供冷冻水膨胀水箱(WSC001BA)力学计算条件 | 2025-10-14 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
1915XCCVZL22D4S002 | 2026-02-10 |  | 1915XCCVZL22N2S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 战蓉洁@zhanrj | Y | 否 | [5 empty] | S-CPV-BA-2LX-01-22N2-22D4 | S | CPV | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供堆坑气密性主风管（CCV001BA）力学计算结果 | 2026-02-04 | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn | 编制
1915XTFAZL25A6S015 | 2025-12-29 |  | 1915XTFAZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XTTBZL25A6S003 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-26 | 否 | 1915XTTBZL25A3S001 | 回复 | S-TTB---1XN-01-25A6-25A3 | S | TTB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
19159HBZL22S3C008 | 2025-08-27 |  |  | A | 传递 |  | 总图地质所-岩土工程室 | 建筑结构所-结构一室 | 刘涛@liutao | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-03 | 否 | 19159HBZL22P3C002 | 回复 | C-NI-NI-9ZJ-01-22S3-22P3 | C | NI | NI | 9ZJ | 01 | 22S3 | 22P3 | 关闭 | 2.5.4.5开挖与回填，需要总图地质专业提供厂址设计参数（核岛±0.000 的绝对标高），地质勘察报告 | 2025-08-31 | 张一驰@zhangycb | 刘涛@liutao | 编制
1915XVCLZL25A6S001 | 2025-12-09 |  | 1915XVCLZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VCL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
19151WCCZL22C4C001 | 2025-08-27 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 公用系统所-水工工艺一室 | 吕佳宁@lvjn | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-01 | 否 | 19151WCCZL22Q1C001 | 回复 | C-WCC-WES-9GG-01-22C4-22Q1 | C | WCC | WES | 9GG | 01 | 22C4 | 22Q1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统上游条件：各个工况下热工设计参数 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 吕佳宁@lvjn | 编制
1915XWCCZL25A6S011 | 2025-12-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-09 | 否 | 1915XWCCZL25A6S012 | 回复 | S-WCC-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | WCC | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
191501BOPZL25E6B001 | 2025-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李江@lijiang | N | 是 | 2025-10-31 | 2025-10-21 | 否 | 191501BOPZL25E5B001 | 回复 | B-BOP-UB-1GH-02-25E6-25E5 | B | BOP | UB | 1GH | 02 | 25E6 | 25E5 | 关闭 | 提供钢栅栏及雨棚资料 | 2025-12-23 | 辛亭@xinting | 李江@lijiang | 编制
1915XWSDZL25A6S005 | 2025-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-10-24 | 2025-10-14 | 否 | 1915XWSDZL25B3S001 | 回复 | S-WSD---1GY-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）仪控任务书 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XFNPZL25A4S001 | 2026-02-28 |  | 1915XFNPZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘宇晗@liuyhc | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XRVDZL25E5B011 | 2025-12-10 |  | 1915XRVDZL25B2B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 米海霞@mihx | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1YH-02-25B2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 02 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）仪表接口 | 2026-02-23 | 赵晨@zhaochen | 吕雪纯@lvxca | 编制
1915XWNCZL25A1S003 | 2025-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-12-06 | 2025-11-28 | 否 | 1915XWNCZL25A6S006 | 回复 | S-WNC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XNIZL22Q7C007 | 2025-09-18 |  | 1915XNIZL22B2C012 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 否 | 1915XNIZL22B2C014 | 回复 | C-NI---9NF-03-22Q7-22B2 | C | NI | - | 9NF | 03 | 22Q7 | 22B2 | 关闭 | 6.2.3安全壳环形空间通风系统 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 康健@kangjian | 编制
1915XRFTZL22D1S001 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-30 | 否 | 1915XRFTZL22N2S001 | 回复 | S-RFT-DE-2LX-01-22D1-22N2 | S | RFT | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供混床除盐器（RFT001DE）力学计算资料 | 2026-01-22 | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf | 编制
1915XVEBZL25A6S002 | 2025-12-09 |  | 1915XVEBZL25A3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEB | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XWAIZL25A2B001 | 2025-09-16 |  | 1915XWAIZL22D1B009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 李洋@l-liyangb | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XRHRZL25A6S012 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XRHRZL25A2S004 | 回复 | S-RHR---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XWSRZL25A6S004 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-27 | 否 | 1915XWSRZL25A3S002 | 回复 | S-WSR---1XN-01-25A6-25A3 | S | WSR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料（核岛部分） | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XWAIZL22Q8B004 | 2025-06-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2025-06-26 | 2025-07-18 | 是 | 1915XWAIZL22D1B003 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐 (WAI033/034BA) 任务书 | 2025-07-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XZGTZL22N2B002 | 2025-08-04 |  | 1915XZGTZL22D1B001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 施勣@shiji | N | 否 | [5 empty] | B-ZGT-BA-2LX-01-22D1-22N2 | B | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 打开 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XZBRZL22N2S001 | 2025-11-05 |  | 1915XZBRZL22D5S002 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 张世超@zhangsca | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-2LX-01-22D5-22N2 | S | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供平衡槽（ZBR009BA）力学计算条件 | 2025-11-12 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XCAMZL25E5S001 | 2026-02-10 |  | 1915XCAMZL25A3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 钤旭@qianxu | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM-BZ-1GH-01-25A3-25E5 | S | CAM | BZ | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 关闭 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ设计任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
19159ZLTZL22D4B001 | 2025-07-02 |  | 19159ZLTZL21D3B006 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-RE-1GH-01-21D3-22D4 | B | ZLT | RE | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-06-20 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XRNSZL25A1S002 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2025-12-09 | 2026-02-03 | 是 | 1915XRNSZL22D3S002 | 回复 | S-RNS-RF-1BH-02-25A1-22D3 | S | RNS | RF | 1BH | 02 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供高温取样冷却器（RNS071-073RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-15 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
1915XWAIZL25A2S007 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-12-09 | 2026-01-16 | 是 | 1915XWAIZL22D3S005 | 回复 | S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设计任务书 | 2026-01-25 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XZLTZL25E5B010 | 2026-01-14 |  | 1915XZLTZL21D3B006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 侯自轩@houzx | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT---1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）临时过滤器资料 | 2026-03-15 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XCAVZL25B1S001 | 2026-01-28 |  | 1915XCAVZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV---1GD-01-25A3-25B1 | S | CAV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XRBMZL25A6S013 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRBMZL25A1S001 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XZBRZL22D4S002 | 2025-12-03 |  | 1915XZBRZL25A1S007 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1BH-03-25A1-22D4 | S | ZBR | RF | 1BH | 03 | 25A1 | 22D4 | 关闭 | 提供浓缩液冷却器（ZBR005/006RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2026-01-04 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
1915XVNAZL25A3S001 | 2025-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-09 | 否 | 1915XVNAZL25A6S001 | 回复 | S-VNA-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VNA | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XNIZL22C1C015 | 2025-10-15 |  | 1915XNIZL22B2C005 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 程岳@chengyuea | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-RSI-9FG-03-22B2-22C1 | C | NI | RSI | 9FG | 03 | 22B2 | 22C1 | 关闭 | “19.2.1.2.8 半管工况失控水位下降叠加补水信号失效 ”的事故分析评价结果 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 孙燕宇@sunyy | 编制
1915XTFAZL22C1C001 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭振宁@guozn | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-15 | 否 | 1915XTFAZL25A2C001 | 回复 | C-TFA-GB-2LT-01-22C1-25A2 | C | TFA | GB | 2LT | 01 | 22C1 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 刘加志@liujz | 郭振宁@guozn | 编制
1915XWSDZL22C2S001 | 2025-09-17 |  | 1915XWSDZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
19159ZSTZL25E5B001 | 2026-01-04 |  | 19159ZSTZL21D1B005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 刘智明@liuzma | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-TY-1GH-02-21D1-25E5 | B | ZST | TY | 1GH | 02 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST002TY设计任务书 | 2026-02-24 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XRFTZL25E5B001 | 2026-01-04 |  | 1915XRFTZL25A6B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 肖占方@xiaozf | Y | 否 | [5 empty] | B-RFT---1GH-01-25A6-25E5 | B | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆厂房水闸门设计输入 | 2026-02-28 | 刘加志@liujz | 于婷@yuting | 编制
1915XZLTZL22D1B001 | 2025-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-09 | 否 | 1915XZLTZL25C2B002 | 回复 | B-ZLT-BA-1HJ-02-22D1-25C2 | B | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 22D1 | 25C2 | 关闭 | 提供浓缩液槽(ZLT020BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-09-10 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XWPWNIZL22E3C001 | 2025-09-16 |  | 1915XWPWNIZL22Q8C004 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | C-WPW(NI)---1SY-01-22Q8-22E3 | C | WPW(NI) | - | 1SY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书。 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XZGTZL25A6S006 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 1915XZGTZL25A6S010 | 回复 | S-ZGT-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
19159HQXZL25E5B001 | 2025-07-07 |  | 19159HQXZL25A1B001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | B-HQX---1GH-01-25A1-25E5 | B | HQX | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核废物厂房40t以下吊车信息 | 2025-07-30 | 苏英华@suyh | 胡建成@hujc | 编制
19159GFZL25B1C003 | 2026-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 师陆陆@shill | N | 是 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | 是 | 19159GFZL22R4C001 | 回复 | C-GF-NI-1DD-01-25B1-22R4 | C | GF | NI | 1DD | 01 | 25B1 | 22R4 | 关闭 | 提供核岛厂房与GF沟的接口信息 | 2026-02-10 | 李鹏@lipeng | 师陆陆@shill | 编制
1915XFGPZL25A6S001 | 2025-12-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-12-20 | 2025-12-09 | 否 | 1915XFGPZL25A6S002 | 回复 | S-FGP-RVD-1SG-01-25A6-25A6 | S | FGP | RVD | 1SG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）放射性区域排水资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XZGTZL22D3B002 | 2025-08-18 |  | 1915XZGTZL22N2B004 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王玉莹@wangyye | Y | 否 | [5 empty] | B-ZGT-BA-2LX-02-22N2-22D3 | B | ZGT | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 反馈衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 彭星铭@pengxm | 编制
1915XZLTZL25A1B004 | 2025-11-03 |  | 1915XZLTZL25E5B006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘萱@liuxuanc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-NI-1HB-02-25E5-25A1 | B | ZLT | NI | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT001/002BA设备布置和基础反力 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 董朝盼@dongcp | 编制
1915XTSMZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XTSMZL22C2S001 | 回复 | S-TSM---2FQ-05-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWAIZL25C2S001 | 2025-12-24 |  | 1915XWAIZL22D3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 段微微@duanww | N | 是 | 2026-01-07 | 2026-02-05 | 是 | 1915XWAIZL22D3S007 | 传递 | S-WAI-BA-1HJ-03-22D3-25C2 | S | WAI | BA | 1HJ | 03 | 22D3 | 25C2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI002/004/011BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果（参考房间号S227） | 2026-01-04 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XWAIZL25A2S029 | 2026-01-13 |  | 1915XWAIZL22D5S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 李洋@l-liyangb | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1HB-02-22D5-25A2 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）设备布置信息及基础载荷信息并提供E3D三维模型 | 2025-12-17 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XZSTZL25A6S016 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-17 | 否 | 1915XZSTZL25A6S019 | 回复 | S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XZBRZL22N2S002 | 2025-12-03 |  | 1915XZBRZL22D5S007 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 张世超@zhangsca | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-2LX-02-22D5-22N2 | S | ZBR | RF | 2LX | 02 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供除气塔液体冷却器（ZBR001RF）力学计算条件 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
1915XIRMZL25A6S002 | 2026-01-16 |  | 1915XIRMZL25B3S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘世龙@liuslf | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM-NI-1GG-01-25B3-25A6 | S | IRM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | IRM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
19159VRWZL25A3S001 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-11 | 否 | 19159VRWZL25A1S001 | 回复 | S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
1915XTTBZL22B4C001 | 2025-09-11 |  | 1915XTTBZL22C3C005 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 谢思洋@xiesy | Y | 否 | [5 empty] | C-TTB-NI-9GF-02-22C3-22B4 | C | TTB | NI | 9GF | 02 | 22C3 | 22B4 | 关闭 | 12.3 TTB系统阳床除盐器TTB001DE/002DE、混床除盐器TTB003DE/004DE的特征参数，包括过滤效率、树脂的容积、树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张蕊b@zhangruib | 编制
1915XNIZL22A6C001 | 2025-09-01 |  | 1915XNIZL22R1C001 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行安全与策略室 | 电气设计所-电气一室 | 张圣陶@zhangsta | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9DZ-05-22R1-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 05 | 22R1 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节应急柴油发电机可靠度指标，移动式应急电源数量和容量 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 李林蔚@lilw | 编制
19150EMSZL25A6S001 | 2025-09-30 |  | 19150EMSZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-EMS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李铮铮@lizzc | 编制
1915XZLTZL21D3B002 | 2022-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 林佳逸@linjya | Y | 是 | 2022-05-06 |  | 是 |  |  | B-ZLT-BA-1GH-05-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 05 | 21D3 | 25E5 | 打开 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
19159ZLTZL25A1B002 | 2025-08-06 |  | 19159ZLTZL25E5B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘萱@liuxuanc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-NI-1HB-08-25E5-25A1 | B | ZLT | NI | 1HB | 08 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT002ZE设备布置和基础反力 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XINLZL25B3S002 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-06 | 否 | 1915XINLZL25A3S001 | 回复 | S-INL---1YN-01-25B3-25A3 | S | INL | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 热实验室（N305房间）暖通接口资料 | 2026-06-30 | 朱佩晓@zhupx | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XWCVZL25A6S001 | 2025-12-09 |  | 1915XWCVZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | S | WCV | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
19150SCZL25A4C002 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2025-06-03 | 2025-05-22 | 否 | 19150SCZL25A4C003 | 回复 | C-SC-GB-1GB-01-25A4-25A4 | C | SC | GB | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供生活污水处理构筑物与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-06-20 | 辛亭@xinting | 王亚辉@wangyhj | 编制
1915XZLTZL25E5B005 | 2025-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 钤旭@qianxu | N | 是 | 2025-09-03 | 2025-08-23 | 否 | 1915XZLTZL25C2B001 | 回复 | B-ZLT-BA-1HJ-03-25E5-25C2 | B | ZLT | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供Q115房间工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XNIZL22A4C006 | 2026-01-14 |  | 1915XNIZL22R4C004 | A | 回复 | 有意见 | 总体所-消防安全室 | 电气设计所-电气四室 | 刘澜@liulan | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-02-26 | 是 | 1915XNIZL22R4C005 | 传递 | C-NI-NI-1DZ-01-22R4-22A4 | C | NI | NI | 1DZ | 01 | 22R4 | 22A4 | 关闭 | 提供NI、GA及联合泵房可燃物信息 | 2026-01-30 | 姚立珊@yaols | 郭翀@guochonga | 编制
1915XRBMZL25B2S004 | 2026-02-28 |  | 1915XRBMZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---1GY-03-25A6-25B2 | S | RBM | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）伴热管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRBMZL22D1B001 | 2025-07-03 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-07-17 | 2025-08-04 | 是 | 1915XRBMZL22N2B001 | 回复 | B-RBM-BA-2LX-01-22D1-22N2 | B | RBM | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XRCVZL25A1S005 | 2026-02-13 |  | 1915XRCVZL22D1S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张万洲@zhangwzb | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-DE-1HB-02-22D1-25A1 | S | RCV | DE | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）设备布置和基础反力,并提供PDMS三维模型 | 2026-01-06 | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf | 编制
1915XTSAZL25A6S009 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTSAZL25A1S005 | 回复 | S-TSA---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XRCVZL25A6S004 | 2025-10-22 |  | 1915XRCVZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---1GH-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XRFTZL25B2S002 | 2026-03-03 |  | 1915XRFTZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XFNPZL25E5B003 | 2026-01-14 |  | 1915XFNPZL25A6B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯自轩@houzx | Y | 否 | [5 empty] | B-FNP---1GH-01-25A6-25E5 | B | FNP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件FNP系统设计任务书。 | 2026-03-15 | 赵诗乐@zhaosy | 郭晨楠@guocn | 编制
19159WESZL25A4S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 是 | 19159WESZL22C2S001 | 回复 | S-WES---2FQ-04-25A4-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XWAIZL22D3B005 | 2025-08-20 |  | 1915XWAIZL22N2B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | N | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-2LX-01-22N2-22D3 | B | WAI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算结果 | 2025-08-15 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
1915XTFAZL25A1S004 | 2026-02-13 |  | 1915XTFAZL22D2S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-设备结构分析室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-RF-1HB-01-22D2-25A1 | S | TFA | RF | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 关闭 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-05 | 李云华@liyha | 付一晨a@fuyca | 编制
19150ZGTZL22D3B002 | 2025-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王玉莹@wangyye | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-18 | 否 | 19150ZGTZL25A1B001 | 回复 | B-ZGT-BA-1HB-02-22D3-25A1 | B | ZGT | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye | 编制
1915XNIZL22Q7C009 | 2025-09-26 |  | 1915XNIZL22B2C014 | C | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 否 | 1915XNIZL22B2C015 | 回复 | C-NI---9NF-03-22Q7-22B2 | C | NI | - | 9NF | 03 | 22Q7 | 22B2 | 关闭 | 6.2.3安全壳环形空间通风系统 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 康健@kangjian | 编制
1915XZLTZL25B3S001 | 2025-12-11 |  | 1915XZLTZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 秦辰禹@qincy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XZBRZL22D5S003 | 2025-11-21 |  | 1915XZBRZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘昕宇@liuxym | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1GH-02-25A6-22D5 | S | ZBR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 22D5 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XRBMZL25A1S003 | 2026-03-03 |  | 1915XRBMZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
19150AFZL25B1C001 | 2024-12-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 葛荣亮@gerl | Y | 是 | 2024-12-27 |  | 是 |  |  | C-AF-GB-1DD-01-25B1-25B1 | C | AF | GB | 1DD | 01 | 25B1 | 25B1 | 打开 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 葛荣亮@gerl | 编制
1915XNIZL22B4B001 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 常叶笛@changyd | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-23 | 否 | 1915XNIZL25E5B008 | 回复 | B-NI-NI-1FH-01-22B4-25E5 | B | NI | NI | 1FH | 01 | 22B4 | 25E5 | 关闭 | 提供核岛厂房生物屏蔽门设计输入 | 2026-01-15 | 方俊@fangjun | 常叶笛@changyd | 编制
1915XRVDZL25E5B001 | 2025-07-01 |  | 1915XRVDZL21D3B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 米海霞@mihx | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2025-07-23 | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa | 编制
1915XRFTZL25A1S003 | 2026-02-28 |  | 1915XRFTZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XWAIZL22Q8B002 | 2025-06-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | 是 | 1915XWAIZL22D1B001 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA)设计任务书 | 2025-06-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XRCVZL22N2S008 | 2026-02-03 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-09 | 否 | 1915XRCVZL22D1S007 | 回复 | S-RCV-DE-2LX-02-22N2-22D1 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学计算结果 | 2026-01-05 | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn | 编制
1915XWPWZL25A6S003 | 2025-10-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 否 | 1915XWPWZL22C2S002 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-04-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XNIZL21D3C001 | 2025-08-11 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | 是 | 1915XNIZL22C1C006 | 回复 | C-NI-NI-9XX-08-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 08 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4三废系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa | 编制
1915XVEBZL25A3S005 | 2025-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 否 | 1915XVEBZL25E6S001 | 回复 | S-VEB---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEB | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEB系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XVCLZL25A3S001 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 否 | 1915XVCLZL25A6S001 | 回复 | S-VCL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VCL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XZGTZL22D3B001 | 2025-07-03 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王玉莹@wangyye | N | 是 | 2025-07-17 | 2025-07-14 | 否 | 1915XZGTZL22N2B001 | 回复 | B-ZGT-BA-2LX-02-22D3-22N2 | B | ZGT | BA | 2LX | 02 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)力学计算资料 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye | 编制
19151NIZL22C1C003 | 2025-10-31 |  | 19151NIZL22B4C001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 孙超杰@suncja | N | 是 | 2025-11-14 | 2025-11-10 | 否 | 19151NIZL22B4C002 | 传递 | C-NI-CFE-9DX-02-22B4-22C1 | C | NI | CFE | 9DX | 02 | 22B4 | 22C1 | 关闭 | 6.5.5 CFE开启后滞留于文丘里水洗器内的放射性活度和气溶胶质量，及其产生的衰变热 | 2025-11-30 | 方俊@fangjun | 申静怡@shenjy | 编制
1915XVNAZL25A3S002 | 2025-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-09 | 否 | 1915XVNAZL25A6S002 | 回复 | S-VNA-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XTFMZL25A1S003 | 2026-02-28 |  | 1915XTFMZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵书宇@zhaosyc | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2LT-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XRCVZL22N2S003 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 侯勝杰@housja | N | 是 | 2025-12-04 | 2026-01-09 | 是 | 1915XRCVZL22D5S003 | 回复 | S-RCV-RF-2LX-02-22N2-22D5 | S | RCV | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)力学计算结果 | 2025-10-25 | 刘贺同@liuhta | 侯勝杰@housja | 编制
1915XRHRZL22D5S005 | 2025-11-07 |  | 1915XRHRZL22N2S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RF-2LX-01-22N2-22D5 | S | RHR | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)力学计算结果 | 2025-10-25 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
1915XWSRZL25E5B001 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 段保亮@duanbl | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-11 | 否 | 1915XWSRZL25A1B001 | 回复 | B-WSR-NI-1HB-01-25E5-25A1 | B | WSR | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 地面水收集槽(WSR001/002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 彭浩@penghao | 编制
19159ZSTZL21D1B005 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2026-01-07 | 2026-01-04 | 否 | 19159ZSTZL25E5B001 | 回复 | B-ZST-TY-1GH-02-21D1-25E5 | B | ZST | TY | 1GH | 02 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST002TY设计任务书 | 2026-02-24 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XWSDZL25E5B001 | 2025-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 段保亮@duanbl | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-08-26 | 否 | 1915XWSDZL25C1B001 | 回复 | B-WSD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | B | WSD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N211房间冷凝水回水箱(WSD001BA)基础载荷和地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XWESZL22Q1C002 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 总体所-消防安全室 | 牛华寺@niuhs | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-14 | 否 | 1915XWESZL22A4C001 | 回复 | C-WES---1SZ-01-22Q1-22A4 | C | WES | - | 1SZ | 01 | 22Q1 | 22A4 | 关闭 | 提供WES系统设备可燃物信息 | 2026-01-30 | 赵诗乐@zhaosy | 牛华寺@niuhs | 编制
19151HRTZL25A2B001 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-21 | 否 | 19151HRTZL25E5B001 | 回复 | B-HRT---1GH-01-25A2-25E5 | B | HRT | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供核反应堆厂房40t以下吊车信息 | 2025-07-30 | 苏英华@suyh | 李涛@litaoe | 编制
1915XWCCZL25A2S001 | 2025-12-31 |  | 1915XWCCZL22D3S005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2026-01-14 |  | 是 |  |  | S-WCC-BA-1HB-01-22D3-25A2 | S | WCC | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 打开 | 提供波动箱(WCC001/002BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-26 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XRHRZL22B2C003 | 2025-09-11 |  | 1915XRHRZL22C4C003 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘佳泰@liujt | Y | 否 | [5 empty] | C-RHR-NI-9GG-04-22C4-22B2 | C | RHR | NI | 9GG | 04 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.4完全丧失热阱（功率及停堆），19.2.1.2.8 半管工况失控水位下降叠加补水信号失效，RHR换热器额定功率、换热器换热面积、换热器管侧、壳次侧额定流量，换热器壳侧入口压力和温度；RHR在投运后的换热器换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（请给出数据表格） | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 马祥力@maxlb | 编制
1915XCAMZL25A3S006 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-29 | 否 | 1915XCAMZL25B1S001 | 回复 | S-CAM---1GD-01-25A3-25B1 | S | CAM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XWAIZL25A2S017 | 2025-12-11 |  | 1915XTSMZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TSM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWODZL25A6B001 | 2025-06-12 |  | 1915XWODZL22Q8B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WOD-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | B | WOD | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）地坑泵设计任务书 | 2025-12-30 | 赵诗乐@zhaosy | 孙媛媛@sunyyb | 编制
1915XWCCZL22N2B001 | 2025-07-14 | 2025-07-30 | 1915XWCCZL22D3B001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张世超@zhangsca | Y | 否 | [5 empty] | B-WCC-RF-2LX-01-22D3-22N2 | B | WCC | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 李媛@liyuana | 编制
1915XTTBZL22B4C002 | 2025-09-11 |  | 1915XTTBZL22C3C004 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 谢思洋@xiesy | Y | 否 | [5 empty] | C-TTB-NI-9GF-01-22C3-22B4 | C | TTB | NI | 9GF | 01 | 22C3 | 22B4 | 关闭 | 12.3 TTB系统过滤器TTB001FI、002FI的特征参数，包括过滤效率，滤芯直径，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张蕊b@zhangruib | 编制
1915XWAIZL22D1B009 | 2025-09-03 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-09-17 | 2025-09-16 | 否 | 1915XWAIZL25A2B001 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
19159ZLTZL22D1B001 | 2022-06-08 |  | 19159ZLTZL21D3B004 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵英昆@zhaoyk | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GH-01-21D3-22D1 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 关闭 | 提供浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
1915XTFAZL22B2C005 | 2025-09-10 |  | 1915XTFAZL22C1C005 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 郑云涛@zhengyt | Y | 否 | [5 empty] | C-TFA-NI-9GG-05-22C1-22B2 | C | TFA | NI | 9GG | 05 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，辅助给水系统（TFA）设备组成。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 杨宪@l-yangxian | 编制
1915XTFMZL25A1S002 | 2026-02-28 |  | 1915XTFMZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵书宇@zhaosyc | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XPCSZL25A6S009 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-30 | 否 | 1915XPCSZL25A6S010 | 回复 | S-PCS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | PCS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XNIZL25B2B006 | 2025-12-10 |  | 1915XNIZL25E5B006 | D | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-15 | 否 | 1915XNIZL25E5B007 | 回复 | B-NI---1GH-02-25B2-25E5 | B | NI | - | 1GH | 02 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2025-11-15 | 赵晨@zhaochen | 蒋宏宇@jianghy | 编制
1915XRFHZL22D4C004 | 2025-10-15 |  | 1915XRFHZL22B2C005 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-21 | 否 | 1915XRFHZL22B2C006 | 传递 | C-RFH-RFH-9FH-03-22B2-22D4 | C | RFH | RFH | 9FH | 03 | 22B2 | 22D4 | 关闭 | 9.1.2 乏燃料贮存章节热工水力安全分析结论 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 刘佳泰@liujt | 编制
1915XVCFZL25B3S001 | 2026-01-15 |  | 1915XVCFZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XVECZL25A6S003 | 2025-12-17 |  | 1915XVECZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEC | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XZSTZL25A6S018 | 2026-01-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-15 | 否 | 1915XZSTZL25A1S001 | 回复 | S-ZST-WWC-1GG-02-25A6-25A1 | S | ZST | WWC | 1GG | 02 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料，包括冷冻水流量、负荷、用户设备代号，系统流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
19151NIZL22A1C002 | 2025-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 总体所-总体一室 | 建筑结构所-结构一室 | 王健@wangjiand | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-08-22 | 否 | 19151NIZL22P3C003 | 回复 | C-NI-NI-9ZJ-03-22A1-22P3 | C | NI | NI | 9ZJ | 03 | 22A1 | 22P3 | 关闭 | T-3.5-Y 防护普通飞机撞击的厂房 总体专业需提供需要防护的厂房清单 | 2025-09-15 | 李文静d@liwjd | 王健@wangjiand | 编制
1915XRCVZL22N2B004 | 2025-10-27 |  | 1915XRCVZL22D4B003 | B | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 高宇@gaoyub | Y | 否 | [5 empty] | B-RCV-BA-2LX-01-22D4-22N2 | B | RCV | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供容积控制箱(RCV002BA)力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 袁昕@yuanxin | 编制
1915XFWDZL25B1S001 | 2026-02-09 |  | 1915XFWDZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD---1SD-01-25A6-25B1 | S | FWD | - | 1SD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XCLMZL22B4S004 | 2025-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 核设备所-非标设备室 | 李晓静q@lixjq | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-10-28 | 是 | 1915XCLMZL22D5S018 | 回复 | S-CLM-ZS-1FH-02-22B4-22D5 | S | CLM | ZS | 1FH | 02 | 22B4 | 22D5 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)辐射防护计算结果（含各工况下（含DBA和SA）人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)附近的环境条件、辐照剂量等信息（安全壳内、外及环形空间）） | 2025-10-10 | 方俊@fangjun | 李晓静q@lixjq | 编制
1915XZLTZL22N2S002 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 彭星铭@pengxm | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-02-09 | 是 | 1915XZLTZL22D1S002 | 回复 | S-ZLT-RF-2LX-02-22N2-22D1 | S | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）力学计算结果 | 2025-11-03 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
19151RCVZL22C1C004 | 2025-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 否 | 19151RCVZL22B2C002 | 回复 | C-RCV-NI-9GG-02-22C1-22B2 | C | RCV | NI | 9GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1化学和容积控制系统（RCV）上充、下泄流量。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XFGPZL25A6S005 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 1915XWASZL25A2S004 | 回复 | S-FGP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FGP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）所需公用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
19159ZLTZL22N2S001 | 2025-12-08 |  | 19159ZLTZL22D5S005 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 高宇@gaoyub | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RF-2LX-01-22D5-22N2 | S | ZLT | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供冷凝水冷却器（9ZLT002RF）力学计算条件 | 2025-12-13 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
1915XCSPZL25A2S003 | 2026-02-13 |  | 1915XCSPZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘挽平@l-liuwp | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2GQ-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XZLTZL25A6S013 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-26 | 否 | 1915XZLTZL25A6S014 | 回复 | S-ZLT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZLT流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
19159QFZL25A1B003 | 2026-02-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 否 | 19159QFZL25E5B003 | 回复 | B-QF---1GH-01-25A1-25E5 | B | QF | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供QF厂房过滤器间屏蔽盖板提资条件 | 2026-03-31 | 苏英华@suyh | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XZSTZL25A3S002 | 2025-12-15 |  | 1915XZSTZL25A6S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZST | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZST）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
19159ZLTZL25A1B008 | 2026-02-06 |  | 19159ZLTZL25E5B012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | ZLT | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学试剂槽（ZLT011BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
19159VRWZL25A3S002 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 否 | 19159VRWZL25A6S001 | 回复 | S-VRW-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
1915XCHCZL25A2S001 | 2026-01-26 |  | 1915XCHCZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马晓喆@maxz | Y | 否 | [5 empty] | S-CHC---1GB-01-25A6-25A2 | S | CHC | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供氢复合器分布方案进行布置设计（包括初版方案及调整后的方案） | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XRFTZL25A6S005 | 2025-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-12-06 | 2025-11-26 | 否 | 1915XRFTZL25A3S001 | 回复 | S-RFT---1XN-01-25A6-25A3 | S | RFT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
19159ZSTZL21D1B003 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 否 | 19159ZSTZL22D3B001 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-01-21D1-22D3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽（ZST001BA）设计任务书 | 2025-07-20 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XRVDZL25B2S003 | 2026-03-03 |  | 1915XRVDZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XVNAZL22E3C001 | 2024-10-07 |  | 1915XVNAZL22Q7C001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 张婧i@zhangjingi | N | 是 | 2024-10-21 | 2024-10-15 | 否 | 1915XVNAZL22Q7C002 | 传递 | C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图 | 2024-10-15 | 赵诗乐@zhaosy | 陈浩南@chenhn | 编制
1915XRBMZL25A6S011 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-01-13 | 2025-12-31 | 否 | 1915XRBMZL25A6S012 | 回复 | S-RBM-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RBM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RBM流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XWAIZL25C2B001 | 2025-09-25 |  | 1915XWAIZL22D3B008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 段微微@duanww | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-26 | 否 | 1915XWAIZL22D3B011 | 传递 | B-WAI-BA-1HJ-01-22D3-25C2 | B | WAI | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐(WAI023/024/025/026/027/028BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
19159WCIZL22Q1C001 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李博雅@libyd | N | 是 | 2025-04-25 | 2025-04-14 | 否 | 19159WCIZL25A4C001 | 回复 | C-WCI-GB-2LT-01-22Q1-25A4 | C | WCI | GB | 2LT | 01 | 22Q1 | 25A4 | 关闭 | 提供常规岛闭式冷却水系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 李博雅@libyd | 编制
1915XRHRZL22B2C001 | 2025-09-08 |  | 1915XRHRZL22C4C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 杨晨石@yangcs | Y | 否 | [5 empty] | C-RHR-NI-9GQ-03-22C4-22B2 | C | RHR | NI | 9GQ | 03 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.4完全丧失热阱（功率及停堆），19.2.1.2.8 半管工况失控水位下降叠加补水信号失效，提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 马祥力@maxlb | 编制
1915XNIZL22A4C009 | 2026-02-03 |  | 1915XNIZL22D4C006 | A | 回复 | 有意见 | 总体所-消防安全室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 刘澜@liulan | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-05 | 否 | 1915XNIZL22D4C007 | 传递 | C-NI-NI-1HZ-01-22D4-22A4 | C | NI | NI | 1HZ | 01 | 22D4 | 22A4 | 关闭 | 提供核岛厂房可燃物信息（环吊） | 2026-01-30 | 李云华@liyha | 沈艳祥@shenyx | 编制
19150EMSZL25B2S001 | 2026-01-30 |  | 19150EMSZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-EMS---1GY-01-25A2-25B2 | S | EMS |  | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供10kV交流备用电源系统（EMS）主油罐仪表仪控任务书 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 李铮铮@lizzc | 编制
1915XZLTZL25A6S005 | 2025-11-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-11-20 | 2026-01-06 | 是 | 1915XZLTZL22D3S001 | 回复 | S-ZLT-EX-1GH-01-25A6-22D3 | S | ZLT | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供预热器（ZLT001EX)设计任务书 | 2026-03-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
19159WWCZL25A6S006 | 2025-11-28 |  | 19159WWCZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WWC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XWASZL22C2S001 | 2025-10-11 |  | 1915XWASZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-WAS---2FQ-02-25A2-22C2 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja | 编制
1915XRFTZL22D1S003 | 2025-12-26 |  | 1915XRFTZL22C4S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵英超@zhaoycf | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-DE-1GH-01-22C4-22D1 | S | RFT | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 关闭 | 提供混床除盐器（RFT001DE）设计任务书 | 2025-12-05 | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 编制
1915XTFAZL25A6S004 | 2025-10-23 |  | 1915XTFAZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 辅助给水系统（TFA）对流量孔板的参数要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XWSCZL22D3S001 | 2025-09-28 |  | 1915XWSCZL22Q8S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 公用系统所-公用二室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-BA-1GH-01-22Q8-22D3 | S | WSC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D3 | 关闭 | 提供冷冻水膨胀水箱(WSC001BA)设计任务书 | 2025-09-30 | 赵诗乐@zhaosy | 何松骏@hesj | 编制
1915XFNPZL25E5B004 | 2026-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-12 | 否 | 1915XFNPZL25A4B001 | 回复 | B-FNP-NI-1HB-05-25E5-25A4 | B | FNP | NI | 1HB | 05 | 25E5 | 25A4 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂泵废液回收水箱（FNP006BA）设备布置和基础反力,并提供PDMS三维模型 | 2026-04-15 | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf | 编制
1915XNIZL22D4C004 | 2025-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 总体所-运行与调试技术室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-09-18 | 是 | 1915XNIZL22A5C004 | 回复 | C-NI---9HZ-01-22D4-22A5 | C | NI | - | 9HZ | 01 | 22D4 | 22A5 | 关闭 | 14.1.3.36 燃料操作与贮存系统（RFH） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga | 编制
1915XRSIZL25B2S001 | 2026-02-28 |  | 1915XRSIZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XZBRZL25A1S001 | 2025-07-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李敏@limina | N | 是 | 2025-07-22 | 2025-07-17 | 否 | 1915XZBRZL25E5S001 | 回复 | B-ZBR-BA-1BH-01-25A1-25E5 | B | ZBR | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供中间贮槽检修平台信息 | 2025-09-23 | 苏英华@suyh | 李敏@limina | 编制
1915XVFLZL25E6S001 | 2025-12-30 |  | 1915XVFLZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何正阳@hezya | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL---1NT-01-25A3-25E6 | S | VFL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VFL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915XRVDZL25E5B003 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-23 | 否 | 1915XRVDZL25C1B001 | 回复 | B-RVD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | B | RVD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供R303房间反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-07-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XRSIZL25A6S003 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-22 | 否 | 1915XRSIZL25A6S004 | 回复 | S-RSI---1GH-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）限流孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
19150WNDZL25D3B001 | 2026-01-19 |  | 19150WNDZL25E5B002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 于凤荣@yufr | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-22 | 否 | 19150WNDZL25E5B003 | 传递 | B-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | B | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供除盐水贮存区除盐水箱(WND401/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-02-21 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XVESZL25B1S001 | 2026-01-28 |  | 1915XVESZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VES---1GD-01-25A3-25B1 | S | VES | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XNIZL22B5C001 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 建筑结构所-结构一室 | 耿小爽@gengxs | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-13 | 否 | 1915XNIZL22P3C001 | 回复 | C-NI-NI-9FJ-01-22B5-22P3 | C | NI | NI | 9FJ | 01 | 22B5 | 22P3 | 关闭 | 3.3.1风荷载，需要堆工专业提供抗震Ⅰ类厂房百年一遇极大风速（3秒阵风），风速计算指数取值，龙卷风参数（包含最大风速、最大转动速度、平移速度、旋转半径、最大压降等），确认风和龙卷风设计的导则和法规 | 2025-09-15 | 方俊@fangjun | 耿小爽@gengxs | 编制
1915YZGTZL25E5B001 | 2026-01-21 |  | 1915YZGTZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 侯自轩@houzx | Y | 否 | [5 empty] | B-ZGT---1GH-01-21D3-25E5 | B | ZGT | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）临时过滤器资料 | 2026-03-15 | 杨梦倩@yangmq | 姚立渊@yaoly | 编制
1915XWAIZL25A2S004 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 是 | 1915XWAIZL22C2S001 | 回复 | S-WAI---2FQ-04-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XREBZL25B2S003 | 2026-02-28 |  | 1915XREBZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2GQ-02-25A6-25B2 | S | REB | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XVCFZL25A3S007 | 2026-01-22 |  | 1915XVCFZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-28 | 否 | 1915XVCFZL25B1S002 | 回复 | S-VCF---1ND-01-25A3-25B1 | S | VCF | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XNIZL22B2C001 | 2025-08-13 |  | 1915XNIZL22Q7C003 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 公用系统所-公用一室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9NF-02-22Q7-22B2 | C | NI | - | 9NF | 02 | 22Q7 | 22B2 | 关闭 | 6.2.1提供安全壳相关初始条件，包括：1）安全壳内初始大气压范围，2）安全壳内大气初始温度范围，3）安全壳内初始相对湿度范围，4）安全壳外部空气温度范围，5）安全壳壳外大地温度。 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
1915XTFMZL25A6S003 | 2025-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-06 | 2025-11-26 | 否 | 1915XTFMZL25A3S001 | 回复 | S-TFM---1XN-01-25A6-25A3 | S | TFM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWAIZL22D5S004 | 2025-12-03 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-12-17 | 2025-12-09 | 否 | 1915XWAIZL22N2S002 | 回复 | S-WAI-BA-2LX-04-22D5-22N2 | S | WAI | BA | 2LX | 04 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）力学计算条件 | 2025-11-05 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
19150NIZL22A3C001 | 2025-08-27 |  | 19150NIZL22Q3C001 | A | 回复 | 有意见 | 总体所-概率安全分析室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 周京华@zhoujha | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-01 | 否 | 19150NIZL22Q3C002 | 回复 | C-NI---9SZ-01-22Q3-22A3 | C | NI | - | 9SZ | 01 | 22Q3 | 22A3 | 关闭 | 提供专业范围内外部事件筛选信息，包括设计基准参数值、厂址特征的定性说明、法规中对该类灾害设计基准选择的要求或其他评估要求（外部事件包括水下侵蚀、低水位、高水位、高水温、低水温、水底滑坡、表面结冰、碎晶冰/脆冰、冰障、水中有机物、腐蚀（来自盐水）、海啸、河流改道/水道改道、取水口淤积、极端降雨、电厂上游堤坝失效） | 2025-09-15 | 赵诗乐@zhaosy | 邱颖@qiuying | 编制
1915XCISZL22B4C001 | 2025-09-04 |  | 1915XCISZL22C1C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 申静怡@shenjy | Y | 否 | [5 empty] | C-CIS---9GG-01-22C1-22B4 | C | CIS | - | 9GG | 01 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 非能动堆腔注水箱容积及有效容积 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 沈剑男@shenjn | 编制
1915XWRWZL25A6C001 | 2025-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-05-29 | 2025-05-19 | 否 | 1915XWRWZL25A4C001 | 回复 | C-WRW-GB-2LT-01-25A6-25A4 | C | WRW | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供生产水系统流程图（厂区部分） | 2025-08-15 | 辛亭@xinting | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XWSDZL22D3S001 | 2026-01-05 |  | 1915XWSDZL22N2S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王玉莹@wangyye | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-RF-2LX-01-22N2-22D3 | S | WSD | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)力学分析结果 | 2025-11-14 | 刘贺同@liuhta | 彭星铭@pengxm | 编制
19159VRWZL25E6S001 | 2026-01-04 |  | 19159VRWZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡朝硕 @huzs | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW---1NT-01-25A3-25E6 | S | VRW | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VRW系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
1915XTFAZL25A3S001 | 2025-11-24 |  | 1915XTFAZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---1XN-01-25A6-25A3 | S | TFA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRNDZL25A6S003 | 2025-09-30 |  | 1915XRNDZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XZLTZL22N2S001 | 2025-10-27 |  | 1915XZLTZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 彭星铭@pengxm | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RF-2LX-02-22D1-22N2 | S | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）力学计算条件 | 2025-10-06 | 李云华@liyha | 许桐晖@xuth | 编制
1915XZBRZL22N2B005 | 2025-08-21 |  | 1915XZBRZL22D4B004 | B | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-2LX-01-22D4-22N2 | B | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga | 编制
1915XRFTZL22D1S004 | 2026-02-09 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-12 | 否 | 1915XRFTZL25A1S002 | 回复 | S-RFT-DE-1HB-01-22D1-25A1 | S | RFT | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供混床除盐器（RFT001DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-04-29 | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf | 编制
1915XWCPZL25B1S001 | 2026-01-30 |  | 1915XWCPZL25A4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 否 | 1915XWCPZL25A4S002 | 传递 | S-WCP---1GD-01-25A4-25B1 | S | WCP | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 提供WES系统管道阴极保护用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XWCCZL22D3S004 | 2025-12-10 |  | 1915XWCCZL22N2S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 曹捷铭@caojm | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-BA-2LX-01-22N2-22D3 | S | WCC | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供波动箱(WCC001/002BA)力学计算结果 | 2025-12-12 | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji | 编制
1915XWCCZL25A2S003 | 2026-03-03 |  | 1915XWCCZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 崔华@l-cuihua | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2GQ-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XTFAZL22D5S007 | 2026-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 陈鹍@chenkun | Y | 是 | 2026-02-18 |  | 是 |  |  | S-TFA-BA-1HJ-01-22D5-25D1 | S | TFA | BA | 1HJ | 01 | 22D5 | 25D1 | 打开 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果（汽轮机厂房） | 2026-01-14 | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun | 作废
1915XFNPZL25A6S010 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-20 | 否 | 1915XWASZL25A2S005 | 回复 | S-FNP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FNP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）所需公用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XNIZL22A4C010 | 2026-02-11 |  | 1915XNIZL22D4C007 | B | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 刘澜@liulan | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1HZ-01-22D4-22A4 | C | NI | NI | 1HZ | 01 | 22D4 | 22A4 | 关闭 | 提供核岛厂房可燃物信息（环吊） | 2026-01-30 | 李云华@liyha | 沈艳祥@shenyx | 编制
1915XRNDZL25A1S003 | 2026-03-03 |  | 1915XRNDZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘赛@liusai | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2LT-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XTTBZL25A1S001 | 2026-03-03 |  | 1915XTTBZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XFNPZL25A6S013 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XFNPZL25A4S001 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XCAMZL25A6S002 | 2025-12-12 |  | 1915XCAMZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
19151KAZL25A2S001 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-KA-NI-2D2-01-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房筏基及以下D2接口 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs | 编制
19150QTZL25A4C001 | 2025-04-22 |  | 19150QTZL21D1C015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 祁华标@qihba | N | 否 | [5 empty] | C-QT-GB-1GB-01-21D1-25A4 | C | QT | GB | 1GB | 01 | 21D1 | 25A4 | 关闭 | 提供放射性固体废物暂存库与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 杨梦倩@yangmq | 陈佳兴b@chenjxb | 编制
1915XPCSZL25E5B002 | 2025-09-08 |  | 1915XPCSZL22C1B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-PCS-BA-1GH-02-22C1-25E5 | B | PCS | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设计任务书 | 2025-10-23 | 刘加志@liujz | 沈剑男@shenjn | 编制
1915XRHRZL22C4C003 | 2025-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 马祥力@maxlb | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-11 | 否 | 1915XRHRZL22B2C003 | 回复 | C-RHR-NI-9GG-04-22C4-22B2 | C | RHR | NI | 9GG | 04 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.4完全丧失热阱（功率及停堆），19.2.1.2.8 半管工况失控水位下降叠加补水信号失效，RHR换热器额定功率、换热器换热面积、换热器管侧、壳次侧额定流量，换热器壳侧入口压力和温度；RHR在投运后的换热器换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（请给出数据表格） | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 马祥力@maxlb | 编制
1915XNIZL22R1C001 | 2025-08-25 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气一室 | 总体所-运行安全与策略室 | 李林蔚@lilw | N | 是 | 2025-09-08 | 2025-09-01 | 否 | 1915XNIZL22A6C001 | 回复 | C-NI-NI-9DZ-05-22R1-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 05 | 22R1 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节应急柴油发电机可靠度指标，移动式应急电源数量和容量 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 李林蔚@lilw | 编制
1915XWAIZL22D5S003 | 2025-11-28 |  | 1915XWAIZL25A2S006 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵英昆@zhaoyk | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1GH-10-25A2-22D5 | S | WAI | BA | 1GH | 10 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI035BA）任务书 | 2026-02-02 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XRNSZL22D3S003 | 2026-02-03 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-05 | 否 | 1915XRNSZL22N2S002 | 回复 | S-RNS-RF-2LX-01-22D3-22N2 | S | RNS | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供高温取样冷却器（RNS001-004RF）力学计算条件 | 2025-12-20 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XTFAZL22C1S001 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-非标设备室 | 郭振宁@guozn | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-12 | 否 | 1915XTFAZL22D5S006 | 回复 | S-TFA-BA-1GH-01-22C1-22D5 | S | TFA | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D5 | 关闭 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设计任务书 | 2025-12-05 | 刘加志@liujz | 郭振宁@guozn | 编制
19151NHZL25E5S001 | 2026-01-22 |  | 19151NHZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | B-NH-NI-1GH-01-25A1-25E5 | B | NH | NI | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | NH厂房过滤器间屏蔽盖板提资 | 2026-02-28 | 苏英华@suyh | 董国岩@donggy | 编制 |  |  | 因系统原因不能回复，通过协调耽误几天，导致延误。 |  | 2026-01-21 | 马卫涛@mawt
1915XWSDZL25A6S020 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-14 | 否 | 1915XWSDZL25A6S021 | 回复 | S-WSD-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XRSIZL25A1S002 | 2026-02-26 |  | 1915XRSIZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
19159VRWZL25A3S003 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | 否 | 19159VRWZL25A6S002 | 回复 | S-VRW-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 核废物厂房（QF）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
1915XRCVZL25A1S001 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 是 | 1915XRCVZL22D1S003 | 回复 | S-RCV-DE-1BH-01-25A1-22D1 | S | RCV | DE | 1BH | 01 | 25A1 | 22D1 | 关闭 | 提供混床除盐器（RCV001/002DE）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-15 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
1915XRCVZL25A1S002 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2025-12-08 | 2026-01-30 | 是 | 1915XRCVZL22D1S005 | 回复 | S-RCV-DE-1BH-02-25A1-22D1 | S | RCV | DE | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 关闭 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-15 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
1915XRBMZL25A6S010 | 2025-12-30 |  | 1915XRBMZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
19159NIZL22B6C001 | 2025-11-14 |  | 19159NIZL22A7C003 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 总体所-严重事故管理室 | 曹群@caoqun | N | 否 | [5 empty] | C-NI---9ZF-01-22A7-22B6 | C | NI | - | 9ZF | 01 | 22A7 | 22B6 | 关闭 | 请提供二级PSA各释放类的释放频率。 | 2025-12-30 | 李文静d@liwjd | 郭淑婕@GUOSJ | 编制 | 2025-11-14 |  | 将结合堆工所严重事故专业事故源项分析结果，先分析对剂量后果的影响，之后反馈接口意见，故发生延误。 |  | 2025-11-10 | 曹群@caoqun
1915XRCVZL22D4B002 | 2025-08-26 |  | 1915XRCVZL22N2B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 袁昕@yuanxin | N | 否 | [5 empty] | B-RCV-BA-2LX-01-22N2-22D4 | B | RCV | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供容积控制箱(RCV002BA)力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji | 编制
1915XWASZL25A2S004 | 2025-12-30 |  | 1915XFGPZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-FGP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FGP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）所需公用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
19151NIZL22B5C002 | 2025-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-08-31 | 否 | 19151NIZL21D3C001 | 回复 | C-NI---9GG-01-22B5-21D3 | C | NI | - | 9GG | 01 | 22B5 | 21D3 | 关闭 | 提供PSAR11.2.3节放射性废液排放源项内容 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 李璐@lilu | 编制
1915XCCVZL25A3S005 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-29 | 否 | 1915XCCVZL25A6S002 | 回复 | S-CCV-WND-1GG-01-25A3-25A6 | S | CCV | WND | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）及除盐水用途 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 田伟龙@tianwla | 编制
1915XRNDZL25A1S001 | 2026-03-03 |  | 1915XRNDZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘赛@liusai | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XVEEZL25B3S001 | 2026-01-28 |  | 1915XVEEZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XRVDZL25A3S002 | 2025-12-12 |  | 1915XRVDZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GG-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XTSMZL25A6S005 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 1915XWAIZL25A2S017 | 回复 | S-TSM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TSM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XRVDZL25A2S002 | 2026-03-03 |  | 1915XRVDZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 贾雅永@jiayyb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XTFMZL25A6S005 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 1915XWAIZL25A2S019 | 回复 | S-TFM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XCISZL25A6S006 | 2025-10-24 |  | 1915XCISZL25A6S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XVAEZL25E6S001 | 2026-01-04 |  | 1915XVAEZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE---1NT-01-25A3-25E6 | S | VAE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VAE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XIMCZL25A3S001 | 2026-01-08 |  | 1915XIMCZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 田登港@tiandg | Y | 否 | [5 empty] | S-IMC-VCL-1GG-01-25B2-25A3 | S | IMC | VCL | 1GG | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供电气厂房主控室区域各房间设备散热量及通风环境条件。 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena | 编制
19151RSIZL25A2B001 | 2025-06-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-07-03 | 是 | 19151RSIZL22D2B001 | 回复 | B-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔等信息 | 2025-06-20 | 刘加志@liujz | 张秋宁@zhangqn | 编制
1915XWSCZL25A6S005 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-29 | 否 | 1915XWSCZL25A6S009 | 回复 | S-WSC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSC流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XWAIZL22Q8B001 | 2025-06-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2025-06-18 | 2025-06-16 | 否 | 1915XWAIZL22D3B001 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-03-22Q8-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 03 | 22Q8 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）设计任务书 | 2025-06-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XCSPZL25A2B002 | 2025-10-17 |  | 1915XCSPZL22D1B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 田新乐@tianxl | Y | 否 | [5 empty] | B-CSP-RF-1HB-01-22D1-25A2 | B | CSP | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XPCSZL22C2B002 | 2025-12-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 杨理烽@yanglf | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 是 | 1915XPCSZL22N2B002 | 回复 | B-PCS---2LX-02-22C2-22N2 | B | PCS | - | 2LX | 02 | 22C2 | 22N2 | 关闭 | PCS热交换器力学分析资料 | 4444-01-01 | 刘加志@liujz | 杨理烽@yanglf | 编制
1915XRVDZL25A6S015 | 2025-12-26 |  | 1915XRVDZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RVD流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XCSPZL25C2B001 | 2025-09-05 |  | 1915XCSPZL22D4B003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 段微微@duanww | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 是 | 1915XCSPZL22D4B005 | 传递 | B-CSP-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | B | CSP | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 提供化学添加箱CSP001BA地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga | 编制
1915XINLZL25B3S004 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-13 | 否 | 1915XINLZL25C1S001 | 回复 | S-INL-NI-1GJ-01-25B3-25C1 | S | INL | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C1 | 关闭 | 热实验室（N305房间）结构接口资料 | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 房志刚@fangzg | 编制
1915XWSCZL25A2S003 | 2026-03-03 |  | 1915XWSCZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 齐伦@qilun | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRNSZL25A6S013 | 2026-01-13 |  | 1915XRNSZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
19151NIZL25E6S001 | 2025-12-29 |  | 19151NIZL25C3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘峰b@liufengb | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-FAD-1JT-01-25C3-25E6 | S | NI | FAD | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 关闭 | 提供防火分区图 | 2027-04-27 | 李鹏@lipeng | 李亚冬@liyda | 编制
1915XRNSZL22C2S002 | 2025-10-11 |  | 1915XRNSZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-05-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XVAEZL25B1S001 | 2026-01-28 |  | 1915XVAEZL25A3S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-03 | 否 | 1915XVAEZL25A3S007 | 回复 | S-VAE---1ND-01-25A3-25B1 | S | VAE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XFNPZL25A4S003 | 2026-02-28 |  | 1915XFNPZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘宇晗@liuyhc | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XRBMZL25A1B005 | 2025-11-14 |  | 1915XRBMZL25E5B008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-1HB-02-25E5-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供补给水箱（RBM001/002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
19150NIZL22B6C001 | 2026-02-11 |  | 19150NIZL22Q6C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 公用系统所-暖通二室 | 高健伟@gaojw | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---1NF-01-22Q6-22B6 | C | NI | - | 1NF | 01 | 22Q6 | 22B6 | 关闭 | 提供通风系统的设计说明，事故下应急指挥中心新风量，应急指挥中心可居留性的相关描述 | 2026-02-28 | 赵诗乐@zhaosy | 王璐@wangluc | 编制
19159WQBZL25A6B001 | 2025-06-05 |  | 19159WQBZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WQB-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）地坑泵设计任务书 | 2025-12-30 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
19151NHZL25A1S002 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘彤宇@liuty | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-NH-NI-2D2-1-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 1 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房二维D2接口（筏基及以下） | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy | 编制
1915XRSIZL22C1C001 | 2025-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 程岳@chengyuea | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-12 | 否 | 1915XRSIZL22B4C002 | 回复 | C-RSI-NI-9GG-02-22C1-22B4 | C | RSI | NI | 9GG | 02 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 安全注入系统安注箱总容积和正常水容积 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 程岳@chengyuea | 编制
1915XTTBZL25A2S006 | 2026-03-03 |  | 1915XTTBZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 任美贤@renmx | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XRBMZL25C1B001 | 2025-08-26 |  | 1915XRBMZL25E5B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | N | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | B | RBM | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供补给水箱（RBM001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf | 编制
19159ZLTZL25A1S002 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-28 | 否 | 19159ZLTZL22D5S006 | 回复 | S-ZLT-RF-1BH-02-25A1-22D5 | S | ZLT | RF | 1BH | 02 | 25A1 | 22D5 | 关闭 | 提供冷凝水冷却器（9ZLT002RF）接管载荷（包络值）-QF厂房 | 2025-12-15 | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc | 编制
19159ZLTZL22N2S002 | 2025-12-08 |  | 19159ZLTZL22D3S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王骥骁@wangjxd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-CS-2LX-01-22D3-22N2 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）力学计算条件 | 2025-11-05 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
1915XNIZL25B2S005 | 2026-03-03 |  | 1915XNIZL25A3S003 | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 石东东@shidd | Y | 是 | 2026-03-17 |  | 否 |  |  | S-NI ---1YN-01-25B2-25A3 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 打开 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd | 编制
1915XTSAZL22D4S005 | 2026-01-13 |  | 1915XTSAZL25A1S002 | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 战蓉洁@zhanrj | N | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-19 | 否 | 1915XTSAZL25A1S003 | 回复 | S-TSA-BA-1HB-01-22D4-25A1 | S | TSA | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供仪用压缩空气缓冲罐（TSA001BA/002BA/003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-06 | 李云华@liyha | 胡月飞@huyuefei | 编制
1915XZBRZL25E5B009 | 2025-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 逯晴@luqinga | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-11-03 | 否 | 1915XZBRZL25A1B006 | 回复 | B-ZBR-BA-1HB-02-25E5-25A1 | B | ZBR | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供冷凝液监测槽（ZBR005/006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XRNSZL25B2S001 | 2025-10-15 |  | 1915XRNSZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘震@liuzhena | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GY-01-25A6-25B2 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XWESZL25A4S002 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 否 | 1915XWESZL25B2S002 | 回复 | S-WES---1GY-01-25A4-25B2 | S | WES | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书。 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XCAMZL25A3S010 | 2026-02-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-06 | 否 | 1915XCAMZL25A2S003 | 回复 | S-CAM---2FQ-01-25A3-25A2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XWPWZL25B3S001 | 2026-02-26 |  | 1915XWPWZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2GQ-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XPCSZL25E5B001 | 2025-09-04 |  | 1915XPCSZL22C1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-PCS-BA-1GH-01-22C1-25E5 | B | PCS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供PCS008BA PCS系统电加热箱设计任务书 | 2026-02-21 | 刘加志@liujz | 沈剑男@shenjn | 编制
19151YAZL25D1C002 | 2025-04-22 |  | 19151YAZL25A4C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 耿玉晗@gengyh | N | 是 | 2025-05-06 | 2025-04-23 | 否 | 19151YAZL25A4C002 | 回复 | C-YA-GB-1GB-01-25D1-25A4 | C | YA | GB | 1GB | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 提供除盐水生产厂房及储罐区与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 耿玉晗@gengyh | 编制
1915XNIZL22Q8C002 | 2025-08-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 魏川铖@weiccc | N | 是 | 2025-08-20 | 2025-09-04 | 是 | 1915XNIZL22C1C002 | 回复 | C-NI-NI-9XX-02-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 02 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 3.9.6 公用二室气体冷冻水相关泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-09-15 | 赵诗乐@zhaosy | 魏川铖@weiccc | 编制
1915XVNAZL25A3S004 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-17 | 否 | 1915XVNAZL25A6S004 | 回复 | S-VNA-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XWNDZL25A1S002 | 2026-03-02 |  | 1915XWNDZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 梁金博@l-liangjb | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XZBRZL21D3B007 | 2025-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 侯超@houchaoa | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-23 | 否 | 1915XZBRZL25E5B012 | 回复 | B-ZBR-ED-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZBR | ED | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 打开 | 提供ZBR002ED设计任务书 | 2026-02-21 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 作废
19159QFZL25E5B003 | 2026-03-02 |  | 19159QFZL25A1B003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | B-QF---1GH-01-25A1-25E5 | B | QF | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供QF厂房过滤器间屏蔽盖板提资条件 | 2026-03-31 | 苏英华@suyh | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XRHRZL25A2S001 | 2025-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 是 | 1915XRHRZL22D5S002 | 回复 | S-RHR-RF-1BH-01-25A2-22D5 | S | RHR | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)接管载荷（包络值） | 2025-09-20 | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制
19159ZLTZL25A1B004 | 2025-11-03 |  | 19159ZLTZL25E5B007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘萱@liuxuanc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-NI-1HB-04-25E5-25A1 | B | ZLT | NI | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT003/004/005BA设备布置和基础反力 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 董朝盼@dongcp | 编制
19150QTZL21D1C017 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈佳兴b@chenjxb | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 否 | 19150QTZL25A4C002 | 回复 | C-QT-GB-1GB-01-21D1-25A4 | C | QT | GB | 1GB | 01 | 21D1 | 25A4 | 关闭 | 提供放射性固体废物暂存库与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 杨梦倩@yangmq | 陈佳兴b@chenjxb | 编制
1915XZBRZL25A6S027 | 2026-01-15 |  | 1915XZBRZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XZLDZL22C2S001 | 2025-09-29 |  | 1915XZLDZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx | 编制
1915XRNSZL22D5S005 | 2025-12-04 |  | 1915XRNSZL25A1S003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵英昆@zhaoyk | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RF-1BH-03-25A1-22D5 | S | RNS | RF | 1BH | 03 | 25A1 | 22D5 | 关闭 | 提供低温取样冷却器（RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-22 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
1915XFGPZL25A6S007 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 否 | 1915XFGPZL25E5S001 | 回复 | S-FGP---1GH-01-25A6-25E5 | S | FGP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件FGP系统设计任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XWWSZL25B1S002 | 2026-02-05 |  | 1915XWWSZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | S | WWS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)用电条件（核岛部分） | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XCSPZL22N2B004 | 2025-08-21 |  | 1915XCSPZL22D1B002 | B | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 宿昊@suhao | Y | 否 | [5 empty] | B-CSP-RF-2LX-01-22D1-22N2 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XRFHZL22B2C005 | 2025-09-24 |  | 1915XRFHZL22D4C003 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 刘佳泰@liujt | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 是 | 1915XRFHZL22D4C004 | 回复 | C-RFH-RFH-9FH-03-22B2-22D4 | C | RFH | RFH | 9FH | 03 | 22B2 | 22D4 | 关闭 | 9.1.2 乏燃料贮存章节热工水力安全分析结论 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 刘佳泰@liujt | 编制
1915XFSPZL25A6C001 | 2025-09-09 |  | 1915XFSPZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | C-FSP-RVD-1SX-01-22Q8-25A6 | C | FSP | RVD | 1SX | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）放射性区域排水资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | 编制
19150WSRZL22C2S001 | 2025-10-15 |  | 19150WSRZL22D3S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---1GY-04-22D3-22C2 | S | WSR | - | 1GY | 04 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门资料(QC子项） | 2026-12-30 | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw | 编制
1915XWWSZL25A6S005 | 2026-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-05 | 否 | 1915XWWSZL25B1S002 | 回复 | S-WWS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | S | WWS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)用电条件（核岛部分） | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XEMPQZL25A1S002 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 否 | 1915XEMPQZL25B2S001 | 回复 | S-EMP/Q---1GY-01-25A1-25B2 | S | EMP/Q | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李晓萌@lixmj | 编制
19151NIZL25C3S004 | 2026-01-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李亚冬@liyda | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-30 | 否 | 19151NIZL25A3S003 | 回复 | S-NI---1JN-01-25C3-25A3 | S | NI | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2026-12-31 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
1915XCSPZL25A6S004 | 2025-10-22 |  | 1915XCSPZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---1GH-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）限流孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XWSDZL25A6S003 | 2025-09-12 |  | 1915XWSDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---1GH-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）限流孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XCLMZL22P3S001 | 2025-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 核设备所-非标设备室 | 董尘@dongchen | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 是 | 1915XCLMZL22D5S003 | 回复 | S-CLM-ZS-1JH-02-22P3-22D5 | S | CLM | ZS | 1JH | 02 | 22P3 | 22D5 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)各种工况下区域位移及强迫位移资料 | 2025-08-20 | 彭博@pengbo | 董尘@dongchen | 编制
1915XWSCZL25B2S002 | 2026-02-28 |  | 1915XWSCZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2GQ-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XZBRZL25A1B008 | 2026-01-09 |  | 1915XZBRZL22D4B008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1HB-01-22D4-25A1 | B | ZBR | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设备布置与基础反力提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga | 编制
1915XFSPZL25A6S009 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-01-09 | 2026-01-20 | 是 | 1915XFSPZL25E6S001 | 回复 | S-FSP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书。 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XWSCZL22N2S001 | 2025-10-14 |  | 1915XWSCZL22D3S002 | A | 回复 | 有意见 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 1915XWSCZL22D3S003 | 传递 | S-WSC-BA-2LX-01-22D3-22N2 | S | WSC | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供冷冻水膨胀水箱(WSC001BA)力学计算条件 | 2025-10-14 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
19159ZLDZL22E3B001 | 2025-11-24 |  | 19159ZLDZL21D3B003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLD-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZLD | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
19159ZLTZL22D4B004 | 2025-09-01 |  | 19159ZLTZL22D2B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-RE-2LX-01-22D2-22D4 | B | ZLT | RE | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)力学计算结果 | 2025-08-15 | 李云华@liyha | 孟祥盖@mengxg | 编制
1915XWAIZL22D3B003 | 2025-08-01 |  | 1915XWAIZL22Q8B008 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 公用系统所-公用二室 | 曹捷铭@caojm | N | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-08-22Q8-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 22Q8 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI020/021/022BA任务书 | 2025-07-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XTSAZL22C2S005 | 2025-11-10 |  | 1915XTSAZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李瑞雪@lirxa | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XNIZL22B2C008 | 2025-08-29 |  | 1915XNIZL22C4C003 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘佳泰@liujt | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9XF-04-22C4-22B2 | C | NI | - | 9XF | 04 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1RFT系统在正常贮存、正常换料、事故工况等各个工况下可维持的最高水池温度 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 编制
1915XZLTZL21D3B001 | 2022-04-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 林佳逸@linjya | Y | 是 | 2022-05-05 |  | 是 |  |  | B-ZLT-BA-1GH-06-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 06 | 21D3 | 25E5 | 打开 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
1915XZSTZL21D1B003 | 2025-10-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-11-07 | 2025-11-24 | 是 | 1915XZSTZL22E3B003 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-03-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XRSIZL25A6S002 | 2025-09-29 |  | 1915XRSIZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-04-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
19159ZSTZL22D3B002 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 否 | 19159ZSTZL25A1B001 | 回复 | B-ZST-BA-1HB-01-22D3-25A1 | B | ZST | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽（ZST001BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
19159ZLTZL21D3B006 | 2025-06-04 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-06-18 | 2025-08-25 | 是 | 19159ZLTZL22E3B002 | 回复 | B-ZLT-RE-1GH-01-21D3-22E3 | B | ZLT | RE | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-06-20 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XEESZL25B1S001 | 2026-01-29 |  | 1915XEESZL25A3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 否 | 1915XEESZL25A3S003 | 回复 | S-EES---1ND-01-25A3-25B1 | S | EES | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | SBO柴油发电机厂房通风系统（EES）设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
19150AFZL25A4C002 | 2025-06-03 |  | 19150AFZL25B1C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-AF-GB-1GB-01-25B1-25A4 | C | AF | GB | 1GB | 01 | 25B1 | 25A4 | 关闭 | 提供电仪修车间及专用工具库与GB接口资料（包括接口沟道断面、布置信息） | 2025-06-30 | 辛亭@xinting | 葛荣亮@gerl | 编制
1915XFWPZL22Q8B001 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 汪钰辉@wangyhk | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | 否 | 1915XFWPZL25A6B002 | 回复 | B-FWP-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | B | FWP | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP水泵设计资料 | 2025-12-30 | 赵诗乐@zhaosy | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XWSRZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XWSRZL22C2S001 | 回复 | S-WSR---2FQ-02-25A6-22C2 | S | WSR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XVAEZL25B1S002 | 2026-02-05 |  | 1915XVAEZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE---1ND-01-25A3-25B1 | S | VAE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XCAMZL25A6S001 | 2025-09-30 |  | 1915XCAMZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2FQ-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XVCMZL25B1S002 | 2026-02-05 |  | 1915XVCMZL25A3S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VCM---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr | 编制
1915XZVZL25A3S001 | 2026-02-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 黄卓@huangzhuo | Y | 是 | 2026-02-27 |  | 是 |  |  | S-ZV---1NN-01-25A3-22Q7 | S | ZV | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 打开 | 1915G5001-风机技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 赵诗乐@zhaosy | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915XWCWZL25A4S002 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 否 | 1915XWCWZL25B3S004 | 回复 | S-WCW---1GY-01-25A4-25B3 | S | WCW | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）仪控任务书 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
19159ZLTZL25E5B006 | 2025-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-08-23 | 否 | 19159ZLTZL25C2B002 | 回复 | B-ZLT-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | B | ZLT | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供Q113/Q114房间化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XTTVZL25A6S001 | 2025-09-30 |  | 1915XTTVZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-TTV---2FQ-04-25A1-25A6 | S | TTV | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李晓萌@lixmj | 编制
19151PRZL25B1S001 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 师陆陆@shill | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-27 | 否 | 19151PRZL25A3S001 | 回复 | S-PR---1DN-01-25B1-25A3 | S | PR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供PR厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件。 | 2026-06-30 | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt | 编制
1915XTTBZL22N2S005 | 2025-12-24 |  | 1915XTTBZL22D2S002 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 侯勝杰@housja | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-BL-2LX-01-22D2-22N2 | S | TTB | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统排放装置（TTB001BL）力学计算条件 | 2026-01-21 | 李云华@liyha | 孟祥盖@mengxg | 编制
1915XWSRZL25A6B006 | 2025-06-06 |  | 1915XWSRZL25A6B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-QS-1GH-02-25A6-25A6 | B | WSR | QS | 1GH | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）排水泵设计任务书（QS部分） | 2025-12-30 | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke | 编制
1915XRNSZL25A1B002 | 2026-01-12 |  | 1915XRNSZL25E5B002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-16 | 否 | 1915XRNSZL25E5B003 | 回复 | B-RNS-ED-1BH-01-25A1-25E5 | B | RNS | ED | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 核取样间通风柜、手套箱管道布置和载荷信息 | 2026-02-21 | 苏英华@suyh | 姚津@l-yaojin | 编制
19159ZLTZL22D1S001 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 许桐晖@xuth | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-30 | 否 | 19159ZLTZL25A1S004 | 回复 | S-ZLT-RF-1HB-02-22D1-25A1 | S | ZLT | RF | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）设备布置和基础反力,并提供E3D三维模型 | 2025-11-17 | 李云华@liyha | 许桐晖@xuth | 编制 | 2025-12-12 |  | 基础反力需根据力学计算结果给出，力学尚未反馈计算结果。 |  | 2025-11-19 | 许桐晖@xuth
1915XRHRZL22D5S001 | 2025-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-26 | 否 | 1915XRHRZL22N2S001 | 回复 | S-RHR-RF-2LX-01-22D5-22N2 | S | RHR | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)力学计算条件 | 2025-09-25 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XRHRZL25A6S008 | 2025-12-29 |  | 1915XRHRZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RHR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RHR流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XWESZL25A2S001 | 2026-01-30 |  | 1915XWESZL25A4S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李铮铮@lizzc | Y | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-01-25A4-25A2 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XTFAZL22C2S001 | 2025-09-17 |  | 1915XTFAZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-04-25A6-22C2 | S | TFA | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
19150WSRZL25A2B002 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 否 | 19150WSRZL25A6B002 | 回复 | B-WSR-QL-1GH-01-25A2-25A6 | B | WSR | QL | 1GH | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QL部分） | 2025-12-30 | 王佳卓@wangjza | 康乐嘉@kanglja | 编制
1915XWAIZL25A1S002 | 2026-02-06 |  | 1915XWAIZL22D3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 梁金博@l-liangjb | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1HB-02-22D3-25A1 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-08-05 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XWNCZL25A1S008 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XWNCZL25B2S001 | 回复 | S-WNC---2LT-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XRFTZL25A6S013 | 2025-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-18 | 否 | 1915XRFTZL25A6S015 | 回复 | S-RFT---1GH-02-25A6-25A6 | S | RFT | - | 1GH | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）快速接头清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XWAIZL25A2S010 | 2025-12-06 |  | 1915XCSPZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | CSP | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XWCWZL25A4S001 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 否 | 1915XWCWZL25B3S002 | 回复 | S-WCW---2LT-01-25A4-25B3 | S | WCW | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XWAIZL25A2S024 | 2025-12-15 |  | 1915XRNDZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RND-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RND | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XCAVZL25A6S001 | 2025-12-17 |  | 1915XCAVZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 环形空间通风系统（CAV）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XWAPZL25A1S001 | 2026-03-03 |  | 1915XWAPZL25A2S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP---2LT-01-25A2-25A1 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘康利@liukl | 编制
1915XTTBZL22N2S002 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 是 | 1915XTTBZL22D4S008 | 回复 | S-TTB-RF-2LX-02-22N2-22D4 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算结果 | 2025-11-05 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XNIZL22C1C013 | 2025-10-14 |  | 1915XNIZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-公用一室 | 张念喆@l-zhangnz | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-CHC-9NX-01-22Q7-22C1 | C | NI | CHC | 9NX | 01 | 22Q7 | 22C1 | 关闭 | 6.2.5.1 安全壳大气监测系统（CAM） | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 刘婧d@liujingd | 编制
1915XWAPZL25A2S005 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘康利@liukl | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-WAP---2LT-01-25A2-25B3 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 打开 | 提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘康利@liukl | 编制
1915XLSCZL25B1S001 | 2026-01-28 |  | 1915XLSCZL25E6S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-03 | 否 | 1915XLSCZL25E6S003 | 回复 | S-LSC-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LSC | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSC系统用电条件 | 2027-01-27 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
19150AAZL25A4C002 | 2025-06-03 |  | 19150AAZL25B1C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-AA-GB-1GB-01-25B1-25A4 | C | AA | GB | 1GB | 01 | 25B1 | 25A4 | 关闭 | 提供非放射性机修车间与GB接口资料（包括接口沟道断面、布置信息） | 2025-06-30 | 辛亭@xinting | 单锁兰@shansl | 编制
1915XVFLZL25B3S001 | 2026-01-26 |  | 1915XVFLZL25A3S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李庆翔@liqx | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
19159NIZL22Q1C002 | 2025-08-26 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 仪控设计所-仪控二室 | 胡跃恒@huyh | N | 是 | 2025-09-09 | 2025-09-26 | 是 | 19159NIZL22E2C001 | 回复 | C-NI---9GY-04-22Q1-22E2 | C | NI | - | 9GY | 04 | 22Q1 | 22E2 | 关闭 | 提供7.5节中所需的正常及事故后工况期间供操纵员监测反应堆的控制室信息的内容，包括系统标识、参量名称、分类及需要的备注说明。 | 2025-09-15 | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh | 编制
19151NIZL22P3C003 | 2025-08-22 |  | 19151NIZL22A1C002 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 总体所-总体一室 | 肖慧娟@xiaohj | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9ZJ-03-22A1-22P3 | C | NI | NI | 9ZJ | 03 | 22A1 | 22P3 | 关闭 | T-3.5-Y 防护普通飞机撞击的厂房 总体专业需提供需要防护的厂房清单 | 2025-09-15 | 李文静d@liwjd | 王健@wangjiand | 编制
1915XTSAZL25A6S010 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTSAZL25A1S007 | 回复 | S-TSA---2LT-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XRXZL22D5S001 | 2025-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | 否 | 1915XRXZL25E6S001 | 回复 | S-RX-LSC-1HT-01-22D5-25E6 | S | RX | LSC | 1HT | 01 | 22D5 | 25E6 | 关闭 | 提供人员闸门行政电话要求 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XCHCZL25A3S001 | 2025-12-23 |  | 1915XCHCZL22B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 张艳刚@zhangygd | Y | 否 | [5 empty] | S-CHC---1DG-01-22B2-25A3 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A3 | 关闭 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2027-06-30 | 方俊@fangjun | 周蓝宇@zhoulya | 编制
19159WWCZL25A1S003 | 2025-11-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | 否 | 19159WWCZL25A2S001 | 回复 | S-WWC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | S | WWC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XEMPZL22N2B002 | 2025-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王鹤萤@wanghyn | N | 是 | 2025-08-11 | 2025-07-30 | 否 | 1915XEMPZL22D4B002 | 回复 | B-EMP-BA-2LX-01-22N2-22D4 | B | EMP | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）力学计算结果 | 2025-08-25 | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn | 编制
19159WESZL22Q1C001 | 2025-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 胡跃恒@huyh | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-08 | 否 | 19159WESZL22C4C001 | 回复 | C-WES-WCC-9GG-01-22Q1-22C4 | C | WES | WCC | 9GG | 01 | 22Q1 | 22C4 | 关闭 | 9.2.2设备冷却水系统 厂址有关条件 | 2025-09-15 | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh | 编制
1915XZBRZL25A6S023 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-15 | 否 | 1915XZBRZL25A6S027 | 回复 | S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
19150FSDZL25A6S001 | 2025-12-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-12-31 | 2025-12-24 | 否 | 19150FSDZL22Q1S001 | 回复 | S-FSD-FSW-1GG-01-25A6-22Q1 | S | FSD | FSW | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q1 | 关闭 | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XRHRZL25A6S009 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-14 | 否 | 1915XRHRZL25A6S010 | 回复 | S-RHR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）所需设备冷却水条件 | 2027-12-31 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XWCCZL25A6S013 | 2025-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-23 | 否 | 1915XWCCZL25A6S015 | 回复 | S-WCC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WCC流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XWCVZL25A3S005 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 否 | 1915XWCVZL25B3S001 | 回复 | S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XRHRZL25A2S002 | 2025-11-06 |  | 1915XRHRZL22D5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 刘康利@liukl | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RF-1HB-01-22D5-25A2 | S | RHR | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-11-08 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XVNAZL25A6S005 | 2026-01-04 |  | 1915XVNAZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA---1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XVNAZL25A3S005 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-16 | 否 | 1915XVNAZL25A6S003 | 回复 | S-VNA-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
19159NIZL22A7C004 | 2025-12-30 |  |  | B | 传递 |  | 总体所-严重事故管理室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 郭淑婕@GUOSJ | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-07 | 否 | 19159NIZL22B6C002 | 回复 | C-NI---9ZF-01-22A7-22B6 | C | NI | - | 9ZF | 01 | 22A7 | 22B6 | 关闭 | 请提供二级PSA各释放类的释放频率。 | 2025-12-30 | 李文静d@liwjd | 郭淑婕@GUOSJ | 编制
1915XRFTZL25A6S017 | 2025-12-24 |  | 1915XRFTZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RFT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RFT流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XWSCZL22D3S005 | 2025-12-01 |  | 1915XWSCZL22N2S003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-BA-2LX-01-22N2-22D3 | S | WSC | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供冷冻水膨胀水箱(WSC001BA)力学计算结果 | 2025-11-14 | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn | 编制
1915XRCVZL25B2S001 | 2026-02-27 |  | 1915XRCVZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭皓天@guoht | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XREBZL25A3S005 | 2025-11-28 |  | 1915XREBZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---1XN-01-25A6-25A3 | S | REB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRVDZL25A6S011 | 2025-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-25 | 2025-12-12 | 否 | 1915XRVDZL25A6S012 | 回复 | S-RVD-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XWSDZL25A6S014 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-02 | 否 | 1915XWAIZL25A2S009 | 回复 | S-WSD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XDCZL25B1S001 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张剑冰@zhangjba | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-17 | 否 | 1915XDCZL25A1S001 | 回复 | S-DC-WND-1DG-01-25B1-25A1 | S | DC | WND | 1DG | 01 | 25B1 | 25A1 | 关闭 | 提供蓄电池区域所需所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2026-12-30 | 王延华@wangyhb | 张剑冰@zhangjba | 编制
19159NIZL22A3C001 | 2025-10-23 |  | 19159NIZL22A7C002 | A | 回复 | 同意 | 总体所-概率安全分析室 | 总体所-严重事故管理室 | 刘美汝@liumr | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9ZZ-01-22A7-22A3 | C | NI | - | 9ZZ | 01 | 22A7 | 22A3 | 关闭 | 提供19.1.4和19.1.6二级PSA相关内容 | 2025-12-30 | 李文静d@liwjd | 郭淑婕@GUOSJ | 编制
1915XWHDZL25A6S002 | 2025-09-29 |  | 1915XWHDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
19158WWCZL22C2S001 | 2025-10-11 |  | 19158WWCZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XVECZL25A6S005 | 2026-01-16 |  | 1915XVECZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | S | VEC | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VEC流程图 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XRFHZL25E5S001 | 2025-12-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 段保亮@duanbl | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-10 | 否 | 1915XRFHZL25A5S001 | 回复 | B-RFH---2LX-03-25E5-25A5 | B | RFH | - | 2LX | 03 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算资料 | 2025-12-23 | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt | 编制
19151RSZL25C1S001 | 2026-01-30 |  | 19151RSZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | S-RS-NI-2D0-01-25A3-25C1 | S | RS | NI | 2D0 | 01 | 25A3 | 25C1 | 关闭 | RS内部结构混凝土风道 D0接口（含风道定位信息和D0阶段大洞） | 4444-01-01 | 苏英华@suyh | 张伟卓@zhangwz | 编制
1915XCAVZL25A6S003 | 2026-01-04 |  | 1915XCAVZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV---1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CAV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XLSWZL25B1S001 | 2026-01-22 |  | 1915XLSWZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-LSW-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LSW | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSW系统用电条件 | 2027-01-27 | 李鹏@lipeng | 焦子跃@jiaozy | 编制
1915XCSPZL22D1B003 | 2025-09-11 |  | 1915XCSPZL22N2B005 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 是 | 1915XCSPZL22N2B006 | 传递 | B-CSP-RF-2LX-01-22N2-22D1 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XNIZL25E5B004 | 2025-11-11 |  | 1915XNIZL25A5B001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 肖占方@xiaozf | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 否 | 1915XNIZL25A5B003 | 回复 | B-NI---2LX-01-25E5-25A5 | B | NI | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算资料单 | 2025-12-23 | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr | 编制
1915XFDPZL25A6S009 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 1915XFDPZL25E6S002 | 回复 | S-FDP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FDP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)仪控任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XZLTZL21D3B005 | 2025-12-30 |  | 1915XZLTZL25E5B007 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 否 | 1915XZLTZL25E5B009 | 回复 | B-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设计任务书 | 2026-02-21 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
19159WWCZL25A1S002 | 2025-11-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-12-05 | 2025-11-28 | 否 | 19159WWCZL25A6S006 | 回复 | S-WWC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WWC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XWSRZL25A6S002 | 2025-09-29 |  | 1915XWSRZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---2FQ-02-25A6-25A6 | S | WSR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XZLTZL25E5B004 | 2025-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-08-26 | 否 | 1915XZLTZL25A1B002 | 回复 | B-ZLT-NI-1HB-09-25E5-25A1 | B | ZLT | NI | 1HB | 09 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT501BA设备布置和基础反力 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr | 编制
1915XWRWZL25A4C001 | 2025-05-19 |  | 1915XWRWZL25A6C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-WRW-GB-2LT-01-25A6-25A4 | C | WRW | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供生产水系统流程图（厂区部分） | 2025-08-15 | 辛亭@xinting | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XZGTZL25A6S008 | 2025-12-09 |  | 1915XZGTZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XCLMZL22D5S011 | 2025-08-29 |  | 1915XCLMZL22D5S005 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 核设备所-非标设备室 | 李雨桐@liytc | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-1HH-01-22D5-22D5 | S | CLM | ZS | 1HH | 01 | 22D5 | 22D5 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)机械部分设计任务书 | 2025-08-20 | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun | 编制
1915XRFTZL22C2S001 | 2025-09-28 |  | 1915XRFTZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GG-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XINLZL25B3S001 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 否 | 1915XINLZL25A1S001 | 回复 | S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A1 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | 热实验室（N305房间）给排水接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XTFAZL25A1S007 | 2026-02-27 |  | 1915XTFAZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XTFAZL25A6S005 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-24 | 否 | 1915XTFAZL25A3S001 | 回复 | S-TFA---1XN-01-25A6-25A3 | S | TFA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRBMZL25B2S003 | 2026-02-27 |  | 1915XRBMZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马涛@mataoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XCUPZL25A3S002 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘星雨@liuxyq | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | 否 | 1915XCUPZL25A6S001 | 回复 | S-CUP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq | 编制
1915XHSCZL25A2B001 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-21 | 否 | 1915XHSCZL25E5B001 | 回复 | B-HSC---1GH-01-25A2-25E5 | B | HSC | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供核安全厂房40t以下吊车信息 | 2025-07-30 | 苏英华@suyh | 刘康利@liukl | 编制
1915XWAIZL22D5S006 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-13 | 否 | 1915XWAIZL25A2S029 | 回复 | S-WAI-BA-1HB-02-22D5-25A2 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）设备布置信息及基础载荷信息并提供E3D三维模型 | 2025-12-17 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XRHRZL25A6S005 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 1915XWAIZL25A2S015 | 回复 | S-RHR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RHR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XWESZL25B2S001 | 2026-02-06 |  | 1915XWESZL25A4S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙涛@suntaof | Y | 否 | [5 empty] | S-WES---1GY-02-25A4-25B2 | S | WES | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）2~5章，6.1，9.1 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XRVDZL25A1S004 | 2026-03-03 |  | 1915XRVDZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XWNDZL25A2S001 | 2026-02-28 |  | 1915XWNDZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔺子尧@l-linzy | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2GQ-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
19151RCVZL22C1C008 | 2025-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 否 | 19151RCVZL22B4C006 | 回复 | C-RCV-NI-9GF-02-22C1-22B4 | C | RCV | NI | 9GF | 02 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 12.3 化学和容积控制系统（RCV）容控箱对于Kr、Xe的净化效率（脱气因子）。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XCLMZL22N2S001 | 2025-08-21 |  | 1915XCLMZL22D5S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 施勣@shiji | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2LX-02-22D5-22N2 | S | CLM | ZS | 2LX | 02 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)力学分析资料单 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XNIZL22B2C007 | 2025-08-29 |  | 1915XNIZL22C4C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘佳泰@liujt | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9BF-03-22C4-22B2 | C | NI | - | 9BF | 03 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏燃料贮存水池顶部溢流管（若有）几何尺寸参数 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 编制
1915XVFLZL25A3S009 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-26 | 否 | 1915XVFLZL25B3S001 | 回复 | S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915XWHDZL25A6C001 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-04-25 | 2025-04-16 | 否 | 1915XWHDZL25A4C001 | 回复 | C-WHD-GB-2LT-01-25A6-25A4 | C | WHD | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 韩星星@hanxx | 编制
1915XRNDZL22D5S001 | 2025-09-10 |  | 1915XRNDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵英昆@zhaoyk | Y | 否 | [5 empty] | S-RND-BA-1GH-01-25A6-22D5 | S | RND | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D5 | 关闭 | 提供贮气罐（RND001BA）设计任务书 | 2025-09-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XRFHZL25E5B004 | 2026-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 段保亮@duanbl | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-03 | 否 | 1915XRFHZL25A5B004 | 回复 | B-RFH---2LX-04-25E5-25A5 | B | RFH | - | 2LX | 04 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供导向柱存放架力学计算资料 | 2026-04-15 | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt | 编制
1915XFNPZL25A6S001 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-18 | 否 | 1915XFNPZL22C2S001 | 回复 | S-FNP---2FQ-04-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XREBZL25A2B001 | 2025-09-15 |  | 1915XREBZL22D4B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王威峰@wangwfb | Y | 否 | [5 empty] | B-REB-BA-1HB-01-22D4-25A2 | B | REB | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 关闭 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）设备布置和基础反力提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 战蓉洁@zhanrj | 编制
19150WNDZL25E5B003 | 2026-01-22 |  | 19150WNDZL25D3B001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-23 | 否 | 19150WNDZL25D3B002 | 回复 | B-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | B | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供除盐水贮存区除盐水箱(WND401/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-02-21 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XWAIZL22N2S004 | 2025-12-31 |  |  | B | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-05 | 否 | 1915XWAIZL22D5S005 | 回复 | S-WAI-BA-2LX-04-22N2-22D5 | S | WAI | BA | 2LX | 04 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）力学分析结果 | 2025-12-03 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XWCCZL25A6S005 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-24 | 否 | 1915XWCCZL25A3S001 | 回复 | S-WCC---1XN-01-25A6-25A3 | S | WCC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XZGTZL25A3S001 | 2025-11-27 |  | 1915XZGTZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZGT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XWCLZL25A4S002 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 否 | 1915XWCLZL25B3S001 | 回复 | S-WCL---2LT-01-25A4-25B3 | S | WCL | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XPCSZL25A6S006 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-02 | 否 | 1915XPCSZL25A6S007 | 回复 | S-PCS-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | PCS | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XVAEZL25A3S007 | 2026-02-03 |  | 1915XVAEZL25B1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-05 | 否 | 1915XVAEZL25B1S002 | 回复 | S-VAE---1ND-01-25A3-25B1 | S | VAE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XRNSZL22D5S001 | 2025-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 赵英昆@zhaoyk | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-08 | 否 | 1915XRNSZL22N2S001 | 回复 | S-RNS-RF-2LX-01-22D5-22N2 | S | RNS | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供低温取样冷却器（RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF）力学计算条件 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
1915XVFLZL25A3S001 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-11-28 | 否 | 1915XVFLZL25A6S002 | 回复 | S-VFL-WHD-1NX-01-25A3-25A6 | S | VFL | WHD | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915xWSDZL25A1S001 | 2026-02-10 |  | 1915xWSDZL22D3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 家安琪@jiaaq | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-RF-1HB-01-22D3-25A1 | S | WSD | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)设备布置信息和E3D三维模型 | 2025-11-28 | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye | 编制
1915XWASZL25A6S002 | 2025-10-13 |  | 1915XWASZL25A2S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WAS---2FQ-02-25A2-25A6 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja | 编制
1915XZBRZL25A6S026 | 2026-01-14 |  | 1915XZBRZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
19150WSRZL25A6B005 | 2025-06-27 |  | 19150WSRZL22D3B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-QC-1GG-02-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）限流孔板设计任务书（QC子项） | 2025-12-30 | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw | 编制
1915XVESZL25A3S001 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-10 | 否 | 1915XVESZL25E6S001 | 回复 | S-VES---1NT-01-25A3-25E6 | S | VES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
19150UGZL25A4C001 | 2025-04-21 |  | 19150UGZL22R6C006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 电气设计所-通信二室 | 祁华标@qihba | N | 是 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 是 | 19150UGZL22R6C007 | 传递 | C-UG-GB-1GB-01-22R6-25A4 | C | UG | GB | 1GB | 01 | 22R6 | 25A4 | 关闭 | 保卫控制中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 姚立珊@yaols | 赵博a@zhaoboa | 编制
1915XVCLZL25A3S011 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-03 | 否 | 1915XVCLZL25B3S001 | 回复 | S-VCL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
19159HBZL22S1C004 | 2025-08-22 |  | 19159BOPZL22A1C001 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 总体所-总体一室 | 周清照@zhouqz | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-—-9ZZ-01-22A1-22S1 | C | BOP | — | 9ZZ | 01 | 22A1 | 22S1 | 关闭 | 1.2.2.10节，建构筑物安全分级清单 | 2025-09-15 | 李文静d@liwjd | 王湘怡@wangxyv | 编制
1915XRNSZL25A1B004 | 2026-02-24 |  | 1915XRNSZL25E5B005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | B-RNS-CQ-1HB-02-25E5-25A1 | B | RNS | CQ | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT-ZBR手套箱（RNS631CQ）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-04-30 | 李云华@liyha | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
1915XZBRZL22D1B002 | 2025-07-08 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-07-22 | 2025-08-04 | 是 | 1915XZBRZL22N2B003 | 回复 | B-ZBR-RF-2LX-01-22D1-22N2 | B | ZBR | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 打开 | 提供WSD冷凝水冷却器（ZBR007/008RF）力学计算资料 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XRXZL22D5S002 | 2026-02-10 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-12 | 否 | 1915XRXZL25E6S002 | 回复 | S-RX-LSC-1HT-01-22D5-25E6 | S | RX | LSC | 1HT | 01 | 22D5 | 25E6 | 关闭 | 提供人员闸门行政电话要求 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XZGTZL25A6S011 | 2026-01-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-21 | 否 | 1915XZGTZL25A6S012 | 回复 | S-ZGT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XNIZL25E5B002 | 2025-10-21 |  | 1915XNIZL25B2B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 肖占方@xiaozf | N | 否 | [5 empty] | B-NI---1GH-02-25B2-25E5 | B | NI | - | 1GH | 02 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2025-11-15 | 赵晨@zhaochen | 蒋宏宇@jianghy | 编制
1915XVFRZL25B3S002 | 2026-02-13 |  | 1915XVFRZL25A3S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 檀新阳@tanxyb | Y | 否 | [5 empty] | S-VFR---1NY-01-25A3-25B3 | S | VFR | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XNIZL22C4C004 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘亚康@liuykc | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-04 | 否 | 1915XNIZL22B2C011 | 回复 | C-NI---9XF-05-22C4-22B2 | C | NI | - | 9XF | 05 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1RFT和RHR系统的换热能力及运行模式 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 刘亚康@liuykc | 编制
1915XVEBZL25A6S004 | 2025-12-23 |  | 1915XVEBZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB---1NS-03-25A3-25A6 | S | VEB | - | 1NS | 03 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEB系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XZBRZL21D3B001 | 2022-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 蒲瀛州@puyz | Y | 是 | 2022-05-13 |  | 是 |  |  | B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 打开 | 提供冷凝监测槽(ZBR005/006BA)设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 蒲瀛州@puyz | 作废
1915XTSMZL22C2S001 | 2025-09-29 |  | 1915XTSMZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-05-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWSRZL25A6B009 | 2025-11-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-17 | 否 | 1915XWSRZL25A6B010 | 回复 | B-WSR-FI-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSR | FI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统辅助过滤器设计任务书（QS子项） | 2025-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XWODZL25A4S007 | 2026-02-03 |  | 1915XWODZL25A4S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2GQ-01-25A4-25A4 | S | WOD |  | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
19159BOPZL22A1C001 | 2025-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 总体所-总体一室 | 总图地质所-总图规划一室 | 王湘怡@wangxyv | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-08-22 | 否 | 19159HBZL22S1C004 | 回复 | C-BOP-—-9ZZ-01-22A1-22S1 | C | BOP | — | 9ZZ | 01 | 22A1 | 22S1 | 关闭 | 1.2.2.10节，建构筑物安全分级清单 | 2025-09-15 | 李文静d@liwjd | 王湘怡@wangxyv | 编制
1915XWAIZL22Q8B005 | 2025-06-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2025-06-26 | 2025-10-14 | 是 | 1915XWAIZL22D3B012 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-08-22Q8-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 22Q8 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI020/021/022BA任务书 | 2025-07-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XZBRZL22D5S006 | 2025-11-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵英昆@zhaoyk | N | 是 | 2025-12-12 | 2025-12-09 | 否 | 1915XZBRZL25A1S010 | 回复 | S-ZBR-EX-1HB-02-22D5-25A1 | S | ZBR | EX | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供预热器(ZBR003/004EX)设备布置信息及基础载荷信息并提供E3D三维模型 | 2025-12-03 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
1915XWCCZL22N2S001 | 2025-12-02 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 施勣@shiji | N | 是 | 2025-12-16 | 2025-12-10 | 否 | 1915XWCCZL22D3S004 | 回复 | S-WCC-BA-2LX-01-22N2-22D3 | S | WCC | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供波动箱(WCC001/002BA)力学计算结果 | 2025-12-12 | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji | 编制
1915XPCSZL22N2B001 | 2025-12-24 | 2025-12-20 | 1915XPCSZL22C2B001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高宇@gaoyub | Y | 否 | [5 empty] | B-PCS---2LX-01-22C2-22N2 | B | PCS | - | 2LX | 01 | 22C2 | 22N2 | 关闭 | PCS汽水分离器力学分析资料 | 4444-01-01 | 刘加志@liujz | 薛卫光@xuewg | 编制
19159WESZL25A6S001 | 2025-09-29 |  | 19159WESZL25A4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 是 | 19159WESZL25A4S002 | 传递 | S-WES---2FQ-04-25A4-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
19159NIZL22Q1C003 | 2025-08-27 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 胡跃恒@huyh | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-04 | 否 | 19159NIZL22C1C003 | 回复 | C-NI-NI-9SX-01-22Q1-22C1 | C | NI | NI | 9SX | 01 | 22Q1 | 22C1 | 关闭 | 3.9.6 水工范围内的泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-09-15 | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh | 编制
1915XNIZL25E5B005 | 2025-12-04 |  | 1915XNIZL25B2B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 钤旭@qianxu | Y | 否 | [5 empty] | B-NI---1YH-01-25B2-25E5 | B | NI | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供核级非标管件设计任务书 | 2026-05-31 | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy | 编制
1915XRBMZL25A1B003 | 2025-09-25 |  | 1915XRBMZL25E5B006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-1HB-03-25E5-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学混合箱（RBM006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-31 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XFWPZL25B2S002 | 2026-02-06 |  | 1915XFWPZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 庄超@zhuangchao | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XWSRZL25A6B002 | 2025-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-13 | 2025-06-06 | 否 | 1915XWSRZL25A6B007 | 回复 | B-WSR-NI-1GH-01-25A6-25A6 | B | WSR | NI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（NI部分） | 2025-12-30 | 王佳卓@wangjza | 辛克@xinke | 编制
1915XNIZL21D3C005 | 2025-10-10 |  | 1915XNIZL22C1C011 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-10-24 | 2025-10-15 | 否 | 1915XCILZL22C1C001 | 回复 | C-NI-NI-9XX-08-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 08 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4三废系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa | 编制
1915XRNSZL22N2S001 | 2025-12-08 |  | 1915XRNSZL22D5S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 高宇@gaoyub | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RF-2LX-01-22D5-22N2 | S | RNS | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供低温取样冷却器（RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF）力学计算条件 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
1915XWGDZL22Q8C001 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 否 | 1915XWGDZL25A2C001 | 回复 | C-WGD-GB-2LT-01-22Q8-25A2 | C | WGD | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 关闭 | 提供厂用气体贮存和分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 薛佳@xuejia | 编制
1915XWAIZL25A2S025 | 2025-12-16 |  | 1915XRNSZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RNS | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XNIZL22C1C001 | 2025-09-04 |  | 1915XNIZL22Q7C005 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-公用一室 | 薛棋铭@xueqm | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9NX-01-22Q7-22C1 | C | NI | NI | 9NX | 01 | 22Q7 | 22C1 | 关闭 | 3.9.6 公用一室范围内的泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 韩金权@hanjq | 编制
1915XWNDZL25A6S004 | 2025-12-18 |  | 1915XWNDZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---1GG-01-25A6-25A6 | S | WND | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
19159WWCZL25A1S001 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-24 | 否 | 19159WWCZL25A3S001 | 回复 | S-WWC---1XN-01-25A1-25A3 | S | WWC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)通风条件 | 2026-11-20 | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XWCVZL25B1S001 | 2026-02-03 |  | 1915XWCVZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV---1ND-01-25A3-25B1 | S | WCV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
19159BEZL22R6C001 | 2025-04-17 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵博a@zhaoboa | N | 是 | 2025-05-01 | 2025-04-22 | 否 | 19159BEZL25B1C001 | 回复 | C-BE-GB-1GB-01-22R6-25B1 | C | BE | GB | 1GB | 01 | 22R6 | 25B1 | 关闭 | BE子项UA部分与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求等信息） | 2025-05-15 | 姚立珊@yaols | 赵博a@zhaoboa | 编制
1915XVCLZL25A3S003 | 2025-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 是 | 1915XVCLZL22B6S001 | 回复 | S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 关闭 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积。 | 2026-12-15 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XWNDZL25B3S002 | 2026-02-26 |  | 1915XWNDZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2GQ-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
19150WSRZL25A6B001 | 2025-06-12 |  | 19150WSRZL25A2B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-QL-1GG-02-25A2-25A6 | B | WSR | QL | 1GG | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）排水泵设计任务书（QL部分） | 2025-12-30 | 王佳卓@wangjza | 康乐嘉@kanglja | 编制
1915XTFAZL25A2S002 | 2026-03-03 |  | 1915XTFAZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 崔华@l-cuihua | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XNIZL22B7C002 | 2025-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 孙晓晖@sunxha | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 是 | 1915XNIZL22C1C007 | 回复 | C-NI-PCS-9DX-01-22B7-22C1 | C | NI | PCS | 9DX | 01 | 22B7 | 22C1 | 关闭 | 6.8 非能动安全壳热量导出系统 1 PCS在最恶劣的运行工况下（DEC工况下最恶劣工况），换热器传热管最大压力和最高温度、壳内最大压力和温度。 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 孙晓晖@sunxha | 编制
19159ZLDZL25E5B002 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 否 | 19159ZLDZL25C2B001 | 回复 | B-ZLD-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | B | ZLD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供QA202房间排放槽（ZLD001/002/003BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-12-23 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制 | 2025-12-08 |  | 关于混凝土螺栓孔边距边双方，未达成一致意见。 |  | 2025-12-04 | 苏志松@suzs
1915XZBRZL22D4S003 | 2025-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2025-12-17 | 2025-12-11 | 否 | 1915XZBRZL22N2S003 | 回复 | S-ZBR-RF-2LX-04-22D4-22N2 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供浓缩液冷却器（ZBR005/006RF）力学计算资料单 | 2025-12-17 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
19150WNDZL22Q8C001 | 2025-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-03-04 | 2025-08-05 | 是 | 19150WNDZL25D2C001 | 回复 | C-WND---1GD-01-22Q8-25D2 | C | WND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2025-12-31 | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj | 编制
1915XFWPZL25A4S002 | 2026-02-11 |  | 1915XFWPZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 武旭优@wuxy | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XRCVZL22D5S002 | 2025-10-23 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | Y | 是 | 2025-11-06 |  | 是 |  |  | S-RCV-RF-2LX-01-22D5-22N2 | S | RCV | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 打开 | 提供过剩下泄热交换器（RCV021RF）力学计算条件 | 2025-09-30 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XTFAZL22C1C002 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 杨宪@l-yangxian | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-10 | 否 | 1915XTFAZL22B2C001 | 回复 | C-TFA-NI-9GG-01-22C1-22B2 | C | TFA | NI | 9GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，在不同背压下，（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值），所有辅助给水泵启动时的辅助给水流量（名义值）。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 杨宪@l-yangxian | 编制
19151RCVZL22B2C002 | 2025-09-22 |  | 19151RCVZL22C1C004 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 杨晨石@yangcs | Y | 否 | [5 empty] | C-RCV-NI-9GG-02-22C1-22B2 | C | RCV | NI | 9GG | 02 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1化学和容积控制系统（RCV）上充、下泄流量。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 张冉@zhangran | 编制
1915XRVDZL25B2S002 | 2026-03-03 |  | 1915XRVDZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
19150WCDZL22Q8C002 | 2025-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-03-10 | 2025-08-06 | 是 | 19150WCDZL25D4C002 | 回复 | C-WCD---1GY-01-22Q8-25D4 | C | WCD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控条件 | 2025-12-31 | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj | 编制
19151915ZBRZL21D3B001 | 2026-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 侯超@houchaoa | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-21 | 否 | 19151915ZBRZL25E5B001 | 回复 | B-ZBR---1GH-03-21D3-25E5 | B | ZBR | - | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）临时过滤器资料 | 2026-03-15 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 编制
1915XPCSZL25C2B001 | 2026-02-10 |  | 1915XPCSZL25E5B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 段微微@duanww | Y | 否 | [5 empty] | B-PCS-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | B | PCS | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供S320房间PCS系统电加热箱(PCS008BA )地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-02-21 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XZLTZL25A6S017 | 2026-01-17 |  | 1915XZLTZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
19159ZLTZL22D5S008 | 2026-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵英昆@zhaoyk | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-27 | 否 | 19159ZLTZL25A1S005 | 回复 | S-ZLT-RF-1HB-01-22D5-25A1 | S | ZLT | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供冷凝水冷却器（9ZLT002RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-05 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
1915XRVDZL25A2S003 | 2026-03-03 |  | 1915XRVDZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 贾雅永@jiayyb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2LT-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XZLTZL25A6S018 | 2026-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-21 | 否 | 1915XZLTZL25A6S019 | 回复 | S-ZLT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XFWDZL25A6S001 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-10-11 | 是 | 1915XFWDZL22C2S001 | 回复 | S-FWD---2FQ-04-25A6-22C2 | S | FWD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XTSMZL25A1S003 | 2026-02-27 |  | 1915XTSMZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张万洲@zhangwzb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XSXZL22R4C001 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭翀@guochonga | Y | 是 | 2025-01-06 |  | 是 |  |  | C-SX-GB-1DD-01-22R4-25B1 | C | SX | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 郭翀@guochonga | 编制
19151WAIZL22D3S001 | 2026-01-16 |  | 19151WAIZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 曹捷铭@caojm | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1BH-06-25A1-22D3 | S | WAI | BA | 1BH | 06 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）接管载荷（包络值）-SU厂房 | 2025-12-15 | 王延华@wangyhb | 梁金博@l-liangjb | 编制
1915XCCVZL22Q7B001 | 2025-12-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2025-12-22 | 2026-01-28 | 是 | 1915XCCVZL22D4B001 | 回复 | B-CCV-BA-1GH-01-22Q7-22D4 | B | CCV | BA | 1GH | 01 | 22Q7 | 22D4 | 关闭 | 提供堆坑气密性主风管（CCV001BA）设计任务书 | 2025-12-12 | 赵诗乐@zhaosy | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
1915XZSTZL22E3B005 | 2025-11-24 |  | 1915XZSTZL21D1B004 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 杨娜@yangna | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-03-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XRCVZL22N2B001 | 2025-07-14 |  | 1915XRCVZL22D4B001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 高宇@gaoyub | N | 否 | [5 empty] | B-RCV-BA-2LX-01-22D4-22N2 | B | RCV | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供容积控制箱(RCV002BA)力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 袁昕@yuanxin | 编制
1915XWCDZL25D3B001 | 2026-02-25 |  | 1915XWCDZL25E5B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 于凤荣@yufr | Y | 是 | 2026-03-11 |  | 否 |  |  | B-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | B | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 打开 | 提供除盐水贮存区（YB）除盐水箱(0WCD401BA/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-03-23 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XZSTZL25A6S004 | 2025-09-29 |  | 1915XZSTZL25A6S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | 否 | 1915XZSTZL25A6S005 | 传递 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XZBRZL25B3S004 | 2025-11-19 |  | 1915XZBRZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-CS-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | CS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XVFLZL25A6S007 | 2025-12-26 |  | 1915XVFLZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915XREBZL25A6S006 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-28 | 否 | 1915XREBZL25A6S011 | 回复 | S-REB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | REB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRVDZL25A2S004 | 2026-03-03 |  | 1915XRVDZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 贾雅永@jiayyb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XCSPZL25A6S012 | 2026-01-12 |  | 1915XCSPZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XRNSZL25A6S003 | 2025-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-10-27 | 2025-10-15 | 否 | 1915XRNSZL25B2S001 | 回复 | S-RNS---1GY-01-25A6-25B2 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRXZL22D5C001 | 2025-08-19 |  | 1915XRXZL22A1C001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 总体所-总体一室 | 李雨桐@liytc | Y | 否 | [5 empty] | C-RX-CLM-9ZH-01-22A1-22D5 | C | RX | CLM | 9ZH | 01 | 22A1 | 22D5 | 关闭 | 6.2.6内/外层安全壳的最大允许泄漏率 | 2025-09-15 | 李文静d@liwjd | 钱怡洁@qianyj | 编制
1915XVCLZL25B1S001 | 2026-01-28 |  | 1915XVCLZL25A3S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCL | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
19159ZLTZL25A1B005 | 2025-11-06 |  | 19159ZLTZL25E5B008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘萱@liuxuanc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-NI-1HB-05-25E5-25A1 | B | ZLT | NI | 1HB | 05 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT006/007/008BA设备布置和基础反力 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李阳e@liyange | 编制
19159NIZL22Q1C001 | 2025-08-26 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 仪控设计所-仪控二室 | 胡跃恒@huyh | Y | 是 | 2025-09-09 |  | 是 |  |  | C-NI---9GY-06-22Q1-22E2 | C | NI | - | 9GY | 06 | 22Q1 | 22E2 | 打开 | 提供7.4节中安全停堆所需的工艺系统内容，包括系统信息简述、主要设备、冷停堆和热停堆所需系统和设备。 | 4444-01-01 | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh | 编制
19150ABZL2600C012 | 2025-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 北京民用设计院 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱家俊@zhujja | Y | 是 | 2025-02-26 |  | 是 |  |  | C-AB-GB-1DD-01-2600-25B1 | C | AB | GB | 1DD | 01 | 2600 | 25B1 | 打开 | 与GB沟的电缆接口(子项电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 朱家俊@zhujja | 编制
1915XTSMTSAZL25A6S001 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-12-02 | 否 | 1915XTSMTSAZL25A3S001 | 回复 | S-TSM/TSA---1XN-01-25A6-25A3 | S | TSM/TSA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）及汽机旁路系统-A (TSA）通风条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XTFMZL25A6S006 | 2025-12-09 |  | 1915XTFMZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
19159QAZL25A1C002 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 范华蕊@fanhr | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | 否 | 19159QAZL25A4C001 | 回复 | C-QA-GB-1GB-01-25A1-25A4 | C | QA | GB | 1GB | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛/常规岛液态流出物排放厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 范华蕊@fanhr | 编制
1915XZBRZL22D4B008 | 2026-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 周洋@zhouyanga | N | 是 | 2026-01-20 | 2026-01-09 | 否 | 1915XZBRZL25A1B008 | 回复 | B-ZBR-BA-1HB-01-22D4-25A1 | B | ZBR | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设备布置与基础反力提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga | 编制
1915XZLDZL25A6S001 | 2025-09-29 |  | 1915XZLDZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx | 编制
1915XNIZL25B2B002 | 2025-10-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-21 | 否 | 1915XNIZL25E5B002 | 回复 | B-NI---1GH-02-25B2-25E5 | B | NI | - | 1GH | 02 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2025-11-15 | 赵晨@zhaochen | 蒋宏宇@jianghy | 编制
1915XPCSZL25A6S002 | 2025-09-12 |  | 1915XPCSZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
19150EMZL22E4C025 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 倪王慕鸿@niwmh | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 否 | 19150EMZL22B6C002 | 回复 | C-NI---1YF-01-22E4-22B6 | C | NI | - | 1YF | 01 | 22E4 | 22B6 | 关闭 | 提供应急指挥中心的基本功能描述（包括抗震要求、内部防水淹和其他设计特征的相关描述） | 2026-02-28 | 赵晨@zhaochen | 倪王慕鸿@niwmh | 编制
1915XWSDZL25A6S006 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-27 | 否 | 1915XWSDZL25A3S001 | 回复 | S-WSD---1GN-01-25A6-25A3 | S | WSD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽系统（WSD）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XZBRZL22D1S010 | 2026-02-03 |  | 1915XZBRZL22N2S007 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 赵英超@zhaoycf | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-2LX-05-22N2-22D1 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器（ZBR003/004RF）力学计算结果 | 2026-01-07 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
19150WSRZL25E5B001 | 2025-09-02 |  | 19150WSRZL25A6B006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯自轩@houzx | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2025-12-15 | 刘加志@liujz | 辛克@xinke | 编制
1915XRHRZL25B2S002 | 2026-02-27 |  | 1915XRHRZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘艳菊@liuyja | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
19150DYZL25A3S001 | 2025-12-25 |  | 19150DYZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 甄林棚@zhenlp | Y | 否 | [5 empty] | S-DY-VZD-1DN-01-25B1-25A3 | S | DY | VZD | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供DY厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 师陆陆@shill | 编制
19159WAIZL22D5S001 | 2026-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵英昆@zhaoyk | N | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 否 | 19159WAIZL25A1S001 | 回复 | S-WAI-BA-1HB-02-22D5-25A1 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI035BA）设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2026-02-05 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
1915XTSAZL22C2S001 | 2025-09-28 |  | 1915XTSAZL22C4S002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 李瑞雪@lirxa | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---1GH-01-22C4-22C2 | S | TSA | - | 1GH | 01 | 22C4 | 22C2 | 关闭 | 提供大气排放阀设备设计任务书 | 2025-11-30 | 刘加志@liujz | 陈晓霞@chenxxb | 编制
19159ZLTZL22D5S006 | 2025-11-28 |  | 19159ZLTZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵英昆@zhaoyk | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RF-1BH-02-25A1-22D5 | S | ZLT | RF | 1BH | 02 | 25A1 | 22D5 | 关闭 | 提供冷凝水冷却器（9ZLT002RF）接管载荷（包络值）-QF厂房 | 2025-12-15 | 王延华@wangyhb | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XRCVZL22D4S006 | 2026-01-05 |  | 1915XRCVZL25C1S001 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-08 | 否 | 1915XRCVZL25C1S002 | 回复 | S-RCV-EX-1HJ-01-22D4-25C1 | S | RCV | EX | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 关闭 | 提供R343房间再生热交换器（RCV001EX）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-11-15 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XWSCZL25A3S001 | 2025-12-02 |  | 1915XWSCZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---1XN-01-25A6-25A3 | S | WSC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC)通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
19150WDCZL25A6S001 | 2025-09-30 |  | 19150WDCZL22D3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WDC---1GY-01-22D3-25A6 | S | WDC | - | 1GY | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2026-12-30 | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw | 编制
1915XTFAZL25B2S003 | 2026-03-03 |  | 1915XTFAZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XFDPZL25A6S004 | 2025-12-17 |  | 1915XFDPZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FDP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FDP系统与WWS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XWAIZL22D3B008 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-25 | 否 | 1915XWAIZL25C2B001 | 回复 | B-WAI-BA-1HJ-01-22D3-25C2 | B | WAI | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C2 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐(WAI023/024/025/026/027/028BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 娄志华@louzh | 编制
1915XWSRZL25A6B010 | 2025-11-17 |  | 1915XWSRZL25A6B009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-FI-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSR | FI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统辅助过滤器设计任务书（QS子项） | 2025-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XWAIZL25A2B004 | 2026-02-04 |  | 1915XWAIZL22D3B013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 李洋@l-liyangb | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI020/021/022BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XNIZL22D5C003 | 2025-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 建筑结构所-结构一室 | 陈鹍@chenkun | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-10 | 否 | 1915XNIZL22P3C002 | 回复 | C-NI-NI-9HJ-01-22D5-22P3 | C | NI | NI | 9HJ | 01 | 22D5 | 22P3 | 关闭 | 3.8 I类构筑物设计 整章节中涉及设备专业内容（包含试验、焊缝检测、安全壳泄漏率等） 3.8.2安全壳贯穿件 整章节中涉及设备专业内容（如闸门、引用导则法规等） | 2025-09-10 | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun | 编制
1915XWAIZL22D1B005 | 2025-08-08 |  | 1915XWAIZL22N2B004 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-08-22 | 2025-08-21 | 否 | 1915XWAIZL22N2B005 | 传递 | B-WAI-BA-2LX-02-22N2-22D1 | B | WAI | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）力学计算结果 | 2025-08-15 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XZBRZL25A6S009 | 2025-11-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-02 | 2025-12-26 | 是 | 1915XZBRZL22D3S002 | 回复 | S-ZBR-CS-1GH-01-25A6-22D3 | S | ZBR | CS | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
19159ZLTZL25A1B007 | 2026-01-27 |  | 19159ZLTZL25E5B010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李雨畅@liyci | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-NI-1HB-01-25E5-25A1 | B | ZLT | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-03-31 | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt | 编制
1915XZBRZL25A6S028 | 2026-02-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-09 | 否 | 1915XZBRZL25E5S002 | 回复 | S-ZBR-ED-1GH-01-25A6-25E5 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供就地取样箱(ZBR002ED)设计任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XFWPZL25A6S002 | 2025-09-29 |  | 1915XFWPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
19150UGZL25A4C002 | 2025-05-20 |  | 19150UGZL22R6C007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 电气设计所-通信二室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-UG-GB-1GB-01-22R6-25A4 | C | UG | GB | 1GB | 01 | 22R6 | 25A4 | 关闭 | 保卫控制中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 姚立珊@yaols | 赵博a@zhaoboa | 编制
1915XVEEZL25A1S001 | 2025-12-11 |  | 1915XVEEZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XVAEZL25A3S006 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-28 | 否 | 1915XVAEZL25B1S001 | 回复 | S-VAE---1ND-01-25A3-25B1 | S | VAE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XVCFZL25A3S003 | 2025-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-19 | 否 | 1915XVCFZL25A6S002 | 回复 | S-VCF-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCF | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCF系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XWCWZL25B3S002 | 2026-02-04 |  | 1915XWCWZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | S-WCW---2LT-01-25A4-25B3 | S | WCW | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XWWSZL25B3S001 | 2025-12-19 |  | 1915XWWSZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-1GY-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)仪控任务书（核岛部分） | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
19159ZLTZL22D5S007 | 2026-01-15 |  | 19159ZLTZL22N2S003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 赵英昆@zhaoyk | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RF-2LX-01-22N2-22D5 | S | ZLT | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供冷凝水冷却器（9ZLT002RF）力学计算结果 | 2026-01-10 | 刘贺同@liuhta | 高宇@gaoyub | 编制
1915XRHRZL25B2S003 | 2026-02-27 |  | 1915XRHRZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘艳菊@liuyja | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XZBRZL22D4B003 | 2025-07-11 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-20 | 否 | 1915XZBRZL22D2B001 | 回复 | B-ZBR-RE-2LX-01-22D4-22D2 | B | ZBR | RE | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 关闭 | 提供加热器蒸发器（ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV）力学计算资料 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XWCVZL25A6S002 | 2025-12-30 |  | 1915XWCVZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | WCV | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XCSPZL25A6S009 | 2025-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-23 | 否 | 1915XCSPZL25A6S010 | 回复 | S-CSP-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CSP系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CSP流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XZBRZL25C1B001 | 2025-08-21 |  | 1915XZBRZL25E5B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | B | ZBR | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N223房间中间贮槽（ZBR002/003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 侯继儒@houjr | 编制
1915XRCVZL22D1S001 | 2025-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-02 | 否 | 1915XRCVZL22N2S004 | 回复 | S-RCV-DE-2LX-02-22D1-22N2 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 打开 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学计算条件 | 2025-12-08 | 李云华@liyha | 赵英超@zhaoycf | 编制
1915XCCVZL22E3C001 | 2025-08-29 |  | 1915XCCVZL22Q7C001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 杜宇炜@duyw | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-08 | 否 | 1915XCCVZL22Q7C002 | 传递 | C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图 | 2024-10-15 | 赵诗乐@zhaosy | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
1915XCLMZL22D5S018 | 2025-10-28 |  | 1915XCLMZL22B4S004 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 李雨桐@liytc | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-1FH-02-22B4-22D5 | S | CLM | ZS | 1FH | 02 | 22B4 | 22D5 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)辐射防护计算结果（含各工况下（含DBA和SA）人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)附近的环境条件、辐照剂量等信息（安全壳内、外及环形空间）） | 2025-10-10 | 方俊@fangjun | 李晓静q@lixjq | 编制
1915XTSAZL25A6S006 | 2025-10-24 |  | 1915XTSAZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XTSAZL22N2S001 | 2025-12-03 |  | 1915XTSAZL22D4S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张世超@zhangsca | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA-BA-2LX-01-22D4-22N2 | S | TSA | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供仪用压缩空气缓冲罐（TSA001BA/002BA/003BA）力学计算资料 | 2025-12-08 | 李云华@liyha | 胡月飞@huyuefei | 编制
1915XWODZL25B3S005 | 2026-03-04 |  | 1915XWODZL25A4S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---1GY-01-25A4-25B3 | S | WOD |  | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XZSTZL25A6S014 | 2025-12-09 |  | 1915XZSTZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XZSTZL25A1S001 | 2026-01-15 |  | 1915XZSTZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘萱@liuxuanc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-WWC-1GG-02-25A6-25A1 | S | ZST | WWC | 1GG | 02 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料，包括冷冻水流量、负荷、用户设备代号，系统流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XCFEZL22C2S001 | 2025-09-29 |  | 1915XCFEZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XTTBZL25A2S007 | 2026-03-03 |  | 1915XTTBZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 任美贤@renmx | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2LT-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XWCDZL25A6S003 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 否 | 1915XWCDZL25A1S002 | 回复 | S-WCD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WCD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XNIZL22C1C009 | 2025-09-18 |  | 1915XNIZL22B7C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 程岳@chengyuea | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-RSI-9FG-02-22B7-22C1 | C | NI | RSI | 9FG | 02 | 22B7 | 22C1 | 关闭 | 严重事故工况下，安全壳热工水力计算结果（包括内置换料水箱的温度、壳内温度和压力） | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 蔡盟利@caimla | 编制
1915XWCFZL25A4S006 | 2026-02-09 |  | 1915XWCFZL25B3S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-13 | 否 | 1915XWCFZL25B3S006 | 回复 | S-WCF---1GY-02-25A4-25B3 | S | WCF | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 打开 | 提供循环水过滤系统（WCF）2~5章，6.1，9.1 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XTSAZL22N2S002 | 2025-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 否 | 1915XTSAZL22D4S003 | 回复 | S-TSA-BA-2LX-01-22N2-22D4 | S | TSA | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供仪用压缩空气缓冲罐（TSA001BA/002BA/003BA）力学计算结果 | 2026-01-05 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
1915XIAMZL25A1S001 | 2026-01-28 |  | 1915XIAMZL25B3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙雅雪@sunyx | N | 否 | [5 empty] | S-IAM-NI-1GG-01-25B3-25A1 | S | IAM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XFWPZL25A6S013 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 否 | 1915XFWPZL25A4S003 | 回复 | S-FWP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XZKZL25A3S001 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 张艳刚@zhangygd | Y | 是 | 2026-02-26 |  | 是 |  |  | S-ZK---1NN-01-25A3-22Q7 | S | ZK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 打开 | 1915G5018-空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 赵诗乐@zhaosy | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XZSTZL25E5B011 | 2025-11-04 |  | 1915XZSTZL25A1B001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-11-18 | 2025-11-06 | 否 | 1915XZSTZL25A1B004 | 回复 | B-ZST-BA-1HB-02-25E5-25A1 | B | ZST | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽ZST002BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XEMPZL22D4B002 | 2025-07-30 |  | 1915XEMPZL22N2B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 胡仲凯@huzk | Y | 否 | [5 empty] | B-EMP-BA-2LX-01-22N2-22D4 | B | EMP | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）力学计算结果 | 2025-08-25 | 刘贺同@liuhta | 王鹤萤@wanghyn | 编制
1915XIAMZL25B3S002 | 2026-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-28 | 否 | 1915XIAMZL25A1S001 | 回复 | S-IAM-NI-1GG-01-25B3-25A1 | S | IAM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XHMIZL25E5B001 | 2025-06-21 |  | 1915XHMIZL25A4B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | B-HMI---1GH-01-25A4-25E5 | B | HMI | - | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 关闭 | 提供PR厂房40t以下吊车信息 | 2025-07-30 | 苏英华@suyh | 白智萌@baizm | 编制
1915XWNCZL25A1S010 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李永丹@liydd | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-WNC---2GQ-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 打开 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XWAPZL22Q8C001 | 2025-04-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2025-04-21 | 2025-04-09 | 否 | 1915XWAPZL25A4C001 | 回复 | C-WAP-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAP | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb | 编制
1915XZGTZL25A6S004 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 否 | 1915XZGTZL25A6S008 | 回复 | S-ZGT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XZLTZL25A6S009 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 1915XZLTZL25B3S001 | 回复 | S-ZLT---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XWAIZL22D3S002 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-24 | 否 | 1915XWAIZL25C2S001 | 回复 | S-WAI-BA-1HJ-03-22D3-25C2 | S | WAI | BA | 1HJ | 03 | 22D3 | 25C2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI002/004/011BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果（参考房间号S227） | 2026-01-04 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XWAIZL22N2B005 | 2025-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-09-23 | 是 | 1915XWAIZL22D1B013 | 回复 | B-WAI-BA-2LX-02-22N2-22D1 | B | WAI | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）力学计算结果 | 2025-08-15 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XZSTZL25B3B001 | 2025-08-04 |  | 1915XZSTZL21D1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-02-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-09-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XVCMZL25E6S001 | 2026-01-04 |  | 1915XVCMZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-VCM---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr | 编制
1915XCFEZL25B3S001 | 2026-01-28 |  | 1915XCFEZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李庆翔@liqx | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | S | CFE | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）系统手册2-5章，6.1节 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XVCPZL25A3S002 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-01-12 | 2026-01-04 | 否 | 1915XVCPZL25E6S001 | 回复 | S-VCP---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915XRNSZL25E5B001 | 2025-10-21 |  | 1915XRNSZL25B2B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘智明@liuzma | Y | 否 | [5 empty] | B-RNS---1YH-01-25B2-25E5 | B | RNS | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 温度计非标保护套管、扩大管接口 | 2025-12-31 | 赵晨@zhaochen | 刘震@liuzhena | 编制
1915XRFTZL25A2S001 | 2026-02-27 |  | 1915XRFTZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XRCVZL22D3C001 | 2026-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 郭建伟@guojw | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-20 | 否 | 1915XRCVZL22B4C001 | 回复 | C-RCV-NI-1SF-01-22D3-22B4 | C | RCV | NI | 1SF | 01 | 22D3 | 22B4 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）过剩下泄热交换器RCV021RF、下泄热交换器RCV002RF的特征参数，包括换热管数量、长度、外径、壁厚、密度以及各个热交换器的外形尺寸、体积、密度。 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 郭建伟@guojw | 编制
1915XRFHZL25A5B004 | 2026-02-03 |  | 1915XRFHZL25E5B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | B-RFH---2LX-04-25E5-25A5 | B | RFH | - | 2LX | 04 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供导向柱存放架力学计算资料 | 2026-04-15 | 李云华@liyha | 马卫涛@mawt | 编制
1915XFGPZL25A6S009 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 否 | 1915XFGPZL25A4S002 | 回复 | S-FGP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XRBMZL25A6S016 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRBMZL25A2S002 | 回复 | S-RBM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRVDZL25A3S001 | 2025-11-26 |  | 1915XRVDZL25A6S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 否 | 1915XRVDZL25A6S010 | 回复 | S-RVD---1GG-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XFDPZL25E6S001 | 2025-12-30 |  | 1915XFDPZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何正阳@hezya | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---1ST-01-25A6-25E6 | S | FDP |  | 1ST | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)防火空间内消防设备信息表 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XZBRZL25A6S016 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-24 | 否 | 1915XZBRZL25A3S001 | 回复 | S-ZBR---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZBR | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XWAIZL22D3B013 | 2026-01-29 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2026-02-12 | 2026-02-04 | 否 | 1915XWAIZL25A2B004 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI020/021/022BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
1915XZBRZL22D5S001 | 2025-10-10 |  | 1915XZBRZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘昕宇@liuxym | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1GH-01-25A6-22D5 | S | ZBR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D5 | 关闭 | 提供平衡槽（ZBR009BA）设计任务书 | 2025-10-10 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XFNPZL22D5S001 | 2025-12-08 |  | 1915XFNPZL22Q8S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 公用系统所-公用二室 | 李雨桐@liytc | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-BA-1GH-02-22Q8-22D5 | S | FNP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D5 | 关闭 | 提供上充泵消防除盐水箱（FNP004/005BA）设计任务书 | 2025-10-10 | 赵诗乐@zhaosy | 柏慧@baihui | 编制
1915XTTBZL22N2S001 | 2025-09-11 |  | 1915XTTBZL22D4S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | N | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-2LX-02-22D4-22N2 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算资料 | 2025-09-30 | 李云华@liyha | 祁杰@qijie | 编制
1915XWCCZL25A6S008 | 2025-12-02 |  | 1915XWCCZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XRVDZL25A6S021 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘世龙@liuslf | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRVDZL25A1S004 | 回复 | S-RVD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XWCVZL25B3S001 | 2026-01-28 |  | 1915XWCVZL25A3S005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马孝芬@maxfb | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 否 | 1915XWCVZL25A3S007 | 传递 | S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XZBRZL25A1B002 | 2025-10-28 |  | 1915XZBRZL25E5B008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-ZE-1HB-01-25E5-25A1 | B | ZBR | ZE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供旋风分离器（ZBR001/002ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李阳e@liyange | 编制
19159ZLDWQBZL25A1S001 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-ZLD/WQB---1GH-01-25A1-25E5 | S | ZLD/WQB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 打开 | 提供非标管路附件ZLD,WQB系统设计任务书。 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx | 编制
1915XZGTZL25A6S012 | 2026-01-21 |  | 1915XZGTZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）所需设备冷却水条件 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XRNSZL25E5B004 | 2026-02-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 1915XRNSZL25A1B003 | 回复 | B-RNS-CQ-1HB-01-25E5-25A1 | B | RNS | CQ | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供机组取样手套箱(RNS630CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-04-30 | 李云华@liyha | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
1915XZBRZL22N2B008 | 2025-12-26 |  |  | B | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2026-01-09 | 2026-01-06 | 否 | 1915XZBRZL22D4B009 | 回复 | B-ZBR-BA-2LX-01-22N2-22D4 | B | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XVFLZL25A6S006 | 2025-12-15 |  | 1915XVFLZL25A3S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VFL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915XSXZL25B2S001 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 石东东@shidd | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-12-02 | 否 | 1915XSXZL25A3S003 | 回复 | S-SX---1YN-01-25B2-25A3 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房主控室区域通风条件,包括设备散热量、温湿度要求等。 | 2026-06-30 | 王延华@wangyhb | 庄超@zhuangchao | 编制
1915XRNSZL25B2S002 | 2026-03-03 |  | 1915XRNSZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘震@liuzhena | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-02-25A6-25B2 | S | RNS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRBMZL25A2S003 | 2026-02-27 |  | 1915XRBMZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 余云@yuyuna | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2LT-01-25A6-25A2 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRBMZL25E5B001 | 2025-07-10 |  | 1915XRBMZL22C1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 董朝盼@dongcp | N | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-1GS-02-22C4-25E5 | B | RBM | BA | 1GS | 02 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 化学混合箱设计任务书 | 2025-08-23 | 刘加志@liujz | 张孟极b@zhangmjb | 编制
1915XWAIZL25A1S001 | 2025-12-22 |  | 1915XWAIZL22D3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 韩坤阁@l-hankga | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1HB-03-22D3-25A1 | S | WAI | BA | 1HB | 03 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI002/004/011BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-01-04 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
19150OTZL25A4C001 | 2025-09-08 |  | 19150OTZL22Q3C011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-OT-GB-1GB-01-22Q3-25A4 | C | OT | GB | 1GB | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 提供海水淡化膜处理厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 胡宁沙@huns | 编制
1915XTFAZL25A4C001 | 2025-08-21 |  | 1915XTFAZL22C1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-TFA-GB-2LT-01-22C1-25A4 | C | TFA | GB | 2LT | 01 | 22C1 | 25A4 | 关闭 | 提供辅助给水系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 刘加志@liujz | 郭振宁@guozn | 编制
1915XTFAZL22B2C001 | 2025-09-10 |  | 1915XTFAZL22C1C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 郑云涛@zhengyt | Y | 否 | [5 empty] | C-TFA-NI-9GG-01-22C1-22B2 | C | TFA | NI | 9GG | 01 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，在不同背压下，（SG二次侧压力从1bNR到安全阀开启压力整定值），所有辅助给水泵启动时的辅助给水流量（名义值）。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 杨宪@l-yangxian | 编制
19159HBZL22S3C007 | 2025-08-27 |  |  | A | 传递 |  | 总图地质所-岩土工程室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 刘涛@liutao | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 是 | 19159HBZL22Q3C002 | 回复 | C-----9ZX-01-22S3-22Q3 | C | - | - | 9ZX | 01 | 22S3 | 22Q3 | 关闭 | 2.4.1.1节提供厂区地下水条件。 | 2025-09-20 | 张一驰@zhangycb | 刘涛@liutao | 编制
1915XVCLZL25A6S003 | 2025-12-15 |  | 1915XVCLZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
19151NHZL25B2S001 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 周明鑫@zhoumxa | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-12-03 | 否 | 19151NHZL25A3S001 | 回复 | S-NH---1YN-01-25B2-25A3 | S | NH | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电缆散热量通风条件。 | 2026-06-30 | 朱佩晓@zhupx | 石东东@shidd | 编制
19159VRWZL25A6S002 | 2025-12-17 |  | 19159VRWZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 核废物厂房（QF）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
1915XPCSZL22C2B001 | 2025-12-16 | 2025-12-20 |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 薛卫光@xuewg | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-24 | 否 | 1915XPCSZL22N2B001 | 回复 | B-PCS---2LX-01-22C2-22N2 | B | PCS | - | 2LX | 01 | 22C2 | 22N2 | 关闭 | PCS汽水分离器力学分析资料 | 4444-01-01 | 刘加志@liujz | 薛卫光@xuewg | 编制
1915XRHRZL25A6S004 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 否 | 1915XRHRZL25A6S006 | 回复 | S-RHR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排除系统（RHR）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XRFTZL25A2S003 | 2026-02-27 |  | 1915XRFTZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XCAMZL25A3S003 | 2025-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 否 | 1915XCAMZL25A6S003 | 回复 | S-CAM-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XRXZL25C1S001 | 2026-02-02 |  | 1915XRXZL25A2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | S-RX-NI-2D0-01-25A2-25C1 | S | RX | NI | 2D0 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RX厂房D0图孔洞二维提资 | 4444-01-01 | 苏英华@suyh | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XTSMZL22B2C002 | 2025-09-10 |  | 1915XTSMZL22C3C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 郑云涛@zhengyt | Y | 否 | [5 empty] | C-TSM-NI-9GQ-01-22C3-22B2 | C | TSM | NI | 9GQ | 01 | 22C3 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，TSM安全阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 赵丹峰@zhaodfa | 编制
1915XZSTZL25E5B010 | 2025-11-04 |  | 1915XZSTZL25A1B002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-11-18 | 2025-11-06 | 否 | 1915XZSTZL25A1B003 | 回复 | B-ZST-BA-1HB-03-25E5-25A1 | B | ZST | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽ZST003BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XCILZL22C1C001 | 2025-10-15 |  | 1915XNIZL21D3C005 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 皮耀@piyao | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9XX-08-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 08 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4三废系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa | 编制
1915XWNDZL25A6S006 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 否 | 1915XWNDZL25A1S002 | 回复 | S-WND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XVECZL25B3S001 | 2026-01-21 |  | 1915XVECZL25A3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡骏驰@hujcd | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XRVDZL25B2B001 | 2025-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 吕雪纯@lvxca | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-01 | 否 | 1915XRVDZL25E5B002 | 回复 | B-RVD-BA-1YH-01-25B2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）仪表接口 | 2025-09-01 | 赵晨@zhaochen | 吕雪纯@lvxca | 编制
1915XVFLZL25A3S010 | 2026-02-09 |  | 1915XVFLZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-11 | 否 | 1915XVFLZL25B1S002 | 回复 | S-VFL---1ND-01-25A3-25B1 | S | VFL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915XRVDZL25A1S002 | 2026-03-03 |  | 1915XRVDZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2LT-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XCISZL25A6S009 | 2025-12-09 |  | 1915XCISZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | CIS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CIS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XRCVZL22D5S004 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王晓和@wangxhe | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-30 | 否 | 1915XRCVZL25A1S003 | 回复 | S-RCV-RF-1HB-01-22D5-25A1 | S | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-15 | 李云华@liyha | 王晓和@wangxhe | 编制
1915XWSRZL25E5B002 | 2025-11-13 |  | 1915XWSRZL25A1B001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 段保亮@duanbl | N | 是 | 2025-11-27 | 2025-11-18 | 否 | 1915XWSRZL25A1B002 | 回复 | B-WSR-NI-1HB-01-25E5-25A1 | B | WSR | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 地面水收集槽(WSR001/002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 彭浩@penghao | 编制
1915XWPWZL25A6S008 | 2026-01-23 |  | 1915XWPWZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | S | WPW | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WPW系统与WSR系统相连管道参数 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XZBRZL25A1S003 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-27 | 否 | 1915XZBRZL22D5S004 | 回复 | S-ZBR-RF-1BH-01-25A1-22D5 | S | ZBR | RF | 1BH | 01 | 25A1 | 22D5 | 关闭 | 提供除气塔液体冷却器（ZBR001RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-22 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
19159WQBZL25A6S001 | 2025-09-30 |  | 19159WQBZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-04-25A1-25A6 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XFDPZL22C2S001 | 2025-09-29 |  | 1915XFDPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-04-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XCSPZL22N2B006 | 2025-09-26 |  |  | B | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 是 | 1915XCSPZL22D1B007 | 回复 | B-CSP-RF-2LX-01-22N2-22D1 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XWAIZL25A2S020 | 2025-12-11 |  | 1915XTFAZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
19150DYZL22R1C005 | 2025-12-03 |  | 19159DYZL22R6C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气一室 | 电气设计所-通信二室 | 李林蔚@lilw | Y | 否 | [5 empty] | C-DY-GF-1DD-01-22R6-22R1 | C | DY | GF | 1DD | 01 | 22R6 | 22R1 | 关闭 | 提供备用柴油发电机厂房与GF沟的通信接口信息（电缆清单和管沟剖面） | 2025-12-10 | 姚立珊@yaols | 林肖@l-linxiao | 编制
1915XWESZL25A2S002 | 2026-01-30 |  | 1915XWESZL25A4S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 否 | 1915XWESZL25A4S007 | 传递 | S-WES---2GQ-01-25A4-25A2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XREBZL25A6S003 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 1915XREBZL25A6S004 | 回复 | S-REB---1GH-01-25A6-25A6 | S | REB | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
19159WCFZL22C2S001 | 2025-10-15 |  | 19159WCFZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WCF---2FQ-01-25A4-22C2 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
19151NIZL25C3S002 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李亚冬@liyda | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-29 | 否 | 19151NIZL25E6S001 | 回复 | S-NI-FAD-1JT-01-25C3-25E6 | S | NI | FAD | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 关闭 | 提供防火分区图 | 2027-04-27 | 李鹏@lipeng | 李亚冬@liyda | 编制
1915XRNSZL25A2S003 | 2026-03-03 |  | 1915XRNSZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2LT-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XWAIZL25C1B001 | 2025-09-09 |  | 1915XWAIZL22D1B010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1HJ-01-22D1-25C1 | B | WAI | BA | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XWAIZL25A2S016 | 2025-12-11 |  | 1915XTSAZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TSA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统（TSA）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XZSTZL25E5B015 | 2026-02-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 1915XZSTZL25A1B005 | 回复 | B-ZST-BA-1HB-04-25E5-25A1 | B | ZST | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST004BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-04-30 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XWCDZL25A6S005 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 否 | 1915XWCDZL25A1S003 | 回复 | S-WCD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XRBMZL25A3S001 | 2025-11-27 |  | 1915XRBMZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---1XN-01-25A6-25A3 | S | RBM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统(RBM)通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XWAIZL22D5S001 | 2025-10-27 |  | 1915XWAIZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘迎@liuyingc | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1GH-02-25A2-22D5 | S | WAI | BA | 1GH | 02 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI008/009BA）任务书 | 2025-10-10 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
19150WSDZL22N2S001 | 2025-09-26 |  | 19150WSDZL22D3S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 彭星铭@pengxm | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-RF-2LX-01-22D3-22N2 | S | WSD | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供低温取样冷却器(WSD001RF)力学计算条件 | 2025-10-14 | 李云华@liyha | 王玉莹@wangyye | 编制
1915XWNCZL25C1B001 | 2025-08-04 |  | 1915XWNCZL25E5B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张敬武@zhangjwg | Y | 否 | [5 empty] | B-WNC-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | B | WNC | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供UR606房间膨胀水箱（WNC001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-23 | 李云华@liyha | 董朝盼@dongcp | 编制
1915XVFRZL25A6S001 | 2026-01-05 |  | 1915XVFRZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VFR---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFR | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
19159NIZL22N2C001 | 2025-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 总体所-严重事故管理室 | 施勣@shiji | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 是 | 19159NIZL22A7C001 | 回复 | C-NI-NI-9LX-01-22N2-22A7 | C | NI | NI | 9LX | 01 | 22N2 | 22A7 | 关闭 | 19.2.2.3.3章节：安全壳闸门极限承载能力分析 | 2025-08-31 | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji | 编制
1915XZBRZL21D3B002 | 2022-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 蒲瀛州@puyz | Y | 是 | 2022-05-13 |  | 是 |  |  | B-ZBR-BA-1GY-02-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 打开 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 蒲瀛州@puyz | 作废
1915XVAEZL25A6S003 | 2026-01-04 |  | 1915XVAEZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE---1NS-01-25A3-25A6 | S | VAE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XRXZL25B3S001 | 2026-01-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王丽洁@wangljd | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-01-29 | 否 | 1915XRXZL25B1S001 | 回复 | S-RX---2DL-01-25B3-25B1 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏英华@suyh | 王丽洁@wangljd | 编制
1915XFDPZL25B2S004 | 2025-12-27 |  | 1915XFDPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FDP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)仪控任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XVCMZL25A6S001 | 2025-12-31 |  | 1915XVCMZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VCM---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr | 编制
1915XCSPZL25A6S005 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 否 | 1915XCSPZL25A3S005 | 回复 | S-CSP---1XN-01-25A6-25A3 | S | CSP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）通风条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XNIZL22R4C005 | 2026-02-26 |  | 1915XNIZL22A4C006 | B | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 总体所-消防安全室 | 郭翀@guochonga | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-03-03 | 否 | 1915XNIZL22A4C011 | 回复 | C-NI-NI-1DZ-01-22R4-22A4 | C | NI | NI | 1DZ | 01 | 22R4 | 22A4 | 关闭 | 提供NI、GA及联合泵房可燃物信息 | 2026-01-30 | 姚立珊@yaols | 郭翀@guochonga | 编制
1915XWAIZL22Q8B009 | 2025-07-29 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 是 | 1915XWAIZL22D1B006 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐 (WAI033/034BA) 任务书 | 2025-07-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XTTBZL25A2C001 | 2025-04-30 |  | 1915XTTBZL22C3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | C-TTB-GB-2LT-01-22C3-25A2 | C | TTB | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 刘加志@liujz | 彭立@pengli | 编制
1915XTSAZL22C2S002 | 2025-09-28 |  | 1915XTSAZL22C4S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 李瑞雪@lirxa | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---1GH-02-22C4-22C2 | S | TSA | - | 1GH | 02 | 22C4 | 22C2 | 关闭 | 提供TSA系统消音器设备设计任务书 | 2025-11-30 | 刘加志@liujz | 陈晓霞@chenxxb | 编制
1915XTFMZL25B2S002 | 2026-02-27 |  | 1915XTFMZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWPWZL25A4C001 | 2025-05-19 |  | 1915XWPWZL25A6C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-WPW-GB-2LT-01-25A6-25A4 | C | WPW | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统流程图（厂区部分） | 2025-08-15 | 辛亭@xinting | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XWNDZL25A1S001 | 2026-03-02 |  | 1915XWNDZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 梁金博@l-liangjb | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XVNAZL25A6S004 | 2025-12-17 |  | 1915XVNAZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XFNPZL25B2S003 | 2026-02-28 |  | 1915XFNPZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于林厚@yulha | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
19159ZSTZL22E3B001 | 2025-07-10 |  | 19159ZSTZL21D1B002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 杨娜@yangna | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-01-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽（ZST001BA）设计任务书 | 2025-06-20 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XZGTZL22N2B004 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 彭星铭@pengxm | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-18 | 否 | 1915XZGTZL22D3B002 | 回复 | B-ZGT-BA-2LX-02-22N2-22D3 | B | ZGT | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 反馈衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)力学计算结果 | 2025-09-05 | 刘贺同@liuhta | 彭星铭@pengxm | 编制
1915XTFAZL25E5B001 | 2025-06-24 |  | 1915XTFAZL25A1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | B-TFA---1GH-01-25A1-25E5 | B | TFA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供常规岛TFA设备用吊车相关参数 | 2025-08-08 | 苏英华@suyh | 李雨畅@liyci | 编制
1915XTTBZL25A2S008 | 2026-03-03 |  | 1915XTTBZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 任美贤@renmx | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XWESZL25A4S003 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 否 | 1915XWESZL25B2S001 | 回复 | S-WES---1GY-02-25A4-25B2 | S | WES | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）2~5章，6.1，9.1 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XNIZL22Q7C015 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 总体所-消防安全室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-14 | 否 | 1915XNIZL22A4C007 | 回复 | C-NI-NI-1NZ-01-22Q7-22A4 | C | NI | NI | 1NZ | 01 | 22Q7 | 22A4 | 关闭 | 提供核岛厂房可燃物信息 | 2026-01-30 | 赵诗乐@zhaosy | 陈浩南@chenhn | 编制
19150WCDZL22Q8C001 | 2025-02-14 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-02-28 | 2025-08-05 | 是 | 19150WCDZL25D2C001 | 回复 | C-WCD---1GD-01-22Q8-25D2 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D2 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2025-12-31 | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj | 编制
1915XCLMZL22D5S025 | 2025-11-21 |  | 1915XCLMZL22N2S004 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 李雨桐@liytc | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2LX-02-22N2-22D5 | S | CLM | ZS | 2LX | 02 | 22N2 | 22D5 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)力学、抗震计算结果 | 2025-10-10 | 刘贺同@liuhta | 张世超@zhangsca | 编制
1915XCCVZL25A6S002 | 2026-01-29 |  | 1915XCCVZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-CCV-WND-1GG-01-25A3-25A6 | S | CCV | WND | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）及除盐水用途 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 田伟龙@tianwla | 编制
19150WQXZL25A1S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-28 | 否 | 19150WQXZL22C2S001 | 回复 | S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
19150WSRZL25B3B002 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 吴乐平@wulp | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-21 | 否 | 19150WSRZL25E5B002 | 回复 | B-WSR-BA-1YH-01-25B3-25E5 | B | WSR | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）仪表接口信息 | 2025-12-15 | 苏英华@suyh | 吴乐平@wulp | 编制
19159ZBZL22Q8C001 | 2025-04-21 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2025-05-05 | 2025-04-23 | 否 | 19159ZBZL25A4C001 | 回复 | C-ZB-GB-1GB-01-22Q8-25A4 | C | ZB | GB | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供氢气贮存及分配站与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 封昕@fengxin | 编制
1915XRNSZL25A6S001 | 2025-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 是 | 1915XRNSZL22C2S001 | 回复 | S-RNS---2FQ-05-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XHFLZL25A2B001 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-24 | 否 | 1915XHFLZL25E5B001 | 回复 | B-HFL---1GH-01-25A2-25E5 | B | HFL | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供核燃料厂房40t以下吊车信息 | 2025-08-20 | 苏英华@suyh | 康乐嘉@kanglja | 编制
1915XTFMZL22C2S002 | 2025-10-29 |  | 1915XTFMZL22C4S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 侯智华@houzha | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---1GG-01-22C4-22C2 | S | TFM | - | 1GG | 01 | 22C4 | 22C2 | 关闭 | 主给水隔离阀设计任务书 | 2025-11-30 | 刘加志@liujz | 林达平@lindp | 编制
1915XTTBZL22D2S002 | 2025-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-24 | 否 | 1915XTTBZL22N2S005 | 回复 | S-TTB-BL-2LX-01-22D2-22N2 | S | TTB | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统排放装置（TTB001BL）力学计算条件 | 2026-01-21 | 李云华@liyha | 孟祥盖@mengxg | 编制
1915XWWSZL25A6S002 | 2025-09-30 |  | 1915XWWSZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单(核岛部分) | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XFSPZL25E6S001 | 2026-01-20 |  | 1915XFSPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书。 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
19159WQBZL25A6S002 | 2025-10-22 |  | 19159WQBZL25A1S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-11-05 | 2025-10-28 | 否 | 19159WQBZL25A1S003 | 传递 | S-WQB-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | WQB | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB系统孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XNIZL22C1C018 | 2025-10-15 |  | 1915XNIZL22Q8C005 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-公用二室 | 薛棋铭@xueqm | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9XX-05-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 05 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 3.9.6 公用二室给排水相关阀门在役试验的描述和清单内容确认 | 2025-08-31 | 赵诗乐@zhaosy | 柏慧@baihui | 编制
1915XEMPZL25A1B001 | 2025-09-22 |  | 1915XEMPZL22D4B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李晓萌@lixmj | Y | 否 | [5 empty] | B-EMP-BA-1HB-01-22D4-25A1 | B | EMP | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk | 编制
1915XRSIZL25C1B001 | 2025-09-03 |  | 1915XRSIZL22D2B002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-设备结构分析室 | 周立欣@zhoulx | Y | 是 | 2025-09-17 |  | 是 |  |  | B-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | B | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 打开 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深校核结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 薛万勋a@xuewxa | 作废
19159WQBZL25A6S009 | 2025-12-11 |  | 19159WQBZL25A1S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求。 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XRNSZL25A6S004 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-27 | 否 | 1915XRNSZL25A3S001 | 回复 | S-RNS---1XN-01-25A6-25A3 | S | RNS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XWAIZL25A2S032 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 否 | 1915XWAIZL25B1S001 | 回复 | S-WAI---1GD-01-25A2-25B1 | S | WAI | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XCAMZL25A3S004 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-30 | 否 | 1915XCAMZL25E6S001 | 回复 | S-CAM---1NT-01-25A3-25E6 | S | CAM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CAM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
19159WQBZL25A1B001 | 2026-02-11 |  | 19159WQBZL25E5B005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 家安琪@jiaaq | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 19159WQBZL25E5B006 | 传递 | B-WQB-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | WQB | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供监测排放槽(WQB001/002/003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XWSDZL25B3S001 | 2025-10-14 |  | 1915XWSDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李鹏@lipeng | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---1GY-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）仪控任务书 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XRVDZL25A6S005 | 2025-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-06 | 2025-12-02 | 否 | 1915XRVDZL25A6S007 | 回复 | S-RVD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
19159ZBRZL21D3C001 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-19 | 否 | 19159ZBRZL22B5C001 | 回复 | C-ZBR---9GF-01-21D3-22B5 | C | ZBR | - | 9GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 槽式排放口处液态流出物排放浓度控制值 | 2025-08-31 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
19159WQBZL21D3B002 | 2025-06-04 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-06-18 | 2025-06-05 | 否 | 19159WQBZL25A6B002 | 回复 | B-WQB-PO-1GH-02-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB非核级离心泵设计条件 | 2025-12-30 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XCLMZL22B4S002 | 2025-09-11 |  | 1915XCLMZL22D5S013 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 核设备所-非标设备室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-1HF-01-22D5-22B4 | S | CLM | ZS | 1HF | 01 | 22D5 | 22B4 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)辐射防护计算资料 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XZGTZL22D5B001 | 2026-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-09 | 否 | 1915XZGTZL25C1B001 | 回复 | B-ZGT-BA-1HJ-01-22D5-25C1 | B | ZGT | BA | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C1 | 关闭 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XCSPZL25B2S003 | 2026-02-13 |  | 1915XCSPZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XCSVZL25A3S001 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-29 | 否 | 1915XCSVZL25B3S001 | 回复 | S-CSV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
1915XVAEZL25B3S001 | 2026-01-28 |  | 1915XVAEZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李庆翔@liqx | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE---1NY-02-25A3-25B3 | S | VAE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XWHDZL25A6S003 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 1915XWHDZL25A6S004 | 回复 | S-WHD---1GH-01-25A6-25A6 | S | WHD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD)孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XZBRZL22D5S007 | 2025-11-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 赵英昆@zhaoyk | N | 是 | 2025-12-12 | 2025-12-03 | 否 | 1915XZBRZL22N2S002 | 回复 | S-ZBR-RF-2LX-02-22D5-22N2 | S | ZBR | RF | 2LX | 02 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供除气塔液体冷却器（ZBR001RF）力学计算条件 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
1915XRNDZL25A6S006 | 2025-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-12-25 | 2025-12-15 | 否 | 1915XWAIZL25A2S024 | 回复 | S-RND-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RND | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND）所需仪用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XFDPZL25A6S005 | 2025-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-25 | 否 | 1915XFDPZL25B2S001 | 回复 | S-FDP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FDP |  | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XWPWZL25A6S004 | 2025-10-24 |  | 1915XWPWZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-04-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XRFHZL22B2C003 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 刘佳泰@liujt | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-18 | 是 | 1915XRFHZL22D4C003 | 回复 | C-RFH-RFH-9FH-03-22B2-22D4 | C | RFH | RFH | 9FH | 03 | 22B2 | 22D4 | 关闭 | 9.1.2 乏燃料贮存章节热工水力安全分析结论 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 刘佳泰@liujt | 编制
1915XNIZL22C1C007 | 2025-09-15 |  | 1915XNIZL22B7C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 沈剑男@shenjn | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-PCS-9DX-01-22B7-22C1 | C | NI | PCS | 9DX | 01 | 22B7 | 22C1 | 关闭 | 6.8 非能动安全壳热量导出系统 1 PCS在最恶劣的运行工况下（DEC工况下最恶劣工况），换热器传热管最大压力和最高温度、壳内最大压力和温度。 | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 孙晓晖@sunxha | 编制
1915XZGTZL25A1B002 | 2026-02-06 |  | 1915XZGTZL22D5B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | B-ZGT-BA-1HB-01-22D5-25A1 | B | ZGT | BA | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XZBRZL22D4B002 | 2025-07-11 |  | 1915XZBRZL21D3B003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-RE-1GH-03-21D3-22D4 | B | ZBR | RE | 1GH | 03 | 21D3 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(ZBR001/002RE）和蒸发器（ZBR001/002EV）设计任务书 | 2025-06-20 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 编制
1915XRCVZL25A1S004 | 2026-02-13 |  | 1915XRCVZL22D3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张万洲@zhangwzb | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RF-1HB-01-22D3-25A1 | S | RCV | RF | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-10-15 | 李云华@liyha | 郭建伟@guojw | 编制
1915XTSAZL25A6S002 | 2025-09-23 |  | 1915XTSAZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | N | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
19159ZLTZL22D4B002 | 2025-07-08 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2025-07-22 | 2025-07-20 | 否 | 19159ZLTZL22D2B001 | 回复 | B-ZLT-RE-2LX-01-22D4-22D2 | B | ZLT | RE | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 关闭 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)力学计算资料 | 2025-06-25 | 李云华@liyha | 王晨a@wangchena | 编制
1915XRVDZL25A6S004 | 2025-10-20 |  | 1915XRVDZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RVD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD系统孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XZBRZL22D4B004 | 2025-08-18 |  | 1915XZBRZL22N2B002 | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 周洋@zhouyanga | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-08-21 | 否 | 1915XZBRZL22N2B005 | 回复 | B-ZBR-BA-2LX-01-22D4-22N2 | B | ZBR | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)力学计算条件 | 2025-07-10 | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga | 编制
1915XWPWZL25A6S011 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 是 | 2026-03-10 |  | 否 |  |  | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 打开 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
19159DYZL22R6C002 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 电气设计所-电气一室 | 杨志超@yangzca | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-03 | 否 | 19150DYZL22R1C005 | 回复 | C-DY-GF-1DD-01-22R6-22R1 | C | DY | GF | 1DD | 01 | 22R6 | 22R1 | 关闭 | 提供备用柴油发电机厂房与GF沟的通信接口信息（电缆清单和管沟剖面） | 2025-12-10 | 姚立珊@yaols | 林肖@l-linxiao | 编制
1915XCLMZL25A2S001 | 2025-10-09 |  | 1915XCLMZL22D5S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2DX-01-22D5-25A2 | S | CLM | ZS | 2DX | 01 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
19151REBZL22D4B001 | 2025-05-27 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 战蓉洁@zhanrj | N | 是 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | 否 | 19151REBZL22N2B001 | 回复 | B-REB-BA-2LX-01-22D4-22N2 | B | REB | BA | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）力学计算条件 | 2025-06-20 | 李云华@liyha | 战蓉洁@zhanrj | 编制
1915XFSPZL25A6S008 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-01-08 | 2026-01-20 | 是 | 1915XFSPZL25E6S002 | 回复 | S-FSP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）熔断阀负荷资料 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XEMPZL25C2B002 | 2025-09-26 |  | 1915XEMPZL22D4B005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李宁d@liningd | Y | 否 | [5 empty] | B-EMP-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | B | EMP | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk | 编制
19159WQBZL25E5B004 | 2025-12-08 |  | 19159WQBZL22E3B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 姜晓阳@l-jiangxy | Y | 否 | [5 empty] | B-WQB-BA-1YH-01-22E3-25E5 | B | WQB | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测排放槽(WQB001/002/003BA)仪表接口 | 2026-01-23 | 赵晨@zhaochen | 杨娜@yangna | 编制
1915XZBRZL21D3B005 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-08 | 否 | 1915XZBRZL25E5B006 | 回复 | B-ZBR-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZBR | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZBR003ZE/ZBR004ZE）设计任务书 | 2025-09-23 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 编制
1915XWCCZL25B2S002 | 2026-02-27 |  | 1915XWCCZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2LT-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
19159INLZL25B3S001 | 2025-12-30 |  | 19159INLZL22E4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 曾龙@zenglongb | Y | 否 | [5 empty] | S-INL---1FY-01-22E4-25B3 | S | INL | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供热实验室（N305房间）施工图阶段设计输入 | 2027-12-31 | 赵晨@zhaochen | 贾萱@jiaxuanb | 编制
1915XTTBZL25E5B001 | 2026-02-11 |  | 1915XTTBZL22C4B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘智明@liuzma | Y | 否 | [5 empty] | B-TTB-DE-1GH-01-22C4-25E5 | B | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床(TTB001/002/003/004DE)设计任务书 | 2026-02-21 | 刘加志@liujz | 张蕊b@zhangruib | 编制
1915XTTBZL25A4C001 | 2025-05-06 |  | 1915XTTBZL22C3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-TTB-GB-2LT-01-22C3-25A4 | C | TTB | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A4 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 刘加志@liujz | 彭立@pengli | 编制
1915XWSCZL25A6S003 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-12-02 | 否 | 1915XWSCZL25A3S001 | 回复 | S-WSC---1XN-01-25A6-25A3 | S | WSC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC)通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XTSMZL22D2S001 | 2025-12-04 |  | 1915XTSMZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 付一晨a@fuyca | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-BA-1BH-01-25A1-22D2 | S | TSM | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐（TSM002/005BA）接管载荷（包络值）-SU厂房 | 2025-12-15 | 苏英华@suyh | 栗涛@litaoa | 编制
1915XZBRZL25C1S001 | 2026-01-13 |  | 1915XZBRZL22D4S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1HJ-01-22D4-25C1 | B | ZBR | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设备地脚螺栓信息，并反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga | 编制
1915XWNDZL25B3S003 | 2026-02-26 |  | 1915XWNDZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XVAEZL25A1S001 | 2025-12-17 |  | 1915XVAEZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XWESZL25A4S004 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | 否 | 1915XWESZL25A2S002 | 回复 | S-WES---2GQ-01-25A4-25A2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XRBMZL22C1B001 | 2025-07-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张孟极b@zhangmjb | N | 是 | 2025-07-15 | 2025-07-10 | 否 | 1915XRBMZL25E5B001 | 回复 | B-RBM-BA-1GS-02-22C4-25E5 | B | RBM | BA | 1GS | 02 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 化学混合箱设计任务书 | 2025-08-23 | 刘加志@liujz | 张孟极b@zhangmjb | 编制
1915XREBZL25A6S005 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-28 | 否 | 1915XREBZL25A3S005 | 回复 | S-REB---1XN-01-25A6-25A3 | S | REB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XZBRZL25A1S008 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-27 | 否 | 1915XZBRZL22D5S005 | 回复 | S-ZBR-BA-1BH-06-25A1-22D5 | S | ZBR | BA | 1BH | 06 | 25A1 | 22D5 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽（ZBR011BA）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-22 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
1915XVFRZL25A3S003 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-28 | 否 | 1915XVFRZL25B3S001 | 回复 | S-VFR---1NY-01-25A3-25B3 | S | VFR | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XZBRZL22D4S001 | 2025-12-03 |  | 1915XZBRZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1GH-01-25A6-22D4 | S | ZBR | RF | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供蒸发器浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XZBRZL22D1S003 | 2025-12-26 |  | 1915XZBRZL25A1S005 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵英超@zhaoycf | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1BH-02-25A1-22D1 | S | ZBR | RF | 1BH | 02 | 25A1 | 22D1 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器（ZBR003/004RF）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-15 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
1915XWNDZL25A1S003 | 2026-03-02 |  | 1915XWNDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 梁金博@l-liangjb | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2LT-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
19159RFHZL22B1C002 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-物理室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周梦飞@zhoumf | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-14 | 否 | 19159RFHZL22D4C001 | 回复 | C-RFH-RFH-9FH-02-22B1-22D4 | C | RFH | RFH | 9FH | 02 | 22B1 | 22D4 | 关闭 | 9.1.2 乏燃料贮存章节临界安全分析内容：正常和可信异常工况下的次临界度，包括所使用软件、分析方法、采用的近似和假设、对不确定性的处理等。 | 2025-09-15 | 方俊@fangjun | 周梦飞@zhoumf | 编制
1915XVEEZL25B1S001 | 2026-01-28 |  | 1915XVEEZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEE | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XRNDZL25B2S003 | 2026-03-03 |  | 1915XRNDZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨耀钧@yangyja | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XZLTZL22C2S001 | 2025-09-18 |  | 1915XZLTZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
19150WNDZL25E5B002 | 2026-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-19 | 否 | 19150WNDZL25D3B001 | 回复 | B-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | B | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供除盐水贮存区除盐水箱(WND401/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-02-21 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XVCMZL25B3S001 | 2026-01-29 |  | 1915XVCMZL25A3S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | N | 是 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 否 | 1915XVCMZL25A3S005 | 传递 | S-VCM---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr | 编制
19151NIZL25A6S001 | 2025-12-15 |  | 19151NIZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张五怡@zhangwyc | N | 否 | [5 empty] | S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2026-12-30 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
1915XVMOZL25A3S002 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-16 | 否 | 1915XVMOZL25A6S002 | 回复 | S-VMO-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提安全厂房控制区通风系统（VMO）排水条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
1915XWSDZL25C1B001 | 2025-08-26 |  | 1915XWSDZL25E5B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | B-WSD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | B | WSD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N211房间冷凝水回水箱(WSD001BA)基础载荷和地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XWCCZL25A1S005 | 2026-02-28 |  | 1915XWCCZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XRNSZL22D3S004 | 2026-02-03 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-09 | 否 | 1915XRNSZL22N2S003 | 回复 | S-RNS-RF-2LX-02-22D3-22N2 | S | RNS | RF | 2LX | 02 | 22D3 | 22N2 | 打开 | 提供高温取样冷却器（RNS071-073RF）力学计算条件 | 2025-12-20 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
19159ZLDZL25A6B002 | 2025-06-09 |  | 19159ZLDZL21D3B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLD-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）地坑泵设计任务书 | 2025-12-30 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XEMPZL22D4B004 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 胡仲凯@huzk | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | 否 | 1915XEMPZL25C2B001 | 回复 | B-EMP-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | B | EMP | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 提供柴油机主贮油罐（EMP/EMQ101BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 胡仲凯@huzk | 编制
1915XNIZL22D5C001 | 2025-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 是 | 1915XNIZL22B2C002 | 回复 | C-NI---9HF-03-22D5-22B2 | C | NI | - | 9HF | 03 | 22D5 | 22B2 | 关闭 | 6.2.6安全壳泄漏试验 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 陈鹍@chenkun | 编制 | 2025-08-18 |  | 第六章采用新格式，内容有变化，目前我方未能确认对方的格式需求。 | 已回复 | 2025-08-22 | 周蓝宇@zhoulya
1915XRBMZL25C1B002 | 2025-09-12 |  | 1915XRBMZL22D1B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-1HJ-01-22D1-25C1 | B | RBM | BA | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 刘迎@liuyingc | 编制
1915XRFTZL25A6B001 | 2025-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-01-06 | 2026-01-04 | 否 | 1915XRFTZL25E5B001 | 回复 | B-RFT---1GH-01-25A6-25E5 | B | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆厂房水闸门设计输入 | 2026-02-28 | 刘加志@liujz | 于婷@yuting | 编制
1915XWGDZL25A4C001 | 2025-04-17 |  | 1915XWGDZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-公用二室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-WGD-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WGD | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供厂用气体贮存和分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 薛佳@xuejia | 编制
1915XZGTZL22D5B002 | 2026-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 否 | 1915XZGTZL25A1B002 | 回复 | B-ZGT-BA-1HB-01-22D5-25A1 | B | ZGT | BA | 1HB | 01 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XWAIZL22D1B004 | 2025-07-21 |  | 1915XWAIZL22Q8B003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 公用系统所-公用二室 | 王晓和@wangxhe | N | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-07-22Q8-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2025-07-20 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XNIZL22B7C003 | 2025-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 孙晓晖@sunxha | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 是 | 1915XNIZL22C1C014 | 回复 | C-NI-CHC-9DX-02-22B7-22C1 | C | NI | CHC | 9DX | 02 | 22B7 | 22C1 | 关闭 | 6.2.5.3 氢气计算和消氢效果评价 | 2025-11-30 | 方俊@fangjun | 孙晓晖@sunxha | 编制
1915XCSPZL25A2S001 | 2026-02-13 |  | 1915XCSPZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘挽平@l-liuwp | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
19159WAIZL25A2S001 | 2026-01-16 |  | 19159QFZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-QF-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | S | QF | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | 关闭 | 提供QF厂房ZLT/ZST系统仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 李鹏@lipeng | 秦辰禹@qincy | 编制
1915XWCCZL25C1S001 | 2025-08-22 |  | 1915XWCCZL22D3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-RF-1HJ-01-22D3-25C1 | S | WCC | RF | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 关闭 | 提供WCC冷却器（WCC005RF）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 李媛@liyuana | 编制
1915XFGPZL25A6S006 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 1915XFGPZL25E6S001 | 回复 | S-FGP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FGP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）防火空间内消防设备信息表 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XWAIZL22D3S001 | 2025-12-08 |  | 1915XWAIZL25A2S005 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹捷铭@caojm | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1GH-05-25A2-22D3 | S | WAI | BA | 1GH | 05 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI002/004/011BA）任务书 | 2025-10-10 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XEESZL25A6S001 | 2025-12-30 |  | 1915XEESZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-EES---1NS-01-25A3-25A6 | S | EES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供EES系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915XTTVZL25A1C001 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-04-25 | 2025-04-14 | 否 | 1915XTTVZL25A4C001 | 回复 | C-TTV-GB-2LT-01-25A1-25A4 | C | TTV | GB | 2LT | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供凝汽器真空系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 李晓萌@lixmj | 编制
1915XZBRZL22D5S005 | 2025-11-27 |  | 1915XZBRZL25A1S008 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘昕宇@liuxym | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1BH-06-25A1-22D5 | S | ZBR | BA | 1BH | 06 | 25A1 | 22D5 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽（ZBR011BA）接管载荷（包络值）-NH厂房 | 2025-12-22 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
1915XFWPZL25B1S001 | 2026-02-09 |  | 1915XFWPZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---1GD-01-25A6-25B1 | S | FWP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）用电条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XGAZL25A2B001 | 2026-02-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 否 | 1915XGAZL25E5B001 | 回复 | B-GA---1GH-01-25A2-25E5 | B | GA | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供GA廊道特种门资料 | 2026-04-23 | 苏英华@suyh | 刘康利@liukl | 编制
1915XZSTZL25A3S001 | 2025-12-02 |  | 1915XZSTZL25A6S009 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-12-16 | 2025-12-09 | 否 | 1915XZSTZL25A6S015 | 传递 | S-ZST---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZST | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZST）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XRFTZL25E5B002 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 肖占方@xiaozf | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRFTZL25A5B001 | 回复 | B-RFT---2LX-01-25E5-25A5 | B | RFT | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 关闭 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算资料 | 2026-04-15 | 李云华@liyha | 肖占方@xiaozf | 编制
1915XVNAZL25A1S001 | 2025-12-15 |  | 1915XVNAZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VNA | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XCAVZL25A3S005 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘哲@liuzheb | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-29 | 否 | 1915XCAVZL25B3S001 | 回复 | S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XIRMZL25A3S001 | 2026-01-06 |  | 1915XIRMZL25B3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田伟龙@tianwla | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM---1YN-01-25B3-25A3 | S | IRM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XRCVZL25A6S016 | 2026-01-12 |  | 1915XRCVZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-ZGT-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | ZGT | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）向ZGT系统的排气情况（包含排气温度、压力、排气流量、频率、年预期和最大排期量m3/a、废气源项）。 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XWAIZL25A2B002 | 2025-09-22 |  | 1915XWAIZL22D3B007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 李洋@l-liyangb | N | 是 | 2025-10-06 | 2026-01-29 | 是 | 1915XWAIZL22D3B013 | 传递 | B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI020/021/022BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 曹捷铭@caojm | 编制
19159ZLDZL25A1S001 | 2026-02-03 |  | 19159ZLDZL25E5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 家安琪@jiaaq | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLD-BA-1HB-01-25E5-25A1 | B | ZLD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供排放槽（ZLD001/002/003BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
19151WAIZL22D3S002 | 2026-01-29 |  | 19151WAIZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 曹捷铭@caojm | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1BH-01-25A1-22D3 | S | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI002/004/011BA）接管载荷（包络值）-SD厂房 | 2025-12-15 | 王延华@wangyhb | 韩坤阁@l-hankga | 编制
1915XZLTZL25A3S001 | 2025-12-02 |  | 1915XZLTZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZLT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XTSMZL25A1S001 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-设备结构分析室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-12-04 | 否 | 1915XTSMZL22D2S001 | 回复 | S-TSM-BA-1BH-01-25A1-22D2 | S | TSM | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统疏水贮罐（TSM002/005BA）接管载荷（包络值）-SU厂房 | 2025-12-15 | 苏英华@suyh | 栗涛@litaoa | 编制
1915XZSTZL25A6S006 | 2025-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-10-27 | 2025-10-13 | 否 | 1915XZSTZL25A6S007 | 回复 | S-ZST-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZST | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZST系统孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XWSDZL25A3S001 | 2025-11-27 |  | 1915XWSDZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---1GN-01-25A6-25A3 | S | WSD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽系统（WSD）通风条件 | 2026-06-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XRSIZL25A6S012 | 2026-01-05 |  | 1915XRSIZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）所需氮气条件 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XIRMZL25B3S002 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-06 | 否 | 1915XIRMZL25A3S001 | 回复 | S-IRM---1YN-01-25B3-25A3 | S | IRM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
19151NIZL22A1C001 | 2025-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 总体所-总体一室 | 建筑结构所-结构一室 | 王健@wangjiand | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-08-22 | 否 | 19151NIZL22P3C002 | 回复 | C-NI-NI-9ZJ-02-22A1-22P3 | C | NI | NI | 9ZJ | 02 | 22A1 | 22P3 | 关闭 | T-3.5-X 防护龙卷风飞射物的结构 总体专业需提供需要防护的厂房清单 | 2025-09-15 | 李文静d@liwjd | 王健@wangjiand | 编制
19151NHZL25B1S001 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 董世傲@dongsa | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-03 | 否 | 19151NHZL25A3S002 | 回复 | S-NH---1DN-01-25B1-25A3 | S | NH | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电气设备间(设备、照明）通风条件。 | 2026-06-30 | 朱佩晓@zhupx | 董世傲@dongsa | 编制
1915XNIZL22R5C001 | 2025-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用二室 | 张琳娜d@zhanglnd | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-08-27 | 否 | 1915XNIZL22Q8C004 | 回复 | C-NI-NI-9GT-01-22R5-22Q8 | C | NI | NI | 9GT | 01 | 22R5 | 22Q8 | 关闭 | 20.3.2.2.4消防系统的可用性 通信内容 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
1915XVEEZL25A6S001 | 2025-12-09 |  | 1915XVEEZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEE | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）所需冷冻水条件（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XCLMZL22B4S003 | 2025-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 核设备所-非标设备室 | 李晓静q@lixjq | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 是 | 1915XCLMZL22D5S017 | 回复 | S-CLM-ZS-1FH-04-22B4-22D5 | S | CLM | ZS | 1FH | 04 | 22B4 | 22D5 | 关闭 | 提供设备闸门(CLM300ZS)辐射防护计算结果（含各工况下（含DBA和SA）设备闸门(CLM300ZS)附近的环境条件、辐照剂量等信息（安全壳内、外及环形空间）） | 2025-10-10 | 方俊@fangjun | 李晓静q@lixjq | 编制
1915XVDSZL25B1S001 | 2026-02-03 |  | 1915XVDSZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VDS---1ND-01-25A3-25B1 | S | VDS | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XZSTZL25E5B003 | 2025-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-08-22 | 否 | 1915XZSTZL25C1B001 | 回复 | B-ZST-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | B | ZST | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N519房间废树脂贮槽(ZST003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
1915XWASZL22C2S002 | 2025-10-15 |  | 1915XWASZL25A2S002 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WAS---2FQ-02-25A2-22C2 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja | 编制
1915XVAEZL25A3S005 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 否 | 1915XVAEZL25B3S001 | 回复 | S-VAE---1NY-02-25A3-25B3 | S | VAE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XSXZL25A3S004 | 2026-01-22 |  | 1915XSXZL25B1S002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-26 | 否 | 1915XSXZL25B1S003 | 传递 | S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件。 | 2026-06-30 | 王延华@wangyhb | 王鹏举@wangpja | 编制
1915XTSMZL22B2C001 | 2025-09-08 |  | 1915XTSMZL22C3C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 杨晨石@yangcs | Y | 否 | [5 empty] | C-TSM-NI-9GG-01-22C3-22B2 | C | TSM | NI | 9GG | 01 | 22C3 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1.2.5 LOCA叠加所有安喷系统失效，1、大气排放阀数量、蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值2、主蒸汽系统安全阀有关数据；数量；阀门最小流通面积、开关动作时间；开启和回座压力整定值及偏差；最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力。 | 2025-09-30 | 刘加志@liujz | 赵丹峰@zhaodfa | 编制
1915XWSCZL25A6S006 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-26 | 否 | 1915XWSCZL25A6S008 | 回复 | S-WSC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSC系统与WWS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRNSZL25A6S010 | 2025-12-28 |  | 1915XRNSZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RNS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RNS流程图 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRFHZL22D4C001 | 2025-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-08-25 | 否 | 1915XRFHZL22B2C001 | 回复 | C-RFH-NI-9LT-01-22D4-22B2 | C | RFH | NI | 9LT | 01 | 22D4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏燃料格架的几何参数，包括剖面图 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga | 编制
1915XVNAZL25A3S006 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 1915XVNAZL25E6S001 | 回复 | S-VNA---1NT-01-25A3-25E6 | S | VNA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VNA系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XFADZL25E6S001 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-30 | 否 | 1915XFADZL25B1S001 | 回复 | S-FAD-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | FAD | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | FAD系统用电条件 | 2027-01-27 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
1915XWSDZL25A6S019 | 2025-11-28 |  | 1915XWSDZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XZLTZL25C2B001 | 2025-08-23 |  | 1915XZLTZL25E5B005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1HJ-03-25E5-25C2 | B | ZLT | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供Q115房间工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-09-23 | 李云华@liyha | 葛亚涛a@geyta | 编制
1915XZLTZL25A6S001 | 2025-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-09-18 | 否 | 1915XZLTZL22C2S001 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XRFTZL25A1S005 | 2026-02-28 |  | 1915XRFTZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XZLTZL25A6S008 | 2025-12-02 |  | 1915XZLTZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XRVDZL25B2S004 | 2026-03-03 |  | 1915XRVDZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2LT-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
19158WWCZL25A1S001 | 2025-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-10-11 | 是 | 19158WWCZL22C2S001 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc | 编制
19150WNDZL25E5B001 | 2026-01-15 |  | 19150WNDZL22Q8B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 侯自轩@houzx | Y | 否 | [5 empty] | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱WND401/402BA设计任务书 | 2026-02-21 | 赵诗乐@zhaosy | 丁学姣@dingxj | 编制
1915XWAIZL22Q8C002 | 2025-04-11 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2025-04-25 | 2025-04-14 | 否 | 1915XWAIZL25A4C002 | 回复 | C-WAI-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAI | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 顾欣@guxin | 编制
1915XCSPZL22D4B002 | 2025-08-27 |  | 1915XCSPZL22N2B003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 周洋@zhouyanga | Y | 否 | [5 empty] | B-CSP-BA-2LX-02-22N2-22D4 | B | CSP | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供化学添加箱CSP001BA力学计算结果 | 2025-08-15 | 刘贺同@liuhta | 施勣@shiji | 编制
1915XWSRZL25A1B002 | 2025-11-18 |  | 1915XWSRZL25E5B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨伟涛@yangwt | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-NI-1HB-01-25E5-25A1 | B | WSR | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 地面水收集槽(WSR001/002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 彭浩@penghao | 编制
1915XTSAZL25A1S005 | 2026-02-27 |  | 1915XTSAZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张万洲@zhangwzb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
19151FADZL25A3S001 | 2025-11-25 |  | 19151FADZL25E6S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 是 | 19151FADZL25E6S002 | 传递 | S-FAD-NI-1TN-01-25E6-25A3 | S | FAD | NI | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房火灾报警设备间通风条件 | 2026-06-30 | 李鹏@lipeng | 胡朝硕 @huzs | 编制
19151RCVZL22N2S001 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王骥骁@wangjxd | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 19151RCVZL22D3S001 | 回复 | S-RCV-RF-2LX-01-22N2-22D3 | S | RCV | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）力学计算结果 | 2025-10-25 | 刘贺同@liuhta | 王骥骁@wangjxd | 编制
1915XCAMZL25A3S002 | 2025-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 否 | 1915XCAMZL25A6S002 | 回复 | S-CAM-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XRVDZL22C2S001 | 2025-10-11 |  | 1915XRVDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-04-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XTSMZL25A6S012 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTSMZL25A1S005 | 回复 | S-TSM---2LT-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
19151WAIZL25A1B001 | 2025-06-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 韩坤阁@l-hankga | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-11 | 否 | 19151WAIZL22D3B001 | 回复 | B-WAI-BA-1BH-01-25A1-22D3 | B | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气罐WAI023 024 025 026 027 028BA f口接管载荷 | 2025-06-20 | 刘加志@liujz | 韩坤阁@l-hankga | 编制
1915XWSRZL25A6S003 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-28 | 否 | 1915XWSRZL25A6S009 | 回复 | S-WSR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | WSR对核取样系统的要求（核岛部分） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XFNPZL25E6S003 | 2026-01-10 |  | 1915XFNPZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王涛@wangtaog | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GT-03-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）熔断阀负荷资料 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XCHCZL25A6S002 | 2026-01-21 |  | 1915XCHCZL22B7S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-CHC---1DG-01-22B7-25A6 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 25A6 | 关闭 | 提供消氢计算的结果及方案调整建议 | 2027-01-30 | 方俊@fangjun | 林盛盛@linss | 编制
1915XRFHZL22D4C002 | 2025-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-08-25 | 否 | 1915XRFHZL22B2C002 | 回复 | C-RFH-NI-9GG-02-22D4-22B2 | C | RFH | NI | 9GG | 02 | 22D4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏燃料贮存水池分区情况、每区乏燃料贮存格架的数量和型号 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga | 编制
1915XWNCZL25B1S001 | 2026-02-28 |  | 1915XWNCZL25A1S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---1GD-01-25A1-25B1 | S | WNC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XCAMZL25A3S007 | 2026-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 否 | 1915XCAMZL25B2S001 | 回复 | S-CAM---1GY-01-25A3-25B2 | S | CAM | - | 1GY | 01 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书、系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XWSDZL25A6S001 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-12 | 否 | 1915XWSDZL25A6S003 | 回复 | S-WSD---1GH-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）限流孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XRCVZL22D2S002 | 2026-01-13 |  | 1915XRCVZL22N2S007 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 孟祥盖@mengxg | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-BL-2LX-01-22N2-22D2 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学计算结果 | 2026-04-30 | 刘贺同@liuhta | 宿昊@suhao | 编制
1915XCUPZL25B1S001 | 2026-01-29 |  | 1915XCUPZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP---1GD-01-25A3-25B1 | S | CUP | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq | 编制
1915XINLZL25B3S003 | 2026-01-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2026-01-18 | 2026-01-05 | 否 | 1915XWAIZL25A2S028 | 回复 | S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A2 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A2 | 关闭 | 热实验（N305房间）压缩空气接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XWNCZL25A1S002 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 否 | 1915XWNCZL25A3S001 | 回复 | S-WNC---1XN-01-25A1-25A3 | S | WNC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 关闭 | 提供WNC系统通风条件 | 2026-11-20 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XZBRZL22D4S004 | 2026-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周洋@zhouyanga | N | 是 | 2026-01-20 | 2026-01-13 | 否 | 1915XZBRZL25C1S001 | 回复 | B-ZBR-BA-1HJ-01-22D4-25C1 | B | ZBR | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设备地脚螺栓信息，并反馈埋深计算结果 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 周洋@zhouyanga | 编制
1915XFWPZL25A6B002 | 2025-06-13 |  | 1915XFWPZL22Q8B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-FWP-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | B | FWP | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP水泵设计资料 | 2025-12-30 | 赵诗乐@zhaosy | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XZBRZL22C2S001 | 2025-09-18 |  | 1915XZBRZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XREBZL22D4B002 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 战蓉洁@zhanrj | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 否 | 1915XREBZL25A2B001 | 回复 | B-REB-BA-1HB-01-22D4-25A2 | B | REB | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 关闭 | 提供硼酸注入箱（REB001/002BA）设备布置和基础反力提供E3D三维模型 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 战蓉洁@zhanrj | 编制
1915XZLTZL25A6S004 | 2025-10-13 |  | 1915XZLTZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZLT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLT系统孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
1915XRCVZL22N2S001 | 2025-09-22 |  | 1915XRCVZL22D5S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-非标设备室 | 侯勝杰@housja | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RF-2LX-02-22D5-22N2 | S | RCV | RF | 2LX | 02 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供主泵密封水热交换器(RCV003RF)力学计算条件 | 2025-09-20 | 李云华@liyha | 王晓和@wangxhe | 编制
19159ZLTZL25A1S001 | 2025-11-19 |  | 19159ZLTZL22D3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘萱@liuxuanc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-EX-1HB-01-22D3-25A1 | S | ZLT | EX | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供预热器（ZLT001EX)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-30 | 李云华@liyha | 李媛@liyuana | 编制
1915XFGPZL25A6S004 | 2025-12-17 |  | 1915XFGPZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-FGP-WWS-1SG-01-25A6-25A6 | S | FGP | WWS | 1SG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP）非放射性区域排水资料 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XNIZL22B2C010 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 总体所-概率安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-09 | 否 | 1915XNIZL22A3C001 | 回复 | C-NI---9FZ-02-22B2-22A3 | C | NI | - | 9FZ | 02 | 22B2 | 22A3 | 关闭 | 19.2.1.2根据DEC-A识别清单，提供责任范围内编制内容（以金七门12为基础，提供修订格式版本） | 2025-09-30 | 方俊@fangjun | 郑云涛@zhengyt | 编制
1915XTSMZL25A6S008 | 2025-12-29 |  | 1915XTSMZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TSM | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TSM系统与WWS系统相连管道参数 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWSDZL25B3S002 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李鹏@lipeng | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-16 | 否 | 1915XWSDZL25E5S001 | 回复 | B-WSD---1YH-01-25B3-25E5 | B | WSD | - | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 温度计非标保护套管、扩大管接口 | 2025-12-31 | 苏英华@suyh | 管祥宇@guanxya | 编制
19159ZLTZL25E5B002 | 2025-06-27 |  | 19159ZLTZL21D3B008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT001ZE设计任务书 | 2025-07-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XWNCZL25A6S009 | 2026-01-21 |  | 1915XWNCZL25A1S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
19159ZCZL25A4C001 | 2025-04-21 |  | 19159ZCZL22Q8C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-公用二室 | 祁华标@qihba | N | 是 | 2025-05-05 | 2025-04-29 | 否 | 19159ZCZL22Q8C003 | 传递 | C-ZC-GB-1GB-01-22Q8-25A4 | C | ZC | GB | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供空气压缩机房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb | 编制
1915XTTBZL22C3C006 | 2025-09-18 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 仪控设计所-仪控二室 | 张蕊b@zhangruib | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-30 | 否 | 1915XTTBZL22E2C003 | 回复 | C-TTB---1GY-01-22C3-22E2 | C | TTB | - | 1GY | 01 | 22C3 | 22E2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书。 | 9999-01-01 | 杜晓彬@duxb | 彭立@pengli | 编制
1915XZLDZL25A6S002 | 2025-10-23 |  | 19151ZLDZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | ZLD | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD系统孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx | 编制
1915XRNDZL22D5S002 | 2026-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵英昆@zhaoyk | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-10 | 否 | 1915XRNDZL25A2S001 | 回复 | S-RND-BA-1HB-01-22D5-25A2 | S | RND | BA | 1HB | 01 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供贮气罐（RND001BA）设备布置信息和E3D三维模型 | 2025-11-28 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
1915XRNSZL22D5S002 | 2025-12-04 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 赵英昆@zhaoyk | N | 是 | 2025-12-18 |  | 是 |  |  | S-RNS-RF-2LX-01-22D5-22N2 | S | RNS | RF | 2LX | 01 | 22D5 | 22N2 | 关闭 | 提供低温取样冷却器（RNS011-016RF/041-044RF/081-083RF）力学计算条件 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 赵英昆@zhaoyk | 编制
19151NIZL22R4C008 | 2025-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 仪控设计所-仪控二室 | 田洁@tianjie | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-11-11 | 是 | 19151NIZL22E2C005 | 回复 | C-NI---9DY-03-22R4-22E2 | C | NI | - | 9DY | 03 | 22R4 | 22E2 | 关闭 | 3.10 抗震1类机械和电气仪控设备的抗震鉴定，提供抗震1类电气设备抗震鉴定的相关内容，包括抗震1类电气设备的主要物项，以及特有设备（如电缆托盘和托盘支架）的抗震鉴定方法和规程 | 2025-08-31 | 姚立珊@yaols | 田洁@tianjie | 编制
1915XVCMZL25A3S004 | 2026-02-04 |  | 1915XVCMZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-05 | 否 | 1915XVCMZL25B1S002 | 回复 | S-VCM---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr | 编制
1915XWESZL22Q1C001 | 2024-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 胡跃恒@huyh | N | 是 | 2024-11-14 | 2024-11-07 | 否 | 1915XWESZL22E3C001 | 回复 | C-WES---1GY-01-22Q1-22E3 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q1 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书,流程图 | 2024-11-25 | 赵诗乐@zhaosy | 胡跃恒@huyh | 编制
1915XWHDZL25A4C001 | 2025-04-16 |  | 1915XWHDZL25A6C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 祁华标@qihba | Y | 否 | [5 empty] | C-WHD-GB-2LT-01-25A6-25A4 | C | WHD | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 辛亭@xinting | 韩星星@hanxx | 编制
1915XFWPZL25A4S003 | 2026-02-26 |  | 1915XFWPZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 武旭优@wuxy | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
19150FSWZL25A6S002 | 2025-12-25 |  | 19150FSWZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 否 | [5 empty] | S-FSW---1GG-01-25A6-25A6 | S | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FSW系统消防补水需求（WPW、WRW系统） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XWCLZL25B3S005 | 2026-02-13 |  | 1915XWCLZL25A4S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姚腾飞@l-yaotf | Y | 否 | [5 empty] | S-WCL---2FQ-01-25A4-25B3 | S | WCL | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水泵润滑系统（WCL）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
19159ZCZL22Q8C003 | 2025-04-29 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-04-30 | 否 | 19159ZCZL25A4C002 | 回复 | C-ZC-GB-1GB-01-22Q8-25A4 | C | ZC | GB | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供空气压缩机房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 续玥榕@xuyrb | 编制
1915XFWPZL22Q8B002 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 汪钰辉@wangyhk | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 否 | 1915XFWPZL22C2B001 | 回复 | B-FWP-PO-1GG-01-22Q8-22C2 | B | FWP | PO | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供FWP水泵设计资料 | 2025-06-30 | 赵诗乐@zhaosy | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XZSTZL25A1B004 | 2025-11-06 |  | 1915XZSTZL25E5B011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董国岩@donggy | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1HB-02-25E5-25A1 | B | ZST | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽ZST002BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-31 | 李云华@liyha | 李景星@l-lijxc | 编制
19159NIZL22B4C002 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 李晓静q@lixjq | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 否 | 19159NIZL21D1C001 | 回复 | C-NI-ZST-9GG-03-22B4-21D1 | C | NI | ZST | 9GG | 03 | 22B4 | 21D1 | 关闭 | 11.4.1.2 华龙一号单台机组输入ZST系统的废树脂和废活性炭总量和所含核素量 | 2025-09-15 | 方俊@fangjun | 李晓静q@lixjq | 编制
1915XFSPZL25A6S010 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-20 | 否 | 1915XWASZL25A2S006 | 回复 | S-FSP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FSP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）所需公用压缩空气条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XRNDZL25A6S004 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 1915XRNDZL25A6S005 | 回复 | S-RND---1GH-01-25A6-25A6 | S | RND | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统(RND)孔板清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XNIZL22D4C001 | 2025-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-08-21 | 否 | 1915XNIZL22B1C001 | 回复 | C-NI---9FH-01-22D4-22B1 | C | NI | - | 9FH | 01 | 22D4 | 22B1 | 关闭 | 9.1.1 新燃料贮存格架设备图纸、需贮存燃料的最高富集度。 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 董鹏@dongpenga | 编制
1915XZBRZL25B3S001 | 2025-09-11 |  | 1915XZBRZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1GY-05-25A6-25B3 | S | ZBR | BA | 1GY | 05 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供平衡槽（ZBR009BA）设计任务书 | 2025-10-10 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XWSSZL25A6B001 | 2025-06-19 |  | 1915XWSSZL22Q8B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WSS-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | B | WSS | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供电站污水系统（WSS）地坑泵设计任务书 | 2025-12-30 | 赵诗乐@zhaosy | 杨文花@yangwh | 编制
1915XZSTZL25B3B002 | 2025-08-04 |  | 1915XZSTZL21D1B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 管祥宇@guanxya | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-02-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-09-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XWPWNIZL22E3C002 | 2025-09-16 |  | 1915XWPWNIZL22Q8C005 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | C-WPW(NI)---2LT-02-22Q8-22E3 | C | WPW(NI) | - | 2LT | 02 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图（核岛部分）。 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XCISZL25A6S007 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-28 | 否 | 1915XCISZL25A3S005 | 回复 | S-CIS---1XN-01-25A6-25A3 | S | CIS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）通风条件 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XVEBZL25B1S001 | 2026-01-14 |  | 1915XVEBZL25A3S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-15 | 否 | 1915XVEBZL25A3S008 | 传递 | S-VEB---1ND-01-25A3-25B1 | S | VEB | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2027-01-27 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XVECZL25A3S005 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-26 | 否 | 1915XVECZL25A6S004 | 回复 | S-VEC---1NS-02-25A3-25A6 | S | VEC | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XWPWZL25A6S009 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 是 | 2026-03-10 |  | 否 |  |  | S-WPW-NI-2LT-02-25A6-25A4 | S | WPW | NI | 2LT | 02 | 25A6 | 25A4 | 打开 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XREBZL25A6S016 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XREBZL25A2S002 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XTSMZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XTSMZL25A6S002 | 回复 | S-TSM---2FQ-05-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XRFTZL25A6S020 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XRFTZL25A1S003 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XZBRZL21D3B003 | 2025-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-11 | 否 | 1915XZBRZL22D4B002 | 回复 | B-ZBR-RE-1GH-03-21D3-22D4 | B | ZBR | RE | 1GH | 03 | 21D3 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(ZBR001/002RE）和蒸发器（ZBR001/002EV）设计任务书 | 2025-06-20 | 杨梦倩@yangmq | 罗浩@luohaod | 编制
19159ZLDZL21D3B004 | 2025-11-24 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-28 | 否 | 19159ZLDZL25E5B003 | 回复 | B-ZLD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XCUPZL25A3S003 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘星雨@liuxyq | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-29 | 否 | 1915XCUPZL25A6S003 | 回复 | S-CUP---1NS-02-25A3-25A6 | S | CUP | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CUP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 刘星雨@liuxyq | 编制
19159WQBZL21D3B003 | 2025-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-10-29 | 否 | 19159WQBZL25E5B001 | 回复 | B-WQB-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | WQB | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XTTBZL25A6S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-30 | 否 | 1915XTTBZL25A6S002 | 回复 | S-TTB---2FQ-04-25A6-25A6 | S | TTB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XTFMZL25A6S001 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-23 | 否 | 1915XTFMZL25A6S002 | 回复 | S-TFM---2FQ-04-25A6-25A6 | S | TFM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XTSMZL25A6S012 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-03-03 | 否 | 1915XTSMZL25A2S003 | 回复 | S-TSM---2LT-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XFSPZL25A6S009 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-01-09 | 2025-12-29 | 否 | 1915XFSPZL25B2S001 | 回复 | S-FSP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书。 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XVCLZL25A3S007 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 1915XVCLZL25A6S006 | 回复 | S-VCL---1NS-02-25A3-25A6 | S | VCL | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 田登港@tiandg | 编制
19151NIZL25C3S003 | 2025-12-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李亚冬@liyda | N | 是 | 2026-01-11 | 2025-12-29 | 否 | 19151NIZL25A6S002 | 回复 | S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2026-12-30 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
1915XZSTZL21D1B004 | 2025-11-10 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-11-24 | 2025-11-13 | 否 | 1915XZSTZL25E5B012 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-03-21D1-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XCAMZL25A3S004 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-29 | 否 | 1915XCAMZL25A6S004 | 回复 | S-CAM---1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CAM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XVFLZL25A3S007 | 2025-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2026-01-09 | 2025-12-26 | 否 | 1915XVFLZL25A6S007 | 回复 | S-VFL---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 耿林松@l-gengls | 编制
1915XFWPZL22Q8B002 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 汪钰辉@wangyhk | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 否 | 1915XFWPZL25A6B001 | 回复 | B-FWP-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | B | FWP | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP水泵设计资料 | 2025-12-30 | 赵诗乐@zhaosy | 汪钰辉@wangyhk | 编制
1915XWCCZL25A6S017 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-03-03 | 否 | 1915XWCCZL25A2S002 | 回复 | S-WCC---2LT-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XCLMZL22D5S014 | 2025-09-10 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-19 | 否 | 1915XCLMZL25A1S001 | 回复 | S-CLM-ZS-1HB-02-22D5-25A1 | S | CLM | ZS | 1HB | 02 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)WAI气源及气源点位置 | 2025-09-05 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XFNPZL25A6S001 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 否 | 1915XFNPZL25A6S002 | 回复 | S-FNP---2FQ-04-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
19159WESZL25A4S002 | 2025-10-13 |  | 19159WESZL25A6S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2025-10-27 | 2025-10-20 | 否 | 19159WESZL25A6S002 | 回复 | S-WES---2FQ-04-25A4-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XCSPZL25A6S015 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 孙昊博@sunhb | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 否 | 1915XCSPZL25B2S003 | 回复 | S-CSP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
19159WQBZL25A1S001 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-09-30 | 否 | 19159WQBZL25A6S001 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-25A6 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XDCZL25B1S001 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张剑冰@zhangjba | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 否 | 1915XDCZL25A6S001 | 回复 | S-DC-WND-1DG-01-25B1-25A6 | S | DC | WND | 1DG | 01 | 25B1 | 25A6 | 关闭 | 提供蓄电池区域所需所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2026-12-30 | 王延华@wangyhb | 张剑冰@zhangjba | 编制
19150WDCZL22D3S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘恺雯@liukw | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-30 | 否 | 19150WDCZL25A6S001 | 回复 | S-WDC---1GY-01-22D3-25A6 | S | WDC | - | 1GY | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2026-12-30 | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw | 编制
1915XCAMZL25A3S010 | 2026-02-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-09 | 否 | 1915XCAMZL25B2S003 | 回复 | S-CAM---2FQ-01-25A3-25B2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XZSTZL25A6S003 | 2025-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-09-29 | 否 | 1915XZSTZL25A6S004 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XCAMZL25A3S009 | 2026-02-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-09 | 否 | 1915XCAMZL25B2S002 | 回复 | S-CAM---2GQ-01-25A3-25B2 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XZSTZL21D1B005 | 2025-12-10 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 否 | 1915XZSTZL25E5B013 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-03-21D1-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
19150WNDZL22Q8C001 | 2025-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-03-04 | 2025-08-06 | 是 | 19150WNDZL25D4C001 | 回复 | C-WND---1GD-01-22Q8-25D4 | C | WND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2025-12-31 | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj | 编制
1915XTFAZL25A6S001 | 2025-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-10 | 否 | 1915XTFAZL25A6S002 | 回复 | S-TFA---2FQ-04-25A6-25A6 | S | TFA | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRVDZL25A6S021 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘世龙@liuslf | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRVDZL25A2S002 | 回复 | S-RVD---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XVCPZL25A3S002 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-30 | 否 | 1915XVCPZL25A6S002 | 回复 | S-VCP---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
1915XZSTZL25A6S012 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-12 | 否 | 1915XZSTZL25B3S001 | 回复 | S-ZST---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XRNDZL25A6S009 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRNDZL25A1S003 | 回复 | S-RND---2LT-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XVEBZL25A3S005 | 2025-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-23 | 否 | 1915XVEBZL25A6S004 | 回复 | S-VEB---1NS-03-25A3-25A6 | S | VEB | - | 1NS | 03 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEB系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XZLTZL25A6S001 | 2025-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-09-22 | 否 | 1915XZLTZL25A6S002 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
19159ZLTZL21D3B002 | 2022-04-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 林佳逸@linjya | Y | 是 | 2022-05-05 |  | 是 |  |  | B-ZLT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 打开 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
19150UGZL22R6C006 | 2025-04-17 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵博a@zhaoboa | N | 是 | 2025-05-01 | 2025-04-22 | 否 | 19150UGZL25B1C001 | 回复 | C-UG-GB-1GB-01-22R6-25B1 | C | UG | GB | 1GB | 01 | 22R6 | 25B1 | 关闭 | 保卫控制中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 姚立珊@yaols | 赵博a@zhaoboa | 编制
1915XRSIZL25A6S016 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 否 | 1915XRSIZL25A1S003 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XRNSZL25A6S015 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRNSZL25A1S004 | 回复 | S-RNS---2LT-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
19159WQBZL21D3B004 | 2025-11-24 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-25 | 否 | 19159WQBZL25E5B003 | 回复 | B-WQB-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | WQB | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XFGPZL25A6S010 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-03-02 | 否 | 1915XFGPZL25B2S003 | 回复 | S-FGP---2LT-02-25A6-25B2 | S | FGP | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XCAMZL25A3S001 | 2025-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-09-30 | 否 | 1915XCAMZL25A6S001 | 回复 | S-CAM---2FQ-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XWASZL25A2S002 | 2025-10-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-10-24 | 2025-10-13 | 否 | 1915XWASZL25A6S002 | 回复 | S-WAS---2FQ-02-25A2-25A6 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja | 编制
1915XTFAZL22C1C001 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭振宁@guozn | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 否 | 1915XTFAZL25A4C001 | 回复 | C-TFA-GB-2LT-01-22C1-25A4 | C | TFA | GB | 2LT | 01 | 22C1 | 25A4 | 关闭 | 提供辅助给水系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 刘加志@liujz | 郭振宁@guozn | 编制
1915XWCDZL25A6S005 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 否 | 1915XWCDZL25B3S002 | 回复 | S-WCD---2FQ-02-25A6-25B3 | S | WCD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XWASZL25A2S001 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-09-29 | 否 | 1915XWASZL25A6S001 | 回复 | S-WAS---2FQ-02-25A2-25A6 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 康乐嘉@kanglja | 编制
1915XWCDZL25A6S001 | 2025-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-10 | 否 | 1915XWCDZL25A6S002 | 回复 | S-WCD---2FQ-04-25A6-25A6 | S | WCD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XTTBZL25A6S013 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李佩育@lipy | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 否 | 1915XTTBZL25A1S002 | 回复 | S-TTB---2LT-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XTFAZL25A6S018 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-03-03 | 否 | 1915XTFAZL25A2S002 | 回复 | S-TFA---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XWWSZL25A6S001 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-09-30 | 否 | 1915XWWSZL25A6S002 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单(核岛部分) | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XRBMZL25A6S013 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRBMZL25A2S001 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XTSMZL25A6S013 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-03-03 | 否 | 1915XTSMZL25A2S002 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWODZL25A4S005 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | 否 | 1915XWODZL25B3S002 | 回复 | S-WOD---2GQ-02-25A4-25B3 | S | WOD |  | 2GQ | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XPCSZL25A6S001 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-12 | 否 | 1915XPCSZL25A6S002 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XRSIZL25A6S018 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 否 | 1915XRSIZL25A1S002 | 回复 | S-RSI---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XWNDZL25A6S005 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-28 | 否 | 1915XWNDZL25A2S003 | 回复 | S-WND---2LT-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XRNDZL25A6S002 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-30 | 否 | 1915XRNDZL25A6S003 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XRBMZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XRBMZL25A6S002 | 回复 | S-RBM---2FQ-04-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
19150WQXZL25A1S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 19150WQXZL25A6S001 | 回复 | S-WQX---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XWPWZL25A6S003 | 2025-10-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-11-05 | 2025-10-24 | 否 | 1915XWPWZL25A6S004 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-04-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
19159ZLTZL21D3B006 | 2025-06-04 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 是 | 19159ZLTZL22D4B001 | 回复 | B-ZLT-RE-1GH-01-21D3-22D4 | B | ZLT | RE | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-06-20 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XZBRZL25A6S002 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-12 | 否 | 1915XZBRZL25A6S005 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XWSCZL25A6S001 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-09-29 | 否 | 1915XWSCZL25A6S002 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XWNDZL25A6S001 | 2025-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-10 | 否 | 1915XWNDZL25A6S002 | 回复 | S-WND---2FQ-03-25A6-25A6 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XZSTZL21D1B001 | 2025-07-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-08-05 | 2025-07-25 | 否 | 1915XZSTZL25E5B001 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-02-21D1-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-09-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XWHDZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XWHDZL25A6S002 | 回复 | S-WHD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XRBMZL25A6S014 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRBMZL25A2S003 | 回复 | S-RBM---2LT-01-25A6-25A2 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XCFEZL22C1C001 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 孙超杰@suncja | Y | 是 | 2025-09-15 |  | 是 |  |  | C-CFE---1GF-01-22C1-22B6 | C | CFE | - | 1GF | 01 | 22C1 | 22B6 | 打开 | 过滤器和水洗器的过滤效率 | 4444-01-01 | 李杰b@lijieb | 刘亚光@liuyg | 编制
1915XFGPZL25A6S009 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 否 | 1915XFGPZL25B2S002 | 回复 | S-FGP---2FQ-02-25A6-25B2 | S | FGP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XCLMZL22D5S016 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-10-09 | 否 | 1915XCLMZL25A2S001 | 回复 | S-CLM-ZS-2D3-01-22D5-25A2 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XTFAZL25A6S019 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-03-03 | 否 | 1915XTFAZL25A2S001 | 回复 | S-TFA---2LT-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRNDZL25A6S007 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRNDZL25B2S003 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XRBMZL25A6S016 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRBMZL25B2S003 | 回复 | S-RBM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XNIZL22D5S001 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘昕宇@liuxym | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-24 | 否 | 1915XNIZL25C1S001 | 回复 | S-RC-RC-1HJ-01-22D5-25C1 | S | RC | RC | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C1 | 关闭 | 提供设备闸门、人员闸门、应急闸门外观尺寸及荷载条件 | 2025-10-20 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XCSPZL25A6S014 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 孙昊博@sunhb | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 否 | 1915XCSPZL25B2S002 | 回复 | S-CSP---2LT-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XRVDZL25A6S019 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘世龙@liuslf | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRVDZL25A2S003 | 回复 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XFWPZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XFWPZL25A6S002 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XRVDZL21D3B002 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-01 | 否 | 1915XRVDZL25E5B001 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2025-07-23 | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa | 编制
1915XCISZL25A6S001 | 2025-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-09-30 | 否 | 1915XCISZL25A6S002 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
19159ZLTZL21D3B004 | 2022-04-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 林佳逸@linjya | Y | 是 | 2022-05-05 |  | 是 |  |  | B-ZLT-BA-1GY-05-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 05 | 21D3 | 22E3 | 打开 | 提供浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
1915XIAMZL25B3S003 | 2026-01-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-03 | 否 | 1915XIAMZL25A6S002 | 回复 | S-IAM-NI-1GG-01-25B3-25A6 | S | IAM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2027-01-23 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XRHRZL25A6S013 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRHRZL25B2S003 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XFWDZL25A6S001 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-09-30 | 否 | 1915XFWDZL25A6S002 | 回复 | S-FWD---2FQ-04-25A6-25A6 | S | FWD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XWPWNIZL25B1S002 | 2026-01-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张剑冰@zhangjba | N | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-16 | 否 | 1915XWPWNIZL25A6S002 | 回复 | S-WPW(NI)---1NS-01-25B1-25A6 | S | WPW(NI) | - | 1NS | 01 | 25B1 | 25A6 | 关闭 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
1915XRSIZL25A6S017 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRSIZL25A2S003 | 回复 | S-RSI---2LT-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
19150FSWZL25A6S001 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-25 | 否 | 19150FSWZL25A6S002 | 回复 | S-FSW---1GG-01-25A6-25A6 | S | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FSW系统消防补水需求（WPW、WRW系统） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
19159ZSTZL21D1B002 | 2025-07-04 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 19159ZSTZL22E3B001 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-01-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽（ZST001BA）设计任务书 | 2025-06-20 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XCLMZL25A2S002 | 2025-11-25 |  | 1915XCLMZL22D5S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2D3-02-22D5-25A2 | S | CLM | ZS | 2D3 | 02 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供设备闸门(CLM300ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XWNDZL25A6S006 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 否 | 1915XWNDZL25B3S003 | 回复 | S-WND---2FQ-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
19159VRWZL25A3S005 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 19159VRWZL25A6S004 | 回复 | S-VRW---1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 明艳@mingyan | 编制
1915XRFTZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XRFTZL25A6S002 | 回复 | S-RFT---1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XWNDZL25A6S007 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-28 | 否 | 1915XWNDZL25A2S001 | 回复 | S-WND---2GQ-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XZGTZL21D3B001 | 2022-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张川@zhangchuan | Y | 是 | 2022-04-29 |  | 是 |  |  | B-ZGT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZGT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 打开 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 张川@zhangchuan | 作废
1915XRNSZL25A6S016 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRNSZL25A1S005 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRCVZL25A6S019 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRCVZL25A2S004 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XFNPZL25A6S011 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-28 | 否 | 1915XFNPZL25B2S003 | 回复 | S-FNP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XWNCZL25A1S010 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-02-28 | 否 | 1915XWNCZL25A1S015 | 回复 | S-WNC---2GQ-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XZSTZL25A6S005 | 2025-10-10 |  | 1915XZSTZL25A6S004 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-10-24 | 2025-10-13 | 否 | 1915XZSTZL25A6S008 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XFSPZL25A6S001 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-09-29 | 否 | 1915XFSPZL25A6S002 | 回复 | S-FSP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XWSCZL25A6S014 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 否 | 1915XWSCZL25A2S003 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRFTZL25A6S021 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XRFTZL25A1S004 | 回复 | S-RFT---2LT-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XFDPZL25A6S009 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-27 | 否 | 1915XFDPZL25B2S004 | 回复 | S-FDP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FDP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)仪控任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
19158WWCZL25A1S001 | 2025-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-09-29 | 否 | 19158WWCZL25A6S001 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘萱@liuxuanc | 编制
1915XTFMZL25A6S008 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTFMZL25A2S003 | 回复 | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XINLZL25B3S001 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-05 | 否 | 1915XINLZL25A6S001 | 回复 | S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A6 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | 热实验室（N305房间）给排水接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XFWPZL25A6S010 | 2026-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-06 | 否 | 1915XFWPZL25B2S002 | 回复 | S-FWP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XFNPZL25A6S013 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XFNPZL25B2S004 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XTTBZL22C3C003 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 彭立@pengli | N | 是 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 否 | 1915XTTBZL25A4C001 | 回复 | C-TTB-GB-2LT-01-22C3-25A4 | C | TTB | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A4 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 刘加志@liujz | 彭立@pengli | 编制
1915XWPWNIZL25B1S001 | 2026-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张剑冰@zhangjba | N | 是 | 2026-01-21 | 2026-01-09 | 否 | 1915XWPWNIZL25A6S001 | 回复 | S-WPW(NI)---1NS-01-25B1-25A6 | S | WPW(NI) | - | 1NS | 01 | 25B1 | 25A6 | 关闭 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
1915XVEEZL25A3S003 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-29 | 否 | 1915XVEEZL25A6S002 | 回复 | S-VEE---1NS-01-25A3-25A6 | S | VEE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 张艳刚@zhangygd | 编制
1915XZBRZL25A6S008 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-19 | 否 | 1915XZBRZL25B3S003 | 回复 | S-ZBR-BA-1GY-02-25A6-25B3 | S | ZBR | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XTSMZL25A6S011 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-03-03 | 否 | 1915XTSMZL25A2S001 | 回复 | S-TSM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XFDPZL25A6S006 | 2025-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 否 | 1915XFDPZL25E6S004 | 回复 | S-FDP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FDP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XRCZL22D5S001 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘昕宇@liuxym | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-11 | 否 | 1915XRCZL25C1S001 | 回复 | S-RC-RC-1HJ-01-22D5-25C1 | S | RC | RC | 1HJ | 01 | 22D5 | 25C1 | 关闭 | 提供设备闸门、人员闸门、应急闸门外观尺寸及荷载条件 | 2025-10-20 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XWCVZL25A3S004 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 1915XWCVZL25A6S003 | 回复 | S-WCV---1NS-01-25A3-25A6 | S | WCV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
1915XVCFZL25A3S004 | 2025-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-24 | 否 | 1915XVCFZL25A6S003 | 回复 | S-VCF---1NS-02-25A3-25A6 | S | VCF | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCF系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XIRMZL25B3S004 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-16 | 否 | 1915XIRMZL25A6S002 | 回复 | S-IRM-NI-1GG-01-25B3-25A6 | S | IRM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | IRM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XRCVZL25A6S021 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRCVZL25A2S002 | 回复 | S-RCV---2LT-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XVESZL25A3S001 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-05 | 否 | 1915XVESZL25A6S001 | 回复 | S-VES---1NS-01-25A3-25A6 | S | VES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XRHRZL25A6S011 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRHRZL25B2S001 | 回复 | S-RHR---2LT-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XFNPZL25A6S012 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-28 | 否 | 1915XFNPZL25B2S002 | 回复 | S-FNP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XTSAZL25A6S008 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTSAZL25B2S003 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWCDZL25A6S004 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 否 | 1915XWCDZL25B3S003 | 回复 | S-WCD---2LT-02-25A6-25B3 | S | WCD | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XWPWZL25A6S001 | 2025-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-11 | 否 | 1915XWPWZL25A6S002 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-04-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XZSTZL21D1B003 | 2025-10-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-11-07 | 2025-10-30 | 否 | 1915XZSTZL25E5B009 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-03-21D1-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XWAPZL25A2S002 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-09-29 | 否 | 1915XWAPZL25A6S001 | 回复 | S-WAP---2FQ-02-25A2-25A6 | S | WAP | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘康利@liukl | 编制
1915XWNCZL25A1S008 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XWNCZL25A1S014 | 回复 | S-WNC---2LT-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XRCVZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XRCVZL25A6S002 | 回复 | S-RCV---2FQ-04-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XRVDZL21D3B001 | 2022-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 林佳逸@linjya | Y | 是 | 2022-05-06 |  | 是 |  |  | B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 打开 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
1915XZSTZL22B4C001 | 2025-08-21 |  | 1915XZSTZL21D1C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST---1GF-01-21D1-22B4 | C | ZST | - | 1GF | 01 | 21D1 | 22B4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统(ZST)核岛部分辐射防护条件 | 4444-01-01 | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XZGTZL25A6S001 | 2025-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-29 | 2025-09-22 | 否 | 1915XZGTZL25A6S002 | 回复 | S-ZGT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZGT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 何毅@heyic | 编制
19159FGPZL25A6S001 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-22 | 否 | 19159FGPZL25A6S002 | 回复 | S-FGP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FGP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛电缆沟消防系统（FGP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XZGTZL21D3B002 | 2022-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张川@zhangchuan | Y | 是 | 2022-04-29 |  | 是 |  |  | B-ZGT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | B | ZGT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 打开 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 张川@zhangchuan | 作废
1915XVCMZL25A3S001 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2026-01-14 | 2025-12-31 | 否 | 1915XVCMZL25A6S001 | 回复 | S-VCM---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 刘丽然@l-liulr | 编制
1915XTTVZL25A1S001 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-09-30 | 否 | 1915XTTVZL25A6S001 | 回复 | S-TTV---2FQ-04-25A1-25A6 | S | TTV | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李晓萌@lixmj | 编制
1915XZBRZL21D3B002 | 2022-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蒲瀛州@puyz | Y | 是 | 2022-05-13 |  | 是 |  |  | B-ZBR-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZBR | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 打开 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 蒲瀛州@puyz | 作废
1915XZBRZL25A6S009 | 2025-11-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-02 | 2025-11-19 | 否 | 1915XZBRZL25B3S004 | 回复 | S-ZBR-CS-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | CS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2026-11-25 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XVDSZL25A3S002 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-05 | 否 | 1915XVDSZL25A6S002 | 回复 | S-VDS---1NS-01-25A3-25A6 | S | VDS | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VDS系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XZLTZL21D3B002 | 2022-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 林佳逸@linjya | Y | 是 | 2022-05-06 |  | 是 |  |  | B-ZLT-BA-1GY-06-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 06 | 21D3 | 22E3 | 打开 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
19150WSRZL22D3S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘恺雯@liukw | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-30 | 否 | 19150WSRZL25A6S001 | 回复 | S-WSR---1GY-04-22D3-25A6 | S | WSR | - | 1GY | 04 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门资料(QC子项） | 2026-12-30 | 李云华@liyha | 刘恺雯@liukw | 编制
19159ZSTZL21D1B001 | 2022-04-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 陈英初@chenycc | Y | 是 | 2022-05-11 |  | 是 |  |  | B-ZST-BA-1GH-01-21D1-22D3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22D3 | 打开 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 陈英初@chenycc | 作废
1915XCISZL25A6S004 | 2025-10-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-24 | 否 | 1915XCISZL25A6S006 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XRNDZL25A6S008 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRNDZL25A1S002 | 回复 | S-RND---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XCAVZL25A3S003 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 1915XCAVZL25A6S003 | 回复 | S-CAV---1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CAV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 赵玉@zhaoyud | 编制
1915XFDPZL25A6S001 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-22 | 否 | 1915XFDPZL25A6S002 | 回复 | S-FDP---2FQ-04-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
19151NIZL25C3S004 | 2026-01-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李亚冬@liyda | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-22 | 否 | 19151NIZL25A6S003 | 回复 | S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2026-12-30 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
1915XRCVZL25A6S020 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRCVZL25A2S003 | 回复 | S-RCV---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XFDPZL25A6S007 | 2025-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 否 | 1915XFDPZL25E6S001 | 回复 | S-FDP---1ST-01-25A6-25E6 | S | FDP |  | 1ST | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)防火空间内消防设备信息表 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XCLMZL25A1S003 | 2025-10-11 |  | 1915XCLMZL22D5S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2D3-01-22D5-25A1 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XCLMZL25A2S001 | 2025-10-09 |  | 1915XCLMZL22D5S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2D3-01-22D5-25A2 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XTSAZL25A6S005 | 2025-10-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-11-05 | 2025-10-24 | 否 | 1915XTSAZL25A6S006 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XTTBZL25A6S012 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李佩育@lipy | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 否 | 1915XTTBZL25A1S003 | 回复 | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
19150WCDZL22Q8C001 | 2025-02-14 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-02-28 | 2025-08-06 | 是 | 19150WCDZL25D4C001 | 回复 | C-WCD---1GD-01-22Q8-25D4 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2025-12-31 | 辛亭@xinting | 丁学姣@dingxj | 编制
1915XWCDZL25A6S003 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 否 | 1915XWCDZL25B3S001 | 回复 | S-WCD---2GQ-02-25A6-25B3 | S | WCD | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XWODZL25A4S004 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | 否 | 1915XWODZL25B3S004 | 回复 | S-WOD---2LT-02-25A4-25B3 | S | WOD |  | 2LT | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XWPWZL25A6S010 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 是 | 2026-03-10 |  | 否 |  |  | S-WPW-NI-2GQ-02-25A6-25A4 | S | WPW | NI | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 打开 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XRNSZL25A6S014 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRNSZL25A1S006 | 回复 | S-RNS---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XVNAZL25A3S006 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 1915XVNAZL25A6S005 | 回复 | S-VNA---1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 张朋勇@zhangpy | 编制
1915XCLMZL22D5S020 | 2025-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵英昆@zhaoyk | N | 是 | 2025-11-27 | 2025-11-25 | 否 | 1915XCLMZL25A2S002 | 回复 | S-CLM-ZS-2D3-02-22D5-25A2 | S | CLM | ZS | 2D3 | 02 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供设备闸门(CLM300ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XZLTZL21D3B001 | 2022-04-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 林佳逸@linjya | Y | 是 | 2022-05-05 |  | 是 |  |  | B-ZLT-BA-1GY-07-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 07 | 21D3 | 22E3 | 打开 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
1915XCSPZL25A6S013 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 孙昊博@sunhb | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 否 | 1915XCSPZL25B2S001 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
1915XRFTZL25A6S022 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XRFTZL25A1S005 | 回复 | S-RFT---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XWAIZL25A2S034 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-WAI---2GQ-01-25A2-25A1 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 打开 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）管道清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XRVDZL21D3B003 | 2025-11-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨泓哲@l-yanghz | N | 是 | 2025-12-05 | 2025-11-28 | 否 | 1915XRVDZL25E5B009 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-04-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2026-01-23 | 杨梦倩@yangmq | 胡继生@hujsa | 编制
1915XRSIZL25A6S015 | 2026-02-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 否 | 1915XRSIZL25C1S001 | 回复 | S-RSI---1GJ-01-25A6-25C1 | S | RSI | - | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C1 | 关闭 | IRWST设计总体要求 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XCSPZL25A6S001 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-22 | 否 | 1915XCSPZL25A6S002 | 回复 | S-CSP---2FQ-04-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李姗@lishan | 编制
19159ZSTZL21D1B003 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 是 | 19159ZSTZL22E3B002 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-01-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽（ZST001BA）设计任务书 | 2025-06-20 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XVCFZL25A3S001 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 否 | 1915XVCFZL25A6S001 | 回复 | S-VCF---2FQ-01-25A3-25A6 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供电缆层通风系统（VCF）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王子帆@l-wangzf | 编制
1915XEESZL25A3S001 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-30 | 否 | 1915XEESZL25A6S001 | 回复 | S-EES---1NS-01-25A3-25A6 | S | EES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供EES系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 黄卓@huangzhuo | 编制
19150VZDZL25A3S001 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 19150VZDZL25A6S001 | 回复 | S-VZD---1NT-01-25A3-25A6 | S | VZD | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VZD系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XRHRZL25A6S012 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRHRZL25B2S002 | 回复 | S-RHR---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XVFRZL25A3S001 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-05 | 否 | 1915XVFRZL25A6S001 | 回复 | S-VFR---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFR | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 甄林棚@zhenlp | 编制
1915XWCCZL25A6S003 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 否 | 1915XWCCZL25A6S004 | 回复 | S-WCC---2FQ-04-25A6-25A6 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XTFMZL25A6S009 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTFMZL25A2S002 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XVMOZL25A3S005 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 1915XVMOZL25A6S004 | 回复 | S-VMO---1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 赵若愚@l-zhaory | 编制
1915XRXZL22D3B001 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 丁磊@dinglei | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 否 | 1915XRXZL25E5B002 | 回复 | B-RCS-EI-1HH-01-22D3-25E5 | B | RCS | EI | 1HH | 01 | 22D3 | 25E5 | 关闭 | 提供堆内构件吊具与上、下部堆内构件存放架之间接口的资料 | 2026-03-23 | 李云华@liyha | 丁磊@dinglei | 编制
1915XTFMZL25A6S007 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTFMZL25A2S001 | 回复 | S-TFM---2LT-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XZBRZL25A6S001 | 2025-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-11 | 否 | 1915XZBRZL25B3S001 | 回复 | S-ZBR-BA-1GY-05-25A6-25B3 | S | ZBR | BA | 1GY | 05 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供平衡槽（ZBR009BA）设计任务书 | 2025-10-10 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XWCCZL25A6S019 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-03-03 | 否 | 1915XWCCZL25A2S003 | 回复 | S-WCC---2GQ-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XRVDZL25A6S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-30 | 否 | 1915XRVDZL25A6S002 | 回复 | S-RVD---2FQ-04-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XWSCZL25A6S013 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 否 | 1915XWSCZL25A2S001 | 回复 | S-WSC---2LT-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
19159WCFZL25A4S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-30 | 否 | 19159WCFZL25A6S001 | 回复 | S-WCF---2FQ-01-25A4-25A6 | S | WCF | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供循环水过滤系统（WCF）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XZSTZL21D1B002 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-08 | 否 | 1915XZSTZL25E5B002 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-02-21D1-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-09-23 | 杨梦倩@yangmq | 杜佳辉@dujh | 编制
1915XWPWZL25A6S011 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 是 | 2026-03-10 |  | 否 |  |  | S-WPW-NI-2FQ-02-25A6-25A4 | S | WPW | NI | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 打开 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XTFAZL25A6S017 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTFAZL25A1S007 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XREBZL25A6S015 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XREBZL25A1S003 | 回复 | S-REB---2LT-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XTTBZL25A6S011 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李佩育@lipy | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XTTBZL25A1S001 | 回复 | S-TTB---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XWNCZL25A1S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XWNCZL25A6S001 | 回复 | S-WNC---2FQ-04-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XFDPZL25A6S005 | 2025-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 否 | 1915XFDPZL25E6S003 | 回复 | S-FDP---2LT-02-25A6-25E6 | S | FDP |  | 2LT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
19159ZLDZL21D3B003 | 2025-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-10-30 | 否 | 19159ZLDZL25E5B001 | 回复 | B-ZLD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2025-12-23 | 杨梦倩@yangmq | 王占良@wangzlc | 编制
1915XTSAZL25A6S010 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTSAZL25B2S002 | 回复 | S-TSA---2LT-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWAIZL25A2S033 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A1 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A1 | 打开 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XWCCZL25A6S018 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-03-03 | 否 | 1915XWCCZL25A2S004 | 回复 | S-WCC---2FQ-04-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
19150EMSZL25A2S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-30 | 否 | 19150EMSZL25A6S001 | 回复 | S-EMS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 李铮铮@lizzc | 编制
1915XTSAZL25A6S001 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-23 | 否 | 1915XTSAZL25A6S002 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XFNPZL25A6S009 | 2025-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-11 | 2026-01-10 | 否 | 1915XFNPZL25E6S001 | 回复 | S-FNP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XCFEZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XCFEZL25A6S002 | 回复 | S-CFE---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XWODZL25A4S003 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | 否 | 1915XWODZL25B3S001 | 回复 | S-WOD---2FQ-02-25A4-25B3 | S | WOD |  | 2FQ | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XWNCZL25A1S011 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-02-28 | 否 | 1915XWNCZL25A1S016 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XREBZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XREBZL25A6S002 | 回复 | S-REB---2FQ-04-25A6-25A6 | S | REB | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XWAIZL25A2S035 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-WAI---2LT-01-25A2-25A1 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 打开 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XZSTZL21D1C001 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-21 | 否 | 1915XZSTZL22B4C001 | 回复 | C-ZST---1GF-01-21D1-22B4 | C | ZST | - | 1GF | 01 | 21D1 | 22B4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统(ZST)核岛部分辐射防护条件 | 4444-01-01 | 叶欣楠@yexn | 杜佳辉@dujh | 编制
19159ZLTZL21D3B005 | 2022-05-07 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 林佳逸@linjya | N | 是 | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 是 | 19159ZLTZL22E3B001 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-04-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
19150UGZL22R6C007 | 2025-05-16 |  |  | B | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵博a@zhaoboa | N | 是 | 2025-05-30 | 2025-05-21 | 否 | 19150UGZL25B1C002 | 回复 | C-UG-GB-1GB-01-22R6-25B1 | C | UG | GB | 1GB | 01 | 22R6 | 25B1 | 关闭 | 保卫控制中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-15 | 姚立珊@yaols | 赵博a@zhaoboa | 编制
1915XZBRZL21D3B001 | 2022-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蒲瀛州@puyz | Y | 是 | 2022-05-13 |  | 是 |  |  | B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 打开 | 提供冷凝监测槽(ZBR005/006BA)设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 蒲瀛州@puyz | 作废
1915XZLDZL25A1S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XZLDZL25A6S001 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 孙雅雪@sunyx | 编制
1915XWAIZL25A2S004 | 2025-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-09-29 | 否 | 1915XWAIZL25A6S001 | 回复 | S-WAI---2FQ-04-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 04 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 赵银亮@zhaoylb | 编制
1915XWSCZL25A6S012 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 否 | 1915XWSCZL25A2S002 | 回复 | S-WSC---2GQ-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XTSAZL25A6S009 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTSAZL25B2S001 | 回复 | S-TSA---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWSDZL25A6S002 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-17 | 否 | 1915XWSDZL25A6S004 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于嘉蕾@yujlc | 编制
1915XWCRZL25A2S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-30 | 否 | 1915XWCRZL25A6S001 | 回复 | S-WCR---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 董航@donghanga | 编制
1915XWODZL25A4S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-29 | 否 | 1915XWODZL25A6S001 | 回复 | S-WOD---2FQ-02-25A4-25A6 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 董建华a@dongjha | 编制
1915XRNSZL25A6S001 | 2025-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-09-30 | 否 | 1915XRNSZL25A6S002 | 回复 | S-RNS---2FQ-05-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2FQ | 05 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XFGPZL25A6S008 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 否 | 1915XFGPZL25B2S001 | 回复 | S-FGP---2GQ-02-25A6-25B2 | S | FGP | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛电缆沟消防系统（FGP)管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XIAMZL25B3S002 | 2026-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-26 | 否 | 1915XIAMZL25A6S001 | 回复 | S-IAM-NI-1GG-01-25B3-25A6 | S | IAM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2027-01-23 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
19159ZLTZL21D3B001 | 2022-04-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 林佳逸@linjya | Y | 是 | 2022-05-05 |  | 是 |  |  | B-ZLT-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 打开 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
1915XWGDZL22Q8C001 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-17 | 否 | 1915XWGDZL25A4C001 | 回复 | C-WGD-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WGD | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供厂用气体贮存和分配系统流程图（厂区部分） | 2025-05-15 | 赵诗乐@zhaosy | 薛佳@xuejia | 编制
1915XRHRZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-30 | 否 | 1915XRHRZL25A6S002 | 回复 | S-RHR---2FQ-04-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XFWPZL25A6S013 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 否 | 1915XFWPZL25B2S003 | 回复 | S-FWP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XIRMZL25B3S001 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 否 | 1915XIRMZL25A6S001 | 回复 | S-IRM-NI-1GG-01-25B3-25A6 | S | IRM | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | IRM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2027-12-31 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
1915XWSRZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XWSRZL25A6S002 | 回复 | S-WSR---2FQ-02-25A6-25A6 | S | WSR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XVAEZL25A3S004 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 1915XVAEZL25A6S003 | 回复 | S-VAE---1NS-01-25A3-25A6 | S | VAE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2026-12-31 | 李姗@lishan | 李炳宪@libx | 编制
19150WSRZL25A6B006 | 2025-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-09-02 | 否 | 19150WSRZL25E5B001 | 回复 | B-WSR-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2025-12-15 | 刘加志@liujz | 辛克@xinke | 编制
1915XREBZL25A6S017 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XREBZL25A2S001 | 回复 | S-REB---2GQ-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
19159WESZL25A4S001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-29 | 否 | 19159WESZL25A6S001 | 回复 | S-WES---2FQ-04-25A4-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 刘建栋@liujd | 编制
1915XWAPZL25A2S005 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 否 | 1915XWAPZL25A1S001 | 回复 | S-WAP---2LT-01-25A2-25A1 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 刘康利@liukl | 编制
1915XFWPZL25A6S012 | 2026-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-06 | 否 | 1915XFWPZL25B2S001 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张五怡@zhangwyc | 编制
1915XRVDZL25A6S018 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘世龙@liuslf | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRVDZL25A2S004 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
19159ZLTZL21D3B003 | 2022-04-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 林佳逸@linjya | Y | 是 | 2022-05-05 |  | 是 |  |  | B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 打开 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2022-05-31 | 苏鸣皋@sumg | 林佳逸@linjya | 作废
1915XRSIZL25A6S001 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 1915XRSIZL25A6S002 | 回复 | S-RSI---2FQ-04-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2026-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XTFAZL25A6S017 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-03-03 | 否 | 1915XTFAZL25B2S002 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XREBZL25A6S016 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-28 | 否 | 1915XREBZL25B2S004 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XCLMZL25A2S001 | 2025-10-09 |  | 1915XCLMZL22D5S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2D2-01-22D5-25A2 | S | CLM | ZS | 2D2 | 01 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XWNDZL25A6S007 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 否 | 1915XWNDZL25B3S002 | 回复 | S-WND---2GQ-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XRFTZL25A6S022 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRFTZL25B2S001 | 回复 | S-RFT---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XWSCZL25A6S013 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-28 | 否 | 1915XWSCZL25B2S003 | 回复 | S-WSC---2LT-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRFTZL25A6S021 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-03-04 | 否 | 1915XRFTZL25B2S003 | 回复 | S-RFT---2LT-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XRSIZL25A6S015 | 2026-02-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-13 | 否 | 1915XRSIZL25E5S001 | 回复 | S-RSI---1GH-01-25A6-25E5 | S | RSI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | IRWST设计总体要求 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XWPWZL25A6S010 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 否 | 1915XWPWZL25B3S001 | 回复 | S-WPW-NI-2GQ-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XRVDZL25A6S019 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘世龙@liuslf | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRVDZL25B2S004 | 回复 | S-RVD---2LT-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XRFTZL25A6S020 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRFTZL25B2S002 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 于婷@yuting | 编制
1915XRSIZL25A6S018 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-28 | 否 | 1915XRSIZL25B2S001 | 回复 | S-RSI---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XTTBZL25A6S012 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李佩育@lipy | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-TTB---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 打开 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XWNDZL25A6S006 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-28 | 否 | 1915XWNDZL25A2S002 | 回复 | S-WND---2FQ-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XCLMZL22D5S016 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-10-09 | 否 | 1915XCLMZL25A2S001 | 回复 | S-CLM-ZS-2D2-01-22D5-25A2 | S | CLM | ZS | 2D2 | 01 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XRNSZL25A6S016 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRNSZL25A2S002 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRNDZL25A6S009 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRNDZL25B2S001 | 回复 | S-RND---2LT-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XWSCZL25A6S014 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-28 | 否 | 1915XWSCZL25B2S001 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XFDPZL25A6S005 | 2025-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2026-01-06 | 2026-01-04 | 否 | 1915XFDPZL25A4S001 | 回复 | S-FDP---2LT-03-25A6-25A4 | S | FDP |  | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 张子杰@zhangzje | 编制
1915XTTBZL25A6S013 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李佩育@lipy | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-TTB---2LT-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 打开 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XCLMZL25A2S002 | 2025-11-25 |  | 1915XCLMZL22D5S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2D2-02-22D5-25A2 | S | CLM | ZS | 2D2 | 02 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供设备闸门(CLM300ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XCLMZL25A1S003 | 2025-10-11 |  | 1915XCLMZL22D5S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-非标设备室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2D2-01-22D5-25A1 | S | CLM | ZS | 2D2 | 01 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XWSCZL25A6S012 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-28 | 否 | 1915XWSCZL25B2S002 | 回复 | S-WSC---2GQ-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XTFMZL25A6S009 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTFMZL25B2S001 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWNDZL25A6S005 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 否 | 1915XWNDZL25B3S001 | 回复 | S-WND---2LT-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 高汉桥@gaohq | 编制
1915XWCCZL25A6S018 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XWCCZL25B2S001 | 回复 | S-WCC---2FQ-04-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XRNDZL25A6S008 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRNDZL25B2S002 | 回复 | S-RND---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XRCVZL25A6S021 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRCVZL25B2S003 | 回复 | S-RCV---2LT-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XTFMZL25A6S007 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTFMZL25B2S003 | 回复 | S-TFM---2LT-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XTSMZL25A6S013 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | Y | 是 | 2026-03-12 |  | 否 |  |  | S-TSM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 打开 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XWPWZL25A6S009 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 否 | 1915XWPWZL25B3S002 | 回复 | S-WPW-NI-2LT-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XREBZL25A6S017 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-28 | 否 | 1915XREBZL25B2S003 | 回复 | S-REB---2GQ-02-25A6-25B2 | S | REB | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRNDZL25A6S007 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-RND---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 打开 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 辛克@xinke | 编制
1915XWCCZL25A6S019 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 1915XWCCZL25B2S003 | 回复 | S-WCC---2GQ-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XRCVZL25A6S020 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRCVZL25B2S001 | 回复 | S-RCV---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XREBZL25A6S015 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XREBZL25A2S003 | 回复 | S-REB---2LT-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XCLMZL22D5S020 | 2025-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵英昆@zhaoyk | N | 是 | 2025-11-27 | 2025-11-25 | 否 | 1915XCLMZL25A2S002 | 回复 | S-CLM-ZS-2D2-02-22D5-25A2 | S | CLM | ZS | 2D2 | 02 | 22D5 | 25A2 | 关闭 | 提供设备闸门(CLM300ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 刘昕宇@liuxym | 编制
1915XRBMZL25A6S014 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRBMZL25B2S002 | 回复 | S-RBM---2LT-01-25A6-25B2 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XRNSZL25A6S015 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRNSZL25A2S003 | 回复 | S-RNS---2LT-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRBMZL25A6S016 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRBMZL25A1S003 | 回复 | S-RBM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XTSMZL25A6S012 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | Y | 是 | 2026-03-12 |  | 否 |  |  | S-TSM---2LT-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 打开 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XRVDZL25A6S018 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘世龙@liuslf | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRVDZL25B2S003 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XWNCZL25A1S011 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李永丹@liydd | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 打开 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XTSMZL25A6S011 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | Y | 是 | 2026-03-12 |  | 否 |  |  | S-TSM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 打开 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XRSIZL25A6S017 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 否 | 1915XRSIZL25A1S001 | 回复 | S-RSI---2LT-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XRCVZL25A6S019 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRCVZL25B2S002 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 杨亚伟@yangyw | 编制
1915XWNCZL25A1S008 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李永丹@liydd | Y | 是 | 2026-03-12 |  | 否 |  |  | S-WNC---2LT-01-25A1-25A2 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A2 | 打开 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XTFAZL25A6S019 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTFAZL25A1S005 | 回复 | S-TFA---2LT-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XWNCZL25A1S010 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李永丹@liydd | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-WNC---2GQ-01-25A1-25A2 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 打开 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2027-04-27 | 李姗@lishan | 李永丹@liydd | 编制
1915XRNSZL25A6S014 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRNSZL25A2S001 | 回复 | S-RNS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 刘璐@liulua | 编制
1915XRSIZL25A6S016 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-28 | 否 | 1915XRSIZL25B2S003 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 韩星星@hanxx | 编制
1915XRVDZL25A6S021 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘世龙@liuslf | N | 是 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 否 | 1915XRVDZL25B2S002 | 回复 | S-RVD---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 王鹤飞@wanghfb | 编制
1915XTTBZL25A6S011 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李佩育@lipy | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-TTB---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 打开 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 李佩育@lipy | 编制
1915XWCCZL25A6S017 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XWCCZL25B2S002 | 回复 | S-WCC---2LT-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 郭晨楠@guocn | 编制
1915XWPWZL25A6S011 | 2026-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 否 | 1915XWPWZL25B3S003 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 兰志远@l-lanzy | 编制
1915XRBMZL25A6S013 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XRBMZL25B2S001 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XTFAZL25A6S018 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTFAZL25A1S006 | 回复 | S-TFA---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 薛润格@xuerg | 编制
1915XTFMZL25A6S008 | 2026-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 1915XTFMZL25B2S002 | 回复 | S-TFM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2027-12-30 | 李姗@lishan | 白兰@bailan | 编制
1915XCLMZL22D5S016 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-10-11 | 否 | 1915XCLMZL25A1S003 | 回复 | S-CLM-ZS-2DX-01-22D5-25A1 | S | CLM | ZS | 2DX | 01 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XCLMZL22D5S016 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-10-11 | 否 | 1915XCLMZL25A1S003 | 回复 | S-CLM-ZS-2D3-01-22D5-25A1 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制
1915XCLMZL22D5S016 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-10-11 | 否 | 1915XCLMZL25A1S003 | 回复 | S-CLM-ZS-2D2-01-22D5-25A1 | S | CLM | ZS | 2D2 | 01 | 22D5 | 25A1 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS)D2、D3、DX条件 | 4444-01-01 | 李云华@liyha | 李雨桐@liytc | 编制