2026XTFMZL25A6S029 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 否 | 2026XTFMZL25B2S010 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260PHZL25C3C005 | 2024-07-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-07-23 | 2024-07-17 | 否 | 20260PHZL25A3C010 | 回复 | C-PH---1JN-01-25C3-25A3 | C | PH | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XWCCZL25A6S015 | 2024-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-15 | 否 | 2026XWCCZL25B2S005 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260GBZL25C2S001 | 2025-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 20260GBZL25C3S001 | 回复 | S-GB---1JJ-02-25C2-25C3 | S | GB | - | 1JJ | 02 | 25C2 | 25C3 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XCFEZL25A6S014 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-08 | 否 | 2026XCFEZL25B3S003 | 回复 | S-CFE---2GQ-02-25A6-25B3 | S | CFE | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20261YAZL25D1S024 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 是 | 20261YAZL25E6S009 | 回复 | S-YA---1HT-01-25D1-25E6 | S | YA | - | 1HT | 01 | 25D1 | 25E6 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XRBMZL25A6S014 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRBMZL25A1S003 | 回复 | S-RBM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260SEZL22P6C006 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 王晓奇@wangxq | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 是 | 20260SEZL22Q4C011 | 回复 | C-SE---1JS-01-22P6-22Q4 | C | SE |  | 1JS | 01 | 22P6 | 22Q4 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-28 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
2026XRFTZL25A6S013 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-11 | 否 | 2026XRFTZL25B2S005 | 回复 | S-RFT---2LT-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20261WESZL22Q2C004 | 2023-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2023-09-01 | 2023-08-28 | 否 | 20261WESZL22E3C002 | 回复 | C-WES---2LT-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
20261RCZL25A2S009 | 2024-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-08-14 | 2024-08-09 | 否 | 20261RCZL22P3S012 | 回复 | S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRCVZL25A6S060 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 否 | 2026XRCVZL25B2S008 | 回复 | S-RCV---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWCCZL25A6S048 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-04 | 否 | 2026XWCCZL25B2S008 | 回复 | S-WCC---2LT-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260PIZL25E5C005 | 2024-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-23 | 是 | 20260PIZL22Q4C036 | 回复 | C-PI---HG-01-25E5-22Q4 | C | PI | - | HG | 01 | 25E5 | 22Q4 | 关闭 | PI厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XREBZL25A6S024 | 2025-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-11 | 否 | 2026XREBZL25B2S008 | 回复 | S-REB---2GQ-02-25A6-25B2 | S | REB | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XFDPZL25A6S019 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFDPZL25A4S005 | 回复 | S-FDP---2LT-03-25A6-25A4 | S | FDP |  | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20260SCZL25C3C005 | 2024-06-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2024-07-04 |  | 是 |  |  | C-SC---1JD-01-25C3-25B1 | C | SC | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XCLMZL22D1S005 | 2025-08-05 |  |  | C | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-07 | 否 | 2026XCLMZL25C1S003 | 回复 | S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-25C1 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 25C1 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 2025-08-30 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 编制
20260SFZL22P2C019 | 2025-09-19 |  |  | D | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-10-03 | 2025-09-24 | 否 | 20260SFZL25E5C014 | 回复 | C-SF---1JH-01-22P2-25E5 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XZLDZL25A1S005 | 2025-01-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-02-10 | 2025-02-07 | 否 | 2026XZLDZL25A6S002 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRCVZL25A6S011 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 否 | 2026XRCVZL25B2S004 | 回复 | S-RCV---2LT-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XCLMZL22D1S003 | 2025-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 是 | 2026XCLMZL25C1S001 | 回复 | S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-25C1 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 25C1 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 2025-08-30 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 编制
2026XWNCZL25A1S011 | 2024-09-29 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-08 | 否 | 2026XWNCZL25B2S005 | 回复 | S-WNC---2LT-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRNDZL25A6S013 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-30 | 否 | 2026XRNDZL25A2S002 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20267AFZL25C3C001 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-10-22 | 2023-10-18 | 否 | 20267AFZL25A4C001 | 回复 | C-AF---1JS-02-25C3-25A4 | C | AF | - | 1JS | 02 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026331URAZL22Q2S013 | 2026-02-24 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 林芳@linfanga | Y | 是 | 2026-03-10 |  | 否 |  |  | S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-25B3 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 25B3 | 打开 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XRVDZL25A6S024 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-13 | 否 | 2026XRVDZL25B2S009 | 回复 | S-RVD---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRSIZL25A6S042 | 2025-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-18 | 否 | 2026XRSIZL25B2S010 | 回复 | S-RSI---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRNDZL25A6S011 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-04 | 否 | 2026XRNDZL25B2S006 | 回复 | S-RND---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
202612WODZL22C7C001 | 2022-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-24 | 2023-05-10 | 是 | 202612WODZL22C2C001 | 回复 | C-WOD---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WOD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（核岛部分） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XCLMZL22D1S004 | 2025-07-29 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-01 | 否 | 2026XCLMZL25C1S002 | 回复 | S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-25C1 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 25C1 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 2025-08-30 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 编制
2026AGBZL25C2S014 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 苏志松@suzs | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-30 | 否 | 2026AGBZL25E6S009 | 回复 | S-GB---1JT-03-25C2-25E6 | S | GB | - | 1JT | 03 | 25C2 | 25E6 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026AGBZL25A4S001 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 总图地质所-总图规划一室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 是 | 2026AGBZL22S1S001 | 回复 | S-GB---1SZ-01-25A4-22S1 | S | GB | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 22S1 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260QLZL25C3C002 | 2023-10-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李欣@lixinf | Y | 是 | 2023-11-10 |  | 是 |  |  | C-QL---1JY-01-25C3-25B3 | C | QL | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
2026XRBMZL25A6S013 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-14 | 否 | 2026XRBMZL25B2S002 | 回复 | S-RBM---2LT-01-25A6-25B2 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTSMZL25A6S038 | 2025-07-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-30 | 否 | 2026XTSMZL25B2S011 | 回复 | S-TSM---2LT-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260SFZL22P2C001 | 2024-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 是 | 20260SFZL25E5C001 | 回复 | C-SF---1JH-01-22P2-25E5 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XWSWZL25A6S004 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWSWZL25A1S004 | 回复 | S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260QVZL25C3C003 | 2023-10-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2023-11-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JY-01-25C3-25B3 | C | QV | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XRFTZL25A6S052 | 2025-07-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-05 | 2025-07-25 | 否 | 2026XRFTZL25B2S012 | 回复 | S-RFT---2LT-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260SFZL22P2C008 | 2024-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-12-09 | 2024-11-29 | 否 | 20260SFZL25E5C007 | 回复 | C-SF---1JH-01-22P2-25E5 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XWSDZL25A6S040 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-12 | 否 | 2026XWSDZL25A2S005 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTTBZL25A6S025 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XTTBZL25B2S003 | 回复 | S-TTB---2LT-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XRVDZL25A6S062 | 2025-07-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-07-29 | 否 | 2026XRVDZL25B2S013 | 回复 | S-RVD---2LT-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20261RCZL25A2S031 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-16 | 否 | 20261RCZL22P3S036 | 回复 | S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XCFEZL25A6S028 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-09 | 否 | 2026XCFEZL25B3S010 | 回复 | S-CFE---2LT-03-25A6-25B3 | S | CFE | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20261YAZL25C3S005 | 2026-01-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-01-30 | 否 | 20261YAZL25E6S004 | 回复 | S-YA---1JT-01-25C3-25E6 | S | YA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260SCZL25C3C006 | 2024-07-15 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2024-07-29 |  | 是 |  |  | C-SC---1JD-01-25C3-25B1 | C | SC | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026BOPYAZL25D1S002 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-10 | 否 | 2026BOPYAZL25E6S001 | 回复 | S-YA---1HT-01-25D1-25E6 | S | YA | - | 1HT | 01 | 25D1 | 25E6 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XRNSZL25A6S020 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 是 | 2025-01-13 |  | 是 |  |  | S-RNS---2LT-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 打开 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 作废
2026XRSIZL25A6S048 | 2025-07-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-08-06 | 2025-07-25 | 否 | 2026XRSIZL25A1S006 | 回复 | S-RSI---2LT-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20269ZLDZL25A1S002 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-04 | 2023-11-27 | 否 | 20269ZLDZL25A6S003 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XREBZL25A6S007 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-28 | 否 | 2026XREBZL25B2S004 | 回复 | S-REB---2GQ-02-25A6-25B2 | S | REB | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWPWZL25A6S014 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2026XWPWZL25B3S004 | 回复 | S-WPW-NI-2GQ-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XWCCZL25A6S016 | 2024-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-15 | 否 | 2026XWCCZL25B2S003 | 回复 | S-WCC---2LT-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20269ZLDZL21D3C004 | 2024-11-28 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 是 | 20269ZLDZL22E3C004 | 回复 | C-ZLD---2LT-01-21D3-22E3 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260SFZL22P6C013 | 2024-12-02 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-12-16 | 2024-12-06 | 否 | 20260SFZL25E5C008 | 回复 | C-SF---1JH-01-22P6-25E5 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P6 | 25E5 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
20261RCZL25A2S027 | 2025-08-19 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-08-27 | 否 | 20261RCZL25C1S028 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWNDZL25A6S017 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XWNDZL25B3S003 | 回复 | S-WND---2LT-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRFTZL25A6S014 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-11 | 否 | 2026XRFTZL25B2S003 | 回复 | S-RFT---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20261RCZL25A2S016 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-08 | 否 | 20261RCZL25C1S015 | 回复 | S-RC-NI-2D2-03-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRVDZL25A6S067 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-07-31 | 否 | 2026XRVDZL25B2S015 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260SEZL21D3C005 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-13 | 否 | 20260SEZL22Q4C005 | 回复 | C-SE---1GS-02-21D3-22Q4 | C | SE | - | 1GS | 02 | 21D3 | 22Q4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
20261RCZL25A2S018 | 2024-11-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-12-03 | 2024-11-26 | 否 | 20261RCZL25C1S017 | 回复 | S-RC-NI-2D2-03-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWPWZL25A6S024 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-26 | 否 | 2026XWPWZL25B3S007 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20269QLZL25C2C001 | 2023-10-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 申浩@shenhaoa | Y | 是 | 2023-11-02 |  | 是 |  |  | C-QL---1JY-01-25C2-25B3 | C | QL | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa | 编制
2026XWNCZL25A1S006 | 2024-09-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-19 | 否 | 2026XWNCZL25B2S004 | 回复 | S-WNC---2LT-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
202612WODZL22C7C003 | 2022-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-24 | 2022-12-22 | 是 | 202612WODZL22C3C002 | 回复 | C-WOD---1GB-01-22Q8-22C3 | C | WOD | - | 1GB | 01 | 22Q8 | 22C3 | 关闭 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
20269GAZL25A4S004 | 2026-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 牛向阳@niuxya | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-23 | 否 | 20269GAZL25B1S003 | 回复 | S-GA---1SD-01-25A4-25B1 | S | GA | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
2026XTFMZL25A6S015 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-24 | 否 | 2026XTFMZL25B2S004 | 回复 | S-TFM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260PLZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-PL---1JN-01-25C3-25A3 | C | PL | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XTFMZL25A6S039 | 2025-11-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-11-28 | 否 | 2026XTFMZL25B2S027 | 回复 | S-TFM---2LT-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260YAZL25C3S002 | 2026-01-16 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-01-30 |  | 是 |  |  | S-YA---1ZJ-01-25C3-25C3 | S | YA | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C3 | 打开 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20269ZLTZL21D3C020 | 2023-06-08 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-06-22 | 2023-07-27 | 是 | 20269ZLTZL22C7C003 | 回复 | C-ZLT---2LY-01-21D3-22Q8 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XTTBZL25A6S024 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XTTBZL25B2S005 | 回复 | S-TTB---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20261YAZL25C3S003 | 2026-01-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-22 | 否 | 20261YAZL25E6S003 | 回复 | S-YA---1JT-01-25C3-25E6 | S | YA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XWSCZL25A6S043 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWSCZL25B2S008 | 回复 | S-WSC---2GQ-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWWSZL25A6S026 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWWSZL25A1S007 | 回复 | S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRVDZL25A6S023 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-13 | 否 | 2026XRVDZL25B2S006 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260SCZL25C1C002 | 2023-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-04 | 2023-08-25 | 否 | 20260SCZL25B1C008 | 回复 | C-SC---1JD-01-25C1-25B1 | C | SC | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026AGBZL25A4S008 | 2024-08-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-GB---1SZ-01-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25A3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XTFAZL25A6S012 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-20 | 否 | 2026XTFAZL25A1S004 | 回复 | S-TFA---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20261RCZL25A2S032 | 2026-01-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-03 | 否 | 20261RCZL22P3S037 | 回复 | S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260YAZL25C3C002 | 2023-08-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-YA---1JD-01-25C3-25D2 | C | YA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XTFAZL25A6S037 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-10 | 否 | 2026XTFAZL25B2S009 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XPCZL25C2S002 | 2025-07-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-07-23 | 2025-07-18 | 否 | 2026XPCZL25B3S002 | 回复 | S-PC---1JY-01-25C2-25B3 | S | PC | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | 关闭 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
20260BOPZL25D3C003 | 2024-06-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王志从@wangzcb | Y | 是 | 2024-07-08 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JD-01-25D3-25D2 | C | BOP | ZA | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
20260PHZL25C1C001 | 2023-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-09-05 |  | 是 |  |  | C-PH---1JD-01-25C1-25B1 | C | PH | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260QVZL25C3C001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-29 |  | 是 |  |  | C-QV---1JY-01-25C3-25B3 | C | QV | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260PIZL22P6C005 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 总图地质所-总图规划一室 | 任焱焱@renyy | N | 是 | 2024-12-25 | 2025-01-10 | 是 | 20260PIZL22S1C005 | 回复 | C-PI---1GJ-01-22P6-22S1 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22S1 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
202612WODZL22C7C006 | 2022-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-24 | 2022-12-22 | 是 | 202612WODZL22C3C001 | 回复 | C-WOD---2LT-01-22Q8-22C3 | C | WOD | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统流程图（核岛部分） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XTSMZL25A6S028 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-28 | 否 | 2026XTSMZL25B2S007 | 回复 | S-TSM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XPCZL25C2S001 | 2025-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-06-12 | 2025-06-11 | 否 | 2026XPCZL25B3S001 | 回复 | S-PC---1JY-01-25C2-25B3 | S | PC | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | 关闭 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
20260PHZL25C3C002 | 2023-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-04 | 2023-08-28 | 否 | 20260PHZL25A3C008 | 回复 | C-PH---1JN-01-25C3-25A3 | C | PH | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026AGBZL25C2S007 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-GB---1JT-01-25C2-25E6 | S | GB | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 打开 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20269WQBZL25A1S019 | 2025-12-10 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-12 | 否 | 20269WQBZL25A6S013 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-25A6 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRCVZL25A6S010 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 否 | 2026XRCVZL25B2S003 | 回复 | S-RCV---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261RCZL25A2S004 | 2024-03-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-04-12 | 2024-04-07 | 否 | 20261RCZL25C1S002 | 回复 | S-RC-NI-2D2-01-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260YAZL25C3C001 | 2023-08-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-06 |  | 是 |  |  | C-YA---1JD-01-25C3-25D2 | C | YA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260AFZL25C3C004 | 2023-08-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2023-09-05 |  | 是 |  |  | C-AF---1JY-01-25C3-25B3 | C | AF | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XTTBZL25A6S043 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-18 | 否 | 2026XTTBZL25A1S007 | 回复 | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026AGB3ZL25A4S001 | 2024-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2024-10-02 |  | 是 |  |  | S-GB3---1SB-01-25A4-25A2 | S | GB3 | - | 1SB | 01 | 25A4 | 25A2 | 打开 | 水工提供核岛周边廊道GB3模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd | 编制
2026XRNSZL25A6S048 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 2026XRNSZL25A2S012 | 回复 | S-RNS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWWSZL25A6S009 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026XWWSZL25A1S002 | 回复 | S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026AGCZL25C1S003 | 2026-02-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王岩@wangyane | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-11 | 否 | 2026AGCZL25C3S002 | 回复 | S-GC---1JZ-01-25C1-25C3 | S | GC | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 25C3 | 关闭 | 结构返GC沟模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王岩@wangyane | 编制
2026XRFTZL25A6S012 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-11 | 否 | 2026XRFTZL25B2S004 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260AFZL25C1C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-08-30 |  | 是 |  |  | C-AF---1JY-01-25C1-25B3 | C | AF | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XRCVZL25A6S065 | 2025-09-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-29 | 否 | 2026XRCVZL25B2S012 | 回复 | S-RCV---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRSIZL25A6S014 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRSIZL25B2S006 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260YAZL25D3S006 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 郝凯凯@haokk | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-05 | 否 | 20260YAZL25E6S003 | 回复 | S-YA---1JT-01-25D3-25E6 | S | YA | - | 1JT | 01 | 25D3 | 25E6 | 关闭 | YA子项 结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
20260PIZL22P2C013 | 2024-12-03 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-通信二室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 是 | 20260PIZL22R6C013 | 回复 | C-PI---1JT-01-22P2-22R6 | C | PI | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XRFTZL25A6S044 | 2025-07-18 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-25 | 否 | 2026XRFTZL25B2S013 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XTFAZL25A6S013 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-21 | 否 | 2026XTFAZL25B2S004 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260QVZL25C3C002 | 2023-09-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-10-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JY-01-25C3-25B3 | C | QV | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XWSCZL25A6S042 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWSCZL25B2S009 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260BOPZL25C3C002 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JD-01-25C3-25D2 | C | BOP | ZA | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XWNDZL25A6S018 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XWNDZL25B3S005 | 回复 | S-WND---2GQ-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWNCZL25A1S030 | 2025-04-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-08 | 否 | 2026XWNCZL25A1S032 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XZBRZL25A6S093 | 2025-12-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-13 | 否 | 2026XZBRZL25A1S038 | 回复 | S-ZBR---2LT-02-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XGAZL25A4S001 | 2025-01-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵华伟@zhaohw | N | 是 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 是 | 2026XGAZL25B1S001 | 回复 | S-GA---1SD-01-25A4-25B1 | S | GA | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
20260AQZL25C3S004 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-02-28 | 否 | 20260AQZL25C3S005 | 回复 | S-AQ---1ZJ-01-25C3-25C3 | S | AQ | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | AQ子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20260PIZL25E5C010 | 2024-12-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2025-01-02 |  | 是 |  |  | C-PI---HG-01-25E5-22Q4 | C | PI | - | HG | 01 | 25E5 | 22Q4 | 关闭 | PI厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
20260YAZL25D3C001 | 2023-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 秦玲@qinling | Y | 是 | 2023-09-18 |  | 是 |  |  | C-YA---1JD-01-25D3-25D2 | C | YA | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | 打开 | 结构返模板图（含室外池槽） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling | 编制
20260SCZL25C3C001 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 | 2023-08-16 | 否 | 20260SCZL25B1C007 | 回复 | C-SC---1JD-01-25C3-25B1 | C | SC | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20261RCZL25A2S025 | 2025-04-03 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-04-17 |  | 是 |  |  | S-RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269QAZL25C3C001 | 2024-12-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2024-12-20 | 2024-12-10 | 否 | 20269QAZL25B3C003 | 回复 | C-QA---1JY-01-25C3-25B3 | C | QA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XWNDZL25A6S030 | 2025-07-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-07-16 | 2025-07-05 | 否 | 2026XWNDZL25B3S008 | 回复 | S-WND---2LT-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20260SFZL25E5C011 | 2024-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2025-01-06 |  | 是 |  |  | C-SF---HG-01-25E5-22Q4 | C | SF | - | HG | 01 | 25E5 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XTFMZL25A6S038 | 2025-11-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-11-28 | 否 | 2026XTFMZL25B2S028 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWSWZL25A6S002 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026XWSWZL25A1S002 | 回复 | S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25A1 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWNDZL25A6S028 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-27 | 否 | 2026XWNDZL25A2S006 | 回复 | S-WND---2FQ-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRNDZL25A6S015 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-04 | 否 | 2026XRNDZL25B2S007 | 回复 | S-RND---2LT-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRCVZL25A6S070 | 2025-09-29 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-09 | 否 | 2026XRCVZL25B2S015 | 回复 | S-RCV---2LT-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260BOPZL22R6C001 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 候素卿a@housqa | N | 是 | 2023-10-10 | 2024-04-14 | 是 | 20260BOPZL22Q4C001 | 回复 | C-BOP---1TS-01-22R6-22Q4 | C | BOP | - | 1TS | 01 | 22R6 | 22Q4 | 关闭 | 2026围栏工艺条件 | 2023-12-30 | 路进军@lujj | 候素卿a@housqa | 编制
2026XCFEZL25A6S027 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 否 | 2026XCFEZL25B3S006 | 回复 | S-CFE---2GQ-02-25A6-25B3 | S | CFE | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20260AFZL25C1C002 | 2023-10-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-10-26 |  | 是 |  |  | C-AF---1JJ-02-25C1-25C3 | C | AF | - | 1JJ | 02 | 25C1 | 25C3 | 打开 | 结构返模板图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026AGBZL25A4S003 | 2024-06-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-26 | 2024-06-18 | 否 | 2026AGBZL25A3S004 | 回复 | S-GB---1SZ-01-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25A3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XWSDZL25A6S048 | 2025-08-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-02 | 否 | 2026XWSDZL25A2S007 | 回复 | S-WSD---2LT-01-25A6-25A2 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026AGCZL25A1S002 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 韩坤阁@l-hankga | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-08 | 否 | 2026AGCZL25C1S001 | 回复 | S-GC---1GJ-01-25A1-25C1 | S | GC | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | 工艺提GC沟工艺布置资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 韩坤阁@l-hankga | 编制
20260SFZL22P6C006 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 电气设计所-通信二室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 是 | 20260SFZL22R6C014 | 回复 | C-SF---1JT-01-22P6-22R6 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P6 | 22R6 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
20260AFZL25C1C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-08-30 |  | 是 |  |  | C-AF---1JT-01-25C1-25E6 | C | AF | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260SFZL22P2C019 | 2025-09-19 |  |  | D | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-通信二室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 是 | 20260SFZL22R6C021 | 回复 | C-SF---1JT-01-22P2-22R6 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260SFZL22P6C019 | 2025-09-25 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 电气设计所-通信二室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 否 | 20260SFZL22R6C020 | 回复 | C-SF---1JT-01-22P6-22R6 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P6 | 22R6 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026AGBZL25A4S010 | 2024-12-16 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2024-12-30 |  | 是 |  |  | S-GB---1SN-02-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SN | 02 | 25A4 | 25A3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026BOPYAZL25D1S002 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-18 | 否 | 2026BOPYAZL25D2S001 | 回复 | S-YA---1HD-01-25D1-25D2 | S | YA | - | 1HD | 01 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XQAQBZL25E1C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张博雅@zhangbyb | Y | 是 | 2023-08-30 |  | 是 |  |  | C-QA---1FJ-01-25E1-25C3 | C | QA | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C3 | 打开 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb | 编制
2026331URAZL22Q2S013 | 2026-02-24 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-电气四室 | 林芳@linfanga | Y | 是 | 2026-03-10 |  | 否 |  |  | S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-22R4 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22R4 | 打开 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
20269QAZL25C3C001 | 2024-12-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 纪雨青@jiyq | Y | 是 | 2024-12-20 |  | 是 |  |  | C-QA---1JT-01-25C3-25E6 | C | QA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
2026AGBZL25A4S003 | 2024-06-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-26 | 2024-06-18 | 否 | 2026AGBZL25A3S004 | 回复 | S-GB---1SN-02-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SN | 02 | 25A4 | 25A3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260SCZL25C3C006 | 2024-07-15 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2024-07-29 |  | 是 |  |  | C-SC---1JN-01-25C3-25A3 | C | SC | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260YAZL25D3C001 | 2023-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 秦玲@qinling | Y | 是 | 2023-09-18 |  | 是 |  |  | C-YA---1JN-01-25D3-25A3 | C | YA | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 打开 | 结构返模板图（含室外池槽） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling | 编制
20260QVZL25C3C001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-29 |  | 是 |  |  | C-QV---1JT-01-25C3-25E6 | C | QV | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260BOPZL25C3C004 | 2024-06-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-07-01 | 2024-06-26 | 否 | 20260BOPZL25A3C026 | 回复 | C-BOP-ZA-1JN-01-25C3-25A3 | C | BOP | ZA | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026AGBZL25A4S011 | 2025-02-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2025-03-01 |  | 是 |  |  | S-GB---1ST-03-25A4-25E6 | S | GB | - | 1ST | 03 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XWWSZL25A6S009 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-07 | 否 | 2026XWWSZL25A4S001 | 回复 | S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260AFZL25C3C001 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 |  | 是 |  |  | C-AF---1JT-01-25C3-25E6 | C | AF | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260YAZL25C3S001 | 2026-01-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-14 | 否 | 20260YAZL25D1S002 | 回复 | S-YA---1ZH-01-25C3-25D1 | S | YA | - | 1ZH | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20260SFZL22P2C008 | 2024-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-通信二室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-12-09 | 2024-11-27 | 否 | 20260SFZL22R6C013 | 回复 | C-SF---1JT-01-22P2-22R6 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
20267AFZL25C3C001 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-10-22 | 2023-10-12 | 否 | 20267AFZL25A3C001 | 回复 | C-AF---1JN-02-25C3-25A3 | C | AF | - | 1JN | 02 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 建筑出作业图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026AGBZL25A4S001 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-06 | 否 | 2026AGBZL25A3S001 | 回复 | S-GB---1SN-01-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260SCZL25C3C005 | 2024-06-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2024-07-04 |  | 是 |  |  | C-SC---1JN-01-25C3-25A3 | C | SC | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260YAZL25C3C002 | 2023-08-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-07 | 2023-08-31 | 否 | 20260YAZL25A3C007 | 回复 | C-YA---1JN-01-25C3-25A3 | C | YA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260PHZL25C3C002 | 2023-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-04 |  | 是 |  |  | C-PH---1JJ-01-25C3-25C1 | C | PH | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XWWSZL25A6S026 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 否 | 2026XWWSZL25A4S007 | 回复 | S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260GBZL25C2S001 | 2025-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-08-13 |  | 是 |  |  | S-GB---1JT-02-25C2-25E6 | S | GB | - | 1JT | 02 | 25C2 | 25E6 | 打开 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20260SFZL22P6C013 | 2024-12-02 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 电气设计所-通信二室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-12-16 | 2024-12-15 | 否 | 20260SFZL22R6C015 | 回复 | C-SF---1JT-01-22P6-22R6 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P6 | 22R6 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
20260QLZL25C3C001 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李欣@lixinf | N | 是 | 2023-10-27 |  | 是 |  |  | C-QL---1JT-01-25C3-25E6 | C | QL | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20260SCZL25C1C001 | 2023-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-01 | 2023-08-28 | 否 | 20260SCZL25A3C010 | 回复 | C-SC---1JN-01-25C1-25A3 | C | SC | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026AGBZL25A4S023 | 2025-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-28 | 否 | 2026AGBZL25E6S008 | 回复 | S-GB---1ST-05-25A4-25E6 | S | GB | - | 1ST | 05 | 25A4 | 25E6 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20269QLZL25C2C001 | 2023-10-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 申浩@shenhaoa | Y | 是 | 2023-11-02 |  | 是 |  |  | C-QL---1JT-01-25C2-25E6 | C | QL | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa | 编制
20261YAZL25C3S008 | 2026-02-13 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-13 | 否 | 20261YAZL25D2S006 | 回复 | S-YA---1JD-01-25C3-25D2 | S | YA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260000ZL25C3S001 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 是 | 20260000ZL25B1S001 | 回复 | S-00---1ZD-01-25C3-25B1 | S | 00 | - | 1ZD | 01 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制 | 2025-04-11 |  | 因各子项施工图暂无开启，搜集各子项的直埋电缆，不能搜集全，无法确定过路埋管，只能预估。 |  | 2025-04-10 | 贾双卓@jiasz
20260YAZL25C3C001 | 2023-08-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-06 |  | 是 |  |  | C-YA---1JN-01-25C3-25A3 | C | YA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XPCZL25C2S002 | 2025-07-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-07-23 |  | 是 |  |  | S-PC---1JD-01-25C2-25B1 | S | PC | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 打开 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
20260SFZL25E5C006 | 2024-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 电气设计所-电气四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-02 | 否 | 20260SFZL22R4C019 | 回复 | C-SF---HD-01-25E5-22R4 | C | SF | - | HD | 01 | 25E5 | 22R4 | 关闭 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
20260PHZL25C3C003 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-PH---1JJ-01-25C3-25C1 | C | PH | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260QVZL25C3C002 | 2023-09-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-10-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JT-01-25C3-25E6 | C | QV | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260QLZL25C3C002 | 2023-10-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李欣@lixinf | Y | 是 | 2023-11-10 |  | 是 |  |  | C-QL---1JT-01-25C3-25E6 | C | QL | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
2026XPCZL25C2S001 | 2025-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-06-12 | 2025-06-05 | 否 | 2026XPCZL25B1S001 | 回复 | S-PC---1JD-01-25C2-25B1 | S | PC | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 打开 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
2026XPCZL25C3S007 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-17 | 否 | 2026XPCZL25A3S002 | 回复 | S-PC---1JN-01-25C3-25A3 | S | PC | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 建筑返初版作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 孙号锋@sunhf | 编制
20260SEZL22P2C002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 20260SEZL22B4C004 | 回复 | C-SE---1JF-01-22P2-22B4 | C | SE | - | 1JF | 01 | 22P2 | 22B4 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
20260YAZL25C3S002 | 2026-01-16 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-20 | 否 | 20260YAZL25D1S003 | 回复 | S-YA---1ZH-01-25C3-25D1 | S | YA | - | 1ZH | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20261WESZL22Q2C004 | 2023-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹冉冉@caorr | Y | 是 | 2023-09-01 |  | 是 |  |  | C-WES---2LT-01-22Q2-25A2 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 25A2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 作废
2026XPCZL22Q2S008 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 曹冉冉@caorr | Y | 是 | 2025-08-01 |  | 是 |  |  | S-PC---1SN-01-22Q2-25A3 | S | PC | - | 1SN | 01 | 22Q2 | 25A3 | 打开 | 水工提PC工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XWSWZL25A6S004 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 否 | 2026XWSWZL25A4S004 | 回复 | S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
20260PIZL25E5C005 | 2024-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 电气设计所-电气四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-02 | 否 | 20260PIZL22R4C017 | 回复 | C-PI---HD-01-25E5-22R4 | C | PI | - | HD | 01 | 25E5 | 22R4 | 关闭 | PI厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
20261YAZL25C3S001 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-14 | 否 | 20261YAZL25D2S001 | 回复 | S-YA---1JD-01-25C3-25D2 | S | YA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260BOPZL22R6C001 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 电气设计所-电气四室 | 候素卿a@housqa | N | 是 | 2023-10-10 | 2024-04-10 | 是 | 20260BOPZL22R4C008 | 回复 | C-BOP---1TD-01-22R6-22R4 | C | BOP | - | 1TD | 01 | 22R6 | 22R4 | 关闭 | 2026围栏工艺条件 | 2023-12-30 | 路进军@lujj | 候素卿a@housqa | 编制
20260BOPZL25D3C001 | 2023-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 曹甲甲@caojj | N | 是 | 2023-08-29 | 2023-08-18 | 否 | 20260BOPZL25A3C021 | 回复 | C-BOP-ZA-1JN-01-25D3-25A3 | C | BOP | ZA | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
20260SFZL22P2C014 | 2024-12-23 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-通信二室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-27 | 否 | 20260SFZL22R6C018 | 回复 | C-SF---1JT-01-22P2-22R6 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026AGBZL25A4S016 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 否 | 2026AGBZL25B3S001 | 回复 | S-GB---1SY-02-25A4-25B3 | S | GB | - | 1SY | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260BOPZL25D3C003 | 2024-06-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王志从@wangzcb | N | 是 | 2024-07-08 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JN-01-25D3-25A3 | C | BOP | ZA | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
20260PLZL25C3C005 | 2024-06-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-06-25 | 否 | 20260PLZL25C1C003 | 回复 | C-PL---1JJ-01-25C3-25C1 | C | PL | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XWWSZL25A6S021 | 2024-12-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 否 | 2026XWWSZL25A4S004 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A4 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269GDZL25C1S004 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁文龙@liangwl | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-20 | 否 | 20269GDZL25C3S001 | 回复 | S-GD---1JZ-01-25C1-25C3 | S | GD | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 25C3 | 关闭 | 结构返2026工程GD GE GM模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl | 编制
20269GAZL25C2S001 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-18 | 否 | 20269GAZL25B1S001 | 回复 | S-GA---1JD-01-25C2-25B1 | S | GA | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 关闭 | 提供GA廊道结构模版图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
20260PHZL25C1C001 | 2023-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-05 | 2023-08-29 | 否 | 20260PHZL25A3C009 | 回复 | C-PH---1JN-01-25C1-25A3 | C | PH | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260PLZL25C1C001 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-09-14 |  | 是 |  |  | C-PL---1JN-01-25C1-25A3 | C | PL | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 打开 | PL 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026AGBZL25A4S008 | 2024-08-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-GB---1SN-02-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SN | 02 | 25A4 | 25A3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260AQZL25C3S002 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 否 | 20260AQZL25A3S003 | 回复 | S-AQ---1JN-01-25C3-25A3 | S | AQ | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | AQ子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq | 编制
2026AGBZL25C2S007 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-GB---1JY-01-25C2-25B2 | S | GB | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B2 | 打开 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20260SEZL21D3C012 | 2024-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-15 | 是 | 20260SEZL22Q8C003 | 回复 | C-SE---1GS-02-21D3-22Q8 | C | SE | - | 1GS | 02 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026AGBZL25A4S021 | 2025-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-11-14 | 2025-11-06 | 否 | 2026AGBZL25E6S003 | 回复 | S-GB---1ST-05-25A4-25E6 | S | GB | - | 1ST | 05 | 25A4 | 25E6 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260PHZL25C3C005 | 2024-07-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-07-23 | 2024-07-12 | 否 | 20260PHZL25C1C002 | 回复 | C-PH---1JJ-01-25C3-25C1 | C | PH | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260SCZL25C3C004 | 2023-09-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-09-27 |  | 是 |  |  | C-SC---1JN-01-25C3-25A3 | C | SC | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XWWSZL25A6S010 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 否 | 2026XWWSZL25A4S003 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A4 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260SFZL22P2C001 | 2024-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-通信二室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-11-03 | 2024-10-29 | 否 | 20260SFZL22R6C007 | 回复 | C-SF---1JT-01-22P2-22R6 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260SFZL25E5C011 | 2024-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 电气设计所-电气四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-25 | 否 | 20260SFZL22R4C023 | 回复 | C-SF---HD-01-25E5-22R4 | C | SF | - | HD | 01 | 25E5 | 22R4 | 关闭 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
20260SEZL22P6C006 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王晓奇@wangxq | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 是 | 20260SEZL22E3C009 | 回复 | C-SE---1JY-01-22P6-22E3 | C | SE |  | 1JY | 01 | 22P6 | 22E3 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-28 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
20260PLZL25C3C004 | 2023-09-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-10-09 |  | 是 |  |  | C-PL---1JJ-01-25C3-25C1 | C | PL | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20261YAZL25C3S005 | 2026-01-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 否 | 20261YAZL25D2S003 | 回复 | S-YA---1JD-01-25C3-25D2 | S | YA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260PHZL25C3C007 | 2024-07-24 |  | 20260PHZL22S1C001 | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-08-07 | 2024-07-31 | 否 | 20260PHZL25C1C004 | 回复 | C-PH---1JJ-01-25C3-25C1 | C | PH | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XWWSZL25A6S008 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-07 | 否 | 2026XWWSZL25A4S002 | 回复 | S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A4 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026AGBZL25A4S002 | 2024-06-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-20 | 2024-06-18 | 否 | 2026AGBZL25A3S003 | 回复 | S-GB---1SN-02-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SN | 02 | 25A4 | 25A3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260PIZL25E5C010 | 2024-12-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 电气设计所-电气四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2025-01-02 | 2024-12-23 | 否 | 20260PIZL22R4C022 | 回复 | C-PI---HD-01-25E5-22R4 | C | PI | - | HD | 01 | 25E5 | 22R4 | 关闭 | PI厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
20269GAZL25A4S004 | 2026-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 牛向阳@niuxya | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-20 | 否 | 20269GAZL25C2S005 | 回复 | S-GA---1SJ-01-25A4-25C2 | S | GA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
20261QAZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-QA---1JT-01-25C3-25E6 | C | QA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
2026AGB3ZL25A4S001 | 2024-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2024-10-02 |  | 是 |  |  | S-GB3---1SY-01-25A4-25B2 | S | GB3 | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B2 | 打开 | 水工提供核岛周边廊道GB3模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd | 编制
20260YAZL25C3S004 | 2026-01-26 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-02-09 |  | 是 |  |  | S-YA---1ZH-01-25C3-25D1 | S | YA | - | 1ZH | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20260BOPZL25C3C001 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 否 | 20260BOPZL25A3C022 | 回复 | C-BOP-ZA-1JN-01-25C3-25A3 | C | BOP | ZA | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20261YAZL25C3S003 | 2026-01-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-29 | 否 | 20261YAZL25D2S002 | 回复 | S-YA---1JD-01-25C3-25D2 | S | YA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20261YAZL25D1S024 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-11 | 否 | 20261YAZL25D2S004 | 回复 | S-YA---1HD-01-25D1-25D2 | S | YA | - | 1HD | 01 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260PLZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-PL---1JJ-01-25C3-25C1 | C | PL | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XWSWZL25A6S002 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-07 | 否 | 2026XWSWZL25A4S001 | 回复 | S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25A4 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
20260QVZL25C1C001 | 2023-09-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 梁文龙@liangwl | Y | 是 | 2023-10-05 |  | 是 |  |  | C-QV---1JY-01-25C1-25B3 | C | QV | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 打开 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl | 编制
2026AGBZL25C2S014 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 苏志松@suzs | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-30 | 否 | 2026AGBZL25B3S004 | 回复 | S-GB---1JY-03-25C2-25B3 | S | GB | - | 1JY | 03 | 25C2 | 25B3 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20260SCZL25C3C001 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 否 | 20260SCZL25A3C009 | 回复 | C-SC---1JN-01-25C3-25A3 | C | SC | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260QVZL25C3C003 | 2023-10-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2023-11-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JT-01-25C3-25E6 | C | QV | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260PIZL22P2C014 | 2024-12-03 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 建筑结构所-结构四室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 否 | 20260PIZL22P6C006 | 回复 | C-PI---1JJ-01-22P2-22P6 | C | PI | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
20260AFZL25C1C002 | 2023-10-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-10-26 | 2023-10-18 | 否 | 20260AFZL25A4C012 | 回复 | C-AF---1JS-02-25C1-25A4 | C | AF | - | 1JS | 02 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260AFZL25C3C004 | 2023-08-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2023-09-05 |  | 是 |  |  | C-AF---1JT-01-25C3-25E6 | C | AF | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260SEZL22P2C013 | 2025-03-12 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 否 | 20260SEZL22B4C006 | 回复 | C-SE---1JF-01-22P2-22B4 | C | SE | - | 1JF | 01 | 22P2 | 22B4 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XWWSZL25A6S027 | 2025-07-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 否 | 2026XWWSZL25A4S005 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A4 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWSWZL25A6S003 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 否 | 2026XWSWZL25A4S003 | 回复 | S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25A4 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
20269QAZL22P6C001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王冠通@wanggta | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-19 | 否 | 20269QAZL25B3C002 | 回复 | C-QA---1JY-01-22P6-25B3 | C | QA | - | 1JY | 01 | 22P6 | 25B3 | 关闭 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta | 编制
2026AGCZL25C1S003 | 2026-02-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王岩@wangyane | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-11 | 否 | 2026AGCZL25A1S005 | 回复 | S-GC---1JG-01-25C1-25A1 | S | GC | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A1 | 关闭 | 结构返GC沟模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王岩@wangyane | 编制
20260PIZL22P6C005 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 电气设计所-通信二室 | 任焱焱@renyy | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-15 | 否 | 20260PIZL22R6C012 | 回复 | C-PI---1GJ-01-22P6-22R6 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22R6 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
2026XGAZL25A4S001 | 2025-01-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 赵华伟@zhaohw | N | 是 | 2025-02-07 | 2025-02-06 | 否 | 2026XGAZL25C2S001 | 回复 | S-GA---1SJ-01-25A4-25C2 | S | GA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
20260YAZL25D3S006 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 郝凯凯@haokk | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 否 | 20260YAZL25D2S009 | 回复 | S-YA---1JD-01-25D3-25D2 | S | YA | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | 关闭 | YA子项 结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
2026AGB3ZL25C2S001 | 2024-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 苏志松@suzs | Y | 是 | 2024-10-09 |  | 是 |  |  | S-GB3---1JD-01-25C2-25B1 | S | GB3 | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 打开 | 结构提供核岛周边廊道GB3结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XWWSZL25A6S025 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 否 | 2026XWWSZL25A4S006 | 回复 | S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A4 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWSWZL25A6S001 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-07 | 否 | 2026XWSWZL25A4S002 | 回复 | S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
20260AFZL25E1C001 | 2023-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张博雅@zhangbyb | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-08-18 | 否 | 20260AFZL25A1C003 | 回复 | C-AF---1FG-01-25E1-25A1 | C | AF | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25A1 | 关闭 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb | 编制
20260SCZL25C1C002 | 2023-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-04 | 2023-08-28 | 否 | 20260SCZL25A3C011 | 回复 | C-SC---1JN-01-25C1-25A3 | C | SC | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260PIZL22P2C013 | 2024-12-03 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-12-17 |  | 是 |  |  | C-PI---1JG-01-22P2-22Q4 | C | PI | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
20260SEZL21D3C005 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 是 | 20260SEZL22Q8C002 | 回复 | C-SE---1GS-02-21D3-22Q8 | C | SE | - | 1GS | 02 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
20260BOPZL25C3C002 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JN-01-25C3-25A3 | C | BOP | ZA | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260SFZL22P6C019 | 2025-09-25 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 仪控设计所-仪控三室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 是 | 20260SFZL22E3C013 | 回复 | C-SF---1JY-01-22P6-22E3 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P6 | 22E3 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
20260QLZL25C3C002 | 2023-10-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李欣@lixinf | Y | 是 | 2023-11-10 |  | 是 |  |  | C-QL---1JD-01-25C3-25B1 | C | QL | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20260SCZL25C3C004 | 2023-09-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 否 | 20260SCZL25A4C004 | 回复 | C-SC---1JS-01-25C3-25A4 | C | SC | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026AGBZL25A4S010 | 2024-12-16 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2024-12-30 |  | 是 |  |  | S-GB---1ST-02-25A4-25E6 | S | GB | - | 1ST | 02 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260BOPZL25D3C001 | 2023-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 曹甲甲@caojj | N | 是 | 2023-08-29 | 2023-08-18 | 否 | 20260BOPZL25A4C038 | 回复 | C-BOP-ZA-1JS-01-25D3-25A4 | C | BOP | ZA | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
20260SCZL25C3C006 | 2024-07-15 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2024-07-29 | 2024-07-28 | 否 | 20260SCZL25A4C010 | 回复 | C-SC---1JS-01-25C3-25A4 | C | SC | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260SCZL25C1C001 | 2023-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-01 |  | 是 |  |  | C-SC---1JJ-01-25C1-25C3 | C | SC | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260SEZL22P6C006 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 王晓奇@wangxq | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-24 | 否 | 20260SEZL22T2C002 | 回复 | C-SE---1JG-01-22P6-22T2 | C | SE |  | 1JG | 01 | 22P6 | 22T2 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-14 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
20260BOPZL25D3C003 | 2024-06-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王志从@wangzcb | N | 是 | 2024-07-08 | 2024-06-29 | 否 | 20260BOPZL25A4C056 | 回复 | C-BOP-ZA-1JS-01-25D3-25A4 | C | BOP | ZA | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
20269GAZL25A4S004 | 2026-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 牛向阳@niuxya | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-21 | 否 | 20269GAZL25C3S001 | 回复 | S-GA---1SZ-01-25A4-25C3 | S | GA | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
20260SCZL25C3C001 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 | 2023-08-22 | 否 | 20260SCZL25A4C002 | 回复 | C-SC---1JS-01-25C3-25A4 | C | SC | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260SCZL25C3C005 | 2024-06-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2024-07-04 | 2024-07-02 | 否 | 20260SCZL25A4C008 | 回复 | C-SC---1JS-01-25C3-25A4 | C | SC | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260QVZL25C3C003 | 2023-10-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-11-06 | 2023-10-27 | 否 | 20260QVZL25B1C012 | 回复 | C-QV---1JD-01-25C3-25B1 | C | QV | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026AGBZL25A4S021 | 2025-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 否 | 2026AGBZL25A3S010 | 回复 | S-GB---1SN-05-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SN | 05 | 25A4 | 25A3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260PIZL22P6C005 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 电气设计所-电气四室 | 任焱焱@renyy | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-17 | 否 | 20260PIZL22R4C020 | 回复 | C-PI---1GJ-01-22P6-22R4 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22R4 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
20260PLZL25C3C004 | 2023-09-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-10-09 | 2023-10-08 | 否 | 20260PLZL25A4C004 | 回复 | C-PL---1JG-01-25C3-25A4 | C | PL | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260PLZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-07 | 2023-10-08 | 是 | 20260PLZL25A4C002 | 回复 | C-PL---1JG-01-25C3-25A4 | C | PL | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026AGB3ZL25A4S001 | 2024-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2024-10-02 |  | 是 |  |  | S-GB3---1ST-01-25A4-25E6 | S | GB3 | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 水工提供核岛周边廊道GB3模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd | 编制
20267AFZL25C3C001 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-10-22 | 2023-10-12 | 否 | 20267AFZL25B1C001 | 回复 | C-AF---1JD-02-25C3-25B1 | C | AF | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 建筑出作业图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260AFZL25C1C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-08-30 | 2023-08-18 | 否 | 20260AFZL25B1C008 | 回复 | C-AF---1JD-01-25C1-25B1 | C | AF | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XPCZL22Q2S008 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 曹冉冉@caorr | Y | 是 | 2025-08-01 |  | 是 |  |  | S-PC---1SJ-01-22Q2-25C2 | S | PC | - | 1SJ | 01 | 22Q2 | 25C2 | 打开 | 水工提PC工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 编制
20260BOPZL22R6C001 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-结构四室 | 候素卿a@housqa | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 是 | 20260BOPZL22P6C001 | 回复 | C-BOP---1TJ-01-22R6-22P6 | C | BOP | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P6 | 关闭 | 2026围栏工艺条件 | 2023-12-30 | 路进军@lujj | 候素卿a@housqa | 编制
20269QAZL25C3C001 | 2024-12-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2024-12-20 | 2024-12-13 | 否 | 20269QAZL25B1C003 | 回复 | C-QA---1JD-01-25C3-25B1 | C | QA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XPCZL25C2S002 | 2025-07-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-07-23 |  | 是 |  |  | S-PC---1JN-01-25C2-25A3 | S | PC | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | 打开 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
20260SEZL22P2C002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-10 | 否 | 20260SEZL22T2C001 | 回复 | C-SE---1JG-01-22P2-22T2 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22T2 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
20269GAZL25C2S001 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-GA---1JS-01-25C2-25A4 | S | GA | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | 打开 | 提供GA廊道结构模版图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
20261YAZL25C3S005 | 2026-01-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-06 | 否 | 20261YAZL25A3S005 | 回复 | S-YA---1JN-01-25C3-25A3 | S | YA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XPCZL25C3S007 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2025-06-25 |  | 是 |  |  | S-PC---1JS-01-25C3-22Q2 | S | PC | - | 1JS | 01 | 25C3 | 22Q2 | 打开 | 建筑返初版作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XQAQBZL25E1C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张博雅@zhangbyb | N | 是 | 2023-08-30 | 2023-08-25 | 否 | 2026XQAQBZL25A1C003 | 回复 | C-QA---1FG-01-25E1-25A1 | C | QA | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25A1 | 关闭 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb | 编制
20261YAZL25C3S008 | 2026-02-13 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 否 | 20261YAZL25A3S007 | 回复 | S-YA---1JN-01-25C3-25A3 | S | YA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260BOPZL25C3C001 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-08-22 | 2023-08-16 | 否 | 20260BOPZL25A4C036 | 回复 | C-BOP-ZA-1JS-01-25C3-25A4 | C | BOP | ZA | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260PLZL25C3C005 | 2024-06-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 否 | 20260PLZL25A4C006 | 回复 | C-PL---1JG-01-25C3-25A4 | C | PL | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260SFZL22P2C001 | 2024-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-11-03 | 2024-11-07 | 是 | 20260SFZL22E3C002 | 回复 | C-SF---1JY-01-22P2-22E3 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026AGBZL25C2S007 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-GB---1JD-01-25C2-25B1 | S | GB | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 打开 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20261YAZL25C3S001 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-08 | 否 | 20261YAZL25A3S001 | 回复 | S-YA---1JN-01-25C3-25A3 | S | YA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20261YAZL25C3S003 | 2026-01-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-26 | 否 | 20261YAZL25A3S003 | 回复 | S-YA---1JN-01-25C3-25A3 | S | YA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20269QLZL25C2C001 | 2023-10-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 申浩@shenhaoa | Y | 是 | 2023-11-02 |  | 是 |  |  | C-QL---1JD-01-25C2-25B1 | C | QL | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa | 编制
2026BOPYAZL25D1S002 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 否 | 2026BOPYAZL25A3S001 | 回复 | S-YA---1HN-01-25D1-25A3 | S | YA | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260YAZL25D3C001 | 2023-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 秦玲@qinling | N | 是 | 2023-09-18 | 2023-09-08 | 否 | 20260YAZL25A4C003 | 回复 | C-YA---1JS-01-25D3-25A4 | C | YA | - | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图（含室外池槽） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling | 编制
20260SFZL22P2C014 | 2024-12-23 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-03 | 否 | 20260SFZL22E3C009 | 回复 | C-SF---1JY-01-22P2-22E3 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026AGB3ZL25C2S001 | 2024-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 苏志松@suzs | Y | 是 | 2024-10-09 |  | 是 |  |  | S-GB3---1JN-01-25C2-25A3 | S | GB3 | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | 打开 | 结构提供核岛周边廊道GB3结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20261QAZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-QA---1JD-01-25C3-25B1 | C | QA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XPCZL25C2S001 | 2025-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-06-12 | 2025-06-09 | 否 | 2026XPCZL25A3S001 | 回复 | S-PC---1JN-01-25C2-25A3 | S | PC | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | 打开 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
2026331URAZL22Q2S013 | 2026-02-24 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 否 | 2026331URAZL22P7S021 | 回复 | S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22P7 | 打开 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026AGBZL25A4S023 | 2025-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 否 | 2026AGBZL25A3S011 | 回复 | S-GB---1SN-05-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SN | 05 | 25A4 | 25A3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260SEZL21D3C012 | 2024-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-电气四室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | 否 | 20260SEZL22R4C012 | 回复 | C-SE---1GD-02-21D3-22R4 | C | SE | - | 1GD | 02 | 21D3 | 22R4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026AGBZL25A4S001 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2024-06-12 |  | 是 |  |  | S-GB---1ST-01-25A4-25E6 | S | GB | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260SEZL21D3C005 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-电气四室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-13 | 否 | 20260SEZL22R4C001 | 回复 | C-SE---1GD-02-21D3-22R4 | C | SE | - | 1GD | 02 | 21D3 | 22R4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026AGBZL25A4S008 | 2024-08-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-GB---1ST-02-25A4-25E6 | S | GB | - | 1ST | 02 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260SCZL25C1C002 | 2023-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-09-04 |  | 是 |  |  | C-SC---1JJ-01-25C1-25C3 | C | SC | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260SFZL22P6C013 | 2024-12-02 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 仪控设计所-仪控三室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-12-16 | 2024-12-09 | 否 | 20260SFZL22E3C008 | 回复 | C-SF---1JY-01-22P6-22E3 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P6 | 22E3 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
20260SEZL22P2C013 | 2025-03-12 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-06-23 | 是 | 20260SEZL22T2C003 | 回复 | C-SE---1JG-01-22P2-22T2 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22T2 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
20260YAZL25D3S006 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郝凯凯@haokk | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-03 | 否 | 20260YAZL25A3S002 | 回复 | S-YA---1JN-01-25D3-25A3 | S | YA | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 关闭 | YA子项 结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
2026XGAZL25A4S001 | 2025-01-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 赵华伟@zhaohw | N | 是 | 2025-02-07 | 2025-02-05 | 否 | 2026XGAZL25C3S001 | 回复 | S-GA---1SZ-01-25A4-25C3 | S | GA | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
20260PHZL25C3C002 | 2023-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-04 | 2023-10-08 | 是 | 20260PHZL25A4C004 | 回复 | C-PH---1JG-01-25C3-25A4 | C | PH | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260000ZL25C3S001 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 否 | 20260000ZL25A3S001 | 回复 | S-00---1ZN-01-25C3-25A3 | S | 00 | - | 1ZN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20260YAZL25C3C002 | 2023-08-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-07 | 2023-09-04 | 否 | 20260YAZL25A4C002 | 回复 | C-YA---1JS-01-25C3-25A4 | C | YA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260YAZL25C3C001 | 2023-08-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-06 |  | 是 |  |  | C-YA---1JS-01-25C3-25A4 | C | YA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260GBZL25C2S001 | 2025-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-09 | 否 | 20260GBZL25B3S001 | 回复 | S-GB---1JY-02-25C2-25B3 | S | GB | - | 1JY | 02 | 25C2 | 25B3 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026AGBZL25A4S016 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2025-07-04 |  | 是 |  |  | S-GB---1ST-04-25A4-25E6 | S | GB | - | 1ST | 04 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260PHZL25C3C007 | 2024-07-24 |  | 20260PHZL22S1C001 | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | Y | 是 | 2024-08-07 |  | 是 |  |  | C-PH---1JG-01-25C3-25A4 | C | PH | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026AGBZL25A4S003 | 2024-06-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-26 |  | 是 |  |  | S-GB---1ST-02-25A4-25E6 | S | GB | - | 1ST | 02 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260BOPZL25C3C002 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JS-01-25C3-25A4 | C | BOP | ZA | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260SFZL22P6C006 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 仪控设计所-仪控三室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 是 | 20260SFZL22E3C004 | 回复 | C-SF---1JY-01-22P6-22E3 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P6 | 22E3 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
20260AFZL25C1C002 | 2023-10-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-10-26 | 2023-10-19 | 否 | 20260AFZL25A3C019 | 回复 | C-AF---1JN-02-25C1-25A3 | C | AF | - | 1JN | 02 | 25C1 | 25A3 | 关闭 | 结构返模板图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260SFZL22P2C008 | 2024-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-12-09 | 2024-12-04 | 否 | 20260SFZL22E3C006 | 回复 | C-SF---1JY-01-22P2-22E3 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260PHZL25C3C003 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-28 | 2023-10-08 | 是 | 20260PHZL25A4C005 | 回复 | C-PH---1JG-01-25C3-25A4 | C | PH | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260QVZL25C3C002 | 2023-09-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-10-06 | 2023-09-28 | 否 | 20260QVZL25B1C011 | 回复 | C-QV---1JD-01-25C3-25B1 | C | QV | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260AFZL25C3C001 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 | 2023-08-22 | 否 | 20260AFZL25B1C009 | 回复 | C-AF---1JD-01-25C3-25B1 | C | AF | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260AQZL25C3S002 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 否 | 20260AQZL25A4S002 | 回复 | S-AQ---1JS-01-25C3-25A4 | S | AQ | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | AQ子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq | 编制
20261YAZL25D1S024 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-11 | 否 | 20261YAZL25A3S006 | 回复 | S-YA---1HN-01-25D1-25A3 | S | YA | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260PLZL25C1C001 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-10-08 | 是 | 20260PLZL25A4C003 | 回复 | C-PL---1JS-01-25C1-25A4 | C | PL | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | PL 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260QLZL25C3C001 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李欣@lixinf | N | 是 | 2023-10-27 |  | 是 |  |  | C-QL---1JD-01-25C3-25B1 | C | QL | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
2026AGBZL25A4S002 | 2024-06-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-20 | 2024-06-12 | 否 | 2026AGBZL25E6S001 | 回复 | S-GB---1ST-02-25A4-25E6 | S | GB | - | 1ST | 02 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260PHZL25C1C001 | 2023-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-05 | 2023-10-08 | 是 | 20260PHZL25A4C003 | 回复 | C-PH---1JS-01-25C1-25A4 | C | PH | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20269QAZL22P6C001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王冠通@wanggta | Y | 是 | 2023-09-27 |  | 是 |  |  | C-QA---1JT-01-22P6-25E6 | C | QA | - | 1JT | 01 | 22P6 | 25E6 | 打开 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta | 编制
20260PHZL25C3C005 | 2024-07-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-07-23 |  | 是 |  |  | C-PH---1JG-01-25C3-25A4 | C | PH | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260SFZL22P2C019 | 2025-09-19 |  |  | D | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-10-03 | 2025-09-26 | 否 | 20260SFZL22E3C011 | 回复 | C-SF---1JY-01-22P2-22E3 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260BOPZL25C3C004 | 2024-06-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-07-01 | 2024-06-26 | 否 | 20260BOPZL25A4C055 | 回复 | C-BOP-ZA-1JS-01-25C3-25A4 | C | BOP | ZA | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260QVZL25C1C001 | 2023-09-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 梁文龙@liangwl | Y | 是 | 2023-10-05 |  | 是 |  |  | C-QV---1JT-01-25C1-25E6 | C | QV | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | 打开 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl | 编制
2026AGBZL25A4S011 | 2025-02-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2025-03-01 |  | 是 |  |  | S-GB---1SN-03-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SN | 03 | 25A4 | 25A3 | 打开 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026AGBZL25C2S014 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 苏志松@suzs | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-26 | 否 | 2026AGBZL25B1S010 | 回复 | S-GB---1JD-03-25C2-25B1 | S | GB | - | 1JD | 03 | 25C2 | 25B1 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20260QVZL25C3C001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-29 | 2023-09-20 | 否 | 20260QVZL25B1C005 | 回复 | C-QV---1JD-01-25C3-25B1 | C | QV | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260AFZL25C3C004 | 2023-08-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2023-09-05 |  | 是 |  |  | C-AF---1JD-01-25C3-25B1 | C | AF | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260YAZL25D3C001 | 2023-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 秦玲@qinling | Y | 是 | 2023-09-18 |  | 是 |  |  | C-YA---1JJ-01-25D3-25C3 | C | YA | - | 1JJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 打开 | 结构返模板图（含室外池槽） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling | 编制
20260SCZL25C3C006 | 2024-07-15 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2024-07-29 | 2024-07-24 | 否 | 20260SCZL25C1C005 | 回复 | C-SC---1JJ-01-25C3-25C1 | C | SC | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260PHZL25C3C003 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-PH---1JZ-01-25C3-22S1 | C | PH | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260SEZL22P6C006 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王晓奇@wangxq | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-24 | 否 | 20260SEZL25E5C003 | 回复 | C-SE---1JD-01-22P6-25E5 | C | SE |  | 1JD | 01 | 22P6 | 25E5 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-14 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
2026XPCZL22Q2S008 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 曹冉冉@caorr | Y | 是 | 2025-08-01 |  | 是 |  |  | S-PC---1SJ-01-22Q2-25C3 | S | PC | - | 1SJ | 01 | 22Q2 | 25C3 | 打开 | 水工提PC工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 编制
20261YAZL25C3S003 | 2026-01-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-21 | 否 | 20261YAZL25A4S005 | 回复 | S-YA---1JS-01-25C3-25A4 | S | YA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260SCZL25C3C004 | 2023-09-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-09-27 |  | 是 |  |  | C-SC---1JJ-01-25C3-25C1 | C | SC | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20269QLZL25C2C001 | 2023-10-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 申浩@shenhaoa | Y | 是 | 2023-11-02 |  | 是 |  |  | C-QL---1JN-01-25C2-25A3 | C | QL | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa | 编制
20260SFZL22P6C013 | 2024-12-02 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 电气设计所-电气四室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-12-16 | 2024-12-06 | 否 | 20260SFZL22R4C021 | 回复 | C-SF---1JD-01-22P6-22R4 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P6 | 22R4 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
20260BOPZL25C3C002 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JJ-01-25C3-25D3 | C | BOP | ZA | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XPCZL25C3S007 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2025-06-25 |  | 是 |  |  | S-PC---1JZ-01-25C3-22C3 | S | PC | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22C3 | 打开 | 建筑返初版作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 孙号锋@sunhf | 作废
20261YAZL25C3S005 | 2026-01-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-02 | 否 | 20261YAZL25A4S007 | 回复 | S-YA---1JS-01-25C3-25A4 | S | YA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260AFZL25C1C002 | 2023-10-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-10-26 |  | 是 |  |  | C-AF---1JD-02-25C1-25B1 | C | AF | - | 1JD | 02 | 25C1 | 25B1 | 打开 | 结构返模板图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260QVZL25C3C002 | 2023-09-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-10-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JN-01-25C3-25A3 | C | QV | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260000ZL25C3S001 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2025-04-03 | 2025-03-27 | 否 | 20260000ZL25A4S001 | 回复 | S-00---1ZS-01-25C3-25A4 | S | 00 | - | 1ZS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20260AQZL25C3S002 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 纪雨青@jiyq | Y | 是 | 2026-02-26 |  | 是 |  |  | S-AQ---1JJ-01-25C3-25C2 | S | AQ | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 打开 | AQ子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XPCZL25C2S001 | 2025-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 是 | 2026XPCZL22Q2S007 | 回复 | S-PC---1JS-01-25C2-22Q2 | S | PC | - | 1JS | 01 | 25C2 | 22Q2 | 关闭 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
20260SCZL25C1C001 | 2023-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-01 |  | 是 |  |  | C-SC---1JS-01-25C1-25A4 | C | SC | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260SCZL25C3C001 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 |  | 是 |  |  | C-SC---1JJ-01-25C3-25C1 | C | SC | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260SFZL22P2C008 | 2024-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-电气四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-12-09 | 2024-12-02 | 否 | 20260SFZL22R4C020 | 回复 | C-SF---1JD-01-22P2-22R4 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260SEZL21D3C012 | 2024-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-暖通二室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-27 | 否 | 20260SEZL22Q6C012 | 回复 | C-SE---1GN-02-21D3-22Q6 | C | SE | - | 1GN | 02 | 21D3 | 22Q6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
20269QAZL22P6C001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王冠通@wanggta | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-14 | 否 | 20269QAZL25B1C002 | 回复 | C-QA---1JD-01-22P6-25B1 | C | QA | - | 1JD | 01 | 22P6 | 25B1 | 关闭 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta | 编制
20260PLZL25C1C001 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-09-14 |  | 是 |  |  | C-PL---1JJ-01-25C1-25C3 | C | PL | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | 打开 | PL 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260BOPZL25C3C001 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-08-22 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JJ-01-25C3-25D3 | C | BOP | ZA | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260QLZL25C3C002 | 2023-10-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李欣@lixinf | Y | 是 | 2023-11-10 |  | 是 |  |  | C-QL---1JN-01-25C3-25A3 | C | QL | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20261YAZL25D1S024 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-11 | 否 | 20261YAZL25A4S012 | 回复 | S-YA---1HS-01-25D1-25A4 | S | YA | - | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260SFZL22P2C001 | 2024-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-电气四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-11-03 | 2024-10-29 | 否 | 20260SFZL22R4C013 | 回复 | C-SF---1JD-01-22P2-22R4 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260SEZL22P2C002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 20260SEZL25E5C002 | 回复 | C-SE---1JD-01-22P2-25E5 | C | SE | - | 1JD | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026AGBZL25C2S014 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 苏志松@suzs | N | 是 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 否 | 2026AGBZL25A3S012 | 回复 | S-GB---1JN-03-25C2-25A3 | S | GB | - | 1JN | 03 | 25C2 | 25A3 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026AGBZL25A4S016 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2025-07-04 |  | 是 |  |  | S-GB---1SN-04-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SN | 04 | 25A4 | 25A3 | 打开 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260YAZL25C3C001 | 2023-08-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-06 |  | 是 |  |  | C-YA---1JJ-01-25C3-25D3 | C | YA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260PHZL25C3C005 | 2024-07-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-07-23 | 2024-07-19 | 否 | 20260PHZL22S1C001 | 回复 | C-PH---1JZ-01-25C3-22S1 | C | PH | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260SFZL22P6C006 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 电气设计所-电气四室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 是 | 20260SFZL22R4C015 | 回复 | C-SF---1JD-01-22P6-22R4 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P6 | 22R4 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
20261QAZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2023-09-07 | 2023-08-31 | 否 | 20261QAZL25A3C005 | 回复 | C-QA---1JN-01-25C3-25A3 | C | QA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
2026AGBZL25C2S007 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-GB---1JN-01-25C2-25A3 | S | GB | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | 打开 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XPCZL25C2S002 | 2025-07-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-07-23 | 2025-07-21 | 否 | 2026XPCZL22Q2S009 | 回复 | S-PC---1JS-01-25C2-22Q2 | S | PC | - | 1JS | 01 | 25C2 | 22Q2 | 关闭 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
20260BOPZL25D3C001 | 2023-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 曹甲甲@caojj | N | 是 | 2023-08-29 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JJ-01-25D3-25C3 | C | BOP | ZA | 1JJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
20260AFZL25C3C004 | 2023-08-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-09-05 | 2023-08-24 | 否 | 20260AFZL25A3C013 | 回复 | C-AF---1JN-01-25C3-25A3 | C | AF | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260QVZL25C1C001 | 2023-09-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 梁文龙@liangwl | N | 是 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 否 | 20260QVZL25B1C010 | 回复 | C-QV---1JD-01-25C1-25B1 | C | QV | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 关闭 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl | 编制
2026AGBZL25A4S010 | 2024-12-16 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2024-12-30 |  | 是 |  |  | S-GB---1SY-02-25A4-25B2 | S | GB | - | 1SY | 02 | 25A4 | 25B2 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260PLZL25C3C004 | 2023-09-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-10-09 |  | 是 |  |  | C-PL---1JZ-01-25C3-22S1 | C | PL | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 关闭 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260PHZL25C1C001 | 2023-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-09-05 |  | 是 |  |  | C-PH---1JJ-01-25C1-25C3 | C | PH | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260PIZL22P6C005 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-暖通二室 | 任焱焱@renyy | N | 是 | 2024-12-25 | 2025-02-17 | 是 | 20260PIZL22Q6C014 | 回复 | C-PI---1GJ-01-22P6-22Q6 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22Q6 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
20260SCZL25C1C002 | 2023-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 是 | 20260SCZL25A4C003 | 回复 | C-SC---1JS-01-25C1-25A4 | C | SC | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20267AFZL25C3C001 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2023-10-22 |  | 是 |  |  | C-AF---1JT-02-25C3-25E6 | C | AF | - | 1JT | 02 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260AFZL25C1C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-08-30 | 2023-08-21 | 否 | 20260AFZL25A3C011 | 回复 | C-AF---1JN-01-25C1-25A3 | C | AF | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260QVZL25C3C003 | 2023-10-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2023-11-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JN-01-25C3-25A3 | C | QV | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260SCZL25C3C005 | 2024-06-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2024-07-04 | 2024-06-26 | 否 | 20260SCZL25C1C004 | 回复 | C-SC---1JJ-01-25C3-25C1 | C | SC | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260QVZL25C3C001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-29 |  | 是 |  |  | C-QV---1JN-01-25C3-25A3 | C | QV | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260BOPZL25C3C004 | 2024-06-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 是 | 20260BOPZL25D3C004 | 回复 | C-BOP-ZA-1JJ-01-25C3-25D3 | C | BOP | ZA | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260PLZL25C3C005 | 2024-06-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-07-09 | 是 | 20260PLZL22S1C001 | 回复 | C-PL---1JZ-01-25C3-22S1 | C | PL | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 关闭 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260AFZL25C3C001 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 | 2023-08-15 | 否 | 20260AFZL25A3C010 | 回复 | C-AF---1JN-01-25C3-25A3 | C | AF | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260YAZL25C3C002 | 2023-08-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-YA---1JJ-01-25C3-25D3 | C | YA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026AGBZL25A4S011 | 2025-02-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-03-01 | 2025-03-04 | 是 | 2026AGBZL25C3S003 | 回复 | S-GB---1SZ-01-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20261YAZL25C3S008 | 2026-02-13 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-13 | 否 | 20261YAZL25A4S009 | 回复 | S-YA---1JS-01-25C3-25A4 | S | YA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260GBZL25C2S001 | 2025-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-08-13 |  | 是 |  |  | S-GB---1JD-02-25C2-25B1 | S | GB | - | 1JD | 02 | 25C2 | 25B1 | 打开 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20260QLZL25C3C001 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李欣@lixinf | N | 是 | 2023-10-27 |  | 是 |  |  | C-QL---1JN-01-25C3-25A3 | C | QL | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20260SEZL22P2C013 | 2025-03-12 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 是 | 20260SEZL25E5C005 | 回复 | C-SE---1JD-01-22P2-25E5 | C | SE | - | 1JD | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制 |  |  | 本子项无吊车需求，回复遗漏。 |  | 2025-03-31 | 张进学@zhangjxc
20260SEZL21D3C005 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-暖通二室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-12 | 否 | 20260SEZL22Q6C002 | 回复 | C-SE---1GN-02-21D3-22Q6 | C | SE | - | 1GN | 02 | 21D3 | 22Q6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026AGBZL25A4S023 | 2025-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 是 | 2026AGBZL25C3S005 | 回复 | S-GB---1SZ-03-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SZ | 03 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260PLZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-PL---1JZ-01-25C3-22S1 | C | PL | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 关闭 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026AGBZL25A4S008 | 2024-08-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-GB---1SY-02-25A4-25B2 | S | GB | - | 1SY | 02 | 25A4 | 25B2 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026AGB3ZL25A4S001 | 2024-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2024-10-02 |  | 是 |  |  | S-GB3---1SN-01-25A4-25A3 | S | GB3 | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | 打开 | 水工提供核岛周边廊道GB3模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd | 编制
2026AGBZL25A4S002 | 2024-06-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-20 |  | 是 |  |  | S-GB---1SY-02-25A4-25B2 | S | GB | - | 1SY | 02 | 25A4 | 25B2 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20261YAZL25C3S001 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-09 | 否 | 20261YAZL25A4S001 | 回复 | S-YA---1JS-01-25C3-25A4 | S | YA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260SFZL22P6C019 | 2025-09-25 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 电气设计所-电气四室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 是 | 20260SFZL22R4C028 | 回复 | C-SF---1JD-01-22P6-22R4 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P6 | 22R4 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026AGBZL25A4S003 | 2024-06-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-26 |  | 是 |  |  | S-GB---1SY-02-25A4-25B2 | S | GB | - | 1SY | 02 | 25A4 | 25B2 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026AGB3ZL25C2S001 | 2024-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 苏志松@suzs | Y | 是 | 2024-10-09 |  | 是 |  |  | S-GB3---1JS-01-25C2-25A4 | S | GB3 | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | 打开 | 结构提供核岛周边廊道GB3结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20260PHZL25C3C002 | 2023-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-04 |  | 是 |  |  | C-PH---1JZ-01-25C3-22S1 | C | PH | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026AGBZL25A4S021 | 2025-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-11-14 | 2025-11-05 | 否 | 2026AGBZL25C3S004 | 回复 | S-GB---1SZ-03-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SZ | 03 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260BOPZL25D3C003 | 2024-06-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王志从@wangzcb | Y | 是 | 2024-07-08 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JJ-01-25D3-25C3 | C | BOP | ZA | 1JJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
20260YAZL25D3S006 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郝凯凯@haokk | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-06 | 否 | 20260YAZL25A4S002 | 回复 | S-YA---1JS-01-25D3-25A4 | S | YA | - | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 关闭 | YA子项 结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
2026BOPYAZL25D1S002 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | 否 | 2026BOPYAZL25A4S001 | 回复 | S-YA---1HS-01-25D1-25A4 | S | YA | - | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260SFZL22P2C019 | 2025-09-19 |  |  | D | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-电气四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-10-03 | 2025-09-23 | 否 | 20260SFZL22R4C027 | 回复 | C-SF---1JD-01-22P2-22R4 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026AGBZL25A4S001 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 否 | 2026AGBZL25B2S001 | 回复 | S-GB---1SY-01-25A4-25B2 | S | GB | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B2 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20269QAZL25C3C001 | 2024-12-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 纪雨青@jiyq | Y | 是 | 2024-12-20 |  | 是 |  |  | C-QA---1JN-01-25C3-25A3 | C | QA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20260PHZL25C3C007 | 2024-07-24 |  | 20260PHZL22S1C001 | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张湉@zhangtian | Y | 是 | 2024-08-07 |  | 是 |  |  | C-PH---1JZ-01-25C3-22S1 | C | PH | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260SFZL22P2C014 | 2024-12-23 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-电气四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-25 | 否 | 20260SFZL22R4C024 | 回复 | C-SF---1JD-01-22P2-22R4 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260SFZL22P2C001 | 2024-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-暖通二室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-11-03 |  | 是 |  |  | C-SF---1JN-01-22P2-22Q6 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026AGBZL25C2S014 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 苏志松@suzs | Y | 是 | 2026-01-07 |  | 是 |  |  | S-GB---1JS-05-25C2-25A4 | S | GB | - | 1JS | 05 | 25C2 | 25A4 | 打开 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20260SFZL22P6C013 | 2024-12-02 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-暖通二室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 否 | 20260SFZL22Q6C015 | 回复 | C-SF---1JN-01-22P6-22Q6 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P6 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
20260QVZL25C3C001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-29 | 2023-10-08 | 是 | 20260QVZL25A4C003 | 回复 | C-QV---1JS-01-25C3-25A4 | C | QV | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20261YAZL25C3S008 | 2026-02-13 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-13 | 否 | 20261YAZL25D3S006 | 回复 | S-YA---1JJ-01-25C3-25D3 | S | YA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260BOPZL25D3C001 | 2023-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 曹甲甲@caojj | N | 是 | 2023-08-29 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JG-01-25D3-25D1 | C | BOP | ZA | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
20260AFZL25C3C004 | 2023-08-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-09-05 | 2023-08-29 | 否 | 20260AFZL25A4C008 | 回复 | C-AF---1JS-01-25C3-25A4 | C | AF | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260SCZL25C1C001 | 2023-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-01 |  | 是 |  |  | C-SC---1JG-01-25C1-25A4 | C | SC | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260YAZL25C3C002 | 2023-08-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-YA---1JG-01-25C3-25D1 | C | YA | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25D1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260PHZL25C1C001 | 2023-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-05 | 2023-10-08 | 是 | 20260PHZL25A4C003 | 回复 | C-PH---1JG-01-25C1-25A4 | C | PH | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260PIZL22P6C005 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 任焱焱@renyy | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 20260PIZL22P2C020 | 回复 | C-PI---1GJ-01-22P6-22P2 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22P2 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
20269QLZL25C2C001 | 2023-10-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 申浩@shenhaoa | Y | 是 | 2023-11-02 |  | 是 |  |  | C-QL---1JS-01-25C2-25A4 | C | QL | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa | 编制
20269QAZL25C3C001 | 2024-12-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 纪雨青@jiyq | Y | 是 | 2024-12-20 |  | 是 |  |  | C-QA---1JS-01-25C3-25A4 | C | QA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20260SCZL25C3C004 | 2023-09-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 否 | 20260SCZL25A4C004 | 回复 | C-SC---1JG-01-25C3-25A4 | C | SC | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260QLZL25C3C001 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李欣@lixinf | N | 是 | 2023-10-27 |  | 是 |  |  | C-QL---1JS-01-25C3-25A4 | C | QL | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20260SFZL22P6C006 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-暖通二室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 是 | 20260SFZL22Q6C010 | 回复 | C-SF---1JN-01-22P6-22Q6 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P6 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
2026AGBZL25A4S003 | 2024-06-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 否 | 2026AGBZL25A2S002 | 回复 | S-GB---1SB-02-25A4-25A2 | S | GB | - | 1SB | 02 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026AGBZL25A4S008 | 2024-08-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-11 | 否 | 2026AGBZL25A2S003 | 回复 | S-GB---1SB-02-25A4-25A2 | S | GB | - | 1SB | 02 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20261YAZL25D1S024 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-11 | 否 | 20261YAZL25D3S005 | 回复 | S-YA---1HJ-01-25D1-25D3 | S | YA | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260GBZL25C2S001 | 2025-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-08-13 |  | 是 |  |  | S-GB---1JN-02-25C2-25A3 | S | GB | - | 1JN | 02 | 25C2 | 25A3 | 打开 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20260BOPZL25C3C004 | 2024-06-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-07-01 | 2024-06-20 | 否 | 20260BOPZL25D1C024 | 回复 | C-BOP-ZA-1JG-01-25C3-25D1 | C | BOP | ZA | 1JG | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260AFZL25C1C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-08-30 | 2023-08-29 | 否 | 20260AFZL25A4C007 | 回复 | C-AF---1JS-01-25C1-25A4 | C | AF | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260SCZL25C3C006 | 2024-07-15 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2024-07-29 | 2024-07-28 | 否 | 20260SCZL25A4C010 | 回复 | C-SC---1JG-01-25C3-25A4 | C | SC | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026BOPYAZL25D1S002 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | 否 | 2026BOPYAZL25D3S001 | 回复 | S-YA---1HJ-01-25D1-25D3 | S | YA | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260SFZL22P2C008 | 2024-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-暖通二室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-12-09 | 2024-12-02 | 否 | 20260SFZL22Q6C014 | 回复 | C-SF---1JN-01-22P2-22Q6 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260BOPZL25C3C002 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JG-01-25C3-25D1 | C | BOP | ZA | 1JG | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260SFZL22P2C019 | 2025-09-19 |  |  | D | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-暖通二室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-10-03 | 2025-09-28 | 否 | 20260SFZL22Q6C020 | 回复 | C-SF---1JN-01-22P2-22Q6 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20267AFZL25C3C001 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2023-10-22 |  | 是 |  |  | C-AF---1JY-02-25C3-25B3 | C | AF | - | 1JY | 02 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026AGBZL25A4S001 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 否 | 2026AGBZL25A2S001 | 回复 | S-GB---1SB-01-25A4-25A2 | S | GB | - | 1SB | 01 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026AGBZL25A4S002 | 2024-06-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-20 |  | 是 |  |  | S-GB---1SB-02-25A4-25A2 | S | GB | - | 1SB | 02 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XPCZL22Q2S008 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 曹冉冉@caorr | Y | 是 | 2025-08-01 |  | 是 |  |  | S-PC---1SZ-01-22Q2-25C3 | S | PC | - | 1SZ | 01 | 22Q2 | 25C3 | 打开 | 水工提PC工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 编制
20260QVZL25C3C002 | 2023-09-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-10-06 | 2023-10-08 | 是 | 20260QVZL25A4C005 | 回复 | C-QV---1JS-01-25C3-25A4 | C | QV | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026AGBZL25A4S021 | 2025-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-11-14 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-09-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 09 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260AFZL25C1C002 | 2023-10-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-10-26 |  | 是 |  |  | C-AF---1JT-02-25C1-25E6 | C | AF | - | 1JT | 02 | 25C1 | 25E6 | 打开 | 结构返模板图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260SEZL22P2C013 | 2025-03-12 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-21 | 否 | 20260SEZL21D3C037 | 回复 | C-SE---1JG-01-22P2-21D3 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P2 | 21D3 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
20260SFZL22P6C019 | 2025-09-25 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-暖通二室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 是 | 20260SFZL22Q6C021 | 回复 | C-SF---1JN-01-22P6-22Q6 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P6 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
20260QLZL25C3C002 | 2023-10-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李欣@lixinf | Y | 是 | 2023-11-10 |  | 是 |  |  | C-QL---1JS-01-25C3-25A4 | C | QL | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20269QAZL22P6C001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王冠通@wanggta | Y | 是 | 2023-09-27 |  | 是 |  |  | C-QA---1JN-01-22P6-25A3 | C | QA | - | 1JN | 01 | 22P6 | 25A3 | 打开 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta | 编制
20260SCZL25C1C002 | 2023-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 是 | 20260SCZL25A4C003 | 回复 | C-SC---1JG-01-25C1-25A4 | C | SC | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026AGB3ZL25A4S001 | 2024-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2024-10-02 |  | 是 |  |  | S-GB3---1SJ-01-25A4-25C2 | S | GB3 | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工提供核岛周边廊道GB3模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd | 编制
20260YAZL25D3S006 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 郝凯凯@haokk | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-11 | 否 | 20260YAZL25C3S005 | 回复 | S-YA---1JJ-01-25D3-25C3 | S | YA | - | 1JJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 关闭 | YA子项 结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
20261YAZL25C3S005 | 2026-01-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-01-30 | 否 | 20261YAZL25D3S004 | 回复 | S-YA---1JJ-01-25C3-25D3 | S | YA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260PLZL25C1C001 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-10-08 | 是 | 20260PLZL25A4C003 | 回复 | C-PL---1JG-01-25C1-25A4 | C | PL | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | PL 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026AGBZL25A4S010 | 2024-12-16 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-12-30 | 2024-12-20 | 否 | 2026AGBZL25A2S | 回复 | S-GB---1SB-02-25A4-25A2 | S | GB | - | 1SB | 02 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260SCZL25C3C001 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 | 2023-08-22 | 否 | 20260SCZL25A4C002 | 回复 | C-SC---1JG-01-25C3-25A4 | C | SC | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026AGBZL25A4S016 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2025-07-04 |  | 是 |  |  | S-GB---1SZ-02-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SZ | 02 | 25A4 | 25C3 | 打开 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260BOPZL25D3C003 | 2024-06-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王志从@wangzcb | N | 是 | 2024-07-08 | 2024-06-28 | 否 | 20260BOPZL25D1C025 | 回复 | C-BOP-ZA-1JG-01-25D3-25D1 | C | BOP | ZA | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
20260SEZL22P6C006 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-暖通二室 | 王晓奇@wangxq | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-02-11 | 是 | 20260SEZL22Q6C020 | 回复 | C-SE---1JN-01-22P6-22Q6 | C | SE |  | 1JN | 01 | 22P6 | 22Q6 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-14 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
20260YAZL25D3C001 | 2023-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 秦玲@qinling | Y | 是 | 2023-09-18 |  | 是 |  |  | C-YA---1JG-01-25D3-25D1 | C | YA | - | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | 打开 | 结构返模板图（含室外池槽） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling | 编制
2026AGBZL25A4S023 | 2025-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2025-12-09 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-09-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 09 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260YAZL25C3C001 | 2023-08-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-06 |  | 是 |  |  | C-YA---1JG-01-25C3-25D1 | C | YA | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25D1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260QVZL25C1C001 | 2023-09-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 梁文龙@liangwl | Y | 是 | 2023-10-05 |  | 是 |  |  | C-QV---1JN-01-25C1-25A3 | C | QV | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 打开 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl | 编制
20261YAZL25C3S003 | 2026-01-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-22 | 否 | 20261YAZL25D3S003 | 回复 | S-YA---1JJ-01-25C3-25D3 | S | YA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026AGBZL25C2S007 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 否 | 2026AGBZL25A4S013 | 回复 | S-GB---1JS-02-25C2-25A4 | S | GB | - | 1JS | 02 | 25C2 | 25A4 | 关闭 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20260SCZL25C3C005 | 2024-06-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2024-07-04 | 2024-07-02 | 否 | 20260SCZL25A4C008 | 回复 | C-SC---1JG-01-25C3-25A4 | C | SC | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026AGBZL25A4S011 | 2025-02-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2025-03-01 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-05-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026AGB3ZL25C2S001 | 2024-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 苏志松@suzs | N | 是 | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 否 | 2026AGB3ZL25A2S001 | 回复 | S-GB3---1JZ-01-25C2-25A2 | S | GB3 | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 25A2 | 关闭 | 结构提供核岛周边廊道GB3结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20261YAZL25C3S001 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-07 | 否 | 20261YAZL25D3S001 | 回复 | S-YA---1JJ-01-25C3-25D3 | S | YA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260SEZL22P2C002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-02-05 | 是 | 20260SEZL21D3C019 | 回复 | C-SE---1JG-01-22P2-21D3 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P2 | 21D3 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
20260QVZL25C3C003 | 2023-10-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2023-11-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JS-01-25C3-25A4 | C | QV | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260SFZL22P2C014 | 2024-12-23 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-暖通二室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-02 | 否 | 20260SFZL22Q6C016 | 回复 | C-SF---1JN-01-22P2-22Q6 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20261QAZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-QA---1JS-01-25C3-25A4 | C | QA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XPCZL25C3S007 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2025-06-25 |  | 是 |  |  | S-PC---1JT-01-25C3-25E6 | S | PC | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑返初版作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 孙号锋@sunhf | 编制
20260AQZL25C3S002 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 否 | 20260AQZL25A2S009 | 回复 | S-AQ---1JG-01-25C3-25A2 | S | AQ | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A2 | 关闭 | AQ子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq | 编制
20260AFZL25C3C001 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 | 2023-08-16 | 否 | 20260AFZL25A4C006 | 回复 | C-AF---1JS-01-25C3-25A4 | C | AF | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260BOPZL25C3C001 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-08-22 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JG-01-25C3-25D1 | C | BOP | ZA | 1JG | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20261YAZL25C3S005 | 2026-01-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-03 | 否 | 20261YAZL25D1S020 | 回复 | S-YA---1JH-01-25C3-25D1 | S | YA | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026AGBZL25A4S023 | 2025-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 是 | 2026AGBZL25C3S005 | 回复 | S-GB---1SJ-05-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260SEZL22P2C002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-通信二室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 20260SEZL22R6C015 | 回复 | C-SE---1JT-01-22P2-22R6 | C | SE | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
20260SEZL22P2C013 | 2025-03-12 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-通信二室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 是 | 20260SEZL22R6C024 | 回复 | C-SE---1JT-01-22P2-22R6 | C | SE | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
20260SFZL22P2C008 | 2024-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 建筑结构所-结构四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-12-09 | 2024-11-29 | 否 | 20260SFZL22P6C007 | 回复 | C-SF---1JJ-01-22P2-22P6 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260SFZL22P2C001 | 2024-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 建筑结构所-结构四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-11-03 | 2024-10-27 | 否 | 20260SFZL22P6C001 | 回复 | C-SF---1JJ-01-22P2-22P6 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260BOPZL25C3C004 | 2024-06-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-07-01 | 2024-06-20 | 否 | 20260BOPZL22S1C002 | 回复 | C-BOP-ZA-1JZ-01-25C3-22S1 | C | BOP | ZA | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260AFZL25C3C001 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 |  | 是 |  |  | C-AF---1JJ-01-25C3-25C3 | C | AF | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026AGBZL25A4S011 | 2025-02-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-03-01 | 2025-03-04 | 是 | 2026AGBZL25C3S003 | 回复 | S-GB---1SJ-03-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026AGBZL25A4S002 | 2024-06-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-20 | 2024-06-12 | 否 | 2026AGBZL25B1S001 | 回复 | S-GB---1SD-02-25A4-25B1 | S | GB | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260QVZL25C1C001 | 2023-09-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 梁文龙@liangwl | N | 是 | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 是 | 20260QVZL25A4C004 | 回复 | C-QV---1JS-01-25C1-25A4 | C | QV | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl | 编制
20260YAZL25C3C001 | 2023-08-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-06 |  | 是 |  |  | C-YA---1JZ-01-25C3-22S1 | C | YA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026AGBZL25A4S003 | 2024-06-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-26 | 2024-06-19 | 否 | 2026AGBZL25B1S003 | 回复 | S-GB---1SD-02-25A4-25B1 | S | GB | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260AFZL25C1C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-08-30 |  | 是 |  |  | C-AF---1JJ-01-25C1-25C3 | C | AF | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20269QAZL22P6C001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王冠通@wanggta | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 否 | 20269QAZL25A4C001 | 回复 | C-QA---1JS-01-22P6-25A4 | C | QA | - | 1JS | 01 | 22P6 | 25A4 | 关闭 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta | 编制
20261YAZL25C3S001 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-09 | 否 | 20261YAZL25D1S002 | 回复 | S-YA---1JH-01-25C3-25D1 | S | YA | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260PLZL25C1C001 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-09-14 |  | 是 |  |  | C-PL---1JZ-01-25C1-22S1 | C | PL | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S1 | 打开 | PL 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026AGBZL25C2S007 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-GB---1JB-01-25C2-25A2 | S | GB | - | 1JB | 01 | 25C2 | 25A2 | 打开 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20260SFZL22P2C019 | 2025-09-19 |  |  | D | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 建筑结构所-结构四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 是 | 20260SFZL22P6C021 | 回复 | C-SF---1JJ-01-22P2-22P6 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260AFZL25C3C004 | 2023-08-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2023-09-05 |  | 是 |  |  | C-AF---1JJ-01-25C3-25C3 | C | AF | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20261QAZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 建筑结构所-结构四室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2023-09-07 | 2023-08-29 | 否 | 20261QAZL22P6C002 | 回复 | C-QA---1JJ-01-25C3-22P6 | C | QA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 22P6 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20267AFZL25C3C001 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2023-10-22 |  | 是 |  |  | C-AF---1JF-02-25C3-25B3 | C | AF | - | 1JF | 02 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026AGBZL25A4S021 | 2025-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-11-14 | 2025-11-05 | 否 | 2026AGBZL25C3S004 | 回复 | S-GB---1SJ-05-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260SFZL22P2C014 | 2024-12-23 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 建筑结构所-结构四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 20260SFZL22P6C018 | 回复 | C-SF---1JJ-01-22P2-22P6 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260PIZL22P6C005 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 任焱焱@renyy | N | 是 | 2024-12-25 | 2025-01-07 | 是 | 20260PIZL22Q4C039 | 回复 | C-PI---1GJ-01-22P6-22Q4 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22Q4 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 崔明路@cuiml | 任焱焱@renyy | 编制
20260QLZL25C3C001 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李欣@lixinf | N | 是 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | 否 | 20260QLZL25C2C002 | 回复 | C-QL---1JJ-01-25C3-25C2 | C | QL | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20269QAZL25C3C001 | 2024-12-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 建筑结构所-结构四室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2024-12-20 | 2024-12-09 | 否 | 20269QAZL22P6C002 | 回复 | C-QA---1JJ-01-25C3-22P6 | C | QA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 22P6 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20269QLZL25C2C001 | 2023-10-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 申浩@shenhaoa | Y | 是 | 2023-11-02 |  | 是 |  |  | C-QL---1JJ-01-25C2-25C3 | C | QL | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa | 编制
20260SEZL22P6C006 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 电气设计所-通信二室 | 王晓奇@wangxq | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-02-08 | 是 | 20260SEZL22R6C017 | 回复 | C-SE---1JT-01-22P6-22R6 | C | SE |  | 1JT | 01 | 22P6 | 22R6 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-14 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
20260SCZL25C1C001 | 2023-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-01 |  | 是 |  |  | C-SC---1JZ-01-25C1-22S1 | C | SC | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S1 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260YAZL25D3S006 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 郝凯凯@haokk | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-04 | 否 | 20260YAZL25D1S006 | 回复 | S-YA---1JH-01-25D3-25D1 | S | YA | - | 1JH | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
20260BOPZL25C3C001 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-08-22 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JZ-01-25C3-22S1 | C | BOP | ZA | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260SFZL22P6C019 | 2025-09-25 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 否 | 20260SFZL22P2C020 | 回复 | C-SF---1JJ-01-22P6-22P2 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P6 | 22P2 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
20260SFZL22P6C013 | 2024-12-02 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-12-16 | 2024-12-05 | 否 | 20260SFZL22P2C013 | 回复 | C-SF---1JJ-01-22P6-22P2 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P6 | 22P2 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026AGBZL25A4S016 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2025-07-04 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-07-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 07 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20261YAZL25D1S024 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-11 | 否 | 20261YAZL25C3S007 | 回复 | S-YA---1HJ-01-25D1-25C3 | S | YA | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026AGBZL25A4S008 | 2024-08-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-03 | 否 | 2026AGBZL25B1S004 | 回复 | S-GB---1SD-02-25A4-25B1 | S | GB | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20261YAZL25C3S003 | 2026-01-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-28 | 否 | 20261YAZL25D1S017 | 回复 | S-YA---1JH-01-25C3-25D1 | S | YA | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026AGBZL25A4S001 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 否 | 2026AGBZL25B1S002 | 回复 | S-GB---1SD-01-25A4-25B1 | S | GB | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260QVZL25C3C001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-29 |  | 是 |  |  | C-QV---1JJ-01-25C3-25C1 | C | QV | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260BOPZL25C3C002 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JZ-01-25C3-22S1 | C | BOP | ZA | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260AFZL25C1C002 | 2023-10-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-10-26 |  | 是 |  |  | C-AF---1JY-02-25C1-25B3 | C | AF | - | 1JY | 02 | 25C1 | 25B3 | 打开 | 结构返模板图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20261YAZL25C3S008 | 2026-02-13 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 否 | 20261YAZL25D1S027 | 回复 | S-YA---1JH-01-25C3-25D1 | S | YA | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026BOPYAZL25D1S002 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-16 | 否 | 2026BOPYAZL25C3S002 | 回复 | S-YA---1HJ-01-25D1-25C3 | S | YA | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260PHZL25C1C001 | 2023-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-09-05 |  | 是 |  |  | C-PH---1JZ-01-25C1-22S1 | C | PH | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S1 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026AGBZL25A4S010 | 2024-12-16 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2024-12-30 |  | 是 |  |  | S-GB---1SD-02-25A4-25B1 | S | GB | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260SCZL25C1C002 | 2023-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-09-04 |  | 是 |  |  | C-SC---1JZ-01-25C1-22S1 | C | SC | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S1 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260SFZL22P6C006 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 是 | 20260SFZL22P2C009 | 回复 | C-SF---1JJ-01-22P6-22P2 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P6 | 22P2 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
20260QVZL25C3C003 | 2023-10-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2023-11-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JJ-01-25C3-25C1 | C | QV | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026AGBZL25C2S014 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 苏志松@suzs | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-29 | 否 | 2026AGBZL25A2S008 | 回复 | S-GB---1JB-03-25C2-25A2 | S | GB | - | 1JB | 03 | 25C2 | 25A2 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20260QVZL25C3C002 | 2023-09-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-10-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JJ-01-25C3-25C1 | C | QV | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026AGB3ZL25A4S001 | 2024-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2024-10-02 |  | 是 |  |  | S-GB3---1SJ-01-25A4-25C3 | S | GB3 | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 打开 | 水工提供核岛周边廊道GB3模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd | 编制
20260YAZL25D3C001 | 2023-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 总图地质所-总图规划一室 | 秦玲@qinling | Y | 是 | 2023-09-18 |  | 是 |  |  | C-YA---1JZ-01-25D3-22S1 | C | YA | - | 1JZ | 01 | 25D3 | 22S1 | 打开 | 结构返模板图（含室外池槽） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling | 编制
20260YAZL25C3C002 | 2023-08-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-YA---1JZ-01-25C3-22S1 | C | YA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260GBZL25C2S001 | 2025-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-08-13 |  | 是 |  |  | S-GB---1JS-03-25C2-25A4 | S | GB | - | 1JS | 03 | 25C2 | 25A4 | 打开 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20260QLZL25C3C002 | 2023-10-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李欣@lixinf | N | 是 | 2023-11-10 | 2023-10-31 | 否 | 20260QLZL25C2C003 | 回复 | C-QL---1JJ-01-25C3-25C2 | C | QL | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20267AFZL25C3C001 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2023-10-22 |  | 是 |  |  | C-AF---1JF-02-25C3-25E1 | C | AF | - | 1JF | 02 | 25C3 | 25E1 | 打开 | 建筑出作业图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260PIZL22P6C005 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 仪控设计所-仪控三室 | 任焱焱@renyy | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-17 | 否 | 20260PIZL22E3C009 | 回复 | C-PI---1GJ-01-22P6-22E3 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22E3 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
20260QVZL25C3C002 | 2023-09-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-10-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JB-01-25C3-25A1 | C | QV | - | 1JB | 01 | 25C3 | 25A1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260SFZL22P2C001 | 2024-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-11-03 | 2024-11-11 | 是 | 20260SFZL22Q4C010 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P2-22Q4 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制 | 2024-11-08 |  | 与建筑进一步确认建筑用房，导致延误回复 |  | 2024-11-08 | 陈锋华@chenfh
20260AFZL25C1C002 | 2023-10-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-10-26 |  | 是 |  |  | C-AF---1JF-02-25C1-25B3 | C | AF | - | 1JF | 02 | 25C1 | 25B3 | 打开 | 结构返模板图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260AFZL25C1C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-08-30 | 2023-08-23 | 否 | 20260AFZL25A1C004 | 回复 | C-AF---1JG-01-25C1-25A1 | C | AF | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A1 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20269QAZL25C3C001 | 2024-12-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2024-12-20 | 2024-12-09 | 否 | 20269QAZL25A1C003 | 回复 | C-QA---1JB-01-25C3-25A1 | C | QA | - | 1JB | 01 | 25C3 | 25A1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20260QLZL25C3C002 | 2023-10-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李欣@lixinf | Y | 是 | 2023-11-10 |  | 是 |  |  | C-QL---1JG-01-25C3-25A2 | C | QL | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A2 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20260QVZL25C1C001 | 2023-09-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁文龙@liangwl | Y | 是 | 2023-10-05 |  | 是 |  |  | C-QV---1JJ-01-25C1-25C3 | C | QV | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | 打开 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl | 编制
20260SFZL22P6C019 | 2025-09-25 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 是 | 20260SFZL22Q4C040 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P6-22Q4 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
20269QAZL22P6C001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王冠通@wanggta | Y | 是 | 2023-09-27 |  | 是 |  |  | C-QA---1JJ-01-22P6-25C3 | C | QA | - | 1JJ | 01 | 22P6 | 25C3 | 打开 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta | 编制
20260SFZL22P6C006 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 是 | 20260SFZL22Q4C022 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P6-22Q4 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026AGBZL25A4S016 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2025-07-04 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-04-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SJ | 04 | 25A4 | 25C3 | 打开 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260SEZL22P2C002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-电气四室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-08 | 否 | 20260SEZL22R4C013 | 回复 | C-SE---1JD-01-22P2-22R4 | C | SE | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
20261QAZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 是 | 20261QAZL25A1C001 | 回复 | C-QA---1JB-01-25C3-25A1 | C | QA | - | 1JB | 01 | 25C3 | 25A1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20260SFZL22P2C019 | 2025-09-19 |  |  | D | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-10-03 | 2025-09-24 | 否 | 20260SFZL22Q4C039 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P2-22Q4 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260QVZL25C3C003 | 2023-10-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2023-11-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JB-01-25C3-25A1 | C | QV | - | 1JB | 01 | 25C3 | 25A1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20269QLZL25C2C001 | 2023-10-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 申浩@shenhaoa | Y | 是 | 2023-11-02 |  | 是 |  |  | C-QL---1JG-01-25C2-25A2 | C | QL | - | 1JG | 01 | 25C2 | 25A2 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa | 编制
20260SEZL22P6C006 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 电气设计所-电气四室 | 王晓奇@wangxq | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-03-05 | 是 | 20260SEZL22R4C017 | 回复 | C-SE---1JD-01-22P6-22R4 | C | SE |  | 1JD | 01 | 22P6 | 22R4 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-14 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
20260QLZL25C3C001 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李欣@lixinf | N | 是 | 2023-10-27 |  | 是 |  |  | C-QL---1JG-01-25C3-25A2 | C | QL | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A2 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20260SFZL22P2C014 | 2024-12-23 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-27 | 否 | 20260SFZL22Q4C029 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P2-22Q4 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260AFZL25C3C004 | 2023-08-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-09-05 | 2023-08-24 | 否 | 20260AFZL25A1C006 | 回复 | C-AF---1JG-01-25C3-25A1 | C | AF | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260SFZL22P6C013 | 2024-12-02 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-12-16 |  | 是 |  |  | C-SF---1JG-01-22P6-22Q4 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
20260AFZL25C3C001 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 | 2023-08-18 | 否 | 20260AFZL25A1C002 | 回复 | C-AF---1JG-01-25C3-25A1 | C | AF | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260SFZL22P2C008 | 2024-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-12-09 | 2024-12-17 | 是 | 20260SFZL22Q4C024 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P2-22Q4 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260QVZL25C3C001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-29 |  | 是 |  |  | C-QV---1JB-01-25C3-25A1 | C | QV | - | 1JB | 01 | 25C3 | 25A1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260SEZL22P2C013 | 2025-03-12 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-电气四室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-17 | 否 | 20260SEZL22R4C019 | 回复 | C-SE---1JD-01-22P2-22R4 | C | SE | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
20267AFZL25C3C001 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2023-10-22 |  | 是 |  |  | C-AF---1JZ-02-25C3-22S1 | C | AF | - | 1JZ | 02 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑出作业图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260SEZL22P2C013 | 2025-03-12 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-05-13 | 是 | 20260SEZL22Q4C017 | 回复 | C-SE---1JS-01-22P2-22Q4 | C | SE | - | 1JS | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制 | 2025-05-16 |  | 设计人员退休，工作交接遗漏 |  | 2025-05-09 | 韩蕊@hanrui
20260QVZL25C3C003 | 2023-10-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2023-11-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JZ-01-25C3-22S1 | C | QV | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260QLZL25C3C001 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 李欣@lixinf | N | 是 | 2023-10-27 |  | 是 |  |  | C-QL---1JZ-01-25C3-22S1 | C | QL | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20261QAZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-QA---1JG-01-25C3-21D3 | C | QA | - | 1JG | 01 | 25C3 | 21D3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20269QAZL22P6C001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王冠通@wanggta | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 否 | 20269QAZL25A1C001 | 回复 | C-QA---1JB-01-22P6-25A1 | C | QA | - | 1JB | 01 | 22P6 | 25A1 | 关闭 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta | 编制
20260SEZL22P6C006 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-公用二室 | 王晓奇@wangxq | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-21 | 否 | 20260SEZL22Q8C005 | 回复 | C-SE---1JS-01-22P6-22Q8 | C | SE |  | 1JS | 01 | 22P6 | 22Q8 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-14 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
20260AFZL25C1C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-08-30 |  | 是 |  |  | C-AF---1JZ-01-25C1-22S1 | C | AF | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S1 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260AFZL25C1C002 | 2023-10-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-10-26 |  | 是 |  |  | C-AF---1JF-02-25C1-25E1 | C | AF | - | 1JF | 02 | 25C1 | 25E1 | 打开 | 结构返模板图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260SEZL22P2C002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-02-05 | 是 | 20260SEZL22Q4C009 | 回复 | C-SE---1JS-01-22P2-22Q4 | C | SE | - | 1JS | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
20260QVZL25C1C001 | 2023-09-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 梁文龙@liangwl | N | 是 | 2023-10-05 | 2023-09-27 | 否 | 20260QVZL25A1C001 | 回复 | C-QV---1JB-01-25C1-25A1 | C | QV | - | 1JB | 01 | 25C1 | 25A1 | 关闭 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl | 编制
20260QVZL25C3C002 | 2023-09-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-10-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JZ-01-25C3-22S1 | C | QV | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260QVZL25C3C001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-29 |  | 是 |  |  | C-QV---1JZ-01-25C3-22S1 | C | QV | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260QLZL25C3C002 | 2023-10-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 李欣@lixinf | Y | 是 | 2023-11-10 |  | 是 |  |  | C-QL---1JZ-01-25C3-22S1 | C | QL | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20269QLZL25C2C001 | 2023-10-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 申浩@shenhaoa | Y | 是 | 2023-11-02 |  | 是 |  |  | C-QL---1JZ-01-25C2-22S1 | C | QL | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 22S1 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa | 编制
20269QAZL25C3C001 | 2024-12-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 否 | 20269QAZL21D3C001 | 回复 | C-QA---1JG-01-25C3-21D3 | C | QA | - | 1JG | 01 | 25C3 | 21D3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20260SEZL22P6C006 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 王晓奇@wangxq | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-02-08 | 是 | 20260SEZL22P2C009 | 回复 | C-SE---1JJ-01-22P6-22P2 | C | SE |  | 1JJ | 01 | 22P6 | 22P2 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-14 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
20269QAZL22P6C001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王冠通@wanggta | Y | 是 | 2023-09-27 |  | 是 |  |  | C-QA---1JG-01-22P6-21D3 | C | QA | - | 1JG | 01 | 22P6 | 21D3 | 打开 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta | 编制
20261QAZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-QA---1JZ-01-25C3-22S1 | C | QA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20269QAZL25C3C001 | 2024-12-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 纪雨青@jiyq | Y | 是 | 2024-12-20 |  | 是 |  |  | C-QA---1JZ-01-25C3-22S1 | C | QA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20260SEZL22P2C013 | 2025-03-12 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-暖通二室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-13 | 否 | 20260SEZL22Q6C028 | 回复 | C-SE---1JN-01-22P2-22Q6 | C | SE | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
20260SEZL22P2C002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-暖通二室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-07 | 否 | 20260SEZL22Q6C013 | 回复 | C-SE---1JN-01-22P2-22Q6 | C | SE | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
20260SEZL22P6C006 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王晓奇@wangxq | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 是 | 20260SEZL21D3C018 | 回复 | C-SE---1JG-01-22P6-21D3 | C | SE |  | 1JG | 01 | 22P6 | 21D3 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-14 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
20260SEZL22P2C013 | 2025-03-12 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 建筑结构所-结构四室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-05-14 | 是 | 20260SEZL22P6C013 | 回复 | C-SE---1JJ-01-22P2-22P6 | C | SE | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
20260SEZL22P2C002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 建筑结构所-结构四室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 是 | 20260SEZL22P6C007 | 回复 | C-SE---1JJ-01-22P2-22P6 | C | SE | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制