## Sheet1
信息单编号 | 日期 | 资料需求期限 | 对方文号 | 版次 | 传递/回复标记 | 回复意见 | 发文部门 | 收文部门 | 编制者 | 最后信息单 （Y/N） | 回文要求 | 回文期限 | 回文日期 | 是否延误 | 回文号 | 回文类型 | IDI编号 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口状态 | 接口详细描述 | 交换关闭时间 | 设总 | 所编制人 | 状态 | 预计完成时间 | 重新打开日期 | 延误原因 | 处理延误情况说明 | 延误信息更新时间 | 延误填报人
20260BOPZL25D1C019 | 2024-06-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-15 | 2024-06-12 | 否 | 20260BOPZL25D4C006 | 回复 | C-BOP-ZA-1GY-01-25D1-25D4 | C | BOP | ZA | 1GY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
20260SFZL22S5C001 | 2024-12-25 |  | 20260SFZL22P6C014 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-岩土设计室 | 建筑结构所-结构四室 | 刘锋@liufengd | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JZ-01-22P6-22S5 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S5 | 关闭 | SF厂房结构模板和基底压力图 | 2024-12-20 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XRCVZL25A2S030 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRCVZL25A5S048 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-32-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 32 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房贯穿件RCV0110、RCV0115A、RCV0545、RCV0547等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
20260SFZL22Q6C008 | 2024-11-21 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 武尚将@wusja | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 是 | 20260SFZL22E3C007 | 回复 | C-SF---1GY-02-22Q6-22E3 | C | SF | - | 1GY | 02 | 22Q6 | 22E3 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
20261YAZL25D1S005 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-16 | 否 | 20261WAIZL25A2S002 | 回复 | S-YA-WAI-1HQ-01-25D1-25A2 | S | YA | WAI | 1HQ | 01 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | YA子项 WAI仪用压缩空气用气需求 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260DYZL22C3C005 | 2024-05-28 |  |  | C | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张念喆@l-zhangnz | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 否 | 20260DYZL25A4C003 | 回复 | C-DY-GB-1GG-01-22C3-25A4 | C | DY | GB | 1GG | 01 | 22C3 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区附加电源柴油发电机厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2023-12-31 | 林达平@lindp | 张念喆@l-zhangnz | 编制
2026XVEEZL25A6S008 | 2023-11-28 |  | 2026XVEEZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 否 | [5 empty] | S-VEE-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEE | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20261DAZL25B2S001 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王传悦@wangcyf | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-04 | 否 | 20261DAZL25B1S001 | 回复 | S-DA---2DL-01-25B2-25B1 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | 提供DA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王传悦@wangcyf | 编制
2026XRCVZL22C2S009 | 2025-12-08 |  | 2026XRCVZL25A6S073 | G | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026AWDWZL22Q3C007 | 2025-07-04 |  | 2026AWDWZL22Q8C008 | F | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺三室 | 公用系统所-公用二室 | 梁晓曦@liangxx | Y | 否 | [5 empty] | C-WDW-WDH-1GG-01-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XWCCZL25A2S060 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 崔华@l-cuihua | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 否 | 2026XWCCZL25A5S053 | 回复 | S-WCC-RX-2LX-11-25A2-25A5 | S | WCC | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房WCC系统2号主泵接管力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
20260SFZL22R4C015 | 2024-11-26 |  | 20260SFZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构四室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JD-01-22P6-22R4 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P6 | 22R4 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制 |  |  | 该资料单 规定时间内未流转到编制人名下，造成无法回复。 |  | 2024-11-26 | 谢斌@xiebin
2026XCSVZL25B3S003 | 2025-03-18 |  | 2026XCSVZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | S-CSV---1NY-02-25A3-25B3 | S | CSV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XZBRZL25A1S023 | 2025-06-23 |  | 2026XZBRZL25A6S071 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李敏@limina | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2GQ-03-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20269VRWZL25A3S014 | 2025-08-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-08-22 | 2025-08-15 | 否 | 20269VRWZL25A6S009 | 回复 | S-VRW-RVD-1NG-01-25A3-25A6 | S | VRW | RVD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20269WQBZL25A1S018 | 2025-07-31 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-05 | 否 | 20269WQBZL25B3S012 | 回复 | S-WQB-BA-1GY-01-25A1-25B3 | S | WQB | BA | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XPRZL25E6S001 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-04 | 否 | 2026XPRZL25B1S003 | 回复 | S-PR---2DL-01-25E6-25B1 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供PR厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 王涛@wangtaog | 编制
2026XPCZL22N2S001 | 2025-10-30 |  | 2026XPCZL22Q2S011 | B | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 宁庆坤@ningqk | Y | 否 | [5 empty] | S-PC---2LX-01-22Q2-22N2 | S | PC | - | 2LX | 01 | 22Q2 | 22N2 | 关闭 | PC机械通风冷却塔及辅助泵房力学计算条件 | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XKAZL25B3S001 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李庆翔@liqx | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-07 | 否 | 2026XKAZL25B1S004 | 回复 | S-KA---2DL-01-25B3-25B1 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供KA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 李庆翔@liqx | 编制
2026XRBMZL25A6S021 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-27 | 否 | 2026XRBMZL25A6S024 | 回复 | S-RBM-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RBM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RBM流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRCVZL25A5S034 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 否 | 2026XRCVZL25A1S036 | 回复 | S-RCV-NH-2LX-17-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0181D、0822、0118、0121管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCCZL25A2S041 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-07 | 否 | 2026XWCCZL25A5S036 | 回复 | S-WCC-SD-2LX-13-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房WCC011CN/021CN相关管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XFSPZL25A4S009 | 2025-09-09 |  | 2026XFSPZL25A6S038 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FSP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防布置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XVNAZL22C7C002 | 2022-11-09 |  | 2026XVNAZL22C6C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 薛佳@xuejia | Y | 否 | [5 empty] | C-VNA-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VNA | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2026XZGTZL25A1S006 | 2025-08-07 |  | 2026XZGTZL25A6S045 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2LT-01-25A6-25A1 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XNIZL25E5S010 | 2025-08-13 |  | 2026XNIZL25A6S013 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | N | 否 | [5 empty] | S-NI---1GH-01-25A6-25E5 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
202622PBZL22P7S003 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 仪控设计所-仪控三室 | 邱璐@qiulu | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-29 | 否 | 202622PBZL22E3S002 | 回复 | S-2PB-2PB-1JY-02-22P7-22E3 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 02 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 冷却塔健康监测结构专业所需数据给仪控专业提资料 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 邱璐@qiulu | 编制
2026XWESZL25A5S005 | 2025-09-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2025-10-07 |  | 是 |  |  | S-WES-SD-2LX-04-25A5-25A2 | S | WES | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026WES系统B系列换热器-GA力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260QCZL22D3B005 | 2025-03-27 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹏@wangpeng | N | 是 | 2025-04-10 | 2025-04-01 | 否 | 20260QCZL25A6B001 | 回复 | B-QC---1GG-02-22D3-25A6 | B | QC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供QC子项WDC和WSR系统非核级离心泵设计任务书 | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng | 编制
2026XTFAZL25A6S002 | 2023-09-21 |  | 2026XTFAZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRCVZL25A5S029 | 2025-04-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-04-28 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房内RCV0232、RCV0235等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XREBZL25A5S021 | 2025-12-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王刚b@wanggangb | N | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-23 | 否 | 2026XREBZL25A2S027 | 回复 | S-REB-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | REB | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房REB0009 0013 0514等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269PBZL22R4C001 | 2024-03-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙瑶@sunyao | Y | 是 | 2024-04-01 |  | 是 |  |  | C-PB-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | PB | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 孙瑶@sunyao | 编制
2026XVCMZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 2026XVCMZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VCM---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
2026XZLTZL25A6S014 | 2025-06-13 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 是 | 2026XZLTZL22D4S003 | 回复 | S-ZLT---1GH-01-25A6-22D4 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260YCZL25A4C002 | 2024-11-15 |  | 20260YCZL22Q3C015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-YC-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | YC | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 供热用除盐水生产厂房及储罐与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 梁晓曦@liangxx | 编制
20260QLZL25B3C001 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孙晓红@sunxh | Y | 是 | 2023-10-22 |  | 是 |  |  | C-QL---1YN-01-25B3-25A3 | C | QL | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 打开 | 仪控给暖通提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XWCCZL25A2S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-04-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房CSP001PO/RSI001PO/RSI003PO电机冷却水入口管线力学计算条件（WCC0917/0925A/0925B/0926/WSC0522) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRCVZL25A5S057 | 2025-11-07 |  | 2026XRCVZL25A2S043 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-26-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房环廊内RCV0243A、RCV0201B、RCV0411、RCV0412、RCV0515等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XRFHZL25E5S001 | 2023-09-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 马卫涛@mawt | Y | 是 | 2023-10-05 |  | 是 |  |  | S-RFH---2LX-03-25E5-25A5 | S | RFH | - | 2LX | 03 | 25E5 | 25A5 | 打开 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算资料 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt | 编制
2026XFDPZL25B2S007 | 2024-12-26 |  | 2026XFDPZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FDP |  | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWSDZL25A2S002 | 2025-01-07 |  | 2026XWSDZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
202612FDPZL22C7C005 | 2022-11-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-26 | 2022-11-15 | 否 | 202612FDPZL25A4C002 | 回复 | C-FDP---2GQ-01-22Q8-25A4 | C | FDP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）管道清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XTFAZL25A6S013 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-21 | 否 | 2026XTFAZL25A2S003 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XVCPZL25A3S008 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-19 | 否 | 2026XVCPZL25B3S001 | 回复 | S-VCP---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
20260SEZL21D3C034 | 2025-03-11 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 总图地质所-总图规划一室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-03-25 | 2025-11-18 | 是 | 20260SEZL22S1C004 | 回复 | C-SE---1GZ-01-21D3-22S1 | C | SE | - | 1GZ | 01 | 21D3 | 22S1 | 关闭 | 给总图提常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2025-03-31 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制 |  |  | 回复函件时，接收部门无法选择，默认为暖通二室，是错的。 |  | 2025-04-10 | 王心琪@wangxqe
2026XEDAZL25B1S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王秀瑞@wangxra | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-06 | 否 | 2026XEDAZL25B2S001 | 回复 | S-EDA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EDA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EDA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra | 编制
2026XRHRZL25A6S027 | 2025-06-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-06-30 | 2025-06-21 | 否 | 2026XRHRZL25A2S013 | 回复 | S-RHR---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWNCZL25A6S009 | 2025-02-07 |  | 2026XWNCZL25A1S019 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRVDZL21D3C013 | 2025-02-17 |  | 2026XRVDZL22T2C001 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 否 | 2026XRVDZL22T2C004 | 回复 | C-RVD---1XG-01-21D3-22T2 | C | RVD | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | RVD系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
20260SFZL22E3C008 | 2024-12-09 |  | 20260SFZL22P6C013 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构四室 | 何静@hejinga | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JY-01-22P6-22E3 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P6 | 22E3 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
20260SFZL22P6C022 | 2025-10-10 |  | 20260SFZL22Q4C038 | E | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 忻嘉@xinjia | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GJ-02-22Q4-22P6 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XCSVZL22C6C002 | 2023-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 是 | 2026XCSVZL22E3C001 | 回复 | C-CSV---1GY-02-22Q7-22E3 | C | CSV | - | 1GY | 02 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XRNSZL25A6S017 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-07 | 否 | 2026XRNSZL25B2S005 | 回复 | S-RNS---2FQ-02-25A6-25B2 | S | RNS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XCFEZL25A6S017 | 2025-01-13 |  | 2026XCFEZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 否 | [5 empty] | S-CFE-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CFE | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CFE系统所需氮气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XWPWZL25A6S014 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-23 | 否 | 2026XWPWZL25A1S003 | 回复 | S-WPW-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | S | WPW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20261QAZL25A3C001 | 2023-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-08-08 | 否 | 20261QAZL25B1C001 | 回复 | C-QA---1ND-01-25A3-25B1 | C | QA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 暖通给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李炳宪@libx | 编制
2026XVAEZL25A6S001 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2023-10-27 | 2023-10-19 | 否 | 2026XVAEZL25A1S001 | 回复 | S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2026XTFAZL22D2B001 | 2023-06-12 |  | 2026XTFAZL22C1B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 付一晨a@fuyca | N | 否 | [5 empty] | B-TFA-RF-1GH-01-22C1-22D2 | B | TFA | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）设计任务书 | 2022-10-15 | 李博@libo | 李亚飞@liyff | 编制
2026XZLDZL25B3S002 | 2025-02-06 |  | 2026XZLDZL25A1S005 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRCVZL25A6S029 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 总体所-消防安全室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-02-27 | 是 | 2026XRCVZL22A4S001 | 回复 | S-RCV---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RCV | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWESZL25B2S002 | 2024-04-17 |  | 2026XWESZL22Q2S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 郭皓天@guoht | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2LT-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20269ZLTZL25B3S005 | 2023-11-09 |  | 20269ZLTZL21D3S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 秦辰禹@qincy | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTSMZL25A1S010 | 2024-12-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-01-03 |  | 是 |  |  | S-TSM-SU-2LX-01-25A1-25A5 | S | TSM | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房外侧至常规岛第一跨主蒸汽和主给水管道断裂甩击效应分析 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XRSIZL25A5S050 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-12-26 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-29-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RSI系统0m层疏排接管力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269QFZL25A1S012 | 2025-01-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 范广涵@fangh | N | 是 | 2025-02-06 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2D3-01-25A1-25C3 | S | QF | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 打开 | QF -9.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc | 编制
20269ZSTZL22E3B003 | 2022-10-20 |  | 20269ZSTZL21D1B001 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 付豪@fuhao | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GY-03-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZBRZL25A6S019 | 2024-04-23 |  | 2026XZBRZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GH-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）快速接头清单 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260YAZL25D1S005 | 2026-01-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-02 | 否 | 20260YAZL25D3S007 | 回复 | S-YA---1HJ-04-25D1-25D3 | S | YA | - | 1HJ | 04 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | YA子项 工艺给结构设备基础提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XFSPZL25A4S001 | 2024-12-30 |  | 2026XFSPZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 宋江波@songjb | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZSTZL25E5C001 | 2022-09-27 |  | 20269ZSTZL21D1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 钟立杰@l-zhonglj | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-04-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWNDZL25A6S035 | 2025-11-27 |  | 2026XWNDZL25A6S034 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---1GG-02-25A6-25A6 | S | WND | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRSIZL25A2S024 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 是 | 2025-03-29 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安注系统连接一回路主管道冷段管道力学计算条件(RSI0014/0017/0050/0054/REB0009/0013等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn | 编制
2026XZBRZL25E5S003 | 2024-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-09-19 | 2024-09-18 | 否 | 2026XZBRZL25A1S002 | 回复 | S-ZBR-ZE-1HB-02-25E5-25A1 | S | ZBR | ZE | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZBR003/004ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-31 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
20260SCZL25C1C001 | 2023-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-01 |  | 是 |  |  | C-SC---1JY-01-25C1-25B3 | C | SC | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XWSRZL25A6S005 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-18 | 否 | 2026XWSRZL25B3S003 | 回复 | S-WSR---2LT-01-25A6-25B3 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026AGBZL25A2S002 | 2024-06-26 |  | 2026AGBZL25A4S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 黄哲@huangzhe | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1SB-02-25A4-25A2 | S | GB | - | 1SB | 02 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XKYZL25B3S002 | 2025-03-07 |  | 2026XKYZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵彩霞@zhaocx | Y | 否 | [5 empty] | S-KY---2DL-01-25B1-25B3 | S | KY | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供KY厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 王秀瑞@wangxra | 编制
20260AFZL25B1C010 | 2023-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 葛荣亮@gerl | Y | 是 | 2023-10-06 |  | 是 |  |  | C-AF---1DT-02-25B1-25E6 | C | AF | - | 1DT | 02 | 25B1 | 25E6 | 打开 | 电气向通信提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl | 编制
2026XTSMZL25A2S012 | 2025-11-06 |  | 2026XTSMZL25A5S009 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-11-20 | 2025-11-17 | 否 | 2026XTSMZL25A5S017 | 回复 | S-TSM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0001A、TSM0601） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XNIZL22P7C002 | 2025-04-08 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 工程经济所-核电土建室 | 刘秀丽g@liuxlg | N | 是 | 2025-04-22 | 2025-05-15 | 是 | 2026XNIZL22T5C007 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22P7-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P7 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（DA、DB、UR、PR厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 刘秀丽g@liuxlg | 编制
20269ZLTZL25E5B029 | 2023-02-20 |  | 20269ZLTZL21D3B013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20261RCZL25C1S017 | 2024-11-26 |  | 20261RCZL25A2S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵越@zhaoyueb | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-03-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260AQZL25C3S003 | 2026-02-26 |  | 20260AQZL25C3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-AQ---1JZ-01-25C3-25C3 | S | AQ | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | AQ子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq | 编制
20260SFZL22Q4C040 | 2025-10-13 |  | 20260SFZL22P6C019 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-结构四室 | 陈锋华@chenfh | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JG-01-22P6-22Q4 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
20261DAZL25A1S002 | 2023-07-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-08-05 | 2023-07-25 | 否 | 20261DAZL25C2S002 | 回复 | S-DA-NI-2D2-01-25A1-25C2 | S | DA | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA筏基 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XZBRZL25A6S026 | 2024-12-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-17 | 否 | 2026XZBRZL25A1S010 | 回复 | S-ZBR---2FQ-03-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XVCLZL25A3S013 | 2025-03-13 |  | 2026XVCLZL22B6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 田登港@tiandg | Y | 否 | [5 empty] | S---VCL-1XN-01-22B6-25A3 | S | - | VCL | 1XN | 01 | 22B6 | 25A3 | 关闭 | 主控室可居留评价计算中是否考虑设置应急双风口及是否考虑事故工况下（DBA、DEC）双取风口切换等信息 | 2025-09-10 | 张君南@zhangjna | 张捷敏@zhangjmb | 编制
2026XRNSZL25E5B001 | 2024-12-30 |  | 2026XRNSZL22C4B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 否 | [5 empty] | B-RNS-ED-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | ED | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供RNS系统液体通风柜、气体通风柜（RNS001ED、RNS002ED）设计任务书 | 2024-12-30 | 刘亚光@liuyg | 王品卉@wangph | 编制
2026XPCSZL22C2S005 | 2025-02-27 |  | 2026XPCSZL25A6S032 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XVCPZL22R5C001 | 2024-07-15 |  | 2026XVCPZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-VCP-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VCP | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 编制
2026XRNSZL25A6S020 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XRNSZL25A1S003 | 回复 | S-RNS---2LT-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269ZLTZL21D3S004 | 2023-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 林佳逸@linjya | N | 是 | 2023-09-11 | 2023-08-30 | 否 | 20269ZLTZL25E5S004 | 回复 | S-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | S | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT002ZE设计任务书 | 2023-09-30 | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制
20260WNDZL25E5B002 | 2024-08-16 |  | 20260WNDZL22Q8B001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 侯继儒@houjr | N | 否 | [5 empty] | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WND401BA/402BA）设计任务书 | 2023-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XZSTZL22E3C002 | 2022-10-09 |  | 2026XZSTZL21D1C010 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 付豪@fuhao | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GY-02-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 02 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供TTB废树脂贮槽（ZST004BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 作废
2026XTSMZL25D1S005 | 2024-02-06 |  | 2026XTSMZL25A1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-18 | 否 | 2026XTSMZL25A1S003 | 传递 | S-TSM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XZSTZL25A6S008 | 2024-12-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-03 | 否 | 2026XZSTZL25A6S009 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCIZL25D1S001 | 2024-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-03-03 | 2024-02-22 | 否 | 2026XCIZL22B5S001 | 回复 | C-CI-NI-1GF-2-25D1-22B5 | C | CI | NI | 1GF | 2 | 25D1 | 22B5 | 关闭 | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XZSTZL25E5S008 | 2025-03-10 |  | 2026XZSTZL25B3S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1YH-01-25B3-25E5 | S | ZST | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST002/003BA)仪表接口信息 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 管祥宇@guanxya | 编制
20260HZZL25A6S003 | 2025-06-22 |  | 20260HZZL25A3S003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 否 | [5 empty] | S-HZ-WSD-1NG-01-25A3-25A6 | S | HZ | WSD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供HZ子项所需蒸汽参数、用量、工况、管道接口参数（至HZ子项与GB沟分界处） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李享@lixiangf | 编制
2026XZBRZL25B3S010 | 2024-12-12 |  | 2026XZBRZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XURZL25B3S001 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 曹红梅@caohm | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-04 | 否 | 2026XURZL25C1S001 | 回复 | S-UR-NI-2D2-02-25B3-25C1 | S | UR | NI | 2D2 | 02 | 25B3 | 25C1 | 关闭 | UR厂房±0.0~5.0m标高墙体D2接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm | 编制
2026XRCVZL25A5S024 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-09-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RCV0365、RCV0660、RVD0244等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL25A6S026 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-04 | 2024-12-29 | 否 | 2026XRCVZL25A3S001 | 回复 | S-RCV---1XN-01-25A6-25A3 | S | RCV | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRBMZL25A6S025 | 2024-12-31 |  | 2026XRBMZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RBM硼酸贮存箱所需氮气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRCVZL25A6S041 | 2025-01-07 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 是 | 2026XRCVZL22C2S005 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SEZL24Q2C006 | 2025-04-16 |  | 20260SEZL22Q8C012 | A | 回复 | 有意见 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 公用系统所-公用二室 | 杨会芳@yanghfb | N | 是 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 否 | 20260SEZL22Q8C013 | 传递 | C-SE---1GY-01-22Q8-24Q2 | C | SE | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房气体专业概算提资 | 2025-04-22 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2026XRVDZL25A6S076 | 2025-08-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-20 | 2025-08-07 | 否 | 2026XRVDZL25A6S077 | 回复 | S-RVD-PO-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260SFZL24Q2C001 | 2025-01-03 |  | 20260SFZL22R4C022 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 电气设计所-电气四室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1DG-01-22R4-24Q2 | C | SF | - | 1DG | 01 | 22R4 | 24Q2 | 关闭 | SF厂房 电气提概算条件 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
2026XZBRZL25A6S016 | 2023-11-14 |  | 2026XZBRZL25A6S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWSDZL25D1S001 | 2024-02-06 |  | 2026XWSDZL25A6S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026XWSDZL25A6S006 | 回复 | S-WSD---1GG-01-25A6-25D1 | S | WSD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 打开 | 核岛辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等。 | 2024-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 作废
2026XTFAZL25A1S014 | 2025-07-15 |  | 2026XTFAZL25A6S036 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李雨畅@liyci | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRSIZL25A2S019 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 是 | 2025-03-29 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安注小流量返回管道力学计算条件(RSI0131/0432AB/RCV0252等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn | 编制
20260SFZL22R4C002 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 否 | 20260SFZL22P2C005 | 回复 | C-SF---1DJ-01-22R4-22P2 | C | SF | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P2 | 关闭 | SF厂房 电气向建筑专业提用房资料 | 2024-11-29 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
2026XNIZL22D4S003 | 2025-04-09 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王杰琮@wangjcd | N | 是 | 2025-04-23 | 2025-04-21 | 否 | 2026XNIZL25B1S015 | 回复 | S-NI-NI-1HD-01-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供燃料厂房40吨以下小吊车的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 王杰琮@wangjcd | 编制
20269QFZL25E6S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 胡朝硕 @huzs | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-11 | 否 | 20269QFZL25B2S004 | 回复 | S-QF---2DL-01-25E6-25B2 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 关闭 | 提供QF厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王永恒@wangyh | 胡朝硕 @huzs | 编制
2026XRNDZL25A5S004 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-RND-SD-2LX-02-25A5-25A2 | S | RND | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | RND系统施工图阶段管道力学计算结果（RND0008，RND0032，RND0403等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SFZL25A4C003 | 2024-12-06 |  | 20260SFZL22Q4C019 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GB-01-22Q4-25A4 | C | SF | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | SF厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XVMOZL25B1S004 | 2025-09-03 |  | 2026XVMOZL25A3S014 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XWCCZL25A6S023 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XWCCZL25A6S030 | 回复 | S-WCC-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | WCC | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260SEZL22T2C002 | 2025-01-24 |  | 20260SEZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 建筑结构所-结构四室 | 史扬@shiyang | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JG-01-22P6-22T2 | C | SE |  | 1JG | 01 | 22P6 | 22T2 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-14 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
202611PBZL22P7S019 | 2025-11-19 |  | 202611PBZL22Q2S007 | B | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-30 | 否 | 202611PBZL22Q2S009 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XRCVZL25A6S030 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-08 | 否 | 2026XRCVZL22E4S001 | 回复 | S-RCV---1GY-01-25A6-22E4 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRHRZL25A2S022 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-10 | 否 | 2026XRHRZL25A5S004 | 回复 | S-RHR-RX-2LX-09-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0012，RSI0126) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XEESZL25E6S002 | 2026-01-20 |  | 2026XEESZL25A3S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何正阳@hezya | Y | 否 | [5 empty] | S-EES---1NT-01-25A3-25E6 | S | EES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供EES系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XFSPZL25A6S014 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-04 | 2024-12-26 | 否 | 2026XFSPZL25A6S019 | 回复 | S-FSP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260SEZL22Q8C013 | 2025-04-25 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2025-05-09 | 2025-04-28 | 否 | 20260SEZL24Q2C008 | 回复 | C-SE---1GY-01-22Q8-24Q2 | C | SE | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房气体专业概算提资 | 2025-04-22 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2026XCISZL25A6S008 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-27 | 否 | 2026XCISZL25B2S007 | 回复 | S-CIS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | S | CIS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | CIS系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWCCZL25A2S009 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-10-30 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-08-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WCC系统A列001/003PO出口及001/003RF进出口管线力学计算条件（WCC0001A/0001B/0001C/0002/0005/0007A/0007B/0007C/0008/0017/0019A/0019B/0521A/5017） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
20269ZLTZL25E5B041 | 2025-04-30 |  | 20269ZLTZL21D3B027 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWAIZL22C7B001 | 2022-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 是 | 2026XWAIZL22D1B004 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-05-25A2-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 05 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI002/004/011BA任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260SFZL22P2C012 | 2024-12-03 |  | 20260SFZL25E5C006 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵月@zhaoyuea | N | 否 | [5 empty] | C-SF---HJ-02-25E5-22P2 | C | SF | - | HJ | 02 | 25E5 | 22P2 | 关闭 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 |  | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XFWDZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XFWDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWWSZL25B3S011 | 2025-07-17 |  | 2026XWWSZL25A6S027 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWSDZL25A6S030 | 2025-01-04 |  | 2026XWSDZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261DADBZL25C2S001 | 2023-07-01 |  | 20261DADBZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 苏永涛@suyt | N | 否 | [5 empty] | S-DA/DB-NI-2DX-01-25A1-25C2 | S | DA/DB | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA/DB-10.60标高 DX接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260SEZL22E3C013 | 2025-04-03 |  | 20260SEZL22Q8C008 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GY-01-22Q8-22E3 | C | SE | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 气体专业提仪控资料 | 2025-01-24 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2026XZSTZL21D1S020 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-03 | 否 | 2026XZSTZL25B3S005 | 回复 | S-ZST-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供ZST系统废树脂贮槽（ZST002BA，ZST003BA）任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRVDZL25A6S072 | 2025-08-04 |  | 2026XRVDZL25A6S066 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XZSTZL25A6S025 | 2025-06-16 |  | 2026XZSTZL25A6S015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZST | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZST系统孔板清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260BOPZL25D2C001 | 2023-05-19 |  | 20260BOPZL22R4C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 曹璇@caoxuan | N | 否 | [5 empty] | C-BOP---1DD-01-22R4-25D2 | C | BOP | - | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 打开 | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb | 作废
2026XVMOZL25A3S019 | 2026-01-14 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-15 | 否 | 2026XVMOZL25A6S014 | 回复 | S-VMO---1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XRFHZL22D4S021 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 是 | 2026XRFHZL22B1S001 | 回复 | S-RFH-RFH-1HF-02-22D4-22B1 | S | RFH | RFH | 1HF | 02 | 22D4 | 22B1 | 关闭 | 提供乏燃料贮存格架临界计算资料单 | 2026-05-20 | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena | 编制
20269GDZL25B3S004 | 2025-08-21 |  | 20269GDZL25C1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李鹏@lipeng | Y | 否 | [5 empty] | S-GD---1JY-01-25C1-25B3 | S | GD | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 关闭 | 结构返2026工程GD GE GM模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl | 编制
2026XWSDZL25A5S002 | 2026-01-19 |  | 2026XWSDZL25A1S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-NH-2LX-03-25A1-25A5 | S | WSD | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房WSD0001 WSD0002 WSD0005 RVD0700 RVD0409等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 家安琪@jiaaq | 编制
2026XFNPZL25A6S024 | 2025-01-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 是 | 2026XFNPZL22C2S004 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWESZL22Q2C002 | 2024-04-03 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 是 | 2026XWESZL22E3C001 | 回复 | C-WES---2GQ-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2026XZLTZL25A6S036 | 2025-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-11-14 | 2025-11-04 | 否 | 2026XZLTZL22D3S001 | 回复 | S-ZLT-EX-1GH-01-25A6-22D3 | S | ZLT | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供预热器（ZLT001EX)设计任务书 | 2025-11-10 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTSMTSAZL25A3S001 | 2025-01-07 |  | 2026XTSMTSAZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘丽然@l-liulr | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM/TSA---1XN-01-25A6-25A3 | S | TSM/TSA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）及汽机旁路系统-A (TSA）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260WDCZL22D3S001 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2023-12-04 | 2024-03-26 | 是 | 20260WDCZL22C2S002 | 回复 | S-WDC---2FQ-01-22D3-22C2 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-12-20 | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 编制
2026XPBZL22Q2C001 | 2024-12-09 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-12 | 否 | 2026XPBZL25A4C001 | 回复 | C-PB-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PB | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供自然通风冷却塔与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260YAZL25C3C002 | 2023-08-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-YA---1JY-01-25C3-25D4 | C | YA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260BOPZL25A3C001 | 2023-07-28 |  | 20260BOPZL25A1C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘哲@liuzheb | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-AF-1GN-01-25A1-25A3 | C | BOP | AF | 1GN | 01 | 25A1 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
20261WHSZL25D1C002 | 2023-09-26 |  | 20261WHSZL22C7C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | C-WHS-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WHS | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WHS跨岛系统流程图 | 9999-01-01 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制
2026XZGTZL25A6S020 | 2025-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-02-05 | 是 | 2026XZGTZL22Q7S003 | 回复 | S-ZGT-ZV-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | ZV | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）风机设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRXZL25E5S002 | 2025-01-20 |  | 2026XRXZL25A2S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张伟超@l-zhangwc | Y | 否 | [5 empty] | S-RX---1GH-01-25A2-25E5 | S | RX | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 反应堆厂房盖板提资条件 | 2025-03-15 | 王国龙@wanggl | 李涛@litaoe | 编制
20269ZLTZL21D3B022 | 2024-04-07 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-16 | 否 | 20269ZLTZL25A6B002 | 回复 | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制 |  |  | 该设备已切分到施工图中心，本接口应删除。 |  | 2024-07-03 | 张志明@zhangzmb
202612FDPZL25A4C002 | 2022-11-15 |  | 202612FDPZL22C7C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 李谦@liqian | Y | 否 | [5 empty] | C-FDP---2GQ-01-22Q8-25A4 | C | FDP | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）管道清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XRNSZL25A2S009 | 2025-05-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 是 | 2025-05-21 |  | 是 |  |  | S-RNS-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | RNS | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | RNS系统RNS0200A/B、0201B等管道力学计算条件（RNS0200A/B,RNS0201B,CSP0106等管道） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XVFLZL25A3S015 | 2025-10-20 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-22 | 否 | 2026XVFLZL25A6S014 | 回复 | S-VFL-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XWESZL22Q2S016 | 2025-01-15 |  | 2026XWCCZL25A6S029 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姜佳音a@jiangjya | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---1GG-01-25A6-22Q2 | S | WCC | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 关闭 | 提供设备冷却水正常运行温度，冷停堆工况供水温度，事故工况下供水温度，冬季最低供水温度及系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260QLZL25A2C019 | 2024-05-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 是 | 20260QLZL25A4C005 | 回复 | C-QL---1GS-01-25A2-25A4 | C | QL | - | 1GS | 01 | 25A2 | 25A4 | 打开 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  |  | 主办人账号有问题，未收到分发信息 |  | 2024-06-12 | 张娅@zhangya
2026XQVZL25A1C011 | 2023-09-27 |  | 2026XQVZL25E1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 董国岩@donggy | Y | 否 | [5 empty] | C-QV---1FG-01-25E1-25A1 | C | QV | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25A1 | 关闭 | 辐射防护分区图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李卓航@lizhg | 编制
2026XFWPZL22R2C001 | 2024-10-09 |  | 2026XFWPZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用二室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-FWP---1GD-01-22Q8-22R2 | C | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 核岛消防水生产系统（FWP）用电资料 | 2024-11-30 | 焦迪@jiaodi | 李志静@lizjb | 编制
20265RHRZL25A5S001 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | S-RHR-KA-2LX-02-25A5-25A2 | S | RHR | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR0104 0105 1201 1209 1211 1215 1216 1217 1218 1219 1220) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRNDZL25A6S020 | 2025-01-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-22 | 否 | 2026XRNDZL25A2S006 | 回复 | S-RND---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XFWPZL25A6S008 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 是 | 2026XFWPZL25A4S004 | 回复 | S-FWP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）消防布置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制 | 2025-01-07 |  | 因将分发时间记为提交时间，导致节点前未走完流程。 | 已完成接口回复流程。 | 2025-01-07 | 白智萌@baizm
20260WNDZL25E5S008 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-11 | 否 | 20260WNDZL25D3S004 | 回复 | S-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WND401BA/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XWNCZL25A6S016 | 2025-08-12 |  | 2026XWNCZL25A1S035 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20269GDZL25A4C003 | 2025-01-13 |  | 20269GDZL22Q2C002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2025-01-27 | 2025-02-14 | 是 | 20269GDZL22Q2C003 | 回复 | C-GD-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | GD | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供GD与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王芳c@wangfangc | 编制
20260SFZL22P2C009 | 2024-11-27 |  | 20260SFZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 建筑结构所-结构四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JJ-01-22P6-22P2 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P6 | 22P2 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XKYZL25B3S001 | 2025-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 焦力兴@jiaolx | N | 是 | 2025-03-12 | 2025-02-28 | 否 | 2026XKYZL25B1S002 | 回复 | S-KY---2DL-01-25B3-25B1 | S | KY | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供KY厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 焦力兴@jiaolx | 编制
2026XFWDZL25A5S003 | 2025-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-01-23 |  | 是 |  |  | S-FWD-SX-2LX-01-25A5-25A4 | S | FWD | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FWD系统SX厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XTFMZL25A6S002 | 2023-09-25 |  | 2026XTFMZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20269ZLTZL21D3B020 | 2024-01-22 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-02-05 | 2024-03-12 | 是 | 20269ZLTZL22C2B002 | 回复 | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-22C2 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026331URAZL22R4S003 | 2025-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构五室 | 徐伟e@xuweie | N | 是 | 2025-10-14 | 2025-10-10 | 否 | 2026331URAZL22P7S008 | 回复 | S-31URA-31URA-1DJ-01-22R4-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P7 | 关闭 | 自然通风冷却塔防雷接地预埋件 | 2025-12-30 | 路进军@lujj | 徐伟e@xuweie | 编制
2026XWNCZL25E5B001 | 2023-03-28 |  | 2026XWNCZL22C7B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-WNC-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WNC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供膨胀水箱（1/2WNC001BA）设计任务书 | 2023-04-15 | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 编制
20260PIZL22P6C002 | 2024-10-28 |  | 20260PIZL22R4C006 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 电气设计所-电气四室 | 任焱焱@renyy | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1DJ-01-22R4-22P6 | C | PI | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P6 | 关闭 | PI厂房 电气向结构专业提配电室荷载 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
20269ZLTZL21D3C022 | 2023-07-13 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-07-27 | 2023-07-22 | 否 | 20269ZLTZL25A1C007 | 回复 | C-ZLT---1GB-01-21D3-25A1 | C | ZLT | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XTTBZL25A6S031 | 2025-01-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-09 | 否 | 2026XTTBZL25B2S006 | 回复 | S-TTB---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20261URZL25A1S002 | 2025-04-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵书宇@zhaosyc | Y | 是 | 2025-05-14 |  | 是 |  |  | S-UR-NI-2D2-03-25A1-25C1 | S | UR | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | 打开 | UR厂房5.0m板及5.0~10.0m标高墙体D2接口 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz | 编制
2026XVECZL22Q7C001 | 2024-07-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 否 | 2026XVECZL22R5C001 | 回复 | C-VEC-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VEC | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XVFRZL25E6S003 | 2026-01-20 |  | 2026XVFRZL25A3S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-VFR---1NT-01-25A3-25E6 | S | VFR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VFR系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XZBRZL25E5S004 | 2024-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-09-19 | 2024-09-18 | 否 | 2026XZBRZL25A1S003 | 回复 | S-ZBR-ZE-1HB-01-25E5-25A1 | S | ZBR | ZE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供旋风分离器（ZBR001/002ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
2026XTSAZL25A1S011 | 2025-11-25 |  | 2026XTSAZL25A5S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA-SU-2LX-02-25A5-25A1 | S | TSA | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSA系统TSA0002,TSA0005,TSA0027,TSA0030管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XSXZL25B3S008 | 2025-08-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李浓@linong | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-08-29 | 否 | 2026XSXZL25B1S006 | 回复 | S-SX-GB-1DD-01-25B3-25B1 | S | SX | GB | 1DD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 2026 SX厂房与GB沟电缆接口(孔洞位置与大小) | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李浓@linong | 编制
2026XZGTZL25E6S002 | 2025-01-25 |  | 2026XZGTZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 彭程@pengchengb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | S | ZGT | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供ZGT系统需要氢气探测房间信息 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWCRZL25A2S012 | 2025-06-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-07-12 | 2025-07-03 | 否 | 2026XWCRZL25B2S006 | 回复 | S-WCR---2FQ-01-25A2-25B2 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单 （核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XIAMZL25A3S001 | 2025-03-04 |  | 2026XIAMZL25B3S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-03-18 | 2025-03-17 | 否 | 2026XIAMZL25B3S007 | 传递 | S-IAM---1YN-01-25B3-25A3 | S | IAM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | IAM系统核岛厂房暖通接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
20260PIZL22P2C014 | 2024-12-03 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 否 | 20260PIZL22S1C003 | 回复 | C-PI---1JZ-01-22P2-22S1 | C | PI | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XRCVZL25A5S022 | 2025-04-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-04-24 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-05-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RCV0662、RVD0254等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202612WODZL22C7C004 | 2022-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 电气设计所-电气二室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-24 | 2023-03-10 | 是 | 202612WODZL22R2C001 | 回复 | C-WOD---1GD-01-22Q8-22R2 | C | WOD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | WOD非放含油废水系统水泵用电条件 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XVAEZL25A6S006 | 2025-01-03 |  | 2026XVAEZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-VAE---1NS-01-25A3-25A6 | S | VAE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026AWGDZL25A1S001 | 2026-03-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘彤宇@liuty | Y | 是 | 2026-03-17 |  | 否 |  |  | S-WGD-GB-2LT-01-25A1-25A4 | S | WGD | GB | 2LT | 01 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 提供厂用气体贮存和分配系统厂区流程图 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XZLTZL25B3S009 | 2025-08-22 |  | 2026XZLTZL25A6S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 秦辰禹@qincy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GY-02-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）2~5章，6.1，9.1 | 2024-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWAIZL25A2S048 | 2025-03-19 |  | 2026XIRMZL25B3S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | S | IRM | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | 关闭 | IRM系统核岛厂房压缩空气接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
20269ZSTZL25E5B002 | 2022-12-07 |  | 20269ZSTZL21D1B003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 钟立杰@l-zhonglj | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-04-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTSMZL25A6S040 | 2025-07-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-08-01 | 否 | 2026XWAIZL25A2S069 | 回复 | S-TSM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TSM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20261RSIZL25A5S001 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 20261RSIZL25A2S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-10-31 | 否 | 20261RSIZL25A2S004 | 传递 | S-RSI-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房安注箱试验管道力学计算条件（RSI0101/0102/0103/0104/0422/0813等） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
20269FSWZL25A4C002 | 2023-01-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2023-02-12 | 2023-02-02 | 否 | 20269FSWZL22Q2C002 | 回复 | C-FSW---1GG-01-25A6-22Q2 | C | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 9999-01-01 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026AGBZL25A3S002 | 2024-06-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘莹莹@liuyye | N | 是 | 2024-06-28 |  | 是 |  |  | S-GB---1NJ-01-25A3-25C2 | S | GB | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 打开 | 暖通向结构专业提供1、2号岛周边廊道设备基础、留洞等资料-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XRFTZL22C2S003 | 2024-06-06 |  | 2026XRFTZL25A6S007 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XWAIZL25A2S019 | 2024-12-31 |  | 2026XWSCZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-WSC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供WSC系统所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XPBZL25A4C001 | 2024-12-12 |  | 2026XPBZL22Q2C001 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-19 | 否 | 2026XPBZL22Q2C002 | 传递 | C-PB-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PB | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供自然通风冷却塔与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XRNSZL25A5S003 | 2025-04-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-05-08 |  | 是 |  |  | S-RNS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0311，RNS0312A，RNS0312B等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRVDZL25A6S050 | 2025-01-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-24 | 2025-01-16 | 否 | 2026XRVDZL25A3S002 | 回复 | S-RVD---1GG-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260SFZL22Q4C023 | 2024-12-09 |  | 20260SFZL22R4C016 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-电气四室 | 陈锋华@chenfh | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1DJ-01-22R4-22Q4 | C | SF | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房 电气向工艺专业提GB沟道接口资料 | 2024-11-29 |  | 谢斌@xiebin | 编制
20260PIZL22P2C006 | 2024-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 是 | 20260PIZL25E5C003 | 回复 | C-PI---1JH-01-22P2-25E5 | C | PI | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | PI厂房 建筑向吊车专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XRNSZL25B1S002 | 2025-01-02 |  | 2026XRNSZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GD-01-25A6-25B1 | S | RNS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XRNSZL25A5S045 | 2025-11-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | N | 是 | 2025-12-05 | 2025-11-25 | 否 | 2026XRNSZL25A2S041 | 回复 | S-RNS-KA-2LX-01-25A5-25A2 | S | RNS | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | RNS系统K厂房施工图阶段管道力学计算结果（RHR0530、RHR0531、RNS0305、RNS0308等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWAIZL25A2S038 | 2025-01-26 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-02-09 | 2025-02-24 | 是 | 2026XWAIZL22C2S004 | 回复 | S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWCCZL25A2S002 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-05-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房CSP001PO/RSI001PO/RSI003PO电机冷却水出口管线力学计算条件（WCC0919/0927A/0927B/0929/WSC0523) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
20260PLZL25C1C003 | 2024-06-25 |  | 20260PLZL25C3C005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陶泽远@taozy | Y | 否 | [5 empty] | C-PL---1JJ-01-25C3-25C1 | C | PL | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XRVDZL25A5S012 | 2025-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-09-15 | 否 | 2026XRVDZL25A1S026 | 回复 | S-RVD-NH-2LX-06-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RVD系统RVD1605、1606管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVEBZL25A6S007 | 2024-08-27 |  | 2026XVEBZL25B3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-09-10 | 2024-09-06 | 否 | 2026XVEBZL25B3S002 | 回复 | S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20261RCZL25C1S004 | 2024-04-29 |  | 20261RCZL22P3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 孟志勇@mengzy | N | 否 | [5 empty] | S-RC---1JJ-02-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RC内层安全壳筒体混凝土（ -0.750~15.250）配筋计算结果 | 2024-12-31 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XVFLZL22C6C004 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张宏伟@zhanghw | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 否 | 2026XWHDZL25A1C006 | 回复 | C-VFL-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VFL | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
20260SEZL22Q4C011 | 2025-02-05 |  | 20260SEZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-结构四室 | 王莉@wanglia | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JS-01-22P6-22Q4 | C | SE |  | 1JS | 01 | 22P6 | 22Q4 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-28 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
2026XFNPZL25A6S052 | 2025-11-20 |  | 2026XFNPZL25A6S047 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRCVZL25A1S046 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-19 | 否 | 2026XRCVZL25A5S099 | 回复 | S-RCV-NH-2LX-23-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RCV0181 0583 0613 0703 0611 0610 0203 0201A 0704 RVD0786 0745B 0788 1120 0744 0787 2133等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XRCVZL25A1S050 | 2026-02-08 |  | 2026XRCVZL25A5S102 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NH-2LX-23-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV0181 0583 0613 0703 0611 0610 0203 0201A 0704 RVD0786 0745B 0788 1120 0744 0787 2133等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWAIZL22D3S001 | 2024-03-29 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2024-04-12 | 2024-04-07 | 否 | 2026XWAIZL25A1S002 | 回复 | S-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A1 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI002/004BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-04-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
2026XTFMZL25B1S001 | 2024-12-28 |  | 2026XTFMZL25A6S013 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-07 | 否 | 2026XTFMZL25A6S025 | 回复 | S-TFM---1GD-01-25A6-25B1 | S | TFM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20261RCZL22P3S011 | 2024-07-12 |  | 20261RCZL25A2S008 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-22-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 22 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRCVZL25A1S033 | 2025-09-15 |  | 2026XRCVZL25A5S035 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NH-2LX-19-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0201A、0201B、0413A、0413B、0925、0928、0825、0209A、0209B、0924、0827、0824、0410A、0410B、0210A、0210B、0926、0929、0829、0416A、0416B、0585、0823、RVD0789、0374管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026AGBZL25A3S005 | 2024-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘莹莹@liuyye | N | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-GB---1NJ-01-25A3-25C2 | S | GB | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 打开 | 暖通向结构专业提供1、2号岛周边廊道设备基础、留洞等资料-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XRNSZL25A5S011 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-03-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0005、RNS0105、RNS0552、RNS0589、RNS0590管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261DADBZL25A1S012 | 2026-02-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2026-02-20 |  | 是 |  |  | S-DA/DB-NI-2DX-06-25A1-25C2 | S | DA/DB | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA/DB 19.00及以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
202611PBZL22E3S005 | 2025-10-23 |  | 202611PBZL22P7S010 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构五室 | 段克勤@duankq | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB.-1PB.-1JY-02-22P7-22E3 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 02 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 冷却塔健康监测结构专业所需数据给仪控专业提资料 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 邱璐@qiulu | 编制
2026XIRWSTZL25C1S001 | 2024-04-29 |  | 2026XIRWSTZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 否 | [5 empty] | S-IRWST---1GJ-01-25A6-25C1 | S | IRWST | - | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C1 | 关闭 | IRWST设计总体要求 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XZSTZL21D1S012 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-03 | 否 | 2026XZSTZL25B3S006 | 回复 | S-ZST---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269GAZL25B1S003 | 2026-01-23 |  | 20269GAZL25A4S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 单锁兰@shansl | Y | 否 | [5 empty] | S-GA---1SD-01-25A4-25B1 | S | GA | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
2026XTTBZL25A6S041 | 2025-06-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-01 | 否 | 2026XTTBZL25A6S042 | 回复 | S-TTB-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TTB系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XZGTZL25A6S041 | 2025-05-17 |  | 2026XZGTZL22Q7S007 | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-05-31 | 2025-06-05 | 是 | 2026XZGTZL22Q7S008 | 回复 | S-ZGT-VAF-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | VAF | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）防火阀设计条件 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTFAZL25A6S015 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 2026XTFAZL25A6S024 | 回复 | S-TFA-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 辅助给水系统（TFA）所需氮气的参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260PHZL25A3C006 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈澎浩@chenph | Y | 是 | 2023-08-23 |  | 是 |  |  | C-PH---1NJ-01-25A3-25C3 | C | PH | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 打开 | 暖通向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XRSIZL25A2S012 | 2024-11-07 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-11-21 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房安注箱试验管道力学计算条件（RSI0101/0102/0103/0104/0422/0813等） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XRNSZL25A5S037 | 2025-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-11-27 | 2025-11-16 | 否 | 2026XRNSZL25A2S033 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-07-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 贯穿件及环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0319、RNS0320等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRVDZL22E2C002 | 2023-01-17 |  | 2026XRVDZL21D3C005 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 莫丹@modan | Y | 否 | [5 empty] | C-RVD---2LT-02-21D3-22E2 | C | RVD | - | 2LT | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XRSIZL25A2S016 | 2024-12-18 |  | 2026XRSIZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张秋宁@zhangqn | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRCVZL25A5S074 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-11-28 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-31-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 31 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房贯穿件RCV0186B、RCV0186C、RCV0548、RCV0403、RCV0404等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFWPZL25A6S014 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 是 | 2026XFWPZL25A4S003 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制 | 2025-01-07 |  | 因将分发时间记为提交时间，导致节点前未走完流程。 | 已完成接口回复流程。 | 2025-01-07 | 白智萌@baizm
2026XFNPZL25A4S023 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-22 | 否 | 2026XFNPZL25A5S005 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-10-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XZBRZL22C2S002 | 2024-12-23 |  | 2026XZBRZL25A6S029 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWSRZL25A6B009 | 2025-05-17 |  | 2026XWSRZL25A6B008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-QS-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSR | QS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QS子项） | 2026-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026AGBZL25C3S006 | 2025-12-29 |  | 2026AGBZL25C2S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 靳鹏@jinpenga | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1JZ-03-25C2-25C3 | S | GB | - | 1JZ | 03 | 25C2 | 25C3 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XVCPZL25A6S002 | 2025-01-04 |  | 2026XVCPZL25A3S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-08 | 否 | 2026XVCPZL25A3S005 | 传递 | S-VCP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供上充泵房应急厂房通风系统（VCP）排水条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XRHRZL25A5S030 | 2026-02-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2026-03-10 |  | 否 |  |  | S-RHR-RX-2LX-08-25A5-25A2 | S | RHR | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0013，RSI0125) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWSCZL25A6S051 | 2025-11-27 |  | 2026XWSCZL25A6S050 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XVNAZL25B1S002 | 2026-02-09 |  | 2026XVNAZL25A3S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA---1ND-01-25A3-25B1 | S | VNA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XREBZL25A6S028 | 2025-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-23 | 否 | 2026XREBZL25A6S029 | 回复 | S-REB-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | REB | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026331URAZL22P7S015 | 2025-12-17 |  | 2026331URAZL22Q2S008 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 2026331URAZL22Q2S011 | 回复 | S-31URA-31URA-1SJ-06-22Q2-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 06 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯预埋件及留孔资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XREBZL25A2S023 | 2025-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王威峰@wangwfb | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-01 | 否 | 2026XREBZL25A5S015 | 回复 | S-REB-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | REB | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2026项目REB管道力学计算条件(001PO出口管线0003A 0003B 0003C 0021 0023 0025 0029 0803 0503A 0503B 0805 0807 0031 0404 0404B 0408A 0408B ) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孟凯杨@mengky | 编制
20261CBZL22C7C001 | 2023-03-07 |  | 20261CBZL25D1C002 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2023-03-21 | 2023-07-07 | 是 | 20261CBZL25D1C011 | 传递 | C-CB-WHS-1GG-03-25D1-22Q8 | C | CB | WHS | 1GG | 03 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260SFZL24Q2C002 | 2025-01-03 |  | 20260SFZL25E5C012 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1HG-01-25E5-24Q2 | C | SF | - | 1HG | 01 | 25E5 | 24Q2 | 关闭 | SF厂房吊车概算条件 | 2024-12-30 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XRNDZL25B2S010 | 2025-01-23 |  | 2026XRNDZL25A6S020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20269WWCZL22C2S006 | 2025-08-07 |  | 20269WWCZL25A1S018 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
20260QVZL25B1C007 | 2023-09-20 |  | 20260QVZL25B3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | C-QV---1YD-01-25B3-25B1 | C | QV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 仪控给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵彩霞@zhaocx | 编制
20260BOPZL25A1C027 | 2023-09-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 是 | 20260BOPZL25E5C008 | 回复 | C-BOP-AF-1GS-02-25A1-25E5 | C | BOP | AF | 1GS | 02 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 主工艺向设备专业提吊车资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XVFLZL22C6C002 | 2022-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 张宏伟@zhanghw | N | 是 | 2022-10-23 | 2022-11-03 | 是 | 2026XVFLZL22C7C001 | 回复 | C-VFL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2026XWSWZL25A4S001 | 2024-02-07 |  | 2026XWSWZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 武旭优@wuxy | N | 否 | [5 empty] | S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25A4 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
2026XWESZL22Q3C001 | 2024-06-17 |  | 2026XWESZL22Q2C006 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 胡宁沙@huns | Y | 否 | [5 empty] | C-WES-WCT-1GG-01-22Q2-22Q3 | C | WES | WCT | 1GG | 01 | 22Q2 | 22Q3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统相关设计参数，包括重要厂用水系统流程图；浓缩倍数；冷却塔相关设计参数：气象资料、循环流量、补充水流量、蒸发量、风吹损失、排污量、系统水容积（包括集水池容积、管道及设备容积）、进出塔水温等；流速；补水池容积；管道、板式换热器等过流材质等 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
20269QFZL25C2S006 | 2026-02-28 |  | 20269QFZL25A1S030 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | S-QF-NI-2DX-07-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2DX | 07 | 25A1 | 25C2 | 关闭 | QF厂房DX条件（QF +21.50mm）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026XFNPZL25A5S040 | 2025-11-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2025-12-02 |  | 是 |  |  | S-FNP-RX-2LX-16-25A5-25A4 | S | FNP | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统RX厂房第十六批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRCVZL25A6S045 | 2025-02-08 |  | 2026XRCVZL25A1S014 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-02-22 | 2025-02-17 | 否 | 2026XRCVZL25A1S015 | 回复 | S-RCV-WHS-1GG-01-25A6-25A1 | S | RCV | WHS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269WQBZL25A1C001 | 2024-12-06 |  | 20269WQBZL21D3C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | C-WQB---2LT-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XCSPZL25A2S032 | 2025-12-11 |  | 2026XCSPZL22D1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 田新乐@tianxl | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-RF-1HB-01-22D1-25A2 | S | CSP | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制
2026XZBRZL25A1S009 | 2024-12-17 |  | 2026XZBRZL25A6S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张风东@l-zhangfd | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2LT-02-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRSIZL25A5S001 | 2024-10-23 |  | 2026XRSIZL25A2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | N | 是 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 是 | 2026XRSIZL25A2S011 | 传递 | S-RSI-SD-2LX-07-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）出口管道力学计算条件(RSI0009/0012/0021/0023/0025/0127/0129/0195/0197/0409等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制 | 2024-11-07 |  | 外部原因：11月4日通知设总，11月7日设总点出。 | 次日已经完成 | 2024-11-11 | 李铮铮@lizzc
2026XRVDZL25A5S038 | 2025-12-31 |  | 2026XRVDZL25A2S038 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-15-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD0266、RVD0269管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XWESZL22Q2S038 | 2025-12-25 |  | 2026XWESZL25B2S010 | E | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 否 | 2026XWESZL25B2S012 | 回复 | S-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20260QVZL25A3C001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-20 | 否 | 20260QVZL25B1C009 | 回复 | C-QV---1ND-01-25A3-25B1 | C | QV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 暖通给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
20269ZLDZL21D3B003 | 2024-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 总图地质所-岩土工程室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 是 | 20269ZLDZL22S3B001 | 回复 | B-ZLD-NI-1G-01-21D3-22S3 | B | ZLD | NI | 1G | 01 | 21D3 | 22S3 | 关闭 | 环境影响报告书（建造阶段）相关输入资料-放废部分内容，包括两台华龙及两台华龙+1组高温堆的： 1）厂区事故工况假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 2）管线（内管）破裂的释放假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 3）管线（内管）跑冒滴漏情景下的释放假定（事故景象、位置、释放量/渗漏速度）。 | 2025-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
202612PMZL25A4C001 | 2024-04-25 |  | 202612PMZL22Q2C001 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 武旭优@wuxy | N | 是 | 2024-05-09 | 2024-07-12 | 是 | 20269PMZL22Q2C005 | 传递 | C-PM-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PM | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XZBRZL25A6S097 | 2026-01-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-29 | 否 | 2026XZBRZL22D3S005 | 回复 | S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D3 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器(5ZBR003/004RF)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XCLMZL22D1S004 | 2025-07-29 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 建筑结构所-结构二室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2025-08-12 |  | 是 |  |  | S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-22P4 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 22P4 | 打开 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 2025-08-30 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 作废 |  |  | 根据2026BW22P420250001，已删除该接口 |  | 2025-07-31 | 谢明雷@xieml
20260QVZL25B1C003 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 是 | 2023-09-26 |  | 是 |  |  | C-QV---1DN-01-25B1-25A3 | C | QV | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 打开 | 电气向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026XWCCZL25A6S039 | 2025-08-02 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-08-16 | 2025-08-13 | 否 | 2026XWCCZL22C2S005 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XTSMZL25A2S009 | 2025-10-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-11-04 | 2025-10-24 | 否 | 2026XTSMZL25A5S006 | 回复 | S-TSM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0003A、TSM0661） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRCVZL25A6S039 | 2024-12-31 |  | 2026XRCVZL25A6S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学容积和控制系统（RCV）所需氮气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWAIZL22N2S003 | 2025-12-10 |  | 2026XWAIZL22D3S007 | B | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张世超@zhangsca | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-2LX-01-22D3-22N2 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算条件 | 2025-03-30 | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh | 编制
20260SFZL22P2C019 | 2025-09-19 |  |  | D | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-10-03 | 2025-09-28 | 否 | 20260SFZL22T2C006 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P2-22T2 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22T2 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20269CBZL25A6C002 | 2023-04-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-05-03 | 2023-06-01 | 是 | 20269CBZL22Q4C002 | 回复 | C-CB---1XS-01-25A6-22Q4 | C | CB | - | 1XS | 01 | 25A6 | 22Q4 | 关闭 | 常规岛及其BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XZSTZL21D1S015 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-07 | 否 | 2026XZSTZL25A3S001 | 回复 | S-ZST---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZST | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZST）通风条件 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRSIZL25A6S031 | 2025-02-14 |  | 2026XRSIZL25A6S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安注系统（RSI）所需氮气接口 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XZLDZL25A6S002 | 2025-02-07 |  | 2026XZLDZL25A1S005 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWGDZL25A1S003 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2025-03-29 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWGDZL25B3S001 | 回复 | S-WGD---1GY-01-25A1-25B3 | S | WGD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）仪控任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 眭洪涛@suiht | 编制
2026XTTBZL22N2S004 | 2025-08-15 |  | 2026XTTBZL22D4S004 | B | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王骥骁@wangjxd | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-2LX-01-22D4-22N2 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学计算资料 | 2025-07-30 | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga | 编制
2026XRCVZL25A2S002 | 2024-12-18 |  | 2026XRCVZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260AFZL25C3C004 | 2023-08-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2023-09-05 |  | 是 |  |  | C-AF---1JF-01-25C3-25E1 | C | AF | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XNIZL22T3C001 | 2025-06-06 |  | 2026XNIZL22E2C002 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-电仪安装室 | 仪控设计所-仪控二室 | 姚婧玥@yaojya | N | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1YG-01-22E2-22T3 | C | NI | NI | 1YG | 01 | 22E2 | 22T3 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛仪控工程量的需求，模板及要求见附件7：核岛仪控提资清单。 | 2025-05-18 | 崔明路@cuiml | 夏增辉a@xiazha | 编制
20269ZLTZL22C7C001 | 2023-03-06 |  | 20269ZLTZL21D3C006 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 薛佳@xuejia | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | C | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XCAMZL25A6S002 | 2023-09-21 |  | 2026XCAMZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CAM---2FQ-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20269ZLTZL21D3S014 | 2023-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-10-12 | 2023-10-10 | 否 | 20269ZLTZL25A2S002 | 回复 | S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026AGBZL25A4S023 | 2025-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-12-09 |  | 是 |  |  | S-GB---1SD-05-25A4-25B1 | S | GB | - | 1SD | 05 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XFSPZL25A6S051 | 2026-01-06 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-01-20 | 2026-01-10 | 否 | 2026XFSPZL25E6S008 | 回复 | S-FSP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFWPZL25B2S011 | 2025-12-01 |  | 2026XFWPZL25A6S033 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 庄超@zhuangchao | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供消防水生产系统仪控任务书 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRBMZL25A6S009 | 2024-09-24 |  | 2026XRBMZL22C2S003 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-10-12 | 是 | 2026XRBMZL22C2S004 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWNDZL25B3S002 | 2024-01-05 |  | 2026XWNDZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 房志刚@fangzg | N | 否 | [5 empty] | S-WND---1GY-01-25A6-25B3 | S | WND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
202622PBZL22Q2S006 | 2025-11-19 |  | 202622PBZL22P7S013 | C | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 否 | 202622PBZL22P7S017 | 回复 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XZLDZL22E3C001 | 2023-08-10 |  | 2026XZLDZL21D3C001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 付豪@fuhao | N | 是 | 2023-08-24 | 2023-09-05 | 是 | 20269ZLDZL21D3C001 | 传递 | C-ZLD---1GY-01-21D3-22E3 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20269ZLTZL21D3C008 | 2023-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用一室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-01-31 | 2023-02-21 | 是 | 20269ZLTZL22C6C001 | 回复 | C-ZLT---1GG-01-21D3-22Q7 | C | ZLT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRCVZL25A1S031 | 2025-08-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 是 | 2025-09-12 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-4-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 4 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0694、RCV0695、RCV0693、RCV0692、RCV0690、RCV0688、RCV0691、RCV0689、RVD0761、RVD1078、RVD0791管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XNIZL25A3S005 | 2025-07-14 |  | 2026XNIZL25B3S013 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 否 | 2026XNIZL25B3S016 | 回复 | S-NI---1NY-01-25A3-25B3 | S | NI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 电加热器用电信息数据表 | 2025-12-31 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20260WNDZL22Q8B002 | 2026-01-19 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 吕美仪@lvmya | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-21 | 否 | 20260WNDZL25E5B003 | 回复 | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WND401BA/402BA）设计任务书 | 2023-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XYAZL25D4S004 | 2025-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 黄美宸@huangmc | Y | 是 | 2026-01-02 |  | 是 |  |  | S-YA---1YJ-01-25D4-25C3 | S | YA | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | 打开 | YA子项 用房条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc | 编制
2026XWCCZL25A6S040 | 2025-08-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-07 | 否 | 2026XWCCZL25A6S041 | 回复 | S-WCC-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | WCC | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
20269ZLDZL21D3B008 | 2025-01-23 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 总图地质所-岩土工程室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 是 | 20269ZLDZL22S3B002 | 回复 | B-ZLD-NI-1G-01-21D3-22S3 | B | ZLD | NI | 1G | 01 | 21D3 | 22S3 | 关闭 | 环境影响报告书（建造阶段）相关输入资料-放废部分内容，包括两台华龙及两台华龙+1组高温堆的： 1）厂区事故工况假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 2）管线（内管）破裂的释放假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 3）管线（内管）跑冒滴漏情景下的释放假定（事故景象、位置、释放量/渗漏速度）。 | 2025-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
20269ELZL25B2S001 | 2025-03-28 |  | 20269ELZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 石东东@shidd | Y | 否 | [5 empty] | S-EL*-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EL* | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EL*系统（第一，二阶段文件） | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 李伟霞@liwx | 编制
202611PBZL22R4S004 | 2025-12-05 |  | 202611PBZL22P7S017 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构五室 | 徐伟e@xuweie | N | 否 | [5 empty] | S-1PB.-1PB.-1JD-01-22P7-22R4 | S | 1PB. | 1PB. | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
20260SEZL22P2C008 | 2025-01-25 |  | 20260SEZL22Q6C013 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-暖通二室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-02-08 | 2025-02-17 | 是 | 20260SEZL22Q6C021 | 回复 | C-SE---1JN-01-22P2-22Q6 | C | SE | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XZBRZL21D3B006 | 2025-05-09 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-05-23 | 2025-05-12 | 否 | 2026XZBRZL22E3B003 | 回复 | B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
20269GAZL25C2S005 | 2026-01-20 |  | 20269GAZL25A4S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 黄博翰@huangbh | Y | 否 | [5 empty] | S-GA---1SJ-01-25A4-25C2 | S | GA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
2026XCFEZL25B3S007 | 2025-07-07 |  | 2026XCFEZL25A6S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李庆翔@liqx | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | S | CFE | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | CFE系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XWAIZL25A2S002 | 2023-09-27 |  | 2026XCBZL25D1S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2023-10-11 | 2024-04-16 | 是 | 2026XWAIZL25D1S001 | 回复 | S-CB-WAI-1GG-03-25D1-25A2 | S | CB | WAI | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 常规岛对WAI系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制 |  |  | 与东北院PRE版资料已关闭，东北院未打开FIN版资料，已先回函同意升版，待后续收到资料后再升版。 |  | 2024-04-12 | 张达@zhangda
2026XZBRZL25A6S009 | 2023-10-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2023-10-26 | 2023-10-17 | 否 | 2026XZBRZL25A3S002 | 回复 | S-ZBR---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZBR | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2023-10-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWCDZL25B3S010 | 2025-08-10 |  | 2026XWCDZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---1GY-01-25A6-25B3 | S | WCD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XZBRZL25A6S010 | 2023-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2023-10-31 | 2023-10-19 | 否 | 2026XZBRZL25A6S013 | 回复 | S-ZBR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）用除盐水要求。 | 2023-10-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XEMPZL25A1S001 | 2025-03-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-04-07 | 2025-03-26 | 否 | 2026XEMPZL25B2S002 | 回复 | S-EMP---1GY-01-25A1-25B2 | S | EMP | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XWPWZL25A6S017 | 2024-12-27 |  | 2026XWPWZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-1DS-01-25B1-25A6 | S | WPW | NI | 1DS | 01 | 25B1 | 25A6 | 关闭 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
202612PBZL22Q2C001 | 2024-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-01-26 |  | 是 |  |  | C-PB-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PB | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供自然通风冷却塔与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XNIZL25B1S013 | 2025-04-15 |  | 2026XNIZL22D4S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 否 | 2026XNIZL22D4S006 | 传递 | S-NI-NI-1HD-04-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 04 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供环吊的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
2026XCBZL25A2S003 | 2024-07-27 |  | 2026XCBZL25D1S018 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-08-10 |  | 是 |  |  | S-CB-WAS-1GG-03-25D1-25A2 | S | CB | WAS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 打开 | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
20261WCWZL25D1C002 | 2023-03-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-04-07 | 2023-04-06 | 否 | 20261WCWZL22Q2C002 | 回复 | S-WCW---02-01-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269MXZL25B1C001 | 2024-02-07 |  | 20269MXZL25D2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李伟霞@liwx | N | 是 | 2024-02-21 | 2024-03-19 | 是 | 20269MXZL25D2C002 | 回复 | S-MX-GB-1DD-01-25D2-25B1 | S | MX | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 常规岛MX与GB沟的电缆接口(MX电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
20260SEZL22R4C002 | 2024-12-13 |  | 20260SEZL22R6C007 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-通信二室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1TD-01-22R6-22R4 | C | SE | - | 1TD | 01 | 22R6 | 22R4 | 关闭 | 通信专业向电气专业提用电资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 邢越@xingyue | 编制
2026XCFEZL25A6S006 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-08 | 否 | 2026XCFEZL25B3S002 | 回复 | S-CFE-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | S | CFE | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | CFE系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XQAQBZL25A4C001 | 2023-08-01 |  | 2026XQAQBZL21D3C007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王亚辉@wangyhj | N | 否 | [5 empty] | C-QA/QB---1GS-01-21D3-25A4 | C | QA/QB | - | 1GS | 01 | 21D3 | 25A4 | 关闭 | 提供QA,QB给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260SEZL21D3C027 | 2025-02-23 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-电气四室 | 冯桐伟@fengtw | N | 是 | 2025-03-09 | 2025-03-07 | 否 | 20260SEZL22R4C018 | 回复 | C-SE---1GD-01-21D3-22R4 | C | SE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用电条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XFWPZL25A6S030 | 2025-09-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-22 | 否 | 2026XFWPZL25B2S010 | 回复 | S-FWP---1GY-02-25A6-25B2 | S | FWP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260PHZL25A4C007 | 2024-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2024-05-29 | 2024-05-21 | 否 | 20260PHZL25A6C001 | 回复 | C-PH-WDS-1GX-01-25A4-25A4 | C | PH | WDS | 1GX | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供PH子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 张娅@zhangya | 编制
20269ZLTZL21D3C014 | 2023-02-02 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 杨梦倩@yangmq | N | 是 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 否 | 20269ZLTZL22B5C003 | 回复 | C-ZLT---1GF-01-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 提供融合后废液处理系统的工艺方案及与海南昌江3、4号机组工艺方案相比的变化情况 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20261NHZL25A1S011 | 2024-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 耿彦磊@gengyl | N | 是 | 2024-08-14 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D2-04-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房二维D2条件（NH-0.05~3.95/6.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XRNDZL25B2S007 | 2025-01-04 |  | 2026XRNDZL25A6S015 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-17 | 否 | 2026XRNDZL25A6S019 | 传递 | S-RND---2LT-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20269ZLTZL21D3B016 | 2023-06-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-07-14 | 2023-07-10 | 否 | 20269ZLTZL22E3B025 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWSRZL25A6S020 | 2025-07-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWSRZL22C2S003 | 回复 | S-WSR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XKAZL25B1S003 | 2025-03-07 |  | 2026XKAZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 蒲红宇@puhy | Y | 否 | [5 empty] | S-KA---2DL-01-25E6-25B1 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供KA厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 焦子跃@jiaozy | 编制
2026XRHRZL25A6S036 | 2025-06-22 |  | 2026XRHRZL25A6S035 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排除系统（RHR）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWSCZL25A6S024 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-06 | 否 | 2026XWSCZL25B2S006 | 回复 | S-WSC---1GY-02-25A6-25B2 | S | WSC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）系统手册2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260WSRZL25A6B004 | 2025-04-02 |  | 20260WSRZL22D3B004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | B-WSR-QC-1GG-01-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QC子项） | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng | 编制
2026XVEEZL25A6S002 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2023-10-27 | 2023-10-16 | 否 | 2026XVEEZL25A1S001 | 回复 | S-VEE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XRSIZL25A2S062 | 2026-01-30 |  | 2026XRSIZL25A6S056 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20269ZLTZL22E3B004 | 2022-11-01 |  | 20269ZLTZL21D3B005 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWASZL25A6S004 | 2025-08-08 |  | 2026XWASZL25A2S015 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WAS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XVEBZL22E3C001 | 2023-03-23 |  | 2026XVEBZL22C6C005 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 涂汉斌@tuhb | N | 是 | 2023-04-06 | 2023-04-04 | 否 | 2026XVEBZL22C6C006 | 传递 | C-VEB---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VEB | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
20260BOPZL25A3C004 | 2023-08-02 |  | 20260BOPZL25D4C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1YN-01-25D4-25A3 | C | BOP | ZA | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | 仪控给暖通提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张晓勐@zhangxmc | 编制
2026XRVDZL25A6S035 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-30 | 否 | 2026XRVDZL25A6S045 | 回复 | S-RVD-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RVD流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20261NHZL25C1S002 | 2025-10-20 |  | 20261NHZL25A1S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张行@zhanghanga | N | 否 | [5 empty] | S-NH-NI-2DX-01-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房DX条件（NH-9.50m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XZGTZL25A6S033 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 否 | 2026XZGTZL22B5S001 | 回复 | S-ZGT---1GF-01-25A6-22B5 | S | ZGT | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B5 | 关闭 | 提供设计工况下衰变箱的单罐充满时间及滞留衰变时间，并说明取值依据 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261TFMZL25A6S003 | 2023-09-08 |  | 20261TFMZL25D1S005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-09-22 | 2024-03-26 | 是 | 20261TFMZL25D1S011 | 传递 | S-TFM---1GG-12-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 12 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269ZLTZL21D3C009 | 2023-01-31 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 杨梦倩@yangmq | N | 是 | 2023-02-14 | 2023-02-07 | 否 | 20269ZLTZL22B5C002 | 回复 | C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260QLZL25C2C003 | 2023-10-31 |  | 20260QLZL25C3C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 申浩@shenhaoa | Y | 否 | [5 empty] | C-QL---1JJ-01-25C3-25C2 | C | QL | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20260SFZL25E5C013 | 2025-01-03 |  | 20260SFZL22P2C014 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-建筑二室 | 张进学@zhangjxc | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JH-01-22P2-25E5 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XWWSZL25A6S008 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026XWWSZL25B3S003 | 回复 | S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261URZL25A1S003 | 2025-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 赵书宇@zhaosyc | N | 是 | 2025-06-12 |  | 是 |  |  | S-UR-NI-2D3-02-25A1-25C3 | S | UR | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | UR厂房5.00m标高D3接口 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz | 编制
2026XWCVZL22C6C001 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 是 | 2026XWCVZL22C7C001 | 回复 | C-WCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | WCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供WCV冷冻水资料。提供WCV系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供WCV系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
20260PHZL25C3C002 | 2023-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-04 |  | 是 |  |  | C-PH---1JT-01-25C3-25E6 | C | PH | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260WDMZL22Q3C001 | 2024-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 许可宸@xukc | N | 是 | 2024-03-27 | 2024-03-16 | 否 | 20260WDMZL25A4C001 | 回复 | C-WDM---1GB-01-22Q3-25A4 | C | WDM | - | 1GB | 01 | 22Q3 | 25A4 | 打开 | 提供海水淡化膜处理系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 许可宸@xukc | 编制
20261QLZL25A3C005 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘莹莹@liuyye | N | 是 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 是 | 20261QLZL25C2C001 | 回复 | C-QL---1NJ-01-25A3-25C2 | C | QL | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 关闭 | 暖通给结构提大洞、大设备资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
20260SEZL22E3C005 | 2024-12-24 |  | 20260SEZL22Q6C003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-暖通二室 | 赵伟@l-zhaoweia | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1NY-02-22Q6-22E3 | C | SE | - | 1NY | 02 | 22Q6 | 22E3 | 关闭 | SE厂房暖通提电气仪控资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XRCVZL25A5S077 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-12-03 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-27-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房环廊内RCV0244A、RCV0210B、RCV0414、RCV0415、RCV0522、RCV0581、RCV0598等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRNSZL25A6S037 | 2025-07-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-08 | 否 | 2026XRVDZL21D3S003 | 回复 | S-RNS---1GG-01-25A6-21D3 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）可视流动指示器清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260WDPZL25D1S001 | 2026-01-28 |  | 20260WDPZL25E5S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 否 | 20260WDPZL25E5S008 | 传递 | S-WDP-BA-1HB-01-25E5-25D1 | S | WDP | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供清水箱(0WDP001/101BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XVFLZL25E6S006 | 2026-01-20 |  | 2026XVFLZL25A3S021 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何正阳@hezya | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL---1NT-01-25A3-25E6 | S | VFL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VFL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
20260PIZL22P2C010 | 2024-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-暖通二室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-11 | 否 | 20260PIZL22Q6C009 | 回复 | C-PI---1JN-01-22P2-22Q6 | C | PI | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | PI厂房 建筑向暖通专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XWSCZL25A5S002 | 2025-02-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2025-03-03 |  | 是 |  |  | S-WSC-SU-2LX-01-25A5-25A1 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 打开 | WSC系统 WSC0082,WSC0081,WSC0020,WSC0019,WSC0051,WSC0120,WSC0119,WSC0126,WSC0407,WSC0076,WSC0070,管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XPCSZL25A6S018 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-08 | 否 | 2026XPCSZL22B7S002 | 回复 | S-PCS---1GG-01-25A6-22B7 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）二次侧水箱水装量 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRVDZL25E5S016 | 2025-07-22 |  | 2026XRVDZL25A6S061 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GB-01-25A6-25E5 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统漏斗设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20269ZLTZL21D3B036 | 2025-05-13 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 否 | 20269ZLTZL22E3B036 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260YCYDZL25B1C001 | 2024-04-03 |  | 20260YCYDZL22R4C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 李伟霞@liwx | Y | 否 | [5 empty] | C-YC/YD-GB-1DD-01-22R4-25B1 | C | YC/YD | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 关闭 | 与GB沟的电缆接口(与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其起终端信息) | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 高凯@gaokai | 编制
202601GBZL25E6S001 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李江@lijiang | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-GB---1TJ-02-25E6-25C2 | S | GB | - | 1TJ | 02 | 25E6 | 25C2 | 打开 | 通信向结构专业提供核岛周边廊道GB4和GB6留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 闫占芳@yanzf | 编制
2026XFSPZL25A6S045 | 2025-09-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-09-26 | 否 | 2026XFSPZL25B2S008 | 回复 | S-FSP---1GY-02-25A6-25B2 | S | FSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTSMZL25A1S008 | 2024-06-05 |  | 2026XTSMZL25D1S010 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2024-06-19 | 2024-07-16 | 是 | 2026XTSMZL25D1S012 | 回复 | S-TSM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制 |  |  | 尚未收到东北院TSM CB 02 03 B E接口意见，待收到东北院意见后答复内部接口。 |  | 2024-06-26 | 张达@zhangda
2026XRSIZL25A5S008 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-07-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注系统冷管段力学计算结果(RSI0049/0050/0052/0053/0057) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTFMZL25A6S022 | 2025-01-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 是 | 2026XTFMZL22C2S002 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XRSIZL25A6S029 | 2025-01-14 |  | 2026XRSIZL25A6S026 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XNIZL25B2S001 | 2024-04-23 |  | 2026XNIZL25D4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 石东东@shidd | N | 是 | 2024-05-07 | 2024-05-28 | 是 | 2026XNIZL25D4S002 | 回复 | S-NI---1YY-02-25D4-25B2 | S | NI | - | 1YY | 02 | 25D4 | 25B2 | 关闭 | 常规岛负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2024-12-30 | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina | 编制
2026XWSRZL25A6B002 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWSRZL25A6B005 | 回复 | B-WSR-PO-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20261WCWZL22Q2C002 | 2023-04-06 |  | 20261WCWZL25D1C002 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2023-04-20 | 2023-04-28 | 是 | 20261WCWZL25D1C003 | 传递 | S-WCW---02-01-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWAIZL25A2S014 | 2024-05-24 |  | 2026XWAIZL22D1S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘康利@liukl | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI033/034BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 许桐晖@xuth | 编制
2026XNIZL25B1S007 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 赵忠臣@zhaozca | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-24 | 否 | 2026XNIZL25B2S013 | 回复 | S-NI---1DY-01-25B1-25B2 | S | NI | - | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | 提供电气专业在仪控设备间布置需求 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca | 编制
2026XRSIZL25A6S039 | 2025-07-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-23 | 2025-07-14 | 否 | 2026XRSIZL25B2S008 | 回复 | S-RSI---1GY-02-25A6-25B2 | S | RSI | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260QVZL25C3C001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-29 |  | 是 |  |  | C-QV---1JF-01-25C3-25B3 | C | QV | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XVESZL25B3S004 | 2025-12-12 |  | 2026XVESZL25A3S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VES---1NY-02-25A3-25B3 | S | VES | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
20260AFZL25B1C002 | 2023-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 葛荣亮@gerl | Y | 是 | 2023-08-18 |  | 是 |  |  | C-AF---1DJ-01-25B1-25C3 | C | AF | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 打开 | 电气向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl | 编制
20269ZLTZL21D3S021 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | 否 | 20269ZLTZL25A6S006 | 回复 | S-ZLT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRVDZL25A6S029 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRVDZL25B1S002 | 回复 | S-RVD---1GD-01-25A6-25B1 | S | RVD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWCCZL25A1S018 | 2026-02-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-10 | 否 | 2026XWCCZL25A5S058 | 回复 | S-WCC-NH-2LX-12-25A1-25A5 | S | WCC | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房WCC0139 0138等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj | 编制
20269ZLTZL22T2C001 | 2025-02-17 |  | 20269ZLTZL21D3C031 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 史扬@shiyang | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1XG-02-21D3-22T2 | C | ZLT | - | 1XG | 02 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZLT系统工艺阀门初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 王占良@wangzlc | 编制
2026XZSTZL21D1C017 | 2022-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 公用系统所-公用二室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 是 | 2026XZSTZL22C7C002 | 回复 | C-ZST-WAI-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WAI | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XWCCZL25A6S020 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XWCCZL25B2S006 | 回复 | S-WCC---1GY-02-25A6-25B2 | S | WCC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWODZL25A4S007 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XWODZL25A4S011 | 回复 | S-WOD---2LT-01-25A4-25A4 | S | WOD | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
2026XTSMZL25A2S017 | 2025-11-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-25 | 否 | 2026XTSMZL25A5S023 | 回复 | S-TSM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0003A、TSM0661） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20261TFMZL25D1C002 | 2023-02-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-02-22 | 2023-03-02 | 是 | 20261TFMZL22C3C002 | 回复 | C-TFM---1GG-05-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 05 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管最小设计内径和最大设计内径 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XVNAZL22E4S002 | 2025-04-07 |  | 2026XVNAZL25A3S015 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郑皓@zhenghao | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA---1NY-01-25A3-22E4 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XZSTZL25A1S014 | 2025-10-22 |  | 2026XZSTZL25A6S043 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董国岩@donggy | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZSTZL25A6S047 | 2025-11-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-11-28 | 否 | 2026XZSTZL25B2S003 | 回复 | S-ZST-RHT-1GY-01-25A6-25B2 | S | ZST | RHT | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260BOPZL25A4C014 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-08-11 |  | 是 |  |  | C-BOP-PH-1GY-01-25A4-25B3 | C | BOP | PH | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 打开 | 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XTFAZL25A2S005 | 2025-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 崔华@l-cuihua | Y | 是 | 2025-04-02 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-01-25A2-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | TFA系统TFA0017B、0018B、0005D等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 崔华@l-cuihua | 编制
20260BOPZL25A3C025 | 2024-06-13 |  | 20260BOPZL25D1C020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1GN-01-25D1-25A3 | C | BOP | ZA | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
20269QFZL25A1S029 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-05 | 否 | 20269QFZL25C2S005 | 回复 | S-QF-NI-2D2-08-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C2 | 关闭 | QF厂房二维D2条件（QF 21.50~26.50m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026XWSDZL25B3S008 | 2025-08-04 |  | 2026XWSDZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李鹏@lipeng | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---2GQ-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260WNDZL22C7C002 | 2023-07-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2023-07-31 | 2024-05-09 | 是 | 20260WNDZL25D1C002 | 回复 | C-WND-WDP-1SS-01-22Q8-25D1 | C | WND | WDP | 1SS | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统流程图 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026331URAZL22P7S008 | 2025-10-10 |  | 2026331URAZL22R4S003 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 电气设计所-电气四室 | 李文玲@liwl | Y | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1DJ-01-22R4-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P7 | 关闭 | 自然通风冷却塔防雷接地预埋件 | 2025-12-30 | 路进军@lujj | 徐伟e@xuweie | 编制
2026XVAIZL22Q7S002 | 2025-12-30 |  | 2026XVAIZL25A3S002 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张丽丽@zhangllb | Y | 否 | [5 empty] | S-VAI---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5024-通风隔离阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWPWZL25A4S005 | 2025-06-24 |  | 2026XWPWZL25A6S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW---2LT-01-25A6-25A4 | S | WPW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(厂区部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20269ZLTZL25B1S002 | 2024-02-05 |  | 20269ZLTZL21D3S036 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZLT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFDPZL25A6S011 | 2024-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-07 | 否 | 2026XFDPZL25B2S002 | 回复 | S-FDP---1GY-02-25A6-25B2 | S | FDP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)防火空间内消防设备信息表 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20260HZZL25A6S004 | 2025-12-24 |  | 20260HZZL25A3S004 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 于嘉蕾@yujlc | Y | 否 | [5 empty] | S-HZ-WSD-1NG-01-25A3-25A6 | S | HZ | WSD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供HZ子项所需蒸汽参数、用量、工况、管道接口参数（至HZ子项与GB沟分界处） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李享@lixiangf | 编制
2026XTFAZL25B2S004 | 2024-12-21 |  | 2026XTFAZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026331URAZL22S1S001 | 2025-10-22 |  | 2026331URAZL22P7S007 | A | 回复 | 有意见 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-结构五室 | 王心琪@wangxqe | N | 是 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 是 | 2026331URAZL22P7S011 | 回复 | S-31URA-31URA-1JY-01-22P7-22S1 | S | 31URA | 31URA | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
20269ZLTZL25C2S004 | 2024-09-27 |  | 20269ZLTZL25E5S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HJ-03-25E5-25C2 | S | ZLT | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20260BOPZL25D1C010 | 2023-07-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-02 | 2023-08-14 | 是 | 20260BOPZL22C7C001 | 回复 | C-BOP-ZA-1GQ-01-25D1-22Q8 | C | BOP | ZA | 1GQ | 01 | 25D1 | 22Q8 | 打开 | 主工艺向气体提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XTFMZL25A6S028 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-14 | 否 | 2026XWAIZL25A2S056 | 回复 | S-TFM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XTSMZL25A5S018 | 2025-11-17 |  | 2026XTSMZL25A2S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 否 | [5 empty] | S-TSM-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0002A、TSM0631） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260DYZL25B1C001 | 2024-04-01 |  | 20260DYZL22R1C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 电气设计所-电气一室 | 李伟霞@liwx | Y | 否 | [5 empty] | C-DY-GB-1DD-01-22R1-25B1 | C | DY | GB | 1DD | 01 | 22R1 | 25B1 | 关闭 | 提供DY与GB接口资料（包括接口位置、高度、桥架类型、层数、宽度及高度等信息） | 4444-01-01 | 路进军@lujj | 吴昊@wuhao | 编制
2026XWNDZL25A2S006 | 2025-06-27 |  | 2026XWNDZL25A6S028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔺子尧@l-linzy | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XFSPZL25A6S007 | 2024-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-11-14 | 2024-11-02 | 否 | 2026XFSPZL25E6S002 | 回复 | S-FSP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XKAZL25A2S033 | 2025-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-06-12 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D2-09-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维D2条件（KA34.50m以上板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWSDZL22E4S002 | 2025-09-17 |  | 2026XWSDZL25A6S049 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 申忱迪@shencd | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---1GY-01-25A6-22E4 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRFHZL25A5S004 | 2024-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2024-05-28 |  | 是 |  |  | S-RFH---2LX-04-25A5-25E5 | S | RFH | - | 2LX | 04 | 25A5 | 25E5 | 打开 | 提供导向柱存放架力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制
20269QFZL25A3S002 | 2025-03-10 |  | 20269QFZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2025-08-31 | 王延华@wangyhb | 张学朔@zhangxsc | 编制
2026XFDPZL25E6S006 | 2025-07-24 |  | 2026XFDPZL25A6S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FDP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20261RCZL22P3S034 | 2025-12-19 |  | 20261RCZL25A2S029 | H | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFWDZL25A4S019 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-24 | 否 | 2026XFWDZL25A5S011 | 回复 | S-FWD-SX-2LX-04-25A4-25A5 | S | FWD | SX | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统SX厂房第四批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XFNPZL25A6S061 | 2025-12-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 2026XFNPZL25A4S058 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCAMZL25A3S020 | 2025-09-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 否 | 2026XCAMZL25A2S017 | 回复 | S-CAM---2GQ-01-25A3-25A2 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XWCVZL22R2C001 | 2022-10-27 |  | 2026XWCVZL22C6C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-WCV---1GD-01-22Q7-22R2 | C | WCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XZSTZL21D1C034 | 2023-08-14 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 公用系统所-公用一室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 是 | 2026XZSTZL22C6C002 | 回复 | C-ZST---1GN-01-21D1-22Q7 | C | ZST | - | 1GN | 01 | 21D1 | 22Q7 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）通风条件。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20261QAZL25A3C005 | 2023-08-31 |  | 20261QAZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张朋勇@zhangpy | N | 否 | [5 empty] | C-QA---1JN-01-25C3-25A3 | C | QA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XWWSZL22E3C001 | 2023-02-27 |  | 2026XWWSZL22C7C006 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 何静@hejinga | Y | 否 | [5 empty] | C-WWS-NI-1GY-01-22Q8-22E3 | C | WWS | NI | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）仪控任务书（核岛部分） | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XWNCZL25A2S007 | 2026-02-09 |  | 2026XWNCZL25A1S043 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘康利@liukl | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | S | WNC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2026-08-13 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XRVDZL21D3C006 | 2022-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-电气二室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2023-01-01 | 2023-03-10 | 是 | 2026XRVDZL22R2C001 | 回复 | C-RVD---1GD-01-21D3-22R2 | C | RVD | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XZSTZL25A6S045 | 2025-11-21 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-05 | 2025-11-26 | 否 | 2026XZSTZL25A1S015 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20261ZLTZL25A1S001 | 2025-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2025-11-24 | 2025-11-14 | 否 | 20261ZLTZL25A5S001 | 回复 | S-ZLT-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | ZLT | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | ZLT系统管道力学计算条件(1061/1062等管线) | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李雨畅@liyci | 编制
20269ZLDZL25A6S007 | 2025-08-01 |  | 20269ZLDZL25A1S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD-PO-1GG-01-25A1-25A6 | S | ZLD | PO | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2026-07-31 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
2026XZSTZL25E5S010 | 2025-06-10 |  | 2026XZSTZL25A6S020 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-TY-1GH-01-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供1\2ZST001TY设计任务书 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260YAZL25A3C006 | 2023-08-21 |  | 20260YAZL25D2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 明艳@mingyan | Y | 是 | 2023-09-04 |  | 是 |  |  | C-YA---1DN-01-25D2-25A3 | C | YA | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 打开 | 电气给暖通提散热、温湿度、通风、氢气析出量等需求 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈玫琪@chenmq | 编制
20261YAZL25A3S004 | 2026-01-27 |  | 20261YAZL25D1S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王子帆@l-wangzf | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1HN-02-25D1-25A3 | S | YA | - | 1HN | 02 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | YA子项 工艺给暖通提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XTSMZL25A6S006 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-12-04 | 2024-01-28 | 是 | 2026XTSMZL25D1S004 | 回复 | S-TSM-CB-1GG-02-25A6-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 主蒸汽管道：设计压力、设计温度 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XFNPZL25A5S065 | 2026-01-06 |  | 2026XFNPZL25A4S053 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-RX-2LX-08-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统RX厂房第八批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 曹行思瑾@caoxsj | 编制
2026XWAIZL25A2B009 | 2026-01-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 是 | 2026XWAIZL22D3B012 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-05-25A2-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 05 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI002/004/011BA任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZZZZL25B1S002 | 2024-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 否 | 2026XZZZZL25B2S001 | 回复 | S-ZZZ-NI-1DY-01-25B1-25B2 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | 仪控专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx | 编制
20261RCZL25C1S008 | 2024-06-26 |  | 20261RCZL25A2S007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵越@zhaoyueb | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XREBZL25B2S005 | 2024-12-28 |  | 2026XREBZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | N | 否 | [5 empty] | S-REB-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | S | REB | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | REB系统手册2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260BOPZL25D1C002 | 2023-07-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-02 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1GJ-01-25D1-25C3 | C | BOP | ZA | 1GJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 打开 | 主工艺向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XPCSZL25B2S026 | 2026-02-25 |  | 2026XPCSZL25A6S073 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GY-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260PIZL25A4C002 | 2024-10-31 |  | 20260PIZL22Q4C020 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 是 | 20260PIZL22Q4C027 | 传递 | C-PI---1GB-01-22Q4-25A4 | C | PI | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | PI厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XTSMZL25A1S002 | 2023-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马广辉@magha | N | 是 | 2023-12-18 | 2024-02-07 | 是 | 2026XTSMZL25D1S006 | 回复 | S-TSM-CB-1GG-04-25A1-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 04 | 25A1 | 25D1 | 打开 | 主蒸汽管线的设计要求：管道布置和应力分析要求 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 作废
2026XIMCZL25A6S001 | 2024-03-11 |  | 2026XIMCZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王思佳@wangsji | Y | 否 | [5 empty] | S-IMC-VCL-1GG-01-25B2-25A3 | S | IMC | VCL | 1GG | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供安全厂房主控室区域各房间设备散热量及通风环境条件 | 2024-06-30 | 王瑞桥@wangrq | 刘震@liuzhena | 编制
20261RSIZL25A5S004 | 2024-11-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2024-11-26 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-04-25A5-25A2 | S | RSI | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房A列试验管道力学计算结果(RSI0129/0131/0429/0431/CIS0022/CSP0020等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRNSZL25E5S007 | 2025-04-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-05-12 | 2025-05-07 | 否 | 2026XRNSZL25A1S010 | 回复 | S-RNS-CQ-1HB-03-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT-ZBR手套箱（RNS631CQ）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XRNDZL25A2S003 | 2024-12-30 |  | 2026XRNDZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘春梅@l-liucm | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2LT-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XFWPZL25A5S001 | 2025-11-20 |  | 2026XFWPZL25A4S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP-PR-2LX-01-25A4-25A5 | S | FWP | PR | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWP系统PR厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 白智萌@baizm | 编制
2026XDAZL25B1S003 | 2025-03-04 |  | 2026XDAZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 苑若彤@yuanrt | Y | 否 | [5 empty] | S-DA---2DL-01-25E6-25B1 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供DA厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 侯晔凝@houyn | 编制
20269ZLDZL22E3C003 | 2024-12-17 |  | 20269ZLDZL21D3C003 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLD---1GY-01-21D3-22E3 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRSIZL25A2S037 | 2025-07-17 |  | 2026XRSIZL25A6S042 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRNSZL25A1S028 | 2025-07-31 |  | 2026XRNSZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XCAMZL25E5S001 | 2025-02-28 |  | 2026XCAMZL25A3S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM-BZ-1GH-01-25A3-25E5 | S | CAM | BZ | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 关闭 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ设计任务书 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XWAIZL25A1S001 | 2024-01-17 |  | 2026XWAIZL22D1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张建新@l-zhangjxb | N | 是 | 2024-01-31 | 2026-01-13 | 是 | 20269WAIZL22D1S001 | 传递 | S-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A1 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI035BA设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2024-04-30 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 编制 |  |  | 我方暂未收到最新任务书，对于安装房间不一致问题，待我方收到任务书后重新提资 |  | 2024-11-26 | 赵英超@zhaoycf
2026XVFLZL22Q7C001 | 2024-04-12 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 张宏伟@zhanghw | N | 是 | 2024-04-26 | 2024-04-18 | 否 | 2026XVFLZL22R2C002 | 回复 | C-VFL---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VFL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2026XWPWZL25B3S005 | 2025-06-26 |  | 2026XWPWZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚腾飞@l-yaotf | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2LT-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XZBRZL25E5S012 | 2025-07-29 |  | 2026XZBRZL25A1S025 | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-04 | 否 | 2026XZBRZL25A1S026 | 回复 | S-ZBR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | S | ZBR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-08-30 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XRVDZL25A6S066 | 2025-07-30 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-07 | 否 | 2026XRVDZL22C2S005 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XWNCZL25A1S020 | 2025-02-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-03-10 | 2025-02-27 | 否 | 2026XWNCZL25A6S010 | 回复 | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XCLMZL25A2S001 | 2025-07-10 |  | 2026XCLMZL22D1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 李涛@litaoe | N | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-25A2 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 25A2 | 打开 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 编制
2026XVMOZL25A6S011 | 2025-08-04 |  | 2026XVMOZL25A3S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | N | 否 | [5 empty] | S-VMO---1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XTFMZL25B2S026 | 2025-11-28 |  | 2026XTFMZL25A6S040 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRVDZL25B2S011 | 2024-12-28 |  | 2026XRVDZL25A6S034 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GY-02-25A6-25B2 | S | RVD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWHDZL25A6C002 | 2024-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-01-31 | 2024-01-22 | 否 | 2026XWHDZL25A2C001 | 回复 | C-WHD---1GB-01-25A6-25A2 | C | WHD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分 | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 辛克@xinke | 编制
2026XVESZL25A3S004 | 2024-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-01-12 | 2024-12-31 | 否 | 2026XVESZL25A6S005 | 回复 | S-VES---1NS-01-25A3-25A6 | S | VES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XRXZL25B3S001 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王丽洁@wangljd | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-06 | 否 | 2026XRXZL25B1S003 | 回复 | S-RX---2DL-01-25B3-25B1 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王国龙@wanggl | 王丽洁@wangljd | 编制
202611PBZL22P7S021 | 2025-12-15 |  | 202611PBZL22Q2S018 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | Y | 是 | 2025-12-29 |  | 是 |  |  | S-1PB-1PB-1SJ-04-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 04 | 22Q2 | 22P7 | 打开 | 配水槽、中央竖井、塔筒牛腿和天沟资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制 | 2026-02-15 |  | 厂家待更新的结构模版图确定后方可升版本接口 |  | 2026-01-20 | 菅佳乐@jianjl
2026XFDPZL22C2S002 | 2024-04-19 |  | 2026XFDPZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张吉来@zhangjl | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20269ZLTZL21D3S010 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-28 | 2023-09-14 | 否 | 20269ZLTZL25A1S004 | 回复 | S-ZLT---2LT-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XINLZL25B3S010 | 2025-04-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-04-23 | 2025-04-14 | 否 | 2026XINLZL25E6S002 | 回复 | S-INL-NI-1YT-01-25B3-25E6 | S | INL | NI | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 关闭 | 提供热实验室（N305房间）通信接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XWASZL25A2S003 | 2024-12-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-07 | 否 | 2026XWASZL22C2S002 | 回复 | S-WAS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XTFMZL25A6S009 | 2024-05-27 |  | 2026XTFMZL25D1S008 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---1GG-07-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 07 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据);正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XCSVZL25B3S005 | 2025-12-03 |  | 2026XCSVZL25A3S006 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | S-CSV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XRCVZL25A2S034 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRCVZL25A5S052 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-19-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房内RCV0215、RCV0216、RCV0220、RCV0248、RCV0249等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XTTBZL25A6S036 | 2025-01-20 |  | 2026XTTBZL25A6S035 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
2026XVCFZL25A3S002 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-13 | 否 | 2026XVCFZL25B1S001 | 回复 | S-VCF---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCF | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供VCF系统用电资料 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XTFMZL25D1S002 | 2023-11-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-11-23 | 2023-11-16 | 否 | 2026XTFMZL25A6S004 | 回复 | S-TFM-TFM-2GQ-01-25D1-25A6 | S | TFM | TFM | 2GQ | 01 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | NI/CI分界处与常规岛终端间（第一个自动隔离阀）的最大设计容积 | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRFTZL25A2S019 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-07-25A2-25A5 | S | RFT | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房乏燃料水池A列出水口管线力学计算条件（RFT0005） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XWNCZL22C2S002 | 2025-02-26 |  | 2026XWNCZL25A1S019 | C | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 是 | 2025-03-12 | 2025-03-10 | 否 | 2026XWNCZL25A1S024 | 传递 | S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRCVZL25A2S012 | 2025-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郝晓扬@haoxy | Y | 是 | 2025-04-02 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-09-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房RCV0365、RCV0660、RVD0244等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy | 编制
2026XVFLZL25A3S006 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | 否 | 2026XVFLZL25A6S010 | 回复 | S-VFL-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VFL通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
20269ZLDZL25E5S004 | 2025-03-11 |  | 20269ZLDZL25B3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD-BA-1YH-01-25B3-25E5 | S | ZLD | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测排放槽(9WQB001/002/003BA)仪表接口 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 杨健d@yangjiand | 编制
2026XQAQBZL25A1C002 | 2023-08-08 |  | 2026XQAQBZL21D3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | C-QA/QB---1GB-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB总平面布置图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260GB3ZL25B1S001 | 2024-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李伟霞@liwx | Y | 是 | 2024-10-04 |  | 是 |  |  | S-GB3---1DS-01-25B1-25A4 | S | GB3 | - | 1DS | 01 | 25B1 | 25A4 | 打开 | 电气提供核岛周边廊道GB3防火隔墙的布置 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx | 编制
2026XEEAZL25B2S001 | 2023-12-08 |  | 2026XEEAZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘怡柔@liuyrb | Y | 否 | [5 empty] | S-EEA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EEA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EEA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2023-12-31 | 王瑞桥@wangrq | 吕风杰@lvfj | 编制
2026XZSTZL25A6S040 | 2025-10-19 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-11-02 | 2025-10-23 | 否 | 2026XZSTZL25A6S044 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269ZLTZL22D3S002 | 2024-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2024-10-03 | 2024-10-30 | 是 | 20269ZLTZL22N2S003 | 回复 | S-ZLT-CS-2LX-03-22D3-22N2 | S | ZLT | CS | 2LX | 03 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供2026项目冷凝器（ZLT001CS）力学计算条件 | 2024-10-30 | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh | 编制
2026XRNSZL25A5S005 | 2025-05-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-05-26 |  | 是 |  |  | S-RNS-SD-2LX-01-25A5-25A2 | S | RNS | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | RNS系统RNS0200A/B、0201B等管道力学计算结果（RNS0200A/B,RNS0201B,CSP0106等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTSMZL25A6S019 | 2024-09-30 |  | 2026XTSMZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-TSM-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | TSM | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XCCVZL25A3S009 | 2025-08-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 否 | 2026XCCVZL25B1S003 | 回复 | S-CCV---1GD-01-25A3-25B1 | S | CCV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XWESZL22Q2S032 | 2025-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-29 | 否 | 2026XWESZL25A6S011 | 回复 | S-WES-WCC-1GG-01-22Q2-25A6 | S | WES | WCC | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统上游条件：板式换热器WES侧的设计压力及试验压力要求；WES入口处的运行压力；与板式换热器连接的WES管道设计参数等。 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XTFMZL25A6S005 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-12-04 | 2024-02-06 | 是 | 2026XTFMZL25D1S004 | 回复 | S-TFM-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | TFM | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 主给水流量控制系统核岛布置在常规岛给水管道上孔板等设施的绝对压降值 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XRSIZL25A5S023 | 2025-11-07 |  | 2026XRSIZL25A2S042 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-23-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 安注系统热管段试验管道力学计算条件(RSI0165/0166等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XNHZL25A1S018 | 2026-01-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-01-30 | 否 | 2026XNHZL25C1S003 | 回复 | S-NH-NI-2DX-02-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房DX条件（NH-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XRNSZL25A1S017 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-11-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0036、RNS0194A、RNS0194B、RNS0194C、RNS0473、RNS0479、RNS0510、RNS0541、RNS0564A管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
20269ZLTZL25B3S009 | 2024-02-04 |  | 20269ZLTZL21D3S035 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 秦辰禹@qincy | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GY-02-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）2~5章，6.1，9.1 | 2024-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWRWZL25A4S001 | 2025-12-17 |  | 2026XWRWZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 否 | [5 empty] | S-WRW---2LT-01-25A6-25A4 | S | WRW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供生产水系统（WRW）流程图(厂区部分） | 2027-12-31 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XFDPZL25E6S003 | 2024-11-15 |  | 2026XFDPZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FDP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)防火空间内消防设备信息表 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRCVZL25A5S026 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王刚b@wanggangb | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-11-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房内RCV0101、RCV0199、RCV0529、RCV0616、RVD3379、RVD0165等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZSTZL22R2C001 | 2022-10-21 |  | 2026XZSTZL21D1C006 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 姜奕舒@jiangysa | N | 是 | 2022-11-04 | 2022-10-25 | 否 | 2026XZSTZL21D1C019 | 传递 | C-ZST---1GD-01-21D1-22R2 | C | ZST | - | 1GD | 01 | 21D1 | 22R2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XFWPZL25A6S032 | 2025-11-24 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-12-01 | 否 | 2026XFWPZL22C2S005 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZLDZL25A1S003 | 2023-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-14 | 2023-12-08 | 否 | 20269ZLDZL25B3S002 | 回复 | S-ZLD---2GQ-01-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）管道清单 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20261TFMZL25A2S001 | 2025-05-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-06-04 |  | 是 |  |  | S-TFM-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | TFM | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | TFM0002A,B,TFM0431,0531,0532主给水管道力学提资条件 | 4444-01-01 | 王永恒@wangyh | 李涛@litaoe | 编制
2026XVECZL25B3S003 | 2025-03-07 |  | 2026XVECZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王中杨@wangzyd | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC---1NY-02-25A3-25B3 | S | VEC | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统 （VEC）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRNSZL25A6S056 | 2025-11-19 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-20 | 否 | 2026XRNSZL25A6S057 | 回复 | S-RNS---1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XRHRZL25A6S046 | 2026-02-25 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | Y | 是 | 2026-03-11 |  | 否 |  |  | S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XRSIZL25A2S015 | 2024-11-14 | 2024-10-30 | 2026XRSIZL25A5S004 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-RSI-SU-2LX-03-25A2-25A5 | S | RSI | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房B列试验管道力学计算条件(RSI0130/0132/0430/0433/CIS0023/CSP0021等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XVNAZL22E3C002 | 2023-04-10 |  | 2026XVNAZL22C6C007 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 张婧i@zhangjingi | Y | 否 | [5 empty] | C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
20261RSIZL25A5S009 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-02-25A5-25A2 | S | RSI | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房A列中压压安注泵（RSI003PO）出口管道力学计算结果(RSI0037/0049/0058/0091/0092/0093/0133/0189/0404等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRFTZL25A6S012 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 否 | 2026XRFTZL25A2S009 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XVEBZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 2026XVEBZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VEB---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEB | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEB系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRFTZL25C1S001 | 2026-02-24 |  | 2026XRFTZL25A2S029 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25C1 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XVEEZL25A6S016 | 2025-09-24 |  | 2026XVEEZL25A3S008 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEE | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XWESZL25A6S009 | 2025-08-28 |  | 2026XWESZL22Q2S030 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20260SEZL22Q4C003 | 2024-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 王莉@wanglia | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 是 | 20260SEZL22P2C007 | 回复 | C-SE---1SJ-01-22Q4-22P2 | C | SE | - | 1SJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | SE厂房给排水提建筑用房资料 | 2025-02-28 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制
2026XRVDZL25A6S037 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-03 | 否 | 2026XRVDZL25E5S008 | 回复 | S-RVD-PS-1GH-04-25A6-25E5 | S | RVD | PS | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统燃料厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWODZL25A4S002 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-06 | 否 | 2026XWODZL25B3S002 | 回复 | S-WOD---1GB-01-25A4-25B3 | S | WOD | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
2026XFNPZL25A4S001 | 2024-12-30 |  | 2026XFNPZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘宇晗@liuyhc | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XLTVZL25E6S002 | 2024-09-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2024-09-19 | 2024-09-11 | 否 | 2026XLTVZL25B1S002 | 回复 | S-LTV-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | LTV | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LTV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
2026XWCDZL25A1S001 | 2023-12-12 |  | 2026XWCDZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡建成@hujc | N | 否 | [5 empty] | S-WCD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WCD |  | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XZVZL22Q7S002 | 2025-12-25 |  | 2026XZVZL25A3S002 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 温华@wenhua | Y | 否 | [5 empty] | S-ZV---1NN-01-25A3-22Q7 | S | ZV | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5001-风机技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
202612WCWZL25A4C002 | 2024-04-15 |  | 202612WCWZL22Q2C002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-04-29 | 2025-04-28 | 是 | 20269WCWZL22Q2C003 | 传递 | C-WCW---1GB-01-22Q2-25A4 | C | WCW | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水系统（华龙一号）流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XFNPZL25A5S062 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 是 | 2026-01-13 |  | 是 |  |  | S-FNP-QF-2LX-02-25A5-25A4 | S | FNP | QF | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统QF厂房第二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XZSTZL25C1S002 | 2024-10-16 |  | 2026XZSTZL25E5S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | S | ZST | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XZGTZL25B3S008 | 2025-08-05 |  | 2026XZGTZL25A6S046 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨健d@yangjiand | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XIRMZL25D4S002 | 2024-07-03 |  | 2026XIRMZL22E4S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 高敏a@gaomina | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM-TTV-04-01-22E4-25D4 | S | IRM | TTV | 04 | 01 | 22E4 | 25D4 | 关闭 | TTV管上放射性剂量仪表设备信息 | 9999-01-01 | 崔明路@cuiml | 袁婧a@yuanjinga | 编制
2026XCAMZL25A3S013 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-11 | 否 | 2026XWAIZL25A2S042 | 回复 | S-CAM-WAI-1GG-01-25A3-25A2 | S | CAM | WAI | 1GG | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20261CBZL22Q2C002 | 2023-03-22 |  | 20261CBZL25D1C005 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2023-04-05 | 2023-03-24 | 否 | 20261CBZL25D1C006 | 传递 | C-CB---02-01-25D1-22Q2 | C | CB | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRVDZL25A2S009 | 2024-12-20 |  | 2026XRVDZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWAPZL22C2S003 | 2025-08-13 |  | 2026XWAPZL25A2S011 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WAP---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
2026XFKZL25A3S001 | 2025-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 是 | 2025-10-10 |  | 是 |  |  | S-FK---1NN-01-25A3-22Q7 | S | FK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 打开 | 2026G5014-通风风口技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWPWZL22C2S006 | 2025-12-25 |  | 2026XWPWZL25A6S039 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XFWDZL25A4S006 | 2025-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孙杨@l-sunyang | N | 是 | 2025-01-20 |  | 是 |  |  | S-FWD-SX-2LX-02-25A4-25A5 | S | FWD | SX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统SX厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XWNCZL22C7C001 | 2023-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2023-03-20 | 2024-03-25 | 是 | 2026XWNCZL22E3C001 | 回复 | C-WNC---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WNC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统(WNC)仪控任务书及流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 编制
2026XZLDZL21D3B004 | 2026-01-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 否 | 2026XZLDZL25A6B001 | 回复 | B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2025-02-28 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
2026XCAMZL25E6S001 | 2024-11-21 |  | 2026XCAMZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-CAM---1NT-01-25A3-25E6 | S | CAM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CAM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20261YAZL25E6S009 | 2026-02-26 |  | 20261YAZL25D1S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 徐佳丽@l-xujl | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1HT-01-25D1-25E6 | S | YA | - | 1HT | 01 | 25D1 | 25E6 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制 |  |  | 分发错误，未分发至通信室。 |  | 2026-02-26 | 徐佳丽@l-xujl
2026XPCSZL25C1S001 | 2024-10-16 |  | 2026XPCSZL25E5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王景霞@wangjxi | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | S | PCS | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供PCS系统电加热箱(PCS008BA )地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
2026XCSPZL22D4S001 | 2025-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 周洋@zhouyanga | N | 是 | 2025-12-06 | 2025-11-26 | 否 | 2026XCSPZL25A2S031 | 回复 | S-CSP-BA-1HB-01-22D4-25A2 | S | CSP | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 关闭 | 提供化学添加箱CSP001BA设备布置与基础反力资料并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 周洋@zhouyanga | 编制
2026XWSRZL25B3S002 | 2024-12-18 |  | 2026XWSRZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | N | 否 | [5 empty] | S-WSR---2GQ-01-25A6-25B3 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWODZL25B3S004 | 2025-01-06 |  | 2026XWODZL25A4S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2LT-02-25A4-25B3 | S | WOD | - | 2LT | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
20260WDPZL25D3S004 | 2026-02-11 |  | 20260WDPZL25E5S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 康梦亚@kangmy | Y | 否 | [5 empty] | S-WDP-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WDP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YA子项清水箱(0WDP001/101BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XRCVZL25A2S024 | 2025-09-28 |  | 2026XRCVZL25A6S066 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄彩霞@l-zhencx | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRSIZL25B1S001 | 2024-08-16 |  | 2026XRSIZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RSI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RSI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 杨义飞@yangyfe | 编制
2026XWESZL22Q2S011 | 2024-07-22 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 姜佳音a@jiangjya | N | 是 | 2024-08-05 | 2024-07-27 | 否 | 2026XWESZL25B2S005 | 回复 | S-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XNIZL25C1S004 | 2024-07-15 |  | 2026XNIZL22P3S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 严鹏南@yanpn | N | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1JJ-02-22P3-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | 整体筏基配筋结果提资 | 2024-06-30 | 武燕京@wuyj | 张春龙@zhangcla | 编制
2026XCISZL22E4S001 | 2026-01-28 |  | 2026XCISZL25A6S038 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 申忱迪@shencd | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 否 | 2026XCISZL25A6S039 | 回复 | S-CIS---1GY-01-25A6-22E4 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）辐射监测任务书，流程图。 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XZSTZL21D1C002 | 2022-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-09-27 | 2022-10-21 | 是 | 2026XZSTZL22C2C001 | 回复 | C-ZST---2FQ-01-21D1-22C2 | C | ZST | - | 2FQ | 01 | 21D1 | 22C2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XRSIZL25A5S040 | 2025-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-12-11 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-24-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2号安注箱排放管道力学计算结果(RSI0117/0120/0123) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260HZZL22Q6C018 | 2024-05-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 否 | 20260HZZL22C3C001 | 回复 | C-HZ-WSD-1GB-01-22Q6-22C3 | C | HZ | WSD | 1GB | 01 | 22Q6 | 22C3 | 关闭 | 提供HZ子项所需蒸汽参数、用量、工况、管道接口参数（至HZ子项与GB沟分界处） | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
2026XVECZL25B1S001 | 2024-05-24 |  | 2026XVECZL25A6S007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2024-06-07 | 2024-05-30 | 否 | 2026XVECZL25A6S008 | 传递 | S-VEC---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEC | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XVFLZL22R2C002 | 2024-04-18 |  | 2026XVFLZL22Q7C001 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VFL---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VFL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2026XCCVZL22Q7C001 | 2024-04-03 |  | 2026XCCVZL22C7C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-11 | 否 | 2026XCCVZL22Q8C001 | 回复 | C-CCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | CCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
20269WWCZL25A1S014 | 2025-03-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | 否 | 20269WWCZL25B2S003 | 回复 | S-WWC---2GQ-01-25A1-25B2 | S | WWC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）管道清单 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XVECZL25A1S001 | 2024-12-23 |  | 2026XVECZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEC | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料。提供VEC系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XWNDZL25D4S001 | 2024-01-16 |  | 2026XWNDZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李宗琪@lizqd | N | 否 | [5 empty] | S-WND---1GY-02-25A6-25D4 | S | WND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRVDZL25E5S012 | 2025-01-08 |  | 2026XRVDZL25A6S042 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-PS-1GH-02-25A6-25E5 | S | RVD | PS | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统安全厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260WCDZL25D1C003 | 2024-09-20 |  | 20260WCDZL22Q8C005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD-WDP-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WCD | WDP | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统流程图 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XCOLTZL22Q7S003 | 2026-01-07 |  | 2026XCOLTZL25A3S003 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陈浩南@chenhn | Y | 否 | [5 empty] | S-COLT---1NN-01-25A3-22Q7 | S | COLT | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5015-新风防雨百叶技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRFTZL25A1S012 | 2026-02-09 |  | 2026XRFTZL25A5S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-NH-2LX-04-25A5-25A1 | S | RFT | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RFT0868管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XPBZL25A4C002 | 2024-12-25 |  | 2026XPBZL22Q2C002 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | N | 否 | [5 empty] | C-PB-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PB | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供自然通风冷却塔与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
20269QAQBZL25A3C001 | 2024-12-05 |  | 20269QAQBZL21D3C013 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王利军@wanglje | N | 是 | 2024-12-19 | 2024-12-11 | 否 | 20269QAQBZL21D3C018 | 传递 | C-QA/QB---1GN-01-21D3-25A3 | C | QA/QB | - | 1GN | 01 | 21D3 | 25A3 | 关闭 | 提供QA,QB暖通条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRCVZL25A6S065 | 2025-09-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-28 | 否 | 2026XRCVZL25A1S041 | 回复 | S-RCV---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XNIZL25A6S007 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-13 | 是 | 2026XNIZL22B2S004 | 回复 | S-NI---1GG-03-25A6-22B2 | S | NI | - | 1GG | 03 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 重要厂用水(生水)热交换器的换热系数（W/℃），重要厂用水质量流量，重要厂用水温度，喷淋换热器的换热系数（W/℃），设冷水通过喷淋换热器的质量流量，设冷水通过辅助设备的水质量流量（LOCA事故后，设冷水除喷淋系统外的总流量），设冷水通过辅助设备热负荷（LOCA事故后，设冷水除喷淋系统外的总负荷） | 2027-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XZGTZL25A1S010 | 2026-02-13 |  | 2026XZGTZL25A5S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-NH-2LX-12-25A5-25A1 | S | ZGT | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0016B、ZGT0016C管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWESZL22C2S002 | 2024-06-14 |  | 2026XWESZL22Q2S005 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-04-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XCAMZL25A2S011 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-CAM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | CAM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | CAM系统CAM0047、0048、0075等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘泽平@liuzpa | 编制
2026XRNDZL25A6S004 | 2024-04-02 |  | 2026XRNDZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 是 | 2026XRNDZL22C2S002 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XWCDZL25D4S001 | 2024-01-16 |  | 2026XWCDZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李宗琪@lizqd | N | 否 | [5 empty] | S-WCD---1GY-02-25A6-25D4 | S | WCD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XCISZL25A2S014 | 2025-11-20 |  | 2026XCISZL25A6S032 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董剑鑫@dongjx | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---2LT-04-25A6-25A2 | S | CIS | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XCISZL25B2S012 | 2025-11-19 |  | 2026XCISZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-25B2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20260SEZL21D3C033 | 2025-03-11 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-通信二室 | 冯桐伟@fengtw | N | 是 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 是 | 20260SEZL22R6C023 | 回复 | C-SE---1GT-01-21D3-22R6 | C | SE | - | 1GT | 01 | 21D3 | 22R6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业提通信条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XWSDZL25A6S048 | 2025-08-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-03 | 否 | 2026XWSDZL25B3S012 | 回复 | S-WSD---2LT-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRCVZL25A6B001 | 2024-03-06 |  | 2026XRCVZL22C1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 李男@linan | N | 否 | [5 empty] | B-RCV-FI-1GH-01-22C1-25A6 | B | RCV | FI | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 关闭 | 提供RCV系统过滤器任务书 | 2028-02-29 | 李博@libo | 王佳卓@wangjza | 编制
2026XRHRZL25A6S033 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 否 | 2026XWAIZL25A2S060 | 回复 | S-RHR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RHR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRCVZL22B4S004 | 2024-12-20 |  | 2026XRCVZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NI-1GF-01-25A6-22B4 | S | RCV | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）的平均扫气流量。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260AFZL25B3C010 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孙晓红@sunxh | N | 是 | 2023-08-15 | 2023-08-07 | 否 | 20260AFZL25A1C001 | 回复 | C-AF---1YG-01-25B3-25A1 | C | AF | - | 1YG | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | 仪控给工艺提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XWHDZL25A2S008 | 2025-08-09 |  | 2026XWHDZL25A6S016 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董剑鑫@dongjx | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD---2LT-01-25A6-25A2 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
202611PBZL22Q2S037 | 2026-02-09 |  | 202611PBZL22P7S036 | E | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 是 | 202611PBZL22P7S038 | 传递 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XCUPZL25A3S002 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2024-11-27 | 2024-11-15 | 否 | 2026XCUPZL25E6S001 | 回复 | S-CUP---1NT-01-25A3-25E6 | S | CUP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CUP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026AGBZL25A3S007 | 2024-12-20 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 是 | 2025-01-03 |  | 是 |  |  | S-GB---1NJ-01-25A3-25C2 | S | GB | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 打开 | 暖通向结构专业提供1、2号岛周边廊道设备基础、留洞等资料-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XWNCZL25A1S030 | 2025-04-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-07 | 否 | 2026XWNCZL25B2S006 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2027-11-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XWPWZL25A6S032 | 2025-09-10 |  | 2026XWPWZL25A6S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | S | WPW | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WPW系统与WSR系统相连管道参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20261RSZL25A2S017 | 2025-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-06-13 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2D2-99-25A2-25C1 | S | RS | NI | 2D2 | 99 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RS内部结构20.00板 D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
202612PMZL22Q2C002 | 2024-06-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 否 | 202612PMZL25A6C001 | 回复 | C-PM-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | PM | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供PM子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XVARZL22Q7S003 | 2025-12-30 |  | 2026XVARZL25A3S003 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵磊@zhaolei | Y | 否 | [5 empty] | S-VAR---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAR | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5013-平衡阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XVCFZL25A6S008 | 2025-12-29 |  | 2026XVCFZL25A3S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---1NS-02-25A3-25A6 | S | VCF | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XPCSZL25A6S030 | 2025-01-26 |  | 2026XPCSZL25A6S029 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-02-09 | 2025-02-06 | 否 | 2026XPCSZL25A6S031 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XKAZL25A2S041 | 2026-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-23 | 否 | 2026XKAZL25C2S001 | 回复 | S-KA---1BJ-01-25A2-25C2 | S | KA | - | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | 关闭 | KA厂房吊装洞盖板提资 | 2026-05-15 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XRBMZL25A5S002 | 2024-12-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-01-02 |  | 是 |  |  | S-RBM-NH-2LX-01-25A5-25A1 | S | RBM | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RBM系统RSI0153,RBM0051,RBM0047,RBM0203A,RBM0208B,RBM0282,RBM0052，RBM0203B，RBM0224，RBM0280A，RBM0281A，RBM1015，RBM0223，RBM0207B，RBM0207A，RBM0209A等 力学计算条件结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL25A5S025 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-12-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房内RCV0186B、RCV0614等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZSTZL25E5S011 | 2025-06-24 |  | 2026XZSTZL25A6S027 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供9ZST002TY设计任务书 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269WQBZL25B3S002 | 2023-12-08 |  | 20269WQBZL25A1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB---2GQ-01-25A1-25B3 | S | WQB | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）管道清单 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWAIZL22D3B006 | 2024-06-06 |  | 2026XWAIZL25A2B002 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2024-06-20 | 2024-06-17 | 否 | 2026XWAIZL25A2B003 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-02-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI002/004/011BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
2026XFWDZL25A6S011 | 2025-06-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-10 | 否 | 2026XFWDZL25B1S002 | 回复 | S-FWD---1SD-01-25A6-25B1 | S | FWD | - | 1SD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XZBRZL25A5S028 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王刚b@wanggangb | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-08 | 否 | 2026XZBRZL25A1S050 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-24-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0507力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRSIZL25A5S012 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-04-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注系统连接二回路主管道冷段管道力学计算结果(RSI0015/0018/0052/0055/REB0008/0012等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261WESZL22Q2C003 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-电气一室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2023-08-30 | 2023-08-29 | 否 | 20261WESZL22R1C001 | 回复 | C-WES---1GD-01-22Q2-22R1 | C | WES | - | 1GD | 01 | 22Q2 | 22R1 | 关闭 | WES系统应急柴油机加载资料 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XFDPZL25A6S010 | 2024-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-07 | 否 | 2026XFDPZL25B2S003 | 回复 | S-FDP---1GY-03-25A6-25B2 | S | FDP | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XNIZL25A1S001 | 2022-11-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程茜@chengxi | N | 是 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 是 | 2026XNIZL25A3S001 | 回复 | S-NI-CI-1BN-01-25A6-25A3 | S | NI | CI | 1BN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、核岛热水系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求；8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 孙铭亮@sunml | 编制 | 2023-05-23 |  | 部门内部原因；未影响下游进度；已于2023-5-23日回复 | 已于2023-5-23日回复 ，未影响下游进度 | 2023-06-07 | 陈澎浩@chenph
2026XZBRZL25A6S033 | 2025-01-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-08 | 否 | 2026XZBRZL22B4S001 | 回复 | S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B4 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射防护条件 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XVFRZL25B1S001 | 2025-03-21 |  | 2026XVFRZL25A3S005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-04-04 | 2025-04-03 | 否 | 2026XVFRZL25A3S007 | 传递 | S-VFR---1ND-01-25A3-25B1 | S | VFR | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XVCPZL25B3S004 | 2025-08-05 |  | 2026XVCPZL25A3S009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | N | 否 | [5 empty] | S-VCP---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
2026XZSTZL21D1S004 | 2023-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-09-11 | 2023-08-31 | 否 | 2026XZSTZL25A1S004 | 回复 | S-ZST-WWC-1GG-01-25A6-25A1 | S | ZST | WWC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）设备冷却水的要求 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260BOPZL25D4C007 | 2024-06-28 |  | 20260BOPZL25C3C004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李宗琪@lizqd | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1JY-01-25C3-25D4 | C | BOP | ZA | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20261RFTZL25A5S006 | 2024-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 洪龙@l-honglong | Y | 是 | 2024-12-06 |  | 是 |  |  | S-RFT-NH-2LX-01-25A5-25A1 | S | RFT | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RFT系统RFT0010B RFT0013 RFT0069 RFT0070 RFT0120 RFT01216 RFT0122 RFT0127 RFT1102B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRVDZL25A6S079 | 2025-08-25 |  | 2026XRVDZL25A6S078 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-PO-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260SEZL22R6C006 | 2024-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-暖通二室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 否 | 20260SEZL22Q6C009 | 回复 | C-SE---1TN-01-22R6-22Q6 | C | SE | - | 1TN | 01 | 22R6 | 22Q6 | 关闭 | 通信专业向暖通专业提暖通资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 邢越@xingyue | 编制
2026XTSAZL25A6S004 | 2024-04-15 |  | 2026XTSAZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XTFAZL25A6S025 | 2025-01-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 是 | 2026XTFAZL22C2S002 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20261SUZL25A2S004 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2024-07-12 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2DX-02-25A2-25C2 | S | SU | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | 打开 | SU厂房DX条件（SU-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
20260SEZL22P6C006 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 总图地质所-总图规划一室 | 王晓奇@wangxq | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-02-06 | 是 | 20260SEZL22S1C002 | 回复 | C-SE---1JZ-01-22P6-22S1 | C | SE |  | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S1 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-28 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
2026XWCCZL25A6S030 | 2024-12-30 |  | 2026XWCCZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | WCC | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XTTBZL22B4S003 | 2024-12-27 |  | 2026XTTBZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘雪凇@liuxsa | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-NI-1GF-01-25A6-22B4 | S | TTB | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | TTB系统过滤器TTB001FI、002FI的特征参数，包括过滤效率，滤芯直径，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XWSCZL25A1S007 | 2025-05-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 是 | 2025-06-13 |  | 是 |  |  | S-WSC-SU-2LX-02-25A1-25A5 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 打开 | WSC系统WSC0083,WSC0084,WSC0052,WSC0022,WSC0021,WSC0053,WSC0023,WSC0071 力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孙雅雪@sunyx | 编制
2026XFSPZL25A5S035 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 是 | 2025-12-26 |  | 是 |  |  | S-FSP-SX-2LX-24-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FSP系统SX厂房第二十四批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWSRZL22C2S002 | 2025-01-23 |  | 2026XWSRZL25A6S012 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WSR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XFNPZL25A4S002 | 2024-12-30 |  | 2026XFNPZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘宇晗@liuyhc | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRCVZL25A2S041 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRCVZL25A5S041 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-24-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RCV0664等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XFADZL25B1S003 | 2025-04-30 |  | 2026XFADZL25E6S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-FAD-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | FAD | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | FAD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
20261RCZL25C1S021 | 2025-01-17 |  | 20261RCZL22P4S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构二室 | 赵越@zhaoyueb | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-RC-1JJ-05-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 05 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳穹顶钢衬里布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
2026XVFRZL22C7C002 | 2022-12-07 |  | 2026XVFRZL22C6C003 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 封昕@fengxin | Y | 否 | [5 empty] | C-VFR-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFR | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供VFR冷冻水资料。提供VFR系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VFR系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XRHRZL25A6S024 | 2025-01-23 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-02-06 | 2025-02-21 | 是 | 2026XRHRZL22C2S004 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XWPWZL25A6S025 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-22 | 否 | 2026XWPWZL25A6S028 | 回复 | S-WPW-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WPW | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WPW系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
20269ZLTZL25E5S018 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 20269ZLTZL25A1S015 | 回复 | S-ZLT-ED-1HB-01-25E5-25A1 | S | ZLT | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-31 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2026AWDWZL22Q3C008 | 2025-09-16 |  | 2026AWDWZL22Q8C009 | E | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺三室 | 公用系统所-公用二室 | 梁晓曦@liangxx | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 否 | 2026AWDWZL22Q8C010 | 传递 | C-WDW-WDH-1GG-02-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 02 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XFSPZL25A4S012 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-24 | 否 | 2026XFSPZL25A5S017 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-36-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 36 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第三十六批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
20269PMZL22Q2C007 | 2025-04-30 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-05-14 | 2025-05-07 | 否 | 20269PMZL25A4C001 | 回复 | C-PM-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PM | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XCAMZL25A6S008 | 2024-12-31 |  | 2026XCAMZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20269ZLTZL21D3C016 | 2023-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-02-20 | 2023-05-10 | 是 | 20269ZLTZL22C2C001 | 回复 | C-ZLT---2FQ-01-21D3-22C2 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRSIZL25A2S027 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-11-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安注系统冷管段力学计算条件(RSI0011/0012/0014/0015/0016/0019) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn | 编制
2026XWSRZL25A1S006 | 2025-07-08 |  | 2026XWSRZL25A6S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20269ZLDZL25A1S012 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-09 | 否 | 20269ZLDZL25A6S006 | 回复 | S-ZLD-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | ZLD | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD系统孔板清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
2026XWSDZL25A6S037 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 2026XWSDZL25B3S008 | 回复 | S-WSD---2GQ-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269ZLTZL25A1C003 | 2023-02-13 |  | 20269ZLTZL21D3C016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---2FQ-01-21D3-25A1 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260POZL25A4C002 | 2025-01-08 |  | 20260POZL22Q2C013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-PO-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PO | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区排水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 张志柳@zhangzld | 编制
2026XWSWZL25A4S002 | 2024-02-07 |  | 2026XWSWZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 武旭优@wuxy | N | 否 | [5 empty] | S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
2026XFSPZL25A5S048 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-13 | 否 | 2026XFSPZL25A4S051 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-19-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十九批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRHRZL25A6S030 | 2025-06-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-19 | 否 | 2026XRHRZL25B2S010 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XZBRZL25A6S073 | 2025-06-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 否 | 2026XZBRZL25A3S005 | 回复 | S-ZBR---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZBR | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2023-10-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20269WQBZL25A6S013 | 2025-12-12 |  | 20269WQBZL25A1S019 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-04-25A1-25A6 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260SFZL22Q6C001 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-结构四室 | 武尚将@wusja | N | 是 | 2024-11-01 | 2024-10-27 | 否 | 20260SFZL22P6C002 | 回复 | C-SF---1GJ-02-22Q6-22P6 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q6 | 22P6 | 关闭 | SF厂房提建筑资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
20260YAZL25D2S009 | 2026-02-10 |  | 20260YAZL25D3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1JD-01-25D3-25D2 | S | YA | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | 关闭 | YA子项 结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
20269GDZL22Q2C001 | 2024-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王芳c@wangfangc | N | 是 | 2024-01-31 | 2024-04-23 | 是 | 20269GDZL25A4C001 | 回复 | C-GD-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | GD | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供GD与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王芳c@wangfangc | 编制 |  |  | 经与设总沟通，本接口待管线综合基本方案固化后一并返回意见。 |  | 2024-10-16 | 武旭优@wuxy
202612WODZL22C7C002 | 2022-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-24 | 2022-11-17 | 否 | 202612WODZL25A4C001 | 回复 | C-WOD---2GQ-01-22Q8-25A4 | C | WOD | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单（核岛部分） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XWCVZL25B3S003 | 2025-04-05 |  | 2026XWCVZL25A3S009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王中杨@wangzyd | N | 否 | [5 empty] | S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XCISZL25A6S004 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2026XCISZL25A6S005 | 回复 | S-CIS-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | CIS | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XPCSZL25B2S012 | 2025-06-23 |  | 2026XPCSZL25A6S049 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GY-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XPCSZL25A2S004 | 2024-12-31 |  | 2026XPCSZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张文通@l-zhangwt | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XDUZL25B3S001 | 2025-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王中杨@wangzyd | N | 是 | 2025-03-11 | 2025-02-28 | 否 | 2026XDUZL25B1S002 | 回复 | S-DU---2DL-01-25B3-25B1 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供DU厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王中杨@wangzyd | 编制
2026XWSWZL25A2S002 | 2024-02-08 |  | 2026XWSWZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25A2 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
2026XVFLZL25A6S004 | 2023-10-19 |  | 2026XVFLZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 否 | [5 empty] | S-VFL-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
20260WSRZL25A6S003 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-02 | 否 | 20260WSRZL25B3S001 | 回复 | B-WSR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | B | WSR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2024-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20260PIZL22P2C018 | 2024-12-12 |  | 20260PIZL22Q4C033 | C | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 闫玉蓉@yanyr | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GJ-01-22Q4-22P2 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | PI厂房提建筑结构资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20260OSZL25A4C002 | 2024-02-22 |  | 20260OSZL22Q3C011 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-03-07 | 2024-11-10 | 是 | 20260OSZL22Q3C013 | 传递 | C-OS-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OS | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化沉淀池厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王瑞c@wangruic | 编制
2026XRNDZL25A6S005 | 2024-04-11 |  | 2026XRNDZL25A6S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20269QFZL25E5S001 | 2025-01-14 |  | 20269QFZL25A1S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张伟超@l-zhangwc | Y | 否 | [5 empty] | S-QF---1GH-01-25A1-25E5 | S | QF | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供QF厂房过滤器间屏蔽盖板提资条件 | 2025-03-15 | 王延华@wangyhb | 范广涵@fangh | 编制
2026XLSCZL25B1S002 | 2025-03-17 |  | 2026XLSCZL25E6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-LSC-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LSC | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSC系统用电条件 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
2026XVESZL25A6S002 | 2023-11-16 |  | 2026XVESZL25A3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 否 | 2026XVESZL25A3S002 | 回复 | S-VES---2LT-01-25A3-25A3 | S | VES | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 作废
2026AGBZL25A3S010 | 2025-11-13 |  | 2026AGBZL25A4S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 杨振国@yangzg | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1SN-05-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SN | 05 | 25A4 | 25A3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XZBRZL25A1S034 | 2025-09-05 |  | 2026XZBRZL25A5S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-15-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0017A,ZBR0223,ZBR0017B,ZBR0017C,ZBR0293,ZBR0017D,ZBR0017E,ZBR0295,ZBR0715,ZBR0771,ZBR0779,ZBR0435,ZBR0401,ZBR0900,ZBR0283C,ZBR0283B,ZBR0283A,ZBR0703A,ZBR0703B,ZBR0291A,ZBR0291B,ZBR0291C,ZBR0015D,ZBR0015C,ZBR0015B,ZBR0015A力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCBZL22Q2S001 | 2023-10-11 |  | 2026XCBZL25D1S004 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2023-10-25 | 2024-04-26 | 是 | 2026XCBZL25D1S013 | 传递 | S-CB-WCW-2GQ-02-25D1-22Q2 | S | CB | WCW | 2GQ | 02 | 25D1 | 22Q2 | 打开 | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 东北院未升版资料，待后续升版。 |  | 2024-04-12 | 张达@zhangda
2026XRBMZL25A6S018 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-03 | 否 | 2026XRBMZL25A6S026 | 回复 | S-RBM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260PIZL22Q4C005 | 2024-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-02-16 |  | 是 |  |  | C-PI-GB-1BB-01-22Q4-25A4 | C | PI | GB | 1BB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水补水预处理主厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XZBRZL25A6S032 | 2024-12-28 |  | 2026XZBRZL25A6S031 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRSIZL25A2S038 | 2025-07-21 |  | 2026XRSIZL25A6S041 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XCHCZL25A6S004 | 2025-01-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-27 | 2025-01-26 | 否 | 2026XCHCZL25A2S001 | 回复 | S-CHC---1GB-01-25A6-25A2 | S | CHC | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供氢复合器分布方案进行布置设计（包括初版方案及调整后的方案） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XTFAZL25A5S014 | 2025-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董彬杰@dongbjb | Y | 是 | 2025-05-29 |  | 是 |  |  | S-TFA-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | TFA | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | TFA0709,0763,0532A,0532B,0431A,0431B等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL25A6S061 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-11 | 否 | 2026XRCVZL25A1S021 | 回复 | S-RCV---2LT-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRHRZL25B1S004 | 2025-07-10 |  | 2026XRHRZL25A6S041 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---1GD-01-25A6-25B1 | S | RHR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWCDZL25A6S004 | 2023-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-12-19 | 2023-12-15 | 否 | 2026XWCDZL25B3S003 | 回复 | S-WCD---2LT-02-25A6-25B3 | S | WCD |  | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XNHZL25A3S005 | 2025-05-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 黄卓@huangzhuo | Y | 是 | 2025-06-11 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D2-10-25A3-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 10 | 25A3 | 25C1 | 打开 | NH厂房二维D2条件（NH26.00~30.00m 板、墙及以上 D2接口）：暖通专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 张朋勇@zhangpy | 编制
20260PIZL22Q4C037 | 2024-12-30 |  | 20260PIZL22P2C015 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 陈锋华@chenfh | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1JG-01-22P2-22Q4 | C | PI | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | PI厂房 建筑向工艺专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XVAEZL25B3S004 | 2025-12-18 |  | 2026XVAEZL25A3S008 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李庆翔@liqx | N | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 2026XVAEZL25A3S009 | 传递 | S-VAE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VAE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
20260SFZL25E5C014 | 2025-09-24 |  | 20260SFZL22P2C019 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-建筑二室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JH-01-22P2-25E5 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260QLZL25A2C003 | 2023-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2023-10-04 |  | 是 |  |  | C-QL---1GJ-01-25A2-25C3 | C | QL | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C3 | 打开 | 主工艺向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XCSPZL22B2S001 | 2025-01-02 |  | 2026XCSPZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-NI-1GG-01-25A6-22B2 | S | CSP | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 1）安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟。 2）安全壳喷淋系统流量（最大、最小值）。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XRCVZL25A6S042 | 2025-01-09 |  | 2026XRCVZL25A6S032 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-ZGT-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | ZGT | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）向ZGT系统的排气情况（包含排气温度、压力、排气流量、频率、年预期和最大排期量m3/a、废气源项）。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFWDZL25B2S005 | 2025-08-19 |  | 2026XFWDZL25A6S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2LT-01-25A6-25B2 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XCSPZL25A6S034 | 2025-06-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-17 | 2025-06-07 | 否 | 2026XCSPZL25B2S009 | 回复 | S-CSP---1GY-02-25A6-25B2 | S | CSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWSRZL25A6S010 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-04 | 否 | 2026XWSRZL25A6S013 | 回复 | S-WSR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | WSR对核取样系统的要求（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XURZL25C1S003 | 2025-01-09 |  | 2026XURZL25B3S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵越@zhaoyueb | Y | 否 | [5 empty] | S-UR-NI-2D2-01-25B3-25C1 | S | UR | NI | 2D2 | 01 | 25B3 | 25C1 | 关闭 | UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm | 编制
2026XWAIZL22D3B009 | 2024-08-19 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2024-09-02 | 2024-08-28 | 否 | 2026XWAIZL25A2B007 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI020/021/022BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
2026XRCVZL25A5S050 | 2025-10-20 |  | 2026XRCVZL25A2S031 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-20-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房环廊内 RCV0212、RCV0213、RCV0214、RCV0246、RCV0247、RCV0231等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XVEEZL25A3S011 | 2026-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-15 | 否 | 2026XVEEZL25A6S017 | 回复 | S-VEE---1NS-01-25A3-25A6 | S | VEE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XWHDZL22C2S002 | 2025-01-23 |  | 2026XWHDZL25A6S008 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WHD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XNIZL25B1S016 | 2025-04-25 |  | 2026XNIZL22D4S005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 是 | 2026XNIZL22D4S007 | 传递 | S-NI-NI-1HD-03-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 03 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供龙门吊的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
2026XDAZL25B1S001 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 师陆陆@shill | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-06 | 否 | 2026XDAZL25B3S002 | 回复 | S-DA---2DL-01-25B1-25B3 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供DA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 师陆陆@shill | 编制
20261RBZL25A2S004 | 2024-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-08-14 |  | 是 |  |  | S-RB-NI-2D2-02-25A2-25C2 | S | RB | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 打开 | RB厂房二维D2条件（APC壳-0.05m~16.00m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFSPZL25A5S030 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFSPZL25A4S028 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-36-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 36 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第三十六批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XZSTZL25A6S022 | 2025-06-07 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-10 | 否 | 2026XZSTZL25A1S011 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRVDZL25A3S007 | 2025-11-25 |  | 2026XRVDZL25A6S087 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260PGZL25A4C004 | 2025-01-08 |  | 20260PGZL22Q2C018 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-PG-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PG | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供海水加压泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 姜佳音a@jiangjya | 编制
2026XXZL25B3S001 | 2024-10-11 |  | 2026XXZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | N | 否 | [5 empty] | S-VES---1NY-01-25A3-25B3 | S | VES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XVCLZL25B1S001 | 2024-06-04 |  | 2026XVCLZL25A6S011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2024-06-18 | 2024-06-12 | 否 | 2026XVCLZL25A6S012 | 传递 | S-VCL---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCL | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20260SFZL22E3C012 | 2025-09-28 |  | 20260SFZL22Q6C017 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-暖通二室 | 马琳@malina | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GY-02-22Q6-22E3 | C | SF | - | 1GY | 02 | 22Q6 | 22E3 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
20260BOPZL25D2C005 | 2023-05-19 |  | 20260BOPZL22R4C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 曹璇@caoxuan | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP---1DD-03-22R4-25D2 | C | BOP | - | 1DD | 03 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF、ESG段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb | 作废
2026XWHDZL25A6S014 | 2025-06-27 |  | 2026XWHDZL25A6S012 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026ABOPZL25D1C002 | 2023-08-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 是 | 2026ABOPZL25A4C001 | 回复 | C-BOP-YA-1GS-01-25D1-25A4 | C | BOP | YA | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
2026XVDSZL25A3S017 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-20 | 否 | 2026XVDSZL25E6S003 | 回复 | S-VDS---1NT-01-25A3-25E6 | S | VDS | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VDS系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XRNSZL25A6S012 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRNSZL25B1S002 | 回复 | S-RNS---1GD-01-25A6-25B1 | S | RNS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XVFLZL25A1S002 | 2024-12-11 |  | 2026XVFLZL25A3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VFL | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026331URAZL22P7S014 | 2025-12-17 |  | 2026331URAZL22Q2S006 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | Y | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1SJ-03-22Q2-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 03 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 循环水沟、配水槽、中央竖井、牛腿和天沟资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
20260BOPZL25A3C005 | 2023-08-02 |  | 20260BOPZL25D1C006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 陈澎浩@chenph | N | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1GN-01-25D1-25A3 | C | BOP | ZA | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XCCVZL25A6S002 | 2023-10-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2023-11-08 | 2023-11-03 | 否 | 2026XCCVZL25B3S001 | 回复 | S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书、系统流程图 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
20260PIZL22R6C013 | 2024-12-19 |  | 20260PIZL22P2C013 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 林肖@l-linxiao | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1JT-01-22P2-22R6 | C | PI | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XVANZL25A3S002 | 2025-12-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-24 | 否 | 2026XVANZL22Q7S002 | 回复 | S-VAN---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAN | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5023-止回阀规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XKAZL25A2S013 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-10-14 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D3-04-25A2-25C3 | S | KA | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 打开 | KA 5.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
202612FDPZL22R2C001 | 2024-04-08 |  | 202612FDPZL22C7C002 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用二室 | 李阳@liyanga | Y | 是 | 2024-04-22 |  | 是 |  |  | C-FDP-—-1GD-01-22Q8-23C5 | C | FDP | — | 1GD | 01 | 22Q8 | 23C5 | 打开 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 作废
2026XVEEZL25A6S017 | 2026-01-15 |  | 2026XVEEZL25A3S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE---1NS-01-25A3-25A6 | S | VEE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20260000ZL25C3C004 | 2024-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 姜晨@jiangchen | Y | 是 | 2024-08-01 |  | 是 |  |  | C-00---1ZZ-03-25C3-22S1 | C | 00 | - | 1ZZ | 03 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 提供常规岛子项室外工程管线接口资料 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废
2026XWESZL25A5S006 | 2025-09-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2025-10-07 |  | 是 |  |  | S-WES-SD-2LX-02-25A5-25A2 | S | WES | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026WES系统A系列换热器-GA力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVFRZL25A3S012 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-15 | 否 | 2026XVFRZL25A6S004 | 回复 | S-VFR---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFR | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20260SEZL22Q6C026 | 2025-03-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2025-03-18 | 2025-03-06 | 否 | 20260SEZL24Q2C001 | 回复 | C-SE---1NG-01-22Q6-24Q2 | C | SE | - | 1NG | 01 | 22Q6 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房暖通提概预算资料 | 2025-03-15 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XZBRZL25E5S015 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-01 | 否 | 2026XZBRZL25C1S001 | 回复 | S-ZBR-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | ZBR | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N223房间中间贮槽（ZBR002/003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 米海霞@mihx | 编制
20260SFZL22Q4C019 | 2024-11-22 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 否 | 20260SFZL25A4C003 | 回复 | C-SF---1GB-01-22Q4-25A4 | C | SF | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | SF厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20261NIZL25A6S005 | 2025-02-28 |  | 20261NIZL25C3S010 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-04-30 | 王国龙@wanggl | 李亚冬@liyda | 编制
2026XWWSZL25B3S005 | 2024-04-26 |  | 2026XWWSZL25A6S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-1GY-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)仪控任务书（核岛部分） | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260QVZL25A1C001 | 2023-09-27 |  | 20260QVZL25C1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董国岩@donggy | Y | 否 | [5 empty] | C-QV---1JB-01-25C1-25A1 | C | QV | - | 1JB | 01 | 25C1 | 25A1 | 关闭 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl | 编制
20261IRMZL22B4S001 | 2025-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 申静怡@shenjy | N | 是 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 是 | 20261IRMZL22E4S001 | 回复 | S-IRM---1FY-11-22B4-22E4 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22B4 | 22E4 | 关闭 | 提供固定式场所γ剂量率监测的房间号及房间名称。 | 2025-03-31 | 张君南@zhangjna | 申静怡@shenjy | 编制
2026XTFMZL25B2S007 | 2024-12-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-03 | 否 | 2026XTFMZL25A6S023 | 回复 | S-TFM---1YG-01-25B2-25A6 | S | TFM | - | 1YG | 01 | 25B2 | 25A6 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）节流装置压损 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa | 编制
2026XZGTZL25A6S030 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 总体所-消防安全室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-24 | 否 | 2026XZGTZL22A4S001 | 回复 | S-ZGT---1GZ-01-25A6-22A4 | S | ZGT | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFNPZL25B2S005 | 2024-12-21 |  | 2026XFNPZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWCRZL25A5S008 | 2025-11-05 |  | 2026XWCRZL25A2S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王朋会@wangpha | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | WCR | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | WCR0002,0431A,0431B,0531A,0531B管线力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘挽平@l-liuwp | 编制
2026XRVDZL22D3S004 | 2025-09-03 |  | 2026XRVDZL25A6S071 | B | 回复 | 有意见 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-09-17 | 2025-09-12 | 否 | 2026XRVDZL25A6S083 | 传递 | S-RVD-CN-1GH-01-25A6-22D3 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN)设计任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260YAZL25A3C007 | 2023-08-31 |  | 20260YAZL25C3C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | C-YA---1JN-01-25C3-25A3 | C | YA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XFNPZL25A6S012 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFNPZL25A4S002 | 回复 | S-FNP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269QFZL25A1S016 | 2025-03-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-04-14 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2D2-05-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | 打开 | QF厂房二维D2条件（QF 6.45~11.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026XWPWZL25A4S007 | 2025-06-30 |  | 2026XWPWZL25A6S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张景钊@zhangjza | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-02-25A6-25A4 | S | WPW | NI | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XZBRZL25B3S017 | 2025-03-11 |  | 2026XZBRZL25A6S052 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RE/EV-1GY-03-25A6-25B3 | S | ZBR | RE/EV | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260QLZL25A2C021 | 2024-05-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-06-06 | 否 | 20260QLZL25A3C001 | 回复 | C-QL---1GN-01-25A2-25A3 | C | QL | - | 1GN | 01 | 25A2 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026BOPYAZL25C3S001 | 2025-12-16 |  | 2026BOPYAZL25D1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 智博韬@zhibt | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1HZ-01-25D1-25C3 | S | YA | - | 1HZ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XTTBZL25A2S012 | 2025-06-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 任美贤@renmx | Y | 是 | 2025-06-23 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-04-25A2-25A5 | S | TTB | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | TTB系统TTB0002,TTB0202A/B等管道力学计算条件（TTB0002,TTB0201,TTB0822等管道） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
20260PIZL22P6C009 | 2024-12-26 |  | 20260PIZL25E5C010 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 任焱焱@renyy | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---HJ-01-25E5-22P6 | C | PI | - | HJ | 01 | 25E5 | 22P6 | 关闭 | PI厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XWSCZL25A6S018 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWSCZL25A3S001 | 回复 | S-WSC---1XN-01-25A6-25A3 | S | WSC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC)通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20261YAZL25C3S001 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-09 | 否 | 20261YAZL25C3S002 | 回复 | S-YA---1JZ-01-25C3-25C3 | S | YA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
202622PBZL22Q2S001 | 2025-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-电气四室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 是 | 202622PBZL22R4S001 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-02-22Q2-22R4 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22R4 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWSDZL25A1S007 | 2025-08-05 |  | 2026XWSDZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261RCZL25A2S002 | 2023-05-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2023-06-01 | 2023-05-22 | 否 | 20261RCZL22P3S001 | 回复 | S-RC-NI-2D2-01-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资。 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZBRZL21D3C001 | 2025-01-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 是 | 2026XZBRZL22T2C001 | 回复 | C-ZBR---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZBR | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZBR系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2026XCSPZL22B4S001 | 2024-12-27 |  | 2026XCSPZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 申静怡@shenjy | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-NI-1GG-01-25A6-22B4 | S | CSP | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 安全壳喷淋系统化学试剂添加箱CSP001BA总容积及有效容积 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20260PIZL22Q4C023 | 2024-11-11 |  | 20260PIZL22Q6C002 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 公用系统所-暖通二室 | 陈锋华@chenfh | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1QG-01-22Q6-22Q4 | C | PI | - | 1QG | 01 | 22Q6 | 22Q4 | 关闭 | PI厂房采暖管接口资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 邸树帅@diss | 编制 | 2024-11-08 |  | 该接口回复已经在流程上。编制人未及时通知下一步处理流程负责人，导致接口延误回复。 |  | 2024-11-08 | 陈锋华@chenfh
20260AFZL25A3C002 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘哲@liuzheb | Y | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-AF---1ND-01-25A3-25B1 | C | AF | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 打开 | 暖通给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh | 编制
20260PIZL22R6C009 | 2024-10-28 |  | 20260PIZL22R4C005 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 电气设计所-电气四室 | 林肖@l-linxiao | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1DT-01-22R4-22R6 | C | PI | - | 1DT | 01 | 22R4 | 22R6 | 关闭 | PI厂房 电气向通信专业提资料 | 2024-12-23 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
2026XRVDZL21D3C009 | 2023-02-15 |  | 2026XRVDZL22E2C003 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2023-03-01 | 2023-02-27 | 否 | 2026XRVDZL22E2C004 | 回复 | C-RVD---1GY-02-21D3-22E2 | C | RVD | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XTSAZL25A6S022 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 否 | 2026XTSAZL25B2S007 | 回复 | S-TSA---1GY-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XGAZL25A5S001 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 否 | 2026XGAZL25A4S002 | 回复 | S-GA---2LX-01-25A5-25A4 | S | GA | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | GA沟力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261YAZL25D1S012 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-16 | 否 | 20261YAZL25A4S004 | 回复 | S-YA---1HS-02-25D1-25A4 | S | YA | - | 1HS | 02 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 工艺用排水提资(包含淋浴器布置图、用排水条件、水箱排水点图、流程图) | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XIRMZL25B1S004 | 2025-04-14 |  | 2026XIRMZL25B3S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵忠臣@zhaozca | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM---1YD-01-25B3-25B1 | S | IRM | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | IRM系统用电条件 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XZGTZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XZGTZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-07 | 否 | 2026XZGTZL25A6S010 | 传递 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269ZLTZL25E5S006 | 2023-11-06 |  | 20269ZLTZL21D3S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GS-02-25A6-25E5 | S | ZLT | - | 1GS | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT系统钢覆面设计条件 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSRZL25A1S007 | 2025-07-08 |  | 2026XWSRZL25A6S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---2LT-01-25A6-25A1 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRNDZL25A1S009 | 2025-06-13 |  | 2026XRNDZL25A6S023 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XFSPZL25A4S045 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-19 | 否 | 2026XFSPZL25A5S040 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-19-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 19 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十九批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XHBZL21D3S002 | 2025-01-02 |  | 2026XRNSZL25A6S009 | A | 回复 | 有意见 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-01-16 | 2025-01-07 | 否 | 2026XHBZL25A6S001 | 传递 | S-RNS---1GG-01-25A6-21D3 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）可视流动指示器清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWSDZL25A6S019 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-08 | 否 | 2026XWSDZL22E4S001 | 回复 | S-WSD---1GY-01-25A6-22E4 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026YZBRZL22D1S001 | 2023-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王跃蓉@wangyra | N | 是 | 2024-01-12 | 2024-01-04 | 否 | 2026YZBRZL25A1S001 | 回复 | S-ZBR-RF-1HB-04-22D1-25A1 | S | ZBR | RF | 1HB | 04 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-04-30 | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra | 编制
2026XWESZL22Q2S002 | 2024-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-03 | 否 | 2026XWESZL25A2S001 | 回复 | S-WES---2FQ-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XCSPZL22C2S003 | 2024-04-16 |  | 2026XCSPZL25A6S005 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张吉来@zhangjl | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XRCVZL25A6S048 | 2025-06-19 |  | 2026XRCVZL25A6S047 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）所需设备冷却水条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWWSZL25A6S003 | 2023-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2023-10-09 | 2023-09-28 | 否 | 2026XWWSZL25A6S004 | 回复 | S-WWS-NI-1GG-01-25A6-25A6 | S | WWS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）地坑泵参数 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWASZL25A2S020 | 2025-09-30 |  | 2026XFNPZL25A6S043 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 否 | [5 empty] | S-FNP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FNP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）用气资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XZSTZL25A6S024 | 2025-06-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 是 | 2026XZSTZL22D3S002 | 回复 | S-ZST---1GH-05-25A6-22D3 | S | ZST | - | 1GH | 05 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 过滤器芯子转运容器设计任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRCVZL22A4S001 | 2025-02-27 |  | 2026XRCVZL25A6S029 | A | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 程恒卫@chenghw | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RCV | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWASZL25B3S004 | 2025-03-21 |  | 2026XWASZL25A2S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAS---2LT-01-25A2-25B3 | S | WAS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
20260PIZL25E5C005 | 2024-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-建筑二室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 是 | 20260PIZL22P2C019 | 回复 | C-PI---HJ-02-25E5-22P2 | C | PI | - | HJ | 02 | 25E5 | 22P2 | 关闭 | PI厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XWSDZL25D1S005 | 2025-07-30 |  | 2026XWSDZL25A6S034 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 时锦程@shijca | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 2026XWSDZL25A6S042 | 传递 | S-WSD---1GG-01-25A6-25D1 | S | WSD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 打开 | 提供各用户辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等。 | 2024-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 作废
20269QFZL25A1S020 | 2025-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-08-14 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2D3-05-25A1-25C3 | S | QF | NI | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 打开 | QF 11.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
20261RCZL25C1S026 | 2025-05-23 |  | 20261RCZL22P3S029 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 孟志勇@mengzy | N | 否 | [5 empty] | S-RC---1JJ-01-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 打开 | RC内层安全壳筒体混凝土（-4.500~-0.750）配筋计算结果 | 2024-07-31 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XVFLZL25A6S013 | 2025-06-23 |  | 2026XVFLZL25A3S014 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 否 | [5 empty] | S-VFL-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026331URAZL22Q2S011 | 2025-12-31 |  | 2026331URAZL22P7S015 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 是 | 2026331URAZL22P7S019 | 回复 | S-31URA-31URA-1SJ-06-22Q2-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 06 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯预埋件及留孔资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XWCDZL25D1S002 | 2025-04-14 |  | 2026XWCDZL25A6S017 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 否 | 2026XWCDZL25A6S018 | 传递 | S-WCD-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | S | WCD | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2025-09-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XGAZL25A4S001 | 2025-01-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵华伟@zhaohw | N | 是 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 是 | 2026XGAZL25E6S001 | 回复 | S-GA---1ST-01-25A4-25E6 | S | GA | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
20260HZZL22Q6C001 | 2023-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-08-16 | 否 | 20260HZZL25A4C001 | 回复 | C-HZ-GB-1GG-01-22Q6-25A4 | C | HZ | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A4 | 关闭 | 提换热站（厂区供暖）与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 刘思涵@liushd | 编制
20260YAZL25D4S003 | 2026-01-21 |  | 20260YAZL25C3S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张晓勐@zhangxmc | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1ZY-01-25C3-25D4 | S | YA | - | 1ZY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XRVDZL25E5B005 | 2023-08-18 |  | 2026XRVDZL22E2B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控二室 | 王峰e@wangfenge | N | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1YH-02-22E2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 02 | 22E2 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）仪表接口 | 2023-11-23 | 崔明路@cuiml | 莫丹@modan | 编制
20260SEZL22P6C012 | 2025-04-21 |  | 20260SEZL21D3C039 | C | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王晓奇@wangxq | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GJ-03-21D3-22P6 | C | SE | - | 1GJ | 03 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业向结构专业提资 | 2025-02-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XZBRZL22D1S008 | 2025-09-16 |  | 2026XZBRZL25A6S086 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 方晓璐@fangxl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-DE-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | DE | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设计任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XPCSZL22C2S009 | 2025-07-07 |  | 2026XPCSZL25A6S043 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XCBZL25A1S002 | 2023-09-20 |  | 2026XCBZL25D1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 眭洪涛@suiht | Y | 否 | [5 empty] | S-CB-WGD-1GG-03-25D1-25A1 | S | CB | WGD | 1GG | 03 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 低压氮气： 最大流量（常规岛总需求）； 压力 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XCAMZL25A3S002 | 2024-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-21 | 否 | 2026XCAMZL25E6S001 | 回复 | S-CAM---1NT-01-25A3-25E6 | S | CAM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CAM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XZSTZL25E5C002 | 2022-09-27 |  | 2026XZSTZL21D1C009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 钟立杰@l-zhonglj | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026331URAZL22P7S004 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 电气设计所-电气四室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-23 | 否 | 2026331URAZL22R4S001 | 回复 | S-31URA-31URA-1JD-01-22P7-22R4 | S | 31URA | 31URA | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
2026XWCCZL25A2S026 | 2025-03-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-04-14 | 2025-04-03 | 否 | 2026XWCCZL25A5S019 | 回复 | S-WCC-KA-2LX-07-25A2-25A5 | S | WCC | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF疏排管线力学计算条件（WCC0800A/800B/RVD0896） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRSIZL25A6S019 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-08 | 否 | 2026XWAIZL25A2S030 | 回复 | S-RSI-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RSI | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRVDZL25A6S081 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-02 | 否 | 2026XRVDZL25A6S082 | 回复 | S-RVD-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RVD流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XTTBZL25B2S010 | 2025-09-03 |  | 2026XTTBZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2LT-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20261NIZL25C3S005 | 2024-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李欣@lixinf | Y | 是 | 2024-06-25 |  | 是 |  |  | S-NI---1JJ-02-25C3-25C2 | S | NI | - | 1JJ | 02 | 25C3 | 25C2 | 打开 | 建筑向结构提地下防水图资料 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 李欣@lixinf | 编制
20260WNDZL25D1S002 | 2026-01-28 |  | 20260WNDZL25E5S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-09 | 否 | 20260WNDZL25E5S007 | 传递 | S-WND-BA-1HB-02-25E5-25D1 | S | WND | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供除盐水箱(0WND411/412BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr | 编制
2026XRBMZL22N2B001 | 2026-01-09 |  | 2026XRBMZL22D1B001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 施勣@shiji | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-2LX-01-22D1-22N2 | B | RBM | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）力学计算条件 | 2026-01-25 | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制
2026XSUZL25B3S009 | 2025-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 房志刚@fangzg | Y | 是 | 2025-12-11 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2DX-06-25B3-25C2 | S | SU | NI | 2DX | 06 | 25B3 | 25C2 | 打开 | SU厂房DX条件（SU+24.00mm）：电仪布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
2026XWCCZL25A6S009 | 2024-07-22 |  | 2026XWCCZL25A6S008 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-08-05 | 2024-08-02 | 否 | 2026XWCCZL22C2S003 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XRSIZL25A2S043 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-06 | 否 | 2026XRSIZL25A5S021 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-17-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 3号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算条件(RSI0115等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XNIZL22T3C003 | 2025-07-17 |  | 2026XNIZL22R4C005 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-电仪安装室 | 电气设计所-电气四室 | 姚婧玥@yaojya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1DG-01-22R4-22T3 | C | NI | NI | 1DG | 01 | 22R4 | 22T3 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛电气工程量的需求，模板及要求见附件8：核岛电气提资清单。(不包含核动力院设备） | 2025-05-18 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
2026XREBZL25B1S001 | 2025-01-06 |  | 2026XREBZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-REB---1GD-01-25A6-25B1 | S | REB | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTFAZL25A1S006 | 2025-01-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-02-04 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-09-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0803A、TFA0803B、TFA0119管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 李雨畅@liyci | 编制
2026XFNPZL25A6S006 | 2024-05-22 |  | 2026XFNPZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWCCZL25A2S013 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-10-30 |  | 是 |  |  | S-WCC-KA-2LX-03-25A2-25A5 | S | WCC | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF入口管线（WCC0016A/0016B/0016C/1002A/1002B）力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRCVZL22C2S002 | 2024-04-29 |  | 2026XRCVZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWSCZL25A6S043 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-18 | 否 | 2026XWSCZL25A1S009 | 回复 | S-WSC---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20261TTBZL22C3C002 | 2023-05-26 |  | 20261TTBZL25D1C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 彭立@pengli | N | 否 | [5 empty] | C-TTB-TFE-1GG-02-25D1-22C3 | C | TTB | TFE | 1GG | 02 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRBZL25A2S001 | 2025-09-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张文通@l-zhangwt | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-09 | 否 | 2026XRBZL25C2S001 | 回复 | S-RB-NI-2D2-05-25A2-25C2 | S | RB | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 关闭 | RB厂房二维D2条件（APC壳外穹顶46.60m及以上混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFNPZL25A6S015 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XFNPZL25A6S022 | 回复 | S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XREBZL25A2S025 | 2025-12-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王威峰@wangwfb | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-24 | 否 | 2026XREBZL25A5S023 | 回复 | S-REB-SU-2LX-02-25A2-25A5 | S | REB | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2026项目REB管道力学计算条件(001BA/002BA出口管线0001A 0001B 0050 0002A 0002B 0801 0501A 0501B ) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孟凯杨@mengky | 编制
20260SFZL22S1C005 | 2025-01-10 |  | 20260SFZL22P2C014 | C | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-建筑二室 | 王心琪@wangxqe | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JZ-01-22P2-22S1 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XRNSZL25A1S019 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-17-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0069、RNS0226A、RNS0226B、RNS0226C、RNS0245、RNS0465、RNS0466、RNS0467、RNS0470、RNS0471、RNS0472、RNS0541、RNS0566、RNS0567、RNS0570、RNS0571、RNS0572管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
20261RCZL22P3S037 | 2026-02-03 |  | 20261RCZL25A2S032 | C | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRVDZL22E4C001 | 2024-03-25 |  | 2026XRVDZL21D3C009 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 郑皓@zhenghao | Y | 否 | [5 empty] | C-RVD---1GY-02-21D3-22E4 | C | RVD | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
20269ZLTZL21D3B012 | 2023-02-16 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-03-02 | 2023-02-22 | 否 | 20269ZLTZL22E3B022 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-07-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 07 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XTFAZL25D1S001 | 2023-11-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-11-16 | 2023-11-13 | 否 | 2026XTFAZL25A1S001 | 回复 | S-TFA---1BB-01-25D1-25A1 | S | TFA | - | 1BB | 01 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XCSVZL25A3S005 | 2025-08-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-08-15 | 2025-08-05 | 否 | 2026XCSVZL25B3S004 | 回复 | S-CSV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XVESZL25B3S002 | 2025-05-09 |  | 2026XVESZL25E6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VES-VES-1TY-01-25E6-25B3 | S | VES | VES | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VES系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XTFMZL25A3S001 | 2024-12-31 |  | 2026XTFMZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---1XN-01-25A6-25A3 | S | TFM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260SEZL22R4C008 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-通信二室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-27 | 否 | 20260SEZL22R6C013 | 回复 | C-SE---1DT-01-22R4-22R6 | C | SE | - | 1DT | 01 | 22R4 | 22R6 | 关闭 | SE厂房 电气向通信专业提资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
2026XRSIZL25A6S010 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 否 | 2026XRSIZL25A6S011 | 回复 | S-RSI-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RSI | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRSIZL25A6S004 | 2024-05-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2024-05-29 | 2024-05-23 | 否 | 2026XRSIZL22C2S003 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XTFAZL25D1S004 | 2024-07-23 |  | 2026XTFAZL25A6S007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | TFA | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 2024-04-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 作废
2026331URAZL22P7S018 | 2026-01-13 |  | 2026331URAZL25B3S006 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李文玲@liwl | Y | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1YJ-01-25B3-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1YJ | 01 | 25B3 | 22P7 | 关闭 | 高温堆自然通风冷却塔仪控专业提结构需求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XRNDZL25A2S010 | 2025-03-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘春梅@l-liucm | Y | 是 | 2025-03-25 |  | 是 |  |  | S-RND-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | RND | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0008，RND0032，RND0403等管道） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘春梅@l-liucm | 编制
2026XVCMZL25B3S002 | 2025-03-21 |  | 2026XVCMZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | N | 否 | [5 empty] | S-VCM---1NY-02-25A3-25B3 | S | VCM | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
2026XRNSZL25A6S007 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-04 | 否 | 2026XRNSZL25B2S002 | 回复 | S-RNS---1GY-01-25A6-25B2 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书、系统流程图 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20261RCZL22P4S015 | 2025-01-14 |  | 20261RCZL25A2S022 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | 否 | 20261RCZL25A2S024 | 回复 | S-RC-NI-2D2-05-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XVFLZL22C6C005 | 2023-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张宏伟@zhanghw | N | 是 | 2023-03-15 | 2024-03-26 | 是 | 2026XVFLZL22E3C001 | 回复 | C-VFL---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VFL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2026XVEEZL25B3S001 | 2024-08-22 |  | 2026XVEEZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 程思淼@chengsm | N | 否 | [5 empty] | S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XVEEZL25A6S013 | 2025-01-03 |  | 2026XVEEZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-VEE---1NS-01-25A3-25A6 | S | VEE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XURZL25A4S001 | 2025-11-27 |  | 2026XURZL25A1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 解景昭@xiejz | Y | 否 | [5 empty] | S-UR-00-1GG-01-25A1-25A4 | S | UR | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供UR厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-12-30 | 苏永涛@suyt | 高振博@l-gaozb | 编制
20260QLZL25B3C005 | 2023-11-22 |  | 20260QLZL25A2C014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孙晓红@sunxh | N | 否 | [5 empty] | C-QL---1GY-01-25A2-25B3 | C | QL | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 打开 | 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRCZL25C1S001 | 2024-04-29 |  | 2026XRCZL22P3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 孟志勇@mengzy | N | 否 | [5 empty] | S-RC---1JJ-06-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 06 | 22P3 | 25C1 | 打开 | RC内层安全壳预应力钢束布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 刘昱@liuyud | 编制
20260SEZL22P6C007 | 2025-01-15 |  | 20260SEZL22P2C002 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 王晓奇@wangxq | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1JJ-01-22P2-22P6 | C | SE | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XRNSZL25A6S028 | 2025-01-20 |  | 2026XRNSZL25A6S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XCFEZL25B3S001 | 2024-08-22 |  | 2026XCFEZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 焦力兴@jiaolx | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---1GY-02-25A6-25B3 | S | CFE | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20260AFZL25B3C002 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 曹红梅@caohm | N | 是 | 2023-08-15 | 2023-08-02 | 否 | 20260AFZL25B1C001 | 回复 | C-AF---1YD-02-25B3-25B1 | C | AF | - | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 辐射监测给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm | 编制
2026XPCSZL25B2S015 | 2025-11-12 |  | 2026XPCSZL25A6S054 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2GQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SFZL22T2C004 | 2025-01-10 |  | 20260SFZL22P2C014 | C | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 建筑结构所-建筑二室 | 史扬@shiyang | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JG-01-22P2-22T2 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22T2 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XWAIZL25A2S058 | 2025-06-17 |  | 2026XCSPZL25A6S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | CSP | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XZBRZL25A6S085 | 2025-09-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-11 | 否 | 2026XZBRZL25B3S024 | 回复 | S-ZBR-BA-1GY-02-25A6-25B3 | S | ZBR | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWASZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XWASZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WAS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
20261QLZL25A3C001 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 是 | 2023-10-22 |  | 是 |  |  | C-QL---1NJ-01-25A3-25C3 | C | QL | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 打开 | 暖通给建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XFNPZL22C2S007 | 2025-12-19 |  | 2026XFNPZL25A6S056 | G | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XQAQBZL21D3C008 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-01 | 否 | 2026XQAQBZL25B1C001 | 回复 | C-QA/QB---1GD-01-21D3-25B1 | C | QA/QB | - | 1GD | 01 | 21D3 | 25B1 | 关闭 | 提供QA,QB用电条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260SFZL22P6C007 | 2024-11-29 |  | 20260SFZL22P2C008 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 忻嘉@xinjia | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JJ-01-22P2-22P6 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
20261CBZL22C7C005 | 2023-07-28 |  | 20261CBZL25D1C011 | B | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2023-08-11 | 2024-05-05 | 是 | 20261CBZL25D1C024 | 传递 | C-CB-WHS-1GG-03-25D1-22Q8 | C | CB | WHS | 1GG | 03 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XCISZL25A6S016 | 2025-01-09 |  | 2026XCISZL25A6S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XNIZL22D4C002 | 2025-05-08 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 工程经济所-核电土建室 | 胡仲凯@huzk | N | 是 | 2025-05-22 | 2025-05-15 | 否 | 2026XNIZL22T5C010 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22D4-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22D4 | 22T5 | 关闭 | 初设概算技经专业对不锈钢构件工程量的需求，模板及要求见附件9：不锈钢构件提资清单。 | 2025-05-18 | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk | 编制
2026XWCDZL25A6S011 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 否 | 2026XWCDZL25D4S002 | 回复 | S-WCD---1GD-01-25A6-25D4 | S | WCD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25D4 | 打开 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2024-05-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 作废
2026XVMOZL25B3S006 | 2025-12-30 |  | 2026XVMOZL25A3S018 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XFWDZL25A4S020 | 2025-09-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-23 | 否 | 2026XFWDZL25A5S008 | 回复 | S-FWD-NH-2LX-01-25A4-25A5 | S | FWD | NH | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统NH厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XWCCZL25B1S005 | 2025-09-05 |  | 2026XWCCZL25A6S050 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---1GD-01-25A6-25B1 | S | WCC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供仪用设备冷却水系统（WCC）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWCCZL25A6S027 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWCCZL25A3S001 | 回复 | S-WCC---1XN-01-25A6-25A3 | S | WCC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XRNSZL25A5S042 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-19 | 否 | 2026XRNSZL25A2S036 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-12-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 贯穿件及环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0316、RNS0416等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWNCZL25B1S002 | 2025-03-18 |  | 2026XWNCZL25A1S023 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-04-01 | 2025-03-24 | 否 | 2026XWNCZL25A1S025 | 传递 | S-WNC---1GD-01-25A1-25B1 | S | WNC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20261YAZL25D3S001 | 2026-01-07 |  | 20261YAZL25C3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 郝凯凯@haokk | N | 是 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 否 | 20261YAZL25C3S003 | 传递 | S-YA---1JJ-01-25C3-25D3 | S | YA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XFSPZL25A5S051 | 2026-02-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 2026XFSPZL25A4S055 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-14-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十四批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XTTBZL25A6S020 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XTTBZL25B2S004 | 回复 | S-TTB---1GY-02-25A6-25B2 | S | TTB | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20260HZZL22Q6C019 | 2024-05-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2024-05-20 | 2024-06-21 | 是 | 20260HZZL25D1C001 | 回复 | C-HZ-MX-1GX-02-22Q6-25D1 | C | HZ | MX | 1GX | 02 | 22Q6 | 25D1 | 打开 | 提供HZ子项蒸汽凝结水回水的参数、流量、管道接口参数（至GB沟与常规岛分界处） | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 作废 |  |  | 已将接口转发东北院，尚未收到东北院答复意见，待收到东北院答复后回复内部接口意见。 |  | 2024-05-29 | 张达@zhangda
2026XZLTZL25A6S029 | 2025-08-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 否 | 2026XWASZL25A2S017 | 回复 | S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRCVZL25A5S067 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-11-28 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-24-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 24 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RCV0664等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTFAZL25A5S024 | 2025-10-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王刚b@wanggangb | N | 是 | 2025-11-07 | 2025-10-30 | 否 | 2026XTFAZL25A1S020 | 回复 | S-TFA-SU-2LX-14-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TFA系统TFA0162B，TFA1050，TFA1051，TFA0885，TFA0454B，TFA0455B，TFA0407B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTSMZL25A2S016 | 2025-11-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-25 | 否 | 2026XTSMZL25A5S021 | 回复 | S-TSM-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0002A、TSM0631） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRFTZL25E5S006 | 2025-03-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 肖占方@xiaozf | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-RFT---2LX-01-25E5-25A5 | S | RFT | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 打开 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算资料 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf | 编制
2026XWNCZL25A1S011 | 2024-09-29 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-01 | 否 | 2026XWNCZL25A2S004 | 回复 | S-WNC---2LT-01-25A1-25A2 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XWAIZL25A2S043 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWAIZL25B3S002 | 回复 | S-WAI---2FQ-01-25A2-25B3 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）阀门清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWCCZL25B2S003 | 2024-12-15 |  | 2026XWCCZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2LT-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20261DBZL25C2S002 | 2023-07-25 |  | 20261DBZL25A1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 苏永涛@suyt | N | 否 | [5 empty] | S-DB-NI-2D2-01-25A1-25C2 | S | DB | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DB筏基 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XZSTZL22C7C005 | 2023-08-11 |  | 2026XZSTZL21D1C030 | B | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2023-08-25 | 2023-08-14 | 否 | 20269ZSTZL21D1C004 | 传递 | C-ZST-WWC-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WWC | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料，包括冷冻水流量、负荷、用户设备代号，VRW系统流程图 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XZGTZL22Q7S001 | 2024-08-15 |  | 2026XZGTZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 倪明波@nimb | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT-VAN-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | VAN | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）止回阀设计条件 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20267AFZL25A3C001 | 2023-10-12 |  | 20267AFZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 左淑华@l-zuosh | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1JN-02-25C3-25A3 | C | AF | - | 1JN | 02 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 建筑出作业图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XWCCZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XWCCZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260SFZL25E5C006 | 2024-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-建筑二室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-03 | 否 | 20260SFZL22P2C012 | 回复 | C-SF---HJ-02-25E5-22P2 | C | SF | - | HJ | 02 | 25E5 | 22P2 | 关闭 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 |  | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XFSPZL25A4S042 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-14 | 否 | 2026XFSPZL25A5S037 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-16-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十六批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XVCFZL22C7C001 | 2022-10-31 |  | 2026XVCFZL22C6C002 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | 是 | 2026XVCFZL22C6C003 | 传递 | C-VCF-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VCF | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）冷冻水资料。提供VCF系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
20269PIZL25A3C002 | 2024-04-23 |  | 20269PIZL22Q6C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-暖通二室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 否 | [5 empty] | C-PI-GB-1GG-01-22Q6-25A3 | C | PI | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A3 | 关闭 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 崔园@cuiyuan | 编制
2026XFSPZL25A5S003 | 2025-09-20 |  | 2026XFSPZL25A4S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王刚b@wanggangb | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-10-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
20269ZLTZL25B3S010 | 2024-02-05 |  | 20269ZLTZL21D3S033 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 秦辰禹@qincy | N | 是 | 2024-02-19 | 2024-03-14 | 是 | 20269ZLTZL21D3S037 | 传递 | S-ZLT---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 作废
2026XRCVZL25A5S095 | 2025-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-12-11 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-30-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RCV0198、RCV0188A、RCV0516等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCFEZL25A6S012 | 2024-12-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-23 | 是 | 2026XCFEZL22C2S002 | 回复 | S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供CFE系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XWSCZL25B2S010 | 2025-07-22 |  | 2026XWSCZL25A6S047 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨耀钧@yangyja | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---1NY-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 1NY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFWDZL25A4S021 | 2025-10-28 |  | 2026XFWDZL25A5S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD-KA-2LX-01-25A5-25A4 | S | FWD | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FWD系统KA厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XTFAZL25A1B001 | 2023-07-25 |  | 2026XTFAZL22D2B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-设备结构分析室 | 胡建成@hujc | Y | 否 | [5 empty] | B-TFA-RF-1HB-01-22D2-25A1 | B | TFA | RF | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 关闭 | 提供TFA冷凝水冷却器（TFA001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 付一晨a@fuyca | 编制
2026XRCVZL25A5S051 | 2025-10-20 |  | 2026XRCVZL25A2S033 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | N | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-31-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 31 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房贯穿件RCV0186B、RCV0186C、RCV0548、RCV0403、RCV0404等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XWAIZL25A6S005 | 2024-05-30 |  | 2026XWAIZL25A2S013 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 田登港@tiandg | N | 否 | [5 empty] | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRVDZL25A6S053 | 2025-01-23 |  | 2026XRVDZL25A6S052 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XRHRZL25A5S018 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2026-01-13 |  | 是 |  |  | S-RHR-RX-2LX-06-25A5-25A2 | S | RHR | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0064A，0064B，0063,0065A，0065B，0066，TTB0888，TTB0889，TTB0807) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCISZL25A6S029 | 2025-11-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-19 | 否 | 2026XCISZL25B2S009 | 回复 | S-CIS---1GY-01-25A6-25B2 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20260SEZL21D3C021 | 2025-02-07 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-通信二室 | 冯桐伟@fengtw | N | 是 | 2025-02-21 | 2025-02-14 | 否 | 20260SEZL22R6C019 | 回复 | C-SE---1GT-01-21D3-22R6 | C | SE | - | 1GT | 01 | 21D3 | 22R6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业提通信条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XWHDZL22C2S003 | 2025-07-09 |  | 2026XWHDZL25A6S012 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XCFEZL25B3S002 | 2025-01-08 |  | 2026XCFEZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李庆翔@liqx | N | 否 | [5 empty] | S-CFE-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | S | CFE | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | CFE系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XTTBZL25A2S018 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 任美贤@renmx | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-TTB-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | TTB | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026工程TTB系统TTB0003,TTB0159等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 任美贤@renmx | 编制
20269ZLTZL22C1C002 | 2023-02-14 |  | 20269ZLTZL21D3C005 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 房丽萍@fanglp | N | 否 | [5 empty] | C-ZLT-RNS-1GG-01-21D3-22C4 | C | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C4 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求。 | 2023-02-28 | 苏鸣皋@sumg | 王占良@wangzlc | 编制
2026XFSPZL25A5S028 | 2025-10-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFSPZL25A4S038 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-02-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRFZL25A3S002 | 2025-12-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 是 | 2026XRFZL22Q7S002 | 回复 | S-RF---1NN-01-25A3-22Q7 | S | RF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5019-冷却器、加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
202611PBZL22P7S006 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 总图地质所-总图规划一室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 是 | 202611PBZL22S1S001 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JY-01-22P7-22S1 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XKAZL25A2S021 | 2025-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-20 | 否 | 2026XKAZL25E5S001 | 回复 | S-KA---1GH-01-25A2-25E5 | S | KA | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 燃料厂房-9.0m层房间地坑屏蔽盖板条件 | 2025-03-15 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XIRMZL25B3S008 | 2025-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 否 | 2026XIRMZL25A1S001 | 回复 | S-IRM-RVD-1YG-01-25B3-25A1 | S | IRM | RVD | 1YG | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | IRM系统核岛厂房排水接口条件 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
20260POZL22Q2B001 | 2024-12-22 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2025-01-05 | 2024-12-24 | 否 | 20260POZL21D3B001 | 回复 | B-PO-QA-1SG-01-22Q2-21D3 | B | PO | QA | 1SG | 01 | 22Q2 | 21D3 | 关闭 | 提供两台华龙机组以及两台华龙+高温堆的各工况（热电联产、纯发电）下的非放排水流量 | 2025-02-28 | 戴连军@dailj | 张志柳@zhangzld | 编制
2026XWWSZL25A6S015 | 2024-04-26 |  | 2026XWWSZL25A6S014 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-1GG-01-25A6-25A6 | S | WWS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）地坑泵参数 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRCVZL25A6S010 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-19 | 否 | 2026XRCVZL25A1S010 | 回复 | S-RCV---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XVMOZL25B3S001 | 2024-08-21 |  | 2026XVMOZL25A6S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王丽洁@wangljd | N | 是 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 否 | 2026XVMOZL25A6S007 | 传递 | S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
20261BOPZL25A3C001 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 陈澎浩@chenph | Y | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1NT-01-25A3-25E6 | C | BOP | ZA | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 打开 | 暖通向通信提防火阀及消防等控制资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 冯乾@fengqian | 编制
2026XRNSZL25A2S046 | 2025-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-10 | 否 | 2026XRNSZL25A5S054 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-21-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0314A/B、RNS0462A/B等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
20269ZLTZL21D3C002 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 杨梦倩@yangmq | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 否 | 20269ZLTZL22E2C001 | 回复 | C-ZLT-RHT-1GG-01-21D3-22E2 | C | ZLT | RHT | 1GG | 01 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道设备硼伴热条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260SEZL22Q6C021 | 2025-02-17 |  | 20260SEZL22P2C008 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 俞愈@yuyu | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1JN-01-22P2-22Q6 | C | SE | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XFWDZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2023-09-26 | 2024-03-26 | 是 | 2026XFWDZL22C2S001 | 回复 | S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026AGBZL25A4S022 | 2025-11-25 |  | 2026AGBZL25B1S007 | A | 传递 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-27 | 否 | 2026AGBZL25B1S008 | 回复 | S-GB---1SD-05-25A4-25B1 | S | GB | - | 1SD | 05 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XZSTZL25A6S004 | 2023-11-21 |  | 2026XZSTZL21D1S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZST-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZST | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZST系统孔板清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XURZL25B3S003 | 2024-09-21 |  | 2026XURZL25C1S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 曹红梅@caohm | N | 是 | 2024-10-05 | 2024-12-30 | 是 | 2026XURZL25B3S005 | 传递 | S-UR-NI-2D2-01-25B3-25C1 | S | UR | NI | 2D2 | 01 | 25B3 | 25C1 | 关闭 | UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm | 编制
2026XRBMZL22D1B003 | 2026-01-22 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李华b@lihuab | N | 是 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 否 | 2026XRBMZL25A1B001 | 回复 | B-RBM-BA-1HB-01-22D1-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）设备布置和基础反力 | 2026-03-05 | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制
2026XFWPZL25B2S007 | 2025-08-28 |  | 2026XFWPZL25A6S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 庄超@zhuangchao | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTTBZL25D1C003 | 2024-04-16 |  | 2026XTTBZL22C3C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | C-TTB---1GG-01-22C3-25D1 | C | TTB | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 关闭 | 蒸汽发生器排污水来水流量、水温、压力、来水水质和处理系统出水水质要求 | 9999-01-01 | 林达平@lindp | 张蕊b@zhangruib | 编制
2026XRNSZL25A5S021 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-01-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0001、RNS0002、RNS0003、RNS0271、RNS0272、RNS0273、RNS0274、RNS0309、RNS0311、RNS0313管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWESZL25B2S007 | 2025-06-26 |  | 2026XWESZL22Q2S023 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 孙涛@suntaof | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2GQ-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20260WMPZL25A4C001 | 2024-04-11 |  | 20260WMPZL22Q4C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-WMP---1GB-01-22Q4-25A4 | C | WMP | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水补水预处理系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRHRZL25A2S001 | 2024-12-28 |  | 2026XRHRZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2LT-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRFHZL22E3S001 | 2024-05-11 |  | 2026XRFHZL22D4S001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张志强@zhangzqc | Y | 否 | [5 empty] | S-RFH-RFH-1GY-01-22D4-22E3 | S | RFH | RFH | 1GY | 01 | 22D4 | 22E3 | 关闭 | 提供装卸料机仪控任务书及其他设计输入 | 2024-05-30 | 郭建伟@guojw | 袁昕@yuanxin | 编制
2026XRFTZL25A2S009 | 2024-12-23 |  | 2026XRFTZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XTSMZL25A1S006 | 2024-04-09 |  | 2026XTSMZL25D1S008 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-05-22 | 是 | 2026XTSMZL25D1S010 | 回复 | S-TSM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制 |  |  | 东北院尚未回复外部接口意见，待收到外部意见后答复内部接口意见。 |  | 2024-05-08 | 张达@zhangda
2026XRFTZL25A5S018 | 2026-02-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-09 | 否 | 2026XRFTZL25A1S011 | 回复 | S-RFT-NH-2LX-03-25A5-25A1 | S | RFT | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RFT0011A 0011B 0012 0027 0028 0032 0034 0039 0083 0085 0123 0124 0125 0126 0374 RVD0967 WND0195 0196管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCCZL25A5S003 | 2024-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2024-12-06 |  | 是 |  |  | S-WCC-KA-2LX-04-25A5-25A2 | S | WCC | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF出口管线（WCC0252A/0252B/0252C/1004A/1004B）力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRSIZL25A2S060 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-18 | 否 | 2026XRSIZL25A5S055 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-15-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算条件(RSI0111/0114等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026AWDWZL22C7C001 | 2023-07-24 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | 是 | 2026AWDWZL22Q3C001 | 回复 | C-WDW-WDH-1GG-02-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 02 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20260WQXZL25A1S002 | 2025-07-30 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-07 | 否 | 20260WQXZL22C2S002 | 回复 | S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
2026XRFTZL25A3S001 | 2025-01-03 |  | 2026XRFTZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1XN-01-25A6-25A3 | S | RFT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRFTZL25A2S007 | 2024-11-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 否 | 2026XRFTZL25E5S002 | 回复 | S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25E5 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XWNDZL25A6S004 | 2023-11-29 |  | 2026XWNDZL25D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | S-WND---1GG-03-25D1-25A6 | S | WND | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XFSPZL25A6S012 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFSPZL25A4S001 | 回复 | S-FSP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260QVZL25C3C002 | 2023-09-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-10-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JF-01-25C3-25B3 | C | QV | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XFDPZL25A4S016 | 2025-12-09 |  | 2026XFDPZL25A5S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP-DA-2LX-02-25A5-25A4 | S | FDP | DA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FDP系统DA厂房第二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20260AQZL25A2S005 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘泽平@liuzpa | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 否 | 20260AQZL25A3S002 | 回复 | S-AQ---1GN-01-25A2-25A3 | S | AQ | - | 1GN | 01 | 25A2 | 25A3 | 关闭 | AQ子项 工艺提暖通条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa | 编制
2026XVMOZL25A3S016 | 2025-12-01 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-02 | 否 | 2026XVMOZL25A6S013 | 回复 | S-VMO---1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
20269QAQBZL21D3C008 | 2024-11-21 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 罗浩@luohaod | Y | 是 | 2024-12-05 |  | 是 |  |  | C-QA/QB---1GT-01-21D3-25E6 | C | QA/QB | - | 1GT | 01 | 21D3 | 25E6 | 打开 | 提供QA,QB通信条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRVDZL22D3S003 | 2025-06-16 |  | 2026XRVDZL22N2S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-CN-2LX-01-22N2-22D3 | S | RVD | CN | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）力学计算结果 | 2025-05-10 | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 编制
2026XEMPZL25B2S003 | 2025-11-18 |  | 2026XEMPZL25A1S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-EMP---1GY-01-25A1-25B2 | S | EMP | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XRHRZL25A5S005 | 2025-12-10 |  | 2026XRHRZL25A2S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR管道力学计算条件(RHR0070,0071,0072,0073,0074,0075,0076,0077,0078,0079,0080,0081,0082,0083,0084, 0085) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
20269ZLTZL25E5B012 | 2022-11-01 |  | 20269ZLTZL21D3B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 钟立杰@l-zhonglj | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GH-04-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20261DBZL25A1S010 | 2024-08-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2024-08-22 |  | 是 |  |  | S-DB-NI-2D2-02-25A1-25C2 | S | DB | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DB -10.60~0.50m 墙 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XVFLZL22E4S001 | 2025-03-24 |  | 2026XVFLZL25A3S012 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郑皓@zhenghao | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL---1NY-01-25A3-22E4 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XZSTZL25A6S006 | 2024-02-06 |  | 2026XZSTZL21D1S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260SFZL22R6C016 | 2024-12-23 |  | 20260SFZL22Q4C007 | B | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 是 | 20260SFZL22Q4C033 | 回复 | C-SF---1TS-01-22R6-22Q4 | C | SF | - | 1TS | 01 | 22R6 | 22Q4 | 关闭 | 通信专业向主工艺专业提GB廊道接口资料 | 2024-11-29 |  | 邢越@xingyue | 编制
2026XVAEZL25E6S001 | 2026-01-20 |  | 2026XVAEZL25A3S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE---1NT-01-25A3-25E6 | S | VAE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VAE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XZGTZL25A6S053 | 2025-08-04 |  | 2026XZGTZL25A6S044 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSDZL25A6S009 | 2024-04-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-04-28 | 2024-04-16 | 否 | 2026XWSDZL25A6S010 | 回复 | S-WSD-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSD流程图 | 2025-04-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
20260BOPZL25A4C028 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-08-23 | 2023-08-18 | 否 | 20260BOPZL25E5C005 | 回复 | C-BOP-PL-1GH-01-25A4-25E5 | C | BOP | PL | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 关闭 | PL 主工艺提吊车设备资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
20261RCZL22P3S005 | 2024-04-28 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董尘@dongchen | N | 是 | 2024-05-12 | 2024-04-29 | 否 | 20261RCZL25C1S003 | 回复 | S-RC---1JJ-01-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 打开 | RC内层安全壳筒体混凝土（-4.500~-0.750）配筋计算结果 | 2024-07-31 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
20260SFZL22S1C002 | 2024-11-18 |  | 20260SFZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-结构四室 | 王心琪@wangxqe | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JZ-01-22P6-22S1 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S1 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XRCVZL25A5S063 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-11-28 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-19-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房内RCV0215、RCV0216、RCV0220、RCV0248、RCV0249等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWNDZL25A1S007 | 2026-02-28 |  | 2026XWNDZL25A6S039 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 梁金博@l-liangjb | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2LT-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XTFMZL25B2S009 | 2025-06-10 |  | 2026XTFMZL25A6S032 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XFNPZL25C1S001 | 2025-01-20 |  | 2026XFNPZL25E5S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | FNP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供R304房间废液回收水箱（FNP006BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-02-28 | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf | 编制
2026XLSWZL25E6S003 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 焦子跃@jiaozy | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-18 | 否 | 2026XLSWZL25B1S003 | 回复 | S-LSW-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LSW | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSW系统用电条件 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 焦子跃@jiaozy | 编制
2026XRNSZL25A2S026 | 2025-11-14 |  | 2026XRNSZL25A5S039 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-04-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0313、RNS0314B等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWSCZL25A5S011 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-07-24 |  | 是 |  |  | S-WSC-SU-2LX-01-25A5-25A1 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 打开 | WSC系统 WSC0082,WSC0081,WSC0020,WSC0019,WSC0051,WSC0120,WSC0119,WSC0126,WSC0407,WSC0076,WSC0070,管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTTBZL22N2S005 | 2025-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | 是 | 2026XTTBZL22D4S007 | 回复 | S-TTB-RF-2LX-02-22N2-22D4 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算结果 | 2025-09-30 | 陈丽@chenli | 宿昊@suhao | 编制
2026XVFRZL25A3S010 | 2025-11-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-11-19 | 2025-11-11 | 否 | 2026XVFRZL25A6S003 | 回复 | S-VFR-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFR | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XWQBZL21D3C001 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-08 | 否 | 2026XWQBZL25A1C002 | 回复 | C-WQB---2GQ-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）管道清单 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWAPZL25B3S001 | 2025-03-21 |  | 2026XWAPZL25A2S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP---1GY-02-25A2-25B3 | S | WAP | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）2~5章，6.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XTFMZL25A6S024 | 2025-01-03 |  | 2026XTFMZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XPCSZL25A6S045 | 2025-06-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 是 | 2026XPCSZL22E4S003 | 回复 | S-PCS---1GY-01-25A6-22E4 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260WSRZL25A6B009 | 2025-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-08-26 | 否 | 20260WSRZL25A6B010 | 回复 | B-WSR-FI-1GG-1-25A6-25A6 | B | WSR | FI | 1GG | 1 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统辅助过滤器设计任务书（QS子项） | 2025-11-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026AQAZL25A1C002 | 2024-02-02 |  | 2026AQAZL25A4C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董国岩@donggy | Y | 是 | 2024-02-16 |  | 是 |  |  | C-QA-GB-1BB-01-25A1-25A4 | C | QA | GB | 1BB | 01 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 提供核岛/常规岛液态流出物排放厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 董国岩@donggy | 编制
2026XFDPZL25A5S009 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 洪龙@l-honglong | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 否 | 2026XFDPZL25A4S015 | 回复 | S-FDP-DA-2LX-01-25A5-25A4 | S | FDP | DA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FDP系统DA厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRCVZL25B2S002 | 2024-12-06 |  | 2026XRCVZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---1GY-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XVNAZL25B3S005 | 2025-12-05 |  | 2026XVNAZL25A3S022 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 否 | 2026XVNAZL25A3S023 | 传递 | S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XNIZL25A1B001 | 2023-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2023-08-29 | 2023-08-18 | 否 | 2026XNIZL25E5B001 | 回复 | B-QF-NI-1BH-01-25A1-25E5 | B | QF | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供NH/SX/QF厂房电梯设计任务书 | 2023-09-30 | 王国龙@wanggl | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20261RCZL25A2S026 | 2025-04-29 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-06 | 否 | 20261RCZL22P3S026 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XCUPZL25B3S003 | 2025-03-10 |  | 2026XCUPZL25A3S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP---1NY-02-25A3-25B3 | S | CUP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XTTBZL22B4S001 | 2024-12-27 |  | 2026XTTBZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘雪凇@liuxsa | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---1GF-01-25A6-22B4 | S | TTB | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 提供二回路源项计算所需参数。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026331URAZL22P7S001 | 2025-08-29 |  | 2026331URAZL22Q2S001 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | N | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯荷载资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XRCVZL25A6S003 | 2024-04-09 |  | 2026XRCVZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 是 | 2026XRCVZL22C2S002 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRSIZL25A5S067 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2026-01-28 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-30-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 30 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RSI系统4m及以上层疏排接管力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRNDZL25B2S001 | 2024-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘怡柔@liuyrb | N | 是 | 2024-08-24 | 2024-08-13 | 否 | 2026XRNDZL25B1S001 | 回复 | S-RND-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RND | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RND系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 刘怡柔@liuyrb | 编制
2026XRVDZL25A2S034 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 否 | 2026XRVDZL25A5S036 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-16-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD0056、RVD0057管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XVCLZL25A3S019 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-20 | 否 | 2026XVCLZL25E6S004 | 回复 | S-VCL---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XTFAZL25A6S014 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 是 | 2026XTFAZL25A2S004 | 回复 | S-TFA-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFA | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | TFA对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFA流程图，加药点在流程图中的位置,加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制 | 2025-01-10 |  | 个人原因误办结 | 已回复 | 2025-01-13 | 董航@donghanga
2026XFNPZL25A6S046 | 2025-09-30 |  | 2026XFNPZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FNP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20260SFZL22Q4C002 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-结构四室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-29 | 是 | 20260SFZL22P6C004 | 回复 | C-SF---1GJ-02-22Q4-22P6 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20260SFZL22Q4C003 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-通信二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-29 | 是 | 20260SFZL22R6C006 | 回复 | C-SF---1GT-01-22Q4-22R6 | C | SF | - | 1GT | 01 | 22Q4 | 22R6 | 关闭 | SF厂房提通信资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XTSMZL25D1S015 | 2024-08-01 |  | 2026XTSMZL25A1S009 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20260SEZL25E5C002 | 2025-01-03 |  | 20260SEZL22P2C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-建筑二室 | 张进学@zhangjxc | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1JD-01-22P2-25E5 | C | SE | - | 1JD | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XEESZL25A3S001 | 2024-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王港@wanggangf | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-15 | 否 | 2026XEESZL25E6S001 | 回复 | S-EES---1NT-01-25A3-25E6 | S | EES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供EES系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XRVDZL25A6S004 | 2023-10-24 |  | 2026XRVDZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XRFTZL25A6S058 | 2025-12-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 否 | 2026XRFTZL25B2S017 | 回复 | S-RFT---1GY-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260SEZL22Q4C012 | 2025-02-13 |  | 20260SEZL22Q6C018 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 公用系统所-暖通二室 | 王莉@wanglia | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1NS-01-22Q6-22Q4 | C | SE | - | 1NS | 01 | 22Q6 | 22Q4 | 关闭 | SE厂房提暖通给排水资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XRCVZL25A1S049 | 2026-02-08 |  | 2026XRCVZL25A5S103 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NH-2LX-22-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV0305 0315 0332 0327 0316 0306 0322 0314 0304 ZST0003 0082 0002B 0004 0002A WND0173等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTTBZL22C3B001 | 2025-01-02 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 彭立@pengli | Y | 是 | 2025-01-16 |  | 是 |  |  | B-TTB-DI-1GS-01-22C3-25A6 | B | TTB | DI | 1GS | 01 | 22C3 | 25A6 | 打开 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）过滤器设计任务书 | 2025-04-30 | 郭建伟@guojw | 彭立@pengli | 作废
2026XVFLZL25A6S002 | 2023-10-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩旭亮@hanxl | N | 是 | 2023-10-26 | 2023-10-19 | 否 | 2026XVFLZL25A6S004 | 回复 | S-VFL-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
20269PMZL22Q2C009 | 2025-06-24 |  |  | F | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-07-08 | 2025-06-27 | 否 | 20269PMZL25A4C003 | 回复 | C-PM-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PM | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWASZL25A2S015 | 2025-08-05 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-13 | 否 | 2026XWASZL22C2S003 | 回复 | S-WAS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
20261YAZL25D3S006 | 2026-02-13 |  | 20261YAZL25C3S008 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 郝凯凯@haokk | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1JJ-01-25C3-25D3 | S | YA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XWASZL22C2S003 | 2025-08-13 |  | 2026XWASZL25A2S015 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WAS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
20261RCZL25C1S030 | 2025-09-30 |  | 20261RCZL25A2S028 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王景霞@wangjxi | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20261KAZL25B1S002 | 2025-03-07 |  | 20261KAZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 蒲红宇@puhy | Y | 否 | [5 empty] | S-KA---2DL-01-25B2-25B1 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | 提供KA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 王传悦@wangcyf | 编制
2026XRSIZL25A2B003 | 2025-05-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 是 | 2026XRSIZL22D2B010 | 回复 | B-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔等信息 | 2024-11-30 | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn | 编制 |  |  | 安注箱布置调整较大，需根据布置图重新进行拉杆设计，判断升版后的布置条件是否有足够的空间布置拉杆和对应埋板，目前尚在核对。 |  | 2025-06-18 | 薛万勋a@xuewxa
2026XQAQBZL21D3C002 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 |  | 是 |  |  | C-QA/QB---1GQ-01-21D3-22Q8 | C | QA/QB | - | 1GQ | 01 | 21D3 | 22Q8 | 打开 | 提供QA,QB压缩空气条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20269GDZL22Q2C004 | 2025-10-21 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 朱紫璇@zhuzx | Y | 是 | 2025-11-04 |  | 是 |  |  | C-GD-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | GD | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供GD与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王芳c@wangfangc | 编制
2026XWNDZL25A6S037 | 2026-02-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-28 | 否 | 2026XWNDZL25A1S009 | 回复 | S-WND---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XTFAZL25A2S003 | 2024-12-21 |  | 2026XTFAZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 崔华@l-cuihua | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRCVZL25A1S008 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | N | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-1-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 1 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0164、RCV0156、RCV0161A、RCV0161B、RCV0157、RCV0165、RCV0162A、RCV0162B等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XREBZL25A2S015 | 2025-06-11 |  | 2026XREBZL25A6S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王威峰@wangwfb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2GQ-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWCCZL25A1S014 | 2025-09-03 |  | 2026XWCCZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2LT-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XVNAZL22C6C006 | 2023-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2023-03-15 | 2023-03-09 | 否 | 2026XVNAZL22E3C001 | 回复 | C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
20260SEZL22P6C003 | 2024-12-23 |  | 20260SEZL22R6C005 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 电气设计所-通信二室 | 王晓奇@wangxq | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1TJ-01-22R6-22P6 | C | SE | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P6 | 关闭 | 通信专业向结构专业提结构荷载资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 邢越@xingyue | 编制
2026XWWSZL25B1S004 | 2025-07-24 |  | 2026XWWSZL25A6S023 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | S | WWS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)用电条件（核岛部分） | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XVMOZL25A3S006 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-17 | 否 | 2026XVMOZL25B1S001 | 回复 | S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XZBRZL22D4S006 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-02-03 | 是 | 2026XZBRZL22D2S001 | 回复 | S-ZBR---2LX-01-22D4-22D2 | S | ZBR |  | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 关闭 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算资料 | 2026-02-15 | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena | 编制
2026XCFEZL25A1S005 | 2025-07-10 |  | 2026XCFEZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范华蕊@fanhr | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---2FQ-01-25A6-25A1 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XDAZL25B1S002 | 2025-02-28 |  | 2026XDAZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 苑若彤@yuanrt | Y | 否 | [5 empty] | S-DA---2DL-01-25B3-25B1 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供DA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王中杨@wangzyd | 编制
2026XWCCZL25A5S054 | 2025-12-01 |  | 2026XWCCZL25A2S058 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-RX-2LX-10-25A2-25A5 | S | WCC | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房WCC系统1号主泵接管力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
2026AGBZL25B3S001 | 2025-07-02 |  | 2026AGBZL25A4S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1SY-02-25A4-25B3 | S | GB | - | 1SY | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XPCSZL25A6S024 | 2024-12-30 |  | 2026XPCSZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | S-PCS-WND-2LT-01-25A6-25A6 | S | PCS | WND | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及PCS流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XVFLZL25A3S010 | 2025-03-11 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-03-25 | 2025-03-13 | 否 | 2026XVFLZL25A6S012 | 回复 | S-VFL-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XZBRZL25A1S053 | 2026-02-08 |  | 2026XZBRZL25A5S030 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-26-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 26 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0529力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRSIZL25B2S008 | 2025-07-14 |  | 2026XRSIZL25A6S039 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---1GY-02-25A6-25B2 | S | RSI | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20262026VCIZL25A3C001 | 2024-05-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-暖通二室 | 陈澎浩@chenph | N | 是 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 否 | 20262026VCIZL22Q6C001 | 回复 | C-VCI-HZ-1NN-01-25A3-22Q6 | C | VCI | HZ | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q6 | 关闭 | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、供暖系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XRNSZL22C4B005 | 2025-07-15 |  |  | C | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王品卉@wangph | N | 是 | 2025-07-29 | 2025-07-18 | 否 | 2026XRNSZL25E5B004 | 回复 | B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2024-12-30 | 刘亚光@liuyg | 王品卉@wangph | 编制
2026XINLZL25A6S002 | 2025-01-03 |  | 2026XINLZL25B3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-INL-NI-1GS-01-25B3-25A6 | S | INL | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | 热实验室（N305房间）给排水接口资料 | 2025-04-30 | 庞立宁@pangln | 曹红梅@caohm | 编制
20260PIZL25A4C001 | 2024-04-10 |  | 20260PIZL22Q4C009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-PI-GB-1BB-01-22Q4-25A4 | C | PI | GB | 1BB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水补水预处理主厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRFTZL25A2S011 | 2024-12-23 |  | 2026XRFTZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2LT-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWAPZL22C2S002 | 2025-02-26 |  | 2026XWAPZL25A2S002 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-WAP---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
20261RSZL25A2S016 | 2025-04-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-05-14 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2DX-07-25A2-25C1 | S | RS | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RS内部结构标高20.000m及以上标高 DX接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269QFZL25A3S001 | 2025-03-07 |  | 2026XQFZL25B1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-03-21 | 2025-03-12 | 否 | 20269QFZL25B1S002 | 传递 | S-QF---1DN-01-25B1-25A3 | S | QF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 王延华@wangyhb | 刘绪金@liuxjc | 编制
2026XZLTZL25A1S013 | 2025-12-18 |  | 2026XZLTZL25A5S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-NH-2LX-01-25A5-25A1 | S | ZLT | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | ZLT系统管道力学计算结果(1061/1062等管线) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWNDZL25D2S001 | 2023-12-26 |  | 2026XWNDZL25A6S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈玫琪@chenmq | N | 是 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 否 | 2026XWNDZL25A6S009 | 传递 | S-WND---1GD-01-25A6-25D2 | S | WND |  | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026AWCWZL25B3S002 | 2025-01-06 |  | 2026AWCWZL22Q2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | S-WCW---1GY-01-22Q2-25B3 | S | WCW | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）仪控任务书、流程图 | 2025-12-31 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XZGTZL25B3S004 | 2025-01-18 |  | 2026XZGTZL25A6S025 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨健d@yangjiand | N | 是 | 2025-02-01 | 2025-01-24 | 否 | 2026XZGTZL25A6S036 | 传递 | S-ZGT---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRCVZL25A2S044 | 2025-11-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-11-19 | 2025-11-07 | 否 | 2026XRCVZL25A5S056 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-31-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 31 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房贯穿件RCV0186B、RCV0186C、RCV0548、RCV0403、RCV0404等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
20261CBZL25D1C003 | 2023-02-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-02-22 | 2023-02-20 | 否 | 20261CBZL22C3C001 | 回复 | C-CB-WSD-1GG-01-25D1-22C3 | C | CB | WSD | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XTSMZL25B2S001 | 2024-05-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 尤志敏@youzm | N | 是 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 是 | 2026XTSMZL25D4S001 | 回复 | S-TSM---1GG-01-25B2-25D4 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25B2 | 25D4 | 关闭 | SENSORS INSTALLATION ON STEAM HEADER 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 2024-07-30 | 王瑞桥@wangrq | 尤志敏@youzm | 编制 |  |  | 暂未收到对应接口的东北院外部接口回复，无法回复本接口。 |  | 2024-05-29 | 高敏a@gaomina
2026XWSRZL25A1S004 | 2024-12-18 |  | 2026XWSRZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | N | 否 | [5 empty] | S-WSR---2LT-01-25A6-25A1 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20269ZLTZL25E5S014 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 是 | 20269ZLTZL25C2S004 | 回复 | S-ZLT-BA-1HJ-03-25E5-25C2 | S | ZLT | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XZGTZL25A3S001 | 2023-10-07 |  | 2026XZGTZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZGT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件。 | 2023-10-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTSAZL22C2B002 | 2025-11-12 |  | 2026XTSAZL22C3B003 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 李瑞雪@lirxa | Y | 否 | [5 empty] | B-TSA-NI-1GH-01-22C3-22C2 | B | TSA | NI | 1GH | 01 | 22C3 | 22C2 | 关闭 | 大气排放阀消音器设备设计任务书 | 2024-08-30 | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2026XWSDZL25A6S044 | 2025-08-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-08-19 | 否 | 2026XWSDZL25B3S011 | 回复 | S-WSD---1GY-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 辅助蒸汽分配系统仪控任务书。 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026A00ZL25C3S001 | 2025-04-25 |  | 2026A00ZL25C2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-00---1JZ-01-25C2-25C3 | S | 00 | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 25C3 | 关闭 | 结构专业给总图专业提交管沟布置图 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
20260QLZL25A2C035 | 2024-12-31 |  | 20260QLZL25B3C006 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-06 | 否 | 20260QLZL25B3C007 | 回复 | C-QL---1GF-01-25A2-25B3 | C | QL | - | 1GF | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 主工艺向辐射监测提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
20261VCIZL22Q6C001 | 2024-04-18 |  | 20261VCIZL25A3C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2024-05-02 | 2024-05-01 | 否 | 20262026VCIZL25A3C001 | 传递 | C-VCI-HZ-1NN-01-25A3-22Q6 | C | VCI | HZ | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q6 | 关闭 | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、供暖系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XWCVZL25A6S009 | 2026-02-27 |  | 2026XWCVZL25A3S014 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孙昊博@sunhb | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | WCV | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2026XWWSZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2023-09-26 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWWSZL22C2S001 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）阀门清单（核岛部分） | 2023-11-15 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XFSPZL25A4S020 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | 否 | 2026XFSPZL25A5S007 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-03-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XVCPZL22E3C002 | 2023-03-29 |  | 2026XVCPZL22C6C003 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 张婧i@zhangjingi | Y | 否 | [5 empty] | C-VCP---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 编制
20260PIZL22Q6C006 | 2024-11-06 |  | 20260PIZL22R4C004 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-电气四室 | 邸树帅@diss | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1DN-01-22R4-22Q6 | C | PI | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q6 | 关闭 | PI厂房 电气向暖通专业提通风资料 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
2026XRCVZL25A5S079 | 2025-11-19 |  | 2026XRCVZL25A2S051 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-15-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房3号主泵间RCV0244B等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XWPWZL25A4S004 | 2025-01-03 |  | 2026XWPWZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘建栋@liujd | N | 否 | [5 empty] | S-WPW---2LT-01-25A6-25A4 | S | WPW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(厂区部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XNIZL22T2C004 | 2025-05-19 |  | 2026XNIZL22D4C001 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李智勇f@lizyf | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22D4-22T2 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22D4 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛工艺设备（起吊设备）工程量的需求，模板及要求见附件2：核岛工艺设备提资清单。 | 2025-03-31 | 郭建伟@guojw | 王杰琮@wangjcd | 编制
2026XERAZL25B2S001 | 2025-03-20 |  | 2026XERAZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 石东东@shidd | Y | 否 | [5 empty] | S-ERA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | ERA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | ERA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 吕风杰@lvfj | 编制
20260SCZL25B1C008 | 2023-08-25 |  | 20260SCZL25C1C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张伟超@zhangwca | Y | 否 | [5 empty] | C-SC---1JD-01-25C1-25B1 | C | SC | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XRFHZL25C1S001 | 2024-09-04 |  | 2026XRFHZL22D4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 赵越@zhaoyueb | Y | 否 | [5 empty] | S-RFH-BA-1HJ-01-22D4-25C1 | S | RFH | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 关闭 | 提供燃料转运通道土建结构设计资料 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk | 编制
2026XZBRZL25A6S060 | 2025-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-06-24 | 否 | 2026XZBRZL25E5S009 | 回复 | S-ZBR-ED-1GH-01-25A6-25E5 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供就地取样箱(5ZBR002ED)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWSDZL25D1S003 | 2024-04-16 |  | 2026XWSDZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---1GG-01-25A6-25D1 | S | WSD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 打开 | 核岛辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等。 | 2024-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 作废
2026XKAZL25A2S022 | 2025-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-02-09 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D2-07-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维D2条件（KA20.00~25.95m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XTFAZL25A1S012 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-11-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0803B,TFA0145，TFA0004，TFA005，TFA0064，TFA0801，TFA0861，TFA0364，TFA0354，TFA0345，TFA0204，TFA0801，TFA0803，TFA0571管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
2026XNIZL25B1S015 | 2025-04-21 |  | 2026XNIZL22D4S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1HD-01-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供燃料厂房40吨以下小吊车的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 王杰琮@wangjcd | 编制
2026XTFAZL25A6S027 | 2025-01-04 |  | 2026XTFAZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XREBZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XREBZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRVDZL25A6S071 | 2025-08-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-16 | 2025-09-03 | 是 | 2026XRVDZL22D3S004 | 回复 | S-RVD-CN-1GH-01-25A6-22D3 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN)设计任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWSCZL25A6S022 | 2024-12-26 |  | 2026XWSCZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSC流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XPCSZL25A2S008 | 2025-04-28 |  | 2026XPCSZL22C2S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-RF-1HB-01-22C2-25A2 | S | PCS | RF | 1HB | 01 | 22C2 | 25A2 | 关闭 | 提供PCS热交换器（1/2PCS101/102/111/112/201/202/211/212/301/302/311/312RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 杨理烽@yanglf | 编制
2026XWASZL25A5S001 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | S-WAS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | WAS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WAS系统管道力学计算结果（WAS0090,0201A,0201B,0276等管线） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCAVZL25A3S011 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-18 | 否 | 2026XCAVZL25B3S003 | 回复 | S-CAV---1NY-02-25A3-25B3 | S | CAV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XWNCZL25B2S009 | 2025-05-19 |  | 2026XWNCZL25A1S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石东东@shidd | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2GQ-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2027-11-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XNIZL25B3S013 | 2025-06-30 |  | 2026XNIZL25A3S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 否 | 2026XNIZL25A3S005 | 传递 | S-NI---1NY-01-25A3-25B3 | S | NI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 电加热器用电信息数据表 | 2025-12-31 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20260YAZL25D3S003 | 2026-01-19 |  | 20260YAZL25C3S002 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 郝凯凯@haokk | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1ZJ-01-25C3-25D3 | S | YA | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XRNDZL25A2S006 | 2025-01-22 |  | 2026XRNDZL25A6S020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘春梅@l-liucm | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRHRZL25A2S012 | 2025-06-21 |  | 2026XRHRZL25A6S028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2LT-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20261TFAZL25A1S004 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-04-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0005B,TFA0005B,TFA1011,TFA0306,TFA0392,TFA1076,TFA0005A,TFA1009,TFA0091,TFA1075管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
20260YAZL25A3S002 | 2026-02-03 |  | 20260YAZL25D3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 王子帆@l-wangzf | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1JN-01-25D3-25A3 | S | YA | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 关闭 | YA子项 结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
2026XDBZL25B1S003 | 2025-03-04 |  | 2026XDBZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 苑若彤@yuanrt | Y | 否 | [5 empty] | S-DB---2DL-01-25E6-25B1 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供DB厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 侯晔凝@houyn | 编制
2026XRVDZL25A6S061 | 2025-07-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-22 | 否 | 2026XRVDZL25E5S016 | 回复 | S-RVD---1GB-01-25A6-25E5 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统漏斗设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XVFRZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 2026XVFRZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VFR---1NT-01-25A3-25E6 | S | VFR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VFR系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XWSCZL25A6S034 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 否 | 2026XWSCZL25A2S007 | 回复 | S-WSC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | WSC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269ZLTZL22E3C001 | 2023-02-17 |  | 20269ZLTZL21D3C013 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2023-03-03 | 2023-06-08 | 是 | 20269ZLTZL21D3C020 | 传递 | C-ZLT---2LY-01-21D3-22E3 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XTSAZL25B2S003 | 2024-12-24 |  | 2026XTSAZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | N | 否 | [5 empty] | S-TSA---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWAIZL22C7C001 | 2023-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2023-09-13 | 2023-09-04 | 否 | 2026XWAIZL25A4C001 | 回复 | C-WAI-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAI | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统厂区流程图 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
2026XCSPZL22D1S003 | 2025-09-02 |  | 2026XCSPZL22N2S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-RF-2LX-01-22N2-22D1 | S | CSP | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学分析结果 | 2025-09-30 | 陈丽@chenli | 宿昊@suhao | 编制
20260100ZL25C1S001 | 2025-05-19 |  | 20260100ZL25A4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 梁文龙@liangwl | N | 是 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | 否 | 20260100ZL25A4S002 | 传递 | S-00---1SJ-01-25A4-25C1 | S | 00 | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 关闭 | 水工专业提交结构条件 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 解景昭@xiejz | 编制
2026XZBRZL25B3S012 | 2024-12-12 |  | 2026XZBRZL25A6S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SCZL25C1C002 | 2023-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-09-04 |  | 是 |  |  | C-SC---1JY-01-25C1-25B3 | C | SC | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026HBOTOUOVZL25A3C001 | 2024-06-25 |  | 2026HBOTOUOVZL22Q6C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-暖通二室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 否 | [5 empty] | C-OT/OU/OV-GB-1GG-01-22Q6-25A3 | C | OT/OU/OV | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A3 | 关闭 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王启迪@wangqd | 编制
2026XRHRZL25A6S015 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 2026XRHRZL25B1S003 | 回复 | S-RHR---1GD-01-25A6-25B1 | S | RHR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWSDZL25A1S011 | 2026-02-10 |  | 2026XWSDZL25A5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 家安琪@jiaaq | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-NH-2LX-03-25A5-25A1 | S | WSD | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房WSD0001 WSD0002 WSD0005 RVD0700 RVD0409等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWAIZL25B3S008 | 2026-01-22 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 焦力兴@jiaolx | N | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-24 | 否 | 2026XWAIZL25B1S004 | 回复 | S-WAI-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | S | WAI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | WAI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 赵彩霞@zhaocx | 编制
2026AFSWZL25B2S002 | 2024-02-01 |  | 2026AFSWZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 周明鑫@zhoumxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSW---1GY-01-25A6-25B2 | S | FSW | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供厂区消防水系统（FSW）仪控任务书 | 2025-06-30 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20269ZLTZL21D3S035 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-04 | 否 | 20269ZLTZL25B3S009 | 回复 | S-ZLT---1GY-02-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）2~5章，6.1，9.1 | 2024-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XVCMZL25A3S006 | 2026-01-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-08 | 否 | 2026XVCMZL25A6S005 | 回复 | S-VCM---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCM系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
2026XWHDZL25A6S003 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2026XWHDZL25A6S004 | 回复 | S-WHD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | WHD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD)孔板清单 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XFWPZL25A3S001 | 2025-01-03 |  | 2026XFWPZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---1SN-01-25A6-25A3 | S | FWP | - | 1SN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRSIZL25A5S009 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-11-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注系统冷管段力学计算结果(RSI0011/0012/0014/0015/0016/0019) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL21D3C032 | 2025-03-11 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-电气四室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-03-25 | 2025-03-24 | 否 | 20260SEZL22R4C020 | 回复 | C-SE---1GD-01-21D3-22R4 | C | SE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用电条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XDCZL25B1S001 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张剑冰@zhangjba | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-27 | 否 | 2026XDCZL25A6S001 | 回复 | S-DC-WND-1DG-01-25B1-25A6 | S | DC | WND | 1DG | 01 | 25B1 | 25A6 | 关闭 | 提供蓄电池区域所需所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2025-04-30 | 王瑞桥@wangrq | 张剑冰@zhangjba | 编制
2026XRVDZL22T2C004 | 2025-03-03 |  | 2026XRVDZL21D3C013 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李智勇f@lizyf | Y | 否 | [5 empty] | C-RVD---1XG-01-21D3-22T2 | C | RVD | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | RVD系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2026XVCMZL25B1S001 | 2024-06-04 |  | 2026XVCMZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-VCM---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
20269ZLTZL25E5B042 | 2025-05-16 |  | 20269ZLTZL21D3B034 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-06-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GY | 06 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRCVZL25A1S044 | 2026-01-09 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-14 | 否 | 2026XRCVZL25A5S096 | 回复 | S-RCV-NH-2LX-1-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 1 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0164、RCV0156、RCV0161A、RCV0161B、RCV0157、RCV0165、RCV0162A、RCV0162B等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XTSMZL25A2S014 | 2025-11-06 |  | 2026XTSMZL25A5S006 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-11-20 | 2025-11-17 | 否 | 2026XTSMZL25A5S016 | 回复 | S-TSM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0003A、TSM0661） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRBMZL25A6S035 | 2025-07-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 否 | 2026XWAIZL25A2S068 | 回复 | S-RBM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RBM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 反应堆硼和水补给系统（RBM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRCVZL25A6S066 | 2025-09-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-28 | 否 | 2026XRCVZL25A1S040 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261CBZL22Q2C006 | 2023-06-30 |  | 20261CBZL25D1C010 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2023-07-14 | 2023-08-31 | 是 | 20261CBZL25D1C019 | 传递 | C-CB-WUC-05-01-25D1-22Q2 | C | CB | WUC | 05 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XNHZL25A1S020 | 2026-02-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-12 | 否 | 2026XNHZL25C1S004 | 回复 | S-NH-NI-2DX-03-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房DX条件（NH±0.00m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XFSPZL25A6S021 | 2025-01-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 是 | 2026XFSPZL22C2S002 | 回复 | S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZLTZL21D3S018 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-09 | 否 | 20269ZLTZL25B3S006 | 回复 | S-ZLT---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 作废
20269GDZL22Q2C002 | 2025-01-06 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-13 | 否 | 20269GDZL25A4C003 | 回复 | C-GD-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | GD | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供GD与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王芳c@wangfangc | 编制
20260BOPZL25A4C022 | 2023-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 是 | 2023-08-14 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1SJ-01-25A4-25D3 | C | BOP | ZA | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | 打开 | 水工专业向结构提室外降温池提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XWNCZL25E5S003 | 2026-02-11 |  | 2026XWNCZL25A1S044 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | WNC | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供膨胀水箱（1/2WNC001BA）设计任务书 | 2026-08-13 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XCCVZL25A3S002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-04 | 否 | 2026XCCVZL25A6S005 | 回复 | S-CCV-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | S | CCV | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | CCV通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XTFMZL25A6S007 | 2024-04-09 |  | 20261TFMZL25D1S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---1GG-12-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 12 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWCCZL25A1S016 | 2025-09-03 |  | 2026XWCCZL25A6S045 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWSCZL25A5S003 | 2025-03-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-03-30 |  | 是 |  |  | S-WSC-SU-2LX-01-25A5-25A2 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0121/0126等管线） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVCLZL25A6S002 | 2023-10-19 |  | 2026XVCLZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 否 | [5 empty] | S-VCL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VCL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20269ZLTZL25E5B013 | 2022-11-07 |  | 20269ZLTZL21D3B005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20269MXZL25D2S001 | 2024-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 曹璇@caoxuan | N | 是 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 否 | 20269MXZL25B1S001 | 回复 | S-MX-GB-1DD-01-25D2-25B1 | S | MX | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 常规岛MX与GB沟的电缆接口(MX电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
20261DAZL25A1S006 | 2023-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 是 | 2024-01-12 |  | 是 |  |  | S-DA-NI-2D2-04-25A1-25C2 | S | DA | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA 9.20~14.6m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XZBRZL25A1S031 | 2025-09-05 |  | 2026XZBRZL25A5S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-16-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0039B,ZBR0459,ZBR0040A,ZBR0453,ZBR0456,ZBR0040B,ZBR0115,ZBR0585,ZBR0786,ZBR0536,ZBR0790,ZBR0464,ZBR0517,ZBR0588,ZBR0083B,ZBR0583,ZBR0788,ZBR0477,ZBR0114,ZBR0458,ZBR0083A,ZBR0455,ZBR0452力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTFMZL25A6S012 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 否 | 2026XTFMZL25A2S004 | 回复 | S-TFM-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFM | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | TFM对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFM流程图，加药点在流程图中的位置，加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XCAMZL25A6S011 | 2025-01-23 |  | 2026XCAMZL25A3S007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-CAM---2FQ-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XWCCZL25A5S055 | 2025-12-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-12-31 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-12-25A5-25A2 | S | WCC | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统3号主泵接管力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260GBZL25C2S001 | 2025-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 20260GBZL25A2S001 | 回复 | S-GB---1JB-02-25C2-25A2 | S | GB | - | 1JB | 02 | 25C2 | 25A2 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XRSIZL25A3S001 | 2024-12-30 |  | 2026XRSIZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---1XN-01-25A6-25A3 | S | RSI | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XVCFZL25E6S002 | 2025-04-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-12 | 2025-04-30 | 否 | 2026XVCFZL25B3S003 | 回复 | S-VCF-VCF-1TY-01-25E6-25B3 | S | VCF | VCF | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VCF系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
20263URAZL22Q2C002 | 2024-04-26 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 否 | 20263URAZL25A4C001 | 回复 | C-URA-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | URA | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供自然通风冷却塔与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 林芳@linfanga | 编制
20261CBZL25A1S001 | 2023-09-14 |  | 20261CBZL25D1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 眭洪涛@suiht | N | 否 | [5 empty] | S-CB-WGD-1GG-02-25D1-25A1 | S | CB | WGD | 1GG | 02 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | CO2纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XZLDZL21D3B002 | 2024-09-27 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 罗浩@luohaod | Y | 是 | 2024-10-11 |  | 是 |  |  | B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-22C2 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 22C2 | 打开 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 作废
2026XCLMZL22D1S002 | 2025-06-17 |  | 2026XCLMZL22N2S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘昕宇@liuxym | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2LX-01-22N2-22D1 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学、抗震计算结果 | 2025-07-30 | 陈丽@chenli | 张世超@zhangsca | 编制
2026XRSIZL25A2S049 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-19 | 否 | 2026XRSIZL25A5S025 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-29-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RSI系统0m层疏排接管力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026AWDWZL22Q8C008 | 2025-06-06 |  |  | F | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 是 | 2026AWDWZL22Q3C007 | 回复 | C-WDW-WDH-1GG-01-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20260SFZL22P6C020 | 2025-10-09 |  | 20260SFZL22Q6C018 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-暖通二室 | 忻嘉@xinjia | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GJ-02-22Q6-22P6 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q6 | 22P6 | 关闭 | SF厂房提建筑资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
20261NHZL25A1S016 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2024-10-13 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2DX-05-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房DX条件（NH+8.50m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20260SFZL22Q4C030 | 2025-01-02 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2025-01-16 | 2025-01-03 | 否 | 20260SFZL24Q2C003 | 回复 | C-SF---1GG-01-22Q4-24Q2 | C | SF | - | 1GG | 01 | 22Q4 | 24Q2 | 关闭 | SF厂房工艺提概算条件 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20260WCDZL25A1C001 | 2024-04-03 |  | 20260WCDZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 公用系统所-公用二室 | 胡云鹏@l-huyp | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD---2GQ-03-22Q8-25A1 | C | WCD | - | 2GQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20269MXZL25D2C001 | 2024-01-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 曹璇@caoxuan | N | 是 | 2024-02-12 | 2024-02-07 | 否 | 20269MXZL25B1C001 | 回复 | S-MX-GB-1DD-01-25D2-25B1 | S | MX | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 常规岛MX与GB沟的电缆接口(MX电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XWAPZL25A2B002 | 2025-12-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-24 | 否 | 2026XWAPZL22D1B003 | 回复 | B-WAP-BA-1GH-02-25A2-22D1 | B | WAP | BA | 1GH | 02 | 25A2 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设计任务书 | 2022-10-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XDAZL25E6S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 侯晔凝@houyn | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-04 | 否 | 2026XDAZL25B1S003 | 回复 | S-DA---2DL-01-25E6-25B1 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供DA厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 侯晔凝@houyn | 编制
20261WCWZL25D1S002 | 2024-04-26 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-05-10 | 2024-05-08 | 否 | 20261WCWZL22Q2S002 | 回复 | S-WCW---02-01-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20261RNSZL25A2S002 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-21 | 否 | 20261RNSZL25A5S001 | 回复 | S-RNS-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | RNS | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | RNS系统RNS0200A/B、0201B等管道力学计算条件（RNS0200A/B,RNS0201B,CSP0106等管道） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XRVDZL25E5B001 | 2022-10-26 |  | 2026XRVDZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2022-12-30 | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制
2026XVNAZL25A3S020 | 2025-09-30 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-10-14 | 2025-10-10 | 否 | 2026XVNAZL25A6S016 | 回复 | S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XTSMZL25D1S009 | 2024-05-22 |  | 2026XTSMZL25A1S005 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 否 | 2026XTSMZL25A1S007 | 传递 | S-TSM---1GG-04-25A1-25D1 | S | TSM | - | 1GG | 04 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装要求 | 2024-04-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XRCVZL25A5S045 | 2025-10-20 |  | 2026XRCVZL25A2S036 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-22-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RCV0656等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XFSPZL25A4S018 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | 否 | 2026XFSPZL25A5S014 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-11-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XVNAZL25A6S013 | 2025-07-25 |  | 2026XVNAZL25A3S017 | E | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-08-06 | 否 | 2026XVNAZL25A3S018 | 传递 | S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XZBRZL25A1S054 | 2026-02-13 |  | 2026XZBRZL25A5S034 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-19-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0039B,1ZBR0082,1ZBR0079,1ZBR0519,1ZBR0119,1ZBR0186,1ZBR0466,1ZBR0468,1ZBR0476,1ZBR0582,1ZBR0584,1ZBR0118,1RVD1023,1ZBR0465,1ZBR0185力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL25B1S001 | 2024-08-13 |  | 2026XRCVZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RCV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RCV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 周明鑫@zhoumxa | 编制
20261YAZL25C3S007 | 2026-02-11 |  | 20261YAZL25D1S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1HZ-01-25D1-25C3 | S | YA | - | 1HZ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XWCCZL25A5S053 | 2025-12-01 |  | 2026XWCCZL25A2S060 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-RX-2LX-11-25A2-25A5 | S | WCC | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房WCC系统2号主泵接管力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
2026XTSMZL25A2S015 | 2025-11-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-25 | 否 | 2026XTSMZL25A5S022 | 回复 | S-TSM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0001A、TSM0601） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFNPZL25B2S013 | 2025-12-30 |  | 2026XFNPZL25A6S061 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于林厚@yulha | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWAIZL25A2S024 | 2024-12-31 |  | 2026XRHRZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-RHR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RHR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XREBZL25A6S003 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 薛润格@xuerg | Y | 是 | 2024-08-29 |  | 是 |  |  | S-REB---1GY-01-25A6-25B3 | S | REB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 打开 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 作废 |  |  | 接口接收方有误，需删除接口重新建立。 |  | 2024-08-29 | 薛润格@xuerg
20260QVZL25B1C006 | 2023-09-20 |  | 20260QVZL25B3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | C-QV---1FD-02-25B3-25B1 | C | QV | - | 1FD | 02 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 辐射监测用电提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm | 编制
202622PBZL22E2S001 | 2026-01-12 |  | 202622PBZL22E3S007 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王乐飞@wanglfa | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1YY-01-22E3-22E2 | S | 2PB | 2PB | 1YY | 01 | 22E3 | 22E2 | 关闭 | 自然通风冷却塔的AFP智能化监测要求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 编制
2026XRSIZL25A6S027 | 2025-01-03 |  | 2026XRSIZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XZSTZL25B3S012 | 2024-04-12 |  | 2026XZSTZL21D1S033 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCAVZL22Q7C001 | 2024-07-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 康健@kangjian | N | 是 | 2024-07-22 | 2024-07-15 | 否 | 2026XCAVZL22R5C001 | 回复 | C-CAV-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | CAV | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
20261RCZL25C1S037 | 2026-01-21 |  | 20261RCZL25A2S031 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王景霞@wangjxi | N | 是 | 2026-02-04 | 2026-01-30 | 否 | 20261RCZL25A2S032 | 传递 | S-RC-NI-2D2-02-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260PIZL22Q4C040 | 2025-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-01-09 | 否 | 20260PIZL24Q2C005 | 回复 | C-PI---1JG-02-22Q4-24Q2 | C | PI | - | 1JG | 02 | 22Q4 | 24Q2 | 关闭 | PI厂房给排水提概算条件 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XWCCZL25A6S037 | 2025-01-23 |  | 2026XWCCZL25B1S003 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-02-06 | 2025-01-26 | 否 | 2026XWCCZL25B1S004 | 回复 | S-WCC---1GD-01-25A6-25B1 | S | WCC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供仪用设备冷却水系统（WCC）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XVARZL25A3S003 | 2025-12-29 |  | 2026XVARZL22Q7S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-30 | 否 | 2026XVARZL22Q7S003 | 回复 | S-VAR---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAR | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5013-平衡阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XVAEZL25A6S008 | 2026-01-15 |  | 2026XVAEZL25A3S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE---1NS-01-25A3-25A6 | S | VAE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XWESZL25A6B003 | 2025-06-10 |  | 2026XWESZL22Q2B005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WWS地坑泵参数 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XPCZL25A4C002 | 2024-05-21 |  | 2026XPCZL22Q2C003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 武旭优@wuxy | Y | 是 | 2024-06-04 |  | 是 |  |  | C-PC-00-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PC | 00 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供PC子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2026XZLDZL25A6S001 | 2025-01-24 |  | 2026XZLDZL25A1S004 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2025-02-07 | 2025-01-27 | 否 | 2026XZLDZL25A1S005 | 传递 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269ZLDZL22C2C002 | 2025-01-07 |  | 20269ZLDZL21D3C005 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 曹晓楠@caoxn | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2FQ-01-21D3-22C2 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260QLZL25E6C003 | 2023-10-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李江@lijiang | N | 是 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 是 | 20260QLZL25B1C005 | 回复 | C-QL---1TD-01-25E6-25B1 | C | QL | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 通信给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张延景@zhangyj | 编制
2026XFNPZL25A6S014 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-04 | 2024-12-24 | 否 | 2026XFNPZL25B2S006 | 回复 | S-FNP---1GY-02-25A6-25B2 | S | FNP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTSMZL25A1S012 | 2024-12-28 |  | 2026XTSMZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2LT-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRNDZL25A6S003 | 2024-03-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-04-10 | 2024-04-02 | 否 | 2026XRNDZL25A1S001 | 回复 | S-RND-WGD-1GG-01-25A6-25A1 | S | RND | WGD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 1.核岛N2纯度要求及杂质含量要求;2.核岛中压/低压氮气： 最大流量，压力; | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XREBZL25A2S012 | 2025-03-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孟凯杨@mengky | N | 是 | 2025-04-01 |  | 是 |  |  | S-REB-RX-2LX-05-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0033 0034 0035 0036等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XIRMZL22E4S002 | 2024-06-17 |  |  | B | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 郑皓@zhenghao | N | 是 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 是 | 2026XIRMZL25D4S002 | 回复 | S-IRM-TTV-04-01-22E4-25D4 | S | IRM | TTV | 04 | 01 | 22E4 | 25D4 | 关闭 | TTV管上放射性剂量仪表设备信息 | 9999-01-01 | 崔明路@cuiml | 袁婧a@yuanjinga | 编制
2026XRVDZL25E5B006 | 2024-10-14 |  | 2026XRVDZL21D3B005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | N | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-11-23 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XZBRZL25A1S017 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NI-2LX-10-25A1-25A5 | S | ZBR | NI | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0142,ZBR0054,ZBR0129,ZBR0882,ZBR0055,ZBR0888,ZBR0890,ZBR0889,ZBR0891,ZBR0885,ZBR0886,ZBR0884,ZBR0883,ZBR0887,ZBR0072,ZBR0117,ZBR0125,ZBR0254,ZBR0744,ZBR0340力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
20269ZSTZL22D3B001 | 2022-10-17 |  | 20269ZSTZL21D1B001 | B | 回复 | 有意见 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2022-10-31 | 2022-10-21 | 否 | 20269ZSTZL21D1B002 | 传递 | B-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
202622PBZL22R4S001 | 2025-09-14 |  | 202622PBZL22Q2S001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 徐伟e@xuweie | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1SJ-02-22Q2-22R4 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22R4 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XRCVZL25A6S017 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-20 | 否 | 2026XRCVZL22B4S001 | 回复 | S-RCV-NI-1SF-01-25A6-22B4 | S | RCV | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）过滤器RCV001FI、002FI、003FI/004FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率；密封水返回过滤器RCV005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWSRZL25A6S019 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-08 | 否 | 2026XWSRZL25A1S005 | 回复 | S-WSR---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XTFMZL25A1S012 | 2025-06-12 |  | 2026XTFMZL25A6S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2LT-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260BOPZL25E5C007 | 2023-09-21 |  | 20260BOPZL25A1C016 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张弛@zhangchig | N | 是 | 2023-10-05 | 2023-09-27 | 否 | 20260BOPZL25A1C027 | 传递 | C-BOP-AF-1GS-02-25A1-25E5 | C | BOP | AF | 1GS | 02 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 主工艺向设备专业提吊车资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XTTBZL25A2S008 | 2025-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 任美贤@renmx | N | 是 | 2025-04-02 | 2025-06-16 | 是 | 2026XTTBZL22D2S001 | 回复 | S-TTB-BL-1BH-01-25A2-22D2 | S | TTB | BL | 1BH | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供TTB排放装置（TTB001BL）接管荷载（包络值） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 任美贤@renmx | 编制
20261WAIZL22D3S001 | 2025-01-22 |  | 20261WAIZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1BH-01-25A1-22D3 | S | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气罐（1/2WAI023/024/025/026/027/028BA）接管载荷 | 2025-02-15 | 王延华@wangyhb | 韩坤阁@l-hankga | 编制
2026XTTBZL25A2S015 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 任美贤@renmx | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-05-25A2-25A5 | S | TTB | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026工程TTB0001,TTB0200AB等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
20260PGZL22Q2C018 | 2024-12-31 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姜佳音a@jiangjya | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-08 | 否 | 20260PGZL25A4C004 | 回复 | C-PG-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PG | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供海水加压泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 姜佳音a@jiangjya | 编制
2026XFWPZL25A6S001 | 2023-09-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2023-09-25 | 2024-03-21 | 是 | 2026XFWPZL22C2S001 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWASZL25A2S010 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWASZL25B3S003 | 回复 | S-WAS---2GQ-01-25A2-25B3 | S | WAS | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
20260QVZL25A4C004 | 2023-10-08 |  | 20260QVZL25C1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张娅@zhangya | Y | 否 | [5 empty] | C-QV---1JS-01-25C1-25A4 | C | QV | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl | 编制
20261VAEZL25B3S001 | 2025-04-30 |  | 20261VAEZL25E6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李庆翔@liqx | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE-VAE-1TY-01-25E6-25B3 | S | VAE | VAE | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VAE系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XSDZL25B3S006 | 2025-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 房志刚@fangzg | Y | 是 | 2025-08-14 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2D2-06-25B3-25C2 | S | SD | NI | 2D2 | 06 | 25B3 | 25C2 | 打开 | SD厂房二维D2条件（SD13.45~18.80m板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
2026XWSRZL25A6S011 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XWSRZL25B3S005 | 回复 | S-WSR---1GY-02-25A6-25B3 | S | WSR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）2~5章，6.1节，9.1节（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20269VRWZL25E6S002 | 2025-03-20 |  | 20269VRWZL25A3S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡朝硕 @huzs | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW-FAD-1NT-01-25A3-25E6 | S | VRW | FAD | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | VRW系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20261YAZL25E6S007 | 2026-02-12 |  | 20261YAZL25D1S025 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 徐佳丽@l-xujl | Y | 是 | 2026-02-26 |  | 是 |  |  | S-YA---1HT-02-25D1-25E6 | S | YA | - | 1HT | 02 | 25D1 | 25E6 | 打开 | YA子项 工艺给通信条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
202600MXZL22S1C001 | 2024-04-16 |  | 202600MXZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1ZZ-03-25C3-22S1 | C | MX | - | 1ZZ | 03 | 25C3 | 22S1 | 关闭 | 提供MX大件设备参数(尺寸及重量,分解至运输) | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 编制
2026XTFAZL22C1B001 | 2023-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-设备结构分析室 | 李亚飞@liyff | N | 是 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 是 | 2026XTFAZL22D2B001 | 回复 | B-TFA-RF-1GH-01-22C1-22D2 | B | TFA | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）设计任务书 | 2022-10-15 | 李博@libo | 李亚飞@liyff | 编制
2026XFSPZL25A6S036 | 2025-08-30 |  | 2026XFSPZL25A6S032 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRVDZL25A2S032 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 否 | 2026XRVDZL25A5S030 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-23-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD5225、RVD5226管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XRSIZL25A1S007 | 2026-02-04 |  | 2026XRSIZL25A6S055 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRSIZL25A6S012 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-13 | 否 | 2026XRSIZL25B2S004 | 回复 | S-RSI---2LT-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XTSMZL25A1S014 | 2025-07-29 |  | 2026XTSMZL25A6S038 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2LT-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026AGBZL25A2S005 | 2025-06-30 |  | 2026AGBZL25A4S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1JB-01-25A4-25A2 | S | GB | - | 1JB | 01 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XTFAZL25A5S013 | 2025-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董彬杰@dongbjb | Y | 是 | 2025-05-29 |  | 是 |  |  | S-TFA-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | TFA | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | TFA0707,0761,0562A,0562B,0461A,0461B管线力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XNHZL25B1S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘媛媛@liuyyg | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-07 | 否 | 2026XNHZL25A3S002 | 回复 | S-NH---1DN-01-25B1-25A3 | S | NH | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 朱佩晓@zhupx | 刘绪金@liuxjc | 编制
2026XWSCZL25A6S042 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-18 | 否 | 2026XWSCZL25A1S010 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XREBZL25A1S003 | 2024-12-30 |  | 2026XREBZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范华蕊@fanhr | N | 否 | [5 empty] | S-REB---2LT-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XVCFZL22E3C003 | 2024-05-09 |  | 2026XVCFZL22Q7C001 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | C-VCF---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCF | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
202611PBZL22P7S009 | 2025-10-14 |  | 202611PBZL22Q2S003 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 胡立华@hulh | N | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯荷载资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWAIZL25A2S042 | 2025-03-11 |  | 2026XCAMZL25A3S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM-WAI-1GG-01-25A3-25A2 | S | CAM | WAI | 1GG | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XQAQBZL25B1C001 | 2023-08-01 |  | 2026XQAQBZL21D3C008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 葛荣亮@gerl | N | 否 | [5 empty] | C-QA/QB---1GD-01-21D3-25B1 | C | QA/QB | - | 1GD | 01 | 21D3 | 25B1 | 关闭 | 提供QA,QB用电条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XFPZL22Q7S002 | 2025-12-25 |  | 2026XFPZL25A3S002 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵磊@zhaolei | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-31 | 否 | 2026XFPZL25A3S003 | 传递 | S-FP---1NN-01-25A3-22Q7 | S | FP | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5004-过滤器箱体技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2026-12-31 | 杜文学@duwxa | 刘星雨@liuxyq | 编制
20261RBZL25A2S012 | 2024-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2024-12-13 |  | 是 |  |  | S-RB-NI-2D2-04-25A2-25C2 | S | RB | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | 打开 | RB厂房二维D2条件（APC壳29m~46.60m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269ZLTZL22E3B019 | 2023-01-19 |  | 20269ZLTZL21D3B008 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026HBOTOUOVZL22Q6C001 | 2024-06-14 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王启迪@wangqd | N | 是 | 2024-06-28 | 2024-06-25 | 否 | 2026HBOTOUOVZL25A3C001 | 回复 | C-OT/OU/OV-GB-1GG-01-22Q6-25A3 | C | OT/OU/OV | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A3 | 关闭 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王启迪@wangqd | 编制
2026XWAIZL22D3B001 | 2022-10-28 |  | 2026XWAIZL22C7B003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 曹捷铭@caojm | N | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设计任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
202611PBZL22R4S005 | 2025-12-05 |  | 202611PBZL22Q2S025 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 徐伟e@xuweie | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1SJ-14-22Q2-22R4 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 14 | 22Q2 | 22R4 | 关闭 | 电动闸门电气提资 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XVEWZL25B3S002 | 2024-11-29 |  | 2026XVEWZL25A3S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 秦辰禹@qincy | N | 否 | [5 empty] | S-VEW---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供机械通风冷却塔及辅助泵房通风系统(PC厂房底层)VEW系统2~5章、6.1节、仪控任务书、流程等资料 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王利军@wanglje | 编制
2026XWODZL25A4S014 | 2025-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-11 | 否 | 2026XWODZL25A6S007 | 回复 | S-WOD---1GH-01-25A4-25A6 | S | WOD | - | 1GH | 01 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | WOD非放含油废水水泵设备资料（柴油机厂房） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XTSMZL25A6S002 | 2023-09-20 |  | 2026XTSMZL25D1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---1GG-01-25D1-25A6 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 打开 | NI/CI分界点到蒸汽联箱，蒸汽联箱到汽轮机入口的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量下） | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
2026XFNPZL25B1S001 | 2024-08-13 |  | 2026XFNPZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | FNP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | FNP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa | 编制
2026XCBZL25D1S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-15 | 否 | 2026XCBZL25A1S001 | 回复 | S-CB-WGD-1GG-04-25D1-25A1 | S | CB | WGD | 1GG | 04 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | N2纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWNDZL25D2S003 | 2025-07-17 |  | 2026XWNDZL25A6S031 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---1GD-01-25A6-25D2 | S | WND |  | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XINLZL25A1S001 | 2025-03-19 |  | 2026XINLZL25B3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 胡云鹏@l-huyp | Y | 否 | [5 empty] | S-INL-WND-1GS-01-25B3-25A1 | S | INL | WND | 1GS | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | 提供INL系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XRVDZL22D3S002 | 2025-03-24 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-04-07 | 2025-06-18 | 是 | 2026XRVDZL22N2S002 | 回复 | S-RVD-CN-2LX-01-22D3-22N2 | S | RVD | CN | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）力学计算条件 | 2025-03-30 | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh | 编制
2026XWSCZL25A1S006 | 2025-05-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 是 | 2025-06-13 |  | 是 |  |  | S-WSC-SU-2LX-01-25A1-25A5 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 打开 | WSC系统 WSC0082,WSC0081,WSC0020,WSC0019,WSC0051,WSC0120,WSC0119,WSC0126,WSC0407,WSC0076,WSC0070,管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孙雅雪@sunyx | 编制
20269ZLTZL25A1S011 | 2024-09-21 |  | 20269ZLTZL25E5S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HB-02-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XZBRZL25A1S056 | 2026-02-13 |  | 2026XZBRZL25A5S031 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-18-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0013B,1ZBR0576,1ZBR0501,1ZBR0489,1ZBR0573,1ZBR0097,1ZBR0486,1ZBR0444,1ZBR0013A,1ZBR0440,1ZBR0442,1ZBR0107力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTSAZL25A6S001 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-09-28 | 2024-03-26 | 是 | 2026XTSAZL22C2S001 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XPCSZL25A6S062 | 2025-11-26 |  | 2026XPCSZL25A6S061 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-WND-2LT-01-25A6-25A6 | S | PCS | WND | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及PCS流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWNDZL25A6S036 | 2025-12-01 |  | 2026XWNDZL25A6S033 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
20269ZLTZL25A6S014 | 2024-06-30 |  | 20269ZLTZL21D3S041 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 是 | 20269ZLTZL21D3S043 | 传递 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269WWCZL25A6S003 | 2024-03-22 |  | 20269WWCZL25A1S003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XTFAZL25A6S032 | 2025-01-23 |  | 2026XTFAZL25A6S031 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTSMZL25A5S020 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-25 | 否 | 2026XTSMZL25A1S031 | 回复 | S-TSM-SU-2LX-03-25A5-25A1 | S | TSM | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0052,TSM0053,TSM0054,TSM0091A,TSM0092A,TSM0093A管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260OFZL22Q6C004 | 2024-03-23 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王璐@wangluc | N | 是 | 2024-04-06 | 2024-04-03 | 否 | 20260OFZL25A3C001 | 回复 | C-OF-GB-1GG-01-22Q6-25A3 | C | OF | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A3 | 打开 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王璐@wangluc | 编制
20260BOPZL25D4C001 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张晓勐@zhangxmc | Y | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1YJ-01-25D4-25C3 | C | BOP | ZA | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | 打开 | 仪控给建筑提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张晓勐@zhangxmc | 编制
2026XFNPZL25A4S012 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-22 | 否 | 2026XFNPZL25A5S003 | 回复 | S-FNP-SX-2LX-03-25A4-25A5 | S | FNP | SX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统SX厂房第三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XRNSZL22E4S003 | 2025-07-29 |  | 2026XRNSZL25A6S046 | C | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 申忱迪@shencd | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-07 | 否 | 2026XRNSZL25A6S053 | 回复 | S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XTSMZL25A5S014 | 2025-11-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-13 | 否 | 2026XTSMZL25A1S028 | 回复 | S-TSM-SU-2LX-05-25A5-25A1 | S | TSM | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0049A,TSM0049B,TSM0034,TSM0037管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCAMZL25B2S004 | 2025-03-03 |  | 2026XCAMZL25A3S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孙涛@suntaof | N | 否 | [5 empty] | S-CAM---2GQ-01-25A3-25B2 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20260PGZL25A4C003 | 2024-05-21 |  | 20260PGZL22Q2C005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张娅@zhangya | N | 否 | [5 empty] | C-PG-WCT1-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PG | WCT1 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供海水加压泵房加药需求 | 9999-01-01 | 戴连军@dailj | 姜佳音a@jiangjya | 编制
2026XZLTZL25A6S033 | 2025-09-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-20 | 2025-09-17 | 否 | 2026XZLTZL22E4S002 | 回复 | S-ZLT---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRHRZL25B2S004 | 2024-12-27 |  | 2026XRHRZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘艳菊@liuyja | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2LT-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20269ZLTZL22C2S002 | 2024-06-18 |  | 20269ZLTZL21D3S039 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XPCZL25B3S002 | 2025-07-18 |  | 2026XPCZL25C2S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 路同祝@lutza | Y | 否 | [5 empty] | S-PC---1JY-01-25C2-25B3 | S | PC | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | 关闭 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
2026XRBMZL25A5S003 | 2024-12-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-01-14 |  | 是 |  |  | S-RBM-NH-2LX-01-25A5-25A1 | S | RBM | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RBM系统RSI0153,RBM0051,RBM0047,RBM0203A,RBM0208B,RBM0282,RBM0052，RBM0203B，RBM0224，RBM0280A，RBM0281A，RBM1015，RBM0223，RBM0207B，RBM0207A，RBM0209A等 力学计算条件结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCAMZL25B2S002 | 2024-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭皓天@guoht | N | 是 | 2024-08-23 | 2024-08-13 | 否 | 2026XCAMZL25B1S002 | 回复 | S-CAM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | CAM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | CAM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 郭皓天@guoht | 编制
20260EMSZL25B2S003 | 2024-03-06 |  | 20260EMSZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-EMS-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EMS | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EMS系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-05-10 | 王瑞桥@wangrq | 师陆陆@shill | 编制
2026XWWSZL22C7C002 | 2023-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2023-01-31 | 2023-05-10 | 是 | 2026XWWSZL22C2C002 | 回复 | C-WWS-NI-2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WWS | NI | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS））阀门清单（核岛部分） | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XWAIZL22C2S006 | 2025-12-03 |  | 2026XWAIZL25A2S085 | H | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹晓楠@caoxn | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWCCZL25A5S017 | 2025-04-03 |  | 2026XWCCZL25A2S027 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2025-04-17 | 2025-04-09 | 否 | 2026XWCCZL25A2S030 | 传递 | S-WCC-KA-2LX-06-25A2-25A5 | S | WCC | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF冷却水出口管道力学计算条件（WCC0100A/WCC0100B） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XFWDZL25A6S015 | 2025-08-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-08-27 | 2025-08-21 | 否 | 2026XFWDZL25A4S009 | 回复 | S-FWD---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRCVZL25A1S005 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | N | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-3-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 3 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0686、RCV0687、RCV0685、RCV0684、RCV0682、RCV0680、RCV0683、RCV0681、RVD0747、RVD1402B、RVD0759管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XURZL25B3S006 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-07 | 否 | 2026XURZL25B2S005 | 回复 | S-UR---2DL-01-25B3-25B2 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 关闭 | 提供UR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 刘东昆@liudk | 编制
20260PIZL22Q4C034 | 2024-12-12 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-19 | 否 | 20260PIZL25E5C008 | 回复 | C-PI---1GH-01-22Q4-25E5 | C | PI | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | PI厂房提设备及吊车资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026AGCZL25A1S004 | 2026-02-02 |  | 2026AGCZL25E1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 韩坤阁@l-hankga | Y | 否 | [5 empty] | S-GC---1FG-01-25E1-25A1 | S | GC | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25A1 | 关闭 | 辐射防护返GC沟计算结果 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 白子轩@baizx | 编制
2026XRSIZL25A5S025 | 2025-11-19 |  | 2026XRSIZL25A2S049 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-29-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RSI系统0m层疏排接管力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XRXZL25E6S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-06 | 否 | 2026XRXZL25B1S004 | 回复 | S-RX---2DL-01-25E6-25B1 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供RX厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王国龙@wanggl | 王涛@wangtaog | 编制
2026XFNPZL25A4S008 | 2025-06-17 |  | 2026XFNPZL25A6S028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘宇晗@liuyhc | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XSDZL25B3S007 | 2025-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 房志刚@fangzg | N | 是 | 2025-10-13 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2D2-07-25B3-25C2 | S | SD | NI | 2D2 | 07 | 25B3 | 25C2 | 关闭 | SD厂房二维D2条件（SD18.80m及以上板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
20269ZLTZL25A6S010 | 2023-11-23 |  | 20269ZLTZL21D3S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李男@linan | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-FI-1GH-01-21D3-25A6 | S | ZLT | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）过滤器条件 | 2023-11-30 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
202622PBZL22E3S003 | 2025-09-29 |  | 202622PBZL22P7S004 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构五室 | 段克勤@duankq | N | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1JY-01-22P7-22E3 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XWAIZL25B3S004 | 2025-03-21 |  | 2026XWAIZL25A2S044 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | N | 否 | [5 empty] | S-WAI---1GY-01-25A2-25B3 | S | WAI | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）仪控任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20261WCCZL25A5S011 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-06-25A5-25A2 | S | WCC | SD | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房B列设冷水泵入口管线力学计算结果（WCC0012A/0012B/0012C/0014/0046/0164G/0165A/0165B/0171/0252C/0524A/0524C） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260PLZL25A3C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈澎浩@chenph | N | 是 | 2023-08-30 | 2023-08-22 | 否 | 20260PLZL25A4C001 | 回复 | C-PL---1NJ-01-25A3-25A4 | C | PL | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25A4 | 关闭 | PL 暖通给给排水提用水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XFDPZL25A6S008 | 2024-04-19 |  | 2026XFDPZL25A6S007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XURZL25C3S001 | 2025-09-03 |  | 2026XURZL25A1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 纪雨青@jiyq | Y | 否 | [5 empty] | S-UR-NI-2D3-02-25A1-25C3 | S | UR | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | UR厂房5.00m标高D3接口 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz | 编制
2026XZBRZL25B3S024 | 2025-09-11 |  | 2026XZBRZL25A6S085 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1GY-02-25A6-25B3 | S | ZBR | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWAIZL25A2S017 | 2024-11-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 否 | 2026XWAIZL22D3S003 | 回复 | S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）设计任务书 | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
20269WQBZL25A1C003 | 2024-12-19 |  | 20269WQBZL21D3C005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 范华蕊@fanhr | N | 否 | [5 empty] | C-WQB---2GQ-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）管道清单 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWCDZL25A6S019 | 2025-05-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-06-02 | 2025-05-26 | 否 | 2026XWCDZL25B3S008 | 回复 | S-WCD---2FQ-02-25A6-25B3 | S | WCD |  | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
20260WDCZL22C2S002 | 2024-03-26 |  | 20260WDCZL22D3S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WDC---2FQ-01-22D3-22C2 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-12-20 | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 编制
2026XRCZL22P3S004 | 2025-05-20 |  |  | D | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘昱@liuyud | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-RC---1JJ-06-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 06 | 22P3 | 25C1 | 打开 | RC内层安全壳预应力钢束布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 刘昱@liuyud | 编制
20261NIZL25A3S009 | 2026-01-06 |  | 20261NIZL25C3S015 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1JG-01-25C3-25A3 | S | NI | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-08-31 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
20269WQBZL22C2S005 | 2025-12-17 |  | 20269WQBZL25A1S019 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XPRZL25A4S002 | 2025-11-27 |  | 2026XPRZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 解景昭@xiejz | Y | 否 | [5 empty] | S-PR-00-1GG-01-25A4-25A4 | S | PR | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供PR厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-12-30 | 苏永涛@suyt | 白智萌@baizm | 编制
2026XWCCZL25A6S014 | 2024-09-30 |  | 2026XWCCZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 否 | [5 empty] | S-WCC-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | WCC | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
20261DBZL25A1S014 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2025-01-13 |  | 是 |  |  | S-DB-NI-2D2-06-25A1-25C2 | S | DB | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DB 19.00~24.00m 板、墙及以上 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XTTBZL25A6S034 | 2025-01-07 |  | 2026XTTBZL22B4S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---1FG-01-22B4-25A6 | S | TTB | - | 1FG | 01 | 22B4 | 25A6 | 关闭 | 蒸汽发生器液相放射性参数 | 2025-04-30 | 张君南@zhangjna | 刘雪凇@liuxsa | 编制
2026XZBRZL25B3S029 | 2025-12-11 |  | 2026XZBRZL25A6S094 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XVEBZL22C6C003 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-27 | 否 | 2026XVEBZL22R2C001 | 回复 | C-VEB---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VEB | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XWSCZL25A2S009 | 2025-07-21 |  | 2026XWSCZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 齐伦@qilun | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2LT-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260QLZL25C2C001 | 2023-10-23 |  | 20260QLZL25B1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 申浩@shenhaoa | Y | 否 | [5 empty] | C-QL---1DJ-01-25B1-25C2 | C | QL | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | 关闭 | 电气给结构提用房荷载、大设备荷载、留洞等资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 贾双卓@jiasz | 编制
2026XWAIZL25A2S034 | 2025-01-17 |  | 2026XWCCZL25A6S036 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-WCC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WCC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XCISZL25A3S001 | 2024-12-30 |  | 2026XCISZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---1XN-01-25A6-25A3 | S | CIS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供CIS系统通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20260QTZL25A4C001 | 2024-05-16 |  | 20260QTZL22Q2C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 武旭优@wuxy | Y | 否 | [5 empty] | C-QT-00-1GG-01-22Q2-25A4 | C | QT | 00 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供QT子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 孙飞@sunfei | 编制
2026XRVDZL25A6S041 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XRVDZL25E5S010 | 回复 | S-RVD-PS-1GH-05-25A6-25E5 | S | RVD | PS | 1GH | 05 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统反应堆厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XFDPZL25A4S004 | 2024-12-30 |  | 2026XFDPZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2GQ-02-25A6-25A4 | S | FDP |  | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWESZL25A2S001 | 2024-04-03 |  | 2026XWESZL22Q2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李铮铮@lizzc | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XRCVZL22C2S007 | 2025-07-21 |  | 2026XRCVZL25A6S049 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---1GS-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 1GS | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）对调节阀026VP、061VP、258VP、259VP、310VP的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWWSZL25B3S009 | 2025-07-17 |  | 2026XWWSZL25A6S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XFWDZL25A5S015 | 2025-10-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-11-07 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFWDZL25A4S023 | 回复 | S-FWD-SX-2LX-02-25A5-25A4 | S | FWD | SX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FWD系统SX厂房第二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWSCZL22C2S005 | 2025-01-22 |  | 2026XWSCZL25A6S028 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
20260AFZL25B3C014 | 2023-08-15 |  | 20260AFZL25A3C003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孙晓红@sunxh | N | 是 | 2023-08-29 | 2023-08-23 | 否 | 20260AFZL25A3C012 | 传递 | C-AF---1NY-01-25A3-25B3 | C | AF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 打开 | 暖通给仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh | 编制
2026XVEBZL25A6S003 | 2023-10-24 |  | 2026XVEBZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 否 | [5 empty] | S-VEB-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEB | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20260SEZL21D3C036 | 2025-03-17 |  | 20260SEZL24Q1C001 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-03-31 | 2025-03-25 | 否 | 20260SEZL24Q1C002 | 回复 | C-SE---1GG-01-21D3-24Q1 | C | SE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 24Q1 | 关闭 | SE子项工艺初设概算提资 | 2025-03-31 | 苏鸣皋@sumg | 冯桐伟@fengtw | 作废
2026XFNPZL22D1B002 | 2024-03-04 |  | 2026XFNPZL22C7B002 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 公用系统所-公用二室 | 徐岚@xulan | Y | 否 | [5 empty] | B-FNP-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | B | FNP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供上充泵消防除盐水箱FNP004/005BA设计任务书 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
20269GB3ZL25A2S001 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 黄哲@huangzhe | N | 是 | 2024-10-13 |  | 是 |  |  | S-GB3---1BJ-01-25A2-25C2 | S | GB3 | - | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | 打开 | 布置向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄哲@huangzhe | 编制
2026XRFTZL25B2S008 | 2025-02-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 范小帅@fanxs | N | 是 | 2025-03-04 | 2025-02-21 | 否 | 2026XRFTZL25B1S003 | 回复 | S-RFT-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RFT | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RFT系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs | 编制
20260SFZL22Q4C017 | 2024-11-18 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-结构四室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-02 | 2024-11-29 | 否 | 20260SFZL22P6C008 | 回复 | C-SF---1GJ-02-22Q4-22P6 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRHRZL22B2S001 | 2025-01-02 |  | 2026XRHRZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨晨石@yangcs | N | 否 | [5 empty] | S-RHR-NI-1GG-01-25A6-22B2 | S | RHR | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 1）RHR换热器额定功率、换热器换热面积、换热器管侧、壳侧额定流量，换热器壳侧入口压力和温度；RHR在投运后的换热器换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（请给出数据表格）。 2）提供余热排出系统（RHR)流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260HZZL22Q6C024 | 2025-01-20 |  |  | E | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2025-02-03 | 2025-01-26 | 否 | 20260HZZL25A4C008 | 回复 | C-HZ-GB-1GG-01-22Q6-25A4 | C | HZ | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A4 | 关闭 | 提换热站（厂区供暖）与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 刘思涵@liushd | 编制
2026XVEEZL25A3S004 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XVEEZL25A6S013 | 回复 | S-VEE---1NS-01-25A3-25A6 | S | VEE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XRVDZL25A6S030 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-14 | 是 | 2026XRVDZL25E6S001 | 回复 | S-RVD-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | S | RVD | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供RVD系统需要氢气探测房间信息 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWNCZL25A5S002 | 2026-01-14 |  | 2026XWNCZL25A1S039 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-NH-2LX-02-25A1-25A5 | S | WNC | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房WNC0192A 0190 0010 0650A 0390等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
2026XREBZL25A2S020 | 2025-11-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王威峰@wangwfb | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-12-02 | 否 | 2026XREBZL25A5S016 | 回复 | S-REB-RX-2LX-05-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0033 0034 0035 0036等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XWAIZL22D3B005 | 2024-06-06 |  | 2026XWAIZL25A2B001 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2024-06-20 | 2024-06-17 | 否 | 2026XWAIZL25A2B004 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI020/021/022BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
2026XRSIZL22C2S006 | 2025-01-22 |  | 2026XRSIZL25A6S026 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
20261SUZL25A1S002 | 2025-05-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2025-06-11 | 2025-06-03 | 否 | 20261SUZL25E5S002 | 回复 | S-SU-BA-2D2-01-25A1-25E5 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XFNPZL25A4S045 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 宋江波@songjb | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 否 | 2026XFNPZL25A5S048 | 回复 | S-FNP-QF-2LX-01-25A4-25A5 | S | FNP | QF | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统QF厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 编制
2026XVEBZL22C7C001 | 2022-10-31 |  | 2026XVEBZL22C6C001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 是 | 2026XVEBZL22C6C004 | 传递 | C-VEB-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEB | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）冷冻水资料。提供VEB系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEB系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XIRMZL25B3S011 | 2025-04-03 |  | 2026XIRMZL25B1S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-04-17 | 2025-04-14 | 否 | 2026XIRMZL25B1S004 | 回复 | S-IRM---1YD-01-25B3-25B1 | S | IRM | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | IRM系统用电条件 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XVCLZL25A3S010 | 2025-02-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-03-10 | 2025-02-27 | 否 | 2026XVCLZL22B6S002 | 回复 | S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 关闭 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积。 | 2025-08-10 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XWCCZL25B2S009 | 2025-09-04 |  | 2026XWCCZL25A6S049 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XURZL25B3S007 | 2025-03-04 |  | 2026XURZL25B2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李浓@linong | Y | 否 | [5 empty] | S-UR---2DL-01-25B2-25B3 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B3 | 关闭 | 提供UR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 杨彦军@yangyj | 编制
20269QFZL25C2S003 | 2025-11-24 |  | 20269QFZL25A1S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | S-QF-NI-2D2-01-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 关闭 | QF厂房二维D2条件（QF筏基 D2 接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc | 编制
2026XWWSZL25A4S004 | 2025-01-14 |  | 2026XWWSZL25A6S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A4 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRXZL25B2S001 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙涛@suntaof | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-12 | 否 | 2026XRXZL25B1S005 | 回复 | S-RX---2DL-01-25B2-25B1 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王国龙@wanggl | 孙涛@suntaof | 编制
2026XVCFZL25A3S010 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-07 | 否 | 2026XVCFZL25A6S007 | 回复 | S-VCF---2FQ-01-25A3-25A6 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VCF系统阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026331URAZL22Q2S006 | 2025-11-28 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 是 | 2026331URAZL22P7S014 | 回复 | S-31URA-31URA-1SJ-03-22Q2-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 03 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 循环水沟、配水槽、中央竖井、牛腿和天沟资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XZSTZL25A6S049 | 2025-12-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-11 | 否 | 2026XZSTZL25A6S050 | 回复 | S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFNPZL25A5S038 | 2025-11-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-12-02 |  | 是 |  |  | S-FNP-RX-2LX-02-25A5-25A4 | S | FNP | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统RX厂房第二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20261TFMZL22C3C003 | 2023-03-02 |  | 20261TFMZL25D1C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 林达平@lindp | Y | 否 | [5 empty] | C-TFM---1GG-04-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 04 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | NI/CI分界处常规岛设计范围内TFM系统的设计压力和设计温度 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269ZLTZL25A6B003 | 2024-08-06 |  | 20269ZLTZL21D3B023 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026XPCSZL25B1S004 | 2025-07-15 |  | 2026XPCSZL25B2S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | PCS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | PCS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 张康为@zhangkw | 编制
2026XVAEZL25A3S005 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-19 | 否 | 2026XVAEZL25B3S002 | 回复 | S-VAE---1NY-02-25A3-25B3 | S | VAE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XRVDZL22E2B006 | 2025-04-27 |  |  | B | 传递 |  | 仪控设计所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 阎子涵@l-yanzh | N | 是 | 2025-05-11 | 2025-04-30 | 否 | 2026XRVDZL25E5B007 | 回复 | B-RVD-BA-1YH-02-22E2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 02 | 22E2 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）仪表接口 | 2023-11-23 | 崔明路@cuiml | 莫丹@modan | 编制
20260SEZL21D3C016 | 2025-01-24 |  | 20260SEZL22R4C012 | B | 回复 | 有意见 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-电气四室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 是 | 20260SEZL22R4C015 | 回复 | C-SE---1GD-02-21D3-22R4 | C | SE | - | 1GD | 02 | 21D3 | 22R4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XWCDZL25A6S001 | 2023-09-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-09-25 | 2024-03-21 | 是 | 2026XWCDZL22C2S001 | 回复 | S-WCD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRCVZL25A5S018 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-RCV-NI-2LX-15-25A5-25A1 | S | RCV | NI | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RCV0133管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XREBZL25A6S023 | 2025-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-11 | 否 | 2026XREBZL25B2S007 | 回复 | S-REB---2LT-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20261WAIZL25A2S001 | 2025-04-09 |  | 20261WAIZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 李洋@l-liyangb | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A2 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe | 编制
20260SFZL22R6C019 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 是 | 20260SFZL22Q4C032 | 回复 | C-SF---1TS-02-22R6-22Q4 | C | SF | - | 1TS | 02 | 22R6 | 22Q4 | 关闭 | 通信向主工艺提消防专篇资料 | 2025-01-31 | 路进军@lujj | 邢越@xingyue | 编制
20260SEZL22Q4C007 | 2024-12-13 |  | 20260SEZL22Q6C004 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 公用系统所-暖通二室 | 王莉@wanglia | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1NS-01-22Q6-22Q4 | C | SE | - | 1NS | 01 | 22Q6 | 22Q4 | 关闭 | SE厂房提暖通给排水资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XRFTZL25A5S005 | 2025-05-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-05-26 |  | 是 |  |  | S-RFT-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | RFT | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0719 RFT0717 0452 0453） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTFMZL25A1S003 | 2024-02-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-03-05 | 2024-03-26 | 是 | 2026XTFMZL25D1S007 | 回复 | S-TFM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TFM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 赵华立@zhaohl | 编制
2026AWCWZL25B3S001 | 2024-12-03 |  | 2026AWCWZL22Q2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 王梦含@wangmha | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 是 | 2026AWCWZL22Q2S002 | 回复 | S-WCW---1GY-01-22Q2-25B3 | S | WCW | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）仪控任务书、流程图 | 2025-12-31 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XVESZL25E6S003 | 2026-01-22 |  | 2026XVESZL25A3S009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | Y | 否 | [5 empty] | S-VES---1NT-01-25A3-25E6 | S | VES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XEESZL25A3S006 | 2026-02-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 黄卓@huangzhuo | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-EES---1ND-01-25A3-25B1 | S | EES | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 打开 | SBO柴油发电机厂房通风系统（EES）设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
2026XNHZL25E5S001 | 2025-01-20 |  | 2026XNHZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张伟超@l-zhangwc | Y | 否 | [5 empty] | S-NH---1GH-01-25A1-25E5 | S | NH | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核辅助厂房（NH）屏蔽盖板的设计资料（提至设备室） | 2025-03-15 | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl | 编制
2026XREBZL25A5S017 | 2025-12-02 |  | 2026XREBZL25A2S022 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王朋会@wangpha | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0008 0013 0513等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XNHZL25B3S001 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 黄泽群@huangzq | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-06 | 否 | 2026XNHZL25B2S003 | 回复 | S-NH---2DL-01-25B3-25B2 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 关闭 | 提供NH厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 黄泽群@huangzq | 编制
2026XWAPZL25B3S005 | 2025-03-24 |  | 2026XWAPZL25A2S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP---2FQ-01-25A2-25B3 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XRFTZL25E5S009 | 2026-02-14 |  | 2026XRFTZL25A2S029 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25E5 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XWCVZL25A6S004 | 2023-11-06 |  | 2026XWCVZL25A3S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | N | 否 | [5 empty] | S-WCV-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | WCV | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2026XWCCZL25A5S031 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-04-25A5-25A2 | S | WCC | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0290 0562 0565 0201） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZBRZL25A6S030 | 2024-12-15 |  | 2026XZBRZL25A6S029 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2024-12-29 | 2024-12-24 | 否 | 2026XZBRZL25A6S031 | 传递 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWAIZL25A2S004 | 2023-12-22 |  | 2026XZSTZL21D1S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-ZST-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZST | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269ZLTZL21D3C031 | 2025-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-02-24 | 2025-02-17 | 否 | 20269ZLTZL22T2C001 | 回复 | C-ZLT---1XG-02-21D3-22T2 | C | ZLT | - | 1XG | 02 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZLT系统工艺阀门初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 王占良@wangzlc | 编制
20261NIZL22B4S006 | 2025-03-31 |  | 20261NIZL25A3S005 | B | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵秋娟@zhaoqja | N | 是 | 2025-04-14 | 2025-04-02 | 否 | 20261NIZL25A3S006 | 回复 | S-NI---1FN-01-22B4-25A3 | S | NI | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-08-31 | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja | 编制
2026XNIZL25E5S008 | 2025-06-24 |  | 2026XNIZL25B2S014 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 肖占方@xiaozf | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1GH-01-25B2-25E5 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2025-02-15 | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy | 编制
2026XNHZL25A1S009 | 2025-03-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘彤宇@liuty | Y | 是 | 2025-03-22 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2DX-04-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房DX条件（NH+4.00m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XFNPZL25B2S014 | 2025-12-30 |  | 2026XFNPZL25A6S063 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于林厚@yulha | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWESZL22Q2S005 | 2024-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘晓轻@liuxqb | N | 是 | 2024-06-21 | 2024-06-14 | 否 | 2026XWESZL22C2S002 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XNHZL25C1S003 | 2026-01-30 |  | 2026XNHZL25A1S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-NH-NI-2DX-02-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房DX条件（NH-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XFNPZL25A5S013 | 2025-09-24 |  | 2026XFNPZL25A4S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-08-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第八批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
20269ZLTZL25B3S007 | 2023-11-28 |  | 20269ZLTZL21D3S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 秦辰禹@qincy | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWCVZL22C6C005 | 2023-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 是 | 2026XWCVZL22E3C001 | 回复 | C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供人员通行厂房（WCV）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
20260BOPZL25A4C009 | 2023-07-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 是 | 2023-08-05 |  | 是 |  |  | C-BOP-SC-1ST-01-25A4-25E6 | C | BOP | SC | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XRCVZL25A5S103 | 2026-02-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-08 | 否 | 2026XRCVZL25A1S049 | 回复 | S-RCV-NH-2LX-22-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV0305 0315 0332 0327 0316 0306 0322 0314 0304 ZST0003 0082 0002B 0004 0002A WND0173等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260QLZL25A2C017 | 2024-05-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-05-31 | 否 | 20260QLZL25E1C001 | 回复 | C-QL---1GF-01-25A2-25E1 | C | QL | - | 1GF | 01 | 25A2 | 25E1 | 打开 | 主工艺向辐射防护提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWSDZL25B1S001 | 2025-01-02 |  | 2026XWSDZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---1GD-01-25A6-25B1 | S | WSD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260BOPZL25B3C004 | 2023-09-19 |  | 20260BOPZL25A4C045 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 是 | 2023-10-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-PH-1GY-01-25A4-25B3 | C | BOP | PH | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 打开 | 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XFDPZL25E6S007 | 2025-09-04 |  | 2026XFDPZL25A6S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---2LT-02-25A6-25E6 | S | FDP |  | 2LT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRCVZL25A5S096 | 2026-01-14 |  | 2026XRCVZL25A1S044 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NH-2LX-1-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 1 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0164、RCV0156、RCV0161A、RCV0161B、RCV0157、RCV0165、RCV0162A、RCV0162B等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XWCCZL25A1S001 | 2023-10-13 |  | 2026XWCCZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-WCC-WNC-1NX-01-25A6-25A1 | S | WCC | WNC | 1NX | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | WCC系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 杜文学@duwxa | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XZSTZL21D1C010 | 2022-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 是 | 2026XZSTZL22E3C002 | 回复 | B-ZST-BA-1GY-02-21D1-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 02 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供TTB废树脂贮槽（ZST004BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 作废
2026XRFTZL25A6S038 | 2025-01-24 |  | 2026XRFTZL25A6S036 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
20269QAQBZL21D3C010 | 2024-11-21 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 否 | 20269QAQBZL25B1C001 | 回复 | C-QA/QB---1GD-01-21D3-25B1 | C | QA/QB | - | 1GD | 01 | 21D3 | 25B1 | 关闭 | 提供QA,QB用电条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XZBRZL25A1S035 | 2025-12-01 |  | 2026XZBRZL25E5S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1HB-02-25E5-25A1 | S | ZBR | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 米海霞@mihx | 编制
2026XRSIZL25A6S009 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-26 | 否 | 2026XRSIZL25B2S002 | 回复 | S-RSI---1GY-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260SCZL25E6C001 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2023-08-15 | 2023-08-08 | 否 | 20260SCZL25B1C005 | 回复 | C-SC---1TD-01-25E6-25B1 | C | SC | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | SC 通信给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog | 编制
2026XGB3ZL25A2S001 | 2025-06-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘泽平@liuzpa | N | 是 | 2025-07-14 |  | 是 |  |  | S-GB3---1BJ-01-25A2-25C2 | S | GB3 | - | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | 打开 | 布置向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄哲@huangzhe | 编制
20260SEZL22Q8C008 | 2025-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 是 | 20260SEZL22E3C013 | 回复 | C-SE---1GY-01-22Q8-22E3 | C | SE | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 气体专业提仪控资料 | 2025-01-24 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制 |  |  | 上游用气可能发生变化，待确定后打开接口 |  | 2024-12-17 | 贺习之@hexz
2026XCLMZL22N2S001 | 2025-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 是 | 2026XCLMZL22D1S002 | 回复 | S-CLM-ZS-2LX-01-22N2-22D1 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学、抗震计算结果 | 2025-07-30 | 陈丽@chenli | 张世超@zhangsca | 编制
2026XFNPZL25E5S006 | 2025-09-30 |  | 2026XFNPZL25A6S042 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-BA-1GH-01-25A6-25E5 | S | FNP | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液回收水箱(FNP006BA)设计任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20261RSZL25A2S004 | 2024-06-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 是 | 2024-06-20 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2D2-03-25A2-25C1 | S | RS | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RS内部结构-3.60~-0.05m 墙 D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRFHZL22D4S020 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 是 | 2026XRFHZL22B2S001 | 回复 | S-RFH-RFH-1HF-02-22D4-22B2 | S | RFH | RFH | 1HF | 02 | 22D4 | 22B2 | 关闭 | 乏燃料贮存格架热工水力分析资料单 | 2026-05-20 | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena | 编制
2026XVCMZL25A6S002 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-04 | 否 | 2026XVCMZL25B1S001 | 回复 | S-VCM---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
20260SEZL22P2C015 | 2025-04-08 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | 是 | 20260SEZL24Q1C004 | 回复 | C-SE---1JG-01-22P2-24Q1 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P2 | 24Q1 | 关闭 | SE厂房建筑专业概算提资 | 2025-04-22 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XWSCZL25A1S012 | 2025-09-02 |  | 2026XWSCZL25A5S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-SU-2LX-04-25A5-25A1 | S | WSC | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房WSC系统WSC0121，WSC0122，WSC0123，WSC0124，WSC0125，WSC0126，WSC0127，WSC0128,，WSC0129，WSC0130，WSC0131，WSC0141，WSC0142，WSC0143，WSC0144，WSC0145，WSC0146，WSC0147，WSC0148，WSC0149，WSC0150，WSC0151，WSC9101YP，WSC9102YP，WSC9103YP，WSC9104YP管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWAIZL22C7B005 | 2022-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 核设备所-非标设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2022-10-07 | 2022-10-09 | 是 | 2026XWAIZL22D1B002 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-09-25A2-22D5 | B | WAI | BA | 1GH | 09 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI033/034BA任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRNSZL25A2S019 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRNSZL25A5S023 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-06-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0302、RNS0405A/B等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XRSIZL25A5S018 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-07-21 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-04-25A5-25A2 | S | RSI | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房A列试验管道力学计算结果(RSI0129/0131/0429/0431/CIS0022/CSP0020等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL24Q2C008 | 2025-04-28 |  | 20260SEZL22Q8C013 | B | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 公用系统所-公用二室 | 杨会芳@yanghfb | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GY-01-22Q8-24Q2 | C | SE | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房气体专业概算提资 | 2025-04-22 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2026XWCCZL25A2S008 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-10-30 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-07-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WCC系统B列002/004PO出口及002/004RF进出口管线力学计算条件（WCC0003A/0003B/0003C/0004/0006/0009/0010A/0010B/0010C/0016C/0019B/0020A/0020B/0522A/0522B/5018） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XFNPZL25A6S007 | 2024-05-22 |  | 2026XFNPZL22C2S002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-06-05 | 2024-05-29 | 否 | 2026XFNPZL22C2S003 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTFMZL25A5S004 | 2025-09-25 |  | 2026XTFMZL25A1S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM-SU-2LX-01-25A1-25A5 | S | TFM | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TFM系统TFM0005、TFM0004、TFM0006、TFM0032、TFM0031、TFM0033、TFM0244、TFM0242、TFM0243管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王永恒@wangyh | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWSCZL25A6S030 | 2024-12-31 |  | 2026XWSCZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WSC-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269ZLTZL21D3C023 | 2023-09-06 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-20 | 2024-04-12 | 是 | 2026XWNDZL22Q8C001 | 回复 | C-ZLT-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | C | ZLT | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）核岛内所需除盐水接口 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XCSPZL25A6S046 | 2025-11-11 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-14 | 否 | 2026XCSPZL25B2S013 | 回复 | S-CSP---1GY-02-25A6-25B2 | S | CSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XGAZL25B1S001 | 2025-02-11 |  | 2026XGAZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 单锁兰@shansl | N | 否 | [5 empty] | S-GA---1SD-01-25A4-25B1 | S | GA | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制 |  |  | 前年工艺打开的GA接口无意见 |  | 2025-02-11 | 单锁兰@shansl
2026XTSMZL25A2S002 | 2024-12-31 |  | 2026XTSMZL25A6S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XQVZL25B1C001 | 2023-09-12 |  | 2026XQVZL25A1C006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 是 | 2026XQVZL25A1C012 | 传递 | C-QV---1GD-01-25A1-25B1 | C | QV | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 主工艺给电气专业提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang | 编制
20261VAEZL25A3S001 | 2024-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-15 | 否 | 20261VAEZL25E6S001 | 回复 | S-VAE---1NT-01-25A3-25E6 | S | VAE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VAE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XTFAZL25A6S042 | 2025-07-17 |  | 2026XTFAZL25A6S039 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-23 | 否 | 2026XTFAZL25A6S044 | 传递 | S-TFA-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | TFA | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20261PRZL25A4S008 | 2024-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 白智萌@baizm | Y | 是 | 2024-12-13 |  | 是 |  |  | S-PR-NI-2D3-01-25A4-25C3 | S | PR | NI | 2D3 | 01 | 25A4 | 25C3 | 打开 | PR厂房-7.00m标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm | 编制
2026XVEBZL25A3S008 | 2025-11-18 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-12-02 | 2025-11-26 | 否 | 2026XVEBZL25B3S009 | 回复 | S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XPCSZL22C2S003 | 2024-07-22 |  | 2026XPCSZL25A6S003 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTSMZL25A2S010 | 2025-10-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-11-04 | 2025-10-24 | 否 | 2026XTSMZL25A5S010 | 回复 | S-TSM-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0002A、TSM0631） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRNSZL25A5S054 | 2025-12-10 |  | 2026XRNSZL25A2S046 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-21-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0314A/B、RNS0462A/B等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
20269ZLTZL25A1C007 | 2023-07-22 |  | 20269ZLTZL21D3C022 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1GB-01-21D3-25A1 | C | ZLT | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260PIZL22R4C022 | 2024-12-23 |  | 20260PIZL25E5C010 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---HD-01-25E5-22R4 | C | PI | - | HD | 01 | 25E5 | 22R4 | 关闭 | PI厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XVMOZL25A3S003 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-03 | 否 | 2026XVMOZL25A6S010 | 回复 | S-VMO---1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
20269VRWZL25A6S009 | 2025-08-15 |  | 20269VRWZL25A3S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW-RVD-1NG-01-25A3-25A6 | S | VRW | RVD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20261CBZL25D1C011 | 2023-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 是 | 20261CBZL22C7C005 | 回复 | C-CB-WHS-1GG-03-25D1-22Q8 | C | CB | WHS | 1GG | 03 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XCSPZL25A6S009 | 2024-09-30 |  | 2026XCSPZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CSP-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | CSP | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XTSMZL22C2S007 | 2025-10-10 |  | 2026XTSMZL25A6S051 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20261TFMZL25D1S012 | 2024-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 20261TFMZL25A1S001 | 回复 | S-TFM---1JB-01-25D1-25A1 | S | TFM | - | 1JB | 01 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 自常规岛固定点到与NI/CI分界点之间的力学计算资料——包括管道在常规岛厂房的位置及支吊架形式；管道规格、材料及机械特性；保温厚度及密度；管道设计参数；各种运行工况下的压力和温度；支吊架所在结构的楼层反应谱（用于抗震分析）等。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWSCZL25B1S001 | 2024-12-09 |  | 2026XWSCZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---1GD-01-25A6-25B1 | S | WSC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269WQBZL25E5S004 | 2025-08-07 |  | 20269WQBZL25A1S018 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | WQB | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260SEZL22P2C011 | 2025-02-12 |  | 20260SEZL21D3C014 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 时跃波@shiyb | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GJ-03-21D3-22P2 | C | SE | - | 1GJ | 03 | 21D3 | 22P2 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业向建筑专业提资 | 2025-02-29 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XFADZL25D4S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-20 | 否 | 2026XFADZL25E6S001 | 回复 | S-FAD-CI-1YT-01-25D4-25E6 | S | FAD | CI | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | 关闭 | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 王贝@wangbei | 编制
2026XKAZL25A2S002 | 2024-04-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2024-05-02 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D2-01-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房筏基及以下D2接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
20269ZLTZL22T2C003 | 2025-03-17 |  | 20269ZLTZL21D3C032 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 姚忱希@yaocx | N | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZLT | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZLT系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 王占良@wangzlc | 编制
2026XDADBZL25A1S001 | 2025-07-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2025-08-13 |  | 是 |  |  | S-DA/DB-NI-2DX-01-25A1-25C2 | S | DA/DB | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA/DB-10.60标高 DX接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWAIZL22D3B002 | 2022-10-28 |  | 2026XWAIZL22C7B006 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 曹捷铭@caojm | N | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-08-25A2-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI020/021/022BA任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRSIZL25B2S013 | 2025-08-21 |  | 2026XRSIZL25A6S049 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---1GY-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260SFZL24Q2C003 | 2025-01-03 |  | 20260SFZL22Q4C030 | A | 回复 | 有意见 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 杨会芳@yanghfb | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-13 | 否 | 20260SFZL22Q4C034 | 传递 | C-SF---1GG-01-22Q4-24Q2 | C | SF | - | 1GG | 01 | 22Q4 | 24Q2 | 关闭 | SF厂房工艺提概算条件 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XWSDZL25B3S006 | 2025-01-02 |  | 2026XWSDZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王梦含@wangmha | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261TFMZL22C3C008 | 2024-04-23 |  | 20261TFMZL25D1S013 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 林达平@lindp | Y | 否 | [5 empty] | C-TFM---1GG-06-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 06 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260SEZL25A3C001 | 2025-02-25 |  | 20260SEZL22Q6C023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-暖通二室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1NB-01-22Q6-25A3 | C | SE | - | 1NB | 01 | 22Q6 | 25A3 | 关闭 | SE厂房暖通提室外供热管道接口资料 | 2025-02-27 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
20260QLZL25A2C010 | 2023-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2023-10-04 |  | 是 |  |  | C-QL---1GF-01-25A2-25E1 | C | QL | - | 1GF | 01 | 25A2 | 25E1 | 打开 | 主工艺向辐射防护提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWCCZL22C2S004 | 2025-01-17 |  | 2026XWCCZL25A6S031 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260BOPZL25A4C012 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-04 | 否 | 20260BOPZL25E5C003 | 回复 | C-BOP-PH-1GH-01-25A4-25E5 | C | BOP | PH | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 打开 | 主工艺提吊车设备资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XRFHZL22D4S002 | 2024-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 胡仲凯@huzk | N | 是 | 2024-09-14 | 2024-09-03 | 否 | 2026XRFHZL25C2S001 | 回复 | S-RFH-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | S | RFH | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 提供燃料转运通道土建结构设计资料 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk | 编制
202622PBZL22P7S014 | 2025-11-03 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 仪控设计所-仪控三室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-07 | 否 | 202622PBZL22E3S006 | 回复 | S-2PB-2PB-1JY-01-22P7-22E3 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XZBRZL22E3B004 | 2025-05-12 |  | 2026XZBRZL21D3B005 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-07-30 | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy | 编制
2026XZLDZL21D3C002 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-08 | 否 | 2026XZLDZL25A1C005 | 回复 | C-ZLD---1GB-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XFNPZL25A4S026 | 2025-10-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘宇晗@liuyhc | N | 是 | 2025-11-04 | 2025-10-28 | 否 | 2026XFNPZL25A5S035 | 回复 | S-FNP-RX-2LX-02-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 打开 | FNP系统RX厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘宇晗@liuyhc | 编制
2026XRVDZL25A1S028 | 2026-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2026-01-20 | 2026-01-14 | 否 | 2026XRVDZL25A5S043 | 回复 | S-RVD-NH-2LX-11-25A1-25A5 | S | RVD | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RVD系统RVD0477B,RVD0477A,RVD0476,RVD0481,RVD0479,RVD0475管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
20260PLZL25C3C005 | 2024-06-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张湉@zhangtian | Y | 是 | 2024-07-03 |  | 是 |  |  | C-PL---1JT-01-25C3-25E6 | C | PL | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XWCRZL25A6S003 | 2023-10-11 |  | 2026XWCRZL25A2S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WCR---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 林木营@linmy | 编制
2026XWSCZL25A5S008 | 2025-03-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-04-04 |  | 是 |  |  | S-WSC-SD-2LX-03-25A5-25A2 | S | WSC | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0181/0182/0183/0184/0185/0186/0187/0188/0189/0190/0191/9107YP/9108YP等管线） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLTZL21D3C018 | 2023-02-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 杨梦倩@yangmq | N | 是 | 2023-03-07 | 2023-03-21 | 是 | 20269ZLTZL22C7C002 | 回复 | C-ZLT-WAS-1GG-01-21D3-22Q8 | C | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260SEZL22Q8C005 | 2025-01-21 |  | 20260SEZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 建筑结构所-结构四室 | 贺习之@hexz | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JS-01-22P6-22Q8 | C | SE |  | 1JS | 01 | 22P6 | 22Q8 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-14 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
20269VRWZL25A3S011 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-18 | 否 | 20269VRWZL25B3S002 | 回复 | S-VRW---1NY-02-25A3-25B3 | S | VRW | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XRNSZL22C4B002 | 2025-01-03 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 黄小云b@huangxyb | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-10 | 否 | 2026XRNSZL25E5B002 | 回复 | B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2024-12-30 | 刘亚光@liuyg | 王品卉@wangph | 编制
2026XZLTZL25A6S001 | 2024-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-21 | 否 | 2026XZLTZL25A1S004 | 回复 | S-ZLT-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | S | ZLT | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | ZLT系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260000ZL25C3C003 | 2024-07-18 |  | 20260000ZL22S1C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 姜晨@jiangchen | N | 是 | 2024-08-01 | 2024-07-18 | 否 | 20260000ZL25C3C004 | 传递 | C-00---1ZZ-03-25C3-22S1 | C | 00 | - | 1ZZ | 03 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 提供常规岛子项室外工程管线接口资料 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废
20269ZLTZL22E3C005 | 2023-12-19 |  | 20269ZLTZL21D3C024 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1GY-01-21D3-22E3 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XVDSZL25A3S001 | 2024-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-15 | 否 | 2026XVDSZL25E6S001 | 回复 | S-VDS---1NT-01-25A3-25E6 | S | VDS | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VDS系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XCAMZL25A3S005 | 2024-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-01-12 | 2025-01-03 | 否 | 2026XCAMZL25A6S010 | 回复 | S-CAM-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XRCVZL25A6S019 | 2024-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-02 | 2024-12-23 | 否 | 2026XRCVZL25A6S028 | 回复 | S-RCV-ZBR-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | ZBR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 对应核电厂的不同设计运行状态，从RCV系统排至ZBR系统的反应堆冷却剂量 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZSTZL25A6S016 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 否 | 2026XZSTZL25A1S010 | 回复 | S-ZST---2GQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFSPZL25A6S039 | 2025-09-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-20 | 2025-09-10 | 否 | 2026XFSPZL25A6S042 | 回复 | S-FSP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTFMZL25A6S037 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-02 | 否 | 2026XTFMZL25B2S013 | 回复 | S-TFM---1GY-02-25A6-25B2 | S | TFM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
202622PBZL22R4S002 | 2025-09-23 |  | 202622PBZL22P7S005 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构五室 | 徐伟e@xuweie | N | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1JD-01-22P7-22R4 | S | 2PB | 2PB | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
20260AFZL25B1C004 | 2023-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 葛荣亮@gerl | N | 是 | 2023-08-18 | 2023-08-10 | 否 | 20260AFZL25A3C009 | 回复 | C-AF---1DN-01-25B1-25A3 | C | AF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 电气向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl | 编制
2026XCCVZL25A3S003 | 2024-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张伟卓@zhangwz | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 否 | 2026XCCVZL25C2S001 | 回复 | S-CCV---2D2-01-25A3-25C2 | S | CCV | - | 2D2 | 01 | 25A3 | 25C2 | 关闭 | 提供CCV系统堆顶通风管道在换料水池混凝土侧壁、钢覆面的相关土建条件 | 2025-02-28 | 王雪梅@wangxma | 张伟卓@zhangwz | 编制
2026XWASZL25A2S018 | 2025-09-16 |  | 2026XFSPZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FSP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用气资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCHCZL25A2S001 | 2025-01-26 |  | 2026XCHCZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘春梅@l-liucm | Y | 否 | [5 empty] | S-CHC---1GB-01-25A6-25A2 | S | CHC | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供氢复合器分布方案进行布置设计（包括初版方案及调整后的方案） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XZBRZL22D2S002 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-02 | 否 | 2026XZBRZL22D4S008 | 回复 | S-ZBR---2LX-01-22D2-22D4 | S | ZBR |  | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 关闭 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算结果 | 2026-03-15 | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg | 编制
20260BOPZL25A4C007 | 2023-07-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2023-08-05 | 2023-07-25 | 否 | 20260BOPZL25E5C002 | 回复 | C-BOP-SC-1SH-01-25A4-25E5 | C | BOP | SC | 1SH | 01 | 25A4 | 25E5 | 关闭 | 主工艺向吊车专业提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XURZL25B2S004 | 2025-03-07 |  | 2026XURZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 周明鑫@zhoumxa | Y | 否 | [5 empty] | S-UR---2DL-01-25E6-25B2 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 关闭 | 提供UR厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 焦子跃@jiaozy | 编制
2026XWHDZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XWHDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WHD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XVMOZL22Q7C001 | 2024-04-03 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 倪明波@nimb | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 否 | 2026XVMOZL22Q8C001 | 回复 | C-VMO-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VMO | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
20260SCZL25A3C003 | 2023-08-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘莹莹@liuyye | N | 是 | 2023-08-16 | 2023-08-08 | 否 | 20260SCZL25B1C004 | 回复 | C-SC---1ND-01-25A3-25B1 | C | SC | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 暖通给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
20260SFZL22P6C004 | 2024-10-29 |  | 20260SFZL22Q4C002 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 忻嘉@xinjia | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GJ-02-22Q4-22P6 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制 | 2024-11-08 |  | SF厂房底板6~11轴区域，结构与水工专业设计方案存在矛盾，协调滞后。 | 经与水工专业沟通，于2024-11-5最终确定了SF厂房底板6~11轴区域结构方案。 | 2024-11-05 | 忻嘉@xinjia
2026XFSPZL25E6S009 | 2026-01-13 |  | 2026XFSPZL25A6S052 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWESZL25B2S001 | 2024-04-17 |  | 2026XWESZL22Q2S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 郭皓天@guoht | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2GQ-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XTFAZL25A6S024 | 2024-12-31 |  | 2026XTFAZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 辅助给水系统（TFA）所需氮气的参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRVDZL25A2S026 | 2025-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-04 | 否 | 2026XRVDZL25A5S015 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-12-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD3907管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XWSCZL22C2S004 | 2024-09-20 |  | 2026XWSCZL25A6S013 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-WSC-PO-1GH-01-25A6-22C2 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZSTZL25A6S038 | 2025-08-23 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-09-06 | 2025-08-28 | 否 | 2026XZSTZL25B3S025 | 回复 | S-ZST---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20261RSZL25C1S002 | 2025-11-24 |  | 20261RSZL25A2S019 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | S-RS-IRWST-2D2-01-25A2-25C1 | S | RS | IRWST | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269VRWZL25A6S007 | 2025-02-14 |  | 20269VRWZL25A3S007 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-02-28 | 2025-02-18 | 否 | 20269VRWZL25A3S008 | 传递 | S-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XCUPZL25A3S009 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘星雨@liuxyq | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-10 | 否 | 2026XCUPZL25E6S002 | 回复 | S-CUP---1NT-02-25A3-25E6 | S | CUP | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | CUP系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XFNPZL25A6S038 | 2025-09-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-29 | 否 | 2026XFNPZL25A6S045 | 回复 | S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRCVZL25A5S039 | 2025-10-16 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-21 | 否 | 2026XRCVZL25A1S043 | 回复 | S-RCV-NH-2LX-4-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 4 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0694、RCV0695、RCV0693、RCV0692、RCV0690、RCV0688、RCV0691、RCV0689、RVD0761、RVD1078、RVD0791管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZSTZL21D1S031 | 2024-02-06 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026XZSTZL25B3S011 | 回复 | S-ZST---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XVAEZL22R5C001 | 2024-07-15 |  | 2026XVAEZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-VAE-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VAE | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VAE系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 编制
2026ABOPZL25D1C001 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高雁@gaoyan | Y | 是 | 2023-09-14 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1HY-01-25D1-25D4 | C | BOP | ZA | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 打开 | 化学给仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
2026XWODZL25A6S006 | 2025-08-09 |  | 2026XWODZL25A4S015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2FQ-01-25A4-25A6 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XTTBZL25A5S003 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-02-25A5-25A2 | S | TTB | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | TTB系统TTB009、0010等管道力学计算结果（TTB0009,TTB0010,TTB0011等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026331URAZL22P7S007 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 总图地质所-总图规划一室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 是 | 2026331URAZL22S1S001 | 回复 | S-31URA-31URA-1JY-01-22P7-22S1 | S | 31URA | 31URA | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
2026XEMPZL25B1S001 | 2025-03-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张晓云@zhangxyb | N | 是 | 2025-03-25 | 2025-03-13 | 否 | 2026XEMPZL25B2S001 | 回复 | S-EMP-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EMP | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EMP系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb | 编制
20260WSRZL25E5S002 | 2024-02-28 |  | 20260WSRZL25B3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR-BA-1YH-01-25B3-25E5 | S | WSR | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）仪表接口信息 | 2024-03-31 | 王瑞桥@wangrq | 孙晓红@sunxh | 编制
20261RCZL22P3S033 | 2025-09-30 |  | 20261RCZL25A2S028 | G | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XNIZL25A3S003 | 2025-02-11 |  | 2026XNIZL25B2S009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1YN-01-25B2-25A3 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd | 编制
20260WHSZL25B3S004 | 2025-12-08 |  | 20260WHSZL25A1S006 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WHS---1GY-01-25A1-25B3 | S | WHS | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供2026WHS系统仪控任务书 | 2024-01-30 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
20260SEZL22Q6C015 | 2025-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 俞愈@yuyu | Y | 是 | 2025-02-02 |  | 是 |  |  | C-SE---1NB-01-22Q6-21D3 | C | SE | - | 1NB | 01 | 22Q6 | 21D3 | 打开 | SE厂房暖通提室外供热管道接口资料 | 2024-01-27 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 作废 |  |  | 根据综合结果，该接口需删除。 |  | 2025-01-26 | 姚立渊@yaoly
2026XRCVZL25A6S004 | 2024-04-15 |  | 2026XRCVZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFNPZL22C2S006 | 2025-11-28 |  | 2026XFNPZL25A6S047 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20260GBZL25A2S001 | 2025-08-04 |  | 20260GBZL25C2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1JB-02-25C2-25A2 | S | GB | - | 1JB | 02 | 25C2 | 25A2 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XWSDZL25D1S002 | 2024-04-07 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-19 | 否 | 2026XWSDZL25A6S011 | 回复 | S-WSD---1GG-02-25D1-25A6 | S | WSD | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 两机组各工况下辅助蒸汽消耗量及参数 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWWSZL25A6S004 | 2023-09-28 |  | 2026XWWSZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-1GG-01-25A6-25A6 | S | WWS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）地坑泵参数 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026AGB3ZL25B1S001 | 2025-08-29 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李伟霞@liwx | N | 是 | 2025-09-12 |  | 是 |  |  | S-GB3---1DJ-02-25B1-25C2 | S | GB3 | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | 关闭 | 电气向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx | 编制
20269WWCZL25A1S011 | 2025-01-17 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 是 | 20269WWCZL22C2S005 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
20260WSRZL25A1S002 | 2024-06-06 |  | 20260WSRZL25E5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | S | WSR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 郭建伟@guojw | 张弛@zhangchig | 编制
20260AQZL25E6S002 | 2026-02-24 |  | 20260AQZL25C3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李梦雨@l-limy | Y | 否 | [5 empty] | S-AQ---1JT-01-25C3-25E6 | S | AQ | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 关闭 | AQ子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XTTBZL25A6S035 | 2025-01-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-31 |  | 是 |  |  | S-TTB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
20269ZSTZL22E3B002 | 2022-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 付豪@fuhao | N | 是 | 2022-11-01 | 2022-10-27 | 否 | 20269ZSTZL22D3B003 | 回复 | B-ZST-BA-1YH-01-22E3-22D3 | B | ZST | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽(ZST001BA)仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 付豪@fuhao | 编制
2026XVDSZL25B3S002 | 2025-03-19 |  | 2026XVDSZL25A3S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王中杨@wangzyd | N | 是 | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 否 | 2026XVDSZL25A3S006 | 传递 | S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XWPWZL25A6S015 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-23 | 否 | 2026XWPWZL25A1S002 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XNHZL25A1S022 | 2026-02-25 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-03-03 | 否 | 2026XNHZL25C1S006 | 回复 | S-NH-NI-2D2-03-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房二维D2条件（NH-4.55~ -0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20261SUZL25C2S002 | 2025-11-14 |  | 20261SUZL25A2S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 段微微@duanww | Y | 否 | [5 empty] | S-SU-NI-2D2-01-25A2-25C2 | S | SU | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 关闭 | SU厂房二维D2条件（SU-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
20269QFZL25A1S028 | 2025-12-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-12-19 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2D3-01-25A1-25C3 | S | QF | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 打开 | QF -9.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc | 编制
2026XVCFZL25B1S003 | 2025-03-13 |  | 2026XVCFZL25A3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---1ND-01-25A3-25B1 | S | VCF | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XWCCZL25A3S001 | 2024-12-31 |  | 2026XWCCZL25A6S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---1XN-01-25A6-25A3 | S | WCC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XZGTZL25A6S064 | 2026-01-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-28 | 否 | 2026XZGTZL22E4S002 | 回复 | S-ZGT---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261IRMZL22B4S002 | 2025-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 申静怡@shenjy | N | 是 | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 是 | 20261IRMZL22E4S002 | 回复 | S-IRM---1FY-12-22B4-22E4 | S | IRM | - | 1FY | 12 | 22B4 | 22E4 | 关闭 | 提供核岛厂房放射性巡检房间号及房间名称。 | 2025-03-31 | 张君南@zhangjna | 申静怡@shenjy | 编制
2026XWHDZL25A1S007 | 2025-07-17 |  | 2026XWHDZL25A6S015 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 房沛哲@l-fangpz | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 否 | 2026XWHDZL25A6S016 | 传递 | S-WHD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRVDZL25B2S005 | 2024-11-27 |  | 2026XRVDZL25A6S020 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 否 | 2026XRVDZL25A6S021 | 传递 | S-RVD---1GY-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排系统（RVD）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWSDZL25A6S012 | 2024-05-14 |  | 2026XWSDZL25D1S004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 何毅@heyic | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---1GG-02-25D1-25A6 | S | WSD | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 两机组各工况下辅助蒸汽消耗量及参数 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XPCSZL22B7S003 | 2025-06-12 |  | 2026XPCSZL25A6S038 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 林盛盛@linss | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GG-01-25A6-22B7 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）二次侧水箱水装量 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWSRZL25A6S004 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-26 | 否 | 2026XWSRZL25B3S001 | 回复 | S-WSR---1GY-01-25A6-25B3 | S | WSR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统仪控任务书（核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XCFEZL25A6S011 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 否 | 2026XCFEZL25A6S017 | 回复 | S-CFE-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CFE | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CFE系统所需氮气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XVNAZL25A1S001 | 2023-10-13 |  | 2026XVNAZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-VNA-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VNA | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XSXZL25A1S005 | 2026-02-13 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李永丹@liydd | Y | 是 | 2026-02-27 |  | 是 |  |  | S-SX-NI-2D2-01-25A1-25C1 | S | SX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 打开 | SX厂房筏基及以下D2接口 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWAPZL25A3S001 | 2025-03-07 |  | 2026XWAPZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 黄卓@huangzhuo | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP---1QN-01-25A2-25A3 | S | WAP | - | 1QN | 01 | 25A2 | 25A3 | 关闭 | 应急空压机房通风资料 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XWNCZL25A5S004 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-02-03 | 否 | 2026XWNCZL25A1S042 | 回复 | S-WNC-NH-2LX-02-25A5-25A1 | S | WNC | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房WNC0192A 0190 0010 0650A 0390等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL22P2C009 | 2025-02-08 |  | 20260SEZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 建筑结构所-结构四室 | 时跃波@shiyb | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JJ-01-22P6-22P2 | C | SE |  | 1JJ | 01 | 22P6 | 22P2 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-14 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
2026XZSTZL25A6S051 | 2026-01-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-03 | 否 | 2026XZSTZL22E4S002 | 回复 | S-ZST---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTSMZL25D1S002 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-29 | 2023-09-20 | 否 | 2026XTSMZL25A6S002 | 回复 | S-TSM---1GG-01-25D1-25A6 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 打开 | NI/CI分界点到蒸汽联箱，蒸汽联箱到汽轮机入口的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量下） | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
2026XRNSZL25A1S018 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-12-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0037、RNS0193A、RNS0193B、RNS0193C、RNS0474、RNS0478、RNS0484、RNS0512、RNS0566、RNS0579管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XWAIZL22C7B007 | 2022-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2022-10-07 | 2022-10-09 | 是 | 2026XWAIZL22D1B001 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-10-25A2-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 10 | 25A2 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI035BA任务书 | 2022-10-15 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
20260SEZL21D3C043 | 2025-04-15 |  | 20260SEZL22E3C011 | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-27 | 否 | 20260SEZL22E3C015 | 回复 | C-SE---1GY-01-21D3-22E3 | C | SE | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业控制条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XVCLZL25A6S011 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-04 | 否 | 2026XVCLZL25B1S001 | 回复 | S-VCL---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCL | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XCFEZL25A6S016 | 2025-01-04 |  | 2026XCFEZL25A6S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供CFE系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XTSAZL25B2S001 | 2024-08-14 |  | 2026XTSAZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | N | 否 | [5 empty] | S-TSA---1GY-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20269ZLTZL25B3S001 | 2023-09-07 |  | 20269ZLTZL21D3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTSMZL25A5S010 | 2025-10-24 |  | 2026XTSMZL25A2S010 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 否 | 2026XTSMZL25A2S013 | 传递 | S-TSM-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0002A、TSM0631） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XNHZL25C3S001 | 2026-01-23 |  | 2026XNHZL25A1S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李亚冬@liyda | Y | 否 | [5 empty] | S-NH-NI-2D3-02-25A1-25C3 | S | NH | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | NH-4.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XWNDZL25A2S002 | 2025-01-07 |  | 2026XWNDZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔺子尧@l-linzy | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2GQ-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWSCZL25B2S011 | 2025-08-18 |  | 2026XWSCZL25A6S049 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---1GY-02-25A6-25B2 | S | WSC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）系统手册2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFWPZL25A6S019 | 2025-01-06 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 是 | 2026XFWPZL22C2S003 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFSPZL25A4S007 | 2025-09-09 |  | 2026XFSPZL25A6S033 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCSPZL25A6S010 | 2024-11-21 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-12-02 | 否 | 2026XCSPZL22C2S004 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XRSIZL25A2S025 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-07-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安注系统冷管段力学计算条件(RSI0049/0050/0052/0053/0057) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn | 编制
2026XRVDZL25A1S012 | 2025-05-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | Y | 是 | 2025-06-06 |  | 是 |  |  | S-RVD-NI-2LX-01-25A1-25A5 | S | RVD | NI | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RVD系统RVD2100A,RVD2100B,RVD2100C,RVD0412,RVD0413,RVD0414,RNS0473,RNS0474,RNS0475,RNS0476等力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
2026AGCZL25C3S001 | 2026-01-06 |  | 2026AGCZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-GC---1GJ-01-25A1-25C3 | S | GC | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | 工艺提GC沟工艺布置资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 韩坤阁@l-hankga | 编制
20269ZLTZL22C2C001 | 2023-05-10 |  | 20269ZLTZL21D3C016 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---2FQ-01-21D3-22C2 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRVDZL25A6S014 | 2024-09-30 |  | 2026XRVDZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RVD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RVD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XNIZL25B1S001 | 2023-10-30 |  | 2026XNIZL25D2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 赵忠臣@zhaozca | N | 是 | 2023-11-13 | 2024-06-14 | 是 | 20269NIZL25D2S001 | 传递 | S-NI-DC/UPS-1DD-01-25D2-25B1 | S | NI | DC/UPS | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 打开 | 直流和UPS用电量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废 |  |  | 东北院未升版该接口 |  | 2024-04-11 | 曹璇@caoxuan
2026XTSMZL25B2S017 | 2025-09-01 |  | 2026XTSMZL25A6S049 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 尤志敏@youzm | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260PLZL25E6C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2023-08-30 |  | 是 |  |  | C-PL---1TD-01-25E6-25B1 | C | PL | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 打开 | PL 通信给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog | 编制
20261DUZL22P6C001 | 2025-01-15 |  | 20261DUZL22C3C001 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 王冠通@wanggta | Y | 否 | [5 empty] | C-DU-DU-2D1-01-22C3-22P6 | C | DU | DU | 2D1 | 01 | 22C3 | 22P6 | 关闭 | DU厂房 土建D1条件 | 2025-01-31 | 林达平@lindp | 齐心睿@qixr | 编制
2026XTFAZL25A1S020 | 2025-10-30 |  | 2026XTFAZL25A5S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-SU-2LX-14-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TFA系统TFA0162B，TFA1050，TFA1051，TFA0885，TFA0454B，TFA0455B，TFA0407B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269VRWZL25B3S001 | 2024-01-25 |  | 20269VRWZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW---1NY-03-25A3-25B3 | S | VRW | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）2~5章，6.1，9.1 | 2024-07-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20269ZLTZL25E5B016 | 2022-11-15 |  | 20269ZLTZL22E3B009 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 钟立杰@l-zhonglj | N | 是 | 2022-11-29 | 2022-11-22 | 否 | 20269ZLTZL22E3B011 | 传递 | B-ZLT-BA-1YH-03-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 03 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
20260PLZL25C1C001 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-09-14 |  | 是 |  |  | C-PL---1JY-01-25C1-25B3 | C | PL | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 打开 | PL 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XTFAZL25D1S002 | 2024-03-26 |  | 2026XTFAZL25A6S005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-03-29 | 否 | 2026XTFAZL25A6S006 | 传递 | S-TFA-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | TFA | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 2024-04-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 作废
2026XRHRZL25A5S023 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2026-01-28 |  | 是 |  |  | S-RHR-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | RHR | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RHR管道力学计算结果(RHR0070,0071,0072,0073,0074,0075,0076,0077,0078,0079,0080,0081,0082,0083,0084, 0085) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFWDZL25A5S008 | 2025-09-23 |  | 2026XFWDZL25A4S020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD-NH-2LX-01-25A4-25A5 | S | FWD | NH | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统NH厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
202611PBZL22P7S001 | 2025-09-10 |  | 202611PBZL22Q2S002 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 胡立华@hulh | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 是 | 202611PBZL22Q2S003 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯荷载资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWSCZL22D3S001 | 2026-01-29 |  | 2026XWSCZL25A6S052 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 否 | 2026XWSCZL25A6S054 | 传递 | S-WSC-BA-1GH-01-25A6-22D3 | S | WSC | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 打开 | 提供冷冻水膨胀水箱（WSC001BA）设计任务书 | 2026-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XPCSZL25A6S070 | 2026-02-11 |  | 2026XPCSZL25A6S068 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | PCS | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260WDCZL22C2S004 | 2025-12-08 |  | 20260WDCZL22D3S004 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WDC---2FQ-01-22D3-22C2 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-12-20 | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 编制
20269ZLTZL25A1B002 | 2024-12-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 范广涵@fangh | N | 是 | 2025-01-03 | 2024-12-25 | 否 | 20269ZLTZL22D1B005 | 回复 | B-ZLT-RF-2HB-01-25A1-22D1 | B | ZLT | RF | 2HB | 01 | 25A1 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器(9ZLT001RF）接管载荷（包络值） | 2025-02-30 | 陈科a@chenkea | 吕航@lvhang | 编制
2026XFNPZL25A5S034 | 2025-10-28 |  | 2026XFNPZL25A4S029 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-RX-2LX-06-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统RX厂房第六批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘宇晗@liuyhc | 编制
20260GBZL25B3S001 | 2025-08-09 |  | 20260GBZL25C2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1JY-02-25C2-25B3 | S | GB | - | 1JY | 02 | 25C2 | 25B3 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XRCZL22P3S003 | 2025-02-21 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘昱@liuyud | N | 是 | 2025-03-07 |  | 是 |  |  | S-RC---1JJ-06-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 06 | 22P3 | 25C1 | 打开 | RC内层安全壳预应力钢束布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 刘昱@liuyud | 编制
2026XWNCZL25A6S014 | 2025-07-31 |  | 2026XWNCZL25A1S034 | E | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-07 | 否 | 2026XWNCZL25A1S035 | 传递 | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20269ZLDZL25A6S005 | 2024-04-02 |  | 20269ZLDZL25A1S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD-PO-1GH-01-25A1-25A6 | S | ZLD | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD地坑泵设计条件 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260PIZL22P6C006 | 2024-12-16 |  | 20260PIZL22P2C014 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 任焱焱@renyy | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1JJ-01-22P2-22P6 | C | PI | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XVAEZL25A3S010 | 2026-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-15 | 否 | 2026XVAEZL25A6S008 | 回复 | S-VAE---1NS-01-25A3-25A6 | S | VAE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
20260SEZL22R6C011 | 2024-12-15 |  | 20260SEZL22Q6C005 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-暖通二室 | 邢越@xingyue | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1NT-01-22Q6-22R6 | C | SE | - | 1NT | 01 | 22Q6 | 22R6 | 关闭 | SE厂房暖通提通信资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XFNPZL25A6S063 | 2025-12-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 2026XFNPZL25A4S060 | 回复 | S-FNP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTFMZL25B2S010 | 2025-06-10 |  | 2026XTFMZL25A6S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWGDZL25B3S003 | 2025-03-21 |  | 2026XWGDZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WGD---2LT-01-25A1-25B3 | S | WGD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 眭洪涛@suiht | 编制
2026XZLTZL25A6S024 | 2025-07-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 否 | 2026XZLTZL25B3S008 | 回复 | S-ZLT---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRNSZL25A5S012 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-11-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0036、RNS0194A、RNS0194B、RNS0194C、RNS0473、RNS0479、RNS0510、RNS0541、RNS0564A管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260AFZL25A3C013 | 2023-08-24 |  | 20260AFZL25C3C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘哲@liuzheb | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1JN-01-25C3-25A3 | C | AF | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XWSCZL25A1S005 | 2025-01-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-02-05 |  | 是 |  |  | S-WSC-SU-2LX-01-25A1-25A5 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 打开 | WSC系统 WSC0082,WSC0081,WSC0020,WSC0019,WSC0051,WSC0120,WSC0119,WSC0126,WSC0407,WSC0076,WSC0070,管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孙雅雪@sunyx | 编制
2026XFSPZL25E6S007 | 2026-01-04 |  | 2026XFSPZL25A6S050 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GT-03-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）熔断阀负荷资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20261TSAZL25D1S001 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 否 | 20261TSAZL25A6S001 | 回复 | S-TSA-TSM-1GG-01-25D1-25A6 | S | TSA | TSM | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 蒸汽母管压力 | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269GDZL22Q2C003 | 2025-02-14 |  | 20269GDZL25A4C003 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2025-02-28 | 2025-10-21 | 是 | 20269GDZL22Q2C004 | 传递 | C-GD-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | GD | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供GD与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王芳c@wangfangc | 编制
2026XRCVZL25A6S072 | 2025-09-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-09-30 | 否 | 2026XRCVZL25E6S002 | 回复 | S-RCV-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | S | RCV | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供RCV系统需要氢气探测房间信息 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWSCZL25B2S008 | 2025-07-17 |  | 2026XWSCZL25A6S043 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨耀钧@yangyja | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2GQ-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XRVDZL25A6S017 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-04 | 否 | 2026XRVDZL25B2S002 | 回复 | S-RVD---1GY-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排系统（RVD）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260SEZL22R6C017 | 2025-02-08 |  | 20260SEZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-结构四室 | 邢越@xingyue | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JT-01-22P6-22R6 | C | SE |  | 1JT | 01 | 22P6 | 22R6 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-14 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
2026XCAMZL25A2S012 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-CAM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | CAM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | CAM系统CAM0038等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘泽平@liuzpa | 编制
20260SEZL22P2C010 | 2025-02-12 |  | 20260SEZL21D3C019 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-建筑二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 是 | 20260SEZL22P2C013 | 传递 | C-SE---1JG-01-22P2-21D3 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P2 | 21D3 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XRHRZL25B2S013 | 2025-07-01 |  | 2026XRHRZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘艳菊@liuyja | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---1GY-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XZBRZL25B3S014 | 2025-01-10 |  | 2026XZBRZL25A6S039 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RE/EV-1GY-03-25A6-25B3 | S | ZBR | RE/EV | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XFNPZL25A4S035 | 2025-10-28 |  | 2026XFNPZL25A5S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-KA-2LX-06-25A5-25A4 | S | FNP | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统KA厂房第六批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWSDZL25A5S004 | 2026-02-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-28 | 否 | 2026XWSDZL25A1S012 | 回复 | S-WSD-NH-2LX-01-25A5-25A1 | S | WSD | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房WSD系统WSD0009、WSD0019A、WSD0019B、WSD0019C、WSD0019D、WSD0121A、WSD0156、WSD0167、ZLT0251管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRVDZL25A5S026 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2026-01-07 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-14-25A5-25A2 | S | RVD | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RVD3905管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260WDWZL22Q3C002 | 2025-10-09 |  | 2026AWDWZL22Q8C010 | F | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺三室 | 公用系统所-公用二室 | 梁晓曦@liangxx | Y | 否 | [5 empty] | C-WDW-WDH-1GG-02-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 02 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XKAZL25B2S002 | 2025-12-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范小帅@fanxs | N | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-22 | 否 | 2026XKAZL25E5S004 | 回复 | S-KA---1YH-01-25B2-25E5 | S | KA | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提交仪控专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs | 编制
20260EMSZL25A2S004 | 2024-02-21 |  | 20260EMSZL25A6S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | 是 | 20260EMSZL22C2S001 | 回复 | S-EMS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2025-03-01 | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制
2026XWWSZL25A6S005 | 2024-01-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-01-25 | 2024-01-12 | 否 | 2026XWWSZL25A6S006 | 回复 | S-WWS-NI-1GG-01-25A6-25A6 | S | WWS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）地坑泵参数 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261ZAZL25A3C002 | 2023-08-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈澎浩@chenph | Y | 是 | 2023-08-17 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1NJ-01-25A3-25C3 | C | BOP | ZA | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 打开 | 暖通给给建筑提资料（含大荷载、1m及以上留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 冯乾@fengqian | 编制
2026XBOPZL25A1C001 | 2023-08-15 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张振@zhangzhend | Y | 是 | 2023-08-29 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GT-01-25A1-25E6 | C | BOP | AF | 1GT | 01 | 25A1 | 25E6 | 打开 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
2026XTFMZL25D1S006 | 2024-03-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-03 | 否 | 2026XTFMZL25A6S006 | 回复 | S-TFM---1GG-07-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 07 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据);正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWODZL25B1S001 | 2025-01-02 |  | 2026XWODZL25A4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2025-01-16 | 2025-01-14 | 否 | 2026XWODZL25A4S013 | 传递 | S-WOD---1GD-01-25A4-25B1 | S | WOD | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XTFMZL25D1S007 | 2024-03-26 |  | 2026XTFMZL25A1S003 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-03 | 否 | 2026XTFMZL25A1S004 | 传递 | S-TFM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TFM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 赵华立@zhaohl | 编制
2026XTTBZL25A2S010 | 2025-03-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 任美贤@renmx | Y | 是 | 2025-04-04 |  | 是 |  |  | S-TTB-RF-1BH-01-25A2-22D4 | S | TTB | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 打开 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）接管荷载（包络值） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
2026XWPWZL25A6S020 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 是 | 2026XWPWZL22C2S003 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XCAMZL25B2S003 | 2025-03-03 |  | 2026XCAMZL25A3S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孙涛@suntaof | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2FQ-01-25A3-25B2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XFNPZL25A6S029 | 2025-07-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-24 | 否 | 2026XFNPZL25E6S004 | 回复 | S-FNP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20261RCZL22P3S009 | 2024-06-06 |  | 20261RCZL25A2S006 | B | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | N | 是 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | 否 | 20261RCZL25A2S007 | 传递 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260SCZL25C3C006 | 2024-07-15 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2024-07-29 |  | 是 |  |  | C-SC---1JY-01-25C3-25B3 | C | SC | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XVEEZL25B1S001 | 2024-06-05 |  | 2026XVEEZL25A6S010 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2024-06-19 | 2024-06-12 | 否 | 2026XVEEZL25A6S011 | 传递 | S-VEE---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEE | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20261RSIZL25A5S012 | 2024-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2024-12-06 |  | 是 |  |  | S-RSI-SU-2LX-03-25A5-25A2 | S | RSI | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房B列试验管道力学计算结果(RSI0130/0132/0430/0433/CIS0023/CSP0021等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZBRZL25A6S080 | 2025-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-08-22 | 否 | 2026XZBRZL25A6S081 | 回复 | S-ZBR---1GH-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）快速接头清单 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRNSZL25A2S008 | 2025-04-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 是 | 2025-05-12 |  | 是 |  |  | S-RNS-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | RNS | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | RNS系统RNS0201A/B、CSP0105等管道力学计算条件（RNS0201A/B,CSP0105等管道） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XWNCZL25A1S005 | 2024-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-14 | 否 | 2026XWNCZL25A2S003 | 回复 | S-WNC---2GQ-01-25A1-25A2 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XVCLZL22C6C003 | 2023-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张丽丽@zhangllb | N | 是 | 2023-03-15 | 2023-03-09 | 否 | 2026XVCLZL22E3C001 | 回复 | C-VCL---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 编制
20261RCZL22P3S007 | 2024-05-06 |  | 20261RCZL25A2S005 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-11-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -4.700~-0.750）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260SFZL22P6C013 | 2024-12-02 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-12-16 | 2025-01-10 | 是 | 20260SFZL22T2C005 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P6-22T2 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22T2 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
20260BOPZL25A4C040 | 2023-08-22 |  | 20260BOPZL25E6C005 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2023-09-05 |  | 是 |  |  | C-BOP-PH-1GT-01-25A4-25E6 | C | BOP | PH | 1GT | 01 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XFNPZL25A6S010 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFNPZL25A4S004 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRNDZL25B1S002 | 2024-12-31 |  | 2026XRNDZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-RND---1GD-02-25A6-25B1 | S | RND | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XZSTZL25E5S005 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2026XZSTZL25A1S007 | 回复 | S-ZST-BA-1HB-04-25E5-25A1 | S | ZST | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽ZST004BA设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20269QAZL25A1C001 | 2023-09-27 |  | 20269QAZL22P6C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 建筑结构所-结构四室 | 董国岩@donggy | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1JB-01-22P6-25A1 | C | QA | - | 1JB | 01 | 22P6 | 25A1 | 关闭 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta | 编制
2026XFNPZL25A4S030 | 2025-10-28 |  | 2026XFNPZL25A5S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-KA-2LX-03-25A5-25A4 | S | FNP | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统KA厂房第三批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20260SEZL24Q1C004 | 2025-04-27 |  | 20260SEZL22P2C015 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 建筑结构所-建筑二室 | 薛超@xuechao | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JG-01-22P2-24Q1 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P2 | 24Q1 | 关闭 | SE厂房建筑专业概算提资 | 2025-04-22 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制 |  |  | 批准日期超期 |  | 2026-01-30 | 薛超@xuechao
2026XZBRZL22C2S004 | 2025-07-07 |  | 2026XZBRZL25A6S072 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRNSZL25A2S044 | 2025-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-09 | 否 | 2026XRNSZL25A5S048 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-15-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0417、RNS0418等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
20261DAZL25A1S012 | 2024-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2024-12-03 |  | 是 |  |  | S-DA-NI-2D2-05-25A1-25C2 | S | DA | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA 14.60~19.00m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWAIZL25A2B006 | 2024-07-26 |  | 2026XWAIZL22D3B008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 是 | 2026XWAIZL22D3B009 | 传递 | B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI020/021/022BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
20261TFMZL25A6S001 | 2023-08-15 |  | 20261TFMZL25D1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-08-29 | 2023-09-15 | 是 | 20261TFMZL25D1S010 | 回复 | C-TFM---1GG-02-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269GAZL25C2S002 | 2025-03-27 |  | 20269GAZL25B1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 否 | [5 empty] | S-GA---1DJ-01-25B1-25C2 | S | GA | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | 关闭 | 提供GA廊道基础、埋件和留洞资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 单锁兰@shansl | 编制
20269ZLDZL25E5S001 | 2024-05-09 |  | 20269ZLDZL25A1S009 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-05-23 | 2024-05-20 | 否 | 20269ZLDZL25A1S010 | 传递 | S-ZLD-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XCAMZL22C2S003 | 2025-02-26 |  | 2026XCAMZL25A3S007 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XRCVZL25A5S058 | 2025-11-07 |  | 2026XRCVZL25A2S047 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-32-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 32 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房贯穿件RCV0110、RCV0115A、RCV0545、RCV0547等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XRCVZL25A6S047 | 2025-06-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-26 | 2025-06-19 | 否 | 2026XRCVZL25A6S048 | 回复 | S-RCV-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）所需设备冷却水条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269ZLTZL22C6C001 | 2023-02-21 |  | 20269ZLTZL21D3C008 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 陈浩南@chenhn | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1GG-01-21D3-22Q7 | C | ZLT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q7 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XCBZL22Q2C001 | 2024-04-07 |  | 2026XCBZL25D1C001 | E | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | Y | 否 | [5 empty] | C-CB---02-01-25D1-22Q2 | C | CB | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRVDZL25A6S087 | 2025-11-15 |  | 2026XRVDZL25A3S006 | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-11-29 | 2025-11-25 | 否 | 2026XRVDZL25A3S007 | 回复 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XVCLZL25A6S014 | 2024-12-30 |  | 2026XVCLZL25A3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供主控室空调系统（VCL）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XFNPZL25A5S066 | 2026-01-07 |  | 2026XFNPZL25A4S054 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-RX-2LX-09-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统RX厂房第九批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 曹行思瑾@caoxsj | 编制
2026XWSCZL25A5S010 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-07-24 |  | 是 |  |  | S-WSC-SU-2LX-02-25A5-25A1 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 打开 | WSC系统WSC0083,WSC0084,WSC0052,WSC0022,WSC0021,WSC0053,WSC0023,WSC0071 力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269WQBZL25B3S008 | 2024-05-23 |  | 20269WQBZL25A1S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-WQB-BA-1GY-01-25A1-25B3 | S | WQB | BA | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XTSMZL25D1S011 | 2024-06-02 |  | 2026XTSMZL25A6S012 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-16 | 2024-06-07 | 否 | 2026XTSMZL25A6S015 | 传递 | S-TSM-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制 |  |  | 尚未收到东北院外部接口意见，外收到意见后答复内部接口。 |  | 2024-05-08 | 张达@zhangda
2026XZBRZL25A6S077 | 2025-07-25 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 是 | 2026XZBRZL22C2S005 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261YAZL25A4S008 | 2026-02-03 |  | 20261YAZL25D1S019 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 解景昭@xiejz | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-06 | 否 | 20261YAZL25D1S023 | 传递 | S-YA-00-1HS-01-25D1-25A4 | S | YA | 00 | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 废水池外排埋地管道定位及接管信息 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XFAPZL25A6S006 | 2025-09-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-28 | 否 | 2026XFAPZL25B2S002 | 回复 | S-FAP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FAP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP）仪控资料 | 2025-09-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XVEEZL25A3S008 | 2025-09-18 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 否 | 2026XVEEZL25A6S016 | 回复 | S-VEE-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEE | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XWHDZL25A6S016 | 2025-07-31 |  | 2026XWHDZL25A1S007 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-05 | 否 | 2026XWHDZL25A1S008 | 回复 | S-WHD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XTFAZL25A6S017 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | 否 | 2026XTFAZL25A3S001 | 回复 | S-TFA---1XN-01-25A6-25A3 | S | TFA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XFNPZL25B1S002 | 2024-12-31 |  | 2026XFNPZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GD-01-25A6-25B1 | S | FNP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260PLZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-PL---1JT-01-25C3-25E6 | C | PL | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XRHRZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XRHRZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 否 | 2026XRHRZL25A6S004 | 传递 | S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XRHRZL22C2S003 | 2025-01-22 |  | 2026XRHRZL25A6S021 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026AMZZL22S1C001 | 2024-07-19 |  |  | A | 传递 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王心琪@wangxqe | Y | 是 | 2024-08-02 |  | 是 |  |  | S---TSM-1ZZ-01-22S1-25C3 | S | - | TSM | 1ZZ | 01 | 22S1 | 25C3 | 打开 | 华龙一号与供热厂房间蒸汽架空管架定位信息、跨路处最低净空等相关信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废
2026XWAIZL25A6S002 | 2024-03-28 |  | 2026XWAIZL25A2S006 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 否 | 2026XWAIZL25A2S009 | 传递 | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTFMZL25A6S010 | 2024-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-06-21 | 2024-07-16 | 是 | 2026XTFMZL25D1S011 | 回复 | S-TFM-CB-1GG-02-25A6-25D1 | S | TFM | CB | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制 |  |  | 尚未收到东北院JADMB-300228-JADEC的答复，由于需要与汽机厂配合迭代热平衡，导致接口延误，已催促东北院尽快答复外部接口，收到外部意见后答复内部接口。 |  | 2024-07-05 | 张达@zhangda
2026XWSCZL22C2S006 | 2025-07-17 |  | 2026XWSCZL25A6S032 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-PO-1GH-01-25A6-22C2 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XRNDZL25A6S029 | 2025-06-19 |  | 2026XRNDZL25A6S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RND-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RND | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统(RND)孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20269QFZL25A1S006 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 范广涵@fangh | Y | 是 | 2025-01-10 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2D2-04-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | 打开 | QF厂房二维D2条件（QF -0.05~6.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026XRVDZL25A2S020 | 2025-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-07 | 否 | 2026XRVDZL25A5S020 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-08-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD3911管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XNIZL25C1S003 | 2024-05-11 |  | 2026XNIZL22B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-RX-1FJ-01-22B2-25C1 | S | NI | RX | 1FJ | 01 | 22B2 | 25C1 | 关闭 | 提供超设计基准事故下内置换料水箱温度曲线（升温最快工况：大LOCA事故、安注有效，安喷失效，PCS有效，计算24小时） | 4444-01-01 | 张君南@zhangjna | 周蓝宇@zhoulya | 编制
2026XTFMZL25A2S008 | 2025-06-10 |  | 2026XTFMZL25A6S032 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李涛@litaoe | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XTSMZL25A6S051 | 2025-09-24 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 是 | 2026XTSMZL22C2S007 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XRCVZL25A1S022 | 2025-07-11 |  | 2026XRCVZL25A6S060 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘彤宇@liuty | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRVDZL22C2S004 | 2025-01-23 |  | 2026XRVDZL25A6S027 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
20261TFDZL22C3C002 | 2024-04-07 |  | 20261TFDZL25D1C002 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 彭立@pengli | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-16 | 否 | 20261TFDZL25D1C003 | 回复 | C-TFD---1GG-01-25D1-22C3 | C | TFD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TFD系统流程图 | 9999-01-01 | 林达平@lindp | 张达@zhangda | 编制
2026XNIZL25A4S001 | 2024-06-04 |  | 2026XNIZL25A1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-GB-1GS-01-25A1-25A4 | S | NI | GB | 1GS | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材、分界处支架功能等信息） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWNDZL25A6S010 | 2024-01-31 |  | 2026XWNDZL25D1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---1GG-02-25D1-25A6 | S | WND | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 常规岛WND系统手册资料（含流程图） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XZBRZL25A5S005 | 2024-12-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-01-07 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-2-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 2 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0330,ZBR0214B,ZBR0214A,ZBR0006,ZBR0069,ZBR0134,ZBR0074,ZBR0073,ZBR0133,ZBR0005,ZBR0347B,ZBR0347A,ZBR0331 力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWASZL25A2S004 | 2024-12-31 |  | 2026XFNPZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 否 | [5 empty] | S-FNP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FNP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）用气资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XPCSZL25A5S005 | 2025-06-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-06-30 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-11-25A5-25A2 | S | PCS | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0103,0108,0110) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260WNDZL22Q8C002 | 2024-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-11 | 否 | 20260WNDZL25A1C001 | 回复 | C-WND---2FQ-03-22Q8-25A1 | C | WND | - | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)阀门清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026BOPYAZL25A3S001 | 2025-12-09 |  | 2026BOPYAZL25D1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王子帆@l-wangzf | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1HN-01-25D1-25A3 | S | YA | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XWSWZL25A6S001 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026XWSWZL25B3S002 | 回复 | S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25B3 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
20261RCZL25C1S006 | 2024-05-28 |  | 20261RCZL25A2S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵越@zhaoyueb | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XNIZL22C4S002 | 2026-01-21 |  | 2026XNIZL25A1S011 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 齐云飞@qiyf | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1BG-01-25A1-22C4 | S | NI | - | 1BG | 01 | 25A1 | 22C4 | 关闭 | 远传阀门相关参数提资 | 2026-10-15 | 王国龙@wanggl | 李菁@l-lijingb | 编制
2026XVNAZL25E6S004 | 2026-01-13 |  | 2026XVNAZL25A3S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 彭程@pengchengb | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA---1NT-01-25A3-25E6 | S | VNA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VNA系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XCBZL25D1S014 | 2024-04-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 否 | 2026XWAIZL25A2S012 | 回复 | S-CB-WAI-1GG-03-25D1-25A2 | S | CB | WAI | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 常规岛对WAI系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XCUPZL25E6S004 | 2025-04-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-12 | 2025-04-30 | 否 | 2026XCUPZL25B3S004 | 回复 | S-CUP-CUP-1TY-01-25E6-25B3 | S | CUP | CUP | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供CUP系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XWAIZL25A6S003 | 2024-04-19 |  | 2026XWAIZL25A2S009 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-05-03 | 2024-04-30 | 否 | 2026XWAIZL25A2S011 | 传递 | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRSIZL25B2S007 | 2024-12-26 |  | 2026XRSIZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---1GY-02-25A6-25B2 | S | RSI | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRFTZL25A6S057 | 2025-07-29 |  | 2026XRFTZL25A6S047 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
20261TFMZL25D1S014 | 2024-07-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | Y | 是 | 2024-07-30 |  | 是 |  |  | S-TFM-TFM-1GG-01-25D1-25A6 | S | TFM | TFM | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 打开 | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
20260000ZL25A3S001 | 2025-04-01 |  | 20260000ZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 否 | [5 empty] | S-00---1ZN-01-25C3-25A3 | S | 00 | - | 1ZN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20269QFZL25B2S001 | 2025-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张学朔@zhangxsc | N | 是 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 否 | 20269QFZL25A3S002 | 回复 | S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2025-08-31 | 王延华@wangyhb | 张学朔@zhangxsc | 编制
20260WDMZL25A4C001 | 2024-03-16 |  | 20260WDMZL22Q3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2024-03-30 |  | 是 |  |  | C-WDM---1GB-01-22Q3-25A4 | C | WDM | - | 1GB | 01 | 22Q3 | 25A4 | 打开 | 提供海水淡化膜处理系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 许可宸@xukc | 编制
20269LTVZL22R5S001 | 2024-07-05 |  | 20269LTVZL25D4S001 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-通信一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 居听竹@jutz | Y | 是 | 2024-07-19 |  | 是 |  |  | S-LTV-CI-02-01-25D4-22R5 | S | LTV | CI | 02 | 01 | 25D4 | 22R5 | 打开 | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 王贝@wangbei | 作废 |  |  | 未收到LTV CI 02 01 E B（东北院）的答复，无法回复接口。已催促，暂未收到回函。 |  | 2024-07-25 | 王贝@wangbei
202611PBZL22Q2S006 | 2025-10-20 |  | 202611PBZL22P7S011 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 否 | 202611PBZL22P7S013 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XZZZZL25E6S002 | 2025-06-24 |  | 2026XZZZZL25B1S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | Y | 否 | [5 empty] | S-ZZZ-NI-1DY-01-25B1-25E6 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 25B1 | 25E6 | 关闭 | 通信专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026XRFHZL22D4S022 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王晨a@wangchena | Y | 是 | 2026-02-26 |  | 是 |  |  | S-RFH-RFH-2LX-05-22D4-22N2 | S | RFH | RFH | 2LX | 05 | 22D4 | 22N2 | 打开 | 提供乏燃料贮存格架抗震分析资料单 | 2026-05-20 | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena | 编制
2026XZLDZL25A1S003 | 2024-12-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-16 | 否 | 2026XZLDZL25E5S001 | 回复 | S-ZLD-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XCISZL25A6S039 | 2026-02-10 |  | 2026XCISZL22E4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 是 | 2026XCISZL22E4S002 | 回复 | S-CIS---1GY-01-25A6-22E4 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）辐射监测任务书，流程图。 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20261TFMZL25D1S006 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 否 | 20261TFMZL25A6S005 | 回复 | S-TFM---1GG-08-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 08 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 给水管最小设计内径和最大设计内径 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260SFZL22S1C001 | 2024-11-07 |  | 20260SFZL22P2C001 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-建筑二室 | 王心琪@wangxqe | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JZ-01-22P2-22S1 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XVFLZL25A3S009 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-17 | 否 | 2026XVFLZL25B1S001 | 回复 | S-VFL---1ND-01-25A3-25B1 | S | VFL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XRSZL22P3S001 | 2025-04-22 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 唐铭浩@tangmh | N | 是 | 2025-05-06 | 2025-04-27 | 否 | 2026XRSZL25C1S002 | 回复 | S-RS---1JJ-01-22P3-25C1 | S | RS | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RS内部结构-3.6m底板配筋计算结果 | 2024-06-30 | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb | 编制
20261RCZL22P4S012 | 2024-12-27 |  | 20261RCZL25A2S018 | B | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 否 | 20261RCZL25A2S023 | 回复 | S-RC-NI-2D2-03-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P4 | 打开 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRNSZL25A2S006 | 2025-03-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 是 | 2025-04-08 |  | 是 |  |  | S-RNS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0311，RNS0312A，RNS0312B等管道） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XCAVZL25A3S003 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2024-11-28 | 2024-11-15 | 否 | 2026XCAVZL25E6S001 | 回复 | S-CAV---1NT-01-25A3-25E6 | S | CAV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CAV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XFNPZL25A5S020 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 否 | 2026XFNPZL25A4S032 | 回复 | S-FNP-KA-2LX-05-25A5-25A4 | S | FNP | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统KA厂房第五批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XVCLZL25A3S015 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-24 | 否 | 2026XVCLZL22E4S001 | 回复 | S-VCL---1NY-01-25A3-22E4 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XWESZL22Q2S019 | 2025-03-28 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 是 | 2026XWESZL22C2S003 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XRFTZL25B2S010 | 2025-06-06 |  | 2026XRFTZL22A7S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 总体所-严重事故管理室 | 范小帅@fanxs | N | 是 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 否 | 2026XRFTZL22A7S004 | 回复 | S-RFT---1ZY-02-22A7-25B2 | S | RFT | - | 1ZY | 02 | 22A7 | 25B2 | 关闭 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表严重事故环境鉴定条件 | 2025-08-30 | 于爱民@yuam | 梁景怡@liangjy | 编制
2026XCSPZL25A5S009 | 2025-06-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | N | 是 | 2025-07-05 |  | 是 |  |  | S-CSP-RX-2LX-04-25A5-25A2 | S | CSP | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算结果( 0008 0052 0053 0056 0057 0060 0061 0063 0065) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026331URAZL22Q2S012 | 2026-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 否 | 2026331URAZL22P7S020 | 回复 | S-31URA-31URA-1SJ-18-22Q2-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 18 | 22Q2 | 22P7 | 打开 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XVAEZL22C6C004 | 2023-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2023-01-31 | 2023-01-19 | 否 | 2026XWHDZL25A1C003 | 回复 | C-VAE-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VAE | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
20260PIZL22R4C003 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 否 | 20260PIZL22P2C004 | 回复 | C-PI---1DJ-01-22R4-22P2 | C | PI | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P2 | 关闭 | PI厂房 电气向建筑专业提用房资料 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制 | 2024-10-18 |  | 接口手册的打开时间，与进度表不匹配，大多是早于进度表，请按照进度表确认一下，尤其是同一节点有专业要给你提资时，需要彼此协商一下打开时间接口手册的打开时间，与进度表不匹配，大多是早于进度表，请按照进度表确认一下，尤其是同一节点有专业要给你提资时，需要彼此协商一下打开时间；电气专业属于后工种，接口打开之前除工艺专业外，还暂未收到其他专业的资料输入。 |  | 2024-10-15 | 谢斌@xiebin
2026XWNCZL25B2S006 | 2025-05-07 |  | 2026XWNCZL25A1S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石东东@shidd | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2027-11-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20261WCRZL25A2S002 | 2025-03-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘挽平@l-liuwp | N | 是 | 2025-04-05 | 2025-04-01 | 否 | 20261WCRZL25A5S001 | 回复 | S-WCR-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | WCR | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | WCR0001,0491A,0491B,0591A,0591B管线力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘挽平@l-liuwp | 编制
2026XPCSZL22C1B002 | 2022-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 马惠昀@mahy | N | 是 | 2022-10-30 | 2022-10-28 | 否 | 2026XPCSZL25E5B002 | 回复 | B-PCS-BA-1GH-01-22C1-25E5 | B | PCS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供PCS系统电加热箱（PCS008BA）设计任务书 | 2022-11-15 | 李博@libo | 侯婷@houting | 编制
2026XWCCZL25B2S005 | 2024-12-15 |  | 2026XWCCZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWCWZL22E3S002 | 2025-09-09 |  | 2026XWCWZL22Q2S008 | B | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-11-30 | 是 | 2026XWCWZL22Q2S009 | 传递 | S-WCW---2FQ-01-22Q2-22E3 | S | WCW | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）冷却塔智能运行控制信号类型及数量 | 2025-08-30 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制 | 2025-09-30 |  | 方案还在沟通确认中 |  | 2025-09-23 | 菅佳乐@jianjl
2026XRCVZL25A1S029 | 2025-08-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 是 | 2025-09-12 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-2-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 2 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0167、RCV0512、RCV0817、RCV0181A、RCV0170、RCV0168、RCV0567、RCV0818、RCV0179、RCV0178、RCV0142、RCV0133、RCV0140、RCV0149、RCV0180、RCV0181B、RCV0187、RCV0189、RCV0855、RCV0820、RCV0821、RCV0580、RCV0154、RVD0775、RVD1625、RVD0782等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
20260HZZL25A4C006 | 2024-05-11 |  | 20260HZZL22Q4C007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 武旭优@wuxy | Y | 是 | 2024-05-25 |  | 是 |  |  | C-HZ-00-1GG-01-22Q4-25A4 | C | HZ | 00 | 1GG | 01 | 22Q4 | 25A4 | 打开 | 提供HZ子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 陈锋华@chenfh | 编制
20260PGZL25A6C001 | 2024-05-20 |  | 20260PGZL22Q2C012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 否 | [5 empty] | C-PG-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | PG | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供PG子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 姜佳音a@jiangjya | 编制
2026XRFTZL25A5S006 | 2025-05-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-05-26 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-06-25A5-25A2 | S | RFT | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房内置换料水箱及换料水池净化回路进口管线力学计算结果（RFT0170B、RFT0719等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XREBZL25A2S002 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孟凯杨@mengky | N | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-REB-SU-2LX-02-25A2-25A5 | S | REB | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2026项目REB管道力学计算条件(001BA/002BA出口管线0001A 0001B 0050 0002A 0002B 0801 0501A 0501B ) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孟凯杨@mengky | 编制
20261RCZL25A2S031 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-22 | 否 | 20261RCZL22P4S024 | 回复 | S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XPCSZL25A5S009 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-07-04 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-07-25A5-25A2 | S | PCS | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0203,0208,0210) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZSTZL25A6S027 | 2025-06-17 |  | 2026XZSTZL25E5S009 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-24 | 否 | 2026XZSTZL25E5S011 | 回复 | S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供9ZST002TY设计任务书 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFSPZL25A4S057 | 2026-02-13 |  | 2026XFSPZL25A5S047 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-22-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二十二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20269ZLTZL22C2B002 | 2024-03-12 |  | 20269ZLTZL21D3B020 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张志明@zhangzmb | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-22C2 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026XZGTZL25A6S015 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-10 | 2024-12-31 | 否 | 2026XZGTZL25B3S001 | 回复 | S-ZGT---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWPWZL22C2S004 | 2025-07-17 |  | 2026XWPWZL25A6S022 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XZLTZL22C2S002 | 2025-08-13 |  | 2026XZLTZL25A6S019 | G | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XCSPZL25A2S033 | 2025-12-31 |  | 2026XCSPZL25A6S054 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田新乐@tianxl | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2GQ-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XRNSZL25A5S059 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 是 | 2026-01-14 |  | 是 |  |  | S-RNS-RX-2LX-18-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0310A/B、RNS0402、TFM0007等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL25A1S042 | 2025-10-09 |  | 2026XRCVZL25A6S070 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2LT-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZSTZL21D1C025 | 2023-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 公用系统所-公用二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-09-18 | 是 | 2026XZSTZL22C7C007 | 回复 | C-ZST-WAI-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WAI | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XRVDZL25A6S038 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 总体所-消防安全室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 是 | 2026XRVDZL22A4S001 | 回复 | S-RVD---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RVD | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRSIZL25A6S045 | 2025-07-17 |  | 2026XRSIZL25A6S043 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-WSC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | WSC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XZSTZL25B3S023 | 2025-07-05 |  | 2026XZSTZL25A6S033 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）系统流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZLTZL25E5S005 | 2024-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-19 | 否 | 2026XZLTZL25C1S001 | 回复 | S-ZLT-BA-1HJ-07-25E5-25C1 | S | ZLT | BA | 1HJ | 07 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XPCSZL25A6S067 | 2026-02-09 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-12 | 否 | 2026XPCSZL25A2S029 | 回复 | S-PCS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SFZL22Q6C018 | 2025-09-12 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-结构四室 | 武尚将@wusja | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-10-09 | 是 | 20260SFZL22P6C020 | 回复 | C-SF---1GJ-02-22Q6-22P6 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q6 | 22P6 | 关闭 | SF厂房提建筑资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XURZL25B3S005 | 2024-12-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 曹红梅@caohm | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-09 | 否 | 2026XURZL25C1S003 | 回复 | S-UR-NI-2D2-01-25B3-25C1 | S | UR | NI | 2D2 | 01 | 25B3 | 25C1 | 关闭 | UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm | 编制
2026XRBMZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XRBMZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-07 | 否 | 2026XRBMZL25A6S003 | 传递 | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWNDZL25A6S008 | 2023-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-01-08 | 2024-01-16 | 是 | 2026XWNDZL25D4S001 | 回复 | S-WND---1GY-02-25A6-25D4 | S | WND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XFNPZL25A5S004 | 2025-09-22 |  | 2026XFNPZL25A4S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-11-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XTSMZL25A6S028 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-28 | 否 | 2026XTSMZL25A1S013 | 回复 | S-TSM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWSRZL25A1S002 | 2024-12-18 |  | 2026XWSRZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | N | 否 | [5 empty] | S-WSR---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20261PRSZL25A2S002 | 2025-07-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-07-30 |  | 是 |  |  | S-PRS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | PRS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS101,PRS0104,0153,0154,0815,0816) | 4444-01-01 | 王永恒@wangyh | 李涛@litaoe | 编制
20260WSRZL25B3S004 | 2024-05-22 |  | 20260WSRZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR-QS-1GY-01-25A6-25B3 | S | WSR | QS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供WSR系统仪控任务书（QS子项） | 2024-08-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20269ZLDZL21D3C007 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-08 | 否 | 20269ZLDZL25A1C005 | 回复 | C-ZLD---2FQ-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWSCZL25A6S029 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-03 | 否 | 2026XWSCZL25A1S001 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260WNDZL22C7C006 | 2024-01-26 |  | 20261WNDZL25D1C003 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---1GG-01-25D1-22Q8 | C | WND | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRBMZL25A6S008 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-20 | 否 | 2026XRBMZL25B2S001 | 回复 | S-RBM---1GY-01-25A6-25B2 | S | RBM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XFNPZL25A5S044 | 2025-11-24 |  | 2026XFNPZL25A4S039 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-14-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十四批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XRCVZL25A1S034 | 2025-09-15 |  | 2026XRCVZL25A5S032 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NH-2LX-16-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0141B、0141A、0601、0145、0133、0136、0137、0138、ZBR0543管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SFZL22Q4C024 | 2024-12-17 |  | 20260SFZL22P2C008 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 陈锋华@chenfh | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JG-01-22P2-22Q4 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20269ZLTZL22E3B033 | 2025-05-09 |  | 20269ZLTZL21D3B028 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 曹卿@caoqing | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-07-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 07 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWCVZL25B3S004 | 2025-12-17 |  | 2026XWCVZL25A3S010 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马孝芬@maxfb | N | 否 | [5 empty] | S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XWSDZL25A1S003 | 2025-01-02 |  | 2026XWSDZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘赛@liusai | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTSAZL25A5S005 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-25 | 否 | 2026XTSAZL25A1S010 | 回复 | S-TSA-SU-2LX-03-25A5-25A1 | S | TSA | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSA系统TSA0003,TSA0006,TSA0028,TSA0031管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFWDZL25A4S016 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-24 | 否 | 2026XFWDZL25A5S010 | 回复 | S-FWD-SX-2LX-03-25A4-25A5 | S | FWD | SX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统SX厂房第三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XRHRZL25A6S003 | 2023-12-25 |  | 2026XRHRZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 于婷@yuting | N | 否 | [5 empty] | S-RHR-RF-1HH-01-22D1-25A6 | S | RHR | RF | 1HH | 01 | 22D1 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率。 | 2024-12-30 | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制
2026XRVDZL21D3B001 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 林佳逸@linjya | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-26 | 否 | 2026XRVDZL25E5B001 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2022-12-30 | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制
2026XRNSZL25B2S006 | 2025-07-26 |  | 2026XRNSZL25A6S045 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘震@liuzhena | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GY-01-25A6-25B2 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书、系统流程图 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20261TTBZL22C3C001 | 2023-04-17 |  | 20261TTBZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 彭立@pengli | N | 是 | 2023-05-01 | 2023-05-19 | 是 | 20261TTBZL25D1C003 | 回复 | C-TTB-TFE-1GG-01-25D1-22C3 | C | TTB | TFE | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TTB系统第三张流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XZSTZL25B3S028 | 2025-11-27 |  | 2026XZSTZL25A6S045 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZGTZL25B3S003 | 2025-01-17 |  | 2026XZGTZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1GY-02-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）2~5章，6.1 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260WCDZL22C2C001 | 2024-04-16 |  | 20260WCDZL22Q8C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WCD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XFNPZL25A5S026 | 2025-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-10-31 |  | 是 |  |  | S-FNP-NH-2LX-10-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统NH厂房第十批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20260WNDZL25D3S003 | 2026-02-11 |  | 20260WNDZL25E5S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 康梦亚@kangmy | Y | 否 | [5 empty] | S-WND-BA-1HJ-02-25E5-25D3 | S | WND | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WND411/412BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr | 编制
20269QAQBZL25A1C001 | 2024-11-29 |  | 20269QAQBZL21D3C006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 韩坤阁@l-hankga | N | 否 | [5 empty] | C-QA/QB-GC-1GG-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | GC | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB的GC管沟信息 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWESZL25A6B001 | 2023-12-07 |  | 2026XWESZL22Q2B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WWS地坑泵参数 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XSXZL25A1S004 | 2024-12-26 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-27 | 否 | 2026XSXZL25E5S004 | 回复 | S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-11-30 | 程茜@chengxi | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XZBRZL25A1S032 | 2025-09-05 |  | 2026XZBRZL25A5S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-14-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0543,ZBR0649,RVD2129管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWSDZL25A6S017 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-09-30 | 否 | 2026XWSDZL25A6S018 | 回复 | S-WSD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | WSD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026XTTBZL25A6S038 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-26 | 否 | 2026XTTBZL25B2S007 | 回复 | S-TTB---1GY-02-25A6-25B2 | S | TTB | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XVFRZL22C6C005 | 2023-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2023-03-14 | 2023-03-09 | 否 | 2026XVFRZL22E3C001 | 回复 | C-VFR---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VFR | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
20260BOPZL25D1C008 | 2023-07-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-02 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1GY-01-25D1-25D4 | C | BOP | ZA | 1GY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
20261QLZL25A3C002 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 是 | 2023-10-22 |  | 是 |  |  | C-QL---1NT-01-25A3-25E6 | C | QL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 打开 | 暖通给通信提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XRVDZL25A5S041 | 2025-12-31 |  | 2026XRVDZL25A2S030 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-22-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD0261、RVD3988管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XCHMZL25B2S001 | 2024-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王倩@wangqiane | N | 是 | 2024-08-23 | 2024-08-13 | 否 | 2026XCHMZL25B1S001 | 回复 | S-CHM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | CHM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | CHM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王倩@wangqiane | 编制
20269ZSTZL22D3C001 | 2022-09-30 |  | 20269ZSTZL21D1C002 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2022-10-14 | 2022-10-11 | 否 | 20269ZSTZL21D1B001 | 传递 | B-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRVDZL25E5S011 | 2025-01-06 |  | 2026XRVDZL25A6S043 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-PS-1GH-03-25A6-25E5 | S | RVD | PS | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统核废物厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XTSMZL25A1S024 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-24 | 否 | 2026XTSMZL25A5S007 | 回复 | S-TSM-SU-2LX-04-25A1-25A5 | S | TSM | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0021,TSM0022,TSM0023,TSM0055，TSM0056，TSM0057，TSM0058，TSM0059，TSM0060，TSM0061管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XRSIZL25A2S020 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 是 | 2025-03-29 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安注小流量返回管道力学计算条件(RSI0132/0434AB等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn | 编制
20260BOPZL25D1C022 | 2024-06-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | Y | 是 | 2024-06-15 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1GG-01-25D1-25D1 | C | BOP | ZA | 1GG | 01 | 25D1 | 25D1 | 打开 | 主工艺向化学提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XWAPZL25A6S001 | 2023-09-24 |  | 2026XWAPZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WAP---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
2026XTTBZL22D4S008 | 2025-10-24 |  | 2026XTTBZL22N2S006 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 董鹏@dongpenga | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-2LX-01-22N2-22D4 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学分析结果 | 2025-09-30 | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd | 编制
2026XTFAZL25B2S007 | 2025-07-03 |  | 2026XTFAZL25A6S033 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---1GY-02-25A6-25B2 | S | TFA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTTBZL25A6S047 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-01 | 否 | 2026XTTBZL25A6S050 | 回复 | S-TTB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TTB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TTB流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XWSRZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2023-09-26 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWSRZL22C2S001 | 回复 | S-WSR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XZSTZL21D1S022 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-03 | 否 | 2026XZSTZL25B3S004 | 回复 | S-ZST---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269QLZL25C2C001 | 2023-10-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 申浩@shenhaoa | Y | 是 | 2023-11-02 |  | 是 |  |  | C-QL---1JF-01-25C2-25B3 | C | QL | - | 1JF | 01 | 25C2 | 25B3 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa | 编制
2026XREBZL25A5S026 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-16 | 否 | 2026XREBZL25A2S031 | 回复 | S-REB-SU-2LX-01-25A5-25A2 | S | REB | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 2026项目REB管道力学计算结果(002PO出口管线0004A 0004B 0004C 0022 0024 0026 0502A 0205B 0804 0806 0808 0032 0405A 0405B 0409A 0409B) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SCZL25A4C005 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 否 | 20260SCZL25A4C007 | 回复 | C-SC-00-1GG-01-25A4-25A4 | C | SC | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供SC子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
20269WWCZL25A1S013 | 2025-03-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | 否 | 20269WWCZL25B2S005 | 回复 | S-WWC---2LT-01-25A1-25B2 | S | WWC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XFNPZL25A5S050 | 2025-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 是 | 2026XFNPZL25A4S055 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-07-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统NH厂房第七批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XCAMZL25A3S010 | 2025-02-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-04 | 否 | 2026XCAMZL25A2S002 | 回复 | S-CAM---2FQ-01-25A3-25A2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XFSPZL25A5S004 | 2025-09-20 |  | 2026XFSPZL25A4S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王刚b@wanggangb | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-06-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第六批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XFSPZL25A5S039 | 2026-01-15 |  | 2026XFSPZL25A4S046 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-13-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XRCVZL25A5S098 | 2026-01-19 |  | 2026XRCVZL25A1S045 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NH-2LX-22-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RCV0305 0315 0332 0327 0316 0306 0322 0314 0304 ZST0003 0082 0002B 0004 0002A WND0173等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
20261TCZL25A3C002 | 2024-07-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-暖通二室 | 陈澎浩@chenph | N | 是 | 2024-07-26 | 2024-07-22 | 否 | 20261TCZL22Q6C002 | 回复 | C-TC-HZ-1NN-01-25A3-22Q6 | C | TC | HZ | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q6 | 关闭 | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、供暖系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XRSIZL25A6S041 | 2025-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-21 | 否 | 2026XRSIZL25A2S038 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260SFZL25E5C003 | 2024-11-20 |  | 20260SFZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-结构四室 | 张进学@zhangjxc | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JH-01-22P6-25E5 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P6 | 25E5 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XRCVZL25A2S008 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郝晓扬@haoxy | Y | 是 | 2025-03-29 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-08-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房RCV0657、RVD0241等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy | 编制
2026XFDPZL25B2S009 | 2025-07-14 |  | 2026XFDPZL25A6S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FDP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XCFEZL25A6S020 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-14 | 否 | 2026XCFEZL25B1S002 | 回复 | S-CFE---1GD-01-25A6-25B1 | S | CFE | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XPCSZL25E5B001 | 2022-10-19 |  | 2026XPCSZL22C1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 李阳e@liyange | N | 否 | [5 empty] | B-PCS-BA-1GH-02-22C1-25E5 | B | PCS | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设计任务书 | 2022-11-15 | 李博@libo | 侯婷@houting | 编制
2026XVEEZL22R5C001 | 2024-07-15 |  | 2026XVEEZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-VEE-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VEE | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
2026XRSIZL25A2S064 | 2026-02-04 |  | 2026XRSIZL25A6S057 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2LT-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
202622PBZL22E3S010 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 否 | 202622PBZL25B1S001 | 回复 | S-2PB-2PB-1YD-01-22E3-25B1 | S | 2PB | 2PB | 1YD | 01 | 22E3 | 25B1 | 关闭 | 自然通风冷却塔仪控专业提00埋管需求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 编制
202600GGZL22S1C001 | 2024-06-18 |  | 202600GGZL25C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 总图地质所-总图规划一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘浩然@liuhra | N | 是 | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 是 | 202600GGZL25C3C002 | 传递 | C-GG---1ZZ-01-25C3-22S1 | C | GG | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废
2026XHSCZL25A1S001 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-06 | 否 | 2026XHSCZL25E5S001 | 回复 | S-HSC---1GH-01-25A1-25E5 | S | HSC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核安全厂房40t以下吊车信息 | 2025-02-28 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269QAZL25B3C006 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 曾龙@zenglongb | Y | 是 | 2025-01-10 |  | 是 |  |  | C-QA---YN-02-25B3-25A3 | C | QA | - | YN | 02 | 25B3 | 25A3 | 打开 | 辐射监测给暖通提资料 | 4444-01-01 | 吴复忠@wufza | 曾龙@zenglongb | 编制
2026XCISZL25A6S030 | 2025-11-17 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 2026XCISZL22C2S006 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XRNSZL25A5S041 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-19 | 否 | 2026XRNSZL25A2S034 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-08-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0315、RNS0415等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWNCZL25A1S017 | 2025-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2025-01-22 | 2025-01-15 | 否 | 2026XWNCZL25A6S007 | 回复 | S-WNC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2025-05-31 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XEESZL25B1S002 | 2025-03-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2025-04-07 | 2025-03-29 | 否 | 2026XEESZL25B2S001 | 回复 | S-EES-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EES | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EES系统手册6.1，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，6.6，6.7，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx | 编制
20260WCDZL25D4C003 | 2024-10-31 |  | 20260WCDZL22Q8C006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-公用二室 | 李宗琪@lizqd | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD---1GD-01-22Q8-25D4 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20260PIZL22Q6C013 | 2024-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 崔园@cuiyuan | N | 是 | 2025-01-08 | 2025-01-03 | 否 | 20260PIZL24Q2C003 | 回复 | C-PI---1NG-01-22Q6-24Q2 | C | PI | - | 1NG | 01 | 22Q6 | 24Q2 | 关闭 | PI厂房暖通提概算条件 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 崔园@cuiyuan | 编制
2026XFSPZL25A5S013 | 2025-09-23 |  | 2026XFSPZL25A4S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-09-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第九批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XWCRZL25B2S002 | 2025-03-20 |  | 2026XWCRZL25A2S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR---1GY-01-25A2-25B2 | S | WCR | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供化学加药系统（WCR）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XTFAZL25A6S011 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-19 | 否 | 2026XTFAZL25B2S003 | 回复 | S-TFA---2LT-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XREBZL25A6S008 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-30 | 否 | 2026XREBZL25A1S001 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XCAMZL25A5S008 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-CAM-SU-2LX-02-25A5-25A2 | S | CAM | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | CAM系统CAM0057、0017等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCUPZL25B3S002 | 2024-08-21 |  | 2026XCUPZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王丽洁@wangljd | N | 否 | [5 empty] | S-CUP---1NY-01-25A3-25B3 | S | CUP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XVDSZL25A3S004 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-19 | 否 | 2026XVDSZL25B3S002 | 回复 | S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XCAMZL25A2S016 | 2025-09-22 |  | 2026XCAMZL25A3S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2LT-01-25A3-25A2 | S | CAM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XRCVZL25A5S004 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2024-12-17 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-2-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 2 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0167、RCV0512、RCV0817、RCV0181A、RCV0170、RCV0168、RCV0567、RCV0818、RCV0179、RCV0178、RCV0142、RCV0133、RCV0140、RCV0149、RCV0180、RCV0181B、RCV0187、RCV0189、RCV0855、RCV0820、RCV0821、RCV0580、RCV0154、RVD0775、RVD1625、RVD0782等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202612WODZL22C7C006 | 2022-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-24 | 2022-11-17 | 否 | 202612WODZL25A4C002 | 回复 | C-WOD---2LT-01-22Q8-25A4 | C | WOD | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统流程图（核岛部分） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XPCZL25B1S001 | 2025-06-05 |  | 2026XPCZL25C2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘媛媛@liuyyg | N | 否 | [5 empty] | S-PC---1JD-01-25C2-25B1 | S | PC | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 打开 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
2026XNIZL22T5C001 | 2025-02-28 |  | 2026XNIZL22P4C001 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-结构二室 | 葛元园@geyy | N | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22P4-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P4 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（NH、KP厂房、RC钢衬里）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 顾晓龙@guxl | 编制
20261PRZL25A4S003 | 2024-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 白智萌@baizm | Y | 是 | 2024-08-14 |  | 是 |  |  | S-PR-NI-2D3-02-25A4-25C3 | S | PR | NI | 2D3 | 02 | 25A4 | 25C3 | 打开 | PR厂房±0.00m标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm | 编制
2026XZGTZL25A6S043 | 2025-06-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 否 | 2026XZGTZL22Q7S009 | 回复 | S-ZGT-ZV-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | ZV | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）风机设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRNDZL25A5S001 | 2025-03-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-03-30 |  | 是 |  |  | S-RND-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | RND | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | RND系统施工图阶段管道力学计算结果（RND0008，RND0011，RND0405等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZSTZL25A6S052 | 2026-02-26 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 2026XZSTZL25B3S029 | 回复 | S-ZST---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRNSZL25A1S010 | 2025-05-07 |  | 2026XRNSZL25E5S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-CQ-1HB-03-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT-ZBR手套箱（RNS631CQ）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XZGTZL25A6S058 | 2025-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-04 | 否 | 2026XZGTZL25B1S002 | 回复 | S-ZGT---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZGT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWWSZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XWWSZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）阀门清单（核岛部分） | 2023-11-15 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRFTZL25A6S051 | 2025-07-22 |  | 2026XRFTZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWAIZL22D3S005 | 2025-07-22 |  | 2026XWAIZL22N2S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-2LX-01-22N2-22D3 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算结果 | 2025-05-10 | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 编制
2026XZSTZL25B3S027 | 2025-10-24 |  | 2026XZSTZL25A6S043 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XVCFZL25A6S005 | 2024-12-26 |  | 2026XVCFZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-VCF---1NS-02-25A3-25A6 | S | VCF | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XFSPZL25A5S050 | 2026-02-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 2026XFSPZL25A4S049 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-16-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十六批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XNIZL25B2S002 | 2024-05-31 |  | 2026XNIZL25D4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 石东东@shidd | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1YY-02-25D4-25B2 | S | NI | - | 1YY | 02 | 25D4 | 25B2 | 关闭 | 常规岛负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2024-12-30 | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina | 编制
2026XRNSZL25A2S036 | 2025-11-19 |  | 2026XRNSZL25A5S042 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-12-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 贯穿件及环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0316、RNS0416等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260EMSZL22C3S002 | 2024-07-23 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张念喆@l-zhangnz | N | 是 | 2024-08-06 | 2024-08-16 | 是 | 20260EMSZL22D4S002 | 回复 | S-EMS-BA-1GH-01-22C3-22D4 | S | EMS | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 关闭 | 提供 EMS101BA 设计任务书 | 2024-03-28 | 戴连军@dailj | 张念喆@l-zhangnz | 编制
20269WASZL25A4C001 | 2023-09-08 |  | 20269WASZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-WAS-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAS | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统厂区流程图 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 编制
20260SFZL22R6C009 | 2024-11-03 |  | 20260SFZL22Q6C004 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-暖通二室 | 邢越@xingyue | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GT-01-22Q6-22R6 | C | SF | - | 1GT | 01 | 22Q6 | 22R6 | 关闭 | SF厂房提通信资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XWNDZL25D1S003 | 2024-01-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-02-11 | 2024-01-31 | 否 | 2026XWNDZL25A6S010 | 回复 | S-WND---1GG-02-25D1-25A6 | S | WND | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 常规岛WND系统手册资料（含流程图） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XZBRZL25A6S074 | 2025-06-22 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-06 | 2025-06-27 | 否 | 2026XZBRZL25A1S024 | 回复 | S-ZBR---2FQ-03-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XFSPZL25A5S023 | 2025-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFSPZL25A4S034 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-18-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十八批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XTTBZL25A2S016 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 任美贤@renmx | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-06-25A2-25A5 | S | TTB | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026工程TTB001-002RF排污口管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
2026XVEBZL25E6S003 | 2026-01-15 |  | 2026XVEBZL25A3S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王涛@wangtaog | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEB | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEB系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XWWSZL25A6S012 | 2024-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-03-11 | 2024-02-29 | 否 | 2026XWWSZL25B3S004 | 回复 | S-WWS-NI-1GY-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)仪控任务书（核岛部分） | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XZSTZL21D1S002 | 2023-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-09-11 | 2023-08-31 | 否 | 2026XZSTZL25A1S002 | 回复 | S-ZST---2LT-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269QFZL25B2S002 | 2025-03-07 |  | 20269QFZL25B3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张学朔@zhangxsc | Y | 否 | [5 empty] | S-QF---2DL-01-25B3-25B2 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 关闭 | 提供QF厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王永恒@wangyh | 秦辰禹@qincy | 编制
2026XWWSZL22C7C003 | 2023-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2023-01-31 | 2023-01-19 | 否 | 2026XWWSZL25A1C001 | 回复 | C-WWS-NI-2GQ-01-22Q8-25A1 | C | WWS | NI | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）管道清单（核岛部分） | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XKPZL22D4S002 | 2024-04-29 |  | 2026XKPZL25C2S001 | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李佳政@lijza | N | 是 | 2024-05-13 | 2024-05-09 | 否 | 2026XKPZL25C2S002 | 回复 | S-KP-NI-2D2-02-22D4-25C2 | S | KP | NI | 2D2 | 02 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 工作平台运输小车一般资料，运输小车轮压 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza | 编制
2026XWCCZL25A1S017 | 2025-09-05 |  | 2026XWCCZL25A6S046 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-WNC-1NX-01-25A6-25A1 | S | WCC | WNC | 1NX | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | WCC系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 杜文学@duwxa | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWESZL22E3C002 | 2024-04-18 |  | 2026XWESZL22Q2C003 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 高永新@gaoyx | Y | 否 | [5 empty] | C-WES---2LT-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2026XTTBZL22D4S004 | 2025-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-15 | 否 | 2026XTTBZL22N2S004 | 回复 | S-TTB-RF-2LX-01-22D4-22N2 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学计算资料 | 2025-07-30 | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga | 编制
20269VRWZL25A3S008 | 2025-02-18 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-03-04 | 2025-03-03 | 否 | 20269VRWZL25A6S008 | 回复 | S-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XRNDZL25A6S012 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRNDZL25B2S004 | 回复 | S-RND---1GY-02-25A6-25B2 | S | RND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWCCZL25A2S058 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 崔华@l-cuihua | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 否 | 2026XWCCZL25A5S054 | 回复 | S-WCC-RX-2LX-10-25A2-25A5 | S | WCC | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房WCC系统1号主泵接管力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
2026XTSMZL25D1S008 | 2024-03-26 |  | 2026XTSMZL25A1S003 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 否 | 2026XTSMZL25A1S006 | 传递 | S-TSM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XWSCZL25A6S015 | 2024-09-24 |  | 2026XWSCZL25A6S012 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-27 | 否 | 2026XWSCZL25A6S016 | 回复 | S-WSC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（003-004PO） | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XTSMZL25D1S004 | 2024-01-28 |  | 2026XTSMZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-CB-1GG-02-25A6-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 主蒸汽管道：设计压力、设计温度 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XRFTZL25B2S001 | 2024-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 范小帅@fanxs | N | 是 | 2024-08-23 | 2024-08-13 | 否 | 2026XRFTZL25B1S001 | 回复 | S-RFT-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RFT | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RFT系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs | 编制
2026XFAPZL25A6S003 | 2025-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-10 | 否 | 2026XFAPZL25A4S002 | 回复 | S-FAP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FAP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)流程图 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20269QAZL25B1C004 | 2025-01-06 |  | 20269QAZL25B3C007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---YD-02-25B3-25B1 | C | QA | - | YD | 02 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 辐射监测给电气提资料 | 4444-01-01 | 吴复忠@wufza | 曾龙@zenglongb | 编制
20269ZLDZL25A1C003 | 2024-12-19 |  | 20269ZLDZL21D3C005 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 范华蕊@fanhr | N | 是 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 是 | 20269ZLDZL21D3C007 | 传递 | C-ZLD---2FQ-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20261NIZL25B1S006 | 2025-11-11 |  | 20261NIZL25C3S013 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘绪金@liuxjc | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-21 | 否 | 20261NIZL25C3S014 | 传递 | S-NI---1JD-02-25C3-25B1 | S | NI | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 提供疏散路径图 | 4444-01-01 | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda | 编制
2026XZLTZL25C1S001 | 2024-09-19 |  | 2026XZLTZL25E5S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HJ-07-25E5-25C1 | S | ZLT | BA | 1HJ | 07 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XWSDZL25A6S032 | 2025-06-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-02 | 否 | 2026XWSDZL25A6S033 | 回复 | S-WSD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | WSD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026XWSCZL25A5S012 | 2025-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 否 | 2026XWSCZL25A1S012 | 回复 | S-WSC-SU-2LX-04-25A5-25A1 | S | WSC | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房WSC系统WSC0121，WSC0122，WSC0123，WSC0124，WSC0125，WSC0126，WSC0127，WSC0128,，WSC0129，WSC0130，WSC0131，WSC0141，WSC0142，WSC0143，WSC0144，WSC0145，WSC0146，WSC0147，WSC0148，WSC0149，WSC0150，WSC0151，WSC9101YP，WSC9102YP，WSC9103YP，WSC9104YP管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLTZL22E3B020 | 2023-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2023-02-02 | 2023-02-01 | 否 | 20269ZLTZL25E5B026 | 回复 | B-ZLT-BA-1YH-05-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 05 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
2026XTFMZL25A6S019 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-02 | 否 | 2026XWAIZL25A2S026 | 回复 | S-TFM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XREBZL25A2S032 | 2026-02-05 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王威峰@wangwfb | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-10 | 否 | 2026XREBZL25A5S027 | 回复 | S-REB-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XRCVZL25A1S004 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | N | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-4-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 4 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0694、RCV0695、RCV0693、RCV0692、RCV0690、RCV0688、RCV0691、RCV0689、RVD0761、RVD1078、RVD0791管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XNIZL22T5C005 | 2025-05-15 |  | 2026XNIZL22P3C002 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-结构一室 | 葛元园@geyy | N | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22P3-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P3 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（RC、RS厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb | 编制
20269GAZL25B1S001 | 2025-03-18 |  | 20269GAZL25C2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 单锁兰@shansl | Y | 否 | [5 empty] | S-GA---1JD-01-25C2-25B1 | S | GA | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 关闭 | 提供GA廊道结构模版图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
2026XREBZL25A6S010 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-30 | 否 | 2026XREBZL25A3S001 | 回复 | S-REB---1XN-01-25A6-25A3 | S | REB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRCVZL25A5S100 | 2026-02-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-06 | 否 | 2026XRCVZL25A1S048 | 回复 | S-RCV-NH-2LX-2-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 2 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0167、RCV0512、RCV0817、RCV0181A、RCV0170、RCV0168、RCV0567、RCV0818、RCV0179、RCV0178、RCV0142、RCV0133、RCV0140、RCV0149、RCV0180、RCV0181B、RCV0187、RCV0189、RCV0855、RCV0820、RCV0821、RCV0580、RCV0154、RVD0775、RVD1625、RVD0782等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLTZL25A1C005 | 2023-06-13 |  | 20269ZLTZL21D3C020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---2LY-01-21D3-25A1 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWWSZL22C7C005 | 2023-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 电气设计所-电气二室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2023-02-02 | 2023-03-10 | 是 | 2026XWWSZL22R2C001 | 回复 | C-WWS-NI-1GD-01-22Q8-22R2 | C | WWS | NI | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）用电条件（核岛部分） | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
20260SCZL25A3C004 | 2023-08-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 是 | 2023-08-16 |  | 是 |  |  | C-SC---1NT-01-25A3-25E6 | C | SC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 打开 | 暖通向通信提防火阀及消防等控制资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XPCSZL25B1S006 | 2026-02-26 |  | 2026XPCSZL25A6S071 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GD-01-25A6-25B1 | S | PCS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRHRZL25A5S006 | 2025-12-10 |  | 2026XRHRZL25A2S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR0816,RHR0817，RHR0818,RHR0819，RHR0820,RHR0821，RHR0826,RHR0827） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XVNAZL25A6S009 | 2024-12-28 |  | 2026XVNAZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-VNA---1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20269QAZL25B3C003 | 2024-12-10 |  | 20269QAZL25C3C001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 杨健d@yangjiand | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1JF-01-25C3-25B3 | C | QA | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25B3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20261RCZL25A2S015 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-04 | 否 | 20261RCZL22P3S018 | 回复 | S-RC-NI-2D2-44-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 44 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（31.250~46.600）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTSMZL25A6S018 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2026XTSMZL25A6S019 | 回复 | S-TSM-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | TSM | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XVFLZL25A3S002 | 2024-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-15 | 否 | 2026XVFLZL25E6S001 | 回复 | S-VFL---1NT-01-25A3-25E6 | S | VFL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VFL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XZLTZL25B1S002 | 2025-09-20 |  | 2026XZLTZL25A6S035 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZLT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XNIZL22R4C004 | 2025-05-06 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 工程经济所-电仪安装室 | 郭翀@guochonga | N | 是 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | 是 | 2026XNIZL22T3C002 | 回复 | C-NI-NI-1DG-01-22R4-22T3 | C | NI | NI | 1DG | 01 | 22R4 | 22T3 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛电气工程量的需求，模板及要求见附件8：核岛电气提资清单。(不包含核动力院设备） | 2025-05-18 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
20260AQZL25A4S001 | 2026-02-04 |  | 20260AQZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭浩磊@guohla | Y | 否 | [5 empty] | S-AQ---1GS-01-25A2-25A4 | S | AQ | - | 1GS | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | AQ子项 工艺提水工条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa | 编制
2026XRXZL25A2S001 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 是 | 2024-08-13 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2D2-05-25A2-25C1 | S | RX | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RX内部结构3.90~8.00m 板、墙 D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTFMZL25B2S013 | 2025-09-02 |  | 2026XTFMZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---1GY-02-25A6-25B2 | S | TFM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XTTBZL25A2S003 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 任美贤@renmx | N | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-03-25A2-25A5 | S | TTB | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | TTB系统TTB007、0008等管道力学计算条件（TTB0007,TTB0008,TTB0041等管道） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
2026XRVDZL25B1S002 | 2025-01-02 |  | 2026XRVDZL25A6S029 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GD-01-25A6-25B1 | S | RVD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260SEZL22R4C019 | 2025-03-17 |  | 20260SEZL22P2C013 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JD-01-22P2-22R4 | C | SE | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XWODZL25A4S005 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XWODZL25A4S010 | 回复 | S-WOD---2GQ-01-25A4-25A4 | S | WOD | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
2026XCBZL25D1C001 | 2024-03-26 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-07 | 否 | 2026XCBZL22Q2C001 | 回复 | C-CB---02-01-25D1-22Q2 | C | CB | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260PGZL22Q2C019 | 2025-04-16 |  | 20260PIZL22Q4C042 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 姜佳音a@jiangjya | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GB-01-22Q4-22Q2 | C | PI | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 22Q2 | 关闭 | PI提循环水补水预处理系统取水部分流程图（D版） | 2025-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRFTZL22A7S001 | 2025-04-29 |  | 2026XRFTZL22B7S004 | A | 回复 | 同意 | 总体所-严重事故管理室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 王聪@wangcong | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1FZ-02-22B7-22A7 | S | RFT | - | 1FZ | 02 | 22B7 | 22A7 | 关闭 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表处事故后热工水力环境条件 | 2025-07-20 | 张君南@zhangjna | 常愿@changyuan | 编制
2026XNIZL21D3S004 | 2025-07-10 |  | 2026XNIZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡继生@hujsa | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1GG-01-25A6-21D3 | S | NI | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供ZST/ZLT/ZBR系统可视流动指示器清单 | 2025-11-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTTBZL25A5S014 | 2025-08-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-08-18 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-01-25A5-25A2 | S | TTB | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | TTB系统施工图阶段管道力学计算结果（TTB0026,TTB0027,TTB0028等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCSPZL25B2S009 | 2025-06-07 |  | 2026XCSPZL25A6S034 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-16 | 否 | 2026XCSPZL25A6S043 | 回复 | S-CSP---1GY-02-25A6-25B2 | S | CSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XTFAZL25A6S045 | 2025-07-29 |  | 2026XTFAZL25A6S044 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | TFA | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWSRZL25A6B007 | 2025-01-15 |  | 2026XWSRZL25A6B006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | B-WSR-PO-1GG-02-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统排水泵设计任务书（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XREBZL25A5S020 | 2025-12-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王刚b@wanggangb | N | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-23 | 否 | 2026XREBZL25A2S028 | 回复 | S-REB-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XNIZL25E5S014 | 2025-12-19 |  | 2026XNIZL25B2S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李阳e@liyange | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1YH-01-25B2-25E5 | S | NI | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供核级非标管件设计任务书 | 2026-01-31 | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy | 编制
2026XPCSZL25A5S003 | 2025-06-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-06-30 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-10-25A5-25A2 | S | PCS | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0112,0117,0119) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269WHSZL25A1S001 | 2023-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 胡建成@hujc | N | 是 | 2023-11-28 | 2023-11-21 | 否 | 20269WHSZL25B3S001 | 回复 | S-WHS---1GY-01-25A1-25B3 | S | WHS | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供2026WHS系统仪控任务书 | 2024-01-30 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
20269WHSZL25D1S001 | 2024-02-07 |  | 20269WHSZL25A1S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 否 | 20260WHSZL25A1S002 | 传递 | S-WHS-CB-1GG-01-25A1-25D1 | S | WHS | CB | 1GG | 01 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | WHS跨岛系统流程图 | 2023-12-30 | 王立恒@wanglh | 胡建成@hujc | 编制
2026XZGTZL25B3S001 | 2024-12-31 |  | 2026XZGTZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSCZL22E3C001 | 2023-04-10 |  | 2026XWSCZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 王文丽@wangwlb | Y | 否 | [5 empty] | C-WSC---1GY-02-22Q8-22E3 | C | WSC | - | 1GY | 02 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
20261WCWZL22Q2S001 | 2023-08-15 |  | 20261WCWZL25D1S001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2023-08-29 | 2023-09-15 | 是 | 2026XWCWZL25D1S001 | 传递 | S-WCW---02-02-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 02 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛部分WCW系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269FSWZL22Q2C001 | 2023-01-18 |  | 20269FSWZL25A4C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郝志会@haozh | N | 是 | 2023-02-01 | 2023-01-29 | 否 | 20269FSWZL25A4C002 | 传递 | C-FSW---1GG-01-25A6-22Q2 | C | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 9999-01-01 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制 |  |  | CIMS 3.0系统问题，系统未关联意见单，已于2023.1.29日按时升版，无延误。 | 无延误 | 2023-06-07 | 张子杰@zhangzje
20261RCZL25C1S007 | 2024-05-30 |  | 20261RCZL22P3S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 孟志勇@mengzy | N | 否 | [5 empty] | S-RC---1JJ-02-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RC内层安全壳筒体混凝土（ -0.750~15.250）配筋计算结果 | 2024-12-31 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XTFAZL25A6S006 | 2024-03-29 |  | 2026XTFAZL25D1S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-04-12 | 2024-06-21 | 是 | 2026XTFAZL25D1S003 | 回复 | S-TFA-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | TFA | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 2024-04-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 作废 |  |  | 待收到东北院意见反馈后回复内部接口意见。 | 待收到东北院意见反馈后回复内部接口意见。 | 2024-04-15 | 张达@zhangda
2026XVEBZL25A3S005 | 2024-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-28 | 否 | 2026XVEBZL25A1S002 | 回复 | S-VEB-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEB | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XZBRZL25A6S049 | 2025-02-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 是 | 2026XZBRZL22D1S005 | 回复 | S-ZBR-EX-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWAIZL25A2S060 | 2025-06-30 |  | 2026XRHRZL25A6S033 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RHR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20261RCZL22P3S024 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董尘@dongchen | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-02-28 | 否 | 20261RCZL25C1S022 | 回复 | S-RC---1JJ-04-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 04 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RC内层安全壳筒体混凝土（31.250~46.600）配筋计算结果 | 9999-01-01 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XREBZL25A5S002 | 2025-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董彬杰@dongbjb | N | 是 | 2025-04-30 |  | 是 |  |  | S-REB-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCVZL25A6S008 | 2026-01-15 |  | 2026XWCVZL25A3S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV---1NS-01-25A3-25A6 | S | WCV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
20261NHZL25E6S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 彭程@pengchengb | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-06 | 否 | 20261NHZL25B2S002 | 回复 | S-NH---2DL-01-25E6-25B2 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 关闭 | 提供NH厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 彭程@pengchengb | 编制
2026XTTBZL25D1S001 | 2023-12-27 |  | 2026XTTBZL25A6S007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘盟盟@liummb | N | 是 | 2024-01-10 | 2023-12-28 | 否 | 2026XTTBZL25A6S008 | 传递 | S-TTB-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | TTB | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量、温度和压力 | 2024-05-30 | 王立恒@wanglh | 李佩育@lipy | 编制
2026XRVDZL25A5S021 | 2025-12-07 |  | 2026XRVDZL25A2S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-07-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD3912管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
20261NIZL25C1S004 | 2024-05-07 |  | 20261NIZL25C1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 严鹏南@yanpn | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1JJ-01-25C1-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C1 | 关闭 | 钢衬里在筏基上的埋件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵越@zhaoyueb | 编制
2026XVECZL25A6S003 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 否 | 2026XVECZL25A3S001 | 回复 | S-VEC---2LT-01-25A3-25A3 | S | VEC | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2024-01-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 作废
2026XFSPZL25A5S032 | 2025-10-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-11-11 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFSPZL25A4S027 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-01-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20261WSCZL25A2S003 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 齐伦@qilun | N | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-WSC-SU-2LX-02-25A2-25A5 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0451/0405/0401/0491/0492/0407/0406/0456/0406-SD/0405-SD/0522/0523/0402/0403/0511/0512/0513/0514/0515/0516/0517/0518/0584-S/0581-S/0581-S/0581-NH/9133YP/9134YP/9010LP/9011LP/9012LP/9013LP等管线） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 齐伦@qilun | 编制
2026XRNSZL22A4S001 | 2025-01-14 |  | 2026XRNSZL25A6S021 | A | 回复 | 有意见 | 总体所-消防安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 关炜@guanwei | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-22 | 否 | 2026XRNSZL25A6S030 | 传递 | S-RNS---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RNS | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260SFZL22P2C017 | 2024-12-31 |  | 20260SFZL25E5C011 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵月@zhaoyuea | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---HJ-02-25E5-22P2 | C | SF | - | HJ | 02 | 25E5 | 22P2 | 关闭 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 |  | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XCISZL25A2S003 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-11-01 |  | 是 |  |  | S-CIS-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | CIS | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房（SD）CIS001PO出口管线力学计算条件(CIS0005 0007 0009 0011 0020 0022及RSI0131等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XCISZL22C2S005 | 2025-10-20 |  | 2026XCISZL25A6S024 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
20260BOPZL25E5C008 | 2023-10-18 |  | 20260BOPZL25A1C027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-AF-1GS-02-25A1-25E5 | C | BOP | AF | 1GS | 02 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 主工艺向设备专业提吊车资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XRSIZL25A2S005 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-11-01 |  | 是 |  |  | S-RSI-SU-2LX-02-25A2-25A5 | S | RSI | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房B列中压安注泵（RSI004PO）疏排管道力学计算条件（RSI0641/0642/0643/0646/0647/0649等） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp | 编制 | 2024-10-22 |  | 前期因为E3D插件问题，无法及时导出PCF，后延期两天，但两天内抽取PCF问题频发，暂无法完全解决。 | 正在积极解决问题 | 2024-10-18 | 蔡泽萍@caizp
20261TFMZL22C3C006 | 2023-09-21 |  | 20261TFMZL25D1S010 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 林达平@lindp | Y | 否 | [5 empty] | C-TFM---1GG-02-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XZSTZL22C6C002 | 2023-09-11 |  | 2026XZSTZL21D1C034 | B | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 是 | 2026XZSTZL21D1C037 | 传递 | C-ZST---1GN-01-21D1-22Q7 | C | ZST | - | 1GN | 01 | 21D1 | 22Q7 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）通风条件。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XTTBZL22C3S001 | 2023-01-03 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张蕊b@zhangruib | N | 是 | 2023-01-17 | 2023-01-09 | 否 | 2026XTTBZL25E5S001 | 回复 | S-TTB-DE-1GH-01-22C3-25E5 | S | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（TTB001/002/003/004DE）设计任务书 | 2022-12-30 | 李博@libo | 张蕊b@zhangruib | 编制
2026XFWDZL25A4S005 | 2025-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-01-20 |  | 是 |  |  | S-FWD-NH-2LX-01-25A4-25A5 | S | FWD | NH | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统NH厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XRSIZL25A2S022 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 是 | 2025-03-29 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-05-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安注系统连接三回路主管道冷段管道力学计算条件(RSI0016/0019/0053/0056等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn | 编制
2026XVNAZL25A3S008 | 2025-02-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-03-11 | 2025-02-27 | 否 | 2026XVNAZL25A6S011 | 回复 | S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWSCZL25A6S011 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-11 | 否 | 2026XWSCZL25A6S012 | 回复 | S-WSC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（003-004PO） | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFNPZL25A5S057 | 2025-12-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 否 | 2026XFNPZL25A4S049 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-15-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十五批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20260BOPZL25C3C002 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JY-01-25C3-25D4 | C | BOP | ZA | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260NIZL22T2C001 | 2025-05-15 |  | 20260NIZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 公用系统所-公用二室 | 李智勇f@lizyf | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1NG-01-22Q8-22T2 | C | NI | NI | 1NG | 01 | 22Q8 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛气体、冷冻水工程量的需求 | 2025-05-18 | 焦迪@jiaodi | 顾欣@guxin | 编制
2026XZLTZL25A1S004 | 2024-12-21 |  | 2026XZLTZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | S | ZLT | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | ZLT系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XREBZL25A2S033 | 2026-02-12 |  | 2026XREBZL25A5S028 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王威峰@wangwfb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261RCZL22P3S019 | 2024-11-04 |  | 20261RCZL25A2S016 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-03-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRCVZL22C2S008 | 2025-10-10 |  | 2026XRCVZL25A6S067 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTFAZL25A6S037 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-14 | 否 | 2026XTFAZL25A2S011 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTTBZL25A6S017 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-27 | 否 | 2026XTTBZL22B4S001 | 回复 | S-TTB---1GF-01-25A6-22B4 | S | TTB | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 提供二回路源项计算所需参数。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XVCPZL25A3S009 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-05 | 否 | 2026XVCPZL25B3S004 | 回复 | S-VCP---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
2026XQFZL25B1S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘媛媛@liuyyg | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-07 | 否 | 20269QFZL25A3S001 | 回复 | S-QF---1DN-01-25B1-25A3 | S | QF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 王延华@wangyhb | 刘绪金@liuxjc | 编制
2026XRVDZL25A6S075 | 2025-08-04 |  | 2026XRVDZL25A6S069 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-PO-1GG-02-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD非核级离心泵及螺杆泵设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XCISZL25A6S001 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2023-09-28 | 2024-03-26 | 是 | 2026XCISZL22C2S001 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
20269ZSTZL21D1S004 | 2023-10-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | 否 | 20269ZSTZL25E5S002 | 回复 | S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供9ZST002TY设计任务书 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XPCSZL25A6S037 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 否 | 2026XPCSZL25A6S041 | 回复 | S-PCS-WND-2LT-01-25A6-25A6 | S | PCS | WND | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及PCS流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFSPZL25A4S013 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-20 | 否 | 2026XFSPZL25A5S006 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-04-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第四批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
20260SEZL22P2C007 | 2024-12-30 |  | 20260SEZL22Q4C003 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 时跃波@shiyb | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1SJ-01-22Q4-22P2 | C | SE | - | 1SJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | SE厂房给排水提建筑用房资料 | 2025-02-28 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制
2026XTTBZL25A6S049 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-03 | 否 | 2026XTTBZL25B2S011 | 回复 | S-TTB---1GY-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XWSRZL25E5B002 | 2025-07-07 |  | 2026XWSRZL25A6B012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 袁飞@l-yuanfei | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供地面水收集槽（WSR001/002BA）设计任务书（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20260SEZL22E3C019 | 2025-09-23 |  | 20260SEZL21D3C049 | E | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GY-01-21D3-22E3 | C | SE | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业控制条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XFSPZL25A4S032 | 2025-10-29 |  | 2026XFSPZL25A5S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-08-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第八批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XVEBZL22Q7C001 | 2024-07-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 否 | 2026XVEBZL22R5C001 | 回复 | C-VEB-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VEB | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XVEBZL22C6C004 | 2022-11-16 |  | 2026XVEBZL22C7C001 | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2022-11-30 | 2024-04-03 | 是 | 2026XVEBZL22Q8C001 | 回复 | C-VEB-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEB | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）冷冻水资料。提供VEB系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEB系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
20263PABZL22Q2C001 | 2024-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2024-03-15 |  | 是 |  |  | C-PAB---1GB-01-22Q2-25A4 | C | PAB | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水系统（高温气冷堆）流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
20269GDZL25C1S006 | 2025-11-14 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 总图地质所-岩土设计室 | 梁文龙@liangwl | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-19 | 否 | 20269GDZL22S5S003 | 回复 | S-GD---1JZ-01-25C1-22S5 | S | GD | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S5 | 关闭 | 结构提2026工程GD GE 负挖资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl | 编制
2026XWNDZL25B3S011 | 2026-02-27 |  | 2026XWNDZL25A6S038 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRHRZL25A5S017 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | N | 是 | 2026-01-13 |  | 是 |  |  | S-RHR-RX-2LX-08-25A5-25A2 | S | RHR | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0013，RSI0125) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCISZL25A6S010 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 2026XCISZL25A2S006 | 回复 | S-CIS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XNIZL22C4S001 | 2025-12-26 |  | 2026XNIZL25A2S004 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 齐云飞@qiyf | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1BG-02-25A2-22C4 | S | NI | - | 1BG | 02 | 25A2 | 22C4 | 关闭 | 远传阀门相关参数提资 | 2026-09-15 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XRCVZL25A6S068 | 2025-09-29 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-09 | 否 | 2026XRCVZL25B2S014 | 回复 | S-RCV---1GY-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XCAMZL22E2C001 | 2024-04-07 | 2024-04-03 | 2026XCAMZL22C6C001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控二室 | 公用系统所-公用一室 | 莫丹@modan | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-05-24 | 是 | 2026XCAMZL22Q7C001 | 传递 | C-CAM---1GY-01-22Q7-22E2 | C | CAM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 李百利@libl | 编制
2026XDUZL25E6S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 焦子跃@jiaozy | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-06 | 否 | 2026XDUZL25B1S003 | 回复 | S-DU---2DL-01-25E6-25B1 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供DU厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 焦子跃@jiaozy | 编制
2026XHNAZL25A1S001 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 否 | 2026XHNAZL25E5S001 | 回复 | S-HNA---1GH-01-25A1-25E5 | S | HNA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核辅助厂房40t以下吊车信息 | 2025-05-31 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XTFAZL25A6S047 | 2025-11-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-11-28 | 否 | 2026XTFAZL25B2S012 | 回复 | S-TFA---1GY-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20261RBMZL22N2B001 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 施勣@shiji | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 是 | 20261RBMZL22D1B001 | 回复 | B-RBM-BA-2LX-01-22N2-22D1 | B | RBM | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）力学计算结果 | 2026-02-05 | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 编制
2026XFNPZL25A6S018 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XFNPZL25A6S023 | 回复 | S-FNP-CIS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | CIS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FNP系统用水需求资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWCRZL25A5S004 | 2025-04-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王朋会@wangpha | N | 是 | 2025-05-08 |  | 是 |  |  | S-WCR-SU-2LX-01-25A5-25A2 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WCR0511,0512,0513,0514,0001,0002,0003管线力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XSDZL25C3S001 | 2025-05-09 |  | 2026XSDZL25B3S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2025-05-23 | 2025-05-21 | 否 | 2026XSDZL25B3S005 | 传递 | S-SD-NI-2D3-05-25B3-25C3 | S | SD | NI | 2D3 | 05 | 25B3 | 25C3 | 打开 | SD8.60标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李浓@linong | 编制
20260HZZL22Q6C007 | 2023-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2023-12-06 | 2024-05-09 | 是 | 20260HZZL22Q2C003 | 回复 | C-HZ-WCW-1GG-01-22Q6-22Q2 | C | HZ | WCW | 1GG | 01 | 22Q6 | 22Q2 | 关闭 | 提供换热站与循环水接口流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
2026XWESZL25A2S003 | 2024-04-10 |  | 2026XWESZL22Q2S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-04-24 | 2024-04-18 | 否 | 2026XWESZL22Q2S006 | 回复 | S-WES---2LT-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XWSDZL25B3S012 | 2025-09-03 |  | 2026XWSDZL25A6S048 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李鹏@lipeng | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---2LT-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZBRZL25A5S019 | 2026-01-14 |  | 2026XZBRZL25A1S041 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王刚b@wanggangb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-23-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0333力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
2026XCLMZL25C1S002 | 2025-08-01 |  | 2026XCLMZL22D1S004 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张文泽@zhangwza | N | 是 | 2025-08-15 | 2025-08-05 | 否 | 2026XCLMZL22D1S005 | 传递 | S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-25C1 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 25C1 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 2025-08-30 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 编制
2026A00ZL25C2S001 | 2025-04-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | 否 | 2026A00ZL25C3S001 | 回复 | S-00---1JZ-01-25C2-25C3 | S | 00 | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 25C3 | 关闭 | 结构专业给总图专业提交管沟布置图 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
20261CBZL25D1C002 | 2023-02-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-02-22 | 2023-03-07 | 是 | 20261CBZL22C7C001 | 回复 | C-CB-WHS-1GG-03-25D1-22Q8 | C | CB | WHS | 1GG | 03 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XTSMZL25A6S046 | 2025-08-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-15 | 2025-08-04 | 否 | 2026XTSMZL25B2S015 | 回复 | S-TSM---1GY-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20269VRWZL25A3S003 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-11-27 | 2024-11-15 | 否 | 20269VRWZL25E6S001 | 回复 | S-VRW---1NT-01-25A3-25E6 | S | VRW | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VRW系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20260BOPZL22S1C003 | 2024-07-15 |  | 20260BOPZL25D1C027 | C | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1GZ-01-25D1-22S1 | C | BOP | ZA | 1GZ | 01 | 25D1 | 22S1 | 关闭 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XRFTZL25A6S028 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-30 | 否 | 2026XRFTZL25A6S029 | 回复 | S-RFT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RFT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RFT流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRVDZL25A5S032 | 2025-12-31 |  | 2026XRVDZL25A2S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-25-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD0032、RVD0034管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XRHRZL25A6S018 | 2024-12-31 |  | 2026XRHRZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RHR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）设备冷却水的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260QLZL25B1C002 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 贾双卓@jiasz | Y | 是 | 2023-10-22 |  | 是 |  |  | C-QL---1DN-01-25B1-25A3 | C | QL | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 打开 | 电气给暖通提散热、温湿度、通风、氢气析出量等需求 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 贾双卓@jiasz | 编制
20269ZLTZL22D1B001 | 2022-11-08 |  | 20269ZLTZL21D3B003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵英昆@zhaoyk | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GH-01-25A6-22D1 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTFAZL25A5S021 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董彬杰@dongbjb | Y | 是 | 2025-08-21 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-16-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0023B,TFA0023,TFA0223B,TFA0223,管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRFTZL22C2S005 | 2025-03-11 |  | 2026XRFTZL25A6S036 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XCSPZL25A6S003 | 2024-03-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 否 | 2026XCSPZL22C2S001 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XZLTZL25A1S010 | 2025-08-12 |  | 2026XZLTZL25A6S022 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李雨畅@liyci | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XCAMZL25B2S001 | 2023-10-07 |  | 2026XCAMZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王智勇@wangzyb | N | 否 | [5 empty] | S-CAM---2FQ-01-25A3-25B2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XZBRZL22D4B002 | 2024-11-15 |  | 2026XZBRZL21D3B004 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 袁昕@yuanxin | N | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
20261RSZL22P3S001 | 2023-06-25 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘岳君@liuyjb | N | 是 | 2023-07-09 | 2023-07-04 | 否 | 20261RSZL25C1S001 | 回复 | S-RS---1JJ-01-22P3-25C1 | S | RS | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RS内部结构-3.6m底板配筋计算结果 | 2024-06-30 | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb | 编制
2026XWAPZL22C7B001 | 2023-05-18 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 孙兰飞@sunlf | N | 是 | 2023-06-01 | 2023-05-26 | 否 | 2026XWAPZL22D1B001 | 回复 | B-WAP-BA-1GH-02-25A2-22D1 | B | WAP | BA | 1GH | 02 | 25A2 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设计任务书 | 2022-10-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
20261DADBZL25A1S002 | 2023-07-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-08-09 | 2023-08-07 | 否 | 20261DADBZL25C2S002 | 回复 | S-DA/DB-NI-2DX-02-25A1-25C2 | S | DA/DB | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA/DB -2.30标高 DX接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
202600GGZL25C3C002 | 2024-07-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 姜晨@jiangchen | Y | 是 | 2024-07-26 |  | 是 |  |  | C-GG---1ZZ-01-25C3-22S1 | C | GG | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废
2026XCAMZL25A6S012 | 2025-08-07 |  | 2026XCAMZL25A3S019 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2FQ-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20260000ZL25B3S001 | 2025-04-01 |  | 20260000ZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-00---1ZY-01-25C3-25B3 | S | 00 | - | 1ZY | 01 | 25C3 | 25B3 | 关闭 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XRNDZL25A2S014 | 2025-12-01 |  | 2026XRNDZL25A6S033 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李洋@l-liyangb | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRSIZL25A6S040 | 2025-07-11 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-21 | 否 | 2026XRSIZL22C2S007 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XVDSZL25B3S004 | 2025-05-12 |  | 2026XVDSZL25E6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 曾龙@zenglongb | Y | 否 | [5 empty] | S-VDS-VDS-1TY-01-25E6-25B3 | S | VDS | VDS | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VDS系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
20261NIZL22T5C002 | 2025-05-15 |  | 20261NIZL22P6C002 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-结构四室 | 葛元园@geyy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22P6-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P6 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（QF、DU、KY厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 牛晓春@niuxc | 编制
20269ZLDZL21D3B010 | 2025-09-12 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 总图地质所-岩土工程室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-09-19 | 否 | 20269ZLDZL22S3B004 | 回复 | B-ZLD-NI-1G-01-21D3-22S3 | B | ZLD | NI | 1G | 01 | 21D3 | 22S3 | 关闭 | 环境影响报告书（建造阶段）相关输入资料-放废部分内容，包括两台华龙及两台华龙+1组高温堆的： 1）厂区事故工况假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 2）管线（内管）破裂的释放假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 3）管线（内管）跑冒滴漏情景下的释放假定（事故景象、位置、释放量/渗漏速度）。 | 2025-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2026XRBMZL25E5S001 | 2024-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 宋长飞@songcf | N | 是 | 2024-09-14 | 2024-09-09 | 否 | 2026XRBMZL25A1S001 | 回复 | S-RBM-BA-1HB-03-25E5-25A1 | S | RBM | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学混合箱（RBM006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
20260SCZL25B3C002 | 2024-06-24 |  | 20260SCZL25C3C005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 焦力兴@jiaolx | N | 否 | [5 empty] | C-SC---1JY-01-25C3-25B3 | C | SC | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260SEZL24Q2C010 | 2025-08-11 |  | 20260SEZL22Q8C014 | C | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 公用系统所-公用二室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GY-01-22Q8-24Q2 | C | SE | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房气体专业概算提资 | 2025-04-22 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2026XZSTZL25A6S001 | 2023-10-18 |  | 2026XZSTZL21D1S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWNCZL25A6S013 | 2025-04-02 |  | 2026XWNCZL25A1S026 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XEMAZL25B1S001 | 2025-03-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张晓云@zhangxyb | N | 是 | 2025-03-25 | 2025-03-18 | 否 | 2026XEMAZL25B2S001 | 回复 | S-EMA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EMA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EMA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb | 编制
2026XQAQBZL25B3C001 | 2023-08-28 |  | 2026XQAQBZL25E1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 杨健d@yangjiand | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1FG-01-25E1-25B3 | C | QA | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25B3 | 关闭 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb | 编制
20261WCCZL25A5S007 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-02-25A5-25A2 | S | WCC | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房WCC系统公用列回水管线力学计算结果（WCC0164G/0074/0075A/0075B/0075C/0085/0086/0087/0295/0297/0299/0305/0423） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XYAZL25D4S001 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 黄美宸@huangmc | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-19 | 否 | 2026XYAZL25A3S005 | 回复 | S-YA---1YN-01-25D4-25A3 | S | YA | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | YA子项 温湿度及散热量 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc | 编制
2026XVCPZL25A6S003 | 2025-01-09 |  | 2026XVCPZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP-WCC-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCP | WCC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料。包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格）。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XETUZL25B2S001 | 2025-03-24 |  | 2026XETUZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 石东东@shidd | Y | 否 | [5 empty] | S-ETU-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | ETU | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | ETU系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
2026XGAZL25A4S002 | 2025-07-03 |  | 2026XGAZL25A5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 牛向阳@niuxya | Y | 否 | [5 empty] | S-GA---2LX-01-25A5-25A4 | S | GA | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | GA沟力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260BOPZL25A1C007 | 2023-07-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵军军@zhaojj | Y | 是 | 2023-08-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GF-01-25A1-25B3 | C | BOP | AF | 1GF | 01 | 25A1 | 25B3 | 打开 | 主工艺向辐射监测提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
2026XFWDZL25A5S005 | 2025-09-11 |  | 2026XFWDZL25A4S011 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-09-25 | 2025-09-17 | 否 | 2026XFWDZL25A4S015 | 传递 | S-FWD-KA-2LX-01-25A4-25A5 | S | FWD | KA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统KA厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
202622PBZL22P7S009 | 2025-10-31 |  | 202622PBZL22R4S003 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 电气设计所-电气四室 | 李晓昆@lixka | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1DJ-01-22R4-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P7 | 关闭 | 自然通风冷却塔防雷接地预埋件 | 2025-12-30 | 路进军@lujj | 徐伟e@xuweie | 编制
2026XWNDZL25A2S011 | 2026-02-27 |  | 2026XWNDZL25A6S039 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔺子尧@l-linzy | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2LT-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XNIZL22B2S001 | 2024-05-07 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 是 | 2024-05-21 |  | 是 |  |  | S-NI-RX-1FJ-01-22B2-25E5 | S | NI | RX | 1FJ | 01 | 22B2 | 25E5 | 打开 | 提供超设计基准事故下内置换料水箱温度曲线（升温最快工况：大LOCA事故、安注有效，安喷失效，PCS有效，计算24小时） | 4444-01-01 | 张君南@zhangjna | 周蓝宇@zhoulya | 编制
20260QLZL25A2C012 | 2023-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 否 | 20260QLZL25A1C001 | 回复 | C-QL---1GS-01-25A2-25A1 | C | QL | - | 1GS | 01 | 25A2 | 25A1 | 关闭 | 主工艺协同其他专业向GC提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
20260WHSZL25B3S003 | 2025-03-24 |  | 20260WHSZL25A1S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WHS---2LT-01-25A1-25B3 | S | WHS | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供氢气贮存与分配系统（WHS）系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 范广涵@fangh | 编制
20261DAZL25A1S011 | 2024-09-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2024-10-14 |  | 是 |  |  | S-DA-NI-2D2-03-25A1-25C2 | S | DA | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA 0.50~9.20m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XTSMZL25D1S006 | 2024-02-07 |  | 2026XTSMZL25A1S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | Y | 是 | 2024-02-21 |  | 是 |  |  | S-TSM-CB-1GG-04-25A1-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 04 | 25A1 | 25D1 | 打开 | 主蒸汽管线的设计要求：管道布置和应力分析要求 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 作废 | 2024-09-30 |  | 外部原因。总部布置和力学专业未开展防甩击支架设置分析，导致我方暂时无法向华东院回复该接口。 | 目前总部布置和力学专业未完成防甩击支架设置分析，预计9月30日回复 | 2024-06-20 | 习磊朋@xilp
2026XTTBZL25A2S022 | 2025-06-30 |  | 2026XTTBZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 任美贤@renmx | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XRFTZL25A6S017 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRFTZL25B1S002 | 回复 | S-RFT---1GD-01-25A6-25B1 | S | RFT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XZSTZL22R2C002 | 2023-03-10 |  | 2026XZSTZL21D1C019 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 姜奕舒@jiangysa | N | 否 | [5 empty] | C-ZST---1GD-01-21D1-22R2 | C | ZST | - | 1GD | 01 | 21D1 | 22R2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XPCSZL25A6S048 | 2025-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-06-26 | 否 | 2026XPCSZL25B2S013 | 回复 | S-PCS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | S | PCS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | PCS系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWESZL22Q2C009 | 2024-07-22 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 姜佳音a@jiangjya | N | 是 | 2024-08-05 | 2024-07-25 | 否 | 2026XWESZL22E3C005 | 回复 | C-WES---1GY-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2026AGBZL25A2S008 | 2025-12-29 |  | 2026AGBZL25C2S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1JB-03-25C2-25A2 | S | GB | - | 1JB | 03 | 25C2 | 25A2 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20260BOPZL25E5C006 | 2023-08-25 |  | 20260BOPZL25A4C039 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张弛@zhangchig | Y | 是 | 2023-09-08 |  | 是 |  |  | C-BOP-PH-1GH-01-25A4-25E5 | C | BOP | PH | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 打开 | 主工艺提吊车设备资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
202611PBZL22R4S002 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构五室 | 徐伟e@xuweie | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-28 | 否 | 202611PBZL22P7S008 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1DJ-01-22R4-22P7 | S | 1PB. | 1PB. | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P7 | 关闭 | 自然通风冷却塔防雷接地预埋件 | 2025-12-30 | 路进军@lujj | 徐伟e@xuweie | 编制
20269ZLTZL25E5B018 | 2022-12-07 |  | 20269ZLTZL22E3B012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 钟立杰@l-zhonglj | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1YH-07-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 07 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）仪表接口信息。 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
20260AQZL25A2S008 | 2026-02-06 |  | 20260AQZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘泽平@liuzpa | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-09 | 否 | 20260AQZL25B1S003 | 回复 | S-AQ---1GD-01-25A2-25B1 | S | AQ | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 关闭 | AQ子项 工艺提电气条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa | 编制
2026XFSPZL25A5S043 | 2026-01-19 |  | 2026XFSPZL25A4S044 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-21-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 21 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二十一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XZBRZL25B3S028 | 2025-12-11 |  | 2026XZBRZL25A6S092 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261NIZL25E5S002 | 2025-02-06 |  | 20261NIZL22B2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 马卫涛@mawt | N | 是 | 2025-02-20 | 2025-02-08 | 否 | 20261NIZL22B2S002 | 回复 | S-NI---1HF-01-25E5-22B2 | S | NI | - | 1HF | 01 | 25E5 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）换料水池和构件存放池底板钢覆面厚度及材料。 | 2027-12-30 | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt | 编制
2026XRVDZL22T2C001 | 2025-02-13 |  | 2026XRVDZL21D3C011 | A | 回复 | 有意见 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 姚忱希@yaocx | N | 是 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 否 | 2026XRVDZL21D3C013 | 传递 | C-RVD---1XG-01-21D3-22T2 | C | RVD | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | RVD系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2026XVNAZL22R2C001 | 2022-10-21 |  | 2026XVNAZL22C6C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VNA---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VNA | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2026XWHDZL25A1S001 | 2024-12-31 |  | 2026XWHDZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | N | 否 | [5 empty] | S-WHD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWNCZL25A1S007 | 2024-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-14 | 否 | 2026XWNCZL25A2S001 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XRFTZL25A5S008 | 2025-05-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-05-27 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-08-25A5-25A2 | S | RFT | KA | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房乏燃料水池B列出水口、容器装载井及转运仓排水管线力学计算结果（RFT0023 RFT0042 RFT0285 RFT0324 RFT1107等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261CBZL22C7C004 | 2023-05-16 |  | 20261CBZL25D1C008 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 何松骏@hesj | N | 否 | [5 empty] | S-CB-WAS-1GG-01-25D1-22Q8 | S | CB | WAS | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026331URAZL22P7S002 | 2025-08-29 |  | 2026331URAZL22Q2S002 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | N | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22P7 | 打开 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XZSTZL25B3S002 | 2023-09-28 |  | 2026XZSTZL21D1S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 管祥宇@guanxya | N | 是 | 2023-10-12 | 2023-10-10 | 否 | 2026XZSTZL21D1S009 | 传递 | S-ZST---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260PHZL25B3C001 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 是 | 2023-08-22 |  | 是 |  |  | C-PH---1YD-01-25B3-25B1 | C | PH | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 打开 | 仪控给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 焦力兴@jiaolx | 编制
2026XFNPZL25A6S036 | 2025-09-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-10-09 | 否 | 2026XFNPZL25E6S005 | 回复 | S-FNP---1GT-03-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）熔断阀负荷资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRCVZL25A1S019 | 2025-05-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2025-06-06 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-1-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 1 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0164、RCV0156、RCV0161A、RCV0161B、RCV0157、RCV0165、RCV0162A、RCV0162B等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
20260SEZL22Q6C009 | 2024-12-23 |  | 20260SEZL22R6C006 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-通信二室 | 俞愈@yuyu | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1TN-01-22R6-22Q6 | C | SE | - | 1TN | 01 | 22R6 | 22Q6 | 关闭 | 通信专业向暖通专业提暖通资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 邢越@xingyue | 编制
2026XNIZL22Q7C005 | 2025-05-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 杜文学@duwxa | N | 是 | 2025-06-02 | 2025-05-20 | 否 | 2026XNIZL22T2C005 | 回复 | C-NI-NI-1NG-01-22Q7-22T2 | C | NI | NI | 1NG | 01 | 22Q7 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛通风工程量的需求，模板及要求见附件6：核岛通风提资清单。 | 2025-05-18 | 焦迪@jiaodi | 杜文学@duwxa | 编制
20261YAZL25D1S016 | 2026-01-23 |  | 20261YAZL25D4S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-30 | 否 | 20261YAZL25D4S004 | 回复 | S-YA---1HY-03-25D1-25D4 | S | YA | - | 1HY | 03 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | YA子项 可燃有毒气体探测器设置条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20269ZLTZL25E5B015 | 2022-11-15 |  | 20269ZLTZL22E3B005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2022-11-29 | 2022-11-22 | 否 | 20269ZLTZL22E3B013 | 传递 | B-ZLT-BA-1YH-02-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 02 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
2026AGBZL25A3S003 | 2024-06-18 |  | 2026AGBZL25A4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘莹莹@liuyye | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1SZ-01-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25A3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XCUPZL25B1S001 | 2024-06-05 |  | 2026XCUPZL25A6S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2024-06-19 | 2024-06-13 | 否 | 2026XCUPZL25A6S003 | 传递 | S-CUP---1GD-01-25A3-25B1 | S | CUP | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
20260BOPZL25D1C009 | 2023-07-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-02 | 2023-08-01 | 否 | 20260BOPZL25A4C024 | 回复 | C-BOP-ZA-1GS-01-25D1-25A4 | C | BOP | ZA | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
20260BOPZL25A4C008 | 2023-07-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 总图地质所-总图规划一室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2023-08-05 |  | 是 |  |  | C-BOP-SC-1SZ-01-25A4-22S1 | C | BOP | SC | 1SZ | 01 | 25A4 | 22S1 | 打开 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
20260SFZL22E3C005 | 2024-11-26 |  | 20260SFZL22Q4C013 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 何静@hejinga | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GY-02-22Q4-22E3 | C | SF | - | 1GY | 02 | 22Q4 | 22E3 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRVDZL25B2S016 | 2025-08-01 |  | 2026XRVDZL25A6S068 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XCAVZL25A3S016 | 2026-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-22 | 否 | 2026XCAVZL25E6S005 | 回复 | S-CAV---1NT-01-25A3-25E6 | S | CAV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CAV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
20269ZLTZL21D3C029 | 2024-06-19 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-06-24 | 否 | 20269ZLTZL22B5C006 | 回复 | C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XZSTZL25E5S002 | 2023-11-06 |  | 2026XZSTZL21D1S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 侯自轩@houzx | N | 否 | [5 empty] | S-ZST-TY-1GH-01-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供1\2ZST001TY设计任务书 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWESZL22C2S007 | 2025-09-01 |  | 2026XWESZL22Q2S030 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-04-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XGFZL25A3S002 | 2025-12-29 |  | 2026XGFZL22Q7S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-01-12 | 2026-01-08 | 否 | 2026XGFZL22Q7S002 | 回复 | S-GF---1NN-01-25A3-22Q7 | S | GF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5022-蒸发冷却式空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWSCZL25A2S007 | 2025-07-15 |  | 2026XWSCZL25A6S034 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | WSC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFNPZL25A6S003 | 2023-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2023-12-06 | 2023-11-28 | 否 | 2026XFNPZL25A6S004 | 回复 | S-FNP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FNP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTSMZL25A1S015 | 2025-07-29 |  | 2026XTSMZL25A6S039 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260NIZL22Q8C001 | 2025-05-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2025-05-20 | 2025-05-15 | 否 | 20260NIZL22T2C001 | 回复 | C-NI-NI-1NG-01-22Q8-22T2 | C | NI | NI | 1NG | 01 | 22Q8 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛气体、冷冻水工程量的需求 | 2025-05-18 | 焦迪@jiaodi | 顾欣@guxin | 编制
2026XWESZL22C1C001 | 2024-05-27 |  | 2026XWESZL22Q2C004 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 潘佳琪@panjq | Y | 否 | [5 empty] | C-WES-WCC-1GG-01-22Q2-22C1 | C | WES | WCC | 1GG | 01 | 22Q2 | 22C1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统上游条件：板式换热器WES侧的设计压力及试验压力要求；WES入口处的运行压力；与板式换热器连接的WES管道设计参数等。 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2026XURZL25C1S001 | 2024-09-04 |  | 2026XURZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵越@zhaoyueb | Y | 否 | [5 empty] | S-UR-NI-2D2-02-25B3-25C1 | S | UR | NI | 2D2 | 02 | 25B3 | 25C1 | 关闭 | UR厂房±0.0~5.0m标高墙体D2接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm | 编制
2026XWCCZL25A2S017 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-11-01 |  | 是 |  |  | S-WCC-KA-2LX-02-25A2-25A5 | S | WCC | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF出口管线（WCC0018/0249A/0249B/1003A/1003B）力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRHRZL25A6S038 | 2025-06-23 |  | 2026XRHRZL25A6S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）设备冷却水的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRNSZL25A6S035 | 2025-03-06 |  | 2026XRNSZL22E4S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-11 | 否 | 2026XRNSZL22E4S002 | 回复 | S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
202611PBZL22Q2S028 | 2025-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 是 | 202611PBZL22P7S026 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-11-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 11 | 22Q2 | 22P7 | 打开 | 塔芯预埋件及留孔资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XTFAZL25B2S012 | 2025-11-28 |  | 2026XTFAZL25A6S047 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---1GY-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
202612PCSZL22C1B001 | 2022-11-21 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 侯婷@houting | N | 是 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 是 | 202612PCSZL25E5B001 | 回复 | B-PCS-BA-1GH-01-22C1-25E5 | B | PCS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供PCS系统电加热箱（PCS008BA）设计任务书 | 2022-11-15 | 李博@libo | 侯婷@houting | 编制 |  |  | 外部原因；设总未及时批出；对设计进度无影响。 | 接口回复已完成；完成时间2022-12-07。 | 2023-06-05 | 肖占方@xiaozf
20260YAZL25D2S006 | 2025-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈玫琪@chenmq | N | 是 | 2026-01-02 |  | 是 |  |  | S-YA---1DJ-01-25D2-25C3 | S | YA | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 打开 | YA子项 用房条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq | 编制
20261NHZL25A4S002 | 2025-12-26 |  | 20261NHZL25A1S033 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 解景昭@xiejz | N | 是 | 2026-01-09 | 2025-12-31 | 否 | 20261NHZL25A1S035 | 传递 | S-NH-00-1GG-01-25A1-25A4 | S | NH | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供NH厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2026-01-31 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
2026XWAPZL25A2S012 | 2025-09-24 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-09-30 | 否 | 2026XWAPZL22C2S004 | 回复 | S-WAP---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
20260QLZL25A4C003 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2023-10-22 |  | 是 |  |  | C-QL---1ST-01-25A4-25E6 | C | QL | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 给排水给通信提有消火栓按钮及位置资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
20261NIZL25C1S002 | 2024-04-22 |  | 20261NIZL25C3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 严鹏南@yanpn | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---2D2-01-25C3-25C1 | S | NI | - | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | NH,RX筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 李亚冬@liyda | 编制
2026XREBZL25A5S018 | 2025-12-02 |  | 2026XREBZL25A2S021 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王朋会@wangpha | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0009 0013 0514等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XWSCZL25A5S005 | 2025-03-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-03-30 |  | 是 |  |  | S-WSC-SD-2LX-01-25A5-25A2 | S | WSC | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0261/0262/0263/0264/0265/0266/0267/0268/0269/0270/0271/0272/0273/0621/0624/9115YP/9116YP等管线） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260QLZL25A4C002 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-10-22 | 2023-11-15 | 是 | 20260QLZL25B1C006 | 回复 | C-QL---1SD-01-25A4-25B1 | C | QL | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 给排水给电气提电热水器及位置资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XCFEZL25B3S008 | 2025-07-07 |  | 2026XCFEZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李庆翔@liqx | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---2FQ-01-25A6-25B3 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20269QAZL25B3C001 | 2023-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 杨健d@yangjiand | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-08-08 | 否 | 20269QAZL25B1C001 | 回复 | C-QA---YD-01-25B3-25B1 | C | QA | - | YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 仪控给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 杨健d@yangjiand | 编制
2026XWSDZL25A1S002 | 2025-01-02 |  | 2026XWSDZL25A6S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘赛@liusai | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XREBZL25A2S013 | 2025-04-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孟凯杨@mengky | N | 是 | 2025-04-16 |  | 是 |  |  | S-REB-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0009 0013 0514等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XRSIZL25A6S047 | 2025-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-29 | 否 | 2026XRSIZL25B2S011 | 回复 | S-RSI---1GY-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20261TFMZL25D1C006 | 2023-08-28 |  | 20261TFMZL22C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 是 | 20261TFMZL22C3C007 | 回复 | C-TFM---1GG-06-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 06 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRSIZL25A2B004 | 2025-07-03 |  | 2026XRSIZL22D2B010 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2025-07-17 | 2025-07-07 | 否 | 2026XRSIZL22D2B011 | 回复 | B-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔等信息 | 2024-11-30 | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn | 编制
20269ZLTZL21D3S037 | 2024-03-14 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-03-28 | 2024-03-19 | 否 | 20269ZLTZL25B3S011 | 回复 | S-ZLT---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 作废
2026XRSIZL25A5S048 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-12-26 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-20-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 连接二回路主管道冷段试验管道力学计算结果(RSI0149/0163等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XQAQBZL25E5C001 | 2023-08-01 |  | 2026XQAQBZL21D3C011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张弛@zhangchig | N | 是 | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 是 | 20269QAQBZL21D3C003 | 传递 | C-QA/QB---1GH-01-21D3-25E5 | C | QA/QB | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供QA,QB起重机条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XTSMZL25B2S006 | 2024-08-19 |  | 2026XTSMZL25B1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 是 | 2024-09-02 | 2024-08-23 | 否 | 2026XTSMZL25B1S002 | 回复 | S-TSM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | TSM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | TSM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa | 编制
2026XWPWZL25A6S033 | 2025-11-26 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-11-28 | 否 | 2026XWPWZL22C2S005 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XVNAZL25A6S017 | 2025-10-21 |  | 2026XVNAZL25A3S021 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-RVD-1NG-01-25A3-25A6 | S | VNA | RVD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XPCSZL25A6S004 | 2024-07-07 |  | 2026XPCSZL25A6S003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260QLZL25A2C028 | 2024-12-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-24 | 否 | 20260QLZL25A3C002 | 回复 | C-QL---1GN-01-25A2-25A3 | C | QL | - | 1GN | 01 | 25A2 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XVECZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 2026XVECZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VEC---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEC系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20260SFZL22R4C023 | 2024-12-25 |  | 20260SFZL25E5C011 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---HD-01-25E5-22R4 | C | SF | - | HD | 01 | 25E5 | 22R4 | 关闭 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XWWSZL22C2S003 | 2025-07-17 |  | 2026XWWSZL25A6S028 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）阀门清单（核岛部分） | 2023-11-15 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260SEZL22R6C021 | 2025-02-20 |  |  | B | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 邢越@xingyue | Y | 是 | 2025-03-06 |  | 是 |  |  | C-SE---1TG-01-22R6-21D3 | C | SE | - | 1TG | 01 | 22R6 | 21D3 | 打开 | 通信专业向主工艺专业提GB廊道接口资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 邢越@xingyue | 作废 |  |  | 该接口不回复，请联系通信专业删除删除 |  | 2025-03-19 | 姚立渊@yaoly
20262026VFRZL25A3S002 | 2024-03-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杨焕起@yanghq | N | 是 | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 否 | 20262026VFRZL25B3S002 | 回复 | S-VFR---1NY-02-25A3-25B3 | S | VFR | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供通风系统仪控资料 | 2024-12-05 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XTSMZL25A6S044 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 否 | 2026XTSMZL25A6S048 | 回复 | S-TSM-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TSM | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TSM系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李佩伦@lipl | 白兰@bailan | 编制
2026XPCSZL25A6S002 | 2023-10-27 |  | 2026XPCSZL22C1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWESZL22Q2S036 | 2025-11-26 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 否 | 2026XWESZL25B2S010 | 回复 | S-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制 |  |  | 延误原因：因改动较大，需要与总部仪控及工艺所讨论逻辑的合理性，故所用时间较长 预计完成时间：2025.12.12 |  | 2025-12-09 | 孙涛@suntaof
2026XZSTZL25A6S028 | 2025-06-19 |  | 2026XZSTZL25A6S023 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XQVZL25A1C008 | 2023-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吕航@lvhang | Y | 是 | 2023-09-15 |  | 是 |  |  | C-QV---1GF-02-25A1-25B3 | C | QV | - | 1GF | 02 | 25A1 | 25B3 | 打开 | 主工艺给辐射监测专业提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang | 编制
2026XFSPZL22R5C001 | 2024-07-19 |  | 2026XFSPZL22Q8C001 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用二室 | 张琳娜d@zhanglnd | N | 是 | 2024-08-02 | 2024-07-29 | 否 | 2026XFSPZL22Q8C002 | 传递 | C-FSP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | C | FSP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-07-30 | 焦迪@jiaodi | 李志静@lizjb | 编制
2026XRVDZL25A2S025 | 2025-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-04 | 否 | 2026XRVDZL25A5S019 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-13-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD3906管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XZSTZL25A6S005 | 2023-11-30 |  | 2026XZSTZL21D1S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | S-ZST-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）排水资料（流程图+管道清单） | 2024-02-28 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260SEZL25A4C004 | 2025-03-31 |  | 20260SEZL21D3C041 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GH-01-21D3-25A4 | C | SE | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25A4 | 关闭 | 提供常规岛废水处理站与综合廊道的接口信息：包括管道接口(包括管径、管材、介质、定位等）以及接口断面尺寸以及定位等 | 2025-02-28 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XVEEZL25E6S004 | 2026-03-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 胡朝硕 @huzs | Y | 是 | 2026-03-17 |  | 否 |  |  | S-VEE-VEE-1TY-01-25E6-25B3 | S | VEE | VEE | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 打开 | 提供VEE系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XNIZL22Q7S001 | 2025-10-14 |  | 2026XRSZL25A3S001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王幽雁@wangyy | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 否 | 2026XRSZL25A3S002 | 传递 | S-RS---1NN-01-25A3-22Q7 | S | RS | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5017-电加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XCISZL22B4S001 | 2024-12-27 |  | 2026XCISZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 申静怡@shenjy | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS-NI-1GG-01-25A6-22B4 | S | CIS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 非能动堆腔注水箱容积及有效容积 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20260DYZL22R1C001 | 2024-03-22 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 吴昊@wuhao | Y | 是 | 2024-04-05 |  | 是 |  |  | C-DY-00-1DD-01-22R1-25B1 | C | DY | 00 | 1DD | 01 | 22R1 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 吴昊@wuhao | 编制
20260BOPZL25E5C002 | 2023-07-25 |  | 20260BOPZL25A4C007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-SC-1SH-01-25A4-25E5 | C | BOP | SC | 1SH | 01 | 25A4 | 25E5 | 关闭 | 主工艺向吊车专业提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
20260PIZL22Q6C005 | 2024-11-06 |  | 20260PIZL22R6C004 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-通信二室 | 邸树帅@diss | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1TN-01-22R6-22Q6 | C | PI | - | 1TN | 01 | 22R6 | 22Q6 | 关闭 | PI厂房通信提暖通条件 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 林肖@l-linxiao | 编制
2026XZSTZL25A6S029 | 2025-06-22 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-06 | 2025-06-28 | 否 | 2026XZSTZL25B3S022 | 回复 | S-ZST-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供ZST系统废树脂贮槽（ZST002BA，ZST003BA）任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269WWCZL22E3C001 | 2023-04-25 |  | 20269WWCZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 樊艳艳@fanyy | Y | 否 | [5 empty] | C-WWC---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WWC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)仪控任务书及流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
20260BOPZL25D2C007 | 2023-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张泽宇@zhangzyg | Y | 是 | 2023-08-18 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1DG-01-25D2-25D1 | C | BOP | ZA | 1DG | 01 | 25D2 | 25D1 | 打开 | 电气给主工艺提电气房间布置图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张泽宇@zhangzyg | 编制
202611PBZL22P7S037 | 2026-02-09 |  | 202611PBZL22Q2S036 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯荷载资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026X2PBZL22P7S002 | 2025-09-30 |  | 2026X2PBZL22Q2S002 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 胡立华@hulh | N | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯荷载资料 | 2026-08-30 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XTFAZL25A5S010 | 2025-02-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-03-03 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-09-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0803A、TFA0803B、TFA0119管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRVDZL25B2S012 | 2025-07-29 |  | 2026XRVDZL25A6S063 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-BA-1GY-01-25A6-25B2 | S | RVD | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260SFZL22P6C015 | 2024-12-12 |  | 20260SFZL22Q4C022 | A | 传递 | 有意见 | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-17 | 否 | 20260SFZL22Q4C025 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P6-22Q4 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XYAZL25C3S001 | 2025-12-16 |  | 2026XYAZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 智博韬@zhibt | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1NJ-01-25A3-25C3 | S | YA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 关闭 | YA子项 用房条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRSIZL25A5S013 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注小流量返回管道力学计算结果(RSI0132/0434AB等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XKAZL25B1S002 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王秀瑞@wangxra | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-07 | 否 | 2026XKAZL25B3S002 | 回复 | S-KA---2DL-01-25B1-25B3 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供KA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 王秀瑞@wangxra | 编制
2026XFNPZL25A5S054 | 2025-12-10 |  | 2026XFNPZL25A4S048 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-QF-2LX-05-25A4-25A5 | S | FNP | QF | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统QF厂房第五批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 编制
2026XWESZL22Q2S021 | 2025-04-14 |  | 2026XWESZL22C2S003 | D | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-04-28 | 2025-04-17 | 否 | 2026XWESZL22C2S004 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XFNPZL25A5S052 | 2025-12-10 |  | 2026XFNPZL25A4S047 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-QF-2LX-04-25A4-25A5 | S | FNP | QF | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统QF厂房第四批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 编制
20261NIZL22T5C003 | 2025-06-18 |  | 20261NIZL22S5C001 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 总图地质所-岩土设计室 | 葛元园@geyy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22S5-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22S5 | 22T5 | 关闭 | 初设概算技经专业对基坑支护工程量的需求，模板及要求见附件10：基坑支护提资清单。 | 2025-05-18 | 王心琪@wangxqe | 刘锋@liufengd | 编制
2026XPCSZL25A6S057 | 2025-11-12 |  | 2026XPCSZL25A6S055 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SEZL22B4C002 | 2024-12-10 |  | 20260SEZL21D3C009 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢思洋@xiesy | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GF-01-21D3-22B4 | C | SE | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 常规岛废水处理站构筑物体积、放射性源项及污泥产量等资料 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XZGTZL22Q7S002 | 2025-01-26 |  | 2026XZGTZL25A6S028 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵磊@zhaolei | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT-PI-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | PI | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）碘吸附器设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWNDZL25B3S008 | 2025-07-05 |  | 2026XWNDZL25A6S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2LT-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWNDZL25A6S009 | 2024-01-09 |  | 2026XWNDZL25D2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-01-23 | 2024-01-19 | 否 | 2026XWNDZL25D2S002 | 回复 | S-WND---1GD-01-25A6-25D2 | S | WND |  | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
20260YAZL25A4S001 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-18 | 否 | 20260YAZL25D2S005 | 回复 | S-YA---1SD-01-25A4-25D2 | S | YA | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | YA子项 给排水消防提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王亚辉@wangyhj | 编制
20260PIZL22R6C014 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 林肖@l-linxiao | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-03 | 否 | 20260PIZL24Q1C002 | 回复 | C-PI---1TG-01-22R6-24Q2 | C | PI | - | 1TG | 01 | 22R6 | 24Q2 | 关闭 | PI厂房通信提概算条件 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 林肖@l-linxiao | 编制
20260SEZL25A4C002 | 2025-03-07 |  | 20260SEZL22Q4C014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 解景昭@xiejz | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1SS-01-22Q4-25A4 | C | SE | - | 1SS | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | SE厂房给排水提室外00资料 | 2025-02-28 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制
20269GDZL25A4S005 | 2025-08-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-08-25 | 2025-08-13 | 否 | 20269GDZL25B3S003 | 回复 | S-GD---1GY-01-25A4-25B3 | S | GD | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 工艺提2026工程GD GE GM管道仪控资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20261RBZL25C1S001 | 2026-01-16 |  | 20261RBZL25A2S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张文泽@zhangwza | Y | 否 | [5 empty] | S-RB-NI-2DX-01-25A2-25C1 | S | RB | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RB环形空间筏基-6.00m DX接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWCCZL25A2S011 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-10-30 |  | 是 |  |  | S-WCC-SU-2LX-01-25A2-25A5 | S | WCC | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF进口管线力学计算条件（WCC0010C) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XVDSZL22R5C001 | 2024-07-15 |  | 2026XVDSZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-VDS-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VDS | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 编制
2026XVESZL25A6S001 | 2023-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2023-11-10 | 2023-11-03 | 否 | 2026XVESZL25A3S001 | 回复 | S-VES---2LT-01-25A3-25A3 | S | VES | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 作废
2026XWCWZL22Q2S009 | 2025-11-30 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-14 | 2025-12-17 | 是 | 2026XWCWZL22E3S003 | 回复 | S-WCW---2FQ-01-22Q2-22E3 | S | WCW | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）冷却塔智能运行控制信号类型及数量 | 2025-08-30 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20269WWCZL25A6S009 | 2025-08-15 |  | 20269WWCZL25A1S019 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
20260PGZL25A4C005 | 2025-01-09 |  | 20260PGZL22Q2C017 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 郭浩磊@guohla | Y | 否 | [5 empty] | C-PG-WCT1-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PG | WCT1 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供海水加压泵房加药需求 | 9999-01-01 | 戴连军@dailj | 姜佳音a@jiangjya | 编制
2026XRCVZL25A1S006 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | N | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-2-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 2 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0167、RCV0512、RCV0817、RCV0181A、RCV0170、RCV0168、RCV0567、RCV0818、RCV0179、RCV0178、RCV0142、RCV0133、RCV0140、RCV0149、RCV0180、RCV0181B、RCV0187、RCV0189、RCV0855、RCV0820、RCV0821、RCV0580、RCV0154、RVD0775、RVD1625、RVD0782等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
20260BOPZL25D1C003 | 2023-07-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-02 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1GJ-02-25D1-25D3 | C | BOP | ZA | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、1m及以上留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
20269WQBZL21D3C004 | 2024-12-13 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-27 | 2024-12-19 | 否 | 20269WQBZL25A1C002 | 回复 | C-WQB---2FQ-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XLSWZL25E6S001 | 2024-08-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2024-08-28 | 2024-08-21 | 否 | 2026XLSWZL25B1S001 | 回复 | S-LSW-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | LSW | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSW系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
2026XRFTZL22B4S002 | 2025-01-02 |  | 2026XRFTZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 谢思洋@xiesy | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-NI-1GF-01-25A6-22B4 | S | RFT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | RFT系统过滤器003FI\004FI特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260BOPZL25A1C024 | 2023-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘洋@liuyangg | Y | 是 | 2023-10-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GJ-02-25A1-25C1 | C | BOP | AF | 1GJ | 02 | 25A1 | 25C1 | 打开 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞）（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
20260SFZL25E5C011 | 2024-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-建筑二室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | 否 | 20260SFZL22P2C017 | 回复 | C-SF---HJ-02-25E5-22P2 | C | SF | - | HJ | 02 | 25E5 | 22P2 | 关闭 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 |  | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XCAMZL25A6S003 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-07 | 否 | 2026XCAMZL25B2S001 | 回复 | S-CAM---2FQ-01-25A3-25B2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20261YAZL25D1S018 | 2026-01-28 |  | 20261YAZL25E5S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-01-30 | 否 | 20261YAZL25E5S002 | 回复 | S-YA---1HH-01-25D1-25E5 | S | YA | - | 1HH | 01 | 25D1 | 25E5 | 打开 | 清水箱、超滤产水箱、反渗透产水箱设计参数 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260SEZL22R4C015 | 2025-02-10 |  | 20260SEZL21D3C016 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GD-02-21D3-22R4 | C | SE | - | 1GD | 02 | 21D3 | 22R4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XCSPZL25A6S050 | 2025-11-19 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-03 |  | 是 |  |  | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XRVDZL25A2S014 | 2025-06-02 |  | 2026XRVDZL25E5S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 贾雅永@jiayyb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-BA-1HB-01-25E5-25A2 | S | RVD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-10-10 | 郭建伟@guojw | 王峰e@wangfenge | 编制
2026XTFAZL25A6S020 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-08 | 否 | 2026XWAIZL25A2S031 | 回复 | S-TFA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 辅助给水系统（TFA）所需仪用压缩空气的参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XFSPZL25A5S036 | 2026-01-14 |  | 2026XFSPZL25A4S043 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-15-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十五批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
202611PBZL22Q2S026 | 2025-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-电气四室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-14 | 2025-12-19 | 是 | 202611PBZL22R4S006 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-13-22Q2-22R4 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 13 | 22Q2 | 22R4 | 关闭 | 防冻装置电气提资 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260SFZL22R6C013 | 2024-11-27 |  | 20260SFZL22P2C008 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 邢越@xingyue | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JT-01-22P2-22R6 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
20269ZLTZL21D3S049 | 2025-11-12 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 是 | 20269ZLTZL22D3S006 | 回复 | S-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | S | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-10-26 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026XZLTZL25A1S006 | 2025-04-23 |  | 2026XZLTZL25E5S007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范华蕊@fanhr | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HB-07-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20260PHZL25C3C005 | 2024-07-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-07-23 |  | 是 |  |  | C-PH---1JT-01-25C3-25E6 | C | PH | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制 | [5 empty] | 张娅@zhangya
202622PBZL22E3S009 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构五室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 否 | 202622PBZL22P7S024 | 回复 | S-2PB-2PB-1YJ-01-22E3-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1YJ | 01 | 22E3 | 22P7 | 关闭 | 自然通风冷却塔仪控专业提结构需求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 编制
2026XVEEZL25B3S003 | 2025-05-09 |  | 2026XVEEZL25E6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 程思淼@chengsm | N | 否 | [5 empty] | S-VEE-VEE-1TY-01-25E6-25B3 | S | VEE | VEE | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 打开 | 提供VEE系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XTSAZL22C2S004 | 2025-08-13 |  | 2026XTSAZL25A6S023 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20269WQBZL25A1S021 | 2026-01-06 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2026-01-20 | 2026-01-12 | 否 | 20269WQBZL25B3S015 | 回复 | S-WQB---1GY-01-25A1-25B3 | S | WQB | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XKAZL25A2S035 | 2025-07-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2025-07-23 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D2-03-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维D2条件（KA-0.05~5.50m 板、墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XVCFZL25A3S004 | 2024-12-18 |  | 2026XVCFZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 是 | 2026XVCFZL25B1S002 | 回复 | S-VCF---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCF | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供VCF系统用电资料 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制 | 2025-01-14 |  | 系统崩溃，导致回复单遗失。1.13发现后重新回复 |  | 2025-01-13 | 吕风杰@lvfj
20260BOPZL25E6C005 | 2023-08-08 |  | 20260BOPZL25A4C015 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 否 | 20260BOPZL25A4C040 | 传递 | C-BOP-PH-1GT-01-25A4-25E6 | C | BOP | PH | 1GT | 01 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XWWSZL22C2S002 | 2025-01-07 |  | 2026XWWSZL25A6S020 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）阀门清单（核岛部分） | 2023-11-15 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XREBZL25A6S014 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-06 | 否 | 2026XREBZL25B1S001 | 回复 | S-REB---1GD-01-25A6-25B1 | S | REB | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XHBZL21D3S001 | 2025-01-02 |  | 2026XPCSZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡继生@hujsa | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GG-01-25A6-21D3 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）可视流动指示器清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTTBZL25A6S013 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-03 | 否 | 2026XTTBZL25A6S032 | 回复 | S-TTB-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TTB系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XVEBZL25A6S001 | 2023-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2023-10-24 | 2023-10-19 | 否 | 2026XVEBZL25A1S001 | 回复 | S-VEB-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEB | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRNSZL25A5S056 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2026-01-12 |  | 是 |  |  | S-RNS-RX-2LX-19-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0309、TTB0110等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWHDZL25A6S015 | 2025-07-10 |  | 2026XWHDZL25A1S006 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWHDZL25A1S007 | 回复 | S-WHD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWPWZL22C2S005 | 2025-11-28 |  | 2026XWPWZL25A6S033 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
20260PIZL25A4C003 | 2024-11-28 |  | 20260PIZL22Q4C027 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 武旭优@wuxy | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 是 | 20260PIZL22Q4C035 | 传递 | C-PI---1GB-01-22Q4-25A4 | C | PI | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | PI厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20260SFZL25E5C015 | 2025-09-29 |  | 20260SFZL22P6C019 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-结构四室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JH-01-22P6-25E5 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P6 | 25E5 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XFWDZL25A6S019 | 2025-08-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 否 | 2026XFWDZL25A4S013 | 回复 | S-FWD---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XPCSZL25A6S052 | 2025-07-01 |  | 2026XPCSZL25A6S051 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-PCS-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | PCS | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZSTZL25A1S004 | 2023-08-31 |  | 2026XZSTZL21D1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 张振@zhangzhend | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-WWC-1GG-01-25A6-25A1 | S | ZST | WWC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）设备冷却水的要求 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026AWDWZL22Q8C007 | 2024-12-30 |  |  | E | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-01-13 |  | 是 |  |  | C-WDW-WDH-1GG-01-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制 | 2025-01-10 |  | 与外部单位确认用户对于供热用除盐水含氧量的相关要求 | 已回复 | 2025-01-10 | 梁晓曦@liangxx
2026XRVDZL25E5S006 | 2025-01-02 |  | 2026XRVDZL25A6S033 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GB-01-25A6-25E5 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统漏斗设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XCCVZL25A3S011 | 2025-09-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2025-09-25 | 2025-09-19 | 否 | 2026XCCVZL25B3S005 | 回复 | S-CCV---1NY-02-25A3-25B3 | S | CCV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XREBZL25A6S034 | 2026-02-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-06 | 否 | 2026XREBZL25B2S012 | 回复 | S-REB---2GQ-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）伴热管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260WSRZL25A6S009 | 2024-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-05-28 | 2024-05-22 | 否 | 20260WSRZL25B3S005 | 回复 | S-WSR-QS-1GY-02-25A6-25B3 | S | WSR | QS | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）2~5章，6.1节（QS子项） | 2024-08-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20260PHZL25A3C010 | 2024-07-17 |  | 20260PHZL25C3C005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 耿林松@l-gengls | N | 否 | [5 empty] | C-PH---1JN-01-25C3-25A3 | C | PH | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XWAIZL25A5S001 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | S-WAI-SD-2LX-01-25A5-25A2 | S | WAI | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WAI系统施工图阶段管道力学计算结果（WAI0201等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFNPZL25A5S036 | 2025-10-28 |  | 2026XFNPZL25A4S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-RX-2LX-10-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统RX厂房第十批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘宇晗@liuyhc | 编制
2026XZGTZL25A6S011 | 2024-04-11 |  | 2026XZGTZL25A6S010 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-04-25 | 2024-04-22 | 否 | 2026XZGTZL25A6S012 | 传递 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRNSZL22A4S003 | 2025-08-12 |  | 2026XRNSZL25A6S051 | C | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 武玢@wubinc | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RNS | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZLTZL25E5S004 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-21 | 否 | 2026XZLTZL25A1S003 | 回复 | S-ZLT-BA-1HB-06-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 06 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026AGBZL25A3S001 | 2024-06-06 |  | 2026AGBZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1SN-01-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XIRWSTZL25C1S002 | 2024-04-29 |  | 2026XIRWSTZL22C2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 否 | [5 empty] | S-IRWST---1HJ-01-22C2-25C1 | S | IRWST | - | 1HJ | 01 | 22C2 | 25C1 | 关闭 | IRWST过滤器土建设计输入资料（过滤器的布置方案及重量数据） | 4444-01-01 | 刘亚光@liuyg | 黄若琳@huangrl | 编制
20269ZLTZL25A1S018 | 2025-03-28 |  | 20269ZLTZL25E5S020 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 否 | 20269ZLTZL25E5S021 | 传递 | S-ZLT-ED-1HB-02-25E5-25A1 | S | ZLT | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供就地取样箱（ZLT002ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
20269ZLTZL25E5S007 | 2024-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-09-19 | 2024-09-10 | 否 | 20269ZLTZL25A1S009 | 回复 | S-ZLT-NI-1HB-07-25E5-25A1 | S | ZLT | NI | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供旋风分离器（ZLT001ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-31 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
20260BOPZL25A4C025 | 2023-08-01 |  | 20260BOPZL25A1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-AF-1GS-01-25A1-25A4 | C | BOP | AF | 1GS | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
20261NIZL25C3S013 | 2025-11-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李亚冬@liyda | N | 是 | 2025-11-18 | 2025-11-11 | 否 | 20261NIZL25B1S006 | 回复 | S-NI---1JD-02-25C3-25B1 | S | NI | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 提供疏散路径图 | 4444-01-01 | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda | 编制
20260SCZL25A3C008 | 2023-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 是 | 2023-08-21 |  | 是 |  |  | C-SC---1NJ-01-25A3-25C3 | C | SC | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 打开 | 暖通给建筑提荷载和留洞等资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
20261RCZL22P3S014 | 2024-09-13 |  | 20261RCZL25A2S012 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-33-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 33 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（15.250~31.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZSTZL25E5B002 | 2022-10-20 |  | 2026XZSTZL21D1B001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 钟立杰@l-zhonglj | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZBRZL25A6S008 | 2023-10-09 |  | 2026XZBRZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气接口 | 2023-12-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SEZL22Q8C004 | 2025-01-15 |  | 20260SEZL22P2C002 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 贺习之@hexz | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1JS-01-22P2-22Q8 | C | SE | - | 1JS | 01 | 22P2 | 22Q8 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
202622PBZL22P7S002 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 总图地质所-总图规划一室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 是 | 202622PBZL22S1S001 | 回复 | S-2PB-2PB-1JY-01-22P7-22S1 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
202611PBZL22Q2S005 | 2025-10-10 |  | 202611PBZL22P7S007 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-10-24 | 2025-10-16 | 否 | 202611PBZL22P7S011 | 传递 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
20269WWCZL25B2S001 | 2025-01-06 |  | 20269WWCZL25A1S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈家峰@chenjf | N | 否 | [5 empty] | S-WWC---1GY-01-25A1-25B2 | S | WWC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)管道伴热条件 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XFNPZL25A5S039 | 2025-11-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-12-02 |  | 是 |  |  | S-FNP-RX-2LX-06-25A5-25A4 | S | FNP | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统RX厂房第六批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20269ZLDZL25A1S002 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-04 | 2023-11-28 | 否 | 20269ZLDZL25B3S001 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260QSZL22R4C002 | 2024-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 吴震@wuzhen | Y | 是 | 2024-04-15 |  | 是 |  |  | C-QS-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | QS | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 吴震@wuzhen | 编制
20261TFMZL25D1S009 | 2023-09-15 |  | 20261TFMZL25A6S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-29 | 2023-09-20 | 否 | 20261TFMZL25A6S008 | 回复 | S-TFM---1GG-10-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 10 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWNDZL25A6S015 | 2024-08-23 |  | 2026XWNDZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 否 | [5 empty] | S-WND---1GG-02-25A6-25A6 | S | WND | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWSCZL25A6S031 | 2025-01-04 |  | 2026XWSCZL25A6S028 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
20260SFZL22T2C007 | 2025-09-30 |  | 20260SFZL22P6C019 | C | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 建筑结构所-结构四室 | 史扬@shiyang | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JG-01-22P6-22T2 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22T2 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XFDPZL25E6S004 | 2025-01-03 |  | 2026XFDPZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2LT-02-25A6-25E6 | S | FDP |  | 2LT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRCVZL25A6S059 | 2025-07-04 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 否 | 2026XRCVZL22C2S006 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SEZL22Q6C012 | 2024-12-27 |  | 20260SEZL21D3C012 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 俞愈@yuyu | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GN-02-21D3-22Q6 | C | SE | - | 1GN | 02 | 21D3 | 22Q6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XRSIZL25A6S025 | 2025-01-02 |  | 2026XRSIZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 否 | [5 empty] | S-RSI-WSC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | WSC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20269ZLDZL25A6S008 | 2025-08-07 |  | 20269ZLDZL25A1S015 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XZGTZL22T2C003 | 2025-03-17 |  | 2026XZGTZL21D3C003 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 姚忱希@yaocx | N | 否 | [5 empty] | C-ZGT---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZGT | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZGT系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
20269WWCZL25B1S001 | 2025-03-17 |  | 20269WWCZL25A1S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 默子涵@mozh | N | 否 | [5 empty] | S-WWC---1GD-01-25A1-25B1 | S | WWC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）用电条件 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026AGBZL25A2S007 | 2025-12-03 |  | 2026AGBZL25A4S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马晓喆@maxz | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1SB-05-25A4-25A2 | S | GB | - | 1SB | 05 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XWWSZL25B3S001 | 2024-02-08 |  | 2026XWWSZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XNIZL25D2C003 | 2023-03-15 |  | 2026XNIZL22R1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气一室 | 曹璇@caoxuan | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---1DD-02-22R1-25D2 | C | NI | - | 1DD | 02 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 蔡晶慧@caijha | 作废
20261TFMZL25D1S008 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-20 | 否 | 20261TFMZL25A6S007 | 回复 | S-TFM---1GG-09-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 09 | 25D1 | 25A6 | 打开 | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
20260QLZL25A2C016 | 2024-05-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2024-06-11 |  | 是 |  |  | C-QL---1GY-01-25A2-25B3 | C | QL | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 打开 | 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XVCPZL22R2C001 | 2022-10-21 |  | 2026XVCPZL22C6C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VCP---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VCP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 编制
2026XTSMZL25B2S012 | 2025-07-30 |  | 2026XTSMZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 尤志敏@youzm | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260PIZL22P6C008 | 2024-12-16 |  | 20260PIZL25E5C005 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 任焱焱@renyy | N | 否 | [5 empty] | C-PI---HJ-01-25E5-22P6 | C | PI | - | HJ | 01 | 25E5 | 22P6 | 关闭 | PI厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XWCCZL25A5S007 | 2025-01-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-01-27 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-02-25A5-25A1 | S | WCC | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0028A,WCC0028B,WCC0026A,WCC0026B,WCC0027A,WCC0027B,WCC0025A,WCC0025B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCIZL22Q2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XWCIZL25D1S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | Y | 否 | [5 empty] | S-WCI-WCW-01-01-25D1-22Q2 | S | WCI | WCW | 01 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | WCI系统管道材质；WCI系统供水温度、温升要求；WCI系统运行压力、设计压力、试验压力、水质等 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XTTBZL25A6S022 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-03 | 否 | 2026XTTBZL25A3S001 | 回复 | S-TTB---1XN-01-25A6-25A3 | S | TTB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20269ZLDZL25A1C005 | 2025-01-08 |  | 20269ZLDZL21D3C007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 范华蕊@fanhr | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2FQ-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20261CIZL25D1C001 | 2024-03-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-03 | 否 | 20261CIZL22B4C001 | 回复 | C-CI-NI-1JF-1-25D1-22B4 | C | CI | NI | 1JF | 1 | 25D1 | 22B4 | 关闭 | 汽轮机厂房自由容积（m3） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWESZL22R1B002 | 2024-08-16 |  | 2026XWESZL22Q2B004 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 蔡晶慧@caijha | Y | 否 | [5 empty] | B-WES---1GD-01-22Q2-22R1 | B | WES | - | 1GD | 01 | 22Q2 | 22R1 | 关闭 | WES系统应急柴油机加载资料 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
20269WQBZL22C2S003 | 2025-02-21 |  | 20269WQBZL25A1S013 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20261NHSUURZL25A1C001 | 2024-04-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵保增@zhaobz | Y | 是 | 2024-04-27 |  | 是 |  |  | C-NH/SU/UR-00-1GG-01-25A1-25A4 | C | NH/SU/UR | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 提供核岛厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 赵保增@zhaobz | 编制
20261TTBZL25D1C002 | 2023-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-03-13 | 2023-05-26 | 是 | 20261TTBZL22C3C002 | 回复 | C-TTB-TFE-1GG-02-25D1-22C3 | C | TTB | TFE | 1GG | 02 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XSXZL25B2S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 庄超@zhuangchao | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-06 | 否 | 2026XSXZL25B3S004 | 回复 | S-SX---2DL-01-25B2-25B3 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B3 | 关闭 | 提供SX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王永恒@wangyh | 庄超@zhuangchao | 编制
2026XWAIZL22D3S004 | 2025-03-24 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 是 | 2026XWAIZL22N2S001 | 回复 | S-WAI-BA-2LX-01-22D3-22N2 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算条件 | 2025-03-30 | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh | 编制
20269ZLTZL25A6S006 | 2023-11-06 |  | 20269ZLTZL21D3S021 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2023-11-20 | 2024-01-22 | 是 | 20269ZLTZL21D3S031 | 传递 | S-ZLT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261RSIZL25A5S017 | 2024-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2024-12-13 |  | 是 |  |  | S-RSI-NH-2LX-01-25A5-25A1 | S | RSI | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RSI系统RSI0153,RSI0449A,RSI0449B,RSI0437,ZBR0910管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260PIZL22Q4C030 | 2024-11-25 |  | 20260PIZL22P2C012 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 是 | 20260PIZL22P2C015 | 回复 | C-PI---1JG-01-22P2-22Q4 | C | PI | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | PI厂房 建筑向工艺专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XWSCZL25A2S008 | 2025-07-17 |  | 2026XWSCZL25A6S042 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 齐伦@qilun | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XRNSZL25A5S035 | 2025-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-11-27 | 2025-11-14 | 否 | 2026XRNSZL25A2S031 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-10-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0301等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260BOPZL25D2C003 | 2023-05-19 |  | 20260BOPZL22R4C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 曹璇@caoxuan | N | 否 | [5 empty] | C-BOP---1DD-02-22R4-25D2 | C | BOP | - | 1DD | 02 | 22R4 | 25D2 | 打开 | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb | 作废
2026XRSIZL25A2S039 | 2025-08-01 |  | 2026XRSIZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2LT-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20261TFDZL22C3C001 | 2023-04-18 |  | 20261TFDZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 彭立@pengli | N | 是 | 2023-05-02 | 2023-05-19 | 是 | 20261TFDZL25D1C002 | 回复 | C-TFD---1GG-01-25D1-22C3 | C | TFD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TFD系统流程图 | 9999-01-01 | 林达平@lindp | 张达@zhangda | 编制
2026XWCVZL25A6S005 | 2023-11-28 |  | 2026XWCVZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | WCV | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
20261YAZL25E5S003 | 2026-02-13 |  | 20261YAZL25D1S026 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 是 | 20261YAZL25D1S028 | 传递 | S-YA---1HH-01-25D1-25E5 | S | YA | - | 1HH | 01 | 25D1 | 25E5 | 打开 | 清水箱、超滤产水箱、反渗透产水箱设计参数 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XFWDZL22C2S003 | 2025-07-17 |  | 2026XFWDZL25A6S012 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261RCZL25C1S023 | 2025-05-15 |  | 20261RCZL22P3S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 孟志勇@mengzy | Y | 否 | [5 empty] | S-RC---1JJ-05-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 05 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RC内层安全壳穹顶混凝土配筋计算结果 | 9999-01-01 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XRSIZL25A5S016 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-09-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注系统同二环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0025/0029/0032/0027/0184/0187) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260PIZL22P2C019 | 2024-12-12 |  | 20260PIZL25E5C005 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 否 | [5 empty] | C-PI---HJ-02-25E5-22P2 | C | PI | - | HJ | 02 | 25E5 | 22P2 | 关闭 | PI厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
20263PACZL22E3S001 | 2025-07-31 |  | 20263PACZL22Q2S001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | S-PAC---2FQ-01-22Q2-22E3 | S | PAC | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供主冷却循环水泵系统（PAC）冷却塔智能运行控制信号类型及数量 | 2025-08-30 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XVCPZL25A3S013 | 2026-02-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-02-28 | 否 | 2026XVCPZL25B3S006 | 回复 | S-VCP---1NY-02-25A3-25B3 | S | VCP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
2026XZSTZL21D1C009 | 2022-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 是 | 2026XZSTZL22E3C003 | 回复 | B-ZST-BA-1GY-01-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20261FNPZL25A5S002 | 2025-09-11 |  | 20261FNPZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-KA-2LX-06-25A4-25A5 | S | FNP | KA | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统KA厂房第六批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
2026XCCVZL25A3S006 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-18 | 否 | 2026XCCVZL25B3S003 | 回复 | S-CCV---1NY-02-25A3-25B3 | S | CCV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XRVDZL25A1S029 | 2026-02-11 |  | 2026XRVDZL25A5S044 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-NH-2LX-11-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RVD系统RVD0477B,RVD0477A,RVD0476,RVD0481,RVD0479,RVD0475管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLTZL21D3S007 | 2023-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-13 | 2023-09-01 | 否 | 20269ZLTZL25A1S001 | 回复 | S-ZLT---2GQ-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRCVZL25B2S013 | 2025-09-29 |  | 2026XRCVZL25A6S066 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XPCSZL25A6S055 | 2025-11-07 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-11-21 | 2025-11-14 | 否 | 2026XPCSZL22C2S014 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260BOPZL25A4C003 | 2023-07-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 是 | 2023-08-05 |  | 是 |  |  | C-BOP-SC-1SY-01-25A4-25D4 | C | BOP | SC | 1SY | 01 | 25A4 | 25D4 | 打开 | 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XWNCZL25A1S026 | 2025-03-26 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-04-09 | 2025-04-22 | 是 | 2026XWNCZL22C2S005 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260SEZL22Q6C008 | 2024-12-16 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-结构四室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2024-12-30 | 2024-12-23 | 否 | 20260SEZL22P6C001 | 回复 | C-SE---1NJ-01-22Q6-22P6 | C | SE | - | 1NJ | 01 | 22Q6 | 22P6 | 关闭 | SE厂房暖通提结构荷载资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XDUZL25B1S001 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 师陆陆@shill | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-06 | 否 | 2026XDUZL25B3S002 | 回复 | S-DU---2DL-01-25B1-25B3 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供DU厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 师陆陆@shill | 编制
2026XWNCZL25A6S008 | 2025-01-23 |  | 2026XWNCZL25A1S018 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 否 | 2026XWNCZL25A1S019 | 传递 | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XNIZL25B2S013 | 2025-03-24 |  | 2026XNIZL25B1S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 石东东@shidd | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1DY-01-25B1-25B2 | S | NI | - | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | 提供电气专业在仪控设备间布置需求 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca | 编制
20269ZLTZL21D3C026 | 2024-04-19 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-电气二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-05-03 | 2024-06-07 | 是 | 20269ZLTZL22R2C002 | 回复 | C-ZLT---1GD-01-21D3-22R2 | C | ZLT | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWNDZL25A2S003 | 2025-01-07 |  | 2026XWNDZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔺子尧@l-linzy | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XFSPZL25A4S021 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-20 | 否 | 2026XFSPZL25A5S005 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-05-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第五批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
20260SEZL21D3C044 | 2025-04-16 |  | 20260SEZL22B4C007 | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 否 | 20260SEZL22B4C008 | 回复 | C-SE---1GF-01-21D3-22B4 | C | SE | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 常规岛废水处理站构筑物体积、放射性源项及污泥产量等资料 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
20269ZLTZL25B3S008 | 2023-12-15 |  | 20269ZLTZL21D3S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 秦辰禹@qincy | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWASZL25A2S014 | 2025-06-26 |  | 2026XZBRZL25A6S057 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）公用压缩空气要求。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261RBMZL25A1S001 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-RBM-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | RBM | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RBM系统RSI0153,RBM0051,RBM0047,RBM0203A,RBM0208B,RBM0282,RBM0052，RBM0203B，RBM0224，RBM0280A，RBM0281A，RBM1015，RBM0223，RBM0207B，RBM0207A，RBM0209A等 力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王昭阳@wangzyl | 编制
2026XZSTZL25A6S009 | 2025-01-03 |  | 2026XZSTZL25A6S008 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRHRZL25A5S007 | 2025-12-10 |  | 2026XRHRZL25A2S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RX-2LX-06-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0064A，0064B，0063,0065A，0065B，0066，TTB0888，TTB0889，TTB0807) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XZSTZL21D1S017 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-10-31 | 否 | 2026XZSTZL25B1S001 | 回复 | S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XVMOZL22C7C002 | 2022-11-09 |  | 2026XVMOZL22C6C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 薛佳@xuejia | Y | 否 | [5 empty] | C-VMO-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VMO | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2026XZLTZL25B3S006 | 2025-08-04 |  | 2026XZLTZL25A6S021 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 秦辰禹@qincy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XVECZL25A6S005 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2023-12-04 | 2023-11-23 | 否 | 2026XVECZL25A6S006 | 回复 | S-VEC-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEC | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRBMZL25A5S001 | 2024-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2024-12-13 |  | 是 |  |  | S-RBM-NH-2LX-01-25A5-25A1 | S | RBM | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RBM系统RSI0153,RBM0051,RBM0047,RBM0203A,RBM0208B,RBM0282,RBM0052，RBM0203B，RBM0224，RBM0280A，RBM0281A，RBM1015，RBM0223，RBM0207B，RBM0207A，RBM0209A等 力学计算条件结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202611PBZL22R4S003 | 2025-09-23 |  | 202611PBZL22P7S005 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构五室 | 徐伟e@xuweie | N | 否 | [5 empty] | S-1PB.-1PB.-1JD-01-22P7-22R4 | S | 1PB. | 1PB. | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XRBMZL25A1S001 | 2024-09-09 |  | 2026XRBMZL25E5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM-BA-1HB-03-25E5-25A1 | S | RBM | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学混合箱（RBM006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
202611PBZL22E2S001 | 2026-01-12 |  | 202611PBZL22E3S008 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王乐飞@wanglfa | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1YY-01-22E3-22E2 | S | 1PB | 1PB | 1YY | 01 | 22E3 | 22E2 | 关闭 | 自然通风冷却塔的AFP智能化监测要求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 编制
2026XTSMZL25A2S001 | 2024-12-31 |  | 2026XTSMZL25A6S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWCCZL25A6S019 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-06 | 否 | 2026XWESZL22Q2S015 | 回复 | S-WCC-WES-1GG-01-25A6-22Q2 | S | WCC | WES | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 关闭 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）。板式换热器相关数据（板换出水温度和热负荷；板换水头损失；板换间距等）。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWAIZL25A2S047 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWAIZL25B3S006 | 回复 | S-WAI---2GQ-01-25A2-25B3 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）管道清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260PHZL25C3C004 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-PH---1JY-01-25C3-25B3 | C | PH |  | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XPRSZL25A5S001 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-08-29 |  | 是 |  |  | S-PRS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | PRS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS0301,PRS0304,0353,0354,0835,0836) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRSIZL25A3S002 | 2025-02-27 |  | 2026XRSIZL25A6S032 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---1XN-02-25A6-25A3 | S | RSI | - | 1XN | 02 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | IRWST设计总体要求 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XNIZL25B3S009 | 2025-03-26 |  | 2026XNIZL25B1S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 齐复兴@qifx | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1DY-01-25B1-25B3 | S | NI | - | 1DY | 01 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供交流配电系统电气设备布置图 | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 吕风杰@lvfj | 编制
2026XWNCZL25A1S041 | 2026-02-03 |  | 2026XWNCZL25A5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-NH-2LX-01-25A5-25A1 | S | WNC | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房WNC0231 0232 0004 0670A 0391等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL21D3C041 | 2025-03-26 |  | 20260SEZL25A4C001 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-04-09 | 2025-03-31 | 否 | 20260SEZL25A4C004 | 回复 | C-SE---1GH-01-21D3-25A4 | C | SE | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25A4 | 关闭 | 提供常规岛废水处理站与综合廊道的接口信息：包括管道接口(包括管径、管材、介质、定位等）以及接口断面尺寸以及定位等 | 2025-02-28 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XREBZL25A2S003 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孟凯杨@mengky | N | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-REB-SU-2LX-01-25A2-25A5 | S | REB | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2026项目REB管道力学计算条件(002PO出口管线0004A 0004B 0004C 0022 0024 0026 0502A 0205B 0804 0806 0808 0032 0405A 0405B 0409A 0409B) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XLSWZL25B1S002 | 2024-09-11 |  | 2026XLSWZL25E6S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 朱佩晓@zhupx | N | 否 | [5 empty] | S-LSW-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | LSW | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSW系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
20269FSWZL25A6S001 | 2023-11-17 |  | 2026AFSWZL22Q2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-FSW-FSD-1GG-01-22Q2-25A6 | S | FSW | FSD | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供FSW与FSD设计接口处的FSW相关信息，包括系统压力、管径、管材及连接方式等 | 2024-01-15 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2026XWNCZL25A1S031 | 2025-05-06 |  | 2026XWNCZL25A1S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵晓雷@l-zhaoxla | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2GQ-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20269ZLTZL22E3B036 | 2025-05-21 |  | 20269ZLTZL21D3B036 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 曹卿@caoqing | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XZSTZL21D1S006 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-09-28 | 否 | 2026XZSTZL25B3S002 | 回复 | S-ZST---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRCVZL25A1S007 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | N | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-6-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 6 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0115B、RCV0111B、RCV0111A、RCV0402A、RCV0402B管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XRFTZL25A1S005 | 2025-07-22 |  | 2026XRFTZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRFTZL25A2S028 | 2025-11-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-04 | 否 | 2026XRFTZL25E5S008 | 回复 | S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25E5 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XWESZL22E3C004 | 2024-05-17 |  | 2026XWESZL22Q2C007 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 高永新@gaoyx | N | 是 | 2024-05-31 | 2024-07-22 | 是 | 2026XWESZL22Q2C009 | 传递 | C-WES---1GY-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制 | 2024-07-31 |  | 需进一步与仪控专业协商修改内容。 | 尽快完成与仪控专业协商修改内容。 | 2024-07-10 | 姜佳音a@jiangjya
20260SFZL22Q4C026 | 2024-12-17 |  |  | E | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-31 | 2024-12-23 | 否 | 20260SFZL25E5C010 | 回复 | C-SF---1GH-01-22Q4-25E5 | C | SF | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | SF厂房提设备及吊车资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XFNPZL25A6S022 | 2024-12-26 |  | 2026XFNPZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 否 | [5 empty] | S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRNSZL25A6S033 | 2025-02-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-03-03 | 2025-02-19 | 否 | 2026XRNSZL25A6S034 | 回复 | S-RNS---1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XRVDZL25E5S010 | 2025-01-06 |  | 2026XRVDZL25A6S041 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-PS-1GH-05-25A6-25E5 | S | RVD | PS | 1GH | 05 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统反应堆厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRNSZL25A6S018 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-07 | 否 | 2026XRNSZL25B2S003 | 回复 | S-RNS---2GQ-02-25A6-25B2 | S | RNS | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XVFLZL25A3S016 | 2025-11-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-12-02 | 2025-11-19 | 否 | 2026XVFLZL25B3S010 | 回复 | S-VFL---1NY-02-25A3-25B3 | S | VFL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
20261SDZL25A2S008 | 2024-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-12-13 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2D3-03-25A2-25C3 | S | SD | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 关闭 | SD±0.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl | 编制
20261RBZL25A2S014 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-03-14 |  | 是 |  |  | S-RB-NI-2D2-05-25A2-25C2 | S | RB | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 关闭 | RB厂房二维D2条件（APC壳外穹顶46.60m及以上混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFSPZL25A4S055 | 2026-02-13 |  | 2026XFSPZL25A5S051 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-14-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十四批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRSIZL22D2B008 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRSIZL25A2B002 | 回复 | B-RSI-BA-1HB-01-22D2-25A2 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设备布置和基础反力及三维模型 | 2025-01-30 | 郭建伟@guojw | 薛万勋a@xuewxa | 编制
20261WCVZL25B3S001 | 2025-04-30 |  | 20261WCVZL25E6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王中杨@wangzyd | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV-WCV-1TY-01-25E6-25B3 | S | WCV | WCV | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供WCV系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XWCDZL25D2S002 | 2024-01-19 |  | 2026XWCDZL25A6S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈玫琪@chenmq | N | 否 | [5 empty] | S-WCD---1GD-01-25A6-25D2 | S | WCD |  | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWAIZL25A2S039 | 2025-02-07 |  | 2026XWAIZL25A6S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供硼回收系统(ZBR)仪用压缩空气要求。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261QAZL25A1C001 | 2023-09-12 |  | 20261QAZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 董国岩@donggy | N | 否 | [5 empty] | C-QA---1JB-01-25C3-25A1 | C | QA | - | 1JB | 01 | 25C3 | 25A1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20260POZL21D3B001 | 2024-12-24 |  | 20260POZL22Q2B001 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 罗浩@luohaod | Y | 否 | [5 empty] | B-PO-QA-1SG-01-22Q2-21D3 | B | PO | QA | 1SG | 01 | 22Q2 | 21D3 | 关闭 | 提供两台华龙机组以及两台华龙+高温堆的各工况（热电联产、纯发电）下的非放排水流量 | 2025-02-28 | 戴连军@dailj | 张志柳@zhangzld | 编制
2026XWASZL25B3S003 | 2025-03-21 |  | 2026XWASZL25A2S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAS---2GQ-01-25A2-25B3 | S | WAS | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）管道清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRVDZL25A5S002 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-04-25A5-25A2 | S | RVD | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RVD0229、RVD0051等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFNPZL25A6S057 | 2025-12-19 |  | 2026XFNPZL25A6S056 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWQXZL22C2S002 | 2025-02-26 |  | 2026XWQXZL25A1S003 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
20260OVZL22R4C005 | 2024-03-23 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 徐伟e@xuweie | Y | 是 | 2024-04-06 |  | 是 |  |  | C-OV-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | OV | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 徐伟e@xuweie | 编制
2026XRNSZL25A1S004 | 2025-04-02 |  | 2026XRNSZL25E5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-ED-1HB-01-25E5-25A1 | S | RNS | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供液体通风柜(RNS001ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XRCVZL25A6S074 | 2025-12-05 |  | 2026XRCVZL25A6S073 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTFMZL25D1S009 | 2024-05-28 |  | 2026XTFMZL25A1S004 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-06-07 | 否 | 2026XTFMZL25A1S005 | 传递 | S-TFM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TFM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 赵华立@zhaohl | 编制
20260BOPZL22C7C002 | 2023-08-14 |  | 20260BOPZL25A4C013 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙兰飞@sunlf | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-PH-1GQ-01-25A4-22Q8 | C | BOP | PH | 1GQ | 01 | 25A4 | 22Q8 | 关闭 | 主工艺向气体提资料（系统） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XRSIZL25A6S001 | 2023-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2023-09-22 | 2024-03-26 | 是 | 2026XRSIZL22C2S001 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XTFAZL25A1S009 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-13-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0163B，TFA0685，TFA0992，TFA0991，TFA0154B，TFA0155B，TFA0007B管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
2026ANIZL22T5C003 | 2025-02-28 |  | 2026ANIZL22P5C001 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-结构三室 | 葛元园@geyy | N | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22P5-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P5 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（SU、SD、RB、KA厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 张莉b@zhanglib | 编制
2026XPCZL22R4C001 | 2024-03-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙瑶@sunyao | Y | 是 | 2024-04-01 |  | 是 |  |  | C-PC-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | PC | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 孙瑶@sunyao | 编制
2026XCAVZL25B3S005 | 2025-12-09 |  | 2026XCAVZL25A3S015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XVDSZL22R2C001 | 2022-10-27 |  | 2026XVDSZL22C6C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VDS---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VDS | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XRHRZL25A6S044 | 2025-09-12 |  | 2026XRHRZL25A6S043 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XRVDZL25E5B003 | 2022-11-27 |  | 2026XRVDZL22E2B001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控二室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1YH-01-22E2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 01 | 22E2 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）仪表接口 | 2022-11-30 | 崔明路@cuiml | 莫丹@modan | 编制
2026XWCVZL25A3S013 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-15 | 否 | 2026XWCVZL25A6S008 | 回复 | S-WCV---1NS-01-25A3-25A6 | S | WCV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XNIZL25B3S007 | 2025-03-19 |  | 2026XNIZL25B1S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 姚腾飞@l-yaotf | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1DY-02-25B1-25B3 | S | NI | - | 1DY | 02 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供中压馈线表 | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb | 编制
2026XWCCZL25A5S027 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | WCC | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0300 0561 0564 0200） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260QVZL25B1C001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 是 | 2023-09-26 |  | 是 |  |  | C-QV---1DJ-02-25B1-25C1 | C | QV | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C1 | 打开 | 电气向结构提用房资料（含大荷载、1m以上留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026AYAZL25D1C006 | 2023-07-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 高雁@gaoyan | Y | 是 | 2023-08-09 |  | 是 |  |  | C-BOP-YA-1GT-01-25D1-25E6 | C | BOP | YA | 1GT | 01 | 25D1 | 25E6 | 打开 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
20269WWCZL25A6B001 | 2025-01-20 |  | 20269WWCZL25A1B002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-02-03 | 2025-01-24 | 否 | 20269WWCZL25A1B003 | 传递 | B-WWC-PO-1GH-01-25A1-25A6 | B | WWC | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC冷冻水泵设计资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XWCCZL25A2S006 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-10-30 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列设冷水泵入口管线力学计算条件（WCC0011A/0011B/0011C/0013/0018/0045/0164G/0164H/0170/0523C） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
20260SFZL22E3C013 | 2025-10-10 |  | 20260SFZL22P6C019 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构四室 | 曹卿@caoqing | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JY-01-22P6-22E3 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P6 | 22E3 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XCSPZL25A2S023 | 2025-03-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2025-04-14 | 2025-04-01 | 否 | 2026XCSPZL22D1S001 | 回复 | S-CSP-RF-1BH-01-25A2-22D1 | S | CSP | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 田新乐@tianxl | 编制
2026XVNAZL25A3S018 | 2025-08-06 |  | 2026XVNAZL25A6S013 | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 否 | 2026XVNAZL25A6S014 | 回复 | S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRHRZL25B2S005 | 2024-12-27 |  | 2026XRHRZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘艳菊@liuyja | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---1GY-02-25A6-25B2 | S | RHR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20269ZLTZL22E3B035 | 2025-05-21 |  | 20269ZLTZL21D3B033 | E | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 曹卿@caoqing | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-08-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 08 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRNSZL25A5S052 | 2025-12-10 |  | 2026XRNSZL25A2S047 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-19-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0309、TTB0110等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XCSPZL25A5S007 | 2025-05-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | S-CSP-SU-2LX-02-25A5-25A2 | S | CSP | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目CSP002RF出口管线力学计算结果(CSP0006A 0006B 0080 0081 0082 0110 0124 0139B 0928 0122 RSI0299 0106 0021 0925 0929 0939 0938等管道) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFWDZL25A4S011 | 2025-09-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-11 | 否 | 2026XFWDZL25A5S005 | 回复 | S-FWD-KA-2LX-01-25A4-25A5 | S | FWD | KA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统KA厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
202611RCZL22P4S001 | 2024-04-02 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 谢明雷@xieml | N | 是 | 2024-04-16 | 2024-04-09 | 否 | 202611RCZL25C1S001 | 回复 | S-1RC-1RC-1JJ-01-22P4-25C1 | S | 1RC | 1RC | 1JJ | 01 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | 1RC反应堆厂房安全壳底板及加腋区钢衬里 布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
2026XZSTZL21D1C023 | 2023-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-08-10 | 否 | 2026XZSTZL25A1C008 | 回复 | C-ZST---2LT-02-21D1-25A1 | C | ZST | - | 2LT | 02 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XTSAZL25A6S021 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 否 | 2026XTSAZL25B2S009 | 回复 | S-TSA---1GY-02-25A6-25B2 | S | TSA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRBMZL25A6S019 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWAIZL25A2S018 | 回复 | S-RBM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RBM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 反应堆硼和水补给系统（RBM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XKAZL25A2S019 | 2024-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-01-14 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2DX-07-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维DX条件（KA +20.0m标高及以上）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRNSZL25A2S015 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-21 | 否 | 2026XRNSZL25A5S033 | 回复 | S-RNS-KA-2LX-01-25A2-25A5 | S | RNS | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | RNS系统K厂房施工图阶段管道力学计算条件（RHR0530、RHR0531、RNS0305、RNS0308等） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XTTVZL25A6S002 | 2025-08-04 |  | 2026XTTVZL25A1S004 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-07 | 否 | 2026XTTVZL25A1S005 | 传递 | S-TTV---2FQ-01-25A1-25A6 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260GBZL25B1S002 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李伟霞@liwx | Y | 是 | 2025-08-21 |  | 是 |  |  | S-GB---1DJ-02-25B1-25C2 | S | GB | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | 打开 | 电气向结构专业提供2026工程GB廊道N段留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx | 编制
20261NIZL25C3S004 | 2024-04-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李亚冬@liyda | N | 是 | 2024-05-03 | 2024-04-22 | 否 | 20261NIZL25C1S002 | 回复 | S-NI---2D2-01-25C3-25C1 | S | NI | - | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | NH,RX筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 李亚冬@liyda | 编制
2026XFWPZL25B2S005 | 2024-12-30 |  | 2026XFWPZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王传悦@wangcyf | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XQVZL25A1C005 | 2023-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 吕航@lvhang | Y | 是 | 2023-09-15 |  | 是 |  |  | C-QV---1GJ-02-25A1-25C1 | C | QV | - | 1GJ | 02 | 25A1 | 25C1 | 打开 | 主工艺给结构专业提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang | 编制
20269ZSTZL21D1C004 | 2023-08-14 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 公用系统所-公用二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-28 | 2023-08-23 | 否 | 20269ZSTZL22C7C001 | 回复 | C-ZST-WWC-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WWC | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料，包括冷冻水流量、负荷、用户设备代号，VRW系统流程图 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20269BOPZL25D2C002 | 2024-01-29 |  | 20269BOPZL22R4C001 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 曹璇@caoxuan | Y | 是 | 2024-02-12 |  | 是 |  |  | C-BOP---1DD-06-22R4-25D2 | C | BOP | - | 1DD | 06 | 22R4 | 25D2 | 打开 | 用于计算公用变压器的海淡中压负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb | 作废 |  |  | 1.业主审查本项目的PH.PL初设后，建议将电解变压器中压供电由机组段移至公用段 ，该方案影响常规岛供电和BOP供电，需要调整2026主接线，需上会讨论明确 2.海淡区群建最近在大调整:POPG厂房北移，OT厂房南移，海淡群建间供电关系需做适应性修改，PGPO用电负荷也有调整 受上述原因影响，该接口需延后打开回复 |  | 2024-04-11 | 张文磊@zhangwl
2026XVEBZL25A6S009 | 2026-01-13 |  | 2026XVEBZL25A3S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB---1NS-03-25A3-25A6 | S | VEB | - | 1NS | 03 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XREBZL25A6S001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李男@linan | N | 是 | 2023-09-27 | 2024-03-26 | 是 | 2026XREBZL22C2S001 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XZLDZL25A1S005 | 2025-01-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-02-10 | 2025-02-06 | 否 | 2026XZLDZL25B3S002 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWCRZL25A1S001 | 2025-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 是 | 2025-03-04 |  | 是 |  |  | S-WCR-SU-2LX-01-25A1-25A5 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房WCR系统WCR0511管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 王昭阳@wangzyl | 编制
20260PHZL25A6C001 | 2024-05-21 |  | 20260PHZL25A4C007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | C-PH-WDS-1GX-01-25A4-25A4 | C | PH | WDS | 1GX | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供PH子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 张娅@zhangya | 编制
20260YCYDZL22R4C003 | 2024-03-23 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 高凯@gaokai | Y | 是 | 2024-04-06 |  | 是 |  |  | C-YC/YD-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | YC/YD | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 高凯@gaokai | 编制
20260AFZL25A3C011 | 2023-08-21 |  | 20260AFZL25C1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘哲@liuzheb | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1JN-01-25C1-25A3 | C | AF | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XWAIZL25A2S064 | 2025-07-10 |  | 2026XRSIZL25A6S035 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RSI | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRNSZL25A5S001 | 2025-04-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-05-08 |  | 是 |  |  | S-RNS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0313，RNS0314A，RNS0314B等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XNIZL22T2C006 | 2025-06-03 |  | 2026XNIZL22C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 姚忱希@yaocx | N | 是 | 2025-06-17 | 2025-06-11 | 否 | 2026XNIZL22C3C002 | 传递 | C-NI-NI-1BG-01-22C3-22T2 | C | NI | NI | 1BG | 01 | 22C3 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛工艺管道工程量（含消防给排水）的需求，模板及要求见附件4：核岛工艺管道提资清单。 | 2025-05-18 | 刘亚光@liuyg | 林达平@lindp | 编制
20269ZLTZL25E5S010 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-21 | 否 | 20269ZLTZL25A1S014 | 回复 | S-ZLT-BA-1HB-04-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XEMPQZL25A1S001 | 2023-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-09-22 | 2024-03-21 | 是 | 2026XEMPQZL22C2S001 | 回复 | S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-22C2 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
202612FDPZL22C7C009 | 2023-03-27 |  | 202612FDPZL22C7C007 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 何松骏@hesj | Y | 否 | [5 empty] | C-FDP-WAS-1GQ-01-22Q8-22Q8 | C | FDP | WAS | 1GQ | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用气资料 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XRNSZL25A5S048 | 2025-12-09 |  | 2026XRNSZL25A2S044 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-15-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0417、RNS0418等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
20269QAZL25B1C002 | 2023-09-14 |  | 20269QAZL22P6C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 建筑结构所-结构四室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1JD-01-22P6-25B1 | C | QA | - | 1JD | 01 | 22P6 | 25B1 | 关闭 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta | 编制
2026XRSIZL25A5S065 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2026-01-28 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-16-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 3号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算结果(RSI0107/0109等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026AGBZL25A3S006 | 2024-09-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘莹莹@liuyye | N | 是 | 2024-10-14 |  | 是 |  |  | S-GB---1NJ-01-25A3-25C2 | S | GB | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 打开 | 暖通向结构专业提供1、2号岛周边廊道设备基础、留洞等资料-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XFNPZL25A5S048 | 2025-12-09 |  | 2026XFNPZL25A4S045 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-QF-2LX-01-25A4-25A5 | S | FNP | QF | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统QF厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 编制
20261TFMZL25A6S008 | 2023-09-20 |  | 20261TFMZL25D1S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---1GG-10-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 10 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRVDZL25A2S024 | 2025-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-04 | 否 | 2026XRVDZL25A5S014 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-14-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD3905管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XRCVZL25A1S028 | 2025-08-29 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2025-09-12 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-1-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 1 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0164、RCV0156、RCV0161A、RCV0161B、RCV0157、RCV0165、RCV0162A、RCV0162B等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XRCVZL25A5S055 | 2025-11-07 |  | 2026XRCVZL25A2S045 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-21-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房内RCV0233A、RCV0233B、RCV0233C、RCV0233D、RCV0234、RCV0237等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
20260YAZL25A3S001 | 2025-12-19 |  | 20260YAZL25D2S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1DN-01-25D2-25A3 | S | YA | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | YA子项 向暖通专业提设备发热量等信息 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XFPZL22Q7S001 | 2025-12-24 |  | 2026XFPZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵磊@zhaolei | Y | 否 | [5 empty] | S-FP---1NN-02-25A3-22Q7 | S | FP | - | 1NN | 02 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5005-过滤器排架技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2026-12-31 | 杜文学@duwxa | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XZLDZL25A6S004 | 2025-08-04 |  | 2026XZLDZL25A1S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | ZLD | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD系统孔板清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
2026XKPZL22D4S005 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 沈艳祥@shenyx | Y | 是 | 2025-08-01 |  | 是 |  |  | S-KP-NI-2D2-04-22D4-25C2 | S | KP | NI | 2D2 | 04 | 22D4 | 25C2 | 打开 | 龙门架低跨小车地震工况下的轮压 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
20269WWCZL25A2B001 | 2023-10-16 |  | 20269WWCZL25A1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 林木营@linmy | Y | 否 | [5 empty] | B-WWC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | B | WWC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2024-10-10 | 黄良@huangliang | 刘洋@liuyangg | 编制
20261TFMZL25D1S013 | 2024-04-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-30 | 2024-04-23 | 否 | 20261TFMZL22C3C008 | 回复 | C-TFM---1GG-06-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 06 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XCAMZL25A2S015 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-CAM-RX-2LX-05-25A2-25A5 | S | CAM | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | CAM系统穹顶CAM0038等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘泽平@liuzpa | 编制
2026XNIZL25B2S009 | 2025-02-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 石东东@shidd | N | 是 | 2025-02-21 | 2025-02-11 | 否 | 2026XNIZL25A3S003 | 回复 | S-NI---1YN-01-25B2-25A3 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd | 编制
202622PBZL22Q2S023 | 2026-02-09 |  | 202622PBZL22P7S030 | E | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 是 | 202622PBZL22P7S032 | 传递 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XPCSZL25A3S001 | 2024-12-30 |  | 2026XPCSZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---1XN-01-25A6-25A3 | S | PCS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供PCS系统通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SCZL25B1C006 | 2023-08-08 |  | 20260SCZL25B3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张伟超@zhangwca | Y | 否 | [5 empty] | C-SC---1YD-01-25B3-25B1 | C | SC | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 仪控给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 焦力兴@jiaolx | 编制
2026XZSTZL22E3C003 | 2022-10-09 |  | 2026XZSTZL21D1C009 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 付豪@fuhao | N | 是 | 2022-10-23 | 2022-10-14 | 否 | 2026XZSTZL21D1B001 | 传递 | B-ZST-BA-1GY-01-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269VRWZL25A3S015 | 2025-09-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-18 | 否 | 20269VRWZL25A1S003 | 回复 | S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XRCVZL25A5S046 | 2025-10-20 |  | 2026XRCVZL25A2S035 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | N | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-21-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房内RCV0233A、RCV0233B、RCV0233C、RCV0233D、RCV0234、RCV0237等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XWHDZL25A1C006 | 2023-01-19 |  | 2026XVFLZL22C6C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 程茜@chengxi | Y | 否 | [5 empty] | C-VFL-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VFL | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2026XTSAZL25A5S006 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-25 | 否 | 2026XTSAZL25A1S011 | 回复 | S-TSA-SU-2LX-02-25A5-25A1 | S | TSA | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSA系统TSA0002,TSA0005,TSA0027,TSA0030管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTSAZL25B2S005 | 2024-12-24 |  | 2026XTSAZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | N | 否 | [5 empty] | S-TSA---2LT-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRCVZL25A2S045 | 2025-11-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-11-19 | 2025-11-07 | 否 | 2026XRCVZL25A5S055 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-21-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房内RCV0233A、RCV0233B、RCV0233C、RCV0233D、RCV0234、RCV0237等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XRVDZL22C2S006 | 2025-12-25 |  | 2026XRVDZL25A6S089 | G | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
20260AQZL25C3S001 | 2026-01-30 |  | 20260AQZL25A2S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 纪雨青@jiyq | Y | 否 | [5 empty] | S-AQ---1GJ-01-25A2-25C3 | S | AQ | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C3 | 关闭 | AQ子项 工艺提建筑条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa | 编制
20260SEZL22R4C018 | 2025-03-07 |  | 20260SEZL21D3C027 | C | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2025-03-21 | 2025-03-11 | 否 | 20260SEZL21D3C032 | 传递 | C-SE---1GD-01-21D3-22R4 | C | SE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用电条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XCUPZL25E6S002 | 2025-03-10 |  | 2026XCUPZL25A3S009 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-22 | 否 | 2026XCUPZL25A3S011 | 传递 | S-CUP---1NT-02-25A3-25E6 | S | CUP | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | CUP系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XVFLZL25A3S003 | 2024-12-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩旭亮@hanxl | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-11 | 否 | 2026XVFLZL25A1S002 | 回复 | S-VFL-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VFL | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XRNSZL25B2S002 | 2024-11-04 |  | 2026XRNSZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘震@liuzhena | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GY-01-25A6-25B2 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书、系统流程图 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269ZLTZL21D3B006 | 2022-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2022-11-10 | 2022-11-01 | 否 | 20269ZLTZL22E3B001 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-05-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 05 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20261TFAZL25A1S006 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-03-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0003,TFA1000,TFA0693,TFA0749,TFA0003,TFA0001A,TFA0001B,TFA0998,TFA0691,TFA0751,TFA0072,TFA0071,TFA1070,TFA0001A,TFA0009A,TFA0009B,TFA0053,TFA0053,TFA0576,TFA0303,TFA1010,TFA0393,TFA0740,TFA0002A,TFA0002A,TFA0109,TFA0109B,TFA0002B,TFA1008,TFA0692,TFA0752管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
2026XRCVZL22C2S003 | 2024-07-01 |  | 2026XRCVZL25A6S005 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269ZLDZL25A1S011 | 2024-12-28 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 20269ZLDZL25E5S003 | 回复 | S-ZLD-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XFSPZL25E6S003 | 2025-01-21 |  | 2026XFSPZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡朝硕 @huzs | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GT-03-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）熔断阀负荷资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制 |  |  | 内部原因 |  | 2025-01-16 | 胡朝硕 @huzs
2026XVECZL22C6S001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2023-09-07 | 2023-08-29 | 否 | 2026XVECZL25A6S001 | 回复 | S-VEC-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | S | VEC | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VEC向核岛WPW系统提供用水资料（包括用水点、用水量和使用情况），流程图接口位号 | 2023-10-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XWQXZL25A6S003 | 2025-02-07 |  | 2026XWQXZL25A1S003 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WQX---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
20260WCDZL22Q8C001 | 2024-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-03 | 否 | 20260WCDZL25A1C001 | 回复 | C-WCD---2GQ-03-22Q8-25A1 | C | WCD | - | 2GQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20261WSCZL25A1S001 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-WSC-SU-2LX-03-25A1-25A5 | S | WSC | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房WSC系统WSC0024,WSC0085,WSC0086,WSC0054,WSC0111,WSC0401,WSCC0411管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 孙雅雪@sunyx | 编制
2026XVCLZL25A6S006 | 2023-12-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2024-01-02 | 2023-12-26 | 否 | 2026XVCLZL25A6S010 | 回复 | S-VCL-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCL | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XPCSZL22E4S002 | 2025-03-13 |  | 2026XPCSZL25A6S034 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GY-01-25A6-22E4 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRCVZL25B1S002 | 2024-12-27 |  | 2026XRCVZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---1GD-01-25A6-25B1 | S | RCV | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269QAQBZL21D3C018 | 2024-12-11 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-25 | 2025-01-08 | 是 | 20269QAQBZL25A3C002 | 回复 | C-QA/QB---1GN-01-21D3-25A3 | C | QA/QB | - | 1GN | 01 | 21D3 | 25A3 | 关闭 | 提供QA,QB暖通条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWESZL25A6S012 | 2025-11-18 |  | 2026XWESZL22Q2S034 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XRBMZL22C1B001 | 2022-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张孟极b@zhangmjb | N | 是 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 是 | 2026XRBMZL25E5B001 | 回复 | B-RBM-BA-1GS-01-22C1-25E5 | B | RBM | BA | 1GS | 01 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 化学混合箱设计任务书 | 2022-09-30 | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb | 编制 |  |  | 外部原因；疫情原因未及时回复；对设计进度无影响。 | 接口回复已完成；完成时间2022-09-30。 | 2023-06-05 | 肖占方@xiaozf
20261RCZL22P3S023 | 2025-01-06 |  | 20261RCZL25A2S022 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-05-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XVEEZL25B3S006 | 2026-02-13 |  | 2026XVEEZL25A3S013 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XKPZL25C2S002 | 2024-05-09 |  | 2026XKPZL22D4S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王汉迎@wanghyl | Y | 否 | [5 empty] | S-KP-NI-2D2-02-22D4-25C2 | S | KP | NI | 2D2 | 02 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 工作平台运输小车一般资料，运输小车轮压 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza | 编制
2026XCISZL25A6S023 | 2025-08-19 |  | 2026XCISZL22C2S003 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-09-01 | 否 | 2026XCISZL22C2S004 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
20261CSPZL25A5S007 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-CSP-SU-2LX-02-25A5-25A2 | S | CSP | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目CSP002RF出口管线力学计算结果(CSP0006A 0006B 0080 0081 0082 0110 0124 0139B 0928 0122 RSI0299 0106 0021 0925 0929 0939 0938等管道) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL21D3C023 | 2025-02-07 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-暖通二室 | 冯桐伟@fengtw | N | 是 | 2025-02-21 | 2025-02-17 | 否 | 20260SEZL22Q6C022 | 回复 | C-SE---1GN-01-21D3-22Q6 | C | SE | - | 1GN | 01 | 21D3 | 22Q6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业暖通条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XWAIZL22D3B003 | 2024-03-29 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2024-04-12 | 2024-04-09 | 否 | 2026XWAIZL25A2B001 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI020/021/022BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
2026XWAIZL25A2S051 | 2025-03-24 |  | 2026XINLZL25B3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A2 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A2 | 关闭 | 热实验室（N305房间）压缩空气接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
20261CBZL25D1C010 | 2023-05-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 是 | 20261CBZL22Q2C006 | 回复 | C-CB-WUC-05-01-25D1-22Q2 | C | CB | WUC | 05 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRCVZL25A5S099 | 2026-01-19 |  | 2026XRCVZL25A1S046 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NH-2LX-23-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RCV0181 0583 0613 0703 0611 0610 0203 0201A 0704 RVD0786 0745B 0788 1120 0744 0787 2133等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
20260SEZL22B4C008 | 2025-04-29 |  | 20260SEZL21D3C044 | C | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢思洋@xiesy | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GF-01-21D3-22B4 | C | SE | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 常规岛废水处理站构筑物体积、放射性源项及污泥产量等资料 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XSDZL25B3S009 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 房志刚@fangzg | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-05 | 否 | 2026XSDZL25C3S003 | 回复 | S-SD-NI-2D3-07-25B3-25C3 | S | SD | NI | 2D3 | 07 | 25B3 | 25C3 | 关闭 | SD18.80及以上标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
2026XFSPZL25B2S005 | 2025-07-17 |  | 2026XFSPZL25A6S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
202601LSMZL25E6S001 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李江@lijiang | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 否 | 202601LSMZL25B1S001 | 回复 | S-LSM-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LSM | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSM系统用电条件 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang | 编制
20269WQBZL21D3C005 | 2024-12-13 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-27 | 2024-12-19 | 否 | 20269WQBZL25A1C003 | 回复 | C-WQB---2GQ-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）管道清单 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260BOPZL25D2C004 | 2023-05-19 |  | 20260BOPZL22R4C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 曹璇@caoxuan | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP---1DD-05-22R4-25D2 | C | BOP | - | 1DD | 05 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESG段至海水淡化中压段电缆的长度，以及海水淡化中压段下游中压电缆的长度。 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb | 作废
20260PIZL22Q4C026 | 2024-11-15 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-26 | 否 | 20260PIZL22E3C008 | 回复 | C-PI---1GY-02-22Q4-22E3 | C | PI | - | 1GY | 02 | 22Q4 | 22E3 | 关闭 | PI厂房提电气仪控资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRCVZL25A5S043 | 2025-10-20 |  | 2026XRCVZL25A2S037 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-23-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RCV0655等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XTTVZL25A1S003 | 2024-04-16 |  | 2026XTTVZL25D1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李晓萌@lixmj | Y | 否 | [5 empty] | S-TTV---1GG-01-25D1-25A1 | S | TTV | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWSCZL25B2S004 | 2025-01-04 |  | 2026XWSCZL25A6S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨耀钧@yangyja | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---2GQ-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XPRZL25B1S002 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 师陆陆@shill | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-07 | 否 | 2026XPRZL25B3S002 | 回复 | S-PR---2DL-01-25B1-25B3 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供PR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 师陆陆@shill | 编制
20260WNDZL22Q8C003 | 2024-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 是 | 20260WNDZL22C2C001 | 回复 | C-WND---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WND | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20269GDZL25B1S001 | 2025-07-29 |  | 20269GDZL25A4S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 单锁兰@shansl | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 否 | 20269GDZL25A4S006 | 传递 | S-GD---1GD-01-25A4-25B1 | S | GD | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 工艺提2026工程GD GE GM管道电气资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20261TFMZL25A6S006 | 2023-09-18 |  | 20261TFMZL25D1S007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-10-02 | 2023-11-09 | 是 | 2026XTFMZL25D1S002 | 传递 | S-TFM-TFM-2GQ-01-25D1-25A6 | S | TFM | TFM | 2GQ | 01 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | NI/CI分界处与常规岛终端间（第一个自动隔离阀）的最大设计容积 | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWCWZL25D1C001 | 2023-11-03 |  | 2026XWCWZL22Q2C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | C-WCW---1GG-01-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水水质 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260SEZL21D3C019 | 2025-02-05 |  | 20260SEZL22P2C002 | A | 回复 | 有意见 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-建筑二室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-02-19 | 2025-02-12 | 否 | 20260SEZL22P2C010 | 回复 | C-SE---1JG-01-22P2-21D3 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P2 | 21D3 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026AGBZL25E6S002 | 2024-12-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 闫占芳@yanzf | Y | 是 | 2024-12-20 |  | 是 |  |  | S-GB---1TJ-01-25E6-25C2 | S | GB | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | 打开 | 通信向结构专业提供1、2号岛周边廊道留洞资料和预埋管位置信息-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 闫占芳@yanzf | 编制
20269ZLTZL25E5B031 | 2023-02-27 |  | 20269ZLTZL21D3B014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWNDZL25A6S022 | 2025-03-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 否 | 2026XWNDZL25D1S005 | 回复 | S-WND-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | S | WND | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2025-09-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20261TTBZL25D1C001 | 2023-02-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-02-22 | 2023-04-17 | 是 | 20261TTBZL22C3C001 | 回复 | C-TTB-TFE-1GG-01-25D1-22C3 | C | TTB | TFE | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TTB系统第三张流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWAIZL25A6S009 | 2025-08-07 |  | 2026XWAIZL25A2S070 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-11 | 否 | 2026XWAIZL25A2S073 | 回复 | S-WSD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZSTZL21D1C016 | 2022-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 公用系统所-公用二室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-23 | 2022-10-19 | 否 | 2026XZSTZL22C7C001 | 回复 | C-ZST-WAS-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WAS | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需压缩空气接口。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XRFTZL25A5S013 | 2025-06-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-06-19 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-11-25A5-25A2 | S | RFT | KA | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0911A RFT0911B） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261DADBZL25A1S010 | 2024-12-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2025-01-10 |  | 是 |  |  | S-DA/DB-NI-2DX-05-25A1-25C2 | S | DA/DB | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA/DB 14.6m标高 DX接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWSWZL25A2S003 | 2025-07-15 |  | 2026XWSWZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 付煦@l-fuxu | Y | 否 | [5 empty] | S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25A2 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
2026XWAIZL22C2S004 | 2025-02-24 |  | 2026XWAIZL25A2S038 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260SFZL22Q4C021 | 2024-11-27 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-06 | 否 | 20260SFZL25E5C009 | 回复 | C-SF---1GH-01-22Q4-25E5 | C | SF | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | SF厂房提设备及吊车资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20260AFZL25B1C006 | 2023-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 葛荣亮@gerl | Y | 是 | 2023-08-21 |  | 是 |  |  | C-AF---1DT-01-25B1-25E6 | C | AF | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 打开 | 电气向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl | 编制
20267AFZL25C3C001 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-10-22 | 2023-10-16 | 否 | 20267AFZL25A1C001 | 回复 | C-AF---1JG-02-25C3-25A1 | C | AF | - | 1JG | 02 | 25C3 | 25A1 | 关闭 | 建筑出作业图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XFSPZL25A4S041 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-19 | 否 | 2026XFSPZL25A5S042 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-20-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 20 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二十批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
20260SFZL22R6C005 | 2024-10-24 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2024-11-07 | 2024-11-04 | 否 | 20260SFZL22Q4C007 | 回复 | C-SF---1TS-01-22R6-22Q4 | C | SF | - | 1TS | 01 | 22R6 | 22Q4 | 关闭 | 通信专业向主工艺专业提GB廊道接口资料 | 2024-11-29 |  | 邢越@xingyue | 编制
2026XSDZL25B3S004 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李浓@linong | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-09 | 否 | 2026XSDZL25C3S001 | 回复 | S-SD-NI-2D3-05-25B3-25C3 | S | SD | NI | 2D3 | 05 | 25B3 | 25C3 | 打开 | SD8.60标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李浓@linong | 编制
2026XNIZL22R4C003 | 2025-04-27 |  | 2026XNIZL22R1C008 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-电气一室 | 王磊@wanglei | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1DD-01-22R1-22R4 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R1 | 22R4 | 关闭 | 提供电气一室设计范围内电缆清单 | 2025-04-30 | 路进军@lujj | 蔡晶慧@caijha | 编制
2026XPCSZL25C2S001 | 2025-01-02 |  | 2026XPCSZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王银平@wangype | N | 否 | [5 empty] | S-PCS-AP-1XJ-01-25A6-25C2 | S | PCS | AP | 1XJ | 01 | 25A6 | 25C2 | 关闭 | 提供PCS水箱正常工况下水量、水温输入参数。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261RSZL25A2S012 | 2024-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2024-12-13 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2DX-06-25A2-25C1 | S | RS | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RS内部结构标高16.000m标高 DX接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZSTZL25B1S004 | 2025-07-15 |  | 2026XZSTZL25A6S034 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-07-29 | 2025-07-18 | 否 | 2026XZSTZL25A6S036 | 传递 | S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260SFZL25A4C002 | 2024-11-25 |  | 20260SFZL22Q4C016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 刘建栋@liujd | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GB-01-22Q4-25A4 | C | SF | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | SF厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20260PIZL25E5C003 | 2024-11-20 |  | 20260PIZL22P2C006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-建筑二室 | 张进学@zhangjxc | N | 否 | [5 empty] | C-PI---1JH-01-22P2-25E5 | C | PI | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | PI厂房 建筑向吊车专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XZSTZL21D1C033 | 2023-08-14 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-28 | 2023-08-23 | 否 | 2026XZSTZL22B4C002 | 回复 | C-ZST---1GF-01-21D1-22B4 | C | ZST | - | 1GF | 01 | 21D1 | 22B4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）核岛部分辐射防护条件 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XCSPZL25A2S029 | 2025-07-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 田新乐@tianxl | Y | 是 | 2025-07-31 |  | 是 |  |  | S-CSP-RX-2LX-04-25A2-25A5 | S | CSP | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算条件( 0008 0052 0053 0056 0057 0060 0061 0063 0065) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 田新乐@tianxl | 编制
2026XWCCZL25A6S036 | 2025-01-09 |  | 2026XWAIZL25A2S028 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-23 | 2025-01-17 | 否 | 2026XWAIZL25A2S034 | 回复 | S-WCC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WCC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20269ZSTZL25E5B001 | 2022-10-20 |  | 20269ZSTZL22E3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 钟立杰@l-zhonglj | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1YH-03-22E3-25E5 | B | ZST | BA | 1YH | 03 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 付豪@fuhao | 编制
2026XZLDZL25B1S001 | 2024-09-13 |  | 2026XZLDZL25A1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 葛荣亮@gerl | N | 是 | 2024-09-27 | 2024-09-24 | 否 | 2026XZLDZL25A1S002 | 传递 | S-ZLD---1GD-01-25A1-25B1 | S | ZLD | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XCSPZL25A6S024 | 2024-12-28 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-23 | 是 | 2026XCSPZL22C2S005 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
20260OUZL25A4C001 | 2023-08-16 |  | 20260OUZL22Q3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2023-08-30 | 2024-01-22 | 是 | 20260OUZL22Q3C011 | 传递 | C-OU-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OU | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化滤池厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王瑞c@wangruic | 编制
2026XFWPZL25A6S010 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XFWPZL25A6S018 | 回复 | S-FWP-WPW-1GG-01-25A6-25A6 | S | FWP | WPW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRFHZL25E5S004 | 2025-02-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 侯继儒@houjr | Y | 是 | 2025-02-20 |  | 是 |  |  | S-RFH---2LX-02-25E5-25A5 | S | RFH | - | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 打开 | 提供上部堆内构件存放架力学计算资料 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr | 编制
20269GAZL25A4S002 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 牛向阳@niuxya | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-GA---2LX-01-25A4-25A5 | S | GA | - | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 打开 | GA沟力学计算条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 牛向阳@niuxya | 编制
2026XZGTZL25A6S062 | 2025-09-16 |  | 2026XZGTZL25B3S010 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 否 | 2026XZGTZL25B3S013 | 回复 | S-ZGT---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRNDZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XRNDZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-02 | 否 | 2026XRNDZL25A6S004 | 传递 | S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XZSTZL21D1C006 | 2022-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 电气设计所-电气二室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-09-27 | 2022-10-21 | 是 | 2026XZSTZL22R2C001 | 回复 | C-ZST---1GD-01-21D1-22R2 | C | ZST | - | 1GD | 01 | 21D1 | 22R2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XREBZL25A2S019 | 2025-11-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王威峰@wangwfb | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-27 | 否 | 2026XREBZL25A5S009 | 回复 | S-REB-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XVCPZL25A6S004 | 2025-01-10 |  | 2026XVCPZL25A3S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供上充泵房应急厂房通风系统（VCP）排水条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
20269NIZL22P2C002 | 2025-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 工程经济所-核电土建室 | 夏咏雪@xiayx | N | 是 | 2025-02-24 | 2025-02-18 | 否 | 20269NIZL22T5C001 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22P2-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P2 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛建筑工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 夏咏雪@xiayx | 编制
20260SFZL22Q6C017 | 2025-09-11 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 武尚将@wusja | N | 是 | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 是 | 20260SFZL22E3C012 | 回复 | C-SF---1GY-02-22Q6-22E3 | C | SF | - | 1GY | 02 | 22Q6 | 22E3 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
20269ZLTZL21D3S023 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-02 | 否 | 20269ZLTZL25A6S005 | 回复 | S-ZLT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需除盐水接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWQBZL22E4C001 | 2023-09-05 |  | 2026XWQBZL21D3C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 郑皓@zhenghao | N | 否 | [5 empty] | C-WQB---1GY-01-21D3-22E4 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWAIZL25A2S026 | 2025-01-02 |  | 2026XTFMZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-TFM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRCVZL25A2S010 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郝晓扬@haoxy | N | 是 | 2025-03-29 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房内RCV0232、RCV0235等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy | 编制
2026XPCSZL25A2S026 | 2025-11-21 |  | 2026XPCSZL25A6S054 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张文通@l-zhangwt | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026xZBRZL25A1S008 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-3-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 3 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0004,ZBR0001B,ZBR0543,ZBR0622,ZBR0001A,RVD0434,RVD0529力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
20260SFZL22E3C010 | 2025-09-17 |  | 20260SFZL22Q4C037 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 曹卿@caoqing | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GY-02-22Q4-22E3 | C | SF | - | 1GY | 02 | 22Q4 | 22E3 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XTTBZL25A1S004 | 2024-12-30 |  | 2026XTTBZL25A6S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---2LT-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XFSPZL25A4S004 | 2024-12-30 |  | 2026XFSPZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 宋江波@songjb | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FSP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防布置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026AGBZL25A4S012 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-06-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 06 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工向结构专业提供核岛周边廊道GB4和GB6留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XVNAZL25A3S013 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-03-29 | 2025-03-19 | 否 | 2026XVNAZL25B3S002 | 回复 | S-VNA---1NY-02-25A3-25B3 | S | VNA | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20260QLZL25A2C037 | 2026-01-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-12 | 否 | 20260QLZL25A1C002 | 回复 | C-QL---1GS-01-25A2-25A1 | C | QL | - | 1GS | 01 | 25A2 | 25A1 | 关闭 | 主工艺协同其他专业向GC提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XFSPZL25A6S046 | 2025-11-26 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-11-28 | 否 | 2026XFSPZL22C2S005 | 回复 | S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWQBZL21D3B002 | 2026-01-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 否 | 2026XWQBZL25A6B002 | 回复 | B-WQB-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20269GAZL25C3S001 | 2026-01-21 |  | 20269GAZL25A4S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-GA---1SZ-01-25A4-25C3 | S | GA | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
2026XQVZL25A1C004 | 2023-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕航@lvhang | Y | 是 | 2023-09-15 |  | 是 |  |  | C-QV---1GN-01-25A1-25A3 | C | QV | - | 1GN | 01 | 25A1 | 25A3 | 打开 | 主工艺给暖通专业提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang | 编制
2026XRSIZL25A2B002 | 2024-12-31 |  | 2026XRSIZL22D2B008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-1HB-01-22D2-25A2 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设备布置和基础反力及三维模型 | 2025-01-30 | 郭建伟@guojw | 薛万勋a@xuewxa | 编制
2026XZBRZL25A6S071 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-24 | 否 | 2026XZBRZL25B3S020 | 回复 | S-ZBR---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XVCLZL22E3C002 | 2023-05-22 |  | 2026XVCLZL22C6C004 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 段克勤@duankq | Y | 否 | [5 empty] | C-VCL---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 编制
2026XVCFZL22C6C001 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-27 | 否 | 2026XVCFZL22R2C001 | 回复 | C-VCF---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VCF | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XDBZL25B3S002 | 2025-03-06 |  | 2026XDBZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵彩霞@zhaocx | Y | 否 | [5 empty] | S-DB---2DL-01-25B1-25B3 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供DB厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 师陆陆@shill | 编制
2026XFDPZL25A6S013 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XFDPZL25B2S006 | 回复 | S-FDP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FDP |  | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRVDZL25A6S025 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-04 | 2024-12-30 | 否 | 2026XRVDZL25A6S046 | 回复 | S-RVD-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD系统所需氮气接口 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XVEBZL25B1S003 | 2025-03-13 |  | 2026XVEBZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB---1ND-01-25A3-25B1 | S | VEB | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRNSZL25A2S048 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-10 | 否 | 2026XRNSZL25A5S051 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-20-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0313、RNS0461、TTB0112等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XTFAZL25A6S034 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-11 | 否 | 2026XTFAZL25B2S010 | 回复 | S-TFA---1GY-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWCCZL25B2S006 | 2024-12-30 |  | 2026XWCCZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---1GY-02-25A6-25B2 | S | WCC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XCUPZL25E6S005 | 2026-01-10 |  | 2026XCUPZL25A3S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王涛@wangtaog | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP---1NT-01-25A3-25E6 | S | CUP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CUP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XZSTZL21D1S034 | 2024-04-16 |  | 2026XZSTZL25B1S002 | B | 回复 | 有意见 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2024-04-30 | 2024-04-28 | 否 | 2026XZSTZL25B1S003 | 回复 | S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269ZLTZL25E5S016 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 是 | 20269ZLTZL25C2S002 | 回复 | S-ZLT-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | S | ZLT | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XNHZL25A1S002 | 2025-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 耿彦磊@gengyl | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-20 | 否 | 2026XNHZL25E5S001 | 回复 | S-NH---1GH-01-25A1-25E5 | S | NH | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核辅助厂房（NH）屏蔽盖板的设计资料（提至设备室） | 2025-03-15 | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl | 编制
2026XRNSZL22C2S003 | 2025-01-17 |  | 2026XRNSZL25A6S019 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XWNCZL25A1S043 | 2026-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-09 | 否 | 2026XWNCZL25A2S007 | 回复 | S-WNC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | S | WNC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2026-08-13 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20260BOPZL25A1C028 | 2023-10-18 |  | 20260BOPZL25B1C004 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘洋@liuyangg | Y | 是 | 2023-11-01 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GD-02-25A1-25B1 | C | BOP | AF | 1GD | 02 | 25A1 | 25B1 | 打开 | 主工艺向电气提用电资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XRVDZL25B2S007 | 2024-12-13 |  | 2026XRVDZL25A6S021 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GY-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排系统（RVD）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20261NIZL22P3S001 | 2023-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张春龙@zhangcla | N | 是 | 2023-07-14 | 2023-07-05 | 否 | 20261NIZL25C1S001 | 回复 | S-NI-NI-1JJ-02-22P3-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | 整体筏基配筋结果提资 | 2024-06-30 | 武燕京@wuyj | 张春龙@zhangcla | 编制
2026XZSTZL25B2S003 | 2025-11-28 |  | 2026XZSTZL25A6S047 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-RHT-1GY-01-25A6-25B2 | S | ZST | RHT | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWNDZL25A6S005 | 2023-12-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 否 | 2026XWNDZL25A4S001 | 回复 | S-WND--2LT-03-25A6-25A4 | S | WND |  | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图（厂区部分） | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XZBRZL25A6S052 | 2025-03-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-05-28 | 是 | 2026XZBRZL22D4S004 | 回复 | S-ZBR-RE/EV-1GH-01-25A6-22D4 | S | ZBR | RE/EV | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XTFAZL25A5S005 | 2024-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2024-12-18 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-08-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0007,TFA0155,TFA0154,TFA0407,TFA0455,TFA0454,TFA0097,TFA0098,TFA0099,TFA0095,TFA0096,TFA0498,TFA0497,TFA0496,TFA0495,TFA0499管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 作废
2026XTTBZL25A6S042 | 2025-07-01 |  | 2026XTTBZL25A6S041 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TTB系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XCUPZL25E6S003 | 2025-04-08 |  | 2026XCUPZL25A3S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王涛@wangtaog | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP---1NT-02-25A3-25E6 | S | CUP | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | CUP系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XFWDZL25A6S018 | 2025-08-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 否 | 2026XFWDZL25A4S012 | 回复 | S-FWD---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260WQXZL25A1S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 胡建成@hujc | N | 是 | 2023-09-26 | 2024-03-26 | 是 | 20260WQXZL22C2S001 | 回复 | S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
2026XNIZL25D4S002 | 2024-05-28 |  | 2026XNIZL25B2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-05-31 | 否 | 2026XNIZL25B2S002 | 回复 | S-NI---1YY-02-25D4-25B2 | S | NI | - | 1YY | 02 | 25D4 | 25B2 | 关闭 | 常规岛负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2024-12-30 | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina | 编制
2026XZSTZL21D1C003 | 2022-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-09-27 | 2022-09-17 | 否 | 2026XZSTZL25A1C003 | 回复 | C-ZST---2LT-01-21D1-25A1 | C | ZST | - | 2LT | 01 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XVMOZL25E6S005 | 2025-08-13 |  | 2026XVMOZL25A3S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VMO---1NT-01-25A3-25E6 | S | VMO | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VMO系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
20261RSZL25E5S003 | 2024-09-18 |  | 20261RSZL25A2S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马卫涛@mawt | N | 否 | [5 empty] | S-RS-IRWST-2D2-01-25A2-25E5 | S | RS | IRWST | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XVCPZL25B3S006 | 2026-02-28 |  | 2026XVCPZL25A3S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 曾龙@zenglongb | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP---1NY-02-25A3-25B3 | S | VCP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
20260PHZL25C3C003 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-PH---1JT-01-25C3-25E6 | C | PH | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20261NIZL25C2S001 | 2024-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘义航@liuyhe | Y | 是 | 2024-07-01 |  | 是 |  |  | S-NI---1JJ-01-25C2-25C3 | S | NI | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | 打开 | 结构向建筑提负挖图资料 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 严鹏南@yanpn | 编制
2026XTSAZL25B2S009 | 2025-07-07 |  | 2026XTSAZL25A6S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---1GY-02-25A6-25B2 | S | TSA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20269ZLTZL21D3S034 | 2024-01-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-07 | 否 | 20269ZLTZL25A2S003 | 回复 | S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTSMZL25A1S007 | 2024-06-05 |  | 2026XTSMZL25D1S009 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2024-06-19 | 2024-07-16 | 是 | 2026XTSMZL25D1S013 | 回复 | S-TSM---1GG-04-25A1-25D1 | S | TSM | - | 1GG | 04 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装要求 | 2024-04-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制 |  |  | 尚未收到东北院TSM - 04 03 B E 接口意见，待收到东北院意见后答复内部接口意见。 |  | 2024-06-26 | 张达@zhangda
2026XTTBZL25A2S004 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 任美贤@renmx | N | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-04-25A2-25A5 | S | TTB | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | TTB系统TTB0002,TTB0202A/B等管道力学计算条件（TTB0002,TTB0201,TTB0822等管道） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
2026XRCVZL25A1S013 | 2024-12-31 |  | 2026XRCVZL25A6S020 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张振@zhangzhend | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 否 | 2026XRCVZL25A6S044 | 回复 | S-RCV-WHS-1GG-01-25A6-25A1 | S | RCV | WHS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFNPZL25A5S041 | 2025-11-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2025-12-02 |  | 是 |  |  | S-FNP-RX-2LX-07-25A5-25A4 | S | FNP | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统RX厂房第七批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XTFAZL25A2S011 | 2025-07-14 |  | 2026XTFAZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 崔华@l-cuihua | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XFDPZL25A6S033 | 2025-09-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-19 | 否 | 2026XFDPZL25B2S013 | 回复 | S-FDP---1GY-04-25A6-25B2 | S | FDP |  | 1GY | 04 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)2-5章 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20260PIZL22R4C004 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-暖通二室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-11-06 | 是 | 20260PIZL22Q6C006 | 回复 | C-PI---1DN-01-22R4-22Q6 | C | PI | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q6 | 关闭 | PI厂房 电气向暖通专业提通风资料 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制 | 2024-10-18 |  | 接口手册的打开时间，与进度表不匹配，大多是早于进度表，请按照进度表确认一下，尤其是同一节点有专业要给你提资时，需要彼此协商一下打开时间接口手册的打开时间，与进度表不匹配，大多是早于进度表，请按照进度表确认一下，尤其是同一节点有专业要给你提资时，需要彼此协商一下打开时间；电气专业属于后工种，接口打开之前除工艺专业外，还暂未收到其他专业的资料输入。 |  | 2024-10-15 | 谢斌@xiebin
2026XNIZL25C1S002 | 2024-04-22 |  | 2026XNIZL22P5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构三室 | 严鹏南@yanpn | N | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1JJ-01-22P5-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P5 | 25C1 | 关闭 | 整体筏基沉降观测点 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 赵维民a@zhaowma | 编制
2026XREBZL25A6S021 | 2025-01-09 |  | 2026XREBZL25A6S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-25A6 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWAIZL25A6S006 | 2025-01-15 |  | 2026XWAIZL25A2S033 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 否 | 2026XWAIZL25A2S035 | 回复 | S-RNS-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RNS | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XNHZL25C3S002 | 2026-01-26 |  | 2026XNHZL25A1S017 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李亚冬@liyda | Y | 否 | [5 empty] | S-NH-NI-2D3-01-25A1-25C3 | S | NH | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | NH-9.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XWWSZL25A1S001 | 2024-02-08 |  | 2026XWWSZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A1 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XVNAZL25A3S004 | 2024-11-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-12-04 | 2024-11-22 | 否 | 2026XVNAZL25A6S007 | 回复 | S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XZBRZL22D1S002 | 2024-11-04 |  | 2026XZBRZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王晓和@wangxhe | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XFNPZL22C2S003 | 2024-05-29 |  | 2026XFNPZL25A6S007 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZLTZL25A1S002 | 2023-09-02 |  | 20269ZLTZL21D3S008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2023-09-16 | 2023-09-14 | 否 | 20269ZLTZL21D3S010 | 传递 | S-ZLT---2LT-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWNDZL25B3S004 | 2025-01-06 |  | 2026XWNDZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XIRMZL22E4S003 | 2024-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 郑皓@zhenghao | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-05 | 否 | 2026XIRMZL25B3S001 | 回复 | S-IRM---1FY-11-22E4-25B3 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入。 | 2024-10-30 | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao | 编制
20261YAZL25D1S010 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-15 | 否 | 20261YAZL25A4S002 | 回复 | S-YA-00-1HS-01-25D1-25A4 | S | YA | 00 | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 废水池外排埋地管道定位及接管信息 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XWESZL25A2S010 | 2025-04-01 |  | 2026XWESZL22Q2S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李铮铮@lizzc | Y | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XZGTZL25A6S045 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-07 | 否 | 2026XZGTZL25A1S006 | 回复 | S-ZGT---2LT-01-25A6-25A1 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTSMZL25D4S002 | 2024-07-04 |  | 2026XTSMZL25B2S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-07-18 | 2024-07-10 | 否 | 2026XTSMZL25B2S003 | 回复 | S-TSM---1GG-01-25B2-25D4 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25B2 | 25D4 | 关闭 | SENSORS INSTALLATION ON STEAM HEADER 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 2024-07-30 | 王瑞桥@wangrq | 尤志敏@youzm | 编制 |  |  | 意见已发东北院，函号JADMB-300237-JADEC，已催东北院，未收到东北院回复。 |  | 2024-07-03
2026XVECZL25A3S005 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XVECZL25A6S013 | 回复 | S-VEC---1NS-02-25A3-25A6 | S | VEC | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20260BOPZL25A1C015 | 2023-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 总图地质所-总图规划一室 | 刘洋@liuyangg | Y | 是 | 2023-10-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GZ-02-25A1-22S1 | C | BOP | AF | 1GZ | 02 | 25A1 | 22S1 | 打开 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
20269ZLTZL25C2S003 | 2024-09-27 |  | 20269ZLTZL25E5S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HJ-02-25E5-25C2 | S | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20260WQXZL25A6S001 | 2023-09-19 |  | 20260WQXZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WQX---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
2026XRVDZL21D3S003 | 2025-07-08 |  | 2026XRNSZL25A6S037 | C | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡继生@hujsa | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GG-01-25A6-21D3 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）可视流动指示器清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWQXZL25A1S002 | 2025-01-21 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2025-02-04 | 2025-02-26 | 是 | 2026XWQXZL22C2S001 | 回复 | S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
2026XRNSZL25A2S039 | 2025-11-24 |  | 2026XRNSZL25A5S046 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-05-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0309、RNS0310B等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260000ZL25B1S001 | 2025-04-10 |  | 20260000ZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 贾双卓@jiasz | Y | 否 | [5 empty] | S-00---1ZD-01-25C3-25B1 | S | 00 | - | 1ZD | 01 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20269WAIZL25A2S003 | 2023-11-06 |  | 20269QFZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-QF-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | S | QF | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | 关闭 | 提供QF厂房ZLT/ZST系统仪用压缩空气条件 | 2024-01-30 | 王延华@wangyhb | 秦辰禹@qincy | 作废
2026XRCVZL25A5S021 | 2025-04-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-04-24 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-06-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RCV0661、RVD0253等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVAEZL22R2C001 | 2022-10-26 |  | 2026XVAEZL22C6C001 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | N | 是 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 是 | 2026XVAEZL22C6C002 | 传递 | C-VAE---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VAE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
20261RSZL25C3S001 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 智博韬@zhibt | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2D2-08-25C3-25C1 | S | RS | NI | 2D2 | 08 | 25C3 | 25C1 | 打开 | RS内部结构二维提资20.00板及以上墙门洞D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 智博韬@zhibt | 编制
2026XRHRZL22C2S005 | 2025-07-07 |  | 2026XRHRZL25A6S029 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XVNAZL25B3S001 | 2025-03-19 |  | 2026XVNAZL25A3S014 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | N | 是 | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 否 | 2026XVNAZL25A3S016 | 传递 | S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWAIZL22D5B002 | 2026-02-03 |  | 2026XWAIZL25A2B010 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈鹍@chenkun | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-07-25A2-22D5 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260AFZL25B1C014 | 2023-09-28 |  | 20260AFZL25E6C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1TD-02-25E6-25B1 | C | AF | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | AF 通信给电气提用电资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog | 编制
2026XIRMZL25A6S001 | 2024-12-28 |  | 2026XIRMZL25B3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM-RVD-1GG-01-25B3-25A6 | S | IRM | RVD | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | IRM系统核岛厂房排水接口资料 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu | 编制
2026XPCSZL25B2S023 | 2026-02-12 |  | 2026XPCSZL25A6S065 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTTBZL25A1S001 | 2024-04-01 |  | 2026XTTBZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | S-TTB-WQB-1GB-01-25A6-25A1 | S | TTB | WQB | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | TTB系统与WQB系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
2026XWCCZL22E4S002 | 2025-03-11 |  | 2026XWCCZL25A6S038 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---1GY-01-25A6-22E4 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20261RCZL22P3S008 | 2024-05-28 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董尘@dongchen | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-05-30 | 否 | 20261RCZL25C1S007 | 回复 | S-RC---1JJ-02-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RC内层安全壳筒体混凝土（ -0.750~15.250）配筋计算结果 | 2024-12-31 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XFNPZL25E5S003 | 2025-01-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 袁飞@l-yuanfei | N | 是 | 2025-01-27 | 2025-01-24 | 否 | 2026XFNPZL25A4S007 | 回复 | S-FNP-BA-1HB-01-25E5-25A4 | S | FNP | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A4 | 关闭 | 提供废液回收水箱（FNP006BA）设备布置和基础反力，并提供E3D三维模型 | 2025-02-28 | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf | 编制
20261YAZL25D1S007 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-14 | 否 | 20261YAZL25A3S002 | 回复 | S-YA---1HN-02-25D1-25A3 | S | YA | - | 1HN | 02 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | YA子项 工艺给暖通提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260PGZL22Q2C017 | 2024-12-27 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姜佳音a@jiangjya | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-09 | 否 | 20260PGZL25A4C005 | 回复 | C-PG-WCT1-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PG | WCT1 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供海水加压泵房加药需求 | 9999-01-01 | 戴连军@dailj | 姜佳音a@jiangjya | 编制
2026AWDWZL22Q3C002 | 2024-01-19 |  | 2026AWDWZL22C7C003 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺三室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 梁晓曦@liangxx | N | 是 | 2024-02-02 | 2024-04-07 | 是 | 2026AWDWZL22Q8C002 | 传递 | C-WDW-WDH-1GG-02-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 02 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XTSMZL25A6S032 | 2025-01-09 |  | 2026XTSMZL22B2S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-23 | 2025-01-16 | 否 | 2026XTSMZL22B2S003 | 回复 | S-TSM-NI-1GG-01-25A6-22B2 | S | TSM | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 1、大气排放阀数量，蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值；2、主蒸汽系统安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积、开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20269GBZL25E6S002 | 2024-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 闫占芳@yanzf | N | 是 | 2024-07-03 |  | 是 |  |  | S-GB---1TJ-01-25E6-25C2 | S | GB | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | 打开 | 通信向结构专业提供1、2号岛周边廊道留洞资料和预埋管位置信息-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 闫占芳@yanzf | 编制
2026XVESZL25A3S003 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-09-30 | 否 | 2026XVESZL25E6S001 | 回复 | S-VES---1NT-01-25A3-25E6 | S | VES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XFNPZL25B2S003 | 2024-12-21 |  | 2026XFNPZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260WNDZL25E5B003 | 2026-01-21 |  | 20260WNDZL22Q8B002 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 否 | [5 empty] | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WND401BA/402BA）设计任务书 | 2023-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20269WQBZL25A1S014 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 20269WQBZL25A6S010 | 回复 | S-WQB-PO-1GH-01-25A1-25A6 | S | WQB | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB地坑泵设计条件 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269ZSTZL21D1C001 | 2022-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 是 | 20269ZSTZL22E3C001 | 回复 | B-ZST-BA-1GY-04-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 04 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWAIZL25A2S073 | 2025-08-11 |  | 2026XWAIZL25A6S009 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSDZL25B3S004 | 2024-12-31 |  | 2026XWSDZL25A6S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王梦含@wangmha | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2GQ-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
202611PBZL22P7S012 | 2025-11-03 |  | 202611PBZL22S1S001 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 总图地质所-总图规划一室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-03 | 否 | 202611PBZL22P7S016 | 传递 | S-1PB.-1PB.-1JY-01-22P7-22S1 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026AGCZL25A1S002 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 韩坤阁@l-hankga | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-06 | 否 | 2026AGCZL25C3S001 | 回复 | S-GC---1GJ-01-25A1-25C3 | S | GC | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | 工艺提GC沟工艺布置资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 韩坤阁@l-hankga | 编制
2026AWDWZL22Q3C006 | 2025-01-10 |  | 2026AWDWZL22Q8C006 | D | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺三室 | 公用系统所-公用二室 | 梁晓曦@liangxx | N | 否 | [5 empty] | C-WDW-WDH-1GG-02-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 02 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20260SFZL25E5C007 | 2024-11-29 |  | 20260SFZL22P2C008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-建筑二室 | 张进学@zhangjxc | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JH-01-22P2-25E5 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XREBZL25A6S020 | 2025-01-04 |  | 2026XREBZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | REB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XPCSZL25A2S010 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-04-25A2-25A5 | S | PCS | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0302,0307,0309) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制
2026XCSVZL25A3S006 | 2025-11-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-03 | 否 | 2026XCSVZL25B3S005 | 回复 | S-CSV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XWCDZL25A6S012 | 2024-03-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-04-02 |  | 是 |  |  | S-WCD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XCISZL22C2S007 | 2025-12-24 |  | 2026XCISZL25A6S036 | G | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XFNPZL25A5S051 | 2025-12-10 |  | 2026XFNPZL25A4S044 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-QF-2LX-03-25A4-25A5 | S | FNP | QF | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统QF厂房第三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 编制
20260PIZL22P2C020 | 2024-12-18 |  | 20260PIZL22P6C005 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 建筑结构所-结构四室 | 闫玉蓉@yanyr | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GJ-01-22P6-22P2 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22P2 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
20260SFZL22Q4C022 | 2024-11-27 |  | 20260SFZL22P6C006 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-结构四室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 是 | 20260SFZL22P6C015 | 传递 | C-SF---1JG-01-22P6-22Q4 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
20260SEZL22E3C016 | 2025-05-12 |  | 20260SEZL22P2C013 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-建筑二室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JY-01-22P2-22E3 | C | SE | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
20269ZLTZL21D3B030 | 2025-05-13 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 否 | 20269ZLTZL25A6B006 | 回复 | B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XZBRZL25A6S062 | 2025-06-14 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-06-26 | 否 | 2026XWAIZL25A2S059 | 回复 | S-ZBR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供硼回收系统(ZBR)仪用压缩空气要求。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRFTZL25A6S040 | 2025-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | 否 | 2026XRFTZL25A6S051 | 回复 | S-RFT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20269QLZL25B1C001 | 2023-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 贾双卓@jiasz | Y | 是 | 2023-10-30 |  | 是 |  |  | C-QL---1DT-01-25B1-25E6 | C | QL | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 打开 | 电气给通信提有无监控需求、火灾自动报警联动点数 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 贾双卓@jiasz | 编制
202612WODZL22C2C002 | 2024-04-19 |  | 202612WODZL22C7C007 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 侯智华@houzha | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---1GX-01-22Q8-22C2 | C | WOD | - | 1GX | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | WOD非放含油废水水泵设备资料（柴油机厂房） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
20269ZLTZL25A1S023 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-18 | 否 | 20269ZLTZL25A5S001 | 回复 | S-ZLT-QF-2LX-01-25A1-25A5 | S | ZLT | QF | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | ZLT系统管道力学计算条件(0188/0189/0018/0004/0192/0195/0197等管线) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
2026XWESZL25A2S013 | 2025-07-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2025-07-17 |  | 是 |  |  | S-WES-SD-2LX-04-25A2-25A5 | S | WES | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026WES系统B系列换热器-GA力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XWSRZL25A6S003 | 2024-03-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-04-10 | 2024-04-01 | 否 | 2026XWSRZL25A1S001 | 回复 | S-WSR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | S | WSR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | WSR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20260SFZL22P2C013 | 2024-12-05 |  | 20260SFZL22P6C013 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 建筑结构所-结构四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JJ-01-22P6-22P2 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P6 | 22P2 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XZSTZL21D1C013 | 2022-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-22 | 2022-10-12 | 否 | 2026XZSTZL22C3C001 | 回复 | C-ZST-WSD-1GG-01-21D1-22C3 | C | ZST | WSD | 1GG | 01 | 21D1 | 22C3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XRCVZL25A5S052 | 2025-10-20 |  | 2026XRCVZL25A2S034 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | N | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-19-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房内RCV0215、RCV0216、RCV0220、RCV0248、RCV0249等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XCCVZL25A3S007 | 2025-03-20 |  | 2026XCCVZL25C2S003 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张伟卓@zhangwz | N | 是 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 否 | 2026XCCVZL25C2S004 | 回复 | S-CCV---2D2-01-25A3-25C2 | S | CCV | - | 2D2 | 01 | 25A3 | 25C2 | 关闭 | 提供CCV系统堆顶通风管道在换料水池混凝土侧壁、钢覆面的相关土建条件 | 2025-02-28 | 王雪梅@wangxma | 张伟卓@zhangwz | 编制
20261SDZL25A2S012 | 2026-01-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2026-01-20 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2D2-03-25A2-25C2 | S | SD | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 打开 | SD厂房二维D2条件（SD-0.05~ 4.75m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
2026XRBMZL25A5S005 | 2025-04-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-04-24 |  | 是 |  |  | S-RBM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | RBM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RBM0101、0534A/B、0401A/B、0102、0402、0525、0530及RVD3575管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260OTZL25A4C001 | 2023-08-16 |  | 20260OTZL22Q3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2023-08-30 | 2024-02-07 | 是 | 20260OTZL22Q3C011 | 传递 | C-OT-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OT | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化膜处理厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 许可宸@xukc | 编制
20269VRWZL25A3S022 | 2026-01-19 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-21 | 否 | 20269VRWZL25B3S006 | 回复 | S-VRW---1NY-02-25A3-25B3 | S | VRW | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XFSPZL25A5S034 | 2025-12-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-12-22 |  | 是 |  |  | S-FSP-SX-2LX-23-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FSP系统SX厂房第二十三批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XTSAZL25A6S020 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-11 | 否 | 2026XTSAZL25B1S002 | 回复 | S-TSA---1GD-01-25A6-25B1 | S | TSA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWNCZL25B1S003 | 2025-04-07 |  | 2026XWNCZL25A1S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---1GD-01-25A1-25B1 | S | WNC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20260POZL22Q2C001 | 2024-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-05-29 | 2024-05-21 | 否 | 20260POZL25A6C001 | 回复 | C-PO-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | PO | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供PO子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 张志柳@zhangzld | 编制
2026XZLTZL25A6S002 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-10 | 2024-12-31 | 否 | 2026XZLTZL25A6S006 | 回复 | S-ZLT---1GH-01-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）快速接头清单 | 2025-02-28 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261RCZL22P3S021 | 2024-11-29 |  | 20261RCZL25A2S018 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-03-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRVDZL25A6S018 | 2024-11-11 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-11-25 | 2024-11-18 | 否 | 2026XRVDZL25A2S006 | 回复 | S-RVD---1GB-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260EMSZL25A2S005 | 2025-08-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-13 | 否 | 20260EMSZL22C2S003 | 回复 | S-EMS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2025-03-01 | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制
2026XWCCZL25A6S022 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-03 | 否 | 2026XWAIZL25A2S028 | 回复 | S-WCC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WCC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026AGCZL25E1S002 | 2026-01-19 |  | 2026AGCZL25A1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白子轩@baizx | Y | 否 | [5 empty] | S-GC---1GF-01-25A1-25E1 | S | GC | - | 1GF | 01 | 25A1 | 25E1 | 关闭 | 工艺提GC沟辐射防护资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 韩坤阁@l-hankga | 编制
2026XFDPZL25B2S010 | 2025-08-23 |  | 2026XFDPZL25A6S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FDP |  | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWASZL25A6S005 | 2025-09-11 |  | 2026XWASZL25A2S017 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 否 | 2026XWASZL25A2S019 | 回复 | S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260BOPZL25A1C026 | 2023-09-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘洋@liuyangg | Y | 是 | 2023-10-06 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GT-02-25A1-25E6 | C | BOP | AF | 1GT | 02 | 25A1 | 25E6 | 打开 | 主工艺向通信提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XRNDZL25B2S005 | 2025-01-02 |  | 2026XRNDZL25A6S013 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | N | 是 | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 否 | 2026XRNDZL25A6S018 | 传递 | S-RND---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWAIZL22D3B012 | 2026-02-05 |  | 2026XWAIZL25A2B009 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹捷铭@caojm | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-05-25A2-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 05 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI002/004/011BA任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XVESZL25A3S002 | 2023-11-30 |  | 2026XVESZL25A6S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | Y | 否 | [5 empty] | S-VES---2LT-01-25A3-25A3 | S | VES | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 作废
2026XTFAZL25A2S006 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 崔华@l-cuihua | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-TFA-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | TFA | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | TFA0708,0762,0502A,0502B,0401A,0401B管线力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
20269WQBZL21D3S002 | 2024-12-06 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-20 | 2024-12-13 | 否 | 20269WQBZL25A6S006 | 回复 | S-WQB-RNS-1GG-01-21D3-25A6 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求。 | 2023-11-15 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026AYAZL25D1C001 | 2023-07-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高雁@gaoyan | Y | 是 | 2023-08-09 |  | 是 |  |  | C-BOP-YA-1GJ-01-25D1-25C3 | C | BOP | YA | 1GJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 打开 | 主工艺向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
20261RCZL25C1S028 | 2025-08-27 |  | 20261RCZL25A2S027 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王景霞@wangjxi | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTFMZL25A6S035 | 2025-07-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 是 | 2026XTFMZL22C2S004 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20260BOPZL25B1C002 | 2023-08-08 |  | 20260BOPZL25A4C011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张伟超@zhangwca | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-SC-1SD-01-25A4-25B1 | C | BOP | SC | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 主工艺向电仪提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XFNPZL25A6S045 | 2025-09-29 |  | 2026XFNPZL25A6S038 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260SFZL22Q6C012 | 2024-11-29 |  | 20260SFZL22R4C009 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-电气四室 | 武尚将@wusja | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1DN-01-22R4-22Q6 | C | SF | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房 电气向暖通专业提通风资料 | 2024-11-29 |  | 谢斌@xiebin | 编制
2026XFSPZL25A5S031 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFSPZL25A4S026 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-07-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第七批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20260HZZL22Q6C028 | 2025-07-31 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-11 | 否 | 20260HZZL22Q2C006 | 回复 | C-HZ-WCW-1GG-01-22Q6-22Q2 | C | HZ | WCW | 1GG | 01 | 22Q6 | 22Q2 | 关闭 | 提供换热站与循环水接口流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
2026XTFMZL25A6S042 | 2025-12-05 |  | 2026XTFMZL25A6S041 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XZLTZL25A1S014 | 2025-12-18 |  | 2026XZLTZL25A5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-QF-2LX-01-25A5-25A1 | S | ZLT | QF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | ZLT系统管道力学计算结果(0188/0189/0018/0004/0192/0195/0197等管线) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SFZL22P2C008 | 2024-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-12-09 | 2024-11-28 | 否 | 20260SFZL22T2C003 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P2-22T2 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22T2 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XPCSZL25E5B002 | 2022-10-28 |  | 2026XPCSZL22C1B002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 宋长飞@songcf | N | 是 | 2022-11-11 | 2022-11-21 | 是 | 202612PCSZL22C1B001 | 传递 | B-PCS-BA-1GH-01-22C1-25E5 | B | PCS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供PCS系统电加热箱（PCS008BA）设计任务书 | 2022-11-15 | 李博@libo | 侯婷@houting | 编制
20260AFZL25A1C002 | 2023-08-18 |  | 20260AFZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张振@zhangzhend | N | 否 | [5 empty] | C-AF---1JG-01-25C3-25A1 | C | AF | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260SEZL24Q2C007 | 2025-04-16 |  | 20260SEZL22E3C014 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1YG-01-22E3-24Q2 | C | SE | - | 1YG | 01 | 22E3 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房仪控专业概算提资 | 2025-04-22 | 崔明路@cuiml | 王梦含@wangmha | 编制
20269ZLTZL22T2C005 | 2025-03-17 |  | 20269ZLTZL21D3C030 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 姚忱希@yaocx | N | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZLT | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZLT系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 王占良@wangzlc | 编制
2026XRNDZL22D1B002 | 2025-09-18 |  | 2026XRNDZL25A6B001 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘迎@liuyingc | Y | 否 | [5 empty] | B-RND-BA-1GH-01-25A6-22D1 | B | RND | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供贮气罐（RND001BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XZSTZL25B3S025 | 2025-08-28 |  | 2026XZSTZL25A6S038 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20261DAZL25C2S001 | 2023-07-01 |  | 20261DAZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 苏永涛@suyt | N | 否 | [5 empty] | S-DA-NI-2D2-01-25A1-25C2 | S | DA | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA筏基 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20261TFMZL22C3C001 | 2023-03-02 |  | 20261TFMZL25D1C003 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 林达平@lindp | N | 是 | 2023-03-16 | 2023-08-28 | 是 | 20261TFMZL25D1C006 | 回复 | C-TFM---1GG-06-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 06 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XTTBZL25B2S009 | 2025-07-17 |  | 2026XTTBZL25A6S043 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XZLTZL25B3S010 | 2025-08-26 |  | 2026XZLTZL25A6S032 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 秦辰禹@qincy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269WCIZL25D1S001 | 2024-07-26 |  | 20269WCIZL22Q2S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | S-WCI-PM-1GG-01-22Q2-25D1 | S | WCI | PM | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20269WWCZL25A1B003 | 2025-01-24 |  | 20269WWCZL25A6B001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-02-07 | 2025-02-05 | 否 | 20269WWCZL25A6B002 | 回复 | B-WWC-PO-1GH-01-25A1-25A6 | B | WWC | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC冷冻水泵设计资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XFNPZL25A4S014 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 否 | 2026XFNPZL25A5S011 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-12-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XFAPZL25A4S002 | 2025-09-10 |  | 2026XFAPZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 牛向阳@niuxya | Y | 否 | [5 empty] | S-FAP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FAP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)流程图 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20260WDPZL25E5S005 | 2026-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-11 | 否 | 20260WDPZL25D3S003 | 回复 | S-WDP-BA-1HJ-03-25E5-25D3 | S | WDP | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YA子项反渗透产水箱(0WDP003/103BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XRNSZL25A5S028 | 2025-10-20 |  | 2026XRNSZL25A2S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-04-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0313、RNS0314B等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XRSIZL25A5S051 | 2025-12-15 |  | 2026XRSIZL25A2S052 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-28-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 安注箱仪表管道力学计算条件(RSI0801/0802/0803/0804/0805/0806/0807/0808/0809/0810/0811/0812) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
20261WCCZL25A5S008 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-01-25A5-25A2 | S | WCC | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房A列设冷水泵入口管线力学计算结果（WCC0011A/0011B/0011C/0013/0018/0045/0164G/0164H/0170/0523C） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRFTZL25B1S001 | 2024-08-13 |  | 2026XRFTZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | N | 否 | [5 empty] | S-RFT-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RFT | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RFT系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs | 编制
20260000ZL25C3S002 | 2025-04-25 |  | 20260000ZL25A4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-00---1SZ-01-25A4-25C3 | S | 00 | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工专业提交核岛周边管线布置图 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 解景昭@xiejz | 编制
2026XPCSZL25A2S009 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-06-25A2-25A5 | S | PCS | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0212,0217,0219) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制
2026XCSPZL22D1S001 | 2025-04-01 |  | 2026XCSPZL25A2S023 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘迎@liuyingc | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-RF-1BH-01-25A2-22D1 | S | CSP | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 田新乐@tianxl | 编制
20260SEZL22Q4C016 | 2025-03-21 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 王莉@wanglia | N | 是 | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 是 | 20260SEZL24Q2C004 | 回复 | C-SE---1SG-01-22Q4-24Q2 | C | SE | - | 1SG | 01 | 22Q4 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房给排水提概预算资料 | 2025-04-22 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制
2026XZGTZL25B3S013 | 2025-09-22 |  | 2026XZGTZL25A6S062 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨健d@yangjiand | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTSMZL25A2S005 | 2025-08-01 |  | 2026XTSMZL25A6S038 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2LT-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20263URDZL22Q2C001 | 2024-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2024-01-26 |  | 是 |  |  | C-URD-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | URD | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 林芳@linfanga | 编制
2026XWNCZL25A5S003 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-02-03 | 否 | 2026XWNCZL25A1S041 | 回复 | S-WNC-NH-2LX-01-25A5-25A1 | S | WNC | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房WNC0231 0232 0004 0670A 0391等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260AQZL25A2S006 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘泽平@liuzpa | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | 否 | 20260AQZL25C3S001 | 回复 | S-AQ---1GJ-01-25A2-25C3 | S | AQ | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C3 | 关闭 | AQ子项 工艺提建筑条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa | 编制
20260SEZL22Q6C022 | 2025-02-17 |  | 20260SEZL21D3C023 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 俞愈@yuyu | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GN-01-21D3-22Q6 | C | SE | - | 1GN | 01 | 21D3 | 22Q6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业暖通条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XWNCZL22C2S003 | 2025-02-26 |  | 2026XWNCZL25A1S018 | B | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 侯智华@houzha | N | 是 | 2025-03-12 | 2025-02-05 | 否 | 2026XWNCZL25A1S019 | 传递 | S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZSTZL25A1S011 | 2025-06-10 |  | 2026XZSTZL25A6S022 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董国岩@donggy | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026AGCZL25C1S004 | 2026-02-13 |  | 2026AGCZL25A1S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 梁文龙@liangwl | Y | 否 | [5 empty] | S-GC---1GJ-02-25A1-25C1 | S | GC | - | 1GJ | 02 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | 工艺提GC沟埋件、孔洞 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 韩坤阁@l-hankga | 编制
20260BOPZL25D4C008 | 2024-06-28 |  | 20260BOPZL25D3C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李宗琪@lizqd | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1JY-01-25D3-25D4 | C | BOP | ZA | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
20269ZLTZL25E5S012 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-21 | 否 | 20269ZLTZL25A1S012 | 回复 | S-ZLT-BA-1HB-01-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20261NIZL25C3S007 | 2025-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李亚冬@liyda | N | 是 | 2025-01-22 | 2025-01-14 | 否 | 20261NIZL25A6S003 | 回复 | S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-04-30 | 王国龙@wanggl | 李亚冬@liyda | 编制
2026XRVDZL25A1S006 | 2024-12-18 |  | 2026XRVDZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRCVZL22A4S003 | 2025-10-15 |  | 2026XRCVZL25A6S071 | C | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 武玢@wubinc | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RCV | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZBRZL25A1S047 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-14 | 否 | 2026XZBRZL25A5S018 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-24-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0507力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
20269ZLDZL25E5S003 | 2025-01-02 |  | 20269ZLDZL25A1S011 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269VRWZL25A6S006 | 2024-12-26 |  | 20269VRWZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-VRW---1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XWAIZL25A2B005 | 2024-06-25 |  | 2026XWAIZL22D3B007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘康利@liukl | N | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1HB-02-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI002/004/011BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
2026XFNPZL25A5S069 | 2026-01-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 是 | 2026-02-11 |  | 是 |  |  | S-FNP-RX-2LX-12-25A5-25A4 | S | FNP | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统RX厂房第十二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRVDZL25A6S060 | 2025-07-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-26 | 2025-07-17 | 否 | 2026XRVDZL25B1S003 | 回复 | S-RVD---1GD-01-25A6-25B1 | S | RVD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRCVZL25A6S056 | 2025-07-02 |  | 2026XRCVZL25A6S051 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RCV流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XPCSZL22E4S003 | 2025-06-30 |  | 2026XPCSZL25A6S045 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GY-01-25A6-22E4 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260AQZL25E6S003 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李梦雨@l-limy | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-AQ---1TD-01-25E6-25B1 | S | AQ | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 打开 | AQ子项 通信提电气条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李梦雨@l-limy | 编制
2026XCISZL25B2S006 | 2024-12-27 |  | 2026XCISZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-25B2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
202622PBZL22Q2S015 | 2026-01-11 |  | 202622PBZL22P7S022 | D | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-01-25 | 2026-01-20 | 否 | 202622PBZL22P7S030 | 传递 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XWPWZL25B3S006 | 2025-06-26 |  | 2026XWPWZL25A6S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚腾飞@l-yaotf | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2GQ-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XKYZL25A2S002 | 2025-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-02-09 |  | 是 |  |  | S-KY-NI-2D3-01-25A2-25C3 | S | KY | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 打开 | KY厂房D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRCVZL25A2S001 | 2024-10-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | Y | 是 | 2024-10-25 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房RCV0114A、RCV0114B、RCV0366、RCV0367、RCV0707、RVD3708等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XRBMZL25B2S005 | 2024-12-24 |  | 2026XRBMZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马涛@mataoa | N | 否 | [5 empty] | S-RBM---1GY-02-25A6-25B2 | S | RBM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | RBM系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20262026VFRZL25B3S001 | 2024-03-14 |  | 20262026VFRZL25A3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | N | 是 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 否 | 20262026VFRZL25A3S002 | 传递 | S-VFR---1NY-02-25A3-25B3 | S | VFR | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供通风系统仪控资料 | 2024-12-05 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20269ZLDZL25A1S014 | 2025-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-01 | 否 | 20269ZLDZL25A6S007 | 回复 | S-ZLD-PO-1GG-01-25A1-25A6 | S | ZLD | PO | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2026-07-31 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
2026XFWPZL25A6S005 | 2024-04-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-04-16 | 2024-05-31 | 是 | 2026XFWPZL22C2S002 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XZSTZL25A6S033 | 2025-07-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-16 | 2025-07-05 | 否 | 2026XZSTZL25B3S023 | 回复 | S-ZST---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）系统流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20261CSPZL25A5S001 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-CSP-SU-2LX-01-25A5-25A2 | S | CSP | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目CSP管道力学计算结果(002RF 002PO疏排管线) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261WSCZL25A2S002 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 齐伦@qilun | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-WSC-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | WSC | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0261/0262/0263/0264/0265/0266/0267/0268/0269/0270/0271/0272/0273/0621/0624/9115YP/9116YP等管线） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 齐伦@qilun | 编制
2026XZGTZL22Q7S011 | 2025-08-05 |  | 2026XZGTZL25A6S050 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 倪明波@nimb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-VAN-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | VAN | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）止回阀设计条件 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XPCSZL25A6S007 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-01 | 否 | 2026XPCSZL25B2S002 | 回复 | S-PCS---2GQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRSIZL25A6S015 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRSIZL25A2S017 | 回复 | S-RSI---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRFTZL25A2S021 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-06-25A2-25A5 | S | RFT | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房内置换料水箱及换料水池净化回路进口管线力学计算条件（RFT0170B、RFT0719等管道） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XFNPZL25A5S007 | 2025-09-23 |  | 2026XFNPZL25A4S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-03-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
20260SFZL22T2C002 | 2024-11-19 |  | 20260SFZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 建筑结构所-结构四室 | 于倩@yuqiana | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JG-01-22P6-22T2 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22T2 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XNIZL25B1S021 | 2025-05-26 |  | 2026XNIZL22D4S009 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1HD-04-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 04 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供环吊的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
2026XNIZL25D4S001 | 2024-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-04-25 | 2024-04-23 | 否 | 2026XNIZL25B2S001 | 回复 | S-NI---1YY-02-25D4-25B2 | S | NI | - | 1YY | 02 | 25D4 | 25B2 | 关闭 | 常规岛负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 2024-12-30 | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina | 编制
2026XZSTZL25A6S011 | 2025-02-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-03-06 | 2025-03-04 | 否 | 2026XZSTZL25B3S015 | 回复 | S-ZST-BA-1GY-03-25A6-25B3 | S | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWAIZL25A2S068 | 2025-07-31 |  | 2026XRBMZL25A6S035 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RBM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 反应堆硼和水补给系统（RBM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XREBZL25A5S015 | 2025-12-01 |  | 2026XREBZL25A2S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | REB | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2026项目REB管道力学计算条件(001PO出口管线0003A 0003B 0003C 0021 0023 0025 0029 0803 0503A 0503B 0805 0807 0031 0404 0404B 0408A 0408B ) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孟凯杨@mengky | 编制
20269ZLTZL21D3S015 | 2023-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 否 | 20269ZLTZL25A6S004 | 回复 | S-ZLT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）设备冷却水的要求。 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XCOLTZL22Q7S002 | 2025-12-23 |  | 2026XCOLTZL25A3S002 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 否 | 2026XCOLTZL25A3S003 | 传递 | S-COLT---1NN-01-25A3-22Q7 | S | COLT | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5015-新风防雨百叶技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026AFSWZL25B2S004 | 2024-02-01 |  | 2026AFSWZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 周明鑫@zhoumxa | N | 是 | 2024-02-15 | 2024-02-06 | 否 | 2026AFSWZL25A6S005 | 传递 | S-FSW---2LT-01-25A6-25B2 | S | FSW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供厂区消防水系统（FSW）系统流程图 | 2025-06-30 | 王瑞桥@wangrq | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWCCZL25A1S015 | 2025-09-03 |  | 2026XWCCZL25A6S049 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XTFMZL25A2S004 | 2025-01-06 |  | 2026XTFMZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | N | 否 | [5 empty] | S-TFM-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFM | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | TFM对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFM流程图，加药点在流程图中的位置，加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260PIZL25E5C009 | 2024-12-19 |  | 20260PIZL22P6C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-结构四室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GJ-01-22P6-25E5 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 25E5 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
2026XWNDZL25A1S009 | 2026-02-28 |  | 2026XWNDZL25A6S037 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 梁金博@l-liangjb | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20261CBZL25D1C017 | 2023-08-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-03 | 2023-09-06 | 是 | 20261CBZL22Q2C008 | 回复 | C-CB-WUC-01-01-25D1-22Q2 | C | CB | WUC | 01 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水系统设计流量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XTTBZL25A6S010 | 2024-07-10 |  | 20261TTBZL25D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-TFD-1GG-1-25D1-25A6 | S | TTB | TFD | 1GG | 1 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260AFZL25A4C001 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-AF---1ST-01-25A4-25E6 | C | AF | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 水工专业向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XWWSZL25A6S025 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWWSZL25B3S009 | 回复 | S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
202611PBZL22Q2S023 | 2025-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 是 | 202611PBZL22P7S024 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-08-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 08 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置地面预埋件资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260WNDZL22C7B001 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-18 | 是 | 20260WNDZL25E5B001 | 回复 | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WND401BA/402BA）设计任务书 | 2023-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20260PIZL22S1C004 | 2024-12-17 |  | 20260PIZL22P2C017 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-建筑二室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1JZ-01-22P2-22S1 | C | PI | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | PI厂房 建筑向总图专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XRFTZL25A6S032 | 2024-12-31 |  | 2026XRFTZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RFT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）设备冷却水的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260PHZL25C1C004 | 2024-07-31 |  | 20260PHZL25C3C007 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陶泽远@taozy | Y | 否 | [5 empty] | C-PH---1JJ-01-25C3-25C1 | C | PH | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260WCDZL25E5S004 | 2026-02-06 |  | 20260WCDZL25D3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 否 | 20260WCDZL25D3S002 | 回复 | S-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WCD401/402/411/412BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20260SEZL24Q2C001 | 2025-03-06 |  | 20260SEZL22Q6C026 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 公用系统所-暖通二室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1NG-01-22Q6-24Q2 | C | SE | - | 1NG | 01 | 22Q6 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房暖通提概预算资料 | 2025-03-15 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
20269ZLTZL21D3B028 | 2025-04-27 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-11 | 2025-05-09 | 否 | 20269ZLTZL22E3B033 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-07-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 07 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20261YAZL25D1S026 | 2026-02-11 |  | 20261YAZL25E5S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 20261YAZL25E5S003 | 回复 | S-YA---1HH-01-25D1-25E5 | S | YA | - | 1HH | 01 | 25D1 | 25E5 | 打开 | 清水箱、超滤产水箱、反渗透产水箱设计参数 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XZBRZL25B3S016 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 黄泽群@huangzq | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-10 | 否 | 2026XZBRZL25E5S007 | 回复 | S-ZBR-BA-1YH-01-25B3-25E5 | S | ZBR | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）仪表接口 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 杨健d@yangjiand | 编制
2026XCAMZL22R5C001 | 2024-07-19 |  | 2026XCAMZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-CAM-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | CAM | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 李百利@libl | 编制
20260PIZL22Q4C029 | 2024-11-18 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-02 | 2024-11-27 | 否 | 20260PIZL25E5C004 | 回复 | C-PI---1GH-01-22Q4-25E5 | C | PI | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | PI厂房提设备及吊车资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XVCFZL25A3S007 | 2025-02-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-03-05 | 2025-02-27 | 否 | 2026XVCFZL22C2S001 | 回复 | S-VCF---2FQ-01-25A3-22C2 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）系统阀门清单（规格书） | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XLTVZL25B1S001 | 2024-08-21 |  | 2026XLTVZL25E6S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 是 | 2026XLTVZL25E6S002 | 传递 | S-LTV-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | LTV | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LTV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
2026XREBZL25A6S004 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-13 | 否 | 2026XREBZL25B2S001 | 回复 | S-REB---1GY-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260SFZL22P6C003 | 2024-10-27 |  | 20260SFZL22R4C010 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 电气设计所-电气四室 | 忻嘉@xinjia | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1DJ-01-22R4-22P6 | C | SF | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P6 | 关闭 | SF厂房 电气向结构专业提配电室荷载 | 2024-11-29 |  | 谢斌@xiebin | 编制
20260SEZL21D3C017 | 2025-02-05 |  | 20260SEZL22Q4C006 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 是 | 20260SEZL22Q4C013 | 回复 | C-SE---1GS-01-21D3-22Q4 | C | SE | - | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用水条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XCAMZL25A3S006 | 2024-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-01-12 | 2024-12-31 | 否 | 2026XCAMZL25A6S008 | 回复 | S-CAM-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XVNAZL25B3S006 | 2025-12-25 |  | 2026XVNAZL25A3S023 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XVCMZL25A6S004 | 2025-01-03 |  | 2026XVCMZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-VCM---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCM系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
20269QFZL25C2S002 | 2025-11-06 |  | 20269QFZL25A1S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | S-QF-NI-2DX-06-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C2 | 关闭 | QF厂房DX条件（QF +16.50mm）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026XRNSZL25A5S022 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-05-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0028、RNS0228、RNS0238、RNS0301管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCWZL25D1S003 | 2024-02-18 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-03-03 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWCWZL22Q2S003 | 回复 | S-WCW---02-02-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 02 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛部分WCW系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWESZL22E3C005 | 2024-07-25 |  | 2026XWESZL22Q2C009 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 高永新@gaoyx | Y | 否 | [5 empty] | C-WES---1GY-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2026XRSIZL25A2S023 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 是 | 2025-03-29 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-06-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安注系统热管段力学计算条件(RSI0058/0182/0183/0180/0181/0184/0185) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn | 编制
2026XWSDZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XWSDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
20269ZLTZL22C7C004 | 2023-07-27 |  | 20269ZLTZL21D3C010 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2023-08-10 | 2023-09-06 | 是 | 20269ZLTZL21D3C023 | 传递 | C-ZLT-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | C | ZLT | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）核岛内所需除盐水接口 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRNDZL25B2S016 | 2025-12-10 |  | 2026XRNDZL25A6S033 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨耀钧@yangyja | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XZSTZL25B3S016 | 2025-06-12 |  | 2026XZSTZL25A6S017 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFNPZL25A6S035 | 2025-09-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-30 | 否 | 2026XFNPZL25E5S005 | 回复 | S-FNP---1GH-01-25A6-25E5 | S | FNP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件FNP系统设计任务书。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026AGBZL25B1S005 | 2025-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李伟霞@liwx | Y | 是 | 2025-04-02 |  | 是 |  |  | S-GB---1DJ-01-25B1-25C2 | S | GB | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | 打开 | 电气向结构专业提供核岛周边廊道GB4和GB6留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx | 编制
2026XRCVZL25A2S019 | 2025-04-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郝晓扬@haoxy | Y | 是 | 2025-04-22 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房内RCV0232、RCV0235等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy | 编制
2026XRCVZL25A6S031 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRCVZL22B6S001 | 回复 | S-RCV-NI-1SF-01-25A6-22B6 | S | RCV | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B6 | 关闭 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积；RCV容控箱碘的分配因子；RCV除盐器的去污因子。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRVDZL25A6S059 | 2025-07-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-15 | 2025-07-09 | 否 | 2026XRVDZL21D3S004 | 回复 | S-RVD---1GG-01-25A6-21D3 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）可视流动指示器清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20261RBZL25A2S008 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2024-10-13 |  | 是 |  |  | S-RB-NI-2D2-03-25A2-25C2 | S | RB | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 打开 | RB厂房二维D2条件（APC壳16m~29m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRFTZL25A6S026 | 2024-12-27 |  | 2026XRFTZL25A2S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | S-NI -RFT-1GG-01-25A2-25A6 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 乏燃料水池长、宽、高，池底标高以及池顶标高 | 2025-04-30 | 王雪梅@wangxma | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XRFHZL22B1S001 | 2026-03-02 |  | 2026XRFHZL22D4S021 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周梦飞@zhoumf | Y | 否 | [5 empty] | S-RFH-RFH-1HF-02-22D4-22B1 | S | RFH | RFH | 1HF | 02 | 22D4 | 22B1 | 关闭 | 提供乏燃料贮存格架临界计算资料单 | 2026-05-20 | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena | 编制
2026XCAVZL25A3S012 | 2025-03-19 |  | 2026XCAVZL25E6S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 否 | 2026XCAVZL25E6S003 | 回复 | S-CAV---1NT-02-25A3-25E6 | S | CAV | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | CAV系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XFWPZL25A4S002 | 2025-01-07 |  | 2026XFWPZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTSMZL25A6S010 | 2024-04-15 |  | 2026XTSMZL25A6S009 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-04-29 | 2024-04-23 | 否 | 2026XTSMZL25A6S011 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XNIZL22T2C005 | 2025-05-20 |  | 2026XNIZL22Q7C005 | B | 回复 | 有意见 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 公用系统所-公用一室 | 张一凡@zhangyff | N | 是 | 2025-06-03 | 2025-05-29 | 否 | 2026XNIZL22Q7C006 | 传递 | C-NI-NI-1NG-01-22Q7-22T2 | C | NI | NI | 1NG | 01 | 22Q7 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛通风工程量的需求，模板及要求见附件6：核岛通风提资清单。 | 2025-05-18 | 焦迪@jiaodi | 杜文学@duwxa | 编制
2026XFWPZL25A4S009 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 白智萌@baizm | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-20 | 否 | 2026XFWPZL25A5S002 | 回复 | S-FWP-PR-2LX-02-25A4-25A5 | S | FWP | PR | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWP系统PR厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 白智萌@baizm | 编制
2026XFSPZL25A5S052 | 2026-02-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 2026XFSPZL25A4S053 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-15-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十五批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XZGTZL22C2S005 | 2025-01-22 |  | 2026XZGTZL25A6S018 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSDZL25B3S002 | 2024-09-12 |  | 2026XWSDZL25A6S015 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王梦含@wangmha | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 否 | 2026XWSDZL25A6S016 | 传递 | S-WSD---1GY-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 辅助蒸汽分配系统仪控任务书。 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260WDPZL25D1S003 | 2026-02-04 |  | 20260WDPZL25E5S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-13 | 否 | 20260WDPZL25E5S011 | 传递 | S-WDP-BA-1HB-03-25E5-25D1 | S | WDP | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供反渗透产水箱(0WDP003/103BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XZBRZL25A1S014 | 2025-04-03 |  | 2026XZBRZL25E5S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-ED-1HB-02-25E5-25A1 | S | ZBR | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供就地取样箱(ZBR002ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XRNSZL25B2S003 | 2025-01-07 |  | 2026XRNSZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘震@liuzhena | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2GQ-02-25A6-25B2 | S | RNS | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XNIZL22D5S001 | 2025-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘昕宇@liuxym | N | 是 | 2025-10-14 | 2025-10-10 | 否 | 2026XNIZL25B1S023 | 回复 | S-NI-NI-1HD-01-22D5-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D5 | 25B1 | 关闭 | 提供主设备通道外部防护大门用电资料 | 2025-11-30 | 郭建伟@guojw | 刘昕宇@liuxym | 编制
2026XTTVZL25A6S003 | 2025-08-08 |  | 2026XTTVZL25A1S005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TTV---2FQ-01-25A1-25A6 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XPCSZL25A2S018 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-10-25A2-25A5 | S | PCS | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0112,0117,0119) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制
2026XREBZL25A2S010 | 2025-03-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孟凯杨@mengky | N | 是 | 2025-04-01 |  | 是 |  |  | S-REB-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XCFEZL25A6S007 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XCFEZL25A6S015 | 回复 | S-CFE-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CFE | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CFE系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CFE流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XNHZL25A1S006 | 2025-01-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 耿彦磊@gengyl | N | 是 | 2025-02-06 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D3-01-25A1-25C3 | S | NH | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | NH-9.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XWHDZL25A6S012 | 2025-06-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 是 | 2026XWHDZL22C2S003 | 回复 | S-WHD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XVCPZL22C6C001 | 2022-10-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 赵磊@zhaolei | N | 是 | 2022-10-26 | 2022-10-21 | 否 | 2026XVCPZL22R2C001 | 回复 | C-VCP---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VCP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 编制
2026AGBZL25B3S002 | 2025-11-04 |  | 2026AGBZL25A4S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 吴乐平@wulp | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1SY-03-25A4-25B3 | S | GB | - | 1SY | 03 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XVEBZL25B3S003 | 2025-03-10 |  | 2026XVEBZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB---1NY-02-25A3-25B3 | S | VEB | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统 （VEB）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XPCSZL25A5S012 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-07-04 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-04-25A5-25A2 | S | PCS | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0302,0307,0309) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCVZL25E6S001 | 2026-01-20 |  | 2026XWCVZL25A3S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV---1NT-01-25A3-25E6 | S | WCV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供WCV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XWAIZL22D5S001 | 2026-01-17 |  | 2026XWAIZL25A2S086 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王晓和@wangxhe | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D5 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI008/009BA任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XNIZL25B1S014 | 2025-04-17 |  | 2026XNIZL25B1S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1YD-01-25B3-25B1 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 非DCS设备用电资料 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 路同祝@lutza | 编制
2026XVAEZL22R2C002 | 2023-03-10 |  | 2026XVAEZL22C6C002 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VAE---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VAE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
20269QAQBZL21D3C015 | 2024-11-29 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 罗浩@luohaod | Y | 是 | 2024-12-13 |  | 是 |  |  | C-QA/QB---1GQ-01-21D3-22Q8 | C | QA/QB | - | 1GQ | 01 | 21D3 | 22Q8 | 打开 | 提供QA,QB压缩空气条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRNSZL25A2S038 | 2025-11-24 |  | 2026XRNSZL25A5S047 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-13-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0312A/B、RNS0432A/B、TFM0008等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLTZL22R2C002 | 2024-06-07 |  | 20269ZLTZL21D3C026 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1GD-01-21D3-22R2 | C | ZLT | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XFDPZL22C2S005 | 2025-11-27 |  | 2026XFDPZL25A6S039 | G | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20260AFZL25B3C011 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙晓红@sunxh | Y | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-AF---1YD-01-25B3-25B1 | C | AF | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 打开 | 仪控给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XREBZL25A2S027 | 2025-12-23 |  | 2026XREBZL25A5S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王威峰@wangwfb | N | 否 | [5 empty] | S-REB-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | REB | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房REB0009 0013 0514等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XKAZL22D4S002 | 2025-04-14 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 沈艳祥@shenyx | Y | 是 | 2025-04-28 |  | 是 |  |  | S-KA-KA-1HJ-01-22D4-25C2 | S | KA | KA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 打开 | 燃料操作大厅130t吊车土建载荷 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
20260SCZL25B1C001 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张伟超@zhangwca | N | 是 | 2023-08-15 | 2023-08-07 | 否 | 20260SCZL25A3C006 | 回复 | C-SC---1DN-01-25B1-25A3 | C | SC | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 电气给暖通提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张伟超@zhangwca | 编制
2026XVNAZL22Q7C001 | 2024-07-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 否 | 2026XVNAZL22R5C001 | 回复 | C-VNA-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VNA | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2026XWSDZL25A6S046 | 2025-08-28 |  | 2026XWSDZL25A6S045 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026APJZL22Q2C010 | 2024-12-30 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-04 | 否 | 2026APJZL25A4C001 | 回复 | C-PJ-GB-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PJ | GB | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水补水提升泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 9999-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XNIZL25E5S005 | 2024-12-24 |  | 2026XNIZL25B2S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 肖占方@xiaozf | N | 否 | [5 empty] | S-NI---1GH-01-25B2-25E5 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2025-02-15 | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy | 编制
2026XZLTZL25A1S007 | 2025-07-14 |  | 2026XZLTZL25E5S009 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范华蕊@fanhr | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HB-07-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XCSPZL25A5S004 | 2024-10-24 |  | 2026XCSPZL25A2S005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | N | 是 | 2024-11-07 | 2024-10-29 | 否 | 2026XCSPZL25A2S010 | 传递 | S-CSP-SD-2LX-05-25A2-25A5 | S | CSP | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP001RF出口管线力学计算条件(CSP0005A 0005B 0070 0071 0072 0109 0125 0927 0121 RSI0298 0107 0105 0020 0934 0935 0936 0937 等管道) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
20261CBZL22C3C002 | 2024-01-02 |  | 20261CBZL25D1C021 | B | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵文斌@zhaowb | N | 是 | 2024-01-16 | 2024-04-07 | 是 | 2026XCBZL25D1C002 | 传递 | C-CB-WSD-1GG-01-25D1-22C3 | C | CB | WSD | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XVCLZL22E4S001 | 2025-03-24 |  | 2026XVCLZL25A3S015 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郑皓@zhenghao | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL---1NY-01-25A3-22E4 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XRHRZL25A2S020 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-10 | 否 | 2026XRHRZL25A5S007 | 回复 | S-RHR-RX-2LX-06-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0064A，0064B，0063,0065A，0065B，0066，TTB0888，TTB0889，TTB0807) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XSXZL25B1S005 | 2025-06-25 |  | 2026XSXZL25B3S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李伟霞@liwx | N | 否 | [5 empty] | S-SX-GB-1DD-01-25B3-25B1 | S | SX | GB | 1DD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 2026 SX厂房与GB沟电缆接口(孔洞位置与大小) | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李浓@linong | 编制
2026XRSIZL25A2S004 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-10-30 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-06-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）入口管道力学计算条件（RSI0007/0035/0086/0298/0451/RCV0162B/CIS0001等） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
20261TTBZL25D1C004 | 2024-03-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-18 | 是 | 2026XTTBZL22C3C004 | 回复 | C-TTB-TFE-1GG-02-25D1-22C3 | C | TTB | TFE | 1GG | 02 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制 |  |  | 未收到仪控所以及设备所设计输入，条件不具备。 |  | 2024-04-12 | 彭立@pengli
2026XRFHZL22B2S001 | 2026-02-28 |  | 2026XRFHZL22D4S020 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李呼昂@liha | Y | 否 | [5 empty] | S-RFH-RFH-1HF-02-22D4-22B2 | S | RFH | RFH | 1HF | 02 | 22D4 | 22B2 | 关闭 | 乏燃料贮存格架热工水力分析资料单 | 2026-05-20 | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena | 编制
20260DYZL22C3C002 | 2023-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张念喆@l-zhangnz | N | 是 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 否 | 20260DYZL25A4C001 | 回复 | C-DY-GB-1GG-01-22C3-25A4 | C | DY | GB | 1GG | 01 | 22C3 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区附加电源柴油发电机厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2023-12-31 | 林达平@lindp | 张念喆@l-zhangnz | 编制
2026XZLDZL22C2C001 | 2024-03-26 |  | 2026XZLDZL21D3C005 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2FQ-01-21D3-22C2 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XTTVZL22C2S002 | 2025-08-07 |  | 2026XTTVZL25A1S004 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-TTV---2FQ-01-25A1-22C2 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRNDZL25A6S034 | 2025-12-05 |  | 2026XRNDZL25A6S032 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20261TFAZL25A1S002 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-05-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0010B,TFA0010B,TFA0010A,TFA0999,TFA0093,TFA1073,TFA0074,TFA0073,TFA1071,TFA0006,TFA1001,TFA0092,TFA1074管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
2026XRNSZL25A2S033 | 2025-11-16 |  | 2026XRNSZL25A5S037 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-07-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 贯穿件及环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0319、RNS0320等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVMOZL25A6S014 | 2026-01-15 |  | 2026XVMOZL25A3S019 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO---1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XRNDZL25A6S010 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRNDZL25B1S002 | 回复 | S-RND---1GD-02-25A6-25B1 | S | RND | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWCCZL25A1S011 | 2025-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2025-03-04 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-06-25A1-25A5 | S | WCC | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0019B,WCC0019D,WCC0019E,WCC0019F,WCC0099A,WCC0100A,WCC0101,WCC0102,WCC0103A,WCC0103B,WCC0104B,WCC0104C,WCC0104D,WCC0105,WCC0106,WCC0126B,WCC0153,WCC0163,WCC0164C,WCC0164D,WCC0164E,WCC0164G,WCC1078,WCC管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl | 编制
2026XZGTZL21D3C003 | 2025-03-03 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 否 | 2026XZGTZL22T2C003 | 回复 | C-ZGT---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZGT | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZGT系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
20260HZZL22Q6C022 | 2024-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘思涵@liushd | Y | 是 | 2024-07-25 |  | 是 |  |  | C-HZ-MX-1GX-02-22Q6-25D1 | C | HZ | MX | 1GX | 02 | 22Q6 | 25D1 | 打开 | 提供HZ子项蒸汽凝结水回水的参数、流量、管道接口参数（至GB沟与常规岛分界处） | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 作废
2026XCBZL25D1S010 | 2024-03-20 |  | 2026XCBZL22Q2S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-03 | 2024-04-16 | 是 | 2026XCBZL22Q2S005 | 回复 | S-CB-WUC-1GG-01-25D1-22Q2 | S | CB | WUC | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 打开 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废 | 2024-04-15 |  | 总图标高调整影响审查意见 |  | 2024-04-11 | 菅佳乐@jianjl
2026XLSWZL25B1S005 | 2026-02-05 |  | 2026XLSWZL25E6S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-LSW-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LSW | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSW系统用电条件 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 焦子跃@jiaozy | 编制
2026XZBRZL25B3S001 | 2023-10-23 |  | 2026XZBRZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
202612FDPZL22C7C001 | 2022-11-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-26 | 2022-12-07 | 是 | 202612FDPZL25E5C001 | 回复 | B-FDP---1GH-01-22Q8-25E5 | B | FDP | - | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）非标管路附件 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制 |  |  | 外部原因；修改接收方及设计阶段；对设计进度无影响。 | 接口回复已完成；完成时间：2022-12-07。 | 2023-06-05 | 肖占方@xiaozf
2026XRSIZL25A5S047 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-12-26 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-21-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 连接三回路主管道冷段试验管道力学计算结果(RSI0150/0164等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFNPZL25A4S036 | 2025-10-29 |  | 2026XFNPZL25A5S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-SX-2LX-03-25A5-25A4 | S | FNP | SX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统SX厂房第三批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XVCLZL25A6S019 | 2026-01-16 |  | 2026XVCLZL25A3S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL---1NS-02-25A3-25A6 | S | VCL | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20260YAZL25C3C001 | 2023-08-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-06 |  | 是 |  |  | C-YA---1JY-01-25C3-25D4 | C | YA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XZGTZL25E6S001 | 2025-01-25 |  | 2026XZGTZL25A6S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 彭程@pengchengb | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1GT-01-25A6-25E6 | S | ZGT | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | ZGT系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZSTZL22C2S004 | 2025-07-07 |  | 2026XZSTZL25A6S023 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFWDZL25A4S014 | 2025-09-09 |  | 2026XFWDZL25A6S020 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD---2LT-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XTSMZL25A2S004 | 2025-08-01 |  | 2026XTSMZL25A6S039 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XZKZL25A3S001 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-12-01 | 是 | 2026XZKZL22Q7S001 | 回复 | S-ZK---1NN-01-25A3-22Q7 | S | ZK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5018-空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWPWZL25A6S040 | 2025-12-24 |  | 2026XWPWZL25A6S039 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XQBZL21D3B001 | 2024-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-03 | 2024-11-21 | 否 | 2026XQBZL25A4B001 | 回复 | B-QB-GB-1GG-01-21D3-25A4 | B | QB | GB | 1GG | 01 | 21D3 | 25A4 | 打开 | 提供QB厂房至GB沟中的管道信息 | 2025-02-28 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 作废
2026XNHZL25A1S021 | 2026-02-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 否 | 2026XNHZL25C1S005 | 回复 | S-NH-NI-2D2-04-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房二维D2条件（NH-0.05~3.95/6.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20269ZLTZL25E5B038 | 2025-03-10 |  | 20269ZLTZL21D3B026 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GS-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GS | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20261NHZL25A1S022 | 2024-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2024-12-13 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D2-07-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房二维D2条件（NH11.45/12.45~15.95m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XWCCZL25A5S040 | 2025-07-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-08-04 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-13-25A5-25A2 | S | WCC | SD | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房WCC011CN/021CN相关管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261SUZL25A1S001 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-06 | 否 | 20261SUZL25E5S001 | 回复 | S-SU-BA-2D2-01-25A1-25E5 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XCSPZL25A2S004 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-23 | 否 | 2026XCSPZL25A5S002 | 回复 | S-CSP-SU-2LX-02-25A2-25A5 | S | CSP | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP002RF出口管线力学计算条件(CSP0006A 0006B 0080 0081 0082 0110 0124 0139B 0928 0122 RSI0299 0106 0021 0925 0929 0939 0938等管道) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
2026XVECZL25A6S004 | 2023-10-24 |  | 2026XVECZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEC | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VEC系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XVCFZL22E3C001 | 2023-03-20 |  | 2026XVCFZL22C6C004 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 张敏d@zhangmind | N | 是 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 是 | 2026XVCFZL22C6C005 | 传递 | C-VCF---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCF | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
20269ZLTZL25A6S001 | 2023-08-29 |  | 20269ZLTZL21D3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李男@linan | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-FI-1GH-01-21D3-25A6 | S | ZLT | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）过滤器条件 | 2023-11-30 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026XWNCZL25A2S005 | 2025-05-08 |  | 2026XWNCZL25A1S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马晓喆@maxz | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2GQ-01-25A1-25A2 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XFSPZL25A5S037 | 2026-01-14 |  | 2026XFSPZL25A4S042 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-16-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十六批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
202611PBZL22P7S038 | 2026-02-25 |  |  | F | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-03-03 | 否 | 202611PBZL22Q2S038 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XCSPZL25A6S030 | 2025-01-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 否 | 2026XCSPZL25A3S002 | 回复 | S-CSP---1XN-01-25A6-25A3 | S | CSP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XZBRZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XZBRZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRSIZL22D2B006 | 2024-12-13 |  | 2026XRSIZL22C1B002 | B | 回复 | 有意见 | 核设备所-设备结构分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 是 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 是 | 2026XRSIZL22C1B003 | 回复 | B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 刘亚光@liuyg | 陈彦霖b@chenylb | 编制
20260100ZL25A4S001 | 2025-05-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 解景昭@xiejz | N | 是 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | 否 | 20260100ZL25C1S001 | 回复 | S-00---1SJ-01-25A4-25C1 | S | 00 | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 关闭 | 水工专业提交结构条件 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 解景昭@xiejz | 编制
2026XRNDZL25B2S003 | 2024-09-05 |  | 2026XRNDZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | N | 否 | [5 empty] | S-RND---1GY-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供RND系统仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20261TFAZL25A1S007 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-02-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0209,TFA1003,TFA0163A,TFA1002,TFA0746,TFA0163B,TFA0210,TFA0166,TFA1072,TFA0163B,TFA0163B,TFA0207,TFA0741,TFA0161,TFA0997,TFA0745,TFA0161管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
2026XWWSZL25A4S006 | 2025-07-24 |  | 2026XWWSZL25A6S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A4 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRHRZL25A6S032 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-25 | 否 | 2026XRHRZL22B2S002 | 回复 | S-RHR-NI-1GG-01-25A6-22B2 | S | RHR | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 1）RHR换热器额定功率、换热器换热面积、换热器管侧、壳侧额定流量，换热器壳侧入口压力和温度；RHR在投运后的换热器换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（请给出数据表格）。 2）提供余热排出系统（RHR)流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRCVZL25A2S029 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRCVZL25A5S049 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-27-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房环廊内RCV0244A、RCV0210B、RCV0414、RCV0415、RCV0522、RCV0581、RCV0598等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
20260YCZL22Q3C015 | 2024-11-14 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 梁晓曦@liangxx | N | 是 | 2024-11-28 | 2024-11-15 | 否 | 20260YCZL25A4C002 | 回复 | C-YC-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | YC | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 供热用除盐水生产厂房及储罐与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 梁晓曦@liangxx | 编制
2026XRNDZL25A1S005 | 2025-01-21 |  | 2026XRNDZL25A6S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘赛@liusai | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XZBRZL22E3B005 | 2025-09-23 |  | 2026XZBRZL21D3B007 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-07-30 | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy | 编制
2026XTSMZL25A2S011 | 2025-10-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-11-04 | 2025-10-24 | 否 | 2026XTSMZL25A5S009 | 回复 | S-TSM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0001A、TSM0601） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTSMZL22B2S002 | 2025-01-02 |  | 2026XTSMZL25A6S020 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨晨石@yangcs | N | 是 | 2025-01-16 | 2025-01-09 | 否 | 2026XTSMZL25A6S032 | 回复 | S-TSM-NI-1GG-01-25A6-22B2 | S | TSM | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 1、大气排放阀数量，蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值；2、主蒸汽系统安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积、开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XFNPZL25A6S042 | 2025-09-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-09-30 | 否 | 2026XFNPZL25E5S006 | 回复 | S-FNP-BA-1GH-01-25A6-25E5 | S | FNP | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液回收水箱(FNP006BA)设计任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFDPZL25A4S008 | 2025-09-02 |  | 2026XFDPZL25A6S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-02-25A6-25A4 | S | FDP |  | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20260YAZL25D1S007 | 2026-02-12 |  | 20260YAZL25D3S007 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 否 | 20260YAZL25D3S009 | 回复 | S-YA---1HJ-04-25D1-25D3 | S | YA | - | 1HJ | 04 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | YA子项 工艺给结构设备基础提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260BOPZL25D1C014 | 2024-06-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-15 | 2024-07-25 | 是 | 20260BOPZL25D3C005 | 回复 | C-BOP-ZA-1GJ-02-25D1-25D3 | C | BOP | ZA | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、1m及以上留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XZBRZL25A6S040 | 2025-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-02-28 | 是 | 2026XZBRZL22D1S004 | 回复 | S-ZBR-RF-1GH-03-25A6-22D1 | S | ZBR | RF | 1GH | 03 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸发器浓缩液冷却器(5ZBR005/006RF)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20269WQBZL25B3S003 | 2023-12-08 |  | 20269WQBZL25A1S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB---2LT-01-25A1-25B3 | S | WQB | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）系统流程图 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWSCZL22C7C001 | 2023-03-31 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2023-04-14 | 2023-04-10 | 否 | 2026XWSCZL22E3C001 | 回复 | C-WSC---1GY-02-22Q8-22E3 | C | WSC | - | 1GY | 02 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
2026XRHRZL25A2S006 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-RHR-KA-2LX-09-25A2-25A5 | S | RHR | KA | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 燃料厂房RHR泵出口计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制
2026XNIZL22T5C002 | 2025-02-28 |  | 2026XNIZL22P7C001 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-结构五室 | 葛元园@geyy | N | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22P7-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P7 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（DA、DB、UR、PR厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 刘秀丽g@liuxlg | 编制
202622PBZL22Q2S013 | 2025-12-04 |  | 202622PBZL22P7S017 | C | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-15 | 否 | 202622PBZL22P7S022 | 传递 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
20260TGZL22R4C006 | 2024-03-28 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵晓燕@zhaoxya | Y | 是 | 2024-04-11 |  | 是 |  |  | C-TG-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | TG | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 赵晓燕@zhaoxya | 编制
2026XTSMZL25A1S003 | 2024-02-18 |  | 2026XTSMZL25D1S005 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2024-03-03 | 2024-03-26 | 是 | 2026XTSMZL25D1S008 | 回复 | S-TSM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XRVDZL25A6S086 | 2025-10-22 |  | 2026XRVDZL25A3S005 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 否 | 2026XRVDZL25A3S006 | 回复 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRNSZL25A1S026 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-06-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0029、RNS0229、RNS0231、RNS0302管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XRSIZL25A5S061 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2026-01-22 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-28-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注箱仪表管道力学计算结果(RSI0801/0802/0803/0804/0805/0806/0807/0808/0809/0810/0811/0812) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026331URAZL22P7S010 | 2025-10-14 |  | 2026331URAZL25B3S002 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 邱璐@qiulu | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-21 | 否 | 2026331URAZL25B3S003 | 回复 | S-31URA-31URA-1JY-02-22P7-25B3 | S | 31URA | 31URA | 1JY | 02 | 22P7 | 25B3 | 关闭 | 冷却塔健康监测结构专业所需数据给仪控专业提资料 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 邱璐@qiulu | 编制
2026XFNPZL25A5S053 | 2025-12-10 |  | 2026XFNPZL25A4S043 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-QF-2LX-06-25A4-25A5 | S | FNP | QF | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统QF厂房第六批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 编制
20269ZSTZL22E3C002 | 2022-10-09 |  | 20269ZSTZL21D1C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 付豪@fuhao | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GY-03-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260SEZL22R6C022 | 2025-03-27 |  | 20260SEZL22Q6C029 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-暖通二室 | 花涛@l-huatao | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1NT-01-22Q6-22R6 | C | SE | - | 1NT | 01 | 22Q6 | 22R6 | 关闭 | SE厂房暖通提通信资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XVFLZL25E6S004 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-04-30 | 否 | 2026XVFLZL25B3S005 | 回复 | S-VFL-VFL-1TY-01-25E6-25B3 | S | VFL | VFL | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VFL系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XRFZL25A3S001 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-12-22 | 是 | 2026XRFZL22Q7S001 | 回复 | S-RF---1NN-01-25A3-22Q7 | S | RF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5019-冷却器、加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
20261TSMZL25D1S001 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 否 | 20261TSMZL25A6S001 | 回复 | S-TSM---1GG-03-25D1-25A6 | S | TSM | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A6 | 打开 | TSM系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
2026XNIZL22D4S007 | 2025-05-12 |  | 2026XNIZL25B1S016 | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 沈艳祥@shenyx | N | 是 | 2025-05-26 | 2025-05-19 | 否 | 2026XNIZL25B1S019 | 回复 | S-NI-NI-1HD-03-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 03 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供龙门吊的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
2026XVEEZL25A6S015 | 2025-02-19 |  | 2026XVEEZL25A3S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20260PIZL22R6C007 | 2024-10-22 |  | 20260PIZL22Q4C017 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 林肖@l-linxiao | N | 否 | [5 empty] | C-PI---1GT-01-22Q4-22R6 | C | PI | - | 1GT | 01 | 22Q4 | 22R6 | 关闭 | PI厂房提通信资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XTFAZL25A5S006 | 2024-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2024-12-18 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-06-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0246,TFA0246,TFA0246,TFA0315,TFA0315,TFA0315,TFA0315,TFA0146,TFA0146,TFA0015,TFA0015,TFA0015,TFA0015,TFA0246,TFA0146,TFA0026,TFA0026,TFA0026管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260AQZL25C2S002 | 2026-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 总图地质所-岩土设计室 | 申浩@shenhaoa | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-AQ---1JZ-01-25C2-22S5 | S | AQ | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 22S5 | 打开 | AQ子项 结构提复合地基条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 申浩@shenhaoa | 编制
2026XURZL25B2S003 | 2025-03-04 |  | 2026XURZL25B1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 周智昊@zhouzhc | Y | 否 | [5 empty] | S-UR---2DL-01-25B1-25B2 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | 提供UR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 师陆陆@shill | 编制
20261RBZL25A2S002 | 2024-05-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-06-14 |  | 是 |  |  | S-RB-NI-2D2-01-25A2-25C2 | S | RB | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 打开 | RB厂房二维D2条件（APC壳-6.20~-0.05m混凝土施工图 D2接口）:工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XCFEZL25B3S005 | 2025-01-08 |  | 2026XCFEZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李庆翔@liqx | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---2FQ-01-25A6-25B3 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20261YAZL25E5S002 | 2026-01-30 |  | 20261YAZL25D1S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 否 |  | 2026-02-11 |  | 20261YAZL25D1S026 | 传递 | S-YA---1HH-01-25D1-25E5 | S | YA | - | 1HH | 01 | 25D1 | 25E5 | 打开 | 清水箱、超滤产水箱、反渗透产水箱设计参数 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
202622PBZL22P7S026 | 2026-01-20 |  | 202622PBZL22Q2S021 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1SJ-07-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 07 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置总平面布置资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
202611DUZL25C1S001 | 2026-02-02 |  | 202611DUZL25A2S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王景霞@wangjxi | Y | 否 | [5 empty] | S-1DU-NI-2DX-01-25A2-25C1 | S | 1DU | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 1DU厂房DX条件二维接口（布置专业） | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XWNDZL22Q8C001 | 2024-04-12 |  | 20269ZLTZL21D3C023 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 丁学姣@dingxj | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | C | ZLT | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）核岛内所需除盐水接口 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XVAEZL22C6C008 | 2023-04-12 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2023-04-26 | 2023-04-19 | 否 | 2026XVAEZL25A6C001 | 回复 | C-VAE-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VAE | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XVCFZL25A6S001 | 2023-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2023-10-24 | 2023-10-19 | 否 | 2026XVCFZL25A1S001 | 回复 | S-VCF-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VCF | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VCF系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XVEBZL25A6S006 | 2024-08-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-08-28 | 2024-08-23 | 否 | 2026XVEBZL25B3S001 | 回复 | S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRSIZL22D2B012 | 2025-07-14 |  | 2026XRSIZL22C1B004 | C | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 薛万勋a@xuewxa | Y | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 刘亚光@liuyg | 陈彦霖b@chenylb | 编制
2026XZGTZL25A6S037 | 2025-02-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | 否 | 2026XWAIZL25A2S040 | 回复 | S-ZGT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）所需仪用压缩空气接口 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261WNDZL25D1C003 | 2023-08-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-05 | 2024-01-26 | 是 | 20260WNDZL22C7C006 | 回复 | C-WND---1GG-01-25D1-22Q8 | C | WND | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XPCSZL25A6S071 | 2026-02-12 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 否 | 2026XPCSZL25B1S006 | 回复 | S-PCS---1GD-01-25A6-25B1 | S | PCS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZSTZL25A1S010 | 2025-06-10 |  | 2026XZSTZL25A6S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董国岩@donggy | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2GQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XNIZL25A6S005 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 否 | 2026XNIZL22B2S003 | 回复 | S-NI---1GG-01-25A6-22B2 | S | NI | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 安全壳喷淋系统流量（最大、最小值）。 | 2027-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20269GAZL25A4S001 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 赵华伟@zhaohw | N | 是 | 2025-04-03 | 2025-03-27 | 否 | 20269GAZL25C2S004 | 回复 | S-GA---1SJ-02-25A4-25C2 | S | GA | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 关闭 | 提供GA廊道基础、埋件和留洞资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
2026XURZL25E6S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 焦子跃@jiaozy | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-07 | 否 | 2026XURZL25B2S004 | 回复 | S-UR---2DL-01-25E6-25B2 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 关闭 | 提供UR厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 焦子跃@jiaozy | 编制
20260SEZL21D3C018 | 2025-02-05 |  | 20260SEZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-结构四室 | 姚立渊@yaoly | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JG-01-22P6-21D3 | C | SE |  | 1JG | 01 | 22P6 | 21D3 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-14 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
20269GDZL25A4S006 | 2025-08-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2025-08-25 |  | 是 |  |  | S-GD---1GD-01-25A4-25B1 | S | GD | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 工艺提2026工程GD GE GM管道电气资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20269ZLDZL25A1S018 | 2025-12-09 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 20269ZLDZL25B3S011 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRNSZL25A2S031 | 2025-11-14 |  | 2026XRNSZL25A5S035 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-10-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0301等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261RFTZL25A1S002 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李崇赞@l-licza | N | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-RFT-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | RFT | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RFT系统RFT0010B RFT0013 RFT0069 RFT0070 RFT0120 RFT01216 RFT0122 RFT0127 RFT1102B管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
2026XREBZL25A2S005 | 2024-12-28 |  | 2026XREBZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孟凯杨@mengky | N | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRSIZL25A5S003 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2026XRSIZL25A2S009 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 否 | 2026XRSIZL25A2S014 | 传递 | S-RSI-SU-2LX-04-25A2-25A5 | S | RSI | SU | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）疏排管道力学计算条件（RSI0635/0639/0652等） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp | 编制
20260OUZL22Q3C011 | 2024-01-22 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王瑞c@wangruic | N | 是 | 2024-02-05 | 2024-02-22 | 是 | 20260OUZL25A4C002 | 回复 | C-OU-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OU | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化滤池厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王瑞c@wangruic | 编制 |  |  | 外部原因：收到子项接口资料时GB设计输入不完善、方案不确定，对子项接口无意见，接口关闭日期4444-01-01，根据程序规定可以不回复，当时未对接口进行回复。随着GB设计深入及收到的相关资料逐渐完善后，发现子项接口与GB设计不符，需要升版回复意见，由于之前未回复过意见，现直接回复意见后系统显示延误。 |  | 2024-02-26 | 刘建栋@liujd
20269ZLDZL25A1C001 | 2023-10-10 |  | 20269ZLDZL21D3C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董国岩@donggy | N | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2LT-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
202611PBZL22P7S026 | 2025-12-15 |  | 202611PBZL22Q2S028 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 胡立华@hulh | Y | 是 | 2025-12-29 |  | 是 |  |  | S-1PB-1PB-1SJ-11-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 11 | 22Q2 | 22P7 | 打开 | 塔芯预埋件及留孔资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制 | 2026-03-15 |  | 与厂家沟通修改结构模版图中。 |  | 2026-02-11 | 菅佳乐@jianjl
2026XRVDZL25A6S082 | 2025-09-02 |  | 2026XRVDZL25A6S081 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RVD流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XTFAZL25B2S011 | 2025-07-11 |  | 2026XTFAZL25A6S035 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2LT-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20261NHZL25A1S028 | 2024-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2025-01-14 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D2-08-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房二维D2条件（NH15.95~20.95m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20260BOPZL25B1C001 | 2023-08-02 |  | 20260BOPZL25A1C012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-AF-1GD-01-25A1-25B1 | C | BOP | AF | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 主工艺向电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
2026XZBRZL25A6S037 | 2025-01-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-16 | 否 | 2026XZBRZL25B1S001 | 回复 | S-ZBR---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZBR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261YAZL25D1S003 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-20 | 否 | 20269WASZL25A2S002 | 回复 | S-YA-WAS-1HQ-01-25D1-25A2 | S | YA | WAS | 1HQ | 01 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | YA子项 WAS公用压缩空气用气需求 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XZLTZL25A6S008 | 2025-01-14 |  | 2026XZLTZL25A6S007 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261RCZL22P4S023 | 2025-12-17 |  |  | D | 传递 |  | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 谢明雷@xieml | N | 是 | 2025-12-31 | 2025-12-18 | 否 | 20261RCZL25C1S035 | 回复 | S-RC-RC-1JJ-02-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 02 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（-0.750~15.750m）布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
2026XZSTZL21D1C022 | 2023-03-03 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-03-17 | 2023-03-13 | 否 | 2026XZSTZL22E3C007 | 回复 | C-ZST---1GY-01-21D1-22E3 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20260AFZL25A4C006 | 2023-08-16 |  | 20260AFZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 贾京鑫@jiajxa | N | 否 | [5 empty] | C-AF---1JS-01-25C3-25A4 | C | AF | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XWCCZL25A5S021 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-04-29 |  | 是 |  |  | S-WCC-KA-2LX-05-25A5-25A2 | S | WCC | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF冷却水进口管道力学计算结果（WCC0099A/0099B） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWESZL25A2S007 | 2025-03-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2025-04-11 |  | 是 |  |  | S-WES-SD-2LX-03-25A2-25A5 | S | WES | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026WES系统B系列GA-换热器力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XRSIZL22D2S001 | 2025-06-30 |  | 2026XRSIZL25A2S031 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛万勋a@xuewxa | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-BA-1BH-01-25A2-22D2 | S | RSI | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn | 编制
20260QLZL25A3C002 | 2024-12-24 |  | 20260QLZL25A2C028 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘丽然@l-liulr | Y | 否 | [5 empty] | C-QL---1GN-01-25A2-25A3 | C | QL | - | 1GN | 01 | 25A2 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRVDZL25E5S003 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-09 | 否 | 2026XRVDZL25C1S001 | 回复 | S-RVD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | RVD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-10-31 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
20261RCZL25C1S011 | 2024-08-06 |  | 20261RCZL25A2S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵越@zhaoyueb | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-02-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTFMZL25A6S029 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-12 | 否 | 2026XTFMZL25A1S011 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XVESZL25A6S005 | 2024-12-31 |  | 2026XVESZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-VES---1NS-01-25A3-25A6 | S | VES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026AGBZL25B1S004 | 2024-09-03 |  | 2026AGBZL25A4S008 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李伟霞@liwx | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1SD-02-25A4-25B1 | S | GB | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20269ZLTZL22D1S001 | 2024-08-02 |  | 20269ZLTZL21D3S045 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王跃蓉@wangyra | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RF-1GH-02-21D3-22D1 | S | ZLT | RF | 1GH | 02 | 21D3 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）设计任务书 | 2024-10-26 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
20269FSWZL25A4C003 | 2023-02-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2023-02-23 | 2023-02-27 | 是 | 20269FSWZL22Q2C003 | 回复 | C-FSW---1GG-01-25A6-22Q2 | C | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 9999-01-01 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRNSZL25A2S004 | 2025-03-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 是 | 2025-04-08 |  | 是 |  |  | S-RNS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0309，RNS0310A，RNS0310B等管道） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XRBMZL25A1S006 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-RBM-NI-2LX-03-25A1-25A5 | S | RBM | NI | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RBM系统 RBM0101,RBM0224等力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王昭阳@wangzyl | 编制
2026XKPZL22P4S001 | 2025-11-03 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 顾晓龙@guxl | Y | 是 | 2025-11-17 |  | 是 |  |  | S-KP-NI-1JH-05-22P4-22D4 | S | KP | NI | 1JH | 05 | 22P4 | 22D4 | 打开 | 龙门架楼层反应谱 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 单海军@shanhj | 编制
2026XWNDZL25A6S032 | 2025-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 是 | 2026XWNDZL25D4S003 | 回复 | S-WND---1GY-02-25A6-25D4 | S | WND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRCVZL25A5S002 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2024-12-17 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-1-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 1 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0164、RCV0156、RCV0161A、RCV0161B、RCV0157、RCV0165、RCV0162A、RCV0162B等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026xWCVZL22E3C002 | 2023-04-17 |  | 2026xWCVZL22C6C006 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 涂汉斌@tuhb | Y | 否 | [5 empty] | C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供人员通行厂房（WCV）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XCBZL25D1S008 | 2024-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 否 | 2026XWAIZL25A2S005 | 回复 | S-CB-WAI-1GG-02-25D1-25A2 | S | CB | WAI | 1GG | 02 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XVEEZL22C7C001 | 2022-10-25 |  | 2026XVEEZL22C6C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 封昕@fengxin | Y | 否 | [5 empty] | C-VEE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）冷冻水资料。提供VEE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEE系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
20260SFZL22P2C010 | 2024-11-27 |  | 20260SFZL22Q4C018 | D | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GJ-01-22Q4-22P2 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20269ZLTZL21D3S050 | 2025-11-12 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-11-26 | 2025-11-20 | 否 | 20269ZLTZL22D1S003 | 回复 | S-ZLT-RF-1GH-02-21D3-22D1 | S | ZLT | RF | 1GH | 02 | 21D3 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）设计任务书 | 2024-10-26 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
20261CBZL25D1S008 | 2024-03-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | Y | 是 | 2024-04-09 |  | 是 |  |  | S-CB-WHS-1GG-02-25D1-22Q8 | S | CB | WHS | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 打开 | H2纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
2026XCSPZL25A2S021 | 2025-03-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 田新乐@tianxl | Y | 是 | 2025-04-10 |  | 是 |  |  | S-CSP-SU-2LX-02-25A2-25A5 | S | CSP | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP002RF出口管线力学计算条件(CSP0006A 0006B 0080 0081 0082 0110 0124 0139B 0928 0122 RSI0299 0106 0021 0925 0929 0939 0938等管道) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
2026XRNSZL25A5S049 | 2025-12-09 |  | 2026XRNSZL25A2S043 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-16-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 内环墙区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0416等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XTTBZL25A2S020 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 任美贤@renmx | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-TTB-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | TTB | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026工程TTB系统TTB0002,TTB0158等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 任美贤@renmx | 编制
20260PLZL25A3C006 | 2023-08-31 |  | 20260PLZL25B1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | C-PL---1DN-01-25B1-25A3 | C | PL | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | PL 电气给暖通提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 么天禹@yaoty | 编制
2026XSUZL25A1S001 | 2025-12-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-08 | 否 | 2026XSUZL25E5S001 | 回复 | S-SU-BA-2D2-01-25A1-25E5 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260SFZL22R6C017 | 2024-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 是 | 20260SFZL24Q2C004 | 回复 | C-SF---1TG-01-22R6-24Q2 | C | SF | - | 1TG | 01 | 22R6 | 24Q2 | 关闭 | SF厂房 通信提概算条件 | 2025-01-31 | 路进军@lujj | 邢越@xingyue | 编制
2026XVMOZL25B3S003 | 2025-03-10 |  | 2026XVMOZL25A3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO---1NY-02-25A3-25B3 | S | VMO | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统 （VMO）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XTFMZL25A6S014 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-03 | 否 | 2026XTFMZL25A6S024 | 回复 | S-TFM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRSZL25C1S002 | 2025-04-27 |  | 2026XRSZL22P3S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | S-RS---1JJ-01-22P3-25C1 | S | RS | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RS内部结构-3.6m底板配筋计算结果 | 2024-06-30 | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb | 编制
2026XTSMZL25A5S025 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-15 | 否 | 2026XTSMZL25A2S020 | 回复 | S-TSM-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | TSM | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM0002A、TSM0631） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260BOPZL25D1C026 | 2024-07-08 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-07-22 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1GS-02-25D1-25A4 | C | BOP | ZA | 1GS | 02 | 25D1 | 25A4 | 打开 | 主工艺协同其他专业向GB提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XCFEZL25A6S015 | 2025-01-03 |  | 2026XCFEZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | S-CFE-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CFE | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CFE系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CFE流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XRFTZL25A2S025 | 2025-07-22 |  | 2026XRFTZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWSCZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2023-09-26 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWSCZL22C2S001 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
20269ZLTZL21D3B014 | 2023-02-23 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-03-09 | 2023-03-01 | 否 | 20269ZLTZL22E3B024 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-05-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 05 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRVDZL25A2S039 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 否 | 2026XRVDZL25A5S040 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-19-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD5229、RVD5231管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XCAMZL25A2S008 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-CAM-KA-2LX-03-25A2-25A5 | S | CAM | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | CAM系统CAM0002A、0002B、0012、0022等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 刘泽平@liuzpa | 编制
20260SEZL22B4C005 | 2025-01-26 |  | 20260SEZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 建筑结构所-结构四室 | 谢思洋@xiesy | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JF-01-22P6-22B4 | C | SE |  | 1JF | 01 | 22P6 | 22B4 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-28 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
2026XWODZL25A4S001 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-02 | 否 | 2026XWODZL25B1S001 | 回复 | S-WOD---1GD-01-25A4-25B1 | S | WOD | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026AWDWZL22Q3C005 | 2024-09-10 |  | 2026AWDWZL22Q8C003 | D | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺三室 | 公用系统所-公用二室 | 梁晓曦@liangxx | N | 否 | [5 empty] | C-WDW-WDH-1GG-01-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
202611PBZL22E3S004 | 2025-10-10 |  | 202611PBZL22Q2S004 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 段克勤@duankq | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1SJ-02-22Q2-22E3 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XTSMZL25B1S001 | 2024-08-13 |  | 2026XTSMZL25B2S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-08-19 | 否 | 2026XTSMZL25B2S006 | 回复 | S-TSM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | TSM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | TSM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa | 编制
2026XZBRZL25A1S030 | 2025-08-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 是 | 2025-08-28 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-15-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0017A,ZBR0223,ZBR0017B,ZBR0017C,ZBR0293,ZBR0017D,ZBR0017E,ZBR0295,ZBR0715,ZBR0771,ZBR0779,ZBR0435,ZBR0401,ZBR0900,ZBR0283C,ZBR0283B,ZBR0283A,ZBR0703A,ZBR0703B,ZBR0291A,ZBR0291B,ZBR0291C,ZBR0015D,ZBR0015C,ZBR0015B,ZBR0015A力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
2026XTTVZL25A1S001 | 2023-09-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2023-09-20 | 2024-03-26 | 是 | 2026XTTVZL22C2S001 | 回复 | S-TTV---2FQ-01-25A1-22C2 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZLTZL25E5S001 | 2024-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-09-19 | 2024-09-10 | 否 | 2026XZLTZL25A1S001 | 回复 | S-ZLT-ZE-1HB-08-25E5-25A1 | S | ZLT | ZE | 1HB | 08 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZLT002ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
2026XWNDZL25A6S025 | 2025-06-05 |  | 2026XWNDZL25A6S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 否 | [5 empty] | S-WND---1GG-02-25A6-25A6 | S | WND | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWWSZL25A1S006 | 2025-07-17 |  | 2026XWWSZL25A6S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A1 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261DBZL25A1S002 | 2023-07-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-08-05 | 2023-07-25 | 否 | 20261DBZL25C2S002 | 回复 | S-DB-NI-2D2-01-25A1-25C2 | S | DB | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DB筏基 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260OUZL25A4C003 | 2024-12-03 |  | 20260OUZL25A4C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-OU-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OU | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化滤池厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王瑞c@wangruic | 编制
2026XFSPZL25A6S016 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-04 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWASZL25A2S006 | 回复 | S-FSP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FSP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用气资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269WQBZL25A6S004 | 2023-12-11 |  | 20269WQBZL25A1S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-04-25A1-25A6 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260QVZL25B1C012 | 2023-10-27 |  | 20260QVZL25C3C003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | C-QV---1JD-01-25C3-25B1 | C | QV | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XVCLZL25A3S007 | 2024-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-01-12 | 2025-01-03 | 否 | 2026XVCLZL25A6S018 | 回复 | S-VCL---1NS-02-25A3-25A6 | S | VCL | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20261QLZL25C2C001 | 2023-10-23 |  | 20261QLZL25A3C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 申浩@shenhaoa | Y | 否 | [5 empty] | C-QL---1NJ-01-25A3-25C2 | C | QL | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 关闭 | 暖通给结构提大洞、大设备资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XVCPZL25B3S003 | 2025-04-30 |  | 2026XVCPZL25E6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 路同祝@lutza | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP-VCP-1TY-01-25E6-25B3 | S | VCP | VCP | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VCP系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
20260SFZL22Q6C019 | 2025-09-18 |  | 20260SFZL22Q4C036 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 武尚将@wusja | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GN-01-22Q4-22Q6 | C | SF | - | 1GN | 01 | 22Q4 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房提暖通资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XWODZL25A6S001 | 2023-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-09-22 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWODZL22C2S001 | 回复 | S-WOD---2FQ-01-25A4-22C2 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XRFTZL25A2S005 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-11-01 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-04-25A2-25A5 | S | RFT | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RFT001 002PO进口管线力学计算条件(RFT0004 0005 0010A 0010B 0017 0018 0726 0727 0324等管道) | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XTSMZL25A6S012 | 2024-04-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-05-07 | 2024-06-02 | 是 | 2026XTSMZL25D1S011 | 回复 | S-TSM-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20260WNDZL25D1S003 | 2026-02-11 |  | 20260WNDZL25E5S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | S-WND-BA-1HB-02-25E5-25D1 | S | WND | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供除盐水箱(0WND411/412BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr | 编制
20260BOPZL25D1C016 | 2024-06-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张达@zhangda | Y | 是 | 2024-06-15 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1GJ-01-25D1-25C3 | C | BOP | ZA | 1GJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 打开 | 主工艺向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
20269PIZL22Q6C001 | 2024-03-23 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 崔园@cuiyuan | N | 是 | 2024-04-06 | 2024-04-03 | 否 | 20269PIZL25A3C001 | 回复 | C-PI-GB-1GG-01-22Q6-25A3 | C | PI | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A3 | 关闭 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 崔园@cuiyuan | 编制
20260BOPZL25A3C007 | 2023-08-08 |  | 20260BOPZL25A4C016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-PH-1GN-01-25A4-25A3 | C | BOP | PH | 1GN | 01 | 25A4 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XTTBZL25D1C002 | 2023-08-02 |  | 2026XTTBZL22C3C002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-16 | 2023-08-28 | 是 | 2026XTTBZL22C3C003 | 回复 | C-TTB---1GG-01-22C3-25D1 | C | TTB | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 关闭 | 蒸汽发生器排污水来水流量、水温、压力、来水水质和处理系统出水水质要求 | 9999-01-01 | 林达平@lindp | 张蕊b@zhangruib | 编制
2026XWSCZL25A5S007 | 2025-03-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-04-04 |  | 是 |  |  | S-WSC-SD-2LX-04-25A5-25A2 | S | WSC | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0161/0162/0163/0164/0165/0166/0167/0168/0169/0170/0171/0181/0186/9105YP/9106YP等管线） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCAMZL25A2S006 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-CAM-KA-2LX-04-25A2-25A5 | S | CAM | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | CAM系统CAM0001A、0001B、0011、0021等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 刘泽平@liuzpa | 编制
2026XWESZL22C2C001 | 2024-04-16 |  | 2026XWESZL22Q2C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-WES---2FQ-01-22Q2-22C2 | C | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XRNSZL25A1S007 | 2025-04-08 |  | 2026XRNSZL25E5S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-CQ-1HB-01-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供移动式氢分析仪手套箱(RNS632CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XGBZL25A2S004 | 2025-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 是 | 2025-08-23 |  | 是 |  |  | S-GB---1BJ-02-25A2-25C2 | S | GB | - | 1BJ | 02 | 25A2 | 25C2 | 打开 | 布置向结构专业提供2026工程GB廊道N段留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa | 编制
2026XTSMZL25A5S023 | 2025-11-25 |  | 2026XTSMZL25A2S017 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0003A、TSM0661） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZBRZL25A6S057 | 2025-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-06-26 | 否 | 2026XWASZL25A2S014 | 回复 | S-ZBR-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）公用压缩空气要求。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260QLZL25B1C001 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 贾双卓@jiasz | N | 是 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 是 | 20260QLZL25C2C001 | 回复 | C-QL---1DJ-01-25B1-25C2 | C | QL | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | 关闭 | 电气给结构提用房荷载、大设备荷载、留洞等资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 贾双卓@jiasz | 编制
2026XFNPZL25A6S023 | 2024-12-26 |  | 2026XFNPZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-CIS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | CIS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FNP系统用水需求资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFNPZL25A6S031 | 2025-07-31 |  | 2026XFNPZL25A6S030 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWAIZL25B3S001 | 2024-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 焦力兴@jiaolx | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-08-16 | 否 | 2026XWAIZL25B1S001 | 回复 | S-WAI-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | S | WAI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | WAI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 赵彩霞@zhaocx | 编制
2026XWCCZL25A6S041 | 2025-08-07 |  | 2026XWCCZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | WCC | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260TBZL25B1C001 | 2024-04-10 |  | 20260TBZL25D2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李伟霞@liwx | N | 是 | 2024-04-24 | 2024-06-14 | 是 | 20260TBZL25D2C002 | 传递 | C-TB-GB-1DD-01-25D2-25B1 | C | TB | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 关于开关站区域（含TB、TC、TD子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 9999-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹璇@caoxuan | 作废 | 2024-05-11 |  | 东北院暂未升版该资料 | 处理延误情况说明: | 2024-05-11 | 曹璇@caoxuan
2026331URAZL25B3S005 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙晓红@sunxh | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 否 | 2026331URAZL25B1S001 | 回复 | S-31URA-31URA-1YD-01-25B3-25B1 | S | 31URA | 31URA | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 高温堆自然通风冷却塔仪控专业提00埋管需求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XZSTZL25B1S003 | 2024-04-28 |  | 2026XZSTZL21D1S034 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260ZCZL22R4C003 | 2024-03-22 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 高凯@gaokai | Y | 是 | 2024-04-05 |  | 是 |  |  | C-ZC-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | ZC | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 高凯@gaokai | 编制
20260AFZL25A3C008 | 2023-08-07 |  | 20260AFZL25B3C007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘哲@liuzheb | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1YN-01-25B3-25A3 | C | AF | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 仪控给暖通提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XFWDZL25A5S009 | 2025-09-23 |  | 2026XFWDZL25A4S017 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD-SX-2LX-02-25A4-25A5 | S | FWD | SX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统SX厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XWHDZL25A1C005 | 2023-01-19 |  | 2026XVMOZL22C6C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 程茜@chengxi | Y | 否 | [5 empty] | C-VMO-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VMO | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2026XRCVZL25A2S006 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郝晓扬@haoxy | Y | 是 | 2025-03-29 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-05-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房RCV0662、RVD0254等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy | 编制
20265REBZL25A5S001 | 2025-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董彬杰@dongbjb | N | 是 | 2025-04-30 |  | 是 |  |  | S-REB-RX-2LX-04-25A5-25A2 | S | REB | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房REB0006 0009 等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRVDZL25A5S042 | 2026-01-14 |  | 2026XRVDZL25A1S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-NH-2LX-10-25A1-25A5 | S | RVD | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RVD系统RVD1471管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
2026XRSIZL25A5S005 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2024-12-17 |  | 是 |  |  | S-RSI-NH-2LX-02-25A5-25A1 | S | RSI | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RSI系统RSI0086，RSI0617A，RSI0617B，RBM0012，RBM0013管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026AGBZL25B1S011 | 2026-02-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李伟霞@liwx | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 否 | 2026AGBZL25C2S016 | 回复 | S-GB---1DJ-03-25B1-25C2 | S | GB | - | 1DJ | 03 | 25B1 | 25C2 | 关闭 | 电气向结构专业提供2026工程GB廊道H段留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx | 编制
20260YAZL25E6C001 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李江@lijiang | Y | 是 | 2023-08-23 |  | 是 |  |  | C-YA---1TD-01-25E6-25D2 | C | YA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25D2 | 打开 | 通信给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李江@lijiang | 编制
2026XRNDZL25A2S008 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘春梅@l-liucm | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-RND-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | RND | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0008，RND0011，RND0405等管道） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘春梅@l-liucm | 编制
2026XZBRZL25A1S002 | 2024-09-18 |  | 2026XZBRZL25E5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-ZE-1HB-02-25E5-25A1 | S | ZBR | ZE | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZBR003/004ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-31 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
2026XTSAZL25A6S016 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 2026XTSAZL25A1S004 | 回复 | S-TSA---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260QLZL25A2C022 | 2024-05-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2024-06-11 |  | 是 |  |  | C-QL---1GJ-01-25A2-25C3 | C | QL | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C3 | 打开 | 主工艺向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
202612FDPZL25A4C001 | 2022-11-15 |  | 202612FDPZL22C7C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 李谦@liqian | Y | 否 | [5 empty] | C-FDP---2LT-01-22Q8-25A4 | C | FDP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XWCCZL25A2S007 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-10-30 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-06-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房B列设冷水泵入口管线力学计算条件（WCC0012A/0012B/0012C/0014/0046/0164G/0165A/0165B/0171/0252C/0524A/0524C） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
20261RXZL25A2S028 | 2024-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-01-14 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2D3-04-25A2-25C3 | S | RX | NI | 2D3 | 04 | 25A2 | 25C3 | 打开 | RX12.00F标高D3接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRCVZL25A5S038 | 2025-09-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-26 | 否 | 2026XRCVZL25A1S039 | 回复 | S-RCV-NH-2LX-6-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 6 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0115B、RCV0111B、RCV0111A、RCV0402A、RCV0402B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269WWCZL25A1S003 | 2024-03-15 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2024-03-29 |  | 是 |  |  | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XWAIZL25A2S030 | 2025-01-08 |  | 2026XRSIZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-RSI-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RSI | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRNSZL25A1S023 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-05-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0028、RNS0228、RNS0238、RNS0301管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
20269VRWZL25E6S004 | 2026-01-16 |  | 20269VRWZL25A3S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡朝硕 @huzs | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW---1NT-01-25A3-25E6 | S | VRW | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VRW系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XRNDZL25A6S008 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2026XRNDZL25A6S009 | 回复 | S-RND-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RND | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统(RND)孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XZLTZL25A6S037 | 2025-12-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-11 | 否 | 2026XZLTZL25A6S038 | 回复 | S-ZLT-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XCBZL25A2S002 | 2024-04-09 |  | 2026XCBZL25D1S011 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-07-16 | 是 | 2026XCBZL25D1S018 | 传递 | S-CB-WAS-1GG-03-25D1-25A2 | S | CB | WAS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 打开 | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 尚未收到东北院CB WAS 02 02 E B接口升版。 |  | 2024-06-25 | 张达@zhangda
2026XZSTZL22E3C006 | 2022-12-06 |  | 2026XZSTZL21D1C021 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 付豪@fuhao | N | 否 | [5 empty] | C-ZST---1GY-01-21D1-22E3 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XRSIZL25A2B001 | 2024-10-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-04 | 否 | 2026XRSIZL22D2B001 | 回复 | B-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔等信息 | 2024-11-30 | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn | 编制
2026XRVDZL21D3C012 | 2025-02-08 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-02-22 | 2025-02-17 | 否 | 2026XRVDZL22T2C002 | 回复 | C-RVD---1XG-02-21D3-22T2 | C | RVD | - | 1XG | 02 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | RVD系统工艺阀门初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2026XNIZL25A5S002 | 2025-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-01-29 |  | 是 |  |  | S-NI---2LX-01-25A5-25E5 | S | NI | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 打开 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
202612PMZL25A6C001 | 2024-06-13 |  | 202612PMZL22Q2C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | C-PM-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | PM | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供PM子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 菅佳乐@jianjl | 编制
20269VRWZL25A3S021 | 2026-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-16 | 否 | 20269VRWZL25E6S004 | 回复 | S-VRW---1NT-01-25A3-25E6 | S | VRW | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VRW系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20269ZLTZL25A1S016 | 2024-09-30 |  | 20269ZLTZL25E5S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-DE-1HB-01-25E5-25A1 | S | ZLT | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供除盐器（9ZLT002/003/004/005DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
2026XVEBZL25A6S002 | 2023-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 否 | 2026XVEBZL25A6S003 | 回复 | S-VEB-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEB | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XTFAZL25B2S001 | 2024-09-11 |  | 2026XTFAZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---1GY-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20261NIZL25C1S005 | 2024-06-14 |  | 20261NIZL25C3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 严鹏南@yanpn | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1JJ-01-25C3-25C1 | S | NI | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | 建筑向结构提地下防水图资料 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 李欣@lixinf | 编制
20260SFZL22Q6C021 | 2025-10-11 |  | 20260SFZL22P6C019 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-结构四室 | 武尚将@wusja | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JN-01-22P6-22Q6 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P6 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
20269ZLTZL21D3B033 | 2025-05-13 |  |  | E | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 否 | 20269ZLTZL22E3B035 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-08-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 08 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWWSZL25A2S002 | 2024-02-08 |  | 2026XWWSZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XVFLZL25B3S002 | 2024-09-11 |  | 2026XVFLZL25A6S007 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李庆翔@liqx | N | 是 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 否 | 2026XVFLZL25A3S001 | 传递 | S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XINLZL25B3S004 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XINLZL25A6S001 | 回复 | S-INL-WND-1GS-01-25B3-25A6 | S | INL | WND | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | 提供INL系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及INL流程图 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 曹红梅@caohm | 编制
2026XTSAZL25A1S012 | 2025-11-25 |  | 2026XTSAZL25A5S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA-SU-2LX-01-25A5-25A1 | S | TSA | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSA系统TSA0001,TSA0004,TSA0026,TSA0029管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWAPZL22D1B001 | 2023-05-26 |  | 2026XWAPZL22C7B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 赵英超@zhaoycf | N | 否 | [5 empty] | B-WAP-BA-1GH-02-25A2-22D1 | B | WAP | BA | 1GH | 02 | 25A2 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设计任务书 | 2022-10-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
20269ZLTZL21D3B013 | 2023-02-16 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-03-02 | 2023-02-22 | 否 | 20269ZLTZL22E3B023 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XFNPZL25A6S011 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFNPZL25A4S003 | 回复 | S-FNP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XREBZL22B2S002 | 2025-01-02 |  | 2026XREBZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨晨石@yangcs | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-NI-1GF-01-25A6-22B2 | S | REB | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XSXZL25A1S002 | 2024-09-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-29 | 否 | 2026XSXZL25E5S002 | 回复 | S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-11-30 | 程茜@chengxi | 刘洋@liuyangg | 编制
20269GBZL25A4S001 | 2024-06-12 |  | 20269GBZL25C2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1JS-01-25C2-25A4 | S | GB | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | 关闭 | 结构专业向水工提供1、2号岛周边廊道三维模型-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 苏志松@suzs | 编制
2026XVNAZL25E6S003 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-04-30 | 否 | 2026XVNAZL25B3S004 | 回复 | S-VNA-VNA-1TY-01-25E6-25B3 | S | VNA | VNA | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VNA系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
20261PCSZL25E5S001 | 2025-09-08 |  | 20261PCSZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---2D2-01-25A2-25E5 | S | PCS | - | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供PCS水箱不锈钢覆面D2条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 李涛@litaoe | 编制
2026XVNAZL25B3S002 | 2025-03-19 |  | 2026XVNAZL25A3S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA---1NY-02-25A3-25B3 | S | VNA | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XZBRZL25A6S064 | 2025-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-06-20 | 否 | 2026XZBRZL22D3S003 | 回复 | S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D3 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器(5ZBR003/004RF)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20269ZLTZL21D3C015 | 2023-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-02-16 |  | 是 |  |  | C-ZLT---1GY-01-21D3-22E4 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRCVZL25A6S038 | 2024-12-30 |  | 2026XRCVZL25A6S036 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | S-RCV-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RCV流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWSCZL25A6S014 | 2024-09-20 |  | 2026XWSCZL25B2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-26 | 否 | 2026XWSCZL25B2S002 | 回复 | S-WSC---1NY-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 1NY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XVFLZL25B3S003 | 2024-09-30 |  | 2026XVFLZL25A3S001 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李庆翔@liqx | N | 否 | [5 empty] | S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XFWPZL25B2S003 | 2024-12-30 |  | 2026XFWPZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王传悦@wangcyf | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---1GY-02-25A6-25B2 | S | FWP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWPWZL25A4S003 | 2024-12-30 |  | 2026XWPWZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张景钊@zhangjza | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2LT-02-25A6-25A4 | S | WPW | NI | 2LT | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XWCCZL25A2S046 | 2025-09-10 |  | 2026XWCCZL25A6S045 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2GQ-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20269WQBZL25B3S012 | 2025-08-05 |  | 20269WQBZL25A1S018 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨健d@yangjiand | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB-BA-1GY-01-25A1-25B3 | S | WQB | BA | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XTFMZL25A6S020 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-27 | 否 | 2026XTFMZL25B2S006 | 回复 | S-TFM---1GY-02-25A6-25B2 | S | TFM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XZSTZL25A1S009 | 2025-01-07 |  | 2026XZSTZL25A6S010 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿彦磊@gengyl | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWCRZL25A5S006 | 2025-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-07-11 |  | 是 |  |  | S-WCR-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | WCR | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WCR0001,0491A,0491B,0591A,0591B管线力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260WSRZL25B3S005 | 2024-05-22 |  | 20260WSRZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR-QS-1GY-02-25A6-25B3 | S | WSR | QS | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）2~5章，6.1节（QS子项） | 2024-08-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XWESZL22Q2C006 | 2024-04-19 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-05-03 | 2024-04-26 | 否 | 2026XWESZL25A4C001 | 回复 | C-WES-WCT-1GG-01-22Q2-25A4 | C | WES | WCT | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供重要厂用水系统相关设计参数，包括重要厂用水系统流程图；浓缩倍数；冷却塔相关设计参数：气象资料、循环流量、补充水流量、蒸发量、风吹损失、排污量、系统水容积（包括集水池容积、管道及设备容积）、进出塔水温等；流速；补水池容积；管道、板式换热器等过流材质等 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XFNPZL25A4S027 | 2025-10-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 曹行思瑾@caoxsj | N | 是 | 2025-11-04 | 2025-10-28 | 否 | 2026XFNPZL25A5S036 | 回复 | S-FNP-RX-2LX-10-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统RX厂房第十批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘宇晗@liuyhc | 编制
2026XWAIZL25A2S070 | 2025-08-05 |  | 2026XWSDZL25A6S038 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-07 | 否 | 2026XWAIZL25A6S009 | 传递 | S-WSD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWCCZL25A6S002 | 2023-09-26 |  | 2026XWCCZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
20269ZLTZL22E3B005 | 2022-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2022-11-19 | 2022-11-15 | 否 | 20269ZLTZL25E5B015 | 回复 | B-ZLT-BA-1YH-02-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 02 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
2026XWAIZL22C2S003 | 2024-06-18 |  | 2026XWAIZL25A2S013 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZLTZL25A1S011 | 2025-08-12 |  | 2026XZLTZL25A6S023 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李雨畅@liyci | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2GQ-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZBRZL25A6S072 | 2025-06-19 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 是 | 2026XZBRZL22C2S004 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261URZL25C3S001 | 2025-11-06 |  | 20261URZL25A1S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 纪雨青@jiyq | Y | 否 | [5 empty] | S-UR-NI-2D3-03-25A1-25C3 | S | UR | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | UR厂房10.00m标高D3接口 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz | 编制
202612WODZL22C7C003 | 2022-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-24 | 2022-11-17 | 否 | 202612WODZL25A4C003 | 回复 | C-WOD---1GB-01-22Q8-25A4 | C | WOD | - | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026NINIZL22Q8C001 | 2025-05-16 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 李娜娜@linn | N | 是 | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 是 | 2026NINIZL22T2C001 | 回复 | C-NI-NI-1XG-01-22Q8-22T2 | C | NI | NI | 1XG | 01 | 22Q8 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛消防给排水工艺设备工程量的需求，模板及要求见附件2：核岛工艺设备提资清单。 | 2025-05-18 | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn | 编制
2026XNIZL25B1S008 | 2025-03-17 |  | 2026XNIZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1HD-01-22D1-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D1 | 25B1 | 关闭 | 提供设备闸门起吊装置（HMI005PA）用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 刘昕宇@liuxym | 编制
2026XWESZL25A2S004 | 2024-04-24 |  | 2026XWESZL22Q2S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李铮铮@lizzc | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2LT-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XZVZL25A3S002 | 2025-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-25 | 否 | 2026XZVZL22Q7S002 | 回复 | S-ZV---1NN-01-25A3-22Q7 | S | ZV | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5001-风机技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRCVZL25A6S049 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-21 | 是 | 2026XRCVZL22C2S007 | 回复 | S-RCV---1GS-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 1GS | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）对调节阀026VP、061VP、258VP、259VP、310VP的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269GAZL25B3S001 | 2025-03-20 |  | 20269GAZL25C2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-GA---1JY-01-25C2-25B3 | S | GA | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | 关闭 | 提供GA廊道结构模版图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
2026XRCVZL25A5S097 | 2026-01-19 |  | 2026XRCVZL25A1S047 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NH-2LX-21-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RCV0340 0338 0810 0303 0588 0302 0128 0811 RVD0796 ZBR0083B 等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XRNSZL25A6S059 | 2025-11-27 |  | 2026XRNSZL25A6S058 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XZSTZL22B4C002 | 2023-08-23 |  | 2026XZSTZL21D1C033 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST---1GF-01-21D1-22B4 | C | ZST | - | 1GF | 01 | 21D1 | 22B4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）核岛部分辐射防护条件 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XRCVZL25A5S078 | 2025-11-19 |  | 2026XRCVZL25A2S048 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-30-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RCV0198、RCV0188A、RCV0516等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XZSTZL25B3S010 | 2024-02-06 |  | 2026XZSTZL21D1S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GY-02-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）2~5章，6.1，9.1 | 2024-04-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWAIZL25A2S041 | 2025-03-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-03-21 | 2025-03-18 | 否 | 2026XWAIZL25B1S002 | 回复 | S-WAI---1GD-01-25A2-25B1 | S | WAI | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)用电资料 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269ZLTZL25E5S023 | 2025-07-30 |  | 20269ZLTZL25A1S021 | C | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 否 | 20269ZLTZL25A1S022 | 回复 | S-ZLT-BA-1HB-03-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XZSTZL25A6S034 | 2025-07-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-15 | 否 | 2026XZSTZL25B1S004 | 回复 | S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWPWZL25A4S002 | 2024-12-30 |  | 2026XWPWZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张景钊@zhangjza | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-02-25A6-25A4 | S | WPW | NI | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XWWSZL25E5S002 | 2025-07-22 |  | 2026XWWSZL25A6S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | N | 否 | [5 empty] | S-WWS---1GH-01-25A6-25E5 | S | WWS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)非标管件-回收漏斗设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XNHZL25A1S005 | 2025-01-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2025-02-04 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2DX-07-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 07 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房DX条件（NH+16.00m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XRVDZL25A5S031 | 2025-12-31 |  | 2026XRVDZL25A2S033 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-20-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD5221、RVD5222管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XCAVZL22E4S002 | 2025-04-09 |  | 2026XCAVZL25A3S013 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郑皓@zhenghao | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV---1NY-01-25A3-22E4 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XRSIZL25A5S015 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-05-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注系统连接三回路主管道冷段管道力学计算结果(RSI0016/0019/0053/0056等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTTBZL25B2S004 | 2024-12-30 |  | 2026XTTBZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---1GY-02-25A6-25B2 | S | TTB | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XWESZL22Q2S006 | 2024-04-18 |  | 2026XWESZL25A2S003 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-05-02 | 2024-04-24 | 否 | 2026XWESZL25A2S004 | 回复 | S-WES---2LT-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20269QAQBZL21D3C001 | 2023-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-结构四室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-09-04 | 2023-08-24 | 否 | 20269QAQBZL22P6C001 | 回复 | C-QA/QB---1GJ-01-21D3-22P6 | C | QA/QB | - | 1GJ | 01 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 提供QA,QB建筑结构条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRVDZL25B2S018 | 2025-09-03 |  | 2026XRVDZL25A6S080 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GY-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排系统（RVD）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWSWZL25A6S002 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026XWSWZL25B3S001 | 回复 | S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25B3 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
2026XWCRZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XWCRZL25A2S003 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 林木营@linmy | 编制
2026XRCVZL25A2S011 | 2025-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郝晓扬@haoxy | Y | 是 | 2025-04-02 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-10-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房RCV0364、RCV0659、RVD0243等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy | 编制
2026XWAPZL25A2S010 | 2025-04-03 |  | 2026XWAPZL25B3S003 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-04-17 | 2025-04-09 | 否 | 2026XWAPZL25B3S006 | 回复 | S-WAP---1GY-01-25A2-25B3 | S | WAP | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）仪控任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XURZL25A1S001 | 2025-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-08-08 |  | 是 |  |  | S-UR-NI-2D3-03-25A1-25C3 | S | UR | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | UR厂房10.00m标高D3接口 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz | 编制
2026XNIZL22B2S003 | 2024-12-24 |  | 2026XNIZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1GG-01-25A6-22B2 | S | NI | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 安全壳喷淋系统流量（最大、最小值）。 | 2027-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260SEZL22Q6C013 | 2025-01-07 |  | 20260SEZL22P2C002 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-01-25 | 是 | 20260SEZL22P2C008 | 回复 | C-SE---1JN-01-22P2-22Q6 | C | SE | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XWAIZL25A5S002 | 2025-05-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-06-11 |  | 是 |  |  | S-WAI-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | WAI | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WAI系统施工图阶段管道力学计算结果（WAI0579，WAI0201，WAI0202等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SFZL22E3C004 | 2024-11-26 |  | 20260SFZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构四室 | 何静@hejinga | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JY-01-22P6-22E3 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P6 | 22E3 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XTSMZL25A5S001 | 2025-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 是 | 2025-01-31 |  | 是 |  |  | S-TSM-SU-2LX-01-25A5-25A1 | S | TSM | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房外侧至常规岛第一跨主蒸汽和主给水管道断裂甩击效应结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWSCZL25A1S008 | 2025-07-18 |  | 2026XWSCZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2LT-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XRSIZL25A5S066 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2026-01-28 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-25-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注箱补水管道力学计算结果(RSI0093/0094/0095/0096/0097/0098/0099等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVAEZL25A3S006 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-19 | 否 | 2026XVAEZL25B3S001 | 回复 | S-VAE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VAE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XIAMZL25B3S005 | 2025-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-20 | 否 | 2026XIAMZL25A1S001 | 回复 | S-IAM-NI-1GS-01-25B3-25A1 | S | IAM | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | IAM系统核岛厂房给排水接口条件 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XWAPZL22D1B002 | 2024-04-24 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2024-05-08 | 2024-04-29 | 否 | 2026XWAPZL25A2B001 | 回复 | B-WAP-BA-1HB-02-22D1-25A2 | B | WAP | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk | 编制
20261TFMZL25D1S004 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 否 | 20261TFMZL25A6S002 | 回复 | S-TFM---1GG-07-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 07 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据);正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XTFAZL25A1S016 | 2025-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-08-08 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-15-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0164，TFA0165管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
20269ZLTZL21D3B004 | 2022-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2022-11-10 | 2022-11-01 | 否 | 20269ZLTZL22E3B003 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-07-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 07 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260YAZL25D2C005 | 2023-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 是 | 2023-09-05 |  | 是 |  |  | C-YA---1DJ-01-25D2-25C3 | C | YA | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 打开 | 电气给建筑提用房资料、静电释放装置布置 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XWCCZL25A2S023 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-04-03 | 2025-03-26 | 否 | 2026XWCCZL22D3S001 | 回复 | S-WCC-BA-1BH-01-25A2-22D3 | S | WCC | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供波动箱(WCC001/002BA)接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XTTBZL25A6S046 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-05 | 否 | 2026XTTBZL25A1S009 | 回复 | S-TTB-WQB-1GB-01-25A6-25A1 | S | TTB | WQB | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | TTB系统与WQB系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
2026XZBRZL25A1S033 | 2025-09-05 |  | 2026XZBRZL25A5S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-17-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房ZBR系统WSD0009,ZBR0265,ZBR0393,ZBR0412,ZBR0491,ZBR0682,ZBR0385,ZBR0383,ZBR0493,ZBR0047,ZBR0266,ZBR0413,ZBR0492,ZBR0683,ZBR0384,ZBR0382,ZBR0494,ZBR0048,ZBR0297A,ZBR0721A,ZBR0719,ZBR0673A,ZBR0721B,ZBR0877,ZBR0404,ZBR0297B,ZBR0249,ZBR0729,ZBR0307C力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTSAZL22C2S003 | 2025-01-23 |  | 2026XTSAZL25A6S014 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20260BOPZL25A4C032 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2023-08-23 |  | 是 |  |  | C-BOP-PL-1GT-01-25A4-25E6 | C | BOP | PL | 1GT | 01 | 25A4 | 25E6 | 打开 | PL 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
20269QFZL25A1S007 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 范广涵@fangh | Y | 是 | 2025-01-10 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2DX-02-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | 打开 | QF厂房DX条件（QF -4.50mm）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026XZBRZL25A6S087 | 2025-09-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-11 | 否 | 2026XZBRZL25B3S025 | 回复 | S-ZBR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261RXZL25E5S001 | 2025-09-28 |  | 20261RXZL25A2S036 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 乔朝坤@l-qiaozk | Y | 否 | [5 empty] | S-RX-NI-1BH-01-25A2-25E5 | S | RX | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供RX厂房电梯设计任务书 | 4444-01-01 | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制
2026XPCSZL25B2S009 | 2025-06-13 |  | 2026XPCSZL25A6S039 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2LT-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWCCZL25A5S022 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-04-29 |  | 是 |  |  | S-WCC-KA-2LX-06-25A5-25A2 | S | WCC | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF冷却水出口管道力学计算结果（WCC0100A/WCC0100B） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20263URAZL22Q2C006 | 2024-11-26 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 林芳@linfanga | Y | 是 | 2024-12-10 |  | 是 |  |  | C-URA-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | URA | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供自然通风冷却塔与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 林芳@linfanga | 编制
20260SFZL22R6C006 | 2024-10-29 |  | 20260SFZL22Q4C003 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 邢越@xingyue | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GT-01-22Q4-22R6 | C | SF | - | 1GT | 01 | 22Q4 | 22R6 | 关闭 | SF厂房提通信资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20261YAZL25D1S001 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-17 | 否 | 20261YAZL25E5S001 | 回复 | S-YA---1HH-01-25D1-25E5 | S | YA | - | 1HH | 01 | 25D1 | 25E5 | 打开 | 清水箱、超滤产水箱、反渗透产水箱设计参数 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20269GDZL25A4S007 | 2025-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-05 | 否 | 20269GDZL25C1S005 | 回复 | S-GD---1GJ-02-25A4-25C1 | S | GD | - | 1GJ | 02 | 25A4 | 25C1 | 关闭 | 工艺提2026工程GD GE GM孔洞、埋件资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20261WCWZL25D1C003 | 2023-04-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-05-12 | 2023-07-11 | 是 | 20261WCWZL22Q2C003 | 回复 | S-WCW---02-01-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRFTZL25E5S004 | 2025-01-03 |  | 2026XRFTZL25A2S013 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭蒙蒙@l-guomm | N | 否 | [5 empty] | S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25E5 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XCSVZL22E3C001 | 2023-03-23 |  | 2026XCSVZL22C6C002 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 杜宇炜@duyw | N | 是 | 2023-04-06 | 2023-04-04 | 否 | 2026xCSVZL22C6C003 | 传递 | C-CSV---1GY-02-22Q7-22E3 | C | CSV | - | 1GY | 02 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
20260QLZL25A4C005 | 2024-06-13 |  | 20260QLZL25A2C019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张娅@zhangya | N | 否 | [5 empty] | C-QL---1GS-01-25A2-25A4 | C | QL | - | 1GS | 01 | 25A2 | 25A4 | 打开 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XPCSZL25A6S068 | 2026-02-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-11 | 否 | 2026XPCSZL25A6S070 | 回复 | S-PCS-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | PCS | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWSCZL25A1S001 | 2025-01-03 |  | 2026XWSCZL25A6S029 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20261WCCZL25A1S002 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | N | 是 | 2024-11-22 | 2024-11-14 | 否 | 20261WCCZL25A5S013 | 回复 | S-WCC-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | WCC | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0017,WCC0018,WCC1067,WCC0877管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl | 编制
2026XRBMZL25A6S026 | 2025-01-03 |  | 2026XRBMZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260AQZL25E6S001 | 2026-02-04 |  | 20260AQZL25A2S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李梦雨@l-limy | Y | 否 | [5 empty] | S-AQ---1GT-01-25A2-25E6 | S | AQ | - | 1GT | 01 | 25A2 | 25E6 | 关闭 | AQ子项 工艺提通信条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa | 编制
2026XRCZL25C1S002 | 2024-08-15 |  | 2026XRCZL22P3S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 孟志勇@mengzy | N | 否 | [5 empty] | S-RC---1JJ-06-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 06 | 22P3 | 25C1 | 打开 | RC内层安全壳预应力钢束布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 刘昱@liuyud | 编制
20269ZLDZL25A1S016 | 2025-09-09 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-11 | 否 | 20269ZLDZL25E5S005 | 回复 | S-ZLD-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269GAZL25B3S002 | 2026-01-15 |  | 20269GAZL25A4S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-GA---1SY-01-25A4-25B3 | S | GA | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
2026XVDSZL25A3S013 | 2025-11-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-12-12 | 2025-12-02 | 否 | 2026XVDSZL25A6S002 | 回复 | S-VDS-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VDS | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VDS系统与WWS系统相连管道参数 | 4444-01-01 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
202611RCZL25C1S001 | 2024-04-09 |  | 202611RCZL22P4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构二室 | 赵越@zhaoyueb | Y | 否 | [5 empty] | S-1RC-1RC-1JJ-01-22P4-25C1 | S | 1RC | 1RC | 1JJ | 01 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | 1RC反应堆厂房安全壳底板及加腋区钢衬里 布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
2026XRFTZL22A7S003 | 2025-06-03 |  |  | A | 传递 |  | 总体所-严重事故管理室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 梁景怡@liangjy | N | 是 | 2025-06-17 | 2025-06-06 | 否 | 2026XRFTZL25B2S010 | 回复 | S-RFT---1ZY-02-22A7-25B2 | S | RFT | - | 1ZY | 02 | 22A7 | 25B2 | 关闭 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表严重事故环境鉴定条件 | 2025-08-30 | 于爱民@yuam | 梁景怡@liangjy | 编制
2026331URAZL22Q2S007 | 2025-11-28 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-电气四室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2025-12-12 | 2025-12-05 | 否 | 2026331URAZL22R4S004 | 回复 | S-31URA-31URA-1SJ-01-22Q2-22R4 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22R4 | 关闭 | 电动闸门电气提资 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XVECZL25A6S009 | 2024-06-07 |  | 2026XVECZL25B1S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-06-21 | 2024-06-14 | 否 | 2026XVECZL25B1S003 | 回复 | S-VEC---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEC | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRNSZL25A5S050 | 2025-12-09 |  | 2026XRNSZL25A2S045 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-18-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0310A/B、RNS0402、TFM0007等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XRCVZL25A5S014 | 2024-12-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-01-07 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-3-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 3 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0686、RCV0687、RCV0685、RCV0684、RCV0682、RCV0680、RCV0683、RCV0681、RVD0747、RVD1402B、RVD0759管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWHDZL25A1S006 | 2025-06-27 |  | 2026XWHDZL25A6S010 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 房沛哲@l-fangpz | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 否 | 2026XWHDZL25A6S015 | 传递 | S-WHD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRNSZL25A6S021 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 总体所-消防安全室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 是 | 2026XRNSZL22A4S001 | 回复 | S-RNS---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RNS | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XCUPZL25A6S006 | 2025-01-04 |  | 2026XCUPZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XWSDZL25A6S035 | 2025-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-11 | 2025-08-01 | 否 | 2026XWSDZL25A3S001 | 回复 | S-WSD---1GN-01-25A6-25A3 | S | WSD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽系统（WSD）通风条件 | 2025-09-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SEZL25E5C001 | 2024-12-12 |  | 20260SEZL21D3C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2024-12-26 | 2025-01-15 | 是 | 20260SEZL21D3C013 | 传递 | C-SE---1GD-01-21D3-25E5 | C | SE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业吊车使用情况 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XZSTZL25E5B006 | 2025-06-16 |  | 2026XZSTZL25A6B004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-03-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供TTB废树脂贮槽（ZST004BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRNSZL25A3S001 | 2024-12-31 |  | 2026XRNSZL25A6S008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-07 | 否 | 2026XRNSZL25A6S026 | 传递 | S-RNS---1XN-01-25A6-25A3 | S | RNS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260PIZL22Q4C015 | 2024-05-16 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-05-30 | 2024-05-21 | 否 | 20260PIZL25A6C001 | 回复 | C-PI-WDS-1GX-01-22Q4-25A4 | C | PI | WDS | 1GX | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | 提供PI子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 陈锋华@chenfh | 编制
20261NHZL25A1S006 | 2024-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董国岩@donggy | Y | 是 | 2024-05-13 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D2-02-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房二维D2条件（NH-9.50~-4.55m 墙体 D2 接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XFSPZL25A5S018 | 2025-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFSPZL25A4S030 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-12-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWQBZL25A1C004 | 2023-08-08 |  | 2026XWQBZL21D3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | C-WQB---2FQ-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XVCFZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 2026XVCFZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VCF---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCF系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20261TCZL22Q6C002 | 2024-07-22 |  | 20261TCZL25A3C002 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘思涵@liushd | Y | 否 | [5 empty] | C-TC-HZ-1NN-01-25A3-22Q6 | C | TC | HZ | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q6 | 关闭 | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、供暖系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XTTBZL25A6S011 | 2024-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-08-08 | 2024-07-27 | 否 | 2026XTTBZL25B2S001 | 回复 | S-TTB---1GY-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XFPZL22Q7S003 | 2026-01-05 |  | 2026XFPZL25A3S003 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵磊@zhaolei | Y | 否 | [5 empty] | S-FP---1NN-01-25A3-22Q7 | S | FP | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5004-过滤器箱体技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2026-12-31 | 杜文学@duwxa | 刘星雨@liuxyq | 编制
2026XZBRZL25A6S084 | 2025-09-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-20 | 否 | 2026XZBRZL25B1S002 | 回复 | S-ZBR---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZBR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRFTZL25A6S052 | 2025-07-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 否 | 2026XRFTZL25A2S027 | 回复 | S-RFT---2LT-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XCAVZL25A6S004 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-20 | 否 | 2026XCAVZL25B3S001 | 回复 | S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
20260AFZL25C3C001 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 |  | 是 |  |  | C-AF---1JF-01-25C3-25E1 | C | AF | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XRNSZL25A5S006 | 2025-06-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-06-30 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-10-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0022、RNS0023、RNS0024、RNS0025、RNS0222、RNS0223、RNS0224、RNS0225、RNS0304、RNS0306、RNS0315、RNS0316、RVD1126A、RVD1126B、RVD1130、RVD1132、RVD1134管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZGTZL25A6S002 | 2023-09-13 |  | 2026XZGTZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260SFZL22E3C001 | 2024-10-28 |  | 20260SFZL22Q4C001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 何静@hejinga | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 是 | 20260SFZL22Q4C013 | 传递 | C-SF---1GY-02-22Q4-22E3 | C | SF | - | 1GY | 02 | 22Q4 | 22E3 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20269ZLTZL25E5B014 | 2022-11-15 |  | 20269ZLTZL22E3B008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 钟立杰@l-zhonglj | N | 是 | 2022-11-29 | 2022-11-22 | 否 | 20269ZLTZL22E3B012 | 传递 | B-ZLT-BA-1YH-07-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 07 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）仪表接口信息。 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
20269ZLTZL25E5B022 | 2022-12-07 |  | 20269ZLTZL22E3B013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 肖占方@xiaozf | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1YH-02-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 02 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
2026XIAMZL25B3S006 | 2025-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-17 | 否 | 2026XIAMZL25E6S001 | 回复 | S-IAM-NI-1YT-01-25B3-25E6 | S | IAM | NI | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 关闭 | 提供IAM系统核岛厂房通信接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XWWSZL25A6S022 | 2025-01-04 |  | 2026XWWSZL25A6S020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）阀门清单（核岛部分） | 2023-11-15 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XECAZL25B1S002 | 2025-03-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王秀瑞@wangxra | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-11 | 否 | 2026XECAZL25B2S002 | 回复 | S-ECA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | ECA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | ECA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra | 编制
2026XVCPZL25A3S010 | 2025-12-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-27 | 否 | 2026XVCPZL25B3S005 | 回复 | S-VCP---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
2026XRCZL22P3S002 | 2024-08-09 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘昱@liuyud | N | 是 | 2024-08-23 | 2024-08-15 | 否 | 2026XRCZL25C1S002 | 回复 | S-RC---1JJ-06-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 06 | 22P3 | 25C1 | 打开 | RC内层安全壳预应力钢束布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 刘昱@liuyud | 编制
2026BOPYAZL25D3S002 | 2025-12-15 |  | 2026BOPYAZL25D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 郝凯凯@haokk | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1HJ-02-25D1-25D3 | S | YA | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | YA子项 大荷载条件、钢平台等条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260QVZL25B1C004 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 是 | 2023-09-26 |  | 是 |  |  | C-QV---1DT-01-25B1-25E6 | C | QV | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 打开 | 电气向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026XRCVZL25A5S011 | 2024-12-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-01-07 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-1-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 1 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0164、RCV0156、RCV0161A、RCV0161B、RCV0157、RCV0165、RCV0162A、RCV0162B等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260PHZL25A3C001 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈澎浩@chenph | N | 是 | 2023-08-22 | 2023-08-16 | 否 | 20260PHZL25A4C001 | 回复 | C-PH---1NJ-01-25A3-25A4 | C | PH | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25A4 | 关闭 | 暖通给给排水提用水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XVCFZL25A3S001 | 2024-11-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-11-26 | 2024-11-15 | 否 | 2026XVCFZL25E6S001 | 回复 | S-VCF---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCF系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20261SXZL25A1S005 | 2025-06-03 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2025-06-17 |  | 是 |  |  | S-SX-NI-2D2-01-25A1-25C1 | S | SX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 打开 | SX厂房筏基及以下D2接口 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWAIZL25A6S007 | 2025-01-26 |  | 2026XWAIZL25A2S037 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-02-09 | 2025-02-07 | 否 | 2026XWAIZL25A2S039 | 回复 | S-ZBR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供硼回收系统(ZBR)仪用压缩空气要求。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261FNPZL25A4S001 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-11 | 否 | 20261FNPZL25A5S002 | 回复 | S-FNP-KA-2LX-06-25A4-25A5 | S | FNP | KA | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统KA厂房第六批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
2026XRFTZL25B2S006 | 2025-01-02 |  | 2026XRFTZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GY-02-25A6-25B2 | S | RFT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XPCSZL25B1S002 | 2025-01-06 |  | 2026XPCSZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GD-01-25A6-25B1 | S | PCS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XPCSZL25B2S001 | 2024-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张康为@zhangkw | N | 是 | 2024-08-23 | 2024-08-13 | 否 | 2026XPCSZL25B1S001 | 回复 | S-PCS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | PCS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | PCS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 张康为@zhangkw | 编制
20261TFMZL25A2S002 | 2025-05-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-06-04 |  | 是 |  |  | S-TFM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | TFM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | TFM0003A,B,TFM0461,0561,0562主给水管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王永恒@wangyh | 李涛@litaoe | 编制
20260SFZL22Q4C035 | 2025-09-01 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 否 | 20260SFZL25A4C005 | 回复 | C-SF---1GB-02-22Q4-25A4 | C | SF | - | 1GB | 02 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | 非放生产废水处理站提次氯酸钠需求资料 | 2025-02-01 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XWESZL25A6S011 | 2025-09-29 |  | 2026XWESZL22Q2S032 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-WES-WCC-1GG-01-22Q2-25A6 | S | WES | WCC | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统上游条件：板式换热器WES侧的设计压力及试验压力要求；WES入口处的运行压力；与板式换热器连接的WES管道设计参数等。 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 编制
20261NHZL25A4S001 | 2025-11-27 |  | 20261NHZL25A1S032 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 解景昭@xiejz | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 是 | 20261NHZL25A1S033 | 传递 | S-NH-00-1GG-01-25A1-25A4 | S | NH | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供NH厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2026-01-31 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制 | 2025-12-20 |  | 外部原因：因CIMS 3.0内部接口模块无法正常使用，导致接口回复延误。 | 外部原因：因CIMS 3.0内部接口模块无法正常使用，导致接口回复延误。经与接收方沟通，不影响对方设计。 | 2025-12-12 | 万忠义@wanzy
2026XZBRZL25B3S009 | 2024-11-27 |  | 2026XZBRZL25A6S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260BOPZL25A1C016 | 2023-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2023-10-03 | 2023-09-21 | 否 | 20260BOPZL25E5C007 | 回复 | C-BOP-AF-1GS-02-25A1-25E5 | C | BOP | AF | 1GS | 02 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 主工艺向设备专业提吊车资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XRFTZL25A6S011 | 2024-09-30 |  | 2026XRFTZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RFT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RFT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
20261YAZL25D1S020 | 2026-02-03 |  | 20261YAZL25C3S005 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-13 | 否 | 20261YAZL25C3S008 | 传递 | S-YA---1JH-01-25C3-25D1 | S | YA | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260SFZL22Q6C011 | 2024-11-29 |  | 20260SFZL22Q4C012 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 武尚将@wusja | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GN-01-22Q4-22Q6 | C | SF | - | 1GN | 01 | 22Q4 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房提暖通资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRNSZL25A5S044 | 2025-11-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | N | 是 | 2025-12-05 | 2025-11-24 | 否 | 2026XRNSZL25A2S037 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-14-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0311、RNS0431、TTB0112等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026331URAZL22P7S011 | 2025-11-07 |  | 2026331URAZL22S1S001 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 总图地质所-总图规划一室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-11-21 | 2025-11-19 | 否 | 2026331URAZL22S1S002 | 回复 | S-31URA-31URA-1JY-01-22P7-22S1 | S | 31URA | 31URA | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
20260SCZL25B1C007 | 2023-08-16 |  | 20260SCZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张伟超@zhangwca | N | 否 | [5 empty] | C-SC---1JD-01-25C3-25B1 | C | SC | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260SCZL25C1C004 | 2024-06-26 |  | 20260SCZL25C3C005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张敬武@zhangjwg | N | 否 | [5 empty] | C-SC---1JJ-01-25C3-25C1 | C | SC | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260SFZL25E5C001 | 2024-11-04 |  | 20260SFZL22P2C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-建筑二室 | 张进学@zhangjxc | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JH-01-22P2-25E5 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XRNSZL25A2S012 | 2025-08-04 |  | 2026XRNSZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XINLZL25E6S002 | 2025-04-14 |  | 2026XINLZL25B3S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 彭程@pengchengb | Y | 否 | [5 empty] | S-INL-NI-1YT-01-25B3-25E6 | S | INL | NI | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 关闭 | 提供热实验室（N305房间）通信接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XRFHZL22D4S003 | 2024-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王晨a@wangchena | Y | 是 | 2024-09-16 |  | 是 |  |  | S-RFH---1HJ-01-22D4-25C2 | S | RFH | - | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 打开 | 乏燃料贮存水池静载荷（水，格架设备），地震工况下载荷 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena | 编制
2026XTSMZL25A6S030 | 2024-12-30 |  | 2026XTSMZL25A6S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TSM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需氮气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XVECZL25E6S003 | 2026-01-20 |  | 2026XVECZL25A3S009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张玉岐@zhangyqg | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEC系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XSXZL25B1S006 | 2025-08-29 |  | 2026XSXZL25B3S008 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李伟霞@liwx | Y | 否 | [5 empty] | S-SX-GB-1DD-01-25B3-25B1 | S | SX | GB | 1DD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 2026 SX厂房与GB沟电缆接口(孔洞位置与大小) | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李浓@linong | 编制
20261PRZL25A4S002 | 2024-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 白智萌@baizm | Y | 是 | 2024-08-14 |  | 是 |  |  | S-PR-NI-2D2-03-25A4-25C1 | S | PR | NI | 2D2 | 03 | 25A4 | 25C1 | 打开 | PR厂房二维D2条件（PR-0.05~4.45m板、墙 D2接口）：给排水专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm | 编制
2026XWNCZL25A6S018 | 2025-11-27 |  | 2026XWNCZL25A1S037 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269TFZL22R4C005 | 2024-03-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙瑶@sunyao | Y | 是 | 2024-04-01 |  | 是 |  |  | C-TF-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | TF | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 孙瑶@sunyao | 编制
2026XWCCZL25A5S032 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-07-25A5-25A2 | S | WCC | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0297 0578 0548 0239 0296 0576） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261WNCZL25A1S001 | 2024-08-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-09-09 | 2024-08-28 | 否 | 20261WNCZL25A6S001 | 回复 | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20269ZLTZL22Q8C001 | 2024-05-17 |  | 20269ZLTZL21D3C025 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 何松骏@hesj | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT-WAS-1GG-01-21D3-22Q8 | C | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XVCLZL22B6S004 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张捷敏@zhangjmb | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-13 | 否 | 2026XVCLZL25A3S013 | 回复 | S---VCL-1XN-01-22B6-25A3 | S | - | VCL | 1XN | 01 | 22B6 | 25A3 | 关闭 | 主控室可居留评价计算中是否考虑设置应急双风口及是否考虑事故工况下（DBA、DEC）双取风口切换等信息 | 2025-09-10 | 张君南@zhangjna | 张捷敏@zhangjmb | 编制
2026331URAZL22S1S003 | 2025-12-15 |  | 2026331URAZL22P7S013 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-结构五室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1JY-01-22P7-22S1 | S | 31URA | 31URA | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
2026XNHZL25A1S016 | 2026-01-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-23 | 否 | 2026XNHZL25C3S001 | 回复 | S-NH-NI-2D3-02-25A1-25C3 | S | NH | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | NH-4.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XZBRZL22D4B001 | 2024-10-11 |  | 2026XZBRZL21D3B003 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 袁昕@yuanxin | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-30 | 是 | 2026XZBRZL21D3B004 | 传递 | B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
2026XCAMZL25A2S005 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-CAM-KA-2LX-01-25A2-25A5 | S | CAM | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | CAM系统CAM0015、0016、0013、0045、0046等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 刘泽平@liuzpa | 编制
20261SUZL25A2S011 | 2025-12-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-03 | 否 | 20261SUZL25C3S001 | 回复 | S-SU-NI-2D3-02-25A2-25C3 | S | SU | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 关闭 | SU-4.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl | 编制
2026XFWDZL25A4S012 | 2025-09-09 |  | 2026XFWDZL25A6S018 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261DAZL25A1S013 | 2024-12-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2025-01-10 |  | 是 |  |  | S-DA-NI-2D3-02-25A1-25C3 | S | DA | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 打开 | DA 0.50m及以上标高D3接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260WCDZL25D1S001 | 2026-01-28 |  | 20260WCDZL25E5S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-06 | 否 | 20260WCDZL25E5S003 | 传递 | S-WCD-BA-1HB-01-25E5-25D1 | S | WCD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供除盐水箱(0WCD401/402/411/412BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XFSPZL25A4S023 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-24 | 否 | 2026XFSPZL25A5S016 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-07-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第七批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XZSTZL22E3B008 | 2025-07-11 |  | 2026XZSTZL25A6B005 | E | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GY-01-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRBMZL22C2S007 | 2025-12-01 |  | 2026XRBMZL25A6S041 | H | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20260SCZL25C3C004 | 2023-09-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-09-27 |  | 是 |  |  | C-SC---1JY-01-25C3-25B3 | C | SC | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XCISZL25A6S019 | 2025-07-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-01 | 否 | 2026XCISZL25A6S020 | 回复 | S-CIS-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | CIS | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
20260BOPZL25A4C056 | 2024-06-29 |  | 20260BOPZL25D3C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1JS-01-25D3-25A4 | C | BOP | ZA | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
20260BOPZL25D1C006 | 2023-07-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 否 | 20260BOPZL25A3C005 | 回复 | C-BOP-ZA-1GN-01-25D1-25A3 | C | BOP | ZA | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XVCLZL22C6C002 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 张丽丽@zhangllb | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-26 | 否 | 2026XVCLZL22R2C001 | 回复 | C-VCL---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VCL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 编制
20260PIZL22P6C007 | 2024-12-16 |  | 20260PIZL22Q4C033 | C | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 任焱焱@renyy | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GJ-02-22Q4-22P6 | C | PI | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | 关闭 | PI厂房提建筑结构资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XZSTZL25A1C005 | 2023-08-10 |  | 2026XZSTZL21D1C026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 耿彦磊@l-gengyl | N | 否 | [5 empty] | C-ZST---1GB-01-21D1-25A1 | C | ZST | - | 1GB | 01 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XFSPZL25A5S041 | 2026-01-19 |  | 2026XFSPZL25A4S047 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-22-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 22 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二十二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XWAIZL25A2S059 | 2025-06-26 |  | 2026XZBRZL25A6S062 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供硼回收系统(ZBR)仪用压缩空气要求。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20269WQBZL25E5S002 | 2024-05-29 |  | 20269WQBZL25A1S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | S-WQB-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | WQB | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XZSTZL22E3B006 | 2025-06-19 |  | 2026XZSTZL25A6B003 | D | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨娜@yangna | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GY-01-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026AGBZL25A3S011 | 2025-12-08 |  | 2026AGBZL25A4S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙侨洋@sunqya | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1SN-05-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SN | 05 | 25A4 | 25A3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XWNCZL25A1S024 | 2025-03-10 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-18 | 否 | 2026XWNCZL22C2S004 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XPRZL25B1S003 | 2025-03-04 |  | 2026XPRZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 苑若彤@yuanrt | Y | 否 | [5 empty] | S-PR---2DL-01-25E6-25B1 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供PR厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 王涛@wangtaog | 编制
2026AYAZL25D1C010 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 否 | 2026AYAZL25A4C002 | 回复 | C-YA---1GS-01-25D1-25A4 | C | YA | - | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 主工艺协同其他专业向GB提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
2026XVEBZL25B3S002 | 2024-09-06 |  | 2026XVEBZL25A6S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 程思淼@chengsm | N | 否 | [5 empty] | S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20269ZLTZL21D3B024 | 2024-08-16 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-08-30 | 2024-08-23 | 否 | 20269ZLTZL25E5B036 | 回复 | B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT001ZE设计任务书 | 2023-09-30 | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制
2026XTSMTSAZL25A6S001 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 否 | 2026XTSMTSAZL25A3S001 | 回复 | S-TSM/TSA---1XN-01-25A6-25A3 | S | TSM/TSA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）及汽机旁路系统-A (TSA）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XFWPZL25A6B001 | 2025-01-20 |  | 2026XFWPZL22Q8B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-FWP-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | B | FWP | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP水泵设计资料 | 2025-04-30 | 焦迪@jiaodi | 汪钰辉@wangyhk | 编制
20269ZLTZL25E5B017 | 2022-11-15 |  | 20269ZLTZL22E3B006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 钟立杰@l-zhonglj | N | 是 | 2022-11-29 | 2022-11-22 | 否 | 20269ZLTZL22E3B014 | 传递 | B-ZLT-BA-1YH-04-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 04 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
20260AFZL25A1C005 | 2023-08-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张振@zhangzhend | N | 是 | 2023-09-06 | 2023-09-04 | 否 | 20260AFZL25A4C009 | 回复 | C-AF-GB-1GS-01-25A1-25A4 | C | AF | GB | 1GS | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 工艺协同其他专业向GB提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
2026XRNSZL25A6S046 | 2025-07-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 否 | 2026XRNSZL22E4S003 | 回复 | S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZBRZL25A1S022 | 2025-06-23 |  | 2026XZBRZL25A6S070 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李敏@limina | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2LT-02-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261YAZL25A6S001 | 2026-02-10 |  | 20261YAZL25D1S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1HX-01-25D1-25A6 | S | YA | - | 1HX | 01 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | YA子项 WDP系统所需除盐水用水点所在的位置、用水要求、生产水用途及流程图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
202622PBZL22P7S004 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 仪控设计所-仪控三室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-29 | 否 | 202622PBZL22E3S003 | 回复 | S-2PB-2PB-1JY-01-22P7-22E3 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
20269ZLDZL22C2S002 | 2024-03-26 |  | 20269ZLDZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20261YAZL25D1S002 | 2026-01-09 |  | 20261YAZL25C3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-20 | 否 | 20261YAZL25C3S003 | 传递 | S-YA---1JH-01-25C3-25D1 | S | YA | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XFWDZL25A6S005 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 2026XFWDZL25A4S001 | 回复 | S-FWD---2LT-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260SEZL22B4C007 | 2025-03-26 |  | 20260SEZL21D3C030 | B | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢思洋@xiesy | N | 是 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 是 | 20260SEZL21D3C044 | 传递 | C-SE---1GF-01-21D3-22B4 | C | SE | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 常规岛废水处理站构筑物体积、放射性源项及污泥产量等资料 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XWSCZL25A2S006 | 2025-03-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 齐伦@qilun | Y | 是 | 2025-03-28 |  | 是 |  |  | S-WSC-SD-2LX-03-25A2-25A5 | S | WSC | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0181/0182/0183/0184/0185/0186/0187/0188/0189/0190/0191/9107YP/9108YP等管线） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 齐伦@qilun | 编制
202612WODZL25A4C003 | 2022-11-17 |  | 202612WODZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 李谦@liqian | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---1GB-01-22Q8-25A4 | C | WOD | - | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
20260SEZL22E3C014 | 2025-04-09 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 王梦含@wangmha | N | 是 | 2025-04-23 | 2025-04-16 | 否 | 20260SEZL24Q2C007 | 回复 | C-SE---1YG-01-22E3-24Q2 | C | SE | - | 1YG | 01 | 22E3 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房仪控专业概算提资 | 2025-04-22 | 崔明路@cuiml | 王梦含@wangmha | 编制
2026331URAZL22P7S012 | 2025-11-11 |  | 2026331URAZL22Q2S004 | B | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 是 | 2026331URAZL22Q2S005 | 回复 | S-31URA-31URA-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 31URA | 31URA | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 关闭 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制 |  |  | 需根据最新设备厂家图纸调整后更新此接口 |  | 2025-11-26 | 林芳@linfanga
2026XLTVZL25E6S004 | 2025-04-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2025-04-24 | 2025-04-22 | 否 | 2026XLTVZL25B1S004 | 回复 | S-LTV-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | LTV | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LTV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
2026AYAZL25D1C002 | 2023-07-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 高雁@gaoyan | Y | 是 | 2023-08-09 |  | 是 |  |  | C-BOP-YA-1GJ-01-25D1-25D3 | C | BOP | YA | 1GJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 打开 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
2026XRHRZL25A5S001 | 2025-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2025-05-29 |  | 是 |  |  | S-RHR-KA-2LX-09-25A5-25A2 | S | RHR | KA | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RHR泵出口计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260PHZL25B3C002 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 是 | 2023-08-22 |  | 是 |  |  | C-PH---1YJ-01-25B3-25C3 | C | PH | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C3 | 打开 | 仪控给建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 焦力兴@jiaolx | 编制
2026XRVDZL25A2S037 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 否 | 2026XRVDZL25A5S033 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-24-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD0050管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XCSPZL25A2S024 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-CSP-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | CSP | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算条件(0007 0050 0051 0054 0055 0058 0059 0062 0064) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 田新乐@tianxl | 编制
2026XZBRZL25A6S024 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 否 | 2026XZBRZL25B3S006 | 回复 | S-ZBR-BA-1GY-02-25A6-25B3 | S | ZBR | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XPCSZL22C2S014 | 2025-11-14 |  | 2026XPCSZL25A6S055 | G | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260WDCZL22C2S003 | 2025-08-18 |  | 20260WDCZL22D3S003 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WDC---2FQ-01-22D3-22C2 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-12-20 | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 编制
20260GBZL25A3S001 | 2026-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 孙侨洋@sunqya | Y | 是 | 2026-01-29 |  | 是 |  |  | S-GB---1NJ-05-25A3-25C2 | S | GB | - | 1NJ | 05 | 25A3 | 25C2 | 打开 | 暖通向结构专业提供2026工程GB廊道H段留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XZBRZL22D2S001 | 2026-02-03 |  | 2026XZBRZL22D4S006 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 孟祥盖@mengxg | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2LX-01-22D4-22D2 | S | ZBR |  | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 关闭 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算资料 | 2026-02-15 | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena | 编制
2026XWCCZL25A2S042 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-07-14 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-14-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房WCC012CN/022CN相关管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XZGTZL25A6S057 | 2025-08-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-02 | 否 | 2026XZGTZL25B3S010 | 回复 | S-ZGT---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSWZL25B3S003 | 2025-07-17 |  | 2026XWSWZL25A6S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25B3 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
20260WSRZL22D3B002 | 2025-03-26 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹏@wangpeng | N | 是 | 2025-04-09 | 2025-03-28 | 否 | 20260WSRZL25A6B002 | 回复 | B-WSR-QC-1GG-01-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QC子项） | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng | 编制
20261NIZL25C3S014 | 2025-11-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李欣@lixinf | N | 是 | 2025-12-05 | 2025-12-02 | 否 | 20261NIZL25B1S007 | 回复 | S-NI---1JD-02-25C3-25B1 | S | NI | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 提供疏散路径图 | 4444-01-01 | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda | 编制
20269SEZL21D3C001 | 2025-10-23 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-11-06 | 2025-11-04 | 否 | 20269SEZL25A1C001 | 回复 | C-SE---1GG-01-21D3-25A1 | C | SE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 打开 | 常规岛废水处理站提药剂条件（AB库） | 2025-10-30 | 段永明@duanym | 刘培娟@liupj | 作废
2026XCSPZL25B1S002 | 2024-12-31 |  | 2026XCSPZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---1GD-01-25A6-25B1 | S | CSP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20260BOPZL25A4C036 | 2023-08-16 |  | 20260BOPZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 贾京鑫@jiajxa | N | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1JS-01-25C3-25A4 | C | BOP | ZA | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XRHRZL25A5S029 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2026-02-06 |  | 是 |  |  | S-RHR-KA-2LX-11-25A5-25A2 | S | RHR | KA | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RHR力学计算结果(RHR1612 1534 0612 1576 1577 1578 1579 1620 1511 0511 0620) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XDADBZL25A3S002 | 2025-03-26 |  | 2026XDADBZL25B1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 甄林棚@zhenlp | Y | 否 | [5 empty] | S-DA/DB---1DN-01-25B1-25A3 | S | DA/DB | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供DA/DB厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 朱佩晓@zhupx | 苑若彤@yuanrt | 编制
2026XCSPZL25A2S027 | 2025-06-13 |  | 2026XCSPZL25A6S032 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田新乐@tianxl | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2LT-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XFSPZL25A5S044 | 2026-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-13 | 否 | 2026XFSPZL25A4S050 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-20-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二十批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWCCZL25A6S047 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-02 | 否 | 2026XWCCZL25A6S053 | 回复 | S-WCC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XZLTZL25E5S002 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-21 | 否 | 2026XZLTZL25A1S002 | 回复 | S-ZLT-BA-1HB-07-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XREBZL25A2S016 | 2025-06-11 |  | 2026XREBZL25A6S022 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王威峰@wangwfb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWESZL22Q2S023 | 2025-06-13 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-06-27 | 2025-06-26 | 否 | 2026XWESZL25B2S007 | 回复 | S-WES---2GQ-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20260QVZL25B1C008 | 2023-09-20 |  | 20260QVZL25A4C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | C-QV---1SD-01-25A4-25B1 | C | QV | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 给排水给电气专业提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
20261RSZL25E5S004 | 2025-11-27 |  | 20261RSZL25A2S019 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-RS-IRWST-2D2-01-25A2-25E5 | S | RS | IRWST | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZGTZL21D3C001 | 2025-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2025-02-24 | 2025-02-17 | 否 | 2026XZGTZL22T2C002 | 回复 | C-ZGT---1XG-02-21D3-22T2 | C | ZGT | - | 1XG | 02 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZGT系统工艺阀门初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2026XFSPZL25A5S020 | 2025-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFSPZL25A4S031 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-09-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第九批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20260UGZL25A3C001 | 2024-04-03 |  | 20260UGZL22Q6C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-暖通二室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 否 | [5 empty] | C-UG-GB-1GG-01-22Q6-25A3 | C | UG | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A3 | 关闭 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 邸树帅@diss | 编制
2026XRVDZL25A6S048 | 2025-01-03 |  | 2026XRVDZL25A6S027 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XZBRZL25A6S001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 程茜@chengxi | N | 是 | 2023-09-27 | 2024-03-26 | 是 | 2026XZBRZL22C2S001 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261RSZL25E5S001 | 2024-06-11 |  | 20261RSZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马卫涛@mawt | N | 否 | [5 empty] | S-RS-IRWST-2D2-01-25A2-25E5 | S | RS | IRWST | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260SFZL24Q1C002 | 2025-01-02 |  | 20260SFZL22P6C016 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 建筑结构所-结构四室 | 薛超@xuechao | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JG-01-22P6-24Q1 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 24Q1 | 关闭 | SF厂房结构提概算条件 | 2024-12-30 | 忻嘉@xinjia | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XVMOZL25A3S014 | 2025-08-22 |  | 2026XVMOZL25B1S003 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-09-03 | 否 | 2026XVMOZL25B1S004 | 回复 | S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XWWSZL25A2S007 | 2025-07-15 |  | 2026XWWSZL25A6S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 付煦@l-fuxu | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A2 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269ZLTZL21D3S025 | 2023-11-15 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-11-29 | 2023-11-16 | 否 | 20269ZLTZL25A6S009 | 回复 | S-ZLT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）设备冷却水的要求。 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSCZL25A6S038 | 2025-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 否 | 2026XWSCZL25A3S002 | 回复 | S-WSC---1XN-01-25A6-25A3 | S | WSC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC)通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZBRZL25A3S001 | 2023-10-10 |  | 2026XZBRZL25A6S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2023-10-24 | 2023-10-12 | 否 | 2026XZBRZL25A6S009 | 传递 | S-ZBR---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZBR | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2023-10-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XPRZL25B1S004 | 2025-03-04 |  | 2026XPRZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 苑若彤@yuanrt | Y | 否 | [5 empty] | S-PR---2DL-01-25B3-25B1 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供PR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 程思淼@chengsm | 编制
2026XWAIZL25A2S003 | 2023-10-15 |  | 2026XZSTZL21D1S010 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2023-10-29 | 2023-12-08 | 是 | 2026XZSTZL21D1S025 | 传递 | S-ZST-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZST | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCAMZL25A3S001 | 2023-11-09 |  | 2026XCAMZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张伟卓@zhangwz | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2LT-01-25A3-25A3 | S | CAM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 作废
20269WQBZL25A1S005 | 2023-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-13 | 2023-12-08 | 否 | 20269WQBZL25B3S003 | 回复 | S-WQB---2LT-01-25A1-25B3 | S | WQB | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）系统流程图 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XZSTZL25B3S008 | 2023-12-13 |  | 2026XZSTZL21D1S026 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260QLZL25C1C001 | 2023-10-07 |  | 20260QLZL25A2C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 梁文龙@liangwl | N | 否 | [5 empty] | C-QL---1GJ-01-25A2-25C1 | C | QL | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
20263PACZL22Q2S004 | 2025-11-29 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2025-12-13 | 2025-12-12 | 否 | 20263PACZL25B3S003 | 回复 | S-PAC---2FQ-01-22Q2-25B3 | S | PAC | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 25B3 | 关闭 | 提供主冷却循环水泵系统（PAC）冷却塔仪控任务书、流程图、智能运行控制信号类型及数量、AFP智能化监测要求 | 2025-08-30 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XRBMZL25A6S015 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRBMZL25A1S004 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XZGTZL25A6S024 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 否 | 2026XZGTZL22E4S001 | 回复 | S-ZGT---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260YAZL25D3C001 | 2023-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 秦玲@qinling | Y | 是 | 2023-09-18 |  | 是 |  |  | C-YA---1JY-01-25D3-25D4 | C | YA | - | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 打开 | 结构返模板图（含室外池槽） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling | 编制
2026AWDWZL22Q8C002 | 2024-04-07 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-12 | 否 | 2026AWDWZL22Q3C003 | 回复 | C-WDW-WDH-1GG-02-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 02 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20260SCZL25A3C007 | 2023-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 是 | 2023-08-21 |  | 是 |  |  | C-SC---1NJ-01-25A3-25C1 | C | SC | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | 打开 | 暖通给结构提荷载和留洞等资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XPCSZL25B2S014 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张康为@zhangkw | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-15 | 否 | 2026XPCSZL25B1S004 | 回复 | S-PCS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | PCS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | PCS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 张康为@zhangkw | 编制
2026XFNPZL25B2S009 | 2025-08-20 |  | 2026XFNPZL25A6S033 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于林厚@yulha | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260HZZL22Q6C023 | 2024-10-24 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2024-11-07 | 2024-10-31 | 否 | 20260HZZL25A4C007 | 回复 | C-HZ-GB-1GG-01-22Q6-25A4 | C | HZ | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A4 | 关闭 | 提换热站（厂区供暖）与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 刘思涵@liushd | 编制
20260BOPZL25D3C005 | 2024-07-25 |  | 20260BOPZL25D1C014 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王志从@wangzcb | N | 是 | 2024-08-08 | 2024-11-19 | 是 | 20260BOPZL25D1C028 | 传递 | C-BOP-ZA-1GJ-02-25D1-25D3 | C | BOP | ZA | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、1m及以上留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
20261RCZL25A2S029 | 2025-12-15 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-19 | 否 | 20261RCZL22P3S034 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XPCZL25B3S001 | 2025-06-11 |  | 2026XPCZL25C2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 黄泽群@huangzq | N | 否 | [5 empty] | S-PC---1JY-01-25C2-25B3 | S | PC | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | 关闭 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
20261RCZL25C1S015 | 2024-11-08 |  | 20261RCZL25A2S016 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵越@zhaoyueb | N | 是 | 2024-11-22 | 2024-11-19 | 否 | 20261RCZL25A2S018 | 传递 | S-RC-NI-2D2-03-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269ZLTZL22E3B015 | 2022-11-24 |  | 20269ZLTZL21D3B007 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-08-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 08 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XZBRZL25A1S004 | 2024-10-09 |  | 2026XZBRZL25E5S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-ED-1HB-01-25E5-25A1 | S | ZBR | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-31 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
20260PIZL22Q6C004 | 2024-11-06 |  | 20260PIZL22Q4C016 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 邸树帅@diss | N | 否 | [5 empty] | C-PI---1GN-01-22Q4-22Q6 | C | PI | - | 1GN | 01 | 22Q4 | 22Q6 | 关闭 | PI厂房提暖通资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XWASZL25B3S002 | 2025-03-21 |  | 2026XWASZL25A2S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAS---1GY-02-25A2-25B3 | S | WAS | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）2~5章 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
202622PBZL25B1S001 | 2026-01-13 |  | 202622PBZL22E3S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 仪控设计所-仪控三室 | 贾双卓@jiasz | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1YD-01-22E3-25B1 | S | 2PB | 2PB | 1YD | 01 | 22E3 | 25B1 | 关闭 | 自然通风冷却塔仪控专业提00埋管需求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 编制
20269ZLTZL25A2S001 | 2023-09-08 |  | 20269ZLTZL21D3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GG-01-21D3-25A2 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2024-01-31 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 作废
2026XWAIZL25B1S002 | 2025-03-18 |  | 2026XWAIZL25A2S041 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-04-01 | 2025-03-29 | 否 | 2026XWAIZL25A2S052 | 传递 | S-WAI---1GD-01-25A2-25B1 | S | WAI | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)用电资料 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWAIZL25A2S029 | 2025-01-08 |  | 2026XRVDZL25A6S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-RVD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RVD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气接口 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260SEZL22E3C004 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 电气设计所-电气四室 | 赵伟@l-zhaoweia | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-23 | 否 | 20260SEZL22R4C011 | 回复 | C-SE---1YD-01-22E3-22R4 | C | SE | - | 1YD | 01 | 22E3 | 22R4 | 关闭 | SE厂房仪控向电气专业提资料 | 2025-02-28 | 崔明路@cuiml | 涂汉斌@tuhb | 编制
2026XZGTZL22B5S001 | 2025-01-22 |  | 2026XZGTZL25A6S033 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1GF-01-25A6-22B5 | S | ZGT | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B5 | 关闭 | 提供设计工况下衰变箱的单罐充满时间及滞留衰变时间，并说明取值依据 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260BOPZL25A1C014 | 2023-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张振@zhangzhend | N | 是 | 2023-08-21 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GT-01-25A1-25E6 | C | BOP | AF | 1GT | 01 | 25A1 | 25E6 | 打开 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
2026XKAZL25A2S011 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2024-09-12 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D2-04-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维D2条件（KA5.50~10.05m板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026AGBZL25A4S006 | 2024-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-07-04 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-04-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 04 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工向结构专业提供1、2号岛周边廊道埋件资料（三维提资）-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XWCDZL25D2S001 | 2023-12-26 |  | 2026XWCDZL25A6S008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈玫琪@chenmq | N | 是 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 否 | 2026XWCDZL25A6S010 | 传递 | S-WCD---1GD-01-25A6-25D2 | S | WCD |  | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
20269ZLTZL21D3S020 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-09 | 否 | 20269ZLTZL25B3S005 | 回复 | S-ZLT---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269ZSTZL22C7C001 | 2023-08-23 |  | 20269ZSTZL21D1C004 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 续玥榕@xuyrb | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST-WWC-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WWC | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料，包括冷冻水流量、负荷、用户设备代号，VRW系统流程图 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XRFTZL25A1S002 | 2024-12-12 |  | 2026XRFTZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRNSZL25A6S042 | 2025-07-09 |  | 2026XRNSZL25A6S039 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZZZZL25B1S001 | 2024-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 是 | 2026XZZZZL25E6S001 | 回复 | S-ZZZ-NI-1DY-01-25B1-25E6 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 25B1 | 25E6 | 关闭 | 通信专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026XCFEZL25A6S004 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-02-24 | 是 | 2026XCFEZL22E4S001 | 回复 | S-CFE---1GY-01-25A6-22E4 | S | CFE | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XRBMZL25A2S002 | 2024-12-23 |  | 2026XRBMZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 余云@yuyuna | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2LT-01-25A6-25A2 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20261RCZL25C1S029 | 2025-08-27 |  | 20261RCZL22P4S020 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构二室 | 王景霞@wangjxi | N | 否 | [5 empty] | S-RC-RC-1JJ-02-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 02 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（-0.750~15.750m）布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
2026XCSPZL25A6S041 | 2025-06-11 |  | 2026XCSPZL25A6S038 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CSP系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XRBZL25C2S001 | 2025-09-09 |  | 2026XRBZL25A2S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王银平@wangype | Y | 否 | [5 empty] | S-RB-NI-2D2-05-25A2-25C2 | S | RB | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 关闭 | RB厂房二维D2条件（APC壳外穹顶46.60m及以上混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTTBZL25A2S025 | 2025-09-04 |  | 2026XTTBZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 任美贤@renmx | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2LT-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20260SFZL22R4C008 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 谢斌@xiebin | Y | 是 | 2024-11-01 |  | 是 |  |  | C-SF---1DS-01-22R4-25A4 | C | SF |  | 1DS | 01 | 22R4 | 25A4 | 打开 | SF厂房 电气向室外00 提接地检查井及室外直埋电缆资料 | 2024-11-29 |  | 谢斌@xiebin | 作废 |  |  | 接收方错误，已反馈调整。 |  | 2024-11-17 | 武旭优@wuxy
2026XMXZL25A4C001 | 2024-04-25 |  | 2026XMXZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2024-05-09 |  | 是 |  |  | C-MX-GB-1BB-01-25D1-25A4 | C | MX | GB | 1BB | 01 | 25D1 | 25A4 | 打开 | 常规岛与GB沟相关管道的实体接口 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 尚未收到东北院MX GB 05 01 E B接口升版，待收到后升版内部接口。 |  | 2024-06-25 | 张达@zhangda
2026XRFHZL22B4S001 | 2024-07-24 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王雅霄@wangyxd | Y | 是 | 2024-08-07 |  | 是 |  |  | S-RFH---1FJ-02-22B4-25C2 | S | RFH | - | 1FJ | 02 | 22B4 | 25C2 | 打开 | 提供燃料转运通道口防辐射要求 | 4444-01-01 | 张君南@zhangjna | 王雅霄@wangyxd | 编制
2026XWCVZL22C6C002 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-27 | 否 | 2026XWCVZL22R2C001 | 回复 | C-WCV---1GD-01-22Q7-22R2 | C | WCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XWAIZL25A6S011 | 2025-12-05 |  | 2026XWAIZL25A2S085 | H | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026AZLTZL21D3C001 | 2024-12-28 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-20 | 是 | 2026AZLTZL22C4C001 | 回复 | C-ZLT-RNS-1GG-01-21D3-22C4 | C | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C4 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求。 | 2023-02-28 | 苏鸣皋@sumg | 王占良@wangzlc | 编制
2026XZGTZL25A6S014 | 2024-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 郭晓宇@l-guoxy | N | 是 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 是 | 2026XZGTZL22Q7S001 | 回复 | S-ZGT-VAN-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | VAN | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）止回阀设计条件 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRVDZL25B2S001 | 2024-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 吕雪纯@lvxca | N | 是 | 2024-08-23 | 2024-08-13 | 否 | 2026XRVDZL25B1S001 | 回复 | S-RVD-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RVD | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RVD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 吕雪纯@lvxca | 编制
20269ZLTZL22E3B007 | 2022-11-05 |  | 20269ZLTZL21D3B002 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2022-11-19 | 2022-11-22 | 是 | 20269ZLTZL21D3B007 | 传递 | B-ZLT-BA-1GY-08-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 08 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XFSPZL25A6S018 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-28 | 否 | 2026XFSPZL25B2S004 | 回复 | S-FSP---1GY-02-25A6-25B2 | S | FSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20261NIZL25C3S006 | 2024-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李欣@lixinf | Y | 是 | 2024-06-25 |  | 是 |  |  | S-NI---1JJ-01-25C3-25C2 | S | NI | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 打开 | 建筑向负挖提地下防水做法 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 李欣@lixinf | 编制 |  |  | 批准人选错了，导致流程在批准阶段退回，又因跨了节假日，延误了一天 |  | 2024-06-20 | 李欣@lixinf
20260QLZL25A2C009 | 2023-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2023-10-04 | 2023-11-15 | 是 | 20260QLZL25B1C004 | 回复 | C-QL---1GD-01-25A2-25B1 | C | QL | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 打开 | 主工艺向电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWCCZL25A6S011 | 2024-08-02 |  | 2026XWCCZL25A6S009 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XPRSZL25A6S001 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 杨亚伟@yangyw | Y | 是 | 2024-10-14 |  | 是 |  |  | S-PRS-AP-1GJ-01-25A6-25C2 | S | PRS | AP | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C2 | 打开 | 提供外层安全壳PRS换热器间正常运行与事故工况下水量、水温、水压资料 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRSIZL22N2B002 | 2024-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 施勣@shiji | N | 是 | 2024-12-04 | 2024-12-02 | 否 | 2026XRSIZL22D2B005 | 回复 | B-RSI-BA-2LX-01-22N2-22D2 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算结果 | 2024-12-20 | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 编制
20269WWCZL25A1B002 | 2025-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-20 | 否 | 20269WWCZL25A6B001 | 回复 | B-WWC-PO-1GH-01-25A1-25A6 | B | WWC | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC冷冻水泵设计资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
20261FNPZL25A4S006 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-11 | 否 | 20261FNPZL25A5S006 | 回复 | S-FNP-KA-2LX-01-25A4-25A5 | S | FNP | KA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统KA厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
2026XWCRZL22C2S002 | 2024-03-26 |  | 2026XWCRZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 林木营@linmy | 编制
2026XCAVZL22E4S001 | 2025-03-24 |  | 2026XCAVZL25A3S010 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郑皓@zhenghao | N | 是 | 2025-04-07 | 2025-04-03 | 否 | 2026XCAVZL25A3S013 | 传递 | S-CAV---1NY-01-25A3-22E4 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XRBMZL25B1S003 | 2025-08-18 |  | 2026XRBMZL25A6S040 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---1GD-01-25A6-25B1 | S | RBM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRNSZL25A1S008 | 2025-04-09 |  | 2026XRNSZL25E5S005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2025-04-23 | 2025-04-11 | 否 | 2026XRNSZL25E5S006 | 传递 | S-RNS-CQ-1HB-02-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供机组取样手套箱(RNS630CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XZBRZL25A5S015 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李璐瑶@lilyc | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-05 | 否 | 2026XZBRZL25A1S032 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-14-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0543,ZBR0649,RVD2129管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XREBZL25B2S003 | 2024-12-28 |  | 2026XREBZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | N | 否 | [5 empty] | S-REB---2LT-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260OTZL22Q3C015 | 2024-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 许可宸@xukc | N | 是 | 2024-05-29 | 2024-05-21 | 否 | 20260OTZL25A6C001 | 回复 | C-OT-WDS-1GX-01-22Q3-25A4 | C | OT | WDS | 1GX | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 提供OT子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 许可宸@xukc | 编制
2026XRNSZL25A2S002 | 2025-01-07 |  | 2026XRNSZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFSPZL25A6S043 | 2025-09-10 |  | 2026XFSPZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）放射性性区域消防排水资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XINLZL25B3S001 | 2024-01-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 曹红梅@caohm | N | 是 | 2024-02-03 | 2024-01-26 | 否 | 2026XINLZL25C1S001 | 回复 | S-INL-NI-1GJ-01-25B3-25C1 | S | INL | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C1 | 关闭 | 热实验室（N305房间）结构接口资料 | 2024-06-30 | 王瑞桥@wangrq | 曹红梅@caohm | 编制
2026XZBRZL21D3S005 | 2026-01-19 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-29 | 否 | 2026XZBRZL25E5S016 | 回复 | S-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2022-12-30 | 范雯雯@FANWW | 王艺霖@WANGYLC | 编制
2026XTSMZL25A1S017 | 2025-09-04 |  | 2026XTSMZL25A6S049 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWCCZL22C1C001 | 2022-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 潘佳琪@panjq | N | 是 | 2022-10-12 | 2022-11-14 | 是 | 2026XWCCZL22Q2C001 | 回复 | C-WCC-WES-1GG-02-22C1-22Q2 | C | WCC | WES | 1GG | 02 | 22C1 | 22Q2 | 关闭 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）。板式换热器相关数据（板换出水温度和热负荷；板换水头损失；板换间距等） | 2022-12-30 | 李博@libo | 潘佳琪@panjq | 编制
2026XVMOZL25A3S017 | 2025-12-02 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-12-16 | 2025-12-11 | 否 | 2026XVMOZL25B3S005 | 回复 | S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XZGTZL25A6S019 | 2025-01-09 |  | 2026XZGTZL25A6S018 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269QAQBZL21D3C003 | 2023-09-15 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-09-29 | 2023-09-21 | 否 | 20269QAQBZL25E5C001 | 回复 | C-QA/QB---1GH-01-21D3-25E5 | C | QA/QB | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供QA,QB起重机条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260WCDZL25A1C002 | 2024-04-03 |  | 20260WCDZL22Q8C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 公用系统所-公用二室 | 胡云鹏@l-huyp | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD---2FQ-03-22Q8-25A1 | C | WCD | - | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XWAIZL22D1B003 | 2022-10-12 |  | 2026XWAIZL22C7B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 张昕予@zhangxyl | N | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-07-25A2-22D5 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XVCLZL25B3S003 | 2025-04-30 |  | 2026XVCLZL25E6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 胡骏驰@hujcd | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-VCL-1TY-01-25E6-25B3 | S | VCL | VCL | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VCL系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
20260EMSZL25A6S003 | 2025-08-08 |  | 20260EMSZL25A2S005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-EMS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2025-03-01 | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制
2026XPCZL25C3S007 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2025-06-25 |  | 是 |  |  | S-PC---1JJ-01-25C3-25C2 | S | PC | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 打开 | 建筑返初版作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XWCRZL25A2S004 | 2024-01-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2024-02-14 | 2024-03-12 | 是 | 2026XWCRZL25D1S002 | 回复 | S-WCR---1GG-01-25A2-25D1 | S | WCR | - | 1GG | 01 | 25A2 | 25D1 | 关闭 | 核岛各加药点接口处的管道的位置坐标、数量、系统参数（管道外径、壁厚、材质、坡度、设计温度、设计压力、压力等级、安全等级、抗震等级、清洁等级、质保等级等） | 9999-01-01 | 张静@zhangjinga | 林木营@linmy | 编制
2026AQAZL25B1C001 | 2023-08-11 |  | 2026AQAZL25E6C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1TD-01-25E6-25B1 | C | QA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | QA 通信给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog | 编制
2026XPCSZL25A6S021 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-02-24 | 是 | 2026XPCSZL22E4S001 | 回复 | S-PCS---1GY-01-25A6-22E4 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SEZL22Q6C018 | 2025-01-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2025-02-02 | 2025-02-13 | 是 | 20260SEZL22Q4C012 | 回复 | C-SE---1NS-01-22Q6-22Q4 | C | SE | - | 1NS | 01 | 22Q6 | 22Q4 | 关闭 | SE厂房提暖通给排水资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制 | 2025-02-14 |  | 资料有变化，接口重新打开，需进一步核实具体内容 |  | 2025-02-12 | 王莉@wanglia
2026XRBMZL25E5S003 | 2025-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 肖占方@xiaozf | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-01 | 否 | 2026XRBMZL25C1S001 | 回复 | S-RBM-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | RBM | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N208房间补给水箱（RBM001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf | 编制
20269ZLDWQBZL25A1S001 | 2025-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-11 | 否 | 20269ZLDWQBZL25E5S002 | 回复 | S-ZLD/WQB---1GH-01-25A1-25E5 | S | ZLD/WQB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件ZLD,WQB系统设计任务书 | 2026-07-31 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
2026XRFTZL25A6S019 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-03 | 否 | 2026XRFTZL25A6S033 | 回复 | S-RFT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260OSZL25A4C001 | 2023-08-16 |  | 20260OSZL22Q3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2023-08-30 | 2024-01-19 | 是 | 20260OSZL22Q3C011 | 传递 | C-OS-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OS | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化沉淀池厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王瑞c@wangruic | 编制
2026XFNPZL25A6S062 | 2025-12-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 2026XFNPZL25A4S059 | 回复 | S-FNP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260QCZL25A6B002 | 2025-04-08 |  | 20260QCZL22D3B006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | B-QC---1GG-02-22D3-25A6 | B | QC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供QC子项WDC和WSR系统非核级离心泵设计任务书 | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng | 编制
2026XCISZL25B2S004 | 2024-12-27 |  | 2026XCISZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2LT-01-25A6-25B2 | S | CIS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20269ZLTZL25A6S011 | 2023-11-30 |  | 20269ZLTZL21D3S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）排水资料（流程图+管道清单） | 2024-02-28 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261WCDZL25D1S001 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-09-02 | 否 | 20261WCDZL25A6S001 | 回复 | S-WCD---1GG-02-25D1-25A6 | S | WCD | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XFNPZL25A5S030 | 2025-10-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-11-05 |  | 是 |  |  | S-FNP-NH-2LX-01-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统NH厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XZSTZL22E3C008 | 2023-10-16 |  | 2026XZSTZL21D1C027 | E | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST---1GY-01-21D1-22E3 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XRSIZL25A1S003 | 2024-12-18 |  | 2026XRSIZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XPCSZL25A2S028 | 2026-02-10 |  | 2026XPCSZL25A6S065 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 焦艳丽@l-jiaoyl | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTFAZL25A5S012 | 2025-04-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-04-28 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-01-25A5-25A2 | S | TFA | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | TFA系统TFA0017B、0018B、0005D等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XINLZL25A3S001 | 2025-01-11 |  | 2026XINLZL25B3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-INL---1YN-01-25B3-25A3 | S | INL |  | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 热实验室（N305房间）暖通接口资料 | 2025-05-30 | 王国龙@wanggl | 刘东昆@liudk | 编制
2026XNIZL22T2C008 | 2025-06-18 |  | 2026XNIZL22C3C002 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 姚忱希@yaocx | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1BG-01-22C3-22T2 | C | NI | NI | 1BG | 01 | 22C3 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛工艺管道工程量（含消防给排水）的需求，模板及要求见附件4：核岛工艺管道提资清单。 | 2025-05-18 | 刘亚光@liuyg | 林达平@lindp | 编制
2026XZLTZL25A6S030 | 2025-08-20 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-03 | 2025-09-02 | 否 | 2026XWAIZL25A2S075 | 回复 | S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XVMOZL25A1S002 | 2024-12-18 |  | 2026XVMOZL25A3S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VMO | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026AGBZL25A4S001 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 否 | 2026AGBZL25C3S001 | 回复 | S-GB---1SJ-01-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XRHRZL25A5S014 | 2025-12-15 |  | 2026XRHRZL25A2S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR0046,RCS0335，RHR0047,RCS0336） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XVCFZL25A3S008 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 否 | 2026XVCFZL25B1S003 | 回复 | S-VCF---1ND-01-25A3-25B1 | S | VCF | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XVCLZL22E3C001 | 2023-03-09 |  | 2026XVCLZL22C6C003 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2023-03-23 | 2023-04-20 | 是 | 2026XVCLZL22C6C004 | 传递 | C-VCL---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 编制
2026XWCWZL25B3S001 | 2024-12-13 |  | 2026XWCWZL22Q2S005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 王梦含@wangmha | N | 是 | 2024-12-27 | 2024-12-24 | 否 | 2026XWCWZL22Q2S006 | 回复 | S-WCW---1GY-02-22Q2-25B3 | S | WCW | - | 1GY | 02 | 22Q2 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2025-12-31 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XRCVZL25A5S054 | 2025-10-20 |  | 2026XRCVZL25A2S032 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-18-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房内RCV0211A、RCV0211B、RCV0214、RCV0218、RCV0219、RCV0238、RCV0250、RCV0251等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XFAPZL25A6S008 | 2025-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-10-09 | 否 | 2026XFAPZL25E6S001 | 回复 | S-FAP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FAP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)防火边界信息表等通信资料 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRHRZL25A6S021 | 2025-01-06 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 是 | 2026XRHRZL22C2S003 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XZGTZL25A6S056 | 2025-08-19 |  | 2026XZGTZL25E6S003 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-08-22 | 否 | 2026XZGTZL25E6S004 | 回复 | S-ZGT---1GT-01-25A6-25E6 | S | ZGT | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | ZGT系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWESZL25A5S001 | 2025-05-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-05-26 |  | 是 |  |  | S-WES-SD-2LX-02-25A5-25A2 | S | WES | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026WES系统A系列换热器-GA力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRVDZL22E2B003 | 2023-08-14 |  | 2026XRVDZL21D3B004 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 阎子涵@l-yanzh | N | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-11-23 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
20260QLZL25A2C015 | 2024-05-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2024-06-11 |  | 是 |  |  | C-QL---1GJ-01-25A2-25C1 | C | QL | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
20260000ZL25E6S001 | 2025-04-02 |  | 20260000ZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 侯晔凝@houyn | Y | 否 | [5 empty] | S-00---1ZT-01-25C3-25E6 | S | 00 | - | 1ZT | 01 | 25C3 | 25E6 | 关闭 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20261RFTZL25A5S001 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-04-25A5-25A2 | S | RFT | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RFT001 002PO进口管线力学计算结果(RFT0004 0005 0010A 0010B 0017 0018 0726 0727 0324等管道) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRFTZL22B7S002 | 2025-01-08 |  | 2026XRFTZL25A6S025 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 林盛盛@linss | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GG-02-25A6-22B7 | S | RFT | - | 1GG | 02 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | 提供乏燃料水池冷却和补水系统的相关运行描述，和温度、流量参数。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026X2PBZL22Q2S001 | 2025-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-08-29 | 否 | 2026X2PBZL22P7S001 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯荷载资料 | 2026-08-30 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XPRZL25B1S001 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 苑若彤@yuanrt | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-07 | 否 | 2026XPRZL25A3S001 | 回复 | S-PR---1DN-01-25B1-25A3 | S | PR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供PR厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt | 编制
2026XRFTZL22A7S004 | 2025-06-19 |  | 2026XRFTZL25B2S010 | A | 回复 | 有意见 | 总体所-严重事故管理室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 梁景怡@liangjy | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-26 | 否 | 2026XRFTZL25B2S011 | 回复 | S-RFT---1ZY-02-22A7-25B2 | S | RFT | - | 1ZY | 02 | 22A7 | 25B2 | 关闭 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表严重事故环境鉴定条件 | 2025-08-30 | 于爱民@yuam | 梁景怡@liangjy | 编制
20269VRWZL25B3S006 | 2026-01-21 |  | 20269VRWZL25A3S022 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW---1NY-02-25A3-25B3 | S | VRW | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026X2PBZL22P7S001 | 2025-08-29 |  | 2026X2PBZL22Q2S001 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 胡立华@hulh | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 否 | 2026X2PBZL22Q2S002 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯荷载资料 | 2026-08-30 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026AGB3ZL25C2S001 | 2024-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 苏志松@suzs | Y | 是 | 2024-10-09 |  | 是 |  |  | S-GB3---1JJ-01-25C2-25C3 | S | GB3 | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | 打开 | 结构提供核岛周边廊道GB3结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XRNSZL25A6S048 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-07-30 | 否 | 2026XRNSZL25B2S007 | 回复 | S-RNS---2GQ-02-25A6-25B2 | S | RNS | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269ZLTZL25A1C004 | 2023-02-13 |  | 20269ZLTZL21D3C017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---2GQ-01-21D3-25A1 | C | ZLT | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWAIZL22D1S003 | 2024-05-16 |  | 2026XWAIZL25A2S008 | B | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 许桐晖@xuth | N | 是 | 2024-05-30 | 2024-05-24 | 否 | 2026XWAIZL25A2S014 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI033/034BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 许桐晖@xuth | 编制
2026XWESZL22E3C003 | 2024-04-25 |  | 2026XWESZL22Q2C005 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 高永新@gaoyx | N | 是 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 是 | 2026XWESZL22Q2C007 | 回复 | C-WES---1GY-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2026XWESZL25A6S006 | 2025-04-21 |  | 2026XWESZL22Q2S021 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-05-05 | 2025-04-24 | 否 | 2026XWESZL22Q2S022 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
202611PBZL22P7S036 | 2026-01-20 |  |  | E | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 是 | 202611PBZL22Q2S037 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XVFLZL25A6S011 | 2025-03-04 |  | 2026XVFLZL25A3S007 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-03-18 | 2025-03-11 | 否 | 2026XVFLZL25A3S010 | 传递 | S-VFL-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XVAEZL25A3S002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XVAEZL25A6S006 | 回复 | S-VAE---1NS-01-25A3-25A6 | S | VAE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
20269ZLTZL21D3B010 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 是 | 20269ZLTZL25E5B028 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-04-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制 |  |  | 外部原因；设总未及时批出；对设计进度无影响。 | 接口回复已完成；完成时间：2023-02-01。 | 2023-06-05 | 肖占方@xiaozf
2026XVMOZL22R2C001 | 2022-10-27 |  | 2026XVMOZL22C6C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VMO---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VMO | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2026XRSIZL25A5S060 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2026-01-13 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-14-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算结果(RSI0106/0108等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260AFZL25A3C010 | 2023-08-15 |  | 20260AFZL25C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘哲@liuzheb | N | 是 | 2023-08-29 | 2023-08-22 | 否 | 20260AFZL25C3C004 | 传递 | C-AF---1JN-01-25C3-25A3 | C | AF | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260HZZL22Q2C001 | 2024-04-07 |  | 20260HZZL22Q6C016 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 公用系统所-暖通二室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 是 | 20260HZZL22Q6C017 | 传递 | C-HZ-WCW-1GG-01-22Q6-22Q2 | C | HZ | WCW | 1GG | 01 | 22Q6 | 22Q2 | 关闭 | 提供换热站与循环水接口流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
2026XTFMZL25B2S008 | 2025-05-13 |  | 2026XTFMZL25A6S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRFTZL25E5S003 | 2025-01-03 |  | 2026XRFTZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 段保亮@duanbl | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GH-01-25A6-25E5 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆厂房水闸门设计输入 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XZBRZL25B3S026 | 2025-09-11 |  | 2026XZBRZL25A6S088 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-CS-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | CS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260HZZL22Q2C003 | 2024-05-09 |  | 20260HZZL22Q6C007 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 公用系统所-暖通二室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-05-23 | 2024-04-02 | 否 | 20260HZZL22Q6C016 | 传递 | C-HZ-WCW-1GG-01-22Q6-22Q2 | C | HZ | WCW | 1GG | 01 | 22Q6 | 22Q2 | 关闭 | 提供换热站与循环水接口流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
2026331URAZL22Q2S008 | 2025-11-28 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 是 | 2026331URAZL22P7S015 | 回复 | S-31URA-31URA-1SJ-06-22Q2-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 06 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯预埋件及留孔资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XWWSZL25A6S026 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWWSZL25B3S012 | 回复 | S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XCAMZL25A2S004 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-CAM-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | CAM | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | CAM系统CAM0092、0093、0094等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘泽平@liuzpa | 编制
2026XCISZL25A6S020 | 2025-08-01 |  | 2026XCISZL25A6S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CIS-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | CIS | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
20269ZLTZL22E3B023 | 2023-02-22 |  | 20269ZLTZL21D3B013 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20269ZLTZL22E3B014 | 2022-11-22 |  | 20269ZLTZL25E5B017 | B | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 是 | 20269ZLTZL25E5B020 | 回复 | B-ZLT-BA-1YH-04-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 04 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制 |  |  | 外部原因；设总未及时批出；对设计进度无影响。 | 接口回复已完成；完成时间：2022-12-07。 | 2023-06-05 | 肖占方@xiaozf
2026XRFTZL25A1S007 | 2025-07-25 |  | 2026XRFTZL25A6S052 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2LT-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XCAVZL25E6S003 | 2025-04-02 |  | 2026XCAVZL25A3S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 彭程@pengchengb | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV---1NT-02-25A3-25E6 | S | CAV | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | CAV系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
20269GDZL25B3S003 | 2025-08-13 |  | 20269GDZL25A4S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李鹏@lipeng | Y | 否 | [5 empty] | S-GD---1GY-01-25A4-25B3 | S | GD | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 工艺提2026工程GD GE GM管道仪控资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XWSDZL25A1S001 | 2024-12-31 |  | 2026XWSDZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘赛@liusai | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTSMZL25A6S029 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-08 | 否 | 2026XTSMZL22E4S001 | 回复 | S-TSM---1GY-01-25A6-22E4 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XCAVZL25B1S001 | 2024-06-04 |  | 2026XCAVZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV---1GD-01-25A3-25B1 | S | CAV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
202622PBZL22P7S010 | 2025-11-03 |  | 202622PBZL22S1S001 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 总图地质所-总图规划一室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-03 | 否 | 202622PBZL22P7S012 | 传递 | S-2PB-2PB-1JY-01-22P7-22S1 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XVCMZL25A3S009 | 2026-02-12 |  | 2026XVCMZL25B1S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 否 | 2026XVCMZL25B1S003 | 回复 | S-VCM---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
20260BOPZL25D1C028 | 2024-11-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-12-03 | 2024-11-21 | 否 | 20260BOPZL25D3C006 | 回复 | C-BOP-ZA-1GJ-02-25D1-25D3 | C | BOP | ZA | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、1m及以上留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XRCVZL22B4S006 | 2024-12-31 |  | 2026XRCVZL25A6S035 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NI-1GG-03-25A6-22B4 | S | RCV | NI | 1GG | 03 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱容积（总容积/水体积）。化学和容积控制系统（RCV）上充、下泄流量及最大流量 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XCSPZL25A6S042 | 2025-06-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-27 | 2025-06-18 | 否 | 2026XCSPZL25B2S011 | 回复 | S-CSP---1GY-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供CSP系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XZSTZL21D1C030 | 2023-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 公用系统所-公用二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-08-11 | 否 | 2026XZSTZL22C7C005 | 回复 | C-ZST-WWC-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WWC | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料，包括冷冻水流量、负荷、用户设备代号，VRW系统流程图 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XCSPZL25A6S007 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-21 | 否 | 2026XCSPZL25B2S002 | 回复 | S-CSP---1GY-02-25A6-25B2 | S | CSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWSWZL25B3S004 | 2025-07-17 |  | 2026XWSWZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25B3 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
2026XZSTZL22E3C007 | 2023-03-13 |  | 2026XZSTZL21D1C022 | D | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 付豪@fuhao | N | 否 | [5 empty] | C-ZST---1GY-01-21D1-22E3 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20269VRWZL25A3S010 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-19 | 否 | 20269VRWZL25B1S001 | 回复 | S-VRW---1ND-01-25A3-25B1 | S | VRW | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20269ZLDZL21D3C008 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-08 | 否 | 20269ZLDZL25A1C006 | 回复 | C-ZLD---2GQ-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）管道清单 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XCFEZL25A6S021 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 否 | 2026XCFEZL25B3S007 | 回复 | S-CFE-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | S | CFE | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | CFE系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XDBZL25B1S002 | 2025-02-28 |  | 2026XDBZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 苑若彤@yuanrt | Y | 否 | [5 empty] | S-DB---2DL-01-25B3-25B1 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供DB厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王中杨@wangzyd | 编制
202611PBZL22P7S014 | 2025-11-03 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 仪控设计所-仪控三室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-07 | 否 | 202611PBZL22E3S006 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JY-01-22P7-22E3 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
20260AFZL25A1C009 | 2023-09-28 |  | 20260AFZL25B3C018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1YG-03-25B3-25A1 | C | AF | - | 1YG | 03 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | 仪控给气体提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XTSMZL25A6S042 | 2025-07-31 |  | 2026XTSMZL25A6S041 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | TSM | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XWHDZL25A6S007 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWHDZL25A1S001 | 回复 | S-WHD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWSWZL22C7C002 | 2023-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2023-01-31 | 2023-01-19 | 否 | 2026XWSWZL25A1C001 | 回复 | C-WSW-NI-2GQ-01-22Q8-25A1 | C | WSW | NI | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供生活污水系统（WSW）管道清单（核岛部分） | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
20260WHSZL25A1S005 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张振@zhangzhend | N | 是 | 2025-03-29 | 2025-03-24 | 否 | 20260WHSZL25B3S003 | 回复 | S-WHS---2LT-01-25A1-25B3 | S | WHS | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供氢气贮存与分配系统（WHS）系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 范广涵@fangh | 编制
2026XTFAZL25A6S028 | 2025-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-23 | 2025-01-13 | 否 | 2026XTFAZL25A6S030 | 回复 | S-TFA-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XYAZL25D1S001 | 2025-12-23 |  | 2026XYAZL25D4S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1YH-01-25D4-25D1 | S | YA | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | YA子项 用房条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc | 编制
2026XRHRZL25A6S005 | 2024-04-15 |  | 2026XRHRZL25A6S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026AFSDZL25A4C001 | 2024-02-08 |  | 2026AFSDZL22Q2C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 倪志强@nizq | N | 否 | [5 empty] | C-FSD---1GB-01-22Q2-25A4 | C | FSD | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区消防水分配系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2026XPCSZL25A2S027 | 2025-11-24 |  | 2026XPCSZL25A6S058 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张文通@l-zhangwt | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2LT-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260GB3ZL25B1S003 | 2025-02-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李伟霞@liwx | N | 是 | 2025-03-05 |  | 是 |  |  | S-GB3---1DJ-02-25B1-25C2 | S | GB3 | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | 关闭 | 电气向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx | 编制
2026XTFAZL25A2S010 | 2025-07-14 |  | 2026XTFAZL25A6S036 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 崔华@l-cuihua | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260WNDZL25B3C003 | 2024-04-07 |  | 20260WNDZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-公用二室 | 房志刚@fangzg | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---2GQ-04-22Q8-25B3 | C | WND | - | 2GQ | 04 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)管道清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XRVDZL21D3B004 | 2023-07-04 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2023-07-18 | 2023-08-14 | 是 | 2026XRVDZL22E2B003 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-11-23 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
20260BOPZL25D1C023 | 2024-06-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张达@zhangda | Y | 是 | 2024-06-15 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1GD-01-25D1-25D2 | C | BOP | ZA | 1GD | 01 | 25D1 | 25D2 | 打开 | 主工艺向电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XVCFZL25A3S005 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XVCFZL25A6S005 | 回复 | S-VCF---1NS-02-25A3-25A6 | S | VCF | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20269ZSTZL25A6S002 | 2023-11-08 |  | 20269ZSTZL21D1S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 白兰@bailan | N | 否 | [5 empty] | S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZBRZL25A6S035 | 2025-01-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-13 | 否 | 2026XZBRZL22B6S001 | 回复 | S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B6 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B6 | 关闭 | 基本负荷运行和负荷跟踪运行状态下，ZBR系统含氢废液日处理量；ZBR系统缓冲罐气相体积；ZBR缓冲罐的碘的分配因子；ZBR系统除气器的碘的分配因子；ZBR除盐器的去污因子。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261NIZL25A1S005 | 2024-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-设备结构分析室 | 范广涵@fangh | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-10-29 | 是 | 20261NIZL22D2S001 | 回复 | S-NI---1BH-01-25A1-22D2 | S | NI | - | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 关闭 | 提供总部设备计算所需接管载荷（包络值） | 2024-09-30 | 王瑞桥@wangrq | 范广涵@fangh | 编制
2026XREBZL25A3S001 | 2024-12-30 |  | 2026XREBZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---1XN-01-25A6-25A3 | S | REB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20261YAZL25A3S006 | 2026-02-11 |  | 20261YAZL25D1S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王子帆@l-wangzf | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1HN-01-25D1-25A3 | S | YA | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XEESZL25A3S002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王港@wanggangf | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XEESZL25A6S001 | 回复 | S-EES---1NS-01-25A3-25A6 | S | EES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XWAIZL22D3S003 | 2024-12-10 |  | 2026XWAIZL25A2S017 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 娄志华@louzh | N | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）设计任务书 | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XVEEZL22C6C002 | 2022-10-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 温华@wenhua | N | 是 | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 否 | 2026XVEEZL22C7C001 | 回复 | C-VEE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）冷冻水资料。提供VEE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEE系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
20260WCDZL22Q8C005 | 2024-08-26 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 是 | 20260WCDZL25D1C003 | 回复 | C-WCD-WDP-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WCD | WDP | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统流程图 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XRSIZL25A6S043 | 2025-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-17 | 否 | 2026XRSIZL25A6S045 | 回复 | S-RSI-WSC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | WSC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20261RSIZL25A5S013 | 2024-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2024-12-06 |  | 是 |  |  | S-RSI-SU-2LX-02-25A5-25A2 | S | RSI | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房B列中压安注泵（RSI004PO）疏排管道力学计算结果（RSI0641/0642/0643/0646/0647/0649等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL22S1C004 | 2025-11-18 |  | 20260SEZL21D3C034 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GZ-01-21D3-22S1 | C | SE | - | 1GZ | 01 | 21D3 | 22S1 | 关闭 | 给总图提常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2025-03-31 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XNIZL25B1S006 | 2025-03-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 是 | 2026XNIZL25B3S009 | 回复 | S-NI---1DY-01-25B1-25B3 | S | NI | - | 1DY | 01 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供交流配电系统电气设备布置图 | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 吕风杰@lvfj | 编制
20260AQZL25A2S004 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘泽平@liuzpa | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 否 | 20260AQZL25E6S001 | 回复 | S-AQ---1GT-01-25A2-25E6 | S | AQ | - | 1GT | 01 | 25A2 | 25E6 | 关闭 | AQ子项 工艺提通信条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa | 编制
2026XRBMZL25E5S002 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 肖占方@xiaozf | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-05 | 否 | 2026XRBMZL25A1S009 | 回复 | S-RBM-BA-1HB-01-25E5-25A1 | S | RBM | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供补给水箱（RBM001/002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf | 编制
2026XTTBZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2023-09-26 | 2024-03-26 | 是 | 2026XTTBZL22C2S001 | 回复 | S-TTB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
20269ZLDZL25A6S002 | 2023-10-09 |  | 20269ZLDZL21D3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD-RNS-1GG-01-21D3-25A6 | S | ZLD | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）对核取样系统的要求。 | 2023-11-15 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRSIZL25A2S011 | 2024-11-07 |  | 2026XRSIZL25A5S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-11-21 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-07-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）出口管道力学计算条件(RSI0009/0012/0021/0023/0025/0127/0129/0195/0197/0409等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
20269VRWZL25A3S012 | 2025-03-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-04-12 | 2025-04-01 | 否 | 20269VRWZL25B3S003 | 回复 | S-VRW---1NY-02-25A3-25B3 | S | VRW | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XWESZL22Q2S004 | 2024-04-03 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 否 | 2026XWESZL25B2S002 | 回复 | S-WES---2LT-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20260SEZL22Q8C012 | 2025-04-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2025-04-22 | 2025-04-16 | 否 | 20260SEZL24Q2C006 | 回复 | C-SE---1GY-01-22Q8-24Q2 | C | SE | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房气体专业概算提资 | 2025-04-22 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
20269FSWZL22Q2C002 | 2023-02-02 |  | 20269FSWZL25A4C002 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郝志会@haozh | N | 是 | 2023-02-16 | 2023-02-09 | 否 | 20269FSWZL25A4C003 | 传递 | C-FSW---1GG-01-25A6-22Q2 | C | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 9999-01-01 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制 |  |  | CIMS 3.0系统问题，系统未关联意见单，已于2023.2.9日按时升版，无延误。 | 无延误 | 2023-06-07 | 张子杰@zhangzje
20269ZLDZL25E5S002 | 2024-05-29 |  | 20269ZLDZL25A1S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRSIZL25A6S020 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-30 | 否 | 2026XRSIZL25A3S001 | 回复 | S-RSI---1XN-01-25A6-25A3 | S | RSI | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XFSPZL25A4S040 | 2025-10-29 |  | 2026XFSPZL25A5S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-04-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第四批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRNDZL25A6S022 | 2025-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-17 | 否 | 2026XWAIZL25A2S057 | 回复 | S-RND-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RND | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XZLTZL25A6S016 | 2025-07-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-07-28 | 否 | 2026XZLTZL25A6S017 | 回复 | S-ZLT---1GH-01-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）快速接头清单 | 2025-02-28 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZGTZL25A1S003 | 2025-01-13 |  | 2026XZGTZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261NHZL25A1S004 | 2024-04-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘赛@liusai | N | 是 | 2024-05-03 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2DX-01-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房DX条件（NH-9.50m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20269EMAZL22R1C001 | 2023-05-29 |  | 20269EMAZL25D2C002 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 蔡晶慧@caijha | N | 否 | [5 empty] | C-EMA---1DD-02-25D2-22R1 | C | EMA | - | 1DD | 02 | 25D2 | 22R1 | 打开 | Load shedding (for T.G. emergency auxiliaries); Number of drives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XREBZL25A6S024 | 2025-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-11 | 否 | 2026XREBZL25A1S004 | 回复 | S-REB---2GQ-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XZSTZL25A6S021 | 2025-06-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-12 | 否 | 2026XZSTZL25B3S018 | 回复 | S-ZST-BA-1GY-03-25A6-25B3 | S | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRCVZL25A2S022 | 2025-07-10 |  | 2026XRCVZL25A6S061 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2LT-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWNCZL22C2S006 | 2025-08-13 |  | 2026XWNCZL25A1S033 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20261RCZL25C1S012 | 2024-08-20 |  | 20261RCZL22P4S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构二室 | 赵越@zhaoyueb | N | 否 | [5 empty] | S-RC-RC-1JJ-03-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 03 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（15.750~32.250m）布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
2026XTFMZL25A1S001 | 2023-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孙弘哲@l-sunhza | N | 是 | 2023-12-18 | 2024-02-06 | 是 | 2026XTFMZL25D1S003 | 回复 | S-TFM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TFM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 赵华立@zhaohl | 编制
20269QFZL25A1S021 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-09-12 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2DX-05-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C2 | 打开 | QF厂房DX条件（QF +11.50mm）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
20260OTZL22Q3C011 | 2024-02-07 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 许可宸@xukc | N | 是 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 是 | 20260OTZL25A4C002 | 回复 | C-OT-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OT | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化膜处理厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 许可宸@xukc | 编制 |  |  | 外部原因：收到子项接口资料时GB设计输入不完善、方案不确定，对子项接口无意见，接口关闭日期4444-01-01，根据程序规定可以不回复，当时未对接口进行回复。随着GB设计深入及收到的相关资料逐渐完善后，发现子项接口与GB设计不符，需要升版回复意见，由于之前未回复过意见，现直接回复意见后系统显示延误。 |  | 2024-02-26 | 刘建栋@liujd
2026XRCVZL25A2S025 | 2025-09-29 |  | 2026XRCVZL25A6S065 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄彩霞@l-zhencx | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261FSPZL25A4S001 | 2025-11-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | N | 是 | 2025-11-26 | 2025-11-17 | 否 | 20261FSPZL25A5S001 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-23-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 23 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二十三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XCFEZL25A6S025 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-08 | 否 | 2026XCFEZL25A6S030 | 回复 | S-CFE-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CFE | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CFE系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CFE流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XZGTZL25A6S036 | 2025-01-24 |  | 2026XZGTZL25B3S004 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-02-07 | 2025-02-05 | 否 | 2026XZGTZL25B3S006 | 回复 | S-ZGT---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZBRZL25A1S045 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-19 | 否 | 2026XZBRZL25A5S024 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-19-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0039B,1ZBR0082,1ZBR0079,1ZBR0519,1ZBR0119,1ZBR0186,1ZBR0466,1ZBR0468,1ZBR0476,1ZBR0582,1ZBR0584,1ZBR0118,1RVD1023,1ZBR0465,1ZBR0185力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
2026XCSPZL25A6S039 | 2025-06-07 |  | 2026XCSPZL25A6S035 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XRFTZL25A2S004 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-11-01 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-03-25A2-25A5 | S | RFT | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RFT001 002RF出口管线力学计算条件（RFT0008 0102 0107 0108 0916 1104 1107等管道） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XNIZL22R1C002 | 2023-01-10 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 蔡晶慧@caijha | N | 是 | 2023-01-24 | 2023-01-12 | 否 | 2026XNIZL25D2C001 | 回复 | C-NI---1DD-01-22R1-25D2 | C | NI | - | 1DD | 01 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 蔡晶慧@caijha | 作废
2026XZBRZL22E3B002 | 2024-11-07 |  | 2026XZBRZL21D3B004 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
2026XRVDZL25A6S010 | 2024-08-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-22 | 否 | 2026XRVDZL25A2S003 | 回复 | S-RVD---1GB-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRHRZL25A6S016 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-03 | 否 | 2026XRHRZL25A3S001 | 回复 | S-RHR---1XN-01-25A6-25A3 | S | RHR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWSDZL25A6S013 | 2024-05-15 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-05-29 | 2024-05-23 | 否 | 2026XWSDZL22C2S002 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
20260TEZL25D2C001 | 2024-04-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 曹璇@caoxuan | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-10 | 否 | 20260TEZL25B1C001 | 回复 | C-TE-GB-1DD-01-25D2-25B1 | C | TE | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
20260AFZL25E6C002 | 2023-08-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2023-08-30 | 2023-08-18 | 否 | 20260AFZL25B1C007 | 回复 | C-AF---1TD-01-25E6-25B1 | C | AF | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | AF 通信给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog | 编制
20269ZSTZL22E3B004 | 2022-10-28 |  | 20269ZSTZL21D1B002 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 付豪@fuhao | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GY-03-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260WNDZL25E5S003 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-02-04 | 否 | 20260WNDZL25D3S002 | 回复 | S-WND-BA-1HJ-02-25E5-25D3 | S | WND | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WND411/412BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr | 编制
2026XPCSZL25E5S002 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2026XPCSZL25A2S001 | 回复 | S-PCS-BA-1HB-01-25E5-25A2 | S | PCS | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
20260PLZL25B3C002 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 是 | 2023-08-30 |  | 是 |  |  | C-PL---1YT-01-25B3-25E6 | C | PL | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 打开 | PL 仪控给通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 焦力兴@jiaolx | 编制
2026XWCDZL25A6S020 | 2025-05-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-06-03 | 2025-05-26 | 否 | 2026XWCDZL25B3S006 | 回复 | S-WCD---2LT-02-25A6-25B3 | S | WCD |  | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
20260YAZL25D3S001 | 2025-12-15 |  | 20260YAZL25D2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 郝凯凯@haokk | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1DJ-01-25D2-25D3 | S | YA | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 关闭 | YA子项 大荷载条件、钢平台等条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XTSMZL25B2S010 | 2024-12-30 |  | 2026XTSMZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 尤志敏@youzm | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2LT-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWESZL25A2S018 | 2025-12-31 |  | 2026XWESZL22Q2S039 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李铮铮@lizzc | Y | 否 | [5 empty] | S-WES---2GQ-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XRCVZL25A5S044 | 2025-10-20 |  | 2026XRCVZL25A2S038 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-29-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房环廊内RCV0231、RCV0252等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XRSIZL25A6S042 | 2025-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-17 | 否 | 2026XRSIZL25A2S037 | 回复 | S-RSI---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XFNPZL25A6S043 | 2025-09-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-09-30 | 否 | 2026XWASZL25A2S020 | 回复 | S-FNP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FNP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）用气资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XZBRZL25A5S030 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王刚b@wanggangb | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-08 | 否 | 2026XZBRZL25A1S053 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-26-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 26 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0529力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269WWCZL25A6S008 | 2025-08-04 |  | 20269WWCZL25A1S018 | F | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-12 | 否 | 20269WWCZL25A1S019 | 传递 | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XGBZL25D1S002 | 2024-05-06 |  | 2026XGBZL25A2S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张达@zhangda | Y | 是 | 2024-05-20 |  | 是 |  |  | S-GB-MX-1GG-01-25A2-25D1 | S | GB | MX | 1GG | 01 | 25A2 | 25D1 | 打开 | 跨岛系统流程图 | 9999-01-01 | 黄良@huangliang | 黄哲@huangzhe | 作废 |  |  | 外部原因，经与机务室协商，该接口暂时无法回复（没有最终版流程图）。待机务室与各系统接口交换完毕没有变化后，我方再将跨岛管线流程图汇总并升版。 |  | 2024-05-24 | 田新乐@tianxl
2026XPCSZL25A6S042 | 2025-06-10 |  | 2026XPCSZL25A6S036 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | PCS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XCCVZL25C2S001 | 2025-01-14 |  | 2026XCCVZL25A3S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王银平@wangype | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-26 | 否 | 2026XCCVZL25A3S004 | 传递 | S-CCV---2D2-01-25A3-25C2 | S | CCV | - | 2D2 | 01 | 25A3 | 25C2 | 关闭 | 提供CCV系统堆顶通风管道在换料水池混凝土侧壁、钢覆面的相关土建条件 | 2025-02-28 | 王雪梅@wangxma | 张伟卓@zhangwz | 编制
2026XVCPZL25B3S001 | 2025-03-19 |  | 2026XVCPZL25A3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | N | 否 | [5 empty] | S-VCP---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
2026XVEWZL25B3S003 | 2025-12-27 |  | 2026XVEWZL25A3S002 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘东昆@liudk | Y | 否 | [5 empty] | S-VEW---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供机械通风冷却塔及辅助泵房通风系统(PC厂房底层)VEW系统2~5章、6.1节、仪控任务书、流程等资料 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王利军@wanglje | 编制
20269ZLTZL21D3C003 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-02-23 | 是 | 20269ZLTZL22B4C001 | 回复 | C-ZLT---1GF-01-21D3-22B4 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射防护条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRNDZL25A6S023 | 2025-06-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | 否 | 2026XRNDZL25A1S009 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XCAMZL25A3S004 | 2024-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-01-12 | 2025-01-03 | 否 | 2026XCAMZL25A6S009 | 回复 | S-CAM---1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20261KAZL25A3S001 | 2025-03-06 |  | 20261KAZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 耿林松@l-gengls | Y | 否 | [5 empty] | S-KA---1DN-01-25B1-25A3 | S | KA | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供KA厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 苏永涛@suyt | 蒲红宇@puhy | 编制
2026XRSIZL25A2S053 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-12 | 否 | 2026XRSIZL25A5S049 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-27-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 安注箱氮气排放管道力学计算条件(RSI0141/0295/0142/0296/0143/0297) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XWCCZL22D3B001 | 2022-10-11 |  | 2026XWCCZL22C1B001 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 李媛@liyuana | Y | 是 | 2022-10-25 |  | 是 |  |  | B-WCC-BA-1GH-01-22C1-22D3 | B | WCC | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D3 | 打开 | 提供波动箱(WCC001/002BA)设计任务书 | 2022-12-30 | 李博@libo | 潘佳琪@panjq | 作废
20261CBZL22C7S001 | 2023-08-25 |  | 20261CBZL25D1S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2023-09-08 | 2024-03-26 | 是 | 20261CBZL25D1S008 | 传递 | S-CB-WHS-1GG-02-25D1-22Q8 | S | CB | WHS | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 打开 | H2纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
2026XVCLZL25A3S012 | 2025-03-11 |  | 2026XVCLZL22B6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 田登港@tiandg | Y | 否 | [5 empty] | S---VCL-1XN-02-22B6-25A3 | S | - | VCL | 1XN | 02 | 22B6 | 25A3 | 关闭 | 提供VCL系统正常新风口辐射监测仪表报警阈值及应急双取风口的切换时间 | 2025-09-10 | 张君南@zhangjna | 张捷敏@zhangjmb | 编制
2026XCUPZL25A3S003 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XCUPZL25A6S005 | 回复 | S-CUP---1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
20269ZLDZL22C2C001 | 2025-01-07 |  | 20269ZLDZL21D3C007 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2FQ-01-21D3-22C2 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XVEEZL25A3S005 | 2024-12-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XVEEZL25A6S014 | 回复 | S-VEE-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEE | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20269ZLDZL25B3S005 | 2023-12-08 |  | 20269ZLDZL25A1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD---1GY-02-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）2~5章，6.1，9.1 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20261YAZL25D1S021 | 2026-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-10 | 否 | 20261YAZL25A6S001 | 回复 | S-YA---1HX-01-25D1-25A6 | S | YA | - | 1HX | 01 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | YA子项 WDP系统所需除盐水用水点所在的位置、用水要求、生产水用途及流程图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XPCSZL25B2S013 | 2025-06-26 |  | 2026XPCSZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | S | PCS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | PCS系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269ZLTZL25E5B044 | 2025-05-16 |  | 20269ZLTZL21D3B033 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GS-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GS | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260SCZL25C3C003 | 2023-09-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-09-27 |  | 是 |  |  | C-SC---1JZ-01-25C3-22S1 | C | SC | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑会同主工艺和总图确认建筑坐标，提作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20269VRWZL25A3S007 | 2025-02-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-02-26 | 2025-02-14 | 否 | 20269VRWZL25A6S007 | 回复 | S-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XVEBZL25A3S010 | 2026-01-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-15 | 否 | 2026XVEBZL25E6S003 | 回复 | S-VEB---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEB | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEB系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XTFAZL25B2S010 | 2025-07-11 |  | 2026XTFAZL25A6S034 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---1GY-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XFWDZL25A6S020 | 2025-08-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 否 | 2026XFWDZL25A4S014 | 回复 | S-FWD---2LT-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XZGTZL25A5S001 | 2026-01-28 |  | 2026XZGTZL25A1S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-NH-2LX-12-25A1-25A5 | S | ZGT | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0016B、ZGT0016C管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王昭阳@wangzyl | 编制
2026XZBRZL25B3S013 | 2025-01-09 |  | 2026XZBRZL25A6S036 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | ZBR系统手册2~5章，6.1 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260QLZL25A2C020 | 2024-05-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2024-06-11 |  | 是 |  |  | C-QL---1GT-01-25A2-25E6 | C | QL | - | 1GT | 01 | 25A2 | 25E6 | 关闭 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XFWPZL25A6S031 | 2025-11-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 否 | 2026XFWPZL25A3S002 | 回复 | S-FWP---1SN-01-25A6-25A3 | S | FWP | - | 1SN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260SEZL22E3C015 | 2025-04-27 |  | 20260SEZL21D3C043 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王梦含@wangmha | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GY-01-21D3-22E3 | C | SE | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业控制条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XFDPZL25A6S005 | 2024-04-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 是 | 2026XFDPZL22C2S002 | 回复 | S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20260000ZL22S1C001 | 2024-06-18 |  | 20260000ZL25C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 总图地质所-总图规划一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘浩然@liuhra | Y | 是 | 2024-07-02 |  | 是 |  |  | C-00---1ZZ-02-25C3-22S1 | C | 00 | - | 1ZZ | 02 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 提供常规岛总平面、竖向、管线及廊道布置图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废 |  |  | 待东北院回复后提交 |  | 2024-07-16 | 姜晨@jiangchen
20269WQBZL21D3C002 | 2024-11-28 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 是 | 20269WQBZL22E4C002 | 回复 | C-WQB---1GY-01-21D3-22E4 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRNDZL25A6S002 | 2023-09-19 |  | 2026XRNDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XZSTZL25A1C003 | 2022-09-17 |  | 2026XZSTZL21D1C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 吕航@lvhang | N | 否 | [5 empty] | C-ZST---2LT-01-21D1-25A1 | C | ZST | - | 2LT | 01 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XZGTZL25A6S025 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-18 | 否 | 2026XZGTZL25B3S004 | 回复 | S-ZGT---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWESZL25B2S006 | 2024-08-16 |  | 2026XWESZL22Q2S012 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 郭皓天@guoht | N | 否 | [5 empty] | S-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20260PIZL25E5C002 | 2024-11-13 |  | 20260PIZL22Q4C022 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2024-11-27 | 2024-11-18 | 否 | 20260PIZL22Q4C029 | 传递 | C-PI---1GH-01-22Q4-25E5 | C | PI | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | PI厂房提设备及吊车资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRSIZL25A5S064 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2026-01-22 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-26-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注箱氮气加压管道力学计算结果(RSI0138/0155/0156/0139/0157/0158/0140/0159/0160等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL22C2S004 | 2025-01-22 |  | 2026XRCVZL25A6S034 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---1GS-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 1GS | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）对调节阀026VP、061VP、258VP、259VP、310VP的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SEZL21D3C047 | 2025-06-13 |  |  | E | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-电气四室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-06-27 | 2025-06-18 | 否 | 20260SEZL22R4C022 | 回复 | C-SE---1GD-01-21D3-22R4 | C | SE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用电条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
20269ZLTZL21D3S032 | 2024-01-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-07 | 否 | 20269WAIZL25A2S005 | 回复 | S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRNSZL25A6S010 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-02-24 | 是 | 2026XRNSZL22E4S001 | 回复 | S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260000ZL25C3C001 | 2023-03-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 姜晨@jiangchen | N | 是 | 2023-03-23 | 2024-06-18 | 是 | 20260000ZL22S1C001 | 回复 | C-00---1ZZ-02-25C3-22S1 | C | 00 | - | 1ZZ | 02 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 提供常规岛总平面、竖向、管线及廊道布置图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废 | 2024-06-21 |  | 管沟综合后反馈 |  | 2024-04-12 | 王心琪@wangxqe
2026XTFAZL25A6S041 | 2025-07-17 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-24 | 否 | 2026XTFAZL22C2S003 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWESZL25A5S004 | 2025-05-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2025-05-26 |  | 是 |  |  | S-WES-SD-2LX-01-25A5-25A2 | S | WES | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026WES系统A系列GA-换热器力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260YAZL25D1S008 | 2026-02-12 |  | 20260YAZL25D2S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1DH-01-25D2-25D1 | S | YA | - | 1DH | 01 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | YA子项 用房条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XZBRZL25A6S053 | 2025-04-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-04-23 | 2025-04-15 | 否 | 2026XZBRZL25A6S054 | 回复 | S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWHDZL25A1C001 | 2023-01-19 |  | 2026XVNAZL22C6C005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 程茜@chengxi | N | 是 | 2023-02-02 | 2023-02-22 | 是 | 2026XWHDZL22C6C001 | 传递 | C-VNA-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VNA | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2026XRCVZL25A2S046 | 2025-11-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-11-19 | 2025-11-13 | 否 | 2026XRCVZL25A5S062 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-27-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房环廊内RCV0244A、RCV0210B、RCV0414、RCV0415、RCV0522、RCV0581、RCV0598等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
20260PIZL25E5C004 | 2024-11-27 |  | 20260PIZL22Q4C029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 张进学@zhangjxc | N | 否 | [5 empty] | C-PI---1GH-01-22Q4-25E5 | C | PI | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | PI厂房提设备及吊车资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XCAVZL25A3S009 | 2025-03-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-03-18 | 2025-03-12 | 否 | 2026XCAVZL25E6S002 | 回复 | S-CAV---1NT-02-25A3-25E6 | S | CAV | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | CAV系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XRCVZL25A5S061 | 2025-11-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-11-25 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-28-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 28 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房环廊内RCV0245A、RCV0209B、RCV0408、RCV0409、RCV0509、RCV0520等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZSTZL21D1C031 | 2023-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 公用系统所-公用二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 是 | 2026XZSTZL22C7C006 | 回复 | C-ZST-WAS-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WAS | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需压缩空气接口。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XVNAZL25A3S006 | 2024-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-01-08 | 2024-12-27 | 否 | 2026XVNAZL25A6S008 | 回复 | S-VNA-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20269ZLTZL25A6B002 | 2024-04-16 |  | 20269ZLTZL21D3B022 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
20260TEZL25B1C001 | 2024-04-10 |  | 20260TEZL25D2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李伟霞@liwx | N | 是 | 2024-04-24 | 2024-06-14 | 是 | 20260TEZL25D2C002 | 传递 | C-TE-GB-1DD-01-25D2-25B1 | C | TE | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废 |  |  | 东北院暂未升版接口 |  | 2024-05-10 | 梁寒光@lianghg
20269WGDZL25A4C001 | 2023-09-08 |  | 20269WGDZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-WGD-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WGD | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供厂用气体贮存和分配系统厂区流程图 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 编制
2026XFNPZL25A6S059 | 2025-12-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 2026XFNPZL25E6S009 | 回复 | S-FNP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTTBZL25B2S007 | 2025-06-26 |  | 2026XTTBZL25A6S038 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---1GY-02-25A6-25B2 | S | TTB | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XRFTZL25A5S016 | 2026-01-27 |  | 2026XRFTZL25A1S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | RFT | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RFT系统RFT0010B RFT0013 RFT0069 RFT0070 RFT0120 RFT01216 RFT0122 RFT0127 RFT1102B管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
2026XRVDZL25A5S001 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | RVD | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RVD0205等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFNPZL25A5S019 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 否 | 2026XFNPZL25A4S031 | 回复 | S-FNP-KA-2LX-01-25A5-25A4 | S | FNP | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统KA厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20261DADBZL25A1S004 | 2023-09-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 是 | 2023-10-07 |  | 是 |  |  | S-DA/DB-NI-2DX-02-25A1-25C2 | S | DA/DB | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA/DB -2.30标高 DX接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XSXZL25B1S007 | 2026-01-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-22 | 否 | 2026XSXZL25A3S003 | 回复 | S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 王延华@wangyhb | 李家贺@lijhd | 编制
2026XLTVZL25B1S002 | 2024-09-11 |  | 2026XLTVZL25E6S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 朱佩晓@zhupx | N | 否 | [5 empty] | S-LTV-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | LTV | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LTV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
2026XCAMZL25A3S017 | 2025-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-19 | 否 | 2026XCAMZL25B2S005 | 回复 | S-CAM---1GY-01-25A3-25B2 | S | CAM | - | 1GY | 01 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20260WSRZL22D3B004 | 2025-03-31 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹏@wangpeng | N | 是 | 2025-04-14 | 2025-04-02 | 否 | 20260WSRZL25A6B004 | 回复 | B-WSR-QC-1GG-01-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QC子项） | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng | 编制
20261RSZL25A2S009 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2024-11-13 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2DX-05-25A2-25C1 | S | RS | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RS内部结构标高12.000m标高 DX接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRNSZL25E5B002 | 2025-01-10 |  | 2026XRNSZL22C4B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 否 | [5 empty] | B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2024-12-30 | 刘亚光@liuyg | 王品卉@wangph | 编制
2026XWNCZL25A6S003 | 2024-10-15 |  | 2026XWNCZL25A1S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XREBZL25A6S026 | 2025-06-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-02 | 2025-06-19 | 否 | 2026XREBZL25B2S010 | 回复 | S-REB---1GY-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260BOPZL25B3C002 | 2023-09-12 |  | 20260BOPZL25A4C041 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 焦力兴@jiaolx | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-14 | 否 | 20260BOPZL25A4C048 | 传递 | C-BOP-PL-1GY-01-25A4-25B3 | C | BOP | PL | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 打开 | PL 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XWNDZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XWNDZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-03-29 | 否 | 2026XWNDZL25A6S012 | 传递 | S-WND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XZBRZL22E3B003 | 2025-05-12 |  | 2026XZBRZL21D3B006 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
2026XZGTZL25A6S040 | 2025-04-28 |  | 2026XZGTZL22Q7S006 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | 否 | 2026XZGTZL22Q7S007 | 回复 | S-ZGT-VAF-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | VAF | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）防火阀设计条件 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRSIZL25A5S028 | 2025-11-24 |  | 2026XRSIZL25A2S047 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-21-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 连接三回路主管道冷段试验管道力学计算条件(RSI0150/0164等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
20261QAZL25B3C001 | 2023-09-05 |  | 20261QAZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | C-QA---1JF-01-25C3-25B3 | C | QA | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25B3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XTFMZL25B2S001 | 2024-08-15 |  | 2026XTFMZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---1GY-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20261RCZL22P3S030 | 2025-05-20 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董尘@dongchen | N | 是 | 2025-06-03 | 2025-05-23 | 否 | 20261RCZL25C1S025 | 回复 | S-RC---1JJ-03-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 03 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RC内层安全壳筒体混凝土（15.250~31.250）配筋计算结果 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
20260QLZL25B1C005 | 2023-11-15 |  | 20260QLZL25E6C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 贾双卓@jiasz | Y | 否 | [5 empty] | C-QL---1TD-01-25E6-25B1 | C | QL | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 通信给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张延景@zhangyj | 编制
20261TFDZL25D1C002 | 2023-05-19 |  | 20261TFDZL22C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-06-02 | 2024-04-07 | 是 | 20261TFDZL22C3C002 | 回复 | C-TFD---1GG-01-25D1-22C3 | C | TFD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TFD系统流程图 | 9999-01-01 | 林达平@lindp | 张达@zhangda | 编制
2026XFAPZL25A5S001 | 2025-09-25 |  | 2026XFAPZL25A4S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 否 | [5 empty] | S-FAP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | S | FAP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FAP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa | 编制
20260SEZL22R6C019 | 2025-02-14 |  | 20260SEZL21D3C021 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 邢越@xingyue | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GT-01-21D3-22R6 | C | SE | - | 1GT | 01 | 21D3 | 22R6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业提通信条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XWHDZL25A2S004 | 2025-06-27 |  | 2026XWHDZL25A6S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董剑鑫@dongjx | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XCUPZL25A3S013 | 2026-01-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘星雨@liuxyq | N | 是 | 2026-01-18 | 2026-01-10 | 否 | 2026XCUPZL25E6S005 | 回复 | S-CUP---1NT-01-25A3-25E6 | S | CUP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CUP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XWODZL25A1S001 | 2024-12-31 |  | 2026XWODZL25A4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李晓萌@lixmj | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---1GB-02-25A4-25A1 | S | WOD | - | 1GB | 02 | 25A4 | 25A1 | 关闭 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
2026XQAQBZL25C3C001 | 2023-08-02 |  | 2026XQAQBZL21D3C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2023-08-16 | 2023-08-21 | 是 | 20269QAQBZL21D3C001 | 传递 | C-QA/QB---1GJ-01-21D3-25C3 | C | QA/QB | - | 1GJ | 01 | 21D3 | 25C3 | 打开 | 提供QA,QB建筑结构条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20269ZLTZL25A1S021 | 2025-07-18 |  | 20269ZLTZL25E5S022 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-30 | 否 | 20269ZLTZL25E5S023 | 传递 | S-ZLT-BA-1HB-03-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XRNDZL22C2S005 | 2025-12-04 |  | 2026XRNDZL25A6S032 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XTTBZL25A2S005 | 2024-12-30 |  | 2026XTTBZL25A6S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 任美贤@renmx | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---2LT-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XRNSZL25A6S003 | 2023-09-18 |  | 2026XRNSZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XKYZL25A2C001 | 2024-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2024-03-29 | 2024-04-23 | 是 | 2026XKYZL25A4C001 | 回复 | C-KY-00-1GG-01-25A2-25A4 | C | KY | 00 | 1GG | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | 提供KY厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制 |  |  | 经与设总沟通，本接口待管线综合基本方案固化后一并返回意见。 |  | 2024-10-16 | 武旭优@wuxy
202622PBZL22P7S029 | 2026-01-20 |  | 202622PBZL22Q2S014 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1SJ-18-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 18 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XVMOZL25A6S010 | 2025-01-03 |  | 2026XVMOZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-VMO---1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XRCVZL25A6S073 | 2025-11-27 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-08 | 否 | 2026XRCVZL22C2S009 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269WWCZL25A1S020 | 2025-12-09 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-15 | 否 | 20269WWCZL22C2S008 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XWQBZL25E5S001 | 2024-12-06 |  | 2026XWQBZL25A1S001 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | S-WQB-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | WQB | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269ZLTZL25E5B046 | 2025-05-23 |  | 20269ZLTZL21D3B037 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT001ZE设计任务书 | 2023-09-30 | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制
2026XRVDZL25A6S021 | 2024-12-11 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-13 | 否 | 2026XRVDZL25B2S007 | 回复 | S-RVD---1GY-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排系统（RVD）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRCVZL25A1S002 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | N | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-10-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0149、RCV0150、RCV0221、RCV0148B、RCV0148C、RCV0148D、RCV0159、RCV0648、RVD1419A管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XREBZL25B2S007 | 2025-06-11 |  | 2026XREBZL25A6S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2LT-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260SEZL22R6C010 | 2024-12-15 |  | 20260SEZL22Q4C002 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2024-12-29 | 2025-01-19 | 是 | 20260SEZL22Q4C008 | 传递 | C-SE---1ST-01-22Q4-22R6 | C | SE | - | 1ST | 01 | 22Q4 | 22R6 | 关闭 | SE厂房给排水提通信资料 | 2025-02-28 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制
20269ZLTZL25A6S007 | 2023-11-08 |  | 20269ZLTZL21D3S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 白兰@bailan | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260BOPZL25C3C001 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-08-22 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JY-01-25C3-25D4 | C | BOP | ZA | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XTSMZL25A1S030 | 2025-11-25 |  | 2026XTSMZL25A5S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-SU-2LX-04-25A5-25A1 | S | TSM | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0021,TSM0022,TSM0023,TSM0055，TSM0056，TSM0057，TSM0058，TSM0059，TSM0060，TSM0061管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269WWCZL22C2S005 | 2025-02-26 |  | 20269WWCZL25A1S011 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XTSAZL22C2S002 | 2024-05-06 |  | 2026XTSAZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XRVDZL22C2C001 | 2024-03-26 |  | 2026XRVDZL21D3C010 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-RVD---2FQ-01-21D3-22C2 | C | RVD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-12-30 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
20262026VFRZL25B3S002 | 2024-04-09 |  | 20262026VFRZL25A3S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | N | 否 | [5 empty] | S-VFR---1NY-02-25A3-25B3 | S | VFR | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供通风系统仪控资料 | 2024-12-05 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20260BOPZL22R4C002 | 2023-04-28 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 陈琛@chenchenb | N | 是 | 2023-05-12 | 2023-05-19 | 是 | 20260BOPZL25D2C002 | 回复 | C-BOP---1DD-06-22R4-25D2 | C | BOP | - | 1DD | 06 | 22R4 | 25D2 | 打开 | 用于计算公用变压器的海淡中压负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb | 作废
2026XWASZL25B3S005 | 2025-03-21 |  | 2026XWASZL25A2S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | N | 否 | [5 empty] | S-WAS---1GY-01-25A2-25B3 | S | WAS | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）仪控任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
20261CBZL25A1S002 | 2023-09-14 |  | 20261CBZL25D1S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 胡建成@hujc | N | 否 | [5 empty] | S-CB-WHS-1GG-02-25D1-25A1 | S | CB | WHS | 1GG | 02 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 氢气纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XVAEZL25A6S007 | 2025-03-03 |  | 2026XVAEZL25A3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VAE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
20260AFZL25A4C007 | 2023-08-29 |  | 20260AFZL25C1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1JS-01-25C1-25A4 | C | AF | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XVESZL25B1S002 | 2024-06-14 |  | 2026XVESZL25A6S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VES---1GD-01-25A3-25B1 | S | VES | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XZBRZL25A6S007 | 2023-10-09 |  | 2026XZBRZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）对核取样系统的要求。 | 2023-12-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRCVZL25B2S007 | 2025-07-07 |  | 2026XRCVZL25A6S057 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRNDZL25B2S015 | 2025-07-15 |  | 2026XRNDZL25A6S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---1GY-02-25A6-25B2 | S | RND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRHRZL25A6S020 | 2025-01-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-07 | 否 | 2026XRHRZL25B2S007 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XFSPZL25A5S017 | 2025-09-24 |  | 2026XFSPZL25A4S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-36-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 36 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第三十六批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
20269WQBZL25B3S014 | 2025-12-27 |  | 20269WQBZL25A1S020 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓梦@lixmk | N | 是 | 2026-01-10 | 2026-01-06 | 否 | 20269WQBZL25A1S021 | 传递 | S-WQB---1GY-01-25A1-25B3 | S | WQB | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260AQZL25B1S003 | 2026-02-09 |  | 20260AQZL25A2S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陆梦晗@lumh | Y | 否 | [5 empty] | S-AQ---1GD-01-25A2-25B1 | S | AQ | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 关闭 | AQ子项 工艺提电气条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa | 编制
2026XZSTZL25B3S026 | 2025-10-23 |  | 2026XZSTZL25A6S041 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260SEZL22Q8C010 | 2025-03-28 |  | 20260SEZL21D3C035 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 续玥榕@xuyrb | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GS-01-21D3-22Q8 | C | SE | - | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用气条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy | 编制
2026XTTBZL25A6S039 | 2025-06-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 否 | 2026XTTBZL25B1S003 | 回复 | S-TTB---1GD-02-25A6-25B1 | S | TTB | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XRSIZL25A6S056 | 2026-01-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-30 | 否 | 2026XRSIZL25A2S062 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWCRZL25A5S011 | 2025-11-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王朋会@wangpha | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-27 | 否 | 2026XWCRZL25A2S017 | 回复 | S-WCR-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | WCR | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | WCR0003,0461A,0461B,0561A,0561B管线力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZBRZL25A1S011 | 2024-12-17 |  | 2026XZBRZL25A6S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张风东@l-zhangfd | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2GQ-03-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XCSPZL25A2S014 | 2024-11-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | Y | 是 | 2024-11-25 |  | 是 |  |  | S-CSP-SU-2LX-01-25A2-25A5 | S | CSP | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP管道力学计算条件(002RF 002PO疏排管线) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
2026XRVDZL25A6S013 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-09-30 | 否 | 2026XRVDZL25A6S014 | 回复 | S-RVD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RVD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
20260PGZL25A6C002 | 2024-06-13 |  | 20260PGZL22Q2C013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 否 | [5 empty] | C-PG-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | PG | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供PG子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 姜佳音a@jiangjya | 编制
2026XRNSZL25A6S041 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-12 | 否 | 2026XRNSZL25A6S044 | 回复 | S-RNS-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需设备冷却水条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZBRZL25A6S081 | 2025-08-22 |  | 2026XZBRZL25A6S080 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GH-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）快速接头清单 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20269ZLTZL22B4C002 | 2026-02-10 |  | 20269ZLTZL21D3C034 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵秋娟@zhaoqja | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1GF-01-21D3-22B4 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射防护条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XINLZL25B3S005 | 2025-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-01-22 | 2025-01-11 | 否 | 2026XINLZL25A3S001 | 回复 | S-INL---1YN-01-25B3-25A3 | S | INL |  | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 热实验室（N305房间）暖通接口资料 | 2025-05-30 | 王国龙@wanggl | 刘东昆@liudk | 编制
2026000ZL25B1S001 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 贾双卓@jiasz | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-19 | 否 | 2026000ZL25C3S002 | 回复 | S-00---1DZ-01-25B1-25C3 | S | 00 | - | 1DZ | 01 | 25B1 | 25C3 | 关闭 | 电气专业提交核岛周边管线布置图 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 贾双卓@jiasz | 编制
2026XZSTZL25A2S002 | 2023-10-09 |  | 2026XZSTZL21D1S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZST | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需公用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWAIZL25A2S074 | 2025-08-14 |  | 2026XRVDZL25A6S073 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RVD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气接口 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20269VRWZL25A6S001 | 2023-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2023-10-02 | 2023-09-25 | 否 | 20269VRWZL25A1S001 | 回复 | S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XPCSZL25B2S007 | 2025-01-02 |  | 2026XPCSZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260GB3ZL25B1S005 | 2025-11-11 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李伟霞@liwx | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-21 | 否 | 20260GB3ZL25C2S001 | 回复 | S-GB3---1DJ-02-25B1-25C2 | S | GB3 | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | 关闭 | 电气向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx | 编制
20261HMIZL25E5S002 | 2023-11-10 |  | 20261HMIZL25A1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张弛@zhangchig | N | 否 | [5 empty] | S-HMI---1GH-01-25A1-25E5 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供DA/DB厂房40t以下吊车信息 | 2023-12-15 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XFSPZL25A4S029 | 2025-10-29 |  | 2026XFSPZL25A5S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-17-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十七批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XTFAZL25A6S030 | 2025-01-13 |  | 2026XTFAZL25A6S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XZBRZL25E5S006 | 2025-02-14 |  | 2026XZBRZL25A6S048 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-ED-1GH-01-25A6-25E5 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供就地取样箱(5ZBR002ED)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWCVZL25A3S003 | 2024-12-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-01-04 | 2024-12-27 | 否 | 2026XWCVZL25A1S002 | 回复 | S-WCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | WCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | WCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2026XHSCZL25E5S002 | 2025-01-24 |  | 2026XHSCZL25A1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | S-HSC---1GH-01-25A1-25E5 | S | HSC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核安全厂房40t以下吊车信息 | 2025-02-28 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XVDSZL22E3C001 | 2023-03-23 |  | 2026XVDSZL22C6C002 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 张敏d@zhangmind | N | 是 | 2023-04-06 | 2023-04-28 | 是 | 2026XVDSZL22C6C003 | 传递 | C-VDS---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VDS | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供柴油机房通风系统（VDS）仪控任务书，流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XRBMZL25A1S004 | 2024-12-18 |  | 2026XRBMZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20261RCZL22P4S009 | 2024-09-06 |  | 20261RCZL25A2S011 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWCCZL25B2S011 | 2025-09-09 |  | 2026XWCCZL25A6S054 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---1GY-02-25A6-25B2 | S | WCC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XNHZL25C1S006 | 2026-03-03 |  | 2026XNHZL25A1S022 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-NH-NI-2D2-03-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房二维D2条件（NH-4.55~ -0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20269ZLTZL25A6S009 | 2023-11-16 |  | 20269ZLTZL21D3S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）设备冷却水的要求。 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSRZL25B3S009 | 2025-07-15 |  | 2026XWSRZL25A6S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---2LT-01-25A6-25B3 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XSUZL25B3S005 | 2025-05-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李浓@linong | Y | 是 | 2025-06-05 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2DX-03-25B3-25C2 | S | SU | NI | 2DX | 03 | 25B3 | 25C2 | 打开 | SU厂房DX条件（SU+8.55m）：电仪布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李浓@linong | 编制
20269WQBZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 20269WQBZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWCDZL25A6S008 | 2023-12-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-12-28 | 2023-12-26 | 否 | 2026XWCDZL25D2S001 | 回复 | S-WCD---1GD-01-25A6-25D2 | S | WCD |  | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRHRZL22C2S006 | 2025-09-16 |  | 2026XRHRZL25A6S043 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XRCVZL25A2S005 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郝晓扬@haoxy | Y | 是 | 2025-03-29 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-06-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房RCV0661、RVD0253等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy | 编制
2026XRVDZL25A6S073 | 2025-08-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-14 | 否 | 2026XWAIZL25A2S074 | 回复 | S-RVD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RVD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气接口 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRBMZL25A6S022 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRBMZL25A6S025 | 回复 | S-RBM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RBM硼酸贮存箱所需氮气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20269GBZL25B1S001 | 2024-06-24 |  | 20269GBZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李伟霞@liwx | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1TD-01-25E6-25B1 | S | GB | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 通信向电气专业提供用电设备信息-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 闫占芳@yanzf | 编制
2026XVAEZL22C6C001 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-26 | 否 | 2026XVAEZL22R2C001 | 回复 | C-VAE---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VAE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
202622PBZL22R4S007 | 2026-01-22 |  | 202622PBZL22Q2S016 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 徐伟e@xuweie | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1SJ-14-22Q2-22R4 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 14 | 22Q2 | 22R4 | 关闭 | 电动闸门电气提资 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20261PRZL25A4S006 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 白智萌@baizm | Y | 是 | 2024-10-14 |  | 是 |  |  | S-PR-NI-2D3-03-25A4-25C3 | S | PR | NI | 2D3 | 03 | 25A4 | 25C3 | 打开 | PR厂房4.50m标高及以上D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm | 编制
20261YAZL25C3S006 | 2026-02-02 |  | 20261YAZL25C3S005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李丽@lilib | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1JZ-01-25C3-25C3 | S | YA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20269QFZL25A1S023 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-10-12 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2D2-07-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2D2 | 07 | 25A1 | 25C2 | 打开 | QF厂房二维D2条件（QF 16.45~21.50m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
20269ZLDZL22E3C001 | 2023-09-11 |  | 20269ZLDZL21D3C001 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 付豪@fuhao | N | 否 | [5 empty] | C-ZLD---1GY-01-21D3-22E3 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026BOPYAZL25D3S001 | 2025-12-15 |  | 2026BOPYAZL25D1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 郝凯凯@haokk | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1HJ-01-25D1-25D3 | S | YA | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XCCVZL22C6C001 | 2022-10-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2022-10-26 | 2022-10-21 | 否 | 2026XCCVZL22R2C001 | 回复 | C-CCV---1GD-01-22Q7-22R2 | C | CCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2026AGBZL25B1S010 | 2025-12-26 |  | 2026AGBZL25C2S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李伟霞@liwx | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1JD-03-25C2-25B1 | S | GB | - | 1JD | 03 | 25C2 | 25B1 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XCBZL25A1S001 | 2023-09-15 |  | 2026XCBZL25D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 眭洪涛@suiht | N | 否 | [5 empty] | S-CB-WGD-1GG-04-25D1-25A1 | S | CB | WGD | 1GG | 04 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | N2纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XTFAZL25A6S038 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-17 | 否 | 2026XTFAZL25B1S002 | 回复 | S-TFA---1GD-01-25A6-25B1 | S | TFA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XEPWZL25A3S002 | 2025-12-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | Y | 是 | 2026-01-02 |  | 是 |  |  | S-EPW---1NN-01-25A3-22Q7 | S | EPW | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 打开 | 2026G5011-防爆波阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
20269EDLZL25B2S001 | 2024-09-27 |  | 20269EDLZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-EDL-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EDL | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EDL系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-10-31 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
2026XNIZL25B2S010 | 2025-03-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 尤志敏@youzm | N | 是 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 否 | 2026XNIZL25B1S009 | 回复 | S-NI---1YD-01-25B2-25B1 | S | NI | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | 非DCS设备用电资料 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 尤志敏@youzm | 编制
20261WESZL22R1C001 | 2023-08-29 |  | 20261WESZL22Q2C003 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 蔡晶慧@caijha | Y | 否 | [5 empty] | C-WES---1GD-01-22Q2-22R1 | C | WES | - | 1GD | 01 | 22Q2 | 22R1 | 关闭 | WES系统应急柴油机加载资料 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XRSIZL25A5S054 | 2025-12-17 |  | 2026XRSIZL25A2S057 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-13-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 1号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算条件(RSI0110/0113等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XURZL25B2S006 | 2025-03-11 |  | 2026XURZL25A3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 周智昊@zhouzhc | N | 是 | 2025-03-25 | 2025-03-12 | 否 | 2026XURZL25A3S003 | 回复 | S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件 | 2025-08-31 | 苏永涛@suyt | 王倩@wangqiane | 编制
20260OUZL25A4C002 | 2024-02-22 |  | 20260OUZL22Q3C011 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-03-07 | 2024-12-03 | 是 | 20260OUZL25A4C003 | 回复 | C-OU-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OU | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化滤池厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王瑞c@wangruic | 编制
2026XRHRZL25A2S015 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-15 | 否 | 2026XRHRZL25A5S015 | 回复 | S-RHR-RX-2LX-05-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算条件(RHR0569,RVD3031,RHR0575,RVD3033) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XRSIZL25A6S034 | 2025-07-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-15 | 2025-07-07 | 否 | 2026XRSIZL25A6S037 | 回复 | S-RSI-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RSI | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XPCSZL25B2S024 | 2026-02-13 |  | 2026XPCSZL25A6S067 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---2GQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZBRZL25E5S011 | 2025-07-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-22 | 否 | 2026XZBRZL25A1S025 | 回复 | S-ZBR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | S | ZBR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-08-30 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XZGTZL25A6S023 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-25 | 否 | 2026XZGTZL25E6S002 | 回复 | S-ZGT-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | S | ZGT | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供ZGT系统需要氢气探测房间信息 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XKYZL25B1S003 | 2025-03-07 |  | 2026XKYZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 蒲红宇@puhy | Y | 否 | [5 empty] | S-KY---2DL-01-25E6-25B1 | S | KY | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供KY厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 王涛@wangtaog | 编制
20260SFZL22R4C019 | 2024-12-02 |  | 20260SFZL25E5C006 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-SF---HD-01-25E5-22R4 | C | SF | - | HD | 01 | 25E5 | 22R4 | 关闭 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
20269ZLTZL21D3S028 | 2023-11-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-12-05 | 2023-11-30 | 否 | 20269ZLTZL25A6S011 | 回复 | S-ZLT-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）排水资料（流程图+管道清单） | 2024-02-28 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWQBZL25A1C003 | 2023-08-08 |  | 2026XWQBZL21D3C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 否 | [5 empty] | C-WQB---1GB-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XTSMZL25A1S009 | 2024-07-30 |  | 2026XTSMZL25D1S012 | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-01 | 否 | 2026XTSMZL25D1S015 | 回复 | S-TSM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XFSPZL25A4S026 | 2025-10-29 |  | 2026XFSPZL25A5S031 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-07-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第七批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20261VAEZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 20261VAEZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VAE---1NT-01-25A3-25E6 | S | VAE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VAE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XWCVZL25A3S002 | 2023-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈澎浩@chenph | N | 是 | 2023-12-08 | 2023-11-28 | 否 | 2026XWCVZL25A6S005 | 回复 | S-WCV-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | WCV | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2026XTTVZL25A1S005 | 2025-08-07 |  | 2026XTTVZL25A6S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-08-21 |  | 是 |  |  | S-TTV---2FQ-01-25A1-22C2 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260PHZL25A4C006 | 2024-04-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 是 | 20260PHZL25A4C008 | 回复 | C-PH-00-1GG-01-25A4-25A4 | C | PH | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供PH子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制 | 2024-05-15 |  | 经与设总沟通，本接口待第一次室外管综基本方案固化后后一并返回意见；对设计进度无影响。 | 已完成 | 2024-05-29 | 武旭优@wuxy
2026XCISZL25A2S012 | 2025-11-19 |  | 2026XCISZL25A6S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董剑鑫@dongjx | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20260SEZL21D3C003 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-通信二室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-09 | 否 | 20260SEZL22R6C003 | 回复 | C-SE---1GT-01-21D3-22R6 | C | SE | - | 1GT | 01 | 21D3 | 22R6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业提通信条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XWAIZL25A2S049 | 2025-03-19 |  | 2026XZLTZL25A6S013 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWESZL22Q2C005 | 2024-04-19 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-05-03 | 2024-04-25 | 否 | 2026XWESZL22E3C003 | 回复 | C-WES---1GY-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2026XTFMZL25B2S028 | 2025-11-28 |  | 2026XTFMZL25A6S038 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWCVZL25A6S002 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2023-10-27 | 2023-10-26 | 否 | 2026XWCVZL25A6S003 | 回复 | S-WCV-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | WCV | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
20260PLZL25C3C004 | 2023-09-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-10-09 |  | 是 |  |  | C-PL---1JT-01-25C3-25E6 | C | PL | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20269VRWZL25A6S003 | 2023-09-26 |  | 20269VRWZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | S-VRW-RVD-1NG-01-25A3-25A6 | S | VRW | RVD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20260PIZL24Q2C001 | 2025-01-02 |  | 20260PIZL25E5C011 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1HG-01-25E5-24Q2 | C | PI | - | 1HG | 01 | 25E5 | 24Q2 | 关闭 | PI厂房吊车概算条件 | 2024-12-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XWCCZL25A5S025 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-08-25A5-25A2 | S | WCC | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0043 0573 0044A 0574 0057） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVFLZL25A6S009 | 2024-12-30 |  | 2026XVFLZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VFL | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XRVDZL22C2S002 | 2024-03-26 |  | 2026XRVDZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XTSAZL25A1S008 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XTSAZL25A5S002 | 回复 | S-TSA-SU-2LX-02-25A1-25A5 | S | TSA | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSA系统TSA0002,TSA0005,TSA0027,TSA0030管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XWCDZL25A6S005 | 2023-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-12-19 | 2023-12-15 | 否 | 2026XWCDZL25B3S002 | 回复 | S-WCD---2FQ-02-25A6-25B3 | S | WCD |  | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XREBZL25B1S002 | 2025-06-27 |  | 2026XREBZL25A6S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---1GD-01-25A6-25B1 | S | REB | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XVESZL22C6C001 | 2023-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 康健@kangjian | N | 是 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 是 | 2026XVESZL22E3C001 | 回复 | C-VES---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VES | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
20261WCCZL25A5S004 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-07-25A5-25A2 | S | WCC | SD | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WCC系统B列002/004PO出口及002/004RF进出口管线力学计算结果（WCC0003A/0003B/0003C/0004/0006/0009/0010A/0010B/0010C/0016C/0019B/0020A/0020B/0522A/0522B/5018） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XISIZL25B2S001 | 2024-08-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张学朔@zhangxsc | N | 是 | 2024-08-28 | 2024-08-16 | 否 | 2026XISIZL25B1S001 | 回复 | S-ISI-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | ISI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | ISI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 张学朔@zhangxsc | 编制
2026XPCSZL25A2S014 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-07-25A2-25A5 | S | PCS | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0203,0208,0210) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制
20260BOPZL25B1C004 | 2023-09-28 |  | 20260BOPZL25A1C021 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 葛荣亮@gerl | N | 是 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | 是 | 20260BOPZL25A1C028 | 传递 | C-BOP-AF-1GD-02-25A1-25B1 | C | BOP | AF | 1GD | 02 | 25A1 | 25B1 | 打开 | 主工艺向电气提用电资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XTSMZL25A6S052 | 2025-09-26 |  | 2026XTSMZL25A6S051 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XWCCZL22E4S003 | 2025-09-17 |  | 2026XWCCZL25A6S052 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 申忱迪@shencd | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---1GY-01-25A6-22E4 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XNIZL22P3C001 | 2025-02-13 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 工程经济所-核电土建室 | 刘岳君@liuyjb | N | 是 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 是 | 2026XNIZL22T5C003 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22P3-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P3 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（RC、RS厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb | 编制
2026XVCFZL25E6S003 | 2025-12-30 |  | 2026XVCFZL25A3S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王涛@wangtaog | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCF系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XWCVZL25A3S004 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XWCVZL25A6S006 | 回复 | S-WCV---1NS-01-25A3-25A6 | S | WCV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
20260OVZL25A4C001 | 2023-08-16 |  | 20260OVZL22Q3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2023-08-30 | 2024-01-10 | 是 | 20260OVZL22Q3C010 | 传递 | C-OV-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OV | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化过滤器厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 许可宸@xukc | 编制
2026XZBRZL25A6S051 | 2025-03-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-10 | 否 | 2026XZBRZL22B4S002 | 回复 | S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B4 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射防护条件 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWSDZL25A1S006 | 2025-08-05 |  | 2026XWSDZL25A6S041 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李敏@limina | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRSIZL25A6S018 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-01-04 | 2025-01-03 | 否 | 2026XRSIZL25A6S028 | 回复 | S-RSI-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RSI系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRNSZL25A5S009 | 2025-06-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-06-30 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-02-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0004、RNS0104、RNS0551、RNS0587、RNS0588管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVECZL25A6S006 | 2023-11-23 |  | 2026XVECZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEC | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20260SEZL22Q6C016 | 2025-01-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-通信二室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | 是 | 20260SEZL22R6C016 | 回复 | C-SE---1NT-01-22Q6-22R6 | C | SE | - | 1NT | 01 | 22Q6 | 22R6 | 关闭 | SE厂房暖通提通信资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XFNPZL25B2S002 | 2024-11-04 |  | 2026XFNPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260PIZL22R6C006 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 电气设计所-电气四室 | 林肖@l-linxiao | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 20260PIZL22R4C010 | 回复 | C-PI---1TD-01-22R6-22R4 | C | PI | - | 1TD | 01 | 22R6 | 22R4 | 关闭 | PI厂房通信提用电条件 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 林肖@l-linxiao | 编制
20269ZLTZL21D3S040 | 2024-06-19 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-06-24 | 否 | 20269ZLTZL25A1S007 | 回复 | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XNIZL25E5B001 | 2023-08-18 |  | 2026XNIZL25A1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 侯自轩@houzx | N | 否 | [5 empty] | B-QF-NI-1BH-01-25A1-25E5 | B | QF | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供NH/SX/QF厂房电梯设计任务书 | 2023-09-30 | 王国龙@wanggl | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCISZL25A2S004 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-01-09 |  | 是 |  |  | S-CIS-RX-2LX-1-25A2-25A5 | S | CIS | RX | 2LX | 1 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房(RX)底层管道计算条件（CIS0011、0012、0013、0014、0017、0018、0019、0033、0033B、0034、0035、0036、0115A、0115B、0117、0116A、0116B、0118、0161等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XWSDZL22C2S005 | 2025-09-01 |  | 2026XWSDZL25A6S045 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026XVEBZL25B3S010 | 2025-12-29 |  | 2026XVEBZL25A3S009 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 檀新阳@tanxyb | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XTSAZL25A6S008 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 2026XTSAZL25B1S001 | 回复 | S-TSA---1GD-01-25A6-25B1 | S | TSA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260WMPZL22Q4C003 | 2024-03-28 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 否 | 20260WMPZL25A4C001 | 回复 | C-WMP---1GB-01-22Q4-25A4 | C | WMP | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水补水预处理系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20260YAZL25D2S001 | 2025-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 陈玫琪@chenmq | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-15 | 否 | 20260YAZL25D3S001 | 回复 | S-YA---1DJ-01-25D2-25D3 | S | YA | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 关闭 | YA子项 大荷载条件、钢平台等条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XTTBZL25A1S009 | 2025-09-05 |  | 2026XTTBZL25A6S046 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-WQB-1GB-01-25A6-25A1 | S | TTB | WQB | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | TTB系统与WQB系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
2026XTTBZL22D4S001 | 2025-04-25 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 是 | 2026XTTBZL22N2S001 | 回复 | S-TTB-RF-2LX-02-22D4-22N2 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算资料 | 2025-07-30 | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga | 编制
2026XWCCZL25A2S034 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 崔华@l-cuihua | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | WCC | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0295 0568 0546 0259 0204 0503A 0503B） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
2026XCSPZL25A5S001 | 2024-10-23 |  | 2026XCSPZL25A2S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | N | 是 | 2024-11-06 | 2024-10-31 | 否 | 2026XCSPZL25A2S013 | 传递 | S-CSP-SU-2LX-03-25A2-25A5 | S | CSP | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP002PO进出口管线力学计算条件(CSP0087 0088 0089 0002 0004A 0004B 0004C 0152 RFT1104 0130 0128 0116 0014 0016C 0016B 0016A 0098 0134 0138 0923 0421等管道) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
2026XCFEZL25A6S026 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 否 | 2026XCFEZL25B3S008 | 回复 | S-CFE---2FQ-01-25A6-25B3 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20269QAZL25B3C007 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-06 | 否 | 20269QAZL25B1C004 | 回复 | C-QA---YD-02-25B3-25B1 | C | QA | - | YD | 02 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 辐射监测给电气提资料 | 4444-01-01 | 吴复忠@wufza | 曾龙@zenglongb | 编制
20260SEZL22P6C004 | 2024-12-23 |  | 20260SEZL21D3C007 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王晓奇@wangxq | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GJ-02-21D3-22P6 | C | SE | - | 1GJ | 02 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 常规岛废水处理站提工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XWNCZL25A1S009 | 2024-09-19 |  | 2026XWNCZL25A1S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---2GQ-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XVEBZL25B1S002 | 2025-01-13 |  | 2026XVEBZL25A3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEB | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供VEB系统用电资料 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制 | 2025-01-16 |  | 新增SBO用电需求，需商总部电气考虑加载事宜 | 经与总部商议，现阶段无意见，待后续核实后，如有意见单独反馈。 | 2025-01-13 | 吕风杰@lvfj
2026XWWSZL25A6S010 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026XWWSZL25B3S001 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261YAZL25D1S022 | 2026-02-06 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 否 | 20261YAZL25A4S011 | 回复 | S-YA---1HS-02-25D1-25A4 | S | YA | - | 1HS | 02 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 工艺用排水提资(包含淋浴器布置图、用排水条件、水箱排水点图、流程图) | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026AGBZL25A4S003 | 2024-06-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-26 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-02-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XWCVZL25A3S012 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-20 | 否 | 2026XWCVZL25E6S001 | 回复 | S-WCV---1NT-01-25A3-25E6 | S | WCV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供WCV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
20261CBZL22C7C009 | 2023-08-14 |  | 20261CBZL25D1C013 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 何松骏@hesj | Y | 否 | [5 empty] | C-CB-WGD-1GG-01-25D1-22Q8 | C | CB | WGD | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20261RCZL22P3S025 | 2025-04-10 |  | 20261RCZL25A2S025 | D | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026AGBZL25A4S005 | 2024-06-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2024-06-28 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-03-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工向结构专业提供1、2号岛周边廊道留洞资料-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20269VRWZL25A3C001 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 电气设计所-通信一室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-05 | 否 | 20269VRWZL22R5C001 | 回复 | C-VRW-FAD-1NT-01-25A3-22R5 | C | VRW | FAD | 1NT | 01 | 25A3 | 22R5 | 关闭 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20261RSIZL25A2S005 | 2024-10-31 | 2024-10-29 | 20261RSIZL25A5S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-11-14 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-04-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列试验管道力学计算条件(RSI0129/0131/0429/0431/CIS0022/CSP0020等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
20260BOPZL25A1C018 | 2023-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘洋@liuyangg | Y | 是 | 2023-10-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GF-02-25A1-25B3 | C | BOP | AF | 1GF | 02 | 25A1 | 25B3 | 打开 | 主工艺向辐射监测提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XRNSZL25A5S014 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-07-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0030、RNS0230、RNS0240、RNS0303管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCSPZL25B2S013 | 2025-11-14 |  | 2026XCSPZL25A6S046 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---1GY-02-25A6-25B2 | S | CSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20269WQBZL25A1S010 | 2024-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2024-05-13 | 2024-04-30 | 否 | 20269WQBZL25B3S007 | 回复 | S-WQB-BA-1GY-01-25A1-25B3 | S | WQB | BA | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRVDZL25E5B008 | 2025-05-06 |  | 2026XRVDZL21D3B006 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | N | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-11-23 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XCSPZL25A3S001 | 2025-01-03 |  | 2026XCSPZL25A6S021 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-09 | 否 | 2026XCSPZL25A6S030 | 传递 | S-CSP---1XN-01-25A6-25A3 | S | CSP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026AGBZL25A4S021 | 2025-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-11-14 | 2025-11-11 | 否 | 2026AGBZL25B1S007 | 回复 | S-GB---1SD-05-25A4-25B1 | S | GB | - | 1SD | 05 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XVAEZL25A6S003 | 2023-10-19 |  | 2026XVAEZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 否 | [5 empty] | S-VAE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VAE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2026XZGTZL22Q7S009 | 2025-06-18 |  | 2026XZGTZL25A6S043 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 温华@wenhua | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-ZV-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | ZV | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）风机设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XCCVZL25A3S013 | 2025-12-04 |  | 2026XCCVZL25B3S006 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-09 | 否 | 2026XCCVZL25B3S007 | 回复 | S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书、系统流程图 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
20261TFMZL25D1C005 | 2023-07-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 是 | 20261TFMZL22C3C005 | 回复 | C-TFM---1GG-03-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 03 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XTFAZL25A5S023 | 2025-10-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-11-07 | 2025-10-30 | 否 | 2026XTFAZL25A1S019 | 回复 | S-TFA-SU-2LX-17-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TFA系统TFA0024A,TFA0019,TFA0150,TFA0024B,TFA0063,TFA0149管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCCZL25B2S008 | 2025-09-04 |  | 2026XWCCZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2LT-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260SFZL24Q2C005 | 2025-01-14 |  | 20260SFZL22Q4C034 | B | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GG-01-22Q4-24Q2 | C | SF | - | 1GG | 01 | 22Q4 | 24Q2 | 关闭 | SF厂房工艺提概算条件 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026AFSWZL25B2S005 | 2024-02-08 |  | 2026AFSWZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 周明鑫@zhoumxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSW---2LT-01-25A6-25B2 | S | FSW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供厂区消防水系统（FSW）系统流程图 | 2025-06-30 | 王瑞桥@wangrq | 张子杰@zhangzje | 编制
202611PBZL22E3S011 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 否 | 202611PBZL25B3S001 | 回复 | S-1PB-1PB-1YY-01-22E3-25B3 | S | 1PB | 1PB | 1YY | 01 | 22E3 | 25B3 | 关闭 | 自然通风冷却塔提PLC系统泵房用房、用电需求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 编制
20269ZLTZL25E5B025 | 2023-02-01 |  | 20269ZLTZL21D3B008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWCCZL25A6S058 | 2025-11-27 |  | 2026XWCCZL25A6S057 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XNIZL25A6S006 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 否 | 2026XNIZL22B2S002 | 回复 | S-NI---1GG-02-25A6-22B2 | S | NI | - | 1GG | 02 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟。 | 2027-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XVFRZL25A6S003 | 2025-11-11 |  | 2026XVFRZL25A3S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | Y | 否 | [5 empty] | S-VFR-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFR | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XRNSZL25A1S021 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-03-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0005、RNS0105、RNS0552、RNS0589、RNS0590管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
20261TFSZL25A6S001 | 2023-09-04 |  | 20261TFSZL25D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | Y | 否 | [5 empty] | S-TFS-RCS-1GG-01-25D1-25A6 | S | TFS | RCS | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 打开 | 启动给水温度 | 2024-08-10 | 王立恒@wanglh | 白兰@bailan | 作废
2026XRSIZL25A2S056 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-17 | 否 | 2026XRSIZL25A5S052 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-14-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0106/0108等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XVESZL25B3S001 | 2025-03-21 |  | 2026XVESZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | N | 否 | [5 empty] | S-VES---1NY-02-25A3-25B3 | S | VES | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XCAVZL25B3S001 | 2024-08-20 |  | 2026XCAVZL25A6S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王丽洁@wangljd | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-28 | 否 | 2026XCAVZL25A6S005 | 传递 | S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
20269ZLTZL21D3S005 | 2023-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 林佳逸@linjya | N | 是 | 2023-09-11 | 2023-08-30 | 否 | 20269ZLTZL25E5S003 | 回复 | S-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT除盐器设计任务书 | 2023-11-30 | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制
2026XTFAZL22C1B004 | 2026-01-12 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 郭振宁@guozn | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 否 | 2026XTFAZL22D1B002 | 回复 | B-TFA-BA-1GH-01-22C1-22D1 | B | TFA | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 关闭 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设计任务书 | 2023-12-19 | 刘亚光@liuyg | 李亚飞@liyff | 编制
2026XFAPZL25A6S009 | 2025-09-29 |  | 2026XFAPZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FAP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)阀门清单（规格书） | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XKAZL25E5S001 | 2025-01-20 |  | 2026XKAZL25A2S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张伟超@l-zhangwc | Y | 否 | [5 empty] | S-KA---1GH-01-25A2-25E5 | S | KA | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 燃料厂房-9.0m层房间地坑屏蔽盖板条件 | 2025-03-15 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026AGBZL25A4S007 | 2024-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-04-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 04 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工向结构专业提供1、2号岛周边廊道埋件资料（三维提资）-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
202612WODZL22C7C005 | 2022-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-24 | 2022-11-17 | 否 | 202612WODZL22E3C001 | 回复 | C-WOD---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WOD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书（核岛部分） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XWAIZL25A2S063 | 2025-07-10 |  | 2026XRCVZL25A6S053 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RCV | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWCCZL25A5S009 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | N | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-07-25A5-25A1 | S | WCC | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0098A,WCC0098B,WCC0113A,WCC0121B,WCC0127,WCC0251,WCC0320B,WCC2351A,WCC2351B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260PHZL25E6C001 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | Y | 是 | 2023-08-22 |  | 是 |  |  | C-PH---1TD-01-25E6-25B1 | C | PH | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 打开 | PH 通信给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog | 编制
20260AFZL25B1C008 | 2023-08-18 |  | 20260AFZL25C1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1JD-01-25C1-25B1 | C | AF | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XRNDZL25A6S011 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-28 | 否 | 2026XRNDZL25A2S001 | 回复 | S-RND---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
202611PBZL22Q2S038 | 2026-03-03 |  | 202611PBZL22P7S038 | F | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | Y | 是 | 2026-03-17 |  | 否 |  |  | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XRFTZL25B2S012 | 2025-07-25 |  | 2026XRFTZL25A6S052 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2LT-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20269WQBZL22E4C002 | 2024-12-17 |  | 20269WQBZL21D3C002 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 郑皓@zhenghao | Y | 否 | [5 empty] | C-WQB---1GY-01-21D3-22E4 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20261TFMZL22C3C007 | 2023-10-10 |  | 20261TFMZL25D1C006 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 林达平@lindp | N | 是 | 2023-10-24 | 2024-04-16 | 是 | 20261TFMZL25D1S013 | 传递 | C-TFM---1GG-06-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 06 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XTTBZL25B2S003 | 2024-12-30 |  | 2026XTTBZL25A6S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---2LT-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XWQXZL25A6S001 | 2024-12-15 |  | 2026XWQXZL25A1S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WQX---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
20261NIZL25A3S004 | 2025-03-12 |  | 20261NIZL25C3S010 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 赵玉@zhaoyud | N | 否 | [5 empty] | S-NI---1JG-01-25C3-25A3 | S | NI | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-08-31 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
2026XRFTZL25A6S034 | 2025-01-03 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 是 | 2026XRFTZL22C2S004 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
20261RCZL25C1S001 | 2023-08-07 |  | 20261RCZL22P3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 孟志勇@mengzy | N | 否 | [5 empty] | S-RC---1JJ-01-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 打开 | RC内层安全壳筒体混凝土（-4.500~-0.750）配筋计算结果 | 2024-07-31 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XFSPZL25A6S041 | 2025-09-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-11 | 否 | 2026XFSPZL25A6S044 | 回复 | S-FSP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FSP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRCVZL25E6S002 | 2025-09-30 |  | 2026XRCVZL25A6S072 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 彭程@pengchengb | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | S | RCV | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供RCV系统需要氢气探测房间信息 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XCAMZL25A2S001 | 2025-03-03 |  | 2026XCAMZL25A3S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘泽平@liuzpa | N | 否 | [5 empty] | S-CAM---2GQ-01-25A3-25A2 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XWNCZL25A5S001 | 2026-01-14 |  | 2026XWNCZL25A1S040 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | WNC | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房WNC0231 0232 0004 0670A 0391等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
2026XRNSZL25A5S058 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 是 | 2026-01-14 |  | 是 |  |  | S-RNS-RX-2LX-16-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 内环墙区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0416等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTSAZL25A6S013 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWAIZL25A2S022 | 回复 | S-TSA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TSA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统（TSA）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRVDZL25A6S077 | 2025-08-07 |  | 2026XRVDZL25A6S076 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | S-RVD-PO-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20261CSPZL25A5S006 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-CSP-SD-2LX-01-25A5-25A2 | S | CSP | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目CSP管道力学计算结果(003PO循环管线0018 0019 0032 0036 0091 0092 0093 0022 0038 0023) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWNDZL25A6S018 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-09 | 否 | 2026XWNDZL25A1S001 | 回复 | S-WND---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20260PIZL25A4C005 | 2025-04-15 |  | 20260PIZL22Q4C042 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GB-02-22Q4-25A4 | C | PI | - | 1GB | 02 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | PI提循环水补水预处理系统取水部分流程图（D版） | 2025-12-23 | 倪志强@nizq | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XZGTZL22C2S003 | 2024-05-06 |  | 2026XZGTZL25A6S012 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWWSZL25A6S029 | 2025-07-11 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-18 | 否 | 2026XWWSZL25A6S032 | 回复 | S-WWS-NI-1GG-01-25A6-25A6 | S | WWS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）地坑泵参数 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XFNPZL25E6S002 | 2024-11-02 |  | 2026XFNPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCFEZL25A6S029 | 2025-07-07 |  | 2026XCFEZL25A6S022 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CFE | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CFE系统所需氮气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XRCVZL22C2S006 | 2025-07-17 |  | 2026XRCVZL25A6S059 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261RSZL25C3S004 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 智博韬@zhibt | Y | 是 | 2025-04-29 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2D2-05-25C3-25C1 | S | RS | NI | 2D2 | 05 | 25C3 | 25C1 | 打开 | RS内部结构二维提资8.00~12.00m板、墙门洞D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 智博韬@zhibt | 编制
20261CSPZL25A5S002 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 洪龙@l-honglong | Y | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-CSP-SD-2LX-06-25A5-25A2 | S | CSP | SD | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目CSP001PO进出口管线力学计算结果(CSP0077 0001 0078 0079 0151 0129 0127 0003A 0003B 0003C 0115 0013 0017 0090 0030 0137 0103 0921 0097 0131 RFT1100 0422等管道) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRVDZL21D3B005 | 2024-09-27 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 是 | 2026XRVDZL22E2B005 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-11-23 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XWCCZL25A5S002 | 2024-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2024-12-06 |  | 是 |  |  | S-WCC-KA-2LX-02-25A5-25A2 | S | WCC | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF出口管线（WCC0018/0249A/0249B/1003A/1003B）力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026AFSWZL25A6S007 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026AFSWZL25A6S009 | 回复 | S-FSW-WPW-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSW | WPW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FSW系统消防补水需求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XPCSZL25A6S041 | 2025-06-10 |  | 2026XPCSZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | S-PCS-WND-2LT-01-25A6-25A6 | S | PCS | WND | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及PCS流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWWSZL25A4S001 | 2024-02-07 |  | 2026XWWSZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 倪志强@nizq | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269VRWZL22R5C001 | 2024-07-05 |  | 20269VRWZL25A3C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-VRW-FAD-1NT-01-25A3-22R5 | C | VRW | FAD | 1NT | 01 | 25A3 | 22R5 | 关闭 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20260PIZL22R4C008 | 2024-10-17 |  | 20260PIZL22Q6C003 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-暖通二室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 是 | 20260PIZL22Q6C007 | 传递 | C-PI---1QD-01-22Q6-22R4 | C | PI | - | 1QD | 01 | 22Q6 | 22R4 | 关闭 | PI厂房暖通用电资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 邸树帅@diss | 编制
2026XIRMZL25A6S002 | 2024-12-30 |  | 2026XIRMZL25B3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM-WND-1GG-01-25B3-25A6 | S | IRM | WND | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | 提供IRM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及IRM流程图 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu | 编制
202611PBZL22E3S008 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 否 | 202611PBZL22E2S001 | 回复 | S-1PB-1PB-1YY-01-22E3-22E2 | S | 1PB | 1PB | 1YY | 01 | 22E3 | 22E2 | 关闭 | 自然通风冷却塔的AFP智能化监测要求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 编制
2026XFADZL25E6S004 | 2025-04-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2025-05-09 | 2025-04-30 | 否 | 2026XFADZL25B1S003 | 回复 | S-FAD-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | FAD | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | FAD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
2026XLTVZL25B1S004 | 2025-04-22 |  | 2026XLTVZL25E6S004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-LTV-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | LTV | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LTV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
20260SFZL22P6C009 | 2024-11-29 |  | 20260SFZL22Q4C018 | D | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 忻嘉@xinjia | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GJ-02-22Q4-22P6 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20261CBZL25D1S013 | 2024-07-03 |  | 20261CBZL25A1S008 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-07-17 | 2024-07-10 | 否 | 20261CBZL25A1S010 | 回复 | S-CB-WHS-1GG-03-25D1-25A1 | S | CB | WHS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 氢气特性： -管网持续压力 -泄漏率 -发电机氢容量 -正常贮存量（包括一次充灌量和10天泄漏量） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制 | 2024-06-30 |  | 尚未收到东北院CB WHS 02 03 E B 接口升版，待收到资料后升版内部接口 |  | 2024-06-25
20269ZLTZL21D3S027 | 2023-11-21 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-12-05 | 2023-11-23 | 否 | 20269ZLTZL25A6S010 | 回复 | S-ZLT-FI-1GH-01-21D3-25A6 | S | ZLT | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）过滤器条件 | 2023-11-30 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
20261DBZL25A1S011 | 2024-09-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2024-10-14 |  | 是 |  |  | S-DB-NI-2D2-03-25A1-25C2 | S | DB | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DB 0.50~9.20m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWWSZL25B3S008 | 2025-01-06 |  | 2026XWWSZL25A6S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261RCZL25A2S016 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-11 | 否 | 20261RCZL22P4S011 | 回复 | S-RC-NI-2D2-03-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P4 | 打开 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFSPZL25A5S021 | 2025-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFSPZL25A4S032 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-08-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第八批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XCAVZL25E6S004 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-04-30 | 否 | 2026XCAVZL25B3S004 | 回复 | S-CAV-CAV-1TY-01-25E6-25B3 | S | CAV | CAV | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供CAV系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XFWDZL25A5S001 | 2025-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-01-23 |  | 是 |  |  | S-FWD-KA-2LX-01-25A5-25A4 | S | FWD | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FWD系统KA厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWNDZL25A6S030 | 2025-07-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-07-16 | 2025-07-07 | 否 | 2026XWNDZL25A1S006 | 回复 | S-WND---2LT-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20261TFMZL25D1S001 | 2023-08-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-16 | 2023-08-15 | 否 | 20261TFMZL25A6S001 | 回复 | C-TFM---1GG-02-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20261RCZL22P3S006 | 2024-04-28 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董尘@dongchen | N | 是 | 2024-05-12 | 2024-04-29 | 否 | 20261RCZL25C1S004 | 回复 | S-RC---1JJ-02-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RC内层安全壳筒体混凝土（ -0.750~15.250）配筋计算结果 | 2024-12-31 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XCLMZL22N2S002 | 2025-06-09 |  | 2026XCLMZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张世超@zhangsca | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2LX-01-22D1-22N2 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学分析资料单 | 2025-07-30 | 郭建伟@guojw | 刘昕宇@liuxym | 编制
2026XCSPZL25A6S028 | 2025-01-03 |  | 2026XCSPZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CSP-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CSP系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XVNAZL25A3S021 | 2025-10-13 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-10-27 | 2025-10-21 | 否 | 2026XVNAZL25A6S017 | 回复 | S-VNA-RVD-1NG-01-25A3-25A6 | S | VNA | RVD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWAPZL25B3S003 | 2025-03-21 |  | 2026XWAPZL25A2S009 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | N | 是 | 2025-04-04 | 2025-04-03 | 否 | 2026XWAPZL25A2S010 | 传递 | S-WAP---1GY-01-25A2-25B3 | S | WAP | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）仪控任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XVESZL25B3S003 | 2025-12-12 |  | 2026XVESZL25A3S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VES---1NY-01-25A3-25B3 | S | VES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XVCMZL22C6C001 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-27 | 否 | 2026XVCMZL22R2C001 | 回复 | C-VCM---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VCM | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
20261FSPZL25A4S002 | 2025-11-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | N | 是 | 2025-11-26 | 2025-11-17 | 否 | 2026XFSPZL25A5S033 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-24-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 24 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二十四批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XKAZL25B1S004 | 2025-03-07 |  | 2026XKAZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 蒲红宇@puhy | Y | 否 | [5 empty] | S-KA---2DL-01-25B3-25B1 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供KA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 李庆翔@liqx | 编制
2026XNIZL25B1S011 | 2025-03-24 |  | 2026XNIZL25B3S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 是 | 2026XNIZL25B1S014 | 回复 | S-NI-NI-1YD-01-25B3-25B1 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 非DCS设备用电资料 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 路同祝@lutza | 编制
2026XWODZL22C2S003 | 2025-08-13 |  | 2026XWODZL25A4S015 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2FQ-01-25A4-22C2 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
20260SFZL22Q4C029 | 2024-12-27 |  | 20260SFZL22P2C014 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 陈锋华@chenfh | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JG-01-22P2-22Q4 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XKYZL25E6S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-07 | 否 | 2026XKYZL25B1S003 | 回复 | S-KY---2DL-01-25E6-25B1 | S | KY | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供KY厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 王涛@wangtaog | 编制
2026XKAZL22D4S001 | 2025-02-14 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 沈艳祥@shenyx | Y | 是 | 2025-02-28 |  | 是 |  |  | S-KA-KA-1HJ-03-22D4-25C2 | S | KA | KA | 1HJ | 03 | 22D4 | 25C2 | 打开 | 新燃料格架土建载荷 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
2026XFDPZL25A6S038 | 2025-11-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-26 | 否 | 2026XFDPZL25B2S014 | 回复 | S-FDP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FDP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20260BOPZL25D3C001 | 2023-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 曹甲甲@caojj | N | 是 | 2023-08-29 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JY-01-25D3-25D4 | C | BOP | ZA | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
20261WCRZL25A5S001 | 2025-04-01 |  | 20261WCRZL25A2S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | N | 是 | 2025-04-15 | 2025-11-03 | 是 | 2026XWCRZL25A2S015 | 传递 | S-WCR-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | WCR | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | WCR0001,0491A,0491B,0591A,0591B管线力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  |  | 大管暂未力学计算完成，此接口暂不具备升版条件，待大管计算完成后，升版此接口。 |  | 2025-10-16 | 刘挽平@l-liuwp
2026XWCDZL25A6S014 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-26 | 否 | 2026XWCDZL25D1S001 | 回复 | S-WCD-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | S | WCD | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XTTBZL25A6S044 | 2025-08-04 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-13 | 否 | 2026XTTBZL22C2S003 | 回复 | S-TTB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
2026XWNDZL25B3S001 | 2023-12-20 |  | 2026XWNDZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 房志刚@fangzg | Y | 否 | [5 empty] | S-WND--1GY-02-25A6-25B3 | S | WND |  | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）2~5章，6.1 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XFSPZL25A6S024 | 2025-01-23 |  | 2026XFSPZL25A6S023 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRVDZL25A1S014 | 2025-08-05 |  | 2026XRVDZL25A6S068 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XZZZZL25B3S001 | 2024-12-07 |  | 2026XZZZZL25B1S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王丽洁@wangljd | N | 是 | 2024-12-21 | 2024-12-14 | 否 | 2026XZZZZL25B1S003 | 回复 | S-ZZZ-NI-1DY-02-25B1-25B3 | S | ZZZ | NI | 1DY | 02 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 仪控专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026XCISZL25A6S037 | 2025-12-19 |  | 2026XCISZL25A6S036 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XRSIZL25B2S005 | 2024-12-18 |  | 2026XRSIZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20261DUZL25C1S002 | 2025-09-29 |  | 20261DUZL25A2S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王景霞@wangjxi | Y | 否 | [5 empty] | S-1DU-NI-2D3-01-25A2-25C1 | S | 1DU | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 1DU厂房D3条件二维接口（布置专业） | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XFDPZL25B2S001 | 2024-11-07 |  | 2026XFDPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白东坡@baidp | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FDP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026BOPYAZL25D2S001 | 2025-12-18 |  | 2026BOPYAZL25D1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 陈玫琪@chenmq | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1HD-01-25D1-25D2 | S | YA | - | 1HD | 01 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20261DUZL25A2S002 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2025-04-29 |  | 是 |  |  | S-1DU-NI-2D2-01-25A2-25C1 | S | 1DU | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 打开 | 1DU筏基D2条件二维接口（布置专业） | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XRVDZL22A4S001 | 2025-01-14 |  | 2026XRVDZL25A6S038 | A | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 关炜@guanwei | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RVD | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRNSZL25A6S015 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-30 | 否 | 2026XRNSZL25A6S022 | 回复 | S-RNS-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RNS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RNS流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260WSIZL22Q3C004 | 2024-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 梁晓曦@liangxx | Y | 是 | 2024-03-27 |  | 是 |  |  | C-WSI---1GB-01-22Q3-25A4 | C | WSI | - | 1GB | 01 | 22Q3 | 25A4 | 打开 | 提供海水淡化取水系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 梁晓曦@liangxx | 编制
2026XDADBZL25B1S001 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 苑若彤@yuanrt | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-10 | 否 | 2026XDADBZL25A3S001 | 回复 | S-DA/DB---1DN-01-25B1-25A3 | S | DA/DB | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供DA/DB厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 朱佩晓@zhupx | 苑若彤@yuanrt | 编制
20261SDZL25A2S013 | 2026-01-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2026-01-21 | 2026-01-12 | 否 | 20261SDZL25C3S002 | 回复 | S-SD-NI-2D3-03-25A2-25C3 | S | SD | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 关闭 | SD±0.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl | 编制
2026XPCSZL22C2S002 | 2024-03-26 |  | 2026XPCSZL22C1S002 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRCVZL22D2S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2025-03-14 |  | 是 |  |  | S-RCV-BL-2LX-01-22D2-22N2 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学分析资料单 | 2025-02-20 | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg | 编制
2026XTFMZL25D1S012 | 2024-07-23 |  | 2026XTFMZL25A1S005 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TFM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 赵华立@zhaohl | 编制
2026XWCRZL25A2S002 | 2023-09-27 |  | 2026XWCRZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 林木营@linmy | N | 是 | 2023-10-11 | 2023-10-07 | 否 | 2026XWCRZL25A6S002 | 回复 | S-WCR---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 林木营@linmy | 编制
20269ZLTZL25A1S014 | 2024-09-21 |  | 20269ZLTZL25E5S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HB-04-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XRBMZL25A6S002 | 2023-09-21 |  | 2026XRBMZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRFTZL25A2S026 | 2025-07-22 |  | 2026XRFTZL25A6S044 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XVDSZL25B3S003 | 2025-04-05 |  | 2026XVDSZL25A3S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王中杨@wangzyd | N | 否 | [5 empty] | S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XRVDZL25A1S005 | 2024-11-18 |  | 2026XRVDZL25A6S018 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GB-02-25A6-25A1 | S | RVD | - | 1GB | 02 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XFSPZL25A5S012 | 2025-09-23 |  | 2026XFSPZL25A4S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 打开 | FSP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XZSTZL21D1C032 | 2023-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-08-10 | 否 | 2026XZSTZL25A1C007 | 回复 | C-ZST---2LT-03-21D1-25A1 | C | ZST | - | 2LT | 03 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XNHZL25A3S001 | 2025-03-03 |  | 2026XNHZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-NH---1YN-01-25B2-25A3 | S | NH | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电缆散热量通风条件 | 2025-08-31 | 朱佩晓@zhupx | 王倩@wangqiane | 编制
2026XFWPZL25A4S007 | 2025-08-29 |  | 2026XFWPZL25A6S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260SEZL21D3C007 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-结构四室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 是 | 20260SEZL22P6C004 | 回复 | C-SE---1GJ-02-21D3-22P6 | C | SE | - | 1GJ | 02 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 常规岛废水处理站提工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
20269ZLTZL25A1S005 | 2023-12-05 |  | 20269ZLTZL21D3S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 胡建成@hujc | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2GQ-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XSXZL25A3S001 | 2025-03-06 |  | 2026XSXZL25B1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 否 | [5 empty] | S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 王延华@wangyhb | 李家贺@lijhd | 编制
2026XZSTZL21D1C024 | 2023-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 公用系统所-公用二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-21 | 2024-04-12 | 是 | 2026XWNDZL22Q8C002 | 回复 | C-ZST-WND-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WND | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需除盐水接口。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XFNPZL25A5S018 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 否 | 2026XFNPZL25A4S033 | 回复 | S-FNP-KA-2LX-02-25A5-25A4 | S | FNP | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统KA厂房第二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XTSMZL25A2S003 | 2024-12-31 |  | 2026XTSMZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2LT-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XERAZL25B1S001 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 否 | 2026XERAZL25B2S001 | 回复 | S-ERA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | ERA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | ERA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 吕风杰@lvfj | 编制
2026XZSTZL25A6S015 | 2025-06-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-16 | 否 | 2026XZSTZL25A6S025 | 回复 | S-ZST-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZST | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZST系统孔板清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRNSZL22E4S004 | 2025-08-14 |  | 2026XRNSZL25A6S053 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 申忱迪@shencd | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWSDZL22C2S003 | 2025-01-23 |  | 2026XWSDZL25A6S029 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
20260HZZL25A6S001 | 2025-01-23 |  | 20260HZZL25A3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-02-06 | 2025-01-26 | 否 | 20260HZZL25A3S002 | 传递 | S-HZ-WSD-1NG-01-25A3-25A6 | S | HZ | WSD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供HZ子项所需蒸汽参数、用量、工况、管道接口参数（至HZ子项与GB沟分界处） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李享@lixiangf | 编制
2026XRBMZL25A6S012 | 2024-09-30 |  | 2026XRBMZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RBM-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RBM | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20269ZLTZL25E5S004 | 2023-08-30 |  | 20269ZLTZL21D3S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 宋长飞@songcf | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | S | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT002ZE设计任务书 | 2023-09-30 | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制
2026XVNAZL25A3S010 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 是 | 2026XVNAZL25E6S002 | 回复 | S-VNA-FAD-1NT-01-25A3-25E6 | S | VNA | FAD | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | VNA系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
20260BOPZL22R6C001 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 候素卿a@housqa | Y | 是 | 2023-10-10 |  | 是 |  |  | C-BOP---1TZ-01-22R6-22S1 | C | BOP | - | 1TZ | 01 | 22R6 | 22S1 | 打开 | 2026围栏工艺条件 | 4444-01-01 | 路进军@lujj | 候素卿a@housqa | 编制
20260SFZL22R6C004 | 2024-10-24 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2024-11-07 | 2024-10-31 | 否 | 20260SFZL22P2C004 | 回复 | C-SF---1TJ-01-22R6-22P2 | C | SF | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P2 | 关闭 | 通信专业向建筑专业提用房资料 | 2024-11-29 |  | 邢越@xingyue | 编制
2026XTFMZL25A2S003 | 2024-12-26 |  | 2026XTFMZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李涛@litaoe | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWESZL22C2S008 | 2025-11-28 |  | 2026XWESZL22Q2S034 | G | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 曹晓楠@caoxn | Y | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-04-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XWESZL25A2S016 | 2025-07-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2025-08-07 |  | 是 |  |  | S-WES-SD-2LX-03-25A2-25A5 | S | WES | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026WES系统B系列GA-换热器力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
20260SEZL22P2C012 | 2025-03-11 |  | 20260SEZL21D3C029 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 时跃波@shiyb | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GJ-03-21D3-22P2 | C | SE | - | 1GJ | 03 | 21D3 | 22P2 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业向建筑专业提资 | 2025-02-29 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026AWDWZL22Q3C003 | 2024-04-12 |  | 2026AWDWZL22Q8C002 | C | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺三室 | 公用系统所-公用二室 | 梁晓曦@liangxx | N | 是 | 2024-04-26 | 2024-12-19 | 是 | 2026AWDWZL22Q8C006 | 传递 | C-WDW-WDH-1GG-02-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 02 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制 |  |  | 溶解氧含量及厂用水提资待明确，明确后升版 |  | 2024-04-23 | 丁学姣@dingxj
2026XSXZL25B3S003 | 2025-03-06 |  | 2026XSXZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李浓@linong | Y | 否 | [5 empty] | S-SX---2DL-01-25E6-25B3 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供SX厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王永恒@wangyh | 胡朝硕 @huzs | 编制
20260SEZL24Q2C005 | 2025-04-10 |  | 20260SEZL22R4C021 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 电气设计所-电气四室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1DG-01-22R4-24Q2 | C | SE | - | 1DG | 01 | 22R4 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房 电气提交概算资料 | 2025-02-28 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
2026XFNPZL25A4S022 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-22 | 否 | 2026XFNPZL25A5S004 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-11-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XCISZL25B1S001 | 2024-08-13 |  | 2026XCISZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | CIS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | CIS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa | 编制
20269ZLDZL25B3S008 | 2025-03-10 |  | 20269ZLDZL25A1S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD---1GY-03-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 1GY | 03 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWCDZL25B3S003 | 2023-12-15 |  | 2026XWCDZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 房志刚@fangzg | N | 否 | [5 empty] | S-WCD---2LT-02-25A6-25B3 | S | WCD |  | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
20269ZLDZL21D3B009 | 2025-09-04 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 总图地质所-岩土工程室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-05 | 否 | 20269ZLDZL22S3B003 | 回复 | B-ZLD-NI-1G-01-21D3-22S3 | B | ZLD | NI | 1G | 01 | 21D3 | 22S3 | 关闭 | 环境影响报告书（建造阶段）相关输入资料-放废部分内容，包括两台华龙及两台华龙+1组高温堆的： 1）厂区事故工况假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 2）管线（内管）破裂的释放假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 3）管线（内管）跑冒滴漏情景下的释放假定（事故景象、位置、释放量/渗漏速度）。 | 2025-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2026XWESZL22Q2S040 | 2026-02-25 |  | 2026XWESZL25B2S012 | F | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 曹冉冉@caorr | Y | 是 | 2026-03-11 |  | 否 |  |  | S-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XRSIZL22C2S002 | 2024-05-06 |  | 2026XRSIZL25A6S003 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-05-20 | 2024-05-15 | 否 | 2026XRSIZL25A6S004 | 传递 | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWCWZL25D1S001 | 2023-09-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-29 | 2023-10-12 | 是 | 2026XWCWZL22Q2S002 | 回复 | S-WCW---02-02-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 02 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛部分WCW系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260BOPZL25D2C010 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张泽宇@zhangzyg | Y | 是 | 2023-08-22 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1DT-01-25D2-25E6 | C | BOP | ZA | 1DT | 01 | 25D2 | 25E6 | 打开 | 电气给通信提有无监控需求、火灾自动报警联动点数 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张泽宇@zhangzyg | 编制
2026XRNSZL25A5S015 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-14-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0039、RNS0191A、RNS0191B、RNS0191C、RNS0476、RNS0480、RNS0485、RNS0516、RNS0572、RNS0610管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL22Q6C023 | 2025-02-17 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2025-03-03 | 2025-02-25 | 否 | 20260SEZL25A3C001 | 回复 | C-SE---1NB-01-22Q6-25A3 | C | SE | - | 1NB | 01 | 22Q6 | 25A3 | 关闭 | SE厂房暖通提室外供热管道接口资料 | 2025-02-27 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XZBRZL25A6S031 | 2024-12-24 |  | 2026XZBRZL25A6S030 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-05-09 | 是 | 2026XZBRZL22C2S003 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XREBZL25A2S030 | 2026-01-12 |  | 2026XREBZL25A5S025 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王威峰@wangwfb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | REB | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房REB0009 0013 0514等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVMOZL25A6S001 | 2023-10-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩旭亮@hanxl | N | 是 | 2023-10-26 | 2023-10-16 | 否 | 2026XVMOZL25A1S001 | 回复 | S-VMO-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VMO | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XCHCZL25A6S003 | 2025-01-13 |  | 2026XCHCZL22B7S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-CHC---1DG-01-22B7-25A6 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 25A6 | 关闭 | 提供消氢计算的结果及方案调整建议 | 2025-04-30 | 张君南@zhangjna | 林盛盛@linss | 编制
2026XFSPZL25A4S011 | 2025-09-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | 否 | 2026XFSPZL25A5S012 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 打开 | FSP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XCSPZL25B2S015 | 2026-02-04 |  | 2026XCSPZL25A6S055 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XZBRZL25A1S039 | 2025-12-16 |  | 2026XZBRZL25A6S094 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-03-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XCISZL22C2S006 | 2025-12-01 |  | 2026XCISZL25A6S030 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XVEEZL22C6C003 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 温华@wenhua | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-26 | 否 | 2026XVEEZL22R2C001 | 回复 | C-VEE---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VEE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
20261RSZL25A2S002 | 2024-04-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-05-14 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2D2-03-25A2-25C1 | S | RS | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RS内部结构-3.60~-0.05m 墙 D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTFMZL25A1S008 | 2025-01-06 |  | 2026XTFMZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2LT-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20261RFTZL25A1S001 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李崇赞@l-licza | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-RFT-NH-2LX-02-25A1-25A5 | S | RFT | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RFT系统0176、0002B、0175A、0175B、0174、0173A、0173B、0172、0128、0129、0130、0131、0620、0621、0622、0623力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
2026XFNPZL25A5S061 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2026-01-08 |  | 是 |  |  | S-FNP-QF-2LX-04-25A5-25A4 | S | FNP | QF | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统QF厂房第四批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XZGTZL25A6S051 | 2025-08-01 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-15 | 2025-08-06 | 否 | 2026XWAIZL25A2S071 | 回复 | S-ZGT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）所需仪用压缩空气接口 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XPCSZL25A6S064 | 2025-12-19 |  | 2026XPCSZL25A6S063 | H | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
202622PBZL22Q2S020 | 2026-01-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-01-25 | 2026-01-20 | 否 | 202622PBZL22P7S025 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-08-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 08 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置地面预埋件资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XFSPZL25A4S002 | 2024-12-30 |  | 2026XFSPZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 宋江波@songjb | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260SEZL22R4C013 | 2025-01-08 |  | 20260SEZL22P2C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1JD-01-22P2-22R4 | C | SE | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XWSCZL25A6S009 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-04 | 否 | 2026XWSCZL22C2S003 | 回复 | S-WSC-PO-1GH-01-25A6-22C2 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZSTZL21D1S009 | 2023-10-10 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-10-24 | 2023-10-16 | 否 | 2026XZSTZL25B3S003 | 回复 | S-ZST---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XVFLZL25A6S001 | 2023-10-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩旭亮@hanxl | N | 是 | 2023-10-26 | 2023-10-16 | 否 | 2026XVFLZL25A1S001 | 回复 | S-VFL-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VFL | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XRCVZL25A6S034 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-22 | 是 | 2026XRCVZL22C2S004 | 回复 | S-RCV---1GS-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 1GS | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）对调节阀026VP、061VP、258VP、259VP、310VP的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261QLZL25A3C003 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 是 | 2023-10-22 |  | 是 |  |  | C-QL---1NY-01-25A3-25B3 | C | QL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 打开 | 暖通给仪控提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XFWPZL25A6S027 | 2025-08-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-08 | 2025-08-29 | 否 | 2026XFWPZL25A4S005 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269QAQBZL25B1C001 | 2024-11-29 |  | 20269QAQBZL21D3C010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | C-QA/QB---1GD-01-21D3-25B1 | C | QA/QB | - | 1GD | 01 | 21D3 | 25B1 | 关闭 | 提供QA,QB用电条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20269ZLTZL21D3B002 | 2022-10-26 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2022-11-09 | 2022-11-05 | 否 | 20269ZLTZL22E3B007 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-08-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 08 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XFWPZL25A6S012 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFWPZL25B1S001 | 回复 | S-FWP---1GD-01-25A6-25B1 | S | FWP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCSPZL25A5S006 | 2025-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-04-30 |  | 是 |  |  | S-CSP-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | CSP | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算结果(CSP0071 0007 0074 0075 0076A 0076B 0073 ) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCRZL25A2S015 | 2025-11-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘挽平@l-liuwp | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-13 | 否 | 2026XWCRZL25A5S010 | 回复 | S-WCR-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | WCR | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | WCR0001,0491A,0491B,0591A,0591B管线力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘挽平@l-liuwp | 编制
2026XRBMZL25A6S040 | 2025-08-06 |  | 2026XRBMZL25B1S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 否 | 2026XRBMZL25B1S003 | 回复 | S-RBM---1GD-01-25A6-25B1 | S | RBM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWSCZL25A6S048 | 2025-07-22 |  | 2026XWSCZL25A6S041 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XRCVZL25A2S040 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRCVZL25A5S042 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-14-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RCV0196、RCV0197等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
20260AFZL25B3C009 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 孙晓红@sunxh | Y | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-AF---1YT-01-25B3-25E6 | C | AF | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 打开 | 仪控给通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
20269WAIZL25A2S002 | 2023-10-11 |  | 20269ZLTZL21D3S013 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2023-10-25 | 2024-01-30 | 是 | 20269ZLTZL21D3S032 | 传递 | S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSCZL25A6S010 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-09 | 否 | 2026XWSCZL25B2S001 | 回复 | S-WSC---1NY-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 1NY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFWPZL25B2S010 | 2025-09-22 |  | 2026XFWPZL25A6S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 庄超@zhuangchao | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---1GY-02-25A6-25B2 | S | FWP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWQBZL25B3S001 | 2024-12-10 |  | 2026XWQBZL25A1S001 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-WQB-BA-1GY-01-25A1-25B3 | S | WQB | BA | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260WDPZL25E5S007 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-11 | 否 | 20260WDPZL25D3S004 | 回复 | S-WDP-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WDP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YA子项清水箱(0WDP001/101BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XRVDZL25A6S011 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-11 | 否 | 2026XRVDZL25A6S012 | 回复 | S-RVD-PO-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20261WSDZL25A5S001 | 2025-12-24 |  | 20261WSDZL25A1S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | WSD | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房WSD系统WSD0009、WSD0019A、WSD0019B、WSD0019C、WSD0019D、WSD0121A、WSD0156、WSD0167、ZLT0251管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘赛@liusai | 编制
2026XRNDZL25A6S033 | 2025-11-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-01 | 否 | 2026XRNDZL25A1S011 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRBMZL22C2S006 | 2025-08-13 |  | 2026XRBMZL25A6S038 | G | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XCISZL25B1S003 | 2025-12-01 |  | 2026XCISZL25A6S035 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张剑冰@zhangjba | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---1GD-01-25A6-25B1 | S | CIS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XZLTZL25B3S001 | 2025-01-06 |  | 2026XZLTZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 秦辰禹@qincy | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZLT | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽设计任务书 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRCVZL25A5S040 | 2025-10-20 |  | 2026XRCVZL25A2S039 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-25-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RCV0663等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XZLTZL25A1S005 | 2025-03-19 |  | 2026XZLTZL25E5S006 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范华蕊@fanhr | N | 是 | 2025-04-02 | 2025-04-15 | 是 | 2026XZLTZL25E5S007 | 传递 | S-ZLT-BA-1HB-07-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XRBMZL25C1B001 | 2026-01-23 |  | 2026XRBMZL22D1B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-1HJ-01-22D1-25C1 | B | RBM | BA | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2026-03-05 | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制
2026XWCDZL25B3S002 | 2023-12-15 |  | 2026XWCDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 房志刚@fangzg | N | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-02-25A6-25B3 | S | WCD |  | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
20261RBMZL25A2S001 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 余云@yuyuna | Y | 是 | 2025-03-28 |  | 是 |  |  | S-RBM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | RBM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房RBM0101、0534A/B、0401A/B、0102、0402、0525、0530及RVD3575管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 余云@yuyuna | 编制
2026XCISZL25A6S035 | 2025-11-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-01 | 否 | 2026XCISZL25B1S003 | 回复 | S-CIS---1GD-01-25A6-25B1 | S | CIS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20260SFZL22P6C010 | 2024-11-29 |  | 20260SFZL25E5C006 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 忻嘉@xinjia | N | 否 | [5 empty] | C-SF---HJ-01-25E5-22P6 | C | SF | - | HJ | 01 | 25E5 | 22P6 | 关闭 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 吴复忠@wufza | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XRFTZL25A6S002 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2023-09-26 | 2024-03-26 | 是 | 2026XRFTZL22C2S001 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XWCDZL25D4S002 | 2024-02-20 |  | 2026XWCDZL25A6S011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李宗琪@lizqd | Y | 是 | 2024-03-05 |  | 是 |  |  | S-WCD---1GD-01-25A6-25D4 | S | WCD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25D4 | 打开 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2024-05-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 作废 | 2024-12-31 |  | 外部原因：现未收到设备资料，额定电流、功率因数等设备条件现阶段不能提供。 | 待收到设备资料，一周内升版接口。 | 2024-06-17 | 高汉桥@gaohq
20261RCZL22P3S031 | 2025-05-20 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董尘@dongchen | N | 是 | 2025-06-03 | 2025-05-23 | 否 | 20261RCZL25C1S024 | 回复 | S-RC---1JJ-02-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RC内层安全壳筒体混凝土（ -0.750~15.250）配筋计算结果 | 2024-12-31 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XRVDZL25A2S001 | 2023-10-28 |  | 2026XRVDZL25E5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-RVD-BA-1HB-01-25E5-25A2 | S | RVD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-10-10 | 郭建伟@guojw | 王峰e@wangfenge | 编制
20261TFMZL25A6S004 | 2023-09-08 |  | 20261TFMZL25D1S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-09-22 | 2023-09-15 | 否 | 20261TFMZL25D1S009 | 回复 | S-TFM---1GG-10-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 10 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XTFMZL22C2S003 | 2025-05-09 |  | 2026XTFMZL22C3S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 侯智华@houzha | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---1GG-01-22C3-22C2 | S | TFM |  | 1GG | 01 | 22C3 | 22C2 | 关闭 | 主给水隔离阀设计任务书 | 4444-01-01 | 刘亚光@liuyg | 沈剑男@shenjn | 编制
20260AFZL25E6C003 | 2023-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2023-10-04 | 2023-09-28 | 否 | 20260AFZL25B1C014 | 回复 | C-AF---1TD-02-25E6-25B1 | C | AF | - | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | AF 通信给电气提用电资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog | 编制
2026XRFTZL25B2S015 | 2025-07-25 |  | 2026XRFTZL25A6S045 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GY-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XCAVZL25E6S002 | 2025-03-12 |  | 2026XCAVZL25A3S009 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 彭程@pengchengb | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-19 | 否 | 2026XCAVZL25A3S012 | 传递 | S-CAV---1NT-02-25A3-25E6 | S | CAV | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | CAV系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XVCFZL25A6S004 | 2024-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-08-22 | 否 | 2026XVCFZL25B3S001 | 回复 | S-VCF---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20260PGZL22R4C004 | 2024-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 徐伟e@xuweie | Y | 是 | 2024-07-04 |  | 是 |  |  | C-PG-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | PG | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 徐伟e@xuweie | 编制
2026XFSPZL25A4S050 | 2026-02-13 |  | 2026XFSPZL25A5S044 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-20-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二十批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWCRZL25B2S003 | 2025-03-20 |  | 2026XWCRZL25A2S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张哲豪@zhangzhn | N | 否 | [5 empty] | S-WCR---2FQ-01-25A2-25B2 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单 （核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
20269WWCZL22C7C001 | 2023-04-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2023-05-01 | 2023-04-25 | 否 | 20269WWCZL22E3C001 | 回复 | C-WWC---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WWC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)仪控任务书及流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
2026XTSAZL25B2S010 | 2025-07-07 |  | 2026XTSAZL25A6S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
202611PBZL22S1S002 | 2025-12-30 |  | 202611PBZL22P7S031 | C | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-结构五室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB.-1PB.-1JY-01-22P7-22S1 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XZBRZL22D1S009 | 2025-09-16 |  | 2026XZBRZL25A6S087 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵英超@zhaoycf | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SCZL25B1C005 | 2023-08-08 |  | 20260SCZL25E6C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张伟超@zhangwca | Y | 否 | [5 empty] | C-SC---1TD-01-25E6-25B1 | C | SC | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | SC 通信给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog | 编制
2026XWCCZL25A6S021 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWCCZL25B1S002 | 回复 | S-WCC---1GD-01-25A6-25B1 | S | WCC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供仪用设备冷却水系统（WCC）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XVAEZL25A6S002 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2023-10-27 | 2023-10-19 | 否 | 2026XVAEZL25A6S003 | 回复 | S-VAE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VAE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
20260PIZL22R6C012 | 2024-12-15 |  | 20260PIZL22P6C005 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-结构四室 | 林肖@l-linxiao | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GJ-01-22P6-22R6 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22R6 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
2026XFAPZL25A4S006 | 2025-10-29 |  | 2026XFAPZL25A5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FAP-SX-2LX-01-25A5-25A4 | S | FAP | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FAP系统SX厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XCAMZL25A2S017 | 2025-09-22 |  | 2026XCAMZL25A3S020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2GQ-01-25A3-25A2 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XZGTZL25A6S008 | 2023-10-07 |  | 2026XZGTZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）系统设备冷却水的要求 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261WAIZL25A2S002 | 2026-01-16 |  | 20261YAZL25D1S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-YA-WAI-1HQ-01-25D1-25A2 | S | YA | WAI | 1HQ | 01 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | YA子项 WAI仪用压缩空气用气需求 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260SEZL22R4C022 | 2025-06-18 |  | 20260SEZL21D3C047 | E | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GD-01-21D3-22R4 | C | SE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用电条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XCFEZL25A6S010 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XCFEZL22B4S001 | 回复 | S-CFE---1GF-01-25A6-22B4 | S | CFE | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 过滤器和水洗器的过滤效率。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20260SFZL22P6C014 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 总图地质所-岩土设计室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 是 | 20260SFZL22S5C001 | 回复 | C-SF---1JZ-01-22P6-22S5 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S5 | 关闭 | SF厂房结构模板和基底压力图 | 2024-12-20 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XTSMZL25A6S047 | 2025-08-01 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-15 | 2025-08-12 | 否 | 2026XTSMZL22E4S004 | 回复 | S-TSM---1GY-01-25A6-22E4 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XVFLZL25B3S005 | 2025-04-30 |  | 2026XVFLZL25E6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李庆翔@liqx | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL-VFL-1TY-01-25E6-25B3 | S | VFL | VFL | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VFL系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XVCFZL25B1S001 | 2024-12-13 |  | 2026XVCFZL25A3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2024-12-27 | 2024-12-18 | 否 | 2026XVCFZL25A3S004 | 传递 | S-VCF---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCF | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供VCF系统用电资料 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XZGTZL25E6S003 | 2025-08-12 |  | 2026XZGTZL25A6S052 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 彭程@pengchengb | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-08-19 | 否 | 2026XZGTZL25A6S056 | 传递 | S-ZGT---1GT-01-25A6-25E6 | S | ZGT | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | ZGT系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRHTZL22E2B001 | 2024-08-23 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控二室 | 电气设计所-电气一室 | 刘福瑞@liufr | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-08-31 | 否 | 2026XRHTZL22R1B001 | 回复 | B-RHT---1YD-01-22E2-22R1 | B | RHT | - | 1YD | 01 | 22E2 | 22R1 | 关闭 | RHT系统柴油机加载资料 | 2024-09-30 | 崔明路@cuiml | 刘福瑞@liufr | 编制
2026XZZZZL25B1S005 | 2025-06-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 是 | 2026XZZZZL25E6S002 | 回复 | S-ZZZ-NI-1DY-01-25B1-25E6 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 25B1 | 25E6 | 关闭 | 通信专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026XWODZL25A6S007 | 2025-08-11 |  | 2026XWODZL25A4S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---1GH-01-25A4-25A6 | S | WOD | - | 1GH | 01 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | WOD非放含油废水水泵设备资料（柴油机厂房） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XRCVZL25A5S102 | 2026-02-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-08 | 否 | 2026XRCVZL25A1S050 | 回复 | S-RCV-NH-2LX-23-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV0181 0583 0613 0703 0611 0610 0203 0201A 0704 RVD0786 0745B 0788 1120 0744 0787 2133等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTFAZL25A2S007 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 崔华@l-cuihua | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-TFA-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | TFA | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | TFA0709,0763,0532A,0532B,0431A,0431B等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
2026XZBRZL25A6S048 | 2025-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-02-20 | 2025-02-14 | 否 | 2026XZBRZL25E5S006 | 回复 | S-ZBR-ED-1GH-01-25A6-25E5 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供就地取样箱(5ZBR002ED)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260EMSZL22D4S001 | 2024-01-05 |  | 20260EMSZL22C3S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 胡仲凯@huzk | N | 否 | [5 empty] | S-EMS-BA-1GH-01-22C3-22D4 | S | EMS | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 关闭 | 提供 EMS101BA 设计任务书 | 2024-03-28 | 戴连军@dailj | 张念喆@l-zhangnz | 编制
20260SEZL22Q8C014 | 2025-08-04 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-11 | 否 | 20260SEZL24Q2C010 | 回复 | C-SE---1GY-01-22Q8-24Q2 | C | SE | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房气体专业概算提资 | 2025-04-22 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2026XWCRZL25A5S007 | 2025-07-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王朋会@wangpha | Y | 是 | 2025-08-04 |  | 是 |  |  | S-WCR-SU-2LX-01-25A5-25A2 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WCR0511,0512,0513,0514,0001,0002,0003管线力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCAVZL25A3S005 | 2024-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-01-12 | 2025-01-03 | 否 | 2026XCAVZL25A6S008 | 回复 | S-CAV-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 环形空间通风系统（CAV）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XZKZL22Q7S002 | 2026-02-02 |  | 2026XZKZL25A3S002 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 康健@kangjian | Y | 否 | [5 empty] | S-ZK---1NN-01-25A3-22Q7 | S | ZK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5018-空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XZLTZL22C2S003 | 2025-12-19 |  | 2026XZLTZL25A6S039 | H | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRFHZL22D4S001 | 2024-05-06 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 仪控设计所-仪控三室 | 袁昕@yuanxin | N | 是 | 2024-05-20 | 2024-05-11 | 否 | 2026XRFHZL22E3S001 | 回复 | S-RFH-RFH-1GY-01-22D4-22E3 | S | RFH | RFH | 1GY | 01 | 22D4 | 22E3 | 关闭 | 提供装卸料机仪控任务书及其他设计输入 | 2024-05-30 | 郭建伟@guojw | 袁昕@yuanxin | 编制
2026XWSDZL25A6S027 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-07 | 否 | 2026XWSDZL25A2S003 | 回复 | S-WSD-GB-2GQ-01-25A6-25A2 | S | WSD | GB | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XVEEZL25A3S003 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-11-28 | 2024-11-15 | 否 | 2026XVEEZL25E6S001 | 回复 | S-VEE---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20260SEZL22R6C014 | 2024-12-27 |  | 20260SEZL21D3C011 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 邢越@xingyue | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GT-02-21D3-22R6 | C | SE | - | 1GT | 02 | 21D3 | 22R6 | 关闭 | 常规岛废水处理站提工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XRFTZL25A2S012 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-27 | 否 | 2026XRFTZL25A6S026 | 回复 | S-NI -RFT-1GG-01-25A2-25A6 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 乏燃料水池长、宽、高，池底标高以及池顶标高 | 2025-04-30 | 王雪梅@wangxma | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XRVDZL25A1C003 | 2022-12-15 |  | 2026XRVDZL21D3C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵书宇@zhaosyc | N | 是 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 是 | 2026XRVDZL21D3C007 | 回复 | C-RVD---1GB-01-21D3-25A1 | C | RVD | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
20261SXZL25A1S002 | 2024-07-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-08-03 |  | 是 |  |  | S-SX-NI-2D2-01-25A1-25C1 | S | SX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 打开 | SX厂房筏基及以下D2接口 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XNIZL25B2S004 | 2024-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 是 | 2026XNIZL25E5S003 | 回复 | S-NI---1GH-01-25B2-25E5 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2025-02-15 | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy | 编制
2026XWHDZL25A6S005 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-10 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWHDZL25A1S002 | 回复 | S-WHD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XPCSZL25A6S023 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XPCSZL25B2S007 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SEZL22Q4C005 | 2024-12-13 |  | 20260SEZL21D3C005 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王莉@wanglia | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GS-02-21D3-22Q4 | C | SE | - | 1GS | 02 | 21D3 | 22Q4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XTTBZL25A1S005 | 2025-01-13 |  | 2026XTTBZL25A6S031 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20261WHSZL25D1C001 | 2023-08-28 |  | 20261WHSZL22C7C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 是 | 20261WHSZL22C7C002 | 传递 | C-WHS-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WHS | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WHS跨岛系统流程图 | 9999-01-01 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制
2026XZBRZL25B3S006 | 2024-10-18 |  | 2026XZBRZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1GY-02-25A6-25B3 | S | ZBR | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026AGCZL25C1S001 | 2026-01-08 |  | 2026AGCZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 梁文龙@liangwl | Y | 否 | [5 empty] | S-GC---1GJ-01-25A1-25C1 | S | GC | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | 工艺提GC沟工艺布置资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 韩坤阁@l-hankga | 编制
2026XTSAZL25A6S015 | 2025-01-13 |  | 2026XTSAZL25A6S014 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20261RCZL25A2S024 | 2025-01-24 |  | 20261RCZL22P4S015 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 是 | 20261RCZL22P4S016 | 回复 | S-RC-NI-2D2-05-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWSRZL22C2S003 | 2025-07-17 |  | 2026XWSRZL25A6S020 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XZSTZL25E5B007 | 2025-06-27 |  | 2026XZSTZL25A6B005 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFWPZL25A6S015 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFWPZL25B2S003 | 回复 | S-FWP---1GY-02-25A6-25B2 | S | FWP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWNCZL25A6S006 | 2025-01-03 |  | 2026XWNCZL25A1S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XZSTZL25A6S037 | 2025-07-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-28 | 否 | 2026XZSTZL25B3S024 | 回复 | S-ZST---1GY-02-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）2~5章，6.1，9.1 | 2024-04-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XVNAZL22C6C002 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 是 | 2026XVNAZL22C7C001 | 回复 | C-VNA-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VNA | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供VNA冷冻水资料。提供VNA系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VMO系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
202611PBZL22Q2S024 | 2025-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 是 | 202611PBZL22P7S023 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-09-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 09 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置塔筒预埋件资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20269VRWZL25A3S006 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-01-04 | 2024-12-26 | 否 | 20269VRWZL25A6S006 | 回复 | S-VRW---1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20260BOPZL25E5C001 | 2023-07-24 |  | 20260BOPZL25A1C010 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张弛@zhangchig | N | 是 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 否 | 20260BOPZL25A1C013 | 传递 | C-BOP-AF-1GS-01-25A1-25E5 | C | BOP | AF | 1GS | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 主工艺向设备专业提吊车资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制 |  |  | 未延误，于2023年8月7号已按时升版 |  | 2023-08-15 | 张振@zhangzhend
2026XWSRZL25A6S016 | 2025-07-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-15 | 否 | 2026XWSRZL25B3S010 | 回复 | S-WSR---1GY-02-25A6-25B3 | S | WSR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）2~5章，6.1节，9.1节（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20260SCZL25A4C004 | 2023-09-20 |  | 20260SCZL25C3C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王亚辉@wangyhj | N | 否 | [5 empty] | C-SC---1JS-01-25C3-25A4 | C | SC | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026AFSDZL22Q2C003 | 2024-02-02 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-02-16 | 2024-02-08 | 否 | 2026AFSDZL25A4C001 | 回复 | C-FSD---1GB-01-22Q2-25A4 | C | FSD | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区消防水分配系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2026XCBZL25D1S002 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-29 | 2023-09-20 | 否 | 2026XCBZL25A1S002 | 回复 | S-CB-WGD-1GG-03-25D1-25A1 | S | CB | WGD | 1GG | 03 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 低压氮气： 最大流量（常规岛总需求）； 压力 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260BOPZL22P6C001 | 2023-10-20 |  | 20260BOPZL22R6C001 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 电气设计所-通信二室 | 任焱焱@renyy | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP---1TJ-01-22R6-22P6 | C | BOP | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P6 | 关闭 | 2026围栏工艺条件 | 2023-12-30 | 路进军@lujj | 候素卿a@housqa | 编制
20260WCDZL22Q8C006 | 2024-10-14 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 是 | 20260WCDZL25D4C003 | 回复 | C-WCD---1GD-01-22Q8-25D4 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026AGBZL25E6S001 | 2024-06-12 |  | 2026AGBZL25A4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 闫占芳@yanzf | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1ST-02-25A4-25E6 | S | GB | - | 1ST | 02 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XCCVZL25B1S002 | 2024-08-16 |  | 2026XCCVZL25B3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-CCV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | S | CCV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | CCV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd | 编制
2026XVDSZL25A3S018 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-16 | 否 | 2026XVDSZL25A6S003 | 回复 | S-VDS---1NS-01-25A3-25A6 | S | VDS | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20261VCIZL25A3C001 | 2022-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-暖通二室 | 陈澎浩@chenph | N | 是 | 2022-12-10 | 2024-04-18 | 是 | 20261VCIZL22Q6C001 | 回复 | C-VCI-HZ-1NN-01-25A3-22Q6 | C | VCI | HZ | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q6 | 关闭 | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、供暖系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XZBRZL25A3S002 | 2023-10-17 |  | 2026XZBRZL25A6S009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZBR | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2023-10-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWNCZL25A1S016 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2025-01-10 | 2024-12-30 | 否 | 2026XWNCZL25A6S005 | 回复 | S-WNC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WNC流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XRSIZL25A2S030 | 2025-04-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 是 | 2025-04-17 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-08-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安注系统同三环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0026/0030/0033/0028/0183/0186) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn | 编制
2026XWCVZL25A3S011 | 2025-12-25 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-27 | 否 | 2026XWCVZL25B3S005 | 回复 | S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XCCVZL25C2S004 | 2025-04-02 |  | 2026XCCVZL25A3S007 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王银平@wangype | N | 是 | 2025-04-16 | 2025-08-15 | 是 | 2026XCCVZL25A3S010 | 传递 | S-CCV---2D2-01-25A3-25C2 | S | CCV | - | 2D2 | 01 | 25A3 | 25C2 | 关闭 | 提供CCV系统堆顶通风管道在换料水池混凝土侧壁、钢覆面的相关土建条件 | 2025-02-28 | 王雪梅@wangxma | 张伟卓@zhangwz | 编制 | 2025-08-15 |  | 由于力学计算结果尚有问题需处理，暂时无法打开接口。 |  | 2025-07-31 | 张伟卓@zhangwz
2026XCAVZL25A6S008 | 2025-01-03 |  | 2026XCAVZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 环形空间通风系统（CAV）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XRNSZL25A6S024 | 2024-12-31 |  | 2026XRNSZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RNS-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需设备冷却水条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWAPZL25A2S004 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWAPZL25B1S001 | 回复 | S-WAP---1GD-02-25A2-25B1 | S | WAP | - | 1GD | 02 | 25A2 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛压缩空气生产系统（WAP）用电条件 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XWSRZL25A1S008 | 2025-07-10 |  | 2026XWSRZL25A6S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | S | WSR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | WSR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XFSPZL25A4S025 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | 否 | 2026XFSPZL25A5S013 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-09-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第九批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
20269ZLTZL22T2C007 | 2025-03-26 |  | 20269ZLTZL21D3C032 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李智勇f@lizyf | N | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZLT | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZLT系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 王占良@wangzlc | 编制
2026XFSPZL25A5S033 | 2025-11-17 |  | 20261FSPZL25A4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-24-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 24 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二十四批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XTFMZL25A6S004 | 2023-11-16 |  | 2026XTFMZL25D1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM-TFM-2GQ-01-25D1-25A6 | S | TFM | TFM | 2GQ | 01 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | NI/CI分界处与常规岛终端间（第一个自动隔离阀）的最大设计容积 | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWSCZL25A6S007 | 2024-04-23 |  | 2026XWSCZL25A6S006 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-05-07 | 2024-04-29 | 否 | 2026XWSCZL22C2S002 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XCAMZL25B2S007 | 2025-09-18 |  | 2026XCAMZL25A3S020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨耀钧@yangyja | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2GQ-01-25A3-25B2 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20269ZLDZL22S3B001 | 2025-01-16 |  | 20269ZLDZL21D3B003 | A | 回复 | 有意见 | 总图地质所-岩土工程室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张雪a@zhangxuea | N | 是 | 2025-01-30 | 2025-01-23 | 否 | 20269ZLDZL21D3B008 | 传递 | B-ZLD-NI-1G-01-21D3-22S3 | B | ZLD | NI | 1G | 01 | 21D3 | 22S3 | 关闭 | 环境影响报告书（建造阶段）相关输入资料-放废部分内容，包括两台华龙及两台华龙+1组高温堆的： 1）厂区事故工况假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 2）管线（内管）破裂的释放假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 3）管线（内管）跑冒滴漏情景下的释放假定（事故景象、位置、释放量/渗漏速度）。 | 2025-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2026XTTBZL25D1S002 | 2024-02-07 |  | 2026XTTBZL25A6S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘盟盟@liummb | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | TTB | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量、温度和压力 | 2024-05-30 | 王立恒@wanglh | 李佩育@lipy | 编制
2026XWCCZL25B2S012 | 2025-09-09 |  | 2026XWCCZL25A6S055 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---1GY-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260EMSZL22C2S003 | 2025-08-13 |  | 20260EMSZL25A2S005 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-EMS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2025-03-01 | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制
20269VRWZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 20269VRWZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VRW---1NT-01-25A3-25E6 | S | VRW | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VRW系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XSXZL25B1S003 | 2025-03-06 |  | 2026XSXZL25B3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李家贺@lijhd | Y | 否 | [5 empty] | S-SX---2DL-01-25B3-25B1 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供SX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王永恒@wangyh | 王丽洁@wangljd | 编制
20261RCZL22P3S029 | 2025-05-20 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董尘@dongchen | N | 是 | 2025-06-03 | 2025-05-23 | 否 | 20261RCZL25C1S026 | 回复 | S-RC---1JJ-01-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 打开 | RC内层安全壳筒体混凝土（-4.500~-0.750）配筋计算结果 | 2024-07-31 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XTFMZL25A6S016 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-03 | 否 | 2026XTFMZL25A1S007 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20269WAIZL25A1S002 | 2026-01-20 |  | 20269WAIZL22D1S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 梁金博@l-liangjb | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A1 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI035BA设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2024-04-30 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 编制
2026XVAFZL25A3S001 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-08-21 |  | 是 |  |  | S-VAF---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5010-防火阀及排烟阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
20260QTZL22Q2C005 | 2024-04-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙飞@sunfei | N | 是 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 是 | 20260QTZL25A4C001 | 回复 | C-QT-00-1GG-01-22Q2-25A4 | C | QT | 00 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供QT子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 孙飞@sunfei | 编制 | 2024-05-16 |  | 经与设总沟通，本接口待第一次室外管综基本方案固化后后一并返回意见；对设计进度无影响。 | 已完成 | 2024-05-30 | 武旭优@wuxy
2026XVMOZL25A3S009 | 2025-03-14 |  | 2026XVMOZL25E6S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-25 | 否 | 2026XVMOZL25E6S003 | 回复 | S-VMO---1NT-02-25A3-25E6 | S | VMO | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | VMO系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
20269ZSTZL21D1C002 | 2022-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-07 | 2022-10-09 | 是 | 20269ZSTZL22E3C002 | 回复 | B-ZST-BA-1GY-03-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260YAZL25D2S005 | 2025-12-18 |  | 20260YAZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1SD-01-25A4-25D2 | S | YA | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | YA子项 给排水消防提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XWCCZL25A6S044 | 2025-08-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-04 | 否 | 2026XWAIZL25A2S077 | 回复 | S-WCC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WCC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XFSPZL25A6S032 | 2025-08-25 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 是 | 2026XFSPZL22C2S004 | 回复 | S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCISZL25A5S005 | 2025-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2025-11-27 | 2025-11-19 | 否 | 2026XCISZL25A2S011 | 回复 | S-CIS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | CIS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房（RX）4m-16m壳内管道计算结果（CIS0028等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL22A4S002 | 2025-07-07 |  | 2026XRCVZL25A6S050 | B | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 武玢@wubinc | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RCV | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261RCZL22P4S004 | 2024-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 谢明雷@xieml | N | 是 | 2024-07-01 | 2024-06-26 | 否 | 20261RCZL25C1S009 | 回复 | S-RC-RC-1JJ-02-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 02 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（-0.750~15.750m）布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
2026331URAZL22P7S013 | 2025-12-01 |  | 2026331URAZL22S1S002 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 总图地质所-总图规划一室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 否 | 2026331URAZL22S1S003 | 回复 | S-31URA-31URA-1JY-01-22P7-22S1 | S | 31URA | 31URA | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
20269ZLTZL25A6S005 | 2023-11-02 |  | 20269ZLTZL21D3S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需除盐水接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XVNAZL25A6S005 | 2023-10-13 |  | 2026XVNAZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 否 | [5 empty] | S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWHDZL25A6S006 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-10 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWHDZL25A1S003 | 回复 | S-WHD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260QLZL25A3C001 | 2024-06-06 |  | 20260QLZL25A2C021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘丽然@l-liulr | N | 否 | [5 empty] | C-QL---1GN-01-25A2-25A3 | C | QL | - | 1GN | 01 | 25A2 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
20260PIZL22R6C005 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 林肖@l-linxiao | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 20260PIZL22P2C003 | 回复 | C-PI---1TJ-01-22R6-22P2 | C | PI | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P2 | 关闭 | PI厂房通信提用房条件 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 林肖@l-linxiao | 编制
2026XTFAZL25B2S009 | 2025-07-10 |  | 2026XTFAZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRNSZL25A5S034 | 2025-10-21 |  | 2026XRNSZL25A2S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-13-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0312A/B、RNS0432A/B、TFM0008等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XTFMZL25A1S017 | 2025-12-05 |  | 2026XTFMZL25A6S039 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2LT-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XFNPZL25A6S044 | 2025-09-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-10-10 | 否 | 2026XFNPZL25B1S003 | 回复 | S-FNP---1GD-01-25A6-25B1 | S | FNP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZLTZL22E3C002 | 2023-02-17 |  | 20269ZLTZL21D3C015 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2023-03-03 | 2023-03-29 | 是 | 20269ZLTZL21D3C019 | 传递 | C-ZLT---1GY-01-21D3-22E3 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRVDZL25A1S024 | 2025-09-15 |  | 2026XRVDZL25A5S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-NH-2LX-07-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RVD系统RVD0191、0529管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWGDZL25A1S001 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWGDZL25B3S002 | 回复 | S-WGD---1GY-02-25A1-25B3 | S | WGD | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）2~5章，6.1节 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 眭洪涛@suiht | 编制
2026XTSMZL25A6S050 | 2025-08-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-04 | 否 | 2026XTSMZL25A1S018 | 回复 | S-TSM---2LT-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRSIZL25A2S028 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-09-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安注系统同二环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0025/0029/0032/0027/0184/0187) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn | 编制
20261YAZL25D2S001 | 2026-01-14 |  | 20261YAZL25C3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈玫琪@chenmq | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-20 | 否 | 20261YAZL25C3S003 | 传递 | S-YA---1JD-01-25C3-25D2 | S | YA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20261DADBZL25A1S008 | 2024-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2024-12-03 |  | 是 |  |  | S-DA/DB-NI-2DX-06-25A1-25C2 | S | DA/DB | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA/DB 19.00及以上标高 DX接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20263URAZL22Q2C001 | 2024-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2024-01-26 |  | 是 |  |  | C-URA-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | URA | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供自然通风冷却塔与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 林芳@linfanga | 编制
2026AGBZL25A3S009 | 2025-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 是 | 2025-08-22 |  | 是 |  |  | S-GB---1NJ-03-25A3-25C2 | S | GB | - | 1NJ | 03 | 25A3 | 25C2 | 打开 | 暖通向结构专业提供2026工程GB廊道N段留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XZBRZL22B4S002 | 2025-03-10 |  | 2026XZBRZL25A6S051 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 常叶笛@changyd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B4 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射防护条件 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XPCSZL25A6S049 | 2025-06-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 否 | 2026XPCSZL25B2S012 | 回复 | S-PCS---1GY-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWSRZL25A6B006 | 2025-01-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-27 | 2025-01-15 | 否 | 2026XWSRZL25A6B007 | 回复 | B-WSR-PO-1GG-02-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统排水泵设计任务书（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
202612WODZL22C7C001 | 2022-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-24 | 2022-11-17 | 否 | 202612WODZL25A4C004 | 回复 | C-WOD---2FQ-01-22Q8-25A4 | C | WOD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（核岛部分） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XWSDZL25A6S003 | 2023-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-01-12 | 2024-02-06 | 是 | 2026XWSDZL25D1S001 | 回复 | S-WSD---1GG-01-25A6-25D1 | S | WSD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 打开 | 核岛辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等。 | 2024-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 作废
2026XFNPZL25A4S044 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 宋江波@songjb | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-10 | 否 | 2026XFNPZL25A5S051 | 回复 | S-FNP-QF-2LX-03-25A4-25A5 | S | FNP | QF | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统QF厂房第三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 编制
2026XZSTZL22T2C003 | 2025-03-17 |  | 2026XZSTZL21D1C043 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 姚忱希@yaocx | N | 否 | [5 empty] | C-ZST---1XG-01-21D1-22T2 | C | ZST | - | 1XG | 01 | 21D1 | 22T2 | 关闭 | ZST系统核岛部分工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 杜佳辉@dujh | 编制
20261YAZL25D1S014 | 2026-01-23 |  | 20261YAZL25E6S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 否 | 20261YAZL25E6S005 | 回复 | S-YA---1HT-02-25D1-25E6 | S | YA | - | 1HT | 02 | 25D1 | 25E6 | 打开 | YA子项 工艺给通信条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260BOPZL25D1C024 | 2024-06-20 |  | 20260BOPZL25C3C004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1JG-01-25C3-25D1 | C | BOP | ZA | 1JG | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XCSPZL25A6S015 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 2026XCSPZL22B7S001 | 回复 | S-CSP---1GG-01-25A6-22B7 | S | CSP | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | 提供安全壳喷淋水的NaOH浓度 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWAIZL25A2B010 | 2026-01-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 是 | 2026XWAIZL22D5B002 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-07-25A2-22D5 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260BOPZL25E6C004 | 2023-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王涛@wangtaog | Y | 是 | 2023-08-18 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1TD-01-25E6-25D2 | C | BOP | ZA | 1TD | 01 | 25E6 | 25D2 | 打开 | ZA 通信给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog | 编制
2026XCSPZL22D1S004 | 2025-12-02 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-12-16 | 2025-12-11 | 否 | 2026XCSPZL25A2S032 | 回复 | S-CSP-RF-1HB-01-22D1-25A2 | S | CSP | RF | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制
20261SDZL25A2S006 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2024-09-12 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2D2-03-25A2-25C2 | S | SD | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 打开 | SD厂房二维D2条件（SD-0.05~ 4.75m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
20261CBZL25D1C025 | 2024-05-22 |  | 20261CBZL22Q8C002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-05 | 2024-07-31 | 是 | 20261CBZL22Q8C003 | 回复 | C-CB-WGD-1GG-02-25D1-22Q8 | C | CB | WGD | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 二氧化碳纯度需业主调研是否满足用户需求 |  | 2024-07-05 | 何松骏@hesj
20269EMAZL25D2C002 | 2023-05-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气一室 | 曹璇@caoxuan | N | 是 | 2023-05-24 | 2023-05-29 | 是 | 20269EMAZL22R1C001 | 回复 | C-EMA---1DD-02-25D2-22R1 | C | EMA | - | 1DD | 02 | 25D2 | 22R1 | 打开 | Load shedding (for T.G. emergency auxiliaries); Number of drives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XRSIZL25C1B003 | 2025-01-20 |  | 2026XRSIZL22D2B007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-设备结构分析室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | B | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）地脚螺栓及拉杆的布置和所受载荷信息 | 2024-12-30 | 郭建伟@guojw | 薛万勋a@xuewxa | 编制
20260WNDZL22C7C004 | 2023-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-01-12 | 2024-04-22 | 是 | 20260WNDZL25D4C002 | 回复 | C-WND---1GD-01-22Q8-25D4 | C | WND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XWPWZL25B3S004 | 2024-12-30 |  | 2026XWPWZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王梦含@wangmha | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2GQ-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XVNAZL22C6C003 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-11-09 | 是 | 2026XVNAZL22C7C002 | 回复 | C-VNA-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VNA | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2026XRSIZL25A5S022 | 2025-11-06 |  | 2026XRSIZL25A2S045 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-11-20 | 2025-11-14 | 否 | 2026XRSIZL25A2S048 | 传递 | S-RSI-RX-2LX-12-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 1号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0100/0105等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XWAIZL22D1S004 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-04-25 | 2025-04-22 | 否 | 2026XWAIZL25A2S053 | 回复 | S-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A2 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 李雨桐@liytc | 编制
20261RSIZL25A5S014 | 2024-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2024-12-06 |  | 是 |  |  | S-RSI-SU-2LX-01-25A5-25A2 | S | RSI | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房B列中压压安注泵（RSI004PO）出口管道力学计算结果(RSI0036/0057/0180/0134/0190/0405等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVMOZL25A6S013 | 2025-12-02 |  | 2026XVMOZL25A3S016 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | N | 否 | [5 empty] | S-VMO---1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XFNPZL25A5S042 | 2025-11-21 |  | 2026XFNPZL25A4S040 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-13-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
20261RCZL22P4S018 | 2025-05-09 |  | 20261RCZL25A2S026 | E | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269ZLTZL22E3B016 | 2023-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2023-02-02 | 2023-02-01 | 否 | 20269ZLTZL25E5B023 | 回复 | B-ZLT-BA-1YH-06-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 06 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
2026XSUZL25B3S010 | 2025-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 房志刚@fangzg | Y | 是 | 2025-12-11 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2DX-04-25B3-25C2 | S | SU | NI | 2DX | 04 | 25B3 | 25C2 | 打开 | SU厂房DX条件（SU+13.45mm）：电仪布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
2026XFAPZL25A4S001 | 2025-09-10 |  | 2026XFAPZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 牛向阳@niuxya | Y | 否 | [5 empty] | S-FAP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FAP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)消防布置条件 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20260HZZL25A4C002 | 2023-10-28 |  | 20260HZZL22Q6C006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-暖通二室 | 刘建栋@liujd | N | 否 | [5 empty] | C-HZ-GB-1GG-01-22Q6-25A4 | C | HZ | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A4 | 关闭 | 提换热站（厂区供暖）与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 刘思涵@liushd | 编制
20261RFTZL25A1S003 | 2025-01-23 |  | 20261RFTZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-DE-1HB-01-22D1-25A1 | S | RFT | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供2026项目混床除盐器（1/2RFT001DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-03-08 | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe | 编制
2026XFSPZL25A4S046 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-15 | 否 | 2026XFSPZL25A5S039 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-13-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XCCVZL25B3S002 | 2024-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王丽洁@wangljd | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-08-16 | 否 | 2026XCCVZL25B1S002 | 回复 | S-CCV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | S | CCV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | CCV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd | 编制
2026XWSCZL25A2S002 | 2024-12-31 |  | 2026XWSCZL25A6S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张秋宁@zhangqn | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---2LT-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XQBZL25A4B001 | 2024-11-21 |  | 2026XQBZL21D3B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2024-12-05 |  | 是 |  |  | B-QB-GB-1GG-01-21D3-25A4 | B | QB | GB | 1GG | 01 | 21D3 | 25A4 | 打开 | 提供QB厂房至GB沟中的管道信息 | 2025-02-28 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 作废
2026XPCSZL25E5S003 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 是 | 2026XPCSZL25C1S001 | 回复 | S-PCS-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | S | PCS | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供PCS系统电加热箱(PCS008BA )地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
20269WWCZL22C2S002 | 2024-03-26 |  | 20269WWCZL25A1S002 | B | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-03-15 | 否 | 20269WWCZL25A1S003 | 传递 | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XVCLZL25A6S009 | 2023-12-25 |  | 2026XVCLZL25A6S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 否 | [5 empty] | S-VCL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VCL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20262026VFRZL25A3S001 | 2024-03-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杨焕起@yanghq | N | 是 | 2024-03-18 | 2024-03-14 | 否 | 20262026VFRZL25B3S001 | 回复 | S-VFR---1NY-02-25A3-25B3 | S | VFR | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供通风系统仪控资料 | 2024-12-05 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XZSTZL21D1S014 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | 否 | 2026XZSTZL22B4S001 | 回复 | S-ZST---1GF-01-25A6-22B4 | S | ZST | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统(ZST)核岛部分辐射防护条件 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCCVZL25B3S004 | 2025-08-11 |  | 2026XCCVZL25A3S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | N | 否 | [5 empty] | S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书、系统流程图 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XWCCZL25A6S017 | 2024-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-13 | 否 | 2026XWCCZL25A1S002 | 回复 | S-WCC---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XRCVZL25A6S054 | 2025-07-02 |  | 2026XRCVZL25A6S052 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RCV | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWQXZL22C2S001 | 2025-02-26 |  | 2026XWQXZL25A1S002 | C | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 是 | 2025-03-12 | 2025-02-05 | 否 | 2026XWQXZL25A1S003 | 传递 | S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
20269ZLTZL21D3B007 | 2022-11-22 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2022-12-06 | 2022-11-24 | 否 | 20269ZLTZL22E3B015 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-08-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 08 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XZLTZL25A6S010 | 2025-01-21 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-02-04 | 2025-01-23 | 否 | 2026XZLTZL25A6S011 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XPCSZL25A6S056 | 2025-11-07 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-11-21 | 2025-11-13 | 否 | 2026XPCSZL25B2S016 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SEZL22R4C007 | 2024-12-17 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构四室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2024-12-31 | 2024-12-23 | 否 | 20260SEZL22P6C002 | 回复 | C-SE---1DJ-01-22R4-22P6 | C | SE | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P6 | 关闭 | SE厂房 电气向结构专业提配电室荷载 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
2026XCAMZL25A5S011 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-CAM-RX-2LX-05-25A5-25A2 | S | CAM | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 打开 | CAM系统穹顶CAM0038等管道力学计算结果 （CAM0038等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWNDZL25B3S010 | 2026-02-27 |  | 2026XWNDZL25A6S037 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2GQ-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRFTZL25A6B001 | 2025-03-10 |  | 2026XRFTZL22C4B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 否 | 2026XRFTZL22C4B002 | 传递 | B-RFT---1GG-05-22C4-25A6 | B | RFT | - | 1GG | 05 | 22C4 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）换料水池过滤泵设备数据表 | 2025-04-30 | 刘亚光@liuyg | 韩双@hanshuang | 编制
20261WNDZL22C7C002 | 2023-07-27 |  | 20261WNDZL25D1C002 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2023-08-10 | 2023-08-22 | 是 | 20261WNDZL25D1C003 | 传递 | C-WND---1GG-01-25D1-22Q8 | C | WND | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XQVZL25A1C002 | 2023-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 吕航@lvhang | Y | 是 | 2023-09-15 |  | 是 |  |  | C-QV---1GT-01-25A1-25E6 | C | QV | - | 1GT | 01 | 25A1 | 25E6 | 打开 | 主工艺给通信专业提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang | 编制
20261SDZL25A2S010 | 2025-10-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2025-11-13 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2D2-02-25A2-25C2 | S | SD | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 打开 | SD厂房二维D2条件（SD-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
2026XRSIZL25A1S006 | 2025-07-25 |  | 2026XRSIZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2LT-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026AGBZL25A4S026 | 2026-01-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2026-02-04 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-10-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 10 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工向结构专业提供2026工程GB廊道H段留洞、埋件等资料 | 4444-1-1 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20269ZLTZL22E3B034 | 2025-05-21 |  | 20269ZLTZL21D3B034 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 曹卿@caoqing | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-06-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 06 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XREBZL25A2S008 | 2025-03-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孟凯杨@mengky | N | 是 | 2025-04-01 |  | 是 |  |  | S-REB-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0009 0013 0514等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XZSTZL25A1C006 | 2023-08-10 |  | 2026XZSTZL21D1C029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 耿彦磊@l-gengyl | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST---2LT-01-21D1-25A1 | C | ZST | - | 2LT | 01 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XVEEZL25A6S014 | 2025-01-03 |  | 2026XVEEZL25A3S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEE | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
202612RFHZL25E5S001 | 2023-07-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 侯继儒@houjr | Y | 是 | 2023-08-04 |  | 是 |  |  | S-RFH---2LX-01-25E5-25A5 | S | RFH | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 打开 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算资料 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr | 编制
20269ZLTZL25A1S009 | 2024-09-10 |  | 20269ZLTZL25E5S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-NI-1HB-07-25E5-25A1 | S | ZLT | NI | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供旋风分离器（ZLT001ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-31 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
2026XRVDZL25A6S080 | 2025-08-30 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-03 | 否 | 2026XRVDZL25B2S018 | 回复 | S-RVD---1GY-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排系统（RVD）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20269ZLTZL25A6B001 | 2024-03-28 |  | 20269ZLTZL21D3B018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制 |  |  | 该接口已交接至25A6，但在交接前接口已延误，且未与负责人沟通。 | 接口移交前已延误，我方已处理。 | 2024-09-09 | 王鹤飞@wanghfb
2026XHNAZL25E5S001 | 2025-05-12 |  | 2026XHNAZL25A1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 否 | 2026XHNAZL25A1S002 | 传递 | S-HNA---1GH-01-25A1-25E5 | S | HNA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核辅助厂房40t以下吊车信息 | 2025-05-31 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XKAZL25A2S042 | 2026-02-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-KA-NI-2D2-03-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维D2条件（KA-0.05~5.50m 板、墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWCCZL25B2S001 | 2024-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李硕@lishuo | N | 是 | 2024-08-24 | 2024-08-13 | 否 | 2026XWCCZL25B1S001 | 回复 | S-WCC-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | WCC | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | WCC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 李硕@lishuo | 编制
2026XRBMZL25A6S024 | 2024-12-27 |  | 2026XRBMZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RBM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RBM流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XFSPZL25A4S053 | 2026-02-13 |  | 2026XFSPZL25A5S052 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-15-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十五批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20261WAIZL22D1S001 | 2025-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王晓和@wangxhe | N | 是 | 2025-04-15 | 2025-04-09 | 否 | 20261WAIZL25A2S001 | 回复 | S-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A2 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe | 编制
2026XZSTZL25A6S046 | 2025-11-25 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-27 | 否 | 2026XZSTZL25A6S048 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
202611PBZL22P7S004 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 仪控设计所-仪控三室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-29 | 否 | 202611PBZL22E3S002 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JY-01-22P7-22E3 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XFAPZL22C2S002 | 2025-12-01 |  | 2026XFAPZL25A6S010 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-FAP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)阀门清单（规格书） | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XVAFZL25A3S002 | 2025-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2026-01-06 |  | 是 |  |  | S-VAF---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5010-防火阀及排烟阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWSDZL25B3S013 | 2025-09-03 |  | 2026XWSDZL25A6S047 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李鹏@lipeng | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---1GY-02-25A6-25B3 | S | WSD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）2~5章，6.1，9.1 | 2025-06-30 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
20261TFAZL25A1S003 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-06-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0246,TFA0246,TFA0246,TFA0315,TFA0315,TFA0315,TFA0315,TFA0146,TFA0146,TFA0015,TFA0015,TFA0015,TFA0015,TFA0246,TFA0146,TFA0026,TFA0026,TFA0026管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
2026XRFTZL25A6S025 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-08 | 否 | 2026XRFTZL22B7S002 | 回复 | S-RFT---1GG-02-25A6-22B7 | S | RFT | - | 1GG | 02 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | 提供乏燃料水池冷却和补水系统的相关运行描述，和温度、流量参数。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XVECZL25A6S007 | 2024-05-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-06-04 | 2024-05-24 | 否 | 2026XVECZL25B1S001 | 回复 | S-VEC---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEC | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
202622PBZL22Q2S012 | 2025-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 是 | 202622PBZL22P7S018 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-04-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 04 | 22Q2 | 22P7 | 打开 | 配水槽、中央竖井、塔筒牛腿和天沟资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260SEZL22Q4C006 | 2024-12-13 |  | 20260SEZL21D3C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王莉@wanglia | N | 是 | 2024-12-27 | 2025-02-05 | 是 | 20260SEZL21D3C017 | 传递 | C-SE---1GS-01-21D3-22Q4 | C | SE | - | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用水条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
20260SEZL22R6C008 | 2024-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2024-12-26 |  | 是 |  |  | C-SE---1TG-01-22R6-21D3 | C | SE | - | 1TG | 01 | 22R6 | 21D3 | 打开 | 通信专业向主工艺专业提GB廊道接口资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 邢越@xingyue | 作废 |  |  | 根据综合，该接口需删除，通信线缆不走GB沟。 |  | 2025-01-26 | 姚立渊@yaoly
2026XRFTZL25A6S048 | 2025-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | 否 | 2026XRFTZL25A2S025 | 回复 | S-RFT---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRBMZL25A6S041 | 2025-11-26 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-01 | 否 | 2026XRBMZL22C2S007 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20260WNDZL22C7C003 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2023-08-30 | 2024-04-15 | 是 | 20260WNDZL25D2C001 | 回复 | C-WND---1GD-01-22Q8-25D2 | C | WND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20269ZLDZL25B3S006 | 2023-12-15 |  | 20269ZLDZL25A1S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 程思淼@chengsm | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XFDPZL25A6S015 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFDPZL25A4S001 | 回复 | S-FDP-WOD-1GG-01-25A6-25A4 | S | FDP | WOD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供DA/DB/DU厂房消防排水信息 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XTSAZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XTSAZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 否 | 2026XTSAZL25A6S003 | 传递 | S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20261CBZL25D1C013 | 2023-07-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 是 | 20261CBZL22C7C009 | 回复 | C-CB-WGD-1GG-01-25D1-22Q8 | C | CB | WGD | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269VRWZL25B3S005 | 2025-12-09 |  | 20269VRWZL25A3S019 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | N | 否 | [5 empty] | S-VRW---1NY-02-25A3-25B3 | S | VRW | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XFNPZL22Q8C001 | 2024-07-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 电气设计所-通信一室 | 柏慧@baihui | N | 是 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 否 | 2026XFNPZL22R5C001 | 回复 | C-FNP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | C | FNP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-07-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2026XVEBZL22R2C001 | 2022-10-27 |  | 2026XVEBZL22C6C003 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VEB---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VEB | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XCBZL25D1S009 | 2024-02-18 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-03-03 | 2024-02-21 | 否 | 2026XCBZL22Q2S004 | 回复 | C-CB---02-01-25D1-22Q2 | C | CB | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRVDZL25A3S003 | 2025-03-04 |  | 2026XRVDZL25A6S056 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-03-18 | 2025-03-17 | 否 | 2026XRVDZL25A6S058 | 传递 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XISIZL25B1S001 | 2024-08-16 |  | 2026XISIZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-ISI-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | ISI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | ISI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 张学朔@zhangxsc | 编制
2026XNIZL25A6S012 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-22 | 否 | 2026XNIZL25E5S009 | 回复 | S-NI---1GH-01-25A6-25E5 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20269ZLTZL22B5C003 | 2023-02-16 |  | 20269ZLTZL21D3C014 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1GF-01-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 提供融合后废液处理系统的工艺方案及与海南昌江3、4号机组工艺方案相比的变化情况 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XZBRZL25A1S001 | 2024-04-10 |  | 2026XZBRZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | S | ZBR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | ZBR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XZSTZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XZSTZL21D1S030 | B | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-12-28 | 是 | 2026XZSTZL25A6S008 | 传递 | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRVDZL25A5S017 | 2025-12-04 |  | 2026XRVDZL25A2S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-10-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD3909管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XZSTZL22C7C007 | 2023-09-18 |  | 2026XZSTZL21D1C025 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 薛佳@xuejia | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST-WAI-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WAI | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XFNPZL25A5S056 | 2025-12-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 否 | 2026XFNPZL25A4S051 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-13-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十三批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XCSPZL22C2S002 | 2024-03-26 |  | 2026XCSPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
20260SFZL22Q4C038 | 2025-09-09 |  |  | E | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-结构四室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | 是 | 20260SFZL22P6C022 | 回复 | C-SF---1GJ-02-22Q4-22P6 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XWESZL25B2S005 | 2024-07-27 |  | 2026XWESZL22Q2S011 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 郭皓天@guoht | N | 是 | 2024-08-10 | 2024-08-14 | 是 | 2026XWESZL22Q2S012 | 传递 | S-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026000ZL25C3S003 | 2025-04-19 |  | 2026000ZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-00---1TZ-01-25E6-25C3 | S | 00 | - | 1TZ | 01 | 25E6 | 25C3 | 关闭 | 通信专业提交核岛周边管线布置图 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 侯晔凝@houyn | 编制
20269WQBZL25A1S019 | 2025-12-10 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-16 | 否 | 20269WQBZL25B3S013 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-25B3 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XZBRZL25A6S061 | 2025-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-06-19 | 否 | 2026XZBRZL25B2S002 | 回复 | S-ZBR-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | S | ZBR | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）管道设备硼伴热条件。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
202611PBZL22P7S002 | 2025-09-10 |  | 202611PBZL22Q2S001 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1SJ-02-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWCCZL25A5S036 | 2025-07-07 |  | 2026XWCCZL25A2S041 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-11 | 否 | 2026XWCCZL25A2S043 | 传递 | S-WCC-SD-2LX-13-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房WCC011CN/021CN相关管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
202611PBZL22P7S030 | 2025-12-15 |  |  | D | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-12-29 | 2026-01-11 | 是 | 202611PBZL22Q2S033 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制 | 2026-01-10 |  | 和设备厂家沟通中 |  | 2025-12-29 | 菅佳乐@jianjl
2026XREBZL22B2S001 | 2025-01-02 |  | 2026XREBZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨晨石@yangcs | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-NI-1GF-02-25A6-22B2 | S | REB | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）功能及系统配置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XCSPZL25A2S031 | 2025-11-26 |  | 2026XCSPZL22D4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 刘挽平@l-liuwp | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-BA-1HB-01-22D4-25A2 | S | CSP | BA | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 关闭 | 提供化学添加箱CSP001BA设备布置与基础反力资料并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 周洋@zhouyanga | 编制
20269ZLTZL25A5S001 | 2025-11-18 |  | 20269ZLTZL25A1S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-QF-2LX-01-25A1-25A5 | S | ZLT | QF | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | ZLT系统管道力学计算条件(0188/0189/0018/0004/0192/0195/0197等管线) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
2026XRHRZL25A6S006 | 2024-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-08-20 | 否 | 2026XRHRZL25B2S002 | 回复 | S-RHR---1GY-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
202600GGZL25C3C001 | 2023-03-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 姜晨@jiangchen | N | 是 | 2023-03-23 | 2024-06-18 | 是 | 202600GGZL22S1C001 | 回复 | C-GG---1ZZ-01-25C3-22S1 | C | GG | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废 | 2024-06-21 |  | 管线、沟道综合后回复 |  | 2024-04-12 | 王心琪@wangxqe
2026XWQBZL21D3C005 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-08 | 否 | 2026XWQBZL25A1C003 | 回复 | C-WQB---1GB-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260HZZL25D1C001 | 2024-06-21 |  | 20260HZZL22Q6C019 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-暖通二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-07-05 | 2024-07-11 | 是 | 20260HZZL22Q6C022 | 传递 | C-HZ-MX-1GX-02-22Q6-25D1 | C | HZ | MX | 1GX | 02 | 22Q6 | 25D1 | 打开 | 提供HZ子项蒸汽凝结水回水的参数、流量、管道接口参数（至GB沟与常规岛分界处） | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 作废
2026XRHRZL25A6S045 | 2025-11-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-26 | 否 | 2026XRHRZL25B2S014 | 回复 | S-RHR---1GY-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRVDZL25A6S046 | 2024-12-30 |  | 2026XRVDZL25A6S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD系统所需氮气接口 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20261WRCZL25A4S004 | 2025-11-27 |  | 20261WRCZL25A4S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 解景昭@xiejz | Y | 否 | [5 empty] | S-WRC-00-1GG-01-25A4-25A4 | S | WRC | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛雨水与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-12-30 | 王国龙@wanggl | 张静@zhangjingk | 编制
2026XRVDZL25A5S019 | 2025-12-04 |  | 2026XRVDZL25A2S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-13-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD3906管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XWNDZL25A6S020 | 2025-01-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-22 | 是 | 2026XWNDZL22C2S003 | 回复 | S-WND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
20260WNDZL22C7C001 | 2023-07-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2023-07-31 | 2024-04-19 | 是 | 20260WNDZL25D1C001 | 回复 | C-WND-WDP-1SS-02-22Q8-25D1 | C | WND | WDP | 1SS | 02 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统用水水质、水量、水压等技术参数；包括：机组正常运行工况、启动工况，最大补水量，持续时间，使用频率等。 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20269ZLDZL21D3C001 | 2023-09-05 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 是 | 20269ZLDZL22E4C001 | 回复 | C-ZLD---1GY-01-21D3-22E4 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XVECZL25A6S010 | 2024-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-08-20 | 否 | 2026XVECZL25B3S001 | 回复 | S-VEC---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRNSZL25A5S002 | 2025-04-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-05-08 |  | 是 |  |  | S-RNS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0309，RNS0310A，RNS0310B等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVFLZL25B3S004 | 2025-03-19 |  | 2026XVFLZL25A3S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李庆翔@liqx | N | 否 | [5 empty] | S-VFL---1NY-02-25A3-25B3 | S | VFL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XFSPZL25A6S009 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFSPZL25A4S003 | 回复 | S-FSP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRSIZL25A6S044 | 2025-07-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 否 | 2026XRSIZL25B1S003 | 回复 | S-RSI---1GD-01-25A6-25B1 | S | RSI | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20261YAZL25D4S004 | 2026-01-30 |  | 20261YAZL25D1S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张晓勐@zhangxmc | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1HY-03-25D1-25D4 | S | YA | - | 1HY | 03 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | YA子项 可燃有毒气体探测器设置条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
202600TSMZL25C3S002 | 2024-07-18 |  | 202600TSMZL22S1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 姜晨@jiangchen | N | 是 | 2024-08-01 | 2024-07-18 | 否 | 202600TSMZL25C3S003 | 传递 | S-TSM---1ZZ-01-25C3-22S1 | S | TSM | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 华龙一号与供热厂房间综合管架路由(平剖图)，支架基础位置、基础尺寸、埋深等信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废
20261PRZL25A4S005 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 白智萌@baizm | Y | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-PR-NI-2D2-01-25A4-25C1 | S | PR | NI | 2D2 | 01 | 25A4 | 25C1 | 打开 | PR厂房二维D2条件（PR筏基 D2 接口）：给排水专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm | 编制
2026XFWPZL25B2S006 | 2025-07-03 |  | 2026XFWPZL25A6S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 庄超@zhuangchao | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供消防水生产系统仪控任务书 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRSIZL25A6S023 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRSIZL25B1S002 | 回复 | S-RSI---1GD-01-25A6-25B1 | S | RSI | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
202622PBZL22P7S023 | 2025-12-15 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 总图地质所-总图规划一室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 是 | 202622PBZL22S1S002 | 回复 | S-2PB-2PB-1JY-01-22P7-22S1 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XRNDZL25A2S012 | 2025-06-13 |  | 2026XRNDZL25A6S026 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘春梅@l-liucm | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRNSZL22C4B003 | 2025-03-07 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 黄小云b@huangxyb | N | 是 | 2025-03-21 | 2025-03-12 | 否 | 2026XRNSZL25E5B003 | 回复 | B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2024-12-30 | 刘亚光@liuyg | 王品卉@wangph | 编制
2026XVECZL25A6S014 | 2026-01-15 |  | 2026XVECZL25A3S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC---1NS-02-25A3-25A6 | S | VEC | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XZSTZL25A1C001 | 2022-09-09 |  | 2026XZSTZL21D1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 吕航@lvhang | N | 否 | [5 empty] | C-ZST---1GB-01-21D1-25A1 | C | ZST | - | 1GB | 01 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20260AFZL25B1C005 | 2023-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 葛荣亮@gerl | Y | 是 | 2023-08-18 |  | 是 |  |  | C-AF---1DJ-01-25B1-25C1 | C | AF | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | 打开 | 电气向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl | 编制
2026XWNDZL25D1S002 | 2024-01-04 |  | 2026XWNDZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | S-WND-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | WND | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 高汉桥@gaohq | 作废
20260QVZL25C3C003 | 2023-10-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2023-11-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JF-01-25C3-25B3 | C | QV | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260SFZL22P6C016 | 2024-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2025-01-08 | 2025-01-02 | 否 | 20260SFZL24Q1C002 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P6-24Q1 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 24Q1 | 关闭 | SF厂房结构提概算条件 | 2024-12-30 | 忻嘉@xinjia | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XZSTZL25B3S011 | 2024-02-08 |  | 2026XZSTZL21D1S031 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 管祥宇@guanxya | N | 是 | 2024-02-22 | 2024-04-02 | 是 | 2026XZSTZL21D1S033 | 传递 | S-ZST---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRVDZL25A5S039 | 2025-12-31 |  | 2026XRVDZL25A2S029 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-26-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD3315管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
20269ZLTZL22B5C002 | 2023-02-07 |  | 20269ZLTZL21D3C009 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | N | 是 | 2023-02-21 | 2024-04-22 | 是 | 20269ZLTZL21D3C027 | 传递 | C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制 | 2024-04-19 |  | CNT上游输入方案变更 | CNT上游输入方案变更 | 2024-04-16 | 王占良@wangzlc
2026XWSDZL25A6S038 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-05 | 否 | 2026XWAIZL25A2S070 | 回复 | S-WSD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWAPZL22C7S001 | 2023-04-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孙兰飞@sunlf | N | 是 | 2023-04-26 | 2023-05-19 | 是 | 2026XWAPZL25D1S001 | 回复 | S-WAP-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | S | WAP | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CB部分的接口示意图 | 9999-01-01 | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | 编制
2026XZLDZL25A6S003 | 2025-08-04 |  | 2026XZLDZL25A1S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD-PO-1GH-01-25A1-25A6 | S | ZLD | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD地坑泵设计条件 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XCUPZL22E3C001 | 2023-03-13 |  | 2026XCUPZL22C6C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 何静@hejinga | Y | 否 | [5 empty] | C-CUP---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CUP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2026XRCVZL25A3S001 | 2024-12-29 |  | 2026XRCVZL25A6S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---1XN-01-25A6-25A3 | S | RCV | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20265TFAZL25A6S001 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 薛润格@xuerg | Y | 是 | 2024-08-29 |  | 是 |  |  | S-TFA---1GY-01-25A6-25B3 | S | TFA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 打开 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 作废 |  |  | 接口接收方有误，需删除接口重新建立。 |  | 2024-08-29 | 薛润格@xuerg
2026XRCVZL25A5S013 | 2024-12-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-01-07 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-6-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 6 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0115B、RCV0111B、RCV0111A、RCV0402A、RCV0402B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL25A5S047 | 2025-10-20 |  | 2026XRCVZL25A2S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | N | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-26-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房环廊内RCV0243A、RCV0201B、RCV0411、RCV0412、RCV0515等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XCISZL25A6S022 | 2025-08-07 |  | 2026XCISZL25A6S021 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XFNPZL25A6S008 | 2024-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-11-14 | 2024-11-02 | 否 | 2026XFNPZL25E6S001 | 回复 | S-FNP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260WDPZL25D1S004 | 2026-02-12 |  | 20260WDPZL25E5S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | S-WDP-BA-1HB-01-25E5-25D1 | S | WDP | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供清水箱(0WDP001/101BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
20269VRWZL25B1S001 | 2025-03-19 |  | 20269VRWZL25A3S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW---1ND-01-25A3-25B1 | S | VRW | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20260SEZL22R6C023 | 2025-03-27 |  | 20260SEZL21D3C033 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 花涛@l-huatao | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GT-01-21D3-22R6 | C | SE | - | 1GT | 01 | 21D3 | 22R6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业提通信条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XRNDZL25A6S006 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-20 | 否 | 2026XRNDZL25B2S002 | 回复 | S-RND---1GY-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供RND系统仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XFAPZL25A5S003 | 2025-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孟晨@l-mengchen | N | 是 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFAPZL25A4S006 | 回复 | S-FAP-SX-2LX-01-25A5-25A4 | S | FAP | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FAP系统SX厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRVDZL25A2S016 | 2025-08-01 |  | 2026XRVDZL25A6S068 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 贾雅永@jiayyb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XCLMZL22D1S001 | 2025-05-12 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘昕宇@liuxym | N | 是 | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 是 | 2026XCLMZL22N2S002 | 回复 | S-CLM-ZS-2LX-01-22D1-22N2 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学分析资料单 | 2025-07-30 | 郭建伟@guojw | 刘昕宇@liuxym | 编制
20261PRZL25A4S007 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 白智萌@baizm | Y | 是 | 2024-10-14 |  | 是 |  |  | S-PR-NI-2D2-04-25A4-25C1 | S | PR | NI | 2D2 | 04 | 25A4 | 25C1 | 打开 | PR厂房二维D2条件（4.45m~屋面板、墙及以上 D2接口）：给排水专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm | 编制
2026XWPWZL25A6S016 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-23 | 否 | 2026XWPWZL25A1S001 | 回复 | S-WPW-NI-2LT-01-25A6-25A1 | S | WPW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XWHDZL25A6C001 | 2023-02-28 |  | 2026XWHDZL22C6C001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 孙铭亮@sunml | Y | 否 | [5 empty] | C-VNA-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VNA | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2026XTTVZL25A6S001 | 2023-09-13 |  | 2026XTTVZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王勋@wangxun | N | 否 | [5 empty] | S-TTV---2FQ-01-25A1-25A6 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269ZLTZL22E3B009 | 2022-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2022-11-19 | 2022-11-15 | 否 | 20269ZLTZL25E5B016 | 回复 | B-ZLT-BA-1YH-03-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 03 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
2026XZSTZL22C2C002 | 2024-03-26 |  | 2026XZSTZL21D1C028 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST---2FQ-01-21D1-22C2 | C | ZST | - | 2FQ | 01 | 21D1 | 22C2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XWAIZL25A2B004 | 2024-06-17 |  | 2026XWAIZL22D3B005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 是 | 2026XWAIZL22D3B008 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI020/021/022BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
2026XRCVZL22C1B002 | 2025-10-15 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-19 | 否 | 2026XRCVZL25A6B002 | 回复 | B-RCV-FI-1GH-01-22C1-25A6 | B | RCV | FI | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 关闭 | 提供RCV系统过滤器任务书 | 2028-02-29 | 李博@libo | 王佳卓@wangjza | 编制
2026000ZL25E6S001 | 2025-04-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 侯晔凝@houyn | N | 是 | 2025-04-28 | 2025-04-19 | 否 | 2026000ZL25C3S003 | 回复 | S-00---1TZ-01-25E6-25C3 | S | 00 | - | 1TZ | 01 | 25E6 | 25C3 | 关闭 | 通信专业提交核岛周边管线布置图 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 侯晔凝@houyn | 编制
20261WCCZL25A1S001 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-03-25A1-25A5 | S | WCC | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0103B,WCC0104A,WCC0101,WCC0102管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl | 编制
20260SEZL22E3C010 | 2025-02-19 |  | 20260SEZL22Q6C014 | B | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-暖通二室 | 马琳@malina | N | 是 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 是 | 20260SEZL22Q6C027 | 回复 | C-SE---1NY-02-22Q6-22E3 | C | SE | - | 1NY | 02 | 22Q6 | 22E3 | 关闭 | SE厂房暖通提电气仪控资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XWCCZL22C2S003 | 2024-08-02 |  | 2026XWCCZL25A6S009 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWSCZL25A6S019 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XWSCZL25A6S022 | 回复 | S-WSC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSC流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFDPZL25A6S009 | 2024-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-07 | 否 | 2026XFDPZL25B2S001 | 回复 | S-FDP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FDP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20269WQBZL25A1S017 | 2025-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-01 | 否 | 20269WQBZL25A6S009 | 回复 | S-WQB-PO-1GG-01-25A1-25A6 | S | WQB | PO | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2026-07-31 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20260YAZL25D1S002 | 2026-01-14 |  | 20260YAZL25C3S001 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-16 | 否 | 20260YAZL25C3S002 | 传递 | S-YA---1ZH-01-25C3-25D1 | S | YA | - | 1ZH | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20261FNPZL25A5S007 | 2025-09-20 |  | 20261FNPZL25A4S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-KA-2LX-05-25A4-25A5 | S | FNP | KA | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统KA厂房第五批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
2026XEESZL22R5C001 | 2024-07-05 |  | 2026XEESZL25A3C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-EES-FAD-1NT-01-25A3-22R5 | C | EES | FAD | 1NT | 01 | 25A3 | 22R5 | 关闭 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XWPWZL25A6S038 | 2025-12-01 |  | 2026XWPWZL25A6S033 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XFNPZL25A6S020 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWASZL25A2S004 | 回复 | S-FNP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FNP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）用气资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XZBRZL25A3S006 | 2025-12-23 |  | 2026XZBRZL25A6S093 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2LT-06-25A6-25A3 | S | ZBR | - | 2LT | 06 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRCVZL25A5S035 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 否 | 2026XRCVZL25A1S033 | 回复 | S-RCV-NH-2LX-19-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0201A、0201B、0413A、0413B、0925、0928、0825、0209A、0209B、0924、0827、0824、0410A、0410B、0210A、0210B、0926、0929、0829、0416A、0416B、0585、0823、RVD0789、0374管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260PIZL22R4C017 | 2024-12-02 |  | 20260PIZL25E5C005 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-PI---HD-01-25E5-22R4 | C | PI | - | HD | 01 | 25E5 | 22R4 | 关闭 | PI厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XFNPZL25B2S016 | 2025-12-30 |  | 2026XFNPZL25A6S058 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于林厚@yulha | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZLTZL25A6S015 | 2024-07-29 |  | 20269ZLTZL21D3S043 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 田登港@tiandg | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFNPZL22Q8C003 | 2024-09-25 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 电气设计所-通信一室 | 柏慧@baihui | N | 是 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 是 | 2026XFNPZL22R5C003 | 回复 | C-FNP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | C | FNP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-07-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2026XTFMZL25A6S001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-09-29 | 2024-03-26 | 是 | 2026XTFMZL22C2S001 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XCSPZL25A6S032 | 2025-06-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-17 | 2025-06-13 | 否 | 2026XCSPZL25A2S027 | 回复 | S-CSP---2LT-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWCRZL25A2S001 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 林木营@linmy | N | 是 | 2023-09-28 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWCRZL22C2S002 | 回复 | S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 林木营@linmy | 编制
2026XZSTZL25A6S010 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-07 | 否 | 2026XZSTZL25A1S009 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269PBZL22Q2C001 | 2025-05-23 |  |  | E | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 否 | 20269PBZL25A4C001 | 回复 | C-PB-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PB | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供自然通风冷却塔与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260WDCZL25A6S001 | 2023-12-04 |  | 20260WDCZL22D3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WDC---2FQ-01-22D3-25A6 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-12-20 | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 编制
2026XZLDZL21D3B001 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 |  | 是 |  |  | B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-22C2 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 22C2 | 打开 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 作废 |  |  | 该泵规格书出版工作已转移河北分公司负责。 | 建议调整接口接收方为河北分公司。 | 2024-04-12 | 杨志全@yangzq
2026XQVZL25A1C003 | 2023-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 总图地质所-总图规划一室 | 吕航@lvhang | Y | 是 | 2023-09-15 |  | 是 |  |  | C-QV---1GZ-01-25A1-22S1 | C | QV | - | 1GZ | 01 | 25A1 | 22S1 | 打开 | 主工艺确定工艺方案，与总图沟通确定厂房平面布局 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang | 编制
2026XRFTZL25A5S004 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王朋会@wangpha | Y | 是 | 2025-05-13 |  | 是 |  |  | S-RFT---2LX-01-25A5-25E5 | S | RFT | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 打开 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20269ZLDZL25A1S019 | 2026-03-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 否 | 20269ZLDZL25A6S010 | 回复 | S-ZLD-PO-1GG-01-25A1-25A6 | S | ZLD | PO | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2026-07-31 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
2026XRSIZL25A2S048 | 2025-11-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 否 | 2026XRSIZL25A5S026 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-12-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 1号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0100/0105等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
20261WCCZL25A5S001 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-WCC-KA-2LX-01-25A5-25A2 | S | WCC | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF入口管线（WCC0015A/0015B/0017/1001B/1001A）力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRFTZL25A2S029 | 2026-02-12 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-14 | 否 | 2026XRFTZL25E5S009 | 回复 | S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25E5 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XPCSZL25A6S032 | 2025-02-19 |  | 2026XPCSZL22C2S004 | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-03-05 | 2025-02-27 | 否 | 2026XPCSZL22C2S005 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260YAZL25E6S002 | 2025-12-17 |  | 20260YAZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 徐佳丽@l-xujl | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1ST-01-25A4-25E6 | S | YA | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 关闭 | YA子项 给排水消防提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026PMWCIZL22Q2C001 | 2023-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2023-12-25 | 2024-02-06 | 是 | 2026PMWCIZL25D1C001 | 回复 | S-WCI-PM-1GG-01-22Q2-25D1 | S | WCI | PM | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWHDZL25A6S010 | 2025-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 否 | 2026XWHDZL25A1S006 | 回复 | S-WHD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWSRZL25B3S007 | 2025-07-15 |  | 2026XWSRZL25A6S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---2FQ-01-25A6-25B3 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWHDZL25A6S008 | 2024-12-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-23 | 是 | 2026XWHDZL22C2S002 | 回复 | S-WHD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
20260AFZL25A3C012 | 2023-08-23 |  | 20260AFZL25B3C014 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘哲@liuzheb | Y | 是 | 2023-09-06 |  | 是 |  |  | C-AF---1NY-01-25A3-25B3 | C | AF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 打开 | 暖通给仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh | 编制
2026XRSIZL25C1B001 | 2024-12-04 |  | 2026XRSIZL22D2B004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-设备结构分析室 | 周立欣@zhoulx | N | 是 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRSIZL22D2B007 | 传递 | B-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | B | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）地脚螺栓及拉杆的布置和所受载荷信息 | 2024-12-30 | 郭建伟@guojw | 薛万勋a@xuewxa | 编制
2026XWESZL25B2S003 | 2024-05-13 |  | 2026XWESZL22Q2S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 郭皓天@guoht | N | 否 | [5 empty] | S-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XWNDZL25B3S006 | 2025-06-26 |  | 2026XWNDZL25A6S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2GQ-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20260WCDZL22C7C001 | 2023-07-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2023-07-31 | 2024-04-19 | 是 | 20260WCDZL25D1C001 | 回复 | C-WCD-WDP-1GG-02-22Q8-25D1 | C | WCD | WDP | 1GG | 02 | 22Q8 | 25D1 | 打开 | 提供常规岛除盐水分配系统用水水质、水量、水压等技术参数；包括：机组正常运行工况、启动工况，最大补水量，持续时间，使用频率等。 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XTSMZL25A6S037 | 2025-07-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-29 | 否 | 2026XTSMZL25A1S016 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XPCSZL25A6S066 | 2026-02-06 |  |  | I | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-10 | 否 | 2026XPCSZL22C2S016 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTTBZL25A2S019 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 任美贤@renmx | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-TTB-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | TTB | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026工程TTB系统TTB0001,TTB0807，TTB0157等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 任美贤@renmx | 编制
2026XWCCZL25A6S038 | 2025-02-27 |  | 2026XWCCZL22E4S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-11 | 否 | 2026XWCCZL22E4S002 | 回复 | S-WCC---1GY-01-25A6-22E4 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XZLDZL22E3C002 | 2023-08-10 |  | 2026XZLDZL21D3C003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 付豪@fuhao | N | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2LT-01-21D3-22E3 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XCFEZL22C2S003 | 2025-07-17 |  | 2026XCFEZL25A6S019 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供CFE系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
20269ZLTZL25E5B033 | 2023-08-23 |  | 20269ZLTZL21D3B017 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GS-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GS | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XVCMZL22R2C001 | 2022-10-27 |  | 2026XVCMZL22C6C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VCM---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VCM | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
20260SFZL22Q4C011 | 2024-11-11 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-结构四室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 是 | 20260SFZL22P6C012 | 回复 | C-SF---1GJ-02-22Q4-22P6 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20260WDWZL22Q3C001 | 2024-01-19 |  | 20260WDWZL22C7C001 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺三室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 梁晓曦@liangxx | N | 是 | 2024-02-02 | 2024-04-02 | 是 | 2026AWDWZL22Q8C001 | 传递 | C-WDW-WDH-1GG-01-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20260BOPZL25A1C017 | 2023-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 刘洋@liuyangg | Y | 是 | 2023-10-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GF-02-25A1-25E1 | C | BOP | AF | 1GF | 02 | 25A1 | 25E1 | 打开 | 主工艺向辐射防护提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XZBRZL22C2S003 | 2025-05-09 |  | 2026XZBRZL25A6S031 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XCSPZL25A3S002 | 2025-01-23 |  | 2026XCSPZL25A6S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---1XN-01-25A6-25A3 | S | CSP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20260QCZL22R4C002 | 2024-03-22 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 朱丰林@zhufl | Y | 是 | 2024-04-05 |  | 是 |  |  | C-QC-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | QC | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 朱丰林@zhufl | 编制
20260HZZL25A4C001 | 2023-08-16 |  | 20260HZZL22Q6C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-暖通二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2023-08-30 | 2023-10-23 | 是 | 20260HZZL22Q6C006 | 传递 | C-HZ-GB-1GG-01-22Q6-25A4 | C | HZ | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A4 | 关闭 | 提换热站（厂区供暖）与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 刘思涵@liushd | 编制
2026XFNPZL22R5C002 | 2024-08-26 |  | 2026XFNPZL22Q8C002 | B | 回复 | 有意见 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用二室 | 张琳娜d@zhanglnd | N | 是 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 是 | 2026XFNPZL22Q8C003 | 传递 | C-FNP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | C | FNP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-07-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制 | 2024-09-22 |  | 与通信专业讨论安全级阀门以及安全级与非安全级阀门联动的分工 |  | 2024-09-19 | 柏慧@baihui
2026XRCVZL25A2S047 | 2025-11-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-11-19 | 2025-11-07 | 否 | 2026XRCVZL25A5S058 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-32-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 32 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房贯穿件RCV0110、RCV0115A、RCV0545、RCV0547等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XVDSZL25A3S015 | 2025-12-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-24 | 否 | 2026XVDSZL25B3S007 | 回复 | S-VDS---1NY-02-25A3-25B3 | S | VDS | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XEMAZL22R1C002 | 2023-10-24 |  | 20269EMAZL25D2C003 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 蔡晶慧@caijha | Y | 否 | [5 empty] | C-EMA---1DD-02-25D2-22R1 | C | EMA | - | 1DD | 02 | 25D2 | 22R1 | 打开 | Load shedding (for T.G. emergency auxiliaries); Number of drives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XTSMZL25A5S012 | 2025-11-11 |  | 2026XTSMZL25A1S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-SU-2LX-04-25A1-25A5 | S | TSM | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0021,TSM0022,TSM0023,TSM0055，TSM0056，TSM0057，TSM0058，TSM0059，TSM0060，TSM0061管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XVCLZL25E6S004 | 2026-01-20 |  | 2026XVCLZL25A3S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张玉岐@zhangyqg | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XTSAZL25A6S010 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XTSAZL25A1S001 | 回复 | S-TSA---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20269ZLTZL22B5C005 | 2024-05-27 |  | 20269ZLTZL21D3C028 | C | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | N | 是 | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 是 | 20269ZLTZL21D3C029 | 传递 | C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XFWDZL25B2S007 | 2025-12-01 |  | 2026XFWDZL25A6S023 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD---1SY-01-25A6-25B2 | S | FWD | - | 1SY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）仪控任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261WAIZL25A1S001 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 韩坤阁@l-hankga | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 否 | 20261WAIZL22D3S001 | 回复 | S-WAI-BA-1BH-01-25A1-22D3 | S | WAI | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气罐（1/2WAI023/024/025/026/027/028BA）接管载荷 | 2025-02-15 | 王延华@wangyhb | 韩坤阁@l-hankga | 编制
2026XREBZL22C2S002 | 2025-01-22 |  | 2026XREBZL25A6S019 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XZGTZL25A6S005 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-07 | 否 | 2026XZGTZL25A6S008 | 回复 | S-ZGT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）系统设备冷却水的要求 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFSPZL25A4S017 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-20 | 否 | 2026XFSPZL25A5S003 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-10-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
20261RCZL25A2S011 | 2024-08-23 |  | 20261RCZL22P4S007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 否 | 20261RCZL22P4S009 | 回复 | S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
202622PBZL22P7S030 | 2026-01-20 |  |  | E | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 是 | 202622PBZL22Q2S023 | 回复 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026331URAZL22R4S004 | 2025-12-05 |  | 2026331URAZL22Q2S007 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 徐伟e@xuweie | Y | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1SJ-01-22Q2-22R4 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22R4 | 关闭 | 电动闸门电气提资 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XWCWZL22Q2S004 | 2024-04-07 |  | 2026XWCWZL25D1S004 | D | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-26 | 是 | 20261WCWZL25D1S002 | 传递 | S-WCW---02-01-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20261RCZL25A2S007 | 2024-06-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-06-28 | 否 | 20261RCZL22P3S010 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20261RCZL22P4S016 | 2025-02-12 |  | 20261RCZL25A2S024 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-05-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFSPZL25A6S010 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFSPZL25A4S002 | 回复 | S-FSP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZLDZL22S3B002 | 2025-02-10 |  | 20269ZLDZL21D3B008 | B | 回复 | 同意 | 总图地质所-岩土工程室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张雪a@zhangxuea | N | 否 | [5 empty] | B-ZLD-NI-1G-01-21D3-22S3 | B | ZLD | NI | 1G | 01 | 21D3 | 22S3 | 关闭 | 环境影响报告书（建造阶段）相关输入资料-放废部分内容，包括两台华龙及两台华龙+1组高温堆的： 1）厂区事故工况假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 2）管线（内管）破裂的释放假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 3）管线（内管）跑冒滴漏情景下的释放假定（事故景象、位置、释放量/渗漏速度）。 | 2025-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
20260WDPZL25E5S004 | 2026-01-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-03 | 否 | 20260WDPZL25D1S002 | 回复 | S-WDP-BA-1HB-02-25E5-25D1 | S | WDP | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供超滤产水箱(0WDP002/102BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XRVDZL25A2S005 | 2024-10-28 |  | 2026XRVDZL25A6S015 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郝晓扬@haoxy | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 否 | 2026XRVDZL25A6S018 | 传递 | S-RVD---1GB-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XNIZL25C1S001 | 2024-04-18 |  | 2026XNIZL22P3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 孟志勇@mengzy | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1JJ-01-22P3-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | 预应力张拉廊道相关资料 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 刘昱@liuyud | 编制
20269WCWZL22Q2C001 | 2024-07-15 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-07-29 | 2024-07-23 | 否 | 20269WCWZL25D1C002 | 回复 | C-WCW---1GG-03-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 冷却水参数（TMCR工况）：循环冷却水年平均水温、百分之十夏季日平均水温、百分之十冬季日平均水温 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20261RBZL25A2S020 | 2025-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-08-14 |  | 是 |  |  | S-RB-NI-2DX-07-25A2-25C1 | S | RB | NI | 2DX | 07 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RB环形空间38.9m~56.2m标高及以上 DX接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWCCZL25A6S046 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-05 | 否 | 2026XWCCZL25A1S017 | 回复 | S-WCC-WNC-1NX-01-25A6-25A1 | S | WCC | WNC | 1NX | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | WCC系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 杜文学@duwxa | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026AYAZL25A4C001 | 2023-08-01 |  | 2026AYAZL25D1C003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2023-08-15 | 2023-08-31 | 是 | 2026ABOPZL25D1C002 | 传递 | C-BOP-YA-1GS-01-25D1-25A4 | C | BOP | YA | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
2026XRFTZL25A2S022 | 2025-05-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-05-27 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-12-25A2-25A5 | S | RFT | KA | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0024 RVD0748） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
20261CBZL22Q2C010 | 2023-09-27 |  | 20261CBZL25D1C020 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2023-10-11 | 2023-12-12 | 是 | 2026XCBZL25D1S005 | 传递 | S-CB-WCW-2GQ-01-25D1-22Q2 | S | CB | WCW | 2GQ | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWQBZL21D3C004 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 罗浩@luohaod | Y | 是 | 2023-08-11 |  | 是 |  |  | C-WQB---2LT-01-21D3-22Q8 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22Q8 | 打开 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 作废
2026XTSMZL25A5S003 | 2025-10-20 |  | 2026XTSMZL25A1S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-SU-2LX-05-25A1-25A5 | S | TSM | SU | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0049A,TSM0049B,TSM0034,TSM0037管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
2026AYAZL25A4C002 | 2023-09-08 |  | 2026AYAZL25D1C010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-YA---1GS-01-25D1-25A4 | C | YA | - | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 主工艺协同其他专业向GB提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
2026XKPZL22D4S001 | 2024-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李佳政@lijza | N | 是 | 2024-04-25 | 2024-04-19 | 否 | 2026XKPZL25C2S001 | 回复 | S-KP-NI-2D2-02-22D4-25C2 | S | KP | NI | 2D2 | 02 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 工作平台运输小车一般资料，运输小车轮压 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza | 编制
20261CBZL25D1S002 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-14 | 否 | 20261CBZL25A1S003 | 回复 | S-CB-WHS-1GG-03-25D1-25A1 | S | CB | WHS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 氢气特性： -管网持续压力 -泄漏率 -发电机氢容量 -正常贮存量（包括一次充灌量和30天泄漏量） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269QAZL22P6C002 | 2024-12-09 |  | 20269QAZL25C3C001 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王冠通@wanggta | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1JJ-01-25C3-22P6 | C | QA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 22P6 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20269ZLTZL22E3B037 | 2025-05-21 |  | 20269ZLTZL21D3B031 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 曹卿@caoqing | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-04-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026AFSWZL25A6S001 | 2024-01-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-02-12 | 2024-02-01 | 否 | 2026AFSWZL25B2S004 | 回复 | S-FSW---2LT-01-25A6-25B2 | S | FSW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供厂区消防水系统（FSW）系统流程图 | 2025-06-30 | 王瑞桥@wangrq | 张子杰@zhangzje | 编制
20260SFZL22Q4C004 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 公用系统所-暖通二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-10-14 |  | 是 |  |  | C-SF---1GN-01-22Q4-22Q6 | C | SF | - | 1GN | 01 | 22Q4 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房提暖通资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20261CBZL25A1S009 | 2024-06-07 |  | 20261CBZL25D1S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 范广涵@fangh | Y | 否 | [5 empty] | S-CB-WHS-1GG-02-25D1-25A1 | S | CB | WHS | 1GG | 02 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 氢气纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制 |  |  | 东北院尚未升版外部接口，待外部接口升版后升版内部接口。 |  | 2024-05-08
20260BOPZL25A3C026 | 2024-06-26 |  | 20260BOPZL25C3C004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 冯乾@fengqian | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1JN-01-25C3-25A3 | C | BOP | ZA | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XVNAZL25A6S018 | 2026-01-13 |  | 2026XVNAZL25A3S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA---1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20269WHSZL25B3S001 | 2023-11-21 |  | 20269WHSZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵彩霞@zhaocx | N | 否 | [5 empty] | S-WHS---1GY-01-25A1-25B3 | S | WHS | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供2026WHS系统仪控任务书 | 2024-01-30 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
2026XZSTZL21D1C041 | 2025-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-02-24 | 2025-02-17 | 否 | 2026XZSTZL22T2C001 | 回复 | C-ZST---1XG-02-21D1-22T2 | C | ZST | - | 1XG | 02 | 21D1 | 22T2 | 关闭 | ZST系统核岛部分工艺阀门初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 杜佳辉@dujh | 编制
2026XFSPZL25A5S026 | 2025-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王刚b@wanggangb | N | 是 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFSPZL25A4S035 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-06-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第六批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRCVZL25A5S016 | 2024-12-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-01-10 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-5-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 5 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0117A、RCV0117B、RCV0117C、RCV0537、RCV0618、RVD1424、RVD0774A管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFDPZL25A6S027 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-14 | 否 | 2026XFDPZL25B2S009 | 回复 | S-FDP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FDP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XVCLZL25A6S003 | 2023-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2023-11-10 | 2023-11-07 | 否 | 2026XVCLZL25A3S001 | 回复 | S-VCL---2LT-01-25A3-25A3 | S | VCL | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 作废
2026XNIZL25A6S008 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XNIZL25E5S006 | 回复 | S-NI---1GH-01-25A6-25E5 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XCISZL25A6S038 | 2026-01-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2026-02-04 | 2026-01-28 | 否 | 2026XCISZL22E4S001 | 回复 | S-CIS---1GY-01-25A6-22E4 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）辐射监测任务书，流程图。 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XRHRZL25A5S024 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 是 | 2026-01-28 |  | 是 |  |  | S-RHR-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | RHR | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR0816,RHR0817，RHR0818,RHR0819，RHR0820,RHR0821，RHR0826,RHR0827） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260BOPZL25A1C010 | 2023-07-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵军军@zhaojj | N | 是 | 2023-08-03 | 2023-07-24 | 否 | 20260BOPZL25E5C001 | 回复 | C-BOP-AF-1GS-01-25A1-25E5 | C | BOP | AF | 1GS | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 主工艺向设备专业提吊车资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
2026XRCVZL25A5S031 | 2025-07-14 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-07-28 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-1-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 1 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0164、RCV0156、RCV0161A、RCV0161B、RCV0157、RCV0165、RCV0162A、RCV0162B等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWODZL25A4S010 | 2025-01-03 |  | 2026XWODZL25A4S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2GQ-01-25A4-25A4 | S | WOD | - | 2GQ | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
20269WQBZL22E3C003 | 2024-12-17 |  | 20269WQBZL21D3C003 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | C-WQB---2LT-01-21D3-22E3 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026AGBZL25B3S003 | 2025-12-03 |  | 2026AGBZL25A4S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1SY-03-25A4-25B3 | S | GB | - | 1SY | 03 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
202611PBZL22Q2S009 | 2025-11-30 |  | 202611PBZL22P7S019 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-14 | 2025-11-03 | 否 | 202611PBZL22P7S018 | 传递 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XCSPZL25A2S028 | 2025-06-13 |  | 2026XCSPZL25A6S033 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田新乐@tianxl | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XZSTZL21D1C019 | 2022-10-25 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 电气设计所-电气二室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-11-08 | 2023-03-10 | 是 | 2026XZSTZL22R2C002 | 回复 | C-ZST---1GD-01-21D1-22R2 | C | ZST | - | 1GD | 01 | 21D1 | 22R2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20269ZLTZL25E5B028 | 2023-02-01 |  | 20269ZLTZL21D3B010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-04-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRVDZL25B2S010 | 2024-12-27 |  | 2026XRVDZL25A6S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | N | 否 | [5 empty] | S-RVD-CN-1GH-01-25A6-25B2 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）设计任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20261NIZL25A6S004 | 2025-01-23 |  | 20261NIZL25C3S009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-04-30 | 王国龙@wanggl | 李亚冬@liyda | 编制
20269ZLDZL25A1S010 | 2024-05-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2024-06-03 | 2024-05-29 | 否 | 20269ZLDZL25E5S002 | 回复 | S-ZLD-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260YCZL22Q3C002 | 2023-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 梁晓曦@liangxx | N | 是 | 2023-12-08 |  | 是 |  |  | C-YC-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | YC | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 供热用除盐水生产厂房及储罐与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 梁晓曦@liangxx | 编制
2026XCSPZL25A6S044 | 2025-06-19 |  | 2026XCSPZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CSP-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | CSP | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XRNDZL25A1S007 | 2025-01-22 |  | 2026XRNDZL25A6S020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘赛@liusai | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XCAVZL25A6S001 | 2023-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩旭亮@hanxl | N | 是 | 2023-11-10 | 2023-11-03 | 否 | 2026XCAVZL25A3S001 | 回复 | S-CAV---2LT-01-25A3-25A3 | S | CAV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 作废
2026XTSMZL25A5S013 | 2025-11-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-12 | 否 | 2026XTSMZL25A1S027 | 回复 | S-TSM-SU-2LX-07-25A5-25A1 | S | TSM | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0051A,TSM0052B,TSM0036,TSM0039管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260AFZL25B3C006 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙晓红@sunxh | N | 是 | 2023-08-15 | 2023-08-11 | 否 | 20260AFZL25A4C004 | 回复 | C-AF---1YS-01-25B3-25A4 | C | AF | - | 1YS | 01 | 25B3 | 25A4 | 关闭 | 仪控给水工提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
20269ZSTZL21D1B004 | 2023-03-06 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-13 | 否 | 20269ZSTZL22E3B006 | 回复 | B-ZST-BA-1GY-04-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 04 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
202622PBZL22P7S032 | 2026-02-25 |  |  | F | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-03-03 | 否 | 202622PBZL22Q2S024 | 回复 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XTSMZL22E4S004 | 2025-08-12 |  | 2026XTSMZL25A6S047 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 申忱迪@shencd | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---1GY-01-25A6-22E4 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XZBRZL25E5S002 | 2023-07-10 |  | 2026XZBRZL21D3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李阳e@liyange | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZBR | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供旋风分离器（ZBR001ZE/ZBR002ZE）设计任务书 | 2023-09-30 | 范雯雯@FANWW | 王艺霖@WANGYLC | 编制
2026XVEEZL22Q7C001 | 2024-07-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 温华@wenhua | N | 是 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 否 | 2026XVEEZL22R5C001 | 回复 | C-VEE-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VEE | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
2026AGBZL25C2S016 | 2026-02-25 |  | 2026AGBZL25B1S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 苏志松@suzs | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1DJ-03-25B1-25C2 | S | GB | - | 1DJ | 03 | 25B1 | 25C2 | 关闭 | 电气向结构专业提供2026工程GB廊道H段留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx | 编制
2026XRVDZL25A5S037 | 2025-12-31 |  | 2026XRVDZL25A2S035 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-18-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD3783管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XRCVZL25E6S001 | 2025-01-14 |  | 2026XRCVZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王涛@wangtaog | N | 否 | [5 empty] | S-RCV-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | S | RCV | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供RCV系统需要氢气探测房间信息 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZLTZL22D3S001 | 2025-11-04 |  | 2026XZLTZL25A6S036 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李媛@liyuana | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-EX-1GH-01-25A6-22D3 | S | ZLT | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供预热器（ZLT001EX)设计任务书 | 2025-11-10 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRVDZL25A5S008 | 2025-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 是 | 2025-08-22 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-06-25A5-25A2 | S | RVD | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RVD0191等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XFNPZL25B2S015 | 2025-12-30 |  | 2026XFNPZL25A6S062 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于林厚@yulha | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XVAEZL25A3S008 | 2025-12-15 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-18 | 否 | 2026XVAEZL25B3S004 | 回复 | S-VAE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VAE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
20260AQZL25C3S005 | 2026-02-28 |  | 20260AQZL25C3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 纪雨青@jiyq | Y | 否 | [5 empty] | S-AQ---1ZJ-01-25C3-25C3 | S | AQ | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | AQ子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20260SFZL22Q6C007 | 2024-11-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 武尚将@wusja | N | 是 | 2024-12-03 | 2024-11-27 | 否 | 20260SFZL22P2C011 | 回复 | C-SF---1GJ-01-22Q6-22P2 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q6 | 22P2 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XWSRZL25A6S021 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-15 | 否 | 2026XWSRZL25B3S009 | 回复 | S-WSR---2LT-01-25A6-25B3 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XZGTZL25A6S028 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-26 | 否 | 2026XZGTZL22Q7S002 | 回复 | S-ZGT-PI-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | PI | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）碘吸附器设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260PIZL22R6C011 | 2024-12-05 |  | 20260PIZL22Q4C024 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 林肖@l-linxiao | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GT-01-22Q4-22R6 | C | PI | - | 1GT | 01 | 22Q4 | 22R6 | 关闭 | PI厂房提通信资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20261WUCZL22Q2C001 | 2023-08-15 |  | 20261WUCZL25D1C001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | Y | 否 | [5 empty] | C-WUC---02-01-25D1-22Q2 | C | WUC | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XVARZL22Q7S002 | 2025-12-23 |  | 2026XVARZL25A3S002 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵磊@zhaolei | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-29 | 否 | 2026XVARZL25A3S003 | 传递 | S-VAR---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAR | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5013-平衡阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
20260WNDZL25E5S004 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 否 | 20260WNDZL25D1S002 | 回复 | S-WND-BA-1HB-02-25E5-25D1 | S | WND | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供除盐水箱(0WND411/412BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr | 编制
20260WSRZL22D3B006 | 2025-08-07 |  |  | C | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹏@wangpeng | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-11 | 否 | 20260WSRZL25A6B007 | 回复 | B-WSR-QC-1GG-01-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QC子项） | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng | 编制
2026XRCVZL25A5S048 | 2025-10-20 |  | 2026XRCVZL25A2S030 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | N | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-32-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 32 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房贯穿件RCV0110、RCV0115A、RCV0545、RCV0547等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XVCFZL25B3S002 | 2025-03-10 |  | 2026XVCFZL25A3S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---1NY-02-25A3-25B3 | S | VCF | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XCSPZL25A6S004 | 2024-03-18 |  | 2026XCSPZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XZBRZL25A1S041 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-14 | 否 | 2026XZBRZL25A5S019 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-23-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 23 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0333力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
20269ZLTZL22C3C001 | 2023-02-14 |  | 20269ZLTZL21D3C011 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵文斌@zhaowb | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT-WSD-1GG-01-21D3-22C3 | C | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 21D3 | 22C3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
202600GJZL22S1C001 | 2024-06-18 |  | 202600GJZL25C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 总图地质所-总图规划一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘浩然@liuhra | N | 是 | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 是 | 202600GJZL25C3S001 | 传递 | S-GJ---1ZZ-01-25C3-22S1 | S | GJ | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废
2026XCSPZL25A2S020 | 2025-03-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 田新乐@tianxl | Y | 是 | 2025-04-10 |  | 是 |  |  | S-CSP-SD-2LX-05-25A2-25A5 | S | CSP | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP001RF出口管线力学计算条件(CSP0005A 0005B 0070 0071 0072 0109 0125 0927 0121 RSI0298 0107 0105 0020 0934 0935 0936 0937 等管道) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
2026XWPWZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XWPWZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-03-29 | 否 | 2026XWPWZL25A6S005 | 传递 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
20269WWCZL25A1S007 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 20269WWCZL25A6S005 | 回复 | S-WWC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | WWC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WWC流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XRCVZL25A1S041 | 2025-09-28 |  | 2026XRCVZL25A6S065 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRVDZL21D3C003 | 2022-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2022-12-15 | 2023-01-31 | 是 | 2026XRVDZL22E2C003 | 回复 | C-RVD---1GY-02-21D3-22E2 | C | RVD | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XRVDZL22E2C003 | 2023-01-31 |  | 2026XRVDZL21D3C003 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 莫丹@modan | N | 是 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 是 | 2026XRVDZL21D3C009 | 传递 | C-RVD---1GY-02-21D3-22E2 | C | RVD | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
20260SFZL22Q6C015 | 2024-12-12 |  | 20260SFZL22P6C013 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-结构四室 | 武尚将@wusja | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JN-01-22P6-22Q6 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P6 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XTFAZL25B1S001 | 2025-01-02 |  | 2026XTFAZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---1GD-01-25A6-25B1 | S | TFA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRNSZL25A2S042 | 2025-11-14 |  | 2026XRNSZL25A5S036 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-11-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0303等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTTBZL22B4S004 | 2025-01-02 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘雪凇@liuxsa | N | 是 | 2025-01-16 | 2025-01-07 | 否 | 2026XTTBZL25A6S034 | 回复 | S-TTB---1FG-01-22B4-25A6 | S | TTB | - | 1FG | 01 | 22B4 | 25A6 | 关闭 | 蒸汽发生器液相放射性参数 | 2025-04-30 | 张君南@zhangjna | 刘雪凇@liuxsa | 编制
2026XVECZL22R5C001 | 2024-07-15 |  | 2026XVECZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-VEC-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VEC | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XFDPZL25A6S003 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2023-12-04 | 2023-11-23 | 否 | 2026XFDPZL25A6S004 | 回复 | S-FDP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FDP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FDP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20260SEZL22Q6C001 | 2024-12-12 |  | 20260SEZL22Q4C001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 俞愈@yuyu | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1SN-01-22Q4-22Q6 | C | SE | - | 1SN | 01 | 22Q4 | 22Q6 | 关闭 | SE厂房给排水提暖通资料 | 2025-02-28 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制
2026XREBZL25A5S019 | 2025-12-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王朋会@wangpha | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-23 | 否 | 2026XREBZL25A2S029 | 回复 | S-REB-RX-2LX-04-25A5-25A2 | S | REB | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房REB0006 0009 等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260WSRZL25A6B007 | 2025-08-11 |  | 20260WSRZL22D3B006 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-QC-1GG-01-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QC子项） | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng | 编制
2026XWHDZL25A1S008 | 2025-08-05 |  | 2026XWHDZL25A6S016 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 房沛哲@l-fangpz | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XFWDZL25A6S024 | 2025-11-27 |  | 2026XFWDZL25A6S022 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWSCZL25A6S047 | 2025-07-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-22 | 否 | 2026XWSCZL25B2S010 | 回复 | S-WSC---1NY-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 1NY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFWPZL25A6S003 | 2023-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2023-12-06 | 2023-11-28 | 否 | 2026XFWPZL25A6S004 | 回复 | S-FWP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FWP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20260QVZL25B1C010 | 2023-09-28 |  | 20260QVZL25C1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | C-QV---1JD-01-25C1-25B1 | C | QV | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 关闭 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl | 编制
20261NHZL25A1S005 | 2024-04-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董国岩@donggy | N | 是 | 2024-05-03 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D2-01-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房二维D2接口（筏基及以下） | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XZBRZL25A1S046 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-14 | 否 | 2026XZBRZL25A5S021 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-22-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0317A 1ZBR0317B 1ZBR0711力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
20261TCZL25A3C001 | 2024-06-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-暖通二室 | 陈澎浩@chenph | N | 是 | 2024-07-02 | 2024-06-28 | 否 | 20261TCZL22Q6C001 | 回复 | C-TC-HZ-1NN-01-25A3-22Q6 | C | TC | HZ | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q6 | 关闭 | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、供暖系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XRNSZL25A1S012 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-15-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0044A、RNS0044B、RNS0044C、RNS0048、RNS0049、RNS0053、RNS0081、RNS0082、RNS0085、RNS0087、RNS0088、RNS0089、RNS0090、RNS0097、RNS0098、RNS0099、RNS0101、RNS0102A、RNS0102B、RNS0102C、RNS0103A、RNS0103B、RNS0109、RNS0142、RNS0149、RNS0195、RNS0235、RNS0236、RNS0253、RNS0488、RNS0489、RNS0490、RNS0522、RNS0523、RNS0524、RNS0525、RNS0526、RNS0529、RNS0574、RNS0575、RNS0576、RNS0577管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
20269ZGZL22R4C001 | 2024-05-06 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 蔡元浩@caiyha | N | 是 | 2024-05-20 |  | 是 |  |  | C-ZG-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | ZG | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 蔡元浩@caiyha | 编制
20261DUZL25A2S004 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-29 | 否 | 20261DUZL25C1S002 | 回复 | S-1DU-NI-2D3-01-25A2-25C1 | S | 1DU | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 1DU厂房D3条件二维接口（布置专业） | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XSXZL25A2S002 | 2026-01-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 付煦@l-fuxu | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-14 | 否 | 2026XSXZL25A4S002 | 回复 | S-SX-00-1GG-01-25A2-25A4 | S | SX | 00 | 1GG | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | 提供SX厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-12-30 | 王延华@wangyhb | 付煦@l-fuxu | 编制
20269QFZL25A3S004 | 2025-04-17 |  | 20269QFZL25B3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-QF---1YN-01-25B3-25A3 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 传递QF厂房仪控设备散热量条件 | 2025-05-30 | 李鹏@lipeng | 秦辰禹@qincy | 编制
20261CBZL25D1C022 | 2024-04-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-30 |  | 是 |  |  | C-CB-WGD-1GG-04-25D1-22Q8 | C | CB | WGD | 1GG | 04 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20261RXZL25A2S025 | 2024-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2024-12-13 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2D2-07-25A2-25C1 | S | RX | NI | 2D2 | 07 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RX内部结构12.00~16.00 板、墙 D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWSRZL25E5B001 | 2024-12-27 |  | 2026XWSRZL25A6B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 袁飞@l-yuanfei | N | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供地面水收集槽（WSR001/002BA）设计任务书（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20269VRWZL25A1S003 | 2025-09-18 |  | 20269VRWZL25A3S015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘萱@liuxuanc | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XRXZL25B1S004 | 2025-03-06 |  | 2026XRXZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 卢欣基@luxj | Y | 否 | [5 empty] | S-RX---2DL-01-25E6-25B1 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供RX厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王国龙@wanggl | 王涛@wangtaog | 编制
20269ZLTZL25E5S020 | 2025-03-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-04-01 | 2025-03-28 | 否 | 20269ZLTZL25A1S018 | 回复 | S-ZLT-ED-1HB-02-25E5-25A1 | S | ZLT | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供就地取样箱（ZLT002ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
20260SEZL22T2C001 | 2025-01-10 |  | 20260SEZL22P2C002 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 建筑结构所-建筑二室 | 史扬@shiyang | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1JG-01-22P2-22T2 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22T2 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XWESZL22Q2S001 | 2024-03-26 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 是 | 2026XWESZL22C2S001 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制 |  |  | 各项目工作量大，文函过多，未及时处理。 | 已处理。 | 2024-04-12 | 杨志全@yangzq
2026XPCSZL22C2S008 | 2025-05-22 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛卫光@xuewg | N | 是 | 2025-06-05 | 2025-05-28 | 否 | 2026XPCSZL25A2S021 | 回复 | S-PCS-ZE-1HB-01-22C2-25A2 | S | PCS | ZE | 1HB | 01 | 22C2 | 25A2 | 关闭 | 提供PCS汽水分离器（1/2PCS101/102/201/202/301/302/ZE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 薛卫光@xuewg | 编制
2026XRHRZL25A6S037 | 2025-06-22 |  | 2026XRHRZL25A6S034 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RHR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RHR流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XCISZL25A6S036 | 2025-12-18 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-24 | 否 | 2026XCISZL22C2S007 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XWWSZL25A1S004 | 2025-01-07 |  | 2026XWWSZL25A6S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRBMZL25B2S001 | 2024-09-20 |  | 2026XRBMZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马涛@mataoa | N | 否 | [5 empty] | S-RBM---1GY-01-25A6-25B2 | S | RBM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XFSPZL25A6S027 | 2025-07-14 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-08-05 | 是 | 2026XFSPZL22C2S003 | 回复 | S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRVDZL22N2S002 | 2025-06-18 |  | 2026XRVDZL22D3S002 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 彭星铭@pengxm | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-CN-2LX-01-22D3-22N2 | S | RVD | CN | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）力学计算条件 | 2025-03-30 | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh | 编制
2026XRSIZL25A1S001 | 2024-12-12 |  | 2026XRSIZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2LT-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20265ZBRZL25A5S002 | 2025-06-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-06-26 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NI-2LX-13-25A5-25A1 | S | ZBR | NI | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0361,ZBR0015A,,ZBR0577,ZBR0109，RNS0058力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZLTZL25A6S035 | 2025-09-09 |  | 2026XZLTZL25B1S001 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-20 | 否 | 2026XZLTZL25B1S002 | 回复 | S-ZLT---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZLT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260IEMZL22E4S001 | 2024-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 申忱迪@shencd | N | 是 | 2024-08-15 | 2024-08-09 | 否 | 20260IEMZL25B3S001 | 回复 | S-IEM---1FY-01-22E4-25B3 | S | IEM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IEM系统施工图阶段设计输入 | 2024-10-30 | 汪勇@wangyongd | 申忱迪@shencd | 编制
20269QFZL25A1B001 | 2024-10-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | N | 是 | 2024-11-06 | 2024-10-28 | 否 | 20269QFZL25E5B001 | 回复 | B-QF-NI-1BH-01-25A1-25E5 | B | QF | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供NH/SX/QF厂房电梯设计任务书 | 2023-09-30 | 王国龙@wanggl | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XPCSZL25B2S002 | 2024-11-01 |  | 2026XPCSZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2GQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZBRZL25A6S068 | 2025-06-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-02 | 2025-06-30 | 否 | 2026XZBRZL22D1S006 | 回复 | S-ZBR-EX-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWQXZL25A1S003 | 2025-02-05 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 是 | 2026XWQXZL22C2S002 | 回复 | S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
2026XRBMZL25A6S013 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRBMZL25A1S002 | 回复 | S-RBM---2LT-01-25A6-25A1 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XCAVZL25A6S002 | 2023-11-14 |  | 2026XCAVZL25A3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩旭亮@hanxl | N | 是 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 是 | 2026XCAVZL25A3S002 | 回复 | S-CAV---2LT-01-25A3-25A3 | S | CAV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 作废 | 2023-12-29 |  | 内部原因；CAV系统涉及布置专业材料及大宗材料内容较复杂，所需核对时间较长；不影响进度；已处理；2023.11.29 | 2023.11.29已处理 | 2023-12-01 | 张伟卓@zhangwz
2026XWAIZL25A2S018 | 2024-12-31 |  | 2026XRBMZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-RBM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RBM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 反应堆硼和水补给系统（RBM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
202622PBZL22P7S006 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-10-10 | 是 | 202622PBZL22Q2S003 | 回复 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XFSPZL25A4S038 | 2025-10-29 |  | 2026XFSPZL25A5S028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-02-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20261YAZL25D1S006 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-16 | 否 | 20261YAZL25A4S003 | 回复 | S-YA---1HS-03-25D1-25A4 | S | YA | - | 1HS | 03 | 25D1 | 25A4 | 打开 | YA子项 WDP系统所需除盐水用水点所在的位置、用水要求、生产水用途及流程图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 作废
2026XVEBZL25B1S001 | 2024-12-13 |  | 2026XVEBZL25A3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2024-12-27 | 2024-12-20 | 否 | 2026XVEBZL25A3S003 | 传递 | S-VEB---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEB | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供VEB系统用电资料 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20260SFZL22R4C018 | 2024-11-26 |  | 20260SFZL22Q6C008 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-暖通二室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GD-01-22Q6-22R4 | C | SF | - | 1GD | 01 | 22Q6 | 22R4 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
20260PGZL22Q2C003 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姜佳音a@jiangjya | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 20260PGZL25A4C001 | 回复 | C-PG-WCT1-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PG | WCT1 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供海水加压泵房加药需求 | 9999-01-01 | 戴连军@dailj | 姜佳音a@jiangjya | 编制
2026XNIZL22Q7S004 | 2026-02-06 |  | 2026XVAFZL25A3S003 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘婧d@liujingd | Y | 否 | [5 empty] | S-VAF---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5010-防火阀及排烟阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRNDZL25A1S011 | 2025-12-01 |  | 2026XRNDZL25A6S033 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张岩@l-zhangyanb | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026ABOPZL25A4C002 | 2024-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 总图地质所-总图规划一室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2024-04-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-GB-1GZ-01-25A4-22S1 | C | BOP | GB | 1GZ | 01 | 25A4 | 22S1 | 打开 | 水工向各专业提供初步设计资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260SEZL25A2C001 | 2025-11-05 |  | 20260SEZL21D3C050 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GG-01-21D3-25A2 | C | SE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 25A2 | 关闭 | 常规岛废水处理站提药剂条件（化学试剂库） | 2025-10-30 | 段永明@duanym | 刘培娟@liupj | 编制
20260EMSZL25B1S001 | 2024-02-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 师陆陆@shill | N | 是 | 2024-03-14 | 2024-03-06 | 否 | 20260EMSZL25B2S003 | 回复 | S-EMS-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EMS | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EMS系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-05-10 | 王瑞桥@wangrq | 师陆陆@shill | 编制
2026XWSRZL25A1S003 | 2024-12-18 |  | 2026XWSRZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | N | 否 | [5 empty] | S-WSR---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRSIZL25A2S041 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-05 | 否 | 2026XRSIZL25A5S019 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-18-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 连接一回路主管道热段试验管道力学计算条件(RSI0169/0170等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
20260WCDZL25D1S002 | 2026-02-11 |  | 20260WCDZL25E5S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD-BA-1HB-01-25E5-25D1 | S | WCD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供除盐水箱(0WCD401/402/411/412BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XWPWZL25A1S006 | 2025-06-27 |  | 2026XWPWZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 房沛哲@l-fangpz | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2LT-01-25A6-25A1 | S | WPW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20269QFZL25A1S009 | 2025-01-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | N | 是 | 2025-01-24 | 2025-01-14 | 否 | 20269QFZL25E5S001 | 回复 | S-QF---1GH-01-25A1-25E5 | S | QF | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供QF厂房过滤器间屏蔽盖板提资条件 | 2025-03-15 | 王延华@wangyhb | 范广涵@fangh | 编制
20269ZLTZL22E3B001 | 2022-11-01 |  | 20269ZLTZL21D3B006 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-05-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 05 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20269ZLDZL25B3S002 | 2023-12-08 |  | 20269ZLDZL25A1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2GQ-01-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）管道清单 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWODZL25A4S009 | 2025-01-03 |  | 2026XWODZL25A4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---1GB-01-25A4-25A4 | S | WOD | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
20269ZLTZL25E5B024 | 2023-02-01 |  | 20269ZLTZL22E3B017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1YH-01-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
2026XNIZL25B2S011 | 2025-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘震@liuzhena | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-04-01 | 是 | 2026XNIZL25B3S010 | 回复 | S-NI---1YY-01-25B2-25B3 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25B2 | 25B3 | 关闭 | 提供仪控设备布置图 | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena | 编制 |  |  | 与动力院沟通RPC机柜位置调整问题 |  | 2025-03-28 | 房志刚@fangzg
2026XRFTZL25B2S017 | 2025-12-09 |  | 2026XRFTZL25A6S058 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GY-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWODZL25A6S002 | 2023-09-21 |  | 2026XWODZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WOD---2FQ-01-25A4-25A6 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XFWPZL25A4S010 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 白智萌@baizm | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-20 | 否 | 2026XFWPZL25A5S001 | 回复 | S-FWP-PR-2LX-01-25A4-25A5 | S | FWP | PR | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWP系统PR厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 白智萌@baizm | 编制
2026XVFLZL22C6C003 | 2022-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 张宏伟@zhanghw | N | 是 | 2022-12-29 | 2023-02-13 | 是 | 2026XVFLZL22C7C002 | 回复 | C-VFL-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFL | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（VFL）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2023-02-28 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2026XFNPZL25A5S011 | 2025-09-24 |  | 2026XFNPZL25A4S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-12-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XWQXZL25A6S002 | 2025-01-23 |  | 2026XWQXZL25A1S002 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 否 | 2026XWQXZL25A1S003 | 传递 | S-WQX---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
20269WWCZL25A1S001 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张振@zhangzhend | N | 是 | 2023-09-28 | 2024-03-26 | 是 | 20269WWCZL22C2S001 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XVNAZL25A6S014 | 2025-08-18 |  | 2026XVNAZL25A3S018 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 否 | [5 empty] | S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20269ZLDZL21D3C003 | 2024-11-28 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 是 | 20269ZLDZL22E4C002 | 回复 | C-ZLD---1GY-01-21D3-22E4 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260YAZL25D1S001 | 2025-12-23 |  | 20260YAZL25D2S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高雁@gaoyan | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1DH-01-25D2-25D1 | S | YA | - | 1DH | 01 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | YA子项 用房条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XZLTZL25B3S005 | 2025-06-17 |  | 2026XZLTZL25A6S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 秦辰禹@qincy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZLT | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽设计任务书 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWCCZL25A6S031 | 2024-12-30 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 是 | 2026XWCCZL22C2S004 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260QLZL25B3C004 | 2023-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 曹红梅@caohm | Y | 是 | 2023-10-23 |  | 是 |  |  | C-QL---1YD-02-25B3-25B1 | C | QL | - | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | 打开 | 辐射监测给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm | 编制
2026XTFAZL25A5S002 | 2024-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2024-12-18 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-02-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0209,TFA1003,TFA0163A,TFA1002,TFA0746,TFA0163B,TFA0210,TFA0166,TFA1072,TFA0163B,TFA0163B,TFA0207,TFA0741,TFA0161,TFA0997,TFA0745,TFA0161管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFDPZL25A6S018 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWASZL25A2S005 | 回复 | S-FDP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FDP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)用气资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRVDZL25A3S004 | 2025-03-20 |  | 2026XRVDZL25A6S058 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWNDZL25A6S026 | 2025-06-11 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | 是 | 2026XWNDZL22C2S004 | 回复 | S-WND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
20261NHZL25A1S007 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董国岩@donggy | N | 是 | 2024-06-12 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D2-03-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房二维D2条件（NH-4.55~ -0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20269ZLTZL22E3B002 | 2022-11-01 |  | 20269ZLTZL21D3B003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWWSZL25A4S002 | 2024-02-07 |  | 2026XWWSZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 倪志强@nizq | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A4 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRNSZL25B2S004 | 2025-01-07 |  | 2026XRNSZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘震@liuzhena | N | 否 | [5 empty] | S-RNS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | S | RNS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | RNS系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20263PABZL25A4C001 | 2025-03-15 |  | 20263PABZL22Q2C003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-PAB---1GB-01-22Q2-25A4 | C | PAB | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水系统（高温气冷堆）流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XCSPZL25A2S015 | 2024-12-31 |  | 2026XCSPZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2LT-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XRSIZL25A5S035 | 2025-11-26 |  | 2026XRSIZL25A2S050 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-19-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 连接一回路主管道冷段试验管道力学计算条件(RSI0148/0162等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XWESZL22Q2S022 | 2025-04-24 |  | 2026XWESZL25A6S006 | D | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-05-08 | 2025-04-29 | 否 | 2026XWESZL25A6S007 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XZLTZL22E4S002 | 2025-09-17 |  | 2026XZLTZL25A6S033 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 申忱迪@shencd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZGTZL25A6S055 | 2025-08-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-27 | 2025-08-21 | 否 | 2026XZGTZL25A3S002 | 回复 | S-ZGT---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZGT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件。 | 2023-10-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWCRZL25B2S006 | 2025-07-03 |  | 2026XWCRZL25A2S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR---2FQ-01-25A2-25B2 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单 （核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XRVDZL21D3C005 | 2022-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2022-12-15 | 2022-12-14 | 否 | 2026XRVDZL25A1C002 | 回复 | C-RVD---2LT-02-21D3-25A1 | C | RVD | - | 2LT | 02 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XWSDZL25A1S005 | 2025-08-02 |  | 2026XWSDZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRSIZL25A5S041 | 2025-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-12-11 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-12-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 1号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算结果(RSI0100/0105等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202600GJZL25C3S001 | 2024-07-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 姜晨@jiangchen | Y | 是 | 2024-07-26 |  | 是 |  |  | S-GJ---1ZZ-01-25C3-22S1 | S | GJ | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废
2026XRSIZL25A5S031 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-12-10 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-17-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 3号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算结果(RSI0115等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202622PBZL22R4S005 | 2025-12-24 |  | 202622PBZL22P7S020 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构五室 | 徐伟e@xuweie | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1JD-01-22P7-22R4 | S | 2PB | 2PB | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
20261SUZL25A2S003 | 2024-06-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2024-07-09 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2D2-01-25A2-25C2 | S | SU | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 关闭 | SU厂房二维D2条件（SU-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
2026XRFTZL25A6S037 | 2025-01-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-02-06 | 2025-01-26 | 否 | 2026XRFTZL25A2S014 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRVDZL22E2B005 | 2024-10-17 |  | 2026XRVDZL21D3B005 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 阎子涵@l-yanzh | N | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-11-23 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XWNDZL25A5S001 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-WND-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | WND | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WND系统WND0078，WND0080A，WND0080B，WND0081A，WND0081B，WND0082，WND0083管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCAVZL25C2S001 | 2025-03-07 |  | 2026XCAVZL25A3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王银平@wangype | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV-RX-1NJ-01-25A3-25C2 | S | CAV | RX | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 关闭 | 提供内外壳环形空间的负压 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
20260AQZL25A2S010 | 2026-03-02 |  | 20260AQZL25C3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | S-AQ---1ZJ-01-25C3-25A2 | S | AQ | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25A2 | 关闭 | AQ子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XZSTZL25A6B005 | 2025-06-22 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 是 | 2026XZSTZL22E3B008 | 回复 | B-ZST-BA-1GY-01-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20262VPMZL25B3S002 | 2025-03-21 |  | 20262VPMZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李庆翔@liqx | Y | 否 | [5 empty] | S-VPM---1NY-02-25A3-25B3 | S | VPM | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水泵站通风系统（VPM）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李钟扬@lizyh | 编制
2026XWCCZL25A6S016 | 2024-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-13 | 否 | 2026XWCCZL25A1S003 | 回复 | S-WCC---2LT-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XFSPZL25A5S040 | 2026-01-19 |  | 2026XFSPZL25A4S045 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-19-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 19 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十九批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XWCCZL25A1S005 | 2025-01-14 |  | 2026XWCCZL25A6S033 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿彦磊@gengyl | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XQAQBZL21D3C006 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-10 | 否 | 20261QAQBZL25A3C001 | 回复 | C-QA/QB---1GN-01-21D3-25A3 | C | QA/QB | - | 1GN | 01 | 21D3 | 25A3 | 关闭 | 提供QA,QB暖通条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XFNPZL25E5S005 | 2025-09-30 |  | 2026XFNPZL25A6S035 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GH-01-25A6-25E5 | S | FNP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件FNP系统设计任务书。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWNDZL25A2S007 | 2025-06-27 |  | 2026XWNDZL25A6S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔺子尧@l-linzy | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2GQ-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20260SCZL25C3C005 | 2024-06-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2024-07-04 | 2024-06-24 | 否 | 20260SCZL25B3C002 | 回复 | C-SC---1JY-01-25C3-25B3 | C | SC | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20269ZLTZL25E5S009 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-21 | 否 | 20269ZLTZL25A1S011 | 回复 | S-ZLT-BA-1HB-02-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XTSAZL25A1S005 | 2025-07-10 |  | 2026XTSAZL25A6S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2LT-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XCUPZL25A3S001 | 2023-12-04 |  | 2026XCUPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张伟卓@zhangwz | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP---2LT-01-25A3-25A3 | S | CUP | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 作废
2026xNIZL22D4S008 | 2025-05-12 |  | 2026xNIZL25B1S017 | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 沈艳祥@shenyx | N | 是 | 2025-05-26 | 2025-05-19 | 否 | 2026xNIZL25B1S020 | 回复 | S-NI-NI-1HD-05-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 05 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供130吨乏燃料容器吊车的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
20260PJZL25A4C002 | 2024-06-04 |  | 20260PJZL22Q2C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | N | 否 | [5 empty] | C-PJ-GB-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PJ | GB | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水补水提升泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 9999-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XCISZL25A2S010 | 2025-11-16 |  | 2026XCISZL25A5S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董剑鑫@dongjx | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | CIS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房（RX）16m及以上壳内管道计算结果（CIS0028及FNP0180等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202611PBZL22P7S031 | 2025-12-15 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 总图地质所-总图规划一室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 是 | 202611PBZL22S1S002 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JY-01-22P7-22S1 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XVFLZL25A6S008 | 2024-12-30 |  | 2026XVFLZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-VFL---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
20269ZLTZL21D3S011 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-29 | 2023-09-22 | 否 | 20269ZLTZL25A6S002 | 回复 | S-ZLT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZLT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLT系统孔板清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XCCVZL25C2S005 | 2025-08-28 |  | 2026XCCVZL25A3S010 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王银平@wangype | Y | 否 | [5 empty] | S-CCV---2D2-01-25A3-25C2 | S | CCV | - | 2D2 | 01 | 25A3 | 25C2 | 关闭 | 提供CCV系统堆顶通风管道在换料水池混凝土侧壁、钢覆面的相关土建条件 | 2025-02-28 | 王雪梅@wangxma | 张伟卓@zhangwz | 编制
2026XWSDZL25B3S005 | 2024-12-31 |  | 2026XWSDZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王梦含@wangmha | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2LT-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWHDZL25A2S001 | 2025-01-09 |  | 2026XWHDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-WHD---2LT-01-25A6-25A2 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XPCSZL25A5S011 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-07-04 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | PCS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0312,0317,0319) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL25A1S026 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 是 | 2025-08-29 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-19-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0201A、0201B、0413A、0413B、0925、0928、0825、0209A、0209B、0924、0827、0824、0410A、0410B、0210A、0210B、0926、0929、0829、0416A、0416B、0585、0823、RVD0789、0374管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XFWDZL25A5S002 | 2025-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-01-23 |  | 是 |  |  | S-FWD-NH-2LX-01-25A5-25A4 | S | FWD | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FWD系统NH厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XVAIZL25A3S001 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-11 | 否 | 2026XVAIZL22Q7S001 | 回复 | S-VAI---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5024-通风隔离阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWSDZL22E4S001 | 2025-01-08 |  | 2026XWSDZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---1GY-01-25A6-22E4 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260SFZL22P6C019 | 2025-09-25 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-30 | 否 | 20260SFZL22T2C007 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P6-22T2 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22T2 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XFNPZL25A6S033 | 2025-08-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-26 | 否 | 2026XFNPZL25A4S011 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZLTZL25A1S020 | 2025-04-17 |  | 20269ZLTZL25E5S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李雨畅@liyci | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-ED-1HB-02-25E5-25A1 | S | ZLT | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供就地取样箱（ZLT002ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
20269WQBZL25A1S008 | 2023-12-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-18 | 2023-12-15 | 否 | 20269WQBZL25B3S006 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-25B3 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XQVZL25A1C012 | 2023-09-27 |  | 2026XQVZL25B1C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 董国岩@donggy | N | 是 | 2023-10-11 | 2023-10-10 | 否 | 2026XQVZL25B1C002 | 回复 | C-QV---1GD-01-25A1-25B1 | C | QV | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 主工艺给电气专业提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang | 编制
20260PLZL25A3C003 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 陈澎浩@chenph | Y | 是 | 2023-08-30 |  | 是 |  |  | C-PL---1ND-01-25A3-25B1 | C | PL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 打开 | PL 暖通给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XREBZL25A5S016 | 2025-12-02 |  | 2026XREBZL25A2S020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-RX-2LX-05-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0033 0034 0035 0036等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XVFLZL25B3S010 | 2025-11-19 |  | 2026XVFLZL25A3S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李庆翔@liqx | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL---1NY-02-25A3-25B3 | S | VFL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XWNCZL25A1S004 | 2023-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 栗涛@litaoa | N | 是 | 2023-12-13 | 2023-12-08 | 否 | 2026XWNCZL25B2S001 | 回复 | S-WNC---2LT-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRFHZL25E5S003 | 2024-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 马卫涛@mawt | Y | 是 | 2024-05-13 |  | 是 |  |  | S-RFH---2LX-04-25E5-25A5 | S | RFH | - | 2LX | 04 | 25E5 | 25A5 | 打开 | 提供导向柱存放架力学计算资料 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt | 编制
2026XWHDZL25A1S005 | 2025-06-27 |  | 2026XWHDZL25A6S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 房沛哲@l-fangpz | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260SEZL22Q6C002 | 2024-12-12 |  | 20260SEZL21D3C005 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-暖通二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-23 | 否 | 20260SEZL21D3C012 | 传递 | C-SE---1GN-02-21D3-22Q6 | C | SE | - | 1GN | 02 | 21D3 | 22Q6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XTSMZL25A5S006 | 2025-10-24 |  | 2026XTSMZL25A2S009 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 否 | 2026XTSMZL25A2S014 | 传递 | S-TSM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0003A、TSM0661） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20265ZBRZL25A5S003 | 2025-06-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-06-26 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NI-2LX-12-25A5-25A1 | S | ZBR | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0007,ZBR0564力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFADZL25E6S001 | 2023-09-20 |  | 2026XFADZL25D4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 刘峰b@liufengb | Y | 否 | [5 empty] | S-FAD-CI-1YT-01-25D4-25E6 | S | FAD | CI | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | 关闭 | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 王贝@wangbei | 编制
2026XRXZL25A2S003 | 2024-11-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2024-11-25 | 2024-11-15 | 否 | 2026XRXZL25E5S001 | 回复 | S-RX-NI-1BH-01-25A2-25E5 | S | RX | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供RX厂房电梯设计任务书 | 4444-01-01 | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制
2026XRVDZL25A6S019 | 2024-11-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-12-02 | 2024-11-27 | 否 | 2026XRVDZL25E5S005 | 回复 | S-RVD-BA-1GH-01-25A6-25E5 | S | RVD | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XVEEZL25B3S004 | 2026-01-08 |  | 2026XVEEZL25A3S009 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 否 | 2026XVEEZL25A3S012 | 传递 | S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
202611PBZL22E3S003 | 2025-09-29 |  | 202611PBZL22P7S003 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构五室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 是 | 202611PBZL22P7S010 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JY-02-22P7-22E3 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 02 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 冷却塔健康监测结构专业所需数据给仪控专业提资料 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 邱璐@qiulu | 编制
20260SEZL22R4C004 | 2024-12-17 |  | 20260SEZL22Q6C003 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-暖通二室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1ND-01-22Q6-22R4 | C | SE | - | 1ND | 01 | 22Q6 | 22R4 | 关闭 | SE厂房暖通提电气仪控资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XTFMZL25A1S007 | 2025-01-03 |  | 2026XTFMZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XSXZL25B3S004 | 2025-03-06 |  | 2026XSXZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 齐复兴@qifx | Y | 否 | [5 empty] | S-SX---2DL-01-25B2-25B3 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B3 | 关闭 | 提供SX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王永恒@wangyh | 庄超@zhuangchao | 编制
2026XWCIZL25D1S001 | 2024-02-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-03-01 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWCIZL22Q2S001 | 回复 | S-WCI-WCW-01-01-25D1-22Q2 | S | WCI | WCW | 01 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | WCI系统管道材质；WCI系统供水温度、温升要求；WCI系统运行压力、设计压力、试验压力、水质等 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260PIZL22Q4C017 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-通信二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-22 | 否 | 20260PIZL22R6C007 | 回复 | C-PI---1GT-01-22Q4-22R6 | C | PI | - | 1GT | 01 | 22Q4 | 22R6 | 关闭 | PI厂房提通信资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026331URAZL25B1S001 | 2026-01-13 |  | 2026331URAZL25B3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 贾双卓@jiasz | Y | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1YD-01-25B3-25B1 | S | 31URA | 31URA | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 高温堆自然通风冷却塔仪控专业提00埋管需求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 孙晓红@sunxh | 编制
20260WSRZL25B3S003 | 2024-05-22 |  | 20260WSRZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR-QS-2GQ-01-25A6-25B3 | S | WSR | QS | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供WSR系统管道清单（QS子项） | 2024-08-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XRFTZL25E5S002 | 2024-11-18 |  | 2026XRFTZL25A2S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马卫涛@mawt | N | 否 | [5 empty] | S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25E5 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
20261RXZL25A2S026 | 2024-12-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-12-31 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2D2-01-25A2-25C1 | S | RX | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RX厂房筏基及以下D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260PIZL22R6C008 | 2024-10-28 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 电气设计所-电气四室 | 林肖@l-linxiao | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-08 | 否 | 20260PIZL22R4C013 | 回复 | C-PI---1TD-02-22R6-22R4 | C | PI | - | 1TD | 02 | 22R6 | 22R4 | 关闭 | PI厂房通信提室外管沟资料 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 林肖@l-linxiao | 编制
2026XRCVZL22E4S002 | 2025-09-17 |  | 2026XRCVZL25A6S064 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 申忱迪@shencd | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---1GY-01-25A6-22E4 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWNCZL25B2S005 | 2024-10-08 |  | 2026XWNCZL25A1S011 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石东东@shidd | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2LT-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260SEZL22R4C010 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 20260SEZL22P2C003 | 回复 | C-SE---1DJ-01-22R4-22P2 | C | SE | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P2 | 关闭 | SE厂房 电气向建筑专业提用房资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
20261TFDZL25A6S001 | 2023-09-08 |  | 20261TFDZL25D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | Y | 否 | [5 empty] | S-TFD---1GG-01-25D1-25A6 | S | TFD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | TFD系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260PIZL22Q4C009 | 2024-03-28 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 否 | 20260PIZL25A4C001 | 回复 | C-PI-GB-1BB-01-22Q4-25A4 | C | PI | GB | 1BB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水补水预处理主厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRVDZL25A5S024 | 2025-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2026-01-02 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-10-25A5-25A2 | S | RVD | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RVD3909管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRFTZL25A6S044 | 2025-07-18 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | 否 | 2026XRFTZL25A2S026 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260YAZL25D3S004 | 2026-01-26 |  | 20260YAZL25D4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 郝凯凯@haokk | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1YJ-02-25D4-25D3 | S | YA | - | 1YJ | 02 | 25D4 | 25D3 | 关闭 | YA子项 大荷载条件、钢平台等条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高一凡@gaoyfc | 编制
2026XRSIZL25A1S008 | 2026-02-04 |  | 2026XRSIZL25A6S056 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWSCZL22C2S002 | 2024-04-29 |  | 2026XWSCZL25A6S007 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XVDSZL25E6S002 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 否 | 2026XVDSZL25B3S004 | 回复 | S-VDS-VDS-1TY-01-25E6-25B3 | S | VDS | VDS | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VDS系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
20260AFZL25B3C012 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 孙晓红@sunxh | Y | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-AF---1YJ-01-25B3-25C3 | C | AF | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C3 | 打开 | 仪控给建筑提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XWAPZL25A2S013 | 2025-12-08 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-17 | 否 | 2026XWAPZL22C2S005 | 回复 | S-WAP---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
2026XTSMZL25A1S026 | 2025-11-07 |  | 2026XTSMZL25A5S007 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2025-11-21 | 2025-11-11 | 否 | 2026XTSMZL25A5S012 | 回复 | S-TSM-SU-2LX-04-25A1-25A5 | S | TSM | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0021,TSM0022,TSM0023,TSM0055，TSM0056，TSM0057，TSM0058，TSM0059，TSM0060，TSM0061管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
20260SFZL25E5C010 | 2024-12-23 |  | 20260SFZL22Q4C026 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GH-01-22Q4-25E5 | C | SF | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | SF厂房提设备及吊车资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XFWPZL25A5S003 | 2025-11-25 |  | 2026XFWPZL25A4S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP-PR-2LX-03-25A4-25A5 | S | FWP | PR | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWP系统PR厂房第三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 白智萌@baizm | 编制
202600TSMZL25C3S001 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 姜晨@jiangchen | N | 是 | 2023-08-23 | 2024-06-18 | 是 | 202600TSMZL22S1S001 | 回复 | S-TSM---1ZZ-01-25C3-22S1 | S | TSM | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 华龙一号与供热厂房间综合管架路由(平剖图)，支架基础位置、基础尺寸、埋深等信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废 | 2024-06-21 |  | 管沟综合后反馈 |  | 2024-04-12 | 王心琪@wangxqe
20260BOPZL25D1C007 | 2023-07-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-02 | 2023-08-01 | 否 | 20260BOPZL25E6C003 | 回复 | C-BOP-ZA-1GT-01-25D1-25E6 | C | BOP | ZA | 1GT | 01 | 25D1 | 25E6 | 关闭 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XVAIZL25A3S002 | 2025-12-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-30 | 否 | 2026XVAIZL22Q7S002 | 回复 | S-VAI---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5024-通风隔离阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
202612WODZL25A4C004 | 2022-11-17 |  | 202612WODZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 李谦@liqian | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---2FQ-01-22Q8-25A4 | C | WOD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（核岛部分） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XRNSZL25A6S039 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-09 | 否 | 2026XRNSZL25A6S042 | 回复 | S-RNS-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260PGZL22Q2C014 | 2024-07-08 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姜佳音a@jiangjya | N | 是 | 2024-07-22 |  | 是 |  |  | C-PG-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PG | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供海水加压泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 姜佳音a@jiangjya | 编制
2026xRNSZL25E5S001 | 2025-03-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-04-04 | 2025-04-02 | 否 | 2026xRNSZL25A1S006 | 回复 | S-RNS-ED-1HB-02-25E5-25A1 | S | RNS | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供气体通风柜(RNS002ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XRFTZL25A5S001 | 2024-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2024-12-03 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-02-25A5-25A2 | S | RFT | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0001A RFT0001B RFT0712等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZSTZL25A6B003 | 2025-06-05 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 否 | 2026XZSTZL22E3B006 | 回复 | B-ZST-BA-1GY-01-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTSMZL25A6S038 | 2025-07-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-29 | 否 | 2026XTSMZL25A1S014 | 回复 | S-TSM---2LT-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWCDZL25A1S004 | 2025-05-21 |  | 2026XWCDZL25A6S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WCD |  | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XTTBZL22D4S007 | 2025-09-18 |  | 2026XTTBZL22N2S005 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 董鹏@dongpenga | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-2LX-02-22N2-22D4 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算结果 | 2025-09-30 | 陈丽@chenli | 宿昊@suhao | 编制
20269WCWZL25D1C001 | 2024-07-23 |  | 20269WCWZL22Q2C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | C-WCW---1GG-02-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 02 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水系统图（包括其中的所有参数等） | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XFNPZL25A6S060 | 2025-12-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 2026XFNPZL25A4S057 | 回复 | S-FNP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCAMZL25A3S015 | 2025-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-19 | 否 | 2026XCAMZL25B2S006 | 回复 | S-CAM---1GY-02-25A3-25B2 | S | CAM | - | 1GY | 02 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）2-5章、6.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
202612PBZL22Q2C002 | 2024-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-06-25 | 2024-06-13 | 否 | 202612PBZL25A6C001 | 回复 | C-PB-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | PB | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供PB子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XVCLZL25A3S006 | 2024-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-01-12 | 2025-01-03 | 否 | 2026XVCLZL25A6S017 | 回复 | S-VCL-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XRVDZL25A6S054 | 2025-02-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-03-03 | 2025-02-19 | 否 | 2026XRVDZL25A6S055 | 回复 | S-RVD-PO-1GG-02-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD非核级离心泵及螺杆泵设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026AGBZL25C2S001 | 2024-06-12 |  | 2026AGBZL25A4S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 苏志松@suzs | N | 是 | 2024-06-26 | 2024-06-12 | 否 | 2026AGBZL25A4S003 | 传递 | S-GB---1SJ-02-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XRVDZL25A6S002 | 2023-09-21 |  | 2026XRVDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XTSMZL25B2S007 | 2024-12-28 |  | 2026XTSMZL25A6S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 尤志敏@youzm | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XEMPQZL22C2S002 | 2025-08-07 |  | 2026XEMPQZL25A1S002 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-22C2 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20261WSDZL25D1S001 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 否 | 20261WSDZL25A6S001 | 回复 | S-WSD---1GG-02-25D1-25A6 | S | WSD | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 两机组各工况下辅助蒸汽消耗量及参数 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWAIZL25A4C002 | 2023-09-11 |  | 2026XWAIZL22C7C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-WAI-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAI | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统厂区流程图 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
2026XWSDZL25D1S004 | 2024-05-05 |  | 2026XWSDZL25A6S011 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-05-19 | 2024-05-14 | 否 | 2026XWSDZL25A6S012 | 回复 | S-WSD---1GG-02-25D1-25A6 | S | WSD | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 两机组各工况下辅助蒸汽消耗量及参数 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XETUZL25B1S001 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张剑冰@zhangjba | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-24 | 否 | 2026XETUZL25B2S001 | 回复 | S-ETU-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | ETU | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | ETU系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
2026XTTBZL25A6S032 | 2025-01-03 |  | 2026XTTBZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-TTB-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TTB系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XKAZL25A2S010 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-09-12 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2DX-05-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2DX | 05 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维DX条件（KA +10.10m标高）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XZBRZL25B3S022 | 2025-08-13 |  | 2026XZBRZL25A6S079 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261HMIZL25E5S001 | 2023-10-18 |  | 20261HMIZL25A1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张弛@zhangchig | N | 是 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 否 | 20261HMIZL25A1S002 | 传递 | S-HMI---1GH-01-25A1-25E5 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供DA/DB厂房40t以下吊车信息 | 2023-12-15 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XPCSZL25A6S001 | 2023-09-26 |  | 2026XPCSZL22C1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 是 | 2026XPCSZL22C1S002 | 传递 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTFAZL25A5S011 | 2025-02-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-03-03 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-10-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0010B,TFA0802,TFA0005B,TFA0017A,TFA0018A,TFA0005C,TFA0011,TFA0012,TFA0010C,TFA0729,TFA0728,TFA0727,TFA1017,TFA1019,TFA1021,TFA0846,TFA0845,TFA0836,TFA0835,TFA0841,TFA0840,TFA1020,TFA1018,TFA1016,TFA0844,TFA0843,TFA0834,TFA0833,TFA0839,TFA0838,TFA0017B,TFA0018B,TFA0005D,TFA0101管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260WNDZL25A1C003 | 2024-04-12 |  | 20260WNDZL22Q8C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 公用系统所-公用二室 | 胡云鹏@l-huyp | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---2LT-03-22Q8-25A1 | C | WND | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)流程图 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20260SFZL22R6C014 | 2024-11-27 |  | 20260SFZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-结构四室 | 邢越@xingyue | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JT-01-22P6-22R6 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P6 | 22R6 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制 |  |  | 收资较晚，延误回复。 |  | 2024-11-26 | 邢越@xingyue
2026XVMOZL22C6C003 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 倪明波@nimb | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-11-09 | 是 | 2026XVMOZL22C7C002 | 回复 | C-VMO-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VMO | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2026XZGTZL25A5S002 | 2026-02-04 |  | 2026XZGTZL25A1S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王刚b@wanggangb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | ZGT | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0003A、ZGT0003B管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王昭阳@wangzyl | 编制
20260WNDZL25E5S001 | 2026-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-23 | 否 | 20260WNDZL25D3S001 | 回复 | S-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WND401BA/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XNIZL25A5S001 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2025-01-07 |  | 是 |  |  | S-NI---2LX-01-25A5-25E5 | S | NI | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 打开 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRNDZL25A2S002 | 2024-12-30 |  | 2026XRNDZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘春梅@l-liucm | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWAIZL25A2S054 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李洋@l-liyangb | Y | 是 | 2025-05-13 |  | 是 |  |  | S-WAI-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | WAI | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WAI系统施工图阶段管道力学计算条件（WAI0201等管道） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李洋@l-liyangb | 编制
2026XVCLZL25A3S017 | 2025-11-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-05 | 否 | 2026XVCLZL25B3S005 | 回复 | S-VCL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XRBMZL25A6S027 | 2025-01-04 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-22 | 是 | 2026XRBMZL22C2S005 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTFAZL25A6S031 | 2025-01-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-31 |  | 是 |  |  | S-TFA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20269ZLTZL25A1S019 | 2025-03-28 |  | 20269ZLTZL25E5S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李雨畅@liyci | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HB-02-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XRVDZL25A6S015 | 2024-10-14 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 否 | 2026XRVDZL25A2S005 | 回复 | S-RVD---1GB-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
202622PBZL22Q2S016 | 2026-01-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-电气四室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-01-25 | 2026-01-22 | 否 | 202622PBZL22R4S007 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-14-22Q2-22R4 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 14 | 22Q2 | 22R4 | 关闭 | 电动闸门电气提资 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XFNPZL25A4S007 | 2025-01-24 |  | 2026XFNPZL25E5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘宇晗@liuyhc | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-BA-1HB-01-25E5-25A4 | S | FNP | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A4 | 关闭 | 提供废液回收水箱（FNP006BA）设备布置和基础反力，并提供E3D三维模型 | 2025-02-28 | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf | 编制
2026XRVDZL25A2S010 | 2025-03-25 |  | 2026XRVDZL25E5S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 贾雅永@jiayyb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-BA-1HB-03-25E5-25A2 | S | RVD | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供工艺疏水箱(RVD003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XVFLZL25A6S003 | 2023-10-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩旭亮@hanxl | N | 是 | 2023-10-26 | 2023-10-19 | 否 | 2026XVFLZL25A6S005 | 回复 | S-VFL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VFL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XRNSZL25A6S044 | 2025-07-12 |  | 2026XRNSZL25A6S041 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需设备冷却水条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZBRZL25A1S038 | 2025-12-13 |  | 2026XZBRZL25A6S093 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2LT-02-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20269WQBZL25B3S005 | 2023-12-08 |  | 20269WQBZL25A1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB---1GY-02-25A1-25B3 | S | WQB | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）2~5章，6.1，9.1 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260TBZL25D2C002 | 2024-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 曹璇@caoxuan | N | 是 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 否 | 20260TBZL25B1C002 | 回复 | C-TB-GB-1DD-01-25D2-25B1 | C | TB | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 关于开关站区域（含TB、TC、TD子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 9999-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹璇@caoxuan | 作废
20261PRZL25B2S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王传悦@wangcyf | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-04 | 否 | 20261PRZL25B1S001 | 回复 | S-PR---2DL-01-25B2-25B1 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | 提供PR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 王传悦@wangcyf | 编制
2026XWSDZL25A6S002 | 2023-09-25 |  | 2026XWSDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026XWHDZL25A1C007 | 2023-01-19 |  | 2026XVRWZL25A3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程茜@chengxi | Y | 否 | [5 empty] | C-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | C | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20260WSRZL25A6B005 | 2025-06-07 |  | 20260WSRZL22D3B005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-QC-1GG-03-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GG | 03 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WSR系统限流孔板设计任务书（QC子项） | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng | 编制
2026XFNPZL25A4S017 | 2025-09-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 否 | 2026XFNPZL25A5S012 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-05-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第五批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XWSWZL25A1C002 | 2023-01-19 |  | 2026XWSWZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-WSW-NI-2LT-01-22Q8-25A1 | C | WSW | NI | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供生活污水系统（WSW）系统流程图（核岛部分） | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XREBZL25A6S018 | 2024-12-30 |  | 2026XREBZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | REB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供REB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及REB流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTSMZL25A6S026 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-28 | 否 | 2026XTSMZL25A1S011 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XVCPZL25A3S005 | 2025-01-08 |  | 2026XVCPZL25A6S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王港@wanggangf | N | 是 | 2025-01-22 | 2025-01-10 | 否 | 2026XVCPZL25A6S004 | 回复 | S-VCP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供上充泵房应急厂房通风系统（VCP）排水条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XRBMZL25A6S030 | 2025-01-23 |  | 2026XRBMZL25A6S029 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XINLZL25B3S009 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-24 | 否 | 2026XINLZL25B1S001 | 回复 | S-INL-NI-1GD-01-25B3-25B1 | S | INL | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 热实验室（N305房间）电气接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XVCLZL22C6C001 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 张丽丽@zhangllb | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-11-09 | 是 | 2026XVCLZL22C7C001 | 回复 | C-VCL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VCL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 编制
2026XZBRZL25B3S018 | 2025-06-20 |  | 2026XZBRZL25A6S063 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RE/EV-1GY-03-25A6-25B3 | S | ZBR | RE/EV | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWAIZL25A2S076 | 2025-09-02 |  | 2026XZSTZL25A6S039 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZST | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20261YAZL25D1S017 | 2026-01-28 |  | 20261YAZL25C3S003 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-01-28 | 否 | 20261YAZL25C3S005 | 传递 | S-YA---1JH-01-25C3-25D1 | S | YA | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XVECZL25A6S013 | 2024-12-26 |  | 2026XVECZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-VEC---1NS-02-25A3-25A6 | S | VEC | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XZLTZL25A6S039 | 2025-12-17 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-12-31 | 2025-12-19 | 否 | 2026XZLTZL25A6S040 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWAIZL22D1S002 | 2024-03-29 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 许桐晖@xuth | N | 是 | 2024-04-12 | 2024-04-09 | 否 | 2026XWAIZL25A2S008 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI033/034BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 许桐晖@xuth | 编制
2026XFWPZL25A6S024 | 2025-07-17 |  | 2026XFWPZL25A6S023 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20260YAZL25D4S001 | 2025-12-30 |  | 20260YAZL25D2S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 黄美宸@huangmc | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1DY-01-25D2-25D4 | S | YA | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | YA子项 向仪控专业提IO等信息 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XCAMZL25A6S007 | 2024-05-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-05-31 | 否 | 2026XCAMZL25B1S001 | 回复 | S-CAM---1GD-01-25A3-25B1 | S | CAM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20260WCDZL25D2C001 | 2024-04-15 |  | 20260WCDZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 公用系统所-公用二室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD---1GD-01-22Q8-25D2 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D2 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20269QFZL25A1S002 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 胡建成@hujc | N | 是 | 2024-02-13 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2D2-02-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | 关闭 | QF厂房二维D2条件（QF-9.50~-4.55m 墙 D2 接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc | 编制
2026XNIZL25B3S011 | 2025-04-03 |  | 2026XNIZL25B1S011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 路同祝@lutza | N | 是 | 2025-04-17 |  | 是 |  |  | S-NI-NI-1YD-01-25B3-25B1 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 非DCS设备用电资料 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 路同祝@lutza | 编制 |  |  | 2026XNIZL25B1S014为本接口回复，系统关联有误 |  | 2025-09-22 | 默子涵@mozh
20260WCDZL25E5S001 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 否 | 20260WCDZL25D1S001 | 回复 | S-WCD-BA-1HB-01-25E5-25D1 | S | WCD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供除盐水箱(0WCD401/402/411/412BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20261SXNHZL25A1C001 | 2024-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 是 | 2024-03-29 |  | 是 |  |  | C-SX/NH-GB-1GG-01-25A1-25A4 | C | SX/NH | GB | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘赛@liusai | 编制
2026XVEWZL25A3S002 | 2025-12-22 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杨振国@yangzg | N | 是 | 2026-01-05 | 2025-12-27 | 否 | 2026XVEWZL25B3S003 | 回复 | S-VEW---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供机械通风冷却塔及辅助泵房通风系统(PC厂房底层)VEW系统2~5章、6.1节、仪控任务书、流程等资料 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王利军@wanglje | 编制
2026XFSPZL25E6S006 | 2025-08-12 |  | 2026XFSPZL25A6S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GT-03-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）熔断阀负荷资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260SFZL22P6C005 | 2024-10-29 |  | 20260SFZL22R6C003 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 电气设计所-通信二室 | 忻嘉@xinjia | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1TJ-02-22R6-22P6 | C | SF | - | 1TJ | 02 | 22R6 | 22P6 | 关闭 | 通信专业向结构专业提结构荷载资料 | 2024-11-29 |  | 邢越@xingyue | 编制
2026XCFEZL25A1S002 | 2025-01-06 |  | 2026XCFEZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范华蕊@fanhr | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---2GQ-03-25A6-25A1 | S | CFE | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20261RBZL25A2S003 | 2024-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2024-08-14 |  | 是 |  |  | S-RB-NI-2DX-02-25A2-25C1 | S | RB | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RB环形空间±0.00m标高 DX接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20261NHZL25C1S001 | 2024-12-26 |  | 20261NHZL25A1S025 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张行@zhanghanga | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-07 | 否 | 20261NHZL25A1S029 | 传递 | S-NH-NI-2D2-01-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房二维D2接口（筏基及以下） | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XTSMZL25B2S014 | 2025-08-04 |  | 2026XTSMZL25A6S045 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 尤志敏@youzm | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---1GY-02-25A6-25B2 | S | TSM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20269QFZL25A1C002 | 2024-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 建筑结构所-结构四室 | 范广涵@fangh | N | 是 | 2024-08-14 | 2024-08-19 | 是 | 20269QFZL22P6C001 | 回复 | C-QF-QF-2D1-01-25A1-22P6 | C | QF | QF | 2D1 | 01 | 25A1 | 22P6 | 关闭 | QF厂房 土建D1条件 | 2024-08-31 | 王延华@wangyhb | 范广涵@fangh | 编制
2026XPCSZL25E5S004 | 2025-01-02 |  | 2026XPCSZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭蒙蒙@l-guomm | N | 否 | [5 empty] | S-PCS-BA-1GH-01-25A6-25E5 | S | PCS | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | PCS换热水箱钢衬里设计要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
202612IRMZL25B3S001 | 2025-12-27 |  | 202612IRMZL22E4S001 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2026-01-10 | 2026-01-09 | 否 | 202612IRMZL22E4S002 | 回复 | S-IRM---1FY-11-22E4-25B3 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入。 | 2024-10-30 | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao | 编制
2026XFWDZL25A6S002 | 2023-09-20 |  | 2026XFWDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWCCZL25A1S009 | 2025-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2025-03-04 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-07-25A1-25A5 | S | WCC | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0098A,WCC0098B,WCC0113A,WCC0121B,WCC0127,WCC0251,WCC0320B,WCC2351A,WCC2351B管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl | 编制
2026XRBMZL25A6S004 | 2024-04-11 |  | 2026XRBMZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20261SUZL25A2S005 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2024-08-13 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2D3-01-25A2-25C3 | S | SU | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 打开 | SU-9.20标高D3接口 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
2026XVNAZL25A3S025 | 2026-01-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-13 | 否 | 2026XVNAZL25A6S018 | 回复 | S-VNA---1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWSCZL25A6S027 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-06 | 否 | 2026XWSCZL25A1S002 | 回复 | S-WSC---2LT-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XTFAZL25A5S007 | 2024-12-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2024-12-27 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-04-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0005B,TFA0005B,TFA1011,TFA0306,TFA0392,TFA1076,TFA0005A,TFA1009,TFA0091,TFA1075管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL25A5S064 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-11-28 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-22-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RCV0656等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL21D3C013 | 2025-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 冯桐伟@fengtw | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-24 | 否 | 20260SEZL25E5C004 | 回复 | C-SE---1GD-01-21D3-25E5 | C | SE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业吊车使用情况 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XRBMZL25A6B001 | 2024-09-06 |  | 2026XRBMZL22C1B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-PO-1GS-1-22C1-25A6 | B | RBM | PO | 1GS | 1 | 22C1 | 25A6 | 关闭 | 补给水泵设计任务书 | 2024-10-30 | 郭建伟@guojw | 张孟极b@zhangmjb | 编制
20261NHZL25B2S002 | 2025-03-06 |  | 20261NHZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 周智昊@zhouzhc | N | 否 | [5 empty] | S-NH---2DL-01-25E6-25B2 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 关闭 | 提供NH厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 彭程@pengchengb | 编制
2026XRVDZL25E5S008 | 2025-01-03 |  | 2026XRVDZL25A6S037 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-PS-1GH-04-25A6-25E5 | S | RVD | PS | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统燃料厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260WSRZL25A6S002 | 2023-08-17 |  | 20260WSRZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 否 | [5 empty] | B-WSR-QS-1GG-02-25A6-25A6 | B | WSR | QS | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSR系统QS子项排水泵设计条件 | 4444-01-01 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRVDZL25E5S013 | 2025-01-17 |  | 2026XRVDZL25A6S051 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-PS-1GH-01-25A6-25E5 | S | RVD | PS | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统核辅助厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20261NHZL25A1S010 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 耿彦磊@gengyl | N | 是 | 2024-08-13 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2DX-03-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房DX条件（NH±0.00m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20260SEZL22P6C010 | 2025-03-14 |  | 20260SEZL21D3C031 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王晓奇@wangxq | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GJ-03-21D3-22P6 | C | SE | - | 1GJ | 03 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业向结构专业提资 | 2025-02-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XRCVZL25A2S017 | 2025-03-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 郝晓扬@haoxy | N | 是 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 是 | 2026XRCVZL22D4S001 | 回复 | S-RCV-EX-1BH-01-25A2-22D4 | S | RCV | EX | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 关闭 | 提供RCV001EX接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 王雪梅@wangxma | 郝晓扬@haoxy | 编制
20260PLZL25B3C003 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 是 | 2023-08-30 |  | 是 |  |  | C-PL---1YD-01-25B3-25B1 | C | PL | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 打开 | PL 仪控给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 焦力兴@jiaolx | 编制
202611PBZL22E3S006 | 2025-11-07 |  | 202611PBZL22P7S014 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构五室 | 段克勤@duankq | N | 否 | [5 empty] | S-1PB.-1PB.-1JY-01-22P7-22E3 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XWWSZL25A1S003 | 2024-02-19 |  | 2026XWWSZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRHRZL22D1S002 | 2025-02-13 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-02-27 | 2025-02-25 | 否 | 2026XRHRZL25A6S026 | 回复 | S-RHR-RF-1HH-01-22D1-25A6 | S | RHR | RF | 1HH | 01 | 22D1 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率。 | 2024-12-30 | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制
2026XVESZL25A6S003 | 2024-05-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-06-04 | 否 | 2026XVESZL25B1S001 | 回复 | S-VES---1GD-01-25A3-25B1 | S | VES | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XTTBZL25E5S002 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-10 | 否 | 2026XTTBZL25A1S002 | 回复 | S-TTB-DE-1HB-01-25E5-25A1 | S | TTB | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（TTB001/002/003/004DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2026XFDPZL25E6S005 | 2025-07-11 |  | 2026XFDPZL25A6S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GT-03-25A6-25E6 | S | FDP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20260HZZL22C3C001 | 2024-05-20 |  | 20260HZZL22Q6C018 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 公用系统所-暖通二室 | 赵文斌@zhaowb | Y | 否 | [5 empty] | C-HZ-WSD-1GB-01-22Q6-22C3 | C | HZ | WSD | 1GB | 01 | 22Q6 | 22C3 | 关闭 | 提供HZ子项所需蒸汽参数、用量、工况、管道接口参数（至HZ子项与GB沟分界处） | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
2026XWAIZL22C7B003 | 2022-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2022-10-07 | 2022-10-28 | 是 | 2026XWAIZL22D3B001 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设计任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFNPZL22C2S005 | 2025-08-12 |  | 2026XFNPZL25A6S030 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRVDZL25A6S007 | 2024-06-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | 是 | 2026XRVDZL22C2S003 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XWSDZL25A6S039 | 2025-07-31 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-13 | 否 | 2026XWSDZL22C2S004 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
20269QAZL25C3C001 | 2024-12-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2024-12-20 | 2024-12-10 | 否 | 20269QAZL25B3C003 | 回复 | C-QA---1JF-01-25C3-25B3 | C | QA | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25B3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20260SFZL22S1C004 | 2024-12-13 |  | 20260SFZL22P6C013 | B | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-结构四室 | 王心琪@wangxqe | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JZ-01-22P6-22S1 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S1 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
20261CBZL25D1S001 | 2023-07-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-10 | 2023-08-25 | 是 | 20261CBZL22C7S001 | 回复 | S-CB-WHS-1GG-02-25D1-22Q8 | S | CB | WHS | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 打开 | H2纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
2026XZSTZL25A1S003 | 2023-08-31 |  | 2026XZSTZL21D1S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 耿彦磊@l-gengyl | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2GQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFNPZL25A4S031 | 2025-10-28 |  | 2026XFNPZL25A5S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-KA-2LX-01-25A5-25A4 | S | FNP | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统KA厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XGAZL22C3C002 | 2023-11-22 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 陈晓霞@chenxxb | N | 是 | 2023-12-06 | 2023-12-01 | 否 | 2026XGAZL22Q2C002 | 回复 | C-GA---1GG-01-22C3-22Q2 | C | GA | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q2 | 关闭 | 核岛厂房与GA子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 9999-01-01 | 梁万顺@liangws | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2026XRCVZL25A5S071 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-11-28 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-32-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 32 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房贯穿件RCV0110、RCV0115A、RCV0545、RCV0547等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCCZL25A5S057 | 2025-12-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-12-31 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-11-25A5-25A2 | S | WCC | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统2号主泵接管力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZGTZL22C2S002 | 2024-04-19 |  | 2026XZGTZL25A6S010 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 豆朝宗@doucz | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269ZLTZL25E5B023 | 2023-02-01 |  | 20269ZLTZL22E3B016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1YH-06-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 06 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
2026XZSTZL21D1C042 | 2025-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-02-24 | 2025-02-17 | 否 | 2026XZSTZL22T2C002 | 回复 | C-ZST---1XG-01-21D1-22T2 | C | ZST | - | 1XG | 01 | 21D1 | 22T2 | 关闭 | ZST系统核岛部分工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 杜佳辉@dujh | 编制 | 2025-03-14 |  | 根据要求更新表格模板 |  | 2025-03-11 | 杜佳辉@dujh
20260QVZL25B1C011 | 2023-09-28 |  | 20260QVZL25C3C002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 是 | 20260QVZL25C3C003 | 传递 | C-QV---1JD-01-25C3-25B1 | C | QV | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XRVDZL25A6S027 | 2024-12-26 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-23 | 是 | 2026XRVDZL22C2S004 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XWAIZL22D1B001 | 2022-10-09 |  | 2026XWAIZL22C7B007 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 赵英超@zhaoycf | N | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-10-25A2-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 10 | 25A2 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI035BA任务书 | 2022-10-15 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
2026XREBZL25A6S029 | 2025-07-23 |  | 2026XREBZL25A6S028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | REB | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XPCSZL25A6S005 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-09-30 | 否 | 2026XPCSZL25A6S006 | 回复 | S-PCS-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | PCS | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XVCPZL25A6S005 | 2026-01-09 |  | 2026XVCPZL25A3S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XWAIZL22C7B006 | 2022-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2022-10-07 | 2022-10-28 | 是 | 2026XWAIZL22D3B002 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-08-25A2-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI020/021/022BA任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20261LSCZL25A3S001 | 2025-03-06 |  | 20261LSCZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王子帆@l-wangzf | Y | 否 | [5 empty] | S-LSC---1TN-01-25E6-25A3 | S | LSC | - | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | 关闭 | 提供通信设备间（设备、电缆）通风条件 | 2025-08-31 | 李鹏@lipeng | 胡朝硕 @huzs | 编制
2026XRSIZL25A2S058 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-23 | 否 | 2026XRSIZL25A5S057 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-30-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RSI系统4m及以上层疏排接管力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XWSDZL25A6S042 | 2025-08-04 |  | 2026XWSDZL25D1S005 | C | 传递 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-10-23 | 是 | 2026XWSDZL25D1S006 | 回复 | S-WSD---1GG-01-25A6-25D1 | S | WSD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 打开 | 提供各用户辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等。 | 2024-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 作废 |  |  | 由于对方提供资料影响锅炉容量，将会对锅炉方案产生颠覆性影响，已向提请设总。 |  | 2025-08-14 | 时锦程@shijca
2026XWASZL22C2S002 | 2025-01-07 |  | 2026XWASZL25A2S003 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-WAS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
20269WWCZL25A1B004 | 2025-08-07 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-12 | 否 | 20269WWCZL25A6B003 | 回复 | B-WWC-PO-1GH-01-25A1-25A6 | B | WWC | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC冷冻水泵设计资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
20260OFZL22Q4C025 | 2024-04-26 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李梦@limeng | N | 是 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 是 | 20260OFZL25A4C001 | 回复 | C-OF-00-1GG-01-22Q4-25A4 | C | OF | 00 | 1GG | 01 | 22Q4 | 25A4 | 打开 | 提供OF子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 李梦@limeng | 编制 | 2024-05-11 |  | 经与设总沟通，本接口待第一次室外管综基本方案固化后后一并返回意见；对设计进度无影响。 | 已完成 | 2024-05-30 | 武旭优@wuxy
2026XWSCZL25A6S046 | 2025-07-17 |  | 2026XWSCZL25A6S033 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（003-004PO） | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZSTZL21D1C028 | 2023-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-21 | 2024-03-26 | 是 | 2026XZSTZL22C2C002 | 回复 | C-ZST---2FQ-01-21D1-22C2 | C | ZST | - | 2FQ | 01 | 21D1 | 22C2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20261RCZL25C1S014 | 2024-11-05 |  | 20261RCZL25A2S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟志勇@mengzy | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-44-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 44 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（31.250~46.600）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XKAZL25A2S017 | 2024-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-12-13 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D2-06-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维D2条件（KA14.30~20.00m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XNIZL22D4C001 | 2025-05-08 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 王杰琮@wangjcd | N | 是 | 2025-05-22 | 2025-05-19 | 否 | 2026XNIZL22T2C004 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22D4-22T2 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22D4 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛工艺设备（起吊设备）工程量的需求，模板及要求见附件2：核岛工艺设备提资清单。 | 2025-03-31 | 郭建伟@guojw | 王杰琮@wangjcd | 编制
2026XZBRZL25A6S002 | 2023-09-21 |  | 2026XZBRZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XFNPZL25A6S054 | 2025-12-09 |  | 2026XFNPZL25A6S053 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XREBZL25A6S017 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XREBZL22B2S002 | 回复 | S-REB-NI-1GF-01-25A6-22B2 | S | REB | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XCISZL25A6S012 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 2026XCISZL25A2S005 | 回复 | S-CIS---2LT-04-25A6-25A2 | S | CIS | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XRNSZL25A1S022 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-07-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0030、RNS0230、RNS0240、RNS0303管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XZSTZL25A1C009 | 2023-09-18 |  | 2026XZSTZL21D1C036 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 耿彦磊@l-gengyl | N | 否 | [5 empty] | C-ZST---1GB-01-21D1-25A1 | C | ZST | - | 1GB | 01 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20269ZLDZL21D3C006 | 2024-12-13 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-27 | 2024-12-19 | 否 | 20269ZLDZL25A1C004 | 回复 | C-ZLD---2GQ-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）管道清单 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRCVZL25A5S015 | 2024-12-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2025-01-08 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-2-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 2 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0167、RCV0512、RCV0817、RCV0181A、RCV0170、RCV0168、RCV0567、RCV0818、RCV0179、RCV0178、RCV0142、RCV0133、RCV0140、RCV0149、RCV0180、RCV0181B、RCV0187、RCV0189、RCV0855、RCV0820、RCV0821、RCV0580、RCV0154、RVD0775、RVD1625、RVD0782等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202611DUZL25A2S001 | 2026-01-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-02 | 否 | 202611DUZL25C1S001 | 回复 | S-1DU-NI-2DX-01-25A2-25C1 | S | 1DU | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 1DU厂房DX条件二维接口（布置专业） | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XVCMZL25E6S002 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-09 | 否 | 2026XVCMZL25B3S003 | 回复 | S-VCM-VCM-1TY-01-25E6-25B3 | S | VCM | VCM | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VCM系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
20260BOPZL25A4C017 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-08-11 |  | 是 |  |  | C-BOP-PH-1GJ-02-25A4-25C1 | C | BOP | PH | 1GJ | 02 | 25A4 | 25C1 | 打开 | 主工艺向结构提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
20260PLZL25A4C002 | 2023-10-08 |  | 20260PLZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张娅@zhangya | N | 否 | [5 empty] | C-PL---1JG-01-25C3-25A4 | C | PL | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XRBMZL25A1S005 | 2025-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 是 | 2025-03-04 |  | 是 |  |  | S-RBM-NH-2LX-02-25A1-25A5 | S | RBM | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RBM系统RBM0024，RBM0014，RBM0611A，RBM0611B，RBM0611C，RBM0003，RBM0001，RBM0034，1RBM0009，RBM0612A，RBM0612B，RBM0612C管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王昭阳@wangzyl | 编制
20260AFZL25A4C002 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-AF---1SD-01-25A4-25B1 | C | AF | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 水工专业向电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 贾京鑫@jiajxa | 编制
20260QLZL25A2C011 | 2023-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2023-11-01 | 2023-10-28 | 否 | 20260QLZL25A4C004 | 回复 | C-QL---1GS-02-25A2-25A4 | C | QL | - | 1GS | 02 | 25A2 | 25A4 | 打开 | 主工艺协同其他专业向GB提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
20261YAZL25D3S002 | 2026-01-15 |  | 20261YAZL25D1S009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 郝凯凯@haokk | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1HJ-02-25D1-25D3 | S | YA | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | YA子项 大荷载条件、钢平台等条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XRNSZL25A5S032 | 2025-10-21 |  | 2026XRNSZL25A2S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-05-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0309、RNS0310B等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
20269WWCZL25A6B002 | 2025-02-05 |  | 20269WWCZL25A1B003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | B-WWC-PO-1GH-01-25A1-25A6 | B | WWC | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC冷冻水泵设计资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
20260PIZL22R4C007 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 是 | 20260PIZL22Q4C021 | 回复 | C-PI---1DJ-01-22R4-22Q4 | C | PI | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22Q4 | 关闭 | PI厂房 电气向工艺专业提GB沟道接口资料 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制 | 2024-10-18 |  | 接口手册的打开时间，与进度表不匹配，大多是早于进度表，请按照进度表确认一下，尤其是同一节点有专业要给你提资时，需要彼此协商一下打开时间；电气专业属于后工种，接口打开之前除工艺专业外，还暂未收到其他专业的资料输入。 |  | 2024-10-16 | 谢斌@xiebin
2026XZLTZL25A1S002 | 2024-09-21 |  | 2026XZLTZL25E5S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HB-07-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20261YAZL25C3S008 | 2026-02-13 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 否 | 20261YAZL25C3S009 | 回复 | S-YA---1JZ-01-25C3-25C3 | S | YA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XPIZL25A3S001 | 2025-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-23 | 否 | 2026XPIZL22Q7S001 | 回复 | S-PI---1NN-01-25A3-22Q7 | S | PI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5006-III型碘吸附器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2026-12-31 | 杜文学@duwxa | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XURZL25C1S002 | 2024-09-10 |  | 2026XURZL25B3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵越@zhaoyueb | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-21 | 否 | 2026XURZL25B3S003 | 回复 | S-UR-NI-2D2-01-25B3-25C1 | S | UR | NI | 2D2 | 01 | 25B3 | 25C1 | 关闭 | UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm | 编制
2026XURZL25A3S002 | 2025-03-12 |  | 2026XURZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李炳宪@libx | Y | 否 | [5 empty] | S-UR---1DN-01-25B1-25A3 | S | UR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt | 编制
2026XFDPZL25A6S012 | 2024-12-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-03 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFDPZL25A4S002 | 回复 | S-FDP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FDP |  | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)消防布置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRSIZL25A2S026 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-10-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安注系统同一环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0182/0185/0188/0193等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn | 编制
2026XRNSZL25A2S003 | 2025-01-07 |  | 2026XRNSZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269ZLTZL21D3B005 | 2022-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2022-11-10 | 2022-11-01 | 否 | 20269ZLTZL22E3B004 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRFTZL22B4S005 | 2025-05-16 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 总体所-严重事故管理室 | 申静怡@shenjy | N | 是 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | 否 | 2026XRFTZL22A7S002 | 回复 | S-RFT---1FZ-01-22B4-22A7 | S | RFT | - | 1FZ | 01 | 22B4 | 22A7 | 关闭 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表处事故后辐射环境条件 | 2025-07-20 | 张君南@zhangjna | 申静怡@shenjy | 编制
2026331URAZL25B3S002 | 2025-09-28 |  | 2026331URAZL22P7S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 建筑结构所-结构五室 | 孙晓红@sunxh | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 是 | 2026331URAZL22P7S010 | 回复 | S-31URA-31URA-1JY-02-22P7-25B3 | S | 31URA | 31URA | 1JY | 02 | 22P7 | 25B3 | 关闭 | 冷却塔健康监测结构专业所需数据给仪控专业提资料 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 邱璐@qiulu | 编制
20260PLZL25C3C003 | 2023-09-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-10-09 |  | 是 |  |  | C-PL---1JY-01-25C3-25B3 | C | PL |  | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XSXZL25B1S004 | 2025-06-13 |  | 2026XSXZL25B3S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李伟霞@liwx | N | 是 | 2025-06-27 | 2025-06-20 | 否 | 2026XSXZL25B3S007 | 传递 | S-SX-GB-1DD-01-25B3-25B1 | S | SX | GB | 1DD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 2026 SX厂房与GB沟电缆接口(孔洞位置与大小) | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李浓@linong | 编制
2026XZBRZL25A5S033 | 2026-02-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 2026XZBRZL25A1S057 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-21-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0011B,1ZBR0105,1ZBR0511,1ZBR0157,1RVD1008,1ZBR0088,1ZBR0485,1ZBR0123,1ZBR0569,1ZBR0151,1ZBR0484,1ZBR0103,1ZBR0546,1ZBR0011A,1ZBR0550,1ZBR0548,力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCCZL22C2S006 | 2025-12-08 |  | 2026XWCCZL25A6S057 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XVECZL25B3S001 | 2024-08-20 |  | 2026XVECZL25A6S010 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王中杨@wangzyd | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-23 | 否 | 2026XVECZL25A6S011 | 传递 | S-VEC---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20260HZZL25A4C005 | 2024-04-11 |  | 20260HZZL22Q6C015 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-暖通二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-04-25 | 2024-10-24 | 是 | 20260HZZL22Q6C023 | 传递 | C-HZ-GB-1GG-01-22Q6-25A4 | C | HZ | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A4 | 关闭 | 提换热站（厂区供暖）与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 刘思涵@liushd | 编制
2026XWSDZL25A6S033 | 2025-07-02 |  | 2026XWSDZL25A6S032 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | WSD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
20260SEZL22P2C005 | 2024-12-30 |  | 20260SEZL22R6C009 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-通信二室 | 时跃波@shiyb | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1TJ-01-22R6-22P2 | C | SE | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P2 | 关闭 | 通信专业向建筑专业提用房资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 邢越@xingyue | 编制
2026XZBRZL25B3S007 | 2024-10-18 |  | 2026XZBRZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SFZL25E5C008 | 2024-12-06 |  | 20260SFZL22P6C013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-结构四室 | 张进学@zhangjxc | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JH-01-22P6-25E5 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P6 | 25E5 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
20260SFZL22Q4C031 | 2025-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-01-09 | 否 | 20260SFZL25A4C004 | 回复 | C-SF---1GB-02-22Q4-25A4 | C | SF | - | 1GB | 02 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | 非放生产废水处理站提次氯酸钠需求资料 | 2025-02-01 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20269ZLTZL21D3S041 | 2024-06-19 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-06-30 | 否 | 20269ZLTZL25A6S014 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRFTZL25A6S006 | 2024-05-28 |  | 2026XRFTZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XTFSZL25D1S001 | 2024-06-21 |  | 2026XTFSZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | S-TFS-RCS-1GG-02-25A6-25D1 | S | TFS | RCS | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | TFS运行工况下NI/CI设计分界处压力及流量要求 | 2024-12-10 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XRNSZL25A5S010 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-04-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0006、RNS0106、RNS0553、RNS0591、RNS0592管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWSRZL25B3S008 | 2025-07-15 |  | 2026XWSRZL25A6S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---2GQ-01-25A6-25B3 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRVDZL22E2B001 | 2022-11-13 |  |  | B | 传递 |  | 仪控设计所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 莫丹@modan | N | 是 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 否 | 2026XRVDZL25E5B003 | 回复 | B-RVD-BA-1YH-01-22E2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 01 | 22E2 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）仪表接口 | 2022-11-30 | 崔明路@cuiml | 莫丹@modan | 编制 |  |  | 外部原因；系统统计错误，已按时完成；对设计进度无影响。 | 已按时完成接口回复，无延误。 | 2023-06-05 | 肖占方@xiaozf
20260PIZL22P6C003 | 2024-11-11 |  | 20260PIZL22P2C011 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 任焱焱@renyy | N | 否 | [5 empty] | C-PI---1JJ-01-22P2-22P6 | C | PI | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | 关闭 | PI厂房 建筑向结构专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XRCVZL25A6B002 | 2025-10-19 |  | 2026XRCVZL22C1B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 王思佳@wangsji | Y | 否 | [5 empty] | B-RCV-FI-1GH-01-22C1-25A6 | B | RCV | FI | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 关闭 | 提供RCV系统过滤器任务书 | 2028-02-29 | 李博@libo | 王佳卓@wangjza | 编制
2026XFNPZL25A4S037 | 2025-10-29 |  | 2026XFNPZL25A5S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-SX-2LX-01-25A5-25A4 | S | FNP | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统SX厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRSIZL25A6S036 | 2025-07-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-16 | 2025-07-08 | 否 | 2026XRSIZL25A6S038 | 回复 | S-RSI-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RSI系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRSIZL22D2B001 | 2024-11-04 |  | 2026XRSIZL25A2B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔等信息 | 2024-11-30 | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn | 编制
2026XFNPZL25A6S027 | 2025-01-23 |  | 2026XFNPZL25A6S026 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XVEEZL22C6C001 | 2022-10-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 温华@wenhua | N | 是 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 否 | 2026XVEEZL22C7C002 | 回复 | C-VEE-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEE | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
20260SEZL21D3C024 | 2025-02-08 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-结构四室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 是 | 20260SEZL22P6C009 | 回复 | C-SE---1GJ-03-21D3-22P6 | C | SE | - | 1GJ | 03 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业向结构专业提资 | 2025-02-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
20260PIZL22P2C012 | 2024-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-25 | 是 | 20260PIZL22Q4C030 | 回复 | C-PI---1JG-01-22P2-22Q4 | C | PI | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | PI厂房 建筑向工艺专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XRVDZL22A4S003 | 2026-01-08 |  | 2026XRVDZL25A6S093 | B | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 武玢@wubinc | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RVD | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20261NIZL25C1S001 | 2023-07-05 |  | 20261NIZL22P3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 严鹏南@yanpn | N | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1JJ-02-22P3-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | 整体筏基配筋结果提资 | 2024-06-30 | 武燕京@wuyj | 张春龙@zhangcla | 编制
2026XWSCZL25A1S004 | 2025-01-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-02-05 |  | 是 |  |  | S-WSC-SU-2LX-02-25A1-25A5 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 打开 | WSC系统WSC0083,WSC0084,WSC0052,WSC0022,WSC0021,WSC0053,WSC0023,WSC0071 力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孙雅雪@sunyx | 编制
2026XTSMZL25B2S005 | 2024-08-15 |  | 2026XTSMZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 尤志敏@youzm | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---1GY-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20261NIZL25C1S003 | 2024-04-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵越@zhaoyueb | N | 是 | 2024-05-10 | 2024-05-07 | 否 | 20261NIZL25C1S004 | 回复 | S-NI-NI-1JJ-01-25C1-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C1 | 关闭 | 钢衬里在筏基上的埋件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵越@zhaoyueb | 编制
2026XFADZL25B1S001 | 2024-08-21 |  | 2026XFADZL25E6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 朱佩晓@zhupx | N | 否 | [5 empty] | S-FAD-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | FAD | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | FAD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
2026XWODZL25B3S001 | 2024-08-28 |  | 2026XWODZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD-NI-1GY-01-25A4-25B3 | S | WOD | NI | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书（核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XTTBZL25B1S002 | 2025-01-02 |  | 2026XTTBZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---1GD-02-25A6-25B1 | S | TTB | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20269VRWZL25A3S020 | 2026-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-15 | 否 | 20269VRWZL25A6S011 | 回复 | S-VRW---1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XWPWZL25A6S029 | 2025-06-27 |  | 2026XWPWZL25A6S022 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XTSMZL25A6S022 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-02 | 否 | 2026XWAIZL25A2S025 | 回复 | S-TSM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TSM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWNCZL25B2S007 | 2025-05-07 |  | 2026XWNCZL25A1S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石东东@shidd | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2027-11-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20260BOPZL25D1C027 | 2024-07-08 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-07-22 | 2024-07-15 | 否 | 20260BOPZL22S1C003 | 回复 | C-BOP-ZA-1GZ-01-25D1-22S1 | C | BOP | ZA | 1GZ | 01 | 25D1 | 22S1 | 关闭 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XCSPZL25A5S011 | 2025-12-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-12-26 |  | 是 |  |  | S-CSP-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | CSP | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算结果(0007 0050 0051 0054 0055 0058 0059 0062 0064) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRVDZL25B2S004 | 2024-11-23 |  | 2026XRVDZL25A6S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | N | 否 | [5 empty] | S-RVD-BA-1GY-01-25A6-25B2 | S | RVD | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260EMSZL25A6S001 | 2024-02-19 |  | 20260EMSZL25A2S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-03-04 | 2024-02-21 | 否 | 20260EMSZL25A2S004 | 传递 | S-EMS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2025-03-01 | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制
2026XTFAZL25A1S018 | 2025-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-08-08 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-17-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0024A,TFA0019,TFA0150,TFA0024B,TFA0063,TFA0149管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
2026XVMOZL25A3S020 | 2026-01-14 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-16 | 否 | 2026XVMOZL25E6S006 | 回复 | S-VMO---1NT-01-25A3-25E6 | S | VMO | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VMO系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XIRMZL25B1S003 | 2025-03-24 |  | 2026XIRMZL25B3S010 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵忠臣@zhaozca | N | 是 | 2025-04-07 | 2025-04-03 | 否 | 2026XIRMZL25B3S011 | 回复 | S-IRM---1YD-01-25B3-25B1 | S | IRM | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | IRM系统用电条件 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
20261NIZL25C3S009 | 2025-01-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李亚冬@liyda | N | 是 | 2025-02-04 | 2025-01-23 | 否 | 20261NIZL25A6S004 | 回复 | S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-04-30 | 王国龙@wanggl | 李亚冬@liyda | 编制
20261WNDZL22C7C001 | 2023-02-21 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2023-03-07 | 2023-04-17 | 是 | 20261WNDZL25D1C001 | 回复 | C-WND-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WND | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XVECZL25B1S002 | 2024-06-04 |  | 2026XVECZL25A6S008 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2024-06-18 | 2024-06-07 | 否 | 2026XVECZL25A6S009 | 传递 | S-VEC---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEC | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XZSTZL22R2C003 | 2023-08-23 |  | 2026XZSTZL21D1C035 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST---1GD-01-21D1-22R2 | C | ZST | - | 1GD | 01 | 21D1 | 22R2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20269ZLTZL22C7C003 | 2023-07-27 |  | 20269ZLTZL21D3C020 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 丁学姣@dingxj | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---2LY-01-21D3-22Q8 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XVNAZL25A3S016 | 2025-04-01 |  | 2026XVNAZL25B3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-04-15 | 2025-04-05 | 否 | 2026XVNAZL25B3S003 | 回复 | S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWNDZL25D1S001 | 2023-11-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-12-07 | 2023-11-29 | 否 | 2026XWNDZL25A6S004 | 回复 | S-WND---1GG-03-25D1-25A6 | S | WND | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XPCSZL25A6S040 | 2025-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-10 | 否 | 2026XPCSZL25C2S002 | 回复 | S-PCS-AP-1XJ-01-25A6-25C2 | S | PCS | AP | 1XJ | 01 | 25A6 | 25C2 | 关闭 | 提供PCS水箱正常工况下水量、水温输入参数。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWCCZL25A5S052 | 2025-12-01 |  | 2026XWCCZL25A2S059 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-RX-2LX-12-25A2-25A5 | S | WCC | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房WCC系统3号主泵接管力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
20260QVZL25A3C002 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 冯乾@fengqian | Y | 是 | 2023-09-26 |  | 是 |  |  | C-QV---1NJ-01-25A3-25C1 | C | QV | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | 打开 | 暖通给结构提用房资料（含大荷载、1m以上留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XWASZL25A2S012 | 2025-04-04 |  | 2026XWASZL25B3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-04-18 | 2025-04-09 | 否 | 2026XWASZL25B3S006 | 回复 | S-WAS---2FQ-01-25A2-25B3 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XFWPZL22Q8B001 | 2025-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李志静@lizjb | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 否 | 2026XFWPZL25A6B001 | 回复 | B-FWP-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | B | FWP | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP水泵设计资料 | 2025-04-30 | 焦迪@jiaodi | 汪钰辉@wangyhk | 编制
2026XWCCZL25A6S025 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-02-24 | 是 | 2026XWCCZL22E4S001 | 回复 | S-WCC---1GY-01-25A6-22E4 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20269WWCZL25A1B001 | 2023-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2023-10-24 | 2023-10-16 | 否 | 20269WWCZL25A2B001 | 回复 | B-WWC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | B | WWC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2024-10-10 | 黄良@huangliang | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XWESZL22Q2B004 | 2024-08-12 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-电气一室 | 姜佳音a@jiangjya | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-16 | 否 | 2026XWESZL22R1B002 | 回复 | B-WES---1GD-01-22Q2-22R1 | B | WES | - | 1GD | 01 | 22Q2 | 22R1 | 关闭 | WES系统应急柴油机加载资料 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
20260SFZL22Q4C028 | 2024-12-25 |  | 20260SFZL25E5C006 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈锋华@chenfh | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---HG-01-25E5-22Q4 | C | SF | - | HG | 01 | 25E5 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XFSPZL25A5S010 | 2025-09-23 |  | 2026XFSPZL25A4S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-08-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第八批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XZGTZL22Q7S006 | 2025-04-16 |  | 2026XZGTZL25A6S039 | C | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘婧d@liujingd | N | 是 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 否 | 2026XZGTZL25A6S040 | 传递 | S-ZGT-VAF-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | VAF | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）防火阀设计条件 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269ZFZL22R4C001 | 2024-04-30 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 蔡元浩@caiyha | N | 是 | 2024-05-14 |  | 是 |  |  | C-ZF-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | ZF | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 蔡元浩@caiyha | 编制
20269ZLTZL21D3B003 | 2022-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2022-11-10 | 2022-11-01 | 否 | 20269ZLTZL22E3B002 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026000SFZL22P2C001 | 2025-01-25 |  | 2026000SFZL22Q6C002 | C | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-暖通二室 | 赵月@zhaoyuea | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GJ-01-22Q6-22P2 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q6 | 22P2 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
20269WQBZL25A6S009 | 2025-08-01 |  | 20269WQBZL25A1S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB-PO-1GG-01-25A1-25A6 | S | WQB | PO | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2026-07-31 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XRVDZL25A6S074 | 2025-08-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-11 | 否 | 2026XRVDZL25A1S016 | 回复 | S-RVD-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | S | RVD | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | RVD系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
20269WQBZL22C2C002 | 2025-01-07 |  | 20269WQBZL21D3C004 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 曹晓楠@caoxn | Y | 否 | [5 empty] | C-WQB---2FQ-01-21D3-22C2 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XPCSZL25A6S010 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2026XPCSZL25A6S025 | 回复 | S-PCS-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | PCS | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026AFSDZL22Q2C005 | 2025-01-06 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-通信二室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 是 | 2026AFSDZL22R6C002 | 回复 | C-FSD-FAD-1GT-01-22Q2-22R6 | C | FSD | FAD | 1GT | 01 | 22Q2 | 22R6 | 关闭 | GB廊道FSD压力开关报警信号（开关量）接入火灾自动报警系统 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2026XCSPZL25A6S037 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-13 | 否 | 2026XCSPZL25A2S026 | 回复 | S-CSP---2GQ-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20269ZLTZL22C7C002 | 2023-03-21 |  | 20269ZLTZL21D3C018 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 何松骏@hesj | N | 是 | 2023-04-04 | 2024-04-19 | 是 | 20269ZLTZL21D3C025 | 传递 | C-ZLT-WAS-1GG-01-21D3-22Q8 | C | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XZGTZL25A3S002 | 2025-08-21 |  | 2026XZGTZL25A6S055 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZGT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件。 | 2023-10-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZSTZL21D1S018 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-02 | 否 | 2026XZSTZL25A6S002 | 回复 | S-ZST-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需除盐水接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XEESZL25A3S005 | 2026-01-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-20 | 否 | 2026XEESZL25E6S002 | 回复 | S-EES---1NT-01-25A3-25E6 | S | EES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供EES系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XVEEZL22C6C005 | 2023-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 温华@wenhua | N | 是 | 2023-03-14 | 2023-03-09 | 否 | 2026XVEEZL22E3C001 | 回复 | C-VEE---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VEE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
2026XRVDZL25E6S001 | 2025-01-14 |  | 2026XRVDZL25A6S030 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王涛@wangtaog | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | S | RVD | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供RVD系统需要氢气探测房间信息 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XFNPZL25A4S024 | 2025-09-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-29 | 否 | 2026XFNPZL25A5S015 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-01-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XTTBZL25A2S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 任美贤@renmx | N | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-01-25A2-25A5 | S | TTB | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | TTB系统施工图阶段管道力学计算条件（TTB0026,TTB0027,TTB0028等管道） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
2026XWAIZL25A2S005 | 2024-01-30 |  | 2026XCBZL25D1S008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-03-26 | 是 | 2026XCBZL25D1S012 | 传递 | S-CB-WAI-1GG-02-25D1-25A2 | S | CB | WAI | 1GG | 02 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRVDZL25A5S036 | 2025-12-31 |  | 2026XRVDZL25A2S034 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-16-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD0056、RVD0057管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XVEBZL25B3S001 | 2024-08-23 |  | 2026XVEBZL25A6S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 程思淼@chengsm | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-08-27 | 否 | 2026XVEBZL25A6S007 | 传递 | S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XWSWZL25A1S003 | 2025-07-17 |  | 2026XWSWZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25A1 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XVFLZL25A3S012 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-24 | 否 | 2026XVFLZL22E4S001 | 回复 | S-VFL---1NY-01-25A3-22E4 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
20269VRWZL25A6S011 | 2026-01-15 |  | 20269VRWZL25A3S020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW---1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20269ZLTZL21D3S031 | 2024-01-22 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-02-05 | 2024-01-25 | 否 | 20269ZLTZL25A6S012 | 回复 | S-ZLT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTFMZL22C2S002 | 2025-01-22 |  | 2026XTFMZL25A6S022 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XCSVZL25B1S001 | 2024-06-05 |  | 2026XCSVZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-CSV---1GD-01-25A3-25B1 | S | CSV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XNIZL22C3C001 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 林达平@lindp | N | 是 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 否 | 2026XNIZL22T2C006 | 回复 | C-NI-NI-1BG-01-22C3-22T2 | C | NI | NI | 1BG | 01 | 22C3 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛工艺管道工程量（含消防给排水）的需求，模板及要求见附件4：核岛工艺管道提资清单。 | 2025-05-18 | 刘亚光@liuyg | 林达平@lindp | 编制
2026331URAZL22P7S019 | 2026-01-20 |  | 2026331URAZL22Q2S011 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | Y | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1SJ-06-22Q2-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 06 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯预埋件及留孔资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XFNPZL25B2S007 | 2025-07-22 |  | 2026XFNPZL25A6S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于林厚@yulha | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XZBRZL25A5S006 | 2024-12-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-01-07 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-1-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 1 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统BR0362,ZBR0055,ZBR0008,ZBR0070,ZBR0071,ZBR0007,ZBR0211,RNS0181C,ZBR0361,ZBR0072,ZBR0621,ZBR0627,ZBR0881等力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRHRZL25A6S007 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRHRZL22B2S001 | 回复 | S-RHR-NI-1GG-01-25A6-22B2 | S | RHR | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 1）RHR换热器额定功率、换热器换热面积、换热器管侧、壳侧额定流量，换热器壳侧入口压力和温度；RHR在投运后的换热器换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（请给出数据表格）。 2）提供余热排出系统（RHR)流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
202622PBZL22R4S003 | 2025-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构五室 | 徐伟e@xuweie | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-10-31 | 否 | 202622PBZL22P7S009 | 回复 | S-2PB-2PB-1DJ-01-22R4-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P7 | 关闭 | 自然通风冷却塔防雷接地预埋件 | 2025-12-30 | 路进军@lujj | 徐伟e@xuweie | 编制
2026XCSPZL25A2S008 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | Y | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-CSP-SD-2LX-04-25A2-25A5 | S | CSP | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP管道力学计算条件(001BA出口管线0012 0011 0067 0911 0917 0068 0096 0100 0095 0015A 0015B 0015C 0016A 0909 0099) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
20260SFZL22Q4C012 | 2024-11-12 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 公用系统所-暖通二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 是 | 20260SFZL22Q6C011 | 回复 | C-SF---1GN-01-22Q4-22Q6 | C | SF | - | 1GN | 01 | 22Q4 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房提暖通资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XFSPZL25B1S003 | 2025-08-13 |  | 2026XFSPZL25A6S031 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GD-02-25A6-25B1 | S | FSP | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWPWZL25A6S003 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-12-04 | 2023-11-23 | 否 | 2026XWPWZL25A6S004 | 回复 | S-WPW-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WPW | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WPW系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XZSTZL25A1S016 | 2026-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董国岩@donggy | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-11 | 否 | 2026XZSTZL25A5S001 | 回复 | S-ZST-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | ZST | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房XZST0047B、XZST0070、XZST0072B、 XZST0547B、XZST0570、XZST0572B 管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy | 编制
20260BOPZL25D4C002 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张晓勐@zhangxmc | Y | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1YJ-01-25D4-25D3 | C | BOP | ZA | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | 打开 | 仪控给结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张晓勐@zhangxmc | 编制
20260BOPZL25D3C006 | 2024-11-21 |  | 20260BOPZL25D1C028 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王志从@wangzcb | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1GJ-02-25D1-25D3 | C | BOP | ZA | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、1m及以上留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
20260SFZL22Q4C027 | 2024-12-17 |  | 20260SFZL22Q6C009 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 公用系统所-暖通二室 | 陈锋华@chenfh | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GB-01-22Q6-22Q4 | C | SF | - | 1GB | 01 | 22Q6 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-11-29 |  | 武尚将@wusja | 编制
2026XZLTZL25A6S026 | 2025-08-01 |  | 2026XZLTZL25A6S019 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZBRZL25A1S015 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NI-2LX-09-25A1-25A5 | S | ZBR | NI | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0287,ZBR0127,RNS0182,ZBR0429,ZBR0243,ZBR0849,ZBR0288,ZBR0323,ZBR0437,ZBR0850,ZBR0430,ZBR0244,ZBR0194A,ZBR0194B,ZBR0431,ZBR0195A,ZBR0195B,ZBR0432力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
20260OFZL22R4C003 | 2024-04-14 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 徐伟e@xuweie | Y | 是 | 2024-04-28 |  | 是 |  |  | C-OF-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | OF | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 徐伟e@xuweie | 编制
202611PBZL22Q2S002 | 2025-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 是 | 202611PBZL22P7S001 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯荷载资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260SEZL22R6C024 | 2025-03-27 |  | 20260SEZL22P2C013 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 花涛@l-huatao | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JT-01-22P2-22R6 | C | SE | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XPCSZL25A2S020 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-12-25A2-25A5 | S | PCS | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0102,0107,0109) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制
20261CBZL22C7C006 | 2023-07-31 |  | 20261CBZL25D1C012 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 何松骏@hesj | N | 是 | 2023-08-14 | 2024-04-16 | 是 | 20261CBZL25D1C022 | 传递 | C-CB-WGD-1GG-04-25D1-22Q8 | C | CB | WGD | 1GG | 04 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XZBRZL25E6S001 | 2025-01-14 |  | 2026XZBRZL25A6S042 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 彭程@pengchengb | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | S | ZBR | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供ZBR系统需要氢气探测房间信息 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SFZL22Q6C003 | 2024-10-28 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 武尚将@wusja | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-04 | 否 | 20260SFZL22Q4C006 | 回复 | C-SF---1GN-01-22Q6-22Q4 | C | SF | - | 1GN | 01 | 22Q6 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房提给排水资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XCBZL22Q2S002 | 2024-02-07 |  | 2026XCBZL25D1S006 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-02-21 | 2024-03-20 | 是 | 2026XCBZL25D1S010 | 回复 | S-CB-WUC-1GG-01-25D1-22Q2 | S | CB | WUC | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 打开 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
2026XSXZL25E5S001 | 2024-09-10 |  | 2026XSXZL25A1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 否 | 2026XSXZL25A1S002 | 传递 | S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-11-30 | 程茜@chengxi | 刘洋@liuyangg | 编制
20269ZLTZL21D3B023 | 2024-08-01 |  |  | E | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-08-15 | 2024-08-06 | 否 | 20269ZLTZL25A6B003 | 回复 | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026XCAMZL25A3S011 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-03 | 否 | 2026XCAMZL25A2S001 | 回复 | S-CAM---2GQ-01-25A3-25A2 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XZSTZL25B3S019 | 2025-06-16 |  | 2026XZSTZL25A6S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供ZST系统废树脂贮槽（ZST002BA，ZST003BA）任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZSTZL22B4S001 | 2023-11-06 |  | 2026XZSTZL21D1S014 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GF-01-25A6-22B4 | S | ZST | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统(ZST)核岛部分辐射防护条件 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XVECZL25B3S005 | 2025-11-28 |  | 2026XVECZL25A3S007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡骏驰@hujcd | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XVEEZL25A6S005 | 2023-10-19 |  | 2026XVEEZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 否 | [5 empty] | S-VEE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XWCDZL25A6S009 | 2023-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-01-08 | 2024-01-16 | 是 | 2026XWCDZL25D4S001 | 回复 | S-WCD---1GY-02-25A6-25D4 | S | WCD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
20260SEZL22P6C005 | 2025-01-15 |  | 20260SEZL21D3C011 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王晓奇@wangxq | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GJ-02-21D3-22P6 | C | SE | - | 1GJ | 02 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 常规岛废水处理站提工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XVCLZL25A6S004 | 2023-11-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2023-12-07 | 2023-11-28 | 否 | 2026XVCLZL25A6S005 | 回复 | S-VCL-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCL | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XWWSZL25A6S019 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XWWSZL25E5S001 | 回复 | S-WWS---1GH-01-25A6-25E5 | S | WWS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)非标管件-回收漏斗设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XVCFZL25A1S002 | 2024-12-18 |  | 2026XVCFZL25A3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VCF | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VCF系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20261NIZL22B5B002 | 2024-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 林大超@lindc | N | 是 | 2024-12-09 | 2024-11-26 | 否 | 20261NIZL21D3B001 | 回复 | B-NI-QA-1FG-01-22B5-21D3 | B | NI | QA | 1FG | 01 | 22B5 | 21D3 | 关闭 | 提供为满足GB3097要求所需的液态流出物中的核素最大稀释倍数 | 2025-02-28 | 张君南@zhangjna | 林大超@lindc | 编制
2026XRCVZL22C1B001 | 2024-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王佳卓@wangjza | N | 是 | 2024-03-12 | 2024-03-06 | 否 | 2026XRCVZL25A6B001 | 回复 | B-RCV-FI-1GH-01-22C1-25A6 | B | RCV | FI | 1GH | 01 | 22C1 | 25A6 | 关闭 | 提供RCV系统过滤器任务书 | 2028-02-29 | 李博@libo | 王佳卓@wangjza | 编制
20261CBZL25D1S012 | 2024-05-25 |  | 20261CBZL25A1S006 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-08 | 2024-06-07 | 否 | 20261CBZL25A1S009 | 回复 | S-CB-WHS-1GG-02-25D1-25A1 | S | CB | WHS | 1GG | 02 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 氢气纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制 |  |  | 东北院尚未升版外部接口，待外部接口升版后升版内部接口。 |  | 2024-05-08
2026XFSPZL25B2S007 | 2025-08-29 |  | 2026XFSPZL25A6S035 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRHRZL25A5S016 | 2025-12-15 |  | 2026XRHRZL25A2S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RX-2LX-04-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算条件(RHR0566,RVD3046，RHR0563,RVD3052，RHR0567,RVD3043，RHR0564,RVD3049，RHR0568,RVD3035，RHR0572,RVD3048，RHR0574,RVD3044） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026AQAZL22P6C001 | 2023-08-24 |  | 2026AQAZL25B1C002 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王冠通@wanggta | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1DJ-02-25B1-22P6 | C | QA | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 22P6 | 关闭 | 电气向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl | 编制
2026XNIZL22R1C005 | 2024-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 蔡晶慧@caijha | N | 是 | 2024-06-25 | 2024-07-16 | 是 | 2026XNIZL25D2C004 | 回复 | C-NI---1DD-03-22R1-25D2 | C | NI | - | 1DD | 03 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 蔡晶慧@caijha | 作废 |  |  | 已于6.14通过JADMB-300235-JADEC发送东北院，尚未收到答复 |  | 2024-07-03 | 曹璇@caoxuan
2026XTSAZL25A6S005 | 2024-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-08-23 | 2024-08-14 | 否 | 2026XTSAZL25B2S001 | 回复 | S-TSA---1GY-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XFWDZL22C2S004 | 2025-09-01 |  | 2026XFWDZL25A6S017 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261WNDZL25D1S001 | 2024-06-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-27 | 2024-06-20 | 否 | 20261WNDZL25A6S001 | 回复 | S-WND---1GG-03-25D1-25A6 | S | WND | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XNIZL22P3C002 | 2025-04-18 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 工程经济所-核电土建室 | 刘岳君@liuyjb | N | 是 | 2025-05-02 | 2025-05-15 | 是 | 2026XNIZL22T5C005 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22P3-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P3 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（RC、RS厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb | 编制
2026XFWDZL25B2S006 | 2025-08-29 |  | 2026XFWDZL25A6S020 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD---2LT-01-25A6-25B2 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWSDZL25A6S050 | 2025-12-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2026-01-05 | 2025-12-28 | 否 | 2026XWSDZL25D1S007 | 回复 | S-WSD---1GG-01-25A6-25D1 | S | WSD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 各用户辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等。 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260PIZL22R4C021 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-02 | 否 | 20260PIZL24Q2C002 | 回复 | C-PI---1DG-01-22R4-24Q2 | C | PI | - | 1DG | 01 | 22R4 | 24Q2 | 关闭 | PI厂房电气提概算条件 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
20269VRWZL25A3S016 | 2025-09-29 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | 否 | 20269VRWZL25A6S010 | 回复 | S-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XRHRZL25A2S018 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-10 | 否 | 2026XRHRZL25A5S005 | 回复 | S-RHR-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR管道力学计算条件(RHR0070,0071,0072,0073,0074,0075,0076,0077,0078,0079,0080,0081,0082,0083,0084, 0085) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XNIZL25B2S008 | 2025-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 石东东@shidd | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-24 | 否 | 2026XNIZL25A3S002 | 回复 | S-NI---1YN-01-25B2-25A3 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd | 编制
2026XWSCZL25A6S026 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-06 | 否 | 2026XWSCZL25A1S003 | 回复 | S-WSC---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XVCLZL25E6S002 | 2025-03-14 |  | 2026XVCLZL25A3S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡朝硕 @huzs | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL---1NT-02-25A3-25E6 | S | VCL | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | VCL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20261REBZL25A5S004 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | N | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-REB-SU-2LX-01-25A5-25A2 | S | REB | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 2026项目REB管道力学计算结果(002PO出口管线0004A 0004B 0004C 0022 0024 0026 0502A 0205B 0804 0806 0808 0032 0405A 0405B 0409A 0409B) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRFTZL25A6S018 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRFTZL25A6S032 | 回复 | S-RFT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）设备冷却水的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XZSTZL21D1S005 | 2023-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-09-11 | 2023-08-31 | 否 | 2026XZSTZL25A1S003 | 回复 | S-ZST---2GQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260QVZL25A4C005 | 2023-10-08 |  | 20260QVZL25C3C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张娅@zhangya | N | 否 | [5 empty] | C-QV---1JS-01-25C3-25A4 | C | QV | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20261YAZL25D2S004 | 2026-02-11 |  | 20261YAZL25D1S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1HD-01-25D1-25D2 | S | YA | - | 1HD | 01 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XZLTZL25A1S003 | 2024-09-21 |  | 2026XZLTZL25E5S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HB-06-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 06 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
202612IRMZL22E4S001 | 2025-12-22 |  |  | B | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 申忱迪@shencd | N | 是 | 2026-01-05 | 2025-12-27 | 否 | 202612IRMZL25B3S001 | 回复 | S-IRM---1FY-11-22E4-25B3 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入。 | 2024-10-30 | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao | 编制
2026XYAZL25D4S007 | 2026-01-29 |  | 2026XYAZL25D2S003 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张晓勐@zhangxmc | N | 是 | 2026-02-12 | 2026-02-10 | 否 | 2026XYAZL25D2S004 | 回复 | S-YA---1YD-01-25D4-25D2 | S | YA | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | YA子项 用电条件、电缆量 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc | 编制
2026XPCSZL25A2S015 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-05-25A2-25A5 | S | PCS | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0213,0218,0220) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制
20261WESZL22C1C001 | 2023-12-15 |  | 20261WESZL22Q2C005 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 潘佳琪@panjq | Y | 否 | [5 empty] | C-WES-WCC-1GG-02-22Q2-22C1 | C | WES | WCC | 1GG | 02 | 22Q2 | 22C1 | 关闭 | 重要厂用水设计温度，水质条件:包括含沙量，沙粒直径,比热容，密度，导热系数等 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20269ZLTZL25A1C002 | 2023-02-08 |  | 20269ZLTZL21D3C013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | C-ZLT---2LY-01-21D3-25A1 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRFTZL25B2S014 | 2025-07-25 |  | 2026XRFTZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260AFZL25C1C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-08-30 |  | 是 |  |  | C-AF---1JF-01-25C1-25E1 | C | AF | - | 1JF | 01 | 25C1 | 25E1 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260WNDZL25D4C001 | 2024-04-22 |  | 20260WNDZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-公用二室 | 李宗琪@lizqd | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---1GD-02-22Q8-25D4 | C | WND | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XZBRZL25A6S069 | 2025-06-19 |  | 2026XZBRZL25A6S067 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）用设备冷却水要求。 | 2023-12-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026AWDWZL22Q3C004 | 2024-06-14 |  | 2026AWDWZL22Q8C001 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺三室 | 公用系统所-公用二室 | 梁晓曦@liangxx | N | 否 | [5 empty] | C-WDW-WDH-1GG-01-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XVFRZL22C7C001 | 2022-10-31 |  | 2026XVFRZL22C6C001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 否 | 2026XVFRZL22C6C003 | 传递 | C-VFR-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFR | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供VFR冷冻水资料。提供VFR系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VFR系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
20261RBZL25A2S010 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2024-11-13 |  | 是 |  |  | S-RB-NI-2DX-04-25A2-25C1 | S | RB | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RB环形空间8m~20m标高 DX接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XCLMZL22D1S003 | 2025-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 建筑结构所-结构二室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2025-07-11 |  | 是 |  |  | S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-22P4 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 22P4 | 打开 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 2025-08-30 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 作废 |  |  | 接收方22P4不需要本接口，故无法回复。 接收方22P4的接口已发备忘录删除。 |  | 2025-07-17 | 王涛@wangtaob
2026XWODZL25B3S003 | 2025-01-06 |  | 2026XWODZL25A4S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---1GY-02-25A4-25B3 | S | WOD | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
20260OSZL25A6C001 | 2024-05-21 |  | 20260OSZL22Q3C012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | C-OS-WDS-1GX-01-22Q3-25A4 | C | OS | WDS | 1GX | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 提供OS子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 王瑞c@wangruic | 编制
2026XVEEZL22C6C004 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 温华@wenhua | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 否 | 2026XWHDZL25A1C008 | 回复 | C-VEE-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VEE | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
20260WNDZL25A1C001 | 2024-04-11 |  | 20260WNDZL22Q8C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 公用系统所-公用二室 | 胡云鹏@l-huyp | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---2FQ-03-22Q8-25A1 | C | WND | - | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)阀门清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20260SEZL22R4C020 | 2025-03-24 |  | 20260SEZL21D3C032 | D | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GD-01-21D3-22R4 | C | SE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用电条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XRSIZL25A1S005 | 2025-07-15 |  | 2026XRSIZL25A6S041 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XFNPZL25A6S030 | 2025-07-24 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 是 | 2026XFNPZL22C2S005 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XQVZL25B1C002 | 2023-10-10 |  | 2026XQVZL25A1C012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | C-QV---1GD-01-25A1-25B1 | C | QV | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 主工艺给电气专业提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang | 编制
20260000ZL25A1S001 | 2025-03-29 |  | 20260000ZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 韩坤阁@l-hankga | Y | 否 | [5 empty] | S-00---1ZB-01-25C3-25A1 | S | 00 | - | 1ZB | 01 | 25C3 | 25A1 | 关闭 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XTSAZL25A6S023 | 2025-07-25 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 是 | 2026XTSAZL22C2S004 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XWCCZL25B1S004 | 2025-01-26 |  | 2026XWCCZL25A6S037 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---1GD-01-25A6-25B1 | S | WCC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供仪用设备冷却水系统（WCC）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XVDSZL25B3S007 | 2025-12-24 |  | 2026XVDSZL25A3S015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 曾龙@zenglongb | Y | 否 | [5 empty] | S-VDS---1NY-02-25A3-25B3 | S | VDS | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XRSIZL25A2S044 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-07 | 否 | 2026XRSIZL25A5S024 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-24-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2号安注箱排放管道力学计算条件(RSI0117/0120/0123) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XRVDZL25B2S006 | 2024-12-13 |  | 2026XRVDZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRFTZL25A6S014 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 否 | 2026XRFTZL25A2S010 | 回复 | S-RFT---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20261NIZL25A3S006 | 2025-04-02 |  | 20261NIZL22B4S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 黄卓@huangzhuo | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1FN-01-22B4-25A3 | S | NI | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-08-31 | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja | 编制
2026XVDSZL25A3S003 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-21 | 否 | 2026XVDSZL25B1S001 | 回复 | S-VDS---1ND-01-25A3-25B1 | S | VDS | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XTFMZL25A6S040 | 2025-11-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-05 | 否 | 2026XTFMZL25A1S016 | 回复 | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20261NHZL25A1S021 | 2024-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2024-11-14 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2DX-06-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房DX条件（NH+11.50m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20261RCZL22P4S005 | 2024-06-17 |  | 20261RCZL25A2S006 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XCCVZL22Q8C001 | 2024-04-11 |  | 2026XCCVZL22Q7C001 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 封昕@fengxin | Y | 否 | [5 empty] | C-CCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | CCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2026XRCVZL25A5S068 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-11-28 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-26-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 26 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房环廊内RCV0243A、RCV0201B、RCV0411、RCV0412、RCV0515等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCRZL25A2S008 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 否 | 2026XWCRZL25B2S003 | 回复 | S-WCR---2FQ-01-25A2-25B2 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供化学加药系统（WCR）阀门清单 （核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XWESZL22Q2S028 | 2025-07-22 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-08-05 | 2025-07-29 | 否 | 2026XWESZL25B2S008 | 回复 | S-WES---2LT-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XVMOZL25A6S005 | 2023-10-19 |  | 2026XVMOZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 否 | [5 empty] | S-VMO-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VMO | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XRXZL25E5S001 | 2024-11-15 |  | 2026XRXZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 乔朝坤@l-qiaozk | N | 否 | [5 empty] | S-RX-NI-1BH-01-25A2-25E5 | S | RX | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供RX厂房电梯设计任务书 | 4444-01-01 | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制
20260BOPZL25D1C013 | 2024-03-26 |  | 20260BOPZL25A4C052 | B | 传递 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 是 | 20260BOPZL25A4C053 | 回复 | C-BOP-ZA-1GS-02-25D1-25A4 | C | BOP | ZA | 1GS | 02 | 25D1 | 25A4 | 打开 | 主工艺协同其他专业向GB提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制 |  |  | 外部原因：设总未及时批出；对设计进度无影响 |  | 2024-10-16 | 刘建栋@liujd
2026XWSCZL25A6S033 | 2025-07-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWSCZL25A6S046 | 回复 | S-WSC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（003-004PO） | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XRNDZL25A1S008 | 2025-06-12 |  | 2026XRNDZL25A6S021 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2LT-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWSCZL25A6S049 | 2025-08-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-08-28 | 2025-08-18 | 否 | 2026XWSCZL25B2S011 | 回复 | S-WSC---1GY-02-25A6-25B2 | S | WSC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）系统手册2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XRCVZL25A6S057 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-11 | 否 | 2026XRCVZL25A1S020 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWCCZL25A1S013 | 2025-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2025-03-04 |  | 是 |  |  | S-WCC-SU-2LX-02-25A1-25A5 | S | WCC | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房WCC系统WCC0522B,WCC524A管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl | 编制
2026XRVDZL25E5B002 | 2022-11-12 |  | 2026XRVDZL21D3B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控二室 | 董朝盼@dongcp | N | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1YH-01-22E2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 01 | 22E2 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）仪表接口 | 2022-11-30 | 崔明路@cuiml | 莫丹@modan | 编制
2026XCAMZL25A5S002 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-CAM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | CAM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | CAM系统CAM0038等管道力学计算结果 （CAM0038等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVESZL22Q7C002 | 2024-08-14 |  | 2026XVESZL22R5C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 康健@kangjian | N | 是 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 是 | 2026XVESZL22R5C002 | 回复 | C-VES-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VES | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
2026XFSPZL25A6S020 | 2024-12-30 |  | 2026XFSPZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 否 | [5 empty] | S-FSP-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）放射性性区域消防排水资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XSXZL25B3S006 | 2025-06-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李浓@linong | N | 是 | 2025-06-23 | 2025-06-13 | 否 | 2026XSXZL25B1S004 | 回复 | S-SX-GB-1DD-01-25B3-25B1 | S | SX | GB | 1DD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 2026 SX厂房与GB沟电缆接口(孔洞位置与大小) | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李浓@linong | 编制
20261QAZL25A3C004 | 2023-08-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 是 | 2023-08-28 |  | 是 |  |  | C-QA---1NJ-01-25A3-25C3 | C | QA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 打开 | 暖通给建筑提用房、留洞、设备基础及埋件资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李炳宪@libx | 编制
202612FDPZL22C7C006 | 2022-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-28 | 2022-11-16 | 否 | 202612FDPZL25A4C003 | 回复 | C-FDP---2FQ-01-22Q8-25A4 | C | FDP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XRHRZL25A6S002 | 2023-09-19 |  | 2026XRHRZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
20260PLZL25B3C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 是 | 2023-08-30 |  | 是 |  |  | C-PL---1YJ-01-25B3-25C3 | C | PL | - | 1YJ | 01 | 25B3 | 25C3 | 打开 | PL 仪控给建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 焦力兴@jiaolx | 编制
20261NIZL22B2S002 | 2025-02-08 |  | 20261NIZL25E5S002 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1HF-01-25E5-22B2 | S | NI | - | 1HF | 01 | 25E5 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）换料水池和构件存放池底板钢覆面厚度及材料。 | 2027-12-30 | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt | 编制
2026XZBRZL21D3B007 | 2025-09-17 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-22 | 否 | 2026XZBRZL25E5B003 | 回复 | B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-07-30 | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy | 编制
202611PBZL22E3S009 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构五室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 否 | 202611PBZL22P7S032 | 回复 | S-1PB-1PB-1YJ-01-22E3-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1YJ | 01 | 22E3 | 22P7 | 关闭 | 自然通风冷却塔仪控专业提结构需求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 编制
20260DYZL22C3C004 | 2024-03-26 |  | 20260DYZL25A4C001 | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张念喆@l-zhangnz | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-03 | 否 | 20260DYZL25A4C002 | 回复 | C-DY-GB-1GG-01-22C3-25A4 | C | DY | GB | 1GG | 01 | 22C3 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区附加电源柴油发电机厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2023-12-31 | 林达平@lindp | 张念喆@l-zhangnz | 编制
20260PHZL25A3C004 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 陈澎浩@chenph | Y | 是 | 2023-08-22 |  | 是 |  |  | C-PH---1ND-01-25A3-25B1 | C | PH | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 打开 | 暖通给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XZBRZL25A1S037 | 2025-12-13 |  | 2026XZBRZL25A6S092 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2GQ-03-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRCVZL25A6S024 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-04 | 2024-12-27 | 否 | 2026XRCVZL25B1S002 | 回复 | S-RCV---1GD-01-25A6-25B1 | S | RCV | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026331URAZL22P7S017 | 2025-12-17 |  | 2026331URAZL22Q2S005 | B | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 否 | 2026331URAZL22Q2S010 | 回复 | S-31URA-31URA-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 31URA | 31URA | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 关闭 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制 |  |  | 需与设备厂家沟通后升版此接口 |  | 2025-11-03
2026XCISZL25A2S008 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董剑鑫@dongjx | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 否 | 2026XCISZL25A5S002 | 回复 | S-CIS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | CIS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房（RX）4m-16m壳内管道计算条件（CIS0028等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董剑鑫@dongjx | 编制
20261WESZL22Q2C004 | 2023-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 曹冉冉@caorr | Y | 是 | 2023-09-01 |  | 是 |  |  | C-WES---2LT-01-22Q2-25B3 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 25B3 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 作废
2026XRFTZL25A2S010 | 2024-12-23 |  | 2026XRFTZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
202611PBZL22P7S022 | 2025-12-15 |  | 202611PBZL22Q2S029 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 胡立华@hulh | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1SJ-03-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 03 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 主集水槽及循环水沟布置资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XTSMZL25D1S007 | 2024-03-26 |  | 2026XTSMZL25A1S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 否 | 2026XTSMZL25A1S005 | 传递 | S-TSM---1GG-04-25A1-25D1 | S | TSM | - | 1GG | 04 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装要求 | 2024-04-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XWPWZL25B1S001 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张剑冰@zhangjba | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-27 | 否 | 2026XWPWZL25A6S017 | 回复 | S-WPW-NI-1DS-01-25B1-25A6 | S | WPW | NI | 1DS | 01 | 25B1 | 25A6 | 关闭 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
2026XRCVZL25A1S018 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-RCV-NI-2LX-20-25A1-25A5 | S | RCV | NI | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0130、0132、0128、0342、0357、0358、0127、0122、0129、0805、0301、0307、0301、0310、0337、0340、0309、0312、0311、0308、0313、0807、RBM0046、ZBR0401、0079管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XWAIZL25A2B012 | 2026-01-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 是 | 2026XWAIZL22D3B011 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-08-25A2-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI020/021/022BA任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XCISZL25B2S010 | 2025-11-19 |  | 2026XCISZL25A6S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---2GQ-01-25A6-25B2 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWSDZL25A6S047 | 2025-08-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-03 | 否 | 2026XWSDZL25B3S013 | 回复 | S-WSD---1GY-02-25A6-25B3 | S | WSD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）2~5章，6.1，9.1 | 2025-06-30 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
20269VRWZL25B3S003 | 2025-04-01 |  | 20269VRWZL25A3S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | N | 否 | [5 empty] | S-VRW---1NY-02-25A3-25B3 | S | VRW | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XWSDZL25A6S021 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-04 | 否 | 2026XWSDZL25A6S030 | 回复 | S-WSD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
202600YAZL25D1S001 | 2026-01-12 |  | 202600YAZL25C3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-13 | 否 | 20260YAZL25C3S001 | 传递 | S-YA---1ZH-01-25C3-25D1 | S | YA | - | 1ZH | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XFNPZL25A5S067 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2026-02-10 |  | 是 |  |  | S-FNP-RX-2LX-09-25A5-25A4 | S | FNP | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统RX厂房第九批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRSIZL25A6S005 | 2024-05-28 |  | 2026XRSIZL25A6S004 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-05-30 | 否 | 2026XRSIZL25A6S007 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XNIZL22T2C002 | 2025-04-27 |  | 2026XNIZL22Q8C003 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 公用系统所-公用二室 | 李智勇f@lizyf | N | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1XG-01-22Q8-22T2 | C | NI | NI | 1XG | 01 | 22Q8 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛消防给排水工艺设备工程量的需求，模板及要求见附件2：核岛工艺设备提资清单。 | 2025-05-18 | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn | 编制
2026XRFTZL25B2S009 | 2025-04-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 范小帅@fanxs | N | 是 | 2025-04-24 | 2025-04-15 | 否 | 2026XRFTZL22B4S004 | 回复 | S-RFT---1YF-01-25B2-22B4 | S | RFT | - | 1YF | 01 | 25B2 | 22B4 | 关闭 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表的安装位置 | 2025-06-10 | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs | 编制
20261RCZL22P4S007 | 2024-08-09 |  | 20261RCZL25A2S009 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | N | 是 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 否 | 20261RCZL25A2S011 | 回复 | S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XCISZL25A6S003 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-21 | 否 | 2026XCISZL25B2S002 | 回复 | S-CIS---1GY-01-25A6-25B2 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XWSDZL25D1C002 | 2024-04-16 |  | 2026XWSDZL22C3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | C-WSD---1GG-01-22C3-25D1 | C | WSD | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 关闭 | 核岛辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度压力等。 | 9999-01-01 | 林达平@lindp | 赵文斌@zhaowb | 编制
2026XFWPZL25B2S004 | 2024-12-30 |  | 2026XFWPZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王传悦@wangcyf | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XGBZL25A2S003 | 2024-05-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 黄哲@huangzhe | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-05-30 | 否 | 2026XGBZL25A4S001 | 回复 | S-GB---1BS-01-25A2-25A4 | S | GB | - | 1BS | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | 布置向水工专业提供跨岛管道流程图及布置要求及1、2号岛周边廊道调整意见-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 黄哲@huangzhe | 编制
2026XRVDZL25B2S019 | 2025-09-16 |  | 2026XRVDZL25A6S083 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-CN-1GH-01-25A6-25B2 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN)设计任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20269ZLTZL21D3S044 | 2024-07-16 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-07-30 | 2024-07-22 | 否 | 20269ZLTZL25A1S008 | 回复 | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWCCZL25A5S028 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | WCC | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0295 0568 0546 0259 0204 0503A 0503B） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260BOPZL25A3C023 | 2023-10-12 |  | 20260BOPZL25A1C022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 左淑华@l-zuosh | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-AF-1GN-02-25A1-25A3 | C | BOP | AF | 1GN | 02 | 25A1 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XVMOZL25A3S008 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-10 | 否 | 2026XVMOZL25B3S003 | 回复 | S-VMO---1NY-02-25A3-25B3 | S | VMO | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统 （VMO）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XVAEZL25A3S004 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-19 | 否 | 2026XVAEZL25B1S001 | 回复 | S-VAE---1ND-01-25A3-25B1 | S | VAE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
20269QAQBZL21D3C007 | 2024-11-21 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 否 | 20269QAQBZL25A1C002 | 回复 | C-QA/QB---1GB-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB总平面布置图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRHRZL25A6S014 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-28 | 否 | 2026XRHRZL25A2S002 | 回复 | S-RHR---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20269ZLDZL25A1S006 | 2023-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-14 | 2023-12-08 | 否 | 20269ZLDZL25B3S004 | 回复 | S-ZLD---2LT-01-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）系统流程图 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026AZLTZL22C4C001 | 2025-01-20 |  | 2026AZLTZL21D3C001 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 黄小云b@huangxyb | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT-RNS-1GG-01-21D3-22C4 | C | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C4 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求。 | 2023-02-28 | 苏鸣皋@sumg | 王占良@wangzlc | 编制
2026XTSMZL22C2S003 | 2024-06-27 |  | 2026XTSMZL25A6S013 | C | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 豆朝宗@doucz | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-04 | 否 | 2026XTSMZL25A6S016 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制 |  |  | 外部原因：现阶段本接口传递资料已关闭，坡口尺寸应由布置专业提供，已和相关设计人反馈。 |  | 2024-06-27 | 白兰@bailan
20260WHSZL25B3S002 | 2025-03-21 |  | 20260WHSZL25A1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WHS---1GY-02-25A1-25B3 | S | WHS | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供氢气贮存与分配系统（WHS）2~5章，6.1节 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 范广涵@fangh | 编制
2026XWWSZL22C7C004 | 2023-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2023-01-31 | 2023-01-19 | 否 | 2026XWWSZL25A1C002 | 回复 | C-WWS-NI-2LT-01-22Q8-25A1 | C | WWS | NI | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）流程图（核岛部分） | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XWSRZL25A6S018 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-15 | 否 | 2026XWSRZL25B3S008 | 回复 | S-WSR---2GQ-01-25A6-25B3 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XFWDZL25A4S024 | 2025-10-29 |  | 2026XFWDZL25A5S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD-SX-2LX-04-25A5-25A4 | S | FWD | SX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FWD系统SX厂房第四批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20261RNSZL25A5S002 | 2025-03-21 |  | 20261RNSZL25A2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 是 | 2026XRNSZL25A2S008 | 传递 | S-RNS-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | RNS | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | RNS系统RNS0201A/B、CSP0105等管道力学计算条件（RNS0201A/B,CSP0105等管道） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 郭淳杉@l-guocs | 编制 | 2025-04-25 |  | 内部原因：接口回复期限内不具备接口升版条件，现已于2025-4-25升版接口。 | 接口回复期限内不具备接口升版条件，现已于2025-4-25升版接口。 | 2025-05-06 | 郭淳杉@l-guocs
2026XRNSZL25A6S004 | 2023-09-21 |  | 2026XRNSZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XRHRZL25A5S004 | 2025-12-10 |  | 2026XRHRZL25A2S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RX-2LX-09-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0012，RSI0126) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XWESZL25A2S005 | 2024-06-17 |  | 2026XWESZL22Q2S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李铮铮@lizzc | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2GQ-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XTFAZL25B2S003 | 2024-12-19 |  | 2026XTFAZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---2LT-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XIRMZL25B1S002 | 2024-12-14 |  | 2026XIRMZL25B3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 朱佩晓@zhupx | N | 否 | [5 empty] | S-WAI-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | S | WAI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | WAI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 赵彩霞@zhaocx | 编制
20260SFZL22T2C003 | 2024-11-28 |  | 20260SFZL22P2C008 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 建筑结构所-建筑二室 | 于倩@yuqiana | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JG-01-22P2-22T2 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22T2 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20261CBZL25A1S005 | 2023-09-15 |  | 20261CBZL25D1S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 眭洪涛@suiht | Y | 否 | [5 empty] | S-CB-WGD-1GG-01-25D1-25A1 | S | CB | WGD | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269WGDZL25D1S003 | 2024-05-25 |  | 20269WGDZL25A1S003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | S-WGD-CB-1GG-01-25A1-25D1 | S | WGD | CB | 1GG | 01 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | WGD跨岛系统流程图 | 2023-12-30 | 黄良@huangliang | 眭洪涛@suiht | 编制
2026XVCPZL25E6S003 | 2026-01-13 |  | 2026XVCPZL25A3S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 彭程@pengchengb | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XZBRZL25A6S013 | 2023-10-19 |  | 2026XZBRZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）用除盐水要求。 | 2023-10-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XZSTZL25B3S006 | 2023-11-03 |  | 2026XZSTZL21D1S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XVEEZL22E3C001 | 2023-03-09 |  | 2026XVEEZL22C6C005 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 何静@hejinga | Y | 否 | [5 empty] | C-VEE---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VEE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
2026XCFEZL25A1S006 | 2025-07-10 |  | 2026XCFEZL25A6S028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范华蕊@fanhr | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---2LT-04-25A6-25A1 | S | CFE | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XRBMZL25A6S003 | 2024-04-07 |  | 2026XRBMZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-19 | 否 | 2026XRBMZL22C2S002 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XCFEZL25A2S004 | 2025-07-10 |  | 2026XCFEZL25A6S028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李铮铮@lizzc | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---2LT-01-25A6-25A2 | S | CFE | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20261WESZL22Q2C005 | 2023-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 是 | 20261WESZL22C1C001 | 回复 | C-WES-WCC-1GG-02-22Q2-22C1 | C | WES | WCC | 1GG | 02 | 22Q2 | 22C1 | 关闭 | 重要厂用水设计温度，水质条件:包括含沙量，沙粒直径,比热容，密度，导热系数等 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20260QLZL25A1C001 | 2023-11-01 |  | 20260QLZL25A2C012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | C-QL---1GS-01-25A2-25A1 | C | QL | - | 1GS | 01 | 25A2 | 25A1 | 关闭 | 主工艺协同其他专业向GC提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWAIZL25A2B003 | 2024-06-17 |  | 2026XWAIZL22D3B006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2024-07-01 | 2024-06-19 | 否 | 2026XWAIZL22D3B007 | 传递 | B-WAI-BA-1HB-02-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI002/004/011BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
2026XZBRZL25A6S095 | 2025-12-11 |  | 2026XZBRZL25A6S091 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWWSZL25B3S012 | 2025-07-17 |  | 2026XWWSZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XFSPZL25A6S017 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFSPZL25B1S001 | 回复 | S-FSP---1GD-02-25A6-25B1 | S | FSP | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XZSTZL25E5S009 | 2025-06-10 |  | 2026XZSTZL25A6S019 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-17 | 否 | 2026XZSTZL25A6S027 | 传递 | S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供9ZST002TY设计任务书 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260BOPZL25A4C015 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-08 | 否 | 20260BOPZL25E6C005 | 回复 | C-BOP-PH-1GT-01-25A4-25E6 | C | BOP | PH | 1GT | 01 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
20269QFZL25B3S002 | 2025-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 秦辰禹@qincy | N | 是 | 2025-03-11 | 2025-03-07 | 否 | 20269QFZL25B2S002 | 回复 | S-QF---2DL-01-25B3-25B2 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 关闭 | 提供QF厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王永恒@wangyh | 秦辰禹@qincy | 编制
2026XWNCZL25B2S008 | 2025-05-09 |  | 2026XWNCZL25A1S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石东东@shidd | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---1GY-02-25A1-25B2 | S | WNC | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC）2~5章，6.1节 | 2027-11-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XWSDZL25A1S008 | 2025-09-02 |  | 2026XWSDZL25A6S048 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XSXZL25E6S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 胡朝硕 @huzs | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-06 | 否 | 2026XSXZL25B3S003 | 回复 | S-SX---2DL-01-25E6-25B3 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供SX厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王永恒@wangyh | 胡朝硕 @huzs | 编制
20260WDPZL25E5S006 | 2026-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-04 | 否 | 20260WDPZL25D1S003 | 回复 | S-WDP-BA-1HB-03-25E5-25D1 | S | WDP | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供反渗透产水箱(0WDP003/103BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XCAMZL25E6S003 | 2025-03-10 |  | 2026XCAMZL25A3S014 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 焦子跃@jiaozy | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-15 | 否 | 2026XCAMZL25A3S018 | 传递 | S-CAM---1NT-02-25A3-25E6 | S | CAM | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | CAM系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XZBRZL25A6S014 | 2023-10-27 |  | 2026XZBRZL25A6S012 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-11-10 | 2023-10-31 | 否 | 2026XZBRZL25A6S015 | 传递 | S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XZBRZL25A5S021 | 2026-01-14 |  | 2026XZBRZL25A1S046 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王刚b@wanggangb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-22-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0317A 1ZBR0317B 1ZBR0711力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
2026XVFRZL25A3S002 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张伟卓@zhangwz | N | 是 | 2023-10-27 | 2023-10-19 | 否 | 2026XVFRZL25A6S001 | 回复 | S-VFR-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFR | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XWPWZL25A6S002 | 2023-09-20 |  | 2026XWPWZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XVMOZL25A3S013 | 2025-08-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-08-15 | 2025-08-04 | 否 | 2026XVMOZL25A6S011 | 回复 | S-VMO---1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XWCCZL25A3S002 | 2025-08-27 |  | 2026XWCCZL25A6S043 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-VRW-1GN-01-25A6-25A3 | S | WCC | VRW | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）波动箱排气量资料 | 2026-10-30 | 李佩伦@lipl | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XNHZL25A1S019 | 2026-01-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-01-29 | 否 | 2026XNHZL25C3S003 | 回复 | S-NH-NI-2D3-03-25A1-25C3 | S | NH | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | NH±0.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20260BOPZL22R4C004 | 2024-11-12 |  |  | B | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张文磊@zhangwl | Y | 是 | 2024-11-26 | 2023-05-19 | 否 | 20260BOPZL25D2C003 | 回复 | C-BOP---1DD-02-22R4-25D2 | C | BOP | - | 1DD | 02 | 22R4 | 25D2 | 打开 | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb | 作废
2026XZBRZL22D4S008 | 2026-03-02 |  | 2026XZBRZL22D2S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2LX-01-22D2-22D4 | S | ZBR |  | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 关闭 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算结果 | 2026-03-15 | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg | 编制
20269QFZL25A1S024 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-05 | 否 | 20269QFZL25C3S002 | 回复 | S-QF-NI-2D3-07-25A1-25C3 | S | QF | NI | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | QF 16.50以上标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026XZBRZL25A1S027 | 2025-08-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 是 | 2025-08-28 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-14-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0543,ZBR0649,RVD2129管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
20260SEZL22S1C001 | 2025-01-16 |  | 20260SEZL22P2C002 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-建筑二室 | 王心琪@wangxqe | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1JZ-01-22P2-22S1 | C | SE | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XWCCZL22Q2S001 | 2025-09-04 |  | 2026XWCCZL25A6S051 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-WES-1GG-01-25A6-22Q2 | S | WCC | WES | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 关闭 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）。板式换热器相关数据（板换出水温度和热负荷；板换水头损失；板换间距等）。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWCDZL25B3S005 | 2023-12-29 |  | 2026XWCDZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 房志刚@fangzg | N | 否 | [5 empty] | S-WCD---1GY-01-25A6-25B3 | S | WCD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
20260SFZL25E5C002 | 2024-11-13 |  | 20260SFZL22Q4C009 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2024-11-27 | 2024-11-15 | 否 | 20260SFZL22Q4C014 | 传递 | C-SF---1GH-01-22Q4-25E5 | C | SF | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | SF厂房提设备及吊车资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XTFAZL25A1S011 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-12-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0802，TFA0730管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
2026XZSTZL25B3S004 | 2023-11-03 |  | 2026XZSTZL21D1S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260AFZL25A4C012 | 2023-10-18 |  | 20260AFZL25C1C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1JS-02-25C1-25A4 | C | AF | - | 1JS | 02 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XVNAZL25A6S002 | 2023-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2023-10-23 | 2023-10-13 | 否 | 2026XVNAZL25A6S005 | 回复 | S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XTFMZL25A5S001 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-TFM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | TFM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | TFM0003A,B,TFM0461,0561,0562主给水管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCSPZL22C2S006 | 2025-07-07 |  | 2026XCSPZL25A6S035 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
20269ZSTZL22E3B006 | 2023-03-13 |  | 20269ZSTZL21D1B004 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 付豪@fuhao | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GY-04-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 04 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRVDZL25A1S001 | 2024-04-25 |  | 2026XRVDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | S-RVD-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | S | RVD | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | RVD系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
20260SFZL22Q4C005 | 2024-10-28 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-04 | 否 | 20260SFZL25A4C001 | 回复 | C-SF---1GB-01-22Q4-25A4 | C | SF | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | SF厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20260PIZL22P2C022 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-02 | 否 | 20260PIZL24Q1C001 | 回复 | C-PI---1JG-01-22P2-24Q1 | C | PI | - | 1JG | 01 | 22P2 | 24Q1 | 关闭 | PI厂房建筑提概算条件 | 2024-12-30 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XRFTZL25A2S017 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-09-25A2-25A5 | S | RFT | KA | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池A列入口管线管道力学计算条件（RFT0107/0941 ） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
20260QLZL25E1C001 | 2024-05-31 |  | 20260QLZL25A2C017 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张博雅@zhangbyb | N | 否 | [5 empty] | C-QL---1GF-01-25A2-25E1 | C | QL | - | 1GF | 01 | 25A2 | 25E1 | 打开 | 主工艺向辐射防护提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XKPZL22D4S004 | 2024-05-09 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 沈艳祥@shenyx | Y | 是 | 2024-05-23 |  | 是 |  |  | S-KP-NI-2D2-01-22D4-25C2 | S | KP | NI | 2D2 | 01 | 22D4 | 25C2 | 打开 | KP龙门架设计基本资料（低跨吊车、高跨吊车设计资料，包含吊车轮压） | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
2026XRVDZL25E5S015 | 2025-05-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2025-06-06 | 2025-06-02 | 否 | 2026XRVDZL25A2S014 | 回复 | S-RVD-BA-1HB-01-25E5-25A2 | S | RVD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-10-10 | 郭建伟@guojw | 王峰e@wangfenge | 编制
2026XIURZL22E2S001 | 2023-05-22 |  | 2026XIURZL25D2S001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 吴萍@wupinga | N | 是 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 是 | 2026XIURZL25D2S002 | 传递 | S-IUR-ITI-2YY-01-25D2-22E2 | S | IUR | ITI | 2YY | 01 | 25D2 | 22E2 | 关闭 | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XWCCZL25A5S059 | 2026-02-10 |  | 2026XWCCZL25A1S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-NH-2LX-11-25A1-25A5 | S | WCC | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房WCC0019H 0164A 0156A 0148A 0155 0240 0144A 0145 0136A 0137B等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XRNDZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2023-09-26 | 2024-03-26 | 是 | 2026XRNDZL22C2S001 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20269ZLTZL21D3C004 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 杨梦倩@yangmq | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 否 | 20269ZLTZL22B5C001 | 回复 | C-ZLT---1GF-01-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 提供融合后废液处理系统的工艺方案及与海南昌江3、4号机组工艺方案相比的变化情况 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XCSPZL25A6S043 | 2025-06-16 |  | 2026XCSPZL25B2S009 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-30 | 2025-06-20 | 否 | 2026XCSPZL25B2S012 | 回复 | S-CSP---1GY-02-25A6-25B2 | S | CSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20269ZLTZL21D3C033 | 2025-12-15 |  |  | F | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-18 | 否 | 20269ZLTZL22B5C007 | 回复 | C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWSRZL25B3S004 | 2024-12-19 |  | 2026XWSRZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | N | 否 | [5 empty] | S-WSR---2FQ-01-25A6-25B3 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20260SEZL22R4C017 | 2025-03-05 |  | 20260SEZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构四室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JD-01-22P6-22R4 | C | SE |  | 1JD | 01 | 22P6 | 22R4 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-14 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
20269ZLTZL21D3S048 | 2025-08-29 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-02 | 否 | 20269ZLTZL25A6S017 | 回复 | S-ZLT-FI-1GH-01-21D3-25A6 | S | ZLT | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）过滤器条件 | 2023-11-30 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026XRVDZL25A3S006 | 2025-11-04 |  | 2026XRVDZL25A6S086 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 是 | 2026XRVDZL25A6S087 | 传递 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XVCMZL25A3S007 | 2026-01-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-13 | 否 | 2026XVCMZL25E6S004 | 回复 | S-VCM---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
2026XRVDZL25A1S004 | 2024-10-22 |  | 2026XRVDZL25A6S015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GB-02-25A6-25A1 | S | RVD | - | 1GB | 02 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWSDZL25A6S040 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-06 | 否 | 2026XWSDZL25B3S009 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261RXZL25A2S015 | 2024-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 是 | 2024-07-14 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2D3-01-25A2-25C3 | S | RX | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 打开 | RX0.00及以下标高D3接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269BOPZL25D2C001 | 2024-01-29 |  | 20269BOPZL22R4C002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 曹璇@caoxuan | Y | 是 | 2024-02-12 |  | 是 |  |  | C-BOP---1DD-01-22R4-25D2 | C | BOP | - | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 打开 | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb | 作废 |  |  | 1.业主审查本项目的PH.PL初设后，建议将电解变压器中压供电由机组段移至公用段 ，该方案影响常规岛供电和BOP供电，需要调整2026主接线，需上会讨论明确 2.海淡区群建最近在大调整:POPG厂房北移，OT厂房南移，海淡群建间供电关系需做适应性修改，PGPO用电负荷也有调整 受上述原因影响，该接口需延后打开回复 |  | 2024-04-11 | 张文磊@zhangwl
2026XRVDZL25A5S022 | 2025-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2026-01-02 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-11-25A5-25A2 | S | RVD | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RVD3908管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260PIZL22Q4C025 | 2024-11-15 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-结构四室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-25 | 否 | 20260PIZL22P6C004 | 回复 | C-PI---1GJ-02-22Q4-22P6 | C | PI | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | 关闭 | PI厂房提建筑结构资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XVDSZL25A3S014 | 2025-12-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 否 | 2026XVDSZL25B3S006 | 回复 | S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20260WSRZL25B3S002 | 2024-02-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 孙晓红@sunxh | N | 是 | 2024-03-08 | 2024-02-28 | 否 | 20260WSRZL25E5S002 | 回复 | S-WSR-BA-1YH-01-25B3-25E5 | S | WSR | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）仪表接口信息 | 2024-03-31 | 王瑞桥@wangrq | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XFNPZL22Q8C002 | 2024-08-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 电气设计所-通信一室 | 柏慧@baihui | N | 是 | 2024-09-02 | 2024-08-26 | 否 | 2026XFNPZL22R5C002 | 回复 | C-FNP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | C | FNP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-07-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2026XTTBZL22C3C002 | 2023-04-17 |  | 2026XTTBZL25D1C001 | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 陈元初@chenyca | N | 是 | 2023-05-01 | 2023-08-02 | 是 | 2026XTTBZL25D1C002 | 回复 | C-TTB---1GG-01-22C3-25D1 | C | TTB | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 关闭 | 蒸汽发生器排污水来水流量、水温、压力、来水水质和处理系统出水水质要求 | 9999-01-01 | 林达平@lindp | 张蕊b@zhangruib | 编制
2026XZGTZL25A6S059 | 2025-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-02 | 否 | 2026XZGTZL25B3S011 | 回复 | S-ZGT---1GY-02-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）2~5章，6.1 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XVNAZL25A3S007 | 2025-02-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-02-21 | 2025-02-12 | 否 | 2026XVNAZL25A6S010 | 回复 | S-VNA-RVD-1NG-01-25A3-25A6 | S | VNA | RVD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRSIZL25A6S017 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-01-04 | 2025-01-03 | 否 | 2026XRSIZL25A6S027 | 回复 | S-RSI-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20269PKZL22Q2C001 | 2024-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-10 | 否 | 20269PKZL25A4C001 | 回复 | C-PK-GB-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PK | GB | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水补水池与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 9999-01-01 | 戴连军@dailj | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2026XRVDZL25A2S029 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 否 | 2026XRVDZL25A5S039 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-26-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD3315管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XZGTZL25B3S012 | 2025-09-22 |  | 2026XZGTZL25A6S063 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨健d@yangjiand | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1GY-02-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）2~5章，6.1 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWCCZL25A6S005 | 2023-11-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2023-12-07 | 2023-11-28 | 否 | 2026XWCCZL25A6S006 | 回复 | S-WCC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XEMPZL25A1S008 | 2025-12-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2026-01-14 | 2025-12-31 | 否 | 2026XEMPZL25B2S004 | 回复 | S-EMP---1GY-01-25A1-25B2 | S | EMP | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XRBMZL22D1B001 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 是 | 2026XRBMZL22N2B001 | 回复 | B-RBM-BA-2LX-01-22D1-22N2 | B | RBM | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）力学计算条件 | 2026-01-25 | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制
2026XWSDZL25A2S006 | 2025-08-12 |  | 2026XWSDZL25A6S041 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘泽平@liuzpa | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2LT-01-25A6-25A2 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZBRZL25A5S002 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2024-12-17 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-1-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 1 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统BR0362,ZBR0055,ZBR0008,ZBR0070,ZBR0071,ZBR0007,ZBR0211,RNS0181C,ZBR0361,ZBR0072,ZBR0621,ZBR0627,ZBR0881等力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZGTZL25A6S047 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-07 | 否 | 2026XZGTZL25A1S005 | 回复 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTFMZL25A2S012 | 2025-12-01 |  | 2026XTFMZL25A6S039 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李涛@litaoe | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2LT-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWSDZL25A6S008 | 2024-03-28 |  | 2026XWSDZL25A6S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026XCSPZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李丕陆@lipla | N | 是 | 2023-09-26 | 2024-03-26 | 是 | 2026XCSPZL22C2S002 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XRVDZL25B2S008 | 2024-12-13 |  | 2026XRVDZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2LT-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XVAEZL22E3C001 | 2023-03-23 |  | 2026XVAEZL22C6C006 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 涂汉斌@tuhb | N | 是 | 2023-04-06 | 2023-04-04 | 否 | 2026XVAEZL22C6C007 | 传递 | C-VAE---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VAE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XWESZL25A2S002 | 2024-04-10 |  | 2026XWESZL22Q2S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-04-24 | 2024-06-07 | 是 | 2026XWESZL22Q2S010 | 传递 | S-WES---2GQ-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XRNDZL25B1S001 | 2024-08-13 |  | 2026XRNDZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-RND-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RND | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RND系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 刘怡柔@liuyrb | 编制
2026XWQBZL22E3C001 | 2023-08-10 |  | 2026XWQBZL21D3C002 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 付豪@fuhao | N | 是 | 2023-08-24 | 2023-09-05 | 是 | 20269WQBZL21D3C001 | 传递 | C-WQB---1GY-01-21D3-22E3 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XTTBZL25A6S007 | 2023-11-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 是 | 2026XTTBZL25D1S001 | 回复 | S-TTB-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | TTB | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量、温度和压力 | 2024-05-30 | 王立恒@wanglh | 李佩育@lipy | 编制 | 2023-12-30 |  | 东北院尚未答复 |  | 2023-12-18 | 刘盟盟@liummb
20260SFZL25E5C004 | 2024-11-20 |  | 20260SFZL22Q4C014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 张进学@zhangjxc | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GH-01-22Q4-25E5 | C | SF | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | SF厂房提设备及吊车资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026331URAZL22Q2S001 | 2025-08-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 是 | 2026331URAZL22P7S001 | 回复 | S-31URA-31URA-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯荷载资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XVEBZL22C6C006 | 2023-04-04 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 否 | 2026XVEBZL22E3C002 | 回复 | C-VEB---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VEB | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XTFAZL25A5S020 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董彬杰@dongbjb | N | 是 | 2025-08-21 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-17-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TFA系统TFA0024A,TFA0019,TFA0150,TFA0024B,TFA0063,TFA0149管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTFAZL22D1S001 | 2024-03-04 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 徐岚@xulan | N | 是 | 2024-03-18 | 2024-03-12 | 否 | 2026XTFAZL25A1S002 | 回复 | S-TFA-BA-1HB-01-22D1-25A1 | S | TFA | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-04-30 | 郭建伟@guojw | 徐岚@xulan | 编制
2026XZBRZL25A6S018 | 2024-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-05-06 | 2024-04-23 | 否 | 2026XZBRZL25A6S019 | 回复 | S-ZBR---1GH-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）快速接头清单 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XZLTZL25A6S009 | 2025-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | 否 | 2026XZLTZL22D4S001 | 回复 | S-ZLT---1GH-01-25A6-22D4 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261RBZL25A2S001 | 2024-04-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-05-04 |  | 是 |  |  | S-RB-NI-2DX-01-25A2-25C1 | S | RB | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RB环形空间筏基-6.00m DX接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFSPZL25B1S001 | 2024-12-30 |  | 2026XFSPZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GD-02-25A6-25B1 | S | FSP | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260BOPZL25A4C029 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-08-23 |  | 是 |  |  | C-BOP-PL-1GJ-02-25A4-25C1 | C | BOP | PL | 1GJ | 02 | 25A4 | 25C1 | 打开 | PL 主工艺向结构提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XWAIZL25A2S078 | 2025-09-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | 否 | 2026XWAIZL25B3S007 | 回复 | S-WAI---1GY-01-25A2-25B3 | S | WAI | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）仪控任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260QLZL25A2C002 | 2023-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2023-10-04 |  | 是 |  |  | C-QL---1GN-01-25A2-25A3 | C | QL | - | 1GN | 01 | 25A2 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
20261TFMZL22C3C002 | 2023-03-02 |  | 20261TFMZL25D1C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 林达平@lindp | Y | 否 | [5 empty] | C-TFM---1GG-05-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 05 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管最小设计内径和最大设计内径 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260BOPZL25D1C011 | 2023-08-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-17 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1GT-01-25D1-25E6 | C | BOP | ZA | 1GT | 01 | 25D1 | 25E6 | 关闭 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XRNSZL25A2S014 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-21 | 否 | 2026XRNSZL25A5S034 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-13-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0312A/B、RNS0432A/B、TFM0008等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
202612FDPZL22C7C004 | 2022-11-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-26 | 2022-11-15 | 否 | 202612FDPZL25A4C001 | 回复 | C-FDP---2LT-01-22Q8-25A4 | C | FDP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XWAIZL25B1S004 | 2026-01-24 |  | 2026XWAIZL25B3S008 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | S | WAI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | WAI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 赵彩霞@zhaocx | 编制
2026XZBRZL25B3S015 | 2025-02-21 |  | 2026XZBRZL25A6S050 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RE/EV-1GY-03-25A6-25B3 | S | ZBR | RE/EV | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
202622PBZL22E3S008 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 否 | 202622PBZL25B3S001 | 回复 | S-2PB-2PB-1YY-01-22E3-25B3 | S | 2PB | 2PB | 1YY | 01 | 22E3 | 25B3 | 关闭 | 自然通风冷却塔提PLC系统泵房用房、用电需求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 编制
2026XRFZL22Q7S001 | 2025-12-22 |  | 2026XRFZL25A3S001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2026-01-05 | 2025-12-25 | 否 | 2026XRFZL25A3S002 | 传递 | S-RF---1NN-01-25A3-22Q7 | S | RF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5019-冷却器、加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XCFEZL25A6S022 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 否 | 2026XCFEZL25A6S029 | 回复 | S-CFE-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CFE | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CFE系统所需氮气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XTSMZL22C2S002 | 2024-05-07 |  | 2026XTSMZL25A6S009 | B | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 豆朝宗@doucz | N | 是 | 2024-05-21 | 2024-05-15 | 否 | 2026XTSMZL25A6S013 | 传递 | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20269ZLTZL25A1S012 | 2024-09-21 |  | 20269ZLTZL25E5S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HB-01-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20269ZLDZL25A1C004 | 2024-12-19 |  | 20269ZLDZL21D3C006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 范华蕊@fanhr | N | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2GQ-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）管道清单 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XVCMZL25A3S004 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-21 | 否 | 2026XVCMZL25B3S002 | 回复 | S-VCM---1NY-02-25A3-25B3 | S | VCM | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
20269ZLDZL25A6S009 | 2025-12-11 |  | 20269ZLDZL25A1S018 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWCWZL22Q2S002 | 2023-10-12 |  | 2026XWCWZL25D1S001 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2023-10-26 | 2024-02-18 | 是 | 2026XWCWZL25D1S003 | 传递 | S-WCW---02-02-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 02 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛部分WCW系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWHDZL25A1C008 | 2023-01-19 |  | 2026XVEEZL22C6C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 程茜@chengxi | Y | 否 | [5 empty] | C-VEE-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VEE | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
2026XVCLZL25A3S005 | 2024-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-01-12 | 2024-12-30 | 否 | 2026XVCLZL25A6S015 | 回复 | S-VCL-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VCL流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20260HZZL22R4C006 | 2024-03-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 霍红梅@huohm | Y | 是 | 2024-04-01 |  | 是 |  |  | C-HZ-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | HZ | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 霍红梅@huohm | 编制
2026XVNAZL25A6S001 | 2023-09-26 |  | 2026XVNAZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | S-VNA-RVD-1NG-01-25A3-25A6 | S | VNA | RVD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRCVZL25A6S044 | 2025-01-14 |  | 2026XRCVZL25A1S013 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-26 | 否 | 2026XRCVZL25A1S014 | 回复 | S-RCV-WHS-1GG-01-25A6-25A1 | S | RCV | WHS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZSTZL25A6S031 | 2025-07-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-15 | 2025-07-10 | 否 | 2026XZSTZL25A6S035 | 回复 | S-ZST-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）排水资料（流程图+管道清单） | 2024-02-28 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCAMZL22E2C002 | 2024-06-17 |  | 2026XCAMZL22Q7C001 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 公用系统所-公用一室 | 莫丹@modan | Y | 否 | [5 empty] | C-CAM---1GY-01-22Q7-22E2 | C | CAM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 李百利@libl | 编制 | 2024-06-13 |  | 任务书仪表量程发生变更，需与相应厂家确认仪表选型事宜，导致接口回复延误。 | 未对进度造成影响。 | 2024-06-13 | 莫丹@modan
2026XWASZL25A2S007 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWASZL25B3S005 | 回复 | S-WAS---1GY-01-25A2-25B3 | S | WAS | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）仪控任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026AGB3ZL25A2S001 | 2024-10-08 |  | 2026AGB3ZL25C2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 黄哲@huangzhe | Y | 否 | [5 empty] | S-GB3---1JZ-01-25C2-25A2 | S | GB3 | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 25A2 | 关闭 | 结构提供核岛周边廊道GB3结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XFNPZL25A4S049 | 2025-12-29 |  | 2026XFNPZL25A5S057 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-15-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十五批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20260PIZL22R4C010 | 2024-10-18 |  | 20260PIZL22R6C006 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-通信二室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1TD-01-22R6-22R4 | C | PI | - | 1TD | 01 | 22R6 | 22R4 | 关闭 | PI厂房通信提用电条件 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 林肖@l-linxiao | 编制
2026XWCCZL25A6S007 | 2024-07-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 是 | 2026XWCCZL22C2S002 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
20261RNSZL25A2S001 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-21 | 否 | 20261RNSZL25A5S002 | 回复 | S-RNS-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | RNS | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | RNS系统RNS0201A/B、CSP0105等管道力学计算条件（RNS0201A/B,CSP0105等管道） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 郭淳杉@l-guocs | 编制
202601BOPZL25E6S002 | 2025-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李江@lijiang | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-01-14 | 否 | 202601BOPZL25E5S002 | 回复 | S-BOP-UB-1GH-01-25E6-25E5 | S | BOP | UB | 1GH | 01 | 25E6 | 25E5 | 关闭 | 提供围栏大门资料 | 2025-03-15 | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang | 编制
20269VRWZL25A3S019 | 2025-12-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 否 | 20269VRWZL25B3S005 | 回复 | S-VRW---1NY-02-25A3-25B3 | S | VRW | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XURZL25B2S005 | 2025-03-07 |  | 2026XURZL25B3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 周明鑫@zhoumxa | Y | 否 | [5 empty] | S-UR---2DL-01-25B3-25B2 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 关闭 | 提供UR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 刘东昆@liudk | 编制
2026XCAMZL25A2S013 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-CAM-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | CAM | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | CAM系统CAM0039等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘泽平@liuzpa | 编制
20261WCRZL25A2S001 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘挽平@l-liuwp | N | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-WCR-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | WCR | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | WCR0003,0461A,0461B,0561A,0561B管线力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘挽平@l-liuwp | 编制
20269ZSTZL25E5S001 | 2023-10-10 |  | 20269ZSTZL21D1S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 是 | 20269ZSTZL21D1S004 | 传递 | S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供9ZST002TY设计任务书 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XVEEZL25A6S012 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-22 | 否 | 2026XVEEZL25B3S001 | 回复 | S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XRFTZL25A5S017 | 2026-02-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-09 | 否 | 2026XRFTZL25A1S012 | 回复 | S-RFT-NH-2LX-04-25A5-25A1 | S | RFT | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RFT0868管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVCLZL22C6C004 | 2023-04-20 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张丽丽@zhangllb | N | 是 | 2023-05-04 | 2023-05-22 | 是 | 2026XVCLZL22E3C002 | 回复 | C-VCL---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 编制
2026XZSTZL25B3S001 | 2023-08-31 |  | 2026XZSTZL21D1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XVMOZL25A3S001 | 2024-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-15 | 否 | 2026XVMOZL25E6S001 | 回复 | S-VMO---1NT-01-25A3-25E6 | S | VMO | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VMO系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XCIZL22B5C001 | 2024-06-26 |  | 2026XCIZL25D1C001 | B | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李璐@lilu | N | 是 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 是 | 2026XCIZL25D1S002 | 传递 | C-CI-NI-1GF-2-25D1-22B5 | C | CI | NI | 1GF | 2 | 25D1 | 22B5 | 关闭 | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XZBRZL25A5S012 | 2025-06-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 是 | 2025-07-02 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NI-2LX-08-25A5-25A1 | S | ZBR | NI | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0289,ZBR0290,ZBR0359,ZBR0285力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269WQBZL25B3S011 | 2025-08-04 |  | 20269WQBZL25A1S015 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-04-25A1-25B3 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XZGTZL25A5S003 | 2026-02-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王刚b@wanggangb | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-12 | 否 | 2026XZGTZL25A1S009 | 回复 | S-ZGT-NH-2LX-01-25A5-25A1 | S | ZGT | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0003A、ZGT0003B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFSPZL22Q8C002 | 2024-07-29 |  | 2026XFSPZL22R5C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 电气设计所-通信一室 | 汪钰辉@wangyhk | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 否 | 2026XFSPZL22R5C002 | 回复 | C-FSP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | C | FSP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-07-30 | 焦迪@jiaodi | 李志静@lizjb | 编制
2026XFWPZL22C2S004 | 2025-07-17 |  | 2026XFWPZL25A6S023 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20269QFZL25A1S022 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-09-28 | 否 | 20269QFZL25C3S001 | 回复 | S-QF-NI-2D3-06-25A1-25C3 | S | QF | NI | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | QF 16.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026XVMOZL25A3S010 | 2025-03-29 |  | 2026XVMOZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-04-12 | 2025-04-08 | 否 | 2026XVMOZL25B1S002 | 回复 | S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
20260QLZL25E6C001 | 2023-10-16 |  | 20260QLZL25A2C007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李江@lijiang | N | 是 | 2023-10-30 | 2023-10-28 | 否 | 20260QLZL25A2C013 | 传递 | C-QL---1GT-01-25A2-25E6 | C | QL | - | 1GT | 01 | 25A2 | 25E6 | 关闭 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWCWZL22Q2S008 | 2025-08-24 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 是 | 2026XWCWZL22E3S002 | 回复 | S-WCW---2FQ-01-22Q2-22E3 | S | WCW | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）冷却塔智能运行控制信号类型及数量 | 2025-08-30 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XRBMZL25A6S039 | 2025-08-01 |  | 2026XRBMZL25A6S038 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20269ZLTZL22E3B028 | 2024-02-26 |  | 20269ZLTZL21D3B021 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20269WRWZL25A4C001 | 2024-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋@houfeng | Y | 是 | 2024-02-02 |  | 是 |  |  | C-WRW---1GB-01-25A4-25A4 | C | WRW | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 打开 | 提供生产水系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分 | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 侯锋@houfeng | 编制
2026XCCVZL25A3S012 | 2025-11-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-27 | 否 | 2026XCCVZL25B3S006 | 回复 | S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书、系统流程图 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
20260WCDZL22C7C005 | 2024-01-22 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 丁学姣@dingxj | Y | 是 | 2024-02-05 |  | 是 |  |  | C-WCD---1GB-01-22Q8-25A4 | C | WCD | - | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 打开 | 提供常规岛除盐水分配系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20261SDZL25A2S007 | 2024-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2024-10-09 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2D3-02-25A2-25C3 | S | SD | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 关闭 | SD-4.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl | 编制
2026XRSIZL25A6S050 | 2025-08-28 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 否 | 2026XRSIZL22C2S008 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRFTZL25A2S016 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-08-25A2-25A5 | S | RFT | KA | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房乏燃料水池B列出水口、容器装载井及转运仓排水管线力学计算条件（RFT0023 RFT0042 RFT0285 RFT0324 RFT1107等管道） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XVCFZL25B3S003 | 2025-04-30 |  | 2026XVCFZL25E6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF-VCF-1TY-01-25E6-25B3 | S | VCF | VCF | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VCF系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XWESZL22Q2B006 | 2025-08-04 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-04 | 否 | 2026XWESZL25A6B004 | 回复 | B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WWS地坑泵参数 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XFAPZL22C2S001 | 2025-10-13 |  | 2026XFAPZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-FAP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)阀门清单（规格书） | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XPCSZL25A6S017 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XPCSZL25A6S027 | 回复 | S-PCS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | PCS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XIURZL22E2S002 | 2023-06-29 |  | 2026XIURZL25D2S002 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 阎子涵@l-yanzh | Y | 否 | [5 empty] | S-IUR-ITI-2YY-01-25D2-22E2 | S | IUR | ITI | 2YY | 01 | 25D2 | 22E2 | 关闭 | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XSXZL25B3S002 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王丽洁@wangljd | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-06 | 否 | 2026XSXZL25B1S003 | 回复 | S-SX---2DL-01-25B3-25B1 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供SX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王永恒@wangyh | 王丽洁@wangljd | 编制
2026XRNDZL25A1S006 | 2025-01-22 |  | 2026XRNDZL25A6S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘赛@liusai | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2LT-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20269QAQBZL25E5C001 | 2023-09-21 |  | 20269QAQBZL21D3C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张弛@zhangchig | N | 否 | [5 empty] | C-QA/QB---1GH-01-21D3-25E5 | C | QA/QB | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供QA,QB起重机条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRNSZL25A2S001 | 2025-01-06 |  | 2026XRNSZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2LT-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XIRWSTZL25A6S001 | 2024-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2024-05-06 | 2024-04-29 | 否 | 2026XIRWSTZL25C1S001 | 回复 | S-IRWST---1GJ-01-25A6-25C1 | S | IRWST | - | 1GJ | 01 | 25A6 | 25C1 | 关闭 | IRWST设计总体要求 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
20261WCCZL25A5S006 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-09-25A5-25A2 | S | WCC | SD | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WCC波动箱溢流管线力学计算结果（WCC0049 0050） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCVZL25A3S007 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-03-29 | 2025-03-19 | 否 | 2026XWCVZL25B3S001 | 回复 | S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XLSCZL25E6S001 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-21 | 否 | 2026XLSCZL25B1S001 | 回复 | S-LSC-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | LSC | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
2026XEAEZL25B2S001 | 2025-03-18 |  | 2026XEAEZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-EAE-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EAE | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EAE系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca | 编制
2026XCSPZL22C2S007 | 2025-11-20 |  | 2026XCSPZL25A6S045 | G | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
20260SEZL22Q6C019 | 2025-02-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 俞愈@yuyu | Y | 是 | 2025-02-19 |  | 是 |  |  | C-SE---1BG-01-22Q6-25A4 | C | SE | - | 1BG | 01 | 22Q6 | 25A4 | 打开 | SE厂房暖通提室外供热管道接口资料 | 2025-02-27 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 作废
2026XWHDZL25A6S013 | 2025-06-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 否 | 2026XWHDZL25A1S004 | 回复 | S-WHD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRSIZL25A2S055 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-21 | 否 | 2026XRSIZL25A5S056 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-25-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 安注箱补水管道力学计算条件(RSI0093/0094/0095/0096/0097/0098/0099等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XZBRZL25A6S054 | 2025-04-15 |  | 2026XZBRZL25A6S053 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260WDPZL25D1S005 | 2026-02-12 |  | 20260WDPZL25E5S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | S-WDP-BA-1HB-02-25E5-25D1 | S | WDP | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供超滤产水箱(0WDP002/102BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XLTVZL25E6S003 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 焦子跃@jiaozy | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-09 | 否 | 2026XLTVZL25B1S003 | 回复 | S-LTV-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LTV | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LTV系统用电条件 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 焦子跃@jiaozy | 编制
20269ZLTZL25A2S003 | 2024-02-07 |  | 20269ZLTZL21D3S034 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 康乐嘉@kanglja | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269QFZL25A1S001 | 2024-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 胡建成@hujc | N | 是 | 2024-01-29 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2D2-01-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 关闭 | QF厂房二维D2条件（QF筏基 D2 接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc | 编制
2026XTTBZL25A1S008 | 2025-09-04 |  | 2026XTTBZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2LT-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XFSPZL25A6S038 | 2025-09-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-09 | 否 | 2026XFSPZL25A4S009 | 回复 | S-FSP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FSP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防布置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFDPZL25A4S012 | 2025-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-11-24 | 2025-11-13 | 否 | 2026XFDPZL25A5S002 | 回复 | S-FDP-DA-2LX-02-25A4-25A5 | S | FDP | DA | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FDP系统DA厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 董建华a@dongjha | 编制
2026XIAMZL25E6S001 | 2025-03-17 |  | 2026XIAMZL25B3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-IAM-NI-1YT-01-25B3-25E6 | S | IAM | NI | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 关闭 | 提供IAM系统核岛厂房通信接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XRVDZL25A6S022 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRVDZL25A1S008 | 回复 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20261CISZL25A5S001 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-CIS-SD-2LX-02-25A5-25A2 | S | CIS | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房（SD）CIS001PO出口管线力学计算结果(CIS0005 0007 0009 0011 0020 0022及RSI0131等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260OTZL25A6C001 | 2024-05-21 |  | 20260OTZL22Q3C015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | C-OT-WDS-1GX-01-22Q3-25A4 | C | OT | WDS | 1GX | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 提供OT子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 许可宸@xukc | 编制
2026XRSIZL25A5S057 | 2025-12-23 |  | 2026XRSIZL25A2S058 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-30-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RSI系统4m及以上层疏排接管力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XCISZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XCISZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XCISZL22C2S003 | 2025-08-13 |  | 2026XCISZL25A6S021 | D | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 是 | 2025-08-27 | 2025-08-19 | 否 | 2026XCISZL25A6S023 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XVDSZL25A3S005 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-14 | 否 | 2026XVDSZL25B3S001 | 回复 | S-VDS---1NY-02-25A3-25B3 | S | VDS | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20260PLZL25C3C002 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-PL---1JY-01-25C3-25B3 | C | PL |  | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XPCSZL25A6S073 | 2026-02-13 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 否 | 2026XPCSZL25B2S026 | 回复 | S-PCS---1GY-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFSPZL25A6S002 | 2023-09-19 |  | 2026XFSPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFDPZL25A6S022 | 2025-01-09 |  | 2026XFDPZL25A6S021 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XFNPZL25A6S001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2023-09-27 | 2024-03-26 | 是 | 2026XFNPZL22C2S001 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XPCSZL25A6S033 | 2025-02-26 |  | 2026XPCSZL25A6S032 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261NHZL25A1S029 | 2025-01-07 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 耿彦磊@gengyl | N | 是 | 2025-01-21 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D2-01-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房二维D2接口（筏基及以下） | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20261SXZL25A1S004 | 2025-03-15 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2025-03-29 |  | 是 |  |  | S-SX-NI-2D2-01-25A1-25C1 | S | SX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 打开 | SX厂房筏基及以下D2接口 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRHRZL25A5S011 | 2025-12-12 |  | 2026XRHRZL25A2S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-KA-2LX-09-25A2-25A5 | S | RHR | KA | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 燃料厂房RHR泵出口计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制
2026XFSPZL25B2S006 | 2025-08-29 |  | 2026XFSPZL25A6S033 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XZSTZL21D1S021 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-03 | 否 | 2026XZSTZL25B3S007 | 回复 | S-ZST---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）系统流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRHRZL25A5S009 | 2025-12-12 |  | 2026XRHRZL25A2S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RX-2LX-07-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0003，0005，0021A，0021B，0020) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XTTBZL25A6S030 | 2025-01-03 |  | 2026XTTBZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
2026XRHRZL25A6S025 | 2025-01-24 |  | 2026XRHRZL25A6S024 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XRFTZL25A6S022 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRFTZL22B4S001 | 回复 | S-RFT-NI-1GF-03-25A6-22B4 | S | RFT | NI | 1GF | 03 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | RFT系统前过滤器RFT001FI和树脂滞留过滤器002FI的特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20269ZLTZL25C2S002 | 2024-09-27 |  | 20269ZLTZL25E5S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | S | ZLT | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XZSTZL25A1S002 | 2023-08-31 |  | 2026XZSTZL21D1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 耿彦磊@l-gengyl | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2LT-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTTVZL25D4C002 | 2024-06-16 |  | 2026XTTVZL22E2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 仪控设计所-仪控二室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-06-30 | 2024-07-08 | 是 | 2026XTTVZL22E2C002 | 回复 | C-TTV-ITI-2YY-01-25D4-22E2 | C | TTV | ITI | 2YY | 01 | 25D4 | 22E2 | 关闭 | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina | 编制 | 2024-05-08 |  | 暂未收到对应的东北院外部接口回复，无法回复本接口。 | 已回复，不影响进度。 | 2024-05-29
2026XRBMZL25B2S004 | 2024-12-14 |  | 2026XRBMZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马涛@mataoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
202612FDPZL22C7C007 | 2022-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 公用系统所-公用二室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-28 | 2023-03-27 | 是 | 202612FDPZL22C7C009 | 回复 | C-FDP-WAS-1GQ-01-22Q8-22Q8 | C | FDP | WAS | 1GQ | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）用气资料 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026AGBZL25B1S008 | 2025-11-27 |  | 2026AGBZL25A4S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李伟霞@liwx | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1SD-05-25A4-25B1 | S | GB | - | 1SD | 05 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XTFAZL25A5S022 | 2025-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董彬杰@dongbjb | Y | 是 | 2025-08-22 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-15-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0164，TFA0165管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260PIZL22R4C020 | 2024-12-17 |  | 20260PIZL22P6C005 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构四室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GJ-01-22P6-22R4 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22R4 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
2026XWASZL25A2S006 | 2024-12-31 |  | 2026XFSPZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 否 | [5 empty] | S-FSP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FSP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用气资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRSIZL25A6S024 | 2024-12-31 |  | 2026XRSIZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 否 | [5 empty] | S-RSI-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安注系统（RSI）所需氮气接口 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XZLTZL25A6B001 | 2025-06-14 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-07-07 | 是 | 2026XZLTZL22D1B001 | 回复 | B-ZLT-BA-1GH-01-25A6-22D1 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽设计任务书 | 2023-02-28 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XVFRZL25A3S007 | 2025-04-03 |  | 2026XVFRZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 否 | 2026XVFRZL25B1S002 | 回复 | S-VFR---1ND-01-25A3-25B1 | S | VFR | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20260WDHZL22Q3C001 | 2024-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 梁晓曦@liangxx | Y | 是 | 2024-03-26 |  | 是 |  |  | C-WDH---1GB-01-22Q3-25A4 | C | WDH | - | 1GB | 01 | 22Q3 | 25A4 | 打开 | 提供供热用除盐水生产系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 梁晓曦@liangxx | 编制
2026XFSPZL25A4S059 | 2026-02-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-FSP-SX-2LX-02-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 打开 | FSP系统SX厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XCLMZL25B2S001 | 2024-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭皓天@guoht | N | 是 | 2024-08-23 | 2024-08-13 | 否 | 2026XCLMZL25B1S001 | 回复 | S-CLM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | CLM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | CLM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 郭皓天@guoht | 编制
20263URAZL25A6C001 | 2024-06-12 |  | 20263URAZL22Q2C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | C-URA-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | URA | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供URA子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 林芳@linfanga | 编制
2026XVCLZL22B6S001 | 2025-02-11 |  | 2026XVCLZL25A3S009 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张捷敏@zhangjmb | N | 是 | 2025-02-25 | 2025-02-24 | 否 | 2026XVCLZL25A3S010 | 传递 | S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 关闭 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积。 | 2025-08-10 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XNHZL25A1S003 | 2025-01-20 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2025-02-03 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D2-01-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房二维D2接口（筏基及以下） | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XRFTZL25A5S012 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-12-25A5-25A2 | S | RFT | KA | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算结果（RFT0024 RVD0748） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269WWCZL25B2S007 | 2026-02-11 |  | 20269WWCZL25A1S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈家峰@chenjf | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC---1GY-01-25A1-25B2 | S | WWC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)管道伴热条件 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XPOZL22Q2C002 | 2024-04-24 |  | 2026XPOZL25D1C002 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-05-08 | 2024-06-13 | 是 | 2026XPOZL25D1C003 | 传递 | C-PO---1GG-01-25D1-22Q2 | C | PO | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 华龙一号常规岛需通过厂区排水泵房提升后排至外海的排水需求：一期和全厂热电联产方案及6台机组发电方案下的排水工况、流量、水质、温升、压力等。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制 |  |  | 已经接口意见发送东北院，目前东北院尚未升版外部接口，待收到外部接口升版后升版内部接口。 |  | 2024-05-30 | 张达@zhangda
20269ZLTZL21D3S008 | 2023-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-13 | 2023-09-02 | 否 | 20269ZLTZL25A1S002 | 回复 | S-ZLT---2LT-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRVDZL25A6S040 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-02-24 | 是 | 2026XRVDZL22E4S001 | 回复 | S-RVD---1GY-01-25A6-22E4 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XCFEZL25B3S003 | 2025-01-08 |  | 2026XCFEZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李庆翔@liqx | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---2GQ-02-25A6-25B3 | S | CFE | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20269ZLTZL22T2C008 | 2025-03-26 |  | 20269ZLTZL21D3C032 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李智勇f@lizyf | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZLT | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZLT系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 王占良@wangzlc | 编制
20260SEZL22R4C006 | 2024-12-17 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-暖通二室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2024-12-31 | 2024-12-24 | 否 | 20260SEZL22Q6C010 | 回复 | C-SE---1DN-01-22R4-22Q6 | C | SE | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q6 | 关闭 | SE厂房 电气向暖通专业提通风资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
20269ZLTZL22R2C001 | 2023-03-02 |  | 20269ZLTZL21D3C012 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 姜奕舒@jiangysa | N | 是 | 2023-03-16 | 2024-04-19 | 是 | 20269ZLTZL21D3C026 | 传递 | C-ZLT---1GD-01-21D3-22R2 | C | ZLT | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制 | 2024-04-19 |  | CNT上游输入方案变更。 |  | 2024-04-16 | 王占良@wangzlc
2026XZGTZL25B3S011 | 2025-09-02 |  | 2026XZGTZL25A6S059 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨健d@yangjiand | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 否 | 2026XZGTZL25A6S063 | 传递 | S-ZGT---1GY-02-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）2~5章，6.1 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261YAZL25A4S010 | 2026-02-10 |  | 20261YAZL25D1S023 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 解景昭@xiejz | Y | 否 | [5 empty] | S-YA-00-1HS-01-25D1-25A4 | S | YA | 00 | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 废水池外排埋地管道定位及接管信息 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XPCZL22Q2S009 | 2025-07-21 |  | 2026XPCZL25C2S002 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 曹冉冉@caorr | Y | 否 | [5 empty] | S-PC---1JS-01-25C2-22Q2 | S | PC | - | 1JS | 01 | 25C2 | 22Q2 | 关闭 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
20269GDZL25C3S001 | 2025-08-20 |  | 20269GDZL25C1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-GD---1JZ-01-25C1-25C3 | S | GD | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 25C3 | 关闭 | 结构返2026工程GD GE GM模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl | 编制
2026XVMOZL25A3S007 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-10 | 否 | 2026XVMOZL25E6S002 | 回复 | S-VMO---1NT-02-25A3-25E6 | S | VMO | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | VMO系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XTSMZL25A1S005 | 2024-04-09 |  | 2026XTSMZL25D1S007 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-05-22 | 是 | 2026XTSMZL25D1S009 | 回复 | S-TSM---1GG-04-25A1-25D1 | S | TSM | - | 1GG | 04 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装要求 | 2024-04-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制 |  |  | 尚未收到东北院意见，待收到外部意见后回复内部接口 |  | 2024-05-08 | 张达@zhangda
20260BOPZL25A1C019 | 2023-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘洋@liuyangg | Y | 是 | 2023-10-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GY-02-25A1-25B3 | C | BOP | AF | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 打开 | 主工艺向仪控提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XRHRZL25A5S027 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2026-02-06 |  | 是 |  |  | S-RHR-RX-2LX-10-25A5-25A2 | S | RHR | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0002，0004，0019A，0019B，0018) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRFTZL25A2S002 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2024-11-01 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-01-25A2-25A5 | S | RFT | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RFT系统疏水管道力学计算条件（RFT0264 0269 RVD5967 5962） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XRFTZL25B2S005 | 2024-12-11 |  | 2026XRFTZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2LT-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRFTZL25A6B002 | 2025-03-26 |  | 2026XRFTZL22C4B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-RFT---1GG-05-22C4-25A6 | B | RFT | - | 1GG | 05 | 22C4 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）换料水池过滤泵设备数据表 | 2025-04-30 | 刘亚光@liuyg | 韩双@hanshuang | 编制
2026XFWDZL25A6S023 | 2025-11-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-01 | 否 | 2026XFWDZL25B2S007 | 回复 | S-FWD---1SY-01-25A6-25B2 | S | FWD | - | 1SY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）仪控任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XTSAZL25A6S011 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XTSAZL25A1S003 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260BOPZL25E6C003 | 2023-08-01 |  | 20260BOPZL25D1C007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2023-08-15 | 2023-08-03 | 否 | 20260BOPZL25D1C011 | 传递 | C-BOP-ZA-1GT-01-25D1-25E6 | C | BOP | ZA | 1GT | 01 | 25D1 | 25E6 | 关闭 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XRNSZL22E4S002 | 2025-03-11 |  | 2026XRNSZL25A6S035 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFNPZL25A4S016 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-25 | 否 | 2026XFNPZL25A5S014 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-09-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第九批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
20260SCZL25C1C005 | 2024-07-24 |  | 20260SCZL25C3C006 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张敬武@zhangjwg | Y | 否 | [5 empty] | C-SC---1JJ-01-25C3-25C1 | C | SC | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XRSIZL25A5S042 | 2025-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-12-11 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-22-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注系统冷管段试验管道力学计算结果(RSI0147/0151等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZBRZL25A6S027 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-12 | 否 | 2026XZBRZL25B3S012 | 回复 | S-ZBR---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRVDZL25B1S003 | 2025-07-17 |  | 2026XRVDZL25A6S060 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GD-01-25A6-25B1 | S | RVD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRVDZL25A6S083 | 2025-09-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 否 | 2026XRVDZL22D3S005 | 回复 | S-RVD-CN-1GH-01-25A6-22D3 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN)设计任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWNCZL25A6S005 | 2024-12-30 |  | 2026XWNCZL25A1S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WNC流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20269ZLTZL21D3C028 | 2024-05-20 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-06-03 | 2024-05-27 | 否 | 20269ZLTZL22B5C005 | 回复 | C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRFHZL25A5S003 | 2023-11-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王刚b@wanggangb | Y | 是 | 2023-11-20 |  | 是 |  |  | S-RFH---2LX-03-25A5-25E5 | S | RFH | - | 2LX | 03 | 25A5 | 25E5 | 打开 | 提供反应堆压力容器堆坑密封环力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制
2026XRNDZL25B2S013 | 2025-06-11 |  | 2026XRNDZL25A6S023 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹骞@caoqian | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XTFMZL25A1S013 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-25 | 否 | 2026XTFMZL25A5S004 | 回复 | S-TFM-SU-2LX-01-25A1-25A5 | S | TFM | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TFM系统TFM0005、TFM0004、TFM0006、TFM0032、TFM0031、TFM0033、TFM0244、TFM0242、TFM0243管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王永恒@wangyh | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XFAPZL25A4S003 | 2025-09-10 |  | 2026XFAPZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 牛向阳@niuxya | Y | 否 | [5 empty] | S-FAP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FAP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)管道清单 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
202611PBZL22P7S010 | 2025-10-14 |  | 202611PBZL22E3S003 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 仪控设计所-仪控三室 | 邱璐@qiulu | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-23 | 否 | 202611PBZL22E3S005 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JY-02-22P7-22E3 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 02 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 冷却塔健康监测结构专业所需数据给仪控专业提资料 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 邱璐@qiulu | 编制
2026XREBZL25A6S005 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2026XREBZL25A6S006 | 回复 | S-REB-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | REB | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTSMZL25D1S012 | 2024-07-16 |  | 2026XTSMZL25A1S008 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 否 | 2026XTSMZL25A1S009 | 传递 | S-TSM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XKAZL25A2S015 | 2024-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-11-14 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2DX-06-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维DX条件（KA +14.30m标高）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XVNAZL25B3S003 | 2025-04-05 |  | 2026XVNAZL25A3S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | N | 否 | [5 empty] | S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20260ZSTZL22D3B002 | 2024-04-09 |  | 20260ZSTZL21D1B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 刘国彪@liugb | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST---1GH-01-21D1-22D3 | B | ZST | - | 1GH | 01 | 21D1 | 22D3 | 关闭 | 提供200L废物桶屏蔽运输容器及其吊具设备任务书 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 赵景宇@zhaojyc | 作废
2026XRNSZL25A6S051 | 2025-07-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 总体所-消防安全室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-12 | 否 | 2026XRNSZL22A4S003 | 回复 | S-RNS---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RNS | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XTSMZL25D1S013 | 2024-07-16 |  | 2026XTSMZL25A1S007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---1GG-04-25A1-25D1 | S | TSM | - | 1GG | 04 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装要求 | 2024-04-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XVFLZL22C7C002 | 2023-02-13 |  | 2026XVFLZL22C6C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 封昕@fengxin | Y | 否 | [5 empty] | C-VFL-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFL | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（VFL）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2023-02-28 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2026XVEBZL25A3S003 | 2024-12-20 |  | 2026XVEBZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-01-03 | 2025-01-13 | 是 | 2026XVEBZL25B1S002 | 回复 | S-VEB---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEB | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供VEB系统用电资料 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRCVZL25A1S030 | 2025-08-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 是 | 2025-09-12 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-3-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 3 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0686、RCV0687、RCV0685、RCV0684、RCV0682、RCV0680、RCV0683、RCV0681、RVD0747、RVD1402B、RVD0759管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
20260WDCZL22D3S003 | 2025-08-11 |  |  | C | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 否 | 20260WDCZL22C2S003 | 回复 | S-WDC---2FQ-01-22D3-22C2 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-12-20 | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 编制
2026XRCVZL25A6S022 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-04 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWAIZL25A2S020 | 回复 | S-RCV-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RCV | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XVCFZL25B3S001 | 2024-08-22 |  | 2026XVCFZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 程思淼@chengsm | N | 否 | [5 empty] | S-VCF---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XFNPZL25A4S058 | 2025-12-30 |  | 2026XFNPZL25A6S061 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘宇晗@liuyhc | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260PIZL24Q2C006 | 2025-01-26 |  | 20260PIZL22Q4C041 | B | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GG-01-22Q4-24Q2 | C | PI | - | 1GG | 01 | 22Q4 | 24Q2 | 关闭 | PI厂房工艺提概算条件 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRSZL25A3S003 | 2025-11-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-21 | 否 | 2026XNIZL22Q7S003 | 回复 | S-RS---1NN-01-25A3-22Q7 | S | RS | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5017-电加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XVESZL25A3S005 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-21 | 否 | 2026XVESZL25B3S001 | 回复 | S-VES---1NY-02-25A3-25B3 | S | VES | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
20260POZL22Q2C013 | 2025-01-03 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-08 | 否 | 20260POZL25A4C002 | 回复 | C-PO-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PO | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区排水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 张志柳@zhangzld | 编制
20260SEZL21D3C026 | 2025-02-19 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 冯桐伟@fengtw | N | 是 | 2025-03-05 | 2025-02-21 | 否 | 20260SEZL24Q1C001 | 回复 | C-SE---1GG-01-21D3-24Q1 | C | SE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 24Q1 | 关闭 | SE子项工艺初设概算提资 | 2025-03-31 | 苏鸣皋@sumg | 冯桐伟@fengtw | 作废
2026XFDPZL25A4S015 | 2025-12-09 |  | 2026XFDPZL25A5S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP-DA-2LX-01-25A5-25A4 | S | FDP | DA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FDP系统DA厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20261URZL25A1S005 | 2025-10-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-06 | 否 | 20261URZL25C3S001 | 回复 | S-UR-NI-2D3-03-25A1-25C3 | S | UR | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | UR厂房10.00m标高D3接口 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz | 编制
2026XFPZL25A3S001 | 2025-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-24 | 否 | 2026XFPZL22Q7S001 | 回复 | S-FP---1NN-02-25A3-22Q7 | S | FP | - | 1NN | 02 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5005-过滤器排架技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2026-12-31 | 杜文学@duwxa | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026AGBZL25B2S001 | 2024-06-12 |  | 2026AGBZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张康为@zhangkw | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1SY-01-25A4-25B2 | S | GB | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B2 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XZBRZL22D1S006 | 2025-06-30 |  | 2026XZBRZL25A6S068 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 方晓璐@fangxl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-EX-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XKYZL25A2S001 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-KY-NI-2D2-01-25A2-25C2 | S | KY | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KY厂房二维D2条件（全厂房）：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XTFMZL25A6S006 | 2024-04-03 |  | 2026XTFMZL25D1S006 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-05-17 | 是 | 2026XTFMZL25D1S008 | 传递 | S-TFM---1GG-07-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 07 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据);正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制 |  |  | 东北院尚未升版外部接口，待外部接口升版后升版内部接口。 |  | 2024-05-08 | 张达@zhangda
2026XCISZL25A5S003 | 2025-10-20 |  | 2026XCISZL25A2S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | CIS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房（RX）16m及以上壳内管道计算条件（CIS0028及FNP0180等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董剑鑫@dongjx | 编制
2026XWSDZL25D1S006 | 2025-10-23 |  | 2026XWSDZL25A6S042 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 时锦程@shijca | Y | 是 | 2025-11-06 |  | 是 |  |  | S-WSD---1GG-01-25A6-25D1 | S | WSD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 打开 | 提供各用户辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等。 | 2024-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 作废
20261RCZL25C1S024 | 2025-05-23 |  | 20261RCZL22P3S031 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 孟志勇@mengzy | Y | 否 | [5 empty] | S-RC---1JJ-02-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RC内层安全壳筒体混凝土（ -0.750~15.250）配筋计算结果 | 2024-12-31 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XPCSZL25A6S059 | 2025-11-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 否 | 2026XPCSZL25B2S022 | 回复 | S-PCS---1GY-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XVMOZL25B3S002 | 2024-09-11 |  | 2026XVMOZL25A6S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王丽洁@wangljd | N | 否 | [5 empty] | S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XWESZL25A6S010 | 2025-09-29 |  | 2026XWESZL22Q2S033 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-WES-WCC-1GG-02-22Q2-25A6 | S | WES | WCC | 1GG | 02 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 重要厂用水设计温度，水质条件:包括含沙量，沙粒直径,比热容，密度，导热系数等 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XRHRZL25A6S022 | 2025-01-14 |  | 2026XRHRZL25A6S021 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XWNDZL22Q8C002 | 2024-04-12 |  | 2026XZSTZL21D1C024 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 丁学姣@dingxj | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST-WND-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WND | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需除盐水接口。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20260AFZL25A3C018 | 2023-10-12 |  | 20260AFZL25B3C017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 左淑华@l-zuosh | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1YN-03-25B3-25A3 | C | AF | - | 1YN | 03 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 仪控给暖通提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XVECZL25A6S012 | 2024-12-13 |  | 2026XVECZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEC | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XCSPZL25A2S030 | 2025-07-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 田新乐@tianxl | Y | 是 | 2025-07-31 |  | 是 |  |  | S-CSP-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | CSP | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算条件(0007 0050 0051 0054 0055 0058 0059 0062 0064) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 田新乐@tianxl | 编制
2026XWAIZL25A2S085 | 2025-12-01 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-03 | 否 | 2026XWAIZL22C2S006 | 回复 | S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTTBZL25A2S023 | 2025-07-21 |  | 2026XTTBZL25A6S043 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 任美贤@renmx | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XRHRZL25B2S009 | 2025-06-19 |  | 2026XRHRZL25A6S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘艳菊@liuyja | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRNDZL22C2S004 | 2025-07-07 |  | 2026XRNDZL25A6S027 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20260SEZL22R4C014 | 2025-01-24 |  | 20260SEZL22Q6C014 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-暖通二室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1ND-01-22Q6-22R4 | C | SE | - | 1ND | 01 | 22Q6 | 22R4 | 关闭 | SE厂房暖通提电气仪控资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
20260QLZL25A2C027 | 2024-12-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 田新乐@tianxl | Y | 是 | 2024-12-26 |  | 是 |  |  | C-QL---1GS-01-25A2-25A4 | C | QL | - | 1GS | 01 | 25A2 | 25A4 | 打开 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XQFZL25A1B001 | 2023-11-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 胡建成@hujc | N | 是 | 2023-12-07 | 2023-11-29 | 否 | 2026XQFZL25E5B001 | 回复 | B-QF-NI-1BH-01-25A1-25E5 | B | QF | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供NH/SX/QF厂房电梯设计任务书 | 2023-09-30 | 王国龙@wanggl | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFNPZL25E5S004 | 2025-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 袁飞@l-yuanfei | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-20 | 否 | 2026XFNPZL25C1S001 | 回复 | S-FNP-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | FNP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供R304房间废液回收水箱（FNP006BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-02-28 | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf | 编制
20269WWCZL25A1S002 | 2023-09-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2023-10-11 | 2024-03-26 | 是 | 20269WWCZL22C2S002 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XFWDZL25A5S019 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2026-01-08 |  | 是 |  |  | S-FWD-QF-2LX-01-25A5-25A4 | S | FWD | QF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FWD系统QF厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20261DAZL25B1S001 | 2025-03-04 |  | 20261DAZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 苑若彤@yuanrt | Y | 否 | [5 empty] | S-DA---2DL-01-25B2-25B1 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | 提供DA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王传悦@wangcyf | 编制
2026XZBRZL25B3S027 | 2025-12-11 |  | 2026XZBRZL25A6S093 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWNCZL22C7B001 | 2023-03-23 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2023-04-06 | 2023-03-28 | 否 | 2026XWNCZL25E5B001 | 回复 | B-WNC-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WNC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供膨胀水箱（1/2WNC001BA）设计任务书 | 2023-04-15 | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 编制
2026XRFTZL25A6S027 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRFTZL25A6S031 | 回复 | S-RFT-FNP-1GS-01-25A6-25A6 | S | RFT | FNP | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RFT系统消防用水需求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XTFMZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XTFMZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XVEEZL25B1S002 | 2024-06-14 |  | 2026XVEEZL25A6S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEE | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XTFMZL25A1S005 | 2024-06-07 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-06-21 | 2024-07-23 | 是 | 2026XTFMZL25D1S012 | 回复 | S-TFM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TFM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 赵华立@zhaohl | 编制 |  |  | 已通过JADMB-300236-JADEC转发东北院，待收到回复后答复内部接口意见 |  | 2024-07-03 | 张达@zhangda
2026XRCVZL25A1S024 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 是 | 2025-08-29 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-16-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0141B、0141A、0601、0145、0133、0136、0137、0138、ZBR0543管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XCBZL25D1S007 | 2024-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-01-30 | 2024-01-23 | 否 | 2026XCBZL25A2S001 | 回复 | S-CB-WAS-1GG-03-25D1-25A2 | S | CB | WAS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 打开 | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
2026XCAMZL22Q7C001 | 2024-05-24 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控二室 | 童欣@tongxin | N | 是 | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 是 | 2026XCAMZL22E2C002 | 回复 | C-CAM---1GY-01-22Q7-22E2 | C | CAM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 李百利@libl | 编制 | 2024-06-13 |  | 仪表量程发生变更，需与相应厂家确认仪表选型，导致接口回复延误。 | 未对进度造成影响。 | 2024-06-13 | 莫丹@modan
20260PIZL22Q4C024 | 2024-11-14 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-通信二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 是 | 20260PIZL22R6C011 | 回复 | C-PI---1GT-01-22Q4-22R6 | C | PI | - | 1GT | 01 | 22Q4 | 22R6 | 关闭 | PI厂房提通信资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XWNCZL25A1S022 | 2025-03-06 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-10 | 否 | 2026XWNCZL25A6S011 | 回复 | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20269ZLDZL25A1S001 | 2023-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-10-12 | 2023-10-09 | 否 | 20269ZLDZL25A6S001 | 回复 | S-ZLD-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | ZLD | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）对核取样系统的要求。 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRBMZL25B1S001 | 2025-01-02 |  | 2026XRBMZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-RBM---1GD-01-25A6-25B1 | S | RBM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTSMZL25A1S016 | 2025-07-29 |  | 2026XTSMZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XFAPZL25A6S004 | 2025-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-10 | 否 | 2026XFAPZL25A4S003 | 回复 | S-FAP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FAP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)管道清单 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XZBRZL21D3C002 | 2025-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 是 | 2026XZBRZL22T2C002 | 回复 | C-ZBR---1XG-02-21D3-22T2 | C | ZBR | - | 1XG | 02 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZBR系统工艺阀门初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
20267AFZL25B1C001 | 2023-10-12 |  | 20267AFZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1JD-02-25C3-25B1 | C | AF | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 建筑出作业图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XZBRZL25A5S008 | 2025-01-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-01-20 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-3-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 3 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0004,ZBR0001B,ZBR0543,ZBR0622,ZBR0001A,RVD0434,RVD0529力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTFAZL25A6S021 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-02 | 否 | 2026XTFAZL25B1S001 | 回复 | S-TFA---1GD-01-25A6-25B1 | S | TFA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XVCPZL25B1S001 | 2025-03-19 |  | 2026XVCPZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP---1ND-01-25A3-25B1 | S | VCP | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
2026AQAZL25E6C001 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2023-08-22 | 2023-08-11 | 否 | 2026AQAZL25B1C001 | 回复 | C-QA---1TD-01-25E6-25B1 | C | QA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | QA 通信给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog | 编制
2026XZBRZL25A1S057 | 2026-02-13 |  | 2026XZBRZL25A5S033 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-21-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0011B,1ZBR0105,1ZBR0511,1ZBR0157,1RVD1008,1ZBR0088,1ZBR0485,1ZBR0123,1ZBR0569,1ZBR0151,1ZBR0484,1ZBR0103,1ZBR0546,1ZBR0011A,1ZBR0550,1ZBR0548,力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVCFZL22Q7C002 | 2024-07-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 否 | 2026XVCFZL22R5C001 | 回复 | C-VCF-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VCF | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XCFEZL22B4S001 | 2025-01-06 |  | 2026XCFEZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 申静怡@shenjy | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---1GF-01-25A6-22B4 | S | CFE | - | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 过滤器和水洗器的过滤效率。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20260AFZL25B3C001 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 曹红梅@caohm | Y | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-AF---1YF-01-25B3-25E1 | C | AF | - | 1YF | 01 | 25B3 | 25E1 | 打开 | 辐射监测给辐射防护提屏蔽计算源项资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm | 编制
20269ZSTZL22E3B001 | 2022-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 付豪@fuhao | N | 是 | 2022-10-31 | 2022-10-20 | 否 | 20269ZSTZL25E5B001 | 回复 | B-ZST-BA-1YH-03-22E3-25E5 | B | ZST | BA | 1YH | 03 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 付豪@fuhao | 编制
2026XWSDZL25A1S012 | 2026-02-28 |  | 2026XWSDZL25A5S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 家安琪@jiaaq | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-NH-2LX-01-25A5-25A1 | S | WSD | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房WSD系统WSD0009、WSD0019A、WSD0019B、WSD0019C、WSD0019D、WSD0121A、WSD0156、WSD0167、ZLT0251管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRHRZL25A6S004 | 2024-04-09 |  | 2026XRHRZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 是 | 2026XRHRZL22C2S002 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XWNCZL25A1S028 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-09 | 否 | 2026XWNCZL25B2S008 | 回复 | S-WNC---1GY-02-25A1-25B2 | S | WNC | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC）2~5章，6.1节 | 2027-11-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20261SUZL25C3S001 | 2025-12-03 |  | 20261SUZL25A2S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李欣@lixinf | Y | 否 | [5 empty] | S-SU-NI-2D3-02-25A2-25C3 | S | SU | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 关闭 | SU-4.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl | 编制
2026XCAVZL25B3S002 | 2024-09-06 |  | 2026XCAVZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王丽洁@wangljd | N | 否 | [5 empty] | S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XRCVZL25A6S063 | 2025-07-11 |  | 2026XRCVZL25A6S059 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SEZL25E5C005 | 2025-03-31 |  | 20260SEZL22P2C013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-建筑二室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JD-01-22P2-25E5 | C | SE | - | 1JD | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制 | 2025-03-31 |  | 遗漏 |  | 2025-03-31 | 张进学@zhangjxc
20269ZLTZL21D3S033 | 2024-01-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-05 | 否 | 20269ZLTZL25B3S010 | 回复 | S-ZLT---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 作废
2026XWCRZL25A6S004 | 2025-07-04 |  | 2026XWCRZL25A2S011 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 林木营@linmy | 编制
2026XRNSZL25A6S027 | 2025-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-20 | 否 | 2026XRNSZL25A6S028 | 回复 | S-RNS---1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XVFRZL25B3S001 | 2025-03-14 |  | 2026XVFRZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | N | 否 | [5 empty] | S-VFR---1NY-03-25A3-25B3 | S | VFR | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20269ZLTZL22C2S003 | 2024-07-05 |  | 20269ZLTZL21D3S041 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XVCFZL22C7C002 | 2023-02-24 |  | 2026XVCFZL22C6C003 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 封昕@fengxin | Y | 否 | [5 empty] | C-VCF-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VCF | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）冷冻水资料。提供VCF系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XWAIZL25A2S016 | 2024-07-10 |  | 2026XCBZL25D1S017 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-CB-WAI-1GG-02-25D1-25A2 | S | CB | WAI | 1GG | 02 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XFNPZL25A5S043 | 2025-11-21 |  | 2026XFNPZL25A4S038 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-15-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十五批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XZBRZL25B3S021 | 2025-06-26 |  | 2026XZBRZL25A6S074 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XPCSZL25A6S031 | 2025-02-06 |  | 2026XPCSZL25A6S030 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWASZL25A2S002 | 2024-03-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2024-04-02 |  | 是 |  |  | S-WAS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026AGBZL25A4S018 | 2025-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2025-08-22 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-08-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 08 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工向结构专业提供2026工程GB廊道N段留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XTSMZL25B1S002 | 2024-08-23 |  | 2026XTSMZL25B2S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | TSM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | TSM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa | 编制
2026XZSTZL25A6S036 | 2025-07-18 |  | 2026XZSTZL25B1S004 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 2026XZSTZL25B1S005 | 回复 | S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
202622PBZL22Q2S018 | 2026-01-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-01-25 | 2026-01-20 | 否 | 202622PBZL22P7S027 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-09-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 09 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置塔筒预埋件资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XCISZL25A6S031 | 2025-11-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-19 | 否 | 2026XCISZL25A2S012 | 回复 | S-CIS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XCSPZL25A2S011 | 2024-10-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | Y | 是 | 2024-11-12 |  | 是 |  |  | S-CSP-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | CSP | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP管道力学计算条件(001RF 001PO疏排管线) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
2026XWCDZL25D1S003 | 2025-04-30 |  | 2026XWCDZL25A6S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | S | WCD | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2025-09-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRCVZL25A6S067 | 2025-09-26 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 否 | 2026XRCVZL22C2S008 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261CBZL22Q8C002 | 2024-05-17 |  | 20261CBZL25D1C023 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 何松骏@hesj | N | 是 | 2024-05-31 | 2024-05-22 | 否 | 20261CBZL25D1C025 | 回复 | C-CB-WGD-1GG-02-25D1-22Q8 | C | CB | WGD | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 我方已回复内部接口意见：由于施工图阶段本接口已传递完成，初设接口建议关闭。 |  | 2024-05-30 | 张达@zhangda
2026XFDPZL25A6S014 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XFDPZL25B2S007 | 回复 | S-FDP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FDP |  | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWAIZL25A2S052 | 2025-03-29 |  | 2026XWAIZL25B1S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-04-12 |  | 是 |  |  | S-WAI---1GD-01-25A2-25B1 | S | WAI | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)用电资料 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制 |  |  | 2026XWAIZL25B1S003为本接口回复，系统中回复单版本有误 | 2026XWAIZL25B1S003为本接口回复，系统中回复单版本有误 | 2025-07-24 | 默子涵@mozh
20261TFAZL25A1S001 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-08-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0007,TFA0155,TFA0154,TFA0407,TFA0455,TFA0454,TFA0097,TFA0098,TFA0099,TFA0095,TFA0096,TFA0498,TFA0497,TFA0496,TFA0495,TFA0499管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 作废
2026XWPWZL25A6S026 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-27 | 否 | 2026XWPWZL25A1S006 | 回复 | S-WPW-NI-2LT-01-25A6-25A1 | S | WPW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XZGTZL25A6S006 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-07 | 否 | 2026XZGTZL25A3S001 | 回复 | S-ZGT---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZGT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件。 | 2023-10-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269WWCZL25A6S002 | 2023-10-07 |  | 20269WWCZL25A1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XWAIZL25A1S003 | 2024-06-27 |  | 2026XWAIZL22D3S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A1 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI002/004BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-04-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
20261SDZL25A2S001 | 2024-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2024-04-29 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2DX-03-25A2-25C2 | S | SD | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | 打开 | SD厂房DX条件（SD-9.20mm）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
2026XNIZL22T2C001 | 2025-04-27 |  | 2026XNIZL22Q8C003 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 公用系统所-公用二室 | 李智勇f@lizyf | N | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1XG-01-22Q8-22T2 | C | NI | NI | 1XG | 01 | 22Q8 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛消防给排水工艺设备工程量的需求，模板及要求见附件2：核岛工艺设备提资清单。 | 2025-05-18 | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn | 编制
2026XRVDZL25A6S036 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRVDZL21D3S001 | 回复 | S-RVD---1GG-01-25A6-21D3 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）可视流动指示器清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XKYZL25A2C003 | 2024-05-06 |  | 2026XKYZL25A4C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 是 | 2026XKYZL25A4C002 | 回复 | C-KY-00-1GG-01-25A2-25A4 | C | KY | 00 | 1GG | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | 提供KY厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制 | 2024-05-21 |  | 经与设总沟通，本接口待第一次室外管综基本方案固化后后一并返回意见；对设计进度无影响。 | 已完成 | 2024-05-30 | 武旭优@wuxy
20260SFZL22Q4C037 | 2025-09-09 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-17 | 否 | 20260SFZL22E3C010 | 回复 | C-SF---1GY-02-22Q4-22E3 | C | SF | - | 1GY | 02 | 22Q4 | 22E3 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XVCPZL25B3S005 | 2025-12-27 |  | 2026XVCPZL25A3S010 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
2026XVEBZL25B3S004 | 2025-05-09 |  | 2026XVEBZL25E6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB-VEB-1TY-01-25E6-25B3 | S | VEB | VEB | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VEB系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XRVDZL22E4S002 | 2025-09-30 |  | 2026XRVDZL25A6S084 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 申忱迪@shencd | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GY-01-25A6-22E4 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XZSTZL25B3S015 | 2025-03-04 |  | 2026XZSTZL25A6S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1GY-03-25A6-25B3 | S | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZSTZL25A6S013 | 2025-04-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 是 | 2026XZSTZL22E4S001 | 回复 | S-ZST---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCAVZL25A3S002 | 2023-11-29 |  | 2026XCAVZL25A6S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张伟卓@zhangwz | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV---2LT-01-25A3-25A3 | S | CAV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 作废
2026XTFAZL25A6S001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 程茜@chengxi | N | 是 | 2023-09-27 | 2024-03-26 | 是 | 2026XTFAZL22C2S001 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTFAZL25B1S002 | 2025-07-17 |  | 2026XTFAZL25A6S038 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---1GD-01-25A6-25B1 | S | TFA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XFDPZL25A6S016 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XFDPZL25B2S004 | 回复 | S-FDP---1GY-04-25A6-25B2 | S | FDP |  | 1GY | 04 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)2-5章 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWODZL25A4S015 | 2025-08-07 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-13 | 否 | 2026XWODZL22C2S003 | 回复 | S-WOD---2FQ-01-25A4-22C2 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XVAEZL25B3S005 | 2026-01-05 |  | 2026XVAEZL25A3S009 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李庆翔@liqx | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VAE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XTSMZL25A6S041 | 2025-07-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | 否 | 2026XTSMZL25A6S042 | 回复 | S-TSM-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | TSM | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XRVDZL25A5S035 | 2025-12-31 |  | 2026XRVDZL25A2S031 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-21-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD0180、RVD0181管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XFNPZL25A4S029 | 2025-10-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 曹行思瑾@caoxsj | N | 是 | 2025-11-04 | 2025-10-28 | 否 | 2026XFNPZL25A5S034 | 回复 | S-FNP-RX-2LX-06-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统RX厂房第六批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘宇晗@liuyhc | 编制
2026XVFRZL25A1S001 | 2023-10-19 |  | 2026XVFRZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-VFR-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VFR | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VFR系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20261RBZL25A2S018 | 2025-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-06-13 |  | 是 |  |  | S-RB-NI-2DX-06-25A2-25C1 | S | RB | NI | 2DX | 06 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RB环形空间30.50m~38.9m标高 DX接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XKPZL25C2S001 | 2024-04-19 |  | 2026XKPZL22D4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王汉迎@wanghyl | N | 是 | 2024-05-03 | 2024-04-29 | 否 | 2026XKPZL22D4S002 | 传递 | S-KP-NI-2D2-02-22D4-25C2 | S | KP | NI | 2D2 | 02 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 工作平台运输小车一般资料，运输小车轮压 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 李佳政@lijza | 编制
2026XRCVZL25A1S036 | 2025-09-15 |  | 2026XRCVZL25A5S034 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NH-2LX-17-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0181D、0822、0118、0121管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZBRZL25A1S007 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-1-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 1 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0362,ZBR0055,ZBR0008,ZBR0070,ZBR0071,ZBR0007,ZBR0211,RNS0181C,ZBR0361,ZBR0072,ZBR0621,ZBR0627,ZBR0881等力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
2026XCUPZL25B3S005 | 2025-11-17 |  | 2026XCUPZL25A3S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP---1NY-01-25A3-25B3 | S | CUP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XCSPZL25A6S031 | 2025-06-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 否 | 2026XWAIZL25A2S058 | 回复 | S-CSP-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | CSP | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XCSPZL25B2S010 | 2025-06-07 |  | 2026XCSPZL25A6S033 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XVDSZL25E6S003 | 2026-01-20 |  | 2026XVDSZL25A3S017 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何正阳@hezya | Y | 否 | [5 empty] | S-VDS---1NT-01-25A3-25E6 | S | VDS | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VDS系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20269ZLTZL21D3S030 | 2023-12-08 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-12-22 | 2023-12-15 | 否 | 20269ZLTZL25B3S008 | 回复 | S-ZLT---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269ZLTZL22E3B018 | 2023-01-19 |  | 20269ZLTZL21D3B009 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-06-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 06 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWAIZL22D3S007 | 2025-12-02 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-12-16 | 2025-12-10 | 否 | 2026XWAIZL22N2S003 | 回复 | S-WAI-BA-2LX-01-22D3-22N2 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算条件 | 2025-03-30 | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh | 编制
20261RSZL25A2S018 | 2025-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-08-14 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2D2-09-25A2-25C1 | S | RS | NI | 2D2 | 09 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RS内部结构20.00以上墙板 D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260BOPZL25A4C023 | 2023-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 是 | 2023-08-14 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1ST-01-25A4-25E6 | C | BOP | ZA | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 水工专业向通信提消火栓信号等、联动控制资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XWCCZL25A6S033 | 2025-01-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-14 | 否 | 2026XWCCZL25A1S005 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XFSPZL25A4S034 | 2025-10-29 |  | 2026XFSPZL25A5S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-18-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十八批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XFDPZL25A6S019 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XFDPZL25B2S005 | 回复 | S-FDP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FDP |  | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWCDZL22C2S001 | 2024-03-21 |  | 2026XWCDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRVDZL25A5S029 | 2025-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 是 | 2026-01-11 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-07-25A5-25A2 | S | RVD | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RVD3912管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFWPZL25A6S020 | 2025-01-14 |  | 2026XFWPZL25A6S019 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRFTZL25E5S001 | 2024-09-27 |  | 2026XRFTZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马卫涛@mawt | N | 否 | [5 empty] | S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25E5 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
20261YAZL25D2S002 | 2026-01-29 |  | 20261YAZL25C3S003 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈玫琪@chenmq | N | 是 | 2026-02-12 | 2026-01-28 | 否 | 20261YAZL25C3S005 | 传递 | S-YA---1JD-01-25C3-25D2 | S | YA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XFDPZL25B2S013 | 2025-09-19 |  | 2026XFDPZL25A6S033 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GY-04-25A6-25B2 | S | FDP |  | 1GY | 04 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)2-5章 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XNIZL22P5C001 | 2025-04-18 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构三室 | 工程经济所-核电土建室 | 张莉b@zhanglib | N | 是 | 2025-05-02 | 2025-05-15 | 是 | 2026XNIZL22T5C004 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22P5-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P5 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（SU、SD、RB、KA厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 张莉b@zhanglib | 编制
20260QLZL25B3C002 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙晓红@sunxh | N | 是 | 2023-10-22 | 2023-11-15 | 是 | 20260QLZL25B1C007 | 回复 | C-QL---1YD-01-25B3-25B1 | C | QL | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 仪控给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
20269GAZL25E6S002 | 2025-04-02 |  | 20269GAZL25C2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 胡朝硕 @huzs | Y | 否 | [5 empty] | S-GA---1JT-01-25C2-25E6 | S | GA | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 关闭 | 提供GA廊道结构模版图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
2026XFWDZL25A6S017 | 2025-08-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-01 | 否 | 2026XFWDZL22C2S004 | 回复 | S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261YAZL25D1S009 | 2026-01-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-15 | 否 | 20261YAZL25D3S002 | 回复 | S-YA---1HJ-02-25D1-25D3 | S | YA | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | YA子项 大荷载条件、钢平台等条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20261WCCZL25A1S003 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-02-25A1-25A5 | S | WCC | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0028A,WCC0028B,WCC0026A,WCC0026B,WCC0027A,WCC0027B,WCC0025A,WCC0025B管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl | 编制
20269BOPZL22R4C002 | 2023-12-11 |  |  | B | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张文磊@zhangwl | N | 是 | 2023-12-25 | 2024-01-29 | 是 | 20269BOPZL25D2C001 | 回复 | C-BOP---1DD-01-22R4-25D2 | C | BOP | - | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 打开 | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb | 作废
2026XWNDZL25A2S001 | 2025-01-07 |  | 2026XWNDZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔺子尧@l-linzy | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2LT-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRFTZL25B1S002 | 2025-01-02 |  | 2026XRFTZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GD-01-25A6-25B1 | S | RFT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWWSZL22C2C001 | 2023-03-13 |  | 2026XWWSZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 李健捷@lijje | Y | 否 | [5 empty] | C-WWS---1GG-01-22Q8-22C2 | C | WWS | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）地坑泵参数 | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
20269ZLTZL22D1B003 | 2024-08-09 |  | 20269ZLTZL22E3B026 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王晓和@wangxhe | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1YH-11-22E3-22D1 | B | ZLT | BA | 1YH | 11 | 22E3 | 22D1 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
20260PIZL22P2C011 | 2024-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 建筑结构所-结构四室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-11 | 否 | 20260PIZL22P6C003 | 回复 | C-PI---1JJ-01-22P2-22P6 | C | PI | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | 关闭 | PI厂房 建筑向结构专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
202622PBZL22P7S021 | 2025-12-15 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 仪控设计所-仪控三室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 是 | 202622PBZL22E3S011 | 回复 | S-2PB-2PB-1JY-01-22P7-22E3 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制 | 2026-01-04 |  | 202611PBZL22P7S029和202612PBZL22P7S021的接口内容和给反馈的专业一样，202611PBZL22P7S029的接口已回复。 |  | 2026-01-04 | 段克勤@duankq
2026XNIZL22R5C001 | 2024-04-03 |  | 2026XNIZL22A4C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 总体所-消防安全室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-FAD-1TT-01-22A4-22R5 | C | NI | FAD | 1TT | 01 | 22A4 | 22R5 | 关闭 | 火灾自动报警系统防火门监控点位需求 | 2024-05-19 | 蒋慧黠@jianghx | 程恒卫@chenghw | 编制
2026YABZL25A3C001 | 2024-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 耿林松@l-gengls | Y | 是 | 2024-04-02 |  | 是 |  |  | C-AB-GB-1GG-01-25A3-25A4 | C | AB | GB | 1GG | 01 | 25A3 | 25A4 | 打开 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 耿林松@l-gengls | 编制
20261RCZL22P4S017 | 2025-05-09 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 谢明雷@xieml | N | 是 | 2025-05-23 |  | 是 |  |  | S-RC-RC-1JJ-02-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 02 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（-0.750~15.750m）布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
2026AFSWZL22Q2S001 | 2023-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2023-11-27 | 2023-11-17 | 否 | 20269FSWZL25A6S001 | 回复 | S-FSW-FSD-1GG-01-22Q2-25A6 | S | FSW | FSD | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供FSW与FSD设计接口处的FSW相关信息，包括系统压力、管径、管材及连接方式等 | 2024-01-15 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2026XRVDZL25A2S017 | 2025-08-01 |  | 2026XRVDZL25A6S067 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 贾雅永@jiayyb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XVDSZL22C6C003 | 2023-04-28 |  | 2026XVDSZL22E3C001 | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2023-05-12 | 2023-05-22 | 是 | 2026XVDSZL22E3C002 | 回复 | C-VDS---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VDS | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供柴油机房通风系统（VDS）仪控任务书，流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XWCCZL25A2S014 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-10-30 |  | 是 |  |  | S-WCC-SU-2LX-02-25A2-25A5 | S | WCC | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF出口管线力学计算条件(WCC0012A) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
20261RXZL25A2S007 | 2024-04-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-05-04 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2D2-01-25A2-25C1 | S | RX | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RX厂房筏基及以下D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTTVZL25D1S001 | 2024-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-03-03 | 2024-02-26 | 否 | 2026XTTVZL25A1S002 | 回复 | S-TTV---1GG-01-25D1-25A1 | S | TTV | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRCVZL25A6S028 | 2024-12-23 |  | 2026XRCVZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-ZBR-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | ZBR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 对应核电厂的不同设计运行状态，从RCV系统排至ZBR系统的反应堆冷却剂量 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SFZL22Q4C032 | 2025-01-13 |  | 20260SFZL22R6C019 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-通信二室 | 陈锋华@chenfh | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1TS-02-22R6-22Q4 | C | SF | - | 1TS | 02 | 22R6 | 22Q4 | 关闭 | 通信向主工艺提消防专篇资料 | 2025-01-31 | 路进军@lujj | 邢越@xingyue | 编制
20261FNPZL25A4S002 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-11 | 否 | 20261FNPZL25A5S003 | 回复 | S-FNP-KA-2LX-05-25A4-25A5 | S | FNP | KA | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统KA厂房第五批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
2026XCSPZL25A6S027 | 2025-01-03 |  | 2026XCSPZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XRVDZL25A5S025 | 2025-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2026-01-02 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-13-25A5-25A2 | S | RVD | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RVD3906管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCISZL25A6S005 | 2024-09-30 |  | 2026XCISZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CIS-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | CIS | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
20261RBZL25A2S022 | 2025-12-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-12-30 |  | 是 |  |  | S-RB-NI-2D2-02-25A2-25C2 | S | RB | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 打开 | RB厂房二维D2条件（APC壳-0.05m~16.00m混凝土施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZGTZL25A6S052 | 2025-08-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-16 | 2025-08-12 | 否 | 2026XZGTZL25E6S003 | 回复 | S-ZGT---1GT-01-25A6-25E6 | S | ZGT | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | ZGT系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZBRZL22D1S005 | 2025-03-10 |  | 2026XZBRZL25A6S049 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王跃蓉@wangyra | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-EX-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XFSPZL25A5S009 | 2025-09-23 |  | 2026XFSPZL25A4S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-17-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 17 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十七批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XRVDZL25A1S018 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | Y | 是 | 2025-08-29 |  | 是 |  |  | S-RVD-NH-2LX-09-25A1-25A5 | S | RVD | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RVD系统RVD0527B，RVD0527A管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
2026XFNPZL25B2S010 | 2025-08-20 |  | 2026XFNPZL25A6S034 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于林厚@yulha | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFDPZL25A6S004 | 2023-11-23 |  | 2026XFDPZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 否 | [5 empty] | S-FDP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FDP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FDP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XVDSZL25A6S001 | 2024-12-31 |  | 2026XVDSZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-VDS---1NS-01-25A3-25A6 | S | VDS | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XTSMZL25A1S020 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 否 | 2026XTSMZL25A5S004 | 回复 | S-TSM-SU-2LX-06-25A1-25A5 | S | TSM | SU | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0050A,TSM0050B,TSM0035,TSM0038管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
20261RCZL22P3S020 | 2024-11-29 |  | 20261RCZL25A2S017 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-44-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 44 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（31.250~46.600）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260QVZL25B1C009 | 2023-09-20 |  | 20260QVZL25A3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | C-QV---1ND-01-25A3-25B1 | C | QV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 暖通给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XRFTZL25A1S010 | 2026-01-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李崇赞@l-licza | N | 是 | 2026-02-04 | 2026-01-27 | 否 | 2026XRFTZL25A5S016 | 回复 | S-RFT-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | RFT | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RFT系统RFT0010B RFT0013 RFT0069 RFT0070 RFT0120 RFT01216 RFT0122 RFT0127 RFT1102B管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
20269WQBZL25B1S001 | 2023-12-06 |  | 20269WQBZL25A1S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB---1GD-01-25A1-25B1 | S | WQB | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRBMZL25A6S010 | 2024-09-26 |  | 2026XRBMZL25A6S009 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20260OUZL22Q3C001 | 2023-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王瑞c@wangruic | N | 是 | 2023-08-18 | 2023-08-16 | 否 | 20260OUZL25A4C001 | 回复 | C-OU-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OU | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化滤池厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王瑞c@wangruic | 编制
2026XRNSZL25A2S005 | 2025-03-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-04-08 |  | 是 |  |  | S-RNS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0313，RNS0314A，RNS0314B等管道） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XVECZL25A3S007 | 2025-11-21 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-12-05 | 2025-11-28 | 否 | 2026XVECZL25B3S005 | 回复 | S-VEC---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRVDZL25A6S009 | 2024-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-08-08 | 2024-08-06 | 否 | 2026XRVDZL25A2S002 | 回复 | S-RVD---1GB-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XPOZL25D1C003 | 2024-06-13 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-27 | 2024-06-18 | 否 | 2026XPOZL22Q2C003 | 回复 | C-PO---1GG-01-25D1-22Q2 | C | PO | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 华龙一号常规岛需通过厂区排水泵房提升后排至外海的排水需求：一期和全厂热电联产方案及6台机组发电方案下的排水工况、流量、水质、温升、压力等。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XFSPZL25A6S006 | 2023-12-26 |  | 2026XFSPZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 否 | [5 empty] | S-FSP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FSP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20269WQBZL22C2S002 | 2024-03-26 |  | 20269WQBZL25A1S008 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRNSZL25A6S001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-18 | 否 | 2026XRNSZL25A6S003 | 回复 | S-RNS---1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XZBRZL25E5S009 | 2025-06-24 |  | 2026XZBRZL25A6S060 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-ED-1GH-01-25A6-25E5 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供就地取样箱(5ZBR002ED)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SEZL22Q4C002 | 2024-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-通信二室 | 王莉@wanglia | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-15 | 否 | 20260SEZL22R6C010 | 回复 | C-SE---1ST-01-22Q4-22R6 | C | SE | - | 1ST | 01 | 22Q4 | 22R6 | 关闭 | SE厂房给排水提通信资料 | 2025-02-28 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制
20261RCZL25A2S023 | 2025-01-10 |  | 20261RCZL22P4S012 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-01-24 |  | 是 |  |  | S-RC-NI-2D2-03-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P4 | 打开 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWCCZL25A5S024 | 2025-04-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-05-08 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-10-25A5-25A2 | S | WCC | SD | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WCC波动箱出口管道力学计算结果（WCC0045/0046/0383） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261YAZL25C3S002 | 2026-01-09 |  | 20261YAZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李丽@lilib | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1JZ-01-25C3-25C3 | S | YA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XWHDZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2023-09-26 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWHDZL22C2S001 | 回复 | S-WHD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XZBRZL25A6S096 | 2025-12-12 |  | 2026XZBRZL25A6S089 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260OVZL22Q3C012 | 2024-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 许可宸@xukc | N | 是 | 2024-05-28 | 2024-05-21 | 否 | 20260OVZL25A6C001 | 回复 | C-OV-WDS-1GX-01-22Q3-25A4 | C | OV | WDS | 1GX | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 提供OV子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 许可宸@xukc | 编制
2026XTFAZL25A6S008 | 2024-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-09-19 | 2024-09-11 | 否 | 2026XTFAZL25B2S001 | 回复 | S-TFA---1GY-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWCWZL22E3S001 | 2025-07-31 |  | 2026XWCWZL22Q2S007 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-24 | 是 | 2026XWCWZL22Q2S008 | 传递 | S-WCW---2FQ-01-22Q2-22E3 | S | WCW | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）冷却塔智能运行控制信号类型及数量 | 2025-08-30 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制 | 2025-08-20 |  | 与外委单位沟通相关内容 |  | 2025-08-19 | 菅佳乐@jianjl
202611PBZL22Q2S035 | 2026-01-11 |  | 202611PBZL22P7S024 | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-01-25 | 2026-01-20 | 否 | 202611PBZL22P7S034 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-08-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 08 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置地面预埋件资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XVCPZL25A3S004 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王港@wanggangf | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-04 | 否 | 2026XVCPZL25A6S002 | 回复 | S-VCP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供上充泵房应急厂房通风系统（VCP）排水条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
20269WAIZL25A2S001 | 2023-09-26 |  | 20269ZLTZL21D3S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GG-01-21D3-25A2 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2024-01-31 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 作废
2026XVFLZL25E6S002 | 2025-03-10 |  | 2026XVFLZL25A3S008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 焦子跃@jiaozy | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-14 | 否 | 2026XVFLZL25A3S013 | 传递 | S-VFL---1NT-02-25A3-25E6 | S | VFL | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | VFL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XKYZL25B1S002 | 2025-02-28 |  | 2026XKYZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 蒲红宇@puhy | Y | 否 | [5 empty] | S-KY---2DL-01-25B3-25B1 | S | KY | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供KY厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 焦力兴@jiaolx | 编制
202622PBZL22Q2S017 | 2026-01-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-电气四室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-01-25 | 2026-01-22 | 否 | 202622PBZL22R4S006 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-13-22Q2-22R4 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 13 | 22Q2 | 22R4 | 关闭 | 防冻装置电气提资 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260UGZL22R4C003 | 2024-03-22 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 高凯@gaokai | Y | 是 | 2024-04-05 |  | 是 |  |  | C-UG-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | UG | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 高凯@gaokai | 编制
20260SEZL21D3C014 | 2025-01-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-建筑二室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 是 | 20260SEZL22P2C011 | 回复 | C-SE---1GJ-03-21D3-22P2 | C | SE | - | 1GJ | 03 | 21D3 | 22P2 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业向建筑专业提资 | 2025-02-29 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
20260SEZL22Q4C014 | 2025-03-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王莉@wanglia | N | 是 | 2025-03-18 | 2025-03-07 | 否 | 20260SEZL25A4C002 | 回复 | C-SE---1SS-01-22Q4-25A4 | C | SE | - | 1SS | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | SE厂房给排水提室外00资料 | 2025-02-28 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制
2026XVMOZL25A6S008 | 2024-12-30 |  | 2026XVMOZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提安全厂房控制区通风系统（VMO）排水条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026331URAZL22Q2S002 | 2025-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-电气四室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2025-09-07 | 2025-09-23 | 是 | 2026331URAZL22R4S002 | 回复 | S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-22R4 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22R4 | 打开 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XRVDZL25A5S020 | 2025-12-07 |  | 2026XRVDZL25A2S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-08-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD3911管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XVEEZL25A3S013 | 2026-02-07 |  | 2026XVEEZL25B3S005 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-02-21 | 2026-02-13 | 否 | 2026XVEEZL25B3S006 | 回复 | S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20263PACZL22Q2S003 | 2025-09-16 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-28 | 否 | 20263PACZL25B3S002 | 回复 | S-PAC---2FQ-01-22Q2-25B3 | S | PAC | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 25B3 | 关闭 | 提供主冷却循环水泵系统（PAC）冷却塔仪控任务书、流程图、智能运行控制信号类型及数量、AFP智能化监测要求 | 2025-08-30 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XFSPZL25A6S003 | 2023-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2023-12-06 | 2023-11-28 | 否 | 2026XFSPZL25A6S004 | 回复 | S-FSP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FSP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XPCSZL25A2S011 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | PCS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0313,0318,0320) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制
20260SFZL22Q4C036 | 2025-09-09 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 公用系统所-暖通二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-18 | 否 | 20260SFZL22Q6C019 | 回复 | C-SF---1GN-01-22Q4-22Q6 | C | SF | - | 1GN | 01 | 22Q4 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房提暖通资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20269WQBZL25A1S016 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 20269WQBZL25A6S011 | 回复 | S-WQB-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | WQB | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB系统孔板清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XHNAZL25A1S002 | 2025-05-26 |  | 2026XHNAZL25E5S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2025-06-09 | 2025-06-03 | 否 | 2026XHNAZL25E5S002 | 回复 | S-HNA---1GH-01-25A1-25E5 | S | HNA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核辅助厂房40t以下吊车信息 | 2025-05-31 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XVAEZL22C6C003 | 2023-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2023-01-23 | 2023-01-28 | 是 | 2026XVAEZL22C7C001 | 回复 | C-VAE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VAE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（VAE）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2023-02-28 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
20260SEZL22B4C003 | 2024-12-27 |  | 20260SEZL21D3C012 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢思洋@xiesy | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GF-02-21D3-22B4 | C | SE | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
20261CBZL22C7C008 | 2023-08-14 |  | 20261CBZL25D1C014 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 何松骏@hesj | N | 是 | 2023-08-28 | 2024-05-05 | 是 | 20261CBZL25D1C023 | 传递 | C-CB-WGD-1GG-02-25D1-22Q8 | C | CB | WGD | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
2026XZBRZL25A6S092 | 2025-12-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 2026XZBRZL25B3S028 | 回复 | S-ZBR---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWPWZL25A6S027 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-24 | 否 | 2026XWPWZL25A4S005 | 回复 | S-WPW---2LT-01-25A6-25A4 | S | WPW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(厂区部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XRBMZL22C1B002 | 2024-09-03 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张孟极b@zhangmjb | N | 是 | 2024-09-17 | 2024-09-06 | 否 | 2026XRBMZL25A6B001 | 回复 | B-RBM-PO-1GS-1-22C1-25A6 | B | RBM | PO | 1GS | 1 | 22C1 | 25A6 | 关闭 | 补给水泵设计任务书 | 2024-10-30 | 郭建伟@guojw | 张孟极b@zhangmjb | 编制
20261CBZL22Q2C003 | 2023-04-06 |  | 20261CBZL25D1C006 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2023-04-20 | 2023-08-02 | 是 | 20261CBZL25D1C016 | 传递 | C-CB---02-01-25D1-22Q2 | C | CB | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRVDZL25A5S043 | 2026-01-14 |  | 2026XRVDZL25A1S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-NH-2LX-11-25A1-25A5 | S | RVD | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RVD系统RVD0477B,RVD0477A,RVD0476,RVD0481,RVD0479,RVD0475管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
20261DAZL25A1S009 | 2024-08-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2024-08-22 |  | 是 |  |  | S-DA-NI-2D2-02-25A1-25C2 | S | DA | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA-10.60~0.50m 墙 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XVEWZL25B3S001 | 2024-11-12 |  | 20260VEWZL25A3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 秦辰禹@qincy | N | 是 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 否 | 2026XVEWZL25A3S001 | 传递 | S-VEW---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供机械通风冷却塔及辅助泵房通风系统(PC厂房底层)VEW系统2~5章、6.1节、仪控任务书、流程等资料 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王利军@wanglje | 编制
20269WQBZL25B3S010 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨健d@yangjiand | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-10 | 否 | 20269WQBZL25E5S003 | 回复 | S-WQB-BA-1YH-01-25B3-25E5 | S | WQB | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供排放槽(9ZLD001/002/003BA)仪表接口 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 杨健d@yangjiand | 编制
20269ZLTZL22D1S003 | 2025-11-20 |  | 20269ZLTZL21D3S050 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王跃蓉@wangyra | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RF-1GH-02-21D3-22D1 | S | ZLT | RF | 1GH | 02 | 21D3 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）设计任务书 | 2024-10-26 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026XVCMZL25A3S003 | 2024-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2025-01-12 | 2025-01-03 | 否 | 2026XVCMZL25A6S004 | 回复 | S-VCM---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCM系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
2026XFWDZL25A4S007 | 2025-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孙杨@l-sunyang | N | 是 | 2025-01-20 |  | 是 |  |  | S-FWD-SX-2LX-01-25A4-25A5 | S | FWD | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统SX厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
20269ZLTZL21D3S003 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-07 | 2023-08-29 | 否 | 20269ZLTZL25A6S001 | 回复 | S-ZLT-FI-1GH-01-21D3-25A6 | S | ZLT | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）过滤器条件 | 2023-11-30 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026XVMOZL25B3S005 | 2025-12-11 |  | 2026XVMOZL25A3S017 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 裴盛虎@peish | N | 是 | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 否 | 2026XVMOZL25A3S018 | 传递 | S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
20260AFZL25B3C003 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 曹红梅@caohm | Y | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-AF---1YT-02-25B3-25E6 | C | AF | - | 1YT | 02 | 25B3 | 25E6 | 打开 | 辐射监测给通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm | 编制
2026XRBMZL25B2S006 | 2024-12-26 |  | 2026XRBMZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---1GY-03-25A6-25B2 | S | RBM | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）伴热管道清单。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XPCSZL25A2S007 | 2025-03-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张文通@l-zhangwt | N | 是 | 2025-04-12 | 2025-04-08 | 否 | 2026XPCSZL22C2S006 | 回复 | S-PCS-RF-1BH-01-25A2-22C2 | S | PCS | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 提供PCS热交换器（1/2PCS101/102/111/112/201/202/211/212/301/302/311/312RF）接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制
2026XWCCZL25A2S021 | 2025-01-06 |  | 2026XWCCZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | S | WCC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | WCC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
202611PBZL22E3S001 | 2025-09-10 |  | 202611PBZL22Q2S001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 是 | 202611PBZL22Q2S004 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-02-22Q2-22E3 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWESZL22Q2C001 | 2024-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 是 | 2026XWESZL22C2C001 | 回复 | C-WES---2FQ-01-22Q2-22C2 | C | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XZGTZL25A6S007 | 2023-10-07 |  | 2026XZGTZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）对氮气吹扫的要求 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRSIZL25A2S003 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-10-30 | 2024-10-23 | 否 | 2026XRSIZL25A5S002 | 回复 | S-RSI-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列中压压安注泵（RSI003PO）出口管道力学计算条件(RSI0037/0049/0058/0091/0092/0093/0133/0189/0404等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026331URAZL22Q2S003 | 2025-10-10 |  | 2026331URAZL22P7S005 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2025-10-24 | 2025-10-14 | 否 | 2026331URAZL22P7S009 | 传递 | S-31URA-31URA-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 31URA | 31URA | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 关闭 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
2026AGBZL25B1S002 | 2024-06-12 |  | 2026AGBZL25A4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李伟霞@liwx | Y | 是 | 2024-06-26 |  | 是 |  |  | S-GB---1SD-01-25A4-25B1 | S | GB | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XCFEZL22B7S001 | 2025-01-08 |  | 2026XCFEZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 常愿@changyuan | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---1GG-01-25A6-22B7 | S | CFE | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | CFE设备特性设计流量 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20260AAZL25A4C002 | 2024-05-21 |  | 20260AAZL25A4C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武旭优@wuxy | Y | 是 | 2024-06-04 |  | 是 |  |  | C-AA-00-1GG-01-25A4-25A4 | C | AA | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 打开 | 提供AA子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  |  | 经与设总沟通，本接口待第一次室外管综基本方案固化后后一并返回意见。 |  | 2024-11-14 | 武旭优@wuxy
2026XCUPZL22R5C001 | 2024-07-26 |  | 2026XCUPZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-CUP-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | CUP | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2026XWCDZL25A6S026 | 2025-08-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 是 | 2026XWCDZL25D4S003 | 回复 | S-WCD---1GY-02-25A6-25D4 | S | WCD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWSCZL25A6S013 | 2024-09-14 |  | 2026XWSCZL22C2S003 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-20 | 否 | 2026XWSCZL22C2S004 | 回复 | S-WSC-PO-1GH-01-25A6-22C2 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZSTZL22E3B007 | 2025-06-19 |  | 2026XZSTZL25A6B002 | E | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GY-03-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTFAZL25A1S017 | 2025-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-08-08 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-16-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0023B,TFA0023,TFA0223B,TFA0223,管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
2026XRNDZL25A6S013 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRNDZL25A1S004 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XCAVZL22B4S002 | 2025-07-02 |  | 2026XCAVZL25A3S014 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 常叶笛@changyd | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV---1GF-01-25A3-22B4 | S | CAV | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B4 | 关闭 | 安全壳夹层通风系统的通风流量（m3/h） | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
20261NHZL25A1S030 | 2025-04-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘彤宇@liuty | Y | 是 | 2025-05-09 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D3-08-25A1-25C3 | S | NH | NI | 2D3 | 08 | 25A1 | 25C3 | 打开 | NH21.00及以上标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20260AFZL25C3C003 | 2023-08-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2023-09-05 |  | 是 |  |  | C-AF---1JZ-01-25C3-22S1 | C | AF | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑会同主工艺和总图确认建筑坐标，提作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XWAPZL25A2S001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2023-09-29 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWAPZL22C2S001 | 回复 | S-WAP---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
2026XZBRZL25A1S042 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-19 | 否 | 2026XZBRZL25A5S025 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-20-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0009，1ZBR0101，1ZBR0503，1ZBR0149，1ZBR0483，1ZBR0147，1ZBR0121，1ZBR0565力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
20260SFZL22R6C011 | 2024-11-27 |  | 20260SFZL22Q4C015 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 邢越@xingyue | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GT-01-22Q4-22R6 | C | SF | - | 1GT | 01 | 22Q4 | 22R6 | 关闭 | SF厂房提通信资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XNIZL25A1S003 | 2024-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2024-06-13 | 2024-06-04 | 否 | 2026XNIZL25A4S001 | 回复 | S-NI-GB-1GS-01-25A1-25A4 | S | NI | GB | 1GS | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材、分界处支架功能等信息） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XEMPZL25A1S003 | 2025-11-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-18 | 否 | 2026XEMPZL25B2S003 | 回复 | S-EMP---1GY-01-25A1-25B2 | S | EMP | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XZGTZL25A6S012 | 2024-04-22 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 否 | 2026XZGTZL22C2S003 | 回复 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZBRZL25A6S065 | 2025-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 是 | 2026XZBRZL22D1S007 | 回复 | S-ZBR-RF-1GH-03-25A6-22D1 | S | ZBR | RF | 1GH | 03 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸发器浓缩液冷却器(5ZBR005/006RF)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XFNPZL25E6S009 | 2025-12-30 |  | 2026XFNPZL25A6S059 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王涛@wangtaog | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWAIZL25A2S015 | 2024-05-29 |  | 2026XCBZL25D1S016 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 是 | 2026XCBZL25D1S017 | 传递 | S-CB-WAI-1GG-02-25D1-25A2 | S | CB | WAI | 1GG | 02 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制 | 2024-06-30 |  | 尚未收到东北院CB WAI 02 02 E B接口升版，待收到资料后升版内部接口 |  | 2024-06-25 | 张达@zhangda
2026XWSDZL25A6S005 | 2024-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-01-22 | 2024-01-10 | 否 | 2026XWSDZL25B3S001 | 回复 | S-WSD---1GY-02-25A6-25B3 | S | WSD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）2~5章，6.1，9.1 | 2025-06-30 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026XZBRZL25A6S006 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 程茜@chengxi | N | 是 | 2023-10-22 | 2023-10-09 | 否 | 2026XZBRZL25A6S007 | 回复 | S-ZBR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）对核取样系统的要求。 | 2023-12-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRVDZL25A1S011 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-RVD-NH-2LX-02-25A1-25A5 | S | RVD | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RVD系统RVD1368、RVD1369、RVD1370、RVD1371、RVD1494、RVD1505、RVD1506、RVD1507、RVD1508、RVD1804、RVD1807、RVD1808、RVD1809管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
2026XWCCZL25A6S004 | 2023-10-10 |  | 2026XZBRZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）用设备冷却水要求。 | 2023-12-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWNCZL25A1S002 | 2023-11-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 栗涛@litaoa | N | 是 | 2023-12-07 | 2023-11-28 | 否 | 2026XWNCZL25A6S002 | 回复 | S-WNC-WWS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WWS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj | 编制
202611PBZL22Q2S018 | 2025-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 是 | 202611PBZL22P7S021 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-04-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 04 | 22Q2 | 22P7 | 打开 | 配水槽、中央竖井、塔筒牛腿和天沟资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260PIZL22E3C011 | 2024-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 于会超@yuhc | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-03 | 否 | 20260PIZL24Q1C004 | 回复 | C-PI---1TG-01-22E3-24Q2 | C | PI | - | 1TG | 01 | 22E3 | 24Q2 | 关闭 | PI厂房仪控提概算条件 | 2024-12-30 | 崔明路@cuiml | 于会超@yuhc | 编制
2026XRCVZL25A5S028 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-13-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房内RCV0102A、RCV0102B、RCV0102C、RCV0103、RCV0105、RCV0107、RCV0108、RCV0109、RCV0110、RCV0114、RCV0401、RVD3420、RVD3422、RVD3321、RCV0617、RCV0614、RVD0163、RVD0161、RVD0162、RCV0546、RCV0531、RCV0532、RCV0533、、RVD3381、RVD3382、RVD3383、RVD3386等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZSTZL25A6S050 | 2025-12-11 |  | 2026XZSTZL25A6S049 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269ZLTZL21D3C001 | 2023-01-13 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨梦倩@yangmq | N | 是 | 2023-01-27 | 2023-01-20 | 否 | 20269ZLTZL25A1C001 | 回复 | C-ZLT---1GB-01-21D3-25A1 | C | ZLT | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XFSPZL25A6S013 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-04 | 2025-01-21 | 是 | 2026XFSPZL25E6S003 | 回复 | S-FSP---1GT-03-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）熔断阀负荷资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260BOPZL22C7C004 | 2023-08-21 |  | 20260BOPZL25A1C011 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孙兰飞@sunlf | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-AF-1GS-01-25A1-22Q8 | C | BOP | AF | 1GS | 01 | 25A1 | 22Q8 | 关闭 | 主工艺向气体专业提条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
20261TFCZL25D1C001 | 2024-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 刘盟盟@liummb | N | 是 | 2024-01-30 | 2024-01-22 | 否 | 20261TFCZL22B5C001 | 回复 | C-TFC-NI-1XF-2-25D1-22B5 | C | TFC | NI | 1XF | 2 | 25D1 | 22B5 | 关闭 | 凝结水精处理系统树脂的再生周期(d) | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 刘盟盟@liummb | 编制
20269ZLTZL22D1S002 | 2024-09-03 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王跃蓉@wangyra | N | 是 | 2024-09-17 | 2024-10-10 | 是 | 20269ZLTZL22N2S001 | 回复 | S-ZLT-BA-2LX-01-22D1-22N2 | S | ZLT | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器 (9ZLT001RF)力学计算条件 | 2024-10-30 | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra | 编制
20260AFZL25A1C004 | 2023-08-23 |  | 20260AFZL25C1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张振@zhangzhend | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1JG-01-25C1-25A1 | C | AF | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A1 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20261YAZL25D1S008 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-20 | 否 | 20261YAZL25E6S002 | 回复 | S-YA---1HT-02-25D1-25E6 | S | YA | - | 1HT | 02 | 25D1 | 25E6 | 打开 | YA子项 工艺给通信条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XTFAZL25A6S016 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XTFAZL25B2S005 | 回复 | S-TFA---1GY-02-25A6-25B2 | S | TFA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XZSTZL25B3S009 | 2024-02-06 |  | 2026XZSTZL21D1S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWASZL22C2S004 | 2025-12-01 |  | 2026XWASZL25A2S021 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-WAS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XZGTZL21D3C002 | 2025-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2025-02-24 | 2025-02-13 | 否 | 2026XZGTZL22T2C001 | 回复 | C-ZGT---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZGT | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZGT系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2026XEESZL25A3S004 | 2026-01-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-13 | 否 | 2026XEESZL25A6S002 | 回复 | S-EES---1NS-01-25A3-25A6 | S | EES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XTFMZL25A6S026 | 2025-01-13 |  | 2026XTFMZL25A6S022 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20269ZLTZL21D3S012 | 2023-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-10-03 | 2023-09-24 | 否 | 20269ZLTZL25A6S003 | 回复 | S-ZLT---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZLT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRSIZL25A5S011 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-06-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注系统热管段力学计算结果(RSI0058/0182/0183/0180/0181/0184/0185) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261RCZL22P3S027 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董尘@dongchen | N | 是 | 2025-05-28 | 2025-05-15 | 否 | 20261RCZL25C1S023 | 回复 | S-RC---1JJ-05-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 05 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RC内层安全壳穹顶混凝土配筋计算结果 | 9999-01-01 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XWWSZL25B3S006 | 2024-11-06 |  | 2026XWWSZL25A6S017 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-1GY-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)仪控任务书（核岛部分） | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRBMZL25A5S004 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王朋会@wangpha | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-RBM-NH-2LX-02-25A5-25A1 | S | RBM | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RBM系统RBM0024，RBM0014，RBM0611A，RBM0611B，RBM0611C，RBM0003，RBM0001，RBM0034，1RBM0009，RBM0612A，RBM0612B，RBM0612C管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVCLZL25A6S018 | 2025-01-03 |  | 2026XVCLZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-VCL---1NS-02-25A3-25A6 | S | VCL | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20261NHZL25A1S026 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2025-01-13 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D3-06-25A1-25C3 | S | NH | NI | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | 打开 | NH11.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XWSCZL25B2S007 | 2025-07-17 |  | 2026XWSCZL25A6S039 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---1GY-03-25A6-25B2 | S | WSC | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道电伴热条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFNPZL25A5S031 | 2025-10-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-11-05 |  | 是 |  |  | S-FNP-NH-2LX-09-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统NH厂房第九批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20269ZLTZL22D3S003 | 2024-11-12 |  | 20269ZLTZL22N2S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-CS-2LX-04-22N2-22D3 | S | ZLT | CS | 2LX | 04 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供2026项目冷凝器（ZLT001CS）力学计算结果 | 2024-11-30 | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd | 编制
20260SEZL22Q6C003 | 2024-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-电气四室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-17 | 否 | 20260SEZL22R4C004 | 回复 | C-SE---1ND-01-22Q6-22R4 | C | SE | - | 1ND | 01 | 22Q6 | 22R4 | 关闭 | SE厂房暖通提电气仪控资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XWESZL22E3C001 | 2024-04-18 |  | 2026XWESZL22Q2C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 高永新@gaoyx | Y | 否 | [5 empty] | C-WES---2GQ-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
20261SDZL25A2S009 | 2025-08-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2025-09-10 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2D3-01-25A2-25C3 | S | SD | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 打开 | SD-9.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
20261QLZL25B1C001 | 2023-11-15 |  | 20261QLZL25A3C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 贾双卓@jiasz | Y | 否 | [5 empty] | C-QL---1ND-01-25A3-25B1 | C | QL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 暖通给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
20260PHZL25B1C001 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 么天禹@yaoty | N | 是 | 2023-08-22 | 2023-08-11 | 否 | 20260PHZL25A3C007 | 回复 | C-PH---1DN-01-25B1-25A3 | C | PH | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 电气给暖通提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 么天禹@yaoty | 编制
2026XVFLZL25A6S007 | 2024-09-06 |  | 2026XVFLZL25B3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 韩旭亮@hanxl | N | 是 | 2024-09-20 | 2024-09-11 | 否 | 2026XVFLZL25B3S002 | 回复 | S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
20261RCZL25C1S039 | 2026-02-05 |  | 20261RCZL22P4S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构二室 | 王景霞@wangjxi | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-RC-1JJ-03-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 03 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（15.750~32.250m）布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
20269ZLTZL22E2C001 | 2023-01-30 |  | 20269ZLTZL21D3C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘福瑞@liufr | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT-RHT-1GG-01-21D3-22E2 | C | ZLT | RHT | 1GG | 01 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道设备硼伴热条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XTSMZL25A5S004 | 2025-10-20 |  | 2026XTSMZL25A1S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-SU-2LX-06-25A1-25A5 | S | TSM | SU | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0050A,TSM0050B,TSM0035,TSM0038管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
20260SEZL22R6C003 | 2024-12-09 |  | 20260SEZL21D3C003 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-通信二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2024-12-23 | 2025-02-07 | 是 | 20260SEZL21D3C021 | 传递 | C-SE---1GT-01-21D3-22R6 | C | SE | - | 1GT | 01 | 21D3 | 22R6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业提通信条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XWHDZL25A2S006 | 2025-06-27 |  | 2026XWHDZL25A6S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董剑鑫@dongjx | N | 否 | [5 empty] | S-WHD---2LT-01-25A6-25A2 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XCIZL22R4S001 | 2024-04-22 |  | 2026XCIZL25D4S001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 郭翀@guochonga | Y | 否 | [5 empty] | S-CI-NI-1DD-02-25D4-22R4 | S | CI | NI | 1DD | 02 | 25D4 | 22R4 | 关闭 | 常规岛至核岛的跨岛仪控电缆接口（含接口位置和电缆类型、数量） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina | 编制
2026XWSCZL25A6S035 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWSCZL25A6S045 | 回复 | S-WSC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSC系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XRVDZL22N2S001 | 2025-06-04 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 彭星铭@pengxm | N | 是 | 2025-06-18 | 2025-06-16 | 否 | 2026XRVDZL22D3S003 | 回复 | S-RVD-CN-2LX-01-22N2-22D3 | S | RVD | CN | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）力学计算结果 | 2025-05-10 | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 编制
2026AFSWZL25A6S008 | 2024-12-26 |  | 2026AFSWZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-FSW-WRW-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSW | WRW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FSW系统消防补水需求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20269ZLTZL25E5B030 | 2023-02-20 |  | 20269ZLTZL21D3B012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GH-04-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XFWDZL25B2S004 | 2025-08-18 |  | 2026XFWDZL25A6S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2LT-01-25A6-25B2 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261WODZL25D1S001 | 2023-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | Y | 是 | 2023-09-05 |  | 是 |  |  | S-WOD---1GG-01-25D1-25A6 | S | WOD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 打开 | WOD跨岛系统流程图 | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
2026XCSVZL25B3S002 | 2024-08-22 |  | 2026XCSVZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王丽洁@wangljd | N | 否 | [5 empty] | S-CSV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XSUZL25B3S011 | 2025-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 房志刚@fangzg | Y | 是 | 2025-12-11 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2D2-08-25B3-25C2 | S | SU | NI | 2D2 | 08 | 25B3 | 25C2 | 打开 | SU厂房二维D2条件（SU24.40m及以上板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
2026XFSPZL25A6S019 | 2024-12-26 |  | 2026XFSPZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 否 | [5 empty] | S-FSP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
202631URAZL22R4C001 | 2024-03-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙瑶@sunyao | Y | 是 | 2024-04-01 |  | 是 |  |  | C-URA-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | URA | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 孙瑶@sunyao | 编制
2026XRNSZL25A2S016 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRNSZL25A5S028 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-04-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0313、RNS0314B等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
20260QLZL25A2C023 | 2024-05-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2024-06-11 |  | 是 |  |  | C-QL---1GD-01-25A2-25B1 | C | QL | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 打开 | 主工艺向电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XDADBZL25B1S002 | 2025-03-14 |  | 2026XDADBZL25A3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 苑若彤@yuanrt | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-26 | 否 | 2026XDADBZL25A3S002 | 回复 | S-DA/DB---1DN-01-25B1-25A3 | S | DA/DB | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供DA/DB厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 朱佩晓@zhupx | 苑若彤@yuanrt | 编制
20261RVDZL25A5S002 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | RVD | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RVD0224、RVD5027、RVD4846等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWNCZL25A2S004 | 2024-10-01 |  | 2026XWNCZL25A1S011 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李铮铮@lizzc | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2LT-01-25A1-25A2 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XVESZL25A3S008 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-16 | 否 | 2026XVESZL25A6S006 | 回复 | S-VES---1NS-01-25A3-25A6 | S | VES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XTSMZL25D1S014 | 2024-07-16 |  | 2026XTSMZL25A6S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XRCVZL25A6S025 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-04 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRCVZL25A6S039 | 回复 | S-RCV-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学容积和控制系统（RCV）所需氮气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260WPWZL25A6C001 | 2024-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高汉桥@gaohq | Y | 是 | 2024-02-02 |  | 是 |  |  | C-WPW---1GB-01-25A6-25A4 | C | WPW | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A4 | 打开 | 提供饮用水系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分 | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XFNPZL25A4S053 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 曹行思瑾@caoxsj | N | 是 | 2026-01-12 | 2026-01-06 | 否 | 2026XFNPZL25A5S065 | 回复 | S-FNP-RX-2LX-08-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统RX厂房第八批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 曹行思瑾@caoxsj | 编制
20260BOPZL25A1C006 | 2023-07-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵军军@zhaojj | Y | 是 | 2023-08-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GJ-01-25A1-25C1 | C | BOP | AF | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C1 | 打开 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
2026XWAIZL25A6S008 | 2025-02-06 |  | 2026XWAIZL25A2S038 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XCISZL22E4S002 | 2026-02-25 |  | 2026XCISZL25A6S039 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 申忱迪@shencd | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---1GY-01-25A6-22E4 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）辐射监测任务书，流程图。 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XVCLZL25B1S002 | 2024-06-14 |  | 2026XVCLZL25A6S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCL | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20269ZLDZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 20269ZLDZL25A1S007 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260HZZL22Q2C006 | 2025-08-11 |  | 20260HZZL22Q6C028 | D | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 公用系统所-暖通二室 | 菅佳乐@jianjl | Y | 否 | [5 empty] | C-HZ-WCW-1GG-01-22Q6-22Q2 | C | HZ | WCW | 1GG | 01 | 22Q6 | 22Q2 | 关闭 | 提供换热站与循环水接口流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
20260PIZL22S1C001 | 2024-11-28 |  | 20260PIZL22P2C005 | A | 回复 | 有意见 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-建筑二室 | 王心琪@wangxqe | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 否 | 20260PIZL22P2C017 | 回复 | C-PI---1JZ-01-22P2-22S1 | C | PI | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | PI厂房 建筑向总图专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
20269WWCZL25A6S007 | 2025-01-23 |  | 20269WWCZL25A1S011 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XWSDZL25A6S014 | 2024-05-28 |  | 2026XWSDZL25A6S013 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
20269WQBZL22E3C001 | 2023-09-11 |  | 20269WQBZL21D3C001 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 付豪@fuhao | N | 否 | [5 empty] | C-WQB---1GY-01-21D3-22E3 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XCSPZL25A5S008 | 2025-06-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | N | 是 | 2025-07-05 |  | 是 |  |  | S-CSP-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | CSP | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算结果(0007 0050 0051 0054 0055 0058 0059 0062 0064) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XRCVZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 否 | 2026XRCVZL25A6S003 | 传递 | S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRHRZL22C2S002 | 2024-05-06 |  | 2026XRHRZL25A6S004 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
20269WQBZL25B3S013 | 2025-12-16 |  | 20269WQBZL25A1S019 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓梦@lixmk | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-04-25A1-25B3 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XCUPZL25A6S005 | 2025-01-03 |  | 2026XCUPZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-CUP---1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
20269WWCZL25A6B003 | 2025-08-12 |  | 20269WWCZL25A1B004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-WWC-PO-1GH-01-25A1-25A6 | B | WWC | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC冷冻水泵设计资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XVEBZL25A3S001 | 2024-11-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-11-25 | 2024-11-15 | 否 | 2026XVEBZL25E6S001 | 回复 | S-VEB---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEB | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEB系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XKAZL25B3S002 | 2025-03-07 |  | 2026XKAZL25B1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵彩霞@zhaocx | Y | 否 | [5 empty] | S-KA---2DL-01-25B1-25B3 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供KA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 王秀瑞@wangxra | 编制
2026XZGTZL25B3S009 | 2025-08-05 |  | 2026XZGTZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨健d@yangjiand | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）系统流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWCCZL25A2S045 | 2025-09-10 |  | 2026XWCCZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2LT-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20269BOPZL25A1C001 | 2024-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 总图地质所-总图规划一室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 是 | 2024-04-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-GC-1GZ-01-25A1-22S1 | C | BOP | GC | 1GZ | 01 | 25A1 | 22S1 | 打开 | 工艺向各专业提供初步设计资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘勇兵@liuyb | 编制
20261DBZL25A1S004 | 2023-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-11-10 |  | 是 |  |  | S-DB-NI-2D2-03-25A1-25C2 | S | DB | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DB 0.50~9.20m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260AQZL25C3S004 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李丽@lilib | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-AQ---1ZJ-01-25C3-25C2 | S | AQ | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 打开 | AQ子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20269ZLDZL25A6S004 | 2023-12-11 |  | 20269ZLDZL25A1S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20261RSIZL25A2S003 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-10-30 | 2024-10-28 | 否 | 20261RSIZL25A5S003 | 回复 | S-RSI-SD-2LX-03-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列中压安注泵（RSI003PO）疏排管道力学计算条件（RSI0636/0637/0640/0644/0645/0648等） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XVFRZL25B3S002 | 2025-05-09 |  | 2026XVFRZL25E6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VFR-VFR-1TY-01-25E6-25B3 | S | VFR | VFR | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VFR系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XNIZL25B2S006 | 2024-12-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-24 | 否 | 2026XNIZL25E5S005 | 回复 | S-NI---1GH-01-25B2-25E5 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2025-02-15 | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy | 编制
20260BOPZL25A4C051 | 2023-09-18 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 是 | 2023-10-02 |  | 是 |  |  | C-BOP-SC-1SJ-01-25A4-25C1 | C | BOP | SC | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 打开 | 主工艺向结构提结构资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
20269GDZL25C1S005 | 2025-09-05 |  | 20269GDZL25A4S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 梁文龙@liangwl | Y | 否 | [5 empty] | S-GD---1GJ-02-25A4-25C1 | S | GD | - | 1GJ | 02 | 25A4 | 25C1 | 关闭 | 工艺提2026工程GD GE GM孔洞、埋件资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20261RSIZL25A2S004 | 2024-10-31 | 2024-10-29 | 20261RSIZL25A5S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-11-14 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房安注箱试验管道力学计算条件（RSI0101/0102/0103/0104/0422/0813等） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XZGTZL25A6S001 | 2023-09-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2023-09-20 | 2024-03-26 | 是 | 2026XZGTZL22C2S001 | 回复 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRSIZL25B2S006 | 2024-12-18 |  | 2026XRSIZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XVMOZL25A6S006 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 韩旭亮@hanxl | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-21 | 否 | 2026XVMOZL25B3S001 | 回复 | S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
202611PBZL22P7S016 | 2025-11-03 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 总图地质所-总图规划一室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-11-17 |  | 是 |  |  | S-1PB.-1PB.-1JY-01-22P7-22S1 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制 |  |  | 结构专业对我专业回复的内部接口信息单进行了回复，同时发起了B版内部接口信息单（传递），我正在联系结构专业和后台，退回回复的A版内部接口信息单（回复）后完成接口回复。 |  | 2025-11-19 | 王心琪@wangxqe
2026XRCVZL25A5S065 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-11-28 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-29-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 29 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房环廊内RCV0231、RCV0252等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261YAYBZL25D1C001 | 2024-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2024-03-29 | 2024-04-23 | 是 | 20261YAYBZL25A4C001 | 回复 | C-YA/YB-00-1GG-01-25D1-25A4 | C | YA/YB | 00 | 1GG | 01 | 25D1 | 25A4 | 打开 | 提供YA/YB子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制 |  |  | 经与设总沟通，本接口待管线综合基本方案固化后一并返回意见。 |  | 2024-10-16 | 武旭优@wuxy
2026XWWSZL22C7C006 | 2023-02-07 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2023-02-21 | 2023-02-27 | 是 | 2026XWWSZL22E3C001 | 回复 | C-WWS-NI-1GY-01-22Q8-22E3 | C | WWS | NI | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）仪控任务书（核岛部分） | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XCAMZL25E6S005 | 2026-01-20 |  | 2026XCAMZL25A3S023 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何正阳@hezya | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---1NT-01-25A3-25E6 | S | CAM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CAM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20269PMZL22Q2C008 | 2025-05-23 |  |  | E | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 否 | 20269PMZL25A4C002 | 回复 | C-PM-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PM | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
20269GDZL25A4S001 | 2025-07-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2025-07-30 |  | 是 |  |  | S-GD---1GZ-01-25A4-25C3 | S | GD | - | 1GZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 打开 | 工艺向总图提2026工程GD GE GM管道布置资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XVRWZL25E6S001 | 2026-03-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 胡朝硕 @huzs | Y | 是 | 2026-03-17 |  | 否 |  |  | S-VRW-VRW-1TY-01-25E6-25B3 | S | VRW | VRW | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 打开 | 提供VRW系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XPRSZL25A5S003 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-08-29 |  | 是 |  |  | S-PRS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | PRS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS201,PRS0204,0253,0254,0825,0826) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZSTZL22T2C002 | 2025-02-17 |  | 2026XZSTZL21D1C042 | A | 回复 | 有意见 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 姚忱希@yaocx | N | 是 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 是 | 2026XZSTZL21D1C043 | 传递 | C-ZST---1XG-01-21D1-22T2 | C | ZST | - | 1XG | 01 | 21D1 | 22T2 | 关闭 | ZST系统核岛部分工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 杜佳辉@dujh | 编制
2026XPCSZL25B1S001 | 2024-08-13 |  | 2026XPCSZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | N | 否 | [5 empty] | S-PCS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | PCS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | PCS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 张康为@zhangkw | 编制
2026XRNSZL25A5S033 | 2025-10-21 |  | 2026XRNSZL25A2S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-KA-2LX-01-25A2-25A5 | S | RNS | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | RNS系统K厂房施工图阶段管道力学计算条件（RHR0530、RHR0531、RNS0305、RNS0308等） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 郭淳杉@l-guocs | 编制
20260100ZL25C1S003 | 2026-02-04 |  | 20260100ZL25A4S003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 梁文龙@liangwl | Y | 否 | [5 empty] | S-00---1SJ-01-25A4-25C1 | S | 00 | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 关闭 | 水工专业提交结构条件 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 解景昭@xiejz | 编制
2026XWSCZL25A6S044 | 2025-07-17 |  | 2026XWSCZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWSCZL25A6S037 | 2025-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWSCZL25A6S044 | 回复 | S-WSC-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFSPZL25A6S044 | 2025-09-11 |  | 2026XFSPZL25A6S041 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FSP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRSZL25A3S002 | 2025-10-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-11-11 | 2025-11-03 | 否 | 2026XNIZL22Q7S002 | 回复 | S-RS---1NN-01-25A3-22Q7 | S | RS | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5017-电加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
20260AFZL25A3C007 | 2023-08-07 |  | 20260AFZL25B3C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘哲@liuzheb | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1YN-02-25B3-25A3 | C | AF | - | 1YN | 02 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 辐射监测给暖通提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm | 编制
20269WQBZL21D3C007 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-08 | 否 | 20269WQBZL25A1C005 | 回复 | C-WQB---2GQ-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）管道清单 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XLSCZL25B1S004 | 2025-04-30 |  | 2026XLSCZL25E6S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-LSC-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | LSC | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
20260PIZL22E3C009 | 2024-12-17 |  | 20260PIZL22P6C005 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构四室 | 于会超@yuhc | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GJ-01-22P6-22E3 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22E3 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
2026XWCCZL25A5S010 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-10-25A5-25A1 | S | WCC | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统0163,0128A,0129,0019H,0164A,0139,0153管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261RXZL25A2S032 | 2025-03-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-04-08 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2D2-01-25A2-25C1 | S | RX | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RX厂房筏基及以下D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWCCZL25A2S004 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-10-30 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-03-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房WCC系统公用列供水管线力学计算条件（WCC0019B/0043/0053/0054/0055/0056/0290/0300/0424） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
20261TSMZL25D1S003 | 2024-07-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | Y | 是 | 2024-07-30 |  | 是 |  |  | S-TSM---1GG-01-25D1-25A6 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 打开 | NI/CI分界点到蒸汽联箱，蒸汽联箱到汽轮机入口的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量下） | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
20261TFDZL25D1C003 | 2024-04-16 |  | 20261TFDZL22C3C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-30 | 2024-04-24 | 否 | 20261TFDZL22C3C003 | 回复 | C-TFD---1GG-01-25D1-22C3 | C | TFD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TFD系统流程图 | 9999-01-01 | 林达平@lindp | 张达@zhangda | 编制
20261NIZL25C3S015 | 2025-12-23 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马晓红@maxha | N | 是 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 否 | 20261NIZL25A3S009 | 回复 | S-NI---1JG-01-25C3-25A3 | S | NI | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-08-31 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
2026XWCCZL25B2S002 | 2024-09-03 |  | 2026XWCCZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---1GY-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XFWDZL25A4S002 | 2024-12-31 |  | 2026XFWDZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWCRZL25A6S002 | 2023-10-07 |  | 2026XWCRZL25A2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WCR---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 林木营@linmy | 编制
20261YAZL25D4S006 | 2026-02-13 |  | 20261YAZL25D1S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张晓勐@zhangxmc | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1HY-01-25D1-25D4 | S | YA | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XCISZL25A2S006 | 2024-12-31 |  | 2026XCISZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWHDZL25A2S003 | 2025-01-09 |  | 2026XWHDZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-WHD---2GQ-01-25A6-25A2 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWAIZL22D1S005 | 2026-01-29 |  | 2026XWAIZL25A2S087 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李华b@lihuab | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D1 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI003BA设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWSCZL25A6S039 | 2025-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWSCZL25B2S007 | 回复 | S-WSC---1GY-03-25A6-25B2 | S | WSC | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道电伴热条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFSPZL25A5S006 | 2025-09-20 |  | 2026XFSPZL25A4S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王刚b@wanggangb | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-04-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第四批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026AGBZL25A3S004 | 2024-06-18 |  | 2026AGBZL25A4S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘莹莹@liuyye | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1SZ-01-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25A3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XRVDZL25A1S025 | 2025-09-15 |  | 2026XRVDZL25A5S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-NH-2LX-09-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RVD系统RVD0527B，RVD0527A管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261CBZL25D1C007 | 2023-04-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-04-20 | 2023-04-28 | 是 | 20261CBZL22Q2C004 | 回复 | S-CB-WCW-2GQ-01-25D1-22Q2 | S | CB | WCW | 2GQ | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269ZLTZL21D3S043 | 2024-07-16 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 否 | 20269ZLTZL25A6S015 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFSPZL22C2S004 | 2025-09-11 |  | 2026XFSPZL25A6S032 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWAPZL25A2S006 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWAPZL25B3S002 | 回复 | S-WAP---2LT-01-25A2-25B3 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XRSIZL25A5S026 | 2025-11-20 |  | 2026XRSIZL25A2S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-12-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 1号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0100/0105等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
20261RXZL25A2S033 | 2025-03-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-04-14 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2D3-05-25A2-25C3 | S | RX | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | 打开 | RX16.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFDPZL25A6S032 | 2025-09-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 否 | 2026XFDPZL25A4S009 | 回复 | S-FDP-WOD-1GG-01-25A6-25A4 | S | FDP | WOD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供DA/DB/DU厂房消防排水信息 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20260POZL25A6C001 | 2024-05-21 |  | 20260POZL22Q2C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | C-PO-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | PO | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供PO子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 张志柳@zhangzld | 编制
2026XRFTZL25A1S006 | 2025-07-22 |  | 2026XRFTZL25A6S044 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XLSWZL25E6S004 | 2025-04-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2025-05-09 | 2025-04-30 | 否 | 2026XLSWZL25B1S004 | 回复 | S-LSW-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | LSW | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSW系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
2026XRHRZL25A5S012 | 2025-12-12 |  | 2026XRHRZL25A2S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-KA-2LX-11-25A2-25A5 | S | RHR | KA | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 燃料厂房RHR力学计算条件(RHR1612 1534 0612 1576 1577 1578 1579 1620 1511 0511 0620) | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制
2026XWSRZL25A6B004 | 2024-12-30 |  | 2026XWSRZL25A6B003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 否 | 2026XWSRZL25A6B006 | 传递 | B-WSR-PO-1GG-02-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统排水泵设计任务书（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XTSMZL25A6S043 | 2025-07-31 |  | 2026XTSMZL25A6S036 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XZSTZL25B3S005 | 2023-11-03 |  | 2026XZSTZL21D1S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供ZST系统废树脂贮槽（ZST002BA，ZST003BA）任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZZZZL25B2S002 | 2024-12-21 |  | 2026XZZZZL25B1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王传悦@wangcyf | Y | 否 | [5 empty] | S-ZZZ-NI-1DY-01-25B1-25B2 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | 仪控专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026XTTBZL22B4S002 | 2024-12-27 |  | 2026XTTBZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘雪凇@liuxsa | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-NI-1GF-02-25A6-22B4 | S | TTB | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | TTB系统阳床除盐器TTB001DE/002DE、混床除盐器TTB003DE/004DE的特征参数，包括过滤效率、树脂的容积、树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XWQXZL25A1S001 | 2024-12-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-12-20 |  | 是 |  |  | S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
2026XREBZL25B2S011 | 2025-06-19 |  | 2026XREBZL25A6S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | S | REB | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | REB系统手册2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTSAZL25B2S004 | 2024-12-24 |  | 2026XTSAZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | N | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWAIZL25A2S032 | 2025-01-08 |  | 2026XRNDZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-RND-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RND | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XSXZL25B3S001 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 房志刚@fangzg | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-07 | 否 | 2026XSXZL25A3S002 | 回复 | S-SX---1YN-01-25B3-25A3 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电缆散热量通风条件 | 2025-08-31 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
2026XKYZL25A4S001 | 2025-11-27 |  | 2026XKYZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 解景昭@xiejz | Y | 否 | [5 empty] | S-KY-00-1GG-01-25A2-25A4 | S | KY | 00 | 1GG | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | 提供KY厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-12-30 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026331URAZL22Q2S004 | 2025-11-03 |  | 2026331URAZL22P7S009 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-11 | 否 | 2026331URAZL22P7S012 | 回复 | S-31URA-31URA-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 31URA | 31URA | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 关闭 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制 |  |  | 需与设备厂家沟通后升版此接口 |  | 2025-11-03 | 林芳@linfanga
202611PBZL22R4S007 | 2025-12-24 |  | 202611PBZL22P7S028 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构五室 | 徐伟e@xuweie | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB.-1PB.-1JD-01-22P7-22R4 | S | 1PB. | 1PB. | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XTTBZL22N2S001 | 2025-05-19 |  | 2026XTTBZL22D4S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-2LX-02-22D4-22N2 | S | TTB | RF | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）力学计算资料 | 2025-07-30 | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga | 编制
20269GBZL25A2S001 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-GB---1BJ-01-25A2-25C2 | S | GB | - | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | 打开 | 布置向结构专业提供核岛周边廊道GB4和GB6留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa | 编制
20269ZLTZL21D3S046 | 2024-07-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-08-04 | 2024-07-26 | 否 | 20269ZLTZL22D3S001 | 回复 | S-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | S | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-10-26 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026XRHRZL25A5S008 | 2025-12-10 |  | 2026XRHRZL25A2S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RX-2LX-08-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0013，RSI0125) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XTSMZL25B2S011 | 2025-07-30 |  | 2026XTSMZL25A6S038 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 尤志敏@youzm | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2LT-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRCVZL25A6S070 | 2025-09-29 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-09 | 否 | 2026XRCVZL25A1S042 | 回复 | S-RCV---2LT-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XMXZL25A4S001 | 2024-05-30 |  | 2026XMXZL25D1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2024-06-13 |  | 是 |  |  | S-MX-GB-1GS-01-25D1-25A4 | S | MX | GB | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 打开 | 提供常规岛与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材、分界处支架功能等信息） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 经与本接口接收方沟通，由于设计深度问题，目前仅打开初版资料，待后续具备条件时再进行升版。 |  | 2024-06-04 | 张达@zhangda
20261SDZL25A2S005 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2024-08-13 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2D3-01-25A2-25C3 | S | SD | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 打开 | SD-9.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
2026XRNDZL22C2S002 | 2024-04-19 |  | 2026XRNDZL25A6S004 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张吉来@zhangjl | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20269ZLTZL21D3C019 | 2023-03-29 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-04-12 |  | 是 |  |  | C-ZLT---1GY-01-21D3-22E4 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWSDZL25A6S004 | 2024-01-04 |  | 20261WSDZL25D1S002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-01-18 | 2024-04-07 | 是 | 2026XWSDZL25D1S002 | 传递 | S-WSD---1GG-02-25D1-25A6 | S | WSD | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 两机组各工况下辅助蒸汽消耗量及参数 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20261CSPZL25A5S008 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-CSP-SU-2LX-03-25A5-25A2 | S | CSP | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目CSP002PO进出口管线力学计算结果(CSP0087 0088 0089 0002 0004A 0004B 0004C 0152 RFT1104 0130 0128 0116 0014 0016C 0016B 0016A 0098 0134 0138 0923 0421等管道) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRHRZL25A2S016 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-10 | 否 | 2026XRHRZL25A5S006 | 回复 | S-RHR-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR0816,RHR0817，RHR0818,RHR0819，RHR0820,RHR0821，RHR0826,RHR0827） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XVESZL25E6S001 | 2024-09-30 |  | 2026XVESZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VES---1NT-01-25A3-25E6 | S | VES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XCCVZL25B1S003 | 2025-08-18 |  | 2026XCCVZL25A3S009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-CCV---1GD-01-25A3-25B1 | S | CCV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
20261WSDZL25A1S001 | 2025-12-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 家安琪@jiaaq | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-24 | 否 | 20261WSDZL25A5S001 | 回复 | S-WSD-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | WSD | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房WSD系统WSD0009、WSD0019A、WSD0019B、WSD0019C、WSD0019D、WSD0121A、WSD0156、WSD0167、ZLT0251管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘赛@liusai | 编制
2026XTFMZL25D1S010 | 2024-05-28 |  | 2026XTFMZL25A6S008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-06-07 | 否 | 2026XTFMZL25A6S010 | 传递 | S-TFM-CB-1GG-02-25A6-25D1 | S | TFM | CB | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XWNDZL25A2S009 | 2026-02-27 |  | 2026XWNDZL25A6S038 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔺子尧@l-linzy | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XCAVZL25B3S003 | 2025-03-18 |  | 2026XCAVZL25A3S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV---1NY-02-25A3-25B3 | S | CAV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
20260AFZL25A4C004 | 2023-08-11 |  | 20260AFZL25B3C006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1YS-01-25B3-25A4 | C | AF | - | 1YS | 01 | 25B3 | 25A4 | 关闭 | 仪控给水工提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XWAPZL25A2S002 | 2025-01-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-02-04 | 2025-02-26 | 是 | 2026XWAPZL22C2S002 | 回复 | S-WAP---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
2026XRHRZL25B2S001 | 2024-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 封昊伟@fenghw | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-08-19 | 否 | 2026XRHRZL25B1S001 | 回复 | S-RHR-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RHR | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RHR系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 封昊伟@fenghw | 编制
20269WQBZL25B3S004 | 2023-12-08 |  | 20269WQBZL25A1S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 程思淼@chengsm | N | 否 | [5 empty] | S-WQB---1GY-01-25A1-25B3 | S | WQB | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XCUPZL25B3S001 | 2024-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王丽洁@wangljd | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-08-16 | 否 | 2026XCUPZL25B1S003 | 回复 | S-CUP-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | S | CUP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | CUP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd | 编制
20260BOPZL25A1C005 | 2023-07-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 赵军军@zhaojj | Y | 是 | 2023-08-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GJ-01-25A1-25C3 | C | BOP | AF | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C3 | 打开 | 主工艺向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
2026XNIZL25B3S010 | 2025-04-01 |  | 2026XNIZL25B2S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 齐复兴@qifx | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1YY-01-25B2-25B3 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25B2 | 25B3 | 关闭 | 提供仪控设备布置图 | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena | 编制
2026XTTVZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XTTVZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-TTV---2FQ-01-25A1-22C2 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWASZL25B3S007 | 2025-08-14 |  | 2026XWASZL25A2S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAS---1GY-01-25A2-25B3 | S | WAS | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）仪控任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRSIZL25A2S032 | 2025-05-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2025-06-04 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-06-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）入口管道力学计算条件（RSI0007/0035/0086/0298/0451/RCV0162B/CIS0001等） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XVFLZL25A6S012 | 2025-03-13 |  | 2026XVFLZL25A3S010 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 否 | [5 empty] | S-VFL-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XVFLZL25A3S004 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-30 | 否 | 2026XVFLZL25A6S008 | 回复 | S-VFL---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XRVDZL25A1S026 | 2025-09-15 |  | 2026XRVDZL25A5S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-NH-2LX-06-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RVD系统RVD1605、1606管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRFTZL25A6S033 | 2025-01-03 |  | 2026XRFTZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 否 | [5 empty] | S-RFT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRSIZL25A2S009 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2024-11-01 | 2024-10-28 | 否 | 2026XRSIZL25A5S003 | 回复 | S-RSI-SU-2LX-04-25A2-25A5 | S | RSI | SU | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）疏排管道力学计算条件（RSI0635/0639/0652等） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XGBZL25A4S001 | 2024-05-30 |  | 2026XGBZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1BS-01-25A2-25A4 | S | GB | - | 1BS | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | 布置向水工专业提供跨岛管道流程图及布置要求及1、2号岛周边廊道调整意见-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 黄哲@huangzhe | 编制
2026XRSIZL25A5S004 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2026XRSIZL25A2S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 是 | 2026XRSIZL25A2S015 | 传递 | S-RSI-SU-2LX-03-25A2-25A5 | S | RSI | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房B列试验管道力学计算条件(RSI0130/0132/0430/0433/CIS0023/CSP0021等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp | 编制 | 2024-11-15 |  | 抽出的管道pcf无法生成，目前已与力学沟通检查完问题，待总部答复模型仍旧生不成pcf的原因 |  | 2024-11-11 | 蔡泽萍@caizp
2026XWWSZL25B1S005 | 2026-02-12 |  | 2026XWWSZL25A6S034 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | S | WWS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)用电条件（核岛部分） | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261RSIZL25A2S001 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-10-30 | 2024-10-28 | 否 | 20261RSIZL25A5S002 | 回复 | S-RSI-SD-2LX-04-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列试验管道力学计算条件(RSI0129/0131/0429/0431/CIS0022/CSP0020等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XCBZL22Q2S005 | 2024-04-16 |  | 2026XCBZL25D1S010 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | Y | 是 | 2024-04-30 |  | 是 |  |  | S-CB-WUC-1GG-01-25D1-22Q2 | S | CB | WUC | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 打开 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废 | 2024-04-15 |  | 尚未收到东北院CB WUC 05 01 E B接口升版，待收到资料后升版内部接口 |  | 2024-06-25 | 张达@zhangda
2026XFNPZL25A5S008 | 2025-09-23 |  | 2026XFNPZL25A4S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-02-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XDAZL25B3S002 | 2025-03-06 |  | 2026XDAZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵彩霞@zhaocx | Y | 否 | [5 empty] | S-DA---2DL-01-25B1-25B3 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供DA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 师陆陆@shill | 编制
2026XTFAZL25A1S003 | 2024-12-20 |  | 2026XTFAZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李雨畅@liyci | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---2LT-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XVFRZL25A6S001 | 2023-10-19 |  | 2026XVFRZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | N | 否 | [5 empty] | S-VFR-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFR | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XREBZL25A6S015 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XREBZL25B2S006 | 回复 | S-REB---2GQ-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）伴热管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260WDPZL25D1S006 | 2026-02-26 |  | 20260WDPZL25E5S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | S-WDP-BA-1HB-03-25E5-25D1 | S | WDP | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供反渗透产水箱(0WDP003/103BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XRBMZL25A6S011 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2026XRBMZL25A6S012 | 回复 | S-RBM-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RBM | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XVEBZL25A3S011 | 2026-01-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-13 | 否 | 2026XVEBZL25A6S009 | 回复 | S-VEB---1NS-03-25A3-25A6 | S | VEB | - | 1NS | 03 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XTFMZL25B2S004 | 2024-12-24 |  | 2026XTFMZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XREBZL25A5S025 | 2026-01-08 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王刚b@wanggangb | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-12 | 否 | 2026XREBZL25A2S030 | 回复 | S-REB-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | REB | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房REB0009 0013 0514等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTTVZL25D4C001 | 2024-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 仪控设计所-仪控二室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 是 | 2026XTTVZL22E2C001 | 回复 | C-TTV-ITI-2YY-01-25D4-22E2 | C | TTV | ITI | 2YY | 01 | 25D4 | 22E2 | 关闭 | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina | 编制
20260WQXZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 20260WQXZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
2026XCCVZL25B3S005 | 2025-09-19 |  | 2026XCCVZL25A3S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | S-CCV---1NY-02-25A3-25B3 | S | CCV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XRFTZL25E5S005 | 2025-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 肖占方@xiaozf | N | 是 | 2025-01-28 |  | 是 |  |  | S-RFT---2LX-01-25E5-25A5 | S | RFT | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 打开 | 提供反应堆厂房水闸门力学计算资料 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf | 编制
2026XTFMZL22C2S004 | 2025-08-13 |  | 2026XTFMZL25A6S035 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XRNSZL25A5S060 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 是 | 2026-01-14 |  | 是 |  |  | S-RNS-RX-2LX-17-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 内环墙区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0415、RNS0540等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261YAZL25A4S012 | 2026-02-11 |  | 20261YAZL25D1S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1HS-01-25D1-25A4 | S | YA | - | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XWWSZL22R2C001 | 2023-03-10 |  | 2026XWWSZL22C7C005 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-WWS-NI-1GD-01-22Q8-22R2 | C | WWS | NI | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）用电条件（核岛部分） | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
20261QAQBZL25A3C001 | 2023-08-10 |  | 2026XQAQBZL21D3C006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张朋勇@zhangpy | N | 否 | [5 empty] | C-QA/QB---1GN-01-21D3-25A3 | C | QA/QB | - | 1GN | 01 | 21D3 | 25A3 | 关闭 | 提供QA,QB暖通条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XFNPZL25A5S006 | 2025-09-22 |  | 2026XFNPZL25A4S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-04-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第四批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XFDPZL25A4S009 | 2025-09-22 |  | 2026XFDPZL25A6S032 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP-WOD-1GG-01-25A6-25A4 | S | FDP | WOD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供DA/DB/DU厂房消防排水信息 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWAPZL25B3S004 | 2025-03-21 |  | 2026XWAPZL25A2S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP---2GQ-01-25A2-25B3 | S | WAP | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）管道清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XVCFZL22C6C005 | 2023-04-04 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 否 | 2026XVCFZL22E3C002 | 回复 | C-VCF---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCF | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XWASZL25A2S021 | 2025-11-14 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 是 | 2026XWASZL22C2S004 | 回复 | S-WAS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWNDZL25A2S005 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔺子尧@l-linzy | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-WND-SU-2LX-01-25A2-25A5 | S | WND | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WND系统WND0013,WND0077,WND0078管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 蔺子尧@l-linzy | 编制
20261WNDZL25A6S001 | 2024-06-20 |  | 20261WNDZL25D1S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---1GG-03-25D1-25A6 | S | WND | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
202600YAZL25C3S001 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-12 | 否 | 202600YAZL25D3S001 | 回复 | S-YA---1ZJ-01-25C3-25D3 | S | YA | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XCAMZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XCAMZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 否 | 2026XCAMZL25A6S005 | 传递 | S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XZGTZL25A1S005 | 2025-08-07 |  | 2026XZGTZL25A6S047 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZSTZL21D1S010 | 2023-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-10-24 | 2023-10-15 | 否 | 2026XWAIZL25A2S003 | 回复 | S-ZST-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZST | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XVNAZL22C6C004 | 2022-11-03 |  | 2026XVNAZL22C7C001 | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2022-11-17 | 2022-12-07 | 是 | 2026XVNAZL22C7C003 | 回复 | C-VNA-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VNA | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供VNA冷冻水资料。提供VNA系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VMO系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
20260DYZL25A4C003 | 2024-06-11 |  | 20260DYZL22C3C005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-DY-GB-1GG-01-22C3-25A4 | C | DY | GB | 1GG | 01 | 22C3 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区附加电源柴油发电机厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2023-12-31 | 林达平@lindp | 张念喆@l-zhangnz | 编制
2026XRVDZL25A3S001 | 2024-12-30 |  | 2026XRVDZL25A6S031 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-10 | 否 | 2026XRVDZL25A6S050 | 传递 | S-RVD---1GG-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWAIZL25A2S040 | 2025-02-18 |  | 2026XZGTZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）所需仪用压缩空气接口 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260QVZL25B3C001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 曹红梅@caohm | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-20 | 否 | 20260QVZL25B1C006 | 回复 | C-QV---1FD-02-25B3-25B1 | C | QV | - | 1FD | 02 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 辐射监测用电提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm | 编制
20260BOPZL25A4C043 | 2023-08-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 是 | 2023-09-14 |  | 是 |  |  | C-BOP-SC-1SJ-01-25A4-25C3 | C | BOP | SC | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 打开 | 主工艺向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XCAMZL25B1S002 | 2024-08-13 |  | 2026XCAMZL25B2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | CAM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | CAM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 郭皓天@guoht | 编制
2026XFNPZL25A4S020 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-23 | 否 | 2026XFNPZL25A5S010 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-01-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XCAVZL22E3C001 | 2023-03-13 |  | 2026XCAVZL22C6C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 王文丽@wangwlb | Y | 否 | [5 empty] | C-CAV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CAV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
202611PBZL22Q2S030 | 2025-12-04 |  | 202611PBZL22P7S020 | C | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-15 | 否 | 202611PBZL22P7S030 | 传递 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XRFTZL25A6S007 | 2024-06-04 |  | 2026XRFTZL22C2S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-06-18 | 2024-06-06 | 否 | 2026XRFTZL22C2S003 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
20269PMZL25A4C001 | 2025-05-07 |  | 20269PMZL22Q2C007 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 是 | 20269PMZL22Q2C008 | 传递 | C-PM-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PM | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XTFMZL25A5S002 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-TFM-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | TFM | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | TFM0001A,B,TFM0401,0501,0502主给水管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFSPZL25A5S029 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFSPZL25A4S039 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-03-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第三批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20260YAZL25A3C003 | 2023-08-18 |  | 20260YAZL25D4C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | C-YA---1YN-01-25D4-25A3 | C | YA | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | 仪控给暖通提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李宗琪@lizqd | 编制
2026XKAZL25A2S008 | 2024-07-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-08-02 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2DX-04-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维DX条件（KA +5.5m标高）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XURZL25A1S002 | 2025-09-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-03 | 否 | 2026XURZL25C3S001 | 回复 | S-UR-NI-2D3-02-25A1-25C3 | S | UR | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | UR厂房5.00m标高D3接口 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz | 编制
2026XWCWZL22Q2S007 | 2025-07-17 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 否 | 2026XWCWZL22E3S001 | 回复 | S-WCW---2FQ-01-22Q2-22E3 | S | WCW | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）冷却塔智能运行控制信号类型及数量 | 2025-08-30 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XCISZL25B2S002 | 2024-08-21 |  | 2026XCISZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---1GY-01-25A6-25B2 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XCSPZL25A2S025 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-CSP-RX-2LX-04-25A2-25A5 | S | CSP | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算条件( 0008 0052 0053 0056 0057 0060 0061 0063 0065) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 田新乐@tianxl | 编制
20260SEZL21D3C030 | 2025-03-07 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 是 | 20260SEZL22B4C007 | 回复 | C-SE---1GF-01-21D3-22B4 | C | SE | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 常规岛废水处理站构筑物体积、放射性源项及污泥产量等资料 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XWSDZL22C2S004 | 2025-08-13 |  | 2026XWSDZL25A6S039 | E | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 是 | 2025-08-27 | 2025-08-22 | 否 | 2026XWSDZL25A6S045 | 传递 | S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
20269WWCZL25A1S006 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-10 | 否 | 20269WWCZL25A3S001 | 回复 | S-WWC---1XN-01-25A1-25A3 | S | WWC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)通风条件 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XRFTZL25A5S010 | 2025-05-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-05-27 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-10-25A5-25A2 | S | RFT | KA | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池B列入口管线管道力学计算结果（RFT0014/0029/0033/0108/0500/0942） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202601LSMZL25B1S001 | 2025-03-24 |  | 202601LSMZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵忠臣@zhaozca | Y | 否 | [5 empty] | S-LSM-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LSM | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSM系统用电条件 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang | 编制
20261YAZL25A3S002 | 2026-01-14 |  | 20261YAZL25D1S007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-28 |  | 是 |  |  | S-YA---1HN-02-25D1-25A3 | S | YA | - | 1HN | 02 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | YA子项 工艺给暖通提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XCISZL25A6S007 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XCISZL25A6S014 | 回复 | S-CIS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | CIS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CIS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XCFEZL25A2S002 | 2025-01-06 |  | 2026XCFEZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李铮铮@lizzc | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---2FQ-01-25A6-25A2 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XWPWZL25A4S006 | 2025-06-30 |  | 2026XWPWZL25A6S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张景钊@zhangjza | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2GQ-02-25A6-25A4 | S | WPW | NI | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20260AFZL25A3C009 | 2023-08-10 |  | 20260AFZL25B1C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘哲@liuzheb | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1DN-01-25B1-25A3 | C | AF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 电气向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl | 编制
2026XRFTZL25A6S039 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-16 | 否 | 2026XRFTZL25E5S007 | 回复 | S-RFT---1GH-01-25A6-25E5 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆厂房水闸门设计输入 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20269WAIZL22D1B001 | 2026-01-13 |  | 20269WAIZL25A2B001 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵英超@zhaoycf | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-10-25A2-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 10 | 25A2 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI035BA任务书 | 2022-10-15 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
2026XZBRZL25A6S070 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-24 | 否 | 2026XZBRZL25B3S019 | 回复 | S-ZBR---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XVAEZL25B3S003 | 2025-04-05 |  | 2026XVAEZL25A3S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李庆翔@liqx | N | 否 | [5 empty] | S-VAE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VAE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026331URAZL22R4S002 | 2025-09-23 |  | 2026331URAZL22Q2S002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 徐伟e@xuweie | N | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-22R4 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22R4 | 打开 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XLSCZL25B1S003 | 2025-03-31 |  | 2026XLSCZL25E6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘绪金@liuxjc | Y | 否 | [5 empty] | S-LSC-NI-1TD-02-25E6-25B1 | S | LSC | NI | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛通信设备用电条件（照明供电:子钟、隔音罩等） | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
2026XVEEZL25B3S002 | 2025-03-21 |  | 2026XVEEZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE---1NY-02-25A3-25B3 | S | VEE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20269ZLTZL25E5B001 | 2022-10-28 |  | 20269ZLTZL21D3B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 钟立杰@l-zhonglj | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GS-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GS | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XZLTZL25B3S007 | 2025-08-04 |  | 2026XZLTZL25A6S022 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 秦辰禹@qincy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260SFZL22R4C014 | 2024-11-08 |  | 20260SFZL22Q6C005 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-暖通二室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GD-01-22Q6-22R4 | C | SF | - | 1GD | 01 | 22Q6 | 22R4 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XZBRZL22D4S005 | 2025-07-02 |  | 2026XZBRZL25A6S063 | D | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RE/EV-1GH-01-25A6-22D4 | S | ZBR | RE/EV | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260OVZL25A4C002 | 2024-12-03 |  | 20260OVZL22Q3C013 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-OV-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OV | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化过滤器厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 许可宸@xukc | 编制
2026XREBZL25B2S004 | 2024-12-28 |  | 2026XREBZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | N | 否 | [5 empty] | S-REB---2GQ-02-25A6-25B2 | S | REB | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260PHZL25C1C001 | 2023-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-09-05 |  | 是 |  |  | C-PH---1JY-01-25C1-25B3 | C | PH | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260SFZL22R6C001 | 2024-10-24 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-暖通二室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2024-11-07 | 2024-11-29 | 是 | 20260SFZL22Q6C | 回复 | C-SF---1TN-01-22R6-22Q6 | C | SF | - | 1TN | 01 | 22R6 | 22Q6 | 关闭 | 通信专业向暖通专业提暖通资料 | 2024-11-29 | 路进军@lujj | 邢越@xingyue | 编制
2026XWNDZL22C2S005 | 2025-11-28 |  | 2026XWNDZL25A6S033 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
20260EMSZL25A6S002 | 2024-02-28 |  | 20260EMSZL25A2S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-EMS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2025-03-01 | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制
2026XFNPZL25A5S037 | 2025-11-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-12-02 |  | 是 |  |  | S-FNP-RX-2LX-10-25A5-25A4 | S | FNP | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统RX厂房第十批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20260PLZL25A3C005 | 2023-08-29 |  | 20260PLZL25E6C002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 陈澎浩@chenph | Y | 是 | 2023-09-12 |  | 是 |  |  | C-PL---1NT-01-25A3-25E6 | C | PL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 打开 | PL 暖通向通信提防火阀及消防等控制资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XWAIZL25A2S011 | 2024-04-30 |  | 2026XWAIZL25A6S003 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-05-14 |  | 是 |  |  | S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XVCLZL22C7C001 | 2022-11-09 |  | 2026XVCLZL22C6C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 薛佳@xuejia | Y | 否 | [5 empty] | C-VCL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VCL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 编制
2026XFSPZL25A5S008 | 2025-09-23 |  | 2026XFSPZL25A4S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭石永@guosya | N | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-02-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 打开 | FSP系统SX厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XPCSZL25A6S036 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 否 | 2026XPCSZL25A6S042 | 回复 | S-PCS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | PCS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRVDZL25A6S042 | 2025-01-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-15 | 2025-01-08 | 否 | 2026XRVDZL25E5S012 | 回复 | S-RVD-PS-1GH-02-25A6-25E5 | S | RVD | PS | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统安全厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XZBRZL25A6S038 | 2025-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 是 | 2025-01-20 |  | 是 |  |  | S-ZBR-EX-1GH-01-25A6-22D2 | S | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D2 | 打开 | 提供再生热交换器(5ZBR001EX)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 作废
2026XZGTZL25A1S007 | 2026-01-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王昭阳@wangzyl | N | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-28 | 否 | 2026XZGTZL25A5S001 | 回复 | S-ZGT-NH-2LX-12-25A1-25A5 | S | ZGT | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0016B、ZGT0016C管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王昭阳@wangzyl | 编制
20261RNSZL25A5S001 | 2025-03-21 |  | 20261RNSZL25A2S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-04-04 | 2025-05-07 | 是 | 2026XRNSZL25A2S009 | 传递 | S-RNS-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | RNS | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | RNS系统RNS0200A/B、0201B等管道力学计算条件（RNS0200A/B,RNS0201B,CSP0106等管道） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 郭淳杉@l-guocs | 编制 | 2025-05-10 |  | 内部原因：接口回复期限内不具备接口升版条件，预计2025-5-10升版接口。 | 接口回复期限内不具备接口升版条件，预计2025-5-10升版接口。 | 2025-05-06 | 郭淳杉@l-guocs
2026XWWSZL25B1S001 | 2024-01-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张剑冰@zhangjba | N | 是 | 2024-02-01 | 2024-01-22 | 否 | 2026XWWSZL25A6S007 | 回复 | S-WWS-DC-1DX-01-25B1-25A6 | S | WWS | DC | 1DX | 01 | 25B1 | 25A6 | 关闭 | 蓄电池室WWS接口（包含洗眼器排水要求） | 2024-06-30 | 王瑞桥@wangrq | 张剑冰@zhangjba | 编制
2026XTSMZL25A6S004 | 2023-09-21 |  | 2026XTSMZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XTTBZL25E5S001 | 2023-01-09 |  | 2026XTTBZL22C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-DE-1GH-01-22C3-25E5 | S | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（TTB001/002/003/004DE）设计任务书 | 2022-12-30 | 李博@libo | 张蕊b@zhangruib | 编制
2026XTSAZL25A6S014 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-23 | 是 | 2026XTSAZL22C2S003 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XZBRZL25B1S001 | 2025-01-16 |  | 2026XZBRZL25A6S037 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZBR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XREBZL25A2S011 | 2025-03-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孟凯杨@mengky | N | 是 | 2025-04-01 |  | 是 |  |  | S-REB-RX-2LX-04-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0006 0009 等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
20269QFZL25A1S025 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-06 | 否 | 20269QFZL25C2S002 | 回复 | S-QF-NI-2DX-06-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2DX | 06 | 25A1 | 25C2 | 关闭 | QF厂房DX条件（QF +16.50mm）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026XPCZL25A5S001 | 2025-09-23 |  | 2026XPCZL22Q2S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 王刚b@wanggangb | N | 否 | [5 empty] | S-PC---2LX-01-22Q2-25A5 | S | PC | - | 2LX | 01 | 22Q2 | 25A5 | 打开 | PC机械通风冷却塔及辅助泵房力学计算条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 作废
2026XCAMZL25A6S001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2023-09-29 | 2024-03-26 | 是 | 2026XCAMZL22C2S001 | 回复 | S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XCFEZL25A6S019 | 2025-07-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 否 | 2026XCFEZL22C2S003 | 回复 | S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供CFE系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XFSPZL25A6S030 | 2025-07-18 |  | 2026XFSPZL25A6S027 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20260YAZL25D4C004 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李宗琪@lizqd | Y | 是 | 2023-08-23 |  | 是 |  |  | C-YA---1YJ-02-25D4-25D3 | C | YA | - | 1YJ | 02 | 25D4 | 25D3 | 打开 | 仪控给结构提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李宗琪@lizqd | 编制
20269WQBZL25A1C004 | 2025-01-08 |  | 20269WQBZL21D3C006 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 范华蕊@fanhr | Y | 否 | [5 empty] | C-WQB---2FQ-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XCFEZL25A6S024 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-14 | 否 | 2026XCFEZL22E4S002 | 回复 | S-CFE---1GY-01-25A6-22E4 | S | CFE | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20260WNDZL25A1C002 | 2024-04-11 |  | 20260WNDZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 公用系统所-公用二室 | 胡云鹏@l-huyp | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---2GQ-03-22Q8-25A1 | C | WND | - | 2GQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)管道清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XRCVZL25A5S053 | 2025-10-20 |  | 2026XRCVZL25A2S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-28-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房环廊内RCV0245A、RCV0209B、RCV0408、RCV0409、RCV0509、RCV0520等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XWSCZL25A6S012 | 2024-09-11 |  | 2026XWSCZL25A6S011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-09-25 | 2024-09-24 | 否 | 2026XWSCZL25A6S015 | 传递 | S-WSC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（003-004PO） | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026BOPYAZL25E6S001 | 2025-12-10 |  | 2026BOPYAZL25D1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 徐佳丽@l-xujl | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1HT-01-25D1-25E6 | S | YA | - | 1HT | 01 | 25D1 | 25E6 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XRSIZL25B2S001 | 2024-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 杨义飞@yangyfe | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-08-16 | 否 | 2026XRSIZL25B1S001 | 回复 | S-RSI-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RSI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RSI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 杨义飞@yangyfe | 编制
20269WQBZL25A1S015 | 2025-07-30 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 20269WQBZL25B3S011 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-25B3 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260PIZL22Q6C003 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-电气四室 | 邸树帅@diss | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 20260PIZL22R4C008 | 回复 | C-PI---1QD-01-22Q6-22R4 | C | PI | - | 1QD | 01 | 22Q6 | 22R4 | 关闭 | PI厂房暖通用电资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 邸树帅@diss | 编制 | 2024-10-14 |  | 脱水机间散热量暂未确定，通风专业无法确定设备负荷，故延误。 |  | 2024-10-12 | 邸树帅@diss
20260WCDZL22C7B001 | 2024-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 是 | 20260WCDZL25E5B001 | 回复 | B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WCD401BA/402BA）设计任务书 | 2023-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XIRMZL22E4S001 | 2024-03-25 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 郑皓@zhenghao | N | 是 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 是 | 2026XIRMZL25D4S001 | 回复 | S-IRM-TTV-04-01-22E4-25D4 | S | IRM | TTV | 04 | 01 | 22E4 | 25D4 | 关闭 | TTV管上放射性剂量仪表设备信息 | 9999-01-01 | 崔明路@cuiml | 袁婧a@yuanjinga | 编制
2026XRHRZL25B2S014 | 2025-11-26 |  | 2026XRHRZL25A6S045 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘艳菊@liuyja | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---1GY-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XTSMZL25A5S019 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-25 | 否 | 2026XTSMZL25A1S030 | 回复 | S-TSM-SU-2LX-04-25A5-25A1 | S | TSM | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0021,TSM0022,TSM0023,TSM0055，TSM0056，TSM0057，TSM0058，TSM0059，TSM0060，TSM0061管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZLDZL25B3S001 | 2025-01-26 |  | 2026XZLDZL25A1S004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XVNAZL25A3S001 | 2023-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 否 | 2026XVNAZL25A6S001 | 回复 | S-VNA-RVD-1NG-01-25A3-25A6 | S | VNA | RVD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XTFAZL25A2S004 | 2025-01-07 |  | 2026XTFAZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFA | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | TFA对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFA流程图，加药点在流程图中的位置,加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制 | 2025-01-07 |  | 个人原因误办结 | 已回复 | 2025-01-10 | 董航@donghanga
20260SEZL22E3C018 | 2025-08-18 |  | 20260SEZL21D3C048 | D | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王梦含@wangmha | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 是 | 20260SEZL21D3C049 | 传递 | C-SE---1GY-01-21D3-22E3 | C | SE | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业控制条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XINLZL25B3S006 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-19 | 否 | 2026XINLZL25A1S001 | 回复 | S-INL-WND-1GS-01-25B3-25A1 | S | INL | WND | 1GS | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | 提供INL系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
20269QBZL21D3B001 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 20269QBZL25A4B001 | 回复 | B-QB-GB-1GG-01-21D3-25A4 | B | QB | GB | 1GG | 01 | 21D3 | 25A4 | 关闭 | 提供QB厂房至GB沟中的管道信息 | 2025-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
20269WWCZL25A1S016 | 2025-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-04-02 | 2025-03-24 | 否 | 20269WWCZL25B2S004 | 回复 | S-WWC---1GY-03-25A1-25B2 | S | WWC | - | 1GY | 03 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供WWC系统手册2~5章，6.1 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
20260PIZL22P6C010 | 2025-01-02 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 工程经济所-核电土建室 | 任焱焱@renyy | N | 是 | 2025-01-16 | 2025-01-10 | 否 | 20260PIZL22T5C001 | 回复 | C-PI---1GJ-01-22P6-22T5 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22T5 | 关闭 | PI循环水补水预处理厂房及循环水补水池概算工程量提资 | 2024-12-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
2026XFSPZL25A5S046 | 2026-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-13 | 否 | 2026XFSPZL25A4S054 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-19-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十九批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XVFRZL25A3S005 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-21 | 否 | 2026XVFRZL25B1S001 | 回复 | S-VFR---1ND-01-25A3-25B1 | S | VFR | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XZGTZL25A6S004 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 否 | 2026XZGTZL25A6S009 | 回复 | S-ZGT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZSTZL22E3C001 | 2022-09-21 |  | 2026XZSTZL21D1C007 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 付豪@fuhao | N | 否 | [5 empty] | C-ZST---2LT-04-21D1-22E3 | C | ZST | - | 2LT | 04 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20261RCZL22P4S019 | 2025-08-22 |  | 20261RCZL25A2S027 | F | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XCSVZL25A3S002 | 2023-12-26 |  | 2026XCSVZL25A6S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张伟卓@zhangwz | Y | 否 | [5 empty] | S-CSV---2LT-01-25A3-25A3 | S | CSV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-10-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 作废
2026XWNCZL25A1S013 | 2024-10-09 |  | 2026XWNCZL25A1S011 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2LT-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XWPWZL25B3S001 | 2024-11-02 |  | 2026XWPWZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王梦含@wangmha | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-1GY-01-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书 | 2025-01-31 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20260PHZL22S1C001 | 2024-07-19 |  | 20260PHZL25C3C005 | C | 回复 | 有意见 | 总图地质所-总图规划一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王心琪@wangxqe | N | 是 | 2024-08-02 | 2024-07-24 | 否 | 20260PHZL25C3C007 | 传递 | C-PH---1JZ-01-25C3-22S1 | C | PH | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260PIZL22P2C007 | 2024-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 是 | 20260PIZL22E3C006 | 回复 | C-PI---1JY-01-22P2-22E3 | C | PI | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | 关闭 | PI厂房 建筑向仪控专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
20269ZSTZL22E3C003 | 2023-10-16 |  | 20269ZSTZL21D1C003 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST---2LT-04-21D1-22E3 | C | ZST | - | 2LT | 04 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XRSIZL25A2S047 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-24 | 否 | 2026XRSIZL25A5S028 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-21-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 连接三回路主管道冷段试验管道力学计算条件(RSI0150/0164等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
20269ZSTZL22E3B005 | 2022-12-01 |  | 20269ZSTZL21D1B003 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 付豪@fuhao | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GY-04-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 04 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20261FNPZL25A4S004 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-11 | 否 | 20261FNPZL25A5S004 | 回复 | S-FNP-KA-2LX-04-25A4-25A5 | S | FNP | KA | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统KA厂房第四批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
20260PHZL25A4C008 | 2024-05-15 |  | 20260PHZL25A4C006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武旭优@wuxy | Y | 否 | [5 empty] | C-PH-00-1GG-01-25A4-25A4 | C | PH | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供PH子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026331URAZL22Q2S013 | 2026-02-24 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 林芳@linfanga | Y | 是 | 2026-03-10 |  | 否 |  |  | S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-25A4 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
20261WNDZL25D1C002 | 2023-06-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-07-10 | 2023-07-27 | 是 | 20261WNDZL22C7C002 | 回复 | C-WND---1GG-01-25D1-22Q8 | C | WND | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260OTZL22Q3C001 | 2023-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 许可宸@xukc | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-08-16 | 否 | 20260OTZL25A4C001 | 回复 | C-OT-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OT | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化膜处理厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 许可宸@xukc | 编制
202612FDPZL25E5C001 | 2022-12-07 |  | 202612FDPZL22C7C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 侯继儒@houjr | N | 是 | 2022-12-21 | 2023-01-05 | 是 | 202612FDPZL22C7C008 | 传递 | B-FDP---1GH-01-22Q8-25E5 | B | FDP | - | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）非标管路附件 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XWCDZL25B3S001 | 2023-10-26 |  | 2026XWCDZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 房志刚@fangzg | N | 否 | [5 empty] | S-WCD---1GY-02-25A6-25B3 | S | WCD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）2~5章，6.1 | 2023-11-30 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XVEBZL25A3S006 | 2025-03-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-03-17 | 2025-03-13 | 否 | 2026XVEBZL25B1S003 | 回复 | S-VEB---1ND-01-25A3-25B1 | S | VEB | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20260BOPZL25A4C047 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-BOP-PH-1GJ-02-25A4-25C1 | C | BOP | PH | 1GJ | 02 | 25A4 | 25C1 | 打开 | 主工艺向结构提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XRCVZL25B1S003 | 2025-07-11 |  | 2026XRCVZL25A6S058 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---1GD-01-25A6-25B1 | S | RCV | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWCCZL25A6S049 | 2025-08-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-03 | 否 | 2026XWCCZL25A1S015 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWCRZL25A5S001 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王朋会@wangpha | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-WCR-SU-2LX-01-25A5-25A1 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房WCR系统WCR0511管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL25A6S020 | 2024-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-02 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRCVZL25A1S013 | 回复 | S-RCV-WHS-1GG-01-25A6-25A1 | S | RCV | WHS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269WGDZL25D1S001 | 2024-02-16 |  | 20269WGDZL25A1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 20269WGDZL25A1S002 | 传递 | S-WGD-CB-1GG-01-25A1-25D1 | S | WGD | CB | 1GG | 01 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | WGD跨岛系统流程图 | 2023-12-30 | 黄良@huangliang | 眭洪涛@suiht | 编制
2026XZBRZL25A6S086 | 2025-09-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-16 | 否 | 2026XZBRZL22D1S008 | 回复 | S-ZBR-DE-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | DE | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设计任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XPCSZL25B2S017 | 2025-11-17 |  | 2026XPCSZL25A6S058 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2LT-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XVNAZL22C6C007 | 2023-04-03 |  | 2026XVNAZL22E3C001 | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2023-04-17 | 2023-04-10 | 否 | 2026XVNAZL22E3C002 | 回复 | C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2026XRFTZL22C4B001 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩双@hanshuang | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-10 | 否 | 2026XRFTZL25A6B001 | 回复 | B-RFT---1GG-05-22C4-25A6 | B | RFT | - | 1GG | 05 | 22C4 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）换料水池过滤泵设备数据表 | 2025-04-30 | 刘亚光@liuyg | 韩双@hanshuang | 编制
2026XVECZL25A3S003 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-13 | 否 | 2026XVECZL25A6S012 | 回复 | S-VEC-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEC | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XREBZL25B2S001 | 2024-09-13 |  | 2026XREBZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | N | 否 | [5 empty] | S-REB---1GY-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260YAZL25E6S003 | 2026-02-05 |  | 20260YAZL25D3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 徐佳丽@l-xujl | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1JT-01-25D3-25E6 | S | YA | - | 1JT | 01 | 25D3 | 25E6 | 关闭 | YA子项 结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
2026XRNSZL25A1S016 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-09-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0320管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XCSVZL25A6S003 | 2024-05-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-06-05 | 否 | 2026XCSVZL25B1S001 | 回复 | S-CSV---1GD-01-25A3-25B1 | S | CSV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XRVDZL21D3C001 | 2022-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2022-12-15 | 2022-12-13 | 否 | 2026XRVDZL25A1C001 | 回复 | C-RVD---2FQ-01-21D3-25A1 | C | RVD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XRCVZL25A6S053 | 2025-06-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-10 | 否 | 2026XWAIZL25A2S063 | 回复 | S-RCV-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RCV | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWSDZL25A6S018 | 2024-09-30 |  | 2026XWSDZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WSD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | WSD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
20260BOPZL25A4C019 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2023-08-11 |  | 是 |  |  | C-BOP-PH-1GZ-01-25A4-22S1 | C | BOP | PH | 1GZ | 01 | 25A4 | 22S1 | 打开 | 主工艺向总图提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XTSMZL25A1S028 | 2025-11-13 |  | 2026XTSMZL25A5S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-SU-2LX-05-25A5-25A1 | S | TSM | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0049A,TSM0049B,TSM0034,TSM0037管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SFZL22Q6C005 | 2024-10-28 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 武尚将@wusja | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 否 | 20260SFZL22E3C003 | 回复 | C-SF---1GY-02-22Q6-22E3 | C | SF | - | 1GY | 02 | 22Q6 | 22E3 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XVCLZL25B3S001 | 2024-08-20 |  | 2026XVCLZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡骏驰@hujcd | N | 否 | [5 empty] | S-VCL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XQVZL25E1C001 | 2023-09-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李卓航@lizhg | Y | 是 | 2023-09-25 |  | 是 |  |  | C-QV---1FJ-01-25E1-25C1 | C | QV | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C1 | 打开 | 辐射防护分区图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李卓航@lizhg | 编制
20260WDPZL25D3S003 | 2026-02-11 |  | 20260WDPZL25E5S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 康梦亚@kangmy | Y | 否 | [5 empty] | S-WDP-BA-1HJ-03-25E5-25D3 | S | WDP | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YA子项反渗透产水箱(0WDP003/103BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XRBMZL25A6S023 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRBMZL25B1S001 | 回复 | S-RBM---1GD-01-25A6-25B1 | S | RBM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20269ZLDZL25A6S003 | 2023-11-27 |  | 20269ZLDZL25A1S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2023-12-11 | 2023-12-04 | 否 | 20269ZLDZL25A1S007 | 传递 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20261FAPZL22R5C001 | 2024-08-09 |  | 20261FAPZL22Q2C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-FAP-FAD-1ST-01-22Q2-22R5 | C | FAP | FAD | 1ST | 01 | 22Q2 | 22R5 | 关闭 | 提供重要厂用水廊道消防系统（FAP）消防控制资料（含防火边界信息表） | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2026XZGTZL25A6S044 | 2025-07-30 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-07 | 否 | 2026XZGTZL22C2S006 | 回复 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260100ZL25C1S002 | 2025-06-04 |  | 20260100ZL25A4S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 梁文龙@liangwl | N | 否 | [5 empty] | S-00---1SJ-01-25A4-25C1 | S | 00 | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 关闭 | 水工专业提交结构条件 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 解景昭@xiejz | 编制
20260SFZL22R6C007 | 2024-10-29 |  | 20260SFZL22P2C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 邢越@xingyue | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JT-01-22P2-22R6 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XWNCZL22C2S005 | 2025-04-22 |  | 2026XWNCZL25A1S026 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRNSZL25A1S013 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0001、RNS0002、RNS0003、RNS0271、RNS0272、RNS0273、RNS0274、RNS0309、RNS0311、RNS0313管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
202622PBZL22P7S013 | 2025-11-03 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 是 | 202622PBZL22Q2S006 | 回复 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XZSTZL22E4S001 | 2025-05-09 |  | 2026XZSTZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XQFZL25B2S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 徐钰棋@xuyqb | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-03 | 否 | 2026XQFZL25B1S002 | 回复 | S-QF---2DL-01-25B2-25B1 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | 提供QF厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王永恒@wangyh | 徐云起@xuyq | 编制
2026XWNCZL25A1S039 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李崇赞@l-licza | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-14 | 否 | 2026XWNCZL25A5S002 | 回复 | S-WNC-NH-2LX-02-25A1-25A5 | S | WNC | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房WNC0192A 0190 0010 0650A 0390等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
2026XRSIZL25A2S008 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-11-01 |  | 是 |  |  | S-RSI-SU-2LX-06-25A2-25A5 | S | RSI | SU | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）出口管道力学计算条件(RSI0010/0011/0020/0024/0026/0128/0130/0196/0198/0410等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XRNDZL22C2S003 | 2025-01-22 |  | 2026XRNDZL25A6S016 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20269WAIZL25A2S005 | 2024-02-07 |  | 20269ZLTZL21D3S032 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRFTZL25A2S008 | 2024-11-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-11-25 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-01-25A2-25A5 | S | RFT | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RFT系统疏水管道力学计算条件（RFT0264 0269 RVD5967 5962） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XRBMZL25C1S001 | 2025-12-01 |  | 2026XRBMZL25E5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | RBM | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N208房间补给水箱（RBM001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf | 编制
2026XURZL25B3S002 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 曹红梅@caohm | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-10 | 否 | 2026XURZL25C1S002 | 回复 | S-UR-NI-2D2-01-25B3-25C1 | S | UR | NI | 2D2 | 01 | 25B3 | 25C1 | 关闭 | UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm | 编制
2026XRSIZL25A2S007 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-11-01 |  | 是 |  |  | S-RSI-SU-2LX-05-25A2-25A5 | S | RSI | SU | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）入口管道力学计算条件（RSI0008/0034/0299/0452/CIS0002等） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XWHDZL25A6S017 | 2025-08-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-09-08 | 2025-08-26 | 否 | 2026XWHDZL25A6S018 | 回复 | S-WHD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | WHD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD)孔板清单 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRNSZL25A5S024 | 2025-10-20 |  | 2026XRNSZL25A2S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-09-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0317、RNS0318等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XZSTZL21D1S030 | 2024-02-02 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2024-02-16 | 2024-02-06 | 否 | 2026XZSTZL25A6S006 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269WQBZL25E5S001 | 2024-05-09 |  | 20269WQBZL25A1S010 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-05-23 | 2024-05-20 | 否 | 20269WQBZL25A1S011 | 传递 | S-WQB-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | WQB | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026AQAZL25A3C001 | 2023-08-15 |  | 2026AQAZL25B1C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1DN-01-25B1-25A3 | C | QA | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 电气向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl | 编制
2026XSDZL25C3S003 | 2026-01-05 |  | 2026XSDZL25B3S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张湉@zhangtian | Y | 否 | [5 empty] | S-SD-NI-2D3-07-25B3-25C3 | S | SD | NI | 2D3 | 07 | 25B3 | 25C3 | 关闭 | SD18.80及以上标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
2026XZBRZL22D3S001 | 2024-10-22 |  | 2026XZBRZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭建伟@guojw | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-CS-1GH-01-25A6-22D3 | S | ZBR | CS | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260BOPZL22Q4C001 | 2024-04-14 |  | 20260BOPZL22R6C001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-通信二室 | 司杨@siyang | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP---1TS-01-22R6-22Q4 | C | BOP | - | 1TS | 01 | 22R6 | 22Q4 | 关闭 | 2026围栏工艺条件 | 2023-12-30 | 路进军@lujj | 候素卿a@housqa | 编制
2026XTFAZL22D1B002 | 2026-01-26 |  | 2026XTFAZL22C1B004 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 李华b@lihuab | Y | 否 | [5 empty] | B-TFA-BA-1GH-01-22C1-22D1 | B | TFA | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 关闭 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设计任务书 | 2023-12-19 | 刘亚光@liuyg | 李亚飞@liyff | 编制
20261WSDZL25A6S001 | 2023-09-08 |  | 20261WSDZL25D1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-09-22 | 2023-12-24 | 是 | 20261WSDZL25D1S002 | 传递 | S-WSD---1GG-02-25D1-25A6 | S | WSD | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 两机组各工况下辅助蒸汽消耗量及参数 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XFDPZL25A4S017 | 2025-12-09 |  | 2026XFDPZL25A5S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP-DB-2LX-02-25A5-25A4 | S | FDP | DB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FDP系统DB厂房第二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20269ZLTZL25E5B032 | 2023-06-25 |  | 20269ZLTZL21D3B015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘世峰@liusf | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT001ZE设计任务书 | 2023-09-30 | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制
2026XWESZL22Q2B002 | 2024-01-30 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-06 | 否 | 2026XWESZL25A6B002 | 回复 | B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WWS地坑泵参数 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XZBRZL25A6S093 | 2025-12-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 2026XZBRZL25B3S027 | 回复 | S-ZBR---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XTFMZL25A6S011 | 2024-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-08-23 | 2024-08-15 | 否 | 2026XTFMZL25B2S001 | 回复 | S-TFM---1GY-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XVDSZL25A3S007 | 2025-04-03 |  | 2026XVDSZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 否 | 2026XVDSZL25B1S002 | 回复 | S-VDS---1ND-01-25A3-25B1 | S | VDS | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XSXZL25A1S001 | 2024-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-10 | 否 | 2026XSXZL25E5S001 | 回复 | S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-11-30 | 程茜@chengxi | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XRNSZL25A5S004 | 2025-05-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-05-26 |  | 是 |  |  | S-RNS-SD-2LX-02-25A5-25A2 | S | RNS | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | RNS系统RNS0201A/B、CSP0105等管道力学计算结果（RNS0201A/B,CSP0105等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL25A5S012 | 2024-12-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-01-07 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-4-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 4 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0694、RCV0695、RCV0693、RCV0692、RCV0690、RCV0688、RCV0691、RCV0689、RVD0761、RVD1078、RVD0791管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL21D3C002 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 是 | 20260SEZL22Q8C001 | 回复 | C-SE---1GS-01-21D3-22Q8 | C | SE | - | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用气条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy | 编制
20269FBDZL25A4C001 | 2023-01-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2023-01-27 | 2023-01-18 | 否 | 20269FBDZL22Q2C001 | 回复 | C-FBD---1GG-02-25A4-22Q2 | C | FBD | - | 1GG | 02 | 25A4 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛消防水系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 李姗@lishan | 编制
20260BOPZL25D1C021 | 2024-06-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-15 | 2024-06-12 | 否 | 20260BOPZL25A4C054 | 回复 | C-BOP-ZA-1GS-01-25D1-25A4 | C | BOP | ZA | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XRNDZL25A6S031 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-15 | 否 | 2026XRNDZL25B2S015 | 回复 | S-RND---1GY-02-25A6-25B2 | S | RND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XZLDZL21D3C003 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 |  | 是 |  |  | C-ZLD---2LT-01-21D3-22Q8 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XCAVZL25A3S014 | 2025-06-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-07-12 | 2025-07-02 | 否 | 2026XCAVZL22B4S002 | 回复 | S-CAV---1GF-01-25A3-22B4 | S | CAV | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B4 | 关闭 | 安全壳夹层通风系统的通风流量（m3/h） | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XCSPZL25A6S014 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWAIZL25A2S021 | 回复 | S-CSP-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | CSP | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20261YAZL25D4S002 | 2026-01-21 |  | 20261YAZL25D1S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张晓勐@zhangxmc | N | 是 | 2026-02-04 | 2026-01-23 | 否 | 20261YAZL25D1S016 | 传递 | S-YA---1HY-03-25D1-25D4 | S | YA | - | 1HY | 03 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | YA子项 可燃有毒气体探测器设置条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260AFZL25A3C001 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘哲@liuzheb | N | 是 | 2023-08-15 | 2023-08-11 | 否 | 20260AFZL25A4C003 | 回复 | C-AF---1NS-01-25A3-25A4 | C | AF | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | 关闭 | 暖通给给排水提用水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh | 编制
2026XFLZL22Q7S001 | 2025-12-01 |  | 2026XFLZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王杰@wangjief | Y | 否 | [5 empty] | S-FL---1NN-01-25A3-22Q7 | S | FL | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5008-通风管道软接头技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRCVZL25A2S018 | 2025-03-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 甄彩霞@l-zhencx | Y | 是 | 2025-04-10 |  | 是 |  |  | S-RCV-BL-1BH-01-25A2-22D2 | S | RCV | BL | 1BH | 01 | 25A2 | 22D2 | 打开 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）接管荷载（包络值） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XMXZL25D1C001 | 2024-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | 否 | 2026XMXZL25A4C001 | 回复 | C-MX-GB-1BB-01-25D1-25A4 | C | MX | GB | 1BB | 01 | 25D1 | 25A4 | 打开 | 常规岛与GB沟相关管道的实体接口 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
2026AWDWZL22Q8C001 | 2024-04-02 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-04-16 | 2024-06-14 | 是 | 2026AWDWZL22Q3C004 | 回复 | C-WDW-WDH-1GG-01-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制 | 2024-06-13 |  | 接口详细细节需与对方专业确认后回复。 | 于6.13回复完毕。 | 2024-06-13 | 梁晓曦@liangxx
2026XRNSZL25A5S018 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-17-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0069、RNS0226A、RNS0226B、RNS0226C、RNS0245、RNS0465、RNS0466、RNS0467、RNS0470、RNS0471、RNS0472、RNS0541、RNS0566、RNS0567、RNS0570、RNS0571、RNS0572管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XPCSZL25A2S024 | 2025-06-19 |  | 2026XPCSZL25A6S047 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张文通@l-zhangwt | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XPCSZL25B2S004 | 2024-11-01 |  | 2026XPCSZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GY-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFAPZL25A6S015 | 2025-11-20 |  | 2026XFAPZL25A6S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-FAP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)阀门清单（规格书） | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20260BOPZL25A1C022 | 2023-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2023-10-03 | 2023-10-12 | 是 | 20260BOPZL25A3C023 | 回复 | C-BOP-AF-1GN-02-25A1-25A3 | C | BOP | AF | 1GN | 02 | 25A1 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
20269GDZL25C1S002 | 2025-08-01 |  | 20269GDZL25A4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 梁文龙@liangwl | Y | 否 | [5 empty] | S-GD---1GJ-01-25A4-25C1 | S | GD | - | 1GJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 关闭 | 工艺向结构提资提2026工程GD GE GM管道布置资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20261YAZL25D4S007 | 2026-02-26 |  | 20261YAZL25C3S008 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张晓勐@zhangxmc | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1JY-01-25C3-25D4 | S | YA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XZSTZL21D1C018 | 2022-10-19 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-11-02 | 2022-10-28 | 否 | 2026XZSTZL22E3C004 | 回复 | C-ZST---1GY-01-21D1-22E3 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XECAZL25B1S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王秀瑞@wangxra | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-06 | 否 | 2026XECAZL25B2S001 | 回复 | S-ECA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | ECA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | ECA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra | 编制
20260PIZL22P2C021 | 2024-12-23 |  | 20260PIZL25E5C010 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 闫玉蓉@yanyr | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---HJ-02-25E5-22P2 | C | PI | - | HJ | 02 | 25E5 | 22P2 | 关闭 | PI厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XKYZL25B1S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王秀瑞@wangxra | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-07 | 否 | 2026XKYZL25B3S002 | 回复 | S-KY---2DL-01-25B1-25B3 | S | KY | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供KY厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 王秀瑞@wangxra | 编制
2026XRSIZL22D2B005 | 2024-12-02 |  | 2026XRSIZL22N2B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 薛万勋a@xuewxa | Y | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-2LX-01-22N2-22D2 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算结果 | 2024-12-20 | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 编制
2026XFNPZL25A4S028 | 2025-10-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 曹行思瑾@caoxsj | N | 是 | 2025-11-04 | 2025-10-27 | 否 | 2026XFNPZL25A5S033 | 回复 | S-FNP-RX-2LX-07-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统RX厂房第七批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘宇晗@liuyhc | 编制
2026XVECZL25A6S008 | 2024-05-30 |  | 2026XVECZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-06-13 | 2024-06-04 | 否 | 2026XVECZL25B1S002 | 回复 | S-VEC---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEC | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20260YAZL25D4S005 | 2026-01-30 |  | 20260YAZL25C3S004 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张晓勐@zhangxmc | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1ZY-01-25C3-25D4 | S | YA | - | 1ZY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XRCVZL25A5S062 | 2025-11-13 |  | 2026XRCVZL25A2S046 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-27-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房环廊内RCV0244A、RCV0210B、RCV0414、RCV0415、RCV0522、RCV0581、RCV0598等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XZBRZL25A6S011 | 2023-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 否 | 2026XZBRZL25B3S001 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWQBZL25A1C001 | 2023-08-07 |  | 2026XWQBZL21D3C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | C-WQB---2LT-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRSIZL22D2B009 | 2025-01-10 |  | 2026XRSIZL22C1B003 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 刘亚光@liuyg | 陈彦霖b@chenylb | 编制
20260SEZL22T2C003 | 2025-06-23 |  | 20260SEZL22P2C013 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 建筑结构所-建筑二室 | 史扬@shiyang | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JG-01-22P2-22T2 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22T2 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
20262VPMZL25B3S001 | 2025-03-20 |  | 20262VPMZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李庆翔@liqx | Y | 否 | [5 empty] | S-VPM---1NY-01-25A3-25B3 | S | VPM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水泵站通风系统（VPM）仪控任务书,流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李钟扬@lizyh | 编制
2026XRVDZL25A5S009 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-15 | 否 | 2026XRVDZL25A1S022 | 回复 | S-RVD-NH-2LX-08-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RVD1494,RVD1493,RVD1502,RVD0527C,RVD1486,RVD1449,RVD1448,ZGT0001,ZGT0083,ZGT0045A,ZGT0086,ZGT0001,RND0069C等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260YCZL25A4C001 | 2024-09-20 |  | 20260YCZL22Q3C014 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-11-14 | 是 | 20260YCZL22Q3C015 | 传递 | C-YC-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | YC | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 供热用除盐水生产厂房及储罐与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 梁晓曦@liangxx | 编制
20261RCZL25A2S001 | 2023-04-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2023-05-12 |  | 是 |  |  | S-RC-NI-2D2-01-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20261IRMZL22E4S002 | 2025-03-24 |  | 20261IRMZL22B4S002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 郑皓@zhenghao | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM---1FY-12-22B4-22E4 | S | IRM | - | 1FY | 12 | 22B4 | 22E4 | 关闭 | 提供核岛厂房放射性巡检房间号及房间名称。 | 2025-03-31 | 张君南@zhangjna | 申静怡@shenjy | 编制
2026XWNDZL25A2S004 | 2025-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔺子尧@l-linzy | Y | 是 | 2025-04-02 |  | 是 |  |  | S-WND-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | WND | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WND系统WND0078，WND0080A，WND0080B，WND0081A，WND0081B，WND0082，WND0083管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔺子尧@l-linzy | 编制
2026XRFTZL25A2S020 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-10-25A2-25A5 | S | RFT | KA | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池B列入口管线管道力学计算条件（RFT0014/0029/0033/0108/0500/0942） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XWNDZL25D1S004 | 2024-12-26 |  | 2026XWNDZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | S-WND-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | S | WND | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
202611PBZL22P7S011 | 2025-10-16 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-20 | 否 | 202611PBZL22Q2S006 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XWCCZL25A2S016 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-11-01 |  | 是 |  |  | S-WCC-KA-2LX-04-25A2-25A5 | S | WCC | KA | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF出口管线（WCC0252A/0252B/0252C/1004A/1004B）力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRCVZL25A6S032 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 否 | 2026XRCVZL25A6S042 | 回复 | S-RCV-ZGT-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | ZGT | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）向ZGT系统的排气情况（包含排气温度、压力、排气流量、频率、年预期和最大排期量m3/a、废气源项）。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFSPZL25A5S042 | 2026-01-19 |  | 2026XFSPZL25A4S041 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-20-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 20 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二十批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XZSTZL21D1C004 | 2022-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-09-27 | 2022-09-17 | 否 | 2026XZSTZL25A1C002 | 回复 | C-ZST---2LT-02-21D1-25A1 | C | ZST | - | 2LT | 02 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XVCLZL22B6S003 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张捷敏@zhangjmb | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-11 | 否 | 2026XVCLZL25A3S012 | 回复 | S---VCL-1XN-02-22B6-25A3 | S | - | VCL | 1XN | 02 | 22B6 | 25A3 | 关闭 | 提供VCL系统正常新风口辐射监测仪表报警阈值及应急双取风口的切换时间 | 2025-09-10 | 张君南@zhangjna | 张捷敏@zhangjmb | 编制
20260EMSZL25A2S001 | 2024-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 桂秋媛@guiqy | N | 是 | 2024-02-02 | 2024-01-26 | 否 | 20260EMSZL25B2S001 | 回复 | S-EMS---1GY-01-25A2-25B2 | S | EMS |  | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供10kV交流厂址附加电源系统（EMS）主油罐仪表仪控任务书 | 2024-02-10 | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制
2026XRVDZL25A1S027 | 2026-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2026-01-20 | 2026-01-14 | 否 | 2026XRVDZL25A5S042 | 回复 | S-RVD-NH-2LX-10-25A1-25A5 | S | RVD | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RVD系统RVD1471管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
2026XRVDZL25A5S044 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石玉龙b@shiylb | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-11 | 否 | 2026XRVDZL25A1S029 | 回复 | S-RVD-NH-2LX-11-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RVD系统RVD0477B,RVD0477A,RVD0476,RVD0481,RVD0479,RVD0475管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLTZL25E5B026 | 2023-02-01 |  | 20269ZLTZL22E3B020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1YH-05-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 05 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
20269ZLDZL25A6S010 | 2026-03-03 |  | 20269ZLDZL25A1S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD-PO-1GG-01-25A1-25A6 | S | ZLD | PO | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2026-07-31 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
2026XREBZL25B2S012 | 2026-02-06 |  | 2026XREBZL25A6S034 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2GQ-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）伴热管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWSCZL25A5S009 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-06-25 |  | 是 |  |  | S-WSC-SU-2LX-03-25A5-25A1 | S | WSC | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房WSC系统WSC0024,WSC0085,WSC0086,WSC0054,WSC0111,WSC0401,WSCC0411管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRVDZL25A6S023 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRVDZL25A1S007 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRSIZL25B2S009 | 2025-07-18 |  | 2026XRSIZL25A6S041 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XEAEZL25B1S001 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 赵忠臣@zhaozca | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-18 | 否 | 2026XEAEZL25B2S001 | 回复 | S-EAE-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EAE | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EAE系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca | 编制
202622PBZL22Q2S009 | 2025-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 是 | 202622PBZL22P7S019 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-03-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 03 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 主集水槽及循环水沟布置资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWAIZL22D5B001 | 2026-01-27 |  | 2026XWAIZL25A2B011 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵英昆@zhaoyk | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-09-25A2-22D5 | B | WAI | BA | 1GH | 09 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI033/034BA任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTFAZL25B2S008 | 2025-07-10 |  | 2026XTFAZL25A6S036 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260SCZL25A4C008 | 2024-07-02 |  | 20260SCZL25C3C005 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2024-07-16 | 2024-07-15 | 否 | 20260SCZL25C3C006 | 传递 | C-SC---1JS-01-25C3-25A4 | C | SC | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XRVDZL25A3S002 | 2025-01-16 |  | 2026XRVDZL25A6S050 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GG-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XZSTZL21D1C043 | 2025-03-12 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-17 | 否 | 2026XZSTZL22T2C003 | 回复 | C-ZST---1XG-01-21D1-22T2 | C | ZST | - | 1XG | 01 | 21D1 | 22T2 | 关闭 | ZST系统核岛部分工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 杜佳辉@dujh | 编制
2026XNHZL25C3S003 | 2026-01-29 |  | 2026XNHZL25A1S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李亚冬@liyda | Y | 否 | [5 empty] | S-NH-NI-2D3-03-25A1-25C3 | S | NH | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | NH±0.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XCAMZL25A3S018 | 2025-03-15 |  | 2026XCAMZL25E6S003 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-03-29 | 2025-03-19 | 否 | 2026XCAMZL25E6S004 | 回复 | S-CAM---1NT-02-25A3-25E6 | S | CAM | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | CAM系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20261PCSZL25A2S001 | 2025-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张文通@l-zhangwt | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-08 | 否 | 20261PCSZL25E5S001 | 回复 | S-PCS---2D2-01-25A2-25E5 | S | PCS | - | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供PCS水箱不锈钢覆面D2条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 李涛@litaoe | 编制
20260BOPZL25A3C028 | 2024-07-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | Y | 是 | 2024-07-26 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1ND-01-25A3-25D2 | C | BOP | ZA | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 打开 | 暖通给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 冯乾@fengqian | 编制
20269FBDZL25A4C002 | 2023-01-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2023-02-12 | 2023-02-02 | 否 | 20269FBDZL22Q2C002 | 回复 | C-FBD---1GG-02-25A4-22Q2 | C | FBD | - | 1GG | 02 | 25A4 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛消防水系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 李姗@lishan | 编制
20269GAZL25A4S004 | 2026-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 牛向阳@niuxya | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-22 | 否 | 20269GAZL25E6S003 | 回复 | S-GA---1ST-01-25A4-25E6 | S | GA | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
20269ZLTZL22C2B003 | 2024-07-05 |  | 20269ZLTZL21D3B022 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张志明@zhangzmb | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-22C2 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
20261YAZL25D4S001 | 2026-01-16 |  | 20261YAZL25C3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高一凡@gaoyfc | N | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-20 | 否 | 20261YAZL25C3S003 | 传递 | S-YA---1JY-01-25C3-25D4 | S | YA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XVFLZL25A3S019 | 2025-11-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-12-02 | 2025-11-20 | 否 | 2026XVFLZL25A6S015 | 回复 | S-VFL---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XWSDZL25A6S020 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-02 | 否 | 2026XWSDZL25B1S001 | 回复 | S-WSD---1GD-01-25A6-25B1 | S | WSD | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 辅助蒸汽分配系统（WSD）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWODZL25A4S013 | 2025-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-15 | 否 | 2026XWODZL25B1S002 | 回复 | S-WOD---1GD-01-25A4-25B1 | S | WOD | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XZLDZL25B1S002 | 2024-09-26 |  | 2026XZLDZL25A1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD---1GD-01-25A1-25B1 | S | ZLD | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XCAMZL25A5S007 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-CAM-SU-2LX-03-25A5-25A2 | S | CAM | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | CAM系统CAM0047、0048、0018、0020A、0020B、0020C等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XYAZL25A3S003 | 2025-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 王子帆@l-wangzf | Y | 是 | 2025-12-24 |  | 是 |  |  | S-YA---1NY-01-25A3-25D4 | S | YA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | 打开 | YA子项 暖通给仪控提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王子帆@l-wangzf | 编制
20269ZLTZL21D3C005 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 杨梦倩@yangmq | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-02-14 | 是 | 20269ZLTZL22C1C002 | 回复 | C-ZLT-RNS-1GG-01-21D3-22C4 | C | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 22C4 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求。 | 2023-02-28 | 苏鸣皋@sumg | 王占良@wangzlc | 编制
2026XTFMZL25D1S008 | 2024-05-17 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 否 | 2026XTFMZL25A6S009 | 回复 | S-TFM---1GG-07-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 07 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据);正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWODZL25B3S005 | 2025-01-06 |  | 2026XWODZL25A4S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2FQ-02-25A4-25B3 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XRNSZL25A6S006 | 2024-05-30 |  | 2026XRNSZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XTTVZL22E2C002 | 2024-07-08 |  | 2026XTTVZL25D4C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 阎子涵@l-yanzh | Y | 否 | [5 empty] | C-TTV-ITI-2YY-01-25D4-22E2 | C | TTV | ITI | 2YY | 01 | 25D4 | 22E2 | 关闭 | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina | 编制 | 2024-05-08 |  | 暂未收到对应的东北院外部接口回复，无法回复本接口。 | 已回复，不影响进度。 | 2024-05-29
2026XWAIZL25A2S080 | 2025-11-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-12-02 | 否 | 2026XWAIZL22D3S006 | 回复 | S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）设计任务书 | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRSIZL25A6S021 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRSIZL25A6S025 | 回复 | S-RSI-WSC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | WSC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20269ZLTZL25B3S002 | 2023-09-07 |  | 20269ZLTZL21D3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260SEZL22B4C001 | 2024-12-06 |  | 20260SEZL21D3C005 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢思洋@xiesy | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GF-02-21D3-22B4 | C | SE | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XZBRZL25A5S017 | 2026-01-14 |  | 2026XZBRZL25A1S048 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王刚b@wanggangb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-25-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0515力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
20261RFTZL25A5S005 | 2024-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2024-12-06 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-05-25A5-25A2 | S | RFT | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RFT001 002PO出口与换热器进口之间管线力学计算结果（RFT0007、RFT0009、RFT0015、RFT0101、RFT0170A 0170B RFT1102等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XPCZL22Q2S007 | 2025-06-26 |  | 2026XPCZL25C2S001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-07-10 | 2025-07-09 | 否 | 2026XPCZL25C2S002 | 传递 | S-PC---1JS-01-25C2-22Q2 | S | PC | - | 1JS | 01 | 25C2 | 22Q2 | 关闭 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
2026XREBZL25A5S027 | 2026-02-10 |  | 2026XREBZL25A2S032 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王刚b@wanggangb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XRFTZL25A2S024 | 2025-05-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-06-12 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-11-25A2-25A5 | S | RFT | KA | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0911A RFT0911B） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XCBZL22C3C002 | 2024-06-19 |  | 2026XCBZL25D1C004 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵文斌@zhaowb | Y | 否 | [5 empty] | C-CB-WSD-1GG-01-25D1-22C3 | C | CB | WSD | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制 |  |  | 东北院尚未升版外部接口，待外部接口升版后升版内部接口。 |  | 2024-05-08
2026XZBRZL22E3B001 | 2024-09-30 |  | 2026XZBRZL21D3B003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
20261RCZL22P4S003 | 2024-04-08 |  | 20261RCZL25A2S004 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-01-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269QFZL25A1S026 | 2025-11-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-24 | 否 | 20269QFZL25C2S003 | 回复 | S-QF-NI-2D2-01-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 关闭 | QF厂房二维D2条件（QF筏基 D2 接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc | 编制
2026XRVDZL21D3S001 | 2025-01-02 |  | 2026XRVDZL25A6S036 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡继生@hujsa | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GG-01-25A6-21D3 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）可视流动指示器清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRCVZL25A5S037 | 2025-09-24 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | 否 | 2026XRCVZL25A1S038 | 回复 | S-RCV-NH-2LX-1-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 1 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0164、RCV0156、RCV0161A、RCV0161B、RCV0157、RCV0165、RCV0162A、RCV0162B等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCRZL25A2S005 | 2024-01-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2024-02-14 | 2024-03-12 | 是 | 2026XWCRZL25D1S001 | 回复 | S-WCR---1GG-03-25A2-25D1 | S | WCR | - | 1GG | 03 | 25A2 | 25D1 | 关闭 | 核岛各加药点相关系统流程图及系统设计手册 | 9999-01-01 | 张静@zhangjinga | 林木营@linmy | 编制
2026XKAZL25C3S001 | 2025-12-29 |  | 2026XKAZL25A2S038 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 纪雨青@jiyq | Y | 否 | [5 empty] | S-KA-NI-2D3-03-25A2-25C3 | S | KA | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 关闭 | KA ±0.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWCCZL22D3S001 | 2025-03-26 |  | 2026XWCCZL25A2S023 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹捷铭@caojm | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-BA-1BH-01-25A2-22D3 | S | WCC | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供波动箱(WCC001/002BA)接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
20269ZLTZL25E5B021 | 2022-12-07 |  | 20269ZLTZL21D3B007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 钟立杰@l-zhonglj | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GS-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GS | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRVDZL25E5B004 | 2023-07-12 |  | 2026XRVDZL21D3B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王峰e@wangfenge | N | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-11-23 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XLTVZL25B1S003 | 2025-03-09 |  | 2026XLTVZL25E6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵忠臣@zhaozca | Y | 否 | [5 empty] | S-LTV-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LTV | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LTV系统用电条件 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 焦子跃@jiaozy | 编制
2026XRNDZL25A6S025 | 2025-06-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-19 | 否 | 2026XRNDZL25A6S029 | 回复 | S-RND-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RND | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统(RND)孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XRVDZL25A1S007 | 2024-12-18 |  | 2026XRVDZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWNCZL25B2S004 | 2024-09-19 |  | 2026XWNCZL25A1S006 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石东东@shidd | N | 是 | 2024-10-03 | 2024-09-29 | 否 | 2026XWNCZL25A1S011 | 传递 | S-WNC---2LT-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XREBZL25B2S008 | 2025-06-11 |  | 2026XREBZL25A6S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2GQ-02-25A6-25B2 | S | REB | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260BOPZL25D3C003 | 2024-06-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 王志从@wangzcb | N | 是 | 2024-07-08 | 2024-06-28 | 否 | 20260BOPZL25D4C008 | 回复 | C-BOP-ZA-1JY-01-25D3-25D4 | C | BOP | ZA | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
2026XWPWZL25A6S019 | 2024-12-30 |  | 2026XWPWZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | S | WPW | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WPW系统与WSR系统相连管道参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XVECZL25B1S003 | 2024-06-14 |  | 2026XVECZL25A6S009 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEC | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XNIZL22C2C001 | 2025-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 杨志全@yangzq | Y | 是 | 2025-09-01 |  | 是 |  |  | C-NI-NI-1XG-01-22C2-22T2 | C | NI | NI | 1XG | 01 | 22C2 | 22T2 | 打开 | 初设概算技经专业对核岛工艺设备工程量（贯穿件等）的需求，模板及要求见附件2：核岛工艺设备提资清单。 | 2025-05-18 | 刘亚光@liuyg | 杨志全@yangzq | 作废
2026XZLTZL25A6S027 | 2025-08-07 |  | 2026XZLTZL25A6S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）排水资料（流程图+管道清单） | 2024-02-28 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRVDZL25A6S062 | 2025-07-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-07-30 | 否 | 2026XRVDZL25A1S013 | 回复 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRCVZL25A6S013 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-20 | 否 | 2026XRCVZL22B4S003 | 回复 | S-RCV-NI-1GF-04-25A6-22B4 | S | RCV | NI | 1GF | 04 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 停堆换料期间RCV容控箱一次扫气持续时间，由RCV容控箱至ZGT系统的排气流量 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269WWCZL25A6S005 | 2024-12-26 |  | 20269WWCZL25A1S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | WWC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WWC流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XFNPZL25A4S038 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-21 | 否 | 2026XFNPZL25A5S043 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-15-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十五批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
20269ZLDZL25B3S010 | 2025-09-11 |  | 20269ZLDZL25A1S017 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨健d@yangjiand | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD---1GY-03-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 1GY | 03 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269QAQBZL21D3C016 | 2024-12-03 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-17 |  | 是 |  |  | C-QA/QB---1GS-01-21D3-25A4 | C | QA/QB | - | 1GS | 01 | 21D3 | 25A4 | 关闭 | 提供QA,QB给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
202600YAZL25D3S001 | 2026-01-12 |  | 202600YAZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 郝凯凯@haokk | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1ZJ-01-25C3-25D3 | S | YA | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20260QCZL25A6B001 | 2025-04-01 |  | 20260QCZL22D3B005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-04-15 | 2025-04-03 | 否 | 20260QCZL22D3B006 | 传递 | B-QC---1GG-02-22D3-25A6 | B | QC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供QC子项WDC和WSR系统非核级离心泵设计任务书 | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng | 编制
202622PBZL22P7S017 | 2025-12-01 |  | 202622PBZL22Q2S006 | C | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-04 | 否 | 202622PBZL22Q2S013 | 回复 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XFNPZL25A5S009 | 2025-09-23 |  | 2026XFNPZL25A4S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | S | FNP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XWCDZL22C2S002 | 2025-01-23 |  | 2026XWCDZL25A6S015 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWWSZL25A1S008 | 2025-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2025-11-29 | 2025-11-27 | 否 | 2026XWWSZL25A4S008 | 回复 | S-WSS-00-1GG-01-25A1-25A4 | S | WSS | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供DA、DB厂房WSS系统与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-12-30 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
20260SFZL22P6C001 | 2024-10-27 |  | 20260SFZL22P2C001 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 忻嘉@xinjia | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JJ-01-22P2-22P6 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XZSTZL22E3B002 | 2022-10-20 |  | 2026XZSTZL21D1B001 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 付豪@fuhao | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GY-01-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20261RCZL25A2S022 | 2024-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 否 | 20261RCZL22P4S015 | 回复 | S-RC-NI-2D2-05-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRSIZL25A2S036 | 2025-05-21 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2025-06-04 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列中压压安注泵（RSI003PO）出口管道力学计算条件(RSI0037/0049/0058/0091/0092/0093/0133/0189/0404等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XWPWZL25B1S002 | 2026-01-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张剑冰@zhangjba | N | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-19 | 否 | 2026XWPWZL25A6S041 | 回复 | S-WPW-NI-1DS-01-25B1-25A6 | S | WPW | NI | 1DS | 01 | 25B1 | 25A6 | 关闭 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
2026XWWSZL25A1C002 | 2023-01-19 |  | 2026XWWSZL22C7C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-WWS-NI-2LT-01-22Q8-25A1 | C | WWS | NI | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）流程图（核岛部分） | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XFSPZL25A4S051 | 2026-02-13 |  | 2026XFSPZL25A5S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | N | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-19-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十九批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRCVZL25A5S023 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-04-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房内RCV0188A、RCV0188B、RCV0196、RCV0197等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCRZL25A2S018 | 2025-11-27 |  | 2026XWCRZL25A5S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘挽平@l-liuwp | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | WCR | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | WCR0002,0431A,0431B,0531A,0531B管线力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFWDZL25A6S014 | 2025-08-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-08-27 | 2025-08-21 | 否 | 2026XFWDZL25A4S008 | 回复 | S-FWD---2LT-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260DYZL22R1C002 | 2024-03-25 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 吴昊@wuhao | N | 是 | 2024-04-08 | 2024-04-01 | 否 | 20260DYZL25B1C001 | 回复 | C-DY-GB-1DD-01-22R1-25B1 | C | DY | GB | 1DD | 01 | 22R1 | 25B1 | 关闭 | 提供DY与GB接口资料（包括接口位置、高度、桥架类型、层数、宽度及高度等信息） | 4444-01-01 | 路进军@lujj | 吴昊@wuhao | 编制
2026XWASZL25A6S001 | 2023-09-21 |  | 2026XWASZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WAS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XVMOZL22Q8C001 | 2024-04-17 |  | 2026XVMOZL22Q7C001 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2024-05-01 | 2024-05-27 | 是 | 2026XVMOZL22Q7C002 | 传递 | C-VMO-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VMO | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2026XTTBZL25A5S005 | 2025-07-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-07-24 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-05-25A5-25A2 | S | TTB | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026工程TTB0001,TTB0200AB等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRNSZL22C2S002 | 2024-06-20 |  | 2026XRNSZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XWCRZL25D1S001 | 2024-03-12 |  | 2026XWCRZL25A2S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘盟盟@liummb | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR---1GG-03-25A2-25D1 | S | WCR | - | 1GG | 03 | 25A2 | 25D1 | 关闭 | 核岛各加药点相关系统流程图及系统设计手册 | 9999-01-01 | 张静@zhangjinga | 林木营@linmy | 编制
20269PKZL25A4C001 | 2024-04-10 |  | 20269PKZL22Q2C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-PK-GB-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PK | GB | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水补水池与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 9999-01-01 | 戴连军@dailj | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2026XWPWZL25A6S013 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2026XWPWZL25A6S019 | 回复 | S-WPW-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | S | WPW | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WPW系统与WSR系统相连管道参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XWESZL25A4C001 | 2024-04-26 |  | 2026XWESZL22Q2C006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张娅@zhangya | Y | 否 | [5 empty] | C-WES-WCT-1GG-01-22Q2-25A4 | C | WES | WCT | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供重要厂用水系统相关设计参数，包括重要厂用水系统流程图；浓缩倍数；冷却塔相关设计参数：气象资料、循环流量、补充水流量、蒸发量、风吹损失、排污量、系统水容积（包括集水池容积、管道及设备容积）、进出塔水温等；流速；补水池容积；管道、板式换热器等过流材质等 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20269ZLTZL22D1B004 | 2024-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王跃蓉@wangyra | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-04 | 否 | 20269ZLTZL25A1B001 | 回复 | B-ZLT-RF-2HB-01-22D1-25A1 | B | ZLT | RF | 2HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器（9ZLT001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-01-30 | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra | 编制
2026XZBRZL25A5S034 | 2026-02-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 2026XZBRZL25A1S054 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-19-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 19 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0039B,1ZBR0082,1ZBR0079,1ZBR0519,1ZBR0119,1ZBR0186,1ZBR0466,1ZBR0468,1ZBR0476,1ZBR0582,1ZBR0584,1ZBR0118,1RVD1023,1ZBR0465,1ZBR0185力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVFRZL25A3S008 | 2025-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-29 | 否 | 2026XVFRZL25B3S004 | 回复 | S-VFR---1NY-03-25A3-25B3 | S | VFR | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
202612FDPZL25E5C002 | 2023-01-18 |  | 202612FDPZL22C7C008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 侯继儒@houjr | Y | 否 | [5 empty] | B-FDP---1GH-01-22Q8-25E5 | B | FDP | - | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）非标管路附件 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XRVDZL25A5S018 | 2025-12-04 |  | 2026XRVDZL25A2S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-11-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD3908管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XVFLZL25A3S008 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-10 | 否 | 2026XVFLZL25E6S002 | 回复 | S-VFL---1NT-02-25A3-25E6 | S | VFL | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | VFL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XWESZL25B2S008 | 2025-07-29 |  | 2026XWESZL22Q2S028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 孙涛@suntaof | Y | 否 | [5 empty] | S-WES---2LT-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XTFMZL25D1S011 | 2024-07-16 |  | 2026XTFMZL25A6S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM-CB-1GG-02-25A6-25D1 | S | TFM | CB | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20269GDZL25A4C001 | 2024-04-23 |  | 20269GDZL22Q2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 武旭优@wuxy | N | 是 | 2024-05-07 | 2025-01-06 | 是 | 20269GDZL22Q2C002 | 传递 | C-GD-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | GD | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供GD与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王芳c@wangfangc | 编制
2026XRVDZL25A1C002 | 2022-12-14 |  | 2026XRVDZL21D3C005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵书宇@zhaosyc | N | 是 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 是 | 2026XRVDZL21D3C008 | 回复 | C-RVD---2LT-02-21D3-25A1 | C | RVD | - | 2LT | 02 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XCOLTZL25A3S001 | 2025-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-11 | 否 | 2026XCOLTZL22Q7S001 | 回复 | S-COLT---1NN-01-25A3-22Q7 | S | COLT | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5015-新风防雨百叶技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRCVZL22E4S001 | 2025-01-08 |  | 2026XRCVZL25A6S030 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---1GY-01-25A6-22E4 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269ZLTZL25E5B043 | 2025-05-16 |  | 20269ZLTZL21D3B031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-04-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260BOPZL22R4C008 | 2024-04-10 |  | 20260BOPZL22R6C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-通信二室 | 高凯@gaokai | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP---1TD-01-22R6-22R4 | C | BOP | - | 1TD | 01 | 22R6 | 22R4 | 关闭 | 2026围栏工艺条件 | 2023-12-30 | 路进军@lujj | 候素卿a@housqa | 编制
2026XRFTZL22B7S004 | 2025-04-24 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 总体所-严重事故管理室 | 林盛盛@linss | N | 是 | 2025-05-08 | 2025-04-29 | 否 | 2026XRFTZL22A7S001 | 回复 | S-RFT---1FZ-02-22B7-22A7 | S | RFT | - | 1FZ | 02 | 22B7 | 22A7 | 关闭 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表处事故后热工水力环境条件 | 2025-07-20 | 张君南@zhangjna | 常愿@changyuan | 编制
2026XTSAZL25A1S009 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XTSAZL25A5S003 | 回复 | S-TSA-SU-2LX-03-25A1-25A5 | S | TSA | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSA系统TSA0003,TSA0006,TSA0028,TSA0031管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XTSMZL25A6S039 | 2025-07-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-29 | 否 | 2026XTSMZL25A1S015 | 回复 | S-TSM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XZSTZL25A6S035 | 2025-07-10 |  | 2026XZSTZL25A6S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）排水资料（流程图+管道清单） | 2024-02-28 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260AQZL25C3S002 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 否 | 20260AQZL25C3S003 | 回复 | S-AQ---1JZ-01-25C3-25C3 | S | AQ | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | AQ子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq | 编制
20261YAZL25D1S024 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-11 | 否 | 20261YAZL25C3S007 | 回复 | S-YA---1HZ-01-25D1-25C3 | S | YA | - | 1HZ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XRFTZL22B4S001 | 2025-01-02 |  | 2026XRFTZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 谢思洋@xiesy | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-NI-1GF-03-25A6-22B4 | S | RFT | NI | 1GF | 03 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | RFT系统前过滤器RFT001FI和树脂滞留过滤器002FI的特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRNSZL25E5S004 | 2025-03-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-04-11 | 2025-04-08 | 否 | 2026XRNSZL25A1S007 | 回复 | S-RNS-CQ-1HB-01-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供移动式氢分析仪手套箱(RNS632CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XRSIZL25A5S063 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2026-01-22 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-13-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 1号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算结果(RSI0110/0113等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLTZL22T2C002 | 2025-02-17 |  | 20269ZLTZL21D3C030 | A | 回复 | 有意见 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 姚忱希@yaocx | N | 是 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 是 | 20269ZLTZL21D3C032 | 传递 | C-ZLT---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZLT | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZLT系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 王占良@wangzlc | 编制
20260AFZL25B3C005 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 曹红梅@caohm | N | 是 | 2023-08-15 | 2023-08-07 | 否 | 20260AFZL25A3C007 | 回复 | C-AF---1YN-02-25B3-25A3 | C | AF | - | 1YN | 02 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 辐射监测给暖通提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm | 编制
2026XFSPZL25A5S005 | 2025-09-20 |  | 2026XFSPZL25A4S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王刚b@wanggangb | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-05-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第五批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
20269WWCZL25A1S008 | 2024-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-01-08 | 2025-01-03 | 否 | 20269WWCZL25A6S006 | 回复 | S-WWC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WWC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XTFAZL25A1S002 | 2024-03-12 |  | 2026XTFAZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-BA-1HB-01-22D1-25A1 | S | TFA | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-04-30 | 郭建伟@guojw | 徐岚@xulan | 编制
20269ZLTZL25A6S008 | 2023-11-10 |  | 20269ZLTZL21D3S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRBMZL25A1B001 | 2026-02-04 |  | 2026XRBMZL22D1B003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王昭阳@wangzyl | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-06 | 否 | 2026XRBMZL22D1B004 | 传递 | B-RBM-BA-1HB-01-22D1-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）设备布置和基础反力 | 2026-03-05 | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制
2026XZBRZL25A5S007 | 2025-01-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-01-20 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-4-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 4 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0467,ZBR0516,ZBR0039A,ZBR0039B力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261NIZL22B4S003 | 2024-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵秋娟@zhaoqja | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-04 | 否 | 20261NIZL25A6S002 | 回复 | S-NI---1JN-01-22B4-25A6 | S | NI | - | 1JN | 01 | 22B4 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-04-30 | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja | 编制
20260EMSZL22C2S002 | 2024-03-26 |  | 20260EMSZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-EMS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2025-03-01 | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制
2026XCISZL25A5S004 | 2025-11-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-16 | 否 | 2026XCISZL25A2S010 | 回复 | S-CIS-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | CIS | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房（RX）16m及以上壳内管道计算结果（CIS0028及FNP0180等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTSMZL25A5S015 | 2025-11-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-13 | 否 | 2026XTSMZL25A1S029 | 回复 | S-TSM-SU-2LX-06-25A5-25A1 | S | TSM | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0050A,TSM0050B,TSM0035,TSM0038管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269LTVZL25E6S001 | 2024-07-12 |  | 20269LTVZL25D4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 闫占芳@yanzf | Y | 是 | 2024-07-26 |  | 是 |  |  | S-LTV-CI-1YT-01-25D4-25E6 | S | LTV | CI | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | 打开 | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 王贝@wangbei | 作废 |  |  | 未收到LTV CI 02 01 E B（东北院）的答复，无法回复接口。已催促，暂未收到回函。待收到回函后答复。 |  | 2024-07-25 | 王贝@wangbei
20260QLZL25A2C013 | 2023-10-28 |  | 20260QLZL25E6C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2023-11-11 |  | 是 |  |  | C-QL---1GT-01-25A2-25E6 | C | QL | - | 1GT | 01 | 25A2 | 25E6 | 关闭 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWCCZL25A2S032 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 崔华@l-cuihua | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-04-25A2-25A5 | S | WCC | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0290 0562 0565 0201） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
2026XFSPZL25A6S015 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-04 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFSPZL25A6S020 | 回复 | S-FSP-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）放射性性区域消防排水资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XZBRZL25A6S091 | 2025-12-09 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-17 | 否 | 2026XZBRZL22C2S006 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
202611PBZL22P7S003 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 仪控设计所-仪控三室 | 邱璐@qiulu | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-29 | 否 | 202611PBZL22E3S003 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JY-02-22P7-22E3 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 02 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 冷却塔健康监测结构专业所需数据给仪控专业提资料 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 邱璐@qiulu | 编制
2026XZSTZL22E4S002 | 2026-02-03 |  | 2026XZSTZL25A6S051 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 申忱迪@shencd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRVDZL25A6S016 | 2024-10-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-04 | 否 | 2026XRVDZL25E5S004 | 回复 | S-RVD-BA-1GH-01-25A6-25E5 | S | RVD | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XTTBZL25A6S023 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-02 | 否 | 2026XTTBZL25B1S002 | 回复 | S-TTB---1GD-02-25A6-25B1 | S | TTB | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20261NHZL25A1S035 | 2025-12-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-05 | 否 | 20261NHZL25A4S003 | 回复 | S-NH-00-1GG-01-25A1-25A4 | S | NH | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供NH厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2026-01-31 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
2026XRSIZL25A2S002 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2024-10-30 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-05-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）疏排管道力学计算条件（RSI0634/0638/0650等） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XZLTZL25E5S009 | 2025-07-08 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-07-22 | 2025-07-14 | 否 | 2026XZLTZL25A1S007 | 回复 | S-ZLT-BA-1HB-07-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XRCVZL22D4S001 | 2025-04-11 |  | 2026XRCVZL25A2S017 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-EX-1BH-01-25A2-22D4 | S | RCV | EX | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 关闭 | 提供RCV001EX接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 王雪梅@wangxma | 郝晓扬@haoxy | 编制
202622PBZL22E3S001 | 2025-09-10 |  | 202622PBZL22Q2S001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 是 | 202622PBZL22Q2S002 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-02-22Q2-22E3 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20261SUZL25E5S001 | 2024-11-06 |  | 20261SUZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭蒙蒙@l-guomm | N | 否 | [5 empty] | S-SU-BA-2D2-01-25A1-25E5 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260PIZL22R6C004 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-暖通二室 | 林肖@l-linxiao | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-11-06 | 是 | 20260PIZL22Q6C005 | 回复 | C-PI---1TN-01-22R6-22Q6 | C | PI | - | 1TN | 01 | 22R6 | 22Q6 | 关闭 | PI厂房通信提暖通条件 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 林肖@l-linxiao | 编制
2026XWNDZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-09-26 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWNDZL22C2S001 | 回复 | S-WND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XTFMZL25A6S041 | 2025-11-28 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-12 | 2025-12-08 | 否 | 2026XTFMZL22C2S005 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XVFRZL22C6C002 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-27 | 否 | 2026XVFRZL22R2C001 | 回复 | C-VFR---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VFR | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
20261CBZL22C7C003 | 2023-05-05 |  | 20261CBZL25D1C008 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孙兰飞@sunlf | N | 是 | 2023-05-19 | 2023-08-22 | 是 | 20261CBZL25D1C018 | 传递 | S-CB-WAS-1GG-01-25D1-22Q8 | S | CB | WAS | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XCAMZL25A3S008 | 2025-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-03-12 | 2025-03-06 | 否 | 2026XCAMZL22B5S001 | 回复 | S-CAM---1GF-01-25A3-22B5 | S | CAM | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B5 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统小风量清洗子系统的运行流量 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XCSPZL25B2S007 | 2025-06-07 |  | 2026XCSPZL25A6S032 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2LT-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XTSMZL22E4S002 | 2025-02-19 |  | 2026XTSMZL25A6S034 | B | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 是 | 2025-03-05 | 2025-02-26 | 否 | 2026XTSMZL25A6S035 | 回复 | S-TSM---1GY-01-25A6-22E4 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XVNAZL25A6S006 | 2023-10-19 |  | 2026XVNAZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 否 | [5 empty] | S-VNA-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VNA | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20269ESHIZL25B2S001 | 2025-03-18 |  | 20269ESHIZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 石东东@shidd | N | 否 | [5 empty] | S-ESH/I-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | ESH/I | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | ESH/I系统（第一，二阶段文件） | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb | 编制
2026XZBRZL25A6S067 | 2025-06-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-19 | 否 | 2026XZBRZL25A6S069 | 回复 | S-ZBR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）用设备冷却水要求。 | 2023-12-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20269ZGZL22R4C002 | 2024-05-20 |  |  | B | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 蔡元浩@caiyha | Y | 是 | 2024-06-03 |  | 是 |  |  | C-ZG-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | ZG | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 蔡元浩@caiyha | 编制
2026XRNSZL22C2S006 | 2025-12-01 |  | 2026XRNSZL25A6S058 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XTFAZL25A5S017 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董彬杰@dongbjb | Y | 是 | 2025-07-01 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-12-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0802，TFA0730管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWAIZL25A2S065 | 2025-07-10 |  | 2026XTSAZL25A6S017 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TSA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统（TSA）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XSXZL25A3S002 | 2025-03-07 |  | 2026XSXZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田登港@tiandg | Y | 否 | [5 empty] | S-SX---1YN-01-25B3-25A3 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电缆散热量通风条件 | 2025-08-31 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
2026XRVDZL25A2S028 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 否 | 2026XRVDZL25A5S032 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-25-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD0032、RVD0034管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
20260AQZL25A3S002 | 2026-02-10 |  | 20260AQZL25A2S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘丽然@l-liulr | Y | 否 | [5 empty] | S-AQ---1GN-01-25A2-25A3 | S | AQ | - | 1GN | 01 | 25A2 | 25A3 | 关闭 | AQ子项 工艺提暖通条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa | 编制
2026XREBZL25A2S021 | 2025-11-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王威峰@wangwfb | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-02 | 否 | 2026XREBZL25A5S018 | 回复 | S-REB-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0009 0013 0514等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XNIZL25B1S010 | 2025-03-21 |  | 2026XNIZL22E3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 仪控设计所-仪控三室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1YD-01-22E3-25B1 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 22E3 | 25B1 | 关闭 | 机电一体化设备用电资料 | 2025-07-10 | 汪勇@wangyongd | 张志强@zhangzqc | 编制
2026XTTBZL25A2S014 | 2025-06-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 任美贤@renmx | Y | 是 | 2025-06-23 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-02-25A2-25A5 | S | TTB | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | TTB系统TTB009、0010等管道力学计算条件（TTB0009,TTB0010,TTB0011等管道） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
20269ZLDWQBZL21D3S001 | 2023-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-09-13 | 2023-09-04 | 否 | 20269ZLDWQBZL25E5S001 | 回复 | S-ZLD/WQB---1GH-01-21D3-25E5 | S | ZLD/WQB | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件ZLD,WQB系统设计任务书 | 2024-10-31 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
2026XWCRZL25A5S005 | 2025-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-07-11 |  | 是 |  |  | S-WCR-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | WCR | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | WCR0002,0431A,0431B,0531A,0531B管线力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWSRZL25A6S008 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWSRZL25B1S001 | 回复 | S-WSR---1GD-01-25A6-25B1 | S | WSR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供WSR系统用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRNDZL25A6S018 | 2025-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-21 | 否 | 2026XRNDZL25A1S005 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRFTZL25E5S007 | 2025-07-16 |  | 2026XRFTZL25A6S039 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 段保亮@duanbl | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GH-01-25A6-25E5 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆厂房水闸门设计输入 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XZLTZL25A6S018 | 2025-07-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-11 | 2025-07-31 | 否 | 2026XZLTZL25A6S020 | 回复 | S-ZLT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZLT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLT系统孔板清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261RCZL22P3S032 | 2025-08-20 |  | 20261RCZL25A2S027 | F | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269ZFZL22R4C003 | 2024-05-20 |  |  | B | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 蔡元浩@caiyha | Y | 是 | 2024-06-03 |  | 是 |  |  | C-ZF-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | ZF | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 蔡元浩@caiyha | 编制
2026XZGTZL25B1S001 | 2025-01-17 |  | 2026XZGTZL25A6S031 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZGT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269WWCZL25B2S005 | 2025-03-24 |  | 20269WWCZL25A1S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨耀钧@yangyja | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC---2LT-01-25A1-25B2 | S | WWC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XNIZL25A6S013 | 2025-08-07 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-13 | 否 | 2026XNIZL25E5S010 | 回复 | S-NI---1GH-01-25A6-25E5 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20261FNPZL25A4S007 | 2025-09-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-20 | 否 | 20261FNPZL25A5S007 | 回复 | S-FNP-KA-2LX-05-25A4-25A5 | S | FNP | KA | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统KA厂房第五批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
2026XVCFZL25B1S002 | 2025-01-13 |  | 2026XVCFZL25A3S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCF | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供VCF系统用电资料 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XFSPZL25A6S028 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-26 | 否 | 2026XFSPZL25B1S002 | 回复 | S-FSP---1GD-02-25A6-25B1 | S | FSP | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFSPZL25A5S022 | 2025-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFSPZL25A4S033 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-11-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XZBRZL21D3B001 | 2022-10-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王艺霖@WANGYLC | N | 是 | 2022-11-04 | 2022-10-28 | 否 | 2026XZBRZL25E5B001 | 回复 | B-ZBR-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZBR | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZBR003ZE/ZBR004ZE）设计任务书 | 2022-12-30 | 范雯雯@FANWW | 王艺霖@WANGYLC | 编制
2026XTFAZL25A6S026 | 2025-01-03 |  | 2026XTFAZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRHRZL25B1S003 | 2024-12-30 |  | 2026XRHRZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---1GD-01-25A6-25B1 | S | RHR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XVAEZL22C6C002 | 2022-11-10 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2022-11-24 | 2023-03-10 | 是 | 2026XVAEZL22R2C002 | 回复 | C-VAE---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VAE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
20261NIZL25B1S004 | 2025-04-03 |  | 20261NIZL22D4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-04-17 | 2025-04-09 | 否 | 2026XNIZL22D4S003 | 传递 | S-NI-NI-1HD-01-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供燃料厂房40吨以下小吊车的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 王杰琮@wangjcd | 编制
2026XCSVZL25B3S001 | 2024-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王丽洁@wangljd | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-08-16 | 否 | 2026XCSVZL25B1S002 | 回复 | S-CSV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | S | CSV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | CSV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd | 编制
2026XRNSZL25A6S022 | 2024-12-30 |  | 2026XRNSZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RNS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RNS流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XREBZL25A6S016 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-04 | 否 | 2026XREBZL25A6S020 | 回复 | S-REB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | REB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWAPZL25A2S007 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-24 | 否 | 2026XWAPZL25B3S005 | 回复 | S-WAP---2FQ-01-25A2-25B3 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XWASZL25B3S006 | 2025-04-09 |  | 2026XWASZL25A2S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAS---2FQ-01-25A2-25B3 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
20269ZLDZL22E4C001 | 2023-09-22 |  | 20269ZLDZL21D3C001 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 郑皓@zhenghao | N | 否 | [5 empty] | C-ZLD---1GY-01-21D3-22E4 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XVMOZL25E6S007 | 2026-03-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 胡朝硕 @huzs | Y | 是 | 2026-03-17 |  | 否 |  |  | S-VMO-VMO-1TY-01-25E6-25B3 | S | VMO | VMO | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 打开 | 提供VMO系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
20260YAZL25D4S002 | 2026-01-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 高一凡@gaoyfc | N | 是 | 2026-02-04 | 2026-01-26 | 否 | 20260YAZL25D3S004 | 回复 | S-YA---1YJ-02-25D4-25D3 | S | YA | - | 1YJ | 02 | 25D4 | 25D3 | 关闭 | YA子项 大荷载条件、钢平台等条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高一凡@gaoyfc | 编制
20269GDZL22S5S001 | 2025-07-18 |  | 20269GDZL25C1S001 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-岩土设计室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘锋@liufengd | N | 否 | [5 empty] | S-GD---1JZ-01-25C1-22S5 | S | GD | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S5 | 关闭 | 结构提2026工程GD GE 负挖资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl | 编制
20260BOPZL25D3C004 | 2024-07-25 |  | 20260BOPZL25C3C004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王志从@wangzcb | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1JJ-01-25C3-25D3 | C | BOP | ZA | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XFNPZL25A4S048 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 宋江波@songjb | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-10 | 否 | 2026XFNPZL25A5S054 | 回复 | S-FNP-QF-2LX-05-25A4-25A5 | S | FNP | QF | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统QF厂房第五批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 编制
20269WQBZL25A6S006 | 2024-12-13 |  | 20269WQBZL21D3S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB-RNS-1GG-01-21D3-25A6 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求。 | 2023-11-15 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XVFRZL25A3S011 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-20 | 否 | 2026XVFRZL25E6S003 | 回复 | S-VFR---1NT-01-25A3-25E6 | S | VFR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VFR系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20260GCZL25C3S001 | 2026-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-16 | 否 | 20260GCZL25C1S001 | 回复 | S-GC---1ZJ-01-25C3-25C1 | S | GC | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | GC沟 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XCSPZL25A6S020 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 2026XCSPZL25B1S002 | 回复 | S-CSP---1GD-01-25A6-25B1 | S | CSP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWNCZL25A1S033 | 2025-07-29 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 是 | 2026XWNCZL22C2S006 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZLTZL25B3S008 | 2025-08-04 |  | 2026XZLTZL25A6S024 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 秦辰禹@qincy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260SEZL22Q8C001 | 2024-12-19 |  | 20260SEZL21D3C002 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2025-01-02 | 2025-02-07 | 是 | 20260SEZL21D3C022 | 传递 | C-SE---1GS-01-21D3-22Q8 | C | SE | - | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用气条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy | 编制
2026XVCMZL25B3S004 | 2025-09-23 |  | 2026XVCMZL25A3S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VCM---1NY-02-25A3-25B3 | S | VCM | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
2026XRCVZL25A6S014 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-20 | 否 | 2026XRCVZL22B4S004 | 回复 | S-RCV-NI-1GF-01-25A6-22B4 | S | RCV | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）的平均扫气流量。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SFZL22P6C017 | 2024-12-26 |  | 20260SFZL25E5C011 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 忻嘉@xinjia | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---HJ-01-25E5-22P6 | C | SF | - | HJ | 01 | 25E5 | 22P6 | 关闭 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 吴复忠@wufza | 张进学@zhangjxc | 编制
20261YAZL25D4S005 | 2026-02-09 |  | 20261YAZL25C3S005 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张晓勐@zhangxmc | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-13 | 否 | 20261YAZL25C3S008 | 传递 | S-YA---1JY-01-25C3-25D4 | S | YA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260SFZL22Q4C033 | 2025-01-13 |  | 20260SFZL22R6C016 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-通信二室 | 陈锋华@chenfh | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1TS-01-22R6-22Q4 | C | SF | - | 1TS | 01 | 22R6 | 22Q4 | 关闭 | 通信专业向主工艺专业提GB廊道接口资料 | 2024-11-29 |  | 邢越@xingyue | 编制
2026XWESZL25B2S012 | 2026-01-08 |  | 2026XWESZL22Q2S038 | E | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 孙涛@suntaof | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-02-25 | 是 | 2026XWESZL22Q2S040 | 传递 | S-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XSDZL25C3S002 | 2025-11-05 |  | 2026XSDZL25B3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张湉@zhangtian | Y | 否 | [5 empty] | S-SD-NI-2D3-06-25B3-25C3 | S | SD | NI | 2D3 | 06 | 25B3 | 25C3 | 关闭 | SD13.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
2026XZBRZL25A1S043 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-14 | 否 | 2026XZBRZL25A5S020 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-26-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 26 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0529力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
2026XRCVZL25A1S011 | 2024-12-19 |  | 2026XRCVZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261FNPZL25A5S005 | 2025-09-11 |  | 20261FNPZL25A4S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-KA-2LX-02-25A4-25A5 | S | FNP | KA | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统KA厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
2026AYAZL25D1C005 | 2023-07-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 高雁@gaoyan | Y | 是 | 2023-08-09 |  | 是 |  |  | C-BOP-YA-1GQ-01-25D1-22Q8 | C | BOP | YA | 1GQ | 01 | 25D1 | 22Q8 | 打开 | 主工艺向气体提资料（系统） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
20261FNPZL25A5S004 | 2025-09-11 |  | 20261FNPZL25A4S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-KA-2LX-04-25A4-25A5 | S | FNP | KA | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统KA厂房第四批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
20261DADBZL25A1S009 | 2024-12-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2024-12-25 |  | 是 |  |  | S-DA/DB-NI-2DX-04-25A1-25C2 | S | DA/DB | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA/DB 9.20标高 DX接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XQVZL25A1C007 | 2023-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 吕航@lvhang | Y | 是 | 2023-09-15 |  | 是 |  |  | C-QV---1GS-01-25A1-25A4 | C | QV | - | 1GS | 01 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 主工艺给给排水专业提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang | 编制
2026XVNAZL25A3S014 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-03-29 | 2025-03-19 | 否 | 2026XVNAZL25B3S001 | 回复 | S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20269ZLTZL25A6S012 | 2024-01-25 |  | 20269ZLTZL21D3S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269ZLDZL21D3C002 | 2023-09-26 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-10-10 | 2024-04-17 | 是 | 20269ZLDZL22Q8C001 | 回复 | C-ZLD---2LT-01-21D3-22Q8 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRSIZL25A2S017 | 2024-12-18 |  | 2026XRSIZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张秋宁@zhangqn | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XCAMZL25A6S013 | 2026-01-13 |  | 2026XCAMZL25A3S022 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XWWSZL25A2S003 | 2024-02-08 |  | 2026XWWSZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A2 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XCSPZL25A5S005 | 2025-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-04-30 |  | 是 |  |  | S-CSP-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | CSP | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算结果(CSP0081 0008 0084 0085 0086A 0086B ) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261NIZL25A6S008 | 2025-12-30 |  | 20261NIZL25C3S015 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-04-30 | 王国龙@wanggl | 李亚冬@liyda | 编制
2026XIRMZL25B3S001 | 2024-08-05 |  | 2026XIRMZL22E4S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 曾龙@zenglongb | N | 否 | [5 empty] | S-IRM---1FY-11-22E4-25B3 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入。 | 2024-10-30 | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao | 编制
2026XDUZL25B1S002 | 2025-02-28 |  | 2026XDUZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 蒲红宇@puhy | Y | 否 | [5 empty] | S-DU---2DL-01-25B3-25B1 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供DU厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王中杨@wangzyd | 编制
2026XWAIZL22D3S002 | 2024-06-25 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2024-07-09 | 2024-06-27 | 否 | 2026XWAIZL25A1S003 | 回复 | S-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A1 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI002/004BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-04-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
2026XFNPZL25A4S057 | 2025-12-30 |  | 2026XFNPZL25A6S060 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘宇晗@liuyhc | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260AFZL25A3C014 | 2023-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 左淑华@l-zuosh | Y | 是 | 2023-10-09 |  | 是 |  |  | C-AF---1NS-02-25A3-25A4 | C | AF | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A4 | 打开 | 暖通给给排水提用水资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh | 编制
2026xNIZL22D4S004 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 沈艳祥@shenyx | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 否 | 2026xNIZL25B1S017 | 回复 | S-NI-NI-1HD-05-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 05 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供130吨乏燃料容器吊车的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
20269ZLTZL25E5B036 | 2024-08-23 |  | 20269ZLTZL21D3B024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘世峰@liusf | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT001ZE设计任务书 | 2023-09-30 | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制
2026XZBRZL25A6S090 | 2025-12-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 2026XZBRZL25B3S030 | 回复 | S-ZBR---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260BOPZL25A3C021 | 2023-08-18 |  | 20260BOPZL25D3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 冯乾@fengqian | N | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1JN-01-25D3-25A3 | C | BOP | ZA | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
2026XPCSZL25A6S054 | 2025-11-07 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 否 | 2026XPCSZL25A2S026 | 回复 | S-PCS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XVMOZL22C6C005 | 2023-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 倪明波@nimb | N | 是 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 是 | 2026XVMOZL22E3C001 | 回复 | C-VMO---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VMO | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统(VMO)仪控任务书及流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
20269WQBZL25A6S003 | 2023-11-27 |  | 20269WQBZL25A1S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2023-12-11 | 2023-12-04 | 否 | 20269WQBZL25A1S008 | 传递 | S-WQB---2FQ-04-25A1-25A6 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWCVZL25B1S001 | 2025-03-19 |  | 2026XWCVZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV---1ND-01-25A3-25B1 | S | WCV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XZLTZL25E5S008 | 2025-07-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-07-22 | 2025-07-14 | 否 | 2026XZLTZL25A1S008 | 回复 | S-ZLT-BA-1HB-06-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 06 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20260WSRZL25E5S003 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-06 | 否 | 20260WSRZL25A1S002 | 回复 | S-WSR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | S | WSR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 郭建伟@guojw | 张弛@zhangchig | 编制
2026XFDPZL25A6S025 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 否 | 2026XFDPZL25B2S008 | 回复 | S-FDP---1GY-03-25A6-25B2 | S | FDP | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20260SFZL22Q4C025 | 2024-12-17 |  | 20260SFZL22P6C015 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-结构四室 | 陈锋华@chenfh | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JG-01-22P6-22Q4 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XZSTZL25B1S001 | 2023-10-31 |  | 2026XZSTZL21D1S017 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2023-11-14 | 2024-03-22 | 是 | 2026XZSTZL21D1S032 | 传递 | S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260PGZL25A4C006 | 2025-01-09 |  | 20260PGZL22Q2C016 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 解景昭@xiejz | Y | 否 | [5 empty] | C-PG-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | PG | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供PG子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 姜佳音a@jiangjya | 编制
20260SFZL22P2C014 | 2024-12-23 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 是 | 20260SFZL22T2C004 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P2-22T2 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22T2 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XRCVZL25A1S032 | 2025-09-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 是 | 2025-09-16 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-6-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 6 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0115B、RCV0111B、RCV0111A、RCV0402A、RCV0402B管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XWASZL25A2S011 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWASZL25B3S004 | 回复 | S-WAS---2LT-01-25A2-25B3 | S | WAS | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XZBRZL25B3S011 | 2024-12-12 |  | 2026XZBRZL25A6S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWNDZL25A6S013 | 2024-04-09 |  | 2026XWNDZL25A6S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWNDZL25A6S002 | 2023-09-19 |  | 2026XWNDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XPCSZL25A2S016 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-08-25A2-25A5 | S | PCS | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0202,0207,0209) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制
20269MXZL25B1S001 | 2024-06-27 |  | 20269MXZL25D2S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李伟霞@liwx | Y | 否 | [5 empty] | S-MX-GB-1DD-01-25D2-25B1 | S | MX | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 常规岛MX与GB沟的电缆接口(MX电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
202601BOPZL25E5S001 | 2025-01-14 |  | 202601BOPZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 肖占方@xiaozf | Y | 否 | [5 empty] | S-BOP-UB-1GH-02-25E6-25E5 | S | BOP | UB | 1GH | 02 | 25E6 | 25E5 | 关闭 | 提供钢栅栏及雨棚资料 | 2025-03-15 | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang | 编制
20269ZLDZL25A6B001 | 2024-10-17 |  | 20269ZLDZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2025-02-28 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
2026XCCVZL25A3S004 | 2025-01-26 |  | 2026XCCVZL25C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张伟卓@zhangwz | N | 是 | 2025-02-09 | 2025-02-07 | 否 | 2026XCCVZL25C2S002 | 回复 | S-CCV---2D2-01-25A3-25C2 | S | CCV | - | 2D2 | 01 | 25A3 | 25C2 | 关闭 | 提供CCV系统堆顶通风管道在换料水池混凝土侧壁、钢覆面的相关土建条件 | 2025-02-28 | 王雪梅@wangxma | 张伟卓@zhangwz | 编制
20260BOPZL22S1C002 | 2024-06-20 |  | 20260BOPZL25C3C004 | C | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1JZ-01-25C3-22S1 | C | BOP | ZA | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XFWPZL25A6S029 | 2025-09-09 |  | 2026XFWPZL25A6S028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FWP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20269NIZL25B1S002 | 2024-07-01 |  | 20269NIZL25D2S001 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 赵忠臣@zhaozca | Y | 是 | 2024-07-15 |  | 是 |  |  | S-NI-DC/UPS-1DD-01-25D2-25B1 | S | NI | DC/UPS | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 打开 | 直流和UPS用电量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废 |  |  | 已于2024.07.04通过JADMB-300259-JADEC答复东北院，尚未收到东北院回复 |  | 2024-07-16 | 曹璇@caoxuan
20260WNDZL25D1S004 | 2026-02-11 |  | 20260WNDZL25E5S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | S-WND-BA-1HB-01-25E5-25D1 | S | WND | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供除盐水箱(0WND401BA/402BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XRVDZL25A6S001 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2023-09-28 | 2024-03-26 | 是 | 2026XRVDZL22C2S001 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
20261YAZL25A4S004 | 2026-01-16 |  | 20261YAZL25D1S012 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-23 | 否 | 20261YAZL25D1S015 | 传递 | S-YA---1HS-02-25D1-25A4 | S | YA | - | 1HS | 02 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 工艺用排水提资(包含淋浴器布置图、用排水条件、水箱排水点图、流程图) | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XZBRZL25A1S040 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-19 | 否 | 2026XZBRZL25A5S023 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-21-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0011B,1ZBR0105,1ZBR0511,1ZBR0157,1RVD1008,1ZBR0088,1ZBR0485,1ZBR0123,1ZBR0569,1ZBR0151,1ZBR0484,1ZBR0103,1ZBR0546,1ZBR0011A,1ZBR0550,1ZBR0548,力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
2026XTTBZL25A5S001 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-04-25A5-25A2 | S | TTB | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | TTB系统TTB0002,TTB0202A/B等管道力学计算结果（TTB0002,TTB0201,TTB0822等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZGTZL25A6S032 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-24 | 否 | 2026XWAIZL25A2S036 | 回复 | S-ZGT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）所需仪用压缩空气接口 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWCCZL25B2S014 | 2026-02-03 |  | 2026XWCCZL25A6S059 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---1GY-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWASZL25A2S013 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李洋@l-liyangb | Y | 是 | 2025-05-13 |  | 是 |  |  | S-WAS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | WAS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WAS系统管道力学计算条件（WAS0090,0201A,0201B,0276等管线） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 李洋@l-liyangb | 编制
20261CBZL25D1S009 | 2024-04-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-19 | 否 | 20261CBZL25A1S006 | 回复 | S-CB-WHS-1GG-02-25D1-25A1 | S | CB | WHS | 1GG | 02 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 氢气纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XTSAZL25B1S002 | 2025-07-11 |  | 2026XTSAZL25A6S020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---1GD-01-25A6-25B1 | S | TSA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XTTBZL25B2S008 | 2025-07-03 |  | 2026XTTBZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XZSTZL22Q7C001 | 2024-04-15 |  | 2026XZSTZL21D1C037 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 陈浩南@chenhn | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST---1GN-01-21D1-22Q7 | C | ZST | - | 1GN | 01 | 21D1 | 22Q7 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）通风条件。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XZSTZL21D1C015 | 2022-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 公用系统所-公用二室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-22 | 2022-11-09 | 是 | 2026XZSTZL22C7C003 | 回复 | C-ZST-WWC-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WWC | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料，包括冷冻水流量、负荷、用户设备代号，VRW系统流程图 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20260BOPZL25A4C010 | 2023-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2023-08-08 |  | 是 |  |  | C-BOP-SC-1SJ-01-25A4-25C1 | C | BOP | SC | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 打开 | 主工艺向结构提结构资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
20260AFZL25A1C008 | 2023-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘洋@liuyangg | Y | 是 | 2023-10-11 |  | 是 |  |  | C-AF-GB-1GS-02-25A1-25A4 | C | AF | GB | 1GS | 02 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 工艺协同其他专业向GB提接口资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
20260WCBZL22Q2C002 | 2024-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姜佳音a@jiangjya | N | 是 | 2024-01-31 |  | 是 |  |  | C-WCB---1GB-01-22Q2-25A4 | C | WCB | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供备用冷却水系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 姜佳音a@jiangjya | 编制
2026XEESZL25B2S001 | 2025-03-29 |  | 2026XEESZL25B1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 石东东@shidd | Y | 否 | [5 empty] | S-EES-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EES | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EES系统手册6.1，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，6.6，6.7，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026XWSRZL25A6S022 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-11 | 否 | 2026XWSRZL25B1S002 | 回复 | S-WSR---1GD-01-25A6-25B1 | S | WSR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供WSR系统用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20260PIZL22R4C014 | 2024-11-11 |  | 20260PIZL22P2C009 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-PI---1JD-01-22P2-22R4 | C | PI | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | 关闭 | PI厂房 建筑向电气专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XRNSZL25A6S026 | 2025-01-07 |  | 2026XRNSZL25A3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-01-11 | 否 | 2026XRNSZL25A3S002 | 回复 | S-RNS---1XN-01-25A6-25A3 | S | RNS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026ANIZL22T5C002 | 2025-02-28 |  | 2026ANIZL22P5C001 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-结构三室 | 葛元园@geyy | N | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22P5-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P5 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（SU、SD、RB、KA厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 张莉b@zhanglib | 编制
2026XQAQBZL21D3C005 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 |  | 是 |  |  | C-QA/QB---1GT-01-21D3-25E6 | C | QA/QB | - | 1GT | 01 | 21D3 | 25E6 | 打开 | 提供QA,QB通信条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRVDZL21D3C008 | 2022-12-30 |  | 2026XRVDZL25A1C002 | A | 回复 | 有意见 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2023-01-13 | 2023-01-09 | 否 | 2026XRVDZL25A1C005 | 回复 | C-RVD---2LT-02-21D3-25A1 | C | RVD | - | 2LT | 02 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
20260SEZL21D3C006 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-电气四室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-13 | 否 | 20260SEZL22R4C003 | 回复 | C-SE---1GD-01-21D3-22R4 | C | SE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用电条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
20261WNCZL25A6S001 | 2024-08-28 |  | 20261WNCZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XPCSZL25A5S007 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-07-04 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-06-25A5-25A2 | S | PCS | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0212,0217,0219) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZSTZL22C7C002 | 2022-10-31 |  | 2026XZSTZL21D1C017 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 薛佳@xuejia | N | 否 | [5 empty] | C-ZST-WAI-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WAI | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XZBRZL22D4B003 | 2025-05-16 |  | 2026XZBRZL21D3B006 | C | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 袁昕@yuanxin | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
20260OUZL22Q3C012 | 2024-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王瑞c@wangruic | N | 是 | 2024-05-28 | 2024-05-21 | 否 | 20260OUZL25A6C001 | 回复 | C-OU-WDS-1GX-01-22Q3-25A4 | C | OU | WDS | 1GX | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 提供OU子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 王瑞c@wangruic | 编制
2026XRHRZL25A2S024 | 2025-12-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-12 | 否 | 2026XRHRZL25A5S011 | 回复 | S-RHR-KA-2LX-09-25A2-25A5 | S | RHR | KA | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 燃料厂房RHR泵出口计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制
2026XPCZL22Q2S013 | 2026-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 曹冉冉@caorr | Y | 是 | 2026-03-11 |  | 否 |  |  | S-PC-GA-1GG-01-22Q2-25A4 | S | PC | GA | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | PC厂房与GA子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 编制
20261DBZL25A1S009 | 2024-08-08 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2024-08-22 |  | 是 |  |  | S-DB-NI-2D2-01-25A1-25C2 | S | DB | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DB筏基 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XCSPZL25B2S005 | 2024-12-28 |  | 2026XCSPZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---1GY-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供CSP系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XTTBZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XTTBZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
2026XVFLZL25B3S011 | 2025-11-28 |  | 2026XVFLZL25A3S017 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李庆翔@liqx | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
20261NHZL25A1S013 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 耿彦磊@gengyl | N | 是 | 2024-09-12 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D3-03-25A1-25C3 | S | NH | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | NH±0.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XTSAZL25A5S003 | 2025-10-20 |  | 2026XTSAZL25A1S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA-SU-2LX-03-25A1-25A5 | S | TSA | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSA系统TSA0003,TSA0006,TSA0028,TSA0031管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
20260WSRZL25A6S007 | 2024-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-05-28 | 2024-05-22 | 否 | 20260WSRZL25B3S004 | 回复 | S-WSR-QS-1GY-01-25A6-25B3 | S | WSR | QS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供WSR系统仪控任务书（QS子项） | 2024-08-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XRFTZL25A6S056 | 2025-07-25 |  | 2026XRFTZL25A6S042 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）设备冷却水的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XZGTZL25A6S039 | 2025-04-01 |  | 2026XZGTZL22Q7S005 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 是 | 2026XZGTZL22Q7S006 | 回复 | S-ZGT-VAF-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | VAF | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）防火阀设计条件 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWWSZL25A6S033 | 2026-01-06 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 否 | 2026XWWSZL25E5S003 | 回复 | S-WWS---1GH-01-25A6-25E5 | S | WWS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)非标管件-回收漏斗设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269ZLTZL25E5B040 | 2025-04-30 |  | 20269ZLTZL21D3B029 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRNSZL25A5S019 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-09-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0320管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLTZL25E5S022 | 2025-07-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-07-22 | 2025-07-18 | 否 | 20269ZLTZL25A1S021 | 回复 | S-ZLT-BA-1HB-03-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XWNCZL22C2S004 | 2025-03-18 |  | 2026XWNCZL25A1S024 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269ZLDZL22S3B003 | 2025-09-05 |  | 20269ZLDZL21D3B009 | C | 回复 | 有意见 | 总图地质所-岩土工程室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张雪a@zhangxuea | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-12 | 否 | 20269ZLDZL21D3B010 | 传递 | B-ZLD-NI-1G-01-21D3-22S3 | B | ZLD | NI | 1G | 01 | 21D3 | 22S3 | 关闭 | 环境影响报告书（建造阶段）相关输入资料-放废部分内容，包括两台华龙及两台华龙+1组高温堆的： 1）厂区事故工况假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 2）管线（内管）破裂的释放假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 3）管线（内管）跑冒滴漏情景下的释放假定（事故景象、位置、释放量/渗漏速度）。 | 2025-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2026XTSAZL25A1S006 | 2025-07-10 |  | 2026XTSAZL25A6S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XTFAZL25A6S007 | 2024-06-27 |  | 2026XTFAZL25D1S003 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-23 | 是 | 2026XTFAZL25D1S004 | 回复 | S-TFA-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | TFA | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 2024-04-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 作废 | 2024-07-25 |  | 尚未收到东北院外部接口（TFA CB 02 01 B E ）的答复（JADMB-300257-JADEC ），已催促，预计2024.7.25日前答复。 |  | 2024-07-12 | 张达@zhangda
2026XZSTZL25B3S013 | 2025-01-10 |  | 2026XZSTZL25A6S010 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFWDZL25A4S023 | 2025-10-29 |  | 2026XFWDZL25A5S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD-SX-2LX-02-25A5-25A4 | S | FWD | SX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FWD系统SX厂房第二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWNDZL25A1S008 | 2026-02-28 |  | 2026XWNDZL25A6S038 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 梁金博@l-liangjb | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRSIZL25B2S002 | 2024-08-26 |  | 2026XRSIZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---1GY-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRVDZL21D3C011 | 2025-02-08 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-02-22 | 2025-02-13 | 否 | 2026XRVDZL22T2C001 | 回复 | C-RVD---1XG-01-21D3-22T2 | C | RVD | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | RVD系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2026XVEEZL22R2C001 | 2022-10-26 |  | 2026XVEEZL22C6C003 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VEE---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VEE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
2026ANIZL22T5C001 | 2025-02-28 |  | 2026ANIZL22P5C001 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-结构三室 | 葛元园@geyy | N | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22P5-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P5 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（SU、SD、RB、KA厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 张莉b@zhanglib | 编制
20261NIZL22B4S005 | 2025-02-28 |  |  | B | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵秋娟@zhaoqja | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 否 | 20261NIZL25A3S005 | 回复 | S-NI---1FN-01-22B4-25A3 | S | NI | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-08-31 | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja | 编制
20260SFZL22R6C010 | 2024-11-27 |  | 20260SFZL22Q6C006 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-暖通二室 | 邢越@xingyue | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GT-01-22Q6-22R6 | C | SF | - | 1GT | 01 | 22Q6 | 22R6 | 关闭 | SF厂房提通信资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XFNPZL25A4S019 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-22 | 否 | 2026XFNPZL25A5S006 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-04-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第四批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XWPWZL22C2S002 | 2024-04-29 |  | 2026XWPWZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
20260EMSZL25B2S002 | 2024-02-08 |  | 20260EMSZL25A2S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-EMS---1GY-01-25A2-25B2 | S | EMS |  | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供10kV交流厂址附加电源系统（EMS）主油罐仪表仪控任务书 | 2024-02-10 | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制
2026XKAZL25A2S034 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-07-14 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D3-07-25A2-25C3 | S | KA | NI | 2D3 | 07 | 25A2 | 25C3 | 打开 | KA 20.00及以上标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWNCZL22C1C001 | 2023-10-23 |  | 2026XWNCZL22C7C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 潘佳琪@panjq | Y | 否 | [5 empty] | C-WNC-CCS-1GG-01-22Q8-22C1 | C | WNC | CCS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统设冷水需求 | 2023-09-10 | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 编制
2026XWCDZL22C2S003 | 2025-07-09 |  | 2026XWCDZL25A6S022 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XREBZL25A6S012 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XREBZL22B2S001 | 回复 | S-REB-NI-1GF-02-25A6-22B2 | S | REB | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）功能及系统配置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026NINIZL22T2C001 | 2025-06-03 |  | 2026NINIZL22Q8C001 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 公用系统所-公用二室 | 李智勇f@lizyf | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1XG-01-22Q8-22T2 | C | NI | NI | 1XG | 01 | 22Q8 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛消防给排水工艺设备工程量的需求，模板及要求见附件2：核岛工艺设备提资清单。 | 2025-05-18 | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn | 编制
2026XWESZL22Q2S003 | 2024-04-03 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 否 | 2026XWESZL25B2S001 | 回复 | S-WES---2GQ-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20261RCZL22P3S001 | 2023-05-22 |  | 20261RCZL25A2S002 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-01-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资。 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWSCZL25B2S009 | 2025-07-17 |  | 2026XWSCZL25A6S042 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨耀钧@yangyja | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XPCSZL25B2S016 | 2025-11-13 |  | 2026XPCSZL25A6S056 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269QAQBZL21D3C012 | 2024-11-27 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-11 |  | 是 |  |  | C-QA/QB-GC-1GG-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | GC | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB的GC管沟信息 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWSCZL25A6S023 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-30 | 否 | 2026XWSCZL25B2S003 | 回复 | S-WSC---1GY-03-25A6-25B2 | S | WSC | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道电伴热条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWWSZL25A6S028 | 2025-07-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWWSZL22C2S003 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）阀门清单（核岛部分） | 2023-11-15 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260PIZL22Q4C028 | 2024-11-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 总图地质所-总图规划一室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-02 | 2024-12-13 | 是 | 20260PIZL22S1C002 | 回复 | C-PI---1GJ-01-22Q4-22S1 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22S1 | 关闭 | PI厂房工艺给总图提车辆运输道路资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRFTZL25A5S014 | 2026-01-19 |  | 2026XRFTZL25A1S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-NH-2LX-04-25A1-25A5 | S | RFT | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RFT0868管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
2026XWAIZL25A2S022 | 2024-12-31 |  | 2026XTSAZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-TSA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TSA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统（TSA）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XZGTZL25A1S001 | 2025-01-06 |  | 2026XZGTZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2LT-01-25A6-25A1 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XCUPZL22C6C002 | 2023-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2023-03-15 | 2023-03-13 | 否 | 2026XCUPZL22E3C001 | 回复 | C-CUP---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CUP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2026XVFLZL25E6S003 | 2025-03-19 |  | 2026XVFLZL25A3S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL---1NT-02-25A3-25E6 | S | VFL | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | VFL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XVCPZL22E3C001 | 2023-03-13 |  | 2026XVCPZL22C6C002 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 张婧i@zhangjingi | N | 是 | 2023-03-27 | 2023-03-21 | 否 | 2026XVCPZL22C6C003 | 传递 | C-VCP---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 编制
2026XWCVZL25A1S002 | 2024-12-27 |  | 2026XWCVZL25A3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | WCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | WCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
20261YAZL25D3S003 | 2026-01-22 |  | 20261YAZL25C3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 郝凯凯@haokk | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1JJ-01-25C3-25D3 | S | YA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260SCZL25A3C005 | 2023-08-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 是 | 2023-08-16 |  | 是 |  |  | C-SC---1NY-01-25A3-25B3 | C | SC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 打开 | 暖通给仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XFNPZL25A5S058 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2026-01-08 |  | 是 |  |  | S-FNP-QF-2LX-05-25A5-25A4 | S | FNP | QF | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统QF厂房第五批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRCVZL25A6S002 | 2023-09-21 |  | 2026XRCVZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFSPZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2023-09-26 | 2024-03-26 | 是 | 2026XFSPZL22C2S001 | 回复 | S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XQAQBZL21D3C007 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-01 | 否 | 2026XQAQBZL25A4C001 | 回复 | C-QA/QB---1GS-01-21D3-25A4 | C | QA/QB | - | 1GS | 01 | 21D3 | 25A4 | 关闭 | 提供QA,QB给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRNDZL25B2S012 | 2025-06-11 |  | 2026XRNDZL25A6S026 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹骞@caoqian | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWODZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XWODZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WOD---2FQ-01-25A4-22C2 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
20260YAZL25D1S003 | 2026-01-20 |  | 20260YAZL25C3S002 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-28 | 否 | 20260YAZL25D1S004 | 回复 | S-YA---1ZH-01-25C3-25D1 | S | YA | - | 1ZH | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20260EMSZL25A2S002 | 2024-02-07 |  | 20260EMSZL25B2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-02-21 | 2024-02-08 | 否 | 20260EMSZL25B2S002 | 回复 | S-EMS---1GY-01-25A2-25B2 | S | EMS |  | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供10kV交流厂址附加电源系统（EMS）主油罐仪表仪控任务书 | 2024-02-10 | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制
2026XCSPZL25A2S017 | 2025-01-09 |  | 2026XCSPZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2GQ-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制 | 2025-01-09 |  | 未收到分发 | 已回复 | 2025-01-10 | 董航@donghanga
2026XWNCZL25A1S034 | 2025-07-29 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-07-31 | 否 | 2026XWNCZL25A6S014 | 回复 | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XTTBZL25A3S001 | 2025-01-03 |  | 2026XTTBZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---1XN-01-25A6-25A3 | S | TTB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XRNSZL25A5S008 | 2025-06-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-06-30 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-16-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0545A、RNS0545B、RNS0545C管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202612IRMZL25B3S002 | 2026-01-13 |  | 202612IRMZL22E4S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 郝郁@haoyu | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM---1FY-11-22E4-25B3 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入。 | 2024-10-30 | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao | 编制
20261RCZL22P4S013 | 2024-12-30 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 谢明雷@xieml | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-09 | 否 | 20261RCZL25C1S019 | 回复 | S-RC-RC-1JJ-04-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 04 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（32.250~46.600m）布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
2026XRVDZL25A5S040 | 2025-12-31 |  | 2026XRVDZL25A2S039 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-19-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD5229、RVD5231管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
20261YAZL25A3S001 | 2026-01-08 |  | 20261YAZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王子帆@l-wangzf | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1JN-01-25C3-25A3 | S | YA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XWCCZL25A2S024 | 2025-03-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2025-04-14 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-10-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WCC波动箱出口管道力学计算条件（WCC0045/0046/0383） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XZSTZL22C7C001 | 2022-10-19 |  | 2026XZSTZL21D1C016 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 何松骏@hesj | N | 否 | [5 empty] | C-ZST-WAS-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WAS | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需压缩空气接口。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XSXZL25B1S002 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李家贺@lijhd | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-06 | 否 | 2026XSXZL25A3S001 | 回复 | S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 王延华@wangyhb | 李家贺@lijhd | 编制
2026XNIZL22Q8C003 | 2025-04-17 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 李娜娜@linn | N | 是 | 2025-05-01 | 2025-04-27 | 否 | 2026XNIZL22T2C002 | 回复 | C-NI-NI-1XG-01-22Q8-22T2 | C | NI | NI | 1XG | 01 | 22Q8 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛消防给排水工艺设备工程量的需求，模板及要求见附件2：核岛工艺设备提资清单。 | 2025-05-18 | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn | 编制
2026XCFEZL25A6S005 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-08 | 否 | 2026XCFEZL25B3S005 | 回复 | S-CFE---2FQ-01-25A6-25B3 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XPCSZL25A6S044 | 2025-06-11 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-19 | 否 | 2026XPCSZL25A2S023 | 回复 | S-PCS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTSAZL25A6S019 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 2026XTSAZL25A1S005 | 回复 | S-TSA---2LT-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XVCFZL25B3S004 | 2025-11-27 |  | 2026XVCFZL25A3S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XWNCZL25A2S003 | 2024-09-14 |  | 2026XWNCZL25A1S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李铮铮@lizzc | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---2GQ-01-25A1-25A2 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XRFTZL22B7S001 | 2025-01-02 |  | 2026XRFTZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 林盛盛@linss | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GG-01-25A6-22B7 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | 正常运行工况下乏燃料水池的水温、水位。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRVDZL25A5S005 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王刚b@wanggangb | Y | 是 | 2025-06-25 |  | 是 |  |  | S-RVD-NH-2LX-03-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RVD系统RVD0205、RVD0527A管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRVDZL21D3B006 | 2025-04-28 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-05-12 | 2025-05-09 | 否 | 2026XRVDZL22E2B007 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-11-23 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XTTBZL25A5S008 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-08-01 |  | 是 |  |  | S-TTB-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | TTB | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026工程TTB系统TTB0003,TTB0159等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL22B5S001 | 2024-12-24 |  | 2026XRCVZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-ZBR-1XF-01-25A6-22B5 | S | RCV | ZBR | 1XF | 01 | 25A6 | 22B5 | 关闭 | 化学和容积控制系统除盐器的去污因子和过滤器的过滤效率 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260PIZL24Q1C002 | 2025-01-03 |  | 20260PIZL22R6C014 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 电气设计所-通信二室 | 薛超@xuechao | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1TG-01-22R6-24Q2 | C | PI | - | 1TG | 01 | 22R6 | 24Q2 | 关闭 | PI厂房通信提概算条件 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 林肖@l-linxiao | 编制
2026XVDSZL25B3S008 | 2025-12-24 |  | 2026XVDSZL25A3S016 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 曾龙@zenglongb | Y | 否 | [5 empty] | S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XRHRZL25A6S023 | 2025-01-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-02-05 | 2025-01-24 | 否 | 2026XRHRZL25B2S008 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260QLZL25A2C001 | 2023-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2023-10-04 | 2023-10-08 | 是 | 20260QLZL25A4C001 | 回复 | C-QL---1GS-01-25A2-25A4 | C | QL | - | 1GS | 01 | 25A2 | 25A4 | 打开 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
20260SEZL22P6C002 | 2024-12-23 |  | 20260SEZL22R4C007 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 电气设计所-电气四室 | 王晓奇@wangxq | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1DJ-01-22R4-22P6 | C | SE | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P6 | 关闭 | SE厂房 电气向结构专业提配电室荷载 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
2026XVECZL25A6S002 | 2023-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 否 | 2026XVECZL25A6S004 | 回复 | S-VEC-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEC | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VEC系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRCVZL25B2S004 | 2024-12-24 |  | 2026XRCVZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2LT-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWAIZL25A2S061 | 2025-06-30 |  | 2026XTTBZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TTB | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20260PHZL25A3C009 | 2023-08-29 |  | 20260PHZL25C1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | C-PH---1JN-01-25C1-25A3 | C | PH | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260SCZL25B1C004 | 2023-08-08 |  | 20260SCZL25A3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张伟超@zhangwca | Y | 否 | [5 empty] | C-SC---1ND-01-25A3-25B1 | C | SC | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 暖通给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XCCVZL22E3C001 | 2023-03-23 |  | 2026XCCVZL22C6C003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 杜宇炜@duyw | Y | 否 | [5 empty] | C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2026XRCVZL25A5S056 | 2025-11-07 |  | 2026XRCVZL25A2S044 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-31-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 31 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房贯穿件RCV0186B、RCV0186C、RCV0548、RCV0403、RCV0404等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XWCCZL25A6S001 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2023-09-28 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWCCZL22C2S001 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XNIZL22E2C003 | 2025-07-11 |  |  | C | 传递 |  | 仪控设计所-仪控二室 | 工程经济所-电仪安装室 | 夏增辉a@xiazha | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-22 | 否 | 2026XNIZL22T3C004 | 回复 | C-NI-NI-1YG-01-22E2-22T3 | C | NI | NI | 1YG | 01 | 22E2 | 22T3 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛仪控工程量的需求，模板及要求见附件7：核岛仪控提资清单。 | 2025-05-18 | 崔明路@cuiml | 夏增辉a@xiazha | 编制
2026XWNCZL25A1S038 | 2025-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-26 | 否 | 2026XWNCZL25B2S010 | 回复 | S-WNC---1GY-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）仪控任务书 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRNDZL25A6S021 | 2025-06-07 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-11 | 否 | 2026XRNDZL25A2S011 | 回复 | S-RND---2LT-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XSUZL25B3S006 | 2025-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 房志刚@fangzg | Y | 是 | 2025-08-14 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2D2-06-25B3-25C2 | S | SU | NI | 2D2 | 06 | 25B3 | 25C2 | 打开 | SU厂房二维D2条件（SU13.45~18.45m板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
2026XFSPZL25A6S026 | 2025-07-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-26 | 2025-07-24 | 否 | 2026XFSPZL25E6S005 | 回复 | S-FSP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260SFZL22Q4C014 | 2024-11-15 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 否 | 20260SFZL25E5C004 | 回复 | C-SF---1GH-01-22Q4-25E5 | C | SF | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | SF厂房提设备及吊车资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XTSMZL25A6S003 | 2023-09-20 |  | 2026XTSMZL25D1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-10-04 | 2023-11-02 | 是 | 2026XTSMZL25D1S003 | 传递 | S-TSM---1GG-02-25D1-25A6 | S | TSM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | CI/NI分界处到蒸汽母管、蒸汽母管、蒸汽母管到汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XNIZL25B2S014 | 2025-06-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-24 | 否 | 2026XNIZL25E5S008 | 回复 | S-NI---1GH-01-25B2-25E5 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2025-02-15 | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy | 编制
20260GB3ZL25B1S004 | 2025-07-01 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李伟霞@liwx | N | 是 | 2025-07-15 |  | 是 |  |  | S-GB3---1DJ-02-25B1-25C2 | S | GB3 | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | 关闭 | 电气向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx | 编制
2026XRNSZL25A5S027 | 2025-10-20 |  | 2026XRNSZL25A2S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-10-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0301等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XZSTZL25A6S017 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-12 | 否 | 2026XZSTZL25B3S016 | 回复 | S-ZST---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTFMZL25A6S032 | 2025-06-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-12 | 否 | 2026XTFMZL25A1S010 | 回复 | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XREBZL22C2S003 | 2025-08-07 |  | 2026XREBZL25A6S030 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
202611PBZL22P7S018 | 2025-11-03 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 是 | 202611PBZL22Q2S008 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
20260HZZL22Q6C006 | 2023-10-23 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2023-11-06 | 2023-10-28 | 否 | 20260HZZL25A4C002 | 回复 | C-HZ-GB-1GG-01-22Q6-25A4 | C | HZ | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A4 | 关闭 | 提换热站（厂区供暖）与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 刘思涵@liushd | 编制
20260QLZL25A2C005 | 2023-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2023-10-04 |  | 是 |  |  | C-QL---1GF-01-25A2-25B3 | C | QL | - | 1GF | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 主工艺向辐射监测提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026AGBZL25B3S004 | 2025-12-30 |  | 2026AGBZL25C2S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1JY-03-25C2-25B3 | S | GB | - | 1JY | 03 | 25C2 | 25B3 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20261DBZL25A1S005 | 2023-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 是 | 2023-12-13 |  | 是 |  |  | S-DB-NI-2D3-01-25A1-25C3 | S | DB | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 打开 | DB -10.30标高D3接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260AFZL25A4C005 | 2023-08-11 |  | 20260AFZL25B3C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1YS-02-25B3-25A4 | C | AF | - | 1YS | 02 | 25B3 | 25A4 | 关闭 | 辐射监测给给排水提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm | 编制
20269ZLTZL25A1C001 | 2023-01-20 |  | 20269ZLTZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1GB-01-21D3-25A1 | C | ZLT | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
202611PBZL22P7S027 | 2025-12-15 |  | 202611PBZL22Q2S027 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1SJ-05-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 05 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置荷载资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20269ZLTZL22D1B002 | 2023-08-25 |  | 20269ZLTZL21D3B016 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵英昆@zhaoyk | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GH-01-25A6-22D1 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽设计任务书 | 2023-02-28 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XNIZL25A4S003 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XNIZL25B1S002 | 回复 | S-NI---1GD-01-25A4-25B1 | S | NI | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 核岛卫生间电热水器用电量资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XWSWZL22C7C001 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 否 | 2026XWSWZL25A1C002 | 回复 | C-WSW-NI-2LT-01-22Q8-25A1 | C | WSW | NI | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供生活污水系统（WSW）系统流程图（核岛部分） | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XVFRZL25B3S003 | 2025-07-29 |  | 2026XVFRZL25A3S009 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VFR---1NY-02-25A3-25B3 | S | VFR | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供通风系统仪控资料 | 2024-12-05 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20260SEZL22Q8C002 | 2024-12-20 |  | 20260SEZL21D3C005 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 贺习之@hexz | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GS-02-21D3-22Q8 | C | SE | - | 1GS | 02 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
202612FDPZL22C7C002 | 2022-11-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 23C5 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-26 | 2024-04-08 | 是 | 202612FDPZL22R2C001 | 回复 | C-FDP-—-1GD-01-22Q8-23C5 | C | FDP | — | 1GD | 01 | 22Q8 | 23C5 | 打开 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 作废
2026XTFMZL25A2S009 | 2025-06-11 |  | 2026XTFMZL25A6S033 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFM | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | TFM对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFM流程图，加药点在流程图中的位置，加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260WQXZL22C2S002 | 2025-08-07 |  | 20260WQXZL25A1S002 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
20269QFZL25A1S015 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 范广涵@fangh | Y | 是 | 2025-03-14 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2DX-03-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | 打开 | QF厂房DX条件（QF +0.00mm）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
20260QCZL22D3B007 | 2025-09-04 |  |  | C | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹏@wangpeng | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-08 | 否 | 20260QCZL25A6B003 | 回复 | B-QC---1GG-02-22D3-25A6 | B | QC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供QC子项WDC和WSR系统非核级离心泵设计任务书 | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng | 编制
20261CBZL22Q2C009 | 2023-09-27 |  | 20261CBZL25D1C019 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | Y | 否 | [5 empty] | C-CB-WUC-05-01-25D1-22Q2 | C | CB | WUC | 05 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XZSTZL25A6B002 | 2025-06-05 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 否 | 2026XZSTZL22E3B007 | 回复 | B-ZST-BA-1GY-03-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRFTZL25A6S030 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-08 | 否 | 2026XRFTZL22B2S001 | 回复 | S-RFT-NI-1GF-01-25A6-22B2 | S | RFT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下RFT系统投运系列数量，单个冷却系列的出口流量和温度 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWCCZL25A1S006 | 2025-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2025-03-04 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-05-25A1-25A5 | S | WCC | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0016C,WCC0026A,WCC0028A,WCC0252C管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl | 编制
20269QFZL25B3S001 | 2023-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 秦辰禹@qincy | N | 是 | 2023-11-10 | 2023-11-06 | 否 | 20269WAIZL25A2S003 | 回复 | S-QF-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | S | QF | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | 关闭 | 提供QF厂房ZLT/ZST系统仪用压缩空气条件 | 2024-01-30 | 王延华@wangyhb | 秦辰禹@qincy | 作废
20269WASZL22C7C001 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 何松骏@hesj | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 否 | 20269WASZL25A4C001 | 回复 | C-WAS-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAS | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统厂区流程图 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 编制
2026XCFEZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2023-09-26 | 2024-03-26 | 是 | 2026XCFEZL22C2S001 | 回复 | S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供CFE系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
20260WDPZL25E5S003 | 2026-01-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-04 | 否 | 20260WDPZL25D3S001 | 回复 | S-WDP-BA-1HJ-02-25E5-25D3 | S | WDP | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YA子项超滤产水箱(0WDP002/102BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
20260SFZL22P6C006 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-11-22 | 2024-11-19 | 否 | 20260SFZL22T2C002 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P6-22T2 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22T2 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XRVDZL21D3C010 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2023-09-07 | 2024-03-26 | 是 | 2026XRVDZL22C2C001 | 回复 | C-RVD---2FQ-01-21D3-22C2 | C | RVD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-12-30 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XFSPZL25A6S025 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-08-12 | 是 | 2026XFSPZL25E6S006 | 回复 | S-FSP---1GT-03-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）熔断阀负荷资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制 | 2025-08-12 |  | 对接口内容未达成一致 |  | 2025-08-12 | 焦子跃@jiaozy
2026XFNPZL25B1S003 | 2025-10-10 |  | 2026XFNPZL25A6S044 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GD-01-25A6-25B1 | S | FNP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWCRZL25A2S017 | 2025-11-27 |  | 2026XWCRZL25A5S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘挽平@l-liuwp | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | WCR | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | WCR0003,0461A,0461B,0561A,0561B管线力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTSAZL25A6S002 | 2023-09-21 |  | 2026XTSAZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XZBRZL25A3S004 | 2025-07-02 |  | 2026XZBRZL25A6S070 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2LT-06-25A6-25A3 | S | ZBR | - | 2LT | 06 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRNSZL25A2S007 | 2025-04-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 是 | 2025-04-17 |  | 是 |  |  | S-RNS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0313，RNS0314A，RNS0314B等管道） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
20269WQBZL25A1S007 | 2023-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-14 | 2023-12-06 | 否 | 20269WQBZL25B1S001 | 回复 | S-WQB---1GD-01-25A1-25B1 | S | WQB | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRNSZL25A5S040 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-19 | 否 | 2026XRNSZL25A2S035 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-06-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0302、RNS0405A/B等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWPWZL25A1S003 | 2024-12-23 |  | 2026XWPWZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | S | WPW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XFWPZL22Q8C001 | 2024-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 电气设计所-电气二室 | 李志静@lizjb | N | 是 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 是 | 2026XFWPZL22R2C001 | 回复 | C-FWP---1GD-01-22Q8-22R2 | C | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 核岛消防水生产系统（FWP）用电资料 | 2024-11-30 | 焦迪@jiaodi | 李志静@lizjb | 编制
2026XREBZL25A5S023 | 2025-12-24 |  | 2026XREBZL25A2S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-SU-2LX-02-25A2-25A5 | S | REB | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2026项目REB管道力学计算条件(001BA/002BA出口管线0001A 0001B 0050 0002A 0002B 0801 0501A 0501B ) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XVMOZL22Q7C002 | 2024-05-27 |  | 2026XVMOZL22Q8C001 | C | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 倪明波@nimb | N | 是 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 是 | 2026XVMOZL22Q8C002 | 回复 | C-VMO-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VMO | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2026XTSMZL25A1S025 | 2025-11-05 |  | 2026XTSMZL25A5S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-SU-2LX-02-25A5-25A1 | S | TSM | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0001B,TSM0002B,TSM0003B,TSM0064,TSM0065,TSM0066,TSM0067,TSM0068,TSM0069,TSM0070,TSM0071,TSM0072,TSM0073,TSM0074,TSM0075,TSM0076,TSM0077,TSM0078管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCCZL25A6S056 | 2025-11-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-21 | 否 | 2026XWCCZL25B2S013 | 回复 | S-WCC---1GY-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260PLZL25E6C002 | 2023-08-25 |  | 20260PLZL25A3C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2023-09-08 | 2023-08-29 | 否 | 20260PLZL25A3C005 | 传递 | C-PL---1NT-01-25A3-25E6 | C | PL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 打开 | PL 暖通向通信提防火阀及消防等控制资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XRHRZL25A6S010 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-28 | 否 | 2026XRHRZL25A2S001 | 回复 | S-RHR---2LT-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XREBZL25A2S024 | 2025-12-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王威峰@wangwfb | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-24 | 否 | 2026XREBZL25A5S022 | 回复 | S-REB-SU-2LX-01-25A2-25A5 | S | REB | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2026项目REB管道力学计算条件(002PO出口管线0004A 0004B 0004C 0022 0024 0026 0502A 0205B 0804 0806 0808 0032 0405A 0405B 0409A 0409B) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XVCFZL25A3S012 | 2025-12-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-09 | 2025-12-30 | 否 | 2026XVCFZL25E6S003 | 回复 | S-VCF---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCF系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20269ZLTZL21D3C021 | 2023-06-09 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-06-23 | 2023-06-15 | 否 | 20269ZLTZL25A1C006 | 回复 | C-ZLT---1GB-01-21D3-25A1 | C | ZLT | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20269QFZL25A1S018 | 2025-05-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-06-11 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2DX-04-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | 打开 | QF厂房DX条件（QF +6.50mm）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026XWSRZL25A6B012 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 否 | 2026XWSRZL25E5B002 | 回复 | B-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供地面水收集槽（WSR001/002BA）设计任务书（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XVAEZL25A3S007 | 2025-04-01 |  | 2026XVAEZL25B3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-04-15 | 2025-04-05 | 否 | 2026XVAEZL25B3S003 | 回复 | S-VAE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VAE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XFSPZL25A5S047 | 2026-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-13 | 否 | 2026XFSPZL25A4S057 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-22-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 22 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二十二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XZLTZL25B1S001 | 2025-09-01 |  | 2026XZLTZL25A6S028 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 否 | 2026XZLTZL25A6S035 | 传递 | S-ZLT---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZLT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSDZL25A2S004 | 2025-08-04 |  | 2026XWSDZL25A6S036 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-GB-2GQ-01-25A6-25A2 | S | WSD | GB | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260SFZL22Q6C009 | 2024-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 武尚将@wusja | N | 是 | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 是 | 20260SFZL22Q4C027 | 回复 | C-SF---1GB-01-22Q6-22Q4 | C | SF | - | 1GB | 01 | 22Q6 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-11-29 |  | 武尚将@wusja | 编制
2026XRFZL22Q7S002 | 2026-01-21 |  | 2026XRFZL25A3S002 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 邱珊珊@qiussa | Y | 否 | [5 empty] | S-RF---1NN-01-25A3-22Q7 | S | RF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5019-冷却器、加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XCSPZL25B2S012 | 2025-06-20 |  | 2026XCSPZL25A6S043 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---1GY-02-25A6-25B2 | S | CSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRNSZL25A2S021 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRNSZL25A5S026 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-11-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0303等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XZLTZL25A6S007 | 2025-01-06 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-14 | 否 | 2026XZLTZL25A6S008 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XPCSZL25A6S061 | 2025-11-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-26 | 否 | 2026XPCSZL25A6S062 | 回复 | S-PCS-WND-2LT-01-25A6-25A6 | S | PCS | WND | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及PCS流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260PLZL25A4C004 | 2023-10-08 |  | 20260PLZL25C3C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张娅@zhangya | N | 否 | [5 empty] | C-PL---1JG-01-25C3-25A4 | C | PL | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XWQBZL22C2C001 | 2024-03-26 |  | 2026XWQBZL21D3C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | C-WQB---2FQ-01-21D3-22C2 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XCSPZL22N2S001 | 2025-07-06 |  | 2026XCSPZL22D1S002 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 宿昊@suhao | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-RF-2LX-01-22D1-22N2 | S | CSP | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算条件 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制
20260BOPZL25A4C055 | 2024-06-26 |  | 20260BOPZL25C3C004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1JS-01-25C3-25A4 | C | BOP | ZA | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XZSTZL22B4C001 | 2022-10-10 |  | 2026XZSTZL21D1C011 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 李晓静q@lixjq | N | 否 | [5 empty] | C-ZST---1GF-01-21D1-22B4 | C | ZST | - | 1GF | 01 | 21D1 | 22B4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）核岛部分辐射防护条件 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XWCDZL25A6S017 | 2025-03-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 否 | 2026XWCDZL25D1S002 | 回复 | S-WCD-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | S | WCD | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2025-09-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20260SEZL22E3C009 | 2025-02-05 |  | 20260SEZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构四室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JY-01-22P6-22E3 | C | SE |  | 1JY | 01 | 22P6 | 22E3 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-28 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
2026XRBMZL25A6S029 | 2025-01-17 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-31 |  | 是 |  |  | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRVDZL25A2S035 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 否 | 2026XRVDZL25A5S037 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-18-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD3783管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XRSIZL25C1B002 | 2024-12-20 |  | 2026XRSIZL22D2B007 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-设备结构分析室 | 周立欣@zhoulx | N | 是 | 2025-01-03 |  | 是 |  |  | B-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | B | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）地脚螺栓及拉杆的布置和所受载荷信息 | 2024-12-30 | 郭建伟@guojw | 薛万勋a@xuewxa | 编制
2026XFNPZL25A5S023 | 2025-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFNPZL25A4S037 | 回复 | S-FNP-SX-2LX-01-25A5-25A4 | S | FNP | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统SX厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XCAMZL25B1S001 | 2024-05-31 |  | 2026XCAMZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---1GD-01-25A3-25B1 | S | CAM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XRFTZL25A6S035 | 2025-01-15 |  | 2026XRFTZL25A6S034 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 否 | 2026XRFTZL25A6S036 | 传递 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XSXZL25E5S003 | 2024-12-24 |  | 2026XSXZL25A1S003 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 乔朝坤@l-qiaozk | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-26 | 否 | 2026XSXZL25A1S004 | 传递 | S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-11-30 | 程茜@chengxi | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XRVDZL25A2S033 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 否 | 2026XRVDZL25A5S031 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-20-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD5221、RVD5222管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XFDPZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 2026XFDPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FDP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20260AFZL25A4C008 | 2023-08-29 |  | 20260AFZL25C3C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1JS-01-25C3-25A4 | C | AF | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XTFAZL25A6S018 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-30 | 否 | 2026XTFAZL25A6S023 | 回复 | S-TFA-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | TFA | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）消防条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTSMZL25A1S011 | 2024-12-28 |  | 2026XTSMZL25A6S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20269ZLTZL21D3S047 | 2024-08-08 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-08-22 | 2024-08-13 | 否 | 20269ZLTZL25A6S016 | 回复 | S-ZLT-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260SEZL22Q8C006 | 2025-02-24 |  | 20260SEZL21D3C022 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 贺习之@hexz | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GS-01-21D3-22Q8 | C | SE | - | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用气条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy | 编制
2026XVDSZL25B3S005 | 2025-07-26 |  | 2026XVDSZL25A3S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 曾龙@zenglongb | N | 否 | [5 empty] | S-VDS---1NY-02-25A3-25B3 | S | VDS | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XKAZL25A2S016 | 2024-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-11-14 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D3-05-25A2-25C3 | S | KA | NI | 2D3 | 05 | 25A2 | 25C3 | 打开 | KA 10.10标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
20261SUZL25A2S012 | 2026-01-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2026-02-06 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2DX-02-25A2-25C2 | S | SU | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | 打开 | SU厂房DX条件（SU-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
2026XRCVZL25A1S020 | 2025-07-11 |  | 2026XRCVZL25A6S057 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘彤宇@liuty | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261YAZL25E6S005 | 2026-02-06 |  | 20261YAZL25D1S014 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 徐佳丽@l-xujl | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 否 | 20261YAZL25D1S025 | 传递 | S-YA---1HT-02-25D1-25E6 | S | YA | - | 1HT | 02 | 25D1 | 25E6 | 打开 | YA子项 工艺给通信条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XPCSZL25A6S029 | 2025-01-15 |  | 2026XPCSZL25A6S028 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-26 | 否 | 2026XPCSZL25A6S030 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260POZL25A4C001 | 2024-06-18 |  | 20260POZL22Q2C009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | N | 否 | [5 empty] | C-PO-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PO | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区排水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 张志柳@zhangzld | 编制
2026XRBMZL25A6S034 | 2025-07-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-21 | 否 | 2026XRBMZL25A6S036 | 回复 | S-RBM-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RBM | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XZLDZL25A1S001 | 2024-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-13 | 否 | 2026XZLDZL25B1S001 | 回复 | S-ZLD---1GD-01-25A1-25B1 | S | ZLD | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260SFZL22R4C027 | 2025-09-23 |  | 20260SFZL22P2C019 | D | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JD-01-22P2-22R4 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260WHSZL25A1S002 | 2024-02-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 范广涵@fangh | N | 是 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | 是 | 20260WHSZL25D1S001 | 回复 | S-WHS-CB-1GG-01-25A1-25D1 | S | WHS | CB | 1GG | 01 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | WHS跨岛系统流程图 | 2023-12-30 | 王立恒@wanglh | 胡建成@hujc | 编制
20261YAZL25E6S006 | 2026-02-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 徐佳丽@l-xujl | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-12 | 否 | 20261YAZL25D2S005 | 回复 | S-YA---1TD-01-25E6-25D2 | S | YA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25D2 | 关闭 | YA子项 向电气专业提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 徐佳丽@l-xujl | 编制
2026XCAMZL25A2S014 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-CAM-RX-2LX-04-25A2-25A5 | S | CAM | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | CAM系统穹顶CAM0039等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘泽平@liuzpa | 编制
20260OTZL25A4C003 | 2024-11-15 |  | 20260OTZL22Q3C016 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-OT-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OT | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化膜处理厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 许可宸@xukc | 编制
2026XRHRZL25B2S011 | 2025-06-19 |  | 2026XRHRZL25A6S028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘艳菊@liuyja | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2LT-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260POZL22R4C004 | 2024-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 徐伟e@xuweie | Y | 是 | 2024-07-04 |  | 是 |  |  | C-PO-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | PO | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 徐伟e@xuweie | 编制
20261YAZL25A4S006 | 2026-01-28 |  | 20261YAZL25D1S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王亚辉@wangyhj | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1HS-02-25D1-25A4 | S | YA | - | 1HS | 02 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 工艺用排水提资(包含淋浴器布置图、用排水条件、水箱排水点图、流程图) | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260AFZL25B3C018 | 2023-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孙晓红@sunxh | N | 是 | 2023-10-09 | 2023-09-28 | 否 | 20260AFZL25A1C009 | 回复 | C-AF---1YG-03-25B3-25A1 | C | AF | - | 1YG | 03 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | 仪控给气体提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
2026AFSWZL25B2S001 | 2024-02-01 |  | 2026AFSWZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 周明鑫@zhoumxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSW---1GY-02-25A6-25B2 | S | FSW | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供厂区消防水系统（FSW）系统手册2~5章，6.1节 | 2025-06-30 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRHRZL25A6S019 | 2025-01-03 |  | 2026XRHRZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 否 | [5 empty] | S-RHR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排除系统（RHR）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260QLZL25B1C007 | 2023-11-15 |  | 20260QLZL25B3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 贾双卓@jiasz | Y | 否 | [5 empty] | C-QL---1YD-01-25B3-25B1 | C | QL | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 仪控给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
20261RCZL22P3S018 | 2024-11-04 |  | 20261RCZL25A2S015 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-44-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 44 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（31.250~46.600）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260BOPZL25D1C015 | 2024-06-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | Y | 是 | 2024-06-15 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1GQ-01-25D1-22Q8 | C | BOP | ZA | 1GQ | 01 | 25D1 | 22Q8 | 打开 | 主工艺向气体提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XRVDZL22D3S005 | 2025-09-26 |  | 2026XRVDZL25A6S083 | C | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-CN-1GH-01-25A6-22D3 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN)设计任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XFWPZL25B1S001 | 2024-12-30 |  | 2026XFWPZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---1GD-01-25A6-25B1 | S | FWP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFSPZL25A6S033 | 2025-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-09 | 否 | 2026XFSPZL25A4S007 | 回复 | S-FSP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XHMIZL25A1S002 | 2025-04-09 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-04-23 | 2025-04-15 | 否 | 2026XHMIZL25E5S002 | 回复 | S-HMI---1GH-01-25A1-25E5 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供DA/DB厂房40t以下吊车信息 | 2023-12-15 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRSIZL25A5S020 | 2025-11-06 |  | 2026XRSIZL25A2S040 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-22-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 安注系统冷管段试验管道力学计算条件(RSI0147/0151等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
20269QAQBZL25B3C001 | 2024-12-06 |  | 20269QAQBZL21D3C014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 曾龙@zenglongb | Y | 否 | [5 empty] | C-QA/QB---1GF-02-21D3-25B3 | C | QA/QB | - | 1GF | 02 | 21D3 | 25B3 | 关闭 | 提供QA,QB辐射监测资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XLSCZL25B1S001 | 2024-08-21 |  | 2026XLSCZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 朱佩晓@zhupx | N | 否 | [5 empty] | S-LSC-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | LSC | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
20260QSZL25A1C006 | 2024-04-01 |  | 20260QSZL21D1C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 否 | [5 empty] | C-QS-GC-1GS-01-21D1-25A1 | C | QS | GC | 1GS | 01 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供与GC沟的接口断面信息，包括管道定位信息及管道参数 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 赵景宇@zhaojyc | 编制
20260GBZL25C2S002 | 2026-01-28 |  | 20260GBZL25B1S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 苏志松@suzs | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 否 | 2026AGBZL25B1S011 | 传递 | S-GB---1DJ-03-25B1-25C2 | S | GB | - | 1DJ | 03 | 25B1 | 25C2 | 关闭 | 电气向结构专业提供2026工程GB廊道H段留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx | 编制
2026XFWPZL25A6S023 | 2025-07-10 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XFWPZL22C2S004 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRSIZL25A2S031 | 2025-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2025-05-29 | 2025-06-30 | 是 | 2026XRSIZL22D2S001 | 回复 | S-RSI-BA-1BH-01-25A2-22D2 | S | RSI | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn | 编制
2026XFDPZL25B2S011 | 2025-08-23 |  | 2026XFDPZL25A6S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FDP |  | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRFTZL22C4S001 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘亚康@liuykc | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-07 | 否 | 2026XRFTZL22D1S001 | 回复 | S-RFT-DE-1GH-01-22C4-22D1 | S | RFT | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 关闭 | 提供混床除盐器（1/2RFT001DE）设计任务书 | 2025-02-28 | 刘亚光@liuyg | 刘亚康@liuykc | 编制
20269WQBZL21D3C006 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-08 | 否 | 20269WQBZL25A1C004 | 回复 | C-WQB---2FQ-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XFSPZL25A4S044 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-19 | 否 | 2026XFSPZL25A5S043 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-21-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 21 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二十一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XZBRZL25E5S013 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-01 | 否 | 2026XZBRZL25A1S035 | 回复 | S-ZBR-BA-1HB-02-25E5-25A1 | S | ZBR | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 米海霞@mihx | 编制
2026XVCPZL22C6C003 | 2023-03-21 |  | 2026XVCPZL22E3C001 | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 赵磊@zhaolei | N | 是 | 2023-04-04 | 2023-03-29 | 否 | 2026XVCPZL22E3C002 | 回复 | C-VCP---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 编制
2026XRNDZL25B2S008 | 2025-01-17 |  | 2026XRNDZL25A6S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XVCMZL25A3S001 | 2023-12-05 |  | 2026XVCMZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王菲@l-wangfeia | Y | 否 | [5 empty] | S-VCM---2LT-01-25A3-25A3 | S | VCM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 作废
20261TFMZL25A6S009 | 2023-12-06 |  | 20261TFMZL25D1S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-12-20 | 2024-07-16 | 是 | 20261TFMZL25D1S014 | 传递 | S-TFM-TFM-1GG-01-25D1-25A6 | S | TFM | TFM | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 打开 | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 尚未收到东北院TFM TFM 02 01 E B接口升版，待收到资料后升版内部接口。 |  | 2024-06-25 | 张达@zhangda
2026XWSDZL25B3S007 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李鹏@lipeng | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 否 | 2026XWSDZL25E5S001 | 回复 | S-WSD---1YH-01-25B3-25E5 | S | WSD | - | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 温度计非标保护套管、扩大管接口 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 王梦含@wangmha | 编制
2026AGBZL22S5S002 | 2026-02-02 |  | 2026AGBZL25C2S015 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-岩土设计室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘锋@liufengd | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1JZ-01-25C2-22S5 | S | GB | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 22S5 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道H段基坑支护和复合地基设计资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026AZLTZL22B5C001 | 2025-09-03 |  | 2026AZLTZL21D3C002 | E | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | N | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260PIZL22Q4C036 | 2024-12-23 |  | 20260PIZL25E5C005 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈锋华@chenfh | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---HG-01-25E5-22Q4 | C | PI | - | HG | 01 | 25E5 | 22Q4 | 关闭 | PI厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XNIZL25B1S023 | 2025-10-10 |  | 2026XNIZL22D5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 核设备所-非标设备室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1HD-01-22D5-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D5 | 25B1 | 关闭 | 提供主设备通道外部防护大门用电资料 | 2025-11-30 | 郭建伟@guojw | 刘昕宇@liuxym | 编制
2026XWCCZL25A2S044 | 2025-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2025-07-25 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-14-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房WCC012CN/022CN相关管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
20260PIZL22P2C017 | 2024-12-11 |  | 20260PIZL22S1C001 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-建筑二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-17 | 否 | 20260PIZL22S1C004 | 回复 | C-PI---1JZ-01-22P2-22S1 | C | PI | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | PI厂房 建筑向总图专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XVARZL22Q7S001 | 2025-08-21 |  | 2026XVARZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵磊@zhaolei | N | 否 | [5 empty] | S-VAR---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAR | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5013-平衡阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XNIZL25B3S003 | 2025-03-05 |  | 2026XNIZL25B1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王中杨@wangzyd | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1DY-03-25B1-25B3 | S | NI | - | 1DY | 03 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供低压馈线表 | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 吕风杰@lvfj | 编制
20260AFZL25A3C004 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 陈澎浩@chenph | Y | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-AF---1NT-01-25A3-25E6 | C | AF | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 打开 | 暖通向通信提防火阀及消防等控制资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh | 编制
20261WCVZL25E6S002 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-04-30 | 否 | 20261WCVZL25B3S001 | 回复 | S-WCV-WCV-1TY-01-25E6-25B3 | S | WCV | WCV | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供WCV系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XFDPZL22C2S004 | 2025-07-17 |  | 2026XFDPZL25A6S026 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20261WCWZL22Q2C001 | 2023-03-22 |  | 20261WCWZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2023-04-05 | 2023-03-24 | 否 | 20261WCWZL25D1C002 | 传递 | S-WCW---02-01-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XVFLZL25A3S001 | 2024-09-25 |  | 2026XVFLZL25B3S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 韩旭亮@hanxl | N | 是 | 2024-10-09 | 2024-09-30 | 否 | 2026XVFLZL25B3S003 | 回复 | S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XRBMZL25A1S002 | 2024-12-18 |  | 2026XRBMZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2LT-01-25A6-25A1 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XCAVZL25A6S006 | 2024-12-30 |  | 2026XCAVZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XKAZL25A2S020 | 2025-01-07 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-01-21 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D2-01-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房筏基及以下D2接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWASZL25A2S022 | 2025-12-23 |  | 2026XFNPZL25A6S055 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FNP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）用气资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XVECZL25A6S011 | 2024-08-23 |  | 2026XVECZL25B3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-08-29 | 否 | 2026XVECZL25B3S002 | 回复 | S-VEC---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20260SEZL22R6C005 | 2024-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-结构四室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 否 | 20260SEZL22P6C003 | 回复 | C-SE---1TJ-01-22R6-22P6 | C | SE | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P6 | 关闭 | 通信专业向结构专业提结构荷载资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 邢越@xingyue | 编制
2026XZGTZL25A6S035 | 2025-01-17 |  | 2026XZGTZL25A6S034 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT-FNP-1NS-01-25A6-25A6 | S | ZGT | FNP | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFNPZL25A6S053 | 2025-12-06 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-20 | 2025-12-09 | 否 | 2026XFNPZL25A6S054 | 回复 | S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260QLZL25A2C031 | 2024-12-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-24 | 否 | 20260QLZL25B3C006 | 回复 | C-QL---1GF-01-25A2-25B3 | C | QL | - | 1GF | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 主工艺向辐射监测提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRSIZL25A2S033 | 2025-05-21 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2025-06-04 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-07-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）出口管道力学计算条件(RSI0009/0012/0021/0023/0025/0127/0129/0195/0197/0409等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
20260PIZL25E5C012 | 2025-01-11 |  | 20260PIZL22P2C016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-建筑二室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1JH-01-22P2-25E5 | C | PI | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XRXZL25B1S003 | 2025-03-06 |  | 2026XRXZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 卢欣基@luxj | Y | 否 | [5 empty] | S-RX---2DL-01-25B3-25B1 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王国龙@wanggl | 王丽洁@wangljd | 编制
2026XRCVZL25A5S033 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 否 | 2026XRCVZL25A1S035 | 回复 | S-RCV-NH-2LX-18-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0186A、0186C、0405A、0405B、0211B、0211D、0407A、0407B、0211E管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZSTZL25A6S026 | 2025-06-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-18 | 否 | 2026XZSTZL25B3S021 | 回复 | S-ZST---1GY-02-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）2~5章，6.1，9.1 | 2024-04-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260PIZL22S1C005 | 2025-01-10 |  | 20260PIZL22P6C005 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-结构四室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GJ-01-22P6-22S1 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22S1 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
2026XZGTZL25A6S034 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-17 | 否 | 2026XZGTZL25A6S035 | 回复 | S-ZGT-FNP-1NS-01-25A6-25A6 | S | ZGT | FNP | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XCSVZL25A3S001 | 2023-10-10 |  | 2026XCSVZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张伟卓@zhangwz | N | 否 | [5 empty] | S-CSV---2LT-01-25A3-25A3 | S | CSV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-10-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 作废
20261CSPZL25A5S004 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-CSP-SD-2LX-02-25A5-25A2 | S | CSP | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目CSP管道力学计算结果(001RF 001PO疏排管线) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XDBZL25B1S001 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 师陆陆@shill | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-06 | 否 | 2026XDBZL25B3S002 | 回复 | S-DB---2DL-01-25B1-25B3 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供DB厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 师陆陆@shill | 编制
2026XQVZL25A1C006 | 2023-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 吕航@lvhang | N | 是 | 2023-09-15 | 2023-09-12 | 否 | 2026XQVZL25B1C001 | 回复 | C-QV---1GD-01-25A1-25B1 | C | QV | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 主工艺给电气专业提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang | 编制
2026XZSTZL22E3B003 | 2022-12-01 |  | 2026XZSTZL21D1B002 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 付豪@fuhao | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GY-01-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFNPZL25A4S004 | 2024-12-30 |  | 2026XFNPZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘宇晗@liuyhc | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCLMZL25C1S001 | 2025-07-17 |  | 2026XCLMZL22D1S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张文泽@zhangwza | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | 否 | 2026XCLMZL22D1S004 | 传递 | S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-25C1 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 25C1 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 2025-08-30 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 编制
2026XRNSZL22C2S004 | 2025-02-21 |  | 2026XRNSZL25A6S029 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
20260YAZL25D4S004 | 2026-01-21 |  | 20260YAZL25D2S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张晓勐@zhangxmc | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1DY-02-25D2-25D4 | S | YA | - | 1DY | 02 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | YA子项 可燃气体探测器设置条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XCISZL25A2S009 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董剑鑫@dongjx | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 否 | 2026XCISZL25A5S003 | 回复 | S-CIS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | CIS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房（RX）16m及以上壳内管道计算条件（CIS0028及FNP0180等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董剑鑫@dongjx | 编制
20260QLZL25A2C036 | 2025-01-09 |  | 20260QLZL25E6C004 | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2025-01-23 | 2025-01-21 | 否 | 20260QLZL25E6C005 | 回复 | C-QL---1GT-01-25A2-25E6 | C | QL | - | 1GT | 01 | 25A2 | 25E6 | 关闭 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
20261NIZL25A6S006 | 2025-03-13 |  | 20261NIZL22B4S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1JN-01-22B4-25A6 | S | NI | - | 1JN | 01 | 22B4 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-04-30 | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja | 编制
20269QFZL25A1S030 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 范广涵@fangh | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-02-28 | 否 | 20269QFZL25C2S006 | 回复 | S-QF-NI-2DX-07-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2DX | 07 | 25A1 | 25C2 | 关闭 | QF厂房DX条件（QF +21.50mm）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026XRVDZL25A2S003 | 2024-08-22 |  | 2026XRVDZL25A6S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GB-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
202622PBZL22Q2S022 | 2026-01-27 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 否 | 202622PBZL22P7S031 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯荷载资料 | 2026-08-30 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20261RCZL25C1S022 | 2025-02-28 |  | 20261RCZL22P3S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 孟志勇@mengzy | N | 否 | [5 empty] | S-RC---1JJ-04-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 04 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RC内层安全壳筒体混凝土（31.250~46.600）配筋计算结果 | 9999-01-01 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XZGTZL25B3S010 | 2025-09-02 |  | 2026XZGTZL25A6S057 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨健d@yangjiand | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 否 | 2026XZGTZL25A6S062 | 传递 | S-ZGT---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFNPZL25A4S005 | 2025-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-01-20 |  | 是 |  |  | S-FNP-NH-2LX-08-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第八批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XZBRZL21D3C003 | 2025-02-13 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 是 | 2026XZBRZL22T2C003 | 回复 | C-ZBR---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZBR | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZBR系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2026XCAMZL25A3S012 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-04 | 否 | 2026XCAMZL25A2S003 | 回复 | S-CAM---2LT-01-25A3-25A2 | S | CAM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XDBZL25B3S001 | 2025-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王中杨@wangzyd | N | 是 | 2025-03-11 | 2025-02-28 | 否 | 2026XDBZL25B1S002 | 回复 | S-DB---2DL-01-25B3-25B1 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供DB厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王中杨@wangzyd | 编制
202622PBZL22R4S004 | 2025-12-05 |  | 202622PBZL22P7S015 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构五室 | 徐伟e@xuweie | N | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1JD-01-22P7-22R4 | S | 2PB | 2PB | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XWAPZL25A6S002 | 2025-01-23 |  | 2026XWAPZL25A2S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WAP---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
2026XREBZL25A6S011 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-28 | 否 | 2026XREBZL25B2S005 | 回复 | S-REB-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | S | REB | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | REB系统手册2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20261DUZL25A2S003 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-26 | 否 | 20261DUZL25C1S001 | 回复 | S-1DU-NI-2DX-01-25A2-25C1 | S | 1DU | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 1DU厂房DX条件二维接口（布置专业） | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XWCDZL25B3S004 | 2023-12-15 |  | 2026XWCDZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 房志刚@fangzg | N | 否 | [5 empty] | S-WCD---2GQ-02-25A6-25B3 | S | WCD |  | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
20261YAZL25A4S002 | 2026-01-15 |  | 20261YAZL25D1S010 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 解景昭@xiejz | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 是 | 20261YAZL25D1S019 | 传递 | S-YA-00-1HS-01-25D1-25A4 | S | YA | 00 | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 废水池外排埋地管道定位及接管信息 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026AGCZL25C1S003 | 2026-02-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王岩@wangyane | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-11 | 否 | 2026AGCZL25C3S002 | 回复 | S-GC---1JJ-01-25C1-25C3 | S | GC | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | 关闭 | 结构返GC沟模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王岩@wangyane | 编制
20269FSWZL25A6C001 | 2023-04-07 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2023-04-21 | 2023-04-20 | 否 | 20269FSWZL22Q2C005 | 回复 | C-FSW---1GG-01-25A6-22Q2 | C | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 9999-01-01 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20261RCZL22P3S028 | 2025-05-20 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董尘@dongchen | N | 是 | 2025-06-03 | 2025-05-23 | 否 | 20261RCZL25C1S027 | 回复 | S-RC---1JJ-04-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 04 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RC内层安全壳筒体混凝土（31.250~46.600）配筋计算结果 | 9999-01-01 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
20260AQZL25C2S001 | 2026-02-11 |  | 20260AQZL25A2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 申浩@shenhaoa | Y | 否 | [5 empty] | S-AQ---1GJ-01-25A2-25C2 | S | AQ | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C2 | 关闭 | AQ子项 工艺提结构条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa | 编制
2026XRCVZL25A5S072 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-11-28 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-23-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RCV0655等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWAIZL25A2S020 | 2024-12-31 |  | 2026XRCVZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-RCV-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RCV | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZGTZL25A6S022 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 否 | 2026XZGTZL22B4S001 | 回复 | S-ZGT-NI-1GF-01-25A6-22B4 | S | ZGT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 提供ZGT系统缓冲罐、衰变箱的特征参数，包括但不限于外形尺寸（管径、壁厚）、入口流量、有效容积、过滤效率、衰变箱的个数、衰变箱针对不同核素的滞留时间等 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRVDZL25E5B009 | 2025-05-07 |  | 2026XRVDZL21D3B006 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-11-23 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
20260EMSZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 20260EMSZL25A2S004 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-EMS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2025-03-01 | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制
2026XRVDZL25A6S056 | 2025-02-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-03-06 | 2025-03-04 | 否 | 2026XRVDZL25A3S003 | 回复 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XVCFZL22C6C003 | 2023-02-14 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2023-02-28 | 2023-02-24 | 否 | 2026XVCFZL22C7C002 | 回复 | C-VCF-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VCF | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）冷冻水资料。提供VCF系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XRSIZL25A6S022 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRSIZL25A6S024 | 回复 | S-RSI-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安注系统（RSI）所需氮气接口 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWSDZL25A6S029 | 2025-01-04 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-23 | 是 | 2026XWSDZL22C2S003 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026XRFTZL25A1S001 | 2024-12-11 |  | 2026XRFTZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20261SUZL25A2S002 | 2024-04-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 是 | 2024-05-10 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2D2-02-25A2-25C2 | S | SU | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 打开 | SU厂房二维D2条件（SU-9.50~-4.55m 墙体 D2接口）：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
2026XWSCZL25A1S002 | 2025-01-06 |  | 2026XWSCZL25A6S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---2LT-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWCVZL22C7C002 | 2022-11-09 |  | 2026XWCVZL22C6C003 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 封昕@fengxin | Y | 否 | [5 empty] | C-WCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | WCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供WCV冷冻水资料。提供WCV系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供WCV系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026xNIZL25B1S017 | 2025-04-25 |  | 2026xNIZL22D4S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 是 | 2026xNIZL22D4S008 | 传递 | S-NI-NI-1HD-05-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 05 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供130吨乏燃料容器吊车的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
20260PIZL22Q4C022 | 2024-11-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-21 | 2024-11-13 | 否 | 20260PIZL25E5C002 | 回复 | C-PI---1GH-01-22Q4-25E5 | C | PI | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | PI厂房提设备及吊车资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XCBZL22Q2S004 | 2024-02-21 |  | 2026XCBZL25D1S009 | D | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | 是 | 2026XCBZL25D1C001 | 传递 | C-CB---02-01-25D1-22Q2 | C | CB | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWNCZL25A1S010 | 2024-09-19 |  | 2026XWNCZL25A1S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20260AFZL25E6C001 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-AF---1TD-01-25E6-25B1 | C | AF | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | AF 通信给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog | 编制
2026XCISZL25A2S001 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-10-30 |  | 是 |  |  | S-CIS-SU-2LX-01-25A2-25A5 | S | CIS | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房（SU）CIS002PO出口管线力学计算条件(CIS0006 0008 0012 0021 0023等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XCCVZL25A3S008 | 2025-08-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-11 | 否 | 2026XCCVZL25B3S004 | 回复 | S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书、系统流程图 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
20261RCZL25C1S005 | 2024-05-07 |  | 20261RCZL25A2S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟志勇@mengzy | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-11-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -4.700~-0.750）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRSIZL25A5S027 | 2025-11-24 |  | 2026XRSIZL25A2S046 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-20-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 连接二回路主管道冷段试验管道力学计算条件(RSI0149/0163等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
20269LTVZL25D4S001 | 2024-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 是 | 20269LTVZL25E6S001 | 回复 | S-LTV-CI-1YT-01-25D4-25E6 | S | LTV | CI | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | 打开 | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 王贝@wangbei | 作废
20269ZLDWQBZL25E5S002 | 2025-08-11 |  | 20269ZLDWQBZL25A1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马卫涛@mawt | N | 是 | 2025-08-25 | 2025-08-19 | 否 | 20269ZLDWQBZL25A1S002 | 传递 | S-ZLD/WQB---1GH-01-25A1-25E5 | S | ZLD/WQB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件ZLD,WQB系统设计任务书 | 2026-07-31 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
2026XWNCZL25A1S001 | 2023-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2023-09-22 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWNCZL22C2S001 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZGTZL25B3S002 | 2025-01-06 |  | 2026XZGTZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026xWCVZL22C6C006 | 2023-04-04 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 否 | 2026xWCVZL22E3C002 | 回复 | C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供人员通行厂房（WCV）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
20260PIZL22Q4C032 | 2024-11-27 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-06 | 否 | 20260PIZL25E5C007 | 回复 | C-PI---1GH-01-22Q4-25E5 | C | PI | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | PI厂房提设备及吊车资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
20269QFZL25B3S003 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 秦辰禹@qincy | N | 是 | 2025-04-25 | 2025-04-17 | 否 | 20269QFZL25A3S004 | 回复 | S-QF---1YN-01-25B3-25A3 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 传递QF厂房仪控设备散热量条件 | 2025-05-30 | 李鹏@lipeng | 秦辰禹@qincy | 编制
2026XQAQBZL21D3C009 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 |  | 是 |  |  | C-QA/QB---1GF-01-21D3-25E1 | C | QA/QB | - | 1GF | 01 | 21D3 | 25E1 | 关闭 | 提供QA,QB辐射防护资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20261RCZL22P3S035 | 2025-12-19 |  | 20261RCZL25A2S030 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-22-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 22 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRVDZL25A1S008 | 2024-12-18 |  | 2026XRVDZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2LT-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWWSZL25B3S007 | 2024-12-30 |  | 2026XWWSZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | N | 否 | [5 empty] | S-WWS---1GY-02-25A6-25B3 | S | WWS | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XFPZL25A3S003 | 2025-12-31 |  | 2026XFPZL22Q7S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 刘星雨@liuxyq | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-05 | 否 | 2026XFPZL22Q7S003 | 回复 | S-FP---1NN-01-25A3-22Q7 | S | FP | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5004-过滤器箱体技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2026-12-31 | 杜文学@duwxa | 刘星雨@liuxyq | 编制
20269ZLTZL25B3S006 | 2023-11-09 |  | 20269ZLTZL21D3S018 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 秦辰禹@qincy | N | 是 | 2023-11-23 | 2024-01-30 | 是 | 20269ZLTZL21D3S033 | 传递 | S-ZLT---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 作废
2026XRSIZL25A5S044 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-12-10 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-23-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 23 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注系统热管段试验管道力学计算结果(RSI0165/0166等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269VRWZL25A6C002 | 2023-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2023-03-13 | 2023-03-09 | 否 | 20269VRWZL22E3C001 | 回复 | C-VRW---1GY-01-25A3-22E3 | C | VRW | - | 1GY | 01 | 25A3 | 22E3 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XIAMZL25A3S002 | 2025-03-28 |  | 2026XIAMZL25B3S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李炳宪@libx | Y | 否 | [5 empty] | S-IAM---1YN-01-25B3-25A3 | S | IAM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | IAM系统核岛厂房暖通接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XWCCZL25A2S038 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 崔华@l-cuihua | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-09-25A2-25A5 | S | WCC | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0299 0577 0298B 0575 0549 0238 0298A 0532A 0532B） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
2026XRSIZL22N2B001 | 2024-11-20 |  | 2026XRSIZL22D2B003 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 施勣@shiji | N | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-2LX-01-22D2-22N2 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算条件 | 2024-11-15 | 郭建伟@guojw | 薛万勋a@xuewxa | 编制
2026XNIZL25B1S005 | 2025-03-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张晓云@zhangxyb | N | 是 | 2025-03-25 | 2025-03-19 | 否 | 2026XNIZL25B3S007 | 回复 | S-NI---1DY-02-25B1-25B3 | S | NI | - | 1DY | 02 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供中压馈线表 | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb | 编制
20260SCZL25C3C002 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 |  | 是 |  |  | C-SC---1JZ-01-25C3-22S1 | C | SC | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑会同主工艺和总图确认建筑坐标，提作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XVDSZL22C6C002 | 2023-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 是 | 2026XVDSZL22E3C001 | 回复 | C-VDS---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VDS | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供柴油机房通风系统（VDS）仪控任务书，流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XRHTZL25B2S001 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 陈家峰@chenjf | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-24 | 否 | 2026XRHTZL25B1S001 | 回复 | S-RHT---1YD-01-25B2-25B1 | S | RHT | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RHT系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息 （应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连 接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-10-31 | 李鹏@lipeng | 陈家峰@chenjf | 编制
2026XWCRZL25A2S006 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 否 | 2026XWCRZL25B2S002 | 回复 | S-WCR---1GY-01-25A2-25B2 | S | WCR | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供化学加药系统（WCR）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XZBRZL22D1S007 | 2025-06-30 |  | 2026XZBRZL25A6S065 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 方晓璐@fangxl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1GH-03-25A6-22D1 | S | ZBR | RF | 1GH | 03 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸发器浓缩液冷却器(5ZBR005/006RF)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRSIZL25A6S028 | 2025-01-03 |  | 2026XRSIZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RSI-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RSI系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260PLZL25A4C001 | 2023-08-22 |  | 20260PLZL25A3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张娅@zhangya | Y | 否 | [5 empty] | C-PL---1NJ-01-25A3-25A4 | C | PL | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25A4 | 关闭 | PL 暖通给给排水提用水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
20269ZLTZL25A1S003 | 2023-09-04 |  | 20269ZLTZL21D3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XREBZL25A6S032 | 2025-11-18 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-12-02 | 2025-11-27 | 否 | 2026XREBZL22C2S004 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20269QAQBZL21D3C006 | 2024-11-21 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 否 | 20269QAQBZL25A1C001 | 回复 | C-QA/QB-GC-1GG-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | GC | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB的GC管沟信息 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWESZL22Q2S030 | 2025-08-21 |  | 2026XWESZL25A6S008 | F | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | 否 | 2026XWESZL22C2S007 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20261YAZL25D2S006 | 2026-02-13 |  | 20261YAZL25C3S008 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1JD-01-25C3-25D2 | S | YA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
202611PBZL22P7S029 | 2025-12-15 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 仪控设计所-仪控三室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 是 | 202611PBZL22E3S007 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JY-01-22P7-22E3 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XRVDZL25B2S017 | 2025-08-07 |  | 2026XRVDZL25A6S071 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | N | 否 | [5 empty] | S-RVD-CN-1GH-01-25A6-25B2 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN)设计任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260BOPZL25A4C026 | 2023-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2023-08-18 |  | 是 |  |  | C-BOP-PH-1ST-01-25A4-25E6 | C | BOP | PH | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 给排水向通信提消火栓定位资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XRSIZL25A2S013 | 2024-11-07 |  | 2026XRSIZL25A5S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-11-21 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列中压压安注泵（RSI003PO）出口管道力学计算条件(RSI0037/0049/0058/0091/0092/0093/0133/0189/0404等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XRCVZL25A2S049 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-19 | 否 | 2026XRCVZL25A5S076 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-17-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房1号主泵间RCV0245B等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XWNCZL25A6S015 | 2025-08-01 |  | 2026XWNCZL25A1S033 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XPCSZL25A2S005 | 2025-01-02 |  | 2026XPCSZL25A6S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张文通@l-zhangwt | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XPCSZL25A2S012 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | PCS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0312,0317,0319) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制
20261YAZL25A4S007 | 2026-02-02 |  | 20261YAZL25C3S005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王亚辉@wangyhj | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1JS-01-25C3-25A4 | S | YA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XCAMZL25A3S022 | 2026-01-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-13 | 否 | 2026XCAMZL25A6S013 | 回复 | S-CAM---1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XRCVZL25A6S006 | 2024-05-30 |  | 2026XRCVZL25A6S005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
202612FDPZL22C2C001 | 2023-05-10 |  | 202612FDPZL22C7C006 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-FDP---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | FDP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XZSTZL25B3S017 | 2025-06-12 |  | 2026XZSTZL25A6S022 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260PIZL22Q4C041 | 2025-01-23 |  | 20260PIZL24Q2C004 | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2025-02-06 | 2025-01-26 | 否 | 20260PIZL24Q2C006 | 回复 | C-PI---1GG-01-22Q4-24Q2 | C | PI | - | 1GG | 01 | 22Q4 | 24Q2 | 关闭 | PI厂房工艺提概算条件 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20260YAZL25D2S007 | 2026-01-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 陈玫琪@chenmq | N | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-21 | 否 | 20260YAZL25D4S004 | 回复 | S-YA---1DY-02-25D2-25D4 | S | YA | - | 1DY | 02 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | YA子项 可燃气体探测器设置条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq | 编制
20269ZLTZL25E5B039 | 2025-04-30 |  | 20269ZLTZL21D3B028 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GH-04-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XTTBZL22D4S003 | 2025-08-07 |  | 2026XTTBZL22N2S003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 董鹏@dongpenga | N | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-2LX-01-22N2-22D4 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学分析结果 | 2025-09-30 | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd | 编制
20260SEZL22R6C018 | 2025-02-08 |  | 20260SEZL22Q4C008 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 邢越@xingyue | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1ST-01-22Q4-22R6 | C | SE | - | 1ST | 01 | 22Q4 | 22R6 | 关闭 | SE厂房给排水提通信资料 | 2025-02-28 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制
2026XWCCZL25A6S034 | 2025-01-04 |  | 2026XWCCZL25A6S031 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260YAZL25D2C002 | 2023-08-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 是 | 2023-08-31 |  | 是 |  |  | C-YA---1DY-01-25D2-25D4 | C | YA | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | 打开 | 电气给仪控提IO点数 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XWAIZL22D3B011 | 2026-02-05 |  | 2026XWAIZL25A2B012 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹捷铭@caojm | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-08-25A2-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI020/021/022BA任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZGTZL25A5S004 | 2026-02-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石玉龙b@shiylb | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 2026XZGTZL25A1S010 | 回复 | S-ZGT-NH-2LX-12-25A5-25A1 | S | ZGT | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0016B、ZGT0016C管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTTBZL25A5S007 | 2025-07-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-07-24 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-07-25A5-25A2 | S | TTB | KA | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026工程TTB0003,TTB0202AB等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL24Q1C002 | 2025-03-25 |  | 20260SEZL21D3C036 | B | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 薛超@xuechao | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GG-01-21D3-24Q1 | C | SE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 24Q1 | 关闭 | SE子项工艺初设概算提资 | 2025-03-31 | 苏鸣皋@sumg | 冯桐伟@fengtw | 作废
2026XFDPZL25B2S002 | 2024-11-07 |  | 2026XFDPZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白东坡@baidp | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GY-02-25A6-25B2 | S | FDP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)防火空间内消防设备信息表 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20261RSZL25A2S014 | 2024-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-01-14 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2D2-08-25A2-25C1 | S | RS | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RS内部结构16.00~20.00 板、墙 D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRSIZL25A2S045 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-06 | 否 | 2026XRSIZL25A5S022 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-12-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 1号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0100/0105等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XSDZL25B3S003 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李浓@linong | Y | 是 | 2025-01-13 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2D3-04-25B3-25C3 | S | SD | NI | 2D3 | 04 | 25B3 | 25C3 | 打开 | SD4.80标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李浓@linong | 编制
2026XZGTZL25B3S007 | 2025-08-05 |  | 2026XZGTZL25A6S047 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨健d@yangjiand | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRCVZL25A2S004 | 2024-12-18 |  | 2026XRCVZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SEZL22Q4C001 | 2024-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 公用系统所-暖通二室 | 王莉@wanglia | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-12 | 否 | 20260SEZL22Q6C001 | 回复 | C-SE---1SN-01-22Q4-22Q6 | C | SE | - | 1SN | 01 | 22Q4 | 22Q6 | 关闭 | SE厂房给排水提暖通资料 | 2025-02-28 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制
2026XCCVZL25A3S005 | 2025-02-21 |  | 2026XCCVZL25C2S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张伟卓@zhangwz | N | 是 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | 否 | 2026XCCVZL25C2S003 | 回复 | S-CCV---2D2-01-25A3-25C2 | S | CCV | - | 2D2 | 01 | 25A3 | 25C2 | 关闭 | 提供CCV系统堆顶通风管道在换料水池混凝土侧壁、钢覆面的相关土建条件 | 2025-02-28 | 王雪梅@wangxma | 张伟卓@zhangwz | 编制
2026XTSMZL25A6S016 | 2024-07-04 |  | 2026XTSMZL22C2S003 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 是 | 2026XTSMZL22C2S004 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制 |  |  | 外部原因：现阶段本接口传递资料已关闭，坡口尺寸应由布置专业提供，已和相关设计人反馈。 |  | 2024-06-27
2026XRVDZL25A6S003 | 2023-10-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2023-10-29 | 2024-03-26 | 是 | 2026XRVDZL22C2S002 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XZSTZL21D1S019 | 2023-10-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | 否 | 2026XZSTZL25E5S002 | 回复 | S-ZST-TY-1GH-01-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供1\2ZST001TY设计任务书 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWPWZL25A6S024 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-27 | 否 | 2026XWPWZL25A1S005 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20260WNDZL25D4C002 | 2024-04-22 |  | 20260WNDZL22C7C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-公用二室 | 李宗琪@lizqd | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---1GD-01-22Q8-25D4 | C | WND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XPCSZL25A6S038 | 2025-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-12 | 否 | 2026XPCSZL22B7S003 | 回复 | S-PCS---1GG-01-25A6-22B7 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）二次侧水箱水装量 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XCAVZL25A6S007 | 2025-01-03 |  | 2026XCAVZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV---1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XTSMZL25A2S013 | 2025-11-06 |  | 2026XTSMZL25A5S010 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-11-20 | 2025-11-17 | 否 | 2026XTSMZL25A5S018 | 回复 | S-TSM-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0002A、TSM0631） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026AGBZL25E6S009 | 2025-12-30 |  | 2026AGBZL25C2S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 侯晔凝@houyn | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1JT-03-25C2-25E6 | S | GB | - | 1JT | 03 | 25C2 | 25E6 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026AQAZL25B1C003 | 2023-08-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 葛荣亮@gerl | Y | 是 | 2023-08-25 |  | 是 |  |  | C-QA---1DT-01-25B1-25E6 | C | QA | - | 1DT | 01 | 25B1 | 25E6 | 打开 | 电气向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl | 编制
2026AGBZL25A2S006 | 2025-11-10 |  | 2026AGBZL25A4S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘泽平@liuzpa | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1SB-05-25A4-25A2 | S | GB | - | 1SB | 05 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XTSMZL25A6S011 | 2024-04-23 |  | 2026XTSMZL25A6S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20260POZL22Q2C009 | 2024-06-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-06-26 | 2024-06-18 | 否 | 20260POZL25A4C001 | 回复 | C-PO-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PO | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区排水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 张志柳@zhangzld | 编制
20261YAZL25D1S028 | 2026-03-02 |  | 20261YAZL25E5S003 | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高雁@gaoyan | Y | 是 | 2026-03-16 |  | 否 |  |  | S-YA---1HH-01-25D1-25E5 | S | YA | - | 1HH | 01 | 25D1 | 25E5 | 打开 | 清水箱、超滤产水箱、反渗透产水箱设计参数 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XVESZL25A6S006 | 2026-01-16 |  | 2026XVESZL25A3S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VES---1NS-01-25A3-25A6 | S | VES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
20260BOPZL25A1C023 | 2023-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘洋@liuyangg | Y | 是 | 2023-10-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GS-02-25A1-25A4 | C | BOP | AF | 1GS | 02 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 主工艺向给排水提给排水资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XTFAZL25A1S005 | 2024-12-20 |  | 2026XTFAZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李雨畅@liyci | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XVDSZL25B3S001 | 2025-03-14 |  | 2026XVDSZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王中杨@wangzyd | N | 否 | [5 empty] | S-VDS---1NY-02-25A3-25B3 | S | VDS | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XFDPZL25A4S007 | 2025-09-02 |  | 2026XFDPZL25A6S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---2GQ-02-25A6-25A4 | S | FDP |  | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XCAMZL25B2S005 | 2025-03-19 |  | 2026XCAMZL25A3S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王传悦@wangcyf | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---1GY-01-25A3-25B2 | S | CAM | - | 1GY | 01 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20260WODZL25A6C001 | 2024-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高汉桥@gaohq | Y | 是 | 2024-02-02 |  | 是 |  |  | C-WOD---1GB-01-25A6-25A4 | C | WOD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A4 | 打开 | 提供废油和非放射性水排放系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分 | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XWNCZL25A1S037 | 2025-11-22 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-12-06 | 2025-11-26 | 否 | 2026XWNCZL22C2S007 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFWPZL25A5S005 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-12-26 |  | 是 |  |  | S-FWP-PR-2LX-02-25A5-25A4 | S | FWP | PR | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FWP系统PR厂房第二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XVCPZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 2026XVCPZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VCP---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
20261RCZL25C1S035 | 2025-12-18 |  | 20261RCZL22P4S023 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构二室 | 王景霞@wangjxi | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-RC-1JJ-02-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 02 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（-0.750~15.750m）布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
20269QAQBZL21D3C009 | 2024-11-21 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-05 |  | 是 |  |  | C-QA/QB---1GS-01-21D3-25A4 | C | QA/QB | - | 1GS | 01 | 21D3 | 25A4 | 关闭 | 提供QA,QB给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20261WHSZL22C7C001 | 2023-07-20 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2023-08-03 | 2023-08-28 | 是 | 20261WHSZL25D1C001 | 回复 | C-WHS-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WHS | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WHS跨岛系统流程图 | 9999-01-01 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制
2026XWODZL22C2S002 | 2025-01-14 |  | 2026XWODZL25A4S012 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-WOD---2FQ-01-25A4-22C2 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XRNSZL25A2S013 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-21 | 否 | 2026XRNSZL25A5S031 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-14-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0311、RNS0431、TTB0112等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XWSDZL25A6S031 | 2025-01-09 |  | 2026XWSDZL25A6S029 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
20260SEZL22E3C012 | 2025-03-19 |  | 20260SEZL22Q6C027 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-暖通二室 | 马琳@malina | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1NY-02-22Q6-22E3 | C | SE | - | 1NY | 02 | 22Q6 | 22E3 | 关闭 | SE厂房暖通提电气仪控资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
20261TTBZL25D1S001 | 2024-07-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-07-20 | 2024-07-10 | 否 | 2026XTTBZL25A6S010 | 回复 | S-TTB-TFD-1GG-1-25D1-25A6 | S | TTB | TFD | 1GG | 1 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260SEZL22Q4C008 | 2025-01-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-通信二室 | 王莉@wanglia | N | 是 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | 是 | 20260SEZL22R6C018 | 回复 | C-SE---1ST-01-22Q4-22R6 | C | SE | - | 1ST | 01 | 22Q4 | 22R6 | 关闭 | SE厂房给排水提通信资料 | 2025-02-28 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制
20269GDZL22S5S002 | 2025-08-21 |  | 20269GDZL25C1S003 | B | 回复 | 同意 | 总图地质所-岩土设计室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘锋@liufengd | N | 否 | [5 empty] | S-GD---1JZ-01-25C1-22S5 | S | GD | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S5 | 关闭 | 结构提2026工程GD GE 负挖资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl | 编制
20260SFZL22P6C021 | 2025-10-10 |  | 20260SFZL22P2C019 | D | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 忻嘉@xinjia | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JJ-01-22P2-22P6 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XWSWZL25A1S001 | 2024-02-08 |  | 2026XWSWZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | N | 否 | [5 empty] | S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269GAZL25E6S003 | 2026-01-22 |  | 20269GAZL25A4S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李梦雨@l-limy | Y | 否 | [5 empty] | S-GA---1ST-01-25A4-25E6 | S | GA | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
20261NIZL25E5S001 | 2025-01-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 马卫涛@mawt | N | 是 | 2025-01-16 | 2025-01-22 | 是 | 20261NIZL22B2S001 | 回复 | S-NI---1HF-01-25E5-22B2 | S | NI | - | 1HF | 01 | 25E5 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）换料水池和构件存放池底板钢覆面厚度及材料。 | 2027-12-30 | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt | 编制
202611PBZL22E3S010 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 否 | 202611PBZL25B1S001 | 回复 | S-1PB-1PB-1YD-01-22E3-25B1 | S | 1PB | 1PB | 1YD | 01 | 22E3 | 25B1 | 关闭 | 自然通风冷却塔仪控专业提00埋管需求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 编制
2026XRFTZL25A6S020 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-03 | 否 | 2026XRFTZL25E5S003 | 回复 | S-RFT---1GH-01-25A6-25E5 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆厂房水闸门设计输入 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20269FBDZL22Q2C002 | 2023-02-02 |  | 20269FBDZL25A4C002 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郝志会@haozh | N | 是 | 2023-02-16 | 2023-02-09 | 否 | 20269FBDZL25A4C003 | 传递 | C-FBD---1GG-02-25A4-22Q2 | C | FBD | - | 1GG | 02 | 25A4 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛消防水系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 李姗@lishan | 编制 |  |  | CIMS3.0系统问题，系统未关联意见单，已按时升版，无延误。 |  | 2023-06-07 | 倪志强@nizq
2026XFSPZL25A5S019 | 2025-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFSPZL25A4S029 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-17-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十七批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRFTZL25E5S008 | 2025-12-04 |  | 2026XRFTZL25A2S028 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马卫涛@mawt | N | 否 | [5 empty] | S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25E5 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XTSMZL25A1S027 | 2025-11-12 |  | 2026XTSMZL25A5S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-SU-2LX-07-25A5-25A1 | S | TSM | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0051A,TSM0052B,TSM0036,TSM0039管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLDZL22E3C002 | 2023-10-17 |  | 20269ZLDZL21D3C002 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨娜@yangna | N | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2LT-01-21D3-22E3 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20261RCZL22P3S010 | 2024-06-28 |  | 20261RCZL25A2S007 | C | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XCAVZL25A3S001 | 2023-11-03 |  | 2026XCAVZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张伟卓@zhangwz | N | 是 | 2023-11-17 | 2023-11-14 | 否 | 2026XCAVZL25A6S002 | 传递 | S-CAV---2LT-01-25A3-25A3 | S | CAV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 作废
2026XRNSZL25A1S020 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-04-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0006、RNS0106、RNS0553、RNS0591、RNS0592管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XTSAZL25A1S002 | 2024-12-26 |  | 2026XTSAZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | N | 否 | [5 empty] | S-TSA---2LT-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260BOPZL25A3C022 | 2023-08-22 |  | 20260BOPZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 冯乾@fengqian | N | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1JN-01-25C3-25A3 | C | BOP | ZA | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XFSPZL25A4S058 | 2026-02-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | Y | 是 | 2026-03-14 |  | 否 |  |  | S-FSP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 打开 | FSP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XZSTZL25A1S007 | 2024-09-30 |  | 2026XZSTZL25E5S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1HB-04-25E5-25A1 | S | ZST | BA | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽ZST004BA设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20260PIZL24Q1C003 | 2025-01-03 |  | 20260PIZL22P6C010 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 建筑结构所-结构四室 | 薛超@xuechao | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1TG-01-22P6-24Q1 | C | PI | - | 1TG | 01 | 22P6 | 24Q1 | 关闭 | PI循环水补水预处理厂房及循环水补水池概算工程量提资 | 2024-12-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
2026331URAZL25B3S006 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 建筑结构所-结构五室 | 孙晓红@sunxh | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 否 | 2026331URAZL22P7S018 | 回复 | S-31URA-31URA-1YJ-01-25B3-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1YJ | 01 | 25B3 | 22P7 | 关闭 | 高温堆自然通风冷却塔仪控专业提结构需求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 孙晓红@sunxh | 编制
20260WNDZL25E5B004 | 2026-02-05 |  | 20260WNDZL22Q8B003 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 姜晓阳@l-jiangxy | Y | 否 | [5 empty] | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WND401BA/402BA）设计任务书 | 2023-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20261SDZL25C3S002 | 2026-01-12 |  | 20261SDZL25A2S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张湉@zhangtian | Y | 否 | [5 empty] | S-SD-NI-2D3-03-25A2-25C3 | S | SD | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 关闭 | SD±0.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl | 编制
2026XPCSZL25A6S011 | 2024-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 否 | 2026XHBZL21D3S001 | 回复 | S-PCS---1GG-01-25A6-21D3 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）可视流动指示器清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269ZLDZL21D3B001 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 否 | 20269ZLDZL25A6B001 | 回复 | B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2025-02-28 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
20261PCSZL25C2S001 | 2025-09-09 |  | 20261PCSZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王银平@wangype | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---2D2-01-25A2-25C2 | S | PCS | - | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 关闭 | 提供PCS水箱不锈钢覆面D2条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 李涛@litaoe | 编制
2026XPOZL25D1C002 | 2024-04-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-30 | 2024-04-24 | 否 | 2026XPOZL22Q2C002 | 回复 | C-PO---1GG-01-25D1-22Q2 | C | PO | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 华龙一号常规岛需通过厂区排水泵房提升后排至外海的排水需求：一期和全厂热电联产方案及6台机组发电方案下的排水工况、流量、水质、温升、压力等。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XCSPZL25A6S038 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-11 | 否 | 2026XCSPZL25A6S041 | 回复 | S-CSP-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CSP系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026AYAZL25A3C001 | 2023-08-08 |  | 2026AYAZL25D1C009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-YA-1GN-01-25D1-25A3 | C | BOP | YA | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
2026BOPYAZL25D1S001 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | 否 | 2026BOPYAZL25D3S002 | 回复 | S-YA---1HJ-02-25D1-25D3 | S | YA | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | YA子项 大荷载条件、钢平台等条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20261KAZL25B2S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王传悦@wangcyf | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-07 | 否 | 20261KAZL25B1S002 | 回复 | S-KA---2DL-01-25B2-25B1 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | 提供KA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 王传悦@wangcyf | 编制
20260VEWZL25A3S001 | 2024-11-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王利军@wanglje | N | 是 | 2024-11-21 | 2024-11-12 | 否 | 2026XVEWZL25B3S001 | 回复 | S-VEW---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供机械通风冷却塔及辅助泵房通风系统(PC厂房底层)VEW系统2~5章、6.1节、仪控任务书、流程等资料 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王利军@wanglje | 编制
2026XRNSZL25A6S005 | 2024-05-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 是 | 2026XRNSZL22C2S002 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XZGTZL22T2C002 | 2025-02-17 |  | 2026XZGTZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 史扬@shiyang | Y | 否 | [5 empty] | C-ZGT---1XG-02-21D3-22T2 | C | ZGT | - | 1XG | 02 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZGT系统工艺阀门初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2026xZBRZL25A5S009 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 是 | 2025-03-27 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-07-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0017E,ZBR0357,ZBR0018,ZBR0733,ZBR0369,ZBR0371,ZBR0367力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRNSZL25A2S010 | 2025-08-04 |  | 2026XRNSZL25A6S050 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2LT-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWSCZL22C2S008 | 2025-12-08 |  | 2026XWSCZL25A6S050 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
20269ZLDZL25B3S001 | 2023-11-28 |  | 20269ZLDZL25A1S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨健d@yangjiand | N | 是 | 2023-12-12 | 2023-12-04 | 否 | 20269ZLDZL25A1S007 | 传递 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XFAPZL25A6S002 | 2025-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-10 | 否 | 2026XFAPZL25A4S001 | 回复 | S-FAP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FAP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)消防布置条件 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XZSTZL25B1S002 | 2024-03-29 |  | 2026XZSTZL21D1S032 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 是 | 2026XZSTZL21D1S034 | 回复 | S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWAIZL25A6S004 | 2024-05-09 |  | 2026XWAIZL25A2S011 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 否 | 2026XWAIZL25A2S013 | 传递 | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWWSZL25E5S001 | 2025-01-02 |  | 2026XWWSZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | N | 否 | [5 empty] | S-WWS---1GH-01-25A6-25E5 | S | WWS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)非标管件-回收漏斗设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XZSTZL25A6S041 | 2025-10-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-11-02 | 2025-10-23 | 否 | 2026XZSTZL25B3S026 | 回复 | S-ZST---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWAIZL25A6S010 | 2025-08-13 |  | 2026XWAIZL25A2S072 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20261HMIZL25A1S001 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-10-27 | 2023-10-18 | 否 | 20261HMIZL25E5S001 | 回复 | S-HMI---1GH-01-25A1-25E5 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供DA/DB厂房40t以下吊车信息 | 2023-12-15 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XCSPZL22N2S002 | 2025-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-09-02 | 是 | 2026XCSPZL22D1S003 | 回复 | S-CSP-RF-2LX-01-22N2-22D1 | S | CSP | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学分析结果 | 2025-09-30 | 陈丽@chenli | 宿昊@suhao | 编制
2026AWCWZL22Q2S002 | 2024-12-24 |  | 2026AWCWZL25B3S001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-06 | 否 | 2026AWCWZL25B3S002 | 回复 | S-WCW---1GY-01-22Q2-25B3 | S | WCW | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）仪控任务书、流程图 | 2025-12-31 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XTTBZL25A6S028 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-10 | 2024-12-30 | 否 | 2026XTTBZL25A6S029 | 回复 | S-TTB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TTB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TTB流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026AGCZL25E1S003 | 2026-02-06 |  | 2026AGCZL25C1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 白子轩@baizx | Y | 否 | [5 empty] | S-GC---1JF-01-25C1-25E1 | S | GC | - | 1JF | 01 | 25C1 | 25E1 | 关闭 | 结构返GC沟模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王岩@wangyane | 编制
20269ZSTZL22D3B003 | 2022-10-27 |  | 20269ZSTZL22E3B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1YH-01-22E3-22D3 | B | ZST | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽(ZST001BA)仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 付豪@fuhao | 编制
2026XREBZL25A2S004 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孟凯杨@mengky | N | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-REB-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | REB | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2026项目REB管道力学计算条件(001PO出口接贯穿件管线0003C 0031 0404 0404B 0408A 0408B ) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孟凯杨@mengky | 编制
20263URDZL22Q2C002 | 2024-04-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2024-05-03 | 2024-04-26 | 否 | 20263URDZL25A4C001 | 回复 | C-URD-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | URD | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 林芳@linfanga | 编制
2026XZSTZL21D1S024 | 2023-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-12-06 | 2023-11-30 | 否 | 2026XZSTZL25A6S005 | 回复 | S-ZST-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）排水资料（流程图+管道清单） | 2024-02-28 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFAPZL25B2S002 | 2025-09-28 |  | 2026XFAPZL25A6S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 庄超@zhuangchao | Y | 否 | [5 empty] | S-FAP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FAP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP）仪控资料 | 2025-09-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWCCZL25A2S012 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-10-30 |  | 是 |  |  | S-WCC-KA-2LX-01-25A2-25A5 | S | WCC | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RFT001RF及RHR001RF入口管线（WCC0015A/0015B/0017/1001B/1001A）力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XCBZL25D1S018 | 2024-07-16 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-07-30 | 2024-07-27 | 否 | 2026XCBZL25A2S003 | 回复 | S-CB-WAS-1GG-03-25D1-25A2 | S | CB | WAS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 打开 | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
20269EMAZL25D2C001 | 2023-02-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气一室 | 曹璇@caoxuan | N | 是 | 2023-02-28 | 2023-02-24 | 否 | 2026XEMAZL22R1C001 | 回复 | C-EMA---1DD-02-25D2-22R1 | C | EMA | - | 1DD | 02 | 25D2 | 22R1 | 打开 | Load shedding (for T.G. emergency auxiliaries); Number of drives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XRFTZL25A6S024 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRFTZL22B4S002 | 回复 | S-RFT-NI-1GF-01-25A6-22B4 | S | RFT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | RFT系统过滤器003FI\004FI特征参数，包括外形尺寸、额定流量、最大流量、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20261DAZL25A1S008 | 2024-08-08 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2024-08-22 |  | 是 |  |  | S-DA-NI-2D2-01-25A1-25C2 | S | DA | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA筏基 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260BOPZL25D4C006 | 2024-06-12 |  | 20260BOPZL25D1C019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李宗琪@lizqd | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1GY-01-25D1-25D4 | C | BOP | ZA | 1GY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
20269ZLTZL22C2B001 | 2022-10-31 |  | 20269ZLTZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李健捷@lijje | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XZSTZL21D1S023 | 2023-11-14 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-11-28 | 2023-11-21 | 否 | 2026XZSTZL25A6S004 | 回复 | S-ZST-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZST | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZST系统孔板清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCFEZL25B1S001 | 2025-01-02 |  | 2026XCFEZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---1GD-01-25A6-25B1 | S | CFE | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
202611PBZL22Q2S033 | 2026-01-11 |  | 202611PBZL22P7S030 | D | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-01-25 | 2026-01-20 | 否 | 202611PBZL22P7S036 | 传递 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026000ZL25C3S001 | 2025-04-19 |  | 2026000ZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-00---1NZ-01-25A3-25C3 | S | 00 | - | 1NZ | 01 | 25A3 | 25C3 | 关闭 | 暖通专业提交核岛周边管线布置图 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 刘莹莹@liuyye | 编制
20260BOPZL25A4C037 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2023-08-30 |  | 是 |  |  | C-BOP-PL-1ST-01-25A4-25E6 | C | BOP | PL | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 打开 | PL 给排水向通信提消火栓定位资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026000SFZL22Q6C001 | 2024-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 武尚将@wusja | N | 是 | 2025-01-08 | 2025-01-03 | 否 | 2026000SFZL24Q2C001 | 回复 | C-SF---1NG-01-22Q6-24Q2 | C | SF | - | 1NG | 01 | 22Q6 | 24Q2 | 关闭 | SF厂房暖通提概算条件 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
202611PBZL22P7S032 | 2026-01-13 |  | 202611PBZL22E3S009 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 仪控设计所-仪控三室 | 李晓昆@lixka | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1YJ-01-22E3-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1YJ | 01 | 22E3 | 22P7 | 关闭 | 自然通风冷却塔仪控专业提结构需求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 编制
2026XRSIZL22C2S003 | 2024-05-23 |  | 2026XRSIZL25A6S004 | B | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 是 | 2024-06-06 | 2024-05-30 | 否 | 2026XRSIZL25A6S006 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWNCZL25A1S023 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-18 | 否 | 2026XWNCZL25B1S002 | 回复 | S-WNC---1GD-01-25A1-25B1 | S | WNC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20269ZLTZL21D3C007 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 杨梦倩@yangmq | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-02-14 | 是 | 20269ZLTZL22C1C001 | 回复 | C-ZLT-WCC-1GG-01-21D3-22C1 | C | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260WNDZL25B3C002 | 2024-04-07 |  | 20260WNDZL22Q8C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-公用二室 | 房志刚@fangzg | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---2FQ-04-22Q8-25B3 | C | WND | - | 2FQ | 04 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)阀门清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XWNDZL25A6S006 | 2023-12-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-12-28 | 2023-12-26 | 否 | 2026XWNDZL25D2S001 | 回复 | S-WND---1GD-01-25A6-25D2 | S | WND |  | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XNIZL22P4C002 | 2025-04-18 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构二室 | 工程经济所-核电土建室 | 顾晓龙@guxl | N | 是 | 2025-05-02 | 2025-05-15 | 是 | 2026XNIZL22T5C006 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22P4-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P4 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（NH、KP厂房、RC钢衬里）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 顾晓龙@guxl | 编制
20260PIZL22Q6C011 | 2024-12-02 |  | 20260PIZL22Q4C031 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 崔园@cuiyuan | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GN-01-22Q4-22Q6 | C | PI | - | 1GN | 01 | 22Q4 | 22Q6 | 关闭 | PI厂房提暖通资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRCVZL25A6S069 | 2025-09-29 |  | 2026XRCVZL25A6S067 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XEEAZL25B1S001 | 2023-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2023-12-11 | 2023-12-08 | 否 | 2026XEEAZL25B2S001 | 回复 | S-EEA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EEA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EEA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2023-12-31 | 王瑞桥@wangrq | 吕风杰@lvfj | 编制
2026XTTVZL25D1S002 | 2024-04-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-28 | 2024-04-16 | 否 | 2026XTTVZL25A1S003 | 回复 | S-TTV---1GG-01-25D1-25A1 | S | TTV | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XFSPZL25A4S014 | 2025-09-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | 否 | 2026XFSPZL25A5S008 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-02-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 打开 | FSP系统SX厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XZSTZL22C3C001 | 2022-10-12 |  | 2026XZSTZL21D1C013 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 齐心睿@qixr | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST-WSD-1GG-01-21D1-22C3 | C | ZST | WSD | 1GG | 01 | 21D1 | 22C3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XRCVZL25A6S018 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-24 | 否 | 2026XRCVZL22B5S001 | 回复 | S-RCV-ZBR-1XF-01-25A6-22B5 | S | RCV | ZBR | 1XF | 01 | 25A6 | 22B5 | 关闭 | 化学和容积控制系统除盐器的去污因子和过滤器的过滤效率 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269QFZL22P6C001 | 2024-08-19 |  | 20269QFZL25A1C002 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 方晚晴@fangwq | Y | 否 | [5 empty] | C-QF-QF-2D1-01-25A1-22P6 | C | QF | QF | 2D1 | 01 | 25A1 | 22P6 | 关闭 | QF厂房 土建D1条件 | 2024-08-31 | 王延华@wangyhb | 范广涵@fangh | 编制
2026XTFCZL22B5C001 | 2024-02-01 |  | 2026XTFCZL25D1C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-TFC-NI-1XF-1-25D1-22B5 | C | TFC | NI | 1XF | 1 | 25D1 | 22B5 | 关闭 | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260WDCZL25A6S003 | 2025-08-13 |  | 20260WDCZL22D3S003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WDC---2FQ-01-22D3-25A6 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-12-20 | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 编制
2026XWESZL22Q2C003 | 2024-04-03 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | 否 | 2026XWESZL22C2C002 | 回复 | C-WES---2LT-01-22Q2-22C2 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XNIZL22P3C003 | 2025-04-28 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 工程经济所-核电土建室 | 刘岳君@liuyjb | N | 是 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 是 | 2026XNIZL22T5C009 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22P3-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P3 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（RC、RS厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb | 编制
2026XWCDZL25A6S003 | 2023-10-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-11-02 | 2023-10-26 | 否 | 2026XWCDZL25B3S001 | 回复 | S-WCD---1GY-02-25A6-25B3 | S | WCD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）2~5章，6.1 | 2023-11-30 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XVEBZL22Q8C001 | 2024-04-03 |  | 2026XVEBZL22C6C004 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 封昕@fengxin | Y | 否 | [5 empty] | C-VEB-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEB | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）冷冻水资料。提供VEB系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEB系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XRSIZL22D2B003 | 2024-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 否 | 2026XRSIZL22N2B001 | 回复 | B-RSI-BA-2LX-01-22D2-22N2 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算条件 | 2024-11-15 | 郭建伟@guojw | 薛万勋a@xuewxa | 编制
20261DBZL25A1S006 | 2023-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 是 | 2024-01-12 |  | 是 |  |  | S-DB-NI-2D2-04-25A1-25C2 | S | DB | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DB 9.20~14.60m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRSZL25A3S001 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 是 | 2026XNIZL22Q7S001 | 回复 | S-RS---1NN-01-25A3-22Q7 | S | RS | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5017-电加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRFHZL25A5S001 | 2023-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2023-10-11 |  | 是 |  |  | S-RFH---2LX-01-25A5-25E5 | S | RFH | - | 2LX | 01 | 25A5 | 25E5 | 打开 | 提供辐照塞及控制棒驱动杆存放架力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制
20269WWCZL25A1S012 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-17 | 否 | 20269WWCZL25B1S001 | 回复 | S-WWC---1GD-01-25A1-25B1 | S | WWC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）用电条件 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
20261SUZL25A2S008 | 2024-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2024-12-13 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2D3-03-25A2-25C3 | S | SU | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 打开 | SU±0.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl | 编制
2026XWWSZL25A6S020 | 2024-12-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-07 | 否 | 2026XWWSZL22C2S002 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）阀门清单（核岛部分） | 2023-11-15 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269ELZL25B1S001 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李伟霞@liwx | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 否 | 20269ELZL25B2S001 | 回复 | S-EL*-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EL* | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EL*系统（第一，二阶段文件） | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 李伟霞@liwx | 编制
20260SEZL22E3C011 | 2025-03-18 |  | 20260SEZL21D3C028 | B | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王梦含@wangmha | N | 是 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 是 | 20260SEZL21D3C043 | 传递 | C-SE---1GY-01-21D3-22E3 | C | SE | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业控制条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XRBMZL25A6S032 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 否 | 2026XRBMZL25B2S007 | 回复 | S-RBM---1GY-01-25A6-25B2 | S | RBM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTFMZL25A2S006 | 2025-06-10 |  | 2026XTFMZL25A6S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李涛@litaoe | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2LT-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWCRZL25A5S010 | 2025-11-13 |  | 2026XWCRZL25A2S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | WCR | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | WCR0001,0491A,0491B,0591A,0591B管线力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘挽平@l-liuwp | 编制
2026XWPWZL25A6S005 | 2024-03-29 |  | 2026XWPWZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-04-12 | 2024-04-29 | 是 | 2026XWPWZL22C2S002 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XWWSZL25A6S024 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-22 | 否 | 2026XWWSZL25E5S002 | 回复 | S-WWS---1GH-01-25A6-25E5 | S | WWS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)非标管件-回收漏斗设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWCCZL25A2S018 | 2024-12-15 |  | 2026XWCCZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李洋@l-liyangb | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2GQ-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260BOPZL25E6C001 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | Y | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1TD-01-25E6-25B1 | C | BOP | ZA | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 打开 | 通信给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog | 编制
2026XZBRZL25A1S016 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NI-2LX-08-25A1-25A5 | S | ZBR | NI | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0289,ZBR0290,ZBR0359,ZBR0285力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
2026XTFMZL25A6S030 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 否 | 2026XTFMZL25B2S011 | 回复 | S-TFM---1GY-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XTTVZL25A1S004 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-07 | 否 | 2026XTTVZL22C2S002 | 回复 | S-TTV---2FQ-01-25A1-22C2 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTFAZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XTFAZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWCDZL25A6S002 | 2023-09-19 |  | 2026XWCDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRFTZL25A6S016 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRFTZL22B7S001 | 回复 | S-RFT---1GG-01-25A6-22B7 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | 正常运行工况下乏燃料水池的水温、水位。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20269ZLTZL25A1C006 | 2023-06-15 |  | 20269ZLTZL21D3C021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1GB-01-21D3-25A1 | C | ZLT | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XZSTZL25A1S015 | 2025-11-26 |  | 2026XZSTZL25A6S045 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董国岩@donggy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRSIZL22D2B010 | 2025-06-30 |  | 2026XRSIZL25A2B003 | B | 回复 | 有意见 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-03 | 否 | 2026XRSIZL25A2B004 | 回复 | B-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔等信息 | 2024-11-30 | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn | 编制
2026XPCSZL25A6S050 | 2025-06-17 |  | 2026XPCSZL25A6S043 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269QAZL25A1C003 | 2024-12-09 |  | 20269QAZL25C3C001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 范华蕊@fanhr | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1JB-01-25C3-25A1 | C | QA | - | 1JB | 01 | 25C3 | 25A1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20260SFZL22P2C003 | 2024-10-28 |  | 20260SFZL22Q6C002 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-暖通二室 | 赵月@zhaoyuea | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GJ-01-22Q6-22P2 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q6 | 22P2 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XPCSZL25A6S053 | 2025-09-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-09-28 | 否 | 2026XPCSZL25E5S005 | 回复 | S-PCS-BA-1GH-01-25A6-25E5 | S | PCS | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | PCS换热水箱钢衬里设计要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWCRZL25A2S013 | 2025-06-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-07-12 | 2025-07-05 | 否 | 2026XWCRZL25B2S007 | 回复 | S-WCR---2GQ-01-25A2-25B2 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供化学加药系统（WCR）管道清单 （核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XPCSZL25B2S011 | 2025-06-19 |  | 2026XPCSZL25A6S047 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZBRZL25A5S013 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李璐瑶@lilyc | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-05 | 否 | 2026XZBRZL25A1S034 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-15-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0017A,ZBR0223,ZBR0017B,ZBR0017C,ZBR0293,ZBR0017D,ZBR0017E,ZBR0295,ZBR0715,ZBR0771,ZBR0779,ZBR0435,ZBR0401,ZBR0900,ZBR0283C,ZBR0283B,ZBR0283A,ZBR0703A,ZBR0703B,ZBR0291A,ZBR0291B,ZBR0291C,ZBR0015D,ZBR0015C,ZBR0015B,ZBR0015A力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202601BOPZL25E5S002 | 2025-01-14 |  | 202601BOPZL25E6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 肖占方@xiaozf | Y | 否 | [5 empty] | S-BOP-UB-1GH-01-25E6-25E5 | S | BOP | UB | 1GH | 01 | 25E6 | 25E5 | 关闭 | 提供围栏大门资料 | 2025-03-15 | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang | 编制
202611PBZL22P7S008 | 2025-09-28 |  | 202611PBZL22R4S002 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 电气设计所-电气四室 | 李晓昆@lixka | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB.-1PB.-1DJ-01-22R4-22P7 | S | 1PB. | 1PB. | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P7 | 关闭 | 自然通风冷却塔防雷接地预埋件 | 2025-12-30 | 路进军@lujj | 徐伟e@xuweie | 编制
2026XRVDZL22T2C002 | 2025-02-17 |  | 2026XRVDZL21D3C012 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 史扬@shiyang | N | 否 | [5 empty] | C-RVD---1XG-02-21D3-22T2 | C | RVD | - | 1XG | 02 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | RVD系统工艺阀门初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2026XCFEZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XCFEZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供CFE系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
20269VRWZL25A6S004 | 2023-09-27 |  | 20269VRWZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 否 | [5 empty] | S-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20260QLZL25A2C038 | 2026-01-09 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 田新乐@tianxl | Y | 是 | 2026-01-23 |  | 是 |  |  | C-QL---1GJ-01-25A2-25C3 | C | QL | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C3 | 打开 | 主工艺向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWAIZL25A2S044 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWAIZL25B3S004 | 回复 | S-WAI---1GY-01-25A2-25B3 | S | WAI | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）仪控任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWHDZL25A6S018 | 2025-08-26 |  | 2026XWHDZL25A6S017 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | WHD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD)孔板清单 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XTSMZL25A5S009 | 2025-10-24 |  | 2026XTSMZL25A2S011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 否 | 2026XTSMZL25A2S012 | 传递 | S-TSM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0001A、TSM0601） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRBMZL22C2S004 | 2024-10-12 |  | 2026XRBMZL25A6S009 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRCVZL25A2S014 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 甄彩霞@l-zhencx | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-RCV-RF-1BH-01-25A2-22D1 | S | RCV | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 打开 | 提供RCV021RF接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
20260SFZL22S1C006 | 2025-09-28 |  | 20260SFZL22P2C019 | D | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-建筑二室 | 刘浩然@liuhra | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JZ-01-22P2-22S1 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XZBRZL25A5S032 | 2026-02-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 2026XZBRZL25A1S055 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-20-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0009，1ZBR0101，1ZBR0503，1ZBR0149，1ZBR0483，1ZBR0147，1ZBR0121，1ZBR0565力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTSMZL25A5S008 | 2025-10-24 |  | 2026XTSMZL25A1S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-SU-2LX-03-25A1-25A5 | S | TSM | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0052,TSM0053,TSM0054,TSM0091A,TSM0092A,TSM0093A管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XNIZL22C3S003 | 2025-03-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 林达平@lindp | N | 是 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | 否 | 2026XNIZL25B3S008 | 回复 | S-NI---1GD-01-22C3-25B3 | S | NI | - | 1GD | 01 | 22C3 | 25B3 | 关闭 | 提供远传阀门布置信息 | 2025-09-15 | 刘亚光@liuyg | 林达平@lindp | 编制
2026XWNCZL25A1S014 | 2024-10-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-15 | 否 | 2026XWNCZL25A6S003 | 回复 | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XRHRZL25A2S019 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-12 | 否 | 2026XRHRZL25A5S010 | 回复 | S-RHR-RX-2LX-10-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0002，0004，0019A，0019B，0018) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XFWPZL25A6S009 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XFWPZL25A6S017 | 回复 | S-FWP-WRW-1GS-01-25A6-25A6 | S | FWP | WRW | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCSPZL25A2S003 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-23 | 否 | 2026XCSPZL25A5S001 | 回复 | S-CSP-SU-2LX-03-25A2-25A5 | S | CSP | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP002PO进出口管线力学计算条件(CSP0087 0088 0089 0002 0004A 0004B 0004C 0152 RFT1104 0130 0128 0116 0014 0016C 0016B 0016A 0098 0134 0138 0923 0421等管道) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
2026XRCVZL25A5S066 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-11-28 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-14-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RCV0196、RCV0197等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260YAZL25D3S007 | 2026-02-02 |  | 20260YAZL25D1S005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 郝凯凯@haokk | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-12 | 否 | 20260YAZL25D1S007 | 传递 | S-YA---1HJ-04-25D1-25D3 | S | YA | - | 1HJ | 04 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | YA子项 工艺给结构设备基础提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XWNDZL25D4S002 | 2024-02-20 |  | 2026XWNDZL25A6S011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李宗琪@lizqd | Y | 是 | 2024-03-05 |  | 是 |  |  | S-WND---1GD-01-25A6-25D4 | S | WND | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25D4 | 打开 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2024-05-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 作废 | 2024-12-31 |  | 外部原因：现未收到设备资料，额定电流、功率因数等设备条件现阶段不能提供。 | 待收到设备资料，一周内升版接口。 | 2024-06-17 | 高汉桥@gaohq
2026XWQBZL21D3C002 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-09-05 | 是 | 2026XWQBZL22E4C001 | 回复 | C-WQB---1GY-01-21D3-22E4 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260YAZL25D2C001 | 2023-08-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陈玫琪@chenmq | N | 是 | 2023-08-31 | 2023-08-21 | 否 | 20260YAZL25A3C006 | 回复 | C-YA---1DN-01-25D2-25A3 | C | YA | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 打开 | 电气给暖通提散热、温湿度、通风、氢气析出量等需求 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XFWDZL25A6S016 | 2025-08-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-08-27 | 2025-08-21 | 否 | 2026XFWDZL25A4S010 | 回复 | S-FWD---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XTSMZL25A6S048 | 2025-08-04 |  | 2026XTSMZL25A6S044 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TSM | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TSM系统与WSS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李佩伦@lipl | 白兰@bailan | 编制
20261CBZL22Q8C003 | 2024-07-31 |  | 20261CBZL25D1C025 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 何松骏@hesj | Y | 否 | [5 empty] | C-CB-WGD-1GG-02-25D1-22Q8 | C | CB | WGD | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 二氧化碳纯度需业主调研是否满足用户需求 |  | 2024-07-05
2026XRSIZL25A5S053 | 2025-12-17 |  | 2026XRSIZL25A2S054 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-26-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 安注箱氮气加压管道力学计算条件(RSI0138/0155/0156/0139/0157/0158/0140/0159/0160等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
20260SEZL21D3C040 | 2025-03-21 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-建筑二室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-04-04 | 2025-03-25 | 否 | 20260SEZL22P2C014 | 回复 | C-SE---1GJ-03-21D3-22P2 | C | SE | - | 1GJ | 03 | 21D3 | 22P2 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业向建筑专业提资 | 2025-02-29 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XTFAZL22D1B001 | 2023-06-12 |  | 2026XTFAZL22C1B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 徐岚@xulan | N | 否 | [5 empty] | B-TFA-BA-1GH-01-22C1-22D1 | B | TFA | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 关闭 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设计任务书 | 2023-12-19 | 刘亚光@liuyg | 李亚飞@liyff | 编制
2026XVECZL25A3S009 | 2026-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-20 | 否 | 2026XVECZL25E6S003 | 回复 | S-VEC---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEC系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20269ZLTZL21D3S022 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | 否 | 20269ZLTZL25E5S006 | 回复 | S-ZLT---1GS-02-25A6-25E5 | S | ZLT | - | 1GS | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT系统钢覆面设计条件 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRCVZL25A2S023 | 2025-07-10 |  | 2026XRCVZL25A6S057 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260PIZL25E5C011 | 2024-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2025-01-08 | 2025-01-02 | 否 | 20260PIZL24Q2C001 | 回复 | C-PI---1HG-01-25E5-24Q2 | C | PI | - | 1HG | 01 | 25E5 | 24Q2 | 关闭 | PI厂房吊车概算条件 | 2024-12-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XVEBZL25A3S007 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-10 | 否 | 2026XVEBZL25B3S003 | 回复 | S-VEB---1NY-02-25A3-25B3 | S | VEB | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统 （VEB）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XZSTZL25A1C004 | 2022-09-17 |  | 2026XZSTZL21D1C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 吕航@lvhang | N | 否 | [5 empty] | C-ZST---2LT-03-21D1-25A1 | C | ZST | - | 2LT | 03 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XRCVZL25A2S035 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRCVZL25A5S046 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-21-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房内RCV0233A、RCV0233B、RCV0233C、RCV0233D、RCV0234、RCV0237等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XCLMZL25B1S001 | 2024-08-13 |  | 2026XCLMZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | CLM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | CLM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 郭皓天@guoht | 编制
2026XFNPZL22C2S002 | 2024-05-20 |  | 2026XFNPZL25A6S005 | B | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 是 | 2024-06-03 | 2024-05-22 | 否 | 2026XFNPZL25A6S007 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20260PIZL22P2C003 | 2024-10-18 |  | 20260PIZL22R6C005 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-通信二室 | 闫玉蓉@yanyr | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1TJ-01-22R6-22P2 | C | PI | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P2 | 关闭 | PI厂房通信提用房条件 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 林肖@l-linxiao | 编制
2026XRCVZL25A6S035 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRCVZL22B4S006 | 回复 | S-RCV-NI-1GG-03-25A6-22B4 | S | RCV | NI | 1GG | 03 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱容积（总容积/水体积）。化学和容积控制系统（RCV）上充、下泄流量及最大流量 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269ZLDZL21D3S001 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 否 | 20269ZLDZL25A6S002 | 回复 | S-ZLD-RNS-1GG-01-21D3-25A6 | S | ZLD | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）对核取样系统的要求。 | 2023-11-15 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWCDZL25A6S013 | 2024-03-26 |  | 2026XWCDZL25A6S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XFNPZL25E6S008 | 2025-12-30 |  | 2026XFNPZL25A6S058 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王涛@wangtaog | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRCVZL25A1S017 | 2025-02-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 是 | 2025-03-03 |  | 是 |  |  | S-RCV-NI-2LX-15-25A1-25A5 | S | RCV | NI | 2LX | 15 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV0133管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
2026XRNDZL25A2S011 | 2025-06-11 |  | 2026XRNDZL25A6S021 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘春梅@l-liucm | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2LT-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWAIZL25A2B001 | 2024-04-09 |  | 2026XWAIZL22D3B003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-06-06 | 是 | 2026XWAIZL22D3B005 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI020/021/022BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
20260000ZL25C3S001 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2025-04-03 | 2025-03-29 | 否 | 20260000ZL25A1S001 | 回复 | S-00---1ZB-01-25C3-25A1 | S | 00 | - | 1ZB | 01 | 25C3 | 25A1 | 关闭 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XRNSZL25A6S052 | 2025-08-01 |  | 2026XRNSZL25A6S047 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XZGTZL25A6S010 | 2024-04-07 |  | 2026XZGTZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-19 | 否 | 2026XZGTZL22C2S002 | 回复 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XQAQBZL21D3C001 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-08 | 否 | 2026XQAQBZL25A1C001 | 回复 | C-QA/QB-GC-1GG-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | GC | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB的GC管沟信息 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260QLZL25B1C006 | 2023-11-15 |  | 20260QLZL25A4C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 贾双卓@jiasz | Y | 否 | [5 empty] | C-QL---1SD-01-25A4-25B1 | C | QL | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 给排水给电气提电热水器及位置资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XNIZL25E5S006 | 2025-01-06 |  | 2026XNIZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | N | 否 | [5 empty] | S-NI---1GH-01-25A6-25E5 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWSWZL25A4S003 | 2025-07-24 |  | 2026XWSWZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | Y | 否 | [5 empty] | S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25A4 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
2026XRFTZL25A6S049 | 2025-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | 否 | 2026XRFTZL25A6S050 | 回复 | S-RFT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RFT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XCSPZL25A6S040 | 2025-06-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-19 | 否 | 2026XCSPZL25A6S044 | 回复 | S-CSP-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | CSP | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XZBRZL25A5S031 | 2026-02-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 2026XZBRZL25A1S056 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-18-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0013B,1ZBR0576,1ZBR0501,1ZBR0489,1ZBR0573,1ZBR0097,1ZBR0486,1ZBR0444,1ZBR0013A,1ZBR0440,1ZBR0442,1ZBR0107力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFSPZL25A5S038 | 2026-01-14 |  | 2026XFSPZL25A4S048 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-14-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十四批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XVEBZL25E6S002 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-09 | 否 | 2026XVEBZL25B3S004 | 回复 | S-VEB-VEB-1TY-01-25E6-25B3 | S | VEB | VEB | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VEB系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XRHRZL25A2S021 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-12 | 否 | 2026XRHRZL25A5S009 | 回复 | S-RHR-RX-2LX-07-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0003，0005，0021A，0021B，0020) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XWNDZL25A6S027 | 2025-06-16 |  | 2026XWNDZL25A6S026 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWAPZL25A6S004 | 2025-09-26 |  | 2026XWAPZL25A2S012 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WAP---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
20260WDPZL25E5S011 | 2026-02-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 否 | 20260WDPZL25D1S006 | 回复 | S-WDP-BA-1HB-03-25E5-25D1 | S | WDP | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供反渗透产水箱(0WDP003/103BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XIAMZL25A1S001 | 2025-03-20 |  | 2026XIAMZL25B3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-IAM-NI-1GS-01-25B3-25A1 | S | IAM | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | IAM系统核岛厂房给排水接口条件 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XSDZL25B3S002 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李浓@linong | Y | 是 | 2025-01-10 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2D2-05-25B3-25C2 | S | SD | NI | 2D2 | 05 | 25B3 | 25C2 | 打开 | SD厂房二维D2条件（SD8.55~13.45m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李浓@linong | 编制
2026XTFAZL25A6S004 | 2023-11-20 |  | 2026XTFAZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XFNPZL25E6S001 | 2024-11-02 |  | 2026XFNPZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCSPZL25A6S049 | 2025-11-14 |  | 2026XCSPZL25A6S045 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
20260SEZL22P6C011 | 2025-04-09 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 王晓奇@wangxq | N | 是 | 2025-04-23 | 2025-04-27 | 是 | 20260SEZL24Q1C005 | 回复 | C-SE---1JG-01-22P6-24Q1 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P6 | 24Q1 | 关闭 | SE厂房结构专业概算提资 | 2025-04-22 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
2026XCFEZL22B7S002 | 2025-07-16 |  | 2026XCFEZL25A6S023 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 常愿@changyuan | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---1GG-01-25A6-22B7 | S | CFE | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | CFE设备特性设计流量 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XVMOZL25E6S002 | 2025-03-10 |  | 2026XVMOZL25A3S007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡朝硕 @huzs | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-14 | 否 | 2026XVMOZL25A3S009 | 传递 | S-VMO---1NT-02-25A3-25E6 | S | VMO | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | VMO系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XWCCZL25A1S008 | 2025-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2025-03-04 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-08-25A1-25A5 | S | WCC | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0126A,WCC0126B,WCC0321B管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl | 编制
2026XVMOZL22C7C001 | 2022-10-31 |  | 2026XVMOZL22C6C001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2022-11-14 | 2024-04-03 | 是 | 2026XVMOZL22Q7C001 | 传递 | C-VMO-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VMO | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
20261WCWZL25D1S001 | 2023-07-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 是 | 20261WCWZL22Q2S001 | 回复 | S-WCW---02-02-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 02 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛部分WCW系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWSCZL25A1S009 | 2025-07-18 |  | 2026XWSCZL25A6S043 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269QAZL22P6C001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 总图地质所-总图规划一室 | 王冠通@wanggta | Y | 是 | 2023-09-27 |  | 是 |  |  | C-QA---1JZ-01-22P6-22S1 | C | QA | - | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S1 | 打开 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta | 编制
2026XRCVZL22D2S002 | 2025-02-28 |  | 2026XRCVZL22C1S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 孟祥盖@mengxg | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-BL-1GH-01-22C1-22D2 | S | RCV | BL | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）设计任务书 | 2025-03-20 | 刘亚光@liuyg | 王佳卓@wangjza | 编制
20261FNPZL25A5S003 | 2025-09-11 |  | 20261FNPZL25A4S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-09-25 | 2025-09-17 | 否 | 20261FNPZL25A4S007 | 传递 | S-FNP-KA-2LX-05-25A4-25A5 | S | FNP | KA | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统KA厂房第五批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
2026XCCVZL25B3S001 | 2023-11-03 |  | 2026XCCVZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李鹏@lipeng | N | 否 | [5 empty] | S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书、系统流程图 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XWAIZL25A2S008 | 2024-04-09 |  | 2026XWAIZL22D1S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-05-16 | 是 | 2026XWAIZL22D1S003 | 传递 | B-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI033/034BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 许桐晖@xuth | 编制
2026XINLZL25E6S001 | 2025-04-02 |  | 2026XINLZL25B3S007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 彭程@pengchengb | N | 是 | 2025-04-16 | 2025-04-09 | 否 | 2026XINLZL25B3S010 | 传递 | S-INL-NI-1YT-01-25B3-25E6 | S | INL | NI | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 关闭 | 提供热实验室（N305房间）通信接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XFSPZL25A4S006 | 2025-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孙杨@l-sunyang | N | 是 | 2025-01-20 |  | 是 |  |  | S-FSP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 打开 | FSP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
20260WDCZL25A6S002 | 2024-01-19 |  | 20260WDCZL22D3S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WDC---2FQ-01-22D3-25A6 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-12-20 | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 编制
2026XWCVZL25A3S008 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-03-29 | 2025-03-19 | 否 | 2026XWCVZL25B3S002 | 回复 | S-WCV---1NY-02-25A3-25B3 | S | WCV |  | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
20261YAZL25A4S005 | 2026-01-21 |  | 20261YAZL25C3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王亚辉@wangyhj | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1JS-01-25C3-25A4 | S | YA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XRNSZL25A1S014 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-13-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0038、RNS0192A、RNS0192B、RNS0192C、RNS0475、RNS0477、RNS0483、RNS0514、RNS0567、RNS0578管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
20269ZLTZL22E3B017 | 2023-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2023-02-02 | 2023-02-01 | 否 | 20269ZLTZL25E5B024 | 回复 | B-ZLT-BA-1YH-01-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
20260SEZL21D3C015 | 2025-01-24 |  | 20260SEZL22R4C009 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-电气四室 | 姚立渊@yaoly | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1DG-01-22R4-21D3 | C | SE | - | 1DG | 01 | 22R4 | 21D3 | 关闭 | SE厂房 电气向工艺专业提GB沟道接口资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
2026XWWSZL25B3S003 | 2024-02-08 |  | 2026XWWSZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRCVZL25A6S064 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 是 | 2026XRCVZL22E4S002 | 回复 | S-RCV---1GY-01-25A6-22E4 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260PHZL25C1C002 | 2024-07-12 |  | 20260PHZL25C3C005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陶泽远@taozy | N | 否 | [5 empty] | C-PH---1JJ-01-25C3-25C1 | C | PH | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XVFLZL25A6S016 | 2026-01-15 |  | 2026XVFLZL25A3S020 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
20269ZLTZL22E3B030 | 2025-03-07 |  | 20269ZLTZL21D3B025 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260PHZL25A3C005 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 陈澎浩@chenph | Y | 是 | 2023-08-23 |  | 是 |  |  | C-PH---1NJ-01-25A3-25C1 | C | PH | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | 打开 | 暖通向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XCFEZL25A2S003 | 2025-01-06 |  | 2026XCFEZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李铮铮@lizzc | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---2GQ-01-25A6-25A2 | S | CFE | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XFNPZL25A4S034 | 2025-10-28 |  | 2026XFNPZL25A5S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-KA-2LX-04-25A5-25A4 | S | FNP | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统KA厂房第四批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20260SEZL22S1C002 | 2025-02-06 |  | 20260SEZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-结构四室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JZ-01-22P6-22S1 | C | SE |  | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S1 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-28 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
2026XCCVZL25B1S001 | 2024-06-04 |  | 2026XCCVZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-CCV---1GD-01-25A3-25B1 | S | CCV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XFNPZL25A5S046 | 2025-11-25 |  | 2026XFNPZL25A4S042 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-06-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第六批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
20260WSRZL25E5S004 | 2024-08-31 |  | 20260WSRZL25A6S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯继儒@houjr | N | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2024-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XVAEZL22C7C001 | 2023-01-28 |  | 2026XVAEZL22C6C003 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2023-02-11 | 2023-01-28 | 否 | 2026XVAEZL22C6C005 | 传递 | C-VAE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VAE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（VAE）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2023-02-28 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
20260BOPZL25D1C004 | 2023-07-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-02 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1GG-01-25D1-25D1 | C | BOP | ZA | 1GG | 01 | 25D1 | 25D1 | 打开 | 主工艺向化学提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XFNPZL25B2S004 | 2024-12-21 |  | 2026XFNPZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260WDCZL25A6S004 | 2025-12-09 |  | 20260WDCZL22D3S004 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WDC---2FQ-01-22D3-25A6 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-12-20 | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 编制
20260QCZL25E5S001 | 2024-02-18 |  | 20260QCZL22Q5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-暖通一室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-QC---1NH-01-22Q5-25E5 | S | QC | - | 1NH | 01 | 22Q5 | 25E5 | 关闭 | 提供QC厂房通风系统密封门资料 | 2024-03-31 | 段永明@duanym | 付郁璋@fuyza | 编制
2026XIAMZL25B3S008 | 2025-04-09 |  | 20260IAMZL22E4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 刘东昆@liudk | Y | 否 | [5 empty] | S-IAM---1FY-01-22E4-25B3 | S | IAM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IAM系统施工图阶段设计输入 | 2025-09-15 | 崔明路@cuiml | 蔺健@linjiana | 编制 | 2025-04-08 |  | 本专业涉及内容较多，且有部分未定项（工作站数量、设备位号）等影响近期本专业给下游提资，需花费时间进一步核实。 | 近期回复本接口。 | 2025-04-07 | 刘东昆@liudk
20260SEZL21D3C012 | 2024-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-27 | 否 | 20260SEZL22B4C003 | 回复 | C-SE---1GF-02-21D3-22B4 | C | SE | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
20261RSIZL25A5S007 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-05-25A5-25A2 | S | RSI | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）疏排管道力学计算结果（RSI0634/0638/0650等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260PIZL22Q6C002 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 邸树帅@diss | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-11-11 | 是 | 20260PIZL22Q4C023 | 回复 | C-PI---1QG-01-22Q6-22Q4 | C | PI | - | 1QG | 01 | 22Q6 | 22Q4 | 关闭 | PI厂房采暖管接口资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 邸树帅@diss | 编制
2026XZGTZL25A6S017 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 否 | 2026XZGTZL25A1S003 | 回复 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZSTZL25A1C008 | 2023-08-10 |  | 2026XZSTZL21D1C023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 耿彦磊@l-gengyl | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST---2LT-02-21D1-25A1 | C | ZST | - | 2LT | 02 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XVEEZL25B3S005 | 2026-01-26 |  | 2026XVEEZL25A3S012 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-02-07 | 否 | 2026XVEEZL25A3S013 | 传递 | S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XFDPZL25A5S005 | 2025-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 否 | 2026XFDPZL25A4S016 | 回复 | S-FDP-DA-2LX-02-25A5-25A4 | S | FDP | DA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FDP系统DA厂房第二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20261CBZL22Q2C001 | 2023-03-21 |  | 20261CBZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2023-04-04 | 2023-08-20 | 是 | 20261CBZL25D1C017 | 传递 | C-CB-WUC-01-01-25D1-22Q2 | C | CB | WUC | 01 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水系统设计流量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XVCPZL25A3S002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王港@wanggangf | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-09 | 否 | 2026XVCPZL25A6S003 | 回复 | S-VCP-WCC-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCP | WCC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料。包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格）。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XRNSZL25A5S029 | 2025-10-21 |  | 2026XRNSZL25A2S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-08-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0315、RNS0415等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
20261CBZL25D1C006 | 2023-03-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-04-07 | 2023-04-06 | 否 | 20261CBZL22Q2C003 | 回复 | C-CB---02-01-25D1-22Q2 | C | CB | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWSRZL25A6B010 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-08 | 否 | 2026XWSRZL25A6B014 | 回复 | B-WSR-PO-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWASZL25A2S016 | 2025-08-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-08-25 | 2025-08-14 | 否 | 2026XWASZL25B3S007 | 回复 | S-WAS---1GY-01-25A2-25B3 | S | WAS | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）仪控任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRCVZL25A6S011 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-19 | 否 | 2026XRCVZL25A1S012 | 回复 | S-RCV---2LT-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260PLZL22S1C001 | 2024-07-09 |  | 20260PLZL25C3C005 | C | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | C-PL---1JZ-01-25C3-22S1 | C | PL | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 关闭 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XWCCZL25A6S026 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-26 | 否 | 2026XWCCZL25A6S028 | 回复 | S-WCC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WCC流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XPCSZL25B2S006 | 2025-01-02 |  | 2026XPCSZL25A6S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2GQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026AFSWZL25A6S005 | 2024-02-06 |  | 2026AFSWZL25B2S004 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026AFSWZL25B2S005 | 回复 | S-FSW---2LT-01-25A6-25B2 | S | FSW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供厂区消防水系统（FSW）系统流程图 | 2025-06-30 | 王瑞桥@wangrq | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRHRZL25A6S026 | 2025-02-25 |  | 2026XRHRZL22D1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RF-1HH-01-22D1-25A6 | S | RHR | RF | 1HH | 01 | 22D1 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率。 | 2024-12-30 | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制
20260YAZL25A3C001 | 2023-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 明艳@mingyan | Y | 是 | 2023-08-29 |  | 是 |  |  | C-YA---1GD-01-25A3-25D2 | C | YA | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25D2 | 打开 | 暖通给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 明艳@mingyan | 编制
20260YAZL25C3S001 | 2026-01-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-21 | 否 | 20260YAZL25D4S003 | 回复 | S-YA---1ZY-01-25C3-25D4 | S | YA | - | 1ZY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20260SEZL21D3C022 | 2025-02-07 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 冯桐伟@fengtw | N | 是 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 是 | 20260SEZL22Q8C006 | 回复 | C-SE---1GS-01-21D3-22Q8 | C | SE | - | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用气条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy | 编制
20260WCDZL25A1C003 | 2024-04-03 |  | 20260WCDZL22Q8C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 公用系统所-公用二室 | 胡云鹏@l-huyp | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD---2LT-03-22Q8-25A1 | C | WCD | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XPCSZL25A2S022 | 2025-06-13 |  | 2026XPCSZL25A6S039 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张文通@l-zhangwt | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2LT-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260WSRZL22D3B003 | 2025-03-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹏@wangpeng | N | 是 | 2025-04-11 | 2025-03-31 | 否 | 20260WSRZL25A6B003 | 回复 | B-WSR-QC-1GG-03-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GG | 03 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WSR系统限流孔板设计任务书（QC子项） | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng | 编制
2026XNIZL25D2C002 | 2023-03-15 |  | 2026XNIZL22R1C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气一室 | 曹璇@caoxuan | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---1DD-01-22R1-25D2 | C | NI | - | 1DD | 01 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 蔡晶慧@caijha | 作废
20269ZLTZL22E3B021 | 2023-01-19 |  | 20269ZLTZL21D3B010 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-04-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XKAZL25A2S014 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-10-14 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D2-05-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维D2条件（KA10.05~14.30m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRHRZL25A5S028 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2026-02-06 |  | 是 |  |  | S-RHR-KA-2LX-12-25A5-25A2 | S | RHR | KA | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RHR力学计算结果(RHR0609 1609 1611) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260HZZL25A4C007 | 2024-10-31 |  | 20260HZZL22Q6C023 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-暖通二室 | 刘建栋@liujd | N | 否 | [5 empty] | C-HZ-GB-1GG-01-22Q6-25A4 | C | HZ | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A4 | 关闭 | 提换热站（厂区供暖）与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 刘思涵@liushd | 编制
2026XZSTZL25E5B005 | 2025-06-13 |  | 2026XZSTZL25A6B003 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-06-27 | 2025-06-22 | 否 | 2026XZSTZL25A6B005 | 传递 | B-ZST-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XVCLZL22Q7C001 | 2024-07-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 张丽丽@zhangllb | N | 是 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 否 | 2026XVCLZL22R5C001 | 回复 | C-VCL-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VCL | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 编制
2026XTFAZL25A5S019 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董彬杰@dongbjb | Y | 是 | 2025-07-01 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-13-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0163B，TFA0685，TFA0992，TFA0991，TFA0154B，TFA0155B，TFA0007B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202611PBZL22S1S001 | 2025-10-22 |  | 202611PBZL22P7S006 | A | 回复 | 有意见 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-结构五室 | 王心琪@wangxqe | N | 是 | 2025-11-05 | 2025-11-03 | 否 | 202611PBZL22P7S012 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JY-01-22P7-22S1 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XWWSZL22C2C002 | 2023-05-10 |  | 2026XWWSZL22C7C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-WWS-NI-2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WWS | NI | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS））阀门清单（核岛部分） | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XRCVZL25A6S027 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-04 | 2025-01-03 | 否 | 2026XRCVZL25A6S040 | 回复 | S-RCV-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）所需设备冷却水条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
202611PBZL22P7S017 | 2025-11-03 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 电气设计所-电气四室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 是 | 202611PBZL22R4S004 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JD-01-22P7-22R4 | S | 1PB. | 1PB. | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
20260SFZL22Q4C006 | 2024-11-04 |  | 20260SFZL22Q6C003 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 公用系统所-暖通二室 | 陈锋华@chenfh | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GN-01-22Q6-22Q4 | C | SF | - | 1GN | 01 | 22Q6 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房提给排水资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XFNPZL25A5S024 | 2025-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-10-31 |  | 是 |  |  | S-FNP-NH-2LX-11-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统NH厂房第十一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XSXZL25A3S004 | 2026-02-12 |  | 2026XSXZL25B1S008 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | Y | 否 | [5 empty] | S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 王延华@wangyhb | 李家贺@lijhd | 编制
2026XPCSZL25A5S013 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-07-04 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | PCS | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0313,0318,0320) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTTBZL25B1S001 | 2024-08-13 |  | 2026XTTBZL25B2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | TTB | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | TTB系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 徐钰棋@xuyqb | 编制
20260DUZL25B1S001 | 2025-03-06 |  | 20260DUZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 蒲红宇@puhy | Y | 否 | [5 empty] | S-DU---2DL-01-25B2-25B1 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | 提供DU厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王传悦@wangcyf | 编制
20260PIZL22R4C006 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构四室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2024-10-30 | 2024-10-28 | 否 | 20260PIZL22P6C002 | 回复 | C-PI---1DJ-01-22R4-22P6 | C | PI | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P6 | 关闭 | PI厂房 电气向结构专业提配电室荷载 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制 | 2024-10-18 |  | 接口手册的打开时间，与进度表不匹配，大多是早于进度表，请按照进度表确认一下，尤其是同一节点有专业要给你提资时，需要彼此协商一下打开时间；电气专业属于后工种，接口打开之前除工艺专业外，还暂未收到其他专业的资料输入。 |  | 2024-10-16 | 谢斌@xiebin
20260SFZL22Q4C013 | 2024-11-15 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-26 | 否 | 20260SFZL22E3C005 | 回复 | C-SF---1GY-02-22Q4-22E3 | C | SF | - | 1GY | 02 | 22Q4 | 22E3 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XCISZL22C2S004 | 2025-09-01 |  | 2026XCISZL25A6S023 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
20260YAZL25C3S002 | 2026-01-16 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-01-30 |  | 是 |  |  | S-YA---1ZY-01-25C3-25D4 | S | YA | - | 1ZY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XRVDZL25A6S028 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-08 | 否 | 2026XWAIZL25A2S029 | 回复 | S-RVD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RVD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛疏水排气系统（RVD）所需仪用压缩空气接口 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRVDZL25A1S009 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-RVD-NH-2LX-03-25A1-25A5 | S | RVD | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RVD系统RVD0205、RVD0527A管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
2026XRSIZL25A2S034 | 2025-05-21 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2025-06-04 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房安注箱试验管道力学计算条件（RSI0101/0102/0103/0104/0422/0813等） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
202622PBZL22P7S025 | 2026-01-20 |  | 202622PBZL22Q2S020 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1SJ-08-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 08 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置地面预埋件资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
202611PBZL22E3S007 | 2025-12-30 |  | 202611PBZL22P7S029 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构五室 | 段克勤@duankq | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB.-1PB.-1JY-01-22P7-22E3 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XZSTZL22E3B001 | 2022-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 付豪@fuhao | N | 是 | 2022-10-31 | 2022-10-20 | 否 | 2026XZSTZL25E5B001 | 回复 | B-ZST-BA-1YH-02-22E3-25E5 | B | ZST | BA | 1YH | 02 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 付豪@fuhao | 编制
20260OTZL25A4C002 | 2024-02-22 |  | 20260OTZL22Q3C011 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-03-07 | 2024-11-04 | 是 | 20260OTZL22Q3C016 | 传递 | C-OT-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OT | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化膜处理厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 许可宸@xukc | 编制 |  |  | 所提意见与本接口无关 | 计划设计进一步固化后 升版接口 | 2024-03-15 | 许可宸@xukc
20260QCZL22D3C016 | 2024-03-18 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹏@wangpeng | N | 是 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 20260QCZL25A1C012 | 回复 | C-QC-GC-1GS-01-22D3-25A1 | C | QC | GC | 1GS | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供与GC沟的接口断面信息，包括管道定位信息及管道参数 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 王鹏@wangpeng | 编制
2026XFDPZL25B2S004 | 2024-12-26 |  | 2026XFDPZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GY-04-25A6-25B2 | S | FDP |  | 1GY | 04 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)2-5章 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XVEEZL25A3S010 | 2026-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-16 | 否 | 2026XVEEZL25E6S003 | 回复 | S-VEE---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XWESZL25A2S014 | 2025-07-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2025-07-17 |  | 是 |  |  | S-WES-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | WES | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026WES系统A系列换热器-GA力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XRCVZL25A5S093 | 2025-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-12-11 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-16-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房2号主泵间RCV243B等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFWPZL25B2S002 | 2024-12-30 |  | 2026XFWPZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王传悦@wangcyf | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XHMIZL25E5S002 | 2025-04-15 |  | 2026XHMIZL25A1S002 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | S-HMI---1GH-01-25A1-25E5 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供DA/DB厂房40t以下吊车信息 | 2023-12-15 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260WSRZL25A6S010 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-26 | 否 | 20260WSRZL25B3S008 | 回复 | S-WSR-QS-1GY-03-25A6-25B3 | S | WSR | QS | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统仪控任务书（QS子项） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRBMZL25A6S033 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 否 | 2026XRBMZL25B1S002 | 回复 | S-RBM---1GD-01-25A6-25B1 | S | RBM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XPCSZL22B7S002 | 2025-01-08 |  | 2026XPCSZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 林盛盛@linss | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GG-01-25A6-22B7 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）二次侧水箱水装量 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWSCZL25A2S003 | 2024-12-31 |  | 2026XWSCZL25A6S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张秋宁@zhangqn | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---2GQ-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZZZZL25B1S003 | 2024-12-14 |  | 2026XZZZZL25B3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2024-12-28 | 2024-12-27 | 否 | 2026XZZZZL25B3S002 | 回复 | S-ZZZ-NI-1DY-02-25B1-25B3 | S | ZZZ | NI | 1DY | 02 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 仪控专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026XZBRZL25E5B001 | 2022-10-28 |  | 2026XZBRZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 宋长飞@songcf | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZBR | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZBR003ZE/ZBR004ZE）设计任务书 | 2022-12-30 | 范雯雯@FANWW | 王艺霖@WANGYLC | 编制
2026331URAZL25B3S004 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 仪控设计所-仪控二室 | 孙晓红@sunxh | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 否 | 2026331URAZL22E2S001 | 回复 | S-31URA-31URA-1YY-01-25B3-22E2 | S | 31URA | 31URA | 1YY | 01 | 25B3 | 22E2 | 关闭 | 高温堆自然通风冷却塔的AFP智能化监测要求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XZBRZL25E5B002 | 2025-04-01 |  | 2026XZBRZL21D3B005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-07-30 | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy | 编制
2026XTSAZL25A6S012 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-24 | 否 | 2026XTSAZL25B2S002 | 回复 | S-TSA---1GY-02-25A6-25B2 | S | TSA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XPCSZL25B2S008 | 2025-01-02 |  | 2026XPCSZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | N | 否 | [5 empty] | S-PCS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | S | PCS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | PCS系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261WCCZL25A5S015 | 2024-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2024-12-06 |  | 是 |  |  | S-WCC-SU-2LX-04-25A5-25A2 | S | WCC | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水出口管线力学计算结果（WCC0920/0930A/0930B/0932/WSC0492） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWESZL25B2S004 | 2024-06-18 |  | 2026XWESZL22Q2S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 郭皓天@guoht | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2GQ-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XWAPZL25D1S001 | 2023-05-19 |  | 2026XWAPZL22C7S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | S | WAP | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CB部分的接口示意图 | 9999-01-01 | 杜文学@duwxa | 孙兰飞@sunlf | 编制
20260WSRZL25A6B010 | 2025-08-26 |  | 20260WSRZL25A6B009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-FI-1GG-1-25A6-25A6 | B | WSR | FI | 1GG | 1 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统辅助过滤器设计任务书（QS子项） | 2025-11-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRNDZL25A6S027 | 2025-06-10 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-07-07 | 是 | 2026XRNDZL22C2S004 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XVCMZL25A6S001 | 2023-11-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩旭亮@hanxl | N | 是 | 2023-12-12 | 2023-12-05 | 否 | 2026XVCMZL25A3S001 | 回复 | S-VCM---2LT-01-25A3-25A3 | S | VCM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 作废
20261CBZL22Q2C005 | 2023-04-28 |  | 20261CBZL25D1C004 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2023-05-12 | 2023-05-19 | 是 | 20261CBZL25D1C010 | 传递 | C-CB-WUC-05-01-25D1-22Q2 | C | CB | WUC | 05 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20261RCZL25C1S038 | 2026-02-05 |  | 20261RCZL25A2S032 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王景霞@wangjxi | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-02-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRSIZL25A2S018 | 2024-12-18 |  | 2026XRSIZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张秋宁@zhangqn | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2LT-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XCISZL25A6S017 | 2025-01-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-02-03 |  | 是 |  |  | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XTTBZL25A2S017 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 任美贤@renmx | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-07-25A2-25A5 | S | TTB | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026工程TTB0003,TTB0202AB等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
2026XCSPZL25A6S033 | 2025-06-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-17 | 2025-06-13 | 否 | 2026XCSPZL25A2S028 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XRCVZL22B4S002 | 2024-12-20 |  | 2026XRCVZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NI-1GF-03-25A6-22B4 | S | RCV | NI | 1GF | 03 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱对于Kr、Xe的净化效率（脱气因子）。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269QAQBZL25E1C001 | 2024-11-29 |  | 20269QAQBZL21D3C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 白子轩@baizx | Y | 否 | [5 empty] | C-QA/QB---1GF-01-21D3-25E1 | C | QA/QB | - | 1GF | 01 | 21D3 | 25E1 | 关闭 | 提供QA,QB辐射防护资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XTSMZL25A6S015 | 2024-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-06-21 | 2024-07-16 | 是 | 2026XTSMZL25D1S014 | 回复 | S-TSM-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制 |  |  | 已通过JADMB-300231-JADEC转发东北院，待收到东北院答复后回复内部接口。 |  | 2024-07-03 | 张达@zhangda
2026XPCSZL25B2S010 | 2025-06-18 |  | 2026XPCSZL25A6S044 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2GQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XVCFZL25A6S006 | 2024-12-28 |  | 2026XVCFZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-VCF---2FQ-01-25A3-25A6 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VCF系统阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRNSZL25A5S020 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-08-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0318管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWHDZL25A6S011 | 2025-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 否 | 2026XWHDZL25A1S005 | 回复 | S-WHD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20261NHZL25A1S032 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-27 | 否 | 20261NHZL25A4S001 | 回复 | S-NH-00-1GG-01-25A1-25A4 | S | NH | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供NH厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2026-01-31 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
20261RCZL25A2S006 | 2024-05-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 否 | 20261RCZL22P3S009 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260OSZL22Q3C013 | 2024-11-10 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王瑞c@wangruic | N | 是 | 2024-11-24 | 2024-11-15 | 否 | 20260OSZL25A4C003 | 回复 | C-OS-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OS | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化沉淀池厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王瑞c@wangruic | 编制
2026XHNAZL25E5S002 | 2025-06-03 |  | 2026XHNAZL25A1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | S-HNA---1GH-01-25A1-25E5 | S | HNA | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核辅助厂房40t以下吊车信息 | 2025-05-31 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XVESZL22E3C001 | 2023-04-24 |  | 2026XVESZL22C6C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 张琳@l-zhanglin | Y | 否 | [5 empty] | C-VES---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VES | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
2026XRSIZL25A5S024 | 2025-11-07 |  | 2026XRSIZL25A2S044 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-24-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2号安注箱排放管道力学计算条件(RSI0117/0120/0123) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XZLDZL25A1C001 | 2023-08-07 |  | 2026XZLDZL21D3C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2GQ-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）管道清单 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
202611PBZL22P7S005 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 电气设计所-电气四室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-23 | 否 | 202611PBZL22R4S003 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JD-01-22P7-22R4 | S | 1PB. | 1PB. | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026AFSDZL22Q2C004 | 2025-01-06 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-13 | 否 | 2026AFSDZL25A4C002 | 回复 | C-FSD---1GB-01-22Q2-25A4 | C | FSD | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区消防水分配系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
20260QLZL25A2C007 | 2023-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 是 | 20260QLZL25E6C001 | 回复 | C-QL---1GT-01-25A2-25E6 | C | QL | - | 1GT | 01 | 25A2 | 25E6 | 关闭 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026AFSWZL25A6S004 | 2024-01-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-02-12 | 2024-02-01 | 否 | 2026AFSWZL25B2S002 | 回复 | S-FSW---1GY-01-25A6-25B2 | S | FSW | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供厂区消防水系统（FSW）仪控任务书 | 2025-06-30 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XCOLTZL25A3S002 | 2025-12-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-23 | 否 | 2026XCOLTZL22Q7S002 | 回复 | S-COLT---1NN-01-25A3-22Q7 | S | COLT | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5015-新风防雨百叶技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRSIZL25A6S007 | 2024-05-30 |  | 2026XRSIZL25A6S005 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2024-06-13 | 2024-06-07 | 否 | 2026XRSIZL25A6S008 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRCVZL25A6S037 | 2024-12-30 |  | 2026XRCVZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRSIZL25A2S040 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-06 | 否 | 2026XRSIZL25A5S020 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-22-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 安注系统冷管段试验管道力学计算条件(RSI0147/0151等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
20260SFZL22R6C003 | 2024-10-24 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-结构四室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2024-11-07 | 2024-10-29 | 否 | 20260SFZL22P6C005 | 回复 | C-SF---1TJ-02-22R6-22P6 | C | SF | - | 1TJ | 02 | 22R6 | 22P6 | 关闭 | 通信专业向结构专业提结构荷载资料 | 2024-11-29 |  | 邢越@xingyue | 编制
2026XWSDZL25A6S010 | 2024-04-16 |  | 2026XWSDZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSD流程图 | 2025-04-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026XCFEZL25B3S004 | 2025-01-08 |  | 2026XCFEZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李庆翔@liqx | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---2LT-03-25A6-25B3 | S | CFE | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026AGBZL25C3S001 | 2024-06-12 |  | 2026AGBZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 靳鹏@jinpenga | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1SJ-01-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20269ZLTZL22E3B024 | 2023-03-01 |  | 20269ZLTZL21D3B014 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-05-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 05 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XFNPZL25E6S005 | 2025-10-09 |  | 2026XFNPZL25A6S036 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GT-03-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）熔断阀负荷资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWAIZL25A2B011 | 2026-01-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-27 | 否 | 2026XWAIZL22D5B001 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-09-25A2-22D5 | B | WAI | BA | 1GH | 09 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI033/034BA任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZLTZL25A6S006 | 2024-12-31 |  | 2026XZLTZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GH-01-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）快速接头清单 | 2025-02-28 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFNPZL25E6S006 | 2025-10-10 |  | 2026XFNPZL25A6S041 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCBZL25A1S003 | 2024-05-10 |  | 2026XCBZL25D1S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 眭洪涛@suiht | Y | 否 | [5 empty] | S-CB-WGD-1GG-04-25D1-25A1 | S | CB | WGD | 1GG | 04 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | N2纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XFNPZL22C2S004 | 2025-01-20 |  | 2026XFNPZL25A6S024 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026AFSWZL25A6S003 | 2024-01-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-02-12 | 2024-02-01 | 否 | 2026AFSWZL25B2S003 | 回复 | S-FSW---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FSW | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供厂区消防水系统（FSW）阀门清单 | 2025-06-30 | 王瑞桥@wangrq | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRVDZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XRVDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
20269WASZL25A2S002 | 2026-01-20 |  | 20261YAZL25D1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-YA-WAS-1HQ-01-25D1-25A2 | S | YA | WAS | 1HQ | 01 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | YA子项 WAS公用压缩空气用气需求 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260SEZL22E3C006 | 2025-01-03 |  | 20260SEZL21D3C012 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GY-02-21D3-22E3 | C | SE | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XFDPZL25A4S014 | 2025-11-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-25 | 否 | 2026XFDPZL25A5S006 | 回复 | S-FDP-DA-2LX-02-25A4-25A5 | S | FDP | DA | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FDP系统DA厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 董建华a@dongjha | 编制
2026XRNSZL25A1S001 | 2025-01-03 |  | 2026XRNSZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWPWZL25A6S031 | 2025-09-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-10 | 否 | 2026XWPWZL25A6S032 | 回复 | S-WPW-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | S | WPW | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WPW系统与WSR系统相连管道参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XRSIZL25A6S014 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRSIZL25A2S016 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260SFZL22P2C016 | 2024-12-30 |  | 20260SFZL24Q1C001 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-建筑二室 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 20260SFZL24Q1C003 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P2-24Q1 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 24Q1 | 关闭 | SF厂房建筑提概算条件 | 2024-12-30 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260WDCZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 20260WDCZL22D3S002 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WDC---2FQ-01-22D3-22C2 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-12-20 | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 编制
2026XNIZL22B2S004 | 2025-01-13 |  | 2026XNIZL25A6S007 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙燕宇@sunyy | N | 是 | 2025-01-27 | 2025-01-17 | 否 | 2026XNIZL25A6S009 | 传递 | S-NI---1GG-03-25A6-22B2 | S | NI | - | 1GG | 03 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 重要厂用水(生水)热交换器的换热系数（W/℃），重要厂用水质量流量，重要厂用水温度，喷淋换热器的换热系数（W/℃），设冷水通过喷淋换热器的质量流量，设冷水通过辅助设备的水质量流量（LOCA事故后，设冷水除喷淋系统外的总流量），设冷水通过辅助设备热负荷（LOCA事故后，设冷水除喷淋系统外的总负荷） | 2027-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260QLZL25A2C033 | 2024-12-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2024-12-26 |  | 是 |  |  | C-QL---1GJ-01-25A2-25C3 | C | QL | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C3 | 打开 | 主工艺向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XVNAZL25E6S002 | 2025-03-25 |  | 2026XVNAZL25A3S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 彭程@pengchengb | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-FAD-1NT-01-25A3-25E6 | S | VNA | FAD | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | VNA系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
2026XVCFZL25A3S003 | 2024-12-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XVCFZL25A1S002 | 回复 | S-VCF-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VCF | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VCF系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XFSPZL25A4S016 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | 否 | 2026XFSPZL25A5S010 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-08-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第八批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XRNSZL25A2S017 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-21 | 否 | 2026XRNSZL25A5S030 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-12-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 贯穿件及环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0316、RNS0416等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XFSPZL25E6S008 | 2026-01-10 |  | 2026XFSPZL25A6S051 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269QAZL25B1C003 | 2024-12-13 |  | 20269QAZL25C3C001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1JD-01-25C3-25B1 | C | QA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XTTBZL25A5S013 | 2025-08-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-08-18 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-04-25A5-25A2 | S | TTB | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | TTB系统TTB0002,TTB0202A/B等管道力学计算结果（TTB0002,TTB0201,TTB0822等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTSMZL25A1S029 | 2025-11-13 |  | 2026XTSMZL25A5S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-SU-2LX-06-25A5-25A1 | S | TSM | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0050A,TSM0050B,TSM0035,TSM0038管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRNSZL25A5S038 | 2025-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-11-27 | 2025-11-15 | 否 | 2026XRNSZL25A2S032 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-09-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0317、RNS0318等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVFLZL25A6S015 | 2025-11-20 |  | 2026XVFLZL25A3S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | N | 否 | [5 empty] | S-VFL---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
202612WCWZL22Q2C003 | 2024-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-04-30 | 2024-05-17 | 是 | 20261WCWZL25D1C004 | 回复 | C-WCW---1GG-02-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 02 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水系统图（包括其中的所有参数等） | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  |  | 尚未收到东北院意见，待收到外部意见后回复内部接口 |  | 2024-05-08 | 张达@zhangda
2026XRVDZL25A1S015 | 2025-08-05 |  | 2026XRVDZL25A6S067 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWCCZL25A2S043 | 2025-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2025-07-25 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-13-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房WCC011CN/021CN相关管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRVDZL25A5S013 | 2025-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-09-15 | 否 | 2026XRVDZL25A1S025 | 回复 | S-RVD-NH-2LX-09-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RVD系统RVD0527B，RVD0527A管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269VRWZL25A6S010 | 2025-10-10 |  | 20269VRWZL25A3S016 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XVCLZL25E6S003 | 2025-04-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-12 | 2025-04-30 | 否 | 2026XVCLZL25B3S003 | 回复 | S-VCL-VCL-1TY-01-25E6-25B3 | S | VCL | VCL | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VCL系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
20260PIZL22Q4C019 | 2024-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-22 | 否 | 20260PIZL22E3C005 | 回复 | C-PI---1GY-02-22Q4-22E3 | C | PI | - | 1GY | 02 | 22Q4 | 22E3 | 关闭 | PI厂房提电气仪控资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRFHZL22D4S004 | 2025-02-21 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2025-03-07 | 2025-03-04 | 否 | 2026XRFHZL25A6S001 | 回复 | S-NI -RFT-1GG-01-22D4-25A6 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 22D4 | 25A6 | 关闭 | 乏燃料水池中最大储存的乏燃料组件数量，乏燃料组件的长宽高，乏燃料组件放置在池中相对于池底的高度，乏燃料水池组件布置图，乏燃料组件以及乏燃料组件格架的容积 | 2025-04-30 | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena | 编制
202622PBZL22P7S018 | 2025-12-15 |  | 202622PBZL22Q2S012 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | Y | 是 | 2025-12-29 |  | 是 |  |  | S-2PB-2PB-1SJ-04-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 04 | 22Q2 | 22P7 | 打开 | 配水槽、中央竖井、塔筒牛腿和天沟资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制 | 2026-02-15 |  | 厂家待更新的结构模版图确定后方可升版本接口 |  | 2026-01-20 | 菅佳乐@jianjl
2026XRNDZL25A6S007 | 2024-08-30 |  | 2026XRNDZL25B2S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-05 | 否 | 2026XRNDZL25B2S003 | 回复 | S-RND---1GY-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供RND系统仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XFNPZL25A4S056 | 2025-12-29 |  | 2026XFNPZL25A5S049 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-06-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统NH厂房第六批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XFWPZL25A6S021 | 2025-06-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-03 | 否 | 2026XFWPZL25B2S006 | 回复 | S-FWP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供消防水生产系统仪控任务书 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260SFZL22R4C013 | 2024-10-29 |  | 20260SFZL22P2C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JD-01-22P2-22R4 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XREBZL25A2S026 | 2025-12-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王威峰@wangwfb | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-24 | 否 | 2026XREBZL25A5S024 | 回复 | S-REB-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | REB | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2026项目REB管道力学计算条件(001PO出口接贯穿件管线0003C 0031 0404 0404B 0408A 0408B ) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孟凯杨@mengky | 编制
20260WNDZL25B3C001 | 2024-04-07 |  | 20260WNDZL22Q8C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-公用二室 | 房志刚@fangzg | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---2LT-04-22Q8-25B3 | C | WND | - | 2LT | 04 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)流程图 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XZLTZL25A6S028 | 2025-08-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-09-01 | 否 | 2026XZLTZL25B1S001 | 回复 | S-ZLT---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZLT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261PRSZL25A2S003 | 2025-07-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-07-30 |  | 是 |  |  | S-PRS-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | PRS | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS201,PRS0204,0253,0254,0825,0826) | 4444-01-01 | 王永恒@wangyh | 李涛@litaoe | 编制
2026XWSCZL22C2S009 | 2025-12-08 |  | 2026XWSCZL25A6S050 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XFWDZL25A4S022 | 2025-10-29 |  | 2026XFWDZL25A5S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD-SX-2LX-03-25A5-25A4 | S | FWD | SX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FWD系统SX厂房第三批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XTFMZL25A6S013 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-28 | 否 | 2026XTFMZL25B1S001 | 回复 | S-TFM---1GD-01-25A6-25B1 | S | TFM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026ANIZL22P5C001 | 2025-02-14 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构三室 | 工程经济所-核电土建室 | 张莉b@zhanglib | N | 是 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 否 | 2026ANIZL22T5C003 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22P5-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P5 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（SU、SD、RB、KA厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 张莉b@zhanglib | 编制
20260OVZL22Q3C010 | 2024-01-10 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 许可宸@xukc | N | 是 | 2024-01-24 |  | 是 |  |  | C-OV-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OV | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化过滤器厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 许可宸@xukc | 编制
2026XFSPZL25A5S014 | 2025-09-23 |  | 2026XFSPZL25A4S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-11-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 11 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XKYZL25A2S003 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 否 | 2026XKYZL25A4S001 | 回复 | S-KY-00-1GG-01-25A2-25A4 | S | KY | 00 | 1GG | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | 提供KY厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-12-30 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XRSIZL25A2S014 | 2024-11-11 | 2024-10-30 | 2026XRSIZL25A5S003 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-11-25 |  | 是 |  |  | S-RSI-SU-2LX-04-25A2-25A5 | S | RSI | SU | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）疏排管道力学计算条件（RSI0635/0639/0652等） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XZLTZL25A6S015 | 2025-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-06-17 | 否 | 2026XZLTZL25B3S005 | 回复 | S-ZLT-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZLT | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽设计任务书 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269ZLTZL21D3S016 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-10 | 否 | 20269ZLTZL25A6S008 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260YAYBZL25D2C001 | 2024-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 是 | 2024-04-02 |  | 是 |  |  | C-YA/YB-00-1DD-01-25D2-25B1 | C | YA/YB | 00 | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XPCSZL25A2S002 | 2024-09-30 |  | 2026XPCSZL25E5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-BA-1HB-02-25E5-25A2 | S | PCS | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供PCS系统电加热箱（PCS008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
2026XTFMZL25A1S014 | 2025-10-30 |  | 2026XTFMZL25A5S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM-SU-2LX-01-25A5-25A1 | S | TFM | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TFM系统TFM0005、TFM0004、TFM0006、TFM0032、TFM0031、TFM0033、TFM0244、TFM0242、TFM0243管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260PHZL25A3C007 | 2023-08-11 |  | 20260PHZL25B1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | C-PH---1DN-01-25B1-25A3 | C | PH | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 电气给暖通提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 么天禹@yaoty | 编制
20260YAZL25A3C002 | 2023-08-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 明艳@mingyan | Y | 是 | 2023-08-31 |  | 是 |  |  | C-YA---1DJ-01-25A3-25D3 | C | YA | - | 1DJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 打开 | 暖通给建结提孔洞、基础资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 明艳@mingyan | 编制
20261DADBZL25E5S001 | 2025-01-14 |  | 20261DADBZL25A1S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张伟超@l-zhangwc | Y | 否 | [5 empty] | S-DA/DB---1GH-01-25A1-25E5 | S | DA/DB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供DA/DB厂房气密盖板门接口 | 2025-03-15 | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XTSMZL25A6S036 | 2025-07-25 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 是 | 2026XTSMZL22C2S006 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XRVDZL25A6S057 | 2025-03-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-03-19 | 2025-03-10 | 否 | 2026XRVDZL22D3S001 | 回复 | S-RVD-CN-1GH-01-25A6-22D3 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 向设备专业提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN)设计任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRNDZL25A2S001 | 2024-12-28 |  | 2026XRNDZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘春梅@l-liucm | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRVDZL22E2C001 | 2023-01-17 |  | 2026XRVDZL21D3C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 莫丹@modan | Y | 否 | [5 empty] | C-RVD---2GQ-01-21D3-22E2 | C | RVD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XRFTZL22C2S002 | 2024-05-23 |  | 2026XRFTZL25A6S005 | B | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 是 | 2024-06-06 | 2024-06-04 | 否 | 2026XRFTZL25A6S007 | 传递 | S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XZBRZL21D3B004 | 2024-10-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-07 | 否 | 2026XZBRZL22E3B002 | 回复 | B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制 | 2024-10-31 |  | 接口修改内容正在讨论中，尽快打开。 |  | 2024-10-30 | 罗浩@luohaod
202611PBZL22P7S033 | 2026-01-20 |  | 202611PBZL22Q2S032 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1SJ-18-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 18 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XPCSZL25A2S003 | 2024-12-31 |  | 2026XPCSZL25A6S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张文通@l-zhangwt | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2LT-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260PIZL22T5C001 | 2025-01-10 |  | 20260PIZL22P6C010 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-结构四室 | 葛元园@geyy | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GJ-01-22P6-22T5 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22T5 | 关闭 | PI循环水补水预处理厂房及循环水补水池概算工程量提资 | 2024-12-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
20260WNDZL25D1S001 | 2026-01-28 |  | 20260WNDZL25E5S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-09 | 否 | 20260WNDZL25E5S006 | 传递 | S-WND-BA-1HB-01-25E5-25D1 | S | WND | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供除盐水箱(0WND401BA/402BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
20269WQBZL25A6S011 | 2025-08-04 |  | 20269WQBZL25A1S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | WQB | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB系统孔板清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20261GBZL25C3S001 | 2025-06-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 靳鹏@jinpenga | Y | 是 | 2025-06-18 |  | 是 |  |  | S-GB---1JS-01-25C3-25A4 | S | GB | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 打开 | 建筑专业提供GB廊道疏散原则 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 靳鹏@jinpenga | 编制
2026XWCRZL25B2S004 | 2025-03-20 |  | 2026XWCRZL25A2S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张哲豪@zhangzhn | N | 否 | [5 empty] | S-WCR---2GQ-01-25A2-25B2 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供化学加药系统（WCR）管道清单 （核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XWSDZL25D1S007 | 2025-12-28 |  | 2026XWSDZL25A6S050 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 时锦程@shijca | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---1GG-01-25A6-25D1 | S | WSD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 各用户辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等。 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWSCZL25A2S005 | 2025-03-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 齐伦@qilun | Y | 是 | 2025-03-26 |  | 是 |  |  | S-WSC-SU-2LX-02-25A2-25A5 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0451/0405/0401/0491/0492/0407/0406/0456/0406-SD/0405-SD/0522/0523/0402/0403/0511/0512/0513/0514/0515/0516/0517/0518/0584-S/0581-S/0581-S/0581-NH/9133YP/9134YP/9010LP/9011LP/9012LP/9013LP等管线） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 齐伦@qilun | 编制
2026XRNSZL25A1S025 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-02-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0004、RNS0104、RNS0551、RNS0587、RNS0588管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XWAIZL22C7C002 | 2023-09-07 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2023-09-21 | 2023-09-11 | 否 | 2026XWAIZL25A4C002 | 回复 | C-WAI-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAI | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统厂区流程图 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
2026XWSDZL25A6S041 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-06 | 否 | 2026XWSDZL25B3S010 | 回复 | S-WSD---2LT-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XURZL25A3S001 | 2025-03-06 |  | 2026XURZL25B2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-11 | 否 | 2026XURZL25B2S006 | 回复 | S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件 | 2025-08-31 | 苏永涛@suyt | 王倩@wangqiane | 编制
20260PHZL25A4C005 | 2023-10-08 |  | 20260PHZL25C3C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张娅@zhangya | N | 否 | [5 empty] | C-PH---1JG-01-25C3-25A4 | C | PH | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XRSIZL25B2S015 | 2026-01-29 |  | 2026XRSIZL25A6S055 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
202612WCWZL22Q2C002 | 2024-04-07 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-15 | 否 | 202612WCWZL25A4C002 | 回复 | C-WCW---1GB-01-22Q2-25A4 | C | WCW | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水系统（华龙一号）流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWNCZL25B1S001 | 2024-08-23 |  | 2026XWNCZL25B2S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---1YD-01-25B2-25B1 | S | WNC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | WNC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-02-28 | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd | 编制
20269ZLDZL25B3S009 | 2025-08-05 |  | 20269ZLDZL25A1S015 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XFNPZL25A4S046 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 宋江波@songjb | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 否 | 2026XFNPZL25A5S047 | 回复 | S-FNP-QF-2LX-02-25A4-25A5 | S | FNP | QF | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统QF厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 编制
20269ZLTZL25E5S013 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 否 | 20269ZLTZL25C2S001 | 回复 | S-ZLT-BA-1HJ-04-25E5-25C2 | S | ZLT | BA | 1HJ | 04 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供监测槽(ZLT009/010BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XFWPZL22R1C001 | 2024-09-21 |  | 2026XFWPZL22Q8C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气一室 | 公用系统所-公用二室 | 蔡晶慧@caijha | Y | 否 | [5 empty] | C-FWP---1GD-01-22Q8-22R1 | C | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 关闭 | 核岛消防水生产系统（FWP）用电及应急柴油发电机组加载资料 | 2024-11-30 | 焦迪@jiaodi | 李志静@lizjb | 编制
2026XWCWZL22E3S003 | 2025-12-17 |  | 2026XWCWZL22Q2S009 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 段克勤@duankq | Y | 否 | [5 empty] | S-WCW---2FQ-01-22Q2-22E3 | S | WCW | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）冷却塔智能运行控制信号类型及数量 | 2025-08-30 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20261CBZL22C7C002 | 2023-05-05 |  | 20261CBZL25D1C009 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孙兰飞@sunlf | Y | 否 | [5 empty] | S-CB-WAI-1GG-01-25D1-22Q8 | S | CB | WAI | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWAIZL25B1S001 | 2024-08-16 |  | 2026XWAIZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 朱佩晓@zhupx | N | 否 | [5 empty] | S-WAI-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | S | WAI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | WAI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 赵彩霞@zhaocx | 编制
2026XCSPZL25B2S011 | 2025-06-18 |  | 2026XCSPZL25A6S042 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---1GY-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供CSP系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20269ZLTZL25E5B045 | 2025-05-16 |  | 20269ZLTZL21D3B032 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260BOPZL25A4C001 | 2023-07-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-工程经济所-安装室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 是 | 2023-08-05 |  | 是 |  |  | C-BOP-SC-1SS-01-25A4-25F2 | C | BOP | SC | 1SS | 01 | 25A4 | 25F2 | 打开 | 主工艺向概预算提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
20261RCZL22P4S006 | 2024-06-28 |  | 20261RCZL25A2S007 | C | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XLSWZL25B1S001 | 2024-08-21 |  | 2026XLSWZL25E6S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 是 | 2026XLSWZL25E6S002 | 传递 | S-LSW-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | LSW | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSW系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
2026XZLDZL25A1S004 | 2025-01-22 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-02-05 | 2025-01-26 | 否 | 2026XZLDZL25B3S001 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20261YAZL25A4S001 | 2026-01-09 |  | 20261YAZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王亚辉@wangyhj | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1JS-01-25C3-25A4 | S | YA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XZKZL22Q7S001 | 2025-12-01 |  | 2026XZKZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 康健@kangjian | N | 否 | [5 empty] | S-ZK---1NN-01-25A3-22Q7 | S | ZK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5018-空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XFWDZL25A4S026 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 宋江波@songjb | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-10 | 否 | 2026XFWDZL25A5S018 | 回复 | S-FWD-QF-2LX-01-25A4-25A5 | S | FWD | QF | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统QF厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 编制
2026XVCMZL22E3C001 | 2023-03-20 |  | 2026XVCMZL22C6C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 于会超@yuhc | Y | 否 | [5 empty] | C-VCM---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统(VCM)仪控任务书及流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
20260BOPZL25E5C003 | 2023-08-04 |  | 20260BOPZL25A4C012 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张弛@zhangchig | N | 是 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 否 | 20260BOPZL25A4C039 | 传递 | C-BOP-PH-1GH-01-25A4-25E5 | C | BOP | PH | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 打开 | 主工艺提吊车设备资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
20261SUZL25A2S014 | 2026-02-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2026-02-24 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2DX-02-25A2-25C2 | S | SU | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | 打开 | SU厂房DX条件（SU-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
20261QAZL25B1C001 | 2023-08-08 |  | 20261QAZL25A3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 葛荣亮@gerl | N | 是 | 2023-08-22 | 2023-08-14 | 否 | 20261QAZL25A3C003 | 传递 | C-QA---1ND-01-25A3-25B1 | C | QA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 暖通给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李炳宪@libx | 编制 |  |  | 未延误，已在14号时间按时升B版 |  | 2023-08-22 | 张朋勇@zhangpy
2026XZSTZL21D1C035 | 2023-08-15 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 电气设计所-电气二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-29 | 2023-08-23 | 否 | 2026XZSTZL22R2C003 | 回复 | C-ZST---1GD-01-21D1-22R2 | C | ZST | - | 1GD | 01 | 21D1 | 22R2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20260SCZL25C3C007 | 2024-11-15 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2024-11-29 |  | 是 |  |  | C-SC---1JZ-01-25C3-22S1 | C | SC | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑会同主工艺和总图确认建筑坐标，提作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260YAZL25D3S002 | 2026-01-15 |  | 20260YAZL25C3S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 郝凯凯@haokk | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1ZJ-01-25C3-25D3 | S | YA | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026331URAZL22Q2S009 | 2025-12-10 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 否 | 2026331URAZL22P7S016 | 回复 | S-31URA-31URA-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯荷载资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XFNPZL25A4S009 | 2025-08-26 |  | 2026XFNPZL25A6S034 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘宇晗@liuyhc | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20261KAZL25A2S001 | 2024-04-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-05-12 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D2-11-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维D2条件（KA-9.50~-5.05m 墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XFSPZL25A4S047 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-19 | 否 | 2026XFSPZL25A5S041 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-22-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 22 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二十二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XVNAZL25A3S003 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-11-28 | 2024-11-15 | 否 | 2026XVNAZL25E6S001 | 回复 | S-VNA---1NT-01-25A3-25E6 | S | VNA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VNA系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XFNPZL25A5S005 | 2025-09-22 |  | 2026XFNPZL25A4S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-10-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 10 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
20261CBZL25D1C004 | 2023-03-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-03-17 | 2023-04-28 | 是 | 20261CBZL22Q2C005 | 回复 | C-CB-WUC-05-01-25D1-22Q2 | C | CB | WUC | 05 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XVFLZL25A3S017 | 2025-11-18 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 否 | 2026XVFLZL25B3S011 | 回复 | S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
20260GCZL25A1S001 | 2026-02-12 |  | 20260GCZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 韩坤阁@l-hankga | Y | 否 | [5 empty] | S-GC---1ZG-01-25C3-25A1 | S | GC | - | 1ZG | 01 | 25C3 | 25A1 | 关闭 | GC沟 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XRNSZL25A3S002 | 2025-01-11 |  | 2026XRNSZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---1XN-01-25A6-25A3 | S | RNS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260PIZL22Q4C035 | 2024-12-16 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-30 | 2024-12-19 | 否 | 20260PIZL25A4C004 | 回复 | C-PI---1GB-01-22Q4-25A4 | C | PI | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | PI厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XWNDZL25A1S004 | 2025-06-27 |  | 2026XWNDZL25A6S028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡云鹏@l-huyp | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20261WLCZL25D1S002 | 2024-06-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-27 | 2024-07-09 | 是 | 20261WLCZL21D3S002 | 回复 | S-WLC-AQB-1BB-01-25D1-21D3 | S | WLC | AQB | 1BB | 01 | 25D1 | 21D3 | 打开 | 常规岛废液收集系统（WLC)至AQB储罐的排水资料：工况、流量、水量、水温、水质、管径、管材等参数。 | 2024-12-10 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
20261NHZL25A1S012 | 2024-08-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 耿彦磊@gengyl | N | 是 | 2024-09-03 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D2-01-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房二维D2接口（筏基及以下） | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20261DAZL25A1S005 | 2023-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 是 | 2023-12-13 |  | 是 |  |  | S-DA-NI-2D3-01-25A1-25C3 | S | DA | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 打开 | DA-10.30标高D3接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XCISZL25B2S005 | 2024-12-27 |  | 2026XCISZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2GQ-01-25A6-25B2 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XVESZL22R5C002 | 2024-08-29 |  | 2026XVESZL22Q7C002 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-VES-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VES | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
2026XZSTZL21D1S026 | 2023-12-08 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-12-22 | 2023-12-13 | 否 | 2026XZSTZL25B3S008 | 回复 | S-ZST---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269WWCZL25A1S022 | 2026-02-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-12 | 否 | 20269WWCZL25B1S002 | 回复 | S-WWC---1GD-01-25A1-25B1 | S | WWC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）用电条件 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XTFAZL25A6S035 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-11 | 否 | 2026XTFAZL25B2S011 | 回复 | S-TFA---2LT-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWSRZL25A1S001 | 2024-04-01 |  | 2026XWSRZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | S-WSR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | S | WSR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | WSR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XFNPZL25A6S056 | 2025-12-16 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-19 | 否 | 2026XFNPZL22C2S007 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCISZL25B2S007 | 2024-12-27 |  | 2026XCISZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-CIS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | S | CIS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | CIS系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XRVDZL25A5S015 | 2025-12-04 |  | 2026XRVDZL25A2S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-12-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD3907管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XZSTZL21D1B001 | 2022-10-14 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-20 | 否 | 2026XZSTZL22E3B002 | 回复 | B-ZST-BA-1GY-01-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269ZLTZL21D3S029 | 2023-11-21 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-12-05 | 2023-11-28 | 否 | 20269ZLTZL25B3S007 | 回复 | S-ZLT---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260SEZL22Q6C006 | 2024-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 是 | 20260SEZL22P2C004 | 回复 | C-SE---1NJ-01-22Q6-22P2 | C | SE | - | 1NJ | 01 | 22Q6 | 22P2 | 关闭 | SE厂房暖通提建筑用房资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XRVDZL25B2S014 | 2025-07-30 |  | 2026XRVDZL25A6S064 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GY-02-25A6-25B2 | S | RVD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20261YAYBZL25A4C001 | 2024-04-23 |  | 20261YAYBZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 武旭优@wuxy | Y | 是 | 2024-05-07 |  | 是 |  |  | C-YA/YB-00-1GG-01-25D1-25A4 | C | YA/YB | 00 | 1GG | 01 | 25D1 | 25A4 | 打开 | 提供YA/YB子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
20261YAZL25C3S009 | 2026-02-26 |  | 20261YAZL25C3S008 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1JZ-01-25C3-25C3 | S | YA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026331URAZL22P7S005 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-10-10 | 是 | 2026331URAZL22Q2S003 | 回复 | S-31URA-31URA-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 31URA | 31URA | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 关闭 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
2026XFSPZL25A6S034 | 2025-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-09 | 否 | 2026XFSPZL25A4S008 | 回复 | S-FSP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRVDZL25B2S003 | 2024-11-07 |  | 2026XRVDZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白东坡@baidp | N | 否 | [5 empty] | S-RVD-BA-1GY-01-25A6-25B2 | S | RVD | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260PIZL22Q4C020 | 2024-10-28 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-10-31 | 否 | 20260PIZL25A4C002 | 回复 | C-PI---1GB-01-22Q4-25A4 | C | PI | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | PI厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20260UGZL22Q6C004 | 2024-03-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 邸树帅@diss | N | 是 | 2024-04-12 | 2024-04-03 | 否 | 20260UGZL25A3C001 | 回复 | C-UG-GB-1GG-01-22Q6-25A3 | C | UG | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A3 | 关闭 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 邸树帅@diss | 编制
20261RCZL25C1S002 | 2024-04-07 |  | 20261RCZL25A2S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵越@zhaoyueb | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-01-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWCWZL25D1S004 | 2024-03-26 |  | 2026XWCWZL22Q2S001 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-07 | 否 | 2026XWCWZL22Q2S004 | 回复 | S-WCW---02-01-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRNDZL25A6S017 | 2025-01-13 |  | 2026XRNDZL25A6S016 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XPIZL22Q7S001 | 2025-12-23 |  | 2026XPIZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵磊@zhaolei | Y | 否 | [5 empty] | S-PI---1NN-01-25A3-22Q7 | S | PI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5006-III型碘吸附器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2026-12-31 | 杜文学@duwxa | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XWNCZL25A6S012 | 2025-03-18 |  | 2026XWNCZL25A1S024 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-04-01 | 2025-03-26 | 否 | 2026XWNCZL25A1S026 | 传递 | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XVFLZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 2026XVFLZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VFL---1NT-01-25A3-25E6 | S | VFL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VFL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XFWDZL25A4S018 | 2025-09-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | 否 | 2026XFWDZL25A5S007 | 回复 | S-FWD-SX-2LX-01-25A4-25A5 | S | FWD | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统SX厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XWCCZL25A5S018 | 2025-04-03 |  | 2026XWCCZL25A2S028 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2025-04-17 | 2025-04-09 | 否 | 2026XWCCZL25A2S029 | 传递 | S-WCC-KA-2LX-05-25A2-25A5 | S | WCC | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF冷却水进口管道力学计算条件（WCC0099A/0099B） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XLSCZL25E6S002 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 是 | 2026XLSCZL25B1S003 | 回复 | S-LSC-NI-1TD-02-25E6-25B1 | S | LSC | NI | 1TD | 02 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛通信设备用电条件（照明供电:子钟、隔音罩等） | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制 | 2025-03-31 |  | 需要汇总二三设计院意见 | 需要汇总二三设计院意见 | 2025-03-31 | 刘绪金@liuxjc
2026XTSMZL25D4S003 | 2024-07-26 |  | 2026XTSMZL25B2S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 高敏a@gaomina | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---1GG-01-25B2-25D4 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25B2 | 25D4 | 关闭 | SENSORS INSTALLATION ON STEAM HEADER 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 2024-07-30 | 王瑞桥@wangrq | 尤志敏@youzm | 编制 |  |  | 意见已发东北院，函号JADMB-300237-JADEC，已催东北院，未收到东北院回复。 |  | 2024-07-03
20260PIZL25A4C004 | 2024-12-19 |  | 20260PIZL22Q4C035 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GB-01-22Q4-25A4 | C | PI | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | PI厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20269WCWZL25D1C002 | 2024-07-23 |  | 20269WCWZL22Q2C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | C-WCW---1GG-03-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 冷却水参数（TMCR工况）：循环冷却水年平均水温、百分之十夏季日平均水温、百分之十冬季日平均水温 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XZBRZL25A1S049 | 2026-02-06 |  | 2026XZBRZL25A5S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-22-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0317A 1ZBR0317B 1ZBR0711力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTSMZL25A2S006 | 2025-08-01 |  | 2026XTSMZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260BOPZL25A3C016 | 2023-08-15 |  | 20260BOPZL25A4C033 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-PL-1GN-01-25A4-25A3 | C | BOP | PL | 1GN | 01 | 25A4 | 25A3 | 关闭 | PL 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XTTBZL22C2S003 | 2025-08-13 |  | 2026XTTBZL25A6S044 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
2026XRVDZL25A2S038 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 否 | 2026XRVDZL25A5S038 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-15-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD0266、RVD0269管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XNIZL22T3C004 | 2025-07-22 |  | 2026XNIZL22E2C003 | C | 回复 | 同意 | 工程经济所-电仪安装室 | 仪控设计所-仪控二室 | 姚婧玥@yaojya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1YG-01-22E2-22T3 | C | NI | NI | 1YG | 01 | 22E2 | 22T3 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛仪控工程量的需求，模板及要求见附件7：核岛仪控提资清单。 | 2025-05-18 | 崔明路@cuiml | 夏增辉a@xiazha | 编制
2026XTTBZL25D1C001 | 2023-04-04 |  | 2026XTTBZL22C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 否 | 2026XTTBZL22C3C002 | 传递 | C-TTB---1GG-01-22C3-25D1 | C | TTB | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 关闭 | 蒸汽发生器排污水来水流量、水温、压力、来水水质和处理系统出水水质要求 | 9999-01-01 | 林达平@lindp | 张蕊b@zhangruib | 编制
2026XRCVZL22N2S002 | 2025-04-21 |  | 2026XRCVZL22D2S003 | B | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 宿昊@suhao | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-BL-2LX-01-22D2-22N2 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学分析资料单 | 2025-02-20 | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg | 编制
20261ZAZL25A3C001 | 2023-08-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 陈澎浩@chenph | Y | 是 | 2023-08-17 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1NJ-01-25A3-25D3 | C | BOP | ZA | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 打开 | 暖通给给结构提资料（含大荷载、1m及以上留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 冯乾@fengqian | 编制
2026XRSIZL25A5S017 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-07-21 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-01-25A5-25A2 | S | RSI | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房安注箱试验管道力学计算结果（RSI0101/0102/0103/0104/0422/0813等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260AQZL25A4S002 | 2026-02-25 |  | 20260AQZL25C3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 郭浩磊@guohla | Y | 否 | [5 empty] | S-AQ---1JS-01-25C3-25A4 | S | AQ | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | AQ子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq | 编制
20260BOPZL25D4C003 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张晓勐@zhangxmc | Y | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1YD-01-25D4-25D2 | C | BOP | ZA | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 打开 | 仪控给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张晓勐@zhangxmc | 编制
2026XTFMZL25A2S010 | 2025-12-01 |  | 2026XTFMZL25A6S038 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李涛@litaoe | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026AGBZL25C2S014 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 苏志松@suzs | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-29 | 否 | 2026AGBZL25C3S006 | 回复 | S-GB---1JZ-03-25C2-25C3 | S | GB | - | 1JZ | 03 | 25C2 | 25C3 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026AFSWZL25A6S009 | 2024-12-26 |  | 2026AFSWZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-FSW-WPW-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSW | WPW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FSW系统消防补水需求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWNCZL22C2S007 | 2025-11-26 |  | 2026XWNCZL25A1S037 | G | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269WCIZL22Q2S001 | 2024-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 是 | 20269WCIZL25D1S001 | 回复 | S-WCI-PM-1GG-01-22Q2-25D1 | S | WCI | PM | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XNHZL25B3S002 | 2025-03-04 |  | 2026XNHZL25B2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李浓@linong | Y | 否 | [5 empty] | S-NH---2DL-01-25B2-25B3 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B3 | 关闭 | 提供NH厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 石东东@shidd | 编制
2026XWSCZL25A1S003 | 2025-01-06 |  | 2026XWSCZL25A6S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XCSPZL25B2S002 | 2024-08-21 |  | 2026XCSPZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---1GY-02-25A6-25B2 | S | CSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XFSPZL25A4S036 | 2025-10-29 |  | 2026XFSPZL25A5S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-10-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRHRZL25A6S012 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XRHRZL25A6S017 | 回复 | S-RHR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RHR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RHR流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026AFSDZL25A4C002 | 2025-01-13 |  | 2026AFSDZL22Q2C004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-FSD---1GB-01-22Q2-25A4 | C | FSD | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区消防水分配系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
20260QLZL25C2C002 | 2023-10-23 |  | 20260QLZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 申浩@shenhaoa | N | 否 | [5 empty] | C-QL---1JJ-01-25C3-25C2 | C | QL | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C2 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
2026XCBZL25D1S003 | 2023-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-30 | 2023-09-27 | 否 | 2026XWAIZL25A2S002 | 回复 | S-CB-WAI-1GG-03-25D1-25A2 | S | CB | WAI | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 常规岛对WAI系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20261RCZL25C1S019 | 2025-01-09 |  | 20261RCZL22P4S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构二室 | 赵越@zhaoyueb | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-RC-1JJ-04-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 04 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（32.250~46.600m）布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
2026XVCMZL22C6C002 | 2023-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2023-03-14 | 2023-03-20 | 是 | 2026XVCMZL22E3C001 | 回复 | C-VCM---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统(VCM)仪控任务书及流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026NAFSDZL25A6S001 | 2023-05-08 |  | 2026NAFSDZL22Q2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-FSD---1SX-01-22Q2-25A6 | S | FSD | - | 1SX | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供厂区消防水系统设计压力、管径、材质等参数 | 2023-12-30 | 焦迪@jiaodi | 孙飞@sunfei | 作废
20260SFZL22P6C002 | 2024-10-27 |  | 20260SFZL22Q6C001 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-暖通二室 | 忻嘉@xinjia | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GJ-02-22Q6-22P6 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q6 | 22P6 | 关闭 | SF厂房提建筑资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XFNPZL25A5S063 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 是 | 2026-01-14 |  | 是 |  |  | S-FNP-QF-2LX-01-25A5-25A4 | S | FNP | QF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统QF厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XZBRZL25A6S023 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 否 | 2026XZBRZL25B3S007 | 回复 | S-ZBR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XVEEZL25E6S003 | 2026-01-16 |  | 2026XVEEZL25A3S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡朝硕 @huzs | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XTTBZL22D4S005 | 2025-08-25 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-09-08 | 2025-09-01 | 否 | 2026XTTBZL25A2S024 | 回复 | S-TTB-RF-1HB-01-22D4-25A2 | S | TTB | RF | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 关闭 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga | 编制
20265ZBRZL25A5S001 | 2025-06-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-06-26 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NI-2LX-11-25A5-25A1 | S | ZBR | NI | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0141,ZBR0053,ZBR0128,ZBR0406,ZBR0341,ZBR0259,ZBR0881力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTFAZL25A1S007 | 2025-01-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-02-04 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-10-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0010B,TFA0802,TFA0005B,TFA0017A,TFA0018A,TFA0005C,TFA0011,TFA0012,TFA0010C,TFA0729,TFA0728,TFA0727,TFA1017,TFA1019,TFA1021,TFA0846,TFA0845,TFA0836,TFA0835,TFA0841,TFA0840,TFA1020,TFA1018,TFA1016,TFA0844,TFA0843,TFA0834,TFA0833,TFA0839,TFA0838,TFA0017B,TFA0018B,TFA0005D,TFA0101管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 李雨畅@liyci | 编制
2026XVAEZL22C6C006 | 2023-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 是 | 2026XVAEZL22E3C001 | 回复 | C-VAE---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VAE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
20260BOPZL25A4C046 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-BOP-PH-1GJ-01-25A4-25C3 | C | BOP | PH | 1GJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 打开 | 主工艺向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XREBZL25A5S009 | 2025-11-27 |  | 2026XREBZL25A2S019 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王朋会@wangpha | N | 否 | [5 empty] | S-REB-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
20261WCCZL25A5S013 | 2024-11-14 |  | 20261WCCZL25A1S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | WCC | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0017,WCC0018,WCC1067,WCC0877管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl | 编制
2026XNIZL22P7C003 | 2025-04-21 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 工程经济所-核电土建室 | 刘秀丽g@liuxlg | N | 是 | 2025-05-05 | 2025-05-15 | 是 | 2026XNIZL22T5C008 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22P7-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P7 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（DA、DB、UR、PR厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 刘秀丽g@liuxlg | 编制
2026XPCSZL25A5S008 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-07-04 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-05-25A5-25A2 | S | PCS | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0213,0218,0220) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202622PBZL22Q2S004 | 2025-10-20 |  | 202622PBZL22P7S008 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 否 | 202622PBZL22P7S011 | 回复 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XRSIZL25A1S004 | 2025-07-15 |  | 2026XRSIZL25A6S042 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XZBRZL25E6S002 | 2025-06-24 |  | 2026XZBRZL25A6S058 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 彭程@pengchengb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | S | ZBR | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供ZBR系统需要氢气探测房间信息 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XFWDZL25B1S002 | 2025-07-10 |  | 2026XFWDZL25A6S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD---1SD-01-25A6-25B1 | S | FWD | - | 1SD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRHRZL25A5S022 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2026-01-28 |  | 是 |  |  | S-RHR-RX-2LX-04-25A5-25A2 | S | RHR | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算结果(RHR0566,RVD3046，RHR0563,RVD3052，RHR0567,RVD3043，RHR0564,RVD3049，RHR0568,RVD3035，RHR0572,RVD3048，RHR0574,RVD3044） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRHRZL25A6S009 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRHRZL25A6S018 | 回复 | S-RHR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）设备冷却水的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XZLDZL21D3C004 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-07 | 否 | 2026XZLDZL25A1C001 | 回复 | C-ZLD---2GQ-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）管道清单 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XGAZL22Q2C002 | 2023-12-01 |  | 2026XGAZL22C3C002 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张志柳@zhangzld | N | 否 | [5 empty] | C-GA---1GG-01-22C3-22Q2 | C | GA | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q2 | 关闭 | 核岛厂房与GA子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 9999-01-01 | 梁万顺@liangws | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2026XPCZL25C2S002 | 2025-07-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-07-23 |  | 是 |  |  | S-PC---1JJ-01-25C2-25A3 | S | PC | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25A3 | 打开 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
2026XRCVZL25A5S005 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2024-12-17 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-6-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 6 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0115B、RCV0111B、RCV0111A、RCV0402A、RCV0402B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261QAZL25B1C002 | 2023-08-21 |  | 20261QAZL25A3C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1ND-01-25A3-25B1 | C | QA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 暖通给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李炳宪@libx | 编制
2026XCUPZL22B5S001 | 2025-03-06 |  | 2026XCUPZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP---1GF-01-25A3-22B5 | S | CUP | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B5 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统的通风运行流量 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XREBZL25A6S007 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-30 | 否 | 2026XREBZL25A1S002 | 回复 | S-REB---2GQ-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWCDZL25B3S008 | 2025-05-26 |  | 2026XWCDZL25A6S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-02-25A6-25B3 | S | WCD |  | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XZBRZL25A1S010 | 2024-12-17 |  | 2026XZBRZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张风东@l-zhangfd | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-03-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260PIZL22R4C013 | 2024-11-08 |  | 20260PIZL22R6C008 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-通信二室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1TD-02-22R6-22R4 | C | PI | - | 1TD | 02 | 22R6 | 22R4 | 关闭 | PI厂房通信提室外管沟资料 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 林肖@l-linxiao | 编制
20261NHZL25A1S031 | 2025-10-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 否 | 20261NHZL25C1S002 | 回复 | S-NH-NI-2DX-01-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房DX条件（NH-9.50m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XWSRZL25A6S023 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 2026XWSRZL25A1S008 | 回复 | S-WSR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | S | WSR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | WSR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XVDSZL22E3C002 | 2023-05-22 |  | 2026XVDSZL22C6C003 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 张敏d@zhangmind | Y | 否 | [5 empty] | C-VDS---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VDS | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供柴油机房通风系统（VDS）仪控任务书，流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XVCFZL25A1S001 | 2023-10-19 |  | 2026XVCFZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-VCF-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VCF | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VCF系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XVNAZL22R5C001 | 2024-07-15 |  | 2026XVNAZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-VNA-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VNA | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
20260BOPZL25A1C001 | 2023-07-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 赵军军@zhaojj | N | 是 | 2023-08-03 | 2023-08-01 | 否 | 20260BOPZL25A4C025 | 回复 | C-BOP-AF-1GS-01-25A1-25A4 | C | BOP | AF | 1GS | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
2026XRSIZL25B2S014 | 2026-01-29 |  | 2026XRSIZL25A6S056 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20261RCZL22P4S002 | 2024-04-02 |  | 20261RCZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZBRZL25A1S026 | 2025-08-04 |  | 2026XZBRZL25E5S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | S | ZBR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-08-30 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20260AFZL25B1C013 | 2023-09-28 |  | 20260AFZL25A4C011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1SD-02-25A4-25B1 | C | AF | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 水工专业向电气提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XQAQBZL25A1C003 | 2023-08-25 |  | 2026XQAQBZL25E1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1FG-01-25E1-25A1 | C | QA | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25A1 | 关闭 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb | 编制
2026XCBZL25D1S012 | 2024-03-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 否 | 2026XWAIZL25A2S007 | 回复 | S-CB-WAI-1GG-02-25D1-25A2 | S | CB | WAI | 1GG | 02 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWSRZL25B3S003 | 2024-12-18 |  | 2026XWSRZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | N | 否 | [5 empty] | S-WSR---2LT-01-25A6-25B3 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XFWDZL22C2S005 | 2025-11-28 |  | 2026XFWDZL25A6S022 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260PGZL22Q2C005 | 2024-05-08 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姜佳音a@jiangjya | N | 是 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 否 | 20260PGZL25A4C003 | 回复 | C-PG-WCT1-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PG | WCT1 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供海水加压泵房加药需求 | 9999-01-01 | 戴连军@dailj | 姜佳音a@jiangjya | 编制
20261RCZL22P4S025 | 2026-02-03 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 谢明雷@xieml | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-05 | 否 | 20261RCZL25C1S039 | 回复 | S-RC-RC-1JJ-03-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 03 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（15.750~32.250m）布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
2026XRSIZL25B2S010 | 2025-07-18 |  | 2026XRSIZL25A6S042 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260SEZL24Q2C003 | 2025-04-06 |  | 20260SEZL21D3C042 | C | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GG-01-21D3-24Q2 | C | SE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 24Q2 | 关闭 | SE子项工艺初设概算提资 | 2025-03-31 | 苏鸣皋@sumg | 冯桐伟@fengtw | 编制
2026XVCPZL25E6S002 | 2025-04-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-12 | 2025-04-30 | 否 | 2026XVCPZL25B3S003 | 回复 | S-VCP-VCP-1TY-01-25E6-25B3 | S | VCP | VCP | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VCP系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
20260IEMZL25B3S001 | 2024-08-09 |  | 20260IEMZL22E4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 胡骏驰@hujcd | Y | 否 | [5 empty] | S-IEM---1FY-01-22E4-25B3 | S | IEM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IEM系统施工图阶段设计输入 | 2024-10-30 | 汪勇@wangyongd | 申忱迪@shencd | 编制
20260OSZL22Q3C001 | 2023-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王瑞c@wangruic | N | 是 | 2023-08-18 | 2023-08-16 | 否 | 20260OSZL25A4C001 | 回复 | C-OS-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OS | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化沉淀池厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王瑞c@wangruic | 编制
20260SFZL22R4C001 | 2024-10-08 |  | 20260SFZL22Q4C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GD-01-22Q4-22R4 | C | SF | - | 1GD | 01 | 22Q4 | 22R4 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XVCLZL22B6S002 | 2025-02-27 |  | 2026XVCLZL25A3S010 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张捷敏@zhangjmb | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 关闭 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积。 | 2025-08-10 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XTTBZL25B1S003 | 2025-07-10 |  | 2026XTTBZL25A6S039 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---1GD-02-25A6-25B1 | S | TTB | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20261TSMZL25D1S002 | 2024-04-16 |  | 20261TSMZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-30 | 2024-04-26 | 否 | 20261TSMZL25A6S002 | 回复 | S-TSM---1GG-03-25D1-25A6 | S | TSM | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A6 | 打开 | TSM系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
2026XZSTZL25E5B001 | 2022-10-20 |  | 2026XZSTZL22E3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 钟立杰@l-zhonglj | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1YH-02-22E3-25E5 | B | ZST | BA | 1YH | 02 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 付豪@fuhao | 编制
2026XWCDZL25A6S010 | 2024-01-09 |  | 2026XWCDZL25D2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-01-23 | 2024-01-19 | 否 | 2026XWCDZL25D2S002 | 回复 | S-WCD---1GD-01-25A6-25D2 | S | WCD |  | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XCAVZL25A3S006 | 2024-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-01-12 | 2025-01-03 | 否 | 2026XCAVZL25A6S007 | 回复 | S-CAV---1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XRNDZL25A6S030 | 2025-06-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-09 | 否 | 2026XRNDZL25B1S003 | 回复 | S-RND---1GD-02-25A6-25B1 | S | RND | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20269ZLTZL22E3B022 | 2023-02-22 |  | 20269ZLTZL21D3B012 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-07-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 07 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWODZL25B3S006 | 2025-01-06 |  | 2026XWODZL25A4S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2GQ-02-25A4-25B3 | S | WOD | - | 2GQ | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026000SFZL24Q2C001 | 2025-01-03 |  | 2026000SFZL22Q6C001 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 公用系统所-暖通二室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1NG-01-22Q6-24Q2 | C | SF | - | 1NG | 01 | 22Q6 | 24Q2 | 关闭 | SF厂房暖通提概算条件 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XNIZL25B1S004 | 2025-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2025-03-11 | 2025-03-05 | 否 | 2026XNIZL25B3S003 | 回复 | S-NI---1DY-03-25B1-25B3 | S | NI | - | 1DY | 03 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供低压馈线表 | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 吕风杰@lvfj | 编制
2026XRCVZL25A5S080 | 2025-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-12-11 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-15-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房3号主泵间RCV0244B等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVCFZL25A3S011 | 2025-11-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-27 | 否 | 2026XVCFZL25B3S004 | 回复 | S-VCF---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XWSDZL25A2S007 | 2025-09-02 |  | 2026XWSDZL25A6S048 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---2LT-01-25A6-25A2 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XCSPZL25A2S012 | 2024-10-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2024-11-14 |  | 是 |  |  | S-CSP-SU-2LX-02-25A2-25A5 | S | CSP | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP002RF出口管线力学计算条件(CSP0006A 0006B 0080 0081 0082 0110 0124 0139B 0928 0122 RSI0299 0106 0021 0925 0929 0939 0938等管道) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
2026XVFLZL25A3S020 | 2026-01-15 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-15 | 否 | 2026XVFLZL25A6S016 | 回复 | S-VFL---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
20261PLZL25A3C001 | 2023-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈澎浩@chenph | Y | 是 | 2023-09-04 |  | 是 |  |  | C-PL---1NJ-01-25A3-25C3 | C | PL | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 打开 | PL 暖通向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XWESZL25A2S009 | 2025-03-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2025-04-11 |  | 是 |  |  | S-WES-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | WES | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026WES系统A系列换热器-GA力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XRCVZL25A1S045 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-19 | 否 | 2026XRCVZL25A5S098 | 回复 | S-RCV-NH-2LX-22-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 22 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RCV0305 0315 0332 0327 0316 0306 0322 0314 0304 ZST0003 0082 0002B 0004 0002A WND0173等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XFSPZL25B1S004 | 2026-01-13 |  | 2026XFSPZL25A6S049 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GD-02-25A6-25B1 | S | FSP | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XZSTZL21D1C021 | 2022-11-29 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-12-13 | 2022-12-06 | 否 | 2026XZSTZL22E3C006 | 回复 | C-ZST---1GY-01-21D1-22E3 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XCFEZL25A6S023 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-16 | 否 | 2026XCFEZL22B7S002 | 回复 | S-CFE---1GG-01-25A6-22B7 | S | CFE | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | CFE设备特性设计流量 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XWAIZL25A2S057 | 2025-06-17 |  | 2026XRNDZL25A6S022 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-RND-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RND | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XVCPZL25A6S001 | 2025-01-03 |  | 2026XVCPZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-VCP---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XRBMZL25B2S008 | 2025-07-29 |  | 2026XRBMZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马涛@mataoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---1GY-02-25A6-25B2 | S | RBM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | RBM系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRNSZL25A6S050 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-01 | 否 | 2026XRNSZL25A1S030 | 回复 | S-RNS---2LT-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260SEZL21D3C008 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 否 | 20260SEZL22E3C003 | 回复 | C-SE---1GY-01-21D3-22E3 | C | SE | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业控制条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XNIZL22E2C001 | 2025-05-09 | 2025-04-30 |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控二室 | 工程经济所-电仪安装室 | 夏增辉a@xiazha | N | 是 | 2025-05-23 |  | 是 |  |  | C-NI-NI-1YG-01-22E2-22T3 | C | NI | NI | 1YG | 01 | 22E2 | 22T3 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛仪控工程量的需求，模板及要求见附件7：核岛仪控提资清单。 | 2025-05-18 | 崔明路@cuiml | 夏增辉a@xiazha | 编制
20260SFZL22Q4C020 | 2024-11-22 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-06 | 2024-11-27 | 否 | 20260SFZL25E5C005 | 回复 | C-SF---1GH-01-22Q4-25E5 | C | SF | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | SF厂房提设备及吊车资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20261DADBZL25A1S001 | 2023-06-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-07-13 | 2023-07-01 | 否 | 20261DADBZL25C2S001 | 回复 | S-DA/DB-NI-2DX-01-25A1-25C2 | S | DA/DB | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA/DB-10.60标高 DX接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260QLZL25B3C006 | 2024-12-24 |  | 20260QLZL25A2C031 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹红梅@caohm | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 20260QLZL25A2C035 | 回复 | C-QL---1GF-01-25A2-25B3 | C | QL | - | 1GF | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 主工艺向辐射监测提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRNSZL25B2S009 | 2025-08-21 |  | 2026XRNSZL25A6S054 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘震@liuzhena | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | S | RNS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | RNS系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20261SDZL25A2S011 | 2025-11-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-02 | 否 | 20261SDZL25C3S001 | 回复 | S-SD-NI-2D3-02-25A2-25C3 | S | SD | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 关闭 | SD-4.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl | 编制
20269ZLDWQBZL25A1S002 | 2025-08-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-08-22 | 否 | 20269ZLDWQBZL25E5S003 | 回复 | S-ZLD/WQB---1GH-01-25A1-25E5 | S | ZLD/WQB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件ZLD,WQB系统设计任务书 | 2026-07-31 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
2026XRVDZL25B2S013 | 2025-07-29 |  | 2026XRVDZL25A6S062 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2LT-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20269WWCZL25A1S023 | 2026-02-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 否 | 20269WWCZL25B2S007 | 回复 | S-WWC---1GY-01-25A1-25B2 | S | WWC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)管道伴热条件 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
20260OSZL22Q3C012 | 2024-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王瑞c@wangruic | N | 是 | 2024-05-28 | 2024-05-21 | 否 | 20260OSZL25A6C001 | 回复 | C-OS-WDS-1GX-01-22Q3-25A4 | C | OS | WDS | 1GX | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 提供OS子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 王瑞c@wangruic | 编制
2026XZLTZL25A6S040 | 2025-12-19 |  | 2026XZLTZL25A6S039 | H | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTSMZL25A1S019 | 2025-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2025-10-14 | 2025-10-10 | 否 | 2026XTSMZL25A5S002 | 回复 | S-TSM-SU-2LX-02-25A1-25A5 | S | TSM | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0001B,TSM0002B,TSM0003B,TSM0064,TSM0065,TSM0066,TSM0067,TSM0068,TSM0069,TSM0070,TSM0071,TSM0072,TSM0073,TSM0074,TSM0075,TSM0076,TSM0077,TSM0078管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XZLDZL21D3B003 | 2025-01-23 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 否 | 2026XZLDZL22B5B001 | 回复 | B-ZLD-NI-1GF-01-21D3-22B5 | B | ZLD | NI | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | ZLD-WQB系统排放槽工艺呼排气提资放废部分内容 | 2025-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2026PMWCIZL25D1C001 | 2024-02-06 |  | 2026PMWCIZL22Q2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-07-10 | 是 | 20269WCIZL22Q2S001 | 传递 | S-WCI-PM-1GG-01-22Q2-25D1 | S | WCI | PM | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制 | 2024-04-30 |  | 受限于廊道布置，暂无法升版接口 |  | 2024-04-02 | 菅佳乐@jianjl
2026XTTBZL22N2S002 | 2025-06-24 |  | 2026XTTBZL22D4S002 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王骥骁@wangjxd | N | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-2LX-01-22D4-22N2 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学计算资料 | 2025-07-30 | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga | 编制
20260SEZL22P2C004 | 2024-12-30 |  | 20260SEZL22Q6C006 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-暖通二室 | 时跃波@shiyb | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1NJ-01-22Q6-22P2 | C | SE | - | 1NJ | 01 | 22Q6 | 22P2 | 关闭 | SE厂房暖通提建筑用房资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026AYAZL25D1C008 | 2023-07-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高雁@gaoyan | Y | 是 | 2023-08-09 |  | 是 |  |  | C-BOP-YA-1GD-01-25D1-25D2 | C | BOP | YA | 1GD | 01 | 25D1 | 25D2 | 打开 | 主工艺向电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
2026XWESZL25A6S007 | 2025-04-29 |  | 2026XWESZL22Q2S022 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XCAMZL25A6S010 | 2025-01-03 |  | 2026XCAMZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XVEBZL22C7C002 | 2022-11-09 |  | 2026XVEBZL22C6C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 薛佳@xuejia | Y | 否 | [5 empty] | C-VEB-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEB | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
20260SEZL21D3C009 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-10 | 否 | 20260SEZL22B4C002 | 回复 | C-SE---1GF-01-21D3-22B4 | C | SE | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 常规岛废水处理站构筑物体积、放射性源项及污泥产量等资料 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
20261TFMZL25A1S001 | 2024-04-30 |  | 20261TFMZL25D1S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---1JB-01-25D1-25A1 | S | TFM | - | 1JB | 01 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 自常规岛固定点到与NI/CI分界点之间的力学计算资料——包括管道在常规岛厂房的位置及支吊架形式；管道规格、材料及机械特性；保温厚度及密度；管道设计参数；各种运行工况下的压力和温度；支吊架所在结构的楼层反应谱（用于抗震分析）等。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026YQVZL25A3C001 | 2024-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈澎浩@chenph | Y | 是 | 2024-04-02 |  | 是 |  |  | C-QV-GB-1GG-01-25A3-25A4 | C | QV | GB | 1GG | 01 | 25A3 | 25A4 | 打开 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026AGBZL25A4S013 | 2025-03-24 |  | 2026AGBZL25C2S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1JS-02-25C2-25A4 | S | GB | - | 1JS | 02 | 25C2 | 25A4 | 关闭 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XRVDZL25A6S026 | 2024-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-08 | 2024-12-27 | 否 | 2026XRVDZL25B2S010 | 回复 | S-RVD-CN-1GH-01-25A6-25B2 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN）设计任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRSIZL25A2S057 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-17 | 否 | 2026XRSIZL25A5S054 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-13-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 1号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算条件(RSI0110/0113等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XSUZL25E5S001 | 2026-01-08 |  | 2026XSUZL25A1S001 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 段保亮@duanbl | Y | 否 | [5 empty] | S-SU-BA-2D2-01-25A1-25E5 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRNDZL25A5S002 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-RND-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | RND | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | RND系统施工图阶段管道力学计算结果（RND0016，RND0402，RSI0155等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260BOPZL25A4C048 | 2023-09-14 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-09-28 | 2023-09-19 | 否 | 20260BOPZL25B3C003 | 回复 | C-BOP-PL-1GY-01-25A4-25B3 | C | BOP | PL | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 打开 | PL 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
20260AFZL25A3C017 | 2023-10-12 |  | 20260AFZL25B1C012 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 左淑华@l-zuosh | Y | 是 | 2023-10-26 |  | 是 |  |  | C-AF---1ND-02-25A3-25B1 | C | AF | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25B1 | 打开 | 暖通给电气提用电资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh | 编制
2026XRVDZL25A2S019 | 2025-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-07 | 否 | 2026XRVDZL25A5S021 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-07-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD3912管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XVFLZL25A3S013 | 2025-03-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-19 | 否 | 2026XVFLZL25E6S003 | 回复 | S-VFL---1NT-02-25A3-25E6 | S | VFL | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | VFL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XTTBZL25A1S007 | 2025-07-18 |  | 2026XTTBZL25A6S043 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XTTBZL25B2S011 | 2025-09-03 |  | 2026XTTBZL25A6S049 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---1GY-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XZLTZL25A6S031 | 2025-08-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-03 | 2025-08-22 | 否 | 2026XZLTZL25B3S009 | 回复 | S-ZLT---1GY-02-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）2~5章，6.1，9.1 | 2024-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTSMZL25B2S003 | 2024-07-10 |  | 2026XTSMZL25D4S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 尤志敏@youzm | N | 是 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 是 | 2026XTSMZL25D4S003 | 回复 | S-TSM---1GG-01-25B2-25D4 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25B2 | 25D4 | 关闭 | SENSORS INSTALLATION ON STEAM HEADER 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 2024-07-30 | 王瑞桥@wangrq | 尤志敏@youzm | 编制 |  |  | 意见已发东北院，函号JADMB-300237-JADEC，已催东北院，未收到东北院回复。 |  | 2024-07-03
2026XFDPZL25A4S010 | 2025-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-11-24 | 2025-11-14 | 否 | 2026XFDPZL25A5S003 | 回复 | S-FDP-DA-2LX-01-25A4-25A5 | S | FDP | DA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FDP系统DA厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 董建华a@dongjha | 编制
2026XWSDZL25A6S034 | 2025-07-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-11 | 2025-07-30 | 否 | 2026XWSDZL25D1S005 | 回复 | S-WSD---1GG-01-25A6-25D1 | S | WSD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 打开 | 提供各用户辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等。 | 2024-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 作废
2026XRNSZL25A6S016 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRNSZL25A6S023 | 回复 | S-RNS-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XCSPZL25A6S006 | 2024-04-09 |  | 2026XCSPZL25A6S005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
20269GDZL25B3S002 | 2025-07-29 |  | 20269GDZL25A4S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李鹏@lipeng | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 否 | 20269GDZL25A4S005 | 传递 | S-GD---1GY-01-25A4-25B3 | S | GD | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 工艺提2026工程GD GE GM管道仪控资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026AGBZL25A3S012 | 2026-01-07 |  | 2026AGBZL25C2S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 孙侨洋@sunqya | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1JN-03-25C2-25A3 | S | GB | - | 1JN | 03 | 25C2 | 25A3 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20261QAZL22P6C001 | 2023-08-24 |  | 20261QAZL25A3C002 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王冠通@wanggta | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1NJ-01-25A3-22P6 | C | QA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 22P6 | 关闭 | 暖通给结构提用房、留洞、设备基础及埋件资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李炳宪@libx | 编制
2026XZBRZL25A5S027 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王刚b@wanggangb | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-08 | 否 | 2026XZBRZL25A1S051 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-23-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0333力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261TFMZL25A2S003 | 2025-05-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-06-04 |  | 是 |  |  | S-TFM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | TFM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | TFM0001A,B,TFM0401,0501,0502主给水管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王永恒@wangyh | 李涛@litaoe | 编制
20260PGZL22Q2C016 | 2024-12-27 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姜佳音a@jiangjya | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-09 | 否 | 20260PGZL25A4C006 | 回复 | C-PG-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | PG | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供PG子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 姜佳音a@jiangjya | 编制
20260SEZL21D3C031 | 2025-03-07 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-结构四室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-03-21 | 2025-03-14 | 否 | 20260SEZL22P6C010 | 回复 | C-SE---1GJ-03-21D3-22P6 | C | SE | - | 1GJ | 03 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业向结构专业提资 | 2025-02-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XWCCZL25B2S010 | 2025-09-04 |  | 2026XWCCZL25A6S045 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2GQ-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XFWDZL25A6S003 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 2026XFWDZL25A4S003 | 回复 | S-FWD---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XGAZL22C3C003 | 2024-06-17 |  |  | C | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 陈晓霞@chenxxb | N | 是 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 是 | 2026XGAZL22Q2C003 | 回复 | C-GA---1GG-01-22C3-22Q2 | C | GA | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q2 | 关闭 | 核岛厂房与GA子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 9999-01-01 | 梁万顺@liangws | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2026XWESZL25A6B002 | 2024-02-06 |  | 2026XWESZL22Q2B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WWS地坑泵参数 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XCUPZL25A3S010 | 2025-03-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘星雨@liuxyq | N | 是 | 2025-03-21 | 2025-03-10 | 否 | 2026XCUPZL25B3S003 | 回复 | S-CUP---1NY-02-25A3-25B3 | S | CUP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XWNCZL25A1S015 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-03 | 否 | 2026XWNCZL25A6S006 | 回复 | S-WNC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XRHRZL25A2S008 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘康利@liukl | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-RHR-KA-2LX-01-25A2-25A5 | S | RHR | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RHR小管力学计算条件(RHR0102 0101 1621 0103 0108 0107 1628) | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制
2026XFNPZL22D1B001 | 2022-12-27 |  | 2026XFNPZL22C7B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 徐岚@xulan | N | 否 | [5 empty] | B-FNP-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | B | FNP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供上充泵消防除盐水箱FNP004/005BA设计任务书 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2026XRVDZL25A6S078 | 2025-08-22 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-08-25 | 否 | 2026XRVDZL25A6S079 | 回复 | S-RVD-PO-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20263URDZL25A6C001 | 2024-06-13 |  | 20263URDZL22Q2C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | C-URD-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | URD | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供URD子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 林芳@linfanga | 编制
2026XCCVZL25B3S003 | 2025-03-18 |  | 2026XCCVZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | N | 否 | [5 empty] | S-CCV---1NY-02-25A3-25B3 | S | CCV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XRFTZL25A6S045 | 2025-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-25 | 否 | 2026XRFTZL25B2S015 | 回复 | S-RFT---1GY-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XVCPZL25A3S011 | 2026-01-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-09 | 否 | 2026XVCPZL25A6S005 | 回复 | S-VCP---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XCAMZL22Q7C002 | 2024-07-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 童欣@tongxin | N | 是 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 否 | 2026XCAMZL22R5C001 | 回复 | C-CAM-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | CAM | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 李百利@libl | 编制
2026XCAMZL25A5S010 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-CAM-KA-2LX-01-25A5-25A2 | S | CAM | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | CAM系统CAM0015、0016、0013、0045、0046等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZSTZL25B1S005 | 2025-08-01 |  | 2026XZSTZL25A6S036 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRHRZL25A2S017 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-15 | 否 | 2026XRHRZL25A5S014 | 回复 | S-RHR-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算条件（RHR0046,RCS0335，RHR0047,RCS0336） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
20260AQZL25A2S003 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘泽平@liuzpa | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 否 | 20260AQZL25A4S001 | 回复 | S-AQ---1GS-01-25A2-25A4 | S | AQ | - | 1GS | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | AQ子项 工艺提水工条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa | 编制
2026XWSDZL25A5S003 | 2026-02-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-10 | 否 | 2026XWSDZL25A1S011 | 回复 | S-WSD-NH-2LX-03-25A5-25A1 | S | WSD | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房WSD0001 WSD0002 WSD0005 RVD0700 RVD0409等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL21D3C001 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-13 | 否 | 20260SEZL22Q4C006 | 回复 | C-SE---1GS-01-21D3-22Q4 | C | SE | - | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用水条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
20260PIZL22Q6C010 | 2024-11-29 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-电气四室 | 邸树帅@diss | N | 是 | 2024-12-13 | 2024-12-02 | 否 | 20260PIZL22R4C018 | 回复 | C-PI---1QD-01-22Q6-22R4 | C | PI | - | 1QD | 01 | 22Q6 | 22R4 | 关闭 | PI厂房暖通用电资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 邸树帅@diss | 编制
20260GB3ZL25B1S002 | 2024-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李伟霞@liwx | N | 是 | 2024-10-10 |  | 是 |  |  | S-GB3---1DJ-02-25B1-25C2 | S | GB3 | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | 关闭 | 电气向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx | 编制
2026XZBRZL22D1S003 | 2024-11-11 |  | 2026XZBRZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李雨桐@liytc | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1GH-02-25A6-22D1 | S | ZBR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XZBRZL25A1S025 | 2025-07-22 |  | 2026XZBRZL25E5S011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李敏@limina | N | 是 | 2025-08-05 | 2025-07-29 | 否 | 2026XZBRZL25E5S012 | 传递 | S-ZBR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | S | ZBR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-08-30 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20260QLZL25A2C032 | 2024-12-12 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田新乐@tianxl | Y | 是 | 2024-12-26 |  | 是 |  |  | C-QL---1GY-01-25A2-25B3 | C | QL | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 打开 | 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XVFLZL22R5C001 | 2024-07-15 |  | 2026XVFLZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-VFL-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VFL | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2026XFWPZL25A6S018 | 2024-12-26 |  | 2026XFWPZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP-WPW-1GG-01-25A6-25A6 | S | FWP | WPW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20261RVDZL25A2S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房RVD0224、RVD5027、RVD4846等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZGTZL25A6S009 | 2023-10-09 |  | 2026XZGTZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRNDZL25A6S009 | 2024-09-30 |  | 2026XRNDZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RND-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RND | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统(RND)孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XNHZL25B2S001 | 2025-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 周明鑫@zhoumxa | N | 是 | 2025-03-11 | 2025-03-03 | 否 | 2026XNHZL25A3S001 | 回复 | S-NH---1YN-01-25B2-25A3 | S | NH | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电缆散热量通风条件 | 2025-08-31 | 朱佩晓@zhupx | 王倩@wangqiane | 编制
20260IAMZL22E4S001 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 蔺健@linjiana | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-04-09 | 是 | 2026XIAMZL25B3S008 | 回复 | S-IAM---1FY-01-22E4-25B3 | S | IAM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IAM系统施工图阶段设计输入 | 2025-09-15 | 崔明路@cuiml | 蔺健@linjiana | 编制 | 2025-04-08 |  | 本专业涉及内容较多，且有部分未定项（工作站数量、设备位号）等影响近期本专业给下游提资，需花费时间进一步核实。 | 近期回复本接口。 | 2025-04-07 | 刘东昆@liudk
2026XTSAZL25A6S017 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 2026XWAIZL25A2S065 | 回复 | S-TSA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TSA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统（TSA）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XTFMZL25A5S005 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-30 | 否 | 2026XTFMZL25A1S014 | 回复 | S-TFM-SU-2LX-01-25A5-25A1 | S | TFM | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TFM系统TFM0005、TFM0004、TFM0006、TFM0032、TFM0031、TFM0033、TFM0244、TFM0242、TFM0243管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202622PBZL22Q2S007 | 2025-11-30 |  | 202622PBZL22P7S016 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-14 | 2025-11-03 | 否 | 202622PBZL22P7S013 | 传递 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
20260BOPZL25A4C038 | 2023-08-18 |  | 20260BOPZL25D3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 贾京鑫@jiajxa | N | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1JS-01-25D3-25A4 | C | BOP | ZA | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
2026XIRMZL25B3S010 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-24 | 否 | 2026XIRMZL25B1S003 | 回复 | S-IRM---1YD-01-25B3-25B1 | S | IRM | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | IRM系统用电条件 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
20269ZLTZL21D3B029 | 2025-04-27 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-11 | 2025-04-30 | 否 | 20269ZLTZL25E5B040 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026YENAZL25B1S001 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王秀瑞@wangxra | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-07 | 否 | 2026YENAZL25B2S001 | 回复 | S-ENA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | ENA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | ENA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2023-11-30 | 王瑞桥@wangrq | 赵忠臣@zhaozca | 编制
2026XVFLZL25A3S021 | 2026-01-15 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-20 | 否 | 2026XVFLZL25E6S006 | 回复 | S-VFL---1NT-01-25A3-25E6 | S | VFL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VFL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XFWPZL25A6S004 | 2023-11-28 |  | 2026XFWPZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 否 | [5 empty] | S-FWP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FWP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTFAZL25A6S036 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-10 | 否 | 2026XTFAZL25B2S008 | 回复 | S-TFA---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XCAVZL25A3S013 | 2025-04-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-04-17 | 2025-04-09 | 否 | 2026XCAVZL22E4S002 | 回复 | S-CAV---1NY-01-25A3-22E4 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XLSWZL25E6S002 | 2024-09-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2024-09-19 | 2024-09-11 | 否 | 2026XLSWZL25B1S002 | 回复 | S-LSW-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | LSW | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSW系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
20260SEZL22E3C003 | 2024-12-17 |  | 20260SEZL21D3C008 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵伟@l-zhaoweia | N | 是 | 2024-12-31 | 2025-03-03 | 是 | 20260SEZL21D3C028 | 传递 | C-SE---1GY-01-21D3-22E3 | C | SE | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业控制条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XPCSZL22C1S001 | 2023-09-21 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 侯婷@houting | N | 是 | 2023-10-05 | 2024-03-21 | 是 | 2026XPCSZL22C2S001 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRNSZL25A2S035 | 2025-11-19 |  | 2026XRNSZL25A5S040 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-06-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0302、RNS0405A/B等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTTBZL25A6S025 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XTTBZL25A2S005 | 回复 | S-TTB---2LT-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20260HZZL25A3S003 | 2025-06-16 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李享@lixiangf | N | 是 | 2025-06-30 | 2025-06-22 | 否 | 20260HZZL25A6S003 | 回复 | S-HZ-WSD-1NG-01-25A3-25A6 | S | HZ | WSD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供HZ子项所需蒸汽参数、用量、工况、管道接口参数（至HZ子项与GB沟分界处） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李享@lixiangf | 编制
2026XWCRZL25A5S002 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-WCR-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | WCR | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | WCR0003,0461A,0461B,0561A,0561B管线力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVECZL22E3C001 | 2023-03-09 |  | 2026XVECZL22C6C003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 王文丽@wangwlb | Y | 否 | [5 empty] | C-VEC---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VEC | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XRCVZL25A5S075 | 2025-11-19 |  | 2026XRCVZL25A2S050 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-16-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房2号主泵间RCV243B等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XFSPZL25A4S005 | 2025-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孙杨@l-sunyang | N | 是 | 2025-01-20 |  | 是 |  |  | S-FSP-SX-2LX-02-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 打开 | FSP系统SX厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XZSTZL21D1C008 | 2022-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 公用系统所-公用一室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-09-28 | 2022-10-19 | 是 | 2026XZSTZL22C6C001 | 回复 | C-ZST---1GN-01-21D1-22Q7 | C | ZST | - | 1GN | 01 | 21D1 | 22Q7 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）通风条件。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XZLTZL25A1S012 | 2025-09-11 |  | 2026XZLTZL25A6S034 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | S | ZLT | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | ZLT系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269VRWZL25A3S004 | 2024-12-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-17 | 否 | 20269VRWZL25A1S002 | 回复 | S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XRCVZL25A6S008 | 2024-09-30 |  | 2026XRCVZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RCV-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RCV | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261CBZL22Q8C001 | 2024-05-08 |  | 20261CBZL25D1C024 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 顾欣@guxin | Y | 否 | [5 empty] | C-CB-WHS-1GG-03-25D1-22Q8 | C | CB | WHS | 1GG | 03 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和10天泄露量) | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XVEEZL25A6S003 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2023-10-27 | 2023-10-19 | 否 | 2026XVEEZL25A6S005 | 回复 | S-VEE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XCAMZL22C2S002 | 2024-04-29 |  | 2026XCAMZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XFSPZL22R5C002 | 2024-08-09 |  | 2026XFSPZL22Q8C002 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用二室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-FSP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | C | FSP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-07-30 | 焦迪@jiaodi | 李志静@lizjb | 编制
20260HZZL22Q6C016 | 2024-04-02 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2024-04-16 | 2024-04-07 | 否 | 20260HZZL22Q2C001 | 回复 | C-HZ-WCW-1GG-01-22Q6-22Q2 | C | HZ | WCW | 1GG | 01 | 22Q6 | 22Q2 | 关闭 | 提供换热站与循环水接口流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
2026XWCVZL25A6S003 | 2023-10-26 |  | 2026XWCVZL25A6S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2023-11-09 | 2023-10-27 | 否 | 2026XWCVZL25A3S001 | 传递 | S-WCV-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | WCV | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2026XRNSZL25A5S046 | 2025-11-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | N | 是 | 2025-12-05 | 2025-11-24 | 否 | 2026XRNSZL25A2S039 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-05-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0309、RNS0310B等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202611PBZL22P7S013 | 2025-11-03 |  | 202611PBZL22Q2S006 | B | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-11 | 否 | 202611PBZL22Q2S007 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XFDPZL25A5S002 | 2025-11-13 |  | 2026XFDPZL25A4S012 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-11-27 | 2025-11-20 | 否 | 2026XFDPZL25A4S014 | 传递 | S-FDP-DA-2LX-02-25A4-25A5 | S | FDP | DA | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FDP系统DA厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 董建华a@dongjha | 编制
2026XWSDZL25A6S022 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-03 | 否 | 2026XWAIZL25A2S027 | 回复 | S-WSD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRCVZL25A2S039 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRCVZL25A5S040 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-25-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RCV0663等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XTTBZL22C2S002 | 2025-01-23 |  | 2026XTTBZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
20260WSRZL25A6S001 | 2023-08-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2023-08-28 | 2023-08-17 | 否 | 20260WSRZL25A6S002 | 回复 | B-WSR-QS-1GG-02-25A6-25A6 | B | WSR | QS | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSR系统QS子项排水泵设计条件 | 4444-01-01 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XZLTZL25A6S022 | 2025-07-31 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-12 | 否 | 2026XZLTZL25A1S010 | 回复 | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTTBZL25A6S015 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-06 | 否 | 2026XTTBZL22B4S005 | 回复 | S-TTB---1GF-02-25A6-22B4 | S | TTB | - | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 提供为估算ACP1000气液态流出物所需相关参数。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XREBZL25A6S031 | 2025-08-01 |  | 2026XREBZL25A6S030 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-25A6 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XFNPZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XFNPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XPCSZL25A6S046 | 2025-06-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-26 | 2025-06-16 | 否 | 2026XPCSZL25B1S003 | 回复 | S-PCS---1GD-01-25A6-25B1 | S | PCS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRSIZL25B2S011 | 2025-07-29 |  | 2026XRSIZL25A6S047 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 否 | 2026XRSIZL25A6S049 | 回复 | S-RSI---1GY-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWAIZL25A2S012 | 2024-05-09 |  | 2026XCBZL25D1S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-CB-WAI-1GG-03-25D1-25A2 | S | CB | WAI | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 常规岛对WAI系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026AGBZL25C2S007 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-GB---1JZ-01-25C2-25C3 | S | GB | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 25C3 | 打开 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20269ZLTZL22B4C001 | 2023-02-23 |  | 20269ZLTZL21D3C003 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵秋娟@zhaoqja | N | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1GF-01-21D3-22B4 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射防护条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRXZL25A2S002 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2D3-02-25A2-25C3 | S | RX | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 打开 | RX3.30/3.90F标高D3接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20261RCZL25C1S013 | 2024-08-30 |  | 20261RCZL22P3S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 孟志勇@mengzy | N | 否 | [5 empty] | S-RC---1JJ-03-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 03 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RC内层安全壳筒体混凝土（15.250~31.250）配筋计算结果 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XZLTZL25A6S005 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-02-24 | 是 | 2026XZLTZL22E4S001 | 回复 | S-ZLT---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261YAZL25D1S025 | 2026-02-11 |  | 20261YAZL25E6S005 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-12 | 否 | 20261YAZL25E6S007 | 回复 | S-YA---1HT-02-25D1-25E6 | S | YA | - | 1HT | 02 | 25D1 | 25E6 | 打开 | YA子项 工艺给通信条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XTFMZL22C3S001 | 2025-05-05 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 沈剑男@shenjn | N | 是 | 2025-05-19 | 2025-05-09 | 否 | 2026XTFMZL22C2S003 | 回复 | S-TFM---1GG-01-22C3-22C2 | S | TFM |  | 1GG | 01 | 22C3 | 22C2 | 关闭 | 主给水隔离阀设计任务书 | 4444-01-01 | 刘亚光@liuyg | 沈剑男@shenjn | 编制
20260BOPZL25C3C004 | 2024-06-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-07-01 | 2024-06-28 | 否 | 20260BOPZL25D4C007 | 回复 | C-BOP-ZA-1JY-01-25C3-25D4 | C | BOP | ZA | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20269VRWZL25E6S003 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-04-30 | 否 | 20269VRWZL25B3S004 | 回复 | S-VRW-VRW-1TY-01-25E6-25B3 | S | VRW | VRW | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 打开 | 提供VRW系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
20269ZLDZL25A1S013 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-10 | 否 | 20269ZLDZL25B3S008 | 回复 | S-ZLD---1GY-03-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 1GY | 03 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb | 编制
20261YAZL25A3S003 | 2026-01-26 |  | 20261YAZL25C3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王子帆@l-wangzf | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1JN-01-25C3-25A3 | S | YA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260BOPZL25D1C018 | 2024-06-01 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-15 | 2024-06-07 | 否 | 20260BOPZL25E6C006 | 回复 | C-BOP-ZA-1GT-01-25D1-25E6 | C | BOP | ZA | 1GT | 01 | 25D1 | 25E6 | 关闭 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
20260YAZL25D3S008 | 2026-02-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 总图地质所-岩土设计室 | 郝凯凯@haokk | Y | 是 | 2026-02-23 |  | 是 |  |  | S-YA---1JZ-01-25D3-22S5 | S | YA | - | 1JZ | 01 | 25D3 | 22S5 | 打开 | YA子项 提复合地基条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
2026XTFAZL22D2B002 | 2023-07-21 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 付一晨a@fuyca | N | 是 | 2023-08-04 | 2023-07-25 | 否 | 2026XTFAZL25A1B001 | 回复 | B-TFA-RF-1HB-01-22D2-25A1 | B | TFA | RF | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 关闭 | 提供TFA冷凝水冷却器（TFA001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 付一晨a@fuyca | 编制
20260ZSTZL21D1B002 | 2024-03-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 赵景宇@zhaojyc | N | 是 | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 是 | 20260ZSTZL22D3B002 | 回复 | B-ZST---1GH-01-21D1-22D3 | B | ZST | - | 1GH | 01 | 21D1 | 22D3 | 关闭 | 提供200L废物桶屏蔽运输容器及其吊具设备任务书 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 赵景宇@zhaojyc | 作废
20261NHZL25A1S033 | 2025-12-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2025-12-27 | 2025-12-26 | 否 | 20261NHZL25A4S002 | 回复 | S-NH-00-1GG-01-25A1-25A4 | S | NH | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供NH厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2026-01-31 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
2026XZSTZL25A6S019 | 2025-06-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 否 | 2026XZSTZL25E5S009 | 回复 | S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供9ZST002TY设计任务书 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWCDZL25A6S016 | 2025-01-13 |  | 2026XWCDZL25A6S015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWNCZL25A1S035 | 2025-08-07 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-12 | 否 | 2026XWNCZL25A6S016 | 回复 | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XWNCZL25A1S019 | 2025-02-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 是 | 2026XWNCZL22C2S002 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWCCZL22C1B001 | 2022-09-21 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 潘佳琪@panjq | N | 是 | 2022-10-05 | 2022-10-11 | 是 | 2026XWCCZL22D3B001 | 回复 | B-WCC-BA-1GH-01-22C1-22D3 | B | WCC | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D3 | 打开 | 提供波动箱(WCC001/002BA)设计任务书 | 2022-12-30 | 李博@libo | 潘佳琪@panjq | 作废
2026XZSTZL25B3S018 | 2025-06-12 |  | 2026XZSTZL25A6S021 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1GY-03-25A6-25B3 | S | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269CBZL22Q4C001 | 2023-04-17 |  | 20269CBZL25A6C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李梦@limeng | N | 是 | 2023-05-01 | 2023-04-19 | 否 | 20269CBZL25A6C002 | 传递 | C-CB---1XS-01-25A6-22Q4 | C | CB | - | 1XS | 01 | 25A6 | 22Q4 | 关闭 | 常规岛及其BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 高汉桥@gaohq | 编制 |  |  | CIMS 3.0系统问题，系统未关联意见单，已于2023.3.3按时升版，无延误。 |  | 2023-06-07 | 高汉桥@gaohq
20261RCZL22P4S010 | 2024-11-11 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 谢明雷@xieml | N | 是 | 2024-11-25 | 2024-11-18 | 否 | 20261RCZL25C1S016 | 回复 | S-RC-RC-1JJ-04-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 04 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（32.250~46.600m）布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
20260WHSZL25A4S001 | 2025-12-26 |  | 20260WHSZL25A1S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 解景昭@xiejz | Y | 否 | [5 empty] | S-WHS-00-1BS-01-25A1-25A4 | S | WHS | 00 | 1BS | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区室外工程（00）WHS系统流程图(含管材、管径、壁厚等信息) | 4444-01-01 | 李丕陆@lipla | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XVCFZL25A6S007 | 2025-08-07 |  | 2026XVCFZL25A3S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---2FQ-01-25A3-25A6 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VCF系统阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026AFSDZL22Q2C001 | 2024-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-01-31 |  | 是 |  |  | C-FSD---1GB-01-22Q2-25A4 | C | FSD | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区消防水分配系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2026XWSCZL25B2S003 | 2024-12-30 |  | 2026XWSCZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---1GY-03-25A6-25B2 | S | WSC | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）管道电伴热条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWASZL25A6S003 | 2025-01-09 |  | 2026XWASZL25A2S003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WAS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
20269QAQBZL21D3C004 | 2024-11-21 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 否 | 20269QAQBZL25E1C001 | 回复 | C-QA/QB---1GF-01-21D3-25E1 | C | QA/QB | - | 1GF | 01 | 21D3 | 25E1 | 关闭 | 提供QA,QB辐射防护资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20261WCWZL22Q2C003 | 2023-07-11 |  | 20261WCWZL25D1C003 | C | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2023-07-25 | 2023-09-28 | 是 | 2026XWCWZL25D1S002 | 传递 | S-WCW---02-01-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XTFAZL25A1S004 | 2024-12-20 |  | 2026XTFAZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李雨畅@liyci | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWAPZL25A2S003 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-07 | 否 | 2026XWAPZL25A3S001 | 回复 | S-WAP---1QN-01-25A2-25A3 | S | WAP | - | 1QN | 01 | 25A2 | 25A3 | 关闭 | 应急空压机房通风资料 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XWSCZL25A2S001 | 2024-12-31 |  | 2026XWSCZL25A6S029 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张秋宁@zhangqn | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZBRZL22T2C003 | 2025-03-03 |  | 2026XZBRZL21D3C003 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李智勇f@lizyf | N | 否 | [5 empty] | C-ZBR---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZBR | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZBR系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
20260BOPZL22C7C001 | 2023-08-14 |  | 20260BOPZL25D1C010 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孙兰飞@sunlf | N | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1GQ-01-25D1-22Q8 | C | BOP | ZA | 1GQ | 01 | 25D1 | 22Q8 | 打开 | 主工艺向气体提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
20260BOPZL25A1C013 | 2023-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张振@zhangzhend | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-08-09 | 否 | 20260BOPZL25E5C004 | 回复 | C-BOP-AF-1GS-01-25A1-25E5 | C | BOP | AF | 1GS | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 主工艺向设备专业提吊车资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
202611PBZL22P7S020 | 2025-12-01 |  | 202611PBZL22Q2S008 | C | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-04 | 否 | 202611PBZL22Q2S030 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XWCCZL25A5S023 | 2025-04-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-05-08 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-11-25A5-25A2 | S | WCC | SD | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WCC波动箱通风口管道力学计算结果（WCC0315A/0315B/0316A/0316B） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SFZL22R6C012 | 2024-11-27 |  | 20260SFZL22Q4C007 | A | 传递 | 有意见 | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-23 | 是 | 20260SFZL22R6C016 | 传递 | C-SF---1TS-01-22R6-22Q4 | C | SF | - | 1TS | 01 | 22R6 | 22Q4 | 关闭 | 通信专业向主工艺专业提GB廊道接口资料 | 2024-11-29 |  | 邢越@xingyue | 编制 |  |  | 收资较晚，延误回复。 |  | 2024-11-26 | 邢越@xingyue
2026XRVDZL25A6S034 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-28 | 否 | 2026XRVDZL25B2S011 | 回复 | S-RVD---1GY-02-25A6-25B2 | S | RVD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XFDPZL25A6S026 | 2025-07-10 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XFDPZL22C2S004 | 回复 | S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20260SEZL21D3C037 | 2025-03-21 |  | 20260SEZL22P2C013 | B | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-建筑二室 | 姚立渊@yaoly | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JG-01-22P2-21D3 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P2 | 21D3 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026000ZL25A1S001 | 2025-04-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | 否 | 2026000ZL25C3S004 | 回复 | S-00---1BZ-01-25A1-25C3 | S | 00 | - | 1BZ | 01 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | 布置专业提交ZG/ZF子项到华龙常规岛的管线布置图 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 张风东@l-zhangfd | 编制
2026XRSIZL25A3S003 | 2025-10-10 |  | 2026XRSIZL25A6S052 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---1XN-02-25A6-25A3 | S | RSI | - | 1XN | 02 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | IRWST设计总体要求 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XVMOZL25A3S004 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-01-10 | 2024-12-31 | 否 | 2026XVMOZL25A6S009 | 回复 | S-VMO-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XWCDZL25A6S015 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-23 | 是 | 2026XWCDZL22C2S002 | 回复 | S-WCD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XCAVZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 2026XCAVZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-CAV---1NT-01-25A3-25E6 | S | CAV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CAV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
20261TCZL22Q6C001 | 2024-06-28 |  | 20261TCZL25A3C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 否 | 20261TCZL25A3C002 | 传递 | C-TC-HZ-1NN-01-25A3-22Q6 | C | TC | HZ | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q6 | 关闭 | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、供暖系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XZBRZL22T2C002 | 2025-02-10 |  | 2026XZBRZL21D3C002 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 史扬@shiyang | Y | 否 | [5 empty] | C-ZBR---1XG-02-21D3-22T2 | C | ZBR | - | 1XG | 02 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZBR系统工艺阀门初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2026XZBRZL25A5S029 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王刚b@wanggangb | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-08 | 否 | 2026XZBRZL25A1S052 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-25-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0515力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202622PBZL22P7S024 | 2026-01-13 |  | 202622PBZL22E3S009 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 仪控设计所-仪控三室 | 李晓昆@lixka | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1YJ-01-22E3-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1YJ | 01 | 22E3 | 22P7 | 关闭 | 自然通风冷却塔仪控专业提结构需求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 编制
20260SEZL22Q6C011 | 2024-12-27 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2025-01-10 |  | 是 |  |  | C-SE---1NJ-01-22Q6-22P2 | C | SE | - | 1NJ | 01 | 22Q6 | 22P2 | 关闭 | SE厂房暖通提建筑用房资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XZLTZL25A1S001 | 2024-09-10 |  | 2026XZLTZL25E5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-ZE-1HB-08-25E5-25A1 | S | ZLT | ZE | 1HB | 08 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZLT002ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
2026XRFHZL25A5S002 | 2023-11-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王刚b@wanggangb | N | 是 | 2023-11-20 |  | 是 |  |  | S-RFH---2LX-02-25A5-25E5 | S | RFH | - | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 打开 | 提供上部堆内构件存放架力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制
20260GBZL25B1S003 | 2026-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李伟霞@liwx | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 否 | 20260GBZL25C2S002 | 回复 | S-GB---1DJ-03-25B1-25C2 | S | GB | - | 1DJ | 03 | 25B1 | 25C2 | 关闭 | 电气向结构专业提供2026工程GB廊道H段留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx | 编制
20261YAZL25A4S003 | 2026-01-16 |  | 20261YAZL25D1S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 是 | 2026-01-30 |  | 是 |  |  | S-YA---1HS-03-25D1-25A4 | S | YA | - | 1HS | 03 | 25D1 | 25A4 | 打开 | YA子项 WDP系统所需除盐水用水点所在的位置、用水要求、生产水用途及流程图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 作废
2026XCISZL25A6S011 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 2026XCISZL25B1S002 | 回复 | S-CIS---1GD-01-25A6-25B1 | S | CIS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XTFMZL25A6S027 | 2025-05-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-05-23 | 2025-05-20 | 否 | 2026XTFMZL25A1S009 | 回复 | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XNIZL22T3C002 | 2025-06-10 |  | 2026XNIZL22R4C004 | A | 回复 | 有意见 | 工程经济所-电仪安装室 | 电气设计所-电气四室 | 姚婧玥@yaojya | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 是 | 2026XNIZL22R4C005 | 传递 | C-NI-NI-1DG-01-22R4-22T3 | C | NI | NI | 1DG | 01 | 22R4 | 22T3 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛电气工程量的需求，模板及要求见附件8：核岛电气提资清单。(不包含核动力院设备） | 2025-05-18 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
2026XRNDZL25A6S032 | 2025-11-27 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-04 | 否 | 2026XRNDZL22C2S005 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20269ZLDZL22C2S003 | 2025-08-13 |  | 20269ZLDZL25A1S015 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269ZLTZL21D3S045 | 2024-07-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-08-04 | 2024-08-02 | 否 | 20269ZLTZL22D1S001 | 回复 | S-ZLT-RF-1GH-02-21D3-22D1 | S | ZLT | RF | 1GH | 02 | 21D3 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）设计任务书 | 2024-10-26 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026XFWDZL25A6S007 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 2026XFWDZL25B1S001 | 回复 | S-FWD---1SD-01-25A6-25B1 | S | FWD | - | 1SD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XZSTZL25E5S012 | 2025-07-03 |  | 2026XZSTZL25A6S030 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GH-01-25A6-25E5 | S | ZST | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST系统钢覆面设计条件 | 2025-11-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260HZZL22Q6C017 | 2024-04-28 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2024-05-12 | 2024-05-08 | 否 | 20260HZZL22Q2C002 | 回复 | C-HZ-WCW-1GG-01-22Q6-22Q2 | C | HZ | WCW | 1GG | 01 | 22Q6 | 22Q2 | 关闭 | 提供换热站与循环水接口流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
2026XIURZL25D2S002 | 2023-06-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 仪控设计所-仪控二室 | 曹璇@caoxuan | N | 是 | 2023-06-26 | 2023-06-29 | 是 | 2026XIURZL22E2S002 | 回复 | S-IUR-ITI-2YY-01-25D2-22E2 | S | IUR | ITI | 2YY | 01 | 25D2 | 22E2 | 关闭 | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XTSMZL25A6S008 | 2023-11-28 |  | 2026XTSMZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 否 | [5 empty] | S-TSM-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TSM | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TSM系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李佩伦@lipl | 白兰@bailan | 编制
20261RCZL25A2S027 | 2025-08-19 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-08-20 | 否 | 20261RCZL22P3S032 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260SEZL22E3C001 | 2024-12-16 |  | 20260SEZL21D3C005 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵伟@l-zhaoweia | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GY-02-21D3-22E3 | C | SE | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XNIZL22T5C008 | 2025-05-15 |  | 2026XNIZL22P7C003 | C | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-结构五室 | 葛元园@geyy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22P7-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P7 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（DA、DB、UR、PR厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 刘秀丽g@liuxlg | 编制
2026XRNDZL25A6B001 | 2025-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 是 | 2026XRNDZL22D1B002 | 回复 | B-RND-BA-1GH-01-25A6-22D1 | B | RND | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供贮气罐（RND001BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XPCSZL25A6S043 | 2025-06-11 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-07-07 | 是 | 2026XPCSZL22C2S009 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWSCZL25B2S002 | 2024-09-26 |  | 2026XWSCZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---1NY-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 1NY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269ZLTZL21D3C011 | 2023-01-31 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 杨梦倩@yangmq | N | 是 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 否 | 20269ZLTZL22C3C001 | 回复 | C-ZLT-WSD-1GG-01-21D3-22C3 | C | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 21D3 | 22C3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20269QFZL25B1S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 单锁兰@shansl | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-10 | 否 | 20269QFZL25B2S003 | 回复 | S-QF---2DL-01-25B1-25B2 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | 提供QF厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王永恒@wangyh | 单锁兰@shansl | 编制
20269ZLTZL21D3S019 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-01 | 否 | 20269ZLTZL25B3S004 | 回复 | S-ZLT---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRNSZL25E5B003 | 2025-03-12 |  | 2026XRNSZL22C4B003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 否 | [5 empty] | B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2024-12-30 | 刘亚光@liuyg | 王品卉@wangph | 编制
20269QFZL25C2S005 | 2026-01-05 |  | 20269QFZL25A1S029 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | S-QF-NI-2D2-08-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2D2 | 08 | 25A1 | 25C2 | 关闭 | QF厂房二维D2条件（QF 21.50~26.50m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
20260BOPZL22R4C005 | 2023-05-06 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 陈琛@chenchenb | N | 是 | 2023-05-20 | 2023-05-19 | 否 | 20260BOPZL25D2C001 | 回复 | C-BOP---1DD-01-22R4-25D2 | C | BOP | - | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 打开 | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb | 作废
2026XWSRZL25B3S010 | 2025-07-15 |  | 2026XWSRZL25A6S016 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---1GY-02-25A6-25B3 | S | WSR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）2~5章，6.1节，9.1节（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XZSTZL25E5S003 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2026XZSTZL25A1S008 | 回复 | S-ZST-BA-1HB-02-25E5-25A1 | S | ZST | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST002BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20269ZLTZL22N2S004 | 2024-12-12 |  | 20269ZLTZL22D3S005 | C | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王骥骁@wangjxd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-CS-2LX-03-22D3-22N2 | S | ZLT | CS | 2LX | 03 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供2026项目冷凝器（ZLT001CS）力学计算条件 | 2024-10-30 | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh | 编制
2026XREBZL25A5S024 | 2025-12-24 |  | 2026XREBZL25A2S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | REB | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2026项目REB管道力学计算条件(001PO出口接贯穿件管线0003C 0031 0404 0404B 0408A 0408B ) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孟凯杨@mengky | 编制
20269CBZL25A6C001 | 2023-03-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-03-17 | 2023-04-17 | 是 | 20269CBZL22Q4C001 | 回复 | C-CB---1XS-01-25A6-22Q4 | C | CB | - | 1XS | 01 | 25A6 | 22Q4 | 关闭 | 常规岛及其BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 高汉桥@gaohq | 编制
20260BOPZL25D1C029 | 2025-07-23 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 时锦程@shijca | Y | 是 | 2025-08-06 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1GS-02-25D1-25A4 | C | BOP | ZA | 1GS | 02 | 25D1 | 25A4 | 打开 | 主工艺协同其他专业向GB提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
20260PIZL22Q6C008 | 2024-11-06 |  | 20260PIZL22Q4C016 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 崔园@cuiyuan | N | 是 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 是 | 20260PIZL22Q4C031 | 传递 | C-PI---1GN-01-22Q4-22Q6 | C | PI | - | 1GN | 01 | 22Q4 | 22Q6 | 关闭 | PI厂房提暖通资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制 | 2024-11-27 |  | 已升版提资资料，升版编号20260PIZL22Q4C。 |  | 2024-11-27 | 陈锋华@chenfh
2026XVDSZL25A3S006 | 2025-04-01 |  | 2026XVDSZL25B3S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-04-15 | 2025-04-05 | 否 | 2026XVDSZL25B3S003 | 回复 | S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XZBRZL22D4S007 | 2026-03-02 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王晨a@wangchena | Y | 是 | 2026-03-16 |  | 否 |  |  | S-ZBR-RE/EV-1HB-01-22D4-25A1 | S | ZBR | RE/EV | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 打开 | 提供ZBR加热器蒸发器设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2026-03-15 | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena | 编制
2026XINLZL25B3S002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘东昆@liudk | Y | 是 | 2025-01-13 |  | 是 |  |  | S-INL---1YN-01-25B3-25A6 | S | INL | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A6 | 打开 | 热实验室（N305房间）暖通接口资料 | 2025-04-30 | 丁丹萍@dingdp | 曹红梅@caohm | 作废
2026XQAQBZL21D3C010 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 |  | 是 |  |  | C-QA/QB---1GF-02-21D3-25B3 | C | QA/QB | - | 1GF | 02 | 21D3 | 25B3 | 关闭 | 提供QA,QB辐射监测资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWCCZL25A1S010 | 2025-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2025-03-04 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-10-25A1-25A5 | S | WCC | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统0163,0128A,0129,0019H,0164A,0139,0153管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl | 编制
2026XCSPZL25A2S005 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-24 | 否 | 2026XCSPZL25A5S004 | 回复 | S-CSP-SD-2LX-05-25A2-25A5 | S | CSP | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP001RF出口管线力学计算条件(CSP0005A 0005B 0070 0071 0072 0109 0125 0927 0121 RSI0298 0107 0105 0020 0934 0935 0936 0937 等管道) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
2026XWWSZL25A6S011 | 2024-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-03-11 | 2024-03-05 | 否 | 2026XWWSZL25B1S002 | 回复 | S-WWS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | S | WWS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)用电条件（核岛部分） | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260WNDZL25E5S007 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-11 | 否 | 20260WNDZL25D1S003 | 回复 | S-WND-BA-1HB-02-25E5-25D1 | S | WND | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供除盐水箱(0WND411/412BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr | 编制
20260BOPZL22S1C001 | 2024-06-18 |  | 20260BOPZL25D1C017 | B | 回复 | 有意见 | 总图地质所-总图规划一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王心琪@wangxqe | N | 是 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 是 | 20260BOPZL25D1C027 | 传递 | C-BOP-ZA-1GZ-01-25D1-22S1 | C | BOP | ZA | 1GZ | 01 | 25D1 | 22S1 | 关闭 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
20260PIZL22R4C005 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-通信二室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2024-10-30 | 2024-10-28 | 否 | 20260PIZL22R6C009 | 回复 | C-PI---1DT-01-22R4-22R6 | C | PI | - | 1DT | 01 | 22R4 | 22R6 | 关闭 | PI厂房 电气向通信专业提资料 | 2024-12-23 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制 | 2024-10-18 |  | 接口手册的打开时间，与进度表不匹配，大多是早于进度表，请按照进度表确认一下，尤其是同一节点有专业要给你提资时，需要彼此协商一下打开时间；电气专业属于后工种，接口打开之前除工艺专业外，还暂未收到其他专业的资料输入。 |  | 2024-10-16 | 谢斌@xiebin
20261RCZL22P3S003 | 2023-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董尘@dongchen | N | 是 | 2023-08-18 | 2023-08-07 | 否 | 20261RCZL25C1S001 | 回复 | S-RC---1JJ-01-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 打开 | RC内层安全壳筒体混凝土（-4.500~-0.750）配筋计算结果 | 2024-07-31 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XCCVZL25C2S003 | 2025-03-06 |  | 2026XCCVZL25A3S005 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王银平@wangype | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 否 | 2026XCCVZL25A3S007 | 传递 | S-CCV---2D2-01-25A3-25C2 | S | CCV | - | 2D2 | 01 | 25A3 | 25C2 | 关闭 | 提供CCV系统堆顶通风管道在换料水池混凝土侧壁、钢覆面的相关土建条件 | 2025-02-28 | 王雪梅@wangxma | 张伟卓@zhangwz | 编制
20269VRWZL25A6S005 | 2024-12-25 |  | 20269VRWZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 核废物厂房（QF）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20269ZLTZL21D3B001 | 2022-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2022-11-03 | 2022-10-31 | 否 | 20269ZLTZL22C2B001 | 回复 | B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XFDPZL22C2S003 | 2025-01-22 |  | 2026XFDPZL25A6S021 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XFWPZL25A4S006 | 2025-08-29 |  | 2026XFWPZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRVDZL25A5S004 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王刚b@wanggangb | Y | 是 | 2025-06-25 |  | 是 |  |  | S-RVD-NH-2LX-02-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RVD系统RVD1368、RVD1369、RVD1370、RVD1371、RVD1494、RVD1505、RVD1506、RVD1507、RVD1508、RVD1804、RVD1807、RVD1808、RVD1809管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269EMPQZL25A1S001 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 20269EMPQZL25A6S001 | 回复 | S-EMP/Q-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | EMP/Q | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供EMP/Q系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及EMP/Q流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
20261TFMZL25D1S005 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 否 | 20261TFMZL25A6S003 | 回复 | S-TFM---1GG-12-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 12 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XTSMZL25A6S033 | 2025-01-13 |  | 2026XTSMZL25A6S031 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XWCVZL22Q7C001 | 2024-07-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 否 | 2026XWCVZL22R5C001 | 回复 | C-WCV-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | WCV | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供WCV系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XWSDZL25A6S023 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XWSDZL25B3S006 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XCAMZL25A5S004 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-CAM-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | CAM | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | CAM系统CAM0039等管道力学计算结果 （CAM0039等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260QLZL25A4C001 | 2023-10-08 |  | 20260QLZL25A2C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张娅@zhangya | N | 否 | [5 empty] | C-QL---1GS-01-25A2-25A4 | C | QL | - | 1GS | 01 | 25A2 | 25A4 | 打开 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
20261VEEZL25A3S001 | 2024-12-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-01-04 | 2025-01-02 | 否 | 20261VEEZL25A6S001 | 回复 | S-VEE-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEE | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20269ESHIZL25B1S001 | 2025-03-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张晓云@zhangxyb | N | 是 | 2025-03-25 | 2025-03-18 | 否 | 20269ESHIZL25B2S001 | 回复 | S-ESH/I-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | ESH/I | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | ESH/I系统（第一，二阶段文件） | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb | 编制
20269ZLTZL22E3B025 | 2023-07-10 |  | 20269ZLTZL21D3B016 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20261SDZL25C3S001 | 2025-12-02 |  | 20261SDZL25A2S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张湉@zhangtian | Y | 否 | [5 empty] | S-SD-NI-2D3-02-25A2-25C3 | S | SD | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 关闭 | SD-4.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl | 编制
2026XTSMZL22B2S001 | 2025-01-02 |  | 2026XTSMZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨晨石@yangcs | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-NI-2GQ-01-25A6-22B2 | S | TSM | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | TSM安全阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWQBZL25A6B001 | 2024-06-21 |  | 2026XWQBZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | B-WQB-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制 |  |  | 该接口已交接至25A6，但在交接前接口已延误，且未与负责人沟通 |  | 2024-06-21 | 刘璐@liulua
20261VAEZL25E6S002 | 2025-04-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-12 | 2025-04-30 | 否 | 20261VAEZL25B3S001 | 回复 | S-VAE-VAE-1TY-01-25E6-25B3 | S | VAE | VAE | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VAE系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
20269GDZL22S5S003 | 2025-11-19 |  | 20269GDZL25C1S006 | C | 回复 | 同意 | 总图地质所-岩土设计室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘锋@liufengd | Y | 否 | [5 empty] | S-GD---1JZ-01-25C1-22S5 | S | GD | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S5 | 关闭 | 结构提2026工程GD GE 负挖资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl | 编制
2026XWSCZL25A6S052 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-29 | 否 | 2026XWSCZL22D3S001 | 回复 | S-WSC-BA-1GH-01-25A6-22D3 | S | WSC | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 打开 | 提供冷冻水膨胀水箱（WSC001BA）设计任务书 | 2026-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260QVZL25B1C005 | 2023-09-20 |  | 20260QVZL25C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2023-10-04 | 2023-09-22 | 否 | 20260QVZL25C3C002 | 传递 | C-QV---1JD-01-25C3-25B1 | C | QV | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XRCVZL25A5S094 | 2025-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-12-11 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-17-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 17 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房1号主泵间RCV0245B等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCCZL25A5S038 | 2025-07-07 |  | 2026XWCCZL25A2S041 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-11 | 否 | 2026XWCCZL25A2S043 | 传递 | S-WCC-SD-2LX-13-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房WCC011CN/021CN相关管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWCRZL22C2S003 | 2025-07-04 |  | 2026XWCRZL25A2S011 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹晓楠@caoxn | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 林木营@linmy | 编制
2026XFWPZL22C2C001 | 2025-05-08 |  | 2026XFWPZL22Q8C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 黄若琳@huangrl | Y | 否 | [5 empty] | C-FWP---2PO-01-22Q8-22C2 | C | FWP | - | 2PO | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供消防泵设计任务书 | 2025-06-24 | 陆程@lucheng | 吕美仪@lvmya | 编制
20261WCCZL25A5S002 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-WCC-KA-2LX-03-25A5-25A2 | S | WCC | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RFT002RF及RHR002RF入口管线（WCC0016A/0016B/0016C/1002A/1002B）力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTTBZL25A2S013 | 2025-06-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 任美贤@renmx | Y | 是 | 2025-06-23 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-03-25A2-25A5 | S | TTB | KA | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | TTB系统TTB007、0008等管道力学计算条件（TTB0007,TTB0008,TTB0041等管道） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
20261TFSZL25D1S001 | 2023-08-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-08 | 2023-09-04 | 否 | 20261TFSZL25A6S001 | 回复 | S-TFS-RCS-1GG-01-25D1-25A6 | S | TFS | RCS | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 打开 | 启动给水温度 | 2024-08-10 | 王立恒@wanglh | 白兰@bailan | 作废
2026XVCFZL22C2S001 | 2025-02-27 |  | 2026XVCFZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---2FQ-01-25A3-22C2 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）系统阀门清单（规格书） | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XDADBZL25A3S001 | 2025-03-10 |  | 2026XDADBZL25B1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-14 | 否 | 2026XDADBZL25B1S002 | 传递 | S-DA/DB---1DN-01-25B1-25A3 | S | DA/DB | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供DA/DB厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 朱佩晓@zhupx | 苑若彤@yuanrt | 编制
20261CISZL25A5S002 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-CIS-SD-2LX-01-25A5-25A2 | S | CIS | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房（SD）CIS001PO进口管线力学计算结果(CIS0001 0003 0025及FWD0220等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261RCZL25C1S025 | 2025-05-23 |  | 20261RCZL22P3S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 孟志勇@mengzy | Y | 否 | [5 empty] | S-RC---1JJ-03-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 03 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RC内层安全壳筒体混凝土（15.250~31.250）配筋计算结果 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XRSIZL22N2B003 | 2025-12-09 |  | 2026XRSIZL22D2B013 | B | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 施勣@shiji | Y | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-2LX-01-22D2-22N2 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算条件 | 2024-11-15 | 郭建伟@guojw | 薛万勋a@xuewxa | 编制
20260SFZL22P2C020 | 2025-10-09 |  | 20260SFZL22P6C019 | C | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 建筑结构所-结构四室 | 赵月@zhaoyuea | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JJ-01-22P6-22P2 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P6 | 22P2 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XZSTZL25A6S043 | 2025-10-19 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-11-02 | 2025-10-22 | 否 | 2026XZSTZL25A1S014 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026AGBZL25C3S003 | 2025-03-04 |  | 2026AGBZL25A4S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1SZ-01-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20269WQBZL25A6S002 | 2023-10-09 |  | 20269WQBZL21D3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 于婷@yuting | N | 否 | [5 empty] | S-WQB-RNS-1GG-01-21D3-25A6 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求。 | 2023-11-15 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRBMZL22D1B004 | 2026-02-06 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李华b@lihuab | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 否 | 2026XRBMZL25A1B002 | 回复 | B-RBM-BA-1HB-01-22D1-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）设备布置和基础反力 | 2026-03-05 | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制
20269GAZL25E6S001 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 胡朝硕 @huzs | N | 是 | 2025-04-03 | 2025-03-27 | 否 | 20269GAZL25C2S003 | 回复 | S-GA---1TJ-01-25E6-25C2 | S | GA | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | 关闭 | 提供GA廊道基础、埋件和留洞资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 胡朝硕 @huzs | 编制
2026XVEBZL22R5C001 | 2024-07-19 |  | 2026XVEBZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-VEB-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VEB | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XRHRZL25A6S028 | 2025-06-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-21 | 否 | 2026XRHRZL25A2S012 | 回复 | S-RHR---2LT-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRVDZL21D3B003 | 2022-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 林佳逸@linjya | N | 是 | 2022-11-24 | 2022-11-17 | 否 | 2026XRVDZL22E2B002 | 回复 | B-RVD-BA-1GY-01-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书。 | 2022-11-30 | 李博@libo | 林佳逸@linjya | 编制
2026XFNPZL25A5S003 | 2025-09-22 |  | 2026XFNPZL25A4S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-SX-2LX-03-25A4-25A5 | S | FNP | SX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统SX厂房第三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XWWSZL25A6S027 | 2025-07-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWWSZL25B3S011 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRBMZL25A6S036 | 2025-07-21 |  | 2026XRBMZL25A6S034 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RBM | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWESZL22Q2S010 | 2024-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘晓轻@liuxqb | N | 是 | 2024-06-21 | 2024-06-18 | 否 | 2026XWESZL25B2S004 | 回复 | S-WES---2GQ-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20260WNDZL25E5B001 | 2024-02-18 |  | 20260WNDZL22C7B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 否 | [5 empty] | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WND401BA/402BA）设计任务书 | 2023-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20269ZLDZL25B3S007 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨健d@yangjiand | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-11 | 否 | 20269ZLDZL25E5S004 | 回复 | S-ZLD-BA-1YH-01-25B3-25E5 | S | ZLD | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测排放槽(9WQB001/002/003BA)仪表接口 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 杨健d@yangjiand | 编制
2026XVFRZL25E6S002 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-09 | 否 | 2026XVFRZL25B3S002 | 回复 | S-VFR-VFR-1TY-01-25E6-25B3 | S | VFR | VFR | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VFR系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
20269QAQBZL21D3C013 | 2024-11-28 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-05 | 否 | 20269QAQBZL25A3C001 | 回复 | C-QA/QB---1GN-01-21D3-25A3 | C | QA/QB | - | 1GN | 01 | 21D3 | 25A3 | 关闭 | 提供QA,QB暖通条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XVNAZL25A6S010 | 2025-02-12 |  | 2026XVNAZL25A3S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | N | 否 | [5 empty] | S-VNA-RVD-1NG-01-25A3-25A6 | S | VNA | RVD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWCVZL25A6S001 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2023-10-27 | 2023-10-19 | 否 | 2026XWCVZL25A1S001 | 回复 | S-WCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | WCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | WCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2026XFNPZL25B2S006 | 2024-12-24 |  | 2026XFNPZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GY-02-25A6-25B2 | S | FNP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZSTZL21D1C003 | 2023-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-10-16 | 是 | 20269ZSTZL22E3C003 | 回复 | C-ZST---2LT-04-21D1-22E3 | C | ZST | - | 2LT | 04 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XWCCZL25A5S015 | 2025-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-03-26 |  | 是 |  |  | S-WCC-SU-2LX-02-25A5-25A1 | S | WCC | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房WCC系统WCC0522B,WCC524A管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XIRMZL25B1S001 | 2024-08-15 |  | 2026XIRMZL25B3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | S | IRM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | IRM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu | 编制
2026XZBRZL25A5S026 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王刚b@wanggangb | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-06 | 否 | 2026XZBRZL25A1S049 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-22-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 22 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0317A 1ZBR0317B 1ZBR0711力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLTZL21D3B019 | 2023-08-18 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-01 |  | 是 |  |  | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-22C2 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026XTSMZL25B2S002 | 2024-06-07 |  | 2026XTSMZL25D4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 尤志敏@youzm | N | 是 | 2024-06-21 | 2024-07-04 | 是 | 2026XTSMZL25D4S002 | 回复 | S-TSM---1GG-01-25B2-25D4 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25B2 | 25D4 | 关闭 | SENSORS INSTALLATION ON STEAM HEADER 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 2024-07-30 | 王瑞桥@wangrq | 尤志敏@youzm | 编制 |  |  | 意见已发东北院，函号JADMB-300237-JADEC，已催东北院，未收到东北院回复。 |  | 2024-07-03 | 高敏a@gaomina
2026XPCSZL25A2S023 | 2025-06-19 |  | 2026XPCSZL25A6S044 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张文通@l-zhangwt | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWCVZL22R5C001 | 2024-07-15 |  | 2026XWCVZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-WCV-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | WCV | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供WCV系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
20260WHSZL25A1S004 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张振@zhangzhend | N | 是 | 2025-03-29 | 2025-03-21 | 否 | 20260WHSZL25B3S002 | 回复 | S-WHS---1GY-02-25A1-25B3 | S | WHS | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供氢气贮存与分配系统（WHS）2~5章，6.1节 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 范广涵@fangh | 编制
20261SUZL25A2S006 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 是 | 2024-09-12 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2D2-03-25A2-25C2 | S | SU | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 打开 | SU厂房二维D2条件（SU-0.05~ 4.75m 板、墙D2接口）：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
2026XRSIZL25A6S030 | 2025-02-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-02-22 | 2025-02-14 | 否 | 2026XRSIZL25A6S031 | 回复 | S-RSI-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安注系统（RSI）所需氮气接口 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20261RBZL25A2S019 | 2025-06-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-07-11 |  | 是 |  |  | S-RB-NI-2D2-01-25A2-25C2 | S | RB | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 打开 | RB厂房二维D2条件（APC壳-6.20~-0.05m混凝土施工图 D2接口）:工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTFMZL25D1S001 | 2023-09-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 否 | 2026XTFMZL25A6S003 | 回复 | S-TFM---1GG-07-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 07 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据);正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWWSZL25A6S032 | 2025-07-18 |  | 2026XWWSZL25A6S029 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-1GG-01-25A6-25A6 | S | WWS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）地坑泵参数 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XEESZL25A6S002 | 2026-01-13 |  | 2026XEESZL25A3S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-EES---1NS-01-25A3-25A6 | S | EES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
20260SCZL25A4C003 | 2023-09-06 |  | 20260SCZL25C1C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 否 | [5 empty] | C-SC---1JS-01-25C1-25A4 | C | SC | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XREBZL25A1S001 | 2024-12-30 |  | 2026XREBZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范华蕊@fanhr | N | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20261RCZL22P3S036 | 2026-01-16 |  | 20261RCZL25A2S031 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRVDZL25A6S033 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRVDZL25E5S006 | 回复 | S-RVD---1GB-01-25A6-25E5 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统漏斗设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XVCFZL25A3S006 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-28 | 否 | 2026XVCFZL25A6S006 | 回复 | S-VCF---2FQ-01-25A3-25A6 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VCF系统阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20261RCZL22P3S004 | 2024-04-08 |  | 20261RCZL25A2S004 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-01-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRCVZL25A2S028 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRCVZL25A5S047 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-26-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房环廊内RCV0243A、RCV0201B、RCV0411、RCV0412、RCV0515等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
20265RHRZL25A5S002 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | S-RHR-KA-2LX-01-25A5-25A2 | S | RHR | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RHR小管力学计算结果(RHR0102 0101 1621 0103 0108 0107 1628) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWWSZL25A6S009 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026XWWSZL25B3S002 | 回复 | S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XVMOZL25A6S002 | 2023-10-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩旭亮@hanxl | N | 是 | 2023-10-26 | 2023-10-19 | 否 | 2026XVMOZL25A6S004 | 回复 | S-VMO-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VMO | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026APJZL25A4C002 | 2025-01-21 |  | 2026APJZL22Q2C011 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-PJ-GB-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PJ | GB | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水补水提升泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 9999-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260BOPZL25A1C009 | 2023-07-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 赵军军@zhaojj | Y | 是 | 2023-08-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GF-01-25A1-25E1 | C | BOP | AF | 1GF | 01 | 25A1 | 25E1 | 打开 | 主工艺向辐射防护提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
20260HZZL22Q4C007 | 2024-04-26 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 是 | 20260HZZL25A4C006 | 回复 | C-HZ-00-1GG-01-22Q4-25A4 | C | HZ | 00 | 1GG | 01 | 22Q4 | 25A4 | 打开 | 提供HZ子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 陈锋华@chenfh | 编制 | 2024-05-11 |  | 经与设总沟通，本接口待第一次室外管综基本方案固化后后一并返回意见；对设计进度无影响。 | 已完成 | 2024-05-30 | 武旭优@wuxy
20260BOPZL25A1C021 | 2023-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2023-10-03 | 2023-09-28 | 否 | 20260BOPZL25B1C004 | 回复 | C-BOP-AF-1GD-02-25A1-25B1 | C | BOP | AF | 1GD | 02 | 25A1 | 25B1 | 打开 | 主工艺向电气提用电资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XCAMZL25A3S016 | 2025-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-24 | 否 | 2026XCAMZL22E4S001 | 回复 | S-CAM---1GY-01-25A3-22E4 | S | CAM | - | 1GY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XRCVZL22D2S003 | 2025-04-09 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2025-04-23 | 2025-04-21 | 否 | 2026XRCVZL22N2S002 | 回复 | S-RCV-BL-2LX-01-22D2-22N2 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学分析资料单 | 2025-02-20 | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg | 编制
20260AFZL25A4C009 | 2023-09-04 |  | 20260AFZL25A1C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-AF-GB-1GS-01-25A1-25A4 | C | AF | GB | 1GS | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 工艺协同其他专业向GB提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
20260PGZL25A4C001 | 2024-02-08 |  | 20260PGZL22Q2C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张娅@zhangya | N | 否 | [5 empty] | C-PG-WCT1-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PG | WCT1 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供海水加压泵房加药需求 | 9999-01-01 | 戴连军@dailj | 姜佳音a@jiangjya | 编制
2026XNIZL25E5S004 | 2024-12-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 肖占方@xiaozf | Y | 是 | 2025-01-07 |  | 是 |  |  | S-NI---2LX-01-25E5-25A5 | S | NI | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 打开 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算资料单 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr | 编制
2026XWSCZL25A5S006 | 2025-03-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-03-30 |  | 是 |  |  | S-WSC-SD-2LX-02-25A5-25A2 | S | WSC | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0241/0242/0243/0244/0245/0246/0247/0248/0249/0250/0251/0252/0253/0259/0261/0268/9113YP/9114YP等管线） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVEBZL25B3S009 | 2025-11-26 |  | 2026XVEBZL25A3S008 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | N | 否 | [5 empty] | S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20260SCZL25A3C011 | 2023-08-28 |  | 20260SCZL25C1C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 否 | [5 empty] | C-SC---1JN-01-25C1-25A3 | C | SC | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XTTBZL22C3C003 | 2023-08-28 |  | 2026XTTBZL25D1C002 | B | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 彭立@pengli | N | 是 | 2023-09-11 | 2024-04-16 | 是 | 2026XTTBZL25D1C003 | 回复 | C-TTB---1GG-01-22C3-25D1 | C | TTB | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 关闭 | 蒸汽发生器排污水来水流量、水温、压力、来水水质和处理系统出水水质要求 | 9999-01-01 | 林达平@lindp | 张蕊b@zhangruib | 编制
2026XCBZL25A2S001 | 2024-01-23 |  | 2026XCBZL25D1S007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2024-02-06 | 2024-03-26 | 是 | 2026XCBZL25D1S011 | 传递 | S-CB-WAS-1GG-03-25D1-25A2 | S | CB | WAS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 打开 | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
20269ZLTZL25E5S005 | 2023-09-21 |  | 20269ZLTZL21D3S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GH-01-25A6-25E5 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）临时过滤器资料 | 2023-10-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261DAZL25A1S014 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2025-01-13 |  | 是 |  |  | S-DA-NI-2D2-06-25A1-25C2 | S | DA | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA19.00~24.00m 板、墙及以上 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRSIZL25A1S009 | 2026-02-04 |  | 2026XRSIZL25A6S057 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2LT-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260OUZL22R4C005 | 2024-03-26 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 徐伟e@xuweie | Y | 是 | 2024-04-09 |  | 是 |  |  | C-OU-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | OU | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 徐伟e@xuweie | 编制
2026XPOZL22Q2C003 | 2024-06-18 |  | 2026XPOZL25D1C003 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张志柳@zhangzld | Y | 否 | [5 empty] | C-PO---1GG-01-25D1-22Q2 | C | PO | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 华龙一号常规岛需通过厂区排水泵房提升后排至外海的排水需求：一期和全厂热电联产方案及6台机组发电方案下的排水工况、流量、水质、温升、压力等。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260QLZL25E6C005 | 2025-01-21 |  | 20260QLZL25A2C036 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李江@lijiang | Y | 否 | [5 empty] | C-QL---1GT-01-25A2-25E6 | C | QL | - | 1GT | 01 | 25A2 | 25E6 | 关闭 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XTSMZL25A2S020 | 2025-12-15 |  | 2026XTSMZL25A5S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | TSM | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM0002A、TSM0631） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTFAZL25A6S012 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XTFAZL25B2S002 | 回复 | S-TFA---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20269WWCZL25A3S001 | 2024-12-10 |  | 20269WWCZL25A1S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC---1XN-01-25A1-25A3 | S | WWC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)通风条件 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XZGTZL22C2S004 | 2024-05-09 |  | 2026XZGTZL25A6S012 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260BOPZL25D2C009 | 2023-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张泽宇@zhangzyg | Y | 是 | 2023-08-18 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1DJ-01-25D2-25C3 | C | BOP | ZA | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 打开 | 电气给建筑提用房资料、静电释放装置布置 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张泽宇@zhangzyg | 编制
20260SFZL22R4C021 | 2024-12-06 |  | 20260SFZL22P6C013 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构四室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JD-01-22P6-22R4 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P6 | 22R4 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XRNSZL25B2S007 | 2025-07-30 |  | 2026XRNSZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘震@liuzhena | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2GQ-02-25A6-25B2 | S | RNS | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XVNAZL25A3S023 | 2025-12-19 |  | 2026XVNAZL25B3S005 | D | 传递 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-25 | 否 | 2026XVNAZL25B3S006 | 回复 | S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20269QFZL25C2S001 | 2024-01-05 |  | 20269QFZL22P6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 建筑结构所-结构四室 | 苏志松@suzs | Y | 否 | [5 empty] | S-QF-NI-1JJ-01-22P6-25C2 | S | QF | NI | 1JJ | 01 | 22P6 | 25C2 | 关闭 | QF筏板沉降观测点 | 2024-02-15 | 武燕京@wuyj | 方晚晴@fangwq | 编制
20260PIZL22Q6C014 | 2025-02-17 |  | 20260PIZL22P6C005 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-结构四室 | 崔园@cuiyuan | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GJ-01-22P6-22Q6 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22Q6 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
2026XVESZL25B1S001 | 2024-06-04 |  | 2026XVESZL25A6S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2024-06-18 | 2024-06-11 | 否 | 2026XVESZL25A6S004 | 传递 | S-VES---1GD-01-25A3-25B1 | S | VES | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
20269ZLTZL22E3B008 | 2022-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2022-11-19 | 2022-11-15 | 否 | 20269ZLTZL25E5B014 | 回复 | B-ZLT-BA-1YH-07-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 07 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）仪表接口信息。 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
2026XWHDZL25A6S004 | 2024-09-30 |  | 2026XWHDZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WHD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | WHD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD)孔板清单 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRSIZL25A6S052 | 2025-09-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | 否 | 2026XRSIZL25A3S003 | 回复 | S-RSI---1XN-02-25A6-25A3 | S | RSI | - | 1XN | 02 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | IRWST设计总体要求 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XFSPZL25A6S029 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-24 | 否 | 2026XFSPZL25E6S004 | 回复 | S-FSP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWCRZL25A6S001 | 2023-09-21 |  | 2026XWCRZL25A2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2023-10-05 | 2023-09-27 | 否 | 2026XWCRZL25A2S002 | 回复 | S-WCR---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 林木营@linmy | 编制
2026XRNDZL25A6S014 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-08 | 否 | 2026XWAIZL25A2S032 | 回复 | S-RND-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RND | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRFTZL25A6S043 | 2025-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 2026XRFTZL25B1S004 | 回复 | S-RFT---1GD-01-25A6-25B1 | S | RFT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRNSZL25A2S043 | 2025-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-09 | 否 | 2026XRNSZL25A5S049 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-16-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 内环墙区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0416等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XKAZL25A2S005 | 2024-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2024-06-13 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D2-02-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维D2条件(KA-5.05~-0.05m 板、墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XTTVZL25A1S002 | 2024-02-26 |  | 2026XTTVZL25D1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 董国岩@donggy | N | 是 | 2024-03-11 | 2024-04-14 | 是 | 2026XTTVZL25D1S002 | 传递 | S-TTV---1GG-01-25D1-25A1 | S | TTV | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260PIZL22R4C009 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 谢斌@xiebin | Y | 是 | 2024-11-01 |  | 是 |  |  | C-PI---1DS-01-22R4-25A4 | C | PI |  | 1DS | 01 | 22R4 | 25A4 | 打开 | PI厂房 电气向室外00 提接地检查井及室外直埋电缆资料 | 2024-12-30 |  | 谢斌@xiebin | 作废 | 2024-10-18 |  | 接收方错误，已反馈调整。 |  | 2024-11-17 | 武旭优@wuxy
20260YAZL25A3C004 | 2023-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 明艳@mingyan | Y | 是 | 2023-09-01 |  | 是 |  |  | C-YA---1NY-01-25A3-25D4 | C | YA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | 打开 | 暖通给仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 明艳@mingyan | 编制
2026XCAMZL25A3S003 | 2024-12-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-01-12 | 2025-01-03 | 否 | 2026XCAMZL25E6S002 | 回复 | S-CAM---1NT-01-25A3-25E6 | S | CAM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CAM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XFWDZL25A6S006 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFWDZL25B2S002 | 回复 | S-FWD---1SY-01-25A6-25B2 | S | FWD | - | 1SY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）仪控任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XFSPZL25A5S027 | 2025-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王刚b@wanggangb | N | 是 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFSPZL25A4S037 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-05-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第五批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWCCZL25A2S035 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 崔华@l-cuihua | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-06-25A2-25A5 | S | WCC | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0423 0569 0547 0253 0205 0504A 0504B） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
2026XRNSZL25A2S045 | 2025-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-12-18 | 2025-12-09 | 否 | 2026XRNSZL25A5S050 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-18-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0310A/B、RNS0402、TFM0007等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
20260SFZL24Q1C001 | 2024-12-26 |  | 20260SFZL22P2C015 | A | 回复 | 有意见 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 建筑结构所-建筑二室 | 薛超@xuechao | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-30 | 否 | 20260SFZL22P2C016 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P2-24Q1 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 24Q1 | 关闭 | SF厂房建筑提概算条件 | 2024-12-30 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XTSMZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XTSMZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 否 | 2026XTSMZL25A6S009 | 传递 | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XFSPZL25A4S028 | 2025-10-29 |  | 2026XFSPZL25A5S030 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-36-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 36 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第三十六批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWCVZL25A6S007 | 2025-02-28 |  | 2026XWCVZL25A3S005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 否 | [5 empty] | S-WCV-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | WCV | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2026XWNDZL25A6S038 | 2026-02-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-28 | 否 | 2026XWNDZL25A1S008 | 回复 | S-WND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20260DYZL25A4C002 | 2024-04-03 |  | 20260DYZL22C3C004 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-05-28 | 是 | 20260DYZL22C3C005 | 传递 | C-DY-GB-1GG-01-22C3-25A4 | C | DY | GB | 1GG | 01 | 22C3 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区附加电源柴油发电机厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2023-12-31 | 林达平@lindp | 张念喆@l-zhangnz | 编制
20269BOPZL22R4C001 | 2023-12-11 |  |  | B | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张文磊@zhangwl | N | 是 | 2023-12-25 | 2024-01-29 | 是 | 20269BOPZL25D2C002 | 回复 | C-BOP---1DD-06-22R4-25D2 | C | BOP | - | 1DD | 06 | 22R4 | 25D2 | 打开 | 用于计算公用变压器的海淡中压负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb | 作废
20269ZSTZL25A1S001 | 2023-11-02 |  | 20269ZSTZL22D3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 耿彦磊@l-gengyl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1HB-01-22D3-25A1 | S | ZST | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-12-30 | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh | 编制
20269ZLDZL21D3C005 | 2024-12-13 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-27 | 2024-12-19 | 否 | 20269ZLDZL25A1C003 | 回复 | C-ZLD---2FQ-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20261WCRZL25A2S003 | 2025-03-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘挽平@l-liuwp | N | 是 | 2025-04-05 | 2025-04-01 | 否 | 2026XWCRZL25A5S003 | 回复 | S-WCR-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | WCR | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | WCR0002,0431A,0431B,0531A,0531B管线力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘挽平@l-liuwp | 编制
20269ZSTZL25E5S002 | 2023-11-06 |  | 20269ZSTZL21D1S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 侯自轩@houzx | N | 否 | [5 empty] | S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供9ZST002TY设计任务书 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260BOPZL25A1C025 | 2023-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘洋@liuyangg | Y | 是 | 2023-10-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GJ-02-25A1-25C3 | C | BOP | AF | 1GJ | 02 | 25A1 | 25C3 | 打开 | 主工艺向建筑提用房资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
20260WNDZL22Q8C005 | 2024-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 丁学姣@dingxj | Y | 是 | 2024-04-15 |  | 是 |  |  | C-WND-CIL-1GG-01-22Q8-22C1 | C | WND | CIL | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 打开 | 提供WND系统安全壳隔离信息 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 作废
2026XTSMZL25A5S016 | 2025-11-17 |  | 2026XTSMZL25A2S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 否 | [5 empty] | S-TSM-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0003A、TSM0661） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XPCSZL25A6S020 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XPCSZL25C2S001 | 回复 | S-PCS-AP-1XJ-01-25A6-25C2 | S | PCS | AP | 1XJ | 01 | 25A6 | 25C2 | 关闭 | 提供PCS水箱正常工况下水量、水温输入参数。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRVDZL25A1C001 | 2022-12-13 |  | 2026XRVDZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵书宇@zhaosyc | Y | 否 | [5 empty] | C-RVD---2FQ-01-21D3-25A1 | C | RVD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
20261IRMZL22B4S004 | 2025-04-03 |  | 20261IRMZL22E4S003 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 申静怡@shenjy | N | 是 | 2025-04-17 | 2025-04-09 | 否 | 20261IRMZL22E4S004 | 回复 | S-IRM---1FY-11-22B4-22E4 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22B4 | 22E4 | 关闭 | 提供固定式场所γ剂量率监测的房间号及房间名称。 | 2025-03-31 | 张君南@zhangjna | 申静怡@shenjy | 编制
2026XCBZL25D1C004 | 2024-05-25 |  | 2026XCBZL22C3C001 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-08 | 2024-06-19 | 是 | 2026XCBZL22C3C002 | 回复 | C-CB-WSD-1GG-01-25D1-22C3 | C | CB | WSD | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制 |  |  | 东北院尚未升版外部接口，待外部接口升版后升版内部接口。 |  | 2024-05-08
2026XVECZL25A3S002 | 2024-11-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-11-26 | 2024-11-15 | 否 | 2026XVECZL25E6S001 | 回复 | S-VEC---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEC | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEC系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20260SFZL22S1C003 | 2024-11-28 |  | 20260SFZL22P2C008 | B | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-建筑二室 | 王心琪@wangxqe | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JZ-01-22P2-22S1 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XFSPZL22C2S002 | 2025-01-23 |  | 2026XFSPZL25A6S021 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20269NIZL22T5C002 | 2025-05-15 |  | 20269NIZL22P2C003 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-建筑二室 | 葛元园@geyy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22P2-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P2 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛建筑工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 夏咏雪@xiayx | 编制
2026XZBRZL25A6S078 | 2025-07-31 |  | 2026XZBRZL25A6S077 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XZGTZL25A1S002 | 2025-01-06 |  | 2026XZGTZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2GQ-01-25A6-25A1 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRBMZL25A1S009 | 2025-12-05 |  | 2026XRBMZL25E5S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM-BA-1HB-01-25E5-25A1 | S | RBM | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供补给水箱（RBM001/002BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 肖占方@xiaozf | 编制
2026XPRZL25B3S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 程思淼@chengsm | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-04 | 否 | 2026XPRZL25B1S004 | 回复 | S-PR---2DL-01-25B3-25B1 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供PR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 程思淼@chengsm | 编制
2026XRCVZL25A1S010 | 2024-12-19 |  | 2026XRCVZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRFTZL25A2S013 | 2024-12-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-03 | 否 | 2026XRFTZL25E5S004 | 回复 | S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25E5 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XZBRZL25E5S016 | 2026-01-29 |  | 2026XZBRZL21D3S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王峰e@wangfenge | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2022-12-30 | 范雯雯@FANWW | 王艺霖@WANGYLC | 编制
202612WCWZL25A4C001 | 2024-02-20 |  | 202612WCWZL22Q2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-03-05 | 2024-04-07 | 是 | 202612WCWZL22Q2C002 | 传递 | C-WCW---1GB-01-22Q2-25A4 | C | WCW | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水系统（华龙一号）流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XFSPZL25A4S054 | 2026-02-13 |  | 2026XFSPZL25A5S046 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-19-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十九批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRVDZL25A5S030 | 2025-12-31 |  | 2026XRVDZL25A2S032 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-23-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD5225、RVD5226管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XTTBZL25A5S009 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-08-01 |  | 是 |  |  | S-TTB-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | TTB | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026工程TTB系统TTB0002,TTB0158等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269WQBZL25A6S001 | 2023-10-09 |  | 20269WQBZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求。 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XIRMZL25B3S003 | 2024-12-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郝郁@haoyu | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-14 | 否 | 2026XIRMZL25B1S002 | 回复 | S-WAI-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | S | WAI | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | WAI系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 赵彩霞@zhaocx | 编制
20260SEZL22R6C012 | 2024-12-19 |  | 20260SEZL22Q4C002 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2025-01-02 | 2025-01-19 | 是 | 20260SEZL22Q4C008 | 传递 | C-SE---1ST-01-22Q4-22R6 | C | SE | - | 1ST | 01 | 22Q4 | 22R6 | 关闭 | SE厂房给排水提通信资料 | 2025-02-28 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制
2026XWSCZL25A6S045 | 2025-07-17 |  | 2026XWSCZL25A6S035 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSC系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XZGTZL22Q7S004 | 2025-02-18 |  | 2026XZGTZL25A6S027 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘婧d@liujingd | N | 是 | 2025-03-04 | 2025-02-28 | 否 | 2026XZGTZL25A6S038 | 传递 | S-ZGT-VAF-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | VAF | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）防火阀设计条件 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260AFZL25C1C002 | 2023-10-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-10-26 |  | 是 |  |  | C-AF---1JZ-02-25C1-22S1 | C | AF | - | 1JZ | 02 | 25C1 | 22S1 | 打开 | 结构返模板图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XZSTZL25A1C002 | 2022-09-17 |  | 2026XZSTZL21D1C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 吕航@lvhang | N | 否 | [5 empty] | C-ZST---2LT-02-21D1-25A1 | C | ZST | - | 2LT | 02 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XFSPZL25A4S037 | 2025-10-29 |  | 2026XFSPZL25A5S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-05-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第五批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XVMOZL25E6S004 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-04-30 | 否 | 2026XVMOZL25B3S004 | 回复 | S-VMO-VMO-1TY-01-25E6-25B3 | S | VMO | VMO | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 打开 | 提供VMO系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
202622PBZL22Q2S003 | 2025-10-10 |  | 202622PBZL22P7S006 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-10-24 | 2025-10-16 | 否 | 202622PBZL22P7S008 | 传递 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
20260SFZL22R6C021 | 2025-10-09 |  | 20260SFZL22P2C019 | D | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 邢越@xingyue | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JT-01-22P2-22R6 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XTFAZL25A5S009 | 2024-12-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2024-12-30 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-07-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0027,TFA0077,TFA0077,TFA0027,TFA0027B,TFA0327B,TFA0327,TFA0377,TFA0377,TFA0327,TFA0327,TFA0327管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLTZL25A6S017 | 2025-09-02 |  | 20269ZLTZL21D3S048 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王思佳@wangsji | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-FI-1GH-01-21D3-25A6 | S | ZLT | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）过滤器条件 | 2023-11-30 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026331URAZL25B3S003 | 2025-10-21 |  | 2026331URAZL22P7S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 建筑结构所-结构五室 | 孙晓红@sunxh | Y | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1JY-02-22P7-25B3 | S | 31URA | 31URA | 1JY | 02 | 22P7 | 25B3 | 关闭 | 冷却塔健康监测结构专业所需数据给仪控专业提资料 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 邱璐@qiulu | 编制
2026XRFTZL25A6S041 | 2025-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | 否 | 2026XRFTZL25A6S053 | 回复 | S-RFT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RFT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RFT流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XVESZL25A3S007 | 2025-12-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 否 | 2026XVESZL25B3S003 | 回复 | S-VES---1NY-01-25A3-25B3 | S | VES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XZSTZL25A5S001 | 2026-02-11 |  | 2026XZSTZL25A1S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | ZST | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房XZST0047B、XZST0070、XZST0072B、 XZST0547B、XZST0570、XZST0572B 管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 董国岩@donggy | 编制
2026XRVDZL21D3B002 | 2022-11-02 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 林佳逸@linjya | N | 是 | 2022-11-16 | 2022-11-12 | 否 | 2026XRVDZL25E5B002 | 回复 | B-RVD-BA-1YH-01-22E2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 01 | 22E2 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）仪表接口 | 2022-11-30 | 崔明路@cuiml | 莫丹@modan | 编制
2026XRBMZL25A6S038 | 2025-07-28 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 是 | 2026XRBMZL22C2S006 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20269ZLDZL22Q8C002 | 2024-12-21 |  | 20269ZLDZL21D3C004 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 薛佳@xuejia | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2LT-01-21D3-22Q8 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XZBRZL25A6S039 | 2025-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 是 | 2026XZBRZL22D4S001 | 回复 | S-ZBR-RE/EV-1GH-01-25A6-22D4 | S | ZBR | RE/EV | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261CBZL22C3C001 | 2023-02-20 |  | 20261CBZL25D1C003 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵文斌@zhaowb | N | 是 | 2023-03-06 | 2023-12-24 | 是 | 20261CBZL25D1C021 | 传递 | C-CB-WSD-1GG-01-25D1-22C3 | C | CB | WSD | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XCISZL25A6S015 | 2025-01-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 是 | 2026XCISZL22C2S002 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
20261FNPZL25A5S001 | 2025-09-11 |  | 20261FNPZL25A4S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-KA-2LX-03-25A4-25A5 | S | FNP | KA | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统KA厂房第三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
2026XZBRZL25E5S008 | 2025-03-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-04-04 | 2025-04-03 | 否 | 2026XZBRZL25A1S014 | 回复 | S-ZBR-ED-1HB-02-25E5-25A1 | S | ZBR | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供就地取样箱(ZBR002ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XWAIZL25A2S036 | 2025-01-24 |  | 2026XZGTZL25A6S032 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）所需仪用压缩空气接口 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XVMOZL22R5C001 | 2024-07-05 |  | 2026XVMOZL22Q7C003 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-VMO-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VMO | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
20260WDWZL22C7C003 | 2024-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 丁学姣@dingxj | Y | 是 | 2024-02-02 |  | 是 |  |  | C-WDW---1GB-01-22Q8-25A4 | C | WDW | - | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 打开 | 提供供热用除盐水分配系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XTFSZL25A6S001 | 2024-05-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-05-30 | 2024-06-21 | 是 | 2026XTFSZL25D1S001 | 回复 | S-TFS-RCS-1GG-02-25A6-25D1 | S | TFS | RCS | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | TFS运行工况下NI/CI设计分界处压力及流量要求 | 2024-12-10 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制 |  |  | 目前暂未收到东北院意见反馈，待收到外部接口意见后反馈内部接口意见。 |  | 2024-05-30 | 张达@zhangda
2026XWHDZL25A6S002 | 2023-09-20 |  | 2026XWHDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WHD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XFWDZL25A6S013 | 2025-07-17 |  | 2026XFWDZL25A6S012 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260WCDZL22C7C002 | 2023-07-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2023-07-31 | 2024-04-19 | 是 | 20260WCDZL25D1C002 | 回复 | C-WCD-WDP-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WCD | WDP | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统流程图 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XWNDZL25A6S023 | 2025-04-28 |  | 2026XWNDZL25D1S005 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-05-12 | 2025-04-30 | 否 | 2026XWNDZL25D1S006 | 回复 | S-WND-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | S | WND | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2025-09-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XCUPZL25A3S011 | 2025-03-22 |  | 2026XCUPZL25E6S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘星雨@liuxyq | N | 是 | 2025-04-05 | 2025-04-08 | 是 | 2026XCUPZL25E6S003 | 回复 | S-CUP---1NT-02-25A3-25E6 | S | CUP | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | CUP系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XTSMZL25B1S003 | 2024-12-31 |  | 2026XTSMZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---1GD-01-25A6-25B1 | S | TSM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260SFZL22Q4C018 | 2024-11-21 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-结构四室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 否 | 20260SFZL22P6C009 | 回复 | C-SF---1GJ-02-22Q4-22P6 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XWCCZL25A2S010 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-10-30 |  | 是 |  |  | S-WCC-SU-2LX-03-25A2-25A5 | S | WCC | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水入口管线力学计算条件（WCC0918/0928A/0928B/0931/WSC0491) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XVECZL22C6C001 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-26 | 否 | 2026XVECZL22R2C001 | 回复 | C-VEC---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VEC | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
20260YAZL25D2C006 | 2023-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 是 | 2023-09-05 |  | 是 |  |  | C-YA---1DJ-01-25D2-25D3 | C | YA | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 打开 | 电气给结构提用房荷载、大设备荷载、留洞等资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XZLTZL25B2S001 | 2025-01-13 |  | 2026XZLTZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | S | ZLT | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道设备硼伴热条件。 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制 |  |  |  |  | 2025-01-13 | 陈家峰@chenjf
2026XTFMZL25B2S011 | 2025-06-10 |  | 2026XTFMZL25A6S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---1GY-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20261DADBZL25A1S011 | 2025-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-01-23 | 2025-01-14 | 否 | 20261DADBZL25E5S001 | 回复 | S-DA/DB---1GH-01-25A1-25E5 | S | DA/DB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供DA/DB厂房气密盖板门接口 | 2025-03-15 | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XWSCZL25B2S006 | 2025-01-06 |  | 2026XWSCZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨耀钧@yangyja | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---1GY-02-25A6-25B2 | S | WSC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）系统手册2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260WMPZL22Q4C001 | 2024-03-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-03-18 |  | 是 |  |  | C-WMP---1GB-01-22Q4-25A4 | C | WMP | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水补水预处理系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XTFAZL25A6S046 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-10 | 否 | 2026XTFAZL25A3S002 | 回复 | S-TFA---1XN-01-25A6-25A3 | S | TFA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XVNAZL25A3S012 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-24 | 否 | 2026XVNAZL22E4S001 | 回复 | S-VNA---1NY-01-25A3-22E4 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20261PRZL25A4S004 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 白智萌@baizm | Y | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-PR-NI-2D2-02-25A4-25C1 | S | PR | NI | 2D2 | 02 | 25A4 | 25C1 | 打开 | PR厂房二维D2条件（PR-7.20~-0.05m 墙 D2接口）：给排水专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm | 编制
2026XWCDZL25A1S003 | 2023-12-12 |  | 2026XWCDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡建成@hujc | N | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WCD |  | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWNCZL25A6S002 | 2023-11-28 |  | 2026XWNCZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-WWS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WWS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 李晓萌@lixmj | 编制
20261NIZL22P6C001 | 2025-02-21 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 工程经济所-核电土建室 | 牛晓春@niuxc | N | 是 | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 是 | 20261NIZL22T5C001 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22P6-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P6 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（QF、DU、KY厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 牛晓春@niuxc | 编制
2026XETEZL25B1S001 | 2023-10-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张剑冰@zhangjba | N | 是 | 2023-11-09 | 2023-10-30 | 否 | 2026XETEZL25B2S001 | 回复 | S-ETE-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | ETE | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | ETE系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2023-11-30 | 王瑞桥@wangrq | 张剑冰@zhangjba | 编制
20260AFZL25B1C011 | 2023-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 葛荣亮@gerl | N | 是 | 2023-10-06 | 2023-09-27 | 否 | 20260AFZL25A1C007 | 回复 | C-AF---1DG-01-25B1-25A1 | C | AF | - | 1DG | 01 | 25B1 | 25A1 | 关闭 | 电气给气体提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl | 编制
2026XRCVZL25A5S073 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-11-28 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-21-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房内RCV0233A、RCV0233B、RCV0233C、RCV0233D、RCV0234、RCV0237等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRNDZL25B2S002 | 2024-08-20 |  | 2026XRNDZL25A6S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-30 | 否 | 2026XRNDZL25A6S007 | 回复 | S-RND---1GY-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供RND系统仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWAIZL22C2S001 | 2024-03-21 |  | 2026XWAIZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWCDZL25A1S002 | 2023-12-12 |  | 2026XWCDZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡建成@hujc | N | 否 | [5 empty] | S-WCD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WCD |  | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
20260SFZL22R4C011 | 2024-10-24 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2024-11-07 | 2024-11-04 | 否 | 20260SFZL22Q4C008 | 回复 | C-SF---1DJ-01-22R4-22Q4 | C | SF | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房 电气向工艺专业提GB沟道接口资料 | 2024-11-29 |  | 谢斌@xiebin | 编制
2026XFNPZL25A6S055 | 2025-12-15 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-23 | 否 | 2026XWASZL25A2S022 | 回复 | S-FNP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FNP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）用气资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269WWCZL25B2S006 | 2025-03-24 |  | 20269WWCZL25A1S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨耀钧@yangyja | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-01-25A1-25B2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XWESZL25A6S003 | 2024-05-15 |  | 2026XWESZL25A6S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-05-29 | 2024-06-07 | 是 | 2026XWESZL22Q2S005 | 传递 | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制 | 2024-04-19 |  | 正在进行系统计算分析，相关参数尚未确定。 | 正在进行系统计算分析，相关参数尚未确定。 | 2024-04-12
2026XZBRZL25A6S055 | 2025-06-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-26 | 2025-06-14 | 否 | 2026XZBRZL25A1S021 | 回复 | S-ZBR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | S | ZBR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | ZBR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRCVZL25B2S001 | 2024-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 是 | 2024-08-24 | 2024-08-13 | 否 | 2026XRCVZL25B1S001 | 回复 | S-RCV-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RCV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RCV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 周明鑫@zhoumxa | 编制
2026XFNPZL25A5S028 | 2025-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-10-31 |  | 是 |  |  | S-FNP-NH-2LX-02-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统NH厂房第二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWSRZL25A6B008 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-05-28 | 2025-05-17 | 否 | 2026XWSRZL25A6B009 | 回复 | B-WSR-QS-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSR | QS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QS子项） | 2026-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20260PIZL22R4C019 | 2024-12-13 |  | 20260PIZL22P2C014 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1JD-01-22P2-22R4 | C | PI | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XRSIZL25A5S059 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2026-01-13 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-15-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算结果(RSI0111/0114等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261RCZL25A2S025 | 2025-04-03 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-04-17 | 2025-04-10 | 否 | 20261RCZL22P3S025 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20261RCZL25C1S009 | 2024-06-26 |  | 20261RCZL22P4S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构二室 | 赵越@zhaoyueb | N | 否 | [5 empty] | S-RC-RC-1JJ-02-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 02 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（-0.750~15.750m）布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
2026XWCCZL25A6S050 | 2025-08-30 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-05 | 否 | 2026XWCCZL25B1S005 | 回复 | S-WCC---1GD-01-25A6-25B1 | S | WCC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供仪用设备冷却水系统（WCC）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
202622PBZL22P7S016 | 2025-11-19 |  | 202622PBZL22Q2S005 | B | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-30 | 否 | 202622PBZL22Q2S007 | 回复 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XZGTZL22T2C004 | 2025-03-26 |  | 2026XZGTZL21D3C003 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李智勇f@lizyf | Y | 否 | [5 empty] | C-ZGT---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZGT | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZGT系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2026AQAZL25A4C001 | 2024-01-19 |  | 2026AQAZL25A1C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 否 | 2026AQAZL25A1C002 | 传递 | C-QA-GB-1BB-01-25A1-25A4 | C | QA | GB | 1BB | 01 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 提供核岛/常规岛液态流出物排放厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 董国岩@donggy | 编制
2026XZLTZL25B3S003 | 2025-02-08 |  | 2026XZLTZL25A6S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 秦辰禹@qincy | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GY-03-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWCCZL22E4S001 | 2025-02-24 |  | 2026XWCCZL25A6S025 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 是 | 2025-03-10 | 2025-02-27 | 否 | 2026XWCCZL25A6S038 | 传递 | S-WCC---1GY-01-25A6-22E4 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XZLTZL25A6S019 | 2025-07-29 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-01 | 否 | 2026XZLTZL25A6S026 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
202611PBZL22E3S002 | 2025-09-29 |  | 202611PBZL22P7S004 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构五室 | 段克勤@duankq | N | 否 | [5 empty] | S-1PB.-1PB.-1JY-01-22P7-22E3 | S | 1PB. | 1PB. | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XRFTZL22A7S002 | 2025-05-28 |  | 2026XRFTZL22B4S005 | A | 回复 | 同意 | 总体所-严重事故管理室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 梁景怡@liangjy | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1FZ-01-22B4-22A7 | S | RFT | - | 1FZ | 01 | 22B4 | 22A7 | 关闭 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表处事故后辐射环境条件 | 2025-07-20 | 张君南@zhangjna | 申静怡@shenjy | 编制
2026XWCRZL25A5S009 | 2025-11-05 |  | 2026XWCRZL25A2S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王朋会@wangpha | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | WCR | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | WCR0003,0461A,0461B,0561A,0561B管线力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘挽平@l-liuwp | 编制
2026XEESZL25A3C001 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 电气设计所-通信一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-05 | 否 | 2026XEESZL22R5C001 | 回复 | C-EES-FAD-1NT-01-25A3-22R5 | C | EES | FAD | 1NT | 01 | 25A3 | 22R5 | 关闭 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XWNDZL25A6S034 | 2025-11-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-11-27 | 否 | 2026XWNDZL25A6S035 | 回复 | S-WND---1GG-02-25A6-25A6 | S | WND | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWASZL25A2S017 | 2025-09-03 |  | 2026XZLTZL25A6S029 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-09-17 | 2025-09-11 | 否 | 2026XWASZL25A6S005 | 传递 | S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269PMZL25A4C003 | 2025-06-27 |  | 20269PMZL22Q2C009 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 否 | [5 empty] | C-PM-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PM | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWAIZL25D1S001 | 2024-04-16 |  | 2026XWAIZL25A2S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | 否 | 2026XWAIZL25A2S010 | 回复 | S-CB-WAI-1GG-03-25D1-25A2 | S | CB | WAI | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 常规岛对WAI系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XVFLZL25A3S007 | 2025-02-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 否 | 2026XVFLZL25A6S011 | 回复 | S-VFL-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XREBZL25A5S010 | 2025-11-26 |  | 2026XREBZL25A2S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王朋会@wangpha | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-RX-2LX-04-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0006 0009 等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XVEEZL25A6S011 | 2024-06-12 |  | 2026XVEEZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-06-26 | 2024-06-14 | 否 | 2026XVEEZL25B1S002 | 回复 | S-VEE---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEE | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20261SUZL25A2S010 | 2025-11-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2025-11-21 | 2025-11-14 | 否 | 20261SUZL25C2S002 | 回复 | S-SU-NI-2D2-01-25A2-25C2 | S | SU | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 关闭 | SU厂房二维D2条件（SU-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
2026XFDPZL25A6S017 | 2024-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-24 | 否 | 2026XFDPZL25A6S020 | 回复 | S-FDP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FDP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FDP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XZLTZL25A6S017 | 2025-07-28 |  | 2026XZLTZL25A6S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GH-01-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）快速接头清单 | 2025-02-28 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
202611PBZL22P7S023 | 2025-12-15 |  | 202611PBZL22Q2S024 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-12-29 | 2026-01-11 | 是 | 202611PBZL22Q2S034 | 传递 | S-1PB-1PB-1SJ-09-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 09 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置塔筒预埋件资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制 | 2026-01-10 |  | 和设备厂家沟通中 |  | 2025-12-29 | 菅佳乐@jianjl
20260SFZL22R4C012 | 2024-10-29 |  | 20260SFZL22R6C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-通信二室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1TD-01-22R6-22R4 | C | SF | - | 1TD | 01 | 22R6 | 22R4 | 关闭 | 通信专业向电气专业提用电资料 | 2024-11-29 |  | 邢越@xingyue | 编制
2026AGCZL25C3S002 | 2026-02-11 |  | 2026AGCZL25C1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-GC---1JJ-01-25C1-25C3 | S | GC | - | 1JJ | 01 | 25C1 | 25C3 | 关闭 | 结构返GC沟模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王岩@wangyane | 编制
2026XCSPZL25B2S014 | 2025-12-29 |  | 2026XCSPZL25A6S054 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XFDPZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XFDPZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-02 | 否 | 2026XFDPZL25A6S005 | 传递 | S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20269ZLTZL21D3B027 | 2025-04-27 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-11 | 2025-05-09 | 否 | 20269ZLTZL22E3B031 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-05-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 05 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20263URDZL25A4C001 | 2024-04-26 |  | 20263URDZL22Q2C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-URD-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | URD | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 林芳@linfanga | 编制
2026XRCVZL25B2S005 | 2024-12-24 |  | 2026XRCVZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZGTZL22C2S006 | 2025-08-07 |  | 2026XZGTZL25A6S044 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260SEZL22Q4C017 | 2025-05-13 |  | 20260SEZL22P2C013 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 韩蕊@hanrui | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JS-01-22P2-22Q4 | C | SE | - | 1JS | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XFWDZL25A4S015 | 2025-09-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-20 | 否 | 2026XFWDZL25A5S006 | 回复 | S-FWD-KA-2LX-01-25A4-25A5 | S | FWD | KA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统KA厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
20261DBZL25A1S008 | 2024-08-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2024-08-22 |  | 是 |  |  | S-DB-NI-2D2-03-25A1-25C2 | S | DB | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DB 0.50~9.20m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269QAQBZL22P6C002 | 2023-09-14 |  | 20269QAQBZL21D3C002 | C | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王冠通@wanggta | N | 否 | [5 empty] | C-QA/QB---1GJ-01-21D3-22P6 | C | QA/QB | - | 1GJ | 01 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 提供QA,QB建筑结构条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260SEZL25A4C001 | 2025-02-21 |  | 20260SEZL21D3C025 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-03-07 | 2025-03-26 | 是 | 20260SEZL21D3C041 | 传递 | C-SE---1GH-01-21D3-25A4 | C | SE | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25A4 | 关闭 | 提供常规岛废水处理站与综合廊道的接口信息：包括管道接口(包括管径、管材、介质、定位等）以及接口断面尺寸以及定位等 | 2025-02-28 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制 |  |  | 未汇总压空专业内容，待对方提供后升版。 |  | 2025-03-11 | 姚立渊@yaoly
2026XWSCZL25A6S006 | 2024-04-09 |  | 2026XWSCZL25A6S005 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 否 | 2026XWSCZL25A6S007 | 传递 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
20269WQBZL25B3S007 | 2024-04-30 |  | 20269WQBZL25A1S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-WQB-BA-1GY-01-25A1-25B3 | S | WQB | BA | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269EMPQZL25A6S001 | 2024-12-26 |  | 20269EMPQZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-EMP/Q-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | EMP/Q | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供EMP/Q系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及EMP/Q流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
20263PACZL25B3S003 | 2025-12-12 |  | 20263PACZL22Q2S004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李鹏@lipeng | Y | 否 | [5 empty] | S-PAC---2FQ-01-22Q2-25B3 | S | PAC | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 25B3 | 关闭 | 提供主冷却循环水泵系统（PAC）冷却塔仪控任务书、流程图、智能运行控制信号类型及数量、AFP智能化监测要求 | 2025-08-30 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
20260SEZL22P2C006 | 2024-12-30 |  | 20260SEZL21D3C011 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 时跃波@shiyb | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GJ-02-21D3-22P2 | C | SE | - | 1GJ | 02 | 21D3 | 22P2 | 关闭 | 常规岛废水处理站提工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XVDSZL25B1S001 | 2025-03-21 |  | 2026XVDSZL25A3S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-04-04 | 2025-04-03 | 否 | 2026XVDSZL25A3S007 | 传递 | S-VDS---1ND-01-25A3-25B1 | S | VDS | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XZBRZL25B3S023 | 2025-08-29 |  | 2026XZBRZL25A6S082 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | ZBR系统手册2~5章，6.1 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XVMOZL22E3C001 | 2023-04-24 |  | 2026XVMOZL22C6C005 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 张琳@l-zhanglin | Y | 否 | [5 empty] | C-VMO---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VMO | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统(VMO)仪控任务书及流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2026XRHTZL25B1S001 | 2025-03-24 |  | 2026XRHTZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-RHT---1YD-01-25B2-25B1 | S | RHT | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RHT系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息 （应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连 接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-10-31 | 李鹏@lipeng | 陈家峰@chenjf | 编制
20261CBZL25A1S010 | 2024-07-10 |  | 20261CBZL25D1S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 范广涵@fangh | Y | 否 | [5 empty] | S-CB-WHS-1GG-03-25D1-25A1 | S | CB | WHS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 氢气特性： -管网持续压力 -泄漏率 -发电机氢容量 -正常贮存量（包括一次充灌量和10天泄漏量） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制 | 2024-06-30 |  | 尚未收到东北院CB WHS 02 03 E B 接口升版，待收到资料后升版内部接口 |  | 2024-06-25
2026XTSAZL22C3B001 | 2024-05-21 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 陈晓霞@chenxxb | N | 是 | 2024-06-04 | 2024-07-01 | 是 | 2026XTSAZL22C2B001 | 回复 | B-TSA-NI-1GH-01-22C3-22C2 | B | TSA | NI | 1GH | 01 | 22C3 | 22C2 | 关闭 | 大气排放阀消音器设备设计任务书 | 2024-08-30 | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2026XWNDZL25A6S033 | 2025-11-26 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-11-28 | 否 | 2026XWNDZL22C2S005 | 回复 | S-WND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
20260QLZL25C1C002 | 2024-12-25 |  | 20260QLZL25A2C029 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 梁文龙@liangwl | Y | 否 | [5 empty] | C-QL---1GJ-01-25A2-25C1 | C | QL | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
20269ESHIZL25B2S002 | 2025-03-18 |  | 20269ESHIZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 石东东@shidd | Y | 否 | [5 empty] | S-ESH/I-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | ESH/I | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | ESH/I系统（第一，二阶段文件） | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb | 编制
2026XVECZL22C6C002 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 是 | 2026XVECZL22C7C001 | 回复 | C-VEC-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEC | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料：冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
20261RCZL25C1S027 | 2025-05-23 |  | 20261RCZL22P3S028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 孟志勇@mengzy | Y | 否 | [5 empty] | S-RC---1JJ-04-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 04 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RC内层安全壳筒体混凝土（31.250~46.600）配筋计算结果 | 9999-01-01 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XNIZL25D2C001 | 2023-01-12 |  | 2026XNIZL22R1C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气一室 | 曹璇@caoxuan | N | 是 | 2023-01-26 | 2023-01-19 | 否 | 2026XNIZL22R1C003 | 回复 | C-NI---1DD-01-22R1-25D2 | C | NI | - | 1DD | 01 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 蔡晶慧@caijha | 作废
2026XVAEZL25B3S002 | 2025-03-19 |  | 2026XVAEZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王中杨@wangzyd | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE---1NY-02-25A3-25B3 | S | VAE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XREBZL25A1S006 | 2025-06-11 |  | 2026XREBZL25A6S022 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范华蕊@fanhr | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260SEZL21D3C039 | 2025-03-21 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-结构四室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-04-04 | 2025-04-21 | 是 | 20260SEZL22P6C012 | 回复 | C-SE---1GJ-03-21D3-22P6 | C | SE | - | 1GJ | 03 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业向结构专业提资 | 2025-02-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XCIZL22B5S002 | 2024-07-17 |  | 2026XCIZL25D1S002 | C | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-NI-1GF-2-25D1-22B5 | C | CI | NI | 1GF | 2 | 25D1 | 22B5 | 关闭 | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XVMOZL25A3S015 | 2025-10-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-11-14 | 2025-11-04 | 否 | 2026XVMOZL25A6S012 | 回复 | S-VMO-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VMO | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
20260SEZL22B4C004 | 2025-01-06 |  | 20260SEZL22P2C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 建筑结构所-建筑二室 | 谢思洋@xiesy | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1JF-01-22P2-22B4 | C | SE | - | 1JF | 01 | 22P2 | 22B4 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XRSIZL25A2S001 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-10-30 | 2024-10-23 | 否 | 2026XRSIZL25A5S001 | 回复 | S-RSI-SD-2LX-07-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）出口管道力学计算条件(RSI0009/0012/0021/0023/0025/0127/0129/0195/0197/0409等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
20260SEZL25A4C003 | 2025-03-27 |  | 20260SEZL22Q8C009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-公用二室 | 解景昭@xiejz | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GZ-01-22Q8-25A4 | C | SE | - | 1GZ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | SE厂房气体专业提室外00资料 | 2025-04-30 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
20260SEZL22R4C012 | 2024-12-31 |  | 20260SEZL21D3C012 | B | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-24 | 是 | 20260SEZL21D3C016 | 回复 | C-SE---1GD-02-21D3-22R4 | C | SE | - | 1GD | 02 | 21D3 | 22R4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XPCSZL25A6S003 | 2024-06-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-22 | 是 | 2026XPCSZL22C2S003 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZGTZL25A6S038 | 2025-02-28 |  | 2026XZGTZL22Q7S004 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 是 | 2026XZGTZL22Q7S005 | 回复 | S-ZGT-VAF-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | VAF | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）防火阀设计条件 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
202656PMZL22Q2C001 | 2024-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-01-26 |  | 是 |  |  | C-PM-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PM | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XZBRZL22D1S010 | 2025-09-18 |  | 2026XZBRZL25A6S085 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘迎@liuyingc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1GH-02-25A6-22D1 | S | ZBR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SEZL22Q6C020 | 2025-02-11 |  | 20260SEZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-结构四室 | 俞愈@yuyu | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JN-01-22P6-22Q6 | C | SE |  | 1JN | 01 | 22P6 | 22Q6 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-14 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
20260WDPZL25D1S002 | 2026-02-03 |  | 20260WDPZL25E5S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 高雁@gaoyan | N | 否 | [5 empty] | S-WDP-BA-1HB-02-25E5-25D1 | S | WDP | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供超滤产水箱(0WDP002/102BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XCISZL25A6S014 | 2024-12-30 |  | 2026XCISZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | CIS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CIS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XZBRZL25A1S006 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-2-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 2 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0330,ZBR0214B,ZBR0214A,ZBR0006,ZBR0069,ZBR0134,ZBR0074,ZBR0073,ZBR0133,ZBR0005,ZBR0347B,ZBR0347A,ZBR0331 力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
2026XWNCZL25A1S032 | 2025-05-08 |  | 2026XWNCZL25A1S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵晓雷@l-zhaoxla | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XRVDZL25A1S022 | 2025-09-15 |  | 2026XRVDZL25A5S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-NH-2LX-08-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RVD1494,RVD1493,RVD1502,RVD0527C,RVD1486,RVD1449,RVD1448,ZGT0001,ZGT0083,ZGT0045A,ZGT0086,ZGT0001,RND0069C等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWNCZL25A1S021 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 否 | 2026XWNCZL25A3S001 | 回复 | S-WNC---1XN-01-25A1-25A3 | S | WNC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 关闭 | 提供WNC系统通风条件 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20260YAZL25D1S004 | 2026-01-28 |  | 20260YAZL25D1S003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1ZH-01-25C3-25D1 | S | YA | - | 1ZH | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20269QFZL25A1S027 | 2025-12-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-11 | 否 | 20269QFZL25C2S004 | 回复 | S-QF-NI-2D2-02-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | 关闭 | QF厂房二维D2条件（QF-9.50~-4.55m 墙 D2 接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc | 编制
20261WCRZL25A2S004 | 2025-03-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘挽平@l-liuwp | N | 是 | 2025-04-07 |  | 是 |  |  | S-WCR-SU-2LX-01-25A2-25A5 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WCR0511,0512,0513,0514,0001,0002,0003管线力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘挽平@l-liuwp | 编制
2026XWSCZL25A6S021 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWSCZL25A6S030 | 回复 | S-WSC-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
202622PBZL22P7S028 | 2026-01-20 |  | 202622PBZL22Q2S019 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1SJ-05-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 05 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置荷载资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260PIZL22P2C005 | 2024-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-28 | 是 | 20260PIZL22S1C001 | 回复 | C-PI---1JZ-01-22P2-22S1 | C | PI | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | PI厂房 建筑向总图专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
20261FNPZL25A5S006 | 2025-09-11 |  | 20261FNPZL25A4S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-KA-2LX-01-25A4-25A5 | S | FNP | KA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统KA厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
2026XRCVZL25A2S048 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-19 | 否 | 2026XRCVZL25A5S078 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-30-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 30 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RCV0198、RCV0188A、RCV0516等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
20260PIZL22Q4C031 | 2024-11-27 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 公用系统所-暖通二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-02 | 否 | 20260PIZL22Q6C011 | 回复 | C-PI---1GN-01-22Q4-22Q6 | C | PI | - | 1GN | 01 | 22Q4 | 22Q6 | 关闭 | PI厂房提暖通资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XTSMZL25A1S004 | 2024-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马广辉@magha | N | 是 | 2024-03-03 | 2024-03-26 | 是 | 2026XTSMZL25D1S007 | 回复 | S-TSM---1GG-04-25A1-25D1 | S | TSM | - | 1GG | 04 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装要求 | 2024-04-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XRCVZL25A6S012 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-19 | 否 | 2026XRCVZL25A1S011 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SFZL22Q6C004 | 2024-10-28 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-通信二室 | 武尚将@wusja | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-03 | 否 | 20260SFZL22R6C009 | 回复 | C-SF---1GT-01-22Q6-22R6 | C | SF | - | 1GT | 01 | 22Q6 | 22R6 | 关闭 | SF厂房提通信资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XTFMZL25A2S005 | 2025-05-13 |  | 2026XTFMZL25A6S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李涛@litaoe | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XCFEZL25A6S028 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 2026XCFEZL25A2S004 | 回复 | S-CFE---2LT-01-25A6-25A2 | S | CFE | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XVMOZL25A3S011 | 2025-07-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-13 | 否 | 2026XVMOZL25B1S003 | 回复 | S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XZLTZL25A6S003 | 2024-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-12 | 2025-01-06 | 否 | 2026XZLTZL25B3S001 | 回复 | S-ZLT-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZLT | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽设计任务书 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSDZL25B3S009 | 2025-08-06 |  | 2026XWSDZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李鹏@lipeng | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026YNIZL22C3C001 | 2024-05-28 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 彭立@pengli | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-05-31 | 否 | 2026YNIZL22B6C001 | 回复 | C-NI---1JF-1-22C3-22B6 | C | NI | - | 1JF | 1 | 22C3 | 22B6 | 关闭 | 反应堆厂房内壳的自由空间体积，环形空间的自由空间体积 | 2024-05-31 | 刘亚光@liuyg | 彭立@pengli | 编制
2026XWSRZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XWSRZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WSR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XWNCZL25A1S012 | 2024-09-30 |  | 2026XWNCZL25E5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-NI-1HB-01-25E5-25A1 | S | WNC | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供膨胀水箱(WNC001BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2026XRNSZL25A5S016 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-13-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0038、RNS0192A、RNS0192B、RNS0192C、RNS0475、RNS0477、RNS0483、RNS0514、RNS0567、RNS0578管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XNIZL22P5S001 | 2024-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构三室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵维民a@zhaowma | N | 是 | 2024-04-30 | 2024-04-22 | 否 | 2026XNIZL25C1S002 | 回复 | S-NI-NI-1JJ-01-22P5-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P5 | 25C1 | 关闭 | 整体筏基沉降观测点 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 赵维民a@zhaowma | 编制
2026XWSCZL25A6S016 | 2024-09-27 |  | 2026XWSCZL25A6S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-WSC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（003-004PO） | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZBRZL25A6S082 | 2025-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-08-29 | 否 | 2026XZBRZL25B3S023 | 回复 | S-ZBR-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | ZBR系统手册2~5章，6.1 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRVDZL25A5S034 | 2025-12-31 |  | 2026XRVDZL25A2S036 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-17-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD0106、RVD0107管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XWAIZL25A2S069 | 2025-08-01 |  | 2026XTSMZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TSM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260SEZL22P2C013 | 2025-03-12 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 是 | 20260SEZL22S1C003 | 回复 | C-SE---1JZ-01-22P2-22S1 | C | SE | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XCISZL25A2S005 | 2024-12-31 |  | 2026XCISZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2LT-04-25A6-25A2 | S | CIS | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20260YAZL25D2S004 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陈玫琪@chenmq | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-19 | 否 | 20260YAZL25A3S001 | 回复 | S-YA---1DN-01-25D2-25A3 | S | YA | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | YA子项 向暖通专业提设备发热量等信息 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XWAIZL22D3B008 | 2024-07-15 |  | 2026XWAIZL25A2B004 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2024-07-29 | 2024-07-26 | 否 | 2026XWAIZL25A2B006 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI020/021/022BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
20261RCZL22P3S026 | 2025-05-06 |  | 20261RCZL25A2S026 | E | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRCVZL25A5S009 | 2024-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | N | 是 | 2024-12-18 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-3-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 3 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0686、RCV0687、RCV0685、RCV0684、RCV0682、RCV0680、RCV0683、RCV0681、RVD0747、RVD1402B、RVD0759管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260DYZL25A4C001 | 2023-10-11 |  | 20260DYZL22C3C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2023-10-25 | 2024-03-26 | 是 | 20260DYZL22C3C004 | 传递 | C-DY-GB-1GG-01-22C3-25A4 | C | DY | GB | 1GG | 01 | 22C3 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区附加电源柴油发电机厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 2023-12-31 | 林达平@lindp | 张念喆@l-zhangnz | 编制
2026XWSRZL25A6S013 | 2025-01-04 |  | 2026XWSRZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | WSR对核取样系统的要求（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20260EMSZL25B2S001 | 2024-01-26 |  | 20260EMSZL25A2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 是 | 2024-02-09 | 2024-02-07 | 否 | 20260EMSZL25A2S002 | 传递 | S-EMS---1GY-01-25A2-25B2 | S | EMS |  | 1GY | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供10kV交流厂址附加电源系统（EMS）主油罐仪表仪控任务书 | 2024-02-10 | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制
2026AGBZL25A2S001 | 2024-06-12 |  | 2026AGBZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 黄哲@huangzhe | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1SB-01-25A4-25A2 | S | GB | - | 1SB | 01 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XZBRZL25A3S003 | 2024-12-18 |  | 2026XZBRZL25A6S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2LT-06-25A6-25A3 | S | ZBR | - | 2LT | 06 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XSXZL25A4S001 | 2025-11-27 |  | 2026XSXZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 解景昭@xiejz | N | 否 | [5 empty] | S-SX-00-1GG-01-25A2-25A4 | S | SX | 00 | 1GG | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | 提供SX厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-12-30 | 王延华@wangyhb | 付煦@l-fuxu | 编制
2026XFSPZL25A6S040 | 2025-09-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-20 | 2025-09-10 | 否 | 2026XFSPZL25A6S043 | 回复 | S-FSP-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）放射性性区域消防排水资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269WQBZL22E4C001 | 2023-09-22 |  | 20269WQBZL21D3C001 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 郑皓@zhenghao | N | 否 | [5 empty] | C-WQB---1GY-01-21D3-22E4 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRHRZL25A2S002 | 2024-12-28 |  | 2026XRHRZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XTSAZL25A6S006 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2026XTSAZL25A6S007 | 回复 | S-TSA-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | TSA | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XGB3ZL25A2S002 | 2025-08-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 是 | 2025-08-26 |  | 是 |  |  | S-GB3---1BJ-01-25A2-25C2 | S | GB3 | - | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | 打开 | 布置向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄哲@huangzhe | 编制
20260PIZL24Q2C005 | 2025-01-09 |  | 20260PIZL22Q4C040 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1JG-02-22Q4-24Q2 | C | PI | - | 1JG | 02 | 22Q4 | 24Q2 | 关闭 | PI厂房给排水提概算条件 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20269ZLTZL22C2S004 | 2024-08-15 |  | 20269ZLTZL21D3S043 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XVNAZL25A6S008 | 2024-12-27 |  | 2026XVNAZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWPWZL25B3S007 | 2025-06-26 |  | 2026XWPWZL25A6S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚腾飞@l-yaotf | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XZGTZL25B3S006 | 2025-02-05 |  | 2026XZGTZL25A6S036 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）仪控任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRNDZL25B1S003 | 2025-07-09 |  | 2026XRNDZL25A6S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---1GD-02-25A6-25B1 | S | RND | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWWSZL25B3S002 | 2024-02-08 |  | 2026XWWSZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XREBZL25A6S027 | 2025-06-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-06 | 2025-06-27 | 否 | 2026XREBZL25B1S002 | 回复 | S-REB---1GD-01-25A6-25B1 | S | REB | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260QVZL25B3C002 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵彩霞@zhaocx | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 否 | 20260QVZL25B1C007 | 回复 | C-QV---1YD-01-25B3-25B1 | C | QV | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 仪控给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵彩霞@zhaocx | 编制
2026XFDPZL25A4S013 | 2025-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-11-24 | 2025-11-13 | 否 | 2026XFDPZL25A5S001 | 回复 | S-FDP-DB-2LX-02-25A4-25A5 | S | FDP | DB | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FDP系统DB厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 董建华a@dongjha | 编制
20260WNDZL25D1C001 | 2024-04-19 |  | 20260WNDZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | C-WND-WDP-1SS-02-22Q8-25D1 | C | WND | WDP | 1SS | 02 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统用水水质、水量、水压等技术参数；包括：机组正常运行工况、启动工况，最大补水量，持续时间，使用频率等。 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20269ZLTZL25E5B020 | 2022-12-07 |  | 20269ZLTZL22E3B014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 钟立杰@l-zhonglj | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1YH-04-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 04 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
2026XCISZL25A2S002 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-10-30 |  | 是 |  |  | S-CIS-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | CIS | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房（SD）CIS001PO进口管线力学计算条件(CIS0001 0003 0025及FWD0220等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XRNSZL25A2S024 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRNSZL25A5S025 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-07-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 贯穿件及环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0319、RNS0320等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XCSPZL25A6S025 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XCSPZL25A6S026 | 回复 | S---WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | - | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CSP系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CSP流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
202612PMZL22Q2C001 | 2024-02-07 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-02-21 | 2024-04-25 | 是 | 202612PMZL25A4C001 | 回复 | C-PM-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PM | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制 |  |  | 经与设总沟通，本接口待管线综合基本方案固化后一并返回意见。 |  | 2024-10-16 | 武旭优@wuxy
2026XRFTZL25B2S007 | 2025-01-26 |  | 2026XRFTZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRSZL25A2S002 | 2024-06-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 是 | 2024-07-13 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2DX-03-25A2-25C1 | S | RS | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RS内部结构标高3.30m/3.90m标高 DX接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XCAMZL22E4S001 | 2025-03-24 |  | 2026XCAMZL25A3S016 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郑皓@zhenghao | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---1GY-01-25A3-22E4 | S | CAM | - | 1GY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XRSIZL25A6S046 | 2025-07-17 |  | 2026XRSIZL25A6S040 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XCAMZL25E6S004 | 2025-03-19 |  | 2026XCAMZL25A3S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---1NT-02-25A3-25E6 | S | CAM | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | CAM系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XTTBZL25A2S026 | 2025-09-15 |  | 2026XTTBZL22D4S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 任美贤@renmx | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-1HB-02-22D4-25A2 | S | TTB | RF | 1HB | 02 | 22D4 | 25A2 | 关闭 | 提供再生热交换器（TTB002RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga | 编制
202611PBZL22R4S001 | 2025-09-14 |  | 202611PBZL22Q2S001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 徐伟e@xuweie | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1SJ-02-22Q2-22R4 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22R4 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XRSIZL25A5S014 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注小流量返回管道力学计算结果(RSI0131/0432AB/RCV0252等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026xCSVZL22C6C003 | 2023-04-04 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2023-04-18 | 2024-03-25 | 是 | 2026xCSVZL22E3C002 | 回复 | C-CSV---1GY-02-22Q7-22E3 | C | CSV | - | 1GY | 02 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XCSPZL25A5S010 | 2025-12-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-12-26 |  | 是 |  |  | S-CSP-RX-2LX-04-25A5-25A2 | S | CSP | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算结果( 0008 0052 0053 0056 0057 0060 0061 0063 0065) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCRZL25A5S012 | 2025-11-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王朋会@wangpha | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-27 | 否 | 2026XWCRZL25A2S018 | 回复 | S-WCR-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | WCR | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | WCR0002,0431A,0431B,0531A,0531B管线力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XQAQBZL22P6C001 | 2023-08-24 |  | 2026XQAQBZL25E1C001 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 王冠通@wanggta | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1FJ-01-25E1-22P6 | C | QA | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 22P6 | 关闭 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb | 编制
2026XTFAZL25A6S033 | 2025-06-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-10 | 2025-07-03 | 否 | 2026XTFAZL25B2S007 | 回复 | S-TFA---1GY-02-25A6-25B2 | S | TFA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWSDZL25B3S010 | 2025-08-06 |  | 2026XWSDZL25A6S041 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李鹏@lipeng | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2LT-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XVCLZL25B3S004 | 2025-08-13 |  | 2026XVCLZL25A3S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡骏驰@hujcd | N | 否 | [5 empty] | S-VCL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20261NHZL25A1S019 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2024-10-14 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-1BJ-01-25A1-25C1 | S | NH | NI | 1BJ | 01 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房非屏蔽钢盖板、混凝土盖板接口条件 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20260BOPZL25E5C004 | 2023-08-09 |  | 20260BOPZL25A1C013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-AF-1GS-01-25A1-25E5 | C | BOP | AF | 1GS | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 主工艺向设备专业提吊车资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
2026XVFRZL25A3S003 | 2024-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-15 | 否 | 2026XVFRZL25E6S001 | 回复 | S-VFR---1NT-01-25A3-25E6 | S | VFR | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VFR系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20260AFZL25B1C001 | 2023-08-02 |  | 20260AFZL25B3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1YD-02-25B3-25B1 | C | AF | - | 1YD | 02 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 辐射监测给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm | 编制
2026XZSTZL25B3S022 | 2025-06-28 |  | 2026XZSTZL25A6S029 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供ZST系统废树脂贮槽（ZST002BA，ZST003BA）任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTSMZL25B2S009 | 2024-12-28 |  | 2026XTSMZL25A6S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 尤志敏@youzm | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---1GY-02-25A6-25B2 | S | TSM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XEMPZL25B2S001 | 2025-03-13 |  | 2026XEMPZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-EMP-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EMP | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EMP系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb | 编制
20260WCDZL22Q8C002 | 2024-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 是 | 20260WCDZL22C2C001 | 回复 | C-WCD---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WCD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XFNPZL25A5S068 | 2026-01-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 是 | 2026-02-11 |  | 是 |  |  | S-FNP-RX-2LX-08-25A5-25A4 | S | FNP | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统RX厂房第八批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20260WNDZL22Q8C001 | 2024-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-11 | 否 | 20260WNDZL25A1C002 | 回复 | C-WND---2GQ-03-22Q8-25A1 | C | WND | - | 2GQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)管道清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XTFAZL25D1S003 | 2024-06-21 |  | 2026XTFAZL25A6S006 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-07-05 | 2024-06-27 | 否 | 2026XTFAZL25A6S007 | 传递 | S-TFA-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | TFA | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 2024-04-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 作废
20269WWCZL22C2S003 | 2024-04-19 |  | 20269WWCZL25A1S004 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张吉来@zhangjl | N | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
20261YAZL25A4S011 | 2026-02-11 |  | 20261YAZL25D1S022 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1HS-02-25D1-25A4 | S | YA | - | 1HS | 02 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 工艺用排水提资(包含淋浴器布置图、用排水条件、水箱排水点图、流程图) | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XWCCZL25B2S007 | 2025-01-09 |  | 2026XWCCZL25A6S033 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XRBMZL22C2S003 | 2024-09-10 |  | 2026XRBMZL25A6S006 | C | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 否 | 2026XRBMZL25A6S009 | 传递 | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XIRMZL25D4S001 | 2024-04-11 |  | 2026XIRMZL22E4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-04-25 | 2024-06-17 | 是 | 2026XIRMZL22E4S002 | 传递 | S-IRM-TTV-04-01-22E4-25D4 | S | IRM | TTV | 04 | 01 | 22E4 | 25D4 | 关闭 | TTV管上放射性剂量仪表设备信息 | 9999-01-01 | 崔明路@cuiml | 袁婧a@yuanjinga | 编制
2026XVEEZL25A6S010 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-05 | 否 | 2026XVEEZL25B1S001 | 回复 | S-VEE---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEE | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XZSTZL25E5B004 | 2023-08-11 |  | 2026XZSTZL21D1B003 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-04-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20261CSPZL25A5S009 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-CSP-SD-2LX-05-25A5-25A2 | S | CSP | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目CSP001RF出口管线力学计算结果(CSP0005A 0005B 0070 0071 0072 0109 0125 0927 0121 RSI0298 0107 0105 0020 0934 0935 0936 0937 等管道) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRFTZL25B2S016 | 2025-07-29 |  | 2026XRFTZL25A6S054 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GY-02-25A6-25B2 | S | RFT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XTSAZL25A6S024 | 2025-07-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | 否 | 2026XTSAZL25A6S025 | 回复 | S-TSA-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | TSA | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20260OSZL22R4C004 | 2024-04-14 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 徐伟e@xuweie | Y | 是 | 2024-04-28 |  | 是 |  |  | C-OS-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | OS | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 徐伟e@xuweie | 编制
2026XWAIZL25A2S027 | 2025-01-03 |  | 2026XWSDZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-WSD-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSD | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWCCZL25A2S029 | 2025-04-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2025-04-23 |  | 是 |  |  | S-WCC-KA-2LX-05-25A2-25A5 | S | WCC | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF冷却水进口管道力学计算条件（WCC0099A/0099B） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWAIZL25A2S056 | 2025-06-14 |  | 2026XTFMZL25A6S028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRBMZL25A6S016 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-04 | 2024-12-26 | 否 | 2026XRBMZL25B2S006 | 回复 | S-RBM---1GY-03-25A6-25B2 | S | RBM | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）伴热管道清单。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20261YAZL25A3S005 | 2026-02-06 |  | 20261YAZL25C3S005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王子帆@l-wangzf | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1JN-01-25C3-25A3 | S | YA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XRHRZL25A5S021 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2026-01-28 |  | 是 |  |  | S-RHR-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | RHR | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RHR系统管道力学计算结果（RHR0046,RCS0335，RHR0047,RCS0336） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL25A1S016 | 2025-02-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 是 | 2025-03-03 |  | 是 |  |  | S-RCV-NI-2LX-12-25A1-25A5 | S | RCV | NI | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV0181B、RCV0554、RCV0568、RCV0182、RCV0181C、RCV0181D、RVD1150、RVD6230 管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
2026XRFTZL22B7S003 | 2025-04-16 |  | 2026XRFTZL25B2S009 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 林盛盛@linss | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1YF-01-25B2-22B7 | S | RFT | - | 1YF | 01 | 25B2 | 22B7 | 关闭 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表的安装位置 | 2025-06-10 | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs | 编制
2026XRBMZL25A6S014 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-23 | 否 | 2026XRBMZL25A2S003 | 回复 | S-RBM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XFSPZL25A4S043 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-14 | 否 | 2026XFSPZL25A5S036 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-15-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 15 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十五批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
20261YAZL25D3S005 | 2026-02-11 |  | 20261YAZL25D1S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 郝凯凯@haokk | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1HJ-01-25D1-25D3 | S | YA | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20269WQBZL25A1S004 | 2023-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-13 | 2023-12-08 | 否 | 20269WQBZL25B3S002 | 回复 | S-WQB---2GQ-01-25A1-25B3 | S | WQB | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）管道清单 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XTFMZL25A6S003 | 2023-10-12 |  | 2026XTFMZL25D1S001 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-10-26 | 2024-03-26 | 是 | 2026XTFMZL25D1S006 | 传递 | S-TFM---1GG-07-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 07 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据);正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRBMZL25A6S020 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRBMZL25A3S001 | 回复 | S-RBM---1XN-01-25A6-25A3 | S | RBM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统(RBM)通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XPCSZL25A6S065 | 2026-02-06 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-12 | 否 | 2026XPCSZL25B2S023 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XEMPZL25B2S002 | 2025-03-26 |  | 2026XEMPZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-EMP---1GY-01-25A1-25B2 | S | EMP | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
20260AQZL25A2S002 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘泽平@liuzpa | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 是 | 20260AQZL25C2S001 | 回复 | S-AQ---1GJ-01-25A2-25C2 | S | AQ | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C2 | 关闭 | AQ子项 工艺提结构条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa | 编制
2026XTFAZL22C1B003 | 2025-04-02 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭振宁@guozn | N | 是 | 2025-04-16 | 2025-04-08 | 否 | 2026XTFAZL25A6B001 | 回复 | B-TFA---1GG-03-22C1-25A6 | B | TFA | - | 1GG | 03 | 22C1 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA007PO设备设计任务书 | 2025-04-15 | 刘亚光@liuyg | 郭振宁@guozn | 编制
2026XWCCZL25A6S028 | 2024-12-26 |  | 2026XWCCZL25A6S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WCC流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XRCVZL25A1S014 | 2025-01-26 |  | 2026XRCVZL25A6S044 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张振@zhangzhend | N | 是 | 2025-02-09 | 2025-02-08 | 否 | 2026XRCVZL25A6S045 | 回复 | S-RCV-WHS-1GG-01-25A6-25A1 | S | RCV | WHS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261TFDZL25D1C001 | 2023-02-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-02-21 | 2023-04-18 | 是 | 20261TFDZL22C3C001 | 回复 | C-TFD---1GG-01-25D1-22C3 | C | TFD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TFD系统流程图 | 9999-01-01 | 林达平@lindp | 张达@zhangda | 编制
20260PJZL25A6C001 | 2024-06-13 |  | 20260PJZL22Q2C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | C-PJ-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | PJ | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供PJ子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XYAZL25A3S001 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-16 | 否 | 2026XYAZL25C3S001 | 回复 | S-YA---1NJ-01-25A3-25C3 | S | YA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 关闭 | YA子项 用房条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XWNCZL25A6S011 | 2025-03-10 |  | 2026XWNCZL25A1S022 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XRFTZL22D1S001 | 2026-01-07 |  | 2026XRFTZL22C4S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵英昆@zhaoyk | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-DE-1GH-01-22C4-22D1 | S | RFT | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 关闭 | 提供混床除盐器（1/2RFT001DE）设计任务书 | 2025-02-28 | 刘亚光@liuyg | 刘亚康@liuykc | 编制
20269QAQBZL25A1C002 | 2024-11-29 |  | 20269QAQBZL21D3C007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 范华蕊@fanhr | Y | 否 | [5 empty] | C-QA/QB---1GB-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB总平面布置图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWODZL25B3S002 | 2025-01-06 |  | 2026XWODZL25A4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---1GB-01-25A4-25B3 | S | WOD | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
2026XCAMZL25A6S009 | 2025-01-03 |  | 2026XCAMZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-CAM---1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XFNPZL25A4S039 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-24 | 否 | 2026XFNPZL25A5S044 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-14-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十四批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XWSRZL25A6S009 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-28 | 否 | 2026XWSRZL25A3S001 | 回复 | S-WSR---1XN-01-25A6-25A3 | S | WSR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XNIZL22R4C002 | 2025-04-25 |  | 2026XNIZL22R5C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-通信一室 | 王磊@wanglei | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1TD-01-22R5-22R4 | C | NI | NI | 1TD | 01 | 22R5 | 22R4 | 关闭 | 核岛通信专业各个系统（LSC/LSW/LTV/FAD）的电缆清单 | 2025-04-30 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
2026331URAZL22S1S002 | 2025-11-19 |  | 2026331URAZL22P7S011 | A | 回复 | 有意见 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-结构五室 | 王心琪@wangxqe | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 否 | 2026331URAZL22P7S013 | 回复 | S-31URA-31URA-1JY-01-22P7-22S1 | S | 31URA | 31URA | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
202600TSMZL25C3S003 | 2024-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 姜晨@jiangchen | Y | 是 | 2024-08-01 |  | 是 |  |  | S-TSM---1ZZ-01-25C3-22S1 | S | TSM | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 华龙一号与供热厂房间综合管架路由(平剖图)，支架基础位置、基础尺寸、埋深等信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废
20261DAZL25A1S003 | 2023-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-09-13 |  | 是 |  |  | S-DA-NI-2D2-02-25A1-25C2 | S | DA | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA-10.60~0.50m 墙 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XPCSZL25A6S034 | 2025-03-10 |  | 2026XPCSZL22E4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-13 | 否 | 2026XPCSZL22E4S002 | 回复 | S-PCS---1GY-01-25A6-22E4 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261TFMZL25D1S002 | 2023-08-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-08 | 2023-12-06 | 是 | 20261TFMZL25A6S009 | 回复 | S-TFM-TFM-1GG-01-25D1-25A6 | S | TFM | TFM | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 打开 | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 接口内容来自于复用接口TSM TSM 01 01 B E主蒸汽在设计边界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量），由于动力院尚未返回意见，无法回复该接口。 |  | 2023-09-04 | 白兰@bailan
2026XRCVZL25B2S012 | 2025-09-29 |  | 2026XRCVZL25A6S065 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZLTZL25E5S007 | 2025-04-15 |  | 2026XZLTZL25A1S005 | C | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | 否 | 2026XZLTZL25A1S006 | 回复 | S-ZLT-BA-1HB-07-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XTSMZL25A1S001 | 2023-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马广辉@magha | N | 是 | 2023-12-18 | 2024-02-06 | 是 | 2026XTSMZL25D1S005 | 回复 | S-TSM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XZLTZL22E4S001 | 2025-02-24 |  | 2026XZLTZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTSMZL25D1S003 | 2023-11-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-11-16 | 2023-11-15 | 否 | 2026XTSMZL25A6S005 | 回复 | S-TSM---1GG-02-25D1-25A6 | S | TSM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | CI/NI分界处到蒸汽母管、蒸汽母管、蒸汽母管到汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XZSTZL25A6S012 | 2025-03-07 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-03-21 | 2025-03-19 | 否 | 2026XWAIZL25A2S050 | 回复 | S-ZST-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZST | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTFMZL25A1S009 | 2025-05-20 |  | 2026XTFMZL25A6S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWNDZL25A2S010 | 2026-02-27 |  | 2026XWNDZL25A6S037 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔺子尧@l-linzy | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2GQ-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20260YCYDZL22R4C004 | 2024-03-23 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 高凯@gaokai | N | 是 | 2024-04-06 | 2024-04-03 | 否 | 20260YCYDZL25B1C001 | 回复 | C-YC/YD-GB-1DD-01-22R4-25B1 | C | YC/YD | GB | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 关闭 | 与GB沟的电缆接口(与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其起终端信息) | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 高凯@gaokai | 编制
2026XZLDZL25E5S001 | 2024-12-16 |  | 2026XZLDZL25A1S003 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-12-30 | 2024-12-28 | 否 | 20269ZLDZL25A1S011 | 传递 | S-ZLD-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
202622PBZL22Q2S024 | 2026-03-03 |  | 202622PBZL22P7S032 | F | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | Y | 是 | 2026-03-17 |  | 否 |  |  | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
20261YAZL25D1S004 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-21 | 否 | 20261YAZL25D4S002 | 回复 | S-YA---1HY-03-25D1-25D4 | S | YA | - | 1HY | 03 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | YA子项 可燃有毒气体探测器设置条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260WSRZL25A6B011 | 2025-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-08-28 | 否 | 20260WSRZL25A6B012 | 回复 | B-WSR-QS-1GG-02-25A6-25A6 | B | WSR | QS | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSR系统QS子项排水泵设计条件 | 4444-01-01 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XNIZL25A6S014 | 2025-09-10 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 否 | 2026XNIZL25E5S011 | 回复 | S-NI---1GH-01-25A6-25E5 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWSRZL25B3S011 | 2025-07-15 |  | 2026XWSRZL25A6S017 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---1GY-01-25A6-25B3 | S | WSR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统仪控任务书（核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XCAVZL25A3S007 | 2025-02-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-02-28 | 2025-02-21 | 否 | 2026XCAVZL22B4S001 | 回复 | S-CAV---1GF-01-25A3-22B4 | S | CAV | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B4 | 关闭 | 安全壳夹层通风系统的通风流量（m3/h） | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XZSTZL21D1C020 | 2022-11-04 |  | 2026XZSTZL22E3C004 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-11-18 | 2022-11-17 | 否 | 2026XZSTZL22E3C005 | 回复 | C-ZST---1GY-01-21D1-22E3 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XFADZL25E6S002 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-21 | 否 | 2026XFADZL25B1S001 | 回复 | S-FAD-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | FAD | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | FAD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
2026XFNPZL25A4S006 | 2025-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-01-20 |  | 是 |  |  | S-FNP-NH-2LX-05-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第五批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XCFEZL25A6S003 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-22 | 否 | 2026XCFEZL25B3S001 | 回复 | S-CFE---1GY-02-25A6-25B3 | S | CFE | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026AWDWZL22Q8C006 | 2024-12-19 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 是 | 2026AWDWZL22Q3C006 | 回复 | C-WDW-WDH-1GG-02-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 02 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制 | 2025-01-10 |  | 与外部单位确认用户对供热用除盐水含氧量要求 | 已回复 | 2025-01-10 | 梁晓曦@liangxx
2026XTSAZL25A1S004 | 2025-07-10 |  | 2026XTSAZL25A6S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWCDZL25A6S006 | 2023-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-12-19 | 2023-12-15 | 否 | 2026XWCDZL25B3S004 | 回复 | S-WCD---2GQ-02-25A6-25B3 | S | WCD |  | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRCVZL25A5S003 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2024-12-17 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-5-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 5 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0117A、RCV0117B、RCV0117C、RCV0537、RCV0618、RVD1424、RVD0774A管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFNPZL25A6S041 | 2025-09-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-10-10 | 否 | 2026XFNPZL25E6S006 | 回复 | S-FNP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCAMZL25A3S007 | 2025-01-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-02-26 | 是 | 2026XCAMZL22C2S003 | 回复 | S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XPCSZL25A6S028 | 2025-01-10 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-24 | 2025-02-05 | 是 | 2026XPCSZL22C2S004 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRFTZL22C4B002 | 2025-03-20 |  | 2026XRFTZL25A6B001 | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩双@hanshuang | N | 是 | 2025-04-03 | 2025-03-26 | 否 | 2026XRFTZL25A6B002 | 回复 | B-RFT---1GG-05-22C4-25A6 | B | RFT | - | 1GG | 05 | 22C4 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）换料水池过滤泵设备数据表 | 2025-04-30 | 刘亚光@liuyg | 韩双@hanshuang | 编制
20261TTBZL22C3C003 | 2023-06-25 |  | 20261TTBZL25D1C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 彭立@pengli | Y | 否 | [5 empty] | C-TTB-TFE-1GG-01-25D1-22C3 | C | TTB | TFE | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TTB系统第三张流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XVEEZL25A6S009 | 2023-12-12 |  | 2026XVEEZL25A3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 否 | 2026XVEEZL25A3S002 | 回复 | S-VEE---2LT-01-25A3-25A3 | S | VEE | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 作废
20260SFZL25A4C001 | 2024-11-04 |  | 20260SFZL22Q4C005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 否 | 20260SFZL22Q4C016 | 传递 | C-SF---1GB-01-22Q4-25A4 | C | SF | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | SF厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XGAZL25E6S001 | 2025-02-12 |  | 2026XGAZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 胡朝硕 @huzs | N | 否 | [5 empty] | S-GA---1ST-01-25A4-25E6 | S | GA | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
20261VEEZL25A6S001 | 2025-01-02 |  | 20261VEEZL25A3S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | N | 否 | [5 empty] | S-VEE-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEE | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XZSTZL22T2C004 | 2025-03-26 |  | 2026XZSTZL21D1C043 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 李智勇f@lizyf | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST---1XG-01-21D1-22T2 | C | ZST | - | 1XG | 01 | 21D1 | 22T2 | 关闭 | ZST系统核岛部分工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 杜佳辉@dujh | 编制
20269ZLDZL25A1S017 | 2025-09-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-11 | 否 | 20269ZLDZL25B3S010 | 回复 | S-ZLD---1GY-03-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 1GY | 03 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260OVZL25A6C001 | 2024-05-21 |  | 20260OVZL22Q3C012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | C-OV-WDS-1GX-01-22Q3-25A4 | C | OV | WDS | 1GX | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 提供OV子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 许可宸@xukc | 编制
2026XZSTZL25A1S012 | 2025-07-04 |  | 2026XZSTZL25A6S032 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董国岩@donggy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---2LT-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269ZSTZL22D3S001 | 2023-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2023-11-14 | 2023-11-02 | 否 | 20269ZSTZL25A1S001 | 回复 | S-ZST-BA-1HB-01-22D3-25A1 | S | ZST | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2023-12-30 | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh | 编制
2026XTSMZL25A6S005 | 2023-11-15 |  | 2026XTSMZL25D1S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---1GG-02-25D1-25A6 | S | TSM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | CI/NI分界处到蒸汽母管、蒸汽母管、蒸汽母管到汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269WWCZL25B2S004 | 2025-03-24 |  | 20269WWCZL25A1S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨耀钧@yangyja | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC---1GY-03-25A1-25B2 | S | WWC | - | 1GY | 03 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供WWC系统手册2~5章，6.1 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XGFZL22Q7S001 | 2025-12-24 |  | 2026XGFZL25A3S001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-29 | 否 | 2026XGFZL25A3S002 | 传递 | S-GF---1NN-01-25A3-22Q7 | S | GF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5022-蒸发冷却式空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XFSPZL25A5S016 | 2025-09-24 |  | 2026XFSPZL25A4S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-07-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第七批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XRNSZL22A4S002 | 2025-02-27 |  | 2026XRNSZL25A6S030 | B | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 程恒卫@chenghw | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RNS | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFNPZL25A6S040 | 2025-09-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-09-30 | 否 | 2026XFNPZL25A6S046 | 回复 | S-FNP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FNP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCBZL25D1C002 | 2024-04-07 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 是 | 2026XCBZL22C3C001 | 回复 | C-CB-WSD-1GG-01-25D1-22C3 | C | CB | WSD | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20261CBZL25A1S004 | 2023-09-14 |  | 20261CBZL25D1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 胡建成@hujc | Y | 否 | [5 empty] | S-CB-WHS-1GG-01-25D1-25A1 | S | CB | WHS | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 发电机充氢流量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWCCZL22C2S005 | 2025-08-13 |  | 2026XWCCZL25A6S039 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XCBZL25D1C003 | 2024-05-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-05-19 | 2024-05-17 | 否 | 2026XCBZL22Q8C001 | 回复 | C-CB-WGD-1GG-04-25D1-22Q8 | C | CB | WGD | 1GG | 04 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRFTZL25A1S003 | 2024-12-12 |  | 2026XRFTZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2LT-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XFDPZL25A5S004 | 2025-11-17 |  | 2026XFDPZL25A4S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP-DB-2LX-01-25A4-25A5 | S | FDP | DB | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FDP系统DB厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 董建华a@dongjha | 编制
2026XSUZL25B3S002 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李浓@linong | Y | 是 | 2025-01-10 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2D2-05-25B3-25C2 | S | SU | NI | 2D2 | 05 | 25B3 | 25C2 | 打开 | SU厂房二维D2条件（SU8.55~13.45m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李浓@linong | 编制
2026XWWSZL25A6S030 | 2025-07-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-29 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWWSZL25B3S010 | 回复 | S-WWS---1GY-02-25A6-25B3 | S | WWS | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWESZL25A2S017 | 2025-07-25 |  | 2026XWESZL22Q2S028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李铮铮@lizzc | Y | 否 | [5 empty] | S-WES---2LT-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XVECZL25E6S002 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-04-30 | 否 | 2026XVECZL25B3S004 | 回复 | S-VEC-VEC-1TY-01-25E6-25B3 | S | VEC | VEC | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VEC系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XCUPZL25A3S007 | 2025-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2025-03-12 | 2025-03-06 | 否 | 2026XCUPZL22B5S001 | 回复 | S-CUP---1GF-01-25A3-22B5 | S | CUP | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B5 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统的通风运行流量 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XWPWZL25A6S004 | 2023-11-23 |  | 2026XWPWZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WPW | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WPW系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XRSIZL25A1S002 | 2024-12-18 |  | 2026XRSIZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWESZL22Q2B003 | 2024-07-19 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-电气一室 | 姜佳音a@jiangjya | N | 是 | 2024-08-02 | 2024-07-29 | 否 | 2026XWESZL22R1B001 | 回复 | B-WES---1GD-01-22Q2-22R1 | B | WES | - | 1GD | 01 | 22Q2 | 22R1 | 关闭 | WES系统应急柴油机加载资料 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
20260SFZL22S1C007 | 2025-10-09 |  | 20260SFZL22P6C019 | C | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-结构四室 | 刘浩然@liuhra | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JZ-01-22P6-22S1 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S1 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
20260PIZL22P6C004 | 2024-11-25 |  | 20260PIZL22Q4C025 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 任焱焱@renyy | N | 否 | [5 empty] | C-PI---1GJ-02-22Q4-22P6 | C | PI | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | 关闭 | PI厂房提建筑结构资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XZBRZL21D3B005 | 2025-03-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | 否 | 2026XZBRZL25E5B002 | 回复 | B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-07-30 | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy | 编制
2026XTSMZL25A6S014 | 2024-05-28 |  | 2026XTSMZL25A6S013 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XWNDZL25A6S014 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-23 | 否 | 2026XWNDZL25A6S015 | 回复 | S-WND---1GG-02-25A6-25A6 | S | WND | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XTTBZL22B5S002 | 2025-01-02 |  | 2026XTTBZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---1XF-02-25A6-22B5 | S | TTB | - | 1XF | 02 | 25A6 | 22B5 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统对碘、铯、其它核素的去污因子 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XZBRZL25C1S001 | 2025-12-01 |  | 2026XZBRZL25E5S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | ZBR | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N223房间中间贮槽（ZBR002/003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 米海霞@mihx | 编制
20260YAZL25A4C002 | 2023-09-04 |  | 20260YAZL25C3C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 否 | [5 empty] | C-YA---1JS-01-25C3-25A4 | C | YA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XVEEZL25A6S004 | 2023-10-19 |  | 2026XVEEZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 否 | [5 empty] | S-VEE-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEE | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20261YAZL25E5S001 | 2026-01-17 |  | 20261YAZL25D1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 否 | 20261YAZL25D1S018 | 传递 | S-YA---1HH-01-25D1-25E5 | S | YA | - | 1HH | 01 | 25D1 | 25E5 | 打开 | 清水箱、超滤产水箱、反渗透产水箱设计参数 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XNHZL25C1S001 | 2025-12-30 |  | 2026XNHZL25A1S014 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张行@zhanghanga | N | 否 | [5 empty] | S-NH-NI-2D2-03-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房二维D2条件（NH-4.55~ -0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20260QVZL25A4C003 | 2023-10-08 |  | 20260QVZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张娅@zhangya | N | 否 | [5 empty] | C-QV---1JS-01-25C3-25A4 | C | QV | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XRFTZL25A2S023 | 2025-05-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2025-05-27 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-11-25A2-25A5 | S | RFT | KA | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0911A RFT0911B） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XWCVZL25A3S005 | 2025-02-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | 否 | 2026XWCVZL25A6S007 | 回复 | S-WCV-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | WCV | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
20269CBZL22Q4C002 | 2023-06-01 |  | 20269CBZL25A6C002 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李梦@limeng | Y | 否 | [5 empty] | C-CB---1XS-01-25A6-22Q4 | C | CB | - | 1XS | 01 | 25A6 | 22Q4 | 关闭 | 常规岛及其BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XCSPZL22B7S001 | 2024-12-30 |  | 2026XCSPZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 林盛盛@linss | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---1GG-01-25A6-22B7 | S | CSP | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | 提供安全壳喷淋水的NaOH浓度 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20261RXZL25A2S034 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-07-14 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2D3-06-25A2-25C3 | S | RX | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | 打开 | RX 20.00及以上标高D3接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRHRZL25A5S003 | 2025-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-05-29 |  | 是 |  |  | S-RHR-KA-2LX-08-25A5-25A2 | S | RHR | KA | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RHR疏排力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260AFZL25A1C006 | 2023-08-24 |  | 20260AFZL25C3C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张振@zhangzhend | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1JG-01-25C3-25A1 | C | AF | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A1 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XVCFZL22R2C001 | 2022-10-27 |  | 2026XVCFZL22C6C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VCF---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VCF | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
20269PMZL22Q2C005 | 2024-07-12 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-07-26 |  | 是 |  |  | C-PM-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PM | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260BOPZL25A4C035 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-08-23 | 2023-08-16 | 否 | 20260BOPZL25B3C001 | 回复 | C-BOP-PL-1GY-01-25A4-25B3 | C | BOP | PL | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 打开 | PL 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XRCVZL25B2S010 | 2025-07-07 |  | 2026XRCVZL25A6S055 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---1GY-02-25A6-25B2 | S | RCV | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供RCV系统手册2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026AGBZL25C3S005 | 2025-12-17 |  | 2026AGBZL25A4S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1SZ-03-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SZ | 03 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XCSVZL22C6C001 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-27 | 否 | 2026XCSVZL22R2C001 | 回复 | C-CSV---1GD-01-22Q7-22R2 | C | CSV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XWHDZL25A1C004 | 2023-01-19 |  | 2026XVFRZL22C6C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 程茜@chengxi | Y | 否 | [5 empty] | C-VFR-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VFR | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XFNPZL25A4S025 | 2025-10-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘宇晗@liuyhc | N | 是 | 2025-11-04 | 2025-10-27 | 否 | 2026XFNPZL25A5S032 | 回复 | S-FNP-RX-2LX-16-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统RX厂房第十六批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘宇晗@liuyhc | 编制
2026XWCCZL25A5S016 | 2025-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-03-26 |  | 是 |  |  | S-WCC-SU-2LX-01-25A5-25A1 | S | WCC | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房WCC系统WCC0521A，WCC0523A管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZBRZL25A5S023 | 2026-01-19 |  | 2026XZBRZL25A1S040 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-21-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0011B,1ZBR0105,1ZBR0511,1ZBR0157,1RVD1008,1ZBR0088,1ZBR0485,1ZBR0123,1ZBR0569,1ZBR0151,1ZBR0484,1ZBR0103,1ZBR0546,1ZBR0011A,1ZBR0550,1ZBR0548,力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
2026XRVDZL25B2S009 | 2024-12-13 |  | 2026XRVDZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XNHZL25E6S001 | 2025-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 彭程@pengchengb | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | 否 | 2026XNHZL25B2S004 | 回复 | S-NH---2DL-01-25E6-25B2 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 关闭 | 提供NH厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 彭程@pengchengb | 编制
2026XTSMZL25A1S022 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 否 | 2026XTSMZL25A5S005 | 回复 | S-TSM-SU-2LX-07-25A1-25A5 | S | TSM | SU | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0051A,TSM0052B,TSM0036,TSM0039管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
2026AGBZL25E6S008 | 2025-11-28 |  | 2026AGBZL25A4S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯晔凝@houyn | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1ST-05-25A4-25E6 | S | GB | - | 1ST | 05 | 25A4 | 25E6 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20261RCZL22P3S022 | 2025-01-06 |  | 20261RCZL25A2S021 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-55-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 55 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳穹顶 D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XCISZL25B2S008 | 2025-11-19 |  | 2026XCISZL25A6S032 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---2LT-01-25A6-25B2 | S | CIS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XZSTZL22C2S002 | 2024-03-26 |  | 2026XZSTZL21D1S011 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269ZLTZL22E4C001 | 2023-12-19 |  | 20269ZLTZL21D3C024 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 郑皓@zhenghao | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1GY-01-21D3-22E4 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWODZL25A4S011 | 2025-01-03 |  | 2026XWODZL25A4S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2LT-01-25A4-25A4 | S | WOD | - | 2LT | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
2026XRNSZL25A2S023 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRNSZL25A5S024 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-09-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0317、RNS0318等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XRVDZL25A2S002 | 2024-08-06 |  | 2026XRVDZL25A6S009 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2024-08-20 | 2024-08-15 | 否 | 2026XRVDZL25A6S010 | 传递 | S-RVD---1GB-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWSCZL25A6S008 | 2024-04-28 |  | 2026XWSCZL25A6S007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026AWDWZL22Q8C003 | 2024-08-23 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 是 | 2026AWDWZL22Q3C005 | 回复 | C-WDW-WDH-1GG-01-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XZGTZL22Q7S005 | 2025-03-18 |  | 2026XZGTZL25A6S038 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘婧d@liujingd | N | 是 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 2026XZGTZL25A6S039 | 传递 | S-ZGT-VAF-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | VAF | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）防火阀设计条件 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRFTZL25A6S021 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRFTZL25B2S006 | 回复 | S-RFT---1GY-02-25A6-25B2 | S | RFT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWCDZL25D1S001 | 2024-12-26 |  | 2026XWCDZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | S | WCD | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XVAIZL22Q7S001 | 2025-08-11 |  | 2026XVAIZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张丽丽@zhangllb | N | 否 | [5 empty] | S-VAI---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5024-通风隔离阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
202622PBZL22Q2S005 | 2025-11-11 |  | 202622PBZL22P7S011 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-19 | 否 | 202622PBZL22P7S016 | 回复 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XTSAZL25B2S008 | 2025-07-07 |  | 2026XTSAZL25A6S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XZLTZL25B3S004 | 2025-06-17 |  | 2026XZLTZL25A6S014 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 秦辰禹@qincy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GY-03-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWNDZL25A6S029 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-27 | 否 | 2026XWNDZL25A1S005 | 回复 | S-WND---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XZBRZL25A1S005 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-4-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 4 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0467,ZBR0516,ZBR0039A,ZBR0039B力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
2026XTSAZL25A1S001 | 2024-12-26 |  | 2026XTSAZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | N | 否 | [5 empty] | S-TSA---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
202622PBZL22S1S002 | 2025-12-30 |  | 202622PBZL22P7S023 | C | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-结构五室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1JY-01-22P7-22S1 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XNIZL22R1C003 | 2023-01-19 |  | 2026XNIZL25D2C001 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 蔡晶慧@caijha | N | 是 | 2023-02-02 | 2023-03-15 | 是 | 2026XNIZL25D2C002 | 回复 | C-NI---1DD-01-22R1-25D2 | C | NI | - | 1DD | 01 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 蔡晶慧@caijha | 作废
2026XZBRZL25A5S024 | 2026-01-19 |  | 2026XZBRZL25A1S045 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-19-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 19 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0039B,1ZBR0082,1ZBR0079,1ZBR0519,1ZBR0119,1ZBR0186,1ZBR0466,1ZBR0468,1ZBR0476,1ZBR0582,1ZBR0584,1ZBR0118,1RVD1023,1ZBR0465,1ZBR0185力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
202612FDPZL25A4C003 | 2022-11-16 |  | 202612FDPZL22C7C006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 李谦@liqian | Y | 否 | [5 empty] | C-FDP---2FQ-01-22Q8-25A4 | C | FDP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XEMPQZL22C2S001 | 2024-03-21 |  | 2026XEMPQZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-22C2 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XTTBZL25B2S005 | 2024-12-30 |  | 2026XTTBZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XIAMZL25B3S001 | 2023-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 曹红梅@caohm | N | 是 | 2023-11-14 | 2023-11-07 | 否 | 2026XIAMZL25C3S001 | 回复 | S-IAM-NI-1GJ-01-25B3-25C3 | S | IAM | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C3 | 关闭 | IAM系统核岛厂房建筑接口资料 | 2024-02-28 | 王瑞桥@wangrq | 曹红梅@caohm | 编制
2026XFWDZL25A5S007 | 2025-09-23 |  | 2026XFWDZL25A4S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD-SX-2LX-01-25A4-25A5 | S | FWD | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统SX厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
20261YAZL25D2S005 | 2026-02-12 |  | 20261YAZL25E6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1TD-01-25E6-25D2 | S | YA | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25D2 | 关闭 | YA子项 向电气专业提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 徐佳丽@l-xujl | 编制
2026XWNCZL25B2S003 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 石东东@shidd | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-23 | 否 | 2026XWNCZL25B1S001 | 回复 | S-WNC---1YD-01-25B2-25B1 | S | WNC | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | WNC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-02-28 | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd | 编制
2026XWCWZL25B3S002 | 2024-12-30 |  | 2026XWCWZL22Q2S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | S-WCW---1GY-02-22Q2-25B3 | S | WCW | - | 1GY | 02 | 22Q2 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2025-12-31 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWESZL25A5S002 | 2025-05-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2025-05-26 |  | 是 |  |  | S-WES-SD-2LX-03-25A5-25A2 | S | WES | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026WES系统B系列GA-换热器力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260WSRZL25A6S011 | 2024-08-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-08-30 | 否 | 20260WSRZL25B3S009 | 回复 | B-WSR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | B | WSR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2024-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XKAZL25A2S007 | 2024-06-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-07-05 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D3-02-25A2-25C3 | S | KA | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 打开 | KA -5.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XIAMZL25B3S007 | 2025-03-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 否 | 2026XIAMZL25A3S002 | 回复 | S-IAM---1YN-01-25B3-25A3 | S | IAM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | IAM系统核岛厂房暖通接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XYAZL25D2S004 | 2026-02-10 |  | 2026XYAZL25D4S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1YD-01-25D4-25D2 | S | YA | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | YA子项 用电条件、电缆量 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc | 编制
2026XWAIZL25B3S006 | 2025-03-21 |  | 2026XWAIZL25A2S047 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI---2GQ-01-25A2-25B3 | S | WAI | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）管道清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XKAZL25A2S009 | 2024-07-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2024-08-02 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D2-03-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维D2条件（KA-0.05~5.50m 板、墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRNSZL25E5S005 | 2025-03-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-04-11 | 2025-04-09 | 否 | 2026XRNSZL25A1S008 | 回复 | S-RNS-CQ-1HB-02-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供机组取样手套箱(RNS630CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
20260QLZL25C3C002 | 2023-10-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李欣@lixinf | Y | 是 | 2023-11-10 |  | 是 |  |  | C-QL---1JF-01-25C3-25B3 | C | QL | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20260QLZL25A2C008 | 2023-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2023-10-04 |  | 是 |  |  | C-QL---1GZ-01-25A2-22S1 | C | QL | - | 1GZ | 01 | 25A2 | 22S1 | 打开 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XZLTZL25A6S021 | 2025-07-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-12 | 否 | 2026XZLTZL25A1S009 | 回复 | S-ZLT---2LT-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261DBZL25A1S013 | 2024-12-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2025-01-13 |  | 是 |  |  | S-DB-NI-2D3-02-25A1-25C3 | S | DB | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 打开 | DB 0.50m及以上标高D3接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRNSZL25A2S018 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-21 | 否 | 2026XRNSZL25A5S032 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-05-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0309、RNS0310B等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XWPWZL25A6S006 | 2024-04-09 |  | 2026XWPWZL25A6S005 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 否 | 2026XWPWZL25A6S007 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XZSTZL21D1C040 | 2024-11-13 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2024-11-27 | 2024-11-25 | 否 | 2026XZSTZL25A1C010 | 回复 | C-ZST---1GB-01-21D1-25A1 | C | ZST | - | 1GB | 01 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20260SEZL22P6C013 | 2025-05-14 |  | 20260SEZL22P2C013 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 王晓奇@wangxq | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JJ-01-22P2-22P6 | C | SE | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026AWDWZL22C7C003 | 2023-12-29 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 是 | 2026AWDWZL22Q3C002 | 回复 | C-WDW-WDH-1GG-02-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 02 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XWWSZL25B3S010 | 2025-07-17 |  | 2026XWWSZL25A6S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS---1GY-02-25A6-25B3 | S | WWS | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XZSTZL21D1C011 | 2022-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-22 | 2022-10-10 | 否 | 2026XZSTZL22B4C001 | 回复 | C-ZST---1GF-01-21D1-22B4 | C | ZST | - | 1GF | 01 | 21D1 | 22B4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）核岛部分辐射防护条件 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20260SCZL25A3C006 | 2023-08-07 |  | 20260SCZL25B1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | C-SC---1DN-01-25B1-25A3 | C | SC | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 电气给暖通提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张伟超@zhangwca | 编制
2026XZLTZL25A6S011 | 2025-01-23 |  | 2026XZLTZL25A6S010 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTTBZL25A6S048 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-04 | 否 | 2026XTTBZL25A2S025 | 回复 | S-TTB---2LT-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XPCSZL25A5S002 | 2025-06-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-06-30 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-12-25A5-25A2 | S | PCS | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0102,0107,0109) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261KPZL22P4S001 | 2024-07-01 | 2024-06-30 |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 顾晓龙@guxl | N | 是 | 2024-07-15 |  | 是 |  |  | S-KP-NI-1JH-05-22P4-22D4 | S | KP | NI | 1JH | 05 | 22P4 | 22D4 | 打开 | 龙门架楼层反应谱 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 单海军@shanhj | 编制
2026XFNPZL25A6S002 | 2023-09-20 |  | 2026XFNPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XREBZL22C2S004 | 2025-11-27 |  | 2026XREBZL25A6S032 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XCAMZL25A2S007 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-CAM-KA-2LX-02-25A2-25A5 | S | CAM | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | CAM系统CAM0003A、0003B、0004A、0004B等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 刘泽平@liuzpa | 编制
2026XWESZL22Q2S009 | 2024-05-10 |  | 2026XWESZL25A6S002 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | 是 | 2026XWESZL22Q2S005 | 传递 | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制 | 2024-04-19 |  | 该文已回复，详见“文号：2026XWESZL25A6S003”，由于CMIS3.0系统原因，未与本资料单关联。 | 该文已回复，详见“文号：2026XWESZL25A6S003”，由于CMIS3.0系统原因，未与本资料单关联。 | 2024-05-30 | 田登港@tiandg
2026XTFMZL25A6S017 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 否 | 2026XTFMZL25A1S008 | 回复 | S-TFM---2LT-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20269ZSTZL21D1S001 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 是 | 20269ZSTZL25A6S001 | 回复 | S-ZST-RND-1GQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | RND | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）氮气条件 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制 | 2023-10-20 |  | 变更接收部门 | 接收部门变更，由系布所变更为核电工艺所。 | 2023-10-17 | 辛克@xinke
2026XCFEZL25B3S009 | 2025-07-09 |  | 2026XCFEZL25A6S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李庆翔@liqx | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---1GY-02-25A6-25B3 | S | CFE | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20260WSRZL25A6S006 | 2024-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-05-28 | 2024-05-22 | 否 | 20260WSRZL25B3S006 | 回复 | S-WSR-QS-2LT-01-25A6-25B3 | S | WSR | QS | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供WSR系统流程图（QS子项） | 2024-08-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026ABOPZL25A4C001 | 2023-09-21 |  | 2026ABOPZL25D1C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-YA-1GS-01-25D1-25A4 | C | BOP | YA | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
2026XZSTZL25B3S024 | 2025-07-28 |  | 2026XZSTZL25A6S037 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GY-02-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）2~5章，6.1，9.1 | 2024-04-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFNPZL25A4S013 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | 否 | 2026XFNPZL25A5S009 | 回复 | S-FNP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | S | FNP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XCISZL25A6S027 | 2025-11-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-19 | 否 | 2026XCISZL25B2S011 | 回复 | S-CIS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | S | CIS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | CIS系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XRCVZL25A2S015 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郝晓扬@haoxy | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-13-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 13 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房内RCV0102A、RCV0102B、RCV0102C、RCV0103、RCV0105、RCV0107、RCV0108、RCV0109、RCV0110、RCV0114、RCV0401、RVD3420、RVD3422、RVD3321、RCV0617、RCV0614、RVD0163、RVD0161、RVD0162、RCV0546、RCV0531、RCV0532、RCV0533、、RVD3381、RVD3382、RVD3383、RVD3386等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy | 编制
20269ZLTZL22B5C007 | 2025-12-18 |  | 20269ZLTZL21D3C033 | F | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XPCSZL25A2S019 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-11-25A2-25A5 | S | PCS | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0103,0108,0110) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制
2026XZBRZL25A6S004 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 程茜@chengxi | N | 是 | 2023-10-22 | 2023-10-10 | 否 | 2026XWCCZL25A6S004 | 回复 | S-ZBR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）用设备冷却水要求。 | 2023-12-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XDUZL25B3S002 | 2025-03-06 |  | 2026XDUZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵彩霞@zhaocx | Y | 否 | [5 empty] | S-DU---2DL-01-25B1-25B3 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供DU厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 师陆陆@shill | 编制
2026XZSTZL25A6B004 | 2025-06-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-16 | 否 | 2026XZSTZL25E5B006 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-03-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供TTB废树脂贮槽（ZST004BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260YAZL25D4S006 | 2026-02-09 |  | 20260YAZL25D3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张晓勐@zhangxmc | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1JY-01-25D3-25D4 | S | YA | - | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | YA子项 结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
2026XCSPZL25A6S052 | 2025-11-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-12 | 2025-12-05 | 否 | 2026XCSPZL25A6S053 | 回复 | S-CSP-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | CSP | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
202612WODZL22C2C001 | 2023-05-10 |  | 202612WODZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WOD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（核岛部分） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
20269ZLTZL25E5S017 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 宋长飞@songcf | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 20269ZLTZL25A1S016 | 回复 | S-ZLT-DE-1HB-01-25E5-25A1 | S | ZLT | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供除盐器（9ZLT002/003/004/005DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
2026XRCVZL25A1S048 | 2026-02-06 |  | 2026XRCVZL25A5S100 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NH-2LX-2-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 2 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0167、RCV0512、RCV0817、RCV0181A、RCV0170、RCV0168、RCV0567、RCV0818、RCV0179、RCV0178、RCV0142、RCV0133、RCV0140、RCV0149、RCV0180、RCV0181B、RCV0187、RCV0189、RCV0855、RCV0820、RCV0821、RCV0580、RCV0154、RVD0775、RVD1625、RVD0782等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCISZL25A6S033 | 2025-11-19 |  | 2026XCISZL25A6S028 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | CIS | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XZSTZL25A1C010 | 2024-11-25 |  | 2026XZSTZL21D1C040 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST---1GB-01-21D1-25A1 | C | ZST | - | 1GB | 01 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20269QFZL25A1S019 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-07-14 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2D2-06-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C2 | 打开 | QF厂房二维D2条件（QF 11.45~16.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026XWCCZL25A5S006 | 2024-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | N | 是 | 2024-12-18 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-02-25A5-25A1 | S | WCC | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0028A,WCC0028B,WCC0026A,WCC0026B,WCC0027A,WCC0027B,WCC0025A,WCC0025B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL25A1S038 | 2025-09-26 |  | 2026XRCVZL25A5S037 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NH-2LX-1-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 1 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0164、RCV0156、RCV0161A、RCV0161B、RCV0157、RCV0165、RCV0162A、RCV0162B等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCISZL25A6S013 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XCISZL25A3S001 | 回复 | S-CIS---1XN-01-25A6-25A3 | S | CIS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供CIS系统通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XFSPZL25B2S009 | 2026-01-12 |  | 2026XFSPZL25A6S052 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRNSZL25A5S025 | 2025-10-20 |  | 2026XRNSZL25A2S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-07-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 贯穿件及环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0319、RNS0320等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
20260AFZL25B3C015 | 2023-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙晓红@sunxh | N | 是 | 2023-10-09 | 2023-09-28 | 否 | 20260AFZL25B1C015 | 回复 | C-AF---1YD-03-25B3-25B1 | C | AF | - | 1YD | 03 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 仪控给电气提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XPCSZL25B2S005 | 2024-12-31 |  | 2026XPCSZL25A6S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2LT-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SEZL21D3C050 | 2025-10-23 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 否 | 20260SEZL25A2C001 | 回复 | C-SE---1GG-01-21D3-25A2 | C | SE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 25A2 | 关闭 | 常规岛废水处理站提药剂条件（化学试剂库） | 2025-10-30 | 段永明@duanym | 刘培娟@liupj | 编制
20261RCZL22P4S022 | 2025-12-17 |  | 20261RCZL25A2S029 | H | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260OFZL25A4C001 | 2024-05-11 |  | 20260OFZL22Q4C025 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 武旭优@wuxy | N | 是 | 2024-05-25 | 2024-12-27 | 是 | 20260OFZL22Q4C028 | 传递 | C-OF-00-1GG-01-22Q4-25A4 | C | OF | 00 | 1GG | 01 | 22Q4 | 25A4 | 打开 | 提供OF子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 李梦@limeng | 编制
2026XNHZL25A1S017 | 2026-01-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-26 | 否 | 2026XNHZL25C3S002 | 回复 | S-NH-NI-2D3-01-25A1-25C3 | S | NH | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | NH-9.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20260AFZL25B1C009 | 2023-08-22 |  | 20260AFZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 葛荣亮@gerl | N | 否 | [5 empty] | C-AF---1JD-01-25C3-25B1 | C | AF | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260WHSZL25A1S006 | 2025-11-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2025-12-12 | 2025-12-08 | 否 | 20260WHSZL25B3S004 | 回复 | S-WHS---1GY-01-25A1-25B3 | S | WHS | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供2026WHS系统仪控任务书 | 2024-01-30 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
20260BOPZL25A1C008 | 2023-07-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵军军@zhaojj | Y | 是 | 2023-08-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GY-01-25A1-25B3 | C | BOP | AF | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 打开 | 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
2026XFWPZL25A6S017 | 2024-12-26 |  | 2026XFWPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP-WRW-1GS-01-25A6-25A6 | S | FWP | WRW | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFNPZL25A5S064 | 2026-01-06 |  | 2026XFNPZL25A4S052 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-RX-2LX-12-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统RX厂房第十二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 曹行思瑾@caoxsj | 编制
2026XRNSZL25A1S030 | 2025-08-01 |  | 2026XRNSZL25A6S050 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2LT-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
202600CIZL22S1C001 | 2024-04-16 |  | 202600CIZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1ZZ-01-25C3-22S1 | C | CI | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 关闭 | 常规岛汽轮机厂房0m及0m以下工艺布置图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 编制
2026XREBZL25A6S006 | 2024-09-30 |  | 2026XREBZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-REB-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | REB | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20261SXZL25A1S001 | 2024-04-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2024-05-03 |  | 是 |  |  | S-SX-NI-2D2-01-25A1-25C1 | S | SX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 打开 | SX厂房筏基及以下D2接口 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XZSTZL25B3S014 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 管祥宇@guanxya | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-10 | 否 | 2026XZSTZL25E5S008 | 回复 | S-ZST-BA-1YH-01-25B3-25E5 | S | ZST | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST002/003BA)仪表接口信息 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 管祥宇@guanxya | 编制
20269ZLTZL25B3S013 | 2024-06-21 |  | 20269ZLTZL21D3S040 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 秦辰禹@qincy | N | 是 | 2024-07-05 | 2024-07-16 | 是 | 20269ZLTZL21D3S044 | 传递 | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTTBZL25A6S027 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-04 | 否 | 2026XTTBZL25A6S033 | 回复 | S-TTB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XWCRZL25D1S002 | 2024-03-12 |  | 2026XWCRZL25A2S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘盟盟@liummb | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR---1GG-01-25A2-25D1 | S | WCR | - | 1GG | 01 | 25A2 | 25D1 | 关闭 | 核岛各加药点接口处的管道的位置坐标、数量、系统参数（管道外径、壁厚、材质、坡度、设计温度、设计压力、压力等级、安全等级、抗震等级、清洁等级、质保等级等） | 9999-01-01 | 张静@zhangjinga | 林木营@linmy | 编制
2026XYAZL25A3S005 | 2025-12-19 |  | 2026XYAZL25D4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 王子帆@l-wangzf | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1YN-01-25D4-25A3 | S | YA | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | YA子项 温湿度及散热量 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc | 编制
20260PIZL22P2C008 | 2024-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-通信二室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 否 | 20260PIZL22R6C010 | 回复 | C-PI---1JT-01-22P2-22R6 | C | PI | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | 关闭 | PI厂房 建筑向通信专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
20269WQBZL25A1S003 | 2023-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-13 | 2023-12-08 | 否 | 20269WQBZL25B3S005 | 回复 | S-WQB---1GY-02-25A1-25B3 | S | WQB | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）2~5章，6.1，9.1 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRBMZL25A1B002 | 2026-02-11 |  | 2026XRBMZL22D1B004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-1HB-01-22D1-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）设备布置和基础反力 | 2026-03-05 | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制
2026XWASZL25A2S008 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWASZL25B3S002 | 回复 | S-WAS---1GY-02-25A2-25B3 | S | WAS | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）2~5章 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XZBRZL22D3S002 | 2025-01-16 |  | 2026XZBRZL25A6S041 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵英超@zhaoycf | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D3 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器(5ZBR003/004RF)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XZBRZL25A6S005 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 程茜@chengxi | N | 是 | 2023-10-22 | 2023-10-09 | 否 | 2026XZBRZL25A6S008 | 回复 | S-ZBR-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气接口 | 2023-12-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XVCLZL22R5C001 | 2024-07-15 |  | 2026XVCLZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-VCL-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VCL | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 编制
2026XRCVZL25A2S003 | 2024-12-18 |  | 2026XRCVZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2LT-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFSPZL25A5S015 | 2025-09-23 |  | 2026XFSPZL25A4S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-12-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XTTBZL25A6S029 | 2024-12-30 |  | 2026XTTBZL25A6S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | S-TTB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TTB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TTB流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XFWPZL25B2S001 | 2024-11-27 |  | 2026XFWPZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王传悦@wangcyf | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供消防水生产系统仪控任务书 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XYAZL25D2S003 | 2026-01-20 |  | 2026XYAZL25D4S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 陈玫琪@chenmq | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-29 | 否 | 2026XYAZL25D4S007 | 传递 | S-YA---1YD-01-25D4-25D2 | S | YA | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | YA子项 用电条件、电缆量 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc | 编制
20261REBZL25A5S002 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-REB-SD-2LX-01-25A5-25A2 | S | REB | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目REB管道力学计算结果(001PO出口接贯穿件管线0003C 0031 0404 0404B 0408A 0408B ) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260YAZL25D2S002 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 陈玫琪@chenmq | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | 否 | 20260YAZL25E6S001 | 回复 | S-YA---1DT-01-25D2-25E6 | S | YA | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25E6 | 关闭 | YA子项 向通信专业提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XVAEZL25A6S005 | 2023-11-28 |  | 2026XVAEZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VAE | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2026XWCCZL25A6S043 | 2025-08-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-08 | 2025-08-27 | 否 | 2026XWCCZL25A3S002 | 回复 | S-WCC-VRW-1GN-01-25A6-25A3 | S | WCC | VRW | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）波动箱排气量资料 | 2026-10-30 | 李佩伦@lipl | 郭晨楠@guocn | 编制
20260WHSZL25A1S001 | 2024-02-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 范广涵@fangh | N | 是 | 2024-03-06 | 2024-02-26 | 否 | 20260WHSZL25B3S001 | 回复 | S-WHS---1GY-01-25A1-25B3 | S | WHS | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供2026WHS系统仪控任务书 | 2024-01-30 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
20260PIZL22Q4C038 | 2025-01-02 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2025-01-16 | 2025-01-03 | 否 | 20260PIZL24Q2C004 | 回复 | C-PI---1GG-01-22Q4-24Q2 | C | PI | - | 1GG | 01 | 22Q4 | 24Q2 | 关闭 | PI厂房工艺提概算条件 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20261RCZL25A2S018 | 2024-11-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-12-03 | 2024-12-27 | 是 | 20261RCZL22P4S012 | 回复 | S-RC-NI-2D2-03-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P4 | 打开 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026BOPYAZL25C3S002 | 2025-12-16 |  | 2026BOPYAZL25D1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李丽@lilib | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1HZ-01-25D1-25C3 | S | YA | - | 1HZ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XRNSZL25B2S008 | 2025-08-01 |  | 2026XRNSZL25A6S049 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘震@liuzhena | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-02-25A6-25B2 | S | RNS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWAIZL25A2S007 | 2024-04-09 |  | 2026XCBZL25D1S012 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-05-17 | 是 | 2026XCBZL25D1S016 | 传递 | S-CB-WAI-1GG-02-25D1-25A2 | S | CB | WAI | 1GG | 02 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制 |  |  | 东北院尚未升版外部接口，待外部接口升版后升版内部接口。 |  | 2024-05-08 | 张达@zhangda
20261SUZL25B2S001 | 2024-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘怡柔@liuyrb | Y | 是 | 2024-11-14 |  | 是 |  |  | S-SU-BA-2D2-01-25B2-25C2 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25B2 | 25C2 | 打开 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘怡柔@liuyrb | 编制
2026XRVDZL25A6S058 | 2025-03-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 否 | 2026XRVDZL25A3S004 | 回复 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XVCPZL25A3S003 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王港@wanggangf | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XVCPZL25A6S001 | 回复 | S-VCP---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XRCSZL22Q8C001 | 2024-05-17 |  | 2026XRCSZL22D1C001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 何松骏@hesj | Y | 否 | [5 empty] | C-RCS-WAS-1GG-01-22D1-22Q8 | C | RCS | WAS | 1GG | 01 | 22D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供拉伸机、清洁机所需压缩空气接口。 | 2022-11-30 | 李博@libo | 方晓璐@fangxl | 编制
2026XCSVZL25B3S004 | 2025-08-05 |  | 2026XCSVZL25A3S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | N | 否 | [5 empty] | S-CSV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XRSIZL22D2B002 | 2024-11-15 |  | 2026XRSIZL22C1B001 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-设备结构分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 是 | 2026XRSIZL22C1B002 | 传递 | B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 刘亚光@liuyg | 陈彦霖b@chenylb | 编制
2026XWCVZL25B3S005 | 2025-12-27 |  | 2026XWCVZL25A3S011 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马孝芬@maxfb | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XCBZL22C3C001 | 2024-04-23 |  | 2026XCBZL25D1C002 | C | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵文斌@zhaowb | N | 是 | 2024-05-07 | 2024-05-25 | 是 | 2026XCBZL25D1C004 | 回复 | C-CB-WSD-1GG-01-25D1-22C3 | C | CB | WSD | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制 |  |  | 东北院尚未升版外部接口，待外部接口升版后升版内部接口。 |  | 2024-05-08 | 张达@zhangda
2026XVDSZL25B1S002 | 2025-04-17 |  | 2026XVDSZL25A3S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-VDS---1ND-01-25A3-25B1 | S | VDS | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XFNPZL25B2S001 | 2024-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 是 | 2024-08-23 | 2024-08-13 | 否 | 2026XFNPZL25B1S001 | 回复 | S-FNP-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | FNP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | FNP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa | 编制
20261PRZL25A4S001 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 白智萌@baizm | Y | 是 | 2024-07-12 |  | 是 |  |  | S-PR-NI-2DX-01-25A4-25C1 | S | PR | NI | 2DX | 01 | 25A4 | 25C1 | 打开 | PR 二次钢结构 DX接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 白智萌@baizm | 编制
2026XZBRZL25B2S002 | 2025-06-19 |  | 2026XZBRZL25A6S061 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | S | ZBR | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）管道设备硼伴热条件。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XTFAZL25A2S002 | 2024-12-21 |  | 2026XTFAZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 崔华@l-cuihua | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---2LT-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XNHZL25A3S002 | 2025-03-07 |  | 2026XNHZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-NH---1DN-01-25B1-25A3 | S | NH | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 朱佩晓@zhupx | 刘绪金@liuxjc | 编制
2026XRHRZL25B1S002 | 2024-09-04 |  | 2026XRHRZL25B2S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RHR | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RHR系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 封昊伟@fenghw | 编制
2026XTSMZL25A6S025 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XTSMZL25A6S030 | 回复 | S-TSM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TSM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需氮气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260SEZL22R6C025 | 2025-04-10 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 花涛@l-huatao | N | 是 | 2025-04-24 | 2025-06-19 | 是 | 20260SEZL24Q2C009 | 回复 | C-SE---1TG-01-22R6-24Q2 | C | SE | - | 1TG | 01 | 22R6 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房通信专业概算提资 | 2025-04-22 | 路进军@lujj | 花涛@l-huatao | 编制
2026XZSTZL21D1C036 | 2023-09-14 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-09-28 | 2023-09-18 | 否 | 2026XZSTZL25A1C009 | 回复 | C-ZST---1GB-01-21D1-25A1 | C | ZST | - | 1GB | 01 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XTFAZL25A5S016 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董彬杰@dongbjb | Y | 是 | 2025-07-01 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-11-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 11 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0803B,TFA0145，TFA0004，TFA005，TFA0064，TFA0801，TFA0861，TFA0364，TFA0354，TFA0345，TFA0204，TFA0801，TFA0803，TFA0571管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWSCZL25B2S001 | 2024-09-09 |  | 2026XWSCZL25A6S010 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-20 | 否 | 2026XWSCZL25A6S014 | 回复 | S-WSC---1NY-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 1NY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20261TFMZL25D1C003 | 2023-02-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-02-22 | 2023-03-02 | 是 | 20261TFMZL22C3C001 | 回复 | C-TFM---1GG-06-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 06 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XVMOZL25E6S006 | 2026-01-16 |  | 2026XVMOZL25A3S020 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡朝硕 @huzs | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO---1NT-01-25A3-25E6 | S | VMO | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VMO系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
20261RSIZL25A1S002 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李崇赞@l-licza | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-RSI-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | RSI | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RSI系统RSI0153,RSI0449A,RSI0449B,RSI0437,ZBR0910管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
2026XWAIZL25A2S055 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李洋@l-liyangb | Y | 是 | 2025-05-13 |  | 是 |  |  | S-WAI-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | WAI | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WAI系统施工图阶段管道力学计算条件（WAI0579，WAI0201，WAI0202等管道） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 李洋@l-liyangb | 编制
20261RCZL25C1S003 | 2024-04-29 |  | 20261RCZL22P3S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 孟志勇@mengzy | N | 否 | [5 empty] | S-RC---1JJ-01-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 打开 | RC内层安全壳筒体混凝土（-4.500~-0.750）配筋计算结果 | 2024-07-31 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XFNPZL25A6S013 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFNPZL25A4S001 | 回复 | S-FNP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRSIZL25A6S011 | 2024-09-26 |  | 2026XRSIZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RSI-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RSI | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XTTBZL25A5S011 | 2025-08-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-08-18 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-02-25A5-25A2 | S | TTB | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | TTB系统TTB009、0010等管道力学计算结果（TTB0009,TTB0010,TTB0011等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XIAMZL25B3S002 | 2024-01-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 曹红梅@caohm | N | 是 | 2024-02-03 | 2024-01-24 | 否 | 2026XIAMZL25B1S001 | 回复 | S-IAM-NI-1GD-01-25B3-25B1 | S | IAM | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | IAM系统核岛厂房电气接口资料 | 2024-06-30 | 王瑞桥@wangrq | 曹红梅@caohm | 编制
20260BOPZL25A4C044 | 2023-08-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2023-09-14 |  | 是 |  |  | C-BOP-SC-1SJ-01-25A4-25C1 | C | BOP | SC | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 打开 | 主工艺向结构提结构资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XZSTZL21D1C027 | 2023-08-07 |  |  | E | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-10-16 | 是 | 2026XZSTZL22E3C008 | 回复 | C-ZST---1GY-01-21D1-22E3 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XTSMZL25D1S001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-29 | 2023-09-20 | 否 | 2026XTSMZL25A6S003 | 回复 | S-TSM---1GG-02-25D1-25A6 | S | TSM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | CI/NI分界处到蒸汽母管、蒸汽母管、蒸汽母管到汽轮机入口之间的蒸汽管道总容积（热态） | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XCSPZL25A2S022 | 2025-03-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 田新乐@tianxl | Y | 是 | 2025-04-14 |  | 是 |  |  | S-CSP-BA-1BH-01-25A2-22D4 | S | CSP | BA | 1BH | 01 | 25A2 | 22D4 | 打开 | 提供化学添加箱CSP001BA接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 田新乐@tianxl | 编制
2026XZBRZL25A5S022 | 2026-01-19 |  | 2026XZBRZL25A1S044 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-18-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0013B,1ZBR0576,1ZBR0501,1ZBR0489,1ZBR0573,1ZBR0097,1ZBR0486,1ZBR0444,1ZBR0013A,1ZBR0440,1ZBR0442,1ZBR0107力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
20261PLZL25A3C002 | 2023-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 陈澎浩@chenph | Y | 是 | 2023-09-04 |  | 是 |  |  | C-PL---1NJ-01-25A3-25C1 | C | PL | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | 打开 | PL 暖通向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XFNPZL25A5S014 | 2025-09-25 |  | 2026XFNPZL25A4S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-09-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第九批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XTSMZL25A6S024 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-28 | 否 | 2026XTSMZL25A1S012 | 回复 | S-TSM---2LT-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XTTBZL25A6S037 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 否 | 2026XWAIZL25A2S061 | 回复 | S-TTB-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TTB | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XSUZL25B3S008 | 2025-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 房志刚@fangzg | Y | 是 | 2025-11-14 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2D3-06-25B3-25C3 | S | SU | NI | 2D3 | 06 | 25B3 | 25C3 | 打开 | SU13.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
2026XCAMZL25A3S014 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-10 | 否 | 2026XCAMZL25E6S003 | 回复 | S-CAM---1NT-02-25A3-25E6 | S | CAM | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | CAM系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XFWDZL25A5S004 | 2025-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-01-23 |  | 是 |  |  | S-FWD-SX-2LX-02-25A5-25A4 | S | FWD | SX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FWD系统SX厂房第二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XFWDZL25A4S010 | 2025-08-21 |  | 2026XFWDZL25A6S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XPRZL25A3S001 | 2025-03-07 |  | 2026XPRZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 甄林棚@zhenlp | Y | 否 | [5 empty] | S-PR---1DN-01-25B1-25A3 | S | PR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供PR厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt | 编制
20269ZLTZL21D3C013 | 2023-02-01 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-02-15 | 2023-02-08 | 否 | 20269ZLTZL25A1C002 | 回复 | C-ZLT---2LY-01-21D3-25A1 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20261RCZL22P4S008 | 2024-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 谢明雷@xieml | N | 是 | 2024-08-23 | 2024-08-20 | 否 | 20261RCZL25C1S012 | 回复 | S-RC-RC-1JJ-03-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 03 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（15.750~32.250m）布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
20260000ZL25A4S001 | 2025-03-27 |  | 20260000ZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 解景昭@xiejz | Y | 否 | [5 empty] | S-00---1ZS-01-25C3-25A4 | S | 00 | - | 1ZS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XWCWZL22Q2S005 | 2024-11-21 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-12-13 | 是 | 2026XWCWZL25B3S001 | 回复 | S-WCW---1GY-02-22Q2-25B3 | S | WCW | - | 1GY | 02 | 22Q2 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2025-12-31 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWNDZL25A6S016 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-26 | 否 | 2026XWNDZL25D1S004 | 回复 | S-WND-WDP-1GG-02-25A6-25D1 | S | WND | WDP | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XYAZL25D4S006 | 2026-01-09 |  | 2026XYAZL25D2S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 黄美宸@huangmc | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-20 | 否 | 2026XYAZL25D2S003 | 回复 | S-YA---1YD-01-25D4-25D2 | S | YA | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | YA子项 用电条件、电缆量 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc | 编制
2026XREBZL25A5S004 | 2025-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董彬杰@dongbjb | N | 是 | 2025-04-30 |  | 是 |  |  | S-REB-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | REB | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房REB0009 0013 0514等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFNPZL25A5S021 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 否 | 2026XFNPZL25A4S035 | 回复 | S-FNP-KA-2LX-06-25A5-25A4 | S | FNP | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统KA厂房第六批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XTFAZL25A1S019 | 2025-10-30 |  | 2026XTFAZL25A5S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-SU-2LX-17-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TFA系统TFA0024A,TFA0019,TFA0150,TFA0024B,TFA0063,TFA0149管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261TFMZL25D1S010 | 2023-09-15 |  | 20261TFMZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-29 | 2023-09-21 | 否 | 20261TFMZL22C3C006 | 回复 | C-TFM---1GG-02-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20261LSCZL25E6S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡朝硕 @huzs | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-06 | 否 | 20261LSCZL25A3S001 | 回复 | S-LSC---1TN-01-25E6-25A3 | S | LSC | - | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | 关闭 | 提供通信设备间（设备、电缆）通风条件 | 2025-08-31 | 李鹏@lipeng | 胡朝硕 @huzs | 编制
2026XWNDZL25A6S028 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-27 | 否 | 2026XWNDZL25A1S004 | 回复 | S-WND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRVDZL25A5S011 | 2025-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-09-15 | 否 | 2026XRVDZL25A1S023 | 回复 | S-RVD-NH-2LX-05-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RVD系统RVD0221、0526A管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRFTZL25A2S001 | 2024-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2024-09-29 | 2024-09-27 | 否 | 2026XRFTZL25E5S001 | 回复 | S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25E5 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026AYAZL25D1C004 | 2023-07-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高雁@gaoyan | Y | 是 | 2023-08-09 |  | 是 |  |  | C-BOP-YA-1GY-01-25D1-25D4 | C | BOP | YA | 1GY | 01 | 25D1 | 25D4 | 打开 | 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
2026XCAMZL25A3S023 | 2026-01-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-20 | 否 | 2026XCAMZL25E6S005 | 回复 | S-CAM---1NT-01-25A3-25E6 | S | CAM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CAM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20260HZZL25A3S001 | 2025-01-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张旭d@zhangxud | N | 是 | 2025-01-24 | 2025-01-23 | 否 | 20260HZZL25A6S001 | 回复 | S-HZ-WSD-1NG-01-25A3-25A6 | S | HZ | WSD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供HZ子项所需蒸汽参数、用量、工况、管道接口参数（至HZ子项与GB沟分界处） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李享@lixiangf | 编制
20269PBZL25A4C001 | 2025-06-06 |  | 20269PBZL22Q2C001 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-PB-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PB | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供自然通风冷却塔与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XRHRZL25A5S010 | 2025-12-12 |  | 2026XRHRZL25A2S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RX-2LX-10-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0002，0004，0019A，0019B，0018) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
20260SCZL25A4C002 | 2023-08-22 |  | 20260SCZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王亚辉@wangyhj | N | 否 | [5 empty] | C-SC---1JS-01-25C3-25A4 | C | SC | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260SEZL22P6C009 | 2025-02-28 |  | 20260SEZL21D3C024 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢中宇@XIEZYA | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GJ-03-21D3-22P6 | C | SE | - | 1GJ | 03 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业向结构专业提资 | 2025-02-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
20260SEZL22S1C003 | 2025-04-10 |  | 20260SEZL22P2C013 | B | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-建筑二室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JZ-01-22P2-22S1 | C | SE | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XRVDZL25A6S055 | 2025-02-19 |  | 2026XRVDZL25A6S054 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | S-RVD-PO-1GG-02-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD非核级离心泵及螺杆泵设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRNDZL25A1S001 | 2024-04-02 |  | 2026XRNDZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 眭洪涛@suiht | Y | 否 | [5 empty] | S-RND-WGD-1GG-01-25A6-25A1 | S | RND | WGD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 1.核岛N2纯度要求及杂质含量要求;2.核岛中压/低压氮气： 最大流量，压力; | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20260BOPZL25A4C016 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-08 | 否 | 20260BOPZL25A3C007 | 回复 | C-BOP-PH-1GN-01-25A4-25A3 | C | BOP | PH | 1GN | 01 | 25A4 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026331URAZL22Q2S005 | 2025-11-28 |  | 2026331URAZL22P7S012 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 是 | 2026331URAZL22P7S017 | 回复 | S-31URA-31URA-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 31URA | 31URA | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 关闭 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制 |  |  | 需与设备厂家沟通后升版此接口 |  | 2025-11-03
20260SFZL22P2C005 | 2024-10-31 |  | 20260SFZL22R4C002 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-电气四室 | 赵月@zhaoyuea | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1DJ-01-22R4-22P2 | C | SF | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P2 | 关闭 | SF厂房 电气向建筑专业提用房资料 | 2024-11-29 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
20260BOPZL25A4C049 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-BOP-PL-1GJ-02-25A4-25C1 | C | BOP | PL | 1GJ | 02 | 25A4 | 25C1 | 打开 | PL 主工艺向结构提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
20269ZSTZL25A6S001 | 2023-10-19 |  | 20269ZSTZL21D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-RND-1GQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | RND | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）氮气条件 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260PIZL22P2C013 | 2024-12-03 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-06 | 否 | 20260PIZL25E5C006 | 回复 | C-PI---1JH-01-22P2-25E5 | C | PI | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XRNDZL25A6S028 | 2025-06-19 |  | 2026XRNDZL25A6S027 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XWNDZL25D1S006 | 2025-04-30 |  | 2026XWNDZL25A6S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | S-WND-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | S | WND | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2025-09-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20261RSZL25A2S019 | 2025-11-21 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-12-05 | 2025-11-27 | 否 | 20261RSZL25E5S004 | 回复 | S-RS-IRWST-2D2-01-25A2-25E5 | S | RS | IRWST | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWPWZL25A6S007 | 2024-04-15 |  | 2026XWPWZL25A6S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
20260WCDZL25D4C002 | 2024-04-22 |  | 20260WCDZL22C7C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-公用二室 | 李宗琪@lizqd | N | 否 | [5 empty] | C-WCD---1GD-01-22Q8-25D4 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XWAIZL25A2S079 | 2025-09-28 |  | 2026XRFHZL25E5S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RFH---1HB-01-25E5-25A2 | S | RFH | - | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供2026工程 RFH系统用气资料 | 2025-10-31 | 郭建伟@guojw | 段保亮@duanbl | 编制
2026XRHRZL25A6S041 | 2025-06-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 否 | 2026XRHRZL25B1S004 | 回复 | S-RHR---1GD-01-25A6-25B1 | S | RHR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260PJZL25A4C001 | 2024-04-15 |  | 20260PJZL22Q2C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-04-29 | 2024-05-22 | 是 | 20260PJZL22Q2C004 | 传递 | C-PJ-GB-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PJ | GB | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水补水提升泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 9999-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制 | 2024-05-20 |  | PJ子项泵房设计还在调整中 |  | 2024-05-14 | 菅佳乐@jianjl
2026XTFMZL25D1S003 | 2024-02-06 |  | 2026XTFMZL25A1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 否 | 2026XTFMZL25A1S003 | 传递 | S-TFM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TFM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 赵华立@zhaohl | 编制
20269ZLTZL22E3B031 | 2025-05-09 |  | 20269ZLTZL21D3B027 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 曹卿@caoqing | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-05-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 05 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20269ZLTZL21D3C024 | 2023-12-08 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 否 | 20269ZLTZL22E4C001 | 回复 | C-ZLT---1GY-01-21D3-22E4 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XZBRZL25A6S043 | 2025-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 总体所-消防安全室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-01-22 | 2025-01-14 | 否 | 2026XZBRZL22A4S001 | 回复 | S-ZBR---1GZ-01-25A6-22A4 | S | ZBR | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260AFZL25A4C011 | 2023-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾京鑫@jiajxa | N | 是 | 2023-10-09 | 2023-09-28 | 否 | 20260AFZL25B1C013 | 回复 | C-AF---1SD-02-25A4-25B1 | C | AF | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 水工专业向电气提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XCSPZL25A6S016 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 是 | 2026XCSPZL25A2S017 | 回复 | S-CSP---2GQ-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制 | 2025-01-10 |  | 未收到分发。 | 已回复 | 2025-01-13 | 董航@donghanga
2026XZSTZL21D1S007 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 否 | 2026XZSTZL25A2S002 | 回复 | S-ZST-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZST | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需公用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XREBZL25A6S009 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-28 | 否 | 2026XREBZL25B2S003 | 回复 | S-REB---2LT-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRHRZL25B1S001 | 2024-08-19 |  | 2026XRHRZL25B2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2024-09-02 |  | 是 |  |  | S-RHR-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RHR | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RHR系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 封昊伟@fenghw | 编制 | 2024-08-23 |  | 系统原因；已于2024.8.23完成回复，回文号2026XRHRZL25B2S003，事实未延误。 | 本资料单已于2024.8.23完成回复，回文号2026XRHRZL25B2S003，因软件原因，回文与来文未关联，导致统计错误，事实未延误。 | 2024-10-29 | 封昊伟@fenghw
20269WWCZL25A6S001 | 2023-09-21 |  | 20269WWCZL25A1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2023-10-05 | 2023-09-27 | 否 | 20269WWCZL25A1S002 | 传递 | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
20260SFZL22R4C026 | 2025-09-22 |  | 20260SFZL22Q6C017 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-暖通二室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GD-01-22Q6-22R4 | C | SF | - | 1GD | 01 | 22Q6 | 22R4 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XCCVZL25A6S004 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-04 | 否 | 2026XCCVZL25B1S001 | 回复 | S-CCV---1GD-01-25A3-25B1 | S | CCV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
20261RCZL25A2S021 | 2024-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-06 | 否 | 20261RCZL22P3S022 | 回复 | S-RC-NI-2D2-55-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 55 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳穹顶 D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20263URAZL22Q2C004 | 2024-06-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2024-06-19 | 2024-06-12 | 否 | 20263URAZL25A6C001 | 回复 | C-URA-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | URA | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供URA子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 林芳@linfanga | 编制
20260BOPZL25D2C011 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张泽宇@zhangzyg | Y | 是 | 2023-08-22 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1DY-01-25D2-25D4 | C | BOP | ZA | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | 打开 | 电气给仪控提IO点数 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张泽宇@zhangzyg | 编制
2026XRBMZL25E5B002 | 2025-06-24 |  | 2026XRBMZL22C4B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-1GH-03-22C4-25E5 | B | RBM | BA | 1GH | 03 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供RBM补给水箱设计任务书 | 2025-06-31 | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb | 编制
20260SFZL22P2C006 | 2024-11-20 |  | 20260SFZL22Q4C011 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GJ-01-22Q4-22P2 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20261YAZL25E6S002 | 2026-01-20 |  | 20261YAZL25D1S008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 徐佳丽@l-xujl | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-23 | 否 | 20261YAZL25D1S014 | 传递 | S-YA---1HT-02-25D1-25E6 | S | YA | - | 1HT | 02 | 25D1 | 25E6 | 打开 | YA子项 工艺给通信条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XWODZL25A4S004 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XWODZL25A4S008 | 回复 | S-WOD---2FQ-01-25A4-25A4 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
2026XVDSZL25A6S002 | 2025-12-02 |  | 2026XVDSZL25A3S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VDS-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VDS | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VDS系统与WWS系统相连管道参数 | 4444-01-01 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20261CBZL25A1S008 | 2024-05-28 |  | 20261CBZL25D1S011 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 范广涵@fangh | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-07-03 | 是 | 20261CBZL25D1S013 | 回复 | S-CB-WHS-1GG-03-25D1-25A1 | S | CB | WHS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 氢气特性： -管网持续压力 -泄漏率 -发电机氢容量 -正常贮存量（包括一次充灌量和10天泄漏量） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制 | 2024-06-30 |  | 尚未收到东北院CB WHS 02 03 E B 接口升版，待收到资料后升版内部接口 |  | 2024-06-25 | 张达@zhangda
20261HMIZL25E5S004 | 2024-11-04 |  | 20261HMIZL25A1S004 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张进学@zhangjxc | N | 否 | [5 empty] | S-HMI---1GH-01-25A1-25E5 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供DA/DB厂房40t以下吊车信息 | 2023-12-15 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XFPZL25A3S002 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 刘星雨@liuxyq | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-25 | 否 | 2026XFPZL22Q7S002 | 回复 | S-FP---1NN-01-25A3-22Q7 | S | FP | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5004-过滤器箱体技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 2026-12-31 | 杜文学@duwxa | 刘星雨@liuxyq | 编制
20261CSPZL25A5S003 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 洪龙@l-honglong | Y | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-CSP-SD-2LX-03-25A5-25A2 | S | CSP | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目CSP管道力学计算结果(001BA进口管线0039) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRSIZL25A5S045 | 2025-12-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-12-16 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-12-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 1号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算结果(RSI0100/0105等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCSPZL25A2S018 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 田新乐@tianxl | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-CSP-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | CSP | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算条件(CSP0081 0008 0084 0085 0086A 0086B ) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 田新乐@tianxl | 编制
20261DAZL25A1S010 | 2024-08-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2024-08-22 |  | 是 |  |  | S-DA-NI-2D2-03-25A1-25C2 | S | DA | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA 0.50~9.20m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20261RXZL25A2S035 | 2025-07-15 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-07-29 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2D2-02-25A2-25C1 | S | RX | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RX内部结构-3.4m板及以下 D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTTBZL25A2S007 | 2025-01-08 |  | 2026XTTBZL25A6S031 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 任美贤@renmx | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XRVDZL25A6S052 | 2025-01-22 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-02-05 |  | 是 |  |  | S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XFNPZL22C7B002 | 2023-09-08 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 柏慧@baihui | N | 是 | 2023-09-22 | 2024-03-04 | 是 | 2026XFNPZL22D1B002 | 回复 | B-FNP-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | B | FNP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供上充泵消防除盐水箱FNP004/005BA设计任务书 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
20260SEZL21D3C035 | 2025-03-13 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 是 | 20260SEZL22Q8C010 | 回复 | C-SE---1GS-01-21D3-22Q8 | C | SE | - | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用气条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy | 编制
20269WWCZL25A6S006 | 2025-01-03 |  | 20269WWCZL25A1S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WWC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XPCSZL25B1S003 | 2025-06-16 |  | 2026XPCSZL25A6S046 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张剑冰@zhangjba | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GD-01-25A6-25B1 | S | PCS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWCDZL25D4S003 | 2025-08-26 |  | 2026XWCDZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄美宸@huangmc | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---1GY-02-25A6-25D4 | S | WCD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWNCZL25A1S044 | 2026-02-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2026-02-21 | 2026-02-11 | 否 | 2026XWNCZL25E5S003 | 回复 | S-WNC-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | WNC | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供膨胀水箱（1/2WNC001BA）设计任务书 | 2026-08-13 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XWAIZL25A2S050 | 2025-03-19 |  | 2026XZSTZL25A6S012 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-ZST-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZST | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269PIZL22Q6C002 | 2024-04-09 |  | 20269PIZL25A3C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 崔园@cuiyuan | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 否 | 20269PIZL25A3C002 | 回复 | C-PI-GB-1GG-01-22Q6-25A3 | C | PI | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A3 | 关闭 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 崔园@cuiyuan | 编制
2026XRHRZL25A5S013 | 2025-12-12 |  | 2026XRHRZL25A2S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-KA-2LX-12-25A2-25A5 | S | RHR | KA | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 燃料厂房RHR力学计算条件(RHR0609 1609 1611) | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制
2026XVAEZL25A3S009 | 2025-12-31 |  | 2026XVAEZL25B3S004 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-05 | 否 | 2026XVAEZL25B3S005 | 回复 | S-VAE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VAE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XQVZL25A1C010 | 2023-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 吕航@lvhang | Y | 是 | 2023-09-15 |  | 是 |  |  | C-QV---1GJ-01-25A1-25C3 | C | QV | - | 1GJ | 01 | 25A1 | 25C3 | 打开 | 主工艺给建筑专业提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang | 编制
2026XWCCZL25A2S022 | 2025-01-08 |  | 2026XWCCZL25A6S033 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260PIZL22Q4C033 | 2024-11-27 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-结构四室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 是 | 20260PIZL22P6C007 | 回复 | C-PI---1GJ-02-22Q4-22P6 | C | PI | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | 关闭 | PI厂房提建筑结构资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XWESZL25A2S015 | 2025-07-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2025-08-07 |  | 是 |  |  | S-WES-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | WES | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026WES系统A系列GA-换热器力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XRFTZL25A2S003 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-11-01 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-02-25A2-25A5 | S | RFT | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0001A RFT0001B RFT0712等管道） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XWSRZL25A6S007 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XWSRZL25A1S003 | 回复 | S-WSR---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRCVZL25A6S055 | 2025-07-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-16 | 2025-07-07 | 否 | 2026XRCVZL25B2S010 | 回复 | S-RCV---1GY-02-25A6-25B2 | S | RCV | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供RCV系统手册2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XKYZL25A4C001 | 2024-04-23 |  | 2026XKYZL25A2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 武旭优@wuxy | N | 是 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 否 | 2026XKYZL25A2C003 | 回复 | C-KY-00-1GG-01-25A2-25A4 | C | KY | 00 | 1GG | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | 提供KY厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XZSTZL25E5C001 | 2022-09-27 |  | 2026XZSTZL21D1C010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-03-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供TTB废树脂贮槽（ZST004BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWCWZL22Q2S003 | 2024-03-26 |  | 2026XWCWZL25D1S003 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | Y | 否 | [5 empty] | S-WCW---02-02-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 02 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛部分WCW系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XVESZL25A3S006 | 2025-12-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 否 | 2026XVESZL25B3S004 | 回复 | S-VES---1NY-02-25A3-25B3 | S | VES | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）2-5章、6.1、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XZLDZL22C2S001 | 2025-02-21 |  | 2026XZLDZL25A1S004 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWCWZL22Q2C001 | 2023-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2023-09-19 | 2023-11-03 | 是 | 2026XWCWZL25D1C001 | 回复 | C-WCW---1GG-01-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水水质 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWCDZL25A6S018 | 2025-04-28 |  | 2026XWCDZL25D1S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-05-12 | 2025-04-30 | 否 | 2026XWCDZL25D1S003 | 回复 | S-WCD-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | S | WCD | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2025-09-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XNIZL25B2S019 | 2025-12-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 是 | 2025-12-31 | 2025-12-19 | 否 | 2026XNIZL25E5S014 | 回复 | S-NI---1YH-01-25B2-25E5 | S | NI | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供核级非标管件设计任务书 | 2026-01-31 | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy | 编制
2026XFWPZL22C2S001 | 2024-03-21 |  | 2026XFWPZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-04 | 2024-04-02 | 否 | 2026XFWPZL25A6S005 | 传递 | S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFNPZL25A6S005 | 2024-05-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-05-28 | 2024-05-20 | 否 | 2026XFNPZL22C2S002 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRVDZL25A2S015 | 2025-07-29 |  | 2026XRVDZL25A6S062 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 贾雅永@jiayyb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2LT-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XTSMZL22C2S005 | 2025-01-17 |  | 2026XTSMZL25A6S031 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XINLZL25B1S001 | 2025-03-24 |  | 2026XINLZL25B3S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-INL-NI-1GD-01-25B3-25B1 | S | INL | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 热实验室（N305房间）电气接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
20261TTBZL25D1C003 | 2023-05-19 |  | 20261TTBZL22C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-06-02 | 2023-06-25 | 是 | 20261TTBZL22C3C003 | 回复 | C-TTB-TFE-1GG-01-25D1-22C3 | C | TTB | TFE | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TTB系统第三张流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRVDZL22E2C004 | 2023-02-27 |  | 2026XRVDZL21D3C009 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 莫丹@modan | Y | 否 | [5 empty] | C-RVD---1GY-02-21D3-22E2 | C | RVD | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XTSMZL22E4S001 | 2025-01-08 |  | 2026XTSMZL25A6S029 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 是 | 2025-01-22 | 2025-01-14 | 否 | 2026XTSMZL25A6S034 | 传递 | S-TSM---1GY-01-25A6-22E4 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWWSZL25A6S007 | 2024-01-22 |  | 2026XWWSZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-DC-1DX-01-25B1-25A6 | S | WWS | DC | 1DX | 01 | 25B1 | 25A6 | 关闭 | 蓄电池室WWS接口（包含洗眼器排水要求） | 2024-06-30 | 王瑞桥@wangrq | 张剑冰@zhangjba | 编制
2026XRNSZL22C2S005 | 2025-08-13 |  | 2026XRNSZL25A6S047 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
20260AFZL25C3C002 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 |  | 是 |  |  | C-AF---1JZ-01-25C3-22S1 | C | AF | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 建筑会同主工艺和总图确认建筑坐标，提作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XINLZL25B3S007 | 2025-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 是 | 2026XINLZL25E6S001 | 回复 | S-INL-NI-1YT-01-25B3-25E6 | S | INL | NI | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 关闭 | 提供热实验室（N305房间）通信接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XVEEZL22C7C002 | 2022-10-26 |  | 2026XVEEZL22C6C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 薛佳@xuejia | Y | 否 | [5 empty] | C-VEE-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEE | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
20261RXZL25A2S024 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2024-11-13 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2D3-03-25A2-25C3 | S | RX | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 打开 | RX8.00F标高D3接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZBRZL25A6S036 | 2025-01-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-09 | 否 | 2026XZBRZL25B3S013 | 回复 | S-ZBR-IIC-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | ZBR系统手册2~5章，6.1 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261CBZL25D1C024 | 2024-05-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-05-19 | 2024-05-08 | 否 | 20261CBZL22Q8C001 | 回复 | C-CB-WHS-1GG-03-25D1-22Q8 | C | CB | WHS | 1GG | 03 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和10天泄露量) | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRHRZL25A6S047 | 2026-02-27 |  | 2026XRHRZL25A6S046 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XZBRZL25A5S003 | 2024-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | N | 是 | 2024-12-18 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-3-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 3 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0004,ZBR0001B,ZBR0543,ZBR0622,ZBR0001A,RVD0434,RVD0529力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRSIZL25A2S054 | 2025-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 否 | 2026XRSIZL25A5S053 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-26-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 安注箱氮气加压管道力学计算条件(RSI0138/0155/0156/0139/0157/0158/0140/0159/0160等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
20260WDCZL22D3S004 | 2025-12-05 |  |  | D | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-08 | 否 | 20260WDCZL22C2S004 | 回复 | S-WDC---2FQ-01-22D3-22C2 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-12-20 | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 编制
20260WSRZL25B3S006 | 2024-05-22 |  | 20260WSRZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR-QS-2LT-01-25A6-25B3 | S | WSR | QS | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供WSR系统流程图（QS子项） | 2024-08-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XCFEZL25B1S002 | 2025-07-14 |  | 2026XCFEZL25A6S020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---1GD-01-25A6-25B1 | S | CFE | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XCAVZL22B4S001 | 2025-02-21 |  | 2026XCAVZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 常叶笛@changyd | N | 否 | [5 empty] | S-CAV---1GF-01-25A3-22B4 | S | CAV | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B4 | 关闭 | 安全壳夹层通风系统的通风流量（m3/h） | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XRFTZL22B4S003 | 2025-01-02 |  | 2026XRFTZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 谢思洋@xiesy | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-NI-1GF-02-25A6-22B4 | S | RFT | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | RFT系统撇沫过滤器005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20269ZLTZL21D3B009 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 是 | 20269ZLTZL25E5B027 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-06-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GY | 06 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制 |  |  | 外部原因；设总未及时批出；对设计进度无影响。 | 接口回复已完成；完成时间：2023-02-01。 | 2023-06-05 | 肖占方@xiaozf
2026XCUPZL25A6S003 | 2024-06-13 |  | 2026XCUPZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-06-27 | 2024-06-21 | 否 | 2026XCUPZL25B1S002 | 回复 | S-CUP---1GD-01-25A3-25B1 | S | CUP | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
20260QLZL25A2C004 | 2023-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 是 | 20260QLZL25C1C001 | 回复 | C-QL---1GJ-01-25A2-25C1 | C | QL | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
20269WQBZL25B3S015 | 2026-01-12 |  | 20269WQBZL25A1S021 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓梦@lixmk | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB---1GY-01-25A1-25B3 | S | WQB | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269ZLTZL22E3B027 | 2023-08-28 |  | 20269ZLTZL21D3B017 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-08-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 08 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRVDZL25A6S069 | 2025-07-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 否 | 2026XRVDZL25A6S075 | 回复 | S-RVD-PO-1GG-02-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD非核级离心泵及螺杆泵设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRVDZL25A2S004 | 2024-10-11 |  | 2026XRVDZL25E5S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-BA-1HB-02-25E5-25A2 | S | RVD | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-31 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2026XRVDZL25A5S028 | 2025-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 是 | 2026-01-11 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-08-25A5-25A2 | S | RVD | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RVD3911管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20262026NIZL25B1S001 | 2026-02-13 |  | 20262026NIZL22D4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 默子涵@mozh | Y | 是 | 2026-02-27 |  | 是 |  |  | S-NI-NI-1HD-02-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 02 | 22D4 | 25B1 | 打开 | 提供80吨平板车用电资料 | 2026-08-30 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
2026XWSCZL25A6S041 | 2025-07-14 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | 否 | 2026XWSCZL22C2S007 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XTTBZL25A6S009 | 2024-03-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-01 | 否 | 2026XTTBZL25A1S001 | 回复 | S-TTB-WQB-1GB-01-25A6-25A1 | S | TTB | WQB | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | TTB系统与WQB系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
2026XRVDZL25A6S047 | 2024-12-31 |  | 2026XRVDZL25A6S032 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-RVD-PO-1GG-02-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD非核级离心泵及螺杆泵设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20269QFZL25C2S004 | 2025-12-11 |  | 20269QFZL25A1S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | S-QF-NI-2D2-02-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | 关闭 | QF厂房二维D2条件（QF-9.50~-4.55m 墙 D2 接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc | 编制
2026XIAMZL25B3S004 | 2025-02-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-03-07 | 2025-03-04 | 否 | 2026XIAMZL25A3S001 | 回复 | S-IAM---1YN-01-25B3-25A3 | S | IAM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | IAM系统核岛厂房暖通接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XRSIZL25A5S021 | 2025-11-06 |  | 2026XRSIZL25A2S043 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-17-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 3号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算条件(RSI0115等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XRSIZL22C2S008 | 2025-09-11 |  | 2026XRSIZL25A6S050 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XNIZL25B2S007 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 石东东@shidd | Y | 是 | 2025-01-13 |  | 是 |  |  | S-NI---1YN-01-25B2-25A6 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A6 | 打开 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd | 作废
20260AFZL25B3C017 | 2023-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孙晓红@sunxh | N | 是 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 是 | 20260AFZL25A3C018 | 回复 | C-AF---1YN-03-25B3-25A3 | C | AF | - | 1YN | 03 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 仪控给暖通提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XKAZL25A2S001 | 2024-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-04-30 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2DX-01-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维DX条件（KA -9.00m标高）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWAIZL22C2S005 | 2025-08-18 |  | 2026XWAIZL25A2S072 | G | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260PIZL22P2C004 | 2024-10-18 |  | 20260PIZL22R4C003 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-电气四室 | 闫玉蓉@yanyr | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1DJ-01-22R4-22P2 | C | PI | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P2 | 关闭 | PI厂房 电气向建筑专业提用房资料 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
2026XRSIZL22C2S004 | 2024-06-05 |  | 2026XRSIZL25A6S006 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
20261HMIZL25A1S004 | 2024-10-23 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2024-11-06 | 2024-11-04 | 否 | 20261HMIZL25E5S004 | 回复 | S-HMI---1GH-01-25A1-25E5 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供DA/DB厂房40t以下吊车信息 | 2023-12-15 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XYAZL25E6S002 | 2025-12-25 |  | 2026XYAZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 徐佳丽@l-xujl | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1NT-01-25A3-25E6 | S | YA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | YA子项 暖通给通信提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王子帆@l-wangzf | 编制
202611PBZL22P7S028 | 2025-12-15 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 电气设计所-电气四室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-24 | 否 | 202611PBZL22R4S007 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JD-01-22P7-22R4 | S | 1PB. | 1PB. | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
20260OFZL22Q4C028 | 2024-12-27 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李梦@limeng | Y | 是 | 2025-01-10 |  | 是 |  |  | C-OF-00-1GG-01-22Q4-25A4 | C | OF | 00 | 1GG | 01 | 22Q4 | 25A4 | 打开 | 提供OF子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 李梦@limeng | 编制
20260000ZL25A4S002 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 解景昭@xiejz | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 否 | 20260000ZL25C3S002 | 回复 | S-00---1SZ-01-25A4-25C3 | S | 00 | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工专业提交核岛周边管线布置图 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 解景昭@xiejz | 编制
20261NHZL25A1S018 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2024-10-13 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D2-06-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 06 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房二维D2条件（NH8.45/9.45~11.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XCSPZL22C2S004 | 2024-12-02 |  | 2026XCSPZL25A6S010 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026AGBZL25A4S011 | 2025-02-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2025-03-01 |  | 是 |  |  | S-GB---1SD-03-25A4-25B1 | S | GB | - | 1SD | 03 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20261FAPZL22Q2C001 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-通信一室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-09 | 否 | 20261FAPZL22R5C001 | 回复 | C-FAP-FAD-1ST-01-22Q2-22R5 | C | FAP | FAD | 1ST | 01 | 22Q2 | 22R5 | 关闭 | 提供重要厂用水廊道消防系统（FAP）消防控制资料（含防火边界信息表） | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2026XZLTZL25A6S013 | 2025-03-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-19 | 否 | 2026XWAIZL25A2S049 | 回复 | S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XVCFZL22C6C004 | 2023-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2023-03-14 | 2023-03-20 | 是 | 2026XVCFZL22E3C001 | 回复 | C-VCF---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCF | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XNIZL22B2S005 | 2025-01-24 |  | 2026XNIZL25A6S009 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙燕宇@sunyy | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1GG-03-25A6-22B2 | S | NI | - | 1GG | 03 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 重要厂用水(生水)热交换器的换热系数（W/℃），重要厂用水质量流量，重要厂用水温度，喷淋换热器的换热系数（W/℃），设冷水通过喷淋换热器的质量流量，设冷水通过辅助设备的水质量流量（LOCA事故后，设冷水除喷淋系统外的总流量），设冷水通过辅助设备热负荷（LOCA事故后，设冷水除喷淋系统外的总负荷） | 2027-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWSDZL22C2S002 | 2024-05-23 |  | 2026XWSDZL25A6S013 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026XVNAZL25A3S024 | 2026-01-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-13 | 否 | 2026XVNAZL25E6S004 | 回复 | S-VNA---1NT-01-25A3-25E6 | S | VNA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VNA系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XVEEZL25A3S002 | 2023-12-26 |  | 2026XVEEZL25A6S009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王菲@l-wangfeia | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE---2LT-01-25A3-25A3 | S | VEE | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 作废
20261QLZL25A3C004 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘莹莹@liuyye | N | 是 | 2023-10-22 | 2023-11-15 | 是 | 20261QLZL25B1C001 | 回复 | C-QL---1ND-01-25A3-25B1 | C | QL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 暖通给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XTSMZL25A6S035 | 2025-02-26 |  | 2026XTSMZL22E4S002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-03-12 | 2025-03-11 | 否 | 2026XTSMZL22E4S003 | 回复 | S-TSM---1GY-01-25A6-22E4 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRNSZL25A1S009 | 2025-04-21 |  | 2026XRNSZL25E5S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-CQ-1HB-02-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供机组取样手套箱(RNS630CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
20269ZLTZL25A1S008 | 2024-07-22 |  | 20269ZLTZL21D3S044 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 范广涵@fangh | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20267AFZL25A4C001 | 2023-10-18 |  | 20267AFZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1JS-02-25C3-25A4 | C | AF | - | 1JS | 02 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XRNSZL25A2S049 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-10 | 否 | 2026XRNSZL25A5S053 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-17-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 内环墙区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0415、RNS0540等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XPCSZL25A6S035 | 2025-05-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 是 | 2026XRVDZL21D3S002 | 回复 | S-PCS---1GG-01-25A6-21D3 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）可视流动指示器清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XNIZL22D4S006 | 2025-04-28 |  | 2026XNIZL25B1S013 | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 沈艳祥@shenyx | N | 是 | 2025-05-12 | 2025-04-30 | 否 | 2026XNIZL25B1S018 | 回复 | S-NI-NI-1HD-04-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 04 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供环吊的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
2026XWCCZL25A1S002 | 2024-12-13 |  | 2026XWCCZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿彦磊@gengyl | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XFDPZL25A6S020 | 2024-12-24 |  | 2026XFDPZL25A6S017 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FDP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FDP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20261RBZL25A2S023 | 2026-01-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-16 | 否 | 20261RBZL25C1S001 | 回复 | S-RB-NI-2DX-01-25A2-25C1 | S | RB | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RB环形空间筏基-6.00m DX接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260SFZL22Q4C009 | 2024-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-13 | 否 | 20260SFZL25E5C002 | 回复 | C-SF---1GH-01-22Q4-25E5 | C | SF | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | SF厂房提设备及吊车资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRCVZL25A5S027 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-10-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RCV0364、RCV0659、RVD0243等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XNIZL22R1C008 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气一室 | 电气设计所-电气四室 | 蔡晶慧@caijha | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-27 | 否 | 2026XNIZL22R4C003 | 回复 | C-NI-NI-1DD-01-22R1-22R4 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R1 | 22R4 | 关闭 | 提供电气一室设计范围内电缆清单 | 2025-04-30 | 路进军@lujj | 蔡晶慧@caijha | 编制
2026XFSPZL25A6S052 | 2026-01-08 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-13 | 否 | 2026XFSPZL25E6S009 | 回复 | S-FSP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRHRZL25A5S015 | 2025-12-15 |  | 2026XRHRZL25A2S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RX-2LX-05-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算条件(RHR0569,RVD3031,RHR0575,RVD3033) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
20269WQBZL22C2C001 | 2025-01-07 |  | 20269WQBZL21D3C006 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | C-WQB---2FQ-01-21D3-22C2 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XCAMZL25A5S012 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-CAM-RX-2LX-04-25A5-25A2 | S | CAM | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | CAM系统穹顶CAM0039等管道力学计算结果 （CAM0039等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269QFZL22P6S001 | 2024-01-02 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 方晚晴@fangwq | N | 是 | 2024-01-16 | 2024-01-05 | 否 | 20269QFZL25C2S001 | 回复 | S-QF-NI-1JJ-01-22P6-25C2 | S | QF | NI | 1JJ | 01 | 22P6 | 25C2 | 关闭 | QF筏板沉降观测点 | 2024-02-15 | 武燕京@wuyj | 方晚晴@fangwq | 编制
20260WCT1ZL25A4C001 | 2024-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2024-02-02 |  | 是 |  |  | C-WCT1---1GB-01-25A4-25A4 | C | WCT1 | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 打开 | 提供循环水处理系统（电解海水制氯）流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 张娅@zhangya | 编制
2026XZSTZL22E3C005 | 2022-11-17 |  | 2026XZSTZL21D1C020 | B | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 付豪@fuhao | N | 是 | 2022-12-01 | 2022-11-29 | 否 | 2026XZSTZL21D1C021 | 传递 | C-ZST---1GY-01-21D1-22E3 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XRFTZL25A5S007 | 2025-05-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-05-26 |  | 是 |  |  | S-RFT-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | RFT | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算结果（0533A 0533B 0711 0712 0713 0259 0706A 0706B 0454 0723 1106 0722 0601 0602 0709 0710 ） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLTZL22D3S006 | 2025-12-08 |  | 20269ZLTZL21D3S049 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | S | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-10-26 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026XRVDZL25A6S065 | 2025-07-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-01 | 否 | 2026XRVDZL25A6S070 | 回复 | S-RVD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RVD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XRFTZL25B1S003 | 2025-02-21 |  | 2026XRFTZL25B2S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RFT | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RFT系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs | 编制
2026XVMOZL25A6S003 | 2023-10-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩旭亮@hanxl | N | 是 | 2023-10-26 | 2023-10-19 | 否 | 2026XVMOZL25A6S005 | 回复 | S-VMO-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VMO | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XRCVZL25A1S009 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-5-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 5 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0117A、RCV0117B、RCV0117C、RCV0537、RCV0618、RVD1424、RVD0774A管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XZLDZL25A1C006 | 2023-08-08 |  | 2026XZLDZL21D3C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2FQ-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRVDZL25A6S089 | 2025-12-09 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 是 | 2026XRVDZL22C2S006 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XCISZL25A6S025 | 2025-10-19 |  | 2026XCISZL25A6S024 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XREBZL25B2S006 | 2024-12-31 |  | 2026XREBZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | N | 否 | [5 empty] | S-REB---2GQ-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）伴热管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWPWZL25A6S023 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-27 | 否 | 2026XWPWZL25A1S004 | 回复 | S-WPW-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | S | WPW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20269ZLTZL21D3B031 | 2025-05-13 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-27 | 2025-05-16 | 否 | 20269ZLTZL25E5B043 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-04-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20269WQBZL25A6S007 | 2025-01-10 |  | 20269WQBZL25A1S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WQB-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | WQB | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB系统孔板清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XFSPZL25A6S035 | 2025-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-09 | 否 | 2026XFSPZL25A4S010 | 回复 | S-FSP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFWPZL25A4S003 | 2025-01-07 |  | 2026XFWPZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269GBZL25E6S001 | 2024-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 闫占芳@yanzf | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-06-24 | 否 | 20269GBZL25B1S001 | 回复 | S-GB---1TD-01-25E6-25B1 | S | GB | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 通信向电气专业提供用电设备信息-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 闫占芳@yanzf | 编制
2026AGCZL25A1S006 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 韩坤阁@l-hankga | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 否 | 2026AGCZL25C1S004 | 回复 | S-GC---1GJ-02-25A1-25C1 | S | GC | - | 1GJ | 02 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | 工艺提GC沟埋件、孔洞 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 韩坤阁@l-hankga | 编制
2026XEESZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 2026XEESZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-EES---1NT-01-25A3-25E6 | S | EES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供EES系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XSXZL25E5S004 | 2024-12-27 |  | 2026XSXZL25A1S004 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 乔朝坤@l-qiaozk | Y | 否 | [5 empty] | S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-11-30 | 程茜@chengxi | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XPCSZL25A5S004 | 2025-06-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-06-30 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-09-25A5-25A2 | S | PCS | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0113,0118,0120) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVFRZL22C6C004 | 2023-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2023-01-31 | 2023-01-19 | 否 | 2026XWHDZL25A1C004 | 回复 | C-VFR-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VFR | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XRBMZL25A3S001 | 2024-12-31 |  | 2026XRBMZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---1XN-01-25A6-25A3 | S | RBM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统(RBM)通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XNIZL22A4C002 | 2024-02-07 |  |  | A | 传递 |  | 总体所-消防安全室 | 电气设计所-通信一室 | 程恒卫@chenghw | N | 是 | 2024-02-21 | 2024-04-03 | 是 | 2026XNIZL22R5C001 | 回复 | C-NI-FAD-1TT-01-22A4-22R5 | C | NI | FAD | 1TT | 01 | 22A4 | 22R5 | 关闭 | 火灾自动报警系统防火门监控点位需求 | 2024-05-19 | 蒋慧黠@jianghx | 程恒卫@chenghw | 编制
20269ZLTZL25B1S001 | 2023-11-03 |  | 20269ZLTZL21D3S024 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2023-11-17 | 2024-02-02 | 是 | 20269ZLTZL21D3S036 | 传递 | S-ZLT---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZLT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRHRZL25B2S002 | 2024-08-20 |  | 2026XRHRZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 封昊伟@fenghw | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---1GY-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRVDZL25A1S021 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | Y | 是 | 2025-08-29 |  | 是 |  |  | S-RVD-NH-2LX-05-25A1-25A5 | S | RVD | NH | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RVD系统RVD0221、0526A管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
2026AGBZL25A4S016 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 否 | 2026AGBZL25A2S005 | 回复 | S-GB---1JB-01-25A4-25A2 | S | GB | - | 1JB | 01 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XFAPZL25B2S001 | 2025-05-30 |  | 2026XFAPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 庄超@zhuangchao | N | 否 | [5 empty] | S-FAP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FAP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP）仪控资料 | 2025-09-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XNIZL22D8S001 | 2025-03-17 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工程焊接室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 白林@bailin | N | 是 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 否 | 2026XNIZL25B1S012 | 回复 | S-NI---1HD-01-22D8-25B1 | S | NI | - | 1HD | 01 | 22D8 | 25B1 | 关闭 | 提供控制棒驱动机构密封焊缝切割机、焊接机对电源的需求 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 白林@bailin | 编制
20269WAIZL25A2B001 | 2025-12-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 否 | 20269WAIZL22D1B001 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-10-25A2-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 10 | 25A2 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI035BA任务书 | 2022-10-15 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
2026XZBRZL25A6S058 | 2025-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-06-24 | 否 | 2026XZBRZL25E6S002 | 回复 | S-ZBR-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | S | ZBR | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供ZBR系统需要氢气探测房间信息 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261YAZL25E6S001 | 2026-01-09 |  | 20261YAZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 徐佳丽@l-xujl | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1JT-01-25C3-25E6 | S | YA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XCSPZL25A2S034 | 2026-02-06 |  | 2026XCSPZL25A6S055 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘挽平@l-liuwp | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWCCZL25A6S054 | 2025-09-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-17 | 2025-09-09 | 否 | 2026XWCCZL25B2S011 | 回复 | S-WCC---1GY-02-25A6-25B2 | S | WCC | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20269ZLTZL22B5C004 | 2024-04-28 |  | 20269ZLTZL21D3C027 | B | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | N | 是 | 2024-05-12 | 2024-05-20 | 是 | 20269ZLTZL21D3C028 | 传递 | C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XTTBZL25A2S002 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 任美贤@renmx | N | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-02-25A2-25A5 | S | TTB | KA | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | TTB系统TTB009、0010等管道力学计算条件（TTB0009,TTB0010,TTB0011等管道） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
20260SFZL22T2C006 | 2025-09-28 |  | 20260SFZL22P2C019 | D | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 建筑结构所-建筑二室 | 史扬@shiyang | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JG-01-22P2-22T2 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22T2 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20269ZLDZL25A1S015 | 2025-07-31 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-05 | 否 | 20269ZLDZL25B3S009 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRHRZL25A6S040 | 2025-06-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-01 | 否 | 2026XRHRZL25B2S013 | 回复 | S-RHR---1GY-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWHDZL25A2C001 | 2024-01-22 |  | 2026XWHDZL25A6C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘文@liuwen | Y | 否 | [5 empty] | C-WHD---1GB-01-25A6-25A2 | C | WHD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分 | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 辛克@xinke | 编制
20260PIZL22R4C015 | 2024-11-11 |  | 20260PIZL22Q6C007 | B | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-暖通二室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 是 | 20260PIZL22Q6C010 | 传递 | C-PI---1QD-01-22Q6-22R4 | C | PI | - | 1QD | 01 | 22Q6 | 22R4 | 关闭 | PI厂房暖通用电资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 邸树帅@diss | 编制
2026XZLDZL25A6B001 | 2026-02-06 |  | 2026XZLDZL21D3B004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2025-02-28 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
2026XCCVZL22C7C001 | 2022-11-01 |  | 2026XCCVZL22C6C002 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2022-11-15 | 2024-04-03 | 是 | 2026XCCVZL22Q7C001 | 传递 | C-CCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | CCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2026XWPWZL25A6S021 | 2025-01-09 |  | 2026XWPWZL25A6S020 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
20260SEZL22R6C004 | 2024-12-09 |  | 20260SEZL21D3C007 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 邢越@xingyue | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GT-02-21D3-22R6 | C | SE | - | 1GT | 02 | 21D3 | 22R6 | 关闭 | 常规岛废水处理站提工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XNIZL22P5S002 | 2024-05-31 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构三室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 冯芝茂@fengzma | Y | 是 | 2024-06-14 |  | 是 |  |  | S-NI-NI-1JJ-01-22P5-25C2 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P5 | 25C2 | 打开 | 抗飞机撞击构件配筋表 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 冯芝茂@fengzma | 编制
2026XCISZL25A2S013 | 2025-11-20 |  | 2026XCISZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董剑鑫@dongjx | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-03-25A6-25A2 | S | CIS | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XTSMZL25D4S001 | 2024-06-04 |  | 2026XTSMZL25B2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-06-18 | 2024-06-07 | 否 | 2026XTSMZL25B2S002 | 回复 | S-TSM---1GG-01-25B2-25D4 | S | TSM | - | 1GG | 01 | 25B2 | 25D4 | 关闭 | SENSORS INSTALLATION ON STEAM HEADER 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 2024-07-30 | 王瑞桥@wangrq | 尤志敏@youzm | 编制
2026XPCSZL25A2S006 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-PCS-SU-2LX-01-25A2-25A5 | S | PCS | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | SX厂房1PCS0070A 0070B 0014等相关管道力学条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 张文通@l-zhangwt | 编制
2026XWPWZL25A1S002 | 2024-12-23 |  | 2026XWPWZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XFNPZL25A4S033 | 2025-10-28 |  | 2026XFNPZL25A5S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-KA-2LX-02-25A5-25A4 | S | FNP | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统KA厂房第二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XCSPZL25A6S021 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-03 | 否 | 2026XCSPZL25A3S001 | 回复 | S-CSP---1XN-01-25A6-25A3 | S | CSP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XTTBZL22D4S006 | 2025-09-11 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-09-25 | 2025-09-15 | 否 | 2026XTTBZL25A2S026 | 回复 | S-TTB-RF-1HB-02-22D4-25A2 | S | TTB | RF | 1HB | 02 | 22D4 | 25A2 | 关闭 | 提供再生热交换器（TTB002RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga | 编制
2026XZLDZL25A1S002 | 2024-09-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-26 | 否 | 2026XZLDZL25B1S002 | 回复 | S-ZLD---1GD-01-25A1-25B1 | S | ZLD | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260WNDZL25D1C002 | 2024-05-09 |  | 20260WNDZL22C7C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | C-WND-WDP-1SS-01-22Q8-25D1 | C | WND | WDP | 1SS | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统流程图 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20260AQZL25B1S002 | 2026-02-05 |  | 20260AQZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陆梦晗@lumh | Y | 否 | [5 empty] | S-AQ---1ND-01-25A3-25B1 | S | AQ | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | AQ子项 暖通向电气专业提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘丽然@l-liulr | 编制
2026AGBZL25A2S003 | 2024-09-11 |  | 2026AGBZL25A4S008 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 黄哲@huangzhe | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1SB-02-25A4-25A2 | S | GB | - | 1SB | 02 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20261RCZL22P3S013 | 2024-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董尘@dongchen | N | 是 | 2024-09-05 | 2024-08-30 | 否 | 20261RCZL25C1S013 | 回复 | S-RC---1JJ-03-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 03 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RC内层安全壳筒体混凝土（15.250~31.250）配筋计算结果 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 董尘@dongchen | 编制
2026XRFTZL25A5S015 | 2026-01-19 |  | 2026XRFTZL25A1S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-NH-2LX-03-25A1-25A5 | S | RFT | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RFT0011A 0011B 0012 0027 0028 0032 0034 0039 0083 0085 0123 0124 0125 0126 0374 RVD0967 WND0195 0196管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
2026XWNDZL25A5S002 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-WND-SU-2LX-01-25A5-25A2 | S | WND | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WND系统WND0013,WND0077,WND0078管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTFAZL25A2S008 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 崔华@l-cuihua | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-TFA-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | TFA | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | TFA0707,0761,0562A,0562B,0461A,0461B管线力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
2026XCSPZL25A6S013 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | 否 | 2026XCSPZL25A2S015 | 回复 | S-CSP---2LT-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XVFRZL22R5C001 | 2024-07-15 |  | 2026XVFRZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-VFR-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VFR | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 编制
20260WNDZL25E5S005 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-11 | 否 | 20260WNDZL25D3S003 | 回复 | S-WND-BA-1HJ-02-25E5-25D3 | S | WND | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WND411/412BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr | 编制
20261NHZL25A1S009 | 2024-06-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 董国岩@donggy | N | 是 | 2024-07-10 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D3-02-25A1-25C3 | S | NH | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | NH-4.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20260AFZL25A3C016 | 2023-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 左淑华@l-zuosh | Y | 是 | 2023-10-09 |  | 是 |  |  | C-AF---1NT-02-25A3-25E6 | C | AF | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 打开 | 暖通向通信提防火阀及消防等控制资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh | 编制
2026XTFAZL25A5S015 | 2025-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董彬杰@dongbjb | Y | 是 | 2025-05-29 |  | 是 |  |  | S-TFA-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | TFA | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | TFA0708,0762,0502A,0502B,0401A,0401B管线力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XNIZL22B2S002 | 2024-12-24 |  | 2026XNIZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1GG-02-25A6-22B2 | S | NI | - | 1GG | 02 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟。 | 2027-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XTFMZL25D1S004 | 2024-02-06 |  | 2026XTFMZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | TFM | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 主给水流量控制系统核岛布置在常规岛给水管道上孔板等设施的绝对压降值 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XVCLZL25A6S015 | 2024-12-30 |  | 2026XVCLZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VCL流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XCAMZL25A5S009 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-CAM-KA-2LX-02-25A5-25A2 | S | CAM | KA | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | CAM系统CAM0003A、0003B、0004A、0004B等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202612BOPZL25D1C001 | 2023-07-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 总图地质所-总图规划一室 | 高雁@gaoyan | Y | 是 | 2023-08-04 |  | 是 |  |  | C-BOP-YA-1GZ-01-25D1-22S1 | C | BOP | YA | 1GZ | 01 | 25D1 | 22S1 | 打开 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
2026XTTBZL25A2S024 | 2025-09-01 |  | 2026XTTBZL22D4S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 任美贤@renmx | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RF-1HB-01-22D4-25A2 | S | TTB | RF | 1HB | 01 | 22D4 | 25A2 | 关闭 | 提供非再生热交换器（TTB001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga | 编制
2026XWSCZL25A6S050 | 2025-11-20 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 是 | 2026XWSCZL22C2S008 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XVNAZL25A3S022 | 2025-12-01 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-05 | 否 | 2026XVNAZL25B3S005 | 回复 | S-VNA---1NY-01-25A3-25B3 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRHRZL25B2S008 | 2025-01-24 |  | 2026XRHRZL25A6S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘艳菊@liuyja | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260ATZL25A4S001 | 2024-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 是 | 2024-03-29 |  | 是 |  |  | C-AT-GB-1GG-01-25A4-25A4 | C | AT | GB | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 打开 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XCISZL25A6S024 | 2025-10-15 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 否 | 2026XCISZL22C2S005 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XTTBZL25A6S014 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWAIZL25A2S023 | 回复 | S-TTB-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TTB | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XTSMZL25D1S010 | 2024-05-22 |  | 2026XTSMZL25A1S006 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 否 | 2026XTSMZL25A1S008 | 传递 | S-TSM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TSM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XFDPZL25A4S018 | 2025-12-09 |  | 2026XFDPZL25A5S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP-DB-2LX-01-25A5-25A4 | S | FDP | DB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FDP系统DB厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XFDPZL25B2S008 | 2025-07-07 |  | 2026XFDPZL25A6S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GY-03-25A6-25B2 | S | FDP | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XTSAZL25A6S018 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 2026XTSAZL25A1S006 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260SFZL22E3C003 | 2024-11-11 |  | 20260SFZL22Q6C005 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-暖通二室 | 马琳@malina | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GY-02-22Q6-22E3 | C | SF | - | 1GY | 02 | 22Q6 | 22E3 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XKAZL25A2S037 | 2025-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2026-01-06 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2DX-03-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维DX条件（KA ±0.00m标高）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
20269VRWZL25A6C001 | 2023-02-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2023-03-07 | 2023-03-02 | 否 | 20269VRWZL22C7C001 | 回复 | C-VRW-WWC-1GG-01-25A3-22Q8 | C | VRW | WWC | 1GG | 01 | 25A3 | 22Q8 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)冷冻水资料。VRW系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2023-02-28 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XRHRZL25A3S001 | 2025-01-03 |  | 2026XRHRZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---1XN-01-25A6-25A3 | S | RHR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRCVZL25A6S052 | 2025-06-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-02 | 否 | 2026XRCVZL25A6S054 | 回复 | S-RCV-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RCV | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026000ZL22S1C001 | 2023-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 总图地质所-总图规划一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王心琪@wangxqe | N | 是 | 2023-02-20 | 2023-03-09 | 是 | 2026000ZL25C3C001 | 回复 | C-00---1ZZ-01-22S1-25C3 | C | 00 | - | 1ZZ | 01 | 22S1 | 25C3 | 关闭 | 提供总平面图、厂坪设计标高、厂区管线及沟道（廊道）布置 | 9999-01-01 | 李正强@lizqc | 王心琪@wangxqe | 编制 | 2023-03-01 |  | 未收到东北院反馈意见 | 待收到东北院反馈后回复 | 2023-02-20 | 姜晨@jiangchen
2026XRVDZL22E2B002 | 2022-11-17 |  | 2026XRVDZL21D3B003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 莫丹@modan | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GY-01-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书。 | 2022-11-30 | 李博@libo | 林佳逸@linjya | 编制
2026XTFAZL22C1B002 | 2023-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 李亚飞@liyff | N | 是 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 是 | 2026XTFAZL22D1B001 | 回复 | B-TFA-BA-1GH-01-22C1-22D1 | B | TFA | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 关闭 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设计任务书 | 2023-12-19 | 刘亚光@liuyg | 李亚飞@liyff | 编制
2026XRCVZL25A1S043 | 2025-10-21 |  | 2026XRCVZL25A5S039 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NH-2LX-4-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 4 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0694、RCV0695、RCV0693、RCV0692、RCV0690、RCV0688、RCV0691、RCV0689、RVD0761、RVD1078、RVD0791管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260WCDZL25D1C002 | 2024-04-19 |  | 20260WCDZL22C7C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 高雁@gaoyan | N | 否 | [5 empty] | C-WCD-WDP-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WCD | WDP | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统流程图 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XRBMZL25A6S037 | 2025-07-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-29 | 否 | 2026XRBMZL25B2S008 | 回复 | S-RBM---1GY-02-25A6-25B2 | S | RBM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | RBM系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260SEZL22Q6C028 | 2025-03-13 |  | 20260SEZL22P2C013 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 俞愈@yuyu | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JN-01-22P2-22Q6 | C | SE | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XTTBZL25A6S021 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-27 | 否 | 2026XTTBZL22B4S003 | 回复 | S-TTB-NI-1GF-01-25A6-22B4 | S | TTB | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | TTB系统过滤器TTB001FI、002FI的特征参数，包括过滤效率，滤芯直径，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XRXZL25B1S001 | 2025-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2025-03-12 | 2025-03-07 | 否 | 2026XRXZL25B2S002 | 回复 | S-RX---2DL-01-25B1-25B2 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王国龙@wanggl | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026XWESZL22Q2S033 | 2025-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-29 | 否 | 2026XWESZL25A6S010 | 回复 | S-WES-WCC-1GG-02-22Q2-25A6 | S | WES | WCC | 1GG | 02 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 重要厂用水设计温度，水质条件:包括含沙量，沙粒直径,比热容，密度，导热系数等 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 编制
20260WNDZL25D3S001 | 2026-01-23 |  | 20260WNDZL25E5S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郝凯凯@haokk | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 是 | 20260WNDZL25E5S008 | 传递 | S-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WND401BA/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XZLTZL22D1S001 | 2024-11-18 |  | 2026XZLTZL22N2S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王跃蓉@wangyra | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-2LX-02-22N2-22D1 | S | ZLT | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器 (9ZLT001RF)力学计算结果 | 2024-11-30 | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 编制
2026XVECZL25A3S001 | 2023-10-27 |  | 2026XVECZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王菲@l-wangfeia | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC---2LT-01-25A3-25A3 | S | VEC | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2024-01-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 作废
20261SUZL25A2S013 | 2026-01-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2026-02-09 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2DX-01-25A2-25C2 | S | SU | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | 打开 | SU厂房DX条件（SU-9.20m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
20260WQXZL25A6S002 | 2025-08-04 |  | 20260WQXZL25A1S002 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WQX---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
20260WCT2ZL25A4C001 | 2024-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2024-02-02 |  | 是 |  |  | C-WCT2---1GB-01-25A4-25A4 | C | WCT2 | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 打开 | 提供循环水处理系统（电解食盐水制氯）流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 张娅@zhangya | 编制
20261RCZL25A2S003 | 2023-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 是 | 20261RCZL22P3S002 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTSMZL25B2S004 | 2024-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 是 | 2024-08-23 | 2024-08-13 | 否 | 2026XTSMZL25B1S001 | 回复 | S-TSM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | TSM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | TSM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa | 编制
2026XFSPZL25E6S005 | 2025-07-24 |  | 2026XFSPZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRNDZL22C7B001 | 2023-06-07 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 何松骏@hesj | N | 是 | 2023-06-21 | 2023-07-26 | 是 | 2026XRNDZL22D1B001 | 回复 | B-RND-BA-1GH-01-25A6-22D1 | B | RND | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供贮气罐（RND001BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XVFLZL25A3S011 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-19 | 否 | 2026XVFLZL25B3S004 | 回复 | S-VFL---1NY-02-25A3-25B3 | S | VFL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XZGTZL25A6S048 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-05 | 否 | 2026XZGTZL25B3S009 | 回复 | S-ZGT---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）系统流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XVARZL25A3S001 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 否 | 2026XVARZL22Q7S001 | 回复 | S-VAR---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAR | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5013-平衡阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XCSPZL25A6S002 | 2023-09-19 |  | 2026XCSPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
20260AQZL25B1S001 | 2026-02-03 |  | 20260AQZL25A2S007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陆梦晗@lumh | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-06 | 否 | 20260AQZL25A2S008 | 传递 | S-AQ---1GD-01-25A2-25B1 | S | AQ | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 关闭 | AQ子项 工艺提电气条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa | 编制
20269ZLTZL25B3S011 | 2024-03-19 |  | 20269ZLTZL21D3S037 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 秦辰禹@qincy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 作废
2026XCISZL25A2S011 | 2025-11-19 |  | 2026XCISZL25A5S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董剑鑫@dongjx | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | CIS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房（RX）4m-16m壳内管道计算结果（CIS0028等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202601BOPZL25E6S001 | 2025-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李江@lijiang | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-01-14 | 否 | 202601BOPZL25E5S001 | 回复 | S-BOP-UB-1GH-02-25E6-25E5 | S | BOP | UB | 1GH | 02 | 25E6 | 25E5 | 关闭 | 提供钢栅栏及雨棚资料 | 2025-03-15 | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang | 编制
2026XZSTZL25A6S048 | 2025-11-27 |  | 2026XZSTZL25A6S046 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269ZLTZL25E5B019 | 2022-12-07 |  | 20269ZLTZL22E3B011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 钟立杰@l-zhonglj | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1YH-03-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 03 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
2026XFWPZL25A3S002 | 2025-12-01 |  | 2026XFWPZL25A6S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---1SN-01-25A6-25A3 | S | FWP | - | 1SN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRNSZL25A6S025 | 2025-01-04 |  | 2026XRNSZL25A6S019 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XWSRZL25B3S006 | 2025-01-18 |  | 2026XWSRZL25A6S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | N | 否 | [5 empty] | S-WSR---1GY-02-25A6-25B3 | S | WSR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）2~5章，6.1节，9.1节（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20261CBZL25A2S001 | 2023-09-26 |  | 20261CBZL25D1S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-CB-WAS-1GG-01-25D1-25A2 | S | CB | WAS | 1GG | 01 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 常规岛对WAS系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269ZLTZL25B3S014 | 2024-07-20 |  | 20269ZLTZL21D3S044 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 秦辰禹@qincy | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XGBZL25D1S001 | 2024-04-16 |  | 2026XGBZL25A2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-30 | 2024-04-26 | 否 | 2026XGBZL25A2S002 | 回复 | S-GB-MX-1GG-01-25A2-25D1 | S | GB | MX | 1GG | 01 | 25A2 | 25D1 | 打开 | 跨岛系统流程图 | 9999-01-01 | 黄良@huangliang | 黄哲@huangzhe | 作废
2026XWNDZL25A6S019 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-09 | 否 | 2026XWNDZL25A1S003 | 回复 | S-WND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XCUPZL25B1S003 | 2024-08-16 |  | 2026XCUPZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | S | CUP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | CUP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd | 编制
2026XTFMZL25A6S025 | 2025-01-07 |  | 2026XTFMZL25B1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-01-10 | 否 | 2026XTFMZL25B1S002 | 回复 | S-TFM---1GD-01-25A6-25B1 | S | TFM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWGDZL25A1S002 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWGDZL25B3S003 | 回复 | S-WGD---2LT-01-25A1-25B3 | S | WGD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 眭洪涛@suiht | 编制
20261TFMZL22C3C004 | 2023-03-02 |  | 20261TFMZL25D1C004 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 林达平@lindp | Y | 否 | [5 empty] | C-TFM---1GG-01-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269ZSTZL21D1B002 | 2022-10-21 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-11-04 | 2022-10-28 | 否 | 20269ZSTZL22E3B004 | 回复 | B-ZST-BA-1GY-03-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260WSRZL25A6B006 | 2025-06-30 |  | 20260WSRZL25A2B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-PO-1GG-01-25A2-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QL子项） | 2025-12-30 | 吴复忠@wufza | 康乐嘉@kanglja | 编制
20261HMIZL25A1S002 | 2023-11-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-11-15 | 2023-11-10 | 否 | 20261HMIZL25E5S002 | 回复 | S-HMI---1GH-01-25A1-25E5 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供DA/DB厂房40t以下吊车信息 | 2023-12-15 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XZBRZL25B3S019 | 2025-06-24 |  | 2026XZBRZL25A6S070 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261CBZL25D1S011 | 2024-05-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-05 | 2024-05-28 | 否 | 20261CBZL25A1S008 | 回复 | S-CB-WHS-1GG-03-25D1-25A1 | S | CB | WHS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 氢气特性： -管网持续压力 -泄漏率 -发电机氢容量 -正常贮存量（包括一次充灌量和10天泄漏量） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260QLZL25A2C029 | 2024-12-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 否 | 20260QLZL25C1C002 | 回复 | C-QL---1GJ-01-25A2-25C1 | C | QL | - | 1GJ | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XFSPZL25A6S023 | 2025-01-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-31 |  | 是 |  |  | S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20260OVZL22Q3C001 | 2023-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 许可宸@xukc | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-08-16 | 否 | 20260OVZL25A4C001 | 回复 | C-OV-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OV | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化过滤器厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 许可宸@xukc | 编制
2026XZBRZL25A6S029 | 2024-12-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 否 | 2026XZBRZL22C2S002 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260PIZL22S5C001 | 2025-01-10 |  | 20260PIZL22P6C005 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-岩土设计室 | 建筑结构所-结构四室 | 刘锋@liufengd | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GJ-01-22P6-22S5 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22S5 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
20260YAZL25E6S001 | 2025-12-17 |  | 20260YAZL25D2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 徐佳丽@l-xujl | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1DT-01-25D2-25E6 | S | YA | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25E6 | 关闭 | YA子项 向通信专业提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq | 编制
20260100ZL25A4S002 | 2025-05-30 |  | 20260100ZL25C1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 解景昭@xiejz | N | 是 | 2025-06-13 | 2025-06-04 | 否 | 20260100ZL25C1S002 | 回复 | S-00---1SJ-01-25A4-25C1 | S | 00 | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 关闭 | 水工专业提交结构条件 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 解景昭@xiejz | 编制
20261URZL25A1S004 | 2025-06-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 是 | 2025-07-10 |  | 是 |  |  | S-UR-NI-2D2-04-25A1-25C1 | S | UR | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | 打开 | UR厂房10.0m板及以上墙体D2接口 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz | 编制
2026XZLTZL25B3S002 | 2025-01-20 |  | 2026XZLTZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 秦辰禹@qincy | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GY-03-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTFAZL25A1S015 | 2025-07-15 |  | 2026XTFAZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李雨畅@liyci | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRVDZL25A2S008 | 2024-12-20 |  | 2026XRVDZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XTFMZL25B2S005 | 2024-12-24 |  | 2026XTFMZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2LT-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20269WWCZL25A1S017 | 2025-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-04-02 | 2025-03-24 | 否 | 20269WWCZL25B2S006 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-25B2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
202622PBZL22S1S001 | 2025-10-22 |  | 202622PBZL22P7S002 | A | 回复 | 有意见 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-结构五室 | 王心琪@wangxqe | N | 是 | 2025-11-05 | 2025-11-03 | 否 | 202622PBZL22P7S010 | 回复 | S-2PB-2PB-1JY-01-22P7-22S1 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XWNCZL25A1S029 | 2025-04-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 是 | 2026XWNCZL25B2S009 | 回复 | S-WNC---2GQ-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2027-11-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XWNDZL25A1S001 | 2025-01-09 |  | 2026XWNDZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡云鹏@l-huyp | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWQBZL22E3C002 | 2023-08-10 |  | 2026XWQBZL21D3C004 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 付豪@fuhao | N | 否 | [5 empty] | C-WQB---2LT-01-21D3-22E3 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWNCZL25A1S042 | 2026-02-03 |  | 2026XWNCZL25A5S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-NH-2LX-02-25A5-25A1 | S | WNC | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房WNC0192A 0190 0010 0650A 0390等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFSPZL25A5S001 | 2025-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-01-23 |  | 是 |  |  | S-FSP-SX-2LX-02-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XZGTZL25A6S016 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-06 | 否 | 2026XZGTZL25A1S001 | 回复 | S-ZGT---2LT-01-25A6-25A1 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFWPZL22C2S005 | 2025-12-01 |  | 2026XFWPZL25A6S032 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20260SCZL25A4C001 | 2023-08-07 |  | 20260SCZL25A3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 否 | [5 empty] | C-SC---1NS-01-25A3-25A4 | C | SC | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | 关闭 | 暖通给给排水提用水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XRCVZL25A6S058 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-11 | 否 | 2026XRCVZL25B1S003 | 回复 | S-RCV---1GD-01-25A6-25B1 | S | RCV | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFNPZL25A4S054 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 曹行思瑾@caoxsj | N | 是 | 2026-01-12 | 2026-01-07 | 否 | 2026XFNPZL25A5S066 | 回复 | S-FNP-RX-2LX-09-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 09 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统RX厂房第九批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 曹行思瑾@caoxsj | 编制
2026XZSTZL22T2C001 | 2025-02-17 |  | 2026XZSTZL21D1C041 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 史扬@shiyang | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST---1XG-02-21D1-22T2 | C | ZST | - | 1XG | 02 | 21D1 | 22T2 | 关闭 | ZST系统核岛部分工艺阀门初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 杜佳辉@dujh | 编制
2026XZVZL22Q7S001 | 2025-05-30 |  | 2026XZVZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 温华@wenhua | N | 否 | [5 empty] | S-ZV---1NN-01-25A3-22Q7 | S | ZV | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5001-风机技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
20260SCZL25C3C001 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 |  | 是 |  |  | C-SC---1JY-01-25C3-25B3 | C | SC | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20261SDZL25A2S004 | 2024-06-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2024-07-09 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2D2-02-25A2-25C2 | S | SD | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 打开 | SD厂房二维D2条件（SD-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
2026XNIZL25E5S011 | 2025-09-15 |  | 2026XNIZL25A6S014 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1GH-01-25A6-25E5 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XTSMZL25A2S018 | 2025-12-15 |  | 2026XTSMZL25A5S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | TSM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM0001A、TSM0601） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZLTZL22D4S002 | 2025-02-17 |  | 2026XZLTZL25A6S012 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王晨a@wangchena | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GH-01-25A6-22D4 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026AGBZL25A4S008 | 2024-08-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-06 | 否 | 2026AGBZL25C3S002 | 回复 | S-GB---1SJ-02-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XRFHZL22D4S012 | 2025-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 胡仲凯@huzk | N | 是 | 2025-03-10 | 2025-02-24 | 否 | 2026XRFHZL25E5S005 | 回复 | S-RFH---1HH-01-22D4-25E5 | S | RFH | - | 1HH | 01 | 22D4 | 25E5 | 关闭 | 提供RFH系统设备燃料厂房水池钢覆面埋板资料 | 2025-03-10 | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk | 编制
2026XRNSZL25A6S023 | 2024-12-31 |  | 2026XRNSZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 否 | [5 empty] | S-RNS-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZBRZL21D3S001 | 2022-10-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王艺霖@WANGYLC | N | 是 | 2022-11-04 | 2022-10-28 | 否 | 2026XZBRZL25E5S001 | 回复 | S-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2022-12-30 | 范雯雯@FANWW | 王艺霖@WANGYLC | 编制
2026XNIZL22R4S001 | 2025-03-24 |  | 2026XNIZL25B3S006 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 梁亮@liangliang | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1YD-01-25B3-22R4 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 25B3 | 22R4 | 关闭 | 电缆特性代码及电缆的规格信息 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 李庆翔@liqx | 编制
20269ZLDZL25B3S003 | 2023-12-08 |  | 20269ZLDZL25A1S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD---1GY-01-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XZBRZL25A6S050 | 2025-02-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-03-06 | 2025-02-28 | 否 | 2026XZBRZL22D4S003 | 回复 | S-ZBR-RE/EV-1GH-01-25A6-22D4 | S | ZBR | RE/EV | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XZLDZL25A1C004 | 2023-08-08 |  | 2026XZLDZL21D3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2LT-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRVDZL25A5S023 | 2025-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2026-01-02 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-09-25A5-25A2 | S | RVD | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RVD3910管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL22Q6C027 | 2025-03-12 |  | 20260SEZL22E3C010 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-暖通二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-19 | 否 | 20260SEZL22E3C012 | 回复 | C-SE---1NY-02-22Q6-22E3 | C | SE | - | 1NY | 02 | 22Q6 | 22E3 | 关闭 | SE厂房暖通提电气仪控资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
202622PBZL22E3S007 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 否 | 202622PBZL22E2S001 | 回复 | S-2PB-2PB-1YY-01-22E3-22E2 | S | 2PB | 2PB | 1YY | 01 | 22E3 | 22E2 | 关闭 | 自然通风冷却塔的AFP智能化监测要求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 编制
20261CBZL22Q2C008 | 2023-09-06 |  | 20261CBZL25D1C017 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | Y | 否 | [5 empty] | C-CB-WUC-01-01-25D1-22Q2 | C | CB | WUC | 01 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水系统设计流量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269ZLTZL25A1S013 | 2024-09-21 |  | 20269ZLTZL25E5S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HB-03-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20260PIZL25A6C001 | 2024-05-21 |  | 20260PIZL22Q4C015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | C-PI-WDS-1GX-01-22Q4-25A4 | C | PI | WDS | 1GX | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | 提供PI子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 陈锋华@chenfh | 编制
20260BOPZL25B3C003 | 2023-09-19 |  | 20260BOPZL25A4C048 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 是 | 2023-10-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-PL-1GY-01-25A4-25B3 | C | BOP | PL | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 打开 | PL 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
20260QLZL25A1C002 | 2026-01-12 |  | 20260QLZL25A2C037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩坤阁@l-hankga | Y | 否 | [5 empty] | C-QL---1GS-01-25A2-25A1 | C | QL | - | 1GS | 01 | 25A2 | 25A1 | 关闭 | 主工艺协同其他专业向GC提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XVCLZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 2026XVCLZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VCL---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20269PIZL25A3C001 | 2024-04-03 |  | 20269PIZL22Q6C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-暖通二室 | 刘莹莹@liuyye | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-09 | 否 | 20269PIZL22Q6C002 | 回复 | C-PI-GB-1GG-01-22Q6-25A3 | C | PI | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A3 | 关闭 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 崔园@cuiyuan | 编制
2026XRBMZL25B2S007 | 2025-07-17 |  | 2026XRBMZL25A6S032 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马涛@mataoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---1GY-01-25A6-25B2 | S | RBM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XFNPZL22R5C003 | 2024-10-13 |  | 2026XFNPZL22Q8C003 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用二室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-FNP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | C | FNP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-07-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2026XRHRZL25A6S029 | 2025-06-17 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 是 | 2026XRHRZL22C2S005 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
20260WSRZL25A6B003 | 2025-03-31 |  | 20260WSRZL22D3B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | B-WSR-QC-1GG-03-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GG | 03 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WSR系统限流孔板设计任务书（QC子项） | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng | 编制
2026XWCCZL25A6S059 | 2026-01-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-03 | 否 | 2026XWCCZL25B2S014 | 回复 | S-WCC---1GY-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XNIZL25B3S016 | 2025-07-17 |  | 2026XNIZL25A3S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1NY-01-25A3-25B3 | S | NI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 电加热器用电信息数据表 | 2025-12-31 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XVESZL25A6S004 | 2024-06-11 |  | 2026XVESZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2024-06-25 | 2024-06-14 | 否 | 2026XVESZL25B1S002 | 回复 | S-VES---1GD-01-25A3-25B1 | S | VES | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XFSPZL25A6S031 | 2025-07-30 |  | 2026XFSPZL25B1S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 否 | 2026XFSPZL25B1S003 | 回复 | S-FSP---1GD-02-25A6-25B1 | S | FSP | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XNIZL25A1S011 | 2026-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-21 | 否 | 2026XNIZL22C4S002 | 回复 | S-NI---1BG-01-25A1-22C4 | S | NI | - | 1BG | 01 | 25A1 | 22C4 | 关闭 | 远传阀门相关参数提资 | 2026-10-15 | 王国龙@wanggl | 李菁@l-lijingb | 编制
2026XRVDZL25A6S049 | 2025-01-04 |  | 2026XRVDZL25A6S039 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRNDZL25A6S016 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 是 | 2026XRNDZL22C2S003 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20269ZLTZL22E3B038 | 2025-05-21 |  | 20269ZLTZL21D3B032 | D | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 曹卿@caoqing | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XTFAZL22C1B005 | 2026-01-12 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-设备结构分析室 | 郭振宁@guozn | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 是 | 2026XTFAZL22D2B003 | 回复 | B-TFA-RF-1GH-01-22C1-22D2 | B | TFA | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）设计任务书 | 2022-10-15 | 李博@libo | 李亚飞@liyff | 编制
2026XWCCZL25A2S019 | 2024-12-15 |  | 2026XWCCZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李洋@l-liyangb | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWNCZL25A2S001 | 2024-09-14 |  | 2026XWNCZL25A1S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李铮铮@lizzc | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20260YAZL25C3S003 | 2026-01-19 |  | 20260YAZL25C3S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 智博韬@zhibt | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1ZJ-01-25C3-25C3 | S | YA | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C3 | 打开 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XFNPZL25A4S021 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-23 | 否 | 2026XFNPZL25A5S008 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-02-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XVMOZL25A6S007 | 2024-09-03 |  | 2026XVMOZL25B3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 韩旭亮@hanxl | N | 是 | 2024-09-17 | 2024-09-11 | 否 | 2026XVMOZL25B3S002 | 回复 | S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XWAIZL22D3B010 | 2026-02-04 |  | 2026XWAIZL25A2B008 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹捷铭@caojm | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设计任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260SCZL25A3C002 | 2023-08-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘莹莹@liuyye | N | 是 | 2023-08-16 | 2023-08-07 | 否 | 20260SCZL25A4C001 | 回复 | C-SC---1NS-01-25A3-25A4 | C | SC | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | 关闭 | 暖通给给排水提用水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XWNCZL25E5S002 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 是 | 2026XWNCZL25C1S001 | 回复 | S-WNC-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | WNC | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供膨胀水箱（WNC001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2026XVCLZL25A3S018 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-16 | 否 | 2026XVCLZL25A6S019 | 回复 | S-VCL---1NS-02-25A3-25A6 | S | VCL | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XFNPZL22R5C001 | 2024-07-15 |  | 2026XFNPZL22Q8C001 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用二室 | 张琳娜d@zhanglnd | N | 是 | 2024-07-29 | 2024-08-19 | 是 | 2026XFNPZL22Q8C002 | 传递 | C-FNP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | C | FNP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-07-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2026XZLTZL25A6S012 | 2025-02-06 |  | 2026XZLTZL22D4S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-02-20 | 2025-02-17 | 否 | 2026XZLTZL22D4S002 | 回复 | S-ZLT---1GH-01-25A6-22D4 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFNPZL25A5S017 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 否 | 2026XFNPZL25A4S034 | 回复 | S-FNP-KA-2LX-04-25A5-25A4 | S | FNP | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统KA厂房第四批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
202611PBZL22Q2S008 | 2025-11-19 |  | 202611PBZL22P7S018 | C | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 否 | 202611PBZL22P7S020 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XRVDZL25A6S020 | 2024-11-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-12-02 | 2024-11-27 | 否 | 2026XRVDZL25B2S005 | 回复 | S-RVD---1GY-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排系统（RVD）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XVFRZL25A3S009 | 2025-07-21 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-08-04 | 2025-07-29 | 否 | 2026XVFRZL25B3S003 | 回复 | S-VFR---1NY-02-25A3-25B3 | S | VFR | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供通风系统仪控资料 | 2024-12-05 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XNIZL22R1C001 | 2023-01-10 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 蔡晶慧@caijha | N | 是 | 2023-01-24 | 2023-03-15 | 是 | 2026XNIZL25D2C003 | 回复 | C-NI---1DD-02-22R1-25D2 | C | NI | - | 1DD | 02 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 蔡晶慧@caijha | 作废
2026XREBZL25A2S014 | 2025-04-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孟凯杨@mengky | N | 是 | 2025-04-16 |  | 是 |  |  | S-REB-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
20260SEZL22E3C007 | 2025-01-13 |  | 20260SEZL22P2C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-建筑二室 | 杨娜@yangna | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1JY-01-22P2-22E3 | C | SE | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XZSTZL22C7C003 | 2022-11-09 |  | 2026XZSTZL21D1C015 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 续玥榕@xuyrb | N | 否 | [5 empty] | C-ZST-WWC-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WWC | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）冷冻水资料，包括冷冻水流量、负荷、用户设备代号，VRW系统流程图 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XCUPZL25B1S002 | 2024-06-21 |  | 2026XCUPZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP---1GD-01-25A3-25B1 | S | CUP | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XRVDZL22C2S003 | 2024-07-19 |  | 2026XRVDZL25A6S007 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XRNSZL25A6S045 | 2025-07-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-26 | 否 | 2026XRNSZL25B2S006 | 回复 | S-RNS---1GY-01-25A6-25B2 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）仪控任务书、系统流程图 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269ZLTZL25E5S008 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-21 | 否 | 20269ZLTZL25A1S010 | 回复 | S-ZLT-BA-1HB-05-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 05 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学试剂槽（ZLT011BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XVECZL25B3S004 | 2025-04-30 |  | 2026XVECZL25E6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王中杨@wangzyd | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC-VEC-1TY-01-25E6-25B3 | S | VEC | VEC | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VEC系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
202611PBZL22Q2S004 | 2025-09-26 |  | 202611PBZL22E3S001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 否 | 202611PBZL22E3S004 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-02-22Q2-22E3 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XFWPZL25B2S008 | 2025-08-28 |  | 2026XFWPZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 庄超@zhuangchao | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTSMZL25A5S022 | 2025-11-25 |  | 2026XTSMZL25A2S015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0001A、TSM0601） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFWDZL25A6S010 | 2025-06-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-08 | 否 | 2026XFWDZL25B2S003 | 回复 | S-FWD---1SY-01-25A6-25B2 | S | FWD | - | 1SY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）仪控任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026AWDWZL25E5B002 | 2025-06-12 |  | 2026AWDWZL22Q8B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 姜晓阳@l-jiangxy | Y | 否 | [5 empty] | B-WDW-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WDW | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WDW401BA/402BA）设计任务书 | 2025-06-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XVCLZL25A6S010 | 2023-12-26 |  | 2026XVCLZL25A6S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCL | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XRSIZL25A6S055 | 2026-01-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-30 | 否 | 2026XRSIZL25A2S063 | 回复 | S-RSI---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260YAZL25D3S009 | 2026-02-13 |  | 20260YAZL25D1S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 郝凯凯@haokk | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1HJ-04-25D1-25D3 | S | YA | - | 1HJ | 04 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | YA子项 工艺给结构设备基础提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20269EMAZL25D2C003 | 2023-10-11 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气一室 | 曹璇@caoxuan | N | 是 | 2023-10-25 | 2023-10-24 | 否 | 2026XEMAZL22R1C002 | 回复 | C-EMA---1DD-02-25D2-22R1 | C | EMA | - | 1DD | 02 | 25D2 | 22R1 | 打开 | Load shedding (for T.G. emergency auxiliaries); Number of drives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XWWSZL25A6S016 | 2024-05-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-05-24 | 2024-05-20 | 否 | 2026XWWSZL25B1S003 | 回复 | S-WWS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | S | WWS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)用电条件（核岛部分） | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269GAZL25A4S003 | 2025-12-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 牛向阳@niuxya | N | 是 | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 是 | 20269GAZL25C2S006 | 回复 | S-GA---1SJ-02-25A4-25C2 | S | GA | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 关闭 | 提供GA廊道基础、埋件和留洞资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
2026XWHDZL22C6C001 | 2023-02-22 |  | 2026XWHDZL25A1C001 | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2023-03-08 | 2023-02-28 | 否 | 2026XWHDZL25A6C001 | 回复 | C-VNA-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VNA | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2026XRSIZL25A6S026 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 是 | 2026XRSIZL22C2S006 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
20261PRZL25B1S001 | 2025-03-04 |  | 20261PRZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 苑若彤@yuanrt | Y | 否 | [5 empty] | S-PR---2DL-01-25B2-25B1 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | 提供PR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 王传悦@wangcyf | 编制
2026XVECZL22C6C003 | 2023-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2023-03-15 | 2023-03-09 | 否 | 2026XVECZL22E3C001 | 回复 | C-VEC---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VEC | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XRCVZL25A2S033 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRCVZL25A5S051 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-31-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 31 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房贯穿件RCV0186B、RCV0186C、RCV0548、RCV0403、RCV0404等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XWESZL22Q2S012 | 2024-08-14 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 姜佳音a@jiangjya | N | 是 | 2024-08-28 | 2024-08-16 | 否 | 2026XWESZL25B2S006 | 回复 | S-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制 | 2024-08-16 |  | 与接收方沟通 | 已提出升版接口 | 2024-08-13 | 姜佳音a@jiangjya
2026XFNPZL25A5S027 | 2025-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-10-31 |  | 是 |  |  | S-FNP-NH-2LX-03-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统NH厂房第三批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XNIZL22P3S001 | 2024-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘昱@liuyud | N | 是 | 2024-04-30 | 2024-04-18 | 否 | 2026XNIZL25C1S001 | 回复 | S-NI-NI-1JJ-01-22P3-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | 预应力张拉廊道相关资料 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 刘昱@liuyud | 编制
2026XZBRZL25E5S005 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-09 | 否 | 2026XZBRZL25A1S004 | 回复 | S-ZBR-ED-1HB-01-25E5-25A1 | S | ZBR | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-31 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
20261DBZL25A1S001 | 2023-06-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-07-13 | 2023-07-01 | 否 | 20261DBZL25C2S001 | 回复 | S-DB-NI-2D2-01-25A1-25C2 | S | DB | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DB筏基 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20261RBZL25A2S017 | 2025-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-06-12 |  | 是 |  |  | S-RB-NI-2DX-08-25A2-25C2 | S | RB | NI | 2DX | 08 | 25A2 | 25C2 | 打开 | RB外穹顶通行路径 DX接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRVDZL25B2S015 | 2025-07-31 |  | 2026XRVDZL25A6S067 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWSRZL25A6S006 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-18 | 否 | 2026XWSRZL25B3S002 | 回复 | S-WSR---2GQ-01-25A6-25B3 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRNSZL25A5S036 | 2025-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-11-27 | 2025-11-14 | 否 | 2026XRNSZL25A2S042 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-11-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0303等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZSTZL21D1B001 | 2022-10-11 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-25 | 2022-10-20 | 否 | 20269ZSTZL22E3B003 | 回复 | B-ZST-BA-1GY-03-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XKAZL25E5S003 | 2025-04-03 |  | 2026XKAZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭蒙蒙@l-guomm | N | 否 | [5 empty] | S-KA---1YH-01-25B2-25E5 | S | KA | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提交仪控专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs | 编制
2026XVCPZL25B3S002 | 2025-03-19 |  | 2026XVCPZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | N | 否 | [5 empty] | S-VCP---1NY-02-25A3-25B3 | S | VCP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
2026XWCCZL22Q2C001 | 2022-11-14 |  | 2026XWCCZL22C1C001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 曹冉冉@caorr | Y | 否 | [5 empty] | C-WCC-WES-1GG-02-22C1-22Q2 | C | WCC | WES | 1GG | 02 | 22C1 | 22Q2 | 关闭 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）。板式换热器相关数据（板换出水温度和热负荷；板换水头损失；板换间距等） | 2022-12-30 | 李博@libo | 潘佳琪@panjq | 编制
2026XRBMZL25A6S028 | 2025-01-09 |  | 2026XRBMZL25A6S027 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRFTZL22B2S001 | 2025-01-08 |  | 2026XRFTZL25A6S030 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李亚如@liyrb | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-NI-1GF-01-25A6-22B2 | S | RFT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 不同工况（正常贮存、正常换料、事故卸料）下RFT系统投运系列数量，单个冷却系列的出口流量和温度 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
202622PBZL25B3S001 | 2026-01-13 |  | 202622PBZL22E3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1YY-01-22E3-25B3 | S | 2PB | 2PB | 1YY | 01 | 22E3 | 25B3 | 关闭 | 自然通风冷却塔提PLC系统泵房用房、用电需求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 编制
2026XNIZL22T2C007 | 2025-06-03 |  | 2026XNIZL22Q7C006 | C | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 公用系统所-公用一室 | 张一凡@zhangyff | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1NG-01-22Q7-22T2 | C | NI | NI | 1NG | 01 | 22Q7 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛通风工程量的需求，模板及要求见附件6：核岛通风提资清单。 | 2025-05-18 | 焦迪@jiaodi | 杜文学@duwxa | 编制
20269ZLTZL25A1S010 | 2024-09-21 |  | 20269ZLTZL25E5S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HB-05-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 05 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学试剂槽（ZLT011BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XRVDZL25A6S067 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-05 | 否 | 2026XRVDZL25A1S015 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XVNAZL25A3S005 | 2024-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-01-08 | 2024-12-28 | 否 | 2026XVNAZL25A6S009 | 回复 | S-VNA---1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRSIZL22D2B013 | 2025-09-30 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 是 | 2025-10-14 | 2025-12-09 | 是 | 2026XRSIZL22N2B003 | 回复 | B-RSI-BA-2LX-01-22D2-22N2 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算条件 | 2024-11-15 | 郭建伟@guojw | 薛万勋a@xuewxa | 编制
2026XWCVZL25A3S001 | 2023-10-27 |  | 2026XWCVZL25A6S003 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈澎浩@chenph | N | 是 | 2023-11-10 | 2023-11-06 | 否 | 2026XWCVZL25A6S004 | 回复 | S-WCV-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | WCV | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2026XWSDZL25B3S003 | 2024-09-30 |  | 2026XWSDZL25A6S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王梦含@wangmha | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---1GY-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 辅助蒸汽分配系统仪控任务书。 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269ZLTZL21D3B017 | 2023-08-18 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-01 | 2023-08-28 | 否 | 20269ZLTZL22E3B027 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-08-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 08 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260SFZL22Q6C020 | 2025-09-28 |  | 20260SFZL22P2C019 | D | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 武尚将@wusja | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JN-01-22P2-22Q6 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20261RXZL25A2S002 | 2023-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 是 | 2023-07-14 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2DX-01-25A2-25C1 | S | RX | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RX-3.40m标高 DX接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTFMZL25A6S031 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-12 | 否 | 2026XTFMZL25A1S012 | 回复 | S-TFM---2LT-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XFWPZL22Q8C003 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 吕美仪@lvmya | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-08 | 否 | 2026XFWPZL22C2C001 | 回复 | C-FWP---2PO-01-22Q8-22C2 | C | FWP | - | 2PO | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供消防泵设计任务书 | 2025-06-24 | 陆程@lucheng | 吕美仪@lvmya | 编制
20261TFMZL25D1S007 | 2023-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-19 | 2023-09-18 | 否 | 20261TFMZL25A6S006 | 回复 | S-TFM-TFM-2GQ-01-25D1-25A6 | S | TFM | TFM | 2GQ | 01 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | NI/CI分界处与常规岛终端间（第一个自动隔离阀）的最大设计容积 | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260WSRZL25A6B002 | 2025-03-28 |  | 20260WSRZL22D3B002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-04-11 | 2025-03-31 | 否 | 20260WSRZL22D3B004 | 传递 | B-WSR-QC-1GG-01-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GG | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QC子项） | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng | 编制
20260PIZL22Q4C021 | 2024-11-04 |  | 20260PIZL22R4C007 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-电气四室 | 陈锋华@chenfh | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1DJ-01-22R4-22Q4 | C | PI | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22Q4 | 关闭 | PI厂房 电气向工艺专业提GB沟道接口资料 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
2026XWPWZL25A1S001 | 2024-12-23 |  | 2026XWPWZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2LT-01-25A6-25A1 | S | WPW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XWCRZL25A2S011 | 2025-06-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-07-12 | 2025-07-04 | 否 | 2026XWCRZL22C2S003 | 回复 | S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 林木营@linmy | 编制
20260SFZL22Q4C008 | 2024-11-04 |  | 20260SFZL22R4C011 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-电气四室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-18 | 2024-11-26 | 是 | 20260SFZL22R4C016 | 传递 | C-SF---1DJ-01-22R4-22Q4 | C | SF | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房 电气向工艺专业提GB沟道接口资料 | 2024-11-29 |  | 谢斌@xiebin | 编制
2026XTFMZL25A6S008 | 2024-05-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 是 | 2026XTFMZL25D1S010 | 回复 | S-TFM-CB-1GG-02-25A6-25D1 | S | TFM | CB | 1GG | 02 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XREBZL25B2S010 | 2025-06-19 |  | 2026XREBZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---1GY-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XEDAZL25B2S001 | 2025-03-06 |  | 2026XEDAZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-EDA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EDA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EDA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra | 编制
2026XCAMZL25A3S019 | 2025-08-01 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-08-15 | 2025-08-12 | 否 | 2026XCAMZL22C2S004 | 回复 | S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XWCDZL25B3S006 | 2025-05-26 |  | 2026XWCDZL25A6S020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2LT-02-25A6-25B3 | S | WCD |  | 2LT | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XCAMZL25A2S002 | 2025-03-04 |  | 2026XCAMZL25A3S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2FQ-01-25A3-25A2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026AQAZL25B1C005 | 2023-08-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 葛荣亮@gerl | Y | 是 | 2023-08-25 |  | 是 |  |  | C-QA---1DJ-01-25B1-25C3 | C | QA | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 打开 | 电气向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl | 编制
2026XRNSZL25E5B004 | 2025-07-18 |  | 2026XRNSZL22C4B005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 否 | [5 empty] | B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2024-12-30 | 刘亚光@liuyg | 王品卉@wangph | 编制
2026XRNDZL25A6S024 | 2025-06-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-11 | 否 | 2026XRNDZL25B2S014 | 回复 | S-RND---1GY-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供RND系统仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XFNPZL25A6S032 | 2025-08-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | 否 | 2026XFNPZL25A4S010 | 回复 | S-FNP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFSPZL25A4S031 | 2025-10-29 |  | 2026XFSPZL25A5S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-09-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第九批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XCAMZL22C6C001 | 2023-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控二室 | 李百利@libl | N | 是 | 2023-03-15 | 2024-04-07 | 是 | 2026XCAMZL22E2C001 | 回复 | C-CAM---1GY-01-22Q7-22E2 | C | CAM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 李百利@libl | 编制
2026XFADZL22R5C001 | 2023-05-12 |  | 2026XFADZL25D4C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-FAD-CI-02-01-25D4-22R5 | C | FAD | CI | 02 | 01 | 25D4 | 22R5 | 关闭 | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 王贝@wangbei | 编制
2026XRCVZL25A6S005 | 2024-05-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 是 | 2026XRCVZL22C2S003 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWWSZL25A2S005 | 2025-07-15 |  | 2026XWWSZL25A6S027 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 付煦@l-fuxu | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A2 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XEESZL25A3S003 | 2025-03-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 否 | 2026XEESZL25B1S001 | 回复 | S-EES---1ND-01-25A3-25B1 | S | EES | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 打开 | SBO柴油发电机厂房通风系统（EES）设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
20269ZLTZL21D3C025 | 2024-04-19 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-05-03 | 2024-05-17 | 是 | 20269ZLTZL22Q8C001 | 回复 | C-ZLT-WAS-1GG-01-21D3-22Q8 | C | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XTFAZL25A6S005 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-03-26 | 是 | 2026XTFAZL25D1S002 | 回复 | S-TFA-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | TFA | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 2024-04-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 作废
20260WSRZL25A6B008 | 2025-08-22 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-08-28 | 否 | 20260WSRZL25B3B001 | 回复 | B-WSR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | B | WSR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2024-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRHRZL25A6S011 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-03 | 否 | 2026XRHRZL25A6S019 | 回复 | S-RHR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排除系统（RHR）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWSCZL25A6S004 | 2023-11-28 |  | 2026XWSCZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 否 | [5 empty] | S-WSC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSC系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XFWDZL25A4S003 | 2024-12-31 |  | 2026XFWDZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269ZLTZL21D3S001 | 2023-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 林佳逸@linjya | N | 是 | 2023-07-03 | 2023-06-25 | 否 | 20269ZLTZL25E5S002 | 回复 | S-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设计任务书 | 2023-09-30 | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制
20260SEZL22Q6C025 | 2025-02-21 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 俞愈@yuyu | Y | 是 | 2025-03-07 |  | 是 |  |  | C-SE---1NG-01-22Q6-22T2 | C | SE | - | 1NG | 01 | 22Q6 | 22T2 | 打开 | SE厂房暖通提概预算资料 | 2025-02-28 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 作废
2026XRNSZL25A6S029 | 2025-01-21 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-02-04 | 2025-02-21 | 是 | 2026XRNSZL22C2S004 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XWCCZL25A6S042 | 2025-08-07 |  | 2026XWCCZL25A6S039 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
20261NHZL25A4S003 | 2026-01-05 |  | 20261NHZL25A1S035 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 解景昭@xiejz | Y | 否 | [5 empty] | S-NH-00-1GG-01-25A1-25A4 | S | NH | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供NH厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2026-01-31 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
2026XFNPZL25A5S010 | 2025-09-23 |  | 2026XFNPZL25A4S020 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 闫明兴@l-yanmx | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-09-26 | 否 | 2026XFNPZL25A4S024 | 传递 | S-FNP-NH-2LX-01-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XGAZL22Q2C001 | 2023-11-16 |  | 2026XGAZL22C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2023-11-30 | 2023-11-22 | 否 | 2026XGAZL22C3C002 | 传递 | C-GA---1GG-01-22C3-22Q2 | C | GA | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q2 | 关闭 | 核岛厂房与GA子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 9999-01-01 | 梁万顺@liangws | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2026XNIZL22Q7C004 | 2025-05-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 杜文学@duwxa | N | 是 | 2025-05-20 | 2025-05-09 | 否 | 2026XNIZL22T2C003 | 回复 | C-NI-NI-1NG-01-22Q7-22T2 | C | NI | NI | 1NG | 01 | 22Q7 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛通风工程量的需求，模板及要求见附件6：核岛通风提资清单。 | 2025-05-18 | 焦迪@jiaodi | 杜文学@duwxa | 编制
2026XZSTZL25A6S039 | 2025-08-25 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-09-08 | 2025-09-02 | 否 | 2026XWAIZL25A2S076 | 回复 | S-ZST-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZST | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZBRZL22T2C005 | 2025-03-03 |  | 2026XZBRZL21D3C003 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李智勇f@lizyf | N | 否 | [5 empty] | C-ZBR---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZBR | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZBR系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2026XRHRZL25A2S026 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-12 | 否 | 2026XRHRZL25A5S012 | 回复 | S-RHR-KA-2LX-11-25A2-25A5 | S | RHR | KA | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 燃料厂房RHR力学计算条件(RHR1612 1534 0612 1576 1577 1578 1579 1620 1511 0511 0620) | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制
2026XWESZL22Q2S008 | 2024-05-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-05-22 | 2024-05-13 | 否 | 2026XWESZL25B2S003 | 回复 | S-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20260SFZL22R4C022 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-03 | 否 | 20260SFZL24Q2C001 | 回复 | C-SF---1DG-01-22R4-24Q2 | C | SF | - | 1DG | 01 | 22R4 | 24Q2 | 关闭 | SF厂房 电气提概算条件 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
2026XVMOZL22Q7C003 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 倪明波@nimb | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-05 | 否 | 2026XVMOZL22R5C001 | 回复 | C-VMO-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VMO | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VMO系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2026XCIZL22B5S001 | 2024-02-22 |  | 2026XCIZL25D1S001 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李璐@lilu | N | 是 | 2024-03-07 | 2024-06-21 | 是 | 2026XCIZL25D1C001 | 传递 | C-CI-NI-1GF-2-25D1-22B5 | C | CI | NI | 1GF | 2 | 25D1 | 22B5 | 关闭 | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制 |  |  | 未收到东北院升版的接口资料暂时无法回复 |  | 2024-05-13 | 张达@zhangda
20261RCZL25C1S020 | 2025-01-09 |  | 20261RCZL25A2S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵越@zhaoyueb | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-05-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269ZLTZL22E3B003 | 2022-11-01 |  | 20269ZLTZL21D3B004 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-07-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 07 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260BOPZL25A1C002 | 2023-07-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵军军@zhaojj | N | 是 | 2023-08-03 | 2023-07-28 | 否 | 20260BOPZL25A3C001 | 回复 | C-BOP-AF-1GN-01-25A1-25A3 | C | BOP | AF | 1GN | 01 | 25A1 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
2026XRSIZL22C1B003 | 2025-01-02 |  | 2026XRSIZL22D2B006 | B | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-设备结构分析室 | 潘佳琪@panjq | N | 是 | 2025-01-16 | 2025-01-10 | 否 | 2026XRSIZL22D2B009 | 回复 | B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 刘亚光@liuyg | 陈彦霖b@chenylb | 编制
20260AFZL25B3C007 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孙晓红@sunxh | N | 是 | 2023-08-15 | 2023-08-07 | 否 | 20260AFZL25A3C008 | 回复 | C-AF---1YN-01-25B3-25A3 | C | AF | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 仪控给暖通提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
20261RSIZL25A5S015 | 2024-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2024-12-06 |  | 是 |  |  | S-RSI-SU-2LX-05-25A5-25A2 | S | RSI | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）入口管道力学计算结果（RSI0008/0034/0299/0452/CIS0002等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWESZL22Q2S039 | 2025-12-29 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2026-01-12 | 2026-01-07 | 否 | 2026XWESZL25B2S011 | 回复 | S-WES---2GQ-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XRVDZL25A1C004 | 2023-01-09 |  | 2026XRVDZL21D3C007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵书宇@zhaosyc | Y | 否 | [5 empty] | C-RVD---1GB-01-21D3-25A1 | C | RVD | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XWQBZL25A1C002 | 2023-08-08 |  | 2026XWQBZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | C-WQB---2GQ-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）管道清单 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XZGTZL25B3S005 | 2025-01-18 |  | 2026XZGTZL25A6S029 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）系统流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XIAMZL25B3S003 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-07 | 否 | 2026XIAMZL25A6S001 | 回复 | S-IAM-NI-1GS-01-25B3-25A6 | S | IAM | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 曹红梅@caohm | 编制
20260WSRZL25A6S005 | 2024-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-05-28 | 2024-05-22 | 否 | 20260WSRZL25B3S003 | 回复 | S-WSR-QS-2GQ-01-25A6-25B3 | S | WSR | QS | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供WSR系统管道清单（QS子项） | 2024-08-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XVCLZL25A6S001 | 2023-10-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2023-10-25 | 2023-10-19 | 否 | 2026XVCLZL25A6S002 | 回复 | S-VCL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VCL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20260AFZL25A1C003 | 2023-08-18 |  | 20260AFZL25E1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 张振@zhangzhend | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1FG-01-25E1-25A1 | C | AF | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25A1 | 关闭 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb | 编制
2026XWCVZL25A6S006 | 2025-01-03 |  | 2026XWCVZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-WCV---1NS-01-25A3-25A6 | S | WCV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XRSIZL25B2S004 | 2024-12-13 |  | 2026XRSIZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2LT-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20269ZLTZL22D3S005 | 2024-12-02 |  |  | C | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 否 | 20269ZLTZL22N2S004 | 回复 | S-ZLT-CS-2LX-03-22D3-22N2 | S | ZLT | CS | 2LX | 03 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供2026项目冷凝器（ZLT001CS）力学计算条件 | 2024-10-30 | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh | 编制
2026XFNPZL25A5S035 | 2025-10-28 |  | 2026XFNPZL25A4S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 否 | [5 empty] | S-FNP-RX-2LX-02-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 打开 | FNP系统RX厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘宇晗@liuyhc | 编制
2026XPCSZL25E5B003 | 2023-01-16 |  | 2026XPCSZL22C1B003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 李阳e@liyange | Y | 否 | [5 empty] | B-PCS-BA-1GH-02-22C1-25E5 | B | PCS | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设计任务书 | 2022-11-15 | 李博@libo | 侯婷@houting | 编制
2026XTSMZL25A2S019 | 2025-12-15 |  | 2026XTSMZL25A5S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | TSM | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM0003A、TSM0661） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260AQZL25B1S004 | 2026-02-24 |  | 20260AQZL25C3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陆梦晗@lumh | Y | 否 | [5 empty] | S-AQ---1JD-01-25C3-25B1 | S | AQ | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | AQ子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XRFTZL25A5S009 | 2025-05-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-05-27 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-07-25A5-25A2 | S | RFT | KA | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房乏燃料水池A列出水口管线力学计算结果（RFT0005） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261RCZL25C1S018 | 2024-11-27 |  | 20261RCZL25A2S017 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟志勇@mengzy | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-44-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 44 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（31.250~46.600）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XREBZL25B2S002 | 2024-12-28 |  | 2026XREBZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | N | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTFMZL25A1S011 | 2025-06-12 |  | 2026XTFMZL25A6S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260SFZL22Q4C016 | 2024-11-18 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-02 | 2024-11-25 | 否 | 20260SFZL25A4C002 | 回复 | C-SF---1GB-01-22Q4-25A4 | C | SF | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | SF厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XZSTZL21D1S028 | 2024-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2024-02-16 | 2024-02-06 | 否 | 2026XZSTZL25B3S010 | 回复 | S-ZST---1GY-02-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）2~5章，6.1，9.1 | 2024-04-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  |  | 外部原因，修改发布方至25A6前已延误 | 已完成 | 2024-11-12 | 王鹤飞@wanghfb
2026XVCLZL25A3S011 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 否 | 2026XVCLZL25E6S002 | 回复 | S-VCL---1NT-02-25A3-25E6 | S | VCL | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | VCL系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XTSAZL25A1S007 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XTSAZL25A5S001 | 回复 | S-TSA-SU-2LX-01-25A1-25A5 | S | TSA | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSA系统TSA0001,TSA0004,TSA0026,TSA0029管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
2026AYAZL25D1C009 | 2023-07-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2023-08-09 | 2023-08-08 | 否 | 2026AYAZL25A3C001 | 回复 | C-BOP-YA-1GN-01-25D1-25A3 | C | BOP | YA | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
2026XRVDZL25E5S005 | 2024-11-27 |  | 2026XRVDZL25A6S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 袁飞@l-yuanfei | N | 否 | [5 empty] | S-RVD-BA-1GH-01-25A6-25E5 | S | RVD | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XSXZL25B1S001 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-06 | 否 | 2026XSXZL25B3S005 | 回复 | S-SX---2DL-01-25B1-25B3 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供SX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王永恒@wangyh | 默子涵@mozh | 编制
20261YAZL25D3S004 | 2026-01-30 |  | 20261YAZL25C3S005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 郝凯凯@haokk | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1JJ-01-25C3-25D3 | S | YA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XZBRZL25A6S075 | 2025-06-27 |  | 2026XZBRZL25A6S066 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZBR | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SFZL22P2C001 | 2024-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-11-03 | 2024-11-08 | 是 | 20260SFZL22T2C001 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P2-22T2 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22T2 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XRHRZL25A5S026 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2026-02-06 |  | 是 |  |  | S-RHR-RX-2LX-07-25A5-25A2 | S | RHR | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0003，0005，0021A，0021B，0020) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCCZL25A6S035 | 2025-01-09 |  | 2026XWCCZL25B1S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-23 | 2025-01-15 | 否 | 2026XWCCZL25B1S003 | 回复 | S-WCC---1GD-01-25A6-25B1 | S | WCC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供仪用设备冷却水系统（WCC）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XRCVZL25A5S019 | 2025-04-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-04-16 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-08-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RCV0657、RVD0241等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269WQBZL25B3S009 | 2025-01-23 |  | 20269WQBZL25A1S013 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-04-25A1-25B3 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRCVZL25A5S006 | 2024-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 是 | 2024-12-18 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-10-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0149、RCV0150、RCV0221、RCV0148B、RCV0148C、RCV0148D、RCV0159、RCV0648、RVD1419A管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XURZL25A3S003 | 2025-03-12 |  | 2026XURZL25B2S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李炳宪@libx | Y | 否 | [5 empty] | S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件 | 2025-08-31 | 苏永涛@suyt | 王倩@wangqiane | 编制
2026XRNSZL25A1S029 | 2025-08-01 |  | 2026XRNSZL25A6S049 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWAIZL22D1B002 | 2022-10-09 |  | 2026XWAIZL22C7B005 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 赵英昆@zhaoyk | N | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-09-25A2-22D5 | B | WAI | BA | 1GH | 09 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI033/034BA任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZBRZL22B6S001 | 2025-01-13 |  | 2026XZBRZL25A6S035 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张捷敏@zhangjmb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B6 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B6 | 关闭 | 基本负荷运行和负荷跟踪运行状态下，ZBR系统含氢废液日处理量；ZBR系统缓冲罐气相体积；ZBR缓冲罐的碘的分配因子；ZBR系统除气器的碘的分配因子；ZBR除盐器的去污因子。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWAPZL25A2S008 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWAPZL25B3S001 | 回复 | S-WAP---1GY-02-25A2-25B3 | S | WAP | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）2~5章，6.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XRNSZL25A1S015 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-08-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0318管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
20260BOPZL25A4C050 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-BOP-PL-1GJ-01-25A4-25C3 | C | BOP | PL | 1GJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 打开 | PL 主工艺向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XRCVZL25A1S027 | 2025-08-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 是 | 2025-09-12 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-10-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0149、RCV0150、RCV0221、RCV0148B、RCV0148C、RCV0148D、RCV0159、RCV0648、RVD1419A管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XFNPZL25E5S002 | 2024-12-30 |  | 2026XFNPZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GH-01-25A6-25E5 | S | FNP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件FNP系统设计任务书。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20261TSMZL25D1C001 | 2023-02-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 是 | 20261TSMZL22C3C001 | 回复 | C-TSM---1GG-02-25D1-22C3 | C | TSM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TSM系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20261DBZL25A1S007 | 2024-01-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2024-02-12 |  | 是 |  |  | S-DB-NI-2D3-02-25A1-25C3 | S | DB | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 打开 | DB 0.50m及以上标高D3接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20261RSIZL25A5S003 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 20261RSIZL25A2S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-07 | 否 | 20261RSIZL25A2S006 | 传递 | S-RSI-SD-2LX-03-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列中压安注泵（RSI003PO）疏排管道力学计算条件（RSI0636/0637/0640/0644/0645/0648等） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
202611PBZL22Q2S013 | 2025-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 是 | 202611PBZL22P7S025 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-07-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 07 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置总平面布置资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XRSIZL25A2S046 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-24 | 否 | 2026XRSIZL25A5S027 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-20-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 连接二回路主管道冷段试验管道力学计算条件(RSI0149/0163等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XRCVZL22C2S005 | 2025-01-23 |  | 2026XRCVZL25A6S041 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269WQBZL25A1S006 | 2023-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-14 | 2023-12-08 | 否 | 20269WQBZL25B3S004 | 回复 | S-WQB---1GY-01-25A1-25B3 | S | WQB | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
202622PBZL22P7S008 | 2025-10-16 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-20 | 否 | 202622PBZL22Q2S004 | 回复 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XURZL25B1S002 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 师陆陆@shill | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-04 | 否 | 2026XURZL25B2S003 | 回复 | S-UR---2DL-01-25B1-25B2 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | 提供UR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 师陆陆@shill | 编制
20261TFMZL25A6S002 | 2023-09-08 |  | 20261TFMZL25D1S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 是 | 2026XTFMZL25D1S001 | 传递 | S-TFM---1GG-07-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 07 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据);正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
202612WODZL22E3C001 | 2022-11-17 |  | 202612WODZL22C7C005 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 袁骏@yuanjun | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WOD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书（核岛部分） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
20260AFZL25B3C004 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 曹红梅@caohm | N | 是 | 2023-08-15 | 2023-08-11 | 否 | 20260AFZL25A4C005 | 回复 | C-AF---1YS-02-25B3-25A4 | C | AF | - | 1YS | 02 | 25B3 | 25A4 | 关闭 | 辐射监测给给排水提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm | 编制
2026XWAIZL22N2S002 | 2025-07-08 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 否 | 2026XWAIZL22D3S005 | 回复 | S-WAI-BA-2LX-01-22N2-22D3 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算结果 | 2025-05-10 | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 编制
20269WCWZL22Q2C003 | 2025-04-28 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 否 | 20269WCWZL25A4C001 | 回复 | C-WCW---1GB-01-22Q2-25A4 | C | WCW | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水系统（华龙一号）流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XCISZL25A6S009 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 否 | 2026XCISZL25A2S007 | 回复 | S-CIS---2FQ-03-25A6-25A2 | S | CIS | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWWSZL25A2S004 | 2025-01-08 |  | 2026XWWSZL25A6S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 付煦@l-fuxu | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A2 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XZGTZL25A6S061 | 2025-09-13 |  | 2026XZGTZL25A6S060 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-FNP-1NS-01-25A6-25A6 | S | ZGT | FNP | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XCCVZL25A6S001 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2023-10-27 | 2023-10-16 | 否 | 2026XCCVZL25A1S001 | 回复 | S-CCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | CCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | CCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XZSTZL21D1C029 | 2023-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-08-10 | 否 | 2026XZSTZL25A1C006 | 回复 | C-ZST---2LT-01-21D1-25A1 | C | ZST | - | 2LT | 01 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XCFEZL25A6S008 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XCFEZL25A2S001 | 回复 | S-CFE---2LT-01-25A6-25A2 | S | CFE | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20269WGDZL25A1S002 | 2024-03-01 |  | 20269WGDZL25D1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 眭洪涛@suiht | N | 是 | 2024-03-15 | 2024-04-14 | 是 | 20269WGDZL25D1S002 | 回复 | S-WGD-CB-1GG-01-25A1-25D1 | S | WGD | CB | 1GG | 01 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | WGD跨岛系统流程图 | 2023-12-30 | 黄良@huangliang | 眭洪涛@suiht | 编制 |  |  | 东北院未升版资料，已催促东北院及时升版，待收到资料后升版内部接口。 |  | 2024-04-12 | 张达@zhangda
2026XRVDZL22E4S001 | 2025-02-24 |  | 2026XRVDZL25A6S040 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GY-01-25A6-22E4 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWCCZL25A1S003 | 2024-12-13 |  | 2026XWCCZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿彦磊@gengyl | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2LT-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XCSPZL25A2S007 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-CSP-SU-2LX-01-25A2-25A5 | S | CSP | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP管道力学计算条件(002RF 002PO疏排管线) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
2026XWAIZL25A2S071 | 2025-08-06 |  | 2026XZGTZL25A6S051 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZGT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）所需仪用压缩空气接口 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWAIZL22D3B004 | 2024-03-29 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2024-04-12 | 2024-04-09 | 否 | 2026XWAIZL25A2B002 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-02-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI002/004/011BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
2026XCFEZL25B3S010 | 2025-07-09 |  | 2026XCFEZL25A6S028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李庆翔@liqx | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---2LT-03-25A6-25B3 | S | CFE | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XCFEZL25A6S009 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-08 | 否 | 2026XCFEZL22B7S001 | 回复 | S-CFE---1GG-01-25A6-22B7 | S | CFE | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | CFE设备特性设计流量 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XZBRZL25A6S056 | 2025-06-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-26 | 2025-06-24 | 否 | 2026XZBRZL25E5S010 | 回复 | S-ZBR---1GH-03-25A6-25E5 | S | ZBR | - | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）临时过滤器资料 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWNCZL25A6S010 | 2025-02-27 |  | 2026XWNCZL25A1S020 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-06 | 否 | 2026XWNCZL25A1S022 | 传递 | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XRCVZL25A5S041 | 2025-10-20 |  | 2026XRCVZL25A2S041 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-24-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RCV0664等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XNHZL25C1S004 | 2026-02-12 |  | 2026XNHZL25A1S020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-NH-NI-2DX-03-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房DX条件（NH±0.00m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20269QAQBZL21D3C002 | 2023-09-11 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-结构四室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-09-25 | 2023-09-14 | 否 | 20269QAQBZL22P6C002 | 回复 | C-QA/QB---1GJ-01-21D3-22P6 | C | QA/QB | - | 1GJ | 01 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 提供QA,QB建筑结构条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRNSZL25A5S017 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-15-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 15 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0044A、RNS0044B、RNS0044C、RNS0048、RNS0049、RNS0053、RNS0081、RNS0082、RNS0085、RNS0087、RNS0088、RNS0089、RNS0090、RNS0097、RNS0098、RNS0099、RNS0101、RNS0102A、RNS0102B、RNS0102C、RNS0103A、RNS0103B、RNS0109、RNS0142、RNS0149、RNS0195、RNS0235、RNS0236、RNS0253、RNS0488、RNS0489、RNS0490、RNS0522、RNS0523、RNS0524、RNS0525、RNS0526、RNS0529、RNS0574、RNS0575、RNS0576、RNS0577管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260QLZL25A2C026 | 2024-12-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 田新乐@tianxl | Y | 是 | 2024-12-26 |  | 是 |  |  | C-QL---1GF-01-25A2-25E1 | C | QL | - | 1GF | 01 | 25A2 | 25E1 | 打开 | 主工艺向辐射防护提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWNDZL25A6S017 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-09 | 否 | 2026XWNDZL25A1S002 | 回复 | S-WND---2LT-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20269QAQBZL22P6C001 | 2023-08-24 |  | 20269QAQBZL21D3C001 | B | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王冠通@wanggta | N | 是 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 是 | 20269QAQBZL21D3C002 | 传递 | C-QA/QB---1GJ-01-21D3-22P6 | C | QA/QB | - | 1GJ | 01 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 提供QA,QB建筑结构条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRNSZL25A6S009 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-02 | 否 | 2026XHBZL21D3S002 | 回复 | S-RNS---1GG-01-25A6-21D3 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）可视流动指示器清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZBRZL21D3S002 | 2023-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王艺霖@WANGYLC | N | 是 | 2023-07-14 | 2023-07-10 | 否 | 2026XZBRZL25E5S002 | 回复 | S-ZBR-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZBR | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供旋风分离器（ZBR001ZE/ZBR002ZE）设计任务书 | 2023-09-30 | 范雯雯@FANWW | 王艺霖@WANGYLC | 编制
2026XRVDZL25A6S093 | 2025-12-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 总体所-消防安全室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-08 | 否 | 2026XRVDZL22A4S003 | 回复 | S-RVD---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RVD | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWSDZL25A2S003 | 2025-01-07 |  | 2026XWSDZL25A6S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | N | 否 | [5 empty] | S-WSD-GB-2GQ-01-25A6-25A2 | S | WSD | GB | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026xFDPZL22Q8C001 | 2024-07-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 电气设计所-通信一室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2024-07-22 | 2024-07-15 | 否 | 2026xFDPZL22R5C001 | 回复 | C-FDP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | C | FDP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-07-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制 | 2024-07-05 |  | 因系统流程图优化，根据优化后的图纸文件开启该接口 | 7.5开启 | 2024-07-05 | 杨文花@yangwh
2026XWGDZL25B3S002 | 2025-03-21 |  | 2026XWGDZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WGD---1GY-02-25A1-25B3 | S | WGD | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）2~5章，6.1节 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 眭洪涛@suiht | 编制
2026XTFMZL25A1S004 | 2024-04-03 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-05-28 | 是 | 2026XTFMZL25D1S009 | 回复 | S-TFM-CB-1GG-03-25A1-25D1 | S | TFM | CB | 1GG | 03 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 赵华立@zhaohl | 编制 |  |  | 尚未收到东北院意见，待收到外部意见后回复内部接口 |  | 2024-05-08 | 张达@zhangda
2026XRBMZL25A5S006 | 2025-06-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-06-30 |  | 是 |  |  | S-RBM-NI-2LX-03-25A5-25A1 | S | RBM | NI | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RBM系统 RBM0101,RBM0224等力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLTZL25E5S011 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-21 | 否 | 20269ZLTZL25A1S013 | 回复 | S-ZLT-BA-1HB-03-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XRHRZL25A6S017 | 2024-12-26 |  | 2026XRHRZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | S-RHR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RHR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RHR流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
202611PBZL22P7S024 | 2025-12-15 |  | 202611PBZL22Q2S023 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-12-29 | 2026-01-11 | 是 | 202611PBZL22Q2S035 | 传递 | S-1PB-1PB-1SJ-08-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 08 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置地面预埋件资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制 | 2026-01-10 |  | 和设备厂家沟通中 |  | 2025-12-29 | 菅佳乐@jianjl
2026XCSPZL25A6S026 | 2025-01-03 |  | 2026XCSPZL25A6S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S---WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | - | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CSP系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CSP流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XZBRZL22D1S001 | 2023-12-29 |  | 2026XZBRZL21D3S003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王跃蓉@wangyra | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-DE-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | DE | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设计任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SEZL21D3C020 | 2025-02-05 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-电气四室 | 冯桐伟@fengtw | N | 是 | 2025-02-19 | 2025-02-12 | 否 | 20260SEZL22R4C016 | 回复 | C-SE---1GD-01-21D3-22R4 | C | SE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用电条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XRSIZL25A5S058 | 2025-12-24 |  | 2026XRSIZL25A2S059 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-16-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 3号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0107/0109等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
20260SEZL21D3C005 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-06 | 否 | 20260SEZL22B4C001 | 回复 | C-SE---1GF-02-21D3-22B4 | C | SE | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XVAEZL25A1S001 | 2023-10-19 |  | 2026XVAEZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2023-11-02 | 2023-10-25 | 否 | 2026XVAEZL25A6S004 | 传递 | S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2026XWSRZL25A6B003 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XWSRZL25A6B004 | 回复 | B-WSR-PO-1GG-02-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统排水泵设计任务书（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XZSTZL21D1S008 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 否 | 2026XZSTZL25E5S001 | 回复 | S-ZST-TY-1GH-01-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供1\2ZST001TY设计任务书 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRVDZL22E2B004 | 2023-08-14 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 莫丹@modan | N | 是 | 2023-08-28 | 2023-08-18 | 否 | 2026XRVDZL25E5B005 | 回复 | B-RVD-BA-1YH-02-22E2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 02 | 22E2 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）仪表接口 | 2023-11-23 | 崔明路@cuiml | 莫丹@modan | 编制
2026XVAEZL22Q7C001 | 2024-07-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 童欣@tongxin | N | 是 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 否 | 2026XVAEZL22R5C001 | 回复 | C-VAE-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VAE | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VAE系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 编制
2026XWPWZL22C2S003 | 2025-01-22 |  | 2026XWPWZL25A6S020 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XTSMZL25A1S021 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 否 | 2026XTSMZL25A5S003 | 回复 | S-TSM-SU-2LX-05-25A1-25A5 | S | TSM | SU | 2LX | 05 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0049A,TSM0049B,TSM0034,TSM0037管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
20260SFZL22T2C001 | 2024-11-08 |  | 20260SFZL22P2C001 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 建筑结构所-建筑二室 | 于倩@yuqiana | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JG-01-22P2-22T2 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22T2 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20261CBZL22C7C010 | 2023-08-31 |  | 20261CBZL25D1C018 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孙兰飞@sunlf | Y | 否 | [5 empty] | S-CB-WAS-1GG-01-25D1-22Q8 | S | CB | WAS | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260SEZL22Q8C011 | 2025-04-02 |  | 20260SEZL22P2C013 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 贺习之@hexz | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JS-01-22P2-22Q8 | C | SE | - | 1JS | 01 | 22P2 | 22Q8 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XRCVZL25A2S007 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郝晓扬@haoxy | Y | 是 | 2025-03-29 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-07-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房RCV0658、RVD0242等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy | 编制
2026XVCMZL25A3S002 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2024-11-28 | 2024-11-15 | 否 | 2026XVCMZL25E6S001 | 回复 | S-VCM---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
2026XFNPZL25A4S040 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-21 | 否 | 2026XFNPZL25A5S042 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-13-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 13 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XTTBZL25A5S006 | 2025-07-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-07-24 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-06-25A5-25A2 | S | TTB | KA | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026工程TTB001-002RF排污口管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVRWZL25A3C001 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 否 | 2026XWHDZL25A1C007 | 回复 | C-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | C | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XZBRZL22D3S004 | 2025-09-30 |  | 2026XZBRZL25A6S088 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭建伟@guojw | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-CS-1GH-01-25A6-22D3 | S | ZBR | CS | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20269WWCZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 20269WWCZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
20260WNDZL22Q8C004 | 2024-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-12 | 否 | 20260WNDZL25A1C003 | 回复 | C-WND---2LT-03-22Q8-25A1 | C | WND | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)流程图 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20261DBZL25A1S003 | 2023-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-09-13 |  | 是 |  |  | S-DB-NI-2D2-02-25A1-25C2 | S | DB | NI | 2D2 | 02 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DB -10.60~0.50m 墙 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269ZLTZL22B5C001 | 2023-01-19 |  | 20269ZLTZL21D3C004 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | N | 是 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 否 | 20269ZLTZL21D3C014 | 传递 | C-ZLT---1GF-01-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 提供融合后废液处理系统的工艺方案及与海南昌江3、4号机组工艺方案相比的变化情况 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWCCZL25B1S003 | 2025-01-15 |  | 2026XWCCZL25A6S035 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-23 | 否 | 2026XWCCZL25A6S037 | 传递 | S-WCC---1GD-01-25A6-25B1 | S | WCC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供仪用设备冷却水系统（WCC）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20261SDZL25A2S014 | 2026-01-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2026-02-06 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2DX-03-25A2-25C2 | S | SD | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | 打开 | SD厂房DX条件（SD-9.20mm）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
2026XWWSZL25A4S005 | 2025-07-24 |  | 2026XWWSZL25A6S027 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A4 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261RSIZL25A5S010 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-06-25A5-25A2 | S | RSI | SD | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）入口管道力学计算结果（RSI0007/0035/0086/0298/0451/RCV0162B/CIS0001等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCDZL25D2S003 | 2025-08-01 |  | 2026XWCDZL25A6S025 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---1GD-01-25A6-25D2 | S | WCD |  | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWAIZL22D3B007 | 2024-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-06-25 | 否 | 2026XWAIZL25A2B005 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-02-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI002/004/011BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
2026XVMOZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 2026XVMOZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VMO---1NT-01-25A3-25E6 | S | VMO | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VMO系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
202622PBZL22Q2S014 | 2026-01-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-01-25 | 2026-01-20 | 否 | 202622PBZL22P7S029 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-18-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 18 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XFDPZL25A4S005 | 2024-12-30 |  | 2026XFDPZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2LT-03-25A6-25A4 | S | FDP |  | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20261YAZL25D1S027 | 2026-02-26 |  | 20261YAZL25C3S008 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1JH-01-25C3-25D1 | S | YA | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20261REBZL25A5S001 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-REB-SU-2LX-02-25A5-25A2 | S | REB | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目REB管道力学计算结果(001BA/002BA出口管线0001A 0001B 0050 0002A 0002B 0801 0501A 0501B ) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLTZL22N2S001 | 2024-10-10 |  | 20269ZLTZL22D1S002 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 彭星铭@pengxm | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-2LX-01-22D1-22N2 | S | ZLT | BA | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器 (9ZLT001RF)力学计算条件 | 2024-10-30 | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra | 编制
2026XVDSZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 2026XVDSZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VDS---1NT-01-25A3-25E6 | S | VDS | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VDS系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XCAMZL25A5S006 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-CAM-KA-2LX-03-25A5-25A2 | S | CAM | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | CAM系统CAM0002A、0002B、0012、0022等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLDZL21D3C004 | 2024-11-28 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-21 | 是 | 20269ZLDZL22Q8C002 | 回复 | C-ZLD---2LT-01-21D3-22Q8 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XCSPZL25A6S005 | 2024-03-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 是 | 2026XCSPZL22C2S003 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制 | 2024-04-19 |  | 各项目工作量大，文函过多，未及时处理。 | 马上处理答复。 | 2024-04-12 | 杨志全@yangzq
2026XCSPZL25A2S002 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | Y | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-CSP-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | CSP | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP管道力学计算条件(003PO循环管线0018 0019 0032 0036 0091 0092 0093 0022 0038 0023) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
20260YAZL25D4C005 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李宗琪@lizqd | Y | 是 | 2023-08-23 |  | 是 |  |  | C-YA---1YJ-01-25D4-25C3 | C | YA | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | 打开 | 仪控给建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李宗琪@lizqd | 编制
2026XZSTZL21D1S013 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-08 | 否 | 2026XZSTZL25B2S001 | 回复 | S-ZST-RHT-1GY-01-25A6-25B2 | S | ZST | RHT | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20261IRMZL22E4S003 | 2025-03-24 |  | 20261IRMZL22B4S003 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 郑皓@zhenghao | N | 是 | 2025-04-07 | 2025-04-03 | 否 | 20261IRMZL22B4S004 | 回复 | S-IRM---1FY-11-22B4-22E4 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22B4 | 22E4 | 关闭 | 提供固定式场所γ剂量率监测的房间号及房间名称。 | 2025-03-31 | 张君南@zhangjna | 申静怡@shenjy | 编制
2026XTTBZL25A6S012 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 是 | 2026XTTBZL21D3S001 | 回复 | S-TTB---1GS-02-25A6-21D3 | S | TTB | - | 1GS | 02 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供RFT,RCV,TTB三个系统树脂采购技术要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XRVDZL21D3C004 | 2022-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 否 | 2026XRVDZL25A1C003 | 回复 | C-RVD---1GB-01-21D3-25A1 | C | RVD | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制 |  |  | 外部原因，CIM3.0系统原因，未延误，12月15日设总已审批完成。 |  | 2023-06-02 | 赵书宇@zhaosyc
20260QSZL22Q2C006 | 2024-04-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙飞@sunfei | N | 是 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 是 | 20260QSZL25A4C001 | 回复 | C-QS-00-1GG-01-22Q2-25A4 | C | QS | 00 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供QS子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 孙飞@sunfei | 编制 | 2024-05-16 |  | 经与设总沟通，本接口待第一次室外管综基本方案固化后后一并返回意见；对设计进度无影响。 | 已完成 | 2024-05-30 | 武旭优@wuxy
2026331URAZL22Q2S010 | 2025-12-30 |  | 2026331URAZL22P7S017 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 林芳@linfanga | Y | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 31URA | 31URA | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 关闭 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制 |  |  | 需与设备厂家沟通后升版此接口 |  | 2025-11-03
2026XWNCZL25A1S025 | 2025-03-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 否 | 2026XWNCZL25B1S003 | 回复 | S-WNC---1GD-01-25A1-25B1 | S | WNC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）用电条件 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XFSPZL25E6S002 | 2024-11-02 |  | 2026XFSPZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FSP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCUPZL25A3S005 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-04 | 否 | 2026XCUPZL25A6S006 | 回复 | S-CUP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XCAMZL25A3S021 | 2025-09-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 否 | 2026XCAMZL25A2S016 | 回复 | S-CAM---2LT-01-25A3-25A2 | S | CAM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XSUZL25B3S003 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李浓@linong | Y | 是 | 2025-01-13 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2D3-04-25B3-25C3 | S | SU | NI | 2D3 | 04 | 25B3 | 25C3 | 打开 | SU4.80标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李浓@linong | 编制
2026XVFLZL25A1S001 | 2023-10-16 |  | 2026XVFLZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-VFL-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VFL | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XFDPZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2023-09-26 | 2024-03-26 | 是 | 2026XFDPZL22C2S001 | 回复 | S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRFTZL25A6S053 | 2025-07-22 |  | 2026XRFTZL25A6S041 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RFT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RFT流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWASZL25A2S009 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWASZL25B3S001 | 回复 | S-WAS---2FQ-01-25A2-25B3 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWWSZL25A6S002 | 2023-09-19 |  | 2026XWWSZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）阀门清单（核岛部分） | 2023-11-15 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269MXZL25D2C002 | 2024-03-19 |  | 20269MXZL25B1C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 曹璇@caoxuan | N | 是 | 2024-04-02 | 2024-03-29 | 否 | 20269MXZL25B1C002 | 回复 | S-MX-GB-1DD-01-25D2-25B1 | S | MX | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 常规岛MX与GB沟的电缆接口(MX电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XZKZL25A3S002 | 2025-12-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-01-07 | 2026-02-02 | 是 | 2026XZKZL22Q7S002 | 回复 | S-ZK---1NN-01-25A3-22Q7 | S | ZK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5018-空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XTTBZL22D2S001 | 2025-06-16 |  | 2026XTTBZL25A2S008 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟祥盖@mengxg | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-BL-1BH-01-25A2-22D2 | S | TTB | BL | 1BH | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供TTB排放装置（TTB001BL）接管荷载（包络值） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 任美贤@renmx | 编制
2026XRNDZL25A6S019 | 2025-01-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-22 | 否 | 2026XRNDZL25A2S005 | 回复 | S-RND---2LT-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20261CBZL25D1C012 | 2023-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 是 | 20261CBZL22C7C006 | 回复 | C-CB-WGD-1GG-04-25D1-22Q8 | C | CB | WGD | 1GG | 04 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRCVZL25A6S001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李男@linan | N | 是 | 2023-09-27 | 2024-03-26 | 是 | 2026XRCVZL22C2S001 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XYAZL25D4S002 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 黄美宸@huangmc | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-19 | 否 | 2026XYAZL25E6S001 | 回复 | S-YA---1YT-01-25D4-25E6 | S | YA | - | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | 关闭 | YA子项 可燃及有毒气体报警信号 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc | 编制
20260PHZL25A4C003 | 2023-10-08 |  | 20260PHZL25C1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张娅@zhangya | Y | 否 | [5 empty] | C-PH---1JS-01-25C1-25A4 | C | PH | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XWAIZL25A2S037 | 2025-01-26 |  | 2026XZBRZL25A6S046 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-02-09 | 2025-01-26 | 否 | 2026XWAIZL25A6S007 | 传递 | S-ZBR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供硼回收系统(ZBR)仪用压缩空气要求。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XFWDZL25A4S009 | 2025-08-21 |  | 2026XFWDZL25A6S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269ZLTZL22E3B026 | 2023-07-13 |  |  | B | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2023-07-27 | 2024-08-09 | 是 | 20269ZLTZL22D1B003 | 回复 | B-ZLT-BA-1YH-11-22E3-22D1 | B | ZLT | BA | 1YH | 11 | 22E3 | 22D1 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制 | 2024-08-02 |  | 接口之前没有发到设备所，导致没有及时回复。后来通过搜索才收到这个资料单。 |  | 2024-07-24 | 王晓和@wangxhe
2026XFSPZL22C2S005 | 2025-11-28 |  | 2026XFSPZL25A6S046 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTTBZL25A6S033 | 2025-01-04 |  | 2026XTTBZL25A6S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XRVDZL25A6S095 | 2026-03-03 |  | 2026XRVDZL25A6S094 | H | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XZSTZL21D1S029 | 2024-02-02 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2024-02-16 | 2024-02-07 | 否 | 2026XZSTZL25A1S005 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260BOPZL25A4C041 | 2023-08-31 |  | 20260BOPZL25B3C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-09-12 | 否 | 20260BOPZL25B3C002 | 回复 | C-BOP-PL-1GY-01-25A4-25B3 | C | BOP | PL | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 打开 | PL 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XWCCZL25A6S055 | 2025-09-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-17 | 2025-09-09 | 否 | 2026XWCCZL25B2S012 | 回复 | S-WCC---1GY-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XCFEZL25A1S004 | 2025-07-10 |  | 2026XCFEZL25A6S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范华蕊@fanhr | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---2GQ-03-25A6-25A1 | S | CFE | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20260SEZL22Q8C007 | 2025-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2025-04-02 | 2025-03-21 | 否 | 20260SEZL21D3C038 | 回复 | C-SE---1GT-01-22Q8-21D3 | C | SE | - | 1GT | 01 | 22Q8 | 21D3 | 关闭 | SE厂房气体专业向主工艺专业提GB廊道接口资料 | 2025-04-30 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
20261TFMZL25A6S005 | 2023-09-08 |  | 20261TFMZL25D1S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---1GG-08-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 08 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 给水管最小设计内径和最大设计内径 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XFWDZL25A5S010 | 2025-09-24 |  | 2026XFWDZL25A4S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD-SX-2LX-03-25A4-25A5 | S | FWD | SX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统SX厂房第三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XRSIZL25A2S052 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-15 | 否 | 2026XRSIZL25A5S051 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-28-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 安注箱仪表管道力学计算条件(RSI0801/0802/0803/0804/0805/0806/0807/0808/0809/0810/0811/0812) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XWCVZL25A3S014 | 2026-02-24 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 否 | 2026XWCVZL25A6S009 | 回复 | S-WCV-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | WCV | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2026XWWSZL25B1S003 | 2024-05-20 |  | 2026XWWSZL25A6S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | S | WWS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)用电条件（核岛部分） | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269WQBZL25A6S012 | 2025-08-04 |  | 20269WQBZL25A1S015 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-04-25A1-25A6 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026AGBZL25B1S003 | 2024-06-19 |  | 2026AGBZL25A4S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李伟霞@liwx | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1SD-02-25A4-25B1 | S | GB | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XFSPZL25A5S045 | 2026-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-13 | 否 | 2026XFSPZL25A4S056 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-21-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二十一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWHDZL25A1S003 | 2024-12-31 |  | 2026XWHDZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | N | 否 | [5 empty] | S-WHD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XZBRZL25A6S034 | 2025-01-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-02-24 | 是 | 2026XZBRZL22E4S001 | 回复 | S-ZBR---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261WSCZL25A2S004 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 齐伦@qilun | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-WSC-SU-2LX-01-25A2-25A5 | S | WSC | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0121/0126等管线） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 齐伦@qilun | 编制
20260PIZL25E5C008 | 2024-12-19 |  | 20260PIZL22Q4C034 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GH-01-22Q4-25E5 | C | PI | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | PI厂房提设备及吊车资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XEMPQZL25A6S002 | 2025-08-04 |  | 2026XEMPQZL25A1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-25A6 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWESZL22Q2S018 | 2025-03-28 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | 否 | 2026XWESZL25A2S010 | 回复 | S-WES---2FQ-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XCSPZL25A6S018 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-28 | 否 | 2026XCSPZL25B2S005 | 回复 | S-CSP---1GY-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供CSP系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20269ZLDZL25A1S004 | 2023-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-14 | 2023-12-08 | 否 | 20269ZLDZL25B3S005 | 回复 | S-ZLD---1GY-02-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）2~5章，6.1，9.1 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XINLZL25A6S001 | 2025-01-03 |  | 2026XINLZL25B3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-INL-WND-1GS-01-25B3-25A6 | S | INL | WND | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | 提供INL系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及INL流程图 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 曹红梅@caohm | 编制
20261DADBZL25A1S003 | 2023-09-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-10-07 |  | 是 |  |  | S-DA/DB-NI-2DX-01-25A1-25C2 | S | DA/DB | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA/DB-10.60标高 DX接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRFTZL25A6S047 | 2025-07-18 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 是 | 2026XRFTZL22C2S006 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XPCZL25A4C001 | 2024-01-19 |  | 2026XPCZL22Q2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-02-02 | 2024-01-29 | 否 | 2026XPCZL22Q2C002 | 回复 | C-PC-GB-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PC | GB | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供机械通风冷却塔及辅助泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XTFMZL25B1S002 | 2025-01-10 |  | 2026XTFMZL25A6S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---1GD-01-25A6-25B1 | S | TFM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRCVZL25A5S070 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-11-28 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-20-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房环廊内 RCV0212、RCV0213、RCV0214、RCV0246、RCV0247、RCV0231等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTTBZL25A6S045 | 2025-08-09 |  | 2026XTTBZL25A6S044 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
20260SEZL22P2C001 | 2024-12-20 |  | 20260SEZL21D3C007 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-建筑二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 辛雨潼@xinyt | N | 是 | 2025-01-03 | 2024-12-23 | 否 | 20260SEZL21D3C011 | 传递 | C-SE---1GJ-02-21D3-22P2 | C | SE | - | 1GJ | 02 | 21D3 | 22P2 | 关闭 | 常规岛废水处理站提工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
20269ZLTZL25E5S002 | 2023-06-25 |  | 20269ZLTZL21D3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘世峰@liusf | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设计任务书 | 2023-09-30 | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制
2026XZGTZL22Q7S003 | 2025-02-05 |  | 2026XZGTZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 温华@wenhua | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT-ZV-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | ZV | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）风机设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRXZL25B1S005 | 2025-03-12 |  | 2026XRXZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 卢欣基@luxj | Y | 否 | [5 empty] | S-RX---2DL-01-25B2-25B1 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王国龙@wanggl | 孙涛@suntaof | 编制
20260AFZL25A3C003 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘哲@liuzheb | N | 是 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 否 | 20260AFZL25B3C014 | 回复 | C-AF---1NY-01-25A3-25B3 | C | AF | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 打开 | 暖通给仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh | 编制
2026XZBRZL25A6S088 | 2025-09-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-11 | 否 | 2026XZBRZL25B3S026 | 回复 | S-ZBR-CS-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | CS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260HZZL25A3S002 | 2025-01-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张旭d@zhangxud | N | 是 | 2025-02-09 | 2025-01-27 | 否 | 20260HZZL25A6S002 | 回复 | S-HZ-WSD-1NG-01-25A3-25A6 | S | HZ | WSD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供HZ子项所需蒸汽参数、用量、工况、管道接口参数（至HZ子项与GB沟分界处） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李享@lixiangf | 编制
2026XWODZL25A4S006 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XWODZL25B3S003 | 回复 | S-WOD---1GY-02-25A4-25B3 | S | WOD | - | 1GY | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
20260SFZL22R6C008 | 2024-10-29 |  | 20260SFZL22R4C007 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 电气设计所-电气四室 | 邢越@xingyue | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1DT-01-22R4-22R6 | C | SF | - | 1DT | 01 | 22R4 | 22R6 | 关闭 | SF厂房 电气向通信专业提资料 | 2024-11-29 |  | 谢斌@xiebin | 编制
20269VRWZL25B3S002 | 2025-03-18 |  | 20269VRWZL25A3S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 路同祝@lutza | N | 否 | [5 empty] | S-VRW---1NY-02-25A3-25B3 | S | VRW | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20261RCZL25A2S028 | 2025-09-29 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-09-30 | 否 | 20261RCZL22P3S033 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZGTZL25A6S021 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-17 | 否 | 2026XZGTZL25B3S003 | 回复 | S-ZGT---1GY-02-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）2~5章，6.1 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSDZL25A6S011 | 2024-04-19 |  | 2026XWSDZL25D1S002 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-05-03 | 2024-05-05 | 是 | 2026XWSDZL25D1S004 | 回复 | S-WSD---1GG-02-25D1-25A6 | S | WSD | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 两机组各工况下辅助蒸汽消耗量及参数 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRSZL25A2S001 | 2024-04-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2024-05-14 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2DX-02-25A2-25C1 | S | RS | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RS内部结构标高0.000m DX接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260SFZL22Q4C015 | 2024-11-18 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-通信二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-02 | 2024-11-27 | 否 | 20260SFZL22R6C011 | 回复 | C-SF---1GT-01-22Q4-22R6 | C | SF | - | 1GT | 01 | 22Q4 | 22R6 | 关闭 | SF厂房提通信资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XVECZL25A3S008 | 2026-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-15 | 否 | 2026XVECZL25A6S014 | 回复 | S-VEC---1NS-02-25A3-25A6 | S | VEC | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20260PIZL22Q6C009 | 2024-11-11 |  | 20260PIZL22P2C010 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 邸树帅@diss | N | 否 | [5 empty] | C-PI---1JN-01-22P2-22Q6 | C | PI | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | PI厂房 建筑向暖通专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XZBRZL25A6S015 | 2023-10-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 否 | 2026XZBRZL25A6S016 | 回复 | S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260PIZL22S1C002 | 2024-12-13 |  | 20260PIZL22Q4C028 | A | 回复 | 有意见 | 总图地质所-总图规划一室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 王心琪@wangxqe | N | 是 | 2024-12-27 | 2025-09-02 | 是 | 20260PIZL22Q4C043 | 传递 | C-PI---1GJ-01-22Q4-22S1 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22S1 | 关闭 | PI厂房工艺给总图提车辆运输道路资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制 |  |  | 总图尚未反馈PI总平面布置及各构筑物之间间距信息。 |  | 2024-12-31 | 陈锋华@chenfh
2026XRBMZL25E5B001 | 2022-09-30 |  | 2026XRBMZL22C1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 李阳e@liyange | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-1GS-01-22C1-25E5 | B | RBM | BA | 1GS | 01 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 化学混合箱设计任务书 | 2022-09-30 | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb | 编制
20260PIZL22R4C018 | 2024-12-02 |  | 20260PIZL22Q6C010 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-暖通二室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1QD-01-22Q6-22R4 | C | PI | - | 1QD | 01 | 22Q6 | 22R4 | 关闭 | PI厂房暖通用电资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 邸树帅@diss | 编制
2026XCSPZL25B2S003 | 2024-12-24 |  | 2026XCSPZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWNDZL25A4S001 | 2023-12-19 |  | 2026XWNDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | S-WND--2LT-03-25A6-25A4 | S | WND |  | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）流程图（厂区部分） | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XZBRZL22C2S006 | 2025-12-17 |  | 2026XZBRZL25A6S091 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRSIZL22C1B002 | 2024-12-10 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-设备结构分析室 | 潘佳琪@panjq | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-13 | 否 | 2026XRSIZL22D2B006 | 回复 | B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 刘亚光@liuyg | 陈彦霖b@chenylb | 编制
2026XWSDZL25A6S007 | 2024-03-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-04-04 |  | 是 |  |  | S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
20261CBZL25A1S003 | 2023-09-14 |  | 20261CBZL25D1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 胡建成@hujc | N | 否 | [5 empty] | S-CB-WHS-1GG-03-25D1-25A1 | S | CB | WHS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 氢气特性： -管网持续压力 -泄漏率 -发电机氢容量 -正常贮存量（包括一次充灌量和30天泄漏量） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRVDZL25A2S030 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 否 | 2026XRVDZL25A5S041 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-22-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD0261、RVD3988管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
20260BOPZL25A4C030 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-08-23 |  | 是 |  |  | C-BOP-PL-1GJ-01-25A4-25C3 | C | BOP | PL | 1GJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 打开 | PL 主工艺向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XZBRZL25B3S020 | 2025-06-24 |  | 2026XZBRZL25A6S071 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRFTZL25A2S006 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-11-01 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-05-25A2-25A5 | S | RFT | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RFT001 002PO出口与换热器进口之间管线力学计算条件（RFT0007、RFT0009、RFT0015、RFT0101、RFT0170A 0170B RFT1102等管道） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XRSIZL25A2S063 | 2026-01-30 |  | 2026XRSIZL25A6S055 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260SFZL22R6C020 | 2025-10-09 |  | 20260SFZL22P6C019 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-结构四室 | 邢越@xingyue | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JT-01-22P6-22R6 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P6 | 22R6 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
20260HZZL25A6S002 | 2025-01-27 |  | 20260HZZL25A3S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何毅@heyic | N | 否 | [5 empty] | S-HZ-WSD-1NG-01-25A3-25A6 | S | HZ | WSD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供HZ子项所需蒸汽参数、用量、工况、管道接口参数（至HZ子项与GB沟分界处） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李享@lixiangf | 编制
2026XFNPZL25E6S007 | 2025-10-10 |  | 2026XFNPZL25A6S039 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260PHZL25A4C004 | 2023-10-08 |  | 20260PHZL25C3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张娅@zhangya | N | 否 | [5 empty] | C-PH---1JG-01-25C3-25A4 | C | PH | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XFDPZL25E6S008 | 2025-11-28 |  | 2026XFDPZL25A6S038 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FDP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XFSPZL25B2S001 | 2024-11-13 |  | 2026XFSPZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRVDZL25A5S007 | 2025-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 是 | 2025-08-22 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-05-25A5-25A2 | S | RVD | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RVD0221等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XTTBZL25A1S003 | 2024-12-30 |  | 2026XTTBZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XCUPZL25A3S008 | 2025-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2025-03-12 | 2025-02-28 | 否 | 2026XCUPZL22B4S001 | 回复 | S-CUP-NI-1GF-01-25A3-22B4 | S | CUP | NI | 1GF | 01 | 25A3 | 22B4 | 关闭 | 安全壳净化空调系统（CUP）通风流量（m3/h） | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XTTBZL25A6S040 | 2025-06-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-06-30 | 否 | 2026XTTBZL25A2S022 | 回复 | S-TTB---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XRFTZL25A1S008 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李崇赞@l-licza | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-19 | 否 | 2026XRFTZL25A5S014 | 回复 | S-RFT-NH-2LX-04-25A1-25A5 | S | RFT | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RFT0868管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
20260PLZL25A3C004 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 陈澎浩@chenph | N | 是 | 2023-08-30 | 2023-08-25 | 否 | 20260PLZL25E6C002 | 回复 | C-PL---1NT-01-25A3-25E6 | C | PL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 打开 | PL 暖通向通信提防火阀及消防等控制资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XCBZL25D1S011 | 2024-03-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 否 | 2026XCBZL25A2S002 | 回复 | S-CB-WAS-1GG-03-25D1-25A2 | S | CB | WAS | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 打开 | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
20260BOPZL25A4C011 | 2023-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 是 | 2023-08-08 |  | 是 |  |  | C-BOP-SC-1SY-01-25A4-25B3 | C | BOP | SC | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | 打开 | 主工艺向电仪提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
20261NHZL25A1S025 | 2024-12-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 耿彦磊@gengyl | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 20261NHZL25C1S001 | 回复 | S-NH-NI-2D2-01-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房二维D2接口（筏基及以下） | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XPCSZL25A6S014 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-10 | 2024-12-30 | 否 | 2026XPCSZL25A6S024 | 回复 | S-PCS-WND-2LT-01-25A6-25A6 | S | PCS | WND | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及PCS流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XKAZL25E5S002 | 2025-02-21 |  | 2026XKAZL25A2S031 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | S-KA---1BH-01-25A2-25E5 | S | KA | - | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供RFT系统乏燃料水池钢覆面管板及埋件资料 | 2025-03-10 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XWNDZL25A6S039 | 2026-02-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 2026XWNDZL25A1S007 | 回复 | S-WND---2LT-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XREBZL25A5S028 | 2026-02-11 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王刚b@wanggangb | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-12 | 否 | 2026XREBZL25A2S033 | 回复 | S-REB-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202622PBZL22P7S011 | 2025-11-03 |  | 202622PBZL22Q2S004 | B | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-11 | 否 | 202622PBZL22Q2S005 | 回复 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XWAIZL25A2S077 | 2025-09-04 |  | 2026XWCCZL25A6S044 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WCC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XRHRZL25B2S010 | 2025-06-19 |  | 2026XRHRZL25A6S030 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘艳菊@liuyja | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20269WQBZL21D3C003 | 2024-11-28 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-06 | 否 | 20269WQBZL25A1C001 | 回复 | C-WQB---2LT-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRNSZL25A5S030 | 2025-10-21 |  | 2026XRNSZL25A2S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-12-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 贯穿件及环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0316、RNS0416等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XFSPZL25A6S011 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFSPZL25A4S004 | 回复 | S-FSP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FSP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防布置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTSAZL25A5S002 | 2025-10-20 |  | 2026XTSAZL25A1S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA-SU-2LX-02-25A1-25A5 | S | TSA | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSA系统TSA0002,TSA0005,TSA0027,TSA0030管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
2026AWDWZL22Q8C009 | 2025-09-12 |  |  | E | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-09-16 | 否 | 2026AWDWZL22Q3C008 | 回复 | C-WDW-WDH-1GG-02-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 02 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
202622PBZL22P7S022 | 2025-12-15 |  |  | D | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-12-29 | 2026-01-11 | 是 | 202622PBZL22Q2S015 | 回复 | S-2PB-2PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 2PB | 2PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制 | 2026-01-10 |  | 和设备厂家沟通中 |  | 2025-12-29 | 菅佳乐@jianjl
20269ZLTZL21D3B025 | 2025-03-04 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-03-18 | 2025-03-10 | 否 | 20269ZLTZL25E5B037 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRNDZL25B2S011 | 2025-06-10 |  | 2026XRNDZL25A6S021 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹骞@caoqian | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2LT-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWNDZL25A6S003 | 2023-11-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-12-05 | 2024-01-04 | 是 | 2026XWNDZL25D1S002 | 回复 | S-WND-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | WND | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 高汉桥@gaohq | 作废
20260SEZL22P6C008 | 2025-02-12 |  | 20260SEZL22Q6C017 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-暖通二室 | 谢中宇@XIEZYA | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1NJ-01-22Q6-22P6 | C | SE | - | 1NJ | 01 | 22Q6 | 22P6 | 关闭 | SE厂房暖通提结构荷载资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
20260BOPZL25D1C025 | 2024-06-28 |  | 20260BOPZL25D3C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1JG-01-25D3-25D1 | C | BOP | ZA | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
20260AFZL25A3C005 | 2023-08-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘哲@liuzheb | Y | 是 | 2023-08-17 |  | 是 |  |  | C-AF---1NJ-01-25A3-25C1 | C | AF | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C1 | 打开 | 暖通给结构提荷载和留洞等资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh | 编制
2026XFDPZL25B2S012 | 2025-08-28 |  | 2026XFDPZL25A6S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FDP |  | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XEAWZL25B2S001 | 2025-03-18 |  | 2026XEAWZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-EAW-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EAW | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EAW系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca | 编制
202612PBZL25A6C001 | 2024-06-13 |  | 202612PBZL22Q2C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | C-PB-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | PB | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供PB子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XZBRZL25A5S014 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李璐瑶@lilyc | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-05 | 否 | 2026XZBRZL25A1S031 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-16-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0039B,ZBR0459,ZBR0040A,ZBR0453,ZBR0456,ZBR0040B,ZBR0115,ZBR0585,ZBR0786,ZBR0536,ZBR0790,ZBR0464,ZBR0517,ZBR0588,ZBR0083B,ZBR0583,ZBR0788,ZBR0477,ZBR0114,ZBR0458,ZBR0083A,ZBR0455,ZBR0452力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFNPZL25A4S010 | 2025-08-26 |  | 2026XFNPZL25A6S032 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘宇晗@liuyhc | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XVEEZL25A3S012 | 2026-01-22 |  | 2026XVEEZL25B3S004 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-26 | 否 | 2026XVEEZL25B3S005 | 回复 | S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XCISZL25A6S006 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-27 | 否 | 2026XCISZL22B4S001 | 回复 | S-CIS-NI-1GG-01-25A6-22B4 | S | CIS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 非能动堆腔注水箱容积及有效容积 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20260OUZL22Q3C013 | 2024-11-25 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王瑞c@wangruic | N | 是 | 2024-12-09 |  | 是 |  |  | C-OU-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OU | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化滤池厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王瑞c@wangruic | 编制
20260YAZL25D4C003 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李宗琪@lizqd | N | 是 | 2023-08-23 | 2023-08-18 | 否 | 20260YAZL25A3C003 | 回复 | C-YA---1YN-01-25D4-25A3 | C | YA | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | 仪控给暖通提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李宗琪@lizqd | 编制
20261RSZL25A2S003 | 2024-05-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 否 | 20261RSZL25E5S001 | 回复 | S-RS-IRWST-2D2-01-25A2-25E5 | S | RS | IRWST | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTFCZL25D1C001 | 2024-01-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-02-11 | 2024-02-01 | 否 | 2026XTFCZL22B5C001 | 回复 | C-TFC-NI-1XF-1-25D1-22B5 | C | TFC | NI | 1XF | 1 | 25D1 | 22B5 | 关闭 | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XFWPZL22Q8C002 | 2024-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 电气设计所-电气一室 | 李志静@lizjb | N | 是 | 2024-09-27 | 2024-09-21 | 否 | 2026XFWPZL22R1C001 | 回复 | C-FWP---1GD-01-22Q8-22R1 | C | FWP | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R1 | 关闭 | 核岛消防水生产系统（FWP）用电及应急柴油发电机组加载资料 | 2024-11-30 | 焦迪@jiaodi | 李志静@lizjb | 编制
2026XCSPZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XCSPZL25A6S003 | B | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-03-28 | 否 | 2026XCSPZL25A6S005 | 传递 | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XVEEZL25A6S007 | 2023-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2023-12-11 | 2023-12-04 | 否 | 2026XVEEZL25A3S001 | 回复 | S-VEE---2LT-01-25A3-25A3 | S | VEE | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 作废
2026XCUPZL22Q7C001 | 2024-07-19 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2024-08-02 | 2024-07-26 | 否 | 2026XCUPZL22R5C001 | 回复 | C-CUP-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | CUP | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2026XZBRZL21D3B003 | 2024-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-30 | 否 | 2026XZBRZL22E3B001 | 回复 | B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
20260BOPZL25E6C006 | 2024-06-07 |  | 20260BOPZL25D1C018 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王涛@wangtaog | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1GT-01-25D1-25E6 | C | BOP | ZA | 1GT | 01 | 25D1 | 25E6 | 关闭 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XTSMZL25A5S007 | 2025-10-24 |  | 2026XTSMZL25A1S024 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 否 | 2026XTSMZL25A1S026 | 传递 | S-TSM-SU-2LX-04-25A1-25A5 | S | TSM | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0021,TSM0022,TSM0023,TSM0055，TSM0056，TSM0057，TSM0058，TSM0059，TSM0060，TSM0061管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XTFAZL25A6S023 | 2024-12-30 |  | 2026XTFAZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | TFA | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）消防条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
202612PCSZL25E5B001 | 2022-12-07 |  | 202612PCSZL22C1B001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 宋长飞@songcf | Y | 否 | [5 empty] | B-PCS-BA-1GH-01-22C1-25E5 | B | PCS | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供PCS系统电加热箱（PCS008BA）设计任务书 | 2022-11-15 | 李博@libo | 侯婷@houting | 编制
2026XFNPZL25B2S008 | 2025-08-18 |  | 2026XFNPZL25A6S032 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于林厚@yulha | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XNIZL25B3S006 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 电气设计所-电气四室 | 李庆翔@liqx | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-24 | 否 | 2026XNIZL22R4S001 | 回复 | S-NI-NI-1YD-01-25B3-22R4 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 25B3 | 22R4 | 关闭 | 电缆特性代码及电缆的规格信息 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 李庆翔@liqx | 编制
20260PIZL22P6C005 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 任焱焱@renyy | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-19 | 否 | 20260PIZL25E5C009 | 回复 | C-PI---1GJ-01-22P6-25E5 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 25E5 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
2026XWWSZL25A1S002 | 2024-02-08 |  | 2026XWWSZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XVEBZL22C6C001 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 是 | 2026XVEBZL22C7C001 | 回复 | C-VEB-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEB | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）冷冻水资料。提供VEB系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEB系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XWAIZL25B3S005 | 2025-03-21 |  | 2026XWAIZL25A2S045 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI---1GY-02-25A2-25B3 | S | WAI | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）2~5章，6.1节 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XCAVZL25A6S003 | 2024-05-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-06-04 | 否 | 2026XCAVZL25B1S001 | 回复 | S-CAV---1GD-01-25A3-25B1 | S | CAV | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XRCVZL25A1S047 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-19 | 否 | 2026XRCVZL25A5S097 | 回复 | S-RCV-NH-2LX-21-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 21 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RCV0340 0338 0810 0303 0588 0302 0128 0811 RVD0796 ZBR0083B 等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
202600MXZL25C3C001 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 姜晨@jiangchen | N | 是 | 2023-08-23 | 2024-04-16 | 是 | 202600MXZL22S1C001 | 回复 | C-MX---1ZZ-03-25C3-22S1 | C | MX | - | 1ZZ | 03 | 25C3 | 22S1 | 关闭 | 提供MX大件设备参数(尺寸及重量,分解至运输) | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 编制
202611PBZL25B3S001 | 2026-01-13 |  | 202611PBZL22E3S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1YY-01-22E3-25B3 | S | 1PB | 1PB | 1YY | 01 | 22E3 | 25B3 | 关闭 | 自然通风冷却塔提PLC系统泵房用房、用电需求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 编制
2026XKAZL25A2S036 | 2025-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-09-04 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D2-02-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维D2条件(KA-5.05~-0.05m 板、墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026AFSDZL22R6C002 | 2025-02-28 |  | 2026AFSDZL22Q2C005 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张鸽@zhangge | Y | 否 | [5 empty] | C-FSD-FAD-1GT-01-22Q2-22R6 | C | FSD | FAD | 1GT | 01 | 22Q2 | 22R6 | 关闭 | GB廊道FSD压力开关报警信号（开关量）接入火灾自动报警系统 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
20260BOPZL25A4C021 | 2023-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 总图地质所-总图规划一室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 是 | 2023-08-14 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1SZ-01-25A4-22S1 | C | BOP | ZA | 1SZ | 01 | 25A4 | 22S1 | 打开 | 水工专业向总图提室外降温池资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XYAZL25E6S001 | 2025-12-19 |  | 2026XYAZL25D4S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 徐佳丽@l-xujl | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-30 | 否 | 2026XYAZL25D4S005 | 回复 | S-YA---1YT-01-25D4-25E6 | S | YA | - | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | 关闭 | YA子项 可燃及有毒气体报警信号 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc | 编制
2026XNIZL25C1S005 | 2025-01-24 |  | 2026XNIZL22P3S003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 严鹏南@yanpn | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1JJ-02-22P3-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | 整体筏基配筋结果提资 | 2024-06-30 | 武燕京@wuyj | 张春龙@zhangcla | 编制
2026XKPZL22D4S003 | 2024-05-09 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 沈艳祥@shenyx | Y | 是 | 2024-05-23 |  | 是 |  |  | S-KP-NI-2D2-03-22D4-25C2 | S | KP | NI | 2D2 | 03 | 22D4 | 25C2 | 打开 | 检修小室的设置要求 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
20260BOPZL22R4C003 | 2023-04-28 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 陈琛@chenchenb | N | 是 | 2023-05-12 | 2023-05-19 | 是 | 20260BOPZL25D2C004 | 回复 | C-BOP---1DD-05-22R4-25D2 | C | BOP | - | 1DD | 05 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESG段至海水淡化中压段电缆的长度，以及海水淡化中压段下游中压电缆的长度。 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb | 作废
20269QFZL25C3S001 | 2025-09-28 |  | 20269QFZL25A1S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李亚冬@liyda | Y | 否 | [5 empty] | S-QF-NI-2D3-06-25A1-25C3 | S | QF | NI | 2D3 | 06 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | QF 16.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
20269ZLTZL22E3B006 | 2022-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2022-11-19 | 2022-11-15 | 否 | 20269ZLTZL25E5B017 | 回复 | B-ZLT-BA-1YH-04-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 04 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
2026XTFAZL25A5S008 | 2024-12-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2024-12-27 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-05-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0010B,TFA0010B,TFA0010A,TFA0999,TFA0093,TFA1073,TFA0074,TFA0073,TFA1071,TFA0006,TFA1001,TFA0092,TFA1074管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVAEZL22C7C002 | 2023-02-24 |  | 2026XVAEZL22C6C005 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 封昕@fengxin | Y | 否 | [5 empty] | C-VAE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VAE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（VAE）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2023-02-28 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
20260SEZL21D3C028 | 2025-03-03 |  | 20260SEZL22E3C003 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 是 | 20260SEZL22E3C011 | 回复 | C-SE---1GY-01-21D3-22E3 | C | SE | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业控制条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XNIZL22P4C001 | 2025-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构二室 | 工程经济所-核电土建室 | 顾晓龙@guxl | N | 是 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 是 | 2026XNIZL22T5C001 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22P4-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P4 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（NH、KP厂房、RC钢衬里）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 顾晓龙@guxl | 编制
20269GAZL25C2S003 | 2025-03-27 |  | 20269GAZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 否 | [5 empty] | S-GA---1TJ-01-25E6-25C2 | S | GA | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | 关闭 | 提供GA廊道基础、埋件和留洞资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 胡朝硕 @huzs | 编制
20260WSRZL25A6B012 | 2025-08-28 |  | 20260WSRZL25A6B011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-QS-1GG-02-25A6-25A6 | B | WSR | QS | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSR系统QS子项排水泵设计条件 | 4444-01-01 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XPCSZL22C2S007 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨理烽@yanglf | N | 是 | 2025-05-06 | 2025-04-28 | 否 | 2026XPCSZL25A2S008 | 回复 | S-PCS-RF-1HB-01-22C2-25A2 | S | PCS | RF | 1HB | 01 | 22C2 | 25A2 | 关闭 | 提供PCS热交换器（1/2PCS101/102/111/112/201/202/211/212/301/302/311/312RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 杨理烽@yanglf | 编制
2026331URAZL22P7S020 | 2026-02-24 |  | 2026331URAZL22Q2S012 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张睿@zhangruic | Y | 是 | 2026-03-10 |  | 否 |  |  | S-31URA-31URA-1SJ-18-22Q2-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 18 | 22Q2 | 22P7 | 打开 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XVFLZL25A3S014 | 2025-06-16 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 否 | 2026XVFLZL25A6S013 | 回复 | S-VFL-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XRNDZL25A1S004 | 2024-12-31 |  | 2026XRNDZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘赛@liusai | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XVEBZL22C6C005 | 2023-03-07 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 是 | 2026XVEBZL22E3C001 | 回复 | C-VEB---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VEB | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XWCCZL25A2S030 | 2025-04-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2025-04-23 |  | 是 |  |  | S-WCC-KA-2LX-06-25A2-25A5 | S | WCC | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF冷却水出口管道力学计算条件（WCC0100A/WCC0100B） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRCVZL25A1S035 | 2025-09-15 |  | 2026XRCVZL25A5S033 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NH-2LX-18-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 18 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0186A、0186C、0405A、0405B、0211B、0211D、0407A、0407B、0211E管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269WWCZL25A1S015 | 2025-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-04-02 | 2025-03-24 | 否 | 20269WWCZL25B2S002 | 回复 | S-WWC---1GY-02-25A1-25B2 | S | WWC | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026AYAZL25D1C007 | 2023-07-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-工程经济所-安装室 | 高雁@gaoyan | Y | 是 | 2023-08-09 |  | 是 |  |  | C-BOP-YA-1GS-01-25D1-25F2 | C | BOP | YA | 1GS | 01 | 25D1 | 25F2 | 打开 | 主工艺向概预算提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
2026XZBRZL25A6S047 | 2025-01-26 |  | 2026XZBRZL22D4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-02-09 | 2025-02-18 | 是 | 2026XZBRZL22D4S002 | 回复 | S-ZBR-RE/EV-1GH-01-25A6-22D4 | S | ZBR | RE/EV | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XINLZL25A1S002 | 2025-03-25 |  | 2026XINLZL25B3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张振@zhangzhend | Y | 否 | [5 empty] | S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A1 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | 热实验室（N305房间）压缩空气接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
20261WCWZL25D1C004 | 2024-05-17 |  | 202612WCWZL22Q2C003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-05-31 | 2024-07-15 | 是 | 20269WCWZL22Q2C002 | 传递 | C-WCW---1GG-02-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 02 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水系统图（包括其中的所有参数等） | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制 | 2024-07-10 |  | 循环水系统相关接口还在更新中 |  | 2024-06-14 | 菅佳乐@jianjl
2026XREBZL25A2S017 | 2025-06-11 |  | 2026XREBZL25A6S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王威峰@wangwfb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2LT-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026AFSWZL25A6S002 | 2024-01-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-02-12 | 2024-02-01 | 否 | 2026AFSWZL25B2S001 | 回复 | S-FSW---1GY-02-25A6-25B2 | S | FSW | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供厂区消防水系统（FSW）系统手册2~5章，6.1节 | 2025-06-30 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20261RCZL22P4S024 | 2026-01-22 |  | 20261RCZL25A2S031 | B | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | N | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-30 | 否 | 20261RCZL25A2S032 | 传递 | S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRHRZL22D1S001 | 2023-12-22 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2024-01-05 | 2023-12-25 | 否 | 2026XRHRZL25A6S003 | 回复 | S-RHR-RF-1HH-01-22D1-25A6 | S | RHR | RF | 1HH | 01 | 22D1 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率。 | 2024-12-30 | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制
2026XQAQBZL21D3C003 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-08 | 否 | 2026XQAQBZL25A1C002 | 回复 | C-QA/QB---1GB-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB总平面布置图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRCVZL25A5S010 | 2024-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2024-12-18 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-4-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 4 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0694、RCV0695、RCV0693、RCV0692、RCV0690、RCV0688、RCV0691、RCV0689、RVD0761、RVD1078、RVD0791管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWSWZL25A2S004 | 2025-07-15 |  | 2026XWSWZL25A6S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 付煦@l-fuxu | Y | 否 | [5 empty] | S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
2026XVEEZL25A3S001 | 2023-12-04 |  | 2026XVEEZL25A6S007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨璠@l-yangfan | N | 是 | 2023-12-18 | 2023-12-12 | 否 | 2026XVEEZL25A6S009 | 传递 | S-VEE---2LT-01-25A3-25A3 | S | VEE | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 作废
2026XWCVZL25A3S006 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-19 | 否 | 2026XWCVZL25B1S001 | 回复 | S-WCV---1ND-01-25A3-25B1 | S | WCV | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XREBZL25A2S028 | 2025-12-23 |  | 2026XREBZL25A5S020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王威峰@wangwfb | N | 否 | [5 empty] | S-REB-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | REB | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房REB0005 0008 等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261NHZL25A1S014 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 耿彦磊@gengyl | N | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2DX-04-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房DX条件（NH+4.00m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XNIZL25A3S004 | 2025-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-06-30 | 否 | 2026XNIZL25B3S013 | 回复 | S-NI---1NY-01-25A3-25B3 | S | NI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 电加热器用电信息数据表 | 2025-12-31 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XFNPZL25A5S012 | 2025-09-24 |  | 2026XFNPZL25A4S017 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-05-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 05 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第五批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XNIZL25E5S002 | 2024-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 侯继儒@houjr | N | 是 | 2024-11-29 |  | 是 |  |  | S-NI---2LX-01-25E5-25A5 | S | NI | - | 2LX | 01 | 25E5 | 25A5 | 打开 | 提供冷凝罐、排液罐等仪表用罐力学计算资料单 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr | 编制
2026XFAPZL25A6S001 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-06-09 | 2025-05-30 | 否 | 2026XFAPZL25B2S001 | 回复 | S-FAP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FAP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水进水廊道消防系统（FAP）仪控资料 | 2025-09-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XIRMZL25A1S001 | 2025-03-26 |  | 2026XIRMZL25B3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM-RVD-1YG-01-25B3-25A1 | S | IRM | RVD | 1YG | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | IRM系统核岛厂房排水接口条件 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XRXZL25B1S002 | 2025-03-06 |  | 2026XRXZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 卢欣基@luxj | N | 否 | [5 empty] | S-RX---2DL-01-25E6-25B1 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供RX厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王国龙@wanggl | 王涛@wangtaog | 编制
20269WWCZL25B2S002 | 2025-03-24 |  | 20269WWCZL25A1S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨耀钧@yangyja | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC---1GY-02-25A1-25B2 | S | WWC | - | 1GY | 02 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
20260PIZL22Q4C027 | 2024-11-15 |  | 20260PIZL25A4C002 | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 否 | 20260PIZL25A4C003 | 回复 | C-PI---1GB-01-22Q4-25A4 | C | PI | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | PI厂房提室外直埋及沟道资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XWQBZL25A6B002 | 2026-02-06 |  | 2026XWQBZL21D3B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-WQB-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRFTZL25B2S002 | 2024-08-21 |  | 2026XRFTZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GY-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XTFMZL25A1S010 | 2025-06-12 |  | 2026XTFMZL25A6S032 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026AGBZL25A2S |  |  | 2026AGBZL25A4S010 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董航@donghanga | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1SB-02-25A4-25A2 | S | GB | - | 1SB | 02 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XRFTZL25A6S003 | 2023-09-14 |  | 2026XRFTZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）快速接头清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XPCSZL25A6S025 | 2024-12-30 |  | 2026XPCSZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | PCS | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XVCPZL25A3S001 | 2024-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王港@wanggangf | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-15 | 否 | 2026XVCPZL25E6S001 | 回复 | S-VCP---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XZLTZL25A6S034 | 2025-09-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-20 | 2025-09-11 | 否 | 2026XZLTZL25A1S012 | 回复 | S-ZLT-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | S | ZLT | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | ZLT系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261SUZL25A2S009 | 2025-08-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2025-09-12 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2D3-01-25A2-25C3 | S | SU | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 打开 | SU-9.20标高D3接口 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
2026XVCPZL25A3S007 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-19 | 否 | 2026XVCPZL25B3S002 | 回复 | S-VCP---1NY-02-25A3-25B3 | S | VCP | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
2026XFSPZL25A6S050 | 2025-12-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-04 | 否 | 2026XFSPZL25E6S007 | 回复 | S-FSP---1GT-03-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）熔断阀负荷资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20261RCZL22P4S014 | 2025-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 谢明雷@xieml | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-17 | 否 | 20261RCZL25C1S021 | 回复 | S-RC-RC-1JJ-05-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 05 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳穹顶钢衬里布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
2026XWNDZL25A1S002 | 2025-01-09 |  | 2026XWNDZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡云鹏@l-huyp | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2LT-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20261YAZL25D1S015 | 2026-01-23 |  | 20261YAZL25A4S004 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 否 | 20261YAZL25A4S006 | 回复 | S-YA---1HS-02-25D1-25A4 | S | YA | - | 1HS | 02 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 工艺用排水提资(包含淋浴器布置图、用排水条件、水箱排水点图、流程图) | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20260WHSZL25B3S001 | 2024-02-26 |  | 20260WHSZL25A1S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵彩霞@zhaocx | N | 否 | [5 empty] | S-WHS---1GY-01-25A1-25B3 | S | WHS | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供2026WHS系统仪控任务书 | 2024-01-30 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
2026XSXZL25B3S007 | 2025-06-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李浓@linong | N | 是 | 2025-07-04 | 2025-06-25 | 否 | 2026XSXZL25B1S005 | 回复 | S-SX-GB-1DD-01-25B3-25B1 | S | SX | GB | 1DD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 2026 SX厂房与GB沟电缆接口(孔洞位置与大小) | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李浓@linong | 编制
2026XCSPZL25A6S051 | 2025-11-20 |  | 2026XCSPZL25A6S050 | H | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XCFEZL25B3S006 | 2025-07-07 |  | 2026XCFEZL25A6S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李庆翔@liqx | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---2GQ-02-25A6-25B3 | S | CFE | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XWSCZL25A6S054 | 2026-02-12 |  | 2026XWSCZL22D3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘璐@liulua | Y | 是 | 2026-02-26 |  | 是 |  |  | S-WSC-BA-1GH-01-25A6-22D3 | S | WSC | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 打开 | 提供冷冻水膨胀水箱（WSC001BA）设计任务书 | 2026-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XRHRZL25A2S023 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-15 | 否 | 2026XRHRZL25A5S016 | 回复 | S-RHR-RX-2LX-04-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算条件(RHR0566,RVD3046，RHR0563,RVD3052，RHR0567,RVD3043，RHR0564,RVD3049，RHR0568,RVD3035，RHR0572,RVD3048，RHR0574,RVD3044） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XZBRZL25A6S028 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-12 | 否 | 2026XZBRZL25B3S011 | 回复 | S-ZBR---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SFZL22R4C020 | 2024-12-02 |  | 20260SFZL22P2C008 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JD-01-22P2-22R4 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XCHMZL25B1S001 | 2024-08-13 |  | 2026XCHMZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-CHM-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | CHM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | CHM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王倩@wangqiane | 编制
2026XWNCZL25A6S004 | 2024-12-30 |  | 2026XWNCZL25A1S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | S-WNC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WNC流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20260SCZL25B1C010 | 2024-06-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张伟超@zhangwca | Y | 是 | 2024-06-27 |  | 是 |  |  | C-SC---1DJ-01-25B1-25C3 | C | SC | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 打开 | 电气给建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张伟超@zhangwca | 编制
2026XRVDZL25A5S016 | 2025-12-04 |  | 2026XRVDZL25A2S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-09-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD3910管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XCAVZL25A3S010 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-24 | 否 | 2026XCAVZL22E4S001 | 回复 | S-CAV---1NY-01-25A3-22E4 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XPOZL22Q2C001 | 2024-01-08 |  | 2026XPOZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-01-22 | 2024-04-16 | 是 | 2026XPOZL25D1C002 | 传递 | C-PO---1GG-01-25D1-22Q2 | C | PO | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 华龙一号常规岛需通过厂区排水泵房提升后排至外海的排水需求：一期和全厂热电联产方案及6台机组发电方案下的排水工况、流量、水质、温升、压力等。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRNDZL25A2S004 | 2025-01-20 |  | 2026XRNDZL25A6S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘春梅@l-liucm | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20269ZLTZL21D3C030 | 2025-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | 是 | 20269ZLTZL22T2C005 | 回复 | C-ZLT---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZLT | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZLT系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 王占良@wangzlc | 编制
20269WGDZL22C7C001 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 何松骏@hesj | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 否 | 20269WGDZL25A4C001 | 回复 | C-WGD-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WGD | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供厂用气体贮存和分配系统厂区流程图 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 编制
2026XRHRZL25A5S002 | 2025-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-05-29 |  | 是 |  |  | S-RHR-KA-2LX-10-25A5-25A2 | S | RHR | KA | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RHR泵进口计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFDPZL25B2S003 | 2024-11-07 |  | 2026XFDPZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白东坡@baidp | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GY-03-25A6-25B2 | S | FDP | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRNDZL25A5S003 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-RND-SD-2LX-01-25A5-25A2 | S | RND | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | RND系统施工图阶段管道力学计算结果（RND0016，RND0015，RND0401,RND0805等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL22P2C014 | 2025-03-25 |  | 20260SEZL21D3C040 | C | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 时跃波@shiyb | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GJ-03-21D3-22P2 | C | SE | - | 1GJ | 03 | 21D3 | 22P2 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业向建筑专业提资 | 2025-02-29 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
20261RCZL25C1S010 | 2024-07-01 |  | 20261RCZL25A2S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟志勇@mengzy | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-22-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 22 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWSDZL25A6S049 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 是 | 2026XWSDZL22E4S002 | 回复 | S-WSD---1GY-01-25A6-22E4 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSDZL25A6S036 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 2026XWSDZL25A2S004 | 回复 | S-WSD-GB-2GQ-01-25A6-25A2 | S | WSD | GB | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRNSZL25A6S047 | 2025-07-29 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 是 | 2026XRNSZL22C2S005 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XRSIZL25A5S043 | 2025-11-28 |  | 2026XRSIZL25A2S051 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-12-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 1号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0100/0105等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XPCSZL25A6S060 | 2025-11-22 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-12-06 | 2025-11-26 | 否 | 2026XPCSZL25B1S005 | 回复 | S-PCS---1GD-01-25A6-25B1 | S | PCS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XNHZL25A1S001 | 2024-04-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘赛@liusai | N | 是 | 2024-05-14 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2DX-02-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房DX条件（NH-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XFNPZL25A5S002 | 2025-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-01-23 |  | 是 |  |  | S-FNP-NH-2LX-08-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统NH厂房第八批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20269ZLTZL21D3C032 | 2025-03-11 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-03-25 | 2025-03-17 | 否 | 20269ZLTZL22T2C003 | 回复 | C-ZLT---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZLT | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZLT系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 王占良@wangzlc | 编制
2026XWAIZL25A2S035 | 2025-01-22 |  | 2026XWAIZL25A6S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-RNS-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RNS | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XPCZL22Q2S010 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 否 | 2026XPCZL25A5S001 | 回复 | S-PC---2LX-01-22Q2-25A5 | S | PC | - | 2LX | 01 | 22Q2 | 25A5 | 打开 | PC机械通风冷却塔及辅助泵房力学计算条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 作废
2026XRSIZL25A2S029 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-08-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安注系统同三环路主管道热段管线力学计算条件(RSI0026/0030/0033/0028/0183/0186) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn | 编制
20260SCZL25B1C009 | 2023-09-16 |  | 20260SCZL25C3C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张伟超@zhangwca | N | 否 | [5 empty] | C-SC---1JD-01-25C3-25B1 | C | SC | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XZSTZL21D1C014 | 2022-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 公用系统所-公用二室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-22 | 2023-07-27 | 是 | 2026XZSTZL22C7C004 | 回复 | C-ZST-WND-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WND | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需除盐水接口。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XRHTZL22R1B001 | 2024-08-31 |  | 2026XRHTZL22E2B001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气一室 | 仪控设计所-仪控二室 | 蔡晶慧@caijha | Y | 否 | [5 empty] | B-RHT---1YD-01-22E2-22R1 | B | RHT | - | 1YD | 01 | 22E2 | 22R1 | 关闭 | RHT系统柴油机加载资料 | 2024-09-30 | 崔明路@cuiml | 刘福瑞@liufr | 编制
2026XNIZL25B3S005 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 否 | 2026XNIZL25B2S012 | 回复 | S-NI---1YY-01-25B3-25B2 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25B3 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛厂房IRM、IEM系统机柜布置信息 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XRCVZL25A6S060 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-11 | 否 | 2026XRCVZL25A1S022 | 回复 | S-RCV---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XREBZL25A5S022 | 2025-12-24 |  | 2026XREBZL25A2S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-SU-2LX-01-25A2-25A5 | S | REB | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2026项目REB管道力学计算条件(002PO出口管线0004A 0004B 0004C 0022 0024 0026 0502A 0205B 0804 0806 0808 0032 0405A 0405B 0409A 0409B) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XRCVZL25A6S007 | 2024-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-30 | 否 | 2026XRCVZL25A6S008 | 回复 | S-RCV-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RCV | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRNSZL25A1S002 | 2025-01-03 |  | 2026XRNSZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZSTZL25C1S001 | 2024-10-11 |  | 2026XZSTZL25E5S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | S | ZST | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XIRMZL25B3S007 | 2025-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 否 | 2026XIRMZL25A3S001 | 回复 | S-IRM---1YN-01-25B3-25A3 | S | IRM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XWSDZL25A6S025 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWSDZL25A6S028 | 回复 | S-WSD-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 辅助蒸汽分配系统WSD001RF冷却器,对设冷水的需求，包括流量，热负荷，接管口径。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWAIZL25A2S066 | 2025-07-21 |  | 2026XTFAZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 辅助给水系统（TFA）所需仪用压缩空气的参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260PIZL25E5C010 | 2024-12-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-建筑二室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2025-01-02 | 2024-12-23 | 否 | 20260PIZL22P2C021 | 回复 | C-PI---HJ-02-25E5-22P2 | C | PI | - | HJ | 02 | 25E5 | 22P2 | 关闭 | PI厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
20261CSPZL25A5S005 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-CSP-SD-2LX-04-25A5-25A2 | S | CSP | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目CSP管道力学计算结果(001BA出口管线0012 0011 0067 0911 0917 0068 0096 0100 0095 0015A 0015B 0015C 0016A 0909 0099) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269WQBZL25A1C002 | 2024-12-19 |  | 20269WQBZL21D3C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 范华蕊@fanhr | N | 否 | [5 empty] | C-WQB---2FQ-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XFWDZL25A4S017 | 2025-09-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | 否 | 2026XFWDZL25A5S009 | 回复 | S-FWD-SX-2LX-02-25A4-25A5 | S | FWD | SX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统SX厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XFSPZL22C2S003 | 2025-08-05 |  | 2026XFSPZL25A6S027 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XNIZL22D4S002 | 2025-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 沈艳祥@shenyx | N | 是 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 否 | 2026XNIZL25B1S013 | 回复 | S-NI-NI-1HD-04-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 04 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供环吊的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
2026XWCCZL25A6S003 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2023-10-22 | 2023-10-13 | 否 | 2026XWCCZL25A1S001 | 回复 | S-WCC-WNC-1NX-01-25A6-25A1 | S | WCC | WNC | 1NX | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | WCC系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 杜文学@duwxa | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWCCZL25A6S013 | 2024-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-10-09 | 2024-09-30 | 否 | 2026XWCCZL25A6S014 | 回复 | S-WCC-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | WCC | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
20261NIZL22R2C007 | 2025-06-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气二室 | 电气设计所-电气四室 | 胡文婕@huwja | N | 是 | 2025-07-02 | 2025-06-24 | 否 | 20261NIZL22R4C002 | 回复 | C-NI-NI-1DD-01-22R2-22R4 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R2 | 22R4 | 关闭 | 提供电气二室设计范围内电缆清单 | 2025-04-30 | 路进军@lujj | 姜奕舒@jiangysa | 编制
2026XFADZL25E6S003 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-13 | 否 | 2026XFADZL25B1S002 | 回复 | S-FAD-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | FAD | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | FAD系统用电条件 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
20260SFZL25E5C009 | 2024-12-06 |  | 20260SFZL22Q4C021 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 否 | 20260SFZL22Q4C026 | 传递 | C-SF---1GH-01-22Q4-25E5 | C | SF | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | SF厂房提设备及吊车资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20260SEZL22P6C001 | 2024-12-23 |  | 20260SEZL22Q6C008 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-暖通二室 | 王晓奇@wangxq | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1NJ-01-22Q6-22P6 | C | SE | - | 1NJ | 01 | 22Q6 | 22P6 | 关闭 | SE厂房暖通提结构荷载资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
20269ZLDZL25E5S005 | 2025-09-11 |  | 20269ZLDZL25A1S016 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRNSZL25B2S005 | 2025-01-07 |  | 2026XRNSZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘震@liuzhena | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-02-25A6-25B2 | S | RNS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZSTZL25A6S044 | 2025-10-23 |  | 2026XZSTZL25A6S040 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRNDZL25A1S003 | 2024-12-31 |  | 2026XRNDZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘赛@liusai | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2LT-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRFTZL25A6S009 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-21 | 否 | 2026XRFTZL25B2S002 | 回复 | S-RFT---1GY-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XCIZL25D4S001 | 2024-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 电气设计所-电气四室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-04-25 | 2024-04-22 | 否 | 2026XCIZL22R4S001 | 回复 | S-CI-NI-1DD-02-25D4-22R4 | S | CI | NI | 1DD | 02 | 25D4 | 22R4 | 关闭 | 常规岛至核岛的跨岛仪控电缆接口（含接口位置和电缆类型、数量） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina | 编制
2026XWCCZL25A2S025 | 2025-03-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2025-04-14 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-11-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WCC波动箱通风口管道力学计算条件（WCC0315A/0315B/0316A/0316B） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRVDZL25E5S009 | 2025-01-06 |  | 2026XRVDZL25A6S044 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-14 | 否 | 2026XRVDZL25A6S051 | 传递 | S-RVD-PS-1GH-01-25A6-25E5 | S | RVD | PS | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统核辅助厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XVNAZL25A6S016 | 2025-10-10 |  | 2026XVNAZL25A3S020 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20269FBDZL25A4C003 | 2023-02-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2023-02-23 | 2023-02-27 | 是 | 20269FBDZL22Q2C003 | 回复 | C-FBD---1GG-02-25A4-22Q2 | C | FBD | - | 1GG | 02 | 25A4 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛消防水系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 李姗@lishan | 编制
2026XTSMZL25A6S049 | 2025-08-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-04 | 否 | 2026XTSMZL25A1S017 | 回复 | S-TSM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XTTBZL25A6S018 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-02 | 否 | 2026XTTBZL22B5S001 | 回复 | S-TTB---1XF-01-25A6-22B5 | S | TTB | - | 1XF | 01 | 25A6 | 22B5 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统的流量 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XVCLZL25A3S001 | 2023-11-07 |  | 2026XVCLZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 否 | [5 empty] | S-VCL---2LT-01-25A3-25A3 | S | VCL | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 作废
2026XCCVZL25C2S002 | 2025-02-07 |  | 2026XCCVZL25A3S004 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王银平@wangype | N | 是 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 否 | 2026XCCVZL25A3S005 | 传递 | S-CCV---2D2-01-25A3-25C2 | S | CCV | - | 2D2 | 01 | 25A3 | 25C2 | 关闭 | 提供CCV系统堆顶通风管道在换料水池混凝土侧壁、钢覆面的相关土建条件 | 2025-02-28 | 王雪梅@wangxma | 张伟卓@zhangwz | 编制
2026XTFMZL25A6S038 | 2025-11-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-04 | 否 | 2026XTFMZL25A1S015 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRSIZL25A6S057 | 2026-02-03 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-06 | 否 | 2026XRSIZL25B2S016 | 回复 | S-RSI---2LT-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XURZL25B3S008 | 2025-06-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘东昆@liudk | Y | 是 | 2025-07-07 |  | 是 |  |  | S-UR-NI-2D3-01-25B3-25C3 | S | UR | NI | 2D3 | 01 | 25B3 | 25C3 | 打开 | UR厂房±0.00m标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm | 编制
20260SFZL22E3C011 | 2025-09-26 |  | 20260SFZL22P2C019 | D | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-建筑二室 | 曹卿@caoqing | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JY-01-22P2-22E3 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260ZAZL25A4S001 | 2024-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 是 | 2024-03-29 |  | 是 |  |  | C-ZA-00-1GG-01-25A4-25A4 | C | ZA | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 打开 | 提供ZA子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XPCSZL25E5S001 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2026XPCSZL25A2S002 | 回复 | S-PCS-BA-1HB-02-25E5-25A2 | S | PCS | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供PCS系统电加热箱（PCS008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
202622PBZL22P7S012 | 2025-11-03 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 总图地质所-总图规划一室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-11-17 |  | 是 |  |  | S-2PB-2PB-1JY-01-22P7-22S1 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22S1 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制 |  |  | 结构专业对我专业回复的内部接口信息单进行了回复，同时发起了B版内部接口信息单（传递），我正在联系结构专业和后台，退回回复的A版内部接口信息单（回复）后完成接口回复。 |  | 2025-11-19 | 王心琪@wangxqe
20269QAQBZL21D3C005 | 2024-11-21 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-12-02 | 否 | 20269QAQBZL25E5C002 | 回复 | C-QA/QB---1GH-01-21D3-25E5 | C | QA/QB | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供QA,QB起重机条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWSRZL25A6S024 | 2025-07-11 |  | 2026XWSRZL25A6S020 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XWWSZL25A1S007 | 2025-07-17 |  | 2026XWWSZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XDBZL25E6S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 侯晔凝@houyn | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-04 | 否 | 2026XDBZL25B1S003 | 回复 | S-DB---2DL-01-25E6-25B1 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供DB厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 侯晔凝@houyn | 编制
2026XVAEZL22C6C007 | 2023-04-04 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 否 | 2026XVAEZL22E3C002 | 回复 | C-VAE---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VAE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XREBZL25A6S013 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-30 | 否 | 2026XREBZL25A6S018 | 回复 | S-REB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | REB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供REB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及REB流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XPCSZL25A6S016 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XPCSZL25E5S004 | 回复 | S-PCS-BA-1GH-01-25A6-25E5 | S | PCS | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | PCS换热水箱钢衬里设计要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWESZL22Q2S029 | 2025-08-11 |  |  | E | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 否 | 2026XWESZL22C2S006 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20261WCVZL25A3S001 | 2024-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-15 | 否 | 20261WCVZL25E6S001 | 回复 | S-WCV---1NT-01-25A3-25E6 | S | WCV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供WCV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XWPWZL25B3S003 | 2024-12-30 |  | 2026XWPWZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王梦含@wangmha | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2LT-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XZBRZL25A6S066 | 2025-06-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 否 | 2026XZBRZL25A6S075 | 回复 | S-ZBR-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZBR | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWWSZL25A6S013 | 2024-04-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-05-02 | 2024-04-26 | 否 | 2026XWWSZL25B3S005 | 回复 | S-WWS-NI-1GY-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)仪控任务书（核岛部分） | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260WCDZL25D3S001 | 2026-02-04 |  | 20260WCDZL25E5S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 康梦亚@kangmy | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-06 | 否 | 20260WCDZL25E5S004 | 传递 | S-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WCD401/402/411/412BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XRFTZL22C2S004 | 2025-01-22 |  | 2026XRFTZL25A6S034 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XFWDZL25A6S021 | 2025-09-02 |  | 2026XFWDZL25A6S017 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XURZL25A1S003 | 2025-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2025-11-29 | 2025-11-27 | 否 | 2026XURZL25A4S001 | 回复 | S-UR-00-1GG-01-25A1-25A4 | S | UR | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供UR厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-12-30 | 苏永涛@suyt | 高振博@l-gaozb | 编制
2026XFWPZL25A4S004 | 2025-01-07 |  | 2026XFWPZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）消防布置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRVDZL25A6S064 | 2025-07-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-07-30 | 否 | 2026XRVDZL25B2S014 | 回复 | S-RVD---1GY-02-25A6-25B2 | S | RVD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XVFRZL25B1S002 | 2025-04-17 |  | 2026XVFRZL25A3S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-VFR---1ND-01-25A3-25B1 | S | VFR | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XTSAZL25B2S006 | 2025-07-07 |  | 2026XTSAZL25A6S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2LT-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRVDZL21D3S004 | 2025-07-09 |  | 2026XRVDZL25A6S059 | B | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡继生@hujsa | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GG-01-25A6-21D3 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）可视流动指示器清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRNDZL25A2S009 | 2025-03-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘春梅@l-liucm | Y | 是 | 2025-03-25 |  | 是 |  |  | S-RND-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | RND | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0016，RND0015，RND0401,RND0805等管道） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘春梅@l-liucm | 编制
2026XZZZZL25B2S001 | 2024-12-10 |  | 2026XZZZZL25B1S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王传悦@wangcyf | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-14 | 否 | 2026XZZZZL25B1S004 | 回复 | S-ZZZ-NI-1DY-01-25B1-25B2 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | 仪控专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026XTSMZL25A6S045 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 否 | 2026XTSMZL25B2S014 | 回复 | S-TSM---1GY-02-25A6-25B2 | S | TSM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XEMPZL25B2S004 | 2025-12-31 |  | 2026XEMPZL25A1S008 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-EMP---1GY-01-25A1-25B2 | S | EMP | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/EMQ）主油罐仪表仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
20261RCZL25A2S008 | 2024-06-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-07-13 | 2024-07-12 | 否 | 20261RCZL22P3S011 | 回复 | S-RC-NI-2D2-22-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 22 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XCSPZL25A6S023 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-07 | 否 | 2026XCSPZL25A2S016 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWSCZL25A6S002 | 2023-09-19 |  | 2026XWSCZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XRNDZL22D1B001 | 2023-07-26 |  | 2026XRNDZL22C7B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 刘迎@liuyingc | N | 否 | [5 empty] | B-RND-BA-1GH-01-25A6-22D1 | B | RND | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供贮气罐（RND001BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRCVZL22C1S001 | 2025-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王佳卓@wangjza | N | 是 | 2025-03-04 | 2025-02-28 | 否 | 2026XRCVZL22D2S002 | 回复 | S-RCV-BL-1GH-01-22C1-22D2 | S | RCV | BL | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）设计任务书 | 2025-03-20 | 刘亚光@liuyg | 王佳卓@wangjza | 编制
2026XTTBZL22B4S005 | 2025-01-06 |  | 2026XTTBZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王晓霞@wangxxa | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---1GF-02-25A6-22B4 | S | TTB | - | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 提供为估算ACP1000气液态流出物所需相关参数。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XVCMZL25A6S003 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-21 | 否 | 2026XVCMZL25B3S001 | 回复 | S-VCM---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
2026XRVDZL25A3S008 | 2025-12-17 |  | 2026XRVDZL25A6S091 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GG-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
202622PBZL22P7S007 | 2025-10-14 |  | 202622PBZL22E3S002 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 仪控设计所-仪控三室 | 邱璐@qiulu | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-23 | 否 | 202622PBZL22E3S005 | 回复 | S-2PB-2PB-1JY-02-22P7-22E3 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 02 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 冷却塔健康监测结构专业所需数据给仪控专业提资料 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 邱璐@qiulu | 编制
2026XPCZL22Q2C003 | 2024-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-05-13 | 2024-05-21 | 是 | 2026XPCZL25A4C002 | 回复 | C-PC-00-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PC | 00 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供PC子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 刘晓轻@liuxqb | 编制 | 2024-05-21 |  | 经与设总沟通，本接口待第一次室外管综基本方案固化后后一并返回意见；对设计进度无影响。 | 已完成 | 2024-05-30 | 武旭优@wuxy
20269VRWZL25A3S001 | 2023-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈文兵@chenwb | N | 是 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 否 | 20269VRWZL25A6S003 | 回复 | S-VRW-RVD-1NG-01-25A3-25A6 | S | VRW | RVD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XVECZL25A3S004 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-23 | 否 | 2026XVECZL25A1S001 | 回复 | S-VEC-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEC | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料。提供VEC系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRHRZL25B2S006 | 2024-12-27 |  | 2026XRHRZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘艳菊@liuyja | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XZBRZL22D4S002 | 2025-02-18 |  | 2026XZBRZL25A6S047 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王晨a@wangchena | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RE/EV-1GH-01-25A6-22D4 | S | ZBR | RE/EV | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SFZL22Q4C010 | 2024-11-11 |  | 20260SFZL22P2C001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 陈锋华@chenfh | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JG-01-22P2-22Q4 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20261TFMZL25A6S007 | 2023-09-20 |  | 20261TFMZL25D1S008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | Y | 是 | 2023-10-04 |  | 是 |  |  | S-TFM---1GG-09-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 09 | 25D1 | 25A6 | 打开 | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 东北院尚未打开终版资料，待收到东北院升版资料后升版内部接口。 |  | 2024-06-25 | 张达@zhangda
20261QAZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2023-09-07 | 2023-09-05 | 否 | 20261QAZL25B3C001 | 回复 | C-QA---1JF-01-25C3-25B3 | C | QA | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25B3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XVCLZL25A3S003 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-11-28 | 2024-11-15 | 否 | 2026XVCLZL25E6S001 | 回复 | S-VCL---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20261RCZL25A2S030 | 2025-12-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-19 | 否 | 20261RCZL22P3S035 | 回复 | S-RC-NI-2D2-22-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 22 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRCVZL25A1S040 | 2025-09-28 |  | 2026XRCVZL25A6S066 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XVECZL25A3S006 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-07 | 否 | 2026XVECZL25B3S003 | 回复 | S-VEC---1NY-02-25A3-25B3 | S | VEC | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统 （VEC）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XZBRZL22D3S003 | 2025-06-20 |  | 2026XZBRZL25A6S064 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵英超@zhaoycf | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D3 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器(5ZBR003/004RF)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261NHZL25A1S020 | 2024-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2024-11-14 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D3-05-25A1-25C3 | S | NH | NI | 2D3 | 05 | 25A1 | 25C3 | 打开 | NH8.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XNIZL25D2C004 | 2024-07-16 |  | 2026XNIZL22R1C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气一室 | 曹璇@caoxuan | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---1DD-03-22R1-25D2 | C | NI | - | 1DD | 03 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 蔡晶慧@caijha | 作废
20269ZLTZL21D3S039 | 2024-05-21 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-06-04 | 2024-05-31 | 否 | 20269ZLTZL25A6S013 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWPWZL25A1S004 | 2025-06-27 |  | 2026XWPWZL25A6S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 房沛哲@l-fangpz | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | S | WPW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XFSPZL22Q8C001 | 2024-07-09 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 电气设计所-通信一室 | 汪钰辉@wangyhk | N | 是 | 2024-07-23 | 2024-07-19 | 否 | 2026XFSPZL22R5C001 | 回复 | C-FSP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | C | FSP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-07-30 | 焦迪@jiaodi | 李志静@lizjb | 编制
2026XWCCZL25A1S012 | 2025-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2025-03-04 |  | 是 |  |  | S-WCC-SU-2LX-01-25A1-25A5 | S | WCC | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房WCC系统WCC0521A，WCC0523A管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 耿彦磊@gengyl | 编制
2026XRCVZL25A2S038 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRCVZL25A5S044 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-29-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 29 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房环廊内RCV0231、RCV0252等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XWCRZL25B2S005 | 2025-07-01 |  | 2026XWCRZL25A2S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR---2LT-01-25A2-25B2 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供化学加药系统（WCR）系统流程图 （核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XVCMZL25B1S003 | 2026-02-26 |  | 2026XVCMZL25A3S009 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-VCM---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
20269ZLTZL25E5B027 | 2023-02-01 |  | 20269ZLTZL21D3B009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-06-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GY | 06 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRFTZL25A6S004 | 2023-09-19 |  | 2026XRFTZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XVEBZL25A6S005 | 2023-11-23 |  | 2026XVEBZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEB | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEB系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
202601ISAZL25B1S001 | 2025-03-24 |  | 202601ISAZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵忠臣@zhaozca | Y | 否 | [5 empty] | S-ISA-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | ISA | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | ISA系统用电条件 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang | 编制
2026XRFHZL25E5S007 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 段保亮@duanbl | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-09-28 | 否 | 2026XWAIZL25A2S079 | 回复 | S-RFH---1HB-01-25E5-25A2 | S | RFH | - | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供2026工程 RFH系统用气资料 | 2025-10-31 | 郭建伟@guojw | 段保亮@duanbl | 编制
20260SFZL22P2C011 | 2024-11-27 |  | 20260SFZL22Q6C007 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-暖通二室 | 赵月@zhaoyuea | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GJ-01-22Q6-22P2 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q6 | 22P2 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
20261YAZL25D1S019 | 2026-01-28 |  | 20261YAZL25A4S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-03 | 否 | 20261YAZL25A4S008 | 回复 | S-YA-00-1HS-01-25D1-25A4 | S | YA | 00 | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 废水池外排埋地管道定位及接管信息 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XVCMZL25A6S005 | 2026-01-08 |  | 2026XVCMZL25A3S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VCM---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCM系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
2026XTTBZL22N2S003 | 2025-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王骥骁@wangjxd | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-07 | 否 | 2026XTTBZL22D4S003 | 回复 | S-TTB-RF-2LX-01-22N2-22D4 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学分析结果 | 2025-09-30 | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd | 编制
2026XNIZL25B1S002 | 2025-01-06 |  | 2026XNIZL25A4S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1GD-01-25A4-25B1 | S | NI | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 核岛卫生间电热水器用电量资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XZBRZL25B2S001 | 2025-01-10 |  | 2026XZBRZL25A6S044 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | S | ZBR | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）管道设备硼伴热条件。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWESZL25A6S002 | 2024-05-07 |  | 2026XWESZL22Q2S007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-05-21 | 2024-05-15 | 否 | 2026XWESZL25A6S003 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制 | 2024-04-19 |  | 正在进行系统计算分析，相关参数尚未确定。 | 正在进行系统计算分析，相关参数尚未确定。 | 2024-04-12
20261CBZL25D1C005 | 2023-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-03-24 | 2023-03-22 | 否 | 20261CBZL22Q2C002 | 回复 | C-CB---02-01-25D1-22Q2 | C | CB | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20261CBZL25D1C020 | 2023-08-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-09-27 | 是 | 20261CBZL22Q2C010 | 回复 | S-CB-WCW-2GQ-01-25D1-22Q2 | S | CB | WCW | 2GQ | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XLSCZL25E6S003 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-17 | 否 | 2026XLSCZL25B1S002 | 回复 | S-LSC-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LSC | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSC系统用电条件 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
20261NHZL25A1S008 | 2024-05-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 董国岩@donggy | N | 是 | 2024-06-14 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D3-01-25A1-25C3 | S | NH | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | NH-9.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XXZL25A3S001 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-11 | 否 | 2026XXZL25B3S001 | 回复 | S-VES---1NY-01-25A3-25B3 | S | VES | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XZBRZL25A5S018 | 2026-01-14 |  | 2026XZBRZL25A1S047 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王刚b@wanggangb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-24-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 24 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0507力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
2026XWCCZL25A6S024 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-06 | 否 | 2026XWCCZL25A2S021 | 回复 | S-WCC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | S | WCC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | WCC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20269ZLTZL25A1S004 | 2023-09-14 |  | 20269ZLTZL21D3S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2LT-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWNCZL25B2S001 | 2023-12-08 |  | 2026XWNCZL25A1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石东东@shidd | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---2LT-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWCCZL25A5S004 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2024-12-17 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-01-25A5-25A1 | S | WCC | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0017,WCC0018,WCC1067,WCC0877管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCAMZL25A2S003 | 2025-03-04 |  | 2026XCAMZL25A3S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘泽平@liuzpa | N | 否 | [5 empty] | S-CAM---2LT-01-25A3-25A2 | S | CAM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XVAFZL25A3S003 | 2026-02-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-06 | 否 | 2026XNIZL22Q7S004 | 回复 | S-VAF---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5010-防火阀及排烟阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026AFSWZL25A6S006 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026AFSWZL25A6S008 | 回复 | S-FSW-WRW-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSW | WRW | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FSW系统消防补水需求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWAPZL22D1B003 | 2025-12-24 |  | 2026XWAPZL25A2B002 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵英超@zhaoycf | Y | 否 | [5 empty] | B-WAP-BA-1GH-02-25A2-22D1 | B | WAP | BA | 1GH | 02 | 25A2 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设计任务书 | 2022-10-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XRVDZL25A5S045 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石玉龙b@shiylb | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-11 | 否 | 2026XRVDZL25A1S030 | 回复 | S-RVD-NH-2LX-10-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RVD系统RVD1471管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261YAZL25C3S004 | 2026-01-21 |  | 20261YAZL25C3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李丽@lilib | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1JZ-01-25C3-25C3 | S | YA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XRVDZL25A6S031 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-30 | 否 | 2026XRVDZL25A3S001 | 回复 | S-RVD---1GG-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XFLZL25A3S001 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-12-01 | 是 | 2026XFLZL22Q7S001 | 回复 | S-FL---1NN-01-25A3-22Q7 | S | FL | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5008-通风管道软接头技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XZSTZL22D3B001 | 2025-03-06 |  | 2026XZSTZL25A6B001 | D | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZSTZL22D3S002 | 2025-07-01 |  | 2026XZSTZL25A6S024 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 丁磊@dinglei | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GH-05-25A6-22D3 | S | ZST | - | 1GH | 05 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 过滤器芯子转运容器设计任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRHRZL22B2S002 | 2025-06-25 |  | 2026XRHRZL25A6S032 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鼎盛@wangdsa | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-NI-1GG-01-25A6-22B2 | S | RHR | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 1）RHR换热器额定功率、换热器换热面积、换热器管侧、壳侧额定流量，换热器壳侧入口压力和温度；RHR在投运后的换热器换热能力随RHR一次侧吸入口温度变化关系（请给出数据表格）。 2）提供余热排出系统（RHR)流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XCFEZL22C2S002 | 2025-01-23 |  | 2026XCFEZL25A6S012 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供CFE系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XNIZL22C3C002 | 2025-06-11 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 林达平@lindp | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-18 | 否 | 2026XNIZL22T2C008 | 回复 | C-NI-NI-1BG-01-22C3-22T2 | C | NI | NI | 1BG | 01 | 22C3 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛工艺管道工程量（含消防给排水）的需求，模板及要求见附件4：核岛工艺管道提资清单。 | 2025-05-18 | 刘亚光@liuyg | 林达平@lindp | 编制
2026XRBMZL25A6S017 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-24 | 否 | 2026XRBMZL25B2S005 | 回复 | S-RBM---1GY-02-25A6-25B2 | S | RBM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | RBM系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260YAZL25A4C003 | 2023-09-08 |  | 20260YAZL25D3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 否 | [5 empty] | C-YA---1JS-01-25D3-25A4 | C | YA | - | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图（含室外池槽） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling | 编制
202611PBZL25B1S001 | 2026-01-13 |  | 202611PBZL22E3S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 仪控设计所-仪控三室 | 贾双卓@jiasz | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1YD-01-22E3-25B1 | S | 1PB | 1PB | 1YD | 01 | 22E3 | 25B1 | 关闭 | 自然通风冷却塔仪控专业提00埋管需求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 段克勤@duankq | 编制
20260BOPZL25A4C006 | 2023-07-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2023-08-05 |  | 是 |  |  | C-BOP-SC-1SJ-01-25A4-25C3 | C | BOP | SC | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 打开 | 主工艺向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XZBRZL25A5S016 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李璐瑶@lilyc | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-05 | 否 | 2026XZBRZL25A1S033 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-17-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 17 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房ZBR系统WSD0009,ZBR0265,ZBR0393,ZBR0412,ZBR0491,ZBR0682,ZBR0385,ZBR0383,ZBR0493,ZBR0047,ZBR0266,ZBR0413,ZBR0492,ZBR0683,ZBR0384,ZBR0382,ZBR0494,ZBR0048,ZBR0297A,ZBR0721A,ZBR0719,ZBR0673A,ZBR0721B,ZBR0877,ZBR0404,ZBR0297B,ZBR0249,ZBR0729,ZBR0307C力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFSPZL25A6S037 | 2025-09-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-16 | 否 | 2026XWASZL25A2S018 | 回复 | S-FSP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FSP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用气资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XVDSZL25A3S008 | 2025-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-26 | 否 | 2026XVDSZL25B3S005 | 回复 | S-VDS---1NY-02-25A3-25B3 | S | VDS | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20260EMZL22R4C002 | 2024-03-22 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 高凯@gaokai | Y | 是 | 2024-04-05 |  | 是 |  |  | C-EM-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | EM | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 高凯@gaokai | 编制
2026XFAPZL25E6S001 | 2025-10-09 |  | 2026XFAPZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | Y | 否 | [5 empty] | S-FAP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FAP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)防火边界信息表等通信资料 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XFNPZL25A6S025 | 2025-01-09 |  | 2026XFNPZL25A6S024 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRNSZL25A1S003 | 2025-01-03 |  | 2026XRNSZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2LT-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZGTZL25A1S009 | 2026-02-12 |  | 2026XZGTZL25A5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-NH-2LX-01-25A5-25A1 | S | ZGT | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0003A、ZGT0003B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XNIZL22R4C005 | 2025-07-01 |  | 2026XNIZL22T3C002 | B | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 工程经济所-电仪安装室 | 郭翀@guochonga | N | 是 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 是 | 2026XNIZL22T3C003 | 回复 | C-NI-NI-1DG-01-22R4-22T3 | C | NI | NI | 1DG | 01 | 22R4 | 22T3 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛电气工程量的需求，模板及要求见附件8：核岛电气提资清单。(不包含核动力院设备） | 2025-05-18 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
2026XRCVZL22N2S001 | 2025-04-21 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 是 | 2026XRCVZL22D1S001 | 回复 | S-RCV-BL-2LX-01-22N2-22D1 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学、抗震计算结果 | 2025-03-20 | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 编制
2026XFWPZL25A6S026 | 2025-08-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-08 | 2025-08-29 | 否 | 2026XFWPZL25A4S006 | 回复 | S-FWP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XZSTZL22C2S003 | 2025-01-22 |  | 2026XZSTZL25A6S008 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCISZL25B2S009 | 2025-11-19 |  | 2026XCISZL25A6S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---1GY-01-25A6-25B2 | S | CIS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XTFMZL25A6S021 | 2024-12-26 |  | 2026XTFMZL25B2S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-28 | 否 | 2026XTFMZL25B2S007 | 传递 | S-TFM---1YG-01-25B2-25A6 | S | TFM | - | 1YG | 01 | 25B2 | 25A6 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）节流装置压损 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa | 编制
2026XVNAZL25A3S017 | 2025-07-17 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-25 | 否 | 2026XVNAZL25A6S013 | 回复 | S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20261WCWZL25D1C001 | 2023-02-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 是 | 20261WCWZL22Q2C001 | 回复 | S-WCW---02-01-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XRHRZL25A6S039 | 2025-06-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-01 | 否 | 2026XRHRZL25B2S012 | 回复 | S-RHR---1GY-02-25A6-25B2 | S | RHR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20261RCZL22P4S020 | 2025-08-22 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 谢明雷@xieml | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-08-27 | 否 | 20261RCZL25C1S029 | 回复 | S-RC-RC-1JJ-02-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 02 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（-0.750~15.750m）布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
2026XCSVZL22R2C001 | 2022-10-27 |  | 2026XCSVZL22C6C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-CSV---1GD-01-22Q7-22R2 | C | CSV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XRFTZL25A5S011 | 2025-05-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-05-27 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-09-25A5-25A2 | S | RFT | KA | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RFT系统乏燃料水池A列入口管线管道力学计算结果（RFT0107/0941 ） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261SDZL25A2S015 | 2026-01-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2026-02-06 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2DX-02-25A2-25C2 | S | SD | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | 打开 | SD厂房DX条件（SD-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
2026XZSTZL25B3S021 | 2025-06-18 |  | 2026XZSTZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GY-02-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）2~5章，6.1，9.1 | 2024-04-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWSRZL25A6S002 | 2023-09-19 |  | 2026XWSRZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WSR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20261RSZL25A2S006 | 2024-09-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-09-19 | 2024-09-18 | 否 | 20261RSZL25E5S003 | 回复 | S-RS-IRWST-2D2-01-25A2-25E5 | S | RS | IRWST | 2D2 | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260BOPZL25D1C012 | 2023-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-04 | 2024-02-22 | 是 | 20260BOPZL25A4C052 | 回复 | C-BOP-ZA-1GS-02-25D1-25A4 | C | BOP | ZA | 1GS | 02 | 25D1 | 25A4 | 打开 | 主工艺协同其他专业向GB提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XURZL25B2S002 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杨耀钧@yangyja | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-04 | 否 | 2026XURZL25B3S007 | 回复 | S-UR---2DL-01-25B2-25B3 | S | UR | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B3 | 关闭 | 提供UR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 杨彦军@yangyj | 编制
20261RCZL22P4S011 | 2024-11-11 |  | 20261RCZL25A2S016 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-03-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P4 | 打开 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XVFRZL22C6C003 | 2022-11-14 |  | 2026XVFRZL22C7C001 | B | 传递 | 同意 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 张凤霖@zhangfl | N | 否 |  | 2022-12-07 |  | 2026XVFRZL22C7C002 | 回复 | C-VFR-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFR | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供VFR冷冻水资料。提供VFR系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VFR系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XZSTZL25B3S029 | 2026-02-28 |  | 2026XZSTZL25A6S052 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWCCZL25B1S001 | 2024-08-13 |  | 2026XWCCZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | WCC | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | WCC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 李硕@lishuo | 编制
2026XZBRZL25A6S044 | 2025-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-01-23 | 2025-01-10 | 否 | 2026XZBRZL25B2S001 | 回复 | S-ZBR-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | S | ZBR | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）管道设备硼伴热条件。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XINLZL25B3S008 | 2025-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-24 | 否 | 2026XWAIZL25A2S051 | 回复 | S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A2 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A2 | 关闭 | 热实验室（N305房间）压缩空气接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XRNSZL25A6S019 | 2024-12-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 是 | 2026XRNSZL22C2S003 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XRFTZL25A6S055 | 2025-07-23 |  | 2026XRFTZL25A6S046 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）快速接头清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026AGCZL25A1S005 | 2026-02-11 |  | 2026AGCZL25C1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 韩坤阁@l-hankga | Y | 否 | [5 empty] | S-GC---1JG-01-25C1-25A1 | S | GC | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A1 | 关闭 | 结构返GC沟模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王岩@wangyane | 编制
2026XCISZL25A6S002 | 2023-09-21 |  | 2026XCISZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
20269WQBZL25B3S006 | 2023-12-15 |  | 20269WQBZL25A1S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 程思淼@chengsm | N | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-04-25A1-25B3 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026AGBZL25C2S002 | 2024-06-12 |  | 2026AGBZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 苏志松@suzs | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1SJ-01-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026xWCCZL25A5S005 | 2024-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | N | 是 | 2024-12-18 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-03-25A5-25A1 | S | WCC | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0103B,WCC0104A,WCC0101,WCC0102管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRNSZL25A5S013 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-12-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0037、RNS0193A、RNS0193B、RNS0193C、RNS0474、RNS0478、RNS0484、RNS0512、RNS0566、RNS0579管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTFMZL25B2S002 | 2024-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 是 | 2025-01-02 | 2024-12-26 | 否 | 2026XTFMZL25A6S021 | 回复 | S-TFM---1YG-01-25B2-25A6 | S | TFM | - | 1YG | 01 | 25B2 | 25A6 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）节流装置压损 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa | 编制
2026XFWPZL25A5S002 | 2025-11-20 |  | 2026XFWPZL25A4S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP-PR-2LX-02-25A4-25A5 | S | FWP | PR | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWP系统PR厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 白智萌@baizm | 编制
2026XZGTZL25A1S004 | 2025-08-07 |  | 2026XZGTZL25A6S046 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2GQ-01-25A6-25A1 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260SFZL22E3C009 | 2025-01-03 |  | 20260SFZL22P2C014 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-建筑二室 | 何静@hejinga | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JY-01-22P2-22E3 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XVCLZL25A3S004 | 2024-12-21 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-01-04 | 2025-01-02 | 否 | 2026XVCLZL25A6S016 | 回复 | S-VCL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VCL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XTFMZL25A6S034 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 否 | 2026XTFMZL25B1S003 | 回复 | S-TFM---1GD-01-25A6-25B1 | S | TFM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWCCZL25A2S015 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-11-01 |  | 是 |  |  | S-WCC-SU-2LX-04-25A2-25A5 | S | WCC | SU | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水出口管线力学计算条件（WCC0920/0930A/0930B/0932/WSC0492） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
20260PLZL25A3C002 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 陈澎浩@chenph | Y | 是 | 2023-08-30 |  | 是 |  |  | C-PL---1NY-01-25A3-25D4 | C | PL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | 打开 | PL 暖通给仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XRFTZL25A6S036 | 2025-01-22 |  | 2026XRFTZL25A6S035 | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-02-05 | 2025-03-11 | 是 | 2026XRFTZL22C2S005 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
20269GDZL25C1S003 | 2025-08-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 总图地质所-岩土设计室 | 梁文龙@liangwl | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 是 | 20269GDZL22S5S002 | 回复 | S-GD---1JZ-01-25C1-22S5 | S | GD | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S5 | 关闭 | 结构提2026工程GD GE 负挖资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl | 编制
2026XTSMZL22C2S006 | 2025-08-13 |  | 2026XTSMZL25A6S036 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
202612FDPZL22E3C001 | 2022-11-17 |  | 202612FDPZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 段克勤@duankq | Y | 否 | [5 empty] | C-FDP---1GY-01-22Q8-22E3 | C | FDP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）仪控任务书 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XKAZL25A2S004 | 2024-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2024-06-13 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2DX-03-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维DX条件（KA ±0.00m标高）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
20260QLZL25A2C018 | 2024-05-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2024-06-11 |  | 是 |  |  | C-QL---1GF-01-25A2-25B3 | C | QL | - | 1GF | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 主工艺向辐射监测提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
20260WSRZL25B3S008 | 2024-08-26 |  | 20260WSRZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR-QS-1GY-03-25A6-25B3 | S | WSR | QS | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统仪控任务书（QS子项） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XZLDZL25A1C005 | 2023-08-08 |  | 2026XZLDZL21D3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLD---1GB-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRHRZL25A2S010 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘康利@liukl | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-RHR-KA-2LX-08-25A2-25A5 | S | RHR | KA | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房RHR疏排力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制
2026XQAQBZL21D3C011 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-01 | 否 | 2026XQAQBZL25E5C001 | 回复 | C-QA/QB---1GH-01-21D3-25E5 | C | QA/QB | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供QA,QB起重机条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRVDZL25A6S043 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XRVDZL25E5S011 | 回复 | S-RVD-PS-1GH-03-25A6-25E5 | S | RVD | PS | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统核废物厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XNHZL25C1S005 | 2026-02-25 |  | 2026XNHZL25A1S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-NH-NI-2D2-04-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房二维D2条件（NH-0.05~3.95/6.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20261RSIZL25A2S006 | 2024-11-07 | 2024-10-29 | 20261RSIZL25A5S003 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2024-11-21 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-03-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列中压安注泵（RSI003PO）疏排管道力学计算条件（RSI0636/0637/0640/0644/0645/0648等） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
20269GDZL25A4S004 | 2025-07-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-08-06 | 2025-07-29 | 否 | 20269GDZL25B1S001 | 回复 | S-GD---1GD-01-25A4-25B1 | S | GD | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 工艺提2026工程GD GE GM管道电气资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XTSMZL25B2S008 | 2024-12-28 |  | 2026XTSMZL25A6S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 尤志敏@youzm | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20269WWCZL25A6S010 | 2025-12-11 |  | 20269WWCZL25A1S020 | H | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
20260QLZL25B3C003 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 孙晓红@sunxh | Y | 是 | 2023-10-22 |  | 是 |  |  | C-QL---1YT-01-25B3-25E6 | C | QL | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 打开 | 仪控给通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
20261RXZL25A2S001 | 2023-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2023-07-14 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2D2-02-25A2-25C1 | S | RX | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RX内部结构-3.4m板及以下 D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRNSZL25A2S034 | 2025-11-19 |  | 2026XRNSZL25A5S041 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-08-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0315、RNS0415等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260AQZL25A3S001 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-05 | 否 | 20260AQZL25B1S002 | 回复 | S-AQ---1ND-01-25A3-25B1 | S | AQ | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | AQ子项 暖通向电气专业提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘丽然@l-liulr | 编制
2026XRVDZL25A6S008 | 2024-06-30 |  | 2026XRVDZL25A6S007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XHMIZL25E5S001 | 2025-01-06 |  | 2026XHMIZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | S-HMI---1GH-02-25A1-25E5 | S | HMI | - | 1GH | 02 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核UR厂房40t以下吊车信息 | 2025-02-28 | 苏永涛@suyt | 刘勇兵@liuyb | 编制
20267AFZL25A1C001 | 2023-10-16 |  | 20267AFZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1JG-02-25C3-25A1 | C | AF | - | 1JG | 02 | 25C3 | 25A1 | 关闭 | 建筑出作业图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20261RVDZL25A2S002 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房RVD1605-RX管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFWPZL25A6S006 | 2024-04-09 |  | 2026XFWPZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCUPZL25A6S004 | 2024-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-08-21 | 否 | 2026XCUPZL25B3S002 | 回复 | S-CUP---1NY-01-25A3-25B3 | S | CUP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XLSCZL25E6S004 | 2025-04-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2025-05-09 | 2025-04-30 | 否 | 2026XLSCZL25B1S004 | 回复 | S-LSC-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | LSC | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSC系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
2026XRCVZL25A6S040 | 2025-01-03 |  | 2026XRCVZL25A6S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RCV-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）所需设备冷却水条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SFZL22E3C006 | 2024-12-04 |  | 20260SFZL22P2C008 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-建筑二室 | 何静@hejinga | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JY-01-22P2-22E3 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XRSIZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XRSIZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 否 | 2026XRSIZL25A6S003 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
20269WWCZL22C2S008 | 2025-12-15 |  | 20269WWCZL25A1S020 | H | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XRFTZL22C2S006 | 2025-08-07 |  | 2026XRFTZL25A6S047 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XFSPZL25A4S019 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | 否 | 2026XFSPZL25A5S015 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-12-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XZBRZL25A1S029 | 2025-08-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 是 | 2025-08-28 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-16-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0039B,ZBR0459,ZBR0040A,ZBR0453,ZBR0456,ZBR0040B,ZBR0115,ZBR0585,ZBR0786,ZBR0536,ZBR0790,ZBR0464,ZBR0517,ZBR0588,ZBR0083B,ZBR0583,ZBR0788,ZBR0477,ZBR0114,ZBR0458,ZBR0083A,ZBR0455,ZBR0452力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
2026XFWPZL25A6S011 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 是 | 2026XFWPZL25A4S001 | 回复 | S-FWP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制 | 2025-01-07 |  | 因将分发时间记为提交时间，导致节点前未走完流程。 | 已完成接口回复流程。 | 2025-01-07 | 白智萌@baizm
2026XREBZL25A1S005 | 2025-06-11 |  | 2026XREBZL25A6S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范华蕊@fanhr | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2LT-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XIRMZL25B3S005 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郝郁@haoyu | N | 是 | 2025-01-10 | 2024-12-30 | 否 | 2026XIRMZL25A6S002 | 回复 | S-IRM-WND-1GG-01-25B3-25A6 | S | IRM | WND | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | 提供IRM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及IRM流程图 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu | 编制
20269VRWZL25B3S004 | 2025-04-30 |  | 20269VRWZL25E6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 路同祝@lutza | N | 否 | [5 empty] | S-VRW-VRW-1TY-01-25E6-25B3 | S | VRW | VRW | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 打开 | 提供VRW系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
20260BOPZL25A4C054 | 2024-06-12 |  | 20260BOPZL25D1C021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1GS-01-25D1-25A4 | C | BOP | ZA | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XWAIZL25A2S087 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 是 | 2026XWAIZL22D1S005 | 回复 | S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D1 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI003BA设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFWDZL25A5S011 | 2025-09-24 |  | 2026XFWDZL25A4S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD-SX-2LX-04-25A4-25A5 | S | FWD | SX | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统SX厂房第四批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XSXZL25E5S002 | 2024-09-29 |  | 2026XSXZL25A1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 乔朝坤@l-qiaozk | N | 否 | [5 empty] | S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-11-30 | 程茜@chengxi | 刘洋@liuyangg | 编制
20260PIZL22P6C001 | 2024-10-21 |  | 20260PIZL22Q4C018 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 任焱焱@renyy | N | 否 | [5 empty] | C-PI---1GJ-02-22Q4-22P6 | C | PI | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | 关闭 | PI厂房提建筑结构资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XZLTZL25A6S004 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 否 | 2026XZLTZL25B2S001 | 回复 | S-ZLT-RHT-1GG-01-25A6-25B2 | S | ZLT | RHT | 1GG | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道设备硼伴热条件。 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制 |  |  | 流程分发有误。 |  | 2025-01-13 | 陈家峰@chenjf
2026XZBRZL25A5S025 | 2026-01-19 |  | 2026XZBRZL25A1S042 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-20-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 20 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0009，1ZBR0101，1ZBR0503，1ZBR0149，1ZBR0483，1ZBR0147，1ZBR0121，1ZBR0565力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
20260AFZL25E1C001 | 2023-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张博雅@zhangbyb | Y | 是 | 2023-08-21 |  | 是 |  |  | C-AF---1FF-01-25E1-25B3 | C | AF | - | 1FF | 01 | 25E1 | 25B3 | 打开 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb | 编制
2026XZGTZL25A6S063 | 2025-09-16 |  | 2026XZGTZL25B3S011 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 否 | 2026XZGTZL25B3S012 | 回复 | S-ZGT---1GY-02-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）2~5章，6.1 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZBRZL22D3S005 | 2026-01-29 |  | 2026XZBRZL25A6S097 | C | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭建伟@guojw | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D3 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器(5ZBR003/004RF)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
202611PBZL22Q2S003 | 2025-09-26 |  | 202611PBZL22P7S001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 是 | 202611PBZL22P7S009 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯荷载资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260PIZL22P2C002 | 2024-10-16 |  | 20260PIZL22Q4C018 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 否 | [5 empty] | C-PI---1GJ-01-22Q4-22P2 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | PI厂房提建筑结构资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XVFLZL25A6S010 | 2024-12-31 |  | 2026XVFLZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VFL通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
20260SEZL21D3C025 | 2025-02-08 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-02-22 | 2025-02-21 | 否 | 20260SEZL25A4C001 | 回复 | C-SE---1GH-01-21D3-25A4 | C | SE | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25A4 | 关闭 | 提供常规岛废水处理站与综合廊道的接口信息：包括管道接口(包括管径、管材、介质、定位等）以及接口断面尺寸以及定位等 | 2025-02-28 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
20260BOPZL25E6C002 | 2023-08-01 |  | 20260BOPZL25A1C003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2023-08-15 | 2023-08-07 | 否 | 20260BOPZL25A1C014 | 传递 | C-BOP-AF-1GT-01-25A1-25E6 | C | BOP | AF | 1GT | 01 | 25A1 | 25E6 | 打开 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制 |  |  | 未延误，于2023年8月7号已按时升版 |  | 2023-08-15 | 张振@zhangzhend
2026XCUPZL25A3S014 | 2026-01-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘星雨@liuxyq | N | 是 | 2026-01-18 | 2026-01-05 | 否 | 2026XCUPZL25A6S009 | 回复 | S-CUP---1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XRNSZL25A2S047 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-10 | 否 | 2026XRNSZL25A5S052 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-19-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0309、TTB0110等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XZBRZL22T2C006 | 2025-03-03 |  | 2026XZBRZL21D3C003 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李智勇f@lizyf | Y | 否 | [5 empty] | C-ZBR---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZBR | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZBR系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2026AGBZL25B1S007 | 2025-11-11 |  | 2026AGBZL25A4S021 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李伟霞@liwx | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 否 | 2026AGBZL25A4S022 | 传递 | S-GB---1SD-05-25A4-25B1 | S | GB | - | 1SD | 05 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XFSPZL25E6S001 | 2024-11-02 |  | 2026XFSPZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWAIZL25A2S031 | 2025-01-08 |  | 2026XTFAZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-TFA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 辅助给水系统（TFA）所需仪用压缩空气的参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWCCZL25A6S048 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-03 | 否 | 2026XWCCZL25A1S014 | 回复 | S-WCC---2LT-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20261WRCZL25A4S003 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张静@zhangjingk | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 否 | 20261WRCZL25A4S004 | 回复 | S-WRC-00-1GG-01-25A4-25A4 | S | WRC | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛雨水与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-12-30 | 王国龙@wanggl | 张静@zhangjingk | 编制
20269QFZL25A1S005 | 2024-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 范广涵@fangh | Y | 是 | 2024-12-13 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2D3-02-25A1-25C3 | S | QF | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 打开 | QF -4.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026xPCSZL22B7S001 | 2024-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡盟利@caimla | Y | 是 | 2024-10-03 |  | 是 |  |  | S-PCS---1FJ-01-22B7-25C2 | S | PCS | - | 1FJ | 01 | 22B7 | 25C2 | 打开 | 提供PCS水箱事故工况下水箱内相对压力、水温土建计算输入参数。 | 4444-01-01 | 张君南@zhangjna | 蔡盟利@caimla | 编制
20261CBZL25D1C016 | 2023-08-02 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-16 | 2023-08-15 | 否 | 20261CBZL22Q2C007 | 回复 | C-CB---02-01-25D1-22Q2 | C | CB | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
202601GBZL25E6S002 | 2025-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李江@lijiang | Y | 是 | 2025-08-22 |  | 是 |  |  | S-GB---1TJ-03-25E6-25C2 | S | GB | - | 1TJ | 03 | 25E6 | 25C2 | 打开 | 通信向结构专业提供2026工程GB廊道N段留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 侯晔凝@houyn | 编制
2026XNIZL22T5C006 | 2025-05-15 |  | 2026XNIZL22P4C002 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-结构二室 | 葛元园@geyy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22P4-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P4 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（NH、KP厂房、RC钢衬里）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 顾晓龙@guxl | 编制
20260SEZL22R4C003 | 2024-12-13 |  | 20260SEZL21D3C006 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2024-12-27 | 2025-02-05 | 是 | 20260SEZL21D3C020 | 传递 | C-SE---1GD-01-21D3-22R4 | C | SE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用电条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XZSTZL25A1S005 | 2024-02-07 |  | 2026XZSTZL21D1S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 耿彦磊@l-gengyl | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCAVZL25A3S015 | 2025-12-01 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-09 | 否 | 2026XCAVZL25B3S005 | 回复 | S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XZBRZL25A6S046 | 2025-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 否 | 2026XWAIZL25A2S037 | 回复 | S-ZBR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZBR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供硼回收系统(ZBR)仪用压缩空气要求。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XPCSZL25A5S001 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-04-29 |  | 是 |  |  | S-PCS-SU-2LX-01-25A5-25A2 | S | PCS | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | SX厂房1PCS0070A 0070B 0014等相关管道力学结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCDZL25A1S005 | 2025-05-22 |  | 2026XWCDZL25A6S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WCD |  | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XCSPZL25B2S004 | 2024-12-24 |  | 2026XCSPZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2LT-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20261DBZL25A1S012 | 2024-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2024-12-03 |  | 是 |  |  | S-DB-NI-2D2-05-25A1-25C2 | S | DB | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DB 14.60~19.00m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRNSZL25A6S053 | 2025-08-07 |  | 2026XRNSZL22E4S003 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-14 | 否 | 2026XRNSZL22E4S004 | 回复 | S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XRVDZL25A1S019 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | Y | 是 | 2025-08-29 |  | 是 |  |  | S-RVD-NH-2LX-07-25A1-25A5 | S | RVD | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RVD系统RVD0191、0529管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
2026XFDPZL25A6S021 | 2025-01-04 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-22 | 是 | 2026XFDPZL22C2S003 | 回复 | S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20260PIZL22Q6C012 | 2024-12-23 |  | 20260PIZL22P2C014 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 崔园@cuiyuan | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1JN-01-22P2-22Q6 | C | PI | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XFSPZL25A4S052 | 2026-02-13 |  | 2026XFSPZL25A5S049 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-13-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十三批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWESZL25B2S011 | 2026-01-07 |  | 2026XWESZL22Q2S039 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 孙涛@suntaof | Y | 否 | [5 empty] | S-WES---2GQ-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XZSTZL21D1S025 | 2023-12-08 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 否 | 2026XWAIZL25A2S004 | 回复 | S-ZST-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZST | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269ZLTZL21D3B032 | 2025-05-13 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 否 | 20269ZLTZL22E3B038 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20269VRWZL22E3C001 | 2023-03-09 |  | 20269VRWZL25A6C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何静@hejinga | Y | 否 | [5 empty] | C-VRW---1GY-01-25A3-22E3 | C | VRW | - | 1GY | 01 | 25A3 | 22E3 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20261TFMZL25D1C001 | 2023-02-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-02-22 | 2023-03-02 | 是 | 20261TFMZL22C3C003 | 回复 | C-TFM---1GG-04-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 04 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | NI/CI分界处常规岛设计范围内TFM系统的设计压力和设计温度 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20261YAZL25D1S011 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-01-28 |  | 是 |  |  | S-YA-GB-1HS-01-25D1-25A4 | S | YA | GB | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 GB沟定位及沟内管道断面及平面布置 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20269QFZL25B2S004 | 2025-03-11 |  | 20269QFZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张学朔@zhangxsc | Y | 否 | [5 empty] | S-QF---2DL-01-25E6-25B2 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 关闭 | 提供QF厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王永恒@wangyh | 胡朝硕 @huzs | 编制
2026AWDWZL22Q8C010 | 2025-09-24 |  |  | F | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 是 | 20260WDWZL22Q3C002 | 回复 | C-WDW-WDH-1GG-02-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 02 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20260WDWZL22C7C001 | 2023-12-29 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 是 | 20260WDWZL22Q3C001 | 回复 | C-WDW-WDH-1GG-01-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XWSRZL25A6B001 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-27 | 否 | 2026XWSRZL25E5B001 | 回复 | B-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供地面水收集槽（WSR001/002BA）设计任务书（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRVDZL21D3C007 | 2022-12-30 |  | 2026XRVDZL25A1C003 | A | 回复 | 有意见 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2023-01-13 | 2023-01-09 | 否 | 2026XRVDZL25A1C004 | 回复 | C-RVD---1GB-01-21D3-25A1 | C | RVD | - | 1GB | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XWCRZL25A2S014 | 2025-11-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘挽平@l-liuwp | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-05 | 否 | 2026XWCRZL25A5S009 | 回复 | S-WCR-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | WCR | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | WCR0003,0461A,0461B,0561A,0561B管线力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘挽平@l-liuwp | 编制
20260WCDZL25E5B002 | 2026-01-26 |  | 20260WCDZL22Q8B001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WCD401BA/402BA）设计任务书 | 2023-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XCAMZL25B2S006 | 2025-03-19 |  | 2026XCAMZL25A3S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王传悦@wangcyf | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---1GY-02-25A3-25B2 | S | CAM | - | 1GY | 02 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）2-5章、6.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XTTBZL25A6S050 | 2025-09-01 |  | 2026XTTBZL25A6S047 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TTB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TTB流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20260AFZL25A3C015 | 2023-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 左淑华@l-zuosh | N | 是 | 2023-10-09 | 2023-09-28 | 否 | 20260AFZL25B1C012 | 回复 | C-AF---1ND-02-25A3-25B1 | C | AF | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25B1 | 打开 | 暖通给电气提用电资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh | 编制
20269QBZL25A4B001 | 2024-12-30 |  | 20269QBZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | B-QB-GB-1GG-01-21D3-25A4 | B | QB | GB | 1GG | 01 | 21D3 | 25A4 | 关闭 | 提供QB厂房至GB沟中的管道信息 | 2025-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2026XPCSZL25A6S063 | 2025-12-18 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-24 | 否 | 2026XPCSZL22C2S015 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZLDZL22B5B001 | 2025-02-06 |  | 2026XZLDZL21D3B003 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLD-NI-1GF-01-21D3-22B5 | B | ZLD | NI | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | ZLD-WQB系统排放槽工艺呼排气提资放废部分内容 | 2025-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2026XTFMZL25A1S015 | 2025-12-04 |  | 2026XTFMZL25A6S038 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XSUZL25B3S007 | 2025-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 房志刚@fangzg | Y | 是 | 2025-10-13 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2D2-07-25B3-25C2 | S | SU | NI | 2D2 | 07 | 25B3 | 25C2 | 打开 | SU厂房二维D2条件（SU18.45~24.40m板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
2026XWCDZL25A6S024 | 2025-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-23 | 否 | 2026XWCDZL25B3S009 | 回复 | S-WCD---1GY-02-25A6-25B3 | S | WCD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）2~5章，6.1 | 2023-11-30 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRSZL25A2S003 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 是 | 2024-09-12 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2DX-04-25A2-25C1 | S | RS | NI | 2DX | 04 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RS内部结构标高8.00m标高 DX接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260ZBZL22R4C001 | 2024-04-17 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 徐伟e@xuweie | Y | 是 | 2024-05-01 |  | 是 |  |  | C-ZB-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | ZB | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 徐伟e@xuweie | 编制
2026XRVDZL25A2S006 | 2024-11-18 |  | 2026XRVDZL25A6S018 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GB-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 1GB | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XTTBZL25A6S026 | 2024-12-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-23 | 是 | 2026XTTBZL22C2S002 | 回复 | S-TTB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
20269ZLTZL25E5B037 | 2025-03-10 |  | 20269ZLTZL21D3B025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XZLTZL22D4S003 | 2025-07-02 |  | 2026XZLTZL25A6S014 | C | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GH-01-25A6-22D4 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XPCSZL25A6S058 | 2025-11-12 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-11-26 | 2025-11-24 | 否 | 2026XPCSZL25A2S027 | 回复 | S-PCS---2LT-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261DBZL25C2S001 | 2023-07-01 |  | 20261DBZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 苏永涛@suyt | N | 否 | [5 empty] | S-DB-NI-2D2-01-25A1-25C2 | S | DB | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DB筏基 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20261WSDZL25D1S002 | 2023-12-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-01-07 | 2024-01-04 | 否 | 2026XWSDZL25A6S004 | 回复 | S-WSD---1GG-02-25D1-25A6 | S | WSD | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 两机组各工况下辅助蒸汽消耗量及参数 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XCCVZL22C6C002 | 2022-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2022-10-27 | 2022-11-01 | 是 | 2026XCCVZL22C7C001 | 回复 | C-CCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | CCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
20261WCVZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 20261WCVZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-WCV---1NT-01-25A3-25E6 | S | WCV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供WCV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
20260WCBZL22Q2C004 | 2024-08-26 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姜佳音a@jiangjya | Y | 是 | 2024-09-09 |  | 是 |  |  | C-WCB---1GB-01-22Q2-25A4 | C | WCB | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供备用冷却水系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 姜佳音a@jiangjya | 编制
2026XFNPZL25A6S021 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 2026XFNPZL25B1S002 | 回复 | S-FNP---1GD-01-25A6-25B1 | S | FNP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20261NIZL22S5C001 | 2025-05-22 |  |  | A | 传递 |  | 总图地质所-岩土设计室 | 工程经济所-核电土建室 | 刘锋@liufengd | N | 是 | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 是 | 20261NIZL22T5C003 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22S5-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22S5 | 22T5 | 关闭 | 初设概算技经专业对基坑支护工程量的需求，模板及要求见附件10：基坑支护提资清单。 | 2025-05-18 | 王心琪@wangxqe | 刘锋@liufengd | 编制
20260PIZL22P2C015 | 2024-12-11 |  | 20260PIZL22Q4C030 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 是 | 20260PIZL22Q4C037 | 回复 | C-PI---1JG-01-22P2-22Q4 | C | PI | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | PI厂房 建筑向工艺专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XFDPZL25A6S002 | 2023-09-19 |  | 2026XFDPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWSDZL25A3S001 | 2025-08-01 |  | 2026XWSDZL25A6S035 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---1GN-01-25A6-25A3 | S | WSD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽系统（WSD）通风条件 | 2025-09-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XTSAZL22C4S001 | 2025-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 陈晓霞@chenxxb | N | 是 | 2025-10-23 | 2025-10-16 | 否 | 2026XTSAZL22C2S005 | 回复 | S-TSA---1GH-02-22C4-22C2 | S | TSA | - | 1GH | 02 | 22C4 | 22C2 | 关闭 | 提供大气排放阀设备设计任务书 | 2025-11-15 | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2026XFDPZL25A6S024 | 2025-01-23 |  | 2026XFDPZL25A6S023 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20260SEZL24Q2C009 | 2025-06-19 |  | 20260SEZL22R6C025 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 电气设计所-通信二室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1TG-01-22R6-24Q2 | C | SE | - | 1TG | 01 | 22R6 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房通信专业概算提资 | 2025-04-22 | 路进军@lujj | 花涛@l-huatao | 编制 |  |  | 个人原因，未及时答复 |  | 2026-01-30 | 杨会芳@yanghfb
2026XWCRZL25A5S003 | 2025-04-01 |  | 20261WCRZL25A2S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-04-15 | 2025-11-03 | 是 | 2026XWCRZL25A2S016 | 传递 | S-WCR-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | WCR | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | WCR0002,0431A,0431B,0531A,0531B管线力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘挽平@l-liuwp | 编制 |  |  | 大管力学计算暂未完成，此接口暂未具备升版条件，待大管力学计算完成，升版此接口。 |  | 2025-10-16 | 刘挽平@l-liuwp
2026XFNPZL25B2S012 | 2025-10-09 |  | 2026XFNPZL25A6S041 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于林厚@yulha | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRNSZL25E5B006 | 2025-09-19 |  | 2026XRNSZL22C4B006 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 姜晓阳@l-jiangxy | Y | 否 | [5 empty] | B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2024-12-30 | 刘亚光@liuyg | 王品卉@wangph | 编制
2026XWAIZL25A2S045 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWAIZL25B3S005 | 回复 | S-WAI---1GY-02-25A2-25B3 | S | WAI | - | 1GY | 02 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）2~5章，6.1节 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFNPZL25A5S016 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 否 | 2026XFNPZL25A4S030 | 回复 | S-FNP-KA-2LX-03-25A5-25A4 | S | FNP | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统KA厂房第三批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XVECZL25A6S001 | 2023-08-29 |  | 2026XVECZL22C6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | S | VEC | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VEC向核岛WPW系统提供用水资料（包括用水点、用水量和使用情况），流程图接口位号 | 2023-10-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XWODZL25A6S003 | 2024-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-09-05 | 2024-08-28 | 否 | 2026XWODZL25B3S001 | 回复 | S-WOD-NI-1GY-01-25A4-25B3 | S | WOD | NI | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书（核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XWNCZL25A2S002 | 2024-09-14 |  | 2026XWNCZL25A1S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李铮铮@lizzc | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---2LT-01-25A1-25A2 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XTSMZL25A6S020 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-02 | 否 | 2026XTSMZL22B2S002 | 回复 | S-TSM-NI-1GG-01-25A6-22B2 | S | TSM | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 1、大气排放阀数量，蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值；2、主蒸汽系统安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积、开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRCVZL25A5S001 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RCV0114A、RCV0114B、RCV0366、RCV0367、RCV0707、RVD3708等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202611PBZL22S1S003 | 2026-01-12 |  | 202611PBZL22Q2S031 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1SJ-18-22Q2-22S1 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 18 | 22Q2 | 22S1 | 关闭 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260BOPZL25D2C008 | 2023-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张泽宇@zhangzyg | N | 是 | 2023-08-18 | 2023-08-07 | 否 | 20260BOPZL25A3C006 | 回复 | C-BOP-ZA-1DN-01-25D2-25A3 | C | BOP | ZA | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | 电气给暖通提散热、温湿度、通风、氢气析出量等需求 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张泽宇@zhangzyg | 编制
2026XVEEZL25A3S006 | 2025-02-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-02-28 | 2025-02-19 | 否 | 2026XVEEZL25A6S015 | 回复 | S-VEE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XRHRZL25A5S020 | 2026-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2026-01-28 |  | 是 |  |  | S-RHR-RX-2LX-05-25A5-25A2 | S | RHR | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RHR系统疏排管道力学计算结果(RHR0569,RVD3031,RHR0575,RVD3033) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL25E5C004 | 2025-01-24 |  | 20260SEZL21D3C013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GD-01-21D3-25E5 | C | SE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业吊车使用情况 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XFDPZL25A5S007 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 否 | 2026XFDPZL25A4S018 | 回复 | S-FDP-DB-2LX-01-25A5-25A4 | S | FDP | DB | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FDP系统DB厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRNDZL25A1S002 | 2024-12-28 |  | 2026XRNDZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘赛@liusai | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWODZL25A4S008 | 2025-01-03 |  | 2026XWODZL25A4S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2FQ-01-25A4-25A4 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
202622PBZL22P7S001 | 2025-09-10 |  | 202622PBZL22Q2S001 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1SJ-02-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWCDZL25A6S022 | 2025-06-10 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 是 | 2026XWCDZL22C2S003 | 回复 | S-WCD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
20260BOPZL25A4C018 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2023-08-11 |  | 是 |  |  | C-BOP-PH-1GD-01-25A4-25B1 | C | BOP | PH | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 主工艺向电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026331URAZL22P7S003 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 邱璐@qiulu | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-28 | 否 | 2026331URAZL25B3S002 | 回复 | S-31URA-31URA-1JY-02-22P7-25B3 | S | 31URA | 31URA | 1JY | 02 | 22P7 | 25B3 | 关闭 | 冷却塔健康监测结构专业所需数据给仪控专业提资料 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 邱璐@qiulu | 编制
20260SFZL22R4C025 | 2025-09-18 |  | 20260SFZL22Q4C037 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GD-01-22Q4-22R4 | C | SF | - | 1GD | 01 | 22Q4 | 22R4 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026AGBZL25A4S010 | 2024-12-16 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2024-12-30 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-02-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XVCFZL25A6S003 | 2023-11-23 |  | 2026XVCFZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCF | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCF系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XIRMZL25A3S001 | 2025-03-10 |  | 2026XIRMZL25B3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田伟龙@tianwla | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM---1YN-01-25B3-25A3 | S | IRM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XREBZL25A2S009 | 2025-03-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孟凯杨@mengky | N | 是 | 2025-04-01 |  | 是 |  |  | S-REB-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0008 0013 0513等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XTFMZL25A1S016 | 2025-12-05 |  | 2026XTFMZL25A6S040 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260QCZL25A6B003 | 2025-09-08 |  | 20260QCZL22D3B007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-QC---1GG-02-22D3-25A6 | B | QC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供QC子项WDC和WSR系统非核级离心泵设计任务书 | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng | 编制
20260PHZL25A4C001 | 2023-08-16 |  | 20260PHZL25A3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张娅@zhangya | Y | 否 | [5 empty] | C-PH---1NJ-01-25A3-25A4 | C | PH | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25A4 | 关闭 | 暖通给给排水提用水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XWSWZL25A1S004 | 2025-07-17 |  | 2026XWSWZL25A6S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRSIZL25A5S007 | 2025-04-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-04-24 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-10-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注系统同一环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0182/0185/0188/0193等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZLTZL25A1S008 | 2025-07-14 |  | 2026XZLTZL25E5S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范华蕊@fanhr | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HB-06-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 06 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20261IRMZL22B4S003 | 2025-03-18 |  | 20261IRMZL22E4S001 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 申静怡@shenjy | N | 是 | 2025-04-01 | 2025-03-24 | 否 | 20261IRMZL22E4S003 | 回复 | S-IRM---1FY-11-22B4-22E4 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22B4 | 22E4 | 关闭 | 提供固定式场所γ剂量率监测的房间号及房间名称。 | 2025-03-31 | 张君南@zhangjna | 申静怡@shenjy | 编制
20260PIZL22Q4C044 | 2025-10-11 |  | 20260PIZL22S1C006 | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 总图地质所-总图规划一室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2025-10-25 | 2025-11-04 | 是 | 20260PIZL22S1C007 | 回复 | C-PI---1GJ-01-22Q4-22S1 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22S1 | 关闭 | PI厂房工艺给总图提车辆运输道路资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026331URAZL22E2S001 | 2026-01-12 |  | 2026331URAZL25B3S004 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王乐飞@wanglfa | Y | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1YY-01-25B3-22E2 | S | 31URA | 31URA | 1YY | 01 | 25B3 | 22E2 | 关闭 | 高温堆自然通风冷却塔的AFP智能化监测要求 | 2026-01-30 | 崔明路@cuiml | 孙晓红@sunxh | 编制
20260PIZL22R4C012 | 2024-11-07 |  | 20260PIZL22Q4C019 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-PI---1GD-01-22Q4-22R4 | C | PI | - | 1GD | 01 | 22Q4 | 22R4 | 关闭 | PI厂房提电气仪控资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20260YAZL25D2C004 | 2023-08-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 是 | 2023-08-31 |  | 是 |  |  | C-YA---1DT-01-25D2-25E6 | C | YA | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25E6 | 打开 | 电气给通信提有无监控需求、火灾自动报警联动点数 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XCUPZL25A6S002 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-05 | 否 | 2026XCUPZL25B1S001 | 回复 | S-CUP---1GD-01-25A3-25B1 | S | CUP | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XFDPZL25A6S006 | 2024-04-09 |  | 2026XFDPZL25A6S005 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-04-11 | 否 | 2026XFDPZL25A6S007 | 传递 | S-FDP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XZSTZL25A1S013 | 2025-10-22 |  | 2026XZSTZL25A6S042 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董国岩@donggy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---2GQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCUPZL25B3S004 | 2025-04-30 |  | 2026XCUPZL25E6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP-CUP-1TY-01-25E6-25B3 | S | CUP | CUP | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供CUP系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XTFMZL22C2S005 | 2025-12-08 |  | 2026XTFMZL25A6S041 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20269ZLTZL22E3B032 | 2025-05-09 |  | 20269ZLTZL21D3B029 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 曹卿@caoqing | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRVDZL25A1S017 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | Y | 是 | 2025-08-29 |  | 是 |  |  | S-RVD-NH-2LX-06-25A1-25A5 | S | RVD | NH | 2LX | 06 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RVD系统RVD1605、1606管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
2026XZBRZL25B3S008 | 2024-10-18 |  | 2026XZBRZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-CS-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | CS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SFZL24Q1C003 | 2025-01-03 |  | 20260SFZL22P2C016 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 建筑结构所-建筑二室 | 薛超@xuechao | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JG-01-22P2-24Q1 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 24Q1 | 关闭 | SF厂房建筑提概算条件 | 2024-12-30 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260BOPZL25A4C024 | 2023-08-01 |  | 20260BOPZL25D1C009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 贾京鑫@jiajxa | N | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1GS-01-25D1-25A4 | C | BOP | ZA | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XWHDZL25A2S002 | 2025-01-09 |  | 2026XWHDZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-WHD---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260BOPZL22R4C001 | 2023-04-25 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 陈琛@chenchenb | N | 是 | 2023-05-09 | 2023-05-19 | 是 | 20260BOPZL25D2C005 | 回复 | C-BOP---1DD-03-22R4-25D2 | C | BOP | - | 1DD | 03 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF、ESG段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb | 作废
2026XWESZL22C2C002 | 2024-04-16 |  | 2026XWESZL22Q2C003 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-WES---2LT-01-22Q2-22C2 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XWNCZL25A1S008 | 2024-09-19 |  | 2026XWNCZL25A1S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---2LT-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XCUPZL22C6C001 | 2022-10-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2022-10-26 | 2022-10-21 | 否 | 2026XCUPZL22R2C001 | 回复 | C-CUP---1GD-01-22Q7-22R2 | C | CUP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
20260WCDZL25E5S002 | 2026-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-02-04 | 否 | 20260WCDZL25D3S001 | 回复 | S-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WCD401/402/411/412BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XTFAZL25A6S029 | 2025-01-09 |  | 2026XTFAZL25A6S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20260SFZL22P2C004 | 2024-10-31 |  | 20260SFZL22R6C004 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-通信二室 | 赵月@zhaoyuea | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1TJ-01-22R6-22P2 | C | SF | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P2 | 关闭 | 通信专业向建筑专业提用房资料 | 2024-11-29 |  | 邢越@xingyue | 编制
2026XVEEZL25E6S002 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-09 | 否 | 2026XVEEZL25B3S003 | 回复 | S-VEE-VEE-1TY-01-25E6-25B3 | S | VEE | VEE | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 打开 | 提供VEE系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026AGCZL25A1S003 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 韩坤阁@l-hankga | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 否 | 2026AGCZL25E1S002 | 回复 | S-GC---1GF-01-25A1-25E1 | S | GC | - | 1GF | 01 | 25A1 | 25E1 | 关闭 | 工艺提GC沟辐射防护资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 韩坤阁@l-hankga | 编制
2026XRFTZL25A6S013 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 否 | 2026XRFTZL25A2S011 | 回复 | S-RFT---2LT-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XFSPZL25A6S005 | 2023-12-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2024-01-03 | 2023-12-26 | 否 | 2026XFSPZL25A6S006 | 回复 | S-FSP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FSP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20261WCCZL25A5S003 | 2024-11-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 洪龙@l-honglong | Y | 是 | 2024-11-26 |  | 是 |  |  | S-WCC-SU-2LX-02-25A5-25A2 | S | WCC | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房设冷水B列CSP002RF出口管线力学计算结果(WCC0012A) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260DUZL25B2S001 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王传悦@wangcyf | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-06 | 否 | 20260DUZL25B1S001 | 回复 | S-DU---2DL-01-25B2-25B1 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | 提供DU厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王传悦@wangcyf | 编制
2026XWESZL22Q2B005 | 2025-06-06 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-06-20 | 2025-06-10 | 否 | 2026XWESZL25A6B003 | 回复 | B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WWS地坑泵参数 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XFWDZL22C2S002 | 2025-01-07 |  | 2026XFWDZL25A6S008 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269PBZL22Q2S001 | 2025-04-30 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-05-14 | 2025-05-07 | 否 | 20269PBZL25A4S001 | 回复 | C-PB-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PB | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供自然通风冷却塔与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
20261WLCZL21D3S002 | 2024-07-09 |  | 20261WLCZL25D1S002 | B | 回复 | 有意见 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 罗浩@luohaod | Y | 是 | 2024-07-23 |  | 是 |  |  | S-WLC-AQB-1BB-01-25D1-21D3 | S | WLC | AQB | 1BB | 01 | 25D1 | 21D3 | 打开 | 常规岛废液收集系统（WLC)至AQB储罐的排水资料：工况、流量、水量、水温、水质、管径、管材等参数。 | 2024-12-10 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 受SE上游高温堆部分暂未明确，届时进行源项分析和答复。 |  | 2024-07-04 | 罗浩@luohaod
2026XRNSZL25B2S001 | 2024-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘震@liuzhena | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-08-15 | 否 | 2026XRNSZL25B1S001 | 回复 | S-RNS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RNS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RNS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena | 编制
20260SFZL22R6C018 | 2024-12-27 |  | 20260SFZL22P2C014 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 邢越@xingyue | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JT-01-22P2-22R6 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XVAEZL25A6S004 | 2023-10-25 |  | 2026XVAEZL25A1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2023-11-08 | 2023-10-30 | 否 | 2026XVAEZL25A1S002 | 回复 | S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2026XTFMZL25A1S006 | 2025-01-02 |  | 2026XTFMZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XTSAZL22C2B001 | 2024-07-01 |  | 2026XTSAZL22C3B001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | B-TSA-NI-1GH-01-22C3-22C2 | B | TSA | NI | 1GH | 01 | 22C3 | 22C2 | 关闭 | 大气排放阀消音器设备设计任务书 | 2024-08-30 | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2026XCSPZL22D1S002 | 2025-04-09 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-04-23 | 2025-07-06 | 是 | 2026XCSPZL22N2S001 | 回复 | S-CSP-RF-2LX-01-22D1-22N2 | S | CSP | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算条件 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制
202611PBZL22Q2S034 | 2026-01-11 |  | 202611PBZL22P7S023 | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-01-25 | 2026-01-20 | 否 | 202611PBZL22P7S035 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-09-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 09 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置塔筒预埋件资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWCCZL25A2S033 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 崔华@l-cuihua | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-07-25A2-25A5 | S | WCC | RX | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0297 0578 0548 0239 0296 0576） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
2026XRSIZL25A2S050 | 2025-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-26 | 否 | 2026XRSIZL25A5S035 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-19-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 连接一回路主管道冷段试验管道力学计算条件(RSI0148/0162等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XCAVZL25B3S004 | 2025-04-30 |  | 2026XCAVZL25E6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV-CAV-1TY-01-25E6-25B3 | S | CAV | CAV | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供CAV系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XWCRZL25A2S007 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 否 | 2026XWCRZL25B2S001 | 回复 | S-WCR---2LT-01-25A2-25B2 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供化学加药系统（WCR）系统流程图 （核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XWHDZL25A6S009 | 2025-01-13 |  | 2026XWHDZL25A6S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WHD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026NAFSDZL22Q2S001 | 2023-05-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙飞@sunfei | N | 是 | 2023-05-18 | 2023-05-08 | 否 | 2026NAFSDZL25A6S001 | 回复 | S-FSD---1SX-01-22Q2-25A6 | S | FSD | - | 1SX | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供厂区消防水系统设计压力、管径、材质等参数 | 2023-12-30 | 焦迪@jiaodi | 孙飞@sunfei | 作废
20269WWCZL25B2S003 | 2025-03-24 |  | 20269WWCZL25A1S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨耀钧@yangyja | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC---2GQ-01-25A1-25B2 | S | WWC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）管道清单 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XCISZL25A6S026 | 2025-11-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-20 | 否 | 2026XCISZL25A2S013 | 回复 | S-CIS---2FQ-03-25A6-25A2 | S | CIS | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026AGBZL25A4S002 | 2024-06-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-20 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-02-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XWWSZL25A6S034 | 2026-02-04 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-12 | 否 | 2026XWWSZL25B1S005 | 回复 | S-WWS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | S | WWS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)用电条件（核岛部分） | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XZBRZL22A4S002 | 2025-07-03 |  | 2026XZBRZL25A6S059 | B | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 武玢@wubinc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GZ-01-25A6-22A4 | S | ZBR | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XQVZL25A1C001 | 2023-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 吕航@lvhang | N | 是 | 2023-09-15 |  | 是 |  |  | C-QV---1GY-01-25A1-25B3 | C | QV | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 打开 | 主工艺给仪控专业提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang | 编制
2026XVMOZL22C6C001 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 倪明波@nimb | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 是 | 2026XVMOZL22C7C001 | 回复 | C-VMO-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VMO | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2026XNIZL25B1S012 | 2025-03-31 |  | 2026XNIZL22D8S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 核设备所-工程焊接室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-04-14 | 2025-06-09 | 是 | 2026XNIZL22D8S002 | 传递 | S-NI---1HD-01-22D8-25B1 | S | NI | - | 1HD | 01 | 22D8 | 25B1 | 关闭 | 提供控制棒驱动机构密封焊缝切割机、焊接机对电源的需求 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 白林@bailin | 编制
20260WCDZL22Q8B002 | 2026-02-03 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 吕美仪@lvmya | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-06 | 否 | 20260WCDZL25E5B003 | 回复 | B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WCD401BA/402BA）设计任务书 | 2023-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026xRNSZL25A1S006 | 2025-04-02 |  | 2026xRNSZL25E5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-ED-1HB-02-25E5-25A1 | S | RNS | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供气体通风柜(RNS002ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XRNDZL25A2S013 | 2025-06-13 |  | 2026XRNDZL25A6S023 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘春梅@l-liucm | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XREBZL25A5S001 | 2025-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董彬杰@dongbjb | Y | 是 | 2025-04-30 |  | 是 |  |  | S-REB-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | REB | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房REB0008 0013 0513等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWSWZL25A2S001 | 2024-02-08 |  | 2026XWSWZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
20269WQBZL25A1S011 | 2024-05-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2024-06-03 | 2024-05-23 | 否 | 20269WQBZL25B3S008 | 回复 | S-WQB-BA-1GY-01-25A1-25B3 | S | WQB | BA | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260SFZL22Q6C |  |  | 20260SFZL22R6C001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-通信二室 | 武尚将@wusja | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1TN-01-22R6-22Q6 | C | SF | - | 1TN | 01 | 22R6 | 22Q6 | 关闭 | 通信专业向暖通专业提暖通资料 | 2024-11-29 | 路进军@lujj | 邢越@xingyue | 编制
20260QLZL25A4C004 | 2023-10-28 |  | 20260QLZL25A2C011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2023-11-11 |  | 是 |  |  | C-QL---1GS-02-25A2-25A4 | C | QL | - | 1GS | 02 | 25A2 | 25A4 | 打开 | 主工艺协同其他专业向GB提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRVDZL25A6S090 | 2025-12-11 |  | 2026XRVDZL25A6S089 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XNIZL22P7C001 | 2025-02-13 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 工程经济所-核电土建室 | 刘秀丽g@liuxlg | N | 是 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 是 | 2026XNIZL22T5C002 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22P7-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P7 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（DA、DB、UR、PR厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 刘秀丽g@liuxlg | 编制
20261RVDZL25A2S004 | 2025-07-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 付煦@l-fuxu | Y | 是 | 2025-07-16 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-05-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房RVD0221等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 付煦@l-fuxu | 编制
2026XCUPZL25A6S001 | 2023-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2023-12-13 | 2023-12-04 | 否 | 2026XCUPZL25A3S001 | 回复 | S-CUP---2LT-01-25A3-25A3 | S | CUP | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 作废
20260WCDZL25E5B003 | 2026-02-06 |  | 20260WCDZL22Q8B002 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WCD401BA/402BA）设计任务书 | 2023-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20261QAZL25A3C003 | 2023-08-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2023-08-28 | 2023-08-21 | 否 | 20261QAZL25B1C002 | 回复 | C-QA---1ND-01-25A3-25B1 | C | QA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 暖通给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李炳宪@libx | 编制
2026XWCCZL25A6S057 | 2025-11-20 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 是 | 2026XWCCZL22C2S006 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XRVDZL25A5S006 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 是 | 2025-07-01 |  | 是 |  |  | S-RVD-NI-2LX-01-25A5-25A1 | S | RVD | NI | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统RVD2100A,RVD2100B,RVD2100C,RVD0412,RVD0413,RVD0414,RNS0473,RNS0474,RNS0475,RNS0476等力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTTBZL22N2S006 | 2025-09-02 |  |  | B | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王骥骁@wangjxd | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-10-24 | 是 | 2026XTTBZL22D4S008 | 回复 | S-TTB-RF-2LX-01-22N2-22D4 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学分析结果 | 2025-09-30 | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd | 编制
2026XZSTZL25A6S020 | 2025-06-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 否 | 2026XZSTZL25E5S010 | 回复 | S-ZST-TY-1GH-01-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供1\2ZST001TY设计任务书 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWSRZL25A6S014 | 2025-01-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-27 | 2025-01-18 | 否 | 2026XWSRZL25B3S006 | 回复 | S-WSR---1GY-02-25A6-25B3 | S | WSR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）2~5章，6.1节，9.1节（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XPCSZL25A2S017 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-09-25A2-25A5 | S | PCS | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0113,0118,0120) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制
20260SEZL22Q6C005 | 2024-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-通信二室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-15 | 否 | 20260SEZL22R6C011 | 回复 | C-SE---1NT-01-22Q6-22R6 | C | SE | - | 1NT | 01 | 22Q6 | 22R6 | 关闭 | SE厂房暖通提通信资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XNIZL22Q7S003 | 2025-11-21 |  | 2026XRSZL25A3S003 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王幽雁@wangyy | Y | 否 | [5 empty] | S-RS---1NN-01-25A3-22Q7 | S | RS | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5017-电加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
20269ZLTZL21D3B011 | 2023-01-18 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-02-01 |  | 是 |  |  | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-22C2 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026XWESZL22Q2C004 | 2024-04-19 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-05-03 | 2024-05-27 | 是 | 2026XWESZL22C1C001 | 回复 | C-WES-WCC-1GG-01-22Q2-22C1 | C | WES | WCC | 1GG | 01 | 22Q2 | 22C1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统上游条件：板式换热器WES侧的设计压力及试验压力要求；WES入口处的运行压力；与板式换热器连接的WES管道设计参数等。 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2026XZBRZL25A6S041 | 2025-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-01-16 | 否 | 2026XZBRZL22D3S002 | 回复 | S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D3 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器(5ZBR003/004RF)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SFZL22P2C018 | 2025-09-18 |  | 20260SFZL22Q4C038 | E | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 赵月@zhaoyuea | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GJ-01-22Q4-22P2 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XPCSZL25A2S029 | 2026-02-12 |  | 2026XPCSZL25A6S067 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 崔华@l-cuihua | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWODZL25A4S003 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWODZL25A6S004 | 回复 | S-WOD---1GH-01-25A4-25A6 | S | WOD | - | 1GH | 01 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | WOD非放含油废水水泵设备资料（柴油机厂房） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XRNDZL25A2S007 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘春梅@l-liucm | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-RND-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | RND | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | RND系统施工图阶段管道力学计算条件（RND0016，RND0402，RSI0155等管道） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘春梅@l-liucm | 编制
2026XRVDZL22E2B007 | 2025-05-09 |  | 2026XRVDZL21D3B006 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 阎子涵@l-yanzh | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-11-23 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XWODZL25A4S012 | 2025-01-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-14 | 否 | 2026XWODZL22C2S002 | 回复 | S-WOD---2FQ-01-25A4-22C2 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XFWPZL25A4S001 | 2025-01-07 |  | 2026XFWPZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRBMZL25A1S003 | 2024-12-18 |  | 2026XRBMZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XZBRZL25B3S030 | 2025-12-11 |  | 2026XZBRZL25A6S090 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XZGTZL25A6S060 | 2025-09-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-13 | 否 | 2026XZGTZL25A6S061 | 回复 | S-ZGT-FNP-1NS-01-25A6-25A6 | S | ZGT | FNP | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269ZLTZL21D3S036 | 2024-02-02 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-02-16 | 2024-02-05 | 否 | 20269ZLTZL25B1S002 | 回复 | S-ZLT---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZLT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XEMAZL25B2S001 | 2025-03-18 |  | 2026XEMAZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 石东东@shidd | Y | 否 | [5 empty] | S-EMA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EMA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EMA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 张晓云@zhangxyb | 编制
2026XRNSZL25E5S006 | 2025-04-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-04-25 | 2025-04-21 | 否 | 2026XRNSZL25A1S009 | 回复 | S-RNS-CQ-1HB-02-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供机组取样手套箱(RNS630CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XZSTZL21D1S032 | 2024-03-22 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2024-04-05 | 2024-03-29 | 否 | 2026XZSTZL25B1S002 | 回复 | S-ZST---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZST | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWCCZL25A5S033 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-06-25A5-25A2 | S | WCC | RX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0423 0569 0547 0253 0205 0504A 0504B） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVCPZL25A3S006 | 2025-03-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2025-03-21 | 2025-03-19 | 否 | 2026XVCPZL25B1S001 | 回复 | S-VCP---1ND-01-25A3-25B1 | S | VCP | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
2026XWESZL22Q2B001 | 2023-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2023-12-14 | 2023-12-07 | 否 | 2026XWESZL25A6B001 | 回复 | B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WWS地坑泵参数 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20269WQBZL22C2S004 | 2025-08-07 |  | 20269WQBZL25A1S015 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260BOPZL25A1C012 | 2023-07-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵军军@zhaojj | N | 是 | 2023-08-03 | 2023-08-02 | 否 | 20260BOPZL25B1C001 | 回复 | C-BOP-AF-1GD-01-25A1-25B1 | C | BOP | AF | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 主工艺向电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
2026XFNPZL25A4S051 | 2025-12-29 |  | 2026XFNPZL25A5S056 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-13-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十三批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XZLDZL25A1S006 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 2026XZLDZL25A6S003 | 回复 | S-ZLD-PO-1GH-01-25A1-25A6 | S | ZLD | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD地坑泵设计条件 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XZBRZL22C2S005 | 2025-08-13 |  | 2026XZBRZL25A6S077 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20269ZLTZL21D3S017 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-08 | 否 | 20269ZLTZL25A6S007 | 回复 | S-ZLT-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261CBZL25D1S007 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-14 | 否 | 20261CBZL25A1S002 | 回复 | S-CB-WHS-1GG-02-25D1-25A1 | S | CB | WHS | 1GG | 02 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 氢气纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20261CBZL25D1C018 | 2023-08-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-05 | 2023-08-31 | 否 | 20261CBZL22C7C010 | 回复 | S-CB-WAS-1GG-01-25D1-22Q8 | S | CB | WAS | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260SFZL22Q6C016 | 2025-01-02 |  | 20260SFZL22P2C014 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 武尚将@wusja | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JN-01-22P2-22Q6 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20261TFMZL25D1S003 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 否 | 20261TFMZL25A6S004 | 回复 | S-TFM---1GG-10-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 10 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260BOPZL25A3C006 | 2023-08-07 |  | 20260BOPZL25D2C008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-ZA-1DN-01-25D2-25A3 | C | BOP | ZA | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | 电气给暖通提散热、温湿度、通风、氢气析出量等需求 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张泽宇@zhangzyg | 编制
2026XWAPZL25B3S002 | 2025-03-21 |  | 2026XWAPZL25A2S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP---2LT-01-25A2-25B3 | S | WAP | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XFDPZL25A6S007 | 2024-04-11 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-04-25 |  | 是 |  |  | S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XNIZL22T5C010 | 2025-05-15 |  | 2026XNIZL22D4C002 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 葛元园@geyy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22D4-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22D4 | 22T5 | 关闭 | 初设概算技经专业对不锈钢构件工程量的需求，模板及要求见附件9：不锈钢构件提资清单。 | 2025-05-18 | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk | 编制
2026XRSIZL25A6S049 | 2025-08-12 |  | 2026XRSIZL25B2S011 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-08-21 | 否 | 2026XRSIZL25B2S013 | 回复 | S-RSI---1GY-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XZGTZL22T2C001 | 2025-02-13 |  | 2026XZGTZL21D3C002 | A | 回复 | 有意见 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 姚忱希@yaocx | N | 是 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 是 | 2026XZGTZL21D3C003 | 传递 | C-ZGT---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZGT | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZGT系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
20261RXZL25A2S022 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2024-10-13 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2D2-06-25A2-25C1 | S | RX | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RX内部结构8.00~12.00m 板、墙 D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
202622PBZL22Q2S021 | 2026-01-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-01-25 | 2026-01-20 | 否 | 202622PBZL22P7S026 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-07-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 07 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置总平面布置资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260BOPZL25A4C002 | 2023-07-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 是 | 2023-08-05 |  | 是 |  |  | C-BOP-SC-1SJ-01-25A4-25D3 | C | BOP | SC | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | 打开 | 主工艺向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XPCSZL25A6S012 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XPCSZL25A3S001 | 回复 | S-PCS---1XN-01-25A6-25A3 | S | PCS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供PCS系统通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261RFTZL25A5S002 | 2024-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 是 | 2024-11-29 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-01-25A5-25A2 | S | RFT | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RFT系统疏水管道力学计算结果（RFT0264 0269 RVD5967 5962） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZGTZL25E6S004 | 2025-08-22 |  | 2026XZGTZL25A6S056 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 彭程@pengchengb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1GT-01-25A6-25E6 | S | ZGT | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | ZGT系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260PIZL22Q4C018 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-结构四室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-21 | 否 | 20260PIZL22P6C001 | 回复 | C-PI---1GJ-02-22Q4-22P6 | C | PI | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | 关闭 | PI厂房提建筑结构资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
20260SCZL25A4C007 | 2024-06-12 |  | 20260SCZL25A4C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武旭优@wuxy | Y | 否 | [5 empty] | C-SC-00-1GG-01-25A4-25A4 | C | SC | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供SC子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XZBRZL25A6S020 | 2024-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-30 | 否 | 2026XZBRZL25A6S021 | 回复 | S-ZBR-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZBR | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XKAZL25A2S032 | 2025-03-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-04-14 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D2-08-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 08 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维D2条件（KA25.95~34.50m板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XREBZL25B2S009 | 2025-06-11 |  | 2026XREBZL25A6S022 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20269GBZL25C2S001 | 2024-06-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 苏志松@suzs | N | 是 | 2024-06-21 | 2024-06-12 | 否 | 20269GBZL25A4S001 | 回复 | S-GB---1JS-01-25C2-25A4 | S | GB | - | 1JS | 01 | 25C2 | 25A4 | 关闭 | 结构专业向水工提供1、2号岛周边廊道三维模型-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 苏志松@suzs | 编制
2026XVNAZL25A3S011 | 2025-03-12 |  | 2026XVNAZL25A6S011 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-19 | 否 | 2026XVNAZL25A6S012 | 回复 | S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20261NIZL25A6S003 | 2025-01-14 |  | 20261NIZL25C3S007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-21 | 否 | 20261NIZL25C3S009 | 传递 | S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-04-30 | 王国龙@wanggl | 李亚冬@liyda | 编制
2026XCSPZL25A2S019 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 田新乐@tianxl | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-CSP-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | CSP | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目R厂房CSP管道力学计算条件(CSP0071 0007 0074 0075 0076A 0076B 0073 ) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 田新乐@tianxl | 编制
20260WSRZL25B3S007 | 2024-05-22 |  | 20260WSRZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR-QS-2FQ-01-25A6-25B3 | S | WSR | QS | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供WSR系统阀门清单（QS子项） | 2024-08-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XWASZL25A6S010 | 2025-11-14 |  | 2026XWASZL25A2S021 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WAS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XFAPZL25A4S004 | 2025-09-10 |  | 2026XFAPZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 牛向阳@niuxya | Y | 否 | [5 empty] | S-FAP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)阀门清单 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20260WSRZL25A2B001 | 2025-06-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-07-09 | 2025-06-30 | 否 | 20260WSRZL25A6B006 | 回复 | B-WSR-PO-1GG-01-25A2-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（QL子项） | 2025-12-30 | 吴复忠@wufza | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XVCLZL25A3S009 | 2025-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-02-24 | 2025-02-11 | 否 | 2026XVCLZL22B6S001 | 回复 | S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 关闭 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积。 | 2025-08-10 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20260SAZL25A4C002 | 2024-05-21 |  | 20260SAZL25A4C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武旭优@wuxy | Y | 是 | 2024-06-04 |  | 是 |  |  | C-SA-00-1GG-01-25A4-25A4 | C | SA | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 打开 | 提供SA子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制 |  |  | 经与设总沟通，本接口待第一次室外管综基本方案固化后后一并返回意见。 |  | 2024-11-14 | 武旭优@wuxy
2026XKAZL25E6S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 焦子跃@jiaozy | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-07 | 否 | 2026XKAZL25B1S003 | 回复 | S-KA---2DL-01-25E6-25B1 | S | KA | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供KA厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 焦子跃@jiaozy | 编制
2026XWAIZL22D1S001 | 2024-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2024-01-23 | 2024-01-17 | 否 | 2026XWAIZL25A1S001 | 回复 | S-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A1 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI035BA设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2024-04-30 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 编制
2026XCBZL25D1S013 | 2024-04-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-05-10 | 2024-07-10 | 是 | 2026XCBZL22Q2S006 | 回复 | S-CB-WCW-2GQ-02-25D1-22Q2 | S | CB | WCW | 2GQ | 02 | 25D1 | 22Q2 | 打开 | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废 | 2024-07-10 |  | 二次循环瞬态计算复杂，相关参数还在进一步确认中 |  | 2024-06-14 | 菅佳乐@jianjl
20260YAZL25D3S006 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 郝凯凯@haokk | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-11 | 否 | 20260YAZL25C3S005 | 回复 | S-YA---1JZ-01-25D3-25C3 | S | YA | - | 1JZ | 01 | 25D3 | 25C3 | 关闭 | YA子项 结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
2026XRVDZL25A1S010 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-RVD-NH-2LX-04-25A1-25A5 | S | RVD | NH | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RVD系统RVD0528、RVD0696、RVD0697、RVD0229管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
2026XWAPZL25B1S001 | 2025-03-21 |  | 2026XWAPZL25A2S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP---1GD-02-25A2-25B1 | S | WAP | - | 1GD | 02 | 25A2 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛压缩空气生产系统（WAP）用电条件 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XVNAZL25A6S004 | 2023-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2023-10-23 | 2023-10-13 | 否 | 2026XVNAZL25A1S001 | 回复 | S-VNA-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VNA | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWCCZL25A2S039 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 崔华@l-cuihua | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-08-25A2-25A5 | S | WCC | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0043 0573 0044A 0574 0057） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
20260PHZL25A3C008 | 2023-08-28 |  | 20260PHZL25C3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈澎浩@chenph | N | 否 | [5 empty] | C-PH---1JN-01-25C3-25A3 | C | PH | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XWNDZL25A6S012 | 2024-03-29 |  | 2026XWNDZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 是 | 2026XWNDZL22C2S002 | 回复 | S-WND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XFNPZL25A5S045 | 2025-11-25 |  | 2026XFNPZL25A4S041 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-07-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第七批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XNIZL25A3S002 | 2025-01-24 |  | 2026XNIZL25B2S008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 否 | 2026XNIZL25B2S009 | 传递 | S-NI---1YN-01-25B2-25A3 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 石东东@shidd | 编制
2026XREBZL25A2S018 | 2025-11-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王威峰@wangwfb | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-26 | 否 | 2026XREBZL25A5S010 | 回复 | S-REB-RX-2LX-04-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0006 0009 等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
20261DADBZL25C2S002 | 2023-08-07 |  | 20261DADBZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 苏永涛@suyt | N | 否 | [5 empty] | S-DA/DB-NI-2DX-02-25A1-25C2 | S | DA/DB | NI | 2DX | 02 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA/DB -2.30标高 DX接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XCISZL25A6S021 | 2025-08-02 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-08-16 | 2025-08-13 | 否 | 2026XCISZL22C2S003 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XTFAZL25A6S003 | 2023-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 程茜@chengxi | N | 是 | 2023-11-29 | 2023-11-20 | 否 | 2026XTFAZL25A6S004 | 回复 | S-TFA-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XZBRZL25E5S010 | 2025-06-24 |  | 2026XZBRZL25A6S056 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GH-03-25A6-25E5 | S | ZBR | - | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）临时过滤器资料 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261RSIZL25A5S008 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-07-25A5-25A2 | S | RSI | SD | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房A列低压安注泵（RSI001PO）出口管道力学计算结果(RSI0009/0012/0021/0023/0025/0127/0129/0195/0197/0409等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261RCZL25C1S016 | 2024-11-18 |  | 20261RCZL22P4S010 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构二室 | 赵越@zhaoyueb | N | 是 | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 是 | 20261RCZL22P4S013 | 传递 | S-RC-RC-1JJ-04-22P4-25C1 | S | RC | RC | 1JJ | 04 | 22P4 | 25C1 | 关闭 | RC反应堆厂房安全壳筒壁钢衬里（32.250~46.600m）布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 谢明雷@xieml | 编制
2026XTTBZL25A6S043 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XTTBZL25B2S009 | 回复 | S-TTB---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20269ZSTZL21D1S005 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-08 | 否 | 20269ZSTZL25A6S002 | 回复 | S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRNSZL25A6S013 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-09 | 否 | 2026XWAIZL25A2S033 | 回复 | S-RNS-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RNS | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260AFZL25B3C008 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 孙晓红@sunxh | Y | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-AF---1YJ-02-25B3-25C1 | C | AF | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C1 | 打开 | 仪控给结构提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
20261QAZL22P6C002 | 2023-08-29 |  | 20261QAZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王冠通@wanggta | N | 否 | [5 empty] | C-QA---1JJ-01-25C3-22P6 | C | QA | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 22P6 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XWSRZL25A3S001 | 2024-12-28 |  | 2026XWSRZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---1XN-01-25A6-25A3 | S | WSR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XVCFZL22R5C001 | 2024-07-15 |  | 2026XVCFZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-VCF-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VCF | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XCFEZL25A1S001 | 2025-01-06 |  | 2026XCFEZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范华蕊@fanhr | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---2FQ-01-25A6-25A1 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XFSPZL25A5S002 | 2025-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-01-23 |  | 是 |  |  | S-FSP-SX-2LX-01-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XCSVZL25A6S001 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 否 | 2026XCSVZL25A3S001 | 回复 | S-CSV---2LT-01-25A3-25A3 | S | CSV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-10-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 作废
2026XNIZL22Q7C001 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 康健@kangjian | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-04 | 否 | 2026XNIZL22B6C001 | 回复 | C-NI---1GF-6-22Q7-22B6 | C | NI | - | 1GF | 6 | 22Q7 | 22B6 | 关闭 | 1）安全壳环形空间正常和事故工况下的通风量；2）事故工况下环形空间通风过滤系统启动时间；3）安全壳环形空间通风过滤系统过滤器过滤效率。 | 2024-05-31 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
2026XWSRZL25B1S001 | 2024-12-31 |  | 2026XWSRZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-WSR---1GD-01-25A6-25B1 | S | WSR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供WSR系统用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XREBZL25A6S002 | 2023-09-21 |  | 2026XREBZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-25A6 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWASZL25A6S002 | 2024-03-28 |  | 2026XWASZL25A2S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WAS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
20260WCDZL25D3S002 | 2026-02-11 |  | 20260WCDZL25E5S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 康梦亚@kangmy | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WCD401/402/411/412BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20263URAZL25A4C001 | 2024-05-09 |  | 20263URAZL22Q2C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | N | 否 | [5 empty] | C-URA-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | URA | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供自然通风冷却塔与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 林芳@linfanga | 编制
2026XFAPZL25A4S005 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-25 | 否 | 2026XFAPZL25A5S001 | 回复 | S-FAP-SX-2LX-01-25A4-25A5 | S | FAP | SX | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FAP系统SX厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XFWDZL25A4S013 | 2025-09-09 |  | 2026XFWDZL25A6S019 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XCUPZL25A3S004 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-04 | 否 | 2026XCUPZL25A6S007 | 回复 | S-CUP-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
20261CBZL25D1S004 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-14 | 否 | 20261CBZL25A1S004 | 回复 | S-CB-WHS-1GG-01-25D1-25A1 | S | CB | WHS | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 发电机充氢流量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20261RCZL22P4S021 | 2025-10-09 |  | 20261RCZL25A2S028 | G | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRVDZL25A6S063 | 2025-07-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 是 | 2026XRVDZL25E5S017 | 回复 | S-RVD-BA-1GH-01-25A6-25E5 | S | RVD | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XZSTZL25E5S006 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 是 | 2026XZSTZL25C1S002 | 回复 | S-ZST-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | S | ZST | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制 |  |  | 9月30日回复过此接口，未知原因没有生成编号 |  | 2024-10-16 | 张行@zhanghanga
2026XVEBZL25A6S004 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2023-12-04 | 2023-11-23 | 否 | 2026XVEBZL25A6S005 | 回复 | S-VEB-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEB | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEB系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRNSZL22C4B006 | 2025-09-16 |  |  | D | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王品卉@wangph | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 否 | 2026XRNSZL25E5B006 | 回复 | B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2024-12-30 | 刘亚光@liuyg | 王品卉@wangph | 编制
20260QVZL25B1C002 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 是 | 2023-09-26 |  | 是 |  |  | C-QV---1DJ-01-25B1-25C3 | C | QV | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 打开 | 电气向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026XWPWZL25A6S012 | 2024-10-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-11-05 | 2024-11-02 | 否 | 2026XWPWZL25B3S001 | 回复 | S-WPW-NI-1GY-01-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书 | 2025-01-31 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20269ZLTZL25E5S001 | 2023-06-25 |  | 20269ZLTZL21D3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 宋长飞@songcf | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | S | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT002ZE设计任务书 | 2023-09-30 | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制
20260BOPZL25A4C053 | 2024-04-11 |  | 20260BOPZL25D1C013 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-04-25 | 2024-07-08 | 是 | 20260BOPZL25D1C026 | 传递 | C-BOP-ZA-1GS-02-25D1-25A4 | C | BOP | ZA | 1GS | 02 | 25D1 | 25A4 | 打开 | 主工艺协同其他专业向GB提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制 | 2024-04-30 |  | 辅助锅炉需要修改为中压锅炉，方案修改较大，厂房布置整体调整，需要各专业配合。 |  | 2024-04-11 | 张达@zhangda
2026XWESZL22C2C003 | 2024-04-16 |  | 2026XWESZL22Q2C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-WES---2GQ-01-22Q2-22C2 | C | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XPCSZL25A5S006 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-07-04 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-08-25A5-25A2 | S | PCS | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0202,0207,0209) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTFAZL25A3S001 | 2024-12-31 |  | 2026XTFAZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---1XN-01-25A6-25A3 | S | TFA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20269ZLDZL21D3B002 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-06 | 否 | 20269ZLDZL22B5B001 | 回复 | B-ZLD-NI-1GF-01-21D3-22B5 | B | ZLD | NI | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | ZLD-WQB系统排放槽工艺呼排气提资放废部分内容 | 2025-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
20261CBZL25D1S010 | 2024-05-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-05-19 | 2024-05-10 | 否 | 20261CBZL25A1S007 | 回复 | S-CB-WGD-1GG-02-25D1-25A1 | S | CB | WGD | 1GG | 02 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | CO2纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XCAMZL25A6S006 | 2024-04-15 |  | 2026XCAMZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CAM---2FQ-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XWQBZL25A1S001 | 2024-12-02 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-12-16 | 2024-12-10 | 否 | 2026XWQBZL25B3S001 | 回复 | S-WQB-BA-1GY-01-25A1-25B3 | S | WQB | BA | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260WDPZL25E5S008 | 2026-02-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-12 | 否 | 20260WDPZL25D1S004 | 回复 | S-WDP-BA-1HB-01-25E5-25D1 | S | WDP | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供清水箱(0WDP001/101BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XZBRZL25A5S010 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 是 | 2025-07-01 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NI-2LX-10-25A5-25A1 | S | ZBR | NI | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0142,ZBR0054,ZBR0129,ZBR0882,ZBR0055,ZBR0888,ZBR0890,ZBR0889,ZBR0891,ZBR0885,ZBR0886,ZBR0884,ZBR0883,ZBR0887,ZBR0072,ZBR0117,ZBR0125,ZBR0254,ZBR0744,ZBR0340力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVAEZL25A3S011 | 2026-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-20 | 否 | 2026XVAEZL25E6S001 | 回复 | S-VAE---1NT-01-25A3-25E6 | S | VAE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VAE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
20260PGZL22Q2C012 | 2024-05-16 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姜佳音a@jiangjya | N | 是 | 2024-05-30 | 2024-05-20 | 否 | 20260PGZL25A6C001 | 回复 | C-PG-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | PG | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供PG子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 姜佳音a@jiangjya | 编制
20260SFZL22P2C002 | 2024-10-22 |  | 20260SFZL22Q4C002 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-11-05 | 2024-11-11 | 是 | 20260SFZL22Q4C011 | 传递 | C-SF---1GJ-01-22Q4-22P2 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制 | 2024-11-08 |  | 因SF工艺方案根据布置有所调整，布置方案尚未固化，导致接口延误回复。 | 将升版接口资料单。 | 2024-11-08 | 陈锋华@chenfh
20261CBZL25D1C019 | 2023-08-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-09-27 | 是 | 20261CBZL22Q2C009 | 回复 | C-CB-WUC-05-01-25D1-22Q2 | C | CB | WUC | 05 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XKAZL25A2S038 | 2025-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-29 | 否 | 2026XKAZL25C3S001 | 回复 | S-KA-NI-2D3-03-25A2-25C3 | S | KA | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 关闭 | KA ±0.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWWSZL25A6S006 | 2024-01-12 |  | 2026XWWSZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-1GG-01-25A6-25A6 | S | WWS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）地坑泵参数 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260SEZL22E3C002 | 2024-12-17 |  | 20260SEZL22Q4C004 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 赵伟@l-zhaoweia | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1SY-01-22Q4-22E3 | C | SE | - | 1SY | 01 | 22Q4 | 22E3 | 关闭 | SE厂房给排水提电气仪控资料 | 2025-02-28 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制
2026XKAZL25B2S001 | 2025-03-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范小帅@fanxs | N | 是 | 2025-04-09 | 2025-04-03 | 否 | 2026XKAZL25E5S003 | 回复 | S-KA---1YH-01-25B2-25E5 | S | KA | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提交仪控专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs | 编制
2026XVESZL25A3S009 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-22 | 否 | 2026XVESZL25E6S003 | 回复 | S-VES---1NT-01-25A3-25E6 | S | VES | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、任务书、被控设备负荷表） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XVCLZL25A3S008 | 2024-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-01-12 | 2024-12-30 | 否 | 2026XVCLZL25A6S014 | 回复 | S-VCL-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供主控室空调系统（VCL）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XSUZL25B3S013 | 2026-01-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 房志刚@fangzg | Y | 是 | 2026-02-12 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2DX-05-25B3-25C2 | S | SU | NI | 2DX | 05 | 25B3 | 25C2 | 打开 | SU厂房DX条件（SU+18.50mm）：电仪布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
202622PBZL22P7S019 | 2025-12-15 |  | 202622PBZL22Q2S009 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 胡立华@hulh | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1SJ-03-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 03 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 主集水槽及循环水沟布置资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XFSPZL25A6S048 | 2025-12-01 |  | 2026XFSPZL25A6S046 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XZBRZL25A6S079 | 2025-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-13 | 否 | 2026XZBRZL25B3S022 | 回复 | S-ZBR---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261HMIZL25A1S003 | 2024-03-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2024-03-19 | 2024-03-12 | 否 | 20261HMIZL25E5S003 | 回复 | S-HMI---1GH-01-25A1-25E5 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供DA/DB厂房40t以下吊车信息 | 2023-12-15 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XNHZL25A3S004 | 2025-03-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 黄卓@huangzhuo | Y | 是 | 2025-04-12 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2DX-08-25A3-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 08 | 25A3 | 25C1 | 打开 | NH厂房DX条件（NH+21.00m及以上）：暖通专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 张朋勇@zhangpy | 编制
20269VRWZL25A3S005 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-01-04 | 2024-12-25 | 否 | 20269VRWZL25A6S005 | 回复 | S-VRW-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 核废物厂房（QF）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XYAZL25A3S004 | 2025-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 是 | 2026XYAZL25E6S002 | 回复 | S-YA---1NT-01-25A3-25E6 | S | YA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | YA子项 暖通给通信提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XFWPZL25A6S016 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-03 | 否 | 2026XFWPZL25A3S001 | 回复 | S-FWP---1SN-01-25A6-25A3 | S | FWP | - | 1SN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRNSZL22C4B001 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 黄小云b@huangxyb | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 2026XRNSZL25E5B001 | 回复 | B-RNS-ED-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | ED | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供RNS系统液体通风柜、气体通风柜（RNS001ED、RNS002ED）设计任务书 | 2024-12-30 | 刘亚光@liuyg | 王品卉@wangph | 编制
2026XCAMZL25A6S004 | 2023-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2023-11-10 | 2023-11-09 | 否 | 2026XCAMZL25A3S001 | 回复 | S-CAM---2LT-01-25A3-25A3 | S | CAM | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 作废
20261NIZL22B2S001 | 2025-01-22 |  | 20261NIZL25E5S001 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 周蓝宇@zhoulya | N | 是 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 是 | 20261NIZL25E5S002 | 传递 | S-NI---1HF-01-25E5-22B2 | S | NI | - | 1HF | 01 | 25E5 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）换料水池和构件存放池底板钢覆面厚度及材料。 | 2027-12-30 | 郭建伟@guojw | 马卫涛@mawt | 编制
2026XWAIZL25A2S021 | 2024-12-31 |  | 2026XCSPZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-CSP-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | CSP | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWHDZL25A2S007 | 2025-07-15 |  | 2026XWHDZL25A6S015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董剑鑫@dongjx | N | 否 | [5 empty] | S-WHD---2LT-01-25A6-25A2 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWCCZL25A6S018 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-03 | 否 | 2026XWCCZL25A6S032 | 回复 | S-WCC-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWESZL22C2S003 | 2025-04-13 |  | 2026XWESZL22Q2S019 | C | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 曹晓楠@caoxn | N | 是 | 2025-04-27 | 2025-04-14 | 否 | 2026XWESZL22Q2S021 | 传递 | S-WES---2FQ-04-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20269QAQBZL22P6C003 | 2024-12-05 |  | 20269QAQBZL21D3C011 | D | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王冠通@wanggta | Y | 否 | [5 empty] | C-QA/QB---1GJ-01-21D3-22P6 | C | QA/QB | - | 1GJ | 01 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 提供QA,QB建筑结构条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XVAEZL25B1S001 | 2025-03-19 |  | 2026XVAEZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE---1ND-01-25A3-25B1 | S | VAE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
20269ZLTZL25A6S004 | 2023-10-12 |  | 20269ZLTZL21D3S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）设备冷却水的要求。 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRCVZL22B4S003 | 2024-12-20 |  | 2026XRCVZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NI-1GF-04-25A6-22B4 | S | RCV | NI | 1GF | 04 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 停堆换料期间RCV容控箱一次扫气持续时间，由RCV容控箱至ZGT系统的排气流量 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269GDZL25C1S004 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 梁文龙@liangwl | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-21 | 否 | 20269GDZL25B3S004 | 回复 | S-GD---1JY-01-25C1-25B3 | S | GD | - | 1JY | 01 | 25C1 | 25B3 | 关闭 | 结构返2026工程GD GE GM模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl | 编制
2026XWESZL25A6S008 | 2025-08-14 |  | 2026XWESZL22Q2S029 | E | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-08-28 | 2025-08-21 | 否 | 2026XWESZL22Q2S030 | 传递 | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XZLTZL25E5S003 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-19 | 否 | 2026XZLTZL25C1S002 | 回复 | S-ZLT-BA-1HJ-06-25E5-25C1 | S | ZLT | BA | 1HJ | 06 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XRNSZL25A6S057 | 2025-11-20 |  | 2026XRNSZL25A6S056 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XVFLZL25B1S001 | 2025-03-17 |  | 2026XVFLZL25A3S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL---1ND-01-25A3-25B1 | S | VFL | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
20260PIZL22P2C009 | 2024-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-电气四室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-11 | 否 | 20260PIZL22R4C014 | 回复 | C-PI---1JD-01-22P2-22R4 | C | PI | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | 关闭 | PI厂房 建筑向电气专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
20260PHZL25C3C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-08-30 |  | 是 |  |  | C-PH---1JY-01-25C3-25B3 | C | PH |  | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260WSRZL25B3S001 | 2024-02-02 |  | 20260WSRZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | N | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | B | WSR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2024-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRCVZL22B6S001 | 2025-01-02 |  | 2026XRCVZL25A6S031 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张捷敏@zhangjmb | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NI-1SF-01-25A6-22B6 | S | RCV | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B6 | 关闭 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积；RCV容控箱碘的分配因子；RCV除盐器的去污因子。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWWSZL25B3S004 | 2024-02-29 |  | 2026XWWSZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-1GY-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)仪控任务书（核岛部分） | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269ZLDZL22S3B004 | 2025-09-19 |  | 20269ZLDZL21D3B010 | D | 回复 | 同意 | 总图地质所-岩土工程室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 龚方方@gongff | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLD-NI-1G-01-21D3-22S3 | B | ZLD | NI | 1G | 01 | 21D3 | 22S3 | 关闭 | 环境影响报告书（建造阶段）相关输入资料-放废部分内容，包括两台华龙及两台华龙+1组高温堆的： 1）厂区事故工况假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 2）管线（内管）破裂的释放假定（事故景象、位置、泄漏速度、泄漏时长及泄漏总量）； 3）管线（内管）跑冒滴漏情景下的释放假定（事故景象、位置、释放量/渗漏速度）。 | 2025-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
20269VRWZL25A6S002 | 2023-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2023-10-03 | 2023-09-27 | 否 | 20269VRWZL25A6S004 | 回复 | S-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XRCVZL22D1S001 | 2025-06-03 |  | 2026XRCVZL22N2S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 孟祥盖@mengxg | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-BL-2LX-01-22N2-22D1 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学、抗震计算结果 | 2025-03-20 | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 编制
2026XWPWZL25B3S008 | 2025-07-18 |  | 2026XWPWZL25A6S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李鹏@lipeng | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-1GY-01-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书 | 2025-01-31 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XTSMZL25A1S031 | 2025-11-25 |  | 2026XTSMZL25A5S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-SU-2LX-03-25A5-25A1 | S | TSM | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0052,TSM0053,TSM0054,TSM0091A,TSM0092A,TSM0093A管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260000ZL22S1C002 | 2024-06-18 |  | 20260000ZL25C3C002 | A | 回复 | 有意见 | 总图地质所-总图规划一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘浩然@liuhra | N | 是 | 2024-07-02 | 2024-07-18 | 是 | 20260000ZL25C3C003 | 回复 | C-00---1ZZ-03-25C3-22S1 | C | 00 | - | 1ZZ | 03 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 提供常规岛子项室外工程管线接口资料 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废
20260WDPZL25D3S005 | 2026-02-13 |  | 20260WDPZL25E5S009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 康梦亚@kangmy | Y | 否 | [5 empty] | S-WDP-BA-1HJ-02-25E5-25D3 | S | WDP | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YA子项超滤产水箱(0WDP002/102BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XVESZL25E6S002 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘峰b@liufengb | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-09 | 否 | 2026XVESZL25B3S002 | 回复 | S-VES-VES-1TY-01-25E6-25B3 | S | VES | VES | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VES系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
20260SEZL22R4C011 | 2024-12-23 |  | 20260SEZL22E3C004 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 仪控设计所-仪控三室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1YD-01-22E3-22R4 | C | SE | - | 1YD | 01 | 22E3 | 22R4 | 关闭 | SE厂房仪控向电气专业提资料 | 2025-02-28 | 崔明路@cuiml | 涂汉斌@tuhb | 编制
20269GDZL25A4S002 | 2025-07-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-08-06 | 2025-08-01 | 否 | 20269GDZL25C1S002 | 回复 | S-GD---1GJ-01-25A4-25C1 | S | GD | - | 1GJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 关闭 | 工艺向结构提资提2026工程GD GE GM管道布置资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20262VPMZL25A3S002 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李钟扬@lizyh | N | 是 | 2025-03-29 | 2025-03-20 | 否 | 20262VPMZL25B3S001 | 回复 | S-VPM---1NY-01-25A3-25B3 | S | VPM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水泵站通风系统（VPM）仪控任务书,流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李钟扬@lizyh | 编制
2026XTFAZL25A2S001 | 2024-12-20 |  | 2026XTFAZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 崔华@l-cuihua | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XZBRZL25A5S001 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2024-12-17 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-2-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 2 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0330,ZBR0214B,ZBR0214A,ZBR0006,ZBR0069,ZBR0134,ZBR0074,ZBR0073,ZBR0133,ZBR0005,ZBR0347B,ZBR0347A,ZBR0331 力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026AZLTZL21D3C002 | 2025-08-29 |  |  | E | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-03 | 否 | 2026AZLTZL22B5C001 | 回复 | C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
202611PBZL22Q2S007 | 2025-11-11 |  | 202611PBZL22P7S013 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-19 | 否 | 202611PBZL22P7S019 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
20260BOPZL25A4C031 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2023-08-23 |  | 是 |  |  | C-BOP-PL-1GZ-01-25A4-22S1 | C | BOP | PL | 1GZ | 01 | 25A4 | 22S1 | 打开 | PL 主工艺向总图提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026AGBZL25B1S001 | 2024-06-12 |  | 2026AGBZL25A4S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李伟霞@liwx | N | 是 | 2024-06-26 | 2024-06-12 | 否 | 2026AGBZL25A4S003 | 传递 | S-GB---1SD-02-25A4-25B1 | S | GB | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260BOPZL25A1C004 | 2023-07-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 总图地质所-总图规划一室 | 赵军军@zhaojj | Y | 是 | 2023-08-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GZ-01-25A1-22S1 | C | BOP | AF | 1GZ | 01 | 25A1 | 22S1 | 打开 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
20260SFZL22P2C015 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-26 | 否 | 20260SFZL24Q1C001 | 回复 | C-SF---1JG-01-22P2-24Q1 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 24Q1 | 关闭 | SF厂房建筑提概算条件 | 2024-12-30 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XRBMZL25B2S002 | 2024-12-14 |  | 2026XRBMZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马涛@mataoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2LT-01-25A6-25B2 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XVCLZL25A3S002 | 2023-12-26 |  | 2026XVCLZL25A6S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王菲@l-wangfeia | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL---2LT-01-25A3-25A3 | S | VCL | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 作废
2026XCOLTZL22Q7S001 | 2025-07-11 |  | 2026XCOLTZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陈浩南@chenhn | N | 否 | [5 empty] | S-COLT---1NN-01-25A3-22Q7 | S | COLT | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5015-新风防雨百叶技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRBMZL25A2S003 | 2024-12-23 |  | 2026XRBMZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 余云@yuyuna | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260SFZL22P6C008 | 2024-11-29 |  | 20260SFZL22Q4C017 | C | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 忻嘉@xinjia | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GJ-02-22Q4-22P6 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRCVZL25A1S039 | 2025-09-26 |  | 2026XRCVZL25A5S038 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NH-2LX-6-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 6 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0115B、RCV0111B、RCV0111A、RCV0402A、RCV0402B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFWPZL25B2S009 | 2025-08-28 |  | 2026XFWPZL25A6S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 庄超@zhuangchao | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRSIZL22D2B004 | 2024-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 是 | 2024-12-06 | 2024-12-04 | 否 | 2026XRSIZL25C1B001 | 回复 | B-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | B | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）地脚螺栓及拉杆的布置和所受载荷信息 | 2024-12-30 | 郭建伟@guojw | 薛万勋a@xuewxa | 编制
20260QLZL25B1C003 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 贾双卓@jiasz | Y | 是 | 2023-10-22 |  | 是 |  |  | C-QL---1DJ-01-25B1-25C3 | C | QL | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 打开 | 电气给建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 贾双卓@jiasz | 编制
2026XWCRZL25A2S016 | 2025-11-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘挽平@l-liuwp | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-05 | 否 | 2026XWCRZL25A5S008 | 回复 | S-WCR-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | WCR | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | WCR0002,0431A,0431B,0531A,0531B管线力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘挽平@l-liuwp | 编制
2026XQAQBZL25E1C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张博雅@zhangbyb | N | 是 | 2023-08-30 | 2023-08-28 | 否 | 2026XQAQBZL25B3C001 | 回复 | C-QA---1FG-01-25E1-25B3 | C | QA | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25B3 | 关闭 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb | 编制
20260PIZL22Q6C007 | 2024-11-06 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-电气四室 | 邸树帅@diss | N | 是 | 2024-11-20 | 2024-11-11 | 否 | 20260PIZL22R4C015 | 回复 | C-PI---1QD-01-22Q6-22R4 | C | PI | - | 1QD | 01 | 22Q6 | 22R4 | 关闭 | PI厂房暖通用电资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 邸树帅@diss | 编制
2026XFWPZL25A4S008 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 白智萌@baizm | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-25 | 否 | 2026XFWPZL25A5S003 | 回复 | S-FWP-PR-2LX-03-25A4-25A5 | S | FWP | PR | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWP系统PR厂房第三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 白智萌@baizm | 编制
2026XRNSZL25A6S032 | 2025-01-23 |  | 2026XRNSZL25A6S029 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XRCVZL25A2S051 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-19 | 否 | 2026XRCVZL25A5S079 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-15-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房3号主泵间RCV0244B等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XZGTZL22B4S001 | 2025-01-22 |  | 2026XZGTZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 谢思洋@xiesy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-NI-1GF-01-25A6-22B4 | S | ZGT | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 提供ZGT系统缓冲罐、衰变箱的特征参数，包括但不限于外形尺寸（管径、壁厚）、入口流量、有效容积、过滤效率、衰变箱的个数、衰变箱针对不同核素的滞留时间等 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260WDPZL25D3S001 | 2026-02-04 |  | 20260WDPZL25E5S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 康梦亚@kangmy | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-11 | 否 | 20260WDPZL25E5S009 | 传递 | S-WDP-BA-1HJ-02-25E5-25D3 | S | WDP | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YA子项超滤产水箱(0WDP002/102BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
20269ZSTZL22D3S002 | 2023-11-14 |  | 20269ZSTZL25B3S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1YH-01-25B3-22D3 | S | ZST | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA仪表接口信息 | 2024-02-28 | 王瑞桥@wangrq | 杨健d@yangjiand | 编制
2026XFWDZL25B2S001 | 2024-12-19 |  | 2026XFWDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王传悦@wangcyf | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2LT-01-25A6-25B2 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRVDZL25A2S036 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 否 | 2026XRVDZL25A5S034 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-17-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD0106、RVD0107管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
202622PBZL22P7S027 | 2026-01-20 |  | 202622PBZL22Q2S018 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1SJ-09-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 09 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置塔筒预埋件资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWCVZL25A3S009 | 2025-04-01 |  | 2026XWCVZL25B3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-04-15 | 2025-04-05 | 否 | 2026XWCVZL25B3S003 | 回复 | S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
20269ZLTZL21D3S002 | 2023-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 林佳逸@linjya | N | 是 | 2023-07-03 | 2023-06-25 | 否 | 20269ZLTZL25E5S001 | 回复 | S-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | S | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT002ZE设计任务书 | 2023-09-30 | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制
2026XSDZL25B3S008 | 2025-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 房志刚@fangzg | N | 是 | 2025-11-14 | 2025-11-05 | 否 | 2026XSDZL25C3S002 | 回复 | S-SD-NI-2D3-06-25B3-25C3 | S | SD | NI | 2D3 | 06 | 25B3 | 25C3 | 关闭 | SD13.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
2026XCSPZL25A6S054 | 2025-12-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-31 | 否 | 2026XCSPZL25A2S033 | 回复 | S-CSP---2GQ-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XVDSZL22C6C001 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-27 | 否 | 2026XVDSZL22R2C001 | 回复 | C-VDS---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VDS | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
20269ZLDZL25A6S006 | 2025-01-09 |  | 20269ZLDZL25A1S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZLD-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | ZLD | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD系统孔板清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
2026XWCCZL25A6S052 | 2025-08-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 是 | 2026XWCCZL22E4S003 | 回复 | S-WCC---1GY-01-25A6-22E4 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20269VRWZL25A3S002 | 2024-01-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 否 | 20269VRWZL25B3S001 | 回复 | S-VRW---1NY-03-25A3-25B3 | S | VRW | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）2~5章，6.1，9.1 | 2024-07-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XFNPZL25A5S025 | 2025-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-10-31 |  | 是 |  |  | S-FNP-NH-2LX-04-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统NH厂房第四批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWAPZL25A2S009 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWAPZL25B3S003 | 回复 | S-WAP---1GY-01-25A2-25B3 | S | WAP | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）仪控任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026AGCZL25E1S001 | 2026-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 白子轩@baizx | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-22 | 否 | 2026AGCZL25C1S002 | 回复 | S-GC---1FJ-01-25E1-25C1 | S | GC | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C1 | 关闭 | 辐射防护返GC沟计算结果 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 白子轩@baizx | 编制
2026XRNDZL25B2S006 | 2025-01-04 |  | 2026XRNDZL25A6S011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-17 | 否 | 2026XRNDZL25A6S020 | 传递 | S-RND---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRNDZL25A6S026 | 2025-06-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | 否 | 2026XRNDZL25A2S012 | 回复 | S-RND---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XVFRZL22R2C001 | 2022-10-27 |  | 2026XVFRZL22C6C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VFR---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VFR | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026AQAZL25B1C002 | 2023-08-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 建筑结构所-结构四室 | 葛荣亮@gerl | N | 是 | 2023-08-25 | 2023-08-24 | 否 | 2026AQAZL22P6C001 | 回复 | C-QA---1DJ-02-25B1-22P6 | C | QA | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 22P6 | 关闭 | 电气向结构提用房资料（含大荷载、不小于1m留洞） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl | 编制
2026XZBRZL25A1S028 | 2025-08-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 是 | 2025-08-28 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-17-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统WSD0009,ZBR0265,ZBR0393,ZBR0412,ZBR0491,ZBR0682,ZBR0385,ZBR0383,ZBR0493,ZBR0047,ZBR0266,ZBR0413,ZBR0492,ZBR0683,ZBR0384,ZBR0382,ZBR0494,ZBR0048,ZBR0297A,ZBR0721A,ZBR0719,ZBR0673A,ZBR0721B,ZBR0877,ZBR0404,ZBR0297B,ZBR0249,ZBR0729,ZBR0307C力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
20261NIZL22P6C002 | 2025-04-23 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 工程经济所-核电土建室 | 牛晓春@niuxc | N | 是 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 是 | 20261NIZL22T5C002 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22P6-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P6 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（QF、DU、KY厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 牛晓春@niuxc | 编制
2026XRHRZL25A6S034 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-22 | 否 | 2026XRHRZL25A6S037 | 回复 | S-RHR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RHR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RHR流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRVDZL25A6S068 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-05 | 否 | 2026XRVDZL25A1S014 | 回复 | S-RVD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XPCSZL25E5S005 | 2025-09-28 |  | 2026XPCSZL25A6S053 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-BA-1GH-01-25A6-25E5 | S | PCS | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | PCS换热水箱钢衬里设计要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261DADBZL25A1S005 | 2023-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 是 | 2023-10-11 |  | 是 |  |  | S-DA/DB-NI-2DX-03-25A1-25C2 | S | DA/DB | NI | 2DX | 03 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA/DB 0.5m标高 DX接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRFTZL22B4S004 | 2025-04-15 |  | 2026XRFTZL25B2S009 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 申静怡@shenjy | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1YF-01-25B2-22B4 | S | RFT | - | 1YF | 01 | 25B2 | 22B4 | 关闭 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表的安装位置 | 2025-06-10 | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs | 编制
2026XPCSZL25A6S019 | 2024-12-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XPCSZL25A2S005 | 回复 | S-PCS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XLTVZL25E6S001 | 2024-08-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 是 | 2024-08-28 | 2024-08-21 | 否 | 2026XLTVZL25B1S001 | 回复 | S-LTV-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | LTV | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LTV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
2026XVCLZL25A6S005 | 2023-11-28 |  | 2026XVCLZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 否 | [5 empty] | S-VCL-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCL | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XWQBZL21D3C003 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-08 | 否 | 2026XWQBZL25A1C004 | 回复 | C-WQB---2FQ-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRFTZL25A6S005 | 2024-05-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-05-29 | 2024-05-23 | 否 | 2026XRFTZL22C2S002 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XWAIZL25A2S025 | 2025-01-02 |  | 2026XTSMZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-TSM-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TSM | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XTTBZL25A6S016 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-02 | 否 | 2026XTTBZL22B5S002 | 回复 | S-TTB---1XF-02-25A6-22B5 | S | TTB | - | 1XF | 02 | 25A6 | 22B5 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统对碘、铯、其它核素的去污因子 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XQAQBZL25A1C001 | 2023-08-08 |  | 2026XQAQBZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | C-QA/QB-GC-1GG-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | GC | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB的GC管沟信息 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260PIZL22Q4C042 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2025-04-25 | 2025-04-15 | 否 | 20260PIZL25A4C005 | 回复 | C-PI---1GB-02-22Q4-25A4 | C | PI | - | 1GB | 02 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | PI提循环水补水预处理系统取水部分流程图（D版） | 2025-12-23 | 倪志强@nizq | 陈锋华@chenfh | 编制
20260OVZL22Q3C013 | 2024-11-22 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 许可宸@xukc | N | 是 | 2024-12-06 | 2024-12-03 | 否 | 20260OVZL25A4C002 | 回复 | C-OV-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OV | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化过滤器厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 许可宸@xukc | 编制
2026XFWDZL25A5S014 | 2025-10-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-11-07 | 2025-10-28 | 否 | 2026XFWDZL25A4S021 | 回复 | S-FWD-KA-2LX-01-25A5-25A4 | S | FWD | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FWD系统KA厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XCFEZL25A6S014 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XCFEZL25A2S003 | 回复 | S-CFE---2GQ-01-25A6-25A2 | S | CFE | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XFNPZL25A5S047 | 2025-12-09 |  | 2026XFNPZL25A4S046 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-QF-2LX-02-25A4-25A5 | S | FNP | QF | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统QF厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 编制
2026XRCVZL25A6S071 | 2025-09-29 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 总体所-消防安全室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 是 | 2026XRCVZL22A4S003 | 回复 | S-RCV---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RCV | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRNSZL25A5S055 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2026-01-12 |  | 是 |  |  | S-RNS-RX-2LX-21-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0314A/B、RNS0462A/B等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLTZL25A1S015 | 2024-09-30 |  | 20269ZLTZL25E5S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-ED-1HB-01-25E5-25A1 | S | ZLT | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-09-31 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2026XZBRZL25A1S019 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NI-2LX-12-25A1-25A5 | S | ZBR | NI | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0007,ZBR0564力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
2026XZLDZL25A1C002 | 2023-08-07 |  | 2026XZLDZL21D3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2LT-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XNIZL25E5S003 | 2024-12-13 |  | 2026XNIZL25B2S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 侯继儒@houjr | N | 是 | 2024-12-27 | 2024-12-18 | 否 | 2026XNIZL25B2S006 | 传递 | S-NI---1GH-01-25B2-25E5 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提供仪控核级辅助容器设计任务书 | 2025-02-15 | 李鹏@lipeng | 蒋宏宇@jianghy | 编制
2026XRSIZL25A5S052 | 2025-12-17 |  | 2026XRSIZL25A2S056 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-14-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0106/0108等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XCOLTZL25A3S003 | 2026-01-05 |  | 2026XCOLTZL22Q7S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-07 | 否 | 2026XCOLTZL22Q7S003 | 回复 | S-COLT---1NN-01-25A3-22Q7 | S | COLT | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5015-新风防雨百叶技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRCVZL25A5S076 | 2025-11-19 |  | 2026XRCVZL25A2S049 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-17-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房1号主泵间RCV0245B等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XVFRZL22E3C001 | 2023-03-09 |  | 2026XVFRZL22C6C005 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 何静@hejinga | Y | 否 | [5 empty] | C-VFR---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VFR | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XVFLZL25A6S005 | 2023-10-19 |  | 2026XVFLZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VFL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XTFAZL25A1S013 | 2025-07-15 |  | 2026XTFAZL25A6S035 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李雨畅@liyci | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2LT-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTSAZL25A6S009 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XTSAZL25A1S002 | 回复 | S-TSA---2LT-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XVMOZL25A6S004 | 2023-10-19 |  | 2026XVMOZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VMO | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XNHZL25A1S011 | 2025-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2025-07-25 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D2-03-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房二维D2条件（NH-4.55~ -0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XVAEZL25A6C001 | 2023-04-19 |  | 2026XVAEZL22C6C008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 孙铭亮@sunml | Y | 否 | [5 empty] | C-VAE-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VAE | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XWSDZL25D1C001 | 2023-08-28 |  | 2026XWSDZL22C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-11 | 2023-09-06 | 否 | 2026XWSDZL22C3C002 | 回复 | C-WSD---1GG-01-22C3-25D1 | C | WSD | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 关闭 | 核岛辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度压力等。 | 9999-01-01 | 林达平@lindp | 赵文斌@zhaowb | 编制
2026XRFTZL25A2S018 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-RFT-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | RFT | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算条件（RFT0719 RFT0717 0452 0453） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XVFLZL22R2C001 | 2022-10-21 |  | 2026XVFLZL22C6C001 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | N | 是 | 2022-11-04 | 2024-04-12 | 是 | 2026XVFLZL22Q7C001 | 传递 | C-VFL---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VFL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2026XWCCZL25A1S004 | 2024-12-13 |  | 2026XWCCZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿彦磊@gengyl | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XZBRZL22T2C001 | 2025-02-08 |  | 2026XZBRZL21D3C001 | A | 回复 | 有意见 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 姚忱希@yaocx | N | 是 | 2025-02-22 | 2025-02-13 | 否 | 2026XZBRZL21D3C003 | 传递 | C-ZBR---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZBR | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZBR系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2026XRCVZL25A5S059 | 2025-11-07 |  | 2026XRCVZL25A2S042 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-19-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房内RCV0215、RCV0216、RCV0220、RCV0248、RCV0249等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XRSIZL25A6S006 | 2024-05-30 |  | 2026XRSIZL22C2S003 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2024-06-13 | 2024-06-05 | 否 | 2026XRSIZL22C2S004 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XVCMZL22R5C001 | 2024-07-15 |  | 2026XVCMZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-VCM-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VCM | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VCM系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XWSCZL25A6S025 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-06 | 否 | 2026XWSCZL25A2S004 | 回复 | S-WSC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | WSC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XTFAZL22C2S002 | 2025-01-22 |  | 2026XTFAZL25A6S025 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTFAZL25A2S009 | 2025-07-14 |  | 2026XTFAZL25A6S035 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 崔华@l-cuihua | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2LT-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XNIZL25D2S001 | 2023-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 曹璇@caoxuan | N | 是 | 2023-11-01 | 2023-10-30 | 否 | 2026XNIZL25B1S001 | 回复 | S-NI-DC/UPS-1DD-01-25D2-25B1 | S | NI | DC/UPS | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 打开 | 直流和UPS用电量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
20261FNPZL25A4S003 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-11 | 否 | 20261FNPZL25A5S001 | 回复 | S-FNP-KA-2LX-03-25A4-25A5 | S | FNP | KA | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统KA厂房第三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
2026XWAPZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XWAPZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WAP---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
20261URZL25A1S001 | 2025-03-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵书宇@zhaosyc | Y | 是 | 2025-04-14 |  | 是 |  |  | S-UR-NI-2DX-01-25A1-25C1 | S | UR | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | 打开 | UR 4.95m DX接口：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz | 编制
20260SFZL22Q6C002 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 武尚将@wusja | N | 是 | 2024-11-01 | 2024-10-28 | 否 | 20260SFZL22P2C003 | 回复 | C-SF---1GJ-01-22Q6-22P2 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q6 | 22P2 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XRCVZL25A2S050 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-19 | 否 | 2026XRCVZL25A5S075 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-16-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房2号主泵间RCV243B等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XCSPZL25A6S029 | 2025-01-07 |  | 2026XCSPZL25A6S024 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XZZZZL25B1S004 | 2024-12-14 |  | 2026XZZZZL25B2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2024-12-28 | 2024-12-21 | 否 | 2026XZZZZL25B2S002 | 回复 | S-ZZZ-NI-1DY-01-25B1-25B2 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | 仪控专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026XFWDZL25A6S012 | 2025-07-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XFWDZL22C2S003 | 回复 | S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRCVZL25A6S009 | 2024-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-12-13 | 2024-12-06 | 否 | 2026XRCVZL25B2S002 | 回复 | S-RCV---1GY-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWCCZL25A2S020 | 2024-12-15 |  | 2026XWCCZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李洋@l-liyangb | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2LT-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XFDPZL25A4S003 | 2024-12-30 |  | 2026XFDPZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-02-25A6-25A4 | S | FDP |  | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRHRZL22C2S004 | 2025-02-21 |  | 2026XRHRZL25A6S024 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XVMOZL25B1S003 | 2025-08-13 |  | 2026XVMOZL25A3S011 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-08-27 | 2025-08-22 | 否 | 2026XVMOZL25A3S014 | 传递 | S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XRCZL22P3S001 | 2024-04-26 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘昱@liuyud | N | 是 | 2024-05-10 | 2024-04-29 | 否 | 2026XRCZL25C1S001 | 回复 | S-RC---1JJ-06-22P3-25C1 | S | RC | - | 1JJ | 06 | 22P3 | 25C1 | 打开 | RC内层安全壳预应力钢束布置图 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 刘昱@liuyud | 编制
2026XCSPZL22C2S005 | 2025-01-23 |  | 2026XCSPZL25A6S024 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
20260PJZL22Q2C004 | 2024-05-22 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-06-05 | 2024-06-04 | 否 | 20260PJZL25A4C002 | 回复 | C-PJ-GB-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PJ | GB | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水补水提升泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 9999-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWCRZL25A2S010 | 2025-06-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 否 | 2026XWCRZL25B2S005 | 回复 | S-WCR---2LT-01-25A2-25B2 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供化学加药系统（WCR）系统流程图 （核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XPRZL25A4S001 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 白智萌@baizm | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 否 | 2026XPRZL25A4S002 | 回复 | S-PR-00-1GG-01-25A4-25A4 | S | PR | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供PR厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-12-30 | 苏永涛@suyt | 白智萌@baizm | 编制
2026XURZL25B3S004 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 曹红梅@caohm | N | 是 | 2024-10-14 |  | 是 |  |  | S-UR-NI-2D3-01-25B3-25C3 | S | UR | NI | 2D3 | 01 | 25B3 | 25C3 | 打开 | UR厂房±0.00m标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm | 编制
20269QAQBZL25E5C002 | 2024-12-02 |  | 20269QAQBZL21D3C005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | C-QA/QB---1GH-01-21D3-25E5 | C | QA/QB | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供QA,QB起重机条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20261PRSZL25A2S001 | 2025-07-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-07-30 |  | 是 |  |  | S-PRS-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | PRS | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算条件(PRS0301,PRS0304,0353,0354,0835,0836) | 4444-01-01 | 王永恒@wangyh | 李涛@litaoe | 编制
2026XFNPZL25E5S001 | 2024-12-27 |  | 2026XFNPZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 袁飞@l-yuanfei | N | 否 | [5 empty] | S-FNP-BA-1GH-01-25A6-25E5 | S | FNP | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液回收水箱(FNP006BA)设计任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTSMZL25A6S023 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 2026XTSMZL25B1S003 | 回复 | S-TSM---1GD-01-25A6-25B1 | S | TSM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWCCZL25A6S029 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 是 | 2026XWESZL22Q2S016 | 回复 | S-WCC---1GG-01-25A6-22Q2 | S | WCC | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 关闭 | 提供设备冷却水正常运行温度，冷停堆工况供水温度，事故工况下供水温度，冬季最低供水温度及系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XSXZL25A1S003 | 2024-12-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2025-01-03 | 2024-12-24 | 否 | 2026XSXZL25E5S003 | 回复 | S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-11-30 | 程茜@chengxi | 刘洋@liuyangg | 编制
2026XTSMZL25B2S013 | 2025-07-30 |  | 2026XTSMZL25A6S039 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 尤志敏@youzm | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20269ZLTZL25E5B034 | 2022-11-01 |  | 20269ZLTZL21D3B006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 钟立杰@l-zhonglj | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XZSTZL21D1B002 | 2022-11-29 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-12-13 | 2022-12-01 | 否 | 2026XZSTZL22E3B003 | 回复 | B-ZST-BA-1GY-01-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTTBZL22C3C001 | 2023-03-24 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张蕊b@zhangruib | N | 是 | 2023-04-07 | 2023-04-04 | 否 | 2026XTTBZL25D1C001 | 回复 | C-TTB---1GG-01-22C3-25D1 | C | TTB | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 关闭 | 蒸汽发生器排污水来水流量、水温、压力、来水水质和处理系统出水水质要求 | 9999-01-01 | 林达平@lindp | 张蕊b@zhangruib | 编制
20261WUCZL25D1C001 | 2023-08-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-16 | 2023-08-15 | 否 | 20261WUCZL22Q2C001 | 回复 | C-WUC---02-01-25D1-22Q2 | C | WUC | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260PIZL22S1C003 | 2024-12-17 |  | 20260PIZL22P2C014 | B | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 建筑结构所-建筑二室 | 王心琪@wangxqe | N | 否 | [5 empty] | C-PI---1JZ-01-22P2-22S1 | C | PI | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XNIZL22D4S009 | 2025-05-12 |  | 2026XNIZL25B1S018 | C | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 沈艳祥@shenyx | N | 是 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 否 | 2026XNIZL25B1S021 | 回复 | S-NI-NI-1HD-04-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 04 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供环吊的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
2026XWCCZL25B1S002 | 2024-12-31 |  | 2026XWCCZL25A6S021 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-09 | 否 | 2026XWCCZL25A6S035 | 传递 | S-WCC---1GD-01-25A6-25B1 | S | WCC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供仪用设备冷却水系统（WCC）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20269FSWZL25A4C001 | 2023-01-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2023-01-27 | 2023-01-18 | 否 | 20269FSWZL22Q2C001 | 回复 | C-FSW---1GG-01-25A6-22Q2 | C | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 9999-01-01 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XKAZL25A2S012 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D3-03-25A2-25C3 | S | KA | NI | 2D3 | 03 | 25A2 | 25C3 | 关闭 | KA ±0.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XFNPZL25A5S033 | 2025-10-27 |  | 2026XFNPZL25A4S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-RX-2LX-07-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统RX厂房第七批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘宇晗@liuyhc | 编制
20261NIZL22B5C001 | 2025-11-03 |  |  | B | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 左庆宁@zuoqn | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-03 | 否 | 20261NIZL21D3C005 | 回复 | B-NI-QA-1FG-01-22B5-21D3 | B | NI | QA | 1FG | 01 | 22B5 | 21D3 | 关闭 | 提供为满足GB3097要求所需的液态流出物中的核素最大稀释倍数 | 2025-02-28 | 张君南@zhangjna | 林大超@lindc | 编制
20269FSWZL25A4C004 | 2023-03-05 |  | 20269FSWZL22Q2C003 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2023-03-19 | 2023-04-06 | 是 | 20269FSWZL22Q2C004 | 回复 | C-FSW---1GG-01-25A6-22Q2 | C | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 9999-01-01 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWCCZL25A2S040 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 崔华@l-cuihua | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | WCC | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0305 0567 0545 0258 0203 0502A 0502B） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
2026XRCVZL25A5S036 | 2025-09-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-10-07 | 2025-09-26 | 否 | 2026XRCVZL25A1S037 | 回复 | S-RCV-NH-2LX-3-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 3 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0686、RCV0687、RCV0685、RCV0684、RCV0682、RCV0680、RCV0683、RCV0681、RVD0747、RVD1402B、RVD0759管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL22P2C002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 是 | 20260SEZL22S1C001 | 回复 | C-SE---1JZ-01-22P2-22S1 | C | SE | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XZLTZL25A6S020 | 2025-07-31 |  | 2026XZLTZL25A6S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZLT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLT系统孔板清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269WQBZL25A6S010 | 2025-08-04 |  | 20269WQBZL25A1S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB-PO-1GH-01-25A1-25A6 | S | WQB | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB地坑泵设计条件 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XFWPZL22C2S003 | 2025-01-22 |  | 2026XFWPZL25A6S019 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XZLTZL25A6S032 | 2025-08-21 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-08-26 | 否 | 2026XZLTZL25B3S010 | 回复 | S-ZLT---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260WSRZL25B3S009 | 2024-08-30 |  | 20260WSRZL25A6S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | N | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | B | WSR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2024-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XZBRZL25A1S050 | 2026-02-08 |  | 2026XZBRZL25A5S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-24-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 24 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0507力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZSTZL22C7C004 | 2023-07-27 |  | 2026XZSTZL21D1C014 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2023-08-10 | 2023-08-07 | 否 | 2026XZSTZL21D1C024 | 传递 | C-ZST-WND-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WND | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需除盐水接口。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XPCSZL22C1B001 | 2022-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 马惠昀@mahy | N | 是 | 2022-10-30 | 2022-10-19 | 否 | 2026XPCSZL25E5B001 | 回复 | B-PCS-BA-1GH-02-22C1-25E5 | B | PCS | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设计任务书 | 2022-11-15 | 李博@libo | 侯婷@houting | 编制
2026XWSDZL22C3C001 | 2023-07-24 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵文斌@zhaowb | N | 是 | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 是 | 2026XWSDZL25D1C001 | 回复 | C-WSD---1GG-01-22C3-25D1 | C | WSD | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 关闭 | 核岛辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度压力等。 | 9999-01-01 | 林达平@lindp | 赵文斌@zhaowb | 编制
2026XCBZL25D1S016 | 2024-05-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-05-31 | 2024-05-29 | 否 | 2026XWAIZL25A2S015 | 回复 | S-CB-WAI-1GG-02-25D1-25A2 | S | CB | WAI | 1GG | 02 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XZGTZL22Q7S010 | 2025-06-18 |  | 2026XZGTZL25A6S042 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵磊@zhaolei | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-PI-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | PI | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）碘吸附器设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFSPZL25A4S049 | 2026-02-13 |  | 2026XFSPZL25A5S050 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-16-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 16 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十六批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XZSTZL21D1S001 | 2023-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 是 | 2026XZSTZL22D3S001 | 回复 | S-ZST---1GH-05-25A6-22D3 | S | ZST | - | 1GH | 05 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 过滤器芯子转运容器设计任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCFEZL25A6S030 | 2025-07-08 |  | 2026XCFEZL25A6S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CFE | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CFE系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CFE流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20269FBDZL22Q2C003 | 2023-02-27 |  | 20269FBDZL25A4C003 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郝志会@haozh | Y | 否 | [5 empty] | C-FBD---1GG-02-25A4-22Q2 | C | FBD | - | 1GG | 02 | 25A4 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛消防水系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 李姗@lishan | 编制
2026XFWDZL25B2S002 | 2024-12-30 |  | 2026XFWDZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王传悦@wangcyf | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---1SY-01-25A6-25B2 | S | FWD | - | 1SY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）仪控任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260SFZL22R4C024 | 2024-12-25 |  | 20260SFZL22P2C014 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JD-01-22P2-22R4 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XTTBZL22B5S001 | 2025-01-02 |  | 2026XTTBZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---1XF-01-25A6-22B5 | S | TTB | - | 1XF | 01 | 25A6 | 22B5 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统的流量 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XNIZL25A6S011 | 2025-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-10 | 否 | 2026XNIZL21D3S004 | 回复 | S-NI---1GG-01-25A6-21D3 | S | NI | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供ZST/ZLT/ZBR系统可视流动指示器清单 | 2025-11-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWSDZL25A2S005 | 2025-08-12 |  | 2026XWSDZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZBRZL25A6S059 | 2025-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 总体所-消防安全室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-07-03 | 是 | 2026XZBRZL22A4S002 | 回复 | S-ZBR---1GZ-01-25A6-22A4 | S | ZBR | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261ETAZL22R2C001 | 2024-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李阳@liyanga | Y | 是 | 2024-12-19 |  | 是 |  |  | C-ETA---04-01-22R2-25D2 | C | ETA | - | 04 | 01 | 22R2 | 25D2 | 打开 | 放电小车尺寸和重量,连接箱尺寸和布置 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 李阳@liyanga | 作废
20269VRWZL22E4S001 | 2025-07-24 |  | 20269VRWZL25A3S013 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 申忱迪@shencd | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW---1NY-01-25A3-22E4 | S | VRW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）辐射监测任务书,流程图 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XWCCZL25A6S012 | 2024-08-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-09-10 | 2024-09-03 | 否 | 2026XWCCZL25B2S002 | 回复 | S-WCC---1GY-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XRVDZL25A5S014 | 2025-12-04 |  | 2026XRVDZL25A2S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-14-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD3905管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XRCVZL25A2S016 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郝晓扬@haoxy | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-11-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房内RCV0101、RCV0199、RCV0529、RCV0616、RVD3379、RVD0165等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy | 编制
2026XVECZL22C7C001 | 2022-10-31 |  | 2026XVECZL22C6C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 薛佳@xuejia | Y | 否 | [5 empty] | C-VEC-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEC | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料：冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XWCVZL22C6C004 | 2023-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2023-01-31 | 2023-01-19 | 否 | 2026XWHDZL25A1C002 | 回复 | C-WCV-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | WCV | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XFNPZL25A4S003 | 2024-12-30 |  | 2026XFNPZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘宇晗@liuyhc | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWESZL25A6S005 | 2025-04-02 |  | 2026XWESZL22Q2S019 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XRBMZL22C4B001 | 2025-06-13 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张孟极b@zhangmjb | N | 是 | 2025-06-27 | 2025-06-24 | 否 | 2026XRBMZL25E5B002 | 回复 | B-RBM-BA-1GH-03-22C4-25E5 | B | RBM | BA | 1GH | 03 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供RBM补给水箱设计任务书 | 2025-06-31 | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb | 编制
2026XTFMZL25B2S003 | 2024-12-24 |  | 2026XTFMZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XFDPZL25A6S029 | 2025-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-08-23 | 否 | 2026XFDPZL25B2S011 | 回复 | S-FDP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FDP |  | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20261SUZL25A2S007 | 2024-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2024-10-09 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2D3-02-25A2-25C3 | S | SU | NI | 2D3 | 02 | 25A2 | 25C3 | 关闭 | SU-4.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘康利@liukl | 编制
2026XWNCZL25E5S001 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2026XWNCZL25A1S012 | 回复 | S-WNC-NI-1HB-01-25E5-25A1 | S | WNC | NI | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供膨胀水箱(WNC001BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2026XCISZL25B2S011 | 2025-11-19 |  | 2026XCISZL25A6S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | S | CIS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | CIS系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWCCZL25A5S039 | 2025-07-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-08-04 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-14-25A5-25A2 | S | WCC | SD | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房WCC012CN/022CN相关管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XIRWSTZL22C2S001 | 2024-04-23 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 黄若琳@huangrl | N | 是 | 2024-05-07 | 2024-04-29 | 否 | 2026XIRWSTZL25C1S002 | 回复 | S-IRWST---1HJ-01-22C2-25C1 | S | IRWST | - | 1HJ | 01 | 22C2 | 25C1 | 关闭 | IRWST过滤器土建设计输入资料（过滤器的布置方案及重量数据） | 4444-01-01 | 刘亚光@liuyg | 黄若琳@huangrl | 编制
2026XEESZL25A6S001 | 2025-01-03 |  | 2026XEESZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-EES---1NS-01-25A3-25A6 | S | EES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XFDPZL25A4S001 | 2024-12-30 |  | 2026XFDPZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | N | 否 | [5 empty] | S-FDP-WOD-1GG-01-25A6-25A4 | S | FDP | WOD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供DA/DB/DU厂房消防排水信息 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20269WWCZL25A1S019 | 2025-08-12 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-08-18 | 否 | 20269WWCZL22C2S007 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XCCVZL25A6S003 | 2023-10-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2023-11-08 | 2023-11-03 | 否 | 2026XCCVZL25A3S001 | 回复 | S-CCV---2LT-01-25A3-25A3 | S | CCV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 作废
2026XRNSZL22C4B004 | 2025-07-15 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王品卉@wangph | N | 是 | 2025-07-29 | 2025-07-18 | 否 | 2026XRNSZL25E5B005 | 回复 | B-RNS-ED-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | ED | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供RNS系统液体通风柜、气体通风柜（RNS001ED、RNS002ED）设计任务书 | 2024-12-30 | 刘亚光@liuyg | 王品卉@wangph | 编制
20261YAZL25D1S023 | 2026-02-06 |  | 20261YAZL25A4S008 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-10 | 否 | 20261YAZL25A4S010 | 回复 | S-YA-00-1HS-01-25D1-25A4 | S | YA | 00 | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 废水池外排埋地管道定位及接管信息 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026331URAZL22R4S001 | 2025-09-23 |  | 2026331URAZL22P7S004 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构五室 | 徐伟e@xuweie | Y | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1JD-01-22P7-22R4 | S | 31URA | 31URA | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
20269QAQBZL21D3C011 | 2024-11-21 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-结构四室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 否 | 20269QAQBZL22P6C003 | 回复 | C-QA/QB---1GJ-01-21D3-22P6 | C | QA/QB | - | 1GJ | 01 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 提供QA,QB建筑结构条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XVCMZL25B1S002 | 2026-02-05 |  | 2026XVCMZL25A3S008 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-12 | 否 | 2026XVCMZL25A3S009 | 传递 | S-VCM---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
2026XZBRZL25A1S020 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NI-2LX-13-25A1-25A5 | S | ZBR | NI | 2LX | 13 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0361,ZBR0015A,,ZBR0577,ZBR0109，RNS0058力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
20261DUZL25C1S001 | 2025-09-26 |  | 20261DUZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王景霞@wangjxi | N | 否 | [5 empty] | S-1DU-NI-2DX-01-25A2-25C1 | S | 1DU | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 1DU厂房DX条件二维接口（布置专业） | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XRVDZL25A3S005 | 2025-10-09 |  | 2026XRVDZL25A6S085 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-10-23 | 2025-10-22 | 否 | 2026XRVDZL25A6S086 | 传递 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XTSAZL25A6S003 | 2024-04-09 |  | 2026XTSAZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 是 | 2026XTSAZL22C2S002 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XRVDZL25A6S070 | 2025-08-01 |  | 2026XRVDZL25A6S065 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RVD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XRFHZL25A5S005 | 2025-03-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王刚b@wanggangb | Y | 是 | 2025-03-30 |  | 是 |  |  | S-RFH---2LX-02-25A5-25E5 | S | RFH | - | 2LX | 02 | 25A5 | 25E5 | 打开 | 提供上部堆内构件存放架力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 孙强@sunqiang | 编制
2026XZGTZL25A6S046 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-05 | 否 | 2026XZGTZL25B3S008 | 回复 | S-ZGT---2GQ-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRCVZL25A6S015 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2026XRCVZL25A6S037 | 回复 | S-RCV-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XREBZL25A2S007 | 2024-12-28 |  | 2026XREBZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孟凯杨@mengky | N | 否 | [5 empty] | S-REB---2LT-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260SEZL24Q1C005 | 2025-04-27 |  | 20260SEZL22P6C011 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 建筑结构所-结构四室 | 薛超@xuechao | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JG-01-22P6-24Q1 | C | SE | - | 1JG | 01 | 22P6 | 24Q1 | 关闭 | SE厂房结构专业概算提资 | 2025-04-22 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制 |  |  | 批准日期超期 |  | 2026-01-30 | 薛超@xuechao
2026XZSTZL25A6S007 | 2024-08-13 |  | 2026XZSTZL21D1S039 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 何毅@heyic | N | 否 | [5 empty] | S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWAIZL25A6S001 | 2023-09-24 |  | 2026XWAIZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XCISZL25A6S032 | 2025-11-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-20 | 否 | 2026XCISZL25A2S014 | 回复 | S-CIS---2LT-04-25A6-25A2 | S | CIS | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XTTBZL25A5S012 | 2025-08-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-08-18 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-03-25A5-25A2 | S | TTB | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | TTB系统TTB007、0008等管道力学计算结果（TTB0007,TTB0008,TTB0041等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XNHZL25A1S008 | 2025-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘彤宇@liuty | Y | 是 | 2025-03-12 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D3-07-25A1-25C3 | S | NH | NI | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | 打开 | NH16.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XZBRZL22E4S002 | 2025-09-17 |  | 2026XZBRZL25A6S083 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 申忱迪@shencd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRSIZL25A5S010 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注系统连接一回路主管道冷段管道力学计算结果(RSI0014/0017/0050/0054/REB0009/0013等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XKAZL25A2S039 | 2025-12-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2026-01-07 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D2-03-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维D2条件（KA-0.05~5.50m 板、墙D2提资接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
202600GJZL25C3C001 | 2023-03-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 姜晨@jiangchen | N | 是 | 2023-03-23 | 2024-06-18 | 是 | 202600GJZL22S1C001 | 回复 | S-GJ---1ZZ-01-25C3-22S1 | S | GJ | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废 | 2024-06-21 |  | 管沟综合后反馈 |  | 2024-04-12 | 王心琪@wangxqe
20260PGZL22Q2C013 | 2024-06-11 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姜佳音a@jiangjya | N | 是 | 2024-06-25 | 2024-06-13 | 否 | 20260PGZL25A6C002 | 回复 | C-PG-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | PG | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供PG子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 姜佳音a@jiangjya | 编制
2026XWESZL25A6S001 | 2024-04-01 |  | 2026XWESZL22Q2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 是 | 2026XWESZL22Q2S007 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制 | 2024-04-19 |  | 正在进行系统计算分析，相关参数尚未确定。 | 正在进行系统计算分析，相关参数尚未确定。 | 2024-04-12 | 曹冉冉@caorr
2026XCAMZL25A6S005 | 2024-04-09 |  | 2026XCAMZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 是 | 2026XCAMZL22C2S002 | 回复 | S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20263PACZL22Q2S002 | 2025-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2025-08-27 | 2025-08-21 | 否 | 20263PACZL25B3S001 | 回复 | S-PAC---2FQ-01-22Q2-25B3 | S | PAC | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 25B3 | 关闭 | 提供主冷却循环水泵系统（PAC）冷却塔仪控任务书、流程图、智能运行控制信号类型及数量、AFP智能化监测要求 | 2025-08-30 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XFSPZL25A5S007 | 2025-09-23 |  | 2026XFSPZL25A4S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-03-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XTSMZL22B2S003 | 2025-01-16 |  | 2026XTSMZL25A6S032 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨晨石@yangcs | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-NI-1GG-01-25A6-22B2 | S | TSM | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 1、大气排放阀数量，蒸汽的最大、最小排量及参考压力，阀门流通面积，开关动作时间，开启压力整定值；2、主蒸汽系统安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积、开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XCSPZL25A5S002 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2026XCSPZL25A2S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2024-11-06 | 2024-10-31 | 否 | 2026XCSPZL25A2S012 | 传递 | S-CSP-SU-2LX-02-25A2-25A5 | S | CSP | SU | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP002RF出口管线力学计算条件(CSP0006A 0006B 0080 0081 0082 0110 0124 0139B 0928 0122 RSI0299 0106 0021 0925 0929 0939 0938等管道) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
2026XWAIZL25A1S002 | 2024-04-07 |  | 2026XWAIZL22D3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 李崇赞@l-licza | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-06-25 | 是 | 2026XWAIZL22D3S002 | 传递 | S-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A1 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI002/004BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-04-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
2026XRVDZL25A6S051 | 2025-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-17 | 否 | 2026XRVDZL25E5S013 | 回复 | S-RVD-PS-1GH-01-25A6-25E5 | S | RVD | PS | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统核辅助厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XZSTZL21D1S016 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-07 | 否 | 2026XZSTZL25A6S003 | 回复 | S-ZST-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZST | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZST系统孔板清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026331URAZL22P7S009 | 2025-10-14 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 是 | 2026331URAZL22Q2S004 | 回复 | S-31URA-31URA-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 31URA | 31URA | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 关闭 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
20269WWCZL25A1S018 | 2025-07-30 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-07 | 否 | 20269WWCZL22C2S006 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XRNDZL25A2S005 | 2025-01-22 |  | 2026XRNDZL25A6S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘春梅@l-liucm | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2LT-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XCSPZL25A6S053 | 2025-12-05 |  | 2026XCSPZL25A6S052 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | CSP | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
20260EMSZL22C3S001 | 2023-11-28 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张念喆@l-zhangnz | N | 是 | 2023-12-12 | 2024-01-05 | 是 | 20260EMSZL22D4S001 | 回复 | S-EMS-BA-1GH-01-22C3-22D4 | S | EMS | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 关闭 | 提供 EMS101BA 设计任务书 | 2024-03-28 | 戴连军@dailj | 张念喆@l-zhangnz | 编制
2026XZSTZL22D3S001 | 2023-09-07 |  | 2026XZSTZL21D1S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 丁磊@dinglei | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GH-05-25A6-22D3 | S | ZST | - | 1GH | 05 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 过滤器芯子转运容器设计任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCFEZL22E4S001 | 2025-02-24 |  | 2026XCFEZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---1GY-01-25A6-22E4 | S | CFE | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XRSIZL25A5S046 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-12-26 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-19-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 19 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 连接一回路主管道冷段试验管道力学计算结果(RSI0148/0162等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL22R4C009 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2025-01-01 | 2025-01-24 | 是 | 20260SEZL21D3C015 | 回复 | C-SE---1DG-01-22R4-21D3 | C | SE | - | 1DG | 01 | 22R4 | 21D3 | 关闭 | SE厂房 电气向工艺专业提GB沟道接口资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
2026XWESZL25A2S006 | 2025-03-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2025-04-11 |  | 是 |  |  | S-WES-SD-2LX-04-25A2-25A5 | S | WES | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026WES系统B系列换热器-GA力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XWCVZL25A3S010 | 2025-12-15 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | 否 | 2026XWCVZL25B3S004 | 回复 | S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XFNPZL25A4S052 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 曹行思瑾@caoxsj | N | 是 | 2026-01-12 | 2026-01-06 | 否 | 2026XFNPZL25A5S064 | 回复 | S-FNP-RX-2LX-12-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 12 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统RX厂房第十二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 曹行思瑾@caoxsj | 编制
2026XWCCZL25A5S020 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-04-29 |  | 是 |  |  | S-WCC-KA-2LX-07-25A5-25A2 | S | WCC | KA | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF疏排管线力学计算结果（WCC0800A/800B/RVD0896） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVEBZL22C6C002 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-11-09 | 是 | 2026XVEBZL22C7C002 | 回复 | C-VEB-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEB | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XWSWZL25A4S004 | 2025-07-24 |  | 2026XWSWZL25A6S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | Y | 否 | [5 empty] | S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
2026XTTBZL25A6S019 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-27 | 否 | 2026XTTBZL22B4S002 | 回复 | S-TTB-NI-1GF-02-25A6-22B4 | S | TTB | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | TTB系统阳床除盐器TTB001DE/002DE、混床除盐器TTB003DE/004DE的特征参数，包括过滤效率、树脂的容积、树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XRNSZL25A1S027 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-10-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 10 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0022、RNS0023、RNS0024、RNS0025、RNS0222、RNS0223、RNS0224、RNS0225、RNS0304、RNS0306、RNS0315、RNS0316、RVD1126A、RVD1126B、RVD1130、RVD1132、RVD1134管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XWSDZL25E5S001 | 2025-03-27 |  | 2026XWSDZL25B3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李阳e@liyange | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---1YH-01-25B3-25E5 | S | WSD | - | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 温度计非标保护套管、扩大管接口 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 王梦含@wangmha | 编制
2026XRSIZL25A2S042 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-07 | 否 | 2026XRSIZL25A5S023 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-23-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 安注系统热管段试验管道力学计算条件(RSI0165/0166等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XVESZL25A3S001 | 2023-11-03 |  | 2026XVESZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨璠@l-yangfan | N | 是 | 2023-11-17 | 2023-11-16 | 否 | 2026XVESZL25A6S002 | 传递 | S-VES---2LT-01-25A3-25A3 | S | VES | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 作废
2026XFNPZL25A5S049 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-29 | 是 | 2026XFNPZL25A4S056 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-06-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统NH厂房第六批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20261TFDZL25D1S001 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | 否 | 20261TFDZL25A6S001 | 回复 | S-TFD---1GG-01-25D1-25A6 | S | TFD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | TFD系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269ZSTZL21D1B003 | 2022-11-29 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-12-13 | 2022-12-01 | 否 | 20269ZSTZL22E3B005 | 回复 | B-ZST-BA-1GY-04-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 04 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWNDZL22C2S003 | 2025-01-22 |  | 2026XWNDZL25A6S020 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XVNAZL25B1S001 | 2025-03-20 |  | 2026XVNAZL25A3S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | N | 否 | [5 empty] | S-VNA---1ND-01-25A3-25B1 | S | VNA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWAIZL25A2S013 | 2024-05-23 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-06-06 | 2024-06-18 | 是 | 2026XWAIZL22C2S003 | 回复 | S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTFMZL25A6S033 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-11 | 否 | 2026XTFMZL25A2S009 | 回复 | S-TFM-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFM | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | TFM对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，TFM流程图，加药点在流程图中的位置，加药点压力，温度，加药品种，加药浓度，加药要求) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20261RBZL25A2S007 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2024-10-13 |  | 是 |  |  | S-RB-NI-2DX-03-25A2-25C1 | S | RB | NI | 2DX | 03 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RB环形空间3.9m标高 DX接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XURZL25B1S001 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 苑若彤@yuanrt | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-12 | 否 | 2026XURZL25A3S002 | 回复 | S-UR---1DN-01-25B1-25A3 | S | UR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt | 编制
2026XZBRZL22D1S004 | 2025-02-28 |  | 2026XZBRZL25A6S040 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王跃蓉@wangyra | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1GH-03-25A6-22D1 | S | ZBR | RF | 1GH | 03 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸发器浓缩液冷却器(5ZBR005/006RF)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260BOPZL25A1C003 | 2023-07-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵军军@zhaojj | N | 是 | 2023-08-03 | 2023-08-01 | 否 | 20260BOPZL25E6C002 | 回复 | C-BOP-AF-1GT-01-25A1-25E6 | C | BOP | AF | 1GT | 01 | 25A1 | 25E6 | 打开 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
2026XKAZL25A2S006 | 2024-07-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2024-07-22 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D2-01-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房筏基及以下D2接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XETEZL25B2S001 | 2023-10-30 |  | 2026XETEZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 封昊伟@fenghw | Y | 否 | [5 empty] | S-ETE-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | ETE | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | ETE系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2023-11-30 | 王瑞桥@wangrq | 张剑冰@zhangjba | 编制
2026XFWPZL25A6S022 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-15 | 否 | 2026XFWPZL25B1S002 | 回复 | S-FWP---1GD-01-25A6-25B1 | S | FWP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRNSZL25A5S007 | 2025-06-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-06-30 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-06-25A5-25A1 | S | RNS | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0029、RNS0229、RNS0231、RNS0302管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XNIZL25B1S009 | 2025-03-21 |  | 2026XNIZL25B2S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 赵忠臣@zhaozca | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1YD-01-25B2-25B1 | S | NI | - | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | 非DCS设备用电资料 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 尤志敏@youzm | 编制
2026XRSIZL25A6S032 | 2025-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-03-12 | 2025-02-27 | 否 | 2026XRSIZL25A3S002 | 回复 | S-RSI---1XN-02-25A6-25A3 | S | RSI | - | 1XN | 02 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | IRWST设计总体要求 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XNIZL25B3S008 | 2025-03-24 |  | 2026XNIZL22C3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 黄泽群@huangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1GD-01-22C3-25B3 | S | NI | - | 1GD | 01 | 22C3 | 25B3 | 关闭 | 提供远传阀门布置信息 | 2025-09-15 | 刘亚光@liuyg | 林达平@lindp | 编制
2026XWAIZL25A2S033 | 2025-01-09 |  | 2026XRNSZL25A6S013 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-01-23 | 2025-01-15 | 否 | 2026XWAIZL25A6S006 | 传递 | S-RNS-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RNS | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZBRZL25A1S052 | 2026-02-08 |  | 2026XZBRZL25A5S029 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-25-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 25 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0515力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XHBZL25A6S001 | 2025-01-07 |  | 2026XHBZL21D3S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-01-10 | 否 | 2026XHBZL21D3S003 | 回复 | S-RNS---1GG-01-25A6-21D3 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）可视流动指示器清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260PIZL22R6C010 | 2024-11-18 |  | 20260PIZL22P2C008 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 林肖@l-linxiao | N | 否 | [5 empty] | C-PI---1JT-01-22P2-22R6 | C | PI | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | 关闭 | PI厂房 建筑向通信专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
202611PBZL22Q2S001 | 2025-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-电气四室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 是 | 202611PBZL22R4S001 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-02-22Q2-22R4 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22R4 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260BOPZL25A4C033 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-08-23 | 2023-08-15 | 否 | 20260BOPZL25A3C016 | 回复 | C-BOP-PL-1GN-01-25A4-25A3 | C | BOP | PL | 1GN | 01 | 25A4 | 25A3 | 关闭 | PL 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XNIZL22T3C005 | 2025-08-29 |  | 2026XNIZL22R5C003 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-电仪安装室 | 电气设计所-通信一室 | 姚婧玥@yaojya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1DG-01-22R5-22T3 | C | NI | NI | 1DG | 01 | 22R5 | 22T3 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛通信工程量的需求，模板及要求见附件：核岛通信提资清单。(不包含核动力院设备） | 2025-05-18 | 路进军@lujj | 张昊鹏@zhanghpa | 编制
2026XRVDZL25E5B007 | 2025-04-30 |  | 2026XRVDZL22E2B006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控二室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1YH-02-22E2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 02 | 22E2 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）仪表接口 | 2023-11-23 | 崔明路@cuiml | 莫丹@modan | 编制
2026XVNAZL22C6C001 | 2022-10-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2022-10-26 | 2022-10-21 | 否 | 2026XVNAZL22R2C001 | 回复 | C-VNA---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VNA | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
20260QLZL25A2C034 | 2024-12-12 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 是 | 20260QLZL25E6C004 | 回复 | C-QL---1GT-01-25A2-25E6 | C | QL | - | 1GT | 01 | 25A2 | 25E6 | 关闭 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWAIZL25A2B002 | 2024-04-09 |  | 2026XWAIZL22D3B004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-06-06 | 是 | 2026XWAIZL22D3B006 | 回复 | B-WAI-BA-1HB-02-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI002/004/011BA设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
20260WSRZL25E5S001 | 2024-02-18 |  | 20260WSRZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张弛@zhangchig | N | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2024-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20269ZLTZL22N2S002 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王骥骁@wangjxd | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-12 | 否 | 20269ZLTZL22D3S003 | 回复 | S-ZLT-CS-2LX-04-22N2-22D3 | S | ZLT | CS | 2LX | 04 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供2026项目冷凝器（ZLT001CS）力学计算结果 | 2024-11-30 | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd | 编制
2026XRNSZL25A2S025 | 2025-11-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-18 | 否 | 2026XRNSZL25A5S043 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-06-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0302、RNS0405A/B等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
20260SEZL22Q4C010 | 2025-02-05 |  | 20260SEZL21D3C012 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王莉@wanglia | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GS-02-21D3-22Q4 | C | SE | - | 1GS | 02 | 21D3 | 22Q4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XCCVZL25A3S001 | 2023-11-03 |  | 2026XCCVZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张伟卓@zhangwz | Y | 否 | [5 empty] | S-CCV---2LT-01-25A3-25A3 | S | CCV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 作废
20261WCCZL25A5S009 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-WCC-SU-2LX-03-25A5-25A2 | S | WCC | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水入口管线力学计算结果（WCC0918/0928A/0928B/0931/WSC0491) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTFAZL25A6S044 | 2025-07-23 |  | 2026XTFAZL25A6S042 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-08-06 | 2025-07-29 | 否 | 2026XTFAZL25A6S045 | 回复 | S-TFA-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | TFA | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20269ZLTZL25A6B006 | 2025-05-20 |  | 20269ZLTZL21D3B030 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XKAZL25A2S003 | 2024-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-06-13 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D3-01-25A2-25C3 | S | KA | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 打开 | KA -9.20标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
20269ZLDZL25A1C006 | 2025-01-08 |  | 20269ZLDZL21D3C008 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 范华蕊@fanhr | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2GQ-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）管道清单 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260PIZL24Q1C004 | 2025-01-03 |  | 20260PIZL22E3C011 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 仪控设计所-仪控三室 | 薛超@xuechao | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1TG-01-22E3-24Q2 | C | PI | - | 1TG | 01 | 22E3 | 24Q2 | 关闭 | PI厂房仪控提概算条件 | 2024-12-30 | 崔明路@cuiml | 于会超@yuhc | 编制
2026XZSTZL25E5S001 | 2023-10-10 |  | 2026XZSTZL21D1S008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 是 | 2026XZSTZL21D1S019 | 传递 | S-ZST-TY-1GH-01-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供1\2ZST001TY设计任务书 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZLTZL25A6S023 | 2025-07-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-12 | 否 | 2026XZLTZL25A1S011 | 回复 | S-ZLT---2GQ-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZSTZL21D1S003 | 2023-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-09-11 | 2023-08-31 | 否 | 2026XZSTZL25A1S001 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZSTZL25A6S042 | 2025-10-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-11-02 | 2025-10-22 | 否 | 2026XZSTZL25A1S013 | 回复 | S-ZST---2GQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）管道清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZBRZL25A6S089 | 2025-12-05 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-12 | 否 | 2026XZBRZL25A6S096 | 回复 | S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XZBRZL25A6S045 | 2025-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-01-26 | 2025-01-22 | 否 | 2026XZBRZL25A2S001 | 回复 | S-ZBR-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）公用压缩空气要求。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20269QAQBZL21D3C017 | 2024-12-06 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-20 | 2024-12-10 | 否 | 20269QAQBZL25A1C003 | 回复 | C-QA/QB-GC-1GG-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | GC | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB的GC管沟信息 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XEMPQZL25A1S002 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-07 | 否 | 2026XEMPQZL22C2S002 | 回复 | S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-22C2 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRCVZL25A5S069 | 2025-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-11-28 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-25-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 25 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RCV0663等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRNSZL25A6S040 | 2025-07-04 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 2026XRNSZL25A6S043 | 回复 | S-RNS---1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
20269FSWZL22Q2C005 | 2023-04-20 |  | 20269FSWZL25A6C001 | E | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郝志会@haozh | Y | 否 | [5 empty] | C-FSW---1GG-01-25A6-22Q2 | C | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 9999-01-01 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XREBZL25A6S033 | 2025-11-20 |  | 2026XREBZL25A6S032 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-25A6 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XCBZL22Q8C001 | 2024-05-17 |  | 2026XCBZL25D1C003 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 何松骏@hesj | Y | 否 | [5 empty] | C-CB-WGD-1GG-04-25D1-22Q8 | C | CB | WGD | 1GG | 04 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XVAEZL25B3S001 | 2025-03-19 |  | 2026XVAEZL25A3S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王中杨@wangzyd | N | 是 | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 否 | 2026XVAEZL25A3S007 | 传递 | S-VAE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VAE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XSDZL25B3S001 | 2024-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李浓@linong | Y | 是 | 2024-11-14 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2D2-04-25B3-25C2 | S | SD | NI | 2D2 | 04 | 25B3 | 25C2 | 打开 | SD厂房二维D2条件（SD4.75~ 8.55m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李浓@linong | 编制
202622PBZL22P7S031 | 2026-02-09 |  | 202622PBZL22Q2S022 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯荷载资料 | 2026-08-30 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XPCSZL22C2S004 | 2025-02-05 |  | 2026XPCSZL25A6S028 | D | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 是 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 否 | 2026XPCSZL25A6S032 | 传递 | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTTBZL25B2S006 | 2025-01-09 |  | 2026XTTBZL25A6S031 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20261RSIZL25A5S006 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-03-25A5-25A2 | S | RSI | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房A列中压安注泵（RSI003PO）疏排管道力学计算结果（RSI0636/0637/0640/0644/0645/0648等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFDPZL25A4S002 | 2024-12-30 |  | 2026XFDPZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FDP |  | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)消防布置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XFNPZL25A6S009 | 2024-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-11-14 | 2024-11-02 | 否 | 2026XFNPZL25E6S002 | 回复 | S-FNP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269GAZL25B1S002 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 单锁兰@shansl | N | 是 | 2025-04-03 | 2025-03-27 | 否 | 20269GAZL25C2S002 | 回复 | S-GA---1DJ-01-25B1-25C2 | S | GA | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C2 | 关闭 | 提供GA廊道基础、埋件和留洞资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 单锁兰@shansl | 编制
2026XZBRZL25A1S018 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NI-2LX-11-25A1-25A5 | S | ZBR | NI | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0141,ZBR0053,ZBR0128,ZBR0406,ZBR0341,ZBR0259,ZBR0881力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
2026XVMOZL25A3S005 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-30 | 否 | 2026XVMOZL25A6S008 | 回复 | S-VMO-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提安全厂房控制区通风系统（VMO）排水条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
20269ZLTZL22D1B005 | 2024-12-25 |  | 20269ZLTZL25A1B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王跃蓉@wangyra | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-RF-2HB-01-25A1-22D1 | B | ZLT | RF | 2HB | 01 | 25A1 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器(9ZLT001RF）接管载荷（包络值） | 2025-02-30 | 陈科a@chenkea | 吕航@lvhang | 编制
2026XWCCZL25A5S026 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-05-25A5-25A2 | S | WCC | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0424 0563 0202 0566） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRFTZL25A6S029 | 2024-12-30 |  | 2026XRFTZL25A6S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | S-RFT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RFT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RFT流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWSRZL25A1S005 | 2025-07-08 |  | 2026XWSRZL25A6S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XFNPZL25A5S055 | 2025-12-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | 否 | 2026XFNPZL25A4S050 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-14-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十四批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20269QAZL25B1C001 | 2023-08-08 |  | 20269QAZL25B3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---YD-01-25B3-25B1 | C | QA | - | YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 仪控给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 杨健d@yangjiand | 编制
2026XRCVZL25A5S049 | 2025-10-20 |  | 2026XRCVZL25A2S029 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | N | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-27-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房环廊内RCV0244A、RCV0210B、RCV0414、RCV0415、RCV0522、RCV0581、RCV0598等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
20261RCZL22P4S001 | 2024-04-02 |  | 20261RCZL25A2S002 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-01-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资。 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260AAZL25A4C001 | 2024-05-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2024-05-25 | 2024-05-21 | 否 | 20260AAZL25A4C002 | 回复 | C-AA-00-1GG-01-25A4-25A4 | C | AA | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 打开 | 提供AA子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XRVDZL25B2S002 | 2024-11-04 |  | 2026XRVDZL25A6S017 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白东坡@baidp | N | 是 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 否 | 2026XRVDZL25A6S020 | 传递 | S-RVD---1GY-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排系统（RVD）仪控任务书 | 2025-08-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRNSZL25A1S011 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-14-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0039、RNS0191A、RNS0191B、RNS0191C、RNS0476、RNS0480、RNS0485、RNS0516、RNS0572、RNS0610管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XWPWZL25A1S005 | 2025-06-27 |  | 2026XWPWZL25A6S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 房沛哲@l-fangpz | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20261CBZL25D1C015 | 2023-07-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-10 | 2023-08-08 | 否 | 20261CBZL22C7C007 | 回复 | C-CB-WHS-1GG-01-25D1-22Q8 | C | CB | WHS | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 发电机充氢流量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XFDPZL25B2S006 | 2024-12-26 |  | 2026XFDPZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FDP |  | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20261CBZL22C7C007 | 2023-08-08 |  | 20261CBZL25D1C015 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 顾欣@guxin | Y | 否 | [5 empty] | C-CB-WHS-1GG-01-25D1-22Q8 | C | CB | WHS | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 发电机充氢流量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269FBDZL22Q2C001 | 2023-01-18 |  | 20269FBDZL25A4C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郝志会@haozh | N | 是 | 2023-02-01 | 2023-01-29 | 否 | 20269FBDZL25A4C002 | 传递 | C-FBD---1GG-02-25A4-22Q2 | C | FBD | - | 1GG | 02 | 25A4 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛消防水系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 李姗@lishan | 编制 |  |  | CIMS3.0系统问题，系统未关联意见单，已按时升版，无延误。 |  | 2023-06-07 | 倪志强@nizq
2026XCAMZL25A3S009 | 2025-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-03-12 | 2025-02-28 | 否 | 2026XCAMZL25E5S001 | 回复 | S-CAM-BZ-1GH-01-25A3-25E5 | S | CAM | BZ | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 关闭 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ设计任务书 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20260SFZL22Q6C006 | 2024-11-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-通信二室 | 武尚将@wusja | N | 是 | 2024-12-03 | 2024-11-27 | 否 | 20260SFZL22R6C010 | 回复 | C-SF---1GT-01-22Q6-22R6 | C | SF | - | 1GT | 01 | 22Q6 | 22R6 | 关闭 | SF厂房提通信资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
20260SFZL22Q4C034 | 2025-01-13 |  | 20260SFZL24Q2C003 | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2025-01-27 | 2025-01-14 | 否 | 20260SFZL24Q2C005 | 回复 | C-SF---1GG-01-22Q4-24Q2 | C | SF | - | 1GG | 01 | 22Q4 | 24Q2 | 关闭 | SF厂房工艺提概算条件 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20261WLCZL21D3S001 | 2024-05-13 |  | 20261WLCZL25D1S001 | A | 回复 | 有意见 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-05-27 | 2024-06-13 | 是 | 20261WLCZL25D1S002 | 传递 | S-WLC-AQB-1BB-01-25D1-21D3 | S | WLC | AQB | 1BB | 01 | 25D1 | 21D3 | 打开 | 常规岛废液收集系统（WLC)至AQB储罐的排水资料：工况、流量、水量、水温、水质、管径、管材等参数。 | 2024-12-10 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 待收到东北院升版文件后升版内部接口。 |  | 2024-05-14 | 张达@zhangda
2026XIRMZL25B3S002 | 2024-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郝郁@haoyu | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-15 | 否 | 2026XIRMZL25B1S001 | 回复 | S-IRM-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | S | IRM | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | IRM系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu | 编制
20260AQZL25A2S009 | 2026-02-13 |  | 20260AQZL25C3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘康利@liukl | Y | 否 | [5 empty] | S-AQ---1JG-01-25C3-25A2 | S | AQ | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A2 | 关闭 | AQ子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XCISZL25A5S002 | 2025-10-20 |  | 2026XCISZL25A2S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | CIS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房（RX）4m-16m壳内管道计算条件（CIS0028等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董剑鑫@dongjx | 编制
20260BOPZL25A1C011 | 2023-07-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 公用系统所-公用二室 | 赵军军@zhaojj | N | 是 | 2023-08-03 | 2023-08-21 | 是 | 20260BOPZL22C7C004 | 回复 | C-BOP-AF-1GS-01-25A1-22Q8 | C | BOP | AF | 1GS | 01 | 25A1 | 22Q8 | 关闭 | 主工艺向气体专业提条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张振@zhangzhend | 编制
2026XWAIZL25A2B007 | 2024-08-28 |  | 2026XWAIZL22D3B009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘康利@liukl | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1HB-01-22D3-25A2 | B | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI020/021/022BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 曹捷铭@caojm | 编制
2026YQRZL25A3C001 | 2024-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 是 | 2024-04-02 |  | 是 |  |  | C-QR-GB-1GG-01-25A3-25A4 | C | QR | GB | 1GG | 01 | 25A3 | 25A4 | 打开 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XINLZL25B3S003 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XINLZL25A6S002 | 回复 | S-INL-NI-1GS-01-25B3-25A6 | S | INL | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | 热实验室（N305房间）给排水接口资料 | 2025-04-30 | 庞立宁@pangln | 曹红梅@caohm | 编制
2026XRCVZL25A6S023 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-04 | 2025-01-14 | 是 | 2026XRCVZL25E6S001 | 回复 | S-RCV-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | S | RCV | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供RCV系统需要氢气探测房间信息 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWESZL22Q2S007 | 2024-04-25 |  | 2026XWESZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-05-09 | 2024-05-07 | 否 | 2026XWESZL25A6S002 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制 | 2024-04-19 |  | 正在进行系统计算分析，相关参数尚未确定。 | 正在进行系统计算分析，相关参数尚未确定。 | 2024-04-12
20261KAZL25B1S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 蒲红宇@puhy | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-06 | 否 | 20261KAZL25A3S001 | 回复 | S-KA---1DN-01-25B1-25A3 | S | KA | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供KA厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 苏永涛@suyt | 蒲红宇@puhy | 编制
2026XFSPZL25A4S015 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-20 | 否 | 2026XFSPZL25A5S004 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-06-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第六批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XTFAZL25A6S022 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XTFAZL25A6S026 | 回复 | S-TFA-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRCVZL25A5S060 | 2025-11-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-11-25 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-18-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房内RCV0211A、RCV0211B、RCV0214、RCV0218、RCV0219、RCV0238、RCV0250、RCV0251等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL22Q4C009 | 2025-02-05 |  | 20260SEZL22P2C002 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 王莉@wanglia | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1JS-01-22P2-22Q4 | C | SE | - | 1JS | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XTTBZL25A5S004 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-01-25A5-25A2 | S | TTB | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | TTB系统施工图阶段管道力学计算结果（TTB0026,TTB0027,TTB0028等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCSVZL25B1S002 | 2024-08-16 |  | 2026XCSVZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-CSV-ZZZ-1YD-01-25B3-25B1 | S | CSV | ZZZ | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | CSV系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王丽洁@wangljd | 编制
202612WODZL25A4C001 | 2022-11-17 |  | 202612WODZL22C7C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 李谦@liqian | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---2GQ-01-22Q8-25A4 | C | WOD | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单（核岛部分） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XZBRZL25A2S001 | 2025-01-22 |  | 2026XZBRZL25A6S045 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZBR | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）公用压缩空气要求。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XFDPZL25A4S006 | 2025-09-02 |  | 2026XFDPZL25A6S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---2LT-03-25A6-25A4 | S | FDP |  | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XTFAZL25A3S002 | 2025-09-10 |  | 2026XTFAZL25A6S046 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---1XN-01-25A6-25A3 | S | TFA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20261RBZL25A2S021 | 2025-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-08-14 |  | 是 |  |  | S-RB-NI-2D2-06-25A2-25C2 | S | RB | NI | 2D2 | 06 | 25A2 | 25C2 | 打开 | RB厂房D2条件（外壳穹顶钢衬里） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XPCSZL22E4S001 | 2025-02-24 |  | 2026XPCSZL25A6S021 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 是 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 否 | 2026XPCSZL25A6S034 | 回复 | S-PCS---1GY-01-25A6-22E4 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269GDZL25B3S001 | 2025-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李鹏@lipeng | Y | 是 | 2025-08-12 |  | 是 |  |  | S-GD---1YD-01-25B3-25B1 | S | GD | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 打开 | 仪控向电气提室外00埋管需求 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李鹏@lipeng | 编制
2026XTSMZL25A5S026 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-15 | 否 | 2026XTSMZL25A2S019 | 回复 | S-TSM-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | TSM | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM0003A、TSM0661） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260PIZL22E3C005 | 2024-10-22 |  | 20260PIZL22Q4C019 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 于会超@yuhc | N | 否 | [5 empty] | C-PI---1GY-02-22Q4-22E3 | C | PI | - | 1GY | 02 | 22Q4 | 22E3 | 关闭 | PI厂房提电气仪控资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20260AFZL25A1C010 | 2023-10-16 |  | 20260AFZL25C1C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1JG-02-25C1-25A1 | C | AF | - | 1JG | 02 | 25C1 | 25A1 | 关闭 | 结构返模板图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026AYAZL25D1C003 | 2023-07-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2023-08-09 | 2023-08-01 | 否 | 2026AYAZL25A4C001 | 回复 | C-BOP-YA-1GS-01-25D1-25A4 | C | BOP | YA | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 主工艺向给排水提给排水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 高雁@gaoyan | 编制
2026XVNAZL25B3S004 | 2025-04-30 |  | 2026XVNAZL25E6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 路同祝@lutza | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-VNA-1TY-01-25E6-25B3 | S | VNA | VNA | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VNA系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XGAZL25C3S001 | 2025-02-05 |  | 2026XGAZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李丽@lilib | N | 否 | [5 empty] | S-GA---1SZ-01-25A4-25C3 | S | GA | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
2026XCFEZL25A6S018 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-09 | 否 | 2026XCFEZL25B3S009 | 回复 | S-CFE---1GY-02-25A6-25B3 | S | CFE | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20260SEZL22R6C009 | 2024-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 是 | 20260SEZL22P2C005 | 回复 | C-SE---1TJ-01-22R6-22P2 | C | SE | - | 1TJ | 01 | 22R6 | 22P2 | 关闭 | 通信专业向建筑专业提用房资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 邢越@xingyue | 编制
2026XVFLZL22E3C001 | 2024-03-26 |  | 2026XVFLZL22C6C005 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 周传心@zhoucx | Y | 否 | [5 empty] | C-VFL---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VFL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
20269QFZL25A1S017 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-05-13 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2D3-04-25A1-25C3 | S | QF | NI | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 打开 | QF 6.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026XFNPZL25A6S058 | 2025-12-25 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 2026XFNPZL25E6S008 | 回复 | S-FNP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269WHSZL25A1S002 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 胡建成@hujc | N | 是 | 2023-12-04 | 2024-02-07 | 是 | 20269WHSZL25D1S001 | 回复 | S-WHS-CB-1GG-01-25A1-25D1 | S | WHS | CB | 1GG | 01 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | WHS跨岛系统流程图 | 2023-12-30 | 王立恒@wanglh | 胡建成@hujc | 编制
2026XRFTZL25A1S004 | 2025-02-05 |  | 2026XRFTZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260SFZL22Q4C001 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-28 | 是 | 20260SFZL22E3C001 | 回复 | C-SF---1GY-02-22Q4-22E3 | C | SF | - | 1GY | 02 | 22Q4 | 22E3 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XVCMZL25B3S003 | 2025-05-09 |  | 2026XVCMZL25E6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VCM-VCM-1TY-01-25E6-25B3 | S | VCM | VCM | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 关闭 | 提供VCM系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XWPWZL25B3S002 | 2024-12-30 |  | 2026XWPWZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王梦含@wangmha | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20260WDPZL25E5S001 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-01-28 | 否 | 20260WDPZL25D1S001 | 回复 | S-WDP-BA-1HB-01-25E5-25D1 | S | WDP | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供清水箱(0WDP001/101BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XZLTZL22C2S001 | 2025-01-22 |  | 2026XZLTZL25A6S007 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260PIZL22Q4C043 | 2025-09-02 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 总图地质所-总图规划一室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 是 | 20260PIZL22S1C006 | 回复 | C-PI---1GJ-01-22Q4-22S1 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22S1 | 关闭 | PI厂房工艺给总图提车辆运输道路资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026AWDWZL22Q8B001 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-06-03 | 2025-05-23 | 否 | 2026AWDWZL25E5B001 | 回复 | B-WDW-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WDW | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WDW401BA/402BA）设计任务书 | 2025-06-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XWWSZL25A4S007 | 2025-07-24 |  | 2026XWWSZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A4 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261CBZL25A1S007 | 2024-05-10 |  | 20261CBZL25D1S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 眭洪涛@suiht | Y | 否 | [5 empty] | S-CB-WGD-1GG-02-25D1-25A1 | S | CB | WGD | 1GG | 02 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | CO2纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260TBZL25B1C002 | 2024-06-27 |  | 20260TBZL25D2C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李伟霞@liwx | Y | 否 | [5 empty] | C-TB-GB-1DD-01-25D2-25B1 | C | TB | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 关于开关站区域（含TB、TC、TD子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 9999-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XVMOZL22C6C004 | 2023-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 倪明波@nimb | N | 是 | 2023-01-31 | 2023-01-19 | 否 | 2026XWHDZL25A1C005 | 回复 | C-VMO-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VMO | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
20269WQBZL25A1S002 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-04 | 2023-11-29 | 否 | 20269WQBZL25B3S001 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-25B3 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XSDZL25B3S005 | 2025-05-21 |  | 2026XSDZL25C3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李浓@linong | Y | 是 | 2025-06-04 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2D3-05-25B3-25C3 | S | SD | NI | 2D3 | 05 | 25B3 | 25C3 | 打开 | SD8.60标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李浓@linong | 编制
20260WNDZL25D3S004 | 2026-02-11 |  | 20260WNDZL25E5S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 康梦亚@kangmy | Y | 否 | [5 empty] | S-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WND401BA/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XRCVZL25A5S007 | 2024-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 是 | 2024-12-18 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-8-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 8 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0619、RVD1416管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWPWZL25A4S001 | 2024-12-28 |  | 2026XWPWZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张景钊@zhangjza | N | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2GQ-02-25A6-25A4 | S | WPW | NI | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20260BOPZL25A4C004 | 2023-07-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2023-08-05 | 2023-08-02 | 否 | 20260BOPZL25A3C003 | 回复 | C-BOP-SC-1SN-01-25A4-25A3 | C | BOP | SC | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XWSCZL22C2S007 | 2025-07-21 |  | 2026XWSCZL25A6S041 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XWSCZL25A1S011 | 2025-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 是 | 2025-08-08 |  | 是 |  |  | S-WSC-SU-2LX-04-25A1-25A5 | S | WSC | SU | 2LX | 04 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房WSC系统WSC0121，WSC0122，WSC0123，WSC0124，WSC0125，WSC0126，WSC0127，WSC0128,，WSC0129，WSC0130，WSC0131，WSC0141，WSC0142，WSC0143，WSC0144，WSC0145，WSC0146，WSC0147，WSC0148，WSC0149，WSC0150，WSC0151，WSC9101YP，WSC9102YP，WSC9103YP，WSC9104YP管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孙雅雪@sunyx | 编制
2026XWWSZL25A1C001 | 2023-01-19 |  | 2026XWWSZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-WWS-NI-2GQ-01-22Q8-25A1 | C | WWS | NI | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）管道清单（核岛部分） | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XCSPZL25A6S008 | 2024-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-30 | 否 | 2026XCSPZL25A6S009 | 回复 | S-CSP-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | CSP | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XVCLZL25A3S016 | 2025-08-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-08-15 | 2025-08-13 | 否 | 2026XVCLZL25B3S004 | 回复 | S-VCL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20269ZLTZL21D3C034 | 2026-01-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-10 | 否 | 20269ZLTZL22B4C002 | 回复 | C-ZLT---1GF-01-21D3-22B4 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）辐射防护条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XFSPZL25A5S024 | 2025-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王刚b@wanggangb | N | 是 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFSPZL25A4S036 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-10-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XFWDZL25A6S022 | 2025-11-24 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-28 | 否 | 2026XFWDZL22C2S005 | 回复 | S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260SFZL22R4C016 | 2024-11-26 |  |  | B | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2024-12-10 | 2024-12-09 | 否 | 20260SFZL22Q4C023 | 回复 | C-SF---1DJ-01-22R4-22Q4 | C | SF | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房 电气向工艺专业提GB沟道接口资料 | 2024-11-29 |  | 谢斌@xiebin | 编制 |  |  | 原因1：输入资料缺项； 原因2：汇总资料单进行升版。 |  | 2024-11-26 | 谢斌@xiebin
2026XPCSZL22C2S001 | 2024-03-21 |  | 2026XPCSZL22C1S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFDPZL25A6S040 | 2025-11-26 |  | 2026XFDPZL25A6S039 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20261CBZL25D1C014 | 2023-07-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 是 | 20261CBZL22C7C008 | 回复 | C-CB-WGD-1GG-02-25D1-22Q8 | C | CB | WGD | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
2026XRCVZL25A1S012 | 2024-12-19 |  | 2026XRCVZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2LT-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRFHZL25C2S001 | 2024-09-03 |  | 2026XRFHZL22D4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王银平@wangype | Y | 否 | [5 empty] | S-RFH-BA-1HJ-01-22D4-25C2 | S | RFH | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C2 | 关闭 | 提供燃料转运通道土建结构设计资料 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk | 编制
2026XWSCZL25A6S032 | 2025-07-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWSCZL22C2S006 | 回复 | S-WSC-PO-1GH-01-25A6-22C2 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260ZAZL25D2C001 | 2024-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张泽宇@zhangzyg | Y | 是 | 2024-04-02 |  | 是 |  |  | C-ZA-00-1DD-01-25D2-25B1 | C | ZA | 00 | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张泽宇@zhangzyg | 编制
2026XVMOZL25A3S018 | 2025-12-24 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-30 | 否 | 2026XVMOZL25B3S006 | 回复 | S-VMO---1NY-01-25A3-25B3 | S | VMO | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XRCVZL25A6S043 | 2025-01-14 |  | 2026XRCVZL25A6S041 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZBRZL25B1S002 | 2025-09-20 |  | 2026XZBRZL25A6S084 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZBR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260TEZL25B1C002 | 2024-06-27 |  | 20260TEZL25D2C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李伟霞@liwx | Y | 否 | [5 empty] | C-TE-GB-1DD-01-25D2-25B1 | C | TE | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XFSPZL25A4S010 | 2025-09-09 |  | 2026XFSPZL25A6S035 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260PIZL22Q4C039 | 2025-01-07 |  | 20260PIZL22P6C005 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-结构四室 | 陈锋华@chenfh | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GJ-01-22P6-22Q4 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22Q4 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 崔明路@cuiml | 任焱焱@renyy | 编制
2026XWSDZL25B3S011 | 2025-08-19 |  | 2026XWSDZL25A6S044 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李鹏@lipeng | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---1GY-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 辅助蒸汽分配系统仪控任务书。 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSWZL25A1C001 | 2023-01-19 |  | 2026XWSWZL22C7C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-WSW-NI-2GQ-01-22Q8-25A1 | C | WSW | NI | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供生活污水系统（WSW）管道清单（核岛部分） | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XVMOZL22C6C002 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 倪明波@nimb | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-27 | 否 | 2026XVMOZL22R2C001 | 回复 | C-VMO---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VMO | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2026XWAIZL25A2S046 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWAIZL25B3S003 | 回复 | S-WAI---2LT-01-25A2-25B3 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZGTZL22E4S001 | 2025-01-22 |  | 2026XZGTZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
202622PBZL22E3S006 | 2025-11-07 |  | 202622PBZL22P7S014 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构五室 | 段克勤@duankq | N | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1JY-01-22P7-22E3 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XCISZL25B2S001 | 2024-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 是 | 2024-08-22 | 2024-08-13 | 否 | 2026XCISZL25B1S001 | 回复 | S-CIS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | CIS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | CIS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa | 编制
20260SEZL22Q4C013 | 2025-02-28 |  | 20260SEZL21D3C017 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王莉@wanglia | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GS-01-21D3-22Q4 | C | SE | - | 1GS | 01 | 21D3 | 22Q4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用水条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026X2PBZL22Q2S002 | 2025-09-12 |  | 2026X2PBZL22P7S001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 是 | 2026X2PBZL22P7S002 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯荷载资料 | 2026-08-30 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260BOPZL22C7C003 | 2023-08-21 |  | 20260BOPZL25A4C027 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙兰飞@sunlf | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-PL-1GQ-01-25A4-22Q8 | C | BOP | PL | 1GQ | 01 | 25A4 | 22Q8 | 关闭 | PL 主工艺向气体提资料（系统） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XZBRZL25A6S003 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程茜@chengxi | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 否 | 2026XZBRZL25A3S001 | 回复 | S-ZBR---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZBR | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2023-10-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XVDSZL25A6S003 | 2026-01-16 |  | 2026XVDSZL25A3S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VDS---1NS-01-25A3-25A6 | S | VDS | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20260YAZL25D4C002 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宗琪@lizqd | Y | 是 | 2023-08-23 |  | 是 |  |  | C-YA---1YD-01-25D4-25D2 | C | YA | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 打开 | 仪控给电气提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李宗琪@lizqd | 编制
2026XCSPZL25A6S045 | 2025-11-11 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-20 | 否 | 2026XCSPZL22C2S007 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XCAMZL25A5S001 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-CAM-KA-2LX-04-25A5-25A2 | S | CAM | KA | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | CAM系统CAM0001A、0001B、0011、0021等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRCVZL25A6S062 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-14 | 否 | 2026XRCVZL25B2S011 | 回复 | S-RCV---1GY-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SEZL22Q4C004 | 2024-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-电气四室 | 王莉@wanglia | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-17 | 否 | 20260SEZL22R4C005 | 回复 | C-SE---1SD-01-22Q4-22R4 | C | SE | - | 1SD | 01 | 22Q4 | 22R4 | 关闭 | SE厂房给排水提电气仪控资料 | 2025-02-28 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制
2026XZBRZL25A5S004 | 2024-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | N | 是 | 2024-12-18 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-4-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 4 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0467,ZBR0516,ZBR0039A,ZBR0039B力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260PHZL25A4C002 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-PH---1GS-01-25A4-25A4 | C | PH | - | 1GS | 01 | 25A4 | 25A4 | 打开 | 工艺协同电气等其他专业向GB提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026AWDWZL22Q3C001 | 2023-08-13 |  | 2026AWDWZL22C7C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺三室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 胡宁沙@huns | N | 是 | 2023-08-27 | 2023-12-29 | 是 | 2026AWDWZL22C7C003 | 传递 | C-WDW-WDH-1GG-02-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 02 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XRNDZL25B2S009 | 2025-01-23 |  | 2026XRNDZL25A6S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | N | 否 | [5 empty] | S-RND---2LT-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWHDZL25A2S005 | 2025-06-27 |  | 2026XWHDZL25A6S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董剑鑫@dongjx | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD---2GQ-01-25A6-25A2 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XPCZL25C2S001 | 2025-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-06-12 | 2025-06-09 | 否 | 2026XPCZL25A3S001 | 回复 | S-PC---1JJ-01-25C2-25A3 | S | PC | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25A3 | 打开 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
2026xCSVZL22E3C002 | 2024-03-25 |  | 2026xCSVZL22C6C003 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 杜宇炜@duyw | Y | 否 | [5 empty] | C-CSV---1GY-02-22Q7-22E3 | C | CSV | - | 1GY | 02 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XWAIZL25A2S006 | 2024-03-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-04-03 |  | 是 |  |  | S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XVCFZL25A3S009 | 2025-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-10 | 否 | 2026XVCFZL25B3S002 | 回复 | S-VCF---1NY-02-25A3-25B3 | S | VCF | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRVDZL25A1S016 | 2025-08-11 |  | 2026XRVDZL25A6S074 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | S | RVD | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | RVD系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XCSPZL25A2S013 | 2024-10-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | Y | 是 | 2024-11-14 |  | 是 |  |  | S-CSP-SU-2LX-03-25A2-25A5 | S | CSP | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP002PO进出口管线力学计算条件(CSP0087 0088 0089 0002 0004A 0004B 0004C 0152 RFT1104 0130 0128 0116 0014 0016C 0016B 0016A 0098 0134 0138 0923 0421等管道) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
2026XZBRZL25A5S011 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 是 | 2025-07-01 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NI-2LX-09-25A5-25A1 | S | ZBR | NI | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0287,ZBR0127,RNS0182,ZBR0429,ZBR0243,ZBR0849,ZBR0288,ZBR0323,ZBR0437,ZBR0850,ZBR0430,ZBR0244,ZBR0194A,ZBR0194B,ZBR0431,ZBR0195A,ZBR0195B,ZBR0432力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRVDZL25A5S010 | 2025-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-09-15 | 否 | 2026XRVDZL25A1S024 | 回复 | S-RVD-NH-2LX-07-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RVD系统RVD0191、0529管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260YAZL25C3S004 | 2026-01-26 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-30 | 否 | 20260YAZL25D4S005 | 回复 | S-YA---1ZY-01-25C3-25D4 | S | YA | - | 1ZY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XTSAZL22C3B003 | 2025-11-03 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 陈晓霞@chenxxb | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-12 | 否 | 2026XTSAZL22C2B002 | 回复 | B-TSA-NI-1GH-01-22C3-22C2 | B | TSA | NI | 1GH | 01 | 22C3 | 22C2 | 关闭 | 大气排放阀消音器设备设计任务书 | 2024-08-30 | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2026XRSIZL25A6S008 | 2024-06-07 |  | 2026XRSIZL25A6S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
20263PACZL25B3S002 | 2025-09-28 |  | 20263PACZL22Q2S003 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 孙晓红@sunxh | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-11-29 | 是 | 20263PACZL22Q2S004 | 传递 | S-PAC---2FQ-01-22Q2-25B3 | S | PAC | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 25B3 | 关闭 | 提供主冷却循环水泵系统（PAC）冷却塔仪控任务书、流程图、智能运行控制信号类型及数量、AFP智能化监测要求 | 2025-08-30 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制 | 2025-11-28 |  | 需与外委单位讨论后升版此接口 |  | 2025-11-21 | 林芳@linfanga
2026XNIZL22E2C002 | 2025-06-03 |  |  | B | 传递 |  | 仪控设计所-仪控二室 | 工程经济所-电仪安装室 | 夏增辉a@xiazha | N | 是 | 2025-06-17 | 2025-06-06 | 否 | 2026XNIZL22T3C001 | 回复 | C-NI-NI-1YG-01-22E2-22T3 | C | NI | NI | 1YG | 01 | 22E2 | 22T3 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛仪控工程量的需求，模板及要求见附件7：核岛仪控提资清单。 | 2025-05-18 | 崔明路@cuiml | 夏增辉a@xiazha | 编制
2026XQVZL25A1C009 | 2023-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 吕航@lvhang | Y | 是 | 2023-09-15 |  | 是 |  |  | C-QV---1GF-01-25A1-25E1 | C | QV | - | 1GF | 01 | 25A1 | 25E1 | 打开 | 主工艺给辐射防护专业提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang | 编制
2026XRBMZL22C2S002 | 2024-04-19 |  | 2026XRBMZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XVFLZL25A6S014 | 2025-10-22 |  | 2026XVFLZL25A3S015 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XPCSZL25B2S025 | 2026-02-13 |  | 2026XPCSZL25A6S072 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---2LT-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XVMOZL25A6S012 | 2025-11-04 |  | 2026XVMOZL25A3S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VMO | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
20269ZLTZL22E3C003 | 2023-04-17 |  | 20269ZLTZL21D3C019 | B | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2023-05-01 | 2023-12-08 | 是 | 20269ZLTZL21D3C024 | 传递 | C-ZLT---1GY-01-21D3-22E3 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260AFZL25B1C012 | 2023-09-28 |  | 20260AFZL25A3C015 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 葛荣亮@gerl | N | 是 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 否 | 20260AFZL25A3C017 | 传递 | C-AF---1ND-02-25A3-25B1 | C | AF | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25B1 | 打开 | 暖通给电气提用电资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh | 编制
2026XWCWZL22Q2S006 | 2024-12-24 |  | 2026XWCWZL25B3S001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XWCWZL25B3S002 | 回复 | S-WCW---1GY-02-22Q2-25B3 | S | WCW | - | 1GY | 02 | 22Q2 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）系统手册2~5章，6.1，9.1 | 2025-12-31 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XCFEZL25A1S003 | 2025-01-07 |  | 2026XCFEZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范华蕊@fanhr | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---2LT-04-25A6-25A1 | S | CFE | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20260PIZL24Q2C004 | 2025-01-03 |  | 20260PIZL22Q4C038 | A | 回复 | 有意见 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 杨会芳@yanghfb | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-23 | 是 | 20260PIZL22Q4C041 | 传递 | C-PI---1GG-01-22Q4-24Q2 | C | PI | - | 1GG | 01 | 22Q4 | 24Q2 | 关闭 | PI厂房工艺提概算条件 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026000SFZL22Q6C002 | 2025-01-20 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 武尚将@wusja | N | 是 | 2025-02-03 | 2025-01-25 | 否 | 2026000SFZL22P2C001 | 回复 | C-SF---1GJ-01-22Q6-22P2 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q6 | 22P2 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
20261DAZL25C2S002 | 2023-07-25 |  | 20261DAZL25A1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 苏永涛@suyt | N | 否 | [5 empty] | S-DA-NI-2D2-01-25A1-25C2 | S | DA | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA筏基 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XVNAZL25A3S002 | 2024-09-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 否 | 2026XVNAZL25A1S002 | 回复 | S-VNA-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VNA | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XVMOZL25B1S002 | 2025-04-08 |  | 2026XVMOZL25A3S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | N | 否 | [5 empty] | S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XPCSZL25A2S021 | 2025-05-28 |  | 2026XPCSZL22C2S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-ZE-1HB-01-22C2-25A2 | S | PCS | ZE | 1HB | 01 | 22C2 | 25A2 | 关闭 | 提供PCS汽水分离器（1/2PCS101/102/201/202/301/302/ZE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 薛卫光@xuewg | 编制
2026XWWSZL25A1S005 | 2025-07-15 |  | 2026XWWSZL25A6S027 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261DBZL25B2S001 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王传悦@wangcyf | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-04 | 否 | 20261DBZL25B1S001 | 回复 | S-DB---2DL-01-25B2-25B1 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | 提供DB厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王传悦@wangcyf | 编制
20261RSIZL25A1S001 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李崇赞@l-licza | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-RSI-NH-2LX-02-25A1-25A5 | S | RSI | NH | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RSI系统RSI0086，RSI0617A，RSI0617B，RBM0012，RBM0013管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
2026XWSCZL25A6S036 | 2025-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-22 | 否 | 2026XWAIZL25A2S067 | 回复 | S-WSC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供WSC系统所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XRFTZL25A5S002 | 2024-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2024-12-03 |  | 是 |  |  | S-RFT-KA-2LX-03-25A5-25A2 | S | RFT | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RFT001 002RF出口管线力学计算结果（RFT0008 0102 0107 0108 0916 1104 1107等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFNPZL25A5S015 | 2025-09-29 |  | 2026XFNPZL25A4S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-01-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XRCVZL25A6S016 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-20 | 否 | 2026XRCVZL22B4S002 | 回复 | S-RCV-NI-1GF-03-25A6-22B4 | S | RCV | NI | 1GF | 03 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）容控箱对于Kr、Xe的净化效率（脱气因子）。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRVDZL25A2S031 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 否 | 2026XRVDZL25A5S035 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-21-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 21 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD0180、RVD0181管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XCBZL25D1S005 | 2023-12-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-12-26 | 2024-02-07 | 是 | 2026XCBZL22Q2S003 | 回复 | S-CB-WCW-2GQ-01-25D1-22Q2 | S | CB | WCW | 2GQ | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XFWDZL25A5S018 | 2025-12-10 |  | 2026XFWDZL25A4S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD-QF-2LX-01-25A4-25A5 | S | FWD | QF | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统QF厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 编制
2026XNIZL25A6S009 | 2025-01-17 |  | 2026XNIZL22B2S004 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-24 | 否 | 2026XNIZL22B2S005 | 回复 | S-NI---1GG-03-25A6-22B2 | S | NI | - | 1GG | 03 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 重要厂用水(生水)热交换器的换热系数（W/℃），重要厂用水质量流量，重要厂用水温度，喷淋换热器的换热系数（W/℃），设冷水通过喷淋换热器的质量流量，设冷水通过辅助设备的水质量流量（LOCA事故后，设冷水除喷淋系统外的总流量），设冷水通过辅助设备热负荷（LOCA事故后，设冷水除喷淋系统外的总负荷） | 2027-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XZBRZL22D4S001 | 2025-01-24 |  | 2026XZBRZL25A6S039 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2025-02-07 | 2025-01-26 | 否 | 2026XZBRZL25A6S047 | 回复 | S-ZBR-RE/EV-1GH-01-25A6-22D4 | S | ZBR | RE/EV | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
202631URDZL22R4C001 | 2024-03-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙瑶@sunyao | Y | 是 | 2024-04-01 |  | 是 |  |  | C-URD-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | URD | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 孙瑶@sunyao | 编制
2026XRCVZL25A6S036 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-30 | 否 | 2026XRCVZL25A6S038 | 回复 | S-RCV-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RCV流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRNSZL25A2S020 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRNSZL25A5S027 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-10-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0301等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026AGBZL25E6S010 | 2026-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 侯晔凝@houyn | Y | 是 | 2026-01-29 |  | 是 |  |  | S-GB---1TJ-05-25E6-25C2 | S | GB | - | 1TJ | 05 | 25E6 | 25C2 | 打开 | 通信向结构专业提供2026工程GB廊道H段留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李江@lijiang | 编制
2026XZSTZL22C2C001 | 2022-10-21 |  | 2026XZSTZL21D1C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | C-ZST---2FQ-01-21D1-22C2 | C | ZST | - | 2FQ | 01 | 21D1 | 22C2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XFSPZL25B2S004 | 2024-12-28 |  | 2026XFSPZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GY-02-25A6-25B2 | S | FSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260SEZL24Q2C004 | 2025-04-10 |  | 20260SEZL22Q4C016 | B | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1SG-01-22Q4-24Q2 | C | SE | - | 1SG | 01 | 22Q4 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房给排水提概预算资料 | 2025-04-22 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制 |  |  | 此文件接收方选择为工程经济所-核电工艺安装室，郑分-技术经济安装室未及时接收，造成答复延误 |  | 2026-01-30 | 杨会芳@yanghfb
2026XCSPZL25A6S036 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-11 | 否 | 2026XCSPZL25B1S003 | 回复 | S-CSP---1GD-01-25A6-25B1 | S | CSP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XMXZL25D1S001 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-05-30 | 否 | 2026XMXZL25A4S001 | 回复 | S-MX-GB-1GS-01-25D1-25A4 | S | MX | GB | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 打开 | 提供常规岛与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材、分界处支架功能等信息） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 作废
20260WNDZL22Q8B001 | 2024-08-13 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-08-16 | 否 | 20260WNDZL25E5B002 | 回复 | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WND401BA/402BA）设计任务书 | 2023-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XFNPZL25A6S026 | 2025-01-20 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-02-03 |  | 是 |  |  | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20260SFZL22R4C007 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-通信二室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2024-11-01 | 2024-10-29 | 否 | 20260SFZL22R6C008 | 回复 | C-SF---1DT-01-22R4-22R6 | C | SF | - | 1DT | 01 | 22R4 | 22R6 | 关闭 | SF厂房 电气向通信专业提资料 | 2024-11-29 |  | 谢斌@xiebin | 编制
20269ZLDZL25A1C002 | 2024-12-03 |  | 20269ZLDZL21D3C004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 范华蕊@fanhr | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2LT-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20261NIZL25A3S005 | 2025-03-14 |  | 20261NIZL22B4S005 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 刘星雨@liuxyq | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 是 | 20261NIZL22B4S006 | 回复 | S-NI---1FN-01-22B4-25A3 | S | NI | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-08-31 | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja | 编制
20260QCZL22D3B006 | 2025-04-03 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹏@wangpeng | N | 是 | 2025-04-17 | 2025-04-08 | 否 | 20260QCZL25A6B002 | 回复 | B-QC---1GG-02-22D3-25A6 | B | QC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供QC子项WDC和WSR系统非核级离心泵设计任务书 | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng | 编制
20269ZLTZL21D3S038 | 2024-05-21 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-06-04 | 2024-05-29 | 否 | 20269ZLTZL25A1S006 | 回复 | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTFAZL25B2S002 | 2024-12-18 |  | 2026XTFAZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20269WQBZL25A1C005 | 2025-01-08 |  | 20269WQBZL21D3C007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 范华蕊@fanhr | Y | 否 | [5 empty] | C-WQB---2GQ-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）管道清单 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XTSMZL25A5S002 | 2025-10-10 |  | 2026XTSMZL25A1S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-SU-2LX-02-25A1-25A5 | S | TSM | SU | 2LX | 02 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0001B,TSM0002B,TSM0003B,TSM0064,TSM0065,TSM0066,TSM0067,TSM0068,TSM0069,TSM0070,TSM0071,TSM0072,TSM0073,TSM0074,TSM0075,TSM0076,TSM0077,TSM0078管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XPCSZL22C2S016 | 2026-02-10 |  | 2026XPCSZL25A6S066 | I | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子垚@wangzyn | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260WDPZL25D3S002 | 2026-02-04 |  | 20260WDPZL25E5S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 康梦亚@kangmy | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-09 | 否 | 20260WDPZL25E5S007 | 传递 | S-WDP-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WDP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YA子项清水箱(0WDP001/101BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XVEBZL22E3C002 | 2023-04-17 |  | 2026XVEBZL22C6C006 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 涂汉斌@tuhb | Y | 否 | [5 empty] | C-VEB---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VEB | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XFAPZL25A6S010 | 2025-11-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 否 | 2026XFAPZL22C2S002 | 回复 | S-FAP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)阀门清单（规格书） | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XNIZL22P5S004 | 2025-03-29 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构三室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵维民a@zhaowma | N | 是 | 2025-04-12 | 2025-04-10 | 否 | 2026XNIZL25C1S006 | 回复 | S-NI-NI-1JJ-01-22P5-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P5 | 25C1 | 关闭 | 整体筏基沉降观测点 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 赵维民a@zhaowma | 编制
20260WHSZL25D1S001 | 2024-03-26 |  | 20260WHSZL25A1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | S-WHS-CB-1GG-01-25A1-25D1 | S | WHS | CB | 1GG | 01 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | WHS跨岛系统流程图 | 2023-12-30 | 王立恒@wanglh | 胡建成@hujc | 编制
202622PBZL22P7S015 | 2025-11-03 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 电气设计所-电气四室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 是 | 202622PBZL22R4S004 | 回复 | S-2PB-2PB-1JD-01-22P7-22R4 | S | 2PB | 2PB | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XURZL25B2S001 | 2025-02-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 周智昊@zhouzhc | N | 是 | 2025-03-12 | 2025-03-06 | 否 | 2026XURZL25A3S001 | 回复 | S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件 | 2025-08-31 | 苏永涛@suyt | 王倩@wangqiane | 编制
2026XRBMZL25A6S001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李男@linan | N | 是 | 2023-09-27 | 2024-03-26 | 是 | 2026XRBMZL22C2S001 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20261RCZL22P3S012 | 2024-08-09 |  | 20261RCZL25A2S009 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XCAMZL25E6S002 | 2025-01-03 |  | 2026XCAMZL25A3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-CAM---1NT-01-25A3-25E6 | S | CAM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CAM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XTFAZL25A6B001 | 2025-04-08 |  | 2026XTFAZL22C1B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-TFA---1GG-03-22C1-25A6 | B | TFA | - | 1GG | 03 | 22C1 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA007PO设备设计任务书 | 2025-04-15 | 刘亚光@liuyg | 郭振宁@guozn | 编制
202611PBZL22P7S034 | 2026-01-20 |  | 202611PBZL22Q2S035 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1SJ-08-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 08 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置地面预埋件资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XGAZL22Q2C003 | 2024-07-19 |  | 2026XGAZL22C3C003 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张志柳@zhangzld | Y | 否 | [5 empty] | C-GA---1GG-01-22C3-22Q2 | C | GA | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q2 | 关闭 | 核岛厂房与GA子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 9999-01-01 | 梁万顺@liangws | 陈晓霞@chenxxb | 编制
20261YAZL25C3S003 | 2026-01-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-21 | 否 | 20261YAZL25C3S004 | 回复 | S-YA---1JZ-01-25C3-25C3 | S | YA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20260QLZL25A2C006 | 2023-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2023-10-04 |  | 是 |  |  | C-QL---1GY-01-25A2-25B3 | C | QL | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 打开 | 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XGFZL25A3S001 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-12-24 | 是 | 2026XGFZL22Q7S001 | 回复 | S-GF---1NN-01-25A3-22Q7 | S | GF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5022-蒸发冷却式空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XFSPZL25A4S022 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | 否 | 2026XFSPZL25A5S009 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-17-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 17 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十七批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
20260OSZL22Q3C011 | 2024-01-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王瑞c@wangruic | N | 是 | 2024-02-02 | 2024-02-22 | 是 | 20260OSZL25A4C002 | 回复 | C-OS-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OS | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化沉淀池厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王瑞c@wangruic | 编制 |  |  | 外部原因：收到子项接口资料时GB设计输入不完善、方案不确定，对子项接口无意见，接口关闭日期4444-01-01，根据程序规定可以不回复，当时未对接口进行回复。随着GB设计深入及收到的相关资料逐渐完善后，发现子项接口与GB设计不符，需要升版回复意见，由于之前未回复过意见，现直接回复意见后系统显示延误。 |  | 2024-02-26 | 刘建栋@liujd
2026XZBRZL22D4S004 | 2025-05-28 |  | 2026XZBRZL25A6S052 | C | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王晨a@wangchena | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RE/EV-1GH-01-25A6-22D4 | S | ZBR | RE/EV | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XFWPZL25A6S028 | 2025-09-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-09 | 否 | 2026XFWPZL25A6S029 | 回复 | S-FWP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FWP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWCCZL25A5S011 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-09-25A5-25A1 | S | WCC | NH | 2LX | 09 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0164A,WCC0019H管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260YAZL25D4C001 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李宗琪@lizqd | Y | 是 | 2023-08-23 |  | 是 |  |  | C-YA---1YT-01-25D4-25E6 | C | YA | - | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | 打开 | 仪控给通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李宗琪@lizqd | 编制
20269VRWZL25A3S013 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-24 | 否 | 20269VRWZL22E4S001 | 回复 | S-VRW---1NY-01-25A3-22E4 | S | VRW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）辐射监测任务书,流程图 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XZGTZL22Q7S008 | 2025-06-05 |  | 2026XZGTZL25A6S041 | E | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘婧d@liujingd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-VAF-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | VAF | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）防火阀设计条件 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRNSZL25A5S039 | 2025-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-11-27 | 2025-11-14 | 否 | 2026XRNSZL25A2S026 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-04-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0313、RNS0314B等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261YAZL25E6S004 | 2026-01-30 |  | 20261YAZL25C3S005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 徐佳丽@l-xujl | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1JT-01-25C3-25E6 | S | YA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XVCFZL22E3C002 | 2023-04-17 |  | 2026XVCFZL22C6C005 | B | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 张敏d@zhangmind | N | 是 | 2023-05-01 | 2024-04-08 | 是 | 2026XVCFZL22Q7C001 | 传递 | C-VCF---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCF | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XTSMZL25A6S027 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-28 | 否 | 2026XTSMZL25B2S009 | 回复 | S-TSM---1GY-02-25A6-25B2 | S | TSM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XNIZL22R5C002 | 2025-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气四室 | 张琳娜d@zhanglnd | N | 是 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 否 | 2026XNIZL22R4C002 | 回复 | C-NI-NI-1TD-01-22R5-22R4 | C | NI | NI | 1TD | 01 | 22R5 | 22R4 | 关闭 | 核岛通信专业各个系统（LSC/LSW/LTV/FAD）的电缆清单 | 2025-04-30 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
2026XVEEZL25A6S006 | 2023-11-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2023-12-07 | 2023-11-28 | 否 | 2026XVEEZL25A6S008 | 回复 | S-VEE-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEE | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XRCVZL25B2S014 | 2025-10-09 |  | 2026XRCVZL25A6S068 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---1GY-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269QAZL25B3C002 | 2023-09-19 |  | 20269QAZL22P6C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 建筑结构所-结构四室 | 杨健d@yangjiand | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1JF-01-22P6-25B3 | C | QA | - | 1JF | 01 | 22P6 | 25B3 | 关闭 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta | 编制
2026XCCVZL25B3S007 | 2025-12-09 |  | 2026XCCVZL25A3S013 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书、系统流程图 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XTSMZL25B2S016 | 2025-09-01 |  | 2026XTSMZL25A6S050 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 尤志敏@youzm | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2LT-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XPOZL25D1C001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-29 | 2024-01-08 | 是 | 2026XPOZL22Q2C001 | 回复 | C-PO---1GG-01-25D1-22Q2 | C | PO | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 华龙一号常规岛需通过厂区排水泵房提升后排至外海的排水需求：一期和全厂热电联产方案及6台机组发电方案下的排水工况、流量、水质、温升、压力等。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260PIZL22E3C008 | 2024-11-26 |  | 20260PIZL22Q4C026 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 于会超@yuhc | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GY-02-22Q4-22E3 | C | PI | - | 1GY | 02 | 22Q4 | 22E3 | 关闭 | PI厂房提电气仪控资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
20260SCZL25B1C003 | 2023-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张伟超@zhangwca | N | 是 | 2023-08-21 |  | 是 |  |  | C-SC---1DJ-01-25B1-25C3 | C | SC | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C3 | 打开 | 电气给建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张伟超@zhangwca | 编制
2026XWWSZL25B1S002 | 2024-03-05 |  | 2026XWWSZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | S | WWS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)用电条件（核岛部分） | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
202622PBZL22E3S004 | 2025-10-10 |  | 202622PBZL22Q2S002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 段克勤@duankq | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1SJ-02-22Q2-22E3 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260BOPZL25D1C020 | 2024-06-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-15 | 2024-06-13 | 否 | 20260BOPZL25A3C025 | 回复 | C-BOP-ZA-1GN-01-25D1-25A3 | C | BOP | ZA | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XZSTZL25E5S004 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2026XZSTZL25A1S006 | 回复 | S-ZST-BA-1HB-03-25E5-25A1 | S | ZST | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XZSTZL21D1C026 | 2023-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-08-10 | 否 | 2026XZSTZL25A1C005 | 回复 | C-ZST---1GB-01-21D1-25A1 | C | ZST | - | 1GB | 01 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XVFLZL22C6C001 | 2022-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 张宏伟@zhanghw | N | 是 | 2022-10-23 | 2022-10-21 | 否 | 2026XVFLZL22R2C001 | 回复 | C-VFL---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VFL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
20260WSRZL25B3B001 | 2025-08-28 |  | 20260WSRZL25A6B008 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | B | WSR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2024-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XFSPZL25A6S042 | 2025-09-10 |  | 2026XFSPZL25A6S039 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCAVZL22R5C001 | 2024-07-15 |  | 2026XCAVZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-CAV-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | CAV | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
20269WGDZL25A1S001 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 眭洪涛@suiht | N | 是 | 2023-12-04 | 2024-02-16 | 是 | 20269WGDZL25D1S001 | 回复 | S-WGD-CB-1GG-01-25A1-25D1 | S | WGD | CB | 1GG | 01 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | WGD跨岛系统流程图 | 2023-12-30 | 黄良@huangliang | 眭洪涛@suiht | 编制
2026XVNAZL25A3S009 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 否 | 2026XVNAZL25B1S001 | 回复 | S-VNA---1ND-01-25A3-25B1 | S | VNA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20269ZLDWQBZL25E5S003 | 2025-08-22 |  | 20269ZLDWQBZL25A1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD/WQB---1GH-01-25A1-25E5 | S | ZLD/WQB | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件ZLD,WQB系统设计任务书 | 2026-07-31 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
20269HQXZL25A1S001 | 2025-04-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2025-05-14 | 2025-05-12 | 否 | 20269HQXZL25E5S001 | 回复 | S-HQX---1GH-01-25A1-25E5 | S | HQX | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核废物厂房40t以下吊车信息 | 2025-05-31 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
2026XZGTZL22A4S001 | 2025-01-24 |  | 2026XZGTZL25A6S030 | A | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 程恒卫@chenghw | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1GZ-01-25A6-22A4 | S | ZGT | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260GBZL25C3S001 | 2025-08-04 |  | 20260GBZL25C2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1JZ-02-25C2-25C3 | S | GB | - | 1JZ | 02 | 25C2 | 25C3 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20260WNDZL25D2C001 | 2024-04-15 |  | 20260WNDZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 公用系统所-公用二室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---1GD-01-22Q8-25D2 | C | WND | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20260QLZL25A2C014 | 2023-11-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2023-11-24 | 2023-11-22 | 否 | 20260QLZL25B3C005 | 回复 | C-QL---1GY-01-25A2-25B3 | C | QL | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 打开 | 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XFSPZL25A5S049 | 2026-02-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 2026XFSPZL25A4S052 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-13-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十三批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XTFAZL25A6S043 | 2025-07-23 |  | 2026XTFAZL25A6S041 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026AGBZL25E6S003 | 2025-11-06 |  | 2026AGBZL25A4S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯晔凝@houyn | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1ST-05-25A4-25E6 | S | GB | - | 1ST | 05 | 25A4 | 25E6 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260PIZL25E5C007 | 2024-12-06 |  | 20260PIZL22Q4C032 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2024-12-20 | 2024-12-12 | 否 | 20260PIZL22Q4C034 | 传递 | C-PI---1GH-01-22Q4-25E5 | C | PI | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | PI厂房提设备及吊车资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
20262026NIZL22D4S001 | 2026-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 乔振铭@qiaozm | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-13 | 否 | 20262026NIZL25B1S001 | 回复 | S-NI-NI-1HD-02-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 02 | 22D4 | 25B1 | 打开 | 提供80吨平板车用电资料 | 2026-08-30 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
20261WCWZL22Q2S002 | 2024-05-08 |  | 20261WCWZL25D1S002 | E | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | Y | 否 | [5 empty] | S-WCW---02-01-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWCDZL25A4S001 | 2023-12-19 |  | 2026XWCDZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD--2LT-03-25A6-25A4 | S | WCD |  | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（厂区部分） | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWNDZL25D1S005 | 2025-04-14 |  | 2026XWNDZL25A6S022 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 否 | 2026XWNDZL25A6S023 | 传递 | S-WND-WDP-1GG-01-25A6-25D1 | S | WND | WDP | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统用水量、用水压力、水质 | 2025-09-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XNIZL22T5C003 | 2025-02-28 |  | 2026XNIZL22P3C001 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-结构一室 | 葛元园@geyy | N | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22P3-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P3 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（RC、RS厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb | 编制
2026XWESZL25B2S010 | 2025-12-09 |  | 2026XWESZL22Q2S036 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 孙涛@suntaof | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 是 | 2026XWESZL22Q2S038 | 传递 | S-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | S | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 打开 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XRCVZL25A2S013 | 2025-03-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郝晓扬@haoxy | Y | 是 | 2025-04-02 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-12-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房内RCV0186B、RCV0614等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy | 编制
20260SFZL25A4C005 | 2025-09-15 |  | 20260SFZL22Q4C035 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 张娅@zhangya | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1GB-02-22Q4-25A4 | C | SF | - | 1GB | 02 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | 非放生产废水处理站提次氯酸钠需求资料 | 2025-02-01 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XFSPZL25A4S030 | 2025-10-29 |  | 2026XFSPZL25A5S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-12-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWNDZL25B3S012 | 2026-02-28 |  | 2026XWNDZL25A6S039 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2LT-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XVCLZL25A6S016 | 2025-01-02 |  | 2026XVCLZL25A3S004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VCL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20261NHZL25B2S001 | 2025-03-04 |  | 20261NHZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 周智昊@zhouzhc | Y | 否 | [5 empty] | S-NH---2DL-01-25B1-25B2 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | 提供NH厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 单锁兰@shansl | 编制
2026XCBZL25D1S015 | 2024-05-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-05-19 | 2024-05-10 | 否 | 2026XCBZL25A1S003 | 回复 | S-CB-WGD-1GG-04-25D1-25A1 | S | CB | WGD | 1GG | 04 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | N2纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260SEZL22R6C013 | 2024-12-27 |  | 20260SEZL22R4C008 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 电气设计所-电气四室 | 邢越@xingyue | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1DT-01-22R4-22R6 | C | SE | - | 1DT | 01 | 22R4 | 22R6 | 关闭 | SE厂房 电气向通信专业提资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
20260TEZL25D2C002 | 2024-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 曹璇@caoxuan | N | 是 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 否 | 20260TEZL25B1C002 | 回复 | C-TE-GB-1DD-01-25D2-25B1 | C | TE | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XVFRZL25B3S004 | 2025-07-29 |  | 2026XVFRZL25A3S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VFR---1NY-03-25A3-25B3 | S | VFR | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XRNSZL25A2S022 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-21 | 否 | 2026XRNSZL25A5S029 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-08-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0315、RNS0415等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XTSMZL25A5S011 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-05 | 否 | 2026XTSMZL25A1S025 | 回复 | S-TSM-SU-2LX-02-25A5-25A1 | S | TSM | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0001B,TSM0002B,TSM0003B,TSM0064,TSM0065,TSM0066,TSM0067,TSM0068,TSM0069,TSM0070,TSM0071,TSM0072,TSM0073,TSM0074,TSM0075,TSM0076,TSM0077,TSM0078管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269WWCZL25A1S009 | 2025-01-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-06 | 否 | 20269WWCZL25B2S001 | 回复 | S-WWC---1GY-01-25A1-25B2 | S | WWC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)管道伴热条件 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XZBRZL25A1S012 | 2025-02-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李敏@limina | Y | 是 | 2025-03-03 |  | 是 |  |  | S-ZBR-NH-2LX-07-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房ZBR系统ZBR0017E,ZBR0357,ZBR0018,ZBR0733,ZBR0369,ZBR0371,ZBR0367力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
2026XVEEZL25A3S007 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-21 | 否 | 2026XVEEZL25B3S002 | 回复 | S-VEE---1NY-02-25A3-25B3 | S | VEE | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20260WHSZL25A1S007 | 2025-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘彤宇@liuty | N | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-26 | 否 | 20260WHSZL25A4S001 | 回复 | S-WHS-00-1BS-01-25A1-25A4 | S | WHS | 00 | 1BS | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供厂区室外工程（00）WHS系统流程图(含管材、管径、壁厚等信息) | 4444-01-01 | 李丕陆@lipla | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XZGTZL22Q7S007 | 2025-05-10 |  | 2026XZGTZL25A6S040 | D | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘婧d@liujingd | N | 是 | 2025-05-24 | 2025-05-17 | 否 | 2026XZGTZL25A6S041 | 传递 | S-ZGT-VAF-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | VAF | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）防火阀设计条件 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261CBZL25A1S006 | 2024-04-19 |  | 20261CBZL25D1S009 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 范广涵@fangh | N | 是 | 2024-05-03 | 2024-05-25 | 是 | 20261CBZL25D1S012 | 回复 | S-CB-WHS-1GG-02-25D1-25A1 | S | CB | WHS | 1GG | 02 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 氢气纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制 |  |  | 东北院尚未升版外部接口，待外部接口升版后升版内部接口。 |  | 2024-05-08 | 张达@zhangda
20269ZLDZL22Q8C001 | 2024-04-17 |  | 20269ZLDZL21D3C002 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 薛佳@xuejia | N | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2LT-01-21D3-22Q8 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XTSMZL22E4S003 | 2025-03-11 |  | 2026XTSMZL25A6S035 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---1GY-01-25A6-22E4 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260SEZL21D3C042 | 2025-04-02 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-04-16 | 2025-04-06 | 否 | 20260SEZL24Q2C003 | 回复 | C-SE---1GG-01-21D3-24Q2 | C | SE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 24Q2 | 关闭 | SE子项工艺初设概算提资 | 2025-03-31 | 苏鸣皋@sumg | 冯桐伟@fengtw | 编制
2026XVNAZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 2026XVNAZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VNA---1NT-01-25A3-25E6 | S | VNA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VNA系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20261WCCZL25A5S014 | 2024-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2024-11-29 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-04-25A5-25A2 | S | WCC | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房CSP001PO/RSI001PO/RSI003PO电机冷却水入口管线力学计算结果（WCC0917/0925A/0925B/0926/WSC0522) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SEZL21D3C029 | 2025-03-03 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-建筑二室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-03-17 | 2025-03-11 | 否 | 20260SEZL22P2C012 | 回复 | C-SE---1GJ-03-21D3-22P2 | C | SE | - | 1GJ | 03 | 21D3 | 22P2 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业向建筑专业提资 | 2025-02-29 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
20260SEZL22R4C005 | 2024-12-17 |  | 20260SEZL22Q4C004 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1SD-01-22Q4-22R4 | C | SE | - | 1SD | 01 | 22Q4 | 22R4 | 关闭 | SE厂房给排水提电气仪控资料 | 2025-02-28 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制
20261YAZL25A4S009 | 2026-02-13 |  | 20261YAZL25C3S008 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1JS-01-25C3-25A4 | S | YA | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XPCSZL25A6S006 | 2024-09-30 |  | 2026XPCSZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-PCS-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | PCS | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260EMSZL22D4S002 | 2024-08-16 |  | 20260EMSZL22C3S002 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 胡仲凯@huzk | Y | 否 | [5 empty] | S-EMS-BA-1GH-01-22C3-22D4 | S | EMS | BA | 1GH | 01 | 22C3 | 22D4 | 关闭 | 提供 EMS101BA 设计任务书 | 2024-03-28 | 戴连军@dailj | 张念喆@l-zhangnz | 编制
2026331URAZL22B5S001 | 2025-09-03 |  | 2026331URAZL22Q2S002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 公用系统所-水工工艺二室 | 左庆宁@zuoqn | Y | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-22B5 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22B5 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 作废
2026XRSIZL25A2S021 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 是 | 2025-03-29 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-04-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安注系统连接二回路主管道冷段管道力学计算条件(RSI0015/0018/0052/0055/REB0008/0012等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张秋宁@zhangqn | 编制
20260HZZL22Q6C025 | 2025-03-12 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 是 | 20260HZZL22Q2C004 | 回复 | C-HZ-WCW-1GG-01-22Q6-22Q2 | C | HZ | WCW | 1GG | 01 | 22Q6 | 22Q2 | 关闭 | 提供换热站与循环水接口流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
20260BOPZL25A4C034 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2023-08-23 |  | 是 |  |  | C-BOP-PL-1GD-01-25A4-25B1 | C | BOP | PL | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 打开 | PL 主工艺向电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XRFTZL25B2S011 | 2025-06-26 |  | 2026XRFTZL22A7S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 总体所-严重事故管理室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1ZY-02-22A7-25B2 | S | RFT | - | 1ZY | 02 | 22A7 | 25B2 | 关闭 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表严重事故环境鉴定条件 | 2025-08-30 | 于爱民@yuam | 梁景怡@liangjy | 编制
2026XFWPZL25A6S007 | 2024-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-12-06 | 2024-11-27 | 否 | 2026XFWPZL25B2S001 | 回复 | S-FWP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供消防水生产系统仪控任务书 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XZSTZL25A6S018 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-16 | 否 | 2026XZSTZL25B3S019 | 回复 | S-ZST-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供ZST系统废树脂贮槽（ZST002BA，ZST003BA）任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XPBZL22Q2C002 | 2024-12-19 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-01-02 | 2024-12-25 | 否 | 2026XPBZL25A4C002 | 回复 | C-PB-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PB | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供自然通风冷却塔与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XCBZL25D1S006 | 2024-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-01-22 | 2024-02-07 | 是 | 2026XCBZL22Q2S002 | 回复 | S-CB-WUC-1GG-01-25D1-22Q2 | S | CB | WUC | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 打开 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
20269GDZL25A4S003 | 2025-07-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-08-06 | 2025-07-29 | 否 | 20269GDZL25B3S002 | 回复 | S-GD---1GY-01-25A4-25B3 | S | GD | - | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 工艺提2026工程GD GE GM管道仪控资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XRCSZL22D1C001 | 2024-04-24 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 公用系统所-公用二室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2024-05-08 | 2024-05-17 | 是 | 2026XRCSZL22Q8C001 | 回复 | C-RCS-WAS-1GG-01-22D1-22Q8 | C | RCS | WAS | 1GG | 01 | 22D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供拉伸机、清洁机所需压缩空气接口。 | 2022-11-30 | 李博@libo | 方晓璐@fangxl | 编制
2026XRCVZL25A5S032 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-15 | 否 | 2026XRCVZL25A1S034 | 回复 | S-RCV-NH-2LX-16-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 16 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0141B、0141A、0601、0145、0133、0136、0137、0138、ZBR0543管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261WSCZL25A2S001 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 齐伦@qilun | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-WSC-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | WSC | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0241/0242/0243/0244/0245/0246/0247/0248/0249/0250/0251/0252/0253/0259/0261/0268/9113YP/9114YP等管线） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 齐伦@qilun | 编制
20269ZLTZL21D3S026 | 2023-11-21 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 否 | 20269ZLTZL25A1S005 | 回复 | S-ZLT---2GQ-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFSPZL25A4S003 | 2024-12-30 |  | 2026XFSPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 宋江波@songjb | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWSRZL25B3S001 | 2024-08-26 |  | 2026XWSRZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | N | 否 | [5 empty] | S-WSR---1GY-01-25A6-25B3 | S | WSR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统仪控任务书（核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026AQAZL25B1C004 | 2023-08-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 葛荣亮@gerl | N | 是 | 2023-08-25 | 2023-08-15 | 否 | 2026AQAZL25A3C001 | 回复 | C-QA---1DN-01-25B1-25A3 | C | QA | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 电气向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl | 编制
2026XWNCZL25A1S018 | 2025-01-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2025-02-04 | 2025-02-26 | 是 | 2026XWNCZL22C2S003 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFNPZL25A6S034 | 2025-08-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-26 | 否 | 2026XFNPZL25A4S009 | 回复 | S-FNP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTFAZL25A5S001 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2024-12-17 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-07-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0027,TFA0077,TFA0077,TFA0027,TFA0027B,TFA0327B,TFA0327,TFA0377,TFA0377,TFA0327,TFA0327,TFA0327管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269WWCZL22C2S007 | 2025-08-18 |  | 20269WWCZL25A1S019 | G | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
20260QLZL25A2C030 | 2024-12-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 田新乐@tianxl | Y | 是 | 2024-12-26 |  | 是 |  |  | C-QL---1GD-01-25A2-25B1 | C | QL | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 打开 | 主工艺向电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026YZBRZL25A1S001 | 2024-01-04 |  | 2026YZBRZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 赵保增@zhaobz | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1HB-04-22D1-25A1 | S | ZBR | RF | 1HB | 04 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-04-30 | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra | 编制
20260SCZL25A3C010 | 2023-08-28 |  | 20260SCZL25C1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘莹莹@liuyye | N | 否 | [5 empty] | C-SC---1JN-01-25C1-25A3 | C | SC | - | 1JN | 01 | 25C1 | 25A3 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XZBRZL25A1S044 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-19 | 否 | 2026XZBRZL25A5S022 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-18-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0013B,1ZBR0576,1ZBR0501,1ZBR0489,1ZBR0573,1ZBR0097,1ZBR0486,1ZBR0444,1ZBR0013A,1ZBR0440,1ZBR0442,1ZBR0107力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
2026XHMIZL25A1S001 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵书宇@zhaosyc | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-06 | 否 | 2026XHMIZL25E5S001 | 回复 | S-HMI---1GH-02-25A1-25E5 | S | HMI | - | 1GH | 02 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核UR厂房40t以下吊车信息 | 2025-02-28 | 苏永涛@suyt | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWAIZL25A2S067 | 2025-07-22 |  | 2026XWSCZL25A6S036 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供WSC系统所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XPCZL25A3S002 | 2025-06-17 |  | 2026XPCZL25C3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王利军@wanglje | Y | 否 | [5 empty] | S-PC---1JN-01-25C3-25A3 | S | PC | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 建筑返初版作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XNIZL25B3S004 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 路同祝@lutza | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 否 | 2026XNIZL25B1S011 | 回复 | S-NI-NI-1YD-01-25B3-25B1 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 非DCS设备用电资料 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 路同祝@lutza | 编制
2026XZGTZL22E4S002 | 2026-01-28 |  | 2026XZGTZL25A6S064 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 申忱迪@shencd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZGT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRCVZL25A5S101 | 2026-02-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-08 | 否 | 2026XRCVZL25A1S051 | 回复 | S-RCV-NH-2LX-21-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV0340 0338 0810 0303 0588 0302 0128 0811 RVD0796 ZBR0083B 等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269WGDZL25D1S002 | 2024-04-14 |  | 20269WGDZL25A1S002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-28 | 2024-04-26 | 否 | 20269WGDZL25A1S003 | 传递 | S-WGD-CB-1GG-01-25A1-25D1 | S | WGD | CB | 1GG | 01 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | WGD跨岛系统流程图 | 2023-12-30 | 黄良@huangliang | 眭洪涛@suiht | 编制
202600TSMZL22S1S001 | 2024-06-18 |  | 202600TSMZL25C3S001 | A | 回复 | 有意见 | 总图地质所-总图规划一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘浩然@liuhra | N | 是 | 2024-07-02 | 2024-07-18 | 是 | 202600TSMZL25C3S002 | 回复 | S-TSM---1ZZ-01-25C3-22S1 | S | TSM | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 华龙一号与供热厂房间综合管架路由(平剖图)，支架基础位置、基础尺寸、埋深等信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废
20260SEZL22B4C006 | 2025-03-26 |  | 20260SEZL22P2C013 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 建筑结构所-建筑二室 | 谢思洋@xiesy | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JF-01-22P2-22B4 | C | SE | - | 1JF | 01 | 22P2 | 22B4 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026APJZL22Q2C011 | 2025-01-13 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-01-27 | 2025-01-21 | 否 | 2026APJZL25A4C002 | 回复 | C-PJ-GB-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PJ | GB | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水补水提升泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 9999-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
202611PBZL22P7S007 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-10-10 | 是 | 202611PBZL22Q2S005 | 回复 | S-1PB.-1PB.-1JS-01-22P7-22Q2 | S | 1PB. | 1PB. | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 打开 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XRVDZL25A2S022 | 2025-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-04 | 否 | 2026XRVDZL25A5S017 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-10-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 10 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD3909管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026000ZL25A3S001 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘莹莹@liuyye | N | 是 | 2025-04-25 | 2025-04-19 | 否 | 2026000ZL25C3S001 | 回复 | S-00---1NZ-01-25A3-25C3 | S | 00 | - | 1NZ | 01 | 25A3 | 25C3 | 关闭 | 暖通专业提交核岛周边管线布置图 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XYAZL25A3S002 | 2025-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-18 | 否 | 2026XYAZL25D2S001 | 回复 | S-YA---1ND-01-25A3-25D2 | S | YA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | YA子项 暖通给电气提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRNSZL25A5S023 | 2025-10-20 |  | 2026XRNSZL25A2S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-06-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0302、RNS0405A/B等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XVAEZL25A3S001 | 2023-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈澎浩@chenph | N | 是 | 2023-12-08 | 2023-11-28 | 否 | 2026XVAEZL25A6S005 | 回复 | S-VAE-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VAE | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
20261RCZL25C1S036 | 2025-12-21 |  | 20261RCZL25A2S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张文泽@zhangwza | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-22-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 22 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XKAZL25A2S018 | 2024-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-01-14 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D3-06-25A2-25C3 | S | KA | NI | 2D3 | 06 | 25A2 | 25C3 | 打开 | KA 14.30标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XFNPZL25A6S047 | 2025-11-17 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 否 | 2026XFNPZL22C2S006 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFDPZL25A6S039 | 2025-11-20 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-27 | 否 | 2026XFDPZL22C2S005 | 回复 | S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20269QFZL25E5B001 | 2024-10-28 |  | 20269QFZL25A1B001 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 乔朝坤@l-qiaozk | Y | 否 | [5 empty] | B-QF-NI-1BH-01-25A1-25E5 | B | QF | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供NH/SX/QF厂房电梯设计任务书 | 2023-09-30 | 王国龙@wanggl | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260BOPZL25D2C006 | 2023-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张泽宇@zhangzyg | Y | 是 | 2023-08-18 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1DJ-01-25D2-25D3 | C | BOP | ZA | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 打开 | 电气给结构提用房荷载、大设备荷载、留洞等资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张泽宇@zhangzyg | 编制
2026XRNSZL25A6S034 | 2025-02-19 |  | 2026XRNSZL25A6S033 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XTSMZL25A1S013 | 2024-12-28 |  | 2026XTSMZL25A6S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWWSZL25A6S023 | 2025-07-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 否 | 2026XWWSZL25B1S004 | 回复 | S-WWS-NI-1GD-01-25A6-25B1 | S | WWS | NI | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)用电条件（核岛部分） | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260BOPZL25A4C042 | 2023-08-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 总图地质所-总图规划一室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 是 | 2023-09-14 |  | 是 |  |  | C-BOP-SC-1SZ-01-25A4-22S1 | C | BOP | SC | 1SZ | 01 | 25A4 | 22S1 | 打开 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XFWDZL25A4S008 | 2025-08-21 |  | 2026XFWDZL25A6S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2LT-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XYAZL25E6S003 | 2026-01-03 |  | 2026XYAZL25D4S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 徐佳丽@l-xujl | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1YT-01-25D4-25E6 | S | YA | - | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | 关闭 | YA子项 可燃及有毒气体报警信号 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc | 编制
2026XVCPZL22C6C002 | 2023-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 赵磊@zhaolei | N | 是 | 2023-03-15 | 2023-03-13 | 否 | 2026XVCPZL22E3C001 | 回复 | C-VCP---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 编制
20261CBZL25D1S005 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 否 | 20261CBZL25A2S001 | 回复 | S-CB-WAS-1GG-01-25D1-25A2 | S | CB | WAS | 1GG | 01 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 常规岛对WAS系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260PLZL25E6C003 | 2024-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | Y | 是 | 2024-07-25 |  | 是 |  |  | C-PL---1TD-01-25E6-25B1 | C | PL | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 打开 | PL 通信给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog | 编制
20260BOPZL25A4C020 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-08-11 |  | 是 |  |  | C-BOP-PH-1GJ-01-25A4-25C3 | C | BOP | PH | 1GJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 打开 | 主工艺向建筑提用房资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
20260HZZL22Q2C002 | 2024-05-08 |  | 20260HZZL22Q6C017 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 公用系统所-暖通二室 | 菅佳乐@jianjl | N | 否 | [5 empty] | C-HZ-WCW-1GG-01-22Q6-22Q2 | C | HZ | WCW | 1GG | 01 | 22Q6 | 22Q2 | 关闭 | 提供换热站与循环水接口流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
2026XWWSZL25A6S021 | 2024-12-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-06 | 否 | 2026XWWSZL25B3S008 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260GB3ZL25C2S001 | 2025-11-21 |  | 20260GB3ZL25B1S005 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 否 | [5 empty] | S-GB3---1DJ-02-25B1-25C2 | S | GB3 | - | 1DJ | 02 | 25B1 | 25C2 | 关闭 | 电气向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李伟霞@liwx | 编制
2026XWSRZL25A6S012 | 2025-01-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-23 | 是 | 2026XWSRZL22C2S002 | 回复 | S-WSR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XWCCZL25A5S001 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-03-25A5-25A2 | S | WCC | SD | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房WCC系统公用列供水管线力学计算结果（WCC0019B/0043/0053/0054/0055/0056/0290/0300/0424） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFWPZL25A6S002 | 2023-09-20 |  | 2026XFWPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCISZL22C2S002 | 2025-01-24 |  | 2026XCISZL25A6S015 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XRVDZL25A5S033 | 2025-12-31 |  | 2026XRVDZL25A2S037 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RX-2LX-24-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 24 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD系统RVD0050管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
20260SEZL21D3C010 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-暖通二室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-12 | 否 | 20260SEZL22Q6C007 | 回复 | C-SE---1GN-01-21D3-22Q6 | C | SE | - | 1GN | 01 | 21D3 | 22Q6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业暖通条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XVECZL22R2C001 | 2022-10-26 |  | 2026XVECZL22C6C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VEC---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VEC | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XZSTZL25A6S023 | 2025-06-10 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-19 | 否 | 2026XZSTZL25A6S028 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRHRZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2023-09-26 | 2024-03-26 | 是 | 2026XRHRZL22C2S001 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
20260SFZL25E5C012 | 2024-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2025-01-08 | 2025-01-03 | 否 | 20260SFZL24Q2C002 | 回复 | C-SF---1HG-01-25E5-24Q2 | C | SF | - | 1HG | 01 | 25E5 | 24Q2 | 关闭 | SF厂房吊车概算条件 | 2024-12-30 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XLSWZL25E6S005 | 2026-01-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 焦子跃@jiaozy | N | 是 | 2026-02-07 | 2026-02-05 | 否 | 2026XLSWZL25B1S005 | 回复 | S-LSW-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LSW | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSW系统用电条件 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 焦子跃@jiaozy | 编制
202611PBZL22Q2S031 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 否 | 202611PBZL22S1S003 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-18-22Q2-22S1 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 18 | 22Q2 | 22S1 | 关闭 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWSDZL25B3S001 | 2024-01-10 |  | 2026XWSDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王梦含@wangmha | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---1GY-02-25A6-25B3 | S | WSD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）2~5章，6.1，9.1 | 2025-06-30 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
20261NIZL22D4S001 | 2025-03-18 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王杰琮@wangjcd | N | 是 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 是 | 20261NIZL25B1S004 | 回复 | S-NI-NI-1HD-01-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供燃料厂房40吨以下小吊车的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 王杰琮@wangjcd | 编制
20261CBZL25D1C021 | 2023-12-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-01-07 | 2024-01-02 | 否 | 20261CBZL22C3C002 | 回复 | C-CB-WSD-1GG-01-25D1-22C3 | C | CB | WSD | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260AFZL25B3C019 | 2023-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙晓红@sunxh | Y | 是 | 2023-10-09 |  | 是 |  |  | C-AF---1YS-03-25B3-25A4 | C | AF | - | 1YS | 03 | 25B3 | 25A4 | 打开 | 仪控给水工提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XVEEZL25A1S001 | 2023-10-16 |  | 2026XVEEZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XRCVZL25A1S015 | 2025-02-17 |  | 2026XRCVZL25A6S045 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张振@zhangzhend | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-WHS-1GG-01-25A6-25A1 | S | RCV | WHS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）所需氢气(WHS)的参数(含氢气的用途、运行方式、使用压力、使用温度、日消耗量、氢气品质、接口管径和管道材质等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRHRZL25A6S043 | 2025-09-08 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-16 | 否 | 2026XRHRZL22C2S006 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XCHCZL22B2S001 | 2024-05-13 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 周蓝宇@zhoulya | N | 是 | 2024-05-27 | 2024-05-22 | 否 | 2026XCHCZL25A6S001 | 回复 | S-CHC---1DG-01-22B2-25A3 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A3 | 关闭 | 提供设计基准事故（LOCA）后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2024-06-15 | 张君南@zhangjna | 周蓝宇@zhoulya | 编制
2026XZLTZL25A1S009 | 2025-08-12 |  | 2026XZLTZL25A6S021 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李雨畅@liyci | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2LT-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260PIZL22E3C010 | 2024-12-17 |  | 20260PIZL22P2C013 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-建筑二室 | 于会超@yuhc | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1JY-01-22P2-22E3 | C | PI | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XWAPZL25A2B001 | 2024-04-29 |  | 2026XWAPZL22D1B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘康利@liukl | Y | 否 | [5 empty] | B-WAP-BA-1HB-02-22D1-25A2 | B | WAP | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2022-11-30 | 郭建伟@guojw | 赵英昆@zhaoyk | 编制
2026XCSVZL25A6S002 | 2023-12-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2024-01-07 | 2023-12-26 | 否 | 2026XCSVZL25A3S002 | 回复 | S-CSV---2LT-01-25A3-25A3 | S | CSV | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-10-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 作废
2026XVFLZL25B3S001 | 2024-08-23 |  | 2026XVFLZL25A6S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李庆翔@liqx | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 否 | 2026XVFLZL25A6S007 | 传递 | S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
202611PBZL22Q2S029 | 2025-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 是 | 202611PBZL22P7S022 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-03-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 03 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 主集水槽及循环水沟布置资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260WSPZL22Q3C001 | 2024-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 许可宸@xukc | Y | 是 | 2024-03-27 |  | 是 |  |  | C-WSP---1GB-01-22Q3-25A4 | C | WSP | - | 1GB | 01 | 22Q3 | 25A4 | 打开 | 提供海水淡化预处理系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 许可宸@xukc | 编制
2026XWAPZL25A2S011 | 2025-08-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-13 | 否 | 2026XWAPZL22C2S003 | 回复 | S-WAP---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
20260WDPZL25E5S009 | 2026-02-11 |  | 20260WDPZL25D3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 否 | 20260WDPZL25D3S005 | 回复 | S-WDP-BA-1HJ-02-25E5-25D3 | S | WDP | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YA子项超滤产水箱(0WDP002/102BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XFDPZL25A5S001 | 2025-11-13 |  | 2026XFDPZL25A4S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP-DB-2LX-02-25A4-25A5 | S | FDP | DB | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FDP系统DB厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 董建华a@dongjha | 编制
2026XZSTZL25A6B001 | 2025-02-20 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-03-06 | 2025-03-19 | 是 | 2026XZSTZL22E3B005 | 回复 | B-ZST-BA-1GY-03-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWWSZL25A2S006 | 2025-07-15 |  | 2026XWWSZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 付煦@l-fuxu | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XCSVZL25A3S004 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-18 | 否 | 2026XCSVZL25B3S003 | 回复 | S-CSV---1NY-02-25A3-25B3 | S | CSV | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XVCFZL25A6S002 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2023-12-04 | 2023-11-23 | 否 | 2026XVCFZL25A6S003 | 回复 | S-VCF-WWS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCF | WWS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCF系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XWCCZL25A6S006 | 2023-11-28 |  | 2026XWCCZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 否 | [5 empty] | S-WCC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XVMOZL25A6S009 | 2024-12-31 |  | 2026XVMOZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
20261NIZL21D3B001 | 2024-11-26 |  | 20261NIZL22B5B002 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 罗浩@luohaod | N | 否 | [5 empty] | B-NI-QA-1FG-01-22B5-21D3 | B | NI | QA | 1FG | 01 | 22B5 | 21D3 | 关闭 | 提供为满足GB3097要求所需的液态流出物中的核素最大稀释倍数 | 2025-02-28 | 张君南@zhangjna | 林大超@lindc | 编制
20260OTZL22R4C002 | 2024-03-28 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵晓燕@zhaoxya | Y | 是 | 2024-04-11 |  | 是 |  |  | C-OT-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | OT | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 赵晓燕@zhaoxya | 编制
2026XKAZL25A2S040 | 2026-01-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2026-01-27 |  | 是 |  |  | S-KA-NI-2D2-04-25A2-25C2 | S | KA | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C2 | 打开 | KA厂房二维D2条件（KA5.50~10.05m板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XPCSZL22C1S002 | 2023-10-18 |  | 2026XPCSZL25A6S001 | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 侯婷@houting | N | 是 | 2023-11-01 | 2024-03-26 | 是 | 2026XPCSZL22C2S002 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTFMZL25D1S005 | 2024-02-07 |  | 2026XTFMZL25A1S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | Y | 是 | 2024-02-21 |  | 是 |  |  | S-TFM-CB-1GG-04-25A1-25D1 | S | TFM | CB | 1GG | 04 | 25A1 | 25D1 | 打开 | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 赵华立@zhaohl | 作废 | 2024-09-30 |  | 外部原因。总部布置和力学专业未开展防甩击支架设置分析，导致我方暂时无法向华东院回复该接口。 | 目前总部布置和力学专业未完成防甩击支架设置分析，预计9月30日回复 | 2024-06-20 | 习磊朋@xilp
20269ZLTZL22E3B013 | 2022-11-22 |  | 20269ZLTZL25E5B015 | B | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 是 | 20269ZLTZL25E5B022 | 回复 | B-ZLT-BA-1YH-02-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 02 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制 |  |  | 外部原因；设总未及时批出；对设计进度无影响。 | 接口回复已完成；完成时间：2022-12-07。 | 2023-06-05 | 肖占方@xiaozf
20269WQBZL25B3S001 | 2023-11-29 |  | 20269WQBZL25A1S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨健d@yangjiand | N | 是 | 2023-12-13 | 2023-12-04 | 否 | 20269WQBZL25A1S008 | 传递 | S-WQB---2FQ-04-25A1-25B3 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XTFAZL22D2B003 | 2026-01-28 |  | 2026XTFAZL22C1B005 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 付一晨a@fuyca | Y | 否 | [5 empty] | B-TFA-RF-1GH-01-22C1-22D2 | B | TFA | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）设计任务书 | 2022-10-15 | 李博@libo | 李亚飞@liyff | 编制
2026XIMCZL25B2S001 | 2024-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘震@liuzhena | N | 是 | 2024-03-13 | 2024-03-11 | 否 | 2026XIMCZL25A6S001 | 回复 | S-IMC-VCL-1GG-01-25B2-25A3 | S | IMC | VCL | 1GG | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供安全厂房主控室区域各房间设备散热量及通风环境条件 | 2024-06-30 | 王瑞桥@wangrq | 刘震@liuzhena | 编制
2026XNIZL22R5C003 | 2025-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 工程经济所-电仪安装室 | 张昊鹏@zhanghpa | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 是 | 2026XNIZL22T3C005 | 回复 | C-NI-NI-1DG-01-22R5-22T3 | C | NI | NI | 1DG | 01 | 22R5 | 22T3 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛通信工程量的需求，模板及要求见附件：核岛通信提资清单。(不包含核动力院设备） | 2025-05-18 | 路进军@lujj | 张昊鹏@zhanghpa | 编制
20260SFZL22R4C017 | 2024-11-26 |  | 20260SFZL22Q4C013 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GD-01-22Q4-22R4 | C | SF | - | 1GD | 01 | 22Q4 | 22R4 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
20269ZSTZL25B3S001 | 2023-11-03 |  | 20269ZSTZL21D1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1GY-03-25A6-25B3 | S | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZGTZL25A6S027 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-02-18 | 是 | 2026XZGTZL22Q7S004 | 回复 | S-ZGT-VAF-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | VAF | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）防火阀设计条件 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269ZLTZL25B3S012 | 2024-05-28 |  | 20269ZLTZL21D3S038 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 秦辰禹@qincy | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 是 | 20269ZLTZL21D3S040 | 传递 | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWCCZL25A1S019 | 2026-02-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-10 | 否 | 2026XWCCZL25A5S059 | 回复 | S-WCC-NH-2LX-11-25A1-25A5 | S | WCC | NH | 2LX | 11 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房WCC0019H 0164A 0156A 0148A 0155 0240 0144A 0145 0136A 0137B等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj | 编制
20269ZLTZL25C2S001 | 2024-09-26 |  | 20269ZLTZL25E5S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HJ-04-25E5-25C2 | S | ZLT | BA | 1HJ | 04 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供监测槽(ZLT009/010BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
202611PBZL22Q2S036 | 2026-01-27 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 否 | 202611PBZL22P7S037 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯荷载资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XZBRZL25A1S055 | 2026-02-13 |  | 2026XZBRZL25A5S032 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-20-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0009，1ZBR0101，1ZBR0503，1ZBR0149，1ZBR0483，1ZBR0147，1ZBR0121，1ZBR0565力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTTBZL25B2S001 | 2024-07-27 |  | 2026XTTBZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 徐钰棋@xuyqb | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---1GY-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）仪控任务书 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XRCVZL25B2S006 | 2024-12-27 |  | 2026XRCVZL25A6S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---1GY-02-25A6-25B2 | S | RCV | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供RCV系统手册2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261RSIZL25A5S005 | 2024-11-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2024-11-26 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-01-25A5-25A2 | S | RSI | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房安注箱试验管道力学计算结果（RSI0101/0102/0103/0104/0422/0813等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRSIZL22D2B011 | 2025-07-07 |  | 2026XRSIZL25A2B004 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛万勋a@xuewxa | Y | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔等信息 | 2024-11-30 | 王雪梅@wangxma | 张秋宁@zhangqn | 编制
2026XZBRZL21D3S003 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-12-29 | 是 | 2026XZBRZL22D1S001 | 回复 | S-ZBR-DE-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | DE | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设计任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWNDZL25A2S008 | 2025-07-10 |  | 2026XWNDZL25A6S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔺子尧@l-linzy | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2LT-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWAPZL25A2S005 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-21 | 否 | 2026XWAPZL25B3S004 | 回复 | S-WAP---2GQ-01-25A2-25B3 | S | WAP | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）管道清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XCSPZL25A2S009 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | Y | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-CSP-SD-2LX-03-25A2-25A5 | S | CSP | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP管道力学计算条件(001BA进口管线0039) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
20261YAZL25E6S008 | 2026-02-24 |  | 20261YAZL25C3S008 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 徐佳丽@l-xujl | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1JT-01-25C3-25E6 | S | YA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XTSMZL25A6S031 | 2025-01-03 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 否 | 2026XTSMZL22C2S005 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XRHRZL25A2S011 | 2025-06-21 |  | 2026XRHRZL25A6S030 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20269ZLDWQBZL25E5S001 | 2023-09-04 |  | 20269ZLDWQBZL21D3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD/WQB---1GH-01-21D3-25E5 | S | ZLD/WQB | - | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件ZLD,WQB系统设计任务书 | 2024-10-31 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
2026AWDWZL25E5B001 | 2025-05-23 |  | 2026AWDWZL22Q8B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 否 | 2026AWDWZL22Q8B002 | 传递 | B-WDW-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WDW | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WDW401BA/402BA）设计任务书 | 2025-06-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XNHZL25A1S015 | 2026-01-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-23 | 否 | 2026XNHZL25C1S002 | 回复 | S-NH-NI-2DX-01-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房DX条件（NH-9.50m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
20261DAZL25A1S001 | 2023-06-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-07-13 | 2023-07-01 | 否 | 20261DAZL25C2S001 | 回复 | S-DA-NI-2D2-01-25A1-25C2 | S | DA | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA筏基 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWAIZL25A2B008 | 2026-01-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 是 | 2026XWAIZL22D3B010 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设计任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269NIZL25D2S001 | 2024-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 曹璇@caoxuan | N | 是 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 是 | 20269NIZL25B1S002 | 回复 | S-NI-DC/UPS-1DD-01-25D2-25B1 | S | NI | DC/UPS | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 打开 | 直流和UPS用电量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XVCPZL22Q7C001 | 2024-07-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 赵磊@zhaolei | N | 是 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 否 | 2026XVCPZL22R5C001 | 回复 | C-VCP-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VCP | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 编制
2026XSXZL25A2S001 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 付煦@l-fuxu | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-27 | 否 | 2026XSXZL25A4S001 | 回复 | S-SX-00-1GG-01-25A2-25A4 | S | SX | 00 | 1GG | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | 提供SX厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-12-30 | 王延华@wangyhb | 付煦@l-fuxu | 编制
2026XRVDZL25E5S004 | 2024-11-04 |  | 2026XRVDZL25A6S016 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 袁飞@l-yuanfei | N | 是 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 否 | 2026XRVDZL25A6S019 | 传递 | S-RVD-BA-1GH-01-25A6-25E5 | S | RVD | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260WNDZL25E5S006 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-11 | 否 | 20260WNDZL25D1S004 | 回复 | S-WND-BA-1HB-01-25E5-25D1 | S | WND | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供除盐水箱(0WND401BA/402BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XWNDZL22C2S002 | 2024-04-16 |  | 2026XWNDZL25A6S012 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XVCMZL25E6S004 | 2026-01-13 |  | 2026XVCMZL25A3S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 焦子跃@jiaozy | Y | 否 | [5 empty] | S-VCM---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
20260BOPZL25D1C001 | 2023-07-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-02 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1GZ-01-25D1-22S1 | C | BOP | ZA | 1GZ | 01 | 25D1 | 22S1 | 关闭 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
20261RVDZL25A5S001 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | RVD | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RVD1605-RX管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVDSZL25B3S006 | 2025-12-09 |  | 2026XVDSZL25A3S014 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 曾龙@zenglongb | N | 否 | [5 empty] | S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XPCSZL25A6S015 | 2024-12-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XPCSZL25A2S003 | 回复 | S-PCS---2LT-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZSTZL25A2S001 | 2023-09-08 |  | 2026XZSTZL21D1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GG-01-25A6-25A2 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 打开 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 作废
2026XVFRZL25A3S001 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张伟卓@zhangwz | N | 是 | 2023-10-27 | 2023-10-19 | 否 | 2026XVFRZL25A1S001 | 回复 | S-VFR-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VFR | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VFR系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
20261NIZL22R4C002 | 2025-06-24 |  | 20261NIZL22R2C007 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-电气二室 | 王磊@wanglei | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1DD-01-22R2-22R4 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R2 | 22R4 | 关闭 | 提供电气二室设计范围内电缆清单 | 2025-04-30 | 路进军@lujj | 姜奕舒@jiangysa | 编制
20260SFZL22T2C005 | 2025-01-10 |  | 20260SFZL22P6C013 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 建筑结构所-结构四室 | 史扬@shiyang | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JG-01-22P6-22T2 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P6 | 22T2 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XVEBZL25A6S008 | 2024-12-26 |  | 2026XVEBZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-VEB---1NS-03-25A3-25A6 | S | VEB | - | 1NS | 03 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XFSPZL25A4S035 | 2025-10-29 |  | 2026XFSPZL25A5S026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-06-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第六批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XARZL25A1C001 | 2024-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2024-03-29 |  | 是 |  |  | C-AR-GB-1GG-01-25A1-25A4 | C | AR | GB | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 姚津@l-yaojin | 编制
20260OFZL25A3C001 | 2024-04-03 |  | 20260OFZL22Q6C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-暖通二室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 是 | 2024-04-17 |  | 是 |  |  | C-OF-GB-1GG-01-22Q6-25A3 | C | OF | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A3 | 打开 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王璐@wangluc | 编制
2026AWCWZL22Q2S001 | 2024-11-21 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-12-03 | 否 | 2026AWCWZL25B3S001 | 回复 | S-WCW---1GY-01-22Q2-25B3 | S | WCW | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水系统（WCW）仪控任务书、流程图 | 2025-12-31 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XRBMZL22C2S005 | 2025-01-22 |  | 2026XRBMZL25A6S027 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20262026VCIZL22Q6C001 | 2024-05-15 |  | 20262026VCIZL25A3C001 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘思涵@liushd | Y | 否 | [5 empty] | C-VCI-HZ-1NN-01-25A3-22Q6 | C | VCI | HZ | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q6 | 关闭 | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、供暖系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XWAIZL25A2S053 | 2025-04-22 |  | 2026XWAIZL22D1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 李洋@l-liyangb | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A2 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气贮罐（WAI008/009BA）设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 李雨桐@liytc | 编制
2026XFADZL25B1S002 | 2025-03-13 |  | 2026XFADZL25E6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵忠臣@zhaozca | Y | 否 | [5 empty] | S-FAD-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | FAD | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | FAD系统用电条件 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XCISZL25A6S028 | 2025-11-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-19 | 否 | 2026XCISZL25A6S033 | 回复 | S-CIS-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | CIS | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XDAZL25B3S001 | 2025-02-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王中杨@wangzyd | N | 是 | 2025-03-11 | 2025-02-28 | 否 | 2026XDAZL25B1S002 | 回复 | S-DA---2DL-01-25B3-25B1 | S | DA | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 提供DA厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王中杨@wangzyd | 编制
2026XPCSZL25A6S027 | 2025-01-02 |  | 2026XPCSZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 否 | [5 empty] | S-PCS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | PCS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XVCLZL25A6S017 | 2025-01-03 |  | 2026XVCLZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XZSTZL25A6S003 | 2023-11-07 |  | 2026XZSTZL21D1S016 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2023-11-21 | 2023-11-14 | 否 | 2026XZSTZL21D1S023 | 传递 | S-ZST-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZST | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZST系统孔板清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRSIZL25A5S055 | 2025-12-18 |  | 2026XRSIZL25A2S060 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-15-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 15 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2号安注箱止回阀阀后试验管道力学计算条件(RSI0111/0114等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XHSCZL25A1S002 | 2025-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-24 | 否 | 2026XHSCZL25E5S002 | 回复 | S-HSC---1GH-01-25A1-25E5 | S | HSC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核安全厂房40t以下吊车信息 | 2025-02-28 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XHBZL21D3S003 | 2025-01-10 |  | 2026XHBZL25A6S001 | B | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡继生@hujsa | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GG-01-25A6-21D3 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）可视流动指示器清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20261RVDZL25A2S003 | 2025-07-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 付煦@l-fuxu | Y | 是 | 2025-07-16 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-06-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房RVD0191等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 付煦@l-fuxu | 编制
2026XCHCZL22B7S001 | 2024-12-24 |  | 2026XCHCZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 石雪垚@shixy | Y | 否 | [5 empty] | S-CHC---1GD-01-25A6-22B7 | S | CHC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | 提供氢气复合器布置方案进行消氢计算 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XVFLZL25A6S006 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 韩旭亮@hanxl | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-23 | 否 | 2026XVFLZL25B3S001 | 回复 | S-VFL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VFL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XVMOZL25A1S001 | 2023-10-16 |  | 2026XVMOZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-VMO-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VMO | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
20261SXZL25A1S003 | 2025-01-06 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2025-01-20 |  | 是 |  |  | S-SX-NI-2D2-01-25A1-25C1 | S | SX | NI | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C1 | 打开 | SX厂房筏基及以下D2接口 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269ZLTZL25E5S019 | 2025-03-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 否 | 20269ZLTZL25A1S019 | 回复 | S-ZLT-BA-1HB-02-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XTFMZL25A2S011 | 2025-12-01 |  | 2026XTFMZL25A6S040 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李涛@litaoe | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XTSMZL25A5S021 | 2025-11-25 |  | 2026XTSMZL25A2S016 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0002A、TSM0631） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026xNIZL25B1S020 | 2025-05-19 |  | 2026xNIZL22D4S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1HD-05-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 05 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供130吨乏燃料容器吊车的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
2026XFSPZL25B2S008 | 2025-09-26 |  | 2026XFSPZL25A6S045 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GY-02-25A6-25B2 | S | FSP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCFEZL25A2S005 | 2025-07-10 |  | 2026XCFEZL25A6S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李铮铮@lizzc | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---2GQ-01-25A6-25A2 | S | CFE | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XNIZL22D1S001 | 2025-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘昕宇@liuxym | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-17 | 否 | 2026XNIZL25B1S008 | 回复 | S-NI-NI-1HD-01-22D1-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 01 | 22D1 | 25B1 | 关闭 | 提供设备闸门起吊装置（HMI005PA）用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 刘昕宇@liuxym | 编制
2026XIRMZL25B3S004 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郝郁@haoyu | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-28 | 否 | 2026XIRMZL25A6S001 | 回复 | S-IRM-RVD-1GG-01-25B3-25A6 | S | IRM | RVD | 1GG | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | IRM系统核岛厂房排水接口资料 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu | 编制
20260WNDZL22C7C005 | 2024-01-22 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 丁学姣@dingxj | Y | 是 | 2024-02-05 |  | 是 |  |  | C-WND---1GB-01-22Q8-25A4 | C | WND | - | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 打开 | 提供核岛除盐水分配系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XRNSZL25A6S002 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2023-09-27 | 2024-03-26 | 是 | 2026XRNSZL22C2S001 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XWESZL22C2S004 | 2025-04-17 |  | 2026XWESZL22Q2S021 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-04-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XCSPZL25B1S001 | 2024-08-15 |  | 2026XCSPZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | CSP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | CSP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 周智昊@zhouzhc | 编制
2026XZGTZL25A6S029 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-18 | 否 | 2026XZGTZL25B3S005 | 回复 | S-ZGT---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）系统流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZBRZL25A3S005 | 2025-07-02 |  | 2026XZBRZL25A6S073 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZBR | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2023-10-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
202611PBZL22Q2S027 | 2025-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 是 | 202611PBZL22P7S027 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-05-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 05 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置荷载资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XRHRZL25A6S042 | 2025-06-27 |  | 2026XRHRZL25A6S029 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
20260BOPZL25D4C004 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张晓勐@zhangxmc | N | 是 | 2023-08-15 | 2023-08-02 | 否 | 20260BOPZL25A3C004 | 回复 | C-BOP-ZA-1YN-01-25D4-25A3 | C | BOP | ZA | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | 仪控给暖通提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张晓勐@zhangxmc | 编制
2026XTFAZL25A6S039 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 否 | 2026XTFAZL25A6S042 | 回复 | S-TFA-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | TFA | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XCSVZL25A3S003 | 2025-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-24 | 否 | 2026XCSVZL22E4S001 | 回复 | S-CSV---1NY-01-25A3-22E4 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XCAVZL25A3S004 | 2024-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-01-12 | 2024-12-30 | 否 | 2026XCAVZL25A6S006 | 回复 | S-CAV-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
20260TBZL25D2C001 | 2024-04-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 曹璇@caoxuan | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-10 | 否 | 20260TBZL25B1C001 | 回复 | C-TB-GB-1DD-01-25D2-25B1 | C | TB | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 关于开关站区域（含TB、TC、TD子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 9999-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XRNSZL25A2S032 | 2025-11-15 |  | 2026XRNSZL25A5S038 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-09-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0317、RNS0318等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZLTZL25A6S025 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-07 | 否 | 2026XZLTZL25A6S027 | 回复 | S-ZLT-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）排水资料（流程图+管道清单） | 2024-02-28 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFSPZL25B2S002 | 2024-12-27 |  | 2026XFSPZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XSXZL25A3S003 | 2026-01-22 |  | 2026XSXZL25B1S007 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 否 | 2026XSXZL25B1S008 | 传递 | S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 王延华@wangyhb | 李家贺@lijhd | 编制
2026BOPYAZL25D1S002 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-16 | 否 | 2026BOPYAZL25C3S001 | 回复 | S-YA---1HZ-01-25D1-25C3 | S | YA | - | 1HZ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20269ZLTZL25A6S016 | 2024-08-13 |  | 20269ZLTZL21D3S047 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 何毅@heyic | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260SFZL22Q6C014 | 2024-12-02 |  | 20260SFZL22P2C008 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 武尚将@wusja | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JN-01-22P2-22Q6 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XWNDZL25A6S031 | 2025-07-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWNDZL25D2S003 | 回复 | S-WND---1GD-01-25A6-25D2 | S | WND |  | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XKYZL25A4C002 | 2024-05-21 |  | 2026XKYZL25A2C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 武旭优@wuxy | Y | 否 | [5 empty] | C-KY-00-1GG-01-25A2-25A4 | C | KY | 00 | 1GG | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | 提供KY厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XGBZL25A2S002 | 2024-04-26 |  | 2026XGBZL25D1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 黄哲@huangzhe | N | 是 | 2024-05-10 | 2024-05-06 | 否 | 2026XGBZL25D1S002 | 回复 | S-GB-MX-1GG-01-25A2-25D1 | S | GB | MX | 1GG | 01 | 25A2 | 25D1 | 打开 | 跨岛系统流程图 | 9999-01-01 | 黄良@huangliang | 黄哲@huangzhe | 作废
2026XVNAZL25A3S015 | 2025-03-29 |  | 2026XVNAZL22E4S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-04-12 | 2025-04-07 | 否 | 2026XVNAZL22E4S002 | 回复 | S-VNA---1NY-01-25A3-22E4 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XCFEZL25A2S006 | 2025-07-10 |  | 2026XCFEZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李铮铮@lizzc | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---2FQ-01-25A6-25A2 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XRSIZL25A5S019 | 2025-11-05 |  | 2026XRSIZL25A2S041 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-18-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 连接一回路主管道热段试验管道力学计算条件(RSI0169/0170等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XRVDZL25A6S084 | 2025-09-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-09-30 | 否 | 2026XRVDZL22E4S002 | 回复 | S-RVD---1GY-01-25A6-22E4 | S | RVD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWCCZL25A2S047 | 2025-09-10 |  | 2026XWCCZL25A6S049 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XFNPZL25A4S055 | 2025-12-29 |  | 2026XFNPZL25A5S050 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-07-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统NH厂房第七批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XTFAZL25A1S001 | 2023-11-13 |  | 2026XTFAZL25D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 胡建成@hujc | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---1BB-01-25D1-25A1 | S | TFA | - | 1BB | 01 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260SEZL22Q8C009 | 2025-03-24 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2025-04-07 | 2025-03-27 | 否 | 20260SEZL25A4C003 | 回复 | C-SE---1GZ-01-22Q8-25A4 | C | SE | - | 1GZ | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | SE厂房气体专业提室外00资料 | 2025-04-30 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2026XWAIZL25A2S028 | 2025-01-03 |  | 2026XWCCZL25A6S022 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-09 | 否 | 2026XWCCZL25A6S036 | 传递 | S-WCC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WCC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026331URAZL22P7S021 | 2026-03-02 |  | 2026331URAZL22Q2S013 | B | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张睿@zhangruic | Y | 是 | 2026-03-16 |  | 否 |  |  | S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22P7 | 打开 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XRVDZL22A4S002 | 2026-01-08 |  | 2026XRVDZL25A6S093 | B | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 武玢@wubinc | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RVD | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XGAZL22C3C001 | 2023-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 陈晓霞@chenxxb | N | 是 | 2023-11-28 | 2023-11-16 | 否 | 2026XGAZL22Q2C001 | 回复 | C-GA---1GG-01-22C3-22Q2 | C | GA | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q2 | 关闭 | 核岛厂房与GA子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 9999-01-01 | 梁万顺@liangws | 陈晓霞@chenxxb | 编制
20269ZSTZL22D3B002 | 2022-10-27 |  | 20269ZSTZL21D1B002 | C | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 娄志华@louzh | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTSMZL25A6S017 | 2024-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-08-23 | 2024-08-15 | 否 | 2026XTSMZL25B2S005 | 回复 | S-TSM---1GY-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XZBRZL25A1S024 | 2025-06-27 |  | 2026XZBRZL25A6S074 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李敏@limina | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-03-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XVFRZL25A3S006 | 2025-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-14 | 否 | 2026XVFRZL25B3S001 | 回复 | S-VFR---1NY-03-25A3-25B3 | S | VFR | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XZBRZL25B3S025 | 2025-09-11 |  | 2026XZBRZL25A6S087 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XZLDZL22E4C001 | 2023-09-05 |  | 2026XZLDZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 郑皓@zhenghao | N | 否 | [5 empty] | C-ZLD---1GY-01-21D3-22E4 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWNDZL25B3S005 | 2025-01-06 |  | 2026XWNDZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2GQ-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20261TFAZL25A1S008 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-07-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0027,TFA0077,TFA0077,TFA0027,TFA0027B,TFA0327B,TFA0327,TFA0377,TFA0377,TFA0327,TFA0327,TFA0327管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
20260WCDZL25D1C001 | 2024-04-19 |  | 20260WCDZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 高雁@gaoyan | N | 否 | [5 empty] | C-WCD-WDP-1GG-02-22Q8-25D1 | C | WCD | WDP | 1GG | 02 | 22Q8 | 25D1 | 打开 | 提供常规岛除盐水分配系统用水水质、水量、水压等技术参数；包括：机组正常运行工况、启动工况，最大补水量，持续时间，使用频率等。 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20261NIZL25A6S002 | 2025-01-04 |  | 20261NIZL22B4S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-NI---1JN-01-22B4-25A6 | S | NI | - | 1JN | 01 | 22B4 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-04-30 | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja | 编制
2026XRNSZL25A1S024 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | S-RNS-NH-2LX-16-25A1-25A5 | S | RNS | NH | 2LX | 16 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RNS系统RNS0545A、RNS0545B、RNS0545C管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XRCVZL25A6S033 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-10 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRCVZL22B4S005 | 回复 | S-RCV-NI-1GF-02-25A6-22B4 | S | RCV | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器RCV001DE/002DE、阳床除盐器RCV003DE的树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFSPZL25B1S002 | 2025-07-26 |  | 2026XFSPZL25A6S028 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-08-09 | 2025-07-30 | 否 | 2026XFSPZL25A6S031 | 传递 | S-FSP---1GD-02-25A6-25B1 | S | FSP | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWCCZL25A5S058 | 2026-02-10 |  | 2026XWCCZL25A1S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-NH-2LX-12-25A1-25A5 | S | WCC | NH | 2LX | 12 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房WCC0139 0138等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李晓萌@lixmj | 编制
20260SFZL24Q2C004 | 2025-01-10 |  | 20260SFZL22R6C017 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 电气设计所-通信二室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1TG-01-22R6-24Q2 | C | SF | - | 1TG | 01 | 22R6 | 24Q2 | 关闭 | SF厂房 通信提概算条件 | 2025-01-31 | 路进军@lujj | 邢越@xingyue | 编制 |  |  | 与设计沟通时间较长，未能在规定时间内答复 |  | 2026-01-30 | 杨会芳@yanghfb
2026XWCCZL25A6S051 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-04 | 否 | 2026XWCCZL22Q2S001 | 回复 | S-WCC-WES-1GG-01-25A6-22Q2 | S | WCC | WES | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 关闭 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）。板式换热器相关数据（板换出水温度和热负荷；板换水头损失；板换间距等）。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XRVDZL22R2C001 | 2023-03-10 |  | 2026XRVDZL21D3C006 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-RVD---1GD-01-21D3-22R2 | C | RVD | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）用电条件。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
20260PIZL25E5C006 | 2024-12-06 |  | 20260PIZL22P2C013 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-建筑二室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2024-12-20 | 2024-12-11 | 否 | 20260PIZL22P2C016 | 回复 | C-PI---1JH-01-22P2-25E5 | C | PI | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XRCVZL25B2S011 | 2025-07-14 |  | 2026XRCVZL25A6S062 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---1GY-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）仪控任务书 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269ZLTZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 20269ZLTZL21D3S016 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260SEZL22R4C016 | 2025-02-12 |  | 20260SEZL21D3C020 | B | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2025-02-26 | 2025-02-23 | 否 | 20260SEZL21D3C027 | 传递 | C-SE---1GD-01-21D3-22R4 | C | SE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业用电条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XFNPZL25A4S060 | 2025-12-30 |  | 2026XFNPZL25A6S063 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘宇晗@liuyhc | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2LT-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWCCZL25A2S005 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-10-30 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房WCC系统公用列回水管线力学计算条件（WCC0164G/0074/0075A/0075B/0075C/0085/0086/0087/0295/0297/0299/0305/0423） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XZBRZL25A6S076 | 2025-06-27 |  | 2026XZBRZL25A6S072 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWESZL25A2S012 | 2025-06-19 |  | 2026XWESZL22Q2S023 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李铮铮@lizzc | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2GQ-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XFSPZL25A4S008 | 2025-09-09 |  | 2026XFSPZL25A6S034 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XZBRZL25A1S003 | 2024-09-18 |  | 2026XZBRZL25E5S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-ZE-1HB-01-25E5-25A1 | S | ZBR | ZE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供旋风分离器（ZBR001/002ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
20260SEZL22Q6C007 | 2024-12-12 |  | 20260SEZL21D3C010 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-暖通二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2024-12-26 | 2025-02-07 | 是 | 20260SEZL21D3C023 | 传递 | C-SE---1GN-01-21D3-22Q6 | C | SE | - | 1GN | 01 | 21D3 | 22Q6 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业暖通条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XRVDZL25E5S002 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 否 | 2026XRVDZL25A2S004 | 回复 | S-RVD-BA-1HB-02-25E5-25A2 | S | RVD | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-31 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2026XFDPZL25A6S031 | 2025-08-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-08-28 | 否 | 2026XFDPZL25B2S012 | 回复 | S-FDP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FDP |  | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWAIZL25A2S075 | 2025-09-02 |  | 2026XZLTZL25A6S030 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269ZLTZL21D3S006 | 2023-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-13 | 2023-09-04 | 否 | 20269ZLTZL25A1S003 | 回复 | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XVANZL25A3S001 | 2025-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-13 | 否 | 2026XVANZL22Q7S001 | 回复 | S-VAN---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAN | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5023-止回阀规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XVARZL25A3S002 | 2025-12-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-23 | 否 | 2026XVARZL22Q7S002 | 回复 | S-VAR---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAR | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5013-平衡阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWODZL25A6S004 | 2024-12-31 |  | 2026XWODZL25A4S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | S-WOD---1GH-01-25A4-25A6 | S | WOD | - | 1GH | 01 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | WOD非放含油废水水泵设备资料（柴油机厂房） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
20261TSAZL25A6S001 | 2023-09-08 |  | 20261TSAZL25D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA-TSM-1GG-01-25D1-25A6 | S | TSA | TSM | 1GG | 01 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 蒸汽母管压力 | 2024-06-30 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWSCZL25A6S005 | 2024-04-02 |  | 2026XWSCZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-04-16 |  | 是 |  |  | S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XVFRZL25A3S004 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-01-10 | 2024-12-31 | 否 | 2026XVFRZL25A6S002 | 回复 | S-VFR---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFR | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026AGCZL25C1S002 | 2026-01-22 |  | 2026AGCZL25E1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 梁文龙@liangwl | Y | 否 | [5 empty] | S-GC---1FJ-01-25E1-25C1 | S | GC | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C1 | 关闭 | 辐射防护返GC沟计算结果 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 白子轩@baizx | 编制
2026XWCRZL25A2S009 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 否 | 2026XWCRZL25B2S004 | 回复 | S-WCR---2GQ-01-25A2-25B2 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供化学加药系统（WCR）管道清单 （核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
20261YAZL25D2S003 | 2026-02-10 |  | 20261YAZL25C3S005 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈玫琪@chenmq | N | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-13 | 否 | 20261YAZL25C3S008 | 传递 | S-YA---1JD-01-25C3-25D2 | S | YA | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XZSTZL25A6S002 | 2023-11-02 |  | 2026XZSTZL21D1S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需除盐水接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRSIZL22C2S007 | 2025-07-21 |  | 2026XRSIZL25A6S040 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XVESZL22R5C001 | 2024-07-15 |  | 2026XVESZL22Q7C001 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳娜d@zhanglnd | N | 是 | 2024-07-29 | 2024-08-14 | 是 | 2026XVESZL22Q7C002 | 传递 | C-VES-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VES | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
20261WCCZL25A5S005 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-05-25A5-25A2 | S | WCC | SD | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房CSP001PO/RSI001PO/RSI003PO电机冷却水出口管线力学计算结果（WCC0919/0927A/0927B/0929/WSC0523) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRSIZL25A6S053 | 2025-11-25 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 否 | 2026XRSIZL22C2S010 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRVDZL25A6S039 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-04 | 否 | 2026XRVDZL25A6S049 | 回复 | S-RVD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
202611PBZL22P7S035 | 2026-01-20 |  | 202611PBZL22Q2S034 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1SJ-09-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 09 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置塔筒预埋件资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XRFHZL25E5S005 | 2025-02-24 |  | 2026XRFHZL22D4S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | S-RFH---1HH-01-22D4-25E5 | S | RFH | - | 1HH | 01 | 22D4 | 25E5 | 关闭 | 提供RFH系统设备燃料厂房水池钢覆面埋板资料 | 2025-03-10 | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk | 编制
2026XWSCZL25A6S028 | 2024-12-28 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-22 | 是 | 2026XWSCZL22C2S005 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XWPWZL25A6S028 | 2025-06-22 |  | 2026XWPWZL25A6S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WPW | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WPW系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XWCCZL25A5S019 | 2025-04-03 |  | 2026XWCCZL25A2S026 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2025-04-17 | 2025-04-11 | 否 | 2026XWCCZL25A2S031 | 传递 | S-WCC-KA-2LX-07-25A2-25A5 | S | WCC | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF疏排管线力学计算条件（WCC0800A/800B/RVD0896） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja | 编制
20260SFZL22R4C010 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构四室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2024-11-01 | 2024-10-27 | 否 | 20260SFZL22P6C003 | 回复 | C-SF---1DJ-01-22R4-22P6 | C | SF | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P6 | 关闭 | SF厂房 电气向结构专业提配电室荷载 | 2024-11-29 |  | 谢斌@xiebin | 编制
2026XRHRZL25A2S014 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-10 | 否 | 2026XRHRZL25A5S008 | 回复 | S-RHR-RX-2LX-08-25A2-25A5 | S | RHR | RX | 2LX | 08 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RHR大管力学计算条件(RHR0013，RSI0125) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XWWSZL25A6S031 | 2025-07-17 |  | 2026XWWSZL25A6S028 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）阀门清单（核岛部分） | 2023-11-15 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261CISZL25A5S003 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-CIS-SU-2LX-01-25A5-25A2 | S | CIS | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房（SU）CIS002PO出口管线力学计算结果(CIS0006 0008 0012 0021 0023等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZSTZL22E4C001 | 2023-09-05 |  | 2026XZSTZL21D1C027 | E | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 郑皓@zhenghao | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST---1GY-01-21D1-22E4 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20261FSPZL25A5S001 | 2025-11-17 |  | 20261FSPZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-23-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 23 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二十三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XVCFZL22Q7C001 | 2024-04-08 |  | 2026XVCFZL22E3C002 | C | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2024-04-22 | 2024-05-09 | 是 | 2026XVCFZL22E3C003 | 回复 | C-VCF---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCF | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XWRWZL25A6S001 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | 否 | 2026XWRWZL25A4S001 | 回复 | S-WRW---2LT-01-25A6-25A4 | S | WRW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供生产水系统（WRW）流程图(厂区部分） | 2027-12-31 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XRCVZL25B2S008 | 2025-07-07 |  | 2026XRCVZL25A6S060 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWCVZL22C7C001 | 2022-10-31 |  | 2026XWCVZL22C6C001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2022-11-14 | 2022-11-04 | 否 | 2026XWCVZL22C6C003 | 传递 | C-WCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | WCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供WCV冷冻水资料。提供WCV系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供WCV系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
20260PIZL22R4C016 | 2024-11-26 |  | 20260PIZL22Q4C026 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GD-01-22Q4-22R4 | C | PI | - | 1GD | 01 | 22Q4 | 22R4 | 关闭 | PI厂房提电气仪控资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XZSTZL25A1S001 | 2023-08-31 |  | 2026XZSTZL21D1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 耿彦磊@l-gengyl | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XVEBZL25A3S004 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XVEBZL25A6S008 | 回复 | S-VEB---1NS-03-25A3-25A6 | S | VEB | - | 1NS | 03 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XZSTZL21D1S039 | 2024-08-08 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2024-08-22 | 2024-08-13 | 否 | 2026XZSTZL25A6S007 | 回复 | S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWESZL25A5S003 | 2025-05-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-05-26 |  | 是 |  |  | S-WES-SD-2LX-04-25A5-25A2 | S | WES | SD | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026WES系统B系列换热器-GA力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XPCSZL25A6S008 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-01 | 否 | 2026XPCSZL25B2S004 | 回复 | S-PCS---1GY-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRSIZL25A2S051 | 2025-11-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-11-28 | 否 | 2026XRSIZL25A5S043 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-12-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 1号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0100/0105等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XWNDZL25B3S009 | 2025-08-10 |  | 2026XWNDZL25A6S032 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---1GY-01-25A6-25B3 | S | WND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRVDZL25A1S013 | 2025-07-30 |  | 2026XRVDZL25A6S062 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2LT-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026AGB3ZL25A3S001 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 是 | 2024-10-13 |  | 是 |  |  | S-GB3---1NJ-01-25A3-25C2 | S | GB3 | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 打开 | 暖通向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XRVDZL25C1S001 | 2024-10-09 |  | 2026XRVDZL25E5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 曹恒恒@caohh | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | RVD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-10-31 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2026XZSTZL22D3B002 | 2025-06-11 |  | 2026XZSTZL25A6B002 | E | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFNPZL25A4S059 | 2025-12-30 |  | 2026XFNPZL25A6S062 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘宇晗@liuyhc | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRFTZL25B1S004 | 2025-08-01 |  | 2026XRFTZL25A6S043 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GD-01-25A6-25B1 | S | RFT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRSIZL25A5S062 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2026-01-22 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-27-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 27 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注箱氮气排放管道力学计算结果(RSI0141/0295/0142/0296/0143/0297) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XREBZL25A5S003 | 2025-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董彬杰@dongbjb | Y | 是 | 2025-04-30 |  | 是 |  |  | S-REB-RX-2LX-05-25A5-25A2 | S | REB | RX | 2LX | 05 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房REB0033 0034 0035 0036等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202622PBZL22E3S011 | 2026-01-05 |  | 202622PBZL22P7S021 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构五室 | 段克勤@duankq | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1JY-01-22P7-22E3 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XTSMZL25A6S013 | 2024-05-15 |  | 2026XTSMZL22C2S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-05-29 | 2024-06-27 | 是 | 2026XTSMZL22C2S003 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XWCCZL25A6S053 | 2025-09-02 |  | 2026XWCCZL25A6S047 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XCHCZL25A6S001 | 2024-05-22 |  | 2026XCHCZL22B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 张艳刚@zhangygd | Y | 否 | [5 empty] | S-CHC---1DG-01-22B2-25A3 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A3 | 关闭 | 提供设计基准事故（LOCA）后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2024-06-15 | 张君南@zhangjna | 周蓝宇@zhoulya | 编制
2026XTFAZL25A5S003 | 2024-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2024-12-18 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-01-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0309,TFA0744,TFA0363,TFA1012,TFA0748,TFA0363,TFA0162A,TFA0747,TFA10071,TFA0208,TFA0743,TFA0162B,TFA0162B,TFA0162B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCCZL25B2S004 | 2024-12-15 |  | 2026XWCCZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2GQ-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XEPWZL25A3S001 | 2025-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-15 | 否 | 2026XEPWZL22Q7S001 | 回复 | S-EPW---1NN-01-25A3-22Q7 | S | EPW | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 打开 | 2026G5011-防爆波阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XZBRZL25A6S063 | 2025-06-14 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-07-02 | 是 | 2026XZBRZL22D4S005 | 回复 | S-ZBR-RE/EV-1GH-01-25A6-22D4 | S | ZBR | RE/EV | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XGAZL25B3S001 | 2025-02-05 |  | 2026XGAZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 吴乐平@wulp | N | 否 | [5 empty] | S-GA---1SY-01-25A4-25B3 | S | GA | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
20263PACZL25B3S001 | 2025-08-21 |  | 20263PACZL22Q2S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李鹏@lipeng | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-09-16 | 是 | 20263PACZL22Q2S003 | 传递 | S-PAC---2FQ-01-22Q2-25B3 | S | PAC | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 25B3 | 关闭 | 提供主冷却循环水泵系统（PAC）冷却塔仪控任务书、流程图、智能运行控制信号类型及数量、AFP智能化监测要求 | 2025-08-30 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XCSPZL25A5S003 | 2024-10-24 |  | 2026XCSPZL25A2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | N | 是 | 2024-11-07 | 2024-10-29 | 否 | 2026XCSPZL25A2S011 | 传递 | S-CSP-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | CSP | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP管道力学计算条件(001RF 001PO疏排管线) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
2026XWCDZL25A6S025 | 2025-07-21 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 否 | 2026XWCDZL25D2S003 | 回复 | S-WCD---1GD-01-25A6-25D2 | S | WCD |  | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
202600CIZL25C3C001 | 2023-02-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 姜晨@jiangchen | N | 是 | 2023-03-01 | 2024-04-16 | 是 | 202600CIZL22S1C001 | 回复 | C-CI---1ZZ-01-25C3-22S1 | C | CI | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S1 | 关闭 | 常规岛汽轮机厂房0m及0m以下工艺布置图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 编制
2026XFSPZL25A6S049 | 2025-12-31 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 否 | 2026XFSPZL25B1S004 | 回复 | S-FSP---1GD-02-25A6-25B1 | S | FSP | - | 1GD | 02 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCUPZL25A3S012 | 2025-11-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘星雨@liuxyq | N | 是 | 2025-11-27 | 2025-11-17 | 否 | 2026XCUPZL25B3S005 | 回复 | S-CUP---1NY-01-25A3-25B3 | S | CUP | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XWNCZL22E3C001 | 2024-03-25 |  | 2026XWNCZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 于会超@yuhc | Y | 否 | [5 empty] | C-WNC---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WNC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统(WNC)仪控任务书及流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 编制
2026XWNCZL25A1S003 | 2023-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 栗涛@litaoa | N | 是 | 2023-12-13 | 2023-12-08 | 否 | 2026XWNCZL25B2S002 | 回复 | S-WNC---1GY-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）仪控任务书 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTSMZL25A6S034 | 2025-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-02-19 | 是 | 2026XTSMZL22E4S002 | 回复 | S-TSM---1GY-01-25A6-22E4 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026331URAZL25B3S001 | 2025-09-28 |  | 2026331URAZL22P7S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 建筑结构所-结构五室 | 孙晓红@sunxh | Y | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1JY-01-22P7-25B3 | S | 31URA | 31URA | 1JY | 01 | 22P7 | 25B3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
2026XWESZL25A6B004 | 2025-08-04 |  | 2026XWESZL22Q2B006 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WWS地坑泵参数 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XFWPZL25A5S006 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 是 | 2025-12-26 |  | 是 |  |  | S-FWP-PR-2LX-01-25A5-25A4 | S | FWP | PR | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FWP系统PR厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWSDZL25A6S043 | 2025-08-07 |  | 2026XWSDZL25A6S039 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
20260PJZL22Q2C002 | 2024-04-09 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 否 | 20260PJZL25A4C001 | 回复 | C-PJ-GB-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PJ | GB | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水补水提升泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 9999-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XNHZL25A3S003 | 2025-03-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 黄卓@huangzhuo | Y | 是 | 2025-04-11 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D2-09-25A3-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 09 | 25A3 | 25C1 | 打开 | NH厂房二维D2条件（NH20.95~26.00m 板、墙 D2接口）：暖通专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XPCSZL25B2S022 | 2025-12-01 |  | 2026XPCSZL25A6S059 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GY-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）仪控任务书 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZBRZL25A1S051 | 2026-02-08 |  | 2026XZBRZL25A5S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-23-25A5-25A1 | S | ZBR | NH | 2LX | 23 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 1ZBR0333力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XNIZL25C1S006 | 2025-04-10 |  | 2026XNIZL22P5S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构三室 | 严鹏南@yanpn | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1JJ-01-22P5-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P5 | 25C1 | 关闭 | 整体筏基沉降观测点 | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 赵维民a@zhaowma | 编制
20261DADBZL25A1S006 | 2023-11-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-13 |  | 是 |  |  | S-DA/DB-NI-2DX-04-25A1-25C2 | S | DA/DB | NI | 2DX | 04 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA/DB 9.20标高 DX接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XTFAZL25B2S005 | 2024-12-30 |  | 2026XTFAZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | N | 否 | [5 empty] | S-TFA---1GY-02-25A6-25B2 | S | TFA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRFTZL25A6S015 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-03 | 否 | 2026XRFTZL25A3S001 | 回复 | S-RFT---1XN-01-25A6-25A3 | S | RFT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWHDZL25A1C003 | 2023-01-19 |  | 2026XVAEZL22C6C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 程茜@chengxi | N | 是 | 2023-02-02 | 2023-04-12 | 是 | 2026XVAEZL22C6C008 | 传递 | C-VAE-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VAE | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XRNSZL25A6S058 | 2025-11-25 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-01 | 否 | 2026XRNSZL22C2S006 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
20261CIZL22B4C001 | 2024-04-03 |  | 20261CIZL25D1C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 常叶笛@changyd | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-NI-1JF-1-25D1-22B4 | C | CI | NI | 1JF | 1 | 25D1 | 22B4 | 关闭 | 汽轮机厂房自由容积（m3） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260PGZL22Q2C002 | 2024-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 姜佳音a@jiangjya | N | 是 | 2024-02-09 |  | 是 |  |  | C-PG-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PG | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供海水加压泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 姜佳音a@jiangjya | 编制
2026XWAIZL22D1B004 | 2022-10-27 |  | 2026XWAIZL22C7B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 曹捷铭@caojm | N | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-05-25A2-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 05 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI002/004/011BA任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWSRZL25A6S015 | 2025-01-13 |  | 2026XWSRZL25A6S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WSR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XREBZL25A6S030 | 2025-07-29 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-07 | 否 | 2026XREBZL22C2S003 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XVCLZL25A6S013 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-20 | 否 | 2026XVCLZL25B3S001 | 回复 | S-VCL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XREBZL25A2S022 | 2025-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王威峰@wangwfb | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-02 | 否 | 2026XREBZL25A5S017 | 回复 | S-REB-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | REB | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房REB0008 0013 0513等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 孟凯杨@mengky | 编制
20269ZLTZL22E3B010 | 2022-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2022-11-19 |  | 是 |  |  | B-ZLT-BA-1YH-11-22E3-22D1 | B | ZLT | BA | 1YH | 11 | 22E3 | 22D1 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制
2026XFSPZL25A4S056 | 2026-02-13 |  | 2026XFSPZL25A5S045 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-21-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 21 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第二十一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XFWPZL25B1S002 | 2025-07-15 |  | 2026XFWPZL25A6S022 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---1GD-01-25A6-25B1 | S | FWP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XPCZL22Q2S008 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 曹冉冉@caorr | Y | 是 | 2025-08-01 |  | 是 |  |  | S-PC---1ST-01-22Q2-25E6 | S | PC | - | 1ST | 01 | 22Q2 | 25E6 | 打开 | 水工提PC工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XZGTZL25A6S042 | 2025-06-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 否 | 2026XZGTZL22Q7S010 | 回复 | S-ZGT-PI-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | PI | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）碘吸附器设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XCSPZL25A6S035 | 2025-06-03 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-17 | 2025-07-07 | 是 | 2026XCSPZL22C2S006 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XVCPZL25A3S012 | 2026-01-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 黄卓@huangzhuo | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-13 | 否 | 2026XVCPZL25E6S003 | 回复 | S-VCP---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2026XRNSZL25A5S053 | 2025-12-10 |  | 2026XRNSZL25A2S049 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-17-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 17 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 内环墙区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0415、RNS0540等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XFSPZL25A4S039 | 2025-10-29 |  | 2026XFSPZL25A5S029 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-03-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第三批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20261YAZL25C3S005 | 2026-01-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-02 | 否 | 20261YAZL25C3S006 | 回复 | S-YA---1JZ-01-25C3-25C3 | S | YA | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XFSPZL25A6S022 | 2025-01-14 |  | 2026XFSPZL25A6S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFNPZL25A6S017 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-27 | 否 | 2026XFNPZL25E5S001 | 回复 | S-FNP-BA-1GH-01-25A6-25E5 | S | FNP | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液回收水箱(FNP006BA)设计任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZLTZL21D3B018 | 2023-08-18 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-01 | 2024-03-28 | 是 | 20269ZLTZL25A6B001 | 回复 | B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XCISZL25A2S007 | 2025-01-07 |  | 2026XCISZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-03-25A6-25A2 | S | CIS | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWWSZL25A4S008 | 2025-11-27 |  | 2026XWWSZL25A1S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 解景昭@xiejz | Y | 否 | [5 empty] | S-WSS-00-1GG-01-25A1-25A4 | S | WSS | 00 | 1GG | 01 | 25A1 | 25A4 | 关闭 | 提供DA、DB厂房WSS系统与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-12-30 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
2026XFDPZL25A4S011 | 2025-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-11-24 | 2025-11-17 | 否 | 2026XFDPZL25A5S004 | 回复 | S-FDP-DB-2LX-01-25A4-25A5 | S | FDP | DB | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FDP系统DB厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 董建华a@dongjha | 编制
2026XZGTZL25A6S013 | 2024-04-28 |  | 2026XZGTZL25A6S012 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRCVZL25A5S008 | 2024-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石玉龙b@shiylb | Y | 是 | 2024-12-18 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-9-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 9 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0665、RVD1432管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260WNDZL22Q8B003 | 2026-02-03 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 吕美仪@lvmya | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-05 | 否 | 20260WNDZL25E5B004 | 回复 | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WND401BA/402BA）设计任务书 | 2023-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XWCCZL25A2S031 | 2025-04-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2025-04-25 |  | 是 |  |  | S-WCC-KA-2LX-07-25A2-25A5 | S | WCC | KA | 2LX | 07 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF疏排管线力学计算条件（WCC0800A/800B/RVD0896） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRHRZL25A5S019 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2026-01-13 |  | 是 |  |  | S-RHR-RX-2LX-09-25A5-25A2 | S | RHR | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RHR大管力学计算结果(RHR0012，RSI0126) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCSPZL25A6S022 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XCSPZL22B2S001 | 回复 | S-CSP-NI-1GG-01-25A6-22B2 | S | CSP | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | 1）安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟。 2）安全壳喷淋系统流量（最大、最小值）。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XRSIZL25B2S012 | 2025-07-29 |  | 2026XRSIZL25A6S048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2LT-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRSIZL25A6S054 | 2025-11-27 |  | 2026XRSIZL25A6S053 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XZSTZL25A1S008 | 2024-09-30 |  | 2026XZSTZL25E5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1HB-02-25E5-25A1 | S | ZST | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST002BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
202601ISAZL25E6S001 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李江@lijiang | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 否 | 202601ISAZL25B1S001 | 回复 | S-ISA-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | ISA | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | ISA系统用电条件 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang | 编制
2026XWNCZL25B2S002 | 2023-12-08 |  | 2026XWNCZL25A1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石东东@shidd | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---1GY-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）仪控任务书 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRVDZL25A1S023 | 2025-09-15 |  | 2026XRVDZL25A5S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-NH-2LX-05-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RVD系统RVD0221、0526A管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260SFZL25E5C005 | 2024-11-27 |  | 20260SFZL22Q4C020 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-11-27 | 否 | 20260SFZL22Q4C021 | 传递 | C-SF---1GH-01-22Q4-25E5 | C | SF | - | 1GH | 01 | 22Q4 | 25E5 | 关闭 | SF厂房提设备及吊车资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRFTZL25A6S054 | 2025-07-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-05 | 2025-07-29 | 否 | 2026XRFTZL25B2S016 | 回复 | S-RFT---1GY-02-25A6-25B2 | S | RFT | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XTSAZL25B2S002 | 2024-12-24 |  | 2026XTSAZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | N | 否 | [5 empty] | S-TSA---1GY-02-25A6-25B2 | S | TSA | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XCUPZL25A6S008 | 2025-01-10 |  | 2026XCUPZL25A3S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XRNSZL25A2S041 | 2025-11-25 |  | 2026XRNSZL25A5S045 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-KA-2LX-01-25A5-25A2 | S | RNS | KA | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | RNS系统K厂房施工图阶段管道力学计算结果（RHR0530、RHR0531、RNS0305、RNS0308等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XPCSZL25A6S009 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-01 | 否 | 2026XPCSZL25B2S003 | 回复 | S-PCS---2LT-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269ZLTZL21D3B034 | 2025-05-13 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-27 | 2025-05-16 | 否 | 20269ZLTZL25E5B042 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-06-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GY | 06 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XTTBZL21D3S001 | 2025-01-13 |  | 2026XTTBZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---1GS-02-25A6-21D3 | S | TTB | - | 1GS | 02 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供RFT,RCV,TTB三个系统树脂采购技术要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20260PLZL25A4C003 | 2023-10-08 |  | 20260PLZL25C1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张娅@zhangya | Y | 否 | [5 empty] | C-PL---1JS-01-25C1-25A4 | C | PL | - | 1JS | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | PL 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XRHRZL25A2S004 | 2025-01-26 |  | 2026XRHRZL25A6S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20261IRMZL22E4S001 | 2025-03-11 |  | 20261IRMZL22B4S001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 郑皓@zhenghao | N | 是 | 2025-03-25 | 2025-03-18 | 否 | 20261IRMZL22B4S003 | 回复 | S-IRM---1FY-11-22B4-22E4 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22B4 | 22E4 | 关闭 | 提供固定式场所γ剂量率监测的房间号及房间名称。 | 2025-03-31 | 张君南@zhangjna | 申静怡@shenjy | 编制
2026XZSTZL22C2S005 | 2025-10-24 |  | 2026XZSTZL25A6S040 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹晓楠@caoxn | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWHDZL25A1S002 | 2024-12-31 |  | 2026XWHDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | N | 否 | [5 empty] | S-WHD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XTSAZL25A5S004 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-25 | 否 | 2026XTSAZL25A1S012 | 回复 | S-TSA-SU-2LX-01-25A5-25A1 | S | TSA | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSA系统TSA0001,TSA0004,TSA0026,TSA0029管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVNAZL25A3S026 | 2026-01-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 否 | 2026XVNAZL25B1S002 | 回复 | S-VNA---1ND-01-25A3-25B1 | S | VNA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWNDZL25A1S005 | 2025-06-27 |  | 2026XWNDZL25A6S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡云鹏@l-huyp | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20261TFAZL25A1S005 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-01-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0309,TFA0744,TFA0363,TFA1012,TFA0748,TFA0363,TFA0162A,TFA0747,TFA10071,TFA0208,TFA0743,TFA0162B,TFA0162B,TFA0162B管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
2026XGFZL22Q7S002 | 2026-01-08 |  | 2026XGFZL25A3S002 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩金权@hanjq | Y | 否 | [5 empty] | S-GF---1NN-01-25A3-22Q7 | S | GF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5022-蒸发冷却式空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XNHZL25B2S003 | 2025-03-06 |  | 2026XNHZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 周智昊@zhouzhc | Y | 否 | [5 empty] | S-NH---2DL-01-25B3-25B2 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25B3 | 25B2 | 关闭 | 提供NH厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 黄泽群@huangzq | 编制
2026XRHRZL25A6S031 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-23 | 否 | 2026XRHRZL25A6S038 | 回复 | S-RHR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）设备冷却水的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XTFMZL25A6S015 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-02 | 否 | 2026XTFMZL25A1S006 | 回复 | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWNDZL25B3S003 | 2025-01-06 |  | 2026XWNDZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2LT-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRNSZL22E4S001 | 2025-02-24 |  | 2026XRNSZL25A6S010 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 是 | 2025-03-10 | 2025-03-06 | 否 | 2026XRNSZL25A6S035 | 传递 | S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269ZLDZL22C2S004 | 2025-12-15 |  | 20269ZLDZL25A1S018 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XFWPZL25A6S033 | 2025-11-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-01 | 否 | 2026XFWPZL25B2S011 | 回复 | S-FWP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供消防水生产系统仪控任务书 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
202611PBZL22Q2S025 | 2025-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-电气四室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-12-14 | 2025-12-05 | 否 | 202611PBZL22R4S005 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-14-22Q2-22R4 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 14 | 22Q2 | 22R4 | 关闭 | 电动闸门电气提资 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XRNSZL25A5S026 | 2025-10-20 |  | 2026XRNSZL25A2S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-11-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0303等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
20269ZLTZL25E5S021 | 2025-04-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-04-25 | 2025-04-17 | 否 | 20269ZLTZL25A1S020 | 回复 | S-ZLT-ED-1HB-02-25E5-25A1 | S | ZLT | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供就地取样箱（ZLT002ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XSUZL25B3S001 | 2024-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李浓@linong | Y | 是 | 2024-11-14 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2D2-04-25B3-25C2 | S | SU | NI | 2D2 | 04 | 25B3 | 25C2 | 打开 | SU厂房二维D2条件（SU4.75~ 8.55m 板、墙 D2接口）：电仪布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李浓@linong | 编制
20269ZLTZL22D3S001 | 2024-07-26 |  | 20269ZLTZL21D3S046 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 娄志华@louzh | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | S | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-10-26 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026XPCSZL25A6S051 | 2025-06-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-01 | 否 | 2026XPCSZL25A6S052 | 回复 | S-PCS-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | PCS | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTFMZL25A2S007 | 2025-06-10 |  | 2026XTFMZL25A6S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李涛@litaoe | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20261WNDZL25D1C001 | 2023-04-17 |  | 20261WNDZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 张达@zhangda | Y | 否 | [5 empty] | C-WND-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WND | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XTFAZL25A6S040 | 2025-07-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-21 | 否 | 2026XWAIZL25A2S066 | 回复 | S-TFA-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TFA | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 辅助给水系统（TFA）所需仪用压缩空气的参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20269ZLTZL21D3B035 | 2025-05-13 |  |  | F | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-27 | 2025-05-17 | 否 | 20269ZLTZL25A6B005 | 回复 | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
20261WCRZL25A2S005 | 2025-06-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘挽平@l-liuwp | Y | 是 | 2025-07-02 |  | 是 |  |  | S-WCR-SU-2LX-01-25A2-25A5 | S | WCR | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WCR0511,0512,0513,0514,0001,0002,0003管线力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘挽平@l-liuwp | 编制
20261WHSZL22C7C002 | 2023-09-20 |  | 20261WHSZL25D1C001 | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2023-10-04 | 2023-09-26 | 否 | 20261WHSZL25D1C002 | 回复 | C-WHS-CB-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WHS | CB | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WHS跨岛系统流程图 | 9999-01-01 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制
2026XVNAZL25A6S007 | 2024-11-22 |  | 2026XVNAZL25A3S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | N | 否 | [5 empty] | S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
20260QVZL25A1C003 | 2026-03-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 是 | 2026-03-16 |  | 否 |  |  | C-QV---1GY-01-25A1-25B3 | C | QV | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 打开 | 主工艺给仪控专业提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 吕航@lvhang | 编制
2026XVANZL22Q7S001 | 2025-08-13 |  | 2026XVANZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 倪明波@nimb | N | 否 | [5 empty] | S-VAN---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAN | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5023-止回阀规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRNSZL25A6S011 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-07 | 否 | 2026XRNSZL25B2S004 | 回复 | S-RNS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | S | RNS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | RNS系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269GAZL25C2S001 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-GA---1JZ-01-25C2-25C3 | S | GA | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 25C3 | 打开 | 提供GA廊道结构模版图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制 |  |  | 因出差未能及时回复 |  | 2025-03-31 | 李丽@lilib
2026XEAWZL25B1S001 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 赵忠臣@zhaozca | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-18 | 否 | 2026XEAWZL25B2S001 | 回复 | S-EAW-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EAW | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EAW系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca | 编制
20260WSRZL25E5B001 | 2025-08-26 |  | 20260WSRZL25A6B008 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯继儒@houjr | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2024-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20269QFZL25A3S003 | 2025-03-19 |  | 20269QFZL25B1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-QF---1DN-01-25B1-25A3 | S | QF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 王延华@wangyhb | 刘绪金@liuxjc | 编制
2026XFNPZL25A4S047 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 宋江波@songjb | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-10 | 否 | 2026XFNPZL25A5S052 | 回复 | S-FNP-QF-2LX-04-25A4-25A5 | S | FNP | QF | 2LX | 04 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统QF厂房第四批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 编制
2026XRVDZL25A6S045 | 2024-12-30 |  | 2026XRVDZL25A6S035 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | S-RVD-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RVD流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XZLTZL25C1S002 | 2024-09-19 |  | 2026XZLTZL25E5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HJ-06-25E5-25C1 | S | ZLT | BA | 1HJ | 06 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XZBRZL25E5S001 | 2022-10-28 |  | 2026XZBRZL21D3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王峰e@wangfenge | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2022-12-30 | 范雯雯@FANWW | 王艺霖@WANGYLC | 编制
2026XRCVZL25A1S001 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-9-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 9 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0665、RVD1432管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XRNSZL25A6S054 | 2025-08-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-21 | 否 | 2026XRNSZL25B2S009 | 回复 | S-RNS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | S | RNS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | RNS系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XREBZL25A2S031 | 2026-01-16 |  | 2026XREBZL25A5S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王威峰@wangwfb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-SU-2LX-01-25A5-25A2 | S | REB | SU | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 2026项目REB管道力学计算结果(002PO出口管线0004A 0004B 0004C 0022 0024 0026 0502A 0205B 0804 0806 0808 0032 0405A 0405B 0409A 0409B) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLDZL25A1S005 | 2023-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-14 | 2023-12-08 | 否 | 20269ZLDZL25B3S003 | 回复 | S-ZLD---1GY-01-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWWSZL25A1C003 | 2023-01-19 |  | 2026XWWSZL22C7C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-WWS-NI-2FQ-01-22Q8-25A1 | C | WWS | NI | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS））阀门清单（核岛部分） | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XVFLZL25A3S005 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-30 | 否 | 2026XVFLZL25A6S009 | 回复 | S-VFL-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VFL | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XWAIZL25B3S002 | 2025-03-21 |  | 2026XWAIZL25A2S043 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI---2FQ-01-25A2-25B3 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）阀门清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269VRWZL25A1S002 | 2024-12-17 |  | 20269VRWZL25A3S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李晓萌@lixmj | N | 否 | [5 empty] | S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XCISZL25A6S018 | 2025-01-23 |  | 2026XCISZL25A6S017 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026AWDWZL22C7C002 | 2023-07-27 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2023-08-10 |  | 是 |  |  | C-WDW-WDH-1GG-01-22Q8-22Q3 | C | WDW | WDH | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q3 | 关闭 | 提供供热用除盐水分配系统流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XRSIZL25A6S048 | 2025-07-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-08-06 | 2025-07-29 | 否 | 2026XRSIZL25B2S012 | 回复 | S-RSI---2LT-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260YAZL25A4S002 | 2026-02-06 |  | 20260YAZL25D3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1JS-01-25D3-25A4 | S | YA | - | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 关闭 | YA子项 结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
2026XFSPZL25A5S011 | 2025-09-23 |  | 2026XFSPZL25A4S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-18-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 18 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十八批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XWGDZL25B3S001 | 2025-03-21 |  | 2026XWGDZL25A1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WGD---1GY-01-25A1-25B3 | S | WGD | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供厂用气体贮存和分配系统（WGD）仪控任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 眭洪涛@suiht | 编制
2026XPCZL22Q2S005 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 曹冉冉@caorr | Y | 是 | 2025-07-04 |  | 是 |  |  | S-PC---1SJ-02-22Q2-25C2 | S | PC | - | 1SJ | 02 | 22Q2 | 25C2 | 打开 | 水工提PC筏基条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 编制
20269ZLTZL25B3S004 | 2023-11-01 |  | 20269ZLTZL21D3S019 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 秦辰禹@qincy | N | 是 | 2023-11-15 | 2023-12-08 | 是 | 20269ZLTZL21D3S030 | 传递 | S-ZLT---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWESZL25A2S008 | 2025-03-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2025-04-11 |  | 是 |  |  | S-WES-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | WES | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026WES系统A系列GA-换热器力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XRHRZL25B2S007 | 2025-01-07 |  | 2026XRHRZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘艳菊@liuyja | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260BOPZL25B3C001 | 2023-08-16 |  | 20260BOPZL25A4C035 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 焦力兴@jiaolx | N | 是 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 是 | 20260BOPZL25A4C041 | 传递 | C-BOP-PL-1GY-01-25A4-25B3 | C | BOP | PL | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 打开 | PL 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XWCDZL25A6S007 | 2023-12-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 否 | 2026XWCDZL25A4S001 | 回复 | S-WCD--2LT-03-25A6-25A4 | S | WCD |  | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（厂区部分） | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
20260SEZL22Q8C003 | 2025-01-15 |  | 20260SEZL21D3C012 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 贺习之@hexz | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GS-02-21D3-22Q8 | C | SE | - | 1GS | 02 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
20260BOPZL25A4C027 | 2023-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-公用二室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-08-23 | 2023-08-21 | 否 | 20260BOPZL22C7C003 | 回复 | C-BOP-PL-1GQ-01-25A4-22Q8 | C | BOP | PL | 1GQ | 01 | 25A4 | 22Q8 | 关闭 | PL 主工艺向气体提资料（系统） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XCSPZL25A6S019 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-27 | 否 | 2026XCSPZL22B4S001 | 回复 | S-CSP-NI-1GG-01-25A6-22B4 | S | CSP | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 安全壳喷淋系统化学试剂添加箱CSP001BA总容积及有效容积 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XRSIZL25B1S002 | 2025-01-02 |  | 2026XRSIZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---1GD-01-25A6-25B1 | S | RSI | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWPWZL25A6S022 | 2025-06-18 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 是 | 2026XWPWZL22C2S004 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XVNAZL25A6S003 | 2023-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2023-10-23 | 2023-10-19 | 否 | 2026XVNAZL25A6S006 | 回复 | S-VNA-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VNA | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRNSZL25B1S001 | 2024-08-15 |  | 2026XRNSZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RNS | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RNS系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena | 编制
2026XRCVZL25A5S042 | 2025-10-20 |  | 2026XRCVZL25A2S040 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RX-2LX-14-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RCV0196、RCV0197等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
20260PLZL25B1C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 么天禹@yaoty | N | 是 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 是 | 20260PLZL25A3C006 | 回复 | C-PL---1DN-01-25B1-25A3 | C | PL | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | PL 电气给暖通提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 么天禹@yaoty | 编制
2026XPCSZL25A6S047 | 2025-06-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-26 | 2025-06-19 | 否 | 2026XPCSZL25B2S011 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRSIZL22C1B001 | 2024-11-04 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-设备结构分析室 | 潘佳琪@panjq | N | 是 | 2024-11-18 | 2024-11-15 | 否 | 2026XRSIZL22D2B002 | 回复 | B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 刘亚光@liuyg | 陈彦霖b@chenylb | 编制
20260SFZL22P2C007 | 2024-11-21 |  | 20260SFZL22Q4C017 | C | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 赵月@zhaoyuea | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GJ-01-22Q4-22P2 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XVAEZL25A1S002 | 2023-10-30 |  | 2026XVAEZL25A6S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 栗涛@litaoa | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2026XFSPZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XFSPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRSIZL25A5S049 | 2025-12-12 |  | 2026XRSIZL25A2S053 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-27-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 27 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 安注箱氮气排放管道力学计算条件(RSI0141/0295/0142/0296/0143/0297) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
2026XZBRZL25A5S020 | 2026-01-14 |  | 2026XZBRZL25A1S043 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王刚b@wanggangb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NH-2LX-26-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 26 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0529力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
20261YAZL25E6S003 | 2026-01-22 |  | 20261YAZL25C3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 徐佳丽@l-xujl | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1JT-01-25C3-25E6 | S | YA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XNIZL25B1S022 | 2025-06-13 |  | 2026XNIZL22D8S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 核设备所-工程焊接室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1HD-01-22D8-25B1 | S | NI | - | 1HD | 01 | 22D8 | 25B1 | 关闭 | 提供控制棒驱动机构密封焊缝切割机、焊接机对电源的需求 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 白林@bailin | 编制 | 2025-07-10 |  | 由于与外部单位沟通，延误 |  | 2025-07-16 | 高宇@gaoyua
2026XZSTZL22E3C004 | 2022-10-28 |  | 2026XZSTZL21D1C018 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 付豪@fuhao | N | 是 | 2022-11-11 | 2022-11-04 | 否 | 2026XZSTZL21D1C020 | 传递 | C-ZST---1GY-01-21D1-22E3 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XFSPZL25A6S008 | 2024-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-11-14 | 2024-11-02 | 否 | 2026XFSPZL25E6S001 | 回复 | S-FSP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRCVZL25A6S051 | 2025-06-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-02 | 否 | 2026XRCVZL25A6S056 | 回复 | S-RCV-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RCV流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269ZLTZL21D3B008 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 是 | 20269ZLTZL25E5B025 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制 |  |  | 外部原因；设总未及时批出；对设计进度无影响。 | 接口回复已完成；完成时间：2023-02-01。 | 2023-06-05 | 肖占方@xiaozf
20260YAZL25A3C005 | 2023-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 明艳@mingyan | Y | 是 | 2023-09-01 |  | 是 |  |  | C-YA---1NT-01-25A3-25E6 | C | YA | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 打开 | 暖通向通信提防火阀及消防等控制资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 明艳@mingyan | 编制
2026XRCVZL25A5S017 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-RCV-NI-2LX-12-25A5-25A1 | S | RCV | NI | 2LX | 12 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RCV0181B、RCV0554、RCV0568、RCV0182、RCV0181C、RCV0181D、RVD1150、RVD6230管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRSIZL25A6S038 | 2025-07-08 |  | 2026XRSIZL25A6S036 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RSI系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XTSAZL25A5S001 | 2025-10-20 |  | 2026XTSAZL25A1S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA-SU-2LX-01-25A1-25A5 | S | TSA | SU | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSA系统TSA0001,TSA0004,TSA0026,TSA0029管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
20269EDLZL25B1S001 | 2024-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-27 | 否 | 20269EDLZL25B2S001 | 回复 | S-EDL-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EDL | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EDL系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2024-10-31 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
2026XRFTZL25A1S011 | 2026-02-09 |  | 2026XRFTZL25A5S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李崇赞@l-licza | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-NH-2LX-03-25A5-25A1 | S | RFT | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RFT0011A 0011B 0012 0027 0028 0032 0034 0039 0083 0085 0123 0124 0125 0126 0374 RVD0967 WND0195 0196管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRFHZL25A6S001 | 2025-03-04 |  | 2026XRFHZL22D4S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | S-NI -RFT-1GG-01-22D4-25A6 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 22D4 | 25A6 | 关闭 | 乏燃料水池中最大储存的乏燃料组件数量，乏燃料组件的长宽高，乏燃料组件放置在池中相对于池底的高度，乏燃料水池组件布置图，乏燃料组件以及乏燃料组件格架的容积 | 2025-04-30 | 郭建伟@guojw | 王晨a@wangchena | 编制
2026XWCVZL25A1S001 | 2023-10-19 |  | 2026XWCVZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-WCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | WCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | WCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
20269ZLTZL25A6S003 | 2023-09-24 |  | 20269ZLTZL21D3S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张艳刚@zhangygd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZLT | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XKAZL25E5S004 | 2025-12-22 |  | 2026XKAZL25B2S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-KA---1YH-01-25B2-25E5 | S | KA | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提交仪控专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs | 编制
2026XWSRZL25B1S002 | 2025-07-11 |  | 2026XWSRZL25A6S022 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---1GD-01-25A6-25B1 | S | WSR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供WSR系统用电条件（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等）（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRSIZL25A6S016 | 2024-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-01-02 | 2024-12-26 | 否 | 2026XRSIZL25B2S007 | 回复 | S-RSI---1GY-02-25A6-25B2 | S | RSI | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XZSTZL25A6S014 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-11 | 否 | 2026XZSTZL25B2S002 | 回复 | S-ZST-RHT-1GY-01-25A6-25B2 | S | ZST | RHT | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XPCSZL25C2S002 | 2025-06-10 |  | 2026XPCSZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王银平@wangype | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-AP-1XJ-01-25A6-25C2 | S | PCS | AP | 1XJ | 01 | 25A6 | 25C2 | 关闭 | 提供PCS水箱正常工况下水量、水温输入参数。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTTBZL25A5S010 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李璐瑶@lilyc | Y | 是 | 2025-08-01 |  | 是 |  |  | S-TTB-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | TTB | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026工程TTB系统TTB0001,TTB0807，TTB0157等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261TFDZL22C3C003 | 2024-04-24 |  | 20261TFDZL25D1C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 彭立@pengli | Y | 否 | [5 empty] | C-TFD---1GG-01-25D1-22C3 | C | TFD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TFD系统流程图 | 9999-01-01 | 林达平@lindp | 张达@zhangda | 编制
2026XPCSZL22C2S015 | 2025-12-24 |  | 2026XPCSZL25A6S063 | H | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTTBZL25A6S008 | 2023-12-28 |  | 2026XTTBZL25D1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2024-01-11 | 2024-02-07 | 是 | 2026XTTBZL25D1S002 | 回复 | S-TTB-CB-1GG-01-25A6-25D1 | S | TTB | CB | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量、温度和压力 | 2024-05-30 | 王立恒@wanglh | 李佩育@lipy | 编制
20260SEZL22Q6C014 | 2025-01-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-电气四室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2025-02-02 | 2025-01-24 | 否 | 20260SEZL22R4C014 | 回复 | C-SE---1ND-01-22Q6-22R4 | C | SE | - | 1ND | 01 | 22Q6 | 22R4 | 关闭 | SE厂房暖通提电气仪控资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XWCVZL25B3S001 | 2025-03-19 |  | 2026XWCVZL25A3S007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王中杨@wangzyd | N | 是 | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 否 | 2026XWCVZL25A3S009 | 传递 | S-WCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | WCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
20260AQZL25A3S003 | 2026-02-25 |  | 20260AQZL25C3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘丽然@l-liulr | Y | 否 | [5 empty] | S-AQ---1JN-01-25C3-25A3 | S | AQ | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | AQ子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XCBZL22Q2S006 | 2024-07-10 |  | 2026XCBZL25D1S013 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | Y | 是 | 2024-07-24 |  | 是 |  |  | S-CB-WCW-2GQ-02-25D1-22Q2 | S | CB | WCW | 2GQ | 02 | 25D1 | 22Q2 | 打开 | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
2026XFNPZL25A6S016 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFNPZL25E5S002 | 回复 | S-FNP---1GH-01-25A6-25E5 | S | FNP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件FNP系统设计任务书。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269NIZL22T5C001 | 2025-02-18 |  | 20269NIZL22P2C002 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-建筑二室 | 葛元园@geyy | N | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22P2-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P2 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛建筑工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 夏咏雪@xiayx | 编制
20261CBZL22Q2C004 | 2023-04-28 |  | 20261CBZL25D1C007 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2023-05-12 | 2023-08-31 | 是 | 20261CBZL25D1C020 | 传递 | S-CB-WCW-2GQ-01-25D1-22Q2 | S | CB | WCW | 2GQ | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XZSTZL25B3S003 | 2023-10-16 |  | 2026XZSTZL21D1S009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GG-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026331URAZL22S1S004 | 2026-02-12 |  | 2026331URAZL22Q2S012 | A | 回复 | 有意见 | 总图地质所-总图规划一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 王心琪@wangxqe | Y | 是 | 2026-02-26 |  | 是 |  |  | S-31URA-31URA-1SJ-01-22Q2-22S1 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22S1 | 打开 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制 | 2026-03-06 |  | 正在和厂家协商讨论，讨论有结果后升版该接口 |  | 2026-03-03 | 林芳@linfanga
2026XZLDZL21D3C001 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-09-05 | 是 | 2026XZLDZL22E4C001 | 回复 | C-ZLD---1GY-01-21D3-22E4 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XZGTZL25A6S031 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-17 | 否 | 2026XZGTZL25B1S001 | 回复 | S-ZGT---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZGT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260HZZL22Q6C015 | 2024-03-25 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 是 | 20260HZZL25A4C005 | 回复 | C-HZ-GB-1GG-01-22Q6-25A4 | C | HZ | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A4 | 关闭 | 提换热站（厂区供暖）与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 刘思涵@liushd | 编制 |  |  | 外部原因：设总未及时批出；对设计进度无影响 |  | 2024-10-16 | 刘建栋@liujd
202622PBZL22S1S003 | 2026-01-19 |  | 202622PBZL22Q2S014 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1SJ-18-22Q2-22S1 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 18 | 22Q2 | 22S1 | 关闭 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20269ZLDZL25A1S008 | 2024-03-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2024-04-05 | 2024-04-02 | 否 | 20269ZLDZL25A6S005 | 回复 | S-ZLD-PO-1GH-01-25A1-25A6 | S | ZLD | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD地坑泵设计条件 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269WQBZL25A1S012 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-10 | 否 | 20269WQBZL25A6S007 | 回复 | S-WQB-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | WQB | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB系统孔板清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20261RCZL25A2S004 | 2024-03-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-04-12 | 2024-04-08 | 否 | 20261RCZL22P3S004 | 回复 | S-RC-NI-2D2-01-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTTBZL25A2S009 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 任美贤@renmx | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-TTB-RF-1BH-02-25A2-22D4 | S | TTB | RF | 1BH | 02 | 25A2 | 22D4 | 打开 | 提供再生热交换器（TTB002RF）接管荷载（包络值） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
2026XWNCZL25B2S010 | 2025-11-26 |  | 2026XWNCZL25A1S038 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 石东东@shidd | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---1GY-01-25A1-25B2 | S | WNC | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）仪控任务书 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZSTZL21D1C001 | 2022-09-06 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-09-20 | 2022-09-09 | 否 | 2026XZSTZL25A1C001 | 回复 | C-ZST---1GB-01-21D1-25A1 | C | ZST | - | 1GB | 01 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XWCCZL25A2S028 | 2025-03-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-04-14 | 2025-04-03 | 否 | 2026XWCCZL25A5S018 | 回复 | S-WCC-KA-2LX-05-25A2-25A5 | S | WCC | KA | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF冷却水进口管道力学计算条件（WCC0099A/0099B） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja | 编制
20260YCZL22Q3C014 | 2024-09-06 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 梁晓曦@liangxx | N | 是 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 否 | 20260YCZL25A4C001 | 回复 | C-YC-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | YC | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 供热用除盐水生产厂房及储罐与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 梁晓曦@liangxx | 编制
2026XRSIZL25A5S029 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2025-12-10 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-18-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 18 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 连接一回路主管道热段试验管道力学计算结果(RSI0169/0170等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260PHZL25C3C007 | 2024-07-24 |  | 20260PHZL22S1C001 | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张湉@zhangtian | Y | 是 | 2024-08-07 |  | 是 |  |  | C-PH---1JT-01-25C3-25E6 | C | PH | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XWAPZL22C2S005 | 2025-12-17 |  | 2026XWAPZL25A2S013 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
20269MXZL25B1C002 | 2024-03-29 |  | 20269MXZL25D2C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李伟霞@liwx | N | 是 | 2024-04-12 | 2024-06-14 | 是 | 20269MXZL25D2S001 | 传递 | S-MX-GB-1DD-01-25D2-25B1 | S | MX | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 常规岛MX与GB沟的电缆接口(MX电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废 |  |  | 东北院暂未升版接口 |  | 2024-05-10 | 曹璇@caoxuan
2026XLSWZL25B1S004 | 2025-04-30 |  | 2026XLSWZL25E6S004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-LSW-ZZZ-1DD-01-25E6-25B1 | S | LSW | ZZZ | 1DD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSW系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 王涛@wangtaog | 编制
2026XVFRZL25A6S004 | 2026-01-15 |  | 2026XVFRZL25A3S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-VFR---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFR | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XEMAZL22R1C001 | 2023-02-24 |  | 20269EMAZL25D2C001 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 蔡晶慧@caijha | N | 是 | 2023-03-10 | 2023-05-10 | 是 | 20269EMAZL25D2C002 | 传递 | C-EMA---1DD-02-25D2-22R1 | C | EMA | - | 1DD | 02 | 25D2 | 22R1 | 打开 | Load shedding (for T.G. emergency auxiliaries); Number of drives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XCISZL25A6S034 | 2025-11-20 |  | 2026XCISZL25A6S030 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XWCDZL25A6S023 | 2025-06-19 |  | 2026XWCDZL25A6S022 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
20269QFZL25A1S004 | 2024-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 范广涵@fangh | Y | 是 | 2024-11-14 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2D2-03-25A1-25C2 | S | QF | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | 打开 | QF厂房二维D2条件（QF-4.55~-0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026XVCMZL25E6S003 | 2026-01-13 |  | 2026XVCMZL25A3S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王涛@wangtaog | N | 否 | [5 empty] | S-VCM---1NT-01-25A3-25E6 | S | VCM | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VCM系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
2026XZBRZL25A1S021 | 2025-06-14 |  | 2026XZBRZL25A6S055 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | S | ZBR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | ZBR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261CBZL25D1C009 | 2023-04-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-05-12 | 2023-05-05 | 否 | 20261CBZL22C7C002 | 回复 | S-CB-WAI-1GG-01-25D1-22Q8 | S | CB | WAI | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XFWDZL25A6S008 | 2024-12-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-07 | 否 | 2026XFWDZL22C2S002 | 回复 | S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260WSRZL25A1S001 | 2024-06-04 |  | 20260WSRZL25E5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | N | 否 | [5 empty] | S-WSR-BA-1HB-01-25E5-25A1 | S | WSR | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-06-30 | 郭建伟@guojw | 张弛@zhangchig | 编制
20261CBZL25D1S006 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-15 | 否 | 20261CBZL25A1S005 | 回复 | S-CB-WGD-1GG-01-25D1-25A1 | S | CB | WGD | 1GG | 01 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XCFEZL25A6S027 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 2026XCFEZL25A2S005 | 回复 | S-CFE---2GQ-01-25A6-25A2 | S | CFE | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20269ZSTZL25B3S002 | 2023-11-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 杨健d@yangjiand | N | 是 | 2023-11-23 | 2023-11-14 | 否 | 20269ZSTZL22D3S002 | 回复 | S-ZST-BA-1YH-01-25B3-22D3 | S | ZST | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA仪表接口信息 | 2024-02-28 | 王瑞桥@wangrq | 杨健d@yangjiand | 编制
2026XWNDZL25A1S006 | 2025-07-07 |  | 2026XWNDZL25A6S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2LT-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20260QVZL25A3C003 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 冯乾@fengqian | Y | 是 | 2023-09-26 |  | 是 |  |  | C-QV---1NJ-01-25A3-25C3 | C | QV | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 打开 | 暖通给建筑提用房、留洞资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XWSDZL25A6S001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-09-29 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWSDZL22C2S001 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026XWCDZL25B3S007 | 2025-05-26 |  | 2026XWCDZL25A6S021 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2GQ-02-25A6-25B3 | S | WCD |  | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWPWZL25A6S030 | 2025-07-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-18 | 否 | 2026XWPWZL25B3S008 | 回复 | S-WPW-NI-1GY-01-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）（核岛部分）仪控任务书 | 2025-01-31 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XRFTZL25A6S031 | 2024-12-31 |  | 2026XRFTZL25A6S027 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-FNP-1GS-01-25A6-25A6 | S | RFT | FNP | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RFT系统消防用水需求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20269NIZL22P2C003 | 2025-04-18 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 工程经济所-核电土建室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-05-02 | 2025-05-15 | 是 | 20269NIZL22T5C002 | 回复 | C-NI-NI-1JG-01-22P2-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P2 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛建筑工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 夏咏雪@xiayx | 编制
2026XFWDZL25A6S009 | 2025-01-09 |  | 2026XFWDZL25A6S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XVCMZL25B3S001 | 2024-08-21 |  | 2026XVCMZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-VCM---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCM | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
2026XPCZL22Q2S011 | 2025-09-25 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 是 | 2026XPCZL22N2S001 | 回复 | S-PC---2LX-01-22Q2-22N2 | S | PC | - | 2LX | 01 | 22Q2 | 22N2 | 关闭 | PC机械通风冷却塔及辅助泵房力学计算条件 | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20260SFZL22Q4C039 | 2025-09-24 |  | 20260SFZL22P2C019 | D | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 陈锋华@chenfh | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JG-01-22P2-22Q4 | C | SF | - | 1JG | 01 | 22P2 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260SCZL25A4C010 | 2024-07-28 |  | 20260SCZL25C3C006 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 否 | [5 empty] | C-SC---1JS-01-25C3-25A4 | C | SC | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XVMOZL25B1S001 | 2025-03-17 |  | 2026XVMOZL25A3S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-03-31 | 2025-03-29 | 否 | 2026XVMOZL25A3S010 | 传递 | S-VMO---1ND-01-25A3-25B1 | S | VMO | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
20260GB3ZL25E6S001 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李江@lijiang | Y | 是 | 2024-10-28 |  | 是 |  |  | S-GB3---1TJ-01-25E6-25C2 | S | GB3 | - | 1TJ | 01 | 25E6 | 25C2 | 打开 | 通信向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李江@lijiang | 编制
20260PJZL22Q2C005 | 2024-06-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-06-20 | 2024-06-13 | 否 | 20260PJZL25A6C001 | 回复 | C-PJ-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | PJ | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供PJ子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XRSIZL22C2S010 | 2025-12-08 |  | 2026XRSIZL25A6S053 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XCIZL25D1C001 | 2024-06-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-07-05 | 2024-06-26 | 否 | 2026XCIZL22B5C001 | 回复 | C-CI-NI-1GF-2-25D1-22B5 | C | CI | NI | 1GF | 2 | 25D1 | 22B5 | 关闭 | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XFNPZL25A6S019 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-03 | 否 | 2026XFNPZL25E6S003 | 回复 | S-FNP---1GT-03-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）熔断阀负荷资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCBZL25D1S017 | 2024-06-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-10 | 否 | 2026XWAIZL25A2S016 | 回复 | S-CB-WAI-1GG-02-25D1-25A2 | S | CB | WAI | 1GG | 02 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XWAPZL25A6S003 | 2025-08-08 |  | 2026XWAPZL25A2S011 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WAP---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
2026XRVDZL25E5S001 | 2023-10-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王峰e@wangfenge | N | 是 | 2023-11-08 | 2023-10-28 | 否 | 2026XRVDZL25A2S001 | 回复 | S-RVD-BA-1HB-01-25E5-25A2 | S | RVD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-10-10 | 郭建伟@guojw | 王峰e@wangfenge | 编制
20269WQBZL25A1S009 | 2024-03-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2024-04-05 | 2024-04-02 | 否 | 20269WQBZL25A6S005 | 回复 | S-WQB-PO-1GH-01-25A1-25A6 | S | WQB | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB地坑泵设计条件 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRVDZL22C2S005 | 2025-08-07 |  | 2026XRVDZL25A6S066 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XTFMZL25A2S001 | 2024-12-26 |  | 2026XTFMZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李涛@litaoe | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2LT-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20262VPMZL25A3S001 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李钟扬@lizyh | N | 是 | 2025-03-29 | 2025-03-21 | 否 | 20262VPMZL25B3S002 | 回复 | S-VPM---1NY-02-25A3-25B3 | S | VPM | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供循环水泵站通风系统（VPM）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李钟扬@lizyh | 编制
2026XCSVZL22E4S001 | 2025-03-24 |  | 2026XCSVZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郑皓@zhenghao | Y | 否 | [5 empty] | S-CSV---1NY-01-25A3-22E4 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XWSCZL25A2S004 | 2025-01-06 |  | 2026XWSCZL25A6S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | N | 否 | [5 empty] | S-WSC-WCR-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSC | WCR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | WSC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WSC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFWDZL25A4S004 | 2025-01-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | N | 是 | 2025-01-20 |  | 是 |  |  | S-FWD-KA-2LX-01-25A4-25A5 | S | FWD | KA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统KA厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
20260AFZL25A1C007 | 2023-09-27 |  | 20260AFZL25B1C011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1DG-01-25B1-25A1 | C | AF | - | 1DG | 01 | 25B1 | 25A1 | 关闭 | 电气给气体提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 葛荣亮@gerl | 编制
2026XSUZL25B3S004 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李浓@linong | Y | 是 | 2025-05-13 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2D3-05-25B3-25C3 | S | SU | NI | 2D3 | 05 | 25B3 | 25C3 | 打开 | SU8.60标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李浓@linong | 编制
2026XVESZL22Q7C001 | 2024-07-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 康健@kangjian | N | 是 | 2024-07-22 | 2024-07-15 | 否 | 2026XVESZL22R5C001 | 回复 | C-VES-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VES | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VES系统防火相关控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
20261RSIZL25A2S002 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-10-30 | 2024-10-28 | 否 | 20261RSIZL25A5S001 | 回复 | S-RSI-SD-2LX-01-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房安注箱试验管道力学计算条件（RSI0101/0102/0103/0104/0422/0813等） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
20269WQBZL25A1S001 | 2023-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-10-12 | 2023-10-09 | 否 | 20269WQBZL25A6S001 | 回复 | S-WQB-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求。 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XNIZL25A4S002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-10 | 否 | 2026XNIZL25B1S003 | 回复 | S-NI---1GD-02-25A4-25B1 | S | NI | - | 1GD | 02 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 核岛卫生间卫生器具用电量资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张景钊@zhangjza | 编制
20260GCZL25C1S001 | 2026-01-16 |  | 20260GCZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 梁文龙@liangwl | Y | 否 | [5 empty] | S-GC---1ZJ-01-25C3-25C1 | S | GC | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | GC沟 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026331URAZL22P7S016 | 2025-12-17 |  | 2026331URAZL22Q2S009 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | Y | 否 | [5 empty] | S-31URA-31URA-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯荷载资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XRVDZL25A2S023 | 2025-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-04 | 否 | 2026XRVDZL25A5S018 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-11-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 11 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD3908管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
2026XVNAZL25A6S011 | 2025-02-27 |  | 2026XVNAZL25A3S008 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-12 | 否 | 2026XVNAZL25A3S011 | 传递 | S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XPCZL22Q2C001 | 2024-01-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-01-25 | 2024-01-19 | 否 | 2026XPCZL25A4C001 | 回复 | C-PC-GB-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PC | GB | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供机械通风冷却塔及辅助泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XFWDZL25A5S016 | 2025-10-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-11-11 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFWDZL25A4S025 | 回复 | S-FWD-SX-2LX-01-25A5-25A4 | S | FWD | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FWD系统SX厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XGBZL25A2S001 | 2024-04-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 黄哲@huangzhe | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | 否 | 2026XGBZL25D1S001 | 回复 | S-GB-MX-1GG-01-25A2-25D1 | S | GB | MX | 1GG | 01 | 25A2 | 25D1 | 打开 | 跨岛系统流程图 | 9999-01-01 | 黄良@huangliang | 黄哲@huangzhe | 作废
2026XRVDZL25E5S017 | 2025-08-13 |  | 2026XRVDZL25A6S063 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-BA-1GH-01-25A6-25E5 | S | RVD | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XVAEZL22C6C005 | 2023-01-28 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2023-02-11 | 2023-02-24 | 是 | 2026XVAEZL22C7C002 | 回复 | C-VAE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VAE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（VAE）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2023-02-28 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XPCSZL25A6S039 | 2025-06-07 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-13 | 否 | 2026XPCSZL25A2S022 | 回复 | S-PCS---2LT-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRCVZL25A2S037 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRCVZL25A5S043 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-23-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 23 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RCV0655等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
20260WCDZL22Q8C003 | 2024-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-03 | 否 | 20260WCDZL25A1C003 | 回复 | C-WCD---2LT-03-22Q8-25A1 | C | WCD | - | 2LT | 03 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XIAMZL25C3S001 | 2023-11-07 |  | 2026XIAMZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 纪雨青@jiyq | Y | 否 | [5 empty] | S-IAM-NI-1GJ-01-25B3-25C3 | S | IAM | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C3 | 关闭 | IAM系统核岛厂房建筑接口资料 | 2024-02-28 | 王瑞桥@wangrq | 曹红梅@caohm | 编制
20269ZLDZL22B5B001 | 2025-01-06 |  | 20269ZLDZL21D3B002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | N | 否 | [5 empty] | B-ZLD-NI-1GF-01-21D3-22B5 | B | ZLD | NI | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | ZLD-WQB系统排放槽工艺呼排气提资放废部分内容 | 2025-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2026XPCSZL25A2S030 | 2026-02-25 |  | 2026XPCSZL25A6S072 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 焦艳丽@l-jiaoyl | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---2LT-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XVFLZL25E6S005 | 2025-11-24 |  | 2026XVFLZL25A3S018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VFL---1NT-01-25A3-25E6 | S | VFL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VFL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XRCVZL25A1S021 | 2025-07-11 |  | 2026XRCVZL25A6S061 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘彤宇@liuty | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2LT-01-25A6-25A1 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260HZZL25A4C008 | 2025-01-26 |  | 20260HZZL22Q6C024 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-暖通二室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-HZ-GB-1GG-01-22Q6-25A4 | C | HZ | GB | 1GG | 01 | 22Q6 | 25A4 | 关闭 | 提换热站（厂区供暖）与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 刘思涵@liushd | 编制
2026XWCCZL25A6S045 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-03 | 否 | 2026XWCCZL25A1S016 | 回复 | S-WCC---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XCCVZL25A1S001 | 2023-10-16 |  | 2026XCCVZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-CCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | CCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | CCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XZBRZL22T2C004 | 2025-03-03 |  | 2026XZBRZL21D3C003 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李智勇f@lizyf | N | 否 | [5 empty] | C-ZBR---1XG-01-21D3-22T2 | C | ZBR | - | 1XG | 01 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | ZBR系统工艺设备初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2026XFAPZL25A6S005 | 2025-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-10 | 否 | 2026XFAPZL25A4S004 | 回复 | S-FAP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)阀门清单 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20260PHZL25C3C006 | 2024-07-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张湉@zhangtian | Y | 是 | 2024-07-23 |  | 是 |  |  | C-PH---1JY-01-25C3-25B3 | C | PH |  | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XWNDZL25A1S003 | 2025-01-09 |  | 2026XWNDZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡云鹏@l-huyp | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWCCZL25A6S008 | 2024-07-10 |  | 2026XWCCZL25A6S007 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-07-24 | 2024-07-22 | 否 | 2026XWCCZL25A6S009 | 传递 | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XTTBZL22D4S002 | 2025-04-25 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-05-09 | 2025-06-24 | 是 | 2026XTTBZL22N2S002 | 回复 | S-TTB-RF-2LX-01-22D4-22N2 | S | TTB | RF | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供再生热交换器（TTB002RF）力学计算资料 | 2025-07-30 | 郭建伟@guojw | 董鹏@dongpenga | 编制
20269VRWZL25A3S009 | 2025-03-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 否 | 20269VRWZL25E6S002 | 回复 | S-VRW-FAD-1NT-01-25A3-25E6 | S | VRW | FAD | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | VRW系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XWAIZL25A2S072 | 2025-08-09 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-08-23 | 2025-08-18 | 否 | 2026XWAIZL22C2S005 | 回复 | S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260SFZL22E3C002 | 2024-11-07 |  | 20260SFZL22P2C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-建筑二室 | 何静@hejinga | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JY-01-22P2-22E3 | C | SF | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 赵月@zhaoyuea | 编制
20260QLZL25C3C001 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李欣@lixinf | N | 是 | 2023-10-27 |  | 是 |  |  | C-QL---1JF-01-25C3-25B3 | C | QL | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20261TFMZL25D1C004 | 2023-02-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-02-22 | 2023-03-02 | 是 | 20261TFMZL22C3C004 | 回复 | C-TFM---1GG-01-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XZBRZL25A6S021 | 2024-09-30 |  | 2026XZBRZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZBR | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XZSTZL22C2S006 | 2025-12-08 |  | 2026XZSTZL25A6S046 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWNDZL25A6S007 | 2023-12-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-12-28 | 2023-12-20 | 否 | 2026XWNDZL25B3S001 | 回复 | S-WND--1GY-02-25A6-25B3 | S | WND |  | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）2~5章，6.1 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRHRZL25A2S003 | 2025-01-08 |  | 2026XRHRZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | N | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XCISZL25A5S001 | 2025-02-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-02-28 |  | 是 |  |  | S-CIS-RX-2LX-1-25A5-25A2 | S | CIS | RX | 2LX | 1 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房(RX)底层管道计算结果（CIS0011、0012、0013、0014、0017、0018、0019、0033、0033B、0034、0035、0036、0115A、0115B、0117、0116A、0116B、0118、0161等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCCZL22C2S002 | 2024-07-22 |  | 2026XWCCZL25A6S007 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWSDZL25A6S028 | 2024-12-31 |  | 2026XWSDZL25A6S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 辅助蒸汽分配系统WSD001RF冷却器,对设冷水的需求，包括流量，热负荷，接管口径。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTSAZL25A6S026 | 2025-07-31 |  | 2026XTSAZL25A6S023 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XWCCZL25A5S013 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-08-25A5-25A1 | S | WCC | NH | 2LX | 08 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0126A,WCC0126B,WCC0321B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XINLZL25C1S001 | 2024-01-26 |  | 2026XINLZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 严鹏南@yanpn | Y | 否 | [5 empty] | S-INL-NI-1GJ-01-25B3-25C1 | S | INL | NI | 1GJ | 01 | 25B3 | 25C1 | 关闭 | 热实验室（N305房间）结构接口资料 | 2024-06-30 | 王瑞桥@wangrq | 曹红梅@caohm | 编制
2026XNIZL25A2S004 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-26 | 否 | 2026XNIZL22C4S001 | 回复 | S-NI---1BG-02-25A2-22C4 | S | NI | - | 1BG | 02 | 25A2 | 22C4 | 关闭 | 远传阀门相关参数提资 | 2026-09-15 | 王国龙@wanggl | 刘康利@liukl | 编制
2026XCUPZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 2026XCUPZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-CUP---1NT-01-25A3-25E6 | S | CUP | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CUP系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
20269SEZL25A1C001 | 2025-11-04 |  | 20269SEZL21D3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘洋@liuyangg | Y | 是 | 2025-11-18 |  | 是 |  |  | C-SE---1GG-01-21D3-25A1 | C | SE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 打开 | 常规岛废水处理站提药剂条件（AB库） | 2025-10-30 | 段永明@duanym | 刘培娟@liupj | 作废
20269ZLTZL21D3B015 | 2023-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 林佳逸@linjya | N | 是 | 2023-07-03 | 2023-06-25 | 否 | 20269ZLTZL25E5B032 | 回复 | B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT001ZE设计任务书 | 2023-09-30 | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制
2026XRSIZL25A6S037 | 2025-07-07 |  | 2026XRSIZL25A6S034 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RSI | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWSCZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XWSCZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-02 | 否 | 2026XWSCZL25A6S005 | 传递 | S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
20260BOPZL25A4C052 | 2024-02-22 |  | 20260BOPZL25D1C012 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-03-07 | 2024-03-26 | 是 | 20260BOPZL25D1C013 | 传递 | C-BOP-ZA-1GS-02-25D1-25A4 | C | BOP | ZA | 1GS | 02 | 25D1 | 25A4 | 打开 | 主工艺协同其他专业向GB提接口资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XTTBZL25A2S021 | 2025-06-24 |  | 2026XTTBZL22D2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 任美贤@renmx | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-BL-1HB-01-22D2-25A2 | S | TTB | BL | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 关闭 | 提供TTB排放装置（TTB001BL） 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg | 编制
2026XFNPZL25A4S011 | 2025-08-26 |  | 2026XFNPZL25A6S033 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘宇晗@liuyhc | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XREBZL25A6S019 | 2025-01-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-22 | 是 | 2026XREBZL22C2S002 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20261TFMZL25D1S011 | 2024-03-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 否 | 2026XTFMZL25A6S007 | 回复 | S-TFM---1GG-12-25D1-25A6 | S | TFM | - | 1GG | 12 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XFNPZL25A4S015 | 2025-09-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-24 | 否 | 2026XFNPZL25A5S013 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-08-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 08 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第八批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
20260BOPZL25A4C005 | 2023-07-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 是 | 2023-08-05 |  | 是 |  |  | C-BOP-SC-1SD-01-25A4-25D2 | C | BOP | SC | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 打开 | 主工艺向电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XFNPZL25A5S060 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2026-01-08 |  | 是 |  |  | S-FNP-QF-2LX-03-25A5-25A4 | S | FNP | QF | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统QF厂房第三批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20269ZLTZL22E3B029 | 2025-03-07 |  | 20269ZLTZL21D3B026 | D | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GY-08-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 08 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRVDZL25A5S003 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王刚b@wanggangb | Y | 是 | 2025-06-25 |  | 是 |  |  | S-RVD-NH-2LX-04-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 04 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RVD系统RVD0528、RVD0696、RVD0697、RVD0229管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWAIZL25B1S003 | 2025-04-08 |  | 2026XWAIZL25B1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI---1GD-01-25A2-25B1 | S | WAI | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统(WAI)用电资料 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTSAZL25A1S010 | 2025-11-25 |  | 2026XTSAZL25A5S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA-SU-2LX-03-25A5-25A1 | S | TSA | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TSA系统TSA0003,TSA0006,TSA0028,TSA0031管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269WCWZL22Q2C002 | 2024-07-15 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-07-29 | 2024-07-23 | 否 | 20269WCWZL25D1C001 | 回复 | C-WCW---1GG-02-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 02 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水系统图（包括其中的所有参数等） | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20261NHZL25A1S017 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2024-10-13 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D3-04-25A1-25C3 | S | NH | NI | 2D3 | 04 | 25A1 | 25C3 | 打开 | NH4.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 吕航@lvhang | 编制
2026000ZL25C3C001 | 2023-03-09 |  | 2026000ZL22S1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 姜晨@jiangchen | Y | 否 | [5 empty] | C-00---1ZZ-01-22S1-25C3 | C | 00 | - | 1ZZ | 01 | 22S1 | 25C3 | 关闭 | 提供总平面图、厂坪设计标高、厂区管线及沟道（廊道）布置 | 9999-01-01 | 李正强@lizqc | 王心琪@wangxqe | 编制
2026XWSRZL25A6S017 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-15 | 否 | 2026XWSRZL25B3S011 | 回复 | S-WSR---1GY-01-25A6-25B3 | S | WSR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）系统仪控任务书（核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWCRZL25B2S007 | 2025-07-05 |  | 2026XWCRZL25A2S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR---2GQ-01-25A2-25B2 | S | WCR | - | 2GQ | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供化学加药系统（WCR）管道清单 （核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2026XZGTZL22C2S007 | 2025-08-07 |  | 2026XZGTZL25A6S044 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRFTZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-14 | 否 | 2026XRFTZL25A6S003 | 回复 | S-RFT---1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）快速接头清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XCFEZL25A2S001 | 2025-01-06 |  | 2026XCFEZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李铮铮@lizzc | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---2LT-01-25A6-25A2 | S | CFE | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XWSDZL22C3C002 | 2023-09-06 |  | 2026XWSDZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵文斌@zhaowb | N | 是 | 2023-09-20 | 2024-04-16 | 是 | 2026XWSDZL25D1C002 | 回复 | C-WSD---1GG-01-22C3-25D1 | C | WSD | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 关闭 | 核岛辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度压力等。 | 9999-01-01 | 林达平@lindp | 赵文斌@zhaowb | 编制 |  |  | 施工图接口已建立，已发起流程同意关闭本初设接口。 |  | 2024-04-12 | 张达@zhangda
20261NIZL21D3C005 | 2025-11-03 |  | 20261NIZL22B5C001 | B | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 罗浩@luohaod | Y | 否 | [5 empty] | B-NI-QA-1FG-01-22B5-21D3 | B | NI | QA | 1FG | 01 | 22B5 | 21D3 | 关闭 | 提供为满足GB3097要求所需的液态流出物中的核素最大稀释倍数 | 2025-02-28 | 张君南@zhangjna | 林大超@lindc | 编制
202612WODZL22R2C001 | 2023-03-10 |  | 202612WODZL22C7C004 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---1GD-01-22Q8-22R2 | C | WOD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | WOD非放含油废水系统水泵用电条件 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
20261IRMZL22E4S004 | 2025-04-09 |  | 20261IRMZL22B4S004 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 郑皓@zhenghao | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM---1FY-11-22B4-22E4 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22B4 | 22E4 | 关闭 | 提供固定式场所γ剂量率监测的房间号及房间名称。 | 2025-03-31 | 张君南@zhangjna | 申静怡@shenjy | 编制
2026XCFEZL25A6S031 | 2025-07-11 |  | 2026XCFEZL25A6S019 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供CFE系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XTFAZL22C2S003 | 2025-07-24 |  | 2026XTFAZL25A6S041 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTTBZL25A2S006 | 2024-12-30 |  | 2026XTTBZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 任美贤@renmx | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
202612IRMZL22E4S002 | 2026-01-09 |  | 202612IRMZL25B3S001 | B | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 申忱迪@shencd | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-13 | 否 | 202612IRMZL25B3S002 | 回复 | S-IRM---1FY-11-22E4-25B3 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入。 | 2024-10-30 | 汪勇@wangyongd | 郑皓@zhenghao | 编制
2026XRBMZL25B1S002 | 2025-07-28 |  | 2026XRBMZL25A6S033 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-08-11 | 2025-08-06 | 否 | 2026XRBMZL25A6S040 | 传递 | S-RBM---1GD-01-25A6-25B1 | S | RBM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTSAZL25B1S001 | 2024-12-30 |  | 2026XTSAZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-TSA---1GD-01-25A6-25B1 | S | TSA | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWNCZL25C1S001 | 2024-10-12 |  | 2026XWNCZL25E5S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵越@zhaoyueb | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | WNC | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供膨胀水箱（WNC001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
20260SEZL22R6C016 | 2025-02-08 |  | 20260SEZL22Q6C016 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-暖通二室 | 邢越@xingyue | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1NT-01-22Q6-22R6 | C | SE | - | 1NT | 01 | 22Q6 | 22R6 | 关闭 | SE厂房暖通提通信资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
20260PIZL24Q2C002 | 2025-01-02 |  | 20260PIZL22R4C021 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 电气设计所-电气四室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1DG-01-22R4-24Q2 | C | PI | - | 1DG | 01 | 22R4 | 24Q2 | 关闭 | PI厂房电气提概算条件 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
2026XCLMZL25C1S003 | 2025-08-07 |  | 2026XCLMZL22D1S005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张文泽@zhangwza | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-25C1 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 25C1 | 关闭 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 2025-08-30 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 编制
2026XWCCZL25A2S036 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 崔华@l-cuihua | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-05-25A2-25A5 | S | WCC | RX | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0424 0563 0202 0566） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
2026XRFTZL25A5S003 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2024-12-17 |  | 是 |  |  | S-RFT-NH-2LX-02-25A5-25A1 | S | RFT | NH | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RFT系统0176、0002B、0175A、0175B、0174、0173A、0173B、0172、0128、0129、0130、0131、0620、0621、0622、0623力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260PIZL22S1C006 | 2025-09-25 |  | 20260PIZL22Q4C043 | B | 回复 | 有意见 | 总图地质所-总图规划一室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 王心琪@wangxqe | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 是 | 20260PIZL22Q4C044 | 传递 | C-PI---1GJ-01-22Q4-22S1 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22S1 | 关闭 | PI厂房工艺给总图提车辆运输道路资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
202612FDPZL22C7C003 | 2022-11-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-26 | 2022-11-17 | 否 | 202612FDPZL22E3C001 | 回复 | C-FDP---1GY-01-22Q8-22E3 | C | FDP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）仪控任务书 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XCCVZL25A3S010 | 2025-08-15 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张伟卓@zhangwz | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 否 | 2026XCCVZL25C2S005 | 回复 | S-CCV---2D2-01-25A3-25C2 | S | CCV | - | 2D2 | 01 | 25A3 | 25C2 | 关闭 | 提供CCV系统堆顶通风管道在换料水池混凝土侧壁、钢覆面的相关土建条件 | 2025-02-28 | 王雪梅@wangxma | 张伟卓@zhangwz | 编制
20260AFZL25B3C016 | 2023-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 孙晓红@sunxh | Y | 是 | 2023-10-09 |  | 是 |  |  | C-AF---1YT-03-25B3-25E6 | C | AF | - | 1YT | 03 | 25B3 | 25E6 | 打开 | 仪控给通信提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XZLTZL25A5S002 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-18 | 否 | 2026XZLTZL25A1S013 | 回复 | S-ZLT-NH-2LX-01-25A5-25A1 | S | ZLT | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | ZLT系统管道力学计算结果(1061/1062等管线) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWSCZL25A6S003 | 2023-11-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2023-12-07 | 2023-11-28 | 否 | 2026XWSCZL25A6S004 | 回复 | S-WSC-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSC系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XWAIZL25A2S001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2023-09-29 | 2024-03-21 | 是 | 2026XWAIZL22C2S001 | 回复 | S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260SEZL22Q6C017 | 2025-01-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-结构四室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2025-02-02 | 2025-02-12 | 是 | 20260SEZL22P6C008 | 回复 | C-SE---1NJ-01-22Q6-22P6 | C | SE | - | 1NJ | 01 | 22Q6 | 22P6 | 关闭 | SE厂房暖通提结构荷载资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
20269ZLTZL22D3S004 | 2024-11-14 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-ZLT-CS-2LX-03-22D3-22N2 | S | ZLT | CS | 2LX | 03 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供2026项目冷凝器（ZLT001CS）力学计算条件 | 2024-10-30 | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh | 编制
2026XWSDZL25A1S004 | 2025-02-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘赛@liusai | N | 是 | 2025-03-03 |  | 是 |  |  | S-WSD-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | WSD | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房WSD系统WSD0009、WSD0019A、WSD0019B、WSD0019C、WSD0019D、WSD0121A、WSD0156、WSD0167、ZLT0251管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘赛@liusai | 编制
2026XWESZL22R1B001 | 2024-07-29 |  | 2026XWESZL22Q2B003 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 蔡晶慧@caijha | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 否 | 2026XWESZL22Q2B004 | 传递 | B-WES---1GD-01-22Q2-22R1 | B | WES | - | 1GD | 01 | 22Q2 | 22R1 | 关闭 | WES系统应急柴油机加载资料 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2026XWAIZL25A2S062 | 2025-07-10 |  | 2026XRNSZL25A6S038 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RNS | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269ZLTZL21D3B021 | 2024-02-05 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 是 | 20269ZLTZL22E3B028 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWESZL22C2S001 | 2024-04-16 |  | 2026XWESZL22Q2S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-04-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XNIZL22T2C003 | 2025-05-09 |  | 2026XNIZL22Q7C004 | A | 回复 | 有意见 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 公用系统所-公用一室 | 张一凡@zhangyff | N | 是 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | 否 | 2026XNIZL22Q7C005 | 传递 | C-NI-NI-1NG-01-22Q7-22T2 | C | NI | NI | 1NG | 01 | 22Q7 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛通风工程量的需求，模板及要求见附件6：核岛通风提资清单。 | 2025-05-18 | 焦迪@jiaodi | 杜文学@duwxa | 编制
2026XZBRZL25A6S017 | 2024-03-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 否 | 2026XZBRZL25A1S001 | 回复 | S-ZBR-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | S | ZBR | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | ZBR系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XTFAZL25A5S004 | 2024-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2024-12-18 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-03-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0003,TFA1000,TFA0693,TFA0749,TFA0003,TFA0001A,TFA0001B,TFA0998,TFA0691,TFA0751,TFA0072,TFA0071,TFA1070,TFA0001A,TFA0009A,TFA0009B,TFA0053,TFA0053,TFA0576,TFA0303,TFA1010,TFA0393,TFA0740,TFA0002A,TFA0002A,TFA0109,TFA0109B,TFA0002B,TFA1008,TFA0692,TFA0752管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRVDZL25A6S091 | 2025-12-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-17 | 否 | 2026XRVDZL25A3S008 | 回复 | S-RVD---1GG-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026000ZL25C3S002 | 2025-04-19 |  | 2026000ZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-00---1DZ-01-25B1-25C3 | S | 00 | - | 1DZ | 01 | 25B1 | 25C3 | 关闭 | 电气专业提交核岛周边管线布置图 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 贾双卓@jiasz | 编制
20261CBZL25D1S003 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-14 | 否 | 20261CBZL25A1S001 | 回复 | S-CB-WGD-1GG-02-25D1-25A1 | S | CB | WGD | 1GG | 02 | 25D1 | 25A1 | 关闭 | CO2纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XZSTZL21D1C005 | 2022-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-09-27 | 2022-09-17 | 否 | 2026XZSTZL25A1C004 | 回复 | C-ZST---2LT-03-21D1-25A1 | C | ZST | - | 2LT | 03 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
202612FDPZL22C7C008 | 2023-01-05 |  | 202612FDPZL25E5C001 | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2023-01-19 | 2023-01-18 | 否 | 202612FDPZL25E5C002 | 回复 | B-FDP---1GH-01-22Q8-25E5 | B | FDP | - | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）非标管路附件 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
20269ZLTZL25B3S003 | 2023-09-18 |  | 20269ZLTZL21D3S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269WQBZL25A6S005 | 2024-04-02 |  | 20269WQBZL25A1S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | S-WQB-PO-1GH-01-25A1-25A6 | S | WQB | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB地坑泵设计条件 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260OTZL22Q3C016 | 2024-11-04 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 许可宸@xukc | N | 是 | 2024-11-18 | 2024-11-15 | 否 | 20260OTZL25A4C003 | 回复 | C-OT-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OT | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化膜处理厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 许可宸@xukc | 编制
2026XWODZL25B1S002 | 2025-01-15 |  | 2026XWODZL25A4S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 吕风杰@lvfj | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---1GD-01-25A4-25B1 | S | WOD | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
20261RXZL25A2S036 | 2025-09-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-10-03 | 2025-09-28 | 否 | 20261RXZL25E5S001 | 回复 | S-RX-NI-1BH-01-25A2-25E5 | S | RX | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供RX厂房电梯设计任务书 | 4444-01-01 | 王雪梅@wangxma | 桂秋媛@guiqy | 编制
2026XRSIZL22D2B007 | 2024-12-18 |  | 2026XRSIZL25C1B001 | B | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 是 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 是 | 2026XRSIZL25C1B003 | 回复 | B-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | B | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）地脚螺栓及拉杆的布置和所受载荷信息 | 2024-12-30 | 郭建伟@guojw | 薛万勋a@xuewxa | 编制
2026XWWSZL25A2S001 | 2024-02-08 |  | 2026XWWSZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A2 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026APJZL25A4C001 | 2025-01-04 |  | 2026APJZL22Q2C010 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-13 | 否 | 2026APJZL22Q2C011 | 传递 | C-PJ-GB-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PJ | GB | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水补水提升泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 9999-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260SFZL22Q6C010 | 2024-11-29 |  | 20260SFZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 建筑结构所-结构四室 | 武尚将@wusja | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JN-01-22P6-22Q6 | C | SF | - | 1JN | 01 | 22P6 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 | 武燕京@wuyj | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XNHZL25B2S002 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 石东东@shidd | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-04 | 否 | 2026XNHZL25B3S002 | 回复 | S-NH---2DL-01-25B2-25B3 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B3 | 关闭 | 提供NH厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 石东东@shidd | 编制
2026XRVDZL25B1S001 | 2024-08-13 |  | 2026XRVDZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 朱佩晓@zhupx | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | RVD | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | RVD系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 吕雪纯@lvxca | 编制
2026XWESZL22Q2S015 | 2025-01-06 |  | 2026XWCCZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姜佳音a@jiangjya | N | 否 | [5 empty] | S-WCC-WES-1GG-01-25A6-22Q2 | S | WCC | WES | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 关闭 | 重要厂用水系统（WES）设计所需上游资料（设备冷却水系统运行工况；各工况所需WES系统提供的冷却水量等）。板式换热器相关数据（板换出水温度和热负荷；板换水头损失；板换间距等）。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XTSMZL25A5S024 | 2025-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2025-12-26 | 2025-12-15 | 否 | 2026XTSMZL25A2S018 | 回复 | S-TSM-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | TSM | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | TSM系统管道力学计算结果（R厂房TSM0001A、TSM0601） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWASZL25A2S005 | 2024-12-31 |  | 2026XFDPZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP-WAS-1GQ-01-25A6-25A2 | S | FDP | WAS | 1GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)用气资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XSXZL25A4S002 | 2026-01-14 |  | 2026XSXZL25A2S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 解景昭@xiejz | Y | 否 | [5 empty] | S-SX-00-1GG-01-25A2-25A4 | S | SX | 00 | 1GG | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | 提供SX厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 2025-12-30 | 王延华@wangyhb | 付煦@l-fuxu | 编制
2026XWASZL25A2S019 | 2025-09-24 |  | 2026XWASZL25A6S005 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XNIZL22P3S003 | 2025-01-14 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张春龙@zhangcla | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | 否 | 2026XNIZL25C1S005 | 回复 | S-NI-NI-1JJ-02-22P3-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | 整体筏基配筋结果提资 | 2024-06-30 | 武燕京@wuyj | 张春龙@zhangcla | 编制
2026XWAIZL22D3S006 | 2025-12-02 |  | 2026XWAIZL25A2S080 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D3 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）设计任务书 | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XTFAZL25A6S019 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-04 | 否 | 2026XTFAZL25A6S027 | 回复 | S-TFA-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XVCMZL25A3S008 | 2026-01-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 否 | 2026XVCMZL25B1S002 | 回复 | S-VCM---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCM | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
20260SCZL25B3C001 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 焦力兴@jiaolx | N | 是 | 2023-08-15 | 2023-08-08 | 否 | 20260SCZL25B1C006 | 回复 | C-SC---1YD-01-25B3-25B1 | C | SC | - | 1YD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 仪控给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 焦力兴@jiaolx | 编制
2026XVFRZL22C6C001 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 是 | 2026XVFRZL22C7C001 | 回复 | C-VFR-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFR | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供VFR冷冻水资料。提供VFR系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VFR系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2026XWWSZL25A6S018 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XWWSZL25B3S007 | 回复 | S-WWS---1GY-02-25A6-25B3 | S | WWS | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260SEZL21D3C048 | 2025-08-08 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 否 | 20260SEZL22E3C018 | 回复 | C-SE---1GY-01-21D3-22E3 | C | SE | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业控制条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XFDPZL25A5S003 | 2025-11-14 |  | 2026XFDPZL25A4S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 洪龙@l-honglong | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP-DA-2LX-01-25A4-25A5 | S | FDP | DA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FDP系统DA厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 董建华a@dongjha | 编制
20269WQBZL25A1S013 | 2025-01-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2025-02-03 | 2025-01-23 | 否 | 20269WQBZL25B3S009 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-25B3 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XSUZL25B3S014 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 房志刚@fangzg | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-SU-NI-2D3-08-25B3-25C3 | S | SU | NI | 2D3 | 08 | 25B3 | 25C3 | 打开 | SU19.80及以上标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
20260PLZL25A4C006 | 2024-07-03 |  | 20260PLZL25C3C005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张娅@zhangya | Y | 否 | [5 empty] | C-PL---1JG-01-25C3-25A4 | C | PL | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XIURZL25D2S001 | 2023-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 仪控设计所-仪控二室 | 曹璇@caoxuan | N | 是 | 2023-04-03 | 2023-05-22 | 是 | 2026XIURZL22E2S001 | 回复 | S-IUR-ITI-2YY-01-25D2-22E2 | S | IUR | ITI | 2YY | 01 | 25D2 | 22E2 | 关闭 | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 曹璇@caoxuan | 作废
2026XVEBZL25A3S009 | 2025-12-25 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-29 | 否 | 2026XVEBZL25B3S010 | 回复 | S-VEB---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEB | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XRVDZL25A1S020 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | Y | 是 | 2025-08-29 |  | 是 |  |  | S-RVD-NH-2LX-08-25A1-25A5 | S | RVD | NH | 2LX | 08 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RVD1494,RVD1493,RVD1502,RVD0527C,RVD1486,RVD1449,RVD1448,ZGT0001,ZGT0083,ZGT0045A,ZGT0086,ZGT0001,RND0069C等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李菁@l-lijingb | 编制
20261CBZL25D1C023 | 2024-05-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-05-19 | 2024-05-17 | 否 | 20261CBZL22Q8C002 | 回复 | C-CB-WGD-1GG-02-25D1-22Q8 | C | CB | WGD | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
202622PBZL22Q2S019 | 2026-01-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-01-25 | 2026-01-20 | 否 | 202622PBZL22P7S028 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-05-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 05 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置荷载资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20269ZLTZL22N2S003 | 2024-10-30 |  | 20269ZLTZL22D3S002 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王骥骁@wangjxd | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-CS-2LX-03-22D3-22N2 | S | ZLT | CS | 2LX | 03 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供2026项目冷凝器（ZLT001CS）力学计算条件 | 2024-10-30 | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh | 编制
2026XNHZL25B2S004 | 2025-07-22 |  | 2026XNHZL25E6S001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 周明鑫@zhoumxa | Y | 否 | [5 empty] | S-NH---2DL-01-25E6-25B2 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B2 | 关闭 | 提供NH厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 彭程@pengchengb | 编制
20260PIZL22S1C007 | 2025-11-04 |  | 20260PIZL22Q4C044 | C | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1GJ-01-22Q4-22S1 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22S1 | 关闭 | PI厂房工艺给总图提车辆运输道路资料 | 2024-12-23 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XCCVZL22R2C001 | 2022-10-21 |  | 2026XCCVZL22C6C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-CCV---1GD-01-22Q7-22R2 | C | CCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
20260SAZL25A4C001 | 2024-05-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2024-05-25 | 2024-05-21 | 否 | 20260SAZL25A4C002 | 回复 | C-SA-00-1GG-01-25A4-25A4 | C | SA | 00 | 1GG | 01 | 25A4 | 25A4 | 打开 | 提供SA子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
20260SCZL25A3C009 | 2023-08-24 |  | 20260SCZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘莹莹@liuyye | N | 否 | [5 empty] | C-SC---1JN-01-25C3-25A3 | C | SC | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
202622PBZL22P7S005 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 电气设计所-电气四室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-23 | 否 | 202622PBZL22R4S002 | 回复 | S-2PB-2PB-1JD-01-22P7-22R4 | S | 2PB | 2PB | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
2026XRXZL25B2S002 | 2025-03-07 |  | 2026XRXZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 韩冰@hanbinga | Y | 否 | [5 empty] | S-RX---2DL-01-25B1-25B2 | S | RX | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | 提供RX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王国龙@wanggl | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026XVNAZL22C7C001 | 2022-10-31 |  | 2026XVNAZL22C6C002 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2022-11-14 | 2022-11-03 | 否 | 2026XVNAZL22C6C004 | 传递 | C-VNA-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VNA | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供VNA冷冻水资料。提供VNA系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VMO系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
20260SEZL21D3C011 | 2024-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-结构四室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-15 | 是 | 20260SEZL22P6C005 | 回复 | C-SE---1GJ-02-21D3-22P6 | C | SE | - | 1GJ | 02 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 常规岛废水处理站提工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XCSPZL25A6S012 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-03 | 否 | 2026XCSPZL25A6S028 | 回复 | S-CSP-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CSP系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20260SFZL22R4C009 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-暖通二室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 是 | 20260SFZL22Q6C012 | 回复 | C-SF---1DN-01-22R4-22Q6 | C | SF | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q6 | 关闭 | SF厂房 电气向暖通专业提通风资料 | 2024-11-29 |  | 谢斌@xiebin | 编制
2026XRBMZL25A6S046 | 2025-12-01 |  | 2026XRBMZL25A6S041 | H | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20260YAZL25D2S003 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 陈玫琪@chenmq | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 是 | 20260YAZL25D4S001 | 回复 | S-YA---1DY-01-25D2-25D4 | S | YA | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | YA子项 向仪控专业提IO等信息 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XRFTZL25A6S008 | 2024-06-13 |  | 2026XRFTZL25A6S007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XFNPZL25A4S042 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-25 | 否 | 2026XFNPZL25A5S046 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-06-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第六批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XFSPZL25A6S004 | 2023-11-28 |  | 2026XFSPZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 否 | [5 empty] | S-FSP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FSP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20263PABZL22Q2C003 | 2025-03-08 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2025-03-22 | 2025-03-15 | 否 | 20263PABZL25A4C001 | 回复 | C-PAB---1GB-01-22Q2-25A4 | C | PAB | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水系统（高温气冷堆）流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XRSIZL25A2S059 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-24 | 否 | 2026XRSIZL25A5S058 | 回复 | S-RSI-RX-2LX-16-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 16 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 3号安注箱止回阀阀前试验管道力学计算条件(RSI0107/0109等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
20269ZLTZL21D3S009 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-28 | 2023-09-21 | 否 | 20269ZLTZL25E5S005 | 回复 | S-ZLT---1GH-01-25A6-25E5 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）临时过滤器资料 | 2023-10-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTFMZL25A1S002 | 2023-12-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孙弘哲@l-sunhza | N | 是 | 2023-12-18 | 2024-02-07 | 是 | 2026XTFMZL25D1S005 | 回复 | S-TFM-CB-1GG-04-25A1-25D1 | S | TFM | CB | 1GG | 04 | 25A1 | 25D1 | 打开 | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 2024-05-30 | 黄良@huangliang | 赵华立@zhaohl | 作废
2026XGAZL25C2S001 | 2025-02-06 |  | 2026XGAZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张亚涛@zhangyt | N | 否 | [5 empty] | S-GA---1SJ-01-25A4-25C2 | S | GA | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
20260SCZL25B1C002 | 2023-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张伟超@zhangwca | Y | 是 | 2023-08-21 |  | 是 |  |  | C-SC---1DJ-01-25B1-25C1 | C | SC | - | 1DJ | 01 | 25B1 | 25C1 | 打开 | 电气给结构提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张伟超@zhangwca | 编制
20260SFZL22E3C007 | 2024-12-09 |  | 20260SFZL22Q6C008 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-暖通二室 | 马琳@malina | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GY-02-22Q6-22E3 | C | SF | - | 1GY | 02 | 22Q6 | 22E3 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
20269ZLDZL25B3S004 | 2023-12-08 |  | 20269ZLDZL25A1S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 程思淼@chengsm | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2LT-01-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）系统流程图 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
202612WODZL22C3C001 | 2022-12-22 |  | 202612WODZL22C7C006 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 赵丹峰@zhaodfa | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---2LT-01-22Q8-22C3 | C | WOD | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22C3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统流程图（核岛部分） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
202622PBZL22E3S005 | 2025-10-23 |  | 202622PBZL22P7S007 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构五室 | 段克勤@duankq | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1JY-02-22P7-22E3 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 02 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 冷却塔健康监测结构专业所需数据给仪控专业提资料 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 邱璐@qiulu | 编制
20269ZLTZL21D3C012 | 2023-01-31 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-电气二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-02-14 | 2023-03-02 | 是 | 20269ZLTZL22R2C001 | 回复 | C-ZLT---1GD-01-21D3-22R2 | C | ZLT | - | 1GD | 01 | 21D3 | 22R2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWESZL22Q2S034 | 2025-11-14 |  |  | G | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 否 | 2026XWESZL22C2S008 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XYAZL25D4S003 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 黄美宸@huangmc | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-28 | 否 | 2026XYAZL25D2S002 | 回复 | S-YA---1YD-01-25D4-25D2 | S | YA | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | YA子项 用电条件、电缆量 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc | 编制
20260SEZL24Q1C003 | 2025-04-06 |  | 20260SEZL21D3C042 | C | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 薛超@xuechao | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GG-01-21D3-24Q1 | C | SE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 24Q1 | 关闭 | SE子项工艺初设概算提资 | 2025-03-31 | 苏鸣皋@sumg | 冯桐伟@fengtw | 作废
2026XPCSZL25A2S025 | 2025-11-12 |  | 2026XPCSZL25A6S056 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李涛@litaoe | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261RBMZL22D1B001 | 2026-01-30 |  | 20261RBMZL22N2B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 李华b@lihuab | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-2LX-01-22N2-22D1 | B | RBM | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）力学计算结果 | 2026-02-05 | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 编制
2026YNIZL22B6C001 | 2024-05-31 |  | 2026YNIZL22C3C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张捷敏@zhangjmb | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---1JF-1-22C3-22B6 | C | NI | - | 1JF | 1 | 22C3 | 22B6 | 关闭 | 反应堆厂房内壳的自由空间体积，环形空间的自由空间体积 | 2024-05-31 | 刘亚光@liuyg | 彭立@pengli | 编制
20269ZLTZL22B5C006 | 2024-06-24 |  | 20269ZLTZL21D3C029 | D | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | N | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20263URDZL22Q2C004 | 2024-06-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2024-06-19 | 2024-06-13 | 否 | 20263URDZL25A6C001 | 回复 | C-URD-WDS-1GX-01-22Q2-25A4 | C | URD | WDS | 1GX | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供URD子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、潜污泵排水流程图（如有）、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 林芳@linfanga | 编制
2026XRHRZL25A6S013 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWAIZL25A2S024 | 回复 | S-RHR-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RHR | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWNDZL22C2S004 | 2025-07-04 |  | 2026XWNDZL25A6S026 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
20269FSWZL22Q2C004 | 2023-04-06 |  | 20269FSWZL25A4C004 | D | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郝志会@haozh | N | 否 | [5 empty] | C-FSW---1GG-01-25A6-22Q2 | C | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 9999-01-01 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWSWZL25A6S004 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWSWZL25B3S003 | 回复 | S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25B3 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
2026XTSMZL25A5S017 | 2025-11-17 |  | 2026XTSMZL25A2S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 否 | [5 empty] | S-TSM-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | TSM | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | TSM系统管道力学计算条件（R厂房TSM0001A、TSM0601） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZLTZL22N2S001 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 彭星铭@pengxm | N | 是 | 2024-11-22 | 2024-11-18 | 否 | 2026XZLTZL22D1S001 | 回复 | S-ZLT-BA-2LX-02-22N2-22D1 | S | ZLT | BA | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器 (9ZLT001RF)力学计算结果 | 2024-11-30 | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 编制
20269GDZL25C1S001 | 2025-07-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 总图地质所-岩土设计室 | 梁文龙@liangwl | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-18 | 否 | 20269GDZL22S5S001 | 回复 | S-GD---1JZ-01-25C1-22S5 | S | GD | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S5 | 关闭 | 结构提2026工程GD GE 负挖资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl | 编制
2026XWCCZL25A5S056 | 2025-12-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-12-31 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-10-25A5-25A2 | S | WCC | RX | 2LX | 10 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统1号主泵接管力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRFTZL25A1S009 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李崇赞@l-licza | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-19 | 否 | 2026XRFTZL25A5S015 | 回复 | S-RFT-NH-2LX-03-25A1-25A5 | S | RFT | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房RFT0011A 0011B 0012 0027 0028 0032 0034 0039 0083 0085 0123 0124 0125 0126 0374 RVD0967 WND0195 0196管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
20269WWCZL25A6S004 | 2024-04-11 |  | 20269WWCZL25A1S004 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XRFTZL25B2S004 | 2024-12-11 |  | 2026XRFTZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWCCZL25A2S027 | 2025-03-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-04-14 | 2025-04-03 | 否 | 2026XWCCZL25A5S017 | 回复 | S-WCC-KA-2LX-06-25A2-25A5 | S | WCC | KA | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 燃料厂房WCC系统TTB001RF冷却水出口管道力学计算条件（WCC0100A/WCC0100B） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRFTZL25A2S015 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-RFT-RX-2LX-01-25A2-25A5 | S | RFT | RX | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房RFT系统管道力学计算条件（0533A 0533B 0711 0712 0713 0259 0706A 0706B 0454 0723 1106 0722 0601 0602 0709 0710 ） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
20260SFZL22R4C028 | 2025-10-10 |  | 20260SFZL22P6C019 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构四室 | 谢斌@xiebin | Y | 否 | [5 empty] | C-SF---1JD-01-22P6-22R4 | C | SF | - | 1JD | 01 | 22P6 | 22R4 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XWSCZL25A5S001 | 2025-02-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭石永@guosya | N | 是 | 2025-03-03 |  | 是 |  |  | S-WSC-SU-2LX-02-25A5-25A1 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A1 | 打开 | WSC系统WSC0083,WSC0084,WSC0052,WSC0022,WSC0021,WSC0053,WSC0023,WSC0071 力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCVZL22E3C001 | 2023-03-23 |  | 2026XWCVZL22C6C005 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 涂汉斌@tuhb | N | 是 | 2023-04-06 | 2023-04-04 | 否 | 2026xWCVZL22C6C006 | 传递 | C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供人员通行厂房（WCV）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XVDSZL25A3S002 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2025-01-10 | 2024-12-31 | 否 | 2026XVDSZL25A6S001 | 回复 | S-VDS---1NS-01-25A3-25A6 | S | VDS | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XFSPZL25A4S048 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-14 | 否 | 2026XFSPZL25A5S038 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-14-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 14 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十四批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XRCVZL22B4S001 | 2024-12-20 |  | 2026XRCVZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NI-1SF-01-25A6-22B4 | S | RCV | NI | 1SF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）过滤器RCV001FI、002FI、003FI/004FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率；密封水返回过滤器RCV005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWHDZL25A1S004 | 2025-06-27 |  | 2026XWHDZL25A6S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 房沛哲@l-fangpz | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XFNPZL25A4S043 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 宋江波@songjb | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-10 | 否 | 2026XFNPZL25A5S053 | 回复 | S-FNP-QF-2LX-06-25A4-25A5 | S | FNP | QF | 2LX | 06 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统QF厂房第六批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 张静@zhangjingk | 编制
20260TGZL22Q4C006 | 2024-03-23 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李祥@lixiangb | Y | 是 | 2024-04-06 |  | 是 |  |  | C-TG-GB-1GG-1-22Q4-25A4 | C | TG | GB | 1GG | 1 | 22Q4 | 25A4 | 打开 | 与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 李祥@lixiangb | 编制
2026XWNCZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XWNCZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWCCZL25A6S015 | 2024-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-13 | 否 | 2026XWCCZL25A1S004 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20261RCZL25A2S032 | 2026-01-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-03 | 否 | 20261RCZL22P4S026 | 回复 | S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XVMOZL25A3S012 | 2025-08-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2025-08-15 | 2025-08-13 | 否 | 2026XVMOZL25E6S005 | 回复 | S-VMO---1NT-01-25A3-25E6 | S | VMO | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VMO系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XRCVZL22D2S004 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-08 | 否 | 2026XRCVZL25A2S020 | 回复 | S-RCV-BL-2D2-02-22D2-25A2 | S | RCV | BL | 2D2 | 02 | 22D2 | 25A2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）D2条件 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg | 编制
2026XCSPZL25A2S006 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | Y | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-CSP-SD-2LX-06-25A2-25A5 | S | CSP | SD | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP001PO进出口管线力学计算条件(CSP0077 0001 0078 0079 0151 0129 0127 0003A 0003B 0003C 0115 0013 0017 0090 0030 0137 0103 0921 0097 0131 RFT1100 0422等管道) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
2026XRVDZL25A2S021 | 2025-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾雅永@jiayyb | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-04 | 否 | 2026XRVDZL25A5S016 | 回复 | S-RVD-RX-2LX-09-25A2-25A5 | S | RVD | RX | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RVD3910管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 贾雅永@jiayyb | 编制
20269ZSTZL22E3C001 | 2022-10-09 |  | 20269ZSTZL21D1C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 付豪@fuhao | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GY-04-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 04 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTSMZL25B2S015 | 2025-08-04 |  | 2026XTSMZL25A6S046 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 尤志敏@youzm | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---1GY-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20261RSZL25C3S002 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 智博韬@zhibt | Y | 是 | 2025-04-29 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2D2-07-25C3-25C1 | S | RS | NI | 2D2 | 07 | 25C3 | 25C1 | 打开 | RS内部结构二维提资16.00~20.00板、墙门洞D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 智博韬@zhibt | 编制
2026XWCVZL25B3S002 | 2025-03-19 |  | 2026XWCVZL25A3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王中杨@wangzyd | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV---1NY-02-25A3-25B3 | S | WCV |  | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供卫生出入口通风系统（WCV）2~5章，6.1，9.1 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 李炳宪@libx | 编制
2026XPCSZL22C2S006 | 2025-04-08 |  | 2026XPCSZL25A2S007 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨理烽@yanglf | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-RF-1BH-01-25A2-22C2 | S | PCS | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 提供PCS热交换器（1/2PCS101/102/111/112/201/202/211/212/301/302/311/312RF）接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制
2026XFNPZL25A4S061 | 2026-02-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘宇晗@liuyhc | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-FNP-RX-2LX-02-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 打开 | FNP系统RX厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘宇晗@liuyhc | 编制
20261YAZL25D4S003 | 2026-01-26 |  | 20261YAZL25C3S003 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张晓勐@zhangxmc | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 否 | 20261YAZL25C3S005 | 传递 | S-YA---1JY-01-25C3-25D4 | S | YA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XWAIZL25A2S009 | 2024-04-11 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-04-25 | 2024-05-06 | 是 | 2026XWAIZL22C2S002 | 回复 | S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWNCZL25A1S040 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李崇赞@l-licza | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-14 | 否 | 2026XWNCZL25A5S001 | 回复 | S-WNC-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | WNC | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房WNC0231 0232 0004 0670A 0391等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李崇赞@l-licza | 编制
2026XTTBZL25A6S002 | 2023-09-20 |  | 2026XTTBZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
2026XVAEZL22E3C002 | 2023-04-17 |  | 2026XVAEZL22C6C007 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 涂汉斌@tuhb | Y | 否 | [5 empty] | C-VAE---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VAE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
20260BOPZL25D1C005 | 2023-07-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-08-02 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1GD-01-25D1-25D2 | C | BOP | ZA | 1GD | 01 | 25D1 | 25D2 | 打开 | 主工艺向电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
2026XWNCZL25A6S007 | 2025-01-15 |  | 2026XWNCZL25A1S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2025-05-31 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XRSIZL25A2S035 | 2025-05-21 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2025-06-04 |  | 是 |  |  | S-RSI-SD-2LX-04-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列试验管道力学计算条件(RSI0129/0131/0429/0431/CIS0022/CSP0020等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XVCLZL25A6S007 | 2023-12-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2024-01-02 | 2023-12-25 | 否 | 2026XVCLZL25A6S009 | 回复 | S-VCL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VCL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XTFAZL25A1S010 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-14-25A1-25A5 | S | TFA | SU | 2LX | 14 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 安全厂房TFA系统TFA0162B，TFA1050，TFA1051，TFA0885，TFA0454B，TFA0455B，TFA0407B管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
2026XWSDZL25A6S006 | 2024-02-08 |  | 2026XWSDZL25D1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-02-22 | 2024-04-16 | 是 | 2026XWSDZL25D1S003 | 回复 | S-WSD---1GG-01-25A6-25D1 | S | WSD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25D1 | 打开 | 核岛辅助蒸汽用量要求，包括蒸汽流量、温度、压力等。 | 2024-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 作废 |  |  | 已同意暂时关闭本接口，待工艺室具备条件后升版 |  | 2024-04-12 | 张达@zhangda
2026XCFEZL22E4S002 | 2025-07-14 |  | 2026XCFEZL25A6S024 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---1GY-01-25A6-22E4 | S | CFE | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20260QVZL25C1C001 | 2023-09-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 总图地质所-总图规划一室 | 梁文龙@liangwl | Y | 是 | 2023-10-05 |  | 是 |  |  | C-QV---1JZ-01-25C1-22S1 | C | QV | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 22S1 | 打开 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl | 编制
2026XPCSZL22C1B003 | 2023-01-11 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 侯婷@houting | N | 是 | 2023-01-25 | 2023-01-16 | 否 | 2026XPCSZL25E5B003 | 回复 | B-PCS-BA-1GH-02-22C1-25E5 | B | PCS | BA | 1GH | 02 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设计任务书 | 2022-11-15 | 李博@libo | 侯婷@houting | 编制
2026XWNCZL25A2S006 | 2025-05-08 |  | 2026XWNCZL25A1S030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马晓喆@maxz | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XCSPZL25B2S008 | 2025-06-07 |  | 2026XCSPZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20260SFZL22R6C002 | 2024-10-24 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 电气设计所-电气四室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2024-11-07 | 2024-10-29 | 否 | 20260SFZL22R4C012 | 回复 | C-SF---1TD-01-22R6-22R4 | C | SF | - | 1TD | 01 | 22R6 | 22R4 | 关闭 | 通信专业向电气专业提用电资料 | 2024-11-29 |  | 邢越@xingyue | 编制
2026XWWSZL25A6S017 | 2024-10-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-06 | 否 | 2026XWWSZL25B3S006 | 回复 | S-WWS-NI-1GY-01-25A6-25B3 | S | WWS | NI | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)仪控任务书（核岛部分） | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269ZLTZL21D3S024 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-03 | 否 | 20269ZLTZL25B1S001 | 回复 | S-ZLT---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZLT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269ZLTZL25A1S001 | 2023-09-01 |  | 20269ZLTZL21D3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2GQ-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269WQBZL21D3S001 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 否 | 20269WQBZL25A6S002 | 回复 | S-WQB-RNS-1GG-01-21D3-25A6 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求。 | 2023-11-15 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20261RCZL22P4S026 | 2026-02-03 |  | 20261RCZL25A2S032 | C | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 谢明雷@xieml | Y | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWAIZL25A2S086 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-非标设备室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-17 | 否 | 2026XWAIZL22D5S001 | 回复 | S-WAI-BA-1GH-01-25A2-22D5 | S | WAI | BA | 1GH | 01 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI008/009BA任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026BOPYAZL25A4S001 | 2025-12-15 |  | 2026BOPYAZL25D1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王亚辉@wangyhj | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1HS-01-25D1-25A4 | S | YA | - | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XNHZL25A1S014 | 2025-12-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李菁@l-lijingb | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 2026XNHZL25C1S001 | 回复 | S-NH-NI-2D2-03-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房二维D2条件（NH-4.55~ -0.05m 板、墙D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XWPWZL25A6S018 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XWPWZL25A4S004 | 回复 | S-WPW---2LT-01-25A6-25A4 | S | WPW | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(厂区部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XRSIZL25A6S003 | 2024-04-09 |  | 2026XRSIZL22C2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 是 | 2026XRSIZL22C2S002 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XZSTZL25E5B003 | 2022-12-07 |  | 2026XZSTZL21D1B002 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 钟立杰@l-zhonglj | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRVDZL25A5S027 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2026-01-07 |  | 是 |  |  | S-RVD-RX-2LX-12-25A5-25A2 | S | RVD | RX | 2LX | 12 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RVD3907管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVNAZL22E4S001 | 2025-03-24 |  | 2026XVNAZL25A3S012 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郑皓@zhenghao | N | 是 | 2025-04-07 | 2025-03-29 | 否 | 2026XVNAZL25A3S015 | 传递 | S-VNA---1NY-01-25A3-22E4 | S | VNA | - | 1NY | 01 | 25A3 | 22E4 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XRNSZL25A6S014 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRNSZL25A6S024 | 回复 | S-RNS-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需设备冷却水条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269QAQBZL25A3C002 | 2025-01-08 |  | 20269QAQBZL21D3C018 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王利军@wanglje | Y | 否 | [5 empty] | C-QA/QB---1GN-01-21D3-25A3 | C | QA/QB | - | 1GN | 01 | 21D3 | 25A3 | 关闭 | 提供QA,QB暖通条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRCVZL25A2S021 | 2025-07-10 |  | 2026XRCVZL25A6S060 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260AFZL25B1C007 | 2023-08-18 |  | 20260AFZL25E6C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1TD-01-25E6-25B1 | C | AF | - | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | AF 通信给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王涛@wangtaog | 编制
2026XPCSZL25A6S069 | 2026-02-09 |  | 2026XPCSZL25A6S066 | I | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269PMZL25A4C002 | 2025-06-06 |  | 20269PMZL22Q2C008 | E | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 是 | 20269PMZL22Q2C009 | 传递 | C-PM-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PM | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XFSPZL25A4S024 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张盘玉@zhangpyb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | 否 | 2026XFSPZL25A5S011 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-18-25A4-25A5 | S | FSP | SX | 2LX | 18 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十八批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XTFMZL25A6S039 | 2025-11-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-05 | 否 | 2026XTFMZL25A1S017 | 回复 | S-TFM---2LT-01-25A6-25A1 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRNSZL25A6S030 | 2025-01-22 |  | 2026XRNSZL22A4S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 总体所-消防安全室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 是 | 2026XRNSZL22A4S002 | 回复 | S-RNS---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RNS | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20261SDZL25A2S003 | 2024-05-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2024-06-07 |  | 是 |  |  | S-SD-NI-2DX-02-25A2-25C2 | S | SD | NI | 2DX | 02 | 25A2 | 25C2 | 打开 | SD厂房DX条件（SD-4.50m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
2026XTSMZL25A6S009 | 2024-04-09 |  | 2026XTSMZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 是 | 2026XTSMZL22C2S002 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20261RFTZL22D1S001 | 2025-01-20 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王晓和@wangxhe | N | 是 | 2025-02-03 | 2025-01-23 | 否 | 20261RFTZL25A1S003 | 回复 | S-RFT-DE-1HB-01-22D1-25A1 | S | RFT | DE | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供2026项目混床除盐器（1/2RFT001DE）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-03-08 | 郭建伟@guojw | 王晓和@wangxhe | 编制
2026XTFMZL25A6S036 | 2025-07-31 |  | 2026XTFMZL25A6S035 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XNIZL22Q7C006 | 2025-05-29 |  | 2026XNIZL22T2C005 | C | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 杜文学@duwxa | N | 是 | 2025-06-12 | 2025-06-03 | 否 | 2026XNIZL22T2C007 | 回复 | C-NI-NI-1NG-01-22Q7-22T2 | C | NI | NI | 1NG | 01 | 22Q7 | 22T2 | 关闭 | 初设概算技经专业对核岛通风工程量的需求，模板及要求见附件6：核岛通风提资清单。 | 2025-05-18 | 焦迪@jiaodi | 杜文学@duwxa | 编制
2026XWASZL25B3S001 | 2025-03-21 |  | 2026XWASZL25A2S009 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | N | 是 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 否 | 2026XWASZL25A2S012 | 回复 | S-WAS---2FQ-01-25A2-25B3 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XQAQBZL21D3C004 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-结构四室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 |  | 是 |  |  | C-QA/QB---1GJ-01-21D3-22P6 | C | QA/QB | - | 1GJ | 01 | 21D3 | 22P6 | 关闭 | 提供QA,QB建筑结构条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XFNPZL25E6S004 | 2025-07-24 |  | 2026XFNPZL25A6S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWCCZL25B2S013 | 2025-11-21 |  | 2026XWCCZL25A6S056 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李硕@lishuo | N | 否 | [5 empty] | S-WCC---1GY-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XVNAZL22C7C003 | 2022-12-07 |  | 2026XVNAZL22C6C004 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 封昕@fengxin | Y | 否 | [5 empty] | C-VNA-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VNA | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供VNA冷冻水资料。提供VNA系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VMO系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
20269ZLTZL25A2S002 | 2023-10-10 |  | 20269ZLTZL21D3S014 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2023-10-24 | 2024-01-30 | 是 | 20269ZLTZL21D3S034 | 传递 | S-ZLT-WAS-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需公用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260AFZL25B1C015 | 2023-09-28 |  | 20260AFZL25B3C015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1YD-03-25B3-25B1 | C | AF | - | 1YD | 03 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | 仪控给电气提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
20260HZZL22Q6C027 | 2025-07-04 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 是 | 20260HZZL22Q2C005 | 回复 | C-HZ-WCW-1GG-01-22Q6-22Q2 | C | HZ | WCW | 1GG | 01 | 22Q6 | 22Q2 | 关闭 | 提供换热站与循环水接口流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制 | 2025-07-22 |  | 接口版本有问题 |  | 2025-07-21 | 菅佳乐@jianjl
2026XTSMZL25A6S021 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-02 | 否 | 2026XTSMZL22B2S001 | 回复 | S-TSM-NI-2GQ-01-25A6-22B2 | S | TSM | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 22B2 | 关闭 | TSM安全阀与蒸汽管线连接接管的内径。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWNDZL25A6S011 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 否 | 2026XWNDZL25D4S002 | 回复 | S-WND---1GD-01-25A6-25D4 | S | WND | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25D4 | 打开 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2024-05-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 作废
2026XVANZL22Q7S002 | 2025-12-24 |  | 2026XVANZL25A3S002 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 倪明波@nimb | Y | 否 | [5 empty] | S-VAN---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAN | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5023-止回阀规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XTFAZL25A6S010 | 2024-09-30 |  | 2026XTFAZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-TFA-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | TFA | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRCVZL25A2S026 | 2025-09-30 |  | 2026XRCVZL25A6S070 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄彩霞@l-zhencx | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2LT-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261RSZL25C3S006 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 智博韬@zhibt | Y | 是 | 2025-04-29 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2D2-03-25C3-25C1 | S | RS | NI | 2D2 | 03 | 25C3 | 25C1 | 打开 | RS内部结构二维提资-0.05~3.90m板、墙门洞D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 智博韬@zhibt | 编制
2026XRFTZL25A6S023 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRFTZL22B4S003 | 回复 | S-RFT-NI-1GF-02-25A6-22B4 | S | RFT | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | RFT系统撇沫过滤器005FI的流量、外形尺寸、过滤效率，滤芯直径、高度、体积，滤芯更换前有效运行时间、滤芯更换频率。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWSCZL25A5S004 | 2025-03-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-03-30 |  | 是 |  |  | S-WSC-SU-2LX-02-25A5-25A2 | S | WSC | SU | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WSC系统管道力学计算结果(WSC0451/0405/0401/0491/0492/0407/0406/0456/0406-SD/0405-SD/0522/0523/0402/0403/0511/0512/0513/0514/0515/0516/0517/0518/0584-S/0581-S/0581-S/0581-NH/9133YP/9134YP/9010LP/9011LP/9012LP/9013LP等管线） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260AFZL25B3C013 | 2023-08-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 曹红梅@caohm | Y | 是 | 2023-08-17 |  | 是 |  |  | C-AF---1YJ-02-25B3-25C3 | C | AF | - | 1YJ | 02 | 25B3 | 25C3 | 打开 | 辐射监测给建筑提用房条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹红梅@caohm | 编制
20260AFZL25A1C001 | 2023-08-07 |  | 20260AFZL25B3C010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张振@zhangzhend | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1YG-01-25B3-25A1 | C | AF | - | 1YG | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | 仪控给工艺提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙晓红@sunxh | 编制
2026XZSTZL25E5S007 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 否 | 2026XZSTZL25C1S001 | 回复 | S-ZST-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | S | ZST | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XRCVZL25A2S020 | 2025-05-08 |  | 2026XRCVZL22D2S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 郝晓扬@haoxy | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-BL-2D2-02-22D2-25A2 | S | RCV | BL | 2D2 | 02 | 22D2 | 25A2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）D2条件 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg | 编制
2026XWPWZL25A6S001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-09-27 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWPWZL22C2S001 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XRVDZL25A1C005 | 2023-01-09 |  | 2026XRVDZL21D3C008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵书宇@zhaosyc | Y | 否 | [5 empty] | C-RVD---2LT-02-21D3-25A1 | C | RVD | - | 2LT | 02 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XIAMZL25A6S001 | 2025-01-07 |  | 2026XIAMZL25B3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-IAM-NI-1GS-01-25B3-25A6 | S | IAM | NI | 1GS | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 曹红梅@caohm | 编制
20260PHZL25A3C002 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 陈澎浩@chenph | Y | 是 | 2023-08-22 |  | 是 |  |  | C-PH---1NT-01-25A3-25E6 | C | PH | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 打开 | 暖通向通信提防火阀及消防等控制资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XNIZL22T5C004 | 2025-05-15 |  | 2026XNIZL22P5C001 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-结构三室 | 葛元园@geyy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22P5-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P5 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（SU、SD、RB、KA厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 张莉b@zhanglib | 编制
2026XVNAZL25A1S002 | 2024-09-26 |  | 2026XVNAZL25A3S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VNA | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XVCLZL25A3S014 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-20 | 否 | 2026XVCLZL25B3S002 | 回复 | S-VCL---1NY-02-25A3-25B3 | S | VCL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XRCVZL25A2S009 | 2025-03-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郝晓扬@haoxy | Y | 是 | 2025-03-29 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-04-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房内RCV0188A、RCV0188B、RCV0196、RCV0197等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郝晓扬@haoxy | 编制
2026331URAZL22P7S006 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-28 | 否 | 2026331URAZL25B3S001 | 回复 | S-31URA-31URA-1JY-01-22P7-25B3 | S | 31URA | 31URA | 1JY | 01 | 22P7 | 25B3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
2026XCSPZL25B2S006 | 2025-01-02 |  | 2026XCSPZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XZBRZL25A6S083 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 是 | 2026XZBRZL22E4S002 | 回复 | S-ZBR---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWAPZL25B3S006 | 2025-04-09 |  | 2026XWAPZL25A2S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP---1GY-01-25A2-25B3 | S | WAP | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）仪控任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
20260SFZL22R6C015 | 2024-12-15 |  | 20260SFZL22P6C013 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-结构四室 | 邢越@xingyue | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JT-01-22P6-22R6 | C | SF | - | 1JT | 01 | 22P6 | 22R6 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XRFTZL25A6S010 | 2024-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-30 | 否 | 2026XRFTZL25A6S011 | 回复 | S-RFT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RFT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XWAIZL22N2S001 | 2025-04-11 |  | 2026XWAIZL22D3S004 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张世超@zhangsca | N | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-2LX-01-22D3-22N2 | S | WAI | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI023/024/025/026/027/028BA）力学计算条件 | 2025-03-30 | 郭建伟@guojw | 娄志华@louzh | 编制
2026XRHRZL25B2S012 | 2025-07-01 |  | 2026XRHRZL25A6S039 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘艳菊@liuyja | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---1GY-02-25A6-25B2 | S | RHR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRCVZL25B2S009 | 2025-07-07 |  | 2026XRCVZL25A6S061 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2LT-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XVEBZL25A1S002 | 2024-12-28 |  | 2026XVEBZL25A3S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEB | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026XFWDZL25B1S001 | 2024-12-31 |  | 2026XFWDZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---1SD-01-25A6-25B1 | S | FWD | - | 1SD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260SEZL25E5C003 | 2025-01-24 |  | 20260SEZL22P6C006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-结构四室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1JD-01-22P6-25E5 | C | SE |  | 1JD | 01 | 22P6 | 25E5 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-14 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
2026XRSIZL25A5S002 | 2024-10-23 |  | 2026XRSIZL25A2S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | N | 是 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 是 | 2026XRSIZL25A2S013 | 传递 | S-RSI-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列中压压安注泵（RSI003PO）出口管道力学计算条件(RSI0037/0049/0058/0091/0092/0093/0133/0189/0404等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制 | 2024-11-07 |  | 外部原因：11月4日通知设总，11月7日设总点出。 | 次日完成 | 2024-11-11 | 李铮铮@lizzc
20260WDPZL25E5S002 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-04 | 否 | 20260WDPZL25D3S002 | 回复 | S-WDP-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WDP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YA子项清水箱(0WDP001/101BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
202611PBZL22P7S025 | 2025-12-15 |  | 202611PBZL22Q2S013 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李晓昆@lixka | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1SJ-07-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 07 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 防冻装置总平面布置资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20269ZLTZL21D3C010 | 2023-01-31 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 杨梦倩@yangmq | N | 是 | 2023-02-14 | 2023-07-27 | 是 | 20269ZLTZL22C7C004 | 回复 | C-ZLT-WND-1GG-01-21D3-22Q8 | C | ZLT | WND | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）核岛内所需除盐水接口 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20269VRWZL22C7C001 | 2023-03-02 |  | 20269VRWZL25A6C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 续玥榕@xuyrb | Y | 否 | [5 empty] | C-VRW-WWC-1GG-01-25A3-22Q8 | C | VRW | WWC | 1GG | 01 | 25A3 | 22Q8 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)冷冻水资料。VRW系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2023-02-28 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
20260WDCZL22D3S002 | 2024-01-12 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2024-01-26 | 2024-03-26 | 是 | 20260WDCZL22C2S001 | 回复 | S-WDC---2FQ-01-22D3-22C2 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-12-20 | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 编制
2026XRCVZL25A2S032 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRCVZL25A5S054 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-18-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 18 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房内RCV0211A、RCV0211B、RCV0214、RCV0218、RCV0219、RCV0238、RCV0250、RCV0251等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XRFTZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XRFTZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XCIZL25D1S002 | 2024-07-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-07-26 | 2024-07-17 | 否 | 2026XCIZL22B5S002 | 回复 | C-CI-NI-1GF-2-25D1-22B5 | C | CI | NI | 1GF | 2 | 25D1 | 22B5 | 关闭 | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20261YAZL25A3S007 | 2026-02-24 |  | 20261YAZL25C3S008 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王子帆@l-wangzf | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1JN-01-25C3-25A3 | S | YA | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XRNDZL25B2S014 | 2025-06-11 |  | 2026XRNDZL25A6S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹骞@caoqian | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---1GY-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供RND系统仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRBMZL22D1B002 | 2026-01-22 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李华b@lihuab | N | 是 | 2026-02-05 | 2026-01-23 | 否 | 2026XRBMZL25C1B001 | 回复 | B-RBM-BA-1HJ-01-22D1-25C1 | B | RBM | BA | 1HJ | 01 | 22D1 | 25C1 | 关闭 | 提供硼酸贮存箱（RBM003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2026-03-05 | 郭建伟@guojw | 刘迎@liuyingc | 编制
2026XZBRZL25A6S042 | 2025-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-01-14 | 否 | 2026XZBRZL25E6S001 | 回复 | S-ZBR-FAD-1GT-01-25A6-25E6 | S | ZBR | FAD | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供ZBR系统需要氢气探测房间信息 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRVDZL25A6S024 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRVDZL25A1S006 | 回复 | S-RVD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWWSZL25A6S014 | 2024-04-22 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-05-06 | 2024-04-26 | 否 | 2026XWWSZL25A6S015 | 回复 | S-WWS-NI-1GG-01-25A6-25A6 | S | WWS | NI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）地坑泵参数 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRBMZL25A6S007 | 2024-09-11 |  | 2026XRBMZL25A6S006 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWAIZL22C7B002 | 2022-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 核设备所-非标设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 是 | 2026XWAIZL22D1B003 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-07-25A2-22D5 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 25A2 | 22D5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2022-10-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260WSRZL25A6S008 | 2024-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-05-28 | 2024-05-22 | 否 | 20260WSRZL25B3S007 | 回复 | S-WSR-QS-2FQ-01-25A6-25B3 | S | WSR | QS | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供WSR系统阀门清单（QS子项） | 2024-08-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XWCRZL25B2S001 | 2025-03-20 |  | 2026XWCRZL25A2S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张哲豪@zhangzhn | N | 否 | [5 empty] | S-WCR---2LT-01-25A2-25B2 | S | WCR | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B2 | 关闭 | 提供化学加药系统（WCR）系统流程图 （核岛部分） | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
20261ZLTZL25A5S001 | 2025-11-14 |  | 20261ZLTZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | ZLT | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | ZLT系统管道力学计算条件(1061/1062等管线) | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李雨畅@liyci | 编制
2026XPCZL22Q2C002 | 2024-01-29 |  | 2026XPCZL25A4C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 曹冉冉@caorr | Y | 是 | 2024-02-12 |  | 是 |  |  | C-PC-GB-1GG-01-22Q2-25A4 | C | PC | GB | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供机械通风冷却塔及辅助泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XWSCZL25A3S001 | 2024-12-31 |  | 2026XWSCZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---1XN-01-25A6-25A3 | S | WSC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC)通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269PBZL25A4S001 | 2025-05-07 |  | 20269PBZL22Q2S001 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 是 | 20269PBZL22Q2C001 | 传递 | C-PB-GB-1BB-01-22Q2-25A4 | C | PB | GB | 1BB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供自然通风冷却塔与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWPWZL25A6S039 | 2025-12-22 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2026-01-05 | 2025-12-25 | 否 | 2026XWPWZL22C2S006 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XVDSZL22Q7C001 | 2024-07-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 王杰@wangjief | N | 是 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 否 | 2026XVDSZL22R5C001 | 回复 | C-VDS-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VDS | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 编制
2026XFWDZL25A4S025 | 2025-10-29 |  | 2026XFWDZL25A5S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD-SX-2LX-01-25A5-25A4 | S | FWD | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FWD系统SX厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRVDZL22T2C003 | 2025-02-17 |  | 2026XRVDZL21D3C012 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电工艺安装室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 史扬@shiyang | Y | 否 | [5 empty] | C-RVD---1XG-02-21D3-22T2 | C | RVD | - | 1XG | 02 | 21D3 | 22T2 | 关闭 | RVD系统工艺阀门初设概算提资 | 9999-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2026XRVDZL21D3C002 | 2022-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2022-12-15 | 2023-01-17 | 是 | 2026XRVDZL22E2C001 | 回复 | C-RVD---2GQ-01-21D3-22E2 | C | RVD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）管道清单。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
20260QCZL25A1C012 | 2024-04-01 |  | 20260QCZL22D3C016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 否 | [5 empty] | C-QC-GC-1GS-01-22D3-25A1 | C | QC | GC | 1GS | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供与GC沟的接口断面信息，包括管道定位信息及管道参数 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 王鹏@wangpeng | 编制
20260SEZL22Q6C029 | 2025-03-13 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-通信二室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 否 | 20260SEZL22R6C022 | 回复 | C-SE---1NT-01-22Q6-22R6 | C | SE | - | 1NT | 01 | 22Q6 | 22R6 | 关闭 | SE厂房暖通提通信资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XRSIZL25A6S002 | 2023-09-15 |  | 2026XRSIZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
20269GAZL25C2S006 | 2026-01-20 |  | 20269GAZL25A4S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 黄博翰@huangbh | Y | 否 | [5 empty] | S-GA---1SJ-02-25A4-25C2 | S | GA | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 关闭 | 提供GA廊道基础、埋件和留洞资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
20261DUZL22C3C001 | 2025-01-02 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 建筑结构所-结构四室 | 齐心睿@qixr | N | 是 | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 否 | 20261DUZL22P6C001 | 回复 | C-DU-DU-2D1-01-22C3-22P6 | C | DU | DU | 2D1 | 01 | 22C3 | 22P6 | 关闭 | DU厂房 土建D1条件 | 2025-01-31 | 林达平@lindp | 齐心睿@qixr | 编制
20261TFMZL22C3C005 | 2023-08-07 |  | 20261TFMZL25D1C005 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 林达平@lindp | Y | 否 | [5 empty] | C-TFM---1GG-03-25D1-22C3 | C | TFM | - | 1GG | 03 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XREBZL25A2S006 | 2024-12-28 |  | 2026XREBZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孟凯杨@mengky | N | 否 | [5 empty] | S-REB---2GQ-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XCSPZL25B2S001 | 2024-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 周智昊@zhouzhc | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-15 | 否 | 2026XCSPZL25B1S001 | 回复 | S-CSP-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | CSP | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | CSP系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 周智昊@zhouzhc | 编制
2026AGBZL25C2S015 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 总图地质所-岩土设计室 | 苏志松@suzs | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 是 | 2026AGBZL22S5S002 | 回复 | S-GB---1JZ-01-25C2-22S5 | S | GB | - | 1JZ | 01 | 25C2 | 22S5 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道H段基坑支护和复合地基设计资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XTFAZL25A5S018 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董彬杰@dongbjb | N | 是 | 2025-07-01 |  | 是 |  |  | S-TFA-SU-2LX-14-25A5-25A1 | S | TFA | SU | 2LX | 14 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 安全厂房TFA系统TFA0162B，TFA1050，TFA1051，TFA0885，TFA0454B，TFA0455B，TFA0407B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVNAZL22C6C005 | 2023-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2023-01-26 | 2023-01-19 | 否 | 2026XWHDZL25A1C001 | 回复 | C-VNA-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VNA | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2026XFWPZL25A4S005 | 2025-08-29 |  | 2026XFWPZL25A6S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCAVZL25A6S005 | 2024-08-28 |  | 2026XCAVZL25B3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-09-06 | 否 | 2026XCAVZL25B3S002 | 回复 | S-CAV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CAV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳环形空间通风系统（CAV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
20260PIZL22Q4C016 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 公用系统所-暖通二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-11-06 | 是 | 20260PIZL22Q6C004 | 回复 | C-PI---1GN-01-22Q4-22Q6 | C | PI | - | 1GN | 01 | 22Q4 | 22Q6 | 关闭 | PI厂房提暖通资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XZBRZL25A6S094 | 2025-12-09 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-16 | 否 | 2026XZBRZL25A1S039 | 回复 | S-ZBR---2FQ-03-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWCCZL25A2S059 | 2025-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 崔华@l-cuihua | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 否 | 2026XWCCZL25A5S052 | 回复 | S-WCC-RX-2LX-12-25A2-25A5 | S | WCC | RX | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房WCC系统3号主泵接管力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
20269ZLTZL25A6S013 | 2024-05-31 |  | 20269ZLTZL21D3S039 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 是 | 20269ZLTZL21D3S041 | 传递 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260WCDZL22C7C004 | 2023-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-01-12 | 2024-04-22 | 是 | 20260WCDZL25D4C002 | 回复 | C-WCD---1GD-01-22Q8-25D4 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20269BOPZL25D2C003 | 2024-01-29 |  | 20269BOPZL22R4C003 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 曹璇@caoxuan | N | 是 | 2024-02-12 |  | 是 |  |  | C-BOP---1DD-02-22R4-25D2 | C | BOP | - | 1DD | 02 | 22R4 | 25D2 | 打开 | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb | 作废 |  |  | 1.业主审查本项目的PH.PL初设后，建议将电解变压器中压供电由机组段移至公用段 ，该方案影响常规岛供电和BOP供电，需要调整2026主接线，需上会讨论明确 2.海淡区群建最近在大调整:POPG厂房北移，OT厂房南移，海淡群建间供电关系需做适应性修改，PGPO用电负荷也有调整 受上述原因影响，该接口需延后打开回复 |  | 2024-04-11 | 张文磊@zhangwl
2026XWAPZL22C2S004 | 2025-09-30 |  | 2026XWAPZL25A2S012 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 侯智华@houzha | N | 否 | [5 empty] | S-WAP---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
2026XRNDZL25A1S010 | 2025-06-13 |  | 2026XRNDZL25A6S026 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWSRZL25A6B014 | 2025-07-08 |  | 2026XWSRZL25A6B010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-PO-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XPCSZL25A6S013 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-02 | 否 | 2026XPCSZL25B2S008 | 回复 | S-PCS-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | S | PCS | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | PCS系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261FNPZL25A4S005 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-11 | 否 | 20261FNPZL25A5S005 | 回复 | S-FNP-KA-2LX-02-25A4-25A5 | S | FNP | KA | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统KA厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
20260SEZL24Q1C001 | 2025-02-21 |  | 20260SEZL21D3C026 | A | 回复 | 有意见 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 薛超@xuechao | N | 是 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 是 | 20260SEZL21D3C036 | 传递 | C-SE---1GG-01-21D3-24Q1 | C | SE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 24Q1 | 关闭 | SE子项工艺初设概算提资 | 2025-03-31 | 苏鸣皋@sumg | 冯桐伟@fengtw | 作废
2026XTFMZL25A2S002 | 2024-12-26 |  | 2026XTFMZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李涛@litaoe | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XTTBZL25A6S024 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XTTBZL25A2S006 | 回复 | S-TTB---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XTTBZL25B2S002 | 2024-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 徐钰棋@xuyqb | N | 是 | 2024-08-24 | 2024-08-13 | 否 | 2026XTTBZL25B1S001 | 回复 | S-TTB-ZZZ-1YD-01-25B2-25B1 | S | TTB | ZZZ | 1YD | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | TTB系统与电气贯穿件相关的电缆端接详细信息（应包括电缆编号、电缆规格、安全系列、色标、电缆两端所连接设备、以及电气贯穿件端子接线图等） | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 徐钰棋@xuyqb | 编制
2026XRCVZL25A1S003 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2024-11-22 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-8-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 8 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0619、RVD1416管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XWESZL25A6S004 | 2024-06-17 |  | 2026XWESZL22Q2S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 田登港@tiandg | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20261RCZL25A2S012 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-RC-NI-2D2-33-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 33 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（15.250~31.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269ZLTZL22E3B012 | 2022-11-22 |  | 20269ZLTZL25E5B014 | B | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 是 | 20269ZLTZL25E5B018 | 回复 | B-ZLT-BA-1YH-07-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 07 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）仪表接口信息。 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制 |  |  | 外部原因；设总未及时批出；对设计进度无影响。 | 接口回复已完成；完成时间：2022-12-07。 | 2023-06-05 | 肖占方@xiaozf
2026AWDWZL22Q8B002 | 2025-06-06 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-06-20 | 2025-06-12 | 否 | 2026AWDWZL25E5B002 | 回复 | B-WDW-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WDW | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WDW401BA/402BA）设计任务书 | 2025-06-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XVFLZL25A3S018 | 2025-11-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2025-12-02 | 2025-11-24 | 否 | 2026XVFLZL25E6S005 | 回复 | S-VFL---1NT-01-25A3-25E6 | S | VFL | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VFL系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2026XECAZL25B2S002 | 2025-03-11 |  | 2026XECAZL25B1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-ECA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | ECA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | ECA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra | 编制
20269ZLTZL22E3C004 | 2023-06-29 |  | 20269ZLTZL21D3C020 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---2LY-01-21D3-22E3 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20261DADBZL25A1S007 | 2024-01-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2024-02-12 |  | 是 |  |  | S-DA/DB-NI-2DX-05-25A1-25C2 | S | DA/DB | NI | 2DX | 05 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA/DB 14.6m标高 DX接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRVDZL25A6S085 | 2025-09-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 否 | 2026XRVDZL25A3S005 | 回复 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XREBZL25A6S025 | 2025-06-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 否 | 2026XREBZL25B2S011 | 回复 | S-REB-IIC-1GY-01-25A6-25B2 | S | REB | IIC | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | REB系统手册2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20261TSMZL25A6S002 | 2024-04-26 |  | 20261TSMZL25D1S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | Y | 是 | 2024-05-10 |  | 是 |  |  | S-TSM---1GG-03-25D1-25A6 | S | TSM | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A6 | 打开 | TSM系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 本接口初版已无意见，待后续施工图打开终版接口，目前尚不具备条件传递，接口搁置。 |  | 2024-06-25 | 张达@zhangda
2026XZLDZL21D3C005 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-08 | 否 | 2026XZLDZL25A1C006 | 回复 | C-ZLD---2FQ-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20261NIZL25B1S007 | 2025-12-02 |  | 20261NIZL25C3S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘绪金@liuxjc | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1JD-02-25C3-25B1 | S | NI | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | 提供疏散路径图 | 4444-01-01 | 吴复忠@wufza | 李亚冬@liyda | 编制
2026XFNPZL25E6S003 | 2025-01-03 |  | 2026XFNPZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GT-03-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）熔断阀负荷资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XNIZL25B2S012 | 2025-03-20 |  | 2026XNIZL25B3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 石东东@shidd | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1YY-01-25B3-25B2 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25B3 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛厂房IRM、IEM系统机柜布置信息 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XPRZL25B3S002 | 2025-03-07 |  | 2026XPRZL25B1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵彩霞@zhaocx | Y | 否 | [5 empty] | S-PR---2DL-01-25B1-25B3 | S | PR | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供PR厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 苏永涛@suyt | 师陆陆@shill | 编制
20260QSZL21D1C005 | 2024-03-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵景宇@zhaojyc | N | 是 | 2024-04-05 | 2024-04-01 | 否 | 20260QSZL25A1C006 | 回复 | C-QS-GC-1GS-01-21D1-25A1 | C | QS | GC | 1GS | 01 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供与GC沟的接口断面信息，包括管道定位信息及管道参数 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 赵景宇@zhaojyc | 编制
2026AFSDZL22Q2C002 | 2024-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-通信二室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-02-16 | 2024-04-03 | 是 | 2026AFSDZL22R6C001 | 回复 | C-FSD-FAD-1GT-01-22Q2-22R6 | C | FSD | FAD | 1GT | 01 | 22Q2 | 22R6 | 关闭 | GB廊道FSD压力开关报警信号（开关量）接入火灾自动报警系统 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2026XFSPZL25B2S003 | 2024-12-27 |  | 2026XFSPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTSMZL25A1S018 | 2025-09-04 |  | 2026XTSMZL25A6S050 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2LT-01-25A6-25A1 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRCVZL25A5S030 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-RCV-NI-2LX-20-25A5-25A1 | S | RCV | NI | 2LX | 20 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0130、0132、0128、0342、0357、0358、0127、0122、0129、0805、0301、0307、0301、0310、0337、0340、0309、0312、0311、0308、0313、0807、RBM0046、ZBR0401、0079管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XVCLZL25B3S005 | 2025-12-05 |  | 2026XVCLZL25A3S017 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡骏驰@hujcd | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL---1NY-01-25A3-25B3 | S | VCL | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
202612WODZL25A4C002 | 2022-11-17 |  | 202612WODZL22C7C006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 李谦@liqian | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---2LT-01-22Q8-25A4 | C | WOD | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统流程图（核岛部分） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
20260WSRZL22D3B005 | 2025-06-03 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹏@wangpeng | N | 是 | 2025-06-17 | 2025-06-07 | 否 | 20260WSRZL25A6B005 | 回复 | B-WSR-QC-1GG-03-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GG | 03 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WSR系统限流孔板设计任务书（QC子项） | 2026-03-31 | 郭建伟@guojw | 王鹏@wangpeng | 编制
2026XTFMZL25B2S027 | 2025-11-28 |  | 2026XTFMZL25A6S039 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2LT-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260EMSZL25A2S003 | 2024-02-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-02-21 | 2024-03-26 | 是 | 20260EMSZL22C2S002 | 回复 | S-EMS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2025-03-01 | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制
20269WGDZL25A1S003 | 2024-04-26 |  | 20269WGDZL25D1S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 眭洪涛@suiht | N | 是 | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 是 | 20269WGDZL25D1S003 | 回复 | S-WGD-CB-1GG-01-25A1-25D1 | S | WGD | CB | 1GG | 01 | 25A1 | 25D1 | 关闭 | WGD跨岛系统流程图 | 2023-12-30 | 黄良@huangliang | 眭洪涛@suiht | 编制
2026XVFRZL22Q7C001 | 2024-07-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 童欣@tongxin | N | 是 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 否 | 2026XVFRZL22R5C001 | 回复 | C-VFR-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VFR | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 编制
20260AFZL25A4C010 | 2023-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 是 | 2023-10-09 |  | 是 |  |  | C-AF---1ST-02-25A4-25E6 | C | AF | - | 1ST | 02 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 水工专业向通信提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 贾京鑫@jiajxa | 编制
2026XRNSZL25A6S043 | 2025-07-10 |  | 2026XRNSZL25A6S040 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
20269ZLTZL25A1S022 | 2025-08-13 |  | 20269ZLTZL25E5S023 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李雨畅@liyci | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HB-03-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XFNPZL25A5S001 | 2025-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-01-23 |  | 是 |  |  | S-FNP-NH-2LX-05-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统NH厂房第五批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20269ZLTZL21D3S013 | 2023-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 否 | 20269WAIZL25A2S002 | 回复 | S-ZLT-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTTBZL25A1S002 | 2024-10-10 |  | 2026XTTBZL25E5S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-DE-1HB-01-25E5-25A1 | S | TTB | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（TTB001/002/003/004DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2026XZGTZL25A6S018 | 2025-01-04 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-22 | 是 | 2026XZGTZL22C2S005 | 回复 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFSPZL25A4S033 | 2025-10-29 |  | 2026XFSPZL25A5S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-11-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 11 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第十一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XFNPZL25A6S028 | 2025-06-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 否 | 2026XFNPZL25A4S008 | 回复 | S-FNP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZSTZL21D1S002 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 否 | 20269ZSTZL25E5S001 | 回复 | S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供9ZST002TY设计任务书 | 2023-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XVCFZL22C6C002 | 2022-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 是 | 2026XVCFZL22C7C001 | 回复 | C-VCF-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VCF | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）冷冻水资料。提供VCF系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XWSCZL25A1S010 | 2025-07-18 |  | 2026XWSCZL25A6S042 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFADZL25D4C001 | 2023-02-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 电气设计所-通信一室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2023-02-17 | 2023-05-12 | 是 | 2026XFADZL22R5C001 | 回复 | C-FAD-CI-02-01-25D4-22R5 | C | FAD | CI | 02 | 01 | 25D4 | 22R5 | 关闭 | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 王贝@wangbei | 编制
20260HZZL22Q2C004 | 2025-03-27 |  | 20260HZZL22Q6C025 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 公用系统所-暖通二室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-04-10 | 2024-04-28 | 否 | 20260HZZL22Q6C017 | 传递 | C-HZ-WCW-1GG-01-22Q6-22Q2 | C | HZ | WCW | 1GG | 01 | 22Q6 | 22Q2 | 关闭 | 提供换热站与循环水接口流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
20260SFZL22Q4C007 | 2024-11-04 |  | 20260SFZL22R6C005 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-通信二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-18 | 2024-12-23 | 是 | 20260SFZL22R6C016 | 传递 | C-SF---1TS-01-22R6-22Q4 | C | SF | - | 1TS | 01 | 22R6 | 22Q4 | 关闭 | 通信专业向主工艺专业提GB廊道接口资料 | 2024-11-29 |  | 邢越@xingyue | 编制
2026XRVDZL22D3S001 | 2025-03-10 |  | 2026XRVDZL25A6S057 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | N | 否 | [5 empty] | S-RVD-CN-1GH-01-25A6-22D3 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 向设备专业提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN)设计任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XNIZL22P3S002 | 2024-07-09 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张春龙@zhangcla | N | 是 | 2024-07-23 | 2024-07-15 | 否 | 2026XNIZL25C1S004 | 回复 | S-NI-NI-1JJ-02-22P3-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 02 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | 整体筏基配筋结果提资 | 2024-06-30 | 武燕京@wuyj | 张春龙@zhangcla | 编制
2026XRNSZL25A5S061 | 2025-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王凯浩@l-wangkh | Y | 是 | 2026-01-14 |  | 是 |  |  | S-RNS-RX-2LX-15-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 15 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 环廊区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0417、RNS0418等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZGTZL25A6S050 | 2025-08-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-15 | 2025-08-05 | 否 | 2026XZGTZL22Q7S011 | 回复 | S-ZGT-VAN-1GS-01-25A6-22Q7 | S | ZGT | VAN | 1GS | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）止回阀设计条件 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260SEZL21D3C038 | 2025-03-21 |  | 20260SEZL22Q8C007 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 姚立渊@yaoly | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1GT-01-22Q8-21D3 | C | SE | - | 1GT | 01 | 22Q8 | 21D3 | 关闭 | SE厂房气体专业向主工艺专业提GB廊道接口资料 | 2025-04-30 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2026XFWDZL25A5S006 | 2025-09-20 |  | 2026XFWDZL25A4S015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD-KA-2LX-01-25A4-25A5 | S | FWD | KA | 2LX | 01 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FWD系统KA厂房第一批力学计算条件 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 张静@zhangjingk | 编制
2026XWSDZL25A6S024 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWSDZL25B3S005 | 回复 | S-WSD---2LT-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260QSZL25A4C001 | 2024-05-16 |  | 20260QSZL22Q2C006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 武旭优@wuxy | Y | 是 | 2024-05-30 |  | 是 |  |  | C-QS-00-1GG-01-22Q2-25A4 | C | QS | 00 | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供QS子项与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 段永明@duanym | 孙飞@sunfei | 编制
2026XFWDZL25A5S017 | 2025-10-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-11-11 |  | 是 |  |  | S-FWD-NH-2LX-01-25A5-25A4 | S | FWD | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FWD系统NH厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20269ZLTZL21D3B037 | 2025-05-20 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-06-03 | 2025-05-23 | 否 | 20269ZLTZL25E5B046 | 回复 | B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT001ZE设计任务书 | 2023-09-30 | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制
20269QAZL25A4C001 | 2023-09-20 |  | 20269QAZL22P6C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 建筑结构所-结构四室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1JS-01-22P6-25A4 | C | QA | - | 1JS | 01 | 22P6 | 25A4 | 关闭 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta | 编制
20261RSZL25C1S001 | 2023-07-04 |  | 20261RSZL22P3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 张秉灿@zhangbca | N | 否 | [5 empty] | S-RS---1JJ-01-22P3-25C1 | S | RS | - | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | RS内部结构-3.6m底板配筋计算结果 | 2024-06-30 | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb | 编制
2026XWSCZL25A2S010 | 2025-07-21 |  | 2026XWSCZL25A6S043 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 齐伦@qilun | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2GQ-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260AFZL25A4C003 | 2023-08-11 |  | 20260AFZL25A3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1NS-01-25A3-25A4 | C | AF | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A4 | 关闭 | 暖通给给排水提用水资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh | 编制
2026XPCSZL25B1S005 | 2025-11-26 |  | 2026XPCSZL25A6S060 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张剑冰@zhangjba | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GD-01-25A6-25B1 | S | PCS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWSDZL25A6S026 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWSDZL25B3S004 | 回复 | S-WSD---2GQ-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026AFSDZL22R6C001 | 2024-04-03 |  | 2026AFSDZL22Q2C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张鸽@zhangge | N | 否 | [5 empty] | C-FSD-FAD-1GT-01-22Q2-22R6 | C | FSD | FAD | 1GT | 01 | 22Q2 | 22R6 | 关闭 | GB廊道FSD压力开关报警信号（开关量）接入火灾自动报警系统 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
20260SEZL22Q6C010 | 2024-12-24 |  | 20260SEZL22R4C006 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-电气四室 | 俞愈@yuyu | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1DN-01-22R4-22Q6 | C | SE | - | 1DN | 01 | 22R4 | 22Q6 | 关闭 | SE厂房 电气向暖通专业提通风资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
2026XCFEZL25A6S013 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-02 | 否 | 2026XCFEZL25B1S001 | 回复 | S-CFE---1GD-01-25A6-25B1 | S | CFE | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XRCVZL25A5S020 | 2025-04-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2025-04-16 |  | 是 |  |  | S-RCV-RX-2LX-07-25A5-25A2 | S | RCV | RX | 2LX | 07 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房RCV0658、RVD0242等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFWDZL25A5S012 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFWDZL25A4S022 | 回复 | S-FWD-SX-2LX-03-25A5-25A4 | S | FWD | SX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FWD系统SX厂房第三批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XREBZL25A2S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 孟凯杨@mengky | N | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-REB-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | REB | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 2026项目REB管道力学计算条件(001PO出口管线0003A 0003B 0003C 0021 0023 0025 0029 0803 0503A 0503B 0805 0807 0031 0404 0404B 0408A 0408B ) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 孟凯杨@mengky | 编制
2026XTSMZL25A6S007 | 2023-11-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-12-08 | 2023-11-28 | 否 | 2026XTSMZL25A6S008 | 回复 | S-TSM-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TSM | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TSM系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 李佩伦@lipl | 白兰@bailan | 编制
2026XTFMZL25B2S006 | 2024-12-27 |  | 2026XTFMZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---1GY-02-25A6-25B2 | S | TFM | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XCFEZL25A6S002 | 2023-09-19 |  | 2026XCFEZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CFE---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供CFE系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XWHDZL25A1C002 | 2023-01-19 |  | 2026XWCVZL22C6C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 程茜@chengxi | Y | 否 | [5 empty] | C-WCV-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | WCV | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2026XPCSZL25B2S003 | 2024-11-01 |  | 2026XPCSZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张康为@zhangkw | N | 否 | [5 empty] | S-PCS---2LT-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269BOPZL22R4C003 | 2023-12-11 |  |  | B | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张文磊@zhangwl | N | 是 | 2023-12-25 | 2024-01-29 | 是 | 20269BOPZL25D2C003 | 回复 | C-BOP---1DD-02-22R4-25D2 | C | BOP | - | 1DD | 02 | 22R4 | 25D2 | 打开 | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb | 作废
2026XZLTZL22D1B001 | 2025-07-07 |  | 2026XZLTZL25A6B001 | C | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘昕宇@liuxym | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GH-01-25A6-22D1 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽设计任务书 | 2023-02-28 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260QVZL25A4C002 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张娅@zhangya | Y | 是 | 2023-09-26 |  | 是 |  |  | C-QV---1ST-01-25A4-25E6 | C | QV | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 给排水给通信专业提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XRNDZL25B2S004 | 2025-01-02 |  | 2026XRNDZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘怡柔@liuyrb | N | 否 | [5 empty] | S-RND---1GY-02-25A6-25B2 | S | RND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRVDZL25A6S005 | 2024-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孙铭亮@sunml | N | 是 | 2024-04-29 | 2024-04-25 | 否 | 2026XRVDZL25A1S001 | 回复 | S-RVD-ZLD-1GB-01-25A6-25A1 | S | RVD | ZLD | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | RVD系统与ZLD系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XWCCZL25A5S030 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-09-25A5-25A2 | S | WCC | RX | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0299 0577 0298B 0575 0549 0238 0298A 0532A 0532B） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260QLZL25E6C004 | 2024-12-31 |  | 20260QLZL25A2C034 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李江@lijiang | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-09 | 否 | 20260QLZL25A2C036 | 传递 | C-QL---1GT-01-25A2-25E6 | C | QL | - | 1GT | 01 | 25A2 | 25E6 | 关闭 | 主工艺向通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRFTZL25A2S027 | 2025-08-05 |  | 2026XRFTZL25A6S052 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2LT-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XREBZL25A6S022 | 2025-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-11 | 否 | 2026XREBZL25A1S006 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026xFDPZL22R5C001 | 2024-07-15 |  | 2026xFDPZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 公用系统所-公用二室 | 张琳娜d@zhanglnd | Y | 否 | [5 empty] | C-FDP-FAD-1GT-01-22Q8-22R5 | C | FDP | FAD | 1GT | 01 | 22Q8 | 22R5 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）消防控制资料（含防火边界信息表、仪控任务书） | 2024-07-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XTSAZL22C2S005 | 2025-10-16 |  | 2026XTSAZL22C4S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 李瑞雪@lirxa | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---1GH-02-22C4-22C2 | S | TSA | - | 1GH | 02 | 22C4 | 22C2 | 关闭 | 提供大气排放阀设备设计任务书 | 2025-11-15 | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2026XNIZL22D4S005 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 沈艳祥@shenyx | N | 是 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 否 | 2026XNIZL25B1S016 | 回复 | S-NI-NI-1HD-03-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 03 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供龙门吊的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
2026XTTBZL25A1S006 | 2025-07-02 |  | 2026XTTBZL25A6S040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20260AFZL25A3C019 | 2023-10-19 |  | 20260AFZL25C1C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 左淑华@l-zuosh | Y | 否 | [5 empty] | C-AF---1JN-02-25C1-25A3 | C | AF | - | 1JN | 02 | 25C1 | 25A3 | 关闭 | 结构返模板图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20269WWCZL25B1S002 | 2026-02-12 |  | 20269WWCZL25A1S022 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC---1GD-01-25A1-25B1 | S | WWC | - | 1GD | 01 | 25A1 | 25B1 | 关闭 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）用电条件 | 2025-07-10 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2026XTTBZL22C3C004 | 2024-04-18 |  | 20261TTBZL25D1C004 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 彭立@pengli | Y | 否 | [5 empty] | C-TTB-TFE-1GG-02-25D1-22C3 | C | TTB | TFE | 1GG | 02 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260YAZL25D2C003 | 2023-08-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 是 | 2023-08-31 |  | 是 |  |  | C-YA---1DG-01-25D2-25D1 | C | YA | - | 1DG | 01 | 25D2 | 25D1 | 打开 | 电气给主工艺提电气房间布置图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XFDPZL25A5S008 | 2025-11-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 否 | 2026XFDPZL25A4S017 | 回复 | S-FDP-DB-2LX-02-25A5-25A4 | S | FDP | DB | 2LX | 02 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FDP系统DB厂房第二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XYAZL25D2S001 | 2025-12-18 |  | 2026XYAZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1ND-01-25A3-25D2 | S | YA | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | YA子项 暖通给电气提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王子帆@l-wangzf | 编制
20261NIZL25C3S010 | 2025-02-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李亚冬@liyda | N | 是 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 否 | 20261NIZL25A3S004 | 回复 | S-NI---1JG-01-25C3-25A3 | S | NI | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-08-31 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
2026XTFAZL25A6S009 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-09-30 | 否 | 2026XTFAZL25A6S010 | 回复 | S-TFA-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | TFA | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）限流孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWCDZL25A6S021 | 2025-05-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-06-03 | 2025-05-26 | 否 | 2026XWCDZL25B3S007 | 回复 | S-WCD---2GQ-02-25A6-25B3 | S | WCD |  | 2GQ | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWNCZL25A6S001 | 2023-09-15 |  | 2026XWNCZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRHRZL25A6S035 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-22 | 否 | 2026XRHRZL25A6S036 | 回复 | S-RHR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排除系统（RHR）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XNIZL22T5C009 | 2025-05-15 |  | 2026XNIZL22P3C003 | C | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-结构一室 | 葛元园@geyy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22P3-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P3 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（RC、RS厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb | 编制
2026XRCVZL25A2S031 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRCVZL25A5S050 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-20-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房环廊内 RCV0212、RCV0213、RCV0214、RCV0246、RCV0247、RCV0231等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XVCLZL22R2C001 | 2022-10-26 |  | 2026XVCLZL22C6C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VCL---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VCL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 编制
20269WAIZL22D1S001 | 2026-01-13 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-20 | 否 | 20269WAIZL25A1S002 | 回复 | S-WAI-BA-1HB-02-22D1-25A1 | S | WAI | BA | 1HB | 02 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI035BA设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2024-04-30 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 编制
2026XRSIZL25B2S016 | 2026-02-06 |  | 2026XRSIZL25A6S057 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨义飞@yangyfe | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2LT-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20261WCDZL25A6S001 | 2023-09-02 |  | 20261WCDZL25D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---1GG-02-25D1-25A6 | S | WCD | - | 1GG | 02 | 25D1 | 25A6 | 关闭 | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XFDPZL25E6S002 | 2024-11-15 |  | 2026XFDPZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GT-03-25A6-25E6 | S | FDP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XCAMZL22B5S001 | 2025-03-06 |  | 2026XCAMZL25A3S008 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---1GF-01-25A3-22B5 | S | CAM | - | 1GF | 01 | 25A3 | 22B5 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统小风量清洗子系统的运行流量 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XCSPZL25B1S003 | 2025-06-11 |  | 2026XCSPZL25A6S036 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---1GD-01-25A6-25B1 | S | CSP | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XRFTZL25A6S050 | 2025-07-22 |  | 2026XRFTZL25A6S049 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RFT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
20269ZLDZL25A1S009 | 2024-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2024-05-13 | 2024-05-09 | 否 | 20269ZLDZL25E5S001 | 回复 | S-ZLD-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | ZLD | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLD001/002/003BA设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XVMOZL25B3S004 | 2025-04-30 |  | 2026XVMOZL25E6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王丽洁@wangljd | N | 否 | [5 empty] | S-VMO-VMO-1TY-01-25E6-25B3 | S | VMO | VMO | 1TY | 01 | 25E6 | 25B3 | 打开 | 提供VMO系统防火边界信息表（通信专业补充FAD信息、KG信息） | 2025-09-15 | 李鹏@lipeng | 刘峰b@liufengb | 编制
2026XRHRZL25A6S008 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-27 | 否 | 2026XRHRZL25B2S005 | 回复 | S-RHR---1GY-02-25A6-25B2 | S | RHR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRNDZL25A6S015 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-30 | 否 | 2026XRNDZL25A2S003 | 回复 | S-RND---2LT-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XFDPZL25A6S030 | 2025-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-08-23 | 否 | 2026XFDPZL25B2S010 | 回复 | S-FDP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FDP |  | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20269QFZL25A1S013 | 2025-01-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 范广涵@fangh | Y | 是 | 2025-02-06 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2D3-03-25A1-25C3 | S | QF | NI | 2D3 | 03 | 25A1 | 25C3 | 打开 | QF ±0.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026XWCCZL25A5S012 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-06-25A5-25A1 | S | WCC | NH | 2LX | 06 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0019B,WCC0019D,WCC0019E,WCC0019F,WCC0099A,WCC0100A,WCC0101,WCC0102,WCC0103A,WCC0103B,WCC0104B,WCC0104C,WCC0104D,WCC0105,WCC0106,WCC0126B,WCC0153,WCC0163,WCC0164C,WCC0164D,WCC0164E,WCC0164G,WCC1078,WCC管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCAVZL25E6S005 | 2026-01-22 |  | 2026XCAVZL25A3S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV---1NT-01-25A3-25E6 | S | CAV | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供CAV系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
20261CBZL25D1C001 | 2023-02-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-02-21 | 2023-03-21 | 是 | 20261CBZL22Q2C001 | 回复 | C-CB-WUC-01-01-25D1-22Q2 | C | CB | WUC | 01 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水系统设计流量 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XREBZL25A2S029 | 2025-12-23 |  | 2026XREBZL25A5S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王威峰@wangwfb | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-RX-2LX-04-25A5-25A2 | S | REB | RX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 反应堆厂房REB0006 0009 等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZSTZL22E3B004 | 2023-10-16 |  | 2026XZSTZL21D1B003 | D | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GY-04-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 04 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTSMZL25A2S008 | 2025-09-02 |  | 2026XTSMZL25A6S049 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XVCLZL25A6S012 | 2024-06-12 |  | 2026XVCLZL25B1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-06-26 | 2024-06-14 | 否 | 2026XVCLZL25B1S002 | 回复 | S-VCL---1GD-01-25A3-25B1 | S | VCL | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2024-08-31 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
20260WNDZL25D3S002 | 2026-02-04 |  | 20260WNDZL25E5S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 康梦亚@kangmy | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-09 | 否 | 20260WNDZL25E5S005 | 传递 | S-WND-BA-1HJ-02-25E5-25D3 | S | WND | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WND411/412BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr | 编制
2026XWAIZL25A2S010 | 2024-04-25 |  | 2026XWAIZL25D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-CB-WAI-1GG-03-25D1-25A2 | S | CB | WAI | 1GG | 03 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 常规岛对WAI系统压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269ZLTZL25E5S003 | 2023-08-30 |  | 20269ZLTZL21D3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 宋长飞@songcf | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT除盐器设计任务书 | 2023-11-30 | 范雯雯@FANWW | 林佳逸@linjya | 编制
2026XVEEZL25E6S001 | 2024-11-15 |  | 2026XVEEZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-VEE---1NT-01-25A3-25E6 | S | VEE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | 提供VEE系统消防联动控制要求（含防火边界信息表、控制要求、被控设备负荷表） | 2024-12-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20261CBZL22Q2C007 | 2023-08-15 |  | 20261CBZL25D1C016 | C | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2023-08-29 | 2024-02-18 | 是 | 2026XCBZL25D1S009 | 传递 | C-CB---02-01-25D1-22Q2 | C | CB | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XVCLZL25B3S002 | 2025-03-20 |  | 2026XVCLZL25A3S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡骏驰@hujcd | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL---1NY-02-25A3-25B3 | S | VCL | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）系统手册2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XRVDZL25E5S014 | 2025-03-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-04-01 | 2025-03-25 | 否 | 2026XRVDZL25A2S010 | 回复 | S-RVD-BA-1HB-03-25E5-25A2 | S | RVD | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供工艺疏水箱(RVD003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
20260PLZL25C3C006 | 2024-06-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张湉@zhangtian | Y | 是 | 2024-07-03 |  | 是 |  |  | C-PL---1JY-01-25C3-25B3 | C | PL |  | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20269WQBZL25A6S008 | 2025-01-23 |  | 20269WQBZL25A1S013 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-04-25A1-25A6 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269WCWZL25A4C001 | 2025-05-12 |  | 20269WCWZL22Q2C003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-WCW---1GB-01-22Q2-25A4 | C | WCW | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水系统（华龙一号）流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWSWZL25A6S003 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWSWZL25B3S004 | 回复 | S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25B3 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
202622PBZL22E3S002 | 2025-09-29 |  | 202622PBZL22P7S003 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构五室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 是 | 202622PBZL22P7S007 | 回复 | S-2PB-2PB-1JY-02-22P7-22E3 | S | 2PB | 2PB | 1JY | 02 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 冷却塔健康监测结构专业所需数据给仪控专业提资料 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 邱璐@qiulu | 编制
2026XWWSZL22C7C001 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-03-13 | 是 | 2026XWWSZL22C2C001 | 回复 | C-WWS---1GG-01-22Q8-22C2 | C | WWS | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）地坑泵参数 | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XRVDZL25A1S030 | 2026-02-11 |  | 2026XRVDZL25A5S045 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 李菁@l-lijingb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-NH-2LX-10-25A5-25A1 | S | RVD | NH | 2LX | 10 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RVD系统RVD1471管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026AGBZL25C3S002 | 2024-09-06 |  | 2026AGBZL25A4S008 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李丽@lilib | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1SJ-02-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XWCCZL25A5S014 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-05-25A5-25A1 | S | WCC | NH | 2LX | 05 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0016C,WCC0026A,WCC0028A,WCC0252C管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XNIZL25A3S001 | 2022-12-13 |  | 2026XNIZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-CI-1BN-01-25A6-25A3 | S | NI | CI | 1BN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、核岛热水系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求；8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XSUZL25B3S012 | 2025-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 房志刚@fangzg | Y | 是 | 2026-01-13 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2D3-07-25B3-25C3 | S | SU | NI | 2D3 | 07 | 25B3 | 25C3 | 打开 | SU18.50标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
2026XPCZL25A3S001 | 2025-06-09 |  | 2026XPCZL25C2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王利军@wanglje | N | 否 | [5 empty] | S-PC---1JJ-01-25C2-25A3 | S | PC | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25A3 | 打开 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
2026XCUPZL25A3S006 | 2025-01-08 |  | 2026XCUPZL25A6S007 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2025-01-22 | 2025-01-10 | 否 | 2026XCUPZL25A6S008 | 回复 | S-CUP-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XRSIZL25A5S006 | 2025-04-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2025-04-24 |  | 是 |  |  | S-RSI-RX-2LX-08-25A5-25A2 | S | RSI | RX | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安注系统同三环路主管道热段管线力学计算结果(RSI0026/0030/0033/0028/0183/0186) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRSIZL25A2S010 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | Y | 是 | 2024-11-01 |  | 是 |  |  | S-RSI-SU-2LX-01-25A2-25A5 | S | RSI | SU | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房B列中压压安注泵（RSI004PO）出口管道力学计算条件(RSI0036/0057/0180/0134/0190/0405等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp | 编制
20269ZLDZL25B3S011 | 2025-12-11 |  | 20269ZLDZL25A1S018 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李晓梦@lixmk | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XFNPZL25A5S022 | 2025-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFNPZL25A4S036 | 回复 | S-FNP-SX-2LX-03-25A5-25A4 | S | FNP | SX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统SX厂房第三批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRVDZL25A6S012 | 2024-09-11 |  | 2026XRVDZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | S-RVD-PO-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260YAZL25A4C001 | 2023-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 是 | 2023-08-21 |  | 是 |  |  | C-YA---1ST-01-25A4-25E6 | C | YA | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 打开 | 给排水给通信提有消火栓按钮及位置资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XCCVZL25B3S006 | 2025-11-27 |  | 2026XCCVZL25A3S012 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王丽洁@wangljd | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-04 | 否 | 2026XCCVZL25A3S013 | 传递 | S-CCV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CCV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书、系统流程图 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XZGTZL25A6S003 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-07 | 否 | 2026XZGTZL25A6S007 | 回复 | S-ZGT-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）对氮气吹扫的要求 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260WCDZL22C7C003 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2023-08-30 | 2024-04-15 | 是 | 20260WCDZL25D2C001 | 回复 | C-WCD---1GD-01-22Q8-25D2 | C | WCD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25D2 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20269WQBZL25E5S003 | 2025-03-10 |  | 20269WQBZL25B3S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB-BA-1YH-01-25B3-25E5 | S | WQB | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供排放槽(9ZLD001/002/003BA)仪表接口 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 杨健d@yangjiand | 编制
20260BOPZL25A4C045 | 2023-09-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-19 | 否 | 20260BOPZL25B3C004 | 回复 | C-BOP-PH-1GY-01-25A4-25B3 | C | BOP | PH | 1GY | 01 | 25A4 | 25B3 | 打开 | 主工艺向仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XREBZL25A1S004 | 2025-06-11 |  | 2026XREBZL25A6S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范华蕊@fanhr | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2GQ-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260SEZL22R6C015 | 2025-01-03 |  | 20260SEZL22P2C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信二室 | 建筑结构所-建筑二室 | 邢越@xingyue | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1JT-01-22P2-22R6 | C | SE | - | 1JT | 01 | 22P2 | 22R6 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XVAEZL25A3S003 | 2025-02-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2025-03-06 | 2025-03-03 | 否 | 2026XVAEZL25A6S007 | 回复 | S-VAE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VAE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
20260PIZL24Q2C003 | 2025-01-03 |  | 20260PIZL22Q6C013 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 公用系统所-暖通二室 | 杨会芳@yanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1NG-01-22Q6-24Q2 | C | PI | - | 1NG | 01 | 22Q6 | 24Q2 | 关闭 | PI厂房暖通提概算条件 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 崔园@cuiyuan | 编制
2026XRBMZL25A6S006 | 2024-09-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-09-19 | 2024-09-10 | 否 | 2026XRBMZL22C2S003 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XFSPZL25E6S004 | 2025-07-24 |  | 2026XFSPZL25A6S029 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘峰b@liufengb | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FSP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZLTZL21D3C027 | 2024-04-22 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-05-06 | 2024-04-28 | 否 | 20269ZLTZL22B5C004 | 回复 | C-ZLT---1GF-02-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 02 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 提供现实工况及保守工况下工艺疏水、化学疏水和地面疏水的年处理量及相对活度浓度（相对于主冷却剂活度）；提供工艺疏水、化学疏水和地面疏水载前置储罐的单罐的充满时间及在各处理单元的处理及贮存时间 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
202622PBZL22Q2S002 | 2025-09-26 |  | 202622PBZL22E3S001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 否 | 202622PBZL22E3S004 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-02-22Q2-22E3 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XHSCZL25E5S001 | 2025-01-06 |  | 2026XHSCZL25A1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-15 | 否 | 2026XHSCZL25A1S002 | 传递 | S-HSC---1GH-01-25A1-25E5 | S | HSC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核安全厂房40t以下吊车信息 | 2025-02-28 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWSCZL25B2S005 | 2025-01-04 |  | 2026XWSCZL25A6S029 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨耀钧@yangyja | N | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XREBZL25A1S002 | 2024-12-30 |  | 2026XREBZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范华蕊@fanhr | N | 否 | [5 empty] | S-REB---2GQ-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XZSTZL21D1B003 | 2023-08-07 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-10-16 | 是 | 2026XZSTZL22E3B004 | 回复 | B-ZST-BA-1GY-04-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 04 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCAVZL25A3S008 | 2025-02-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | 否 | 2026XCAVZL25C2S001 | 回复 | S-CAV-RX-1NJ-01-25A3-25C2 | S | CAV | RX | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C2 | 关闭 | 提供内外壳环形空间的负压 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2026XWSRZL25A6B011 | 2025-07-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-08 | 否 | 2026XWSRZL25A6B013 | 回复 | B-WSR-PO-1GG-02-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统排水泵设计任务书（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20269QAZL21D3C001 | 2024-12-17 |  | 20269QAZL25C3C001 | B | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 罗浩@luohaod | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1JG-01-25C3-21D3 | C | QA | - | 1JG | 01 | 25C3 | 21D3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XRVDZL25A2S007 | 2024-12-20 |  | 2026XRVDZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---2LT-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XFNPZL25A5S032 | 2025-10-27 |  | 2026XFNPZL25A4S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-RX-2LX-16-25A4-25A5 | S | FNP | RX | 2LX | 16 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统RX厂房第十六批力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 刘宇晗@liuyhc | 编制
2026XZLTZL22D4S001 | 2025-01-24 |  | 2026XZLTZL25A6S009 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2025-02-07 | 2025-02-06 | 否 | 2026XZLTZL25A6S012 | 传递 | S-ZLT---1GH-01-25A6-22D4 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
202622PBZL22R4S006 | 2026-01-22 |  | 202622PBZL22Q2S017 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 徐伟e@xuweie | Y | 否 | [5 empty] | S-2PB-2PB-1SJ-13-22Q2-22R4 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 13 | 22Q2 | 22R4 | 关闭 | 防冻装置电气提资 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XWSWZL25A1S002 | 2024-02-08 |  | 2026XWSWZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李崇赞@l-licza | N | 否 | [5 empty] | S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25A1 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XZZZZL25E6S001 | 2024-12-12 |  | 2026XZZZZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王涛@wangtaog | N | 否 | [5 empty] | S-ZZZ-NI-1DY-01-25B1-25E6 | S | ZZZ | NI | 1DY | 01 | 25B1 | 25E6 | 关闭 | 通信专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx | 编制
20269ZLTZL25E5S015 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 是 | 20269ZLTZL25C2S003 | 回复 | S-ZLT-BA-1HJ-02-25E5-25C2 | S | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XEESZL25B1S001 | 2025-03-20 |  | 2026XEESZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 朱佩晓@zhupx | N | 否 | [5 empty] | S-EES---1ND-01-25A3-25B1 | S | EES | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25B1 | 打开 | SBO柴油发电机厂房通风系统（EES）设备用电资料、仪控任务书和流程图 | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 黄卓@huangzhuo | 编制
2026XWSRZL25A6B013 | 2025-07-08 |  | 2026XWSRZL25A6B011 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-PO-1GG-02-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统排水泵设计任务书（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XNIZL25B1S019 | 2025-05-19 |  | 2026XNIZL22D4S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1HD-03-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 03 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供龙门吊的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
2026XNIZL22D8S002 | 2025-06-09 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工程焊接室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 高宇@gaoyua | N | 是 | 2025-06-23 | 2025-06-13 | 否 | 2026XNIZL25B1S022 | 回复 | S-NI---1HD-01-22D8-25B1 | S | NI | - | 1HD | 01 | 22D8 | 25B1 | 关闭 | 提供控制棒驱动机构密封焊缝切割机、焊接机对电源的需求 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 白林@bailin | 编制
2026XRXZL25A2S004 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-20 | 否 | 2026XRXZL25E5S002 | 回复 | S-RX---1GH-01-25A2-25E5 | S | RX | - | 1GH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 反应堆厂房盖板提资条件 | 2025-03-15 | 王国龙@wanggl | 李涛@litaoe | 编制
2026XZBRZL25A6S012 | 2023-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | 否 | 2026XZBRZL25A6S014 | 回复 | S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XFWDZL25A6S004 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 2026XFWDZL25A4S002 | 回复 | S-FWD---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XNIZL25B1S018 | 2025-04-30 |  | 2026XNIZL22D4S006 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2025-05-14 | 2025-05-12 | 否 | 2026XNIZL22D4S009 | 传递 | S-NI-NI-1HD-04-22D4-25B1 | S | NI | NI | 1HD | 04 | 22D4 | 25B1 | 关闭 | 提供环吊的用电资料 | 2025-07-10 | 郭建伟@guojw | 沈艳祥@shenyx | 编制
2026XZSTZL22C6C001 | 2022-10-19 |  | 2026XZSTZL21D1C008 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 陈浩南@chenhn | N | 否 | [5 empty] | C-ZST---1GN-01-21D1-22Q7 | C | ZST | - | 1GN | 01 | 21D1 | 22Q7 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）通风条件。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20261TFCZL22B5C001 | 2024-01-22 |  | 20261TFCZL25D1C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-TFC-NI-1XF-2-25D1-22B5 | C | TFC | NI | 1XF | 2 | 25D1 | 22B5 | 关闭 | 凝结水精处理系统树脂的再生周期(d) | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 刘盟盟@liummb | 编制
2026XWWSZL25A4S003 | 2024-02-19 |  | 2026XWWSZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 宋江波@songjb | N | 否 | [5 empty] | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A4 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269PMZL22R4C008 | 2024-03-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙瑶@sunyao | Y | 是 | 2024-04-01 |  | 是 |  |  | C-PM-00-1DD-01-22R4-25B1 | C | PM | 00 | 1DD | 01 | 22R4 | 25B1 | 打开 | 提供接地井的数量及位置，室外直埋电缆的数量、及室外电气接口信息 | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 孙瑶@sunyao | 编制
2026XWSCZL22C2S003 | 2024-09-04 |  | 2026XWSCZL25A6S009 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯智华@houzha | N | 是 | 2024-09-18 | 2024-09-14 | 否 | 2026XWSCZL25A6S013 | 传递 | S-WSC-PO-1GH-01-25A6-22C2 | S | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFNPZL25A4S018 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-23 | 否 | 2026XFNPZL25A5S007 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-03-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 03 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第三批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
2026XWNCZL25A3S001 | 2025-03-14 |  | 2026XWNCZL25A1S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李炳宪@libx | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---1XN-01-25A1-25A3 | S | WNC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 关闭 | 提供WNC系统通风条件 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20261WCCZL25A5S016 | 2024-11-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2024-12-10 |  | 是 |  |  | S-WCC-SU-2LX-04-25A5-25A2 | S | WCC | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房CSP002PO/RSI002PO/RSI004PO电机冷却水出口管线力学计算结果（WCC0920/0930A/0930B/0932/WSC0492） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCAVZL22C6C001 | 2023-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 康健@kangjian | N | 是 | 2023-03-15 | 2023-03-13 | 否 | 2026XCAVZL22E3C001 | 回复 | C-CAV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CAV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
2026XRVDZL25A1S003 | 2024-08-21 |  | 2026XRVDZL25A6S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GB-02-25A6-25A1 | S | RVD | - | 1GB | 02 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260YAZL25C3S005 | 2026-02-11 |  | 20260YAZL25D3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1JZ-01-25D3-25C3 | S | YA | - | 1JZ | 01 | 25D3 | 25C3 | 关闭 | YA子项 结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
2026XNIZL22T5C007 | 2025-05-15 |  | 2026XNIZL22P7C002 | B | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-结构五室 | 葛元园@geyy | N | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22P7-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P7 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（DA、DB、UR、PR厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 刘秀丽g@liuxlg | 编制
20269ZLDZL25A1S007 | 2023-12-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-18 | 2023-12-15 | 否 | 20269ZLDZL25B3S006 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25B3 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XFNPZL25A4S041 | 2025-11-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-25 | 否 | 2026XFNPZL25A5S045 | 回复 | S-FNP-NH-2LX-07-25A4-25A5 | S | FNP | NH | 2LX | 07 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FNP系统NH厂房第七批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张景钊@zhangjza | 编制
20260OUZL25A6C001 | 2024-05-21 |  | 20260OUZL22Q3C012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | C-OU-WDS-1GX-01-22Q3-25A4 | C | OU | WDS | 1GX | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 提供OU子项与海水排水系统接口信息（包括但不限于排水来源、排水管数量、排水管径、排水工况、排水周期、排水量、路径（管道通过00/GB敷设）、输水形式、管道从子项接出位置等相关信息） | 2025-05-14 | 李丕陆@lipla | 王瑞c@wangruic | 编制
20261RXZL25A2S003 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 是 | 2023-11-13 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2D2-04-25A2-25C1 | S | RX | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RX内部结构-0.05~3.90m 板、墙 D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260PHZL25B3C003 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 是 | 2023-08-22 |  | 是 |  |  | C-PH---1YT-01-25B3-25E6 | C | PH | - | 1YT | 01 | 25B3 | 25E6 | 打开 | 仪控给通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 焦力兴@jiaolx | 编制
20261RCZL25A2S017 | 2024-11-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-12-03 | 2024-11-29 | 否 | 20261RCZL22P3S020 | 回复 | S-RC-NI-2D2-44-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 44 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（31.250~46.600）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026AGBZL25A3S008 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘莹莹@liuyye | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-GB---1NJ-02-25A3-25C2 | S | GB | - | 1NJ | 02 | 25A3 | 25C2 | 打开 | 暖通向结构专业提供核岛周边廊道GB4和GB6留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘莹莹@liuyye | 编制
2026XCUPZL22R2C001 | 2022-10-21 |  | 2026XCUPZL22C6C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-CUP---1GD-01-22Q7-22R2 | C | CUP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2026XZGTZL25B1S002 | 2025-09-04 |  | 2026XZGTZL25A6S058 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1GD-01-25A6-25B1 | S | ZGT | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）用电条件。（设备额定功率、额定电流、电压及负荷等级等） | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRCVZL25A1S037 | 2025-09-26 |  | 2026XRCVZL25A5S036 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NH-2LX-3-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 3 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV系统RCV0686、RCV0687、RCV0685、RCV0684、RCV0682、RCV0680、RCV0683、RCV0681、RVD0747、RVD1402B、RVD0759管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWNDZL25B3S007 | 2025-06-26 |  | 2026XWNDZL25A6S028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XZBRZL22D4S003 | 2025-02-28 |  | 2026XZBRZL25A6S050 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王晨a@wangchena | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RE/EV-1GH-01-25A6-22D4 | S | ZBR | RE/EV | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
202612WODZL22C3C002 | 2022-12-22 |  | 202612WODZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 赵丹峰@zhaodfa | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---1GB-01-22Q8-22C3 | C | WOD | - | 1GB | 01 | 22Q8 | 22C3 | 关闭 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XRNSZL25A2S037 | 2025-11-24 |  | 2026XRNSZL25A5S044 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-14-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 14 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0311、RNS0431、TTB0112等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRNSZL25A5S047 | 2025-11-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | N | 是 | 2025-12-05 | 2025-11-24 | 否 | 2026XRNSZL25A2S038 | 回复 | S-RNS-RX-2LX-13-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 13 | 25A5 | 25A2 | 关闭 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0312A/B、RNS0432A/B、TFM0008等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
202612WCWZL22Q2C001 | 2024-02-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2024-02-21 | 2024-02-20 | 否 | 202612WCWZL25A4C001 | 回复 | C-WCW---1GB-01-22Q2-25A4 | C | WCW | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水系统（华龙一号）流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XZSTZL21D1C037 | 2023-09-26 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 公用系统所-公用一室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-10-10 | 2024-04-15 | 是 | 2026XZSTZL22Q7C001 | 回复 | C-ZST---1GN-01-21D1-22Q7 | C | ZST | - | 1GN | 01 | 21D1 | 22Q7 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）通风条件。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
202622PBZL22P7S020 | 2025-12-15 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 电气设计所-电气四室 | 李晓昆@lixka | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-24 | 否 | 202622PBZL22R4S005 | 回复 | S-2PB-2PB-1JD-01-22P7-22R4 | S | 2PB | 2PB | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2026-01-15 | 武燕京@wuyj | 李晓昆@lixka | 编制
20269VRWZL25A1S001 | 2023-09-25 |  | 20269VRWZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 否 | [5 empty] | S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XZSTZL25A6S032 | 2025-07-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-15 | 2025-07-04 | 否 | 2026XZSTZL25A1S012 | 回复 | S-ZST---2LT-01-25A6-25A1 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260WCDZL25E5S003 | 2026-02-06 |  | 20260WCDZL25D1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-11 | 否 | 20260WCDZL25D1S002 | 回复 | S-WCD-BA-1HB-01-25E5-25D1 | S | WCD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供除盐水箱(0WCD401/402/411/412BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XCSPZL25A2S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-24 | 否 | 2026XCSPZL25A5S003 | 回复 | S-CSP-SD-2LX-02-25A2-25A5 | S | CSP | SD | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP管道力学计算条件(001RF 001PO疏排管线) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
2026XWCDZL25B3S009 | 2025-07-23 |  | 2026XWCDZL25A6S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 裴盛虎@peish | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---1GY-02-25A6-25B3 | S | WCD | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）2~5章，6.1 | 2023-11-30 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRFHZL25E5S006 | 2025-04-08 |  | 2026XRFHZL22E3S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | S-RFH---1YH-01-22E3-25E5 | S | RFH | - | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提交仪控专业KA厂房转运装置钢覆面预埋件资料 | 2025-04-30 | 崔明路@cuiml | 李波@libob | 编制
20261NIZL22D2S001 | 2024-10-29 |  | 20261NIZL25A1S005 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭建伟@guojw | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1BH-01-25A1-22D2 | S | NI | - | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 关闭 | 提供总部设备计算所需接管载荷（包络值） | 2024-09-30 | 王瑞桥@wangrq | 范广涵@fangh | 编制
2026XVFRZL25A6S002 | 2024-12-31 |  | 2026XVFRZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-VFR---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFR | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XZLDZL25A1C003 | 2023-08-08 |  | 2026XZLDZL21D3C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘勇兵@liuyb | N | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2GQ-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）管道清单 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XCSVZL25A6S004 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-22 | 否 | 2026XCSVZL25B3S002 | 回复 | S-CSV---1NY-01-25A3-25B3 | S | CSV | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2026XZSTZL22E2C001 | 2022-10-27 |  | 2026XZSTZL21D1C012 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 刘福瑞@liufr | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST-RHT-1GG-01-21D1-22E2 | C | ZST | RHT | 1GG | 01 | 21D1 | 22E2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XWPWZL25A6S041 | 2026-01-19 |  | 2026XWPWZL25B1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-1DS-01-25B1-25A6 | S | WPW | NI | 1DS | 01 | 25B1 | 25A6 | 关闭 | 提供蓄电池间洗眼器所在房间及要求 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 张剑冰@zhangjba | 编制
2026XCCVZL22C6C003 | 2023-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2023-03-14 | 2023-03-23 | 是 | 2026XCCVZL22E3C001 | 回复 | C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2026XWCCZL22C2S007 | 2025-12-08 |  | 2026XWCCZL25A6S057 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260QLZL25B1C004 | 2023-11-15 |  | 20260QLZL25A2C009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 贾双卓@jiasz | N | 否 | [5 empty] | C-QL---1GD-01-25A2-25B1 | C | QL | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 打开 | 主工艺向电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XWWSZL25E5S003 | 2026-01-19 |  | 2026XWWSZL25A6S033 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-WWS---1GH-01-25A6-25E5 | S | WWS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)非标管件-回收漏斗设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260BOPZL25A3C003 | 2023-08-02 |  | 20260BOPZL25A4C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-SC-1SN-01-25A4-25A3 | C | BOP | SC | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | 关闭 | 主工艺向暖通提通风资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
20260SEZL22P2C003 | 2024-12-30 |  | 20260SEZL22R4C010 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-电气四室 | 时跃波@shiyb | Y | 否 | [5 empty] | C-SE---1DJ-01-22R4-22P2 | C | SE | - | 1DJ | 01 | 22R4 | 22P2 | 关闭 | SE厂房 电气向建筑专业提用房资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制
2026YENAZL25B2S001 | 2023-11-07 |  | 2026YENAZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 周明鑫@zhoumxa | Y | 否 | [5 empty] | S-ENA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | ENA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | ENA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2023-11-30 | 王瑞桥@wangrq | 赵忠臣@zhaozca | 编制
20269WQBZL21D3C001 | 2023-09-05 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 是 | 20269WQBZL22E4C001 | 回复 | C-WQB---1GY-01-21D3-22E4 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XCSPZL25A2S026 | 2025-06-13 |  | 2026XCSPZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田新乐@tianxl | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2GQ-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XCISZL25B1S002 | 2024-12-31 |  | 2026XCISZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕风杰@lvfj | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---1GD-01-25A6-25B1 | S | CIS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XFDPZL25A5S006 | 2025-11-25 |  | 2026XFDPZL25A4S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP-DA-2LX-02-25A4-25A5 | S | FDP | DA | 2LX | 02 | 25A4 | 25A5 | 关闭 | FDP系统DA厂房第二批力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 董建华a@dongjha | 编制
20269ZSTZL21D1S003 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-11-13 | 2023-11-03 | 否 | 20269ZSTZL25B3S001 | 回复 | S-ZST-BA-1GY-03-25A6-25B3 | S | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XVMOZL22Q8C002 | 2024-06-11 |  | 2026XVMOZL22Q7C002 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 封昕@fengxin | Y | 否 | [5 empty] | C-VMO-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VMO | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
20263PACZL22Q2S001 | 2025-07-17 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 否 | 20263PACZL22E3S001 | 回复 | S-PAC---2FQ-01-22Q2-22E3 | S | PAC | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供主冷却循环水泵系统（PAC）冷却塔智能运行控制信号类型及数量 | 2025-08-30 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XNIZL22B6C001 | 2024-06-04 |  | 2026XNIZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 公用系统所-公用一室 | 张捷敏@zhangjmb | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---1GF-6-22Q7-22B6 | C | NI | - | 1GF | 6 | 22Q7 | 22B6 | 关闭 | 1）安全壳环形空间正常和事故工况下的通风量；2）事故工况下环形空间通风过滤系统启动时间；3）安全壳环形空间通风过滤系统过滤器过滤效率。 | 2024-05-31 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
20269ZLTZL25E5B035 | 2024-02-19 |  | 20269ZLTZL21D3B021 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XCAMZL22C2S004 | 2025-08-12 |  | 2026XCAMZL25A3S019 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨洋@yangyangd | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XZSTZL25B3S007 | 2023-11-03 |  | 2026XZSTZL21D1S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 管祥宇@guanxya | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）系统流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260HZZL22Q2C005 | 2025-07-22 |  | 20260HZZL22Q6C027 | C | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 公用系统所-暖通二室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 否 | 20260HZZL22Q6C028 | 传递 | C-HZ-WCW-1GG-01-22Q6-22Q2 | C | HZ | WCW | 1GG | 01 | 22Q6 | 22Q2 | 关闭 | 提供换热站与循环水接口流程图 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
2026XRCVZL25A1S023 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 是 | 2025-08-29 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-17-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 17 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0181D、0822、0118、0121管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
2026XRNSZL22C2S001 | 2024-03-26 |  | 2026XRNSZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XWSRZL25B3S005 | 2024-12-30 |  | 2026XWSRZL25A6S011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 否 | 2026XWSRZL25A6S014 | 传递 | S-WSR---1GY-02-25A6-25B3 | S | WSR | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）2~5章，6.1节，9.1节（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWCCZL25A2S037 | 2025-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 崔华@l-cuihua | Y | 是 | 2025-05-06 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-02-25A2-25A5 | S | WCC | RX | 2LX | 02 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算条件（WCC0300 0561 0564 0200） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 崔华@l-cuihua | 编制
2026XCAMZL25A5S003 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-CAM-SD-2LX-01-25A5-25A2 | S | CAM | SD | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | CAM系统CAM0092、0093、0094等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWCCZL25A2S003 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 是 | 2024-10-29 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-09-25A2-25A5 | S | WCC | SD | 2LX | 09 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WCC波动箱溢流管线力学计算条件（WCC0049 0050） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XZLDZL25A1S007 | 2025-08-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-08-15 | 2025-08-04 | 否 | 2026XZLDZL25A6S004 | 回复 | S-ZLD-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | ZLD | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD系统孔板清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
20260PHZL25A3C003 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 陈澎浩@chenph | Y | 是 | 2023-08-22 |  | 是 |  |  | C-PH---1NY-01-25A3-25D4 | C | PH | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | 打开 | 暖通给仪控提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈澎浩@chenph | 编制
2026XCSPZL25A6S017 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-03 | 否 | 2026XCSPZL25A6S027 | 回复 | S-CSP-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XVCMZL22Q7C001 | 2024-07-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 否 | 2026XVCMZL22R5C001 | 回复 | C-VCM-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VCM | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VCM系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2026XRHRZL25A2S025 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-12 | 否 | 2026XRHRZL25A5S013 | 回复 | S-RHR-KA-2LX-12-25A2-25A5 | S | RHR | KA | 2LX | 12 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 燃料厂房RHR力学计算条件(RHR0609 1609 1611) | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制
2026XWAIZL25A2S023 | 2024-12-31 |  | 2026XTTBZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 否 | [5 empty] | S-TTB-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | TTB | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20269WQBZL22E3C002 | 2024-12-17 |  | 20269WQBZL21D3C002 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | C-WQB---1GY-01-21D3-22E3 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWNDZL25D2S002 | 2024-01-19 |  | 2026XWNDZL25A6S009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈玫琪@chenmq | N | 否 | [5 empty] | S-WND---1GD-01-25A6-25D2 | S | WND |  | 1GD | 01 | 25A6 | 25D2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XTTBZL25A5S002 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-03-25A5-25A2 | S | TTB | KA | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | TTB系统TTB007、0008等管道力学计算结果（TTB0007,TTB0008,TTB0041等管道） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRFTZL25A6S042 | 2025-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-25 | 否 | 2026XRFTZL25A6S056 | 回复 | S-RFT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）设备冷却水的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XTFMZL25B1S003 | 2025-06-30 |  | 2026XTFMZL25A6S034 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---1GD-01-25A6-25B1 | S | TFM | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20261WLCZL25D1S001 | 2024-05-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-05-19 | 2024-05-13 | 否 | 20261WLCZL21D3S001 | 回复 | S-WLC-AQB-1BB-01-25D1-21D3 | S | WLC | AQB | 1BB | 01 | 25D1 | 21D3 | 打开 | 常规岛废液收集系统（WLC)至AQB储罐的排水资料：工况、流量、水量、水温、水质、管径、管材等参数。 | 2024-12-10 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
2026XWCDZL25A1S006 | 2025-05-22 |  | 2026XWCDZL25A6S020 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WCD |  | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRSIZL25A6S051 | 2025-08-30 |  | 2026XRSIZL25A6S050 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRNSZL25A5S043 | 2025-11-18 |  | 2026XRNSZL25A2S025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-06-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 06 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 贯穿件区RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0302、RNS0405A/B等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XCAMZL25A5S005 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | S-CAM-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | CAM | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | CAM系统CAM0047、0048、0075等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261RSZL25C3S005 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 智博韬@zhibt | Y | 是 | 2025-04-29 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2D2-04-25C3-25C1 | S | RS | NI | 2D2 | 04 | 25C3 | 25C1 | 打开 | RS内部结构二维提资3.90~8.00m板、墙门洞D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 智博韬@zhibt | 编制
2026XWCCZL25A5S034 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-07-25A5-25A1 | S | WCC | NH | 2LX | 07 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0098A,WCC0098B,WCC0113A,WCC0121B,WCC0127,WCC0251,WCC0320B,WCC2351A,WCC2351B管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCBZL25D1S004 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 是 | 2026XCBZL22Q2S001 | 回复 | S-CB-WCW-2GQ-02-25D1-22Q2 | S | CB | WCW | 2GQ | 02 | 25D1 | 22Q2 | 打开 | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废
2026XZBRZL22B4S001 | 2025-01-08 |  | 2026XZBRZL25A6S033 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 常叶笛@changyd | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-NI-1GF-01-25A6-22B4 | S | ZBR | NI | 1GF | 01 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射防护条件 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XFNPZL22C7B001 | 2022-10-25 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 柏慧@baihui | N | 是 | 2022-11-08 | 2022-12-27 | 是 | 2026XFNPZL22D1B001 | 回复 | B-FNP-BA-1GH-02-22Q8-22D1 | B | FNP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供上充泵消防除盐水箱FNP004/005BA设计任务书 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2026XWAPZL25A6S005 | 2025-12-10 |  | 2026XWAPZL25A2S013 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
2026XVNAZL22E3C001 | 2023-03-09 |  | 2026XVNAZL22C6C006 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 张婧i@zhangjingi | N | 是 | 2023-03-23 | 2023-04-03 | 是 | 2026XVNAZL22C6C007 | 传递 | C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图 | 2023-03-31 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2026XZSTZL25B2S002 | 2025-06-11 |  | 2026XZSTZL25A6S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈家峰@chenjf | N | 否 | [5 empty] | S-ZST-RHT-1GY-01-25A6-25B2 | S | ZST | RHT | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20261RSIZL25A5S016 | 2024-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2024-12-06 |  | 是 |  |  | S-RSI-SU-2LX-06-25A5-25A2 | S | RSI | SU | 2LX | 06 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）出口管道力学计算结果(RSI0010/0011/0020/0024/0026/0128/0130/0196/0198/0410等) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269QFZL25A1S003 | 2024-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 胡建成@hujc | N | 是 | 2024-03-13 |  | 是 |  |  | S-QF-NI-2D3-01-25A1-25C3 | S | QF | NI | 2D3 | 01 | 25A1 | 25C3 | 打开 | QF -9.00标高D3接口 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 胡建成@hujc | 编制
20260QVZL25A4C001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-20 | 否 | 20260QVZL25B1C008 | 回复 | C-QV---1SD-01-25A4-25B1 | C | QV | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 给排水给电气专业提资 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
20260SFZL22P6C012 | 2024-11-29 |  | 20260SFZL22Q4C011 | B | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 忻嘉@xinjia | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1GJ-02-22Q4-22P6 | C | SF | - | 1GJ | 02 | 22Q4 | 22P6 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XVEBZL25A1S001 | 2023-10-19 |  | 2026XVEBZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-VEB-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEB | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20261NHZL25A1S015 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-NH-NI-2D2-05-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2D2 | 05 | 25A1 | 25C1 | 打开 | NH厂房二维D2条件（NH3.95/6.45~8.45m 板、墙 D2接口）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XYAZL25D4S005 | 2025-12-30 |  | 2026XYAZL25E6S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 黄美宸@huangmc | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-03 | 否 | 2026XYAZL25E6S003 | 回复 | S-YA---1YT-01-25D4-25E6 | S | YA | - | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | 关闭 | YA子项 可燃及有毒气体报警信号 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc | 编制
2026XEAIZL25B1S001 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 赵忠臣@zhaozca | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-18 | 否 | 2026XEAIZL25B2S001 | 回复 | S-EAI-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EAI | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EAI系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca | 编制
2026XFWPZL25A6S025 | 2025-08-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-08 | 2025-08-29 | 否 | 2026XFWPZL25A4S007 | 回复 | S-FWP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFWPZL22C2S002 | 2024-05-31 |  | 2026XFWPZL25A6S005 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20260WNDZL22C2C001 | 2024-04-16 |  | 20260WNDZL22Q8C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WND | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XZSTZL25A3S001 | 2023-11-07 |  | 2026XZSTZL21D1S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GN-01-25A6-25A3 | S | ZST | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZST）通风条件 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRSIZL25A2S006 | 2024-10-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2024-11-01 | 2024-10-28 | 否 | 2026XRSIZL25A5S004 | 回复 | S-RSI-SU-2LX-03-25A2-25A5 | S | RSI | SU | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房B列试验管道力学计算条件(RSI0130/0132/0430/0433/CIS0023/CSP0021等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 蔡泽萍@caizp | 编制
20260BOPZL25D2C002 | 2023-05-19 |  | 20260BOPZL22R4C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 曹璇@caoxuan | N | 否 | [5 empty] | C-BOP---1DD-06-22R4-25D2 | C | BOP | - | 1DD | 06 | 22R4 | 25D2 | 打开 | 用于计算公用变压器的海淡中压负荷清单 | 9999-01-01 | 路进军@lujj | 陈琛@chenchenb | 作废
2026XRFTZL25B2S013 | 2025-07-25 |  | 2026XRFTZL25A6S044 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20269FSWZL22Q2C003 | 2023-02-27 |  | 20269FSWZL25A4C003 | C | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郝志会@haozh | N | 是 | 2023-03-13 | 2023-03-05 | 否 | 20269FSWZL25A4C004 | 传递 | C-FSW---1GG-01-25A6-22Q2 | C | FSW | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 9999-01-01 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWASZL25A2S001 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2023-09-28 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWASZL22C2S001 | 回复 | S-WAS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XTFMZL25B2S012 | 2025-06-10 |  | 2026XTFMZL25A6S031 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 否 | [5 empty] | S-TFM---2LT-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XTTBZL25A2S011 | 2025-06-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 任美贤@renmx | Y | 是 | 2025-06-23 |  | 是 |  |  | S-TTB-KA-2LX-01-25A2-25A5 | S | TTB | KA | 2LX | 01 | 25A2 | 25A5 | 打开 | TTB系统施工图阶段管道力学计算条件（TTB0026,TTB0027,TTB0028等管道） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 任美贤@renmx | 编制
2026XRCVZL25A2S036 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRCVZL25A5S045 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-22-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 22 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房RCV0656等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XEPWZL22Q7S001 | 2025-08-15 |  | 2026XEPWZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 康健@kangjian | N | 否 | [5 empty] | S-EPW---1NN-01-25A3-22Q7 | S | EPW | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 打开 | 2026G5011-防爆波阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XVNAZL25A6S012 | 2025-03-19 |  | 2026XVNAZL25A3S011 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 否 | [5 empty] | S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XCUPZL25A6S009 | 2026-01-05 |  | 2026XCUPZL25A3S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP---1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XRBMZL25B2S003 | 2024-12-14 |  | 2026XRBMZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马涛@mataoa | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20261NIZL22T5C001 | 2025-03-26 |  | 20261NIZL22P6C001 | A | 回复 | 同意 | 工程经济所-核电土建室 | 建筑结构所-结构四室 | 葛元园@geyy | N | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1JG-01-22P6-22T5 | C | NI | NI | 1JG | 01 | 22P6 | 22T5 | 关闭 | 初设阶段，核岛结构（QF、DU、KY厂房）工程量 | 2025-03-31 | 武燕京@wuyj | 牛晓春@niuxc | 编制
20269QAQBZL21D3C014 | 2024-11-28 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-06 | 否 | 20269QAQBZL25B3C001 | 回复 | C-QA/QB---1GF-02-21D3-25B3 | C | QA/QB | - | 1GF | 02 | 21D3 | 25B3 | 关闭 | 提供QA,QB辐射监测资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWODZL25A6S005 | 2025-01-14 |  | 2026XWODZL25A4S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WOD---2FQ-01-25A4-25A6 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XZSTZL21D1S033 | 2024-04-02 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2024-04-16 | 2024-04-12 | 否 | 2026XZSTZL25B3S012 | 回复 | S-ZST---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZSTZL25A6S030 | 2025-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-03 | 否 | 2026XZSTZL25E5S012 | 回复 | S-ZST---1GH-01-25A6-25E5 | S | ZST | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST系统钢覆面设计条件 | 2025-11-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTSAZL25B2S007 | 2025-07-07 |  | 2026XTSAZL25A6S022 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张哲豪@zhangzhn | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---1GY-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XZSTZL25B2S001 | 2023-11-08 |  | 2026XZSTZL21D1S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 陈家峰@chenjf | N | 否 | [5 empty] | S-ZST-RHT-1GY-01-25A6-25B2 | S | ZST | RHT | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTSAZL25A6S007 | 2024-09-30 |  | 2026XTSAZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-TSA-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | TSA | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20260WDPZL25E5S010 | 2026-02-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2026-02-25 | 2026-02-12 | 否 | 20260WDPZL25D1S005 | 回复 | S-WDP-BA-1HB-02-25E5-25D1 | S | WDP | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供超滤产水箱(0WDP002/102BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
20261NIZL25C3S003 | 2024-04-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李欣@lixinf | Y | 是 | 2024-04-27 |  | 是 |  |  | S-NI---2D2-01-25C3-25C2 | S | NI | - | 2D2 | 01 | 25C3 | 25C2 | 打开 | KA,SU,SD筏基 建筑楼梯二维D2条件接口 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 李欣@lixinf | 编制
2026XDCZL25A6S001 | 2024-12-27 |  | 2026XDCZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-DC-WND-1DG-01-25B1-25A6 | S | DC | WND | 1DG | 01 | 25B1 | 25A6 | 关闭 | 提供蓄电池区域所需所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途 | 2025-04-30 | 王瑞桥@wangrq | 张剑冰@zhangjba | 编制
20269ZLTZL21D3C020 | 2023-06-08 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-06-22 | 2023-06-13 | 否 | 20269ZLTZL25A1C005 | 回复 | C-ZLT---2LY-01-21D3-25A1 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWSCZL25A3S002 | 2025-07-25 |  | 2026XWSCZL25A6S038 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---1XN-01-25A6-25A3 | S | WSC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC)通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XVNAZL25A6S015 | 2025-08-28 |  | 2026XVNAZL25A3S019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VNA | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XWSDZL25A5S001 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王硕@l-wangshuoa | N | 是 | 2025-03-27 |  | 是 |  |  | S-WSD-NH-2LX-01-25A5-25A1 | S | WSD | NH | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房WSD系统WSD0009、WSD0019A、WSD0019B、WSD0019C、WSD0019D、WSD0121A、WSD0156、WSD0167、ZLT0251管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRBMZL25A6S005 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 薛润格@xuerg | Y | 是 | 2024-08-29 |  | 是 |  |  | S-RBM---1GY-01-25A6-25B3 | S | RBM | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 打开 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）仪控任务书 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 作废 |  |  | 接口接收方有误，需删除接口重新建立。 |  | 2024-08-29 | 薛润格@xuerg
20269QFZL25C3S002 | 2025-11-05 |  | 20269QFZL25A1S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李亚冬@liyda | Y | 否 | [5 empty] | S-QF-NI-2D3-07-25A1-25C3 | S | QF | NI | 2D3 | 07 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | QF 16.50以上标高D3接口 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 胡建成@hujc | 编制
2026XWPWZL25A4S008 | 2025-06-30 |  | 2026XWPWZL25A6S026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张景钊@zhangjza | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2LT-02-25A6-25A4 | S | WPW | NI | 2LT | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XRVDZL25A6S044 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XRVDZL25E5S009 | 回复 | S-RVD-PS-1GH-01-25A6-25E5 | S | RVD | PS | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供RVD系统核辅助厂房疏水坑钢衬里设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWSCZL25A6S020 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWAIZL25A2S019 | 回复 | S-WSC-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | WSC | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供WSC系统所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XTSMZL25A5S005 | 2025-10-20 |  | 2026XTSMZL25A1S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 陈娜@chenna | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-SU-2LX-07-25A1-25A5 | S | TSM | SU | 2LX | 07 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0051A,TSM0052B,TSM0036,TSM0039管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XRNSZL25A6S049 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-01 | 否 | 2026XRNSZL25B2S008 | 回复 | S-RNS---2FQ-02-25A6-25B2 | S | RNS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269ZLTZL25A1B001 | 2024-12-04 |  | 20269ZLTZL22D1B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 范广涵@fangh | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-RF-2HB-01-22D1-25A1 | B | ZLT | RF | 2HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器（9ZLT001RF）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-01-30 | 郭建伟@guojw | 王跃蓉@wangyra | 编制
2026XWCCZL25A5S029 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | S-WCC-RX-2LX-01-25A5-25A2 | S | WCC | RX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 反应堆厂房WCC系统管道力学计算结果（WCC0305 0567 0545 0258 0203 0502A 0502B） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XCSPZL25A6S011 | 2024-11-29 |  | 2026XCSPZL25A6S010 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XRCVZL25A1S025 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 是 | 2025-08-29 |  | 是 |  |  | S-RCV-NH-2LX-18-25A1-25A5 | S | RCV | NH | 2LX | 18 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房RCV系统RCV0186A、0186C、0405A、0405B、0211B、0211D、0407A、0407B、0211E管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 刘彤宇@liuty | 编制
20261CBZL25D1C008 | 2023-04-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-05-12 | 2023-05-16 | 是 | 20261CBZL22C7C004 | 回复 | S-CB-WAS-1GG-01-25D1-22Q8 | S | CB | WAS | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20269ZLTZL25A1S007 | 2024-06-24 |  | 20269ZLTZL21D3S040 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 范广涵@fangh | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XVEBZL25A3S002 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-13 | 否 | 2026XVEBZL25B1S001 | 回复 | S-VEB---1GD-01-25A3-25B1 | S | VEB | - | 1GD | 01 | 25A3 | 25B1 | 关闭 | 提供VEB系统用电资料 | 2025-01-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20260WCDZL25E5B001 | 2024-02-18 |  | 20260WCDZL22C7B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WCD401BA/402BA）设计任务书 | 2023-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XWSDZL25A6S045 | 2025-08-22 |  | 2026XWSDZL22C2S004 | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 否 | 2026XWSDZL22C2S005 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026XZSTZL21D1S011 | 2023-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-10-24 | 2023-10-18 | 否 | 2026XZSTZL25A6S001 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XSXZL25B3S005 | 2025-03-06 |  | 2026XSXZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 齐复兴@qifx | Y | 否 | [5 empty] | S-SX---2DL-01-25B1-25B3 | S | SX | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 提供SX厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王永恒@wangyh | 默子涵@mozh | 编制
20260BOPZL25E5C005 | 2023-08-18 |  | 20260BOPZL25A4C028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-PL-1GH-01-25A4-25E5 | C | BOP | PL | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 关闭 | PL 主工艺提吊车设备资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XRNSZL25A1S005 | 2025-04-02 |  | 2026XRNSZL25E5S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-CQ-1HB-04-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供H2分析室(RNS633CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XWCWZL25D1S002 | 2023-09-28 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 否 | 2026XWCWZL22Q2S001 | 回复 | S-WCW---02-01-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XFDPZL25A6S028 | 2025-07-17 |  | 2026XFDPZL25A6S026 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XZSTZL21D1C012 | 2022-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控二室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 是 | 2026XZSTZL22E2C001 | 回复 | C-ZST-RHT-1GG-01-21D1-22E2 | C | ZST | RHT | 1GG | 01 | 21D1 | 22E2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZST）管道设备硼伴热条件 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XRCVZL25A2S042 | 2025-11-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-11-19 | 2025-11-07 | 否 | 2026XRCVZL25A5S059 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-19-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 19 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房内RCV0215、RCV0216、RCV0220、RCV0248、RCV0249等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XIRMZL25B3S009 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘东昆@liudk | Y | 是 | 2025-03-27 |  | 是 |  |  | S-IRM-WAI-1YG-01-25B3-25A1 | S | IRM | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A1 | 打开 | IRM系统核岛厂房压缩空气接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 作废
2026XCBZL22Q2S003 | 2024-02-07 |  | 2026XCBZL25D1S005 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | Y | 否 | [5 empty] | S-CB-WCW-2GQ-01-25D1-22Q2 | S | CB | WCW | 2GQ | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
20260PIZL24Q1C001 | 2025-01-02 |  | 20260PIZL22P2C022 | A | 回复 | 同意 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 建筑结构所-建筑二室 | 薛超@xuechao | Y | 否 | [5 empty] | C-PI---1JG-01-22P2-24Q1 | C | PI | - | 1JG | 01 | 22P2 | 24Q1 | 关闭 | PI厂房建筑提概算条件 | 2024-12-30 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
20269ZLTZL22C1C001 | 2023-02-14 |  | 20269ZLTZL21D3C007 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 潘佳琪@panjq | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT-WCC-1GG-01-21D3-22C1 | C | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格）。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWCCZL25A5S008 | 2025-01-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-01-27 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-03-25A5-25A1 | S | WCC | NH | 2LX | 03 | 25A5 | 25A1 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0103B,WCC0104A,WCC0101,WCC0102管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026AGBZL22S1S001 | 2024-06-18 |  | 2026AGBZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王心琪@wangxqe | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1SZ-01-25A4-22S1 | S | GB | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 22S1 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XWSWZL25B3S002 | 2024-02-08 |  | 2026XWSWZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | N | 否 | [5 empty] | S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25B3 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
20269QAQBZL25A1C003 | 2024-12-10 |  | 20269QAQBZL21D3C017 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 韩坤阁@l-hankga | Y | 否 | [5 empty] | C-QA/QB-GC-1GG-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | GC | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB的GC管沟信息 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260AQZL25A2S007 | 2026-01-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘泽平@liuzpa | N | 是 | 2026-02-10 | 2026-02-03 | 否 | 20260AQZL25B1S001 | 回复 | S-AQ---1GD-01-25A2-25B1 | S | AQ | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 关闭 | AQ子项 工艺提电气条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘泽平@liuzpa | 编制
20260SFZL25A4C004 | 2025-01-09 |  | 20260SFZL22Q4C031 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 郭浩磊@guohla | N | 是 | 2025-01-23 | 2025-09-01 | 是 | 20260SFZL22Q4C035 | 传递 | C-SF---1GB-02-22Q4-25A4 | C | SF | - | 1GB | 02 | 22Q4 | 25A4 | 关闭 | 非放生产废水处理站提次氯酸钠需求资料 | 2025-02-01 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制 | 2025-02-18 |  | 待与业主讨论极端工况下是否仍需要电解食盐水制氯站提供次氯酸钠。 |  | 2025-02-12 | 陈锋华@chenfh
2026XVCLZL25A6S008 | 2023-12-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王思佳@wangsji | N | 是 | 2024-01-02 | 2023-12-26 | 否 | 2026XVCLZL25A3S002 | 回复 | S-VCL---2LT-01-25A3-25A3 | S | VCL | - | 2LT | 01 | 25A3 | 25A3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）流程图、系统手册2-5章 9.1节 9.2节 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 作废
2026XVNAZL25A3S019 | 2025-08-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-09-03 | 2025-08-28 | 否 | 2026XVNAZL25A6S015 | 回复 | S-VNA-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VNA | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XQFZL25B1S002 | 2025-03-03 |  | 2026XQFZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘绪金@liuxjc | Y | 否 | [5 empty] | S-QF---2DL-01-25B2-25B1 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | 提供QF厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王永恒@wangyh | 徐云起@xuyq | 编制
2026XRSIZL22C1B004 | 2025-07-04 |  |  | C | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-设备结构分析室 | 程岳@chengyuea | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-14 | 否 | 2026XRSIZL22D2B012 | 回复 | B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 刘亚光@liuyg | 陈彦霖b@chenylb | 编制
20263PABZL22Q2C002 | 2024-05-14 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2024-05-28 |  | 是 |  |  | C-PAB---1GB-01-22Q2-25A4 | C | PAB | - | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 关闭 | 提供循环水系统（高温气冷堆）流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XFDPZL25B2S005 | 2024-12-26 |  | 2026XFDPZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FDP |  | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20261DAZL25A1S004 | 2023-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-11-10 |  | 是 |  |  | S-DA-NI-2D2-03-25A1-25C2 | S | DA | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C2 | 打开 | DA 0.50~9.20m 板、墙 D2接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XCUPZL25A6S007 | 2025-01-04 |  | 2026XCUPZL25A3S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-08 | 否 | 2026XCUPZL25A3S006 | 传递 | S-CUP-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XRNSZL25E5B005 | 2025-07-18 |  | 2026XRNSZL22C4B004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 姜晓阳@l-jiangxy | Y | 否 | [5 empty] | B-RNS-ED-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | ED | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供RNS系统液体通风柜、气体通风柜（RNS001ED、RNS002ED）设计任务书 | 2024-12-30 | 刘亚光@liuyg | 王品卉@wangph | 编制
2026XLSWZL25B1S003 | 2025-03-18 |  | 2026XLSWZL25E6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 默子涵@mozh | N | 否 | [5 empty] | S-LSW-NI-1TD-01-25E6-25B1 | S | LSW | NI | 1TD | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | LSW系统用电条件 | 2025-07-10 | 李鹏@lipeng | 焦子跃@jiaozy | 编制
20260SEZL22Q6C004 | 2024-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-13 | 否 | 20260SEZL22Q4C007 | 回复 | C-SE---1NS-01-22Q6-22Q4 | C | SE | - | 1NS | 01 | 22Q6 | 22Q4 | 关闭 | SE厂房提暖通给排水资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XTSMZL25A1S023 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 姚津@l-yaojin | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-24 | 否 | 2026XTSMZL25A5S008 | 回复 | S-TSM-SU-2LX-03-25A1-25A5 | S | TSM | SU | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 安全厂房TSM系统TSM0052,TSM0053,TSM0054,TSM0091A,TSM0092A,TSM0093A管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 姚津@l-yaojin | 编制
2026XTSMZL22C2S004 | 2024-07-22 |  | 2026XTSMZL25A6S016 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 豆朝宗@doucz | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制 |  |  | 外部原因：现阶段本接口传递资料已关闭，坡口尺寸应由布置专业提供，已和相关设计人反馈。 |  | 2024-06-27
2026XRNSZL25E5S002 | 2025-03-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-04-04 | 2025-04-02 | 否 | 2026XRNSZL25A1S005 | 回复 | S-RNS-CQ-1HB-04-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供H2分析室(RNS633CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XCSPZL25A2S010 | 2024-10-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2024-11-12 |  | 是 |  |  | S-CSP-SD-2LX-05-25A2-25A5 | S | CSP | SD | 2LX | 05 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 2026项目CSP001RF出口管线力学计算条件(CSP0005A 0005B 0070 0071 0072 0109 0125 0927 0121 RSI0298 0107 0105 0020 0934 0935 0936 0937 等管道) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 董航@donghanga | 编制
2026XZGTZL25A6S049 | 2025-08-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-15 | 2025-08-04 | 否 | 2026XZGTZL25A6S054 | 回复 | S-ZGT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）系统设备冷却水的要求 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260BOPZL25A3C002 | 2023-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 陈澎浩@chenph | N | 是 | 2023-08-15 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1ND-01-25A3-25D2 | C | BOP | ZA | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 打开 | 暖通给电气提用电资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 冯乾@fengqian | 编制
20269ZLDZL22E4C002 | 2024-12-17 |  | 20269ZLDZL21D3C003 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 郑皓@zhenghao | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLD---1GY-01-21D3-22E4 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20261RCZL22P3S002 | 2023-07-17 |  | 20261RCZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董尘@dongchen | N | 否 | [5 empty] | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20261REBZL25A5S003 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2024-11-27 |  | 是 |  |  | S-REB-SD-2LX-02-25A5-25A2 | S | REB | SD | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 2026项目REB管道力学计算结果(001PO出口管线0003A 0003B 0003C 0021 0023 0025 0029 0803 0503A 0503B 0805 0807 0031 0404 0404B 0408A 0408B ) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20269ZLDZL22E3C004 | 2024-12-17 |  | 20269ZLDZL21D3C004 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2LT-01-21D3-22E3 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20261WESZL22E3C002 | 2023-08-28 |  | 20261WESZL22Q2C004 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 高永新@gaoyx | N | 是 | 2023-09-11 | 2024-04-03 | 是 | 2026XWESZL22Q2C003 | 传递 | C-WES---2LT-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2026XFNPZL25A5S029 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | Y | 是 | 2025-11-03 |  | 是 |  |  | S-FNP-NH-2LX-12-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 12 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统NH厂房第十二批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWAIZL25B3S007 | 2025-09-26 |  | 2026XWAIZL25A2S078 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI---1GY-01-25A2-25B3 | S | WAI | - | 1GY | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）仪控任务书 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260OSZL25A4C003 | 2024-11-15 |  | 20260OSZL22Q3C013 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 刘建栋@liujd | Y | 否 | [5 empty] | C-OS-GB-1GG-01-22Q3-25A4 | C | OS | GB | 1GG | 01 | 22Q3 | 25A4 | 关闭 | 海水淡化沉淀池厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 戴连军@dailj | 王瑞c@wangruic | 编制
2026XWAIZL25B3S003 | 2025-03-21 |  | 2026XWAIZL25A2S046 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI---2LT-01-25A2-25B3 | S | WAI | - | 2LT | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）（核岛部分）系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWSDZL25A6S015 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-12 | 否 | 2026XWSDZL25B3S002 | 回复 | S-WSD---1GY-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 辅助蒸汽分配系统仪控任务书。 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XCLMZL22D1S005 | 2025-08-05 |  |  | C | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 建筑结构所-结构二室 | 赵英超@zhaoycf | Y | 是 | 2025-08-19 |  | 是 |  |  | S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-22P4 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 22P4 | 打开 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 2025-08-30 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 作废
2026XWAIZL22C2S002 | 2024-05-06 |  | 2026XWAIZL25A2S009 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRCVZL25A2S027 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2026XRCVZL25A5S053 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-28-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 28 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房环廊内RCV0245A、RCV0209B、RCV0408、RCV0409、RCV0509、RCV0520等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XVFLZL22C7C001 | 2022-11-03 |  | 2026XVFLZL22C6C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 薛佳@xuejia | Y | 否 | [5 empty] | C-VFL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2026XRNSZL25E5S003 | 2025-03-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-04-04 | 2025-04-02 | 否 | 2026XRNSZL25A1S004 | 回复 | S-RNS-ED-1HB-01-25E5-25A1 | S | RNS | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供液体通风柜(RNS001ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XVCFZL25A3S013 | 2025-12-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2026-01-09 | 2025-12-29 | 否 | 2026XVCFZL25A6S008 | 回复 | S-VCF---1NS-02-25A3-25A6 | S | VCF | - | 1NS | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2026AGB3ZL25A4S002 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2024-10-13 |  | 是 |  |  | S-GB3---1SJ-02-25A4-25C2 | S | GB3 | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工向结构专业提供核岛周边廊道GB3留洞、埋件等资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd | 编制
2026XZLTZL25A6S038 | 2025-12-11 |  | 2026XZLTZL25A6S037 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XSXZL25B1S008 | 2026-02-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 默子涵@mozh | N | 是 | 2026-02-19 | 2026-02-12 | 否 | 2026XSXZL25A3S004 | 回复 | S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 王延华@wangyhb | 李家贺@lijhd | 编制
2026XNIZL25B1S003 | 2025-01-10 |  | 2026XNIZL25A4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘绪金@liuxjc | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1GD-02-25A4-25B1 | S | NI | - | 1GD | 02 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 核岛卫生间卫生器具用电量资料 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张景钊@zhangjza | 编制
2026BOPYAZL25D4S001 | 2025-12-19 |  | 2026BOPYAZL25D1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 黄美宸@huangmc | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1HY-01-25D1-25D4 | S | YA | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XRCVZL25A6S050 | 2025-06-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 总体所-消防安全室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 否 | 2026XRCVZL22A4S002 | 回复 | S-RCV---1GZ-01-25A6-22A4 | S | RCV | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260YAZL25D2S010 | 2026-02-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 是 | 2026-02-26 |  | 是 |  |  | S-YA---1DJ-01-25D2-25C3 | S | YA | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 打开 | YA子项 用房条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XZBRZL25E5S007 | 2025-03-10 |  | 2026XZBRZL25B3S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1YH-01-25B3-25E5 | S | ZBR | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供中间贮槽（ZBR002/003/004BA）仪表接口 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 杨健d@yangjiand | 编制
2026XRCVZL25A1S051 | 2026-02-08 |  | 2026XRCVZL25A5S101 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 刘彤宇@liuty | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NH-2LX-21-25A5-25A1 | S | RCV | NH | 2LX | 21 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | 核辅助厂房RCV0340 0338 0810 0303 0588 0302 0128 0811 RVD0796 ZBR0083B 等管道力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XWNDZL25A6S021 | 2025-01-09 |  | 2026XWNDZL25A6S020 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | N | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
20269ZLTZL25A6S002 | 2023-09-22 |  | 20269ZLTZL21D3S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZLT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLT系统孔板清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XVCMZL25A3S005 | 2025-09-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2025-09-25 | 2025-09-23 | 否 | 2026XVCMZL25B3S004 | 回复 | S-VCM---1NY-02-25A3-25B3 | S | VCM | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）2-5章、6.1节、9.1节等资料 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
2026XFNPZL25A6S039 | 2025-09-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-10-10 | 否 | 2026XFNPZL25E6S007 | 回复 | S-FNP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FNP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书提供FNP系统防火空间内消防设备信息表 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026000ZL25C3S004 | 2025-04-25 |  | 2026000ZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-00---1BZ-01-25A1-25C3 | S | 00 | - | 1BZ | 01 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | 布置专业提交ZG/ZF子项到华龙常规岛的管线布置图 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 张风东@l-zhangfd | 编制
2026XZLTZL25E5S006 | 2025-03-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-03-28 | 2025-03-19 | 否 | 2026XZLTZL25A1S005 | 回复 | S-ZLT-BA-1HB-07-25E5-25A1 | S | ZLT | BA | 1HB | 07 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
2026XRFTZL25A2S014 | 2025-01-26 |  | 2026XRFTZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRFHZL25E5S002 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 侯继儒@houjr | N | 是 | 2023-11-13 |  | 是 |  |  | S-RFH---2LX-02-25E5-25A5 | S | RFH | - | 2LX | 02 | 25E5 | 25A5 | 打开 | 提供上部堆内构件存放架力学计算资料 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 侯继儒@houjr | 编制
2026XWQBZL21D3B001 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2024-06-21 | 是 | 2026XWQBZL25A6B001 | 回复 | B-WQB-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制 |  |  | 该接口已交接至25A6，但在交接前接口已延误，且未与负责人沟通 | 建议调整接口接收方为河北分公司。 | 2024-06-21 | 王鹤飞@wanghfb
2026XWSCZL25A6S040 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-18 | 否 | 2026XWSCZL25A1S008 | 回复 | S-WSC---2LT-01-25A6-25A1 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFNPZL25A4S032 | 2025-10-28 |  | 2026XFNPZL25A5S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张静@zhangjingk | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-KA-2LX-05-25A5-25A4 | S | FNP | KA | 2LX | 05 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统KA厂房第五批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XNIZL25E5S009 | 2025-07-22 |  | 2026XNIZL25A6S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马卫涛@mawt | N | 否 | [5 empty] | S-NI---1GH-01-25A6-25E5 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRVDZL25A1S002 | 2024-08-08 |  | 2026XRVDZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李菁@l-lijingb | N | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GB-02-25A6-25A1 | S | RVD | - | 1GB | 02 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260SEZL21D3C004 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-12 | 否 | 20260SEZL25E5C001 | 回复 | C-SE---1GD-01-21D3-25E5 | C | SE | - | 1GD | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业吊车使用情况 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XWNDZL25D4S003 | 2025-08-26 |  | 2026XWNDZL25A6S032 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄美宸@huangmc | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---1GY-02-25A6-25D4 | S | WND | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
20261RCZL25A2S005 | 2024-04-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-05-14 | 2024-05-07 | 否 | 20261RCZL25C1S005 | 回复 | S-RC-NI-2D2-11-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -4.700~-0.750）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260BOPZL25D1C017 | 2024-06-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 总图地质所-总图规划一室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2024-06-15 | 2024-06-18 | 是 | 20260BOPZL22S1C001 | 回复 | C-BOP-ZA-1GZ-01-25D1-22S1 | C | BOP | ZA | 1GZ | 01 | 25D1 | 22S1 | 关闭 | 主工艺和总图确认总图布局，提工艺方案 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张达@zhangda | 编制
20269ZLTZL22E3B011 | 2022-11-22 |  | 20269ZLTZL25E5B016 | B | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 是 | 20269ZLTZL25E5B019 | 回复 | B-ZLT-BA-1YH-03-22E3-25E5 | B | ZLT | BA | 1YH | 03 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）仪表接口信息 | 2022-12-15 | 崔明路@cuiml | 樊艳艳@fanyy | 编制 |  |  | 外部原因；设总未及时批出；对设计进度无影响。 | 接口回复已完成；完成时间：2022-12-07。 | 2023-06-05 | 肖占方@xiaozf
2026AGB3ZL25A4S001 | 2024-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 总图地质所-总图规划一室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2024-10-02 |  | 是 |  |  | S-GB3---1SZ-01-25A4-22S1 | S | GB3 | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 22S1 | 打开 | 水工提供核岛周边廊道GB3模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd | 编制 |  |  | 计划完成时间2024-09-18，实际完成时间2024-09-18，未延误。 |  | 2024-09-23 | 王彪@wangbiaoa
2026XKAZL22D4S003 | 2025-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 战蓉洁@zhanrj | Y | 是 | 2025-08-11 |  | 是 |  |  | S-KA-KA-1HJ-02-22D4-25C2 | S | KA | KA | 1HJ | 02 | 22D4 | 25C2 | 打开 | 燃料操作大厅辅助吊车土建载荷 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 战蓉洁@zhanrj | 编制
20260SEZL21D3C049 | 2025-09-10 |  | 20260SEZL22E3C018 | E | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 否 | 20260SEZL22E3C019 | 回复 | C-SE---1GY-01-21D3-22E3 | C | SE | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺专业控制条件 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2026XZGTZL25A6S054 | 2025-08-04 |  | 2026XZGTZL25A6S049 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）系统设备冷却水的要求 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTFMZL25A5S003 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 江会磊@jianghl | Y | 是 | 2025-07-03 |  | 是 |  |  | S-TFM-RX-2LX-02-25A5-25A2 | S | TFM | RX | 2LX | 02 | 25A5 | 25A2 | 打开 | TFM0002A,B,TFM0431,0531,0532主给水管道力学提资结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20260YAZL25D1S006 | 2026-02-04 |  | 20260YAZL25D3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 高雁@gaoyan | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1JH-01-25D3-25D1 | S | YA | - | 1JH | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
2026XWCCZL25A6S032 | 2025-01-03 |  | 2026XWCCZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）对核取样系统的要求 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20261WSCZL25A2S006 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 齐伦@qilun | N | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-WSC-SD-2LX-03-25A2-25A5 | S | WSC | SD | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0181/0182/0183/0184/0185/0186/0187/0188/0189/0190/0191/9107YP/9108YP等管线） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 齐伦@qilun | 编制
2026XRNSZL25A5S031 | 2025-10-21 |  | 2026XRNSZL25A2S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-14-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 14 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0311、RNS0431、TTB0112等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
2026XPCSZL25A2S001 | 2024-09-30 |  | 2026XPCSZL25E5S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-BA-1HB-01-25E5-25A2 | S | PCS | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2026XZGTZL25A1S008 | 2026-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 王昭阳@wangzyl | N | 是 | 2026-02-18 | 2026-02-04 | 否 | 2026XZGTZL25A5S002 | 回复 | S-ZGT-NH-2LX-01-25A1-25A5 | S | ZGT | NH | 2LX | 01 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房ZGT系统 ZGT0003A、ZGT0003B管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王昭阳@wangzyl | 编制
2026XRCVZL25B2S003 | 2024-12-24 |  | 2026XRCVZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-RCV---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTFMZL25A6S018 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | 否 | 2026XTFMZL25A3S001 | 回复 | S-TFM---1XN-01-25A6-25A3 | S | TFM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XFWPZL25A5S004 | 2025-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王硕@l-wangshuoa | Y | 是 | 2025-12-23 |  | 是 |  |  | S-FWP-PR-2LX-03-25A5-25A4 | S | FWP | PR | 2LX | 03 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FWP系统PR厂房第三批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20260BOPZL25A4C039 | 2023-08-18 |  | 20260BOPZL25E5C003 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-09-01 | 2023-08-25 | 否 | 20260BOPZL25E5C006 | 回复 | C-BOP-PH-1GH-01-25A4-25E5 | C | BOP | PH | 1GH | 01 | 25A4 | 25E5 | 打开 | 主工艺提吊车设备资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
2026XRFTZL25A6S046 | 2025-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-23 | 否 | 2026XRFTZL25A6S055 | 回复 | S-RFT---1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）快速接头清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
20269GAZL25C2S004 | 2025-03-27 |  | 20269GAZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张亚涛@zhangyt | N | 否 | [5 empty] | S-GA---1SJ-02-25A4-25C2 | S | GA | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 关闭 | 提供GA廊道基础、埋件和留洞资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
2026XWCRZL25A2S003 | 2023-09-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 林木营@linmy | N | 是 | 2023-10-12 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWCRZL22C2S001 | 回复 | S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 林木营@linmy | 编制
20269ZLTZL21D3B026 | 2025-03-04 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-03-18 | 2025-03-07 | 否 | 20269ZLTZL22E3B029 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-08-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 08 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWNCZL22C7C002 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2023-08-30 | 2023-10-23 | 是 | 2026XWNCZL22C1C001 | 回复 | C-WNC-CCS-1GG-01-22Q8-22C1 | C | WNC | CCS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统设冷水需求 | 2023-09-10 | 杜文学@duwxa | 封昕@fengxin | 编制
20260PIZL22E3C006 | 2024-11-26 |  | 20260PIZL22P2C007 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-建筑二室 | 于会超@yuhc | N | 否 | [5 empty] | C-PI---1JY-01-22P2-22E3 | C | PI | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | 关闭 | PI厂房 建筑向仪控专业提供建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XWAIZL25A4C001 | 2023-09-04 |  | 2026XWAIZL22C7C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2023-09-18 | 2023-09-07 | 否 | 2026XWAIZL22C7C002 | 传递 | C-WAI-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAI | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统厂区流程图 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
20269VRWZL25A6S008 | 2025-03-03 |  | 20269VRWZL25A3S008 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 否 | [5 empty] | S-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2026XFSPZL25A4S027 | 2025-10-29 |  | 2026XFSPZL25A5S032 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 贾京鑫@jiajxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-SX-2LX-01-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 01 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第一批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XFDPZL25B2S014 | 2025-11-26 |  | 2026XFDPZL25A6S038 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FDP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XFNPZL25A6S004 | 2023-11-28 |  | 2026XFNPZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 否 | [5 empty] | S-FNP-WWS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | WWS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FNP系统与WWS系统相连管道参数 | 2024-11-25 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRCVZL22B4S005 | 2024-12-31 |  | 2026XRCVZL25A6S033 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-NI-1GF-02-25A6-22B4 | S | RCV | NI | 1GF | 02 | 25A6 | 22B4 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）混床除盐器RCV001DE/002DE、阳床除盐器RCV003DE的树脂更换前的有效运行时间、树脂更换频率。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XCSPZL25A6S055 | 2026-01-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孙昊博@sunhb | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 否 | 2026XCSPZL25A2S034 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XPCSZL25A2S013 | 2025-05-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 是 | 2025-06-09 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-03-25A2-25A5 | S | PCS | RX | 2LX | 03 | 25A2 | 25A5 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算条件(壳内PCS0303,0308,0310) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 张文通@l-zhangwt | 编制
2026XZGTZL25A6S026 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-25 | 否 | 2026XZGTZL25E6S001 | 回复 | S-ZGT---1GT-01-25A6-25E6 | S | ZGT | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | ZGT系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRNSZL25A5S057 | 2025-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2026-01-12 |  | 是 |  |  | S-RNS-RX-2LX-20-25A5-25A2 | S | RNS | RX | 2LX | 20 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算结果（RNS0313、RNS0461、TTB0112等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261RCZL25A2S009 | 2024-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-08-14 | 2024-08-09 | 否 | 20261RCZL22P4S007 | 回复 | S-RC-NI-2D2-02-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTSAZL25A1S003 | 2024-12-26 |  | 2026XTSAZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姚津@l-yaojin | N | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026AGBZL25C3S004 | 2025-11-05 |  | 2026AGBZL25A4S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李丽@lilib | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1SZ-03-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SZ | 03 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XZLTZL25A5S001 | 2025-12-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 甄卫刚@l-zhenwg | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-18 | 否 | 2026XZLTZL25A1S014 | 回复 | S-ZLT-QF-2LX-01-25A5-25A1 | S | ZLT | QF | 2LX | 01 | 25A5 | 25A1 | 关闭 | ZLT系统管道力学计算结果(0188/0189/0018/0004/0192/0195/0197等管线) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XRFTZL25B2S003 | 2024-12-11 |  | 2026XRFTZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 范小帅@fanxs | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20261RXZL25A2S011 | 2024-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-06-19 |  | 是 |  |  | S-RX-NI-2D2-02-25A2-25C1 | S | RX | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RX内部结构-3.4m板及以下 D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260SEZL22Q4C015 | 2025-03-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 王莉@wanglia | N | 是 | 2025-03-18 |  | 是 |  |  | C-SE---1SG-01-22Q4-24Q2 | C | SE | - | 1SG | 01 | 22Q4 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房给排水提概预算资料 | 2025-04-22 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制 |  |  | 资料不全 |  | 2025-04-01 | 王莉@wanglia
20261RSZL25C3S003 | 2025-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 智博韬@zhibt | Y | 是 | 2025-04-29 |  | 是 |  |  | S-RS-NI-2D2-06-25C3-25C1 | S | RS | NI | 2D2 | 06 | 25C3 | 25C1 | 打开 | RS内部结构二维提资12.00~16.00板、墙门洞D2接口 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 智博韬@zhibt | 编制
2026XZBRZL25A6S022 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 否 | 2026XZBRZL25B3S008 | 回复 | S-ZBR-CS-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | CS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWNDZL25A6S024 | 2025-06-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-06-17 | 2025-06-05 | 否 | 2026XWNDZL25A6S025 | 回复 | S-WND---1GG-02-25A6-25A6 | S | WND | - | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2024-12-30 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
20260QLZL25B3C007 | 2025-01-06 |  | 20260QLZL25A2C035 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李晓梦@lixmk | Y | 否 | [5 empty] | C-QL---1GF-01-25A2-25B3 | C | QL | - | 1GF | 01 | 25A2 | 25B3 | 关闭 | 主工艺向辐射监测提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026AFSWZL25B2S003 | 2024-02-01 |  | 2026AFSWZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 周明鑫@zhoumxa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSW---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FSW | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供厂区消防水系统（FSW）阀门清单 | 2025-06-30 | 王瑞桥@wangrq | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XPCSZL25A6S022 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-06 | 否 | 2026XPCSZL25B1S002 | 回复 | S-PCS---1GD-01-25A6-25B1 | S | PCS | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261RSIZL25A5S011 | 2024-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | Y | 是 | 2024-12-06 |  | 是 |  |  | S-RSI-SU-2LX-04-25A5-25A2 | S | RSI | SU | 2LX | 04 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 安全厂房B列低压安注泵（RSI002PO）疏排管道力学计算结果（RSI0635/0639/0652等） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XFDPZL25A6S023 | 2025-01-17 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-31 |  | 是 |  |  | S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XPCSZL25A6S072 | 2026-02-12 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 否 | 2026XPCSZL25A2S030 | 回复 | S-PCS---2LT-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFAPZL25A6S007 | 2025-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 是 | 2026XFAPZL22C2S001 | 回复 | S-FAP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)阀门清单（规格书） | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRNSZL25A2S011 | 2025-08-04 |  | 2026XRNSZL25A6S049 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭淳杉@l-guocs | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269HQXZL25E5S001 | 2025-05-12 |  | 20269HQXZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | S-HQX---1GH-01-25A1-25E5 | S | HQX | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供核废物厂房40t以下吊车信息 | 2025-05-31 | 王延华@wangyhb | 李雨畅@liyci | 编制
20260WCDZL22Q8B001 | 2026-01-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 吕美仪@lvmya | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-01-26 | 否 | 20260WCDZL25E5B002 | 回复 | B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WCD401BA/402BA）设计任务书 | 2023-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XWESZL22C2S006 | 2025-08-18 |  | 2026XWESZL22Q2S029 | E | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 杨洋@yangyangd | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-04-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XFWDZL25A4S001 | 2024-12-31 |  | 2026XFWDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2LT-01-25A6-25A4 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWNCZL25A1S006 | 2024-09-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-14 | 否 | 2026XWNCZL25A2S002 | 回复 | S-WNC---2LT-01-25A1-25A2 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20269ZLTZL22C2B004 | 2025-06-27 |  | 20269ZLTZL21D3B035 | F | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张志明@zhangzmb | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-22C2 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
202611PBZL22R4S006 | 2025-12-19 |  | 202611PBZL22Q2S026 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 徐伟e@xuweie | Y | 否 | [5 empty] | S-1PB-1PB-1SJ-13-22Q2-22R4 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 13 | 22Q2 | 22R4 | 关闭 | 防冻装置电气提资 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20269ZLTZL25A1S006 | 2024-05-29 |  | 20269ZLTZL21D3S038 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 范广涵@fangh | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFWDZL25B2S003 | 2025-07-08 |  | 2026XFWDZL25A6S010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---1SY-01-25A6-25B2 | S | FWD | - | 1SY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）仪控任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XFSPZL25A5S025 | 2025-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王刚b@wanggangb | N | 是 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFSPZL25A4S040 | 回复 | S-FSP-SX-2LX-04-25A5-25A4 | S | FSP | SX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FSP系统SX厂房第四批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XECAZL25B2S001 | 2025-03-06 |  | 2026XECAZL25B1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 是 | 2025-03-20 | 2025-03-10 | 否 | 2026XECAZL25B1S002 | 传递 | S-ECA-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | ECA | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | ECA系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 王秀瑞@wangxra | 编制
20260000ZL25C3C002 | 2023-03-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划一室 | 姜晨@jiangchen | N | 是 | 2023-04-04 | 2024-06-18 | 是 | 20260000ZL22S1C002 | 回复 | C-00---1ZZ-03-25C3-22S1 | C | 00 | - | 1ZZ | 03 | 25C3 | 22S1 | 打开 | 提供常规岛子项室外工程管线接口资料 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 姜晨@jiangchen | 作废 | 2024-06-21 |  | 管沟综合后反馈 |  | 2024-04-12 | 王心琪@wangxqe
20269QFZL25B2S003 | 2025-03-10 |  | 20269QFZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张学朔@zhangxsc | Y | 否 | [5 empty] | S-QF---2DL-01-25B1-25B2 | S | QF | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | 提供QF厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 王永恒@wangyh | 单锁兰@shansl | 编制
20260BOPZL25A4C013 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-公用二室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 是 | 20260BOPZL22C7C002 | 回复 | C-BOP-PH-1GQ-01-25A4-22Q8 | C | BOP | PH | 1GQ | 01 | 25A4 | 22Q8 | 关闭 | 主工艺向气体提资料（系统） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张娅@zhangya | 编制
20269ZSTZL25E5B003 | 2023-03-09 |  | 20269ZSTZL21D1B004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GH-04-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRNSZL25A6S008 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRNSZL25A3S001 | 回复 | S-RNS---1XN-01-25A6-25A3 | S | RNS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）通风条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XKYZL25A2C002 | 2024-03-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2024-04-09 |  | 是 |  |  | C-KY-00-1GG-01-25A2-25A4 | C | KY | 00 | 1GG | 01 | 25A2 | 25A4 | 关闭 | 提供KY厂房与室外管道接口实体信息：平面定位（坐标/距轴线距离）、系统代码、管径、标高（请明确管中心/管内底，绝对/相对）、坡度、管材（连接形式、参考规范）、设计分界线等 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XTSAZL25A6S025 | 2025-07-31 |  | 2026XTSAZL25A6S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | TSA | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）孔板清单 | 2025-03-30 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XCHCZL25A6S002 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-24 | 否 | 2026XCHCZL22B7S001 | 回复 | S-CHC---1GD-01-25A6-22B7 | S | CHC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | 提供氢气复合器布置方案进行消氢计算 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XFNPZL25B2S011 | 2025-09-29 |  | 2026XFNPZL25A6S037 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于林厚@yulha | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GY-02-25A6-25B2 | S | FNP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XPCSZL25A5S010 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2025-07-04 |  | 是 |  |  | S-PCS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | PCS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | PCS系统D2阶段管道力学计算结果(壳内PCS0303,0308,0310) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
20261DAZL25A1S007 | 2024-01-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2024-02-12 |  | 是 |  |  | S-DA-NI-2D3-02-25A1-25C3 | S | DA | NI | 2D3 | 02 | 25A1 | 25C3 | 打开 | DA 0.50m及以上标高D3接口：管道专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XNHZL25C1S002 | 2026-01-23 |  | 2026XNHZL25A1S015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-NH-NI-2DX-01-25A1-25C1 | S | NH | NI | 2DX | 01 | 25A1 | 25C1 | 关闭 | NH厂房DX条件（NH-9.50m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 马广辉@magha | 编制
2026XRNSZL25A6S038 | 2025-07-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 2026XWAIZL25A2S062 | 回复 | S-RNS-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RNS | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20261DBZL25B1S001 | 2025-03-04 |  | 20261DBZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 苑若彤@yuanrt | Y | 否 | [5 empty] | S-DB---2DL-01-25B2-25B1 | S | DB | - | 2DL | 01 | 25B2 | 25B1 | 关闭 | 提供DB厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 王传悦@wangcyf | 编制
2026XRBMZL25A2S001 | 2024-12-23 |  | 2026XRBMZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 余云@yuyuna | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRVDZL25A6S094 | 2026-02-27 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘世龙@liuslf | Y | 是 | 2026-03-13 |  | 否 |  |  | S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
20261TSMZL22C3C001 | 2023-02-27 |  | 20261TSMZL25D1C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵丹峰@zhaodfa | Y | 否 | [5 empty] | C-TSM---1GG-02-25D1-22C3 | C | TSM | - | 1GG | 02 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | TSM系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XCCVZL25A6S005 | 2025-01-04 |  | 2026XCCVZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-CCV-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | S | CCV | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | CCV通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2026XTTVZL22E2C001 | 2024-05-09 |  | 2026XTTVZL25D4C001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 阎子涵@l-yanzh | N | 是 | 2024-05-23 | 2024-06-16 | 是 | 2026XTTVZL25D4C002 | 回复 | C-TTV-ITI-2YY-01-25D4-22E2 | C | TTV | ITI | 2YY | 01 | 25D4 | 22E2 | 关闭 | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina | 编制 | 2024-05-08 |  | 暂未收到对应的东北院外部接口回复，无法回复本接口。 | 已回复，不影响进度。 | 2024-05-29 | 高敏a@gaomina
2026XWCVZL22C6C003 | 2022-11-04 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2022-11-18 | 2022-11-09 | 否 | 2026XWCVZL22C7C002 | 回复 | C-WCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | WCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供WCV冷冻水资料。提供WCV系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供WCV系统流程图 | 2022-12-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
20260SEZL22R4C001 | 2024-12-13 |  | 20260SEZL21D3C005 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢斌@xiebin | N | 否 | [5 empty] | C-SE---1GD-02-21D3-22R4 | C | SE | - | 1GD | 02 | 21D3 | 22R4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XWCCZL25A1S007 | 2025-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 是 | 2025-03-04 |  | 是 |  |  | S-WCC-NH-2LX-09-25A1-25A5 | S | WCC | NH | 2LX | 09 | 25A1 | 25A5 | 打开 | 核辅助厂房WCC系统WCC0164A,WCC0019H管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 耿彦磊@gengyl | 编制
20260WCDZL25D4C001 | 2024-04-22 |  | 20260WCDZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-公用二室 | 李宗琪@lizqd | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD---1GD-02-22Q8-25D4 | C | WCD | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XEMPQZL25A6S001 | 2023-09-13 |  | 2026XEMPQZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-25A6 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWSDZL25A6S016 | 2024-09-26 |  | 2026XWSDZL25B3S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-30 | 否 | 2026XWSDZL25B3S003 | 回复 | S-WSD---1GY-01-25A6-25B3 | S | WSD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 辅助蒸汽分配系统仪控任务书。 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260AFZL25A3C006 | 2023-08-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘哲@liuzheb | Y | 是 | 2023-08-17 |  | 是 |  |  | C-AF---1NJ-01-25A3-25C3 | C | AF | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 打开 | 暖通给建筑提荷载和留洞等资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 左淑华@l-zuosh | 编制
20260SEZL22R4C021 | 2025-03-24 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 郑州分公司-技术经济所-安装室 | 谢斌@xiebin | N | 是 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 是 | 20260SEZL24Q2C005 | 回复 | C-SE---1DG-01-22R4-24Q2 | C | SE | - | 1DG | 01 | 22R4 | 24Q2 | 关闭 | SE厂房 电气提交概算资料 | 2025-02-28 | 路进军@lujj | 谢斌@xiebin | 编制 | 2025-02-28 |  | 上游工艺升版资料 发生重大变化（用电量翻倍） |  | 2025-02-22 | 谢斌@xiebin
2026XFNPZL25A5S059 | 2025-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 是 | 2026-01-08 |  | 是 |  |  | S-FNP-QF-2LX-06-25A5-25A4 | S | FNP | QF | 2LX | 06 | 25A5 | 25A4 | 打开 | FNP系统QF厂房第六批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
20261HMIZL25E5S003 | 2024-03-12 |  | 20261HMIZL25A1S003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王少磊@wangsld | N | 否 | [5 empty] | S-HMI---1GH-01-25A1-25E5 | S | HMI | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供DA/DB厂房40t以下吊车信息 | 2023-12-15 | 王瑞桥@wangrq | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRHRZL25A2S013 | 2025-06-21 |  | 2026XRHRZL25A6S027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XFNPZL25A6S037 | 2025-09-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-29 | 否 | 2026XFNPZL25B2S011 | 回复 | S-FNP---1GY-02-25A6-25B2 | S | FNP | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）系统手册2~5章，6.1 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFWDZL25A5S013 | 2025-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马胜强@masq | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-29 | 否 | 2026XFWDZL25A4S024 | 回复 | S-FWD-SX-2LX-04-25A5-25A4 | S | FWD | SX | 2LX | 04 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FWD系统SX厂房第四批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XWSDZL25A1S009 | 2026-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 家安琪@jiaaq | N | 是 | 2026-01-26 | 2026-01-19 | 否 | 2026XWSDZL25A5S002 | 回复 | S-WSD-NH-2LX-03-25A1-25A5 | S | WSD | NH | 2LX | 03 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 核辅助厂房WSD0001 WSD0002 WSD0005 RVD0700 RVD0409等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 家安琪@jiaaq | 编制
2026XCUPZL22B4S001 | 2025-02-28 |  | 2026XCUPZL25A3S008 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 常叶笛@changyd | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP-NI-1GF-01-25A3-22B4 | S | CUP | NI | 1GF | 01 | 25A3 | 22B4 | 关闭 | 安全壳净化空调系统（CUP）通风流量（m3/h） | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
20260SEZL22R6C007 | 2024-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 电气设计所-电气四室 | 邢越@xingyue | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-13 | 否 | 20260SEZL22R4C002 | 回复 | C-SE---1TD-01-22R6-22R4 | C | SE | - | 1TD | 01 | 22R6 | 22R4 | 关闭 | 通信专业向电气专业提用电资料 | 2025-01-24 | 路进军@lujj | 邢越@xingyue | 编制
2026XCSPZL25A2S016 | 2025-01-07 |  | 2026XCSPZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | N | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWESZL22Q2C007 | 2024-05-10 |  | 2026XWESZL22E3C003 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-05-24 | 2024-05-17 | 否 | 2026XWESZL22E3C004 | 回复 | C-WES---1GY-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书、系统手册2-5章 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2026XZBRZL25A1S048 | 2026-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-14 | 否 | 2026XZBRZL25A5S017 | 回复 | S-ZBR-NH-2LX-25-25A1-25A5 | S | ZBR | NH | 2LX | 25 | 25A1 | 25A5 | 关闭 | 1ZBR0515力学计算条件 | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
20261WCCZL25A5S010 | 2024-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 闫明兴@l-yanmx | Y | 是 | 2024-11-28 |  | 是 |  |  | S-WCC-SD-2LX-08-25A5-25A2 | S | WCC | SD | 2LX | 08 | 25A5 | 25A2 | 打开 | WCC系统A列001/003PO出口及001/003RF进出口管线力学计算结果（WCC0001A/0001B/0001C/0002/0005/0007A/0007B/0007C/0008/0017/0019A/0019B/0521A/5017） | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZBRZL25E5B003 | 2025-09-22 |  | 2026XZBRZL21D3B007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-07-30 | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy | 编制
2026XZSTZL22C7C006 | 2023-08-31 |  | 2026XZSTZL21D1C031 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 何松骏@hesj | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST-WAS-1GG-01-21D1-22Q8 | C | ZST | WAS | 1GG | 01 | 21D1 | 22Q8 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需压缩空气接口。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XTSMZL25A2S007 | 2025-09-02 |  | 2026XTSMZL25A6S050 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2LT-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XZSTZL21D1C007 | 2022-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-09-27 | 2022-09-21 | 否 | 2026XZSTZL22E3C001 | 回复 | C-ZST---2LT-04-21D1-22E3 | C | ZST | - | 2LT | 04 | 21D1 | 22E3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图。 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XRHRZL25A2S005 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘康利@liukl | Y | 是 | 2025-04-03 |  | 是 |  |  | S-RHR-RF-1BH-01-25A2-22D1 | S | RHR | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 打开 | 提供余热排出热交换器(RHR001/002RF)接管载荷（包络值） | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 刘康利@liukl | 编制
20260WMWZL25A4C001 | 2024-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 侯锋@houfeng | Y | 是 | 2024-02-02 |  | 是 |  |  | C-WMW---1GB-01-25A4-25A4 | C | WMW | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 打开 | 提供中水系统流程图及系统设计参数（流量、压力、温度等）（厂区部分 | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 侯锋@houfeng | 编制
2026XZSTZL25A1S006 | 2024-09-30 |  | 2026XZSTZL25E5S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 耿彦磊@gengyl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1HB-03-25E5-25A1 | S | ZST | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST003BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 李景星@l-lijxc | 编制
20260BOPZL25A1C020 | 2023-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2023-10-03 |  | 是 |  |  | C-BOP-AF-1GT-02-25A1-25E6 | C | BOP | AF | 1GT | 02 | 25A1 | 25E6 | 打开 | 主工艺向通信提资料（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘洋@liuyangg | 编制
20269ZLDZL25A6S001 | 2023-10-09 |  | 20269ZLDZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | ZLD | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）对核取样系统的要求。 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269ZLTZL25A6B005 | 2025-05-17 |  | 20269ZLTZL21D3B035 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
2026XTSMZL25A6S001 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-09-28 | 2024-03-26 | 是 | 2026XTSMZL22C2S001 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XVECZL25B3S002 | 2024-08-29 |  | 2026XVECZL25A6S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王中杨@wangzyd | N | 否 | [5 empty] | S-VEC---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEC | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
20260WNDZL25E5S002 | 2026-01-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-28 | 否 | 20260WNDZL25D1S001 | 回复 | S-WND-BA-1HB-01-25E5-25D1 | S | WND | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供除盐水箱(0WND401BA/402BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2027-09-30 | 郭建伟@guojw | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2026XVMOZL25A3S002 | 2024-12-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XVMOZL25A1S002 | 回复 | S-VMO-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VMO | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026XZBRZL22E4S001 | 2025-02-24 |  | 2026XZBRZL25A6S034 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郑皓@zhenghao | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260HZZL25A3S004 | 2025-12-17 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨振国@yangzg | N | 是 | 2025-12-31 | 2025-12-24 | 否 | 20260HZZL25A6S004 | 回复 | S-HZ-WSD-1NG-01-25A3-25A6 | S | HZ | WSD | 1NG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供HZ子项所需蒸汽参数、用量、工况、管道接口参数（至HZ子项与GB沟分界处） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李享@lixiangf | 编制
20261SUZL25A2S001 | 2024-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2024-04-29 |  | 是 |  |  | S-SU-NI-2DX-01-25A2-25C2 | S | SU | NI | 2DX | 01 | 25A2 | 25C2 | 打开 | SU厂房DX条件（SU-9.20m）：工艺布置专业汇总 | 4444-01-01 | 王瑞桥@wangrq | 刘康利@liukl | 编制
2026XVEEZL25A3S009 | 2025-12-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2026-01-11 | 2026-01-08 | 否 | 2026XVEEZL25B3S004 | 回复 | S-VEE---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEE | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书、系统流程图 | 2025-06-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XRNSZL25A5S051 | 2025-12-10 |  | 2026XRNSZL25A2S048 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RX-2LX-20-25A2-25A5 | S | RNS | RX | 2LX | 20 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 内环墙RNS系统R厂房施工图阶段管道力学计算条件（RNS0313、RNS0461、TTB0112等） | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 郭淳杉@l-guocs | 编制
20260100ZL25A4S003 | 2026-01-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 解景昭@xiejz | N | 是 | 2026-02-06 | 2026-02-04 | 否 | 20260100ZL25C1S003 | 回复 | S-00---1SJ-01-25A4-25C1 | S | 00 | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C1 | 关闭 | 水工专业提交结构条件 | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 解景昭@xiejz | 编制
2026XWSCZL25A6S017 | 2024-11-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-12-14 | 2024-12-09 | 否 | 2026XWSCZL25B1S001 | 回复 | S-WSC---1GD-01-25A6-25B1 | S | WSC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZBRZL25A6S025 | 2024-11-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2024-12-09 | 2024-11-27 | 否 | 2026XZBRZL25B3S009 | 回复 | S-ZBR---1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）仪控任务书 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRSIZL25B1S003 | 2025-07-30 |  | 2026XRSIZL25A6S044 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 默子涵@mozh | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---1GD-01-25A6-25B1 | S | RSI | - | 1GD | 01 | 25A6 | 25B1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）用电条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XEAIZL25B2S001 | 2025-03-18 |  | 2026XEAIZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | S-EAI-IIC-1DY-01-25B1-25B2 | S | EAI | IIC | 1DY | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | EAI系统手册2~5章，6.1，6.2，6.3，6.4，6.5，IO清单，单线图 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 赵忠臣@zhaozca | 编制
2026XVFLZL22Q7C002 | 2024-07-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-通信一室 | 张宏伟@zhanghw | N | 是 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 否 | 2026XVFLZL22R5C001 | 回复 | C-VFL-FAD-1NT-01-22Q7-22R5 | C | VFL | FAD | 1NT | 01 | 22Q7 | 22R5 | 关闭 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2024-07-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2026XTTBZL22D2S002 | 2025-06-18 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2025-07-02 | 2025-06-24 | 否 | 2026XTTBZL25A2S021 | 回复 | S-TTB-BL-1HB-01-22D2-25A2 | S | TTB | BL | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 关闭 | 提供TTB排放装置（TTB001BL） 设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg | 编制
20260SFZL22P6C018 | 2024-12-26 |  | 20260SFZL22P2C014 | C | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 忻嘉@xinjia | N | 否 | [5 empty] | C-SF---1JJ-01-22P2-22P6 | C | SF | - | 1JJ | 01 | 22P2 | 22P6 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XRCVZL25A6S021 | 2024-12-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-04 | 2024-12-27 | 否 | 2026XRCVZL25B2S006 | 回复 | S-RCV---1GY-02-25A6-25B2 | S | RCV | - | 1GY | 02 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供RCV系统手册2~5章，6.1节 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
202611PBZL22Q2S032 | 2026-01-11 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-01-25 | 2026-01-20 | 否 | 202611PBZL22P7S033 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-18-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 18 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20269WQBZL25A1S020 | 2025-12-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2026-01-05 | 2025-12-27 | 否 | 20269WQBZL25B3S014 | 回复 | S-WQB---1GY-01-25A1-25B3 | S | WQB | - | 1GY | 01 | 25A1 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-12-31 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XZVZL25A3S001 | 2025-05-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2025-06-11 | 2025-05-30 | 否 | 2026XZVZL22Q7S001 | 回复 | S-ZV---1NN-01-25A3-22Q7 | S | ZV | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5001-风机技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
2026XCHCZL22B7S002 | 2025-01-02 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 林盛盛@linss | N | 是 | 2025-01-16 | 2025-01-13 | 否 | 2026XCHCZL25A6S003 | 回复 | S-CHC---1DG-01-22B7-25A6 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 25A6 | 关闭 | 提供消氢计算的结果及方案调整建议 | 2025-04-30 | 张君南@zhangjna | 林盛盛@linss | 编制
2026XIAMZL25B1S001 | 2024-01-24 |  | 2026XIAMZL25B3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 蒲红宇@puhy | Y | 否 | [5 empty] | S-IAM-NI-1GD-01-25B3-25B1 | S | IAM | NI | 1GD | 01 | 25B3 | 25B1 | 关闭 | IAM系统核岛厂房电气接口资料 | 2024-06-30 | 王瑞桥@wangrq | 曹红梅@caohm | 编制
20261WSCZL25A2S005 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 齐伦@qilun | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-WSC-SD-2LX-04-25A2-25A5 | S | WSC | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | WSC系统管道力学计算条件(WSC0161/0162/0163/0164/0165/0166/0167/0168/0169/0170/0171/0181/0186/9105YP/9106YP等管线） | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 齐伦@qilun | 编制
2026XVDSZL25A3S016 | 2025-12-19 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-24 | 否 | 2026XVDSZL25B3S008 | 回复 | S-VDS---1NY-01-25A3-25B3 | S | VDS | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供柴油发电机房通风系统（VDS）仪控任务书、系统流程图 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2026XQFZL25E5B001 | 2023-11-29 |  | 2026XQFZL25A1B001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 侯自轩@houzx | N | 否 | [5 empty] | B-QF-NI-1BH-01-25A1-25E5 | B | QF | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供NH/SX/QF厂房电梯设计任务书 | 2023-09-30 | 王国龙@wanggl | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFWPZL25A6S034 | 2025-11-27 |  | 2026XFWPZL25A6S032 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20261TSMZL25A6S001 | 2023-09-08 |  | 20261TSMZL25D1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-09-22 | 2024-04-16 | 是 | 20261TSMZL25D1S002 | 回复 | S-TSM---1GG-03-25D1-25A6 | S | TSM | - | 1GG | 03 | 25D1 | 25A6 | 打开 | TSM系统流程图 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 作废 |  |  | 与东北院PRE版资料已关闭，东北院未打开FIN版资料，已先回函同意升版，待后续收到资料后再升版。 |  | 2024-04-12 | 张达@zhangda
2026XVMOZL25E6S003 | 2025-03-25 |  | 2026XVMOZL25A3S009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡朝硕 @huzs | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO---1NT-02-25A3-25E6 | S | VMO | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25E6 | 关闭 | VMO系统碘吸附器火灾探测需求（包括探测器类型及房间号） | 2025-09-10 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2026AQAZL25A1C001 | 2024-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董国岩@donggy | N | 是 | 2024-01-29 | 2024-01-19 | 否 | 2026AQAZL25A4C001 | 回复 | C-QA-GB-1BB-01-25A1-25A4 | C | QA | GB | 1BB | 01 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 提供核岛/常规岛液态流出物排放厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 董国岩@donggy | 编制
2026XRVDZL21D3S002 | 2025-06-12 |  | 2026XPCSZL25A6S035 | B | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡继生@hujsa | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GG-01-25A6-21D3 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）可视流动指示器清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZSTZL25A1C007 | 2023-08-10 |  | 2026XZSTZL21D1C032 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 耿彦磊@l-gengyl | Y | 否 | [5 empty] | C-ZST---2LT-03-21D1-25A1 | C | ZST | - | 2LT | 03 | 21D1 | 25A1 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XZBRZL22A4S001 | 2025-01-14 |  | 2026XZBRZL25A6S043 | A | 回复 | 同意 | 总体所-消防安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 关炜@guanwei | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GZ-01-25A6-22A4 | S | ZBR | - | 1GZ | 01 | 25A6 | 22A4 | 关闭 | 防爆区分区和设备防爆问题所需设备类型和编号、正常运行时泄漏率、正常运行时最大泄漏率及工作温度等信息。 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XVEWZL25A3S001 | 2024-11-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王利军@wanglje | N | 是 | 2024-12-10 | 2024-11-29 | 否 | 2026XVEWZL25B3S002 | 回复 | S-VEW---1NY-01-25A3-25B3 | S | VEW | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25B3 | 关闭 | 提供机械通风冷却塔及辅助泵房通风系统(PC厂房底层)VEW系统2~5章、6.1节、仪控任务书、流程等资料 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王利军@wanglje | 编制
2026XZZZZL25B3S002 | 2024-12-27 |  | 2026XZZZZL25B1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZZZ-NI-1DY-02-25B1-25B3 | S | ZZZ | NI | 1DY | 02 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 仪控专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026XFNPZL25A4S050 | 2025-12-29 |  | 2026XFNPZL25A5S055 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 张景钊@zhangjza | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-NH-2LX-14-25A5-25A4 | S | FNP | NH | 2LX | 14 | 25A5 | 25A4 | 关闭 | FNP系统NH厂房第十四批力学计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 王刚b@wanggangb | 编制
2026XRCVZL25A2S043 | 2025-11-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-11-19 | 2025-11-07 | 否 | 2026XRCVZL25A5S057 | 回复 | S-RCV-RX-2LX-26-25A2-25A5 | S | RCV | RX | 2LX | 26 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 反应堆厂房环廊内RCV0243A、RCV0201B、RCV0411、RCV0412、RCV0515等管道力学计算条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2026XNIZL22E3S003 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张志强@zhangzqc | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-21 | 否 | 2026XNIZL25B1S010 | 回复 | S-NI-NI-1YD-01-22E3-25B1 | S | NI | NI | 1YD | 01 | 22E3 | 25B1 | 关闭 | 机电一体化设备用电资料 | 2025-07-10 | 汪勇@wangyongd | 张志强@zhangzqc | 编制
20260BOPZL25D4C005 | 2023-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李宗琪@lizqd | Y | 是 | 2023-08-18 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1YT-01-25D4-25E6 | C | BOP | ZA | 1YT | 01 | 25D4 | 25E6 | 打开 | 仪控给通信提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张晓勐@zhangxmc | 编制
2026XRVDZL25A6S032 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRVDZL25A6S047 | 回复 | S-RVD-PO-1GG-02-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD非核级离心泵及螺杆泵设计条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20269ZLTZL21D3C006 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 杨梦倩@yangmq | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-03-06 | 是 | 20269ZLTZL22C7C001 | 回复 | C-ZLT-WAI-1GG-01-21D3-22Q8 | C | ZLT | WAI | 1GG | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需仪用压缩空气接口。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRHRZL25A5S025 | 2026-01-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭石永@guosya | Y | 是 | 2026-02-04 |  | 是 |  |  | S-RHR-KA-2LX-09-25A5-25A2 | S | RHR | KA | 2LX | 09 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 燃料厂房RHR泵出口计算结果 | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XTFMZL25A6S023 | 2025-01-03 |  | 2026XTFMZL25B2S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---1YG-01-25B2-25A6 | S | TFM | - | 1YG | 01 | 25B2 | 25A6 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）节流装置压损 | 2025-04-30 | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa | 编制
20261SUZL25E5S002 | 2025-06-03 |  | 20261SUZL25A1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 郭蒙蒙@l-guomm | N | 否 | [5 empty] | S-SU-BA-2D2-01-25A1-25E5 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWSWZL25B3S001 | 2024-02-08 |  | 2026XWSWZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓红@sunxh | N | 否 | [5 empty] | S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25B3 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
20269ZLTZL21D3C017 | 2023-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-02-20 | 2023-02-13 | 否 | 20269ZLTZL25A1C004 | 回复 | C-ZLT---2GQ-01-21D3-25A1 | C | ZLT | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XNIZL22Q7S002 | 2025-11-03 |  | 2026XRSZL25A3S002 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王幽雁@wangyy | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 否 | 2026XRSZL25A3S003 | 传递 | S-RS---1NN-01-25A3-22Q7 | S | RS | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2026G5017-电加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 张朋勇@zhangpy | 编制
20260QCZL22Q5S001 | 2024-01-31 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 付郁璋@fuyza | N | 是 | 2024-02-14 | 2024-02-18 | 是 | 20260QCZL25E5S001 | 回复 | S-QC---1NH-01-22Q5-25E5 | S | QC | - | 1NH | 01 | 22Q5 | 25E5 | 关闭 | 提供QC厂房通风系统密封门资料 | 2024-03-31 | 段永明@duanym | 付郁璋@fuyza | 编制 |  |  | 外部原因；接口回复流程已提前1个工作日提交至设总；已于2024-2-18完成接口回复。 |  | 2024-02-19 | 刘世峰@liusf
2026XRSIZL25A6S035 | 2025-07-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-15 | 2025-07-10 | 否 | 2026XWAIZL25A2S064 | 回复 | S-RSI-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RSI | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWSRZL25A6B005 | 2024-12-31 |  | 2026XWSRZL25A6B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | B-WSR-PO-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
202612WODZL22C7C007 | 2022-11-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-30 | 2024-04-19 | 是 | 202612WODZL22C2C002 | 回复 | C-WOD---1GX-01-22Q8-22C2 | C | WOD | - | 1GX | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | WOD非放含油废水水泵设备资料（柴油机厂房） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XRSIZL25A5S056 | 2025-12-21 |  | 2026XRSIZL25A2S055 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 甄卫刚@l-zhenwg | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RX-2LX-25-25A2-25A5 | S | RSI | RX | 2LX | 25 | 25A2 | 25A5 | 关闭 | 安注箱补水管道力学计算条件(RSI0093/0094/0095/0096/0097/0098/0099等) | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 董航@donghanga | 编制
20260PIZL22P2C016 | 2024-12-11 |  | 20260PIZL25E5C006 | B | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-建筑二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-12-25 | 2025-01-11 | 是 | 20260PIZL25E5C012 | 回复 | C-PI---1JH-01-22P2-25E5 | C | PI | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
20269WWCZL25A1S004 | 2024-04-07 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-19 | 否 | 20269WWCZL22C2S003 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
20260YAZL25D3S005 | 2026-01-27 |  | 20260YAZL25C3S004 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 郝凯凯@haokk | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1ZJ-01-25C3-25D3 | S | YA | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20261NHZL25B1S001 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 单锁兰@shansl | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-04 | 否 | 20261NHZL25B2S001 | 回复 | S-NH---2DL-01-25B1-25B2 | S | NH | - | 2DL | 01 | 25B1 | 25B2 | 关闭 | 提供NH厂房托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 单锁兰@shansl | 编制
2026XPRSZL25A5S002 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟晨@l-mengchen | Y | 是 | 2025-08-29 |  | 是 |  |  | S-PRS-RX-2LX-03-25A5-25A2 | S | PRS | RX | 2LX | 03 | 25A5 | 25A2 | 打开 | 壳内PRS系统D2阶段管道力学计算结果(PRS101,PRS0104,0153,0154,0815,0816) | 4444-01-01 | 陈丽@chenli | 于波@yubo | 编制
2026XZSTZL22E3B005 | 2025-03-19 |  | 2026XZSTZL25A6B001 | D | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨娜@yangna | N | 否 | [5 empty] | B-ZST-BA-1GY-03-25A6-22E3 | B | ZST | BA | 1GY | 03 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWSDZL25A2S001 | 2025-01-07 |  | 2026XWSDZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | N | 否 | [5 empty] | S-WSD---2LT-01-25A6-25A2 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269QFZL25B1S002 | 2025-03-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘媛媛@liuyyg | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-19 | 否 | 20269QFZL25A3S003 | 回复 | S-QF---1DN-01-25B1-25A3 | S | QF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-08-31 | 王延华@wangyhb | 刘绪金@liuxjc | 编制
2026XWCWZL22Q2S001 | 2023-10-11 |  | 2026XWCWZL25D1S002 | D | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2023-10-25 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWCWZL25D1S004 | 回复 | S-WCW---02-01-25D1-22Q2 | S | WCW | - | 02 | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 张达@zhangda | 编制
2026XYAZL25D2S002 | 2025-12-28 |  | 2026XYAZL25D4S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 陈玫琪@chenmq | N | 是 | 2026-01-11 | 2026-01-09 | 否 | 2026XYAZL25D4S006 | 回复 | S-YA---1YD-01-25D4-25D2 | S | YA | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | YA子项 用电条件、电缆量 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc | 编制
2026XRCVZL25B2S015 | 2025-10-09 |  | 2026XRCVZL25A6S070 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋宏宇@jianghy | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2LT-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261QAZL25A3C002 | 2023-08-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 建筑结构所-结构四室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2023-08-28 | 2023-08-24 | 否 | 20261QAZL22P6C001 | 回复 | C-QA---1NJ-01-25A3-22P6 | C | QA | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 22P6 | 关闭 | 暖通给结构提用房、留洞、设备基础及埋件资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李炳宪@libx | 编制
2026XDUZL25B1S003 | 2025-03-06 |  | 2026XDUZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 蒲红宇@puhy | Y | 否 | [5 empty] | S-DU---2DL-01-25E6-25B1 | S | DU | - | 2DL | 01 | 25E6 | 25B1 | 关闭 | 提供DU厂房通信专业托盘设计资料（三维打卡信息） | 9999-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 焦子跃@jiaozy | 编制
2026XVEEZL25A6S001 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2023-10-27 | 2023-10-19 | 否 | 2026XVEEZL25A6S004 | 回复 | S-VEE-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEE | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XFWPZL25A6S013 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 是 | 2026XFWPZL25A4S002 | 回复 | S-FWP---2GQ-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制 | 2025-01-07 |  | 因将分发时间记为提交时间，导致节点前未走完流程。 | 已完成接口回复流程。 | 2025-01-07 | 白智萌@baizm
2026XKAZL25C2S001 | 2026-01-23 |  | 2026XKAZL25A2S041 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王佳璇@wangjxj | Y | 否 | [5 empty] | S-KA---1BJ-01-25A2-25C2 | S | KA | - | 1BJ | 01 | 25A2 | 25C2 | 关闭 | KA厂房吊装洞盖板提资 | 2026-05-15 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
20261RSIZL25A5S002 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 20261RSIZL25A2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 陈娜@chenna | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-10-31 | 否 | 20261RSIZL25A2S005 | 传递 | S-RSI-SD-2LX-04-25A2-25A5 | S | RSI | SD | 2LX | 04 | 25A2 | 25A5 | 打开 | 安全厂房A列试验管道力学计算条件(RSI0129/0131/0429/0431/CIS0022/CSP0020等) | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 李铮铮@lizzc | 编制
202612WODZL22C7C002 | 2022-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨文花@yangwh | Y | 是 | 2022-11-24 |  | 是 |  |  | C-WOD---2GQ-01-22Q8-25A1 | C | WOD | - | 2GQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 打开 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单（核岛部分） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 作废
2026XREBZL25A6S008 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-28 | 否 | 2026XREBZL25A2S005 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWCCZL25A6S016 | 2024-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-15 | 否 | 2026XWCCZL25A2S020 | 回复 | S-WCC---2LT-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XCISZL25A6S024 | 2025-10-15 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-19 | 否 | 2026XCISZL25A6S025 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XFSPZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 否 | 2026XFSPZL25A6S002 | 回复 | S-FSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20260PIZL22P6C005 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 总图地质所-岩土设计室 | 任焱焱@renyy | N | 是 | 2024-12-25 | 2025-01-10 | 是 | 20260PIZL22S5C001 | 回复 | C-PI---1GJ-01-22P6-22S5 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22P6 | 22S5 | 关闭 | PI厂房结构模板图及地基处理资料单 | 2025-01-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
2026XWNCZL25A1S030 | 2025-04-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-08 | 否 | 2026XWNCZL25A2S006 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XTSMZL25A6S039 | 2025-07-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-08-01 | 否 | 2026XTSMZL25A2S004 | 回复 | S-TSM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260PLZL25A4C003 | 2023-10-08 |  | 20260PLZL25C1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张娅@zhangya | Y | 否 | [5 empty] | C-PL---1JG-01-25C1-25A4 | C | PL | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | PL 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XWSCZL25A6S029 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWSCZL25A2S001 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZBRZL25A6S092 | 2025-12-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-13 | 否 | 2026XZBRZL25A1S037 | 回复 | S-ZBR---2GQ-03-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XFNPZL25A6S029 | 2025-07-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-22 | 否 | 2026XFNPZL25B2S007 | 回复 | S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269WQBZL25A1S002 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-04 | 2024-03-26 | 是 | 20269WQBZL22C2S001 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRFTZL25A6S005 | 2024-05-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-05-29 | 2024-05-28 | 否 | 2026XRFTZL25A6S006 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
202612FDPZL22C7C002 | 2022-11-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 杨文花@yangwh | Y | 是 | 2022-11-26 |  | 是 |  |  | C-FDP-—-1GD-01-22Q8-25B1 | C | FDP | — | 1GD | 01 | 22Q8 | 25B1 | 打开 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 作废
2026XWODZL25A4S012 | 2025-01-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-14 | 否 | 2026XWODZL25A6S005 | 回复 | S-WOD---2FQ-01-25A4-25A6 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
20260AFZL25E1C001 | 2023-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张博雅@zhangbyb | Y | 是 | 2023-08-21 |  | 是 |  |  | C-AF---1FJ-01-25E1-25C1 | C | AF | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C1 | 打开 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb | 编制
2026XWSDZL25A6S023 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XWSDZL25A1S003 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269ZLTZL21D3C020 | 2023-06-08 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-06-22 | 2023-06-29 | 是 | 20269ZLTZL22E3C004 | 回复 | C-ZLT---2LY-01-21D3-22E3 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XPCSZL22C1S002 | 2023-10-18 |  | 2026XPCSZL25A6S001 | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯婷@houting | N | 是 | 2023-11-01 | 2023-10-27 | 否 | 2026XPCSZL25A6S002 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026AGBZL25A4S023 | 2025-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-03 | 否 | 2026AGBZL25A2S007 | 回复 | S-GB---1SB-05-25A4-25A2 | S | GB | - | 1SB | 05 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XRHRZL25A6S024 | 2025-01-23 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-02-06 | 2025-01-24 | 否 | 2026XRHRZL25A6S025 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026AGBZL25A4S011 | 2025-02-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-03-01 |  | 是 |  |  | S-GB---1SB-03-25A4-25A2 | S | GB | - | 1SB | 03 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XWNDZL25A6S030 | 2025-07-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-07-16 | 2025-07-10 | 否 | 2026XWNDZL25A2S008 | 回复 | S-WND---2LT-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20260PLZL25C3C005 | 2024-06-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张湉@zhangtian | Y | 是 | 2024-07-03 |  | 是 |  |  | C-PL---1JD-01-25C3-25B1 | C | PL | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20261RCZL25A2S002 | 2023-05-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2023-06-01 | 2024-04-02 | 是 | 20261RCZL22P4S001 | 回复 | S-RC-NI-2D2-01-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资。 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFWPZL25A6S011 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFWPZL25B2S002 | 回复 | S-FWP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZSTZL21D1B003 | 2022-11-29 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 否 | 20269ZSTZL25E5B002 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-04-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269ZLDZL25A1S007 | 2023-12-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-18 | 2024-03-26 | 是 | 20269ZLDZL22C2S001 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWNDZL25A6S038 | 2026-02-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 2026XWNDZL25B3S011 | 回复 | S-WND---2FQ-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWODZL25A4S004 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XWODZL25B3S005 | 回复 | S-WOD---2FQ-02-25A4-25B3 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XREBZL25A6S001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李男@linan | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-21 | 否 | 2026XREBZL25A6S002 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-25A6 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XCAMZL25A3S020 | 2025-09-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 否 | 2026XCAMZL25B2S007 | 回复 | S-CAM---2GQ-01-25A3-25B2 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20260WNDZL22Q8C002 | 2024-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-07 | 否 | 20260WNDZL25B3C002 | 回复 | C-WND---2FQ-04-22Q8-25B3 | C | WND | - | 2FQ | 04 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)阀门清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20269ZLDZL21D3C004 | 2024-11-28 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-03 | 否 | 20269ZLDZL25A1C002 | 回复 | C-ZLD---2LT-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XFNPZL25A6S047 | 2025-11-17 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-20 | 否 | 2026XFNPZL25A6S052 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZLTZL21D3S041 | 2024-06-19 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 是 | 20269ZLTZL22C2S003 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRBMZL25A6S029 | 2025-01-17 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-23 | 否 | 2026XRBMZL25A6S030 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20260SCZL25A4C003 | 2023-09-06 |  | 20260SCZL25C1C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 否 | [5 empty] | C-SC---1JG-01-25C1-25A4 | C | SC | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XFDPZL25A6S030 | 2025-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-09-02 | 否 | 2026XFDPZL25A4S008 | 回复 | S-FDP---2FQ-02-25A6-25A4 | S | FDP |  | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWESZL22Q2S005 | 2024-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘晓轻@liuxqb | N | 是 | 2024-06-21 | 2024-06-17 | 否 | 2026XWESZL25A6S004 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XTFMZL25A6S038 | 2025-11-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-01 | 否 | 2026XTFMZL25A2S010 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20261NIZL22B4S005 | 2025-02-28 |  |  | B | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵秋娟@zhaoqja | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 否 | 20261NIZL25A6S006 | 回复 | S-NI---1JN-01-22B4-25A6 | S | NI | - | 1JN | 01 | 22B4 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-04-30 | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja | 编制
2026XTSMZL25A6S001 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-09-28 | 2023-09-21 | 否 | 2026XTSMZL25A6S004 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XRVDZL25A6S023 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-20 | 否 | 2026XRVDZL25A2S008 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20269ZLDZL21D3C001 | 2023-09-05 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-09-19 | 2023-09-11 | 否 | 20269ZLDZL22E3C001 | 回复 | C-ZLD---1GY-01-21D3-22E3 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20269ZLTZL21D3C013 | 2023-02-01 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 是 | 20269ZLTZL22E3C001 | 回复 | C-ZLT---2LY-01-21D3-22E3 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XFSPZL25A6S008 | 2024-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-11-14 | 2024-11-13 | 否 | 2026XFSPZL25B2S001 | 回复 | S-FSP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XPCSZL25A6S043 | 2025-06-11 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-17 | 否 | 2026XPCSZL25A6S050 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZBRZL25A6S074 | 2025-06-22 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-06 | 2025-06-26 | 否 | 2026XZBRZL25B3S021 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XCFEZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 否 | 2026XCFEZL25A6S002 | 回复 | S-CFE---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供CFE系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XWCDZL25A6S022 | 2025-06-10 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-19 | 否 | 2026XWCDZL25A6S023 | 回复 | S-WCD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
202612WODZL22C7C003 | 2022-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨文花@yangwh | Y | 是 | 2022-11-24 |  | 是 |  |  | C-WOD---1GB-01-22Q8-25A1 | C | WOD | - | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A1 | 打开 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 作废
2026AGBZL25C3S003 | 2025-03-04 |  | 2026AGBZL25A4S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1SJ-03-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SJ | 03 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XRHRZL25A6S029 | 2025-06-17 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 否 | 2026XRHRZL25A6S042 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XWNDZL25A6S029 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-27 | 否 | 2026XWNDZL25A2S007 | 回复 | S-WND---2GQ-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20260WDCZL22D3S002 | 2024-01-12 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2024-01-26 | 2024-01-19 | 否 | 20260WDCZL25A6S002 | 回复 | S-WDC---2FQ-01-22D3-25A6 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-12-20 | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 编制
2026XRCVZL22D2S004 | 2025-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-08 | 否 | 2026XRCVZL25A2S020 | 回复 | S-RCV-BL-2D2-01-22D2-25A2 | S | RCV | BL | 2D2 | 01 | 22D2 | 25A2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）D2条件 | 4444-01-01 | 王雪梅@wangxma | 孟祥盖@mengxg | 编制
2026XWNCZL25A1S029 | 2025-04-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-08 | 否 | 2026XWNCZL25A2S005 | 回复 | S-WNC---2GQ-01-25A1-25A2 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XFNPZL25A6S033 | 2025-08-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-20 | 否 | 2026XFNPZL25B2S009 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260PHZL25C3C005 | 2024-07-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-07-23 |  | 是 |  |  | C-PH---1JD-01-25C3-25B1 | C | PH | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XRNDZL25A6S026 | 2025-06-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | 否 | 2026XRNDZL25A1S010 | 回复 | S-RND---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026BOPYAZL25D1S002 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 否 | 2026BOPYAZL25D4S001 | 回复 | S-YA---1HY-01-25D1-25D4 | S | YA | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XWESZL22Q2S034 | 2025-11-14 |  |  | G | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-18 | 否 | 2026XWESZL25A6S012 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XWQBZL21D3C002 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-10 | 否 | 2026XWQBZL22E3C001 | 回复 | C-WQB---1GY-01-21D3-22E3 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260WDCZL22D3S001 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 否 | 20260WDCZL25A6S001 | 回复 | S-WDC---2FQ-01-22D3-25A6 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-12-20 | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 编制
2026AGCZL25E1S001 | 2026-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 白子轩@baizx | N | 是 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 否 | 2026AGCZL25A1S004 | 回复 | S-GC---1FG-01-25E1-25A1 | S | GC | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25A1 | 关闭 | 辐射防护返GC沟计算结果 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 白子轩@baizx | 编制
20260PIZL25E5C010 | 2024-12-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-结构四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2025-01-02 | 2024-12-26 | 否 | 20260PIZL22P6C009 | 回复 | C-PI---HJ-01-25E5-22P6 | C | PI | - | HJ | 01 | 25E5 | 22P6 | 关闭 | PI厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XFNPZL25A6S030 | 2025-07-24 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-07-31 | 否 | 2026XFNPZL25A6S031 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
202612WODZL22C7C001 | 2022-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨文花@yangwh | Y | 是 | 2022-11-24 |  | 是 |  |  | C-WOD---2FQ-01-22Q8-25A1 | C | WOD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 打开 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（核岛部分） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 作废
2026XFNPZL25A6S058 | 2025-12-25 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 2026XFNPZL25B2S016 | 回复 | S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRHRZL25A6S030 | 2025-06-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-21 | 否 | 2026XRHRZL25A2S011 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260WDCZL22D3S003 | 2025-08-11 |  |  | C | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-08-25 | 2025-08-13 | 否 | 20260WDCZL25A6S003 | 回复 | S-WDC---2FQ-01-22D3-25A6 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-12-20 | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 编制
2026XCFEZL25A6S028 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 2026XCFEZL25A1S006 | 回复 | S-CFE---2LT-04-25A6-25A1 | S | CFE | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XZLTZL25A6S022 | 2025-07-31 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 否 | 2026XZLTZL25B3S007 | 回复 | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260PIZL22Q4C018 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-16 | 否 | 20260PIZL22P2C002 | 回复 | C-PI---1GJ-01-22Q4-22P2 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | PI厂房提建筑结构资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XPCSZL25A6S066 | 2026-02-06 |  |  | I | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-09 | 否 | 2026XPCSZL25A6S069 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWWSZL25A6S009 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026XWWSZL25A2S002 | 回复 | S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269GDZL25C1S004 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 梁文龙@liangwl | Y | 是 | 2025-08-29 |  | 是 |  |  | S-GD---1JD-01-25C1-25B1 | S | GD | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 打开 | 结构返2026工程GD GE GM模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl | 编制
2026XRCVZL25A6S065 | 2025-09-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-29 | 否 | 2026XRCVZL25A2S025 | 回复 | S-RCV---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261YAZL25C3S003 | 2026-01-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-03 | 2026-01-26 | 否 | 20261YAZL25D4S003 | 回复 | S-YA---1JY-01-25C3-25D4 | S | YA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20269ZLTZL21D3B005 | 2022-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2022-11-10 | 2022-11-07 | 否 | 20269ZLTZL25E5B013 | 回复 | B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260SFZL22P2C008 | 2024-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-12-09 | 2024-11-28 | 否 | 20260SFZL22S1C003 | 回复 | C-SF---1JZ-01-22P2-22S1 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XTSAZL25A6S001 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-09-28 | 2023-09-21 | 否 | 2026XTSAZL25A6S002 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XZBRZL25A6S087 | 2025-09-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-16 | 否 | 2026XZBRZL22D1S009 | 回复 | S-ZBR-BA-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20261RCZL25A2S030 | 2025-12-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-21 | 否 | 20261RCZL25C1S036 | 回复 | S-RC-NI-2D2-22-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 22 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XPCZL22Q2S011 | 2025-09-25 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-力学室 | 曹冉冉@caorr | Y | 是 | 2025-10-09 |  | 是 |  |  | S-PC---2LX-01-22Q2-25A5 | S | PC | - | 2LX | 01 | 22Q2 | 25A5 | 打开 | PC机械通风冷却塔及辅助泵房力学计算条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 作废
20260BOPZL25C3C002 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JT-01-25C3-25E6 | C | BOP | ZA | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XZSTZL21D1S030 | 2024-02-02 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2024-02-16 | 2024-03-26 | 是 | 2026XZSTZL22C2S001 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFWDZL25A6S022 | 2025-11-24 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-27 | 否 | 2026XFWDZL25A6S024 | 回复 | S-FWD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRNDZL25A6S004 | 2024-04-02 |  | 2026XRNDZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-04-16 | 2024-04-11 | 否 | 2026XRNDZL25A6S005 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20269ZLTZL21D3B007 | 2022-11-22 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 是 | 20269ZLTZL25E5B021 | 回复 | B-ZLT-BA-1GS-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GS | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制 |  |  | 外部原因；设总未及时批出；对设计进度无影响。 | 接口回复已完成；完成时间：2022-12-07。 | 2023-06-05 | 肖占方@xiaozf
2026XWESZL22Q2S003 | 2024-04-03 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-10 | 否 | 2026XWESZL25A2S002 | 回复 | S-WES---2GQ-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XPCSZL25A6S067 | 2026-02-09 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-13 | 否 | 2026XPCSZL25B2S024 | 回复 | S-PCS---2GQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTSMZL25A6S031 | 2025-01-03 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-13 | 否 | 2026XTSMZL25A6S033 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XCAMZL25A3S019 | 2025-08-01 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-08-15 | 2025-08-07 | 否 | 2026XCAMZL25A6S012 | 回复 | S-CAM---2FQ-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XWAIZL25A2S001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2023-09-29 | 2023-09-24 | 否 | 2026XWAIZL25A6S001 | 回复 | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269ZLTZL21D3B027 | 2025-04-27 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-11 | 2025-04-30 | 否 | 20269ZLTZL25E5B041 | 回复 | B-ZLT-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWNCZL25A1S018 | 2025-01-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2025-02-04 | 2025-01-23 | 否 | 2026XWNCZL25A6S008 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZSTZL21D1S029 | 2024-02-02 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2024-02-16 | 2024-02-06 | 否 | 2026XZSTZL25B3S009 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20261RCZL25A2S009 | 2024-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-08-14 | 2024-08-06 | 否 | 20261RCZL25C1S011 | 回复 | S-RC-NI-2D2-02-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260QVZL25C3C002 | 2023-09-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-10-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JF-01-25C3-25E1 | C | QV | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XCSPZL25A6S050 | 2025-11-19 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-03 | 2025-11-20 | 否 | 2026XCSPZL25A6S051 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XRSIZL25A6S053 | 2025-11-25 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-27 | 否 | 2026XRSIZL25A6S054 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
20269ZLDZL21D3C007 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-07 | 否 | 20269ZLDZL22C2C001 | 回复 | C-ZLD---2FQ-01-21D3-22C2 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWNCZL25A1S006 | 2024-09-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-19 | 否 | 2026XWNCZL25A1S008 | 回复 | S-WNC---2LT-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XPCSZL25A6S019 | 2024-12-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XPCSZL25B2S006 | 回复 | S-PCS---2GQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269ZLTZL21D3B032 | 2025-05-13 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-27 | 2025-05-16 | 否 | 20269ZLTZL25E5B045 | 回复 | B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20269ZLTZL21D3B006 | 2022-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2022-11-10 | 2023-09-11 | 是 | 20269ZLTZL25E5B034 | 回复 | B-ZLT-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制 |  |  | 外部原因；系统原因，未生成回复编号，已按时完成；对设计进度无影响。 | 已按时完成接口回复，无延误。 | 2023-06-05 | 肖占方@xiaozf
2026XWNCZL25A1S001 | 2023-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2023-09-22 | 2023-09-15 | 否 | 2026XWNCZL25A6S001 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260YAZL25C3C001 | 2023-08-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-06 |  | 是 |  |  | C-YA---1JT-01-25C3-25E6 | C | YA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
20260SFZL25E5C011 | 2024-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-结构四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 20260SFZL22P6C017 | 回复 | C-SF---HJ-01-25E5-22P6 | C | SF | - | HJ | 01 | 25E5 | 22P6 | 关闭 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 吴复忠@wufza | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XWAIZL25A2S013 | 2024-05-23 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-06-06 | 2024-05-30 | 否 | 2026XWAIZL25A6S005 | 回复 | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWSWZL25A6S003 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 否 | 2026XWSWZL25A2S003 | 回复 | S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25A2 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
2026XZLTZL25A6S007 | 2025-01-06 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 是 | 2026XZLTZL22C2S001 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWHDZL25A6S015 | 2025-07-10 |  | 2026XWHDZL25A1S006 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 否 | 2026XWHDZL25A2S007 | 回复 | S-WHD---2LT-01-25A6-25A2 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20261YAZL25C3S005 | 2026-01-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-11 | 2026-02-09 | 否 | 20261YAZL25D4S005 | 回复 | S-YA---1JY-01-25C3-25D4 | S | YA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XRNSZL25A6S020 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XRNSZL25A2S001 | 回复 | S-RNS---2LT-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWASZL25A2S021 | 2025-11-14 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-11-28 | 2025-11-14 | 否 | 2026XWASZL25A6S010 | 回复 | S-WAS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XRCVZL25A6S012 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRCVZL25A2S002 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261RSZL25A2S006 | 2024-09-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-09-19 |  | 是 |  |  | S-RS-IRWST-2D2-01-25A2-25C1 | S | RS | IRWST | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20261DUZL25A2S004 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李铮铮@lizzc | Y | 是 | 2025-10-09 |  | 是 |  |  | S-1DU-NI-2D3-01-25A2-25C3 | S | 1DU | NI | 2D3 | 01 | 25A2 | 25C3 | 打开 | 1DU厂房D3条件二维接口（布置专业） | 4444-01-01 | 朱佩晓@zhupx | 李铮铮@lizzc | 编制
2026XCAMZL25A6S001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2023-09-29 | 2023-09-21 | 否 | 2026XCAMZL25A6S002 | 回复 | S-CAM---2FQ-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XZBRZL25A6S031 | 2024-12-24 |  | 2026XZBRZL25A6S030 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-28 | 否 | 2026XZBRZL25A6S032 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SFZL22Q6C005 | 2024-10-28 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-电气四室 | 武尚将@wusja | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-08 | 否 | 20260SFZL22R4C014 | 回复 | C-SF---1GD-01-22Q6-22R4 | C | SF | - | 1GD | 01 | 22Q6 | 22R4 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XRVDZL21D3B006 | 2025-04-28 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-05-12 | 2025-05-06 | 否 | 2026XRVDZL25E5B008 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-11-23 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
20269ZLTZL21D3S008 | 2023-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-13 | 2023-09-08 | 否 | 20269ZLTZL25A2S001 | 回复 | S-ZLT---1GG-01-21D3-25A2 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2024-01-31 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 作废
20269ZLTZL21D3C019 | 2023-03-29 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-04-12 | 2023-04-17 | 是 | 20269ZLTZL22E3C003 | 回复 | C-ZLT---1GY-01-21D3-22E3 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
202611PBZL22Q2S001 | 2025-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 是 | 202611PBZL22E3S001 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-02-22Q2-22E3 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XRNDZL25A6S011 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-28 | 否 | 2026XRNDZL25A1S002 | 回复 | S-RND---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20260SFZL22Q4C001 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-电气四室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-08 | 否 | 20260SFZL22R4C001 | 回复 | C-SF---1GD-01-22Q4-22R4 | C | SF | - | 1GD | 01 | 22Q4 | 22R4 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRNSZL25A6S029 | 2025-01-21 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-02-04 | 2025-01-23 | 否 | 2026XRNSZL25A6S032 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XWESZL22Q2S029 | 2025-08-11 |  |  | E | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-08-25 | 2025-08-14 | 否 | 2026XWESZL25A6S008 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XTTBZL25A6S025 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XTTBZL25A1S004 | 回复 | S-TTB---2LT-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20260SCZL25C1C001 | 2023-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-01 |  | 是 |  |  | C-SC---1JT-01-25C1-25E6 | C | SC | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20260SFZL22Q4C011 | 2024-11-11 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-25 | 2024-11-20 | 否 | 20260SFZL22P2C006 | 回复 | C-SF---1GJ-01-22Q4-22P2 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRHRZL25A6S028 | 2025-06-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-19 | 否 | 2026XRHRZL25B2S011 | 回复 | S-RHR---2LT-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRHRZL25A6S046 | 2026-02-25 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 2026XRHRZL25A6S047 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XCSPZL25A6S035 | 2025-06-03 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-17 | 2025-06-07 | 否 | 2026XCSPZL25A6S039 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XWODZL25A6S001 | 2023-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-09-22 | 2023-09-21 | 否 | 2026XWODZL25A6S002 | 回复 | S-WOD---2FQ-01-25A4-25A6 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
20261RCZL25A2S021 | 2024-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-01-14 |  | 是 |  |  | S-RC-NI-2D2-55-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 55 | 25A2 | 25C1 | 打开 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳穹顶 D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XPCSZL25A6S058 | 2025-11-12 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-11-26 | 2025-11-17 | 否 | 2026XPCSZL25B2S017 | 回复 | S-PCS---2LT-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SEZL22P2C013 | 2025-03-12 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-05-12 | 是 | 20260SEZL22E3C016 | 回复 | C-SE---1JY-01-22P2-22E3 | C | SE | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
20261YAZL25C3S008 | 2026-02-13 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 否 | 20261YAZL25D4S007 | 回复 | S-YA---1JY-01-25C3-25D4 | S | YA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XRCVZL25A6S073 | 2025-11-27 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-05 | 否 | 2026XRCVZL25A6S074 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWCCZL25A6S039 | 2025-08-02 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-08-16 | 2025-08-07 | 否 | 2026XWCCZL25A6S042 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWPWZL25A6S001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 否 | 2026XWPWZL25A6S002 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
20260PIZL22Q4C033 | 2024-11-27 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 是 | 20260PIZL22P2C018 | 回复 | C-PI---1GJ-01-22Q4-22P2 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | PI厂房提建筑结构资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026AGBZL25A4S008 | 2024-08-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-02-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XPCSZL25A6S028 | 2025-01-10 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-24 | 2025-01-15 | 否 | 2026XPCSZL25A6S029 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZSTZL21D1C027 | 2023-08-07 |  |  | E | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 是 | 2026XZSTZL22E4C001 | 回复 | C-ZST---1GY-01-21D1-22E4 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
20261RSZL25A2S003 | 2024-05-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-06-14 |  | 是 |  |  | S-RS-IRWST-2D2-01-25A2-25C1 | S | RS | IRWST | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWSRZL25A6S019 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-15 | 否 | 2026XWSRZL25B3S007 | 回复 | S-WSR---2FQ-01-25A6-25B3 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRHRZL25A6S043 | 2025-09-08 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-12 | 否 | 2026XRHRZL25A6S044 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
20261RCZL25A2S026 | 2025-04-29 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-09 | 否 | 20261RCZL22P4S018 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTFMZL25A6S035 | 2025-07-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | 否 | 2026XTFMZL25A6S036 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XFNPZL25A6S032 | 2025-08-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-08-27 | 2025-08-18 | 否 | 2026XFNPZL25B2S008 | 回复 | S-FNP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWSDZL25A6S013 | 2024-05-15 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-05-29 | 2024-05-28 | 否 | 2026XWSDZL25A6S014 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026XZLDZL21D3C003 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-08 | 否 | 2026XZLDZL25A1C004 | 回复 | C-ZLD---2LT-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWNDZL25A6S017 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-07 | 否 | 2026XWNDZL25A2S001 | 回复 | S-WND---2LT-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XCISZL25A6S009 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-27 | 否 | 2026XCISZL25B2S006 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-25B2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XRVDZL21D3C009 | 2023-02-15 |  | 2026XRVDZL22E2C003 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2023-03-01 | 2024-03-25 | 是 | 2026XRVDZL22E4C001 | 回复 | C-RVD---1GY-02-21D3-22E4 | C | RVD | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制 | 2024-03-22 |  | 与上游沟通设备数量及地坑问题。 | 已回复 | 2024-03-20 | 郑皓@zhenghao
2026XWSCZL25A6S040 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | 否 | 2026XWSCZL25A2S009 | 回复 | S-WSC---2LT-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWAIZL25A2S038 | 2025-01-26 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-02-09 | 2025-02-06 | 否 | 2026XWAIZL25A6S008 | 回复 | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTSAZL25A6S014 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-13 | 否 | 2026XTSAZL25A6S015 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XTTBZL25A6S044 | 2025-08-04 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-09 | 否 | 2026XTTBZL25A6S045 | 回复 | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
2026XZBRZL25A6S022 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-22 | 否 | 2026XZBRZL22D3S001 | 回复 | S-ZBR-CS-1GH-01-25A6-22D3 | S | ZBR | CS | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XZSTZL25A6B003 | 2025-06-05 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-13 | 否 | 2026XZSTZL25E5B005 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWQXZL25A1S001 | 2024-12-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-12-20 | 2024-12-15 | 否 | 2026XWQXZL25A6S001 | 回复 | S-WQX---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
2026XCSPZL25A6S003 | 2024-03-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-03-27 | 2024-03-18 | 否 | 2026XCSPZL25A6S004 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XREBZL25A6S009 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-30 | 否 | 2026XREBZL25A1S003 | 回复 | S-REB---2LT-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XZBRZL25A6S085 | 2025-09-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-18 | 否 | 2026XZBRZL22D1S010 | 回复 | S-ZBR-BA-1GH-02-25A6-22D1 | S | ZBR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWSDZL25A6S039 | 2025-07-31 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-07 | 否 | 2026XWSDZL25A6S043 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026XZGTZL25A6S046 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-07 | 否 | 2026XZGTZL25A1S004 | 回复 | S-ZGT---2GQ-01-25A6-25A1 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTTBZL25A6S024 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XTTBZL25A1S003 | 回复 | S-TTB---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20269ZLTZL21D3C016 | 2023-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-02-20 | 2023-02-13 | 否 | 20269ZLTZL25A1C003 | 回复 | C-ZLT---2FQ-01-21D3-25A1 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XTFAZL25A6S013 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-20 | 否 | 2026XTFAZL25A1S005 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWAIZL25A2S006 | 2024-03-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-04-03 | 2024-03-28 | 否 | 2026XWAIZL25A6S002 | 回复 | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRNDZL25A6S016 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-13 | 否 | 2026XRNDZL25A6S017 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XCAMZL25A3S011 | 2025-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-03 | 否 | 2026XCAMZL25B2S004 | 回复 | S-CAM---2GQ-01-25A3-25B2 | S | CAM | - | 2GQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）管道清单 | 2025-09-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20260SFZL22Q4C017 | 2024-11-18 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-02 | 2024-11-21 | 否 | 20260SFZL22P2C007 | 回复 | C-SF---1GJ-01-22Q4-22P2 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XGAZL25A4S001 | 2025-01-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵华伟@zhaohw | N | 是 | 2025-02-07 | 2025-02-05 | 否 | 2026XGAZL25B3S001 | 回复 | S-GA---1SY-01-25A4-25B3 | S | GA | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
2026XZBRZL25A6S094 | 2025-12-09 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 2026XZBRZL25B3S029 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SCZL25A4C010 | 2024-07-28 |  | 20260SCZL25C3C006 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 否 | [5 empty] | C-SC---1JG-01-25C3-25A4 | C | SC | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20269ZLTZL21D3S006 | 2023-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-13 | 2023-09-07 | 否 | 20269ZLTZL25B3S002 | 回复 | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWPWZL25A6S022 | 2025-06-18 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-07-02 | 2025-06-27 | 否 | 2026XWPWZL25A6S029 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
20261RCZL25A2S017 | 2024-11-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-12-03 | 2024-11-27 | 否 | 20261RCZL25C1S018 | 回复 | S-RC-NI-2D2-44-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 44 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（31.250~46.600）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRSIZL25A6S040 | 2025-07-11 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-17 | 否 | 2026XRSIZL25A6S046 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWNDZL25A6S037 | 2026-02-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 否 | 2026XWNDZL25A2S010 | 回复 | S-WND---2GQ-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20269LTVZL25D4S001 | 2024-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 电气设计所-通信一室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 是 | 20269LTVZL22R5S001 | 回复 | S-LTV-CI-02-01-25D4-22R5 | S | LTV | CI | 02 | 01 | 25D4 | 22R5 | 打开 | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 王贝@wangbei | 作废
20260SCZL25A4C002 | 2023-08-22 |  | 20260SCZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王亚辉@wangyhj | N | 否 | [5 empty] | C-SC---1JG-01-25C3-25A4 | C | SC | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260SFZL22P2C014 | 2024-12-23 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 是 | 20260SFZL22S1C005 | 回复 | C-SF---1JZ-01-22P2-22S1 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
20261RCZL25A2S031 | 2026-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2026-01-29 | 2026-01-21 | 否 | 20261RCZL25C1S037 | 回复 | S-RC-NI-2D2-02-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269ZLTZL21D3C015 | 2023-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 是 | 20269ZLTZL22E3C002 | 回复 | C-ZLT---1GY-01-21D3-22E3 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XFWPZL25A6S001 | 2023-09-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2023-09-25 | 2023-09-20 | 否 | 2026XFWPZL25A6S002 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCSPZL25A6S045 | 2025-11-11 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-14 | 否 | 2026XCSPZL25A6S049 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XWCCZL25A6S049 | 2025-08-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-10 | 否 | 2026XWCCZL25A2S047 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XZSTZL25A6S045 | 2025-11-21 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-05 | 2025-11-27 | 否 | 2026XZSTZL25B3S028 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XNIZL22B2S001 | 2024-05-07 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周蓝宇@zhoulya | N | 是 | 2024-05-21 | 2024-05-11 | 否 | 2026XNIZL25C1S003 | 回复 | S-NI-RX-1FJ-01-22B2-25C1 | S | NI | RX | 1FJ | 01 | 22B2 | 25C1 | 关闭 | 提供超设计基准事故下内置换料水箱温度曲线（升温最快工况：大LOCA事故、安注有效，安喷失效，PCS有效，计算24小时） | 4444-01-01 | 张君南@zhangjna | 周蓝宇@zhoulya | 编制
2026XWSDZL25A6S026 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XWSDZL25A1S002 | 回复 | S-WSD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRFTZL25A6S048 | 2025-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | 否 | 2026XRFTZL25A1S005 | 回复 | S-RFT---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWCCZL25A6S015 | 2024-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-15 | 否 | 2026XWCCZL25A2S019 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20261RCZL25A2S032 | 2026-01-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-05 | 否 | 20261RCZL25C1S038 | 回复 | S-RC-NI-2D2-02-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 02 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 15.250~31.250m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRVDZL25A6S094 | 2026-02-27 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘世龙@liuslf | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 否 | 2026XRVDZL25A6S095 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XZBRZL21D3B004 | 2024-10-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 是 | 2026XZBRZL22D4B002 | 回复 | B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
2026XRSIZL25A6S041 | 2025-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-15 | 否 | 2026XRSIZL25A1S005 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XTSMZL25A6S036 | 2025-07-25 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | 否 | 2026XTSMZL25A6S043 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20260SFZL22Q4C037 | 2025-09-09 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-电气四室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-18 | 否 | 20260SFZL22R4C025 | 回复 | C-SF---1GD-01-22Q4-22R4 | C | SF | - | 1GD | 01 | 22Q4 | 22R4 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026BOPYAZL25C3S002 | 2025-12-16 |  | 2026BOPYAZL25D1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李丽@lilib | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1HJ-01-25D1-25C3 | S | YA | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
20269ZLTZL21D3B008 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 否 | 20269ZLTZL22E3B019 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XREBZL25A6S022 | 2025-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-11 | 否 | 2026XREBZL25A2S016 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XZLTZL25A6S039 | 2025-12-17 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-12-31 | 2025-12-19 | 否 | 2026XZLTZL22C2S003 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSWZL25A6S004 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 否 | 2026XWSWZL25A2S004 | 回复 | S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
2026XTSMZL25A6S050 | 2025-08-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-02 | 否 | 2026XTSMZL25A2S007 | 回复 | S-TSM---2LT-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XTTVZL25A1S004 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 2026XTTVZL25A6S002 | 回复 | S-TTV---2FQ-01-25A1-25A6 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWAPZL25A2S002 | 2025-01-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-02-04 | 2025-01-23 | 否 | 2026XWAPZL25A6S002 | 回复 | S-WAP---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
20260SEZL21D3C011 | 2024-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-建筑二室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 20260SEZL22P2C006 | 回复 | C-SE---1GJ-02-21D3-22P2 | C | SE | - | 1GJ | 02 | 21D3 | 22P2 | 关闭 | 常规岛废水处理站提工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XWPWZL25A6S026 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 否 | 2026XWPWZL25A4S008 | 回复 | S-WPW-NI-2LT-02-25A6-25A4 | S | WPW | NI | 2LT | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XZLTZL25A6S010 | 2025-01-21 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-02-04 |  | 是 |  |  | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRNSZL25A6S058 | 2025-11-25 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-11-27 | 否 | 2026XRNSZL25A6S059 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XWCDZL25A6S001 | 2023-09-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-09-25 | 2023-09-19 | 否 | 2026XWCDZL25A6S002 | 回复 | S-WCD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XPCSZL25A6S063 | 2025-12-18 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-19 | 否 | 2026XPCSZL25A6S064 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZBRZL21D3B007 | 2025-09-17 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | 否 | 2026XZBRZL22E3B005 | 回复 | B-ZBR-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-07-30 | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy | 编制
2026XWSDZL25A6S040 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-05 | 否 | 2026XWSDZL25A1S007 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWASZL25A2S003 | 2024-12-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-09 | 否 | 2026XWASZL25A6S003 | 回复 | S-WAS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
20269WQBZL21D3C003 | 2024-11-28 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 是 | 20269WQBZL22E3C003 | 回复 | C-WQB---2LT-01-21D3-22E3 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XCFEZL25A6S012 | 2024-12-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-04 | 否 | 2026XCFEZL25A6S016 | 回复 | S-CFE---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供CFE系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XWCCZL25A6S057 | 2025-11-20 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-27 | 否 | 2026XWCCZL25A6S058 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260SCZL25A4C004 | 2023-09-20 |  | 20260SCZL25C3C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王亚辉@wangyhj | N | 否 | [5 empty] | C-SC---1JG-01-25C3-25A4 | C | SC | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260PIZL22Q4C019 | 2024-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-电气四室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | 是 | 20260PIZL22R4C012 | 回复 | C-PI---1GD-01-22Q4-22R4 | C | PI | - | 1GD | 01 | 22Q4 | 22R4 | 关闭 | PI厂房提电气仪控资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XCFEZL25A6S005 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XCFEZL25A2S002 | 回复 | S-CFE---2FQ-01-25A6-25A2 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20260GCZL25C3S001 | 2026-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-01-30 | 2026-02-12 | 是 | 20260GCZL25A1S001 | 回复 | S-GC---1ZG-01-25C3-25A1 | S | GC | - | 1ZG | 01 | 25C3 | 25A1 | 关闭 | GC沟 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20261YAZL25D1S024 | 2026-02-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高雁@gaoyan | N | 是 | 2026-02-23 | 2026-02-13 | 否 | 20261YAZL25D4S006 | 回复 | S-YA---1HY-01-25D1-25D4 | S | YA | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026331URAZL22Q2S012 | 2026-02-10 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2026-02-24 | 2026-02-12 | 否 | 2026331URAZL22S1S004 | 回复 | S-31URA-31URA-1SJ-01-22Q2-22S1 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22S1 | 打开 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
2026XRVDZL25A6S010 | 2024-08-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-21 | 否 | 2026XRVDZL25A1S003 | 回复 | S-RVD---1GB-02-25A6-25A1 | S | RVD | - | 1GB | 02 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWSDZL25A6S001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-09-29 | 2023-09-25 | 否 | 2026XWSDZL25A6S002 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026XFDPZL25A6S005 | 2024-04-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-04-16 | 2024-04-09 | 否 | 2026XFDPZL25A6S006 | 回复 | S-FDP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWAIZL25A2S009 | 2024-04-11 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-04-25 | 2024-04-19 | 否 | 2026XWAIZL25A6S003 | 回复 | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269ZLTZL21D3B003 | 2022-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2022-11-10 | 2022-11-08 | 否 | 20269ZLTZL22D1B001 | 回复 | B-ZLT-BA-1GH-01-25A6-22D1 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽（ZLT020BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSDZL25A6S048 | 2025-08-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-02 | 否 | 2026XWSDZL25A1S008 | 回复 | S-WSD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269WQBZL25A1S008 | 2023-12-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-18 | 2024-03-26 | 是 | 20269WQBZL22C2S002 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260GBZL25C3S001 | 2025-08-04 |  | 20260GBZL25C2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1JJ-02-25C2-25C3 | S | GB | - | 1JJ | 02 | 25C2 | 25C3 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XTSAZL25A6S019 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 否 | 2026XTSAZL25B2S006 | 回复 | S-TSA---2LT-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRNDZL25A6S020 | 2025-01-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-22 | 否 | 2026XRNDZL25A1S007 | 回复 | S-RND---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20260EMSZL25A2S004 | 2024-02-21 |  | 20260EMSZL25A6S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-03-06 | 2024-02-28 | 否 | 20260EMSZL25A6S002 | 回复 | S-EMS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2025-03-01 | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制
2026XPCZL25C3S007 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2025-06-25 |  | 是 |  |  | S-PC---1JY-01-25C3-25B3 | S | PC | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑返初版作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XFWDZL25A6S012 | 2025-07-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XFWDZL25A6S013 | 回复 | S-FWD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XFDPZL25A6S011 | 2024-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-15 | 否 | 2026XFDPZL25E6S003 | 回复 | S-FDP---1GT-01-25A6-25E6 | S | FDP | - | 1GT | 01 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)防火空间内消防设备信息表 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRSIZL25A6S014 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRSIZL25A1S002 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20261URZL25A1S004 | 2025-06-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 是 | 2025-07-10 |  | 是 |  |  | S-UR-NI-2D2-04-25A1-25C3 | S | UR | NI | 2D2 | 04 | 25A1 | 25C3 | 打开 | UR厂房10.0m板及以上墙体D2接口 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz | 编制
2026XRVDZL21D3B004 | 2023-07-04 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2023-07-18 | 2023-07-12 | 否 | 2026XRVDZL25E5B004 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-11-23 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XRBMZL25A6S006 | 2024-09-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-09-19 | 2024-09-11 | 否 | 2026XRBMZL25A6S007 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRVDZL25A6S067 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-01 | 否 | 2026XRVDZL25A2S017 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XTSMZL25A6S024 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 2026XTSMZL25A2S003 | 回复 | S-TSM---2LT-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRNDZL25A6S033 | 2025-11-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 否 | 2026XRNDZL25B2S016 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRVDZL21D3C003 | 2022-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2022-12-15 |  | 是 |  |  | C-RVD---1GY-02-21D3-22E4 | C | RVD | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E4 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）仪控任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XTFMZL25A6S001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2023-09-29 | 2023-09-25 | 否 | 2026XTFMZL25A6S002 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XWODZL25A4S002 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWODZL25A1S001 | 回复 | S-WOD---1GB-02-25A4-25A1 | S | WOD | - | 1GB | 02 | 25A4 | 25A1 | 关闭 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
2026XFWPZL25A6S025 | 2025-08-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-08 | 2025-08-28 | 否 | 2026XFWPZL25B2S009 | 回复 | S-FWP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XPCSZL25A6S055 | 2025-11-07 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-11-21 | 2025-11-12 | 否 | 2026XPCSZL25A6S057 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260YAZL25D3C001 | 2023-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 秦玲@qinling | Y | 是 | 2023-09-18 |  | 是 |  |  | C-YA---1JT-01-25D3-25E6 | C | YA | - | 1JT | 01 | 25D3 | 25E6 | 打开 | 结构返模板图（含室外池槽） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 秦玲@qinling | 编制
20260SCZL25A4C008 | 2024-07-02 |  | 20260SCZL25C3C005 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2024-07-16 | 2024-07-15 | 否 | 20260SCZL25C3C006 | 传递 | C-SC---1JG-01-25C3-25A4 | C | SC | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XWSRZL25A6S021 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-08 | 否 | 2026XWSRZL25A1S007 | 回复 | S-WSR---2LT-01-25A6-25A1 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRNSZL25A6S048 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-07-31 | 否 | 2026XRNSZL25A1S028 | 回复 | S-RNS---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWSCZL25A6S041 | 2025-07-14 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-22 | 否 | 2026XWSCZL25A6S048 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
20261RCZL25A2S003 | 2023-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2023-07-14 | 2024-04-02 | 是 | 20261RCZL22P4S002 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026AGBZL25A4S016 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2025-07-04 |  | 是 |  |  | S-GB---1SD-04-25A4-25B1 | S | GB | - | 1SD | 04 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XRNDZL25A6S021 | 2025-06-07 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-12 | 否 | 2026XRNDZL25A1S008 | 回复 | S-RND---2LT-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XTTBZL25A6S031 | 2025-01-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-08 | 否 | 2026XTTBZL25A2S007 | 回复 | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XRFTZL25A2S007 | 2024-11-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2024-11-19 |  | 是 |  |  | S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25C1 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
20260SFZL22P6C019 | 2025-09-25 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 总图地质所-总图规划一室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 否 | 20260SFZL22S1C007 | 回复 | C-SF---1JZ-01-22P6-22S1 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S1 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
20261RCZL25A2S018 | 2024-11-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-12-03 | 2024-11-29 | 否 | 20261RCZL22P3S021 | 回复 | S-RC-NI-2D2-03-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZSTZL25A6S023 | 2025-06-10 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-07-07 | 是 | 2026XZSTZL22C2S004 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWSDZL25A6S045 | 2025-08-22 |  | 2026XWSDZL22C2S004 | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-08-28 | 否 | 2026XWSDZL25A6S046 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026XWNDZL25A6S032 | 2025-08-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-10 | 否 | 2026XWNDZL25B3S009 | 回复 | S-WND---1GY-01-25A6-25B3 | S | WND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XTSAZL25A6S010 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-24 | 否 | 2026XTSAZL25B2S003 | 回复 | S-TSA---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20269WQBZL21D3C001 | 2023-09-05 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-09-19 | 2023-09-11 | 否 | 20269WQBZL22E3C001 | 回复 | C-WQB---1GY-01-21D3-22E3 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XFWPZL25A6S032 | 2025-11-24 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-27 | 否 | 2026XFWPZL25A6S034 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20269WQBZL25A1S018 | 2025-07-31 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-07 | 否 | 20269WQBZL25E5S004 | 回复 | S-WQB-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | WQB | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XZSTZL25A6B005 | 2025-06-22 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-06 | 2025-06-27 | 否 | 2026XZSTZL25E5B007 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRNSZL25A6S019 | 2024-12-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-04 | 否 | 2026XRNSZL25A6S025 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XTFMZL25A6S027 | 2025-05-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-05-23 | 2025-05-13 | 否 | 2026XTFMZL25A2S005 | 回复 | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWPWZL25A6S024 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 否 | 2026XWPWZL25A4S007 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-02-25A6-25A4 | S | WPW | NI | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20260WQXZL25A1S002 | 2025-07-30 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 20260WQXZL25A6S002 | 回复 | S-WQX---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
2026XWCDZL25A6S019 | 2025-05-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-06-02 | 2025-05-21 | 否 | 2026XWCDZL25A1S004 | 回复 | S-WCD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WCD |  | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWCDZL25A6S005 | 2023-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-12-19 | 2023-12-12 | 否 | 2026XWCDZL25A1S003 | 回复 | S-WCD---2FQ-01-25A6-25A1 | S | WCD |  | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XFSPZL25A6S021 | 2025-01-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-14 | 否 | 2026XFSPZL25A6S022 | 回复 | S-FSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRFHZL22D4S002 | 2024-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 胡仲凯@huzk | N | 是 | 2024-09-14 | 2024-09-04 | 否 | 2026XRFHZL25C1S001 | 回复 | S-RFH-BA-1HJ-01-22D4-25C1 | S | RFH | BA | 1HJ | 01 | 22D4 | 25C1 | 关闭 | 提供燃料转运通道土建结构设计资料 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 胡仲凯@huzk | 编制
20261SUZL25A1S002 | 2025-05-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2025-06-11 |  | 是 |  |  | S-SU-BA-2D2-01-25A1-25C2 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260BOPZL25C3C004 | 2024-06-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张湉@zhangtian | Y | 是 | 2024-07-01 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JT-01-25C3-25E6 | C | BOP | ZA | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20261RCZL25A2S028 | 2025-09-29 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-09 | 否 | 20261RCZL22P4S021 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XQAQBZL25E1C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张博雅@zhangbyb | Y | 是 | 2023-08-30 |  | 是 |  |  | C-QA---1FG-01-25E1-21D3 | C | QA | - | 1FG | 01 | 25E1 | 21D3 | 打开 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb | 编制
2026XFNPZL25A6S005 | 2024-05-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-05-28 | 2024-05-22 | 否 | 2026XFNPZL25A6S006 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRVDZL25A6S027 | 2024-12-26 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-03 | 否 | 2026XRVDZL25A6S048 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XFDPZL25A6S013 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFDPZL25A4S003 | 回复 | S-FDP---2FQ-02-25A6-25A4 | S | FDP |  | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20260SFZL25E5C006 | 2024-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-结构四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-11-29 | 否 | 20260SFZL22P6C010 | 回复 | C-SF---HJ-01-25E5-22P6 | C | SF | - | HJ | 01 | 25E5 | 22P6 | 关闭 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 吴复忠@wufza | 张进学@zhangjxc | 编制
20260SEZL21D3C007 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 建筑结构所-建筑二室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 是 | 20260SEZL22P2C001 | 回复 | C-SE---1GJ-02-21D3-22P2 | C | SE | - | 1GJ | 02 | 21D3 | 22P2 | 关闭 | 常规岛废水处理站提工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XTSMZL25A6S051 | 2025-09-24 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | 否 | 2026XTSMZL25A6S052 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XFNPZL25A6S062 | 2025-12-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 2026XFNPZL25B2S015 | 回复 | S-FNP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260QVZL25C1C001 | 2023-09-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 梁文龙@liangwl | Y | 是 | 2023-10-05 |  | 是 |  |  | C-QV---1JF-01-25C1-25B3 | C | QV | - | 1JF | 01 | 25C1 | 25B3 | 打开 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl | 编制
2026XRVDZL25A6S089 | 2025-12-09 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 2026XRVDZL25A6S090 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
20269QAQBZL21D3C002 | 2023-09-11 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-09-25 |  | 是 |  |  | C-QA/QB---1GJ-01-21D3-25C3 | C | QA/QB | - | 1GJ | 01 | 21D3 | 25C3 | 打开 | 提供QA,QB建筑结构条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XZSTZL21D1S002 | 2023-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-09-11 | 2023-09-08 | 否 | 2026XZSTZL25A2S001 | 回复 | S-ZST---1GG-01-25A6-25A2 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 打开 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 作废
20269ZLTZL21D3S016 | 2023-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-11-13 | 2024-03-26 | 是 | 20269ZLTZL22C2S001 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSCZL25A6S042 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWSCZL25A2S008 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWWSZL25A6S020 | 2024-12-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-04 | 否 | 2026XWWSZL25A6S022 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）阀门清单（核岛部分） | 2023-11-15 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWCDZL25A6S021 | 2025-05-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-06-03 | 2025-05-22 | 否 | 2026XWCDZL25A1S005 | 回复 | S-WCD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WCD |  | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XTFAZL25A6S031 | 2025-01-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-23 | 否 | 2026XTFAZL25A6S032 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20260YAZL25C3S004 | 2026-01-26 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-27 | 否 | 20260YAZL25D3S005 | 回复 | S-YA---1ZJ-01-25C3-25D3 | S | YA | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XRSIZL25A6S001 | 2023-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2023-09-22 | 2023-09-15 | 否 | 2026XRSIZL25A6S002 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
20261NIZL25C3S005 | 2024-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李欣@lixinf | N | 是 | 2024-06-25 | 2024-06-14 | 否 | 20261NIZL25C1S005 | 回复 | S-NI---1JJ-01-25C3-25C1 | S | NI | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25C1 | 关闭 | 建筑向结构提地下防水图资料 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 李欣@lixinf | 编制
2026XRNDZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 否 | 2026XRNDZL25A6S002 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20261RCZL25A2S027 | 2025-08-19 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-08-22 | 否 | 20261RCZL22P4S019 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWODZL25A4S007 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XWODZL25B3S004 | 回复 | S-WOD---2LT-02-25A4-25B3 | S | WOD | - | 2LT | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XRNSZL25A6S018 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XRNSZL25A1S002 | 回复 | S-RNS---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XZSTZL25A6S046 | 2025-11-25 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 否 | 2026XZSTZL22C2S006 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCSPZL25A6S024 | 2024-12-28 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-07 | 否 | 2026XCSPZL25A6S029 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XCSPZL25A6S033 | 2025-06-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-17 | 2025-06-07 | 否 | 2026XCSPZL25B2S010 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20269GAZL25C2S001 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-04-02 | 是 | 20269GAZL25E6S002 | 回复 | S-GA---1JT-01-25C2-25E6 | S | GA | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 关闭 | 提供GA廊道结构模版图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
2026XRVDZL25A6S066 | 2025-07-30 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 2026XRVDZL25A6S072 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XFAPZL25A6S010 | 2025-11-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-12-02 | 2025-11-20 | 否 | 2026XFAPZL25A6S015 | 回复 | S-FAP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)阀门清单（规格书） | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWWSZL25A6S027 | 2025-07-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 否 | 2026XWWSZL25A2S005 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A2 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XPCZL25C2S002 | 2025-07-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-07-23 |  | 是 |  |  | S-PC---1JT-01-25C2-25E6 | S | PC | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 打开 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
2026XWSCZL25A6S005 | 2024-04-02 |  | 2026XWSCZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-04-16 | 2024-04-09 | 否 | 2026XWSCZL25A6S006 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XRSIZL25A6S057 | 2026-02-03 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-04 | 否 | 2026XRSIZL25A2S064 | 回复 | S-RSI---2LT-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XZBRZL25A6S077 | 2025-07-25 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | 否 | 2026XZBRZL25A6S078 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWAIZL25A2S085 | 2025-12-01 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-12-15 | 2025-12-05 | 否 | 2026XWAIZL25A6S011 | 回复 | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XZGTZL25A6S018 | 2025-01-04 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-09 | 否 | 2026XZGTZL25A6S019 | 回复 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20261YAZL25C3S001 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-16 | 否 | 20261YAZL25D4S001 | 回复 | S-YA---1JY-01-25C3-25D4 | S | YA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
20269ZSTZL21D1C002 | 2022-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-07 | 2024-11-05 | 是 | 20269ZSTZL22D3C001 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFDPZL25A6S027 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 否 | 2026XFDPZL25E6S006 | 回复 | S-FDP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FDP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XFNPZL25A6S026 | 2025-01-20 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-02-03 | 2025-01-23 | 否 | 2026XFNPZL25A6S027 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRFTZL25A6S036 | 2025-01-22 |  | 2026XRFTZL25A6S035 | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-02-05 | 2025-01-24 | 否 | 2026XRFTZL25A6S038 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XPCSZL25A6S015 | 2024-12-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XPCSZL25B2S005 | 回复 | S-PCS---2LT-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZBRZL25A6S024 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-11-11 | 是 | 2026XZBRZL22D1S003 | 回复 | S-ZBR-BA-1GH-02-25A6-22D1 | S | ZBR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWCDZL25A6S009 | 2023-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-01-08 | 2023-12-29 | 否 | 2026XWCDZL25B3S005 | 回复 | S-WCD---1GY-01-25A6-25B3 | S | WCD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XTSMZL25A6S013 | 2024-05-15 |  | 2026XTSMZL22C2S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-05-29 | 2024-05-28 | 否 | 2026XTSMZL25A6S014 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制 | 2024-06-27 |  | 2024.5.21收到提资后发现系统专业将进出口管道外径改成了813mm，与主蒸汽隔离阀设计任务书中的812.8mm不一致，影响到阀门端部坡口尺寸，RTX反馈给系统专业去核实，未收到反馈结果，所以未按时回复接口，2024.6.25发起了回文流程。 | 2024.6.25发起回文流程，目前流程已到文档。 | 2024-06-27 | 豆朝宗@doucz
2026XFSPZL25A6S052 | 2026-01-08 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2026-01-22 | 2026-01-12 | 否 | 2026XFSPZL25B2S009 | 回复 | S-FSP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFSPZL25A6S012 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-27 | 否 | 2026XFSPZL25B2S002 | 回复 | S-FSP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWQBZL21D3C003 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2024-03-26 | 是 | 2026XWQBZL22C2C001 | 回复 | C-WQB---2FQ-01-21D3-22C2 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRNSZL25A6S005 | 2024-05-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-06-05 | 2024-05-30 | 否 | 2026XRNSZL25A6S006 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XTFAZL25A6S035 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-14 | 否 | 2026XTFAZL25A2S009 | 回复 | S-TFA---2LT-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260WSRZL25A6S011 | 2024-08-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-08-31 | 否 | 20260WSRZL25E5S004 | 回复 | B-WSR-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2024-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XPCSZL25A6S044 | 2025-06-11 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-18 | 否 | 2026XPCSZL25B2S010 | 回复 | S-PCS---2GQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269WQBZL25A1S010 | 2024-04-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2024-05-13 | 2024-05-09 | 否 | 20269WQBZL25E5S001 | 回复 | S-WQB-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | WQB | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XFWPZL25A6S027 | 2025-08-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-08 | 2025-08-28 | 否 | 2026XFWPZL25B2S007 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRFTZL25A2S001 | 2024-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2024-09-29 |  | 是 |  |  | S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25C1 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XWHDZL25A6S006 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-09 | 否 | 2026XWHDZL25A2S003 | 回复 | S-WHD---2GQ-01-25A6-25A2 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260YAZL25C3C002 | 2023-08-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-YA---1JT-01-25C3-25E6 | C | YA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
202622PBZL22Q2S001 | 2025-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 是 | 202622PBZL22E3S001 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-02-22Q2-22E3 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XZSTZL21D1C021 | 2022-11-29 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-12-13 |  | 是 |  |  | C-ZST---1GY-01-21D1-22E4 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XWHDZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-20 | 否 | 2026XWHDZL25A6S002 | 回复 | S-WHD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWPWZL25A6S005 | 2024-03-29 |  | 2026XWPWZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-04-12 | 2024-04-09 | 否 | 2026XWPWZL25A6S006 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XRCVZL25A6S057 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 2026XRCVZL25A2S023 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWWSZL22C7C002 | 2023-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2023-01-31 | 2023-01-19 | 否 | 2026XWWSZL25A1C003 | 回复 | C-WWS-NI-2FQ-01-22Q8-25A1 | C | WWS | NI | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS））阀门清单（核岛部分） | 2023-01-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2026XRSIZL25A6S042 | 2025-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-15 | 否 | 2026XRSIZL25A1S004 | 回复 | S-RSI---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWCRZL25A2S003 | 2023-09-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 林木营@linmy | N | 是 | 2023-10-12 | 2023-10-11 | 否 | 2026XWCRZL25A6S003 | 回复 | S-WCR---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 林木营@linmy | 编制
2026XWESZL22Q2S001 | 2024-03-26 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-01 | 否 | 2026XWESZL25A6S001 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20260AFZL25C3C001 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 |  | 是 |  |  | C-AF---1JF-01-25C3-25B3 | C | AF | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20269QAZL25B3C002 | 2023-09-19 |  | 20269QAZL22P6C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 建筑结构所-结构四室 | 杨健d@yangjiand | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1JY-01-22P6-25B3 | C | QA | - | 1JY | 01 | 22P6 | 25B3 | 关闭 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta | 编制
20269ZLTZL21D3B033 | 2025-05-13 |  |  | E | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-27 | 2025-05-16 | 否 | 20269ZLTZL25E5B044 | 回复 | B-ZLT-BA-1GS-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GS | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20269ZLTZL21D3B012 | 2023-02-16 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-03-02 | 2023-02-20 | 否 | 20269ZLTZL25E5B030 | 回复 | B-ZLT-BA-1GH-04-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRHRZL25A6S004 | 2024-04-09 |  | 2026XRHRZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 否 | 2026XRHRZL25A6S005 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XCFEZL25A6S026 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 2026XCFEZL25A2S006 | 回复 | S-CFE---2FQ-01-25A6-25A2 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20260BOPZL22R6C001 | 2023-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 候素卿a@housqa | Y | 是 | 2023-10-10 |  | 是 |  |  | C-BOP---1TS-01-22R6-25E5 | C | BOP | - | 1TS | 01 | 22R6 | 25E5 | 打开 | 2026围栏工艺条件 | 4444-01-01 | 路进军@lujj | 候素卿a@housqa | 编制
20260AFZL25C1C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-08-30 |  | 是 |  |  | C-AF---1JF-01-25C1-25B3 | C | AF | - | 1JF | 01 | 25C1 | 25B3 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XTSMZL25A6S038 | 2025-07-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-08-01 | 否 | 2026XTSMZL25A2S005 | 回复 | S-TSM---2LT-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWESZL22Q2S010 | 2024-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘晓轻@liuxqb | N | 是 | 2024-06-21 | 2024-06-17 | 否 | 2026XWESZL25A2S005 | 回复 | S-WES---2GQ-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XWHDZL25A6S007 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-09 | 否 | 2026XWHDZL25A2S002 | 回复 | S-WHD---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRFTZL25A2S028 | 2025-11-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2025-12-11 |  | 是 |  |  | S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25C1 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XRVDZL25A6S024 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-20 | 否 | 2026XRVDZL25A2S009 | 回复 | S-RVD---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260SFZL22Q6C017 | 2025-09-11 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-电气四室 | 武尚将@wusja | N | 是 | 2025-09-25 | 2025-09-22 | 否 | 20260SFZL22R4C026 | 回复 | C-SF---1GD-01-22Q6-22R4 | C | SF | - | 1GD | 01 | 22Q6 | 22R4 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
2026XRBMZL25A6S001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李男@linan | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-21 | 否 | 2026XRBMZL25A6S002 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XZSTZL21D1C010 | 2022-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-06 | 2022-09-27 | 否 | 2026XZSTZL25E5C001 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-03-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供TTB废树脂贮槽（ZST004BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTFAZL25A6S036 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-14 | 否 | 2026XTFAZL25A2S010 | 回复 | S-TFA---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWHDZL25A6S010 | 2025-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 否 | 2026XWHDZL25A2S006 | 回复 | S-WHD---2LT-01-25A6-25A2 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XCSPZL25A6S023 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XCSPZL25B2S006 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWPWZL25A6S014 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-28 | 否 | 2026XWPWZL25A4S001 | 回复 | S-WPW-NI-2GQ-02-25A6-25A4 | S | WPW | NI | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XRCVZL25A6S060 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 2026XRCVZL25A2S021 | 回复 | S-RCV---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269ZLTZL21D3B034 | 2025-05-13 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 否 | 20269ZLTZL22E3B034 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-06-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 06 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XCFEZL25A6S014 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XCFEZL25A1S002 | 回复 | S-CFE---2GQ-03-25A6-25A1 | S | CFE | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XRFTZL25A6S007 | 2024-06-04 |  | 2026XRFTZL22C2S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-06-18 | 2024-06-13 | 否 | 2026XRFTZL25A6S008 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026331URAZL22Q2S002 | 2025-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 林芳@linfanga | N | 是 | 2025-09-07 | 2025-09-03 | 否 | 2026331URAZL22B5S001 | 回复 | S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-22B5 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22B5 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 作废
20269ZLTZL21D3B022 | 2024-04-07 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-07-05 | 是 | 20269ZLTZL22C2B003 | 回复 | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-22C2 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
20261QAZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-QA---1JF-01-25C3-25E1 | C | QA | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20269ZLTZL21D3B029 | 2025-04-27 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-11 | 2025-05-09 | 否 | 20269ZLTZL22E3B032 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026AGB3ZL25C2S001 | 2024-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 苏志松@suzs | Y | 是 | 2024-10-09 |  | 是 |  |  | S-GB3---1JT-01-25C2-25E6 | S | GB3 | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 打开 | 结构提供核岛周边廊道GB3结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XFSPZL25A6S046 | 2025-11-26 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-01 | 否 | 2026XFSPZL25A6S048 | 回复 | S-FSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XTTVZL25A1S001 | 2023-09-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2023-09-20 | 2023-09-13 | 否 | 2026XTTVZL25A6S001 | 回复 | S-TTV---2FQ-01-25A1-25A6 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWPWZL25A6S015 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2026XWPWZL25A4S002 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-02-25A6-25A4 | S | WPW | NI | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20260BOPZL25C3C001 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-08-22 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JT-01-25C3-25E6 | C | BOP | ZA | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XPCSZL25A6S065 | 2026-02-06 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-02-20 | 2026-02-10 | 否 | 2026XPCSZL25A2S028 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRVDZL25A6S009 | 2024-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 否 | 2026XRVDZL25A1S002 | 回复 | S-RVD---1GB-02-25A6-25A1 | S | RVD | - | 1GB | 02 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026AGBZL25C3S004 | 2025-11-05 |  | 2026AGBZL25A4S021 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李丽@lilib | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1SJ-05-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260SFZL22Q4C013 | 2024-11-15 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-电气四室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-26 | 否 | 20260SFZL22R4C017 | 回复 | C-SF---1GD-01-22Q4-22R4 | C | SF | - | 1GD | 01 | 22Q4 | 22R4 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 |  | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XFWDZL25A6S008 | 2024-12-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-09 | 否 | 2026XFWDZL25A6S009 | 回复 | S-FWD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260SCZL25C1C002 | 2023-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-09-04 |  | 是 |  |  | C-SC---1JT-01-25C1-25E6 | C | SC | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XFDPZL25A6S021 | 2025-01-04 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-09 | 否 | 2026XFDPZL25A6S022 | 回复 | S-FDP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20260YAZL25A3C002 | 2023-08-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 明艳@mingyan | Y | 是 | 2023-08-31 |  | 是 |  |  | C-YA---1DJ-01-25A3-25C3 | C | YA | - | 1DJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 打开 | 暖通给建结提孔洞、基础资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 明艳@mingyan | 编制
2026XRVDZL25A6S015 | 2024-10-14 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-22 | 否 | 2026XRVDZL25A1S004 | 回复 | S-RVD---1GB-02-25A6-25A1 | S | RVD | - | 1GB | 02 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRCVZL25A6S061 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 2026XRCVZL25A2S022 | 回复 | S-RCV---2LT-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20261RCZL25A2S029 | 2025-12-15 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | 否 | 20261RCZL22P4S022 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFWDZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-20 | 否 | 2026XFWDZL25A6S002 | 回复 | S-FWD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWSCZL25A6S027 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWSCZL25A2S002 | 回复 | S-WSC---2LT-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWSCZL25A6S028 | 2024-12-28 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-04 | 否 | 2026XWSCZL25A6S031 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XIRMZL25B3S009 | 2025-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-03-27 | 2025-03-19 | 否 | 2026XWAIZL25A2S048 | 回复 | S-IRM-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | S | IRM | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | 关闭 | IRM系统核岛厂房压缩空气接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XRVDZL25A6S016 | 2024-10-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-07 | 否 | 2026XRVDZL25B2S003 | 回复 | S-RVD-BA-1GY-01-25A6-25B2 | S | RVD | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XCISZL25A6S036 | 2025-12-18 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2026-01-01 | 2025-12-19 | 否 | 2026XCISZL25A6S037 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XWAPZL25A2S011 | 2025-08-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-08 | 否 | 2026XWAPZL25A6S003 | 回复 | S-WAP---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
20269ZLTZL21D3B021 | 2024-02-05 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 否 | 20269ZLTZL25E5B035 | 回复 | B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20269QAZL22P6C001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王冠通@wanggta | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-19 | 否 | 20269QAZL25B3C002 | 回复 | C-QA---1JF-01-22P6-25B3 | C | QA | - | 1JF | 01 | 22P6 | 25B3 | 关闭 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta | 编制
2026XTSMZL25A6S049 | 2025-08-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-02 | 否 | 2026XTSMZL25A2S008 | 回复 | S-TSM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XFDPZL25A6S010 | 2024-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-15 | 否 | 2026XFDPZL25E6S002 | 回复 | S-FDP---1GT-03-25A6-25E6 | S | FDP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026331URAZL22Q2S013 | 2026-02-24 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 林芳@linfanga | Y | 是 | 2026-03-10 |  | 否 |  |  | S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-22S1 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22S1 | 打开 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
20260PIZL22Q4C042 | 2025-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2025-04-25 | 2025-04-16 | 否 | 20260PGZL22Q2C019 | 回复 | C-PI---1GB-01-22Q4-22Q2 | C | PI | - | 1GB | 01 | 22Q4 | 22Q2 | 关闭 | PI提循环水补水预处理系统取水部分流程图（D版） | 2025-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XRSIZL25A6S056 | 2026-01-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-02-04 | 否 | 2026XRSIZL25A1S008 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20261RCZL25A2S004 | 2024-03-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-04-12 | 2024-04-08 | 否 | 20261RCZL22P4S003 | 回复 | S-RC-NI-2D2-01-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | 反应堆厂房安安全壳底板及加腋区钢衬里 D2提资 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XPCZL25A3S001 | 2025-06-09 |  | 2026XPCZL25C2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王利军@wanglje | N | 否 | [5 empty] | S-PC---1JN-01-25C2-25A3 | S | PC | - | 1JN | 01 | 25C2 | 25A3 | 打开 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
20260WNDZL22Q8C004 | 2024-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-07 | 否 | 20260WNDZL25B3C001 | 回复 | C-WND---2LT-04-22Q8-25B3 | C | WND | - | 2LT | 04 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)流程图 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XTFAZL25A6S037 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-15 | 否 | 2026XTFAZL25A1S015 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWNCZL25A1S026 | 2025-03-26 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-04-09 | 2025-04-02 | 否 | 2026XWNCZL25A6S013 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XPCSZL25A6S056 | 2025-11-07 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-11-21 | 2025-11-12 | 否 | 2026XPCSZL25A2S025 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRFTZL25A6S037 | 2025-01-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 否 | 2026XRFTZL25A1S004 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRVDZL25A6S068 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-01 | 否 | 2026XRVDZL25A2S016 | 回复 | S-RVD---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRNSZL25A6S017 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-03 | 否 | 2026XRNSZL25A1S001 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260SFZL22P2C019 | 2025-09-19 |  |  | D | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-10-03 | 2025-09-28 | 否 | 20260SFZL22S1C006 | 回复 | C-SF---1JZ-01-22P2-22S1 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XWPWZL25A6S020 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-09 | 否 | 2026XWPWZL25A6S021 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XREBZL25A6S007 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-28 | 否 | 2026XREBZL25A2S006 | 回复 | S-REB---2GQ-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRHRZL25A6S027 | 2025-06-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-06-30 | 2025-06-19 | 否 | 2026XRHRZL25B2S009 | 回复 | S-RHR---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XTFMZL25A6S015 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XTFMZL25A2S002 | 回复 | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20269ZLTZL21D3B002 | 2022-10-26 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2022-11-09 | 2022-10-28 | 否 | 20269ZLTZL25E5B001 | 回复 | B-ZLT-BA-1GS-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GS | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRCVZL25A2S020 | 2025-05-08 |  | 2026XRCVZL22D2S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 郝晓扬@haoxy | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-BL-2D2-01-22D2-25A2 | S | RCV | BL | 2D2 | 01 | 22D2 | 25A2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）D2条件 | 4444-01-01 | 王雪梅@wangxma | 孟祥盖@mengxg | 编制
2026XTFMZL25A6S016 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XTFMZL25A2S003 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XZSTZL25A6B001 | 2025-02-20 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 否 | 2026XZSTZL22D3B001 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTFAZL25A6S012 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-20 | 否 | 2026XTFAZL25A2S001 | 回复 | S-TFA---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWNCZL25A1S011 | 2024-09-29 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-09 | 否 | 2026XWNCZL25A1S013 | 回复 | S-WNC---2LT-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2LT | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）流程图 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026XRBMZL25A6S038 | 2025-07-28 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-08-11 | 2025-08-01 | 否 | 2026XRBMZL25A6S039 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XCISZL25A6S010 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-27 | 否 | 2026XCISZL25B2S005 | 回复 | S-CIS---2GQ-01-25A6-25B2 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWPWZL25A6S033 | 2025-11-26 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-01 | 否 | 2026XWPWZL25A6S038 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XNIZL25D4S001 | 2024-04-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 仪控设计所-仪控一室 | 高敏a@gaomina | Y | 是 | 2024-04-25 |  | 是 |  |  | S-NI---1YY-01-25D4-22E1 | S | NI | - | 1YY | 01 | 25D4 | 22E1 | 打开 | 常规岛负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 9999-01-01 | 王立恒@wanglh | 高敏a@gaomina | 作废
20260SFZL22P6C013 | 2024-12-02 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 总图地质所-总图规划一室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-12-16 | 2024-12-13 | 否 | 20260SFZL22S1C004 | 回复 | C-SF---1JZ-01-22P6-22S1 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S1 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XWODZL25A4S015 | 2025-08-07 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-09 | 否 | 2026XWODZL25A6S006 | 回复 | S-WOD---2FQ-01-25A4-25A6 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WOD非放含油废水系统阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XRVDZL25A6S052 | 2025-01-22 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-02-05 | 2025-01-23 | 否 | 2026XRVDZL25A6S053 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XCISZL25A6S032 | 2025-11-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-19 | 否 | 2026XCISZL25B2S008 | 回复 | S-CIS---2LT-01-25A6-25B2 | S | CIS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XRVDZL25A6S019 | 2024-11-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-12-02 | 2024-11-23 | 否 | 2026XRVDZL25B2S004 | 回复 | S-RVD-BA-1GY-01-25A6-25B2 | S | RVD | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWESZL22Q2C002 | 2024-04-03 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | 否 | 2026XWESZL22C2C003 | 回复 | C-WES---2GQ-01-22Q2-22C2 | C | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XWAPZL25A2S001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2023-09-29 | 2023-09-24 | 否 | 2026XWAPZL25A6S001 | 回复 | S-WAP---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
2026XRFTZL25A6S044 | 2025-07-18 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | 否 | 2026XRFTZL25A1S006 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260SFZL22Q6C008 | 2024-11-21 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 电气设计所-电气四室 | 武尚将@wusja | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-11-26 | 否 | 20260SFZL22R4C018 | 回复 | C-SF---1GD-01-22Q6-22R4 | C | SF | - | 1GD | 01 | 22Q6 | 22R4 | 关闭 | SF厂房提电气仪控资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 武尚将@wusja | 编制
20260WSRZL25A6B008 | 2025-08-22 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-08-26 | 否 | 20260WSRZL25E5B001 | 回复 | B-WSR-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2024-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRNDZL25A6S018 | 2025-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-17 | 否 | 2026XRNDZL25B2S008 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWCCZL25A6S007 | 2024-07-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-07-17 | 2024-07-10 | 否 | 2026XWCCZL25A6S008 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
20269ZLDZL25A1S002 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-04 | 2024-03-26 | 是 | 20269ZLDZL22C2S002 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269ZLTZL21D3S010 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-28 | 2023-09-26 | 否 | 20269WAIZL25A2S001 | 回复 | S-ZLT---1GG-01-21D3-25A2 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 21D3 | 25A2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2024-01-31 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 作废
2026XWCCZL25A6S033 | 2025-01-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-08 | 否 | 2026XWCCZL25A2S022 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XFWDZL25A6S005 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-19 | 否 | 2026XFWDZL25B2S001 | 回复 | S-FWD---2LT-01-25A6-25B2 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XFWPZL25A6S023 | 2025-07-10 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XFWPZL25A6S024 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZLTZL21D3S044 | 2024-07-16 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-07-30 | 2024-07-20 | 否 | 20269ZLTZL25B3S014 | 回复 | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260PIZL22P2C013 | 2024-12-03 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 否 | 20260PIZL22E3C010 | 回复 | C-PI---1JY-01-22P2-22E3 | C | PI | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XWWSZL25A6S010 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026XWWSZL25A2S001 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A2 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XRNSZL25A6S049 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-01 | 否 | 2026XRNSZL25A1S029 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XFWDZL25A6S014 | 2025-08-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-08-27 | 2025-08-19 | 否 | 2026XFWDZL25B2S005 | 回复 | S-FWD---2LT-01-25A6-25B2 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWSCZL25A6S007 | 2024-04-23 |  | 2026XWSCZL25A6S006 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-05-07 | 2024-04-28 | 否 | 2026XWSCZL25A6S008 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XCISZL25A6S001 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2023-09-28 | 2023-09-21 | 否 | 2026XCISZL25A6S002 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
20260WCDZL22C7C004 | 2023-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 丁学姣@dingxj | Y | 是 | 2024-01-12 |  | 是 |  |  | C-WCD---1GY-01-22Q8-25B3 | C | WCD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B3 | 打开 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 作废 |  |  | 已联系接口工程师删除接口 | 已联系接口工程师删除接口 | 2024-01-17 | 房志刚@fangzg
2026XTSMZL25A6S037 | 2025-07-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-08-01 | 否 | 2026XTSMZL25A2S006 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRVDZL21D3B005 | 2024-09-27 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 是 | 2026XRVDZL25E5B006 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2023-11-23 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
20269WQBZL21D3C002 | 2024-11-28 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 是 | 20269WQBZL22E3C002 | 回复 | C-WQB---1GY-01-21D3-22E3 | C | WQB | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20261RCZL25A2S008 | 2024-06-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-07-13 | 2024-07-01 | 否 | 20261RCZL25C1S010 | 回复 | S-RC-NI-2D2-22-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 22 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -0.750~15.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRSIZL25A6S050 | 2025-08-28 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-08-30 | 否 | 2026XRSIZL25A6S051 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XFAPZL25A6S007 | 2025-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-29 | 否 | 2026XFAPZL25A6S009 | 回复 | S-FAP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FAP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供重要厂用水设施消防系统（FAP)阀门清单（规格书） | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRFTZL25A6S014 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-12 | 否 | 2026XRFTZL25A1S002 | 回复 | S-RFT---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260EMSZL25A2S003 | 2024-02-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2024-02-21 | 2024-02-19 | 否 | 20260EMSZL25A6S001 | 回复 | S-EMS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2025-03-01 | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制
20260QVZL25C3C003 | 2023-10-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2023-11-06 |  | 是 |  |  | C-QV---1JF-01-25C3-25E1 | C | QV | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XZGTZL25A6S017 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XZGTZL25B3S002 | 回复 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFSPZL25A6S027 | 2025-07-14 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-18 | 否 | 2026XFSPZL25A6S030 | 回复 | S-FSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20260WNDZL22Q8C001 | 2024-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-07 | 否 | 20260WNDZL25B3C003 | 回复 | C-WND---2GQ-04-22Q8-25B3 | C | WND | - | 2GQ | 04 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)管道清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20260SEZL21D3C042 | 2025-04-02 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-04-16 | 2025-04-06 | 否 | 20260SEZL24Q1C003 | 回复 | C-SE---1GG-01-21D3-24Q1 | C | SE | - | 1GG | 01 | 21D3 | 24Q1 | 关闭 | SE子项工艺初设概算提资 | 2025-03-31 | 苏鸣皋@sumg | 冯桐伟@fengtw | 作废
2026XZBRZL25A6S093 | 2025-12-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 否 | 2026XZBRZL25A3S006 | 回复 | S-ZBR---2LT-06-25A6-25A3 | S | ZBR | - | 2LT | 06 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWSDZL25A6S041 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-05 | 否 | 2026XWSDZL25A1S006 | 回复 | S-WSD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWESZL22Q2S039 | 2025-12-29 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 否 | 2026XWESZL25A2S018 | 回复 | S-WES---2GQ-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XZGTZL25A6S012 | 2024-04-22 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-05-06 | 2024-04-28 | 否 | 2026XZGTZL25A6S013 | 回复 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWHDZL25A6S005 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-09 | 否 | 2026XWHDZL25A2S001 | 回复 | S-WHD---2LT-01-25A6-25A2 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
202622PBZL22Q2S014 | 2026-01-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-01-25 | 2026-01-19 | 否 | 202622PBZL22S1S003 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-18-22Q2-22S1 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 18 | 22Q2 | 22S1 | 关闭 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026AGBZL25C2S014 | 2025-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 苏志松@suzs | N | 是 | 2026-01-07 | 2025-12-29 | 否 | 2026AGBZL25C3S006 | 回复 | S-GB---1JJ-03-25C2-25C3 | S | GB | - | 1JJ | 03 | 25C2 | 25C3 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
20269ZLTZL21D3B026 | 2025-03-04 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-03-18 | 2025-03-10 | 否 | 20269ZLTZL25E5B038 | 回复 | B-ZLT-BA-1GS-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GS | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260000ZL25C3S001 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 否 | 20260000ZL25E6S001 | 回复 | S-00---1ZT-01-25C3-25E6 | S | 00 | - | 1ZT | 01 | 25C3 | 25E6 | 关闭 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XTTBZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-20 | 否 | 2026XTTBZL25A6S002 | 回复 | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
20261RCZL25A2S006 | 2024-05-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 是 | 20261RCZL22P4S005 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRNSZL25A6S050 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 2026XRNSZL25A2S010 | 回复 | S-RNS---2LT-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XRVDZL25A6S071 | 2025-08-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-16 | 2025-08-07 | 否 | 2026XRVDZL25B2S017 | 回复 | S-RVD-CN-1GH-01-25A6-25B2 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN)设计任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XWCCZL25A6S031 | 2024-12-30 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-04 | 否 | 2026XWCCZL25A6S034 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XCISZL25A6S021 | 2025-08-02 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-08-16 | 2025-08-07 | 否 | 2026XCISZL25A6S022 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XCFEZL25A6S008 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-07 | 否 | 2026XCFEZL25A1S003 | 回复 | S-CFE---2LT-04-25A6-25A1 | S | CFE | - | 2LT | 04 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XCSPZL25A6S055 | 2026-01-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 孙昊博@sunhb | N | 是 | 2026-02-13 | 2026-02-04 | 否 | 2026XCSPZL25B2S015 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XFNPZL25A6S063 | 2025-12-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 2026XFNPZL25B2S014 | 回复 | S-FNP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XCSPZL25A6S032 | 2025-06-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-17 | 2025-06-07 | 否 | 2026XCSPZL25B2S007 | 回复 | S-CSP---2LT-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWQBZL21D3C004 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-07 | 否 | 2026XWQBZL25A1C001 | 回复 | C-WQB---2LT-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRNDZL25A6S027 | 2025-06-10 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-19 | 否 | 2026XRNDZL25A6S028 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XZBRZL25A6S050 | 2025-02-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-03-06 | 2025-02-21 | 否 | 2026XZBRZL25B3S015 | 回复 | S-ZBR-RE/EV-1GY-03-25A6-25B3 | S | ZBR | RE/EV | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XFWPZL25A6S014 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFWPZL25B2S004 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XFDPZL25A6S026 | 2025-07-10 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XFDPZL25A6S028 | 回复 | S-FDP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026AGBZL25A4S003 | 2024-06-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-26 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-02-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20261RCZL25A2S005 | 2024-04-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-05-14 | 2024-05-06 | 否 | 20261RCZL22P3S007 | 回复 | S-RC-NI-2D2-11-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 11 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（ -4.700~-0.750）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFSPZL25A6S009 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-27 | 否 | 2026XFSPZL25B2S003 | 回复 | S-FSP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZLTZL21D3S040 | 2024-06-19 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-06-21 | 否 | 20269ZLTZL25B3S013 | 回复 | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269ZLTZL21D3B009 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 否 | 20269ZLTZL22E3B018 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-06-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 06 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供地面排水接收槽(ZLT003/004/005BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026AGBZL25A2S005 | 2025-06-30 |  | 2026AGBZL25A4S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1SB-04-25A4-25A2 | S | GB | - | 1SB | 04 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260SFZL22Q4C002 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-22 | 是 | 20260SFZL22P2C002 | 回复 | C-SF---1GJ-01-22Q4-22P2 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XQVZL25E1C001 | 2023-09-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李卓航@lizhg | Y | 是 | 2023-09-25 |  | 是 |  |  | C-QV---1FJ-01-25E1-25C3 | C | QV | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C3 | 打开 | 辐射防护分区图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李卓航@lizhg | 编制
2026XRCVZL25A6S059 | 2025-07-04 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-11 | 否 | 2026XRCVZL25A6S063 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFDPZL25A6S039 | 2025-11-20 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-26 | 否 | 2026XFDPZL25A6S040 | 回复 | S-FDP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XFSPZL25A6S029 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 否 | 2026XFSPZL25B2S005 | 回复 | S-FSP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FSP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWESZL22Q2S030 | 2025-08-21 |  | 2026XWESZL25A6S008 | F | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-08-28 | 否 | 2026XWESZL25A6S009 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XFSPZL25A6S032 | 2025-08-25 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-08 | 2025-08-30 | 否 | 2026XFSPZL25A6S036 | 回复 | S-FSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWSWZL25A6S001 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026XWSWZL25A2S001 | 回复 | S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
2026XTFMZL25A6S022 | 2025-01-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-13 | 否 | 2026XTFMZL25A6S026 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XFDPZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 否 | 2026XFDPZL25A6S002 | 回复 | S-FDP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20261RCZL25A2S012 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 否 | 20261RCZL22P3S014 | 回复 | S-RC-NI-2D2-33-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 33 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（15.250~31.250）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFSPZL25A6S033 | 2025-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-08-29 | 否 | 2026XFSPZL25B2S006 | 回复 | S-FSP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）管道清单。 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269WWCZL25A1S011 | 2025-01-17 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-23 | 否 | 20269WWCZL25A6S007 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
20260QLZL25C3C001 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 李欣@lixinf | N | 是 | 2023-10-27 |  | 是 |  |  | C-QL---1JF-01-25C3-25E1 | C | QL | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20269ZLTZL21D3B013 | 2023-02-16 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-03-02 | 2023-02-20 | 否 | 20269ZLTZL25E5B029 | 回复 | B-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XTFMZL25A6S032 | 2025-06-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 否 | 2026XTFMZL25A2S008 | 回复 | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XPCSZL22C1S001 | 2023-09-21 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯婷@houting | N | 是 | 2023-10-05 | 2023-09-26 | 否 | 2026XPCSZL25A6S001 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZBRZL25A6S088 | 2025-09-08 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 是 | 2026XZBRZL22D3S004 | 回复 | S-ZBR-CS-1GH-01-25A6-22D3 | S | ZBR | CS | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20269QAQBZL21D3C011 | 2024-11-21 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 罗浩@luohaod | Y | 是 | 2024-12-05 |  | 是 |  |  | C-QA/QB---1GJ-01-21D3-25C3 | C | QA/QB | - | 1GJ | 01 | 21D3 | 25C3 | 打开 | 提供QA,QB建筑结构条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWNCZL25A1S033 | 2025-07-29 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-01 | 否 | 2026XWNCZL25A6S015 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWSDZL25A6S037 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-02 | 否 | 2026XWSDZL25A1S005 | 回复 | S-WSD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269QAZL25C3C001 | 2024-12-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 纪雨青@jiyq | Y | 是 | 2024-12-20 |  | 是 |  |  | C-QA---1JF-01-25C3-25E1 | C | QA | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XWODZL25A4S005 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XWODZL25B3S006 | 回复 | S-WOD---2GQ-02-25A4-25B3 | S | WOD | - | 2GQ | 02 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
20269ZLTZL21D3B028 | 2025-04-27 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-11 | 2025-04-30 | 否 | 20269ZLTZL25E5B039 | 回复 | B-ZLT-BA-1GH-04-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XTSMZL25A6S028 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 2026XTSMZL25A2S001 | 回复 | S-TSM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XTSAZL25A6S009 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-24 | 否 | 2026XTSAZL25B2S005 | 回复 | S-TSA---2LT-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWHDZL25A6S012 | 2025-06-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 否 | 2026XWHDZL25A6S014 | 回复 | S-WHD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
20261RCZL25A2S022 | 2024-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-06 | 否 | 20261RCZL22P3S023 | 回复 | S-RC-NI-2D2-05-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTFMZL25A6S041 | 2025-11-28 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-12 | 2025-12-05 | 否 | 2026XTFMZL25A6S042 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
20260SEZL22P6C006 | 2025-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王晓奇@wangxq | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-26 | 否 | 20260SEZL22B4C005 | 回复 | C-SE---1JF-01-22P6-22B4 | C | SE |  | 1JF | 01 | 22P6 | 22B4 | 关闭 | SE厂房提交结构模板图 | 2025-02-28 | 武燕京@wuyj | 王晓奇@wangxq | 编制
2026XZSTZL25A6S010 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-10 | 否 | 2026XZSTZL25B3S013 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWSWZL25A6S002 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026XWSWZL25A2S002 | 回复 | S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25A2 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 作废
2026XWESZL22Q2S004 | 2024-04-03 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-10 | 否 | 2026XWESZL25A2S003 | 回复 | S-WES---2LT-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XZBRZL21D3B003 | 2024-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 是 | 2026XZBRZL22D4B001 | 回复 | B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
2026XCSPZL25A6S037 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-07 | 否 | 2026XCSPZL25B2S008 | 回复 | S-CSP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XZGTZL25A6S001 | 2023-09-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2023-09-20 | 2023-09-13 | 否 | 2026XZGTZL25A6S002 | 回复 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260QVZL25C3C001 | 2023-09-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 孙号锋@sunhf | N | 是 | 2023-09-29 |  | 是 |  |  | C-QV---1JF-01-25C3-25E1 | C | QV | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 孙号锋@sunhf | 编制
2026XZBRZL25A6S023 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-11-04 | 是 | 2026XZBRZL22D1S002 | 回复 | S-ZBR-BA-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XZLTZL25A6S014 | 2025-06-13 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-06-27 | 2025-06-17 | 否 | 2026XZLTZL25B3S004 | 回复 | S-ZLT---1GY-03-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZLDZL21D3C005 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2024-03-26 | 是 | 2026XZLDZL22C2C001 | 回复 | C-ZLD---2FQ-01-21D3-22C2 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XRFTZL25A6S002 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 否 | 2026XRFTZL25A6S004 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XRFTZL25B2S009 | 2025-04-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 范小帅@fanxs | N | 是 | 2025-04-24 | 2025-04-16 | 否 | 2026XRFTZL22B7S003 | 回复 | S-RFT---1YF-01-25B2-22B7 | S | RFT | - | 1YF | 01 | 25B2 | 22B7 | 关闭 | 乏燃料水池液位和温度监测仪表的安装位置 | 2025-06-10 | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs | 编制
2026AGBZL25A4S021 | 2025-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-11-14 | 2025-11-10 | 否 | 2026AGBZL25A2S006 | 回复 | S-GB---1SB-05-25A4-25A2 | S | GB | - | 1SB | 05 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
20260WNDZL22C7C004 | 2023-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 丁学姣@dingxj | Y | 是 | 2024-01-12 |  | 是 |  |  | C-WND---1GY-01-22Q8-25B3 | C | WND | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B3 | 打开 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 作废 |  |  | 已联系接口工程师删除接口 | 已联系接口工程师删除接口 | 2024-01-17 | 房志刚@fangzg
2026XFDPZL25A6S025 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-11 | 否 | 2026XFDPZL25E6S005 | 回复 | S-FDP---1GT-03-25A6-25E6 | S | FDP | - | 1GT | 03 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）电磁阀设备负荷资料 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRVDZL21D3C005 | 2022-12-01 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2022-12-15 | 2023-01-17 | 是 | 2026XRVDZL22E2C002 | 回复 | C-RVD---2LT-02-21D3-22E2 | C | RVD | - | 2LT | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 胡继生@hujsa | 编制
2026XWCRZL25A2S011 | 2025-06-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-07-12 | 2025-07-04 | 否 | 2026XWCRZL25A6S004 | 回复 | S-WCR---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 林木营@linmy | 编制
2026XTSAZL25A6S018 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 否 | 2026XTSAZL25B2S010 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRSIZL25A6S026 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-14 | 否 | 2026XRSIZL25A6S029 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
20269WWCZL25A1S002 | 2023-09-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2023-10-11 | 2023-10-07 | 否 | 20269WWCZL25A6S002 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XRFTZL25A6S013 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-12 | 否 | 2026XRFTZL25A1S003 | 回复 | S-RFT---2LT-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XFDPZL25A6S038 | 2025-11-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-12-08 | 2025-11-28 | 否 | 2026XFDPZL25E6S008 | 回复 | S-FDP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FDP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XCLMZL22D1S004 | 2025-07-29 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2025-08-12 |  | 是 |  |  | S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-25A2 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 25A2 | 打开 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 编制
2026XWWSZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 否 | 2026XWWSZL25A6S002 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）阀门清单（核岛部分） | 2023-11-15 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XFNPZL25A6S041 | 2025-09-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-10-09 | 否 | 2026XFNPZL25B2S012 | 回复 | S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRSIZL25A6S004 | 2024-05-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2024-05-29 | 2024-05-28 | 否 | 2026XRSIZL25A6S005 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
20260PLZL25C1C001 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-09-14 |  | 是 |  |  | C-PL---1JT-01-25C1-25E6 | C | PL | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | 打开 | PL 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XWCDZL25A6S020 | 2025-05-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-06-03 | 2025-05-22 | 否 | 2026XWCDZL25A1S006 | 回复 | S-WCD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WCD |  | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWESZL22Q2C003 | 2024-04-03 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 是 | 2026XWESZL22E3C002 | 回复 | C-WES---2LT-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
20260PHZL25C3C002 | 2023-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-04 |  | 是 |  |  | C-PH---1JD-01-25C3-25B1 | C | PH | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XRCVZL25A6S067 | 2025-09-26 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-29 | 否 | 2026XRCVZL25A6S069 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWSDZL25A6S007 | 2024-03-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-04-04 | 2024-03-28 | 否 | 2026XWSDZL25A6S008 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
20269ZLDZL25A1S015 | 2025-07-31 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-13 | 否 | 20269ZLDZL22C2S003 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269ZLDZL25A1S018 | 2025-12-09 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-15 | 否 | 20269ZLDZL22C2S004 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XKAZL25A2S031 | 2025-02-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2025-03-05 | 2025-02-21 | 否 | 2026XKAZL25E5S002 | 回复 | S-KA---1BH-01-25A2-25E5 | S | KA | - | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供RFT系统乏燃料水池钢覆面管板及埋件资料 | 2025-03-10 | 苏永涛@suyt | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XPCSZL25A6S003 | 2024-06-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-07 | 否 | 2026XPCSZL25A6S004 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFWDZL25A6S017 | 2025-08-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-02 | 否 | 2026XFWDZL25A6S021 | 回复 | S-FWD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261RSZL25A2S019 | 2025-11-21 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-12-05 | 2025-11-24 | 否 | 20261RSZL25C1S002 | 回复 | S-RS-IRWST-2D2-01-25A2-25C1 | S | RS | IRWST | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RS厂房内置换料水箱不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRFTZL25A6S052 | 2025-07-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-05 | 2025-07-25 | 否 | 2026XRFTZL25A1S007 | 回复 | S-RFT---2LT-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20260BOPZL25D3C003 | 2024-06-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王志从@wangzcb | Y | 是 | 2024-07-08 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JT-01-25D3-25E6 | C | BOP | ZA | 1JT | 01 | 25D3 | 25E6 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
2026XCISZL25A6S026 | 2025-11-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-19 | 否 | 2026XCISZL25B2S012 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-25B2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20260PLZL25C3C004 | 2023-09-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-10-09 |  | 是 |  |  | C-PL---1JD-01-25C3-25B1 | C | PL | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XREBZL25A6S032 | 2025-11-18 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-12-02 | 2025-11-20 | 否 | 2026XREBZL25A6S033 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-25A6 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026AGBZL25A3S004 | 2024-06-18 |  | 2026AGBZL25A4S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘莹莹@liuyye | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1SN-02-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SN | 02 | 25A4 | 25A3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026AGBZL25A3S003 | 2024-06-18 |  | 2026AGBZL25A4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘莹莹@liuyye | N | 否 | [5 empty] | S-GB---1SN-02-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SN | 02 | 25A4 | 25A3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XFSPZL25A6S023 | 2025-01-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-23 | 否 | 2026XFSPZL25A6S024 | 回复 | S-FSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZLTZL21D3B017 | 2023-08-18 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-01 | 2023-08-23 | 否 | 20269ZLTZL25E5B033 | 回复 | B-ZLT-BA-1GS-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GS | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）化学试剂槽（ZLT011BA）设计任务书。 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20269ZSTZL21D1B002 | 2022-10-21 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-11-04 | 2022-10-27 | 否 | 20269ZSTZL22D3B002 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260PHZL25A4C003 | 2023-10-08 |  | 20260PHZL25C1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张娅@zhangya | Y | 否 | [5 empty] | C-PH---1JG-01-25C1-25A4 | C | PH | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XWNCZL25A1S019 | 2025-02-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-02-19 | 2025-02-07 | 否 | 2026XWNCZL25A6S009 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XREBZL25A6S024 | 2025-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-11 | 否 | 2026XREBZL25A2S015 | 回复 | S-REB---2GQ-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260PIZL22P2C014 | 2024-12-03 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 电气设计所-电气四室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-13 | 否 | 20260PIZL22R4C019 | 回复 | C-PI---1JD-01-22P2-22R4 | C | PI | - | 1JD | 01 | 22P2 | 22R4 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XZBRZL25A6S027 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-18 | 否 | 2026XZBRZL25A3S003 | 回复 | S-ZBR---2LT-06-25A6-25A3 | S | ZBR | - | 2LT | 06 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XFWDZL25A6S020 | 2025-08-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-08-29 | 否 | 2026XFWDZL25B2S006 | 回复 | S-FWD---2LT-01-25A6-25B2 | S | FWD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XZBRZL21D3B005 | 2025-03-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-04-11 | 2025-05-12 | 是 | 2026XZBRZL22E3B004 | 回复 | B-ZBR-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-07-30 | 苏鸣皋@sumg | 顾易云@guyy | 编制
2026XWSRZL25A6S012 | 2025-01-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-13 | 否 | 2026XWSRZL25A6S015 | 回复 | S-WSR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
20269QLZL25C2C001 | 2023-10-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 申浩@shenhaoa | Y | 是 | 2023-11-02 |  | 是 |  |  | C-QL---1JF-01-25C2-25E1 | C | QL | - | 1JF | 01 | 25C2 | 25E1 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 申浩@shenhaoa | 编制
2026XWWSZL25A6S026 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 否 | 2026XWWSZL25A2S006 | 回复 | S-WWS-NI-2GQ-01-25A6-25A2 | S | WWS | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XTSAZL25A6S003 | 2024-04-09 |  | 2026XTSAZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 否 | 2026XTSAZL25A6S004 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XFDPZL25A6S007 | 2024-04-11 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-04-25 | 2024-04-19 | 否 | 2026XFDPZL25A6S008 | 回复 | S-FDP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
20269ZSTZL21D1C001 | 2022-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-06 | 2022-09-27 | 否 | 20269ZSTZL25E5C001 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-04-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260QLZL25C3C002 | 2023-10-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 李欣@lixinf | Y | 是 | 2023-11-10 |  | 是 |  |  | C-QL---1JF-01-25C3-25E1 | C | QL | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25E1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20269WQBZL25A1S015 | 2025-07-30 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-07 | 否 | 20269WQBZL22C2S004 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260WQXZL25A1S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡建成@hujc | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 否 | 20260WQXZL25A6S001 | 回复 | S-WQX---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
2026XZLDZL25A1S005 | 2025-01-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-02-10 |  | 是 |  |  | S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026AGBZL25A4S001 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 否 | 2026AGBZL25C2S002 | 回复 | S-GB---1SJ-01-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C2 | 关闭 | 水工提供1、2号岛周边廊道初版布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XWHDZL25A6S016 | 2025-07-31 |  | 2026XWHDZL25A1S007 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-09 | 否 | 2026XWHDZL25A2S008 | 回复 | S-WHD---2LT-01-25A6-25A2 | S | WHD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRVDZL25A6S018 | 2024-11-11 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-11-25 | 2024-11-18 | 否 | 2026XRVDZL25A1S005 | 回复 | S-RVD---1GB-02-25A6-25A1 | S | RVD | - | 1GB | 02 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供RVD系统主要设备信息（包括外形、重量）和滞留要求 | 2024-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20269WWCZL25A1S020 | 2025-12-09 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 20269WWCZL25A6S010 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
20260PHZL25C1C001 | 2023-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-09-05 |  | 是 |  |  | C-PH---1JT-01-25C1-25E6 | C | PH | - | 1JT | 01 | 25C1 | 25E6 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XZSTZL21D1C009 | 2022-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-06 | 2022-09-27 | 否 | 2026XZSTZL25E5C002 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCLMZL22D1S005 | 2025-08-05 |  |  | C | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵英超@zhaoycf | Y | 是 | 2025-08-19 |  | 是 |  |  | S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-25A2 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 25A2 | 打开 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 编制
2026XWSDZL25A6S029 | 2025-01-04 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-09 | 否 | 2026XWSDZL25A6S031 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 何毅@heyic | 编制
2026XZBRZL25A6S026 | 2024-12-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-12 | 否 | 2026XZBRZL25B3S010 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20269GAZL25A4S004 | 2026-01-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 牛向阳@niuxya | N | 是 | 2026-01-28 | 2026-01-15 | 否 | 20269GAZL25B3S002 | 回复 | S-GA---1SY-01-25A4-25B3 | S | GA | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 水工提供GA廊道布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 赵华伟@zhaohw | 编制
2026XRHRZL25A6S014 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-27 | 否 | 2026XRHRZL25B2S006 | 回复 | S-RHR---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XZBRZL25A6S071 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-23 | 否 | 2026XZBRZL25A1S023 | 回复 | S-ZBR---2GQ-03-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XZLTZL25A6S012 | 2025-02-06 |  | 2026XZLTZL22D4S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-02-20 | 2025-02-08 | 否 | 2026XZLTZL25B3S003 | 回复 | S-ZLT---1GY-03-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRSIZL25A6S012 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRSIZL25A2S018 | 回复 | S-RSI---2LT-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XZSTZL21D1B002 | 2022-11-29 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-12-13 | 2022-12-07 | 否 | 2026XZSTZL25E5B003 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWNDZL25A6S028 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-26 | 否 | 2026XWNDZL25B3S007 | 回复 | S-WND---2FQ-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XZBRZL25A6S052 | 2025-03-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-11 | 否 | 2026XZBRZL25B3S017 | 回复 | S-ZBR-RE/EV-1GY-03-25A6-25B3 | S | ZBR | RE/EV | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260PIZL25E5C005 | 2024-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 建筑结构所-结构四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 是 | 20260PIZL22P6C008 | 回复 | C-PI---HJ-01-25E5-22P6 | C | PI | - | HJ | 01 | 25E5 | 22P6 | 关闭 | PI厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
2026XPCSZL25A6S054 | 2025-11-07 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-11-21 | 2025-11-12 | 否 | 2026XPCSZL25B2S015 | 回复 | S-PCS---2GQ-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）管道清单 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260AQZL25C3S002 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-24 | 否 | 20260AQZL25E6S002 | 回复 | S-AQ---1JT-01-25C3-25E6 | S | AQ | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 关闭 | AQ子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XZSTZL25A6S022 | 2025-06-07 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-12 | 否 | 2026XZSTZL25B3S017 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZSTZL21D1B001 | 2022-10-14 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-28 | 2022-10-20 | 否 | 2026XZSTZL25E5B002 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRNDZL25A6S013 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-02 | 否 | 2026XRNDZL25B2S005 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XFNPZL25A6S061 | 2025-12-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-30 | 否 | 2026XFNPZL25B2S013 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWNCZL25A1S007 | 2024-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-19 | 否 | 2026XWNCZL25A1S010 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2026AGCZL25A1S002 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 韩坤阁@l-hankga | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-06 | 否 | 2026AGCZL25C3S001 | 回复 | S-GC---1GZ-01-25A1-25C3 | S | GC | - | 1GZ | 01 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | 工艺提GC沟工艺布置资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 韩坤阁@l-hankga | 编制
2026XRCVZL25A6S066 | 2025-09-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-28 | 否 | 2026XRCVZL25A2S024 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFNPZL25A6S009 | 2024-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-11-14 | 2024-11-04 | 否 | 2026XFNPZL25B2S002 | 回复 | S-FNP---1GY-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供FNP系统控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20260PIZL22P6C010 | 2025-01-02 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 郑州分公司-技术经济所-土建室 | 任焱焱@renyy | N | 是 | 2025-01-16 | 2025-01-03 | 否 | 20260PIZL24Q1C003 | 回复 | C-PI---1TG-01-22P6-24Q1 | C | PI | - | 1TG | 01 | 22P6 | 24Q1 | 关闭 | PI循环水补水预处理厂房及循环水补水池概算工程量提资 | 2024-12-30 | 武燕京@wuyj | 任焱焱@renyy | 编制
2026XZBRZL25A6S072 | 2025-06-19 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-27 | 否 | 2026XZBRZL25A6S076 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
202611PBZL22Q2S032 | 2026-01-11 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2026-01-25 |  | 是 |  |  | S-1PB-1PB-1SJ-18-22Q2-22S1 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 18 | 22Q2 | 22S1 | 关闭 | 冷却塔周边道路设置需求 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XRBMZL25A6S015 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-23 | 否 | 2026XRBMZL25A2S001 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20261RCZL25A2S025 | 2025-04-03 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-04-17 |  | 是 |  |  | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XRNDZL25A6S023 | 2025-06-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-11 | 否 | 2026XRNDZL25B2S013 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XFWPZL25A6S019 | 2025-01-06 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-14 | 否 | 2026XFWPZL25A6S020 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20261NIZL25C3S015 | 2025-12-23 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 马晓红@maxha | N | 是 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | 否 | 20261NIZL25A6S008 | 回复 | S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-04-30 | 王国龙@wanggl | 李亚冬@liyda | 编制
2026XRFHZL22E3S011 | 2025-04-07 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李波@libob | N | 是 | 2025-04-21 | 2025-04-08 | 否 | 2026XRFHZL25E5S006 | 回复 | S-RFH---1YH-01-22E3-25E5 | S | RFH | - | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提交仪控专业KA厂房转运装置钢覆面预埋件资料 | 2025-04-30 | 崔明路@cuiml | 李波@libob | 编制
20261QAZL25B3C001 | 2023-09-05 |  | 20261QAZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 杨健d@yangjiand | N | 否 | [5 empty] | C-QA---1JY-01-25C3-25B3 | C | QA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
20260SFZL22Q4C038 | 2025-09-09 |  |  | E | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-18 | 否 | 20260SFZL22P2C018 | 回复 | C-SF---1GJ-01-22Q4-22P2 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XTSAZL25A6S011 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-24 | 否 | 2026XTSAZL25B2S004 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWASZL25A2S002 | 2024-03-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2024-04-02 | 2024-03-28 | 否 | 2026XWASZL25A6S002 | 回复 | S-WAS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XTFMZL25A6S031 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 否 | 2026XTFMZL25A2S006 | 回复 | S-TFM---2LT-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWNCZL25A1S037 | 2025-11-22 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-12-06 | 2025-11-27 | 否 | 2026XWNCZL25A6S018 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20269QAZL25B3C003 | 2024-12-10 |  | 20269QAZL25C3C001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 杨健d@yangjiand | Y | 否 | [5 empty] | C-QA---1JY-01-25C3-25B3 | C | QA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XCISZL25A6S015 | 2025-01-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-09 | 否 | 2026XCISZL25A6S016 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XSUZL25A1S001 | 2025-12-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李雨畅@liyci | Y | 是 | 2026-01-14 |  | 是 |  |  | S-SU-BA-2D2-01-25A1-25C2 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260YAZL25A4S001 | 2025-12-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2025-12-29 | 2025-12-17 | 否 | 20260YAZL25E6S002 | 回复 | S-YA---1ST-01-25A4-25E6 | S | YA | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25E6 | 关闭 | YA子项 给排水消防提资 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XTFMZL25A6S017 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-26 | 否 | 2026XTFMZL25A2S001 | 回复 | S-TFM---2LT-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20269ZLDZL21D3C005 | 2024-12-13 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-27 | 2025-01-07 | 是 | 20269ZLDZL22C2C002 | 回复 | C-ZLD---2FQ-01-21D3-22C2 | C | ZLD | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026AGBZL25C2S007 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张亚涛@zhangyt | Y | 是 | 2025-03-24 |  | 是 |  |  | S-GB---1JJ-01-25C2-25C3 | S | GB | - | 1JJ | 01 | 25C2 | 25C3 | 打开 | 结构提供核岛周边廊道GB4和GB6结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XPCSZL25A6S032 | 2025-02-19 |  | 2026XPCSZL22C2S004 | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-03-05 | 2025-02-26 | 否 | 2026XPCSZL25A6S033 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2024-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XPCSZL25A6S039 | 2025-06-07 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-13 | 否 | 2026XPCSZL25B2S009 | 回复 | S-PCS---2LT-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XTTBZL25A6S035 | 2025-01-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-20 | 否 | 2026XTTBZL25A6S036 | 回复 | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
2026XTFMZL25A6S029 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 否 | 2026XTFMZL25A2S007 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XFDPZL25A6S023 | 2025-01-17 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-23 | 否 | 2026XFDPZL25A6S024 | 回复 | S-FDP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWSRZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 否 | 2026XWSRZL25A6S002 | 回复 | S-WSR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XWQXZL25A1S003 | 2025-02-05 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-02-19 | 2025-02-07 | 否 | 2026XWQXZL25A6S003 | 回复 | S-WQX---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
2026XRBMZL25A6S041 | 2025-11-26 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-01 | 否 | 2026XRBMZL25A6S046 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
20269ZLTZL21D3B031 | 2025-05-13 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-27 | 2025-05-21 | 否 | 20269ZLTZL22E3B037 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-04-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XCLMZL22D1S003 | 2025-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵英超@zhaoycf | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 否 | 2026XCLMZL25A2S001 | 回复 | S-CLM-ZS-2D3-01-22D1-25A2 | S | CLM | ZS | 2D3 | 01 | 22D1 | 25A2 | 打开 | 提供人员闸门(CLM100ZS)、应急闸门(CLM200ZS) 安全壳厂房、环形空间、SR安全厂房、电气厂房D3-DX设计资料 | 4444-01-01 | 郭建伟@guojw | 赵英超@zhaoycf | 编制
2026XRBMZL25A6S009 | 2024-09-24 |  | 2026XRBMZL22C2S003 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-26 | 否 | 2026XRBMZL25A6S010 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XZSTZL21D1C020 | 2022-11-04 |  | 2026XZSTZL22E3C004 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-11-18 |  | 是 |  |  | C-ZST---1GY-01-21D1-22E4 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XCFEZL25A6S019 | 2025-07-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-11 | 否 | 2026XCFEZL25A6S031 | 回复 | S-CFE---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供CFE系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
20269WWCZL25A1S018 | 2025-07-30 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 20269WWCZL25A6S008 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
20269ZLDZL21D3C002 | 2023-09-26 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 否 | 20269ZLDZL25A1C001 | 回复 | C-ZLD---2LT-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWCDZL25A6S015 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-13 | 否 | 2026XWCDZL25A6S016 | 回复 | S-WCD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
20260SCZL25C3C004 | 2023-09-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-09-27 |  | 是 |  |  | C-SC---1JT-01-25C3-25E6 | C | SC | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XZGTZL25A6S010 | 2024-04-07 |  | 2026XZGTZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-11 | 否 | 2026XZGTZL25A6S011 | 回复 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSCZL25A6S043 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | 否 | 2026XWSCZL25A2S010 | 回复 | S-WSC---2GQ-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20260PIZL22Q4C025 | 2024-11-15 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-29 |  | 是 |  |  | C-PI---1GJ-01-22Q4-22P2 | C | PI | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | PI厂房提建筑结构资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XWSRZL25A6S020 | 2025-07-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-11 | 否 | 2026XWSRZL25A6S024 | 回复 | S-WSR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WSR系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XFDPZL25A6S031 | 2025-08-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-09-04 | 否 | 2026XFDPZL25E6S007 | 回复 | S-FDP---2LT-02-25A6-25E6 | S | FDP |  | 2LT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20260WCDZL22Q8C002 | 2024-04-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-03 | 否 | 20260WCDZL25A1C002 | 回复 | C-WCD---2FQ-03-22Q8-25A1 | C | WCD | - | 2FQ | 03 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
20260SCZL25C3C001 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 |  | 是 |  |  | C-SC---1JT-01-25C3-25E6 | C | SC | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20261RCZL25A2S015 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-05 | 否 | 20261RCZL25C1S014 | 回复 | S-RC-NI-2D2-44-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 44 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（内层安全壳筒体混凝土施工图（31.250~46.600）D2接口）：工艺管道专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFWPZL25A6S026 | 2025-08-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-08 | 2025-08-28 | 否 | 2026XFWPZL25B2S008 | 回复 | S-FWP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWPWZL25A6S039 | 2025-12-22 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2026-01-05 | 2025-12-24 | 否 | 2026XWPWZL25A6S040 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XWNDZL25A6S026 | 2025-06-11 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-16 | 否 | 2026XWNDZL25A6S027 | 回复 | S-WND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XFNPZL25A6S056 | 2025-12-16 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-19 | 否 | 2026XFNPZL25A6S057 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWNDZL25A6S019 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XWNDZL25B3S004 | 回复 | S-WND---2FQ-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWWSZL25A6S008 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026XWWSZL25A2S003 | 回复 | S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A2 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XZBRZL25A6S029 | 2024-12-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-15 | 否 | 2026XZBRZL25A6S030 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWSRZL25A6S005 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-18 | 否 | 2026XWSRZL25A1S004 | 回复 | S-WSR---2LT-01-25A6-25A1 | S | WSR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）流程图（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWCCZL25A6S017 | 2024-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-15 | 否 | 2026XWCCZL25A2S018 | 回复 | S-WCC---2GQ-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XRHRZL25A6S023 | 2025-01-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-02-05 | 2025-01-26 | 否 | 2026XRHRZL25A2S004 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XWHDZL25A6S008 | 2024-12-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-13 | 否 | 2026XWHDZL25A6S009 | 回复 | S-WHD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供热水生产和分配系统（WHD）（核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWESZL22Q2S019 | 2025-03-28 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-04-11 | 2025-04-02 | 否 | 2026XWESZL25A6S005 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XWCDZL25A6S004 | 2023-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-12-19 | 2023-12-12 | 否 | 2026XWCDZL25A1S002 | 回复 | S-WCD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WCD |  | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）流程图（核岛部分） | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XQAQBZL21D3C004 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-02 | 否 | 2026XQAQBZL25C3C001 | 回复 | C-QA/QB---1GJ-01-21D3-25C3 | C | QA/QB | - | 1GJ | 01 | 21D3 | 25C3 | 打开 | 提供QA,QB建筑结构条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20269ZLTZL21D3B035 | 2025-05-13 |  |  | F | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 是 | 20269ZLTZL22C2B004 | 回复 | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-22C2 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制
20269WWCZL25A1S019 | 2025-08-12 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-08-15 | 否 | 20269WWCZL25A6S009 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XCSPZL25A6S054 | 2025-12-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2026-01-08 | 2025-12-29 | 否 | 2026XCSPZL25B2S014 | 回复 | S-CSP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XWSRZL25A6S018 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-08 | 否 | 2026XWSRZL25A1S006 | 回复 | S-WSR---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20260YAZL25D2S006 | 2025-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 陈玫琪@chenmq | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-23 | 否 | 20260YAZL25D1S001 | 回复 | S-YA---1DH-01-25D2-25D1 | S | YA | - | 1DH | 01 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | YA子项 用房条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XWAIZL25A2S072 | 2025-08-09 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2025-08-23 | 2025-08-13 | 否 | 2026XWAIZL25A6S010 | 回复 | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWCDZL25A6S026 | 2025-08-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-10 | 否 | 2026XWCDZL25B3S010 | 回复 | S-WCD---1GY-01-25A6-25B3 | S | WCD | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）仪控任务书 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRCVZL25A6S070 | 2025-09-29 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-09-30 | 否 | 2026XRCVZL25A2S026 | 回复 | S-RCV---2LT-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWCRZL25A2S001 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 林木营@linmy | N | 是 | 2023-09-28 | 2023-09-21 | 否 | 2026XWCRZL25A6S001 | 回复 | S-WCR---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 林木营@linmy | 编制
2026XTTBZL25A6S048 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-04 | 否 | 2026XTTBZL25A1S008 | 回复 | S-TTB---2LT-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026AGCZL25C3S002 | 2026-02-11 |  | 2026AGCZL25C1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-GC---1JZ-01-25C1-25C3 | S | GC | - | 1JZ | 01 | 25C1 | 25C3 | 关闭 | 结构返GC沟模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王岩@wangyane | 编制
20261YAZL25C3S007 | 2026-02-11 |  | 20261YAZL25D1S024 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1HJ-01-25D1-25C3 | S | YA | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XZSTZL25A6S008 | 2024-12-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-22 | 是 | 2026XZSTZL22C2S003 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20260YAZL25C3S001 | 2026-01-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-15 | 否 | 20260YAZL25D3S002 | 回复 | S-YA---1ZJ-01-25C3-25D3 | S | YA | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XRCVZL25A6S001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李男@linan | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-21 | 否 | 2026XRCVZL25A6S002 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
202600YAZL25C3S001 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-01-23 |  | 是 |  |  | S-YA---1ZJ-01-25C3-25C3 | S | YA | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C3 | 打开 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20269ZLTZL21D3C024 | 2023-12-08 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 否 | 20269ZLTZL22E3C005 | 回复 | C-ZLT---1GY-01-21D3-22E3 | C | ZLT | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）仪控任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
20260SFZL22P2C001 | 2024-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 总图地质所-总图规划一室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2024-11-03 | 2024-11-07 | 是 | 20260SFZL22S1C001 | 回复 | C-SF---1JZ-01-22P2-22S1 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P2 | 22S1 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
2026XYAZL25D4S004 | 2025-12-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 黄美宸@huangmc | N | 是 | 2026-01-02 | 2025-12-23 | 否 | 2026XYAZL25D1S001 | 回复 | S-YA---1YH-01-25D4-25D1 | S | YA | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | YA子项 用房条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 黄美宸@huangmc | 编制
2026XZBRZL21D3B006 | 2025-05-09 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-05-23 | 2025-05-16 | 否 | 2026XZBRZL22D4B003 | 回复 | B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 范雯雯@FANWW | 罗浩@luohaod | 编制
20260SEZL22Q6C003 | 2024-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-24 | 否 | 20260SEZL22E3C005 | 回复 | C-SE---1NY-02-22Q6-22E3 | C | SE | - | 1NY | 02 | 22Q6 | 22E3 | 关闭 | SE厂房暖通提电气仪控资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XFDPZL25A6S009 | 2024-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-15 | 否 | 2026XFDPZL25E6S001 | 回复 | S-FDP---1GT-02-25A6-25E6 | S | FDP | - | 1GT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）控制任务书 | 2025-12-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWESZL22Q2S023 | 2025-06-13 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-06-27 | 2025-06-19 | 否 | 2026XWESZL25A2S012 | 回复 | S-WES---2GQ-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XWASZL25A2S015 | 2025-08-05 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-08 | 否 | 2026XWASZL25A6S004 | 回复 | S-WAS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
20261RCZL25A2S007 | 2024-06-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构二室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-06-28 | 否 | 20261RCZL22P4S006 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-22P4 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 22P4 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XFDPZL25A6S029 | 2025-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-09-02 | 否 | 2026XFDPZL25A4S007 | 回复 | S-FDP---2GQ-02-25A6-25A4 | S | FDP |  | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20269QAQBZL21D3C001 | 2023-08-21 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-09-04 |  | 是 |  |  | C-QA/QB---1GJ-01-21D3-25C3 | C | QA/QB | - | 1GJ | 01 | 21D3 | 25C3 | 打开 | 提供QA,QB建筑结构条件 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260AQZL25C3S004 | 2026-02-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-03-13 | 2026-03-02 | 否 | 20260AQZL25A2S010 | 回复 | S-AQ---1ZJ-01-25C3-25A2 | S | AQ | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25A2 | 关闭 | AQ子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XWNDZL25A6S008 | 2023-12-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-01-08 | 2024-01-05 | 否 | 2026XWNDZL25B3S002 | 回复 | S-WND---1GY-01-25A6-25B3 | S | WND | - | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）仪控任务书 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRHRZL25A6S020 | 2025-01-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-08 | 否 | 2026XRHRZL25A2S003 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XTTBZL25A6S040 | 2025-06-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-02 | 否 | 2026XTTBZL25A1S006 | 回复 | S-TTB---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20260YAZL25D3S006 | 2026-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 郝凯凯@haokk | N | 是 | 2026-02-16 | 2026-02-09 | 否 | 20260YAZL25D4S006 | 回复 | S-YA---1JY-01-25D3-25D4 | S | YA | - | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | YA子项 结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
20260SEZL22Q4C004 | 2024-12-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王莉@wanglia | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-17 | 否 | 20260SEZL22E3C002 | 回复 | C-SE---1SY-01-22Q4-22E3 | C | SE | - | 1SY | 01 | 22Q4 | 22E3 | 关闭 | SE厂房给排水提电气仪控资料 | 2025-02-28 | 焦迪@jiaodi | 王莉@wanglia | 编制
20269ZLTZL21D3S043 | 2024-07-16 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-07-30 | 2024-08-15 | 是 | 20269ZLTZL22C2S004 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZSTZL21D1C022 | 2023-03-03 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-03-17 |  | 是 |  |  | C-ZST---1GY-01-21D1-22E4 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XZSTZL21D1S003 | 2023-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-09-11 | 2023-08-31 | 否 | 2026XZSTZL25B3S001 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRHRZL25A6S010 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-27 | 否 | 2026XRHRZL25B2S004 | 回复 | S-RHR---2LT-01-25A6-25B2 | S | RHR | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XZBRZL25A6S091 | 2025-12-09 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 2026XZBRZL25A6S095 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20260SEZL21D3C005 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 否 | 20260SEZL22E3C001 | 回复 | C-SE---1GY-02-21D3-22E3 | C | SE | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
20260BOPZL25A4C011 | 2023-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王亚辉@wangyhj | N | 是 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 否 | 20260BOPZL25B1C002 | 回复 | C-BOP-SC-1SD-01-25A4-25B1 | C | BOP | SC | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 主工艺向电仪提资料 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王亚辉@wangyhj | 编制
2026XCAMZL25A3S010 | 2025-02-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-03-13 | 2025-03-03 | 否 | 2026XCAMZL25B2S003 | 回复 | S-CAM---2FQ-01-25A3-25B2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
20260WCDZL22C7C003 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2023-08-30 | 2024-04-22 | 是 | 20260WCDZL25D4C001 | 回复 | C-WCD---1GD-02-22Q8-25D4 | C | WCD | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）用电条件 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XCISZL25A6S030 | 2025-11-17 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-20 | 否 | 2026XCISZL25A6S034 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XWSRZL25A6S007 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-19 | 否 | 2026XWSRZL25B3S004 | 回复 | S-WSR---2FQ-01-25A6-25B3 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XWAIZL25A2S011 | 2024-04-30 |  | 2026XWAIZL25A6S003 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-05-14 | 2024-05-09 | 否 | 2026XWAIZL25A6S004 | 回复 | S-WAI---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260WSRZL25A6S003 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-18 | 是 | 20260WSRZL25E5S001 | 回复 | B-WSR-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液监测槽（0WSR003/004/005BA）设计任务书 | 2024-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制 |  |  | 外部原因；接口回复流程已提前1个工作日提交至设总；已于2024-2-18完成接口回复。 |  | 2024-02-19 | 刘世峰@liusf
2026XRSIZL25A6S048 | 2025-07-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-08-06 | 2025-08-01 | 否 | 2026XRSIZL25A2S039 | 回复 | S-RSI---2LT-01-25A6-25A2 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XREBZL25A6S030 | 2025-07-29 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-01 | 否 | 2026XREBZL25A6S031 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-25A6 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRCVZL25A6S005 | 2024-05-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-06-03 | 2024-05-30 | 否 | 2026XRCVZL25A6S006 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260AFZL25C1C002 | 2023-10-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-10-26 | 2023-10-16 | 否 | 20260AFZL25A1C010 | 回复 | C-AF---1JG-02-25C1-25A1 | C | AF | - | 1JG | 02 | 25C1 | 25A1 | 关闭 | 结构返模板图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XINLZL25B3S008 | 2025-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘东昆@liudk | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 否 | 2026XINLZL25A1S002 | 回复 | S-INL-NI-1GG-01-25B3-25A1 | S | INL | NI | 1GG | 01 | 25B3 | 25A1 | 关闭 | 热实验室（N305房间）压缩空气接口资料 | 2025-06-30 | 李鹏@lipeng | 刘东昆@liudk | 编制
2026XWAPZL25A2S013 | 2025-12-08 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-10 | 否 | 2026XWAPZL25A6S005 | 回复 | S-WAP---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
2026XRNSZL25A6S002 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-21 | 否 | 2026XRNSZL25A6S004 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XCISZL25A6S017 | 2025-01-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-02-03 | 2025-01-23 | 否 | 2026XCISZL25A6S018 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王勋@wangxun | 编制
2026XWSRZL25A6S006 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-18 | 否 | 2026XWSRZL25A1S002 | 回复 | S-WSR---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSR | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）管道清单（核岛部分） | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XCAMZL25A6S005 | 2024-04-09 |  | 2026XCAMZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 否 | 2026XCAMZL25A6S006 | 回复 | S-CAM---2FQ-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026XTTBZL25A6S026 | 2024-12-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-03 | 否 | 2026XTTBZL25A6S030 | 回复 | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 李佩育@lipy | 编制
2026XZBRZL25A6S070 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-02 | 否 | 2026XZBRZL25A3S004 | 回复 | S-ZBR---2LT-06-25A6-25A3 | S | ZBR | - | 2LT | 06 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20269ZLTZL21D3S039 | 2024-05-21 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-06-04 | 2024-06-18 | 是 | 20269ZLTZL22C2S002 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XZLTZL25A6S009 | 2025-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-20 | 否 | 2026XZLTZL25B3S002 | 回复 | S-ZLT---1GY-03-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供加热器（ZLT001RE）和蒸发器（ZLT001EV）设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026AGBZL25C3S005 | 2025-12-17 |  | 2026AGBZL25A4S023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1SJ-05-25A4-25C3 | S | GB | - | 1SJ | 05 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XRBMZL25A6S027 | 2025-01-04 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-09 | 否 | 2026XRBMZL25A6S028 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRNDZL25A6S019 | 2025-01-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-22 | 否 | 2026XRNDZL25A1S006 | 回复 | S-RND---2LT-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRFTZL25A6S012 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-11 | 否 | 2026XRFTZL25A1S001 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A1 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
20261SUZL25A1S001 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李雨畅@liyci | N | 是 | 2024-11-13 |  | 是 |  |  | S-SU-BA-2D2-01-25A1-25C2 | S | SU | BA | 2D2 | 01 | 25A1 | 25C2 | 打开 | 辅助给水箱TFA001/002BA不锈钢覆面D2条件 | 4444-01-01 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XFNPZL25A6S024 | 2025-01-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-09 | 否 | 2026XFNPZL25A6S025 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWHDZL25A6S013 | 2025-06-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 否 | 2026XWHDZL25A2S004 | 回复 | S-WHD---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XCSPZL25A6S016 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-24 | 否 | 2026XCSPZL25B2S003 | 回复 | S-CSP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20269WQBZL25A1S011 | 2024-05-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2024-06-03 | 2024-05-29 | 否 | 20269WQBZL25E5S002 | 回复 | S-WQB-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | WQB | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
20260SCZL25C3C005 | 2024-06-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2024-07-04 |  | 是 |  |  | C-SC---1JT-01-25C3-25E6 | C | SC | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XFNPZL25A6S001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 否 | 2026XFNPZL25A6S002 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZLTZL21D3B014 | 2023-02-23 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-03-09 | 2023-02-27 | 否 | 20269ZLTZL25E5B031 | 回复 | B-ZLT-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水缓冲槽（ZLT502BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XREBZL25A6S019 | 2025-01-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-09 | 否 | 2026XREBZL25A6S021 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-25A6 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XURZL25B3S002 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 曹红梅@caohm | N | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-UR-NI-2D2-01-25B3-25C3 | S | UR | NI | 2D2 | 01 | 25B3 | 25C3 | 打开 | UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm | 编制
2026XFWPZL25A6S005 | 2024-04-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-04-16 | 2024-04-09 | 否 | 2026XFWPZL25A6S006 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供FWP系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XZSTZL25A6B002 | 2025-06-05 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-11 | 否 | 2026XZSTZL22D3B002 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026AGCZL25C1S003 | 2026-02-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 王岩@wangyane | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-06 | 否 | 2026AGCZL25E1S003 | 回复 | S-GC---1JF-01-25C1-25E1 | S | GC | - | 1JF | 01 | 25C1 | 25E1 | 关闭 | 结构返GC沟模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王岩@wangyane | 编制
20260SEZL22Q6C014 | 2025-01-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 俞愈@yuyu | N | 是 | 2025-02-02 | 2025-02-19 | 是 | 20260SEZL22E3C010 | 回复 | C-SE---1NY-02-22Q6-22E3 | C | SE | - | 1NY | 02 | 22Q6 | 22E3 | 关闭 | SE厂房暖通提电气仪控资料 | 2025-01-20 | 焦迪@jiaodi | 俞愈@yuyu | 编制
2026XWESZL22Q2S028 | 2025-07-22 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-08-05 | 2025-07-25 | 否 | 2026XWESZL25A2S017 | 回复 | S-WES---2LT-01-22Q2-25A2 | S | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 25A2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
20269ZSTZL21D1B004 | 2023-03-06 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-03-20 | 2023-03-09 | 否 | 20269ZSTZL25E5B003 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-04-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XCISZL25A6S012 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-27 | 否 | 2026XCISZL25B2S004 | 回复 | S-CIS---2LT-01-25A6-25B2 | S | CIS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20269ZSTZL21D1B001 | 2022-10-11 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-10-25 | 2022-10-17 | 否 | 20269ZSTZL22D3B001 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | B | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XFDPZL25A6S014 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFDPZL25A4S004 | 回复 | S-FDP---2GQ-02-25A6-25A4 | S | FDP |  | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XRFTZL25A6S034 | 2025-01-03 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-15 | 否 | 2026XRFTZL25A6S035 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
202612WODZL22C7C005 | 2022-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨文花@yangwh | Y | 是 | 2022-11-24 |  | 是 |  |  | C-WOD---1GY-01-22Q8-25B2 | C | WOD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B2 | 打开 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）仪控任务书（核岛部分） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 作废
20269WWCZL25A1S003 | 2024-03-15 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2024-03-29 | 2024-03-22 | 否 | 20269WWCZL25A6S003 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XRHRZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 否 | 2026XRHRZL25A6S002 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
20260SFZL22Q4C018 | 2024-11-21 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 建筑结构所-建筑二室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-11-27 | 否 | 20260SFZL22P2C010 | 回复 | C-SF---1GJ-01-22Q4-22P2 | C | SF | - | 1GJ | 01 | 22Q4 | 22P2 | 关闭 | SF厂房提建筑结构资料 | 2024-11-29 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XWAPZL25A2S012 | 2025-09-24 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | 否 | 2026XWAPZL25A6S004 | 回复 | S-WAP---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘康利@liukl | 编制
2026XWWSZL25A6S021 | 2024-12-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-08 | 否 | 2026XWWSZL25A2S004 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A2 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XZBRZL25A6S039 | 2025-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-01-10 | 否 | 2026XZBRZL25B3S014 | 回复 | S-ZBR-RE/EV-1GY-03-25A6-25B3 | S | ZBR | RE/EV | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
20269ZLTZL21D3S038 | 2024-05-21 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-06-04 | 2024-05-28 | 否 | 20269ZLTZL25B3S012 | 回复 | S-ZLT---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRVDZL25A6S062 | 2025-07-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-07-29 | 否 | 2026XRVDZL25A2S015 | 回复 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20269ZLTZL21D3B004 | 2022-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2022-11-10 | 2022-11-01 | 否 | 20269ZLTZL25E5B012 | 回复 | B-ZLT-BA-1GH-04-21D3-25E5 | B | ZLT | BA | 1GH | 04 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺排水缓冲槽（ZLT501BA）设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XRFTZL25A2S029 | 2026-02-12 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-24 | 否 | 2026XRFTZL25C1S001 | 回复 | S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25C1 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XRCVZL25A6S003 | 2024-04-09 |  | 2026XRCVZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 否 | 2026XRCVZL25A6S004 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269ZLTZL21D3B010 | 2023-01-16 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-01-30 | 2023-01-19 | 否 | 20269ZLTZL22E3B021 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-04-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 04 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供工艺排水接收槽(ZLT001/002BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XPCSZL25A6S047 | 2025-06-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-06-26 | 2025-06-19 | 否 | 2026XPCSZL25A2S024 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20260SCZL25C3C006 | 2024-07-15 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2024-07-29 |  | 是 |  |  | C-SC---1JT-01-25C3-25E6 | C | SC | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XZLDZL25A1S004 | 2025-01-22 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-02-05 | 2025-02-21 | 是 | 2026XZLDZL22C2S001 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-22C2 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XCSPZL25A6S010 | 2024-11-21 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-11-29 | 否 | 2026XCSPZL25A6S011 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026XWQXZL25A1S002 | 2025-01-21 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2025-02-04 | 2025-01-23 | 否 | 2026XWQXZL25A6S002 | 回复 | S-WQX---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 胡建成@hujc | 编制
202612WODZL22C7C004 | 2022-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 杨文花@yangwh | Y | 是 | 2022-11-24 |  | 是 |  |  | C-WOD---1GD-01-22Q8-25B1 | C | WOD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25B1 | 打开 | WOD非放含油废水系统水泵用电条件 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 作废
2026XRBMZL25A6S013 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-23 | 否 | 2026XRBMZL25A2S002 | 回复 | S-RBM---2LT-01-25A6-25A2 | S | RBM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20269ZLTZL21D3B025 | 2025-03-04 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2025-03-18 | 2025-03-07 | 否 | 20269ZLTZL22E3B030 | 回复 | B-ZLT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | B | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XTFMZL25A6S040 | 2025-11-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-01 | 否 | 2026XTFMZL25A2S011 | 回复 | S-TFM---2GQ-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRNSZL25A6S047 | 2025-07-29 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-01 | 否 | 2026XRNSZL25A6S052 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核取样系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XWPWZL25A6S016 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2026XWPWZL25A4S003 | 回复 | S-WPW-NI-2LT-02-25A6-25A4 | S | WPW | NI | 2LT | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XZSTZL21D1C018 | 2022-10-19 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 陈英初@chenycc | N | 是 | 2022-11-02 |  | 是 |  |  | C-ZST---1GY-01-21D1-22E4 | C | ZST | - | 1GY | 01 | 21D1 | 22E4 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）仪控任务书 | 2023-01-31 | 范雯雯@FANWW | 陈英初@chenycc | 编制
2026XWPWZL25A6S023 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 否 | 2026XWPWZL25A4S006 | 回复 | S-WPW-NI-2GQ-02-25A6-25A4 | S | WPW | NI | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XZSTZL21D1S011 | 2023-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-10-24 | 2024-03-26 | 是 | 2026XZSTZL22C2S002 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XWNDZL25A6S039 | 2026-02-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 否 | 2026XWNDZL25A2S011 | 回复 | S-WND---2LT-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWQBZL25A1S001 | 2024-12-02 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-12-16 | 2024-12-06 | 否 | 2026XWQBZL25E5S001 | 回复 | S-WQB-BA-1GH-01-25A1-25E5 | S | WQB | BA | 1GH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供监测排放槽（WQB001/002/003BA)设计任务书 | 2024-06-30 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWNDZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 否 | 2026XWNDZL25A6S002 | 回复 | S-WND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRVDZL25A6S063 | 2025-07-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-07-29 | 否 | 2026XRVDZL25B2S012 | 回复 | S-RVD-BA-1GY-01-25A6-25B2 | S | RVD | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供工艺疏水箱（RVD003BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260EMSZL25A2S005 | 2025-08-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李铮铮@lizzc | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-08 | 否 | 20260EMSZL25A6S003 | 回复 | S-EMS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | EMS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供10KV交流备用电源系统（EMS）阀门清单 | 2025-03-01 | 黄良@huangliang | 桂秋媛@guiqy | 编制
2026XWNDZL25A6S012 | 2024-03-29 |  | 2026XWNDZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-04-12 | 2024-04-09 | 否 | 2026XWNDZL25A6S013 | 回复 | S-WND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
20260PIZL22Q4C026 | 2024-11-15 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺四室 | 电气设计所-电气四室 | 陈锋华@chenfh | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-26 | 否 | 20260PIZL22R4C016 | 回复 | C-PI---1GD-01-22Q4-22R4 | C | PI | - | 1GD | 01 | 22Q4 | 22R4 | 关闭 | PI厂房提电气仪控资料 | 2024-12-23 | 焦迪@jiaodi | 陈锋华@chenfh | 编制
2026XTFAZL25A6S001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 程茜@chengxi | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-21 | 否 | 2026XTFAZL25A6S002 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRBMZL25A6S003 | 2024-04-07 |  | 2026XRBMZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-11 | 否 | 2026XRBMZL25A6S004 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026XPCZL25C2S001 | 2025-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-06-12 |  | 是 |  |  | S-PC---1JT-01-25C2-25E6 | S | PC | - | 1JT | 01 | 25C2 | 25E6 | 打开 | 结构返筏基模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
2026XURZL25B3S005 | 2024-12-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 曹红梅@caohm | Y | 是 | 2025-01-13 |  | 是 |  |  | S-UR-NI-2D2-01-25B3-25C3 | S | UR | NI | 2D2 | 01 | 25B3 | 25C3 | 打开 | UR厂房±0.0m地面及以下标高D2接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm | 编制
2026XRHRZL25A6S021 | 2025-01-06 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-14 | 否 | 2026XRHRZL25A6S022 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供余热排出系统（RHR）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XRVDZL25A6S003 | 2023-10-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2023-10-29 | 2023-10-24 | 否 | 2026XRVDZL25A6S004 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XZSTZL25A6S040 | 2025-10-19 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-11-02 | 2025-10-24 | 否 | 2026XZSTZL22C2S005 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XZLDZL21D3C001 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-10 | 否 | 2026XZLDZL22E3C001 | 回复 | C-ZLD---1GY-01-21D3-22E3 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XTSMZL25A6S009 | 2024-04-09 |  | 2026XTSMZL22C2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 否 | 2026XTSMZL25A6S010 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026XRFTZL25A6S047 | 2025-07-18 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-29 | 否 | 2026XRFTZL25A6S057 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 于婷@yuting | 编制
2026XZBRZL25A6S063 | 2025-06-14 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-06-20 | 否 | 2026XZBRZL25B3S018 | 回复 | S-ZBR-RE/EV-1GY-03-25A6-25B3 | S | ZBR | RE/EV | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供加热器(5ZBR001/002RE)和蒸发器(5ZBR001/002EV)设计任务书 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWNDZL25A6S033 | 2025-11-26 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-12-10 | 2025-12-01 | 否 | 2026XWNDZL25A6S036 | 回复 | S-WND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
20260PHZL25C3C007 | 2024-07-24 |  | 20260PHZL22S1C001 | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张湉@zhangtian | Y | 是 | 2024-08-07 |  | 是 |  |  | C-PH---1JD-01-25C3-25B1 | C | PH | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XWSCZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 否 | 2026XWSCZL25A6S002 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XWCDZL25A6S006 | 2023-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2023-12-19 | 2023-12-12 | 否 | 2026XWCDZL25A1S001 | 回复 | S-WCD---2GQ-01-25A6-25A1 | S | WCD |  | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）管道清单 | 2024-03-31 | 焦迪@jiaodi | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XREBZL25A6S023 | 2025-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-11 | 否 | 2026XREBZL25A1S005 | 回复 | S-REB---2LT-01-25A6-25A1 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20267AFZL25C3C001 | 2023-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2023-10-22 |  | 是 |  |  | C-AF---1JJ-02-25C3-25C3 | C | AF | - | 1JJ | 02 | 25C3 | 25C3 | 打开 | 建筑出作业图（B版） | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XFSPZL25A6S035 | 2025-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-08-29 | 否 | 2026XFSPZL25B2S007 | 回复 | S-FSP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWASZL25A2S001 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2023-09-28 | 2023-09-21 | 否 | 2026XWASZL25A6S001 | 回复 | S-WAS---2FQ-01-25A2-25A6 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WAS系统阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 康乐嘉@kanglja | 编制
2026XTSAZL25A6S016 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 否 | 2026XTSAZL25B2S008 | 回复 | S-TSA---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TSA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XFNPZL25A6S034 | 2025-08-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-20 | 否 | 2026XFNPZL25B2S010 | 回复 | S-FNP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XRVDZL25A6S083 | 2025-09-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-09-16 | 否 | 2026XRVDZL25B2S019 | 回复 | S-RVD-CN-1GH-01-25A6-25B2 | S | RVD | CN | 1GH | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供含氢废气冷凝液液位器（RVD001/003CN)设计任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026AGCZL25C3S001 | 2026-01-06 |  | 2026AGCZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-GC---1GZ-01-25A1-25C3 | S | GC | - | 1GZ | 01 | 25A1 | 25C3 | 关闭 | 工艺提GC沟工艺布置资料 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 韩坤阁@l-hankga | 编制
2026XZSTZL25A6S043 | 2025-10-19 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-11-02 | 2025-10-24 | 否 | 2026XZSTZL25B3S027 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单。 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
20261URZL25A1S002 | 2025-04-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 赵书宇@zhaosyc | Y | 是 | 2025-05-14 |  | 是 |  |  | S-UR-NI-2D2-03-25A1-25C3 | S | UR | NI | 2D2 | 03 | 25A1 | 25C3 | 打开 | UR厂房5.0m板及5.0~10.0m标高墙体D2接口 | 4444-01-01 | 苏永涛@suyt | 赵保增@zhaobz | 编制
20260YAZL25D2S010 | 2026-02-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 陈玫琪@chenmq | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-12 | 否 | 20260YAZL25D1S008 | 回复 | S-YA---1DH-01-25D2-25D1 | S | YA | - | 1DH | 01 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | YA子项 用房条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 陈玫琪@chenmq | 编制
2026XRSIZL25A6S015 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRSIZL25A1S003 | 回复 | S-RSI---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRFTZL25A2S013 | 2024-12-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2025-01-14 |  | 是 |  |  | S-RFT-NI-2D2-01-25A2-25C1 | S | RFT | NI | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | 提供换料水池和堆内构件存放池不锈钢覆面D2接口：汇总各专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 蔡泽萍@caizp | 编制
2026XTSAZL25A6S023 | 2025-07-25 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | 否 | 2026XTSAZL25A6S026 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 白兰@bailan | 编制
2026AGBZL25A4S010 | 2024-12-16 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2024-12-30 |  | 是 |  |  | S-GB---1SJ-02-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
202612WODZL22C7C006 | 2022-11-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨文花@yangwh | Y | 是 | 2022-11-24 |  | 是 |  |  | C-WOD---2LT-01-22Q8-25A1 | C | WOD | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 打开 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）系统流程图（核岛部分） | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 作废
2026XWCCZL25A6S048 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-10 | 否 | 2026XWCCZL25A2S045 | 回复 | S-WCC---2LT-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XZLTZL25A6S019 | 2025-07-29 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 是 | 2026XZLTZL22C2S002 | 回复 | S-ZLT---2FQ-04-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 04 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWWSZL25A6S028 | 2025-07-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWWSZL25A6S031 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A6 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统（WWS）阀门清单（核岛部分） | 2023-11-15 | 焦迪@jiaodi | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XZGTZL25A6S047 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-05 | 否 | 2026XZGTZL25B3S007 | 回复 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25B3 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XWSDZL25A6S024 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWSDZL25A1S001 | 回复 | S-WSD---2LT-01-25A6-25A1 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260YAZL25C3S002 | 2026-01-16 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-01-30 | 2026-01-19 | 否 | 20260YAZL25D3S003 | 回复 | S-YA---1ZJ-01-25C3-25D3 | S | YA | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20269WWCZL25A1S001 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张振@zhangzhend | N | 是 | 2023-09-28 | 2023-09-21 | 否 | 20269WWCZL25A6S001 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
20269ZLTZL21D3B023 | 2024-08-01 |  |  | E | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2024-08-15 |  | 是 |  |  | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-22C2 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 王占良@wangzlc | 编制 |  |  | 取消接口，2026BW22C120240002-备忘录-名称:关于取消废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件接口事宜。 |  | 2024-08-30 | 张志明@zhangzmb
2026XWNDZL25A6S018 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-07 | 否 | 2026XWNDZL25A2S002 | 回复 | S-WND---2GQ-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2GQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XTFAZL25A6S025 | 2025-01-03 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-09 | 否 | 2026XTFAZL25A6S029 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026AGBZL25C3S006 | 2025-12-29 |  | 2026AGBZL25C2S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 靳鹏@jinpenga | Y | 否 | [5 empty] | S-GB---1JJ-03-25C2-25C3 | S | GB | - | 1JJ | 03 | 25C2 | 25C3 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道H段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XZBRZL25A6S028 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-17 | 否 | 2026XZBRZL25A1S011 | 回复 | S-ZBR---2GQ-03-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XURZL25B3S001 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 曹红梅@caohm | Y | 是 | 2024-09-13 |  | 是 |  |  | S-UR-NI-2D2-02-25B3-25C3 | S | UR | NI | 2D2 | 02 | 25B3 | 25C3 | 打开 | UR厂房±0.0~5.0m标高墙体D2接口 | 4444-01-01 | 黄良@huangliang | 曹红梅@caohm | 编制
2026XZZZZL25B1S002 | 2024-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 朱佩晓@zhupx | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-07 | 否 | 2026XZZZZL25B3S001 | 回复 | S-ZZZ-NI-1DY-02-25B1-25B3 | S | ZZZ | NI | 1DY | 02 | 25B1 | 25B3 | 关闭 | 仪控专业与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 朱佩晓@zhupx | 编制
2026XWCCZL25A6S001 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2023-09-28 | 2023-09-26 | 否 | 2026XWCCZL25A6S002 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWESZL22Q2S021 | 2025-04-14 |  | 2026XWESZL22C2S003 | D | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-04-28 | 2025-04-21 | 否 | 2026XWESZL25A6S006 | 回复 | S-WES---2FQ-04-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 04 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-02-15 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XTFAZL25A6S041 | 2025-07-17 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-23 | 否 | 2026XTFAZL25A6S043 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-25A6 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供辅助给水系统（TFA）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 薛润格@xuerg | 编制
2026AGB3ZL25A4S001 | 2024-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2024-10-02 |  | 是 |  |  | S-GB3---1SD-01-25A4-25B1 | S | GB3 | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25B1 | 打开 | 水工提供核岛周边廊道GB3模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 刘建栋@liujd | 编制
2026XWCCZL25A6S045 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-10 | 否 | 2026XWCCZL25A2S046 | 回复 | S-WCC---2GQ-01-25A6-25A2 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260SEZL22P2C002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 否 | 20260SEZL22E3C007 | 回复 | C-SE---1JY-01-22P2-22E3 | C | SE | - | 1JY | 01 | 22P2 | 22E3 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026XCFEZL25A6S027 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 2026XCFEZL25A1S004 | 回复 | S-CFE---2GQ-03-25A6-25A1 | S | CFE | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20260PHZL25C3C003 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-PH---1JD-01-25C3-25B1 | C | PH | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XWNCZL25A1S005 | 2024-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-19 | 否 | 2026XWNCZL25A1S009 | 回复 | S-WNC---2GQ-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20261RCZL25A2S016 | 2024-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-04 | 否 | 20261RCZL22P3S019 | 回复 | S-RC-NI-2D2-03-25A2-22P3 | S | RC | NI | 2D2 | 03 | 25A2 | 22P3 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里 31.250~46.600m段施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20260YAZL25C3S005 | 2026-02-11 |  | 20260YAZL25D3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | S-YA---1JJ-01-25D3-25C3 | S | YA | - | 1JJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 关闭 | YA子项 结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 郝凯凯@haokk | 编制
20261WESZL22Q2C004 | 2023-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2023-09-01 |  | 是 |  |  | C-WES---2LT-01-22Q2-22C2 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XPCSZL25A6S023 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XPCSZL25A2S004 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-25A2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWESZL22Q2C006 | 2024-04-19 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2024-05-03 | 2024-06-17 | 是 | 2026XWESZL22Q3C001 | 回复 | C-WES-WCT-1GG-01-22Q2-22Q3 | C | WES | WCT | 1GG | 01 | 22Q2 | 22Q3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统相关设计参数，包括重要厂用水系统流程图；浓缩倍数；冷却塔相关设计参数：气象资料、循环流量、补充水流量、蒸发量、风吹损失、排污量、系统水容积（包括集水池容积、管道及设备容积）、进出塔水温等；流速；补水池容积；管道、板式换热器等过流材质等 | 9999-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2026XCSPZL25A6S005 | 2024-03-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 否 | 2026XCSPZL25A6S006 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
20260PLZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-07 |  | 是 |  |  | C-PL---1JD-01-25C3-25B1 | C | PL | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260SFZL22P6C006 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 总图地质所-总图规划一室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-11-22 | 2024-11-18 | 否 | 20260SFZL22S1C002 | 回复 | C-SF---1JZ-01-22P6-22S1 | C | SF | - | 1JZ | 01 | 22P6 | 22S1 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XWCCZL25A6S009 | 2024-07-22 |  | 2026XWCCZL25A6S008 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-08-05 | 2024-08-02 | 否 | 2026XWCCZL25A6S011 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单。 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘朋飞@liupfa | 编制
20260AFZL25C3C004 | 2023-08-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 陈思思@chenssa | Y | 是 | 2023-09-05 |  | 是 |  |  | C-AF---1JF-01-25C3-25B3 | C | AF | - | 1JF | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XTFAZL25A6S011 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-21 | 否 | 2026XTFAZL25A2S002 | 回复 | S-TFA---2LT-01-25A6-25A2 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XEMPQZL25A1S001 | 2023-09-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-09-22 | 2023-09-13 | 否 | 2026XEMPQZL25A6S001 | 回复 | S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-25A6 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XTFMZL25A6S039 | 2025-11-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-01 | 否 | 2026XTFMZL25A2S012 | 回复 | S-TFM---2LT-01-25A6-25A2 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260WDCZL22D3S004 | 2025-12-05 |  |  | D | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-12-19 | 2025-12-09 | 否 | 20260WDCZL25A6S004 | 回复 | S-WDC---2FQ-01-22D3-25A6 | S | WDC | - | 2FQ | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供WDC系统阀门资料 | 2023-12-20 | 郭建伟@guojw | 王玉莹@wangyye | 编制
2026XTSMZL25A6S026 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-31 | 否 | 2026XTSMZL25A2S002 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWSCZL25A6S050 | 2025-11-20 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-12-04 | 2025-11-27 | 否 | 2026XWSCZL25A6S051 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘璐@liulua | 编制
2026XWHDZL25A6S011 | 2025-06-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 否 | 2026XWHDZL25A2S005 | 回复 | S-WHD---2GQ-01-25A6-25A2 | S | WHD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XWNCZL25A1S024 | 2025-03-10 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-18 | 否 | 2026XWNCZL25A6S012 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRNDZL25A6S032 | 2025-11-27 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-05 | 否 | 2026XRNDZL25A6S034 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 辛克@xinke | 编制
2026XFNPZL25A6S011 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-21 | 否 | 2026XFNPZL25B2S003 | 回复 | S-FNP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XWNDZL25A6S020 | 2025-01-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-09 | 否 | 2026XWNDZL25A6S021 | 回复 | S-WND---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
20269WQBZL21D3C006 | 2025-01-03 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-07 | 否 | 20269WQBZL22C2C001 | 回复 | C-WQB---2FQ-01-21D3-22C2 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20269WQBZL25A1S013 | 2025-01-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2025-02-03 | 2025-02-21 | 是 | 20269WQBZL22C2S003 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRCVZL25A6S011 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRCVZL25A2S003 | 回复 | S-RCV---2LT-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XZGTZL25A6S015 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-06 | 否 | 2026XZGTZL25A1S002 | 回复 | S-ZGT---2GQ-01-25A6-25A1 | S | ZGT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）管道清单 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XFWPZL25A6S013 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 2026XFWPZL25B2S005 | 回复 | S-FWP---2GQ-01-25A6-25B2 | S | FWP | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XPCSZL25A6S072 | 2026-02-12 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 否 | 2026XPCSZL25B2S025 | 回复 | S-PCS---2LT-01-25A6-25B2 | S | PCS | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）系统流程图 | 2025-01-30 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XFDPZL25A6S019 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-03 | 否 | 2026XFDPZL25E6S004 | 回复 | S-FDP---2LT-02-25A6-25E6 | S | FDP |  | 2LT | 02 | 25A6 | 25E6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
20269WWCZL25A1S004 | 2024-04-07 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-11 | 否 | 20269WWCZL25A6S004 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门信息 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 张振@zhangzhend | 编制
2026XCSPZL25A6S013 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-24 | 否 | 2026XCSPZL25B2S004 | 回复 | S-CSP---2LT-01-25A6-25B2 | S | CSP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
20260SEZL21D3C012 | 2024-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-03 | 否 | 20260SEZL22E3C006 | 回复 | C-SE---1GY-02-21D3-22E3 | C | SE | - | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XZGTZL25A6S044 | 2025-07-30 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 2026XZGTZL25A6S053 | 回复 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供废气处理系统（ZGT）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20260WNDZL22C7C003 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2023-08-30 | 2024-04-22 | 是 | 20260WNDZL25D4C001 | 回复 | C-WND---1GD-02-22Q8-25D4 | C | WND | - | 1GD | 02 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）用电条件 | 2023-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2026XZBRZL25A6S001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 程茜@chengxi | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-21 | 否 | 2026XZBRZL25A6S002 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供硼回收系统（ZBR）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XWWSZL25A6S025 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 否 | 2026XWWSZL25A2S007 | 回复 | S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A2 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20269WQBZL21D3C004 | 2024-12-13 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-27 | 2025-01-07 | 是 | 20269WQBZL22C2C002 | 回复 | C-WQB---2FQ-01-21D3-22C2 | C | WQB | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单。 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20261NIZL25C3S010 | 2025-02-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李亚冬@liyda | N | 是 | 2025-03-12 | 2025-02-28 | 否 | 20261NIZL25A6S005 | 回复 | S-NI---1FN-01-25C3-25A6 | S | NI | - | 1FN | 01 | 25C3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-04-30 | 王国龙@wanggl | 李亚冬@liyda | 编制
20260BOPZL25D3C001 | 2023-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 曹甲甲@caojj | N | 是 | 2023-08-29 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JT-01-25D3-25E6 | C | BOP | ZA | 1JT | 01 | 25D3 | 25E6 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
2026XCISZL25A6S031 | 2025-11-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-11-19 | 否 | 2026XCISZL25B2S010 | 回复 | S-CIS---2GQ-01-25A6-25B2 | S | CIS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2026XFNPZL25A6S010 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-21 | 否 | 2026XFNPZL25B2S004 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2026XZLTZL25A6S021 | 2025-07-31 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 否 | 2026XZLTZL25B3S006 | 回复 | S-ZLT---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTTVZL25A1S005 | 2025-08-07 |  | 2026XTTVZL25A6S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-08 | 否 | 2026XTTVZL25A6S003 | 回复 | S-TTV---2FQ-01-25A1-25A6 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XTTBZL25A6S043 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-21 | 否 | 2026XTTBZL25A2S023 | 回复 | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20269WQBZL25A1S019 | 2025-12-10 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 否 | 20269WQBZL22C2S005 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-22C2 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
202612FDPZL22C7C006 | 2022-11-14 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2022-11-28 | 2023-05-10 | 是 | 202612FDPZL22C2C001 | 回复 | C-FDP---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | FDP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2022-12-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
20261PCSZL25A2S001 | 2025-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张文通@l-zhangwt | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-09 | 否 | 20261PCSZL25C2S001 | 回复 | S-PCS---2D2-01-25A2-25C2 | S | PCS | - | 2D2 | 01 | 25A2 | 25C2 | 关闭 | 提供PCS水箱不锈钢覆面D2条件 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 李涛@litaoe | 编制
2026XRBMZL25A6S014 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-14 | 否 | 2026XRBMZL25B2S003 | 回复 | S-RBM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RBM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XFNPZL25A6S012 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-21 | 否 | 2026XFNPZL25B2S005 | 回复 | S-FNP---2LT-01-25A6-25B2 | S | FNP | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
20269ZLTZL21D3B016 | 2023-06-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 是 | 20269ZLTZL22D1B002 | 回复 | B-ZLT-BA-1GH-01-25A6-22D1 | B | ZLT | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供废液处理系统浓缩液槽设计任务书 | 2023-02-28 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
20269ZLDZL21D3C003 | 2024-11-28 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 是 | 20269ZLDZL22E3C003 | 回复 | C-ZLD---1GY-01-21D3-22E3 | C | ZLD | - | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）仪控任务书 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWSCZL25A6S026 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-10 | 2024-12-31 | 否 | 2026XWSCZL25A2S003 | 回复 | S-WSC---2GQ-01-25A6-25A2 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XCSPZL25A6S001 | 2023-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李丕陆@lipla | N | 是 | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 否 | 2026XCSPZL25A6S002 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 王旭@wangxud | 编制
2026BOPYAZL25C3S001 | 2025-12-16 |  | 2026BOPYAZL25D1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 智博韬@zhibt | N | 否 | [5 empty] | S-YA---1HJ-01-25D1-25C3 | S | YA | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | YA子项 提交工艺布置平面图、工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 高雁@gaoyan | 编制
2026XRCVZL25A6S010 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRCVZL25A2S004 | 回复 | S-RCV---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RCV | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XPCZL22Q2S008 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 曹冉冉@caorr | Y | 是 | 2025-08-01 |  | 是 |  |  | S-PC---1SY-01-22Q2-25B3 | S | PC | - | 1SY | 01 | 22Q2 | 25B3 | 打开 | 水工提PC工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 编制
2026XRVDZL25A6S001 | 2023-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2023-09-28 | 2023-09-21 | 否 | 2026XRVDZL25A6S002 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XRVDZL25A6S022 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-20 | 否 | 2026XRVDZL25A2S007 | 回复 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A2 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XRVDZL25A6S007 | 2024-06-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-07-08 | 2024-06-30 | 否 | 2026XRVDZL25A6S008 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 孙铭亮@sunml | 编制
2026XZSTZL25A6S032 | 2025-07-01 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 是 | 2025-07-15 |  | 是 |  |  | S-ZST---1GG-01-25A6-25A2 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 打开 | 提供固体废物处理系统（ZST）流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 作废 |  |  | 布置二室无ZST系统设计任务，接口已发备忘删除 |  | 2025-07-17 | 赵银亮@zhaoylb
20260GBZL25C2S001 | 2025-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 20260GBZL25C3S001 | 回复 | S-GB---1JZ-02-25C2-25C3 | S | GB | - | 1JZ | 02 | 25C2 | 25C3 | 关闭 | 结构提供2026工程GB廊道N段结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XZSTZL21D1B003 | 2023-08-07 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2023-08-21 | 2023-08-11 | 否 | 2026XZSTZL25E5B004 | 回复 | B-ZST-BA-1GH-04-25A6-25E5 | B | ZST | BA | 1GH | 04 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST005BA）设计任务书 | 2023-01-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2026XRSIZL25A6S055 | 2026-01-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-02-04 | 否 | 2026XRSIZL25A1S007 | 回复 | S-RSI---2GQ-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XRNDZL25A6S015 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-11 | 2024-12-31 | 否 | 2026XRNDZL25A1S003 | 回复 | S-RND---2LT-01-25A6-25A1 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRCVZL25A6S041 | 2025-01-07 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-01-14 | 否 | 2026XRCVZL25A6S043 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XCAMZL25A3S007 | 2025-01-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-23 | 否 | 2026XCAMZL25A6S011 | 回复 | S-CAM---2FQ-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单 | 2023-11-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2026AGBZL25A4S002 | 2024-06-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-20 | 2024-06-12 | 否 | 2026AGBZL25C2S001 | 回复 | S-GB---1SJ-02-25A4-25C2 | S | GB | - | 1SJ | 02 | 25A4 | 25C2 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XEMPQZL25A1S002 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 2026XEMPQZL25A6S002 | 回复 | S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-25A6 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWCDZL25A6S012 | 2024-03-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-04-02 | 2024-03-26 | 否 | 2026XWCDZL25A6S013 | 回复 | S-WCD---2FQ-01-25A6-25A6 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2023-11-15 | 黄良@huangliang | 高汉桥@gaohq | 编制
20261RCZL25A2S007 | 2024-06-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-06-26 | 否 | 20261RCZL25C1S008 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XTFMZL25A6S032 | 2025-06-05 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 否 | 2026XTFMZL25B2S009 | 回复 | S-TFM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XZBRZL25A6S070 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-23 | 否 | 2026XZBRZL25A1S022 | 回复 | S-ZBR---2LT-02-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRNDZL25A6S020 | 2025-01-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-23 | 否 | 2026XRNDZL25B2S010 | 回复 | S-RND---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20269WQBZL25A1S013 | 2025-01-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2025-02-03 | 2025-01-23 | 否 | 20269WQBZL25A6S008 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-25A6 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
20269WQBZL25A1S015 | 2025-07-30 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 20269WQBZL25A6S012 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-25A6 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRNDZL25A6S033 | 2025-11-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-12-01 | 否 | 2026XRNDZL25A2S014 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20269ZLTZL21D3S008 | 2023-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-13 | 2023-09-07 | 否 | 20269ZLTZL25B3S001 | 回复 | S-ZLT---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTFMZL25A6S017 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-24 | 否 | 2026XTFMZL25B2S005 | 回复 | S-TFM---2LT-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260PLZL25C3C004 | 2023-09-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-10-09 |  | 是 |  |  | C-PL---1JN-01-25C3-25A3 | C | PL | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XTTBZL25A6S040 | 2025-06-27 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-03 | 否 | 2026XTTBZL25B2S008 | 回复 | S-TTB---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
20269ZLDZL25A1S007 | 2023-12-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-18 | 2023-12-11 | 否 | 20269ZLDZL25A6S004 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRSIZL25A6S041 | 2025-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-18 | 否 | 2026XRSIZL25B2S009 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026AGBZL25A4S002 | 2024-06-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘建栋@liujd | N | 是 | 2024-06-20 | 2024-06-18 | 否 | 2026AGBZL25A3S003 | 回复 | S-GB---1SZ-01-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25A3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
2026XREBZL25A6S008 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-28 | 否 | 2026XREBZL25B2S002 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XRBMZL25A6S015 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-14 | 否 | 2026XRBMZL25B2S004 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XTFMZL25A6S040 | 2025-11-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-12-11 | 2025-11-28 | 否 | 2026XTFMZL25B2S026 | 回复 | S-TFM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRSIZL25A6S012 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-12 | 否 | 2026XRSIZL25A1S001 | 回复 | S-RSI---2LT-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20269ZLDZL25A1S015 | 2025-07-31 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-07 | 否 | 20269ZLDZL25A6S008 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XWNDZL25A6S019 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-07 | 否 | 2026XWNDZL25A2S003 | 回复 | S-WND---2FQ-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XZLDZL25A1S004 | 2025-01-22 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-02-05 | 2025-01-24 | 否 | 2026XZLDZL25A6S001 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XTSMZL25A6S050 | 2025-08-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-01 | 否 | 2026XTSMZL25B2S016 | 回复 | S-TSM---2LT-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20261RCZL25A2S022 | 2024-12-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-09 | 否 | 20261RCZL25C1S020 | 回复 | S-RC-NI-2D2-05-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 05 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里穹顶施工图 D2接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XWSCZL25A6S029 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-04 | 否 | 2026XWSCZL25B2S005 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XWCCZL25A6S045 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-04 | 否 | 2026XWCCZL25B2S010 | 回复 | S-WCC---2GQ-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWSWZL25A6S001 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026XWSWZL25A1S001 | 回复 | S-WSW-NI-2GQ-01-25A6-25A1 | S | WSW | NI | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)管道清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XCFEZL25A6S005 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | 否 | 2026XCFEZL25A1S001 | 回复 | S-CFE---2FQ-01-25A6-25A1 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XZLDZL21D3C003 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-10 | 否 | 2026XZLDZL22E3C002 | 回复 | C-ZLD---2LT-01-21D3-22E3 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XWWSZL25A6S027 | 2025-07-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 否 | 2026XWWSZL25A1S005 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XTFMZL25A6S031 | 2025-06-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 否 | 2026XTFMZL25B2S012 | 回复 | S-TFM---2LT-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260SEZL22P2C002 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-公用二室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 是 | 20260SEZL22Q8C004 | 回复 | C-SE---1JS-01-22P2-22Q8 | C | SE | - | 1JS | 01 | 22P2 | 22Q8 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
202600YAZL25C3S001 | 2026-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-01-23 | 2026-01-12 | 否 | 202600YAZL25D1S001 | 回复 | S-YA---1ZH-01-25C3-25D1 | S | YA | - | 1ZH | 01 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20260SEZL21D3C012 | 2024-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-02-05 | 是 | 20260SEZL22Q4C010 | 回复 | C-SE---1GS-02-21D3-22Q4 | C | SE | - | 1GS | 02 | 21D3 | 22Q4 | 关闭 | 常规岛废水处理站工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XRVDZL25A6S022 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-13 | 否 | 2026XRVDZL25B2S008 | 回复 | S-RVD---2LT-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
20260AFZL25E1C001 | 2023-08-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张博雅@zhangbyb | Y | 是 | 2023-08-21 |  | 是 |  |  | C-AF---1FJ-01-25E1-25C3 | C | AF | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 25C3 | 打开 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb | 编制
20260SEZL21D3C007 | 2024-12-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-通信二室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-09 | 否 | 20260SEZL22R6C004 | 回复 | C-SE---1GT-02-21D3-22R6 | C | SE | - | 1GT | 02 | 21D3 | 22R6 | 关闭 | 常规岛废水处理站提工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
2026XRCVZL25A6S012 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 否 | 2026XRCVZL25B2S005 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWWSZL25A6S021 | 2024-12-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-01-14 | 2025-01-07 | 否 | 2026XWWSZL25A1S004 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260YAZL25C3S001 | 2026-01-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2026-01-27 | 2026-01-19 | 否 | 20260YAZL25C3S003 | 回复 | S-YA---1ZJ-01-25C3-25C3 | S | YA | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C3 | 打开 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
2026XTFAZL25A6S036 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-15 | 否 | 2026XTFAZL25A1S014 | 回复 | S-TFA---2GQ-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026AGB3ZL25C2S001 | 2024-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 苏志松@suzs | Y | 是 | 2024-10-09 |  | 是 |  |  | S-GB3---1JY-01-25C2-25B2 | S | GB3 | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B2 | 打开 | 结构提供核岛周边廊道GB3结构模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 苏志松@suzs | 编制
2026XWNDZL25A6S037 | 2026-02-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 否 | 2026XWNDZL25B3S010 | 回复 | S-WND---2GQ-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20260AFZL25C3C001 | 2023-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-08-24 |  | 是 |  |  | C-AF---1JY-01-25C3-25B3 | C | AF | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
2026XWQBZL21D3C004 | 2023-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-08-11 | 2023-08-10 | 否 | 2026XWQBZL22E3C002 | 回复 | C-WQB---2LT-01-21D3-22E3 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
20260PIZL22P2C014 | 2024-12-03 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-暖通二室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 是 | 20260PIZL22Q6C012 | 回复 | C-PI---1JN-01-22P2-22Q6 | C | PI | - | 1JN | 01 | 22P2 | 22Q6 | 关闭 | PI厂房建筑专业提建筑作业图 | 2024-12-23 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2026XTSMZL25A6S049 | 2025-08-28 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-01 | 否 | 2026XTSMZL25B2S017 | 回复 | S-TSM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
20260SFZL25E5C006 | 2024-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-水工工艺四室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-25 | 是 | 20260SFZL22Q4C028 | 回复 | C-SF---HG-01-25E5-22Q4 | C | SF | - | HG | 01 | 25E5 | 22Q4 | 关闭 | SF厂房吊车返资资料 | 2025-01-31 | 陈丽@chenli | 张进学@zhangjxc | 编制
20260YAZL25C3S004 | 2026-01-26 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李丽@lilib | Y | 是 | 2026-02-09 |  | 是 |  |  | S-YA---1ZJ-01-25C3-25C3 | S | YA | - | 1ZJ | 01 | 25C3 | 25C3 | 打开 | YA子项 平面定位图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20260SFZL22P6C019 | 2025-09-25 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-29 | 否 | 20260SFZL25E5C015 | 回复 | C-SF---1JH-01-22P6-25E5 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P6 | 25E5 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XWWSZL25A6S008 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 否 | 2026XWWSZL25A1S001 | 回复 | S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A1 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
2026XWNCZL25A1S029 | 2025-04-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-06 | 否 | 2026XWNCZL25A1S031 | 回复 | S-WNC---2GQ-01-25A1-25A1 | S | WNC | - | 2GQ | 01 | 25A1 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）管道清单 | 2024-10-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
20261QAZL25C3C001 | 2023-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2023-09-07 | 2023-09-05 | 否 | 20261QAZL25B3C001 | 回复 | C-QA---1JY-01-25C3-25B3 | C | QA | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 关闭 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 纪雨青@jiyq | 编制
2026XRCVZL25A6S057 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 否 | 2026XRCVZL25B2S007 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XRCVZL25A6S066 | 2025-09-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-29 | 否 | 2026XRCVZL25B2S013 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
20269ZLTZL21D3C013 | 2023-02-01 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-02-15 |  | 是 |  |  | C-ZLT---2LY-01-21D3-22Q8 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22Q8 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2023-02-28 | 范雯雯@FANWW | 杨梦倩@yangmq | 编制
2026XWSCZL25A6S026 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-04 | 否 | 2026XWSCZL25B2S004 | 回复 | S-WSC---2GQ-01-25A6-25B2 | S | WSC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XTSMZL25A6S037 | 2025-07-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-30 | 否 | 2026XTSMZL25B2S012 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWCCZL25A6S033 | 2025-01-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-01-18 | 2025-01-09 | 否 | 2026XWCCZL25B2S007 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XRSIZL25A6S055 | 2026-01-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-29 | 否 | 2026XRSIZL25B2S015 | 回复 | S-RSI---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20261RCZL25A2S006 | 2024-05-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2024-06-07 | 2024-05-28 | 否 | 20261RCZL25C1S006 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026331URAZL22Q2S002 | 2025-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 林芳@linfanga | N | 是 | 2025-09-07 | 2025-08-29 | 否 | 2026331URAZL22P7S002 | 回复 | S-31URA-31URA-1SJ-02-22Q2-22P7 | S | 31URA | 31URA | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22P7 | 打开 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 林芳@linfanga | 编制
20260SCZL25C1C001 | 2023-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张秉灿@zhangbca | N | 是 | 2023-09-01 |  | 是 |  |  | C-SC---1JD-01-25C1-25B1 | C | SC | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 关闭 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
20261RCZL25A2S026 | 2025-04-29 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-05-13 |  | 是 |  |  | S-RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20269ZLDZL21D3C002 | 2023-09-26 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 是 | 20269ZLDZL22E3C002 | 回复 | C-ZLD---2LT-01-21D3-22E3 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2023-10-27 | 范雯雯@FANWW | 赵文浩@zhaowh | 编制
2026XCFEZL25A6S026 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 否 | 2026XCFEZL25A1S005 | 回复 | S-CFE---2FQ-01-25A6-25A1 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
20261YAZL25C3S001 | 2026-01-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-01-19 | 2026-01-09 | 否 | 20261YAZL25E6S001 | 回复 | S-YA---1JT-01-25C3-25E6 | S | YA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XRNDZL25A6S018 | 2025-01-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-29 | 2025-01-20 | 否 | 2026XRNDZL25A2S004 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XQAQBZL25E1C001 | 2023-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 建筑结构所-结构四室 | 张博雅@zhangbyb | N | 是 | 2023-08-30 | 2023-08-24 | 否 | 2026XQAQBZL22P6C001 | 回复 | C-QA---1FJ-01-25E1-22P6 | C | QA | - | 1FJ | 01 | 25E1 | 22P6 | 关闭 | 辐射防护反馈屏蔽计算结果 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张博雅@zhangbyb | 编制
2026XTFAZL25A6S035 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-15 | 否 | 2026XTFAZL25A1S013 | 回复 | S-TFA---2LT-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWPWZL25A6S016 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2026XWPWZL25B3S003 | 回复 | S-WPW-NI-2LT-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20260PLZL25C3C005 | 2024-06-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | Y | 是 | 2024-07-03 |  | 是 |  |  | C-PL---1JN-01-25C3-25A3 | C | PL | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | PL 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XTFMZL25A6S016 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-24 | 否 | 2026XTFMZL25B2S003 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWPWZL25A6S026 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-26 | 否 | 2026XWPWZL25B3S005 | 回复 | S-WPW-NI-2LT-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XWSDZL25A6S024 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-07 | 否 | 2026XWSDZL25A2S001 | 回复 | S-WSD---2LT-01-25A6-25A2 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRNDZL25A6S021 | 2025-06-07 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-10 | 否 | 2026XRNDZL25B2S011 | 回复 | S-RND---2LT-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XRFTZL25A6S048 | 2025-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-25 | 否 | 2026XRFTZL25B2S014 | 回复 | S-RFT---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026XRCVZL25A6S061 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 否 | 2026XRCVZL25B2S009 | 回复 | S-RCV---2LT-01-25A6-25B2 | S | RCV | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）系统流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2026XWPWZL25A6S023 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-26 | 否 | 2026XWPWZL25B3S006 | 回复 | S-WPW-NI-2GQ-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）管道清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
20269QAZL22P6C001 | 2023-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 王冠通@wanggta | Y | 是 | 2023-09-27 |  | 是 |  |  | C-QA---1JF-01-22P6-25E1 | C | QA | - | 1JF | 01 | 22P6 | 25E1 | 打开 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 王冠通@wanggta | 编制
2026XWSWZL25A6S003 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWSWZL25A1S003 | 回复 | S-WSW-NI-2LT-01-25A6-25A1 | S | WSW | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供生活污水系统(WSW)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260PLZL25C1C001 | 2023-08-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张秉灿@zhangbca | Y | 是 | 2023-09-14 |  | 是 |  |  | C-PL---1JD-01-25C1-25B1 | C | PL | - | 1JD | 01 | 25C1 | 25B1 | 打开 | PL 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张秉灿@zhangbca | 编制
2026XWNDZL25A6S039 | 2026-02-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-12 | 2026-02-28 | 否 | 2026XWNDZL25B3S012 | 回复 | S-WND---2LT-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XRVDZL25A6S068 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-01 | 否 | 2026XRVDZL25B2S016 | 回复 | S-RVD---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RVD | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）的管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2026XTSMZL25A6S024 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 2026XTSMZL25B2S010 | 回复 | S-TSM---2LT-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWWSZL25A6S025 | 2025-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2026XWWSZL25A1S006 | 回复 | S-WWS-NI-2LT-01-25A6-25A1 | S | WWS | NI | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)流程图 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20260SCZL25C3C004 | 2023-09-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 陈思思@chenssa | N | 是 | 2023-09-27 | 2023-09-16 | 否 | 20260SCZL25B1C009 | 回复 | C-SC---1JD-01-25C3-25B1 | C | SC | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 陈思思@chenssa | 编制
20260SFZL22P6C006 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构四室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 忻嘉@xinjia | N | 是 | 2024-11-22 | 2024-11-20 | 否 | 20260SFZL25E5C003 | 回复 | C-SF---1JH-01-22P6-25E5 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P6 | 25E5 | 关闭 | SF厂房结构模板图 | 2024-11-29 |  | 忻嘉@xinjia | 编制
2026XWCCZL25A6S017 | 2024-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-15 | 否 | 2026XWCCZL25B2S004 | 回复 | S-WCC---2GQ-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XWNDZL25A6S029 | 2025-06-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-26 | 否 | 2026XWNDZL25B3S006 | 回复 | S-WND---2GQ-03-25A6-25B3 | S | WND | - | 2GQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
20260BOPZL25C3C001 | 2023-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-08-22 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JD-01-25C3-25D2 | C | BOP | ZA | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XZBRZL25A6S027 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-17 | 否 | 2026XZBRZL25A1S009 | 回复 | S-ZBR---2LT-02-25A6-25A1 | S | ZBR | - | 2LT | 02 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）流程图 | 2025-05-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2026XRNDZL25A6S019 | 2025-01-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-23 | 否 | 2026XRNDZL25B2S009 | 回复 | S-RND---2LT-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2026XPCZL22Q2S008 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 曹冉冉@caorr | Y | 是 | 2025-08-01 |  | 是 |  |  | S-PC---1SD-01-22Q2-25B1 | S | PC | - | 1SD | 01 | 22Q2 | 25B1 | 打开 | 水工提PC工艺条件 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 曹冉冉@caorr | 编制
20260SEZL22P2C013 | 2025-03-12 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 公用系统所-公用二室 | 时跃波@shiyb | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 是 | 20260SEZL22Q8C011 | 回复 | C-SE---1JS-01-22P2-22Q8 | C | SE | - | 1JS | 01 | 22P2 | 22Q8 | 关闭 | SE厂房初设建筑作业图 | 2025-01-24 | 武燕京@wuyj | 时跃波@shiyb | 编制
2026AGBZL25A4S023 | 2025-11-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-12-09 | 2025-12-03 | 否 | 2026AGBZL25B3S003 | 回复 | S-GB---1SY-03-25A4-25B3 | S | GB | - | 1SY | 03 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XRNSZL25A6S049 | 2025-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 2026XRNSZL25A2S011 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XRSIZL25A6S057 | 2026-02-03 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-02-17 | 2026-02-04 | 否 | 2026XRSIZL25A1S009 | 回复 | S-RSI---2LT-01-25A6-25A1 | S | RSI | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
20260QLZL25C3C001 | 2023-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李欣@lixinf | N | 是 | 2023-10-27 |  | 是 |  |  | C-QL---1JY-01-25C3-25B3 | C | QL | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25B3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李欣@lixinf | 编制
20269GDZL25C1S004 | 2025-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 梁文龙@liangwl | Y | 是 | 2025-08-29 |  | 是 |  |  | S-GD---1JG-01-25C1-25A4 | S | GD | - | 1JG | 01 | 25C1 | 25A4 | 打开 | 结构返2026工程GD GE GM模板图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 梁文龙@liangwl | 编制
20269GAZL25C2S001 | 2025-03-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张亚涛@zhangyt | N | 是 | 2025-03-24 | 2025-03-20 | 否 | 20269GAZL25B3S001 | 回复 | S-GA---1JY-01-25C2-25B3 | S | GA | - | 1JY | 01 | 25C2 | 25B3 | 关闭 | 提供GA廊道结构模版图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 张亚涛@zhangyt | 编制
20269ZLDZL25A1S018 | 2025-12-09 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-12-23 | 2025-12-11 | 否 | 20269ZLDZL25A6S009 | 回复 | S-ZLD---2FQ-04-25A1-25A6 | S | ZLD | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRFTZL25A6S037 | 2025-01-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-02-06 | 2025-01-26 | 否 | 2026XRFTZL25B2S007 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2026AGBZL25A4S016 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 否 | 2026AGBZL25A2S005 | 回复 | S-GB---1SB-04-25A4-25A2 | S | GB | - | 1SB | 04 | 25A4 | 25A2 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道N段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XRNSZL25A6S018 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-07 | 否 | 2026XRNSZL25A2S003 | 回复 | S-RNS---2GQ-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
20269ZLTZL21D3S010 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王占良@wangzlc | N | 是 | 2023-09-28 | 2023-09-18 | 否 | 20269ZLTZL25B3S003 | 回复 | S-ZLT---2LT-01-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）系统流程图 | 2024-01-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XRSIZL25A6S056 | 2026-01-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2026-02-09 | 2026-01-29 | 否 | 2026XRSIZL25B2S014 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XFDPZL25A6S031 | 2025-08-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-09-02 | 否 | 2026XFDPZL25A4S006 | 回复 | S-FDP---2LT-03-25A6-25A4 | S | FDP |  | 2LT | 03 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP)流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2026XWSDZL25A6S023 | 2024-12-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-07 | 否 | 2026XWSDZL25A2S002 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-25A2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XCFEZL25A6S008 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-08 | 否 | 2026XCFEZL25B3S004 | 回复 | S-CFE---2LT-03-25A6-25B3 | S | CFE | - | 2LT | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2026XWSDZL25A6S041 | 2025-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-12 | 否 | 2026XWSDZL25A2S006 | 回复 | S-WSD---2LT-01-25A6-25A2 | S | WSD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2026XTSMZL25A6S039 | 2025-07-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-30 | 否 | 2026XTSMZL25B2S013 | 回复 | S-TSM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWCCZL25A6S049 | 2025-08-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-04 | 否 | 2026XWCCZL25B2S009 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-25B2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2026XRSIZL25A6S015 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2026XRSIZL25B2S005 | 回复 | S-RSI---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RSI | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2026XPCZL25C3S007 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙号锋@sunhf | Y | 是 | 2025-06-25 |  | 是 |  |  | S-PC---1JD-01-25C3-25B1 | S | PC | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 打开 | 建筑返初版作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 孙号锋@sunhf | 编制
20269WQBZL25A1S008 | 2023-12-04 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-18 | 2023-12-11 | 否 | 20269WQBZL25A6S004 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-25A6 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XTSMZL25A6S026 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-28 | 否 | 2026XTSMZL25B2S008 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-25B2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XRNSZL25A6S017 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-07 | 否 | 2026XRNSZL25A2S002 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2026XRNDZL25A6S023 | 2025-06-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | 否 | 2026XRNDZL25A2S013 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-25A2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
20260000ZL25C3S001 | 2025-03-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 否 | 20260000ZL25B3S001 | 回复 | S-00---1ZY-01-25C3-25B3 | S | 00 | - | 1ZY | 01 | 25C3 | 25B3 | 关闭 | 总图给各专业提核岛周边作业图（含总平面图、道路竖向） | 9999-01-01 | 倪志强@nizq | 李丽@lilib | 编制
20260PHZL25C3C003 | 2023-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2023-09-28 |  | 是 |  |  | C-PH---1JN-01-25C3-25A3 | C | PH | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260AQZL25C3S002 | 2026-02-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 纪雨青@jiyq | N | 是 | 2026-02-26 | 2026-02-24 | 否 | 20260AQZL25B1S004 | 回复 | S-AQ---1JD-01-25C3-25B1 | S | AQ | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25B1 | 关闭 | AQ子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 纪雨青@jiyq | 编制
20260PHZL25C3C007 | 2024-07-24 |  | 20260PHZL22S1C001 | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | Y | 是 | 2024-08-07 |  | 是 |  |  | C-PH---1JN-01-25C3-25A3 | C | PH | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
2026XTTBZL25A6S048 | 2025-08-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-03 | 否 | 2026XTTBZL25B2S010 | 回复 | S-TTB---2LT-01-25A6-25B2 | S | TTB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026AGBZL25A4S010 | 2024-12-16 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘建栋@liujd | Y | 是 | 2024-12-30 |  | 是 |  |  | S-GB---1SZ-01-25A4-25A3 | S | GB | - | 1SZ | 01 | 25A4 | 25A3 | 打开 | 水工提供1、2号岛周边廊道模板布置图-G段 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 刘建栋@liujd | 编制
20260QVZL25C1C001 | 2023-09-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 梁文龙@liangwl | Y | 是 | 2023-10-05 |  | 是 |  |  | C-QV---1JF-01-25C1-25E1 | C | QV | - | 1JF | 01 | 25C1 | 25E1 | 打开 | 结构传递模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 梁文龙@liangwl | 编制
20261YAZL25C3S008 | 2026-02-13 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 智博韬@zhibt | N | 是 | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 否 | 20261YAZL25E6S008 | 回复 | S-YA---1JT-01-25C3-25E6 | S | YA | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25E6 | 关闭 | YA子项 建筑作业图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 智博韬@zhibt | 编制
2026XTFAZL25A6S011 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-20 | 否 | 2026XTFAZL25A1S003 | 回复 | S-TFA---2LT-01-25A6-25A1 | S | TFA | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026XWPWZL25A6S015 | 2024-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2026XWPWZL25B3S002 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-03-25A6-25B3 | S | WPW | NI | 2FQ | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）阀门清单(核岛部分) | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2026XTFMZL25A6S027 | 2025-05-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-05-23 | 2025-05-13 | 否 | 2026XTFMZL25B2S008 | 回复 | S-TFM---2GQ-01-25A6-25B2 | S | TFM | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2026XWNDZL25A6S038 | 2026-02-25 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2026-03-11 | 2026-02-27 | 否 | 2026XWNDZL25A2S009 | 回复 | S-WND---2FQ-02-25A6-25A2 | S | WND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2026XWODZL25A4S002 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-01-09 | 2025-01-03 | 否 | 2026XWODZL25A4S009 | 回复 | S-WOD---1GB-01-25A4-25A4 | S | WOD | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
20260SEZL21D3C011 | 2024-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 电气设计所-通信二室 | 姚立渊@yaoly | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-27 | 否 | 20260SEZL22R6C014 | 回复 | C-SE---1GT-02-21D3-22R6 | C | SE | - | 1GT | 02 | 21D3 | 22R6 | 关闭 | 常规岛废水处理站提工艺布置资料（工艺方案和用房条件） | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 姚立渊@yaoly | 编制
202622PBZL22Q2S001 | 2025-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 是 | 202622PBZL22P7S001 | 回复 | S-2PB-2PB-1SJ-02-22Q2-22P7 | S | 2PB | 2PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
2026XQVZL25E1C001 | 2023-09-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李卓航@lizhg | N | 是 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 是 | 2026XQVZL25A1C011 | 回复 | C-QV---1FG-01-25E1-25A1 | C | QV | - | 1FG | 01 | 25E1 | 25A1 | 关闭 | 辐射防护分区图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 李卓航@lizhg | 编制
2026XTTBZL25A6S031 | 2025-01-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-13 | 否 | 2026XTTBZL25A1S005 | 回复 | S-TTB---2FQ-01-25A6-25A1 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 李佩育@lipy | 编制
2026XWWSZL25A6S010 | 2024-02-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 否 | 2026XWWSZL25A1S003 | 回复 | S-WWS-NI-2FQ-01-25A6-25A1 | S | WWS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | 提供非放射性生产废水系统(WWS)阀门清单 | 2025-02-28 | 黄良@huangliang | 张五怡@zhangwyc | 编制
20261RCZL25A2S028 | 2025-09-29 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-09-30 | 否 | 20261RCZL25C1S030 | 回复 | S-RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
20261RCZL25A2S029 | 2025-12-15 |  |  | H | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 李涛@litaoe | Y | 是 | 2025-12-29 |  | 是 |  |  | S-RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026XREBZL25A6S023 | 2025-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-11 | 否 | 2026XREBZL25A2S017 | 回复 | S-REB---2LT-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20261RCZL25A2S003 | 2023-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 赵银亮@zhaoylb | N | 是 | 2023-07-14 |  | 是 |  |  | S-RC-NI-2D2-04-25A2-25C1 | S | RC | NI | 2D2 | 04 | 25A2 | 25C1 | 关闭 | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里-0.750~15.250m D2 设备提资接口）:工艺布置专业汇总所有专业 | 4444-01-01 | 王国龙@wanggl | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2026AGBZL25A4S021 | 2025-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王彪@wangbiaoa | N | 是 | 2025-11-14 | 2025-11-04 | 否 | 2026AGBZL25B3S002 | 回复 | S-GB---1SY-03-25A4-25B3 | S | GB | - | 1SY | 03 | 25A4 | 25B3 | 关闭 | 水工提供2026工程GB廊道H段模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XREBZL25A6S022 | 2025-06-07 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-11 | 否 | 2026XREBZL25B2S009 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-25B2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2026AGBZL25A4S011 | 2025-02-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王彪@wangbiaoa | Y | 是 | 2025-03-01 |  | 是 |  |  | S-GB---1SY-03-25A4-25B2 | S | GB | - | 1SY | 03 | 25A4 | 25B2 | 打开 | 水工提供核岛周边廊道GB4和GB6模板布置图 | 4444-01-01 | 倪志强@nizq | 王彪@wangbiaoa | 编制
2026XREBZL25A6S009 | 2024-12-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-28 | 否 | 2026XREBZL25A2S007 | 回复 | S-REB---2LT-01-25A6-25A2 | S | REB | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）流程图 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
20260BOPZL25D3C001 | 2023-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 曹甲甲@caojj | N | 是 | 2023-08-29 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JD-01-25D3-25D2 | C | BOP | ZA | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | 打开 | 结构返模板图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 曹甲甲@caojj | 编制
202611PBZL22Q2S001 | 2025-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 菅佳乐@jianjl | N | 是 | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 是 | 202611PBZL22P7S002 | 回复 | S-1PB-1PB-1SJ-02-22Q2-22P7 | S | 1PB | 1PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 冷却塔0米布置资料及冷却塔尺寸资料 | 2026-04-15 | 焦迪@jiaodi | 菅佳乐@jianjl | 编制
20260BOPZL25C3C004 | 2024-06-17 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | Y | 是 | 2024-07-01 |  | 是 |  |  | C-BOP-ZA-1JD-01-25C3-25D2 | C | BOP | ZA | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 打开 | 建筑出作业图 | 4444-01-01 | 张静@zhangjinga | 张湉@zhangtian | 编制
20260SFZL22P2C014 | 2024-12-23 |  |  | C | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵月@zhaoyuea | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-03 | 否 | 20260SFZL25E5C013 | 回复 | C-SF---1JH-01-22P2-25E5 | C | SF | - | 1JH | 01 | 22P2 | 25E5 | 关闭 | SF厂房建筑作业图 | 2024-11-29 |  | 赵月@zhaoyuea | 编制
20269WQBZL25A1S002 | 2023-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2023-12-04 | 2023-11-27 | 否 | 20269WQBZL25A6S003 | 回复 | S-WQB---2FQ-04-25A1-25A6 | S | WQB | - | 2FQ | 04 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 按CP05T4007提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单 | 2023-12-20 | 范雯雯@FANWW | 刘勇兵@liuyb | 编制
2026XRNDZL25A6S026 | 2025-06-10 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-11 | 否 | 2026XRNDZL25B2S012 | 回复 | S-RND---2GQ-01-25A6-25B2 | S | RND | - | 2GQ | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)管道清单 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制