## Sheet1
信息单编号 | 日期 | 资料需求期限 | 对方文号 | 版次 | 传递/回复标记 | 回复意见 | 发文部门 | 收文部门 | 编制者 | 最后信息单 （Y/N） | 回文要求 | 回文期限 | 回文日期 | 是否延误 | 回文号 | 回文类型 | IDI编号 | 设计阶段 | 第一方 | 第二方 | 类别 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口状态 | 接口详细描述 | 交换关闭时间 | 设总 | 所编制人 | 状态 | 预计完成时间 | 重新打开日期 | 延误原因 | 处理延误情况说明 | 延误信息更新时间 | 延误填报人
2306XSXZL25A3S002 | 2024-10-11 |  | 2306XSXZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 田登港@tiandg | Y | 否 | [5 empty] | S-SX---1YN-01-25B2-25A3 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房主控室区域通风条件,包括设备散热量、温湿度要求等 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 石东东@shidd | 编制
23061MXZL25D1C068 | 2025-10-27 |  | 23061MXZL25D2C047 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1DG-03-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 03 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电气设施布置图（发电机出线、励磁系统设备布置图、母线桥、组合导线等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XCIZL25D4C007 | 2024-09-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 宋欢@songhuan | N | 是 | 2024-10-03 | 2024-09-22 | 否 | 2306XCIZL25A4C003 | 回复 | C-CI-CI-1YS-02-25D4-25A4 | C | CI | CI | 1YS | 02 | 25D4 | 25A4 | 关闭 | 仪表安装要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061DCUPSZL22R2C004 | 2024-12-23 |  | 23061DCUPSZL25D2C004 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 否 | 23061DCUPSZL25D2C005 | 回复 | C-DC/UPS-NI-1DD-01-25D2-22R2 | C | DC/UPS | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R2 | 关闭 | 直流和UPS用电负荷 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制 |  |  | 未及时提醒各级校审审批流程 | 及时提醒各级校审审批流程，保证接口按时回复 | 2024-10-10
23068WESZL22C2C001 | 2024-04-02 |  | 23068WESZL22Q2C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-WES---2FQ-01-22Q2-22C2 | C | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XZLTZL25A6S008 | 2024-10-18 |  | 2306XZLTZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZLT流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XIAMZL25B3S001 | 2024-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡骏驰@hujcd | N | 是 | 2024-11-03 | 2024-11-02 | 否 | 2306XIAMZL25A3S001 | 回复 | S-IAM---1YN-01-25B3-25A3 | S | IAM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | IAM系统核岛厂房暖通接口资料 | 2025-04-20 | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu | 编制
23069WQBZL25A6S003 | 2025-07-31 |  | 23069WQBZL25A1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | WQB | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB系统孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
23061MXZL25D1C004 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | Y | 是 | 2024-07-11 |  | 是 |  |  | C-MX---1HT-02-25D1-25D4 | C | MX | - | 1HT | 02 | 25D1 | 25D4 | 打开 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 作废
23069QFZL25A3S002 | 2024-10-15 |  | 23069QFZL25B2S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 否 | 23069QFZL25B2S003 | 回复 | S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 张学朔@zhangxsc | 编制
2306XWQXZL25A1S001 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-22 | 否 | 2306XWQXZL25A6S001 | 回复 | S-WQX-WSR-1GG-01-25A1-25A6 | S | WQX | WSR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供洗衣房放射性废水排水条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 范广涵@fangh | 编制
2306XZBRZL21D3B009 | 2024-10-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-07 | 否 | 2306XZBRZL22E3B002 | 回复 | B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XTTBZL25A6S009 | 2024-10-15 |  | 2306XTTBZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TTB系统所需氮气条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23061MXZL25D4C033 | 2024-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 电气设计所-电气二室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-05 | 否 | 23061MXZL22R2C001 | 回复 | C-MX---1YD-01-25D4-22R2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 22R2 | 关闭 | 常规岛仪控专业布置在核岛设备的电负荷提资 | 2024-12-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061MXZL25D1C030 | 2024-09-14 |  | 23061MXZL25D2C021 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-26 | 否 | 23061MXZL25D2C030 | 回复 | C-MX---1HD-03-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 03 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层化学各车间平、剖面布置图；设备定位图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XZBRZL25C1S001 | 2025-08-07 |  | 2306XZBRZL25E5S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | S | ZBR | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N3163/N315房间浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）地脚螺栓埋深 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma | 编制
2306XNIZL22C1C005 | 2025-09-22 |  | 2306XNIZL22Q8C006 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-公用二室 | 皮耀@piyao | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9XX-01-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 01 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 1.3.2公用二室给排水相关代码及流程图一览表确认 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XFWPZL22Q8C001 | 2024-09-10 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 电气设计所-电气一室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-10-18 | 是 | 2306XFWPZL22R1C001 | 回复 | C-FWP---1GD-1-22Q8-22R1 | C | FWP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R1 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统(FWP)用电资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 孙媛媛@sunyyb | 编制
23061CIZL25D2C041 | 2025-01-13 |  | 23061CIZL25D4C033 | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-01-27 | 2025-01-14 | 否 | 23061CIZL25D4C036 | 回复 | C-CI---1DY-03-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 03 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 常规岛电缆通道图（包括与核岛电缆通道连接的电缆主通道接口、类型、规格、标高等） | 2024-11-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XWNCZL22Q8C014 | 2024-08-30 |  | 2306XWNCZL22Q8C010 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用二室 | 杨文花@yangwh | Y | 否 | [5 empty] | C-WNC-WSS-1GG-01-22Q8-22Q8 | C | WNC | WSS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 关闭 | WNC系统排水要求 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
23068WQBZL21D3B001 | 2023-12-14 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2023-12-28 | 2023-12-18 | 否 | 23068WQBZL25A6B001 | 回复 | B-WQB-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061CIZL25A4C002 | 2024-06-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 否 | 23061CIZL25D2C004 | 回复 | C-CI---1SD-05-25A4-25D2 | C | CI | - | 1SD | 05 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XRBMZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XRBMZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XWNCZL25A2C001 | 2024-08-02 |  | 2306XWNCZL22Q8C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 公用系统所-公用二室 | 李铮铮@lizzc | N | 否 | [5 empty] | C-WNC---2LT-01-22Q8-25A2 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 关闭 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
23060GJGGZL25D3C002 | 2024-09-23 |  | 23060GJGGZL25A3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-29 | 否 | 23060GJGGZL25A3C002 | 传递 | C-GJ、GG---1NJ-01-25A3-25D3 | C | GJ、GG | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 关闭 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟暖通资料，包括支墩、荷载等 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061CIZL25D4C021 | 2024-08-30 |  | 23061CIZL25D2C021 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 否 | 23061CIZL25D2C026 | 传递 | C-CI---1DY-02-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 02 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 提供仪控的电源资料（种类、电压、回路数） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XZBRZL22D4B002 | 2024-11-15 |  | 2306XZBRZL21D3B009 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 袁昕@yuanxin | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XTSAZL25A6S002 | 2025-06-16 |  | 2306XTSAZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-02-25A6-25A6 | S | TSA | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XWSCZL25A6S017 | 2025-06-28 |  | 2306XWSCZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-02-25A6-25A6 | S | WSC | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23069ZLTZL21D3C006 | 2025-09-29 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 是 | 23069ZLTZL22B5C001 | 回复 | C-ZLT---1GF-01-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 废液处理流程描述、核岛废液排放总水量、常规岛废液排放总水量、排放口液态流出物流量；工艺疏水的去污因子，化学疏水的去污因子，地面疏水的去污因子。（去污因子应分别给出碘、铯、Ag-110m及其他核素） | 2024-09-22 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306YVFLZL22Q7C005 | 2024-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 张宏伟@zhanghw | N | 是 | 2024-03-20 | 2024-03-19 | 否 | 2306YVFLZL22Q8C001 | 回复 | C-VFL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
23061CIZL25F2C002 | 2025-11-10 |  | 23061CIZL25D2C043 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-工程经济所-安装室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李欣h@lixinh | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1DG-01-25D2-25F2 | C | CI | CI | 1DG | 01 | 25D2 | 25F2 | 关闭 | 电气设备材料清单 | 2025-11-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23060WQXZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 23060WQXZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
23069ZLTZL22D4S001 | 2024-06-28 |  | 23069ZLTZL21D3S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GH-01-25A6-22D4 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器和蒸发器（ZLT001RE/001EV）设计任务书 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XPBZL22R4S001 | 2025-02-17 |  | 2306XPBZL22Q2S001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 徐伟e@xuweie | Y | 否 | [5 empty] | S-PB-PB-1SD-01-22Q2-22R4 | S | PB | PB | 1SD | 01 | 22Q2 | 22R4 | 关闭 | 用电资料(工艺预提) | 2025-02-17 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2306XVEEZL22Q7C001 | 2024-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 温华@wenhua | N | 是 | 2024-03-27 | 2024-03-19 | 否 | 2306XVEEZL22Q8C001 | 回复 | C-VEE-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEE | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
23061CIZL25D2C015 | 2024-08-14 |  | 23061CIZL25A4C014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1SD-02-25A4-25D2 | C | CI | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房、主变压器区域和辅助变压器区域用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XWSCZL22C2B001 | 2024-07-30 |  | 2306XWSCZL22Q8C002 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 侯智华@houzha | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 否 | 2306XWSCZL22Q8B002 | 传递 | B-WSC-PO-1GH-01-22Q8-22C2 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-08-15 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
23060WNDZL25E5S004 | 2025-11-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | 否 | 23060WNDZL25D1S001 | 回复 | S-WND-BA-1HB-01-25E5-25D1 | S | WND | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供除盐水箱(0WND403BA/404BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2028-09-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
23061MXZL25D1C061 | 2025-01-26 |  | 23061MXZL25D2C043 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1DG-04-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 04 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电缆桥架布置及底层沟道布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XNIZL21D3C001 | 2025-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-24 | 是 | 2306XNIZL22C1C007 | 回复 | C-NI-NI-9XX-06-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 06 | 21D3 | 22C1 | 打开 | 3.9.6 放废范围内的泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306XWNCZL25A6S002 | 2024-10-17 |  | 2306XWNCZL25A1S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-31 | 2024-10-22 | 否 | 2306XWNCZL25A1S008 | 传递 | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XVFRZL22Q7C001 | 2024-08-14 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 童欣@tongxin | N | 是 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 否 | 2306XVFRZL22Q8C001 | 回复 | C-VFR-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFR | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供VFR冷冻水资料。提供VFR系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VFR系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 编制 |  |  | 涉及上游VFR系统，收到提资后升版。 |  | 2024-08-23 | 贺习之@hexz
2306XVAEZL25A1S003 | 2024-12-04 |  | 2306XVAEZL25A3S006 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2306XWSSZL25A6B003 | 2025-06-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-12 | 否 | 2306XWSSZL25A6B004 | 回复 | B-WSS-PO-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSS | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XMXZL25D1C048 | 2024-12-26 |  | 2306XMXZL25D4C021 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YG-04-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 04 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控布置条件（控制室、电子设备间、电缆夹层等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061MXZL25D2C030 | 2024-09-26 |  | 23061MXZL25D1C030 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1HD-03-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 03 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层化学各车间平、剖面布置图；设备定位图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XWNCZL22Q8C001 | 2024-05-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-05-25 | 2024-05-29 | 是 | 2306XWNCZL22C4C001 | 回复 | C-WNC-WCC-1GG-01-22Q8-22C4 | C | WNC | WCC | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C4 | 关闭 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 2024-05-26 | 杜文学@duwxa | 贺习之@hexz | 编制
2306XNIZL22C1C008 | 2025-09-24 |  | 2306XNIZL22Q7C006 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-公用一室 | 薛棋铭@xueqm | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9NX-01-22Q7-22C1 | C | NI | NI | 9NX | 01 | 22Q7 | 22C1 | 关闭 | 3.9.6 公用一室范围内的泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 刘婧d@liujingd | 编制
2306XWNCZL25A1S007 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 否 | 2306XWNCZL25A6S004 | 回复 | S-WNC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WNC流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XTSMZL25D1C001 | 2025-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-08 | 否 | 2306XTSMZL22B5C001 | 回复 | C-TSM---9GF-01-25D1-22B5 | C | TSM | - | 9GF | 01 | 25D1 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23060WCDZL22Q8B001 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-09 | 否 | 23060WCDZL25E5B001 | 回复 | B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WCD401BA/402BA）设计任务书 | 2024-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23061KAZL25E5S001 | 2025-01-19 |  | 23061KAZL25B1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | S-KA---1DH-01-25B1-25E5 | S | KA | - | 1DH | 01 | 25B1 | 25E5 | 关闭 | 提交电气专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 2025-02-20 | 苏永涛@suyt | 蒲红宇@puhy | 编制
2306XRFHZL22N2S001 | 2025-09-22 |  | 2306XRFHZL22D4S008 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 侯勝杰@housja | Y | 否 | [5 empty] | S-RFH-NI-2LX-02-22D4-22N2 | S | RFH | NI | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供燃料转运装置力学计算资料 | 2025-09-15 | 王鹏@wangpeng | 乔振铭@qiaozm | 编制
23061MXZL25A4C004 | 2024-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 是 | 23061MXZL25D1C013 | 回复 | C-MX---1SG-01-25A4-25D1 | C | MX | - | 1SG | 01 | 25A4 | 25D1 | 关闭 | 水工主要管道布置图（满足司令图深度） | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XTSMZL25A6S001 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-22 | 否 | 2306XTSMZL25A6S008 | 回复 | S-TSM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TSM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需氮气条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
230699TEZL25A4C007 | 2024-08-29 |  | 230699TEZL25D2C007 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-06 | 否 | 230699TEZL25D2C008 | 回复 | C-9TE---1SD-02-25A4-25D2 | C | 9TE | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | TE子项水工用电设备运行方式及联锁关系、控制要求、消防系统电控要求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23060WQXZL25A1S001 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-04 | 否 | 23060WQXZL22C2S001 | 回复 | S-WQX---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WQX | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
23060WNDZL22Q8B002 | 2024-11-18 |  | 23060WNDZL25E5B001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘文芳@liuwf | N | 是 | 2024-12-02 | 2024-11-27 | 否 | 23060WNDZL25E5B002 | 回复 | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WND403BA/404BA）设计任务书 | 2024-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23069ZLDZL25A1S002 | 2025-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-16 | 否 | 23069ZLDZL22C2S001 | 回复 | S-ZLD---2FQ-01-25A1-22C2 | S | ZLD | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
2306XPBZL22P7S007 | 2025-01-20 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 总图地质所-总图规划二室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-02-03 | 2025-02-20 | 是 | 2306XPBZL22S2S001 | 回复 | S-PB-PB-1JZ-01-22P7-22S2 | S | PB | PB | 1JZ | 01 | 22P7 | 22S2 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2025-02-28 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
2306XWCWZL22Q2C014 | 2024-10-10 |  | 2306XWCWZL25D1C010 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 否 | 2306XWCWZL25D1C017 | 回复 | C-WCW---1GG-01-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | GD循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 2024-10-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
230609TEZL25A3C005 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-09 | 否 | 230609TEZL25D3C001 | 回复 | C-9TE---1NJ-01-25A3-25D3 | C | 9TE | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 关闭 | 公用10kV配电间暖通资料，包括设备布置、荷载及开孔等 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XRSIZL25A6S008 | 2024-10-11 |  | 2306XRSIZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安注系统（RSI）所需氮气接口 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
23061DCUPSZL25D2C004 | 2024-12-20 |  | 23061DCUPSZL22R2C003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气二室 | 蔡嘉炜@caijw | N | 是 | 2025-01-03 | 2024-12-23 | 否 | 23061DCUPSZL22R2C004 | 回复 | C-DC/UPS-NI-1DD-01-25D2-22R2 | C | DC/UPS | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R2 | 关闭 | 直流和UPS用电负荷 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制 |  |  | 未及时提醒各级校审审批流程 | 及时提醒各级校审审批流程，保证接口按时回复 | 2024-10-10
2306XZBRZL22D3S002 | 2025-07-02 |  | 2306XZBRZL25A6S027 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D3 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XWGDZL25D1C001 | 2024-08-24 |  | 2306XWGDZL22Q8C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-07 | 2024-09-12 | 是 | 2306XWGDZL22Q8C002 | 传递 | C-WGD-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WGD | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WGD跨岛系统流程图 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia | 编制
230699TEZL25D4C001 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-20 | 是 | 230699TEZL25D2C002 | 回复 | C-9TE---1TD-01-25D4-25D2 | C | 9TE | - | 1TD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | TE子项通信用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制 | 2024-07-22 |  | 电负荷提资表根据本项目进行适应性调整，提资表未及时调整好，导致接口延误。 |  | 2024-07-19 | 马佳祺@majq
2306XTTVZL25A6S001 | 2025-07-17 |  | 2306XTTVZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TTV---2FQ-02-25A1-25A6 | S | TTV | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
23061MXZL25D1C007 | 2024-07-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-07-18 | 2024-07-08 | 否 | 23061MXZL25D4C007 | 回复 | C-MX---1HT-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1HT | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XCIZL25D4C014 | 2024-12-18 |  | 2306XCIZL25D1C018 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李明凯@limk | N | 否 | [5 empty] | C-CI---1HY-01-25D1-25D4 | C | CI | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学区域平面布置资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XRNDZL22Q8B001 | 2024-10-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 是 | 2306XRNDZL22D1B001 | 回复 | B-RND-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | B | RND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供氮气储罐（RND001BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
23061MXZL25D2C034 | 2024-10-12 |  | 23061MXZL25D1C036 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-26 | 2024-10-21 | 否 | 23061MXZL25D1C046 | 回复 | C-MX---1DG-05-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 05 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 电气设备房间布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XZGTZL25E5S001 | 2024-10-29 |  | 2306XZGTZL25A6S008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭蒙蒙@l-guomm | N | 是 | 2024-11-12 | 2024-11-02 | 否 | 2306XZGTZL25A6S011 | 传递 | S-ZGT---1GH-01-25A6-25E5 | S | ZGT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）临时过滤器资料 | 2025-04-20 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XZBRZL25A1S004 | 2025-09-23 |  | 2306XZBRZL22D4S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1HB-01-22D4-25A1 | S | ZBR | - | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供加热器ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-25 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制
2306XNIZL22Q7C004 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘婧d@liujingd | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 是 | 2306XCILZL22C1C003 | 回复 | C-NI-NI-9NX-02-22Q7-22C1 | C | NI | NI | 9NX | 02 | 22Q7 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4通风系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 刘婧d@liujingd | 编制
23060MXZL25A3C037 | 2025-07-28 |  | 23060MXZL25D2C009 | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 陈澎浩@chenph | N | 是 | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 否 | 23060MXZL25D2C010 | 回复 | C-MX---1ND-03-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层暖通设备布置、管道布置 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23060GGZL25A3C002 | 2024-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 是 | 23060GGZL25D2C003 | 回复 | C-GG---1ND-02-25A3-25D2 | C | GG | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XWESZL25A6B003 | 2025-06-27 |  | 2306XWESZL22Q2B003 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-02 | 否 | 2306XWESZL22Q2B004 | 传递 | B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WSS地坑泵参数 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23061MXZL25D3C003 | 2024-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-30 | 否 | 23061MXZL25D1C038 | 回复 | C-MX---1JH-01-25D3-25D1 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XRCVZL25A6S017 | 2025-07-31 |  | 2306XRCVZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---1GH-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XWODZL25A4S005 | 2025-07-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-21 | 否 | 2306XWODZL22C2S002 | 回复 | S-WOD---2FQ-01-25A4-22C2 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
23069BOPZL22R4C002 | 2024-08-06 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张文磊@zhangwl | N | 是 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 否 | 23069BOPZL25D2C002 | 回复 | C-BOP-CI-1DD-02-22R4-25D2 | C | BOP | CI | 1DD | 02 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-08-08 | 路进军@lujj | 张文磊@zhangwl | 编制
2306XNIZL22C1C001 | 2025-09-19 |  | 2306XNIZL21D3C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张冉@zhangran | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9GG-02-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9GG | 02 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 提供9.3.4.3硼回收系统相关内容 | 2025-10-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XZBRZL25A6S014 | 2024-10-15 |  | 2306XZBRZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZBR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZBR流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XPCSZL25A6S014 | 2025-06-26 |  | 2306XPCSZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-02-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306YFWDZL22C7C002 | 2024-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 电气设计所-电气二室 | 李娜娜@linn | N | 是 | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 是 | 2306YFWDZL22R2C001 | 回复 | C-FWD---1GD-1-22Q8-22R2 | C | FWD | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 李娜娜@linn | 编制
2306XRSIZL22D2B002 | 2024-12-14 |  | 2306XRSIZL22C1B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)设计任务书 | 2025-03-05 | 刘亚光@liuyg | 潘佳琪@panjq | 编制
2306XCUPZL25A3S003 | 2024-10-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-15 | 否 | 2306XCUPZL25A6S002 | 回复 | S-CUP-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2306YWNDZL25A1C001 | 2024-03-18 |  | 2306YWNDZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 公用系统所-公用二室 | 胡建成@hujc | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---2LT-3-22Q8-25A1 | C | WND | - | 2LT | 3 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)布置资料（核岛部分），包括：系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23069ZLTZL25E5S012 | 2025-08-08 |  | 23069ZLTZL21D3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 肖占方@xiaozf | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2025-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XNIZL22R5C001 | 2025-07-07 |  |  | C | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气四室 | 张琳娜d@zhanglnd | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 是 | 2306XNIZL22R4C006 | 回复 | C-NI-NI-1TD-01-22R5-22R4 | C | NI | NI | 1TD | 01 | 22R5 | 22R4 | 关闭 | 核岛通信专业各个系统（LSC/LSW/LTV/FAD）的电缆清单 | 2025-08-05 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
23061CIZL25D2C018 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 蔡嘉炜@caijw | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-27 | 否 | 23061CIZL25D4C014 | 回复 | C-CI---1DY-04-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 04 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 中压电动机开关柜与DCS接口的接点含义及数量 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
2306YVAEZL22Q8C001 | 2024-02-27 |  | 2306YVAEZL22Q7C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 是 | 2306YVAEZL22Q7C005 | 传递 | C-VAE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VAE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（VAE）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
230609TEZL25D2C003 | 2024-09-10 |  | 230609TEZL25A3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1ND-02-25A3-25D2 | C | 9TE | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | TE子项暖通用电设备运行方式及联锁关系、控制要求、消防系统电控要求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306YWSDZL22C3C002 | 2025-07-29 |  | 2306YWSDZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张志豪@zhangzhp | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-07 | 否 | 2306YWSDZL25D1C002 | 回复 | C-WSD---1GG-01-22C3-25D1 | C | WSD | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 关闭 | 提供核岛部分的辅助蒸汽用量要求（两台机组） | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 赵文斌@zhaowb | 编制
2306XMXZL25D1C046 | 2024-12-18 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 2306XMXZL25D1C050 | 回复 | C-MX---1HG-03-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 03 | 25D1 | 25D1 | 打开 | 主厂房C排柱外侧化水厂房布置信息（含精处理、取样间、加药间等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XMXZL25D1C007 | 2024-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-08-19 | 2024-08-16 | 否 | 2306XMXZL25D1C011 | 回复 | C-MX---1GH-01-25D1-25D1 | C | MX | - | 1GH | 01 | 25D1 | 25D1 | 关闭 | 凝结水温度，压力，流量（额定工况，最大工况），凝结水泵设备数量等参数 | 2024-09-01 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XRNSZL25E5S001 | 2025-10-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 段保亮@duanbl | N | 是 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 否 | 2306XRNSZL25A1S001 | 回复 | S-RNS-CQ-1HB-03-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT-ZBR手套箱（RNS631CQ）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306XNIZL25D2C003 | 2024-10-25 |  | 2306XNIZL22R4C003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-NI-CI-1DD-01-22R4-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2024-10-30 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
2306XCISZL22C1C001 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 沈剑男@shenjn | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-11 | 否 | 2306XCISZL22B4C001 | 回复 | C-CIS---9GG-01-22C1-22B4 | C | CIS | - | 9GG | 01 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 非能动堆腔注水箱容积及有效容积 | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 沈剑男@shenjn | 编制
2306XVMOZL25A3S005 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-23 | 否 | 2306XVMOZL25A6S004 | 回复 | S-VMO-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VMO | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2306XNIZL22A3C001 | 2025-10-09 |  | 2306XNIZL22B2C009 | A | 回复 | 有意见 | 总体所-概率安全分析室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 张瑞@zhangruid | N | 是 | 2025-10-23 | 2025-10-17 | 否 | 2306XNIZL22B2C012 | 回复 | C-NI---9FZ-02-22B2-22A3 | C | NI | - | 9FZ | 02 | 22B2 | 22A3 | 打开 | 19.2.1.2根据DEC-A识别清单，提供责任范围内编制内容 | 2025-10-15 | 张君南@zhangjna | 郑云涛@zhengyt | 编制
23061MXZL25C3C015 | 2024-10-14 |  | 23061MXZL25D1C042 | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-16 | 否 | 23061MXZL25C3C016 | 回复 | C-MX---1JZ-01-25C3-25C3 | C | MX | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XTFMZL25A6S003 | 2024-10-18 |  | 2306XTFMZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 白兰@bailan | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---1YG-01-25B2-25A6 | S | TFM | - | 1YG | 01 | 25B2 | 25A6 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）节流装置压损 | 2025-04-15 | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa | 编制
2306XWAIZL22D1S001 | 2024-08-08 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马晓荣@maxr | N | 是 | 2024-08-22 | 2024-08-14 | 否 | 2306XWAIZL25A1S001 | 回复 | S-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A1 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI035BA设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2024-08-31 | 郭建伟@guojw | 马晓荣@maxr | 编制
2306YCAVZL22R2C002 | 2024-06-13 |  | 2306YCAVZL22Q7C003 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-CAV---1GD-01-22Q7-22R2 | C | CAV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
2306YVCFZL22E3C001 | 2024-03-25 |  | 2306YVCFZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | C-VCF---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCF | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
23060MXZL25A3C014 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-20 | 否 | 23061MXZL25C3C007 | 回复 | C-MX---1NJ-01-25A3-25C3 | C | MX | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 关闭 | 主厂房暖通房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XFADZL22R5C001 | 2024-04-03 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气二室 | 张琳娜d@zhanglnd | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-26 | 是 | 2306XFADZL22R2C001 | 回复 | C-FAD---1GD-1-22R5-22R2 | C | FAD | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛FAD系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
2306XRVDZL21D3S001 | 2024-09-30 |  | 2306XPCSZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡继生@hujsa | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GG-01-25A6-21D3 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）可视流动指示器清单 | 2025-03-20 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XRVDZL25C1B001 | 2024-08-22 |  | 2306XRVDZL25E5B007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | B | RVD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-12-31 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2306XWPWZL25A6C001 | 2025-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 是 | 2025-06-13 |  | 是 |  |  | C-WPW-GB-2LT-01-25A6-25A4 | C | WPW | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 打开 | 提供饮用水系统流程图（厂区部分） | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 兰志远@l-lanzy | 编制
2306XMXZL25C3C001 | 2024-08-29 |  | 2306XMXZL25D1C017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张湉@zhangtian | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1GJ-01-25D1-25C3 | C | MX | - | 1GJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 打开 | 主厂房热机布置图 用房条件 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061CIZL25D2C006 | 2024-07-08 |  | 23061CIZL25A4C003 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-07-22 | 2024-07-13 | 否 | 23061CIZL25A4C008 | 回复 | C-CI-CI-1DS-01-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 01 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 室外廊道排水资料（排水坑位置等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061NIZL25D2C002 | 2024-08-20 |  | 23061NIZL22R1C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气一室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-28 | 否 | 23061NIZL22R1C003 | 回复 | C-NI-CI-1DD-02-22R1-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 02 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-08-08 | 路进军@lujj | 孙维@sunweib | 编制
2306XWSRZL25E5B002 | 2025-08-20 |  | 2306XWSRZL25A6B008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供WSR系统（001/002BA)设计任务书 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XCIZL25D1C013 | 2024-09-26 |  | 2306XCIZL25D4C003 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 否 | 2306XCIZL25D4C010 | 回复 | C-CI---1GY-02-25D1-25D4 | C | CI | - | 1GY | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 工艺系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XZBRZL22D3S003 | 2025-07-15 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 郭建伟@guojw | N | 是 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 是 | 2306XZBRZL22N2S003 | 回复 | S-ZBR-CS-2LX-01-22D3-22N2 | S | ZBR | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供过二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）力学计算条件 | 2025-07-25 | 王鹏@wangpeng | 郭建伟@guojw | 编制
23061MXZL25D2C010 | 2024-08-14 |  | 23061MXZL25D1C010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 耿卜雄@gengbx | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1HD-02-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 02 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 化学用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XMXZL25D4C022 | 2024-12-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 否 | 2306XMXZL25D1C049 | 回复 | C-MX---1YH-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区控制室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XMXZL25D2C002 | 2024-07-24 |  | 2306XMXZL25D1C003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-08-07 | 2024-07-30 | 否 | 2306XMXZL25D1C006 | 传递 | C-MX---1GD-04-25D1-25D2 | C | MX | - | 1GD | 04 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 热机特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25D2C039 | 2024-12-23 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-31 | 否 | 23061MXZL25D1C057 | 回复 | C-MX---1DG-05-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 05 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 电气设备房间布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23069ZLTZL22N2S001 | 2024-08-30 |  | 23069ZLTZL22D3S002 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王骥骁@wangjxd | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-CS-2LX-01-22D3-22N2 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）力学计算条件 | 2024-08-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
2306XINLZL25A3S001 | 2024-10-29 |  | 2306XINLZL25B3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-INL---1YN-01-25B3-25A3 | S | INL | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 热实验室（N305房间）暖通接口资料 | 2025-04-20 | 朱佩晓@zhupx | 曹红梅@caohm | 编制
2306XFWPZL25A6S009 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XFWPZL22C2S001 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
23061WESZL22Q2C002 | 2024-06-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-06-21 | 2024-06-18 | 否 | 23061WESZL22C3C001 | 回复 | C-WES---2GQ-01-22Q2-22C3 | C | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 22C3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2024-06-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XWAIZL22D3B001 | 2024-08-20 |  | 2306XWAIZL22Q8B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 公用系统所-公用二室 | 曹捷铭@caojm | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-08-22Q8-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 22Q8 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI020/021/022BA任务书 | 2024-10-30 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制
2306XPCSZL25A6S005 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 否 | 2306XPCSZL25A6S006 | 回复 | S-PCS-WND-2LT-01-25A6-25A6 | S | PCS | WND | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及PCS流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
23060MXZL25A3C035 | 2025-06-20 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王利军@wanglje | N | 是 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | 是 | 23060MXZL25D1C021 | 回复 | C-MX---1NG-02-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 02 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层暖通设备、管道布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制 |  |  | 与暖通专业沟通确认布置情况后回复 |  | 2025-07-07 | 窦万升@douws
23061RCVZL22N2S002 | 2025-05-06 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王鹤萤@wanghyn | N | 是 | 2025-05-20 | 2025-06-04 | 是 | 23061RCVZL22D1S002 | 回复 | S-RCV-DE-2LX-02-22N2-22D1 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学计算结果 | 2024-12-31 | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd | 编制
23061CIZL25D2C007 | 2024-07-08 |  | 23061CIZL25A4C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 否 | 23061CIZL25A4C012 | 传递 | C-CI---1SD-01-25A4-25D2 | C | CI | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房、主变压器区域和辅助变压器区域各层水工用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23069ZLDZL21D3B003 | 2024-07-29 |  | 23069ZLDZL25A6B001 | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-06 | 否 | 23069ZLDZL25A6B003 | 回复 | B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 作废
2306XWNCZL25A6C001 | 2024-08-12 |  | 2306XWNCZL22Q8C007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-WNC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | C | WNC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC冷冻水泵数据表 | 2023-10-31 | 李博@libo | 贺习之@hexz | 编制
23069CIZL25D2C002 | 2024-09-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-20 | 2024-09-10 | 否 | 23069CIZL25A4C001 | 回复 | C-CI-CI-1DS-04-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 04 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 辅助变压器布置、外形资料、油品重量 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23069TEZL25C3C003 | 2024-08-30 |  | 23069TEZL25C3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李丽@lilib | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1JZ-01-25C3-25C3 | C | 9TE | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | TE子项建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-10-20 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制 |  |  | 由于出差原因，未及时看到流程。 |  | 2024-10-12 | 杨园园@yangyyc
2306YCCVZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YCCVZL22C6C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-CCV---1GD-01-22Q7-22R2 | C | CCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2306XCIZL25D4C001 | 2024-08-13 |  | 2306XCIZL25D1C005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-09-09 | 是 | 2306XCIZL25D1C008 | 传递 | C-CI---1GY-03-25D1-25D4 | C | CI | - | 1GY | 03 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 电动（气动）闸、调节阀资料（电动阀的功率、电压、初版交直流电种类等应详细提供） | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306YWODZL25A6C002 | 2024-02-28 |  | 2306YWODZL22Q8C001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---1GG-01-22Q8-25A6 | C | WOD | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)流程图，管道清单和阀门清单。 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XPBZL22Q2S002 | 2025-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 刘晓轻@liuxqb | N | 是 | 2025-01-22 | 2025-01-17 | 否 | 2306XPBZL22P7S006 | 回复 | S-PB-PB-1SJ-03-22Q2-22P7 | S | PB | PB | 1SJ | 03 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 主集水槽、循环水沟、配水槽、中央竖井及塔芯布置工艺资料(工艺预提) | 2025-01-17 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2306XCIZL25D4C012 | 2024-12-10 |  | 2306XCIZL25D1C017 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘焱@liuyanc | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1GY-02-25D1-25D4 | C | CI | - | 1GY | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 工艺系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XVCPZL25A6S002 | 2024-10-17 |  | 2306XVCPZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供上充泵房应急厂房通风系统（VCP）排水条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
23061NIZL22R2C001 | 2025-08-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气二室 | 总体所-运行安全与策略室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 是 | 23061NIZL22A6C002 | 回复 | C-NI-NI-9DZ-07-22R2-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 07 | 22R2 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节 72小时电源及380V UPS电源、EAE系统、ECA系统蓄电池容量 | 2025-09-05 | 路进军@lujj | 李阳@liyanga | 编制
23061MXZL25D1C072 | 2025-12-15 |  | 23061MXZL25D4C041 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1YH-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区控制室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061CIZL22A6C001 | 2025-09-04 |  | 23061CIZL25D2C042 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行安全与策略室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张圣陶@zhangsta | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-NI-9DZ-01-25D2-22A6 | C | CI | NI | 9DZ | 01 | 25D2 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节提供开关站 是否易被盐雾侵蚀 | 2025-09-05 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061MXZL25D4C012 | 2024-07-30 |  | 23061MXZL25D2C008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-27 | 是 | 23061MXZL25D2C018 | 回复 | C-MX---1YD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 仪控用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求）、电动阀门配电柜电源要求 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061MXZL25D1C032 | 2024-09-20 |  | 23061MXZL25D1C021 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 否 | 23061MXZL25D1C037 | 回复 | C-MX---1HG-03-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 03 | 25D1 | 25D1 | 打开 | 主厂房C排柱外侧化水厂房布置信息（含精处理、取样间、加药间等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XRNSZL25A6S017 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XRNSZL22C2S001 | 回复 | S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23061CIZL25A4C026 | 2025-01-06 |  | 23061CIZL25D2C039 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1DS-06-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 06 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 汽机房电缆桥架、电缆竖井布置资料及防火封堵布置 | 2024-11-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YVMOZL22Q7C004 | 2024-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 倪明波@nimb | N | 是 | 2024-03-15 | 2024-03-05 | 否 | 2306YVMOZL25A6C001 | 回复 | C-VMO-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VMO | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2306XWNDZL25D1C001 | 2024-09-18 |  | 2306XWNDZL22Q8C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-02 | 2024-10-18 | 是 | 23060WNDZL22Q8C005 | 回复 | C-MX-WND-1GG-01-25D1-22Q8 | C | MX | WND | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XFADZL22R5C006 | 2025-01-03 |  |  | E | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气二室 | 张琳娜d@zhanglnd | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-09 | 否 | 2306XFADZL22R2C005 | 回复 | C-FAD---1GD-1-22R5-22R2 | C | FAD | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛FAD系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
2306XZSTZL25B3S002 | 2025-07-17 |  | 2306XZSTZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XWODZL25D1C001 | 2025-06-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-06-23 | 2025-06-19 | 否 | 2306XWODZL25A4C001 | 回复 | C-WOD---1GG-01-25D1-25A4 | C | WOD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 常规岛WOD含油废水坑放水至SA污水系统油水分离排水量 | 2025-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XZSTZL25A6S012 | 2024-11-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 否 | 2306XZSTZL22E4S001 | 回复 | S-ZST---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 打开 | 提供固体废物处理系统（ZST）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XWCWZL25D1C004 | 2024-08-24 |  | 2306XWCWZL22Q2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-07 | 2024-09-03 | 否 | 2306XWCWZL22Q2C005 | 回复 | C-WCW---1GG-03-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水水质 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XWESZL22Q2C002 | 2024-08-02 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-08-16 | 2024-08-08 | 否 | 2306XWESZL25B2C001 | 回复 | C-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书，流程图。 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306YWNDZL25B3C002 | 2024-03-19 |  | 2306YWNDZL22Q8C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-公用二室 | 房志刚@fangzg | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---2FQ-4-22Q8-25B3 | C | WND | - | 2FQ | 4 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)阀门清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XCLMZL22D1B002 | 2025-06-12 |  | 2306XCLMZL22D1B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘昕宇@liuxym | Y | 否 | [5 empty] | B-CLM-ZS-1BH-02-22D1-22D1 | B | CLM | ZS | 1BH | 02 | 22D1 | 22D1 | 关闭 | 设备闸门（CLM300ZS）设计任务书 | 2025-06-30 | 王鹏@wangpeng | 刘昕宇@liuxym | 编制
23069ZLTZL22E3B001 | 2024-07-02 |  | 23069ZLTZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22E3 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061MXZL25D1C075 | 2025-12-31 |  | 23061MXZL25D4C044 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1YG-04-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 04 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控布置条件（控制室、电子设备间、电缆夹层等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23060WCDZL25D1C005 | 2024-10-25 |  | 23060WCDZL22Q8C007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WCD | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WCD系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力 | 2024-10-15 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23060WSRZL25A6B003 | 2025-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-12 | 2025-06-30 | 否 | 23060WSRZL25A6B004 | 回复 | B-WSR-QS-1GH-01-25A6-25A6 | B | WSR | QS | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QS部分） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23061CIZL25A4C008 | 2024-07-13 |  | 23061CIZL25D2C006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1DS-01-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 01 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 室外廊道排水资料（排水坑位置等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XRVDZL25A2B001 | 2024-08-23 |  | 2306XRVDZL25E5B005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 任美贤@renmx | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-09-18 | 是 | 2306XRVDZL25E5B008 | 传递 | B-RVD-BA-1HB-02-25E5-25A2 | B | RVD | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-12-31 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制 |  |  | 内部原因，未及时回复，接口回复已完成。 |  | 2024-12-25 | 董朝盼@dongcp
2306XZSTZL25A6S008 | 2024-10-13 |  | 2306XZSTZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XWNDZL22C2S001 | 2025-07-03 |  | 2306XWNDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
23061CIZL25D4C030 | 2024-11-04 |  | 23061CIZL25D3C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 高敏a@gaomina | N | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1JY-01-25D3-25D4 | C | CI | CI | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23060WESZL22Q2C001 | 2024-07-18 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-电气一室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 是 | 23060WESZL22R1C001 | 回复 | C-WES---1GD-01-22Q2-22R1 | C | WES | - | 1GD | 01 | 22Q2 | 22R1 | 关闭 | WES系统应急柴油机加载资料 | 2024-04-15 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XWSDZL25D1C002 | 2025-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-05 | 否 | 2306XWSDZL22C3C002 | 回复 | C-WSD-TSS-1GG-01-25D1-22C3 | C | WSD | TSS | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 机组启动时，机组运行时-TG所需辅助蒸汽品质要求 | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061CIZL25D2C033 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 23061CIZL22E5C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 蔡嘉炜@caijw | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-17 | 否 | 23061CIZL22E5C003 | 回复 | C-CI-NI-1DY-01-25D2-22E5 | C | CI | NI | 1DY | 01 | 25D2 | 22E5 | 关闭 | 常规岛负责的需要安装于主控制室区域的电气设备间的设备资料，包括设备位号/设备功能描述/安全列/安装位置（房间）/重量/尺寸/安装方式/检修需求/散热量/噪声值/特殊需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
23069VRWZL25A1S001 | 2024-10-25 |  | 23069VRWZL25A3S005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 否 | 23069VRWZL25A3S006 | 传递 | S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2306XVESZL25A3S001 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVESZL25A6S001 | 回复 | S-VES---1NS-01-25A3-25A6 | S | VES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2306XWCWZL22Q2C018 | 2024-10-22 |  | 2306XWCWZL25D1C014 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | Y | 否 | [5 empty] | C-WCW---1GG-03-25D1-22Q2 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛院负责部分的循环水（WCW）系统流程图 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XWAIZL25E5B006 | 2024-10-11 |  | 2306XWAIZL22Q8B008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 米海霞@mihx | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-09-22Q8-25E5 | B | WAI | BA | 1GH | 09 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI033/034BA任务书 | 2024-10-30 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制 | 2024-10-11 |  | 临近假期，联系不上相关人员。 | 已处理。 | 2024-12-25 | 米海霞@mihx
2306XRNSZL25A6S004 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-15 | 否 | 2306XRNSZL25A6S006 | 回复 | S-RNS-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RNS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RNS流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23061MXZL25D2C019 | 2024-09-03 |  | 23061MXZL25D4C015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1TD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1TD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房通信用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
23061WESZL22Q2C002 | 2024-06-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 是 | 23061WESZL22C4C001 | 回复 | C-WES-WCC-1GG-02-22Q2-22C4 | C | WES | WCC | 1GG | 02 | 22Q2 | 22C4 | 关闭 | 重要厂用水设计温度，水质条件:包括比热容，密度，导热系数等 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23061DCUPSZL22R2C005 | 2025-01-08 |  | 23061DCUPSZL25D2C005 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 是 | 23061DCUPSZL25D2C006 | 回复 | C-DC/UPS-NI-1DD-01-25D2-22R2 | C | DC/UPS | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R2 | 关闭 | 直流和UPS用电负荷 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制 |  |  | 未及时提醒各级校审审批流程 | 及时提醒各级校审审批流程，保证接口按时回复 | 2024-10-10
23061DADBZL25A3S001 | 2024-10-11 |  | 23061DADBZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 甄林棚@zhenlp | Y | 否 | [5 empty] | S-DA/DB---1DN-01-25B1-25A3 | S | DA/DB | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供DA/DB厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 朱佩晓@zhupx | 苑若彤@yuanrt | 编制
2306XZBRZL21D3B011 | 2025-09-17 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-20 | 否 | 2306XZBRZL25E5B009 | 回复 | B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-08-31 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XFWPZL22C2S002 | 2025-10-20 |  | 2306XFWPZL25A6S011 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
23069WQBZL25A6B002 | 2024-07-11 |  | 23069WQBZL21D3B002 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-07-25 | 2024-07-21 | 否 | 23069WQBZL21D3B003 | 传递 | B-WQB-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 作废
2306XCOLTZL22Q7S001 | 2025-07-29 |  | 2306XCOLTZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 陈浩南@chenhn | Y | 否 | [5 empty] | S-COLT---1NN-01-25A3-22Q7 | S | COLT | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2306G5015-新风防雨百叶技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
2306XMXZL25D4C011 | 2024-09-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 否 | 2306XMXZL25D2C009 | 回复 | C-MX---1YD-03-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 03 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房仪控专业用电缆电缆夹层主通道、托架 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XRCVZL25A6S001 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2306XRCVZL25A3S001 | 回复 | S-RCV---1XN-01-25A6-25A3 | S | RCV | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306YVFRZL22Q7C004 | 2024-02-22 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 童欣@tongxin | N | 是 | 2024-03-07 | 2024-03-05 | 否 | 2306YVFRZL22E3C001 | 回复 | C-VFR---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VFR | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 编制
2306XMXZL25D1C056 | 2025-10-27 |  | 2306XMXZL25D4C033 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YH-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区控制室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23060MXZL25D1C005 | 2024-09-25 |  | 23060MXZL25A3C017 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孟泓杉@menghs | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1NH-01-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NH | 01 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区暖通空调及风管通风竖井布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23060WCDZL22Q8C002 | 2024-04-01 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-06-02 | 是 | 23060WCDZL25D1C003 | 回复 | C-WCD-WDP-1GG-2-22Q8-25D1 | C | WCD | WDP | 1GG | 2 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)用水水质、水量、水压等技术参数 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj | 编制 | 2024-05-31 |  | 业主组织的初设审查的专家意见与供货商的外部接口及本接口都有所关联，近日收到业主来函确认修改意见，因此造成遗漏。 | 业主组织的初设审查的专家意见与供货商的外部接口及本接口都有所关联，近日收到业主来函确认修改意见，因此造成遗漏。目前已提交接口回复。 | 2024-05-30 | 赵琛@zhaochena
23068WWCZL22C7C001 | 2023-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2023-11-10 | 2023-10-30 | 否 | 23068WWCZL25A6C001 | 回复 | C-WWC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | C | WWC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC冷冻水泵数据表 | 2023-10-31 | 李博@libo | 顾欣@guxin | 编制
23061MXZL25D1C006 | 2024-07-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-07-18 | 2024-07-17 | 否 | 23061MXZL25D2C005 | 回复 | C-MX---1HD-04-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 04 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 化学特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XRSIZL22D2B007 | 2025-07-07 |  | 2306XRSIZL22C1B002 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 薛万勋a@xuewxa | Y | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)设计任务书 | 2025-03-05 | 刘亚光@liuyg | 潘佳琪@panjq | 编制
23061MXZL25A4C014 | 2024-10-16 |  | 23061MXZL25C3C015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李宪祺@lixqd | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JS-04-25C3-25A4 | C | MX | - | 1JS | 04 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XWCWZL25D1C011 | 2024-09-23 |  | 2306XWCWZL22Q2C009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-WCW-MX-1GG-08-22Q2-25D1 | C | WCW | MX | 1GG | 08 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 跨岛系统流程图 | 2024-10-15 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XNIZL21D3C003 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 是 | 2306XNIZL22C1C001 | 回复 | C-NI-NI-9GG-02-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9GG | 02 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 提供9.3.4.3硼回收系统相关内容 | 2025-10-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
23069QFZL25B2S005 | 2024-12-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张学朔@zhangxsc | N | 是 | 2024-12-18 | 2024-12-06 | 否 | 23069QFZL25A3S005 | 回复 | S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 张学朔@zhangxsc | 编制
2306XMXZL25D4C015 | 2024-09-26 |  | 2306XMXZL25D1C024 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 宋欢@songhuan | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-30 | 否 | 2306XMXZL25D1C032 | 回复 | C-MX---1YG-03-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 03 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 就地配电盘、控制箱资料（包括汽机系统、循环水系统） | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XCFEZL25A6S002 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 2306XCFEZL25A6S003 | 回复 | S-CFE-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CFE | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CFE系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CFE流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2306XRNDZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XRNDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23069ZLTZL25E5S007 | 2025-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 马卫涛@mawt | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-07 | 否 | 23069ZLTZL25C2S002 | 回复 | S-ZLT-BA-1HJ-02-25E5-25C2 | S | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供Q107房间监测槽(ZLT009/010BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 马卫涛@mawt | 编制
2306XNIZL25A6S002 | 2024-10-18 |  | 2306XNIZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-RFT-1GG-01-25A2-25A6 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 乏燃料水池长、宽、高，池底标高以及池顶标高 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 蔡泽萍@caizp | 编制
2306XRBMZL21D3C001 | 2025-10-28 |  | 2306XRBMZL22C4C002 | B | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 罗浩@luohaod | Y | 否 | [5 empty] | C-RBM-ZBR-9GG-01-22C4-21D3 | C | RBM | ZBR | 9GG | 01 | 22C4 | 21D3 | 关闭 | 9.3.4.3 硼回收系统（ZBR）:请提供反应堆硼和水补给系统对反应堆冷却剂补给水和硼酸溶液的复用要求。 | 2025-09-15 | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb | 编制
23060CIZL25A3C004 | 2024-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 否 | 23060CIZL25D4C001 | 回复 | C-CI---1NY-01-25A3-25D4 | C | CI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 暖通系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XVNAZL25A6S001 | 2024-10-17 |  | 2306XVNAZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA---1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2306YVFRZL22Q7C001 | 2024-02-19 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 童欣@tongxin | N | 是 | 2024-03-04 | 2024-02-27 | 否 | 2306YVFRZL25A6C001 | 回复 | C-VFR-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VFR | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 编制
2306XWODZL25A4S004 | 2025-07-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-07-23 | 2025-07-16 | 否 | 2306XWODZL22C2S001 | 回复 | S-WOD---2FQ-01-25A4-22C2 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
2306XZBRZL25A6S002 | 2024-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-26 | 否 | 2306XZBRZL22D1S001 | 回复 | S-ZBR-BA-1GH-02-25A6-22D1 | S | ZBR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2025-03-25 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XWSSZL25B3C001 | 2024-08-04 |  | 2306XWSSZL22Q2C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 孙晓红@sunxh | Y | 否 | [5 empty] | C-WSS---1GY-01-22Q2-25B3 | C | WSS | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B3 | 关闭 | 提供WES泵坑WSS仪控任务书，流程图。 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XSXNHZL25A2C001 | 2025-05-27 |  | 2306XSXNHZL25A1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | C-SX/NH-GB-1GS-01-25A1-25A2 | C | SX/NH | GB | 1GS | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材、分界处支架功能等信息） | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 刘勇兵@liuyb | 编制
2306XWLCZL25D1C001 | 2025-06-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 是 | 2306XWLCZL22B4C001 | 回复 | C-WLC---1GG-01-25D1-22B4 | C | WLC | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22B4 | 关闭 | 提供WLC系统流程图；废液排放周期，单次废液排放量、持续时间；废液最大排放流速，最高温度，平均温度；废液年排放总量 | 2025-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23060WNDZL25D1C004 | 2025-07-22 |  | 23060WNDZL22Q8C006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 梁壮壮@liangzz | Y | 否 | [5 empty] | C-WND-WDP-1GG-2-22Q8-25D1 | C | WND | WDP | 1GG | 2 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)用水水质、水量、水压等技术参数 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23060MXZL25A3C032 | 2025-06-06 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王利军@wanglje | N | 是 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | 否 | 23060MXZL25D1C020 | 回复 | C-MX---1NG-02-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 02 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层暖通设备、管道布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061MXZL25C3C002 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-03 | 否 | 23061MXZL25C3C003 | 回复 | C-MX---1JZ-01-25C3-25C3 | C | MX | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25C3C011 | 2024-09-26 |  | 23061MXZL25D1C031 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张湉@zhangtian | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1HJ-01-25D1-25C3 | C | MX | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | 主厂房化学房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XFNPZL22C2S001 | 2025-07-03 |  | 2306XFNPZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
23069PSARZL22Q3C001 | 2025-09-18 |  | 23069PSARZL22S3C001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺三室 | 总图地质所-岩土工程室 | 关智滔@guanzt | Y | 否 | [5 empty] | C-----9ZX-01-22S3-22Q3 | C | - | - | 9ZX | 01 | 22S3 | 22Q3 | 关闭 | 2.4.1.1节提供厂区地下水条件。 | 2025-09-15 | 李正强@lizqc | 王小元@wangxyf | 编制
23061TSMZL25C3C001 | 2025-08-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2025-09-06 | 2025-08-28 | 否 | 23061TSMZL22B4C001 | 回复 | C-TSM---9JF-01-25C3-22B4 | C | TSM | - | 9JF | 01 | 25C3 | 22B4 | 关闭 | 12.3 汽轮机厂房自由容积（m3） | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061NIZL22R1C001 | 2024-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孙维@sunweib | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 是 | 23061NIZL25D2C001 | 回复 | C-NI-CI-1DD-01-22R1-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-08-08 | 路进军@lujj | 孙维@sunweib | 编制
23061MXZL25A3C001 | 2024-09-12 |  | 23061MXZL25C3C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 否 | 23061MXZL25C3C009 | 传递 | C-MX---1JN-01-25C3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XMXZL25D4C012 | 2024-09-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-30 | 否 | 2306XMXZL25D1C030 | 回复 | C-MX---1YG-04-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 04 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控布置条件（控制室、电子设备间、电缆夹层等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061MXZL25D1C066 | 2025-10-10 |  | 23061MXZL25C3C024 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1JG-03-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JG | 03 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306YVCLZL22Q7C003 | 2024-04-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 张丽丽@zhangllb | N | 是 | 2024-04-22 | 2024-04-17 | 否 | 2306YVCLZL22R2C001 | 回复 | C-VCL---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VCL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 编制
230612IRMZL25B3S001 | 2025-07-31 |  | 230612IRMZL22E4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 曾龙@zenglongb | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-12 | 否 | 230612IRMZL22E4S002 | 回复 | S-IRM---1FY-11-22E4-25B3 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入 | 2025-11-30 | 崔明路@cuiml | 谢永骥@xieyj | 编制
23069ZLTZL22D3S003 | 2024-11-20 |  | 23069ZLTZL22N2S003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-CS-2LX-01-22N2-22D3 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）力学计算结果 | 2024-11-15 | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 编制
2306YWSDZL22C3C001 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张志豪@zhangzhp | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-24 | 否 | 2306YWSDZL25D1C001 | 回复 | C-WSD---1GG-01-22C3-25D1 | C | WSD | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 关闭 | 提供核岛部分的辅助蒸汽用量要求（两台机组） | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 赵文斌@zhaowb | 编制
2306XZLTZL25A6S009 | 2024-10-19 |  | 2306XZLTZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XZLTZL25A6S011 | 2024-10-23 |  | 2306XZLTZL25A3S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-11-06 | 2024-10-30 | 否 | 2306XZLTZL25A3S002 | 回复 | S-ZLT---1XN-01-25A6-25A3 | S | ZLT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23061WESZL22Q2C001 | 2024-06-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-06-18 | 2024-07-04 | 是 | 23061WESZL22E3C002 | 回复 | C-WES---1GY-2-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 2 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）系统手册2-5章 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23060NIZL22A6C001 | 2025-09-04 |  | 23060NIZL22B5C001 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行安全与策略室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 张圣陶@zhangsta | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9FZ-04-22B5-22A6 | C | NI | NI | 9FZ | 04 | 22B5 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节恶劣天气（SW）和极端恶劣天气（ESW）的相关参数 | 2025-09-30 | 张君南@zhangjna | 耿小爽@gengxs | 编制
2306XVCLZL25A3S008 | 2024-12-18 |  | 2306XVCLZL22B6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 田登港@tiandg | Y | 否 | [5 empty] | S---VCL-1XN-01-22B6-25A3 | S | - | VCL | 1XN | 01 | 22B6 | 25A3 | 关闭 | 主控室可居留评价计算中是否考虑设置应急双风口及是否考虑事故工况下（DBA、DEC）双取风口切换等信息 | 2025-06-30 | 张君南@zhangjna | 吴楠@wunan | 编制
2306YVCFZL22Q7C004 | 2024-03-08 |  | 2306YVCFZL22Q8C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 否 | 2306YVCFZL22Q8C002 | 回复 | C-VCF-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VCF | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）冷冻水资料。提供VCF系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2306XCSPZL22D1B002 | 2025-07-21 |  | 2306XCSPZL25A2B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘迎@liuyingc | Y | 否 | [5 empty] | B-CSP-RF-1BH-01-25A2-22D1 | B | CSP | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)接管载荷（包络值） | 2025-07-30 | 丁丹萍@dingdp |  | 编制
2306YCCVZL22C6C002 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-04-22 | 是 | 2306YCCVZL22R2C001 | 回复 | C-CCV---1GD-01-22Q7-22R2 | C | CCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2306XZBRZL22D1S004 | 2025-06-16 |  | 2306XZBRZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 房柯@fangke | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-DE-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | DE | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XFDPZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XFDPZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2306XCLMZL22B4S002 | 2025-06-11 | 2025-06-24 | 2306XCLMZL22D1S003 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 李晓静q@lixjq | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-1HF-02-22D1-22B4 | S | CLM | ZS | 1HF | 02 | 22D1 | 22B4 | 关闭 | 提供设备闸门(CLM300ZS)辐射防护计算资料 | 2025-06-25 | 王鹏@wangpeng | 刘昕宇@liuxym | 编制
2306XWNCZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XWNCZL25A1S009 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XRSIZL22N2B002 | 2024-12-20 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 施勣@shiji | N | 是 | 2025-01-03 | 2025-01-13 | 是 | 2306XRSIZL22D2B005 | 回复 | B-RSI-BA-2LX-01-22N2-22D2 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算结果 | 2024-12-30 | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 编制
23069ZLTZL22D3B003 | 2025-10-18 |  | 23069ZLTZL21D3B012 | C | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23069ZLTZL21D3S001 | 2024-06-25 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-09 | 2024-06-28 | 否 | 23069ZLTZL22D4S001 | 回复 | S-ZLT---1GH-01-25A6-22D4 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器和蒸发器（ZLT001RE/001EV）设计任务书 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XCIZL25D1C006 | 2024-08-15 |  | 2306XCIZL25A3C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 否 | 2306XCIZL25A3C002 | 回复 | C-CI---1GN-03-25D1-25A3 | C | CI | - | 1GN | 03 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 辅助蒸汽、除盐水参数 | 2024-08-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XRCVZL25A6S008 | 2024-10-14 |  | 2306XRCVZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-ZBR-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | ZBR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 对应核电厂的不同设计运行状态，从RCV系统排至ZBR系统的反应堆冷却剂量 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
23069ZLTZL21D3B006 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 是 | 23069ZLTZL25E5B002 | 回复 | B-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐器(ZLT002/003/004/005DE)设计任务书 | 2024-10-31 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制 |  |  | 个人休病假，未及时回复。接口回复已完成。 |  | 2024-12-25 | 米海霞@mihx
23061MXZL25D1C076 | 2026-01-07 |  | 23061MXZL25D2C052 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1DG-04-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 04 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电缆桥架布置及底层沟道布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XGDGEZL25D3B001 | 2025-10-24 |  | 2306XGDGEZL25A4B001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | B-GD/GE-MX-1SJ-1-25A4-25D3 | B | GD/GE | MX | 1SJ | 1 | 25A4 | 25D3 | 关闭 | 设计范围内循环水管沟布置图，包括管沟标高、内衬玻璃钢要求及设计压力、试验压力、真空压力、瞬态压力等等信息 | 9999-01-01 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306YWAPZL22E3C001 | 2024-02-27 |  | 2306YWAPZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | C-WAP---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WAP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）仪控任务书。 | 2024-02-26 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
2306XNTZL22Q7C002 | 2024-09-04 |  | 2306XNTZL25B3C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王杰@wangjief | N | 是 | 2024-09-18 | 2024-09-14 | 否 | 2306XNTZL25B3C002 | 回复 | C-NT---1NY-01-22Q7-25B3 | C | NT | - | 1NY | 01 | 22Q7 | 25B3 | 关闭 | 核岛通风系统仪控任务书,流程图（VCR、CSV、WCV、CUP、VEE、VFR、CAV、VMO、VFL、VCL、VNA、VEB、VEC、CCV、VCF、VDS、VES、VCP、VAE） | 2024-09-30 | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 编制
23061MXZL25D4C016 | 2024-08-12 |  | 23061MXZL25A4C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-22 | 否 | 23061MXZL25A4C006 | 传递 | C-MX---1ST-01-25A4-25D4 | C | MX | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25D4 | 关闭 | 各灭火系统流程图（包括气体灭火、水灭火等所有系统）；消防设备布置图、控制联动要求(包括消防泵，雨淋阀等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XVNAZL25A3S002 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-22 | 否 | 2306XVNAZL25A6S004 | 回复 | S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2306YVDSZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YVDSZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VDS---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VDS | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 编制
2306XVCLZL25A3S004 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 否 | 2306XVCLZL25A6S004 | 回复 | S-VCL-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VCL流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2306XRNDZL22D1B001 | 2024-11-14 |  | 2306XRNDZL22Q8B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 公用系统所-公用二室 | 刘迎@liuyingc | Y | 否 | [5 empty] | B-RND-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | B | RND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供氮气储罐（RND001BA）设计任务书 | 2024-11-30 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
2306XWSRZL22R2C002 | 2024-10-28 |  | 2306XWSRZL25A6C008 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-WSR---1GD-01-25A6-22R2 | C | WSR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22R2 | 关闭 | 提供WSR系统用电条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XVEBZL25A6S001 | 2024-09-30 |  | 2306XVEBZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEB | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEB系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2306XZBRZL22E3B002 | 2024-11-07 |  | 2306XZBRZL21D3B009 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XRVDZL25E5B003 | 2024-06-11 |  | 2306XRVDZL21D3B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | N | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306XVCFZL25A3S002 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-15 | 否 | 2306XVCFZL25A6S002 | 回复 | S-VCF-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCF | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCF系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2306XNIZL25A3S006 | 2024-10-18 |  | 2306XNIZL25B2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1YN-01-25B2-25A3 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2025-03-31 | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena | 编制
2306XRCVZL25A6S014 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XRCVZL22C2S001 | 回复 | S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XRCVZL22D3B001 | 2025-07-15 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 郭建伟@guojw | N | 是 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | 是 | 2306XRCVZL22N2B001 | 回复 | B-RCV-RF-2LX-01-22D3-22N2 | B | RCV | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）力学计算条件 | 2025-07-30 | 王鹏@wangpeng | 郭建伟@guojw | 编制
2306XMXZL25D4C003 | 2024-08-12 |  | 2306XMXZL25D1C005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1GT-02-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GT | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 热机特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XZBRZL22D4S002 | 2025-06-30 |  | 2306XZBRZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GH-01-25A6-22D4 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XCISZL25A6S004 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 是 | 2306XCISZL22C2S001 | 回复 | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
23061KAZL25B1S001 | 2024-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 蒲红宇@puhy | N | 是 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 否 | 23061KAZL25A3S001 | 回复 | S-KA---1DN-01-25B1-25A3 | S | KA | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供KA厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 苏永涛@suyt | 蒲红宇@puhy | 编制
2306XNIZL22E5C002 | 2025-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 总体所-概率安全分析室 | 郑腾蛟@zhengtj | N | 是 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 是 | 2306XNIZL22A3C002 | 回复 | C-NI---9YZ-02-22E5-22A3 | C | NI | - | 9YZ | 02 | 22E5 | 22A3 | 关闭 | 19.1乏池PSA中的A类人因分析结果、C类人因分析结果、 提供19.1.7.1.5章节内容。 | 2025-10-15 | 崔明路@cuiml | 郑腾蛟@zhengtj | 编制
23061MXZL25D2C026 | 2024-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-27 | 否 | 23061MXZL25B1C001 | 回复 | C-MX-GB-1DD-01-25D2-25B1 | C | MX | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 常规岛MX与GB沟的电缆接口(MX电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-11-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YWCDZL22Q8C002 | 2024-02-21 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 否 | 2306YWCDZL25A1C001 | 回复 | C-WCD---2LT-3-22Q8-25A1 | C | WCD | - | 2LT | 3 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)布置资料(核岛部分)，包括：系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XZBRZL22D1S005 | 2025-06-20 |  | 2306XZBRZL25A6S021 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-07-04 | 2025-06-27 | 否 | 2306XZBRZL25A6S027 | 回复 | S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D3 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XZBRZL25E5S002 | 2024-11-12 |  | 2306XZBRZL25A6S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GH-03-25A6-25E5 | S | ZBR | - | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）临时过滤器资料 | 2025-04-20 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
23060ZSTZL22D4S001 | 2025-09-11 |  | 23060ZSTZL21D1S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 乔振铭@qiaozm | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-CX-1GH-01-21D1-22D4 | S | ZST | CX | 1GH | 01 | 21D1 | 22D4 | 关闭 | 杂项干废物运输车设计条件 | 2025-10-20 | 苏鸣皋@sumg | 王珂@wangkec | 编制
2306XMEZL25D1C001 | 2024-08-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 否 | 2306XMEZL25A3C001 | 回复 | C-ME---1GN-02-25D1-25A3 | C | ME | - | 1GN | 02 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 润滑油室布置图、散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
230612RCVZL22C1C002 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-16 | 否 | 230612RCVZL22B6C001 | 回复 | C-RCV-NI-9GF-03-22C1-22B6 | C | RCV | NI | 9GF | 03 | 22C1 | 22B6 | 关闭 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积；RCV容控箱碘的分配因子；RCV除盐器的去污因子 | 2025-09-16 | 刘亚光@liuyg | 张冉@zhangran | 编制
2306XWNCZL21D3C002 | 2024-09-09 |  | 2306XWNCZL22Q8C009 | B | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 胡继生@hujsa | Y | 否 | [5 empty] | C-WNC-RVD-1GG-01-22Q8-21D3 | C | WNC | RVD | 1GG | 01 | 22Q8 | 21D3 | 关闭 | WNC系统排水要求 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
23069ZLTZL22N2S003 | 2024-11-18 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王骥骁@wangjxd | N | 是 | 2024-12-02 | 2024-11-20 | 否 | 23069ZLTZL22D3S003 | 回复 | S-ZLT-CS-2LX-01-22N2-22D3 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）力学计算结果 | 2024-11-15 | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 编制
2306XZGTZL25A6S013 | 2025-07-07 |  | 2306XZGTZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-02-25A6-25A6 | S | ZGT | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23061MXZL25D1C034 | 2024-09-29 |  | 23061MXZL25D2C027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1DG-03-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 03 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电气设施布置图（发电机出线、励磁系统设备布置图、母线桥、组合导线等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XZLTZL25A6S005 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-21 | 否 | 2306XZLTZL25A6S010 | 回复 | S-ZLT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23061SXZL25A3S001 | 2024-09-30 |  | 23061SXZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 王子帆@l-wangzf | Y | 否 | [5 empty] | S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 李家贺@lijhd | 编制
2306XVFLZL25A1S001 | 2024-10-22 |  | 2306XVFLZL25A3S005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-11-05 | 2024-10-29 | 否 | 2306XVFLZL25A3S007 | 回复 | S-VFL-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VFL | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | 提供VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2306XPBZL22R4S002 | 2025-02-17 |  | 2306XPBZL22P7S003 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构五室 | 徐伟e@xuweie | Y | 否 | [5 empty] | S-PB-PB-1JD-01-22P7-22R4 | S | PB | PB | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2025-01-13 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
2306XEMPQZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XEMPQZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-22C2 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb | 编制
23060WCDZL25D4C001 | 2024-04-01 |  | 23060WCDZL22Q8C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-公用二室 | 梁飞飞@liangff | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 是 | 23060WCDZL22Q8C003 | 传递 | C-WCD---1GY-1-22Q8-25D4 | C | WCD | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)仪控任务书 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制 | 2024-04-26 |  | 接口内容需讨论，讨论后升版接口 |  | 2024-04-17 | 丁学姣@dingxj
2306XRFTZL25A3S001 | 2024-10-10 |  | 2306XRFTZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1XN-01-25A6-25A3 | S | RFT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306YVESZL22Q7C002 | 2024-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 康健@kangjian | N | 是 | 2024-05-29 | 2024-05-16 | 否 | 2306YVESZL22R2C001 | 回复 | C-VES---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VES | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
2306XMXZL25D1C035 | 2024-10-13 |  | 2306XMXZL25D2C006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-25 | 否 | 2306XMXZL25D2C010 | 传递 | C-MX---1DG-02-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 02 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 压缩空气需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XNIZL22A3C002 | 2025-10-16 |  | 2306XNIZL22E5C002 | A | 回复 | 同意 | 总体所-概率安全分析室 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 贝俊娟@beijj | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9YZ-02-22E5-22A3 | C | NI | - | 9YZ | 02 | 22E5 | 22A3 | 关闭 | 19.1乏池PSA中的A类人因分析结果、C类人因分析结果、 提供19.1.7.1.5章节内容。 | 2025-10-15 | 崔明路@cuiml | 郑腾蛟@zhengtj | 编制
2306YRFZL22D1S002 | 2024-11-11 |  | 2306YRFZL25A6S005 | B | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2024-11-25 | 2024-11-14 | 否 | 2306YRFZL25A6S006 | 回复 | S-RF-RHR-1GH-01-22D1-25A6 | S | RF | RHR | 1GH | 01 | 22D1 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率 | 2025-04-15 | 王鹏@wangpeng | 刘迎@liuyingc | 编制
2306XNIZL22D4C004 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-11 | 否 | 2306XNIZL22B1C002 | 回复 | C-NI---9FH-01-22D4-22B1 | C | NI | - | 9FH | 01 | 22D4 | 22B1 | 关闭 | 9.1.1 新燃料贮存格架设备图纸和格架的布置。 | 2025-09-30 | 王鹏@wangpeng | 沈艳祥@shenyx | 编制
23061CIZL25D4C040 | 2025-12-18 |  | 23061CIZL25D1C017 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘焱@liuyanc | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1HY-01-25D1-25D4 | C | CI | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学区域平面布置资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XCIZL22Q2C004 | 2024-09-20 |  | 2306XCIZL25D1C009 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-29 | 否 | 2306XCIZL25D1C014 | 传递 | C-CI-WUC-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WUC | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XWESZL22Q2S003 | 2025-09-25 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-29 | 否 | 2306XWESZL22C2S003 | 回复 | S-WES---2FQ-01-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2306XRNSZL22D3B004 | 2025-10-28 |  | 2306XRNSZL22N2B003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 曹捷铭@caojm | Y | 否 | [5 empty] | B-RNS-RF-2LX-02-22N2-22D3 | B | RNS | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供高温取样冷却器(RNS071-073RF)力学计算结果 | 2025-11-14 | 兰天宝@lantb | 侯勝杰@housja | 编制
23060MXZL25D1C017 | 2024-12-23 |  | 23060MXZL25A3C029 | E | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 否 | 23060MXZL25A3C030 | 传递 | C-MX---1NG-03-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 03 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层为满足通风要求需开洞尺寸 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061CIZL25D1C016 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-工程经济所-安装室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-11 | 否 | 23061CIZL25F2C003 | 回复 | C-CI-CI-1HG-01-25D1-25F2 | C | CI | CI | 1HG | 01 | 25D1 | 25F2 | 关闭 | 化学设备材料清单 | 2025-11-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23060GGZL25D2C003 | 2024-08-20 |  | 23060GGZL25A3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 耿卜雄@gengbx | N | 否 | [5 empty] | C-GG---1ND-02-25A3-25D2 | C | GG | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XRFHZL22D4S008 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王杰琮@wangjcd | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 是 | 2306XRFHZL22N2S001 | 回复 | S-RFH-NI-2LX-02-22D4-22N2 | S | RFH | NI | 2LX | 02 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供燃料转运装置力学计算资料 | 2025-09-15 | 王鹏@wangpeng | 乔振铭@qiaozm | 编制
2306XWCVZL25A3S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张烨@zhangyea | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 否 | 2306XWCVZL25A6S005 | 回复 | S-WCV-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | S | WCV | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
23061WCCZL22Q2C001 | 2024-05-28 |  | 23061WCCZL22C4C001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 张志柳@zhangzld | Y | 否 | [5 empty] | C-WCC-WES-1GG-02-22C4-22Q2 | C | WCC | WES | 1GG | 02 | 22C4 | 22Q2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统上游条件：各个工况下热工设计参数 | 2024-03-15 | 刘亚光@liuyg | 吕佳宁@lvjn | 编制
2306YWSSZL22C2C001 | 2024-03-12 |  | 2306YWSSZL22C7C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-WSS-NI-2FQ-1-22Q8-22C2 | C | WSS | NI | 2FQ | 1 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh | 编制
2306YVFLZL22E3C001 | 2024-03-27 |  | 2306YVFLZL22Q7C003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 周传心@zhoucx | Y | 否 | [5 empty] | C-VFL---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VFL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2306XMXZL25C3C003 | 2024-12-24 |  | 2306XMXZL25D1C043 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张湉@zhangtian | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1HJ-01-25D1-25C3 | C | MX | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | 主厂房化学房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306YVCLZL22Q8C001 | 2024-04-15 |  | 2306YVCLZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 何松骏@hesj | Y | 否 | [5 empty] | C-VCL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VCL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 编制
2306XZVZL25A3S001 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-10-09 | 否 | 2306XZVZL22Q7S001 | 回复 | S-ZV---1NN-01-25A3-22Q7 | S | ZV | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2306G5001-风机技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
23061MXZL25D4C040 | 2025-11-11 |  | 23061MXZL25D3C006 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1JT-03-25D3-25D4 | C | MX | - | 1JT | 03 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306YYTFCZL22B5C001 | 2025-09-03 |  | 2306YYTFCZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李璐@lilu | N | 是 | 2025-09-17 | 2025-09-16 | 否 | 2306YYTFCZL25D1C002 | 传递 | C-TFC-CI-9XF-01-25D1-22B5 | C | TFC | CI | 9XF | 01 | 25D1 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XURZL25A3S001 | 2024-10-11 |  | 2306XURZL25B2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张烨@zhangyea | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-18 | 否 | 2306XURZL25B2S002 | 传递 | S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 苏永涛@suyt | 王倩@wangqiane | 编制
23069QBZL21D3C002 | 2025-02-08 |  | 23069QBZL25A4C001 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-02-22 | 2025-02-19 | 否 | 23069QBZL25A4C002 | 回复 | C-QB-GB-1GG-01-21D3-25A4 | C | QB | GB | 1GG | 01 | 21D3 | 25A4 | 关闭 | 提供QB厂房至GB沟中的管道信息 | 2025-06-28 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306YVCMZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YVCMZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VCM---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VCM | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
23061WESZL22Q2C005 | 2024-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-07-24 | 2024-07-16 | 否 | 23061WESZL22E3C003 | 回复 | C-WES---1GY-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23060NIZL22Q3C001 | 2025-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺三室 | 总体所-概率安全分析室 | 关智滔@guanzt | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-09-22 | 否 | 23060NIZL22A3C001 | 回复 | C-NI---9SZ-01-22Q3-22A3 | C | NI | - | 9SZ | 01 | 22Q3 | 22A3 | 关闭 | 19.1.5.1外部事件筛选，提供专业范围内外部事件筛选信息 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 关智滔@guanzt | 编制
2306XWAIZL25E5B002 | 2024-08-20 |  | 2306XWAIZL22Q8B002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-09-26 | 是 | 2306XWAIZL22Q8B008 | 传递 | B-WAI-BA-1GH-09-22Q8-25E5 | B | WAI | BA | 1GH | 09 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI033/034BA任务书 | 2024-10-30 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制 | 2024-08-21 |  | 内部原因。 | 已处理！ | 2024-12-18 | 米海霞@mihx
23061MXZL25D2C005 | 2024-07-17 |  | 23061MXZL25D1C006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1HD-04-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 04 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 化学特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XIRMZL25B3S003 | 2024-11-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡骏驰@hujcd | N | 是 | 2024-11-25 | 2024-11-18 | 否 | 2306XIRMZL25A3S002 | 回复 | S-IRM---1YN-01-25B3-25A3 | S | IRM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2025-04-20 | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu | 编制
2306XNIZL22R4C009 | 2025-09-22 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郭翀@guochonga | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 2306XNIZL22B2C010 | 回复 | C-NI---9JF-08-22R4-22B2 | C | NI | - | 9JF | 08 | 22R4 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）电气托盘及托盘支架材料类型、表面积（单面）、体积、平均厚度 | 2025-09-30 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
2306XWSRZL25A6S004 | 2024-10-19 |  | 2306XWSRZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | WSR对核取样系统的要求（核岛部分） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23069QFZL25B3S001 | 2024-10-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 秦辰禹@qincy | N | 是 | 2024-10-26 | 2024-10-22 | 否 | 23069QFZL25A2S001 | 回复 | S-QF-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | S | QF | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | 关闭 | 提供QF厂房ZLT/ZST系统仪用压缩空气条件 | 2025-04-15 | 王延华@wangyhb | 秦辰禹@qincy | 编制
23069ZLTZL21D3S007 | 2024-09-27 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-01 | 否 | 23069ZLTZL25E5S005 | 回复 | S-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | S | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZLT002ZE）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23069TATSZL25D2C001 | 2024-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-23 | 否 | 23069TATSZL25D3C002 | 回复 | C-TA、TS---1DJ-01-25D2-25D3 | C | TA、TS | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 打开 | 变压器区设备基础、沟道、避雷针等资料 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XWNCZL22Q8C003 | 2024-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-08-08 | 2024-07-31 | 否 | 2306XWNCZL22E3C001 | 回复 | C-WNC---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WNC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统(WNC)仪控任务书及流程图 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
23061NIZL25E5B001 | 2025-02-20 |  | 23061NIZL25A1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 乔朝坤@l-qiaozk | Y | 否 | [5 empty] | B-NI---1BH-01-25A1-25E5 | B | NI | - | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供NX/QX厂房电梯设计任务书 | 2025-03-15 | 丁丹萍@dingdp | 范广涵@fangh | 编制
2306XWCCZL25A6S007 | 2024-10-15 |  | 2306XWCCZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | WCC | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
23061CIZL22R5C001 | 2024-09-24 |  | 23061CIZL25D4C018 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-通信一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李怡冰@liybc | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-30 | 否 | 23061CIZL25D4C028 | 回复 | C-CI-NI-1TT-01-25D4-22R5 | C | CI | NI | 1TT | 01 | 25D4 | 22R5 | 关闭 | 通信系统常规岛子项通讯终端设置情况（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
23068ZLTZL25A6B001 | 2023-12-18 |  | 23068ZLTZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李姗@lishan | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XZBRZL22C2S001 | 2025-07-03 |  | 2306XZBRZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306YVNAZL22Q7C001 | 2024-04-25 |  | 2306YVNAZL22R2C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2024-05-09 | 2024-04-29 | 否 | 2306YVNAZL22R2C002 | 回复 | C-VNA---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VNA | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2306XTSMZL25A6S002 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 2306XTSMZL25A6S007 | 回复 | S-TSM-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TSM | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TSM系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XZBRZL22N2S003 | 2025-07-31 |  | 2306XZBRZL22D3S003 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 宿昊@suhao | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-CS-2LX-01-22D3-22N2 | S | ZBR | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供过二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）力学计算条件 | 2025-07-25 | 王鹏@wangpeng | 郭建伟@guojw | 编制
2306XCIZL22Q2C002 | 2024-08-23 |  | 2306XCIZL25D1C004 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 是 | 2306XCIZL25D1C009 | 传递 | C-CI-WUC-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WUC | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
230612CIZL25D4C001 | 2025-10-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-工程经济所-安装室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2025-11-13 | 2025-11-03 | 否 | 230612CIZL25F2C001 | 回复 | C-CI-CI-1TG-01-25D4-25F2 | C | CI | CI | 1TG | 01 | 25D4 | 25F2 | 关闭 | 通信设备材料清单 | 2025-11-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
2306XCFEZL25A6S006 | 2025-06-28 |  | 2306XCFEZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---2FQ-02-25A6-25A6 | S | CFE | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306YWCVZL22Q7C004 | 2024-02-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2024-02-21 | 2024-03-01 | 是 | 2306YWCVZL22E3C001 | 回复 | C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供人员通行厂房（WCV）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306XWCRZL25A2S002 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-16 | 否 | 2306XWCRZL22C2S002 | 回复 | S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga | 编制
2306XZSTZL25A6S020 | 2025-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-14 | 否 | 2306XZSTZL25A6S021 | 回复 | S-ZST-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZST | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZST系统孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306YVCLZL22E3C001 | 2024-04-12 |  | 2306YVCLZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 段克勤@duankq | Y | 否 | [5 empty] | C-VCL---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 编制
23069ZLTZL22E3B002 | 2024-08-02 |  | 23069ZLTZL21D3B005 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22E3 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XFWDZL25A6S001 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XFWDZL22C2S001 | 回复 | S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XEMPQZL25A1S001 | 2025-07-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2025-07-16 | 2025-07-04 | 否 | 2306XEMPQZL22C2S001 | 回复 | S-EMP/Q---2FQ-01-25A1-22C2 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb | 编制
2306YCSVZL22Q7C002 | 2024-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2024-03-03 | 2024-02-26 | 否 | 2306YCSVZL22E3C001 | 回复 | C-CSV---1GY-02-22Q7-22E3 | C | CSV | - | 1GY | 02 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306XRVDZL25E5B013 | 2025-08-14 |  | 2306XRVDZL21D3B007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23069ZLTZL21D3S005 | 2024-08-28 |  | 23069ZLTZL25E5S002 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-09-05 | 否 | 23069ZLTZL25E5S003 | 回复 | S-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设计任务书 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XRFHZL25E5S002 | 2025-01-22 |  | 2306XRFHZL22D4S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | S-RFH---1HH-01-22D4-25E5 | S | RFH | - | 1HH | 01 | 22D4 | 25E5 | 关闭 | 提供RFH系统设备燃料厂房水池钢覆面埋板资料 | 2025-02-20 | 王鹏@wangpeng | 胡仲凯@huzk | 编制
2306XPBZL22Q2S005 | 2025-02-14 |  | 2306XPBZL22P7S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 刘晓轻@liuxqb | Y | 否 | [5 empty] | S-PB-PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | PB | PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 关闭 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2025-01-13 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
23069ZLTZL25C2S004 | 2025-08-11 |  | 23069ZLTZL25E5S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HJ-03-25E5-25C2 | S | ZLT | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供Q115房间工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 董朝盼@dongcp | 编制
2306XFSPZL25A6S015 | 2025-06-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-09 | 2025-07-04 | 否 | 2306XFSPZL22C2S001 | 回复 | S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306YVEBZL22Q7C002 | 2024-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2024-02-18 | 2024-04-22 | 是 | 2306YVEBZL22R2C001 | 回复 | C-VEB---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VEB | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
23060WDCZL25A6B003 | 2025-09-26 |  | 23060WDCZL22D3B003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | B-WDC---1GG-02-22D3-25A6 | B | WDC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-12-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
2306XWSCZL22Q8B001 | 2024-07-31 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何松骏@hesj | N | 是 | 2024-08-14 | 2024-08-06 | 否 | 2306XWSCZL25A6B002 | 回复 | B-WSC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统(WSC)水泵资料 | 2024-03-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XRCVZL25A6S006 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-19 | 否 | 2306XRCVZL25A6S013 | 回复 | S-RCV-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306YCUPZL22C6C002 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-04-22 | 是 | 2306YCUPZL22R2C001 | 回复 | C-CUP---1GD-01-22Q7-22R2 | C | CUP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2306YVEBZL22E3C001 | 2024-02-26 |  | 2306YVEBZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 涂汉斌@tuhb | Y | 否 | [5 empty] | C-VEB---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VEB | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2306XWAIZL22Q8B003 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 是 | 2306XWAIZL25E5B001 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-07-22Q8-25E5 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2024-11-30 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制 |  |  | 内部原因。 |  | 2024-12-24 | 米海霞@mihx
2306YNIZL22B6C001 | 2024-06-05 |  | 2306YNIZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 公用系统所-公用一室 | 王梦溪@wangmxa | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---1GF-6-22Q7-22B6 | C | NI | - | 1GF | 6 | 22Q7 | 22B6 | 关闭 | 1）安全壳环形空间正常和事故工况下的通风量；2）事故工况下环形空间通风过滤系统启动时间；3）安全壳环形空间通风过滤系统过滤器过滤效率。 | 2024-05-31 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
23068WQBZL25A6B002 | 2023-12-27 |  | 23068WQBZL21D3B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | B-WQB-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XNIZL22D4C002 | 2025-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 总体所-运行与调试技术室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-10-15 | 是 | 2306XNIZL22A5C003 | 回复 | C-NI---9HZ-01-22D4-22A5 | C | NI | - | 9HZ | 01 | 22D4 | 22A5 | 关闭 | 14.1.3.36 燃料操作与贮存系统（RFH） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-10-15 | 王鹏@wangpeng | 董鹏@dongpenga | 编制
23061NIZL25D2C005 | 2024-10-10 |  | 23061NIZL22R1C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气一室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-CI-1DD-03-22R1-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 03 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号、电容电流值）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号、电容电流值） | 2024-10-30 | 路进军@lujj | 孙维@sunweib | 编制
23061MXZL25A3C002 | 2024-09-29 |  | 23061MXZL25D3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 冯乾@fengqian | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JN-01-25D3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23069PBZL22S3S002 | 2025-01-22 |  | 23069PBZL22P7S001 | A | 回复 | 有意见 | 总图地质所-岩土工程室 | 建筑结构所-结构五室 | 王小元@wangxyf | N | 是 | 2025-02-05 | 2025-01-25 | 否 | 23069PBZL22P7S002 | 回复 | S-PB-PB-1ZJ-01-22S3-22P7 | S | PB | PB | 1ZJ | 01 | 22S3 | 22P7 | 关闭 | 冷却塔位置详细地质勘察报告 | 2025-01-13 | 李正强@lizqc | 王小元@wangxyf | 编制
2306XRVDZL25E5B009 | 2025-04-30 |  | 2306XRVDZL22E2B004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控二室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1YH-02-22E2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 02 | 22E2 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐(RVD002BA)仪表接口 | 2024-08-31 | 崔明路@cuiml | 阎子涵@l-yanzh | 编制
2306XWGDZL22Q8C001 | 2024-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2024-08-19 | 2024-08-24 | 是 | 2306XWGDZL25D1C001 | 回复 | C-WGD-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WGD | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WGD跨岛系统流程图 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia | 编制
23069WQBZL25A1S002 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-04 | 否 | 23069WQBZL22C2S001 | 回复 | S-WQB---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WQB | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XRFTZL25A6S007 | 2024-10-14 |  | 2306XRFTZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-FNP-1GS-01-25A6-25A6 | S | RFT | FNP | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RFT系统消防用水需求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
23062NIZL25C2S003 | 2025-01-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 许纪永@xujyb | Y | 是 | 2025-02-03 |  | 是 |  |  | S-NI---1JD-01-25C2-25B1 | S | NI | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 打开 | 提供厂区负挖平面图用于深埋接地图 | 4444-01-01 | 丁丹萍@dingdp | 许纪永@xujyb | 编制
23060GGZL25D2C002 | 2024-07-20 |  | 23060GGZL25A3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-08-03 | 2024-08-02 | 否 | 23060GGZL25A3C003 | 传递 | C-GG---1ND-01-25A3-25D2 | C | GG | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道暖通用电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306YWSDZL25D1C002 | 2025-08-07 |  | 2306YWSDZL22C3C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-08-21 | 2025-08-19 | 否 | 2306YWSDZL22C3C003 | 回复 | C-WSD---1GG-01-22C3-25D1 | C | WSD | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 关闭 | 提供核岛部分的辅助蒸汽用量要求（两台机组） | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 赵文斌@zhaowb | 编制
2306XRFTZL22C4B001 | 2025-06-13 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘亚康@liuykc | N | 是 | 2025-06-27 | 2025-06-19 | 否 | 2306XRFTZL25A6B001 | 回复 | B-RFT---1GG-01-22C4-25A6 | B | RFT | - | 1GG | 01 | 22C4 | 25A6 | 关闭 | 提供RFT系统过滤器数据表 | 2025-08-29 | 刘亚光@liuyg | 韩双@hanshuang | 编制
2306YWNDZL25B3C003 | 2024-03-19 |  | 2306YWNDZL22Q8C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-公用二室 | 房志刚@fangzg | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---2GQ-4-22Q8-25B3 | C | WND | - | 2GQ | 4 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)管道清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23063NIZL22B4S002 | 2024-11-07 |  | 23063NIZL25A3S002 | B | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵秋娟@zhaoqja | N | 是 | 2024-11-21 | 2024-11-18 | 否 | 2306XNIZL25A3S007 | 回复 | S-NI---1FN-01-22B4-25A3 | S | NI | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-04-15 | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja | 编制
23068ZLTZL21D3B003 | 2024-03-27 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-04-10 | 2024-03-28 | 否 | 23068ZLTZL25A6B003 | 回复 | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23060MXZL25A3C023 | 2024-10-09 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 否 | 23060MXZL25D1C010 | 回复 | C-MX---1NG-03-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 03 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层为满足通风要求需开洞尺寸 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306YWNCZL25A6C001 | 2023-11-09 |  | 2306YWNCZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 李姗@lishan | N | 否 | [5 empty] | C-WNC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | C | WNC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC冷冻水泵数据表 | 2023-10-31 | 李博@libo | 贺习之@hexz | 编制
2306XWCWZL22Q2C001 | 2024-08-02 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-08-16 | 2024-08-24 | 是 | 2306XWCWZL25D1C004 | 回复 | C-WCW---1GG-03-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水水质 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
23061URZL25B1S001 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 苑若彤@yuanrt | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 否 | 23061URZL25A3S001 | 回复 | S-UR---1DN-01-25B1-25A3 | S | UR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt | 编制
2306XTTBZL25D1C001 | 2025-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-22 | 是 | 2306XTTBZL22C3C002 | 回复 | C-TTB-TFE-9GG -01-25D1-22C3 | C | TTB | TFE | 9GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 打开 | 10.4.8 蒸汽发生器排污系统 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XWASZL25A6S001 | 2025-06-28 |  | 2306XWASZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WAS---2FQ-02-25A2-25A6 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
23061DCUPSZL25D2C002 | 2024-10-10 |  | 23061DCUPSZL22R2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气二室 | 蔡嘉炜@caijw | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-11-01 | 是 | 23061DCUPSZL22R2C002 | 回复 | C-DC/UPS-NI-1DD-01-25D2-22R2 | C | DC/UPS | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R2 | 关闭 | 直流和UPS用电负荷 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制 |  |  | 未及时提醒各级校审审批流程 | 及时提醒各级校审审批流程，保证接口按时回复 | 2024-10-10 | 蔡嘉炜@caijw
2306XFSPZL22C7C001 | 2024-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 柏慧@baihui | N | 是 | 2024-01-29 | 2024-01-25 | 否 | 2306XFSPZL25A4C001 | 回复 | C-FSP---2FQ-2-22Q8-25A4 | C | FSP | - | 2FQ | 2 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
23061MBZL25D3C004 | 2024-09-23 |  | 23061MBZL25D1C004 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-30 | 否 | 23061MBZL25D1C006 | 传递 | C-MB---1HJ-01-25D1-25D3 | C | MB | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 凝结水精处理再生用除盐水箱区资料，包括设备基础尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XZGTZL25A6S009 | 2024-10-19 |  | 2306XZGTZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XTSMZL22B5C001 | 2025-09-08 |  | 2306XTSMZL25D1C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-TSM---9GF-01-25D1-22B5 | C | TSM | - | 9GF | 01 | 25D1 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XWCCZL25A6S006 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-22 | 否 | 2306XWCCZL25A1S001 | 回复 | S-WCC-WNC-1GG-01-25A6-25A1 | S | WCC | WNC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
23061MXZL25D2C024 | 2024-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-20 | 否 | 23061MXZL25C3C005 | 回复 | C-MX---1DJ-01-25D2-25C3 | C | MX | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 关闭 | 主厂房电气房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XCCVZL25A3S001 | 2024-10-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-17 | 否 | 2306XCCVZL25A6S001 | 回复 | S-CCV-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | S | CCV | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | CCV通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2306YVNAZL22Q8C002 | 2024-02-27 |  | 2306YVNAZL22C6C001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | Y | 否 | [5 empty] | C-VNA-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VNA | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供VNA冷冻水资料。提供VNA系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VMO系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
23061CIZL25D2C004 | 2024-07-08 |  | 23061CIZL25A4C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1SD-05-25A4-25D2 | C | CI | - | 1SD | 05 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XWNCZL25D1C001 | 2025-06-19 |  | 2306XWNCZL22Q8C017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 孟泓杉@menghs | Y | 否 | [5 empty] | C-WNC-WCR-1LH-01-22Q8-25D1 | C | WNC | WCR | 1LH | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 核岛侧冷冻水系统加药需求，包括加药种类、压力等要求，以及加药接口处的流程图 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2306XCIZL25D1C005 | 2024-08-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-08-23 | 2024-08-13 | 否 | 2306XCIZL25D4C001 | 回复 | C-CI---1GY-03-25D1-25D4 | C | CI | - | 1GY | 03 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 电动（气动）闸、调节阀资料（电动阀的功率、电压、初版交直流电种类等应详细提供） | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23069ZLTZL21D3S006 | 2024-08-28 |  | 23069ZLTZL25E5S001 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-09-09 | 否 | 23069ZLTZL25E5S004 | 回复 | S-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | S | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZLT002ZE）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23069WQBZL25A6S001 | 2024-10-19 |  | 23069WQBZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XZBRZL22N2S008 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 侯勝杰@housja | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-27 | 否 | 2306XZBRZL22D2S008 | 回复 | S-ZBR-EX-2LX-01-22N2-22D2 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 关闭 | 提供再生换热器（ZBR001EX）力学计算结果 | 2025-11-14 | 兰天宝@lantb | 侯勝杰@housja | 编制
23061MXZL25C3C014 | 2024-10-09 |  | 23061MXZL25C3C009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JZ-01-25C3-25C3 | C | MX | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23060WNDZL22Q8B001 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-17 | 否 | 23060WNDZL25E5B001 | 回复 | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WND403BA/404BA）设计任务书 | 2024-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23061MXZL25D1C071 | 2025-11-17 |  | 23061MXZL25D3C006 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 孟泓杉@menghs | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1JH-01-25D3-25D1 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XWNCZL25A1S005 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 否 | 2306XWNCZL25A6S001 | 回复 | S-WNC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306YVCPZL22E3C001 | 2024-03-01 |  | 2306YVCPZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 张婧i@zhangjingi | Y | 否 | [5 empty] | C-VCP---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 编制
23061MXZL25A4C002 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 否 | 23061MXZL25D4C016 | 回复 | C-MX---1ST-01-25A4-25D4 | C | MX | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25D4 | 关闭 | 各灭火系统流程图（包括气体灭火、水灭火等所有系统）；消防设备布置图、控制联动要求(包括消防泵，雨淋阀等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23061MXZL25D1C050 | 2024-10-25 |  | 23061MXZL25C3C015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1JH-01-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 打开 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 作废
2306XZBRZL22C2B002 | 2024-06-25 |  | 2306XZBRZL21D3B007 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 黄若琳@huangrl | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-PO-1GS-01-21D3-22C2 | B | ZBR | PO | 1GS | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供ZBR屏蔽泵设计条件 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XMXZL25D1C050 | 2024-12-31 |  | 2306XMXZL25D1C046 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1HG-03-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 03 | 25D1 | 25D1 | 打开 | 主厂房C排柱外侧化水厂房布置信息（含精处理、取样间、加药间等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XMXZL25D1C013 | 2024-08-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-08-31 | 2024-08-27 | 否 | 2306XMXZL25D3C001 | 回复 | B-MX---1GJ-03-25D1-25D3 | B | MX | - | 1GJ | 03 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主行车资料提资，包括额定起重量、工作级别、最大轮压、最小轮压、小车重、整机重、吊车跨度、轮距等信息 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306YGAZL22C3C002 | 2024-02-01 |  | 2306YGAZL22Q2C001 | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 陈晓霞@chenxxb | N | 是 | 2024-02-15 | 2024-02-04 | 否 | 2306YGAZL22Q2C002 | 回复 | C-GA---1GG-01-22C3-22Q2 | C | GA | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q2 | 关闭 | 核岛厂房与GA子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 2024-04-30 | 梁万顺@liangws | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2306XMXZL25D4C033 | 2025-10-20 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-27 | 否 | 2306XMXZL25D1C056 | 回复 | C-MX---1YH-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区控制室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XCFEZL25A6S004 | 2024-10-22 |  | 2306XCFEZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CFE | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CFE系统所需氮气条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2306XRNSZL25A1S004 | 2025-11-10 |  | 2306XRNSZL25E5S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-ED-1HB-02-25E5-25A1 | S | RNS | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供气体通风柜(RNS002ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
23060MXZL25A3C036 | 2025-07-02 |  | 23060MXZL25D2C008 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王利军@wanglje | N | 是 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 否 | 23060MXZL25D2C009 | 回复 | C-MX---1ND-03-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层暖通设备布置、管道布置 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306xWSSZL25B3C002 | 2024-08-12 |  | 2306xWSSZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-公用二室 | 孙晓红@sunxh | Y | 否 | [5 empty] | C-WSS-NI-1GY-02-22Q8-25B3 | C | WSS | NI | 1GY | 02 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)仪控任务书（核岛部分），流程图 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
23069ZLDZL22E3C001 | 2024-07-17 |  | 23069ZLDZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2LT-01-21D3-22E3 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XRVDZL21D3B002 | 2024-05-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2024-06-13 | 2024-06-11 | 否 | 2306XRVDZL25E5B003 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23060WDCZL25A6B001 | 2025-06-28 |  | 23060WDCZL22D3B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 是 | 23060WDCZL22D3B002 | 传递 | B-WDC---1GG-02-22D3-25A6 | B | WDC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-12-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
2306XPCSZL25A6S004 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-19 | 否 | 2306XPCSZL25A6S012 | 回复 | S-PCS-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | PCS | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
23061CIZL25D2C021 | 2024-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-05 | 2024-08-30 | 否 | 23061CIZL25D4C021 | 回复 | C-CI---1DY-02-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 02 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 提供仪控的电源资料（种类、电压、回路数） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XCAMZL25A3S002 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 否 | 2306XCAMZL25A6S001 | 回复 | S-CAM-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
23060WCDZL25E5S001 | 2025-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | 否 | 23060WCDZL25D3S001 | 回复 | S-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WCD401BA/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306XZBRZL25A6S030 | 2025-07-08 |  | 2306XZBRZL25A6S028 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）快速接头清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XWNCZL22Q8C009 | 2024-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-09-09 | 否 | 2306XWNCZL21D3C002 | 回复 | C-WNC-RVD-1GG-01-22Q8-21D3 | C | WNC | RVD | 1GG | 01 | 22Q8 | 21D3 | 关闭 | WNC系统排水要求 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2306XRSIZL25A6S014 | 2025-07-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-08-06 | 2025-07-29 | 否 | 2306XRSIZL25A6S015 | 回复 | S-RSI---1GH-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）限流孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
23061MXZL25C3C005 | 2024-09-20 |  | 23061MXZL25D2C024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1DJ-01-25D2-25C3 | C | MX | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 关闭 | 主厂房电气房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061MXZL25D1C070 | 2025-11-10 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孟泓杉@menghs | Y | 是 | 2025-11-24 |  | 是 |  |  | C-MX---1HG-03-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 03 | 25D1 | 25D1 | 打开 | 主厂房C排柱外侧化水厂房布置信息（含精处理、取样间、加药间等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23061GJGGZL25D2C003 | 2024-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-27 | 否 | 23061GJGGZL25A3C001 | 回复 | C-GJ、GG---1DN-01-25D2-25A3 | C | GJ、GG | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23060WNDZL25D3S001 | 2025-10-13 |  | 23060WNDZL25E5S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-10-27 | 2025-10-16 | 否 | 23060WNDZL25E5S003 | 传递 | S-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WND403BA/404BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306XRBMZL25A6S007 | 2024-10-22 |  | 2306XRBMZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RBM硼酸贮存箱所需氮气条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XZBRZL21D3B003 | 2024-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-04-29 | 2024-05-20 | 是 | 2306XZBRZL25E5B004 | 回复 | B-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2024-05-15 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制 |  |  | 外部原因，提资专业升版接口需要重新打开接口回复。 |  | 2024-12-24 | 米海霞@mihx
2306XRFHZL22D4S009 | 2025-10-11 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | N | 是 | 2025-10-25 | 2025-10-18 | 否 | 2306XRFHZL22D4S011 | 回复 | S-RFH-RFH-1HH-35-22D4-22D4 | S | RFH | RFH | 1HH | 35 | 22D4 | 22D4 | 关闭 | 容器装载井辅助桥设计任务书 | 2025-11-30 | 王鹏@wangpeng | 沈艳祥@shenyx | 编制
23061GJGGZL25C3C001 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-14 | 否 | 23061GJGGZL25A4C001 | 回复 | C-GJ、GG---1JS-02-25C3-25A4 | C | GJ、GG | - | 1JS | 02 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟建筑图，包括各人孔、建筑做法等 | 2024-10-20 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306YWCVZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YWCVZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-WCV---1GD-01-22Q7-22R2 | C | WCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
23061CIZL25D1C014 | 2025-01-18 |  | 23061CIZL25D3C003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1JG-01-25D3-25D1 | C | CI | CI | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061MXZL25A3C006 | 2024-12-31 |  | 23061MXZL25D3C005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 王利军@wanglje | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JN-01-25D3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23069ZLDZL25A1C001 | 2024-07-11 |  | 23069ZLDZL21D3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2GQ-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）管道清单 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XZGTZL22D3S001 | 2024-08-30 |  | 2306XZGTZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王玉莹@wangyye | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-BA-1BH-02-25A1-22D3 | S | ZGT | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)接管载荷（包络值） | 2024-09-10 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
2306XMXZL22R2C001 | 2024-12-05 |  | 2306XMXZL25D4C019 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 否 | 2306XMXZL25D4C025 | 回复 | C-MX---1TD-01-25D4-22R2 | C | MX | - | 1TD | 01 | 25D4 | 22R2 | 关闭 | 常规岛通信专业关于布置在核岛设备的电负荷提资 | 2024-12-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
2306XVMOZL25A6S001 | 2024-10-17 |  | 2306XVMOZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2306XSXZL25E5S003 | 2025-02-28 |  | 2306XSXZL25A1S003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 乔朝坤@l-qiaozk | Y | 否 | [5 empty] | S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-12-31 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
2306XVCMZL25A6S001 | 2024-10-15 |  | 2306XVCMZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VCM---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCM系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
2306XZLTZL25A6S003 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 否 | 2306XZLTZL25A6S007 | 回复 | S-ZLT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）设备冷却水的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23069ZLTZL21D3B012 | 2025-09-29 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-09 | 否 | 23069ZLTZL22E3B003 | 回复 | B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22E3 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306xWSSZL22Q8C001 | 2024-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2024-08-15 | 2024-08-12 | 否 | 2306xWSSZL25B3C002 | 回复 | C-WSS-NI-1GY-02-22Q8-25B3 | C | WSS | NI | 1GY | 02 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)仪控任务书（核岛部分），流程图 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制 | 2024-07-31 |  | 内容修改，和分公司确认后才提交 |  | 2024-07-31 | 杨文花@yangwh
23061MXZL25D4C007 | 2024-07-08 |  | 23061MXZL25D1C007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 否 | 23061MXZL25D1C008 | 传递 | C-MX---1HT-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1HT | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XZSTZL25A6S005 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-13 | 否 | 2306XZSTZL25A6S008 | 回复 | S-ZST-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）所需辅助蒸汽接口 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
23061MXZL25D1C060 | 2025-01-20 |  | 23061MXZL25C3C022 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JG-03-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JG | 03 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061GJGGZL25D2C001 | 2024-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-23 | 否 | 23061GJGGZL25D3C001 | 回复 | C-GJ、GG---1DJ-01-25D2-25D3 | C | GJ、GG | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 关闭 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟资料 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061TTVZL25A1C001 | 2025-05-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李晓萌@lixmj | Y | 是 | 2025-05-24 |  | 是 |  |  | C-TTV-GB-2LT-01-25A1-25A4 | C | TTV | GB | 2LT | 01 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 提供凝汽器真空系统流程图（厂区部分） | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 李晓萌@lixmj | 编制
23061CIZL25A3C004 | 2024-09-03 |  | 23061CIZL25D1C006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 是 | 23061CIZL25D1C009 | 传递 | C-CI---1HN-01-25D1-25A3 | C | CI | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 化水房间设备布置图、有害气体及可燃气体参数及通风空调要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XVCLZL25A6S004 | 2024-10-18 |  | 2306XVCLZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VCL流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2306XZBRZL22D4S004 | 2025-07-17 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 否 | 2306XZBRZL22N2S004 | 回复 | S-ZBR-RF-2LX-04-22D4-22N2 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)力学计算资料单 | 2025-07-25 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制
2306XMXZL25D1C001 | 2024-07-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-07-22 | 2024-07-20 | 否 | 2306XMXZL25D2C001 | 回复 | C-MX---1GD-01-25D1-25D2 | C | MX | - | 1GD | 01 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23060WCDZL25D1C004 | 2024-09-30 |  | 23060WCDZL22Q8C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 是 | 23060WCDZL22Q8C007 | 传递 | C-WCD-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WCD | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WCD系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力 | 2024-10-15 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XVECZL25A3S004 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVECZL25A6S002 | 回复 | S-VEC---1NS-01-25A3-25A6 | S | VEC | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2306XRVDZL21D3B004 | 2024-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2024-06-13 | 2024-06-11 | 否 | 2306XRVDZL25E5B002 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306XWESZL25A6S002 | 2025-07-17 |  | 2306XWESZL22Q2S002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-09-25 | 是 | 2306XWESZL22Q2S003 | 传递 | S-WES---2FQ-02-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 02 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制 | 2025-09-30 |  | 因2306项目WES系统管道材质尚未确定，阀门清单接口需延后回复 |  | 2025-08-27 | 曹冉冉@caorr
23061CIZL25D4C014 | 2024-08-27 |  | 23061CIZL25D2C018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高敏a@gaomina | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1DY-04-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 04 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 中压电动机开关柜与DCS接口的接点含义及数量 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
2306XRVDZL25A6B001 | 2025-07-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | 否 | 2306XRVDZL25E5B012 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-01-25A6-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺疏水箱(RVD003BA)设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23068WWCZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 23068WWCZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc | 编制
2306XZGTZL25A6S008 | 2024-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-31 | 2024-10-29 | 否 | 2306XZGTZL25E5S001 | 回复 | S-ZGT---1GH-01-25A6-25E5 | S | ZGT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）临时过滤器资料 | 2025-04-20 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23060MXZL25D2C002 | 2024-07-20 |  | 23060MXZL25A3C003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-08-03 | 2024-08-02 | 否 | 23060MXZL25A3C006 | 传递 | C-MX---1ND-01-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层暖通用电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23069WQBZL25A6S002 | 2025-07-04 |  | 23069WQBZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-02-25A1-25A6 | S | WQB | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306YWSDZL22C3C003 | 2025-08-19 |  | 2306YWSDZL25D1C002 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵文斌@zhaowb | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-08-29 | 否 | 2306YWSDZL25D1C003 | 回复 | C-WSD---1GG-01-22C3-25D1 | C | WSD | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 关闭 | 提供核岛部分的辅助蒸汽用量要求（两台机组） | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 赵文斌@zhaowb | 编制
2306YWNDZL22Q8C002 | 2024-03-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-03-22 | 2024-03-19 | 否 | 2306YWNDZL25B3C001 | 回复 | C-WND---2LT-4-22Q8-25B3 | C | WND | - | 2LT | 4 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)流程图 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23060HZZL22Q6C012 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-25 | 否 | 23060HZZL25D1C002 | 回复 | C-HZ---1GG-01-22Q6-25D1 | C | HZ | - | 1GG | 01 | 22Q6 | 25D1 | 关闭 | HZ子项采暖用汽量要求（机组正常运行工况，由汽轮机抽汽供汽） | 2025-07-30 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
2306XZLTZL25A3S001 | 2024-10-11 |  | 2306XZLTZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-23 | 否 | 2306XZLTZL25A6S011 | 传递 | S-ZLT---1XN-01-25A6-25A3 | S | ZLT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XVEEZL22Q8C002 | 2024-03-22 |  | 2306XVEEZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | Y | 否 | [5 empty] | C-VEE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）冷冻水资料。提供VEE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEE系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
23061WCCZL22C4C002 | 2025-06-23 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 吕佳宁@lvjn | N | 是 | 2025-07-07 | 2025-06-30 | 否 | 23061WCCZL25D1C001 | 回复 | C-WCC-WCR-1LH-01-22C4-25D1 | C | WCC | WCR | 1LH | 01 | 22C4 | 25D1 | 关闭 | 设备冷却水系统加药需求，包括加药种类、压力等要求，以及加药接口处的流程图 | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 吕佳宁@lvjn | 编制
2306XMXZL25D1C |  |  | 2306XMXZL25D4C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YH-03-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 03 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学系统仪控PID图（仪表相关内容） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XNIZL22C1C002 | 2025-09-22 |  | 2306XNIZL22R4C008 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 电气设计所-电气四室 | 皮耀@piyao | Y | 否 | [5 empty] | C---NI-9DX-01-22R4-22C1 | C | - | NI | 9DX | 01 | 22R4 | 22C1 | 关闭 | 1.3.2电气系统代码及电气仪表和控制图一览表 | 2025-09-30 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
23061CIZL25C3C005 | 2024-09-05 |  | 23061CIZL25D2C023 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 杨园园@yangyyc | N | 是 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 是 | 23061CIZL25D2C028 | 传递 | C-CI---1DZ-01-25D2-25C3 | C | CI | - | 1DZ | 01 | 25D2 | 25C3 | 打开 | 沟道、变压器区及围栏布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061MXZL25C3C007 | 2024-09-20 |  | 23060MXZL25A3C014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1NJ-01-25A3-25C3 | C | MX | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25C3 | 关闭 | 主厂房暖通房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XMXZL25D3B001 | 2024-12-24 |  | 2306XMXZL25D4B001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马石岩@masy | N | 否 | [5 empty] | B-MX---1YJ-01-25D4-25D3 | B | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | 关闭 | 仪控房间布置及荷载资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XRNSZL25A6S008 | 2024-10-15 |  | 2306XRNSZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XVAEZL25A3S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张烨@zhangyea | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVAEZL25A6S001 | 回复 | S-VAE---1NS-01-25A3-25A6 | S | VAE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
23061CIZL25D2C030 | 2024-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 蔡嘉炜@caijw | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 否 | 23061CIZL22E5C001 | 回复 | C-CI-NI-1DY-01-25D2-22E5 | C | CI | NI | 1DY | 01 | 25D2 | 22E5 | 关闭 | 常规岛负责的需要安装于主控制室区域的电气设备间的设备资料，包括设备位号/设备功能描述/安全列/安装位置（房间）/重量/尺寸/安装方式/检修需求/散热量/噪声值/特殊需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
23061CIZL22Q2C002 | 2025-08-11 |  | 23061CIZL25A4C028 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王磊刚@l-wanglg | N | 是 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | 否 | 23061CIZL25A4C029 | 传递 | C---FSW-1GG-01-25A4-22Q2 | C | - | FSW | 1GG | 01 | 25A4 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛消防用水需求（消防用水流量、设计接口压力、消防水池容积及配置要求）、接口管径、位置及标高 | 2025-08-30 | 郝庆福@haoqf | 李宪祺@lixqd | 编制
2306YGAZL22Q2C001 | 2024-01-23 |  | 2306YGAZL22C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-02-06 | 2024-02-01 | 否 | 2306YGAZL22C3C002 | 传递 | C-GA---1GG-01-22C3-22Q2 | C | GA | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q2 | 关闭 | 核岛厂房与GA子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 2024-04-30 | 梁万顺@liangws | 陈晓霞@chenxxb | 编制
23060HZZL22Q6C011 | 2025-06-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 否 | 23060HZZL25D1C001 | 回复 | C-HZ---1GG-01-22Q6-25D1 | C | HZ | - | 1GG | 01 | 22Q6 | 25D1 | 关闭 | HZ子项采暖用汽量要求（机组正常运行工况，由汽轮机抽汽供汽） | 2025-07-30 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
2306XWPWZL25A6S006 | 2025-06-28 |  | 2306XWPWZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-02-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）(核岛部分)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2306YWNDZL25B3C001 | 2024-03-19 |  | 2306YWNDZL22Q8C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-公用二室 | 房志刚@fangzg | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---2LT-4-22Q8-25B3 | C | WND | - | 2LT | 4 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)流程图 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306NANIZL21D3C001 | 2025-10-14 |  | 2306NANIZL22E4C001 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 张晓洁@zhangxjd | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-ZGT-9GG-01-22E4-21D3 | C | NI | ZGT | 9GG | 01 | 22E4 | 21D3 | 关闭 | 11.5 工艺和排出物放射性监测与取样系统 | 2025-09-15 | 崔明路@cuiml | 谢永骥@xieyj | 编制
23061MXZL25D1C024 | 2024-09-12 |  | 23061MXZL25A4C007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1SG-02-25A4-25D1 | C | MX | - | 1SG | 02 | 25A4 | 25D1 | 关闭 | 钢瓶间布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XCIZL25D4C006 | 2024-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-27 | 否 | 2306XCIZL25A3C003 | 回复 | C-CI---1YN-01-25D4-25A3 | C | CI | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306YVCFZL22Q8C002 | 2024-03-22 |  | 2306YVCFZL22Q7C004 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | Y | 否 | [5 empty] | C-VCF-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VCF | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）冷冻水资料。提供VCF系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2306XMXZL25D4C023 | 2024-12-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-19 | 否 | 2306XMXZL25C3C002 | 回复 | C-MX---1YJ-01-25D4-25C3 | C | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306YWODZL25A4C002 | 2024-03-05 |  | 2306YWODZL22Q8C001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-公用二室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---1GG-01-22Q8-25A4 | C | WOD | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)流程图，管道清单和阀门清单。 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XWNCZL25A1S002 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 2306XWNCZL25A6S003 | 回复 | S-WNC-WSS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WSS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC系统与WSS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XCAMZL25A6S003 | 2024-10-17 |  | 2306XCAMZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2306XFWPZL25A6S005 | 2024-10-14 |  | 2306XFWPZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FWP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XTTBZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XTTBZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XHBZL21D3S002 | 2025-08-05 |  | 2306XZLTZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡继生@hujsa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GG-01-25A6-21D3 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）可视流动指示器清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23069ZLTZL22C2C001 | 2024-07-19 |  | 23069ZLTZL21D3C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---2FQ-01-21D3-22C2 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23060MXZL25A3C003 | 2024-07-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 是 | 23060MXZL25D2C002 | 回复 | C-MX---1ND-01-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层暖通用电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制 | 2024-07-22 |  | 电负荷提资表根据本项目进行适应性调整，提资表未及时调整好，导致接口延误。 |  | 2024-07-19 | 马佳祺@majq
23069ZLTZL22D1B002 | 2024-07-19 |  | 23069ZLTZL21D3B003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王跃蓉@wangyra | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-RF-1GH-02-21D3-22D1 | B | ZLT | RF | 1GH | 02 | 21D3 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）设计任务书 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061CIZL25D2C027 | 2024-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-23 | 否 | 23061CIZL25D4C024 | 回复 | C-CI---1DY-03-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 03 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 常规岛电缆通道图（包括与核岛电缆通道连接的电缆主通道接口、类型、规格、标高等） | 2024-11-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XCUPZL22B4C001 | 2025-09-16 |  | 2306XCUPZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 公用系统所-公用一室 | 常叶笛@changyd | Y | 否 | [5 empty] | C-CUP-NI-9GF-01-22Q7-22B4 | C | CUP | NI | 9GF | 01 | 22Q7 | 22B4 | 关闭 | 安全壳空气净化系统（CUP）通风流量（m3/h）。 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2306XRHRZL25A6S007 | 2024-10-21 |  | 2306XRHRZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排除系统（RHR）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XMXZL25C3C002 | 2024-12-19 |  | 2306XMXZL25D4C023 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张湉@zhangtian | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YJ-01-25D4-25C3 | C | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XWCDZL25A6S001 | 2025-06-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-07-03 | 是 | 2306XWCDZL22C2S001 | 回复 | S-WCD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2306XVFLZL25A3S004 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVFLZL25A6S002 | 回复 | S-VFL---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
23069QFZL25B2S001 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张学朔@zhangxsc | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-09-30 | 否 | 23069QFZL25A3S001 | 回复 | S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 张学朔@zhangxsc | 编制
23060CIZL25A3C007 | 2024-08-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-09 | 2024-09-03 | 否 | 23060CIZL25D4C004 | 回复 | C-CI---1NY-01-25A3-25D4 | C | CI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 暖通系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XWNCZL25E5S001 | 2025-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-07 | 否 | 2306XWNCZL25C1S001 | 回复 | S-WNC-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | WNC | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供UR606房间膨胀水箱（WNC001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 董朝盼@dongcp | 编制
2306XCIZL22C4C001 | 2025-09-09 |  | 2306XCIZL25D1C025 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵丹峰@zhaodfa | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-TSM-9GG-01-25D1-22C4 | C | CI | TSM | 9GG | 01 | 25D1 | 22C4 | 关闭 | 需提供下列章节中常规岛部分内容：10.3.2.2 部件描述，10.3.2.2.5 汽机旁路阀，10.3.2.3.1 正常运行中电站正常运行的功率范围（例如：在大于“百分之15”汽轮机功率下正常运行），10.3.3.4 主蒸汽管道隔离（后备隔离的描述），10.3.4 试验要求和检查要求，10.3.6 蒸汽和给水系统的材料，T-10.3-1(2/2) 主蒸汽系统设计参数中汽机旁路阀（TSC系统） | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XRVDZL25A3S003 | 2024-11-11 |  | 2306XRVDZL25A6S014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XRSIZL25A6S003 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 否 | 2306XRSIZL25A3S002 | 回复 | S-RSI---1XN-01-25A6-25A3 | S | RSI | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306XZLDZL21D3C001 | 2024-04-23 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-05-07 | 2024-04-28 | 否 | 2306XZLDZL22B5C001 | 回复 | C-ZLD---1GF-01-21D3-22B5 | C | ZLD | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 华龙一号机组核岛液态流出物排放系统的收集及排放时间 | 2024-09-22 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23062NIZL25B1S001 | 2025-01-13 |  | 23062NIZL25C2S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 张弘c@zhanghongc | N | 是 | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 否 | 23062NIZL25C2S003 | 传递 | S-NI---1JD-01-25C2-25B1 | S | NI | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 打开 | 提供厂区负挖平面图用于深埋接地图 | 4444-01-01 | 丁丹萍@dingdp | 许纪永@xujyb | 编制
2306XCUPZL25A3S001 | 2024-10-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-15 | 否 | 2306XCUPZL25A6S001 | 回复 | S-CUP---1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
23061NIZL25D2C001 | 2024-08-20 |  | 23061NIZL22R1C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气一室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-28 | 否 | 23061NIZL22R1C004 | 回复 | C-NI-CI-1DD-01-22R1-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-08-08 | 路进军@lujj | 孙维@sunweib | 编制
230609TEZL25D3C001 | 2024-09-09 |  | 230609TEZL25A3C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1NJ-01-25A3-25D3 | C | 9TE | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 关闭 | 公用10kV配电间暖通资料，包括设备布置、荷载及开孔等 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XKAZL25E5S001 | 2024-09-29 |  | 2306XKAZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 乔朝坤@l-qiaozk | Y | 否 | [5 empty] | S-KA-NI-1BH-01-25A2-25E5 | S | KA | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供KA厂房电梯设计任务书 | 2024-12-30 | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja | 编制
2306YVNAZL22C6C004 | 2024-01-25 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2024-02-08 | 2024-01-31 | 否 | 2306YVNAZL25A6C001 | 回复 | C-VNA-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VNA | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
23061WESZL22E3C003 | 2024-07-16 |  | 23061WESZL22Q2C005 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 高永新@gaoyx | N | 否 | [5 empty] | C-WES---1GY-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23069ZLTZL22B5C001 | 2025-10-14 |  | 23069ZLTZL21D3C006 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1GF-01-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 废液处理流程描述、核岛废液排放总水量、常规岛废液排放总水量、排放口液态流出物流量；工艺疏水的去污因子，化学疏水的去污因子，地面疏水的去污因子。（去污因子应分别给出碘、铯、Ag-110m及其他核素） | 2024-09-22 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XWSRZL25A6S003 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-19 | 否 | 2306XWSRZL25A6S004 | 回复 | S-WSR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | WSR对核取样系统的要求（核岛部分） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23061MXZL25D2C013 | 2024-08-20 |  | 23061MXZL25D4C015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 耿卜雄@gengbx | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1TD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1TD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房通信用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
2306XWCWZL22Q2C016 | 2024-10-21 |  | 2306XWCWZL25D1C013 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 否 | 2306XWCWZL25D1C019 | 回复 | C-WCW---1GG-04-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 04 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 冷却水参数：循环冷却水年平均水温、冬季频率百分之十水温、夏季频率百分之十水温。 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XZBRZL21D3B002 | 2024-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-04-29 | 2024-04-23 | 否 | 2306XZBRZL25E5B002 | 回复 | B-ZBR-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZBR | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZBR003ZE/ZBR004ZE）设计任务书 | 2024-05-15 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
23069ZLDZL21D3B001 | 2024-06-28 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 否 | 23069ZLDZL25A6B001 | 回复 | B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 作废
230612IRMZL22E4S002 | 2025-08-12 |  | 230612IRMZL25B3S001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 申忱迪@shencd | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-08-14 | 否 | 230612IRMZL25B3S002 | 回复 | S-IRM---1FY-11-22E4-25B3 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入 | 2025-11-30 | 崔明路@cuiml | 谢永骥@xieyj | 编制 |  |  |  | 接口传递内容的TTV部分是1516项目的，总部接口人去美国出差，后面找的总部核电负责人核实2306的初设接口未建立，只能将接口延期。 | 2025-08-22 | 曾龙@zenglongb
2306XRFTZL22C4B002 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘亚康@liuykc | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 否 | 2306XRFTZL22D1B001 | 回复 | B-RFT-DE-1GH-01-22C4-22D1 | B | RFT | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 关闭 | 提供混床除盐器（RFT001DE）设计任务书 | 2025-10-20 | 林达平@lindp | 刘亚康@liuykc | 编制
2306XWQXZL25A6S001 | 2024-10-22 |  | 2306XWQXZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-WQX-WSR-1GG-01-25A1-25A6 | S | WQX | WSR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供洗衣房放射性废水排水条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 范广涵@fangh | 编制
23061MXZL25D4C030 | 2024-09-30 |  | 23061MXZL25D2C025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1DT-02-25D2-25D4 | C | MX | - | 1DT | 02 | 25D2 | 25D4 | 打开 | 电气设备布置图（包括电缆桥架、变压器、廊道等） | 2024-11-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XRBMZL25A3S001 | 2024-09-30 |  | 2306XRBMZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---1XN-01-25A6-25A3 | S | RBM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统(RBM)通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23069TEZL25D4C001 | 2024-06-28 |  | 23069TEZL25D2C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | N | 否 | [5 empty] | C-9TE---1DT-01-25D2-25D4 | C | 9TE | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | TE子项布置图 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XRVDZL25B2B004 | 2025-07-17 |  | 2306XRVDZL25A6B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GY-01-25A6-25B2 | B | RVD | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供工艺疏水箱(RVD003BA)设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23061CIZL25D2C005 | 2024-07-08 |  | 23061CIZL25D4C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1TD-03-25D4-25D2 | C | CI | - | 1TD | 03 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
23061KAZL25B1S002 | 2025-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蒲红宇@puhy | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-19 | 否 | 23061KAZL25E5S001 | 回复 | S-KA---1DH-01-25B1-25E5 | S | KA | - | 1DH | 01 | 25B1 | 25E5 | 关闭 | 提交电气专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 2025-02-20 | 苏永涛@suyt | 蒲红宇@puhy | 编制
23069VRWZL25A6S008 | 2024-10-22 |  | 23069VRWZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
23061MXZL25D2C016 | 2024-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 是 | 23061MXZL25D1C020 | 回复 | C-MX---1DG-04-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 04 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电缆桥架布置及底层沟道布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XRVDZL25A6S002 | 2024-08-20 |  | 2306XRVDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-PO-1GG-02-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD非核级离心泵及螺杆泵设计条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23061EMPQZL25A6S001 | 2024-10-14 |  | 23061EMPQZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-EMP/Q-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | EMP/Q | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供EMP/Q系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及EMP/Q流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
23069ZLTZL21D3S009 | 2025-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-10 | 否 | 23069ZLTZL25B3S003 | 回复 | S-ZLT-BA-1GY-03-21D3-25B3 | S | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 25B3 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010/012BA）设计任务书 | 2025-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XTSMZL25A6S014 | 2025-09-28 |  | 2306XTSMZL25A6S013 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-02-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XTTBZL25A6S011 | 2024-10-19 |  | 2306XTTBZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XZBRZL22D4S006 | 2025-08-04 |  | 2306XZBRZL22D2S004 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王晨a@wangchena | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2LX-01-22D2-22D4 | S | ZBR | - | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 关闭 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 孟祥盖@mengxg | 编制
2306XIRMZL25B3S001 | 2024-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡骏驰@hujcd | N | 是 | 2024-11-03 | 2024-10-25 | 否 | 2306XIRMZL25A6S001 | 回复 | S-IRM-RVD-1YS-01-25B3-25A6 | S | IRM | RVD | 1YS | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | IRM系统核岛厂房排水接口资料 | 2025-04-20 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
2306YWNDZL22C2C001 | 2024-04-02 |  | 2306YWNDZL22Q8C005 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---2FQ-1-22Q8-22C2 | C | WND | - | 2FQ | 1 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XVFRZL25A3S003 | 2024-11-05 |  | 2306XVFRZL25A6S002 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-11 | 否 | 2306XVFRZL25A6S003 | 回复 | S-VFR-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFR | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
23061CIZL25D2C009 | 2024-07-20 |  | 23061CIZL25A4C007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1SD-03-25A4-25D2 | C | CI | - | 1SD | 03 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室水工用电负荷资料（含检修电源） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XWAIZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XWAIZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
23061MXZL25D4C003 | 2024-06-28 |  | 23061MXZL25A4C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1ST-02-25A4-25D4 | C | MX | - | 1ST | 02 | 25A4 | 25D4 | 关闭 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XNIZL22Q7C007 | 2025-09-03 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 康健@kangjian | N | 是 | 2025-09-17 | 2025-09-11 | 否 | 2306XNIZL22B2C005 | 回复 | C-NI---9NF-03-22Q7-22B2 | C | NI | - | 9NF | 03 | 22Q7 | 22B2 | 打开 | 6.2.3安全壳环形空间通风系统 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 康健@kangjian | 编制
2306XFNPZL25A6S011 | 2024-10-18 |  | 2306XFNPZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306YWCVZL22Q8C001 | 2024-02-27 |  | 2306YWCVZL22Q7C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 是 | 2306YWCVZL22Q7C005 | 传递 | C-WCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | WCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供WCV冷冻水资料。提供WCV系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供WCV系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306YVNAZL22Q8C001 | 2024-02-22 |  | 2306YVNAZL22C6C002 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 何松骏@hesj | Y | 否 | [5 empty] | C-VNA-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VNA | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
23061MXZL25A3C004 | 2024-10-28 |  | 23061MXZL25C3C015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 冯乾@fengqian | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JN-01-25C3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XQFZL25A3S002 | 2024-10-30 |  | 2306XQFZL25B1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-QF---1DN-01-25B1-25A3 | S | QF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 刘绪金@liuxjc | 编制
2306XWCRZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XWCRZL25A2S001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-14 | 否 | 2306XWCRZL25A2S002 | 传递 | S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga | 编制
23069ZLDZL25A6B006 | 2024-12-05 |  | 23069ZLDZL21D3B006 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 作废
2306XMXZL22R2C003 | 2025-01-08 |  | 2306XMXZL25D4C026 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李阳@liyanga | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1TD-01-25D4-22R2 | C | MX | - | 1TD | 01 | 25D4 | 22R2 | 关闭 | 常规岛通信专业关于布置在核岛设备的电负荷提资 | 2024-12-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
23061MBZL25D1C006 | 2024-09-30 |  | 23061MBZL25D3C004 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 否 | 23061MBZL25D3C005 | 回复 | C-MB---1HJ-01-25D1-25D3 | C | MB | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 凝结水精处理再生用除盐水箱区资料，包括设备基础尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23060WHSZL25D1C002 | 2024-11-26 |  | 23060WHSZL22Q8C009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-WHS-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WHS | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WHS跨岛系统流程图 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 封昕@fengxin | 编制
2306XVFRZL25A6S003 | 2024-11-11 |  | 2306XVFRZL25A3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VFR-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFR | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
23060WCDZL25D4C002 | 2024-04-29 |  | 23060WCDZL22Q8C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-公用二室 | 梁飞飞@liangff | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD---1GY-1-22Q8-25D4 | C | WCD | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)仪控任务书 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XRBMZL22C4B001 | 2025-06-13 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张孟极b@zhangmjb | N | 是 | 2025-06-27 | 2025-06-25 | 否 | 2306XRBMZL25E5B002 | 回复 | B-RBM-BA-1GH-3-22C4-25E5 | B | RBM | BA | 1GH | 3 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供RBM补给水箱设计任务书 | 2025-06-31 | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb | 编制
2306XVCFZL25A6S002 | 2024-10-15 |  | 2306XVCFZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCF | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCF系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
23060WNDZL25E5S003 | 2025-10-16 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-24 | 否 | 23060WNDZL25D3S002 | 回复 | S-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WND403BA/404BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306XTTVZL25A1S001 | 2025-07-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-16 | 否 | 2306XTTVZL22C2S001 | 回复 | S-TTV---2FQ-01-25A1-22C2 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
23069WQBZL21D3B005 | 2025-07-03 |  |  | E | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-07-17 | 2025-07-04 | 否 | 23069WQBZL25A6B005 | 回复 | B-WQB-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）地坑泵设计任务书 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061CIZL25D1C017 | 2025-12-16 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-18 | 否 | 23061CIZL25D4C040 | 回复 | C-CI---1HY-01-25D1-25D4 | C | CI | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学区域平面布置资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23068VRWZL25A3C002 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 电气设计所-电气二室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-04-22 | 是 | 23068VRWZL22R2C001 | 回复 | C-VRW---1GD-01-25A3-22R2 | C | VRW | - | 1GD | 01 | 25A3 | 22R2 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan | 编制
2306YVNAZL25A6C001 | 2024-01-31 |  | 2306YVNAZL22C6C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | C-VNA-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VNA | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2306XVFLZL25A3S002 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-22 | 否 | 2306XVFLZL25A6S004 | 回复 | S-VFL-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2306XWNCZL25A6S003 | 2024-10-18 |  | 2306XWNCZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-WSS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WSS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC系统与WSS系统相连管道参数（房间号、管线编号、公称直径、页间连接符接口信息、水淹要求、辐射分区、防水分区、外径、壁厚、管道等级、温度、压力、安全等级、规范等级、抗震等级、质保等级、清洁度等级、流体类型、） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
23061MXZL25D2C044 | 2025-10-13 |  | 23061MXZL25C3C024 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1JD-02-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XWCCZL25A6S005 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-19 | 否 | 2306XWCCZL25A6S010 | 回复 | S-WCC-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
23069TEZL25D2C003 | 2024-08-31 |  | 23069TEZL25C3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1JD-01-25C3-25D2 | C | 9TE | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | TE子项建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XTTBZL25E5B001 | 2024-08-20 |  | 2306XTTBZL22C3B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-28 | 否 | 2306XTTBZL22C3B002 | 回复 | B-TTB-DE-1GH-01-22C3-25E5 | B | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床(TTB001/002/003/004DE)设计任务书 | 2024-08-31 | 刘亚光@liuyg | 彭立@pengli | 编制
2306XFNPZL22Q8C001 | 2024-08-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 柏慧@baihui | N | 是 | 2024-08-20 | 2024-08-09 | 否 | 2306XFNPZL25B2C001 | 回复 | C-FNP---1GY-01-22Q8-25B2 | C | FNP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统(FNP)仪控任务书及流程图 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2306XMXZL25D4B001 | 2024-12-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-24 | 否 | 2306XMXZL25D3B001 | 回复 | B-MX---1YJ-01-25D4-25D3 | B | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | 关闭 | 仪控房间布置及荷载资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306YWCVZL22Q8C002 | 2024-03-22 |  | 2306YWCVZL22Q7C005 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | Y | 否 | [5 empty] | C-WCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | WCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供WCV冷冻水资料。提供WCV系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供WCV系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306XZSTZL21D1B001 | 2025-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 杜佳辉@dujh | N | 是 | 2025-08-15 |  | 是 |  |  | S-ZST-BA-1GH-02-21D1-25E5 | S | ZST | BA | 1GH | 02 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 王珂@wangkec | 作废
2306XRSIZL25A6S005 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 否 | 2306XRSIZL25A6S008 | 回复 | S-RSI-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安注系统（RSI）所需氮气接口 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306XLTVZL22R2C002 | 2024-06-07 |  | 2306XLTVZL22R5C002 | B | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 电气设计所-通信一室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 否 | 2306XLTVZL22R5C | 回复 | C-LTV---1GD-1-22R5-22R2 | C | LTV | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛LTV系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 居听竹@jutz | 编制
23061WESZL22Q2C004 | 2024-07-10 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-07-24 | 2024-07-16 | 否 | 23061WESZL22E3C004 | 回复 | C-WES---1GY-2-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 2 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）系统手册2-5章 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23061CIZL25D3C002 | 2024-10-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 否 | 23061CIZL25D1C012 | 回复 | C-CI-CI-1JG-01-25D3-25D1 | C | CI | CI | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XINLZL25A6S001 | 2024-10-25 |  | 2306XINLZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-INL-NI-1YS-01-25B3-25A6 | S | INL | NI | 1YS | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | 热实验室（N305房间）给排水接口资料 | 2025-04-20 | 朱佩晓@zhupx | 曾龙@zenglongb | 编制
2306XWAPZL25E5B001 | 2024-09-09 |  | 2306XWAPZL22Q8B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 刘智明@liuzma | Y | 否 | [5 empty] | B-WAP-BA-1GH-02-22Q8-25E5 | B | WAP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设计任务书 | 2025-03-30 | 杜文学@duwxa | 111@1112311 | 编制
23061MXZL25C3C023 | 2025-01-08 |  | 23061MXZL25C3C022 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JZ-01-25C3-25C3 | C | MX | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XRFTZL25A6S013 | 2025-06-21 |  | 2306XRFTZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）快速接头清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306AMXZL25D1C001 | 2024-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-07 | 2024-09-05 | 否 | 2306AMXZL25A3C001 | 回复 | C-MX---1GN-01-25D1-25A3 | C | MX | - | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XMXZL25D1C029 | 2024-09-27 |  | 2306XMXZL25D4C014 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1YG-02-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 02 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控用耗气量资料（气压、容量要求） | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XMXZL25D4C034 | 2025-10-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-27 | 否 | 2306XMXZL25C3C005 | 回复 | C-MX---1YJ-01-25D4-25C3 | C | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XWNCZL25A1S001 | 2024-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-29 | 否 | 2306XWNCZL25A3S001 | 回复 | S-WNC---1XN-01-25A1-25A3 | S | WNC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 关闭 | 提供WNC系统通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XZLDZL22B5C001 | 2024-04-28 |  | 2306XZLDZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLD---1GF-01-21D3-22B5 | C | ZLD | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 华龙一号机组核岛液态流出物排放系统的收集及排放时间 | 2024-09-22 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061MBZL25D1C004 | 2024-09-11 |  | 23061MBZL25D3C002 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-09-25 | 2024-09-23 | 否 | 23061MBZL25D3C004 | 回复 | C-MB---1HJ-01-25D1-25D3 | C | MB | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 凝结水精处理再生用除盐水箱区资料，包括设备基础尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23061CIZL25C3C001 | 2024-08-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 是 | 23061CIZL25D2C019 | 回复 | C-CI---1ZD-01-25C3-25D2 | C | CI | - | 1ZD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 厂区总平面图（包括厂区廊道平、剖面图） | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 李丽@lilib | 编制
2306XCIZL25A4C001 | 2024-08-02 |  | 2306XCIZL25D1C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1GS-01-25D1-25A4 | C | CI | CI | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 生活饮用水用水资料（工况、水量等） | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306YWAPZL22C2C001 | 2024-03-12 |  | 2306YWAPZL22C7C003 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-03-26 | 2024-02-22 | 否 | 2306YWAPZL22Q8C001 | 传递 | C-WAP---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WAP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单。 | 2024-02-26 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
23060WHSZL25D1C001 | 2024-11-07 |  | 23060WHSZL22Q8C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-11-21 | 2024-11-14 | 否 | 23060WHSZL22Q8C009 | 传递 | C-WHS-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WHS | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WHS跨岛系统流程图 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 封昕@fengxin | 编制
2306XFNPZL25E5S003 | 2025-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-12 | 否 | 2306XFNPZL25C1S001 | 回复 | S-FNP-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | FNP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供R304房间废液回收水箱(FNP006BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 张进学@zhangjxc | 编制
2306XMXZL25D1C052 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 窦万升@douws | Y | 是 | 2025-06-02 |  | 是 |  |  | C-MX-GB-1GB-01-25D1-25B1 | C | MX | GB | 1GB | 01 | 25D1 | 25B1 | 打开 | 提供常规岛厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 作废
23068VRWZL22Q8C001 | 2024-02-27 |  | 23068VRWZL25A3C003 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 封昕@fengxin | Y | 否 | [5 empty] | C-VRW-WWC-1GG-01-25A3-22Q8 | C | VRW | WWC | 1GG | 01 | 25A3 | 22Q8 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)冷冻水资料。VRW系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan | 编制
2306XWSCZL22Q8B003 | 2024-09-13 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2024-09-27 | 2024-09-23 | 否 | 2306XWSCZL22C2B003 | 回复 | B-WSC-PO-1GH-01-22Q8-22C2 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-08-15 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
2306XCHCZL22B7S002 | 2024-12-16 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 林盛盛@linss | N | 是 | 2024-12-30 | 2024-12-18 | 否 | 2306XCHCZL25A6S002 | 回复 | S-CHC---1DG-01-22B7-25A6 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 25A6 | 关闭 | 提供消氢计算的结果及方案调整建议 | 2025-06-30 | 张君南@zhangjna | 林盛盛@linss | 编制
2306XZBRZL25C1S002 | 2025-08-07 |  | 2306XZBRZL25E5S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | ZBR | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N113房间冷凝液监测槽（ZBR005/006BA）地脚螺栓埋深 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma | 编制
2306XCIZL25D1C025 | 2025-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-09 | 否 | 2306XCIZL22C4C001 | 回复 | C-CI-TSM-9GG-01-25D1-22C4 | C | CI | TSM | 9GG | 01 | 25D1 | 22C4 | 关闭 | 需提供下列章节中常规岛部分内容：10.3.2.2 部件描述，10.3.2.2.5 汽机旁路阀，10.3.2.3.1 正常运行中电站正常运行的功率范围（例如：在大于“百分之15”汽轮机功率下正常运行），10.3.3.4 主蒸汽管道隔离（后备隔离的描述），10.3.4 试验要求和检查要求，10.3.6 蒸汽和给水系统的材料，T-10.3-1(2/2) 主蒸汽系统设计参数中汽机旁路阀（TSC系统） | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25D1C015 | 2024-08-31 |  | 23061MXZL25D4C019 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-09-14 | 2024-09-12 | 否 | 2306XMXZL25D4C007 | 传递 | C-MX---1YH-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区控制室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061MXZL25A4C010 | 2024-09-14 |  | 23061MXZL25D1C023 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-23 | 否 | 23061MXZL25D1C033 | 回复 | C-MX---1SG-01-25A4-25D1 | C | MX | - | 1SG | 01 | 25A4 | 25D1 | 关闭 | 水工主要管道布置图（满足司令图深度） | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23060MXZL25D4C005 | 2024-10-10 |  | 23060MXZL25A3C020 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1NT-01-25A3-25D4 | C | MX | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 暖通设备布置图及流程图、控制联动要求(包括风机，防火阀，防排烟阀，百叶窗等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XRCVZL22D2S002 | 2025-01-13 |  | 2306XRCVZL22C1S002 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 孟祥盖@mengxg | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-BL-1GH-01-22C1-22D2 | S | RCV | BL | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）设计任务书 | 2025-01-20 | 刘亚光@liuyg | 王佳卓@wangjza | 编制
2306XRNSZL25E5S006 | 2025-10-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-11-12 | 2025-11-10 | 否 | 2306XRNSZL25A1S005 | 回复 | S-RNS-CQ-1HB-04-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供H2分析室(RNS633CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306XVCPZL25A6S007 | 2024-10-18 |  | 2306XVCPZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP-WCC-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCP | WCC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2306XPCSZL25A2B002 | 2024-10-14 |  | 2306XPCSZL25E5B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 否 | [5 empty] | B-PCS-BA-1HB-01-25E5-25A2 | B | PCS | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-12-31 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
23061CIZL25A4C022 | 2024-09-27 |  | 23061CIZL25D3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李宪祺@lixqd | N | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1JS-01-25D3-25A4 | C | CI | CI | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23060WCDZL22Q8C005 | 2024-10-17 |  | 2306XMXZL25D1C036 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | Y | 否 | [5 empty] | C-MX-WCD-1GG-02-25D1-22Q8 | C | MX | WCD | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛WCD系统手册资料及常规岛WCD流程图 | 2024-11-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XZGTZL22N2S002 | 2024-11-11 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 彭星铭@pengxm | N | 是 | 2024-11-25 | 2024-11-18 | 否 | 2306XZGTZL22D3S005 | 回复 | S-ZGT-BA-2LX-01-22N2-22D3 | S | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）力学分析结果 | 2024-10-20 | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 编制
23061MXZL25D1C042 | 2024-09-30 |  | 23061MXZL25C3C009 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 否 | 23061MXZL25C3C015 | 传递 | C-MX---1JH-01-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 打开 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 作废
2306XWCWZL25D1C009 | 2024-09-18 |  | 2306XWCWZL22Q2C007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-02 | 2024-10-10 | 是 | 2306XWCWZL22Q2C015 | 传递 | C-WCW---1GG-02-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 02 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 常规岛入口处循环冷却水设计压力、运行压力，包括循环水管道内衬玻璃钢要求及设计压力、试验压力、真空压力、瞬态压力等信息 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XRNSZL25A6S016 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-21 | 否 | 2306XRNSZL25A6S018 | 回复 | S-RNS---1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XWCWZL25D1C003 | 2024-08-23 |  | 2306XWCWZL22Q2C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-09-04 | 否 | 2306XWCWZL22Q2C006 | 回复 | C-WCW---1GG-04-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 04 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 冷却水参数：循环冷却水年平均水温、冬季频率百分之十水温、夏季频率百分之十水温。 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
23061NIZL22B2C002 | 2025-09-25 |  | 23061NIZL22P3C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 建筑结构所-结构一室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9JF-09-22P3-22B2 | C | NI | - | 9JF | 09 | 22P3 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）安全壳内楼板和墙体的总表面积（单面）和总体积，不包括CIS水箱墙体、顶板和底板、换料水池和构件存放池墙体、底板、内置换料水箱顶板等带有钢覆面的楼板。 | 2025-10-15 | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb | 编制
23069PSAZL22A3C001 | 2025-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 总体所-概率安全分析室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 贝俊娟@beijj | N | 是 | 2025-10-03 | 2025-09-26 | 否 | 23069PSAZL22B2C001 | 回复 | C-NI---9XF-01-22A3-22B2 | C | NI | - | 9XF | 01 | 22A3 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1从概率论分析角度，提供乏燃料贮存水池管道破口类事故的破口当量直径和破口位置 | 2025-09-30 | 于爱民@yuam | 贝俊娟@beijj | 编制
2306YMXZL25D4C001 | 2025-11-06 |  | 2306YMXZL25D1C001 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1GT-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GT | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23060WCDZL25D1C003 | 2024-06-02 |  | 23060WCDZL22Q8C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 赵琛@zhaochena | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD-WDP-1GG-2-22Q8-25D1 | C | WCD | WDP | 1GG | 2 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)用水水质、水量、水压等技术参数 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj | 编制
23060MXZL25D1C018 | 2025-01-20 |  | 23060MXZL25A3C030 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1NG-03-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 03 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层为满足通风要求需开洞尺寸 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XMXZL25D4C014 | 2024-09-24 |  | 2306XMXZL25D1C025 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-27 | 否 | 2306XMXZL25D1C029 | 回复 | C-MX---1YG-02-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 02 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控用耗气量资料（气压、容量要求） | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061CIZL25D2C026 | 2024-09-13 |  | 23061CIZL25D4C021 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-27 | 2024-09-20 | 否 | 23061CIZL25D4C023 | 回复 | C-CI---1DY-02-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 02 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 提供仪控的电源资料（种类、电压、回路数） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XCSPZL22C2S001 | 2025-07-03 |  | 2306XCSPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2306XWNDZL25A6S003 | 2025-06-11 |  | 2306XWNDZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---1GG-01-25A6-25A6 | S | WND | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2306XWAPZL25A2S003 | 2025-06-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 是 | 2306XWAPZL22C2S001 | 回复 | S-WAP---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
23061NIZL25A1B001 | 2025-02-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范广涵@fangh | N | 是 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 否 | 23061NIZL25E5B001 | 回复 | B-NI---1BH-01-25A1-25E5 | B | NI | - | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供NX/QX厂房电梯设计任务书 | 2025-03-15 | 丁丹萍@dingdp | 范广涵@fangh | 编制
23061MXZL25D1C009 | 2024-07-22 |  | 23061MXZL25D2C004 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 是 | 23061MXZL25D2C009 | 回复 | C-MX---1HD-01-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 01 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层用电负荷资料，除电动机资料外，还包括检修用电源 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XFDPZL25A6S006 | 2025-07-04 |  | 2306XFDPZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2306XWSCZL25A6B002 | 2024-08-06 |  | 2306XWSCZL22Q8B001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | B-WSC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统(WSC)水泵资料 | 2024-03-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23061MXZL25D4C034 | 2024-12-18 |  | 23061MXZL22R2C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 电气设计所-电气二室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-23 | 否 | 23061MXZL22R2C002 | 回复 | C-MX---1YD-01-25D4-22R2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 22R2 | 关闭 | 常规岛仪控专业布置在核岛设备的电负荷提资 | 2024-12-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XREBZL25A6S006 | 2025-07-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-16 | 否 | 2306XREBZL22C2S001 | 回复 | S-REB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XWSCZL22C7B002 | 2024-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何松骏@hesj | N | 是 | 2024-01-22 | 2024-01-16 | 否 | 2306XWSCZL25A6B001 | 回复 | B-WSC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统(WSC)水泵资料 | 2024-03-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23061CIZL25D4C035 | 2025-01-08 |  | 23061CIZL25D3C003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李明凯@limk | N | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1JY-01-25D3-25D4 | C | CI | CI | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061CIZL25D4C002 | 2024-06-25 |  | 23061CIZL25A4C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高敏a@gaomina | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1SY-02-25A4-25D4 | C | CI | - | 1SY | 02 | 25A4 | 25D4 | 关闭 | 电动（气动）闸、调节阀资料（电动阀的功率、电压、初版交直流电种类等应详细提供） | 2024-06-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
230609TEZL25D2C002 | 2024-08-20 |  | 230609TEZL25A3C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1ND-01-25A3-25D2 | C | 9TE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | TE子项暖通用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XWSRZL25A6B006 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | 否 | 2306XWSRZL25A6B007 | 回复 | B-WSR-FI-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSR | FI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统辅助过滤器设计任务书（QS子项） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XWSRZL22Q7C002 | 2024-11-14 |  | 2306XWSRZL25A6C009 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈浩南@chenhn | Y | 否 | [5 empty] | C-WSR---1GG-01-25A6-22Q7 | C | WSR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306YGAZL22C3C001 | 2024-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 陈晓霞@chenxxb | N | 是 | 2024-01-31 | 2024-01-23 | 否 | 2306YGAZL22Q2C001 | 回复 | C-GA---1GG-01-22C3-22Q2 | C | GA | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q2 | 关闭 | 核岛厂房与GA子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 2024-04-30 | 梁万顺@liangws | 陈晓霞@chenxxb | 编制
23069VRWZL25A3S001 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 否 | 23069VRWZL25A6S002 | 回复 | S-VRW---1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2306YWCVZL22Q7C005 | 2024-03-13 |  | 2306YWCVZL22Q8C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2024-03-27 | 2024-03-22 | 否 | 2306YWCVZL22Q8C002 | 回复 | C-WCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | WCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供WCV冷冻水资料。提供WCV系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供WCV系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306XRVDZL25A6S012 | 2024-10-18 |  | 2306XRVDZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RVD流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XRFTZL22D1B001 | 2025-09-15 |  | 2306XRFTZL22C4B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 赵英昆@zhaoyk | Y | 否 | [5 empty] | B-RFT-DE-1GH-01-22C4-22D1 | B | RFT | DE | 1GH | 01 | 22C4 | 22D1 | 关闭 | 提供混床除盐器（RFT001DE）设计任务书 | 2025-10-20 | 林达平@lindp | 刘亚康@liuykc | 编制
2306XRVDZL21D3B005 | 2025-06-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-03 | 否 | 2306XRVDZL25E5B010 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306XTTBZL25A6S005 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-17 | 否 | 2306XTTBZL25A6S010 | 回复 | S-TTB-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TTB系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23061CLMZL22D1S002 | 2025-01-10 |  | 23061CLMZL22P3S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 建筑结构所-结构一室 | 刘昕宇@liuxym | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-1JH-01-22P3-22D1 | S | CLM | ZS | 1JH | 01 | 22P3 | 22D1 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）事故工况（DBA和SA）下的区域位移和强迫位移资料 | 2025-02-10 | 王鹏@wangpeng | 董尘@dongchen | 编制
2306YVMOZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YVMOZL22Q7C003 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VMO---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VMO | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
23061MXZL25D4C021 | 2024-08-27 |  | 23061MXZL25A4C006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1ST-01-25A4-25D4 | C | MX | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25D4 | 关闭 | 各灭火系统流程图（包括气体灭火、水灭火等所有系统）；消防设备布置图、控制联动要求(包括消防泵，雨淋阀等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23061CIZL25D1C003 | 2024-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-07-25 | 2024-07-19 | 否 | 23061CIZL25A4C011 | 回复 | C-CI-CI-1HS-01-25D1-25A4 | C | CI | CI | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 生活饮用水用水资料（包括安全淋浴器用水资料、工况、水量、接口管道布置等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XTFAZL25A6S006 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-19 | 否 | 2306XTFAZL25A6S012 | 回复 | S-TFA-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XRHRZL25A6S004 | 2024-10-14 |  | 2306XRHRZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RHR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RHR流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
23069WAIZL25A2S001 | 2024-11-13 |  | 23069QFZL25B3S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-QF-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | S | QF | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | 关闭 | 提供QF厂房ZLT/ZST系统仪用压缩空气条件 | 2025-04-15 | 王延华@wangyhb | 秦辰禹@qincy | 编制
2306AMXZL25D4C001 | 2024-08-29 |  | 2306AMXZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-23 | 是 | 2306XMXZL25D1C026 | 传递 | C-MX---1GT-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GT | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XVMOZL25A6S003 | 2024-10-22 |  | 2306XVMOZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VMO | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
23061CIZL25A3C002 | 2024-07-11 |  | 23061CIZL25D2C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1DN-01-25D2-25A3 | C | CI | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | 华龙继电器室布置图、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XWSRZL25A6C002 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-12 | 否 | 2306XWSRZL22Q7C001 | 回复 | C-WSR---1GG-01-25A6-22Q7 | C | WSR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XWAPZL25A3S001 | 2024-10-11 |  | 2306XWAPZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP---1QN-01-25A2-25A3 | S | WAP | - | 1QN | 01 | 25A2 | 25A3 | 关闭 | 应急空压机房通风资料 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2306XTTBZL25A6S001 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-10 | 否 | 2306XTTBZL25A3S001 | 回复 | S-TTB---1XN-01-25A6-25A3 | S | TTB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306YMXZL25D2C001 | 2025-11-10 |  | 2306YMXZL25D1C001 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1GD-03-25D1-25D2 | C | MX | - | 1GD | 03 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25D4C024 | 2024-08-30 |  | 23061MXZL25C3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高敏a@gaomina | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JT-01-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25D4 | 打开 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 作废
2306XRFTZL25A6S016 | 2025-07-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-11 | 2025-07-31 | 否 | 2306XRFTZL25A6S017 | 回复 | S-RFT---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RFT | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
23069ZLTZL22D3B001 | 2024-07-11 |  | 23069ZLTZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 娄志华@louzh | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XZSTZL25A6S019 | 2025-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-11 | 否 | 2306XZSTZL25E5S003 | 回复 | S-ZST-BA-1GH-03-25A6-25E5 | S | ZST | BA | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XZBRZL25A6S023 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 是 | 2306XZBRZL22C2S001 | 回复 | S-ZBR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZBR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XZBRZL21D3B007 | 2024-06-12 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 否 | 2306XZBRZL22C2B002 | 回复 | B-ZBR-PO-1GS-01-21D3-22C2 | B | ZBR | PO | 1GS | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供ZBR屏蔽泵设计条件 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XINLZL25B3S001 | 2024-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡骏驰@hujcd | N | 是 | 2024-11-03 | 2024-10-25 | 否 | 2306XINLZL25A6S001 | 回复 | S-INL-NI-1YS-01-25B3-25A6 | S | INL | NI | 1YS | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | 热实验室（N305房间）给排水接口资料 | 2025-04-20 | 朱佩晓@zhupx | 曾龙@zenglongb | 编制
2306XZLTZL25A6S007 | 2024-10-17 |  | 2306XZLTZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）设备冷却水的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23069ZLTZL25A1S001 | 2025-09-24 |  | 23069ZLTZL22D4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李雨畅@liyci | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RE-1HB-01-22D4-25A1 | S | ZLT | RE | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-25 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制
2306XTFMZL22C2S002 | 2025-09-24 |  | 2306XTFMZL22C4S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 侯智华@houzha | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---1GG-01-22C4-22C2 | S | TFM | - | 1GG | 01 | 22C4 | 22C2 | 关闭 | 主给水隔离阀设计任务书 | 2025-10-30 | 刘亚光@liuyg | 林达平@lindp | 编制
2306YFSPZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YFSPZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用二室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-FSP---1GD-1-22Q8-22R2 | C | FSP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电资料 | 2024-03-17 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2306YVDSZL22Q7C001 | 2024-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 王杰@wangjief | N | 是 | 2024-03-13 | 2024-04-22 | 是 | 2306YVDSZL22R2C001 | 回复 | C-VDS---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VDS | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供柴油机房通风系统（VDS）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 编制
2306XZBRZL22D2S008 | 2025-10-27 |  | 2306XZBRZL22N2S008 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 李瑾@lijind | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-EX-2LX-01-22N2-22D2 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 关闭 | 提供再生换热器（ZBR001EX）力学计算结果 | 2025-11-14 | 兰天宝@lantb | 侯勝杰@housja | 编制
23061MXZL22R2C001 | 2024-12-05 |  | 23061MXZL25D4C033 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 否 | 23061MXZL25D4C034 | 传递 | C-MX---1YD-01-25D4-22R2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 22R2 | 关闭 | 常规岛仪控专业布置在核岛设备的电负荷提资 | 2024-12-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061CIZL25A4C007 | 2024-07-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-07-27 | 2024-07-20 | 否 | 23061CIZL25D2C009 | 回复 | C-CI---1SD-03-25A4-25D2 | C | CI | - | 1SD | 03 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室水工用电负荷资料（含检修电源） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XTSAZL25A6S003 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-02 | 否 | 2306XTSAZL25A6S004 | 回复 | S-TSA---1GH-01-25A6-25A6 | S | TSA | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306YFWDZL25A4C001 | 2024-01-29 |  | 2306YFWDZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 倪志强@nizq | N | 否 | [5 empty] | C-FWD---2FQ-1-22Q8-25A4 | C | FWD | - | 2FQ | 1 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn | 编制
23060GGZL25A4C007 | 2024-10-20 |  | 23060GGZL25A4C006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武旭优@wuxy | Y | 否 | [5 empty] | C-GG---1SS-01-25A4-25A4 | C | GG | - | 1SS | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | GIL廊道排水管道接点及相关信息 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 李宪祺@lixqd | 编制
2306XFSPZL25A6S018 | 2025-10-23 |  | 2306XFSPZL25A6S017 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306YVAEZL22Q7C005 | 2024-03-13 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2024-03-27 | 2024-03-22 | 否 | 2306YVAEZL22Q8C002 | 回复 | C-VAE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VAE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（VAE）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306XCAMZL25A6S002 | 2024-10-17 |  | 2306XCAMZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
23061CIZL25D4C005 | 2024-07-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 是 | 23061CIZL25D2C013 | 回复 | C-CI---1TD-01-25D4-25D2 | C | CI | - | 1TD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室通信用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
2306XFWPZL25A6S008 | 2024-11-28 |  | 2306XFWPZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP-WRW-1GS-01-25A6-25A6 | S | FWP | WRW | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2025-05-31 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
23068ZLTZL21D3B001 | 2023-12-13 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2023-12-27 | 2023-12-18 | 否 | 23068ZLTZL25A6B001 | 回复 | B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XZGTZL25A6S001 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-09 | 否 | 2306XZGTZL25A3S001 | 回复 | S-ZGT---1XN-01-25A6-25A3 | S | ZGT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23061MXZL25C3S001 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-27 | 否 | 23061MXZL25D3S002 | 回复 | B-MX---1JJ-1-25C3-25D3 | B | MX | - | 1JJ | 1 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | 主厂房建筑图，包括各平、立、剖面及建筑做法，电梯井坑深度等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23060BEZL22P2C004 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 闫玉蓉@yanyr | Y | 是 | 2025-07-28 |  | 是 |  |  | C-BE-GB-1GB-01-22P2-25A4 | C | BE | GB | 1GB | 01 | 22P2 | 25A4 | 打开 | BE子GB接口资料（包括接口沟道断面） | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
2306XRNSZL25A6S018 | 2025-06-21 |  | 2306XRNSZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统(RNS)快速接头清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XWNCZL25A1C003 | 2024-11-01 |  | 2306XWNCZL22Q8C016 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 公用系统所-公用二室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | C-WNC---2LT-01-22Q8-25A1 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
23061CIZL25D1C004 | 2024-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 否 | 23061CIZL25D4C008 | 回复 | C-CI---1HY-02-25D1-25D4 | C | CI | - | 1HY | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23069PBZL22S3S001 | 2024-12-27 |  |  | A | 传递 |  | 总图地质所-岩土工程室 | 建筑结构所-结构五室 | 王小元@wangxyf | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 是 | 23069PBZL22P7S001 | 回复 | S-PB-PB-1ZJ-01-22S3-22P7 | S | PB | PB | 1ZJ | 01 | 22S3 | 22P7 | 关闭 | 冷却塔位置详细地质勘察报告 | 2025-01-13 | 李正强@lizqc | 王小元@wangxyf | 编制
2306XZSTZL22D3S004 | 2025-01-03 |  | 2306XZSTZL25A6S014 | C | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘国彪@liugb | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GH-02-25A6-22D3 | S | ZST | - | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供废过滤器芯和浓缩液干燥盐桶运输车设备任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XZGTZL25A6S004 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 否 | 2306XZGTZL25A6S007 | 回复 | S-ZGT-FNP-1NS-01-25A6-25A6 | S | ZGT | FNP | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZGT系统活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23060WNDZL25D1S001 | 2025-11-24 |  | 23060WNDZL25E5S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 梁壮壮@liangzz | Y | 否 | [5 empty] | S-WND-BA-1HB-01-25E5-25D1 | S | WND | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供除盐水箱(0WND403BA/404BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2028-09-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
23060WHSZL22Q8C001 | 2024-10-25 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2024-11-08 | 2024-11-07 | 否 | 23060WHSZL25D1C001 | 回复 | C-WHS-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WHS | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WHS跨岛系统流程图 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 封昕@fengxin | 编制 |  |  | 未收到业主正式回函 |  | 2024-10-11 | 封昕@fengxin
2306XWCCZL25A3S001 | 2024-10-09 |  | 2306XWCCZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---1XN-01-25A6-25A3 | S | WCC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
23061MXZL25D1C053 | 2024-10-31 |  | 23061MXZL25D1C052 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1HG-01-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 01 | 25D1 | 25D1 | 关闭 | 压缩空气需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XRNSZL25A1S006 | 2025-11-10 |  | 2306XRNSZL25E5S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-CQ-1HB-02-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供机组取样手套箱(RNS630CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306XMXZL25D3C002 | 2024-09-09 |  | 2306XMXZL25D1C015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | B-MX---1GJ-04-25D1-25D3 | B | MX | - | 1GJ | 04 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：汽轮发电机组基座资料：汽轮发电机组基座外形图、管道荷载资料及凝汽器支墩荷载资料等 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XNIZL22B2C009 | 2025-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 总体所-概率安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 是 | 2306XNIZL22A3C001 | 回复 | C-NI---9FZ-02-22B2-22A3 | C | NI | - | 9FZ | 02 | 22B2 | 22A3 | 打开 | 19.2.1.2根据DEC-A识别清单，提供责任范围内编制内容 | 2025-10-15 | 张君南@zhangjna | 郑云涛@zhengyt | 编制
2306XPCSZL22C2S001 | 2025-07-03 |  | 2306XPCSZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
23069WAIZL22Q8B001 | 2024-05-22 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2024-06-05 | 2024-05-30 | 否 | 23069WAIZL22D1B001 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI035BA任务书 | 2023-11-14 | 刘亚光@liuyg | 顾欣@guxin | 编制
2306XTTBZL22B4S001 | 2024-12-13 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘雪凇@liuxsa | N | 是 | 2024-12-27 | 2024-12-18 | 否 | 2306XTTBZL25A6S008 | 回复 | S-TTB---1FG-01-22B4-25A6 | S | TTB | - | 1FG | 01 | 22B4 | 25A6 | 关闭 | 蒸汽发生器液相放射性参数 | 2025-06-30 | 张君南@zhangjna | 刘雪凇@liuxsa | 编制
2306XZLTZL22N2S001 | 2024-11-08 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 彭星铭@pengxm | N | 是 | 2024-11-22 | 2024-11-18 | 否 | 2306XZLTZL22D1S001 | 回复 | S-ZLT-RF-2LX-02-22N2-22D1 | S | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）力学计算结果 | 2024-11-15 | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 编制
2306XTSMTSAZL25A3S001 | 2024-10-10 |  | 2306XTSMTSAZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘丽然@l-liulr | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM/TSA---1XN-01-25A6-25A3 | S | TSM/TSA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）及汽机旁路系统-A (TSA）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
23061CIZL25D4C028 | 2024-09-30 |  | 23061CIZL22R5C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 电气设计所-通信一室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-28 | 是 | 23061CIZL22R5C002 | 回复 | C-CI-NI-1TT-01-25D4-22R5 | C | CI | NI | 1TT | 01 | 25D4 | 22R5 | 关闭 | 通信系统常规岛子项通讯终端设置情况（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
2306XWCVZL25A1S001 | 2024-10-25 |  | 2306XWCVZL25A3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-11-08 | 2024-11-04 | 否 | 2306XWCVZL25A3S004 | 传递 | S-WCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | WCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | WCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2306XFADZL22R2C003 | 2024-07-05 |  | 2306XFADZL22R5C003 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 电气设计所-通信一室 | 姜奕舒@jiangysa | N | 否 | [5 empty] | C-FAD---1GD-1-22R5-22R2 | C | FAD | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛FAD系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
23069TATSZL25D3C001 | 2024-09-23 |  | 23069TATSZL25A4C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | C-TA、TS---1SJ-01-25A4-25D3 | C | TA、TS | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | 关闭 | 变压器区水工资料，包括消防喷淋基础布置等信息（支墩数量、大小、高度） | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XCIZL25D4C016 | 2025-10-20 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-28 | 否 | 2306XCIZL25A3C006 | 回复 | C-CI---1YN-01-25D4-25A3 | C | CI | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XRCVZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XRCVZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RCV | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XVEEZL25A3S004 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-23 | 否 | 2306XVEEZL25A6S008 | 回复 | S-VEE-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEE | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2306YFWPZL22E3C001 | 2024-01-23 |  | 2306YFWPZL22C7C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 马琳@malina | Y | 否 | [5 empty] | C-FWP---1GY-1-22Q8-22E3 | C | FWP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）仪控任务书。 | 2024-03-30 | 杜文学@duwxa | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306xFDPZL22C7C001 | 2024-01-31 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2024-02-14 | 2024-02-04 | 否 | 2306xFDPZL25B2C001 | 回复 | C-FDP---1GY-1-22Q8-25B2 | C | FDP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25B2 | 关闭 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）仪控任务书,流程图 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
23061CIZL25D4C017 | 2024-08-27 |  | 23061CIZL25D2C022 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 是 | 23061CIZL25D2C025 | 传递 | C-CI---1DY-01-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 电气低压配电室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XZLTZL22D4B002 | 2025-09-10 |  | 2306XZLTZL22D2B002 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-RE-2LX-1-22D2-22D4 | B | ZLT | RE | 2LX | 1 | 22D2 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)力学计算结果 | 4444-01-01 | 王鹏@wangpeng | 孟祥盖@mengxg | 编制
23060WNDZL25B3C002 | 2024-04-29 |  | 23060WNDZL22Q8C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-公用二室 | 房志刚@fangzg | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---1GY-1-22Q8-25B3 | C | WND | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XZLTZL22D4B001 | 2025-06-30 |  | 2306XZLTZL22D2B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王晨a@wangchena | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-RE-2LX-1-22D2-22D4 | B | ZLT | RE | 2LX | 1 | 22D2 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)力学计算结果 | 4444-01-01 | 王鹏@wangpeng | 孟祥盖@mengxg | 编制
2306XMXZL25D4C030 | 2025-06-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2025-06-26 | 2025-06-20 | 否 | 2306XMXZL25D2C014 | 回复 | C-MX---1YD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 仪控用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求）、电动阀门配电柜电源要求 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23069QAQBZL21D3C005 | 2025-03-19 |  | 23069QAQBZL25A1C002 | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-04-02 | 2025-03-28 | 否 | 23069QAQBZL25A1C003 | 回复 | C-QA/QB-GC-1GG-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | GC | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB的GC管沟信息 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061MXZL25B1C001 | 2024-09-27 |  | 23061MXZL25D2C026 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李伟霞@liwx | Y | 否 | [5 empty] | C-MX-GB-1DD-01-25D2-25B1 | C | MX | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 常规岛MX与GB沟的电缆接口(MX电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 2024-11-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XWCCZL25A6S009 | 2024-10-15 |  | 2306XWCCZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2306XVCLZL25A3S007 | 2024-10-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-11-12 | 2024-10-30 | 否 | 2306XVCLZL22B6S001 | 回复 | S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 关闭 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
23061DCUPSZL25D2C001 | 2024-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气二室 | 蔡嘉炜@caijw | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-25 | 否 | 23061DCUPSZL22R2C001 | 回复 | C-DC/UPS-NI-1DD-01-25D2-22R2 | C | DC/UPS | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R2 | 关闭 | 直流和UPS用电负荷 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
2306XCILZL22C1C003 | 2025-09-24 |  | 2306XNIZL22Q7C004 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-公用一室 | 皮耀@piyao | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9NX-02-22Q7-22C1 | C | NI | NI | 9NX | 02 | 22Q7 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4通风系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 刘婧d@liujingd | 编制
2306XRBMZL25A6S011 | 2025-07-17 |  | 2306XRBMZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---1GH-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23061CIZL25D4C008 | 2024-08-12 |  | 23061CIZL25D1C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 否 | 23061CIZL25D1C007 | 传递 | C-CI---1HY-02-25D1-25D4 | C | CI | - | 1HY | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XWAIZL25A1S001 | 2024-08-14 |  | 2306XWAIZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 范广涵@fangh | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI-BA-1HB-01-22D1-25A1 | S | WAI | BA | 1HB | 01 | 22D1 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI035BA设备布置信息及基础载荷信息并提供PDMS三维模型 | 2024-08-31 | 郭建伟@guojw | 马晓荣@maxr | 编制
23060WDCZL22C2B003 | 2025-10-20 |  | 23060WDCZL22D3B004 | D | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | B-WDC---1GG-01-22D3-22C2 | B | WDC | - | 1GG | 01 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-12-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
2306XRFTZL25A6S005 | 2024-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-14 | 否 | 2306XRFTZL25A6S007 | 回复 | S-RFT-FNP-1GS-01-25A6-25A6 | S | RFT | FNP | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RFT系统消防用水需求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
23061CIZL22Q2C001 | 2025-07-22 |  | 23061CIZL25A4C027 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王磊刚@l-wanglg | N | 是 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 否 | 23061CIZL25A4C028 | 传递 | C---FSW-1GG-01-25A4-22Q2 | C | - | FSW | 1GG | 01 | 25A4 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛消防用水需求（消防用水流量、设计接口压力、消防水池容积及配置要求）、接口管径、位置及标高 | 2025-08-30 | 郝庆福@haoqf | 李宪祺@lixqd | 编制
2306XMXZL25D4C031 | 2025-07-02 |  | 2306XMXZL25D2C014 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 否 | 2306XMXZL25D2C015 | 回复 | C-MX---1YD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 仪控用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求）、电动阀门配电柜电源要求 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XRVDZL25A6S017 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-04 | 否 | 2306XRVDZL22C2S001 | 回复 | S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XWCWZL25D1C001 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 是 | 2306XWCWZL22Q2C004 | 回复 | C-WCW---1GG-03-25D1-22Q2 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛院负责部分的循环水（WCW）系统流程图 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23069WQBZL25A1C002 | 2024-07-11 |  | 23069WQBZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | C-WQB---2LT-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061MXZL25C3S002 | 2024-09-03 |  | 23061MXZL25D3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-09-17 | 2024-09-09 | 否 | 23061MXZL25D3S004 | 回复 | B-MX---1JJ-1-25C3-25D3 | B | MX | - | 1JJ | 1 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | 主厂房建筑图，包括各平、立、剖面及建筑做法，电梯井坑深度等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XWCIZL22Q2C002 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 朱紫璇@zhuzx | Y | 是 | 2025-07-01 |  | 是 |  |  | C-WCI-GB-2LT-01-22Q2-25A4 | C | WCI | GB | 2LT | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供常规岛闭式冷却水系统流程图（循环水泵房部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XPBZL22P7S013 | 2025-05-16 |  | 2306XPBZL22Q2S006 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 是 | 2306XPBZL22Q2S007 | 回复 | S-PB-PB-1JS-02-22P7-22Q2 | S | PB | PB | 1JS | 02 | 22P7 | 22Q2 | 关闭 | 结构专业给水工专业提模板图(初版） | 2025-04-30 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制 | 2025-06-05 |  | 设计未及时处理。 |  | 2025-06-03 | 刘晓轻@liuxqb
23069ZLTZL21D3B005 | 2024-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-02 | 否 | 23069ZLTZL22E3B002 | 回复 | B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22E3 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XRNSZL25A6S001 | 2024-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-27 | 否 | 2306XRNSZL22E4S001 | 回复 | S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-03-20 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23069PSAZL22B2C001 | 2025-09-26 |  | 23069PSAZL22A3C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 总体所-概率安全分析室 | 刘佳泰@liujt | N | 否 | [5 empty] | C-NI---9XF-01-22A3-22B2 | C | NI | - | 9XF | 01 | 22A3 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1从概率论分析角度，提供乏燃料贮存水池管道破口类事故的破口当量直径和破口位置 | 2025-09-30 | 于爱民@yuam | 贝俊娟@beijj | 编制
2306XZGTZL22D3S005 | 2024-11-18 |  | 2306XZGTZL22N2S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王玉莹@wangyye | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-BA-2LX-01-22N2-22D3 | S | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）力学分析结果 | 2024-10-20 | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 编制
2306XTFAZL25A3S001 | 2024-10-09 |  | 2306XTFAZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---1XN-01-25A6-25A3 | S | TFA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XCSPZL25A6S002 | 2024-10-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-17 | 否 | 2306XCSPZL25A6S006 | 回复 | S-CSP-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CSP系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XMXZL25D1C018 | 2024-09-03 |  | 2306XMXZL25D1C016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孟泓杉@menghs | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1GH-03-25D1-25D1 | C | MX | - | 1GH | 03 | 25D1 | 25D1 | 关闭 | 精处理系统与凝结水连接部分管道布置 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XCSPZL22D1B003 | 2025-07-22 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 否 | 2306XCSPZL22N2B001 | 回复 | B-CSP-RF-2LX-01-22D1-22N2 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算条件 | 2025-07-30 | 王鹏@wangpeng | 刘迎@liuyingc | 编制
2306XNIZL25B1S001 | 2024-12-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张弘c@zhanghongc | Y | 是 | 2025-01-13 |  | 是 |  |  | S-NI-NI-2D2-01-25B1-25C1 | S | NI | NI | 2D2 | 01 | 25B1 | 25C1 | 打开 | 提供防雷接地井、接地检查井资料 | 4444-01-01 | 丁丹萍@dingdp | 张弘c@zhanghongc | 编制
2306AMXZL25D3C001 | 2024-09-09 |  | 2306AMXZL25D1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | B-MX---1GJ-06-25D1-25D3 | B | MX | - | 1GJ | 06 | 25D1 | 25D3 | 打开 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XMXZL25D1C015 | 2024-08-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 是 | 2306XMXZL25D3C002 | 回复 | B-MX---1GJ-04-25D1-25D3 | B | MX | - | 1GJ | 04 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：汽轮发电机组基座资料：汽轮发电机组基座外形图、管道荷载资料及凝汽器支墩荷载资料等 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XMXZL25D4C017 | 2024-10-11 |  | 2306XMXZL25D1C032 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 宋欢@songhuan | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-21 | 否 | 2306XMXZL25D1C038 | 回复 | C-MX---1YG-03-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 03 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 就地配电盘、控制箱资料（包括汽机系统、循环水系统） | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XWNDZL22Q8C001 | 2024-08-30 |  | 2306XMXZL25D1C010 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 是 | 2306XWNDZL25D1C001 | 传递 | C-MX-WND-1GG-01-25D1-22Q8 | C | MX | WND | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23069CIZL25C3C001 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划二室 | 杨园园@yangyyc | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 是 | 23069CIZL22S2C001 | 回复 | C-CI---1ZZ-01-25C3-22S2 | C | CI | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S2 | 关闭 | 常规岛及其相关子项总平面布置 | 2024-11-15 | 郝庆福@haoqf | 杨园园@yangyyc | 编制
23061MXZL25D1C062 | 2025-05-19 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 是 | 23061MXZL25D1C065 | 回复 | C-MX---1HG-03-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 03 | 25D1 | 25D1 | 打开 | 主厂房C排柱外侧化水厂房布置信息（含精处理、取样间、加药间等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制 | 2025-06-04 |  | 需与各专业完成布置综合后回复 |  | 2025-06-04 | 窦万升@douws
2306XRBMZL25E5S002 | 2025-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-07 | 否 | 2306XRBMZL25C1S002 | 回复 | S-RBM-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | RBM | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N208房间补给水箱（RBM001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma | 编制
23069ZLTZL25C2S001 | 2025-08-07 |  | 23069ZLTZL25E5S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | S | ZLT | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供Q113/Q114房间化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 肖占方@xiaozf | 编制
2306XWSDZL25A6S007 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XWSDZL22C2S001 | 回复 | S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23061NIZL22A6C002 | 2025-09-10 |  | 23061NIZL22R2C001 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行安全与策略室 | 电气设计所-电气二室 | 张圣陶@zhangsta | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9DZ-07-22R2-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 07 | 22R2 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节 72小时电源及380V UPS电源、EAE系统、ECA系统蓄电池容量 | 2025-09-05 | 路进军@lujj | 李阳@liyanga | 编制
2306XWCWZL22Q2C011 | 2024-09-20 |  | 2306XWCWZL25D1C008 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 否 | 2306XWCWZL25D1C013 | 回复 | C-WCW---1GG-04-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 04 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 冷却水参数：循环冷却水年平均水温、冬季频率百分之十水温、夏季频率百分之十水温。 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XFNPZL25A6S001 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-14 | 否 | 2306XFNPZL25A6S006 | 回复 | S-FNP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FNP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XVNAZL25A3S006 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVNAZL25A6S003 | 回复 | S-VNA-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
230619TEZL25D4C001 | 2024-07-08 |  | 230619TEZL25A3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1NT-01-25A3-25D4 | C | 9TE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 暖通设备布置图及流程图、控制联动要求(包括风机，防火阀，防排烟阀，百叶窗等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23060WQXZL25A6S001 | 2025-07-04 |  | 23060WQXZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WQX---2FQ-02-25A1-25A6 | S | WQX | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
23061WCCZL25D1C001 | 2025-06-30 |  | 23061WCCZL22C4C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 孟泓杉@menghs | Y | 否 | [5 empty] | C-WCC-WCR-1LH-01-22C4-25D1 | C | WCC | WCR | 1LH | 01 | 22C4 | 25D1 | 关闭 | 设备冷却水系统加药需求，包括加药种类、压力等要求，以及加药接口处的流程图 | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 吕佳宁@lvjn | 编制
23069ZLTZL22C3C004 | 2024-07-30 |  | 23069ZLTZL21D3C004 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 齐心睿@qixr | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---2LY-01-21D3-22C3 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22C3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XWSCZL22Q8C002 | 2024-07-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 何松骏@hesj | N | 是 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 是 | 2306XWSCZL22C2B001 | 回复 | B-WSC-PO-1GH-01-22Q8-22C2 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-08-15 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
23061MXZL25D4C009 | 2024-07-08 |  | 23061MXZL25D2C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1DT-01-25D2-25D4 | C | MX | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 电气房间特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
2306XVNAZL25A3S005 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVNAZL25A6S002 | 回复 | S-VNA-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2306XVFLZL25A6S005 | 2024-10-23 |  | 2306XVFLZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VFL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
23061CIZL25D2C002 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 否 | 23061CIZL25A3C002 | 回复 | C-CI---1DN-01-25D2-25A3 | C | CI | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | 华龙继电器室布置图、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YWPWNIZL22C7C001 | 2023-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 汪钰辉@wangyhk | N | 是 | 2024-01-12 | 2024-01-05 | 否 | 2306YWPWNIZL22E3C001 | 回复 | C-WPW(NI)---1LT-2-22Q8-22E3 | C | WPW(NI) | - | 1LT | 2 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图（核岛部分）和仪控任务书。 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 汪钰辉@wangyhk | 编制
23061MXZL25D1C063 | 2025-06-04 |  | 23061MXZL25A4C016 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1SG-01-25A4-25D1 | C | MX | - | 1SG | 01 | 25A4 | 25D1 | 关闭 | 水工主要管道布置图（满足司令图深度） | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XRVDZL25A6S015 | 2025-06-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-09 | 2025-06-28 | 否 | 2306XRVDZL25A6S016 | 回复 | S-RVD-PO-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XWNCZL25A6S001 | 2024-10-17 |  | 2306XWNCZL25A1S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-WCC-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WCC | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XRFTZL25A6S011 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-21 | 否 | 2306XRFTZL25A6S013 | 回复 | S-RFT---1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）快速接头清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XFADZL22R2C001 | 2024-04-26 |  | 2306XFADZL22R5C001 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 电气设计所-通信一室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2024-05-10 | 2024-05-20 | 是 | 2306XFADZL22R5C002 | 传递 | C-FAD---1GD-1-22R5-22R2 | C | FAD | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛FAD系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
23060MXZL25A3C022 | 2024-09-29 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 否 | 23060MXZL25D1C009 | 回复 | C-MX---1NG-02-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 02 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层暖通设备、管道布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23060WNDZL22C7C003 | 2024-01-18 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 是 | 23060WNDZL25D4C003 | 回复 | C-WND---1GD-1-22Q8-25D4 | C | WND | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)用电资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj | 编制 |  |  | 本接口设备由一期化水厂房OS子项供电，且已由河北分公司核电工艺所以2035项目提资。 |  | 2024-06-14 | 陈玫琪@chenmq
23068VRWZL25A6C002 | 2024-02-07 |  | 23068VRWZL25A3C005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | C-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | C | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan | 编制
2306YVNAZL22R2C002 | 2024-04-29 |  | 2306YVNAZL22Q7C001 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VNA---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VNA | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2306XRVDZL25B2B003 | 2025-07-03 |  | 2306XRVDZL21D3B005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 吕雪纯@lvxca | N | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GY-02-21D3-25B2 | B | RVD | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25B2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23061WESZL22E3C001 | 2024-06-27 |  | 23061WESZL22Q2C003 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 高永新@gaoyx | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-10 | 否 | 23061WESZL22Q2C005 | 传递 | C-WES---1GY-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制 | 2024-07-31 |  | 回复意见中有些问题需讨论后再进行回复 |  | 2024-07-04 | 张志柳@zhangzld
23069WQBZL25A1S003 | 2025-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | 否 | 23069WQBZL25A6S003 | 回复 | S-WQB-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | WQB | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB系统孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XWESZL25A6B001 | 2024-07-19 |  | 2306XWESZL22Q2B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WWS地坑泵参数 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XCISZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XCISZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2306XCIZL25A4C002 | 2024-09-14 |  | 2306XCIZL25D1C010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1GS-02-25D1-25A4 | C | CI | CI | 1GS | 02 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 润滑油室布置、密封油装置布置、汽轮机轴承布置、净污油箱布置、电动给水泵布置及各设备基础标高信息及各设备详图、油品资料 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25D2C001 | 2024-06-24 |  | 23061MXZL25D4C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1YD-04-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 04 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XCIZL25D1C024 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-18 | 是 | 2306XCIZL22C3C001 | 回复 | C-CI-TFM-9GG -01-25D1-22C3 | C | CI | TFM | 9GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 10.4.7.4 主给水联箱前的系统描述，包括给水来源，从给水来源到主给水联箱的简要描述 | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25D1C051 | 2024-10-27 |  | 23061MXZL25D2C035 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1DG-04-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 04 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电缆桥架布置及底层沟道布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23069WQBZL21D3C001 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 是 | 23069WQBZL22E3C001 | 回复 | C-WQB---2LT-01-21D3-22E3 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XNIZL22E5C001 | 2025-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 总体所-概率安全分析室 | 郑腾蛟@zhengtj | N | 是 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 是 | 2306XNIZL22A3C003 | 回复 | C-NI---9YZ-01-22E5-22A3 | C | NI | - | 9YZ | 01 | 22E5 | 22A3 | 关闭 | 19.1内部事件一级PSA中的A类人因分析需求、C类人因分析结果、 提供19.1.3.1.1.5、19.1.3.2.1.6章节内容。 | 2025-10-15 | 崔明路@cuiml | 郑腾蛟@zhengtj | 编制
2306YVFRZL22Q7C005 | 2024-03-27 |  | 2306YVFRZL22Q8C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 童欣@tongxin | N | 是 | 2024-04-10 | 2024-03-28 | 否 | 2306YVFRZL22Q8C002 | 回复 | C-VFR-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFR | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供VFR冷冻水资料。提供VFR系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VFR系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 编制
2306XWAPZL25D1C001 | 2024-09-09 |  | 2306XWAPZL22Q8C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 是 | 2306XWAPZL22Q8C002 | 传递 | C-WAP-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WAP | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与MX部分的接口示意图 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 续玥榕@xuyrb | 编制
2306XFWPZL25A4S001 | 2024-12-03 |  | 2306XFWPZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白智萌@baizm | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）消防布置条件 | 9999-01-01 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
230612IRMZL25B3S002 | 2025-08-14 |  | 230612IRMZL22E4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 曾龙@zenglongb | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM---1FY-11-22E4-25B3 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入 | 2025-11-30 | 崔明路@cuiml | 谢永骥@xieyj | 编制
2306YNIZL22B5C001 | 2023-12-18 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 建筑结构所-结构三室 | 耿小爽@gengxs | N | 是 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 是 | 2306YNIZL22P5C001 | 回复 | C-NI-NI-1FJ-01-22B5-22P5 | C | NI | NI | 1FJ | 01 | 22B5 | 22P5 | 关闭 | 室外连续7天的平均最低温度和最高温度 | 2024-02-29 | 张君南@zhangjna | 耿小爽@gengxs | 编制
2306XZSTZL25A6S009 | 2024-10-13 |  | 2306XZSTZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）氮气条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
23061CIZL25D2C040 | 2025-01-13 |  | 23061CIZL25D4C034 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-01-27 | 2025-01-16 | 否 | 23061CIZL25D4C037 | 回复 | C-CI---1DY-01-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 电气低压配电室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23069ZLTZL25A6B003 | 2025-09-30 |  | 23069ZLTZL21D3B013 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XVEEZL22Q7C004 | 2024-04-03 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 温华@wenhua | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 否 | 2306XVEEZL22R2C001 | 回复 | C-VEE---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VEE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
2306XZSTZL25A6S016 | 2025-07-07 |  | 2306XZSTZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-02-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XZBRZL22D3S001 | 2025-06-18 |  | 2306XZBRZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭建伟@guojw | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-CS-1GH-01-25A6-22D3 | S | ZBR | CS | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XWNCZL22C4C001 | 2024-05-29 |  | 2306XWNCZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 公用系统所-公用二室 | 吕佳宁@lvjn | Y | 否 | [5 empty] | C-WNC-WCC-1GG-01-22Q8-22C4 | C | WNC | WCC | 1GG | 01 | 22Q8 | 22C4 | 关闭 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 2024-05-26 | 杜文学@duwxa | 贺习之@hexz | 编制
2306XNIZL22Q8C009 | 2025-09-26 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 柏慧@baihui | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 是 | 2306XCILZL22C1C006 | 回复 | C-NI-NI-9XX-04-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 04 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4公用二室给排水相关安全壳隔离阀信息列表内容确认 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2306YFWPZL22C7C002 | 2024-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-01-31 | 2024-01-23 | 否 | 2306YFWPZL22E3C001 | 回复 | C-FWP---1GY-1-22Q8-22E3 | C | FWP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）仪控任务书。 | 2024-03-30 | 杜文学@duwxa | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XVAEZL25A1S001 | 2024-10-25 |  | 2306XVAEZL25A3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-11-08 | 2024-11-04 | 否 | 2306XVAEZL25A3S005 | 传递 | S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2306XWSCZL22C2B002 | 2024-08-23 |  | 2306XWSCZL22Q8B002 | B | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 侯智华@houzha | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 是 | 2306XWSCZL22Q8B003 | 传递 | B-WSC-PO-1GH-01-22Q8-22C2 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-08-15 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
23061CIZL25D1C009 | 2024-09-23 |  | 23061CIZL25A3C004 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-29 | 否 | 23061CIZL25A3C006 | 回复 | C-CI---1HN-01-25D1-25A3 | C | CI | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 化水房间设备布置图、有害气体及可燃气体参数及通风空调要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23060HZZL22C4C001 | 2025-07-29 |  | 23060HZZL22Q6C013 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 公用系统所-暖通二室 | 赵文斌@zhaowb | Y | 否 | [5 empty] | C-HZ-WSD-1GB-02-22Q6-22C4 | C | HZ | WSD | 1GB | 02 | 22Q6 | 22C4 | 关闭 | 提供HZ子项所需蒸汽参数、用量、工况、管道接口参数资料（至HZ子项与GB沟分界处） | 2025-12-30 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制 |  |  | CIMS3.0系统故障，无法回文，维护人员长时间未解决此问题，所以导致延误。 |  | 2025-07-24 | 赵文斌@zhaowb
2306XMXZL25D3C003 | 2024-09-23 |  | 2306XMXZL25D1C021 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-26 | 否 | 2306XMXZL25D1C028 | 传递 | B-MX---1GJ-02-25D1-25D3 | B | MX | - | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主厂房主要荷载布置（分块折成均布荷载），包括设备、管道（分块折成均布荷载）、吊轨，底层立式泵设备基础资料等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061CIZL25D2C034 | 2024-10-21 |  | 23061CIZL25C3C008 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1ZD-01-25C3-25D2 | C | CI | - | 1ZD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 厂区总平面图（包括厂区廊道平、剖面图） | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 李丽@lilib | 编制
2306XZBRZL25A1S003 | 2025-08-28 |  | 2306XZBRZL22D3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 李敏@limina | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1HB-05-22D3-25A1 | S | ZBR | RF | 1HB | 05 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-25 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
23060MXZL25D2C008 | 2025-06-20 |  | 23060MXZL25A3C033 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 否 | 23060MXZL25A3C036 | 传递 | C-MX---1ND-03-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层暖通设备布置、管道布置 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XRSIZL25A2B001 | 2025-01-20 |  | 2306XRSIZL22D2B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 张秋宁@zhangqn | Y | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-1HB-01-22D2-25A2 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设备布置和基础反力及三维模型 | 2025-01-30 | 王鹏@wangpeng | 薛万勋a@xuewxa | 编制
2306XMXZL25D2C007 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-12 | 否 | 2306XMXZL25D1C034 | 回复 | C-MX---1DG-01-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 01 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 闭式冷却水需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XNIZL22C1C006 | 2025-09-24 |  | 2306XNIZL22Q8C005 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-公用二室 | 薛棋铭@xueqm | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9XX-02-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 02 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 3.9.6 公用二室气体冷冻水相关泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2306KANIZL22P5C001 | 2025-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构三室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 李杰@lijie | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-09-16 | 否 | 2306KANIZL22B6C001 | 回复 | C-NI---9JF-03-22P5-22B6 | C | NI | - | 9JF | 03 | 22P5 | 22B6 | 关闭 | 请提供燃料厂房自由空间体积 | 2025-09-30 | 武燕京@wuyj | 李杰@lijie | 编制
23068VRWZL25A6C001 | 2024-02-02 |  | 23068VRWZL25A3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-02-16 | 2024-02-05 | 否 | 23068VRWZL25A3C005 | 传递 | C-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | C | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan | 编制
23060CIZL25A3C012 | 2025-06-06 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 王利军@wanglje | N | 是 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 否 | 23060CIZL25D4C006 | 回复 | C-CI---1NY-03-25A3-25D4 | C | CI | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 常规岛通风空调布置图（控制室及电子设备间暖通设备布置情况） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061CIZL25D4C003 | 2024-06-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-07-09 | 2024-07-08 | 否 | 23061CIZL25D2C005 | 回复 | C-CI---1TD-03-25D4-25D2 | C | CI | - | 1TD | 03 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
23069WWCZL25A1S002 | 2025-10-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-10-27 | 2025-10-15 | 否 | 23069WWCZL25A6S002 | 回复 | S-WWC-PO-1GH-01-25A1-25A6 | S | WWC | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC冷冻水泵数据表 | 2025-12-31 | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc | 编制
2306XNIZL22Q7C005 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘婧d@liujingd | Y | 是 | 2025-09-16 |  | 是 |  |  | C-NI-CHC-9NX-01-22Q7-22C1 | C | NI | CHC | 9NX | 01 | 22Q7 | 22C1 | 打开 | 6.2.5.1 安全壳大气监测系统（CAM） | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 刘婧d@liujingd | 编制
2306XRCVZL22C1S001 | 2024-12-10 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王佳卓@wangjza | N | 是 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 是 | 2306XRCVZL22D2S001 | 回复 | S-RCV-BL-1GH-01-22C1-22D2 | S | RCV | BL | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）设计任务书 | 2025-01-20 | 刘亚光@liuyg | 王佳卓@wangjza | 编制
2306XCIZL25D2C001 | 2024-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 是 | 2306XCIZL22R4C001 | 回复 | C-CI-NI-1DD-01-25D2-22R4 | C | CI | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R4 | 关闭 | 常规岛开列的跨岛电气电缆清单 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XCHCZL22B7S001 | 2024-10-12 |  | 2306XCHCZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙晓晖@sunxha | Y | 否 | [5 empty] | S-CHC---1GD-01-25A6-22B7 | S | CHC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | 提供氢气复合器布置方案进行消氢计算 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23061MXZL25D2C042 | 2025-01-09 |  | 23061MXZL25D3C005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JD-01-25D3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XFNPZL25A6S017 | 2025-10-23 |  | 2306XFNPZL25A6S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XRBMZL25A6S003 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-19 | 否 | 2306XRBMZL25A6S006 | 回复 | S-RBM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XZBRZL25A6S025 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-13 | 否 | 2306XZBRZL25E5S003 | 回复 | S-ZBR-ED-1GH-01-25A6-25E5 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供就地取样箱(ZBR002ED)设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XVNAZL25A1S001 | 2024-10-29 |  | 2306XVNAZL25A3S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-11-12 | 2024-10-31 | 否 | 2306XVNAZL25A3S007 | 传递 | S-VNA-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VNA | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
23063MXZL25D2C001 | 2024-07-08 |  | 23063MXZL25C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 是 | 23063MXZL25C3C003 | 传递 | C-MX---1JD-01-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房电梯、电动卷帘门等电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306YWCVZL22E3C002 | 2024-04-15 |  | 2306YWCVZL22Q7C006 | B | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 涂汉斌@tuhb | N | 是 | 2024-04-29 | 2024-05-10 | 是 | 2306YWCVZL22Q7C007 | 传递 | C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供人员通行厂房（WCV）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
23061MXZL25C3C009 | 2024-09-26 |  | 23061MXZL25A3C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-10-09 | 否 | 23061MXZL25C3C014 | 回复 | C-MX---1JZ-01-25C3-25C3 | C | MX | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061CIZL25D4C012 | 2024-08-20 |  | 23061CIZL25D4C011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李明凯@limk | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1TY-01-25D4-25D4 | C | CI | - | 1TY | 01 | 25D4 | 25D4 | 关闭 | 控制室及电子设备间通信设备布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
2306YVMOZL22Q8C001 | 2024-03-13 |  | 2306YVMOZL22Q7C005 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 何松骏@hesj | Y | 否 | [5 empty] | C-VMO-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VMO | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2306XVECZL25A3S003 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-23 | 否 | 2306XVECZL25A6S008 | 回复 | S-VEC-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEC | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料提供VEC系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
23069WQBZL25A6B005 | 2025-07-04 |  | 23069WQBZL21D3B005 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WQB-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）地坑泵设计任务书 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XTFAZL25A6S016 | 2025-07-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 否 | 2306XTFAZL25A6S017 | 回复 | S-TFA---1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 辅助给水系统（TFA）对流量孔板的参数要求 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XZGTZL25A1S001 | 2024-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张风东@l-zhangfd | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-08-30 | 否 | 2306XZGTZL22D3S001 | 回复 | S-ZGT-BA-1BH-02-25A1-22D3 | S | ZGT | BA | 1BH | 02 | 25A1 | 22D3 | 关闭 | 提供衰变箱(ZGT002/003/004/005BA)接管载荷（包络值） | 2024-09-10 | 朱佩晓@zhupx | 张风东@l-zhangfd | 编制
2306XRHRZL25A6S006 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-21 | 否 | 2306XRHRZL25A6S007 | 回复 | S-RHR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排除系统（RHR）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
23061CIZL25C3C007 | 2024-10-09 |  | 23061CIZL25D2C028 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 杨园园@yangyyc | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 否 | 23061CIZL25D2C036 | 传递 | C-CI---1DZ-01-25D2-25C3 | C | CI | - | 1DZ | 01 | 25D2 | 25C3 | 打开 | 沟道、变压器区及围栏布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制 |  |  | 由于系统原因且对流程操作不太熟悉导致回复延迟。 |  | 2024-10-12 | 杨园园@yangyyc
23060MXZL25A3C025 | 2024-10-25 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-11-08 | 2024-11-07 | 否 | 23060MXZL25D1C011 | 回复 | C-MX---1NG-02-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 02 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层暖通设备、管道布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XZGTZL22D1B001 | 2024-06-13 |  | 2306XZGTZL21D3B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 徐岚@xulan | N | 否 | [5 empty] | B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D1 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 关闭 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2306XQFZL25A3S001 | 2024-10-08 |  | 2306XQFZL25B1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-10-22 | 2024-10-21 | 否 | 2306XQFZL25B1S002 | 传递 | S-QF---1DN-01-25B1-25A3 | S | QF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 刘绪金@liuxjc | 编制
2306XMXZL25D1C011 | 2024-08-16 |  | 2306XMXZL25D1C007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孟泓杉@menghs | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1GH-01-25D1-25D1 | C | MX | - | 1GH | 01 | 25D1 | 25D1 | 关闭 | 凝结水温度，压力，流量（额定工况，最大工况），凝结水泵设备数量等参数 | 2024-09-01 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23060WNDZL25D3S002 | 2025-10-24 |  | 23060WNDZL25E5S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | S-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WND403BA/404BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306XRCVZL25A6S010 | 2024-10-15 |  | 2306XRCVZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学容积和控制系统（RCV）所需氮气条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XNIZL22B2C012 | 2025-10-17 |  | 2306XNIZL22A3C001 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 总体所-概率安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | Y | 是 | 2025-10-31 |  | 是 |  |  | C-NI---9FZ-02-22B2-22A3 | C | NI | - | 9FZ | 02 | 22B2 | 22A3 | 打开 | 19.2.1.2根据DEC-A识别清单，提供责任范围内编制内容 | 2025-10-15 | 张君南@zhangjna | 郑云涛@zhengyt | 编制
2306XRVDZL22E2B002 | 2024-07-10 |  | 2306XRVDZL21D3B003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 阎子涵@l-yanzh | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GY-01-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书。 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23060GGZL25A4C002 | 2024-07-24 |  | 23060GGZL25D2C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-08-07 | 2024-08-20 | 是 | 23060GGZL25D2C008 | 回复 | C-GG---1SD-01-25A4-25D2 | C | GG | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道水工用电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XMXZL25D1C032 | 2024-09-30 |  | 2306XMXZL25D4C015 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 否 | 2306XMXZL25D4C017 | 回复 | C-MX---1YG-03-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 03 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 就地配电盘、控制箱资料（包括汽机系统、循环水系统） | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XWAIZL25A6S001 | 2025-06-26 |  | 2306XWAIZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WAI---2FQ-02-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2306XFWPZL25A6S003 | 2024-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-14 | 否 | 2306XFWPZL25A6S005 | 回复 | S-FWP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FWP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XWSRZL25A3S001 | 2024-10-09 |  | 2306XWSRZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---1XN-01-25A6-25A3 | S | WSR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料（核岛部分） | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XWSSZL25A6S003 | 2025-06-28 |  | 2306XWSSZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSS-NI-2FQ-02-25A6-25A6 | S | WSS | NI | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单(核岛部分)（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
23069ZLDZL25A6B003 | 2024-08-06 |  | 23069ZLDZL21D3B003 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 作废
23061WESZL22Q2C007 | 2024-12-18 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-24 | 否 | 23061WESZL22E3C005 | 回复 | C-WES---1GY-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23069ZLTZL25E5B003 | 2024-09-27 |  | 23069ZLTZL21D3B007 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-27 | 否 | 23069ZLTZL21D3B008 | 传递 | B-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐器(ZLT002/003/004/005DE)设计任务书 | 2024-10-31 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制 |  |  | 内部原因，未及时回复。接口回复已完成。 |  | 2024-12-24 | 米海霞@mihx
23069ZLTZL25B3S002 | 2025-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 秦辰禹@qincy | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | 否 | 23069ZLTZL25E5S006 | 回复 | S-ZLT-BA-1YH-01-25B3-25E5 | S | ZLT | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA/012BA）仪表接口 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 秦辰禹@qincy | 编制
2306XWHDZL25A6S004 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-23 | 否 | 2306XWHDZL25A6S005 | 回复 | S-WHD---1GH-01-25A6-25A6 | S | WHD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD)孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306YVMOZL22Q8C003 | 2024-05-10 |  | 2306YVMOZL22Q7C007 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | Y | 否 | [5 empty] | C-VMO-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VMO | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2306XZBRZL21D3B001 | 2024-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-04-29 | 2024-04-23 | 否 | 2306XZBRZL25E5B003 | 回复 | B-ZBR-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZBR | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供旋风分离器（ZBR001ZE/ZBR002ZE）设计任务书 | 2024-05-15 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306YVAEZL22Q7C004 | 2024-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2024-03-03 | 2024-03-01 | 否 | 2306YVAEZL22E3C001 | 回复 | C-VAE---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VAE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
23061MXZL25C3C022 | 2025-01-06 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-08 | 否 | 23061MXZL25C3C023 | 回复 | C-MX---1JZ-01-25C3-25C3 | C | MX | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XZLTZL25E5S001 | 2024-10-28 |  | 2306XZLTZL25A6S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭蒙蒙@l-guomm | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-01 | 否 | 2306XZLTZL25A6S012 | 传递 | S-ZLT---1GH-01-25A6-25E5 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）临时过滤器资料 | 2025-04-20 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23061NIZL22R1C004 | 2024-08-28 |  | 23061NIZL25D2C001 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孙维@sunweib | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-09-06 | 否 | 23061NIZL25D2C003 | 回复 | C-NI-CI-1DD-01-22R1-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-08-08 | 路进军@lujj | 孙维@sunweib | 编制
2306XZLTZL25A6S018 | 2025-07-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-09 | 2025-08-05 | 否 | 2306XHBZL21D3S002 | 回复 | S-ZLT---1GG-01-25A6-21D3 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）可视流动指示器清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306YFWPZL25A4C001 | 2024-01-23 |  | 2306YFWPZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 倪志强@nizq | Y | 否 | [5 empty] | C-FWP---1LT-1-22Q8-25A4 | C | FWP | - | 1LT | 1 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XVMOZL25A6S002 | 2024-10-17 |  | 2306XVMOZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提安全厂房控制区通风系统（VMO）排水条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2306YNIZL22R4C001 | 2024-05-06 |  | 2306YNIZL22R5C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-通信一室 | 黄亚娟@huangyjb | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-ZZZ-1TD-1-22R5-22R4 | C | NI | ZZZ | 1TD | 1 | 22R5 | 22R4 | 关闭 | 各系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2024-12-17 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
2306XRFHZL22D4S004 | 2025-01-16 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 胡仲凯@huzk | N | 是 | 2025-01-30 | 2025-01-22 | 否 | 2306XRFHZL25E5S002 | 回复 | S-RFH---1HH-01-22D4-25E5 | S | RFH | - | 1HH | 01 | 22D4 | 25E5 | 关闭 | 提供RFH系统设备燃料厂房水池钢覆面埋板资料 | 2025-02-20 | 王鹏@wangpeng | 胡仲凯@huzk | 编制
2306XCSPZL25A6S007 | 2024-10-19 |  | 2306XCSPZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306YFSPZL22E3C002 | 2024-04-12 |  | 2306YFSPZL22Q8C002 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2024-04-26 | 2024-04-17 | 否 | 2306XFSPZL22Q8C002 | 传递 | C-FSP---1GY-1-22Q8-22E3 | C | FSP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统(FSP)仪控任务书及流程图。 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
23068VRWZL25A3C003 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用二室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-27 | 是 | 23068VRWZL22Q8C001 | 回复 | C-VRW-WWC-1GG-01-25A3-22Q8 | C | VRW | WWC | 1GG | 01 | 25A3 | 22Q8 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW)冷冻水资料。VRW系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图）。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan | 编制
2306YWAPZL22C2C002 | 2024-04-02 |  | 2306YWAPZL22Q8C001 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-WAP---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WAP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单。 | 2024-02-26 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
23060WSRZL25A6B001 | 2023-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2023-11-29 | 2023-11-23 | 否 | 23060WSRZL25A6B002 | 回复 | B-WSR-PO-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统排放泵（WSR003/004/005PO）设计任务书 | 2024-11-18 | 黄良@huangliang | 李男@linan | 编制
2306XZBRZL25A6S027 | 2025-06-27 |  | 2306XZBRZL22D1S005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-02 | 否 | 2306XZBRZL22D3S002 | 回复 | S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D3 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XWPWZL25A6S005 | 2025-06-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 否 | 2306XWPWZL22C2S001 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）(核岛部分)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
23060MXZL25D1C014 | 2024-11-15 |  | 23060MXZL25A3C026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1NG-04-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 04 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 暖通除盐水用量需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XMXZL25D1C039 | 2024-10-28 |  | 2306XMXZL25D3C006 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 否 | 2306XMXZL25D3C007 | 回复 | C-MX---1GJ-07-25D1-25D3 | C | MX | - | 1GJ | 07 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 存储油箱、主油箱事故油池及阀门井资料，包括事故油坑和阀门井尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-10-31 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23060CIZL25A3C013 | 2025-07-02 |  | 23060CIZL25D4C006 | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 王利军@wanglje | N | 是 | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 否 | 23060CIZL25D4C007 | 回复 | C-CI---1NY-03-25A3-25D4 | C | CI | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 常规岛通风空调布置图（控制室及电子设备间暖通设备布置情况） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XWSCZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XWSCZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23069NIZL22A7C001 | 2025-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 总体所-严重事故管理室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 郭淑婕@GUOSJ | N | 是 | 2025-09-18 | 2025-09-16 | 否 | 23069NIZL22B6C002 | 回复 | C-NI---9ZF-01-22A7-22B6 | C | NI | - | 9ZF | 01 | 22A7 | 22B6 | 关闭 | 请提供二级PSA各释放类的释放频率。 | 2025-09-30 | 于爱民@yuam | 郭淑婕@GUOSJ | 编制
2306XFNPZL25A6S004 | 2024-10-14 |  | 2306XFNPZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-CIS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | CIS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FNP系统用水需求资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
23061CIZL25D4C001 | 2024-06-25 |  | 23061CIZL25A3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 高敏a@gaomina | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1NY-02-25A3-25D4 | C | CI | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 电动（气动）闸、调节阀资料（电动阀的功率、电压、初版交直流电种类等应详细提供） | 2024-06-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XTTBZL22C3B001 | 2024-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 彭立@pengli | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-20 | 否 | 2306XTTBZL25E5B001 | 回复 | B-TTB-DE-1GH-01-22C3-25E5 | B | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床(TTB001/002/003/004DE)设计任务书 | 2024-08-31 | 刘亚光@liuyg | 彭立@pengli | 编制
2306XWNCZL25A2C002 | 2024-09-11 |  | 2306XWNCZL22Q8C012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 公用系统所-公用二室 | 李铮铮@lizzc | N | 否 | [5 empty] | C-WNC---2LT-01-22Q8-25A2 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 关闭 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
230619TEZL25A3C001 | 2024-06-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 否 | 230619TEZL25D4C001 | 回复 | C-9TE---1NT-01-25A3-25D4 | C | 9TE | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 暖通设备布置图及流程图、控制联动要求(包括风机，防火阀，防排烟阀，百叶窗等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061MXZL25A4C017 | 2025-05-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2025-06-09 | 2025-06-04 | 否 | 23061MXZL25D1C064 | 回复 | C-MX---1SG-02-25A4-25D1 | C | MX | - | 1SG | 02 | 25A4 | 25D1 | 关闭 | 钢瓶间布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23061MXZL25A3C008 | 2025-10-10 |  | 23061MXZL25C3C024 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1JN-01-25C3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23060WCDZL22C7C003 | 2024-01-18 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 是 | 23060WCDZL25D4C003 | 回复 | C-WCD---1GD-1-22Q8-25D4 | C | WCD | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)用电资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj | 编制 | 2024-05-30 |  | 未收到2306除盐水分配系统开展相关设计的任务通知。 | 已答复。 | 2024-05-30 | 梁飞飞@liangff
2306XCIZL25D1C026 | 2025-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-09-13 | 2025-09-22 | 是 | 2306XNIZL22C1C003 | 回复 | C-CI-NI-9GG-01-25D1-22C1 | C | CI | NI | 9GG | 01 | 25D1 | 22C1 | 关闭 | 1.3.2节，常规岛系统代码及流程图一览表 | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XCISZL25A6S007 | 2025-07-29 |  | 2306XCISZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---1GH-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）限流孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2306XWCCZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XWCCZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
23061GDGEZL25C1S001 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 王光琦@wanggqb | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-27 | 否 | 23061GDGEZL25D3S001 | 回复 | B-GD/GE-MX-1JJ-1-25C1-25D3 | B | GD/GE | MX | 1JJ | 1 | 25C1 | 25D3 | 打开 | 常规岛范围内循环水管沟与厂区循环水管结构实体接口 | 2024-09-20 | 辛亭@xinting | 王光琦@wanggqb | 编制
23061PRZL25A3S001 | 2024-10-11 |  | 23061PRZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 甄林棚@zhenlp | Y | 否 | [5 empty] | S-PR---1DN-01-25B1-25A3 | S | PR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供PR厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt | 编制
23061BEZL22P2C001 | 2025-06-13 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-建筑二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 闫玉蓉@yanyr | N | 是 | 2025-06-27 |  | 是 |  |  | C-BE-GB-1GB-01-22P2-25A4 | C | BE | GB | 1GB | 01 | 22P2 | 25A4 | 打开 | BE子GB接口资料（包括接口沟道断面） | 4444-01-01 | 武燕京@wuyj | 闫玉蓉@yanyr | 编制
23069WQBZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 23069WQBZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WQB---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WQB | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XTFMZL25A6S006 | 2025-06-30 |  | 2306XTFMZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-02-25A6-25A6 | S | TFM | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XRFTZL25A6S014 | 2025-06-26 |  | 2306XRFTZL25A6S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---1GH-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XRNSZL25A6S019 | 2025-06-30 |  | 2306XRNSZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23061CIZL25D4C032 | 2024-12-25 |  | 23061CIZL25D1C013 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 吕忠芮@lvzr | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1HY-02-25D1-25D4 | C | CI | - | 1HY | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23061MEZL25D2C003 | 2025-01-02 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 否 | 23061MEZL25A3C003 | 回复 | C-ME---1DN-01-25D2-25A3 | C | ME | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | 主厂房电气房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061CIZL25A4C029 | 2025-08-18 |  | 23061CIZL22Q2C002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-08-20 | 否 | 23061CIZL22Q2C003 | 回复 | C---FSW-1GG-01-25A4-22Q2 | C | - | FSW | 1GG | 01 | 25A4 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛消防用水需求（消防用水流量、设计接口压力、消防水池容积及配置要求）、接口管径、位置及标高 | 2025-08-30 | 郝庆福@haoqf | 李宪祺@lixqd | 编制
2306XWAPZL25A2S001 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-11 | 否 | 2306XWAPZL25A3S001 | 回复 | S-WAP---1QN-01-25A2-25A3 | S | WAP | - | 1QN | 01 | 25A2 | 25A3 | 关闭 | 应急空压机房通风资料 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
23061CIZL25A3C003 | 2024-07-24 |  | 23061CIZL25A4C010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 冯乾@fengqian | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1SN-01-25A4-25A3 | C | CI | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | 关闭 | 主厂房各房间的灭火方式 | 2024-08-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XNIZL22B2C010 | 2025-09-29 |  | 2306XNIZL22R4C009 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 电气设计所-电气四室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9JF-08-22R4-22B2 | C | NI | - | 9JF | 08 | 22R4 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）电气托盘及托盘支架材料类型、表面积（单面）、体积、平均厚度 | 2025-09-30 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
2306XTFMZL25A6S004 | 2024-10-19 |  | 2306XTFMZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
23061SXZL25B1S001 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李家贺@lijhd | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-09-30 | 否 | 23061SXZL25A3S001 | 回复 | S-SX---1DN-01-25B1-25A3 | S | SX | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电气设备间及相关房间(设备、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 李家贺@lijhd | 编制
2306XCSPZL25A6S006 | 2024-10-17 |  | 2306XCSPZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CSP系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306YWODZL22E3C001 | 2024-03-06 |  | 2306YWODZL22Q8C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 袁骏@yuanjun | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WOD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)仪控任务书和流程图。 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XMXZL25D2C017 | 2025-11-03 |  | 2306XMXZL25D4C037 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YD-03-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 03 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房仪控专业用电缆电缆夹层主通道、托架 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XTFAZL25A6S014 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XTFAZL22C2S001 | 回复 | S-TFA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23061MXZL25D2C046 | 2025-10-20 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-27 | 否 | 23061MXZL25D1C067 | 回复 | C-MX---1DG-05-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 05 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 电气设备房间布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23069ZLDZL21D3C003 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-08 | 否 | 23069ZLDZL22B5C001 | 回复 | C-ZLD---9GF-01-21D3-22B5 | C | ZLD | - | 9GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 槽式排放口处液态流出物排放浓度控制值 | 2025-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XVNAZL25A6S005 | 2024-10-23 |  | 2306XVNAZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VNA | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
23060WDCZL22C2B002 | 2025-09-25 |  | 23060WDCZL22D3B003 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | B-WDC---1GG-01-22D3-22C2 | B | WDC | - | 1GG | 01 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-12-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
2306XMXZL25D4C032 | 2025-07-18 |  | 2306XMXZL25D2C015 | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 否 | 2306XMXZL25D2C016 | 回复 | C-MX---1YD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 仪控用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求）、电动阀门配电柜电源要求 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XFWPZL25A6S011 | 2025-10-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-20 | 否 | 2306XFWPZL22C2S002 | 回复 | S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XRSIZL25A6S013 | 2025-06-28 |  | 2306XRSIZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306XRNSZL25E5B001 | 2024-12-27 |  | 2306XRNSZL22C4B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 否 | [5 empty] | B-RNS-ED-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | ED | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供RNS系统液体通风柜、气体通风柜（RNS001ED、RNS002ED）设计任务书 | 2025-02-28 | 刘亚光@liuyg | 黄小云b@huangxyb | 编制
23061CIZL25D4C036 | 2025-01-14 |  | 23061CIZL25D2C041 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李明凯@limk | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1DY-03-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 03 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 常规岛电缆通道图（包括与核岛电缆通道连接的电缆主通道接口、类型、规格、标高等） | 2024-11-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XWGDZL25D1C002 | 2024-09-23 |  | 2306XWGDZL22Q8C002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 是 | 2306XWGDZL22Q8C003 | 传递 | C-WGD-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WGD | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WGD跨岛系统流程图 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia | 编制
23061GDGEZL25D3B001 | 2024-12-06 |  | 23061GDGEZL25A4B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-12-20 | 2025-10-20 | 是 | 2306XGDGEZL25A4B001 | 传递 | B-GD/GE-MX-1SJ-1-25A4-25D3 | B | GD/GE | MX | 1SJ | 1 | 25A4 | 25D3 | 关闭 | 设计范围内循环水管沟布置图，包括管沟标高、内衬玻璃钢要求及设计压力、试验压力、真空压力、瞬态压力等等信息 | 9999-01-01 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制 | 2024-12-31 |  | 由于暂未与东北院达成一致意见，需待相关议题落实后进行回复 |  | 2024-12-20 | 李宪祺@lixqd
23069CIZL25A4C006 | 2024-10-15 |  | 23069CIZL25D2C006 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1DS-05-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 05 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 辅助变压器区域电气沟道布置及排水资料 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XRVDZL21D3B001 | 2024-03-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 是 | 2306XRVDZL25E5B001 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制 |  |  | 内部原因，未及时回复，接口回复已完成。 |  | 2024-12-25 | 董朝盼@dongcp
2306XNIZL22B6C001 | 2025-09-08 |  | 2306XNIZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 公用系统所-公用一室 | 刘亚@liuya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9GF-04-22Q7-22B6 | C | NI | - | 9GF | 04 | 22Q7 | 22B6 | 关闭 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 张丽丽@zhangllb | 编制
23060WHZZL22Q6C001 | 2025-05-13 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘思涵@liushd | Y | 是 | 2025-05-27 |  | 是 |  |  | C-WHZ-GB-2LT-01-22Q6-25A3 | C | WHZ | GB | 2LT | 01 | 22Q6 | 25A3 | 打开 | 提供厂区供暖换热系统流程图（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
23061MXZL25D4C027 | 2024-09-20 |  | 23061MXZL25D2C023 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-29 | 否 | 23061MXZL25D2C031 | 回复 | C-MX---1YD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 仪控用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求）、电动阀门配电柜电源要求 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061CIZL25D4C029 | 2024-10-15 |  | 23061CIZL25D2C032 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李明凯@limk | N | 否 | [5 empty] | C-CI---1DY-03-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 03 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 常规岛电缆通道图（包括与核岛电缆通道连接的电缆主通道接口、类型、规格、标高等） | 2024-11-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XWNCZL22Q8C002 | 2024-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 是 | 2306XWNCZL22C2C001 | 回复 | C-WNC---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WNC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2306XMXZL25D3C001 | 2024-08-27 |  | 2306XMXZL25D1C013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | B-MX---1GJ-03-25D1-25D3 | B | MX | - | 1GJ | 03 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主行车资料提资，包括额定起重量、工作级别、最大轮压、最小轮压、小车重、整机重、吊车跨度、轮距等信息 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XZBRZL22N2S011 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 侯勝杰@housja | Y | 是 | 2025-12-01 |  | 是 |  |  | S-ZBR-DE-2LX-01-22N2-22D1 | S | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 打开 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）力学计算结果 | 2025-11-14 | 兰天宝@lantb | 侯勝杰@housja | 编制
2306XWAIZL22Q8B001 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 是 | 2306XWAIZL22D3B001 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-08-22Q8-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 08 | 22Q8 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI020/021/022BA任务书 | 2024-10-30 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制
2306XZBRZL25A6S003 | 2024-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-30 | 否 | 2306XZBRZL25A3S001 | 回复 | S-ZBR---1XN-01-25A6-25A3 | S | ZBR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
23069ZLDZL22B5C001 | 2025-09-08 |  | 23069ZLDZL21D3C003 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLD---9GF-01-21D3-22B5 | C | ZLD | - | 9GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 槽式排放口处液态流出物排放浓度控制值 | 2025-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XZBRZL22D2S004 | 2025-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 否 | 2306XZBRZL22D4S006 | 回复 | S-ZBR---2LX-01-22D2-22D4 | S | ZBR | - | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 关闭 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 孟祥盖@mengxg | 编制
2306XTFAZL25A6S008 | 2024-10-17 |  | 2306XTFAZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | TFA | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）消防条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XMXZL25A3C001 | 2024-09-29 |  | 2306XMXZL25D1C026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1GN-01-25D1-25A3 | C | MX | - | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XZGTZL22D1B002 | 2025-09-05 |  | 2306XZGTZL21D3B003 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王晓和@wangxhe | Y | 否 | [5 empty] | B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D1 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 关闭 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2306YFSPZL22C7C001 | 2024-01-22 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 电气设计所-电气二室 | 柏慧@baihui | N | 是 | 2024-02-05 | 2024-04-22 | 是 | 2306YFSPZL22R2C001 | 回复 | C-FSP---1GD-1-22Q8-22R2 | C | FSP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电资料 | 2024-03-17 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2306YVMOZL25A6C001 | 2024-03-05 |  | 2306YVMOZL22Q7C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | C-VMO-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VMO | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
23061CIZL22E5C004 | 2024-11-07 | 2024-10-15 | 23061CIZL25D2C035 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 阎明@yanminga | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-NI-1DY-01-25D2-22E5 | C | CI | NI | 1DY | 01 | 25D2 | 22E5 | 关闭 | 常规岛负责的需要安装于主控制室区域的电气设备间的设备资料，包括设备位号/设备功能描述/安全列/安装位置（房间）/重量/尺寸/安装方式/检修需求/散热量/噪声值/特殊需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
2306XRSIZL22D2S001 | 2024-11-19 |  | 2306XRSIZL25A2S001 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 是 | 2024-12-03 | 2024-11-29 | 否 | 2306XRSIZL25A2S002 | 传递 | S-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | S | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔、接管等布置信息 | 9999-01-01 | 丁丹萍@dingdp | 桂秋媛@guiqy | 编制
2306XWSCZL22Q8B002 | 2024-08-12 |  | 2306XWSCZL22C2B001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 何松骏@hesj | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 否 | 2306XWSCZL22C2B002 | 回复 | B-WSC-PO-1GH-01-22Q8-22C2 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-08-15 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
2306XZGTZL25A1S002 | 2024-11-28 |  | 2306XZGTZL22D3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-BA-1HB-01-22D3-25A1 | S | ZGT | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-10-30 | 王鹏@wangpeng | 王玉莹@wangyye | 编制
2306XCIZL22Q2C009 | 2025-08-14 |  | 2306XCIZL25D1C023 | E | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-WCW-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XWODZL25A4C001 | 2025-06-19 |  | 2306XWODZL25D1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王亚辉@wangyhj | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---1GG-01-25D1-25A4 | C | WOD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 常规岛WOD含油废水坑放水至SA污水系统油水分离排水量 | 2025-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XTSAZL22C2B002 | 2025-09-30 |  | 2306XTSAZL22C3B002 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 李瑞雪@lirxa | Y | 否 | [5 empty] | B-TSA-NI-1GH-01-22C3-22C2 | B | TSA | NI | 1GH | 01 | 22C3 | 22C2 | 关闭 | 大气排放阀消音器设备设计任务书 | 2024-08-30 | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb | 编制
23060QLZL25A2C002 | 2025-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 田新乐@tianxl | Y | 是 | 2025-05-29 |  | 是 |  |  | C-QL-GB-1GB-01-25A2-25A4 | C | QL | GB | 1GB | 01 | 25A2 | 25A4 | 打开 | 提供QL与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 田新乐@tianxl | 编制
230612ZSTZL25E5S001 | 2025-11-05 |  | 230612ZSTZL21D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1GH-03-21D1-25E5 | S | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-11-30 | 苏鸣皋@sumg | 王珂@wangkec | 编制
2306XPCSZL25A6S006 | 2024-10-18 |  | 2306XPCSZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-WND-2LT-01-25A6-25A6 | S | PCS | WND | 2LT | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及PCS流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XWGDZL22Q8C003 | 2024-10-08 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 否 | 2306XWGDZL25D1C003 | 回复 | C-WGD-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WGD | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WGD跨岛系统流程图 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia | 编制
2306XNIZL22R4C003 | 2024-10-14 |  | 2306XNIZL25D2C002 | C | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 郭翀@guochonga | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 否 | 2306XNIZL25D2C003 | 回复 | C-NI-CI-1DD-01-22R4-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2024-10-30 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
2306XRCVZL22D2S004 | 2025-04-17 |  | 2306XRCVZL22N2S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 孟祥盖@mengxg | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-BL-2LX-01-22N2-22D2 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学、抗震计算结果 | 2025-04-17 | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 编制
23060GJGGZL25D3C003 | 2024-10-14 |  | 23060GJGGZL25A3C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | C-GJ、GG---1NJ-01-25A3-25D3 | C | GJ、GG | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 关闭 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟暖通资料，包括支墩、荷载等 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制 | 2024-10-15 |  | 因断网，TC无法登陆，故导致流程延期。 |  | 2024-10-14 | 马石岩@masy
2306XRNSZL22N2B003 | 2025-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 侯勝杰@housja | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-28 | 否 | 2306XRNSZL22D3B004 | 回复 | B-RNS-RF-2LX-02-22N2-22D3 | B | RNS | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供高温取样冷却器(RNS071-073RF)力学计算结果 | 2025-11-14 | 兰天宝@lantb | 侯勝杰@housja | 编制
23060HZZL22Q6C014 | 2025-07-31 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-12 | 否 | 23060HZZL25D1C003 | 回复 | C-HZ---1GG-01-22Q6-25D1 | C | HZ | - | 1GG | 01 | 22Q6 | 25D1 | 关闭 | HZ子项采暖用汽量要求（机组正常运行工况，由汽轮机抽汽供汽） | 2025-07-30 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
23061MXZL25D4C026 | 2024-09-09 |  | 23061MXZL25D2C018 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-13 | 否 | 23061MXZL25D2C023 | 回复 | C-MX---1YD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 仪控用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求）、电动阀门配电柜电源要求 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061CIZL25A4C023 | 2024-10-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-工程经济所-安装室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-11-06 | 2024-11-05 | 否 | 23061CIZL25F2C001 | 回复 | C-CI-CI-1SG-01-25A4-25F2 | C | CI | CI | 1SG | 01 | 25A4 | 25F2 | 关闭 | 水工设备材料清单 | 2025-03-31 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XRFTZL25A6S015 | 2025-06-28 |  | 2306XRFTZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RFT | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
23060WDCZL22D3B002 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-16 | 否 | 23060WDCZL22C2B001 | 回复 | B-WDC---1GG-01-22D3-22C2 | B | WDC | - | 1GG | 01 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-12-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
2306XTSMZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XTSMZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XNIZL21D3C008 | 2025-09-20 |  | 2306XRBMZL22C4C001 | A | 回复 | 有意见 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 是 | 2306XRBMZL22C4C002 | 传递 | C-RBM-ZBR-9GG-01-22C4-21D3 | C | RBM | ZBR | 9GG | 01 | 22C4 | 21D3 | 关闭 | 9.3.4.3 硼回收系统（ZBR）:请提供反应堆硼和水补给系统对反应堆冷却剂补给水和硼酸溶液的复用要求。 | 2025-09-15 | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb | 编制
2306XZBRZL25A6S009 | 2024-10-13 |  | 2306XZBRZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气接口 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XFNPZL25C1S001 | 2025-08-12 |  | 2306XFNPZL25E5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | FNP | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供R304房间废液回收水箱(FNP006BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 张进学@zhangjxc | 编制
23069ZCZL22Q8C002 | 2025-08-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 续玥榕@xuyrb | Y | 是 | 2025-08-25 |  | 是 |  |  | C-ZC-GB-1GB-01-22Q8-25A4 | C | ZC | GB | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 打开 | 提供空气压缩机房与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 续玥榕@xuyrb | 编制
2306XWESZL25A6B002 | 2024-10-21 |  | 2306XWESZL22Q2B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WSS地坑泵参数 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XFSPZL25A6S009 | 2024-10-18 |  | 2306XFSPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XZBRZL25E5B004 | 2024-05-20 |  | 2306XZBRZL21D3B003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 宋长飞@songcf | N | 是 | 2024-06-03 | 2024-05-29 | 否 | 2306XZBRZL21D3B006 | 传递 | B-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2024-05-15 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制 |  |  | 2306XZBRZL21D3B003信息单有两版回复意见，第一版回复未延误，第二版为接口重新打开回复 |  | 2024-12-18 | 宋长飞@songcf
2306XZBRZL25E5B002 | 2024-04-23 |  | 2306XZBRZL21D3B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | B | ZBR | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZBR003ZE/ZBR004ZE）设计任务书 | 2024-05-15 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XREBZL25A6S003 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-19 | 否 | 2306XREBZL25A6S005 | 回复 | S-REB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | REB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23061DCUPSZL25D2C006 | 2025-01-23 |  | 23061DCUPSZL22R2C005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气二室 | 蔡嘉炜@caijw | N | 是 | 2025-02-06 | 2025-06-06 | 是 | 23061DCUPSZL22R2C006 | 回复 | C-DC/UPS-NI-1DD-01-25D2-22R2 | C | DC/UPS | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R2 | 关闭 | 直流和UPS用电负荷 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制 |  |  | 未及时提醒各级校审审批流程 | 及时提醒各级校审审批流程，保证接口按时回复 | 2024-10-10
2306XFDPZL25A6S002 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-15 | 否 | 2306XFDPZL25A6S003 | 回复 | S-FDP-WOD-1GG-01-25A6-25A4 | S | FDP | WOD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供DA/DB/DU厂房消防排水信息 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
23061WESZL22E3C006 | 2025-01-08 |  | 23061WESZL22Q2C008 | D | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 高永新@gaoyx | Y | 否 | [5 empty] | C-WES---1GY-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23069ZLTZL21D3S011 | 2025-09-08 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-10 | 否 | 23069ZLTZL25B3S005 | 回复 | S-ZLT-BA-1GY-02-21D3-25B3 | S | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25B3 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2025-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XLSCZL22R2C001 | 2024-04-17 |  | 2306XLSCZL22R5C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 电气设计所-通信一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-LSC---1GD-1-22R5-22R2 | C | LSC | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛LSC系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 邓璟琨@dengjk | 编制
2306YCSVZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YCSVZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-CSV---1GD-01-22Q7-22R2 | C | CSV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
23068VRWZL22E3C001 | 2024-02-26 |  | 23068VRWZL25A3C004 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何静@hejinga | Y | 否 | [5 empty] | C-VRW---1GY-01-25A3-22E3 | C | VRW | - | 1GY | 01 | 25A3 | 22E3 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan | 编制
2306XWNCZL22C2C002 | 2024-08-30 |  | 2306XWNCZL22Q8C011 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-WNC---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WNC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2306XREBZL25A6S009 | 2025-07-17 |  | 2306XREBZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---1GH-01-25A6-25A6 | S | REB | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23061MXZL25D1C011 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-09-11 | 是 | 23061MXZL25D1C021 | 回复 | C-MX---1HG-03-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 03 | 25D1 | 25D1 | 打开 | 主厂房C排柱外侧化水厂房布置信息（含精处理、取样间、加药间等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23061MXZL25D4B001 | 2025-12-08 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 刘焱@liuyanc | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-12 | 否 | 23061MXZL25D3B002 | 回复 | B-MX---1YJ-01-25D4-25D3 | B | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | 关闭 | 仪控房间布置及荷载资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23060WNDZL25D1C003 | 2024-09-30 |  | 23060WNDZL22Q8C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-WND-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WND | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力 | 2024-10-15 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23060CIZL25A3C002 | 2024-07-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-07-27 | 2024-07-29 | 是 | 23060CIZL25D2C002 | 回复 | C-CI---1ND-03-25A3-25D2 | C | CI | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室暖通设备定位及接线位置、管道布置 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XZBRZL25E5B003 | 2024-04-23 |  | 2306XZBRZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZBR | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供旋风分离器（ZBR001ZE/ZBR002ZE）设计任务书 | 2024-05-15 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XCSPZL25A6S010 | 2025-06-17 |  | 2306XCSPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2306XFNPZL25A6S003 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-18 | 否 | 2306XFNPZL25A6S011 | 回复 | S-FNP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防排水资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XZBRZL25A6S020 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-16 | 否 | 2306XZBRZL22D1S004 | 回复 | S-ZBR-DE-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | DE | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XZGTZL25E5S002 | 2024-11-12 |  | 2306XZGTZL25A6S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1GH-01-25A6-25E5 | S | ZGT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）临时过滤器资料 | 2025-04-20 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306YVECZL22C6C001 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-03-01 | 是 | 2306YVECZL22E3C001 | 回复 | C-VEC---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VEC | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2306XMXZL25D1C012 | 2024-08-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-08-31 | 2024-08-30 | 否 | 2306XWCDZL22Q8C001 | 回复 | C-MX-WCD-1GG-01-25D1-22Q8 | C | MX | WCD | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23060WNDZL22C7C002 | 2024-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-01-23 | 2024-01-15 | 否 | 23060WNDZL25D1C001 | 回复 | C-WND-WDP-1GG-2-22Q8-25D1 | C | WND | WDP | 1GG | 2 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)用水水质、水量、水压等技术参数 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制 | 2024-05-31 |  | 本接口参数与供货商的外部接口有所关联，业主专家审查提出的意见涉及除盐水生产系统的设计调整。近期业主刚明确修改意见，造成本接口的延误答复。 |  | 2024-05-30 | 赵琛@zhaochena
23060WCDZL25D3S002 | 2025-10-24 |  | 23060WCDZL25E5S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WCD401BA/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306YVFRZL22Q8C002 | 2024-03-28 |  | 2306YVFRZL22Q7C005 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | N | 否 | [5 empty] | C-VFR-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFR | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供VFR冷冻水资料。提供VFR系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VFR系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 编制
2306YWODZL22C7C004 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 电气设计所-电气二室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-04-22 | 是 | 2306YWODZL22R2C001 | 回复 | C-WOD---1GD-01-22Q8-22R2 | C | WOD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)用电资料。 | 2024-03-17 | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XWCWZL25A4C001 | 2025-06-19 |  | 2306XWCWZL25D1C020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘晓萌@liuxmb | Y | 否 | [5 empty] | C-WCW---1GG-01-25D1-25A4 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 常规岛循环水集水坑放水至WDS海水排水系统排水量 | 2025-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306YCAVZL22E3C001 | 2024-05-30 |  | 2306YCAVZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 王文丽@wangwlb | Y | 否 | [5 empty] | C-CAV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CAV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
2306XMXZL25D4C025 | 2024-12-18 |  | 2306XMXZL22R2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 电气设计所-电气二室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-23 | 否 | 2306XMXZL22R2C002 | 回复 | C-MX---1TD-01-25D4-22R2 | C | MX | - | 1TD | 01 | 25D4 | 22R2 | 关闭 | 常规岛通信专业关于布置在核岛设备的电负荷提资 | 2024-12-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
2306YVFLZL22Q7C003 | 2024-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张宏伟@zhanghw | N | 是 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 是 | 2306YVFLZL22E3C001 | 回复 | C-VFL---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VFL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2306XURZL25B2S003 | 2024-11-01 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王倩@wangqiane | N | 是 | 2024-11-15 | 2024-11-11 | 否 | 2306XURZL25A3S003 | 回复 | S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 苏永涛@suyt | 王倩@wangqiane | 编制
23061MXZL25D1C014 | 2024-08-28 |  | 23061MXZL25A4C005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-09-03 | 否 | 23061MXZL25A4C007 | 传递 | C-MX---1SG-02-25A4-25D1 | C | MX | - | 1SG | 02 | 25A4 | 25D1 | 关闭 | 钢瓶间布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306YRFZL22D1S001 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2024-10-30 | 2024-10-18 | 否 | 2306YRFZL25A6S005 | 回复 | S-RF-RHR-1GH-01-22D1-25A6 | S | RF | RHR | 1GH | 01 | 22D1 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率 | 2025-04-15 | 王鹏@wangpeng | 刘迎@liuyingc | 编制
2306YNIZL22R4C002 | 2024-05-06 |  | 2306YNIZL22R5C001 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-通信一室 | 黄亚娟@huangyjb | N | 是 | 2024-05-20 | 2024-05-30 | 是 | 2306YNIZL22R5C003 | 传递 | C-NI-NI-1DD-1-22R5-22R4 | C | NI | NI | 1DD | 1 | 22R5 | 22R4 | 关闭 | 核岛通信专业各个系统（LSC/LSW/LTV/FAD）的电缆清单 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 邓璟琨@dengjk | 编制
23060WCDZL25D1C002 | 2024-03-12 |  | 23060WCDZL22C7C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 赵琛@zhaochena | N | 是 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 是 | 23060WCDZL22Q8C002 | 传递 | C-WCD-WDP-1GG-2-22Q8-25D1 | C | WCD | WDP | 1GG | 2 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)用水水质、水量、水压等技术参数 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj | 编制
23060MXZL25A3C006 | 2024-08-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 是 | 23060MXZL25D2C005 | 回复 | C-MX---1ND-01-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层暖通用电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061CIZL25D1C007 | 2024-08-26 |  | 23061CIZL25D4C008 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-09-09 | 2024-08-30 | 否 | 2306XCIZL25D4C002 | 回复 | C-CI---1HY-02-25D1-25D4 | C | CI | - | 1HY | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XCCVZL25A3S003 | 2024-10-22 |  | 2306XCCVZL25A1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2024-11-05 | 2024-10-28 | 否 | 2306XCCVZL25A1S002 | 回复 | S-CCV-WNC-1GG-01-25A3-25A1 | S | CCV | WNC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | CCV通风系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2306XRSIZL25A3S002 | 2024-10-11 |  | 2306XRSIZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---1XN-01-25A6-25A3 | S | RSI | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全注入系统(RSI)通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306XRFTZL25A6S009 | 2024-10-19 |  | 2306XRFTZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
23069ZLTZL21D3S010 | 2025-08-22 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-09-05 | 2025-08-29 | 否 | 23069ZLTZL25E5S013 | 回复 | S-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | S | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZLT002ZE）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306YVFLZL22Q8C002 | 2024-03-22 |  | 2306YVFLZL22Q7C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-04-05 | 2024-04-03 | 否 | 2306XVFLZL22Q7C001 | 传递 | C-VFL-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFL | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（VFL）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2306XWPWZL25A6S002 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-15 | 否 | 2306XWPWZL25A6S003 | 回复 | S-WPW-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | S | WPW | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WPW系统与WSR系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2306XFSPZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XFSPZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
23061CIZL22E5C002 | 2024-10-14 |  | 23061CIZL25D4C027 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 阎明@yanminga | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-NI-1YY-01-25D4-22E5 | C | CI | NI | 1YY | 01 | 25D4 | 22E5 | 关闭 | 常规岛负责的需要安装于核岛主控制室、计算机房的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/特殊需求） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061CIZL25A4C015 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 否 | 23061CIZL25D4C009 | 回复 | C-CI---1SY-01-25A4-25D4 | C | CI | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25D4 | 关闭 | 水工系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23063MXZL25D2C004 | 2024-09-09 |  | 23063MXZL25C3C004 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1JD-01-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房电梯、电动卷帘门等电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XNIZL22C4C003 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘亚康@liuykc | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-03 | 否 | 2306XNIZL22B2C003 | 回复 | C-NI---9XF-04-22C4-22B2 | C | NI | - | 9XF | 04 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1RFT系统在正常贮存、正常换料、事故工况等各个工况下可维持的最高水池温度 | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 刘亚康@liuykc | 编制
23060NIZL22B5C001 | 2025-08-25 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 总体所-运行安全与策略室 | 耿小爽@gengxs | N | 是 | 2025-09-08 | 2025-09-04 | 否 | 23060NIZL22A6C001 | 回复 | C-NI-NI-9FZ-04-22B5-22A6 | C | NI | NI | 9FZ | 04 | 22B5 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节恶劣天气（SW）和极端恶劣天气（ESW）的相关参数 | 2025-09-30 | 张君南@zhangjna | 耿小爽@gengxs | 编制
23061DADBZL25B1S001 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 苑若彤@yuanrt | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 否 | 23061DADBZL25A3S001 | 回复 | S-DA/DB---1DN-01-25B1-25A3 | S | DA/DB | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供DA/DB厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 朱佩晓@zhupx | 苑若彤@yuanrt | 编制
2306XWCVZL25A3S003 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张烨@zhangyea | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-22 | 否 | 2306XWCVZL25A6S006 | 回复 | S-WCV-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | WCV | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
23060MXZL25D3C002 | 2025-06-20 |  | 23060MXZL25A3C034 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1NJ-01-25A3-25D3 | C | MX | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主厂房暖通资料：设备布置、荷载及开孔资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061NIZL22R1C005 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孙维@sunweib | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-10 | 否 | 23061NIZL25D2C005 | 回复 | C-NI-CI-1DD-03-22R1-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 03 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号、电容电流值）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号、电容电流值） | 2024-10-30 | 路进军@lujj | 孙维@sunweib | 编制
23060MXZL25D3S001 | 2024-08-27 |  | 23060MXZL25A3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 否 | 23060MXZL25A3B001 | 传递 | B-MX---1NJ-1-25A3-25D3 | B | MX | - | 1NJ | 1 | 25A3 | 25D3 | 打开 | 主厂房暖通资料：设备布置及荷载资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 王利军@wanglje | 作废
23061MXZL25D2C032 | 2024-09-30 |  | 23061MXZL25D3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JD-01-25D3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XWLCZL22B4C001 | 2025-06-26 |  | 2306XWLCZL25D1C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 谢思洋@xiesy | Y | 否 | [5 empty] | C-WLC---1GG-01-25D1-22B4 | C | WLC | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22B4 | 关闭 | 提供WLC系统流程图；废液排放周期，单次废液排放量、持续时间；废液最大排放流速，最高温度，平均温度；废液年排放总量 | 2025-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XRVDZL25A6S013 | 2024-10-19 |  | 2306XRVDZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23061NIZL22B2C001 | 2025-09-25 |  | 23061NIZL22P3C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 建筑结构所-结构一室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9JF-10-22P3-22B2 | C | NI | - | 9JF | 10 | 22P3 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）换料水池和构件存放池换热表面积及混凝土体积，其中底板面积指混凝土水平剖面的截面积，墙体表面积指墙体中心平面的面积。 | 2025-10-15 | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb | 编制
2306XWNCZL25A1S006 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 否 | 2306XWNCZL25A6S002 | 回复 | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XMXZL25D2C015 | 2025-07-16 |  | 2306XMXZL25D4C031 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-07-30 | 2025-07-18 | 否 | 2306XMXZL25D4C032 | 传递 | C-MX---1YD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 仪控用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求）、电动阀门配电柜电源要求 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XMXZL25D2C005 | 2024-08-20 |  | 2306XMXZL25D1C008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1GD-01-25D1-25D2 | C | MX | - | 1GD | 01 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23060NIZL22B4C001 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 谢思洋@xiesy | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-09 | 否 | 23060NIZL22C4C001 | 回复 | C-NI-RFT-9FG-01-22B4-22C4 | C | NI | RFT | 9FG | 01 | 22B4 | 22C4 | 关闭 | 章节9.1.3 反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统（RFT），提供乏燃料水池水面的剂量率限制值、放射性活度限制值，以及保持辐射剂量屏蔽的情况下的水层厚度 | 2025-09-30 | 张君南@zhangjna | 谢思洋@xiesy | 编制
2306XFWDZL25A6S002 | 2025-06-30 |  | 2306XFWDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FWD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
230612RCVZL22B2C001 | 2025-09-16 |  | 230612RCVZL22C1C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 王鼎盛@wangdsa | Y | 否 | [5 empty] | C-RCV-NI-9GG-03-22C1-22B2 | C | RCV | NI | 9GG | 03 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1化学和容积控制系统（RCV）工作流程图 | 2025-09-16 | 刘亚光@liuyg | 张冉@zhangran | 编制
2306XRSIZL22D2B004 | 2025-01-13 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 是 | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 否 | 2306XRSIZL25A2B001 | 回复 | B-RSI-BA-1HB-01-22D2-25A2 | B | RSI | BA | 1HB | 01 | 22D2 | 25A2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）设备布置和基础反力及三维模型 | 2025-01-30 | 王鹏@wangpeng | 薛万勋a@xuewxa | 编制
23060MXZL25A3C018 | 2024-09-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-30 | 否 | 23060MXZL25D2C007 | 回复 | C-MX---1ND-03-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层暖通设备布置、管道布置 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XRSIZL22C1B001 | 2024-12-09 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-设备结构分析室 | 潘佳琪@panjq | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-14 | 否 | 2306XRSIZL22D2B002 | 回复 | B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)设计任务书 | 2025-03-05 | 刘亚光@liuyg | 潘佳琪@panjq | 编制
2306YWSSZL22Q8C001 | 2024-02-02 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2024-02-16 | 2024-02-06 | 否 | 2306YWSSZL25A6C001 | 回复 | C-WSS-NI-2GQ-1-22Q8-25A6 | C | WSS | NI | 2GQ | 1 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)流程图、管道清单、阀门清单（核岛部分） | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2306XZBRZL25E5S001 | 2024-10-28 |  | 2306XZBRZL25A6S011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭蒙蒙@l-guomm | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-10-30 | 否 | 2306XZBRZL25A6S016 | 传递 | S-ZBR---1GH-03-25A6-25E5 | S | ZBR | - | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）临时过滤器资料 | 2025-04-20 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306YVFRZL25A6C001 | 2024-02-27 |  | 2306YVFRZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | C-VFR-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VFR | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 编制
2306XCSPZL22C1B001 | 2024-12-02 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 李杰b@lijieb | N | 是 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 是 | 2306XCSPZL22D1B001 | 回复 | B-CSP-RF-1GH-01-22C1-22D1 | B | CSP | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设计任务书 | 2025-03-05 | 刘亚光@liuyg | 李杰b@lijieb | 编制
23061CIZL25D4C026 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 电气设计所-电气四室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 是 | 23061CIZL22R4C001 | 回复 | C-CI-NI-1YD-01-25D4-22R4 | C | CI | NI | 1YD | 01 | 25D4 | 22R4 | 关闭 | 常规岛开列的跨岛仪控电缆清单 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XFSPZL25A6S004 | 2024-10-14 |  | 2306XFSPZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FSP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
23069ZLTZL21D3C003 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 是 | 23069ZLTZL22C3C002 | 回复 | C-ZLT---2GQ-01-21D3-22C3 | C | ZLT | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23069VRWZL25A3S005 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-25 | 否 | 23069VRWZL25A1S001 | 回复 | S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
23061MXZL25D3S002 | 2024-08-27 |  | 23061MXZL25C3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-09-10 | 2024-09-03 | 否 | 23061MXZL25C3S002 | 回复 | B-MX---1JJ-1-25C3-25D3 | B | MX | - | 1JJ | 1 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | 主厂房建筑图，包括各平、立、剖面及建筑做法，电梯井坑深度等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23060WNDZL25E5S002 | 2025-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-10-14 | 2025-10-13 | 否 | 23060WNDZL25D3S001 | 回复 | S-WND-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WND | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WND403BA/404BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
23061CIZL25D2C001 | 2024-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-06-24 | 否 | 23061CIZL25A4C003 | 回复 | C-CI-CI-1DS-01-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 01 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 室外廊道排水资料（排水坑位置等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061MXZL25D1C017 | 2024-09-09 |  | 23061MXZL25D2C014 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 否 | 23061MXZL25D2C027 | 传递 | C-MX---1DG-03-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 03 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电气设施布置图（发电机出线、励磁系统设备布置图、母线桥、组合导线等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23060WSRZL25E5B001 | 2025-09-30 |  | 23060WSRZL25A6B010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 侯自轩@houzx | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液监测槽0WSR003/004/005BA设计任务书（QS子项） | 2025-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XRFTZL22C2S002 | 2025-08-04 |  | 2306XRFTZL25A6S016 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XCSPZL22D1B004 | 2025-08-04 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-06 | 否 | 2306XCSPZL22N2B002 | 回复 | B-CSP-RF-2LX-01-22D1-22N2 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算条件 | 2025-07-30 | 王鹏@wangpeng | 刘迎@liuyingc | 编制
23061CIZL25D4C024 | 2024-09-23 |  | 23061CIZL25D2C027 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 否 | 23061CIZL25D2C032 | 传递 | C-CI---1DY-03-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 03 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 常规岛电缆通道图（包括与核岛电缆通道连接的电缆主通道接口、类型、规格、标高等） | 2024-11-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YCSVZL22Q7C001 | 2024-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2024-03-03 | 2024-04-22 | 是 | 2306YCSVZL22R2C001 | 回复 | C-CSV---1GD-01-22Q7-22R2 | C | CSV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306YTSAZL22R1B001 | 2024-05-06 |  | 2306YTSAZL22C3B001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气一室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 孙维@sunweib | Y | 否 | [5 empty] | B-TSA---1GD-03-22C3-22R1 | B | TSA | - | 1GD | 03 | 22C3 | 22R1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2025-08-01 | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb | 编制
23060MXZL25D2C010 | 2025-08-10 |  | 23060MXZL25A3C037 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1ND-03-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层暖通设备布置、管道布置 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23060MXZL25A3C021 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-11 | 否 | 23060MXZL25D1C007 | 回复 | C-MX---1NG-04-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 04 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 暖通除盐水用量需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XZBRZL25A6S008 | 2024-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-19 | 否 | 2306XZBRZL25A6S015 | 回复 | S-ZBR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XZBRZL25E5S007 | 2025-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-07 | 否 | 2306XZBRZL25C1S003 | 回复 | S-ZBR-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | S | ZBR | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N223房间中间贮槽（ZBR002/003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma | 编制
23068ZLTZL21D3B002 | 2024-03-14 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-03-28 | 2024-03-19 | 否 | 23068ZLTZL25A6B002 | 回复 | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XKAZL25E5S003 | 2025-01-19 |  | 2306XKAZL25A2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | S-KA---1BH-01-25A2-25E5 | S | KA | - | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供RFT系统乏燃料水池钢覆面管板及埋件资料 | 2025-02-20 | 李丕陆@lipla | 蔡泽萍@caizp | 编制
2306XFADZL22R5C007 | 2025-06-09 |  |  | F | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气二室 | 张琳娜d@zhanglnd | N | 是 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 是 | 2306XFADZL22R2C006 | 回复 | C-FAD---1GD-1-22R5-22R2 | C | FAD | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛FAD系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
23061MEZL25D2C002 | 2024-09-20 |  | 23061MEZL25A3C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-27 | 否 | 23061MEZL25A3C002 | 回复 | C-ME---1DN-01-25D2-25A3 | C | ME | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | 主厂房电气房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23060WCDZL25D1C001 | 2024-01-19 |  | 23060WCDZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 孟泓杉@menghs | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD-WDP-1GG-1-22Q8-25D1 | C | WCD | WDP | 1GG | 1 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)流程图(除盐水厂房) | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23061CIZL22E5C001 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 23061CIZL25D2C030 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 阎明@yanminga | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 否 | 23061CIZL25D2C033 | 回复 | C-CI-NI-1DY-01-25D2-22E5 | C | CI | NI | 1DY | 01 | 25D2 | 22E5 | 关闭 | 常规岛负责的需要安装于主控制室区域的电气设备间的设备资料，包括设备位号/设备功能描述/安全列/安装位置（房间）/重量/尺寸/安装方式/检修需求/散热量/噪声值/特殊需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
23061WWCZL25A1S001 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-29 | 否 | 23061WWCZL25A3S001 | 回复 | S-WWC---1XN-01-25A1-25A3 | S | WWC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2306YCSVZL22E3C001 | 2024-02-26 |  | 2306YCSVZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 杜宇炜@duyw | Y | 否 | [5 empty] | C-CSV---1GY-02-22Q7-22E3 | C | CSV | - | 1GY | 02 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳换气通风系统（CSV）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306XRVDZL25A6S001 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-20 | 否 | 2306XRVDZL25A6S002 | 回复 | S-RVD-PO-1GG-02-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD非核级离心泵及螺杆泵设计条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23061MXZL25D1C002 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-08 | 否 | 23061MXZL25D2C004 | 回复 | C-MX---1HD-01-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 01 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层用电负荷资料，除电动机资料外，还包括检修用电源 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23061GJGGZL25D3C002 | 2024-10-14 |  | 23061GJGGZL25D2C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | C-GJ、GG---1DJ-01-25D2-25D3 | C | GJ、GG | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 关闭 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟资料 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XCSPZL25A6S008 | 2024-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2024-12-04 | 2024-11-29 | 否 | 2306XWAIZL25A2S002 | 回复 | S-CSP-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | CSP | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23069ZLDZL21D3C001 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 是 | 23069ZLDZL22E3C001 | 回复 | C-ZLD---2LT-01-21D3-22E3 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23069BOPZL22R4C003 | 2025-05-13 |  | 23069BOPZL25D2C002 | B | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张文磊@zhangwl | N | 是 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 是 | 23069BOPZL25D2C003 | 回复 | C-BOP-CI-1DD-02-22R4-25D2 | C | BOP | CI | 1DD | 02 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-08-08 | 路进军@lujj | 张文磊@zhangwl | 编制
2306XZGTZL22D3B001 | 2024-05-31 |  | 2306XZGTZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王玉莹@wangyye | N | 否 | [5 empty] | B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D3 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 关闭 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2306XZLTZL25A6S012 | 2024-11-01 |  | 2306XZLTZL25E5S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-11-15 | 2024-11-12 | 否 | 2306XZLTZL25E5S002 | 回复 | S-ZLT---1GH-01-25A6-25E5 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）临时过滤器资料 | 2025-04-20 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23069ZLDZL25A6B004 | 2024-08-06 |  | 23069ZLDZL21D3B004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | B-ZLD-PO-1GG-02-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD非核级离心泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23060MXZL25A3C008 | 2024-08-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-08-28 | 2024-08-31 | 是 | 23060MXZL25D1C002 | 回复 | C-MX---1NG-02-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 02 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层暖通设备、管道布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XMXZL25D1C030 | 2024-09-30 |  | 2306XMXZL25D4C012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YG-04-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 04 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控布置条件（控制室、电子设备间、电缆夹层等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XMXZL25D1C027 | 2024-09-25 |  | 2306XMXZL25D4C007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YH-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区控制室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061MXZL25D1C056 | 2024-11-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-21 | 否 | 23061MXZL25C3C019 | 回复 | C-MX---1HJ-01-25D1-25C3 | C | MX | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | 主厂房化学房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XEESZL25A3S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XEESZL25A6S001 | 回复 | S-EES---1NS-01-25A3-25A6 | S | EES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2306XWCCZL25A6S013 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-26 | 否 | 2306XWCCZL25A6S014 | 回复 | S-WCC---1GH-01-25A6-25A6 | S | WCC | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）限流孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XRSIZL25A2S002 | 2024-11-29 |  | 2306XRSIZL22D2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 否 | 2306XRSIZL22D2S002 | 回复 | S-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | S | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔、接管等布置信息 | 9999-01-01 | 丁丹萍@dingdp | 桂秋媛@guiqy | 编制
2306YWAPZL22Q8C001 | 2024-02-22 |  | 2306YWAPZL25A6C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2024-03-07 | 2024-02-28 | 否 | 2306YWAPZL25A6C002 | 回复 | C-WAP---2FQ-01-22Q8-25A6 | C | WAP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单。 | 2024-02-26 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
2306XRVDZL25E5B010 | 2025-07-03 |  | 2306XRVDZL21D3B005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | N | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23060GGZL25A4C001 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-20 | 是 | 23060GGZL25D2C001 | 回复 | C-GG---1SD-01-25A4-25D2 | C | GG | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道水工用电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XMXZL25D4C035 | 2025-10-20 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-27 | 否 | 2306XMXZL25D1C057 | 回复 | C-MX---1YG-04-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 04 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控布置条件（控制室、电子设备间、电缆夹层等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XVFRZL22Q8C001 | 2024-08-28 |  | 2306XVFRZL22Q7C001 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | Y | 否 | [5 empty] | C-VFR-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFR | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供VFR冷冻水资料。提供VFR系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VFR系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 编制
2306XCISZL25A6S008 | 2025-10-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | Y | 是 | 2025-11-02 |  | 是 |  |  | S-CIS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CIS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 打开 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2306XVECZL25A3S002 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 2306XVECZL25A6S007 | 回复 | S-VEC-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEC | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
23061MXZL25D1C031 | 2024-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-10-02 | 2024-09-26 | 否 | 23061MXZL25C3C011 | 回复 | C-MX---1HJ-01-25D1-25C3 | C | MX | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | 主厂房化学房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23061MXZL25D2C021 | 2024-09-09 |  | 23061MXZL25D1C012 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 耿卜雄@gengbx | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-14 | 否 | 23061MXZL25D1C030 | 传递 | C-MX---1HD-03-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 03 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层化学各车间平、剖面布置图；设备定位图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23069QBZL25A4C003 | 2025-03-25 |  | 23069QBZL21D3C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 马骏@majunb | Y | 否 | [5 empty] | C-QB-GB-1GG-01-21D3-25A4 | C | QB | GB | 1GG | 01 | 21D3 | 25A4 | 关闭 | 提供QB厂房至GB沟中的管道信息 | 2025-06-28 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061GJGGZL25D2C004 | 2024-10-07 |  | 23061GJGGZL25D3C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-21 | 2024-10-14 | 否 | 23061GJGGZL25D3C002 | 回复 | C-GJ、GG---1DJ-01-25D2-25D3 | C | GJ、GG | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 关闭 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟资料 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XRHRZL25A6S003 | 2024-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-14 | 否 | 2306XRHRZL25A6S004 | 回复 | S-RHR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RHR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RHR流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XWNCZL22Q8C008 | 2024-08-06 |  | 2306XWNCZL22Q8C005 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用二室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 是 | 2306XWNCZL22Q8C010 | 传递 | C-WNC-WSS-1GG-01-22Q8-22Q8 | C | WNC | WSS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 关闭 | WNC系统排水要求 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2306XZVZL22Q7S002 | 2025-10-31 |  | 2306XZVZL25A3S002 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 温华@wenhua | Y | 否 | [5 empty] | S-ZV---1NN-01-25A3-22Q7 | S | ZV | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2306G5001-风机技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
2306XRVDZL22E2B006 | 2025-08-22 |  | 2306XRVDZL21D3B007 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 阎子涵@l-yanzh | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306XRNSZL22N2B004 | 2025-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 侯勝杰@housja | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-28 | 否 | 2306XRNSZL22D3B003 | 回复 | B-RNS-RF-2LX-01-22N2-22D3 | B | RNS | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供高温取样冷却器(RNS001-004RF)力学计算结果 | 2025-11-14 | 兰天宝@lantb | 侯勝杰@housja | 编制
2306XWSDZL25A6S001 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-15 | 否 | 2306XWSDZL25A6S004 | 回复 | S-WSD-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSD流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XCAVZL25A6S002 | 2024-10-15 |  | 2306XCAVZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV---1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2306XREBZL25A6S001 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 否 | 2306XREBZL25A3S001 | 回复 | S-REB---1XN-01-25A6-25A3 | S | REB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23061MBZL25D1C007 | 2025-12-16 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-19 | 否 | 23061MBZL25D3C008 | 回复 | B-MB---1HJ-02-25D1-25D3 | B | MB | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 主厂房化学水厂房布置及荷载资料，包括水池、深基坑的布置、防腐要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306YFSPZL22E3C001 | 2024-04-07 |  | 2306YFSPZL22Q8C001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-17 | 否 | 2306XFSPZL22Q8C001 | 传递 | C-FSP---1GD-1-22Q8-22E3 | C | FSP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电资料。 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2306XRBMZL25A6S006 | 2024-10-19 |  | 2306XRBMZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XZBRZL25B3S001 | 2024-10-12 |  | 2306XZBRZL25A6S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1GY-02-25A6-25B3 | S | ZBR | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2025-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XCIZL25D2C003 | 2024-12-20 |  | 2306XCIZL22R1C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气一室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-01-03 | 2024-12-27 | 否 | 2306XCIZL22R1C002 | 回复 | C-CI-EMA-1DD-01-25D2-22R1 | C | CI | EMA | 1DD | 01 | 25D2 | 22R1 | 关闭 | Loadshedding(forT.G.emergencyauxiliaries);Numberofdrives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 9999-01-01 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XRHTZL22R1B001 | 2024-09-10 |  | 2306XRHTZL22E2B001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气一室 | 仪控设计所-仪控二室 | 孙维@sunweib | Y | 否 | [5 empty] | B-RHT---1YD-01-22E2-22R1 | B | RHT |  | 1YD | 01 | 22E2 | 22R1 | 关闭 | RHT系统柴油机加载资料 | 2024-09-30 | 崔明路@cuiml | 刘福瑞@liufr | 编制
2306XRCVZL25A6S004 | 2024-10-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-14 | 否 | 2306XRCVZL25A6S009 | 回复 | S-RCV-ZGT-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | ZGT | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）向ZGT系统的排气情况（包含排气温度、压力、排气流量、频率、年预期和最大排期量m3/a、废气源项） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XVFRZL25A3S002 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-22 | 否 | 2306XVFRZL25A6S002 | 回复 | S-VFR-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFR | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
23060WNDZL22Q8C005 | 2024-10-18 |  | 2306XWNDZL25D1C001 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | Y | 否 | [5 empty] | C-MX-WND-1GG-01-25D1-22Q8 | C | MX | WND | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
230601BOPZL25E6S002 | 2025-02-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李江@lijiang | N | 是 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 否 | 230601BOPZL25E5S001 | 回复 | S-BOP-UB-1TH-02-25E6-25E5 | S | BOP | UB | 1TH | 02 | 25E6 | 25E5 | 关闭 | 提供钢栅栏及雨棚资料 | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang | 编制
2306XTFSZL25D1S001 | 2024-11-27 |  | 2306XTFSZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | S-TFS---1DD-01-25A6-25D1 | S | TFS | - | 1DD | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | TFS运行工况下NI/CI设计分界处压力及流量要求 | 2026-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XREBZL25A6S008 | 2025-07-14 |  | 2306XREBZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-02-25A6-25A6 | S | REB | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23061MBZL25D1C003 | 2024-09-11 |  | 23061MBZL25D3C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-09-25 | 2024-09-23 | 否 | 23061MBZL25D3C003 | 回复 | B-MB---1HJ-02-25D1-25D3 | B | MB | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主厂房化学水厂房布置及荷载资料，包括水池、深基坑的布置、防腐要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XWAIZL25E5B001 | 2024-08-20 |  | 2306XWAIZL22Q8B003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-09-25 | 是 | 2306XWAIZL22Q8B007 | 传递 | B-WAI-BA-1GH-07-22Q8-25E5 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2024-11-30 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制 | 2024-08-21 |  | 内部原因。 | 已处理。 | 2024-12-18 | 董朝盼@dongcp
2306XLTVZL22R2C003 | 2024-07-05 |  | 2306XLTVZL22R5C | B | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 电气设计所-通信一室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 否 | 2306XLTVZL22R5C004 | 回复 | C-LTV---1GD-1-22R5-22R2 | C | LTV | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛LTV系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 居听竹@jutz | 编制
2306YWCVZL22Q7C003 | 2024-02-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2024-02-21 | 2024-02-08 | 否 | 2306YWCVZL25A6C001 | 回复 | C-WCV-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | WCV | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306XEESZL25A6S001 | 2024-10-17 |  | 2306XEESZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-EES---1NS-01-25A3-25A6 | S | EES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供EES系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
23069ZLTZL22D3S004 | 2024-11-21 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 是 | 23069ZLTZL22N2S004 | 回复 | S-ZLT-CS-2LX-01-22D3-22N2 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）力学计算条件 | 2024-08-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
2306XFNPZL25B2C001 | 2024-08-09 |  | 2306XFNPZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-公用二室 | 郭玉鑫@guoyxa | Y | 否 | [5 empty] | C-FNP---1GY-01-22Q8-25B2 | C | FNP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防系统(FNP)仪控任务书及流程图 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2306XRSZL25A3S001 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 是 | 2306XNIZL22Q7S001 | 回复 | S-RS---1NN-01-25A3-22Q7 | S | RS | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 打开 | 2306G5017-电加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
23060GGZL25D2C004 | 2024-08-20 |  | 23060GGZL25A3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 耿卜雄@gengbx | N | 否 | [5 empty] | C-GG---1ND-02-25A3-25D2 | C | GG | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23069ZLTZL25B3S001 | 2024-07-06 |  | 23069ZLTZL21D3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 秦辰禹@qincy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GY-04-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 04 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供加热器和蒸发器（ZLT001RE/001EV）设计任务书 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XRCSZL25E5S001 | 2025-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 段保亮@duanbl | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-07-31 | 否 | 2306XRCSZL22D3S001 | 回复 | S-RCS-EI-1HH-01-25E5-22D3 | S | RCS | EI | 1HH | 01 | 25E5 | 22D3 | 关闭 | 提供堆内构件吊具与反应堆压力容器法兰密封面保护环之间接口的资料 | 2025-08-15 | 王鹏@wangpeng | 段保亮@duanbl | 编制
23061MXZL25D2C012 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 蔡嘉炜@caijw | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 否 | 23061MXZL25D4C025 | 回复 | C-MX---1DT-05-25D2-25D4 | C | MX | - | 1DT | 05 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 系统通信通道方式、数量级质量要求 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
23061MXZL25D2C036 | 2024-10-16 |  | 23061MXZL25C3C015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JD-02-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23060WDCZL22D3B003 | 2025-09-22 |  |  | C | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-25 | 否 | 23060WDCZL22C2B002 | 回复 | B-WDC---1GG-01-22D3-22C2 | B | WDC | - | 1GG | 01 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-12-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
23060MXZL25A3C034 | 2025-06-06 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 王利军@wanglje | N | 是 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 否 | 23060MXZL25D3C002 | 回复 | C-MX---1NJ-01-25A3-25D3 | C | MX | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主厂房暖通资料：设备布置、荷载及开孔资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XTTBZL25A2C001 | 2025-05-29 |  | 2306XTTBZL22C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | C-TTB-GB-2LT-01-22C3-25A2 | C | TTB | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统流程图（厂区部分） | 2025-05-29 | 刘亚光@liuyg | 张蕊b@zhangruib | 编制
2306YRFZL25A6S005 | 2024-10-18 |  | 2306YRFZL22D1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 是 | 2306YRFZL22D1S002 | 传递 | S-RF-RHR-1GH-01-22D1-25A6 | S | RF | RHR | 1GH | 01 | 22D1 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率 | 2025-04-15 | 王鹏@wangpeng | 刘迎@liuyingc | 编制
2306NANIZL22E4C001 | 2025-09-03 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 申忱迪@shencd | N | 是 | 2025-09-17 | 2025-10-14 | 是 | 2306NANIZL21D3C001 | 回复 | C-NI-ZGT-9GG-01-22E4-21D3 | C | NI | ZGT | 9GG | 01 | 22E4 | 21D3 | 关闭 | 11.5 工艺和排出物放射性监测与取样系统 | 2025-09-15 | 崔明路@cuiml | 谢永骥@xieyj | 编制
2306YVCFZL22Q7C002 | 2024-02-22 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2024-03-07 | 2024-04-22 | 是 | 2306YVCFZL22R2C001 | 回复 | C-VCF---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VCF | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
23069ZLDZL25A6B001 | 2024-07-11 |  | 23069ZLDZL21D3B001 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 是 | 23069ZLDZL21D3B003 | 传递 | B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 作废
230612PCSZL25E5B001 | 2024-07-30 |  | 230612PCSZL22C1B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 米海霞@mihx | Y | 否 | [5 empty] | B-PCS-BA-1GH-1-22C1-25E5 | B | PCS | BA | 1GH | 1 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供PCS008BA PCS系统电加热箱设计任务书 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 侯婷@houting | 编制
2306XWCWZL22Q2C002 | 2024-08-02 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-08-16 | 2024-08-23 | 是 | 2306XWCWZL25D1C003 | 回复 | C-WCW---1GG-04-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 04 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 冷却水参数：循环冷却水年平均水温、冬季频率百分之十水温、夏季频率百分之十水温。 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
23060MXZL25A3C033 | 2025-06-06 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王利军@wanglje | N | 是 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 否 | 23060MXZL25D2C008 | 回复 | C-MX---1ND-03-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层暖通设备布置、管道布置 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XFSPZL25A6S014 | 2024-10-22 |  | 2306XFSPZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）放射性性区域消防排水资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306YVECZL22E3C002 | 2024-04-15 |  | 2306YVECZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 王文丽@wangwlb | Y | 否 | [5 empty] | C-VEC---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VEC | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制 |  |  | 与仪控专业沟通后已回复 | 已完成 | 2024-03-20
23060WSRZL25A6B010 | 2025-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-29 | 否 | 23060WSRZL25B3B001 | 回复 | B-WSR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | B | WSR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液监测槽0WSR003/004/005BA设计任务书（QS子项） | 2025-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23060CIZL25D4C006 | 2025-06-20 |  | 23060CIZL25A3C012 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 否 | 23060CIZL25A3C013 | 传递 | C-CI---1NY-03-25A3-25D4 | C | CI | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 常规岛通风空调布置图（控制室及电子设备间暖通设备布置情况） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306YNIZL22R5C002 | 2024-04-07 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气四室 | 牟瀛涛@muyt | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-05-06 | 是 | 2306YNIZL22R4C001 | 回复 | C-NI-ZZZ-1TD-1-22R5-22R4 | C | NI | ZZZ | 1TD | 1 | 22R5 | 22R4 | 关闭 | 各系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 2024-12-17 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
23060NIZL22C4C001 | 2025-09-09 |  | 23060NIZL22B4C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 刘亚康@liuykc | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-RFT-9FG-01-22B4-22C4 | C | NI | RFT | 9FG | 01 | 22B4 | 22C4 | 关闭 | 章节9.1.3 反应堆换料水池及乏燃料水池冷却和处理系统（RFT），提供乏燃料水池水面的剂量率限制值、放射性活度限制值，以及保持辐射剂量屏蔽的情况下的水层厚度 | 2025-09-30 | 张君南@zhangjna | 谢思洋@xiesy | 编制
2306XWSRZL25A6S006 | 2025-07-04 |  | 2306XWSRZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---2FQ-02-25A6-25A6 | S | WSR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分）（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XMXZL25D4C004 | 2024-08-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 是 | 2306XMXZL25D1C020 | 回复 | C-MX---1YG-02-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 02 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控用耗气量资料（气压、容量要求） | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制 |  |  | 沟通确认汽源压力后回复。 |  | 2024-09-12 | 窦万升@douws
23061CIZL25D2C003 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 否 | 23061CIZL25A4C006 | 回复 | C-CI---1DS-01-25D2-25A4 | C | CI | - | 1DS | 01 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 华龙继电器室布置图 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XRCVZL25A6S016 | 2025-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | 否 | 2306XRCVZL25A6S017 | 回复 | S-RCV---1GH-01-25A6-25A6 | S | RCV | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XMXZL25D1C031 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 否 | 2306XMXZL25D3C006 | 回复 | C-MX---1GJ-07-25D1-25D3 | C | MX | - | 1GJ | 07 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 存储油箱、主油箱事故油池及阀门井资料，包括事故油坑和阀门井尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-10-31 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25D3C006 | 2025-11-03 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 否 | 23061MXZL25D1C071 | 回复 | C-MX---1JH-01-25D3-25D1 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XSXZL25E5S001 | 2024-09-10 |  | 2306XSXZL25A1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 侯自轩@houzx | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-14 | 否 | 2306XSXZL25A1S002 | 传递 | S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-12-31 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
2306XNIZL21D3C006 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 总体所-运行与调试技术室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-10-15 | 是 | 2306XNIZL22A5C004 | 回复 | C-NI---9XZ-01-21D3-22A5 | C | NI | - | 9XZ | 01 | 21D3 | 22A5 | 关闭 | 14.1.3.47核岛疏水排气系统（RVD ） 14.1.3.61硼回收系统（ZBR） 14.1.3.62废气处理系统（ZGT） 14.1.3.63核岛废液流出物排放系统（ZLD） 14.1.3.64废液处理系统（ZLT） 14.1.3.65固体废物处理系统（ZST） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-10-15 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XRVDZL25A6S014 | 2024-10-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-11-14 | 2024-11-11 | 否 | 2306XRVDZL25A3S003 | 回复 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XWUCZL22Q2C001 | 2024-08-23 |  | 2306XWUCZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 是 | 2306XWUCZL25D1C002 | 传递 | C-WUC---1GG-01-25D1-22Q2 | C | WUC | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛院负责部分的辅助冷却水（WUC）系统流程图 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306YCUPZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YCUPZL22C6C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-CUP---1GD-01-22Q7-22R2 | C | CUP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2306XMXZL25D1C019 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-23 | 否 | 2306XMXZL25D3C004 | 回复 | C-MX---1GJ-05-25D1-25D3 | C | MX | - | 1GJ | 05 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 筏板上筏板上管道支墩、荷载提资 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23060MXZL25A3C017 | 2024-09-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 否 | 23060MXZL25D1C005 | 回复 | C-MX---1NH-01-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NH | 01 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区暖通空调及风管通风竖井布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XWCCZL25A6S010 | 2024-10-19 |  | 2306XWCCZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2306XWSDZL25A6S005 | 2024-10-17 |  | 2306XWSDZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 辅助蒸汽分配系统WSD001RF冷却器,对设冷水的需求，包括流量，热负荷，接管口径 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XRVDZL21D3B003 | 2024-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2024-06-13 | 2024-06-04 | 否 | 2306XRVDZL25B2B002 | 回复 | B-RVD-BA-1GY-01-21D3-25B2 | B | RVD | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书。 | 2024-08-31 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23069ZLTZL25B3S005 | 2025-09-10 |  | 23069ZLTZL21D3S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 秦辰禹@qincy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1GY-02-21D3-25B3 | S | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25B3 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2025-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XMXZL25D4C019 | 2024-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 电气设计所-电气二室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-05 | 否 | 2306XMXZL22R2C001 | 回复 | C-MX---1TD-01-25D4-22R2 | C | MX | - | 1TD | 01 | 25D4 | 22R2 | 关闭 | 常规岛通信专业关于布置在核岛设备的电负荷提资 | 2024-12-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
2306YFWDZL22E3C001 | 2024-02-27 |  | 2306YFWDZL22C7C006 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 马琳@malina | Y | 否 | [5 empty] | C-FWD---1GY-1-22Q8-22E3 | C | FWD | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）仪控任务书和流程图 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 李娜娜@linn | 编制
23061GDGEZL25D3S001 | 2024-08-27 |  | 23061GDGEZL25C1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 马石岩@masy | Y | 是 | 2024-09-10 |  | 是 |  |  | B-GD/GE-MX-1JJ-1-25C1-25D3 | B | GD/GE | MX | 1JJ | 1 | 25C1 | 25D3 | 打开 | 常规岛范围内循环水管沟与厂区循环水管结构实体接口 | 2024-09-20 | 辛亭@xinting | 王光琦@wanggqb | 编制 |  |  | 按照设总组织会议要求，此接口挂起暂不升版 | 因GD/GE子项暂无上游资料输入，现阶段无法提供接口信息；常规岛接口回复“暂按汽轮发电机厂房（MX）轴线外1m为设计分界开展设计，后续待收到上游资料后在核实修改。”因无资料输入，无法判断设计分界是否合适，故无法回复；经设总组织会议确认，此接口挂起暂不升版，待收到相关设计输入后，进行接口升版。 | 2024-09-11 | 王光琦@wanggqb
2306XMXZL25D3C004 | 2024-09-23 |  | 2306XMXZL25D1C019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1GJ-05-25D1-25D3 | C | MX | - | 1GJ | 05 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 筏板上筏板上管道支墩、荷载提资 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23069CIZL25A4C002 | 2024-09-12 |  | 23069CIZL25D2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 否 | 23069CIZL25D2C005 | 传递 | C-CI-CI-1DS-03-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 03 | 25D2 | 25A4 | 打开 | 主变、高压厂变区域电气沟道布置 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XFADZL22R2C002 | 2024-06-07 |  | 2306XFADZL22R5C002 | B | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 电气设计所-通信一室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2024-06-21 | 2024-06-18 | 否 | 2306XFADZL22R5C003 | 传递 | C-FAD---1GD-1-22R5-22R2 | C | FAD | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛FAD系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
23061MXZL25D2C009 | 2024-08-08 |  | 23061MXZL25D1C009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1HD-01-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 01 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层用电负荷资料，除电动机资料外，还包括检修用电源 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XNHZL25A3S004 | 2024-10-29 |  | 2306XNHZL25B1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-NH---1DN-01-25B1-25A3 | S | NH | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 朱佩晓@zhupx | 刘绪金@liuxjc | 编制
23069PBZL22P7S001 | 2025-01-17 |  | 23069PBZL22S3S001 | A | 回复 | 有意见 | 建筑结构所-结构五室 | 总图地质所-岩土工程室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-01-31 | 2025-01-22 | 否 | 23069PBZL22S3S002 | 回复 | S-PB-PB-1ZJ-01-22S3-22P7 | S | PB | PB | 1ZJ | 01 | 22S3 | 22P7 | 关闭 | 冷却塔位置详细地质勘察报告 | 2025-01-13 | 李正强@lizqc | 王小元@wangxyf | 编制
23069ZLTZL22D1B001 | 2024-07-19 |  | 23069ZLTZL21D3B004 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘迎@liuyingc | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-RF-1GH-01-21D3-22D1 | B | ZLT | RF | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 关闭 | 提供冷凝水冷却器（ZLT002RF）设计任务书 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XTSAZL25A6S001 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 是 | 2306XTSAZL22C2S001 | 回复 | S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
23061NIZL22P3C006 | 2025-10-27 |  | 23061NIZL22A1C001 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 总体所-总体一室 | 肖慧娟@xiaohj | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9ZJ-03-22A1-22P3 | C | NI | NI | 9ZJ | 03 | 22A1 | 22P3 | 关闭 | T-3.5-Y 防护普通飞机撞击的厂房 总体专业需提供需要防护的厂房清单 | 2025-11-15 | 于爱民@yuam | 王健@wangjiand | 编制
2306XRVDZL25A6S010 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-22 | 否 | 2306XRVDZL25A3S002 | 回复 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XVEBZL25A6S002 | 2024-09-30 |  | 2306XVEBZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB---1NS-01-25A3-25A6 | S | VEB | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
23069WQBZL21D3B002 | 2024-06-28 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 否 | 23069WQBZL25A6B002 | 回复 | B-WQB-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 作废
2306XWPWZL25A6S004 | 2024-10-15 |  | 2306XWPWZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WPW | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WPW系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2306XZBRZL25E5S004 | 2025-08-04 |  | 2306XZBRZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 乔朝坤@l-qiaozk | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1BH-01-25A1-25E5 | S | ZBR | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供中间贮槽检修平台信息 | 2025-08-30 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
23069PEZL25A4C002 | 2025-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭浩磊@guohla | Y | 是 | 2025-05-29 |  | 是 |  |  | C-PE-GB-1GB-01-25A4-25A4 | C | PE | GB | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 打开 | 提供加药厂房PN/PE与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 郭浩磊@guohla | 编制
23069NIZL21D1C001 | 2025-10-22 |  | 23069NIZL22B4C001 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王珂@wangkec | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-ZST-9GG-03-22B4-21D1 | C | NI | ZST | 9GG | 03 | 22B4 | 21D1 | 关闭 | 11.4.1.2 华龙一号单台机组输入ZST系统的废树脂和废活性炭总量和所含核素量 | 2025-10-30 | 张君南@zhangjna | 李晓静q@lixjq | 编制
2306XWSRZL25E5B001 | 2024-09-18 |  | 2306XWSRZL25A6B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张弛@zhangchig | N | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供WSR系统（001/002BA)设计任务书 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XNIZL21D3C004 | 2025-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-10-13 | 是 | 2306XNIZL22E2C001 | 回复 | C-NI---9GY-05-21D3-22E2 | C | NI | - | 9GY | 05 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供7.5节中所需的正常及事故后工况期间供操纵员监测反应堆的控制室信息的内容，包括系统标识、参量名称、分类及需要的备注说明。 | 2025-10-15 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306XWSSZL25E5S001 | 2024-10-28 |  | 2306XWSSZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | S-WSS---1GH-01-25A6-25E5 | S | WSS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)非标管件-回收漏斗设计条件 | 2025-04-20 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XRNSZL25A6S007 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 否 | 2306XRNSZL25A6S013 | 回复 | S-RNS-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需设备冷却水条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23060MXZL25D1C016 | 2024-11-26 |  | 23060MXZL25A3C028 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1NG-01-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 01 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 采暖用汽量及凝结水回收资料（凝结水量及回收方式） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XVANZL25A3S001 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | Y | 是 | 2025-10-12 |  | 是 |  |  | S-VAN---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAN | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 打开 | 2306G5023-止回阀规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
23061NIZL22B7C002 | 2025-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 林盛盛@linss | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 是 | 23061NIZL22C1C002 | 回复 | C-NI-CHC-9DX-02-22B7-22C1 | C | NI | CHC | 9DX | 02 | 22B7 | 22C1 | 关闭 | 6.2.5.3 氢气计算和消氢效果评价 | 2025-10-30 | 张君南@zhangjna | 林盛盛@linss | 编制
23060MXZL25D1C013 | 2024-11-08 |  | 23060MXZL25A3C024 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-11-22 | 2024-11-20 | 否 | 23060MXZL25A3C028 | 传递 | C-MX---1NG-01-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 01 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 采暖用汽量及凝结水回收资料（凝结水量及回收方式） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XFDPZL25A6S008 | 2025-10-19 |  | 2306XFDPZL25A6S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2306XZBRZL22N2S004 | 2025-07-31 |  | 2306XZBRZL22D4S004 | A | 回复 | 有意见 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 否 | 2306XZBRZL22D4S005 | 回复 | S-ZBR-RF-2LX-04-22D4-22N2 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)力学计算资料单 | 2025-07-25 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制
2306XZBRZL22N2S001 | 2025-07-22 |  | 2306XZBRZL22D3S004 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张世超@zhangsca | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-2LX-05-22D3-22N2 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF力学计算资料 | 2025-07-25 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
2306XRFHZL22D4S010 | 2025-10-11 |  | 2306XRFHZL22D4S007 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | Y | 否 | [5 empty] | S-RFH-RFH-1HH-33-22D4-22D4 | S | RFH | RFH | 1HH | 33 | 22D4 | 22D4 | 关闭 | 堆内构件吊具测力装置设计任务书 | 2025-09-25 | 王鹏@wangpeng | 沈艳祥@shenyx | 编制
2306XMXZL25D1C008 | 2024-08-07 |  | 2306XMXZL25D2C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | 否 | 2306XMXZL25D2C005 | 回复 | C-MX---1GD-01-25D1-25D2 | C | MX | - | 1GD | 01 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XTFAZL22C1B001 | 2024-12-16 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-设备结构分析室 | 郭振宁@guozn | N | 是 | 2024-12-30 | 2024-12-20 | 否 | 2306XTFAZL22D2B001 | 回复 | B-TFA-RF-1GH-01-22C1-22D2 | B | TFA | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）设计任务书 | 2025-03-30 | 刘亚光@liuyg | 郭振宁@guozn | 编制
2306XZBRZL25A6S026 | 2025-06-16 |  | 2306XZBRZL25A6S023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2FQ-02-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XZBRZL25C1S004 | 2025-08-22 |  | 2306XZBRZL25E5S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | S | ZBR | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N3163/N315房间浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）地脚螺栓埋深 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma | 编制
23060MXZL25D3B001 | 2024-09-23 |  | 23060MXZL25A3B001 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马石岩@masy | Y | 是 | 2024-10-07 |  | 是 |  |  | B-MX---1NJ-1-25A3-25D3 | B | MX | - | 1NJ | 1 | 25A3 | 25D3 | 打开 | 主厂房暖通资料：设备布置及荷载资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 王利军@wanglje | 作废
23069QFZL25B2S003 | 2024-10-28 |  | 23069QFZL25A3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张学朔@zhangxsc | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-10-30 | 否 | 23069QFZL25A3S003 | 回复 | S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 张学朔@zhangxsc | 编制
2306XVFRZL25A6S001 | 2024-10-17 |  | 2306XVFRZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VFR---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFR | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
23061MXZL25D1C046 | 2024-10-21 |  | 23061MXZL25D2C034 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1DG-05-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 05 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 电气设备房间布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XVFRZL25A3S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVFRZL25A6S001 | 回复 | S-VFR---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFR | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
23061CIZL25D4C010 | 2024-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 宋欢@songhuan | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-08-22 | 否 | 23061CIZL25A4C018 | 回复 | C-CI-CI-1YS-02-25D4-25A4 | C | CI | CI | 1YS | 02 | 25D4 | 25A4 | 关闭 | 仪表安装要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XVCLZL22B6S004 | 2025-02-28 |  | 2306XVCLZL25A3S010 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王梦溪@wangmxa | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 关闭 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2306YFWDZL22C2C001 | 2024-03-12 |  | 2306YFWDZL22C7C003 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 杨志全@yangzq | N | 是 | 2024-03-26 | 2024-03-13 | 否 | 2306YFWDZL22Q8C001 | 传递 | C-FWD---2FQ-2-22Q8-22C2 | C | FWD | - | 2FQ | 2 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 李娜娜@linn | 编制
2306XZBRZL25A6S004 | 2024-09-29 |  | 2306XZBRZL22D1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-12 | 否 | 2306XZBRZL25B3S001 | 回复 | S-ZBR-BA-1GY-02-25A6-25B3 | S | ZBR | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2025-11-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XZBRZL22D4S009 | 2025-10-20 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 是 | 2306XZBRZL22N2S012 | 回复 | S-ZBR-RF-2LX-04-22D4-22N2 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)力学计算资料单 | 2025-07-25 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制
23061CIZL25A3C006 | 2024-09-29 |  | 23061CIZL25D1C009 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-11 | 否 | 23061CIZL25D1C011 | 传递 | C-CI---1HN-01-25D1-25A3 | C | CI | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 化水房间设备布置图、有害气体及可燃气体参数及通风空调要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XWCRZL22C2S002 | 2025-07-16 |  | 2306XWCRZL25A2S002 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga | 编制
2306XRCVZL25A6S015 | 2025-06-28 |  | 2306XRCVZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
23061MXZL25D1C035 | 2024-09-30 |  | 23061MXZL25C3C009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 孟泓杉@menghs | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JH-01-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 打开 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 作废
2306XNIZL25B2S001 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 石东东@shidd | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-09 | 否 | 2306XNIZL25A3S001 | 回复 | S-NI---1YN-01-25B2-25A3 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2025-03-31 | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena | 编制
23061CIZL25D4C033 | 2024-12-30 |  | 23061CIZL25D2C038 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 否 | 23061CIZL25D2C041 | 传递 | C-CI---1DY-03-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 03 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 常规岛电缆通道图（包括与核岛电缆通道连接的电缆主通道接口、类型、规格、标高等） | 2024-11-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XRSIZL22D2B005 | 2025-01-13 |  | 2306XRSIZL22N2B002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 薛万勋a@xuewxa | Y | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-2LX-01-22N2-22D2 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算结果 | 2024-12-30 | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 编制
23061MXZL25D4C042 | 2025-12-08 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 刘焱@liuyanc | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-30 | 是 | 23061MXZL25D2C051 | 回复 | C-MX---1YD-03-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 03 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房仪控专业用电缆电缆夹层主通道、托架 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XWESZL22Q2B001 | 2024-07-11 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-07-25 | 2024-07-19 | 否 | 2306XWESZL25A6B001 | 回复 | B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WWS地坑泵参数 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23060MXZL25A3C020 | 2024-09-29 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-10 | 否 | 23060MXZL25D4C005 | 回复 | C-MX---1NT-01-25A3-25D4 | C | MX | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 暖通设备布置图及流程图、控制联动要求(包括风机，防火阀，防排烟阀，百叶窗等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XRSIZL25A6S011 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 否 | 2306XWAIZL25A2S001 | 回复 | S-RSI-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RSI | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306YVCMZL22E3C001 | 2024-02-27 |  | 2306YVCMZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 于会超@yuhc | Y | 否 | [5 empty] | C-VCM---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统(VCM)仪控任务书及流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2306XIRMZL25A3S002 | 2024-11-18 |  | 2306XIRMZL25B3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵玉@zhaoyud | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM---1YN-01-25B3-25A3 | S | IRM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2025-04-20 | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu | 编制
2306XZSTZL25E5S003 | 2025-07-11 |  | 2306XZSTZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1GH-03-25A6-25E5 | S | ZST | BA | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XWSCZL25A6B003 | 2025-10-19 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-11-02 | 2025-10-22 | 否 | 2306XWSCZL25A6B004 | 回复 | B-WSC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统(WSC)水泵资料 | 2024-03-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XZBRZL25A6S001 | 2024-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-30 | 否 | 2306XZBRZL22D1S002 | 回复 | S-ZBR-BA-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2025-03-25 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XRFTZL25A6S017 | 2025-07-31 |  | 2306XRFTZL25A6S016 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RFT | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
23060WCDZL22Q8C008 | 2024-12-27 |  | 23060WCDZL25D1C006 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | Y | 否 | [5 empty] | C-MX-WCD-1GG-01-25D1-22Q8 | C | MX | WCD | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XZSTZL22D3S002 | 2024-11-21 |  | 2306XZSTZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘国彪@liugb | N | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GH-02-25A6-22D3 | S | ZST | - | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供废过滤器芯和浓缩液干燥盐桶运输车设备任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XVAIZL22Q7S001 | 2025-07-28 |  | 2306XVAIZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张丽丽@zhangllb | Y | 否 | [5 empty] | S-VAI---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2306G5024-通风隔离阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
23061WWCZL25A1S002 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-11 | 否 | 23061WWCZL25A2S001 | 回复 | S-WWC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | S | WWC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
23069NIZL22B4C001 | 2025-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 李晓静q@lixjq | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-10-22 | 是 | 23069NIZL21D1C001 | 回复 | C-NI-ZST-9GG-03-22B4-21D1 | C | NI | ZST | 9GG | 03 | 22B4 | 21D1 | 关闭 | 11.4.1.2 华龙一号单台机组输入ZST系统的废树脂和废活性炭总量和所含核素量 | 2025-10-30 | 张君南@zhangjna | 李晓静q@lixjq | 编制
2306XWNCZL25A2C003 | 2024-10-31 |  | 2306XWNCZL22Q8C016 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 公用系统所-公用二室 | 李铮铮@lizzc | Y | 否 | [5 empty] | C-WNC---2LT-01-22Q8-25A2 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 关闭 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
23069TEZL25C3C002 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 是 | 23069TEZL25C3C003 | 回复 | C-9TE---1JZ-01-25C3-25C3 | C | 9TE | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | TE子项建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-10-20 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XTFMZL25A6S001 | 2024-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-29 | 否 | 2306XTFMZL25A3S001 | 回复 | S-TFM---1XN-01-25A6-25A3 | S | TFM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XMXZL25D1C004 | 2024-07-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-07-23 | 2024-07-15 | 否 | 2306XMXZL25D4C002 | 回复 | C-MX---1GT-03-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GT | 03 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 热机对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XWESZL22Q2B003 | 2025-06-20 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-07-04 | 2025-06-27 | 否 | 2306XWESZL25A6B003 | 回复 | B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WSS地坑泵参数 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XCIZL25D1C020 | 2025-06-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-工程经济所-安装室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 是 | 2306XCIZL25F2C001 | 回复 | C-CI-CI-1GG-01-25D1-25F2 | C | CI | CI | 1GG | 01 | 25D1 | 25F2 | 关闭 | 热机设备材料清单 | 2025-11-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制 |  |  | 由于输入条件未确定，暂缓答复。 |  | 2025-06-18 | 费龙@feilong
2306XSXZL25E5S002 | 2024-09-19 |  | 2306XSXZL25A1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 乔朝坤@l-qiaozk | N | 否 | [5 empty] | S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-12-31 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
2306XTFAZL25A6S003 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 2306XTFAZL25A6S009 | 回复 | S-TFA-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23069ZLTZL25E5S011 | 2025-08-07 |  | 23069ZLTZL21D3S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | S | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010/012BA）设计任务书 | 2025-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XTFMZL25B2S001 | 2024-10-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭玉鑫@guoyxa | N | 是 | 2024-10-26 | 2024-10-18 | 否 | 2306XTFMZL25A6S003 | 回复 | S-TFM---1YG-01-25B2-25A6 | S | TFM | - | 1YG | 01 | 25B2 | 25A6 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）节流装置压损 | 2025-04-15 | 李鹏@lipeng | 郭玉鑫@guoyxa | 编制
23061CIZL25D2C028 | 2024-09-20 |  | 23061CIZL25C3C005 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-10-09 | 是 | 23061CIZL25C3C007 | 回复 | C-CI---1DZ-01-25D2-25C3 | C | CI | - | 1DZ | 01 | 25D2 | 25C3 | 打开 | 沟道、变压器区及围栏布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061MXZL25D1C069 | 2025-11-07 |  | 23061MXZL25D2C048 | F | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-11-21 | 2025-12-31 | 是 | 23061MXZL25D2C052 | 传递 | C-MX---1DG-04-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 04 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电缆桥架布置及底层沟道布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XCIZL22Q2C005 | 2024-10-21 |  | 2306XCIZL25D1C014 | C | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 否 | 2306XCIZL25D1C015 | 回复 | C-CI-WUC-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WUC | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
230601BOPZL25E5S001 | 2025-02-17 |  | 230601BOPZL25E6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 肖占方@xiaozf | Y | 否 | [5 empty] | S-BOP-UB-1TH-02-25E6-25E5 | S | BOP | UB | 1TH | 02 | 25E6 | 25E5 | 关闭 | 提供钢栅栏及雨棚资料 | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang | 编制
23069TEZL25D2C004 | 2024-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 否 | 23069TEZL25D3C002 | 回复 | C-9TE---1DJ-01-25D2-25D3 | C | 9TE | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 打开 | TE子项布置图，包括主要荷载布置、设备基础等提资 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XMXZL25D2C004 | 2024-08-20 |  | 2306XMXZL25D1C006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1GD-04-25D1-25D2 | C | MX | - | 1GD | 04 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 热机特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XNIZL22Q8C001 | 2024-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2024-06-03 | 2024-06-12 | 是 | 2306XNIZL22E3C001 | 回复 | C-NI---1GY-01-22Q8-22E3 | C | NI | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供通风系统调节阀设备参数 | 2024-06-15 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制
2306XIRMZL25A6S001 | 2024-10-25 |  | 2306XIRMZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-IRM-RVD-1YS-01-25B3-25A6 | S | IRM | RVD | 1YS | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | IRM系统核岛厂房排水接口资料 | 2025-04-20 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
23069QFZL25A3S004 | 2024-11-26 |  | 23069QFZL25B2S004 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-12-10 | 2024-12-04 | 否 | 23069QFZL25B2S005 | 传递 | S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 张学朔@zhangxsc | 编制
2306XNIZL25B2S002 | 2024-10-14 |  | 2306XNIZL25A3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 石东东@shidd | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 2306XNIZL25A3S006 | 回复 | S-NI---1YN-01-25B2-25A3 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2025-03-31 | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena | 编制
2306XFDPZL25A6S007 | 2025-10-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 否 | 2306XFDPZL22C2S002 | 回复 | S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2306XMXZL25D1C028 | 2024-09-26 |  | 2306XMXZL25D3C003 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-30 | 否 | 2306XMXZL25D3C005 | 回复 | B-MX---1GJ-02-25D1-25D3 | B | MX | - | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主厂房主要荷载布置（分块折成均布荷载），包括设备、管道（分块折成均布荷载）、吊轨，底层立式泵设备基础资料等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XWCWZL22Q2C012 | 2024-09-20 |  | 2306XWCWZL25D1C007 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-27 | 否 | 2306XWCWZL25D1C012 | 回复 | C-WCW---1GG-03-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水水质 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XMXZL25D1C009 | 2024-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-22 | 否 | 2306XMXZL25D1C014 | 回复 | C-MX---1GH-02-25D1-25D1 | C | MX | - | 1GH | 02 | 25D1 | 25D1 | 关闭 | 化水取样和加药点管道参数 | 2024-09-10 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23069CIZL22S2C002 | 2024-12-10 |  | 23069CIZL25C3C002 | B | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘聪@liuconga | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1ZZ-01-25C3-22S2 | C | CI | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S2 | 关闭 | 常规岛及其相关子项总平面布置 | 2024-11-15 | 郝庆福@haoqf | 杨园园@yangyyc | 编制
2306XNIZL22C1C004 | 2025-09-22 |  | 2306XNIZL21D3C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 皮耀@piyao | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9XX-05-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 05 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 1.3.2三废系统代码及流程图一览表 | 2025-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23069VRWZL25A6S007 | 2024-10-18 |  | 23069VRWZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
23069BOPZL25D2C003 | 2025-06-03 |  | 23069BOPZL22R4C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-CI-1DD-02-22R4-25D2 | C | BOP | CI | 1DD | 02 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-08-08 | 路进军@lujj | 张文磊@zhangwl | 编制 |  |  | 未注意对方升版接口信息，造成延误。 |  | 2025-06-04 | 马佳祺@majq
2306XVDSZL25A3S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVDSZL25A6S001 | 回复 | S-VDS---1NS-01-25A3-25A6 | S | VDS | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2306YFWDZL22R2C002 | 2024-05-13 |  | 2306YFWDZL22Q8C002 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用二室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-FWD---1GD-1-22Q8-22R2 | C | FWD | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 李娜娜@linn | 编制
2306XCIZL25A3C003 | 2024-09-27 |  | 2306XCIZL25D4C006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 冯乾@fengqian | N | 否 | [5 empty] | C-CI---1YN-01-25D4-25A3 | C | CI | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306YVFRZL22E3C001 | 2024-03-05 |  | 2306YVFRZL22Q7C004 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 何静@hejinga | Y | 否 | [5 empty] | C-VFR---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VFR | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 编制
23060WSRZL25A6B009 | 2025-09-26 |  | 23060WSRZL25A6B008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-PO-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统排放泵（WSR003/004/005PO）设计任务书 | 2024-11-18 | 黄良@huangliang | 李男@linan | 编制
2306XMXZL25D1C054 | 2025-06-03 |  | 2306XMXZL25D4C028 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YH-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区控制室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XZLTZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XZLTZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
230609TEZL25D2C001 | 2024-07-20 |  | 230609TEZL25A3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-08-03 | 2024-08-02 | 否 | 230609TEZL25A3C002 | 传递 | C-9TE---1ND-01-25A3-25D2 | C | 9TE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | TE子项暖通用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XRVDZL25E5B002 | 2024-06-11 |  | 2306XRVDZL21D3B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | N | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306XRVDZL25A6S005 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-11 | 否 | 2306XRVDZL25A6S006 | 回复 | S-RVD-PO-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XWSCZL22C7B001 | 2024-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 何松骏@hesj | Y | 是 | 2024-01-22 |  | 是 |  |  | B-WSC-BA-1GH-1-22Q8-22D3 | B | WSC | BA | 1GH | 1 | 22Q8 | 22D3 | 打开 | 提供冷冻水膨胀水箱WSC001BA设计任务书 | 2024-03-30 | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 作废
23061CIZL25D1C006 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 否 | 23061CIZL25A3C004 | 回复 | C-CI---1HN-01-25D1-25A3 | C | CI | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 化水房间设备布置图、有害气体及可燃气体参数及通风空调要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XSXZL25B3S001 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 房志刚@fangzg | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-09-29 | 否 | 2306XSXZL25A3S001 | 回复 | S-SX---1YN-01-25B3-25A3 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
23061CIZL25A4C012 | 2024-07-19 |  | 23061CIZL25D2C007 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 是 | 23061CIZL25D2C014 | 回复 | C-CI---1SD-01-25A4-25D2 | C | CI | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房、主变压器区域和辅助变压器区域各层水工用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23061DCUPSZL22R2C006 | 2025-06-06 |  | 23061DCUPSZL25D2C006 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李阳@liyanga | Y | 否 | [5 empty] | C-DC/UPS-NI-1DD-01-25D2-22R2 | C | DC/UPS | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R2 | 关闭 | 直流和UPS用电负荷 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制 |  |  | 未及时提醒各级校审审批流程 | 及时提醒各级校审审批流程，保证接口按时回复 | 2024-10-10
2306XRVDZL25E5B001 | 2024-04-11 |  | 2306XRVDZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | N | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制 |  |  | 内部原因，未及时回复，接口回复已完成。 |  | 2024-12-24 | 董朝盼@dongcp
2306XWSRZL25A6B008 | 2025-08-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-09-01 | 2025-08-20 | 否 | 2306XWSRZL25E5B002 | 回复 | B-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供WSR系统（001/002BA)设计任务书 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XZBRZL25E5B006 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-09 | 否 | 2306XZBRZL25A1B002 | 回复 | B-ZBR-ZE-1HB-02-25E5-25A1 | B | ZBR | ZE | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZBR003/004ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-31 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
2306XCIZL25A3C006 | 2025-10-28 |  | 2306XCIZL25D4C016 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 陈澎浩@chenph | N | 否 | [5 empty] | C-CI---1YN-01-25D4-25A3 | C | CI | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061NIZL22P3C005 | 2025-10-27 |  | 23061NIZL22A1C002 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 总体所-总体一室 | 肖慧娟@xiaohj | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9ZJ-02-22A1-22P3 | C | NI | NI | 9ZJ | 02 | 22A1 | 22P3 | 关闭 | T-3.5-X 防护龙卷风飞射物的结构 总体专业需提供需要防护的厂房清单 | 2025-11-15 | 于爱民@yuam | 王健@wangjiand | 编制
2306XMXZL25C3C005 | 2025-10-27 |  | 2306XMXZL25D4C034 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张湉@zhangtian | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YJ-01-25D4-25C3 | C | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XWNCZL25A3S001 | 2024-09-29 |  | 2306XWNCZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张烨@zhangyea | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---1XN-01-25A1-25A3 | S | WNC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 关闭 | 提供WNC系统通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XZBRZL25E5B007 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 宋长飞@songcf | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-09 | 否 | 2306XZBRZL25A1B001 | 回复 | B-ZBR-ED-1HB-01-25E5-25A1 | B | ZBR | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-31 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2306XFKZL25A3S001 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | Y | 是 | 2025-10-12 |  | 是 |  |  | S-FK---1NN-01-25A3-22Q7 | S | FK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 打开 | 2306G5014-通风风口技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
2306XFNPZL25E5S001 | 2024-10-28 |  | 2306XFNPZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---1GH-01-25A6-25E5 | S | FNP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件FNP系统设计任务书 | 2025-04-20 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
23069ZLTZL22D1S001 | 2024-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王跃蓉@wangyra | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 是 | 23069ZLTZL22N2S002 | 回复 | S-ZLT-RF-2LX-02-22D1-22N2 | S | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器（ZLT001RF）力学计算条件 | 2024-08-30 | 王鹏@wangpeng | 王跃蓉@wangyra | 编制 | 2024-10-31 |  | 缺少反应谱，预紧10月中旬收到反应谱后，2周回复结论和基础载荷 |  | 2024-09-25 | 彭星铭@pengxm
2306XZLTZL25E5S003 | 2025-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 侯继儒@houjr | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-11 | 否 | 2306XZLTZL25C1S001 | 回复 | S-ZLT-BA-1HJ-05-25E5-25C1 | S | ZLT | BA | 1HJ | 05 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N116房间化学排水缓冲槽（ZLT502BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 侯继儒@houjr | 编制
2306XZBRZL25A6B001 | 2024-06-03 |  | 2306XZBRZL21D3B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-PO-1GS-01-21D3-25A6 | B | ZBR | PO | 1GS | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZBR非核级泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XZLTZL25A6S014 | 2025-07-02 |  | 2306XZLTZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---2FQ-02-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23069QAZL25A1C001 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 范华蕊@fanhr | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | C-QA-GB-1GB-01-25A1-25A4 | C | QA | GB | 1GB | 01 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 提供QA/QB与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 范华蕊@fanhr | 编制
2306XRSIZL25C1B002 | 2025-01-20 |  | 2306XRSIZL22D2B006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-设备结构分析室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | B | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）地脚螺栓及拉杆的布置和所受载荷信息 | 2025-01-15 | 王鹏@wangpeng | 薛万勋a@xuewxa | 编制
23061CIZL25D4C016 | 2024-08-27 |  | 23061CIZL25D1C005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 是 | 23061CIZL25D1C008 | 传递 | C-CI---1HY-01-25D1-25D4 | C | CI | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学区域平面布置资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XWODZL25A6S001 | 2025-07-14 |  | 2306XWODZL25A4S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 否 | 2306XWODZL25A4S005 | 传递 | S-WOD---2FQ-02-25A4-25A6 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
23069ZLTZL22N2S002 | 2024-08-30 |  | 23069ZLTZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 彭星铭@pengxm | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RF-2LX-02-22D1-22N2 | S | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器（ZLT001RF）力学计算条件 | 2024-08-30 | 王鹏@wangpeng | 王跃蓉@wangyra | 编制
230699TEZL25D2C001 | 2024-07-08 |  | 230699TEZL25A4C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 否 | 230699TEZL25A4C003 | 传递 | C-9TE---1SD-01-25A4-25D2 | C | 9TE | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | TE子项水工用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XCHCZL25A3S001 | 2024-12-27 |  | 2306XCHCZL22B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 张艳刚@zhangygd | Y | 否 | [5 empty] | S-CHC---1DG-01-22B2-25A3 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A3 | 关闭 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2025-06-30 | 张君南@zhangjna | 周蓝宇@zhoulya | 编制
2306XZSTZL25A6S001 | 2024-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 是 | 2306XZSTZL22D3S001 | 回复 | S-ZST---1GH-01-25A6-22D3 | S | ZST | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 过滤器芯子转运容器设计任务书 | 2025-03-25 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XMXZL25D4C006 | 2024-09-12 |  | 2306XMXZL25D1C020 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-23 | 否 | 2306XMXZL25D1C025 | 回复 | C-MX---1YG-02-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 02 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控用耗气量资料（气压、容量要求） | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23068WESZL22Q2C002 | 2024-03-28 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-04-11 | 2024-04-02 | 否 | 23068WESZL22C2C001 | 回复 | C-WES---2FQ-01-22Q2-22C2 | C | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23061WESZL25B2C001 | 2024-07-29 |  | 23061WESZL22Q2C006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 郭皓天@guoht | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-02 | 否 | 2306XWESZL22Q2C002 | 传递 | C-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书，流程图。 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XRCVZL22D2S005 | 2025-05-27 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2025-06-10 | 2025-05-30 | 否 | 2306XRCVZL25A2S001 | 回复 | S-RCV-BL-2D2-01-22D2-25A2 | S | RCV | BL | 2D2 | 01 | 22D2 | 25A2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）D2条件 | 2025-05-30 | 王鹏@wangpeng | 孟祥盖@mengxg | 编制
2306XMXZL25D4C002 | 2024-07-15 |  | 2306XMXZL25D1C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1GT-03-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GT | 03 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 热机对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25D2C053 | 2026-01-15 |  | 23061MXZL25D4C045 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1YD-03-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 03 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房仪控专业用电缆电缆夹层主通道、托架 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XNIZL22Q7C006 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘婧d@liujingd | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 是 | 2306XNIZL22C1C008 | 回复 | C-NI-NI-9NX-01-22Q7-22C1 | C | NI | NI | 9NX | 01 | 22Q7 | 22C1 | 关闭 | 3.9.6 公用一室范围内的泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 刘婧d@liujingd | 编制
23061MXZL25D4C002 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-08 | 否 | 23061MXZL25D4C010 | 回复 | C-MX---1YT-01-25D4-25D4 | C | MX | - | 1YT | 01 | 25D4 | 25D4 | 关闭 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061CIZL25D2C011 | 2024-07-29 |  | 23061CIZL25D4C006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1TD-04-25D4-25D2 | C | CI | - | 1TD | 04 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室通信设备布置 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
23069ZLTZL22D4S002 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 否 | 23069ZLTZL25A1S001 | 回复 | S-ZLT-RE-1HB-01-22D4-25A1 | S | ZLT | RE | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-25 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制
2306XRFTZL25A6S012 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-28 | 否 | 2306XRFTZL25A6S015 | 回复 | S-RFT---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RFT | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
23061WESZL22E3C005 | 2024-12-24 |  | 23061WESZL22Q2C007 | C | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 高永新@gaoyx | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-30 | 否 | 23061WESZL22Q2C008 | 传递 | C-WES---1GY-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XVESZL25A6S001 | 2024-10-17 |  | 2306XVESZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VES---1NS-01-25A3-25A6 | S | VES | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VES系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
23069TEZL25D3C003 | 2024-09-30 |  | 23069TEZL25D2C006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1DJ-01-25D2-25D3 | C | 9TE | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 打开 | TE子项布置图，包括主要荷载布置、设备基础等提资 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XNIZL22C2C002 | 2025-09-25 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 杨理烽@yanglf | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-29 | 否 | 2306XNIZL22B2C011 | 回复 | C-NI---9BF-01-22C2-22B2 | C | NI | - | 9BF | 01 | 22C2 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）PCS换热器的管道材料、表面积、管道体积（金属部分）和/或平均厚度。 | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 杨理烽@yanglf | 编制
2306XZLTZL22D1S001 | 2024-11-18 |  | 2306XZLTZL22N2S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王跃蓉@wangyra | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RF-2LX-02-22N2-22D1 | S | ZLT | RF | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）力学计算结果 | 2024-11-15 | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 编制
2306XREBZL25A6S002 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 2306XREBZL25A6S004 | 回复 | S-REB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | REB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供REB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及REB流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306xFDPZL22E3C001 | 2024-02-27 |  | 2306xFDPZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 段克勤@duankq | Y | 否 | [5 empty] | C-FDP---1GY-1-22Q8-22E3 | C | FDP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）仪控任务书,流程图 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh | 编制
2306XZLTZL25A6S002 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-19 | 否 | 2306XZLTZL25A6S009 | 回复 | S-ZLT-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）所需辅助蒸汽接口 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23069VRWZL25A3S003 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-22 | 否 | 23069VRWZL25A6S008 | 回复 | S-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
23069ZLTZL21D3C004 | 2024-07-19 |  | 23069ZLTZL22E3C001 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-08-02 | 2024-07-25 | 否 | 23069ZLTZL22E3C002 | 回复 | C-ZLT---2LY-01-21D3-22E3 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XRHRZL25A6S009 | 2025-06-30 |  | 2306XRHRZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XRNSZL25E5B003 | 2025-03-12 |  | 2306XRNSZL22C4B003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 否 | [5 empty] | B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2025-02-28 | 刘亚光@liuyg | 黄小云b@huangxyb | 编制
23060WESZL22R1C001 | 2024-08-09 |  | 23060WESZL22Q2C001 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 孙维@sunweib | Y | 否 | [5 empty] | C-WES---1GD-01-22Q2-22R1 | C | WES | - | 1GD | 01 | 22Q2 | 22R1 | 关闭 | WES系统应急柴油机加载资料 | 2024-04-15 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23060WNDZL22E3C002 | 2024-04-28 |  | 23060WNDZL22Q8C002 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 于会超@yuhc | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---1GY-1-22Q8-22E3 | C | WND | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XURZL25B2S001 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王倩@wangqiane | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 否 | 2306XURZL25A3S001 | 回复 | S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 苏永涛@suyt | 王倩@wangqiane | 编制
2306XLTVZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306XLTVZL22R5C001 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 电气设计所-通信一室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 是 | 2306XLTVZL22R5C002 | 传递 | C-LTV---1GD-1-22R5-22R2 | C | LTV | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛LTV系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 居听竹@jutz | 编制
2306XCFEZL25A6S005 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XCFEZL22C2S001 | 回复 | S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XWCDZL22C2S001 | 2025-07-03 |  | 2306XWCDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2306YWODZL22C2C001 | 2024-03-12 |  | 2306YWODZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WOD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)阀门清单 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XRSIZL25A6S006 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 否 | 2306XRSIZL25A6S009 | 回复 | S-RSI-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RSI系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306XWNCZL25E5B001 | 2024-08-01 |  | 2306XWNCZL22Q8B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-WNC-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WNC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供膨胀水箱(WNC001BA)设计任务书 | 2024-08-10 | 焦迪@jiaodi | 封昕@fengxin | 编制
23060WNDZL22Q8C003 | 2024-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-10-02 | 2024-09-30 | 否 | 23060WNDZL25D1C003 | 回复 | C-WND-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WND | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力 | 2024-10-15 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XVCLZL25A6S009 | 2024-10-18 |  | 2306XVCLZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCL | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2306XVCLZL25A6S010 | 2024-10-23 |  | 2306XVCLZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VCL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2306XCIZL22Q2C006 | 2024-11-20 |  | 2306XCIZL25D1C015 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-WUC-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WUC | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XNIZL25A6S003 | 2024-10-30 |  | 2306XNIZL22D4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-RFT-1GG-01-22D4-25A6 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 22D4 | 25A6 | 关闭 | 乏燃料水池中最大储存的乏燃料组件数量，乏燃料组件的长宽高，乏燃料组件放置在池中相对于池底的高度，乏燃料水池组件布置图，乏燃料组件以及乏燃料组件格架的容积 | 2025-04-15 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制
23061MXZL25D4C008 | 2024-07-08 |  | 23061MXZL25D2C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 否 | 23061MXZL25D2C006 | 传递 | C-MX---1DT-04-25D2-25D4 | C | MX | - | 1DT | 04 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XNIZL22Q8C008 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-24 | 是 | 2306XCILZL22C1C002 | 回复 | C-NI-NI-9XX-07-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 07 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4公用二室气体冷冻水安全壳隔离阀信息列表 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia | 编制
23061MXZL25D4C041 | 2025-12-08 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘焱@liuyanc | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-15 | 否 | 23061MXZL25D1C072 | 回复 | C-MX---1YH-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区控制室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23060MXZL25D1C004 | 2024-09-20 |  | 23060MXZL25A3C015 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-29 | 否 | 23060MXZL25A3C022 | 传递 | C-MX---1NG-02-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 02 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层暖通设备、管道布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306YVFRZL22Q7C002 | 2024-02-19 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 童欣@tongxin | N | 是 | 2024-03-04 | 2024-04-22 | 是 | 2306YVFRZL22R2C001 | 回复 | C-VFR---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VFR | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 编制
2306XMXZL25D1C002 | 2024-07-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-07-23 | 2024-07-15 | 否 | 2306XMXZL25D4C001 | 回复 | C-MX---1GT-02-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GT | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 热机特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XCIZL25D1C001 | 2024-07-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 否 | 2306XCIZL25A3C001 | 回复 | C-CI---1GN-03-25D1-25A3 | C | CI | - | 1GN | 03 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 辅助蒸汽、除盐水参数 | 2024-08-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XWCCZL25A1S002 | 2024-11-13 |  | 2306XWCCZL25A6S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-WNC-1GG-01-25A6-25A1 | S | WCC | WNC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2306XFSPZL22Q8C002 | 2024-04-17 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 柏慧@baihui | N | 是 | 2024-05-01 | 2024-04-25 | 否 | 2306XFSPZL22E3C002 | 回复 | C-FSP---1GY-1-22Q8-22E3 | C | FSP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统(FSP)仪控任务书及流程图。 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
23060MXZL25A3C005 | 2024-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 否 | 23060MXZL25D4C002 | 回复 | C-MX---1NT-01-25A3-25D4 | C | MX | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 暖通设备布置图及流程图、控制联动要求(包括风机，防火阀，防排烟阀，百叶窗等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XRHRZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XRHRZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XVAEZL25A6S006 | 2024-10-18 |  | 2306XVAEZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VAE | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
23060CIZL25D2C001 | 2024-07-20 |  | 23060CIZL25A3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-08-03 | 2024-08-02 | 否 | 23060CIZL25A3C005 | 传递 | C-CI---1ND-01-25A3-25D2 | C | CI | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室暖通用电负荷资料 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23069ZLTZL22D3S002 | 2024-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 23069ZLTZL22N2S001 | 回复 | S-ZLT-CS-2LX-01-22D3-22N2 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）力学计算条件 | 2024-08-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
23060NIZL22A3C001 | 2025-09-22 |  | 23060NIZL22Q3C001 | A | 回复 | 同意 | 总体所-概率安全分析室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 周京华@zhoujha | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9SZ-01-22Q3-22A3 | C | NI | - | 9SZ | 01 | 22Q3 | 22A3 | 关闭 | 19.1.5.1外部事件筛选，提供专业范围内外部事件筛选信息 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 关智滔@guanzt | 编制
2306YYTFCZL25D1C001 | 2025-08-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2025-09-08 | 2025-09-03 | 否 | 2306YYTFCZL22B5C001 | 回复 | C-TFC-CI-9XF-01-25D1-22B5 | C | TFC | CI | 9XF | 01 | 25D1 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XRBMZL25A6S010 | 2025-07-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-26 | 2025-07-17 | 否 | 2306XRBMZL25A6S011 | 回复 | S-RBM---1GH-01-25A6-25A6 | S | RBM | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23069WQBZL21D3C002 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 否 | 23069WQBZL25A1C001 | 回复 | C-WQB---2GQ-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）管道清单 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XWCWZL22Q2C013 | 2024-09-20 |  | 2306XWCWZL25D1C006 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 否 | 2306XWCWZL25D1C014 | 传递 | C-WCW---1GG-03-25D1-22Q2 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛院负责部分的循环水（WCW）系统流程图 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061CIZL25A3C009 | 2025-12-22 |  | 23061CIZL25D1C018 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1HN-01-25D1-25A3 | C | CI | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 化水房间设备布置图、有害气体及可燃气体参数及通风空调要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23060GGZL25D2C001 | 2024-07-20 |  | 23060GGZL25A4C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-08-03 | 2024-07-24 | 否 | 23060GGZL25A4C002 | 传递 | C-GG---1SD-01-25A4-25D2 | C | GG | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道水工用电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制 | 2024-07-22 |  | 电负荷提资表根据本项目进行适应性调整，提资表未及时调整好，导致接口延误。 |  | 2024-07-17 | 马佳祺@majq
23060GGZL25D2C006 | 2024-08-20 |  | 23060GGZL25A4C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-GG---1SD-02-25A4-25D2 | C | GG | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XRVDZL25E5B005 | 2024-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 否 | 2306XRVDZL25A2B001 | 回复 | B-RVD-BA-1HB-02-25E5-25A2 | B | RVD | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-12-31 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
23069WQBZL21D3B003 | 2024-07-21 |  | 23069WQBZL25A6B002 | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-08-04 | 2024-08-01 | 否 | 23069WQBZL25A6B004 | 回复 | B-WQB-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 作废
2306XWAIZL25E5B003 | 2024-08-20 |  | 2306XWAIZL22Q8B005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 宋长飞@songcf | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-09-25 | 是 | 2306XWAIZL22Q8B006 | 传递 | B-WAI-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设计任务书 | 2024-10-30 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制 |  |  | 内部原因，未及时回复。接口回复已完成。 |  | 2024-12-24 | 宋长飞@songcf
2306XMXZL25D1C038 | 2024-10-21 |  | 2306XMXZL25D4C017 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1YG-03-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 03 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 就地配电盘、控制箱资料（包括汽机系统、循环水系统） | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XVFLZL25A6S004 | 2024-10-22 |  | 2306XVFLZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2306YWCVZL22E3C001 | 2024-03-01 |  | 2306YWCVZL22Q7C004 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 涂汉斌@tuhb | N | 是 | 2024-03-15 | 2024-04-03 | 是 | 2306YWCVZL22Q7C006 | 传递 | C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供人员通行厂房（WCV）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
23060UGZL22R6C002 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙梓凯@sunzk | Y | 是 | 2025-07-01 |  | 是 |  |  | C-UG-GB-1GB-01-22R6-25A4 | C | UG | GB | 1GB | 01 | 22R6 | 25A4 | 打开 | 保卫控制中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 路进军@lujj | 孙梓凯@sunzk | 编制
2306XNTZL25B3C003 | 2024-09-30 |  | 2306XNTZL22Q7C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-公用一室 | 王丽洁@wangljd | Y | 否 | [5 empty] | C-NT---1NY-01-22Q7-25B3 | C | NT | - | 1NY | 01 | 22Q7 | 25B3 | 关闭 | 核岛通风系统仪控任务书,流程图（VCR、CSV、WCV、CUP、VEE、VFR、CAV、VMO、VFL、VCL、VNA、VEB、VEC、CCV、VCF、VDS、VES、VCP、VAE） | 2024-09-30 | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 编制
2306XZGTZL21D3B003 | 2025-08-05 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-09-05 | 是 | 2306XZGTZL22D1B002 | 回复 | B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D1 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 关闭 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2306XNIZL22N2C001 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 总体所-严重事故管理室 | 施勣@shiji | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-28 | 否 | 2306XNIZL22A7C001 | 回复 | C-NI-NI-9LX-01-22N2-22A7 | C | NI | NI | 9LX | 01 | 22N2 | 22A7 | 关闭 | 19.2.2.3.3章节：安全壳闸门极限承载能力分析 | 2025-11-14 | 兰天宝@lantb | 施勣@shiji | 编制
2306XTTBZL22C3C001 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张蕊b@zhangruib | Y | 是 | 2025-06-03 |  | 是 |  |  | C-TTB-GB-2LT-01-22C3-25A4 | C | TTB | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A4 | 打开 | 提供蒸汽发生器排污系统流程图（厂区部分） | 4444-01-01 | 刘亚光@liuyg | 张蕊b@zhangruib | 编制
2306XWSDZL25A6S003 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 否 | 2306XWSDZL25A6S005 | 回复 | S-WSD-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 辅助蒸汽分配系统WSD001RF冷却器,对设冷水的需求，包括流量，热负荷，接管口径 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XWNCZL25A6S006 | 2024-10-29 |  | 2306XWNCZL25A1S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
23061CIZL25A4C018 | 2024-08-22 |  | 23061CIZL25D4C010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李宪祺@lixqd | N | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1YS-02-25D4-25A4 | C | CI | CI | 1YS | 02 | 25D4 | 25A4 | 关闭 | 仪表安装要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306YVEBZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YVEBZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VEB---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VEB | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
23061MXZL25A4C007 | 2024-09-03 |  | 23061MXZL25D1C014 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-09-17 | 2024-09-12 | 否 | 23061MXZL25D1C024 | 回复 | C-MX---1SG-02-25A4-25D1 | C | MX | - | 1SG | 02 | 25A4 | 25D1 | 关闭 | 钢瓶间布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23069TEZL25D2C001 | 2024-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-06-24 | 否 | 23069TEZL25A4C001 | 回复 | C-9TE---1DS-01-25D2-25A4 | C | 9TE | - | 1DS | 01 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | TE子项布置图 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XZBRZL22D2S005 | 2025-08-13 |  | 2306XZBRZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李瑾@lijind | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-EX-1BH-01-25A1-22D2 | S | ZBR | EX | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 关闭 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)接管载荷 | 2025-08-28 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
2306XLTVZL22R5C004 | 2024-07-15 |  | 2306XLTVZL22R2C003 | B | 回复 | 有意见 | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气二室 | 居听竹@jutz | N | 是 | 2024-07-29 | 2024-08-06 | 是 | 2306XLTVZL22R2C004 | 回复 | C-LTV---1GD-1-22R5-22R2 | C | LTV | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛LTV系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 居听竹@jutz | 编制
2306XRVDZL25A2B002 | 2024-09-27 |  | 2306XRVDZL25E5B008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 任美贤@renmx | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1HB-02-25E5-25A2 | B | RVD | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-12-31 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
23061MXZL25D2C040 | 2024-12-30 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-02 | 否 | 23061MXZL25C3C021 | 回复 | C-MX---1DJ-01-25D2-25C3 | C | MX | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 关闭 | 主厂房电气房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XZSTZL25E5S005 | 2025-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-07 | 否 | 2306XZSTZL25C1S001 | 回复 | S-ZST-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | S | ZST | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N519房间废树脂贮槽(ZST002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma | 编制
2306XIAMZL25A6S001 | 2024-10-29 |  | 2306XIAMZL25B3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-IAM-NI-1YS-01-25B3-25A6 | S | IAM | NI | 1YS | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2025-04-20 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
2306YWODZL25A4C001 | 2024-02-06 |  | 2306YWODZL22C7C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 董建华a@dongjha | N | 否 | [5 empty] | C-WOD---1GG-01-22Q8-25A4 | C | WOD | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)流程图，管道清单和阀门清单。 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XZBRZL25A1B001 | 2024-07-09 |  | 2306XZBRZL25E5B007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵保增@zhaobz | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-ED-1HB-01-25E5-25A1 | B | ZBR | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-31 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2306XRVDZL25A6S004 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-09 | 否 | 2306XRVDZL25A3S001 | 回复 | S-RVD---1XN-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23069TEZL25D4C002 | 2024-12-25 |  | 23069TEZL25D2C008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1DT-01-25D2-25D4 | C | 9TE | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | TE子项布置图 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XWCWZL25D1C016 | 2024-10-24 |  | 2306XWCWZL22Q2C017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-WCW---1GG-05-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 05 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数） | 2024-10-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XCLMZL22N2S002 | 2025-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2025-03-26 | 2025-03-14 | 否 | 2306XCLMZL22D1S002 | 回复 | S-CLM-ZS-2LX-01-22N2-22D1 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学、抗震计算结果 | 2025-06-17 | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 编制
2306XWSRZL25A6S001 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-09 | 否 | 2306XWSRZL25A3S001 | 回复 | S-WSR---1XN-01-25A6-25A3 | S | WSR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料（核岛部分） | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23061GJGGZL25A3C001 | 2024-09-27 |  | 23061GJGGZL25D2C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | Y | 否 | [5 empty] | C-GJ、GG---1DN-01-25D2-25A3 | C | GJ、GG | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XWSRZL22Q7C001 | 2024-10-12 |  | 2306XWSRZL25A6C002 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2024-10-26 | 2024-10-22 | 否 | 2306XWSRZL25A6C009 | 传递 | C-WSR---1GG-01-25A6-22Q7 | C | WSR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23063NIZL25A6S005 | 2024-10-22 |  | 23063NIZL22B4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 郭晨楠@guocn | N | 否 | [5 empty] | S-NI---1YN-01-22B4-25A6 | S | NI | - | 1YN | 01 | 22B4 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-04-15 | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja | 编制
2306XRNDZL25A6S002 | 2025-06-30 |  | 2306XRNDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XRBMZL25C1S002 | 2025-08-07 |  | 2306XRBMZL25E5S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | RBM | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N208房间补给水箱（RBM001/002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma | 编制
23061GJGGZL25D3C001 | 2024-09-23 |  | 23061GJGGZL25D2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 否 | 23061GJGGZL25D2C004 | 传递 | C-GJ、GG---1DJ-01-25D2-25D3 | C | GJ、GG | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 关闭 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟资料 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061NIZL22R1C006 | 2025-06-18 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气一室 | 电气设计所-电气四室 | 孙维@sunweib | N | 是 | 2025-07-02 | 2025-06-24 | 否 | 23061NIZL22R4C002 | 回复 | C-NI-NI-1DD-01-22R1-22R4 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R1 | 22R4 | 关闭 | 提供电气一室设计范围内电缆清单 | 2025-06-24 | 路进军@lujj | 张中昊@l-zhangzha | 编制
2306YFWPZL25A4C002 | 2024-01-29 |  | 2306YFWPZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 倪志强@nizq | Y | 否 | [5 empty] | C-FWP---1FQ-1-22Q8-25A4 | C | FWP | - | 1FQ | 1 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XCIZL25F2C002 | 2025-06-23 |  | 2306XCIZL25D4C015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-工程经济所-安装室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李欣h@lixinh | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1YG-01-25D4-25F2 | C | CI | CI | 1YG | 01 | 25D4 | 25F2 | 关闭 | 仪控设备材料清单 | 2025-11-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23060WCDZL25E5S003 | 2025-11-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | 否 | 23060WCDZL25D1S001 | 回复 | S-WCD-BA-1HB-01-25E5-25D1 | S | WCD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供除盐水箱(0WCD401BA/402BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2028-09-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306XVCFZL25A3S001 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-14 | 否 | 2306XVCFZL25A1S001 | 回复 | S-VCF-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VCF | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VCF系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2306XPBZL22E3S001 | 2025-01-16 |  | 2306XPBZL22P7S002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构五室 | 段克勤@duankq | Y | 否 | [5 empty] | S-PB-PB-1JY-01-22P7-22E3 | S | PB | PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2025-01-13 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
2306XCUPZL25A6S001 | 2024-10-15 |  | 2306XCUPZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP---1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CUP系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2306XMXZL25D1C023 | 2024-09-20 |  | 2306XMXZL25D4C010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1YH-02-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 02 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪表安装要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XNIZL25D2C002 | 2024-10-07 |  | 2306XNIZL22R4C002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-21 | 2024-10-14 | 否 | 2306XNIZL22R4C003 | 传递 | C-NI-CI-1DD-01-22R4-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2024-10-30 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
2306XCFEZL25A6S001 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-22 | 否 | 2306XCFEZL25A6S004 | 回复 | S-CFE-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CFE | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CFE系统所需氮气条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2306XNHZL25B1S001 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李家贺@lijhd | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-09 | 否 | 2306XNHZL25A3S002 | 回复 | S-NH---1DN-01-25B1-25A3 | S | NH | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 朱佩晓@zhupx | 刘绪金@liuxjc | 编制
2306XCIZL25F1C001 | 2025-07-01 |  | 2306XCIZL25D3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-工程经济所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 杨欢欢@yanghha | N | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1JG-01-25D3-25F1 | C | CI | CI | 1JG | 01 | 25D3 | 25F1 | 关闭 | 结构工程量清单、初设图纸 | 2025-11-30 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XZBRZL22D4S008 | 2025-09-10 |  | 2306XZBRZL22D2S006 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2LX-01-22D2-22D4 | S | ZBR | - | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 关闭 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 孟祥盖@mengxg | 编制
23069ZLDZL25A1S001 | 2025-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-14 | 否 | 23069ZLDZL25A6S002 | 回复 | S-ZLD-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | ZLD | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD系统孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
2306XWHDZL25A6C001 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 否 | 2306XWHDZL25A3C001 | 回复 | C-WHD---1GN-01-25A6-25A3 | C | WHD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供WHD（核岛部分）所需热水相关资料 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XCIZL25D4C009 | 2024-09-27 |  | 2306XCIZL25D1C012 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李明凯@limk | N | 否 | [5 empty] | C-CI---1HY-01-25D1-25D4 | C | CI | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学区域平面布置资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XZBRZL25A1S001 | 2025-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李敏@limina | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | 否 | 2306XZBRZL25E5S004 | 回复 | S-ZBR-BA-1BH-01-25A1-25E5 | S | ZBR | BA | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供中间贮槽检修平台信息 | 2025-08-30 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
23061CIZL22R4C001 | 2024-10-14 |  | 23061CIZL25D4C026 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 郭翀@guochonga | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-NI-1YD-01-25D4-22R4 | C | CI | NI | 1YD | 01 | 25D4 | 22R4 | 关闭 | 常规岛开列的跨岛仪控电缆清单 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XZBRZL22N2S006 | 2025-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-08-20 | 否 | 2306XZBRZL22D3S005 | 回复 | S-ZBR-RF-2LX-05-22N2-22D3 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF力学计算结果 | 2025-09-20 | 兰天宝@lantb | 张世超@zhangsca | 编制
2306XNIZL22B4C001 | 2025-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 常叶笛@changyd | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-10-22 | 是 | 2306XNIZL21D1C001 | 回复 | C-NI-ZST-9GG-01-22B4-21D1 | C | NI | ZST | 9GG | 01 | 22B4 | 21D1 | 关闭 | 提供11.4节浓缩液（ZLT）、废树脂活性炭（ZBR、ZLT、RCV、RFT和TTB）、废水过滤器芯（ZBR、ZLT、RCV、RFT和TTB）的现实源项和设计源项的活度浓度 | 2025-10-30 | 张君南@zhangjna | 常叶笛@changyd | 编制
2306YCUPZL22C6C001 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 是 | 2306YCUPZL22E3C001 | 回复 | C-CUP---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CUP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2306XTFAZL25A6S004 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-22 | 否 | 2306XTFAZL25A6S013 | 回复 | S-TFA-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 辅助给水系统（TFA）所需氮气的参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306YWSSZL25A6C003 | 2024-03-07 |  | 2306YWSSZL22Q8C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 杨亚伟@yangyw | Y | 否 | [5 empty] | C-WSS-NI-1GG-1-22Q8-25A6 | C | WSS | NI | 1GG | 1 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh | 编制
23069WQBZL21D3B001 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 否 | 23069WQBZL25A6B001 | 回复 | B-WQB-PO-1GG-02-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB非核级离心泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XZBRZL22D3S005 | 2025-08-20 |  | 2306XZBRZL22N2S006 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-2LX-05-22N2-22D3 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF力学计算结果 | 2025-09-20 | 兰天宝@lantb | 张世超@zhangsca | 编制
2306XRNSZL22E4S001 | 2024-09-27 |  | 2306XRNSZL25A6S001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 谢永骥@xieyj | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2306XRNSZL25A6S003 | 传递 | S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-03-20 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23061MXZL25D1C044 | 2024-10-11 |  | 23061MXZL25D1C040 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 否 | 23061MXZL25D1C048 | 传递 | C-MX---1HG-02-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 02 | 25D1 | 25D1 | 关闭 | 闭式冷却水需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XPCSZL25A6S015 | 2025-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | 否 | 2306XPCSZL25A6S016 | 回复 | S-PCS---1GH-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XTTBZL25A6S013 | 2025-06-28 |  | 2306XTTBZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---2FQ-02-25A6-25A6 | S | TTB | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23069ZLDZL25A6B007 | 2025-07-04 |  | 23069ZLDZL21D3B007 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLD-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）地坑泵设计任务书 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XWCWZL22Q2C017 | 2024-10-21 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-11-04 | 2024-10-24 | 否 | 2306XWCWZL25D1C016 | 回复 | C-WCW---1GG-05-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 05 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数） | 2024-10-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XNIZL22Q7C002 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 张丽丽@zhangllb | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-08 | 否 | 2306XNIZL22B6C001 | 回复 | C-NI---9GF-04-22Q7-22B6 | C | NI | - | 9GF | 04 | 22Q7 | 22B6 | 关闭 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 张丽丽@zhangllb | 编制
23061MXZL25D1C058 | 2025-01-06 |  | 23061MXZL25D2C038 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 否 | 23061MXZL25D2C043 | 传递 | C-MX---1DG-04-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 04 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电缆桥架布置及底层沟道布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23060CIZL25D4C007 | 2025-07-15 |  | 23060CIZL25A3C013 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 高敏a@gaomina | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1NY-03-25A3-25D4 | C | CI | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 常规岛通风空调布置图（控制室及电子设备间暖通设备布置情况） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XWPWZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XWPWZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WPW | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）(核岛部分)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2306XRSIZL25A6S007 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-13 | 否 | 2306XRSIZL25A6S010 | 回复 | S-RSI-WSC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | WSC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
23069QBZL21D3C003 | 2025-03-19 |  | 23069QBZL25A4C002 | B | 回复 | 有意见 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-04-02 | 2025-03-25 | 否 | 23069QBZL25A4C003 | 回复 | C-QB-GB-1GG-01-21D3-25A4 | C | QB | GB | 1GG | 01 | 21D3 | 25A4 | 关闭 | 提供QB厂房至GB沟中的管道信息 | 2025-06-28 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XFSPZL22Q8C001 | 2024-04-17 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 柏慧@baihui | N | 是 | 2024-05-01 | 2024-04-19 | 否 | 2306XFSPZL22E3C001 | 回复 | C-FSP---1GD-1-22Q8-22E3 | C | FSP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电资料。 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2306XCIZL25D1C011 | 2024-09-11 |  | 2306XCIZL22Q2C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 否 | 2306XCIZL22Q2C003 | 回复 | C-CI-WCW-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23060WSRZL25A6B005 | 2025-06-30 |  | 23060WSRZL22D3B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-QC-1GH-01-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GH | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QC部分） | 2025-12-30 | 王永嗣@wangys | 娄志华@louzh | 编制
2306XURZL25B2S002 | 2024-10-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王倩@wangqiane | N | 是 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 2306XURZL25A3S002 | 回复 | S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 苏永涛@suyt | 王倩@wangqiane | 编制
23061CIZL25D2C024 | 2024-09-10 |  | 23061CIZL25C3C002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-23 | 否 | 23061CIZL25C3C006 | 传递 | C-CI---1ZD-01-25C3-25D2 | C | CI | - | 1ZD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 厂区总平面图（包括厂区廊道平、剖面图） | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 李丽@lilib | 编制
23069QFZL25A2S001 | 2024-10-22 |  | 23069QFZL25B3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2024-11-05 | 2024-11-04 | 否 | 23069QFZL25B3S004 | 传递 | S-QF-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | S | QF | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | 关闭 | 提供QF厂房ZLT/ZST系统仪用压缩空气条件 | 2025-04-15 | 王延华@wangyhb | 秦辰禹@qincy | 编制
23060MXZL25D4C001 | 2024-07-08 |  | 23060MXZL25A3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1NT-02-25A3-25D4 | C | MX | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XPCSZL25A6S016 | 2025-07-31 |  | 2306XPCSZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---1GH-01-25A6-25A6 | S | PCS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XRVDZL22E2B005 | 2025-07-16 |  | 2306XRVDZL21D3B005 | B | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 阎子涵@l-yanzh | N | 是 | 2025-07-30 | 2025-08-12 | 是 | 2306XRVDZL21D3B007 | 传递 | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306XVCLZL25A3S005 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVCLZL25A6S002 | 回复 | S-VCL-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
23069ZLDZL21D3B004 | 2024-07-29 |  | 23069ZLDZL25A6B002 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-06 | 否 | 23069ZLDZL25A6B004 | 回复 | B-ZLD-PO-1GG-02-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD非核级离心泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23069ZLTZL25E5B004 | 2024-10-12 |  | 23069ZLTZL21D3B008 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 米海霞@mihx | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐器(ZLT002/003/004/005DE)设计任务书 | 2024-10-31 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制 |  |  | 因跨国庆假期，未及时回复。接口回复已完成。 |  | 2024-12-24 | 米海霞@mihx
2306XFADZL22R5C004 | 2024-11-07 |  |  | D | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气二室 | 张琳娜d@zhanglnd | N | 是 | 2024-11-21 | 2024-12-06 | 是 | 2306XFADZL22R2C004 | 回复 | C-FAD---1GD-1-22R5-22R2 | C | FAD | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛FAD系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
2306XZBRZL22D4B001 | 2024-10-11 |  | 2306XZBRZL21D3B008 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 袁昕@yuanxin | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-30 | 是 | 2306XZBRZL21D3B009 | 传递 | B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306YVDSZL22Q7C002 | 2024-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 王杰@wangjief | N | 是 | 2024-03-13 | 2024-03-05 | 否 | 2306YVDSZL22E3C001 | 回复 | C-VDS---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VDS | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供柴油机房通风系统（VDS）仪控任务书，流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 编制
2306XFNPZL25A6S013 | 2025-06-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 是 | 2306XFNPZL22C2S001 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XWSRZL22E3C001 | 2024-10-14 |  | 2306XWSRZL25A6C003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于会超@yuhc | Y | 否 | [5 empty] | C-WSR---1GY-01-25A6-22E3 | C | WSR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供WSR系统仪控条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23060CIZL25D2C003 | 2024-08-14 |  | 23060CIZL25A3C005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1ND-01-25A3-25D2 | C | CI | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室暖通用电负荷资料 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XCLMZL22D1S001 | 2024-12-30 | 2025-02-14 |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘昕宇@liuxym | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-02-12 | 是 | 2306XCLMZL22N2S001 | 回复 | S-CLM-ZS-2LX-01-22D1-22N2 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学分析资料单 | 2025-01-20 | 王鹏@wangpeng | 刘昕宇@liuxym | 编制
2306XWNDZL25A6C001 | 2025-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高汉桥@gaohq | Y | 是 | 2025-06-13 |  | 是 |  |  | C-WND-GB-2LT-01-25A6-25A4 | C | WND | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 打开 | 提供核岛除盐水分配系统流程图（厂区部分） | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 高汉桥@gaohq | 编制
23061MXZL22R2C002 | 2024-12-23 |  | 23061MXZL25D4C034 | B | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-25 | 否 | 23061MXZL25D4C036 | 回复 | C-MX---1YD-01-25D4-22R2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 22R2 | 关闭 | 常规岛仪控专业布置在核岛设备的电负荷提资 | 2024-12-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XWSSZL25A6B004 | 2025-06-12 |  | 2306XWSSZL25A6B003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WSS-PO-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSS | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XVCFZL25A3S004 | 2025-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-04 | 否 | 2306XVCFZL22C2S001 | 回复 | S-VCF---2FQ-01-25A3-22C2 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）系统阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
23061CIZL25D1C013 | 2024-12-18 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-25 | 否 | 23061CIZL25D4C032 | 回复 | C-CI---1HY-02-25D1-25D4 | C | CI | - | 1HY | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23061MXZL25D4C028 | 2024-09-25 |  | 23061MXZL25D3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 王贝@wangbei | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JT-03-25D3-25D4 | C | MX | - | 1JT | 03 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061CIZL25F2C003 | 2025-11-11 |  | 23061CIZL25D1C016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-工程经济所-安装室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 费龙@feilong | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1HG-01-25D1-25F2 | C | CI | CI | 1HG | 01 | 25D1 | 25F2 | 关闭 | 化学设备材料清单 | 2025-11-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306YFWPZL22C7C003 | 2024-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-01-31 | 2024-01-29 | 否 | 2306YFWPZL25A4C002 | 回复 | C-FWP---1FQ-1-22Q8-25A4 | C | FWP | - | 1FQ | 1 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XTSAZL25A6S004 | 2025-07-02 |  | 2306XTSAZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---1GH-01-25A6-25A6 | S | TSA | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
23069BOPZL25D2C001 | 2024-08-20 |  | 23069BOPZL22R4C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-CI-1DD-01-22R4-25D2 | C | BOP | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-08-08 | 路进军@lujj | 张文磊@zhangwl | 编制
2306XRVDZL25A6S003 | 2024-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 否 | 2306XRVDZL21D3S002 | 回复 | S-RVD---1GG-01-25A6-21D3 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）可视流动指示器清单 | 2025-03-20 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XZGTZL25A6S005 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-19 | 否 | 2306XZGTZL25A6S009 | 回复 | S-ZGT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XTTBZL25A6S003 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-15 | 否 | 2306XTTBZL25A6S007 | 回复 | S-TTB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TTB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TTB流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23060WNDZL22Q8C002 | 2024-04-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-05-03 | 2024-04-28 | 否 | 23060WNDZL22E3C002 | 回复 | C-WND---1GY-1-22Q8-22E3 | C | WND | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23061CIZL25C3C008 | 2024-10-14 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 杨园园@yangyyc | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-21 | 否 | 23061CIZL25D2C034 | 回复 | C-CI---1ZD-01-25C3-25D2 | C | CI | - | 1ZD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 厂区总平面图（包括厂区廊道平、剖面图） | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 李丽@lilib | 编制
2306XZGTZL25A6S002 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 否 | 2306XZGTZL25A6S006 | 回复 | S-ZGT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）设备冷却水的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XTFAZL25A6S005 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 否 | 2306XTFAZL25A6S008 | 回复 | S-TFA-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | TFA | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）消防条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XVEEZL22Q7C005 | 2024-04-03 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 温华@wenhua | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | 否 | 2306XVEEZL22E3C001 | 回复 | C-VEE---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VEE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
2306XWSSZL25A6S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 否 | 2306XWSSZL25E5S001 | 回复 | S-WSS---1GH-01-25A6-25E5 | S | WSS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)非标管件-回收漏斗设计条件 | 2025-04-20 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
23061MXZL25D2C017 | 2024-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-05 | 2024-08-27 | 否 | 23061MXZL25D4C023 | 回复 | C-MX---1DT-03-25D2-25D4 | C | MX | - | 1DT | 03 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 电气专业控制联动要求（包括应急照明，主变辅助变等所有需要消防控制联动的设备） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23060WNDZL22C7C001 | 2023-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 是 | 23060WNDZL25D1C002 | 回复 | C-WND-WDP-1GG-1-22Q8-25D1 | C | WND | WDP | 1GG | 1 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)流程图(除盐水厂房) | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23061MXZL25D2C007 | 2024-07-20 |  | 23061MXZL25D4C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-08-03 | 2024-07-30 | 否 | 23061MXZL25D4C015 | 回复 | C-MX---1TD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1TD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房通信用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
23061CIZL25D2C037 | 2024-12-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-02 | 否 | 23061CIZL25D4C034 | 回复 | C-CI---1DY-01-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 电气低压配电室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23069TEZL25A3C001 | 2024-07-02 |  | 23069TEZL25D2C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 否 | [5 empty] | C-9TE---1DN-01-25D2-25A3 | C | 9TE | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | TE子项布置图、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XTFAZL25A6S011 | 2024-10-18 |  | 2306XTFAZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23060MXZL25D1C002 | 2024-08-31 |  | 23060MXZL25A3C008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-14 | 2024-09-12 | 否 | 23060MXZL25A3C015 | 传递 | C-MX---1NG-02-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 02 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层暖通设备、管道布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23069ZLTZL21D3S003 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 是 | 23069ZLTZL22D3S001 | 回复 | S-ZLT-EX-1GH-01-25A6-22D3 | S | ZLT | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供ZLT001EX设计任务书 | 2024-08-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XCIZL25D1C022 | 2025-07-07 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2025-07-21 |  | 是 |  |  | C-CI-WCW-1GG-01-25D1-25A4 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 4444-01-01 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23060CIZL25D4C001 | 2024-08-12 |  | 23060CIZL25A3C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 黄美宸@huangmc | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 否 | 23060CIZL25A3C007 | 传递 | C-CI---1NY-01-25A3-25D4 | C | CI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 暖通系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061NIZL22R1C007 | 2025-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气一室 | 总体所-运行安全与策略室 | 孙维@sunweib | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 是 | 23061NIZL22A6C001 | 回复 | C-NI-NI-9DZ-05-22R1-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 05 | 22R1 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节应急柴油发电机可靠度指标，移动式应急电源数量和容量 | 2025-09-05 | 路进军@lujj | 孙维@sunweib | 编制
2306XWUCZL22Q2C002 | 2024-09-20 |  | 2306XWUCZL25D1C002 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | Y | 否 | [5 empty] | C-WUC---1GG-01-25D1-22Q2 | C | WUC | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛院负责部分的辅助冷却水（WUC）系统流程图 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XRCVZL25A3S001 | 2024-09-30 |  | 2306XRCVZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV---1XN-01-25A6-25A3 | S | RCV | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
23060GGZL25D2C011 | 2024-09-30 |  | 23060GGZL25A3C005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-GG---1ND-03-25A3-25D2 | C | GG | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道暖通设备布置、管道布置 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XZBRZL25E5B005 | 2024-05-31 |  | 2306XZBRZL21D3B006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 宋长飞@songcf | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2024-05-15 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XZLTZL25A6S017 | 2025-07-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-09 | 2025-07-31 | 否 | 2306XZLTZL25A6S020 | 回复 | S-ZLT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZLT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLT系统孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23061MXZL25D4C044 | 2025-12-08 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘焱@liuyanc | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 是 | 23061MXZL25D1C075 | 回复 | C-MX---1YG-04-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 04 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控布置条件（控制室、电子设备间、电缆夹层等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23063MXZL25C3C004 | 2024-08-19 |  | 23063MXZL25D2C002 | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 是 | 23063MXZL25D2C004 | 回复 | C-MX---1JD-01-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房电梯、电动卷帘门等电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XPBZL22Q2S006 | 2025-04-29 |  | 2306XPBZL22P7S010 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 刘晓轻@liuxqb | N | 是 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 是 | 2306XPBZL22P7S013 | 回复 | S-PB-PB-1JS-02-22P7-22Q2 | S | PB | PB | 1JS | 02 | 22P7 | 22Q2 | 关闭 | 结构专业给水工专业提模板图(初版） | 2025-04-30 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
23060WNDZL25D4C003 | 2024-05-30 |  | 23060WNDZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-公用二室 | 梁飞飞@liangff | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---1GD-1-22Q8-25D4 | C | WND | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)用电资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj | 编制 | 2024-05-30 |  | 未收到2306除盐水分配系统开展相关的设计通知。 | 已答复。 | 2024-05-30 | 梁飞飞@liangff
2306XVAFZL25A3S001 | 2025-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | Y | 是 | 2025-10-14 |  | 是 |  |  | S-VAF---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 打开 | 2306G5010-防火阀及排烟阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
23061MXZL25C3C018 | 2024-10-31 |  | 23061MXZL25D3C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张湉@zhangtian | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1TJ-01-25D3-25C3 | C | MX | - | 1TJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306YWCDZL22C2C001 | 2024-04-02 |  | 2306YWCDZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD---2FQ-1-22Q8-22C2 | C | WCD | - | 2FQ | 1 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj | 编制
23069CIZL25A4C004 | 2024-09-27 |  | 23069CIZL25D2C004 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-10 | 否 | 23069CIZL25D2C006 | 传递 | C-CI-CI-1DS-05-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 05 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 辅助变压器区域电气沟道布置及排水资料 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XVEEZL22Q7C003 | 2024-04-03 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 温华@wenhua | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-09 | 否 | 2306XVEEZL25A6C001 | 回复 | C-VEE-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VEE | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
2306XVECZL25A6S008 | 2024-10-23 |  | 2306XVECZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEC | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料提供VEC系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
230699TEZL25A4C003 | 2024-07-19 |  | 230699TEZL25D2C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 是 | 230699TEZL25D2C004 | 回复 | C-9TE---1SD-01-25A4-25D2 | C | 9TE | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | TE子项水工用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306YVMOZL22Q7C005 | 2024-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 倪明波@nimb | N | 是 | 2024-03-15 | 2024-03-13 | 否 | 2306YVMOZL22Q8C001 | 回复 | C-VMO-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VMO | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2306XWNCZL22E3C003 | 2024-10-30 |  | 2306XWNCZL22Q8C015 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 于会超@yuhc | Y | 否 | [5 empty] | C-WNC---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WNC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统(WNC)仪控任务书及流程图 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
23068WQBZL21D3B002 | 2023-12-19 |  | 23068WQBZL25A6B001 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-01-02 | 2023-12-27 | 否 | 23068WQBZL25A6B002 | 回复 | B-WQB-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XWESZL22Q2S002 | 2025-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-16 | 否 | 2306XWESZL22C2S002 | 回复 | S-WES---2FQ-01-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
23060WCDZL22C7C001 | 2023-12-29 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 是 | 23060WCDZL25D1C001 | 回复 | C-WCD-WDP-1GG-1-22Q8-25D1 | C | WCD | WDP | 1GG | 1 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)流程图(除盐水厂房) | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XWAPZL22C2S001 | 2025-07-03 |  | 2306XWAPZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAP | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
23061INLZL25B3S001 | 2025-07-26 |  | 23061INLZL22E4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 曾龙@zenglongb | Y | 否 | [5 empty] | S-INL---1FY-01-22E4-25B3 | S | INL | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛热实验室N305房间施工图阶段设计输入 | 2026-05-31 | 崔明路@cuiml | 贾萱@jiaxuanb | 编制
2306XRXZL25E5S001 | 2025-01-21 |  | 2306XRXZL25A2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 乔朝坤@l-qiaozk | Y | 否 | [5 empty] | S-RX-NI-1BH-01-25A2-25E5 | S | RX | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供RX厂房电梯设计任务书 | 2026-01-20 | 丁丹萍@dingdp | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2306XTSMTSAZL25A6S001 | 2024-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 否 | 2306XTSMTSAZL25A3S001 | 回复 | S-TSM/TSA---1XN-01-25A6-25A3 | S | TSM/TSA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）及汽机旁路系统-A (TSA）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XNIZL22D4C003 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 否 | 2306XNIZL22B1C001 | 回复 | C-NI---9FH-02-22D4-22B1 | C | NI | - | 9FH | 02 | 22D4 | 22B1 | 关闭 | 9.1.2 乏燃料贮存格架设备图纸和格架的布置，格架含有的中子毒物的材料类型和成分。 | 2025-09-30 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制
2306XWSSZL25A6S002 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XWSSZL22C2S001 | 回复 | S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单(核岛部分)（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
23069WCTZL25A4C001 | 2025-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭浩磊@guohla | Y | 是 | 2025-06-13 |  | 是 |  |  | C-WCT-GB-2LT-01-25A4-25A4 | C | WCT | GB | 2LT | 01 | 25A4 | 25A4 | 打开 | 提供循环水处理系统厂区流程图 | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 郭浩磊@guohla | 编制
23060MXZL25D2C005 | 2024-08-20 |  | 23060MXZL25A3C006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1ND-01-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层暖通用电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061MXZL25A4C013 | 2024-09-27 |  | 23061MXZL25C3C009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李宪祺@lixqd | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JS-04-25C3-25A4 | C | MX | - | 1JS | 04 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XWCWZL25D1C019 | 2024-11-04 |  | 2306XWCWZL22Q2C016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-WCW---1GG-04-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 04 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 冷却水参数：循环冷却水年平均水温、冬季频率百分之十水温、夏季频率百分之十水温。 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XRNSZL25E5S004 | 2025-10-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2025-11-11 | 2025-11-10 | 否 | 2306XRNSZL25A1S004 | 回复 | S-RNS-ED-1HB-02-25E5-25A1 | S | RNS | ED | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供气体通风柜(RNS002ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
23061MXZL25D2C049 | 2025-11-17 |  | 23061MXZL25D3C006 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1JD-01-25D3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061CIZL25D4C037 | 2025-01-16 |  | 23061CIZL25D2C040 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李明凯@limk | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1DY-01-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 电气低压配电室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XHBZL21D3C001 | 2024-04-22 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-05-06 | 2024-04-28 | 否 | 2306XHBZL22B5C001 | 回复 | C-ZLT---1GF-01-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 废液处理流程描述、核岛废液排放总水量、常规岛废液排放总水量、排放口液态流出物流量；工艺疏水的去污因子，化学疏水的去污因子，地面疏水的去污因子。（去污因子应分别给出碘、铯、Ag-110m及其他核素） | 2024-09-22 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23069CIZL25D2C005 | 2024-09-26 |  | 23069CIZL25A4C002 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-27 | 否 | 23069CIZL25A4C005 | 回复 | C-CI-CI-1DS-03-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 03 | 25D2 | 25A4 | 打开 | 主变、高压厂变区域电气沟道布置 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YFWPZL22R1C001 | 2024-05-06 |  | 2306YFWPZL22C7C004 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气一室 | 公用系统所-公用二室 | 孙维@sunweib | N | 否 | [5 empty] | C-FWP---1GD-1-22Q8-22R1 | C | FWP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R1 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统(FWP)用电资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 孙媛媛@sunyyb | 编制
23060WCDZL25D4C003 | 2024-05-30 |  | 23060WCDZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-公用二室 | 梁飞飞@liangff | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD---1GD-1-22Q8-25D4 | C | WCD | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)用电资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj | 编制 | 2024-05-30 |  | 未收到2306除盐水分配系统开展相关的设计通知 | 已答复。 | 2024-05-30 | 梁飞飞@liangff
2306XRHRZL25A3S001 | 2024-10-10 |  | 2306XRHRZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR---1XN-01-25A6-25A3 | S | RHR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XIAMZL25A3S001 | 2024-11-02 |  | 2306XIAMZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李炳宪@libx | Y | 否 | [5 empty] | S-IAM---1YN-01-25B3-25A3 | S | IAM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | IAM系统核岛厂房暖通接口资料 | 2025-04-20 | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu | 编制
2306XTFAZL25A6S001 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-09 | 否 | 2306XTFAZL25A3S001 | 回复 | S-TFA---1XN-01-25A6-25A3 | S | TFA | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23061MXZL25D1C067 | 2025-10-27 |  | 23061MXZL25D2C046 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1DG-05-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 05 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 电气设备房间布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XTFAZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XTFAZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XCAVZL25A6S003 | 2024-10-17 |  | 2306XCAVZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2306XCIZL25D4C013 | 2024-12-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-24 | 否 | 2306XCIZL25A3C004 | 回复 | C-CI---1YN-01-25D4-25A3 | C | CI | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XWESZL22Q2B002 | 2024-10-15 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-21 | 否 | 2306XWESZL25A6B002 | 回复 | B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WSS地坑泵参数 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306YRVDZL22E2B001 | 2024-07-10 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 阎子涵@l-yanzh | N | 是 | 2024-07-24 | 2024-07-15 | 否 | 2306XRVDZL25E5B004 | 回复 | B-RVD-BA-1YH-01-22E2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 01 | 22E2 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱(RVD001BA)仪表接口 | 2024-08-10 | 崔明路@cuiml | 阎子涵@l-yanzh | 编制
23060ZSTZL21D1S001 | 2025-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王珂@wangkec | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | 否 | 23060ZSTZL22D4S001 | 回复 | S-ZST-CX-1GH-01-21D1-22D4 | S | ZST | CX | 1GH | 01 | 21D1 | 22D4 | 关闭 | 杂项干废物运输车设计条件 | 2025-10-20 | 苏鸣皋@sumg | 王珂@wangkec | 编制
2306XWSCZL25A6S001 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-09 | 否 | 2306XWSCZL25A3S001 | 回复 | S-WSC---1XN-01-25A6-25A3 | S | WSC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC)通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23061MXZL25D4S001 | 2024-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-09-04 | 2024-08-27 | 否 | 23061MXZL25D3S001 | 回复 | B-MX---1YJ-01-25D4-25D3 | B | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | 关闭 | 仪控房间布置及荷载资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306KANIZL22B6C001 | 2025-09-16 |  | 2306KANIZL22P5C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 建筑结构所-结构三室 | 王梦溪@wangmxa | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9JF-03-22P5-22B6 | C | NI | - | 9JF | 03 | 22P5 | 22B6 | 关闭 | 请提供燃料厂房自由空间体积 | 2025-09-30 | 武燕京@wuyj | 李杰@lijie | 编制
2306XCUPZL25A3S002 | 2024-10-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-17 | 否 | 2306XCUPZL25A6S003 | 回复 | S-CUP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
23069CIZL25A4C003 | 2024-09-12 |  | 23069CIZL25D2C003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 否 | 23069CIZL25D2C004 | 传递 | C-CI-CI-1DS-05-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 05 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 辅助变压器区域电气沟道布置及排水资料 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YWODZL25B3C001 | 2024-02-29 |  | 2306YWODZL22Q8C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-公用二室 | 焦力兴@jiaolx | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---1GY-01-22Q8-25B3 | C | WOD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)仪控任务书和流程图。 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制
23069ZLDZL25A6B002 | 2024-07-12 |  | 23069ZLDZL21D3B002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 是 | 23069ZLDZL21D3B004 | 传递 | B-ZLD-PO-1GG-02-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD非核级离心泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XFLZL22Q7S001 | 2025-12-01 |  | 2306XFLZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王杰@wangjief | Y | 否 | [5 empty] | S-FL---1NN-01-25A3-22Q7 | S | FL | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2306G5008-通风管道软接头技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
2306XWNCZL25A6S005 | 2024-10-19 |  | 2306XWNCZL25A1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
23060WNDZL22Q8B003 | 2025-05-26 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-06-09 | 2025-05-26 | 否 | 23060WNDZL25E5B003 | 回复 | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WND403BA/404BA）设计任务书 | 2024-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XVEEZL25A6S008 | 2024-10-23 |  | 2306XVEEZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEE | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2306XWAIZL25E5B005 | 2024-10-01 |  | 2306XWAIZL22Q8B007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-07-22Q8-25E5 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2024-11-30 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
23061MXZL25C3C003 | 2024-09-03 |  | 23061MXZL25C3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JZ-01-25C3-25C3 | C | MX | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061DCUPSZL22R2C003 | 2024-12-05 |  | 23061DCUPSZL25D2C003 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 是 | 23061DCUPSZL25D2C004 | 回复 | C-DC/UPS-NI-1DD-01-25D2-22R2 | C | DC/UPS | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R2 | 关闭 | 直流和UPS用电负荷 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制 |  |  | 未及时提醒各级校审审批流程 | 及时提醒各级校审审批流程，保证接口按时回复 | 2024-10-10
2306XWSRZL25A6B007 | 2025-07-22 |  | 2306XWSRZL25A6B006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王思佳@wangsji | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-FI-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSR | FI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统辅助过滤器设计任务书（QS子项） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XVECZL25A6S007 | 2024-10-18 |  | 2306XVECZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEC | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
23061CIZL25A4C010 | 2024-07-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-07-27 | 2024-07-24 | 否 | 23061CIZL25A3C003 | 回复 | C-CI---1SN-01-25A4-25A3 | C | CI | - | 1SN | 01 | 25A4 | 25A3 | 关闭 | 主厂房各房间的灭火方式 | 2024-08-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23061CIZL25D4C022 | 2024-09-13 |  | 23061CIZL25D2C025 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高敏a@gaomina | N | 否 | [5 empty] | C-CI---1DY-01-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 电气低压配电室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XZSTZL25B3S003 | 2025-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 管祥宇@guanxya | N | 是 | 2025-08-24 | 2025-08-14 | 否 | 2306XZSTZL25E5S007 | 回复 | S-ZST-BA-1YH-02-25B3-25E5 | S | ZST | BA | 1YH | 02 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST003BA)仪表接口信息 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 管祥宇@guanxya | 编制
2306XZLTZL25E5S002 | 2024-11-12 |  | 2306XZLTZL25A6S012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GH-01-25A6-25E5 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）临时过滤器资料 | 2025-04-20 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
230699TEZL25D2C002 | 2024-07-20 |  | 230699TEZL25D4C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-08-03 | 2024-07-30 | 否 | 230699TEZL25D4C003 | 回复 | C-9TE---1TD-01-25D4-25D2 | C | 9TE | - | 1TD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | TE子项通信用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
23061MEZL25A3C002 | 2024-09-27 |  | 23061MEZL25D2C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 否 | [5 empty] | C-ME---1DN-01-25D2-25A3 | C | ME | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | 主厂房电气房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061CIZL25D4C025 | 2024-09-25 |  | 23061CIZL25D3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 王贝@wangbei | N | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1JY-01-25D3-25D4 | C | CI | CI | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23060WNDZL22E3C001 | 2024-03-26 |  | 23060WNDZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 于会超@yuhc | N | 否 | [5 empty] | C-WND---1GY-1-22Q8-22E3 | C | WND | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XWCDZL25A6S002 | 2025-06-16 |  | 2306XWCDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD---2FQ-02-25A6-25A6 | S | WCD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
23061MXZL25D4C029 | 2024-09-27 |  | 23061MXZL25C3C009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李明凯@limk | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JT-01-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25D4 | 打开 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 作废
2306XFWPZL25A6S002 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-14 | 否 | 2306XFWPZL25A6S004 | 回复 | S-FWP-WPW-1GS-01-25A6-25A6 | S | FWP | WPW | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
23061IURZL25D2C001 | 2024-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 仪控设计所-仪控二室 | 蔡嘉炜@caijw | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 是 | 23061IURZL22E2C001 | 回复 | C-IUR-ITI-1DY-01-25D2-22E2 | C | IUR | ITI | 1DY | 01 | 25D2 | 22E2 | 关闭 | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
23061MXZL25D4C038 | 2025-01-10 |  | 23061MXZL25D3C005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 王贝@wangbei | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JT-03-25D3-25D4 | C | MX | - | 1JT | 03 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XNIZL22B1C002 | 2025-09-11 |  | 2306XNIZL22D4C004 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 张毅诚@zhangycd | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9FH-01-22D4-22B1 | C | NI | - | 9FH | 01 | 22D4 | 22B1 | 关闭 | 9.1.1 新燃料贮存格架设备图纸和格架的布置。 | 2025-09-30 | 王鹏@wangpeng | 沈艳祥@shenyx | 编制
2306XZBRZL25B3S003 | 2025-06-12 |  | 2306XZBRZL25A6S024 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GY-03-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV设计任务书 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XVCLZL22B6S003 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吴楠@wunan | N | 是 | 2025-01-07 | 2024-12-29 | 否 | 2306XVCLZL25A3S009 | 回复 | S---VCL-1XN-02-22B6-25A3 | S | - | VCL | 1XN | 02 | 22B6 | 25A3 | 关闭 | 提供VCL系统正常新风口辐射监测仪表报警阈值及应急双取风口的切换时间 | 2025-06-31 | 张君南@zhangjna | 吴楠@wunan | 编制
2306XWCWZL22Q2C006 | 2024-09-04 |  | 2306XWCWZL25D1C003 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-09-18 | 2024-09-12 | 否 | 2306XWCWZL25D1C008 | 回复 | C-WCW---1GG-04-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 04 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 冷却水参数：循环冷却水年平均水温、冬季频率百分之十水温、夏季频率百分之十水温。 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
23061CIZL22E5C003 | 2024-10-17 | 2024-10-15 | 23061CIZL25D2C033 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 阎明@yanminga | N | 是 | 2024-10-31 | 2024-10-23 | 否 | 23061CIZL25D2C035 | 回复 | C-CI-NI-1DY-01-25D2-22E5 | C | CI | NI | 1DY | 01 | 25D2 | 22E5 | 关闭 | 常规岛负责的需要安装于主控制室区域的电气设备间的设备资料，包括设备位号/设备功能描述/安全列/安装位置（房间）/重量/尺寸/安装方式/检修需求/散热量/噪声值/特殊需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
2306XNTZL22Q7C003 | 2024-09-25 |  | 2306XNTZL25B3C002 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王杰@wangjief | N | 是 | 2024-10-09 | 2024-09-30 | 否 | 2306XNTZL25B3C003 | 回复 | C-NT---1NY-01-22Q7-25B3 | C | NT | - | 1NY | 01 | 22Q7 | 25B3 | 关闭 | 核岛通风系统仪控任务书,流程图（VCR、CSV、WCV、CUP、VEE、VFR、CAV、VMO、VFL、VCL、VNA、VEB、VEC、CCV、VCF、VDS、VES、VCP、VAE） | 2024-09-30 | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 编制
23060WNDZL25E5B002 | 2024-11-27 |  | 23060WNDZL22Q8B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 否 | [5 empty] | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WND403BA/404BA）设计任务书 | 2024-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23060WNDZL22Q8C006 | 2025-07-16 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-07-30 | 2025-07-22 | 否 | 23060WNDZL25D1C004 | 回复 | C-WND-WDP-1GG-2-22Q8-25D1 | C | WND | WDP | 1GG | 2 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)用水水质、水量、水压等技术参数 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XPCSZL25A6S013 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 是 | 2306XPCSZL22C2S001 | 回复 | S-PCS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | PCS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
23069VRWZL25A1S002 | 2024-11-06 |  | 23069VRWZL25A3S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李晓萌@lixmj | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
23069TEZL25A4C001 | 2024-06-24 |  | 23069TEZL25D2C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 否 | [5 empty] | C-9TE---1DS-01-25D2-25A4 | C | 9TE | - | 1DS | 01 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | TE子项布置图 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061GJGGZL25A4C001 | 2024-09-14 |  | 23061GJGGZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-GJ、GG---1JS-02-25C3-25A4 | C | GJ、GG | - | 1JS | 02 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟建筑图，包括各人孔、建筑做法等 | 2024-10-20 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306YVCMZL22Q7C001 | 2024-02-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 是 | 2306YVCMZL22E3C001 | 回复 | C-VCM---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统(VCM)仪控任务书及流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
23069ZLTZL21D3S004 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 是 | 23069ZLTZL25E5S002 | 回复 | S-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设计任务书 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制 |  |  | 外部原因；新版压力容器设计人员下发时间，2024年7月19完成回复。 | 2024年7月19已完成回复。 | 2024-12-25 | 袁飞@l-yuanfei
2306XCIZL25D1C018 | 2024-12-18 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-18 | 否 | 2306XCIZL25D4C014 | 回复 | C-CI---1HY-01-25D1-25D4 | C | CI | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学区域平面布置资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23060WNDZL25B3C001 | 2024-03-19 |  | 23060WNDZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-公用二室 | 房志刚@fangzg | N | 否 | [5 empty] | C-WND---1GY-1-22Q8-25B3 | C | WND | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23061MXZL25C3C013 | 2024-10-09 |  | 23061MXZL25C3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JZ-01-25C3-25C3 | C | MX | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XCISZL25A6S005 | 2025-06-17 |  | 2306XCISZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-02-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
23069WQBZL25A1C001 | 2024-07-11 |  | 23069WQBZL21D3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | C-WQB---2GQ-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）管道清单 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XTSMZL25A6S012 | 2025-07-02 |  | 2306XTSMZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---1GH-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XZGTZL22D3S003 | 2024-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王玉莹@wangyye | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 否 | 2306XZGTZL25A1S002 | 回复 | S-ZGT-BA-1HB-01-22D3-25A1 | S | ZGT | BA | 1HB | 01 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2024-10-30 | 王鹏@wangpeng | 王玉莹@wangyye | 编制
2306XCIZL25D4C008 | 2024-09-25 |  | 23060CIZL25A3C009 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 黄美宸@huangmc | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1NY-01-25A3-25D4 | C | CI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 暖通系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XWSRZL25A6B001 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-18 | 否 | 2306XWSRZL25E5B001 | 回复 | B-WSR-BA-1GH-01-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供WSR系统（001/002BA)设计任务书 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23069TEZL25B1C001 | 2024-09-27 |  | 23069TEZL25D2C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李伟霞@liwx | Y | 否 | [5 empty] | C-TE-GB-1DD-01-25D2-25B1 | C | TE | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 2024-11-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XRCVZL22C1S002 | 2025-01-03 |  | 2306XRCVZL22D2S001 | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王佳卓@wangjza | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-13 | 否 | 2306XRCVZL22D2S002 | 回复 | S-RCV-BL-1GH-01-22C1-22D2 | S | RCV | BL | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）设计任务书 | 2025-01-20 | 刘亚光@liuyg | 王佳卓@wangjza | 编制
23060CIZL25A3C009 | 2024-09-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 否 | 2306XCIZL25D4C008 | 回复 | C-CI---1NY-01-25A3-25D4 | C | CI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 暖通系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061MXZL25D4C018 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 是 | 23061MXZL25D1C019 | 回复 | C-MX---1YG-04-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 04 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控布置条件（控制室、电子设备间、电缆夹层等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XRVDZL25A6S018 | 2025-07-04 |  | 2306XRVDZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XWSCZL25A6S003 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 2306XWSCZL25A6S005 | 回复 | S-WSC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSC流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XWSDZL25A6S008 | 2025-06-28 |  | 2306XWSDZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-02-25A6-25A6 | S | WSD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XWSCZL25A6S004 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 否 | 2306XWSCZL25A6S015 | 回复 | S-WSC-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XTTBZL25E5B003 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 否 | 2306XTTBZL25A1B001 | 回复 | B-TTB-DE-1HB-01-25E5-25A1 | B | TTB | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（TTB001/002/003/004DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-27 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2306XINLZL25B3S002 | 2024-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 曹红梅@caohm | N | 是 | 2024-11-03 | 2024-10-29 | 否 | 2306XINLZL25A3S001 | 回复 | S-INL---1YN-01-25B3-25A3 | S | INL | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 热实验室（N305房间）暖通接口资料 | 2025-04-20 | 朱佩晓@zhupx | 曹红梅@caohm | 编制
23069CIZL25D2C004 | 2024-09-26 |  | 23069CIZL25A4C003 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-27 | 否 | 23069CIZL25A4C004 | 回复 | C-CI-CI-1DS-05-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 05 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 辅助变压器区域电气沟道布置及排水资料 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XWCDZL25A6C001 | 2025-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 高汉桥@gaohq | Y | 是 | 2025-06-13 |  | 是 |  |  | C-WCD-GB-2LT-01-25A6-25A4 | C | WCD | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 打开 | 提供常规岛除盐水分配系统流程图（厂区部分） | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 高汉桥@gaohq | 编制
2306XZBRZL22E3B003 | 2025-06-19 |  | 2306XZBRZL21D3B010 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-08-31 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
23069CIZL22S2C001 | 2024-11-11 |  | 23069CIZL25C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 总图地质所-总图规划二室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘聪@liuconga | N | 是 | 2024-11-25 | 2024-11-21 | 否 | 23069CIZL25C3C002 | 传递 | C-CI---1ZZ-01-25C3-22S2 | C | CI | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S2 | 关闭 | 常规岛及其相关子项总平面布置 | 2024-11-15 | 郝庆福@haoqf | 杨园园@yangyyc | 编制
2306XZSTZL25E5S004 | 2025-07-14 |  | 2306XZSTZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1GY-01-25A6-25E5 | S | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306YFWDZL25A4C002 | 2024-01-30 |  | 2306YFWDZL22C7C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 倪志强@nizq | Y | 否 | [5 empty] | C-FWD---2GQ-1-22Q8-25A4 | C | FWD | - | 2GQ | 1 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn | 编制
2306XNIZL22R4C002 | 2024-09-24 |  | 2306XNIZL25D2C001 | B | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 郭翀@guochonga | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-10-07 | 否 | 2306XNIZL25D2C002 | 回复 | C-NI-CI-1DD-01-22R4-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2024-10-30 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
2306XRNSZL25E5S002 | 2025-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 肖占方@xiaozf | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 否 | 2306XRNSZL25A1S002 | 回复 | S-RNS-ED-1HB-01-25E5-25A1 | S | RNS | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供液体通风柜(RNS001ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306YCCVZL22E3C001 | 2024-02-26 |  | 2306YCCVZL22Q7C001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 杜宇炜@duyw | N | 是 | 2024-03-11 | 2024-03-08 | 否 | 2306YCCVZL22Q7C002 | 传递 | C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
23060CIZL25D4C005 | 2024-09-13 |  | 23060CIZL25A3C008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 高敏a@gaomina | N | 否 | [5 empty] | C-CI---1NY-03-25A3-25D4 | C | CI | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 常规岛通风空调布置图（控制室及电子设备间暖通设备布置情况） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061MXZL25D1C065 | 2025-06-04 |  | 23061MXZL25D1C062 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1HG-03-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 03 | 25D1 | 25D1 | 打开 | 主厂房C排柱外侧化水厂房布置信息（含精处理、取样间、加药间等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XVCPZL25A6S001 | 2024-10-17 |  | 2306XVCPZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VCP---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
23060WNDZL25D4C002 | 2024-04-29 |  | 23060WNDZL22Q8C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-公用二室 | 梁飞飞@liangff | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---1GY-1-22Q8-25D4 | C | WND | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23060GGZL25D2C007 | 2024-08-20 |  | 23060GGZL25A3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-GG---1ND-02-25A3-25D2 | C | GG | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XNIZL25A2S001 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-18 | 否 | 2306XNIZL25A6S002 | 回复 | S-NI-RFT-1GG-01-25A2-25A6 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 乏燃料水池长、宽、高，池底标高以及池顶标高 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 蔡泽萍@caizp | 编制
2306YCAVZL22R2C001 | 2024-05-13 |  | 2306YCAVZL22Q7C001 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | N | 是 | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 是 | 2306YCAVZL22Q7C003 | 传递 | C-CAV---1GD-01-22Q7-22R2 | C | CAV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
2306XLTVZL22R5C |  |  | 2306XLTVZL22R2C002 | B | 回复 | 有意见 | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气二室 | 居听竹@jutz | N | 是 |  | 2024-07-05 |  | 2306XLTVZL22R2C003 | 回复 | C-LTV---1GD-1-22R5-22R2 | C | LTV | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛LTV系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 居听竹@jutz | 编制
23061MXZL25D4C013 | 2024-07-30 |  | 23061MXZL25D2C006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1DT-04-25D2-25D4 | C | MX | - | 1DT | 04 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XZSTZL25A6S006 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-13 | 否 | 2306XZSTZL25A6S009 | 回复 | S-ZST-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）氮气条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
23061MXZL25D3B001 | 2024-09-30 |  | 23061MXZL25D2B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | B-MX---1DJ-01-25D2-25D3 | B | MX | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 打开 | 电气房间、设备、电缆布置图及荷载资料 | 2024-11-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XZSTZL25A6S013 | 2024-12-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-25 | 否 | 2306XZSTZL22D3S003 | 回复 | S-ZST---1GH-02-25A6-22D3 | S | ZST | - | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供废过滤器芯和浓缩液干燥盐桶运输车设备任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306YWCDZL25A1C001 | 2024-03-06 |  | 2306YWCDZL22Q8C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 公用系统所-公用二室 | 胡云鹏@l-huyp | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD---2LT-3-22Q8-25A1 | C | WCD | - | 2LT | 3 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)布置资料(核岛部分)，包括：系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj | 编制
23069ZLDZL21D3B002 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 否 | 23069ZLDZL25A6B002 | 回复 | B-ZLD-PO-1GG-02-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD非核级离心泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061CIZL25D2C012 | 2024-07-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武广生b@wugsb | N | 是 | 2024-08-14 | 2024-08-05 | 否 | 23061CIZL25A4C016 | 回复 | C-CI-CI-1DS-02-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 02 | 25D2 | 25A4 | 打开 | 主变、高压厂变布置、外形资料、油品重量 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061DCUPSZL22R2C001 | 2024-09-25 |  | 23061DCUPSZL25D2C001 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 是 | 23061DCUPSZL25D2C002 | 回复 | C-DC/UPS-NI-1DD-01-25D2-22R2 | C | DC/UPS | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R2 | 关闭 | 直流和UPS用电负荷 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
23061MXZL25C3C010 | 2024-09-26 |  | 23061MXZL25A4C012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1SJ-01-25A4-25C3 | C | MX | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 主厂房水工房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XVEEZL25A3S005 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 否 | 2306XVEEZL25A6S006 | 回复 | S-VEE-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEE | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
23061CIZL25D4C009 | 2024-08-12 |  | 23061CIZL25A4C015 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李宗琪@lizqd | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 否 | 23061CIZL25A4C019 | 传递 | C-CI---1SY-01-25A4-25D4 | C | CI | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25D4 | 关闭 | 水工系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306YWPWNIZL22E3C001 | 2024-01-05 |  | 2306YWPWNIZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 袁骏@yuanjun | Y | 否 | [5 empty] | C-WPW(NI)---1LT-2-22Q8-22E3 | C | WPW(NI) | - | 1LT | 2 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）流程图（核岛部分）和仪控任务书。 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 汪钰辉@wangyhk | 编制
23061NIZL22P3C001 | 2025-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘岳君@liuyjb | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | 否 | 23061NIZL22B2C001 | 回复 | C-NI---9JF-10-22P3-22B2 | C | NI | - | 9JF | 10 | 22P3 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）换料水池和构件存放池换热表面积及混凝土体积，其中底板面积指混凝土水平剖面的截面积，墙体表面积指墙体中心平面的面积。 | 2025-10-15 | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb | 编制
2306YFDPZL22C7C002 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-02 | 否 | 2306YFDPZL25A6C001 | 回复 | C-FDP---1GY-1-22Q8-25A6 | C | FDP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图、管道、阀门清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2306XVCLZL25A3S010 | 2025-02-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-03-10 | 2025-02-28 | 否 | 2306XVCLZL22B6S004 | 回复 | S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 关闭 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2306XWSRZL25A6C009 | 2024-10-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-11-05 | 2024-11-14 | 是 | 2306XWSRZL22Q7C002 | 回复 | C-WSR---1GG-01-25A6-22Q7 | C | WSR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 22Q7 | 关闭 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23061MXZL25D2C008 | 2024-07-20 |  | 23061MXZL25D4C005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-08-03 | 2024-07-30 | 否 | 23061MXZL25D4C012 | 回复 | C-MX---1YD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 仪控用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求）、电动阀门配电柜电源要求 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306YNIZL22R5C001 | 2024-04-07 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气四室 | 牟瀛涛@muyt | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-05-06 | 是 | 2306YNIZL22R4C002 | 回复 | C-NI-NI-1DD-1-22R5-22R4 | C | NI | NI | 1DD | 1 | 22R5 | 22R4 | 关闭 | 核岛通信专业各个系统（LSC/LSW/LTV/FAD）的电缆清单 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 邓璟琨@dengjk | 编制
2306XZGTZL22B4C001 | 2025-09-08 |  | 2306XZGTZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 谢思洋@xiesy | Y | 否 | [5 empty] | C-ZGT-NI-9GF-01-21D3-22B4 | C | ZGT | NI | 9GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 提供ZGT系统缓冲罐、衰变箱的特征参数，包括但不限于外形尺寸（管径、壁厚）、入口流量、有效容积、过滤效率、衰变箱的个数、衰变箱针对不同核素的滞留时间等 | 2025-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
23068ZLDZL21D3B001 | 2023-12-13 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2023-12-27 | 2023-12-18 | 否 | 23068ZLDZL25A6B001 | 回复 | B-ZLD-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XVNAZL25A3S003 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 否 | 2306XVNAZL25A1S001 | 回复 | S-VNA-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VNA | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2306XWCWZL25D1C008 | 2024-09-12 |  | 2306XWCWZL22Q2C006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-20 | 否 | 2306XWCWZL22Q2C011 | 回复 | C-WCW---1GG-04-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 04 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 冷却水参数：循环冷却水年平均水温、冬季频率百分之十水温、夏季频率百分之十水温。 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XMXZL25D2C012 | 2024-12-25 |  | 2306XMXZL25D4C024 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YD-03-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 03 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房仪控专业用电缆电缆夹层主通道、托架 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XNIZL22C4C001 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘亚康@liuykc | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-03 | 否 | 2306XNIZL22B2C001 | 回复 | C-NI---9XF-03-22C4-22B2 | C | NI | - | 9XF | 03 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏燃料贮存水池失冷沸腾蒸发后的补水水源（措施）以及补水流量 | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 刘亚康@liuykc | 编制
2306XFNPZL25A6S005 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 否 | 2306XFNPZL25E5S001 | 回复 | S-FNP---1GH-01-25A6-25E5 | S | FNP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件FNP系统设计任务书 | 2025-04-20 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XFDPZL22C2S002 | 2025-10-20 |  | 2306XFDPZL25A6S007 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2306XVAEZL25A3S004 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张烨@zhangyea | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 否 | 2306XVAEZL25A6S006 | 回复 | S-VAE-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VAE | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
23060MXZL25A3C024 | 2024-10-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 否 | 23060MXZL25D1C013 | 回复 | C-MX---1NG-01-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 01 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 采暖用汽量及凝结水回收资料（凝结水量及回收方式） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XTSMZL25A6S010 | 2025-06-26 |  | 2306XTSMZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-02-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XZBRZL22N2S007 | 2025-08-15 |  | 2306XZBRZL22D1S006 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 侯勝杰@housja | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-DE-2LX-01-22D1-22N2 | S | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）力学计算条件 | 2025-08-15 | 王鹏@wangpeng | 房柯@fangke | 编制
2306XWAIZL22Q8B007 | 2024-09-25 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2024-10-09 | 2024-10-01 | 否 | 2306XWAIZL25E5B005 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-07-22Q8-25E5 | B | WAI | BA | 1GH | 07 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI017/018BA任务书 | 2024-11-30 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
2306YFWDZL22C7C006 | 2024-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 李娜娜@linn | N | 是 | 2024-02-09 | 2024-02-27 | 是 | 2306YFWDZL22E3C001 | 回复 | C-FWD---1GY-1-22Q8-22E3 | C | FWD | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）仪控任务书和流程图 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 李娜娜@linn | 编制
23060WCDZL22Q8C006 | 2024-10-18 |  | 2306XWCDZL25D1C001 | B | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 23060WCDZL25D1C006 | 传递 | C-MX-WCD-1GG-01-25D1-22Q8 | C | MX | WCD | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XTSAZL22C4S001 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 陈晓霞@chenxxb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 否 | 2306XTSAZL22C2S002 | 回复 | S-TSA---1GH-02-22C4-22C2 | S | TSA | - | 1GH | 02 | 22C4 | 22C2 | 关闭 | 提供大气排放阀设备设计任务书 | 2025-11-15 | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2306XRFTZL25A6B001 | 2025-06-19 |  | 2306XRFTZL22C4B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 王思佳@wangsji | Y | 否 | [5 empty] | B-RFT---1GG-01-22C4-25A6 | B | RFT | - | 1GG | 01 | 22C4 | 25A6 | 关闭 | 提供RFT系统过滤器数据表 | 2025-08-29 | 刘亚光@liuyg | 韩双@hanshuang | 编制
2306XZSTZL25A3S001 | 2024-09-29 |  | 2306XZSTZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---1XN-01-25A6-25A3 | S | ZST | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XWAIZL22Q8B005 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 是 | 2306XWAIZL25E5B003 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设计任务书 | 2024-10-30 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制 |  |  | 内部原因，未及时回复。接口回复已完成。 |  | 2024-12-25 | 宋长飞@songcf
2306XWCWZL25D1C014 | 2024-09-30 |  | 2306XWCWZL22Q2C013 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-22 | 是 | 2306XWCWZL22Q2C018 | 回复 | C-WCW---1GG-03-25D1-22Q2 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛院负责部分的循环水（WCW）系统流程图 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306YCAVZL22Q7C003 | 2024-06-11 |  | 2306YCAVZL22R2C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 康健@kangjian | N | 是 | 2024-06-25 | 2024-06-13 | 否 | 2306YCAVZL22R2C002 | 回复 | C-CAV---1GD-01-22Q7-22R2 | C | CAV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
2306XZGTZL22E3B001 | 2024-06-04 |  | 2306XZGTZL21D3B002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZGT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | B | ZGT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
23061NIZL22A1C002 | 2025-10-23 |  |  | A | 传递 |  | 总体所-总体一室 | 建筑结构所-结构一室 | 王健@wangjiand | N | 是 | 2025-11-06 | 2025-10-27 | 否 | 23061NIZL22P3C005 | 回复 | C-NI-NI-9ZJ-02-22A1-22P3 | C | NI | NI | 9ZJ | 02 | 22A1 | 22P3 | 关闭 | T-3.5-X 防护龙卷风飞射物的结构 总体专业需提供需要防护的厂房清单 | 2025-11-15 | 于爱民@yuam | 王健@wangjiand | 编制
2306XWHDZL25A3S001 | 2025-07-03 |  | 2306XWHDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD---1GN-01-25A6-25A3 | S | WHD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供WHD（核岛部分）所需热水相关资料 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306XCIZL25D1C002 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-02 | 否 | 2306XCIZL25A4C001 | 回复 | C-CI-CI-1GS-01-25D1-25A4 | C | CI | CI | 1GS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 生活饮用水用水资料（工况、水量等） | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XVCLZL25A3S003 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-23 | 否 | 2306XVCLZL25A6S010 | 回复 | S-VCL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VCL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2306XZLDZL25A6S001 | 2024-10-19 |  | 2306XZLDZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | ZLD | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
2306XFWPZL25A3S001 | 2024-09-30 |  | 2306XFWPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---1XN-01-25A6-25A3 | S | FWP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XZSTZL25C1S001 | 2025-08-07 |  | 2306XZSTZL25E5S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | S | ZST | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N519房间废树脂贮槽(ZST002BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma | 编制
23069ZLTZL25E5S002 | 2024-07-19 |  | 23069ZLTZL21D3S004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-08-02 | 2024-08-28 | 是 | 23069ZLTZL21D3S005 | 传递 | S-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设计任务书 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制 |  |  | 文件接收方多次提出修改意见，未形成最终升版文件，接口关闭延误。 |  | 2024-08-23 | 刘培娟@liupj
2306XPCSZL25A6S003 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 2306XPCSZL25A6S011 | 回复 | S-PCS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | PCS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XCSPZL22N2B002 | 2025-08-06 |  | 2306XCSPZL22D1B004 | B | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 宿昊@suhao | Y | 否 | [5 empty] | B-CSP-RF-2LX-01-22D1-22N2 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算条件 | 2025-07-30 | 王鹏@wangpeng | 刘迎@liuyingc | 编制
23061MXZL25D2C045 | 2025-10-16 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-22 | 否 | 23061MXZL25C3C026 | 回复 | C-MX---1DJ-01-25D2-25C3 | C | MX | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 关闭 | 主厂房电气房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23069CIZL25D2C003 | 2024-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-12 | 否 | 23069CIZL25A4C003 | 回复 | C-CI-CI-1DS-05-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 05 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 辅助变压器区域电气沟道布置及排水资料 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XMXZL25D4C026 | 2024-12-25 |  | 2306XMXZL22R2C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 电气设计所-电气二室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 否 | 2306XMXZL22R2C003 | 回复 | C-MX---1TD-01-25D4-22R2 | C | MX | - | 1TD | 01 | 25D4 | 22R2 | 关闭 | 常规岛通信专业关于布置在核岛设备的电负荷提资 | 2024-12-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
2306XNIZL22B2C007 | 2025-09-11 |  | 2306XNIZL22Q7C003 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 公用系统所-公用一室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9NF-02-22Q7-22B2 | C | NI | - | 9NF | 02 | 22Q7 | 22B2 | 关闭 | 6.2.1提供安全壳相关初始条件，包括：1）安全壳内初始大气压范围，2）安全壳内大气初始温度范围，3）安全壳内初始相对湿度范围，4）安全壳外部空气温度范围，5）安全壳壳外大地温度。 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 刘婧d@liujingd | 编制
2306XZBRZL25A6S015 | 2024-10-19 |  | 2306XZBRZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306YVAEZL22E3C002 | 2024-04-15 |  | 2306YVAEZL22Q7C006 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 涂汉斌@tuhb | Y | 否 | [5 empty] | C-VAE---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VAE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
23061MXZL25D2C033 | 2024-09-30 |  | 23061MXZL25C3C009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JD-02-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23069CIZL25D2C006 | 2024-10-10 |  | 23069CIZL25A4C004 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-15 | 否 | 23069CIZL25A4C006 | 回复 | C-CI-CI-1DS-05-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 05 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 辅助变压器区域电气沟道布置及排水资料 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YVFLZL22Q7C002 | 2024-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 张宏伟@zhanghw | N | 是 | 2024-03-20 | 2024-04-22 | 是 | 2306YVFLZL22R2C001 | 回复 | C-VFL---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VFL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2306XRNSZL25E5S005 | 2025-10-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2025-11-12 | 2025-11-10 | 否 | 2306XRNSZL25A1S006 | 回复 | S-RNS-CQ-1HB-02-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供机组取样手套箱(RNS630CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
23061WESZL22Q2C008 | 2024-12-30 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-08 | 否 | 23061WESZL22E3C006 | 回复 | C-WES---1GY-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XZGTZL25A6S006 | 2024-10-17 |  | 2306XZGTZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）设备冷却水的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XPBZL22Q2S003 | 2025-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 刘晓轻@liuxqb | N | 是 | 2025-01-22 | 2025-01-17 | 否 | 2306XPBZL22P7S004 | 回复 | S-PB-PB-1SJ-02-22Q2-22P7 | S | PB | PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯布置及荷载资料、防冻装置荷载资料(工艺预提) | 2025-01-17 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2306XWCIZL22Q2C001 | 2024-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-09-18 | 2024-09-13 | 否 | 2306XWCIZL25D1C001 | 回复 | C-WCI-PM-1GG-01-22Q2-25D1 | C | WCI | PM | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量，压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 2024-10-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XCISZL25A6S002 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-15 | 否 | 2306XCISZL25A6S003 | 回复 | S-CIS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | CIS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CIS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2306XWSCZL25A6S015 | 2024-10-18 |  | 2306XWSCZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 设冷水接口需求（设冷水流量、热负荷、管道接口规格） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23060MXZL25D1C007 | 2024-10-11 |  | 23060MXZL25A3C021 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-11-07 | 是 | 23060MXZL25D1C012 | 回复 | C-MX---1NG-04-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 04 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 暖通除盐水用量需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XCAMZL25A3S005 | 2025-06-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 是 | 2306XCAMZL22C2S001 | 回复 | S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2306XCISZL25A6S009 | 2025-10-23 |  | 2306XCISZL25A6S008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---2FQ-02-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
23061MXZL25C3C021 | 2025-01-02 |  | 23061MXZL25D2C040 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1DJ-01-25D2-25C3 | C | MX | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 关闭 | 主厂房电气房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XWNCZL22Q8C004 | 2024-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-08-08 | 2024-08-05 | 否 | 2306XWNCZL25A1C001 | 回复 | C-WNC---2LT-01-22Q8-25A1 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
23069CIZL25C3C002 | 2024-11-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 总图地质所-总图规划二室 | 杨园园@yangyyc | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 是 | 23069CIZL22S2C002 | 回复 | C-CI---1ZZ-01-25C3-22S2 | C | CI | - | 1ZZ | 01 | 25C3 | 22S2 | 关闭 | 常规岛及其相关子项总平面布置 | 2024-11-15 | 郝庆福@haoqf | 杨园园@yangyyc | 编制
2306XZGTZL25A6S012 | 2025-07-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-07-15 | 2025-07-04 | 否 | 2306XZGTZL22C2S001 | 回复 | S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306YVMOZL22Q7C006 | 2024-04-11 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 倪明波@nimb | N | 是 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 否 | 2306YVMOZL22E3C002 | 回复 | C-VMO---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VMO | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统(VMO)仪控任务书及流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
23069QFZL25B2S002 | 2024-10-12 |  | 23069QFZL25A3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张学朔@zhangxsc | N | 是 | 2024-10-26 | 2024-10-15 | 否 | 23069QFZL25A3S002 | 回复 | S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 张学朔@zhangxsc | 编制
23061MXZL25D1C057 | 2024-12-31 |  | 23061MXZL25D2C039 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1DG-05-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 05 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 电气设备房间布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XCSPZL25A6S001 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 否 | 2306XCSPZL25A3S001 | 回复 | S-CSP---1XN-01-25A6-25A3 | S | CSP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
230699TEZL25A4C006 | 2024-07-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-08-07 | 2024-08-27 | 是 | 230699TEZL25D2C007 | 回复 | C-9TE---1SD-02-25A4-25D2 | C | 9TE | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | TE子项水工用电设备运行方式及联锁关系、控制要求、消防系统电控要求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23069WWCZL25A6C001 | 2024-08-30 |  | 23069WWCZL22Q8C001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | C-WWC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | C | WWC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC冷冻水泵数据表 | 2023-10-31 | 李博@libo | 顾欣@guxin | 编制
2306XLSCZL25E6S001 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡朝硕 @huzs | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-09-30 | 否 | 2306XLSCZL25A3S001 | 回复 | S-LSC---1TN-01-25E6-25A3 | S | LSC | - | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | 关闭 | 提供通信设备间（设备、电缆）通风条件 | 2025-03-31 | 李鹏@lipeng | 胡朝硕 @huzs | 编制
2306XWESZL22C4C001 | 2024-08-05 |  | 2306XWESZL22Q2C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 吕佳宁@lvjn | Y | 否 | [5 empty] | C-WES-WCC-1GG-01-22Q2-22C4 | C | WES | WCC | 1GG | 01 | 22Q2 | 22C4 | 关闭 | 提供设备冷却水系统上游条件：板式换热器WES侧的设计压力及试验压力要求；WES入口处的运行压力；与板式换热器连接的WES管道设计参数等。 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XTFAZL25A6S007 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 2306XTFAZL25A6S010 | 回复 | S-TFA-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XNIZL22Q8C007 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 总体所-消防安全室 | 丁学姣@dingxj | Y | 是 | 2025-09-12 |  | 是 |  |  | C-NI-NI-9GZ-01-22Q8-22A4 | C | NI | NI | 9GZ | 01 | 22Q8 | 22A4 | 打开 | 9.5.1 防火系统 核岛灭火系统相关内容 | 2025-09-15 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23069ZLTZL22C3C003 | 2024-07-17 |  | 23069ZLTZL21D3C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 齐心睿@qixr | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---2FQ-01-21D3-22C3 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XPBZL22P7S005 | 2025-01-17 |  | 2306XPBZL22Q2S004 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | Y | 否 | [5 empty] | S-PB-PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | PB | PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 冷却塔 0 米布置资料及冷却塔尺寸资料(工艺预提) | 2025-01-17 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2306YWSSZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YWSSZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用二室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-WSS-NI-1GD-1-22Q8-22R2 | C | WSS | NI | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)用电条件（核岛部分） | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh | 编制
2306XVCPZL25A3S002 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 否 | 2306XVCPZL25A6S007 | 回复 | S-VCP-WCC-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCP | WCC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）设冷水资料包括冷却水的需求（流量，热负荷，压降，管道接口规格） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2306YVMOZL22Q7C007 | 2024-04-15 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 倪明波@nimb | N | 是 | 2024-04-29 | 2024-05-10 | 是 | 2306YVMOZL22Q8C003 | 回复 | C-VMO-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VMO | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2306XMXZL25D1C043 | 2024-12-18 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-24 | 否 | 2306XMXZL25C3C003 | 回复 | C-MX---1HJ-01-25D1-25C3 | C | MX | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | 主厂房化学房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XWCWZL22Q2C003 | 2024-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 是 | 2306XWCWZL25D1C010 | 回复 | C-WCW---1GG-01-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | GD循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 2024-10-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制 |  |  | 沟通确认循环水管道布置及循环水泵配置方案后回复。 |  | 2024-09-12 | 窦万升@douws
2306XZBRZL25A6S032 | 2025-07-14 |  | 2306XZBRZL25A6S029 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZBR | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZBR系统孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XRNSZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XRNSZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RNS | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23069VRWZL25A3S004 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 23069VRWZL25A6S001 | 回复 | S-VRW-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 核废物厂房（QF）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
230612IAMZL25B3S001 | 2025-07-25 |  | 230612IAMZL22E4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 曾龙@zenglongb | Y | 否 | [5 empty] | S-IAM---1FY-01-22E4-25B3 | S | IAM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IAM系统施工图阶段设计输入 | 2025-11-30 | 崔明路@cuiml | 赵卫军@zhaowj | 编制
2306XVNAZL25A6S002 | 2024-10-17 |  | 2306XVNAZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）排水条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
23061MXZL25C3C024 | 2025-09-29 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-09-30 | 否 | 23061MXZL25C3C025 | 回复 | C-MX---1JZ-01-25C3-25C3 | C | MX | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XRSIZL22D2B003 | 2024-12-24 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 是 | 2025-01-07 | 2025-01-06 | 否 | 2306XRSIZL25C1B001 | 回复 | B-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | B | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）地脚螺栓及拉杆的布置和所受载荷信息 | 2025-01-15 | 王鹏@wangpeng | 薛万勋a@xuewxa | 编制
2306XCAMZL25E5S001 | 2024-10-12 |  | 2306XCAMZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张弛@zhangchig | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM-BZ-1GH-01-25A3-25E5 | S | CAM | BZ | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 关闭 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ设计任务书 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2306XGAZL22C3C001 | 2024-06-11 |  |  | C | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 陈晓霞@chenxxb | N | 是 | 2024-06-25 | 2024-06-14 | 否 | 2306XGAZL22Q2C001 | 回复 | C-GA---1GG-01-22C3-22Q2 | C | GA | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q2 | 关闭 | 核岛厂房与GA子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 2024-04-30 | 梁万顺@liangws | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2306XNIZL22B2C003 | 2025-09-03 |  | 2306XNIZL22C4C003 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘佳泰@liujt | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9XF-04-22C4-22B2 | C | NI | - | 9XF | 04 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1RFT系统在正常贮存、正常换料、事故工况等各个工况下可维持的最高水池温度 | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 刘亚康@liuykc | 编制
2306XMXZL25D4C027 | 2025-01-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 吕忠芮@lvzr | N | 是 | 2025-01-23 | 2025-01-16 | 否 | 2306XMXZL25D1C051 | 回复 | C-MX---1YH-03-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 03 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学系统仪控PID图（仪表相关内容） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061MXZL25D4C006 | 2024-07-08 |  | 23061MXZL25D1C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王贝@wangbei | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1HT-02-25D1-25D4 | C | MX | - | 1HT | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306YWSSZL22C7C002 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-03-12 | 是 | 2306YWSSZL22C2C001 | 回复 | C-WSS-NI-2FQ-1-22Q8-22C2 | C | WSS | NI | 2FQ | 1 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单（核岛部分） | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh | 编制
23061MXZL25D2C006 | 2024-07-19 |  | 23061MXZL25D4C008 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-08-02 | 2024-07-30 | 否 | 23061MXZL25D4C013 | 回复 | C-MX---1DT-04-25D2-25D4 | C | MX | - | 1DT | 04 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306HBBOPZL22P3C001 | 2025-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 总图地质所-岩土工程室 | 肖慧娟@xiaohj | N | 是 | 2025-09-26 | 2025-09-19 | 否 | 2306HBBOPZL22S3C001 | 回复 | C-BOP-—-9JZ-01-22P3-22S3 | C | BOP | — | 9JZ | 01 | 22P3 | 22S3 | 关闭 | 2.5.4节请提供核安全相关子项建构筑物特征表 | 2025-09-30 | 武燕京@wuyj | 肖慧娟@xiaohj | 编制
2306XNIZL22C1C003 | 2025-09-22 |  | 2306XCIZL25D1C026 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 皮耀@piyao | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-NI-9GG-01-25D1-22C1 | C | CI | NI | 9GG | 01 | 25D1 | 22C1 | 关闭 | 1.3.2节，常规岛系统代码及流程图一览表 | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XRCVZL25A6S011 | 2024-10-17 |  | 2306XRCVZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）所需设备冷却水条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
23060WCDZL25D2C001 | 2024-03-13 |  | 23060WCDZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 公用系统所-公用二室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 否 | [5 empty] | C-WCD---1GD-1-22Q8-25D2 | C | WCD | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 25D2 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)用电资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XCLMZL22D1S002 | 2025-03-14 |  | 2306XCLMZL22N2S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘昕宇@liuxym | N | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2LX-01-22N2-22D1 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学、抗震计算结果 | 2025-06-17 | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 编制
23068VRWZL25A3C005 | 2024-02-05 |  | 23068VRWZL25A6C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-02-19 | 2024-02-07 | 否 | 23068VRWZL25A6C002 | 回复 | C-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | C | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan | 编制
2306YWCVZL22Q7C007 | 2024-05-10 |  | 2306YWCVZL22E3C002 | C | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2024-05-24 | 2024-05-23 | 否 | 2306YWCVZL22E3C003 | 回复 | C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供人员通行厂房（WCV）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
23068ZLDZL21D3B002 | 2023-12-19 |  | 23068ZLDZL25A6B001 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-01-02 | 2023-12-27 | 否 | 23068ZLDZL25A6B002 | 回复 | B-ZLD-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23069TEZL25C3C001 | 2024-06-24 |  | 23069TEZL25D2C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 否 | [5 empty] | C-9TE---1DJ-01-25D2-25C3 | C | 9TE | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 关闭 | TE子项布置图 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XZBRZL22D2S002 | 2025-07-18 |  | 2306XZBRZL22D4S003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 孟祥盖@mengxg | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---2LX-01-22D4-22D2 | S | ZBR | - | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 关闭 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算资料 | 2025-07-25 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制
2306XCLMZL22D1S004 | 2025-06-16 |  | 2306XCLMZL22B4S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 刘昕宇@liuxym | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-1FH-04-22B4-22D1 | S | CLM | ZS | 1FH | 04 | 22B4 | 22D1 | 关闭 | 提供设备闸门(CLM300ZS)辐射防护计算结果（含各工况下（含DBA和SA）设备闸门(CLM300ZS)附近的环境条件、辐照剂量等信息（安全壳内、外及环形空间）） | 2025-06-25 | 张君南@zhangjna | 李晓静q@lixjq | 编制
2306XNIZL22D4C005 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-力学技术研究室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-10-20 | 是 | 2306XNIZL22N3C001 | 回复 | C-NI---9LX-01-22D4-22N3 | C | NI | - | 9LX | 01 | 22D4 | 22N3 | 关闭 | 提供乏燃料运输容器厂内转运的最大跌落高度，用于容器厂内跌落计算。 | 2025-12-31 | 王鹏@wangpeng | 董鹏@dongpenga | 编制
2306XRVDZL22E2B004 | 2025-04-27 |  |  | B | 传递 |  | 仪控设计所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 阎子涵@l-yanzh | N | 是 | 2025-05-11 | 2025-04-30 | 否 | 2306XRVDZL25E5B009 | 回复 | B-RVD-BA-1YH-02-22E2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 02 | 22E2 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐(RVD002BA)仪表接口 | 2024-08-31 | 崔明路@cuiml | 阎子涵@l-yanzh | 编制
2306XTFSZL25A6S001 | 2024-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 否 | 2306XTFSZL25D1S001 | 回复 | S-TFS---1DD-01-25A6-25D1 | S | TFS | - | 1DD | 01 | 25A6 | 25D1 | 关闭 | TFS运行工况下NI/CI设计分界处压力及流量要求 | 2026-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XPBZL22E3S002 | 2025-04-27 |  | 2306XPBZL22P7S011 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构五室 | 段克勤@duankq | N | 是 | 2025-05-11 |  | 是 |  |  | S-PB-PB-1JY-02-22P7-22E3 | S | PB | PB | 1JY | 02 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图(初版） | 2025-04-30 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制 |  |  | 接口回复意见有误。 | 经沟通，无需升版接口，对方将在5月30日前关闭接口。 | 2025-05-26 | 李文玲@liwl
2306XCISZL25A6S003 | 2024-10-15 |  | 2306XCISZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | CIS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CIS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
23061MXZL25D1C049 | 2024-10-25 |  | 23061MXZL25C3C015 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-11-08 | 2025-01-06 | 是 | 23061MXZL25C3C022 | 传递 | C-MX---1JH-01-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 打开 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 作废
2306XRVDZL21D3B007 | 2025-08-12 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-08-14 | 否 | 2306XRVDZL25E5B013 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306XNIZL22B2C008 | 2025-09-16 |  | 2306XNIZL22C4C004 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘佳泰@liujt | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9XF-05-22C4-22B2 | C | NI | - | 9XF | 05 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1RFT和RHR系统的换热能力及运行模式 | 2025-09-16 | 刘亚光@liuyg | 刘亚康@liuykc | 编制
2306XTFMZL22C4S001 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 林达平@lindp | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-24 | 否 | 2306XTFMZL22C2S002 | 回复 | S-TFM---1GG-01-22C4-22C2 | S | TFM | - | 1GG | 01 | 22C4 | 22C2 | 关闭 | 主给水隔离阀设计任务书 | 2025-10-30 | 刘亚光@liuyg | 林达平@lindp | 编制
2306YVFRZL22Q7C003 | 2024-02-19 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 童欣@tongxin | N | 是 | 2024-03-04 | 2024-02-27 | 否 | 2306YVFRZL22Q8C001 | 回复 | C-VFR-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFR | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供VFR冷冻水资料。提供VFR系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VFR系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 编制
2306XWNCZL25A1S009 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XWNCZL22C2S001 | 回复 | S-WNC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WNC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XZSTZL25B3S004 | 2025-08-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 管祥宇@guanxya | N | 是 | 2025-08-24 | 2025-08-12 | 否 | 2306XZSTZL25E5S008 | 回复 | S-ZST-BA-1YH-01-25B3-25E5 | S | ZST | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST002BA)仪表接口信息 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 管祥宇@guanxya | 编制
23060NIZL22A6C002 | 2025-10-16 |  | 23060NIZL22R4C002 | B | 回复 | 同意 | 总体所-运行安全与策略室 | 电气设计所-电气四室 | 张圣陶@zhangsta | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9DZ-08-22R4-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 08 | 22R4 | 22A6 | 关闭 | 应急场所柴油发电机的数量及容量等内容 | 2025-09-05 | 路进军@lujj | 高凯@gaokai | 编制
2306XFDPZL25A6S004 | 2024-10-15 |  | 2306XFDPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FDP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FDP系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2306XWODZL25A4S002 | 2025-02-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-02-21 | 2025-02-13 | 否 | 2306XWODZL25B1S001 | 回复 | S-WOD---1GD-01-25A4-25B1 | S | WOD | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）用电条件 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2306XTFAZL25E5B001 | 2025-01-15 |  | 2306XTFAZL22C1B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-TFA-BA-1GH-01-22C1-25E5 | B | TFA | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设计任务书 | 2025-03-30 | 刘亚光@liuyg | 郭振宁@guozn | 编制
2306XRVDZL25A6S019 | 2025-07-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 否 | 2306XRVDZL25A6S020 | 回复 | S-RVD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RVD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD系统孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306YGAZL22Q2C002 | 2024-02-04 |  | 2306YGAZL22C3C002 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张志柳@zhangzld | N | 否 | [5 empty] | C-GA---1GG-01-22C3-22Q2 | C | GA | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q2 | 关闭 | 核岛厂房与GA子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 2024-04-30 | 梁万顺@liangws | 陈晓霞@chenxxb | 编制
23061MXZL25D1C020 | 2024-09-10 |  | 23061MXZL25D2C016 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-23 | 否 | 23061MXZL25D2C029 | 传递 | C-MX---1DG-04-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 04 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电缆桥架布置及底层沟道布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23069QBZL25A4C002 | 2025-02-19 |  | 23069QBZL21D3C002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 马骏@majunb | N | 是 | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 是 | 23069QBZL21D3C003 | 回复 | C-QB-GB-1GG-01-21D3-25A4 | C | QB | GB | 1GG | 01 | 21D3 | 25A4 | 关闭 | 提供QB厂房至GB沟中的管道信息 | 2025-06-28 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XCIZL25D2C002 | 2024-11-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气一室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-12-11 | 2024-12-09 | 否 | 2306XCIZL22R1C001 | 回复 | C-CI-EMA-1DD-01-25D2-22R1 | C | CI | EMA | 1DD | 01 | 25D2 | 22R1 | 关闭 | Loadshedding(forT.G.emergencyauxiliaries);Numberofdrives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 9999-01-01 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XRFTZL25A6S003 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-19 | 否 | 2306XRFTZL25A6S009 | 回复 | S-RFT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XRVDZL25A3S001 | 2024-10-09 |  | 2306XRVDZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---1XN-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XMEZL25A3C001 | 2024-09-10 |  | 2306XMEZL25D1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | Y | 否 | [5 empty] | C-ME---1GN-02-25D1-25A3 | C | ME | - | 1GN | 02 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 润滑油室布置图、散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23069ZLTZL21D3S008 | 2025-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-10 | 否 | 23069ZLTZL25B3S004 | 回复 | S-ZLT-BA-1GY-02-21D3-25B3 | S | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25B3 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2025-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XRVDZL25E5B006 | 2024-08-12 |  | 2306XRVDZL22E2B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控二室 | 董朝盼@dongcp | N | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1YH-02-22E2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 02 | 22E2 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐(RVD002BA)仪表接口 | 2024-08-31 | 崔明路@cuiml | 阎子涵@l-yanzh | 编制
2306XWASZL25A2S001 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XWASZL22C2S001 | 回复 | S-WAS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2306XFWDZL22C2S002 | 2025-10-20 |  | 2306XFWDZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XWCWZL25D1C007 | 2024-09-12 |  | 2306XWCWZL22Q2C005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-20 | 否 | 2306XWCWZL22Q2C012 | 回复 | C-WCW---1GG-03-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水水质 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XVAEZL25A3S005 | 2024-11-04 |  | 2306XVAEZL25A1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2024-11-18 | 2024-11-13 | 否 | 2306XVAEZL25A1S002 | 回复 | S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2306XTSAZL22C2S002 | 2025-09-30 |  | 2306XTSAZL22C4S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 李瑞雪@lirxa | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---1GH-02-22C4-22C2 | S | TSA | - | 1GH | 02 | 22C4 | 22C2 | 关闭 | 提供大气排放阀设备设计任务书 | 2025-11-15 | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2306XVCLZL25A6S003 | 2024-10-17 |  | 2306XVCLZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供主控室空调系统（VCL）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2306XZLTZL25A3S002 | 2024-10-30 |  | 2306XZLTZL25A6S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1XN-01-25A6-25A3 | S | ZLT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XCAVZL25A3S003 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-15 | 否 | 2306XCAVZL25A6S001 | 回复 | S-CAV-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 环形空间通风系统（CAV）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2306YCCVZL22Q7C002 | 2024-03-08 |  | 2306YCCVZL22E3C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 是 | 2306YCCVZL22E3C002 | 回复 | C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
23061MXZL25D4C010 | 2024-07-08 |  | 23061MXZL25D4C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1YT-01-25D4-25D4 | C | MX | - | 1YT | 01 | 25D4 | 25D4 | 关闭 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XCIZL22Q2C001 | 2024-08-23 |  | 2306XCIZL25D1C003 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 是 | 2306XCIZL25D1C011 | 传递 | C-CI-WCW-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XWAPZL25B1S001 | 2025-03-04 |  | 2306XWAPZL25A2S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 葛荣亮@gerl | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP---1GD-01-25A2-25B1 | S | WAP | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛压缩空气生产系统（WAP）用电条件 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
23060WSRZL25A6B008 | 2025-09-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | 否 | 23060WSRZL25A6B009 | 回复 | B-WSR-PO-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统排放泵（WSR003/004/005PO）设计任务书 | 2024-11-18 | 黄良@huangliang | 李男@linan | 编制
2306XZSTZL25A6S022 | 2025-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-08-12 | 2025-08-05 | 否 | 2306XHBZL21D3S001 | 回复 | S-ZST---1GG-01-25A6-21D3 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）可视流动指示器清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
23061CIZL25D1C001 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-01 | 否 | 23061CIZL25A4C005 | 回复 | C-CI-CI-1HS-01-25D1-25A4 | C | CI | CI | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 生活饮用水用水资料（包括安全淋浴器用水资料、工况、水量、接口管道布置等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23063MXZL25C3C003 | 2024-07-29 |  | 23063MXZL25D2C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 是 | 23063MXZL25D2C003 | 回复 | C-MX---1JD-01-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房电梯、电动卷帘门等电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制 |  |  | 待电气专业提供统一格式后升版接口 | 已根据电气最新格式升版接口 | 2024-12-18 | 张湉@zhangtian
2306YFWDZL22C2C002 | 2024-04-02 |  | 2306YFWDZL22Q8C001 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-FWD---2FQ-2-22Q8-22C2 | C | FWD | - | 2FQ | 2 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 李娜娜@linn | 编制
2306XZBRZL22N2S002 | 2025-07-31 |  | 2306XZBRZL22D2S003 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 侯勝杰@housja | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-EX-2LX-01-22D2-22N2 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供再生换热器（ZBR001EX）力学计算条件 | 2025-08-08 | 王鹏@wangpeng | 李瑾@lijind | 编制
2306XWCCZL25A6S002 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-15 | 否 | 2306XWCCZL25A6S008 | 回复 | S-WCC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WCC流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
23061WESZL22C3C001 | 2024-06-18 |  | 23061WESZL22Q2C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 陈晓霞@chenxxb | Y | 否 | [5 empty] | C-WES---2GQ-01-22Q2-22C3 | C | WES | - | 2GQ | 01 | 22Q2 | 22C3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）管道清单 | 2024-06-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23060WSRZL25A2B001 | 2025-07-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-04 | 否 | 23060WSRZL25A6B006 | 回复 | B-WSR-QL-1GH-01-25A2-25A6 | B | WSR | QL | 1GH | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QL部分） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2306YWODZL22Q8C002 | 2024-02-23 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-03-08 | 2024-02-29 | 否 | 2306YWODZL25B3C001 | 回复 | C-WOD---1GY-01-22Q8-25B3 | C | WOD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)仪控任务书和流程图。 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制
23061CIZL25D2C010 | 2024-07-29 |  | 23061CIZL25A4C009 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 否 | 23061CIZL25A4C017 | 传递 | C-CI---1SD-06-25A4-25D2 | C | CI | - | 1SD | 06 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室水工设备布置 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XWCCZL25A6S015 | 2025-06-30 |  | 2306XWCCZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---2FQ-02-25A6-25A6 | S | WCC | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XNIZL22A5C002 | 2025-09-19 |  | 2306XNIZL22E1C001 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行与调试技术室 | 仪控设计所-仪控一室 | 史子玉@shizy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9YZ-09-22E1-22A5 | C | NI | - | 9YZ | 09 | 22E1 | 22A5 | 关闭 | 14.1.3.3安全壳氢气监测系统（CHM ） 14.1.3.17 电厂计算机信息和控制系统（IIC ） 14.1.3.19主控室后备盘和紧急操作台（IMC） 14.1.3.20电站过程控制机柜（IPC） 14.1.3.21电厂辐射监测系统（IRM） 14.1.3.22远程停堆站系统（IRS） 14.1.3.23地震仪表系统（ISI） 14.1.3.24试验仪表系统（ITI） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-10-15 | 崔明路@cuiml | 严苏扬@yansya | 编制
2306YVEBZL22Q8C003 | 2024-03-26 |  | 2306YVEBZL22Q7C003 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 何松骏@hesj | Y | 否 | [5 empty] | C-VEB-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEB | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
23063NIZL25A3S001 | 2024-10-09 |  | 23063NIZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 赵玉@zhaoyud | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1JG-01-25C3-25A3 | S | NI | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-04-15 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
2306XREBZL25A6S005 | 2024-10-19 |  | 2306XREBZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | REB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306YFWPZL22C7C001 | 2024-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-01-29 | 2024-01-23 | 否 | 2306YFWPZL25A4C001 | 回复 | C-FWP---1LT-1-22Q8-25A4 | C | FWP | - | 1LT | 1 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）流程图 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XMXZL25D1C020 | 2024-09-12 |  | 2306XMXZL25D4C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-12 | 否 | 2306XMXZL25D4C006 | 回复 | C-MX---1YG-02-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 02 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控用耗气量资料（气压、容量要求） | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XWSRZL22R2C001 | 2024-10-09 |  | 2306XWSRZL25A6C001 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 姜奕舒@jiangysa | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-22 | 否 | 2306XWSRZL25A6C008 | 传递 | C-WSR---1GD-01-25A6-22R2 | C | WSR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22R2 | 关闭 | 提供WSR系统用电条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XWSRZL25A6C001 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 电气设计所-电气二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-09 | 否 | 2306XWSRZL22R2C001 | 回复 | C-WSR---1GD-01-25A6-22R2 | C | WSR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22R2 | 关闭 | 提供WSR系统用电条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23060WNDZL25D1C001 | 2024-01-15 |  | 23060WNDZL22C7C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 孟泓杉@menghs | N | 否 | [5 empty] | C-WND-WDP-1GG-2-22Q8-25D1 | C | WND | WDP | 1GG | 2 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)用水水质、水量、水压等技术参数 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306YMXZL25D1C001 | 2025-10-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-11-07 | 2025-10-28 | 否 | 2306YMXZL25A3C001 | 回复 | C-MX---1GN-01-25D1-25A3 | C | MX | - | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23069NIZL22A6C002 | 2025-09-10 |  | 23069NIZL22R4C004 | A | 回复 | 有意见 | 总体所-运行安全与策略室 | 电气设计所-电气四室 | 张圣陶@zhangsta | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-10-10 | 是 | 23060NIZL22R4C002 | 传递 | C-NI-NI-9DZ-08-22R4-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 08 | 22R4 | 22A6 | 关闭 | 应急场所柴油发电机的数量及容量等内容 | 2025-09-05 | 路进军@lujj | 高凯@gaokai | 编制
2306XCHCZL25A6S002 | 2024-12-18 |  | 2306XCHCZL22B7S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-CHC---1DG-01-22B7-25A6 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B7 | 25A6 | 关闭 | 提供消氢计算的结果及方案调整建议 | 2025-06-30 | 张君南@zhangjna | 林盛盛@linss | 编制
23060CIZL25A3C010 | 2024-09-12 |  | 23060CIZL25D4C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 冯乾@fengqian | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1YN-02-25D4-25A3 | C | CI | - | 1YN | 02 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | 暖通系统仪控PID图 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XTTBZL25A6S010 | 2024-10-17 |  | 2306XTTBZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TTB系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XZLTZL25C1S002 | 2025-08-11 |  | 2306XZLTZL25E5S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HJ-06-25E5-25C1 | S | ZLT | BA | 1HJ | 06 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N116房间工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 王峰e@wangfenge | 编制
2306XWSRZL25A6S005 | 2025-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-12 | 2025-07-04 | 否 | 2306XWSRZL22C2S001 | 回复 | S-WSR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分）（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XWESZL22C4C003 | 2025-09-24 |  | 2306XWESZL22Q2C006 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 吕佳宁@lvjn | Y | 否 | [5 empty] | C-WES-WCC-1GG-02-22Q2-22C4 | C | WES | WCC | 1GG | 02 | 22Q2 | 22C4 | 关闭 | 重要厂用水设计温度，水质条件:包括比热容，密度，导热系数等 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23060CIZL25A3C005 | 2024-08-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-08-16 | 2024-08-14 | 否 | 23060CIZL25D2C003 | 回复 | C-CI---1ND-01-25A3-25D2 | C | CI | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室暖通用电负荷资料 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XTFAZL25A6S017 | 2025-07-17 |  | 2306XTFAZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 辅助给水系统（TFA）对流量孔板的参数要求 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23061IURZL22E2C001 | 2024-09-30 |  | 23061IURZL25D2C001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 阎子涵@l-yanzh | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 否 | 23061IURZL25D2C002 | 回复 | C-IUR-ITI-1DY-01-25D2-22E2 | C | IUR | ITI | 1DY | 01 | 25D2 | 22E2 | 关闭 | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
2306XSXZL25A1S002 | 2024-09-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-19 | 否 | 2306XSXZL25E5S002 | 回复 | S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-12-31 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
23061CIZL25D4C034 | 2025-01-02 |  | 23061CIZL25D2C037 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2025-01-16 | 2025-01-13 | 否 | 23061CIZL25D2C040 | 回复 | C-CI---1DY-01-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 电气低压配电室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XWSSZL25A6B002 | 2024-10-21 |  | 2306XWSSZL25A6B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | B-WSS-PO-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSS | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XURZL25A3S003 | 2024-11-11 |  | 2306XURZL25B2S003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李炳宪@libx | Y | 否 | [5 empty] | S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 苏永涛@suyt | 王倩@wangqiane | 编制
2306XMXZL25D1C033 | 2024-10-11 |  | 2306XMXZL25D4C016 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 否 | 2306XMXZL25D4C018 | 传递 | C-MX---1YG-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛工艺系统仪控P&ID图（仪表相关内容）系统P&ID图 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061CIZL25D1C008 | 2024-09-11 |  | 23061CIZL25D4C016 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-09-25 | 2024-09-12 | 否 | 2306XCIZL25D4C004 | 回复 | C-CI---1HY-01-25D1-25D4 | C | CI | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学区域平面布置资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XCLMZL22N2S001 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2306XCLMZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张世超@zhangsca | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2LX-01-22D1-22N2 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学分析资料单 | 2025-01-20 | 王鹏@wangpeng | 刘昕宇@liuxym | 编制
2306XWNCZL22E3C001 | 2024-07-31 |  | 2306XWNCZL22Q8C003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 于会超@yuhc | N | 否 | [5 empty] | C-WNC---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WNC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统(WNC)仪控任务书及流程图 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
23060MXZL25D4C004 | 2024-09-22 |  | 23060MXZL25A3C013 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-10-06 | 2024-09-29 | 否 | 23060MXZL25A3C020 | 传递 | C-MX---1NT-01-25A3-25D4 | C | MX | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 暖通设备布置图及流程图、控制联动要求(包括风机，防火阀，防排烟阀，百叶窗等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306YWESZL22Q2C001 | 2024-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-电气一室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 是 | 2306YWESZL22R1C001 | 回复 | C-WES---1GD-01-22Q2-22R1 | C | WES | - | 1GD | 01 | 22Q2 | 22R1 | 关闭 | WES系统应急柴油机加载资料 | 2024-04-15 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XTTBZL25A6S006 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-15 | 否 | 2306XTTBZL25A6S009 | 回复 | S-TTB-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TTB系统所需氮气条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23060WNDZL25D4C001 | 2024-04-01 |  | 23060WNDZL22Q8C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 公用系统所-公用二室 | 梁飞飞@liangff | N | 是 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 是 | 23060WNDZL22Q8C002 | 传递 | C-WND---1GY-1-22Q8-25D4 | C | WND | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制 | 2024-04-26 |  | 接口内容需讨论，讨论后升版接口 |  | 2024-04-17 | 丁学姣@dingxj
23069CIZL25D2C001 | 2024-09-06 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-20 | 2024-09-12 | 否 | 23069CIZL25A4C002 | 回复 | C-CI-CI-1DS-03-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 03 | 25D2 | 25A4 | 打开 | 主变、高压厂变区域电气沟道布置 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061MXZL25D1C010 | 2024-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 是 | 23061MXZL25D2C010 | 回复 | C-MX---1HD-02-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 02 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 化学用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XTTBZL22B5C001 | 2025-09-19 |  | 2306XTTBZL22C4C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-TTB---9GF-01-22C4-22B5 | C | TTB | - | 9GF | 01 | 22C4 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 提供蒸汽发生器排污流量；提供蒸汽发生器排污系统对碘、铯、其它核素的去污因子； | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 张蕊b@zhangruib | 编制
2306XTSMZL25A6S007 | 2024-10-18 |  | 2306XTSMZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TSM | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TSM系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
23061MXZL25D2C011 | 2024-08-20 |  | 23061MXZL25D1C010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1HD-02-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 02 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 化学用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23069VRWZL25A3S002 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 23069VRWZL25A6S007 | 回复 | S-VRW-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）排水条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
23060MXZL25A3C026 | 2024-10-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 是 | 23060MXZL25D1C014 | 回复 | C-MX---1NG-04-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 04 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 暖通除盐水用量需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制 |  |  | 系统回复关联文函号错误，已重新提交并回复。 |  | 2024-11-15 | 窦万升@douws
2306XMXZL25D3C006 | 2024-10-14 |  | 2306XMXZL25D1C031 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 否 | 2306XMXZL25D1C039 | 传递 | C-MX---1GJ-07-25D1-25D3 | C | MX | - | 1GJ | 07 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 存储油箱、主油箱事故油池及阀门井资料，包括事故油坑和阀门井尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-10-31 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XWCWZL25D1C012 | 2024-09-27 |  | 2306XWCWZL22Q2C012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-WCW---1GG-03-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水水质 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XCILZL22C1C006 | 2025-10-14 |  | 2306XNIZL22Q8C009 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-公用二室 | 皮耀@piyao | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9XX-04-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 04 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4公用二室给排水相关安全壳隔离阀信息列表内容确认 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
23061GBZL25C2S001 | 2024-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 申浩@shenhaoa | N | 是 | 2024-09-02 | 2024-08-27 | 否 | 23061GBZL25D3S001 | 回复 | B-GB-MX-1JJ-1-25C2-25D3 | B | GB | MX | 1JJ | 1 | 25C2 | 25D3 | 打开 | 常规岛与GB沟的结构实体接口 | 2024-09-20 | 辛亭@xinting | 申浩@shenhaoa | 编制
23069WQBZL25A6B004 | 2024-08-01 |  | 23069WQBZL21D3B003 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-WQB-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 作废
2306XVEEZL25A3S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-22 | 否 | 2306XVEEZL25A6S007 | 回复 | S-VEE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
23061MXZL25D3C005 | 2024-12-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 否 | 23061MXZL25D1C059 | 回复 | C-MX---1JH-01-25D3-25D1 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XRBMZL25A6S005 | 2024-10-18 |  | 2306XRBMZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RBM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RBM流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23060MXZL25A3C010 | 2024-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-02 | 2024-08-31 | 否 | 23060MXZL25D1C003 | 回复 | C-MX---1NH-01-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NH | 01 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区暖通空调及风管通风竖井布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23060WNDZL22Q8C004 | 2024-10-17 |  | 2306XMXZL25D1C037 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | Y | 否 | [5 empty] | C-MX-WND-1GG-02-25D1-22Q8 | C | MX | WND | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛WND系统手册资料及常规岛WND流程图 | 2024-11-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306YFWPZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YFWPZL22C7C004 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用二室 | 姜奕舒@jiangysa | N | 否 | [5 empty] | C-FWP---1GD-1-22Q8-22R2 | C | FWP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统(FWP)用电资料 | 2024-03-17 | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XCAMZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XCAMZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2FQ-01-25A3-22C2 | S | CAM | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
23060WSRZL25A6B011 | 2025-09-30 |  | 23060WSRZL25A2B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-PO-1GH-02-25A2-25A6 | B | WSR | PO | 1GH | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供非核级离心泵0WSR203PO设计条件（QL子项） | 2025-12-31 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2306XNIZL22R2C001 | 2025-04-08 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气二室 | 电气设计所-电气四室 | 姜奕舒@jiangysa | N | 是 | 2025-04-22 | 2025-05-08 | 是 | 2306XNIZL22R4C004 | 回复 | C-NI-NI-1DD-01-22R2-22R4 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R2 | 22R4 | 关闭 | 提供电气二室设计范围内电缆清单 | 2025-05-08 | 路进军@lujj | 姜奕舒@jiangysa | 编制
23061WWCZL25A1S003 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-19 | 否 | 23061WWCZL25A6S002 | 回复 | S-WWC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WWC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2306XRFHZL22D4S007 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-10-11 | 是 | 2306XRFHZL22D4S010 | 回复 | S-RFH-RFH-1HH-33-22D4-22D4 | S | RFH | RFH | 1HH | 33 | 22D4 | 22D4 | 关闭 | 堆内构件吊具测力装置设计任务书 | 2025-09-25 | 王鹏@wangpeng | 沈艳祥@shenyx | 编制
2306XMXZL25D2C003 | 2024-08-14 |  | 2306XMXZL25D1C006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1GD-04-25D1-25D2 | C | MX | - | 1GD | 04 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 热机特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XWCCZL25A6S003 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-15 | 否 | 2306XWCCZL25A6S009 | 回复 | S-WCC-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2306XZBRZL25A6S024 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-12 | 否 | 2306XZBRZL25B3S003 | 回复 | S-ZBR---1GY-03-25A6-25B3 | S | ZBR | - | 1GY | 03 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV设计任务书 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
23061MXZL25D1C052 | 2024-10-27 |  | 23061MXZL25D1C045 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-11-10 | 2024-10-31 | 否 | 23061MXZL25D1C053 | 回复 | C-MX---1HG-01-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 01 | 25D1 | 25D1 | 关闭 | 压缩空气需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XIRMZL25B3S002 | 2024-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 胡骏驰@hujcd | N | 是 | 2024-11-03 | 2024-11-01 | 否 | 2306XIRMZL25A3S001 | 回复 | S-IRM---1YN-01-25B3-25A3 | S | IRM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2025-04-20 | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu | 编制
2306XCIZL25D4C004 | 2024-09-12 |  | 23061CIZL25D1C008 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 否 | 2306XCIZL25D1C012 | 传递 | C-CI---1HY-01-25D1-25D4 | C | CI | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学区域平面布置资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XNIZL22D4C006 | 2025-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 董鹏@dongpenga | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-25 | 否 | 2306XNIZL22B6C002 | 回复 | C-NI---9LX-01-22D4-22B6 | C | NI | - | 9LX | 01 | 22D4 | 22B6 | 关闭 | 提供乏燃料运输容器厂外运输的坠落事故的相关描述，及乏燃料运输容器厂内转运的最大跌落高度及乏燃料运输容器吊车相关描述。 | 2025-10-30 | 王鹏@wangpeng | 董鹏@dongpenga | 编制
2306XRSIZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XRSIZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
23060MXZL25D2C007 | 2024-09-30 |  | 23060MXZL25A3C018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1ND-03-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层暖通设备布置、管道布置 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XRVDZL25E5B007 | 2024-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-22 | 否 | 2306XRVDZL25C1B001 | 回复 | B-RVD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | B | RVD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-12-31 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2306YWODZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YWODZL22C7C004 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用二室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-WOD---1GD-01-22Q8-22R2 | C | WOD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)用电资料。 | 2024-03-17 | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb | 编制
23069ZLTZL21D3B013 | 2025-09-29 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-09-30 | 否 | 23069ZLTZL25A6B003 | 回复 | B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XMXZL25D1C055 | 2025-06-04 |  | 2306XMXZL25D4C029 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YG-04-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 04 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控布置条件（控制室、电子设备间、电缆夹层等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XRFHZL25E5S001 | 2025-01-19 |  | 2306XRFHZL22D4S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 郭蒙蒙@l-guomm | N | 是 | 2025-02-02 | 2025-01-16 | 否 | 2306XRFHZL22D4S004 | 传递 | S-RFH---1HH-01-22D4-25E5 | S | RFH | - | 1HH | 01 | 22D4 | 25E5 | 关闭 | 提供RFH系统设备燃料厂房水池钢覆面埋板资料 | 2025-02-20 | 王鹏@wangpeng | 胡仲凯@huzk | 编制
2306YFWDZL22C7C001 | 2024-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 电气设计所-电气一室 | 李娜娜@linn | N | 是 | 2024-01-29 | 2024-05-13 | 是 | 2306YFWDZL22R1C001 | 回复 | C-FWD---1GD-1-22Q8-22R1 | C | FWD | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R1 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）应急加载资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 李娜娜@linn | 编制
23061CLMZL25A2S001 | 2024-10-26 |  | 23061CLMZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-WAS-1HG-01-22D1-25A2 | S | CLM | WAS | 1HG | 01 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供外层安全壳泄漏率试验所需公用压缩空气接口 | 2025-04-15 | 王鹏@wangpeng | 李雨桐@liytc | 编制
2306XZBRZL21D3B006 | 2024-05-29 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-05-31 | 否 | 2306XZBRZL25E5B005 | 回复 | B-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2024-05-15 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
23061MXZL25C3C016 | 2024-10-16 |  | 23061MXZL25C3C015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JZ-01-25C3-25C3 | C | MX | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061CIZL25A4C021 | 2024-09-27 |  | 23061CIZL25D2C029 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1DS-06-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 06 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 汽机房电缆桥架、电缆竖井布置资料及防火封堵布置 | 2024-11-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061MXZL25D4C020 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 是 | 23061MXZL25D2C022 | 回复 | C-MX---1YD-03-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 03 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房仪控专业用电缆电缆夹层主通道、托架 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XCIZL25D1C007 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-12 | 否 | 2306XCIZL25D4C003 | 回复 | C-CI---1GY-02-25D1-25D4 | C | CI | - | 1GY | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 工艺系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23060MXZL25A3C013 | 2024-09-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-22 | 否 | 23060MXZL25D4C004 | 回复 | C-MX---1NT-01-25A3-25D4 | C | MX | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 暖通设备布置图及流程图、控制联动要求(包括风机，防火阀，防排烟阀，百叶窗等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XCFEZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XCFEZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CFE | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XCIZL25A4C004 | 2025-06-12 |  | 2306XCIZL25D1C021 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李宪祺@lixqd | N | 否 | [5 empty] | C-CI-WCW-1GG-01-25D1-25A4 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 4444-01-01 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XKAZL25A2S001 | 2024-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-29 | 否 | 2306XKAZL25E5S001 | 回复 | S-KA-NI-1BH-01-25A2-25E5 | S | KA | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供KA厂房电梯设计任务书 | 2024-12-30 | 苏永涛@suyt | 康乐嘉@kanglja | 编制
2306XVCLZL25A3S006 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVCLZL25A6S003 | 回复 | S-VCL-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供主控室空调系统（VCL）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
23061WESZL22Q2C006 | 2024-07-24 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-08-07 | 2024-07-29 | 否 | 23061WESZL25B2C001 | 回复 | C-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书，流程图。 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23061CIZL25A4C027 | 2025-07-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-22 | 否 | 23061CIZL22Q2C001 | 回复 | C---FSW-1GG-01-25A4-22Q2 | C | - | FSW | 1GG | 01 | 25A4 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛消防用水需求（消防用水流量、设计接口压力、消防水池容积及配置要求）、接口管径、位置及标高 | 2025-08-30 | 郝庆福@haoqf | 李宪祺@lixqd | 编制
23061MXZL25D1C036 | 2024-09-30 |  | 23061MXZL25D2C028 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-12 | 否 | 23061MXZL25D2C034 | 传递 | C-MX---1DG-05-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 05 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 电气设备房间布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
230699TEZL25A4C001 | 2024-06-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 否 | 230699TEZL25D2C001 | 回复 | C-9TE---1SD-01-25A4-25D2 | C | 9TE | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | TE子项水工用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23061CIZL25D2C032 | 2024-10-07 |  | 23061CIZL25D4C024 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-21 | 2024-10-15 | 否 | 23061CIZL25D4C029 | 回复 | C-CI---1DY-03-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 03 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 常规岛电缆通道图（包括与核岛电缆通道连接的电缆主通道接口、类型、规格、标高等） | 2024-11-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XZBRZL25C1S003 | 2025-08-07 |  | 2306XZBRZL25E5S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | S | ZBR | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N223房间中间贮槽（ZBR002/003/004BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma | 编制
2306XTFAZL25A6S012 | 2024-10-19 |  | 2306XTFAZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XWSCZL25A6S005 | 2024-10-18 |  | 2306XWSCZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSC流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XRCVZL22N2S001 | 2025-02-28 |  | 2306XRCVZL22D2S003 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 宿昊@suhao | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-BL-2LX-01-22D2-22N2 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学分析资料单 | 2025-02-28 | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg | 编制
23069WWCZL22Q8C001 | 2024-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-08-30 | 否 | 23069WWCZL25A6C001 | 回复 | C-WWC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | C | WWC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC冷冻水泵数据表 | 2023-10-31 | 李博@libo | 顾欣@guxin | 编制
2306XCAMZL25A3S003 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 否 | 2306XCAMZL25A6S002 | 回复 | S-CAM-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2306XTFAZL25A6S013 | 2024-10-22 |  | 2306XTFAZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 辅助给水系统（TFA）所需氮气的参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XSXZL25A1S001 | 2024-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-10 | 否 | 2306XSXZL25E5S001 | 回复 | S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-12-31 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
2306XVARZL25A3S001 | 2025-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-10-14 | 2025-10-13 | 否 | 2306XVARZL22Q7S001 | 回复 | S-VAR---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAR | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2306G5013-平衡阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
2306XZBRZL25A3S001 | 2024-09-30 |  | 2306XZBRZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1XN-01-25A6-25A3 | S | ZBR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306YVFLZL25A6C001 | 2024-03-11 |  | 2306YVFLZL22Q7C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | C-VFL-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VFL | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
23061NIZL22A3C001 | 2025-10-11 |  | 23061NIZL22B5C001 | A | 回复 | 同意 | 总体所-概率安全分析室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 周京华@zhoujha | N | 否 | [5 empty] | C-NI---9FZ-01-22B5-22A3 | C | NI | - | 9FZ | 01 | 22B5 | 22A3 | 关闭 | 19.1.5.1外部事件筛选，提供专业范围内外部事件筛选信息 | 2025-10-15 | 张君南@zhangjna | 陈卓然@chenzra | 编制
2306XRBMZL25E5B001 | 2024-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 否 | 2306XRBMZL25A1B001 | 回复 | B-RBM-BA-1HB-03-25E5-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学混合箱（RBM006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2306XPCSZL25A3S001 | 2024-10-11 |  | 2306XPCSZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS---1XN-01-25A6-25A3 | S | PCS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供PCS系统通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XNIZL22C1C010 | 2025-09-24 |  | 2306XNIZL22Q2C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 薛棋铭@xueqm | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9SX-01-22Q2-22C1 | C | NI | NI | 9SX | 01 | 22Q2 | 22C1 | 关闭 | 3.9.6 水工范围内的泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
23069PSARZL22S3C001 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 总图地质所-岩土工程室 | 公用系统所-水工工艺三室 | 王小元@wangxyf | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-18 | 是 | 23069PSARZL22Q3C001 | 回复 | C-----9ZX-01-22S3-22Q3 | C | - | - | 9ZX | 01 | 22S3 | 22Q3 | 关闭 | 2.4.1.1节提供厂区地下水条件。 | 2025-09-15 | 李正强@lizqc | 王小元@wangxyf | 编制 | 2025-09-19 |  | 专业内部需进行讨论，导致延误回复 |  | 2025-09-17 | 关智滔@guanzt
23061MXZL25A4C015 | 2025-01-08 |  | 23061MXZL25C3C022 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李宪祺@lixqd | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JS-04-25C3-25A4 | C | MX | - | 1JS | 04 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XNIZL22Q2C001 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-24 | 是 | 2306XNIZL22C1C010 | 回复 | C-NI-NI-9SX-01-22Q2-22C1 | C | NI | NI | 9SX | 01 | 22Q2 | 22C1 | 关闭 | 3.9.6 水工范围内的泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2306XMXZL25D4C021 | 2024-12-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 否 | 2306XMXZL25D1C048 | 回复 | C-MX---1YG-04-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 04 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控布置条件（控制室、电子设备间、电缆夹层等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XWESZL22Q2S001 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-04 | 否 | 2306XWESZL22C2S001 | 回复 | S-WES---2FQ-01-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2306XPCSZL25E5B004 | 2024-10-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2024-10-15 | 2024-10-14 | 否 | 2306XPCSZL25A2B001 | 回复 | B-PCS-BA-1HB-02-25E5-25A2 | B | PCS | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供PCS系统电加热箱（PCS008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-12-31 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
2306XFWPZL22R2C001 | 2024-09-21 |  | 2306XFWPZL22Q8C001 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用二室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-FWP---1GD-1-22Q8-22R2 | C | FWP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统(FWP)用电资料 | 2024-03-17 | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XWCWZL22Q2C019 | 2024-10-22 |  | 2306XWCWZL25D1C015 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | Y | 否 | [5 empty] | C-WCW---1GG-01-25D1-22Q2 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 冷却水特性：循环水流量对应下常规岛内循环水系统水头损失（常规岛系统分段循环水水损资料）、凝汽器水室顶标高 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XZBRZL22D1S003 | 2024-10-11 |  | 2306XZBRZL25A6S004 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘迎@liuyingc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1GH-02-25A6-22D1 | S | ZBR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2025-03-25 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
23061MXZL25D3S003 | 2024-08-27 |  | 23061MXZL25A4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马石岩@masy | Y | 是 | 2024-09-10 |  | 是 |  |  | S-MX---1SJ-1-25A4-25D3 | S | MX | - | 1SJ | 1 | 25A4 | 25D3 | 打开 | 主厂房水工资料：设备、消防水坑、深基坑等布置及荷载资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 作废
23060MXZL25D2C003 | 2024-08-20 |  | 23060MXZL25A3C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 耿卜雄@gengbx | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1ND-02-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306YWAPZL25A6C001 | 2024-02-02 |  | 2306YWAPZL22C7C003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2024-02-16 | 2024-02-22 | 是 | 2306YWAPZL22Q8C001 | 传递 | C-WAP---2FQ-01-22Q8-25A6 | C | WAP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单。 | 2024-02-26 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
23061MBZL25D1C002 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-27 | 否 | 23061MBZL25D3C001 | 回复 | B-MB---1HJ-02-25D1-25D3 | B | MB | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主厂房化学水厂房布置及荷载资料，包括水池、深基坑的布置、防腐要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XWNCZL22C2C001 | 2024-08-12 |  | 2306XWNCZL22Q8C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | C-WNC---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WNC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2306XRVDZL25A6S009 | 2024-10-15 |  | 2306XRVDZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD系统所需氮气接口 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23061CIZL25A4C024 | 2024-10-26 |  | 23061CIZL25D3C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李宪祺@lixqd | N | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1JS-01-25D3-25A4 | C | CI | CI | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XTTBZL25A6S012 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XTTBZL22C2S001 | 回复 | S-TTB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TTB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23061CIZL25C3C002 | 2024-08-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-10 | 否 | 23061CIZL25D2C024 | 回复 | C-CI---1ZD-01-25C3-25D2 | C | CI | - | 1ZD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 厂区总平面图（包括厂区廊道平、剖面图） | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 李丽@lilib | 编制
23061MXZL25A3C007 | 2025-01-15 |  | 23061MXZL25C3C022 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王利军@wanglje | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JN-01-25C3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XWCCZL25A6S008 | 2024-10-15 |  | 2306XWCCZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | WCC | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WCC流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2306XMXZL25D1C042 | 2024-11-07 |  | 2306XMXZL25D2C011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1DG-01-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 01 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 闭式冷却水需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23060WCDZL25D1C006 | 2024-11-01 |  | 23060WCDZL22Q8C006 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-11-15 | 2024-12-27 | 是 | 23060WCDZL22Q8C008 | 回复 | C-MX-WCD-1GG-01-25D1-22Q8 | C | MX | WCD | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制 | 2024-12-27 |  | 20241218：按照用户最新提资变化，WCD系统需重新计算系统设计参数。2024.12.27前回复。 |  | 2024-12-18 | 丁学姣@dingxj
23061WESZL22Q2C003 | 2024-06-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-07-02 | 2024-06-27 | 否 | 23061WESZL22E3C001 | 回复 | C-WES---1GY-01-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XZGTZL22E3B003 | 2025-09-16 |  | 2306XZGTZL21D3B003 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王梦含@wangmha | Y | 否 | [5 empty] | B-ZGT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | B | ZGT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2306YWAPZL25A6C002 | 2024-02-28 |  | 2306YWAPZL22Q8C001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 李姗@lishan | Y | 否 | [5 empty] | C-WAP---2FQ-01-22Q8-25A6 | C | WAP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单。 | 2024-02-26 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
2306XVFLZL25A3S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVFLZL25A6S003 | 回复 | S-VFL-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VFL通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
23061MXZL25D2C038 | 2024-12-23 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 否 | 23061MXZL25D1C058 | 回复 | C-MX---1DG-04-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 04 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电缆桥架布置及底层沟道布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XWSRZL25A6B010 | 2025-09-30 |  | 2306XWSRZL25A6B009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-PO-1GG-03-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 03 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统排水泵设计任务书（NI部分） | 2025-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XZBRZL21D3B008 | 2024-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-27 | 否 | 2306XZBRZL22E3B001 | 回复 | B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
23061CIZL22R5C002 | 2024-10-28 |  | 23061CIZL25D4C028 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-通信一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李怡冰@liybc | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-08 | 否 | 23061CIZL25D4C031 | 回复 | C-CI-NI-1TT-01-25D4-22R5 | C | CI | NI | 1TT | 01 | 25D4 | 22R5 | 关闭 | 通信系统常规岛子项通讯终端设置情况（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
2306XVAEZL25A3S006 | 2024-11-26 |  | 2306XVAEZL25A1S002 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2024-12-10 | 2024-12-04 | 否 | 2306XVAEZL25A1S003 | 回复 | S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2306XWRWZL25A6C001 | 2025-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 兰志远@l-lanzy | Y | 是 | 2025-06-13 |  | 是 |  |  | C-WRW-GB-2LT-01-25A6-25A4 | C | WRW | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 打开 | 提供生产水系统流程图（厂区部分） | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 兰志远@l-lanzy | 编制
2306YVCFZL22Q7C003 | 2024-02-22 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2024-03-07 | 2024-02-29 | 否 | 2306YVCFZL22Q8C001 | 回复 | C-VCF-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VCF | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）冷冻水资料。提供VCF系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
23060WCDZL22Q8C007 | 2024-10-18 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-11-01 | 2024-10-25 | 否 | 23060WCDZL25D1C005 | 回复 | C-WCD-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WCD | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WCD系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力 | 2024-10-15 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XZBRZL25E5S003 | 2025-06-13 |  | 2306XZBRZL25A6S025 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王峰e@wangfenge | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-ED-1GH-01-25A6-25E5 | S | ZBR | ED | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供就地取样箱(ZBR002ED)设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
230699TEZL25D4C002 | 2024-07-08 |  | 230699TEZL25A4C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1ST-01-25A4-25D4 | C | 9TE | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25D4 | 关闭 | 各灭火系统流程图（包括气体灭火、水灭火等所有系统）；消防设备布置图、控制联动要求(包括消防泵，雨淋阀等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
230612PCSZL22C1B002 | 2024-07-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 侯婷@houting | N | 是 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 是 | 230612PCSZL25E5B001 | 回复 | B-PCS-BA-1GH-1-22C1-25E5 | B | PCS | BA | 1GH | 1 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供PCS008BA PCS系统电加热箱设计任务书 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 侯婷@houting | 编制 |  |  | 外部原因；新版压力容器设计人员名单下发时间；2024年7月30日已完成回复，对下游专业无影响。 | PCS系统电加热箱设计任务书中，地震相关说明尚不确定，需所领导与总图地质所讨论后确定。 | 2024-07-31 | 肖占方@xiaozf
2306XMXZL25A4C001 | 2025-10-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-27 | 否 | 2306XMXZL25C3C004 | 回复 | C-MX---1SJ-01-25A4-25C3 | C | MX | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 主厂房水工房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23069TEZL25A3C003 | 2024-12-31 |  | 23069TEZL25D2C007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王利军@wanglje | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1DN-01-25D2-25A3 | C | 9TE | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | TE子项布置图、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23060WSRZL25A2B002 | 2025-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-09-30 | 否 | 23060WSRZL25A6B011 | 回复 | B-WSR-PO-1GH-02-25A2-25A6 | B | WSR | PO | 1GH | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供非核级离心泵0WSR203PO设计条件（QL子项） | 2025-12-31 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2306XRVDZL25A6S020 | 2025-07-17 |  | 2306XRVDZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | RVD | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD系统孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XWCWZL25D1C017 | 2024-10-24 |  | 2306XWCWZL22Q2C014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-WCW---1GG-01-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | GD循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 2024-10-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XZBRZL22E4S001 | 2024-11-26 |  | 2306XZBRZL25A6S017 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 谢永骥@xieyj | Y | 是 | 2024-12-10 |  | 是 |  |  | S-ZBR---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 打开 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制 |  |  | 外部原因，待分级文件确定后升班该接口。 |  | 2024-11-28 | 于嘉蕾@yujlc
2306XHBZL21D3S001 | 2025-08-05 |  | 2306XZSTZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡继生@hujsa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GG-01-25A6-21D3 | S | ZST | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）可视流动指示器清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XCHCZL25A6S001 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-12 | 否 | 2306XCHCZL22B7S001 | 回复 | S-CHC---1GD-01-25A6-22B7 | S | CHC | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22B7 | 关闭 | 提供氢气复合器布置方案进行消氢计算 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XRNSZL25A6S003 | 2024-09-30 |  | 2306XRNSZL22E4S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-09 | 否 | 2306XRNSZL22E4S002 | 回复 | S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-03-20 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XNIZL22D1C001 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-05 | 否 | 2306XNIZL22B2C004 | 回复 | C-NI---9HF-03-22D1-22B2 | C | NI | - | 9HF | 03 | 22D1 | 22B2 | 关闭 | 6.2.6安全壳泄漏试验 | 2025-09-30 | 王鹏@wangpeng | 李雨桐@liytc | 编制
23061CIZL25D2C023 | 2024-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-09-05 | 否 | 23061CIZL25C3C005 | 回复 | C-CI---1DZ-01-25D2-25C3 | C | CI | - | 1DZ | 01 | 25D2 | 25C3 | 打开 | 沟道、变压器区及围栏布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XVMOZL25A3S006 | 2024-10-31 |  | 2306XVMOZL25A1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2024-11-14 | 2024-11-09 | 否 | 2306XVMOZL25A1S002 | 回复 | S-VMO-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VMO | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2306XWNDZL25A6S001 | 2025-06-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-07-03 | 是 | 2306XWNDZL22C2S001 | 回复 | S-WND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
23060HZZL22Q6C013 | 2025-07-14 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘思涵@liushd | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 是 | 23060HZZL22C4C001 | 回复 | C-HZ-WSD-1GB-02-22Q6-22C4 | C | HZ | WSD | 1GB | 02 | 22Q6 | 22C4 | 关闭 | 提供HZ子项所需蒸汽参数、用量、工况、管道接口参数资料（至HZ子项与GB沟分界处） | 2025-12-30 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
23060MXZL25D1C011 | 2024-11-07 |  | 23060MXZL25A3C025 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1NG-02-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 02 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层暖通设备、管道布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23060WCDZL22Q8C003 | 2024-04-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-05-03 | 2024-04-29 | 否 | 23060WCDZL25D4C002 | 回复 | C-WCD---1GY-1-22Q8-25D4 | C | WCD | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)仪控任务书 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XRFHZL22D4B002 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 胡仲凯@huzk | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 是 | 2306XRFHZL22B4B001 | 回复 | B-RFH-BA-9HF-01-22D4-22B4 | B | RFH | BA | 9HF | 01 | 22D4 | 22B4 | 关闭 | 12.3提供燃料转运通道辐射屏蔽设计输入条件资料 | 2025-09-30 | 王鹏@wangpeng | 胡仲凯@huzk | 编制
2306YVAEZL22Q7C001 | 2024-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2024-03-03 | 2024-02-27 | 否 | 2306YVAEZL22Q8C001 | 回复 | C-VAE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VAE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（VAE）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306XCILZL22C1C004 | 2025-09-24 |  | 2306XNIZL22Q8C003 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-公用二室 | 皮耀@piyao | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-09-26 | 否 | 2306XNIZL22Q8C009 | 传递 | C-NI-NI-9XX-04-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 04 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4公用二室给排水相关安全壳隔离阀信息列表内容确认 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2306XRSIZL22D2S002 | 2024-12-13 |  | 2306XRSIZL25A2S002 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 否 | [5 empty] | S-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | S | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔、接管等布置信息 | 9999-01-01 | 丁丹萍@dingdp | 桂秋媛@guiqy | 编制
230609TEZL25A3C004 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-10 | 否 | 230609TEZL25D2C004 | 回复 | C-9TE---1ND-03-25A3-25D2 | C | 9TE | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | TE子项暖通设备布置、管道布置 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XNIZL22N3C001 | 2025-10-20 |  | 2306XNIZL22D4C005 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-力学技术研究室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 龙波@longbo | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9LX-01-22D4-22N3 | C | NI | - | 9LX | 01 | 22D4 | 22N3 | 关闭 | 提供乏燃料运输容器厂内转运的最大跌落高度，用于容器厂内跌落计算。 | 2025-12-31 | 王鹏@wangpeng | 董鹏@dongpenga | 编制
2306XRNSZL25A3S001 | 2024-09-30 |  | 2306XRNSZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---1XN-01-25A6-25A3 | S | RNS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23061NIZL22B2C004 | 2025-10-23 |  | 23061NIZL22P3C003 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 建筑结构所-结构一室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9JF-12-22P3-22B2 | C | NI | - | 9JF | 12 | 22P3 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）钢平台型钢材料类型、表面积（单面）、厚度、体积 | 2025-10-24 | 武燕京@wuyj | 熊晓萌@xiongxm | 编制
23069WQBZL22E3C001 | 2024-07-17 |  | 23069WQBZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | C-WQB---2LT-01-21D3-22E3 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XRFHZL22E3S002 | 2025-01-20 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李波@libob | N | 是 | 2025-02-03 | 2025-01-22 | 否 | 2306XRFHZL25E5S003 | 回复 | S-RFH---1YH-01-22E3-25E5 | S | RFH | - | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提交仪控专业KA厂房转运装置钢覆面预埋件资料 | 2025-01-22 | 崔明路@cuiml | 李波@libob | 编制
2306XFADZL22R5C003 | 2024-06-18 |  |  | C | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气二室 | 张琳娜d@zhanglnd | N | 是 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 是 | 2306XFADZL22R2C003 | 回复 | C-FAD---1GD-1-22R5-22R2 | C | FAD | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛FAD系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
2306XNIZL22B2C011 | 2025-09-29 |  | 2306XNIZL22C2C002 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9BF-01-22C2-22B2 | C | NI | - | 9BF | 01 | 22C2 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）PCS换热器的管道材料、表面积、管道体积（金属部分）和/或平均厚度。 | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 杨理烽@yanglf | 编制
230601MXZL25C3S001 | 2024-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李丽@lilib | N | 是 | 2024-09-02 | 2024-08-27 | 否 | 230601MXZL25D3S001 | 回复 | B-MX---1ZJ-1-25C3-25D3 | B | MX | - | 1ZJ | 1 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | 总平面布置图，包括厂坪标高、主厂房平面定位坐标、指北针及室外管沟布置等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 杨园园@yangyyc | 编制
2306XCIZL22R4C001 | 2024-09-24 |  | 2306XCIZL25D2C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 郭翀@guochonga | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-NI-1DD-01-25D2-22R4 | C | CI | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R4 | 关闭 | 常规岛开列的跨岛电气电缆清单 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XCUPZL25A6S003 | 2024-10-17 |  | 2306XCUPZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2306XWCWZL22Q2C004 | 2024-08-23 |  | 2306XWCWZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 是 | 2306XWCWZL25D1C006 | 传递 | C-WCW---1GG-03-25D1-22Q2 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛院负责部分的循环水（WCW）系统流程图 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306YMXZL25A3C001 | 2025-10-28 |  | 2306YMXZL25D1C001 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1GN-01-25D1-25A3 | C | MX | - | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061CIZL25D2C038 | 2024-12-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-30 | 否 | 23061CIZL25D4C033 | 回复 | C-CI---1DY-03-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 03 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 常规岛电缆通道图（包括与核岛电缆通道连接的电缆主通道接口、类型、规格、标高等） | 2024-11-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XCAVZL25A6S001 | 2024-10-15 |  | 2306XCAVZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-CAV-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 环形空间通风系统（CAV）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2306XWPWZL25A6S001 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-15 | 否 | 2306XWPWZL25A6S004 | 回复 | S-WPW-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WPW | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WPW系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2306XNIZL22P3S002 | 2025-03-11 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张春龙@zhangcla | N | 是 | 2025-03-25 | 2025-03-20 | 否 | 2306XNIZL25C1S001 | 回复 | S-NI-NI-1JJ-01-22P3-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | 整体筏基配筋结果提资 | 2026-03-20 | 武燕京@wuyj | 张春龙@zhangcla | 编制
2306XZBRZL22C2B001 | 2024-06-05 |  | 2306XZBRZL21D3B005 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 黄若琳@huangrl | N | 是 | 2024-06-19 | 2024-06-12 | 否 | 2306XZBRZL21D3B007 | 传递 | B-ZBR-PO-1GS-01-21D3-22C2 | B | ZBR | PO | 1GS | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供ZBR屏蔽泵设计条件 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
23061MXZL25D4C011 | 2024-07-08 |  | 23061MXZL25D1C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1HT-02-25D1-25D4 | C | MX | - | 1HT | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23061NIZL22P3C004 | 2025-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 熊晓萌@xiongxm | N | 是 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | 否 | 23061NIZL22B2C003 | 回复 | C-NI---9JF-11-22P3-22B2 | C | NI | - | 9JF | 11 | 22P3 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）钢格栅材料类型，表面积（单面）、厚度 | 2025-10-24 | 武燕京@wuyj | 熊晓萌@xiongxm | 编制
23061MXZL25D1C012 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 是 | 23061MXZL25D2C021 | 回复 | C-MX---1HD-03-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 03 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层化学各车间平、剖面布置图；设备定位图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23060GGZL25A4C005 | 2024-09-27 |  | 23060GGZL25A4C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 武旭优@wuxy | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-10 | 否 | 23060GGZL25A4C006 | 传递 | C-GG---1SS-01-25A4-25A4 | C | GG | - | 1SS | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | GIL廊道排水管道接点及相关信息 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 李宪祺@lixqd | 编制
2306YTSAZL22C3B001 | 2024-01-25 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 电气设计所-电气一室 | 陈晓霞@chenxxb | N | 是 | 2024-02-08 | 2024-05-06 | 是 | 2306YTSAZL22R1B001 | 回复 | B-TSA---1GD-03-22C3-22R1 | B | TSA | - | 1GD | 03 | 22C3 | 22R1 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）用电条件 | 2025-08-01 | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2306XWCCZL25A6S012 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XWCCZL22C2S001 | 回复 | S-WCC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WCC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XVDSZL25A3S002 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 甄林棚@zhenlp | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 否 | 2306XVDSZL25A6S006 | 回复 | S-VDS-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VDS | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VDS系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
23061MXZL25D2C041 | 2025-01-09 |  | 23061MXZL25C3C022 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JD-02-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XZBRZL25E5B008 | 2025-06-03 |  | 2306XZBRZL21D3B010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李景星@l-lijxc | N | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-08-31 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
23061MBZL25D1C005 | 2024-09-30 |  | 23061MBZL25D3C003 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 否 | 23061MBZL25D3C006 | 回复 | B-MB---1HJ-02-25D1-25D3 | B | MB | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主厂房化学水厂房布置及荷载资料，包括水池、深基坑的布置、防腐要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XVMOZL25A6S004 | 2024-10-23 |  | 2306XVMOZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VMO | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
23060QSZL21D1C001 | 2025-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王珂@wangkec | Y | 是 | 2025-05-29 |  | 是 |  |  | C-QS-GB-1GB-01-21D1-25A4 | C | QS | GB | 1GB | 01 | 21D1 | 25A4 | 打开 | 提供废物处理中心与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 苏鸣皋@sumg | 王珂@wangkec | 编制
2306XNIZL21D3C007 | 2025-09-20 |  | 2306XRCVZL22C1C001 | A | 回复 | 有意见 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 罗浩@luohaod | Y | 是 | 2025-10-04 |  | 是 |  |  | C-RCV-ZBR-9GG-01-22C1-21D3 | C | RCV | ZBR | 9GG | 01 | 22C1 | 21D3 | 打开 | 9.3.4.3 硼回收系统（ZBR）:请提供核电厂的不同设计运行状态下，从RCV系统排至ZBR系统的反应堆冷却剂量。 | 2025-09-15 | 刘亚光@liuyg | 张冉@zhangran | 编制
230612CIZL25F2C001 | 2025-11-03 |  | 230612CIZL25D4C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-工程经济所-安装室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李欣h@lixinh | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1TG-01-25D4-25F2 | C | CI | CI | 1TG | 01 | 25D4 | 25F2 | 关闭 | 通信设备材料清单 | 2025-11-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
23060MXZL25A3C019 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-12 | 否 | 23060MXZL25D1C008 | 回复 | C-MX---1NG-01-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 01 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 采暖用汽量及凝结水回收资料（凝结水量及回收方式） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XWASZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XWASZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WAS---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAS | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
230699TEZL25D2C006 | 2024-08-20 |  | 230699TEZL25D4C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1TD-01-25D4-25D2 | C | 9TE | - | 1TD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | TE子项通信用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
2306XZBRZL25A6S029 | 2025-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-14 | 否 | 2306XZBRZL25A6S032 | 回复 | S-ZBR-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZBR | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZBR系统孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306YFWDZL22Q8C002 | 2024-04-30 |  | 2306YFWDZL22R2C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 电气设计所-电气二室 | 李娜娜@linn | N | 是 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 否 | 2306YFWDZL22R2C002 | 回复 | C-FWD---1GD-1-22Q8-22R2 | C | FWD | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 李娜娜@linn | 编制
2306XZSTZL25E5S008 | 2025-08-12 |  | 2306XZSTZL25B3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1YH-01-25B3-25E5 | S | ZST | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST002BA)仪表接口信息 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 管祥宇@guanxya | 编制
23060MXZL25A3C015 | 2024-09-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-20 | 否 | 23060MXZL25D1C004 | 回复 | C-MX---1NG-02-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 02 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层暖通设备、管道布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XVCLZL25A3S009 | 2024-12-29 |  | 2306XVCLZL22B6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 田登港@tiandg | Y | 否 | [5 empty] | S---VCL-1XN-02-22B6-25A3 | S | - | VCL | 1XN | 02 | 22B6 | 25A3 | 关闭 | 提供VCL系统正常新风口辐射监测仪表报警阈值及应急双取风口的切换时间 | 2025-06-31 | 张君南@zhangjna | 吴楠@wunan | 编制
23069ZLTZL21D3C002 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 是 | 23069ZLTZL22C3C003 | 回复 | C-ZLT---2FQ-01-21D3-22C3 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XNIZL25C1S001 | 2025-03-20 |  | 2306XNIZL22P3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 建筑结构所-结构一室 | 严鹏南@yanpn | Y | 否 | [5 empty] | S-NI-NI-1JJ-01-22P3-25C1 | S | NI | NI | 1JJ | 01 | 22P3 | 25C1 | 关闭 | 整体筏基配筋结果提资 | 2026-03-20 | 武燕京@wuyj | 张春龙@zhangcla | 编制
23069QBZL25A4C001 | 2025-01-09 |  | 23069QBZL21D3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 马骏@majunb | N | 是 | 2025-01-23 | 2025-02-08 | 是 | 23069QBZL21D3C002 | 传递 | C-QB-GB-1GG-01-21D3-25A4 | C | QB | GB | 1GG | 01 | 21D3 | 25A4 | 关闭 | 提供QB厂房至GB沟中的管道信息 | 2025-06-28 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306YWCVZL22Q7C002 | 2024-02-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 是 | 2306YWCVZL22R2C001 | 回复 | C-WCV---1GD-01-22Q7-22R2 | C | WCV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供更衣室通风系统（WCV）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306YVCFZL22Q8C001 | 2024-02-29 |  | 2306YVCFZL22Q7C003 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-03-14 | 2024-03-08 | 否 | 2306YVCFZL22Q7C004 | 传递 | C-VCF-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VCF | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）冷冻水资料。提供VCF系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷、系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2306XVNAZL25A6S004 | 2024-10-22 |  | 2306XVNAZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VNA | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2306XWAIZL25E5B004 | 2024-09-29 |  | 2306XWAIZL22Q8B006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 宋长飞@songcf | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设计任务书 | 2024-10-30 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制
23060MXZL25A3C016 | 2024-09-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 否 | 23060MXZL25D1C006 | 回复 | C-MX---1NG-03-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 03 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层为满足通风要求需开洞尺寸 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XNHZL25B2S001 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王倩@wangqiane | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-09-30 | 否 | 2306XNHZL25A3S001 | 回复 | S-NH---1YN-01-25B2-25A3 | S | NH | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 朱佩晓@zhupx | 王倩@wangqiane | 编制
2306XVFLZL25A6S001 | 2024-10-17 |  | 2306XVFLZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VFL | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2306XRVDZL25A6S006 | 2024-10-11 |  | 2306XRVDZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | S-RVD-PO-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XURZL25A3S002 | 2024-11-01 |  | 2306XURZL25B2S002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2024-11-15 | 2024-11-01 | 否 | 2306XURZL25B2S003 | 传递 | S-UR---1YN-01-25B2-25A3 | S | UR | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 苏永涛@suyt | 王倩@wangqiane | 编制
2306XMXZL25D4C024 | 2024-12-12 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 否 | 2306XMXZL25D2C012 | 回复 | C-MX---1YD-03-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 03 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房仪控专业用电缆电缆夹层主通道、托架 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XTTBZL22C4C001 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 张蕊b@zhangruib | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-19 | 否 | 2306XTTBZL22B5C001 | 回复 | C-TTB---9GF-01-22C4-22B5 | C | TTB | - | 9GF | 01 | 22C4 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 提供蒸汽发生器排污流量；提供蒸汽发生器排污系统对碘、铯、其它核素的去污因子； | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 张蕊b@zhangruib | 编制
2306XRBMZL25E5B002 | 2025-06-25 |  | 2306XRBMZL22C4B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 李景星@l-lijxc | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-1GH-3-22C4-25E5 | B | RBM | BA | 1GH | 3 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供RBM补给水箱设计任务书 | 2025-06-31 | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb | 编制
2306YVMOZL22Q8C002 | 2024-03-22 |  | 2306YVMOZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | N | 否 | [5 empty] | C-VMO-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VMO | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2306XZSTZL25A6S015 | 2025-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-04 | 否 | 2306XZSTZL22C2S001 | 回复 | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XNIZL25D2C001 | 2024-09-09 |  | 2306XNIZL22R4C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 是 | 2306XNIZL22R4C002 | 传递 | C-NI-CI-1DD-01-22R4-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2024-10-30 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
2306XCLMZL22D1S003 | 2025-06-05 | 2025-06-24 |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 刘昕宇@liuxym | N | 是 | 2025-06-19 | 2025-06-11 | 否 | 2306XCLMZL22B4S002 | 回复 | S-CLM-ZS-1HF-02-22D1-22B4 | S | CLM | ZS | 1HF | 02 | 22D1 | 22B4 | 关闭 | 提供设备闸门(CLM300ZS)辐射防护计算资料 | 2025-06-25 | 王鹏@wangpeng | 刘昕宇@liuxym | 编制
2306XZSTZL25A6S017 | 2025-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-17 | 否 | 2306XZSTZL25B3S002 | 回复 | S-ZST-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XWODZL25A4S003 | 2025-02-11 |  | 2306XWODZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a@dongjha | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---1GB-01-25A4-25A4 | S | WOD | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
23061CIZL25D2C031 | 2024-10-07 |  | 23061CIZL25C3C006 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-21 | 2024-10-14 | 否 | 23061CIZL25C3C008 | 传递 | C-CI---1ZD-01-25C3-25D2 | C | CI | - | 1ZD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 厂区总平面图（包括厂区廊道平、剖面图） | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 李丽@lilib | 编制
23060WDCZL22D3B001 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 娄志华@louzh | Y | 是 | 2025-07-04 |  | 是 |  |  | B-WDC---1GG-01-22D3-25C2 | B | WDC | - | 1GG | 01 | 22D3 | 25C2 | 打开 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-12-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 作废
23061MXZL25D2C037 | 2024-11-04 |  | 23061MXZL25D3C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JD-01-25D3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XVEEZL22Q8C001 | 2024-03-19 |  | 2306XVEEZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 何松骏@hesj | Y | 否 | [5 empty] | C-VEE-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEE | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
2306XFNPZL22C2S002 | 2025-10-23 |  | 2306XFNPZL25A6S016 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 冯鹤云@fenghy | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
23069ZLTZL25E5S010 | 2025-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 李阳e@liyange | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-11 | 否 | 23069ZLTZL25C2S003 | 回复 | S-ZLT-BA-1HJ-04-25E5-25C2 | S | ZLT | BA | 1HJ | 04 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供Q102/Q108房间地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 李阳e@liyange | 编制
2306XWESZL22Q2C005 | 2025-08-27 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 否 | 2306XWESZL22C4C002 | 回复 | C-WES-WCC-9GG-01-22Q2-22C4 | C | WES | WCC | 9GG | 01 | 22Q2 | 22C4 | 关闭 | 9.2.2设备冷却水系统 厂址有关条件 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2306XVNAZL25A3S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVNAZL25A6S001 | 回复 | S-VNA---1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VNA系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2306XRVDZL25A3S002 | 2024-10-22 |  | 2306XRVDZL25A6S010 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-11-05 | 2024-10-31 | 否 | 2306XRVDZL25A6S014 | 传递 | S-RVD---2LT-01-25A6-25A3 | S | RVD | - | 2LT | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）系统流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XRNDZL25A6S001 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XRNDZL22C2S001 | 回复 | S-RND---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RND | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XZSTZL22E4S001 | 2024-11-26 |  | 2306XZSTZL25A6S012 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 谢永骥@xieyj | Y | 是 | 2024-12-10 |  | 是 |  |  | S-ZST---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZST | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 打开 | 提供固体废物处理系统（ZST）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制 |  |  | 外部原因：1.安全分级体系修改；2.具体监测的位置、提资深度和监测的范围需多专业统一确认。 |  | 2024-11-29 | 王鹤飞@wanghfb
2306YVEBZL22Q7C004 | 2024-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2024-02-18 | 2024-02-27 | 是 | 2306YVEBZL22Q8C001 | 回复 | C-VEB-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEB | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）冷冻水资料。提供VEB系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEB系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2306XWCVZL25A1S002 | 2024-11-13 |  | 2306XWCVZL25A3S004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | WCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | WCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2306XMXZL25D1C006 | 2024-07-30 |  | 2306XMXZL25D2C002 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 是 | 2306XMXZL25D2C004 | 回复 | C-MX---1GD-04-25D1-25D2 | C | MX | - | 1GD | 04 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 热机特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25D2C027 | 2024-09-23 |  | 23061MXZL25D1C017 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-29 | 否 | 23061MXZL25D1C034 | 回复 | C-MX---1DG-03-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 03 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电气设施布置图（发电机出线、励磁系统设备布置图、母线桥、组合导线等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XTFAZL25A6S002 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 2306XTFAZL25A6S011 | 回复 | S-TFA-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XWAIZL22D3B002 | 2024-08-20 |  | 2306XWAIZL22Q8B004 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 公用系统所-公用二室 | 曹捷铭@caojm | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-05-22Q8-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 05 | 22Q8 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI002/004BA任务书 | 2024-10-30 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制
2306XWCWZL25D1C005 | 2024-09-10 |  | 2306XWCWZL22Q2C008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-20 | 否 | 2306XWCWZL22Q2C010 | 回复 | C-WCW---1GG-01-25D1-22Q2 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 冷却水特性：循环水流量对应下常规岛内循环水系统水头损失（常规岛系统分段循环水水损资料）、凝汽器水室顶标高 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061CIZL25A4C005 | 2024-07-01 |  | 23061CIZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 否 | 23061CIZL25D1C002 | 回复 | C-CI-CI-1HS-01-25D1-25A4 | C | CI | CI | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 生活饮用水用水资料（包括安全淋浴器用水资料、工况、水量、接口管道布置等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23061NIZL22R1C003 | 2024-08-28 |  | 23061NIZL25D2C002 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孙维@sunweib | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-09-06 | 否 | 23061NIZL25D2C004 | 回复 | C-NI-CI-1DD-02-22R1-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 02 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-08-08 | 路进军@lujj | 孙维@sunweib | 编制
23061KAZL25A3S001 | 2024-10-22 |  | 23061KAZL25B1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 耿林松@l-gengls | Y | 否 | [5 empty] | S-KA---1DN-01-25B1-25A3 | S | KA | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供KA厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 苏永涛@suyt | 蒲红宇@puhy | 编制
2306XFNPZL25A6S006 | 2024-10-14 |  | 2306XFNPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FNP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XNIZL25D2C004 | 2024-11-27 |  | 2306XNIZL22A5C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 总体所-运行与调试技术室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-CI-9ZD-01-22A5-25D2 | C | NI | CI | 9ZD | 01 | 22A5 | 25D2 | 关闭 | 电厂运行技术规格书中关于失去厂外辅助电源后电厂运行和后撤退防的相关内容 | 2024-12-30 | 于爱民@yuam | 张兆霖@zhangzlc | 编制
2306XZGTZL22D3S004 | 2024-11-15 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 王玉莹@wangyye | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-11-19 | 否 | 2306XZGTZL25C1S001 | 回复 | S-ZGT-BA-1HJ-01-22D3-25C1 | S | ZGT | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 关闭 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2024-10-30 | 王鹏@wangpeng | 王玉莹@wangyye | 编制
2306XZBRZL22N2S010 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 是 | 2306XZBRZL22D4S011 | 回复 | S-ZBR-RF-2LX-04-22N2-22D4 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)力学计算结果 | 2025-11-15 | 兰天宝@lantb | 宿昊@suhao | 编制
2306XTSMZL25A6S008 | 2024-10-22 |  | 2306XTSMZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TSM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）所需氮气条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
23061MXZL25D1C001 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孟泓杉@menghs | Y | 是 | 2024-07-11 |  | 是 |  |  | C-MX---1HD-04-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 04 | 25D1 | 25D2 | 打开 | 特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 作废
23061MXZL25D1C040 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 否 | 23061MXZL25D1C044 | 回复 | C-MX---1HG-02-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 02 | 25D1 | 25D1 | 关闭 | 闭式冷却水需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XWODZL22Q8B001 | 2025-07-07 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-08 | 否 | 2306XWODZL25A6B001 | 回复 | B-WOD---2PO-01-22Q8-25A6 | B | WOD | - | 2PO | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)排水泵任务书 | 2024-04-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制
23061CIZL25D2C036 | 2024-10-23 |  | 23061CIZL25C3C007 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-11-06 | 2024-10-30 | 否 | 23061CIZL25C3C009 | 回复 | C-CI---1DZ-01-25D2-25C3 | C | CI | - | 1DZ | 01 | 25D2 | 25C3 | 打开 | 沟道、变压器区及围栏布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XPBZL22E3S003 | 2025-05-26 |  | 2306XPBZL22P7S011 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 建筑结构所-结构五室 | 段克勤@duankq | Y | 否 | [5 empty] | S-PB-PB-1JY-02-22P7-22E3 | S | PB | PB | 1JY | 02 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图(初版） | 2025-04-30 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
23061TTVZL25D4C001 | 2024-09-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 仪控设计所-仪控二室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-10-17 | 是 | 23061TTVZL22E2C001 | 回复 | C-TTV-ITI-1YY-01-25D4-22E2 | C | TTV | ITI | 1YY | 01 | 25D4 | 22E2 | 关闭 | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制 | 2024-10-15 |  | 由于现阶段暂未开展详细的系统设计相关工作，本接口内容为暂定方案。同分公司沟通确认相关信息。 |  | 2024-10-15 | 阎子涵@l-yanzh
23061MXZL25C3C028 | 2025-12-18 |  | 23061MXZL25D1C074 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张湉@zhangtian | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1HJ-01-25D1-25C3 | C | MX | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | 主厂房化学房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23060CIZL25A3C008 | 2024-09-05 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-19 | 2024-09-13 | 否 | 23060CIZL25D4C005 | 回复 | C-CI---1NY-03-25A3-25D4 | C | CI | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 常规岛通风空调布置图（控制室及电子设备间暖通设备布置情况） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061GBZL25D3S001 | 2024-08-27 |  | 23061GBZL25C2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 马石岩@masy | Y | 是 | 2024-09-10 |  | 是 |  |  | B-GB-MX-1JJ-1-25C2-25D3 | B | GB | MX | 1JJ | 1 | 25C2 | 25D3 | 打开 | 常规岛与GB沟的结构实体接口 | 2024-09-20 | 辛亭@xinting | 申浩@shenhaoa | 编制 |  |  | GB子项结构暂未接到上游条件，无法提供接口资料。经与设总沟通确认后，需要将此接口暂时挂起. |  | 2024-09-11 | 申浩@shenhaoa
23069ZLTZL25A6B002 | 2025-08-12 |  | 23069ZLTZL21D3B010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王思佳@wangsji | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-FI-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLT | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）过滤器条件 | 2025-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XZBRZL25A6S012 | 2024-10-15 |  | 2306XZBRZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）用设备冷却水要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306YVFLZL22Q8C001 | 2024-03-19 |  | 2306YVFLZL22Q7C005 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 何松骏@hesj | Y | 否 | [5 empty] | C-VFL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2306XWESZL25A6B004 | 2025-07-04 |  | 2306XWESZL22Q2B004 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WSS地坑泵参数 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23060HZZL25D1C001 | 2025-06-23 |  | 23060HZZL22Q6C011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-暖通二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 是 | 23060HZZL22Q6C012 | 传递 | C-HZ---1GG-01-22Q6-25D1 | C | HZ | - | 1GG | 01 | 22Q6 | 25D1 | 关闭 | HZ子项采暖用汽量要求（机组正常运行工况，由汽轮机抽汽供汽） | 2025-07-30 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
23061NIZL22P3C003 | 2025-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 熊晓萌@xiongxm | N | 是 | 2025-10-27 | 2025-10-23 | 否 | 23061NIZL22B2C004 | 回复 | C-NI---9JF-12-22P3-22B2 | C | NI | - | 9JF | 12 | 22P3 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）钢平台型钢材料类型、表面积（单面）、厚度、体积 | 2025-10-24 | 武燕京@wuyj | 熊晓萌@xiongxm | 编制
23061CIZL25A3C005 | 2024-09-03 |  | 23061CIZL25D4C013 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-17 | 2024-09-14 | 否 | 2306XCIZL25D4C006 | 传递 | C-CI---1YN-01-25D4-25A3 | C | CI | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061MXZL25D1C048 | 2024-10-25 |  | 23061MXZL25D1C044 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-11-08 | 2024-11-06 | 否 | 23061MXZL25D1C055 | 回复 | C-MX---1HG-02-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 02 | 25D1 | 25D1 | 关闭 | 闭式冷却水需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XWCWZL25D1C002 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-09-06 | 是 | 2306XWCWZL22Q2C008 | 回复 | C-WCW---1GG-01-25D1-22Q2 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 冷却水特性：循环水流量对应下常规岛内循环水系统水头损失（常规岛系统分段循环水水损资料）、凝汽器水室顶标高 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XCLMZL22D1S005 | 2025-06-17 |  | 2306XCLMZL22N2S003 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 刘昕宇@liuxym | Y | 否 | [5 empty] | S-CLM-ZS-2LX-01-22N2-22D1 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学、抗震计算结果 | 2025-06-17 | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 编制
23061TTVZL22E2C001 | 2024-10-17 |  | 23061TTVZL25D4C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 阎子涵@l-yanzh | Y | 否 | [5 empty] | C-TTV-ITI-1YY-01-25D4-22E2 | C | TTV | ITI | 1YY | 01 | 25D4 | 22E2 | 关闭 | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XLTVZL22R5C002 | 2024-05-20 |  |  | B | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气二室 | 居听竹@jutz | N | 是 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 是 | 2306XLTVZL22R2C002 | 回复 | C-LTV---1GD-1-22R5-22R2 | C | LTV | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛LTV系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 居听竹@jutz | 编制
2306XMXZL25D3C008 | 2025-06-12 |  | 2306XMXZL25D1C053 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | B-MX---1GJ-02-25D1-25D3 | B | MX | - | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 主厂房主要荷载提资，包括设备荷载、主要管道荷载（大于5t） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23069ZLTZL25C2S002 | 2025-08-07 |  | 23069ZLTZL25E5S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HJ-02-25E5-25C2 | S | ZLT | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供Q107房间监测槽(ZLT009/010BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 马卫涛@mawt | 编制
23061NIZL22R4C002 | 2025-06-24 |  | 23061NIZL22R1C006 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-电气一室 | 王磊@wanglei | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1DD-01-22R1-22R4 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R1 | 22R4 | 关闭 | 提供电气一室设计范围内电缆清单 | 2025-06-24 | 路进军@lujj | 张中昊@l-zhangzha | 编制
2306YFWDZL22C7C004 | 2024-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李娜娜@linn | N | 是 | 2024-02-02 | 2024-01-30 | 否 | 2306YFWDZL25A4C002 | 回复 | C-FWD---2GQ-1-22Q8-25A4 | C | FWD | - | 2GQ | 1 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）管道清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn | 编制
2306XRNSZL25A6S014 | 2024-10-19 |  | 2306XRNSZL22E4S002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-11-02 | 2024-10-23 | 否 | 2306XRNSZL22E4S003 | 回复 | S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-03-20 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XRVDZL22E2B003 | 2024-08-01 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 阎子涵@l-yanzh | N | 是 | 2024-08-15 | 2024-08-12 | 否 | 2306XRVDZL25E5B006 | 回复 | B-RVD-BA-1YH-02-22E2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 02 | 22E2 | 25E5 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐(RVD002BA)仪表接口 | 2024-08-31 | 崔明路@cuiml | 阎子涵@l-yanzh | 编制
2306XZBRZL22D4S003 | 2025-07-17 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-设备结构分析室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-18 | 否 | 2306XZBRZL22D2S002 | 回复 | S-ZBR---2LX-01-22D4-22D2 | S | ZBR | - | 2LX | 01 | 22D4 | 22D2 | 关闭 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算资料 | 2025-07-25 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制
23060MXZL25D1C021 | 2025-07-09 |  | 23060MXZL25A3C035 | F | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1NG-02-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 02 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层暖通设备、管道布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061MXZL22R2C003 | 2025-01-08 |  | 23061MXZL25D4C036 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李阳@liyanga | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1YD-01-25D4-22R2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 22R2 | 关闭 | 常规岛仪控专业布置在核岛设备的电负荷提资 | 2024-12-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XNIZL22B2C006 | 2025-09-11 |  | 2306XNIZL22C2C001 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 周蓝宇@zhoulya | N | 是 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 否 | 2306XNIZL22C2C002 | 传递 | C-NI---9BF-01-22C2-22B2 | C | NI | - | 9BF | 01 | 22C2 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）PCS换热器的管道材料、表面积、管道体积（金属部分）和/或平均厚度。 | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 杨理烽@yanglf | 编制
2306XWNCZL25A6S004 | 2024-10-18 |  | 2306XWNCZL25A1S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WNC流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306YFWDZL22C7C003 | 2024-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李娜娜@linn | N | 是 | 2024-01-29 | 2024-03-12 | 是 | 2306YFWDZL22C2C001 | 回复 | C-FWD---2FQ-2-22Q8-22C2 | C | FWD | - | 2FQ | 2 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 李娜娜@linn | 编制
2306XRFHZL22D4S003 | 2025-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 胡仲凯@huzk | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-19 | 否 | 2306XRFHZL25E5S001 | 回复 | S-RFH---1HH-01-22D4-25E5 | S | RFH | - | 1HH | 01 | 22D4 | 25E5 | 关闭 | 提供RFH系统设备燃料厂房水池钢覆面埋板资料 | 2025-02-20 | 王鹏@wangpeng | 胡仲凯@huzk | 编制
2306XPBZL22S2S001 | 2025-02-20 |  | 2306XPBZL22P7S007 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划二室 | 建筑结构所-结构五室 | 刘聪@liuconga | Y | 否 | [5 empty] | S-PB-PB-1JZ-01-22P7-22S2 | S | PB | PB | 1JZ | 01 | 22P7 | 22S2 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图 | 2025-02-28 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
2306XNIZL22C1C007 | 2025-09-24 |  | 2306XNIZL21D3C001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 薛棋铭@xueqm | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 是 | 2306XNIZL21D3C009 | 传递 | C-NI-NI-9XX-06-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 06 | 21D3 | 22C1 | 打开 | 3.9.6 放废范围内的泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306XWNCZL22Q8C007 | 2024-08-06 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-08-20 | 2024-08-12 | 否 | 2306XWNCZL25A6C001 | 回复 | C-WNC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | C | WNC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC冷冻水泵数据表 | 2023-10-31 | 李博@libo | 贺习之@hexz | 编制
2306XZIZL25A3S001 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | Y | 是 | 2025-10-12 |  | 是 |  |  | S-ZI---1NN-01-25A3-22Q7 | S | ZI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 打开 | 2306G5016-核岛HVAC消声器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
23061MXZL25D2C050 | 2025-12-30 |  | 23061MXZL25D1C073 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1HD-03-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 03 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层化学各车间平、剖面布置图；设备定位图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XZBRZL25E5B001 | 2024-04-23 |  | 2306XZBRZL21D3B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 宋长飞@songcf | N | 否 | [5 empty] | B-ZBR-ED-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZBR | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZBR001ED）设计任务书 | 2024-05-15 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XZBRZL25A6S016 | 2024-10-30 |  | 2306XZBRZL25E5S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-12 | 否 | 2306XZBRZL25E5S002 | 回复 | S-ZBR---1GH-03-25A6-25E5 | S | ZBR | - | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）临时过滤器资料 | 2025-04-20 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306YFWDZL22Q8C001 | 2024-03-13 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李娜娜@linn | N | 是 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 是 | 2306YFWDZL22C2C002 | 回复 | C-FWD---2FQ-2-22Q8-22C2 | C | FWD | - | 2FQ | 2 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 李娜娜@linn | 编制
2306XWNCZL22Q8C006 | 2024-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-06 | 否 | 2306XWNCZL21D3C001 | 回复 | C-WNC-RVD-1GG-01-22Q8-21D3 | C | WNC | RVD | 1GG | 01 | 22Q8 | 21D3 | 关闭 | WNC系统排水要求 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2306XFSPZL22E3C001 | 2024-04-19 |  | 2306XFSPZL22Q8C001 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 段克勤@duankq | Y | 否 | [5 empty] | C-FSP---1GD-1-22Q8-22E3 | C | FSP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电资料。 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2306XRHRZL25A6S008 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XRHRZL22C2S001 | 回复 | S-RHR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RHR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
23061CIZL25D2C039 | 2025-01-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-01-16 | 2025-01-06 | 否 | 23061CIZL25A4C026 | 回复 | C-CI-CI-1DS-06-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 06 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 汽机房电缆桥架、电缆竖井布置资料及防火封堵布置 | 2024-11-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23060WDCZL22D3B004 | 2025-10-16 |  |  | D | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-20 | 否 | 23060WDCZL22C2B003 | 回复 | B-WDC---1GG-01-22D3-22C2 | B | WDC | - | 1GG | 01 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-12-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
2306YWAPZL22C7C004 | 2024-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2024-02-09 | 2024-02-07 | 否 | 2306YWAPZL25A2C001 | 回复 | C-WAP---1XB-01-22Q8-25A2 | C | WAP | - | 1XB | 01 | 22Q8 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）布置资料。 | 2024-02-26 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
2306YWNDZL22Q8C001 | 2024-03-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-03-22 | 2024-03-18 | 否 | 2306YWNDZL25A1C001 | 回复 | C-WND---2LT-3-22Q8-25A1 | C | WND | - | 2LT | 3 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)布置资料（核岛部分），包括：系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XZLTZL25B3S001 | 2025-07-28 |  | 2306XZLTZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 秦辰禹@qincy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZLT | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）浓缩液槽设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23069ZLTZL21D3B008 | 2024-09-27 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 是 | 23069ZLTZL25E5B004 | 回复 | B-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐器(ZLT002/003/004/005DE)设计任务书 | 2024-10-31 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制 |  |  | 跨国庆假期，未及时回复。接口回复已完成。 |  | 2024-12-25 | 米海霞@mihx
2306XFWPZL25A6B001 | 2025-09-30 |  | 2306XFWPZL22Q8B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-FWP-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | B | FWP | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP循环水泵设计资料 | 2025-12-31 | 焦迪@jiaodi | 吕美仪@lvmya | 编制
2306XWSCZL22Q8C001 | 2024-03-06 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 电气设计所-电气二室 | 钟桦@zhonghuaa | N | 是 | 2024-03-20 | 2024-04-26 | 是 | 2306XWSCZL22R2C002 | 回复 | C-WSC-EES-1GD-1-22Q8-22R2 | C | WSC | EES | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供WSC系统SBO电源用电资料及加载要求 | 2024-03-17 | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 编制
2306XNIZL22C4C002 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘亚康@liuykc | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-03 | 否 | 2306XNIZL22B2C002 | 回复 | C-NI---9BF-03-22C4-22B2 | C | NI | - | 9BF | 03 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏燃料贮存水池顶部溢流管（若有）几何尺寸参数 | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 刘亚康@liuykc | 编制
23060MXZL25D1C010 | 2024-10-23 |  | 23060MXZL25A3C023 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-11-06 | 2024-11-04 | 否 | 23060MXZL25A3C027 | 传递 | C-MX---1NG-03-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 03 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层为满足通风要求需开洞尺寸 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XFWPZL25A6S001 | 2024-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-10-09 | 2024-09-30 | 否 | 2306XFWPZL25A3S001 | 回复 | S-FWP---1XN-01-25A6-25A3 | S | FWP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
23060WSRZL25A6B006 | 2025-07-04 |  | 23060WSRZL25A2B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-QL-1GH-01-25A2-25A6 | B | WSR | QL | 1GH | 01 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QL部分） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
2306YWCVZL22E3C003 | 2024-05-23 |  | 2306YWCVZL22Q7C007 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 涂汉斌@tuhb | Y | 否 | [5 empty] | C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供人员通行厂房（WCV）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306XWCWZL25D1C020 | 2025-06-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-06-23 | 2025-06-19 | 否 | 2306XWCWZL25A4C001 | 回复 | C-WCW---1GG-01-25D1-25A4 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 常规岛循环水集水坑放水至WDS海水排水系统排水量 | 2025-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XRSIZL22C1B002 | 2025-07-04 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-设备结构分析室 | 程岳@chengyuea | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-07 | 否 | 2306XRSIZL22D2B007 | 回复 | B-RSI-BA-1GH-01-22C1-22D2 | B | RSI | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)设计任务书 | 2025-03-05 | 刘亚光@liuyg | 潘佳琪@panjq | 编制
2306XTTBZL25A6S002 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-19 | 否 | 2306XTTBZL25A6S011 | 回复 | S-TTB-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306YVCLZL22Q7C001 | 2024-04-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 张丽丽@zhangllb | N | 是 | 2024-04-21 | 2024-04-15 | 否 | 2306YVCLZL22Q8C001 | 回复 | C-VCL-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VCL | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VCL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 编制
23061CIZL25A4C006 | 2024-07-11 |  | 23061CIZL25D2C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1DS-01-25D2-25A4 | C | CI | - | 1DS | 01 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 华龙继电器室布置图 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XMCZL25D3C001 | 2024-09-09 |  | 2306XMCZL25D1C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | C-MC---1GJ-01-25D1-25D3 | C | MC | - | 1GJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 压缩空气储罐区设备基础资料，包括设备基础尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XMCZL25D1C001 | 2024-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-07 | 2024-09-09 | 是 | 2306XMCZL25D3C001 | 回复 | C-MC---1GJ-01-25D1-25D3 | C | MC | - | 1GJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 压缩空气储罐区设备基础资料，包括设备基础尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XFNPZL25A6S014 | 2025-06-19 |  | 2306XFNPZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FNP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
23060WCDZL22Q8B002 | 2024-12-27 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-03 | 否 | 23060WCDZL25E5B002 | 回复 | B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WCD401BA/402BA）设计任务书 | 2024-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XWSDZL25A6S010 | 2025-07-14 |  | 2306XWSDZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---1GH-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）限流孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XTFMZL25A6S002 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-19 | 否 | 2306XTFMZL25A6S004 | 回复 | S-TFM-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFM | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XMXZL25D1C041 | 2024-11-07 |  | 2306XMXZL25D4C018 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YG-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛工艺系统仪控P&ID图（仪表相关内容）系统P&ID图 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23069NIZL22S3B001 | 2024-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 总图地质所-岩土工程室 | 工艺系统研究设计所 | 王小元@wangxyf | N | 是 | 2024-06-25 | 2024-07-23 | 是 | 23069NIZL22C0B001 | 回复 | B-NI-NI-1ZX-1-22S3-22C0 | B | NI | NI | 1ZX | 1 | 22S3 | 22C0 | 关闭 | 2306项目厂址的地震烈度数据(GB150设备任务书需求信息) | 2024-12-10 | 李正强@lizqc | 王小元@wangxyf | 编制
23061MXZL25D1C023 | 2024-09-12 |  | 23061MXZL25A4C009 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-14 | 否 | 23061MXZL25A4C010 | 传递 | C-MX---1SG-01-25A4-25D1 | C | MX | - | 1SG | 01 | 25A4 | 25D1 | 关闭 | 水工主要管道布置图（满足司令图深度） | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XZLTZL25A6S006 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-30 | 2024-10-28 | 否 | 2306XZLTZL25E5S001 | 回复 | S-ZLT---1GH-01-25A6-25E5 | S | ZLT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）临时过滤器资料 | 2025-04-20 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XZBRZL22N2S005 | 2025-08-06 |  | 2306XZBRZL22D4S005 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | N | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-2LX-04-22D4-22N2 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)力学计算资料单 | 2025-07-25 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制
23061MXZL25D1C073 | 2025-12-16 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 否 | 23061MXZL25D2C050 | 回复 | C-MX---1HD-03-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 03 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层化学各车间平、剖面布置图；设备定位图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XWSRZL25A6B004 | 2025-06-11 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-12 | 否 | 2306XWSRZL25A6B005 | 回复 | B-WSR-PO-1GG-02-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23061MXZL25D1C043 | 2024-10-11 |  | 23061MXZL25D1C037 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-24 | 否 | 23061MXZL25D1C047 | 回复 | C-MX---1HG-03-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 03 | 25D1 | 25D1 | 打开 | 主厂房C排柱外侧化水厂房布置信息（含精处理、取样间、加药间等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23061CIZL25A4C017 | 2024-08-12 |  | 23061CIZL25D2C010 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-20 | 否 | 23061CIZL25D2C020 | 回复 | C-CI---1SD-06-25A4-25D2 | C | CI | - | 1SD | 06 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室水工设备布置 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XCLMZL22N2S003 | 2025-05-29 |  |  | B | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张世超@zhangsca | N | 是 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 是 | 2306XCLMZL22D1S005 | 回复 | S-CLM-ZS-2LX-01-22N2-22D1 | S | CLM | ZS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）力学、抗震计算结果 | 2025-06-17 | 陈丽@chenli | 施勣@shiji | 编制
23061CFEZL22B7C001 | 2025-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 常愿@changyuan | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-09 | 否 | 23061CFEZL22C1C001 | 回复 | C-CFE---9GG-01-22B7-22C1 | C | CFE | - | 9GG | 01 | 22B7 | 22C1 | 关闭 | 被过滤的混合气体的特性（介质组分、温度、压力，气体密度，介质流量）。 | 2025-09-30 | 张君南@zhangjna | 常愿@changyuan | 编制
23060WSRZL25B3B001 | 2025-09-29 |  | 23060WSRZL25A6B010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吴乐平@wulp | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-BA-1GY-01-25A6-25B3 | B | WSR | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液监测槽0WSR003/004/005BA设计任务书（QS子项） | 2025-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23069ZLTZL21D3S002 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 是 | 23069ZLTZL25E5S001 | 回复 | S-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | S | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZLT002ZE）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制 |  |  | 外部原因；新版压力容器设计人员名单下发时间； |  | 2024-12-26 | 刘智明@liuzma
2306xFDPZL25B2C001 | 2024-02-04 |  | 2306xFDPZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | C-FDP---1GY-1-22Q8-25B2 | C | FDP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25B2 | 关闭 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）仪控任务书,流程图 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2306XMXZL25D4C013 | 2024-09-24 |  | 2306XMXZL25D1C026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李明凯@limk | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1GT-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GT | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306YFWDZL25A4C004 | 2024-03-25 |  | 2306YFWDZL22Q8C001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-公用二室 | 宋江波@songjb | Y | 否 | [5 empty] | C-FWD---2FQ-1-22Q8-25A4 | C | FWD | - | 2FQ | 1 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn | 编制
2306XZLTZL25A6S019 | 2025-07-28 |  | 2306XZLTZL25A6S016 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT---1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）快速接头清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23061MXZL25D2C003 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 否 | 23061MXZL25D4C009 | 回复 | C-MX---1DT-01-25D2-25D4 | C | MX | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 电气房间特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
2306XVEEZL25A3S002 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-22 | 否 | 2306XVEEZL25A1S001 | 回复 | S-VEE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2306XCAVZL22Q7C001 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 康健@kangjian | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-11 | 否 | 2306XCAVZL22B4C001 | 回复 | C-CAV---9GF-01-22Q7-22B4 | C | CAV | - | 9GF | 01 | 22Q7 | 22B4 | 关闭 | 安全壳环形空间通风系统通风流量（m3/h） | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 康健@kangjian | 编制
2306XRVDZL25A6S008 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-19 | 否 | 2306XRVDZL25A6S013 | 回复 | S-RVD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306YVECZL22C6C003 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-04-22 | 是 | 2306YVECZL22R2C001 | 回复 | C-VEC---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VEC | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
23068WQBZL25A6B001 | 2023-12-18 |  | 23068WQBZL21D3B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2024-01-01 | 2023-12-19 | 否 | 23068WQBZL21D3B002 | 传递 | B-WQB-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XMXZL25D4C008 | 2024-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 宋欢@songhuan | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-23 | 否 | 2306XMXZL25D1C024 | 回复 | C-MX---1YG-03-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 03 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 就地配电盘、控制箱资料（包括汽机系统、循环水系统） | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23063NIZL22B4S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵秋娟@zhaoqja | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 否 | 23063NIZL25A3S002 | 回复 | S-NI---1FN-01-22B4-25A3 | S | NI | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-04-15 | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja | 编制
2306XTFMZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XTFMZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
23060MXZL25A3C004 | 2024-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 是 | 23060MXZL25D2C003 | 回复 | C-MX---1ND-02-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XNIZL22A5C004 | 2025-10-15 |  | 2306XNIZL21D3C006 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行与调试技术室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 史子玉@shizy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9XZ-01-21D3-22A5 | C | NI | - | 9XZ | 01 | 21D3 | 22A5 | 关闭 | 14.1.3.47核岛疏水排气系统（RVD ） 14.1.3.61硼回收系统（ZBR） 14.1.3.62废气处理系统（ZGT） 14.1.3.63核岛废液流出物排放系统（ZLD） 14.1.3.64废液处理系统（ZLT） 14.1.3.65固体废物处理系统（ZST） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-10-15 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XCSPZL25A6S009 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 是 | 2306XCSPZL22C2S001 | 回复 | S-CSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | CSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2306XPBZL22P7S002 | 2025-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 仪控设计所-仪控三室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-01-23 | 2025-01-16 | 否 | 2306XPBZL22E3S001 | 回复 | S-PB-PB-1JY-01-22P7-22E3 | S | PB | PB | 1JY | 01 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图 | 2025-01-13 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
23061MXZL25D4C023 | 2024-08-27 |  | 23061MXZL25D2C017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1DT-03-25D2-25D4 | C | MX | - | 1DT | 03 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 电气专业控制联动要求（包括应急照明，主变辅助变等所有需要消防控制联动的设备） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061IURZL22E2C002 | 2024-10-28 |  | 23061IURZL25D2C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 阎子涵@l-yanzh | Y | 否 | [5 empty] | C-IUR-ITI-1DY-01-25D2-22E2 | C | IUR | ITI | 1DY | 01 | 25D2 | 22E2 | 关闭 | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
23060GGZL25A4C006 | 2024-10-10 |  | 23060GGZL25A4C005 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-20 | 否 | 23060GGZL25A4C007 | 回复 | C-GG---1SS-01-25A4-25A4 | C | GG | - | 1SS | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | GIL廊道排水管道接点及相关信息 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 李宪祺@lixqd | 编制
2306XRSIZL22D2S003 | 2025-06-30 |  | 2306XRSIZL25A2S003 | C | 回复 | 有意见 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-03 | 否 | 2306XRSIZL25A2S004 | 回复 | S-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | S | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔、接管等布置信息 | 9999-01-01 | 丁丹萍@dingdp | 桂秋媛@guiqy | 编制
2306XNIZL22R4C005 | 2025-06-29 |  |  | D | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 郭翀@guochonga | N | 是 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 否 | 2306XNIZL25D2C005 | 回复 | C-NI-CI-1DD-01-22R4-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2024-10-30 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
2306XPBZL22R4S003 | 2025-04-28 |  | 2306XPBZL22P7S012 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构五室 | 徐伟e@xuweie | Y | 否 | [5 empty] | S-PB-PB-1JD-02-22P7-22R4 | S | PB | PB | 1JD | 02 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图(初版） | 2025-04-30 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
2306YNIZL22R5C003 | 2024-05-30 |  |  | B | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气四室 | 牟瀛涛@muyt | N | 是 | 2024-06-13 | 2024-06-07 | 否 | 2306YNIZL22R4C003 | 回复 | C-NI-NI-1DD-1-22R5-22R4 | C | NI | NI | 1DD | 1 | 22R5 | 22R4 | 关闭 | 核岛通信专业各个系统（LSC/LSW/LTV/FAD）的电缆清单 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 邓璟琨@dengjk | 编制 |  |  | 接口已打开，发布方认为此接口已经按照接口要求传递电缆信息，接收方反馈意见与接口内容要求不符，因此发布方无需按照接收方反馈意见再次传递电缆信息。 |  | 2024-05-28 | 牟瀛涛@muyt
230612RCVZL22B6C001 | 2025-09-16 |  | 230612RCVZL22C1C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 王梦溪@wangmxa | Y | 否 | [5 empty] | C-RCV-NI-9GF-03-22C1-22B6 | C | RCV | NI | 9GF | 03 | 22C1 | 22B6 | 关闭 | RCV系统下泄流量和最大下泄流量；RCV容控箱气相和液相体积；RCV容控箱碘的分配因子；RCV除盐器的去污因子 | 2025-09-16 | 刘亚光@liuyg | 张冉@zhangran | 编制
2306XVDSZL25A6S006 | 2024-10-18 |  | 2306XVDSZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VDS-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VDS | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VDS系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
23060CIZL25A3C011 | 2025-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-工程经济所-安装室 | 王利军@wanglje | N | 是 | 2025-06-13 | 2025-06-19 | 是 | 23060CIZL25F2C001 | 回复 | C-CI-CI-1NG-01-25A3-25F2 | C | CI | CI | 1NG | 01 | 25A3 | 25F2 | 关闭 | 暖通设备材料清单 | 2026-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制 |  |  | 由于输入条件未确定，暂缓答复。 |  | 2025-06-18 | 费龙@feilong
2306XZSTZL25E5S007 | 2025-08-14 |  | 2306XZSTZL25B3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1YH-02-25B3-25E5 | S | ZST | BA | 1YH | 02 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽(ZST003BA)仪表接口信息 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 管祥宇@guanxya | 编制
2306XRNSZL22C4B004 | 2025-07-15 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王品卉@wangph | N | 是 | 2025-07-29 | 2025-07-17 | 否 | 2306XRNSZL25E5B005 | 回复 | B-RNS-ED-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | ED | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供RNS系统液体通风柜、气体通风柜（RNS001ED、RNS002ED）设计任务书 | 2025-02-28 | 刘亚光@liuyg | 黄小云b@huangxyb | 编制
23061MXZL25D4C045 | 2026-01-07 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 刘焱@liuyanc | N | 是 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | 否 | 23061MXZL25D2C053 | 回复 | C-MX---1YD-03-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 03 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房仪控专业用电缆电缆夹层主通道、托架 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XNIZL22R4C010 | 2025-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 郭翀@guochonga | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 是 | 2306XNIZL22C2C003 | 回复 | C-NI-NI-9GH-01-22R4-22C2 | C | NI | NI | 9GH | 01 | 22R4 | 22C2 | 关闭 | 3.11 机械和电气设备的环境设计 | 2025-10-15 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
2306XMXZL22R2C002 | 2024-12-23 |  | 2306XMXZL25D4C025 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-25 | 否 | 2306XMXZL25D4C026 | 回复 | C-MX---1TD-01-25D4-22R2 | C | MX | - | 1TD | 01 | 25D4 | 22R2 | 关闭 | 常规岛通信专业关于布置在核岛设备的电负荷提资 | 2024-12-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
23069ZLTZL25E5S006 | 2025-07-31 |  | 23069ZLTZL25B3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 马卫涛@mawt | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1YH-01-25B3-25E5 | S | ZLT | BA | 1YH | 01 | 25B3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010BA/012BA）仪表接口 | 2025-08-30 | 李鹏@lipeng | 秦辰禹@qincy | 编制
23060WNDZL22Q8B004 | 2025-05-28 |  |  | D | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-06-11 | 2025-05-29 | 否 | 23060WNDZL25E5B004 | 回复 | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WND403BA/404BA）设计任务书 | 2024-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XZBRZL25A6S005 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-13 | 否 | 2306XZBRZL25A6S009 | 回复 | S-ZBR-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需氮气接口 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XWCVZL25A6S006 | 2024-10-22 |  | 2306XWCVZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | WCV | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2306XZBRZL22D4S005 | 2025-08-04 |  | 2306XZBRZL22N2S004 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-06 | 否 | 2306XZBRZL22N2S005 | 回复 | S-ZBR-RF-2LX-04-22D4-22N2 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)力学计算资料单 | 2025-07-25 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制
23069WWCZL25A6S001 | 2025-09-29 |  | 23069WWCZL25A1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 否 | 23069WWCZL25A1S002 | 传递 | S-WWC-PO-1GH-01-25A1-25A6 | S | WWC | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC冷冻水泵数据表 | 2025-12-31 | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc | 编制
2306XTSAZL22C3B002 | 2025-09-17 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 陈晓霞@chenxxb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 否 | 2306XTSAZL22C2B002 | 回复 | B-TSA-NI-1GH-01-22C3-22C2 | B | TSA | NI | 1GH | 01 | 22C3 | 22C2 | 关闭 | 大气排放阀消音器设备设计任务书 | 2024-08-30 | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb | 编制
230612ZSTZL21D1S001 | 2025-10-29 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王珂@wangkec | N | 是 | 2025-11-12 | 2025-11-05 | 否 | 230612ZSTZL25E5S001 | 回复 | S-ZST-BA-1GH-03-21D1-25E5 | S | ZST | BA | 1GH | 03 | 21D1 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST004BA设计任务书 | 2025-11-30 | 苏鸣皋@sumg | 王珂@wangkec | 编制
23061CIZL25C3C006 | 2024-09-23 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 杨园园@yangyyc | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 否 | 23061CIZL25D2C031 | 回复 | C-CI---1ZD-01-25C3-25D2 | C | CI | - | 1ZD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 厂区总平面图（包括厂区廊道平、剖面图） | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 李丽@lilib | 编制
23060NIZL22R4C002 | 2025-10-10 |  |  | B | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 总体所-运行安全与策略室 | 高凯@gaokai | N | 是 | 2025-10-24 | 2025-10-16 | 否 | 23060NIZL22A6C002 | 回复 | C-NI-NI-9DZ-08-22R4-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 08 | 22R4 | 22A6 | 关闭 | 应急场所柴油发电机的数量及容量等内容 | 2025-09-05 | 路进军@lujj | 高凯@gaokai | 编制
23061MXZL25D4C001 | 2024-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-07-01 | 2024-06-24 | 否 | 23061MXZL25D2C001 | 回复 | C-MX---1YD-04-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 04 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061MXZL25D1C037 | 2024-09-30 |  | 23061MXZL25D1C032 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 否 | 23061MXZL25D1C043 | 传递 | C-MX---1HG-03-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 03 | 25D1 | 25D1 | 打开 | 主厂房C排柱外侧化水厂房布置信息（含精处理、取样间、加药间等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XWNCZL22Q8C013 | 2024-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-09-03 | 否 | 2306XWNCZL22E3C002 | 回复 | C-WNC---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WNC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统(WNC)仪控任务书及流程图 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2306XPBZL22S2S002 | 2025-05-28 |  | 2306XPBZL22P7S009 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划二室 | 建筑结构所-结构五室 | 刘聪@liuconga | Y | 否 | [5 empty] | S-PB-PB-1JZ-03-22P7-22S2 | S | PB | PB | 1JZ | 03 | 22P7 | 22S2 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图(升版） | 2025-09-30 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
23069ZLDZL25A6S001 | 2025-07-12 |  | 23069ZLDZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-02-25A1-25A6 | S | ZLD | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
23060HZZL22Q6C010 | 2025-05-16 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-暖通二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘思涵@liushd | Y | 是 | 2025-05-30 |  | 是 |  |  | C-HZ-GB-1GB-01-22Q6-25A4 | C | HZ | GB | 1GB | 01 | 22Q6 | 25A4 | 打开 | 提供厂区供暖换热站与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
2306XZVZL22Q7S001 | 2025-10-09 |  | 2306XZVZL25A3S001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 温华@wenhua | N | 是 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 否 | 2306XZVZL25A3S002 | 传递 | S-ZV---1NN-01-25A3-22Q7 | S | ZV | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2306G5001-风机技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
2306XZBRZL25A6S007 | 2024-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-15 | 否 | 2306XZBRZL25A6S013 | 回复 | S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306YWODZL22C7C001 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-03-12 | 是 | 2306YWODZL22C2C001 | 回复 | C-WOD---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WOD | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)阀门清单 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306YWSSZL22C7C003 | 2024-01-31 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 杨文花@yangwh | Y | 是 | 2024-02-14 |  | 是 |  |  | C-WSS-NI-1GD-1-22Q8-25B1 | C | WSS | NI | 1GD | 1 | 22Q8 | 25B1 | 打开 | 提供电站污水系统(WSS)用电条件（核岛部分） | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh | 作废
2306XVEBZL25A3S002 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-09-30 | 否 | 2306XVEBZL25A6S002 | 回复 | S-VEB---1NS-01-25A3-25A6 | S | VEB | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEB系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
23061MXZL25D1C008 | 2024-07-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-08-02 | 2024-07-30 | 否 | 23061MXZL25D4C014 | 回复 | C-MX---1HT-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1HT | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XRCVZL22C1C001 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-20 | 否 | 2306XNIZL21D3C007 | 回复 | C-RCV-ZBR-9GG-01-22C1-21D3 | C | RCV | ZBR | 9GG | 01 | 22C1 | 21D3 | 打开 | 9.3.4.3 硼回收系统（ZBR）:请提供核电厂的不同设计运行状态下，从RCV系统排至ZBR系统的反应堆冷却剂量。 | 2025-09-15 | 刘亚光@liuyg | 张冉@zhangran | 编制
2306XVAEZL25A6S001 | 2024-10-17 |  | 2306XVAEZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE---1NS-01-25A3-25A6 | S | VAE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
23061CIZL25D3C004 | 2025-11-07 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-11-21 | 2026-01-15 | 是 | 23061CIZL25D1C019 | 回复 | C-CI-CI-1JG-01-25D3-25D1 | C | CI | CI | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061WESZL22E3C002 | 2024-07-04 |  | 23061WESZL22Q2C001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 高永新@gaoyx | N | 是 | 2024-07-18 | 2024-07-10 | 否 | 23061WESZL22Q2C004 | 传递 | C-WES---1GY-2-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 2 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）系统手册2-5章 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306YCAVZL22Q7C001 | 2024-05-09 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 康健@kangjian | N | 是 | 2024-05-23 | 2024-05-13 | 否 | 2306YCAVZL22R2C001 | 回复 | C-CAV---1GD-01-22Q7-22R2 | C | CAV | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
2306XZSTZL25A6S011 | 2024-10-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-11-06 | 2024-11-21 | 是 | 2306XZSTZL22D3S002 | 回复 | S-ZST---1GH-02-25A6-22D3 | S | ZST | - | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供废过滤器芯和浓缩液干燥盐桶运输车设备任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XNIZL22C2C001 | 2025-09-03 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 杨理烽@yanglf | N | 是 | 2025-09-17 | 2025-09-11 | 否 | 2306XNIZL22B2C006 | 回复 | C-NI---9BF-01-22C2-22B2 | C | NI | - | 9BF | 01 | 22C2 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）PCS换热器的管道材料、表面积、管道体积（金属部分）和/或平均厚度。 | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 杨理烽@yanglf | 编制
23069ZLTZL21D3B002 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 是 | 23069ZLTZL25E5B001 | 回复 | B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT001ZE设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制 | 2024-07-17 |  | 外部原因；公司压力容器各级设计人员名单尚未发布。 | 2024年7月17日已完成回复，对下游专业无影响。 | 2024-12-26 | 段保亮@duanbl
2306XCIZL22Q2C007 | 2025-06-13 |  | 2306XCIZL25D1C021 | C | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2025-06-27 | 2025-07-07 | 是 | 2306XCIZL25D1C022 | 传递 | C-CI-WCW-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制 | 2025-07-15 |  | 由于涉及到常规岛内玻璃钢管的具体要求，需要热机与水工配合后才能升版本接口，预计升版时间为7.15日前。 |  | 2025-06-28 | 张达@zhangda
23060CIZL25D2C004 | 2024-08-20 |  | 23060CIZL25A3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1ND-02-25A3-25D2 | C | CI | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XZBRZL25A6S010 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-15 | 否 | 2306XZBRZL25A6S014 | 回复 | S-ZBR-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZBR系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZBR流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
23061MXZL25D3C001 | 2024-08-17 |  | 23061MXZL25A4C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | B-MX---1SJ-01-25A4-25D3 | B | MX | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主厂房水工资料：设备、消防水坑、深基坑等布置及荷载资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306YWPWNIZL22C7C002 | 2024-01-02 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 汪钰辉@wangyhk | N | 是 | 2024-01-16 | 2024-01-09 | 否 | 2306YWPWNIZL25A1C001 | 回复 | C-WPW(NI)---1LT-7-22Q8-25A1 | C | WPW(NI) | - | 1LT | 7 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）布置资料(核岛部分)，包括：系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 汪钰辉@wangyhk | 编制
2306XNIZL25E5S001 | 2025-05-26 |  | 2306XNIZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1GH-01-25A6-25E5 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23060CIZL25A3C003 | 2024-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 是 | 23060CIZL25D2C004 | 回复 | C-CI---1ND-02-25A3-25D2 | C | CI | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061URZL25B1S002 | 2024-10-24 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 苑若彤@yuanrt | N | 是 | 2024-11-07 | 2024-11-02 | 否 | 23061URZL25A3S002 | 回复 | S-UR---1DN-01-25B1-25A3 | S | UR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt | 编制
2306XEPWZL25A3S001 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | Y | 是 | 2025-10-12 |  | 是 |  |  | S-EPW---1NN-01-25A3-22Q7 | S | EPW | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 打开 | 2306G5011-防爆波阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
23061CIZL25A3C001 | 2024-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-07-04 | 2024-06-25 | 否 | 23061CIZL25D4C001 | 回复 | C-CI---1NY-02-25A3-25D4 | C | CI | - | 1NY | 02 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 电动（气动）闸、调节阀资料（电动阀的功率、电压、初版交直流电种类等应详细提供） | 2024-06-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XPCSZL25E5B003 | 2024-10-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2024-10-15 | 2024-10-14 | 否 | 2306XPCSZL25A2B002 | 回复 | B-PCS-BA-1HB-01-25E5-25A2 | B | PCS | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-12-31 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制 |  |  | 临近假期，流程签审人员未联系上。 |  | 2024-12-25 | 刘智明@liuzma
2306YVCFZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YVCFZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VCF---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VCF | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2306XCSPZL22C1B002 | 2025-09-30 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张念喆@l-zhangnz | N | 是 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 是 | 2306XCSPZL22D1B005 | 回复 | B-CSP-RF-1GH-01-22C1-22D1 | B | CSP | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设计任务书 | 2025-03-05 | 刘亚光@liuyg | 李杰b@lijieb | 编制
23061MXZL25D4C025 | 2024-09-03 |  | 23061MXZL25D2C012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1DT-05-25D2-25D4 | C | MX | - | 1DT | 05 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 系统通信通道方式、数量级质量要求 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
2306XMXZL25D4C037 | 2025-10-20 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 否 | 2306XMXZL25D2C017 | 回复 | C-MX---1YD-03-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 03 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房仪控专业用电缆电缆夹层主通道、托架 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061MXZL25C3C025 | 2025-09-30 |  | 23061MXZL25C3C024 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 谢志红@xiezh | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1JZ-01-25C3-25C3 | C | MX | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23063NIZL25C3S001 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李亚冬@liyda | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-09 | 否 | 23063NIZL25A3S001 | 回复 | S-NI---1JG-01-25C3-25A3 | S | NI | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-04-15 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
2306XWNCZL22Q8C015 | 2024-10-24 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-11-07 | 2024-10-30 | 否 | 2306XWNCZL22E3C003 | 回复 | C-WNC---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WNC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统(WNC)仪控任务书及流程图 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
23061MXZL25D3S001 | 2024-08-27 |  | 23061MXZL25D4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马石岩@masy | N | 否 | [5 empty] | B-MX---1YJ-01-25D4-25D3 | B | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | 关闭 | 仪控房间布置及荷载资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XWHDZL25A6C003 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 韩星星@hanxx | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | C-WHD-GB-2LT-01-25A6-25A4 | C | WHD | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 打开 | 提供热水生产和分配系统流程图（厂区部分） | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 韩星星@hanxx | 编制
23060GGZL25A3C003 | 2024-08-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 是 | 23060GGZL25D2C009 | 回复 | C-GG---1ND-01-25A3-25D2 | C | GG | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道暖通用电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23060WNDZL25E5B003 | 2025-05-26 |  | 23060WNDZL22Q8B003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 否 | [5 empty] | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WND403BA/404BA）设计任务书 | 2024-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23060GGZL25A3C004 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 否 | 23060GGZL25D2C010 | 回复 | C-GG---1ND-03-25A3-25D2 | C | GG | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道暖通设备布置、管道布置 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23069VRWZL25A6S001 | 2024-10-17 |  | 23069VRWZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 核废物厂房（QF）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2306XVEEZL25A6S007 | 2024-10-22 |  | 2306XVEEZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2306XWCWZL22Q2C009 | 2024-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-23 | 否 | 2306XWCWZL25D1C011 | 回复 | C-WCW-MX-1GG-08-22Q2-25D1 | C | WCW | MX | 1GG | 08 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 跨岛系统流程图 | 2024-10-15 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XZLTZL25A6S013 | 2025-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-04 | 否 | 2306XZLTZL22C2S001 | 回复 | S-ZLT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZLT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XZBRZL22N2S009 | 2025-11-17 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 宿昊@suhao | Y | 是 | 2025-12-01 |  | 是 |  |  | S-ZBR-CS-2LX-01-22N2-22D3 | S | ZBR | CS | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 打开 | 提供过二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）力学计算结果 | 2025-11-15 | 兰天宝@lantb | 宿昊@suhao | 编制
23061CIZL25D4C004 | 2024-07-08 |  | 23061CIZL25D2C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1DT-01-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 华龙继电器室布置图 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061MXZL25D3C002 | 2024-09-23 |  | 23061MXZL25C3C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | B-MX---1ZJ-1-25C3-25D3 | B | MX | - | 1ZJ | 1 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | 总平面布置图，包括厂坪标高、主厂房平面定位坐标、指北针及室外管沟布置等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 杨园园@yangyyc | 编制
23061CIZL25D2C013 | 2024-08-08 |  | 23061CIZL25D4C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1TD-01-25D4-25D2 | C | CI | - | 1TD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室通信用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
2306XVARZL22Q7S001 | 2025-10-13 |  | 2306XVARZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵磊@zhaolei | Y | 否 | [5 empty] | S-VAR---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAR | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2306G5013-平衡阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
2306XRNSZL22E4S003 | 2024-10-23 |  | 2306XRNSZL25A6S014 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 谢永骥@xieyj | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-03-20 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
230601BOPZL25E5S002 | 2025-02-17 |  | 230601BOPZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 肖占方@xiaozf | Y | 否 | [5 empty] | S-BOP-UB-1TH-01-25E6-25E5 | S | BOP | UB | 1TH | 01 | 25E6 | 25E5 | 关闭 | 提供围栏大门资料 | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang | 编制
2306XTTBZL25A6S008 | 2024-12-18 |  | 2306XTTBZL22B4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---1FG-01-22B4-25A6 | S | TTB | - | 1FG | 01 | 22B4 | 25A6 | 关闭 | 蒸汽发生器液相放射性参数 | 2025-06-30 | 张君南@zhangjna | 刘雪凇@liuxsa | 编制
2306XVMOZL25A3S003 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-22 | 否 | 2306XVMOZL25A1S001 | 回复 | S-VMO-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VMO | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
23061IURZL25D2C002 | 2024-10-11 |  | 23061IURZL22E2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 仪控设计所-仪控二室 | 蔡嘉炜@caijw | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 是 | 23061IURZL22E2C002 | 回复 | C-IUR-ITI-1DY-01-25D2-22E2 | C | IUR | ITI | 1DY | 01 | 25D2 | 22E2 | 关闭 | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
2306XCILZL22C1C001 | 2025-09-24 |  | 2306XNIZL21D3C005 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 皮耀@piyao | N | 是 | 2025-10-08 | 2025-09-29 | 否 | 2306XRVDZL21D3C001 | 传递 | C-NI-NI-9XX-08-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 08 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4三废系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-10-15 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306XNIZL22B2C004 | 2025-09-05 |  | 2306XNIZL22D1C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9HF-03-22D1-22B2 | C | NI | - | 9HF | 03 | 22D1 | 22B2 | 关闭 | 6.2.6安全壳泄漏试验 | 2025-09-30 | 王鹏@wangpeng | 李雨桐@liytc | 编制
23069NIZL22A3C001 | 2025-10-16 |  |  | B | 传递 |  | 总体所-概率安全分析室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 贝俊娟@beijj | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-20 | 否 | 23069NIZL22B2C003 | 回复 | C-NI---9XF-01-22A3-22B2 | C | NI | - | 9XF | 01 | 22A3 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1从概率论分析角度，提供乏燃料贮存水池管道破口类事故的破口当量直径和破口位置 | 2025-09-30 | 于爱民@yuam | 贝俊娟@beijj | 编制
2306XRNSZL22C4B002 | 2025-01-03 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 黄小云b@huangxyb | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-08 | 否 | 2306XRNSZL25E5B002 | 回复 | B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2025-02-28 | 刘亚光@liuyg | 黄小云b@huangxyb | 编制
2306XVNAZL25A6S003 | 2024-10-17 |  | 2306XVNAZL25A3S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VNA | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 核辅助厂房（NH）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2306XTFAZL22D2B001 | 2024-12-20 |  | 2306XTFAZL22C1B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 付一晨a@fuyca | Y | 否 | [5 empty] | B-TFA-RF-1GH-01-22C1-22D2 | B | TFA | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供TFA系统冷凝水热交换器（TFA001RF）设计任务书 | 2025-03-30 | 刘亚光@liuyg | 郭振宁@guozn | 编制
23060WSRZL22D3B001 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 否 | 23060WSRZL25A6B005 | 回复 | B-WSR-QC-1GH-01-22D3-25A6 | B | WSR | QC | 1GH | 01 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QC部分） | 2025-12-30 | 王永嗣@wangys | 娄志华@louzh | 编制
2306YWAPZL25A1C001 | 2024-01-30 |  | 2306YWAPZL22C7C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 张建新@l-zhangjxb | Y | 否 | [5 empty] | C-WAP---1XB-01-22Q8-25A1 | C | WAP | - | 1XB | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）布置资料。 | 2024-02-26 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
2306YVNAZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YVNAZL22C6C005 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | N | 是 | 2024-05-06 | 2024-04-25 | 否 | 2306YVNAZL22Q7C001 | 传递 | C-VNA---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VNA | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
23061URZL25A3S002 | 2024-11-02 |  | 23061URZL25B1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李炳宪@libx | Y | 否 | [5 empty] | S-UR---1DN-01-25B1-25A3 | S | UR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt | 编制
23061MXZL25D2C023 | 2024-09-13 |  | 23061MXZL25D4C026 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 否 | 23061MXZL25D4C027 | 回复 | C-MX---1YD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 仪控用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求）、电动阀门配电柜电源要求 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XFSPZL22E3C002 | 2024-04-25 |  | 2306XFSPZL22Q8C002 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 段克勤@duankq | Y | 否 | [5 empty] | C-FSP---1GY-1-22Q8-22E3 | C | FSP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统(FSP)仪控任务书及流程图。 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2306xMXZL25D4C036 | 2025-10-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-24 | 否 | 2306xMXZL25D3C009 | 回复 | B-MX---1YJ-01-25D4-25D3 | B | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | 关闭 | 仪控房间布置及荷载资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061TSMZL22B4C001 | 2025-08-28 |  | 23061TSMZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 常叶笛@changyd | Y | 否 | [5 empty] | C-TSM---9JF-01-25C3-22B4 | C | TSM | - | 9JF | 01 | 25C3 | 22B4 | 关闭 | 12.3 汽轮机厂房自由容积（m3） | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MBZL25D3C001 | 2024-08-27 |  | 23061MBZL25D1C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 是 | 23061MBZL25D1C003 | 传递 | B-MB---1HJ-02-25D1-25D3 | B | MB | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主厂房化学水厂房布置及荷载资料，包括水池、深基坑的布置、防腐要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XWSDZL25E5S001 | 2025-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 马卫涛@mawt | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-07 | 否 | 2306XWSDZL25C1S001 | 回复 | S-WSD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | WSD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N211房间冷凝水回水箱(WSD001BA)基础载荷和地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 马卫涛@mawt | 编制
2306XCIZL25D1C014 | 2024-09-29 |  | 2306XCIZL22Q2C004 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-21 | 是 | 2306XCIZL22Q2C005 | 回复 | C-CI-WUC-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WUC | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061CIZL22Q2C003 | 2025-08-20 |  | 23061CIZL25A4C029 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 王磊刚@l-wanglg | Y | 否 | [5 empty] | C---FSW-1GG-01-25A4-22Q2 | C | - | FSW | 1GG | 01 | 25A4 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛消防用水需求（消防用水流量、设计接口压力、消防水池容积及配置要求）、接口管径、位置及标高 | 2025-08-30 | 郝庆福@haoqf | 李宪祺@lixqd | 编制
2306XWSDZL25A6S006 | 2024-10-19 |  | 2306XWSDZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23060WNDZL25D2C001 | 2024-06-15 |  | 23060WNDZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 公用系统所-公用二室 | 陈玫琪@chenmq | Y | 否 | [5 empty] | C-WND---1GD-1-22Q8-25D2 | C | WND | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 25D2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)用电资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj | 编制
23061CIZL25D1C010 | 2024-10-08 |  | 23061CIZL25D3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-22 | 2024-10-21 | 否 | 23061CIZL25D3C002 | 传递 | C-CI-CI-1JG-01-25D3-25D1 | C | CI | CI | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23069CIZL25A4C007 | 2024-10-15 |  | 23069CIZL25D2C007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1DS-03-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 03 | 25D2 | 25A4 | 打开 | 主变、高压厂变区域电气沟道布置 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YCCVZL22E3C002 | 2024-03-29 |  | 2306YCCVZL22Q7C002 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 杜宇炜@duyw | Y | 否 | [5 empty] | C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
23061MXZL25A4C001 | 2024-06-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-07-08 | 2024-06-28 | 否 | 23061MXZL25D4C003 | 回复 | C-MX---1ST-02-25A4-25D4 | C | MX | - | 1ST | 02 | 25A4 | 25D4 | 关闭 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XHBZL22B5C001 | 2024-04-28 |  | 2306XHBZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | N | 否 | [5 empty] | C-ZLT---1GF-01-21D3-22B5 | C | ZLT | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 废液处理流程描述、核岛废液排放总水量、常规岛废液排放总水量、排放口液态流出物流量；工艺疏水的去污因子，化学疏水的去污因子，地面疏水的去污因子。（去污因子应分别给出碘、铯、Ag-110m及其他核素） | 2024-09-22 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XWAPZL25A2S002 | 2025-02-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-03-14 | 2025-03-04 | 否 | 2306XWAPZL25B1S001 | 回复 | S-WAP---1GD-01-25A2-25B1 | S | WAP | - | 1GD | 01 | 25A2 | 25B1 | 关闭 | 提供核岛压缩空气生产系统（WAP）用电条件 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2306XNIZL22R4C011 | 2025-10-22 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 建筑结构所-结构一室 | 郭翀@guochonga | N | 是 | 2025-11-05 | 2025-10-24 | 否 | 2306XNIZL22P3C001 | 回复 | C-NI-NI-9DJ-01-22R4-22P3 | C | NI | NI | 9DJ | 01 | 22R4 | 22P3 | 关闭 | 3.8 I类构筑物设计 整章节中涉及电气贯穿件内容（3.8.1~3.8.4） | 2025-11-24 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
2306YVMOZL22E3C001 | 2024-03-25 |  | 2306YVMOZL22Q7C002 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳@l-zhanglin | N | 是 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 是 | 2306YVMOZL22Q7C006 | 传递 | C-VMO---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VMO | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统(VMO)仪控任务书及流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
23060MXZL25A3C009 | 2024-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 是 | 23060MXZL25D2C006 | 回复 | C-MX---1ND-03-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层暖通设备布置、管道布置 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23069BOPZL25D2C002 | 2024-08-20 |  | 23069BOPZL22R4C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-03 | 2025-05-13 | 是 | 23069BOPZL22R4C003 | 传递 | C-BOP-CI-1DD-02-22R4-25D2 | C | BOP | CI | 1DD | 02 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-08-08 | 路进军@lujj | 张文磊@zhangwl | 编制 | 2024-12-31 |  | BOP暂不具体 补充提供两台机组同时热停堆时 BOP 需辅变供电负荷，需开设总组织专题会讨论决策 | 设总暂未组织专题会讨论决策 | 2024-10-23 | 张文磊@zhangwl
23061MXZL25D2C015 | 2024-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 是 | 23061MXZL25D1C018 | 回复 | C-MX---1DG-05-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 05 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 电气设备房间布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061CIZL25D1C012 | 2024-11-04 |  | 23061CIZL25D3C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1JG-01-25D3-25D1 | C | CI | CI | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306YNIZL22R4C003 | 2024-06-07 |  | 2306YNIZL22R5C003 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-通信一室 | 王磊@wanglei | N | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1DD-1-22R5-22R4 | C | NI | NI | 1DD | 1 | 22R5 | 22R4 | 关闭 | 核岛通信专业各个系统（LSC/LSW/LTV/FAD）的电缆清单 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 邓璟琨@dengjk | 编制
23061ETAZL25D2C001 | 2024-12-18 |  | 23061ETAZL22R2C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气二室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-ETA---04-01-22R2-25D2 | C | ETA | - | 04 | 01 | 22R2 | 25D2 | 关闭 | 放电小车尺寸和重量,连接箱尺寸和布置 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 李阳@liyanga | 编制
2306XMXZL25C3C004 | 2025-10-27 |  | 2306XMXZL25A4C001 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1SJ-01-25A4-25C3 | C | MX | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 主厂房水工房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XNIZL22Q8C006 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 是 | 2306XNIZL22C1C005 | 回复 | C-NI-NI-9XX-01-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 01 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 1.3.2公用二室给排水相关代码及流程图一览表确认 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23061MXZL25D4C039 | 2025-10-10 |  | 23061MXZL25C3C024 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高敏a@gaomina | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1JY-01-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061CIZL25D1C005 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-27 | 否 | 23061CIZL25D4C016 | 回复 | C-CI---1HY-01-25D1-25D4 | C | CI | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学区域平面布置资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23061MXZL25D2C002 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 否 | 23061MXZL25D4C008 | 回复 | C-MX---1DT-04-25D2-25D4 | C | MX | - | 1DT | 04 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XRXZL25A2S002 | 2025-01-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 甄彩霞@l-zhencx | N | 是 | 2025-02-03 | 2025-01-21 | 否 | 2306XRXZL25E5S001 | 回复 | S-RX-NI-1BH-01-25A2-25E5 | S | RX | NI | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供RX厂房电梯设计任务书 | 2026-01-20 | 丁丹萍@dingdp | 甄彩霞@l-zhencx | 编制
2306XCIZL25D3C001 | 2025-06-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-工程经济所-土建室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 是 | 2306XCIZL25F1C001 | 回复 | C-CI-CI-1JG-01-25D3-25F1 | C | CI | CI | 1JG | 01 | 25D3 | 25F1 | 关闭 | 结构工程量清单、初设图纸 | 2025-11-30 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XNBZL22B5C001 | 2025-09-08 |  | 2306XNBZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 公用系统所-公用一室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-NB---9GF-01-22Q7-22B5 | C | NB | - | 9GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 关闭 | 提供各厂房通风的碘吸附器和高效过滤器效率 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 赵磊@zhaolei | 编制
23060HZZL25D1C002 | 2025-07-25 |  | 23060HZZL22Q6C012 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-暖通二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | 否 | 23060HZZL22Q6C014 | 传递 | C-HZ---1GG-01-22Q6-25D1 | C | HZ | - | 1GG | 01 | 22Q6 | 25D1 | 关闭 | HZ子项采暖用汽量要求（机组正常运行工况，由汽轮机抽汽供汽） | 2025-07-30 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
2306XRHRZL25A6S001 | 2024-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 否 | 2306XRHRZL25A3S001 | 回复 | S-RHR---1XN-01-25A6-25A3 | S | RHR | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306YWODZL25A6C003 | 2024-03-22 |  | 2306YWODZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | B-WOD---2PO-01-22Q8-25A6 | B | WOD | - | 2PO | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)排水泵任务书 | 2024-04-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制 |  |  | 外部原因，接口移交至25A6已延误 |  | 2024-12-17 | 高汉桥@gaohq
2306XMXZL25D1C051 | 2025-01-16 |  | 2306XMXZL25D4C027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1YH-03-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 03 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学系统仪控PID图（仪表相关内容） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23069TATSZL25A4C001 | 2024-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-23 | 否 | 23069TATSZL25D3C001 | 回复 | C-TA、TS---1SJ-01-25A4-25D3 | C | TA、TS | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | 关闭 | 变压器区水工资料，包括消防喷淋基础布置等信息（支墩数量、大小、高度） | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XZBRZL25A6S017 | 2024-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-辐射监测室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2024-12-04 | 2024-11-26 | 否 | 2306XZBRZL22E4S001 | 回复 | S-ZBR---1GY-01-25A6-22E4 | S | ZBR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 打开 | 提供硼回收系统（ZBR）辐射监测任务书,流程图 | 9999-01-01 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
23060WNDZL25E5B004 | 2025-05-29 |  | 23060WNDZL22Q8B004 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 姜晓阳@l-jiangxy | Y | 否 | [5 empty] | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WND403BA/404BA）设计任务书 | 2024-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306YWSDZL25D1C001 | 2025-07-24 |  | 2306YWSDZL22C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-07-29 | 否 | 2306YWSDZL22C3C002 | 回复 | C-WSD---1GG-01-22C3-25D1 | C | WSD | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 关闭 | 提供核岛部分的辅助蒸汽用量要求（两台机组） | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 赵文斌@zhaowb | 编制
2306XFSPZL25A4C001 | 2024-01-25 |  | 2306XFSPZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 宋江波@songjb | Y | 否 | [5 empty] | C-FSP---2FQ-2-22Q8-25A4 | C | FSP | - | 2FQ | 2 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2306YWCVZL22Q7C001 | 2024-02-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 是 | 2306YWCVZL22Q8C001 | 回复 | C-WCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | WCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供WCV冷冻水资料。提供WCV系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供WCV系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306XTTVZL22C2S001 | 2025-07-16 |  | 2306XTTVZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-TTV---2FQ-01-25A1-22C2 | S | TTV | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2306XNIZL22R4C004 | 2025-05-08 |  | 2306XNIZL22R2C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-电气二室 | 郭翀@guochonga | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1DD-01-22R2-22R4 | C | NI | NI | 1DD | 01 | 22R2 | 22R4 | 关闭 | 提供电气二室设计范围内电缆清单 | 2025-05-08 | 路进军@lujj | 姜奕舒@jiangysa | 编制
2306XTFAZL25A6S010 | 2024-10-18 |  | 2306XTFAZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23061MXZL25D4C004 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-20 | 是 | 23061MXZL25D2C007 | 回复 | C-MX---1TD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1TD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房通信用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制 | 2024-07-22 |  | 电负荷提资表根据本项目进行适应性调整，提资表未及时调整好，导致接口延误。 |  | 2024-07-19 | 马佳祺@majq
2306XRSIZL22D2S004 | 2025-07-07 |  | 2306XRSIZL25A2S004 | C | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛万勋a@xuewxa | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | S | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔、接管等布置信息 | 9999-01-01 | 丁丹萍@dingdp | 桂秋媛@guiqy | 编制
230699TEZL25A4C005 | 2024-07-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 是 | 230699TEZL25D2C005 | 回复 | C-9TE---1SD-03-25A4-25D2 | C | 9TE | - | 1SD | 03 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | TE子项水工设备布置、管道布置 | 2024-09-01 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23069ZLDZL21D3C002 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 否 | 23069ZLDZL25A1C001 | 回复 | C-ZLD---2GQ-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）管道清单 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061CIZL25A4C004 | 2024-06-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 否 | 23061CIZL25D2C007 | 回复 | C-CI---1SD-01-25A4-25D2 | C | CI | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房、主变压器区域和辅助变压器区域各层水工用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23069ZLTZL21D3B003 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 是 | 23069ZLTZL22D1B002 | 回复 | B-ZLT-RF-1GH-02-21D3-22D1 | B | ZLT | RF | 1GH | 02 | 21D3 | 22D1 | 关闭 | 提供蒸馏液冷却器(ZLT001RF）设计任务书 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306YFWDZL25A4C003 | 2024-02-02 |  | 2306YFWDZL22C7C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 倪志强@nizq | Y | 否 | [5 empty] | C-FWD---2LT-1-22Q8-25A4 | C | FWD | - | 2LT | 1 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn | 编制
23060CIZL25A3C006 | 2024-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-02 | 2024-08-23 | 否 | 23060CIZL25D4C002 | 回复 | C-CI---1NY-03-25A3-25D4 | C | CI | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 常规岛通风空调布置图（控制室及电子设备间暖通设备布置情况） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061MXZL25C3C027 | 2025-11-07 |  | 23061MXZL25D3C006 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张湉@zhangtian | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1TJ-01-25D3-25C3 | C | MX | - | 1TJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XRCVZL25A2S001 | 2025-05-30 |  | 2306XRCVZL22D2S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 甄彩霞@l-zhencx | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-BL-2D2-01-22D2-25A2 | S | RCV | BL | 2D2 | 01 | 22D2 | 25A2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）D2条件 | 2025-05-30 | 王鹏@wangpeng | 孟祥盖@mengxg | 编制
2306YWSCZL22Q8C001 | 2024-02-29 |  | 2306YVECZL22C6C002 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 钟桦@zhonghuaa | Y | 否 | [5 empty] | C-VEC-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEC | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料：冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
23061MXZL25D1C054 | 2024-11-04 |  | 23061MXZL25D3C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 孟泓杉@menghs | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JH-01-25D3-25D1 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XPBZL22P7S010 | 2025-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 否 | 2306XPBZL22Q2S006 | 回复 | S-PB-PB-1JS-02-22P7-22Q2 | S | PB | PB | 1JS | 02 | 22P7 | 22Q2 | 关闭 | 结构专业给水工专业提模板图(初版） | 2025-04-30 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
23061CIZL25D4C027 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 是 | 23061CIZL22E5C002 | 回复 | C-CI-NI-1YY-01-25D4-22E5 | C | CI | NI | 1YY | 01 | 25D4 | 22E5 | 关闭 | 常规岛负责的需要安装于核岛主控制室、计算机房的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/特殊需求） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XVFLZL22Q8C001 | 2024-04-15 |  | 2306XVFLZL22Q7C001 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | Y | 否 | [5 empty] | C-VFL-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFL | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（VFL）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
23061MBZL25D3C007 | 2025-12-19 |  | 23061MBZL25D1C008 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | C-MB---1HJ-01-25D1-25D3 | C | MB | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 凝结水精处理再生用除盐水箱区资料，包括设备基础尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23060MXZL25D1C020 | 2025-06-09 |  | 23060MXZL25A3C032 | E | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-06-23 | 2025-06-20 | 否 | 23060MXZL25A3C035 | 传递 | C-MX---1NG-02-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 02 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层暖通设备、管道布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23063MXZL25D2C002 | 2024-08-08 |  | 23063MXZL25C3C002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 耿卜雄@gengbx | N | 是 | 2024-08-22 | 2024-08-19 | 否 | 23063MXZL25C3C004 | 传递 | C-MX---1JD-01-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房电梯、电动卷帘门等电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XVECZL25A6S001 | 2024-10-13 |  | 2306XVECZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | S | VEC | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VEC流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
23069TEZL25D2C006 | 2024-09-29 |  | 23069TEZL25D3C002 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-09-30 | 否 | 23069TEZL25D3C003 | 回复 | C-9TE---1DJ-01-25D2-25D3 | C | 9TE | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 打开 | TE子项布置图，包括主要荷载布置、设备基础等提资 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061DCUPSZL25D2C005 | 2024-12-30 |  | 23061DCUPSZL22R2C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气二室 | 蔡嘉炜@caijw | N | 是 | 2025-01-13 | 2025-01-08 | 否 | 23061DCUPSZL22R2C005 | 回复 | C-DC/UPS-NI-1DD-01-25D2-22R2 | C | DC/UPS | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R2 | 关闭 | 直流和UPS用电负荷 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制 |  |  | 未及时提醒各级校审审批流程 | 及时提醒各级校审审批流程，保证接口按时回复 | 2024-10-10
23061MXZL25A3C005 | 2024-11-04 |  | 23061MXZL25D3C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 冯乾@fengqian | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JN-01-25D3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XNHZL25A3S001 | 2024-09-30 |  | 2306XNHZL25B2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-12 | 否 | 2306XNHZL25B2S002 | 传递 | S-NH---1YN-01-25B2-25A3 | S | NH | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 朱佩晓@zhupx | 王倩@wangqiane | 编制
2306XWSCZL22R2C001 | 2024-02-02 |  | 2306XWSCZL22C7C001 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 白琳琳@baill | N | 是 | 2024-02-16 | 2024-03-06 | 是 | 2306XWSCZL22Q8C001 | 传递 | C-WSC-EES-1GD-1-22Q8-22R2 | C | WSC | EES | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供WSC系统SBO电源用电资料及加载要求 | 2024-03-17 | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 编制
23061MXZL25D2C025 | 2024-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 否 | 23061MXZL25D4C030 | 回复 | C-MX---1DT-02-25D2-25D4 | C | MX | - | 1DT | 02 | 25D2 | 25D4 | 打开 | 电气设备布置图（包括电缆桥架、变压器、廊道等） | 2024-11-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061WWCZL25A6S002 | 2024-10-19 |  | 23061WWCZL25A1S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WWC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统（WWC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
23069QBZL21D3C001 | 2025-01-03 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-01-17 | 2025-01-09 | 否 | 23069QBZL25A4C001 | 回复 | C-QB-GB-1GG-01-21D3-25A4 | C | QB | GB | 1GG | 01 | 21D3 | 25A4 | 关闭 | 提供QB厂房至GB沟中的管道信息 | 2025-06-28 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XVFLZL25A3S005 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-22 | 否 | 2306XVFLZL25A1S001 | 回复 | S-VFL-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VFL | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | 提供VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2306XVEEZL22E3C001 | 2024-04-16 |  | 2306XVEEZL22Q7C005 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 何静@hejinga | Y | 否 | [5 empty] | C-VEE---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VEE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
2306XNIZL25D2C006 | 2025-08-19 |  | 2306XNIZL22R4C007 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-CI-1DD-01-22R4-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2024-10-30 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
2306XCCVZL25A1S001 | 2024-10-16 |  | 2306XCCVZL25A3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-10-30 | 2024-10-22 | 否 | 2306XCCVZL25A3S003 | 传递 | S-CCV-WNC-1GG-01-25A3-25A1 | S | CCV | WNC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | CCV通风系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2306XMXZL25D4C009 | 2024-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-20 | 否 | 23061MXZL25C3C006 | 回复 | C-MX---1YJ-01-25D4-25C3 | C | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XZBRZL22D1S006 | 2025-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 房柯@fangke | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-15 | 否 | 2306XZBRZL22N2S007 | 回复 | S-ZBR-DE-2LX-01-22D1-22N2 | S | ZBR | DE | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供混/阳/阴床除盐器（ZBR001/003/005/006DE）力学计算条件 | 2025-08-15 | 王鹏@wangpeng | 房柯@fangke | 编制
2306XNTZL25B3C002 | 2024-09-14 |  | 2306XNTZL22Q7C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-公用一室 | 王丽洁@wangljd | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-25 | 否 | 2306XNTZL22Q7C003 | 回复 | C-NT---1NY-01-22Q7-25B3 | C | NT | - | 1NY | 01 | 22Q7 | 25B3 | 关闭 | 核岛通风系统仪控任务书,流程图（VCR、CSV、WCV、CUP、VEE、VFR、CAV、VMO、VFL、VCL、VNA、VEB、VEC、CCV、VCF、VDS、VES、VCP、VAE） | 2024-09-30 | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 编制
2306XCIZL25A3C004 | 2024-12-24 |  | 2306XCIZL25D4C013 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 王利军@wanglje | N | 否 | [5 empty] | C-CI---1YN-01-25D4-25A3 | C | CI | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XFWPZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XFWPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XVFLZL25A3S007 | 2024-10-29 |  | 2306XVFLZL25A1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2024-11-12 | 2024-11-04 | 否 | 2306XVFLZL25A1S002 | 回复 | S-VFL-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VFL | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | 提供VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2306XWSRZL25A6B002 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 否 | 2306XWSRZL25A6B003 | 回复 | B-WSR-PO-1GG-02-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306YWNDZL22Q8C003 | 2024-03-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-03-22 | 2024-03-19 | 否 | 2306YWNDZL25B3C003 | 回复 | C-WND---2GQ-4-22Q8-25B3 | C | WND | - | 2GQ | 4 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)管道清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306YVAEZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YVAEZL22Q7C003 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VAE---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VAE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
23069ZLTZL25B3S003 | 2025-08-10 |  | 23069ZLTZL21D3S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 秦辰禹@qincy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1GY-03-21D3-25B3 | S | ZLT | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 25B3 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010/012BA）设计任务书 | 2025-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306YYTFCZL25D1C002 | 2025-09-16 |  | 2306YYTFCZL22B5C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-10-13 | 是 | 2306YYTFCZL22B5C002 | 回复 | C-TFC-CI-9XF-01-25D1-22B5 | C | TFC | CI | 9XF | 01 | 25D1 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XRFZL25A3S001 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | Y | 是 | 2025-10-12 |  | 是 |  |  | S-RF---1NN-01-25A3-22Q7 | S | RF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 打开 | 2306G5019-冷却器、加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
2306XPBZL22Q2S004 | 2025-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 刘晓轻@liuxqb | N | 是 | 2025-01-22 | 2025-01-17 | 否 | 2306XPBZL22P7S005 | 回复 | S-PB-PB-1SJ-01-22Q2-22P7 | S | PB | PB | 1SJ | 01 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 冷却塔 0 米布置资料及冷却塔尺寸资料(工艺预提) | 2025-01-17 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
23069ZLTZL25A6B001 | 2024-09-30 |  | 23069ZLTZL21D3B009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XVEEZL25A6S006 | 2024-10-18 |  | 2306XVEEZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEE | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
23060MXZL25D1C015 | 2024-11-25 |  | 23060MXZL25A3C027 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵保增@zhaobz | N | 是 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 否 | 23060MXZL25A3C029 | 传递 | C-MX---1NG-03-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 03 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层为满足通风要求需开洞尺寸 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306YFDPZL22C2C001 | 2024-03-12 |  | 2306YFDPZL22C7C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | C-FDP---1FQ-1-22Q8-22C2 | C | FDP | - | 1FQ | 1 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh | 编制
23061CIZL25A4C003 | 2024-06-24 |  | 23061CIZL25D2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 否 | 23061CIZL25D2C006 | 传递 | C-CI-CI-1DS-01-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 01 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 室外廊道排水资料（排水坑位置等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XZSTZL25A6S002 | 2024-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-29 | 否 | 2306XZSTZL25A3S001 | 回复 | S-ZST---1XN-01-25A6-25A3 | S | ZST | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XPMZL22Q2C007 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 朱紫璇@zhuzx | Y | 是 | 2025-07-01 |  | 是 |  |  | C-PM-GB-1GB-01-22Q2-25A4 | C | PM | GB | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供循环水泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XPBZL22P7S003 | 2025-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 电气设计所-电气四室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-01-23 | 2025-02-17 | 是 | 2306XPBZL22R4S002 | 回复 | S-PB-PB-1JD-01-22P7-22R4 | S | PB | PB | 1JD | 01 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图 | 2025-01-13 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
23061MBZL25D1C008 | 2025-12-16 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-19 | 否 | 23061MBZL25D3C007 | 回复 | C-MB---1HJ-01-25D1-25D3 | C | MB | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 凝结水精处理再生用除盐水箱区资料，包括设备基础尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306YVESZL22R2C001 | 2024-05-16 |  | 2306YVESZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VES---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VES | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供核岛防排烟系统（VES）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
2306XCSPZL25A6S005 | 2024-10-15 |  | 2306XCSPZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CSP系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CSP流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XWSDZL25A6S004 | 2024-10-15 |  | 2306XWSDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-WCD-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | WCD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WSD流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XVEBZL25A3S001 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-09-30 | 否 | 2306XVEBZL25A6S001 | 回复 | S-VEB-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VEB | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEB系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2306XWNCZL22Q8C017 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-19 | 否 | 2306XWNCZL25D1C001 | 回复 | C-WNC-WCR-1LH-01-22Q8-25D1 | C | WNC | WCR | 1LH | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 核岛侧冷冻水系统加药需求，包括加药种类、压力等要求，以及加药接口处的流程图 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2306XZLTZL22D2B001 | 2025-06-13 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 是 | 2306XZLTZL22D4B001 | 回复 | B-ZLT-RE-2LX-1-22D2-22D4 | B | ZLT | RE | 2LX | 1 | 22D2 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)力学计算结果 | 4444-01-01 | 王鹏@wangpeng | 孟祥盖@mengxg | 编制
23060GJGGZL25A4C001 | 2024-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-23 | 否 | 23060GJGGZL25D3C001 | 回复 | C-GJ、GG---1SJ-01-25A4-25D3 | C | GJ、GG | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | 关闭 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟水工资料，包括集水坑等 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23061ETAZL22R2C001 | 2024-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 否 | 23061ETAZL25D2C001 | 回复 | C-ETA---04-01-22R2-25D2 | C | ETA | - | 04 | 01 | 22R2 | 25D2 | 关闭 | 放电小车尺寸和重量,连接箱尺寸和布置 | 2024-12-30 | 路进军@lujj | 李阳@liyanga | 编制
2306XWESZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XWESZL22Q2S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-01-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2306XCIZL22Q2C003 | 2024-09-20 |  | 2306XCIZL25D1C011 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 否 | [5 empty] | C-CI-WCW-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XVMOZL25A3S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVMOZL25A6S002 | 回复 | S-VMO-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提安全厂房控制区通风系统（VMO）排水条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2306XWAPZL25A6S001 | 2025-06-19 |  | 2306XWAPZL25A2S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WAP---2FQ-02-25A2-25A6 | S | WAP | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2306XWHDZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XWHDZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（WHD）阀门清单（核岛部分）（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
23061RCVZL22D1S001 | 2024-10-28 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王晓和@wangxhe | N | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 是 | 23061RCVZL22N2S001 | 回复 | S-RCV-DE-2LX-02-22D1-22N2 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学计算条件 | 2024-11-15 | 王鹏@wangpeng | 王晓和@wangxhe | 编制
2306XCCVZL25A1S002 | 2024-10-28 |  | 2306XCCVZL25A3S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-CCV-WNC-1GG-01-25A3-25A1 | S | CCV | WNC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | CCV通风系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2306XCSPZL25A6S004 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-19 | 否 | 2306XCSPZL25A6S007 | 回复 | S-CSP-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23060GGZL25D2C008 | 2024-08-20 |  | 23060GGZL25A4C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-GG---1SD-01-25A4-25D2 | C | GG | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道水工用电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XRHTZL22E2B001 | 2024-08-16 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控二室 | 电气设计所-电气一室 | 刘福瑞@liufr | N | 是 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 是 | 2306XRHTZL22R1B001 | 回复 | B-RHT---1YD-01-22E2-22R1 | B | RHT |  | 1YD | 01 | 22E2 | 22R1 | 关闭 | RHT系统柴油机加载资料 | 2024-09-30 | 崔明路@cuiml | 刘福瑞@liufr | 编制
23061WWCZL25A6S001 | 2024-10-14 |  | 23061WWCZL25A1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | WWC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WWC流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2306YVNAZL22C6C005 | 2024-01-25 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 电气设计所-电气二室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2024-02-08 | 2024-04-22 | 是 | 2306YVNAZL22R2C001 | 回复 | C-VNA---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VNA | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2306XTTBZL25A1B001 | 2025-05-27 |  | 2306XTTBZL25E5B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | B-TTB-DE-1HB-01-25E5-25A1 | B | TTB | DE | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床（TTB001/002/003/004DE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2025-05-27 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2306YVEBZL22Q7C005 | 2024-03-06 |  | 2306YVEBZL22Q8C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 是 | 2306YVEBZL22Q8C002 | 回复 | C-VEB-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEB | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）冷冻水资料。提供VEB系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEB系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2306XNIZL22B2C005 | 2025-09-11 |  | 2306XNIZL22Q7C007 | A | 回复 | 有意见 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 公用系统所-公用一室 | 周蓝宇@zhoulya | N | 是 | 2025-09-25 | 2025-10-14 | 是 | 2306XNIZL22Q7C008 | 传递 | C-NI---9NF-03-22Q7-22B2 | C | NI | - | 9NF | 03 | 22Q7 | 22B2 | 打开 | 6.2.3安全壳环形空间通风系统 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 康健@kangjian | 编制
23061CIZL25D4C015 | 2024-08-27 |  | 23061CIZL25D2C017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高敏a@gaomina | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1DY-05-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 05 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 380V电动机开关柜与DCS接口的接点含义及数量 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
2306XWNCZL25A2S001 | 2024-10-26 |  | 2306XWNCZL25A1S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董航@donghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | S | WNC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
23063NIZL22R4C002 | 2024-05-24 |  | 23063NIZL22R1C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-电气一室 | 王磊@wanglei | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1DD-1-22R1-22R4 | C | NI | NI | 1DD | 1 | 22R1 | 22R4 | 关闭 | 核岛中压系统（EM*）电缆清单 | 2024-06-17 | 路进军@lujj | 孙维@sunweib | 编制
2306YVAEZL22Q7C003 | 2024-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2024-03-03 | 2024-04-22 | 是 | 2306YVAEZL22R2C001 | 回复 | C-VAE---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VAE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
23061CIZL25D1C011 | 2024-10-11 |  | 23061CIZL25A3C006 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 否 | 23061CIZL25A3C007 | 回复 | C-CI---1HN-01-25D1-25A3 | C | CI | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 化水房间设备布置图、有害气体及可燃气体参数及通风空调要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XMXZL25D3C005 | 2024-09-30 |  | 2306XMXZL25D1C028 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 否 | [5 empty] | B-MX---1GJ-02-25D1-25D3 | B | MX | - | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主厂房主要荷载布置（分块折成均布荷载），包括设备、管道（分块折成均布荷载）、吊轨，底层立式泵设备基础资料等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XCAVZL22B4C001 | 2025-09-11 |  | 2306XCAVZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 公用系统所-公用一室 | 申静怡@shenjy | Y | 否 | [5 empty] | C-CAV---9GF-01-22Q7-22B4 | C | CAV | - | 9GF | 01 | 22Q7 | 22B4 | 关闭 | 安全壳环形空间通风系统通风流量（m3/h） | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 康健@kangjian | 编制
23061CIZL25F1C001 | 2025-11-03 |  | 23061CIZL25C3C010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-工程经济所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 杨欢欢@yanghha | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1JG-02-25C3-25F1 | C | CI | - | 1JG | 02 | 25C3 | 25F1 | 关闭 | 建筑工程量清单、初设图纸 | 2025-11-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XWAIZL25A2S002 | 2024-11-29 |  | 2306XCSPZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | CSP | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XWCVZL25A6S005 | 2024-10-18 |  | 2306XWCVZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WCV-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | S | WCV | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2306XCAMZL25A6S004 | 2025-06-26 |  | 2306XCAMZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM---2FQ-02-25A3-25A6 | S | CAM | - | 2FQ | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2306XWCWZL22Q2C007 | 2024-09-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 否 | 2306XWCWZL25D1C009 | 回复 | C-WCW---1GG-02-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 02 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 常规岛入口处循环冷却水设计压力、运行压力，包括循环水管道内衬玻璃钢要求及设计压力、试验压力、真空压力、瞬态压力等信息 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XRNSZL22C4B003 | 2025-03-05 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 黄小云b@huangxyb | N | 是 | 2025-03-19 | 2025-03-12 | 否 | 2306XRNSZL25E5B003 | 回复 | B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2025-02-28 | 刘亚光@liuyg | 黄小云b@huangxyb | 编制
2306XWESZL25A6S003 | 2025-09-29 |  | 2306XWESZL22Q2S003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-02-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 02 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
23060WCDZL25E5B002 | 2025-01-03 |  | 23060WCDZL22Q8B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 否 | [5 empty] | B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WCD401BA/402BA）设计任务书 | 2024-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XCISZL25A6S006 | 2025-07-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-08-06 | 2025-07-29 | 否 | 2306XCISZL25A6S007 | 回复 | S-CIS---1GH-01-25A6-25A6 | S | CIS | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）限流孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
23061NIZL25D2C004 | 2024-09-06 |  | 23061NIZL22R1C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气一室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-CI-1DD-02-22R1-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 02 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-08-08 | 路进军@lujj | 孙维@sunweib | 编制
2306YVNAZL22C6C001 | 2024-01-25 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2024-02-08 | 2024-02-27 | 是 | 2306YVNAZL22Q8C002 | 回复 | C-VNA-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VNA | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供VNA冷冻水资料。提供VNA系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VMO系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2306XGFZL25A3S001 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | Y | 是 | 2025-10-12 |  | 是 |  |  | S-GF---1NN-01-25A3-22Q7 | S | GF | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 打开 | 2306G5022-蒸发冷却式空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
23061CIZL25C3C004 | 2024-09-03 |  | 23061CIZL25C3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1JZ-01-25C3-25C3 | C | CI | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XWCWZL22Q2C008 | 2024-09-06 |  | 2306XWCWZL25D1C002 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-09-20 | 2024-09-10 | 否 | 2306XWCWZL25D1C005 | 回复 | C-WCW---1GG-01-25D1-22Q2 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 冷却水特性：循环水流量对应下常规岛内循环水系统水头损失（常规岛系统分段循环水水损资料）、凝汽器水室顶标高 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
230612PCSZL22C1B001 | 2024-07-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 侯婷@houting | N | 是 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 是 | 2306XPCSZL25E5B001 | 回复 | B-PCS-BA-1GH-2-22C1-25E5 | B | PCS | BA | 1GH | 2 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设计任务书 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 侯婷@houting | 编制 |  |  | 内部原因，未及时回复，接口回复已完成。 | 化学添加箱设计任务书中，地震相关说明尚不确定，需所领导与总图地质所讨论后确定。 | 2024-12-25 | 刘智明@liuzma
2306XRCVZL22N2S002 | 2025-03-24 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 是 | 2306XRCVZL22D2S004 | 回复 | S-RCV-BL-2LX-01-22N2-22D2 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22N2 | 22D2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学、抗震计算结果 | 2025-04-17 | 陈丽@chenli | 彭星铭@pengxm | 编制
2306XNIZL22B1C001 | 2025-09-11 |  | 2306XNIZL22D4C003 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周梦飞@zhoumf | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9FH-02-22D4-22B1 | C | NI | - | 9FH | 02 | 22D4 | 22B1 | 关闭 | 9.1.2 乏燃料贮存格架设备图纸和格架的布置，格架含有的中子毒物的材料类型和成分。 | 2025-09-30 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制
23060MXZL25D2C004 | 2024-08-20 |  | 23060MXZL25A3C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1ND-02-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306YWODZL22Q8C001 | 2024-02-23 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-03-08 | 2024-02-28 | 否 | 2306YWODZL25A6C002 | 回复 | C-WOD---1GG-01-22Q8-25A6 | C | WOD | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)流程图，管道清单和阀门清单。 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制
23061DCUPSZL25D2C003 | 2024-11-15 |  | 23061DCUPSZL22R2C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气二室 | 蔡嘉炜@caijw | N | 是 | 2024-11-29 | 2024-12-05 | 是 | 23061DCUPSZL22R2C003 | 回复 | C-DC/UPS-NI-1DD-01-25D2-22R2 | C | DC/UPS | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R2 | 关闭 | 直流和UPS用电负荷 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制 |  |  | 未及时提醒各级校审审批流程 | 及时提醒各级校审审批流程，保证接口按时回复 | 2024-10-10
23060MXZL25A3C029 | 2024-12-09 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 否 | 23060MXZL25D1C017 | 回复 | C-MX---1NG-03-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 03 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层为满足通风要求需开洞尺寸 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306YFWPZL22Q8C001 | 2024-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-08-19 | 2024-08-16 | 否 | 2306YFWPZL25B2C001 | 回复 | C-FWP---1GY-01-22Q8-25B2 | C | FWP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）仪控任务书，流程图。 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XMXZL25D1C014 | 2024-08-22 |  | 2306XMXZL25D1C009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孟泓杉@menghs | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1GH-02-25D1-25D1 | C | MX | - | 1GH | 02 | 25D1 | 25D1 | 关闭 | 化水取样和加药点管道参数 | 2024-09-10 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306YVCLZL22Q7C002 | 2024-04-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张丽丽@zhangllb | N | 是 | 2024-04-22 | 2024-04-12 | 否 | 2306YVCLZL22E3C001 | 回复 | C-VCL---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCL | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 编制
2306YVFRZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YVFRZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VFR---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VFR | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供消防泵房通风系统（VFR）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 编制
2306XZSTZL22D3S001 | 2024-10-15 |  | 2306XZSTZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 丁磊@dinglei | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---1GH-01-25A6-22D3 | S | ZST | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 过滤器芯子转运容器设计任务书 | 2025-03-25 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
23061MXZL25D1C022 | 2024-09-11 |  | 23061MXZL25D4C017 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-25 | 2024-09-19 | 否 | 2306XMXZL25D4C010 | 传递 | C-MX---1YH-02-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 02 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪表安装要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XVEEZL25A3S003 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVEEZL25A6S001 | 回复 | S-VEE---1NS-01-25A3-25A6 | S | VEE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2306XWAPZL22Q8C002 | 2024-09-27 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2306XWAPZL25D1C002 | 回复 | C-WAP-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WAP | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与MX部分的接口示意图 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 续玥榕@xuyrb | 编制
2306XRBMZL25A6S002 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-22 | 否 | 2306XRBMZL25A6S007 | 回复 | S-RBM-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RBM硼酸贮存箱所需氮气条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XCHCZL22B2S001 | 2024-12-13 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 周蓝宇@zhoulya | N | 是 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 否 | 2306XCHCZL25A3S001 | 回复 | S-CHC---1DG-01-22B2-25A3 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A3 | 关闭 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2025-06-30 | 张君南@zhangjna | 周蓝宇@zhoulya | 编制
2306XWSCZL25A6S016 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XWSCZL22C2S001 | 回复 | S-WSC---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSC | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XNIZL22A6C001 | 2025-09-10 |  | 2306XNIZL22R2C002 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行安全与策略室 | 电气设计所-电气二室 | 张圣陶@zhangsta | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9DZ-06-22R2-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 06 | 22R2 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节SBO柴油发电机容量及负荷 | 2025-09-10 | 路进军@lujj | 柳龙@liulonga | 编制
23063NIZL22R1C001 | 2024-04-17 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气一室 | 电气设计所-电气四室 | 孙维@sunweib | N | 是 | 2024-05-01 | 2024-05-24 | 是 | 23063NIZL22R4C002 | 回复 | C-NI-NI-1DD-1-22R1-22R4 | C | NI | NI | 1DD | 1 | 22R1 | 22R4 | 关闭 | 核岛中压系统（EM*）电缆清单 | 2024-06-17 | 路进军@lujj | 孙维@sunweib | 编制
2306XRFHZL25E5S003 | 2025-01-22 |  | 2306XRFHZL22E3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控三室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | S-RFH---1YH-01-22E3-25E5 | S | RFH | - | 1YH | 01 | 22E3 | 25E5 | 关闭 | 提交仪控专业KA厂房转运装置钢覆面预埋件资料 | 2025-01-22 | 崔明路@cuiml | 李波@libob | 编制
2306XZBRZL22D2S007 | 2025-10-22 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李瑾@lijind | N | 是 | 2025-11-05 | 2025-10-29 | 否 | 2306XZBRZL25A1S005 | 回复 | S-ZBR-EX-1HB-01-22D2-25A1 | S | ZBR | EX | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 关闭 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-15 | 王鹏@wangpeng | 李瑾@lijind | 编制
2306XRSIZL25A6S001 | 2024-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2024-10-09 | 2024-09-30 | 否 | 2306XRSIZL25A6S004 | 回复 | S-RSI-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306XWNCZL25A6S007 | 2025-06-28 |  | 2306XWNCZL25A1S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---2FQ-02-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306YVECZL22E3C001 | 2024-03-01 |  | 2306YVECZL22C6C001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 王文丽@wangwlb | N | 是 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 是 | 2306YVECZL22Q7C001 | 回复 | C-VEC---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VEC | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制 |  |  | 与仪控专业沟通后已回复 | 已完成 | 2024-03-20 | 张凤霖@zhangfl
23069TEZL25D3C002 | 2024-09-23 |  | 23069TEZL25D2C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-29 | 否 | 23069TEZL25D2C006 | 传递 | C-9TE---1DJ-01-25D2-25D3 | C | 9TE | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 打开 | TE子项布置图，包括主要荷载布置、设备基础等提资 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XZLTZL22D1S002 | 2025-08-14 |  | 2306XZLTZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李雨桐@liytc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1GY-01-25A6-22D1 | S | ZLT | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）浓缩液槽设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XCCVZL25A3S002 | 2024-10-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-16 | 否 | 2306XCCVZL25A1S001 | 回复 | S-CCV-WNC-1GG-01-25A3-25A1 | S | CCV | WNC | 1GG | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | CCV通风系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2306XRSIZL25A3S001 | 2024-09-29 |  | 2306XRSIZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---1XN-02-25A6-25A3 | S | RSI | - | 1XN | 02 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | IRWST设计总体要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306XWODZL25A6S002 | 2025-07-23 |  | 2306XWODZL25A4S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2FQ-02-25A4-25A6 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
2306XWUCZL25D1C002 | 2024-09-12 |  | 2306XWUCZL22Q2C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-20 | 否 | 2306XWUCZL22Q2C002 | 回复 | C-WUC---1GG-01-25D1-22Q2 | C | WUC | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛院负责部分的辅助冷却水（WUC）系统流程图 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XWSRZL25A6B003 | 2024-10-14 |  | 2306XWSRZL25A6B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | B-WSR-PO-1GG-02-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XMXZL25D1C034 | 2024-10-12 |  | 2306XMXZL25D2C007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 否 |  | 2024-10-25 |  | 2306XMXZL25D2C011 | 传递 | C-MX---1DG-01-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 01 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 闭式冷却水需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XVFLZL25A6S003 | 2024-10-17 |  | 2306XVFLZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFL | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VFL通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2306XRBMZL25A6S001 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2306XRBMZL25A3S001 | 回复 | S-RBM---1XN-01-25A6-25A3 | S | RBM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统(RBM)通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
230609TEZL25D2C004 | 2024-09-10 |  | 230609TEZL25A3C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1ND-03-25A3-25D2 | C | 9TE | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | TE子项暖通设备布置、管道布置 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XZBRZL25E5S005 | 2025-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-07 | 否 | 2306XZBRZL25C1S002 | 回复 | S-ZBR-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | ZBR | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N113房间冷凝液监测槽（ZBR005/006BA）地脚螺栓埋深 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma | 编制
2306XVFLZL25A1S002 | 2024-11-04 |  | 2306XVFLZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VFL | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | 提供VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2306XZBRZL22D3S006 | 2025-08-21 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-09-04 | 2025-08-28 | 否 | 2306XZBRZL25A1S003 | 回复 | S-ZBR-RF-1HB-05-22D3-25A1 | S | ZBR | RF | 1HB | 05 | 22D3 | 25A1 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-25 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
2306XWODZL25A4S001 | 2025-02-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-02-21 | 2025-02-14 | 否 | 2306XWODZL25A1S001 | 回复 | S-WOD---1GB-01-25A4-25A1 | S | WOD | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A1 | 关闭 | 提供WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2306XWAIZL22Q8B006 | 2024-09-25 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2024-10-09 | 2024-09-29 | 否 | 2306XWAIZL25E5B004 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAI016BA）设计任务书 | 2024-10-30 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制
23069ZLTZL22N2S004 | 2024-12-12 |  | 23069ZLTZL22D3S004 | B | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王骥骁@wangjxd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-CS-2LX-01-22D3-22N2 | S | ZLT | CS | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）力学计算条件 | 2024-08-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
2306XVCLZL25A3S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVCLZL25A6S001 | 回复 | S-VCL---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
23061MXZL25D2C047 | 2025-10-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-27 | 否 | 23061MXZL25D1C068 | 回复 | C-MX---1DG-03-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 03 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电气设施布置图（发电机出线、励磁系统设备布置图、母线桥、组合导线等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YFDPZL22C7C003 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-03-12 | 是 | 2306YFDPZL22C2C001 | 回复 | C-FDP---1FQ-1-22Q8-22C2 | C | FDP | - | 1FQ | 1 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh | 编制
2306XFSPZL25B2C001 | 2024-08-10 |  | 2306XFSPZL22Q8C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-公用二室 | 周明鑫@zhoumxa | Y | 否 | [5 empty] | C-FSP---1GY-01-22Q8-25B2 | C | FSP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统(FSP)仪控任务书及流程图 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2306XZBRZL25A1B002 | 2024-07-09 |  | 2306XZBRZL25E5B006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 赵保增@zhaobz | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-ZE-1HB-02-25E5-25A1 | B | ZBR | ZE | 1HB | 02 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZBR003/004ZE）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-07-31 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
230609TEZL25A3C002 | 2024-08-02 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 是 | 230609TEZL25D2C002 | 回复 | C-9TE---1ND-01-25A3-25D2 | C | 9TE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | TE子项暖通用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XZBRZL22D1S001 | 2024-09-26 |  | 2306XZBRZL25A6S002 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘迎@liuyingc | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-29 | 否 | 2306XZBRZL25A6S004 | 传递 | S-ZBR-BA-1GH-02-25A6-22D1 | S | ZBR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2025-03-25 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
23061MXZL25D4C043 | 2025-12-08 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 刘焱@liuyanc | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-18 | 否 | 23061MXZL25C3C029 | 回复 | C-MX---1YJ-01-25D4-25C3 | C | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XZSTZL25B3S001 | 2025-07-17 |  | 2306XZSTZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 管祥宇@guanxya | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1GY-02-25A6-25B3 | S | ZST | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XRBMZL25A6S008 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-04 | 否 | 2306XRBMZL22C2S001 | 回复 | S-RBM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RBM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306YWNCZL22C7C001 | 2023-11-07 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2023-11-21 | 2023-11-09 | 否 | 2306YWNCZL25A6C001 | 回复 | C-WNC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | C | WNC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供WNC冷冻水泵数据表 | 2023-10-31 | 李博@libo | 贺习之@hexz | 编制
23069ZLDZL22C2S001 | 2025-07-16 |  | 23069ZLDZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD---2FQ-01-25A1-22C2 | S | ZLD | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
2306XRVDZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XRVDZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RVD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306YYTFCZL22B5C002 | 2025-10-13 |  | 2306YYTFCZL25D1C002 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-TFC-CI-9XF-01-25D1-22B5 | C | TFC | CI | 9XF | 01 | 25D1 | 22B5 | 关闭 | 11.2.3 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XNIZL25D2C005 | 2025-07-13 |  | 2306XNIZL22R4C005 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气四室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-07-27 | 2025-08-06 | 是 | 2306XNIZL22R4C007 | 传递 | C-NI-CI-1DD-01-22R4-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2024-10-30 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制 | 2025-08-15 |  | 需核实相关电缆信息，从新规划接口相关信息。 | 需核实相关电缆信息，从新规划接口相关信息。 | 2025-08-01 | 郭翀@guochonga
2306XNIZL22B6C002 | 2025-09-25 |  | 2306XNIZL22D4C006 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王梦溪@wangmxa | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9LX-01-22D4-22B6 | C | NI | - | 9LX | 01 | 22D4 | 22B6 | 关闭 | 提供乏燃料运输容器厂外运输的坠落事故的相关描述，及乏燃料运输容器厂内转运的最大跌落高度及乏燃料运输容器吊车相关描述。 | 2025-10-30 | 王鹏@wangpeng | 董鹏@dongpenga | 编制
23061CIZL25A4C019 | 2024-08-23 |  | 23061CIZL25D4C009 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-08-29 | 否 | 23061CIZL25D4C019 | 回复 | C-CI---1SY-01-25A4-25D4 | C | CI | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25D4 | 关闭 | 水工系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XZGTZL25A6S011 | 2024-11-02 |  | 2306XZGTZL25E5S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-11-16 | 2024-11-12 | 否 | 2306XZGTZL25E5S002 | 回复 | S-ZGT---1GH-01-25A6-25E5 | S | ZGT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）临时过滤器资料 | 2025-04-20 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23069BOPZL22R4C001 | 2024-08-06 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张文磊@zhangwl | N | 是 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 否 | 23069BOPZL25D2C001 | 回复 | C-BOP-CI-1DD-01-22R4-25D2 | C | BOP | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-08-08 | 路进军@lujj | 张文磊@zhangwl | 编制
2306XRSIZL25A2S004 | 2025-07-03 |  | 2306XRSIZL22D2S003 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2025-07-17 | 2025-07-07 | 否 | 2306XRSIZL22D2S004 | 回复 | S-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | S | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔、接管等布置信息 | 9999-01-01 | 丁丹萍@dingdp | 桂秋媛@guiqy | 编制
23060MXZL25D1C003 | 2024-08-31 |  | 23060MXZL25A3C010 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-09-14 | 2024-09-12 | 否 | 23060MXZL25A3C017 | 传递 | C-MX---1NH-01-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NH | 01 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区暖通空调及风管通风竖井布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XRCVZL25A6S005 | 2024-10-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-15 | 否 | 2306XRCVZL25A6S010 | 回复 | S-RCV-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学容积和控制系统（RCV）所需氮气条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
23069TEZL25C3C004 | 2024-12-26 |  | 23069TEZL25D2C008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1DJ-01-25D2-25C3 | C | 9TE | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 关闭 | TE子项布置图 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XWAPZL22Q8C001 | 2024-08-02 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2024-08-16 | 2024-09-09 | 是 | 2306XWAPZL25D1C001 | 回复 | C-WAP-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WAP | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与MX部分的接口示意图 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 续玥榕@xuyrb | 编制 |  |  | 与上游核实管道规格后回复。 |  | 2024-08-22 | 窦万升@douws
2306XNTZL25B3C001 | 2024-08-10 |  | 2306XNTZL22Q7C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 公用系统所-公用一室 | 王丽洁@wangljd | N | 是 | 2024-08-24 | 2024-09-04 | 是 | 2306XNTZL22Q7C002 | 回复 | C-NT---1NY-01-22Q7-25B3 | C | NT | - | 1NY | 01 | 22Q7 | 25B3 | 关闭 | 核岛通风系统仪控任务书,流程图（VCR、CSV、WCV、CUP、VEE、VFR、CAV、VMO、VFL、VCL、VNA、VEB、VEC、CCV、VCF、VDS、VES、VCP、VAE） | 2024-09-30 | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 编制
23069ZLTZL21D3B011 | 2025-09-13 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-09-27 | 2025-09-20 | 否 | 23069ZLTZL25E5B005 | 回复 | B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT001ZE设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061WESZL22Q2C002 | 2024-06-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 否 | 23061WESZL22C3C002 | 回复 | C-WES---2LT-01-22Q2-22C3 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 22C3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2024-06-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XMXZL25D4C028 | 2025-05-21 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 否 | 2306XMXZL25D1C054 | 回复 | C-MX---1YH-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区控制室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
230601BOPZL25E6S001 | 2025-02-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 李江@lijiang | N | 是 | 2025-02-27 | 2025-02-17 | 否 | 230601BOPZL25E5S002 | 回复 | S-BOP-UB-1TH-01-25E6-25E5 | S | BOP | UB | 1TH | 01 | 25E6 | 25E5 | 关闭 | 提供围栏大门资料 | 2025-08-15 | 李鹏@lipeng | 李江@lijiang | 编制
2306XNIZL22R4C001 | 2024-08-23 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 郭翀@guochonga | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 是 | 2306XNIZL25D2C001 | 回复 | C-NI-CI-1DD-01-22R4-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2024-10-30 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
2306XRVDZL25B2B002 | 2024-06-04 |  | 2306XRVDZL21D3B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GY-01-21D3-25B2 | B | RVD | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 25B2 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书。 | 2024-08-31 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306XWSDZL25A6S009 | 2025-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-14 | 否 | 2306XWSDZL25A6S010 | 回复 | S-WSD---1GH-01-25A6-25A6 | S | WSD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）限流孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XRCVZL25A6S003 | 2024-10-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-14 | 否 | 2306XRCVZL25A6S008 | 回复 | S-RCV-ZBR-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | ZBR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 对应核电厂的不同设计运行状态，从RCV系统排至ZBR系统的反应堆冷却剂量 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
23069WQBZL21D3B004 | 2024-07-21 |  | 23069WQBZL25A6B001 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-08-04 | 2024-07-25 | 否 | 23069WQBZL25A6B003 | 回复 | B-WQB-PO-1GG-02-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB非核级离心泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23069CIZL25A4C005 | 2024-09-27 |  | 23069CIZL25D2C005 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-10 | 否 | 23069CIZL25D2C007 | 传递 | C-CI-CI-1DS-03-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 03 | 25D2 | 25A4 | 打开 | 主变、高压厂变区域电气沟道布置 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YWCDZL22Q8C001 | 2024-02-21 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-03-06 | 2024-04-02 | 是 | 2306YWCDZL22C2C001 | 回复 | C-WCD---2FQ-1-22Q8-22C2 | C | WCD | - | 2FQ | 1 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj | 编制
23061NIZL25D2C003 | 2024-09-06 |  | 23061NIZL22R1C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 电气设计所-电气一室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-CI-1DD-01-22R1-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-08-08 | 路进军@lujj | 孙维@sunweib | 编制
2306XWODZL22C2S001 | 2025-07-16 |  | 2306XWODZL25A4S004 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WOD---2FQ-01-25A4-22C2 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
23061MXZL25D4C032 | 2024-11-04 |  | 23061MXZL25D3C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 王贝@wangbei | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JT-03-25D3-25D4 | C | MX | - | 1JT | 03 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061CIZL25A3C007 | 2024-10-25 |  | 23061CIZL25D1C011 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 否 | [5 empty] | C-CI---1HN-01-25D1-25A3 | C | CI | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 化水房间设备布置图、有害气体及可燃气体参数及通风空调要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XWCWZL25D1C013 | 2024-09-30 |  | 2306XWCWZL22Q2C011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 是 | 2306XWCWZL22Q2C016 | 回复 | C-WCW---1GG-04-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 04 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 冷却水参数：循环冷却水年平均水温、冬季频率百分之十水温、夏季频率百分之十水温。 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
23060MXZL25A3B001 | 2024-09-10 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-23 | 否 | 23060MXZL25D3B001 | 回复 | B-MX---1NJ-1-25A3-25D3 | B | MX | - | 1NJ | 1 | 25A3 | 25D3 | 打开 | 主厂房暖通资料：设备布置及荷载资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 王利军@wanglje | 作废
2306XPCSZL25A6S002 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-11 | 否 | 2306XPCSZL25A3S001 | 回复 | S-PCS---1XN-01-25A6-25A3 | S | PCS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供PCS系统通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XMXZL25D2C008 | 2024-09-30 |  | 2306XMXZL25D1C026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1GD-03-25D1-25D2 | C | MX | - | 1GD | 03 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061WCCZL22C4C001 | 2024-05-11 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 吕佳宁@lvjn | N | 是 | 2024-05-25 | 2024-05-28 | 是 | 23061WCCZL22Q2C001 | 回复 | C-WCC-WES-1GG-02-22C4-22Q2 | C | WCC | WES | 1GG | 02 | 22C4 | 22Q2 | 关闭 | 提供设备冷却水系统上游条件：各个工况下热工设计参数 | 2024-03-15 | 刘亚光@liuyg | 吕佳宁@lvjn | 编制
2306XWSDZL22C3C003 | 2025-08-05 |  | 2306XWSDZL25D1C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵文斌@zhaowb | Y | 否 | [5 empty] | C-WSD---1GG-01-25D1-22C3 | C | WSD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽用量要求（两台机组） | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25C3C026 | 2025-10-22 |  | 23061MXZL25D2C045 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1DJ-01-25D2-25C3 | C | MX | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 关闭 | 主厂房电气房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
230609TEZL25A3C003 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-10 | 否 | 230609TEZL25D2C003 | 回复 | C-9TE---1ND-02-25A3-25D2 | C | 9TE | - | 1ND | 02 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | TE子项暖通用电设备运行方式及联锁关系、控制要求、消防系统电控要求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
230612IAMZL22E4S001 | 2025-07-16 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 赵卫军@zhaowj | N | 是 | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 否 | 230612IAMZL25B3S001 | 回复 | S-IAM---1FY-01-22E4-25B3 | S | IAM | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IAM系统施工图阶段设计输入 | 2025-11-30 | 崔明路@cuiml | 赵卫军@zhaowj | 编制
2306XCSPZL25A3S001 | 2024-10-11 |  | 2306XCSPZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---1XN-01-25A6-25A3 | S | CSP | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306YVAEZL22Q7C002 | 2024-02-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2024-03-03 | 2024-02-27 | 否 | 2306YVAEZL25A6C001 | 回复 | C-VAE-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VAE | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306YVDSZL22E3C001 | 2024-03-05 |  | 2306YVDSZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 佟言@tongyan | Y | 否 | [5 empty] | C-VDS---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VDS | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供柴油机房通风系统（VDS）仪控任务书，流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 编制
2306XWESZL22C2S002 | 2025-07-16 |  | 2306XWESZL22Q2S002 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-01-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
230601NIZL22B7C001 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 林盛盛@linss | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-24 | 是 | 230601NIZL22C1C001 | 回复 | C-NI-PCS-9DX-01-22B7-22C1 | C | NI | PCS | 9DX | 01 | 22B7 | 22C1 | 关闭 | 6.8 非能动安全壳热量导出系统 1 PCS在最恶劣的运行工况下（DEC工况下最恶劣工况），换热器传热管最大压力和最高温度、壳内最大压力和温度。 | 2025-09-30 | 张君南@zhangjna | 林盛盛@linss | 编制
2306XVCPZL25A3S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVCPZL25A6S001 | 回复 | S-VCP---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCP | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCP系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2306YVECZL22Q7C001 | 2024-03-22 |  | 2306YVECZL22E3C001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2024-04-05 | 2024-04-15 | 是 | 2306YVECZL22E3C002 | 回复 | C-VEC---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VEC | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制 |  |  | 与仪控专业沟通后已回复 | 已完成 | 2024-03-20
23060MXZL25A3C011 | 2024-08-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-09 | 2024-08-29 | 否 | 23060MXZL25D4C003 | 回复 | C-MX---1NT-01-25A3-25D4 | C | MX | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 暖通设备布置图及流程图、控制联动要求(包括风机，防火阀，防排烟阀，百叶窗等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306YWAPZL25A2C001 | 2024-02-07 |  | 2306YWAPZL22C7C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 公用系统所-公用二室 | 刘康利@liukl | Y | 否 | [5 empty] | C-WAP---1XB-01-22Q8-25A2 | C | WAP | - | 1XB | 01 | 22Q8 | 25A2 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）布置资料。 | 2024-02-26 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
23060MXZL25D3C001 | 2024-09-09 |  | 23060MXZL25A3C012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马石岩@masy | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1NJ-01-25A3-25D3 | C | MX | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主厂房暖通资料：设备布置、荷载及开孔资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23069TEZL25D2C005 | 2024-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-27 | 否 | 23069TEZL25B1C001 | 回复 | C-TE-GB-1DD-01-25D2-25B1 | C | TE | GB | 1DD | 01 | 25D2 | 25B1 | 关闭 | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 2024-11-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XRBMZL22C4C001 | 2025-09-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张孟极b@zhangmjb | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-20 | 否 | 2306XNIZL21D3C008 | 回复 | C-RBM-ZBR-9GG-01-22C4-21D3 | C | RBM | ZBR | 9GG | 01 | 22C4 | 21D3 | 关闭 | 9.3.4.3 硼回收系统（ZBR）:请提供反应堆硼和水补给系统对反应堆冷却剂补给水和硼酸溶液的复用要求。 | 2025-09-15 | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb | 编制
2306XFWPZL22R1C001 | 2024-10-18 |  | 2306XFWPZL22Q8C001 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气一室 | 公用系统所-公用二室 | 孙维@sunweib | Y | 否 | [5 empty] | C-FWP---1GD-1-22Q8-22R1 | C | FWP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R1 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统(FWP)用电资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XZBRZL25A6S022 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-12 | 否 | 2306XZBRZL25B3S002 | 回复 | S-ZBR-CS-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | CS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306YVNAZL22C6C002 | 2024-01-25 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2024-02-08 | 2024-02-22 | 是 | 2306YVNAZL22Q8C001 | 回复 | C-VNA-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VNA | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2306YVMOZL22Q7C001 | 2024-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 倪明波@nimb | N | 是 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 是 | 2306YVMOZL22Q8C002 | 回复 | C-VMO-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VMO | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）冷冻水资料。提供VMO系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制 |  |  | 2306YVMOZL22Q7C001 |  | 2024-03-25 | 贺习之@hexz
23061MXZL25A4C012 | 2024-09-22 |  | 23061MXZL25C3C008 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-10-06 | 2024-09-26 | 否 | 23061MXZL25C3C010 | 回复 | C-MX---1SJ-01-25A4-25C3 | C | MX | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 主厂房水工房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XZSTZL25A6S018 | 2025-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-14 | 否 | 2306XZSTZL25E5S004 | 回复 | S-ZST-BA-1GY-01-25A6-25E5 | S | ZST | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
23060GGZL25A3C005 | 2024-09-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-30 | 否 | 23060GGZL25D2C011 | 回复 | C-GG---1ND-03-25A3-25D2 | C | GG | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道暖通设备布置、管道布置 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23069QAQBZL25A1C002 | 2025-02-17 |  | 23069QAQBZL21D3C004 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 范华蕊@fanhr | N | 是 | 2025-03-03 | 2025-03-19 | 是 | 23069QAQBZL21D3C005 | 传递 | C-QA/QB-GC-1GG-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | GC | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB的GC管沟信息 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XRSIZL25A6S015 | 2025-07-29 |  | 2306XRSIZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI---1GH-01-25A6-25A6 | S | RSI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）限流孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
23061CIZL25A4C014 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 是 | 23061CIZL25D2C015 | 回复 | C-CI---1SD-02-25A4-25D2 | C | CI | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房、主变压器区域和辅助变压器区域用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XRHRZL25A6S005 | 2024-10-14 |  | 2306XRHRZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RHR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）设备冷却水的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XCIZL25D1C012 | 2024-09-26 |  | 2306XCIZL25D4C004 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-27 | 否 | 2306XCIZL25D4C009 | 回复 | C-CI---1HY-01-25D1-25D4 | C | CI | - | 1HY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学区域平面布置资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23060WCDZL25E5B003 | 2025-05-29 |  | 23060WCDZL22Q8B003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 姜晓阳@l-jiangxy | Y | 否 | [5 empty] | B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WCD401BA/402BA）设计任务书 | 2024-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XNIZL25A6S001 | 2024-09-30 |  | 23063NIZL25C3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1JG-01-25C3-25A6 | S | NI | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-04-15 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
2306XZBRZL22E3B004 | 2025-09-23 |  | 2306XZBRZL21D3B011 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-08-31 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XZVZL25A3S002 | 2025-10-23 |  | 2306XZVZL22Q7S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2025-11-06 | 2025-10-31 | 否 | 2306XZVZL22Q7S002 | 回复 | S-ZV---1NN-01-25A3-22Q7 | S | ZV | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2306G5001-风机技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
2306XTFMZL25A3S001 | 2024-09-29 |  | 2306XTFMZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田伟龙@tianwla | Y | 否 | [5 empty] | S-TFM---1XN-01-25A6-25A3 | S | TFM | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XRVDZL21D3C001 | 2025-09-29 |  | 2306XCILZL22C1C001 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 是 | 2306XCILZL22C1C005 | 回复 | C-NI-NI-9XX-08-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 08 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4三废系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-10-15 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23060MXZL25A3C002 | 2024-07-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-07-15 | 2024-07-08 | 否 | 23060MXZL25D4C001 | 回复 | C-MX---1NT-02-25A3-25D4 | C | MX | - | 1NT | 02 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XWCWZL22Q2C005 | 2024-09-03 |  | 2306XWCWZL25D1C004 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-09-17 | 2024-09-12 | 否 | 2306XWCWZL25D1C007 | 回复 | C-WCW---1GG-03-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水水质 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XWCIZL25D1C001 | 2024-09-13 |  | 2306XWCIZL22Q2C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-WCI-PM-1GG-01-22Q2-25D1 | C | WCI | PM | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量，压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 2024-10-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
23069ZLTZL25E5S001 | 2024-07-17 |  | 23069ZLTZL21D3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 是 | 23069ZLTZL21D3S006 | 传递 | S-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | S | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZLT002ZE）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制 |  |  | 外部原因；新版压力容器设计人员名单下发时间； |  | 2024-12-26 | 刘智明@liuzma
2306XRSIZL25A6S010 | 2024-10-13 |  | 2306XRSIZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-WSC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | WSC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | RSI系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306XCUPZL22Q7C001 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 否 | 2306XCUPZL22B4C001 | 回复 | C-CUP-NI-9GF-01-22Q7-22B4 | C | CUP | NI | 9GF | 01 | 22Q7 | 22B4 | 关闭 | 安全壳空气净化系统（CUP）通风流量（m3/h）。 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2306XZBRZL22B5C001 | 2024-04-19 |  | 2306XZBRZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李璐@lilu | Y | 否 | [5 empty] | C-ZBR---1GF-01-21D3-22B5 | C | ZBR | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 硼回收系统的前置除盐器、蒸发器的去污因子，分别给出铯、其他核素；硼回收系统前置储罐的充满时间、硼回收系统对单罐废液的平均处理及贮存时间 | 2024-09-22 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
23061CIZL25A4C020 | 2024-09-05 |  | 23061CIZL25D4C020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1YS-01-25D4-25A4 | C | CI | CI | 1YS | 01 | 25D4 | 25A4 | 关闭 | 常规岛水工系统仪控PID图（仪表相关内容） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23069VRWZL25A6S002 | 2024-10-17 |  | 23069VRWZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VRW---1NS-01-25A3-25A6 | S | VRW | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
2306XZGTZL25A3S001 | 2024-10-09 |  | 2306XZGTZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---1XN-01-25A6-25A3 | S | ZGT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XRVDZL25A6S007 | 2024-10-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-15 | 否 | 2306XRVDZL25A6S009 | 回复 | S-RVD-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD系统所需氮气接口 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XCIZL25D1C003 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 是 | 2306XCIZL22Q2C001 | 回复 | C-CI-WCW-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25D4C036 | 2024-12-25 |  | 23061MXZL22R2C002 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 电气设计所-电气二室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 否 | 23061MXZL22R2C003 | 回复 | C-MX---1YD-01-25D4-22R2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 22R2 | 关闭 | 常规岛仪控专业布置在核岛设备的电负荷提资 | 2024-12-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XNIZL22C1C009 | 2025-09-24 |  | 2306XNIZL22Q8C004 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-公用二室 | 薛棋铭@xueqm | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9XX-03-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 03 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 3.9.6 公用二室给排水相关阀门在役试验的描述和清单内容确认 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
23061MXZL25C3C029 | 2025-12-18 |  | 23061MXZL25D4C043 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张湉@zhangtian | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1YJ-01-25D4-25C3 | C | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23069ZLTZL25B3S004 | 2025-08-10 |  | 23069ZLTZL21D3S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 秦辰禹@qincy | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1GY-02-21D3-25B3 | S | ZLT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25B3 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2025-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XTSAZL22C2B001 | 2024-07-15 |  | 2306XTSAZL22C3B001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 蒋克涛@jiangkt | N | 否 | [5 empty] | B-TSA-NI-1GH-01-22C3-22C2 | B | TSA | NI | 1GH | 01 | 22C3 | 22C2 | 关闭 | 大气排放阀消音器设备设计任务书 | 2024-08-30 | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2306YWODZL22C7C003 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-03-22 | 是 | 2306YWODZL25A6C003 | 回复 | B-WOD---2PO-01-22Q8-25A6 | B | WOD | - | 2PO | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)排水泵任务书 | 2024-04-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制 |  |  | 外部原因：接口打开且在回复期限后，修改接收方到25A，导致我方延误。2024.3.19接口正式交接。 |  | 2024-12-18 | 高汉桥@gaohq
2306YVEBZL22Q8C001 | 2024-02-27 |  | 2306YVEBZL22Q7C004 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-03-12 | 2024-03-06 | 否 | 2306YVEBZL22Q7C005 | 传递 | C-VEB-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEB | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）冷冻水资料。提供VEB系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEB系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
23061WWCZL25A2S001 | 2024-10-11 |  | 23061WWCZL25A1S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董航@donghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | S | WWC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | WWC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WWC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
23069ZLDZL21D3B005 | 2024-11-28 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-05 | 否 | 23069ZLDZL25A6B005 | 回复 | B-ZLD-PO-1GG-02-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD非核级离心泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XRVDZL21D3B006 | 2025-06-30 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-04 | 否 | 2306XRVDZL25E5B011 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23061CIZL25D2C020 | 2024-08-20 |  | 23061CIZL25A4C017 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1SD-06-25A4-25D2 | C | CI | - | 1SD | 06 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室水工设备布置 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23061CIZL25A3C008 | 2025-12-12 |  | 23061CIZL25D4C039 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1YN-01-25D4-25A3 | C | CI | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061MEZL25A3C001 | 2024-09-05 |  | 23061MEZL25D2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 是 | 23061MEZL25D2C002 | 传递 | C-ME---1DN-01-25D2-25A3 | C | ME | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | 主厂房电气房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XNHZL25B2S002 | 2024-10-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王倩@wangqiane | N | 是 | 2024-10-26 | 2024-10-21 | 否 | 2306XNHZL25A3S003 | 回复 | S-NH---1YN-01-25B2-25A3 | S | NH | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 朱佩晓@zhupx | 王倩@wangqiane | 编制
2306YVFRZL22Q8C001 | 2024-02-27 |  | 2306YVFRZL22Q7C003 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 是 | 2306YVFRZL22Q7C005 | 回复 | C-VFR-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFR | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供VFR冷冻水资料。提供VFR系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VFR系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 童欣@tongxin | 编制
2306XVNAZL25A3S004 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-23 | 否 | 2306XVNAZL25A6S005 | 回复 | S-VNA-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VNA | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2306XFNPZL25A4S001 | 2024-12-03 |  | 2306XFNPZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘宇晗@liuyhc | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置条件 | 9999-01-01 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XWESZL22C2S003 | 2025-09-29 |  | 2306XWESZL22Q2S003 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 冯鹤云@fenghy | Y | 否 | [5 empty] | S-WES---2FQ-01-22Q2-22C2 | S | WES | - | 2FQ | 01 | 22Q2 | 22C2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2306XCHCZL25A6S003 | 2024-12-26 |  | 2306XCHCZL22B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-CHC---1DG-01-22B2-25A6 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A6 | 关闭 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2025-06-30 | 张君南@zhangjna | 周蓝宇@zhoulya | 编制
2306XTTBZL25E5B002 | 2024-09-09 |  | 2306XTTBZL22C3B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 刘智明@liuzma | Y | 否 | [5 empty] | B-TTB-DE-1GH-01-22C3-25E5 | B | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床(TTB001/002/003/004DE)设计任务书 | 2024-08-31 | 刘亚光@liuyg | 彭立@pengli | 编制
2306XZBRZL25A6S021 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-20 | 否 | 2306XZBRZL22D1S005 | 回复 | S-ZBR-RF-1GH-02-25A6-22D3 | S | ZBR | RF | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XZBRZL25A6S011 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 否 | 2306XZBRZL25E5S001 | 回复 | S-ZBR---1GH-03-25A6-25E5 | S | ZBR | - | 1GH | 03 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）临时过滤器资料 | 2025-04-20 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306YFWPZL25B2C001 | 2024-08-16 |  | 2306YFWPZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-公用二室 | 蒋宏宇@jianghy | Y | 否 | [5 empty] | C-FWP---1GY-01-22Q8-25B2 | C | FWP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）仪控任务书，流程图。 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb | 编制
23061MXZL25D1C059 | 2025-01-07 |  | 23061MXZL25D3C005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 孟泓杉@menghs | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JH-01-25D3-25D1 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XRNSZL25E5B004 | 2025-07-17 |  | 2306XRNSZL22C4B005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 姜晓阳@l-jiangxy | Y | 否 | [5 empty] | B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2025-02-28 | 刘亚光@liuyg | 黄小云b@huangxyb | 编制
2306YWESZL22R1C001 | 2024-04-01 |  | 2306YWESZL22Q2C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 孙维@sunweib | N | 否 | [5 empty] | C-WES---1GD-01-22Q2-22R1 | C | WES | - | 1GD | 01 | 22Q2 | 22R1 | 关闭 | WES系统应急柴油机加载资料 | 2024-04-15 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XVCFZL25A1S001 | 2024-10-14 |  | 2306XVCFZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VCF | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VCF系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2306XRHRZL25A6S002 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-14 | 否 | 2306XRHRZL25A6S005 | 回复 | S-RHR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RHR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）设备冷却水的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XRBMZL25A6S009 | 2025-07-04 |  | 2306XRBMZL25A6S008 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RBM---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23069NIZL22R4C004 | 2025-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 总体所-运行安全与策略室 | 高凯@gaokai | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 是 | 23069NIZL22A6C002 | 回复 | C-NI-NI-9DZ-08-22R4-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 08 | 22R4 | 22A6 | 关闭 | 应急场所柴油发电机的数量及容量等内容 | 2025-09-05 | 路进军@lujj | 高凯@gaokai | 编制
23061MXZL25D4C037 | 2025-01-08 |  | 23061MXZL25C3C022 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李明凯@limk | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JY-01-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061CIZL25A4C013 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 是 | 23061CIZL25D2C016 | 回复 | C-CI---1SD-04-25A4-25D2 | C | CI | - | 1SD | 04 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XVAEZL25A3S003 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张烨@zhangyea | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-22 | 否 | 2306XVAEZL25A6S007 | 回复 | S-VAE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VAE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
23061MXZL25C3C004 | 2024-09-13 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 杨园园@yangyyc | N | 是 | 2024-09-27 | 2024-09-23 | 否 | 23061MXZL25D3C002 | 回复 | B-MX---1ZJ-1-25C3-25D3 | B | MX | - | 1ZJ | 1 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | 总平面布置图，包括厂坪标高、主厂房平面定位坐标、指北针及室外管沟布置等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 杨园园@yangyyc | 编制 |  |  | 未及时提醒相关人员签署流程。 |  | 2024-10-12 | 杨园园@yangyyc
23061CIZL25D4C013 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 否 | 23061CIZL25A3C005 | 回复 | C-CI---1YN-01-25D4-25A3 | C | CI | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23069QFZL25A3S005 | 2024-12-06 |  | 23069QFZL25B2S005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 张学朔@zhangxsc | 编制
2306XRFTZL25A6S006 | 2024-10-14 |  | 2306XRFTZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RFT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RFT流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XRCVZL22N2B001 | 2025-08-04 |  | 2306XRCVZL22D3B001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王骥骁@wangjxd | Y | 否 | [5 empty] | B-RCV-RF-2LX-01-22D3-22N2 | B | RCV | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供下泄热交换器（RCV002RF）力学计算条件 | 2025-07-30 | 王鹏@wangpeng | 郭建伟@guojw | 编制
2306XVFRZL25A6S002 | 2024-10-22 |  | 2306XVFRZL25A3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 否 | 2306XVFRZL25A3S003 | 传递 | S-VFR-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VFR | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFR系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
2306XWSCZL22R2C002 | 2024-04-26 |  | 2306XWSCZL22Q8C001 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用二室 | 白琳琳@baill | Y | 否 | [5 empty] | C-WSC-EES-1GD-1-22Q8-22R2 | C | WSC | EES | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供WSC系统SBO电源用电资料及加载要求 | 2024-03-17 | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 编制
23061MXZL25A4C005 | 2024-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 是 | 23061MXZL25D1C014 | 回复 | C-MX---1SG-02-25A4-25D1 | C | MX | - | 1SG | 02 | 25A4 | 25D1 | 关闭 | 钢瓶间布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23061MXZL25D1C033 | 2024-09-23 |  | 23061MXZL25A4C010 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1SG-01-25A4-25D1 | C | MX | - | 1SG | 01 | 25A4 | 25D1 | 关闭 | 水工主要管道布置图（满足司令图深度） | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XCIZL25D4C003 | 2024-09-12 |  | 2306XCIZL25D1C007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 否 | 2306XCIZL25D1C013 | 传递 | C-CI---1GY-02-25D1-25D4 | C | CI | - | 1GY | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 工艺系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061CIZL25C3C003 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-03 | 否 | 23061CIZL25C3C004 | 回复 | C-CI---1JZ-01-25C3-25C3 | C | CI | - | 1JZ | 01 | 25C3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061CIZL25D2C029 | 2024-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-27 | 否 | 23061CIZL25A4C021 | 回复 | C-CI-CI-1DS-06-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 06 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 汽机房电缆桥架、电缆竖井布置资料及防火封堵布置 | 2024-11-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YWSDZL25D1C003 | 2025-08-29 |  | 2306YWSDZL22C3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-WSD---1GG-01-22C3-25D1 | C | WSD | - | 1GG | 01 | 22C3 | 25D1 | 关闭 | 提供核岛部分的辅助蒸汽用量要求（两台机组） | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 赵文斌@zhaowb | 编制
2306XCLMZL22B4S001 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 李晓静q@lixjq | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-16 | 否 | 2306XCLMZL22D1S004 | 回复 | S-CLM-ZS-1FH-04-22B4-22D1 | S | CLM | ZS | 1FH | 04 | 22B4 | 22D1 | 关闭 | 提供设备闸门(CLM300ZS)辐射防护计算结果（含各工况下（含DBA和SA）设备闸门(CLM300ZS)附近的环境条件、辐照剂量等信息（安全壳内、外及环形空间）） | 2025-06-25 | 张君南@zhangjna | 李晓静q@lixjq | 编制
2306XVEBZL25A1S001 | 2024-10-11 |  | 2306XVEBZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEB | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
23060MXZL25A3C007 | 2024-08-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-08-28 | 2024-08-31 | 是 | 23060MXZL25D1C001 | 回复 | C-MX---1NG-03-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 03 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层为满足通风要求需开洞尺寸 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XRCVZL22D2S003 | 2025-02-14 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 否 | 2306XRCVZL22N2S001 | 回复 | S-RCV-BL-2LX-01-22D2-22N2 | S | RCV | BL | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）力学分析资料单 | 2025-02-28 | 郭建伟@guojw | 孟祥盖@mengxg | 编制
2306XSXNHZL25A1C001 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | C-SX/NH-GB-1GS-01-25A1-25A4 | C | SX/NH | GB | 1GS | 01 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 提供核岛与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材、分界处支架功能等信息） | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 刘勇兵@liuyb | 编制
2306XNIZL22B2C001 | 2025-09-03 |  | 2306XNIZL22C4C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘佳泰@liujt | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9XF-03-22C4-22B2 | C | NI | - | 9XF | 03 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏燃料贮存水池失冷沸腾蒸发后的补水水源（措施）以及补水流量 | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 刘亚康@liuykc | 编制
2306XWESZL25B2C001 | 2024-08-08 |  | 2306XWESZL22Q2C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 郭皓天@guoht | Y | 否 | [5 empty] | C-WES---1GY-01-22Q2-25B2 | C | WES | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B2 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）仪控任务书，流程图。 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23069WQBZL25A1S001 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-19 | 否 | 23069WQBZL25A6S001 | 回复 | S-WQB-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WQB | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
23063MXZL25D2C003 | 2024-08-20 |  | 23063MXZL25C3C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 耿卜雄@gengbx | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JD-01-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房电梯、电动卷帘门等电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23069WQBZL25A6B003 | 2024-07-25 |  | 23069WQBZL21D3B004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | B-WQB-PO-1GG-02-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB非核级离心泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XZLDZL25A1S001 | 2024-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-19 | 否 | 2306XZLDZL25A6S001 | 回复 | S-ZLD-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | ZLD | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
2306XCSPZL25A6S012 | 2025-07-29 |  | 2306XCSPZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-CSP---1GH-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）限流孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
23061MXZL25C3C017 | 2024-10-30 |  | 23061MXZL25D3C004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 杨园园@yangyyc | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1TJ-01-25D3-25C3 | C | MX | - | 1TJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23060WNDZL25E5B001 | 2024-10-17 |  | 23060WNDZL22Q8B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2024-10-31 | 2024-11-18 | 是 | 23060WNDZL22Q8B002 | 传递 | B-WND-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WND | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WND403BA/404BA）设计任务书 | 2024-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制 | 2024-11-15 |  | 最近需要回复的接口较多，且该接口涉及的内容较多，需要核实更多的信息，疏忽导致遗漏回复。 |  | 2024-11-08 | 刘文芳@liuwf
23060MXZL25D1C001 | 2024-08-31 |  | 23060MXZL25A3C007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-14 | 2024-09-12 | 否 | 23060MXZL25A3C016 | 传递 | C-MX---1NG-03-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 03 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层为满足通风要求需开洞尺寸 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XWESZL25A6S001 | 2025-07-04 |  | 2306XWESZL22Q2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-11 | 否 | 2306XWESZL22Q2S002 | 传递 | S-WES---2FQ-02-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 02 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
23061WESZL22C3C002 | 2024-06-19 |  | 23061WESZL22Q2C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 陈晓霞@chenxxb | Y | 否 | [5 empty] | C-WES---2LT-01-22Q2-22C3 | C | WES | - | 2LT | 01 | 22Q2 | 22C3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）流程图 | 2024-06-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23069TEZL25A4C002 | 2024-08-22 |  | 23069TEZL25C3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1JS-01-25C3-25A4 | C | 9TE | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | TE子项建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-10-20 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XNIZL22A3C003 | 2025-10-16 |  | 2306XNIZL22E5C001 | A | 回复 | 同意 | 总体所-概率安全分析室 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 张瑞@zhangruid | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9YZ-01-22E5-22A3 | C | NI | - | 9YZ | 01 | 22E5 | 22A3 | 关闭 | 19.1内部事件一级PSA中的A类人因分析需求、C类人因分析结果、 提供19.1.3.1.1.5、19.1.3.2.1.6章节内容。 | 2025-10-15 | 崔明路@cuiml | 郑腾蛟@zhengtj | 编制
2306XRNSZL25A6S006 | 2024-10-15 |  | 2306XRNSZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RNS系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RNS流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23060WCDZL25E5B001 | 2024-10-09 |  | 23060WCDZL22Q8B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 公用系统所-公用二室 | 李景星@l-lijxc | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-12-27 | 是 | 23060WCDZL22Q8B002 | 传递 | B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WCD401BA/402BA）设计任务书 | 2024-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制 | 2024-12-27 |  | 20241218：按照设备转恶业对水箱的回复意见，需核实设备变化是否对WCD水箱设备功能造成影响。2024.12.27前回复。 |  | 2024-12-18 | 丁学姣@dingxj
2306XMXZL25D2C009 | 2024-10-07 |  | 2306XMXZL25D4C011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YD-03-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 03 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房仪控专业用电缆电缆夹层主通道、托架 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XTTBZL25A6S007 | 2024-10-15 |  | 2306XTTBZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 否 | [5 empty] | S-TTB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TTB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TTB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TTB流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23060GGZL25A3C001 | 2024-07-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 是 | 23060GGZL25D2C002 | 回复 | C-GG---1ND-01-25A3-25D2 | C | GG | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道暖通用电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制 | 2024-07-01 |  | 外部原因，系统问题，6月29号流程至设总并RT发消息已及时提醒设总，由于月末系统不稳定无法登陆，待系统稳定后点出，未影响进度。 | 2024年7 | 2024-10-14 | 冯乾@fengqian
2306XVCMZL25A3S001 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘丽然@l-liulr | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-15 | 否 | 2306XVCMZL25A6S001 | 回复 | S-VCM---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCM系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘丽然@l-liulr | 编制
2306XRNDZL25A6S003 | 2025-07-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-08-06 | 2025-07-29 | 否 | 2306XRNDZL25A6S004 | 回复 | S-RND---1GH-01-25A6-25A6 | S | RND | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统(RND)孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XCIZL25A3C002 | 2024-08-29 |  | 2306XCIZL25D1C006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1GN-03-25D1-25A3 | C | CI | - | 1GN | 03 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 辅助蒸汽、除盐水参数 | 2024-08-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23069TATSZL25D2C002 | 2024-09-30 |  | 23069TATSZL25D3C002 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 否 | 23069TATSZL25D3C003 | 回复 | C-TA、TS---1DJ-01-25D2-25D3 | C | TA、TS | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 打开 | 变压器区设备基础、沟道、避雷针等资料 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061CIZL25A4C030 | 2025-11-12 |  | 23061CIZL25D3C004 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张娅@zhangya | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1JS-01-25D3-25A4 | C | CI | CI | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061WWCZL25A3S001 | 2024-09-29 |  | 23061WWCZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 明艳@mingyan | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC---1XN-01-25A1-25A3 | S | WWC | - | 1XN | 01 | 25A1 | 25A3 | 关闭 | 提供核废物厂房冷冻水系统(WWC)通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
23061MBZL25D3C006 | 2024-10-14 |  | 23061MBZL25D1C005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 否 | [5 empty] | B-MB---1HJ-02-25D1-25D3 | B | MB | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主厂房化学水厂房布置及荷载资料，包括水池、深基坑的布置、防腐要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23061MXZL25A4C008 | 2024-09-03 |  | 23061MXZL25C3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李宪祺@lixqd | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JS-04-25C3-25A4 | C | MX | - | 1JS | 04 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061CIZL25D2C017 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 蔡嘉炜@caijw | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-27 | 否 | 23061CIZL25D4C015 | 回复 | C-CI---1DY-05-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 05 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 380V电动机开关柜与DCS接口的接点含义及数量 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
23069ZLTZL22C3C002 | 2024-07-15 |  | 23069ZLTZL21D3C003 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 齐心睿@qixr | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---2GQ-01-21D3-22C3 | C | ZLT | - | 2GQ | 01 | 21D3 | 22C3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）管道清单 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XIRMZL25A3S001 | 2024-11-01 |  | 2306XIRMZL25B3S002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 田伟龙@tianwla | N | 是 | 2024-11-15 | 2024-11-11 | 否 | 2306XIRMZL25B3S003 | 传递 | S-IRM---1YN-01-25B3-25A3 | S | IRM | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | IRM系统核岛厂房暖通资料 | 2025-04-20 | 李鹏@lipeng | 郝郁@haoyu | 编制
2306XTSMZL22C2S002 | 2025-10-13 |  | 2306XTSMZL25A6S013 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 蒋克涛@jiangkt | Y | 否 | [5 empty] | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XRNSZL22D3B001 | 2025-07-18 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2025-08-01 | 2025-07-22 | 否 | 2306XRNSZL22N2B001 | 回复 | B-RNS-RF-2LX-01-22D3-22N2 | B | RNS | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供高温取样冷却器(RNS001-004RF)力学计算条件 | 2025-07-30 | 王鹏@wangpeng | 曹捷铭@caojm | 编制
2306XWSCZL25A3S001 | 2024-10-09 |  | 2306XWSCZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC---1XN-01-25A6-25A3 | S | WSC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC)通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XFWPZL25A6S007 | 2024-11-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-12-06 | 2024-11-28 | 否 | 2306XFWPZL25A6S008 | 回复 | S-FWP-WRW-1GS-01-25A6-25A6 | S | FWP | WRW | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2025-05-31 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XLSCZL25A3S001 | 2024-09-30 |  | 2306XLSCZL25E6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 王子帆@l-wangzf | Y | 否 | [5 empty] | S-LSC---1TN-01-25E6-25A3 | S | LSC | - | 1TN | 01 | 25E6 | 25A3 | 关闭 | 提供通信设备间（设备、电缆）通风条件 | 2025-03-31 | 李鹏@lipeng | 胡朝硕 @huzs | 编制
2306XNIZL22A5C003 | 2025-10-15 |  | 2306XNIZL22D4C002 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行与调试技术室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 史子玉@shizy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9HZ-01-22D4-22A5 | C | NI | - | 9HZ | 01 | 22D4 | 22A5 | 关闭 | 14.1.3.36 燃料操作与贮存系统（RFH） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-10-15 | 王鹏@wangpeng | 董鹏@dongpenga | 编制
230699TEZL25A4C004 | 2024-07-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-08-06 | 2024-07-24 | 否 | 230699TEZL25D2C003 | 回复 | C-9TE---1SD-04-25A4-25D2 | C | 9TE | - | 1SD | 04 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | TE子项水工房间特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-09-01 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23060WDCZL22C2B001 | 2025-07-16 |  | 23060WDCZL22D3B002 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | B-WDC---1GG-01-22D3-22C2 | B | WDC | - | 1GG | 01 | 22D3 | 22C2 | 关闭 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-12-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
2306XZSTZL25E5S001 | 2024-10-11 |  | 2306XZSTZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 段保亮@duanbl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST002TY设计任务书 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XRSIZL25A6S012 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XRSIZL22C2S001 | 回复 | S-RSI---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RSI | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
23060MXZL25D1C009 | 2024-10-13 |  | 23060MXZL25A3C022 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-25 | 否 | 23060MXZL25A3C025 | 传递 | C-MX---1NG-02-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 02 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层暖通设备、管道布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XRNSZL25E5S003 | 2025-10-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 否 | 2306XRNSZL25A1S003 | 回复 | S-RNS-CQ-1HB-01-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供移动式氢分析仪手套箱(RNS632CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306XWSCZL22C2B003 | 2024-09-23 |  | 2306XWSCZL22Q8B003 | C | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 公用系统所-公用二室 | 侯智华@houzha | Y | 否 | [5 empty] | B-WSC-PO-1GH-01-22Q8-22C2 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统（WSC）冷冻水循环泵数据表（001-002PO） | 2024-08-15 | 杜文学@duwxa | 薛佳@xuejia | 编制
23061MEZL25A3C003 | 2025-01-15 |  | 23061MEZL25D2C003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王利军@wanglje | Y | 否 | [5 empty] | C-ME---1DN-01-25D2-25A3 | C | ME | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | 主厂房电气房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XZBRZL21D3B004 | 2024-05-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-06-03 | 否 | 2306XZBRZL25A6B001 | 回复 | B-ZBR-PO-1GS-01-21D3-25A6 | B | ZBR | PO | 1GS | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZBR非核级泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XKAZL25A2S002 | 2025-01-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 蔡泽萍@caizp | N | 是 | 2025-01-28 | 2025-01-19 | 否 | 2306XKAZL25E5S003 | 回复 | S-KA---1BH-01-25A2-25E5 | S | KA | - | 1BH | 01 | 25A2 | 25E5 | 关闭 | 提供RFT系统乏燃料水池钢覆面管板及埋件资料 | 2025-02-20 | 李丕陆@lipla | 蔡泽萍@caizp | 编制
23061NIZL22B5C001 | 2025-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 总体所-概率安全分析室 | 陈卓然@chenzra | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 是 | 23061NIZL22A3C001 | 回复 | C-NI---9FZ-01-22B5-22A3 | C | NI | - | 9FZ | 01 | 22B5 | 22A3 | 关闭 | 19.1.5.1外部事件筛选，提供专业范围内外部事件筛选信息 | 2025-10-15 | 张君南@zhangjna | 陈卓然@chenzra | 编制
2306XTSMZL25A6S009 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XTSMZL22C2S001 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XMXZL25D2C001 | 2024-07-20 |  | 2306XMXZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-08-03 | 2024-08-07 | 是 | 2306XMXZL25D1C008 | 传递 | C-MX---1GD-01-25D1-25D2 | C | MX | - | 1GD | 01 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制 |  |  | 电负荷提资表调整，与电气专业沟通提资内容和格式后升版提资。 |  | 2024-08-03 | 窦万升@douws
2306XCFEZL25A6S003 | 2024-10-18 |  | 2306XCFEZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-CFE-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CFE | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CFE系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CFE流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2306YVFLZL22Q7C001 | 2024-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 张宏伟@zhanghw | N | 是 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 是 | 2306YVFLZL22Q8C002 | 回复 | C-VFL-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFL | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（VFL）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制 |  |  | 与通风沟通后已回复 |  | 2024-03-25 | 贺习之@hexz
2306XNIZL22Q7S001 | 2025-10-14 |  | 2306XRSZL25A3S001 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王幽雁@wangyy | Y | 是 | 2025-10-28 |  | 是 |  |  | S-RS---1NN-01-25A3-22Q7 | S | RS | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 打开 | 2306G5017-电加热器技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制 |  |  | 目前项目暂停设计，暂停回复。 |  | 2025-10-28 | 赵若愚@l-zhaory
2306XCSPZL22D1B005 | 2025-10-16 |  | 2306XCSPZL22C1B002 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘迎@liuyingc | Y | 否 | [5 empty] | B-CSP-RF-1GH-01-22C1-22D1 | B | CSP | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设计任务书 | 2025-03-05 | 刘亚光@liuyg | 李杰b@lijieb | 编制
23069ZLTZL22D3S001 | 2024-07-17 |  | 23069ZLTZL21D3S003 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李媛@liyuana | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-EX-1GH-01-25A6-22D3 | S | ZLT | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供ZLT001EX设计任务书 | 2024-08-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23063MXZL25C3C002 | 2024-07-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 是 | 23063MXZL25D2C002 | 回复 | C-MX---1JD-01-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房电梯、电动卷帘门等电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306YVAEZL22Q8C002 | 2024-03-22 |  | 2306YVAEZL22Q7C005 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | Y | 否 | [5 empty] | C-VAE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VAE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（VAE）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
23061MXZL25D2C014 | 2024-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 是 | 23061MXZL25D1C017 | 回复 | C-MX---1DG-03-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 03 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电气设施布置图（发电机出线、励磁系统设备布置图、母线桥、组合导线等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XCIZL25D1C023 | 2025-08-05 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-14 | 否 | 2306XCIZL25A4C005 | 回复 | C-CI-WCW-1GG-01-25D1-25A4 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 4444-01-01 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XZBRZL22E3B001 | 2024-09-27 |  | 2306XZBRZL21D3B008 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XZLTZL25E5S004 | 2025-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 王峰e@wangfenge | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-11 | 否 | 2306XZLTZL25C1S002 | 回复 | S-ZLT-BA-1HJ-06-25E5-25C1 | S | ZLT | BA | 1HJ | 06 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N116房间工艺排水缓冲槽 (ZLT501BA)地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 王峰e@wangfenge | 编制
23069QFZL25A3S003 | 2024-10-30 |  | 23069QFZL25B2S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-12 | 否 | 23069QFZL25B2S004 | 传递 | S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 张学朔@zhangxsc | 编制
2306XZLTZL25A6S015 | 2025-07-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 是 | 2306XZLTZL22D1S002 | 回复 | S-ZLT-BA-1GY-01-25A6-22D1 | S | ZLT | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）浓缩液槽设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XMXZL25D1C036 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 23060WCDZL22Q8C005 | 回复 | C-MX-WCD-1GG-02-25D1-22Q8 | C | MX | WCD | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛WCD系统手册资料及常规岛WCD流程图 | 2024-11-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XTSAZL22C3B001 | 2024-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 陈晓霞@chenxxb | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-07-15 | 是 | 2306XTSAZL22C2B001 | 回复 | B-TSA-NI-1GH-01-22C3-22C2 | B | TSA | NI | 1GH | 01 | 22C3 | 22C2 | 关闭 | 大气排放阀消音器设备设计任务书 | 2024-08-30 | 刘亚光@liuyg | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2306XMXZL25D4C001 | 2024-07-15 |  | 2306XMXZL25D1C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 是 | 2306XMXZL25D1C005 | 传递 | C-MX---1GT-02-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GT | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 热机特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XMXZL25D1C053 | 2025-05-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 是 | 2306XMXZL25D3C008 | 回复 | B-MX---1GJ-02-25D1-25D3 | B | MX | - | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 主厂房主要荷载提资，包括设备荷载、主要管道荷载（大于5t） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25D4C005 | 2024-06-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-07-13 | 2024-07-20 | 是 | 23061MXZL25D2C008 | 回复 | C-MX---1YD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 仪控用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求）、电动阀门配电柜电源要求 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制 | 2024-07-22 |  | 电负荷提资表根据本项目进行适应性调整，提资表未及时调整好，导致接口延误。 |  | 2024-07-19 | 马佳祺@majq
2306XWSDZL22C3C002 | 2025-08-05 |  | 2306XWSDZL25D1C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 赵文斌@zhaowb | Y | 否 | [5 empty] | C-WSD-TSS-1GG-01-25D1-22C3 | C | WSD | TSS | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 机组启动时，机组运行时-TG所需辅助蒸汽品质要求 | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XMXZL25D1C021 | 2024-09-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-27 | 2024-09-23 | 否 | 2306XMXZL25D3C003 | 回复 | B-MX---1GJ-02-25D1-25D3 | B | MX | - | 1GJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主厂房主要荷载布置（分块折成均布荷载），包括设备、管道（分块折成均布荷载）、吊轨，底层立式泵设备基础资料等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MBZL25D3C002 | 2024-08-27 |  | 23061MBZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 是 | 23061MBZL25D1C004 | 传递 | C-MB---1HJ-01-25D1-25D3 | C | MB | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 凝结水精处理再生用除盐水箱区资料，包括设备基础尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XCUPZL25A6S002 | 2024-10-15 |  | 2306XCUPZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-CUP-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CUP | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 反应堆厂房（RX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
23069ZLTZL21D3B010 | 2025-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-12 | 否 | 23069ZLTZL25A6B002 | 回复 | B-ZLT-FI-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLT | FI | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）过滤器条件 | 2025-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XZBRZL22D1S002 | 2024-09-30 |  | 2306XZBRZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李雨桐@liytc | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-BA-1GH-01-25A6-22D1 | S | ZBR | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供平衡槽ZBR009BA设计任务书 | 2025-03-25 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XFWPZL25A6S010 | 2025-06-30 |  | 2306XFWPZL25A6S009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FWP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XWSDZL25A2C001 | 2025-05-29 |  | 2306XWSDZL22C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | C-WSD-GB-2LT-01-22C3-25A2 | C | WSD | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽系统流程图（厂区部分） | 2025-05-29 | 刘亚光@liuyg | 赵文斌@zhaowb | 编制
23061CIZL25F2C001 | 2024-11-05 |  | 23061CIZL25A4C023 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-工程经济所-安装室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 庄英乐@zhuangyl | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1SG-01-25A4-25F2 | C | CI | CI | 1SG | 01 | 25A4 | 25F2 | 关闭 | 水工设备材料清单 | 2025-03-31 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23061MBZL25D1C001 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-27 | 否 | 23061MBZL25D3C002 | 回复 | C-MB---1HJ-01-25D1-25D3 | C | MB | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 凝结水精处理再生用除盐水箱区资料，包括设备基础尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XWSCZL25A6B004 | 2025-10-22 |  | 2306XWSCZL25A6B003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-WSC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统(WSC)水泵资料 | 2024-03-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23061RCVZL22D1S002 | 2025-06-04 |  | 23061RCVZL22N2S002 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王晓和@wangxhe | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-DE-2LX-02-22N2-22D1 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22N2 | 22D1 | 关闭 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学计算结果 | 2024-12-31 | 陈丽@chenli | 王骥骁@wangjxd | 编制
2306XRVDZL21D3S003 | 2025-07-14 |  | 2306XZBRZL25A6S031 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡继生@hujsa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR---1GG-01-25A6-21D3 | S | ZBR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）可视流动指示器清单 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XWNCZL22Q8C012 | 2024-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-09-03 | 否 | 2306XWNCZL25A1C002 | 回复 | C-WNC---2LT-01-22Q8-25A1 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
23060CIZL25D4C002 | 2024-08-23 |  | 23060CIZL25A3C006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2024-09-06 | 2024-09-05 | 否 | 23060CIZL25A3C008 | 传递 | C-CI---1NY-03-25A3-25D4 | C | CI | - | 1NY | 03 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 常规岛通风空调布置图（控制室及电子设备间暖通设备布置情况） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061MXZL25D2C031 | 2024-09-29 |  | 23061MXZL25D4C027 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 仪控用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求）、电动阀门配电柜电源要求 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XRSIZL22N2B001 | 2024-12-18 |  | 2306XRSIZL22D2B001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-设备结构分析室 | 施勣@shiji | Y | 否 | [5 empty] | B-RSI-BA-2LX-01-22D2-22N2 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算条件 | 2024-12-19 | 王鹏@wangpeng | 薛万勋a@xuewxa | 编制
2306XWNCZL25A1S003 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-19 | 否 | 2306XWNCZL25A6S005 | 回复 | S-WNC-RNS-1GG-01-25A1-25A6 | S | WNC | RNS | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统（WNC)核取样取样点数量，特性，接口参数确认 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
23061CIZL25D4C023 | 2024-09-20 |  | 23061CIZL25D2C026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 高敏a@gaomina | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1DY-02-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 02 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 提供仪控的电源资料（种类、电压、回路数） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23060WCDZL22Q8C004 | 2024-09-18 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-10-02 | 2024-09-30 | 否 | 23060WCDZL25D1C004 | 回复 | C-WCD-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WCD | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WCD系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力 | 2024-10-15 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XZBRZL25B3S002 | 2025-06-12 |  | 2306XZBRZL25A6S022 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 黄泽群@huangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-CS-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZBR | CS | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2026-06-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
23061MXZL25A4C018 | 2025-09-30 |  | 23061MXZL25C3C024 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 张娅@zhangya | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1JS-04-25C3-25A4 | C | MX | - | 1JS | 04 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XCAMZL25A6S001 | 2024-10-17 |  | 2306XCAMZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-CAM-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
23061MXZL25D1C038 | 2024-09-30 |  | 23061MXZL25D3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 孟泓杉@menghs | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JH-01-25D3-25D1 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
230612RCVZL22C1C001 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 张冉@zhangran | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-16 | 否 | 230612RCVZL22B2C001 | 回复 | C-RCV-NI-9GG-03-22C1-22B2 | C | RCV | NI | 9GG | 03 | 22C1 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1化学和容积控制系统（RCV）工作流程图 | 2025-09-16 | 刘亚光@liuyg | 张冉@zhangran | 编制
23061MXZL25D1C064 | 2025-06-04 |  | 23061MXZL25A4C017 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1SG-02-25A4-25D1 | C | MX | - | 1SG | 02 | 25A4 | 25D1 | 关闭 | 钢瓶间布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XRSIZL25C1B001 | 2025-01-06 |  | 2306XRSIZL22D2B003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-设备结构分析室 | 周立欣@zhoulx | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-13 | 否 | 2306XRSIZL22D2B006 | 传递 | B-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | B | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）地脚螺栓及拉杆的布置和所受载荷信息 | 2025-01-15 | 王鹏@wangpeng | 薛万勋a@xuewxa | 编制
23069FSDZL25A6C001 | 2025-05-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张子杰@zhangzje | Y | 是 | 2025-06-05 |  | 是 |  |  | C-FSD-GB-2LT-01-25A6-25A4 | C | FSD | GB | 2LT | 01 | 25A6 | 25A4 | 打开 | 提供消防水系统流程图（厂区部分） | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 张子杰@zhangzje | 编制
2306XCIZL25D1C019 | 2024-12-26 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | 否 | 2306XCIZL25A3C005 | 回复 | C-CI---1HN-01-25D1-25A3 | C | CI | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 化水房间设备布置图、有害气体及可燃气体参数及通风空调要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23069ZLDZL21D3B007 | 2025-07-03 |  |  | F | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-07-17 | 2025-07-04 | 否 | 23069ZLDZL25A6B007 | 回复 | B-ZLD-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）地坑泵设计任务书 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23060GGZL25D2C005 | 2024-08-20 |  | 23060GGZL25A4C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 耿卜雄@gengbx | N | 否 | [5 empty] | C-GG---1SD-02-25A4-25D2 | C | GG | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XTFAZL22C1B002 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭振宁@guozn | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-15 | 是 | 2306XTFAZL25E5B001 | 回复 | B-TFA-BA-1GH-01-22C1-25E5 | B | TFA | BA | 1GH | 01 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供冷凝水贮存箱（TFA003BA）设计任务书 | 2025-03-30 | 刘亚光@liuyg | 郭振宁@guozn | 编制
23061MXZL25A4S001 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-27 | 否 | 23061MXZL25D3S003 | 回复 | S-MX---1SJ-1-25A4-25D3 | S | MX | - | 1SJ | 1 | 25A4 | 25D3 | 打开 | 主厂房水工资料：设备、消防水坑、深基坑等布置及荷载资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 作废
23060WNDZL25D1C002 | 2024-01-19 |  | 23060WNDZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 孟泓杉@menghs | Y | 否 | [5 empty] | C-WND-WDP-1GG-1-22Q8-25D1 | C | WND | WDP | 1GG | 1 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)流程图(除盐水厂房) | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XFADZL22R2C004 | 2024-12-06 |  | 2306XFADZL22R5C004 | D | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 电气设计所-通信一室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2024-12-20 | 2025-01-03 | 是 | 2306XFADZL22R5C006 | 传递 | C-FAD---1GD-1-22R5-22R2 | C | FAD | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛FAD系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
2306XVAEZL25A3S002 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张烨@zhangyea | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-25 | 否 | 2306XVAEZL25A1S001 | 回复 | S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2306XNIZL22D4S001 | 2024-10-17 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 否 | 2306XNIZL25A6S003 | 回复 | S-NI-RFT-1GG-01-22D4-25A6 | S | NI | RFT | 1GG | 01 | 22D4 | 25A6 | 关闭 | 乏燃料水池中最大储存的乏燃料组件数量，乏燃料组件的长宽高，乏燃料组件放置在池中相对于池底的高度，乏燃料水池组件布置图，乏燃料组件以及乏燃料组件格架的容积 | 2025-04-15 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制
23068ZLTZL25A6B003 | 2024-03-28 |  | 23068ZLTZL21D3B003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XZBRZL22D3S004 | 2025-07-16 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-07-30 | 2025-07-22 | 否 | 2306XZBRZL22N2S001 | 回复 | S-ZBR-RF-2LX-05-22D3-22N2 | S | ZBR | RF | 2LX | 05 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供冷凝液冷却器ZBR003/004RF力学计算资料 | 2025-07-25 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
2306XPBZL22P7S001 | 2025-01-09 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-01-23 | 2025-02-14 | 是 | 2306XPBZL22Q2S005 | 回复 | S-PB-PB-1JS-01-22P7-22Q2 | S | PB | PB | 1JS | 01 | 22P7 | 22Q2 | 关闭 | 结构专业给水工专业提模板图 | 2025-01-13 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
23061MXZL25D2C035 | 2024-10-14 |  | 23061MXZL25D1C041 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-27 | 否 | 23061MXZL25D1C051 | 回复 | C-MX---1DG-04-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 04 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电缆桥架布置及底层沟道布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XWGDZL22Q8C004 | 2025-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 薛佳@xuejia | Y | 是 | 2025-05-29 |  | 是 |  |  | C-WGD-GB-1GB-01-22Q8-25A4 | C | WGD | GB | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A4 | 打开 | 厂用气体储存与分配系统（WGD）经GB沟的跨岛系统流程图 | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia | 编制
23069ZLTZL25E5S013 | 2025-08-29 |  | 23069ZLTZL21D3S010 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 米海霞@mihx | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | S | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZLT002ZE）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XRVDZL25E5B011 | 2025-07-04 |  | 2306XRVDZL21D3B006 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-01-21D3-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306YWNDZL22Q8C005 | 2024-03-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-03-22 | 2024-04-02 | 是 | 2306YWNDZL22C2C001 | 回复 | C-WND---2FQ-1-22Q8-22C2 | C | WND | - | 2FQ | 1 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XVCLZL25A3S002 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 否 | 2306XVCLZL25A6S009 | 回复 | S-VCL-WSS-1GG-01-25A3-25A6 | S | VCL | WSS | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2306XMXZL25D1C016 | 2024-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-07 | 2024-09-03 | 否 | 2306XMXZL25D1C018 | 回复 | C-MX---1GH-03-25D1-25D1 | C | MX | - | 1GH | 03 | 25D1 | 25D1 | 关闭 | 精处理系统与凝结水连接部分管道布置 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XCIZL22R1C001 | 2024-12-09 |  | 2306XCIZL25D2C002 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张中昊@l-zhangzh | N | 是 | 2024-12-23 | 2024-12-20 | 否 | 2306XCIZL25D2C003 | 传递 | C-CI-EMA-1DD-01-25D2-22R1 | C | CI | EMA | 1DD | 01 | 25D2 | 22R1 | 关闭 | Loadshedding(forT.G.emergencyauxiliaries);Numberofdrives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 9999-01-01 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YNIZL22Q7C001 | 2024-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 康健@kangjian | N | 是 | 2024-06-12 | 2024-06-05 | 否 | 2306YNIZL22B6C001 | 回复 | C-NI---1GF-6-22Q7-22B6 | C | NI | - | 1GF | 6 | 22Q7 | 22B6 | 关闭 | 1）安全壳环形空间正常和事故工况下的通风量；2）事故工况下环形空间通风过滤系统启动时间；3）安全壳环形空间通风过滤系统过滤器过滤效率。 | 2024-05-31 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
2306XFLZL25A3S001 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-12-01 | 是 | 2306XFLZL22Q7S001 | 回复 | S-FL---1NN-01-25A3-22Q7 | S | FL | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2306G5008-通风管道软接头技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
2306XWSCZL25A6B001 | 2024-01-16 |  | 2306XWSCZL22C7B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 李姗@lishan | N | 否 | [5 empty] | B-WSC-PO-1GH-01-25A6-25A6 | B | WSC | PO | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛安全厂房冷冻水系统(WSC)水泵资料 | 2024-03-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XNIZL22E2C001 | 2025-10-13 |  | 2306XNIZL21D3C004 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 于蕾@yuleib | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9GY-05-21D3-22E2 | C | NI | - | 9GY | 05 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供7.5节中所需的正常及事故后工况期间供操纵员监测反应堆的控制室信息的内容，包括系统标识、参量名称、分类及需要的备注说明。 | 2025-10-15 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23069ZLTZL25E5S004 | 2024-09-09 |  | 23069ZLTZL21D3S006 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 是 | 23069ZLTZL21D3S007 | 传递 | S-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | S | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZLT002ZE）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XRNSZL22C4B001 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 黄小云b@huangxyb | N | 是 | 2025-01-06 | 2024-12-27 | 否 | 2306XRNSZL25E5B001 | 回复 | B-RNS-ED-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | ED | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供RNS系统液体通风柜、气体通风柜（RNS001ED、RNS002ED）设计任务书 | 2025-02-28 | 刘亚光@liuyg | 黄小云b@huangxyb | 编制
2306XVCFZL25A3S003 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-15 | 否 | 2306XVCFZL25A6S001 | 回复 | S-VCF---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCF | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
23060GGZL25A4C004 | 2024-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-27 | 否 | 23060GGZL25A4C005 | 回复 | C-GG---1SS-01-25A4-25A4 | C | GG | - | 1SS | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | GIL廊道排水管道接点及相关信息 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 李宪祺@lixqd | 编制
2306XWSRZL25A6C008 | 2024-10-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 电气设计所-电气二室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-11-05 | 2024-10-28 | 否 | 2306XWSRZL22R2C002 | 回复 | C-WSR---1GD-01-25A6-22R2 | C | WSR | - | 1GD | 01 | 25A6 | 22R2 | 关闭 | 提供WSR系统用电条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23061CIZL22R5C003 | 2024-12-06 |  | 23061CIZL25D4C031 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-通信一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李怡冰@liybc | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-NI-1TT-01-25D4-22R5 | C | CI | NI | 1TT | 01 | 25D4 | 22R5 | 关闭 | 通信系统常规岛子项通讯终端设置情况（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
2306XRVDZL25E5B008 | 2024-09-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2024-10-02 | 2024-09-27 | 否 | 2306XRVDZL25A2B002 | 回复 | B-RVD-BA-1HB-02-25E5-25A2 | B | RVD | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-12-31 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
23061MXZL25D1C018 | 2024-09-09 |  | 23061MXZL25D2C015 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 否 | 23061MXZL25D2C028 | 传递 | C-MX---1DG-05-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 05 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 电气设备房间布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XPCZL22Q2C001 | 2025-06-03 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 曹冉冉@caorr | Y | 是 | 2025-06-17 |  | 是 |  |  | C-PC-GB-1GB-01-22Q2-25A4 | C | PC | GB | 1GB | 01 | 22Q2 | 25A4 | 打开 | 提供机械通风冷却塔及辅助泵房与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2306XRFTZL25A6S002 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-15 | 否 | 2306XRFTZL25A6S008 | 回复 | S-RFT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）设备冷却水的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XCILZL22C1C005 | 2025-10-14 |  | 2306XRVDZL21D3C001 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 皮耀@piyao | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9XX-08-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 08 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4三废系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-10-15 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306XZLTZL25A6S016 | 2025-07-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-07-28 | 否 | 2306XZLTZL25A6S019 | 回复 | S-ZLT---1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）快速接头清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XQFZL25B1S002 | 2024-10-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李家贺@lijhd | N | 是 | 2024-11-04 | 2024-10-30 | 否 | 2306XQFZL25A3S002 | 回复 | S-QF---1DN-01-25B1-25A3 | S | QF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 刘绪金@liuxjc | 编制
2306XCIZL25F2C001 | 2025-06-19 |  | 2306XCIZL25D1C020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-工程经济所-安装室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 费龙@feilong | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1GG-01-25D1-25F2 | C | CI | CI | 1GG | 01 | 25D1 | 25F2 | 关闭 | 热机设备材料清单 | 2025-11-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制 | 2025-06-30 |  | 由于可研计划延迟，暂缓答复 |  | 2025-06-17 | 费龙@feilong
230699TEZL25D2C008 | 2024-09-06 |  | 230699TEZL25A4C007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1SD-02-25A4-25D2 | C | 9TE | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | TE子项水工用电设备运行方式及联锁关系、控制要求、消防系统电控要求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XNHZL25A3S003 | 2024-10-21 |  | 2306XNHZL25B2S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张朋勇@zhangpy | Y | 否 | [5 empty] | S-NH---1YN-01-25B2-25A3 | S | NH | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 朱佩晓@zhupx | 王倩@wangqiane | 编制
2306XNIZL25A3S007 | 2024-11-18 |  | 23063NIZL22B4S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵玉@zhaoyud | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1FN-01-22B4-25A3 | S | NI | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-04-15 | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja | 编制
2306XWCCZL25A6S011 | 2024-10-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-11-14 | 2024-11-13 | 否 | 2306XWCCZL25A1S002 | 回复 | S-WCC-WNC-1GG-01-25A6-25A1 | S | WCC | WNC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
23061CIZL25D4C006 | 2024-07-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 否 | 23061CIZL25D2C011 | 回复 | C-CI---1TD-04-25D4-25D2 | C | CI | - | 1TD | 04 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室通信设备布置 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
2306XZBRZL22B6C001 | 2025-09-08 |  | 2306XZBRZL21D3C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王梦溪@wangmxa | Y | 否 | [5 empty] | C-ZBR-NI-9GF-01-21D3-22B6 | C | ZBR | NI | 9GF | 01 | 21D3 | 22B6 | 关闭 | 基本负荷运行和负荷跟踪运行状态下，ZBR系统含氢废液日处理量；ZBR系统缓冲罐气相体积；ZBR缓冲罐的碘的分配因子；ZBR系统除气器的碘的分配因子；ZBR除盐器的去污因子 | 2025-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XCISZL25A3S001 | 2024-09-29 |  | 2306XCISZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | Y | 否 | [5 empty] | S-CIS---1XN-01-25A6-25A3 | S | CIS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供CIS系统通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2306XMXZL25D2C010 | 2024-10-25 |  | 2306XMXZL25D1C035 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-11-08 | 2024-11-07 | 否 | 2306XMXZL25D1C040 | 回复 | C-MX---1DG-02-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 02 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 压缩空气需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23060MXZL25A3C012 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-09 | 否 | 23060MXZL25D3C001 | 回复 | C-MX---1NJ-01-25A3-25D3 | C | MX | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主厂房暖通资料：设备布置、荷载及开孔资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XZBRZL22D4S010 | 2025-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王晨a@wangchena | Y | 是 | 2025-12-19 |  | 是 |  |  | S-ZBR-RF-1HB-04-22D4-25A1 | S | ZBR | RF | 1HB | 04 | 22D4 | 25A1 | 打开 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-15 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制 |  |  | 外部原因：该接口文件与华龙1.5技术路线相关，根据”YBANY-000100-YBDMB'文件要求，暂停相关工作。 |  | 2025-12-17 | 吕航@lvhang
2306XFNPZL25E5S002 | 2025-07-30 |  | 2306XFNPZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | S-FNP-BA-1GH-01-25A6-25E5 | S | FNP | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液回收水箱(FNP006BA)设计任务书 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 郭晨楠@guocn | 编制
23069QFZL25B2S004 | 2024-11-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张学朔@zhangxsc | N | 是 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 否 | 23069QFZL25A3S004 | 回复 | S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 张学朔@zhangxsc | 编制
2306XWAIZL22Q8B004 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 是 | 2306XWAIZL22D3B002 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-05-22Q8-22D3 | B | WAI | BA | 1GH | 05 | 22Q8 | 22D3 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI002/004BA任务书 | 2024-10-30 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制
2306XPCSZL25C1B001 | 2024-09-11 |  | 2306XPCSZL25E5B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 周立欣@zhoulx | Y | 否 | [5 empty] | B-PCS-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | B | PCS | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供PCS系统电加热箱(PCS008BA )地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-12-31 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
23061CIZL25A4C025 | 2024-12-30 |  | 23061CIZL25D3C003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李宪祺@lixqd | N | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1JS-01-25D3-25A4 | C | CI | CI | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XWSRZL25A6S002 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | Y | 是 | 2024-10-14 |  | 是 |  |  | S-WSR-QS-1XN-01-25A6-25A3 | S | WSR | QS | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 打开 | 提供WSR系统工艺设备的厂房通风资料（QS子项） | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 作废
2306XMXZL25D1C025 | 2024-09-23 |  | 2306XMXZL25D4C006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-24 | 否 | 2306XMXZL25D4C014 | 传递 | C-MX---1YG-02-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 02 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控用耗气量资料（气压、容量要求） | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061WESZL22E3C004 | 2024-07-16 |  | 23061WESZL22Q2C004 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 高永新@gaoyx | Y | 否 | [5 empty] | C-WES---1GY-2-22Q2-22E3 | C | WES | - | 1GY | 2 | 22Q2 | 22E3 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）系统手册2-5章 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XFSPZL22C2S002 | 2025-10-23 |  | 2306XFSPZL25A6S017 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
23069ZLTZL25E5S003 | 2024-09-05 |  | 23069ZLTZL21D3S005 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-ED-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZLT | ED | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供移动式冷却器（ZLT001ED）设计任务书 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制 |  |  | 内部原因 |  | 2024-12-24 | 米海霞@mihx
23061CIZL25D1C019 | 2026-01-15 |  | 23061CIZL25D3C004 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1JG-01-25D3-25D1 | C | CI | CI | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061MXZL25D3S004 | 2024-09-09 |  | 23061MXZL25C3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | B-MX---1JJ-1-25C3-25D3 | B | MX | - | 1JJ | 1 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | 主厂房建筑图，包括各平、立、剖面及建筑做法，电梯井坑深度等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306YVECZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YVECZL22C6C003 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VEC---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VEC | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2306XLSCZL22R5C001 | 2024-04-03 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气二室 | 邓璟琨@dengjk | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 否 | 2306XLSCZL22R2C001 | 回复 | C-LSC---1GD-1-22R5-22R2 | C | LSC | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛LSC系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 邓璟琨@dengjk | 编制
23069WQBZL25A6B001 | 2024-07-11 |  | 23069WQBZL21D3B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-07-25 | 2024-07-21 | 否 | 23069WQBZL21D3B004 | 传递 | B-WQB-PO-1GG-02-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB非核级离心泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061CLMZL22D1S001 | 2024-10-16 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2024-10-30 | 2024-10-26 | 否 | 23061CLMZL25A2S001 | 回复 | S-CLM-WAS-1HG-01-22D1-25A2 | S | CLM | WAS | 1HG | 01 | 22D1 | 25A2 | 关闭 | 提供外层安全壳泄漏率试验所需公用压缩空气接口 | 2025-04-15 | 王鹏@wangpeng | 李雨桐@liytc | 编制
23061CIZL25D4C018 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 电气设计所-通信一室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-24 | 是 | 23061CIZL22R5C001 | 回复 | C-CI-NI-1TT-01-25D4-22R5 | C | CI | NI | 1TT | 01 | 25D4 | 22R5 | 关闭 | 通信系统常规岛子项通讯终端设置情况（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
23069ZLDZL21D3B006 | 2024-11-28 |  |  | E | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-05 | 否 | 23069ZLDZL25A6B006 | 回复 | B-ZLD-PO-1GG-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 作废
23068VRWZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 23068VRWZL25A3C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VRW---1GD-01-25A3-22R2 | C | VRW | - | 1GD | 01 | 25A3 | 22R2 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan | 编制
2306XREBZL22C2S001 | 2025-07-16 |  | 2306XREBZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---2FQ-01-25A6-22C2 | S | REB | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23069QFZL25B3S004 | 2024-11-04 |  | 23069QFZL25A2S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 秦辰禹@qincy | N | 是 | 2024-11-18 | 2024-11-13 | 否 | 23069WAIZL25A2S001 | 回复 | S-QF-WAI-1YG-01-25B3-25A2 | S | QF | WAI | 1YG | 01 | 25B3 | 25A2 | 关闭 | 提供QF厂房ZLT/ZST系统仪用压缩空气条件 | 2025-04-15 | 王延华@wangyhb | 秦辰禹@qincy | 编制
2306XVEEZL22Q7C002 | 2024-03-13 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 温华@wenhua | N | 是 | 2024-03-27 | 2024-03-22 | 否 | 2306XVEEZL22Q8C002 | 回复 | C-VEE-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEE | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）冷冻水资料。提供VEE系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEE系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
2306XMXZL25A2C001 | 2025-05-29 |  | 2306XMXZL25D1C052 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | C-MX-GB-1GB-01-25D1-25A2 | C | MX | GB | 1GB | 01 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 提供常规岛厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-29 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306YVEBZL22Q7C003 | 2024-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 是 | 2306YVEBZL22Q8C003 | 回复 | C-VEB-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEB | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制 |  |  | 未分发至公用二室 |  | 2024-03-25 | 贺习之@hexz
2306XZBRZL25E5S006 | 2025-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-07 | 否 | 2306XZBRZL25C1S001 | 回复 | S-ZBR-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | S | ZBR | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N3163/N315房间浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）地脚螺栓埋深 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma | 编制
2306XWNCZL22E3C002 | 2024-09-03 |  | 2306XWNCZL22Q8C013 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 于会超@yuhc | N | 否 | [5 empty] | C-WNC---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WNC | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛中央冷冻水系统(WNC)仪控任务书及流程图 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2306XMXZL25D1C017 | 2024-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-07 | 2024-08-29 | 否 | 2306XMXZL25C3C001 | 回复 | C-MX---1GJ-01-25D1-25C3 | C | MX | - | 1GJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 打开 | 主厂房热机布置图 用房条件 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XMXZL25D1C010 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 是 | 2306XWNDZL22Q8C001 | 回复 | C-MX-WND-1GG-01-25D1-22Q8 | C | MX | WND | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23060MXZL25A3C031 | 2025-06-06 |  |  | G | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王利军@wanglje | N | 是 | 2025-06-20 | 2025-06-09 | 否 | 23060MXZL25D1C019 | 回复 | C-MX---1NG-03-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 03 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层为满足通风要求需开洞尺寸 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061NIZL22D1C001 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 总体所-运行与调试技术室 | 李雨桐@liytc | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 是 | 23061NIZL22A5C001 | 回复 | C-NI---9HZ-01-22D1-22A5 | C | NI | - | 9HZ | 01 | 22D1 | 22A5 | 关闭 | 14.1.3.5安全壳泄漏监测系统（CLM ） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-10-15 | 王鹏@wangpeng | 李雨桐@liytc | 编制
23061CIZL25D2C014 | 2024-08-08 |  | 23061CIZL25A4C012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1SD-01-25A4-25D2 | C | CI | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房、主变压器区域和辅助变压器区域各层水工用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XVCFZL25A6S003 | 2025-07-02 |  | 2306XVCFZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---2FQ-02-25A3-25A6 | S | VCF | - | 2FQ | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）系统阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2306XWAIZL25A2S001 | 2024-11-27 |  | 2306XRSIZL25A6S011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-WAI-1GG-01-25A6-25A2 | S | RSI | WAI | 1GG | 01 | 25A6 | 25A2 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）所需仪用压缩空气条件 | 9999-01-01 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
23063NIZL25A3S002 | 2024-10-29 |  | 23063NIZL22B4S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2024-11-12 | 2024-11-07 | 否 | 23063NIZL22B4S002 | 传递 | S-NI---1FN-01-22B4-25A3 | S | NI | - | 1FN | 01 | 22B4 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-04-15 | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja | 编制
2306XZLTZL25A6S020 | 2025-07-31 |  | 2306XZLTZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZLT | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLT系统孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XWSDZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XWSDZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XZBRZL22D2S003 | 2025-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 李瑾@lijind | N | 是 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | 否 | 2306XZBRZL22N2S002 | 回复 | S-ZBR-EX-2LX-01-22D2-22N2 | S | ZBR | EX | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供再生换热器（ZBR001EX）力学计算条件 | 2025-08-08 | 王鹏@wangpeng | 李瑾@lijind | 编制
23068ZLDZL25A6B001 | 2023-12-18 |  | 23068ZLDZL21D3B001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2024-01-01 | 2023-12-19 | 否 | 23068ZLDZL21D3B002 | 传递 | B-ZLD-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061MXZL25A4C009 | 2024-09-05 |  | 23061MXZL25D1C013 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-09-19 | 2024-09-12 | 否 | 23061MXZL25D1C023 | 回复 | C-MX---1SG-01-25A4-25D1 | C | MX | - | 1SG | 01 | 25A4 | 25D1 | 关闭 | 水工主要管道布置图（满足司令图深度） | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23061MXZL25C3C001 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-27 | 否 | 23061MXZL25D4C022 | 回复 | C-MX---1JT-02-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JT | 02 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | 建筑设备布置图、控制联动要求(包括电梯，防火门，卷帘等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XNIZL22P3C001 | 2025-10-24 |  | 2306XNIZL22R4C011 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构一室 | 电气设计所-电气四室 | 肖慧娟@xiaohj | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9DJ-01-22R4-22P3 | C | NI | NI | 9DJ | 01 | 22R4 | 22P3 | 关闭 | 3.8 I类构筑物设计 整章节中涉及电气贯穿件内容（3.8.1~3.8.4） | 2025-11-24 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
23061CIZL25D2C042 | 2025-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 总体所-运行安全与策略室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 是 | 23061CIZL22A6C001 | 回复 | C-CI-NI-9DZ-01-25D2-22A6 | C | CI | NI | 9DZ | 01 | 25D2 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节提供开关站 是否易被盐雾侵蚀 | 2025-09-05 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23068ZLTZL25A6B002 | 2024-03-19 |  | 23068ZLTZL21D3B002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-04-02 | 2024-03-27 | 否 | 23068ZLTZL21D3B003 | 传递 | B-ZLT-PO-1GH-02-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）计量泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XSXZL25A3S001 | 2024-09-29 |  | 2306XSXZL25B3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王子帆@l-wangzf | Y | 否 | [5 empty] | S-SX---1YN-01-25B3-25A3 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B3 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 房志刚@fangzg | 编制
2306YVCPZL22Q7C002 | 2024-02-21 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 赵磊@zhaolei | N | 是 | 2024-03-06 | 2024-04-22 | 是 | 2306YVCPZL22R2C001 | 回复 | C-VCP---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VCP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 编制
2306XCIZL25D1C017 | 2024-12-05 |  | 2306XCIZL25D4C011 | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-12-19 | 2024-12-10 | 否 | 2306XCIZL25D4C012 | 回复 | C-CI---1GY-02-25D1-25D4 | C | CI | - | 1GY | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 工艺系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XRBMZL25A6S004 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 2306XRBMZL25A6S005 | 回复 | S-RBM-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RBM | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RBM系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RBM流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XMXZL25D4C020 | 2024-12-11 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘焱@liuyanc | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 否 | 2306XMXZL25D1C047 | 回复 | C-MX---1YG-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛工艺系统仪控P&ID图（仪表相关内容）系统P&ID图 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23069ZLTZL21D3B004 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 是 | 23069ZLTZL22D1B001 | 回复 | B-ZLT-RF-1GH-01-21D3-22D1 | B | ZLT | RF | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 关闭 | 提供冷凝水冷却器（ZLT002RF）设计任务书 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23060GJGGZL25A3C001 | 2024-09-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-23 | 否 | 23060GJGGZL25D3C002 | 回复 | C-GJ、GG---1NJ-01-25A3-25D3 | C | GJ、GG | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 关闭 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟暖通资料，包括支墩、荷载等 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XTFAZL25A6S009 | 2024-10-18 |  | 2306XTFAZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | TFA | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供TFA系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及TFA流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XWHDZL25A6C002 | 2024-09-26 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 否 | 2306XWHDZL25A3C002 | 回复 | C-WHD---1GN-01-25A6-25A3 | C | WHD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供WHD（核岛部分）所需热水相关资料 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XWODZL25B1S001 | 2025-02-13 |  | 2306XWODZL25A4S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张伟超@zhangwca | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---1GD-01-25A4-25B1 | S | WOD | - | 1GD | 01 | 25A4 | 25B1 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）用电条件 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2306YVCMZL22Q7C002 | 2024-02-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2024-02-19 | 2024-04-22 | 是 | 2306YVCMZL22R2C001 | 回复 | C-VCM---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VCM | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供主蒸汽隔离阀区域通风系统（VCM）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
23061MXZL25D4C017 | 2024-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 宋欢@songhuan | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-09-11 | 是 | 23061MXZL25D1C022 | 回复 | C-MX---1YH-02-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 02 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪表安装要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XRNSZL25A1S005 | 2025-11-10 |  | 2306XRNSZL25E5S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-CQ-1HB-04-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 04 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供H2分析室(RNS633CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306XRNSZL25A1S001 | 2025-10-31 |  | 2306XRNSZL25E5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-CQ-1HB-03-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供ZLT-ZBR手套箱（RNS631CQ）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306YWODZL25A6C001 | 2024-02-04 |  | 2306YWODZL22C7C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 是 | 2306YWODZL22Q8C001 | 传递 | C-WOD---1GG-01-22Q8-25A6 | C | WOD | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)流程图，管道清单和阀门清单。 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XCIZL25D1C010 | 2024-09-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-25 | 2024-09-14 | 否 | 2306XCIZL25A4C002 | 回复 | C-CI-CI-1GS-02-25D1-25A4 | C | CI | CI | 1GS | 02 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 润滑油室布置、密封油装置布置、汽轮机轴承布置、净污油箱布置、电动给水泵布置及各设备基础标高信息及各设备详图、油品资料 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XZGTZL25A6S007 | 2024-10-17 |  | 2306XZGTZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-FNP-1NS-01-25A6-25A6 | S | ZGT | FNP | 1NS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZGT系统活性炭装载量超过100kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23069ZLTZL25E5B002 | 2024-08-20 |  | 23069ZLTZL21D3B006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-29 | 否 | 23069ZLTZL21D3B007 | 传递 | B-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐器(ZLT002/003/004/005DE)设计任务书 | 2024-10-31 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制 |  |  | 个人休病假，未及时回复。接口回复已完成。 |  | 2024-12-24 | 米海霞@mihx
2306XFSPZL22Q8C003 | 2024-08-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 柏慧@baihui | N | 是 | 2024-08-20 | 2024-08-10 | 否 | 2306XFSPZL25B2C001 | 回复 | C-FSP---1GY-01-22Q8-25B2 | C | FSP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 25B2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统(FSP)仪控任务书及流程图 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2306XMXZL25D1C049 | 2024-12-26 |  | 2306XMXZL25D4C022 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YH-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区控制室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XCIZL25D4C010 | 2024-10-10 |  | 2306XCIZL25D1C013 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘焱@liuyanc | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-11-08 | 是 | 2306XCIZL25D1C016 | 传递 | C-CI---1GY-02-25D1-25D4 | C | CI | - | 1GY | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 工艺系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061CIZL25D4C011 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-20 | 否 | 23061CIZL25D4C012 | 回复 | C-CI---1TY-01-25D4-25D4 | C | CI | - | 1TY | 01 | 25D4 | 25D4 | 关闭 | 控制室及电子设备间通信设备布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
23069TEZL25D2C008 | 2024-12-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-01-03 | 2024-12-26 | 否 | 23069TEZL25A4C003 | 回复 | C-9TE---1DS-01-25D2-25A4 | C | 9TE | - | 1DS | 01 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | TE子项布置图 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YVECZL22C6C002 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-29 | 是 | 2306YWSCZL22Q8C001 | 回复 | C-VEC-WSC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEC | WSC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供控制柜间通风系统（VEC）冷冻水资料：冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEC系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
23061CIZL25D4C020 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李宗琪@lizqd | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-05 | 否 | 23061CIZL25A4C020 | 回复 | C-CI-CI-1YS-01-25D4-25A4 | C | CI | CI | 1YS | 01 | 25D4 | 25A4 | 关闭 | 常规岛水工系统仪控PID图（仪表相关内容） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XZGTZL22E3B002 | 2024-06-17 |  | 2306XZGTZL21D3B001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵伟@l-zhaoweia | N | 否 | [5 empty] | B-ZGT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZGT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2024-07-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2306YWCVZL25A6C001 | 2024-02-08 |  | 2306YWCVZL22Q7C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | C-WCV-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | WCV | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供WCV系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
23063MXZL25C3C001 | 2024-06-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 否 | 23063MXZL25D2C001 | 回复 | C-MX---1JD-01-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房电梯、电动卷帘门等电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XPBZL22P7S006 | 2025-01-17 |  | 2306XPBZL22Q2S002 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | Y | 否 | [5 empty] | S-PB-PB-1SJ-03-22Q2-22P7 | S | PB | PB | 1SJ | 03 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 主集水槽、循环水沟、配水槽、中央竖井及塔芯布置工艺资料(工艺预提) | 2025-01-17 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2306XWSRZL25A6C003 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 仪控设计所-仪控三室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 否 | 2306XWSRZL22E3C001 | 回复 | C-WSR---1GY-01-25A6-22E3 | C | WSR | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E3 | 关闭 | 提供WSR系统仪控条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XRFTZL25A6S010 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-26 | 否 | 2306XRFTZL25A6S014 | 回复 | S-RFT---1GH-01-25A6-25A6 | S | RFT | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XRBMZL25A1B001 | 2024-09-30 |  | 2306XRBMZL25E5B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王昭阳@wangzyl | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-1HB-03-25E5-25A1 | B | RBM | BA | 1HB | 03 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供化学混合箱（RBM006BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-10-15 | 郭建伟@guojw | 董朝盼@dongcp | 编制
2306XNTZL22Q7C001 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王杰@wangjief | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-10 | 否 | 2306XNTZL25B3C001 | 回复 | C-NT---1NY-01-22Q7-25B3 | C | NT | - | 1NY | 01 | 22Q7 | 25B3 | 关闭 | 核岛通风系统仪控任务书,流程图（VCR、CSV、WCV、CUP、VEE、VFR、CAV、VMO、VFL、VCL、VNA、VEB、VEC、CCV、VCF、VDS、VES、VCP、VAE） | 2024-09-30 | 杜文学@duwxa | 王杰@wangjief | 编制 |  |  | 在走流程 |  | 2024-07-30 | 王杰@wangjief
2306XVAEZL25A6S007 | 2024-10-22 |  | 2306XVAEZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-VAE-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VAE | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2306XFWPZL25A6S004 | 2024-10-14 |  | 2306XFWPZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP-WPW-1GS-01-25A6-25A6 | S | FWP | WPW | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP系统消防用水需求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XTSAZL22C2S001 | 2025-07-03 |  | 2306XTSAZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-TSA---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSA | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
23065WNCZL25A6S001 | 2025-09-28 |  | 23065WNCZL25A1S001 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
23069ZLTZL22E3C002 | 2024-07-25 |  | 23069ZLTZL21D3C004 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLT---2LY-01-21D3-22E3 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23060MXZL25D4C002 | 2024-08-12 |  | 23060MXZL25A3C005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 否 | 23060MXZL25A3C011 | 传递 | C-MX---1NT-01-25A3-25D4 | C | MX | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 暖通设备布置图及流程图、控制联动要求(包括风机，防火阀，防排烟阀，百叶窗等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23069QAQBZL25A1C001 | 2024-07-11 |  | 23069QAQBZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘洋@liuyangg | N | 否 | [5 empty] | C-QA/QB-GC-1GG-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | GC | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB的GC管沟信息 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XWSSZL22Q2C001 | 2024-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-04 | 否 | 2306XWSSZL25B3C001 | 回复 | C-WSS---1GY-01-22Q2-25B3 | C | WSS | - | 1GY | 01 | 22Q2 | 25B3 | 关闭 | 提供WES泵坑WSS仪控任务书，流程图。 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
230699TEZL25D2C004 | 2024-08-08 |  | 230699TEZL25A4C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1SD-01-25A4-25D2 | C | 9TE | - | 1SD | 01 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | TE子项水工用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XWSRZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XWSRZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WSR---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSR | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分）（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23069WQBZL25A6B006 | 2025-09-30 |  | 23069WQBZL21D3B006 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-WQB-PO-1GG-02-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB非核级离心泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061NIZL22A5C001 | 2025-10-15 |  | 23061NIZL22D1C001 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行与调试技术室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 史子玉@shizy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9HZ-01-22D1-22A5 | C | NI | - | 9HZ | 01 | 22D1 | 22A5 | 关闭 | 14.1.3.5安全壳泄漏监测系统（CLM ） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-10-15 | 王鹏@wangpeng | 李雨桐@liytc | 编制
23061CIZL25D2C025 | 2024-09-12 |  | 23061CIZL25D4C017 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-13 | 否 | 23061CIZL25D4C022 | 回复 | C-CI---1DY-01-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 电气低压配电室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061MXZL25D2C028 | 2024-09-23 |  | 23061MXZL25D1C018 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-30 | 否 | 23061MXZL25D1C036 | 回复 | C-MX---1DG-05-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 05 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 电气设备房间布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YVAEZL22E3C001 | 2024-03-01 |  | 2306YVAEZL22Q7C004 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 涂汉斌@tuhb | N | 是 | 2024-03-15 | 2024-04-03 | 是 | 2306YVAEZL22Q7C006 | 传递 | C-VAE---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VAE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306XRNSZL22N2B002 | 2025-07-28 |  | 2306XRNSZL22D3B002 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 侯勝杰@housja | Y | 否 | [5 empty] | B-RNS-RF-2LX-02-22D3-22N2 | B | RNS | RF | 2LX | 02 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供高温取样冷却器(RNS071-073RF)力学计算条件 | 2025-07-30 | 王鹏@wangpeng | 曹捷铭@caojm | 编制
2306XZBRZL21D3B005 | 2024-05-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-06-11 | 2024-06-05 | 否 | 2306XZBRZL22C2B001 | 回复 | B-ZBR-PO-1GS-01-21D3-22C2 | B | ZBR | PO | 1GS | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供ZBR屏蔽泵设计条件 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XCSPZL25A6S003 | 2024-10-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-15 | 否 | 2306XCSPZL25A6S005 | 回复 | S-CSP-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | CSP | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供CSP系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及CSP流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23069ZLTZL22C3C001 | 2024-07-15 |  | 23069ZLTZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 齐心睿@qixr | N | 否 | [5 empty] | C-ZLT---2LY-01-21D3-22C3 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22C3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061CIZL25A4C011 | 2024-07-19 |  | 23061CIZL25D1C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1HS-01-25D1-25A4 | C | CI | CI | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 生活饮用水用水资料（包括安全淋浴器用水资料、工况、水量、接口管道布置等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XGAZL22Q2C001 | 2024-06-14 |  | 2306XGAZL22C3C001 | C | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 张志柳@zhangzld | Y | 否 | [5 empty] | C-GA---1GG-01-22C3-22Q2 | C | GA | - | 1GG | 01 | 22C3 | 22Q2 | 关闭 | 核岛厂房与GA子项的接口信息，包括接口位置、尺寸、标高、断面尺寸等信息。 | 2024-04-30 | 梁万顺@liangws | 陈晓霞@chenxxb | 编制
2306XNIZL22C4C004 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘亚康@liuykc | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-16 | 否 | 2306XNIZL22B2C008 | 回复 | C-NI---9XF-05-22C4-22B2 | C | NI | - | 9XF | 05 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1RFT和RHR系统的换热能力及运行模式 | 2025-09-16 | 刘亚光@liuyg | 刘亚康@liuykc | 编制
2306XFWDZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XFWDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XWESZL22Q2C001 | 2024-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 张志柳@zhangzld | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-05 | 否 | 2306XWESZL22C4C001 | 回复 | C-WES-WCC-1GG-01-22Q2-22C4 | C | WES | WCC | 1GG | 01 | 22Q2 | 22C4 | 关闭 | 提供设备冷却水系统上游条件：板式换热器WES侧的设计压力及试验压力要求；WES入口处的运行压力；与板式换热器连接的WES管道设计参数等。 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306YWAPZL22C7C003 | 2024-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2024-02-09 | 2024-02-02 | 否 | 2306YWAPZL25A6C001 | 回复 | C-WAP---2FQ-01-22Q8-25A6 | C | WAP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单。 | 2024-02-26 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
2306XVEEZL25A6C001 | 2024-04-09 |  | 2306XVEEZL22Q7C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | C-VEE-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VEE | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
23061MXZL25D2C022 | 2024-09-09 |  | 23061MXZL25D4C020 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 耿卜雄@gengbx | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 否 | 2306XMXZL25D4C011 | 传递 | C-MX---1YD-03-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 03 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房仪控专业用电缆电缆夹层主通道、托架 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制 | 2024-09-23 |  | 受限于布置方案调整，延误回复。 |  | 2024-09-23 | 李明凯@limk
2306XMXZL25D1C026 | 2024-09-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-29 | 否 | 2306XMXZL25A3C001 | 回复 | C-MX---1GN-01-25D1-25A3 | C | MX | - | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制 |  |  | 汇总完各专业意见和布置情况完成布置综合后，统一升版接口。 |  | 2024-09-26 | 窦万升@douws
2306YWODZL22C7C002 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-04 | 否 | 2306YWODZL25A6C001 | 回复 | C-WOD---1GG-01-22Q8-25A6 | C | WOD | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)流程图，管道清单和阀门清单。 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制
23061MXZL25A4C011 | 2024-09-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-09-28 | 2024-09-20 | 否 | 23061MXZL25C3C008 | 回复 | C-MX---1SJ-01-25A4-25C3 | C | MX | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 主厂房水工房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XVECZL25A6S002 | 2024-10-17 |  | 2306XVECZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VEC---1NS-01-25A3-25A6 | S | VEC | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
23061MEZL25D2C001 | 2024-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 否 | 23061MEZL25A3C001 | 回复 | C-ME---1DN-01-25D2-25A3 | C | ME | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | 主厂房电气房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XEMPQZL25A6S001 | 2025-07-07 |  | 2306XEMPQZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-EMP/Q---2FQ-02-25A1-25A6 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb | 编制
23061NIZL22A1C001 | 2025-10-23 |  |  | A | 传递 |  | 总体所-总体一室 | 建筑结构所-结构一室 | 王健@wangjiand | N | 是 | 2025-11-06 | 2025-10-27 | 否 | 23061NIZL22P3C006 | 回复 | C-NI-NI-9ZJ-03-22A1-22P3 | C | NI | NI | 9ZJ | 03 | 22A1 | 22P3 | 关闭 | T-3.5-Y 防护普通飞机撞击的厂房 总体专业需提供需要防护的厂房清单 | 2025-11-15 | 于爱民@yuam | 王健@wangjiand | 编制
23060WCDZL22Q8B003 | 2025-05-27 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 吕美仪@lvmya | N | 是 | 2025-06-10 | 2025-05-29 | 否 | 23060WCDZL25E5B003 | 回复 | B-WCD-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WCD | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐水箱（WCD401BA/402BA）设计任务书 | 2024-12-31 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XZSTZL25E5S006 | 2025-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 张进学@zhangjxc | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-11 | 否 | 2306XZSTZL25C1S002 | 回复 | S-ZST-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | S | ZST | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N519房间废树脂贮槽(ZST003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 张进学@zhangjxc | 编制
23060CIZL25F2C001 | 2025-06-19 |  | 23060CIZL25A3C011 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-工程经济所-安装室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 费龙@feilong | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1NG-01-25A3-25F2 | C | CI | CI | 1NG | 01 | 25A3 | 25F2 | 关闭 | 暖通设备材料清单 | 2026-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XFWPZL25A6S012 | 2025-10-19 |  | 2306XFWPZL25A6S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-FWP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FWP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XWCWZL25D1C018 | 2024-10-27 |  | 2306XWCWZL22Q2C015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-WCW---1GG-02-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 02 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 常规岛入口处循环冷却水设计压力、运行压力，包括循环水管道内衬玻璃钢要求及设计压力、试验压力、真空压力、瞬态压力等信息 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XVCLZL22B6S001 | 2024-10-30 |  | 2306XVCLZL25A3S007 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘亚@liuya | N | 否 | [5 empty] | S-VCL-NI-1NX-01-25A3-22B6 | S | VCL | NI | 1NX | 01 | 25A3 | 22B6 | 关闭 | 正常新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高以及自由容积；正常工况下主控室通风系统新风量以及通风区域自由容积；事故新风小室位置（房间号及取风口位置）、标高；事故工况下主控室通风系统新风量、循环过滤风量、新风及循环风过滤效率（包括元素碘、有机碘、气溶胶）、通风区域自由容积；主控室自由容积 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2306XWCRZL25A6S002 | 2025-07-17 |  | 2306XWCRZL25A2S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WCR---2FQ-02-25A2-25A6 | S | WCR | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga | 编制
2306XVECZL25A3S001 | 2024-10-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-10-22 | 2024-10-13 | 否 | 2306XVECZL25A6S001 | 回复 | S-VEC-WPW(NI)-1NS-01-25A3-25A6 | S | VEC | WPW(NI) | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEC系统所需饮用水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、饮用水用途及VEC流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2306XWNCZL22Q8C010 | 2024-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用二室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-08-30 | 否 | 2306XWNCZL22Q8C014 | 回复 | C-WNC-WSS-1GG-01-22Q8-22Q8 | C | WNC | WSS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 关闭 | WNC系统排水要求 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
23061MXZL25D1C039 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-13 | 否 | 23061MXZL25D1C045 | 回复 | C-MX---1HG-01-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 01 | 25D1 | 25D1 | 关闭 | 压缩空气需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XCISZL25A6S001 | 2024-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王勋@wangxun | N | 是 | 2024-10-09 | 2024-09-29 | 否 | 2306XCISZL25A3S001 | 回复 | S-CIS---1XN-01-25A6-25A3 | S | CIS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供CIS系统通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 王勋@wangxun | 编制
2306XWODZL25A1S001 | 2025-02-14 |  | 2306XWODZL25A4S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李晓萌@lixmj | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---1GB-01-25A4-25A1 | S | WOD | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A1 | 关闭 | 提供WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
2306XNIZL22Q8C005 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 顾欣@guxin | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-24 | 是 | 2306XNIZL22C1C006 | 回复 | C-NI-NI-9XX-02-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 02 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 3.9.6 公用二室气体冷冻水相关泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2306XCILZL22C1C002 | 2025-09-24 |  | 2306XNIZL22Q8C008 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 公用系统所-公用二室 | 皮耀@piyao | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9XX-07-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 07 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4公用二室气体冷冻水安全壳隔离阀信息列表 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia | 编制
2306XWESZL22C4C002 | 2025-09-09 |  | 2306XWESZL22Q2C005 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 吕佳宁@lvjn | Y | 否 | [5 empty] | C-WES-WCC-9GG-01-22Q2-22C4 | C | WES | WCC | 9GG | 01 | 22Q2 | 22C4 | 关闭 | 9.2.2设备冷却水系统 厂址有关条件 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2306XTFAZL25A6S015 | 2025-06-28 |  | 2306XTFAZL25A6S014 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-TFA---2FQ-02-25A6-25A6 | S | TFA | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XRCSZL22D3S001 | 2025-07-31 |  | 2306XRCSZL25E5S001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 丁磊@dinglei | Y | 否 | [5 empty] | S-RCS-EI-1HH-01-25E5-22D3 | S | RCS | EI | 1HH | 01 | 25E5 | 22D3 | 关闭 | 提供堆内构件吊具与反应堆压力容器法兰密封面保护环之间接口的资料 | 2025-08-15 | 王鹏@wangpeng | 段保亮@duanbl | 编制
2306XVCFZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XVCFZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---2FQ-01-25A3-22C2 | S | VCF | - | 2FQ | 01 | 25A3 | 22C2 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）系统阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2306XTTBZL22C3B002 | 2024-08-28 |  | 2306XTTBZL25E5B001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 彭立@pengli | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-09-09 | 否 | 2306XTTBZL25E5B002 | 回复 | B-TTB-DE-1GH-01-22C3-25E5 | B | TTB | DE | 1GH | 01 | 22C3 | 25E5 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统除盐床(TTB001/002/003/004DE)设计任务书 | 2024-08-31 | 刘亚光@liuyg | 彭立@pengli | 编制
2306XTSMZL25A6S011 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-02 | 否 | 2306XTSMZL25A6S012 | 回复 | S-TSM---1GH-01-25A6-25A6 | S | TSM | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XRNSZL22C4B005 | 2025-07-15 |  |  | C | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王品卉@wangph | N | 是 | 2025-07-29 | 2025-07-17 | 否 | 2306XRNSZL25E5B004 | 回复 | B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2025-02-28 | 刘亚光@liuyg | 黄小云b@huangxyb | 编制
2306XZSTZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XZSTZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZST | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
23069PBZL22P7S002 | 2025-01-25 |  | 23069PBZL22S3S002 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 总图地质所-岩土工程室 | 李文玲@liwl | Y | 否 | [5 empty] | S-PB-PB-1ZJ-01-22S3-22P7 | S | PB | PB | 1ZJ | 01 | 22S3 | 22P7 | 关闭 | 冷却塔位置详细地质勘察报告 | 2025-01-13 | 李正强@lizqc | 王小元@wangxyf | 编制
2306XRFTZL25A6S008 | 2024-10-15 |  | 2306XRFTZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RFT-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）设备冷却水的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XRNDZL25A6S004 | 2025-07-29 |  | 2306XRNDZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RND---1GH-01-25A6-25A6 | S | RND | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统(RND)孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23061WESZL22C4C001 | 2024-06-26 |  | 23061WESZL22Q2C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 吕佳宁@lvjn | N | 否 | [5 empty] | C-WES-WCC-1GG-02-22Q2-22C4 | C | WES | WCC | 1GG | 02 | 22Q2 | 22C4 | 关闭 | 重要厂用水设计温度，水质条件:包括比热容，密度，导热系数等 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
23061MXZL25D2C004 | 2024-07-08 |  | 23061MXZL25D1C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 否 | 23061MXZL25D1C009 | 传递 | C-MX---1HD-01-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 01 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层用电负荷资料，除电动机资料外，还包括检修用电源 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XSXZL25B2S001 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 石东东@shidd | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 否 | 2306XSXZL25A3S002 | 回复 | S-SX---1YN-01-25B2-25A3 | S | SX | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供SX厂房主控室区域通风条件,包括设备散热量、温湿度要求等 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 石东东@shidd | 编制
23069ZLTZL22E3C001 | 2024-07-08 |  | 23069ZLTZL21D3C001 | A | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | N | 是 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 否 | 23069ZLTZL21D3C004 | 传递 | C-ZLT---2LY-01-21D3-22E3 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XNIZL22Q7C003 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘婧d@liujingd | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-11 | 否 | 2306XNIZL22B2C007 | 回复 | C-NI---9NF-02-22Q7-22B2 | C | NI | - | 9NF | 02 | 22Q7 | 22B2 | 关闭 | 6.2.1提供安全壳相关初始条件，包括：1）安全壳内初始大气压范围，2）安全壳内大气初始温度范围，3）安全壳内初始相对湿度范围，4）安全壳外部空气温度范围，5）安全壳壳外大地温度。 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 刘婧d@liujingd | 编制
23069VRWZL25A3S006 | 2024-10-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-11-14 | 2024-11-06 | 否 | 23069VRWZL25A1S002 | 回复 | S-VRW-WWC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VRW | WWC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VRW系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 明艳@mingyan | 编制
23061MXZL25D1C019 | 2024-09-09 |  | 23061MXZL25D4C018 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 否 | 2306XMXZL25D4C012 | 传递 | C-MX---1YG-04-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 04 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控布置条件（控制室、电子设备间、电缆夹层等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制 | 2024-09-23 |  | 受限于布置方案调整，延误回复。 |  | 2024-09-23 | 李明凯@limk
23061CIZL25A4C009 | 2024-07-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-07-27 | 2024-07-29 | 是 | 23061CIZL25D2C010 | 回复 | C-CI---1SD-06-25A4-25D2 | C | CI | - | 1SD | 06 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室水工设备布置 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XWSDZL22C3C001 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵文斌@zhaowb | N | 是 | 2025-06-03 | 2025-05-29 | 否 | 2306XWSDZL25A2C001 | 回复 | C-WSD-GB-2LT-01-22C3-25A2 | C | WSD | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A2 | 关闭 | 提供辅助蒸汽系统流程图（厂区部分） | 2025-05-29 | 刘亚光@liuyg | 赵文斌@zhaowb | 编制
2306YWCVZL22Q7C006 | 2024-04-03 |  | 2306YWCVZL22E3C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-15 | 否 | 2306YWCVZL22E3C002 | 回复 | C-WCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | WCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供人员通行厂房（WCV）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306YFDPZL25A6C001 | 2024-02-02 |  | 2306YFDPZL22C7C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 张子杰@zhangzje | Y | 否 | [5 empty] | C-FDP---1GY-1-22Q8-25A6 | C | FDP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）流程图、管道、阀门清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2306XZSTZL22D3S005 | 2025-07-16 |  | 2306XZSTZL25A6S017 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | S | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XWCCZL25A6S001 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-09 | 否 | 2306XWCCZL25A3S001 | 回复 | S-WCC---1XN-01-25A6-25A3 | S | WCC | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2306XVEEZL25A6S001 | 2024-10-17 |  | 2306XVEEZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE---1NS-01-25A3-25A6 | S | VEE | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VEE系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
23061URZL25A3S001 | 2024-10-14 |  | 23061URZL25B1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张烨@zhangyea | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-24 | 否 | 23061URZL25B1S002 | 传递 | S-UR---1DN-01-25B1-25A3 | S | UR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供UR厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt | 编制
2306XWCWZL22Q2C015 | 2024-10-10 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-27 | 是 | 2306XWCWZL25D1C018 | 回复 | C-WCW---1GG-02-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 02 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | 常规岛入口处循环冷却水设计压力、运行压力，包括循环水管道内衬玻璃钢要求及设计压力、试验压力、真空压力、瞬态压力等信息 | 2024-09-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制 | 2024-10-28 |  | 升版文件未完全响应A版接口意见，需与上游专业沟通后回复接口。 |  | 2024-10-28 | 窦万升@douws
2306XCIZL25A4C005 | 2025-08-14 |  | 2306XCIZL25D1C023 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-WCW-1GG-01-25D1-25A4 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 4444-01-01 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XMXZL25D1C057 | 2025-10-27 |  | 2306XMXZL25D4C035 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YG-04-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 04 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控布置条件（控制室、电子设备间、电缆夹层等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306YVCFZL22Q7C001 | 2024-02-22 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 邱珊珊@qiussa | N | 是 | 2024-03-07 | 2024-03-25 | 是 | 2306YVCFZL22E3C001 | 回复 | C-VCF---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCF | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 邱珊珊@qiussa | 编制
2306XMXZL25D1C005 | 2024-07-30 |  | 2306XMXZL25D4C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 否 | 2306XMXZL25D4C003 | 回复 | C-MX---1GT-02-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GT | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 热机特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制 | 2024-07-31 |  | 与仪控专业对防火防爆范围进行讨论，达成一致后升版接口 |  | 2024-07-30 | 窦万升@douws
23069ZLTZL25E5S009 | 2025-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 董朝盼@dongcp | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-11 | 否 | 23069ZLTZL25C2S004 | 回复 | S-ZLT-BA-1HJ-03-25E5-25C2 | S | ZLT | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供Q115房间工艺排水接收槽（ZLT001/002BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 董朝盼@dongcp | 编制
2306XRVDZL22E2B001 | 2024-06-17 |  | 2306XRVDZL21D3B004 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控二室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 阎子涵@l-yanzh | N | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306YCUPZL22E3C001 | 2024-02-26 |  | 2306YCUPZL22C6C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 何静@hejinga | Y | 否 | [5 empty] | C-CUP---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CUP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳空气净化系统（CUP）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2306XNIZL21D3C009 | 2025-10-13 |  | 2306XNIZL22C1C007 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 胡继生@hujsa | Y | 是 | 2025-10-27 |  | 是 |  |  | C-NI-NI-9XX-06-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 06 | 21D3 | 22C1 | 打开 | 3.9.6 放废范围内的泵、阀门和阻尼器在役试验的描述和清单 | 2025-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23069WAIZL22D1B001 | 2024-05-30 |  | 23069WAIZL22Q8B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 公用系统所-公用二室 | 马晓荣@maxr | Y | 否 | [5 empty] | B-WAI-BA-1GH-01-22Q8-22D1 | B | WAI | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 22D1 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI035BA任务书 | 2023-11-14 | 刘亚光@liuyg | 顾欣@guxin | 编制
2306XRSIZL22D2B001 | 2024-12-05 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 是 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 否 | 2306XRSIZL22N2B001 | 回复 | B-RSI-BA-2LX-01-22D2-22N2 | B | RSI | BA | 2LX | 01 | 22D2 | 22N2 | 关闭 | 提供安注箱 (RSI001/002/003BA)力学计算条件 | 2024-12-19 | 王鹏@wangpeng | 薛万勋a@xuewxa | 编制
2306XPBZL22Q2S007 | 2025-06-06 |  | 2306XPBZL22P7S013 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-水工工艺二室 | 建筑结构所-结构五室 | 刘晓轻@liuxqb | Y | 否 | [5 empty] | S-PB-PB-1JS-02-22P7-22Q2 | S | PB | PB | 1JS | 02 | 22P7 | 22Q2 | 关闭 | 结构专业给水工专业提模板图(初版） | 2025-04-30 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
23061MXZL25A3C003 | 2024-10-09 |  | 23061MXZL25C3C009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 冯乾@fengqian | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JN-01-25C3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XWCVZL25A3S004 | 2024-11-04 |  | 2306XWCVZL25A1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李炳宪@libx | N | 是 | 2024-11-18 | 2024-11-13 | 否 | 2306XWCVZL25A1S002 | 回复 | S-WCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | WCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | WCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
23061CIZL25A4C001 | 2024-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-06-25 | 否 | 23061CIZL25D4C002 | 回复 | C-CI---1SY-02-25A4-25D4 | C | CI | - | 1SY | 02 | 25A4 | 25D4 | 关闭 | 电动（气动）闸、调节阀资料（电动阀的功率、电压、初版交直流电种类等应详细提供） | 2024-06-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23060MXZL25A3C028 | 2024-11-20 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-12-04 | 2024-11-26 | 否 | 23060MXZL25D1C016 | 回复 | C-MX---1NG-01-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 01 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 采暖用汽量及凝结水回收资料（凝结水量及回收方式） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061MXZL25D1C003 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | Y | 是 | 2024-07-11 |  | 是 |  |  | C-MX---1HT-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1HT | 01 | 25D1 | 25D4 | 打开 | 特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 作废
23060CIZL25A3C001 | 2024-07-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-07-27 | 2024-07-20 | 否 | 23060CIZL25D2C001 | 回复 | C-CI---1ND-01-25A3-25D2 | C | CI | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室暖通用电负荷资料 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XNIZL22A7C001 | 2025-09-28 |  | 2306XNIZL22N2C001 | A | 回复 | 同意 | 总体所-严重事故管理室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 郭淑婕@GUOSJ | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9LX-01-22N2-22A7 | C | NI | NI | 9LX | 01 | 22N2 | 22A7 | 关闭 | 19.2.2.3.3章节：安全壳闸门极限承载能力分析 | 2025-11-14 | 兰天宝@lantb | 施勣@shiji | 编制
23061CIZL25D4C007 | 2024-07-30 |  | 23061CIZL25D2C008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-08-13 |  | 是 |  |  | C-CI---1TD-01-25D4-25D2 | C | CI | - | 1TD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室通信用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制 |  |  | 此接口内容已答复，详见23061CIZL25D2C013。此接口已显示关闭，无法答复。 |  | 2024-08-22 | 马佳祺@majq
23069NIZL22B6C002 | 2025-09-16 |  | 23069NIZL22A7C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 总体所-严重事故管理室 | 王梦溪@wangmxa | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9ZF-01-22A7-22B6 | C | NI | - | 9ZF | 01 | 22A7 | 22B6 | 关闭 | 请提供二级PSA各释放类的释放频率。 | 2025-09-30 | 于爱民@yuam | 郭淑婕@GUOSJ | 编制
2306YFWDZL22R2C001 | 2024-04-26 |  | 2306YFWDZL22C7C002 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用二室 | 姜奕舒@jiangysa | N | 是 | 2024-05-10 | 2024-04-30 | 否 | 2306YFWDZL22Q8C002 | 传递 | C-FWD---1GD-1-22Q8-22R2 | C | FWD | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）用电资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 李娜娜@linn | 编制
2306XWNDZL25A6S002 | 2025-06-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-11 | 否 | 2306XWNDZL25A6S003 | 回复 | S-WND---1GG-01-25A6-25A6 | S | WND | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）快速接头清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2306YWSSZL22C7C004 | 2024-01-31 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 是 | 2306YWSSZL25A6C002 | 回复 | C-WSS-NI-1GG-1-22Q8-25A6 | C | WSS | NI | 1GG | 1 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh | 编制 |  |  | 外部原因：接口打开且在回复期限后，修改接收方到25A，导致我方延误。2024.3.19接口正式交接。 |  | 2024-12-18 | 高汉桥@gaohq
23069ZLDZL25A6S002 | 2025-07-14 |  | 23069ZLDZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLD-DI-1GH-01-25A1-25A6 | S | ZLD | DI | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD系统孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
23061MBZL25D3C003 | 2024-09-23 |  | 23061MBZL25D1C003 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-30 | 否 | 23061MBZL25D1C005 | 传递 | B-MB---1HJ-02-25D1-25D3 | B | MB | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主厂房化学水厂房布置及荷载资料，包括水池、深基坑的布置、防腐要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23061CIZL25D1C002 | 2024-07-08 |  | 23061CIZL25A4C005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-07-22 | 2024-07-11 | 否 | 23061CIZL25D1C003 | 传递 | C-CI-CI-1HS-01-25D1-25A4 | C | CI | CI | 1HS | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 生活饮用水用水资料（包括安全淋浴器用水资料、工况、水量、接口管道布置等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XVCLZL25A6S001 | 2024-10-17 |  | 2306XVCLZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCL系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
2306XTTBZL25A3S001 | 2024-10-10 |  | 2306XTTBZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB---1XN-01-25A6-25A3 | S | TTB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23069ZLTZL21D3B007 | 2024-08-29 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 是 | 23069ZLTZL25E5B003 | 回复 | B-ZLT-DE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | DE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供除盐器(ZLT002/003/004/005DE)设计任务书 | 2024-10-31 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制 |  |  | 内部原因，未及时回复。接口回复已完成。 |  | 2024-12-25 | 米海霞@mihx
23069NIZL22C0B001 | 2024-07-23 |  | 23069NIZL22S3B001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所 | 总图地质所-岩土工程室 | 薛棋铭@xueqm | Y | 否 | [5 empty] | B-NI-NI-1ZX-1-22S3-22C0 | B | NI | NI | 1ZX | 1 | 22S3 | 22C0 | 关闭 | 2306项目厂址的地震烈度数据(GB150设备任务书需求信息) | 2024-12-10 | 李正强@lizqc | 王小元@wangxyf | 编制
23061CIZL25D2C019 | 2024-08-20 |  | 23061CIZL25C3C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-29 | 否 | 23061CIZL25C3C002 | 传递 | C-CI---1ZD-01-25C3-25D2 | C | CI | - | 1ZD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 厂区总平面图（包括厂区廊道平、剖面图） | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 李丽@lilib | 编制
2306XIAMZL25B3S002 | 2024-10-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡骏驰@hujcd | N | 是 | 2024-11-03 | 2024-10-29 | 否 | 2306XIAMZL25A6S001 | 回复 | S-IAM-NI-1YS-01-25B3-25A6 | S | IAM | NI | 1YS | 01 | 25B3 | 25A6 | 关闭 | IAM系统核岛厂房给排水接口资料 | 2025-04-20 | 李鹏@lipeng | 曾龙@zenglongb | 编制
23069WQBZL21D3B006 | 2025-09-29 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-09-30 | 否 | 23069WQBZL25A6B006 | 回复 | B-WQB-PO-1GG-02-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB非核级离心泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XNIZL22A5C001 | 2024-11-13 |  |  | A | 传递 |  | 总体所-运行与调试技术室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张兆霖@zhangzlc | N | 是 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 否 | 2306XNIZL25D2C004 | 回复 | C-NI-CI-9ZD-01-22A5-25D2 | C | NI | CI | 9ZD | 01 | 22A5 | 25D2 | 关闭 | 电厂运行技术规格书中关于失去厂外辅助电源后电厂运行和后撤退防的相关内容 | 2024-12-30 | 于爱民@yuam | 张兆霖@zhangzlc | 编制
2306XFNPZL25A6S015 | 2025-07-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-07-30 | 否 | 2306XFNPZL25E5S002 | 回复 | S-FNP-BA-1GH-01-25A6-25E5 | S | FNP | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液回收水箱(FNP006BA)设计任务书 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XVFLZL25A3S006 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-23 | 否 | 2306XVFLZL25A6S005 | 回复 | S-VFL-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VFL | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2306XWNCZL22Q8C005 | 2024-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用二室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-08-08 | 2024-08-06 | 否 | 2306XWNCZL22Q8C008 | 回复 | C-WNC-WSS-1GG-01-22Q8-22Q8 | C | WNC | WSS | 1GG | 01 | 22Q8 | 22Q8 | 关闭 | WNC系统排水要求 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
23060MXZL25D2C009 | 2025-07-16 |  | 23060MXZL25A3C036 | D | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-07-30 | 2025-07-28 | 否 | 23060MXZL25A3C037 | 传递 | C-MX---1ND-03-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层暖通设备布置、管道布置 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XZGTZL21D3B001 | 2024-05-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 是 | 2306XZGTZL22E3B002 | 回复 | B-ZGT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZGT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2024-07-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2306YFWDZL22R1C001 | 2024-05-13 |  | 2306YFWDZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气一室 | 公用系统所-公用二室 | 孙维@sunweib | Y | 否 | [5 empty] | C-FWD---1GD-1-22Q8-22R1 | C | FWD | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R1 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）应急加载资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 李娜娜@linn | 编制
23061MXZL25D2B001 | 2024-09-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 否 | 23061MXZL25D3B001 | 回复 | B-MX---1DJ-01-25D2-25D3 | B | MX | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 打开 | 电气房间、设备、电缆布置图及荷载资料 | 2024-11-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XFSPZL25A6S002 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-22 | 否 | 2306XFSPZL25A6S014 | 回复 | S-FSP-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）放射性性区域消防排水资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XRCVZL25A6S013 | 2024-10-19 |  | 2306XRCVZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
23061CIZL25D4C031 | 2024-11-08 |  | 23061CIZL22R5C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 电气设计所-通信一室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-11-22 | 2024-12-06 | 是 | 23061CIZL22R5C003 | 回复 | C-CI-NI-1TT-01-25D4-22R5 | C | CI | NI | 1TT | 01 | 25D4 | 22R5 | 关闭 | 通信系统常规岛子项通讯终端设置情况（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
2306XRCVZL25A6S012 | 2024-10-18 |  | 2306XRCVZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RCV流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XVEBZL25A6S003 | 2024-10-22 |  | 2306XVEBZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-VEB-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEB | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
23061NIZL22P3C002 | 2025-09-16 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 刘岳君@liuyjb | N | 是 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | 否 | 23061NIZL22B2C002 | 回复 | C-NI---9JF-09-22P3-22B2 | C | NI | - | 9JF | 09 | 22P3 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）安全壳内楼板和墙体的总表面积（单面）和总体积，不包括CIS水箱墙体、顶板和底板、换料水池和构件存放池墙体、底板、内置换料水箱顶板等带有钢覆面的楼板。 | 2025-10-15 | 武燕京@wuyj | 刘岳君@liuyjb | 编制
23061MXZL25D1C055 | 2024-11-06 |  | 23061MXZL25D1C048 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1HG-02-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 02 | 25D1 | 25D1 | 关闭 | 闭式冷却水需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XRVDZL25A6S016 | 2025-06-28 |  | 2306XRVDZL25A6S015 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD-PO-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD地坑泵设计条件 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XCIZL25D1C021 | 2025-06-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2025-06-18 | 2025-06-12 | 否 | 2306XCIZL25A4C004 | 回复 | C-CI-WCW-1GG-01-25D1-25A4 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 25A4 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 4444-01-01 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XWSRZL25A6B005 | 2025-06-12 |  | 2306XWSRZL25A6B004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-PO-1GG-02-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统地坑泵设计任务书 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23061MBZL25D3C008 | 2025-12-19 |  | 23061MBZL25D1C007 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | B-MB---1HJ-02-25D1-25D3 | B | MB | - | 1HJ | 02 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 主厂房化学水厂房布置及荷载资料，包括水池、深基坑的布置、防腐要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XZBRZL22D4S011 | 2025-12-05 |  | 2306XZBRZL22N2S010 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-2LX-04-22N2-22D4 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22N2 | 22D4 | 关闭 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)力学计算结果 | 2025-11-15 | 兰天宝@lantb | 宿昊@suhao | 编制
2306XWSSZL25A6B001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-21 | 否 | 2306XWSSZL25A6B002 | 回复 | B-WSS-PO-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSS | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
23060HZZL25D1C003 | 2025-08-12 |  | 23060HZZL22Q6C014 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-暖通二室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-HZ---1GG-01-22Q6-25D1 | C | HZ | - | 1GG | 01 | 22Q6 | 25D1 | 关闭 | HZ子项采暖用汽量要求（机组正常运行工况，由汽轮机抽汽供汽） | 2025-07-30 | 焦迪@jiaodi | 刘思涵@liushd | 编制
23060MXZL25D1C006 | 2024-09-26 |  | 23060MXZL25A3C016 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-10-09 | 否 | 23060MXZL25A3C023 | 传递 | C-MX---1NG-03-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 03 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层为满足通风要求需开洞尺寸 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XWAPZL22Q8B001 | 2024-09-03 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2024-09-17 | 2024-09-09 | 否 | 2306XWAPZL25E5B001 | 回复 | B-WAP-BA-1GH-02-22Q8-25E5 | B | WAP | BA | 1GH | 02 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐（WAP002BA）设计任务书 | 2025-03-30 | 杜文学@duwxa | 111@1112311 | 编制
2306XZBRZL25A1S002 | 2025-07-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-设备结构分析室 | 李敏@limina | N | 是 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 是 | 2306XZBRZL22D2S005 | 回复 | S-ZBR-EX-1BH-01-25A1-22D2 | S | ZBR | EX | 1BH | 01 | 25A1 | 22D2 | 关闭 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)接管载荷 | 2025-08-28 | 朱佩晓@zhupx | 李敏@limina | 编制
2306YVAEZL22Q7C006 | 2024-04-03 |  | 2306YVAEZL22E3C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 韩金权@hanjq | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-15 | 否 | 2306YVAEZL22E3C002 | 回复 | C-VAE---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VAE | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供附属厂房电气设备区通风系统（VAE）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
2306XWGDZL25D1C003 | 2024-10-22 |  | 2306XWGDZL22Q8C003 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-WGD-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WGD | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WGD跨岛系统流程图 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia | 编制
2306XCSPZL25A6S011 | 2025-07-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-08-06 | 2025-07-29 | 否 | 2306XCSPZL25A6S012 | 回复 | S-CSP---1GH-01-25A6-25A6 | S | CSP | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）限流孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2306XCIZL25D3C002 | 2025-12-31 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-工程经济所-土建室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-08 | 否 | 2306XCIZL25F1C002 | 回复 | C-CI-CI-1JG-01-25D3-25F1 | C | CI | CI | 1JG | 01 | 25D3 | 25F1 | 关闭 | 结构工程量清单、初设图纸 | 2025-11-30 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XFADZL22R5C002 | 2024-05-20 |  |  | B | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气二室 | 张琳娜d@zhanglnd | N | 是 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 是 | 2306XFADZL22R2C002 | 回复 | C-FAD---1GD-1-22R5-22R2 | C | FAD | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛FAD系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
2306XKAZL25E5S002 | 2024-12-25 |  | 2306XKAZL25B2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭蒙蒙@l-guomm | Y | 否 | [5 empty] | S-KA---1YH-01-25B2-25E5 | S | KA | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提交仪控专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 2025-02-20 | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs | 编制
2306XZSTZL25A6S021 | 2025-07-14 |  | 2306XZSTZL25A6S020 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-DI-1GH-01-25A6-25A6 | S | ZST | DI | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZST系统孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XNIZL21D3C005 | 2025-09-05 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 是 | 2306XCILZL22C1C001 | 回复 | C-NI-NI-9XX-08-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 08 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4三废系统安全壳隔离阀信息列表 | 2025-10-15 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306XVEBZL25A3S003 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-11 | 否 | 2306XVEBZL25A1S001 | 回复 | S-VEB-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEB | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2306XGDGEZL25A4B001 | 2025-10-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张娅@zhangya | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-24 | 否 | 2306XGDGEZL25D3B001 | 回复 | B-GD/GE-MX-1SJ-1-25A4-25D3 | B | GD/GE | MX | 1SJ | 1 | 25A4 | 25D3 | 关闭 | 设计范围内循环水管沟布置图，包括管沟标高、内衬玻璃钢要求及设计压力、试验压力、真空压力、瞬态压力等等信息 | 9999-01-01 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23061MXZL25D1C047 | 2024-10-24 |  | 23061MXZL25D1C043 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1HG-03-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 03 | 25D1 | 25D1 | 打开 | 主厂房C排柱外侧化水厂房布置信息（含精处理、取样间、加药间等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XZBRZL21D3C001 | 2024-04-15 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-04-29 | 2024-04-19 | 否 | 2306XZBRZL22B5C001 | 回复 | C-ZBR---1GF-01-21D3-22B5 | C | ZBR | - | 1GF | 01 | 21D3 | 22B5 | 关闭 | 硼回收系统的前置除盐器、蒸发器的去污因子，分别给出铯、其他核素；硼回收系统前置储罐的充满时间、硼回收系统对单罐废液的平均处理及贮存时间 | 2024-09-22 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306HBBOPZL22S3C001 | 2025-09-19 |  | 2306HBBOPZL22P3C001 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-岩土工程室 | 建筑结构所-结构一室 | 王小元@wangxyf | Y | 否 | [5 empty] | C-BOP-—-9JZ-01-22P3-22S3 | C | BOP | — | 9JZ | 01 | 22P3 | 22S3 | 关闭 | 2.5.4节请提供核安全相关子项建构筑物特征表 | 2025-09-30 | 武燕京@wuyj | 肖慧娟@xiaohj | 编制
2306XWSRZL25A6B009 | 2025-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-30 | 否 | 2306XWSRZL25A6B010 | 回复 | B-WSR-PO-1GG-03-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 03 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统排水泵设计任务书（NI部分） | 2025-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XZSTZL25A6S007 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-15 | 否 | 2306XZSTZL25A6S010 | 回复 | S-ZST-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZST系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZST流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XCAMZL22Q7C001 | 2024-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 童欣@tongxin | N | 是 | 2024-08-19 | 2024-08-08 | 否 | 2306XCAMZL25B2C001 | 回复 | C-CAM---1GY-01-22Q7-25B2 | C | CAM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 2024-09-30 | 杜文学@duwxa | 李百利@libl | 编制
2306XRNSZL22E4S002 | 2024-10-09 |  | 2306XRNSZL25A6S003 | B | 回复 | 有意见 | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 谢永骥@xieyj | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-19 | 否 | 2306XRNSZL25A6S014 | 回复 | S-RNS---1GY-01-25A6-22E4 | S | RNS | - | 1GY | 01 | 25A6 | 22E4 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）辐射监测任务书,流程图。 | 2025-03-20 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XMXZL25D2C013 | 2024-12-30 |  | 2306XMXZL25D1C045 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1HD-03-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 03 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层化学各车间平、剖面布置图；设备定位图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XZGTZL25A6S010 | 2024-10-22 |  | 2306XZGTZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）对氮气吹扫的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XWLCZL25A1C001 | 2025-06-03 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙雅雪@sunyx | Y | 是 | 2025-06-17 |  | 是 |  |  | C-WLC-GB-2LT-01-25A1-25A4 | C | WLC | GB | 2LT | 01 | 25A1 | 25A4 | 打开 | 提供常规岛废液收集系统厂区流程图 | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 孙雅雪@sunyx | 编制
23061MXZL25D1C045 | 2024-10-13 |  | 23061MXZL25D1C039 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 否 | 23061MXZL25D1C052 | 传递 | C-MX---1HG-01-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 01 | 25D1 | 25D1 | 关闭 | 压缩空气需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XPCSZL25A6S001 | 2024-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-10-03 | 2024-09-30 | 否 | 2306XRVDZL21D3S001 | 回复 | S-PCS---1GG-01-25A6-21D3 | S | PCS | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）可视流动指示器清单 | 2025-03-20 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XWAPZL25D1C002 | 2024-09-30 |  | 2306XWAPZL22Q8C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-WAP-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WAP | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与MX部分的接口示意图 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 续玥榕@xuyrb | 编制
23061MXZL25D2C029 | 2024-09-23 |  | 23061MXZL25D1C020 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-30 | 否 | 23061MXZL25D1C041 | 回复 | C-MX---1DG-04-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 04 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电缆桥架布置及底层沟道布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
230612IRMZL22E4S001 | 2025-07-16 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 申忱迪@shencd | N | 是 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 是 | 230612IRMZL25B3S001 | 回复 | S-IRM---1FY-11-22E4-25B3 | S | IRM | - | 1FY | 11 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供IRM系统施工图阶段设计输入 | 2025-11-30 | 崔明路@cuiml | 谢永骥@xieyj | 编制
23065WNCZL25A1S001 | 2025-09-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-28 | 否 | 23065WNCZL25A6S001 | 回复 | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XRNSZL25A6S005 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-15 | 否 | 2306XRNSZL25A6S008 | 回复 | S-RNS-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需氮气条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XVNAZL25A1S002 | 2024-11-07 |  | 2306XVNAZL25A3S007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-VNA-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VNA | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
23061CIZL25D3C003 | 2024-12-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-18 | 是 | 23061CIZL25D1C014 | 回复 | C-CI-CI-1JG-01-25D3-25D1 | C | CI | CI | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制 |  |  | 就循环水联通管处柱子设置针对其他项目进行调研，完成调研后回复接口。 |  | 2025-01-13 | 窦万升@douws
2306XNIZL25A6S004 | 2024-11-11 |  | 23063NIZL22B4S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-NI---1YN-01-22B4-25A6 | S | NI | - | 1YN | 01 | 22B4 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-04-15 | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja | 编制
23060WSRZL25A6B004 | 2025-06-30 |  | 23060WSRZL25A6B003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WSR-QS-1GH-01-25A6-25A6 | B | WSR | QS | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）地坑泵设计任务书（QS部分） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XVAIZL25A3S001 | 2025-07-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-07-28 | 否 | 2306XVAIZL22Q7S001 | 回复 | S-VAI---1NN-01-25A3-22Q7 | S | VAI | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2306G5024-通风隔离阀技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
23061MXZL25D2C043 | 2025-01-20 |  | 23061MXZL25D1C058 | E | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-02-03 | 2025-01-26 | 否 | 23061MXZL25D1C061 | 回复 | C-MX---1DG-04-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 04 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电缆桥架布置及底层沟道布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XRSIZL22D2B006 | 2025-01-13 |  | 2306XRSIZL25C1B001 | A | 传递 | 有意见 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 薛万勋a@xuewxa | N | 是 | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 否 | 2306XRSIZL25C1B002 | 回复 | B-RSI-BA-1HJ-01-22D2-25C1 | B | RSI | BA | 1HJ | 01 | 22D2 | 25C1 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）地脚螺栓及拉杆的布置和所受载荷信息 | 2025-01-15 | 王鹏@wangpeng | 薛万勋a@xuewxa | 编制
23060WCDZL25D3S001 | 2025-10-11 |  | 23060WCDZL25E5S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-10-25 | 2025-10-20 | 否 | 23060WCDZL25E5S002 | 传递 | S-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WCD401BA/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
23068ZLDZL25A6B002 | 2023-12-27 |  | 23068ZLDZL21D3B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 杨亚伟@yangyw | N | 否 | [5 empty] | B-ZLD-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061NIZL22R1C002 | 2024-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孙维@sunweib | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 是 | 23061NIZL25D2C002 | 回复 | C-NI-CI-1DD-02-22R1-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 02 | 22R1 | 25D2 | 关闭 | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单（含不同工况下实际运行负荷和实际运行功率）（含所属配电盘） | 2024-08-08 | 路进军@lujj | 孙维@sunweib | 编制
2306XWHDZL25A3C001 | 2024-09-12 |  | 2306XWHDZL25A6C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 否 | 2306XWHDZL25A6C002 | 传递 | C-WHD---1GN-01-25A6-25A3 | C | WHD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供WHD（核岛部分）所需热水相关资料 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
230601NIZL22C1C001 | 2025-09-24 |  | 230601NIZL22B7C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 沈剑男@shenjn | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-PCS-9DX-01-22B7-22C1 | C | NI | PCS | 9DX | 01 | 22B7 | 22C1 | 关闭 | 6.8 非能动安全壳热量导出系统 1 PCS在最恶劣的运行工况下（DEC工况下最恶劣工况），换热器传热管最大压力和最高温度、壳内最大压力和温度。 | 2025-09-30 | 张君南@zhangjna | 林盛盛@linss | 编制
2306XCSPZL25A2B001 | 2025-07-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 田新乐@tianxl | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-21 | 否 | 2306XCSPZL22D1B002 | 回复 | B-CSP-RF-1BH-01-25A2-22D1 | B | CSP | RF | 1BH | 01 | 25A2 | 22D1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)接管载荷（包络值） | 2025-07-30 | 丁丹萍@dingdp |  | 编制
2306XWHDZL25A6S001 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 否 | 2306XWHDZL25A3S001 | 回复 | S-WHD---1GN-01-25A6-25A3 | S | WHD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供WHD（核岛部分）所需热水相关资料 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306XMXZL25D4C007 | 2024-09-12 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 否 | 2306XMXZL25D1C027 | 回复 | C-MX---1YH-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区控制室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061CIZL25A4C016 | 2024-08-05 |  | 23061CIZL25D2C012 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1DS-02-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 02 | 25D2 | 25A4 | 打开 | 主变、高压厂变布置、外形资料、油品重量 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061MXZL25A3C009 | 2025-11-07 |  | 23061MXZL25D3C006 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 陈澎浩@chenph | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1JN-01-25D3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23069ZLTZL22D3B002 | 2024-07-31 |  | 23069ZLTZL21D3B005 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 娄志华@louzh | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XZBRZL25E5B009 | 2025-09-20 |  | 2306XZBRZL21D3B011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘智明@liuzma | Y | 否 | [5 empty] | B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-08-31 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
23061MXZL25D1C041 | 2024-09-30 |  | 23061MXZL25D2C029 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 否 | 23061MXZL25D2C035 | 传递 | C-MX---1DG-04-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 04 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电缆桥架布置及底层沟道布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XMXZL25D3C007 | 2024-11-11 |  | 2306XMXZL25D1C039 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1GJ-07-25D1-25D3 | C | MX | - | 1GJ | 07 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 存储油箱、主油箱事故油池及阀门井资料，包括事故油坑和阀门井尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-10-31 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23062306RFHZL22D4S001 | 2025-09-02 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 乔振铭@qiaozm | N | 是 | 2025-09-16 | 2025-10-14 | 是 | 23062306RFHZL22N2S001 | 回复 | S-RFH-DC-2LX-01-22D4-22N2 | S | RFH | DC | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供装卸料机力学计算资料 | 2025-09-15 | 王鹏@wangpeng | 乔振铭@qiaozm | 编制
23069WWCZL25A6S002 | 2025-10-15 |  | 23069WWCZL25A1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC-PO-1GH-01-25A1-25A6 | S | WWC | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC冷冻水泵数据表 | 2025-12-31 | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc | 编制
23061MXZL25D1C005 | 2024-07-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-07-18 | 2024-07-08 | 否 | 23061MXZL25D4C006 | 回复 | C-MX---1HT-02-25D1-25D4 | C | MX | - | 1HT | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XWNCZL22Q8C016 | 2024-10-24 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-11-07 | 2024-11-01 | 否 | 2306XWNCZL25A1C003 | 回复 | C-WNC---2LT-01-22Q8-25A1 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2306XCIZL25A3C005 | 2024-12-31 |  | 2306XCIZL25D1C019 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王利军@wanglje | N | 否 | [5 empty] | C-CI---1HN-01-25D1-25A3 | C | CI | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 化水房间设备布置图、有害气体及可燃气体参数及通风空调要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XZSTZL25A6S004 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 否 | 2306XZSTZL25E5S002 | 回复 | S-ZST-TY-1GH-01-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST001TY设计任务书 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XWCVZL25A3S002 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张烨@zhangyea | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-25 | 否 | 2306XWCVZL25A1S001 | 回复 | S-WCV-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | WCV | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | WCV系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2306XVMOZL25A3S004 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVMOZL25A6S001 | 回复 | S-VMO-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VMO | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
23061MXZL25D4C015 | 2024-07-30 |  | 23061MXZL25D2C007 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-09-03 | 是 | 23061MXZL25D2C019 | 回复 | C-MX---1TD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1TD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房通信用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
23060MXZL25D2C006 | 2024-09-09 |  | 23060MXZL25A3C009 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 耿卜雄@gengbx | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 否 | 23060MXZL25A3C018 | 传递 | C-MX---1ND-03-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层暖通设备布置、管道布置 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XZSTZL25A6S010 | 2024-10-15 |  | 2306XZSTZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZST | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZST系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZST流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306YCAVZL22Q7C002 | 2024-05-09 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 康健@kangjian | N | 是 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 是 | 2306YCAVZL22E3C001 | 回复 | C-CAV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CAV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
2306XVMOZL25A1S001 | 2024-10-22 |  | 2306XVMOZL25A3S003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-11-05 | 2024-10-31 | 否 | 2306XVMOZL25A3S006 | 传递 | S-VMO-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VMO | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2306YWPWNIZL25A1C001 | 2024-01-09 |  | 2306YWPWNIZL22C7C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 刘勇兵@liuyb | Y | 否 | [5 empty] | C-WPW(NI)---1LT-7-22Q8-25A1 | C | WPW(NI) | - | 1LT | 7 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）布置资料(核岛部分)，包括：系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 汪钰辉@wangyhk | 编制
2306XWPWZL25A6S003 | 2024-10-15 |  | 2306XWPWZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | S-WPW-WSR-1GG-01-25A6-25A6 | S | WPW | WSR | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WPW系统与WSR系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
23061NIZL22A6C001 | 2025-09-10 |  | 23061NIZL22R1C007 | A | 回复 | 同意 | 总体所-运行安全与策略室 | 电气设计所-电气一室 | 张圣陶@zhangsta | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9DZ-05-22R1-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 05 | 22R1 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节应急柴油发电机可靠度指标，移动式应急电源数量和容量 | 2025-09-05 | 路进军@lujj | 孙维@sunweib | 编制
2306XWAIZL22Q8B002 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 是 | 2306XWAIZL25E5B002 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-09-22Q8-25E5 | B | WAI | BA | 1GH | 09 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI033/034BA任务书 | 2024-10-30 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制 |  |  | 内部原因。 |  | 2024-12-24 | 米海霞@mihx
23061MXZL25D4C022 | 2024-08-27 |  | 23061MXZL25C3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1JT-02-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JT | 02 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | 建筑设备布置图、控制联动要求(包括电梯，防火门，卷帘等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23069ZLTZL21D3B001 | 2024-06-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-08 | 2024-07-02 | 否 | 23069ZLTZL22E3B001 | 回复 | B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22E3 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XNBZL22Q7C001 | 2025-09-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 赵磊@zhaolei | N | 是 | 2025-09-15 | 2025-09-08 | 否 | 2306XNBZL22B5C001 | 回复 | C-NB---9GF-01-22Q7-22B5 | C | NB | - | 9GF | 01 | 22Q7 | 22B5 | 关闭 | 提供各厂房通风的碘吸附器和高效过滤器效率 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 赵磊@zhaolei | 编制
2306XZGTZL22D3S002 | 2024-08-30 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 王玉莹@wangyye | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-10-16 | 是 | 2306XZGTZL22N2S001 | 回复 | S-ZGT-BA-2LX-01-22D3-22N2 | S | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）力学分析资料单 | 2024-09-10 | 王鹏@wangpeng | 王玉莹@wangyye | 编制 | 2024-10-31 |  | 缺少楼层反应谱，10月中旬收到反应谱后，2周提交结论和基础载荷 |  | 2024-09-25 | 彭星铭@pengxm
2306YFSPZL22Q8C002 | 2024-03-27 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 柏慧@baihui | N | 是 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 是 | 2306YFSPZL22E3C002 | 回复 | C-FSP---1GY-1-22Q8-22E3 | C | FSP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统(FSP)仪控任务书及流程图。 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制 | 2024-04-12 |  | 依据华龙改进型机组消防分工，此系统的任务书中控制功能不属于仪控专业。 | 回复文件流程中。 | 2024-04-12 | 段克勤@duankq
2306XFNPZL25A6S016 | 2025-10-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-11-04 | 2025-10-23 | 否 | 2306XFNPZL22C2S002 | 回复 | S-FNP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FNP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306YVNAZL22E3C001 | 2024-02-18 |  | 2306YVNAZL22C6C003 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 张婧i@zhangjingi | Y | 否 | [5 empty] | C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
23060GJGGZL25D3C001 | 2024-09-23 |  | 23060GJGGZL25A4C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | C-GJ、GG---1SJ-01-25A4-25D3 | C | GJ、GG | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | 关闭 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟水工资料，包括集水坑等 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XFDPZL25A6S001 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-15 | 否 | 2306XFDPZL25A6S004 | 回复 | S-FDP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FDP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FDP系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
23061CFEZL22C1C001 | 2025-09-09 |  | 23061CFEZL22B7C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 孙超杰@suncja | Y | 否 | [5 empty] | C-CFE---9GG-01-22B7-22C1 | C | CFE | - | 9GG | 01 | 22B7 | 22C1 | 关闭 | 被过滤的混合气体的特性（介质组分、温度、压力，气体密度，介质流量）。 | 2025-09-30 | 张君南@zhangjna | 常愿@changyuan | 编制
2306YVMOZL22E3C002 | 2024-04-25 |  | 2306YVMOZL22Q7C006 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳@l-zhanglin | Y | 否 | [5 empty] | C-VMO---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VMO | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统(VMO)仪控任务书及流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2306XREBZL25A6S007 | 2025-07-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-26 | 2025-07-17 | 否 | 2306XREBZL25A6S009 | 回复 | S-REB---1GH-01-25A6-25A6 | S | REB | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23061NIZL22B2C003 | 2025-10-22 |  | 23061NIZL22P3C004 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 建筑结构所-结构一室 | 周蓝宇@zhoulya | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9JF-11-22P3-22B2 | C | NI | - | 9JF | 11 | 22P3 | 22B2 | 关闭 | （用于安全壳吸热结构统计的参数）钢格栅材料类型，表面积（单面）、厚度 | 2025-10-24 | 武燕京@wuyj | 熊晓萌@xiongxm | 编制
2306XCIZL25A3C001 | 2024-07-24 |  | 2306XCIZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-08-07 | 2024-08-15 | 是 | 2306XCIZL25D1C006 | 传递 | C-CI---1GN-03-25D1-25A3 | C | CI | - | 1GN | 03 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 辅助蒸汽、除盐水参数 | 2024-08-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XNIZL22R4C006 | 2025-08-05 |  | 2306XNIZL22R5C001 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-通信一室 | 梁亮@liangliang | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1TD-01-22R5-22R4 | C | NI | NI | 1TD | 01 | 22R5 | 22R4 | 关闭 | 核岛通信专业各个系统（LSC/LSW/LTV/FAD）的电缆清单 | 2025-08-05 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
23069ZLDZL21D3B008 | 2025-09-29 |  |  | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-09-30 | 否 | 23069ZLDZL25A6B008 | 回复 | B-ZLD-PO-1GG-02-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD非核级离心泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061DCUPSZL22R2C002 | 2024-11-01 |  | 23061DCUPSZL25D2C002 | A | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 否 | 23061DCUPSZL25D2C003 | 回复 | C-DC/UPS-NI-1DD-01-25D2-22R2 | C | DC/UPS | NI | 1DD | 01 | 25D2 | 22R2 | 关闭 | 直流和UPS用电负荷 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制 |  |  | 未及时提醒各级校审审批流程 | 及时提醒各级校审审批流程，保证接口按时回复 | 2024-10-10
2306XZSTZL25A6S003 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 否 | 2306XZSTZL25E5S001 | 回复 | S-ZST-TY-1GH-02-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST002TY设计任务书 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
23061MXZL25D2C052 | 2025-12-31 |  | 23061MXZL25D1C069 | G | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2026-01-14 | 2026-01-07 | 否 | 23061MXZL25D1C076 | 回复 | C-MX---1DG-04-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 04 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电缆桥架布置及底层沟道布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XNIZL22Q7C008 | 2025-10-14 |  | 2306XNIZL22B2C005 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 康健@kangjian | Y | 是 | 2025-10-28 |  | 是 |  |  | C-NI---9NF-03-22Q7-22B2 | C | NI | - | 9NF | 03 | 22Q7 | 22B2 | 打开 | 6.2.3安全壳环形空间通风系统 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 康健@kangjian | 编制
2306XCOLTZL25A3S001 | 2025-07-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-07-29 | 否 | 2306XCOLTZL22Q7S001 | 回复 | S-COLT---1NN-01-25A3-22Q7 | S | COLT | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 关闭 | 2306G5015-新风防雨百叶技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
2306XZGTZL25C1S001 | 2024-11-19 |  | 2306XZGTZL22D3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-BA-1HJ-01-22D3-25C1 | S | ZGT | BA | 1HJ | 01 | 22D3 | 25C1 | 关闭 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）地脚螺栓信息,请反馈埋深计算结果 | 2024-10-30 | 王鹏@wangpeng | 王玉莹@wangyye | 编制
23061MXZL25A4C003 | 2024-08-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-08-26 | 2024-08-17 | 否 | 23061MXZL25D3C001 | 回复 | B-MX---1SJ-01-25A4-25D3 | B | MX | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25D3 | 关闭 | 负挖施工图深度：主厂房水工资料：设备、消防水坑、深基坑等布置及荷载资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XZBRZL22D2S006 | 2025-09-07 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2025-09-21 | 2025-09-10 | 否 | 2306XZBRZL22D4S008 | 回复 | S-ZBR---2LX-01-22D2-22D4 | S | ZBR | - | 2LX | 01 | 22D2 | 22D4 | 关闭 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV力学计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 孟祥盖@mengxg | 编制
2306XTTBZL25D1C002 | 2025-09-29 |  | 2306XTTBZL22C3C002 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 窦万升@douws | Y | 是 | 2025-10-13 |  | 是 |  |  | C-TTB-TFE-9GG -01-25D1-22C3 | C | TTB | TFE | 9GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 打开 | 10.4.8 蒸汽发生器排污系统 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XZBRZL25E5S008 | 2025-08-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 刘智明@liuzma | N | 是 | 2025-08-29 | 2025-08-22 | 否 | 2306XZBRZL25C1S004 | 回复 | S-ZBR-BA-1HJ-02-25E5-25C1 | S | ZBR | BA | 1HJ | 02 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N3163/N315房间浓缩液监测槽（ZBR007/016BA）地脚螺栓埋深 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 刘智明@liuzma | 编制
23069TATSZL25D3C003 | 2024-10-14 |  | 23069TATSZL25D2C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | C-TA、TS---1DJ-01-25D2-25D3 | C | TA、TS | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 打开 | 变压器区设备基础、沟道、避雷针等资料 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YWAPZL22C7C001 | 2024-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2024-02-09 | 2024-02-27 | 是 | 2306YWAPZL22E3C001 | 回复 | C-WAP---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WAP | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）仪控任务书。 | 2024-02-26 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
2306XRCVZL25A6S007 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 2306XRCVZL25A6S012 | 回复 | S-RCV-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RCV系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RCV流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XWCCZL25A1S001 | 2024-10-22 |  | 2306XWCCZL25A6S006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-11-05 | 2024-10-31 | 否 | 2306XWCCZL25A6S011 | 传递 | S-WCC-WNC-1GG-01-25A6-25A1 | S | WCC | WNC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | WCC系统冷冻水接口（含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2306XRSIZL25A2S001 | 2024-11-05 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 否 | 2306XRSIZL22D2S001 | 回复 | S-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | S | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔、接管等布置信息 | 9999-01-01 | 丁丹萍@dingdp | 桂秋媛@guiqy | 编制
23061MBZL25D3C005 | 2024-10-14 |  | 23061MBZL25D1C006 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 否 | [5 empty] | C-MB---1HJ-01-25D1-25D3 | C | MB | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25D3 | 关闭 | 凝结水精处理再生用除盐水箱区资料，包括设备基础尺寸、定位及标高、防腐做法等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306YVESZL22E3C001 | 2024-05-15 |  | 2306YVESZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用一室 | 张琳@l-zhanglin | Y | 否 | [5 empty] | C-VES---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VES | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
2306XWNCZL25A1S004 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-26 | 否 | 2306XWNCZL25A2S001 | 回复 | S-WNC-WCR-1GG-01-25A1-25A2 | S | WNC | WCR | 1GG | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | WNC对WCR的加药要求(加药位置、接口管道编号及规格，WNC流程图，加药点在流程图中的位置) | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XCIZL25D4C011 | 2024-11-21 |  | 2306XCIZL25D1C016 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 刘焱@liuyanc | N | 是 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 否 | 2306XCIZL25D1C017 | 传递 | C-CI---1GY-02-25D1-25D4 | C | CI | - | 1GY | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 工艺系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XWNCZL25C1S001 | 2025-08-07 |  | 2306XWNCZL25E5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张敬武@zhangjwg | Y | 否 | [5 empty] | S-WNC-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | WNC | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供UR606房间膨胀水箱（WNC001BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 董朝盼@dongcp | 编制
2306XFSPZL25A6S017 | 2025-10-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-11-04 | 2025-10-23 | 否 | 2306XFSPZL22C2S002 | 回复 | S-FSP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FSP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
23060GGZL25D2C009 | 2024-08-20 |  | 23060GGZL25A3C003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-GG---1ND-01-25A3-25D2 | C | GG | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道暖通用电负荷资料 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XNIZL25A3S001 | 2024-10-09 |  | 2306XNIZL25B2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-14 | 否 | 2306XNIZL25B2S002 | 回复 | S-NI---1YN-01-25B2-25A3 | S | NI | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供核岛厂房仪控设备间通风条件，包括设备散热量、温湿度要求等 | 2025-03-31 | 李鹏@lipeng | 刘震@liuzhena | 编制
23061MXZL25D4C031 | 2024-10-23 |  | 23061MXZL25C3C015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李明凯@limk | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1JT-01-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25D4 | 打开 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 作废
2306XZBRZL25A6S028 | 2025-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-08 | 否 | 2306XZBRZL25A6S030 | 回复 | S-ZBR---1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）快速接头清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306YCCVZL22Q7C001 | 2024-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 是 | 2306YCCVZL22E3C001 | 回复 | C-CCV---1GY-01-22Q7-22E3 | C | CCV | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
23069ZLDZL25A6B008 | 2025-09-30 |  | 23069ZLDZL21D3B008 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLD-PO-1GG-02-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD非核级离心泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
230699TEZL25D4C003 | 2024-07-30 |  | 230699TEZL25D2C002 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 是 | 230699TEZL25D2C006 | 回复 | C-9TE---1TD-01-25D4-25D2 | C | 9TE | - | 1TD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | TE子项通信用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
23069WWCZL25A1S001 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-10-12 | 2025-09-29 | 否 | 23069WWCZL25A6S001 | 回复 | S-WWC-PO-1GH-01-25A1-25A6 | S | WWC | PO | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC冷冻水泵数据表 | 2025-12-31 | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc | 编制
2306YWSSZL25A6C002 | 2024-02-20 |  | 2306YWSSZL22C7C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-03-05 | 2024-02-23 | 否 | 2306YWSSZL22Q8C002 | 传递 | C-WSS-NI-1GG-1-22Q8-25A6 | C | WSS | NI | 1GG | 1 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh | 编制 |  |  | 外部原因，接口移交至25A6已延误 |  | 2024-12-17 | 高汉桥@gaohq
2306XTTBZL25A1S001 | 2024-10-22 |  | 2306XTTBZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-TTB-WQB-1GB-01-25A6-25A1 | S | TTB | WQB | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | TTB系统与WQB系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XFWPZL22Q8B001 | 2025-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 吕美仪@lvmya | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-09-30 | 否 | 2306XFWPZL25A6B001 | 回复 | B-FWP-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | B | FWP | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供FWP循环水泵设计资料 | 2025-12-31 | 焦迪@jiaodi | 吕美仪@lvmya | 编制
2306XZBRZL25A6S019 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-设备结构分析室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 是 | 2306XZBRZL22D2S001 | 回复 | S-ZBR-EX-1GH-01-25A6-22D2 | S | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D2 | 关闭 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设备设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XRVDZL25A6S011 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 否 | 2306XRVDZL25A6S012 | 回复 | S-RVD-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RVD | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RVD系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RVD流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XPBZL22P7S009 | 2025-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 总图地质所-总图规划二室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-04-30 | 2025-05-28 | 是 | 2306XPBZL22S2S002 | 回复 | S-PB-PB-1JZ-03-22P7-22S2 | S | PB | PB | 1JZ | 03 | 22P7 | 22S2 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图(升版） | 2025-09-30 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
23061MXZL25D1C013 | 2024-08-28 |  | 23061MXZL25A4C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-09-05 | 否 | 23061MXZL25A4C009 | 传递 | C-MX---1SG-01-25A4-25D1 | C | MX | - | 1SG | 01 | 25A4 | 25D1 | 关闭 | 水工主要管道布置图（满足司令图深度） | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XWUCZL25D1C001 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 是 | 2306XWUCZL22Q2C001 | 回复 | C-WUC---1GG-01-25D1-22Q2 | C | WUC | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛院负责部分的辅助冷却水（WUC）系统流程图 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23069TEZL25D2C007 | 2024-12-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-01-03 | 2024-12-31 | 否 | 23069TEZL25A3C003 | 回复 | C-9TE---1DN-01-25D2-25A3 | C | 9TE | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | TE子项布置图、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XRCVZL22D2S001 | 2024-12-25 |  | 2306XRCVZL22C1S001 | A | 回复 | 有意见 | 核设备所-设备结构分析室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2025-01-08 | 2025-01-03 | 否 | 2306XRCVZL22C1S002 | 传递 | S-RCV-BL-1GH-01-22C1-22D2 | S | RCV | BL | 1GH | 01 | 22C1 | 22D2 | 关闭 | 提供RCV排放装置（RCV001BL）设计任务书 | 2025-01-20 | 刘亚光@liuyg | 王佳卓@wangjza | 编制
2306YVCPZL22Q7C001 | 2024-02-21 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 赵磊@zhaolei | N | 是 | 2024-03-06 | 2024-03-01 | 否 | 2306YVCPZL22E3C001 | 回复 | C-VCP---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VCP | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 编制
23061MXZL25C3C019 | 2024-11-21 |  | 23061MXZL25D1C056 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 杨园园@yangyyc | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1HJ-01-25D1-25C3 | C | MX | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | 主厂房化学房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XWSCZL22C7C001 | 2024-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 电气设计所-电气二室 | 何松骏@hesj | N | 是 | 2024-01-22 | 2024-02-02 | 是 | 2306XWSCZL22R2C001 | 回复 | C-WSC-EES-1GD-1-22Q8-22R2 | C | WSC | EES | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供WSC系统SBO电源用电资料及加载要求 | 2024-03-17 | 杜文学@duwxa | 何松骏@hesj | 编制
2306XPCSZL25A2B001 | 2024-10-14 |  | 2306XPCSZL25E5B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张文通@l-zhangwt | Y | 否 | [5 empty] | B-PCS-BA-1HB-02-25E5-25A2 | B | PCS | BA | 1HB | 02 | 25E5 | 25A2 | 关闭 | 提供PCS系统电加热箱（PCS008BA）设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2024-12-31 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
23069ZLTZL25E5S005 | 2024-10-01 |  | 23069ZLTZL21D3S007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 米海霞@mihx | N | 否 | [5 empty] | S-ZLT-ZE-1GH-02-21D3-25E5 | S | ZLT | ZE | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供泡罩塔（ZLT002ZE）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306YFWPZL22C7C004 | 2024-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 电气设计所-电气一室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-01-31 | 2024-05-06 | 是 | 2306YFWPZL22R1C001 | 回复 | C-FWP---1GD-1-22Q8-22R1 | C | FWP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R1 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统(FWP)用电资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XNIZL25A6S005 | 2025-05-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-06-06 | 2025-05-26 | 否 | 2306XNIZL25E5S001 | 回复 | S-NI---1GH-01-25A6-25E5 | S | NI | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供非标管路附件设计要求（WSR/RBM/RCV/WSD/TFA/CSP/RSI/RHR/RFT/WCC等） | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XZBRZL25A1S005 | 2025-10-29 |  | 2306XZBRZL22D2S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 核设备所-设备结构分析室 | 张风东@l-zhangfd | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-EX-1HB-01-22D2-25A1 | S | ZBR | EX | 1HB | 01 | 22D2 | 25A1 | 关闭 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-12-15 | 王鹏@wangpeng | 李瑾@lijind | 编制
2306YVMOZL22Q7C002 | 2024-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 倪明波@nimb | N | 是 | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 是 | 2306YVMOZL22E3C001 | 回复 | C-VMO---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VMO | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统(VMO)仪控任务书及流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制 |  |  | 与工艺讨论任务书内容。 |  | 2024-03-21 | 张琳@l-zhanglin
23069ZLTZL22E3B003 | 2025-10-09 |  | 23069ZLTZL21D3B012 | C | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 樊艳艳@fanyy | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22E3 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XVDSZL25A6S001 | 2024-10-17 |  | 2306XVDSZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VDS---1NS-01-25A3-25A6 | S | VDS | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VDS系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 甄林棚@zhenlp | 编制
23061CIZL25D4C038 | 2025-11-10 |  | 23061CIZL25D3C004 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 高敏a@gaomina | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1JY-01-25D3-25D4 | C | CI | CI | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XWSSZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XWSSZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WSS-NI-2FQ-01-25A6-22C2 | S | WSS | NI | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单(核岛部分)（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XWGDZL22Q8C002 | 2024-09-12 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-23 | 否 | 2306XWGDZL25D1C002 | 回复 | C-WGD-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WGD | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WGD跨岛系统流程图 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia | 编制
2306XRNSZL25A1S003 | 2025-11-10 |  | 2306XRNSZL25E5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-CQ-1HB-01-25E5-25A1 | S | RNS | CQ | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供移动式氢分析仪手套箱(RNS632CQ)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306YVCLZL22R2C001 | 2024-04-17 |  | 2306YVCLZL22Q7C003 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VCL---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VCL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供主控制室空调系统（VCL）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张丽丽@zhangllb | 编制
23069ZLDZL25A1C002 | 2024-07-11 |  | 23069ZLDZL21D3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | C-ZLD---2LT-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XCIZL22C3C001 | 2025-09-18 |  | 2306XCIZL25D1C024 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 林达平@lindp | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-TFM-9GG -01-25D1-22C3 | C | CI | TFM | 9GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 10.4.7.4 主给水联箱前的系统描述，包括给水来源，从给水来源到主给水联箱的简要描述 | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XZBRZL21D3C002 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-08 | 否 | 2306XZBRZL22B6C001 | 回复 | C-ZBR-NI-9GF-01-21D3-22B6 | C | ZBR | NI | 9GF | 01 | 21D3 | 22B6 | 关闭 | 基本负荷运行和负荷跟踪运行状态下，ZBR系统含氢废液日处理量；ZBR系统缓冲罐气相体积；ZBR缓冲罐的碘的分配因子；ZBR系统除气器的碘的分配因子；ZBR除盐器的去污因子 | 2025-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
23069CIZL25A4C001 | 2024-09-10 |  | 23069CIZL25D2C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1DS-04-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 04 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | 辅助变压器布置、外形资料、油品重量 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061CIZL25D2C008 | 2024-07-20 |  | 23061CIZL25D4C005 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-08-03 | 2024-07-30 | 否 | 23061CIZL25D4C007 | 回复 | C-CI---1TD-01-25D4-25D2 | C | CI | - | 1TD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室通信用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 王贝@wangbei | 编制
23062NIZL25C2S002 | 2025-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 许纪永@xujyb | N | 是 | 2025-01-22 | 2025-01-13 | 否 | 23062NIZL25B1S001 | 回复 | S-NI---1JD-01-25C2-25B1 | S | NI | - | 1JD | 01 | 25C2 | 25B1 | 打开 | 提供厂区负挖平面图用于深埋接地图 | 4444-01-01 | 丁丹萍@dingdp | 许纪永@xujyb | 编制
2306XQFZL25B1S001 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李家贺@lijhd | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-08 | 否 | 2306XQFZL25A3S001 | 回复 | S-QF---1DN-01-25B1-25A3 | S | QF | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 刘绪金@liuxjc | 编制
2306XCIZL25D1C009 | 2024-09-10 |  | 2306XCIZL22Q2C002 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-20 | 否 | 2306XCIZL22Q2C004 | 回复 | C-CI-WUC-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WUC | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XFADZL22R2C005 | 2025-01-09 |  | 2306XFADZL22R5C006 | E | 回复 | 有意见 | 电气设计所-电气二室 | 电气设计所-通信一室 | 李阳@liyanga | N | 是 | 2025-01-23 | 2025-06-09 | 是 | 2306XFADZL22R5C007 | 传递 | C-FAD---1GD-1-22R5-22R2 | C | FAD | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛FAD系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
2306XNIZL22B2C002 | 2025-09-03 |  | 2306XNIZL22C4C002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 刘佳泰@liujt | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9BF-03-22C4-22B2 | C | NI | - | 9BF | 03 | 22C4 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1乏燃料贮存水池顶部溢流管（若有）几何尺寸参数 | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 刘亚康@liuykc | 编制
230699TEZL25D2C005 | 2024-08-08 |  | 230699TEZL25A4C005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1SD-03-25A4-25D2 | C | 9TE | - | 1SD | 03 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | TE子项水工设备布置、管道布置 | 2024-09-01 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XZSTZL22D3S003 | 2024-12-25 |  | 2306XZSTZL25A6S013 | B | 回复 | 有意见 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘国彪@liugb | N | 是 | 2025-01-08 | 2024-12-28 | 否 | 2306XZSTZL25A6S014 | 传递 | S-ZST---1GH-02-25A6-22D3 | S | ZST | - | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供废过滤器芯和浓缩液干燥盐桶运输车设备任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XRNSZL25A1S002 | 2025-11-10 |  | 2306XRNSZL25E5S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 姚津@l-yaojin | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-ED-1HB-01-25E5-25A1 | S | RNS | ED | 1HB | 01 | 25E5 | 25A1 | 关闭 | 提供液体通风柜(RNS001ED)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306XLTVZL22R5C001 | 2024-04-03 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气二室 | 居听竹@jutz | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 是 | 2306XLTVZL22R2C001 | 回复 | C-LTV---1GD-1-22R5-22R2 | C | LTV | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛LTV系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 居听竹@jutz | 编制
2306XFWPZL25A6S006 | 2024-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 否 | 2306XFWPZL25A4S001 | 回复 | S-FWP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FWP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）消防布置条件 | 9999-01-01 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XCISZL22B4C001 | 2025-09-11 |  | 2306XCISZL22C1C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 申静怡@shenjy | Y | 否 | [5 empty] | C-CIS---9GG-01-22C1-22B4 | C | CIS | - | 9GG | 01 | 22C1 | 22B4 | 关闭 | 非能动堆腔注水箱容积及有效容积 | 2025-09-30 | 刘亚光@liuyg | 沈剑男@shenjn | 编制
23061CIZL25A4C028 | 2025-08-05 |  | 23061CIZL22Q2C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-11 | 否 | 23061CIZL22Q2C002 | 回复 | C---FSW-1GG-01-25A4-22Q2 | C | - | FSW | 1GG | 01 | 25A4 | 22Q2 | 关闭 | 常规岛消防用水需求（消防用水流量、设计接口压力、消防水池容积及配置要求）、接口管径、位置及标高 | 2025-08-30 | 郝庆福@haoqf | 李宪祺@lixqd | 编制
2306XRBMZL22C4C002 | 2025-10-27 |  |  | B | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 张孟极b@zhangmjb | N | 是 | 2025-11-10 | 2025-10-28 | 否 | 2306XRBMZL21D3C001 | 回复 | C-RBM-ZBR-9GG-01-22C4-21D3 | C | RBM | ZBR | 9GG | 01 | 22C4 | 21D3 | 关闭 | 9.3.4.3 硼回收系统（ZBR）:请提供反应堆硼和水补给系统对反应堆冷却剂补给水和硼酸溶液的复用要求。 | 2025-09-15 | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb | 编制
2306XNIZL22Q8C004 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-24 | 是 | 2306XNIZL22C1C009 | 回复 | C-NI-NI-9XX-03-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 03 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 3.9.6 公用二室给排水相关阀门在役试验的描述和清单内容确认 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2306YWAPZL22E3C002 | 2024-03-12 |  | 2306YWAPZL22C7C002 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 杨娜@yangna | Y | 否 | [5 empty] | C-WAP---2LT-01-22Q8-22E3 | C | WAP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）流程图。 | 2024-02-26 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
2306XZBRZL22D4S007 | 2025-09-10 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王晨a@wangchena | N | 是 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 否 | 2306XZBRZL25A1S004 | 回复 | S-ZBR---1HB-01-22D4-25A1 | S | ZBR | - | 1HB | 01 | 22D4 | 25A1 | 关闭 | 提供加热器ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV设备布置和基础反力并提供PDMS三维模型 | 2025-09-25 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制
23069TEZL25D3C001 | 2024-08-27 |  | 23069TEZL25C3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1JJ-01-25C3-25D3 | C | 9TE | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | TE子项建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061CIZL25C3C010 | 2025-10-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-工程经济所-土建室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2025-11-12 | 2025-11-03 | 否 | 23061CIZL25F1C001 | 回复 | C-CI---1JG-02-25C3-25F1 | C | CI | - | 1JG | 02 | 25C3 | 25F1 | 关闭 | 建筑工程量清单、初设图纸 | 2025-11-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306YWAPZL22C7C002 | 2024-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2024-02-09 | 2024-03-12 | 是 | 2306YWAPZL22E3C002 | 回复 | C-WAP---2LT-01-22Q8-22E3 | C | WAP | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）流程图。 | 2024-02-26 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
23060CIZL25D4C004 | 2024-09-03 |  | 23060CIZL25A3C007 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 黄美宸@huangmc | N | 是 | 2024-09-17 | 2024-09-12 | 否 | 23060CIZL25A3C009 | 传递 | C-CI---1NY-01-25A3-25D4 | C | CI | - | 1NY | 01 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 暖通系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23061CIZL25D2C016 | 2024-08-20 |  | 23061CIZL25A4C013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 耿卜雄@gengbx | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1SD-04-25A4-25D2 | C | CI | - | 1SD | 04 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XMXZL25D1C024 | 2024-09-23 |  | 2306XMXZL25D4C008 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-26 | 否 | 2306XMXZL25D4C015 | 传递 | C-MX---1YG-03-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 03 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 就地配电盘、控制箱资料（包括汽机系统、循环水系统） | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XMXZL25D4C018 | 2024-10-25 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-11-08 | 2024-11-07 | 否 | 2306XMXZL25D1C041 | 回复 | C-MX---1YG-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛工艺系统仪控P&ID图（仪表相关内容）系统P&ID图 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061MXZL25D1C025 | 2024-09-12 |  | 23061MXZL25C3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JH-01-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 打开 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 作废
23068WWCZL25A6C001 | 2023-10-30 |  | 23068WWCZL22C7C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 李姗@lishan | N | 否 | [5 empty] | C-WWC-PO-1GH-01-22Q8-25A6 | C | WWC | PO | 1GH | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC冷冻水泵数据表 | 2023-10-31 | 李博@libo | 顾欣@guxin | 编制
2306XRVDZL21D3S002 | 2024-09-30 |  | 2306XRVDZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 胡继生@hujsa | Y | 否 | [5 empty] | S-RVD---1GG-01-25A6-21D3 | S | RVD | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）可视流动指示器清单 | 2025-03-20 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XWAIZL25A2S003 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 是 | 2306XWAIZL22C2S001 | 回复 | S-WAI---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WAI | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2306XWCWZL22Q2C010 | 2024-09-20 |  | 2306XWCWZL25D1C005 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 否 | 2306XWCWZL25D1C015 | 传递 | C-WCW---1GG-01-25D1-22Q2 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 冷却水特性：循环水流量对应下常规岛内循环水系统水头损失（常规岛系统分段循环水水损资料）、凝汽器水室顶标高 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XCAVZL25A3S002 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 否 | 2306XCAVZL25A6S003 | 回复 | S-CAV-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供环形空间通风系统（CAV）的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2306XWCWZL25D1C010 | 2024-09-19 |  | 2306XWCWZL22Q2C003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-03 | 2024-10-10 | 是 | 2306XWCWZL22Q2C014 | 回复 | C-WCW---1GG-01-22Q2-25D1 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25D1 | 关闭 | GD循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 2024-10-30 | 焦迪@jiaodi | 朱紫璇@zhuzx | 编制
2306XWAIZL22Q8B008 | 2024-09-26 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 是 | 2306XWAIZL25E5B006 | 回复 | B-WAI-BA-1GH-09-22Q8-25E5 | B | WAI | BA | 1GH | 09 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供压缩空气储罐WAI033/034BA任务书 | 2024-10-30 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制 |  |  | 临近假期，联系不上相关人员。 |  | 2024-12-25 | 米海霞@mihx
2306XMXZL25D2C006 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 否 | 2306XMXZL25D1C035 | 回复 | C-MX---1DG-02-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 02 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 压缩空气需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061NIZL22A3C002 | 2025-10-14 |  | 23061NIZL22B5C001 | A | 回复 | 同意 | 总体所-概率安全分析室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 周京华@zhoujha | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9FZ-01-22B5-22A3 | C | NI | - | 9FZ | 01 | 22B5 | 22A3 | 关闭 | 19.1.5.1外部事件筛选，提供专业范围内外部事件筛选信息 | 2025-10-15 | 张君南@zhangjna | 陈卓然@chenzra | 编制
23069TEZL25A4C003 | 2024-12-26 |  | 23069TEZL25D2C008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1DS-01-25D2-25A4 | C | 9TE | - | 1DS | 01 | 25D2 | 25A4 | 关闭 | TE子项布置图 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XWCWZL25D1C015 | 2024-09-30 |  | 2306XWCWZL22Q2C010 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-22 | 是 | 2306XWCWZL22Q2C019 | 回复 | C-WCW---1GG-01-25D1-22Q2 | C | WCW | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 冷却水特性：循环水流量对应下常规岛内循环水系统水头损失（常规岛系统分段循环水水损资料）、凝汽器水室顶标高 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23069ZLTZL21D3B009 | 2024-09-27 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 23069ZLTZL25A6B001 | 回复 | B-ZLT-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLT | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）非核级离心泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XRNSZL22N2B001 | 2025-07-22 |  | 2306XRNSZL22D3B001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 侯勝杰@housja | Y | 否 | [5 empty] | B-RNS-RF-2LX-01-22D3-22N2 | B | RNS | RF | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供高温取样冷却器(RNS001-004RF)力学计算条件 | 2025-07-30 | 王鹏@wangpeng | 曹捷铭@caojm | 编制
23060MXZL25D1C012 | 2024-11-07 |  | 23060MXZL25D1C007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1NG-04-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 04 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 暖通除盐水用量需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XMXZL25D2C016 | 2025-07-31 |  | 2306XMXZL25D4C032 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1YD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 仪控用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求）、电动阀门配电柜电源要求 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23060WCDZL22C7C002 | 2024-01-12 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-01-26 | 2024-03-12 | 是 | 23060WCDZL25D1C002 | 回复 | C-WCD-WDP-1GG-2-22Q8-25D1 | C | WCD | WDP | 1GG | 2 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)用水水质、水量、水压等技术参数 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj | 编制 | 2024-05-31 |  | 业主组织的初设审查的专家意见与供货商的外部接口及本接口都有所关联，近日收到业主来函确认修改意见，因此造成遗漏。 | 业主组织的初设审查的专家意见与供货商的外部接口及本接口都有所关联，近日收到业主来函确认修改意见，因此造成遗漏。目前已提交接口回复。 | 2024-05-30 | 赵琛@zhaochena
23069CIZL25D2C007 | 2024-10-10 |  | 23069CIZL25A4C005 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-15 | 否 | 23069CIZL25A4C007 | 回复 | C-CI-CI-1DS-03-25D2-25A4 | C | CI | CI | 1DS | 03 | 25D2 | 25A4 | 打开 | 主变、高压厂变区域电气沟道布置 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061CIZL25D4C019 | 2024-08-29 |  | 23061CIZL25A4C019 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李宗琪@lizqd | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1SY-01-25A4-25D4 | C | CI | - | 1SY | 01 | 25A4 | 25D4 | 关闭 | 水工系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XRSIZL25A6S004 | 2024-09-30 |  | 2306XRSIZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
23069ZLTZL21D3C001 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-08 | 否 | 23069ZLTZL22E3C001 | 回复 | C-ZLT---2LY-01-21D3-22E3 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XMXZL25D2C011 | 2024-10-25 |  | 2306XMXZL25D1C034 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-11-08 | 2024-11-07 | 否 | 2306XMXZL25D1C042 | 回复 | C-MX---1DG-01-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 01 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 闭式冷却水需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061CIZL25C3C009 | 2024-10-30 |  | 23061CIZL25D2C036 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 杨园园@yangyyc | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1DZ-01-25D2-25C3 | C | CI | - | 1DZ | 01 | 25D2 | 25C3 | 打开 | 沟道、变压器区及围栏布置图 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XCIZL25D4C002 | 2024-08-30 |  | 23061CIZL25D1C007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 吕忠芮@lvzr | N | 否 | [5 empty] | C-CI---1HY-02-25D1-25D4 | C | CI | - | 1HY | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306YNIZL22C3C001 | 2024-06-03 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 彭立@pengli | N | 是 | 2024-06-17 | 2024-06-05 | 否 | 2306YNIZL22B6C002 | 回复 | C-NI---1JF-1-22C3-22B6 | C | NI | - | 1JF | 1 | 22C3 | 22B6 | 关闭 | 反应堆厂房内壳的自由空间体积，环形空间的自由空间体积。 | 2024-05-31 | 刘亚光@liuyg | 彭立@pengli | 编制
2306YVCPZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YVCPZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VCP---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VCP | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供上充泵房应急通风系统（VCP）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 赵磊@zhaolei | 编制
2306XZBRZL22D2S001 | 2025-06-30 |  | 2306XZBRZL25A6S019 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-设备结构分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李瑾@lijind | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-EX-1GH-01-25A6-22D2 | S | ZBR | EX | 1GH | 01 | 25A6 | 22D2 | 关闭 | 提供再生热交换器(ZBR001EX)设备设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XWHDZL25A6S003 | 2025-07-04 |  | 2306XWHDZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD---2FQ-02-25A6-25A6 | S | WHD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（WHD）阀门清单（核岛部分）（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306XVFLZL25A3S003 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 耿林松@l-gengls | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVFLZL25A6S001 | 回复 | S-VFL-FNP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VFL | FNP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 燃料厂房（KA）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2306XCIZL25F1C002 | 2026-01-08 |  | 2306XCIZL25D3C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-工程经济所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 杨欢欢@yanghha | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1JG-01-25D3-25F1 | C | CI | CI | 1JG | 01 | 25D3 | 25F1 | 关闭 | 结构工程量清单、初设图纸 | 2025-11-30 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XTSMZL25A6S013 | 2025-09-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-10-13 | 是 | 2306XTSMZL22C2S002 | 回复 | S-TSM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TSM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XZBRZL25A6S013 | 2024-10-15 |  | 2306XZBRZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-WSD-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WSD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）所需辅助蒸汽接口 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
23061INLZL22E4S001 | 2025-07-21 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-辐射监测室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 贾萱@jiaxuanb | N | 是 | 2025-08-04 | 2025-07-26 | 否 | 23061INLZL25B3S001 | 回复 | S-INL---1FY-01-22E4-25B3 | S | INL | - | 1FY | 01 | 22E4 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛热实验室N305房间施工图阶段设计输入 | 2026-05-31 | 崔明路@cuiml | 贾萱@jiaxuanb | 编制
2306XPBZL22P7S004 | 2025-01-17 |  | 2306XPBZL22Q2S003 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构五室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 李文玲@liwl | Y | 否 | [5 empty] | S-PB-PB-1SJ-02-22Q2-22P7 | S | PB | PB | 1SJ | 02 | 22Q2 | 22P7 | 关闭 | 塔芯布置及荷载资料、防冻装置荷载资料(工艺预提) | 2025-01-17 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
23060MXZL25D4C003 | 2024-08-29 |  | 23060MXZL25A3C011 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王贝@wangbei | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 否 | 23060MXZL25A3C013 | 传递 | C-MX---1NT-01-25A3-25D4 | C | MX | - | 1NT | 01 | 25A3 | 25D4 | 关闭 | 暖通设备布置图及流程图、控制联动要求(包括风机，防火阀，防排烟阀，百叶窗等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XVFLZL25A6S002 | 2024-10-17 |  | 2306XVFLZL25A3S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VFL---1NS-01-25A3-25A6 | S | VFL | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 耿林松@l-gengls | 编制
2306XMXZL25D4C016 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 否 | 2306XMXZL25D1C033 | 回复 | C-MX---1YG-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛工艺系统仪控P&ID图（仪表相关内容）系统P&ID图 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23069QAQBZL21D3C001 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 否 | 23069QAQBZL25A1C001 | 回复 | C-QA/QB-GC-1GG-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | GC | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB的GC管沟信息 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
230699TEZL25A4C002 | 2024-06-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-07-09 | 2024-07-08 | 否 | 230699TEZL25D4C002 | 回复 | C-9TE---1ST-01-25A4-25D4 | C | 9TE | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25D4 | 关闭 | 各灭火系统流程图（包括气体灭火、水灭火等所有系统）；消防设备布置图、控制联动要求(包括消防泵，雨淋阀等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XWSDZL25C1S001 | 2025-08-07 |  | 2306XWSDZL25E5S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-WSD-BA-1HJ-01-25E5-25C1 | S | WSD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N211房间冷凝水回水箱(WSD001BA)基础载荷和地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 马卫涛@mawt | 编制
23060CIZL25D4C003 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 黄美宸@huangmc | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 否 | 23060CIZL25A3C010 | 回复 | C-CI---1YN-02-25D4-25A3 | C | CI | - | 1YN | 02 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | 暖通系统仪控PID图 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XRSIZL25A6S009 | 2024-10-11 |  | 2306XRSIZL25A6S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RSI-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RSI | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RSI系统所需设备冷却水参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306XCCVZL25A6S001 | 2024-10-17 |  | 2306XCCVZL25A3S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 王旭@wangxud | Y | 否 | [5 empty] | S-CCV-RVD-1GG-01-25A3-25A6 | S | CCV | RVD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | CCV通风系统的排水接口资料（排水设备的位号、位置以及建议管径等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田伟龙@tianwla | 编制
2306XMXZL25D1C040 | 2024-11-07 |  | 2306XMXZL25D2C010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1DG-02-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 02 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 压缩空气需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061NIZL22B7C001 | 2025-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 常愿@changyuan | Y | 是 | 2025-09-11 |  | 是 |  |  | C-NI-CFE-9DX-01-22B7-22C1 | C | NI | CFE | 9DX | 01 | 22B7 | 22C1 | 打开 | 6.5.5事故后安全壳减压系统 1.严重事故下安全壳内的大气组分 2.严重事故情况下需要CFE系统的排放流量 3.严重事故后安全壳大气中放射性元素和气溶胶的种类、含量 CFE开启后滞留于文丘里水洗器内的放射性活度和气溶胶质量，及其产生的衰变热 | 2025-09-30 | 张君南@zhangjna | 常愿@changyuan | 作废 |  |  | 接口建的有问题，正协商取消 |  | 2025-09-07 | 孙超杰@suncja
23069TEZL25D2C002 | 2024-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 否 | 23069TEZL25A3C001 | 回复 | C-9TE---1DN-01-25D2-25A3 | C | 9TE | - | 1DN | 01 | 25D2 | 25A3 | 关闭 | TE子项布置图、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YRBMZL25E5B001 | 2024-02-18 |  | 2306YRBMZL22C1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 宋长飞@songcf | Y | 否 | [5 empty] | B-RBM-BA-1GS-2-22C1-25E5 | B | RBM | BA | 1GS | 2 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 化学混合箱设计任务书 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb | 编制
2306XWHDZL25A3C002 | 2024-10-10 |  | 2306XWHDZL25A6C002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 冯乾@fengqian | Y | 否 | [5 empty] | C-WHD---1GN-01-25A6-25A3 | C | WHD | - | 1GN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供WHD（核岛部分）所需热水相关资料 | 2024-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
23060MXZL25A3C027 | 2024-11-04 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 是 | 23060MXZL25D1C015 | 回复 | C-MX---1NG-03-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 03 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层为满足通风要求需开洞尺寸 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23069TATSZL25D3C002 | 2024-09-23 |  | 23069TATSZL25D2C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-30 | 否 | 23069TATSZL25D2C002 | 传递 | C-TA、TS---1DJ-01-25D2-25D3 | C | TA、TS | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25D3 | 打开 | 变压器区设备基础、沟道、避雷针等资料 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XFSPZL25A6S016 | 2025-07-02 |  | 2306XFSPZL25A6S015 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-FSP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XFWDZL25A6S004 | 2025-10-19 |  | 2306XFWDZL25A6S003 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-FWD---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FWD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XWODZL25A6B001 | 2025-07-08 |  | 2306XWODZL22Q8B001 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | B-WOD---2PO-01-22Q8-25A6 | B | WOD | - | 2PO | 01 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)排水泵任务书 | 2024-04-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XZGTZL21D3C001 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-08 | 否 | 2306XZGTZL22B4C001 | 回复 | C-ZGT-NI-9GF-01-21D3-22B4 | C | ZGT | NI | 9GF | 01 | 21D3 | 22B4 | 关闭 | 提供ZGT系统缓冲罐、衰变箱的特征参数，包括但不限于外形尺寸（管径、壁厚）、入口流量、有效容积、过滤效率、衰变箱的个数、衰变箱针对不同核素的滞留时间等 | 2025-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
23061MXZL25D2C051 | 2025-12-30 |  | 23061MXZL25D4C042 | E | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2026-01-13 | 2026-01-07 | 否 | 23061MXZL25D4C045 | 传递 | C-MX---1YD-03-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 03 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 汽机房仪控专业用电缆电缆夹层主通道、托架 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23069ZLTZL25E5B005 | 2025-09-20 |  | 23069ZLTZL21D3B011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘智明@liuzma | Y | 否 | [5 empty] | B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT001ZE设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061MXZL25A4C016 | 2025-05-26 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2025-06-09 | 2025-06-04 | 否 | 23061MXZL25D1C063 | 回复 | C-MX---1SG-01-25A4-25D1 | C | MX | - | 1SG | 01 | 25A4 | 25D1 | 关闭 | 水工主要管道布置图（满足司令图深度） | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23060WCDZL25D1S001 | 2025-11-24 |  | 23060WCDZL25E5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 梁壮壮@liangzz | Y | 否 | [5 empty] | S-WCD-BA-1HB-01-25E5-25D1 | S | WCD | BA | 1HB | 01 | 25E5 | 25D1 | 关闭 | 提供除盐水箱(0WCD401BA/402BA)设备布置和基础反力并提供E3D三维模型 | 2028-09-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306YVMOZL22Q7C003 | 2024-03-01 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 电气设计所-电气二室 | 倪明波@nimb | N | 是 | 2024-03-15 | 2024-04-22 | 是 | 2306YVMOZL22R2C001 | 回复 | C-VMO---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VMO | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全厂房控制区通风系统（VMO）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 倪明波@nimb | 编制
2306XCIZL22R1C002 | 2024-12-27 |  | 2306XCIZL25D2C003 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气一室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张中昊@l-zhangzh | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-EMA-1DD-01-25D2-22R1 | C | CI | EMA | 1DD | 01 | 25D2 | 22R1 | 关闭 | Loadshedding(forT.G.emergencyauxiliaries);Numberofdrives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 9999-01-01 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XFDPZL25A6S005 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-04 | 否 | 2306XFDPZL22C2S001 | 回复 | S-FDP---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FDP | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2306XCSPZL22N2B003 | 2025-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 宿昊@suhao | Y | 是 | 2025-10-28 |  | 是 |  |  | B-CSP-RF-2LX-01-22N2-22D1 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D1 | 打开 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算结果 | 2025-11-14 | 兰天宝@lantb | 宿昊@suhao | 编制
23060MXZL25A3S001 | 2024-08-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-02 | 2024-08-27 | 否 | 23060MXZL25D3S001 | 回复 | B-MX---1NJ-1-25A3-25D3 | B | MX | - | 1NJ | 1 | 25A3 | 25D3 | 打开 | 主厂房暖通资料：设备布置及荷载资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 王利军@wanglje | 作废
23061EMPQZL25A1S001 | 2024-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-14 | 否 | 23061EMPQZL25A6S001 | 回复 | S-EMP/Q-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | EMP/Q | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供EMP/Q系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及EMP/Q流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2306XLTVZL22R2C004 | 2024-08-06 |  | 2306XLTVZL22R5C004 | B | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 电气设计所-通信一室 | 李阳@liyanga | Y | 否 | [5 empty] | C-LTV---1GD-1-22R5-22R2 | C | LTV | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛LTV系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 居听竹@jutz | 编制
2306XWODZL22C2S002 | 2025-07-21 |  | 2306XWODZL25A4S005 | B | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-WOD---2FQ-01-25A4-22C2 | S | WOD | - | 2FQ | 01 | 25A4 | 22C2 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
2306YCCVZL22Q8C001 | 2024-02-27 |  | 2306YCCVZL22C6C001 | A | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | Y | 否 | [5 empty] | C-CCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | CCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
23061MXZL25C3C020 | 2025-01-02 |  | 23061MXZL25D3C005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张湉@zhangtian | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1TJ-01-25D3-25C3 | C | MX | - | 1TJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XWSCZL25A6S002 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 2306XWSCZL25A6S014 | 回复 | S-WSC-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSC系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23069ZLTZL25E5S008 | 2025-08-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 肖占方@xiaozf | N | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-07 | 否 | 23069ZLTZL25C2S001 | 回复 | S-ZLT-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | S | ZLT | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供Q113/Q114房间化学排水接收槽（ZLT006/007/008BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 肖占方@xiaozf | 编制
2306XWNCZL21D3C001 | 2024-08-06 |  | 2306XWNCZL22Q8C006 | A | 回复 | 有意见 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 公用系统所-公用二室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 是 | 2306XWNCZL22Q8C009 | 传递 | C-WNC-RVD-1GG-01-22Q8-21D3 | C | WNC | RVD | 1GG | 01 | 22Q8 | 21D3 | 关闭 | WNC系统排水要求 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制 |  |  | 上游提资将要变化，等提资收到后统一升版 |  | 2024-08-23 | 贺习之@hexz
2306YWSSZL25A6C001 | 2024-02-06 |  | 2306YWSSZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用二室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | C-WSS-NI-2GQ-1-22Q8-25A6 | C | WSS | NI | 2GQ | 1 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)流程图、管道清单、阀门清单（核岛部分） | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 杨文花@yangwh | 编制
2306XREBZL25A6S004 | 2024-10-18 |  | 2306XREBZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-REB-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | REB | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供REB系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及REB流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
230699TEZL25D2C003 | 2024-07-24 |  | 230699TEZL25A4C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1SD-04-25A4-25D2 | C | 9TE | - | 1SD | 04 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | TE子项水工房间特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-09-01 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XZLTZL22D2B002 | 2025-09-07 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-设备结构分析室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 孟祥盖@mengxg | N | 是 | 2025-09-21 | 2025-09-10 | 否 | 2306XZLTZL22D4B002 | 回复 | B-ZLT-RE-2LX-1-22D2-22D4 | B | ZLT | RE | 2LX | 1 | 22D2 | 22D4 | 关闭 | 提供加热器(ZLT001RE)和蒸发器(ZLT001EV)力学计算结果 | 4444-01-01 | 王鹏@wangpeng | 孟祥盖@mengxg | 编制
2306XNHZL25B1S002 | 2024-10-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 李家贺@lijhd | N | 是 | 2024-11-04 | 2024-10-29 | 否 | 2306XNHZL25A3S004 | 回复 | S-NH---1DN-01-25B1-25A3 | S | NH | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 朱佩晓@zhupx | 刘绪金@liuxjc | 编制
2306XNHZL25A3S002 | 2024-10-09 |  | 2306XNHZL25B1S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-21 | 否 | 2306XNHZL25B1S002 | 传递 | S-NH---1DN-01-25B1-25A3 | S | NH | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供NH厂房电气设备间(设备、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 朱佩晓@zhupx | 刘绪金@liuxjc | 编制
2306XWNCZL25A1C001 | 2024-08-05 |  | 2306XWNCZL22Q8C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 公用系统所-公用二室 | 刘洋@liuyangg | N | 否 | [5 empty] | C-WNC---2LT-01-22Q8-25A1 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
23060WCDZL22Q8C001 | 2024-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 是 | 23060WCDZL25D4C001 | 回复 | C-WCD---1GY-1-22Q8-25D4 | C | WCD | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)仪控任务书 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23061MXZL25C3C008 | 2024-09-20 |  | 23061MXZL25A4C011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-04 | 2024-09-22 | 否 | 23061MXZL25A4C012 | 传递 | C-MX---1SJ-01-25A4-25C3 | C | MX | - | 1SJ | 01 | 25A4 | 25C3 | 关闭 | 主厂房水工房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XPCSZL25A6S012 | 2024-10-19 |  | 2306XPCSZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | PCS | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XRFHZL22B4B001 | 2025-09-23 |  | 2306XRFHZL22D4B002 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 王雅霄@wangyxd | Y | 否 | [5 empty] | B-RFH-BA-9HF-01-22D4-22B4 | B | RFH | BA | 9HF | 01 | 22D4 | 22B4 | 关闭 | 12.3提供燃料转运通道辐射屏蔽设计输入条件资料 | 2025-09-30 | 王鹏@wangpeng | 胡仲凯@huzk | 编制
2306XTTBZL22C3C002 | 2025-09-22 |  | 2306XTTBZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张蕊b@zhangruib | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | 否 | 2306XTTBZL25D1C002 | 传递 | C-TTB-TFE-9GG -01-25D1-22C3 | C | TTB | TFE | 9GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 打开 | 10.4.8 蒸汽发生器排污系统 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306HBNIZL22P3C001 | 2025-09-19 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 肖慧娟@xiaohj | N | 是 | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 是 | 2306HBNIZL22C1C001 | 回复 | C-NI-NI-9GG-01-22P3-22C1 | C | NI | NI | 9GG | 01 | 22P3 | 22C1 | 关闭 | 1.2.2.2.1.1 提供反应堆厂房章节结构专业相关描述 | 2025-10-15 | 武燕京@wuyj | 肖慧娟@xiaohj | 编制
23061CIZL25D2C043 | 2025-10-31 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-工程经济所-安装室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-11-14 | 2025-11-10 | 否 | 23061CIZL25F2C002 | 回复 | C-CI-CI-1DG-01-25D2-25F2 | C | CI | CI | 1DG | 01 | 25D2 | 25F2 | 关闭 | 电气设备材料清单 | 2025-11-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306XFDPZL25A6S003 | 2024-10-15 |  | 2306XFDPZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | Y | 否 | [5 empty] | S-FDP-WOD-1GG-01-25A6-25A4 | S | FDP | WOD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供DA/DB/DU厂房消防排水信息 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
2306XZGTZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XZGTZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | ZGT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XZBRZL21D3B010 | 2025-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-06-12 | 2025-06-03 | 否 | 2306XZBRZL25E5B008 | 回复 | B-ZBR-BA-1GH-03-21D3-25E5 | B | ZBR | BA | 1GH | 03 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-08-31 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
23061MXZL25D3B002 | 2025-12-12 |  | 23061MXZL25D4B001 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马石岩@masy | Y | 否 | [5 empty] | B-MX---1YJ-01-25D4-25D3 | B | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | 关闭 | 仪控房间布置及荷载资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XVCPZL25A3S003 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 2306XVCPZL25A6S002 | 回复 | S-VCP-RVD-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCP | RVD | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供上充泵房应急厂房通风系统（VCP）排水条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王港@wanggangf | 编制
2306XMXZL25D1C037 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-17 | 否 | 23060WNDZL22Q8C004 | 回复 | C-MX-WND-1GG-02-25D1-22Q8 | C | MX | WND | 1GG | 02 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛WND系统手册资料及常规岛WND流程图 | 2024-11-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XVMOZL25A1S002 | 2024-11-09 |  | 2306XVMOZL25A3S006 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-VMO-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VMO | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VMO系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量及温度要求，运行工况，控制连锁要求及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2306XMXZL25D1C047 | 2024-12-25 |  | 2306XMXZL25D4C020 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1YG-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛工艺系统仪控P&ID图（仪表相关内容）系统P&ID图 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XZGTZL25A6S003 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-22 | 否 | 2306XZGTZL25A6S010 | 回复 | S-ZGT-RND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZGT | RND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）对氮气吹扫的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
23062306RFHZL22N2S001 | 2025-10-14 |  | 23062306RFHZL22D4S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 施勣@shiji | Y | 否 | [5 empty] | S-RFH-DC-2LX-01-22D4-22N2 | S | RFH | DC | 2LX | 01 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供装卸料机力学计算资料 | 2025-09-15 | 王鹏@wangpeng | 乔振铭@qiaozm | 编制
2306XZBRZL22D4S001 | 2025-06-30 |  | 2306XZBRZL25A6S018 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王晨a@wangchena | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-1GH-01-25A6-22D4 | S | ZBR | RF | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供蒸发器浓缩液冷却器 （ZBR005/006RF）设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XCIZL25D4C005 | 2024-09-13 |  | 2306XCIZL25D1C008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1GY-03-25D1-25D4 | C | CI | - | 1GY | 03 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 电动（气动）闸、调节阀资料（电动阀的功率、电压、初版交直流电种类等应详细提供） | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306HBNIZL22C1C001 | 2025-10-30 |  | 2306HBNIZL22P3C001 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 建筑结构所-结构一室 | 郭振宁@guozn | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9GG-01-22P3-22C1 | C | NI | NI | 9GG | 01 | 22P3 | 22C1 | 关闭 | 1.2.2.2.1.1 提供反应堆厂房章节结构专业相关描述 | 2025-10-15 | 武燕京@wuyj | 肖慧娟@xiaohj | 编制
2306XZSTZL25E5S002 | 2024-10-11 |  | 2306XZSTZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 段保亮@duanbl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-TY-1GH-01-25A6-25E5 | S | ZST | TY | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供ZST001TY设计任务书 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XPBZL22P7S011 | 2025-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 仪控设计所-仪控三室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-04-30 | 2025-04-27 | 否 | 2306XPBZL22E3S002 | 回复 | S-PB-PB-1JY-02-22P7-22E3 | S | PB | PB | 1JY | 02 | 22P7 | 22E3 | 关闭 | 结构专业给仪控专业提模板图(初版） | 2025-04-30 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
2306XZGTZL22N2S001 | 2024-10-16 |  | 2306XZGTZL22D3S002 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 彭星铭@pengxm | Y | 否 | [5 empty] | S-ZGT-BA-2LX-01-22D3-22N2 | S | ZGT | BA | 2LX | 01 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）力学分析资料单 | 2024-09-10 | 王鹏@wangpeng | 王玉莹@wangyye | 编制
2306XZBRZL25A6S018 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 是 | 2306XZBRZL22D4S001 | 回复 | S-ZBR-RF-1GH-01-25A6-22D4 | S | ZBR | RF | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供蒸发器浓缩液冷却器 （ZBR005/006RF）设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XCIZL25D1C015 | 2024-11-04 |  | 2306XCIZL22Q2C005 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 是 | 2306XCIZL22Q2C006 | 回复 | C-CI-WUC-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WUC | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XRNSZL25A6S002 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-09-30 | 否 | 2306XRNSZL25A3S001 | 回复 | S-RNS---1XN-01-25A6-25A3 | S | RNS | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XKAZL25B2S001 | 2024-12-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 范小帅@fanxs | N | 是 | 2024-12-28 | 2024-12-25 | 否 | 2306XKAZL25E5S002 | 回复 | S-KA---1YH-01-25B2-25E5 | S | KA | - | 1YH | 01 | 25B2 | 25E5 | 关闭 | 提交仪控专业KA厂房乏燃料水池钢覆面预埋件资料 | 2025-02-20 | 李鹏@lipeng | 范小帅@fanxs | 编制
2306XZBRZL25A6S031 | 2025-07-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-14 | 否 | 2306XRVDZL21D3S003 | 回复 | S-ZBR---1GG-01-25A6-21D3 | S | ZBR | - | 1GG | 01 | 25A6 | 21D3 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）可视流动指示器清单 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
23060WCDZL25E5S002 | 2025-10-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-10-24 | 否 | 23060WCDZL25D3S002 | 回复 | S-WCD-BA-1HJ-01-25E5-25D3 | S | WCD | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25D3 | 关闭 | 提供YB子项除盐水箱(0WCD401BA/402BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2026-11-30 | 王鹏@wangpeng | 姜晓阳@l-jiangxy | 编制
2306XWNDZL25A6S004 | 2025-06-16 |  | 2306XWNDZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WND---2FQ-02-25A6-25A6 | S | WND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2306XNIZL22R4C008 | 2025-08-27 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 郭翀@guochonga | N | 是 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 是 | 2306XNIZL22C1C002 | 回复 | C---NI-9DX-01-22R4-22C1 | C | - | NI | 9DX | 01 | 22R4 | 22C1 | 关闭 | 1.3.2电气系统代码及电气仪表和控制图一览表 | 2025-09-30 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
23060WSRZL25A6B002 | 2023-11-23 |  | 23060WSRZL25A6B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 否 | [5 empty] | B-WSR-PO-1GG-01-25A6-25A6 | B | WSR | PO | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统排放泵（WSR003/004/005PO）设计任务书 | 2024-11-18 | 黄良@huangliang | 李男@linan | 编制
2306XWESZL22Q2C006 | 2025-09-15 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-09-29 | 2025-09-24 | 否 | 2306XWESZL22C4C003 | 回复 | C-WES-WCC-1GG-02-22Q2-22C4 | C | WES | WCC | 1GG | 02 | 22Q2 | 22C4 | 关闭 | 重要厂用水设计温度，水质条件:包括比热容，密度，导热系数等 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XVMOZL25A3S002 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-22 | 否 | 2306XVMOZL25A6S003 | 回复 | S-VMO-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | S | VMO | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VMO系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵若愚@l-zhaory | 编制
2306XCIZL25A4C003 | 2024-09-22 |  | 2306XCIZL25D4C007 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李宪祺@lixqd | Y | 否 | [5 empty] | C-CI-CI-1YS-02-25D4-25A4 | C | CI | CI | 1YS | 02 | 25D4 | 25A4 | 关闭 | 仪表安装要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XNIZL22E1C001 | 2025-09-09 |  |  | A | 传递 |  | 仪控设计所-仪控一室 | 总体所-运行与调试技术室 | 严苏扬@yansya | N | 是 | 2025-09-23 | 2025-09-19 | 否 | 2306XNIZL22A5C002 | 回复 | C-NI---9YZ-09-22E1-22A5 | C | NI | - | 9YZ | 09 | 22E1 | 22A5 | 关闭 | 14.1.3.3安全壳氢气监测系统（CHM ） 14.1.3.17 电厂计算机信息和控制系统（IIC ） 14.1.3.19主控室后备盘和紧急操作台（IMC） 14.1.3.20电站过程控制机柜（IPC） 14.1.3.21电厂辐射监测系统（IRM） 14.1.3.22远程停堆站系统（IRS） 14.1.3.23地震仪表系统（ISI） 14.1.3.24试验仪表系统（ITI） 提供以上系统的系统设计及试验方案 | 2025-10-15 | 崔明路@cuiml | 严苏扬@yansya | 编制
2306XRCVZL25A6S009 | 2024-10-14 |  | 2306XRCVZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-ZGT-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | ZGT | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）向ZGT系统的排气情况（包含排气温度、压力、排气流量、频率、年预期和最大排期量m3/a、废气源项） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XRSIZL25A6S002 | 2024-09-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 牛占肖@niuzx | N | 是 | 2024-10-09 | 2024-09-29 | 否 | 2306XRSIZL25A3S001 | 回复 | S-RSI---1XN-02-25A6-25A3 | S | RSI | - | 1XN | 02 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | IRWST设计总体要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
23061MXZL25D1C016 | 2024-09-03 |  | 23061MXZL25D4C017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YH-02-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 02 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪表安装要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XMXZL25D1C044 | 2024-12-18 |  | 2306XMXZL25D4C022 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YH-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区控制室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XRVDZL25B2B005 | 2025-08-13 |  | 2306XRVDZL21D3B007 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 吕雪纯@lvxca | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GY-02-21D3-25B2 | B | RVD | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25B2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23060MXZL25D1C019 | 2025-06-09 |  | 23060MXZL25A3C031 | G | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1NG-03-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 03 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层为满足通风要求需开洞尺寸 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XWNCZL25A1C002 | 2024-09-03 |  | 2306XWNCZL22Q8C012 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 公用系统所-公用二室 | 刘洋@liuyangg | N | 否 | [5 empty] | C-WNC---2LT-01-22Q8-25A1 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2306XMXZL25D1C045 | 2024-12-18 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 否 | 2306XMXZL25D2C013 | 回复 | C-MX---1HD-03-25D1-25D2 | C | MX | - | 1HD | 03 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层化学各车间平、剖面布置图；设备定位图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XZLTZL25C1S001 | 2025-08-11 |  | 2306XZLTZL25E5S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HJ-05-25E5-25C1 | S | ZLT | BA | 1HJ | 05 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N116房间化学排水缓冲槽（ZLT502BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 侯继儒@houjr | 编制
2306XWAIZL22Q8C001 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 薛佳@xuejia | Y | 是 | 2025-05-28 |  | 是 |  |  | C-WAI-GB-2LT-01-22Q8-25A4 | C | WAI | GB | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A4 | 打开 | 提供仪用压缩空气分配系统流程图（厂区部分） | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia | 编制
2306XZSTZL25A6S014 | 2024-12-28 |  | 2306XZSTZL22D3S003 | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-01-11 | 2025-01-03 | 否 | 2306XZSTZL22D3S004 | 回复 | S-ZST---1GH-02-25A6-22D3 | S | ZST | - | 1GH | 02 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供废过滤器芯和浓缩液干燥盐桶运输车设备任务书 | 2025-04-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XTTBZL25A6S004 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-22 | 否 | 2306XTTBZL25A1S001 | 回复 | S-TTB-WQB-1GB-01-25A6-25A1 | S | TTB | WQB | 1GB | 01 | 25A6 | 25A1 | 关闭 | TTB系统与WQB系统接口排放资料（流程图+管道清单） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XCIZL25D1C008 | 2024-09-09 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-23 | 2024-09-13 | 否 | 2306XCIZL25D4C005 | 回复 | C-CI---1GY-03-25D1-25D4 | C | CI | - | 1GY | 03 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 电动（气动）闸、调节阀资料（电动阀的功率、电压、初版交直流电种类等应详细提供） | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25A4C006 | 2024-08-22 |  | 23061MXZL25D4C016 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-09-05 | 2024-08-27 | 否 | 23061MXZL25D4C021 | 回复 | C-MX---1ST-01-25A4-25D4 | C | MX | - | 1ST | 01 | 25A4 | 25D4 | 关闭 | 各灭火系统流程图（包括气体灭火、水灭火等所有系统）；消防设备布置图、控制联动要求(包括消防泵，雨淋阀等所有需要消防控制联动的设备) | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306YFSPZL22Q8C001 | 2024-03-25 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 柏慧@baihui | N | 是 | 2024-04-08 | 2024-04-07 | 否 | 2306YFSPZL22E3C001 | 回复 | C-FSP---1GD-1-22Q8-22E3 | C | FSP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）用电资料。 | 2024-04-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制 | 2024-04-12 |  | 依据华龙改进型消防分工，此系统的任务书控制功能不属于仪控专业的。 | 回复文件已在流程中。 | 2024-04-12 | 段克勤@duankq
2306XCAVZL25A3S001 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵玉@zhaoyud | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-15 | 否 | 2306XCAVZL25A6S002 | 回复 | S-CAV---1NS-01-25A3-25A6 | S | CAV | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CAV系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 赵玉@zhaoyud | 编制
2306XWNCZL22Q8B001 | 2024-07-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-01 | 否 | 2306XWNCZL25E5B001 | 回复 | B-WNC-BA-1GH-01-22Q8-25E5 | B | WNC | BA | 1GH | 01 | 22Q8 | 25E5 | 关闭 | 提供膨胀水箱(WNC001BA)设计任务书 | 2024-08-10 | 焦迪@jiaodi | 封昕@fengxin | 编制
2306XCAMZL25A3S004 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 否 | 2306XCAMZL25A6S003 | 回复 | S-CAM---1NS-01-25A3-25A6 | S | CAM | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供CAM系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2306YVEBZL22Q8C002 | 2024-03-22 |  | 2306YVEBZL22Q7C005 | B | 回复 | 同意 | 公用系统所-公用二室 | 公用系统所-公用一室 | 贺习之@hexz | Y | 否 | [5 empty] | C-VEB-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VEB | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）冷冻水资料。提供VEB系统冷冻水流量、盘管代号、盘管负荷，提供VEB系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2306XVAEZL25A1S002 | 2024-11-13 |  | 2306XVAEZL25A3S005 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-11-27 | 2024-11-26 | 否 | 2306XVAEZL25A3S006 | 传递 | S-VAE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VAE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VAE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张烨@zhangyea | 编制
2306XWCCZL25A6S014 | 2025-06-26 |  | 2306XWCCZL25A6S013 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WCC---1GH-01-25A6-25A6 | S | WCC | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）限流孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306YVEBZL22Q7C001 | 2024-02-04 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张凤霖@zhangfl | N | 是 | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 是 | 2306YVEBZL22E3C001 | 回复 | C-VEB---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VEB | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电气柜间通风系统（VEB）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张凤霖@zhangfl | 编制
2306XRVDZL25B2B001 | 2024-06-04 |  | 2306XRVDZL21D3B004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 吕雪纯@lvxca | N | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GY-02-21D3-25B2 | B | RVD | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25B2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
2306XNIZL22R2C002 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 电气设计所-电气二室 | 总体所-运行安全与策略室 | 柳龙@liulonga | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-10 | 否 | 2306XNIZL22A6C001 | 回复 | C-NI-NI-9DZ-06-22R2-22A6 | C | NI | NI | 9DZ | 06 | 22R2 | 22A6 | 关闭 | 提供PSAR8.4节SBO柴油发电机容量及负荷 | 2025-09-10 | 路进军@lujj | 柳龙@liulonga | 编制
2306YRBMZL22C1B001 | 2024-01-08 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张孟极b@zhangmjb | N | 是 | 2024-01-22 | 2024-02-18 | 是 | 2306YRBMZL25E5B001 | 回复 | B-RBM-BA-1GS-2-22C1-25E5 | B | RBM | BA | 1GS | 2 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 化学混合箱设计任务书 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 张孟极b@zhangmjb | 编制 | 2024-01-31 |  | 外部原因；公司压力容器各级设计人员名单尚未发布。 |  | 2024-01-23 | 肖占方@xiaozf
2306XRNSZL25E5B002 | 2025-01-08 |  | 2306XRNSZL22C4B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 姜晓阳@l-jiangxy | N | 否 | [5 empty] | B-RNS-CQ-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | CQ | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供手套箱，氢分析仪室设计任务书 | 2025-02-28 | 刘亚光@liuyg | 黄小云b@huangxyb | 编制
2306YCCVZL22C6C001 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 公用系统所-公用二室 | 朱芸芸@zhuyyb | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-27 | 是 | 2306YCCVZL22Q8C001 | 回复 | C-CCV-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | CCV | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（CCV）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 朱芸芸@zhuyyb | 编制
2306XRFTZL25A6S001 | 2024-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 否 | 2306XRFTZL25A3S001 | 回复 | S-RFT---1XN-01-25A6-25A3 | S | RFT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池的冷却和处理系统（RFT）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XCLMZL22D1B001 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王晓和@wangxhe | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 否 | 2306XCLMZL22D1B002 | 回复 | B-CLM-ZS-1BH-02-22D1-22D1 | B | CLM | ZS | 1BH | 02 | 22D1 | 22D1 | 关闭 | 设备闸门（CLM300ZS）设计任务书 | 2025-06-30 | 王鹏@wangpeng | 刘昕宇@liuxym | 编制
23060WHSZL22Q8C009 | 2024-11-14 |  | 23060WHSZL25D1C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 封昕@fengxin | N | 是 | 2024-11-28 | 2024-11-26 | 否 | 23060WHSZL25D1C002 | 回复 | C-WHS-MX-1GG-01-22Q8-25D1 | C | WHS | MX | 1GG | 01 | 22Q8 | 25D1 | 关闭 | WHS跨岛系统流程图 | 2024-08-30 | 焦迪@jiaodi | 封昕@fengxin | 编制
2306XMXZL25D4C029 | 2025-05-27 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2025-06-10 | 2025-06-04 | 否 | 2306XMXZL25D1C055 | 回复 | C-MX---1YG-04-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 04 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪控布置条件（控制室、电子设备间、电缆夹层等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23068WWCZL25A1S001 | 2025-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-04 | 否 | 23068WWCZL22C2S001 | 回复 | S-WWC---2FQ-01-25A1-22C2 | S | WWC | - | 2FQ | 01 | 25A1 | 22C2 | 关闭 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc | 编制
2306XFNPZL25A6S012 | 2024-11-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 否 | 2306XFNPZL25A4S001 | 回复 | S-FNP---1XS-01-25A6-25A4 | S | FNP | - | 1XS | 01 | 25A6 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）消防布置条件 | 9999-01-01 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
23061MXZL25C3C012 | 2024-09-26 |  | 23061MXZL25D3C003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张湉@zhangtian | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1TJ-01-25D3-25C3 | C | MX | - | 1TJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23069ZLDZL25A6B005 | 2024-12-05 |  | 23069ZLDZL21D3B005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | B-ZLD-PO-1GG-02-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GG | 02 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD非核级离心泵设计条件 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XVCLZL22B6S002 | 2024-12-11 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 吴楠@wunan | N | 是 | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 否 | 2306XVCLZL25A3S008 | 回复 | S---VCL-1XN-01-22B6-25A3 | S | - | VCL | 1XN | 01 | 22B6 | 25A3 | 关闭 | 主控室可居留评价计算中是否考虑设置应急双风口及是否考虑事故工况下（DBA、DEC）双取风口切换等信息 | 2025-06-30 | 张君南@zhangjna | 吴楠@wunan | 编制
23061WWCZL25A1S004 | 2024-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-14 | 否 | 23061WWCZL25A6S001 | 回复 | S-WWC-WND-1GG-01-25A1-25A6 | S | WWC | WND | 1GG | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供WWC系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及WWC流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2306XWCRZL25A2S001 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 是 | 2306XWCRZL22C2S001 | 回复 | S-WCR---2FQ-01-25A2-22C2 | S | WCR | - | 2FQ | 01 | 25A2 | 22C2 | 关闭 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga | 编制
23061MXZL25D1C074 | 2025-12-16 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-18 | 否 | 23061MXZL25C3C028 | 回复 | C-MX---1HJ-01-25D1-25C3 | C | MX | - | 1HJ | 01 | 25D1 | 25C3 | 关闭 | 主厂房化学房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306XRFTZL22C2S001 | 2025-07-04 |  | 2306XRFTZL25A6S012 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨志全@yangzq | N | 否 | [5 empty] | S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XVFLZL22Q7C001 | 2024-04-03 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 公用系统所-公用二室 | 张宏伟@zhanghw | N | 是 | 2024-04-17 | 2024-04-15 | 否 | 2306XVFLZL22Q8C001 | 回复 | C-VFL-WNC-1GG-01-22Q7-22Q8 | C | VFL | WNC | 1GG | 01 | 22Q7 | 22Q8 | 关闭 | 提供安全壳连续通风系统（VFL）冷冻水资料，含盘管负荷、流量、盘管代号、系统流程图。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2306XZKZL25A3S001 | 2025-09-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 公用系统所-公用一室 | 田登港@tiandg | Y | 是 | 2025-10-12 |  | 是 |  |  | S-ZK---1NN-01-25A3-22Q7 | S | ZK | - | 1NN | 01 | 25A3 | 22Q7 | 打开 | 2306G5018-空调机组技术规格书（系统可查最新版）数据表修改资料 | 4444-01-01 | 杜文学@duwxa | 田登港@tiandg | 编制
2306XPBZL22Q2S001 | 2025-01-07 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 电气设计所-电气四室 | 刘晓轻@liuxqb | N | 是 | 2025-01-21 | 2025-02-17 | 是 | 2306XPBZL22R4S001 | 回复 | S-PB-PB-1SD-01-22Q2-22R4 | S | PB | PB | 1SD | 01 | 22Q2 | 22R4 | 关闭 | 用电资料(工艺预提) | 2025-02-17 | 焦迪@jiaodi | 刘晓轻@liuxqb | 编制
2306YFWDZL22C7C005 | 2024-01-19 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李娜娜@linn | N | 是 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 否 | 2306YFWDZL25A4C003 | 回复 | C-FWD---2LT-1-22Q8-25A4 | C | FWD | - | 2LT | 1 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）流程图 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn | 编制
2306XSXZL25A1S003 | 2025-02-26 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2025-03-12 | 2025-02-28 | 否 | 2306XSXZL25E5S003 | 回复 | S-SX-NI-1BH-01-25A1-25E5 | S | SX | NI | 1BH | 01 | 25A1 | 25E5 | 关闭 | 提供SX厂房电梯设计任务书 | 2024-12-31 | 王延华@wangyhb | 刘勇兵@liuyb | 编制
23060MXZL25D1C008 | 2024-10-12 |  | 23060MXZL25A3C019 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-26 | 2024-10-25 | 否 | 23060MXZL25A3C024 | 传递 | C-MX---1NG-01-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 01 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 采暖用汽量及凝结水回收资料（凝结水量及回收方式） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XPCSZL25E5B001 | 2024-07-30 |  | 230612PCSZL22C1B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘智明@liuzma | Y | 否 | [5 empty] | B-PCS-BA-1GH-2-22C1-25E5 | B | PCS | BA | 1GH | 2 | 22C1 | 25E5 | 关闭 | 提供化学添加箱（PCS007BA）设计任务书 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 侯婷@houting | 编制 |  |  | 内部原因，未及时回复， 接口回复已完成。 |  | 2024-12-24 | 刘智明@liuzma
23061RCVZL22N2S001 | 2024-11-13 |  | 23061RCVZL22D1S001 | A | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王鹤萤@wanghyn | Y | 否 | [5 empty] | S-RCV-DE-2LX-02-22D1-22N2 | S | RCV | DE | 2LX | 02 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供阳床除盐器（RCV003DE）力学计算条件 | 2024-11-15 | 王鹏@wangpeng | 王晓和@wangxhe | 编制
2306YVFLZL22Q7C004 | 2024-03-06 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张宏伟@zhanghw | N | 是 | 2024-03-20 | 2024-03-11 | 否 | 2306YVFLZL25A6C001 | 回复 | C-VFL-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VFL | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VFL系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
2306XWCRZL25A6S001 | 2025-06-26 |  | 2306XWCRZL25A2S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | S-WCR---2FQ-02-25A2-25A6 | S | WCR | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga | 编制
2306YWNDZL22Q8C004 | 2024-03-08 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-03-22 | 2024-03-19 | 否 | 2306YWNDZL25B3C002 | 回复 | C-WND---2FQ-4-22Q8-25B3 | C | WND | - | 2FQ | 4 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)阀门清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XWCDZL25D1C001 | 2024-09-19 |  | 2306XWCDZL22Q8C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-公用二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-03 | 2024-10-18 | 是 | 23060WCDZL22Q8C006 | 回复 | C-MX-WCD-1GG-01-25D1-22Q8 | C | MX | WCD | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XMXZL25D1C003 | 2024-07-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 是 | 2306XMXZL25D2C002 | 回复 | C-MX---1GD-04-25D1-25D2 | C | MX | - | 1GD | 04 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 热机特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XWNCZL22Q8C011 | 2024-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-08-30 | 否 | 2306XWNCZL22C2C002 | 回复 | C-WNC---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WNC | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
23069QFZL25A3S001 | 2024-09-30 |  | 23069QFZL25B2S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-12 | 否 | 23069QFZL25B2S002 | 回复 | S-QF---1YN-01-25B2-25A3 | S | QF | - | 1YN | 01 | 25B2 | 25A3 | 关闭 | 提供QF厂房电缆散热量通风条件 | 2025-03-31 | 王延华@wangyhb | 张学朔@zhangxsc | 编制
2306XCAMZL25B2C001 | 2024-08-08 |  | 2306XCAMZL22Q7C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 公用系统所-公用一室 | 郭皓天@guoht | Y | 否 | [5 empty] | C-CAM---1GY-01-22Q7-25B2 | C | CAM | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 25B2 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）仪控任务书，流程图（含辐射监测内容） | 2024-09-30 | 杜文学@duwxa | 李百利@libl | 编制
23061CLMZL22P3S001 | 2024-12-23 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构一室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 董尘@dongchen | N | 是 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 是 | 23061CLMZL22D1S002 | 回复 | S-CLM-ZS-1JH-01-22P3-22D1 | S | CLM | ZS | 1JH | 01 | 22P3 | 22D1 | 关闭 | 提供设备闸门（CLM300ZS）事故工况（DBA和SA）下的区域位移和强迫位移资料 | 2025-02-10 | 王鹏@wangpeng | 董尘@dongchen | 编制
2306XCIZL25D4C015 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-工程经济所-安装室 | 高敏a@gaomina | N | 是 | 2025-07-04 | 2025-06-23 | 否 | 2306XCIZL25F2C002 | 回复 | C-CI-CI-1YG-01-25D4-25F2 | C | CI | CI | 1YG | 01 | 25D4 | 25F2 | 关闭 | 仪控设备材料清单 | 2025-11-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XNIZL22E3C001 | 2024-06-12 |  | 2306XNIZL22Q8C001 | A | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 公用系统所-公用二室 | 王梦月@wangmy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---1GY-01-22Q8-22E3 | C | NI | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供通风系统调节阀设备参数 | 2024-06-15 | 杜文学@duwxa | 顾欣@guxin | 编制
23061CIZL25D3C001 | 2024-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 否 | 23061CIZL25D1C010 | 回复 | C-CI-CI-1JG-01-25D3-25D1 | C | CI | CI | 1JG | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XCIZL25D1C004 | 2024-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 是 | 2306XCIZL22Q2C002 | 回复 | C-CI-WUC-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WUC | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061CIZL25D4C039 | 2025-12-08 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘焱@liuyanc | N | 是 | 2025-12-22 | 2025-12-12 | 否 | 23061CIZL25A3C008 | 回复 | C-CI---1YN-01-25D4-25A3 | C | CI | - | 1YN | 01 | 25D4 | 25A3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置、设备散热量及房间温湿度要求等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XMXZL25D4C005 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 吕忠芮@lvzr | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 是 | 2306XMXZL25D1C | 回复 | C-MX---1YH-03-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 03 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学系统仪控PID图（仪表相关内容） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23069QAQBZL25A1C003 | 2025-03-28 |  | 23069QAQBZL21D3C005 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 韩坤阁@l-hankga | Y | 否 | [5 empty] | C-QA/QB-GC-1GG-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | GC | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB的GC管沟信息 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23069NIZL22B2C003 | 2025-10-20 |  | 23069NIZL22A3C001 | B | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 总体所-概率安全分析室 | 刘佳泰@liujt | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---9XF-01-22A3-22B2 | C | NI | - | 9XF | 01 | 22A3 | 22B2 | 关闭 | 19.2.1从概率论分析角度，提供乏燃料贮存水池管道破口类事故的破口当量直径和破口位置 | 2025-09-30 | 于爱民@yuam | 贝俊娟@beijj | 编制
2306YWSSZL22Q8C002 | 2024-02-23 |  | 2306YWSSZL25A6C002 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2024-03-08 | 2024-03-07 | 否 | 2306YWSSZL25A6C003 | 回复 | C-WSS-NI-1GG-1-22Q8-25A6 | C | WSS | NI | 1GG | 1 | 22Q8 | 25A6 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)地坑泵参数 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh | 编制
2306YVAEZL25A6C001 | 2024-02-27 |  | 2306YVAEZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 公用系统所-公用一室 | 辛克@xinke | Y | 否 | [5 empty] | C-VAE-WHD-1GG-01-22Q7-25A6 | C | VAE | WHD | 1GG | 01 | 22Q7 | 25A6 | 关闭 | 提供VAE系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 韩金权@hanjq | 编制
23061CIZL25D1C018 | 2025-12-16 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2025-12-30 | 2025-12-22 | 否 | 23061CIZL25A3C009 | 回复 | C-CI---1HN-01-25D1-25A3 | C | CI | - | 1HN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 化水房间设备布置图、有害气体及可燃气体参数及通风空调要求 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
2306AMXZL25A3C001 | 2024-09-05 |  | 2306AMXZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 是 | 2306XMXZL25D1C026 | 传递 | C-MX---1GN-01-25D1-25A3 | C | MX | - | 1GN | 01 | 25D1 | 25A3 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制 |  |  | 汇总完各专业意见和布置情况完成布置综合后，统一升版接口。 |  | 2024-09-26 | 窦万升@douws
2306XRNSZL22D3B002 | 2025-07-21 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 曹捷铭@caojm | N | 是 | 2025-08-04 | 2025-07-28 | 否 | 2306XRNSZL22N2B002 | 回复 | B-RNS-RF-2LX-02-22D3-22N2 | B | RNS | RF | 2LX | 02 | 22D3 | 22N2 | 关闭 | 提供高温取样冷却器(RNS071-073RF)力学计算条件 | 2025-07-30 | 王鹏@wangpeng | 曹捷铭@caojm | 编制
2306XCAMZL25A3S001 | 2024-09-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 是 | 2306XCAMZL25E5S001 | 回复 | S-CAM-BZ-1GH-01-25A3-25E5 | S | CAM | BZ | 1GH | 01 | 25A3 | 25E5 | 关闭 | 提供核级非标管路附件CAM001/002BZ设计任务书 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制 |  |  | 因跨国庆长假，未及时回复。该接口已回复完成。 |  | 2024-12-24 | 肖占方@xiaozf
2306XWSCZL25A6S014 | 2024-10-18 |  | 2306XWSCZL25A6S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-WSC-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSC | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WSC系统与WSS系统相连管道参数 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XWGDZL25A2C001 | 2025-05-27 |  | 2306XWGDZL22Q8C004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 公用系统所-公用二室 | 刘泽平@liuzpa | Y | 否 | [5 empty] | C-WGD-GB-1GB-01-22Q8-25A2 | C | WGD | GB | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A2 | 关闭 | 厂用气体储存与分配系统（WGD）经GB沟的跨岛系统流程图 | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia | 编制
2306XVEEZL22R2C001 | 2024-04-17 |  | 2306XVEEZL22Q7C004 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VEE---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VEE | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供安全厂房机械设备区通风系统（VEE）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 温华@wenhua | 编制
23060WNDZL22Q8C001 | 2024-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 否 | 23060WNDZL22E3C001 | 回复 | C-WND---1GY-1-22Q8-22E3 | C | WND | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306XRSIZL25A2S003 | 2025-05-30 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 核设备所-设备结构分析室 | 张秋宁@zhangqn | N | 是 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 是 | 2306XRSIZL22D2S003 | 回复 | S-RSI-BA-1HB-01-25A2-22D2 | S | RSI | BA | 1HB | 01 | 25A2 | 22D2 | 关闭 | 提供安注箱（RSI001/002/003BA）人孔、接管等布置信息 | 9999-01-01 | 丁丹萍@dingdp | 桂秋媛@guiqy | 编制
23061ZGTZL22E3B001 | 2024-08-21 |  | 23061ZGTZL21D3B001 | B | 回复 | 同意 | 仪控设计所-仪控三室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 赵伟@l-zhaoweia | Y | 否 | [5 empty] | B-ZGT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZGT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2024-07-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2306XVCLZL25A6S002 | 2024-10-17 |  | 2306XVCLZL25A3S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VCL-FSP-1NS-01-25A3-25A6 | S | VCL | FSP | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 安全厂房（SX）活性炭装载量超过45kg/台的碘吸附器的类型、消防水量、设置房间及系统接口管径、流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 田登港@tiandg | 编制
23069ZLTZL25E5B001 | 2024-07-17 |  | 23069ZLTZL21D3B002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 刘智明@liuzma | N | 否 | [5 empty] | B-ZLT-ZE-1GH-01-21D3-25E5 | B | ZLT | ZE | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供ZLT001ZE设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制 | 2024-07-17 |  | 外部原因；新版压力容器设计人员名单下发时间； | 2024年7月17日已完成回复，对下游专业无影响。 | 2024-12-26 | 段保亮@duanbl
2306XZLTZL25A6S004 | 2024-10-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-18 | 否 | 2306XZLTZL25A6S008 | 回复 | S-ZLT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及ZLT流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XFSPZL25A6S003 | 2024-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-14 | 否 | 2306XFSPZL25A6S004 | 回复 | S-FSP-WSS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | WSS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FSP系统设备排水接口资料（排水设备的位号，位置以及排水管径、排水介质等） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XVEBZL25A3S004 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-22 | 否 | 2306XVEBZL25A6S003 | 回复 | S-VEB-WSC-1NX-01-25A3-25A6 | S | VEB | WSC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | VEB系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
23060GGZL25A4C003 | 2024-07-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-08-07 | 2024-08-20 | 是 | 23060GGZL25D2C006 | 回复 | C-GG---1SD-02-25A4-25D2 | C | GG | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道用电负荷控制联锁条件（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306YNIZL22P5C001 | 2024-01-31 |  | 2306YNIZL22B5C001 | A | 回复 | 同意 | 建筑结构所-结构三室 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 徐国祯@xugz | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1FJ-01-22B5-22P5 | C | NI | NI | 1FJ | 01 | 22B5 | 22P5 | 关闭 | 室外连续7天的平均最低温度和最高温度 | 2024-02-29 | 张君南@zhangjna | 耿小爽@gengxs | 编制
23068VRWZL25A3C004 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 仪控设计所-仪控三室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 是 | 23068VRWZL22E3C001 | 回复 | C-VRW---1GY-01-25A3-22E3 | C | VRW | - | 1GY | 01 | 25A3 | 22E3 | 关闭 | 提供核废物厂房通风系统（VRW）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan | 编制
2306XMXZL25D2C014 | 2025-06-20 |  | 2306XMXZL25D4C030 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 否 | 2306XMXZL25D4C031 | 回复 | C-MX---1YD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 仪控用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求）、电动阀门配电柜电源要求 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061MXZL25D2C048 | 2025-10-20 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 是 | 23061MXZL25D1C069 | 回复 | C-MX---1DG-04-25D2-25D1 | C | MX | - | 1DG | 04 | 25D2 | 25D1 | 关闭 | 主厂房电缆桥架布置及底层沟道布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23060CIZL25D2C002 | 2024-07-29 |  | 23060CIZL25A3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-CI---1ND-03-25A3-25D2 | C | CI | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 华龙继电器室暖通设备定位及接线位置、管道布置 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23060WDCZL25A6B004 | 2025-10-22 |  | 23060WDCZL22D3B004 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | B-WDC---1GG-02-22D3-25A6 | B | WDC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-12-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
2306YVESZL22Q7C001 | 2024-05-09 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用一室 | 仪控设计所-仪控三室 | 康健@kangjian | N | 是 | 2024-05-23 | 2024-05-15 | 否 | 2306YVESZL22E3C001 | 回复 | C-VES---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VES | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供电气厂房及安全厂房防排烟系统（VES）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 康健@kangjian | 编制
23060MXZL25D2C001 | 2024-07-17 |  | 23060MXZL25A3C001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1ND-04-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 04 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XRFTZL25A6S004 | 2024-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-14 | 否 | 2306XRFTZL25A6S006 | 回复 | S-RFT-WND-1GG-01-25A6-25A6 | S | RFT | WND | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供RFT系统所需除盐水用水点所在的位置（工艺房间）、用水要求（压力、流量、水质、用水频率）、除盐水用途及RFT流程图 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306XNIZL22R4C007 | 2025-08-06 |  | 2306XNIZL25D2C005 | E | 传递 |  | 电气设计所-电气四室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 郭翀@guochonga | N | 是 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | 否 | 2306XNIZL25D2C006 | 回复 | C-NI-CI-1DD-01-22R4-25D2 | C | NI | CI | 1DD | 01 | 22R4 | 25D2 | 关闭 | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 2024-10-30 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
2306XFNPZL25A6S002 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-14 | 否 | 2306XFNPZL25A6S004 | 回复 | S-FNP-CIS-1GG-01-25A6-25A6 | S | FNP | CIS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供FNP系统用水需求资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
23061CIZL25D2C035 | 2024-10-23 | 2024-10-15 | 23061CIZL22E5C003 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 仪控设计所-主控及信息监控系统设计室 | 蔡嘉炜@caijw | N | 是 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 是 | 23061CIZL22E5C004 | 回复 | C-CI-NI-1DY-01-25D2-22E5 | C | CI | NI | 1DY | 01 | 25D2 | 22E5 | 关闭 | 常规岛负责的需要安装于主控制室区域的电气设备间的设备资料，包括设备位号/设备功能描述/安全列/安装位置（房间）/重量/尺寸/安装方式/检修需求/散热量/噪声值/特殊需求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 蔡嘉炜@caijw | 编制
2306XFWDZL25A6S003 | 2025-10-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 否 | 2306XFWDZL22C2S002 | 回复 | S-FWD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | FWD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XNIZL21D3C002 | 2025-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-09-11 | 2025-09-22 | 是 | 2306XNIZL22C1C004 | 回复 | C-NI-NI-9XX-05-21D3-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 05 | 21D3 | 22C1 | 关闭 | 1.3.2三废系统代码及流程图一览表 | 2025-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23061MXZL25D2C018 | 2024-08-27 |  | 23061MXZL25D4C012 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-10 | 2024-09-09 | 否 | 23061MXZL25D4C026 | 传递 | C-MX---1YD-01-25D4-25D2 | C | MX | - | 1YD | 01 | 25D4 | 25D2 | 关闭 | 仪控用电负荷资料（按厂用电提资格式提供，可靠性要求含电源回路数及母线段要求）、电动阀门配电柜电源要求 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XZGTZL21D3B002 | 2024-05-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2024-06-07 | 2024-06-13 | 是 | 2306XZGTZL22D1B001 | 回复 | B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D1 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D1 | 关闭 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2306XNIZL21D1C001 | 2025-10-22 |  | 2306XNIZL22B4C001 | A | 回复 | 同意 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王珂@wangkec | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-ZST-9GG-01-22B4-21D1 | C | NI | ZST | 9GG | 01 | 22B4 | 21D1 | 关闭 | 提供11.4节浓缩液（ZLT）、废树脂活性炭（ZBR、ZLT、RCV、RFT和TTB）、废水过滤器芯（ZBR、ZLT、RCV、RFT和TTB）的现实源项和设计源项的活度浓度 | 2025-10-30 | 张君南@zhangjna | 常叶笛@changyd | 编制
2306XRFHZL22D4S011 | 2025-10-18 |  | 2306XRFHZL22D4S009 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周洋@zhouyanga | Y | 否 | [5 empty] | S-RFH-RFH-1HH-35-22D4-22D4 | S | RFH | RFH | 1HH | 35 | 22D4 | 22D4 | 关闭 | 容器装载井辅助桥设计任务书 | 2025-11-30 | 王鹏@wangpeng | 沈艳祥@shenyx | 编制
23061CIZL25D2C022 | 2024-08-22 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-05 | 2024-08-27 | 否 | 23061CIZL25D4C017 | 回复 | C-CI---1DY-01-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DY | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 电气低压配电室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YNIZL22B6C002 | 2024-06-05 |  | 2306YNIZL22C3C001 | A | 回复 | 同意 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 王梦溪@wangmxa | Y | 否 | [5 empty] | C-NI---1JF-1-22C3-22B6 | C | NI | - | 1JF | 1 | 22C3 | 22B6 | 关闭 | 反应堆厂房内壳的自由空间体积，环形空间的自由空间体积。 | 2024-05-31 | 刘亚光@liuyg | 彭立@pengli | 编制
23060GJGGZL25A3C002 | 2024-09-29 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 是 | 23060GJGGZL25D3C003 | 回复 | C-GJ、GG---1NJ-01-25A3-25D3 | C | GJ、GG | - | 1NJ | 01 | 25A3 | 25D3 | 关闭 | 1000kV GIL廊道、220kV电缆沟暖通资料，包括支墩、荷载等 | 2024-10-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
23069QAQBZL21D3C004 | 2025-02-08 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-02-22 | 2025-02-17 | 否 | 23069QAQBZL25A1C002 | 回复 | C-QA/QB-GC-1GG-01-21D3-25A1 | C | QA/QB | GC | 1GG | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供QA,QB的GC管沟信息 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XCSPZL22D1B001 | 2024-12-18 |  | 2306XCSPZL22C1B001 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 刘迎@liuyingc | N | 否 | [5 empty] | B-CSP-RF-1GH-01-22C1-22D1 | B | CSP | RF | 1GH | 01 | 22C1 | 22D1 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)设计任务书 | 2025-03-05 | 刘亚光@liuyg | 李杰b@lijieb | 编制
23060GGZL25D2C010 | 2024-09-12 |  | 23060GGZL25A3C004 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 否 | 23060GGZL25A3C005 | 传递 | C-GG---1ND-03-25A3-25D2 | C | GG | - | 1ND | 03 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | GIL廊道暖通设备布置、管道布置 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制 | 2025-01-26 |  | 上游专业资料限制，我方升版时间不足。 | 1月26号完成升版提资 | 2025-02-24 | 冯乾@fengqian
2306YVNAZL22C6C003 | 2024-01-25 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-数智技术室 | 仪控设计所-仪控三室 | 陈浩南@chenhn | N | 是 | 2024-02-08 | 2024-02-18 | 是 | 2306YVNAZL22E3C001 | 回复 | C-VNA---1GY-01-22Q7-22E3 | C | VNA | - | 1GY | 01 | 22Q7 | 22E3 | 关闭 | 提供核辅助厂房通风系统（VNA）仪控任务书,流程图 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 陈浩南@chenhn | 编制
2306XPCSZL25A6S011 | 2024-10-18 |  | 2306XPCSZL25A6S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | Y | 否 | [5 empty] | S-PCS-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | PCS | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供PCS系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XWESZL22Q2B004 | 2025-07-02 |  | 2306XWESZL25A6B003 | D | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-07-16 | 2025-07-04 | 否 | 2306XWESZL25A6B004 | 回复 | B-WES---1GG-01-22Q2-25A6 | B | WES | - | 1GG | 01 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供WES泵坑WSS地坑泵参数 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 张志柳@zhangzld | 编制
2306XVEEZL25A1S001 | 2024-10-22 |  | 2306XVEEZL25A3S002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 刘洋@liuyangg | Y | 否 | [5 empty] | S-VEE-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VEE | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VEE系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
230609TEZL25A3C001 | 2024-07-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 是 | 230609TEZL25D2C001 | 回复 | C-9TE---1ND-01-25A3-25D2 | C | 9TE | - | 1ND | 01 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | TE子项暖通用电负荷资料（含检修电源） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制 | 2024-07-22 |  | 电负荷提资表根据本项目进行适应性调整，提资表未及时调整好，导致接口延误。 |  | 2024-07-19 | 马佳祺@majq
23068VRWZL25A3C001 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 明艳@mingyan | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-02 | 否 | 23068VRWZL25A6C001 | 回复 | C-VRW-WHD-1GG-01-25A3-25A6 | C | VRW | WHD | 1GG | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VRW系统热水接口，提供由WHD供热水流量和热负荷等相关资料。 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 明艳@mingyan | 编制
2306XWNCZL25A1S008 | 2024-10-22 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘洋@liuyangg | N | 是 | 2024-11-05 | 2024-10-29 | 否 | 2306XWNCZL25A6S006 | 回复 | S-WNC---1GH-01-25A1-25A6 | S | WNC | - | 1GH | 01 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）离心泵数据表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XZBRZL25A6S006 | 2024-10-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-15 | 否 | 2306XZBRZL25A6S012 | 回复 | S-ZBR-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZBR | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）用设备冷却水要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
23061MXZL25D3C004 | 2024-10-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 否 | 23061MXZL25D1C054 | 回复 | C-MX---1JH-01-25D3-25D1 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25D3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制 |  |  | 与土建沟通确认A版意见后回复。 |  | 2024-11-04 | 窦万升@douws
23061GDGEZL25A4B001 | 2024-11-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 李宪祺@lixqd | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-06 | 否 | 23061GDGEZL25D3B001 | 回复 | B-GD/GE-MX-1SJ-1-25A4-25D3 | B | GD/GE | MX | 1SJ | 1 | 25A4 | 25D3 | 关闭 | 设计范围内循环水管沟布置图，包括管沟标高、内衬玻璃钢要求及设计压力、试验压力、真空压力、瞬态压力等等信息 | 9999-01-01 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
23069ZLTZL25E5S014 | 2025-09-15 |  | 23069ZLTZL21D3S011 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 肖占方@xiaozf | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2025-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061ZGTZL21D3B001 | 2024-08-08 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | 否 | 23061ZGTZL22E3B001 | 回复 | B-ZGT-BA-1GY-01-21D3-22E3 | B | ZGT | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2024-07-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2306xMXZL25D3C009 | 2025-10-24 |  | 2306xMXZL25D4C036 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马石岩@masy | N | 否 | [5 empty] | B-MX---1YJ-01-25D4-25D3 | B | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25D3 | 关闭 | 仪控房间布置及荷载资料 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061ZGTZL22D3B001 | 2024-08-14 |  | 23061ZGTZL21D3B001 | B | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王玉莹@wangyye | Y | 否 | [5 empty] | B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D3 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 关闭 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
23060WDCZL25A6B002 | 2025-07-17 |  | 23060WDCZL22D3B002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘朋飞@liupfa | N | 否 | [5 empty] | B-WDC---1GG-02-22D3-25A6 | B | WDC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-12-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
23061MXZL25D4C019 | 2024-08-20 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-09-03 | 2024-08-31 | 否 | 23061MXZL25D1C015 | 回复 | C-MX---1YH-01-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 01 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 常规岛化学区控制室布置图 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XZLTZL25A6S010 | 2024-10-21 |  | 2306XZLTZL25A6S005 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | ZLT | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XWHDZL25A6S002 | 2025-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-12 | 2025-07-04 | 否 | 2306XWHDZL22C2S001 | 回复 | S-WHD---2FQ-01-25A6-22C2 | S | WHD | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（WHD）阀门清单（核岛部分）（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306XFSPZL25A6S001 | 2024-10-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2024-10-23 | 2024-10-18 | 否 | 2306XFSPZL25A6S009 | 回复 | S-FSP-RVD-1GG-01-25A6-25A6 | S | FSP | RVD | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）消防排水资料 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XTFMZL25A6S005 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XTFMZL22C2S001 | 回复 | S-TFM---2FQ-01-25A6-22C2 | S | TFM | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XZBRZL22N2S012 | 2025-11-17 |  | 2306XZBRZL22D4S009 | B | 回复 | 同意 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 宿昊@suhao | Y | 否 | [5 empty] | S-ZBR-RF-2LX-04-22D4-22N2 | S | ZBR | RF | 2LX | 04 | 22D4 | 22N2 | 关闭 | 提供硼回收系统浓缩液冷却器(ZBR005/006RF)力学计算资料单 | 2025-07-25 | 王鹏@wangpeng | 王晨a@wangchena | 编制
2306XWSDZL25A6S002 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-19 | 否 | 2306XWSDZL25A6S006 | 回复 | S-WSD-RNS-1GG-01-25A6-25A6 | S | WSD | RNS | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）对核取样系统的要求 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XWHDZL25A6S005 | 2025-07-23 |  | 2306XWHDZL25A6S004 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WHD---1GH-01-25A6-25A6 | S | WHD | - | 1GH | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（核岛部分）（WHD)孔板清单 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306XWSDZL25D1C001 | 2025-07-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-08-13 | 2025-08-05 | 否 | 2306XWSDZL22C3C003 | 回复 | C-WSD---1GG-01-25D1-22C3 | C | WSD | - | 1GG | 01 | 25D1 | 22C3 | 关闭 | 提供辅助蒸汽用量要求（两台机组） | 2025-09-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25D4C014 | 2024-07-30 |  | 23061MXZL25D1C008 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1HT-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1HT | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 化学特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
23069TEZL25A3C002 | 2024-08-29 |  | 23069TEZL25C3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 冯乾@fengqian | Y | 否 | [5 empty] | C-9TE---1JN-01-25C3-25A3 | C | 9TE | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | TE子项建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-10-20 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23068WWCZL25A6S001 | 2025-07-02 |  | 23068WWCZL25A1S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-WWC---2FQ-02-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc | 编制
2306XRNSZL22D3B003 | 2025-10-28 |  | 2306XRNSZL22N2B004 | A | 回复 | 同意 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 核工程力学中心-设备力学室 | 曹捷铭@caojm | Y | 否 | [5 empty] | B-RNS-RF-2LX-01-22N2-22D3 | B | RNS | RF | 2LX | 01 | 22N2 | 22D3 | 关闭 | 提供高温取样冷却器(RNS001-004RF)力学计算结果 | 2025-11-14 | 兰天宝@lantb | 侯勝杰@housja | 编制
2306XREBZL25A3S001 | 2024-10-11 |  | 2306XREBZL25A6S001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵若愚@l-zhaory | Y | 否 | [5 empty] | S-REB---1XN-01-25A6-25A3 | S | REB | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
23061NIZL22C1C002 | 2025-10-30 |  | 23061NIZL22B7C002 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 张念喆@l-zhangnz | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-CHC-9DX-02-22B7-22C1 | C | NI | CHC | 9DX | 02 | 22B7 | 22C1 | 关闭 | 6.2.5.3 氢气计算和消氢效果评价 | 2025-10-30 | 张君南@zhangjna | 林盛盛@linss | 编制
23069ZLTZL25C2S003 | 2025-08-11 |  | 23069ZLTZL25E5S010 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 许文龙@xuwl | Y | 否 | [5 empty] | S-ZLT-BA-1HJ-04-25E5-25C2 | S | ZLT | BA | 1HJ | 04 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供Q102/Q108房间地面排水接收槽（ZLT003/004/005BA）地脚螺栓信息，请反馈埋深计算结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 李阳e@liyange | 编制
2306XZSTZL25C1S002 | 2025-08-11 |  | 2306XZSTZL25E5S006 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 张行@zhanghanga | Y | 否 | [5 empty] | S-ZST-BA-1HJ-03-25E5-25C1 | S | ZST | BA | 1HJ | 03 | 25E5 | 25C1 | 关闭 | 提供N519房间废树脂贮槽(ZST003BA)地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2025-08-30 | 王鹏@wangpeng | 张进学@zhangjxc | 编制
23061MXZL25C3C006 | 2024-09-20 |  | 2306XMXZL25D4C009 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张湉@zhangtian | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YJ-01-25D4-25C3 | C | MX | - | 1YJ | 01 | 25D4 | 25C3 | 关闭 | 主厂房仪控房间布置图 用房条件 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306YVFLZL22R2C001 | 2024-04-22 |  | 2306YVFLZL22Q7C002 | A | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 公用系统所-公用一室 | 姜奕舒@jiangysa | Y | 否 | [5 empty] | C-VFL---1GD-01-22Q7-22R2 | C | VFL | - | 1GD | 01 | 22Q7 | 22R2 | 关闭 | 提供核燃料厂房通风系统（VFL）用电资料 | 2024-04-30 | 杜文学@duwxa | 张宏伟@zhanghw | 编制
23061MXZL25D2C020 | 2024-09-09 |  | 23061MXZL25C3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JD-02-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XCIZL25D1C016 | 2024-11-08 |  | 2306XCIZL25D4C010 | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-11-22 | 2024-11-21 | 否 | 2306XCIZL25D4C011 | 回复 | C-CI---1GY-02-25D1-25D4 | C | CI | - | 1GY | 02 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 工艺系统相关系统运行说明、仪控任务书、热力系统图（对重要或复杂的控制要求可另附附件说明） | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制 | 2024-11-08 |  | TG相关问题需要与动力厂落实 |  | 2024-11-04 | 刘焱@liuyanc
23060MXZL25A3C030 | 2025-01-06 |  |  | F | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 否 | 23060MXZL25D1C018 | 回复 | C-MX---1NG-03-25A3-25D1 | C | MX | - | 1NG | 03 | 25A3 | 25D1 | 关闭 | 主厂房各层为满足通风要求需开洞尺寸 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XPBZL22P7S012 | 2025-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 电气设计所-电气四室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 否 | 2306XPBZL22R4S003 | 回复 | S-PB-PB-1JD-02-22P7-22R4 | S | PB | PB | 1JD | 02 | 22P7 | 22R4 | 关闭 | 结构专业给电气专业提模板图(初版） | 2025-04-30 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
2306XCIZL22Q2C008 | 2025-07-23 |  | 2306XCIZL25D1C022 | D | 回复 | 有意见 | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 朱紫璇@zhuzx | N | 是 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 否 | 2306XCIZL25D1C023 | 传递 | C-CI-WCW-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XMXZL25D4C010 | 2024-09-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 宋欢@songhuan | N | 是 | 2024-10-03 | 2024-09-20 | 否 | 2306XMXZL25D1C023 | 回复 | C-MX---1YH-02-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YH | 02 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪表安装要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
230699TEZL25D2C007 | 2024-08-27 |  | 230699TEZL25A4C006 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-09-10 | 2024-08-29 | 否 | 230699TEZL25A4C007 | 传递 | C-9TE---1SD-02-25A4-25D2 | C | 9TE | - | 1SD | 02 | 25A4 | 25D2 | 关闭 | TE子项水工用电设备运行方式及联锁关系、控制要求、消防系统电控要求 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张娅@zhangya | 编制
2306XRVDZL25E5B004 | 2024-07-15 |  | 2306YRVDZL22E2B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 仪控设计所-仪控二室 | 董朝盼@dongcp | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1YH-01-22E2-25E5 | B | RVD | BA | 1YH | 01 | 22E2 | 25E5 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱(RVD001BA)仪表接口 | 2024-08-10 | 崔明路@cuiml | 阎子涵@l-yanzh | 编制
2306XNIZL22C2C003 | 2025-10-21 |  | 2306XNIZL22R4C010 | A | 回复 | 同意 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 电气设计所-电气四室 | 冯鹤云@fenghy | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-9GH-01-22R4-22C2 | C | NI | NI | 9GH | 01 | 22R4 | 22C2 | 关闭 | 3.11 机械和电气设备的环境设计 | 2025-10-15 | 路进军@lujj | 郭翀@guochonga | 编制
23060MXZL25A3C001 | 2024-07-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 冯乾@fengqian | N | 是 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 是 | 23060MXZL25D2C001 | 回复 | C-MX---1ND-04-25A3-25D2 | C | MX | - | 1ND | 04 | 25A3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 冯乾@fengqian | 编制
2306XVNAZL25A3S007 | 2024-10-31 |  | 2306XVNAZL25A1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张朋勇@zhangpy | N | 是 | 2024-11-14 | 2024-11-07 | 否 | 2306XVNAZL25A1S002 | 回复 | S-VNA-WNC-1NX-01-25A3-25A1 | S | VNA | WNC | 1NX | 01 | 25A3 | 25A1 | 关闭 | VNA系统冷冻水接口（含设备代号，冷负荷，冷冻水供水流量，运行工况及相关系统流程图） | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 张朋勇@zhangpy | 编制
2306XWCCZL25A6S004 | 2024-10-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | N | 是 | 2024-10-27 | 2024-10-15 | 否 | 2306XWCCZL25A6S007 | 回复 | S-WCC-FWD-1GS-01-25A6-25A6 | S | WCC | FWD | 1GS | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供WCC系统消防用水需求（用水工况、接口流量、压力、管径等）及流程图接口位置 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘朋飞@liupfa | 编制
2306XPCSZL25E5B002 | 2024-08-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 米海霞@mihx | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 否 | 2306XPCSZL25C1B001 | 回复 | B-PCS-BA-1HJ-01-25E5-25C2 | B | PCS | BA | 1HJ | 01 | 25E5 | 25C2 | 关闭 | 提供PCS系统电加热箱(PCS008BA )地脚螺栓信息，请反馈埋深校核结果 | 2024-12-31 | 郭建伟@guojw | 宋长飞@songcf | 编制
2306XRVDZL25E5B012 | 2025-07-21 |  | 2306XRVDZL25A6B001 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘智明@liuzma | Y | 否 | [5 empty] | B-RVD-BA-1GH-01-25A6-25E5 | B | RVD | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供工艺疏水箱(RVD003BA)设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XFADZL22R2C006 | 2025-07-01 |  | 2306XFADZL22R5C007 | F | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气二室 | 电气设计所-通信一室 | 李阳@liyanga | Y | 否 | [5 empty] | C-FAD---1GD-1-22R5-22R2 | C | FAD | - | 1GD | 1 | 22R5 | 22R2 | 关闭 | 核岛FAD系统设备用电条件 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 张琳娜d@zhanglnd | 编制
2306XWCDZL22Q8C001 | 2024-08-30 |  | 2306XMXZL25D1C012 | A | 回复 | 有意见 | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 是 | 2306XWCDZL25D1C001 | 传递 | C-MX-WCD-1GG-01-25D1-22Q8 | C | MX | WCD | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q8 | 关闭 | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XRCVZL25A6S002 | 2024-10-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2024-10-25 | 2024-10-17 | 否 | 2306XRCVZL25A6S011 | 回复 | S-RCV-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RCV | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 化学和容积控制系统（RCV）所需设备冷却水条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
2306XCSPZL22N2B001 | 2025-07-31 |  | 2306XCSPZL22D1B003 | A | 回复 | 有意见 | 核工程力学中心-设备力学室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 宿昊@suhao | N | 是 | 2025-08-14 | 2025-08-04 | 否 | 2306XCSPZL22D1B004 | 传递 | B-CSP-RF-2LX-01-22D1-22N2 | B | CSP | RF | 2LX | 01 | 22D1 | 22N2 | 关闭 | 提供安全壳喷淋热交换器(CSP001/002RF)力学计算条件 | 2025-07-30 | 王鹏@wangpeng | 刘迎@liuyingc | 编制
2306YRFZL25A6S006 | 2024-11-14 |  | 2306YRFZL22D1S002 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 于婷@yuting | Y | 否 | [5 empty] | S-RF-RHR-1GH-01-22D1-25A6 | S | RF | RHR | 1GH | 01 | 22D1 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出热交换器换热系数（清洁状态和污垢状态）、总换热面积，并提供换热器在不同管侧入口温度（50至180℃）和不同管侧流量（50m3/h至1000m3/h）下的换热功率 | 2025-04-15 | 王鹏@wangpeng | 刘迎@liuyingc | 编制
2306XZLTZL25A6S001 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-11 | 否 | 2306XZLTZL25A3S001 | 回复 | S-ZLT---1XN-01-25A6-25A3 | S | ZLT | - | 1XN | 01 | 25A6 | 25A3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）通风条件 | 2025-03-31 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XNIZL22Q8C003 | 2025-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-安全系统室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2025-09-12 | 2025-09-24 | 是 | 2306XCILZL22C1C004 | 回复 | C-NI-NI-9XX-04-22Q8-22C1 | C | NI | NI | 9XX | 04 | 22Q8 | 22C1 | 关闭 | 6.2.4公用二室给排水相关安全壳隔离阀信息列表内容确认 | 2025-09-30 | 焦迪@jiaodi | 柏慧@baihui | 编制
2306XRNSZL25E5B005 | 2025-07-17 |  | 2306XRNSZL22C4B004 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 | 张进学@zhangjxc | Y | 否 | [5 empty] | B-RNS-ED-1GH-01-22C4-25E5 | B | RNS | ED | 1GH | 01 | 22C4 | 25E5 | 关闭 | 提供RNS系统液体通风柜、气体通风柜（RNS001ED、RNS002ED）设计任务书 | 2025-02-28 | 刘亚光@liuyg | 黄小云b@huangxyb | 编制
2306XRNSZL25A6S013 | 2024-10-18 |  | 2306XRNSZL25A6S007 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | Y | 否 | [5 empty] | S-RNS-WCC-1GG-01-25A6-25A6 | S | RNS | WCC | 1GG | 01 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）所需设备冷却水条件 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23061MXZL25D1C021 | 2024-09-11 |  | 23061MXZL25D1C011 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 否 | 23061MXZL25D1C032 | 传递 | C-MX---1HG-03-25D1-25D1 | C | MX | - | 1HG | 03 | 25D1 | 25D1 | 打开 | 主厂房C排柱外侧化水厂房布置信息（含精处理、取样间、加药间等） | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 孟泓杉@menghs | 编制
230601MXZL25D3S001 | 2024-08-27 |  | 230601MXZL25C3S001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 是 | 23061MXZL25C3C004 | 传递 | B-MX---1ZJ-1-25C3-25D3 | B | MX | - | 1ZJ | 1 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | 总平面布置图，包括厂坪标高、主厂房平面定位坐标、指北针及室外管沟布置等 | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 杨园园@yangyyc | 编制
2306XVCFZL25A6S001 | 2024-10-15 |  | 2306XVCFZL25A3S003 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 郭晨楠@guocn | Y | 否 | [5 empty] | S-VCF---1NS-01-25A3-25A6 | S | VCF | - | 1NS | 01 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供VCF系统防火边界信息表 | 2025-04-15 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2306XWCWZL25D1C006 | 2024-09-11 |  | 2306XWCWZL22Q2C004 | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 否 | 2306XWCWZL22Q2C013 | 回复 | C-WCW---1GG-03-25D1-22Q2 | C | WCW | - | 1GG | 03 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 提供常规岛院负责部分的循环水（WCW）系统流程图 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061PRZL25B1S001 | 2024-09-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 苑若彤@yuanrt | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 否 | 23061PRZL25A3S001 | 回复 | S-PR---1DN-01-25B1-25A3 | S | PR | - | 1DN | 01 | 25B1 | 25A3 | 关闭 | 提供PR厂房电气设备间(设备、电缆、照明）通风条件 | 2025-03-31 | 苏永涛@suyt | 苑若彤@yuanrt | 编制
2306XFWDZL25A6S003 | 2025-10-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-19 | 否 | 2306XFWDZL25A6S004 | 回复 | S-FWD---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FWD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
23069ZLTZL21D3B012 | 2025-09-29 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 是 | 23069ZLTZL22D3B003 | 回复 | B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XFNPZL25A6S013 | 2025-06-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-06-26 | 2025-06-19 | 否 | 2306XFNPZL25A6S014 | 回复 | S-FNP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306YFWDZL22Q8C001 | 2024-03-13 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李娜娜@linn | N | 是 | 2024-03-27 | 2024-03-25 | 否 | 2306YFWDZL25A4C004 | 回复 | C-FWD---2FQ-1-22Q8-25A4 | C | FWD | - | 2FQ | 1 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn | 编制
2306XWAIZL25A2S003 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | 否 | 2306XWAIZL25A6S001 | 回复 | S-WAI---2FQ-02-25A2-25A6 | S | WAI | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供仪用压缩空气分配系统（WAI）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 赵银亮@zhaoylb | 编制
2306YWODZL22Q8C002 | 2024-02-23 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-03-08 | 2024-03-06 | 否 | 2306YWODZL22E3C001 | 回复 | C-WOD---1GY-01-22Q8-22E3 | C | WOD | - | 1GY | 01 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)仪控任务书和流程图。 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制
23061CIZL25D2C003 | 2024-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 否 | 23061CIZL25D4C004 | 回复 | C-CI---1DT-01-25D2-25D4 | C | CI | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | 华龙继电器室布置图 | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
2306YWAPZL22C7C004 | 2024-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2024-02-09 | 2024-01-30 | 否 | 2306YWAPZL25A1C001 | 回复 | C-WAP---1XB-01-22Q8-25A1 | C | WAP | - | 1XB | 01 | 22Q8 | 25A1 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）布置资料。 | 2024-02-26 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
2306XTTVZL25A1S001 | 2025-07-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李晓萌@lixmj | N | 是 | 2025-07-24 | 2025-07-17 | 否 | 2306XTTVZL25A6S001 | 回复 | S-TTV---2FQ-02-25A1-25A6 | S | TTV | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供凝汽器真空系统手册（核岛部分）(TTV)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李晓萌@lixmj | 编制
2306YFWDZL22C7C003 | 2024-01-15 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 李娜娜@linn | N | 是 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 否 | 2306YFWDZL25A4C001 | 回复 | C-FWD---2FQ-1-22Q8-25A4 | C | FWD | - | 2FQ | 1 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 李娜娜@linn | 编制
2306XFDPZL25A6S007 | 2025-10-15 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-10-29 | 2025-10-19 | 否 | 2306XFDPZL25A6S008 | 回复 | S-FDP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
23069ZLTZL21D3S001 | 2024-06-25 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-09 | 2024-07-06 | 否 | 23069ZLTZL25B3S001 | 回复 | S-ZLT---1GY-04-25A6-25B3 | S | ZLT | - | 1GY | 04 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供加热器和蒸发器（ZLT001RE/001EV）设计任务书 | 2024-09-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XFWPZL25A6S009 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 否 | 2306XFWPZL25A6S010 | 回复 | S-FWP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FWP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XVCFZL25A3S004 | 2025-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王子帆@l-wangzf | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-02 | 否 | 2306XVCFZL25A6S003 | 回复 | S-VCF---2FQ-02-25A3-25A6 | S | VCF | - | 2FQ | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供电缆层通风系统（VCF）系统阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王子帆@l-wangzf | 编制
2306XTFAZL25A6S014 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-28 | 否 | 2306XTFAZL25A6S015 | 回复 | S-TFA---2FQ-02-25A6-25A6 | S | TFA | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助给水系统（TFA）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XRVDZL25A6S017 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-04 | 否 | 2306XRVDZL25A6S018 | 回复 | S-RVD---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RVD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛疏水排气系统（RVD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XWESZL22Q2S002 | 2025-07-11 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-07-25 | 2025-07-17 | 否 | 2306XWESZL25A6S002 | 回复 | S-WES---2FQ-02-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 02 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
2306XMXZL25D1C052 | 2025-05-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-06-02 | 2025-05-29 | 否 | 2306XMXZL25A2C001 | 回复 | C-MX-GB-1GB-01-25D1-25A2 | C | MX | GB | 1GB | 01 | 25D1 | 25A2 | 关闭 | 提供常规岛厂房与GB接口资料（包括接口沟道断面、桥架层数需求、管道布置、管材等信息） | 2025-05-29 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XFDPZL25A6S005 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-04 | 否 | 2306XFDPZL25A6S006 | 回复 | S-FDP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FDP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供柴油发电机厂房消防系统（FDP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张子杰@zhangzje | 编制
23061MXZL25D3C004 | 2024-10-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 否 | 23061MXZL25A3C005 | 回复 | C-MX---1JN-01-25D3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061MXZL25D3C006 | 2025-11-03 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-07 | 否 | 23061MXZL25A3C009 | 回复 | C-MX---1JN-01-25D3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XZSTZL25A6S017 | 2025-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-16 | 否 | 2306XZSTZL22D3S005 | 回复 | S-ZST-BA-1GH-01-25A6-22D3 | S | ZST | BA | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供浓缩液接收槽ZST001BA设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XPBZL22S2S002 | 2025-05-28 |  | 2306XPBZL22P7S009 | A | 回复 | 同意 | 总图地质所-总图规划二室 | 建筑结构所-结构五室 | 刘聪@liuconga | Y | 否 | [5 empty] | S-PB-PB-1JZ-02-22P7-22S2 | S | PB | PB | 1JZ | 02 | 22P7 | 22S2 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图(升版） | 2025-04-30 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制 | 2025-05-27 |  |  |  | 2025-05-27 | 刘聪@liuconga
2306XWNCZL22Q8C004 | 2024-07-25 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-08-08 | 2024-08-02 | 否 | 2306XWNCZL25A2C001 | 回复 | C-WNC---2LT-01-22Q8-25A2 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 关闭 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2306XZLTZL25A6S015 | 2025-07-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-08-07 | 2025-07-28 | 否 | 2306XZLTZL25B3S001 | 回复 | S-ZLT-BA-1GY-01-25A6-25B3 | S | ZLT | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）浓缩液槽设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306YWAPZL22C7C003 | 2024-01-26 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2024-02-09 | 2024-03-12 | 是 | 2306YWAPZL22C2C001 | 回复 | C-WAP---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WAP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单。 | 2024-02-26 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
2306XZBRZL25A6S004 | 2024-09-29 |  | 2306XZBRZL22D1S001 | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-堆本体与非标设备室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-10-11 | 否 | 2306XZBRZL22D1S003 | 回复 | S-ZBR-BA-1GH-02-25A6-22D1 | S | ZBR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 22D1 | 关闭 | 提供WSD冷凝水平衡槽ZBR011BA设计任务书 | 2025-03-25 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XPBZL22P7S009 | 2025-04-16 |  |  | A | 传递 |  | 建筑结构所-结构五室 | 总图地质所-总图规划二室 | 李文玲@liwl | N | 是 | 2025-04-30 | 2025-05-28 | 是 | 2306XPBZL22S2S002 | 回复 | S-PB-PB-1JZ-02-22P7-22S2 | S | PB | PB | 1JZ | 02 | 22P7 | 22S2 | 关闭 | 结构专业给总图专业提模板图(升版） | 2025-04-30 | 武燕京@wuyj | 李文玲@liwl | 编制
2306XCFEZL25A6S005 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-28 | 否 | 2306XCFEZL25A6S006 | 回复 | S-CFE---2FQ-02-25A6-25A6 | S | CFE | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳过滤排放系统（CFE）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XWCDZL25A6S001 | 2025-06-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-16 | 否 | 2306XWCDZL25A6S002 | 回复 | S-WCD---2FQ-02-25A6-25A6 | S | WCD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统（WCD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2306XWCRZL25A2S001 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | 否 | 2306XWCRZL25A6S001 | 回复 | S-WCR---2FQ-02-25A2-25A6 | S | WCR | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga | 编制
2306YWODZL22C7C002 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-02-13 | 2024-02-06 | 否 | 2306YWODZL25A4C001 | 回复 | C-WOD---1GG-01-22Q8-25A4 | C | WOD | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)流程图，管道清单和阀门清单。 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XNIZL22R4C006 | 2025-08-05 |  | 2306XNIZL22R5C001 | C | 回复 | 同意 | 电气设计所-电气四室 | 电气设计所-通信一室 | 梁亮@liangliang | Y | 否 | [5 empty] | C-NI-NI-1DD-1-22R5-22R4 | C | NI | NI | 1DD | 1 | 22R5 | 22R4 | 关闭 | 核岛通信专业各个系统（LSC/LSW/LTV/FAD）的电缆清单 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 邓璟琨@dengjk | 编制
2306XPCSZL25A6S013 | 2025-06-17 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | 否 | 2306XPCSZL25A6S014 | 回复 | S-PCS---2FQ-02-25A6-25A6 | S | PCS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供非能动安全壳热量导出系统（PCS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
23061MXZL25D3C003 | 2024-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-29 | 否 | 23061MXZL25A3C002 | 回复 | C-MX---1JN-01-25D3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XEMPQZL25A1S001 | 2025-07-02 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2025-07-16 | 2025-07-07 | 否 | 2306XEMPQZL25A6S001 | 回复 | S-EMP/Q---2FQ-02-25A1-25A6 | S | EMP/Q | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供10kV交流应急电源系统（EMP/Q）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘勇兵@liuyb | 编制
2306XWESZL22Q2S003 | 2025-09-25 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-10-09 | 2025-09-29 | 否 | 2306XWESZL25A6S003 | 回复 | S-WES---2FQ-02-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 02 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
23069ZLTZL21D3S008 | 2025-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-08 | 否 | 23069ZLTZL25E5S012 | 回复 | S-ZLT-BA-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2025-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23060WDCZL22D3B001 | 2025-06-20 |  |  | A | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-07-04 | 2025-06-28 | 否 | 23060WDCZL25A6B001 | 回复 | B-WDC---1GG-02-22D3-25A6 | B | WDC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-12-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
23061MXZL25C3C009 | 2024-09-26 |  | 23061MXZL25A3C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-30 | 否 | 23061MXZL25D1C042 | 回复 | C-MX---1JH-01-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 打开 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 作废
2306XCIZL25D1C022 | 2025-07-07 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 是 | 2306XCIZL22Q2C008 | 回复 | C-CI-WCW-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XTSAZL25A6S001 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-16 | 否 | 2306XTSAZL25A6S002 | 回复 | S-TSA---2FQ-02-25A6-25A6 | S | TSA | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供汽机旁路系统-A（TSA）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
23061CIZL25D3C002 | 2024-10-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-11-04 | 2024-10-26 | 否 | 23061CIZL25A4C024 | 回复 | C-CI-CI-1JS-01-25D3-25A4 | C | CI | CI | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061MXZL25D1C016 | 2024-09-03 |  | 23061MXZL25D4C017 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1YG-05-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 05 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪表安装要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XWODZL25A4S001 | 2025-02-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-02-21 | 2025-02-11 | 否 | 2306XWODZL25A4S003 | 回复 | S-WOD---1GB-01-25A4-25A4 | S | WOD | - | 1GB | 01 | 25A4 | 25A4 | 关闭 | 提供WOD非放含油消防排水资料及地坑设置条件 | 2025-08-31 | 李丕陆@lipla | 王亚辉@wangyhj | 编制
23061MXZL25D1C003 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | Y | 是 | 2024-07-11 |  | 是 |  |  | C-MX---1GT-02-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GT | 02 | 25D1 | 25D4 | 打开 | 特殊环境要求，如防爆等级、防腐等级、可燃/有毒气动探测种类、报警值等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 作废
23060WQXZL25A1S001 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-04 | 否 | 23060WQXZL25A6S001 | 回复 | S-WQX---2FQ-02-25A1-25A6 | S | WQX | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供热洗衣房系统（WQX）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
23069ZLDZL21D3C001 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 否 | 23069ZLDZL25A1C002 | 回复 | C-ZLD---2LT-01-21D3-25A1 | C | ZLD | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供核岛废液排放系统（ZLD）流程图 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XRFTZL25A6S016 | 2025-07-28 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-08-11 | 2025-08-04 | 否 | 2306XRFTZL22C2S002 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
23069TEZL25D2C008 | 2024-12-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-01-03 | 2024-12-26 | 否 | 23069TEZL25C3C004 | 回复 | C-9TE---1DJ-01-25D2-25C3 | C | 9TE | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 关闭 | TE子项布置图 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23063NIZL22B4S002 | 2024-11-07 |  | 23063NIZL25A3S002 | B | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵秋娟@zhaoqja | N | 是 | 2024-11-21 | 2024-11-11 | 否 | 2306XNIZL25A6S004 | 回复 | S-NI---1YN-01-22B4-25A6 | S | NI | - | 1YN | 01 | 22B4 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-04-15 | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja | 编制
2306XZBRZL21D3B008 | 2024-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 是 | 2306XZBRZL22D4B001 | 回复 | B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XCHCZL22B2S001 | 2024-12-13 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 周蓝宇@zhoulya | N | 是 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 否 | 2306XCHCZL25A6S003 | 回复 | S-CHC---1DG-01-22B2-25A6 | S | CHC | - | 1DG | 01 | 22B2 | 25A6 | 关闭 | 提供设计基准事故后安全壳大气环境条件曲线（温度、压力、湿度） | 2025-06-30 | 张君南@zhangjna | 周蓝宇@zhoulya | 编制
23069ZLTZL21D3S009 | 2025-08-05 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-07 | 否 | 23069ZLTZL25E5S011 | 回复 | S-ZLT-BA-1GH-02-21D3-25E5 | S | ZLT | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供监测槽（ZLT009/010/012BA）设计任务书 | 2025-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XZGTZL25A6S012 | 2025-07-01 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-07-15 | 2025-07-07 | 否 | 2306XZGTZL25A6S013 | 回复 | S-ZGT---2FQ-02-25A6-25A6 | S | ZGT | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废气处理系统（ZGT）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XTTBZL22C3C001 | 2025-05-20 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 张蕊b@zhangruib | N | 是 | 2025-06-03 | 2025-05-29 | 否 | 2306XTTBZL25A2C001 | 回复 | C-TTB-GB-2LT-01-22C3-25A2 | C | TTB | GB | 2LT | 01 | 22C3 | 25A2 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统流程图（厂区部分） | 2025-05-29 | 刘亚光@liuyg | 张蕊b@zhangruib | 编制
2306XCIZL25D1C021 | 2025-06-04 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2025-06-18 | 2025-06-13 | 否 | 2306XCIZL22Q2C007 | 回复 | C-CI-WCW-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23069WQBZL25A6B004 | 2024-08-01 |  | 23069WQBZL21D3B003 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | B-WQB-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23061MXZL25C3C015 | 2024-10-14 |  | 23061MXZL25D1C042 | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 否 | 23061MXZL25D1C050 | 回复 | C-MX---1JH-01-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 打开 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 作废
23061MXZL25D4C017 | 2024-08-13 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 宋欢@songhuan | N | 是 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 是 | 23061MXZL25D1C016 | 回复 | C-MX---1YG-05-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 05 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪表安装要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制 |  |  | 核实是否按照AT文件提要求，明确后回复接口 |  | 2024-09-26 | 窦万升@douws
2306XCISZL25A6S008 | 2025-10-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-11-02 | 2025-10-23 | 否 | 2306XCISZL25A6S009 | 回复 | S-CIS---2FQ-02-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
2306XWCCZL25A6S012 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 否 | 2306XWCCZL25A6S015 | 回复 | S-WCC---2FQ-02-25A6-25A6 | S | WCC | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供设备冷却水系统（WCC）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
2306XRVDZL25A6B001 | 2025-07-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 否 | 2306XRVDZL25B2B004 | 回复 | B-RVD-BA-1GY-01-25A6-25B2 | B | RVD | BA | 1GY | 01 | 25A6 | 25B2 | 关闭 | 提供工艺疏水箱(RVD003BA)设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
23061CIZL25D3C001 | 2024-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-27 | 否 | 23061CIZL25A4C022 | 回复 | C-CI-CI-1JS-01-25D3-25A4 | C | CI | CI | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23069ZLTZL21D3S011 | 2025-09-08 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2025-09-22 | 2025-09-15 | 否 | 23069ZLTZL25E5S014 | 回复 | S-ZLT-BA-1GH-01-21D3-25E5 | S | ZLT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 25E5 | 关闭 | 提供化学排水接收槽(ZLT006/007/008BA)设计任务书 | 2025-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306YMXZL25D4C001 | 2025-11-06 |  | 2306YMXZL25D1C001 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 王贝@wangbei | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1GY-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25D3C005 | 2024-12-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-01-10 | 2024-12-31 | 否 | 23061MXZL25A3C006 | 回复 | C-MX---1JN-01-25D3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25D3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306YFWPZL22C7C004 | 2024-01-17 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 电气设计所-电气二室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-01-31 | 2024-04-22 | 是 | 2306YFWPZL22R2C001 | 回复 | C-FWP---1GD-1-22Q8-22R2 | C | FWP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统(FWP)用电资料 | 2024-03-17 | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XZBRZL21D3B010 | 2025-05-29 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 是 | 2306XZBRZL22E3B003 | 回复 | B-ZBR-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-08-31 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306xFDPZL22C7C001 | 2024-01-31 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 仪控设计所-仪控三室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 是 | 2306xFDPZL22E3C001 | 回复 | C-FDP---1GY-1-22Q8-22E3 | C | FDP | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 22E3 | 关闭 | 柴油发电机厂房消防系统（FDP）仪控任务书,流程图 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh | 编制
2306XZBRZL21D3B011 | 2025-09-17 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | 否 | 2306XZBRZL22E3B004 | 回复 | B-ZBR-BA-1GY-03-21D3-22E3 | B | ZBR | BA | 1GY | 03 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供浓缩液监测槽(ZBR007/016BA)设计任务书 | 2025-08-31 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306YMXZL25D1C001 | 2025-10-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 是 | 2306YMXZL25D2C001 | 回复 | C-MX---1GD-03-25D1-25D2 | C | MX | - | 1GD | 03 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XZGTZL21D3B001 | 2024-05-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2024-06-07 | 2024-05-31 | 否 | 2306XZGTZL22D3B001 | 回复 | B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D3 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 关闭 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2306XWESZL22Q2S001 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-水工工艺二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 曹冉冉@caorr | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-04 | 否 | 2306XWESZL25A6S001 | 回复 | S-WES---2FQ-02-22Q2-25A6 | S | WES | - | 2FQ | 02 | 22Q2 | 25A6 | 关闭 | 提供重要厂用水系统（WES）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 焦迪@jiaodi | 曹冉冉@caorr | 编制
23069WQBZL21D3C001 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 否 | 23069WQBZL25A1C002 | 回复 | C-WQB---2LT-01-21D3-25A1 | C | WQB | - | 2LT | 01 | 21D3 | 25A1 | 关闭 | 提供常规岛废液排放系统（WQB）流程图 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XZSTZL25A6S018 | 2025-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-17 | 否 | 2306XZSTZL25B3S001 | 回复 | S-ZST-BA-1GY-02-25A6-25B3 | S | ZST | BA | 1GY | 02 | 25A6 | 25B3 | 关闭 | 提供废树脂贮槽（ZST002/003BA）设计任务书 | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XWAPZL25A2S003 | 2025-06-12 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘康利@liukl | N | 是 | 2025-06-26 | 2025-06-19 | 否 | 2306XWAPZL25A6S001 | 回复 | S-WAP---2FQ-02-25A2-25A6 | S | WAP | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP核岛部分）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘康利@liukl | 编制
2306XZLTZL25A6S013 | 2025-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-02 | 否 | 2306XZLTZL25A6S014 | 回复 | S-ZLT---2FQ-02-25A6-25A6 | S | ZLT | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XWSRZL25A6S005 | 2025-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-12 | 2025-07-04 | 否 | 2306XWSRZL25A6S006 | 回复 | S-WSR---2FQ-02-25A6-25A6 | S | WSR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供放射性废水回收系统（WSR）阀门清单（核岛部分）（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XRVDZL21D3B003 | 2024-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2024-06-13 | 2024-07-10 | 是 | 2306XRVDZL22E2B002 | 回复 | B-RVD-BA-1GY-01-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GY | 01 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供反应堆冷却剂疏水箱（RVD001BA）设计任务书。 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23060WNDZL22Q8C002 | 2024-04-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-05-03 | 2024-04-29 | 否 | 23060WNDZL25D4C002 | 回复 | C-WND---1GY-1-22Q8-25D4 | C | WND | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23069ZLDZL25A6B003 | 2024-08-06 |  | 23069ZLDZL21D3B003 | D | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | B-ZLD-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23069ZLDZL25A1S002 | 2025-07-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 孙雅雪@sunyx | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-07-12 | 否 | 23069ZLDZL25A6S001 | 回复 | S-ZLD---2FQ-02-25A1-25A6 | S | ZLD | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛液态流出物排放系统（ZLD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 孙雅雪@sunyx | 编制
2306XFSPZL25A6S015 | 2025-06-25 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-09 | 2025-07-02 | 否 | 2306XFSPZL25A6S016 | 回复 | S-FSP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
23069TEZL25C3C002 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-22 | 否 | 23069TEZL25A4C002 | 回复 | C-9TE---1JS-01-25C3-25A4 | C | 9TE | - | 1JS | 01 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | TE子项建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-10-20 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XSXNHZL25A1C001 | 2025-05-14 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘勇兵@liuyb | N | 是 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 否 | 2306XSXNHZL25A2C001 | 回复 | C-SX/NH-GB-1GS-01-25A1-25A2 | C | SX/NH | GB | 1GS | 01 | 25A1 | 25A2 | 关闭 | 提供核岛与GB接口资料（包括接口沟道断面、管道布置、管材、分界处支架功能等信息） | 4444-01-01 | 辛亭@xinting | 刘勇兵@liuyb | 编制
2306XCISZL25A6S004 | 2025-06-10 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-24 | 2025-06-17 | 否 | 2306XCISZL25A6S005 | 回复 | S-CIS---2FQ-02-25A6-25A6 | S | CIS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供堆腔注水冷却系统（CIS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
23060WDCZL22D3B004 | 2025-10-16 |  |  | D | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-10-30 | 2025-10-22 | 否 | 23060WDCZL25A6B004 | 回复 | B-WDC---1GG-02-22D3-25A6 | B | WDC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-12-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
23069WQBZL25A1S002 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-04 | 否 | 23069WQBZL25A6S002 | 回复 | S-WQB---2FQ-02-25A1-25A6 | S | WQB | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供常规岛液态流出物排放系统（WQB）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
23069WQBZL21D3B002 | 2024-06-28 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 否 | 23069WQBZL25A6B002 | 回复 | B-WQB-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23060WNDZL22C7C003 | 2024-01-18 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-02-01 | 2024-06-15 | 是 | 23060WNDZL25D2C001 | 回复 | C-WND---1GD-1-22Q8-25D2 | C | WND | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 25D2 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)用电资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj | 编制
23060WNDZL22Q8C001 | 2024-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 是 | 23060WNDZL25D4C001 | 回复 | C-WND---1GY-1-22Q8-25D4 | C | WND | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25D4 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23069WQBZL25A6B002 | 2024-07-11 |  | 23069WQBZL21D3B002 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-07-25 | 2024-07-21 | 否 | 23069WQBZL21D3B003 | 传递 | B-WQB-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23069ZLDZL21D3B003 | 2024-07-29 |  | 23069ZLDZL25A6B001 | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-08-12 | 2024-08-06 | 否 | 23069ZLDZL25A6B003 | 回复 | B-ZLD-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23069ZLDZL25A6B001 | 2024-07-11 |  | 23069ZLDZL21D3B001 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 是 | 23069ZLDZL21D3B003 | 传递 | B-ZLD-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23063NIZL25C3S001 | 2024-09-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李亚冬@liyda | N | 是 | 2024-10-13 | 2024-09-30 | 否 | 2306XNIZL25A6S001 | 回复 | S-NI---1JG-01-25C3-25A6 | S | NI | - | 1JG | 01 | 25C3 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房防火分区图 | 2025-04-15 | 苏永涛@suyt | 李亚冬@liyda | 编制
23060WDCZL22D3B003 | 2025-09-22 |  |  | C | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-10-06 | 2025-09-26 | 否 | 23060WDCZL25A6B003 | 回复 | B-WDC---1GG-02-22D3-25A6 | B | WDC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-12-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
2306XWNCZL25A1S009 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李永丹@liydd | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-28 | 否 | 2306XWNCZL25A6S007 | 回复 | S-WNC---2FQ-02-25A1-25A6 | S | WNC | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛冷冻水系统（WNC）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李永丹@liydd | 编制
2306XCAMZL25A3S005 | 2025-06-18 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张艳刚@zhangygd | N | 是 | 2025-07-02 | 2025-06-26 | 否 | 2306XCAMZL25A6S004 | 回复 | S-CAM---2FQ-02-25A3-25A6 | S | CAM | - | 2FQ | 02 | 25A3 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳大气监测系统（CAM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张艳刚@zhangygd | 编制
2306XRVDZL21D3B005 | 2025-06-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-03 | 否 | 2306XRVDZL25B2B003 | 回复 | B-RVD-BA-1GY-02-21D3-25B2 | B | RVD | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25B2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23061MXZL25C3C024 | 2025-09-29 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-09-30 | 否 | 23061MXZL25A4C018 | 回复 | C-MX---1JS-04-25C3-25A4 | C | MX | - | 1JS | 04 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XTSMZL25A6S009 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-26 | 否 | 2306XTSMZL25A6S010 | 回复 | S-TSM---2FQ-02-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XWODZL25A4S004 | 2025-07-09 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-07-23 | 2025-07-14 | 否 | 2306XWODZL25A6S001 | 回复 | S-WOD---2FQ-02-25A4-25A6 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
23069ZLDZL25A6B006 | 2024-12-05 |  | 23069ZLDZL21D3B006 | E | 回复 | 同意 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 否 | [5 empty] | B-ZLD-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23069ZLTZL21D3B001 | 2024-06-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 是 | 23069ZLTZL22D3B001 | 回复 | B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XWPWZL25A6S005 | 2025-06-23 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | N | 是 | 2025-07-07 | 2025-06-28 | 否 | 2306XWPWZL25A6S006 | 回复 | S-WPW-NI-2FQ-02-25A6-25A6 | S | WPW | NI | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供饮用水系统（WPW）(核岛部分)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 兰志远@l-lanzy | 编制
2306XWHDZL25A6S002 | 2025-06-28 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-12 | 2025-07-04 | 否 | 2306XWHDZL25A6S003 | 回复 | S-WHD---2FQ-02-25A6-25A6 | S | WHD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供热水生产和分配系统（WHD）阀门清单（核岛部分）（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
23061MXZL25D4C029 | 2024-09-27 |  | 23061MXZL25C3C009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李明凯@limk | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JY-01-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23069ZLTZL21D3C002 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 是 | 23069ZLTZL22C2C001 | 回复 | C-ZLT---2FQ-01-21D3-22C2 | C | ZLT | - | 2FQ | 01 | 21D3 | 22C2 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）阀门清单 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306AMXZL25D4C001 | 2024-08-29 |  | 2306AMXZL25D1C001 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李明凯@limk | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-23 | 是 | 2306XMXZL25D1C026 | 传递 | C-MX---1GY-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制 |  |  | 汇总完各专业意见和布置情况完成布置综合后，统一升版接口。 |  | 2024-09-26 | 窦万升@douws
2306XMXZL25D1C023 | 2024-09-20 |  | 2306XMXZL25D4C010 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | Y | 否 | [5 empty] | C-MX---1YG-05-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 05 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪表安装要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XFSPZL25A6S017 | 2025-10-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-11-04 | 2025-10-23 | 否 | 2306XFSPZL25A6S018 | 回复 | S-FSP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房消防系统（FSP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XWGDZL22Q8C004 | 2025-05-15 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 薛佳@xuejia | N | 是 | 2025-05-29 | 2025-05-27 | 否 | 2306XWGDZL25A2C001 | 回复 | C-WGD-GB-1GB-01-22Q8-25A2 | C | WGD | GB | 1GB | 01 | 22Q8 | 25A2 | 关闭 | 厂用气体储存与分配系统（WGD）经GB沟的跨岛系统流程图 | 4444-01-01 | 焦迪@jiaodi | 薛佳@xuejia | 编制
23061ZGTZL21D3B001 | 2024-08-08 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2024-08-22 | 2024-08-14 | 否 | 23061ZGTZL22D3B001 | 回复 | B-ZGT-BA-1GH-01-21D3-22D3 | B | ZGT | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 关闭 | 提供衰变箱（ZGT002/003/004/005BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
23069TEZL25D2C001 | 2024-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-06-24 | 否 | 23069TEZL25C3C001 | 回复 | C-9TE---1DJ-01-25D2-25C3 | C | 9TE | - | 1DJ | 01 | 25D2 | 25C3 | 关闭 | TE子项布置图 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061MXZL25D1C042 | 2024-09-30 |  | 23061MXZL25C3C009 | B | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 否 | 23061MXZL25C3C015 | 传递 | C-MX---1JG-03-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JG | 03 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XFWPZL22Q8C001 | 2024-09-10 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 电气设计所-电气二室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-09-24 | 2024-09-21 | 否 | 2306XFWPZL22R2C001 | 回复 | C-FWP---1GD-1-22Q8-22R2 | C | FWP | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统(FWP)用电资料 | 2024-03-17 | 焦迪@jiaodi | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306YWODZL22C7C004 | 2024-01-30 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 孙媛媛@sunyyb | Y | 是 | 2024-02-13 |  | 是 |  |  | C-WOD---1GD-01-22Q8-25B1 | C | WOD | - | 1GD | 01 | 22Q8 | 25B1 | 打开 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)用电资料。 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 作废
2306XFWPZL25A6S011 | 2025-10-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-10-28 | 2025-10-19 | 否 | 2306XFWPZL25A6S012 | 回复 | S-FWP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FWP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防水生产系统（FWP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
23061MXZL25C3C022 | 2025-01-06 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-08 | 否 | 23061MXZL25A4C015 | 回复 | C-MX---1JS-04-25C3-25A4 | C | MX | - | 1JS | 04 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XREBZL25A6S006 | 2025-07-04 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-18 | 2025-07-14 | 否 | 2306XREBZL25A6S008 | 回复 | S-REB---2FQ-02-25A6-25A6 | S | REB | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供应急硼注入系统（REB）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306AMXZL25D1C001 | 2024-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-07 | 2024-09-09 | 是 | 2306AMXZL25D3C001 | 回复 | B-MX---1GJ-06-25D1-25D3 | B | MX | - | 1GJ | 06 | 25D1 | 25D3 | 打开 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061CIZL25D3C003 | 2024-12-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-01-10 | 2024-12-30 | 否 | 23061CIZL25A4C025 | 回复 | C-CI-CI-1JS-01-25D3-25A4 | C | CI | CI | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XMXZL25D4C013 | 2024-09-24 |  | 2306XMXZL25D1C026 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 李明凯@limk | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1GY-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23068WWCZL25A1S001 | 2025-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘萱@liuxuanc | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-02 | 否 | 23068WWCZL25A6S001 | 回复 | S-WWC---2FQ-02-25A1-25A6 | S | WWC | - | 2FQ | 02 | 25A1 | 25A6 | 关闭 | 提供核废物厂房冷却水系统（WWC）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘萱@liuxuanc | 编制
2306XCIZL25D1C023 | 2025-08-05 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 公用系统所-水工工艺二室 | 张达@zhangda | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-08-14 | 否 | 2306XCIZL22Q2C009 | 回复 | C-CI-WCW-1GG-01-25D1-22Q2 | C | CI | WCW | 1GG | 01 | 25D1 | 22Q2 | 关闭 | 循环水进出常规岛厂房管道、管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 2024-08-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XRNSZL25A6S017 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 否 | 2306XRNSZL25A6S019 | 回复 | S-RNS---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RNS | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核取样系统（RNS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
23069ZLTZL21D3B005 | 2024-07-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-08-13 | 2024-07-31 | 否 | 23069ZLTZL22D3B002 | 回复 | B-ZLT-CS-1GH-01-21D3-22D3 | B | ZLT | CS | 1GH | 01 | 21D3 | 22D3 | 关闭 | 提供冷凝器（ZLT001CS）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XRNDZL25A6S001 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 否 | 2306XRNDZL25A6S002 | 回复 | S-RND---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛氮气分配系统（RND)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XFNPZL25A6S016 | 2025-10-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | N | 是 | 2025-11-04 | 2025-10-23 | 否 | 2306XFNPZL25A6S017 | 回复 | S-FNP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FNP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防系统（FNP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 郭晨楠@guocn | 编制
23061MXZL25D1C050 | 2024-10-25 |  | 23061MXZL25C3C015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JG-03-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JG | 03 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XTFMZL25A6S005 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 否 | 2306XTFMZL25A6S006 | 回复 | S-TFM---2FQ-02-25A6-25A6 | S | TFM | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主给水流量控制系统（TFM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XWNCZL22Q8C012 | 2024-08-28 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 否 | 2306XWNCZL25A2C002 | 回复 | C-WNC---2LT-01-22Q8-25A2 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 关闭 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
23061MXZL25D1C049 | 2024-10-25 |  | 23061MXZL25C3C015 | C | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 孟泓杉@menghs | N | 是 | 2024-11-08 | 2025-01-06 | 是 | 23061MXZL25C3C022 | 传递 | C-MX---1JG-03-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JG | 03 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制 | 2024-12-30 |  | 建筑作业图待收集各专业反馈信息及布置条件后，统一进行升版，不单独对某条回复意见升版作业图。 |  | 2024-11-25 | 张湉@zhangtian
2306XZSTZL25A6S015 | 2025-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | N | 是 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 否 | 2306XZSTZL25A6S016 | 回复 | S-ZST---2FQ-02-25A6-25A6 | S | ZST | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供固体废物处理系统（ZST）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王鹤飞@wanghfb | 编制
2306XRVDZL21D3B007 | 2025-08-12 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-08-13 | 否 | 2306XRVDZL25B2B005 | 回复 | B-RVD-BA-1GY-02-21D3-25B2 | B | RVD | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25B2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23061CIZL25D3C004 | 2025-11-07 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-11-21 | 2025-11-12 | 否 | 23061CIZL25A4C030 | 回复 | C-CI-CI-1JS-01-25D3-25A4 | C | CI | CI | 1JS | 01 | 25D3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XRHRZL25A6S008 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 否 | 2306XRHRZL25A6S009 | 回复 | S-RHR---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RHR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供余热排出系统（RHR）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
2306YWAPZL22Q8C001 | 2024-02-22 |  | 2306YWAPZL25A6C001 | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 续玥榕@xuyrb | N | 是 | 2024-03-07 | 2024-04-02 | 是 | 2306YWAPZL22C2C002 | 回复 | C-WAP---2FQ-01-22Q8-22C2 | C | WAP | - | 2FQ | 01 | 22Q8 | 22C2 | 关闭 | 提供压缩空气生产系统（WAP）阀门清单。 | 2024-02-26 | 杜文学@duwxa | 续玥榕@xuyrb | 编制
2306XZBRZL25A6S023 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-16 | 否 | 2306XZBRZL25A6S026 | 回复 | S-ZBR---2FQ-02-25A6-25A6 | S | ZBR | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供硼回收系统（ZBR）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
23061MXZL25C3C002 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 否 | 23061MXZL25D1C025 | 回复 | C-MX---1JH-01-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JH | 01 | 25C3 | 25D1 | 打开 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 作废
2306XTSMZL25A6S013 | 2025-09-18 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | N | 是 | 2025-10-02 | 2025-09-28 | 否 | 2306XTSMZL25A6S014 | 回复 | S-TSM---2FQ-02-25A6-25A6 | S | TSM | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供主蒸汽系统（TSM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 白兰@bailan | 编制
2306XWNCZL22Q8C016 | 2024-10-24 |  |  | C | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 贺习之@hexz | N | 是 | 2024-11-07 | 2024-10-31 | 否 | 2306XWNCZL25A2C003 | 回复 | C-WNC---2LT-01-22Q8-25A2 | C | WNC | - | 2LT | 01 | 22Q8 | 25A2 | 关闭 | 提供WNC系统流程图、阀门清单、管道清单 | 2024-08-31 | 焦迪@jiaodi | 贺习之@hexz | 编制
2306XWSDZL25A6S007 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 何毅@heyic | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-28 | 否 | 2306XWSDZL25A6S008 | 回复 | S-WSD---2FQ-02-25A6-25A6 | S | WSD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供辅助蒸汽分配系统（WSD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 何毅@heyic | 编制
2306XRBMZL25A6S008 | 2025-06-30 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-04 | 否 | 2306XRBMZL25A6S009 | 回复 | S-RBM---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RBM | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供反应堆硼和水补给系统（RBM）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 薛润格@xuerg | 编制
2306XRSIZL25A6S012 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-28 | 否 | 2306XRSIZL25A6S013 | 回复 | S-RSI---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RSI | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全注入系统（RSI）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 韩星星@hanxx | 编制
2306XWSCZL25A6S016 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘璐@liulua | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-28 | 否 | 2306XWSCZL25A6S017 | 回复 | S-WSC---2FQ-02-25A6-25A6 | S | WSC | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全厂房冷冻水系统（WSC）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 刘璐@liulua | 编制
2306XZBRZL25A6S022 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-工艺及成套设备室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-18 | 否 | 2306XZBRZL22D3S001 | 回复 | S-ZBR-CS-1GH-01-25A6-22D3 | S | ZBR | CS | 1GH | 01 | 25A6 | 22D3 | 关闭 | 提供二次蒸汽冷凝器（ZBR003/004CS）设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
23069ZLTZL21D3C004 | 2024-07-19 |  | 23069ZLTZL22E3C001 | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-08-02 | 2024-07-30 | 否 | 23069ZLTZL22C3C004 | 回复 | C-ZLT---2LY-01-21D3-22C3 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22C3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XZBRZL21D3B009 | 2024-10-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 罗浩@luohaod | N | 是 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 是 | 2306XZBRZL22D4B002 | 回复 | B-ZBR-BA-1GH-01-21D3-22D4 | B | ZBR | BA | 1GH | 01 | 21D3 | 22D4 | 关闭 | 提供前贮槽(ZBR001/008BA)设计任务书 | 2024-12-30 | 苏鸣皋@sumg | 罗浩@luohaod | 编制
2306XTTBZL25A6S012 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-28 | 否 | 2306XTTBZL25A6S013 | 回复 | S-TTB---2FQ-02-25A6-25A6 | S | TTB | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供蒸汽发生器排污系统（TTB）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 王旭@wangxud | 编制
2306XRVDZL21D3B004 | 2024-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2024-06-13 | 2024-06-04 | 否 | 2306XRVDZL25B2B001 | 回复 | B-RVD-BA-1GY-02-21D3-25B2 | B | RVD | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 25B2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23061MXZL25D1C035 | 2024-09-30 |  | 23061MXZL25C3C009 | B | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 孟泓杉@menghs | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JG-03-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JG | 03 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23069ZLTZL21D3C001 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 工艺系统研究设计所-热电转换室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 是 | 23069ZLTZL22C3C001 | 回复 | C-ZLT---2LY-01-21D3-22C3 | C | ZLT | - | 2LY | 01 | 21D3 | 22C3 | 关闭 | 提供废液处理系统（ZLT）流程图 | 2024-08-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
23069ZLDZL21D3B001 | 2024-06-28 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 否 | 23069ZLDZL25A6B001 | 回复 | B-ZLD-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XRFTZL25A6S012 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 | 于婷@yuting | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 是 | 2306XRFTZL22C2S001 | 回复 | S-RFT---2FQ-01-25A6-22C2 | S | RFT | - | 2FQ | 01 | 25A6 | 22C2 | 关闭 | 提供反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统（RFT）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 于婷@yuting | 编制
23061MXZL25D1C004 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 孟泓杉@menghs | Y | 是 | 2024-07-11 |  | 是 |  |  | C-MX---1GT-03-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GT | 03 | 25D1 | 25D4 | 打开 | 对通信系统设置要求（包括电话、时钟、广播、警报、综合布线及工业电视等） | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 作废
2306XCSPZL25A6S009 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李姗@lishan | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-17 | 否 | 2306XCSPZL25A6S010 | 回复 | S-CSP---2FQ-02-25A6-25A6 | S | CSP | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供安全壳喷淋系统（CSP）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 李姗@lishan | 编制
23060WCDZL22C7C003 | 2024-01-18 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-02-01 | 2024-03-13 | 是 | 23060WCDZL25D2C001 | 回复 | C-WCD---1GD-1-22Q8-25D2 | C | WCD | - | 1GD | 1 | 22Q8 | 25D2 | 关闭 | 提供常规岛除盐水分配系统(WCD)用电资料 | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 丁学姣@dingxj | 编制
23060WSRZL25A6B010 | 2025-09-26 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 辛克@xinke | N | 是 | 2025-10-10 | 2025-09-30 | 否 | 23060WSRZL25E5B001 | 回复 | B-WSR-BA-1GH-02-25A6-25E5 | B | WSR | BA | 1GH | 02 | 25A6 | 25E5 | 关闭 | 提供废液监测槽0WSR003/004/005BA设计任务书（QS子项） | 2025-12-31 | 李丕陆@lipla | 辛克@xinke | 编制
2306XWODZL25A4S005 | 2025-07-17 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董建华a@dongjha | N | 是 | 2025-07-31 | 2025-07-23 | 否 | 2306XWODZL25A6S002 | 回复 | S-WOD---2FQ-02-25A4-25A6 | S | WOD | - | 2FQ | 02 | 25A4 | 25A6 | 关闭 | 提供废油和非放射性水排放系统（WOD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 董建华a@dongjha | 编制
23061MXZL25D1C001 | 2024-06-27 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 孟泓杉@menghs | Y | 是 | 2024-07-11 |  | 是 |  |  | C-MX---1GD-04-25D1-25D2 | C | MX | - | 1GD | 04 | 25D1 | 25D2 | 打开 | 特殊环境条件：温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀、防然、防爆、防火类别等 | 2024-07-30 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 作废
2306XZGTZL21D3B003 | 2025-08-05 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2025-08-19 | 2025-09-16 | 是 | 2306XZGTZL22E3B003 | 回复 | B-ZGT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | B | ZGT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2306XWASZL25A2S001 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 康乐嘉@kanglja | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-28 | 否 | 2306XWASZL25A6S001 | 回复 | S-WAS---2FQ-02-25A2-25A6 | S | WAS | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供公用压缩空气分配系统（WAS）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 康乐嘉@kanglja | 编制
23061MXZL25D1C022 | 2024-09-11 |  | 23061MXZL25D4C017 | A | 回复 | 有意见 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-25 | 2024-09-19 | 否 | 2306XMXZL25D4C010 | 传递 | C-MX---1YG-05-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 05 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪表安装要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
2306XWSSZL25A6S002 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-28 | 否 | 2306XWSSZL25A6S003 | 回复 | S-WSS-NI-2FQ-02-25A6-25A6 | S | WSS | NI | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)阀门清单(核岛部分)（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306YWSSZL22C7C003 | 2024-01-31 |  |  | A | 传递 |  | 工艺系统研究设计所-公用二室 | 电气设计所-电气二室 | 杨文花@yangwh | N | 是 | 2024-02-14 | 2024-04-22 | 是 | 2306YWSSZL22R2C001 | 回复 | C-WSS-NI-1GD-1-22Q8-22R2 | C | WSS | NI | 1GD | 1 | 22Q8 | 22R2 | 关闭 | 提供电站污水系统(WSS)用电条件（核岛部分） | 2024-03-30 | 陆程@lucheng | 杨文花@yangwh | 编制
23060WDCZL22D3B002 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 核设备所-工艺及成套设备室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 娄志华@louzh | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 否 | 23060WDCZL25A6B002 | 回复 | B-WDC---1GG-02-22D3-25A6 | B | WDC | - | 1GG | 02 | 22D3 | 25A6 | 关闭 | 提供清洗去污系统（WDC）阀门资料（规格书） | 2025-12-30 | 王鹏@wangpeng | 娄志华@louzh | 编制
2306XNIZL22R5C001 | 2025-07-07 |  |  | C | 传递 |  | 电气设计所-通信一室 | 电气设计所-电气四室 | 张琳娜d@zhanglnd | N | 是 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 是 | 2306XNIZL22R4C006 | 回复 | C-NI-NI-1DD-1-22R5-22R4 | C | NI | NI | 1DD | 1 | 22R5 | 22R4 | 关闭 | 核岛通信专业各个系统（LSC/LSW/LTV/FAD）的电缆清单 | 2024-04-17 | 路进军@lujj | 邓璟琨@dengjk | 编制 |  |  | 由于上游输入资料部分不全，待与相关专业核实。 |  | 2025-08-01 | 梁亮@liangliang
2306XWCRZL25A2S002 | 2025-07-14 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 董航@donghanga | N | 是 | 2025-07-28 | 2025-07-17 | 否 | 2306XWCRZL25A6S002 | 回复 | S-WCR---2FQ-02-25A2-25A6 | S | WCR | - | 2FQ | 02 | 25A2 | 25A6 | 关闭 | 提供化学加药系统手册（核岛部分）(WCR)阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 董航@donghanga | 编制
23061MXZL25D4C024 | 2024-08-30 |  | 23061MXZL25C3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 高敏a@gaomina | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JY-01-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XWNDZL25A6S001 | 2025-06-07 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | N | 是 | 2025-06-21 | 2025-06-16 | 否 | 2306XWNDZL25A6S004 | 回复 | S-WND---2FQ-02-25A6-25A6 | S | WND | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统（WND）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 高汉桥@gaohq | 编制
2306XFWDZL25A6S001 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 张五怡@zhangwyc | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 否 | 2306XFWDZL25A6S002 | 回复 | S-FWD---2FQ-02-25A6-25A6 | S | FWD | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛消防水分配系统（FWD）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 张五怡@zhangwyc | 编制
2306XZGTZL21D3B002 | 2024-05-24 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控三室 | 张晓洁@zhangxjd | N | 是 | 2024-06-07 | 2024-06-04 | 否 | 2306XZGTZL22E3B001 | 回复 | B-ZGT-BA-1GY-02-21D3-22E3 | B | ZGT | BA | 1GY | 02 | 21D3 | 22E3 | 关闭 | 提供缓冲罐（ZGT001BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 张晓洁@zhangxjd | 编制
2306YWODZL22Q8C001 | 2024-02-23 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 孙媛媛@sunyyb | N | 是 | 2024-03-08 | 2024-03-05 | 否 | 2306YWODZL25A4C002 | 回复 | C-WOD---1GG-01-22Q8-25A4 | C | WOD | - | 1GG | 01 | 22Q8 | 25A4 | 关闭 | 提供核岛废油和非放射性水排放系统(WOD)流程图，管道清单和阀门清单。 | 2024-03-30 | 刘亚光@liuyg | 孙媛媛@sunyyb | 编制
2306XZBRZL25A6S024 | 2025-06-11 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 于嘉蕾@yujlc | N | 是 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 是 | 2306XZBRZL22D4S002 | 回复 | S-ZBR---1GH-01-25A6-22D4 | S | ZBR | - | 1GH | 01 | 25A6 | 22D4 | 关闭 | 提供ZBR001RE/ZBR002RE/ZBR001EV/ZBR002EV设计任务书 | 2026-03-30 | 李丕陆@lipla | 于嘉蕾@yujlc | 编制
2306XRCVZL25A6S014 | 2025-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | N | 是 | 2025-07-03 | 2025-06-28 | 否 | 2306XRCVZL25A6S015 | 回复 | S-RCV---2FQ-02-25A6-25A6 | S | RCV | - | 2FQ | 02 | 25A6 | 25A6 | 关闭 | 提供化学和容积控制系统（RCV）阀门清单（规格书） | 2025-12-30 | 李丕陆@lipla | 杨亚伟@yangyw | 编制
23061MXZL25D1C025 | 2024-09-12 |  | 23061MXZL25C3C002 | A | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 窦万升@douws | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JG-03-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JG | 03 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23069ZLDZL21D3B006 | 2024-11-28 |  |  | E | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-12-12 | 2024-12-05 | 否 | 23069ZLDZL25A6B006 | 回复 | B-ZLD-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | ZLD | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供ZLD排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XMXZL25D4C010 | 2024-09-19 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 宋欢@songhuan | N | 是 | 2024-10-03 | 2024-09-20 | 否 | 2306XMXZL25D1C023 | 回复 | C-MX---1YG-05-25D4-25D1 | C | MX | - | 1YG | 05 | 25D4 | 25D1 | 关闭 | 仪表安装要求 | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 高敏a@gaomina | 编制
23061MXZL25D4C031 | 2024-10-23 |  | 23061MXZL25C3C015 | C | 回复 | 同意 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 李明凯@limk | N | 否 | [5 empty] | C-MX---1JY-01-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23069WQBZL21D3B003 | 2024-07-21 |  | 23069WQBZL25A6B002 | D | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 刘培娟@liupj | N | 是 | 2024-08-04 | 2024-08-01 | 否 | 23069WQBZL25A6B004 | 回复 | B-WQB-PO-1GH-01-21D3-25A6 | B | WQB | PO | 1GH | 01 | 21D3 | 25A6 | 关闭 | 提供WQB排放泵设计条件 | 2024-04-30 | 苏鸣皋@sumg | 刘培娟@liupj | 编制
2306XMXZL25D1C026 | 2024-09-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-30 | 否 | 2306XMXZL25D2C008 | 回复 | C-MX---1GD-03-25D1-25D2 | C | MX | - | 1GD | 03 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23063NIZL22B4S001 | 2024-10-15 |  |  | A | 传递 |  | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 赵秋娟@zhaoqja | N | 是 | 2024-10-29 | 2024-10-22 | 否 | 23063NIZL25A6S005 | 回复 | S-NI---1YN-01-22B4-25A6 | S | NI | - | 1YN | 01 | 22B4 | 25A6 | 关闭 | 提供核岛厂房辐射分区图 | 2025-04-15 | 张君南@zhangjna | 赵秋娟@zhaoqja | 编制
23069TEZL25C3C002 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 否 | 23069TEZL25A3C002 | 回复 | C-9TE---1JN-01-25C3-25A3 | C | 9TE | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | TE子项建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-10-20 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25D3C004 | 2024-10-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 否 | 23061MXZL25D2C037 | 回复 | C-MX---1JD-01-25D3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061MXZL25C3C022 | 2025-01-06 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-15 | 否 | 23061MXZL25A3C007 | 回复 | C-MX---1JN-01-25C3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23060WNDZL22Q8C002 | 2024-04-19 |  |  | B | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-05-03 | 2024-04-29 | 否 | 23060WNDZL25B3C002 | 回复 | C-WND---1GY-1-22Q8-25B3 | C | WND | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
2306AMXZL25D1C001 | 2024-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-07 |  | 是 |  |  | C-MX---1GD-03-25D1-25D2 | C | MX | - | 1GD | 03 | 25D1 | 25D2 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25D3C005 | 2024-12-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-09 | 否 | 23061MXZL25D2C042 | 回复 | C-MX---1JD-01-25D3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XRVDZL21D3B005 | 2025-06-30 |  |  | B | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 是 | 2306XRVDZL22E2B005 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23061CIZL25D3C001 | 2024-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-25 | 否 | 23061CIZL25D4C025 | 回复 | C-CI-CI-1JY-01-25D3-25D4 | C | CI | CI | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XRVDZL21D3B004 | 2024-05-30 |  |  | A | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 是 | 2306XRVDZL22E2B001 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23061MXZL25C3C002 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-03 | 否 | 23061MXZL25A4C008 | 回复 | C-MX---1JS-04-25C3-25A4 | C | MX | - | 1JS | 04 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061CIZL25D3C002 | 2024-10-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 否 | 23061CIZL25D4C030 | 回复 | C-CI-CI-1JY-01-25D3-25D4 | C | CI | CI | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061CIZL25D3C003 | 2024-12-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-08 | 否 | 23061CIZL25D4C035 | 回复 | C-CI-CI-1JY-01-25D3-25D4 | C | CI | CI | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061MXZL25D3C003 | 2024-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-30 | 否 | 23061MXZL25D2C032 | 回复 | C-MX---1JD-01-25D3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23060WNDZL22Q8C001 | 2024-03-12 |  |  | A | 传递 |  | 公用系统所-公用二室 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 丁学姣@dingxj | N | 是 | 2024-03-26 | 2024-03-19 | 否 | 23060WNDZL25B3C001 | 回复 | C-WND---1GY-1-22Q8-25B3 | C | WND | - | 1GY | 1 | 22Q8 | 25B3 | 关闭 | 提供核岛除盐水分配系统(WND)仪控任务书 | 2024-03-30 | 焦迪@jiaodi | 丁学姣@dingxj | 编制
23061MXZL25C3C024 | 2025-09-29 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | 否 | 23061MXZL25A3C008 | 回复 | C-MX---1JN-01-25C3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306XMXZL25D1C026 | 2024-09-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-24 | 否 | 2306XMXZL25D4C013 | 回复 | C-MX---1GT-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GT | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23069TEZL25D2C008 | 2024-12-20 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2025-01-03 | 2024-12-25 | 否 | 23069TEZL25D4C002 | 回复 | C-9TE---1DT-01-25D2-25D4 | C | 9TE | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | TE子项布置图 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061MXZL25C3C009 | 2024-09-26 |  | 23061MXZL25A3C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-27 | 否 | 23061MXZL25A4C013 | 回复 | C-MX---1JS-04-25C3-25A4 | C | MX | - | 1JS | 04 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25D3C006 | 2025-11-03 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 否 | 23061MXZL25D2C049 | 回复 | C-MX---1JD-01-25D3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 01 | 25D3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306YMXZL25D1C001 | 2025-10-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 否 | 2306YMXZL25D4C001 | 回复 | C-MX---1GT-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GT | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061CIZL25D3C004 | 2025-11-07 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-11-21 | 2025-11-10 | 否 | 23061CIZL25D4C038 | 回复 | C-CI-CI-1JY-01-25D3-25D4 | C | CI | CI | 1JY | 01 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
2306XRVDZL21D3B007 | 2025-08-12 |  |  | C | 传递 |  | 北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室 | 仪控设计所-仪控二室 | 胡继生@hujsa | N | 是 | 2025-08-26 | 2025-08-22 | 否 | 2306XRVDZL22E2B006 | 回复 | B-RVD-BA-1GH-02-21D3-22E2 | B | RVD | BA | 1GH | 02 | 21D3 | 22E2 | 关闭 | 提供含氧废气疏水罐（RVD002BA）设计任务书 | 2024-09-30 | 苏鸣皋@sumg | 胡继生@hujsa | 编制
23061MXZL25C3C015 | 2024-10-14 |  | 23061MXZL25D1C042 | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-16 | 否 | 23061MXZL25A4C014 | 回复 | C-MX---1JS-04-25C3-25A4 | C | MX | - | 1JS | 04 | 25C3 | 25A4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23069TEZL25D2C001 | 2024-06-19 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马佳祺@majq | N | 是 | 2024-07-03 | 2024-06-28 | 否 | 23069TEZL25D4C001 | 回复 | C-9TE---1DT-01-25D2-25D4 | C | 9TE | - | 1DT | 01 | 25D2 | 25D4 | 关闭 | TE子项布置图 | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 马佳祺@majq | 编制
23061MXZL25D3C006 | 2025-11-03 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-07 | 否 | 23061MXZL25C3C027 | 回复 | C-MX---1TJ-01-25D3-25C3 | C | MX | - | 1TJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061MXZL25C3C002 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 否 | 23061MXZL25A3C001 | 回复 | C-MX---1JN-01-25C3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23069TEZL25C3C002 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-27 | 否 | 23069TEZL25D3C001 | 回复 | C-9TE---1JJ-01-25C3-25D3 | C | 9TE | - | 1JJ | 01 | 25C3 | 25D3 | 关闭 | TE子项建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-10-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25D3C005 | 2024-12-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-02 | 否 | 23061MXZL25C3C020 | 回复 | C-MX---1TJ-01-25D3-25C3 | C | MX | - | 1TJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061MXZL25C3C024 | 2025-09-29 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | 否 | 23061MXZL25D1C066 | 回复 | C-MX---1JG-03-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JG | 03 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25C3C009 | 2024-09-26 |  | 23061MXZL25A3C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-10-09 | 否 | 23061MXZL25A3C003 | 回复 | C-MX---1JN-01-25C3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306AMXZL25D1C001 | 2024-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-07 | 2024-08-29 | 否 | 2306AMXZL25D4C001 | 回复 | C-MX---1GT-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GT | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
2306XMXZL25D1C026 | 2024-09-23 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-10-07 | 2024-09-24 | 否 | 2306XMXZL25D4C013 | 回复 | C-MX---1GY-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25C3C015 | 2024-10-14 |  | 23061MXZL25D1C042 | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 否 | 23061MXZL25A3C004 | 回复 | C-MX---1JN-01-25C3-25A3 | C | MX | - | 1JN | 01 | 25C3 | 25A3 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306YMXZL25D1C001 | 2025-10-24 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 否 | 2306YMXZL25D4C001 | 回复 | C-MX---1GY-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25D3C004 | 2024-10-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-11-04 | 2024-10-31 | 否 | 23061MXZL25C3C018 | 回复 | C-MX---1TJ-01-25D3-25C3 | C | MX | - | 1TJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061MXZL25D3C003 | 2024-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-26 | 否 | 23061MXZL25C3C012 | 回复 | C-MX---1TJ-01-25D3-25C3 | C | MX | - | 1TJ | 01 | 25D3 | 25C3 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061MXZL25C3C022 | 2025-01-06 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 否 | 23061MXZL25D1C060 | 回复 | C-MX---1JG-03-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JG | 03 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25C3C002 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 否 | 23061MXZL25D1C025 | 回复 | C-MX---1JG-03-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JG | 03 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25C3C015 | 2024-10-14 |  | 23061MXZL25D1C042 | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 否 | 23061MXZL25D1C050 | 回复 | C-MX---1JG-03-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JG | 03 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25D3C003 | 2024-09-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-10-08 | 2024-09-25 | 否 | 23061MXZL25D4C028 | 回复 | C-MX---1JT-03-25D3-25D4 | C | MX | - | 1JT | 03 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23069TEZL25C3C002 | 2024-08-15 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-08-29 | 2024-08-31 | 是 | 23069TEZL25D2C003 | 回复 | C-9TE---1JD-01-25C3-25D2 | C | 9TE | - | 1JD | 01 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | TE子项建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-15 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
2306AMXZL25D1C001 | 2024-08-24 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 窦万升@douws | N | 是 | 2024-09-07 | 2024-08-29 | 否 | 2306AMXZL25D4C001 | 回复 | C-MX---1GY-01-25D1-25D4 | C | MX | - | 1GY | 01 | 25D1 | 25D4 | 关闭 | 汽机房各层平、剖面布置图、管道布置图、检修通道（荷载）； | 2024-09-20 | 郝庆福@haoqf | 窦万升@douws | 编制
23061MXZL25D3C005 | 2024-12-27 |  |  | C | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 否 | 23061MXZL25D4C038 | 回复 | C-MX---1JT-03-25D3-25D4 | C | MX | - | 1JT | 03 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061MXZL25C3C009 | 2024-09-26 |  | 23061MXZL25A3C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-30 | 否 | 23061MXZL25D1C042 | 回复 | C-MX---1JG-03-25C3-25D1 | C | MX | - | 1JG | 03 | 25C3 | 25D1 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25C3C024 | 2025-09-29 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 否 | 23061MXZL25D2C044 | 回复 | C-MX---1JD-02-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25C3C022 | 2025-01-06 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-09 | 否 | 23061MXZL25D2C041 | 回复 | C-MX---1JD-02-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25D3C004 | 2024-10-21 |  |  | B | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 否 | 23061MXZL25D4C032 | 回复 | C-MX---1JT-03-25D3-25D4 | C | MX | - | 1JT | 03 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061MXZL25D3C006 | 2025-11-03 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 马石岩@masy | N | 是 | 2025-11-17 | 2025-11-11 | 否 | 23061MXZL25D4C040 | 回复 | C-MX---1JT-03-25D3-25D4 | C | MX | - | 1JT | 03 | 25D3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房结构模板图 | 2024-10-25 | 郝庆福@haoqf | 马石岩@masy | 编制
23061MXZL25C3C009 | 2024-09-26 |  | 23061MXZL25A3C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-30 | 否 | 23061MXZL25D2C033 | 回复 | C-MX---1JD-02-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25C3C022 | 2025-01-06 |  |  | D | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2025-01-20 | 2025-01-08 | 否 | 23061MXZL25D4C037 | 回复 | C-MX---1JY-01-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25C3C015 | 2024-10-14 |  | 23061MXZL25D1C042 | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-16 | 否 | 23061MXZL25D2C036 | 回复 | C-MX---1JD-02-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25C3C002 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-09-09 | 否 | 23061MXZL25D2C020 | 回复 | C-MX---1JD-02-25C3-25D2 | C | MX | - | 1JD | 02 | 25C3 | 25D2 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25C3C024 | 2025-09-29 |  |  | E | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | 否 | 23061MXZL25D4C039 | 回复 | C-MX---1JY-01-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25C3C002 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-08-30 | 否 | 23061MXZL25D4C024 | 回复 | C-MX---1JT-01-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25D4 | 打开 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 作废
23061MXZL25C3C009 | 2024-09-26 |  | 23061MXZL25A3C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-27 | 否 | 23061MXZL25D4C029 | 回复 | C-MX---1JT-01-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25D4 | 打开 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 作废
23061MXZL25C3C015 | 2024-10-14 |  | 23061MXZL25D1C042 | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-23 | 否 | 23061MXZL25D4C031 | 回复 | C-MX---1JT-01-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JT | 01 | 25C3 | 25D4 | 打开 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 作废
23061MXZL25C3C009 | 2024-09-26 |  | 23061MXZL25A3C001 | B | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-10 | 2024-09-27 | 否 | 23061MXZL25D4C029 | 回复 | C-MX---1JY-01-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25C3C002 | 2024-08-29 |  |  | A | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-09-12 | 2024-08-30 | 否 | 23061MXZL25D4C024 | 回复 | C-MX---1JY-01-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制
23061MXZL25C3C015 | 2024-10-14 |  | 23061MXZL25D1C042 | C | 传递 |  | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 | 张湉@zhangtian | N | 是 | 2024-10-28 | 2024-10-23 | 否 | 23061MXZL25D4C031 | 回复 | C-MX---1JY-01-25C3-25D4 | C | MX | - | 1JY | 01 | 25C3 | 25D4 | 关闭 | 汽机房建筑作业图(包括建筑平、立、剖面、建筑物概况等) | 2024-09-30 | 郝庆福@haoqf | 张湉@zhangtian | 编制