## Sheet1
IITF/IICS | CNT接口编码 | number | 收发文标记 | 接口单号 （我方发文号） | 收发文日期 | CNPE发文批准时间 | 状态 | 版次 | 审查结果 | 贵方发文号 | 贵方发文日期 | 编制人 | 编制部门 | 转发供货商文号 | 处理方 | 最后接口单 （Y/N） | 是否需要回文 | 回文期限 | 是否延误 | 回文号 | 回文日期 | 接口编码 | 第1方 | 第2方 | 接口类型 | 流水号 | 发布方 | 接收方 | 接口详细描述 | 责任设总 | 主办所 | 所内专业室 | 所内编制人 | ICM层次 | LOT包号 | 状态 | 延误原因 | 完成期限 | 风险分析 | 解决措施 | 当前进展 | 是否影响进度 | 延误原因填报日期 | 延误原因填报人
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300203-SMPMB-302A | 2025-08-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-31 | 否 | SMDMB-302007-SMPMB | 2025-08-27 | VAE ZK 04 02 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VAE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300040-SMPMB-134A | 2025-06-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-03 | 是 |  |  | WCI PO 04 03 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 03 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300076-SMPMB-210A | 2024-11-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-25 | 否 | SMDMB-301040-SMPMB | 2024-11-20 | EMS — 16 03 SMPCJ B | EMS | — | 16 | 03 | SMPCJ | B | DX指导图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300040-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301100-SMPMB | 2024-12-02 | ZLD PO 04 03 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300163-SMPMB-302A | 2025-06-10 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301715-SMPMB | 2025-06-17 | VCL ZK 04 02 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300021-SMPMB-190A | 2024-01-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-23 | 否 | SMDMB-300255-SMPMB | 2024-01-16 | HEB BOP 01 01 SMYPC B | HEB | BOP | 01 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300080-SMPMB-118A | 2024-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDMB-301249-SMPMB | 2025-01-07 | ZLT PO 04 07 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300044-SMPMB-112A | 2023-12-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-18 | 否 | SMDMB-300223-SMPMB | 2024-01-09 | RSI PO 04 15 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 15 | SMPAK | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300017-SMDMB | 2021-12-23 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-12 | 是 | SMDMB-300069-SMDES | 2022-02-07 | LSC CI 08 02 E B | LSC | CI | 08 | 02 | E | B | 提供常规岛厂内通信单线图 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-05
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300005-SMPMB-200A | 2024-07-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-23 | 否 | SMDMB-300704-SMPMB | 2024-07-09 | HRT RX 06 14 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 14 | SMPAB | B | 需厂房敷设的电控设备尺寸、重量、安装方式、进出线方式 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300037-SMPMB-312A | 2024-04-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-28 | 否 | SMDMB-300478-SMPMB | 2024-04-13 | WSC - 12 05 SMPCW B | WSC | - | 12 | 05 | SMPCW | B | 电机数据表（按买方格式提交） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300154-SMPMB-302A | 2025-05-15 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-06-04 | 否 | SMDMB-301648-SMPMB | 2025-05-27 | VNA RF 04 01 JDPGA B | VNA | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 524 | 收文 | SMDNC-300423-SMDMB | 2023-07-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-17 | 否 | SMDMB-300439-SMDNC | 2023-08-03 | NI NG 04 01 N B | NI | NG | 04 | 01 | N | B | 工作平台重载小车的轮压 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王汉迎@wanghyl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300070-SMPMB-134A | 2025-08-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-25 | 是 |  |  | TFR PO 04 07 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 07 | SMPAJ | E | 低加疏水泵PID系统图（包含仪表信息） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300033-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301094-SMPMB | 2024-12-02 | PCS PO 04 06 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPAG-300026-SMPMB-602A | 2025-12-05 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-25 | 否 | SMDMB-302450-SMPMB | 2025-12-13 | ZB - 12 08 SMPAG B | ZB | - | 12 | 08 | SMPAG | B | 综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300004-SMPMB-190A | 2023-10-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-20 | 否 | SMDMB-300097-SMPMB | 2023-11-09 | HEB BOP 01 01 SMYPC B | HEB | BOP | 01 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  | 773 | 收文 | SMDNC-300401-SMDMB | 2023-07-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-10 | 否 | SMDMB-300415-SMDNC | 2023-07-25 | RCS RBM 02 03 N B | RCS | RBM | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱喷淋水的流量、喷淋持续时间和次数 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300008-SMPMB-211A | 2025-08-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-21 | 否 | SMDMB-301955-SMPMB | 2025-08-15 | ERU — 04 01 SMPTY B | ERU | — | 04 | 01 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组用电需求（负荷容量、供电电压、端接要求、自带电缆长度及截面等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPFK-300039-SMPMB-614A | 2024-12-06 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-26 | 是 | SMDMB-301220-SMPMB | 2025-01-02 | OS - 06 02 SMPFK B | OS | - | 06 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气负荷资料（包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300033-SMPMB-127A | 2025-06-13 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-03 | 否 | SMDMB-301773-SMPMB | 2025-07-01 | RSI PO 04 13 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 13 | SMPCB | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  | 524 | 收文 | SMDNC-301068-SMDMB | 2026-02-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | SMDMB-301077-SMDNC | 2026-02-13 | RCS WCC 02 01 N B | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 68 | 收文 | SMDES-300057-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300080-SMDES | 2022-02-15 | CB WGD 02 02 E B | CB | WGD | 02 | 02 | E | B | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMQ-300003-SMPMB-413A | 2025-04-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-12 | 是 | SMDMB-301675-SMPMB | 2025-06-09 | NI - 04 07 SMPMQ B | NI | - | 04 | 07 | SMPMQ | B | 温控器电气参数 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 413A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300028-SMPMB-253A | 2023-06-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-19 | 否 | SMDMB-300003-SMPMB | 2023-07-04 | WCC RF 04 09 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 09 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-WES侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WC | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-300611-SMDNC | 2023-12-29 | 2023-12-29 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-01-18 | 是 | SMDNC-300642-SMDMB | 2024-02-06 | TSA RCS 01 04 B N | TSA | RCS | 01 | 04 | B | N | 大气释放阀(TSA)：数量；蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放参考压力；阀门流通面积；开关动作时间；开启压力和回座压力整定值及其偏差 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300119-SMPMB-302A | 2025-02-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-03-04 | 否 | SMDMB-301380-SMPMB | 2025-02-27 | VFL RS 04 01 JDPGA B | VFL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | SMDMB-300899-SMDNC | 2025-04-21 | 2025-04-20 | FIN | B |  | SMDNC-300881-SMDMB | 2025-03-31 | 赵玉@zhaoyud | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2025-05-11 | 否 | SMDNC-300899-SMDMB | 2025-04-30 | PRS - 04 01 B N | PRS | - | 04 | 01 | B | N | 正常运行工况下PRS换热器封头所在隔间环境条件 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田登港@tiandg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300015-SMDNC | 2024-05-13 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-06-02 | 是 |  |  | TFD — 12 01 E N | TFD | — | 12 | 01 | E | N | WSD阀的逻辑和模拟控制图 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300007-SMPMB-120A | 2025-03-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-16 | 否 | SMDMB-301505-SMPMB | 2025-04-03 | NI PO 04 03 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 03 | SMPAZ | B | 地坑泵性能曲线及数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300012-SMDES-609A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | WCS CI 04 01 SMPFK E | WCS | CI | 04 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 475 | 收文 | SMDNC-301019-SMDMB | 2025-11-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-301028-SMDNC | 2025-11-07 | RCS TTB 02 05 N B | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300686-SMDNC | 2024-03-27 | 2024-03-26 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-04-16 | 否 | SMDNC-300674-SMDMB | 2024-04-09 | TSA RCS 01 03 B N | TSA | RCS | 01 | 03 | B | N | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300220-SMPMB-302A | 2025-09-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-07 | 否 | SMDMB-302140-SMPMB | 2025-09-28 | VCL ZK 04 01 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCL双速风机控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 胡骏驰@hujcd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300142-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301447-SMPMB | 2025-03-19 | WWC PO 04 02 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMDNC-300896-SMDMB | 2025-04-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-19 | 否 | SMDMB-300907-SMDNC | 2025-05-08 | RCS RFH 01 04 N B | RCS | RFH | 01 | 04 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件、可燃毒物组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积。 燃料组件的型号； 相关组件插入燃料组件后的最大尺寸（整体）； 燃料组件（含相关组件）在运行期间的最大变形量，如伸长量、横向变形量。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300045-SMPMB-190A | 2025-03-25 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-14 | 否 | SMDMB-301481-SMPMB | 2025-03-26 | HEB BOP 01 01 SMYPC B | HEB | BOP | 01 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300019-SMPMB-332B | 2025-08-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-08-26 | 是 |  |  | WCW - 04 03 SMPBD1 E | WCW | - | 04 | 03 | SMPBD1 | E | 电负荷清单，包括电动机和电动执行机构的功率、电压等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300019-SMDMB | 2021-12-30 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-19 | 是 | SMDMB-300059-SMDNC | 2022-02-11 | CIS CIS 01 02 N B | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300008-SMPMB-133A | 2025-08-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-02 | 是 |  |  | WSS PO 04 01 SMPPA E | WSS | PO | 04 | 01 | SMPPA | E | 常规岛消防排水泵外形图（包括泵外形尺寸） | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300274-SMPMB-302A | 2026-01-15 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-04 | 否 | SMDMB-302630-SMPMB | 2026-02-04 | EES RS 04 01 JDPGA B | EES | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | EES系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMPCY-300041-SMPMB-603A | 2026-01-30 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302677-SMPMB | 2026-02-10 | WAP - 02 01 SMPCY B | WAP | - | 02 | 01 | SMPCY | B | 设备性能说明书及数据表（包括空气压缩机组、空气压缩机组主电机、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的基本性能数据、操作及控制说明，设备可燃物清单等）。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 61 | 收文 | SMPAR-300057-SMPMB-123A | 2023-12-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-02 | 否 | SMDMB-300199-SMPMB | 2023-12-28 | CSP PO 04 14 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPSZ-300002-SMPMB-302F | 2025-06-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301725-SMPMB | 2025-06-20 | VMO - 04 01 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 01 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300045-SMPMB-609A | 2025-11-05 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-25 | 是 |  |  | WCR CI 04 02 SMPFK E | WCR | CI | 04 | 02 | SMPFK | E | 化学加药设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 61 | 收文 | SMDES-300299-SMDMB | 2025-07-30 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDMB-300308-SMDES | 2025-08-19 | TSM - 02 02 E B | TSM | - | 02 | 02 | E | B | TSM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300023-SMPMB-112A | 2023-12-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-27 | 否 | SMDMB-300168-SMPMB | 2023-12-15 | CSP PO 04 14 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 14 | SMPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300017-SMPMB-311A | 2024-09-23 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMDMB-300918-SMPMB | 2024-09-30 | WSC WC 02 07 SMPCW B | WSC | WC | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷（含电机防潮加热器和电气柜防潮加热器）、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  | 389 | 发文 | SMDMB-300227-SMDNC | 2022-08-31 | 2022-08-30 | PRE | A |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2022-09-20 | 是 | SMDNC-300217-SMDMB | 2023-07-26 | NI EA* 06 13 B N | NI | EA* | 06 | 13 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-23
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300248-SMDES | 2024-12-17 | 2024-12-15 | FIN | B |  |  |  | 姚津@l-yaojin | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-01-06 | 否 | SMDES-300251-SMDMB | 2024-12-18 | TSM — 02 04 B E | TSM | — | 02 | 04 | B | E | 提供主蒸汽系统疏水贮罐(TSM002BA)接管载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300067-SMPMB-110A | 2025-09-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-15 | 否 | SMDMB-302182-SMPMB | 2025-09-29 | RHR PO 04 02 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 02 | SMPBH | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300062-SMDMB | 2022-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-15 | 否 | SMDMB-300072-SMDES | 2022-02-11 | FSW - 01 01 E B | FSW | - | 01 | 01 | E | B | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 张子杰@zhangzje | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 523 | 收文 | SMDNC-300396-SMDMB | 2023-07-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-02 | 否 | SMDMB-300435-SMDNC | 2023-08-01 | RCS RX 05 04 N B | RCS | RX | 05 | 04 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB、RNS等）接管嘴连接方式（焊接方式、材料等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300007-SMPMB-114A | 2024-04-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-07 | 否 | SMDMB-300492-SMPMB | 2024-04-19 | WCC PO 04 15 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 15 | SMPBH | B | 泵组向环境发热量数据 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘朋飞@liupfa | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300597-SMDMB | 2024-01-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-11 | 否 | SMDMB-300634-SMDNC | 2024-01-30 | NI RCS 01 02 N B | NI | RCS | 01 | 02 | N | B | 重载车导向轨布置及接口尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-01
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300025-SMPMB-113A | 2024-05-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-30 | 是 | SMDMB-300695-SMPMB | 2024-07-04 | ZBR PO 04 26 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 26 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 电机数据表 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300020-SMPMB-115A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300428-SMPMB | 2024-03-28 | WES PO 04 09 SMPAR B | WES | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300016-SMPMB-133A | 2025-12-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-29 | 是 |  |  | CI PO 12 04 SMPPA E | CI | PO | 12 | 04 | SMPPA | E | 常规岛排污泵控制联锁要求说明及电控箱原理图、接线图，DCS I/O清单 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300015-SMDNC | 2022-01-04 | 2022-01-04 | PRE | A |  |  |  | 雷墉@leiyong | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2022-01-24 | 是 |  |  | SU RCS 01 01 B N | SU | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SU区）楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 雷墉@leiyong | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300002-SMPMB-611A | 2025-12-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-08 | 否 | SMDMB-302502-SMPMB | 2025-12-26 | NI - 04 18 SMPFE B | NI | - | 04 | 18 | SMPFE | B | 抗震挡水板 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300134-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301452-SMPMB | 2025-03-19 | ZLD PO 04 02 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 13 | 发文 | SMDMB-300548-SMDNC | 2023-11-01 | 2023-10-31 | PRE | A |  |  |  | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-11-21 | 是 | SMDNC-300557-SMDMB | 2023-12-01 | TSM RCS 01 01 B N | TSM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300007-SMPMB-116A | 2024-04-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-22 | 否 | SMDMB-300466-SMPMB | 2024-04-10 | REB PO 04 07 SMPCB B | REB | PO | 04 | 07 | SMPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300015-SMPMB-332A | 2025-07-02 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | WCW - 04 01 SMPBD E | WCW | - | 04 | 01 | SMPBD | E | 设备外形尺寸图,壳体厚度，总平面布置图，正视图，侧视图，并有各接口及法兰等的详细尺寸；设备基础图（含详细布置，动、静载荷） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300034-SMPMB-124A | 2025-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-15 | 否 | SMDMB-301355-SMPMB | 2025-02-10 | FWP PO 04 25 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 25 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵组的外形尺寸（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸；4、设备单重及总重） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300034-SMPMB-116A | 2024-11-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-02 | 否 | SMDMB-301053-SMPMB | 2024-11-26 | REB PO 04 16 SMPCB B | REB | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流) |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300018-SMPMB-204B | 2025-09-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | SMDMB-302094-SMPMB | 2025-09-16 | RFH KX 06 17 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 17 | SMPAB | B | 电动抓具控制箱安装位置，安装支架尺寸，电缆（即从电源箱取电电缆）的敷设路径，长度，电缆线管截面尺寸。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300010-SMDES-240A | 2025-04-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-04-22 | 是 |  |  | WUC - 04 04 SMPCT E | WUC | - | 04 | 04 | SMPCT | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀）、设备性能参数表（机务） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300019-SMPMB-114A | 2024-05-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-06 | 否 | SMDMB-300567-SMPMB | 2024-05-22 | WCC PO 04 10 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 10 | SMPBH | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300042-SMPMB-116A | 2025-05-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-08 | 是 | SMDMB-301699-SMPMB | 2025-06-11 | REB PO 04 16 SMPCB B | REB | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流) |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300280-SMDMB | 2022-12-26 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-01-15 | 否 | SMDMB-300295-SMDNC | 2022-12-28 | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300318-SMDMB | 2025-08-29 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | SMDMB-300336-SMDES | 2025-09-18 | CI 00 02 01 E B | CI | 00 | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 公用系统所-水工工艺四室 | 陈锋华@chenfh | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300008-SMPMB-118A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301107-SMPMB | 2024-12-02 | TFA PO 04 08 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMDNC-300413-SMDMB | 2023-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-14 | 否 | SMDMB-300437-SMDNC | 2023-08-02 | RCS NI 01 03 N B | RCS | NI | 01 | 03 | N | B | 稳压器的主喷淋流量、连续喷淋流量和辅助喷淋流量 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 方俊@fangjun | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 445 | 发文 | SMDMB-300200-SMDES | 2023-11-29 | 2023-11-29 | PRE | B |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2023-12-19 | 否 | SMDES-300205-SMDMB | 2023-12-19 | TSM CB 02 01 B E | TSM | CB | 02 | 01 | B | E | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 发文 | SMDMB-300716-SMDNC | 2024-05-06 | 2024-04-30 | PRE | A |  |  |  | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-05-26 | 是 | SMDNC-300739-SMDMB | 2024-07-15 | PRS TSM 02 02 B N | PRS | TSM | 02 | 02 | B | N | PRS系统与TSM的接口布置图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300235-SMPMB-302A | 2025-09-30 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302223-SMPMB | 2025-10-14 | NI ZK 04 07 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 07 | JDPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300121-SMPMB-302A | 2025-02-12 |  | FIN | H |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-03-04 | 否 | SMDMB-301374-SMPMB | 2025-02-24 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300038-SMPMB-253A | 2023-09-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-24 | 否 | SMDMB-300039-SMPMB | 2023-09-05 | TFA RF 04 14 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 14 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300069-SMPMB-110A | 2025-10-10 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302235-SMPMB | 2025-10-16 | RHR PO 04 01 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 01 | SMPBH | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 559 | 发文 | SMDMB-300017-SMDES | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDES-300077-SMDMB | 2022-01-29 | RCS TFM 01 01 B E | RCS | TFM | 01 | 01 | B | E | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMDNC-300452-SMDMB | 2023-09-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-25 | 否 | SMDMB-300475-SMDNC | 2023-09-07 | RII IIC 12 01 N B | RII | IIC | 12 | 01 | N | B | RII系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 72 | 收文 | SMDES-300341-SMDMB | 2025-09-12 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | SMDMB-300343-SMDES | 2025-09-25 | CB WHS 02 01 E B | CB | WHS | 02 | 01 | E | B | 发电机充氢流量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 712 | 发文 | SMDMB-300108-SMDNC | 2022-04-02 | 2022-04-02 | PRE | B |  |  |  | 刘岳君@liuyjb | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-04-22 | 否 | SMDNC-300100-SMDMB | 2022-04-20 | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-300293-SMDMB | 2023-01-17 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-02-06 | 否 | SMDMB-300307-SMDNC | 2023-01-17 | NI SFS 01 01 N B | NI | SFS | 01 | 01 | N | B | 燃料单组件质量，下管座、上管座的材料\质量和其上下限高度与组件底部的相对高度。燃料棒的各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度，控制棒和导向管各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 作废
IITF |  | 447 | 收文 | SMDNC-300313-SMDMB | 2023-03-09 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-03-29 | 否 | SMDMB-300333-SMDNC | 2023-03-27 | RCS TSM 13 01 N B | RCS | TSM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主蒸汽管道接口点的各个工况下的接口位移 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 力学室 | 于波@yubo | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 517 | 收文 | SMDNC-300176-SMDMB | 2022-06-06 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-26 | 否 | SMDMB-300186-SMDNC | 2022-06-10 | RCS RSI 02 03 N B | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300022-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-18 | 否 | SMDMB-300026-SMPMB | 2023-07-12 | WCC RF 04 03 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300009-SMPMB-204A | 2024-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300890-SMPMB | 2024-09-25 | HMI KP 06 02 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 02 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  | 448 | 收文 | SMDNC-300358-SMDMB | 2023-06-05 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-06-25 | 否 | SMDMB-300375-SMDNC | 2023-06-14 | RCS TFM 13 01 N B | RCS | TFM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主给水管道接口点的各个工况下的接口位移 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 力学室 | 于波@yubo | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300059-SMPMB-112A | 2024-03-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-27 | 否 | SMDMB-300374-SMPMB | 2024-03-15 | CSP PO 04 08 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 08 | SMPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300024-SMPMB-200A | 2025-09-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | SMDMB-302219-SMPMB | 2025-10-13 | HRT RX 04 04 SMPAB B | HRT | RX | 04 | 04 | SMPAB | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300003-SMDES | 2024-04-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-05-07 | 否 | SMDES-300003-SMDNC | 2024-04-17 | RRP TTP 01 02 N E | RRP | TTP | 01 | 02 | N | E | 汽机跳闸信号C8用于反应堆保护 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300014-SMPMB-116A | 2024-05-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-30 | 否 | SMDMB-300568-SMPMB | 2024-05-22 | REB PO 04 12 SMPCB B | REB | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300000-SMPMB-312A | 2024-02-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300334-SMPMB | 2024-02-19 | WSC - 04 06 SMPCW B | WSC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300025-SMPMB-132A | 2025-11-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-01 | 是 |  |  | TTV PO 04 07 SMPAE E | TTV | PO | 04 | 07 | SMPAE | E | 电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300004-SMPMB-205A | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302086-SMPMB | 2025-09-15 | HMI - 04 03 SMPAY B | HMI | - | 04 | 03 | SMPAY | B | HMI反应堆外围P厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300068-SMDNC | 2025-07-28 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-08-17 | 是 | SMDNC-300066-SMDES | 2025-09-17 | TFM NI 02 01 E N | TFM | NI | 02 | 01 | E | N | 提供主给水泵（接受转速控制命令的设备）设备位号和布置信息 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPFK-300037-SMPMB-614A | 2024-12-06 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-26 | 是 | SMDMB-301205-SMPMB | 2024-12-29 | OS - 09 04 SMPFK B | OS | - | 09 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺管道司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300032-SMPMB-117A | 2024-12-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-301160-SMPMB | 2024-12-16 | TFA PO 04 14 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-300407-SMDNC | 2023-07-17 | 2023-07-17 | FIN | C |  |  |  | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2023-08-06 | 是 | SMDNC-300456-SMDMB | 2023-08-29 | NI - 01 05 B N | NI | - | 01 | 05 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPSZ-300036-SMPMB-302F | 2025-10-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-11 | 否 | SMDMB-302292-SMPMB | 2025-10-30 | VMO - 12 01 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力电缆信息（由CNPE负责敷设 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300043-SMPMB-123A | 2023-11-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-20 | 否 | SMDMB-300138-SMPMB | 2023-12-04 | RBM PO 04 09 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300056-SMPMB-286A | 2025-12-09 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-29 | 否 | SMDMB-302473-SMPMB | 2025-12-19 | ZLT QX 02 02 SMPSK B | ZLT | QX | 02 | 02 | SMPSK | B | 压空使用需求（公用/仪用） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300018-SMPMB-114A | 2024-05-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-06 | 否 | SMDMB-300623-SMPMB | 2024-06-04 | WCC PO 04 07 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300011-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300396-SMPMB | 2024-03-22 | ZLT QX 06 01 SMPSK B | ZLT | QX | 06 | 01 | SMPSK | B | 用电需求(设备用电条件、用电量、安装位置,包括用电总容量和各机构用电总容量、工作电流、最大启动电流) |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300067-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCS PO 12 12 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 12 | SMPAK | N | 泵组阀门清单，包括设备ID码、设备RIN码、设备描述、设备分级、设计参数（压力、温度、行程时间等）、限位开关设备、进出口管径尺寸等 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 249 | 收文 | SMDNC-300345-SMDMB | 2023-05-12 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-06-01 | 否 | SMDMB-300368-SMDNC | 2023-05-29 | RX - 06 05 N B | RX | - | 06 | 05 | N | B | RX厂房+8.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 作废 | 收到动力院来文时，三维未找到接口中物项，联系动力院同步三维
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300098-SMPMB-210A | 2025-12-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302487-SMPMB | 2025-12-22 | EMS — 04 10 SMPCJ B | EMS | — | 04 | 10 | SMPCJ | B | 发电机短路电流 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300045-SMPMB-204A | 2024-12-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-14 | 是 | SMDMB-301292-SMPMB | 2025-01-15 | HFL KX 10 08 SMPEB B | HFL | KX | 10 | 08 | SMPEB | B | HFL003PR 130T 吊车土建结构载荷（地震工况） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPCY-300012-SMPMB-603A | 2025-08-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301960-SMPMB | 2025-08-18 | WAP - 12 01 SMPCY B | WAP | - | 12 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的控制原理图，电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMDNC-300323-SMDMB | 2023-03-17 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-06 | 否 | SMDMB-300336-SMDNC | 2023-03-29 | RRS IIC 12 01 N B | RRS | IIC | 12 | 01 | N | B | RRS系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMDNC-300794-SMDMB | 2024-11-14 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-04 | 否 | SMDMB-300812-SMDNC | 2024-11-19 | RNI IIC 12 02 N B | RNI | IIC | 12 | 02 | N | B | RNI系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300372-SMDMB | 2025-11-18 |  | FIN | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-12-08 | 否 | SMDMB-300371-SMDES | 2025-12-03 | CI 00 02 01 E B | CI | 00 | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 公用系统所-水工工艺四室 | 陈锋华@chenfh | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300001-SMPMB-416A | 2025-09-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-20 | 是 |  |  | EDM - 04 03 SMPZJ E | EDM | - | 04 | 03 | SMPZJ | E | EDM系统屏柜接口（所需外部电源、安装布置、尺寸、进线方式、开孔、重量、散热量等）（包含ME和TE厂房直流分屏） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 416A | 编制
IITF |  | 67 | 收文 | SMDES-300349-SMDMB | 2025-09-29 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMDMB-300350-SMDES | 2025-10-10 | CB WGD 02 03 E B | CB | WGD | 02 | 03 | E | B | 低压氮气：最大流量（常规岛总需求）；压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 472 | 发文 | SMDMB-300315-SMDES | 2025-09-01 | 2025-08-31 | FIN | B |  |  |  | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-09-21 | 否 | SMDES-300334-SMDMB | 2025-09-10 | WCW CB 02 06 B E | WCW | CB | 02 | 06 | B | E | 直流循环工程采用设计低潮位的原则 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 700 | 收文 | SMDNC-300011-SMDMB | 2021-12-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-12 | 否 | SMDMB-300030-SMDNC | 2022-01-10 | RCS RCV 02 06 N B | RCS | RCV | 02 | 06 | N | B | RCS稳压器安全阀起跳整定值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300040-SMPMB-253A | 2023-09-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-24 | 否 | SMDMB-300037-SMPMB | 2023-09-05 | TFA EX 04 06 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300008-SMPMB-302G | 2025-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | SMDMB-302552-SMPMB | 2026-01-12 | NI - 04 14 JDPGM B | NI | - | 04 | 14 | JDPGM | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（+16.00m及以上标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMDNC-300596-SMDMB | 2024-01-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-11 | 否 | SMDMB-300649-SMDNC | 2024-02-07 | NI RFH 04 02 N B | NI | RFH | 04 | 02 | N | B | 高放处置容器空载的重量，排水体积；高放处置容器满载的重量，排水体积 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300123-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301439-SMPMB | 2025-03-19 | RVD PO 04 01 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300083-SMPMB-135A | 2026-01-07 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2026-01-27 | 是 |  |  | TFP PO 04 27 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 27 | SMPPH | E | 最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300028-SMPMB-115A | 2024-05-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-30 | 否 | SMDMB-300554-SMPMB | 2024-05-15 | WES PO 04 09 SMPAR B | WES | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300000-SMDES-609A | 2025-03-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-03-30 | 是 |  |  | WCS CI 02 01 SMPFK E | WCS | CI | 02 | 01 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的P&ID图（包含阀门清册） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300212-SMPMB-302A | 2025-09-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | SMDMB-302162-SMPMB | 2025-09-29 | CCV ZK 04 02 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300050-SMPMB-210A | 2024-03-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-24 | 否 | SMDMB-300385-SMPMB | 2024-03-19 | EMP/Q — 06 07 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 07 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+9.2m层 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300029-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-19 | 否 | SMDMB-300141-SMPMB | 2023-12-07 | CSP PO 04 05 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO可燃物数据（根据买方格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPKE-300017-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302046-SMPMB | 2025-09-04 | SA - 12 06 SMPKE B | SA | - | 12 | 06 | SMPKE | B | 控制柜接线端子排图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300022-SMPMB-204B | 2025-10-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-12 | 否 | SMDMB-302312-SMPMB | 2025-11-04 | RFH KX 06 18 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 18 | SMPAB | B | 人桥吊车与离线啜吸联锁所需电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300005-SMPMB-321A | 2025-09-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-07 | 否 | SMDMB-302113-SMPMB | 2025-09-22 | WCW 0 04 01 SMPBM B | WCW | 0 | 04 | 01 | SMPBM | B | 旋转滤网阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300938-SMDNC | 2025-06-30 | 2025-06-30 | FIN | A |  |  |  | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDNC-300942-SMDMB | 2025-07-10 | PRS NI 04 01 B N | PRS | NI | 04 | 01 | B | N | 换热器接管的载荷 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300025-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-19 | 否 | SMDMB-300134-SMPMB | 2023-11-30 | RBM PO 04 01 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵设计性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300174-SMPMB-118A | 2025-11-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-302354-SMPMB | 2025-11-13 | PCS PO 04 05 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300037-SMPMB-609A | 2025-08-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-17 | 是 |  |  | WCS CI 02 03 SMPFK E | WCS | CI | 02 | 03 | SMPFK | E | 二回路水汽取样系统实体三维模型图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 702 | 发文 | SMDMB-300054-SMDNC | 2022-01-26 | 2022-01-25 | PRE | A |  |  |  | 肖占方@xiaozf | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 是 | 2022-02-15 | 否 | SMDNC-300054-SMDMB | 2022-01-29 | RX RCS 04 01 B N | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方@xiaozf | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 28 | 收文 | SMPED-300012-SMPMB-302B | 2025-04-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-07 | 否 | SMDMB-301569-SMPMB | 2025-04-29 | VCP ZV 04 01 SMPED B | VCP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300188-SMPMB-302A | 2025-07-21 |  | FIN | J |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-10 | 否 | SMDMB-301928-SMPMB | 2025-08-08 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300080-SMPMB-135A | 2025-12-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-31 | 是 |  |  | TFP PO 04 06 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 06 | SMPPH | E | 临时滤网和永久性滤网的外形图、荷载及压降等参数 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300167-SMPMB-118A | 2025-07-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-17 | 否 | SMDMB-301883-SMPMB | 2025-07-31 | WNC PO 04 02 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300049-SMPMB-601A | 2026-01-21 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2026-02-10 | 是 |  |  | TFC - 09 01 SMPBG E | TFC | - | 09 | 01 | SMPBG | E | D0图提资(主要设备的定位尺寸、基础负荷等与土建结构相关的资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  | 353 | 收文 | SMDES-300136-SMDMB | 2022-06-02 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-06-22 | 否 | SMDMB-300121-SMDES | 2022-06-06 | WPW - 02 01 E B | WPW | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房各工况下生活水水量、用户用途、水压等 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCQ-300019-SMPMB-220A | 2025-06-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-15 | 是 |  |  | WOS - 04 02 SMPCQ E | WOS | - | 04 | 02 | SMPCQ | E | 油净化装置和储油箱设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 220A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300006-SMPMB-116A | 2024-04-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | SMDMB-300491-SMPMB | 2024-04-19 | REB PO 04 05 SMPCB B | REB | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 设备基础设计信息。包括：1、设备基础尺寸（包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔/坑的位置、数量）；2、设备作用于土建结构的载荷（包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  | 20 | 收文 | SMPED-300019-SMPMB-302B | 2025-12-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302573-SMPMB | 2026-01-17 | VFR ZV 04 01 SMPED B | VFR | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VFR系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300047-SMPMB-190A | 2025-05-06 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-26 | 否 | SMDMB-301594-SMPMB | 2025-05-09 | HEN NI 01 01 SMYPC B | HEN | NI | 01 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPFK-300042-SMPMB-614A | 2024-12-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-29 | 是 | SMDMB-301213-SMPMB | 2024-12-30 | OS - 12 02 SMPFK B | OS | - | 12 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）仪控桥架布置图、埋件图、埋管位置、穿管、开孔、留洞等。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张晓勐@zhangxmc | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGL-300005-SMPMB-405A | 2025-10-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-11-19 | 是 |  |  | TGS / 04 06 SMPGL E | TGS | / | 04 | 06 | SMPGL | E | I/O清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 405A | 编制
IITF |  | 566 | 收文 | SMDES-300007-SMDMB | 2021-12-16 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-05 | 是 | SMDMB-300040-SMDES | 2022-01-17 | TFC NI 02 02 E B | TFC | NI | 02 | 02 | E | B | 凝结水精处理系统树脂的再生周期(d) | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300054-SMPMB-124A | 2025-06-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDMB-301803-SMPMB | 2025-07-08 | FWP PO 04 07 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 07 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300003-SMPMB-205A | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302082-SMPMB | 2025-09-15 | HMI - 04 02 SMPAY B | HMI | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HMI反应堆外围U厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300026-SMDNC | 2022-01-10 | 2022-01-07 | PRE | A |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2022-01-30 | 是 | SMDMB-300101-SMDNC | 2022-03-31 | HRT RCS 04 02 B N | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300013-SMPMB-204A | 2024-09-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300879-SMPMB | 2024-09-24 | HMI KP 04 14 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 14 | SMPEB | B | HMI002PR 80T/5T 吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300009-SMPMB-211A | 2025-08-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-21 | 否 | SMDMB-301957-SMPMB | 2025-08-15 | ERU — 02 01 SMPTY B | ERU | — | 02 | 01 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组对仓库的需求（包括维护距离、承载、通风、消防等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300000-SMPMB-118A | 2024-09-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-04 | 否 | SMDMB-300893-SMPMB | 2024-09-25 | RBM PO 04 05 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300739-SMDNC | 2024-06-19 | 2024-06-18 | FIN | B |  |  |  | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-07-09 | 否 | SMDNC-300729-SMDMB | 2024-07-08 | RSI RCS 01 06 B N | RSI | RCS | 01 | 06 | B | N | IRWST水箱1、IRWST的最大、最小水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、IRWST的硼浓度范围。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300096-SMPMB-118A | 2025-03-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-24 | 否 | SMDMB-301408-SMPMB | 2025-03-10 | WQB PO 04 07 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300026-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-18 | 否 | SMDMB-300027-SMPMB | 2023-07-12 | WCC RF 04 07 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 24 | 收文 | SMPBM-300021-SMPMB-320A | 2025-07-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301804-SMPMB | 2025-07-08 | WCF PM 04 03 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 03 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门设备数据表 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300139-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301473-SMPMB | 2025-03-24 | WSR PO 04 02 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPKE-300020-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302044-SMPMB | 2025-09-04 | SA - 12 09 SMPKE B | SA | - | 12 | 09 | SMPKE | B | 仪表安装图及管阀件清单 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300256-SMPMB-302A | 2025-12-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | SMDMB-302474-SMPMB | 2025-12-19 | VDS RS 04 01 JDPGA B | VDS | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VDS系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300608-SMDNC | 2023-12-29 | 2023-12-28 | FIN | A |  |  |  | 韩旭亮@hanxl | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2024-01-18 | 是 | SMDNC-300610-SMDMB | 2024-01-26 | CAV - 04 01 B N | CAV | - | 04 | 01 | B | N | 安全壳环形空间中净化装置及效率 | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 公用一室 | 康健@kangjian | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 356 | 收文 | SMDES-300135-SMDMB | 2022-06-02 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-06-22 | 否 | SMDMB-300120-SMDES | 2022-06-02 | WOD - 02 01 E B | WOD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放射性含油污水单次最大排放总量、排放流量、水质指标（包括含油量）、温度、压力等参数；WOD跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300800-SMDMB | 2024-11-19 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-300814-SMDNC | 2024-11-23 | NI ET*/EA* 01 01 N B | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPCY-300014-SMPMB-603A | 2025-09-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-07 | 否 | SMDMB-302115-SMPMB | 2025-09-22 | WAP - 02 02 SMPCY B | WAP | - | 02 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的控制系统说明书 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300063-SMDNC | 2025-06-20 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | Y | 是 | 2025-07-10 | 是 |  |  | TSM RCS 01 02 E N | TSM | RCS | 01 | 02 | E | N | TSM管道CI/NI接口设计分界处至蒸汽联箱的蒸汽管道长度和各部分内外径 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | B版已回函A版无需回复
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300001-SMPMB-320A | 2025-03-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-14 | 否 | SMDMB-301495-SMPMB | 2025-04-01 | WCW CC 04 08 - B | WCW | CC | 04 | 08 | - | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门起吊参数、工具及接口 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 320A | 作废
IITF |  | 4 | 收文 | SMPKE-300035-SMPMB-608A | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302204-SMPMB | 2025-10-13 | SA - 12 07 SMPKE B | SA | - | 12 | 07 | SMPKE | B | 控制柜原理图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300302-SMDMB | 2025-08-06 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | SMDMB-300303-SMDES | 2025-08-11 | CI NI 02 02 E B | CI | NI | 02 | 02 | E | B | 汽轮机厂房通风流量（m3/h）,该参数用于计算汽轮机厂房气载放射性，但汽轮机厂房暖通空调系统设计不需考虑放射性 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 20 | 收文 | SMPSZ-300058-SMPMB-302F | 2025-12-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302508-SMPMB | 2025-12-29 | VDS - 04 06 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 06 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300030-SMPMB-302A | 2024-08-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-03 | 否 | SMDMB-300835-SMPMB | 2024-08-26 | VMO ZK 04 02 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300028-SMPMB-126A | 2025-03-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-08 | 否 | SMDMB-301479-SMPMB | 2025-03-25 | CIS PO 04 01 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300018-SMDMB | 2021-12-30 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-19 | 否 | SMDMB-300036-SMDNC | 2022-01-14 | RCS RX 04 06 N B | RCS | RX | 04 | 06 | N | B | 控制棒驱动杆解锁工具及解锁检查工具设计接口接口的主要内容：1） 控制棒驱动杆在堆芯的布置；2） 驱动杆组件重量，驱动杆组件结构示意图；3） 拆卸杆抓头详细结构尺寸；4） 卡环详细结构尺寸及打开卡环的轴向推力；5） 驱动杆顶部详细结构尺寸；6） 允许施加在驱动杆上的最大压缩载荷和拉伸载荷；允许施加在拆卸杆上最大压缩载荷和拉伸载荷；7） 解锁时，操作拆卸杆的提升力和行程；解锁后，驱动杆组件的最小提升高度；解锁前后，拆卸杆抓头上端面的标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300024-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-19 | 否 | SMDMB-300133-SMPMB | 2023-11-30 | CSP PO 04 01 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵设计性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 570 | 收文 | SMDES-300323-SMDMB | 2025-08-29 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | SMDMB-300335-SMDES | 2025-09-12 | CI NI 02 01 E B | CI | NI | 02 | 01 | E | B | 汽轮机厂房自由容积（m3） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | SMPSZ-300054-SMPMB-302F | 2025-12-09 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-29 | 否 | SMDMB-302510-SMPMB | 2025-12-29 | VDS - 04 04 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 76 | 收文 | SMPAR-300105-SMPMB-123A | 2024-02-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300328-SMPMB | 2024-02-10 | RBM PO 04 02 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300034-SMPMB-601A | 2025-11-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-25 | 是 |  |  | TFC - 12 06 SMPBG E | TFC | - | 12 | 06 | SMPBG | E | 仪控设备接线图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300065-SMPMB-210A | 2024-05-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-19 | 否 | SMDMB-300624-SMPMB | 2024-06-04 | EMP/Q — 11 11 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 11 | SMPCJ | B | 三维模型：+14.6m&+19.0m |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300017-SMPMB-204B | 2025-09-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | SMDMB-302189-SMPMB | 2025-09-30 | RFH KX 04 03 SMPAB B | RFH | KX | 04 | 03 | SMPAB | B | 轨道安装形式及大车固定止档。 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  | 521 | 收文 | SMDNC-300725-SMDMB | 2024-07-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-24 | 否 | SMDMB-300751-SMDNC | 2024-07-11 | RCS RSI 02 02 N B | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300007-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300437-SMPMB | 2024-04-03 | RHR PO 04 08 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300021-SMPMB-002A | 2024-12-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-01-13 | 是 |  |  | TFH - | TFH | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 6、7号高加外形图（含荷载） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300091-SMDNC | 2022-03-11 | 2022-03-11 | PRE | B |  |  |  | 隋然@suiran | 数字化工程技术中心-数字化推进科 |  | N | N | 是 | 2022-03-31 | 是 | SMDNC-300086-SMDMB | 2022-04-26 | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300037-SMPMB-135A | 2025-07-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFP PO 04 22 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 22 | SMPPH | E | 电动机特性曲线、电动机过热负荷曲线（额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线）、电动机额定电压和最小启动电压条件下的转矩曲线（转矩或电流/速度），速度特性曲线（功 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300673-SMDMB | 2024-04-01 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | SMDMB-300703-SMDNC | 2024-04-15 | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 504 | 收文 | SMDNC-300160-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300161-SMDNC | 2022-06-04 | RCS TSM 02 02 N B | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 469 | 收文 | SMDNC-301004-SMDMB | 2025-09-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-301017-SMDNC | 2025-10-13 | RCS TTB 02 08 N B | RCS | TTB | 02 | 08 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300038-SMPMB-114A | 2024-10-23 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300975-SMPMB | 2024-10-30 | WCC PO 04 07 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300006-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300117-SMPMB | 2023-11-28 | RFT PO 04 10 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300014-SMDNC | 2022-01-04 | 2021-12-31 | PRE | A |  |  |  | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-01-24 | 是 | SMDNC-300088-SMDMB | 2022-03-29 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300020-SMPMB-133A | 2025-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-20 | 是 |  |  | WOS PO 04 03 SMPPA E | WOS | PO | 04 | 03 | SMPPA | E | 常规岛润滑油输送泵组的P&ID图 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPAG-300023-SMPMB-602A | 2025-10-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-29 | 否 | SMDMB-302268-SMPMB | 2025-10-25 | ZB - 04 02 SMPAG B | ZB | - | 04 | 02 | SMPAG | B | 设备与土建接口（包括设备布置图、设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量等） | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  | 323 | 收文 | SMDNC-300235-SMDMB | 2022-10-19 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-08 | 否 | SMDMB-300262-SMDNC | 2022-10-26 | RCS RFT 01 01 N B | RCS | RFT | 01 | 01 | N | B | 单根乏燃料组件的衰变热功率随时间变化的值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 李呼昂@liha | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 发文 | SMDMB-300993-SMDNC | 2025-09-09 | 2025-09-08 | FIN | B |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-09-29 | 否 | SMDNC-300991-SMDMB | 2025-09-18 | PCS PRS 02 02 B N | PCS | PRS | 02 | 02 | B | N | PCS系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301006-SMDNC | 2025-09-25 | 2025-09-24 | FIN | B |  |  |  | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-10-15 | 是 | SMDNC-301013-SMDMB | 2025-10-20 | TTB RCS 02 01 B N | TTB | RCS | 02 | 01 | B | N | TTB系统核岛部分流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300094-SMPMB-302A | 2025-01-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301306-SMPMB | 2025-01-21 | NI ZK 04 02 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300012-SMPMB-204B | 2025-08-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301920-SMPMB | 2025-08-08 | RFH KX 06 13 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 13 | SMPAB | B | 提供人桥吊车与转运联锁所需的电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPAR-300074-SMPMB-123A | 2024-06-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-14 | 否 | SMDMB-300685-SMPMB | 2024-07-01 | WCF PO 04 04 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300712-SMDNC | 2024-04-28 | 2024-04-26 | PRE | B |  |  |  | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2024-05-18 | 是 | SMDNC-300723-SMDMB | 2024-07-02 | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-26
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300067-SMPMB-113A | 2025-06-10 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301724-SMPMB | 2025-06-19 | ZBR PO 04 21 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 21 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 34 | 收文 | SMPAR-300106-SMPMB-123A | 2024-03-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-25 | 否 | SMDMB-300391-SMPMB | 2024-03-21 | RFT PO 04 02 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300010-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 12 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 12 | SMPDG | E | 电动机参数：包括额定功率、电压、电流、功率因数、效率、启动电流倍数、X/R参数、电动机额定工作电流等。 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300025-SMPMB-135A | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFP PO 04 11 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 11 | SMPPH | E | 泵组仪表清单（包括设备编号、测点说明、设备名称、型号、量程、信号类型、型式及规范、安装配件（仪表阀等）等各类参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300372-SMDMB | 2023-06-19 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-09 | 否 | SMDMB-300389-SMDNC | 2023-06-28 | RCS RCV 05 01 N B | RCS | RCV | 05 | 01 | N | B | RCS系统与化容系统（RCV）的接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 甄彩霞@l-zhencx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | SMPSZ-300034-SMPMB-302F | 2025-10-20 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | SMDMB-302332-SMPMB | 2025-11-07 | VDS - 04 05 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 05 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300040-SMPMB-609A | 2025-09-28 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-18 | 是 |  |  | WCS CI 12 02 SMPFK E | WCS | CI | 12 | 02 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的仪表清单、系统的IO清单（包括进DCS的信号清单）、控制要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300255-SMPMB-302A | 2025-12-01 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | SMDMB-302471-SMPMB | 2025-12-19 | VCL RS 04 01 JDPGA B | VCL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VCL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 429 | 发文 | SMDMB-300142-SMDES | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PRE | B |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-10-16 | 是 | SMDES-300161-SMDMB | 2023-03-06 | WHS CB 02 01 B E | WHS | CB | 02 | 01 | B | E | WHS跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300008-SMPMB-204B | 2025-07-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-13 | 否 | SMDMB-301919-SMPMB | 2025-08-08 | RFH KX 04 05 SMPAB B | RFH | KX | 04 | 05 | SMPAB | B | 人桥吊车外形尺寸总图（含重量，最大/最小轮压、工作极限尺寸等） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300012-SMDNC | 2021-12-31 | 2021-12-31 | PRE | A |  |  |  | 隋然@suiran | 数字化工程技术中心-数字化推进科 |  | N | N | 是 | 2022-01-20 | 是 |  |  | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301049-SMDNC | 2025-12-11 | 2025-12-10 | FIN | A |  |  |  | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDNC-301044-SMDMB | 2025-12-22 | NI - 01 06 B N | NI | - | 01 | 06 | B | N | 提供堆坑底部到操作平台结构模板图，包括一次屏蔽（反应堆堆坑墙体）开孔信息，一次屏蔽（反应堆堆坑墙体）门、孔洞、过道等贯穿或减薄区域的具体位置、尺寸信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300003-SMPMB-120A | 2024-11-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-03 | 否 | SMDMB-301043-SMPMB | 2024-11-21 | NI PO 04 01 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 01 | SMPAZ | B | 接线电缆参数（包括电缆的描述、外径、规格。型号、单位长度的重量急火载荷等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBP-300004-SMPMB-190B | 2025-09-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMDMB-302210-SMPMB | 2025-10-13 | HEN NI 01 02 SMPBP B | HEN | NI | 01 | 02 | SMPBP | B | 核岛电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300053-SMPMB-190A | 2025-06-25 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-15 | 否 | SMDMB-301764-SMPMB | 2025-07-01 | HEN NI 01 01 SMYPC B | HEN | NI | 01 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300049-SMPMB-112A | 2024-01-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-04 | 否 | SMDMB-300288-SMPMB | 2024-02-02 | RSI PO 04 16 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 16 | SMPAK | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMDNC-300306-SMDMB | 2023-03-03 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-03-23 | 否 | SMDMB-300318-SMDNC | 2023-03-07 | CIS IIC 12 01 N B | CIS | IIC | 12 | 01 | N | B | CIS系统手册6.3，6.4, 6.5, IO清单 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300062-SMPMB-253A | 2024-08-06 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-26 | 否 | SMDMB-300796-SMPMB | 2024-08-08 | WCC RF 04 04 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300020-SMPMB-601A | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-23 | 是 |  |  | TFC - 02 02 SMPBG E | TFC | - | 02 | 02 | SMPBG | E | 精处理所需照明、采暖通风、给排水、压缩空气、除盐水、冷却水等资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300070-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMDMB-301264-SMPMB | 2025-01-08 | PCS PO 04 04 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300025-SMPMB-117A | 2024-07-26 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-15 | 否 | SMDMB-300774-SMPMB | 2024-07-30 | TFA PO 04 10 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  | 352 | 收文 | SMDES-300389-SMDMB | 2026-01-07 |  | FIN | G |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-01-27 | 否 | SMDMB-300384-SMDES | 2026-01-09 | CI 00 01 01 E B | CI | 00 | 01 | 01 | E | B | 变压器区域子项与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 武旭优@wuxy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 65 | 收文 | SMPAR-300181-SMPMB-123A | 2025-01-02 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301307-SMPMB | 2025-01-21 | WCF PO 04 13 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO仪表安装要求、布置图、接线图、仪表选型样本 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300036-SMPMB-210A | 2024-01-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-12 | 否 | SMDMB-300280-SMPMB | 2024-01-30 | EMS — 09 02 SMPCJ B | EMS | — | 09 | 02 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D0） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300043-SMPMB-609A | 2025-10-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-09 | 是 |  |  | WCS CI 12 04 SMPFK E | WCS | CI | 12 | 04 | SMPFK | E | 水汽取样动力和控制电缆清册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 451 | 收文 | SMDES-300168-SMDMB | 2023-04-14 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-05-04 | 否 | SMDMB-300170-SMDES | 2023-04-25 | TS — 01 01 E B | TS | — | 01 | 01 | E | B | 提供TS（主变备用相平台）子项的电气布置图基础布置图、围栏平面布置图及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300035-SMPMB-126A | 2025-09-03 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302056-SMPMB | 2025-09-05 | CIS PO 04 03 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图（标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300050-SMDNC | 2022-01-24 | 2022-01-24 | PRE | A |  |  |  | 黄晨@huangchen | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2022-02-13 | 是 | SMDNC-300080-SMDMB | 2022-03-17 | CIS CIS 01 01 B N | CIS | CIS | 01 | 01 | B | N | CIS非能动注入流量曲线（大、小流量） | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300060-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCS PO 04 01 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 01 | SMPAK | N | 主泵润滑油参数（包括：牌号、适用标准、密度、体积、位置分布等），润滑油单位火灾荷载或热值（MJ/kg,或MJ/L)） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPEY-300009-SMPMB-605A | 2025-11-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-302374-SMPMB | 2025-11-24 | PH - 12 04 SMPEY B | PH | - | 12 | 04 | SMPEY | B | WCT海水泵电力负荷和控制信号要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300106-SMPMB-302A | 2025-01-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-02-09 | 否 | SMDMB-301345-SMPMB | 2025-02-08 | VNA RS 04 02 JDPGA B | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMPXE-300004-SMPMB-606A | 2025-04-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-15 | 否 | SMDMB-301579-SMPMB | 2025-04-30 | WGD - 04 08 SMPXE B | WGD | - | 04 | 08 | SMPXE | B | WGD系统设备负荷表（含电气设备参数） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300090-SMPMB-302A | 2024-12-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-13 | 否 | SMDMB-301271-SMPMB | 2025-01-09 | VCP RF 04 01 JDPGA B | VCP | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300049-SMPMB-302A | 2025-04-17 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-07 | 否 | SMDMB-301580-SMPMB | 2025-05-07 | VMO ZK 04 01 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300095-SMPMB-112A | 2025-11-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-08 | 否 | SMDMB-302365-SMPMB | 2025-11-20 | CSP PO 04 12 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 12 | SMPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300091-SMPMB-118A | 2025-01-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301277-SMPMB | 2025-01-10 | WSC PO 04 06 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300046-SMPMB-601A | 2026-01-20 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-02-09 | 是 |  |  | TFC - 12 07 SMPBG E | TFC | - | 12 | 07 | SMPBG | E | 仪表清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300002-SMPMB-320A | 2025-03-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-14 | 否 | SMDMB-301496-SMPMB | 2025-04-01 | WCF PM 09 01 - B | WCF | PM | 09 | 01 | - | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 320A | 作废
IITF |  | 3 | 收文 | SMPMG-300002-SMPMB-325A | 2025-08-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-21 | 否 | SMDMB-301916-SMPMB | 2025-08-07 | HMI KX 06 05 SMPMG B | HMI | KX | 06 | 05 | SMPMG | B | 电缆特性代码及需要厂方敷设的电缆清单 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 325A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300115-SMPMB-123A | 2024-05-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-05 | 否 | SMDMB-300619-SMPMB | 2024-05-31 | CSP PO 04 17 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300016-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFH - 02 02 SMPHJ E | TFH | - | 02 | 02 | SMPHJ | E | 高压加热器事故时壳侧高三水位到满水的容积、高二水位到高三水位的容积 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300024-SMPMB-312A | 2024-03-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-04 | 否 | SMDMB-300380-SMPMB | 2024-03-18 | WWC - 12 01 SMPCW B | WWC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 667 | 收文 | SMDNC-300034-SMDMB | 2022-01-10 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-30 | 否 | SMDMB-300035-SMDNC | 2022-01-13 | NI - 04 02 N B | NI | - | 04 | 02 | N | B | 核动力院负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 石东东@shidd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300043-SMDNC | 2024-10-16 |  | PRE | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-11-05 | 是 |  |  | TSC TTG 02 01 E N | TSC | TTG | 02 | 01 | E | N | 汽机高压缸第一级进汽压力与汽机负荷关系（曲线及公式） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  | 12 | 发文 | SMDMB-300516-SMDNC | 2023-10-19 | 2023-10-18 | PRE | A |  |  |  | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-11-08 | 否 | SMDNC-300528-SMDMB | 2023-10-30 | TSM RCS 02 01 B N | TSM | RCS | 02 | 01 | B | N | 主蒸汽系统与SG相连管道的材料牌号，材料特性，坡口图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMDES-300210-SMDMB | 2023-12-27 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-01-16 | 是 | SMDMB-300210-SMDES | 2024-01-19 | CB WAI 02 02 E B | CB | WAI | 02 | 02 | E | B | 常规岛仪表用压缩空气分配系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制 | 对应内部接口”S-CB-WAI-1GG-01-25D1-25A2“未及时提供资料
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300067-SMPMB-112A | 2024-07-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-01 | 否 | SMDMB-300731-SMPMB | 2024-07-19 | CSP PO 04 10 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 10 | SMPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300349-SMDMB | 2023-05-19 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-06-08 | 否 | SMDMB-300374-SMDNC | 2023-06-08 | RX NI 11 05 N B | RX | NI | 11 | 05 | N | B | RX厂房8.00m板及8.00m~12.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPCY-300042-SMPMB-603A | 2026-02-12 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | SMDMB-302714-SMPMB | 2026-02-27 | WAI - 04 01 SMPCY B | WAI | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器外形图，包括接口定位尺寸、接口要求、安装和检修要求等。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋@l-liyangb | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDS-300006-SMPMB-413B | 2026-01-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-27 | 是 |  |  | CI - 04 06 PDS E | CI | - | 04 | 06 | PDS | E | 变压器二次接线端子图（风机、温控、电流互感器接线图）、温控器报警触点形式或温控器与计算机控制系统的通讯协议；变压器内零序电流互感器型号等信息以及安装图；温控器电气参数、温控器外形图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 413B | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300081-SMDNC | 2022-02-21 | 2022-02-21 | PRE | B |  |  |  | 刘岳君@liuyjb | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-03-13 | 是 | SMDMB-300117-SMDNC | 2022-06-01 | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMDNC-300919-SMDMB | 2025-07-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-28 | 否 | SMDMB-300944-SMDNC | 2025-07-10 | RRP TFA 03 01 N B | RRP | TFA | 03 | 01 | N | B | ATWT,SI,SG水位低低等相关信号（包括SGTR） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300109-SMDNC-101A | 2025-04-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-05-18 | 是 |  |  | RCS PO 04 07 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 07 | SMPAK | N | 随主泵供货的辅助系统（轴密封辅助系统和油系统等）管道的设计压力、设计温度、材料、尺寸、固定法兰许用载荷、详细结构图、布置信息（包括3D模型）等。 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300042-SMPMB-286A | 2025-09-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302157-SMPMB | 2025-09-28 | ZLT QX 04 04 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 04 | SMPSK | B | 介质（如活性炭、滤芯）参数 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300059-SMPMB-135A | 2025-10-10 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-30 | 是 |  |  | TFP PO 04 11 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 11 | SMPPH | E | 泵组仪表清单（包括设备编号、测点说明、设备名称、型号、量程、信号类型、型式及规范、安装配件（仪表阀等）等各类参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPBM-300014-SMPMB-320A | 2025-06-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDMB-301796-SMPMB | 2025-07-07 | WCF PM 10 01 SMPBM B | WCF | PM | 10 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300048-SMPMB-115A | 2025-12-04 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-24 | 否 | SMDMB-302426-SMPMB | 2025-12-08 | WES PO 04 12 SMPAR B | WES | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | WES泵法兰及配对法兰详情 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300808-SMDNC | 2024-11-08 | 2024-11-01 | FIN | C |  |  |  | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-11-28 | 否 | SMDNC-300793-SMDMB | 2024-11-14 | RX RCS 02 03 B N | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-10-31
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300041-SMPMB-211B | 2025-08-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301907-SMPMB | 2025-08-06 | BOP — 12 03 SMPQD B | BOP | — | 12 | 03 | SMPQD | B | 辅机用电的负荷资料（BOP) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMPEY-300020-SMPMB-605A | 2025-12-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-25 | 否 | SMDMB-302491-SMPMB | 2025-12-23 | PH - 09 02 SMPEY B | PH | - | 09 | 02 | SMPEY | B | 制氯站土建设计详细资料，包括设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  | 534 | 收文 | SMDNC-300905-SMDMB | 2025-05-19 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-08 | 否 | SMDMB-300913-SMDNC | 2025-05-23 | RCS NI 01 04 N B | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPSZ-300013-SMPMB-302F | 2025-08-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-31 | 否 | SMDMB-302013-SMPMB | 2025-08-28 | VMO - 04 02 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 02 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 574 | 收文 | SMDES-300116-SMDMB | 2022-05-05 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-25 | 是 | SMDMB-300137-SMDES | 2022-09-26 | WCW - 02 02 E B | WCW | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛部分WCW系统流程图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300109-SMDES | 2022-04-06 | 2022-04-06 | FIN | B |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2022-04-26 | 是 |  |  | 00 — 01 01 B E | 00 | — | 01 | 01 | B | E | 提供总平面图、厂坪设计标高 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | 已针对C版进行回复，B版不再回复（2024.3.27填写） | [5 empty] | 2022-01-14
IITF |  | 452 | 收文 | SMDES-300167-SMDMB | 2023-04-14 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-05-04 | 否 | SMDMB-300169-SMDES | 2023-04-25 | TA — 01 01 E B | TA | — | 01 | 01 | E | B | 提供TA（5/6号主变压器和降压变压器平台）子项的电气布置图、基础布置图、围栏平面布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300005-SMPMB-190A | 2023-10-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-20 | 否 | SMDMB-300099-SMPMB | 2023-11-13 | HEB BOP 02 01 SMYPC B | HEB | BOP | 02 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  | 533 | 收文 | SMDNC-300122-SMDMB | 2022-05-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-12 | 否 | SMDMB-300136-SMDNC | 2022-05-27 | RCS RHR 02 05 N B | RCS | RHR | 02 | 05 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300079-SMPMB-123A | 2024-06-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-14 | 是 | SMDMB-300854-SMPMB | 2024-09-06 | WCF PO 04 02 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO设计性能曲线 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制 | 因泵房工艺改变，设备参数需重新确定。 | 2024-08-30 |  |  |  | 否
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300011-SMPMB-127A | 2025-02-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-28 | 否 | SMDMB-301361-SMPMB | 2025-02-17 | RSI PO 04 03 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMDNC-300238-SMDMB | 2022-10-20 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-09 | 是 | SMDMB-300276-SMDNC | 2022-11-11 | RX NI 13 03 N B | RX | NI | 13 | 03 | N | B | 一回路大破口事故安全壳隔室(主泵、蒸汽发生器间、稳压器间)的短期质能释放数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 565 | 发文 | SMDMB-300018-SMDES | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDES-300078-SMDMB | 2022-01-29 | RCS TSC 02 01 B E | RCS | TSC | 02 | 01 | B | E | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300044-SMPMB-253A | 2023-09-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-03 | 否 | SMDMB-300052-SMPMB | 2023-09-25 | RFT WCC 04 01 LSPHE B | RFT | WCC | 04 | 01 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300005-SMPMB-126A | 2024-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-19 | 否 | SMDMB-300281-SMPMB | 2024-01-31 | CIS PO 04 13 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 13 | SMPCB | B | 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  | 34 | 收文 | SMPED-300022-SMPMB-302B | 2025-12-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302579-SMPMB | 2026-01-19 | CAV ZV 04 02 SMPED B | CAV | ZV | 04 | 02 | SMPED | B | CAV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵玉@zhaoyud | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  | 78 | 收文 | SMPAR-300051-SMPMB-123A | 2023-12-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-02 | 否 | SMDMB-300177-SMPMB | 2023-12-18 | RFT PO 04 08 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300052-SMPMB-117A | 2026-02-09 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-01 | 是 |  |  | TFA PO 04 14 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300129-SMPMB-101A | 2025-12-11 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2025-12-31 | 是 |  |  | RCS PO 04 12 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 12 | SMPAK | N | 主泵电机特性曲线（包括电机启动特性曲线，电机转矩随电源电压和频率变化的曲线及数据表、归一化的转矩与转速的关系曲线等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPXE-300027-SMPMB-606A | 2025-07-04 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-24 | 否 | SMDMB-301831-SMPMB | 2025-07-16 | WGD - 04 02 SMPXE B | WGD | - | 04 | 02 | SMPXE | B | 高压氮气贮罐、氮气缓冲罐CAD版详细资料（包括：外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表等，配套压力表及安全阀的详细参数等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300003-SMPMB-253A | 2023-06-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-17 | 否 | SMDMB-300000-SMPMB | 2023-06-30 | RFT wcc 04 04 LSPHE B | RFT | wcc | 04 | 04 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-RFT侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WC | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300029-SMPMB-243A | 2024-03-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-31 | 否 | SMDMB-300418-SMPMB | 2024-03-26 | WES FI 06 03 SMPDB B | WES | FI | 06 | 03 | SMPDB | B | 设备自带电动阀电气接口：1.电动阀门电装数据表2.电动阀门控制接口图3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）4.电动阀门动力电缆端# |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | SMPSZ-300008-SMPMB-302F | 2025-07-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-17 | 否 | SMDMB-301953-SMPMB | 2025-08-15 | VDS - 04 04 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300042-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301083-SMPMB | 2024-12-02 | RVD PO 04 03 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300934-SMPMB | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FIN | A |  |  |  | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-11-03 | 是 |  |  | HMI KP 06 05 B SMPEB | HMI | KP | 06 | 05 | B | SMPEB | 450t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制 | [6 empty] | 2024-10-12
IITF |  | 23 | 收文 | SMPEY-300008-SMPMB-605A | 2025-10-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | SMDMB-302283-SMPMB | 2025-10-29 | PH - 12 01 SMPEY B | PH | - | 12 | 01 | SMPEY | B | 循环水处理系统电力负荷资料（包括电气设备控制、用电负荷、供电要求、电源接口位置） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300192-SMPMB-123A | 2025-03-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 是 | SMDMB-301533-SMPMB | 2025-04-10 | WCF PO 04 19 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组的震动频率、速度、振幅 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 523 | 收文 | SMDNC-300221-SMDMB | 2022-09-30 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-20 | 否 | SMDMB-300249-SMDNC | 2022-10-18 | RCS RX 05 04 N B | RCS | RX | 05 | 04 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB、RNS等）接管嘴连接方式（焊接方式、材料等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 41 | 收文 | SMPAR-300042-SMPMB-123A | 2023-11-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-20 | 否 | SMDMB-300162-SMPMB | 2023-12-14 | RBM PO 04 03 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300077-SMPMB-118A | 2024-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDMB-301248-SMPMB | 2025-01-07 | RBM PO 04 07 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300166-SMPMB-302A | 2025-06-19 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDMB-301808-SMPMB | 2025-07-09 | WCV ZK 04 01 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300026-SMPMB-114A | 2024-07-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-07 | 否 | SMDMB-300759-SMPMB | 2024-07-24 | WCC PO 04 14 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300069-SMDNC | 2025-08-14 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-09-03 | 否 | SMDNC-300067-SMDES | 2025-08-29 | TFM — 02 01 E N | TFM | — | 02 | 01 | E | N | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对于冷凝器）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到蒸汽发生器入口之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300036-SMPMB-112A | 2023-12-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-18 | 否 | SMDMB-300211-SMPMB | 2024-01-07 | RSI PO 04 10 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 10 | SMPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300021-SMPMB-302G | 2026-02-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-17 | 否 |  |  | NI - 04 12 JDPGM B | NI | - | 04 | 12 | JDPGM | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（±0.00m~+4.80m标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPAG-300006-SMPMB-602A | 2025-06-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDMB-301746-SMPMB | 2025-06-26 | ZB - 04 04 SMPAG B | ZB | - | 04 | 04 | SMPAG | B | 设备使用说明（包括：设备性能、运行、维修、安装等内容），维修安装空间要求 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300039-SMPMB-253A | 2023-09-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-24 | 否 | SMDMB-300038-SMPMB | 2023-09-05 | TFA EX 04 07 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 395 | 收文 | SMDNC-300301-SMDMB | 2023-04-06 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-26 | 否 | SMDMB-300351-SMDNC | 2023-04-23 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制 | 受三维同步影响，核对三维后与动力院进一步沟通确认回复意见
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300159-SMPMB-118A | 2025-05-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMDMB-301629-SMPMB | 2025-05-21 | ZBR PO 04 03 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300285-SMPMB | 2024-02-02 | 2024-02-01 | FIN | B |  |  |  | 范广涵@fangh | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-02-22 | 是 |  |  | ZLT QX 09 02 B SMPSK | ZLT | QX | 09 | 02 | B | SMPSK | 建筑图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300063-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMDMB-301272-SMPMB | 2025-01-09 | ZLD PO 04 04 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300017-SMPMB-612X | 2024-07-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-07 | 否 | SMDMB-300748-SMPMB | 2024-07-24 | AN - 04 02 SMPAP B | AN | - | 04 | 02 | SMPAP | B | 雨淋阀组的总装图（包括但不限于外形尺寸、技术参数、安装方式、结构、重量、重心）、雨淋阀组工作原理图、工作曲线、接管要求（包括但不限于进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300011-SMPMB-120A | 2025-09-03 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302055-SMPMB | 2025-09-05 | NI PO 04 02 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 02 | SMPAZ | B | 地坑泵电机数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMDNC-300508-SMDMB | 2023-10-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-02 | 是 | SMDMB-300554-SMDNC | 2023-11-07 | RCS RFH 01 03 N B | RCS | RFH | 01 | 03 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量。燃料组件的各种富集度 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300138-SMPMB-302A | 2025-04-22 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMDMB-301601-SMPMB | 2025-05-12 | VNA ZK 04 01 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300018-SMPMB-321A | 2025-11-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-04 | 否 | SMDMB-302361-SMPMB | 2025-11-19 | WCW 0 01 15 SMPBM B | WCW | 0 | 01 | 15 | SMPBM | B | 可燃物数据表（按CNPE模板提交） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300938-SMPMB | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FIN | B |  |  |  | 张秋宁@zhangqn | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-11-07 | 是 |  |  | RSI PO 04 18 B SMPCB | RSI | PO | 04 | 18 | B | SMPCB | 接管载荷资料 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  | 612 | 收文 | SMDES-300142-SMDMB | 2022-06-23 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-07-13 | 否 | SMDMB-300128-SMDES | 2022-07-06 | TE GB 06 01 E B | TE | GB | 06 | 01 | E | B | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IITF |  | 527 | 收文 | SMDNC-300146-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300155-SMDNC | 2022-06-04 | RCS REB 02 01 N B | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300022-SMPMB-114A | 2024-07-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-29 | 否 | SMDMB-300766-SMPMB | 2024-07-29 | WCC PO 04 04 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；泵组各工况下的基础锚固载荷；焊接坡口尺寸图；法兰（冷却水）及配对法兰的规格/型号、标准、等级 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  | 58 | 收文 | SMPAR-300151-SMPMB-123A | 2024-11-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-08 | 否 | SMDMB-301074-SMPMB | 2024-11-28 | WCF PO 04 21 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 21 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机保护接地方式 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPXE-300035-SMPMB-606A | 2025-08-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302034-SMPMB | 2025-09-02 | WGD - 04 07 SMPXE B | WGD | - | 04 | 07 | SMPXE | B | 系统阀门CAD版详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300067-SMPMB-124A | 2025-08-07 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMDMB-301941-SMPMB | 2025-08-12 | FWP PO 04 28 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 28 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300050-SMPMB-134A | 2025-06-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-15 | 是 |  |  | TFS PO 04 10 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 10 | SMPAJ | E | 启动给水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 666 | 发文 | SMDMB-301005-SMDNC | 2025-09-25 | 2025-09-24 | FIN | D |  | SMDNC-300984-SMDMB | 2025-09-15 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-10-15 | 否 | SMDNC-301011-SMDMB | 2025-10-13 | RHR RCS 02 01 B N | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300093-SMDNC | 2022-05-11 | 2022-05-10 | PRE | A |  |  |  | 祁杰@qijie | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2022-05-31 | 是 | SMDNC-300201-SMDMB | 2023-11-02 | NI RFT 01 01 B N | NI | RFT | 01 | 01 | B | N | 乏燃料贮存水池总贮存数量 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 29 | 收文 | SMPAR-300188-SMPMB-123A | 2025-02-20 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-12 | 否 | SMDMB-301379-SMPMB | 2025-02-26 | WCF PO 04 12 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZF-300004-SMPMB-285A | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302685-SMPMB | 2026-02-11 | ZST - 04 03 JDPZF B | ZST | - | 04 | 03 | JDPZF | B | 仪表压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等（废滤芯转运） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMDNC-300900-SMDMB | 2025-05-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-03 | 否 | SMDMB-300911-SMDNC | 2025-05-16 | NB RFH 01 01 N B | NB | RFH | 01 | 01 | N | B | 燃料组件的操作接口：1） 提供燃料组件上管座抓取部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；2） 提供燃料组件上、下管座定位孔、导向孔部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；3） 提供处于堆芯位置时的燃料组件的上管座定位销孔、防错位孔布置方位，请按照0°、90°、180°270°方位给出；4） 提供燃料组件下管座凹进部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；5） 提供燃料组件的许用操作载荷，如轴向压缩载荷等参数；6）相关组件插入燃料组件后，头部的位置关系，详细尺寸；7） 其它操作要求（如果有）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300014-SMPMB-311A | 2024-08-23 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-12 | 否 | SMDMB-300861-SMPMB | 2024-09-11 | WSC WC 02 07 SMPCW B | WSC | WC | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷（含电机防潮加热器和电气柜防潮加热器）、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300004-SMPMB-112A | 2023-10-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-08 | 否 | SMDMB-300092-SMPMB | 2023-11-06 | RSI PO 04 06 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300023-SMPMB-002A | 2024-11-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-11-25 | 是 |  |  | TFL - 04 01 SMPHJ E | TFL | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 3、4号低加外形图（含荷载） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300102-SMDNC-101A | 2025-03-11 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-03-31 | 是 | SMDNC-300103-SMPMB-101A | 2025-04-30 | RCV PO 04 03 SMPAK N | RCV | PO | 04 | 03 | SMPAK | N | 主泵与RCV的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300018-SMPMB-309A | 2026-01-26 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | SMDMB-302688-SMPMB | 2026-02-11 | CHC RX 04 06 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 06 | SMPWW | B | 设备安装说明（距墙、地、安全壳、电缆等安全距离） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300035-SMPMB-211B | 2025-06-03 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-06-23 | 是 | SMDMB-301782-SMPMB | 2025-07-03 | EES — 06 02 SMPCJ B | EES | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 电缆清册（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPXE-300007-SMPMB-606A | 2025-04-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-18 | 否 | SMDMB-301586-SMPMB | 2025-05-09 | WGD - 04 02 SMPXE B | WGD | - | 04 | 02 | SMPXE | B | 高压氮气贮罐、氮气缓冲罐CAD版详细资料（包括：外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表等，配套压力表及安全阀的详细参数等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBJ-300011-SMPMB-129A | 2026-01-07 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-27 | 否 | SMDMB-302593-SMPMB | 2026-01-26 | WCW PM 04 01 SMPBJ B | WCW | PM | 04 | 01 | SMPBJ | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IITF |  | 472 | 发文 | SMDMB-300010-SMDES | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDES-300070-SMDMB | 2022-01-29 | WCW CB 02 06 B E | WCW | CB | 02 | 06 | B | E | 直流循环工程采用设计低潮位的原则 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300374-SMDMB | 2023-06-20 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-10 | 否 | SMDMB-300386-SMDNC | 2023-06-26 | RCS RSI 05 02 N B | RCS | RSI | 05 | 02 | N | B | RCS系统与安注系统（RSI）的接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300005-SMPMB-118A | 2024-09-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-04 | 否 | SMDMB-300894-SMPMB | 2024-09-26 | ZLT PO 04 05 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300045-SMPMB-601A | 2026-01-16 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-02-05 | 是 |  |  | TFC - 12 06 SMPBG E | TFC | - | 12 | 06 | SMPBG | E | 仪控设备接线图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300720-SMDNC | 2024-05-13 | 2024-05-09 | FIN | E |  | SMDNC-300697-SMDMB | 2024-05-06 | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-06-02 | 否 | SMDNC-300707-SMDMB | 2024-05-29 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300026-SMPMB-133A | 2026-01-20 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-09 | 是 |  |  | WSS PO 12 05 SMPPA E | WSS | PO | 12 | 05 | SMPPA | E | 常规岛消防排水泵电缆清册 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300268-SMDMB | 2025-02-26 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-03-18 | 否 | SMDMB-300271-SMDES | 2025-03-14 | TFA — 01 01 E B | TFA | — | 01 | 01 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300024-SMPMB-112A | 2023-12-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-27 | 否 | SMDMB-300181-SMPMB | 2023-12-20 | RSI PO 04 14 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 14 | SMPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 734 | 收文 | SMDNC-300024-SMDMB | 2021-12-31 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-20 | 是 | SMDMB-300052-SMDNC | 2022-01-25 | RCS RFT 01 03 N B | RCS | RFT | 01 | 03 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBJ-300018-SMPMB-129A | 2026-01-07 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-27 | 否 | SMDMB-302592-SMPMB | 2026-01-26 | WCW PM 10 01 SMPBJ B | WCW | PM | 10 | 01 | SMPBJ | B | 泵组基础图（含载荷） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | SMDNC-300979-SMDMB | 2025-09-15 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-05 | 否 | SMDMB-300998-SMDNC | 2025-09-17 | RRP RBM 03 01 N B | RRP | RBM | 03 | 01 | N | B | CIA、功率量程低定值、中子注量率高、堆冷却剂流量低信号 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMDNC-300842-SMDMB | 2025-02-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-05 | 否 | SMDMB-300864-SMDNC | 2025-02-17 | RCS IIC 12 01 N B | RCS | IIC | 12 | 01 | N | B | RCS系统手册2~5章，9.1,流程图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张康为@zhangkw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300041-SMPMB-117A | 2025-03-25 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-14 | 否 | SMDMB-301499-SMPMB | 2025-04-02 | TFA PO 04 11 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300028-SMPMB-127A | 2025-05-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMDMB-301624-SMPMB | 2025-05-18 | RSI PO 04 07 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 07 | SMPCB | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBP-300003-SMPMB-190B | 2025-09-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMDMB-302229-SMPMB | 2025-10-15 | HEN NI 08 01 SMPBP B | HEN | NI | 08 | 01 | SMPBP | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZE-300001-SMPMB-165A | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-19 | 是 |  |  | CI FIN 12 01 SMPCP E | CI | FIN | 12 | 01 | SMPCP | E | 重要调节阀、国产调节阀执行机构气管路原理图、接口尺寸、电磁阀电压等级及额定电流、端子排出线图，定位器和气缸耗气量，定位器正反作用（4~20mA对应的开位和关位） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 165A | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | SMPBM-300031-SMPMB-320A | 2025-08-07 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMDMB-301959-SMPMB | 2025-08-18 | WCF PM 04 19 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 19 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300052-SMPMB-210A | 2024-03-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-24 | 否 | SMDMB-300387-SMPMB | 2024-03-19 | EMP/Q — 06 05 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 05 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：-4.8/-2.3m层 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300000-SMPMB-112A | 2023-10-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-07 | 否 | SMDMB-300089-SMPMB | 2023-11-06 | RSI PO 04 07 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 07 | SMPAK | B | 泵组P&ID图 | 郭建伟@guojw | 工艺系统研究设计所 |  | 杨理烽@yanglf | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300009-SMDNC | 2021-12-31 | 2021-12-31 | PRE | A |  |  |  | 徐国祯@xugz | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2022-01-20 | 是 |  |  | RB RCS 01 02 B N | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 徐国祯@xugz | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300004-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFD - 04 03 SMPHJ E | TFD | - | 04 | 03 | SMPHJ | E | 除氧器系统流程图(含除氧器水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPFK-300076-SMPMB-614A | 2025-09-22 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-12 | 否 | SMDMB-302137-SMPMB | 2025-09-26 | WSP - 01 04 SMPFK B | WSP | - | 01 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理系统高程图 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300021-SMPMB-115A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-15 | 否 | SMDMB-300451-SMPMB | 2024-04-07 | WES PO 04 06 SMPAR B | WES | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪控电缆清单（包括电缆起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300010-SMPMB-117A | 2024-08-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-27 | 否 | SMDMB-300806-SMPMB | 2024-08-12 | TFA PO 04 17 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300001-SMDES-260A | 2025-04-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBF | N | 是 | 2025-05-04 | 是 |  |  | CI - 04 02 SMPBF E | CI | - | 04 | 02 | SMPBF | E | 压缩空气罐外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 260A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBJ-300002-SMPMB-129A | 2025-07-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-30 | 否 | SMDMB-301849-SMPMB | 2025-07-18 | WCW PM 04 02 SMPBJ B | WCW | PM | 04 | 02 | SMPBJ | B | 水泵外形图（包括电机）、总装图及部件图（包括零部件材料清单） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300063-SMPMB-135A | 2025-10-14 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-03 | 是 |  |  | TFP PO 04 27 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 27 | SMPPH | E | 最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 456 | 收文 | SMDES-300032-SMDMB | 2022-01-18 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-07 | 否 | SMDMB-300054-SMDES | 2022-01-28 | MC — 01 01 E B | MC | — | 01 | 01 | E | B | 提供MC(5/6号仪用压缩空气储气罐）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  | 13 | 发文 | SMDMB-300133-SMDES | 2022-08-25 | 2022-08-25 | FIN | B |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-09-14 | 是 | SMDES-300150-SMDMB | 2022-10-19 | NI - 01 01 B E | NI | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IITF |  | 23 | 收文 | SMPSZ-300061-SMPMB-302F | 2025-12-24 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | SMDMB-302499-SMPMB | 2025-12-24 | VDS - 12 04 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王中杨@wangzyd | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300138-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301474-SMPMB | 2025-03-24 | WSD PO 04 02 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMDES-300041-SMDMB | 2022-01-14 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-03 | 否 | SMDMB-300063-SMDES | 2022-01-29 | ME GB 06 01 E B | ME | GB | 06 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟的电缆接口(ME电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300074-SMDNC | 2022-02-18 | 2022-02-17 | PRE | A |  |  |  | 孙燕宇@sunyy | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2022-03-10 | 是 | SMDNC-300090-SMDMB | 2022-03-29 | RX RCS 01 03 B N | RX | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300048-SMDES | 2022-01-27 | 2022-01-27 | PRE | A |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2022-02-16 | 是 | SMDES-300093-SMDMB | 2022-03-11 | ME — 01 04 B E | ME | — | 01 | 04 | B | E | 提供汽轮机厂房定位坐标 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300100-SMPMB-210A | 2026-01-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302651-SMPMB | 2026-02-06 | EMS — 04 10 SMPCJ B | EMS | — | 04 | 10 | SMPCJ | B | 发电机短路电流 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300032-SMPMB-210A | 2024-01-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-30 | 否 | SMDMB-300268-SMPMB | 2024-01-26 | EMS — 02 05 SMPCJ B | EMS | — | 02 | 05 | SMPCJ | B | 负荷清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300937-SMDNC | 2025-06-30 | 2025-06-28 | FIN | A |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-07-20 | 是 | SMDNC-301003-SMDMB | 2025-09-30 | RCS RX 02 01 B N | RCS | RX | 02 | 01 | B | N | RCV、RHR、RSI系统管道力学计算输入 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300194-SMPMB-302A | 2025-07-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDMB-301967-SMPMB | 2025-08-19 | VEE ZK 04 02 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300020-SMPMB-611A | 2026-02-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | SMDMB-302707-SMPMB | 2026-02-24 | NI - 04 17 SMPFE B | NI | - | 04 | 17 | SMPFE | B | 其他设备信息（材质、技术参数、外形尺寸、安装方式等），包括电气绝缘装置，特制DN40*40口径快速接头（碘吸附器用），移动式消防设备快速接头（柴油机厂房用） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  | 352 | 收文 | SMDES-300137-SMDMB | 2022-06-02 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-06-22 | 否 | SMDMB-300122-SMDES | 2022-06-14 | CI 00 01 01 E B | CI | 00 | 01 | 01 | E | B | 变压器区域子项与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 武旭优@wuxy | 2-ICM |  | 编制 | 原流程编制人员有误，未收到该流程
IITF |  | 5 | 收文 | SMPAG-300005-SMPMB-602A | 2025-06-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDMB-301734-SMPMB | 2025-06-24 | ZB - 12 06 SMPAG B | ZB | - | 12 | 06 | SMPAG | B | 控制柜盘面布置图、内部接线图、端子排接线图、盘内布置图、I/O清单、控制柜供电原理图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300043-SMPMB | 2023-09-21 | 2023-09-21 | FIN | A |  |  |  | 侯自轩@houzx | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | N | 是 | 2023-10-11 | 是 |  |  | HEN NI 08 02 B SMYPC | HEN | NI | 08 | 02 | B | SMYPC | 核岛电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300041-SMPMB-002A | 2025-07-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-17 | 是 |  |  | TFL - 04 05 SMPHJ E | TFL | - | 04 | 05 | SMPHJ | E | 3、4号低加放水、放气阀门信息 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPEY-300030-SMPMB-605A | 2026-01-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302672-SMPMB | 2026-02-09 | PH - 08 01 SMPEY B | PH | - | 08 | 01 | SMPEY | B | 制氯站司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  | 358 | 收文 | SMDES-300240-SMDMB | 2024-09-05 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-09-25 | 否 | SMDMB-300238-SMDES | 2024-09-11 | WCD - 02 02 E B | WCD | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛WCD系统手册资料 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-27
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300054-SMPMB | 2023-09-26 | 2023-09-26 | FIN | A |  |  |  | 陈思思@chenssa | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMYPC | N | 是 | 2023-10-16 | 是 |  |  | HEB BOP 08 02 B SMYPC | HEB | BOP | 08 | 02 | B | SMYPC | BOP电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300066-SMPMB-135A | 2025-10-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-13 | 是 |  |  | TFP PO 04 08 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 08 | SMPPH | E | 主给水泵组的所有阀门（含出口止回阀、最小流量阀及关断阀等）的技术资料，包括外形图，接口过渡段，焊接坡口图，电气资料等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300159-SMDES | 2022-11-17 | 2022-11-17 | PRE | B |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-12-07 | 是 | SMDES-300155-SMDMB | 2023-01-12 | BOP - 01 03 B E | BOP | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 霍红梅@huohm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMPAR-300023-SMPMB-123A | 2023-11-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-14 | 否 | SMDMB-300121-SMPMB | 2023-11-29 | WCF PO 04 14 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6WCF001PO-004PO设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300592-SMDNC | 2023-12-25 | 2023-12-22 | FIN | A |  |  |  | 刘朋飞@liupfa | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-01-14 | 是 | SMDNC-300616-SMDMB | 2024-02-01 | WCC - 02 01 B N | WCC | - | 02 | 01 | B | N | 设冷水参数（包括最高/最低入口温度、压力、流量、水质等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300044-SMPMB-609A | 2025-11-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-25 | 是 |  |  | WCS CI 02 04 SMPFK E | WCS | CI | 02 | 04 | SMPFK | E | 二回路水汽取样系统设计手册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300263-SMPMB-302A | 2025-12-19 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-08 | 否 | SMDMB-302518-SMPMB | 2025-12-31 | CCV ZK 04 02 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 28 | 收文 | SMPAR-300069-SMPMB-123A | 2023-12-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-09 | 否 | SMDMB-300198-SMPMB | 2023-12-27 | WSC PO 04 02 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组外形图(包括设备与土建接口：基础尺寸图、设备重量、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求、接口法兰详图、许用接管载荷） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 695 | 发文 | SMDMB-300395-SMDNC | 2023-07-03 | 2023-06-30 | FIN | C |  | SMDNC-300357-SMDMB | 2023-06-02 | 李亚飞@liyff | 工艺系统研究设计所-热电转换室 |  | N | N | 是 | 2023-07-23 | 否 | SMDNC-300393-SMDMB | 2023-07-10 | TFA RCS 01 02 B N | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300002-SMPMB-124A | 2024-10-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300966-SMPMB | 2024-10-28 | FWP PO 04 08 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 08 | SMPDX | B | 消防水泵 电机外形图，电机接线图，电机保护接地方式，设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300005-SMPMB-609A | 2025-04-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-04-23 | 是 |  |  | WCS CI 02 01 SMPFK E | WCS | CI | 02 | 01 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的P&ID图（包含阀门清册） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | SMPBM-300008-SMPMB-320A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-08 | 是 | SMDMB-301682-SMPMB | 2025-06-09 | WCF PM 04 19 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 19 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制 | 外部原因：要求6.8回复，6.6时回复流程已到设总，并反馈给设总，设总6.9批准。
IITF |  |  | 收文 | SMPCT-300022-SMPMB-240A | 2025-11-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-14 | 是 |  |  | WUC - 06 01 SMPCT E | WUC | - | 06 | 01 | SMPCT | E | 设备性能参数表（电气）及电负荷清单，包括电动机功率、电压、转速等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPSZ-300005-SMPMB-302F | 2025-07-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-10 | 否 | SMDMB-301896-SMPMB | 2025-08-04 | VMO - 12 03 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 03 | SMPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300051-SMPMB-286A | 2025-06-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-06 | 否 | SMDMB-301774-SMPMB | 2025-07-02 | ZLT QX 08 01 SMPSK B | ZLT | QX | 08 | 01 | SMPSK | B | 管道的布置图、设备布置图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300083-SMPMB-134A | 2025-09-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-10-02 | 是 |  |  | TFS PO 04 08 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 08 | SMPAJ | E | 启动给水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300017-SMPMB-211A | 2025-09-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | SMDMB-302173-SMPMB | 2025-09-29 | ERU — 02 01 SMPTY B | ERU | — | 02 | 01 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组对仓库的需求（包括维护距离、承载、通风、消防等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300376-SMDES | 2025-12-25 | 2025-12-24 | FIN | A |  |  |  | 管喜平@guanxp | 电气设计所-通信一室 |  | E | N | 是 | 2026-01-14 | 否 | SMDES-300388-SMDMB | 2026-01-05 | LSC CI 12 01 B E | LSC | CI | 12 | 01 | B | E | 需要布置在常规岛区域的时钟对时设备的设备尺寸、土建基础和设备安装资料、供电需求 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  | 管喜平@guanxp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300264-SMDES | 2025-02-28 | 2025-02-28 | PRE | A |  |  |  | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-03-20 | 是 | SMDES-300281-SMDMB | 2025-05-13 | TFA — 01 02 B E | TFA | — | 01 | 02 | B | E | 常规岛辅助给水系统管道布置、接口处的支架形式、力和力矩等详细接口信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-02
IITF |  | 621 | 收文 | SMDNC-300142-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300164-SMDNC | 2022-06-07 | RCS TFM 02 02 N B | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300014-SMPMB-312A | 2024-02-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-13 | 否 | SMDMB-300349-SMPMB | 2024-02-29 | WSC - 03 04 SMPCW B | WSC | - | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300007-SMPMB-124A | 2024-10-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300954-SMPMB | 2024-10-25 | FWP PO 04 20 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 20 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵特性曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCT-300017-SMPMB-240A | 2025-06-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-20 | 是 |  |  | WUC - 04 04 SMPCT E | WUC | - | 04 | 04 | SMPCT | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀）、设备性能参数表（机务） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  | 596 | 收文 | SMDNC-300418-SMDMB | 2023-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-14 | 否 | SMDMB-300430-SMDNC | 2023-07-28 | RCS RCV 01 02 N B | RCS | RCV | 01 | 02 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMDES-300103-SMDMB | 2022-03-11 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-03-31 | 否 | SMDMB-300103-SMDES | 2022-03-15 | CB - 02 02 E B | CB | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛及其BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 张娅@zhangya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 252 | 发文 | SMDMB-300432-SMDNC | 2023-07-28 | 2023-07-28 | PRE | A |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-08-17 | 是 | SMDNC-300466-SMDMB | 2023-09-13 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300012-SMPMB-211A | 2025-08-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301991-SMPMB | 2025-08-22 | ERU — 02 02 SMPTY B | ERU | — | 02 | 02 | SMPTY | B | 柴油、润滑油消耗率 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300008-SMPMB-190A | 2023-10-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-20 | 否 | SMDMB-300096-SMPMB | 2023-11-08 | HEB BOP 01 02 SMYPC B | HEB | BOP | 01 | 02 | SMYPC | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300707-SMDNC | 2024-04-23 | 2024-04-22 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-05-13 | 否 | SMDNC-300696-SMDMB | 2024-05-06 | TFM - 02 01 B N | TFM | - | 02 | 01 | B | N | 请提供TFM系统测量和控制要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300989-SMDNC | 2025-09-08 | 2025-09-06 | FIN | B |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-09-28 | 否 | SMDNC-300985-SMDMB | 2025-09-16 | TFM - 02 02 B N | TFM | - | 02 | 02 | B | N | TFM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300010-SMPMB-120A | 2025-08-14 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-03 | 否 | SMDMB-301954-SMPMB | 2025-08-15 | NI PO 04 03 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 03 | SMPAZ | B | 地坑泵性能曲线及数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300033-SMPMB-112A | 2023-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 否 | SMDMB-300206-SMPMB | 2024-01-03 | CSP PO 04 04 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300171-SMDMB | 2023-04-28 |  | PRE | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-05-18 | 否 | SMDMB-300176-SMDES | 2023-05-15 | GJ — 01 01 E B | GJ | — | 01 | 01 | E | B | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  | 12 | 收文 | SMPBM-300037-SMPMB-320A | 2025-09-03 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302076-SMPMB | 2025-09-12 | WCF PM 09 01 SMPBM B | WCF | PM | 09 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300073-SMPMB-123A | 2024-06-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-14 | 否 | SMDMB-300672-SMPMB | 2024-06-26 | WCF PO 04 18 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO可燃物数据（根据买方格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPBM-300005-SMPMB-320A | 2025-05-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-04 | 否 | SMDMB-301654-SMPMB | 2025-05-28 | WES GS 09 03 SMPBM B | WES | GS | 09 | 03 | SMPBM | B | GS进水钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300097-SMPMB-302A | 2025-01-10 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMDMB-301327-SMPMB | 2025-01-26 | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300679-SMDNC | 2024-03-18 | 2024-03-18 | FIN | A |  |  |  | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-04-07 | 是 | SMDNC-300873-SMDMB | 2025-03-17 | REB RCS 02 01 B N | REB | RCS | 02 | 01 | B | N | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300043-SMPMB-302A | 2024-09-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300886-SMPMB | 2024-09-25 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300031-SMPMB-112A | 2023-12-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-09 | 否 | SMDMB-300233-SMPMB | 2024-01-09 | CSP PO 04 16 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 16 | SMPAK | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300394-SMPMB | 2024-03-22 | 2024-03-22 | FIN | A |  |  |  | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAB | N | 是 | 2024-04-11 | 是 |  |  | RFH KX 12 11 B SMPAB | RFH | KX | 12 | 11 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助吊车电源箱馈电电缆规格 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300002-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 07 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 07 | SMPDG | E | 凝结水泵组系统启、停运行联锁控制要求(逻辑图)及说明书 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  | 578 | 收文 | SMDES-300126-SMDMB | 2022-05-10 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-30 | 是 | SMDMB-300138-SMDES | 2022-09-26 | WCI WCW 02 01 E B | WCI | WCW | 02 | 01 | E | B | WCI系统管道材质；WCI系统供水温度、温升要求；WCI系统运行压力、设计压力、试验压力、水质等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300047-SMPMB-609A | 2025-11-21 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-11 | 是 |  |  | WCS CI 02 01 SMPFK E | WCS | CI | 02 | 01 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的P&ID图（包含阀门清册） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPAG-300014-SMPMB-602A | 2025-08-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-16 | 否 | SMDMB-302052-SMPMB | 2025-09-04 | ZB - 12 09 SMPAG B | ZB | - | 12 | 09 | SMPAG | B | 设备自带仪表布置图及仪表清单、样本选型、控制设备清单、测量范围整定值等信息 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301640-SMPMB | 2025-05-23 | 2025-05-22 | FIN | A |  |  |  | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-06-12 | 是 |  |  | RNS - 12 01 B SMPAG | RNS | - | 12 | 01 | B | SMPAG | 快速接头型号 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 256A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300046-SMPMB-113A | 2024-06-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-07-03 | 否 | SMDMB-300670-SMPMB | 2024-06-25 | ZBR PO 04 21 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 21 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300006-SMPMB-205A | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302084-SMPMB | 2025-09-15 | HMI - 04 06 SMPAY B | HMI | - | 04 | 06 | SMPAY | B | HMI反应堆外围S厂房电动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300003-SMPMB-211B | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-04-15 | 否 | SMDMB-300441-SMPMB | 2024-04-03 | EES — 09 02 SMPCJ B | EES | — | 09 | 02 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D1)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300134-SMPMB-123A | 2024-07-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-04 | 否 | SMDMB-300779-SMPMB | 2024-08-01 | RBM PO 04 17 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 13 | 发文 | SMDMB-300202-SMDES | 2023-12-12 | 2023-12-11 | FIN | C |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-01-01 | 是 | SMDES-300214-SMDMB | 2024-01-03 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300044-SMPMB-114A | 2024-11-18 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-08 | 否 | SMDMB-301052-SMPMB | 2024-11-26 | WCC PO 04 12 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300018-SMPMB-113A | 2024-04-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-08 | 否 | SMDMB-300500-SMPMB | 2024-04-23 | ZBR PO 04 08 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 08 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵设计性能曲线 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300075-SMPMB-302A | 2024-12-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-301185-SMPMB | 2024-12-24 | VMO RS 04 01 JDPGA B | VMO | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | SMPFK-300065-SMPMB-614A | 2025-06-26 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301828-SMPMB | 2025-07-16 | OS - 12 01 SMPFK B | OS | - | 12 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建布置图（含水处理构筑物、排水沟、围堰、操作平台、检修平台、爬梯等资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300091-SMPMB-134A | 2025-12-24 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-01-13 | 是 |  |  | WCI PO 04 01 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸（含动、静载、转动惯量）、接口定位尺寸及详图、管道接口允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300021-SMPMB-114A | 2024-07-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-29 | 否 | SMDMB-300713-SMPMB | 2024-07-12 | WCC PO 04 05 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 05 | SMPBH | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300009-SMPMB-200A | 2024-08-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-27 | 是 | SMDMB-301024-SMPMB | 2024-11-15 | HRT RX 04 01 SMPAB B | HRT | RX | 04 | 01 | SMPAB | B | 环吊总图（包括环吊总重和各部件的重量、环吊自身外形尺寸及公差、环吊在不同位置时与安全壳衬里之间距离接口,环吊中央拱架几何轮廓,环吊与登机平台的接口，自备检修拱架参数以及吊钩 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制 | PCS换热器检修方案尚未确定，影响环吊总图设计，尚不能回复
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300004-SMPMB-126A | 2024-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-19 | 否 | SMDMB-300290-SMPMB | 2024-02-02 | CIS PO 04 06 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  | 36 | 收文 | SMPAR-300113-SMPMB-123A | 2024-05-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-05 | 否 | SMDMB-300582-SMPMB | 2024-05-24 | RFT PO 04 18 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300040-SMPMB-110A | 2024-07-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-31 | 否 | SMDMB-300769-SMPMB | 2024-07-29 | RHR PO 04 07 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300007-SMPMB-190A | 2023-10-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-20 | 是 | SMDMB-300124-SMPMB | 2023-11-29 | HEB BOP 08 01 SMYPC B | HEB | BOP | 08 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制 | 内部原因：个人原因。已于2023.11.30日完成恢复。 | 2023-11-30
IITF |  | 74 | 收文 | SMPAR-300128-SMPMB-123A | 2024-07-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-29 | 否 | SMDMB-300717-SMPMB | 2024-07-16 | RBM PO 04 15 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300058-SMPMB-312A | 2025-02-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-20 | 否 | SMDMB-301412-SMPMB | 2025-03-12 | WSC - 11 05 SMPCW B | WSC | - | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300252-SMPMB-302A | 2025-11-14 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-04 | 否 | SMDMB-302415-SMPMB | 2025-12-04 | VEE ZK 04 02 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300242-SMPMB-302A | 2025-10-10 |  | FIN | H |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302270-SMPMB | 2025-10-27 | VRW ZK 04 01 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300071-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCS PO 04 08 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 08 | SMPAK | N | 主泵反应堆冷却剂浸润区结构图纸、浸润面积，相关的材料成分，表面粗糙度及其腐蚀速率 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300010-SMDES-609A | 2025-04-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-05-20 | 否 | SMDES-300008-SMPMB-609A | 2025-05-15 | WCR CI 06 01 SMPFK E | WCR | CI | 06 | 01 | SMPFK | E | 化学加药电负荷清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300026-SMPMB-601A | 2025-09-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-10-20 | 是 |  |  | TFC - 12 05 SMPBG E | TFC | - | 12 | 05 | SMPBG | E | 就地仪控盘柜设备布置图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300010-SMDNC | 2021-12-31 | 2021-12-31 | PRE | A |  |  |  | 隋然@suiran | 数字化工程技术中心-数字化推进科 |  | N | N | 是 | 2022-01-20 | 是 |  |  | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300058-SMPMB-135A | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-10-30 | 是 |  |  | TFP PO 04 14 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 14 | SMPPH | E | 执行器清单（包括执行器类型、型号、电源容量、电源等级等各类参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300004-SMPMB-120A | 2025-01-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-03 | 否 | SMDMB-301310-SMPMB | 2025-01-23 | NI PO 04 02 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 02 | SMPAZ | B | 地坑泵电机数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300038-SMDNC | 2024-08-15 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-09-04 | 是 | SMDNC-300037-SMDES | 2025-07-28 | RPC TTG 01 01 E N | RPC | TTG | 01 | 01 | E | N | 汽机负荷速降（TTG 到 RPC）的开关量 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPFK-300073-SMPMB-614A | 2025-08-25 |  | FIN | H |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | SMDMB-302030-SMPMB | 2025-09-01 | OS - 04 02 SMPFK B | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300045-SMPMB-101A | 2024-01-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-01-22 | 是 |  |  | RCS PO 12 09 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 09 | SMPAK | N | 泵组P&ID图（仪表和辅助系统管道图） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPCY-300008-SMPMB-603A | 2025-07-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-24 | 否 | SMDMB-301858-SMPMB | 2025-07-21 | WAI - 02 01 SMPCY B | WAI | - | 02 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器设备数据表（包括流量、压力、过滤精度等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300032-SMPMB-111A | 2025-06-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-01 | 否 | SMDMB-301721-SMPMB | 2025-06-18 | RCV PO 04 06 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPXE-300036-SMPMB-606A | 2025-08-21 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302042-SMPMB | 2025-09-03 | WGD - 02 04 SMPXE B | WGD | - | 02 | 04 | SMPXE | B | 设备自带电缆规格及性能参数（含电缆编号、起终点、电缆规格及相关特性） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300135-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301448-SMPMB | 2025-03-19 | RFT PO 04 02 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300128-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301444-SMPMB | 2025-03-19 | WSC PO 04 01 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300607-SMDMB | 2024-01-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-14 | 否 | SMDMB-300643-SMDNC | 2024-02-05 | RII ZZZ 06 01 N B | RII | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RII系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300023-SMPMB-302G | 2026-02-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-17 | 否 |  |  | NI - 04 14 JDPGM B | NI | - | 04 | 14 | JDPGM | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（+16.00m及以上标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300006-SMPMB-414A | 2025-06-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301806-SMPMB | 2025-07-08 | DC NI 04 02 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 02 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及动静载荷） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300013-SMPMB-115A | 2024-03-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-07 | 否 | SMDMB-300422-SMPMB | 2024-03-26 | WES PO 04 03 SMPAR B | WES | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | WES泵电机电气接线方式、电气接线盒外形尺寸、电缆出线口尺寸及端接要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  | 381 | 发文 | SMDMB-300528-SMDNC | 2023-10-24 | 2023-10-24 | FIN | C |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-11-13 | 否 | SMDNC-300542-SMDMB | 2023-11-06 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300032-SMPMB-131A | 2025-08-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-31 | 是 |  |  | TFE PO 04 09 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 09 | SMPDG | E | 工艺阀门清单（包括压力等级、型号规格、连接方式、材质等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300005-SMDES-135A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-03-31 | 是 | SMDES-300005-SMPMB-135A | 2025-04-17 | TFP PO 04 05 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 05 | SMPPH | E | 泵组P&ID系统图和测点明细表，包括泵组本体及其辅助系统（润滑油系统、冷却水系统、工作油系统等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 474 | 收文 | SMDNC-300144-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300169-SMDNC | 2022-06-07 | RCS RCV 02 03 N B | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPBM-300046-SMPMB-320A | 2025-09-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302222-SMPMB | 2025-10-14 | WES GS 09 03 SMPBM B | WES | GS | 09 | 03 | SMPBM | B | GS进水钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300043-SMPMB-135A | 2025-08-07 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-27 | 是 |  |  | TFP PO 04 13 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 13 | SMPPH | E | 泵组I/O清单（包括编号、测点说明、量程、接点容量、接点类型、正常运行值、报警点和设定值等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPKP-300002-SMPMB-361A | 2025-11-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-16 | 是 |  |  | WDC - 04 02 SMPKP B | WDC | - | 04 | 02 | SMPKP | B | WDC系统清洗去污设备用气量信息（包括使用压缩空气的设备、气体品质、用气量及压力） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 361A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300000-SMPMB-311A | 2024-07-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-23 | 否 | SMDMB-300707-SMPMB | 2024-07-10 | WSC WC 04 06 SMPCW B | WSC | WC | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  | 693 | 发文 | SMDMB-300005-SMDNC | 2021-12-30 | 2021-12-29 | PRE | A |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 是 | 2022-01-19 | 是 | SMDNC-300051-SMDMB | 2022-01-29 | RSI RCS 01 01 B N | RSI | RCS | 01 | 01 | B | N | 最小安注流量1. 最小安注流量（2MHSI），各注入点背压相同2. 最小安注流量（1MHSI），各注入点背压相同3. 最小安注流量（2LHSI），各注入点背压相同4. 最小安注流量（1LHSI），各注入点背压相同5. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段6. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段7. 最小安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段8. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量9. 最小安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量10. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量11. 冷、热段再循环注入时，冷段注入点和热段注入点的最小注入流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300026-SMPMB-210A | 2023-12-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-18 | 否 | SMDMB-300210-SMPMB | 2024-01-05 | EMP/Q — 06 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300021-SMPMB-302A | 2024-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-14 | 否 | SMDMB-300797-SMPMB | 2024-08-08 | VMO ZK 04 01 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300010-SMPMB-302G | 2026-01-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | SMDMB-302598-SMPMB | 2026-01-28 | NI - 04 03 JDPGM B | NI | - | 04 | 03 | JDPGM | B | 电动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  | 63 | 收文 | SMDES-300098-SMDMB | 2022-03-11 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-03-31 | 是 | SMDMB-300148-SMDES | 2022-09-26 | WND - 02 01 E B | WND | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 作废 | [6 empty] | 2022-03-14
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300024-SMDNC | 2024-05-21 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-06-10 | 是 |  |  | TTG — 02 02 E N | TTG | — | 02 | 02 | E | N | CORRESPONDANCE BETWEEN TURBINE INLET STEAM FLOW AND TURBINE LOAD汽机入口蒸汽流量和汽机负荷之间的响应 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  | 562 | 发文 | SMDMB-300016-SMDES | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDES-300076-SMDMB | 2022-01-29 | RCS TSC 01 01 B E | RCS | TSC | 01 | 01 | B | E | TSC旁路容量 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 769 | 收文 | SMDNC-300398-SMDMB | 2023-07-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-10 | 否 | SMDMB-300421-SMDNC | 2023-07-25 | RCS RBM 02 06 N B | RCS | RBM | 02 | 06 | N | B | 主回路所需化学添加剂种类、用量和性能要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300073-SMDES | 2025-10-16 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2025-11-05 | 否 | SMDES-300076-SMNDC | 2025-10-29 | RCS TSM 02 04 N E | RCS | TSM | 02 | 04 | N | E | 主蒸汽的品质要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300108-SMPMB-118A | 2025-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301420-SMPMB | 2025-03-13 | ZLT PO 04 04 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMPKE-300000-SMPMB-608A | 2025-07-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDMB-301944-SMPMB | 2025-08-13 | SA - 02 01 SMPKE B | SA | - | 02 | 01 | SMPKE | B | 工艺过程检测控制流程图（PID图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300000-SMPMB-126A | 2024-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-19 | 否 | SMDMB-300282-SMPMB | 2024-01-31 | CIS PO 04 02 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 02 | SMPCB | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300059-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMDMB-301267-SMPMB | 2025-01-09 | FWP PO 04 04 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMDNC-300218-SMDMB | 2022-10-09 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-29 | 否 | SMDMB-300242-SMDNC | 2022-10-10 | RX NI 15 03 N B | RX | NI | 15 | 03 | N | B | RX厂房+3.9米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300131-SMPMB-101A | 2025-12-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-01-01 | 是 |  |  | RCS PO 12 14 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 14 | SMPAK | N | 泵电机接线图（包括电机主接线盒的接线图、仪表、控制设备、辅助电气设备等接线盒的接线图） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300001-SMPMB-604A | 2025-06-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDMB-301837-SMPMB | 2025-07-16 | WAP - 04 02 SMPAM B | WAP | - | 04 | 02 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的控制系统说明书（包括控制系统功能、运行状态显示和报警系统说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPAG-300016-SMPMB-602A | 2025-08-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-16 | 否 | SMDMB-302068-SMPMB | 2025-09-11 | ZB - 04 02 SMPAG B | ZB | - | 04 | 02 | SMPAG | B | 设备与土建接口（包括设备布置图、设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量等） | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300518-SMDMB | 2023-10-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-13 | 否 | SMDMB-300549-SMDNC | 2023-11-01 | RCS RCV 05 01 N B | RCS | RCV | 05 | 01 | N | B | RCS系统与化容系统（RCV）的接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 甄彩霞@l-zhencx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPBM-300059-SMPMB-320A | 2025-12-09 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-29 | 是 | SMDMB-302547-SMPMB | 2026-01-09 | WCF PM 04 18 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 18 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 范思雨@fansy | 1-ICM | 320A | 编制 | 联合泵房施工图未固化
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300006-SMPMB-253A | 2023-06-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-17 | 否 | SMDMB-300005-SMPMB | 2023-07-07 | TFA EX 04 03 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPFK-300006-SMPMB-614A | 2024-09-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMDMB-300919-SMPMB | 2024-09-30 | OS - 09 04 SMPFK B | OS | - | 09 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺管道司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300003-SMPMB-286A | 2024-01-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-18 | 否 | SMDMB-300318-SMPMB | 2024-02-07 | ZLT QX 02 01 SMPSK B | ZLT | QX | 02 | 01 | SMPSK | B | 除盐水使用需求 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300605-SMDNC | 2023-12-28 | 2023-12-27 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-01-17 | 否 | SMDNC-300579-SMDMB | 2024-01-09 | TSM - 02 01 B N | TSM | - | 02 | 01 | B | N | TSM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPCY-300017-SMPMB-603A | 2025-09-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302164-SMPMB | 2025-09-29 | WAP - 04 01 SMPCY B | WAP | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的CAD版的详细外形图（包括供货边界处各接口的定位尺寸及接口要求，对设备布置和机房的要求，控制设备安装位置，提供设备排 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300122-SMPMB-101A | 2025-09-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2025-10-09 | 是 |  |  | RCS PO 12 02 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 02 | SMPAK | N | 主泵电机外壳接地和全厂钥匙联锁接口要求 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMDES-300149-SMDMB | 2022-10-18 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-11-07 | 是 | SMDMB-300158-SMDES | 2022-11-14 | TTB TFE 02 02 E B | TTB | TFE | 02 | 02 | E | B | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300869-SMDNC | 2025-03-05 | 2025-03-05 | FIN | B |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-03-25 | 是 | SMDNC-300907-SMDMB | 2025-05-19 | TFM - 02 03 B N | TFM | - | 02 | 03 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300011-SMDES | 2025-07-28 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 是 | 2025-08-17 | 是 |  |  | TSC TTG 01 01 N E | TSC | TTG | 01 | 01 | N | E | 并网状态信号（开关量，至TSC系统） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300019-SMPMB-111A | 2024-12-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-15 | 否 | SMDMB-301226-SMPMB | 2025-01-02 | RCV PO 04 02 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 02 | SMPCB | B | 泵组自带仪表接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等。端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300095-SMDES | 2022-02-24 | 2022-02-23 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-03-16 | 是 | SMDES-300111-SMDMB | 2022-04-26 | RCS TSC 01 02 B E | RCS | TSC | 01 | 02 | B | E | 冷凝器压力故障设计要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | 华东院无法更新接口资料，接口推迟交换。 | [5 empty] | 2022-01-10
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300046-SMPMB-609A | 2025-11-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-11 | 是 |  |  | WCS CI 12 04 SMPFK E | WCS | CI | 12 | 04 | SMPFK | E | 水汽取样动力和控制电缆清册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300021-SMPMB-117A | 2024-07-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-31 | 否 | SMDMB-300728-SMPMB | 2024-07-18 | TFA PO 04 11 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300099-SMPMB-118A | 2025-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301433-SMPMB | 2025-03-17 | ZLT PO 04 07 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300032-SMPMB-115A | 2024-07-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-30 | 否 | SMDMB-300733-SMPMB | 2024-07-20 | WES PO 04 11 SMPAR B | WES | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | WES泵组外形图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制 | 外部原因：文档未及时分发（7.11分发，14天内回复）
IITF |  | 17 | 收文 | SMPED-300032-SMPMB-302B | 2026-01-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-03 | 否 | SMDMB-302585-SMPMB | 2026-01-21 | VRW ZV 04 01 SMPED B | VRW | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VRW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302024-SMPMB | 2025-08-29 | 2025-08-29 | FIN | A |  |  |  | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPWW | Y | 是 | 2025-09-18 | 是 |  |  | CHC RX 04 01 B SMPWW | CHC | RX | 04 | 01 | B | SMPWW | 非能动氢复合器总体布置型式 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300057-SMPMB-210A | 2024-04-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-14 | 否 | SMDMB-300540-SMPMB | 2024-05-10 | EMP/Q — 11 04 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 04 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资+9.2m |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | SMPED-300025-SMPMB-302B | 2025-12-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302578-SMPMB | 2026-01-19 | VMO ZV 04 01 SMPED B | VMO | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VMO系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300254-SMPMB-302A | 2025-12-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | SMDMB-302472-SMPMB | 2025-12-19 | 0VZD RS 04 01 JDPGA B | 0VZD | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | 0VZD系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMPAG-300000-SMPMB-602A | 2025-05-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-21 | 否 | SMDMB-301611-SMPMB | 2025-05-13 | ZB - 04 05 SMPAG B | ZB | - | 04 | 05 | SMPAG | B | 氢气贮存与分配系统设备CAD版流程图（包括：管道、阀门、阻火器、减压阀、安全阀、仪表的型号规格，图例和功能说明内容）及设备布置图（含设备接地端子及漏氢探头布置方案） | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  | 352 | 收文 | SMDES-300385-SMDMB | 2025-12-30 |  | FIN | F |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-300379-SMDES | 2026-01-04 | CI 00 01 01 E B | CI | 00 | 01 | 01 | E | B | 变压器区域子项与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 武旭优@wuxy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300041-SMPMB-134A | 2025-06-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-09 | 是 |  |  | TFR PO 04 05 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 05 | SMPAJ | E | 低加疏水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300006-SMDNC | 2024-04-11 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-05-01 | 是 | SMDNC-300085-SMDES | 2026-01-26 | ES* RCS 01 01 E N | ES* | RCS | 01 | 01 | E | N | 主泵差动保护CT参数及选型 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | 主泵差动保护CT参数及选型已通过函件SMDNC-300060-SMPMB-101A发厂家，目前还未收悉主泵厂家意见，建议请华东院先按期打开FIN版
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300004-SMPMB-111A | 2024-11-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-21 | 否 | SMDMB-300987-SMPMB | 2024-11-05 | RCV PO 04 17 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 可燃物信息数据 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300017-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFH - 04 01 SMPHJ E | TFH | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 6、7号高加外形图（含荷载） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300000-SMPMB-612X | 2024-06-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-04 | 是 |  |  | 06 - 01 01 B SMPAP | 06 | - | 01 | 01 | B | SMPAP | 保护区域的平面位置、房间名称、房间尺寸（气体灭火） |  | 上海分公司 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300030-SMDNC | 2024-06-14 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-07-04 | 是 |  |  | TTG — 02 02 E N | TTG | — | 02 | 02 | E | N | CORRESPONDANCE BETWEEN TURBINE INLET STEAM FLOW AND TURBINE LOAD汽机入口蒸汽流量和汽机负荷之间的响应 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  | 9 | 收文 | SMPBM-300017-SMPMB-320A | 2025-07-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-24 | 否 | SMDMB-301821-SMPMB | 2025-07-14 | WCF PM 10 04 SMPBM B | WCF | PM | 10 | 04 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机D1/D2/D3/DX图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  | 441 | 发文 | SMDMB-300377-SMDES | 2025-12-29 | 2025-12-26 | FIN | B |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2026-01-18 | 是 | SMDES-300391-SMDMB | 2026-01-19 | TFM CB 02 01 B E | TFM | CB | 02 | 01 | B | E | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300017-SMPMB-114A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300548-SMPMB | 2024-05-13 | WCC PO 04 19 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 19 | SMPBH | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300141-SMPMB-101A | 2026-01-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-02-04 | 是 |  |  | RCS PO 12 01 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 01 | SMPAK | N | 主泵机组辅助用电设备(顶油泵电机、绕组加热器、电装等)的负荷特性 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | SMDMB-302092-SMPMB | 2025-09-16 | 2025-09-16 | FIN | B |  | SMPSZ-300018-SMPMB-302F | 2025-08-28 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-10-06 | 是 |  |  | VZD - 01 01 B SMPSZ | VZD | - | 01 | 01 | B | SMPSZ | VZD系统厂房布置图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-300886-SMDMB | 2025-05-22 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-11 | 是 | SMDMB-300930-SMDNC | 2025-06-23 | NI SFS 01 01 N B | NI | SFS | 01 | 01 | N | B | 燃料单组件质量，下管座、上管座的材料\质量和其上下限高度与组件底部的相对高度。燃料棒的各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度，控制棒和导向管各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 作废
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300092-SMPMB-112A | 2025-11-26 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-16 | 是 | SMDMB-302526-SMPMB | 2026-01-05 | CSP PO 04 13 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300070-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCP PO 04 15 SMPAK N | RCP | PO | 04 | 15 | SMPAK | N | 主泵四象限相似特性曲线，包括：单相（0.1、0.2、0.25、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、0.98、1.0比例）相似特性曲线、两相性能充分下降的主泵压头和转矩相似曲线 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300355-SMDMB | 2025-10-10 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 是 | SMDMB-300366-SMDES | 2025-11-14 | CI 00 02 01 E B | CI | 00 | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 公用系统所-水工工艺四室 | 陈锋华@chenfh | 2-ICM |  | 编制 | 需与接口编制单位沟通相关问题。 | 2025-11-14 | 无 |  | 正在回复中。 | 否
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300003-SMPMB-332B | 2024-04-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-05-08 | 是 |  |  | WCW - 12 01 SMPBD E | WCW | - | 12 | 01 | SMPBD | E | 仪表和仪表阀供货清单、控制逻辑和连锁保护要求、进DCS的IO清单、设定值清单及相关逻辑 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332A | 作废
IITF |  | 24 | 收文 | SMPEY-300023-SMPMB-605A | 2025-12-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302516-SMPMB | 2025-12-31 | PH - 09 01 SMPEY B | PH | - | 09 | 01 | SMPEY | B | 制氯站土建基础图（工艺及电气设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300070-SMDNC | 2025-08-29 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | SMDNC-300069-SMDES | 2025-09-12 | TFP — 02 01 E N | TFP | — | 02 | 01 | E | N | 给水泵相关特性参数：给水集管与蒸汽集管之间的压差信号与蒸汽流量的关系曲线（请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值）；给水集管压力测量的滤波器时间常数、蒸汽集管压力测量的滤波器时间常数、给水/蒸汽集管压差测量的滤波器时间常数；给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300024-SMPMB-115A | 2024-04-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-14 | 否 | SMDMB-300517-SMPMB | 2024-04-30 | WES PO 04 06 SMPAR B | WES | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪控电缆清单（包括电缆起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300033-SMPMB | 2023-08-30 | 2023-08-30 | FIN | A |  |  |  | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAK | N | 是 | 2023-09-19 | 是 |  |  | RSI PO 04 18 B SMPAK | RSI | PO | 04 | 18 | B | SMPAK | 接管载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 557 | 收文 | SMDNC-300289-SMDMB | 2023-01-10 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-01-30 | 否 | SMDMB-300304-SMDNC | 2023-01-13 | RCS RX 04 03 N B | RCS | RX | 04 | 03 | N | B | 反应堆压力容器堆腔密封环 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-300914-SMDNC | 2025-05-26 | 2025-05-26 | FIN | A |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-06-15 | 否 | SMDNC-300916-SMDMB | 2025-06-04 | RCV - 02 01 B N | RCV | - | 02 | 01 | B | N | 上充流量调节阀设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连接型式、事故工况鉴定需求、电气鉴定等级、安全等级、设计压力、设计温度、运行特性（包括工况点、工作介质、放射性、阀门关闭时的最大压差、流量特性、正常位置、失效安全位置、阀门关闭时的泄漏量、调节+隔离功能、开启/关闭时间、开关循环次数）等。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300031-SMPMB-002A | 2025-05-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-05-29 | 是 |  |  | TFH - 12 01 SMPHJ E | TFH | - | 12 | 01 | SMPHJ | E | 高除氧器启动用辅助蒸汽量加除氧器启动用辅助蒸汽量仪表清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300015-SMDES-609A | 2025-05-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | WCS CI 02 01 SMPFK E | WCS | CI | 02 | 01 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的P&ID图（包含阀门清册） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300011-SMPMB-302A | 2024-05-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-16 | 否 | SMDMB-300643-SMPMB | 2024-06-14 | - | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300031-SMDMB | 2022-01-18 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-07 | 否 | SMDMB-300053-SMDES | 2022-01-28 | MB — 01 01 E B | MB | — | 01 | 01 | E | B | 提供MB(5/6号再生除盐水箱）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  | 742 | 收文 | SMDNC-300744-SMDMB | 2024-07-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-07 | 否 | SMDMB-300763-SMDNC | 2024-07-29 | RCS RBM 01 01 N B | RCS | RBM | 01 | 01 | N | B | 满足硼稀释事故后操作员在堆芯重返临界前有足够的时间给予干预，通过RBM限流孔板输送到一回路的最大稀释流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300140-SMDMB | 2022-06-23 |  | PRE | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-07-13 | 否 | SMDMB-300127-SMDES | 2022-07-05 | NI DC/UPS 01 01 E B | NI | DC/UPS | 01 | 01 | E | B | 直流和UPS用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300007-SMPMB-204B | 2025-07-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-13 | 否 | SMDMB-301917-SMPMB | 2025-08-08 | RFH KX 04 04 SMPAB B | RFH | KX | 04 | 04 | SMPAB | B | 辅助吊车外形尺寸总图（含重量，最大/最小轮压、工作极限尺寸等） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  | 476 | 发文 | SMDMB-300316-SMDES | 2025-09-01 | 2025-08-31 | FIN | B |  |  |  | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-09-21 | 否 | SMDES-300335-SMDMB | 2025-09-10 | WCW CB 02 01 B E | WCW | CB | 02 | 01 | B | E | 冷却水参数（考虑温排影响）：循环冷却水年平均水温、最高水温、10%夏季日平均水温、最低水温、10%冬季日平均水温、温排影响 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYZ-300003-SMPMB-415B | 2025-11-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-09 | 是 |  |  | CI - 04 02 PYZ E | CI | - | 04 | 02 | PYZ | E | 蓄电池内电阻、连接线电阻、短路电流、蓄电池容量换算系数（终止电压1.87V和1.85V等），蓄电池均充电流、浮充电流、1小时率放电电流（终止电压1.87V和1.85V等）、充放电曲线及其它技术参数 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 415B | 编制
IITF |  | 528 | 收文 | SMDNC-300397-SMDMB | 2023-07-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-02 | 否 | SMDMB-300434-SMDNC | 2023-08-01 | RCS RX 05 08 N B | RCS | RX | 05 | 08 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB、RNS等）接管嘴位置（管嘴方位、标高等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300153-SMDMB | 2022-11-03 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-11-23 | 是 | SMDMB-300162-SMDES | 2022-11-30 | CI NI 06 02 E B | CI | NI | 06 | 02 | E | B | 常规岛至核岛的跨岛仪控电缆接口（含接口位置和电缆类型、数量） | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 14 | 发文 | SMDMB-301070-SMDNC | 2026-02-06 | 2026-02-06 | FIN | A |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 是 | 2026-02-26 | 是 |  |  | RSI NI 02 04 B N | RSI | NI | 02 | 04 | B | N | 0至30天内的地坑（内置换料水箱）温度曲线 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300594-SMDNC | 2023-12-26 | 2023-12-25 | FIN | A |  |  |  | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-01-15 | 是 | SMDNC-300625-SMDMB | 2024-02-04 | RSI RCS 02 02 B N | RSI | RCS | 02 | 02 | B | N | RSI系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | SMDNC-300917-SMDMB | 2025-06-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-300920-SMDNC | 2025-06-06 | RRP TFM 01 01 N B | RRP | TFM | 01 | 01 | N | B | 给水旁路阀隔离：A、B列 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPAG-300004-SMPMB-602A | 2025-06-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDMB-301733-SMPMB | 2025-06-24 | ZB - 12 07 SMPAG B | ZB | - | 12 | 07 | SMPAG | B | 设备自带控制柜外形图相关资料（包括：外形尺寸、用电条件、用气条件、防静电、防护及防爆等级要求）、安装要求 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300038-SMPMB-112A | 2023-12-29 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-18 | 否 | SMDMB-300221-SMPMB | 2024-01-09 | RSI PO 04 13 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300055-SMPMB-302A | 2025-03-19 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-08 | 否 | SMDMB-301504-SMPMB | 2025-04-03 | VRW ZK 04 01 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300064-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | WCC PO 04 04 SMPAK N | WCC | PO | 04 | 04 | SMPAK | N | 主泵与WCC管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300032-SMPMB-124A | 2025-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-15 | 否 | SMDMB-301352-SMPMB | 2025-02-10 | FWP PO 04 07 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 07 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300197-SMPMB-302A | 2025-08-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301935-SMPMB | 2025-08-12 | VCF ZK 04 02 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCF系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300003-SMDES-609A | 2025-04-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-04-23 | 是 | SMDES-300006-SMPMB-609A | 2025-04-27 | WCR CI 02 01 SMPFK E | WCR | CI | 02 | 01 | SMPFK | E | 二回路化学加药监测系统的P&ID图（包含阀门清册） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300003-SMPMB-204A | 2024-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300888-SMPMB | 2024-09-25 | HMI KP 06 15 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 15 | SMPEB | B | HMI002PR 80t/5t 吊车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300677-SMDNC | 2024-03-18 | 2024-03-18 | FIN | A |  |  |  | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-04-07 | 是 | SMDNC-300705-SMDMB | 2024-05-28 | REB RCS 01 02 B N | REB | RCS | 01 | 02 | B | N | 浓应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 322 | 收文 | SMDNC-301026-SMDMB | 2025-11-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-01 | 是 | SMDMB-301043-SMDNC | 2025-12-03 | NI - 01 03 N B | NI | - | 01 | 03 | N | B | 提供堆芯测量系统用探测器组件到寿期后拆除操作的工艺方案，拆除过程中乏池水位高度及变化情况、拆除探测器以及转移探测器至堆内构件存放池的整个过程其在水池内的高度变化情况；探测器的拆除频率；拆除过程中的环境剂量率水平；探测器组件的元素组份及密度，拆除后探测器组件的重量、数量，活化核素及其比活度，拆除后的外形尺寸，存储容器的材料、外形尺寸、壁厚、质量；拆除工具的外形尺寸等内容。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 2-ICM |  | 编制 | 因出差延误回复
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300672-SMDNC | 2024-03-15 | 2024-03-14 | FIN | A |  |  |  | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-04-04 | 否 | SMDNC-300669-SMDMB | 2024-03-26 | RSI RCS 01 05 B N | RSI | RCS | 01 | 05 | B | N | 安注系统功能及系统配置（包括中压安注系统、低压安注系统、安注箱） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300074-SMPMB-124A | 2025-10-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-17 | 否 | SMDMB-302320-SMPMB | 2025-11-05 | FWP PO 04 24 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 24 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求）以及泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 397 | 收文 | SMDNC-300243-SMDMB | 2022-10-25 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-14 | 否 | SMDMB-300271-SMDNC | 2022-11-05 | NI EE*/ER* 01 01 N B | NI | EE*/ER* | 01 | 01 | N | B | 380V AC负荷用电资料 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMDNC-300438-SMDMB | 2023-08-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-24 | 否 | SMDMB-300449-SMDNC | 2023-08-14 | RRP TFA 03 01 N B | RRP | TFA | 03 | 01 | N | B | ATWT,SI,SG水位低低等相关信号（包括SGTR） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300039-SMDMB | 2022-01-18 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-07 | 否 | SMDMB-300057-SMDES | 2022-01-28 | GJ — 01 01 E B | GJ | — | 01 | 01 | E | B | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300056-SMPMB-302A | 2025-03-19 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-08 | 是 | SMDMB-301526-SMPMB | 2025-04-09 | VAE ZK 04 01 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制 | 外部原因：华龙1.5项目实施标准化设计，由于厂家设备做法不统一，需协调厂家进行设备统一设计 | 2025-04-10 | 风险较小 | 协调厂家统一设计 | 已协调厂家统一设计 | 否
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300017-SMPMB-115A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300412-SMPMB | 2024-03-26 | WES PO 04 11 SMPAR B | WES | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | WES泵组外形图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300059-SMDNC | 2025-05-08 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-05-28 | 是 |  |  | TFM — 02 02 E N | TFM | — | 02 | 02 | E | N | 不同负荷下给水密度/焓值与负荷的关系曲线 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300003-SMPMB-612X | 2024-06-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-04 | 否 | SMDMB-300661-SMPMB | 2024-06-22 | 06 - 04 03 SMPAP B | 06 | - | 04 | 03 | SMPAP | B | 提供泄压阀的技术参数、规格型号、安装要求、安装孔洞尺寸 |  | 上海分公司 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300832-SMDNC | 2024-12-26 | 2024-12-26 | PRE | C |  | SMDNC-300813-SMDMB | 2024-12-09 | 郑云涛@zhengyt | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2025-01-15 | 是 | SMDNC-300833-SMDMB | 2025-01-21 | CAM RCS 01 06 B N | CAM | RCS | 01 | 06 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-07-22
IITF |  | 4 | 收文 | SMPEY-300015-SMPMB-605A | 2025-11-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-302377-SMPMB | 2025-11-24 | PH - 04 03 SMPEY B | PH | - | 04 | 03 | SMPEY | B | WCT海水泵安装图：海水泵进出口水管尺寸，位置，材质，法兰特征、荷载等；设备参数表；性能曲线 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300015-SMPMB-243A | 2023-12-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-17 | 否 | SMDMB-300212-SMPMB | 2024-01-08 | WES FI 04 01 SMPDB B | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300010-SMPMB-302A | 2024-05-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-10 | 否 | SMDMB-300596-SMPMB | 2024-05-27 | VNA ZK 04 01 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300024-SMPMB-211B | 2025-01-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-02-03 | 否 | SMDMB-301320-SMPMB | 2025-01-24 | EES — 04 01 SMPCJ B | EES | — | 04 | 01 | SMPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（SBO) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300001-SMDES-609A | 2025-03-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-03-30 | 是 | SMDES-300005-SMPMB-609A | 2025-04-10 | WCS CI 06 01 SMPFK E | WCS | CI | 06 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样电负荷清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300023-SMPMB-117A | 2024-07-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-04 | 否 | SMDMB-300770-SMPMB | 2024-07-30 | TFA PO 04 08 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 泵组P&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300001-SMPMB-286A | 2024-01-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-18 | 否 | SMDMB-300317-SMPMB | 2024-02-07 | ZLT QX 03 01 SMPSK B | ZLT | QX | 03 | 01 | SMPSK | B | PID图 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300017-SMDES-135A | 2025-05-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | Y | 是 | 2025-06-12 | 是 |  |  | TFP PO 04 10 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 10 | SMPPH | E | 给水泵组的启动及停泵时的流量、扬程、功率的特性曲线；备用泵启动顺序、时间及曲线 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300048-SMPMB-110A | 2024-09-23 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-13 | 是 | SMDMB-300945-SMPMB | 2024-10-23 | RHR PO 04 08 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300011-SMPMB-321A | 2025-10-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | SMDMB-302296-SMPMB | 2025-10-30 | WCW 0 04 01 SMPBM B | WCW | 0 | 04 | 01 | SMPBM | B | 旋转滤网阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300001-SMPMB-611A | 2025-12-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-08 | 否 | SMDMB-302495-SMPMB | 2025-12-24 | NI - 04 07 SMPFE B | NI | - | 04 | 07 | SMPFE | B | DN40室内消火栓（包括消火栓、水带、直流雾化水枪）：材质、技术参数、外形尺寸、重量、固定方式等 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 611A | 作废
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300022-SMPMB-115A | 2024-03-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-17 | 否 | SMDMB-300445-SMPMB | 2024-04-07 | WES PO 04 08 SMPAR B | WES | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300043-SMDNC | 2022-01-24 | 2022-01-23 | PRE | A |  |  |  | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2022-02-13 | 否 | SMDNC-300049-SMDMB | 2022-01-29 | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-26
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300107-SMDNC-101A | 2025-04-14 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-05-04 | 是 |  |  | RVD PO 04 02 SMPAK N | RVD | PO | 04 | 02 | SMPAK | N | 主泵与RVD的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGL-300003-SMPMB-405A | 2025-10-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-11-19 | 是 |  |  | TGS / 04 04 SMPGL E | TGS | / | 04 | 04 | SMPGL | E | 离相母线及附属设备控制及信号接线图、控制逻辑图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 405A | 编制
IITF |  | 64 | 收文 | SMDES-300340-SMDMB | 2025-09-12 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | SMDMB-300338-SMDES | 2025-09-23 | CB WAS 02 01 E B | CB | WAS | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDJ-300004-SMPMB-330A | 2025-08-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-08-21 | 是 |  |  | ME TG 11 03 PDJ E | ME | TG | 11 | 03 | PDJ | E | 基座台板施工图资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 330A | 编制
IITF |  | 495 | 收文 | SMDNC-300191-SMDMB | 2022-07-15 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-08-04 | 否 | SMDMB-300214-SMDNC | 2022-07-28 | RNI ITI 01 01 N B | RNI | ITI | 01 | 01 | N | B | 核功率测量信号数量、特性及处理要求 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张学朔@zhangxsc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300014-SMPMB-133A | 2025-12-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-28 | 是 |  |  | WSS PO 04 01 SMPPA E | WSS | PO | 04 | 01 | SMPPA | E | 常规岛消防排水泵外形图（包括泵外形尺寸） | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  | 90 | 收文 | SMPAR-300068-SMPMB-123A | 2023-12-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-08 | 否 | SMDMB-300191-SMPMB | 2023-12-25 | WSC PO 04 05 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 358 | 收文 | SMDES-300226-SMDMB | 2024-05-22 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-06-11 | 是 | SMDMB-300229-SMDES | 2024-06-21 | WCD - 02 02 E B | WCD | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛WCD系统手册资料 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制 | 华东院拟取消 WCD 系统，与华东院沟通后回复，目前接口在流程中。 | [5 empty] | 2024-03-27
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300077-SMPMB-112A | 2024-07-12 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-01 | 否 | SMDMB-300738-SMPMB | 2024-07-23 | RSI PO 04 04 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300012-SMPMB-250A | 2025-09-03 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-09-23 | 是 |  |  | WCI - 04 01 SMPSK E | WCI | - | 04 | 01 | SMPSK | E | 闭冷水热交换器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300056-SMPMB-114A | 2025-10-24 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-13 | 否 | SMDMB-302305-SMPMB | 2025-11-03 | WCC PO 04 07 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300014-SMPMB-604A | 2025-08-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | SMDMB-302032-SMPMB | 2025-09-01 | WAP - 04 04 SMPAM B | WAP | - | 04 | 04 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的设备安装说明书、安装示意图、操作维修要求、最大件检修起吊要求等 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300042-SMPMB-124A | 2025-04-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-28 | 否 | SMDMB-301542-SMPMB | 2025-04-14 | FWP PO 04 28 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 28 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300018-SMPMB-118A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301062-SMPMB | 2024-11-27 | PCS PO 04 08 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300081-SMPMB-118A | 2024-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDMB-301230-SMPMB | 2025-01-03 | RVD PO 04 07 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300120-SMPMB-101A | 2025-09-08 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2025-09-28 | 是 |  |  | RCS PO 04 12 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 12 | SMPAK | N | 主泵电机特性曲线（包括电机启动特性曲线，电机转矩随电源电压和频率变化的曲线及数据表、归一化的转矩与转速的关系曲线等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300022-SMPMB-302G | 2026-02-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-17 | 否 |  |  | NI - 04 13 JDPGM B | NI | - | 04 | 13 | JDPGM | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（+8.50m~+13.50m标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  | 28 | 收文 | SMPAR-300121-SMPMB-123A | 2024-07-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-21 | 是 |  |  | WSC PO 04 02 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组外形图(包括设备与土建接口：基础尺寸图、设备重量、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求、接口法兰详图、许用接管载荷） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制 | B版来文时间晚于C版，C版的审查意见已涵盖B版意见。
IITF |  |  | 收文 | SMPAX-300002-SMPMB-322A | 2024-04-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-02 | 是 | SMDMB-300571-SMPMB | 2024-05-22 | CLM RC 06 04 SMPAX B | CLM | RC | 06 | 04 | SMPAX | B | 提供闸门需要厂房敷设的电缆清单（含电缆起终点、电缆特性参数），不包括电缆起终点均为闸门本体的电缆 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 322A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-300837-SMDMB | 2025-01-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-13 | 否 | SMDMB-300855-SMDNC | 2025-01-25 | TSM NI 04 01 N B | TSM | NI | 04 | 01 | N | B | 反应堆保护系统功能要求和多样性保护系统功能要求中对二回路及安全壳部分参数的相关要求（保护信号名称、参数定值调整范围、通道精度、响应时间等） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300375-SMDES | 2025-12-22 | 2025-12-20 | FIN | A |  |  |  | 于嘉蕾@yujlc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2026-01-11 | 否 | SMDES-300390-SMDMB | 2026-01-09 | WSD - 01 01 B E | WSD | - | 01 | 01 | B | E | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 于嘉蕾@yujlc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300033-SMPMB-002A | 2025-07-08 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-28 | 是 |  |  | TFL - 04 01 SMPHJ E | TFL | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 3、4号低加外形图（含荷载） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 522 | 收文 | SMDNC-300172-SMDMB | 2022-06-06 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-26 | 否 | SMDMB-300000-SMDMB | 2022-06-09 | RCS RSI 02 09 N B | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300059-SMPMB-110A | 2025-06-13 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-03 | 否 | SMDMB-301719-SMPMB | 2025-06-18 | RHR PO 04 12 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPXE-300012-SMPMB-606A | 2025-05-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-21 | 否 | SMDMB-301616-SMPMB | 2025-05-14 | WGD - 04 07 SMPXE B | WGD | - | 04 | 07 | SMPXE | B | 系统阀门CAD版详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300016-SMPMB-302G | 2026-01-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302583-SMPMB | 2026-01-21 | NI - 04 02 JDPGM B | NI | - | 04 | 02 | JDPGM | B | 电动阀门电装接线盒外形图（含接线图、接线盒端子图及电缆格兰型号等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300035-SMPMB-302A | 2024-08-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-03 | 否 | SMDMB-300844-SMPMB | 2024-09-02 | VNA ZK 04 02 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300022-SMPMB-117A | 2024-07-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-31 | 否 | SMDMB-300716-SMPMB | 2024-07-16 | TFA PO 04 13 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒安装图(外形尺寸、安装要求等)、布置图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | SMPEY-300000-SMPMB-605A | 2025-09-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | SMDMB-302129-SMPMB | 2025-09-25 | PH - 02 01 SMPEY B | PH | - | 02 | 01 | SMPEY | B | 来自制氯站的 NaClO 浓度 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300011-SMPMB-612X | 2024-06-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-14 | 否 | SMDMB-300687-SMPMB | 2024-07-02 | AN - 04 03 SMPAP B | AN | - | 04 | 03 | SMPAP | B | 喷头的样本（包括连接短管管径、壁厚及长度、安装方式）：K系数、工作压力、材质、喷头技术参数及洒水曲线、重量、重心等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPKE-300027-SMPMB-608A | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302213-SMPMB | 2025-10-13 | SA - 10 02 SMPKE B | SA | - | 10 | 02 | SMPKE | B | 动力柜、控制柜布置图（包括基础图、进线方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300004-SMPMB-286A | 2024-01-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-18 | 否 | SMDMB-300315-SMPMB | 2024-02-07 | ZLT QX 04 04 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 04 | SMPSK | B | 介质（如活性炭、滤芯）参数 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMPAR-300126-SMPMB-123A | 2024-10-23 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300964-SMPMB | 2024-10-28 | CSP PO 04 11 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | SMPAR-300122-SMPMB-123A | 2024-05-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-05 | 否 | SMDMB-300614-SMPMB | 2024-05-30 | WSC PO 04 12 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300005-SMPMB-604A | 2025-06-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301750-SMPMB | 2025-06-27 | WAP - 04 06 SMPAM B | WAP | - | 04 | 06 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的CAD版的详细外形图、详细基础图对基础要求（包括各工艺管道和电、控接口的定位尺寸和接口要求，对设备布置和机房的要求等） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300051-SMPMB-210A | 2024-03-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-24 | 否 | SMDMB-300384-SMPMB | 2024-03-19 | EMP/Q — 08 04 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 04 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 +9.2m、+14.6m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300030-SMDES-002A | 2025-05-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPHJ | N | 是 | 2025-05-29 | 是 |  |  | TFH - 04 07 SMPHJ E | TFH | - | 04 | 07 | SMPHJ | E | 高加系统流程图（含高加水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300024-SMPMB-114A | 2024-07-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-07 | 否 | SMDMB-300760-SMPMB | 2024-07-24 | WCC PO 04 08 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300951-SMDMB | 2025-07-22 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-11 | 否 | SMDMB-300955-SMDNC | 2025-07-24 | NI ET*/EA* 01 01 N B | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPSZ-300037-SMPMB-302F | 2025-10-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-11 | 否 | SMDMB-302302-SMPMB | 2025-11-02 | VMO - 12 04 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王丽洁@wangljd | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300137-SMPMB-101A | 2025-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-01-19 | 是 |  |  | RCS PO 04 26 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 26 | SMPAK | N | 设冷水接管法兰（主要设备信息（包括设备外形尺寸、重量、重心位置、支承方式、外形图、剖面图) 和所有接口（包括接管许用载荷、规格、材料、详细结构图、布置信息等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZE-300003-SMPMB-165A | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-22 | 是 |  |  | CI FIN 04 01 SMPCP E | CI | FIN | 04 | 01 | SMPCP | E | 重要调节阀外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 165A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300053-SMPMB-135A | 2025-09-08 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-28 | 是 |  |  | TFP PO 04 05 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 05 | SMPPH | E | 泵组P&ID系统图和测点明细表，包括泵组本体及其辅助系统（润滑油系统、冷却水系统、工作油系统等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPKE-300036-SMPMB-608A | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302205-SMPMB | 2025-10-13 | SA - 12 10 SMPKE B | SA | - | 12 | 10 | SMPKE | B | 仪表和控制设备清单（含仪表型号、测量范围和整定值等信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 768 | 收文 | SMDNC-300399-SMDMB | 2023-07-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-10 | 否 | SMDMB-300422-SMDNC | 2023-07-25 | RCS RBM 03 01 N B | RCS | RBM | 03 | 01 | N | B | RCS启停RBM001PO、RBM002PO和RBM130VD状态 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300260-SMDMB | 2022-11-11 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-12-01 | 否 | SMDMB-300280-SMDNC | 2022-11-15 | NI NI 06 05 N B | NI | NI | 06 | 05 | N | B | 提供NPIC范围内电缆规格信息 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  | 杨扬@yangyang | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-01
IITF |  | 4 | 收文 | SMDES-300228-SMDMB | 2024-05-21 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-06-10 | 是 | SMDMB-300231-SMDES | 2024-06-21 | CB WAS 02 03 E B | CB | WAS | 02 | 03 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制 | 华东院未直接响应接口意见，经沟通后建议华东院升版接口内容，目前接口回复在流程中
IITF |  | 322 | 收文 | SMDNC-300231-SMDMB | 2022-10-14 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-03 | 否 | SMDMB-300253-SMDNC | 2022-10-20 | NI - 01 03 N B | NI | - | 01 | 03 | N | B | 提供堆芯测量系统用探测器组件到寿期后拆除操作的工艺方案，拆除过程中乏池水位高度及变化情况、拆除探测器以及转移探测器至堆内构件存放池的整个过程其在水池内的高度变化情况；探测器的拆除频率；拆除过程中的环境剂量率水平；探测器组件的元素组份及密度，拆除后探测器组件的重量、数量，活化核素及其比活度，拆除后的外形尺寸，存储容器的材料、外形尺寸、壁厚、质量；拆除工具的外形尺寸等内容。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 248 | 收文 | SMDNC-300425-SMDMB | 2023-08-01 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-21 | 否 | SMDMB-300464-SMDNC | 2023-08-21 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300036-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301099-SMPMB | 2024-12-02 | WSC PO 04 06 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300000-SMPMB-151B | 2025-09-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-07 | 否 | SMDMB-302156-SMPMB | 2025-09-28 | NI - 12 01 SMPDB B | NI | - | 12 | 01 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151B | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMDNC-300476-SMDMB | 2023-09-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-15 | 否 | SMDMB-300504-SMDNC | 2023-10-11 | RNI IIC 12 01 N B | RNI | IIC | 12 | 01 | N | B | RNI系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300007-SMDES-250A | 2025-05-15 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-06-04 | 否 | SMDES-300006-SMPMB-250A | 2025-05-23 | WCI - 04 04 SMPSK E | WCI | - | 04 | 04 | SMPSK | E | 闭式水热交换器和闭式水稳压水箱仪表清单，液位变送器预留仪表接口图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300041-SMPMB-302A | 2024-09-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300907-SMPMB | 2024-09-29 | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300026-SMPMB-286A | 2024-09-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMDMB-300912-SMPMB | 2024-09-29 | ZLT QX 12 02 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 02 | SMPSK | B | 仪表及控制设备清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300038-SMPMB-312A | 2024-04-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-02 | 否 | SMDMB-300486-SMPMB | 2024-04-17 | WSC - 02 07 SMPCW B | WSC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘璐@liulua | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300077-SMPMB-135A | 2025-12-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-31 | 是 |  |  | TFP PO 04 19 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 19 | SMPPH | E | 电负荷清单及电气接线位置图（低压设备数据表包括如辅助油泵、电机加热器、PLC柜、振动柜等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300006-SMPMB-114A | 2024-04-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-06 | 否 | SMDMB-300505-SMPMB | 2024-04-26 | WCC PO 04 11 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 11 | SMPBH | B | 设备自带仪控电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告，根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300025-SMPMB-112A | 2023-12-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300185-SMPMB | 2023-12-21 | CSP PO 04 17 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 17 | SMPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 38 | 收文 | SMPAR-300100-SMPMB-123A | 2024-05-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-30 | 否 | SMDMB-300584-SMPMB | 2024-05-24 | RFT PO 04 15 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300130-SMPMB-101A | 2025-12-11 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2025-12-31 | 是 |  |  | RCS PO 12 04 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 04 | SMPAK | N | 主泵电机负荷特性（电机额定功率，冷态条件和热态运行工况下输入功率、功率因数、输出轴功率，正常运行电流、启动电流倍数，启动时间） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYS-300001-SMPMB-364A | 2026-01-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-02-05 | 是 |  |  | BOP QC 04 01 SMPYS B | BOP | QC | 04 | 01 | SMPYS | B | 设备与土建接口：设备基础信息（包括平台螺栓位置、设备固定方式、预留孔洞尺寸、基础载荷等） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 364A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300005-SMPMB-312A | 2024-02-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-13 | 否 | SMDMB-300351-SMPMB | 2024-03-01 | WWC - 11 05 SMPCW B | WWC | - | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPXE-300013-SMPMB-606A | 2025-05-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-04 | 否 | SMDMB-301626-SMPMB | 2025-05-19 | WGD - 02 03 SMPXE B | WGD | - | 02 | 03 | SMPXE | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300034-SMPMB-111A | 2025-07-04 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-24 | 否 | SMDMB-301818-SMPMB | 2025-07-11 | RCV PO 04 01 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表选型型号，量程，报警定值、报警原因及报警后操作要求、信号形式、仪表选型样本、型谱描述等相关信息） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300606-SMDMB | 2024-01-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-14 | 否 | SMDMB-300629-SMDNC | 2024-01-29 | RCS RFH 04 06 N B | RCS | RFH | 04 | 06 | N | B | 辐照样品操作工具设计接口：辐照样品管、塞的重量，所在标高、辐照样品管顶塞和辐照样品塞顶部的结构尺寸、辐照样品架的结构与尺寸等。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300062-SMPMB-124A | 2025-08-07 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMDMB-301936-SMPMB | 2025-08-12 | FWP PO 04 17 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 17 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带接线盒结构和外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸等（仪控） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王传悦@wangcyf | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300290-SMDMB | 2025-07-10 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-07-30 | 否 | SMDMB-300290-SMDES | 2025-07-15 | ME GB 11 01 E B | ME | GB | 11 | 01 | E | B | ME与GB沟的结构实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张亚涛@zhangyt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300578-SMDNC | 2023-12-12 | 2023-12-11 | FIN | A |  |  |  | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 是 | 2024-01-01 | 是 | SMDNC-300663-SMDMB | 2024-03-18 | RBM RCS 02 01 B N | RBM | RCS | 02 | 01 | B | N | RBM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300036-SMPMB-135A | 2025-07-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFP PO 04 26 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 26 | SMPPH | E | 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300008-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 06 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 06 | SMPDG | E | 电动机总装图及安装图(电气接线盒布置图、电动机加热器电压、电流、功率、接线方式) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  | 621 | 收文 | SMDNC-300431-SMDMB | 2023-08-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-24 | 否 | SMDMB-300456-SMDNC | 2023-08-15 | RCS TFM 02 02 N B | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300976-SMDNC | 2025-09-02 | 2025-09-02 | FIN | C |  |  |  | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-09-22 | 是 | SMDNC-301005-SMDMB | 2025-10-10 | REB RCS 01 01 B N | REB | RCS | 01 | 01 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300025-SMPMB-127A | 2025-04-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-04 | 否 | SMDMB-301556-SMPMB | 2025-04-23 | RSI PO 04 11 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300018-SMPMB-127A | 2025-02-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-18 | 否 | SMDMB-301434-SMPMB | 2025-03-18 | RSI PO 04 09 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300058-SMPMB-114A | 2025-11-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-09 | 否 | SMDMB-302372-SMPMB | 2025-11-23 | WCC PO 04 11 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 11 | SMPBH | B | 设备自带仪控电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告，根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPKE-300037-SMPMB-608A | 2025-11-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-302328-SMPMB | 2025-11-06 | SA - 12 02 SMPKE B | SA | - | 12 | 02 | SMPKE | B | PLC系统配置图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | SMDNC-300322-SMDMB | 2023-03-17 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-06 | 否 | SMDMB-300342-SMDNC | 2023-03-29 | RRS IIC 12 02 N B | RRS | IIC | 12 | 02 | N | B | RRS系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300012-SMPMB-133A | 2025-12-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-25 | 是 |  |  | CI PO 04 02 SMPPA E | CI | PO | 04 | 02 | SMPPA | E | 常规岛排污泵特性曲线图 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  | 25 | 收文 | SMPEY-300005-SMPMB-605A | 2025-10-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | SMDMB-302290-SMPMB | 2025-10-29 | PH - 01 02 SMPEY B | PH | - | 01 | 02 | SMPEY | B | 循环水处理系统（制备） P&ID 图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300126-SMPMB-302A | 2025-03-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-10 | 否 | SMDMB-301485-SMPMB | 2025-03-28 | NI ZK 04 09 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 09 | JDPGA | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300093-SMPMB-112A | 2025-11-03 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-23 | 否 | SMDMB-302352-SMPMB | 2025-11-12 | RSI PO 04 13 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300050-SMPMB-114A | 2025-06-04 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301688-SMPMB | 2025-06-09 | WCC PO 04 09 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300145-SMPMB-302A | 2025-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMDMB-301566-SMPMB | 2025-04-28 | NI RS 04 02 JDPGA B | NI | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300092-SMPMB-118A | 2025-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301261-SMPMB | 2025-01-08 | WSC PO 04 03 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300098-SMDNC-101A | 2025-02-14 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-03-06 | 是 | SMDNC-300099-SMPMB-101A | 2025-03-18 | RCS PO 04 18 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 18 | SMPAK | N | 主泵机组的3D模型（可编辑版） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300007-SMPMB-115A | 2024-02-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-28 | 否 | SMDMB-300347-SMPMB | 2024-02-26 | WES PO 04 02 SMPAR B | WES | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | WES泵电机特性曲线（包括Un/0.8Un/0.7Un下的转矩-转速、负载转矩-转速，定子电流-转速，功率因数-转速，效率-转速，效率-输出功率曲线） |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  | 452 | 收文 | SMDES-300179-SMDMB | 2023-05-24 |  | PRE | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-06-13 | 否 | SMDMB-300182-SMDES | 2023-06-08 | TA — 01 01 E B | TA | — | 01 | 01 | E | B | 提供TA（5/6号主变压器和降压变压器平台）子项的电气布置图、基础布置图、围栏平面布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  | 242 | 发文 | SMDMB-301057-SMDNC | 2025-12-31 | 2025-12-30 | FIN | B |  |  |  | 杨耀钧@yangyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2026-01-20 | 是 | SMDNC-301063-SMDMB | 2026-02-03 | CAM RCS 01 02 B N | CAM | RCS | 01 | 02 | B | N | 安全壳压力高2、高3、高4信号实际测量通道精度及通道相应时间 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 王智勇@wangzyb | 2-ICM |  | 编制 | FIN版设计接口CAM-RCS-01-02-B-N已按原计划于2025.12.31打开，但是由于本项目核级压力变送器设备选型未定，故无法准确提供“安全壳压力高-2信号、高-3信号、高-4信号实际测量通道精度及通道响应时间”，因此申请上述接口FIN版先关闭，待收到设备资料后重新打开。
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-301000-SMDMB | 2025-09-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-301016-SMDNC | 2025-10-11 | NI LT 01 01 N B | NI | LT | 01 | 01 | N | B | 由照明系统供电的用电负荷信息（NPIC范围） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘绪金@liuxjc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301577-SMPMB | 2025-04-30 | 2025-04-30 | FIN | A |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | Y | 是 | 2025-05-20 | 是 |  |  | ERU — 02 05 B SMPTY | ERU | — | 02 | 05 | B | SMPTY | 加载程序 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 211A | 作废
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300027-SMPMB-114A | 2024-07-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-07 | 否 | SMDMB-300758-SMPMB | 2024-07-24 | WCC PO 04 19 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 19 | SMPBH | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  | 37 | 收文 | SMPAR-300063-SMPMB-123A | 2023-12-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-08 | 否 | SMDMB-300196-SMPMB | 2023-12-26 | WSC PO 04 07 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组向环境发热量数据 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300007-SMPMB-126A | 2024-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-19 | 否 | SMDMB-300314-SMPMB | 2024-02-07 | CIS PO 04 18 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 18 | SMPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300076-SMPMB-112A | 2024-07-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-01 | 否 | SMDMB-300739-SMPMB | 2024-07-23 | RSI PO 04 08 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 08 | SMPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300086-SMPMB-302A | 2024-12-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-06 | 否 | SMDMB-301233-SMPMB | 2025-01-03 | WCV RS 04 01 JDPGA B | WCV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 712 | 发文 | SMDMB-300471-SMDNC | 2023-08-29 | 2023-08-28 | FIN | E |  |  |  | 张秉灿@zhangbca | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2023-09-18 | 是 | SMDNC-300487-SMDMB | 2023-09-28 | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300014-SMPMB-120A | 2025-09-03 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302064-SMPMB | 2025-09-10 | NI PO 04 03 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 03 | SMPAZ | B | 地坑泵性能曲线及数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300014-SMPMB-113A | 2024-04-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-04-22 | 否 | SMDMB-300456-SMPMB | 2024-04-09 | ZBR PO 04 03 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 03 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300028-SMPMB-286A | 2024-09-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMDMB-300910-SMPMB | 2024-09-29 | ZLT QX 12 05 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 05 | SMPSK | B | IAW与PLC控制柜之间的通讯数 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPER-300001-SMPMB-412A | 2026-01-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-10 | 否 | SMDMB-302614-SMPMB | 2026-02-02 | EL* BOP 04 01 PER B | EL* | BOP | 04 | 01 | PER | B | BOP 非抗震配电盘（尺寸、重量、基础预埋等）与土建接口 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 412A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300740-SMDNC | 2024-06-26 | 2024-06-21 | FIN | E |  |  |  | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-07-16 | 否 | SMDNC-300734-SMDMB | 2024-07-10 | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300819-SMPMB | 2024-08-19 | 2024-08-16 | FIN | B |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPLK | N | 是 | 2024-09-08 | 是 |  |  | NI - 04 09 B SMPLK | NI | - | 04 | 09 | B | SMPLK | 蓄电池厂房布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张剑冰@zhangjba | 1-ICM | 415A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300534-SMDNC | 2023-10-27 | 2023-10-26 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2023-11-16 | 否 | SMDNC-300549-SMDMB | 2023-11-14 | TFM TFM 03 02 B N | TFM | TFM | 03 | 02 | B | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 72 | 收文 | SMDES-300124-SMDMB | 2022-09-23 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-10-13 | 否 | SMDMB-300136-SMDES | 2022-09-26 | CB WHS 02 01 E B | CB | WHS | 02 | 01 | E | B | 发电机充氢流量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300010-SMPMB-115A | 2024-02-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-09 | 否 | SMDMB-300360-SMPMB | 2024-03-06 | WES PO 04 10 SMPAR B | WES | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | WES泵性能曲线及数据表 |  | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300005-SMPMB-124A | 2024-10-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300944-SMPMB | 2024-10-23 | FWP PO 04 15 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 15 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300177-SMPMB-118A | 2025-11-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-302346-SMPMB | 2025-11-10 | PCS PO 04 08 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPEY-300006-SMPMB-605A | 2025-10-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | SMDMB-302284-SMPMB | 2025-10-29 | PH - 01 04 SMPEY B | PH | - | 01 | 04 | SMPEY | B | 循环水处理系统工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZA-300004-SMPMB-167A | 2026-02-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-20 | 否 |  |  | CI TSC 04 03 SMPZA E | CI | TSC | 04 | 03 | SMPZA | E | 旁路阀的性能曲线和数据表（含旁路阀阀后的蒸汽参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 167A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300029-SMDNC | 2024-07-31 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-08-20 | 是 |  |  | TFD — 02 01 E N | TFD | — | 02 | 01 | E | N | TIME CONSTANT OF TFD TANK PRESSURE FILTER ; TIME CONSTANT OF TFD TANK LEVEL FILTER; TIME CONSTANT OF TFD TANK DENSITY FILTER.TFD除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数。 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  | 25 | 收文 | SMPBM-300015-SMPMB-320A | 2025-06-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDMB-301797-SMPMB | 2025-07-07 | WCF PM 04 02 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 02 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300576-SMPMB | 2024-05-23 | 2024-05-23 | FIN | A |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2024-06-12 | 是 |  |  | HRT RX 09 10 B SMPAB | HRT | RX | 09 | 10 | B | SMPAB | 环吊的安全壳轮廓尺寸、牛腿接口尺寸、安全壳尺寸变化与轨道梁和环吊的接口、时程谱 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300080-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCS PO 12 15 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 15 | SMPAK | N | 非卖方供货的阀门及仪表技术要求 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 26 | 收文 | SMPSZ-300023-SMPMB-302F | 2025-09-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302152-SMPMB | 2025-09-28 | VDS - 12 01 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力电缆信息（由CNPE负责敷设 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPFK-300071-SMPMB-614A | 2025-08-06 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | SMDMB-301952-SMPMB | 2025-08-14 | OS - 04 02 SMPFK B | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300093-SMPMB-118A | 2025-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301263-SMPMB | 2025-01-08 | RBM PO 04 03 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300037-SMPMB-190A | 2024-08-20 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-09 | 否 | SMDMB-300838-SMPMB | 2024-08-28 | HEB BOP 02 01 SMYPC B | HEB | BOP | 02 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300086-SMPMB-135A | 2026-01-16 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-02-05 | 是 |  |  | TFP PO 04 12 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 12 | SMPPH | E | 泵组电接线图及电缆清册（含泵组就地控制箱/柜/盘内部、外部布置图、外形图、结构图以及电气原理接线图、内部接线图和端子排接线图；所有仪表及控制设备接线图），仪表架等布置图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGL-300002-SMPMB-405A | 2025-10-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-11-03 | 是 |  |  | TGS / 04 07 SMPGL E | TGS | / | 04 | 07 | SMPGL | E | 离相母线电容值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 405A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300023-SMPMB-124A | 2025-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301286-SMPMB | 2025-01-13 | FWP PO 04 22 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 22 | SMPDX | B | 消防稳压泵 水泵及电机发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBJ-300005-SMPMB-129A | 2025-09-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302123-SMPMB | 2025-09-23 | WCW PM 04 02 SMPBJ B | WCW | PM | 04 | 02 | SMPBJ | B | 水泵外形图（包括电机）、总装图及部件图（包括零部件材料清单） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300023-SMPMB-110A | 2024-05-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-06 | 否 | SMDMB-300630-SMPMB | 2024-06-06 | RHR PO 04 02 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 02 | SMPBH | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300074-SMPMB-210A | 2025-04-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-22 | 否 | SMDMB-301515-SMPMB | 2025-04-08 | EMP/Q — 11 10 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 10 | SMPCJ | B | 三维模型：+9.2m |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300196-SMDNC | 2022-06-23 | 2022-06-22 | PRE | C |  |  |  | 刘岳君@liuyjb | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-07-13 | 否 | SMDNC-300187-SMDMB | 2022-07-06 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 发文 | SMDMB-300180-SMDES | 2023-05-26 | 2023-05-26 | FIN | D |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2023-06-15 | 否 | SMDES-300182-SMDMB | 2023-06-14 | NI - 01 02 B E | NI | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300197-SMDES | 2023-11-21 | 2023-11-21 | FIN | A |  |  |  | 李宗琪@lizqd | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2023-12-11 | 否 | SMDES-300202-SMDMB | 2023-11-29 | TSM - 02 01 B E | TSM | - | 02 | 01 | B | E | 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMDES-300250-SMDMB | 2024-12-18 |  | FIN | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMDMB-300256-SMDES | 2025-01-02 | CB WAI 02 02 E B | CB | WAI | 02 | 02 | E | B | 常规岛仪表用压缩空气分配系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 64 | 收文 | SMDES-300049-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300090-SMDES | 2022-02-23 | CB WAS 02 01 E B | CB | WAS | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300046-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301102-SMPMB | 2024-12-02 | PCS PO 04 03 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300014-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300376-SMPMB | 2024-03-15 | ZLT QX 12 02 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 02 | SMPSK | B | 仪表及控制设备清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300156-SMPMB-123A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301121-SMPMB | 2024-12-06 | WCF PO 04 09 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流（按照采购方的格式要求） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300099-SMPMB-302A | 2025-01-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMDMB-301328-SMPMB | 2025-01-26 | NI ZK 04 03 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | 核岛空调机组配套换热器水阻表 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300026-SMPMB-113A | 2024-05-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-04 | 否 | SMDMB-300561-SMPMB | 2024-05-20 | ZBR PO 04 24 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 24 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵设计性能曲线 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300231-SMPMB-302A | 2025-09-30 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302246-SMPMB | 2025-10-20 | VNA RS 04 02 JDPGA B | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300245-SMPMB-302A | 2025-10-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | SMDMB-302253-SMPMB | 2025-10-21 | VCL ZK 04 01 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCL双速风机控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 胡骏驰@hujcd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 13 | 发文 | SMDMB-300161-SMDES | 2022-11-18 | 2022-11-18 | FIN | C |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-12-08 | 是 | SMDES-300156-SMDMB | 2022-12-20 | NI - 01 01 B E | NI | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300001-SMPMB-112A | 2023-10-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-07 | 否 | SMDMB-300094-SMPMB | 2023-11-06 | CSP PO 04 07 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 07 | SMPAK | B | 泵组P&ID图 | 郭建伟@guojw | 工艺系统研究设计所 |  | 杨理烽@yanglf | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300012-SMPMB-190A | 2023-11-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-22 | 否 | SMDMB-300106-SMPMB | 2023-11-20 | HEN NI 08 01 SMYPC B | HEN | NI | 08 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZF-300012-SMPMB-285A | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302687-SMPMB | 2026-02-11 | ZST - 04 06 JDPZF B | ZST | - | 04 | 06 | JDPZF | B | 废过滤器芯运输设备与下降通道相关的土建接口QF、NH（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300020-SMPMB-127A | 2025-03-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-08 | 否 | SMDMB-301486-SMPMB | 2025-03-29 | RSI PO 04 07 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 07 | SMPCB | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300186-SMPMB-302A | 2025-07-18 |  | FIN | J |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-07 | 否 | SMDMB-301903-SMPMB | 2025-08-05 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300017-SMPMB-113A | 2024-04-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-08 | 否 | SMDMB-300498-SMPMB | 2024-04-23 | ZBR PO 04 06 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 06 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 焊接坡口尺寸图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAX-300004-SMPMB-322A | 2024-04-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-02 | 是 | SMDMB-300570-SMPMB | 2024-05-22 | CLM RC 12 02 SMPAX B | CLM | RC | 12 | 02 | SMPAX | B | 提供闸门与DCS接口信息、IO清单、接线图 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 322A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300687-SMDNC | 2024-03-27 | 2024-03-26 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-04-16 | 是 | SMDNC-300743-SMDMB | 2024-07-18 | TSA RCS 02 02 B N | TSA | RCS | 02 | 02 | B | N | 不同入口压力（8.6MPa，7.85MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4MPa，3MPa，2MPa，1MPa，0.5MPa）下单台及两台大气释放阀同时开启的最大蒸汽流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：待收到厂家提供的资料后，升版本接口。动力院无效回复，现阶段本接口已关闭。
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300055-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | PO RCS 02 04 SMPAK N | PO | RCS | 02 | 04 | SMPAK | N | 主泵密封的压降特性曲线（包括从密封注入口到泵腔的压降特性曲线，从密封注入口到高、低压泄漏的压降特性曲线） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300002-SMDNC | 2021-12-28 | 2021-12-24 | PRE | A |  |  |  | 田卫卫@tianww | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 是 | 2022-01-17 | 是 | SMDMB-300114-SMDNC | 2022-03-03 | PCS PRS 02 01 B N | PCS | PRS | 02 | 01 | B | N | PCS换热水箱水质指标 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300627-SMDMB | 2024-02-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300652-SMDNC | 2024-02-18 | RX HRT 04 01 N B | RX | HRT | 04 | 01 | N | B | 1)蒸汽发生器、压力容器、稳压器等主回路设备吊装时的起吊重量（包括专用吊具的重量）；主泵、卸压箱的设备重量；蒸汽发生器吊装时所需环吊吊钩的最小起升高度。2)环吊吊装压力容器顶盖时的最大起重量及影响环吊标高的顶盖（包括吊具）高度。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300001-SMPMB-211A | 2025-05-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-04 | 否 | SMDMB-301650-SMPMB | 2025-05-27 | ERU — 04 02 SMPTY B | ERU | — | 04 | 02 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组车体外形图（包括供电点），倾角及转弯半径以及对道路的要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300166-SMPMB-118A | 2025-07-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-17 | 否 | SMDMB-301881-SMPMB | 2025-07-31 | TFA PO 04 01 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 65 | 收文 | SMDES-300369-SMDMB | 2025-11-18 |  | FIN | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-12-08 | 否 | SMDMB-300370-SMDES | 2025-12-02 | CB WAI 02 01 E B | CB | WAI | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300020-SMPMB-403A | 2026-03-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-23 | 否 |  |  | TP - 04 04 SMPCL E | TP | - | 04 | 04 | SMPCL | E | 主变高压套管详图及接线端子详图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300027-SMPMB-132A | 2025-11-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-01 | 是 |  |  | WCW PO 04 05 SMPAE E | WCW | PO | 04 | 05 | SMPAE | E | 电动机特性曲线,电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线,)，电动机额定电压和最小启动电压条件下的转距曲线（转距或电流/速度），速度特性曲线（功率因# |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  | 24 | 收文 | SMPAR-300007-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300144-SMPMB | 2023-12-09 | RFT PO 04 11 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300090-SMPMB-112A | 2025-10-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMDMB-302316-SMPMB | 2025-11-05 | RSI PO 04 12 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 12 | SMPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300042-SMPMB-302A | 2024-09-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300903-SMPMB | 2024-09-29 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300018-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-18 | 否 | SMDMB-300014-SMPMB | 2023-07-07 | TFA RF 04 14 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 14 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBP-300011-SMPMB-190B | 2025-12-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-04 | 否 | SMDMB-302466-SMPMB | 2025-12-19 | HEB BE 01 01 SMPBP B | HEB | BE | 01 | 01 | SMPBP | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMDNC-300594-SMDMB | 2024-01-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-08 | 否 | SMDMB-300624-SMDNC | 2024-01-26 | RRS IIC 12 01 N B | RRS | IIC | 12 | 01 | N | B | RRS系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300294-SMDNC | 2022-12-22 | 2022-12-21 | FIN | B |  | SMDNC-300266-SMDMB | 2022-11-14 | 赵英超@zhaoycf | 核设备所-堆本体与非标设备室 |  | N | N | 是 | 2023-01-11 | 否 | SMDNC-300284-SMDMB | 2023-01-04 | NI - 01 03 B N | NI | - | 01 | 03 | B | N | 人员闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；设备闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；应急闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英昆@zhaoyk | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPFK-300013-SMPMB-614A | 2024-10-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-18 | 否 | SMDMB-300998-SMPMB | 2024-11-08 | OS - 09 03 SMPFK B | OS | - | 09 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）起吊设备接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPKE-300013-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302049-SMPMB | 2025-09-04 | SA - 12 02 SMPKE B | SA | - | 12 | 02 | SMPKE | B | PLC系统配置图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHR-300004-SMPMB-747A | 2025-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-13 | 是 |  |  | GJ - 06 02 SSDL E | GJ | - | 06 | 02 | SSDL | E | 220kV电缆终端安装图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 747A | 编制
IITF |  | 687 | 发文 | SMDMB-300041-SMDNC | 2022-01-21 | 2022-01-20 | PRE | A |  |  |  | 赵文斌@zhaowb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | N | 是 | 2022-02-10 | 是 | SMDNC-300082-SMDMB | 2022-03-21 | RHR RCS 02 02 B N | RHR | RCS | 02 | 02 | B | N | 管线的内径、各管线的长度 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300059-SMPMB-302A | 2024-11-01 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-11-21 | 否 | SMDMB-301035-SMPMB | 2024-11-19 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300175-SMPMB-302A | 2025-07-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301823-SMPMB | 2025-07-15 | NI ZK 04 10 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 10 | JDPGA | B | 风机轴承自动加油装置控制箱外形图、安装要求、控制原理图及接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300020-SMPMB-243A | 2024-01-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-22 | 否 | SMDMB-300246-SMPMB | 2024-01-11 | WES FI 04 03 SMPDB B | WES | FI | 04 | 03 | SMPDB | B | 电机及驱动机构数据表（按买方格式提交） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300019-SMPMB-135A | 2025-05-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-17 | 是 |  |  | TFP PO 04 08 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 08 | SMPPH | E | 主给水泵组的所有阀门（含出口止回阀、最小流量阀及关断阀等）的技术资料，包括外形图，接口过渡段，焊接坡口图，电气资料等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMDNC-300754-SMDMB | 2024-08-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-01 | 否 | SMDMB-300770-SMDNC | 2024-08-19 | RCS NI 01 11 N B | RCS | NI | 01 | 11 | N | B | 堆内构件尺寸、材料、质量的详细数据。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 李精精@lijjc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 666 | 发文 | SMDMB-300692-SMDNC | 2024-03-29 | 2024-03-28 | FIN | B |  |  |  | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-04-18 | 是 | SMDNC-300776-SMDMB | 2024-10-21 | RHR RCS 02 01 B N | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300011-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 11 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 11 | SMPDG | E | 凝结水泵组散热量 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300044-SMPMB-115A | 2025-11-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-14 | 否 | SMDMB-302420-SMPMB | 2025-12-05 | WES PO 04 01 SMPAR B | WES | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | WES泵组电机数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300022-SMPMB-133A | 2025-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-20 | 是 |  |  | WOS PO 04 05 SMPPA E | WOS | PO | 04 | 05 | SMPPA | E | 常规岛润滑油输送泵安装及运行维护及调试说明书 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300013-SMPMB-116A | 2024-04-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-14 | 否 | SMDMB-300551-SMPMB | 2024-05-14 | REB PO 04 15 SMPCB B | REB | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-300599-SMDMB | 2024-01-22 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-11 | 否 | SMDMB-300623-SMDNC | 2024-01-26 | RCS RFH 01 01 N B | RCS | RFH | 01 | 01 | N | B | 1）下部堆内构件中与燃料相关的尺寸，包括下堆芯板的燃料组件下管座导向销局部详图及分布尺寸、下堆芯板各个开孔尺寸等。 2）下部堆内构件燃料围板俯视图，围板顶部详图及标高等。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300965-SMDNC | 2025-08-12 | 2025-08-11 | FIN | C |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-09-01 | 是 | SMDNC-300975-SMDMB | 2025-09-12 | TFM TFM 03 02 B N | TFM | TFM | 03 | 02 | B | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | 动力院反馈：现阶段对传递内容无意见。但因接口有有迭代过程，我院收到信息后需要进行计算，然后打开RCS TFM 02 01 N B主给水的流量、RCS TSM 02 02 N B蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系、RCS TFM 01 01 N B蒸汽发生器主给水入口处的压力与负荷的关系，待这三个接口完成交换，方可关闭本接口。
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300039-SMPMB-204A | 2024-10-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-19 | 否 | SMDMB-300982-SMPMB | 2024-10-31 | HMI KP 04 06 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 06 | SMPEB | B | 450t吊车火荷载 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300218-SMDNC | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PRE | B |  | SMDNC-300169-SMDMB | 2022-06-01 | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-08-21 | 是 | SMDNC-300262-SMDMB | 2022-11-11 | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 334 | 收文 | SMDNC-300124-SMDMB | 2022-09-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-13 | 否 | SMDMB-300239-SMDNC | 2022-09-30 | RCS NI 01 09 N B | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张丽莹@zhangly | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300265-SMDNC | 2022-10-31 | 2022-10-28 | PRE | A |  |  |  | 刘亚@liuya | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 是 | 2022-11-20 | 是 | SMDNC-300283-SMDMB | 2023-01-04 | CSP NI 13 01 B N | CSP | NI | 13 | 01 | B | N | 提供安全壳喷淋系统在事故工况下对CsI、元素碘和有机碘的喷淋去除系数和去除效果 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-12-03
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-300816-SMDMB | 2024-12-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-13 | 否 | SMDMB-300842-SMDNC | 2025-01-02 | NI SFS 01 01 N B | NI | SFS | 01 | 01 | N | B | 燃料单组件质量，下管座、上管座的材料\质量和其上下限高度与组件底部的相对高度。燃料棒的各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度，控制棒和导向管各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 作废
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301598-SMPMB | 2025-05-12 | 2025-05-11 | FIN | A |  |  |  | 胡文婕@huwja | 电气设计所-电气二室 |  | SMPMQ | N | 是 | 2025-06-01 | 是 |  |  | NI - 04 03 B SMPMQ | NI | - | 04 | 03 | B | SMPMQ | 变压器电流互感器规格参数 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 413A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300270-SMPMB-302A | 2026-01-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-28 | 否 | SMDMB-302544-SMPMB | 2026-01-09 | NI ZK 04 06 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 06 | JDPGA | B | 电机特性曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300667-SMPMB | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FIN | C |  |  |  | 陈思思@chenssa | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMYPC | N | 是 | 2024-07-15 | 是 |  |  | HEB BOP 08 02 B SMYPC | HEB | BOP | 08 | 02 | B | SMYPC | BOP电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPXE-300030-SMPMB-606A | 2025-07-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-17 | 否 | SMDMB-301901-SMPMB | 2025-08-04 | WGD - 02 02 SMPXE B | WGD | - | 02 | 02 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机及二氧化碳电加热器控制箱柜盘面布置图、控制箱柜外型尺寸、安装基础要求、电缆进线方式，逻辑图和端子排接线图、IO清单、内部元器件样本（控制器）及清单等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  | 43 | 收文 | SMDES-300060-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300081-SMDES | 2022-02-15 | CB - 02 01 E B | CB | - | 02 | 01 | E | B | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 范思雨@fansy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300027-SMPMB-243A | 2024-02-23 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-14 | 否 | SMDMB-300353-SMPMB | 2024-03-01 | WES FI 04 02 SMPDB B | WES | FI | 04 | 02 | SMPDB | B | 贝类捕集器设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPFK-300009-SMPMB-614A | 2024-09-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-20 | 否 | SMDMB-300941-SMPMB | 2024-10-18 | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300392-SMPMB | 2024-03-21 | 2024-03-21 | FIN | A |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 核设备所-堆本体与非标设备室 |  | SMPAX | N | 是 | 2024-04-10 | 是 |  |  | CLM RC 01 01 B SMPAX | CLM | RC | 01 | 01 | B | SMPAX | 人员闸门、应急闸门电气控制要求 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 322A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300049-SMPMB-115A | 2025-12-15 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-04 | 否 | SMDMB-302479-SMPMB | 2025-12-22 | WES PO 04 01 SMPAR B | WES | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | WES泵组电机数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  | 6 | 发文 | SMDMB-300575-SMDNC | 2023-12-12 | 2023-12-11 | FIN | A |  |  |  | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 是 | 2024-01-01 | 是 | SMDNC-300609-SMDMB | 2024-01-26 | RCV RCS 01 02 B N | RCV | RCS | 01 | 02 | B | N | 容控箱容积（总容积/水容积） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMDNC-300288-SMDMB | 2023-01-10 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-01-30 | 否 | SMDMB-300305-SMDNC | 2023-01-16 | RCS NI 01 11 N B | RCS | NI | 01 | 11 | N | B | 堆内构件尺寸、材料、质量的详细数据。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 李精精@lijjc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300018-SMPMB-314A | 2025-07-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDMB-301894-SMPMB | 2025-08-04 | WNC - 12 03 SMPYX B | WNC | - | 12 | 03 | SMPYX | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的转速-转矩曲线，电流-转速曲线，负载转矩-转速曲线，效率、功率因数，转差率等曲线）、电机接线图、接线盒位置、接线端子规格 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  | 68 | 收文 | SMDES-300264-SMDMB | 2025-02-07 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-02-27 | 否 | SMDMB-300262-SMDES | 2025-02-11 | CB WGD 02 02 E B | CB | WGD | 02 | 02 | E | B | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZF-300017-SMPMB-285A | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302649-SMPMB | 2026-02-05 | ZST - 12 04 JDPZF B | ZST | - | 12 | 04 | JDPZF | B | 买方电缆接入位置接口，买方信号电缆接入控制室或机柜间的位置要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | SMPFK-300038-SMPMB-614A | 2024-12-06 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-26 | 否 | SMDMB-301196-SMPMB | 2024-12-26 | OS - 12 01 SMPFK B | OS | - | 12 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建布置图（含水处理构筑物、排水沟、围堰、操作平台、检修平台、爬梯等资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300055-SMPMB-124A | 2025-06-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDMB-301802-SMPMB | 2025-07-08 | FWP PO 04 11 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 11 | SMPDX | B | 消防水泵 法兰和对接法兰外形图（包括焊接坡口） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300153-SMPMB-118A | 2025-05-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-26 | 否 | SMDMB-301632-SMPMB | 2025-05-21 | WNC PO 04 02 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300009-SMPMB-133A | 2025-10-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-11-09 | 是 |  |  | CI PO 12 04 SMPPA E | CI | PO | 12 | 04 | SMPPA | E | 常规岛排污泵控制联锁要求说明及电控箱原理图、接线图，DCS I/O清单 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300005-SMPMB-132A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TTV PO 04 06 SMPAE E | TTV | PO | 04 | 06 | SMPAE | E | 系统图和仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀电源/气源容量等），泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，IO清单，接线端子图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBJ-300001-SMPMB-129A | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301822-SMPMB | 2025-07-14 | WCW PM 10 01 SMPBJ B | WCW | PM | 10 | 01 | SMPBJ | B | 泵组基础图（含载荷） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYZ-300006-SMPMB-415B | 2025-12-10 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-30 | 是 |  |  | CI - 04 02 PYZ E | CI | - | 04 | 02 | PYZ | E | 蓄电池内电阻、连接线电阻、短路电流、蓄电池容量换算系数（终止电压1.87V和1.85V等），蓄电池均充电流、浮充电流、1小时率放电电流（终止电压1.87V和1.85V等）、充放电曲线及其它技术参数 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 415B | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300406-SMDNC | 2023-07-17 | 2023-07-17 | FIN | D |  |  |  | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2023-08-06 | 是 | SMDNC-300457-SMDMB | 2023-08-29 | NI - 01 04 B N | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所设门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300108-SMPMB-302A | 2025-01-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-02-09 | 否 | SMDMB-301340-SMPMB | 2025-02-07 | VCL RS 04 01 JDPGA B | VCL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VCL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300016-SMDNC | 2024-05-15 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-06-04 | 是 |  |  | CI NI 12 02 E N | CI | NI | 12 | 02 | E | N | CI-NI控制信号接口(TG部分：TG与NI间所有控制信号及端接信息） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300043-SMPMB-114A | 2024-10-25 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-14 | 否 | SMDMB-301004-SMPMB | 2024-11-11 | WCC PO 04 04 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；泵组各工况下的基础锚固载荷；焊接坡口尺寸图；法兰（冷却水）及配对法兰的规格/型号、标准、等级 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300013-SMPMB-211A | 2025-09-08 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-28 | 否 | SMDMB-302111-SMPMB | 2025-09-22 | ERU — 02 04 SMPTY B | ERU | — | 02 | 04 | SMPTY | B | 柴油发电机组的计算书 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300001-SMPMB-211B | 2024-03-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-04-09 | 是 | SMDMB-300637-SMPMB | 2024-06-11 | EES — 12 02 SMPCJ B | EES | — | 12 | 02 | SMPCJ | B | 发电机短路电流（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300002-SMPMB-609A | 2025-03-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-04-08 | 是 |  |  | WCR CI 02 02 E SMPFK | WCR | CI | 02 | 02 | E | SMPFK | 二回路化学加药系统设计及设计原始资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300150-SMPMB-118A | 2025-04-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-08 | 否 | SMDMB-301562-SMPMB | 2025-04-25 | ZLD PO 04 07 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300051-SMPMB-211B | 2025-12-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-15 | 否 | SMDMB-302564-SMPMB | 2026-01-13 | BOP — 04 06 SMPQD B | BOP | — | 04 | 06 | SMPQD | B | 吊环、锚固、预埋件设计输入条件（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300125-SMPMB-101A | 2025-10-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2025-11-17 | 是 |  |  | RCP PO 12 06 SMPAK N | RCP | PO | 12 | 06 | SMPAK | N | 主泵测量信号处理机柜RCP800AR接口（尺寸、重量、安装接口及要求、电缆进线方式等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300158-SMPMB-302A | 2025-06-10 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301737-SMPMB | 2025-06-24 | VCF ZK 04 01 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCF系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300390-SMDES | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | C |  | SMDES-300377-SMDMB | 2025-12-24 | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2026-02-02 | 是 | SMDES-300398-SMDMB | 2026-02-03 | TFA - 05 02 B E | TFA | - | 05 | 02 | B | E | 布置在常规岛设备的详细信息，包括土建基础设计要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300286-SMDES | 2025-06-20 | 2025-06-20 | FIN | C |  |  |  | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-07-10 | 是 | SMDES-300292-SMDMB | 2025-07-17 | TFA — 01 02 B E | TFA | — | 01 | 02 | B | E | 常规岛辅助给水系统管道布置、接口处的支架形式、力和力矩等详细接口信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-02
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300481-SMDNC | 2023-09-14 | 2023-09-13 | FIN | A |  |  |  | 袁昕@yuanxin | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2023-10-04 | 是 | SMDNC-300523-SMDMB | 2023-10-25 | RX RFH 04 01 B N | RX | RFH | 04 | 01 | B | N | 反应堆压力容器长导向杆长度设计要求：1）装卸料机/辅助换料平台在换料水池顶部运行过程中，0°-180°方向各个位置的最低点标高：2）反应堆压力容器长导向杆在安装就位状态下，现场操作人员所在装卸料机/辅助换料平台的站立位置标高。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 356 | 收文 | SMDES-300383-SMDMB | 2025-12-30 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-300381-SMDES | 2026-01-05 | WOD - 02 01 E B | WOD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放射性含油污水单次最大排放总量、排放流量、水质指标（包括含油量）、温度、压力等参数；WOD跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300002-SMPMB-112A | 2023-10-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-07 | 否 | SMDMB-300093-SMPMB | 2023-11-06 | RSI PO 04 01 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 01 | SMPAK | B | 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 769 | 收文 | SMDNC-300016-SMDMB | 2021-12-28 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-17 | 是 | SMDMB-300046-SMDNC | 2022-01-24 | RCS RBM 02 06 N B | RCS | RBM | 02 | 06 | N | B | 主回路所需化学添加剂种类、用量和性能要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300025-SMPMB-200A | 2025-10-14 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | SMDMB-302254-SMPMB | 2025-10-21 | HRT RX 06 12 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 12 | SMPAB | B | 需厂房敷设的电缆数量、规格、外径等信息 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300016-SMPMB-414A | 2025-07-28 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-17 | 否 | SMDMB-301888-SMPMB | 2025-08-01 | DC NI 04 02 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 02 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及动静载荷） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300985-SMDNC | 2025-09-05 | 2025-09-05 | FIN | B |  |  |  | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-09-25 | 否 | SMDNC-300989-SMDMB | 2025-09-16 | RNS RCS 02 01 B N | RNS | RCS | 02 | 01 | B | N | RNS系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 27 | 收文 | SMPED-300037-SMPMB-302B | 2026-01-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | SMDMB-302640-SMPMB | 2026-02-04 | VDS ZV 04 01 SMPED B | VDS | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VDS系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300052-SMPMB-204A | 2025-04-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-15 | 否 | SMDMB-301595-SMPMB | 2025-05-09 | HFL KX 04 07 SMPEB B | HFL | KX | 04 | 07 | SMPEB | B | HFL003PR 130t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300273-SMDMB | 2025-03-14 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-04-03 | 否 | SMDMB-300272-SMDES | 2025-03-24 | TTG - 02 01 E B | TTG | - | 02 | 01 | E | B | 用于NI的传感器安装位置，接口尺寸及仪表信息 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨耀钧@yangyja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300032-SMPMB-312A | 2024-04-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-22 | 否 | SMDMB-300444-SMPMB | 2024-04-07 | WSC - 12 03 SMPCW B | WSC | - | 12 | 03 | SMPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 574 | 收文 | SMDES-300021-SMDMB | 2022-01-07 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-27 | 是 | SMDMB-300066-SMDES | 2022-02-07 | WCW - 02 02 E B | WCW | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛部分WCW系统流程图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPSZ-300049-SMPMB-302F | 2025-12-01 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | SMDMB-302402-SMPMB | 2025-12-02 | VMO - 12 04 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王丽洁@wangljd | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300053-SMPMB-112A | 2024-02-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-21 | 否 | SMDMB-300307-SMPMB | 2024-02-06 | CSP PO 04 02 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 02 | SMPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPCY-300003-SMPMB-603A | 2025-04-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-18 | 否 | SMDMB-301581-SMPMB | 2025-05-07 | WAP - 04 03 SMPCY B | WAP | - | 04 | 03 | SMPCY | B | 空压机电机特性曲线图及数据表（按买方格式提交），电机外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 600 | 收文 | SMDNC-300486-SMDMB | 2023-09-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-18 | 否 | SMDMB-300499-SMDNC | 2023-10-09 | RCS RCV 02 20 N B | RCS | RCV | 02 | 20 | N | B | 主泵1号密封补水的流量、压力、温度及水质要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300005-SMPMB-111A | 2024-11-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-21 | 否 | SMDMB-301022-SMPMB | 2024-11-14 | RCV PO 04 09 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  | 34 | 收文 | SMPAR-300108-SMPMB-123A | 2024-06-26 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-16 | 否 | SMDMB-300688-SMPMB | 2024-07-02 | RFT PO 04 02 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300020-SMPMB-204A | 2024-09-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-20 | 是 | SMDMB-300946-SMPMB | 2024-10-23 | HMI KP 06 22 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 22 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300250-SMPMB-302A | 2025-11-11 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-01 | 否 | SMDMB-302390-SMPMB | 2025-11-28 | VCL ZK 04 03 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300002-SMPMB-210A | 2023-09-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-18 | 否 | SMDMB-300072-SMPMB | 2023-10-10 | EMP/Q — 11 08 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 08 | SMPCJ | B | 三维模型：-4.8m&-2.3m |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300043-SMPMB-117A | 2025-06-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301672-SMPMB | 2025-06-05 | TFA PO 04 05 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 额定工况、最小流量工况泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  | 56 | 收文 | SMDES-300027-SMDMB | 2022-01-07 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-27 | 是 | SMDMB-300077-SMDES | 2022-02-15 | TFM - 02 01 E B | TFM | - | 02 | 01 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMPBM-300058-SMPMB-320A | 2025-11-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-10 | 否 | SMDMB-302439-SMPMB | 2025-12-08 | WES GS 04 09 SMPBM B | WES | GS | 04 | 09 | SMPBM | B | GS钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300011-SMPMB-114A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300542-SMPMB | 2024-05-10 | WCC PO 04 08 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300004-SMPMB-601A | 2025-06-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-24 | 是 |  |  | TFC - 02 01 SMPBG E | TFC | - | 02 | 01 | SMPBG | E | 凝结水精处理系统图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300054-SMPMB-211B | 2026-01-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-25 | 否 | SMDMB-302539-SMPMB | 2026-01-08 | BOP — 04 09 SMPQD B | BOP | — | 04 | 09 | SMPQD | B | 柴油发电机出口控制柜接线原理图、端子排图、盘面布置图、盘内布置图、控制逻辑图、系统图、电缆清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300049-SMPMB-211B | 2025-12-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | SMDMB-302565-SMPMB | 2026-01-13 | BOP — 09 07 SMPQD B | BOP | — | 09 | 07 | SMPQD | B | 土建接口文件（D1)（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300030-SMPMB-210A | 2024-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-22 | 否 | SMDMB-300249-SMPMB | 2024-01-11 | EMP/Q — 11 09 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 09 | SMPCJ | B | 三维模型：+0.5M&+3.95M |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300084-SMPMB-112A | 2024-10-15 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-04 | 否 | SMDMB-300967-SMPMB | 2024-10-29 | RSI PO 04 04 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300036-SMPMB-253A | 2023-09-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-24 | 否 | SMDMB-300035-SMPMB | 2023-09-05 | TFA RF 11 02 LSPHE B | TFA | RF | 11 | 02 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300779-SMDNC | 2024-09-13 | 2024-09-13 | FIN | E |  |  |  | 唐铭浩@tangmh | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-10-03 | 是 | SMDNC-300844-SMDMB | 2025-02-20 | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300180-SMDMB | 2023-05-24 |  | PRE | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-06-13 | 否 | SMDMB-300183-SMDES | 2023-06-08 | MQ — 01 01 E B | MQ | — | 01 | 01 | E | B | 提供MQ(5/6号酸碱储存计量间）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  | 8 | 发文 | SMDMB-302074-SMPMB | 2025-09-12 | 2025-09-12 | FIN | A |  |  |  | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | N | 是 | 2025-10-02 | 是 |  |  | PH - 04 03 B SMPEY | PH | - | 04 | 03 | B | SMPEY | 工艺管道及设备号段要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300017-SMPMB-127A | 2025-02-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-18 | 是 | SMDMB-301458-SMPMB | 2025-03-19 | RSI PO 04 05 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  | 306 | 收文 | SMDNC-300543-SMDMB | 2023-11-06 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-26 | 否 | SMDMB-300567-SMDNC | 2023-11-22 | RX NI 11 07 N B | RX | NI | 11 | 07 | N | B | RX厂房16.00m板及16.00m~20.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPCY-300043-SMPMB-603A | 2026-01-30 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302678-SMPMB | 2026-02-10 | WAP - 02 03 SMPCY B | WAP | - | 02 | 03 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 75 | 收文 | SMPAR-300052-SMPMB-123A | 2023-12-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-02 | 否 | SMDMB-300205-SMPMB | 2023-12-30 | RBM PO 04 08 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 724 | 收文 | SMDNC-300630-SMDMB | 2024-02-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300663-SMDNC | 2024-02-24 | RCS WAI 02 01 N B | RCS | WAI | 02 | 01 | N | B | 主回路设备对仪表用压缩空气的需求（包括流量、气体品质和压力要求等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300073-SMPMB-210A | 2024-09-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-02 | 是 | SMDMB-301520-SMPMB | 2025-04-09 | EMS — 04 10 SMPCJ B | EMS | — | 04 | 10 | SMPCJ | B | 发电机短路电流 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300069-SMPMB-135A | 2025-10-24 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-13 | 是 |  |  | TFP PO 04 01 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 01 | SMPPH | E | 设备基础图（包括泵组及油冷却器的详细布置图，动、静载荷，预埋件、接口的允许力和力矩值，接口热位移等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300077-SMPMB-134A | 2025-08-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-09-17 | 是 |  |  | TFR PO 04 04 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 04 | SMPAJ | E | 低加疏水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300068-SMPMB-112A | 2024-04-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-18 | 否 | SMDMB-300528-SMPMB | 2024-05-08 | RSI PO 04 10 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 10 | SMPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300020-SMPMB-135A | 2025-06-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-24 | 是 |  |  | TFP PO 04 27 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 27 | SMPPH | E | 最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300014-SMDES-332B | 2025-04-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBD1 | N | 是 | 2025-05-04 | 是 | SMDES-300008-SMPMB-332B | 2025-05-09 | WCW - 04 05 SMPBD1 E | WCW | - | 04 | 05 | SMPBD1 | E | 胶球清洗装置P&ID图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300022-SMPMB-611A | 2026-02-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | FDP - 04 01 SMPFE B | FDP | - | 04 | 01 | SMPFE | B | AFFF泡沫装置设备的进水管、出水管额定工作压力、额定流量等参数，设备进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、管材 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300118-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301454-SMPMB | 2025-03-19 | FWP PO 04 01 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMDNC-300471-SMDMB | 2023-09-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-11 | 否 | SMDMB-300494-SMDNC | 2023-09-28 | TFM IIC 12 01 N B | TFM | IIC | 12 | 01 | N | B | TFM系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 611 | 收文 | SMDNC-300432-SMDMB | 2023-08-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-04 | 否 | SMDMB-300458-SMDNC | 2023-08-15 | RCS TSM 02 01 N B | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300107-SMPMB-118A | 2025-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301418-SMPMB | 2025-03-13 | RFT PO 04 04 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300161-SMPMB-118A | 2025-06-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301712-SMPMB | 2025-06-16 | ZBR PO 04 01 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制 | [6 empty] | 2024-10-31
IITF |  | 8 | 收文 | SMPBM-300061-SMPMB-320A | 2026-01-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-28 | 否 | SMDMB-302575-SMPMB | 2026-01-17 | WCF PM 12 01 SMPBM B | WCF | PM | 12 | 01 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机电力负荷和控制要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300392-SMDNC | 2023-06-29 | 2023-06-29 | FIN | B |  |  |  | 王晨a@wangchena | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2023-07-19 | 是 | SMDNC-300449-SMDMB | 2023-08-21 | NI RFT 01 01 B N | NI | RFT | 01 | 01 | B | N | 乏燃料贮存水池总贮存数量 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300070-SMDNC | 2022-02-17 | 2022-02-17 | PRE | A |  |  |  | 郑云涛@zhengyt | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2022-03-09 | 是 | SMDNC-300078-SMDMB | 2022-03-15 | RPS - 02 03 B N | RPS | - | 02 | 03 | B | N | 安全壳压力高2、3、4信号信号触发对应整定值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300148-SMPMB-302A | 2025-04-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-20 | 否 | SMDMB-301610-SMPMB | 2025-05-13 | VEC ZK 04 02 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300017-SMPMB-302A | 2024-07-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-15 | 否 | SMDMB-300813-SMPMB | 2024-08-15 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPBM-300012-SMPMB-320A | 2025-06-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDMB-301851-SMPMB | 2025-07-18 | WES GS 09 03 SMPBM B | WES | GS | 09 | 03 | SMPBM | B | GS进水钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  | 34 | 收文 | SMPED-300001-SMPMB-302B | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301131-SMPMB | 2024-12-09 | CAV ZV 04 02 SMPED B | CAV | ZV | 04 | 02 | SMPED | B | CAV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵玉@zhaoyud | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300001-SMPMB-118A | 2024-09-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-04 | 否 | SMDMB-300914-SMPMB | 2024-09-29 | RVD PO 04 05 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGL-300009-SMPMB-405A | 2026-01-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-09 | 是 |  |  | TGS / 04 02 SMPGL E | TGS | / | 04 | 02 | SMPGL | E | 离相母线及附属设备技术参数及安装资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 405A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300533-SMDMB | 2023-11-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-21 | 否 | SMDMB-300556-SMDNC | 2023-11-07 | CIS CIS 01 01 N B | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300014-SMPMB-124A | 2025-01-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301245-SMPMB | 2025-01-07 | FWP PO 04 15 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 15 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDS-300004-SMPMB-413B | 2026-01-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-27 | 是 |  |  | CI - 04 04 PDS E | CI | - | 04 | 04 | PDS | E | 留洞镶入件接口图、变压器结构图、变压器柜体颜色 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 413B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300003-SMPMB-312A | 2024-02-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300340-SMPMB | 2024-02-21 | WWC - 02 07 SMPCW B | WWC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300014-SMPMB-200A | 2025-06-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 是 | SMDMB-301846-SMPMB | 2025-07-18 | HRT RX 04 02 SMPAB B | HRT | RX | 04 | 02 | SMPAB | B | 环吊三维模型（符合CNPE格式规定的） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300003-SMPMB-114A | 2024-04-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-07 | 否 | SMDMB-300496-SMPMB | 2024-04-22 | WCC PO 04 07 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBJ-300010-SMPMB-129A | 2026-01-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-25 | 否 | SMDMB-302543-SMPMB | 2026-01-08 | WCW PM 02 04 SMPBJ B | WCW | PM | 02 | 04 | SMPBJ | B | 泵组可燃物数据 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IITF |  | 62 | 收文 | SMPAR-300180-SMPMB-123A | 2025-02-12 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-04 | 否 | SMDMB-301370-SMPMB | 2025-02-21 | WCF PO 04 11 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300036-SMPMB-114A | 2024-09-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300884-SMPMB | 2024-09-25 | WCC PO 04 13 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 电机特性曲线（转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线） |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300047-SMPMB-134A | 2025-06-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-16 | 是 |  |  | TFS PO 04 04 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 04 | SMPAJ | E | 启动给水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300157-SMPMB-118A | 2025-05-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-26 | 否 | SMDMB-301631-SMPMB | 2025-05-21 | ZBR PO 04 01 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制 | [6 empty] | 2024-10-31
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300021-SMPMB-211B | 2024-10-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-10-29 | 是 | SMDMB-301400-SMPMB | 2025-03-08 | EES — 06 02 SMPCJ B | EES | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 电缆清册（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  | 624 | 发文 | SMDMB-300116-SMDNC | 2022-05-11 | 2022-04-25 | PRE | C |  |  |  | 廖涛@liaotao | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2022-05-31 | 否 | SMDNC-300108-SMDMB | 2022-05-11 | CIS RCS 05 01 B N | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300796-SMDNC | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FIN | D |  | SMDNC-300773-SMDMB | 2024-10-14 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2024-11-07 | 是 | SMDNC-300792-SMDMB | 2024-11-11 | HRT RCS 04 02 B N | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300022-SMPMB-132A | 2025-07-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-24 | 是 |  |  | TTV PO 04 01 SMPAE E | TTV | PO | 04 | 01 | SMPAE | E | 设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有详细尺寸，水环式真空泵组各接口尺寸、法兰和焊接接口尺寸、接口定位、许用力和力# |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300146-SMPMB-302A | 2025-04-22 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMDMB-301607-SMPMB | 2025-05-12 | VCL ZK 04 02 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300071-SMDNC | 2022-02-17 | 2022-02-17 | PRE | A |  |  |  | 郑云涛@zhengyt | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2022-03-09 | 是 | SMDNC-300092-SMDMB | 2022-03-30 | CAM RCS 01 06 B N | CAM | RCS | 01 | 06 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-07-22
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300836-SMDNC | 2024-12-30 | 2024-12-29 | PRE | A |  |  |  | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDNC-300831-SMDMB | 2025-01-16 | NI TFM 01 01 B N | NI | TFM | 01 | 01 | B | N | 根阀定位信息（坐标、方位）和根阀分级信息（安全等级、抗震类别、规范级别和质保等级） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPEY-300019-SMPMB-605A | 2025-12-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-23 | 否 | SMDMB-302480-SMPMB | 2025-12-22 | PH - 08 01 SMPEY B | PH | - | 08 | 01 | SMPEY | B | 制氯站司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300006-SMPMB-190A | 2023-10-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-20 | 否 | SMDMB-300088-SMPMB | 2023-11-06 | HEB BOP 02 02 SMYPC B | HEB | BOP | 02 | 02 | SMYPC | B | BOP电梯的散热量 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | SMPKE-300044-SMPMB-608A | 2026-02-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-18 | 否 | SMDMB-302715-SMPMB | 2026-03-02 | SA - 04 04 SMPKE B | SA | - | 04 | 04 | SMPKE | B | 支架布置图和支架详图（需土建预埋件的支架应注明埋件信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 562 | 收文 | SMDNC-300417-SMDMB | 2023-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-14 | 否 | SMDMB-300423-SMDNC | 2023-07-26 | RCS RX 04 04 N B | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300079-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RVD PO 02 08 SMPAK N | RVD | PO | 02 | 08 | SMPAK | N | 泵壳静密封、旋风分离器排出接管、密封注入内循环管线排出接管、泵壳排气、电机支座疏水、泵壳维修密封排水、电机高压冷却器壳侧疏水及排气的接口的参数(包括介质名称、流量、温度、压 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300033-SMPMB-124A | 2025-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-15 | 否 | SMDMB-301354-SMPMB | 2025-02-10 | FWP PO 04 24 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 24 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求）以及泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300009-SMPMB-604A | 2025-06-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301729-SMPMB | 2025-06-23 | WAP - 04 10 SMPAM B | WAP | - | 04 | 10 | SMPAM | B | 电机数据表（按买方格式提交）、空压机组、干燥过滤器设备供电电源要求（功率、电流、电压等级等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  | 483 | 收文 | SMDNC-300789-SMDMB | 2024-11-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-01 | 否 | SMDMB-300818-SMDNC | 2024-11-27 | RCS RCV 02 16 N B | RCS | RCV | 02 | 16 | N | B | 主泵密封注入流至泵腔的阻力特性 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300034-SMPMB-135A | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFP PO 04 28 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 28 | SMPPH | E | 给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300006-SMPMB-210A | 2023-10-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-28 | 否 | SMDMB-300078-SMPMB | 2023-10-19 | EMP/Q — 08 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 02 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 -4.8m、-2.3m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300013-SMDES-609A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | WCR CI 12 01 SMPFK E | WCR | CI | 12 | 01 | SMPFK | E | 二回路化学加药系统的仪表清单、系统的IO清单（包括进DCS的信号清单）、控制要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300035-SMPMB-312A | 2024-04-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-22 | 否 | SMDMB-300472-SMPMB | 2024-04-11 | WSC - 12 04 SMPCW B | WSC | - | 12 | 04 | SMPCW | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300045-SMPMB-115A | 2025-11-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-09 | 否 | SMDMB-302379-SMPMB | 2025-11-25 | WES PO 04 05 SMPAR B | WES | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | WES泵电机外形图、接地端子尺寸 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  | 400 | 收文 | SMDNC-300252-SMDMB | 2022-11-01 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-21 | 否 | SMDMB-300278-SMDNC | 2022-11-14 | RDR NI 04 01 N B | RDR | NI | 04 | 01 | N | B | 拆除装置的电气需求（反应堆厂房） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 81 | 收文 | SMPAR-300003-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300131-SMPMB | 2023-11-30 | CSP PO 04 13 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300048-SMPMB-302A | 2025-03-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-01 | 否 | SMDMB-301488-SMPMB | 2025-03-31 | VMO ZK 04 01 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300054-SMPMB-110A | 2025-06-04 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301673-SMPMB | 2025-06-06 | RHR PO 04 13 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 13 | 发文 | SMDMB-300004-SMDES | 2021-12-28 | 2021-12-27 | FIN | A |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-01-17 | 是 | SMDES-300145-SMDMB | 2022-07-21 | NI - 01 01 B E | NI | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300057-SMPMB-113A | 2024-08-08 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-28 | 是 | SMDMB-300857-SMPMB | 2024-09-06 | ZBR PO 04 17 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 17 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组P&ID图 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPXE-300025-SMPMB-606A | 2025-06-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDMB-301785-SMPMB | 2025-07-04 | WGD - 02 02 SMPXE B | WGD | - | 02 | 02 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机及二氧化碳电加热器控制箱柜盘面布置图、控制箱柜外型尺寸、安装基础要求、电缆进线方式，逻辑图和端子排接线图、IO清单、内部元器件样本（控制器）及清单等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300015-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 07 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 07 | SMPDG | E | 凝结水泵组系统启、停运行联锁控制要求(逻辑图)及说明书 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPXE-300006-SMPMB-606A | 2025-04-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-15 | 否 | SMDMB-301591-SMPMB | 2025-05-09 | WGD - 04 05 SMPXE B | WGD | - | 04 | 05 | SMPXE | B | 氮气及二氧化碳减压站CAD版详细资料（包括：减压站外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、减压站内部阀门仪表详细配置图及数据表、减压站重量、支架形式及安装要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300019-SMPMB-302A | 2024-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-14 | 否 | SMDMB-300810-SMPMB | 2024-08-14 | VCL ZK 04 02 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMDES-300112-SMDMB | 2022-04-26 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-16 | 否 | SMDMB-300113-SMDES | 2022-05-06 | FBD - 02 01 E B | FBD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛消防水系统流程图 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 张子杰@zhangzje | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300105-SMPMB-118A | 2025-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301423-SMPMB | 2025-03-13 | RBM PO 04 04 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300755-SMDNC | 2024-07-15 | 2024-07-12 | FIN | B |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2024-08-04 | 否 | SMDNC-300746-SMDMB | 2024-07-22 | HRT RCS 04 02 B N | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300038-SMPMB-115A | 2024-10-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300986-SMPMB | 2024-11-04 | WES PO 04 05 SMPAR B | WES | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | WES泵电机外形图、接地端子尺寸 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  | 494 | 收文 | SMDNC-300822-SMDMB | 2024-12-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDMB-300846-SMDNC | 2025-01-08 | RNI RX 04 01 N B | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300013-SMPMB-124A | 2025-04-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-22 | 否 | SMDMB-301519-SMPMB | 2025-04-09 | FWP PO 04 23 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 23 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机外形图（包括电机接线图） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 507 | 收文 | SMDNC-300114-SMDMB | 2022-05-20 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-09 | 否 | SMDMB-300135-SMDNC | 2022-05-27 | PRS TFM 02 01 N B | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300005-SMPMB-243A | 2023-09-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-05 | 否 | SMDMB-300049-SMPMB | 2023-09-23 | WES FI 04 04 SMPDB B | WES | FI | 04 | 04 | SMPDB | B | 所有工况下的接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  | 569 | 收文 | SMDES-300314-SMDMB | 2025-08-19 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-08 | 否 | SMDMB-300311-SMDES | 2025-08-25 | TFC NI 02 01 E B | TFC | NI | 02 | 01 | E | B | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300031-SMPMB-204A | 2024-11-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-24 | 否 | SMDMB-300995-SMPMB | 2024-11-07 | HMI KP 06 04 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 04 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  | 25 | 收文 | SMDES-300061-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300099-SMDES | 2022-02-28 | CB WSD 02 01 E B | CB | WSD | 02 | 01 | E | B | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300111-SMPMB-101A | 2025-06-04 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2025-06-24 | 是 |  |  | RCS PO 12 04 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 04 | SMPAK | N | 主泵电机负荷特性（电机额定功率，冷态条件和热态运行工况下输入功率、功率因数、输出轴功率，正常运行电流、启动电流倍数，启动时间） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300062-SMPMB-110A | 2025-07-16 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-05 | 否 | SMDMB-301868-SMPMB | 2025-07-26 | RHR PO 04 17 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 17 | SMPBH | B | 电机外形图（包括电机接线图）,电机保护接地方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300016-SMPMB-253A | 2023-06-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-17 | 是 | SMDMB-301537-SMPMB | 2025-04-11 | TFA RF 04 12 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 12 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 5 | 发文 | SMDMB-300574-SMDNC | 2023-12-12 | 2023-12-11 | FIN | A |  |  |  | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 是 | 2024-01-01 | 是 | SMDNC-300633-SMDMB | 2024-02-05 | RCV RCS 01 01 B N | RCV | RCS | 01 | 01 | B | N | 一回路冷却剂裂变产物和腐蚀产物源项计算中，树脂床、过滤器对各种放射性核素的净化系数，化容系统对各种放射性核素的脱气功能 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPFK-300047-SMPMB-614A | 2025-01-02 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301295-SMPMB | 2025-01-15 | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 771 | 收文 | SMDNC-300405-SMDMB | 2023-07-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-10 | 否 | SMDMB-300417-SMDNC | 2023-07-25 | RCS RBM 02 05 N B | RCS | RBM | 02 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统的泄漏率 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 695 | 发文 | SMDMB-301048-SMDNC | 2025-12-08 | 2025-12-06 | FIN | G |  | SMDNC-301037-SMDMB | 2025-12-02 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-12-28 | 否 | SMDNC-301045-SMDMB | 2025-12-22 | TFA RCS 01 02 B N | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302176-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | A |  |  |  | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | N | 是 | 2025-10-19 | 是 |  |  | HMI - 04 01 B SMPAY | HMI | - | 04 | 01 | B | SMPAY | HMI反应堆外围厂房吊车布置图及土建条件 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300011-SMPMB-250A | 2025-09-03 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-09-23 | 是 |  |  | WCI - 04 03 SMPSK E | WCI | - | 04 | 03 | SMPSK | E | 闭冷水稳压水箱外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300006-SMPMB-133A | 2025-08-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-09-02 | 是 |  |  | WSS PO 04 03 SMPPA E | WSS | PO | 04 | 03 | SMPPA | E | 常规岛消防排水泵特性曲线图 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPMG-300006-SMPMB-325A | 2025-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302521-SMPMB | 2026-01-04 | HMI KX 01 01 SMPMG B | HMI | KX | 01 | 01 | SMPMG | B | 1、2#机组主设备通道外部防护大门预埋件图(含三维视图),含门洞尺寸、预埋件布置、预埋件零件图 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 房柯@fangke | 1-ICM | 325A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPSZ-300046-SMPMB-302F | 2025-10-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMDMB-302360-SMPMB | 2025-11-18 | VZD - 04 06 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 06 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300042-SMPMB-609A | 2025-10-20 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-09 | 是 |  |  | WCS CI 12 02 SMPFK E | WCS | CI | 12 | 02 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的仪表清单、系统的IO清单（包括进DCS的信号清单）、控制要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300683-SMDNC | 2024-03-26 | 2024-03-25 | FIN | A |  |  |  | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-04-15 | 是 | SMDNC-300713-SMDMB | 2024-06-17 | TFA RCS 01 04 B N | TFA | RCS | 01 | 04 | B | N | 辅助给水系统给水箱容积 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300019-SMPMB-612X | 2024-07-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-11 | 否 | SMDMB-300752-SMPMB | 2024-07-24 | AN - 04 01 SMPAP B | AN | - | 04 | 01 | SMPAP | B | 泡沫装置的总装图（包括但不限于泡沫液控制阀、罐体、比例混合器、配套阀门、压力表、止回阀等）、泡沫罐外形尺寸、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、荷载等；并提供泡沫装置设备# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  | 13 | 发文 | SMDMB-300217-SMDES | 2024-02-08 | 2024-02-08 | FIN | D |  | SMDES-300214-SMDMB | 2024-01-03 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-02-28 | 否 | SMDES-300224-SMDMB | 2024-02-28 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300099-SMDNC-101A | 2025-02-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-03-12 | 否 | SMDNC-300098-SMPMB-101A | 2025-03-11 | RCS PO 04 31 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 31 | SMPAK | N | 泵组简化梁模型（包括泵组简化梁模型和材料的杨氏模量、热膨胀系数） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300008-SMPMB-204A | 2024-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300870-SMPMB | 2024-09-18 | HFL KX 06 11 SMPEB B | HFL | KX | 06 | 11 | SMPEB | B | HFL003PR 130t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300036-SMPMB-116A | 2024-11-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-17 | 否 | SMDMB-301147-SMPMB | 2024-12-12 | REB PO 04 14 SMPCB B | REB | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300007-SMPMB-205A | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302085-SMPMB | 2025-09-15 | HMI - 04 05 SMPAY B | HMI | - | 04 | 05 | SMPAY | B | HMI反应堆外围S厂房手动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300053-SMPMB-609A | 2025-12-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-01-14 | 是 |  |  | WCR CI 12 03 SMPFK E | WCR | CI | 12 | 03 | SMPFK | E | 化学加药动力和控制电缆清册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300013-SMPMB-113A | 2024-04-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-04-22 | 否 | SMDMB-300455-SMPMB | 2024-04-08 | ZBR PO 04 10 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 10 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电机数据表 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 83 | 收文 | SMPAR-300123-SMPMB-123A | 2024-05-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-09 | 否 | SMDMB-300611-SMPMB | 2024-05-30 | WSC PO 04 13 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300000-SMPMB-309A | 2025-08-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301912-SMPMB | 2025-08-07 | CHC RX 04 04 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 04 | SMPWW | B | 设备图纸（含设备外形图、尺寸、重量） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300007-SMDES-134A | 2025-04-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-04-22 | 是 |  |  | WCI PO 04 03 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 03 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMPED-300020-SMPMB-302B | 2025-12-30 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302557-SMPMB | 2026-01-13 | VNA ZV 04 01 SMPED B | VNA | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300001-SMPMB-314A | 2025-03-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-16 | 否 | SMDMB-301508-SMPMB | 2025-04-07 | WNC - 02 08 SMPYX B | WNC | - | 02 | 08 | SMPYX | B | 变频柜运行环境要求（温度、湿度、散热量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李永丹@liydd | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300050-SMPMB-113A | 2024-07-22 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-11 | 否 | SMDMB-300763-SMPMB | 2024-07-26 | ZBR PO 04 09 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 09 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵数据表 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300054-SMPMB-135A | 2025-09-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-28 | 是 |  |  | TFP PO 04 18 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 18 | SMPPH | E | 给水泵泵滤网的系统说明、结构说明及报警值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300000-SMPMB-414A | 2023-12-21 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 是 | SMDMB-301377-SMPMB | 2025-02-25 | DC NI 04 03 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 03 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备的发热量及火荷载 |  | 电气设计所 |  | 李阳@liyanga | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300063-SMPMB-134A | 2025-07-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-19 | 是 |  |  | WCI PO 04 06 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 06 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300045-SMPMB | 2023-09-22 | 2023-09-21 | FIN | A |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2023-10-12 | 是 |  |  | ZLT QX 09 02 B SMPSK | ZLT | QX | 09 | 02 | B | SMPSK | 建筑图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300018-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300402-SMPMB | 2024-03-22 | ZLT QX 12 07 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 07 | SMPSK | B | 报警清单（2台计量泵和2台搅拌机的故障报告） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300002-SMDES-260A | 2025-04-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBF | N | 是 | 2025-05-20 | 是 | SMDES-300002-SMPMB-260A | 2025-05-23 | CI - 02 01 SMPBF E | CI | - | 02 | 01 | SMPBF | E | 压缩空气罐、疏水扩容器的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 260A | 编制
IITF |  | 85 | 收文 | SMPAR-300110-SMPMB-123A | 2024-04-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-14 | 否 | SMDMB-300510-SMPMB | 2024-04-29 | CSP PO 04 19 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-301036-SMDNC | 2025-11-20 | 2025-11-20 | FIN | B |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-12-10 | 是 | SMDNC-301060-SMDMB | 2026-01-19 | ZZZ NI 06 01 B N | ZZZ | NI | 06 | 01 | B | N | 动力院与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制 | 2026年1月4日才收悉，目前正在处理流程
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300023-SMPMB-113A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300553-SMPMB | 2024-05-15 | ZBR PO 04 04 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 04 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵和电机起吊设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 601 | 收文 | SMDNC-300149-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300171-SMDNC | 2022-06-07 | RCS RCV 02 05 N B | RCS | RCV | 02 | 05 | N | B | RCS稳压器卸压箱正常运行压力及可能的峰值压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 26 | 收文 | SMPSZ-300052-SMPMB-302F | 2025-12-01 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | SMDMB-302448-SMPMB | 2025-12-11 | VDS - 12 01 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力电缆信息（由CNPE负责敷设 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300062-SMPMB-114A | 2025-12-01 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | SMDMB-302416-SMPMB | 2025-12-04 | WCC PO 04 12 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300012-SMPMB-118A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301114-SMPMB | 2024-12-05 | RFT PO 04 08 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300030-SMPMB-124A | 2025-01-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-11 | 否 | SMDMB-301338-SMPMB | 2025-02-07 | FWP PO 04 21 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 21 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带仪表清单及P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 168 | 收文 | SMDNC-300123-SMDMB | 2022-05-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-12 | 否 | SMDMB-300134-SMDNC | 2022-05-27 | RCS WCC 02 02 N B | RCS | WCC | 02 | 02 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300060-SMPMB-134A | 2025-07-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-30 | 是 |  |  | TFS PO 04 05 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 05 | SMPAJ | E | 启动给水泵出口止回阀及前后隔离阀外形图接口尺寸图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300143-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301446-SMPMB | 2025-03-19 | WSC PO 04 02 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300007-SMPMB-204A | 2024-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300868-SMPMB | 2024-09-14 | HFL KX 06 10 SMPEB B | HFL | KX | 06 | 10 | SMPEB | B | HFL003PR 130t 吊车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300009-SMPMB-115A | 2024-02-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-28 | 否 | SMDMB-300345-SMPMB | 2024-02-22 | WES PO 04 18 SMPAR B | WES | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | WES泵泵组安装、检修、维修吊装方案，空间要求以及对其设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMDNC-301049-SMDMB | 2025-12-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-301058-SMDNC | 2026-01-05 | RCS NI 01 03 N B | RCS | NI | 01 | 03 | N | B | 稳压器的主喷淋流量、连续喷淋流量和辅助喷淋流量 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 方俊@fangjun | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300170-SMPMB-123A | 2024-12-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-301144-SMPMB | 2024-12-12 | WCF PO 04 16 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300015-SMPMB-115A | 2024-03-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-08 | 否 | SMDMB-300407-SMPMB | 2024-03-22 | WES PO 04 18 SMPAR B | WES | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | WES泵泵组安装、检修、维修吊装方案，空间要求以及对其设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300038-SMPMB-110A | 2024-07-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-25 | 否 | SMDMB-300745-SMPMB | 2024-07-24 | RHR PO 04 12 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300216-SMPMB-302A | 2025-09-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-30 | 否 | SMDMB-302142-SMPMB | 2025-09-28 | VRW ZK 04 02 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 723 | 收文 | SMDNC-300587-SMDMB | 2024-01-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-07 | 否 | SMDMB-300628-SMDNC | 2024-01-29 | RDR WAS 02 01 N B | RDR | WAS | 02 | 01 | N | B | 拆除装置用气需求（用气设备名称、代号、房间号、用量、压力、使用工况、品质、连接方式） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300266-SMDES | 2025-03-04 | 2025-03-03 | FIN | D |  | SMDES-300232-SMDMB | 2024-05-21 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2025-03-24 | 是 | SMDES-300275-SMDMB | 2025-03-27 | RCS TSC 01 02 B E | RCS | TSC | 01 | 02 | B | E | 冷凝器压力故障设计要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-10
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300014-SMDES-135A | 2025-05-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | Y | 是 | 2025-06-12 | 是 |  |  | TFP PO 04 24 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 24 | SMPPH | E | 液力耦合器速度响应曲线（泵对速度设置步点的控制反应） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300225-SMDNC | 2022-08-24 | 2022-08-24 | PRE | A |  |  |  | 郑皓@zhenghao | 仪控设计所-辐射监测室 |  | N | N | 是 | 2022-09-13 | 是 | SMDNC-300210-SMDMB | 2022-09-20 | IRM RPC 06 01 B N | IRM | RPC | 06 | 01 | B | N | 堆功率输入条件 | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 | 辐射监测室 | 郑皓@zhenghao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300160-SMPMB-118A | 2025-06-04 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301711-SMPMB | 2025-06-16 | ZBR PO 04 03 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300228-SMDES | 2024-06-24 | 2024-06-21 | PRE | C |  | SMDES-300233-SMDMB | 2024-05-21 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-07-14 | 是 | SMDES-300239-SMDMB | 2024-09-05 | TSM — 02 05 B E | TSM | — | 02 | 05 | B | E | 主蒸汽隔离阀前后疏水管线设计边界及布置信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | SMPAR-300037-SMPMB-123A | 2023-11-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-20 | 否 | SMDMB-300171-SMPMB | 2023-12-15 | CSP PO 04 07 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300082-SMPMB-135A | 2026-01-21 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-02-10 | 是 |  |  | TFP PO 04 08 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 08 | SMPPH | E | 主给水泵组的所有阀门（含出口止回阀、最小流量阀及关断阀等）的技术资料，包括外形图，接口过渡段，焊接坡口图，电气资料等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300034-SMDNC | 2022-01-13 | 2022-01-12 | PRE | A |  |  |  | 刘岳君@liuyjb | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-02-02 | 否 | SMDNC-300047-SMDMB | 2022-01-27 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300211-SMPMB-302A | 2025-09-08 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-28 | 否 | SMDMB-302121-SMPMB | 2025-09-23 | NI ZK 04 07 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 07 | JDPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300030-SMPMB-253A | 2023-06-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-19 | 否 | SMDMB-300002-SMPMB | 2023-07-03 | TFA RF 04 17 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 17 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-TFA侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCI侧压力损失△PC(BAR)与流量关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300006-SMPMB-124A | 2024-10-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300952-SMPMB | 2024-10-25 | FWP PO 04 19 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 19 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMPFK-300032-SMPMB-614A | 2024-12-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-301140-SMPMB | 2024-12-12 | OS - 09 05 SMPFK B | OS | - | 09 | 05 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电缆构筑物布置图（次托盘、埋件、埋管、开孔、留洞） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 陈玫琪@chenmq | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 11 | 发文 | SMDMB-300003-SMDES | 2021-12-28 | 2021-12-27 | FIN | A |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-01-17 | 是 | SMDMB-300126-SMDES | 2022-07-26 | NI - 01 02 B E | NI | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300202-SMPMB-302A | 2025-08-07 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMDMB-301947-SMPMB | 2025-08-13 | NI ZK 04 11 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 11 | JDPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-301052-SMDMB | 2026-01-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-24 | 否 | SMDMB-301060-SMDNC | 2026-01-06 | RCS RX 05 01 N B | RCS | RX | 05 | 01 | N | B | 主系统PEPS力学分析模型 | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 | 力学室 | 于波@yubo | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300015-SMPMB-126A | 2024-11-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-28 | 否 | SMDMB-301027-SMPMB | 2024-11-16 | CIS PO 04 14 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、仪表量程、报警定值、输出信号形式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPSZ-300019-SMPMB-302F | 2025-09-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302120-SMPMB | 2025-09-23 | VMO - 04 02 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 02 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZE-300002-SMPMB-165A | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-19 | 是 |  |  | CI FIN 01 02 SMPCP E | CI | FIN | 01 | 02 | SMPCP | E | 国产调节阀的数据表、特性曲线 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 165A | 编制
IITF |  | 712 | 发文 | SMDMB-300033-SMDNC | 2022-01-13 | 2022-01-12 | PRE | A |  |  |  | 刘岳君@liuyjb | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-02-02 | 是 | SMDNC-300071-SMDMB | 2022-03-07 | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300012-SMPMB-120A | 2025-08-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-07 | 否 | SMDMB-302040-SMPMB | 2025-09-02 | NI PO 04 04 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 04 | SMPAZ | B | 泵组外形图和基础尺寸图，包括：1、设备外形尺寸；2、设备基础尺寸（CP泵）；3、管道接口定位和规格；4、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据（CP泵）；5、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸# | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300023-SMPMB-115A | 2024-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-12 | 否 | SMDMB-300538-SMPMB | 2024-05-10 | WES PO 04 16 SMPAR B | WES | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | WES泵基础要求(需包含地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据，各工况下基础锚固载荷) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300034-SMPMB | 2023-08-30 | 2023-08-30 | FIN | A |  |  |  | 李伟@liwein | 未找到单位 |  | SMPAK | N | 是 | 2023-09-19 | 是 |  |  | CSP PO 04 18 B SMPAK | CSP | PO | 04 | 18 | B | SMPAK | 接管载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 田新乐@tianxl | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 507 | 收文 | SMDNC-300392-SMDMB | 2023-07-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-30 | 否 | SMDMB-300404-SMDNC | 2023-07-13 | PRS TFM 02 01 N B | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300005-SMPMB-210A | 2023-10-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-28 | 否 | SMDMB-300079-SMPMB | 2023-10-19 | EMP/Q — 06 04 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 04 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级-10.3m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300179-SMPMB | 2023-12-19 | 2023-12-19 | FIN | A |  |  |  | 战蓉洁@zhanrj | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2024-01-08 | 是 |  |  | RFH KX 01 01 B SMPAB | RFH | KX | 01 | 01 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助吊车操作点布置图（含厂房布置图） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300003-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 是 | SMDMB-300506-SMPMB | 2024-04-26 | RHR PO 04 04 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 电机特性曲线应包括转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 110A | 编制 | 2024年4月16日更换的主办所，接口打开时间早于主办部门更换时间，文件未传递到河北分公司电气自动化所。
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300121-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301437-SMPMB | 2025-03-18 | ZLD PO 04 01 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMDNC-300333-SMDMB | 2023-04-18 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-05-08 | 否 | SMDMB-300358-SMDNC | 2023-05-06 | PRS IIC 12 01 N B | PRS | IIC | 12 | 01 | N | B | PRS系统手册2~5章，6.1,9.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300860-SMDNC | 2025-02-07 | 2025-02-06 | FIN | B |  | SMDNC-300832-SMDMB | 2025-01-21 | 段保亮@duanbl | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 是 | 2025-02-27 | 是 | SMDNC-300865-SMDMB | 2025-03-06 | RDR NI 04 01 B N | RDR | NI | 04 | 01 | B | N | 上部堆内构件存放架外形尺寸及其在堆内构件水池中的实际位置（包含标高信息） | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-26
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300023-SMPMB-135A | 2025-06-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-25 | 是 |  |  | TFP PO 04 15 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 15 | SMPPH | E | 泵组逻辑图/模拟量图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300992-SMDNC | 2025-09-09 | 2025-09-08 | FIN | B |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-09-29 | 是 | SMDNC-301008-SMDMB | 2025-10-10 | TSM - 02 01 B N | TSM | - | 02 | 01 | B | N | TSM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300019-SMPMB-403A | 2026-02-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | TS - 04 08 SMPCL E | TS | - | 04 | 08 | SMPCL | E | 高压厂用变压器中性点接地电阻柜外形图、电气原理接线及端子排图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300036-SMDNC | 2024-07-19 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-08-08 | 是 |  |  | CI NI 12 02 E N | CI | NI | 12 | 02 | E | N | CI-NI控制信号接口(TG部分：TG与NI间所有控制信号及端接信息） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300001-SMPMB-250A | 2024-10-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-10-29 | 是 |  |  | WCI - 04 03 SMPSK E | WCI | - | 04 | 03 | SMPSK | E | 闭冷水稳压水箱外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302650-SMPMB | 2026-02-05 | 2026-02-05 | FIN | A |  |  |  | 于嘉蕾@yujlc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAD | Y | 是 | 2026-02-25 | 是 |  |  | ZBR DZ 04 01 B SMPAD | ZBR | DZ | 04 | 01 | B | SMPAD | 除氧状态、生产状态、热备用状态及典型瞬态工况，除气单元热平衡参数（包括流量、温度、压力、焓值）;ZGT系统阀门开启压力;WSD加热蒸汽参数（干度、成分） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制 | [6 empty] | 2026-02-03
IITF |  | 4 | 收文 | SMPEY-300022-SMPMB-605A | 2025-12-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302517-SMPMB | 2025-12-31 | PH - 04 03 SMPEY B | PH | - | 04 | 03 | SMPEY | B | WCT海水泵安装图：海水泵进出口水管尺寸，位置，材质，法兰特征、荷载等；设备参数表；性能曲线 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300074-SMNDC | 2025-09-29 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | SMDNC-300074-SMDES | 2025-10-20 | TSC NI 06 02 E N | TSC | NI | 06 | 02 | E | N | 提供汽机旁路系统（TSC）功能图（常规岛部分） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300033-SMPMB-210A | 2024-01-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-30 | 否 | SMDMB-300263-SMPMB | 2024-01-19 | EMS — 04 07 SMPCJ B | EMS | — | 04 | 07 | SMPCJ | B | 安装维修起吊设备要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300055-SMPMB-286A | 2025-11-03 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-23 | 否 | SMDMB-302336-SMPMB | 2025-11-07 | ZLT QX 02 01 SMPSK B | ZLT | QX | 02 | 01 | SMPSK | B | 除盐水使用需求 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300084-SMPMB-210A | 2025-02-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-18 | 否 | SMDMB-301397-SMPMB | 2025-03-05 | EMP/Q — 06 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 01 | SMPCJ | B | 控制电缆连接图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300008-SMPMB-414A | 2025-06-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301805-SMPMB | 2025-07-08 | DC NI 04 04 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 04 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300045-SMPMB-117A | 2025-09-03 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302079-SMPMB | 2025-09-12 | TFA PO 04 16 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300139-SMPMB-302A | 2025-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMDMB-301593-SMPMB | 2025-05-09 | NI RF 04 01 JDPGA B | NI | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | 冷却器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 78 | 收文 | SMPAR-300096-SMPMB-123A | 2024-01-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-28 | 否 | SMDMB-300258-SMPMB | 2024-01-17 | RFT PO 04 08 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 700 | 发文 | SMDMB-300979-SMDNC | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | C |  |  |  | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-09-25 | 否 | SMDNC-300994-SMDMB | 2025-09-18 | TFA RCS 02 01 B N | TFA | RCS | 02 | 01 | B | N | TFA系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-10
IITF |  | 24 | 收文 | SMPEY-300029-SMPMB-605A | 2026-01-20 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302669-SMPMB | 2026-02-09 | PH - 09 01 SMPEY B | PH | - | 09 | 01 | SMPEY | B | 制氯站土建基础图（工艺及电气设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | SMPFK-300003-SMPMB-614A | 2024-09-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMDMB-300921-SMPMB | 2024-09-30 | OS - 12 01 SMPFK B | OS | - | 12 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建布置图（含水处理构筑物、排水沟、围堰、操作平台、检修平台、爬梯等资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300011-SMPMB-254A | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-02-22 | 是 |  |  | ZBR DZ 04 10 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 10 | SMPAD | B | 状态5（生产），001DZ顶部的温度和压力，除气后反应堆冷却剂的温度和压力、除气塔填料层的压降 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300721-SMPMB | 2024-07-25 | 2024-07-24 | FIN | B |  | SMPAB-300007-SMPMB-200A | 2024-07-08 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAB | N | 是 | 2024-08-14 | 是 |  |  | HRT RX 06 15 B SMPAB | HRT | RX | 06 | 15 | B | SMPAB | 主电源箱进线电缆的数量、规格、外径等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300002-SMPMB-403A | 2025-12-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-21 | 是 |  |  | TP - 04 03 SMPCL E | TP | - | 04 | 03 | SMPCL | E | 主变铭牌图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300681-SMDNC | 2024-03-26 | 2024-03-25 | FIN | A |  |  |  | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-04-15 | 是 | SMDNC-300686-SMDMB | 2024-04-24 | CSP - 02 01 B N | CSP | - | 02 | 01 | B | N | 安全壳喷淋系统流量（最大最小值） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300021-SMPMB-110A | 2024-05-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-06 | 否 | SMDMB-300580-SMPMB | 2024-05-24 | RHR PO 04 17 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 17 | SMPBH | B | 电机外形图（包括电机接线图）,电机保护接地方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300019-SMPMB-113A | 2024-04-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-08 | 否 | SMDMB-300499-SMPMB | 2024-04-23 | ZBR PO 04 09 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 09 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵数据表 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300204-SMDMB | 2022-08-08 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-08-28 | 否 | SMDMB-300223-SMDNC | 2022-08-17 | RX NI 11 02 N B | RX | NI | 11 | 02 | N | B | RX厂房-3.40~0m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 653 | 收文 | SMDNC-300060-SMDMB | 2022-02-22 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-03-14 | 是 | SMDMB-300115-SMDNC | 2022-04-20 | RCS TFA 01 10 N B | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | 目前阶段TFA系统考虑取消汽动泵改进方案，此接口内容需要变更，待与动力院讨论完改进项方案，达成一致后再统一回复接口。 | [5 empty] | 2022-06-27
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300031-SMPMB-312A | 2024-03-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-09 | 否 | SMDMB-300423-SMPMB | 2024-03-26 | WSC - 02 07 SMPCW B | WSC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘璐@liulua | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300000-SMDES | 2024-04-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-05-07 | 否 | SMDES-300000-SMDNC | 2024-04-17 | RPC TTG 01 04 N E | RPC | TTG | 01 | 04 | N | E | 在反应堆保护信号后的汽机降负荷速率（RPC到TTG的开关量） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300020-SMPMB-205A | 2025-11-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-17 | 否 | SMDMB-302407-SMPMB | 2025-12-04 | HMI - 04 06 SMPAY B | HMI | - | 04 | 06 | SMPAY | B | HMI反应堆外围S厂房电动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300177-SMDMB | 2023-05-24 |  | PRE | E |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-06-13 | 否 | SMDMB-300184-SMDES | 2023-06-08 | ME — 01 01 E B | ME | — | 01 | 01 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300036-SMDMB | 2022-01-11 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-31 | 否 | SMDMB-300042-SMDNC | 2022-01-23 | RX RCS 04 01 N B | RX | RCS | 04 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原CPV系统负责区域）与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300198-SMPMB-302A | 2025-08-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301922-SMPMB | 2025-08-08 | NI ZK 04 10 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 10 | JDPGA | B | 风机轴承自动加油装置控制箱外形图、安装要求、控制原理图及接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300028-SMPMB-124A | 2025-01-20 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-09 | 否 | SMDMB-301321-SMPMB | 2025-01-24 | FWP PO 04 15 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 15 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300030-SMPMB-127A | 2025-05-13 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-02 | 否 | SMDMB-301645-SMPMB | 2025-05-26 | RSI PO 04 10 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 电机特性曲线（包括Un、0.8Un、0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线；负载转矩-转速曲线；功率因数-转速曲线；效率-转速曲线；效率-输出功率曲线） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  | 359 | 收文 | SMDES-300222-SMDMB | 2024-02-06 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-02-26 | 是 | SMDMB-300223-SMDES | 2024-03-25 | TTB TFD 02 01 E B | TTB | TFD | 02 | 01 | E | B | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制 | 移交前已延误
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300028-SMPMB-135A | 2025-07-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFP PO 04 21 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 21 | SMPPH | E | 电机性能参数表（额定功率、轴功率、效率、额定电压、额定电流、额定频率、起动电流倍数、额定功率因数、启动功率因数、起动转矩倍数、最大转矩倍数、电动机转动惯量、电动机滑差、额 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | SMDMB-300000-SMDES | 2021-12-09 | 2021-12-09 | FIN | A |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2021-12-29 | 是 | SMDES-300139-SMDMB | 2022-06-07 | BOP - 01 02 B E | BOP | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 冯少磊@fengsl | 电气设计所 |  | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IITF |  | 250 | 发文 | SMDMB-300369-SMDNC | 2023-05-31 | 2023-05-30 | PRE | A |  |  |  | 赵立航@zhaolha | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-06-20 | 否 | SMDNC-300362-SMDMB | 2023-06-09 | RX - 06 07 B N | RX | - | 06 | 07 | B | N | RX厂房+24m以上电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 作废
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300012-SMPMB-309A | 2025-09-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-18 | 是 | SMDMB-302267-SMPMB | 2025-10-24 | CHC RX 04 08 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 08 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置设备图纸（含设备外形尺寸、安装检修空间、设备自重） |  | 系统与布置设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  | 65 | 收文 | SMDES-300358-SMDMB | 2025-10-13 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-11-02 | 否 | SMDMB-300362-SMDES | 2025-10-30 | CB WAI 02 01 E B | CB | WAI | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 251 | 收文 | SMDNC-300426-SMDMB | 2023-08-01 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-21 | 否 | SMDMB-300463-SMDNC | 2023-08-21 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300024-SMPMB-127A | 2025-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-15 | 否 | SMDMB-301509-SMPMB | 2025-04-07 | RSI PO 04 16 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300009-SMDES-609A | 2025-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-05-12 | 是 | SMDES-300009-SMPMB-609A | 2025-05-23 | WCS CI 06 01 SMPFK E | WCS | CI | 06 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样电负荷清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 578 | 收文 | SMDES-300012-SMDMB | 2021-12-17 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-06 | 是 | SMDMB-300047-SMDES | 2022-01-26 | WCI WCW 02 01 E B | WCI | WCW | 02 | 01 | E | B | WCI系统管道材质；WCI系统供水温度、温升要求；WCI系统运行压力、设计压力、试验压力、水质等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300022-SMPMB-314A | 2025-08-06 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | SMDMB-301946-SMPMB | 2025-08-13 | WNC - 11 05 SMPYX B | WNC | - | 11 | 05 | SMPYX | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、含变频柜土建接口） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300144-SMPMB-302A | 2025-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMDMB-301589-SMPMB | 2025-05-09 | VEB ZK 04 02 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEB系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPAG-300009-SMPMB-602A | 2025-06-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-15 | 否 | SMDMB-301811-SMPMB | 2025-07-10 | ZB - 04 01 SMPAG B | ZB | - | 04 | 01 | SMPAG | B | 氢气贮罐、氢气分配装置的CAD版详细外形图（包括：管道、随设备供货仪表接口的定位尺寸、规格及接口方式）、配管图和贮罐梯子平面图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMPBM-300040-SMPMB-320A | 2025-09-03 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302099-SMPMB | 2025-09-18 | WCF PM 04 22 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 22 | SMPBM | B | 拦渣格栅起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  | 731 | 收文 | SMDNC-300272-SMDMB | 2022-12-07 |  | PRE | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-12-27 | 是 | SMDMB-300210-SMDNC | 2023-02-20 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300043-SMPMB-116A | 2025-05-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-08 | 否 | SMDMB-301656-SMPMB | 2025-05-28 | REB PO 04 18 SMPCB B | REB | PO | 04 | 18 | SMPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPFK-300072-SMPMB-614A | 2025-08-07 |  | FIN | H |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMDMB-301951-SMPMB | 2025-08-14 | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300303-SMDMB | 2023-03-01 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-03-21 | 否 | SMDMB-300326-SMDNC | 2023-03-20 | RX NI 11 04 N B | RX | NI | 11 | 04 | N | B | RX厂房3.90m板及3.90m~8.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 54 | 收文 | SMPAR-300101-SMPMB-123A | 2024-04-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-15 | 否 | SMDMB-300526-SMPMB | 2024-05-07 | WSC PO 04 09 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作、接线方式及电机保护接地方式 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | SMPED-300014-SMPMB-302B | 2025-06-05 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-25 | 否 | SMDMB-301698-SMPMB | 2025-06-11 | WAP ZV 04 01 SMPED B | WAP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | WAP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  | 509 | 收文 | SMDNC-300745-SMDMB | 2024-07-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-07 | 否 | SMDMB-300766-SMDNC | 2024-08-02 | RCS TFM 02 03 N B | RCS | TFM | 02 | 03 | N | B | 蒸汽发生器在各种工况及负荷下应维持的正常水位（标高及相对值）及允许范围 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300003-SMPMB-609A | 2025-03-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-04-08 | 是 |  |  | WCR CI 02 03 E SMPFK | WCR | CI | 02 | 03 | E | SMPFK | 化学加药装置的总体布置设计 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300039-SMDNC | 2024-08-15 |  | FIN | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-09-04 | 是 | SMDNC-300039-SMDES | 2025-07-28 | CI NI 12 02 E N | CI | NI | 12 | 02 | E | N | CI-NI控制信号接口(TG部分：TG与NI间所有控制信号及端接信息） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300019-SMPMB-112A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 是 | SMDMB-300250-SMPMB | 2024-01-12 | CSP PO 04 11 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 11 | SMPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300017-SMPMB-601A | 2025-08-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-10 | 是 |  |  | TFC - 02 01 SMPBG E | TFC | - | 02 | 01 | SMPBG | E | 凝结水精处理系统图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300789-SMDNC | 2024-09-29 | 2024-09-29 | FIN | B |  |  |  | 王勋@wangxun | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-10-19 | 是 | SMDNC-300795-SMDMB | 2024-11-14 | CIS CIS 01 01 B N | CIS | CIS | 01 | 01 | B | N | CIS非能动注入流量曲线（大、小流量） | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300035-SMPMB-210A | 2024-01-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-11 | 否 | SMDMB-300273-SMPMB | 2024-01-29 | EMS — 04 06 SMPCJ B | EMS | — | 04 | 06 | SMPCJ | B | 设备总体布置图（不含电气间设备布置图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHR-300001-SMPMB-747A | 2025-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-13 | 是 |  |  | GJ - 04 02 SSDL E | GJ | - | 04 | 02 | SSDL | E | 保护接地箱图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 747A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300011-SMPMB-133A | 2025-12-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-25 | 是 |  |  | WSS PO 12 05 SMPPA E | WSS | PO | 12 | 05 | SMPPA | E | 常规岛消防排水泵电缆清册 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300015-SMPMB-609A | 2025-05-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | WCS CI 02 01 SMPFK E | WCS | CI | 02 | 01 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的P&ID图（包含阀门清册） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPKE-300047-SMPMB-608A | 2026-02-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-18 | 否 | SMDMB-302719-SMPMB | 2026-03-02 | SA - 10 03 SMPKE B | SA | - | 10 | 03 | SMPKE | B | 设备安装图（包括设备尺寸、重量、接管尺寸、基础尺寸及地脚螺栓等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 614 | 收文 | SMDES-300042-SMDMB | 2022-01-14 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-03 | 是 | SMDMB-300088-SMDES | 2022-02-23 | CI NI 06 01 E B | CI | NI | 06 | 01 | E | B | 常规岛开列的跨岛电气电缆清单、跨岛电缆桥架接口位置和布置情况 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李浓@linong | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300040-SMPMB-115A | 2025-02-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-04 | 否 | SMDMB-301373-SMPMB | 2025-02-22 | WES PO 04 19 SMPAR B | WES | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | WES泵泵组可燃物数据表 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300107-SMPMB-123A | 2024-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-25 | 否 | SMDMB-300361-SMPMB | 2024-03-08 | WSC PO 04 01 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵设计性能曲线 | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBJ-300009-SMPMB-129A | 2025-10-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302297-SMPMB | 2025-10-30 | WCW PM 10 01 SMPBJ B | WCW | PM | 10 | 01 | SMPBJ | B | 泵组基础图（含载荷） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPXE-300002-SMPMB-606A | 2025-04-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-15 | 否 | SMDMB-301592-SMPMB | 2025-05-09 | WGD - 04 03 SMPXE B | WGD | - | 04 | 03 | SMPXE | B | 低温液氮贮罐、低温液体CO2贮罐CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、设备数据表、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300007-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300400-SMPMB | 2024-03-22 | ZLT QX 04 05 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 05 | SMPSK | B | 前置过滤器滤芯更换要求 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZE-300004-SMPMB-165A | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-22 | 是 |  |  | CI FIN 04 02 SMPCP E | CI | FIN | 04 | 02 | SMPCP | E | 国产调节阀外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 165A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300275-SMPMB-302A | 2026-01-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | SMDMB-302634-SMPMB | 2026-02-04 | NI ZK 04 01 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | 风机性能曲线 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300264-SMPMB-302A | 2025-12-24 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | SMDMB-302553-SMPMB | 2026-01-12 | NI ZK 04 08 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 08 | JDPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 605 | 收文 | SMDNC-300404-SMDMB | 2023-07-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-10 | 否 | SMDMB-300419-SMDNC | 2023-07-25 | RCS RCV 12 01 N B | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300140-SMPMB-302A | 2025-04-22 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMDMB-301588-SMPMB | 2025-05-09 | CAM RS 04 01 JDPGA B | CAM | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAM系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300075-SMPMB-112A | 2024-07-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-01 | 否 | SMDMB-300729-SMPMB | 2024-07-18 | CSP PO 04 08 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 08 | SMPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300033-SMPMB-312A | 2024-04-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-22 | 否 | SMDMB-300470-SMPMB | 2024-04-11 | WSC - 03 04 SMPCW B | WSC | - | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 329 | 收文 | SMDNC-300866-SMDMB | 2025-03-07 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-27 | 否 | SMDMB-300875-SMDNC | 2025-03-10 | CIS NI 01 01 N B | CIS | NI | 01 | 01 | N | B | 堆芯衰变热曲线 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 李呼昂@liha | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300002-SMPMB-126A | 2024-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-19 | 否 | SMDMB-300286-SMPMB | 2024-02-02 | CIS PO 04 04 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  | 43 | 收文 | SMDES-300114-SMDMB | 2022-05-05 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-25 | 是 | SMDMB-300140-SMDES | 2022-09-26 | CB - 02 01 E B | CB | - | 02 | 01 | E | B | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 范思雨@fansy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 43 | 收文 | SMPAR-300163-SMPMB-123A | 2024-12-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-22 | 否 | SMDMB-301128-SMPMB | 2024-12-06 | WCF PO 04 03 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、数据、泵和电机起吊设备的要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300036-SMPMB-115A | 2024-10-23 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300999-SMPMB | 2024-11-09 | WES PO 04 12 SMPAR B | WES | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | WES泵法兰及配对法兰详情 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300168-SMPMB-118A | 2025-09-08 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-28 | 否 | SMDMB-302069-SMPMB | 2025-09-11 | TFA PO 04 01 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300095-SMPMB | 2023-11-09 | 2023-11-08 | FIN | B |  |  |  | 陈思思@chenssa | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMYPC | N | 是 | 2023-11-29 | 是 |  |  | HEB BOP 08 02 B SMYPC | HEB | BOP | 08 | 02 | B | SMYPC | BOP电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300761-SMDNC | 2024-07-29 | 2024-07-26 | FIN | B |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2024-08-18 | 是 | SMDNC-300758-SMDMB | 2024-08-26 | HRT RCS 04 01 B N | HRT | RCS | 04 | 01 | B | N | 环吊接口：各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300001-SMPMB-243A | 2023-09-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-05 | 否 | SMDMB-300062-SMPMB | 2023-09-27 | WES FI 06 02 SMPDB B | WES | FI | 06 | 02 | SMPDB | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  | 385 | 收文 | SMDNC-300534-SMDMB | 2023-11-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-21 | 否 | SMDMB-300560-SMDNC | 2023-11-10 | TFM TFM 12 01 N B | TFM | TFM | 12 | 01 | N | B | 提供TFM系统主给水调节阀和旁路给水调节阀以及所对应箱盒的相关信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 475 | 发文 | SMDMB-300317-SMDES | 2025-09-01 | 2025-08-31 | FIN | B |  |  |  | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-09-21 | 否 | SMDES-300336-SMDMB | 2025-09-10 | WCW CB 02 02 B E | WCW | CB | 02 | 02 | B | E | 循环水水质、含沙量 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300067-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMDMB-301253-SMPMB | 2025-01-07 | WSD PO 04 04 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 736 | 收文 | SMDNC-300023-SMDMB | 2021-12-31 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-20 | 是 | SMDMB-300053-SMDNC | 2022-01-25 | RCS RFT 01 04 N B | RCS | RFT | 01 | 04 | N | B | 事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPKE-300045-SMPMB-608A | 2025-11-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-11 | 否 | SMDMB-302382-SMPMB | 2025-11-25 | SA - 05 01 SMPKE B | SA | - | 05 | 01 | SMPKE | B | 管道接口（直径、水压（或重力）、外径壁厚、定位、材质及连接方式） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300021-SMPMB-126A | 2024-11-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-15 | 否 | SMDMB-301077-SMPMB | 2024-11-29 | CIS PO 04 09 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、安装要求、位置、端子图和电缆接线尺寸等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300013-SMDES-240A | 2025-04-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-05-04 | 否 | SMDES-300005-SMPMB-240A | 2025-04-24 | WUC - 12 02 SMPCT E | WUC | - | 12 | 02 | SMPCT | E | 仪控要求包括仪表和仪表阀供货清单、进DCS的IO清单、设定值清单、控制逻辑和连锁保护要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300002-SMPMB-151A | 2025-09-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-16 | 否 | SMDMB-302186-SMPMB | 2025-09-30 | NI VA 04 07 SMPDB B | NI | VA | 04 | 07 | SMPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300023-SMPMB-127A | 2025-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-15 | 否 | SMDMB-301489-SMPMB | 2025-03-31 | RSI PO 04 15 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 可燃物数据 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPFK-300051-SMPMB-614A | 2025-01-14 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-03 | 否 | SMDMB-301304-SMPMB | 2025-01-20 | OS - 12 02 SMPFK B | OS | - | 12 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）仪控桥架布置图、埋件图、埋管位置、穿管、开孔、留洞等。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张晓勐@zhangxmc | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300031-SMPMB-126A | 2025-06-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301768-SMPMB | 2025-07-01 | CIS PO 04 09 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、安装要求、位置、端子图和电缆接线尺寸等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  | 561 | 收文 | SMDNC-300440-SMDMB | 2023-08-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-24 | 否 | SMDMB-300443-SMDNC | 2023-08-09 | RCS RX 04 01 N B | RCS | RX | 04 | 01 | N | B | 上、下部堆内构件存放架设计接口,主要内容包括:上、下部堆内构件的质量、重心、外形尺寸等；上、下部堆内构件的支撑表面距离其底部的距离；上、下部堆内构件安放在存放架时，堆内构件底部距池底的最小距离；上部堆内构件上支承法兰、对中销槽、起吊旋入件及下部堆内构件的径向支承键等的尺寸及相关尺寸；为满足检测维修需要，是否需要加长段；对上部堆内构件、下部堆内构件的操作、贮存要求资料。 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300029-SMPMB-126A | 2025-06-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-25 | 否 | SMDMB-301683-SMPMB | 2025-06-09 | CIS PO 04 08 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 泵组自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  | 4 | 发文 | SMDMB-300802-SMDNC | 2024-10-31 | 2024-10-30 | FIN | B |  |  |  | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2024-11-20 | 否 | SMDNC-300798-SMDMB | 2024-11-18 | PRS TFM 01 01 B N | PRS | TFM | 01 | 01 | B | N | PRS系统与TFM的接口布置图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCT-300018-SMPMB-240A | 2025-08-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-31 | 是 |  |  | WUC - 04 02 SMPCT E | WUC | - | 04 | 02 | SMPCT | E | 设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有各接口及法兰等的详细尺寸 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPBM-300004-SMPMB-320A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-08 | 是 | SMDMB-301681-SMPMB | 2025-06-09 | WCF PM 09 01 SMPBM B | WCF | PM | 09 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制 | 外部原因：要求6.8回复，6.6时回复流程已到设总，并反馈给设总，设总6.9批准。
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300043-SMPMB-286A | 2025-04-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-14 | 否 | SMDMB-301584-SMPMB | 2025-05-08 | ZLT QX 04 05 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 05 | SMPSK | B | 前置过滤器滤芯更换要求 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMDNC-300934-SMDMB | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-300949-SMDNC | 2025-07-21 | RX NI 15 01 N B | RX | NI | 15 | 01 | N | B | RX厂房-3.4米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300003-SMPMB-127A | 2025-01-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-30 | 是 | SMDMB-301334-SMPMB | 2025-02-06 | RSI PO 04 01 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  | 72 | 收文 | SMDES-300053-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300093-SMDES | 2022-02-23 | CB WHS 02 01 E B | CB | WHS | 02 | 01 | E | B | 发电机充氢流量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPXE-300003-SMPMB-606A | 2025-04-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-15 | 否 | SMDMB-301587-SMPMB | 2025-05-09 | WGD - 04 04 SMPXE B | WGD | - | 04 | 04 | SMPXE | B | 液氮汽化器、电加热汽化器CAD版详细资料（包括：外形图、电加热汽化器流程图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300017-SMPMB-124A | 2025-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301291-SMPMB | 2025-01-14 | FWP PO 04 04 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 04 | SMPDX | B | 消防水泵 P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300014-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFR - 04 03 SMPHJ E | TFR | - | 04 | 03 | SMPHJ | E | 低加疏水箱设备数据表 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 作废
IITF |  | 13 | 发文 | SMDMB-300275-SMDES | 2025-04-23 | 2025-04-17 | FIN | E |  |  |  | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-05-13 | 否 | SMDES-300279-SMDMB | 2025-04-23 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300062-SMPMB-113A | 2024-11-11 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-01 | 否 | SMDMB-301015-SMPMB | 2024-11-13 | ZBR PO 04 28 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 28 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表布置图及安装图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 25 | 收文 | SMPED-300038-SMPMB-302B | 2026-01-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302601-SMPMB | 2026-01-29 | VEC ZV 04 01 SMPED B | VEC | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEC系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300067-SMPMB-253A | 2024-12-26 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-15 | 否 | SMDMB-301238-SMPMB | 2025-01-06 | WCC RF 11 01 LSPHE B | WCC | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300233-SMPMB-302A | 2025-09-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302192-SMPMB | 2025-10-09 | ZGT RS 04 01 JDPGA B | ZGT | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | ZGT系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300130-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301435-SMPMB | 2025-03-18 | FWP PO 04 02 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300005-SMPMB-416A | 2025-11-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-03 | 是 |  |  | EDM - 04 03 SMPZJ E | EDM | - | 04 | 03 | SMPZJ | E | EDM系统屏柜接口（所需外部电源、安装布置、尺寸、进线方式、开孔、重量、散热量等）（包含ME和TE厂房直流分屏） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 416A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300035-SMPMB-117A | 2024-12-09 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-301136-SMPMB | 2024-12-11 | TFA PO 04 15 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等。(系统用电条件通过此接口提供) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300007-SMPMB-113A | 2024-04-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | SMDMB-300458-SMPMB | 2024-04-09 | ZBR PO 04 34 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 34 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电机防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300541-SMDNC | 2023-10-30 | 2023-10-30 | FIN | A |  |  |  | 张学朔@zhangxsc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-11-19 | 否 | SMDNC-300538-SMDMB | 2023-11-10 | TTG TFM 12 01 B N | TTG | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TTG系统的信号传输信息 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张雪霜@zhangxs | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300053-SMPMB-302A | 2024-10-18 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300991-SMPMB | 2024-11-06 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300004-SMPMB-204A | 2024-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300877-SMPMB | 2024-09-20 | HMI KP 06 16 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 16 | SMPEB | B | HMI002PR 80t/5t 吊车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300058-SMPMB-110A | 2025-06-04 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301694-SMPMB | 2025-06-10 | RHR PO 04 08 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300034-SMPMB-312A | 2024-04-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-22 | 否 | SMDMB-300471-SMPMB | 2024-04-11 | WSC - 12 02 SMPCW B | WSC | - | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 624 | 发文 | SMDMB-300131-SMDNC | 2022-06-13 | 2022-05-25 | PRE | D |  | SMDNC-300108-SMDMB | 2022-05-11 | 廖涛@liaotao | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2022-07-03 | 否 | SMDNC-300177-SMDMB | 2022-06-13 | CIS RCS 05 01 B N | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300005-SMPMB-120A | 2025-03-04 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-24 | 否 | SMDMB-301411-SMPMB | 2025-03-12 | NI PO 04 02 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 02 | SMPAZ | B | 地坑泵电机数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300016-SMPMB-611A | 2026-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | SMDMB-302674-SMPMB | 2026-02-09 | FDP - 12 02 SMPFE B | FDP | - | 12 | 02 | SMPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组压力开关、压力表材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300041-SMDNC | 2024-08-30 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-09-19 | 是 |  |  | TTG — 02 01 E N | TTG | — | 02 | 01 | E | N | LOGIC & ANALOGIC DIAGRAMS FOR TURBINE REGULATION WITH IDENTIFICATION OF SIGNALS REQUESTED FOR G MODE G模式下汽机调节逻辑和模拟图 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 23 | 收文 | SMPBM-300010-SMPMB-320A | 2025-06-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301794-SMPMB | 2025-07-07 | WCF PM 04 04 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 04 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301571-SMPMB | 2025-04-29 | 2025-04-29 | FIN | A |  |  |  | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPBJ | Y | 是 | 2025-05-19 | 是 |  |  | WCW PM 04 15 B SMPBJ | WCW | PM | 04 | 15 | B | SMPBJ | 提供循环水系统瞬态分析所需资料 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制 | [6 empty] | 2025-04-29
IITF |  | 397 | 收文 | SMDNC-300950-SMDMB | 2025-07-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-07 | 否 | SMDMB-300948-SMDNC | 2025-07-21 | NI EE*/ER* 01 01 N B | NI | EE*/ER* | 01 | 01 | N | B | 380V AC负荷用电资料 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300000-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 01 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 01 | SMPDG | E | 凝结水泵泵组总装图、外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）、详细布置基础尺寸图（含动、静荷载等）、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等# |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300750-SMDNC | 2024-07-09 | 2024-07-08 | PRE | B |  | SMDNC-300717-SMDMB | 2024-06-28 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-07-29 | 否 | SMDNC-300751-SMDMB | 2024-07-25 | TFM - 02 05 B N | TFM | - | 02 | 05 | B | N | DESIGNMAX.VOLUMEBETWEENFWCONTROLVALVESORSTOPVALVESANDCITERMINALPOINTS给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-25
IITF |  | 12 | 收文 | SMDNC-300632-SMDMB | 2024-02-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300662-SMDNC | 2024-02-22 | RCS RX 01 01 N B | RCS | RX | 01 | 01 | N | B | 为进行压力容器顶盖存放架的屏蔽设计，提供停堆工况下，压力容器顶盖存放在存放支架上时，顶盖的最大源项，包括主要的放射性核素及活度浓度，gamma及中子源强，并说明放射性核素在压力容器顶盖各部位的分布情况。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 2-ICM |  | 编制 | 期间过春节放假。
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300004-SMPMB-403A | 2025-12-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-07 | 是 |  |  | TS - 04 02 SMPCL E | TS | - | 04 | 02 | SMPCL | E | 高压厂用变压器运输图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  | 16 | 发文 | SMDMB-300207-SMDES | 2023-12-19 | 2023-12-18 | PRE | C |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-01-08 | 是 | SMDES-300219-SMDMB | 2024-01-22 | TFM CB 05 02 B E | TFM | CB | 05 | 02 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵华立@zhaohl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IITF |  | 11 | 发文 | SMDMB-300963-SMDNC | 2025-08-04 | 2025-08-02 | FIN | A |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2025-08-24 | 是 | SMDNC-300968-SMDMB | 2025-08-25 | RX RCS 04 04 B N | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-31
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300346-SMDMB | 2025-09-26 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-16 | 否 | SMDMB-300347-SMDES | 2025-09-29 | CI 00 01 02 E B | CI | 00 | 01 | 02 | E | B | 汽机房与室外室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300107-SMPMB-302A | 2025-02-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-03-20 | 否 | SMDMB-301464-SMPMB | 2025-03-20 | VNA RS 04 02 JDPGA B | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300823-SMDMB | 2024-12-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDMB-300844-SMDNC | 2025-01-02 | NI EN* 01 01 N B | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300011-SMPMB-302G | 2026-01-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | SMDMB-302620-SMPMB | 2026-02-03 | NI - 04 07 JDPGM B | NI | - | 04 | 07 | JDPGM | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（-9.00m~-4.50m标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300014-SMPMB-204A | 2024-09-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300865-SMPMB | 2024-09-14 | HFL KX 04 13 SMPEB B | HFL | KX | 04 | 13 | SMPEB | B | 130t吊车火荷载 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPAG-300007-SMPMB-602A | 2025-06-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDMB-301745-SMPMB | 2025-06-26 | ZB - 04 03 SMPAG B | ZB | - | 04 | 03 | SMPAG | B | 设备数据表（包括：氢气贮罐、氢气分配装置、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据）,减压阀、安全阀的选型计算说明 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300051-SMDNC | 2024-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-01-10 | 是 | SMDNC-300049-SMDES | 2025-07-28 | TTG RCS 02 01 E N | TTG | RCS | 02 | 01 | E | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（设计值） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  | 7 | 发文 | SMDMB-300806-SMDNC | 2024-10-31 | 2024-10-30 | FIN | B |  |  |  | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2024-11-20 | 是 | SMDNC-300806-SMDMB | 2024-11-27 | TFM RCS 02 01 B N | TFM | RCS | 02 | 01 | B | N | 主给水系统与SG相连管道的材料牌号，材料特性，坡口图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300013-SMPMB-254A | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | SMDMB-302638-SMPMB | 2026-02-04 | ZBR DZ 04 12 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 12 | SMPAD | B | 状态2（除氧），除气后的料液温度是105时，001DZ顶部的温度和压力状态1（升温）转至状态2（除氧），顶部温度为98.5℃时对应的压力，下部除气后的反应堆冷却剂的温度 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  | 582 | 收文 | SMDES-300045-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300098-SMDES | 2022-02-28 | TFM - 02 03 E B | TFM | - | 02 | 03 | E | B | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300171-SMPMB-302A | 2025-06-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDMB-301850-SMPMB | 2025-07-18 | VFL ZK 04 02 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300056-SMPMB-112A | 2024-02-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-17 | 否 | SMDMB-300358-SMPMB | 2024-03-06 | RSI PO 04 06 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 514 | 收文 | SMDNC-300173-SMDMB | 2022-06-06 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-26 | 否 | SMDMB-300002-SMDMB | 2022-06-09 | RCS RSI 02 10 N B | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300054-SMPMB-114A | 2025-06-19 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDMB-301772-SMPMB | 2025-07-01 | WCC PO 04 19 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 19 | SMPBH | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300026-SMDES-134A | 2025-05-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-06-12 | 是 |  |  | TFS PO 04 03 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 03 | SMPAJ | E | 启动给水泵技术数据及性能曲线，流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBP-300002-SMPMB-190B | 2025-09-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMDMB-302208-SMPMB | 2025-10-13 | HEN NI 02 02 SMPBP B | HEN | NI | 02 | 02 | SMPBP | B | 核岛电梯的散热量 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMDNC-300295-SMDMB | 2023-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-02-08 | 否 | SMDMB-300314-SMDNC | 2023-02-08 | RX NI 15 04 N B | RX | NI | 15 | 04 | N | B | RX厂房+8.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300012-SMPMB-609A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | WCS CI 04 01 SMPFK E | WCS | CI | 04 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300003-SMPMB-416A | 2025-11-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-01 | 是 |  |  | TB - 04 03 SMPZJ E | TB | - | 04 | 03 | SMPZJ | E | TB系统屏柜接口（所需外部电源、安装布置、尺寸、进线方式、开孔、重量、散热量等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 416A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300513-SMDMB | 2023-10-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-05 | 否 | SMDMB-300520-SMDNC | 2023-10-20 | RCS RND 05 04 N B | RCS | RND | 05 | 04 | N | B | RCS系统与核岛氮气分配系统（RND）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 曹守平@caosp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300028-SMDNC | 2024-05-29 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-06-18 | 是 |  |  | TFM — 02 01 E N | TFM | — | 02 | 01 | E | N | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对于冷凝器）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到蒸汽发生器入口之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300017-SMDES-220A | 2025-03-24 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCQ | N | 是 | 2025-04-13 | 是 | SMDES-300016-SMPMB-220A | 2025-04-22 | WOS - 04 01 SMPCQ E | WOS | - | 04 | 01 | SMPCQ | E | 油净化装置设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 220A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300000-SMPMB-302A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300578-SMPMB | 2024-05-23 | VAE ZK 04 01 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPST-300001-SMPMB-148A | 2024-11-01 |  | PRE | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-21 | 是 | SMDMB-301177-SMPMB | 2024-12-20 | NI - 02 01 SMPST B | NI | - | 02 | 01 | SMPST | B | 主蒸汽安全阀图纸 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 148A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300025-SMPMB-133A | 2025-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-20 | 是 |  |  | WOS PO 12 08 SMPPA E | WOS | PO | 12 | 08 | SMPPA | E | 常规岛润滑油输送泵电负荷清单 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300017-SMDES-134A | 2025-05-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-29 | 是 |  |  | TFR PO 04 07 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 07 | SMPAJ | E | 低加疏水泵PID系统图（包含仪表信息） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 401 | 收文 | SMDNC-300490-SMDMB | 2023-09-28 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-18 | 是 | SMDMB-300519-SMDNC | 2023-10-19 | NI IMC 04 01 N B | NI | IMC | 04 | 01 | N | B | 需要安装于主控制室及相关房间如远程停堆站、计算 机房等的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求；布置于主控相关房间的盘台/机柜设备资料应包含设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如进线孔洞尺寸及定位/预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：因10月6号至10月25号在外出差，远程连接电脑TC3.0登录出现异常，导致接口回复延误一天。 |  | 无 | 已回复 | 已于2023.10.19日走完回复流程。 | 否
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300614-SMDNC | 2024-01-10 | 2024-01-05 | FIN | E |  | SMDNC-300555-SMDMB | 2023-11-30 | 赵秋娟@zhaoqja | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2024-01-30 | 是 | SMDNC-300692-SMDMB | 2024-04-29 | NI RCS 01 02 B N | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300029-SMPMB-113A | 2024-05-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-04 | 否 | SMDMB-300604-SMPMB | 2024-05-30 | ZBR PO 04 28 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 28 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表布置图及安装图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300032-SMPMB-112A | 2023-12-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-09 | 否 | SMDMB-300228-SMPMB | 2024-01-09 | RSI PO 04 16 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 16 | SMPAK | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 522 | 收文 | SMDNC-300727-SMDMB | 2024-07-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-28 | 否 | SMDMB-300752-SMDNC | 2024-07-11 | RCS RSI 02 09 N B | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 509 | 收文 | SMDNC-300138-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300163-SMDNC | 2022-06-07 | RCS TFM 02 03 N B | RCS | TFM | 02 | 03 | N | B | 蒸汽发生器在各种工况及负荷下应维持的正常水位（标高及相对值）及允许范围 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | SMDMB-301075-SMDNC | 2026-02-12 | 2026-02-12 | FIN | C |  | SMDNC-300899-SMDMB | 2025-04-30 | 田登港@tiandg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-04 | 否 |  |  | PRS - 04 01 B N | PRS | - | 04 | 01 | B | N | 正常运行工况下PRS换热器封头所在隔间环境条件 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田登港@tiandg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300059-SMPMB-114A | 2025-11-19 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-09 | 否 | SMDMB-302373-SMPMB | 2025-11-23 | WCC PO 04 09 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPDB-300000-SMPMB-154A | 2025-10-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-10 | 否 | SMDMB-302280-SMPMB | 2025-10-28 | NI VA 12 01 SMPDB B | NI | VA | 12 | 01 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 庄超@zhuangchao | 1-ICM | 154A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302209-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-13 | FIN | B |  |  |  | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | N | 是 | 2025-11-02 | 是 |  |  | HMI - 04 01 B SMPAY | HMI | - | 04 | 01 | B | SMPAY | HMI反应堆外围厂房吊车布置图及土建条件 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300156-SMPMB-302A | 2025-05-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-06-04 | 否 | SMDMB-301666-SMPMB | 2025-06-04 | NI ZK 04 08 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 08 | JDPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPAR-300040-SMPMB-123A | 2023-11-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-20 | 否 | SMDMB-300170-SMPMB | 2023-12-15 | CSP PO 04 03 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 29 | 收文 | SMPAR-300021-SMPMB-123A | 2023-11-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-20 | 否 | SMDMB-300150-SMPMB | 2023-12-12 | WCF PO 04 12 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300224-SMPMB-302A | 2025-09-30 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302191-SMPMB | 2025-10-09 | CAV RS 04 01 JDPGA B | CAV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵玉@zhaoyud | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBJ-300012-SMPMB-129A | 2025-11-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-23 | 是 | SMDMB-302421-SMPMB | 2025-12-05 | WCW PM 04 09 SMPBJ B | WCW | PM | 04 | 09 | SMPBJ | B | 电机特性曲线 电机相关计算分析报告 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制 | 接口内容较以往项目过多，审查时间需要较长。
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300003-SMDES-134A | 2025-03-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-04-13 | 是 | SMDES-300004-SMPMB-134A | 2025-04-22 | WCI PO 04 01 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸（含动、静载、转动惯量）、接口定位尺寸及详图、管道接口允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300191-SMPMB-302A | 2025-07-28 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-17 | 否 | SMDMB-301882-SMPMB | 2025-07-31 | VEC ZK 04 02 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300037-SMPMB-601A | 2025-12-10 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-12-30 | 是 |  |  | TFC - 02 01 SMPBG E | TFC | - | 02 | 01 | SMPBG | E | 凝结水精处理系统图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  | 296 | 收文 | SMDNC-301069-SMDMB | 2026-02-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | SMDMB-301079-SMDNC | 2026-02-13 | RX RFH 04 01 N B | RX | RFH | 04 | 01 | N | B | 主设备螺栓拉伸机用电需求 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPCY-300027-SMPMB-603A | 2025-09-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302125-SMPMB | 2025-09-23 | WAI - 02 01 SMPCY B | WAI | - | 02 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器设备数据表（包括流量、压力、过滤精度等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300271-SMPMB-302A | 2026-01-15 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-04 | 否 | SMDMB-302628-SMPMB | 2026-02-04 | 0VZD RS 04 01 JDPGA B | 0VZD | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | 0VZD系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPFK-300050-SMPMB-614A | 2025-01-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-03 | 否 | SMDMB-301311-SMPMB | 2025-01-23 | OS - 08 01 SMPFK B | OS | - | 08 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）通风资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 28 | 收文 | SMPAR-300124-SMPMB-123A | 2024-06-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-16 | 否 | SMDMB-300682-SMPMB | 2024-06-28 | WSC PO 04 02 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组外形图(包括设备与土建接口：基础尺寸图、设备重量、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求、接口法兰详图、许用接管载荷） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300026-SMDNC | 2024-05-29 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-06-18 | 是 |  |  | TSC TTG 02 01 E N | TSC | TTG | 02 | 01 | E | N | 汽机高压缸第一级进汽压力与汽机负荷关系（曲线及公式） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300051-SMPMB-312A | 2024-07-01 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-21 | 否 | SMDMB-300708-SMPMB | 2024-07-11 | WSC - 12 05 SMPCW B | WSC | - | 12 | 05 | SMPCW | B | 电机数据表（按买方格式提交） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300029-SMPMB-601A | 2025-10-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-10 | 是 |  |  | TFC - 10 02 SMPBG E | TFC | - | 10 | 02 | SMPBG | E | D1图提资（主要埋件、开孔） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300012-SMPMB-117A | 2024-11-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-08 | 否 | SMDMB-301047-SMPMB | 2024-11-22 | TFA PO 04 12 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300061-SMPMB-114A | 2025-12-10 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-30 | 否 | SMDMB-302453-SMPMB | 2025-12-15 | WCC PO 04 10 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 10 | SMPBH | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  | 393 | 收文 | SMDNC-300612-SMDMB | 2024-01-31 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-20 | 否 | SMDMB-300645-SMDNC | 2024-02-06 | RCS SX 04 01 N B | RCS | SX | 04 | 01 | N | B | SX厂房RCS系统电气设备布置提资 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 362 | 收文 | SMDES-300247-SMDMB | 2024-12-18 |  | FIN | E |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMDMB-300255-SMDES | 2024-12-27 | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300015-SMPMB-204A | 2024-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300880-SMPMB | 2024-09-24 | HFL KX 04 07 SMPEB B | HFL | KX | 04 | 07 | SMPEB | B | HFL003PR 130t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  | 14 | 发文 | SMDMB-300348-SMDES | 2025-09-30 | 2025-09-30 | FIN | B |  |  |  | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDES-300360-SMDMB | 2025-10-17 | WCW WCI 02 01 B E | WCW | WCI | 02 | 01 | B | E | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPYH-300005-SMPMB-307B | 2025-08-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-17 | 否 | SMDMB-302093-SMPMB | 2025-09-16 | CFE AP 11 01 SMPYH B | CFE | AP | 11 | 01 | SMPYH | B | 加药装置用房条件（包括最仓库门口的要求、占房面积等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 辛克@xinke | 1-ICM | 307B | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300688-SMDNC | 2024-03-27 | 2024-03-26 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-04-16 | 是 | SMDNC-300710-SMDMB | 2024-06-03 | TFM - 02 04 B N | TFM | - | 02 | 04 | B | N | DESIGNMAX.VOLUMEBETWEENFWCONTROLVALVESANDTHEENTRANCEOFSG给水控制阀与蒸汽发生器入口之间的最大设计容积 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 604 | 收文 | SMDES-300110-SMDMB | 2022-04-26 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-16 | 是 | SMDMB-300116-SMDES | 2022-05-23 | FAD CI 02 01 E B | FAD | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300029-SMDMB | 2022-01-04 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档信函@1122 | 未找到单位 |  | B | N | 是 | 2022-01-24 | 否 | SMDMB-300031-SMDNC | 2022-01-11 | VEE - 05 01 N B | VEE | - | 05 | 01 | N | B | 通风系统设计要求的CRDM电源室及RPC机柜间布置图及房间内设备的信息（电气设备分级、丧失通风系统对设备功能的影响及对通风系统的运行要求、散热量及环境条件等） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300121-SMPMB-101A | 2025-09-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2025-10-06 | 是 |  |  | RCS PO 16 01 SMPAK N | RCS | PO | 16 | 01 | SMPAK | N | 检修平台布置和设计图纸 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 80 | 收文 | SMPAR-300008-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300145-SMPMB | 2023-12-09 | RFT PO 04 12 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300004-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 08 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 08 | SMPDG | E | 系统图和仪表清单（包括型号、量程、报警及保护定值等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMPAR-300098-SMPMB-123A | 2024-01-22 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-11 | 否 | SMDMB-300278-SMPMB | 2024-01-29 | RBM PO 04 11 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300162-SMPMB-118A | 2025-06-04 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301671-SMPMB | 2025-06-05 | RFT PO 04 04 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300868-SMDNC | 2025-03-05 | 2025-03-03 | FIN | C |  |  |  | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2025-03-25 | 是 | SMDNC-300895-SMDMB | 2025-04-29 | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-26
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300022-SMPMB-112A | 2023-12-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-27 | 否 | SMDMB-300188-SMPMB | 2023-12-21 | RSI PO 04 15 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 15 | SMPAK | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPCY-300019-SMPMB-603A | 2025-09-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302127-SMPMB | 2025-09-24 | WAP - 12 01 SMPCY B | WAP | - | 12 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的控制原理图，电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPAR-300152-SMPMB-123A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301068-SMPMB | 2024-11-28 | WCF PO 04 20 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 20 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机外形图（包括电机接线图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300037-SMPMB-253A | 2023-09-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-24 | 否 | SMDMB-300040-SMPMB | 2023-09-05 | TFA RF 04 13 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 13 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300031-SMDMB | 2022-01-06 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档信函@1122 | 未找到单位 |  | B | N | 是 | 2022-01-26 | 否 | SMDMB-300037-SMDNC | 2022-01-17 | NI EN* 01 01 N B | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300935-SMPMB | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FIN | A |  |  |  | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-11-03 | 是 |  |  | HMI KP 06 25 B SMPEB | HMI | KP | 06 | 25 | B | SMPEB | 80t电动平板运输车电源箱馈电电缆规格和电源箱位置 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制 | [6 empty] | 2024-10-12
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301003-SMDNC | 2025-09-24 | 2025-09-23 | FIN | A |  |  |  | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | SMDNC-301009-SMDMB | 2025-10-11 | TFA RCS 02 03 B N | TFA | RCS | 02 | 03 | B | N | 4台电动泵启动，调节阀为100%开度，对应不同SG二次侧压力（SG二次侧压力8.6、7.85、6.8、5.0、3.0、2.5、1.0和0.1 MPa.abs）时，至每台SG可能辅助给水名义流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-02-26
IITF |  |  | 收文 | SMPBP-300005-SMPMB-190B | 2025-09-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMDMB-302241-SMPMB | 2025-10-17 | HEN NI 02 01 SMPBP B | HEN | NI | 02 | 01 | SMPBP | B | 核岛电梯的用电资料 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IITF |  | 695 | 发文 | SMDMB-301062-SMDNC | 2026-01-09 | 2026-01-08 | FIN | H |  | SMDNC-301045-SMDMB | 2025-12-22 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2026-01-29 | 否 | SMDNC-301061-SMDMB | 2026-01-22 | TFA RCS 01 02 B N | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300002-SMPMB-314A | 2025-03-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-16 | 否 | SMDMB-301534-SMPMB | 2025-04-10 | WNC - 03 04 SMPYX B | WNC | - | 03 | 04 | SMPYX | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 石东东@shidd | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300137-SMPMB-123A | 2024-07-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-04 | 否 | SMDMB-300771-SMPMB | 2024-07-30 | WSC PO 04 10 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300118-SMPMB-101A | 2025-08-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2025-09-16 | 是 |  |  | RCS PO 04 07 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 07 | SMPAK | N | 随主泵供货的辅助系统（轴密封辅助系统和油系统等）管道的设计压力、设计温度、材料、尺寸、固定法兰许用载荷、详细结构图、布置信息（包括3D模型）等。 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300048-SMPMB-135A | 2025-08-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-14 | 是 |  |  | TFP PO 04 19 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 19 | SMPPH | E | 电负荷清单及电气接线位置图（低压设备数据表包括如辅助油泵、电机加热器、PLC柜、振动柜等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300018-SMPMB-205A | 2025-11-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-17 | 否 | SMDMB-302410-SMPMB | 2025-12-04 | HNA - 04 02 SMPAY B | HNA | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HNA核辅助厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMDNC-300320-SMDMB | 2023-03-17 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-06 | 否 | SMDMB-300340-SMDNC | 2023-03-29 | RNI IIC 12 01 N B | RNI | IIC | 12 | 01 | N | B | RNI系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300013-SMPMB-612X | 2024-06-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-14 | 否 | SMDMB-300689-SMPMB | 2024-07-04 | AM - 04 04 SMPAP B | AM | - | 04 | 04 | SMPAP | B | 水流指示器及信号阀、压力开关：材质、外形尺寸、重量、重心、设备参数、电气参数、接线方式、安装图（包括质量、重心） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300718-SMDMB | 2024-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-22 | 否 | SMDMB-300756-SMDNC | 2024-07-16 | CIS CIS 02 01 N B | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300201-SMDMB | 2023-11-14 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-12-04 | 否 | SMDMB-300199-SMDES | 2023-11-27 | ME GB 11 01 E B | ME | GB | 11 | 01 | E | B | ME与GB沟的结构实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张亚涛@zhangyt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300030-SMPMB-002A | 2025-05-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-05-29 | 是 |  |  | TFH - 04 07 SMPHJ E | TFH | - | 04 | 07 | SMPHJ | E | 高加系统流程图（含高加水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 771 | 收文 | SMDNC-300005-SMDMB | 2021-12-22 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-11 | 是 | SMDMB-300083-SMDNC | 2022-02-23 | RCS RBM 02 05 N B | RCS | RBM | 02 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统的泄漏率 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300032-SMPMB-190A | 2024-08-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-10 | 否 | SMDMB-300837-SMPMB | 2024-08-28 | HEB BOP 01 01 SMYPC B | HEB | BOP | 01 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300050-SMPMB-110A | 2024-12-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-301137-SMPMB | 2024-12-11 | RHR PO 04 16 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 16 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300005-SMPMB-254A | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | SMDMB-302655-SMPMB | 2026-02-06 | ZBR CS 04 08 SMPAD B | ZBR | CS | 04 | 08 | SMPAD | B | WCC设备冷却水最大质量流量正常运行工况，二次蒸汽入口流量、不凝性气体排气流量 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300021-SMPMB-210A | 2023-12-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300201-SMPMB | 2023-12-28 | EMS — 09 02 SMPCJ B | EMS | — | 09 | 02 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D0） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMDNC-300318-SMDMB | 2023-03-15 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-04 | 否 | SMDMB-300325-SMDNC | 2023-03-20 | RCS IIC 12 03 N B | RCS | IIC | 12 | 03 | N | B | RCS系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张康为@zhangkw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300149-SMPMB-118A | 2025-04-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-14 | 否 | SMDMB-301563-SMPMB | 2025-04-25 | WQB PO 04 07 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZF-300008-SMPMB-285A | 2026-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | SMDMB-302642-SMPMB | 2026-02-05 | ZST - 04 10 JDPZF B | ZST | - | 04 | 10 | JDPZF | B | 废过滤器芯或干燥废物桶厂内转运装置总重载荷、运输车外形尺寸、运输车轮压载荷、车轮尺寸及车轮布置等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBP-300014-SMPMB-190B | 2025-12-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-04 | 否 | SMDMB-302468-SMPMB | 2025-12-19 | HEB BE 08 01 SMPBP B | HEB | BE | 08 | 01 | SMPBP | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IITF |  | 334 | 收文 | SMDNC-300714-SMDMB | 2024-06-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-07 | 否 | SMDMB-300741-SMDNC | 2024-06-27 | RCS NI 01 09 N B | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张丽莹@zhangly | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300633-SMDNC | 2024-01-31 | 2024-01-30 | FIN | D |  |  |  | 唐铭浩@tangmh | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-02-20 | 是 |  |  | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 66 | 收文 | SMPAR-300050-SMPMB-123A | 2023-12-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-01 | 否 | SMDMB-300169-SMPMB | 2023-12-15 | CSP PO 04 08 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMPFK-300030-SMPMB-614A | 2024-11-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-16 | 否 | SMDMB-301138-SMPMB | 2024-12-12 | OS - 04 01 SMPFK B | OS | - | 04 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）管道设计接口（直径、定位及材质） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300064-SMPMB-112A | 2024-04-01 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | SMDMB-300463-SMPMB | 2024-04-10 | RSI PO 04 04 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300128-SMPMB-302A | 2025-03-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-10 | 否 | SMDMB-301517-SMPMB | 2025-04-09 | NI RF 04 01 JDPGA B | NI | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | 冷却器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300001-SMPMB-204A | 2024-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300876-SMPMB | 2024-09-20 | HMI KP 06 23 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 23 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPBM-300052-SMPMB-320A | 2025-10-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMDMB-302351-SMPMB | 2025-11-11 | WES GS 10 03 SMPBM B | WES | GS | 10 | 03 | SMPBM | B | GS进水钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMDNC-300491-SMDMB | 2023-10-07 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-27 | 否 | SMDMB-300538-SMDNC | 2023-10-27 | PRS IIC 12 01 N B | PRS | IIC | 12 | 01 | N | B | PRS系统手册2~5章，6.1,9.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302247-SMPMB | 2025-10-20 | 2025-10-20 | FIN | A |  |  |  | 董国岩@donggy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | JDPZF | Y | 是 | 2025-11-09 | 是 |  |  | ZST - 10 01 B JDPZF | ZST | - | 10 | 01 | B | JDPZF | 提供QF、NH厂房相关部分的土建二维图（包括废滤芯运输通道定位） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMDNC-300240-SMDMB | 2022-10-20 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-09 | 否 | SMDMB-300260-SMDNC | 2022-10-26 | RX NI 13 01 N B | RX | NI | 13 | 01 | N | B | LOCA事故下的质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 494 | 收文 | SMDNC-300960-SMDMB | 2025-08-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-300971-SMDNC | 2025-08-27 | RNI RX 04 01 N B | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300094-SMPMB-112A | 2025-11-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-08 | 否 | SMDMB-302385-SMPMB | 2025-11-26 | CSP PO 04 06 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300002-SMPMB-111A | 2024-11-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-21 | 否 | SMDMB-301003-SMPMB | 2024-11-10 | RCV PO 04 08 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300001-SMPMB-114A | 2024-04-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-07 | 否 | SMDMB-300494-SMPMB | 2024-04-22 | WCC PO 04 05 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 05 | SMPBH | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300076-SMPMB-302A | 2024-12-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-301193-SMPMB | 2024-12-25 | ZGT RS 04 01 JDPGA B | ZGT | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | ZGT系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 81 | 收文 | SMPAR-300062-SMPMB-123A | 2023-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 否 | SMDMB-300231-SMPMB | 2024-01-09 | CSP PO 04 13 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 27 | 发文 | SMDMB-302098-SMPMB | 2025-09-17 | 2025-09-17 | FIN | B |  | SMPSZ-300017-SMPMB-302F | 2025-08-28 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-10-07 | 是 |  |  | VDS - 01 01 B SMPSZ | VDS | - | 01 | 01 | B | SMPSZ | VDS系统厂房布置图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300278-SMPMB-302A | 2026-02-13 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | NI ZK 04 08 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 08 | JDPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300068-SMPMB-302A | 2024-11-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-16 | 否 | SMDMB-301149-SMPMB | 2024-12-13 | VNA RF 04 01 JDPGA B | VNA | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300002-SMPMB-127A | 2024-11-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-04 | 否 | SMDMB-301026-SMPMB | 2024-11-16 | RSI PO 04 14 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  | 532 | 收文 | SMDNC-300493-SMDMB | 2023-10-07 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-27 | 否 | SMDMB-300518-SMDNC | 2023-10-19 | RCS RVD 04 01 N B | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 532 | 收文 | SMDNC-300171-SMDMB | 2022-06-06 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-26 | 否 | SMDMB-300190-SMDNC | 2022-06-17 | RCS RVD 04 01 N B | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 579 | 收文 | SMDES-300058-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300084-SMDES | 2022-02-15 | CB WCW 05 02 E B | CB | WCW | 05 | 02 | E | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300022-SMPMB-302A | 2024-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-14 | 否 | SMDMB-300794-SMPMB | 2024-08-07 | VNA ZK 04 01 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMDNC-300489-SMDMB | 2023-09-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-18 | 否 | SMDMB-300502-SMDNC | 2023-10-11 | RRP IIC 12 01 N B | RRP | IIC | 12 | 01 | N | B | RRP系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 458 | 收文 | SMDES-300029-SMDMB | 2022-01-18 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-07 | 否 | SMDMB-300050-SMDES | 2022-01-28 | ME — 01 02 E B | ME | — | 01 | 02 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的室外工程管线接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300009-SMPMB-254A | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | SMDMB-302663-SMPMB | 2026-02-06 | ZBR DZ 04 08 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 08 | SMPAD | B | 管口允许载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300267-SMDMB | 2025-02-26 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-03-18 | 否 | SMDMB-300267-SMDES | 2025-03-03 | TTG - 02 01 E B | TTG | - | 02 | 01 | E | B | 用于NI的传感器安装位置，接口尺寸及仪表信息 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨耀钧@yangyja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300012-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFL - 12 01 SMPHJ E | TFL | - | 12 | 01 | SMPHJ | E | 低加仪表清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300037-SMPMB-114A | 2024-09-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-08 | 否 | SMDMB-300926-SMPMB | 2024-09-30 | WCC PO 04 04 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；泵组各工况下的基础锚固载荷；焊接坡口尺寸图；法兰（冷却水）及配对法兰的规格/型号、标准、等级 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300042-SMPMB-113A | 2024-05-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-19 | 否 | SMDMB-300625-SMPMB | 2024-06-04 | ZBR PO 04 21 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 21 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300897-SMDNC | 2025-04-15 | 2025-04-15 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-05-05 | 是 | SMDNC-300913-SMDMB | 2025-06-04 | TSM RCS 01 04 B N | TSM | RCS | 01 | 04 | B | N | 安全阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 528 | 收文 | SMDNC-300222-SMDMB | 2022-09-30 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-20 | 否 | SMDMB-300250-SMDNC | 2022-10-18 | RCS RX 05 08 N B | RCS | RX | 05 | 08 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB、RNS等）接管嘴位置（管嘴方位、标高等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300000-SMPMB-111A | 2024-10-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-20 | 否 | SMDMB-301001-SMPMB | 2024-11-10 | RCV PO 04 06 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300010-SMPMB-211B | 2024-04-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-01 | 是 | SMDMB-300638-SMPMB | 2024-06-11 | EES — 06 02 SMPCJ B | EES | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 电缆清册（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPCY-300022-SMPMB-603A | 2025-09-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302133-SMPMB | 2025-09-26 | WAP - 12 04 SMPCY B | WAP | - | 12 | 04 | SMPCY | B | 设备自带的控制系统和全系统控制柜的端子排出线图、外部I/O清单、及逻辑图（含电动阀）、全系统控制器通讯信号清单） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300015-SMPMB-302G | 2026-01-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302624-SMPMB | 2026-02-03 | NI - 04 01 JDPGM B | NI | - | 04 | 01 | JDPGM | B | 1.阀门电装数据表2.阀门控制接口图3.阀门电装电机性能数据（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能数据）（按买方格式提交） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300005-SMPMB-211B | 2024-04-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-01 | 否 | SMDMB-300489-SMPMB | 2024-04-18 | EES — 02 01 SMPCJ B | EES | — | 02 | 01 | SMPCJ | B | 火灾载荷设计输入条件（SBO) |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301046-SMDNC | 2025-12-08 | 2025-12-05 | FIN | C |  |  |  | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-12-28 | 否 | SMDNC-301046-SMDMB | 2025-12-22 | RX RCS 04 03 B N | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300050-SMPMB-112A | 2024-01-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-11 | 是 | SMDMB-300433-SMPMB | 2024-04-02 | CSP PO 04 11 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 11 | SMPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300178-SMPMB-118A | 2025-11-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-14 | 否 | SMDMB-302397-SMPMB | 2025-12-01 | PCS PO 04 07 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300025-SMPMB-110A | 2024-05-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-13 | 否 | SMDMB-300627-SMPMB | 2024-06-04 | RHR PO 04 04 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 电机特性曲线应包括转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 712 | 发文 | SMDMB-300774-SMDNC | 2024-09-03 | 2024-09-03 | FIN | F |  | SMDNC-300546-SMDMB | 2024-08-23 | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-09-23 | 否 | SMDNC-300766-SMDMB | 2024-09-18 | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | 此接口原主办方为总部建筑结构所，计划终版打开日期为2024.6.30号，总部建筑结构所未按时打开。2024.8.2号此接口主办方变更为河北分公司建筑结构所。变更主办方后未及时通知河北建筑结构所，导致接口延误。
IITF |  |  | 收文 | SMPCT-300004-SMPMB-240A | 2025-02-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-03-10 | 是 |  |  | WUC - 12 02 SMPCT E | WUC | - | 12 | 02 | SMPCT | E | 仪控要求包括仪表和仪表阀供货清单、进DCS的IO清单、设定值清单、控制逻辑和连锁保护要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300012-SMPMB-312A | 2024-02-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300339-SMPMB | 2024-02-21 | WWC - 12 05 SMPCW B | WWC | - | 12 | 05 | SMPCW | B | 电机数据表（按买方格式提交） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300003-SMPMB-611A | 2025-12-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-08 | 否 | SMDMB-302531-SMPMB | 2026-01-06 | NI - 04 15 SMPFE B | NI | - | 04 | 15 | SMPFE | B | 减压孔板（孔板类型、材质、厚度、外形尺寸等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  | 700 | 发文 | SMDMB-300224-SMDNC | 2022-08-23 | 2022-08-22 | PRE | A |  |  |  | 李亚飞@liyff | 工艺系统研究设计所-热电转换室 |  | N | N | 是 | 2022-09-12 | 是 | SMDNC-300308-SMDMB | 2023-03-09 | TFA RCS 02 01 B N | TFA | RCS | 02 | 01 | B | N | TFA系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-10
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300016-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 05 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 05 | SMPDG | E | 设备的设计、安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  | 500 | 收文 | SMDNC-300178-SMDMB | 2022-06-14 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-07-04 | 否 | SMDMB-300194-SMDNC | 2022-06-20 | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300005-SMPMB-601A | 2025-06-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-24 | 是 |  |  | TFC - 06 04 SMPBG E | TFC | - | 06 | 04 | SMPBG | E | 总电源要求(含电力负荷清单) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300141-SMPMB-123A | 2024-08-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-21 | 否 | SMDMB-300793-SMPMB | 2024-08-07 | WSC PO 04 11 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机外形图（包括电机接线图） | 覃红玉@qinhy | 工艺系统研究设计所 | 电气设计所 |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300197-SMDMB | 2024-01-15 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-02-04 | 是 | SMDMB-300219-SMDES | 2024-02-18 | ME GB 05 01 E B | ME | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟相关的管道实体接口（包括管径、壁厚、定位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制 | 对应内部接口未及时回复。
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300040-SMPMB-112A | 2024-01-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-04 | 否 | SMDMB-300270-SMPMB | 2024-01-26 | RSI PO 04 14 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 14 | SMPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300243-SMPMB-302A | 2025-10-10 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302294-SMPMB | 2025-10-30 | VRW ZK 04 02 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 31 | 收文 | SMPED-300044-SMPMB-302B | 2026-01-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | SMDMB-302616-SMPMB | 2026-02-03 | CUP ZV 04 01 SMPED B | CUP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CUP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘星雨@liuxyq | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300016-SMPMB-332B | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | WCW - 04 02 SMPBD1 E | WCW | - | 04 | 02 | SMPBD1 | E | 收球网及分汇器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；收球网壳体主法兰连接件清单。 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300039-SMPMB-114A | 2024-10-23 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300979-SMPMB | 2024-10-30 | WCC PO 04 14 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPXE-300005-SMPMB-606A | 2025-04-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-15 | 否 | SMDMB-301590-SMPMB | 2025-05-09 | WGD - 04 06 SMPXE B | WGD | - | 04 | 06 | SMPXE | B | 真空泵及真空测量计详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式、设备数据表、用电量、用电位置、设备重量及安装要求等）。说明：真空泵及真空测量计为移动设备。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  | 35 | 收文 | SMPED-300021-SMPMB-302B | 2025-12-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302576-SMPMB | 2026-01-19 | CAM ZV 04 01 SMPED B | CAM | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CAM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPXE-300029-SMPMB-606A | 2025-07-14 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-03 | 否 | SMDMB-301871-SMPMB | 2025-07-29 | WGD - 04 03 SMPXE B | WGD | - | 04 | 03 | SMPXE | B | 低温液氮贮罐、低温液体CO2贮罐CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、设备数据表、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300020-SMPMB-124A | 2025-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301256-SMPMB | 2025-01-08 | FWP PO 04 05 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 05 | SMPDX | B | 消防水泵 泵和电机的起吊要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300011-SMPMB-314A | 2025-05-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-26 | 否 | SMDMB-301639-SMPMB | 2025-05-22 | WNC - 12 05 SMPYX B | WNC | - | 12 | 05 | SMPYX | B | 变频柜内部原理图、接线图、保护整定需求、主要技术参数文件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300027-SMPMB-286A | 2024-09-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMDMB-300911-SMPMB | 2024-09-29 | ZLT QX 12 03 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 03 | SMPSK | B | 逻辑图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300016-SMPMB-211B | 2024-05-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-19 | 否 | SMDMB-300645-SMPMB | 2024-06-14 | EES — 09 02 SMPCJ B | EES | — | 09 | 02 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D1)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300174-SMPMB-302A | 2025-07-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301824-SMPMB | 2025-07-15 | NI ZK 04 11 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 11 | JDPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300076-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMDMB-301281-SMPMB | 2025-01-13 | WQB PO 04 07 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPFK-300049-SMPMB-614A | 2025-01-14 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-03 | 否 | SMDMB-301315-SMPMB | 2025-01-23 | OS1 - 09 01 SMPFK B | OS1 | - | 09 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）平面布置图（包括工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300240-SMPMB-302A | 2025-10-10 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302286-SMPMB | 2025-10-29 | CCV ZK 04 02 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300172-SMPMB-302A | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301854-SMPMB | 2025-07-19 | VCL ZK 04 03 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300006-SMDES-250A | 2025-04-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-05-12 | 是 | SMDES-300004-SMPMB-250A | 2025-05-15 | WCI - 04 02 SMPSK E | WCI | - | 04 | 02 | SMPSK | E | 闭冷水热交换器和闭式水稳压水箱设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300014-SMPMB-254A | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | SMDMB-302639-SMPMB | 2026-02-04 | ZBR DZ 04 13 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 13 | SMPAD | B | 001DZ的正常液位值，最高、最低液位报警定值（除气塔下封头最低点处为0液位点） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  | 700 | 发文 | SMDMB-300585-SMDNC | 2023-12-21 | 2023-12-20 | FIN | B |  |  |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-01-10 | 是 | SMDNC-300620-SMDMB | 2024-02-04 | TFA RCS 02 01 B N | TFA | RCS | 02 | 01 | B | N | TFA系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-10
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300001-SMPMB-111A | 2024-11-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-21 | 否 | SMDMB-301002-SMPMB | 2024-11-10 | RCV PO 04 07 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 07 | SMPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300048-SMPMB-124A | 2025-06-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-15 | 否 | SMDMB-301771-SMPMB | 2025-07-01 | FWP PO 04 16 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 16 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带电缆规格及性能参数 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王传悦@wangcyf | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 753 | 收文 | SMDNC-300428-SMDMB | 2023-08-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-21 | 否 | SMDMB-300455-SMDNC | 2023-08-15 | RCS TSM 01 01 N B | RCS | TSM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 396 | 收文 | SMDNC-300224-SMDMB | 2022-10-08 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-28 | 否 | SMDMB-300247-SMDNC | 2022-10-18 | NI ED* 01 01 N B | NI | ED* | 01 | 01 | N | B | 110伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300048-SMPMB-204A | 2025-02-18 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-10 | 否 | SMDMB-301403-SMPMB | 2025-03-10 | HMI KP 04 14 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 14 | SMPEB | B | HMI002PR 80T/5T 吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZF-300006-SMPMB-285A | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302653-SMPMB | 2026-02-06 | ZST - 04 02 JDPZF B | ZST | - | 04 | 02 | JDPZF | B | 放射性排水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等（废滤芯转运） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300000-SMPMB-210A | 2023-09-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-12 | 否 | SMDMB-300073-SMPMB | 2023-10-10 | EMP/Q — 09 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 09 | 01 | SMPCJ | B | D0土建接口文件 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300023-SMPMB-312A | 2024-03-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-04 | 否 | SMDMB-300410-SMPMB | 2024-03-25 | WWC - 12 04 SMPCW B | WWC | - | 12 | 04 | SMPCW | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300027-SMPMB-126A | 2025-02-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-25 | 否 | SMDMB-301347-SMPMB | 2025-02-09 | CIS PO 04 10 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300570-SMDNC | 2023-12-08 | 2023-12-05 | FIN | A |  |  |  | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2023-12-28 | 是 | SMDNC-300576-SMDMB | 2024-01-02 | RSI RCS 01 07 B N | RSI | RCS | 01 | 07 | B | N | 安注信号触发到安注满流量的最大、最小延迟时间（在失去厂外电情况下，根据安注信号发出时间和柴油机加载时间之间的先后关系，详细给出各种工况下的安注注入延迟时间。） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300004-SMPMB-302A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300592-SMPMB | 2024-05-24 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300988-SMDNC | 2025-09-08 | 2025-09-05 | FIN | B |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-09-28 | 否 | SMDNC-300993-SMDMB | 2025-09-18 | TSA RCS 02 01 B N | TSA | RCS | 02 | 01 | B | N | TSA系统核岛部分流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300026-SMPMB-135A | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFP PO 04 15 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 15 | SMPPH | E | 泵组逻辑图/模拟量图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 65 | 收文 | SMPAR-300022-SMPMB-123A | 2023-11-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-20 | 否 | SMDMB-300151-SMPMB | 2023-12-12 | WCF PO 04 13 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO仪表安装要求、布置图、接线图、仪表选型样本 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPBM-300051-SMPMB-320A | 2025-10-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMDMB-302349-SMPMB | 2025-11-11 | WES GS 04 10 SMPBM B | WES | GS | 04 | 10 | SMPBM | B | GS钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300016-SMPMB-204B | 2025-09-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | SMDMB-302108-SMPMB | 2025-09-19 | RFH KX 06 19 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 19 | SMPAB | B | 人桥吊、辅助吊需厂房布置的电控设备尺寸、重量、安装方式、进出线方式 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  | 725 | 收文 | SMDNC-300741-SMDMB | 2024-07-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-05 | 否 | SMDMB-300758-SMDNC | 2024-07-24 | RCS REB 02 02 N B | RCS | REB | 02 | 02 | N | B | 应急硼注入箱容量及硼浓度要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPFK-300033-SMPMB-614A | 2024-11-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-17 | 否 | SMDMB-300001-SMPFK | 2024-11-30 | OS - 06 03 SMPFK B | OS | - | 06 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气控制箱接线原理图、布置图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 陈玫琪@chenmq | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300026-SMPMB-111A | 2025-03-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-03 | 否 | SMDMB-301477-SMPMB | 2025-03-25 | RCV PO 04 12 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 泵组P&ID图(包括可编辑版本） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300024-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-18 | 否 | SMDMB-300030-SMPMB | 2023-07-12 | WCC RF 04 05 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 336 | 收文 | SMDNC-300334-SMDMB | 2023-04-19 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-05-09 | 否 | SMDMB-300353-SMDNC | 2023-04-23 | NI SFS 01 02 N B | NI | SFS | 01 | 02 | N | B | 各批次卸出组件个数、组件初始富集度、循环长度、每循环末燃耗深度、乏燃料组件衰变热，其中正常贮存下最后一批卸出乏燃料组件（n个）衰变热、和事故卸料工况下卸出乏燃料组件（全堆芯）应给出正常贮存工况下最后一批卸出的乏燃料组件中的1个乏燃料组件在1个燃料循环期间的衰变热（包络值）变化（如1，2，3，4，5，6，7，8，10，12，14，16，20，25，30，35，40，50，60，90，180天……1个燃料循环终） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 作废
IITF |  | 454 | 收文 | SMDES-300382-SMDMB | 2025-12-30 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-300388-SMDES | 2026-01-13 | MF — 01 01 E B | MF | — | 01 | 01 | E | B | 提供MF(5/6号常规岛事故排油坑）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  | 16 | 收文 | SMPED-300015-SMPMB-302B | 2025-06-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDMB-301790-SMPMB | 2025-07-06 | WAP ZV 04 01 SMPED B | WAP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | WAP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300402-SMDES | 2026-02-13 | 2026-02-12 | FIN | D |  |  |  | 李永丹@liydd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | TFA - 05 02 B E | TFA | - | 05 | 02 | B | E | 布置在常规岛设备的详细信息，包括土建基础设计要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300023-SMPMB-302A | 2024-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-14 | 否 | SMDMB-300782-SMPMB | 2024-08-02 | VRW ZK 04 01 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300008-SMPMB-126A | 2024-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-19 | 否 | SMDMB-300291-SMPMB | 2024-02-02 | CIS PO 04 05 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300013-SMPMB-302G | 2026-01-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302632-SMPMB | 2026-02-04 | NI - 04 09 JDPGM B | NI | - | 04 | 09 | JDPGM | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（+8.50m~+13.50m标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300034-SMPMB-126A | 2025-09-03 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302057-SMPMB | 2025-09-05 | CIS PO 04 05 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300035-SMPMB-135A | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFP PO 04 17 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 17 | SMPPH | E | 给水泵系统（含油站）启、停运行联锁控制要求及说明书 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMPED-300042-SMPMB-302B | 2026-01-20 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302589-SMPMB | 2026-01-23 | VNA ZV 04 01 SMPED B | VNA | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300034-SMPMB-211B | 2025-07-14 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-03 | 否 | SMDMB-301852-SMPMB | 2025-07-18 | EES — 06 01 SMPCJ B | EES | — | 06 | 01 | SMPCJ | B | I/O清单（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  | 695 | 发文 | SMDMB-300442-SMDNC | 2023-08-09 | 2023-08-09 | FIN | E |  | SMDNC-300445-SMDMB | 2023-08-07 | 李亚飞@liyff | 工艺系统研究设计所-热电转换室 |  | N | N | 是 | 2023-08-29 | 是 | SMDNC-300473-SMDMB | 2023-09-21 | TFA RCS 01 02 B N | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IITF |  | 4 | 收文 | SMDNC-300768-SMDMB | 2024-09-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-17 | 否 | SMDMB-300792-SMDNC | 2024-09-30 | RCS IIC 12 02 N B | RCS | IIC | 12 | 02 | N | B | RCS系统手册6.1 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 472 | 收文 | SMDNC-300132-SMDMB | 2022-05-25 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-14 | 否 | SMDMB-300133-SMDNC | 2022-05-27 | RCS TTB 02 04 N B | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300009-SMPMB-210A | 2023-11-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-26 | 否 | SMDMB-300101-SMPMB | 2023-11-14 | EMP/Q — 11 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 02 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资±0.00M |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 494 | 收文 | SMDNC-300265-SMDMB | 2022-11-14 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-12-04 | 否 | SMDMB-300284-SMDNC | 2022-11-24 | RNI RX 04 01 N B | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300001-SMDES | 2024-04-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-05-07 | 否 | SMDES-300001-SMDNC | 2024-04-17 | RRP ATWT 01 01 N E | RRP | ATWT | 01 | 01 | N | E | 汽机被ATWT信号引发跳机 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 24 | 收文 | SMPBM-300032-SMPMB-320A | 2025-08-07 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-27 | 是 | SMDMB-302023-SMPMB | 2025-08-29 | WCF PM 04 03 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 03 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门设备数据表 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPKP-300003-SMPMB-361A | 2025-11-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-16 | 是 |  |  | WDC - 12 02 SMPKP B | WDC | - | 12 | 02 | SMPKP | B | WDC系统清洗去污设备电气接口（包括用电负荷、设备接地设置、电缆型号及端接信息） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 361A | 编制
IITF |  | 20 | 发文 | SMDMB-300859-SMPMB | 2024-09-10 | 2024-09-10 | FIN | A |  |  |  | 曾柯淏@zengkh | 未找到单位 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-09-30 | 是 |  |  | WSP - 01 01 B SMPFK | WSP | - | 01 | 01 | B | SMPFK | 海水淡化预处理初步设计工艺设计资料（含高程图、流程图、平面图、剖面图、管道初步设计接口资料及设计说明） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300005-SMPMB-309A | 2025-07-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-03 | 是 | SMDMB-301898-SMPMB | 2025-08-04 | CHC RX 04 10 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 10 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置用气及排放介质的条件（含排放量、组分、温度、压力、放射性等） |  | 系统与布置设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300000-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300116-SMPMB | 2023-11-27 | CSP PO 04 10 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | SMPKE-300025-SMPMB-608A | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302203-SMPMB | 2025-10-12 | SA - 04 04 SMPKE B | SA | - | 04 | 04 | SMPKE | B | 支架布置图和支架详图（需土建预埋件的支架应注明埋件信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300208-SMPMB-302A | 2025-08-29 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | SMDMB-302065-SMPMB | 2025-09-10 | NI ZK 04 11 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 11 | JDPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 557 | 收文 | SMDNC-300453-SMDMB | 2023-08-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-13 | 否 | SMDMB-300467-SMDNC | 2023-08-25 | RCS RX 04 03 N B | RCS | RX | 04 | 03 | N | B | 反应堆压力容器堆腔密封环 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300074-SMPMB-112A | 2024-05-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-10 | 否 | SMDMB-300615-SMPMB | 2024-05-30 | RSI PO 04 20 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 20 | SMPAK | B | H4工况下，低压安注泵停运（通过安喷泵运行），介质流过低压安注泵体的阻力系数。 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300020-SMPMB-113A | 2024-04-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-08 | 否 | SMDMB-300497-SMPMB | 2024-04-23 | ZBR PO 04 31 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 31 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 可燃物数据表 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300205-SMPMB-302A | 2025-08-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | SMDMB-302008-SMPMB | 2025-08-27 | CCV ZK 04 02 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 475 | 发文 | SMDMB-300014-SMDES | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDES-300074-SMDMB | 2022-01-29 | WCW CB 02 02 B E | WCW | CB | 02 | 02 | B | E | 循环水水质、含沙量 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300011-SMPMB-115A | 2024-03-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-31 | 否 | SMDMB-300388-SMPMB | 2024-03-20 | WES PO 04 12 SMPAR B | WES | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | WES泵法兰及配对法兰详情 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300072-SMPMB-253A | 2026-02-11 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | SMDMB-302701-SMPMB | 2026-02-13 | WCC RF 04 03 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300044-SMPMB-110A | 2024-08-07 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-27 | 否 | SMDMB-300807-SMPMB | 2024-08-13 | RHR PO 04 09 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | P\&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300019-SMPMB-332A | 2025-10-10 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-10-30 | 是 |  |  | WCW - 04 01 SMPBD E | WCW | - | 04 | 01 | SMPBD | E | 设备外形尺寸图,壳体厚度，总平面布置图，正视图，侧视图，并有各接口及法兰等的详细尺寸；设备基础图（含详细布置，动、静载荷） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300014-SMPMB-111A | 2024-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-13 | 否 | SMDMB-301218-SMPMB | 2025-01-02 | RCV PO 04 16 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 电机接地端子尺寸，电机接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300021-SMPMB-111A | 2025-01-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301289-SMPMB | 2025-01-13 | RCV PO 04 14 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300129-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301462-SMPMB | 2025-03-20 | WNC PO 04 05 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300015-SMPMB-114A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300546-SMPMB | 2024-05-13 | WCC PO 04 17 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 17 | SMPBH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式、电机保护接地方式 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  | 445 | 收文 | SMDNC-300195-SMDMB | 2022-07-21 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-08-10 | 否 | SMDMB-300213-SMDNC | 2022-07-28 | FNP RX 02 01 N B | FNP | RX | 02 | 01 | N | B | 主泵设备图纸、润滑油量及储油位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHR-300000-SMPMB-747A | 2025-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-13 | 是 |  |  | GJ - 01 01 SSDL E | GJ | - | 01 | 01 | SSDL | E | 220kV电缆接地安装系统示意图、220kV电缆布置计算书（含有载流量及护套感应电压的计算）、电缆参数表（包含电缆外径和转弯半径） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 747A | 编制
IITF |  | 379 | 发文 | SMDMB-300309-SMDNC | 2023-01-31 | 2023-01-31 | PRE | C |  |  |  | 刘峰b@liufengb | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | N | N | 是 | 2023-02-20 | 否 | SMDNC-300296-SMDMB | 2023-02-14 | RX - 06 03 B N | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 620 | 收文 | SMDNC-300156-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300166-SMDNC | 2022-06-07 | RCS TFM 02 01 N B | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300268-SMPMB-302A | 2026-01-15 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-04 | 否 | SMDMB-302631-SMPMB | 2026-02-04 | VMO ZK 04 02 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYZ-300000-SMPMB-415B | 2025-11-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-11-25 | 是 |  |  | CI - 04 01 PYZ E | CI | - | 04 | 01 | PYZ | E | 单体蓄电池重量及组装后蓄电池重量，单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸，蓄电池安装尺寸、安装方式及蓄电池支架安装示意图和土建基础要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 415B | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPCY-300037-SMPMB-603A | 2026-01-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-28 | 否 | SMDMB-302561-SMPMB | 2026-01-13 | WAP - 04 02 SMPCY B | WAP | - | 04 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、全系统控制器、缓冲罐的CAD版的详细基础图（或基础要求等,包含动、静载荷和吊装要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300238-SMDMB | 2024-06-14 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-07-04 | 是 | SMDMB-300239-SMDES | 2024-09-20 | ME GB 05 01 E B | ME | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟相关的管道实体接口（包括管径、壁厚、定位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制 | 根据核岛设计进展，与核岛方沟通确认管道接口位置，明确后回复接口。
IITF |  |  | 收文 | SMPZA-300005-SMPMB-167A | 2026-03-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-22 | 否 |  |  | CI TSC 04 01 SMPZA E | CI | TSC | 04 | 01 | SMPZA | E | 旁路阀外形图（包括外形和接口、总布置、型号、主要设计参数和与安装有关的连接尺寸及重量等信息。旁路阀装配图（包括零部件清单以及相应的材料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 167A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300011-SMPMB-312A | 2024-02-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300321-SMPMB | 2024-02-07 | WWC - 12 04 SMPCW B | WWC | - | 12 | 04 | SMPCW | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300012-SMPMB-612X | 2024-06-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-14 | 否 | SMDMB-300692-SMPMB | 2024-07-04 | AM - 04 03 SMPAP B | AM | - | 04 | 03 | SMPAP | B | 喷头的样本（包括连接短管管径、壁厚及长度、安装方式）：K系数、工作压力、材质、喷头技术参数及洒水曲线、重量、重心等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300071-SMPMB-134A | 2025-08-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-25 | 是 |  |  | TFR PO 04 08 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 08 | SMPAJ | E | 低加疏水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300000-SMPMB-116A | 2024-02-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-27 | 否 | SMDMB-300330-SMPMB | 2024-02-18 | REB PO 04 03 SMPCB B | REB | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 设备外形尺寸信息。包括：1、设备外形图及尺寸；2、管道接口定位及规格；3、设备操作及维修空间要求。 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300933-SMPMB | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FIN | A |  |  |  | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-11-03 | 是 |  |  | HMI KP 06 18 B SMPEB | HMI | KP | 06 | 18 | B | SMPEB | 80/5t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制 | [6 empty] | 2024-10-12
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300056-SMPMB-118A | 2024-12-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMDMB-301194-SMPMB | 2024-12-25 | WNC PO 04 05 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 691 | 发文 | SMDMB-300889-SMDNC | 2025-03-27 | 2025-03-27 | FIN | F |  |  |  | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-04-16 | 是 | SMDNC-300890-SMDMB | 2025-04-23 | RSI RCS 01 04 B N | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-07
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300147-SMPMB-302A | 2025-04-24 |  | FIN | H |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-14 | 否 | SMDMB-301609-SMPMB | 2025-05-13 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 586 | 收文 | SMDNC-300499-SMDMB | 2023-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-30 | 否 | SMDMB-300508-SMDNC | 2023-10-16 | RCS RCV 02 02 N B | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300038-SMPMB-210A | 2024-01-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-14 | 否 | SMDMB-300275-SMPMB | 2024-01-29 | EMP/Q — 04 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 03 | SMPCJ | B | 电气间设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300011-SMPMB-204B | 2025-08-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301923-SMPMB | 2025-08-08 | RFH KX 06 18 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 18 | SMPAB | B | 人桥吊车与离线啜吸联锁所需电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  | 10 | 发文 | SMDMB-300244-SMDES | 2024-09-30 | 2024-09-29 | FIN | B |  |  |  | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2024-10-20 | 是 | SMDES-300261-SMDMB | 2025-02-07 | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 444 | 收文 | SMDNC-300516-SMDMB | 2023-10-17 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-06 | 否 | SMDMB-300531-SMDNC | 2023-10-25 | RDR NI 11 01 N B | RDR | NI | 11 | 01 | N | B | 堆芯探测器组件拆除装置在各工况下传递给装卸料机土建结构的载荷（正常运行、SL-1地震工况、SL-2地震工况，事故工况（如考虑）等）以及堆芯探测器组件拆除装置在整个拆除和安装过程中活动范围、小车尺寸（包括轮距） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300018-SMPMB-302G | 2026-02-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-17 | 否 |  |  | NI - 04 05 JDPGM B | NI | - | 04 | 05 | JDPGM | B | 重力卸压阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300000-SMPMB-113A | 2024-04-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | SMDMB-300449-SMPMB | 2024-04-07 | ZBR PO 04 29 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 29 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 设备自带仪表用电条件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300049-SMPMB-117A | 2025-12-30 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302530-SMPMB | 2026-01-06 | TFA PO 04 10 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300057-SMPMB-135A | 2025-09-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-10-19 | 是 |  |  | TFP PO 04 21 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 21 | SMPPH | E | 电机性能参数表（额定功率、轴功率、效率、额定电压、额定电流、额定频率、起动电流倍数、额定功率因数、启动功率因数、起动转矩倍数、最大转矩倍数、电动机转动惯量、电动机滑差、额 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300845-SMDNC | 2025-01-03 | 2025-01-03 | PRE | A |  |  |  | 王佳卓@wangjza | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 是 | 2025-01-23 | 否 | SMDNC-300834-SMDMB | 2025-01-21 | RCV RCS 02 07 B N | RCV | RCS | 02 | 07 | B | N | RCV系统安全壳外小管道的破口质量流量，破口位置流体温度、压力，破口处环境温度、压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-06-23
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300031-SMPMB-131A | 2025-07-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-05 | 是 |  |  | TFE PO 04 14 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 14 | SMPDG | E | 仪控接线图（含接线盒、测温元件等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-302522-SMPMB | 2026-01-05 | 2026-01-04 | FIN | A |  |  |  | 李阳@liyanga | 电气设计所-电气二室 |  | SMPXB | Y | 是 | 2026-01-25 | 是 |  |  | DC/AC - 04 03 B SMPXB | DC/AC | - | 04 | 03 | B | SMPXB | 核岛直流和220V交流开关柜二次线标准图 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  | 李阳@liyanga | 1-ICM | 411B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300083-SMPMB-112A | 2024-10-15 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-04 | 否 | SMDMB-300943-SMPMB | 2024-10-22 | CSP PO 04 04 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300635-SMDNC | 2024-01-31 | 2024-01-31 | FIN | D |  | SMDNC-300551-SMDMB | 2023-11-20 | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-02-20 | 是 |  |  | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300072-SMDMB | 2022-03-07 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-03-27 | 否 | SMDMB-300090-SMDNC | 2022-03-09 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300002-SMPMB-302A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300593-SMPMB | 2024-05-24 | VCL ZK 04 02 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPFK-300069-SMPMB-614A | 2025-08-06 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | SMDMB-301995-SMPMB | 2025-08-23 | OS1 - 09 01 SMPFK B | OS1 | - | 09 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）平面布置图（包括工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300027-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301089-SMPMB | 2024-12-02 | RFT PO 04 06 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | SMDNC-300435-SMDMB | 2023-08-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-24 | 否 | SMDMB-300452-SMDNC | 2023-08-15 | RRP TFM 01 01 N B | RRP | TFM | 01 | 01 | N | B | 给水旁路阀隔离：A、B列 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPKP-300000-SMPMB-361A | 2025-11-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-16 | 是 | SMDMB-302681-SMPMB | 2026-02-10 | WDC - 04 01 SMPKP B | WDC | - | 04 | 01 | SMPKP | B | WDC系统清洗去污设备设备接口信息（包括接管位置、尺寸、设备净重、安装载荷、运行载荷以及设备基础信息） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 361A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300068-SMDES | 2025-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2025-09-30 | 否 | SMDES-300071-SMNDC | 2025-09-28 | RCS TSC 02 02 N E | RCS | TSC | 02 | 02 | N | E | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300013-SMPMB-243A | 2023-10-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-05 | 否 | SMDMB-300084-SMPMB | 2023-10-31 | WES FI 06 01 SMPDB B | WES | FI | 06 | 01 | SMPDB | B | 电机外形图（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300114-SMPMB-118A | 2025-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301416-SMPMB | 2025-03-13 | WQB PO 04 05 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 范华蕊@fanhr | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 695 | 发文 | SMDMB-300350-SMDNC | 2023-04-19 | 2023-04-18 | FIN | B |  |  |  | 李亚飞@liyff | 工艺系统研究设计所-热电转换室 |  | N | N | 是 | 2023-05-09 | 是 | SMDNC-300357-SMDMB | 2023-06-02 | TFA RCS 01 02 B N | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301869-SMPMB | 2025-07-28 | 2025-07-28 | FIN | C |  | SMPAB-300011-SMPMB-200A | 2025-07-03 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2025-08-17 | 是 |  |  | HRT RX 09 10 B SMPAB | HRT | RX | 09 | 10 | B | SMPAB | 环吊的安全壳轮廓尺寸、牛腿接口尺寸、安全壳尺寸变化与轨道梁和环吊的接口、时程谱 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300031-SMPMB-116A | 2024-08-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-22 | 否 | SMDMB-300798-SMPMB | 2024-08-08 | REB PO 04 22 SMPCB B | REB | PO | 04 | 22 | SMPCB | B | 伴热控制柜盘面布置图、柜内设备清单及布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300017-SMPMB-253A | 2023-06-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-17 | 否 | SMDMB-300013-SMPMB | 2023-07-07 | TFA RF 04 13 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 13 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300098-SMPMB-112A | 2025-11-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-16 | 否 | SMDMB-302437-SMPMB | 2025-12-08 | RSI PO 04 11 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 11 | SMPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300021-SMPMB-612X | 2024-07-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-11 | 否 | SMDMB-300750-SMPMB | 2024-07-24 | AN - 04 04 SMPAP B | AN | - | 04 | 04 | SMPAP | B | 水流指示器及信号阀、压力开关：材质、外形尺寸、重量、重心、设备参数、电气参数、接线方式、安装图（包括质量、重心） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  | 296 | 收文 | SMDNC-300253-SMDMB | 2022-11-01 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-21 | 否 | SMDMB-300277-SMDNC | 2022-11-11 | RX RFH 04 01 N B | RX | RFH | 04 | 01 | N | B | 主设备螺栓拉伸机用电需求 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300011-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFL - 04 07 SMPHJ E | TFL | - | 04 | 07 | SMPHJ | E | 低加系统流程图（含低加水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300084-SMDMB | 2022-03-22 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-04-11 | 否 | SMDMB-300109-SMDNC | 2022-04-02 | NI EA* 01 01 N B | NI | EA* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300260-SMPMB-302A | 2025-12-02 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-22 | 否 | SMDMB-302476-SMPMB | 2025-12-22 | VNA RS 04 02 JDPGA B | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300127-SMPMB-302A | 2025-03-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-10 | 否 | SMDMB-301503-SMPMB | 2025-04-03 | NI RS 04 02 JDPGA B | NI | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300014-SMPMB-127A | 2025-02-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-09 | 否 | SMDMB-301367-SMPMB | 2025-02-20 | RSI PO 04 12 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300002-SMPMB-115A | 2024-01-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-04 | 否 | SMDMB-300272-SMPMB | 2024-01-28 | WES PO 04 12 SMPAR B | WES | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | WES泵法兰及配对法兰详情 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300034-SMPMB-115A | 2024-07-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-25 | 否 | SMDMB-300723-SMPMB | 2024-07-17 | WES PO 04 15 SMPAR B | WES | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | WES泵辅助系统信息（包括轴封水、泄漏、排气等接口信息：流量、压力、水质；接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300065-SMPMB-253A | 2024-12-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-22 | 否 | SMDMB-301155-SMPMB | 2024-12-14 | RFT WCC 11 02 LSPHE B | RFT | WCC | 11 | 02 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 495 | 收文 | SMDNC-300126-SMDMB | 2022-05-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-12 | 否 | SMDMB-300149-SMDNC | 2022-05-31 | RCS RCV 01 03 N B | RCS | RCV | 01 | 03 | N | B | 轴封系统阻力特性的最大/最小曲线,最大 轴封注入流量对应的主回路工况,此时的046VP的开度,下泄孔板的配置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300000-SMPMB-321A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 是 | SMDMB-302279-SMPMB | 2025-10-28 | WCW 0 12 14 SMPBM B | WCW | 0 | 12 | 14 | SMPBM | B | 旋转滤网控制要求,PID图 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300015-SMPMB-253A | 2023-06-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-17 | 否 | SMDMB-300012-SMPMB | 2023-07-07 | TFA RF 04 11 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 11 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 438 | 发文 | SMDMB-300030-SMDES | 2022-01-10 | 2022-01-10 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-30 | 是 | SMDES-300090-SMDMB | 2022-02-10 | TTB CB 02 01 B E | TTB | CB | 02 | 01 | B | E | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量、温度和压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPSZ-300012-SMPMB-302F | 2025-08-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-31 | 否 | SMDMB-301988-SMPMB | 2025-08-21 | VMO - 04 01 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 01 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300157-SMPMB-302A | 2025-05-23 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-06-12 | 否 | SMDMB-301702-SMPMB | 2025-06-12 | NI ZK 04 02 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 515 | 收文 | SMDNC-300391-SMDMB | 2023-07-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-30 | 否 | SMDMB-300403-SMDNC | 2023-07-13 | PRS TSM 02 01 N B | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300085-SMPMB-135A | 2026-01-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2026-02-01 | 是 |  |  | TFP PO 04 23 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 23 | SMPPH | E | 电动机外形及安装图（包括电气接线盒布置图、主电气接线箱、CT箱、及空间加热器接线箱）） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300023-SMPMB-126A | 2024-11-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-17 | 否 | SMDMB-301113-SMPMB | 2024-12-05 | CIS PO 04 10 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300034-SMPMB-114A | 2024-08-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-29 | 否 | SMDMB-300818-SMPMB | 2024-08-16 | WCC PO 04 19 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 19 | SMPBH | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300050-SMPMB-204A | 2025-03-27 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-16 | 否 | SMDMB-301544-SMPMB | 2025-04-14 | HFL KX 10 08 SMPEB B | HFL | KX | 10 | 08 | SMPEB | B | HFL003PR 130T 吊车土建结构载荷（地震工况） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300004-SMPMB-116A | 2024-03-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-17 | 否 | SMDMB-300488-SMPMB | 2024-04-17 | REB PO 04 02 SMPCB B | REB | PO | 04 | 02 | SMPCB | B | 泵预期性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  | 773 | 收文 | SMDNC-300002-SMDMB | 2021-12-22 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-11 | 否 | SMDMB-300029-SMDNC | 2022-01-10 | RCS RBM 02 03 N B | RCS | RBM | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱喷淋水的流量、喷淋持续时间和次数 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300047-SMPMB-114A | 2025-06-03 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-23 | 否 | SMDMB-301706-SMPMB | 2025-06-13 | WCC PO 04 14 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-301064-SMDMB | 2026-02-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-02-23 | 是 |  |  | RX NI 04 01 N B | RX | NI | 04 | 01 | N | B | 重载车轨道设计要求：1）重载车轨道最小宽度、直线度、平面度以及重载车滚轮对轨道面材质的硬度要求；2）两根轨道相对于中轴线的平行度以及轨道面的允许高度差值 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 乔振铭@qiaozm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300010-SMDES-135A | 2025-05-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-05-29 | 是 |  |  | TFP PO 04 01 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 01 | SMPPH | E | 设备基础图（包括泵组及油冷却器的详细布置图，动、静载荷，预埋件、接口的允许力和力矩值，接口热位移等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300005-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300469-SMPMB | 2024-04-11 | RHR PO 04 06 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 06 | SMPBH | B | 泵和电机吊装要求（设备安装、检查、拆装维护文件） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301684-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-09 | FIN | B |  | SMPMQ-300005-SMPMB-413A | 2025-06-04 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPMQ | N | 是 | 2025-06-29 | 是 |  |  | NI - 04 02 B SMPMQ | NI | - | 04 | 02 | B | SMPMQ | 配电间布置图（包括进出线方式，电缆规格） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 413A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300026-SMPMB-604A | 2025-10-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-11 | 否 | SMDMB-302299-SMPMB | 2025-10-30 | WAP - 04 02 SMPAM B | WAP | - | 04 | 02 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的控制系统说明书（包括控制系统功能、运行状态显示和报警系统说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  | 59 | 收文 | SMDES-300312-SMDMB | 2025-08-14 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-03 | 否 | SMDMB-300323-SMDES | 2025-09-02 | TFM - 02 02 E B | TFM | - | 02 | 02 | E | B | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | SMDMB-300863-SMDNC | 2025-02-13 | 2025-02-13 | FIN | A |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2025-03-05 | 否 | SMDNC-300862-SMDMB | 2025-03-04 | PRS - 04 01 B N | PRS | - | 04 | 01 | B | N | 正常运行工况下PRS换热器封头所在隔间环境条件 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田登港@tiandg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300001-SMDES-240A | 2024-12-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-01-06 | 是 | SMDES-300004-SMPMB-240A | 2025-03-11 | WUC - 04 02 SMPCT E | WUC | - | 04 | 02 | SMPCT | E | 设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有各接口及法兰等的详细尺寸 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMPCY-300028-SMPMB-603A | 2025-12-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-30 | 否 | SMDMB-302460-SMPMB | 2025-12-17 | WAP - 02 01 SMPCY B | WAP | - | 02 | 01 | SMPCY | B | 设备性能说明书及数据表（包括空气压缩机组、空气压缩机组主电机、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的基本性能数据、操作及控制说明，设备可燃物清单等）。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 82 | 收文 | SMPAR-300194-SMPMB-123A | 2025-04-17 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-07 | 否 | SMDMB-301573-SMPMB | 2025-04-30 | WCF PO 04 15 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBP-300012-SMPMB-190B | 2025-12-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-04 | 否 | SMDMB-302465-SMPMB | 2025-12-19 | HEB BE 02 01 SMPBP B | HEB | BE | 02 | 01 | SMPBP | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300221-SMPMB-302A | 2025-09-25 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-15 | 否 | SMDMB-302230-SMPMB | 2025-10-15 | WCV ZK 04 02 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300016-SMPMB-314A | 2025-06-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDMB-301769-SMPMB | 2025-07-01 | WNC - 12 06 SMPYX B | WNC | - | 12 | 06 | SMPYX | B | 变频柜外形图、安装使用说明、土建安装要求 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300025-SMDMB | 2021-12-31 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-20 | 否 | SMDMB-300019-SMDNC | 2022-01-06 | RCS NI 01 06 N B | RCS | NI | 01 | 06 | N | B | 请明确贵院分工范围内的DEC-A工况需要计算放射性后果的事故，并提供相应的事故描述和事故源项 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 70 | 收文 | SMDES-300326-SMDMB | 2025-08-29 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | SMDMB-300325-SMDES | 2025-09-04 | CB WHS 02 03 E B | CB | WHS | 02 | 03 | E | B | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBF-300006-SMPMB-260A | 2025-11-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-17 | 是 |  |  | CI - 04 01 SMPBF E | CI | - | 04 | 01 | SMPBF | E | 设备的3D模型（包括压缩空气罐、疏水扩容器） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 260A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300022-SMPMB-127A | 2025-03-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-17 | 否 | SMDMB-301528-SMPMB | 2025-04-09 | RSI PO 04 14 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300034-SMPMB-110A | 2024-06-14 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-04 | 否 | SMDMB-300697-SMPMB | 2024-07-04 | RHR PO 04 07 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300195-SMDES | 2023-10-31 | 2023-10-31 | PRE | A |  |  |  | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2023-11-20 | 否 | SMDES-300200-SMDMB | 2023-11-14 | NI CI 02 02 B E | NI | CI | 02 | 02 | B | E | 二回路化学加药系统WCR及二回路水汽取样分析系统WCS设计输入：包括TFM，TFA，WCC加药点的系统设计压力，设计流量及水化学控制要求。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-24
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300068-SMPMB-253A | 2025-06-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-25 | 否 | SMDMB-301717-SMPMB | 2025-06-17 | TFA RF 04 12 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 12 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300017-SMPMB-204A | 2024-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300887-SMPMB | 2024-09-25 | HMI KP 04 01 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 01 | SMPEB | B | HMI012PR 450t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMPAR-300084-SMPMB-123A | 2023-12-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-09 | 是 | SMDMB-300240-SMPMB | 2024-01-10 | RBM PO 04 11 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制 | 外部原因：CIMS3.0软件丢文，同日期分发的5个来文丢文，来文显示已分发至主办，但主办列表中无此文函，联系软件维护人员刷新后显示文函。 | 2024-01-10 | 无。 | 联系软件维护人员刷新后显示此文函并回复。 | 已回复。 | 否
IITF |  | 445 | 发文 | SMDMB-300252-SMDES | 2024-12-25 | 2024-12-24 | FIN | C |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2025-01-14 | 是 | SMDES-300256-SMDMB | 2025-01-16 | TSM CB 02 01 B E | TSM | CB | 02 | 01 | B | E | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300042-SMPMB-117A | 2025-05-19 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-08 | 否 | SMDMB-301643-SMPMB | 2025-05-26 | TFA PO 04 11 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300013-SMDMB | 2021-12-24 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-13 | 是 | SMDMB-300094-SMDNC | 2022-03-22 | RCS ESA/ESD 12 01 N B | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | B | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 冯少磊@fengsl | 电力工程研究设计所 | 电气室 | 耿卜雄@gengbx | 2-ICM |  | 作废 | [6 empty] | 2022-03-15
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300136-SMPMB-302A | 2025-04-22 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMDMB-301597-SMPMB | 2025-05-10 | VRW ZK 04 01 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300160-SMPMB-302A | 2025-06-10 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301753-SMPMB | 2025-06-27 | VNA ZK 04 01 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300000-SMPMB-600A | 2025-11-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-17 | 否 | SMDMB-302441-SMPMB | 2025-12-08 | YA - 02 01 SMPFK B | YA | - | 02 | 01 | SMPFK | B | 除盐水生产系统 P&ID 图（根据技术文件图纸，供货商依据自身供货设备性能和设备尺寸对本系统的流程图进行完善后提交） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 600A | 编制
IITF |  | 52 | 收文 | SMPAR-300011-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300149-SMPMB | 2023-12-11 | RFT PO 04 16 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPSZ-300041-SMPMB-302F | 2025-10-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-13 | 否 | SMDMB-302314-SMPMB | 2025-11-04 | VZD - 12 01 SMPSZ B | VZD | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）； | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301692-SMPMB | 2025-06-10 | 2025-06-10 | FIN | B |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2025-06-30 | 是 |  |  | HRT RX 09 10 B SMPAB | HRT | RX | 09 | 10 | B | SMPAB | 环吊的安全壳轮廓尺寸、牛腿接口尺寸、安全壳尺寸变化与轨道梁和环吊的接口、时程谱 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBF-300007-SMPMB-260A | 2025-12-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-28 | 是 |  |  | CI - 02 01 SMPBF E | CI | - | 02 | 01 | SMPBF | E | 压缩空气罐、疏水扩容器的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 260A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300049-SMPMB-253A | 2023-09-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-11 | 否 | SMDMB-300069-SMPMB | 2023-09-28 | WCC RF 04 05 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPKE-300012-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302029-SMPMB | 2025-08-31 | SA - 12 01 SMPKE B | SA | - | 12 | 01 | SMPKE | B | I/O清单（注明送DCS信号） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300003-SMPMB-111A | 2024-11-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-21 | 否 | SMDMB-301023-SMPMB | 2024-11-14 | RCV PO 04 11 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMDNC-300506-SMDMB | 2023-10-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-02 | 否 | SMDMB-300522-SMDNC | 2023-10-20 | RCS NI 01 08 N B | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 从初始循环到平衡循环的各循环卸出的各类乏燃料组件参数，包括组件初始富集度、平均卸出燃耗深度、组件数量等 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 于淼@yumiaob | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300267-SMPMB-302A | 2026-01-15 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-04 | 否 | SMDMB-302633-SMPMB | 2026-02-04 | VMO ZK 04 01 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMDNC-300803-SMDMB | 2024-11-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-12 | 否 | SMDMB-300819-SMDNC | 2024-11-28 | RCS RFH 01 03 N B | RCS | RFH | 01 | 03 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量。燃料组件的各种富集度 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300028-SMPMB-601A | 2025-10-11 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-10-31 | 是 |  |  | TFC - 06 04 SMPBG E | TFC | - | 06 | 04 | SMPBG | E | 总电源要求(含电力负荷清单) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300022-SMPMB-205A | 2025-11-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-17 | 否 | SMDMB-302405-SMPMB | 2025-12-04 | HMI - 04 04 SMPAY B | HMI | - | 04 | 04 | SMPAY | B | HMI反应堆外围Q厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMDNC-300769-SMDMB | 2024-09-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-17 | 否 | SMDMB-300791-SMDNC | 2024-09-30 | RCS IIC 12 03 N B | RCS | IIC | 12 | 03 | N | B | RCS系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张康为@zhangkw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCT-300016-SMPMB-240A | 2025-06-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-20 | 是 |  |  | WUC - 04 02 SMPCT E | WUC | - | 04 | 02 | SMPCT | E | 设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有各接口及法兰等的详细尺寸 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  | 65 | 收文 | SMDES-300342-SMDMB | 2025-09-12 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | SMDMB-300340-SMDES | 2025-09-23 | CB WAI 02 01 E B | CB | WAI | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300009-SMDES-240A | 2025-04-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-04-28 | 是 |  |  | WUC - 04 02 SMPCT E | WUC | - | 04 | 02 | SMPCT | E | 设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有各接口及法兰等的详细尺寸 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300125-SMPMB-302A | 2025-03-19 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-08 | 否 | SMDMB-301502-SMPMB | 2025-04-03 | NI ZK 04 02 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPFK-300027-SMPMB-614A | 2024-11-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-25 | 否 | SMDMB-301045-SMPMB | 2024-11-22 | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPKE-300030-SMPMB-608A | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302214-SMPMB | 2025-10-13 | SA - 12 01 SMPKE B | SA | - | 12 | 01 | SMPKE | B | I/O清单（注明送DCS信号） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300000-SMPMB-611A | 2025-12-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-08 | 否 | SMDMB-302496-SMPMB | 2025-12-24 | NI - 04 16 SMPFE B | NI | - | 04 | 16 | SMPFE | B | 熔断阀信息，包括熔断阀样本、结构，工作原理图 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  | 20 | 收文 | SMPSZ-300029-SMPMB-302F | 2025-09-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302238-SMPMB | 2025-10-16 | VDS - 04 06 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 06 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300053-SMPMB-312A | 2024-09-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300875-SMPMB | 2024-09-19 | WWC - 02 07 SMPCW B | WWC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300015-SMPMB-111A | 2024-12-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-09 | 是 | SMDMB-301337-SMPMB | 2025-02-07 | RCV PO 04 12 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 泵组P&ID图(包括可编辑版本） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMPAR-300027-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-19 | 否 | SMDMB-300139-SMPMB | 2023-12-04 | RFT PO 04 04 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组向环境发热量数据 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPFK-300022-SMPMB-614A | 2024-10-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-19 | 否 | SMDMB-301029-SMPMB | 2024-11-18 | OS - 09 02 SMPFK B | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPSZ-300062-SMPMB-302F | 2025-12-30 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302524-SMPMB | 2026-01-04 | VZD - 12 01 SMPSZ B | VZD | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）； | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPXE-300038-SMPMB-606A | 2025-09-24 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | SMDMB-302194-SMPMB | 2025-10-10 | WGD - 04 07 SMPXE B | WGD | - | 04 | 07 | SMPXE | B | 系统阀门CAD版详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300044-SMPMB-117A | 2025-07-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-10 | 否 | SMDMB-301867-SMPMB | 2025-07-26 | TFA PO 04 16 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300014-SMDES-134A | 2025-05-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | Y | 是 | 2025-05-29 | 是 |  |  | TFR PO 04 02 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 02 | SMPAJ | E | 低加疏水泵泵组总装配图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300012-SMPMB-127A | 2025-02-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-28 | 否 | SMDMB-301364-SMPMB | 2025-02-17 | RSI PO 04 14 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300063-SMPMB | 2023-09-27 | 2023-09-27 | FIN | A |  |  |  | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMYPC | N | 是 | 2023-10-17 | 是 |  |  | HEN NI 08 03 B SMYPC | HEN | NI | 08 | 03 | B | SMYPC | 核岛电梯电源箱的布置情况 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300011-SMPMB-211B | 2024-04-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-01 | 否 | SMDMB-300502-SMPMB | 2024-04-24 | EES — 04 04 SMPCJ B | EES | — | 04 | 04 | SMPCJ | B | 设备布置图（含设备清单）（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  | 16 | 发文 | SMDMB-300289-SMDES | 2025-07-15 | 2025-07-15 | FIN | D |  | SMDES-300219-SMDMB | 2024-01-22 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-08-04 | 是 | SMDES-300308-SMDMB | 2025-08-13 | TFM CB 05 02 B E | TFM | CB | 05 | 02 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵华立@zhaohl | 2-ICM |  | 编制 | 华东院反馈：涉及管道应力分析及核岛配合，工作量较大。在8月15日前回复。 | [5 empty] | 2022-02-25
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300025-SMPMB-126A | 2025-02-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-09 | 否 | SMDMB-301366-SMPMB | 2025-02-19 | CIS PO 04 01 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  | 42 | 收文 | SMPAR-300078-SMPMB-123A | 2024-06-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-14 | 否 | SMDMB-300686-SMPMB | 2024-07-01 | WCF PO 04 07 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图、焊接坡口尺寸图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300048-SMPMB-114A | 2025-06-03 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-23 | 否 | SMDMB-301708-SMPMB | 2025-06-13 | WCC PO 04 19 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 19 | SMPBH | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300091-SMPMB-210A | 2025-06-03 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-23 | 否 | SMDMB-301689-SMPMB | 2025-06-09 | EMP/Q — 06 04 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 04 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级-10.3m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300004-SMPMB-243A | 2023-09-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-05 | 否 | SMDMB-300064-SMPMB | 2023-09-27 | WES FI 04 03 SMPDB B | WES | FI | 04 | 03 | SMPDB | B | 电机及驱动机构数据表（按买方格式提交） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  | 454 | 收文 | SMDES-300033-SMDMB | 2022-01-18 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-07 | 否 | SMDMB-300055-SMDES | 2022-01-28 | MF — 01 01 E B | MF | — | 01 | 01 | E | B | 提供MF(5/6号常规岛事故排油坑）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300025-SMPMB-604A | 2025-10-22 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-11 | 否 | SMDMB-302321-SMPMB | 2025-11-06 | WAP - 04 13 SMPAM B | WAP | - | 04 | 13 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的E3D三维模型 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300104-SMPMB-302A | 2025-01-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-02-09 | 否 | SMDMB-301316-SMPMB | 2025-01-23 | VMO RS 04 01 JDPGA B | VMO | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMDES-300059-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300076-SMDES | 2022-02-15 | WCW - 02 01 E B | WCW | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-300800-SMDNC | 2024-10-31 | 2024-10-30 | FIN | B |  |  |  | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2024-11-20 | 是 | SMDNC-300897-SMDMB | 2025-04-29 | PRS NI 02 02 B N | PRS | NI | 02 | 02 | B | N | PRS管道布置 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300015-SMPMB-112A | 2023-11-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-07 | 否 | SMDMB-300110-SMPMB | 2023-11-21 | RSI PO 04 03 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 03 | SMPAK | B | 可燃物数据 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300002-SMPMB-211B | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-04-15 | 否 | SMDMB-300442-SMPMB | 2024-04-05 | EES — 09 01 SMPCJ B | EES | — | 09 | 01 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D0)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 691 | 发文 | SMDMB-300018-SMDNC | 2022-01-06 | 2022-01-05 | PRE | A |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDNC-300050-SMDMB | 2022-01-29 | RSI RCS 01 04 B N | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-07
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300251-SMPMB-302A | 2025-11-14 |  | FIN | M |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-04 | 否 | SMDMB-302414-SMPMB | 2025-12-04 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300084-SMPMB-118A | 2024-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDMB-301250-SMPMB | 2025-01-07 | ZBR PO 04 07 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300017-SMPMB-110A | 2024-05-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-30 | 否 | SMDMB-300608-SMPMB | 2024-05-30 | RHR PO 04 07 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300008-SMPMB-611A | 2025-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302542-SMPMB | 2026-01-08 | NI - 04 12 SMPFE B | NI | - | 04 | 12 | SMPFE | B | 水幕喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚、安装方式等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300246-SMDMB | 2024-10-15 |  | PRE | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-11-04 | 否 | SMDMB-300246-SMDES | 2024-11-01 | ME GB 05 01 E B | ME | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟相关的管道实体接口（包括管径、壁厚、定位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMDES-300249-SMDMB | 2024-12-18 |  | FIN | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMDMB-300257-SMDES | 2025-01-02 | CB WAI 02 03 E B | CB | WAI | 02 | 03 | E | B | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300012-SMDES-332B | 2025-01-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBD1 | N | 是 | 2025-02-09 | 是 |  |  | WCW - 10 01 SMPBD1 E | WCW | - | 10 | 01 | SMPBD1 | E | 动力控制柜的电源容量要求、就地控制箱电气保护原理图、接线图、布置图、最大工作电流及计算负荷、卖方供货范围内的电缆及电缆清册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300035-SMPMB-111A | 2025-07-04 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-24 | 否 | SMDMB-301817-SMPMB | 2025-07-11 | RCV PO 04 02 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 02 | SMPCB | B | 泵组自带仪表接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等。端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300002-SMPMB-321A | 2025-08-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-17 | 是 | SMDMB-302252-SMPMB | 2025-10-21 | WCW 0 14 11 SMPBM B | WCW | 0 | 14 | 11 | SMPBM | B | 旋转滤网设备数据表 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300000-SMPMB-204A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-22 | 否 | SMDMB-300862-SMPMB | 2024-09-12 | HMI KP 06 22 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 22 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  | 32 | 收文 | SMPED-300026-SMPMB-302B | 2026-01-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-28 | 否 | SMDMB-302595-SMPMB | 2026-01-27 | CSV ZV 04 01 SMPED B | CSV | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CSV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPCY-300010-SMPMB-603A | 2025-08-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-21 | 否 | SMDMB-301945-SMPMB | 2025-08-13 | WAP - 02 03 SMPCY B | WAP | - | 02 | 03 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300075-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCS PO 04 18 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 18 | SMPAK | N | 主泵机组的3D模型（可编辑版） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 323 | 收文 | SMDNC-301050-SMDMB | 2025-12-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-301059-SMDNC | 2026-01-06 | RCS RFT 01 01 N B | RCS | RFT | 01 | 01 | N | B | 单根乏燃料组件的衰变热功率随时间变化的值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 李呼昂@liha | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300891-SMDNC | 2025-03-28 | 2025-03-28 | FIN | B |  |  |  | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-04-17 | 否 | SMDNC-300883-SMDMB | 2025-04-03 | NI TFM 01 02 B N | NI | TFM | 01 | 02 | B | N | 蒸发器上部水位接管至冷凝罐前及蒸发器下部水位接管CNPE范围内工艺管道（含根阀）ISO图、管道材料、管道外径、管道壁厚、支架设置、阀门外形、阀门重量重心等信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBP-300015-SMPMB-190B | 2025-12-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-04 | 否 | SMDMB-302467-SMPMB | 2025-12-19 | HEB BE 01 02 SMPBP B | HEB | BE | 01 | 02 | SMPBP | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300012-SMPMB-116A | 2024-04-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-14 | 否 | SMDMB-300549-SMPMB | 2024-05-14 | REB PO 04 11 SMPCB B | REB | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 设备自带仪表供电要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMPBM-300045-SMPMB-320A | 2025-09-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302233-SMPMB | 2025-10-16 | WCF PM 04 13 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 13 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300076-SMPMB-124A | 2025-11-18 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-08 | 否 | SMDMB-302366-SMPMB | 2025-11-20 | FWP PO 04 02 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 02 | SMPDX | B | 消防水泵 设备自带仪表清单、仪控接线盒结构和外型尺寸、安装要求、设备自带连接电缆的规格及性能参数、电缆进出线口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300004-SMDES-135A | 2025-01-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-02-09 | 是 | SMDES-300004-SMPMB-135A | 2025-03-04 | TFP PO 04 04 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 04 | SMPPH | E | 泵组数据表 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300017-SMPMB-309A | 2025-12-19 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-08 | 否 | SMDMB-302493-SMPMB | 2025-12-24 | CHC RX 04 08 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 08 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置设备图纸（含设备外形尺寸、安装检修空间、设备自重） |  | 系统与布置设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300041-SMPMB-112A | 2023-12-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-18 | 否 | SMDMB-300222-SMPMB | 2024-01-09 | CSP PO 04 17 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 17 | SMPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300033-SMPMB-116A | 2024-11-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-21 | 否 | SMDMB-300990-SMPMB | 2024-11-05 | REB PO 04 17 SMPCB B | REB | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300006-SMPMB-403A | 2025-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-13 | 是 |  |  | TA - 04 02 SMPCL E | TA | - | 04 | 02 | SMPCL | E | 辅助变压器运输图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300024-SMPMB-133A | 2025-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-20 | 是 |  |  | WOS PO 04 07 SMPPA E | WOS | PO | 04 | 07 | SMPPA | E | 常规岛润滑油输送泵入口滤网资料 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300014-SMPMB-211A | 2025-09-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-30 | 否 | SMDMB-302104-SMPMB | 2025-09-18 | ERU — 02 03 SMPTY B | ERU | — | 02 | 03 | SMPTY | B | 试验负载相关要求（外形图、对场地的需求等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300016-SMPMB-114A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300535-SMPMB | 2024-05-09 | WCC PO 04 18 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 18 | SMPBH | B | 辅助系统电机冷却水接口（包括冷却水流量、压力、温度、热负荷等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300023-SMPMB-243A | 2024-01-19 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-08 | 否 | SMDMB-300267-SMPMB | 2024-01-26 | WES FI 04 01 SMPDB B | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300066-SMDNC | 2022-02-14 | 2022-02-14 | PRE | B |  |  |  | 徐国祯@xugz | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2022-03-06 | 是 | SMDNC-300087-SMDMB | 2022-03-28 | RB RCS 01 02 B N | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 徐国祯@xugz | 2-ICM |  | 编制 | 系统中编制人错误，任务中未在编制人系统出现 |  | 无风险 | 已完成 | 已完成 | 否
IITF |  | 3 | 收文 | SMPBM-300019-SMPMB-320A | 2025-07-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301863-SMPMB | 2025-07-22 | WES GS 04 12 SMPBM B | WES | GS | 04 | 12 | SMPBM | B | GS钢闸门起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDS-300007-SMPMB-413B | 2026-01-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-19 | 是 |  |  | CI - 04 04 PDS E | CI | - | 04 | 04 | PDS | E | 留洞镶入件接口图、变压器结构图、变压器柜体颜色 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 413B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300088-SMPMB-134A | 2025-10-22 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-11-11 | 是 |  |  | TFS PO 04 05 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 05 | SMPAJ | E | 启动给水泵出口止回阀及前后隔离阀外形图接口尺寸图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300058-SMDNC | 2022-01-29 | 2022-01-29 | PRE | B |  |  |  | 刘岳君@liuyjb | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-02-18 | 是 | SMDNC-300057-SMDMB | 2022-02-21 | RX RCS 02 03 B N | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-10-31
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300069-SMPMB-112A | 2024-05-10 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-30 | 否 | SMDMB-300563-SMPMB | 2024-05-21 | RSI PO 04 04 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300053-SMPMB-123A | 2023-12-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-02 | 否 | SMDMB-300172-SMPMB | 2023-12-18 | CSP PO 04 09 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300015-SMPMB-113A | 2024-04-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-04-22 | 否 | SMDMB-300464-SMPMB | 2024-04-10 | ZBR PO 04 11 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 11 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组仪表接线图、设备自带接线盒外形尺寸及端子排出线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPAG-300017-SMPMB-602A | 2025-08-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-16 | 否 | SMDMB-302062-SMPMB | 2025-09-08 | ZB - 04 03 SMPAG B | ZB | - | 04 | 03 | SMPAG | B | 设备数据表（包括：氢气贮罐、氢气分配装置、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据）,减压阀、安全阀的选型计算说明 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMDNC-300507-SMDMB | 2023-10-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-02 | 是 | SMDMB-300566-SMDNC | 2023-11-22 | RCS RFH 04 05 N B | RCS | RFH | 04 | 05 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMDNC-300203-SMDMB | 2022-08-02 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-08-22 | 否 | SMDMB-300220-SMDNC | 2022-08-05 | RCS NI 01 08 N B | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 从初始循环到平衡循环的各循环卸出的各类乏燃料组件参数，包括组件初始富集度、平均卸出燃耗深度、组件数量等 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 于淼@yumiaob | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300034-SMPMB-302A | 2024-08-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-03 | 否 | SMDMB-300836-SMPMB | 2024-08-28 | CCV ZK 04 02 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300058-SMDNC | 2025-03-18 |  | FIN | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-04-07 | 否 | SMDNC-300056-SMDES | 2025-03-26 | TSC TTG 02 01 E N | TSC | TTG | 02 | 01 | E | N | 汽机高压缸第一级进汽压力与汽机负荷关系（曲线及公式） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300021-SMPMB-321A | 2026-01-08 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-28 | 否 | SMDMB-302581-SMPMB | 2026-01-20 | WCW 0 12 14 SMPBM B | WCW | 0 | 12 | 14 | SMPBM | B | 旋转滤网控制要求,PID图 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  | 353 | 收文 | SMDES-300384-SMDMB | 2025-12-30 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-300382-SMDES | 2026-01-08 | WPW - 02 01 E B | WPW | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房各工况下生活水水量、用户用途、水压等 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300058-SMPMB-123A | 2024-06-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-09 | 否 | SMDMB-300668-SMPMB | 2024-06-25 | CSP PO 04 10 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 705 | 收文 | SMDNC-301031-SMDMB | 2025-11-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-14 | 否 | SMDMB-301042-SMDNC | 2025-12-02 | RCS RND 02 01 N B | RCS | RND | 02 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求(包括流量、气体品质和压力要求） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300007-SMPMB-611A | 2025-12-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-14 | 否 | SMDMB-302545-SMPMB | 2026-01-09 | NI - 12 04 SMPFE B | NI | - | 12 | 04 | SMPFE | B | 水流指示器：材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  | 20 | 发文 | SMDMB-300206-SMDES | 2023-12-19 | 2023-12-18 | FIN | C |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-01-08 | 是 | SMDES-300218-SMDMB | 2024-01-22 | TSM CB 05 01 B E | TSM | CB | 05 | 01 | B | E | 主蒸汽管线的设计要求：管道布置和应力分析要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300008-SMPMB-253A | 2023-06-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-17 | 是 | SMDMB-301536-SMPMB | 2025-04-11 | TFA EX 04 05 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300041-SMPMB-312A | 2025-02-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-20 | 否 | SMDMB-301405-SMPMB | 2025-03-10 | WWC - 11 05 SMPCW B | WWC | - | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300682-SMDNC | 2024-03-26 | 2024-03-25 | FIN | A |  |  |  | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-04-15 | 是 | SMDNC-300685-SMDMB | 2024-04-24 | CSP RCS 01 01 B N | CSP | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 355 | 发文 | SMDMB-300132-SMDES | 2022-08-12 | 2022-08-12 | PRE | A |  |  |  | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2022-09-01 | 是 | SMDES-300148-SMDMB | 2022-09-30 | FSD - 02 01 B E | FSD | - | 02 | 01 | B | E | 常规岛入口处消防管网压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300012-SMPMB-132A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | WCW PO 04 05 SMPAE E | WCW | PO | 04 | 05 | SMPAE | E | 电动机特性曲线,电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线,)，电动机额定电压和最小启动电压条件下的转距曲线（转距或电流/速度），速度特性曲线（功率因# |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300081-SMPMB-135A | 2025-12-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-31 | 是 |  |  | TFP PO 04 18 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 18 | SMPPH | E | 给水泵泵滤网的系统说明、结构说明及报警值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | SMDES-300130-SMDMB | 2022-05-24 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-06-13 | 是 | SMDMB-300152-SMDES | 2022-09-27 | TTV - 02 01 E B | TTV | - | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李晓萌@lixmj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPST-300004-SMPMB-148A | 2025-08-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-301998-SMPMB | 2025-08-25 | NI - 12 01 SMPST B | NI | - | 12 | 01 | SMPST | B | 阀门I&C文件接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 148A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300023-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-18 | 否 | SMDMB-300025-SMPMB | 2023-07-12 | WCC RF 04 04 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300067-SMPMB-302A | 2024-11-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-17 | 否 | SMDMB-301151-SMPMB | 2024-12-13 | VFL RF 04 01 JDPGA B | VFL | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300007-SMPMB-243A | 2023-09-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-05 | 否 | SMDMB-300065-SMPMB | 2023-09-27 | WES FI 04 06 SMPDB B | WES | FI | 04 | 06 | SMPDB | B | 贝类捕集器运行和控制说明 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300041-SMDMB | 2022-01-18 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档信函@1122 | 未找到单位 |  | B | N | 是 | 2022-02-07 | 是 | SMDMB-300062-SMDNC | 2022-02-14 | NI EA* 01 01 N B | NI | EA* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300066-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMDMB-301251-SMPMB | 2025-01-07 | RVD PO 04 04 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300765-SMDNC | 2024-08-02 | 2024-07-31 | FIN | C |  | SMDNC-300746-SMDMB | 2024-07-22 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2024-08-22 | 是 | SMDNC-300773-SMDMB | 2024-10-14 | HRT RCS 04 02 B N | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 705 | 收文 | SMDNC-300004-SMDMB | 2021-12-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-12 | 是 | SMDMB-300075-SMDNC | 2022-02-19 | RCS RND 02 01 N B | RCS | RND | 02 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求(包括流量、气体品质和压力要求） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPBM-300044-SMPMB-320A | 2025-09-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302234-SMPMB | 2025-10-16 | WCF PM 04 23 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 23 | SMPBM | B | 拦渣格栅设备特征：总装图、外形图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300049-SMPMB-609A | 2025-11-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-11 | 是 |  |  | WCS CI 02 04 SMPFK E | WCS | CI | 02 | 04 | SMPFK | E | 二回路水汽取样系统设计手册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-300114-SMDES | 2022-05-13 | 2022-05-13 | PRE | A |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-06-02 | 是 | SMDES-300143-SMDMB | 2022-06-24 | GB - 01 03 B E | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300192-SMPMB-302A | 2025-09-16 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-06 | 否 | SMDMB-302118-SMPMB | 2025-09-23 | VFL ZK 04 02 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300366-SMDNC | 2023-05-25 | 2023-05-24 | FIN | A |  |  |  | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2023-06-14 | 否 | SMDNC-300354-SMDMB | 2023-05-31 | RX RCS 02 04 B N | RX | RCS | 02 | 04 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300065-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCS PO 12 05 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 05 | SMPAK | N | 主泵仪表及信号处理装置的供电要求 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300013-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFR - 04 01 SMPHJ E | TFR | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 低加疏水箱外形图（含荷载） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 作废
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300007-SMDES-240A | 2025-02-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-03-10 | 是 |  |  | WUC - 06 01 SMPCT E | WUC | - | 06 | 01 | SMPCT | E | 设备性能参数表（电气）及电负荷清单，包括电动机功率、电压、转速等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300024-SMPMB-286A | 2024-09-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMDMB-300908-SMPMB | 2024-09-29 | ZLT QX 06 02 SMPSK B | ZLT | QX | 06 | 02 | SMPSK | B | 电缆清单(动力电缆清单、控制及测量电缆清单、电缆托盘布置图、埋管图) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMPEY-300011-SMPMB-605A | 2025-10-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | SMDMB-302285-SMPMB | 2025-10-29 | PH - 01 03 SMPEY B | PH | - | 01 | 03 | SMPEY | B | 制氯站通风资料、用气资料、热消耗数据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  | 13 | 发文 | SMDMB-300975-SMDNC | 2025-09-02 | 2025-09-02 | FIN | D |  |  |  | 乔振铭@qiaozm | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2025-09-22 | 否 | SMDNC-300976-SMDMB | 2025-09-11 | RFH RDR 04 01 B N | RFH | RDR | 04 | 01 | B | N | 大车轨道与装卸料机轨道接口：a、装卸料机轨道尺寸，材料、标高、力学性能 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 河北分公司-核工程研究设计所 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-26
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300031-SMPMB-286A | 2024-09-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-14 | 否 | SMDMB-300929-SMPMB | 2024-10-10 | ZLT QX 02 02 SMPSK B | ZLT | QX | 02 | 02 | SMPSK | B | 压空使用需求（公用/仪用） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300080-SMPMB-112A | 2024-07-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-01 | 否 | SMDMB-300740-SMPMB | 2024-07-23 | RSI PO 04 10 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 10 | SMPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300046-SMPMB-286A | 2025-12-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-25 | 否 | SMDMB-302446-SMPMB | 2025-12-09 | ZLT QX 13 01 SMPSK B | ZLT | QX | 13 | 01 | SMPSK | B | 水力计算书（包括沿程阻力损失） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPBM-300022-SMPMB-320A | 2025-07-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-24 | 是 | SMDMB-301879-SMPMB | 2025-07-29 | WCF PM 04 18 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 18 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 范思雨@fansy | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300000-SMPMB-114A | 2024-04-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-07 | 否 | SMDMB-300493-SMPMB | 2024-04-22 | WCC PO 04 02 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 02 | SMPBH | B | 泵设计性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300073-SMPMB-253A | 2026-02-11 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | SMDMB-302703-SMPMB | 2026-02-13 | WCC RF 11 01 LSPHE B | WCC | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 45 | 收文 | SMPAR-300130-SMPMB-123A | 2024-10-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300983-SMPMB | 2024-10-31 | CSP PO 04 15 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300070-SMPMB-110A | 2025-10-13 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-02 | 否 | SMDMB-302236-SMPMB | 2025-10-16 | RHR PO 04 02 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 02 | SMPBH | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300042-SMPMB-312A | 2024-04-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-14 | 否 | SMDMB-300527-SMPMB | 2024-05-07 | WWC - 04 06 SMPCW B | WWC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李晓萌@lixmj | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300050-SMDNC | 2024-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-01-10 | 是 | SMDNC-300050-SMDES | 2025-07-28 | TFM TFM 03 01 E N | TFM | TFM | 03 | 01 | E | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300014-SMPMB-117A | 2024-05-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-05 | 否 | SMDMB-300577-SMPMB | 2024-05-23 | TFA PO 04 10 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPBM-300026-SMPMB-320A | 2025-07-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-13 | 否 | SMDMB-301938-SMPMB | 2025-08-12 | WCF PM 09 01 SMPBM B | WCF | PM | 09 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300009-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFL - 04 01 SMPHJ E | TFL | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 3、4号低加外形图（含荷载） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 389 | 发文 | SMDMB-300831-SMDNC | 2024-12-26 | 2024-12-25 | FIN | C |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 是 | 2025-01-15 | 是 |  |  | NI EA* 06 13 B N | NI | EA* | 06 | 13 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | 待供货商提资后补充具体部件信息，预计2026.8.30回复。 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 2024-07-23
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301728-SMPMB | 2025-06-23 | 2025-06-21 | FIN | A |  |  |  | 王秀瑞@wangxra | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | N | 是 | 2025-07-13 | 是 |  |  | DC NI 06 07 B SMPZJ | DC | NI | 06 | 07 | B | SMPZJ | 核岛充电器、逆变器和UPS的电缆清单和端接信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王秀瑞@wangxra | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300059-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCS PO 12 02 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 02 | SMPAK | N | 主泵电机外壳接地和全厂钥匙联锁接口要求 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300057-SMDNC | 2022-01-28 | 2022-01-28 | PRE | A |  |  |  | 康健@kangjian | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2022-02-17 | 是 | SMDNC-300065-SMDMB | 2022-03-01 | CAV - 01 01 B N | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPED-300036-SMPMB-302B | 2026-01-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | SMDMB-302602-SMPMB | 2026-01-29 | VCM ZV 04 01 SMPED B | VCM | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | SMPKE-300040-SMPMB-608A | 2026-02-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-18 | 否 | SMDMB-302718-SMPMB | 2026-03-02 | SA - 02 02 SMPKE B | SA | - | 02 | 02 | SMPKE | B | 工艺设计说明（包括控制系统说明） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300014-SMPMB-243A | 2023-12-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-17 | 否 | SMDMB-300213-SMPMB | 2024-01-08 | WES FI 05 01 SMPDB B | WES | FI | 05 | 01 | SMPDB | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPXE-300008-SMPMB-606A | 2025-04-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-18 | 否 | SMDMB-301572-SMPMB | 2025-04-30 | WGD - 02 01 SMPXE B | WGD | - | 02 | 01 | SMPXE | B | 各配电柜的内部接线图(外形尺寸，柜面布置、基础要求) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 师陆陆@shill | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300514-SMDMB | 2023-10-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-05 | 否 | SMDMB-300521-SMDNC | 2023-10-20 | RCS RNS 05 05 N B | RCS | RNS | 05 | 05 | N | B | RCS系统与核取样系统（RNS）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 郭淳杉@l-guocs | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300009-SMDES-135A | 2025-04-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-05-18 | 否 | SMDES-300009-SMPMB-135A | 2025-05-09 | TFP PO 04 13 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 13 | SMPPH | E | 泵组I/O清单（包括编号、测点说明、量程、接点容量、接点类型、正常运行值、报警点和设定值等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300000-SMPMB-151A | 2025-09-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-16 | 否 | SMDMB-302180-SMPMB | 2025-09-29 | NI VA 12 06 SMPDB B | NI | VA | 12 | 06 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151A | 编制
IITF |  | 692 | 发文 | SMDMB-300596-SMDNC | 2023-12-26 | 2023-12-25 | FIN | B |  |  |  | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-01-15 | 是 | SMDNC-300648-SMDMB | 2024-02-06 | RSI RCS 01 02 B N | RSI | RCS | 01 | 02 | B | N | 注入管流通面积和阻力系数(最大和最小压损系数),硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPBM-300039-SMPMB-320A | 2025-09-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302100-SMPMB | 2025-09-18 | WCF PM 04 23 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 23 | SMPBM | B | 拦渣格栅设备特征：总装图、外形图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300028-SMPMB-210A | 2023-12-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-18 | 否 | SMDMB-300236-SMPMB | 2024-01-10 | EMS — 08 06 SMPCJ B | EMS | — | 08 | 06 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 7 | 发文 | SMDMB-302456-SMPMB | 2025-12-17 | 2025-12-16 | FIN | A |  |  |  | 董世傲@dongsa | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPXB | Y | 是 | 2026-01-06 | 是 |  |  | DC/AC - 04 01 B SMPXB | DC/AC | - | 04 | 01 | B | SMPXB | 核岛直流和220V交流开关柜布置图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 董世傲@dongsa | 1-ICM | 411B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZA-300002-SMPMB-167A | 2026-02-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-18 | 否 |  |  | CI TSC 04 05 SMPZA E | CI | TSC | 04 | 05 | SMPZA | E | 压缩空气资料（包括用气量、气罐资料等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 167A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300020-SMPMB-118A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301056-SMPMB | 2024-11-27 | WWC PO 04 08 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300005-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFD - 04 06 SMPHJ E | TFD | - | 04 | 06 | SMPHJ | E | 除氧器溢流流量 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300006-SMDES-240A | 2025-02-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-03-10 | 是 | SMDES-300003-SMPMB-240A | 2025-03-11 | WUC - 04 05 SMPCT E | WUC | - | 04 | 05 | SMPCT | E | 电动滤水器P&ID图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300046-SMPMB-135A | 2025-08-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-04 | 是 |  |  | TFP PO 04 07 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 07 | SMPPH | E | 油冷却器外形图和参数（包括冷却水流量、压力、温度、荷载以及所有相关接口尺寸等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300071-SMPMB-110A | 2025-10-13 |  | FIN | H |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-02 | 否 | SMDMB-302262-SMPMB | 2025-10-24 | RHR PO 04 08 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMPCY-300002-SMPMB-603A | 2025-04-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-18 | 否 | SMDMB-301618-SMPMB | 2025-05-14 | WAP - 12 03 SMPCY B | WAP | - | 12 | 03 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBJ-300019-SMPMB-129A | 2026-01-07 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-27 | 否 | SMDMB-302591-SMPMB | 2026-01-26 | WCW PM 04 02 SMPBJ B | WCW | PM | 04 | 02 | SMPBJ | B | 水泵外形图（包括电机）、总装图及部件图（包括零部件材料清单） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300033-SMPMB-113A | 2024-05-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-04 | 否 | SMDMB-300603-SMPMB | 2024-05-30 | ZBR PO 04 27 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 27 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表接线图、设备自带接线盒外形尺寸及端子排出线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300025-SMPMB-211B | 2025-02-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-03-16 | 否 | SMDMB-301382-SMPMB | 2025-02-27 | EES — 04 01 SMPCJ B | EES | — | 04 | 01 | SMPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（SBO) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300061-SMDNC | 2025-06-09 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-06-29 | 是 |  |  | TFP — 12 01 E N | TFP | — | 12 | 01 | E | N | PUMP CONTROL RESPONSE FOR A SPEED SET POINT STEP泵对速度设置步点的控制反应 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 518 | 收文 | SMDNC-300163-SMDMB | 2022-05-30 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-19 | 否 | SMDMB-300157-SMDNC | 2022-06-04 | RCS RSI 02 05 N B | RCS | RSI | 02 | 05 | N | B | 换料期间堆芯一回路的硼浓度要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | SMDMB-300002-SMDES | 2021-12-20 | 2021-12-20 | FIN | B |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-01-09 | 是 | SMDES-300106-SMDMB | 2022-04-25 | BOP - 01 02 B E | BOP | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 冯少磊@fengsl | 电气设计所 |  | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300035-SMPMB-124A | 2025-02-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-10 | 否 | SMDMB-301383-SMPMB | 2025-02-27 | FWP PO 04 25 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 25 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵组的外形尺寸（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸；4、设备单重及总重） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300003-SMDES-135A | 2025-01-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-02-05 | 是 | SMDES-300003-SMPMB-135A | 2025-03-04 | TFP PO 04 03 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 03 | SMPPH | E | 主给水泵（包括前置泵和主给水泵）的流量、压力、功率、效率、汽蚀余量的特性曲线（多转速） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 451 | 收文 | SMDNC-300515-SMDMB | 2023-10-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-06 | 否 | SMDMB-300517-SMDNC | 2023-10-19 | RCS RX 04 05 N B | RCS | RX | 04 | 05 | N | B | 导向柱存放架 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300016-SMPMB-204A | 2024-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300866-SMPMB | 2024-09-14 | HMI KP 04 06 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 06 | SMPEB | B | 450t吊车火荷载 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300015-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300419-SMPMB | 2024-03-26 | RHR PO 04 16 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 16 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300064-SMPMB-135A | 2025-10-22 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-11-11 | 是 |  |  | TFP PO 04 05 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 05 | SMPPH | E | 泵组P&ID系统图和测点明细表，包括泵组本体及其辅助系统（润滑油系统、冷却水系统、工作油系统等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 388 | 收文 | SMDNC-300930-SMDMB | 2025-06-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-15 | 否 | SMDMB-300942-SMDNC | 2025-07-05 | RCS RCV 02 11 N B | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300550-SMDNC | 2023-11-03 | 2023-11-02 | FIN | C |  |  |  | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2023-11-23 | 否 | SMDNC-300551-SMDMB | 2023-11-20 | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300603-SMDNC | 2023-12-27 | 2023-12-27 | FIN | A |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-01-16 | 是 | SMDNC-300664-SMDMB | 2024-03-18 | RVD RCS 01 01 B N | RVD | RCS | 01 | 01 | B | N | 系统工作流程示意图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300053-SMPMB-204A | 2026-01-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302706-SMPMB | 2026-02-14 | HMI KP 06 22 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 22 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300593-SMDNC | 2023-12-26 | 2023-12-25 | FIN | A |  |  |  | 辛克@xinke | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-01-15 | 是 | SMDNC-300618-SMDMB | 2024-02-04 | RND RCS 02 01 B N | RND | RCS | 02 | 01 | B | N | RND系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 26 | 收文 | SMPED-300017-SMPMB-302B | 2025-12-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302546-SMPMB | 2026-01-09 | VEB ZV 04 01 SMPED B | VEB | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEB系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300571-SMDNC | 2023-12-08 | 2023-12-05 | FIN | A |  |  |  | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2023-12-28 | 是 | SMDNC-300589-SMDMB | 2024-01-19 | RSI RCS 01 06 B N | RSI | RCS | 01 | 06 | B | N | IRWST水箱1、IRWST的最大、最小水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、IRWST的硼浓度范围。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 33 | 收文 | SMPAR-300026-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-19 | 否 | SMDMB-300126-SMPMB | 2023-11-30 | CSP PO 04 04 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵组向环境发热量数据 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300110-SMDNC-101A | 2025-05-15 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | Y | 是 | 2025-06-04 | 是 |  |  | RCS PO 04 31 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 31 | SMPAK | N | 泵组简化梁模型（包括泵组简化梁模型和材料的杨氏模量、热膨胀系数） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDJ-300005-SMPMB-330A | 2025-09-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-15 | 是 |  |  | ME TG 11 01 PDJ E | ME | TG | 11 | 01 | PDJ | E | 动静力计算书 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 330A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300014-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 04 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 04 | SMPDG | E | 与有关设备配合接口图，入口滤网外形图和安装要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300272-SMPMB-302A | 2026-01-15 |  | FIN | H |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-04 | 否 | SMDMB-302604-SMPMB | 2026-01-29 | VNA RS 04 02 JDPGA B | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300010-SMPMB-116A | 2024-04-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-06 | 否 | SMDMB-300504-SMPMB | 2024-04-25 | REB PO 04 12 SMPCB B | REB | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300034-SMPMB-002A | 2025-07-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-28 | 是 |  |  | TFL - 04 02 SMPHJ E | TFL | - | 04 | 02 | SMPHJ | E | 3、4号低加接口力和力要求以及接口位移 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300051-SMPMB-253A | 2023-09-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-11 | 否 | SMDMB-300067-SMPMB | 2023-09-28 | WCC RF 04 04 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300105-SMPMB-302A | 2025-01-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-02-09 | 否 | SMDMB-301324-SMPMB | 2025-01-26 | ZGT RS 04 01 JDPGA B | ZGT | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | ZGT系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPCY-300018-SMPMB-603A | 2025-09-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302165-SMPMB | 2025-09-29 | WAP - 04 02 SMPCY B | WAP | - | 04 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、全系统控制器、缓冲罐的CAD版的详细基础图（或基础要求等,包含动、静载荷和吊装要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 695 | 发文 | SMDMB-301030-SMDNC | 2025-11-10 | 2025-11-07 | FIN | F |  |  |  | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-11-30 | 是 | SMDNC-301037-SMDMB | 2025-12-02 | TFA RCS 01 02 B N | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IITF |  | 55 | 收文 | SMDES-300023-SMDMB | 2022-01-07 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-27 | 是 | SMDMB-300075-SMDES | 2022-02-15 | TFD - 02 01 E B | TFD | - | 02 | 01 | E | B | TFD系统流程图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 吕扬@lvyang | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 43 | 收文 | SMPAR-300176-SMPMB-123A | 2025-02-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-17 | 否 | SMDMB-301389-SMPMB | 2025-03-03 | WCF PO 04 03 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、数据、泵和电机起吊设备的要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300008-SMPMB-120A | 2025-03-26 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-15 | 否 | SMDMB-301483-SMPMB | 2025-03-27 | NI PO 04 02 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 02 | SMPAZ | B | 地坑泵电机数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300004-SMPMB-302G | 2025-12-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | SMDMB-302555-SMPMB | 2026-01-13 | NI - 04 06 JDPGM B | NI | - | 04 | 06 | JDPGM | B | 止回阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、重锤安装方式、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300279-SMPMB | 2024-01-30 | 2024-01-30 | FIN | A |  |  |  | 田新乐@tianxl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-02-19 | 是 |  |  | REB PO 04 23 B SMPCB | REB | PO | 04 | 23 | B | SMPCB | 接管载荷资料 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  | 700 | 收文 | SMDNC-300410-SMDMB | 2023-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-14 | 否 | SMDMB-300426-SMDNC | 2023-07-28 | RCS RCV 02 06 N B | RCS | RCV | 02 | 06 | N | B | RCS稳压器安全阀起跳整定值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPKE-300011-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302045-SMPMB | 2025-09-04 | SA - 10 04 SMPKE B | SA | - | 10 | 04 | SMPKE | B | 仪表及控制设备平面布置图（含仪表管道布置图，需土建预留孔洞的仪表应注明孔洞信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPBM-300062-SMPMB-320A | 2026-02-13 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | WCF PM 12 01 SMPBM B | WCF | PM | 12 | 01 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机电力负荷和控制要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300001-SMPMB-416B | 2025-09-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-10-18 | 是 |  |  | MX - 04 03 SMPZJ E | MX | - | 04 | 03 | SMPZJ | E | 汽机房UPS设备电气原理图、接线图、端子图等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 416B | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300032-SMDES | 2022-01-11 | 2022-01-11 | PRE | A |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-01-31 | 是 | SMDES-300138-SMDMB | 2022-04-25 | RCS ESA/ESD 12 01 B E | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | B | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 丁丹萍@dingdp | 电力工程研究设计所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 作废 | [6 empty] | 2024-07-25
IITF |  | 29 | 收文 | SMPAR-300161-SMPMB-123A | 2024-11-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-18 | 否 | SMDMB-301162-SMPMB | 2024-12-16 | WCF PO 04 12 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 585 | 收文 | SMDNC-300412-SMDMB | 2023-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-14 | 否 | SMDMB-300428-SMDNC | 2023-07-28 | RCS RCV 02 17 N B | RCS | RCV | 02 | 17 | N | B | 一回路压力随温度的变化曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300063-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | WCC PO 02 06 SMPAK N | WCC | PO | 02 | 06 | SMPAK | N | 主泵高压冷却器、油水冷却器、空水冷却器在正常和非正常工况下对设备冷却水的需求，包括：流量、入口压力、冷却水进出口温度（上述参数包括正常、最大、最小、报警值等）、入口压力、# |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300050-SMPMB-253A | 2023-09-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-11 | 否 | SMDMB-300059-SMPMB | 2023-09-27 | WCC RF 11 01 LSPHE B | WCC | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 702 | 发文 | SMDMB-300088-SMDNC | 2022-03-02 | 2022-03-02 | PRE | C |  |  |  | 肖占方@xiaozf | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 是 | 2022-03-22 | 否 | SMDNC-300073-SMDMB | 2022-03-09 | RX RCS 04 01 B N | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方@xiaozf | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300037-SMPMB-286A | 2025-03-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-08 | 否 | SMDMB-301468-SMPMB | 2025-03-21 | ZLT QX 12 01 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 01 | SMPSK | B | 二次控制原理图（端子排清单） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300029-SMPMB-135A | 2025-07-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFP PO 04 23 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 23 | SMPPH | E | 电动机外形及安装图（包括电气接线盒布置图、主电气接线箱、CT箱、及空间加热器接线箱）） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300003-SMPMB-414A | 2024-02-08 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-28 | 否 | SMDMB-300341-SMPMB | 2024-02-21 | DC NI 04 04 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 04 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  | 594 | 收文 | SMDNC-300134-SMDMB | 2022-05-26 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-15 | 否 | SMDMB-300138-SMDNC | 2022-05-31 | RCS RCV 02 01 N B | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300187-SMDMB | 2023-06-25 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-07-15 | 是 | SMDMB-300191-SMDES | 2023-08-21 | CB WCW 05 01 E B | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制 | 暂未收到水工专业的回复，收到后及时回复华东院
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-300970-SMDNC | 2025-08-26 | 2025-08-26 | FIN | A |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-09-15 | 否 | SMDNC-300977-SMDMB | 2025-09-15 | ZZZ NI 06 01 B N | ZZZ | NI | 06 | 01 | B | N | 动力院与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300640-SMDMB | 2024-02-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-26 | 是 | SMDMB-300734-SMDNC | 2024-06-11 | RCS TSC 01 02 N B | RCS | TSC | 01 | 02 | N | B | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的最小时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | 对应的与华东院的外部接口，华东院还未反馈 | [5 empty] | 2022-03-24
IITF |  | 30 | 收文 | SMPED-300041-SMPMB-302B | 2026-01-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302603-SMPMB | 2026-01-29 | VCF ZV 04 01 SMPED B | VCF | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCF系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300124-SMPMB-101A | 2025-09-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2025-10-18 | 是 |  |  | RCS PO 12 10 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 10 | SMPAK | N | 主泵机组联锁、保护及报警要求（包括报警、运行、停泵及报警后动作要求等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300044-SMPMB-312A | 2024-05-20 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-09 | 否 | SMDMB-300602-SMPMB | 2024-05-29 | WSC - 12 02 SMPCW B | WSC | - | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMPEY-300024-SMPMB-605A | 2025-12-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302515-SMPMB | 2025-12-31 | PH - 01 03 SMPEY B | PH | - | 01 | 03 | SMPEY | B | 制氯站通风资料、用气资料、热消耗数据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300027-SMPMB-604A | 2025-10-27 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-16 | 否 | SMDMB-302356-SMPMB | 2025-11-14 | WAP - 04 10 SMPAM B | WAP | - | 04 | 10 | SMPAM | B | 电机数据表（按买方格式提交）、空压机组、干燥过滤器设备供电电源要求（功率、电流、电压等级等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300391-SMDNC | 2023-07-04 | 2023-06-28 | FIN | B |  | SMDNC-300354-SMDMB | 2023-05-31 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2023-07-24 | 否 | SMDNC-300395-SMDMB | 2023-07-14 | RX RCS 02 04 B N | RX | RCS | 02 | 04 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300006-SMDES | 2024-04-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-05-07 | 是 | SMDES-300000-SMDNC | 2024-05-17 | RPC TTG 01 02 N E | RPC | TTG | 01 | 02 | N | E | 汽机调速系统在负荷限制方式（B）下工作（开关量，包括压力和流量限制） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300047-SMPMB-112A | 2024-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-19 | 否 | SMDMB-300306-SMPMB | 2024-02-06 | RSI PO 04 09 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 09 | SMPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPSZ-300027-SMPMB-302F | 2025-09-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | SMDMB-302149-SMPMB | 2025-09-28 | VMO - 12 04 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王丽洁@wangljd | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300010-SMPMB-243A | 2023-10-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-31 | 否 | SMDMB-300082-SMPMB | 2023-10-23 | WES FI 04 01 SMPDB B | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300081-SMPMB-112A | 2024-07-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-25 | 否 | SMDMB-300711-SMPMB | 2024-07-12 | CSP PO 04 09 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 09 | SMPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300027-SMPMB-135A | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFP PO 04 13 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 13 | SMPPH | E | 泵组I/O清单（包括编号、测点说明、量程、接点容量、接点类型、正常运行值、报警点和设定值等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300015-SMPMB-611A | 2026-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | SMDMB-302648-SMPMB | 2026-02-05 | FDP - 12 01 SMPFE B | FDP | - | 12 | 01 | SMPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300062-SMPMB-302A | 2024-11-18 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-08 | 否 | SMDMB-301123-SMPMB | 2024-12-06 | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300144-SMPMB-101A | 2026-02-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-03-20 | 否 |  |  | RCS PO 12 13 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 13 | SMPAK | N | 泵接线图（包括泵的仪表、控制设备、辅助电气设备等接线盒的接线图） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300028-SMPMB-211B | 2025-04-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-08 | 是 | SMDMB-301620-SMPMB | 2025-05-16 | EES — 06 01 SMPCJ B | EES | — | 06 | 01 | SMPCJ | B | I/O清单（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300056-SMPMB-312A | 2025-02-28 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-20 | 否 | SMDMB-301419-SMPMB | 2025-03-13 | WSC - 02 07 SMPCW B | WSC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘璐@liulua | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | SMPED-300003-SMPMB-302B | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301133-SMPMB | 2024-12-09 | VMO ZV 04 01 SMPED B | VMO | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VMO系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300068-SMPMB-113A | 2025-06-26 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301761-SMPMB | 2025-06-30 | ZBR PO 04 21 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 21 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPCY-300030-SMPMB-603A | 2025-12-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302459-SMPMB | 2025-12-17 | WAP - 02 03 SMPCY B | WAP | - | 02 | 03 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300018-SMPMB-123A | 2023-11-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-20 | 否 | SMDMB-300163-SMPMB | 2023-12-14 | WSC PO 04 04 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组PID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMDES-300394-SMDMB | 2026-02-02 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | SMDMB-300399-SMDES | 2026-02-09 | 011 GB 06 01 E B | 011 | GB | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含011、012、013子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IITF |  | 253 | 发文 | SMDMB-300360-SMDNC | 2023-05-15 | 2023-05-15 | PRE | A |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-06-04 | 是 | SMDNC-300462-SMDMB | 2023-10-10 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 发文 | SMDMB-300433-SMDNC | 2023-07-31 | 2023-07-31 | PRE | A |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-08-20 | 否 | SMDNC-300446-SMDMB | 2023-08-16 | TSA RCS 01 02 B N | TSA | RCS | 01 | 02 | B | N | 向大气排放的原理方图及常数值 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300603-SMDMB | 2024-01-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-13 | 否 | SMDMB-300641-SMDNC | 2024-02-05 | ILV ZZZ 06 01 N B | ILV | ZZZ | 06 | 01 | N | B | ILV系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 619 | 发文 | SMDMB-300001-SMDES | 2021-12-09 | 2021-12-09 | PRE | A |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2021-12-29 | 是 | SMDMB-300112-SMDES | 2022-04-27 | BOP - 01 01 B E | BOP | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300049-SMPMB-118A | 2024-12-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-301168-SMPMB | 2024-12-18 | ZLT PO 04 05 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 569 | 收文 | SMDES-300006-SMDMB | 2021-12-16 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-05 | 是 | SMDMB-300087-SMDES | 2022-02-21 | TFC NI 02 01 E B | TFC | NI | 02 | 01 | E | B | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300016-SMPMB-403A | 2026-02-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | TS - 04 07 SMPCL E | TS | - | 04 | 07 | SMPCL | E | 高压厂用变压器风扇控制箱控制接线图（含电量及非电量信号端子图、外形图） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  | 26 | 收文 | SMPED-300007-SMPMB-302B | 2025-01-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-03 | 否 | SMDMB-301305-SMPMB | 2025-01-21 | VEB ZV 04 01 SMPED B | VEB | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEB系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300006-SMPMB-151B | 2025-10-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMDMB-302301-SMPMB | 2025-10-31 | NI - 04 02 SMPDB B | NI | - | 04 | 02 | SMPDB | B | 电动阀门电装数据表、电动阀门控制接口图（具体要求见规格书CP05T3058附录A）、电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书CP05T3057附录4） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151B | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | SMPSZ-300056-SMPMB-302F | 2025-12-09 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-29 | 否 | SMDMB-302513-SMPMB | 2025-12-29 | VDS - 04 05 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 05 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 519 | 收文 | SMDNC-300155-SMDMB | 2022-05-30 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-19 | 否 | SMDMB-300153-SMDNC | 2022-06-01 | PRS - 04 01 N B | PRS | - | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸、重量信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300179-SMPMB-302A | 2025-07-02 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301810-SMPMB | 2025-07-10 | VEC ZK 04 02 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 380 | 收文 | SMDNC-300130-SMDMB | 2022-05-25 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-14 | 否 | SMDMB-300140-SMDNC | 2022-05-31 | RCS RCV 02 15 N B | RCS | RCV | 02 | 15 | N | B | RCS稳压器水位整定值及随功率变化曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300013-SMPMB-200A | 2025-06-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 是 | SMDMB-301844-SMPMB | 2025-07-18 | HRT RX 04 01 SMPAB B | HRT | RX | 04 | 01 | SMPAB | B | 环吊总图（包括环吊总重和各部件的重量、环吊自身外形尺寸及公差、环吊在不同位置时与安全壳衬里之间距离接口,环吊中央拱架几何轮廓,环吊与登机平台的接口，自备检修拱架参数以及吊钩 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300108-SMDNC-101A | 2025-04-17 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-05-07 | 是 |  |  | RCS PO 12 09 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 09 | SMPAK | N | 泵组P&ID图（仪表和辅助系统管道图） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 379 | 发文 | SMDMB-300916-SMDNC | 2025-05-28 | 2025-05-27 | FIN | E |  |  |  | 王涛@wangtaog | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | N | N | 是 | 2025-06-17 | 否 | SMDNC-300924-SMDMB | 2025-06-12 | RX - 06 03 B N | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300032-SMDMB | 2022-01-06 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档信函@1122 | 未找到单位 |  | B | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDMB-300085-SMDNC | 2022-02-23 | CIS CIS 02 01 N B | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300033-SMPMB-609A | 2025-07-16 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-05 | 是 |  |  | WCR CI 12 01 SMPFK E | WCR | CI | 12 | 01 | SMPFK | E | 二回路化学加药系统的仪表清单、系统的IO清单（包括进DCS的信号清单）、控制要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPKE-300018-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302050-SMPMB | 2025-09-04 | SA - 12 07 SMPKE B | SA | - | 12 | 07 | SMPKE | B | 控制柜原理图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300370-SMDMB | 2023-06-15 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-05 | 否 | SMDMB-300387-SMDNC | 2023-06-26 | RCS RNS 05 05 N B | RCS | RNS | 05 | 05 | N | B | RCS系统与核取样系统（RNS）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 郭淳杉@l-guocs | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300060-SMPMB-312A | 2025-03-19 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-08 | 否 | SMDMB-301470-SMPMB | 2025-03-21 | WWC - 04 06 SMPCW B | WWC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李晓萌@lixmj | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300008-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFL - 02 02 SMPHJ E | TFL | - | 02 | 02 | SMPHJ | E | 低加充氮保护所用氮气容量 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 38 | 收文 | SMDES-300052-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300104-SMDES | 2022-03-15 | TFS RCS 02 01 E B | TFS | RCS | 02 | 01 | E | B | 启动给水温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300073-SMPMB-134A | 2025-08-07 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-27 | 是 |  |  | TFS PO 04 06 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 06 | SMPAJ | E | 启动给水泵最小流量阀接口尺寸图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300300-SMDNC | 2023-01-11 | 2023-01-10 | PRE | A |  |  |  | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2023-01-31 | 是 | SMDNC-300314-SMDMB | 2023-03-10 | NI - 01 04 B N | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所设门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300001-SMPMB-120A | 2024-11-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-02 | 否 | SMDMB-301078-SMPMB | 2024-11-29 | NI PO 04 03 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 03 | SMPAZ | B | 地坑泵性能曲线及数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300017-SMPMB-120A | 2025-10-30 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMDMB-302303-SMPMB | 2025-11-03 | NI PO 04 02 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 02 | SMPAZ | B | 地坑泵电机数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300043-SMPMB-312A | 2024-05-20 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-09 | 否 | SMDMB-300612-SMPMB | 2024-05-30 | WSC - 12 01 SMPCW B | WSC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 默子涵@mozh | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-300492-SMDMB | 2023-10-07 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-27 | 否 | SMDMB-300513-SMDNC | 2023-10-18 | RCS NB 10 01 N B | RCS | NB | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300060-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMDMB-301268-SMPMB | 2025-01-09 | TFA PO 04 04 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMPBM-300034-SMPMB-320A | 2025-08-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-07 | 否 | SMDMB-301997-SMPMB | 2025-08-23 | WCF PM 04 13 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 13 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300175-SMPMB-118A | 2025-11-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-302340-SMPMB | 2025-11-10 | PCS PO 04 06 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300000-SMPMB-320A | 2025-03-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-03-30 | 否 | SMDMB-301478-SMPMB | 2025-03-25 | WCW CC 09 02 - B | WCW | CC | 09 | 02 | - | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 320A | 作废
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300052-SMPMB-134A | 2025-06-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-15 | 是 |  |  | TFS PO 04 13 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 13 | SMPAJ | E | 启动给水泵电动机外形图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线； |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300035-SMPMB-116A | 2024-11-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-04 | 否 | SMDMB-301038-SMPMB | 2024-11-19 | REB PO 04 15 SMPCB B | REB | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  | 753 | 收文 | SMDNC-300008-SMDMB | 2021-12-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-12 | 是 | SMDMB-300049-SMDNC | 2022-01-24 | RCS TSM 01 01 N B | RCS | TSM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPCY-300001-SMPMB-603A | 2025-03-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301466-SMPMB | 2025-03-21 | WAI - 04 01 SMPCY B | WAI | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器外形图，包括接口定位尺寸、接口要求、安装和检修要求等。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋@l-liyangb | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZF-300005-SMPMB-285A | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302679-SMPMB | 2026-02-10 | ZST - 04 04 JDPZF B | ZST | - | 04 | 04 | JDPZF | B | 公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等（废滤芯转运） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMDNC-300488-SMDMB | 2023-09-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-18 | 否 | SMDMB-300501-SMDNC | 2023-10-11 | RRP IIC 12 02 N B | RRP | IIC | 12 | 02 | N | B | RRP系统手册6.2, 6.4, 6.5, | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300122-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301445-SMPMB | 2025-03-19 | RFT PO 04 01 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 8 | 发文 | SMDMB-300020-SMDES | 2022-01-10 | 2022-01-10 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-30 | 是 | SMDES-300080-SMDMB | 2022-02-10 | TFM CB 02 02 B E | TFM | CB | 02 | 02 | B | E | 主给水流量控制系统核岛布置在常规岛给水管道上孔板等设施的绝对压降值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300064-SMPMB-124A | 2025-08-07 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMDMB-301927-SMPMB | 2025-08-08 | FWP PO 04 20 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 20 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵特性曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPCY-300020-SMPMB-603A | 2025-09-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302131-SMPMB | 2025-09-26 | WAP - 12 02 SMPCY B | WAP | - | 12 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组及自带电控柜、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的电气原理图,电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 530 | 收文 | SMDNC-300026-SMDMB | 2021-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-20 | 否 | SMDMB-300020-SMDNC | 2022-01-06 | RCS NI 01 07 N B | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 堆芯积存量（包括常见放射性核素的初始质量以及以下元素的质量：Xe, Kr, I, Rb, Cs, Sr, Ba, Y, La, Zr, RX, Mo, Tc, Ru, Sb, Te, Ce,Pr, Nd, Sm, Np, Pu, Rh, Am, Cm） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300001-SMDMB | 2021-12-17 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-06 | 否 | SMDMB-300005-SMDES | 2021-12-30 | CI NI 02 02 E B | CI | NI | 02 | 02 | E | B | 汽轮机厂房通风流量（m3/h）,该参数用于计算汽轮机厂房气载放射性，但汽轮机厂房暖通空调系统设计不需考虑放射性 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300077-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCS PO 04 18 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 18 | SMPAK | N | 主泵机组的3D模型（可编辑版） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 30 | 收文 | SMPAR-300092-SMPMB-123A | 2023-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 否 | SMDMB-300241-SMPMB | 2024-01-10 | RBM PO 04 13 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302645-SMPMB | 2026-02-05 | 2026-02-05 | FIN | A |  |  |  | 董国岩@donggy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPKP | Y | 是 | 2026-02-25 | 是 |  |  | ZST QX 05 01 B SMPKP | ZST | QX | 05 | 01 | B | SMPKP | 浓缩液管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等） |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董国岩@donggy | 1-ICM | 284A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300728-SMDNC | 2024-05-29 | 2024-05-28 | FIN | B |  | SMDNC-300703-SMDMB | 2024-05-15 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-06-18 | 否 | SMDNC-300712-SMDMB | 2024-06-06 | RCV RCS 02 04 B N | RCV | RCS | 02 | 04 | B | N | 单台上充泵运行及备用泵也启动工况下，RCV046VP各种开度下的上充流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300009-SMPMB-314A | 2025-03-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-16 | 否 | SMDMB-301532-SMPMB | 2025-04-09 | WNC - 12 03 SMPYX B | WNC | - | 12 | 03 | SMPYX | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的转速-转矩曲线，电流-转速曲线，负载转矩-转速曲线，效率、功率因数，转差率等曲线）、电机接线图、接线盒位置、接线端子规格 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300006-SMPMB-200A | 2024-07-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-23 | 否 | SMDMB-300722-SMPMB | 2024-07-16 | HRT RX 06 16 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 16 | SMPAB | B | 电源箱主进线开关的型号、额定电流、整定电流 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300087-SMPMB-302A | 2024-12-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-06 | 否 | SMDMB-301237-SMPMB | 2025-01-04 | NI ZK 04 03 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | 核岛空调机组配套换热器水阻表 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300047-SMPMB-253A | 2023-09-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-03 | 否 | SMDMB-300058-SMPMB | 2023-09-27 | WCC RF 04 08 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300230-SMPMB-302A | 2025-09-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302249-SMPMB | 2025-10-20 | VMO RS 04 01 JDPGA B | VMO | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300115-SMPMB-302A | 2025-02-05 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-02-25 | 否 | SMDMB-301376-SMPMB | 2025-02-24 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300048-SMPMB-286A | 2025-04-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-20 | 否 | SMDMB-301606-SMPMB | 2025-05-12 | ZLT QX 03 02 SMPSK B | ZLT | QX | 03 | 02 | SMPSK | B | 管道清单及阀门清单 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300041-SMPMB-609A | 2025-10-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-11-09 | 是 |  |  | WCS CI 02 03 SMPFK E | WCS | CI | 02 | 03 | SMPFK | E | 二回路水汽取样系统实体三维模型图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300017-SMPMB-116A | 2024-05-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-09 | 否 | SMDMB-300606-SMPMB | 2024-05-30 | REB PO 04 11 SMPCB B | REB | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 设备自带仪表供电要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300285-SMDNC | 2022-11-28 | 2022-11-25 | PRE | B |  | SMDNC-300267-SMDMB | 2022-11-14 | 赵秋娟@zhaoqja | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2022-12-18 | 是 | SMDNC-300281-SMDMB | 2022-12-27 | NI RCS 01 02 B N | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCT-300021-SMPMB-240A | 2025-11-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-14 | 是 |  |  | WUC - 12 01 SMPCT E | WUC | - | 12 | 01 | SMPCT | E | 就地控制箱布置图、电气保护原理图、接线图、最大工作电流及计算负荷； |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  | 358 | 收文 | SMDES-300248-SMDMB | 2024-12-18 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMDMB-300250-SMDES | 2024-12-19 | WCD - 02 02 E B | WCD | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛WCD系统手册资料 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-27
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300021-SMPMB-112A | 2023-12-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-27 | 否 | SMDMB-300187-SMPMB | 2023-12-21 | CSP PO 04 15 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 15 | SMPAK | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPKE-300021-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302048-SMPMB | 2025-09-04 | SA - 12 10 SMPKE B | SA | - | 12 | 10 | SMPKE | B | 仪表和控制设备清单（含仪表型号、测量范围和整定值等信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300089-SMDNC | 2026-01-30 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDNC-300088-SMDES | 2026-02-12 | TFP — 02 02 E N | TFP | — | 02 | 02 | E | N | PUMP STARTUP SEQUENCE， SPEED LIMITATION. NUMBER OF PUMPS IN OPERATION 给水泵启动顺序，速度限制，运行时给水泵的数量 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPAG-300002-SMPMB-602A | 2025-06-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDMB-301735-SMPMB | 2025-06-24 | ZB - 12 09 SMPAG B | ZB | - | 12 | 09 | SMPAG | B | 设备自带仪表布置图及仪表清单、样本选型、控制设备清单、测量范围整定值等信息 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300003-SMPMB-113A | 2024-04-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | SMDMB-300450-SMPMB | 2024-04-07 | ZBR PO 04 14 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 14 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 设备自带电缆规格及性能参数 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300016-SMPMB-111A | 2024-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-13 | 否 | SMDMB-301227-SMPMB | 2025-01-02 | RCV PO 04 01 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表选型型号，量程，报警定值、报警原因及报警后操作要求、信号形式、仪表选型样本、型谱描述等相关信息） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302091-SMPMB | 2025-09-16 | 2025-09-16 | FIN | A |  |  |  | 薛棋铭@xueqm | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | SMPWW | N | 是 | 2025-10-06 | 是 |  |  | CHC RX 04 02 B SMPWW | CHC | RX | 04 | 02 | B | SMPWW | 非能动氢复合器气流速度、气流密度 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZA-300003-SMPMB-167A | 2026-02-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-18 | 否 |  |  | CI TSC 04 06 SMPZA E | CI | TSC | 04 | 06 | SMPZA | E | 执行机构的压缩空气管路原理图和电气接线图（可以加待定） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 167A | 编制
IITF |  | 562 | 收文 | SMDNC-300972-SMDMB | 2025-09-01 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-21 | 否 | SMDMB-300991-SMDNC | 2025-09-08 | RCS RX 04 04 N B | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300006-SMPMB-312A | 2024-03-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-25 | 否 | SMDMB-300373-SMPMB | 2024-03-15 | WWC - 12 07 SMPCW B | WWC | - | 12 | 07 | SMPCW | B | 膨胀水箱参数 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300253-SMPMB-302A | 2025-11-20 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-10 | 否 | SMDMB-302391-SMPMB | 2025-11-28 | NI ZK 04 11 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 11 | JDPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300051-SMPMB-124A | 2025-06-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301766-SMPMB | 2025-07-01 | FWP PO 04 01 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 01 | SMPDX | B | 消防水泵 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300171-SMPMB-118A | 2025-11-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-302339-SMPMB | 2025-11-10 | PCS PO 04 02 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMPFK-300045-SMPMB-614A | 2025-01-22 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-11 | 否 | SMDMB-301323-SMPMB | 2025-01-24 | WSP - 01 03 SMPFK B | WSP | - | 01 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理系统 P&ID 图 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBF-300005-SMPMB-260A | 2025-11-27 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-17 | 是 |  |  | CI - 04 02 SMPBF E | CI | - | 04 | 02 | SMPBF | E | 压缩空气罐外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 260A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300054-SMPMB-113A | 2024-07-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-15 | 是 | SMDMB-300821-SMPMB | 2024-08-18 | ZBR PO 04 26 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 26 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 电机数据表 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300022-SMPMB-111A | 2025-01-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMDMB-301301-SMPMB | 2025-01-17 | RCV PO 04 01 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表选型型号，量程，报警定值、报警原因及报警后操作要求、信号形式、仪表选型样本、型谱描述等相关信息） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300045-SMPMB-116A | 2025-07-02 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301839-SMPMB | 2025-07-17 | REB PO 04 16 SMPCB B | REB | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流) |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | SMPAR-300136-SMPMB-123A | 2024-07-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-04 | 否 | SMDMB-300718-SMPMB | 2024-07-16 | WSC PO 04 12 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 10 | 发文 | SMDMB-300358-SMDES | 2025-10-24 | 2025-10-24 | FIN | D |  | SMDES-300359-SMDMB | 2025-10-13 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-11-13 | 是 | SMDES-300367-SMDMB | 2025-11-14 | WGD CB 02 01 B E | WGD | CB | 02 | 01 | B | E | WGD跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300274-SMDMB | 2022-12-16 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-01-05 | 是 | SMDMB-300302-SMDNC | 2023-01-10 | NI RCS 01 02 N B | NI | RCS | 01 | 02 | N | B | 重载车导向轨布置及接口尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-01
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300035-SMPMB-115A | 2024-08-01 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-21 | 否 | SMDMB-300805-SMPMB | 2024-08-10 | WES PO 04 11 SMPAR B | WES | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | WES泵组外形图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMDNC-300317-SMDMB | 2023-03-15 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-04 | 否 | SMDMB-300324-SMDNC | 2023-03-20 | RCS IIC 12 02 N B | RCS | IIC | 12 | 02 | N | B | RCS系统手册6.1 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMDNC-300651-SMDMB | 2024-02-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-18 | 否 | SMDMB-300670-SMDNC | 2024-03-05 | RCS IIC 12 01 N B | RCS | IIC | 12 | 01 | N | B | RCS系统手册2~5章，9.1,流程图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张康为@zhangkw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMPFK-300008-SMPMB-614A | 2024-09-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-20 | 否 | SMDMB-300942-SMPMB | 2024-10-18 | WSP - 01 03 SMPFK B | WSP | - | 01 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理系统 P&ID 图 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPFK-300018-SMPMB-614A | 2024-10-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-20 | 否 | SMDMB-301020-SMPMB | 2024-11-14 | OS - 06 03 SMPFK B | OS | - | 06 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气控制箱接线原理图、布置图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 陈玫琪@chenmq | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300265-SMPMB-302A | 2026-01-15 |  | FIN | N |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-04 | 否 | SMDMB-302611-SMPMB | 2026-02-02 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300022-SMDNC | 2024-05-20 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-06-09 | 是 |  |  | TSC TTG 02 01 E N | TSC | TTG | 02 | 01 | E | N | 汽机高压缸第一级进汽压力与汽机负荷关系（曲线及公式） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300838-SMDNC | 2024-12-30 | 2024-12-30 | FIN | E |  | SMDNC-300682-SMDMB | 2024-04-16 | 赵玉@zhaoyud | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDNC-300827-SMDMB | 2025-01-10 | CAV - 01 01 B N | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBJ-300014-SMPMB-129A | 2025-11-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-23 | 是 | SMDMB-302434-SMPMB | 2025-12-08 | WCW PM 02 02 SMPBJ B | WCW | PM | 02 | 02 | SMPBJ | B | 循环水泵电机用电数据表：包括电压、功率、运行连续性、功率因数、设备用电负荷等级、控制要求、设备端接图、设备接线口位置（根据买方格式要求） |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制 | 此条数据需依照上面计算分析报告审查
IITF |  | 1 | 收文 | SMPXE-300037-SMPMB-606A | 2025-09-22 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-12 | 否 | SMDMB-302132-SMPMB | 2025-09-26 | WGD - 02 04 SMPXE B | WGD | - | 02 | 04 | SMPXE | B | 设备自带电缆规格及性能参数（含电缆编号、起终点、电缆规格及相关特性） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMDES-300015-SMDMB | 2021-12-27 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-16 | 是 | SMDMB-300065-SMDES | 2022-01-30 | EMA - 01 01 E B | EMA | - | 01 | 01 | E | B | Load shedding (for T.G. emergency auxiliaries); Number of drives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300003-SMPMB-243A | 2023-09-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-05 | 否 | SMDMB-300066-SMPMB | 2023-09-27 | WES FI 04 02 SMPDB B | WES | FI | 04 | 02 | SMPDB | B | 贝类捕集器设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | SMDES-300236-SMDMB | 2024-05-29 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-06-18 | 是 | SMDMB-300236-SMDES | 2024-08-07 | TFM TFM 02 02 E B | TFM | TFM | 02 | 02 | E | B | NI/CI分界处与常规岛终端间（第一个自动隔离阀）的最大设计容积 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | 主给水泵为订货，主给水管道未固化，核岛方沟通确认后回复 | [5 empty] | 2024-03-27
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300011-SMDNC | 2021-12-31 | 2021-12-31 | PRE | A |  |  |  | 沈亮@shenliang | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2022-01-20 | 是 |  |  | SD RCS 01 01 B N | SD | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SD区）楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 沈亮@shenliang | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 65 | 收文 | SMPAR-300150-SMPMB-123A | 2024-11-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-28 | 否 | SMDMB-301065-SMPMB | 2024-11-27 | WCF PO 04 13 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO仪表安装要求、布置图、接线图、仪表选型样本 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300008-SMPMB-124A | 2024-10-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300947-SMPMB | 2024-10-24 | FWP PO 04 23 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 23 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机外形图（包括电机接线图） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300081-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCP PO 12 06 SMPAK N | RCP | PO | 12 | 06 | SMPAK | N | 主泵测量信号处理机柜RCP800AR接口（尺寸、重量、安装接口及要求、电缆进线方式等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 524 | 收文 | SMDNC-300521-SMDMB | 2023-10-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-14 | 否 | SMDMB-300552-SMDNC | 2023-11-03 | RCS WCC 02 01 N B | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 发文 | SMDMB-300994-SMDNC | 2025-09-09 | 2025-09-09 | FIN | B |  | SMDNC-300968-SMDMB | 2025-08-25 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2025-09-29 | 否 | SMDNC-300992-SMDMB | 2025-09-18 | RX RCS 04 04 B N | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-31
IITF |  | 13 | 发文 | SMDMB-300807-SMDNC | 2024-10-31 | 2024-10-30 | FIN | B |  |  |  | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2024-11-20 | 是 | SMDNC-300824-SMDMB | 2025-01-02 | TSM RCS 01 01 B N | TSM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 567 | 收文 | SMDES-300363-SMDMB | 2025-10-31 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-11-20 | 否 | SMDMB-300364-SMDES | 2025-11-05 | CI NI 02 03 E B | CI | NI | 02 | 03 | E | B | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张君南@zhangjna | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300008-SMPMB-312A | 2024-02-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300326-SMPMB | 2024-02-10 | WWC - 12 01 SMPCW B | WWC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300408-SMDMB | 2023-07-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-13 | 是 | SMDMB-300453-SMDNC | 2023-08-15 | NI NI 06 05 N B | NI | NI | 06 | 05 | N | B | 提供NPIC范围内电缆规格信息 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  | 杨扬@yangyang | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-01
IITF |  | 27 | 收文 | SMPAR-300019-SMPMB-123A | 2023-11-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-20 | 否 | SMDMB-300153-SMPMB | 2023-12-12 | WCF PO 04 10 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO仪表清单及P&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300023-SMPMB-601A | 2025-09-30 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-20 | 是 |  |  | TFC - 02 01 SMPBG E | TFC | - | 02 | 01 | SMPBG | E | 凝结水精处理系统图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300001-SMPMB-115A | 2024-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-22 | 否 | SMDMB-300244-SMPMB | 2024-01-11 | WES PO 04 14 SMPAR B | WES | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | WES泵泵组发热量数据 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300073-SMPMB-124A | 2025-10-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-17 | 否 | SMDMB-302317-SMPMB | 2025-11-05 | FWP PO 04 07 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 07 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300061-SMPMB-135A | 2025-10-10 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-30 | 是 |  |  | TFP PO 04 15 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 15 | SMPPH | E | 泵组逻辑图/模拟量图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 11 | 发文 | SMDMB-300612-SMDNC | 2024-01-02 | 2023-12-29 | FIN | B |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2024-01-22 | 是 | SMDNC-300750-SMDMB | 2025-06-23 | TSA RCS 01 02 B N | TSA | RCS | 01 | 02 | B | N | 向大气排放的原理方图及常数值 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300186-SMPMB-123A | 2025-02-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-04 | 否 | SMDMB-300002-SMPAR | 2025-02-28 | WCF PO 04 09 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流（按照采购方的格式要求） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制 | 与供货商沟通确定技术方案导致延误回复。 | 2025-03-07
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300199-SMPMB-302A | 2025-08-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301987-SMPMB | 2025-08-21 | VMO ZK 04 02 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300156-SMPMB-118A | 2025-05-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-26 | 否 | SMDMB-301630-SMPMB | 2025-05-21 | TFA PO 04 01 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 362 | 收文 | SMDES-300185-SMDMB | 2023-06-21 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-07-11 | 是 | SMDMB-300190-SMDES | 2023-08-17 | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300132-SMPMB-302A | 2025-04-14 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-04 | 否 | SMDMB-301574-SMPMB | 2025-04-30 | VNA RS 04 02 JDPGA B | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 10 | 发文 | SMDMB-300011-SMDES | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDES-300071-SMDMB | 2022-01-29 | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300035-SMPMB-112A | 2023-12-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-18 | 是 | SMDMB-300297-SMPMB | 2024-02-04 | CSP PO 04 10 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 10 | SMPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制 | 外部原因，落实经验反馈设备内部走线。 | 2024-02-02 | 无风险 | 已沟通 | 已沟通 | 否
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300004-SMDES-240A | 2025-02-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-03-10 | 是 | SMDES-300002-SMPMB-240A | 2025-03-11 | WUC - 04 03 SMPCT E | WUC | - | 04 | 03 | SMPCT | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300036-SMPMB-127A | 2025-06-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDMB-301777-SMPMB | 2025-07-02 | RSI PO 04 15 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 可燃物数据 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300080-SMPMB-123A | 2023-12-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-08 | 否 | SMDMB-300194-SMPMB | 2023-12-25 | RBM PO 04 09 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300044-SMPMB-124A | 2025-05-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMDMB-301623-SMPMB | 2025-05-17 | FWP PO 04 23 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 23 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机外形图（包括电机接线图） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300113-SMPMB-302A | 2025-01-26 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-02-15 | 否 | SMDMB-301357-SMPMB | 2025-02-11 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300311-SMDNC | 2023-01-31 | 2023-01-31 | PRE | C |  | SMDNC-300281-SMDMB | 2022-12-27 | 赵秋娟@zhaoqja | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2023-02-20 | 是 | SMDNC-300307-SMDMB | 2023-03-03 | NI RCS 01 02 B N | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 24 | 收文 | SMPAR-300082-SMPMB-123A | 2023-12-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-09 | 否 | SMDMB-300217-SMPMB | 2024-01-09 | RFT PO 04 11 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300984-SMDNC | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | B |  |  |  | 郭晨楠@guocn | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-09-25 | 否 | SMDNC-300995-SMDMB | 2025-09-19 | WCC RCS 02 01 B N | WCC | RCS | 02 | 01 | B | N | WCC系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300005-SMDES | 2024-04-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-05-07 | 是 | SMDES-300017-SMDNC | 2024-05-13 | RPC TTG 01 05 N E | RPC | TTG | 01 | 05 | N | E | 发电机电功率 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300052-SMPMB-114A | 2025-06-10 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301705-SMPMB | 2025-06-13 | WCC PO 04 09 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300017-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300364-SMPMB | 2024-03-11 | ZLT QX 12 06 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 06 | SMPSK | B | 控制运行说明 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300011-SMPMB-309A | 2025-09-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | SMDMB-302196-SMPMB | 2025-10-10 | CHC RX 04 06 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 06 | SMPWW | B | 设备安装说明（距墙、地、安全壳、电缆等安全距离） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300063-SMPMB-124A | 2025-08-07 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMDMB-301925-SMPMB | 2025-08-08 | FWP PO 04 19 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 19 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300077-SMDNC | 2025-10-24 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-11-13 | 否 | SMDNC-300075-SMDES | 2025-10-30 | TSC NI 06 02 E N | TSC | NI | 06 | 02 | E | N | 提供汽机旁路系统（TSC）功能图（常规岛部分） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 24 | 收文 | SMPED-300018-SMPMB-302B | 2025-12-30 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302577-SMPMB | 2026-01-19 | VEE ZV 04 01 SMPED B | VEE | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  | 50 | 收文 | SMPAR-300017-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300155-SMPMB | 2023-12-12 | RBM PO 04 16 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300029-SMPMB-604A | 2025-10-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMDMB-302325-SMPMB | 2025-11-06 | WAP - 04 11 SMPAM B | WAP | - | 04 | 11 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的端子排出线图、就地箱盘面布置图和I/O清单 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300031-SMPMB-113A | 2024-05-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-04 | 否 | SMDMB-300555-SMPMB | 2024-05-17 | ZBR PO 04 22 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 22 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 焊接坡口尺寸图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300511-SMDMB | 2023-10-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-05 | 否 | SMDMB-300523-SMDNC | 2023-10-20 | RCS RSI 05 02 N B | RCS | RSI | 05 | 02 | N | B | RCS系统与安注系统（RSI）的接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300002-SMPMB-302G | 2025-11-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-18 | 否 | SMDMB-302452-SMPMB | 2025-12-15 | NI - 04 06 JDPGM B | NI | - | 04 | 06 | JDPGM | B | 止回阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、重锤安装方式、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300086-SMPMB-210A | 2025-04-25 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-15 | 否 | SMDMB-301578-SMPMB | 2025-04-30 | EMP/Q — 02 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 负荷清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300031-SMPMB-604A | 2025-11-24 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-14 | 否 | SMDMB-302401-SMPMB | 2025-12-02 | WAP - 04 11 SMPAM B | WAP | - | 04 | 11 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的端子排出线图、就地箱盘面布置图和I/O清单 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  | 26 | 收文 | SMPEY-300004-SMPMB-605A | 2025-10-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | SMDMB-302288-SMPMB | 2025-10-29 | PH - 01 01 SMPEY B | PH | - | 01 | 01 | SMPEY | B | 循环水处理系统（加药） P&ID 图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300726-SMDNC | 2024-05-28 | 2024-05-27 | PRE | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-06-17 | 是 | SMDNC-300717-SMDMB | 2024-06-28 | TFM - 02 05 B N | TFM | - | 02 | 05 | B | N | DESIGNMAX.VOLUMEBETWEENFWCONTROLVALVESORSTOPVALVESANDCITERMINALPOINTS给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-25
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300055-SMPMB-609A | 2026-01-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-01-25 | 是 |  |  | WCR CI 02 04 SMPFK E | WCR | CI | 02 | 04 | SMPFK | E | 二回路化学加药系统实体三维模型 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBJ-300004-SMPMB-129A | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302060-SMPMB | 2025-09-08 | WCW PM 02 04 SMPBJ B | WCW | PM | 02 | 04 | SMPBJ | B | 泵组可燃物数据 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300013-SMDES-220A | 2025-02-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCQ | N | 是 | 2025-03-10 | 是 | SMDES-300011-SMPMB-220A | 2025-03-19 | WOS - 04 01 SMPCQ E | WOS | - | 04 | 01 | SMPCQ | E | 油净化装置设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 220A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300017-SMPMB-112A | 2023-11-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-10 | 否 | SMDMB-300111-SMPMB | 2023-11-22 | CSP PO 04 02 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 02 | SMPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300698-SMDNC | 2024-04-07 | 2024-04-03 | FIN | B |  | SMDNC-300665-SMDMB | 2024-03-18 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-04-27 | 否 | SMDNC-300675-SMDMB | 2024-04-09 | RCV RCS 02 01 B N | RCV | RCS | 02 | 01 | B | N | RCV系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300107-SMDNC | 2022-04-02 | 2022-04-01 | PRE | B |  | SMDNC-300092-SMDMB | 2022-03-30 | 郑云涛@zhengyt | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2022-04-22 | 否 | SMDNC-300099-SMDMB | 2022-04-20 | CAM RCS 01 06 B N | CAM | RCS | 01 | 06 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-07-22
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300013-SMPMB-321A | 2025-11-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-01 | 否 | SMDMB-302358-SMPMB | 2025-11-16 | WCW 0 04 02 SMPBM B | WCW | 0 | 04 | 02 | SMPBM | B | 旋转滤网设备特征：总装图、外形图、部件装配图；冲洗水管接口信息等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300054-SMPMB-312A | 2024-09-05 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-25 | 否 | SMDMB-300860-SMPMB | 2024-09-11 | WSC - 12 02 SMPCW B | WSC | - | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300012-SMPMB-211B | 2024-04-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-06 | 是 | SMDMB-300639-SMPMB | 2024-06-11 | EES — 06 01 SMPCJ B | EES | — | 06 | 01 | SMPCJ | B | I/O清单（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMDNC-300437-SMDMB | 2023-08-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-24 | 否 | SMDMB-300447-SMDNC | 2023-08-11 | RRP RCV 03 01 N B | RRP | RCV | 03 | 01 | N | B | 安注、CIA、蒸汽压力安注闭锁、1＃密封泄漏流量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300079-SMPMB-118A | 2024-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDMB-301228-SMPMB | 2025-01-03 | RFT PO 04 07 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPCY-300023-SMPMB-603A | 2025-09-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302187-SMPMB | 2025-09-30 | WAP - 12 05 SMPCY B | WAP | - | 12 | 05 | SMPCY | B | 设备供电需求（用电量、电压等级、供电位置） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPCY-300006-SMPMB-603A | 2025-05-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-08 | 否 | SMDMB-301663-SMPMB | 2025-06-04 | WAP - 04 03 SMPCY B | WAP | - | 04 | 03 | SMPCY | B | 空压机电机特性曲线图及数据表（按买方格式提交），电机外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300104-SMDNC-101A | 2025-03-11 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-03-31 | 是 | SMDNC-300106-SMPMB-101A | 2025-04-30 | RND PO 04 05 SMPAK N | RND | PO | 04 | 05 | SMPAK | N | 主泵与RND的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300693-SMDNC | 2024-04-01 | 2024-03-29 | FIN | A |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-04-21 | 是 | SMDNC-300688-SMDMB | 2024-04-24 | RCV RCS 02 05 B N | RCV | RCS | 02 | 05 | B | N | 正常运行工况下的最大上充流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 772 | 收文 | SMDNC-300402-SMDMB | 2023-07-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-10 | 否 | SMDMB-300416-SMDNC | 2023-07-25 | RCS RBM 02 04 N B | RCS | RBM | 02 | 04 | N | B | 一回路补水水质要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMDES-300230-SMDMB | 2024-05-21 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-06-10 | 是 | SMDMB-300230-SMDES | 2024-06-21 | CB WAI 02 03 E B | CB | WAI | 02 | 03 | E | B | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制 | 华东院未直接响应接口意见，经沟通后建议华东院升版接口内容，目前接口流程中。
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300017-SMPMB-111A | 2024-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-13 | 否 | SMDMB-301225-SMPMB | 2025-01-02 | RCV PO 04 04 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300017-SMPMB-604A | 2025-08-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | SMDMB-302025-SMPMB | 2025-08-29 | WAP - 04 06 SMPAM B | WAP | - | 04 | 06 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的CAD版的详细外形图、详细基础图对基础要求（包括各工艺管道和电、控接口的定位尺寸和接口要求，对设备布置和机房的要求等） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300013-SMPMB-112A | 2023-11-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-14 | 否 | SMDMB-300114-SMPMB | 2023-11-27 | CSP PO 04 05 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 05 | SMPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 448 | 收文 | SMDES-300401-SMDMB | 2026-02-12 |  | FIN | F |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 是 | 2026-03-04 | 否 |  |  | GG — 01 01 E B | GG | — | 01 | 01 | E | B | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300024-SMPMB-126A | 2024-12-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-301163-SMPMB | 2024-12-16 | CIS PO 04 08 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 泵组自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMPKE-300016-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302004-SMPMB | 2025-08-26 | SA - 12 05 SMPKE B | SA | - | 12 | 05 | SMPKE | B | 供电原理图（含配电系统图、二次回路原理图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300198-SMDMB | 2024-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-02-08 | 否 | SMDMB-300215-SMDES | 2024-02-04 | TFA — 01 01 E B | TFA | — | 01 | 01 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制 | 对应内部接口未及时反馈意见
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300062-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RND PO 04 05 SMPAK N | RND | PO | 04 | 05 | SMPAK | N | 主泵与RND的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300576-SMDNC | 2023-12-12 | 2023-12-11 | FIN | A |  |  |  | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 是 | 2024-01-01 | 是 | SMDNC-300613-SMDMB | 2024-01-31 | RCV RCS 02 02 B N | RCV | RCS | 02 | 02 | B | N | 与RCS相连的RCV系统水装量和水容积（功率运行于冷态） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300016-SMPMB-211A | 2025-09-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | SMDMB-302147-SMPMB | 2025-09-28 | ERU — 02 03 SMPTY B | ERU | — | 02 | 03 | SMPTY | B | 试验负载相关要求（外形图、对场地的需求等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300167-SMPMB-302A | 2025-06-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301815-SMPMB | 2025-07-11 | NI ZK 04 07 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 07 | JDPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300012-SMPMB-314A | 2025-05-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-12 | 否 | SMDMB-301665-SMPMB | 2025-06-04 | WNC - 04 06 SMPYX B | WNC | - | 04 | 06 | SMPYX | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  | 619 | 发文 | SMDMB-300330-SMDES | 2025-09-08 | 2025-09-08 | FIN | D |  | SMDES-300316-SMDMB | 2025-08-27 | 张文磊@zhangwl | 电气设计所-电气四室 |  | E | N | 是 | 2025-09-28 | 否 | SMDES-300344-SMDMB | 2025-09-15 | BOP - 01 01 B E | BOP | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300069-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCS PO 12 11 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 11 | SMPAK | N | 随主泵机组供货的仪表及控制设备清单（包括仪表清单、传感器清单、仪表描述、ID码、类型、测量范围、输出信号类型、测量精度、信号处理要求、仪表供货商及辅助设备信息等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 28 | 收文 | SMPED-300004-SMPMB-302B | 2024-11-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-15 | 否 | SMDMB-301152-SMPMB | 2024-12-13 | VCP ZV 04 01 SMPED B | VCP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300028-SMPMB-112A | 2023-12-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-02 | 否 | SMDMB-300184-SMPMB | 2023-12-21 | RSI PO 04 13 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300000-SMDES-134A | 2025-02-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-02-26 | 是 | SMDES-300000-SMPMB-134A | 2025-03-04 | TFS PO 04 01 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 启动给水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300000-SMPMB-115A | 2024-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-22 | 否 | SMDMB-300214-SMPMB | 2024-01-08 | WES PO 04 19 SMPAR B | WES | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | WES泵泵组可燃物数据表 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300022-SMPMB-210A | 2023-12-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300202-SMPMB | 2023-12-28 | EMS — 04 06 SMPCJ B | EMS | — | 04 | 06 | SMPCJ | B | 设备总体布置图（不含电气间设备布置图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMPBM-300060-SMPMB-320A | 2026-01-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-28 | 否 | SMDMB-302590-SMPMB | 2026-01-26 | WES GS 04 09 SMPBM B | WES | GS | 04 | 09 | SMPBM | B | GS钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300041-SMPMB-286A | 2025-09-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302158-SMPMB | 2025-09-28 | ZLT QX 02 01 SMPSK B | ZLT | QX | 02 | 01 | SMPSK | B | 除盐水使用需求 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300236-SMPMB-302A | 2025-10-10 |  | FIN | J |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302277-SMPMB | 2025-10-28 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300025-SMPMB-204A | 2024-09-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-20 | 否 | SMDMB-300931-SMPMB | 2024-10-10 | HMI KP 06 17 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 17 | SMPEB | B | HMI002PR 80t/5t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300019-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFH - 04 08 SMPHJ E | TFH | - | 04 | 08 | SMPHJ | E | 6、7号高加设备数据表 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300260-SMDMB | 2025-01-21 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-02-10 | 否 | SMDMB-300259-SMDES | 2025-01-26 | TTG - 02 01 E B | TTG | - | 02 | 01 | E | B | 用于NI的传感器安装位置，接口尺寸及仪表信息 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨耀钧@yangyja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 发文 | SMDMB-300251-SMDES | 2024-12-25 | 2024-12-24 | FIN | B |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2025-01-14 | 否 | SMDES-300255-SMDMB | 2025-01-07 | TFM CB 02 02 B E | TFM | CB | 02 | 02 | B | E | 主给水流量控制系统核岛布置在常规岛给水管道上孔板等设施的绝对压降值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300050-SMPMB-002A | 2026-02-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | TFD - 04 01 SMPHJ E | TFD | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 除氧器外形图（含荷载） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300013-SMPMB-211B | 2024-05-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-10 | 是 | SMDMB-301516-SMPMB | 2025-04-09 | EES — 02 02 SMPCJ B | EES | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 柴油发电机组的加载计算（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300011-SMPMB-190A | 2023-11-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-22 | 否 | SMDMB-300105-SMPMB | 2023-11-20 | HEN NI 02 02 SMYPC B | HEN | NI | 02 | 02 | SMYPC | B | 核岛电梯的散热量 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300006-SMPMB-132A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TTV PO 04 07 SMPAE E | TTV | PO | 04 | 07 | SMPAE | E | 电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300004-SMDMB | 2021-12-16 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-05 | 是 | SMDMB-300037-SMDES | 2022-01-13 | NI - 01 02 E B | NI | - | 01 | 02 | E | B | 常规岛电气和仪控专业负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300099-SMPMB-112A | 2025-12-01 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | SMDMB-302436-SMPMB | 2025-12-08 | RSI PO 04 06 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPAR-300005-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300127-SMPMB | 2023-11-30 | CSP PO 04 16 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300002-SMDES-134A | 2025-02-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-03-06 | 否 | SMDES-300002-SMPMB-134A | 2025-03-04 | TFR PO 04 01 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 低加疏水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 587 | 发文 | SMDMB-300597-SMDNC | 2023-12-27 | 2023-12-26 | FIN | B |  |  |  | 董晓瑞@dongxr | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | N | 是 | 2024-01-16 | 是 | SMDNC-300646-SMDMB | 2024-02-06 | TFA RCS 02 02 B N | TFA | RCS | 02 | 02 | B | N | 从辅助给水安全壳内侧止回阀(TFA027VD\TFA028VD\TFA029VD)到蒸汽发生器入口的容积（包括主给水部分）及管线长度 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 倪东海@l-nidh | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300011-SMPMB-117A | 2024-06-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-07 | 否 | SMDMB-300669-SMPMB | 2024-06-25 | TFA PO 04 13 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒安装图(外形尺寸、安装要求等)、布置图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPKE-300028-SMPMB-608A | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302202-SMPMB | 2025-10-12 | SA - 10 03 SMPKE B | SA | - | 10 | 03 | SMPKE | B | 设备安装图（包括设备尺寸、重量、接管尺寸、基础尺寸及地脚螺栓等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300010-SMPMB-609A | 2025-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-05-12 | 是 |  |  | WCS CI 06 01 SMPFK E | WCS | CI | 06 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样电负荷清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300055-SMPMB-114A | 2025-10-24 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-13 | 否 | SMDMB-302309-SMPMB | 2025-11-04 | WCC PO 04 09 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  | 373 | 收文 | SMDNC-300133-SMDMB | 2022-05-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-19 | 否 | SMDMB-300174-SMDNC | 2022-06-07 | RCS RCV 02 09 N B | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300013-SMPMB-302A | 2024-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-14 | 否 | SMDMB-300812-SMPMB | 2024-08-14 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300039-SMPMB-116A | 2025-01-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-09 | 是 | SMDMB-301359-SMPMB | 2025-02-12 | REB PO 04 16 SMPCB B | REB | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流) |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300959-SMDMB | 2025-08-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | SMDMB-300974-SMDNC | 2025-09-01 | RCS RX 02 01 N B | RCS | RX | 02 | 01 | N | B | 卸压箱相关接口的位置和尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 448 | 收文 | SMDES-300392-SMDMB | 2026-01-19 |  | FIN | E |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-02-08 | 否 | SMDMB-300393-SMDES | 2026-01-26 | GG — 01 01 E B | GG | — | 01 | 01 | E | B | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300026-SMPMB-211B | 2025-02-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-03-18 | 否 | SMDMB-301393-SMPMB | 2025-03-03 | EES — 09 05 SMPCJ B | EES | — | 09 | 05 | SMPCJ | B | 土建接口文件（DX)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300002-SMDES-609A | 2025-04-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-04-22 | 是 | SMDES-300007-SMPMB-609A | 2025-04-27 | WCR CI 06 01 SMPFK E | WCR | CI | 06 | 01 | SMPFK | E | 化学加药电负荷清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMQ-300000-SMPMB-413A | 2025-04-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMDMB-301560-SMPMB | 2025-04-25 | NI - 04 04 SMPMQ B | NI | - | 04 | 04 | SMPMQ | B | 变压器静载荷、动载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 413A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300000-SMPMB-403A | 2025-11-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-11-25 | 是 |  |  | TP - 04 01 SMPCL E | TP | - | 04 | 01 | SMPCL | E | 主变外形图、基础图、起吊图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300054-SMPMB-302A | 2024-10-18 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300996-SMPMB | 2024-11-07 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 31 | 收文 | SMPED-300027-SMPMB-302B | 2026-01-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-28 | 否 | SMDMB-302586-SMPMB | 2026-01-22 | CUP ZV 04 01 SMPED B | CUP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CUP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘星雨@liuxyq | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300016-SMPMB-120A | 2025-10-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | SMDMB-302256-SMPMB | 2025-10-22 | NI PO 04 05 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 05 | SMPAZ | B | 地坑泵电缆转接箱外形尺寸图、原理图\r\n |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  | 389 | 发文 | SMDMB-300245-SMDNC | 2022-10-17 | 2022-10-14 | PRE | B |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2022-11-06 | 是 | SMDNC-300259-SMDMB | 2023-04-06 | NI EA* 06 13 B N | NI | EA* | 06 | 13 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | 无延误。13号回复流程，14号流程到设总，设总16号批出，文档17号批出。系统按照18号来统计延误 | [5 empty] | 2024-07-23
IITF |  | 56 | 收文 | SMPAR-300014-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300159-SMPMB | 2023-12-12 | RBM PO 04 12 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300032-SMPMB-253A | 2023-06-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-19 | 否 | SMDMB-300023-SMPMB | 2023-07-11 | RFT WCC 04 06 LSPHE B | RFT | WCC | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300021-SMPMB-113A | 2024-04-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-08 | 是 | SMDMB-300533-SMPMB | 2024-05-09 | ZBR PO 04 17 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 17 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组P&ID图 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300009-SMPMB-601A | 2025-07-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFC - 12 03 SMPBG E | TFC | - | 12 | 03 | SMPBG | E | 精处理系统与DCS接口信号 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300011-SMPMB-311A | 2024-07-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-23 | 否 | SMDMB-300710-SMPMB | 2024-07-12 | WSC WC 12 02 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（包括接口信号、端接信息等）、控制柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息） |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300006-SMDES-135A | 2025-03-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-04-08 | 是 | SMDES-300006-SMPMB-135A | 2025-04-17 | TFP PO 04 03 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 03 | SMPPH | E | 主给水泵（包括前置泵和主给水泵）的流量、压力、功率、效率、汽蚀余量的特性曲线（多转速） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPCY-300007-SMPMB-603A | 2025-08-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-21 | 否 | SMDMB-301968-SMPMB | 2025-08-19 | WAP - 04 01 SMPCY B | WAP | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的CAD版的详细外形图（包括供货边界处各接口的定位尺寸及接口要求，对设备布置和机房的要求，控制设备安装位置，提供设备排 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300714-SMDNC | 2024-05-06 | 2024-04-30 | FIN | C |  |  |  | 徐国祯@xugz | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2024-05-26 | 是 | SMDNC-300721-SMDMB | 2024-07-01 | RB RCS 01 02 B N | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 徐国祯@xugz | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300023-SMPMB-612X | 2024-07-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-13 | 否 | SMDMB-300754-SMPMB | 2024-07-24 | AN - 04 03 SMPAP B | AN | - | 04 | 03 | SMPAP | B | 喷头的样本（包括连接短管管径、壁厚及长度、安装方式）：K系数、工作压力、材质、喷头技术参数及洒水曲线、重量、重心等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  | 23 | 收文 | SMPAR-300095-SMPMB-123A | 2024-01-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-22 | 否 | SMDMB-300259-SMPMB | 2024-01-17 | RFT PO 04 07 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300010-SMPMB-612X | 2024-06-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-14 | 否 | SMDMB-300690-SMPMB | 2024-07-04 | AN - 04 04 SMPAP B | AN | - | 04 | 04 | SMPAP | B | 水流指示器及信号阀、压力开关：材质、外形尺寸、重量、重心、设备参数、电气参数、接线方式、安装图（包括质量、重心） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300021-SMPMB-135A | 2025-06-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-24 | 是 |  |  | TFP PO 04 11 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 11 | SMPPH | E | 泵组仪表清单（包括设备编号、测点说明、设备名称、型号、量程、信号类型、型式及规范、安装配件（仪表阀等）等各类参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300064-SMDNC | 2025-06-20 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-07-10 | 是 |  |  | TSM RCS 01 02 E N | TSM | RCS | 01 | 02 | E | N | TSM管道CI/NI接口设计分界处至蒸汽联箱的蒸汽管道长度和各部分内外径 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | SMDES-300064-SMDNC已回复
IITF |  | 27 | 发文 | SMDMB-301878-SMPMB | 2025-07-29 | 2025-07-29 | FIN | A |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-08-18 | 是 |  |  | VDS - 01 01 B SMPSZ | VDS | - | 01 | 01 | B | SMPSZ | VDS系统厂房布置图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300082-SMPMB-134A | 2025-09-03 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-09-23 | 是 |  |  | TFS PO 04 11 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 11 | SMPAJ | E | 启动给水泵IO清单、接线端子图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 380 | 发文 | SMDMB-300857-SMDNC | 2025-01-26 | 2025-01-26 | FIN | C |  |  |  | 王传悦@wangcyf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2025-02-15 | 是 | SMDNC-300845-SMDMB | 2025-02-20 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300015-SMPMB-117A | 2024-05-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-16 | 否 | SMDMB-300621-SMPMB | 2024-06-03 | TFA PO 04 09 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300052-SMPMB-118A | 2024-12-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMDMB-301203-SMPMB | 2024-12-26 | ZLD PO 04 05 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 范华蕊@fanhr | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300159-SMPMB-123A | 2024-11-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-16 | 否 | SMDMB-301142-SMPMB | 2024-12-12 | RBM PO 04 17 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMPED-300039-SMPMB-302B | 2026-01-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302654-SMPMB | 2026-02-06 | VEW ZV 04 01 SMPED B | VEW | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 陈澎浩@chenph | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300064-SMPMB-134A | 2025-07-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-19 | 是 |  |  | WCI PO 04 05 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 05 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵电动机外形图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式。 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300037-SMPMB-124A | 2025-02-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-10 | 否 | SMDMB-301371-SMPMB | 2025-02-22 | FWP PO 04 29 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 29 | SMPDX | B | 消防稳压泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300020-SMPMB-314A | 2025-06-26 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301781-SMPMB | 2025-07-03 | WNC - 03 04 SMPYX B | WNC | - | 03 | 04 | SMPYX | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 石东东@shidd | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300039-SMPMB-002A | 2025-07-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-17 | 是 |  |  | TFL - 02 02 SMPHJ E | TFL | - | 02 | 02 | SMPHJ | E | 低加充氮保护所用氮气容量 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 401 | 收文 | SMDNC-301032-SMDMB | 2025-11-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-14 | 否 | SMDMB-301047-SMDNC | 2025-12-06 | NI IMC 04 01 N B | NI | IMC | 04 | 01 | N | B | 需要安装于主控制室及相关房间如远程停堆站、计算 机房等的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求；布置于主控相关房间的盘台/机柜设备资料应包含设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如进线孔洞尺寸及定位/预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300051-SMPMB-302A | 2024-10-18 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300993-SMPMB | 2024-11-06 | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 691 | 发文 | SMDMB-300595-SMDNC | 2023-12-26 | 2023-12-25 | FIN | E |  |  |  | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-01-15 | 是 | SMDNC-300590-SMDMB | 2024-01-19 | RSI RCS 01 04 B N | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-07
IITF |  | 19 | 收文 | SMPED-300043-SMPMB-302B | 2026-01-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | SMDMB-302695-SMPMB | 2026-02-13 | VMO ZV 04 01 SMPED B | VMO | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VMO系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  | 64 | 收文 | SMPAR-300067-SMPMB-123A | 2023-12-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-08 | 否 | SMDMB-300192-SMPMB | 2023-12-25 | WSC PO 04 06 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | SMPFK-300020-SMPMB-614A | 2024-10-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-18 | 否 | SMDMB-301016-SMPMB | 2024-11-14 | OS - 12 01 SMPFK B | OS | - | 12 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建布置图（含水处理构筑物、排水沟、围堰、操作平台、检修平台、爬梯等资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300007-SMPMB-604A | 2025-06-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301720-SMPMB | 2025-06-18 | WAP - 04 08 SMPAM B | WAP | - | 04 | 08 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组控制柜的电源电缆端接特性（包括电缆进线尺寸、电缆接线图及外形图尺寸） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300086-SMPMB-112A | 2025-07-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-10 | 否 | SMDMB-301884-SMPMB | 2025-07-31 | CSP PO 04 05 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 05 | SMPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300015-SMPMB-332B | 2025-06-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-06-24 | 是 |  |  | WCW - 04 01 SMPBD1 E | WCW | - | 04 | 01 | SMPBD1 | E | 胶球泵和装球室外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300000-SMPMB-243A | 2023-09-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-05 | 否 | SMDMB-300061-SMPMB | 2023-09-27 | WES FI 06 01 SMPDB B | WES | FI | 06 | 01 | SMPDB | B | 电机外形图（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPAR-300196-SMPMB-123A | 2025-05-15 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-04 | 否 | SMDMB-301642-SMPMB | 2025-05-26 | WCF PO 04 20 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 20 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机外形图（包括电机接线图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 735 | 收文 | SMDNC-300007-SMDMB | 2021-12-22 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-11 | 是 | SMDMB-300076-SMDNC | 2022-02-21 | RCS RHR 02 07 N B | RCS | RHR | 02 | 07 | N | B | RHR介入的限制：压力，温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300238-SMDNC | 2022-09-30 | 2022-09-30 | PRE | A |  |  |  | 赵秋娟@zhaoqja | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2022-10-20 | 是 | SMDNC-300267-SMDMB | 2022-11-14 | NI RCS 01 02 B N | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300078-SMPMB-118A | 2024-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDMB-301276-SMPMB | 2025-01-10 | ZLD PO 04 07 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300010-SMPMB-309A | 2025-09-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | SMDMB-302193-SMPMB | 2025-10-09 | CHC RX 04 05 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 05 | SMPWW | B | 设备支撑的形式(通用形式和最终形式）、地震工况下设备载荷 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300020-SMDNC | 2024-05-20 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-06-09 | 是 | SMDNC-300027-SMDES | 2025-07-28 | TTG RCS 02 04 E N | TTG | RCS | 02 | 04 | E | N | 在给定的蒸汽压力下，阀门全开启时的最大设计蒸汽流量 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300015-SMPMB-204B | 2025-09-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | SMDMB-302097-SMPMB | 2025-09-17 | RFH KX 06 15 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 15 | SMPAB | B | 电动爪具电源箱布置位置及电源插座规格。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300054-SMPMB-002A | 2026-02-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-03-20 | 否 |  |  | TFL - 02 02 SMPHJ E | TFL | - | 02 | 02 | SMPHJ | E | 低加充氮保护所用氮气容量 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300018-SMPMB-302A | 2024-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-14 | 否 | SMDMB-300801-SMPMB | 2024-08-09 | VAE ZK 04 01 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMQ-300009-SMPMB-413A | 2025-06-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-15 | 是 | SMDMB-301972-SMPMB | 2025-08-20 | NI - 04 06 SMPMQ B | NI | - | 04 | 06 | SMPMQ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 413A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300001-SMPMB-151B | 2025-09-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-07 | 否 | SMDMB-302109-SMPMB | 2025-09-19 | NI - 04 02 SMPDB B | NI | - | 04 | 02 | SMPDB | B | 电动阀门电装数据表、电动阀门控制接口图（具体要求见规格书CP05T3058附录A）、电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书CP05T3057附录4） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300023-SMDES-131A | 2025-04-14 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPDG | N | 是 | 2025-05-04 | 是 | SMDES-300023-SMPMB-131A | 2025-05-09 | TFE PO 04 02 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 02 | SMPDG | E | 水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300008-SMPMB-250A | 2025-06-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-20 | 是 |  |  | WCI - 04 01 SMPSK E | WCI | - | 04 | 01 | SMPSK | E | 闭冷水热交换器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPFK-300000-SMPMB-614A | 2024-09-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-09 | 否 | SMDMB-300920-SMPMB | 2024-09-30 | OS - 09 03 SMPFK B | OS | - | 09 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）起吊设备接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300058-SMPMB-210A | 2024-04-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-14 | 否 | SMDMB-300541-SMPMB | 2024-05-10 | EMP/Q — 11 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 03 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资+3.95m | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300110-SMPMB-118A | 2025-03-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-26 | 否 | SMDMB-301409-SMPMB | 2025-03-11 | WSC PO 04 04 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 20 | 收文 | SMDNC-300436-SMDMB | 2023-08-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-24 | 否 | SMDMB-300451-SMDNC | 2023-08-15 | RRP TFM 01 02 N B | RRP | TFM | 01 | 02 | N | B | 给水阀隔离：A、B列 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPKE-300032-SMPMB-608A | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302198-SMPMB | 2025-10-11 | SA - 12 04 SMPKE B | SA | - | 12 | 04 | SMPKE | B | 动力柜盘面布置图、端子排接线图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPAR-300060-SMPMB-123A | 2023-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 否 | SMDMB-300232-SMPMB | 2024-01-09 | CSP PO 04 16 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300109-SMPMB-118A | 2025-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301422-SMPMB | 2025-03-13 | WSR PO 04 04 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 626 | 发文 | SMDMB-300197-SMDNC | 2022-06-28 | 2022-06-27 | PRE | A |  |  |  | 姜锋@jiangfenga | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2022-07-18 | 是 | SMDNC-300199-SMDMB | 2022-07-25 | PRS NI 02 01 B N | PRS | NI | 02 | 01 | B | N | PRS事故冷却水箱布置形式、标高、尺寸、是否分组等 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 周鑫@l-zhouxin | 2-ICM |  | 编制 | PRS事故冷却水箱布置形式、标高、尺寸暂未确定，待固化后反馈 | [5 empty] | 2022-01-24
IITF |  | 16 | 收文 | SMPSZ-300000-SMPMB-302F | 2025-06-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301707-SMPMB | 2025-06-13 | VMO - 12 02 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 02 | SMPSZ | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300018-SMDMB | 2022-01-07 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-27 | 是 | SMDMB-300085-SMDES | 2022-02-15 | CB WCW 05 01 E B | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300117-SMPMB-101A | 2025-08-01 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2025-08-21 | 是 |  |  | RCS PO 12 09 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 09 | SMPAK | N | 泵组P&ID图（仪表和辅助系统管道图） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300112-SMPMB-101A | 2025-06-13 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2025-07-03 | 是 |  |  | RCS PO 04 12 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 12 | SMPAK | N | 主泵电机特性曲线（包括电机启动特性曲线，电机转矩随电源电压和频率变化的曲线及数据表、归一化的转矩与转速的关系曲线等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300164-SMPMB-118A | 2025-06-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301710-SMPMB | 2025-06-16 | TFA PO 04 01 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMDES-300063-SMDMB | 2022-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-15 | 否 | SMDMB-300070-SMDES | 2022-02-07 | FBD - 02 01 E B | FBD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛消防水系统流程图 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 张子杰@zhangzje | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPDB-300004-SMPMB-154A | 2025-11-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-01 | 否 | SMDMB-302355-SMPMB | 2025-11-14 | NI VA 12 01 SMPDB B | NI | VA | 12 | 01 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 庄超@zhuangchao | 1-ICM | 154A | 编制
IITF |  | 23 | 收文 | SMDNC-300738-SMDMB | 2024-07-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-04 | 否 | SMDMB-300757-SMDNC | 2024-07-24 | NI - 01 02 N B | NI | - | 01 | 02 | N | B | 提供探测器组件拆除过程中各主要操作步骤的工作人员数量、工作时间、工作位置。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300028-SMDMB | 2021-12-31 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-20 | 否 | SMDMB-300024-SMDNC | 2022-01-06 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300045-SMPMB-286A | 2025-09-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302159-SMPMB | 2025-09-28 | ZLT QX 04 03 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 03 | SMPSK | B | 设备设计数据表 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300044-SMDNC | 2024-10-17 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-11-06 | 是 |  |  | TTG — 02 01 E N | TTG | — | 02 | 01 | E | N | LOGIC & ANALOGIC DIAGRAMS FOR TURBINE REGULATION WITH IDENTIFICATION OF SIGNALS REQUESTED FOR G MODE G模式下汽机调节逻辑和模拟图 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300010-SMPMB-204B | 2025-08-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301965-SMPMB | 2025-08-19 | RFH KX 06 16 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 16 | SMPAB | B | 人桥吊车、辅助吊车用电资料 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGL-300001-SMPMB-405A | 2025-09-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-10-16 | 是 |  |  | TGS / 04 03 SMPGL E | TGS | / | 04 | 03 | SMPGL | E | 离相母线及附属设备用水、用电及气源要求等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 405A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300007-SMPMB-302G | 2025-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | SMDMB-302556-SMPMB | 2026-01-13 | NI - 04 13 JDPGM B | NI | - | 04 | 13 | JDPGM | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（+8.50m~+13.50m标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300809-SMDNC | 2024-11-08 | 2024-11-04 | FIN | D |  | SMDNC-300774-SMDMB | 2024-10-14 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2024-11-28 | 否 | SMDNC-300799-SMDMB | 2024-11-18 | HMI RCS 04 02 B N | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-13
IITF |  |  | 收文 | SMPYZ-300002-SMPMB-415B | 2025-11-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-11-25 | 是 |  |  | CI - 04 03 PYZ E | CI | - | 04 | 03 | PYZ | E | 蓄电池组均浮充运行模式发热量和析氢量，对房间温度要求、通风要求、建筑装修要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 415B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300006-SMPMB-111A | 2024-11-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-24 | 否 | SMDMB-301034-SMPMB | 2024-11-18 | RCV PO 04 18 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 18 | SMPCB | B | 泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  | 24 | 收文 | SMPED-300005-SMPMB-302B | 2024-12-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-09 | 否 | SMDMB-301270-SMPMB | 2025-01-09 | VEE ZV 04 01 SMPED B | VEE | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300011-SMPMB-210A | 2023-11-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-03 | 否 | SMDMB-300119-SMPMB | 2023-11-29 | EMP/Q — 06 06 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 06 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+0.5m层 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300163-SMPMB-118A | 2025-06-04 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301722-SMPMB | 2025-06-19 | TFA PO 04 05 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300003-SMPMB-254A | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302664-SMPMB | 2026-02-06 | ZBR CS 04 06 SMPAD B | ZBR | CS | 04 | 06 | SMPAD | B | 接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300142-SMPMB-302A | 2025-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMDMB-301603-SMPMB | 2025-05-12 | WCV ZK 04 02 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300008-SMPMB-601A | 2025-07-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFC - 12 04 SMPBG E | TFC | - | 12 | 04 | SMPBG | E | 精处理控制室设备布置、预埋及电缆桥架走向图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300021-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300401-SMPMB | 2024-03-22 | ZLT QX 03 02 SMPSK B | ZLT | QX | 03 | 02 | SMPSK | B | 管道清单及阀门清单 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  | 70 | 收文 | SMDES-300122-SMDMB | 2022-05-05 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-25 | 是 | SMDMB-300145-SMDES | 2022-09-26 | CB WHS 02 03 E B | CB | WHS | 02 | 03 | E | B | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300045-SMPMB-302A | 2024-09-14 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-10-04 | 否 | SMDMB-300917-SMPMB | 2024-09-30 | WCV ZK 04 01 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300135-SMPMB-302A | 2025-04-17 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-07 | 否 | SMDMB-301583-SMPMB | 2025-05-07 | VNA RF 04 01 JDPGA B | VNA | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300072-SMPMB-123A | 2024-06-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-14 | 是 | SMDMB-300853-SMPMB | 2024-09-06 | WCF PO 04 01 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵数据表 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制 | 因泵房工艺改变，设备参数需重新确定。 | 2024-08-30
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300902-SMDMB | 2025-05-14 |  | PRE | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-03 | 否 | SMDMB-300909-SMDNC | 2025-05-15 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300427-SMDMB | 2023-08-01 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-21 | 否 | SMDMB-300459-SMDNC | 2023-08-18 | RX NI 11 06 N B | RX | NI | 11 | 06 | N | B | RX厂房12.00m板及12.00m~16.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300002-SMPMB-113A | 2024-04-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | SMDMB-300461-SMPMB | 2024-04-10 | ZBR PO 04 15 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 15 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 可燃物数据表 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300061-SMPMB-110A | 2025-07-16 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-05 | 否 | SMDMB-301855-SMPMB | 2025-07-19 | RHR PO 04 07 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 62 | 收文 | SMPAR-300149-SMPMB-123A | 2024-11-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-28 | 否 | SMDMB-301067-SMPMB | 2024-11-28 | WCF PO 04 11 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-300378-SMDMB | 2023-06-26 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-16 | 否 | SMDMB-300398-SMDNC | 2023-07-03 | RCS RFH 01 01 N B | RCS | RFH | 01 | 01 | N | B | 1）下部堆内构件中与燃料相关的尺寸，包括下堆芯板的燃料组件下管座导向销局部详图及分布尺寸、下堆芯板各个开孔尺寸等。 2）下部堆内构件燃料围板俯视图，围板顶部详图及标高等。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 534 | 收文 | SMDNC-300961-SMDMB | 2025-08-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-08 | 否 | SMDMB-300968-SMDNC | 2025-08-21 | RCS NI 01 04 N B | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMDES-300362-SMDMB | 2025-11-06 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-11-26 | 否 | SMDMB-300367-SMDES | 2025-11-18 | ME GB 06 01 E B | ME | GB | 06 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟的电缆接口(ME电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制 | 条件不具备，暂时无法给出确定结论，正在研究解决方案 |  |  |  |  | 否 | 2022-04-25
IITF |  | 639 | 收文 | SMDNC-300422-SMDMB | 2023-07-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-16 | 否 | SMDMB-300445-SMDNC | 2023-08-10 | RCS RHR 01 02 N B | RCS | RHR | 01 | 02 | N | B | 主回路系统与余热排出系统（RHR）的接口位置资料 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300003-SMPMB-604A | 2025-06-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301751-SMPMB | 2025-06-27 | WAP - 04 04 SMPAM B | WAP | - | 04 | 04 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的设备安装说明书、安装示意图、操作维修要求、最大件检修起吊要求等 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMDNC-300460-SMDMB | 2023-08-31 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-20 | 否 | SMDMB-300474-SMDNC | 2023-09-07 | RII IIC 12 02 N B | RII | IIC | 12 | 02 | N | B | RII系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZF-300016-SMPMB-285A | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302686-SMPMB | 2026-02-11 | ZST - 12 03 JDPZF B | ZST | - | 12 | 03 | JDPZF | B | 买方和卖方之间的仪控接口，包括信号交换清单和连锁要求（废滤芯转运） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300144-SMPMB-123A | 2024-10-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-29 | 否 | SMDMB-300962-SMPMB | 2024-10-28 | WCF PO 04 02 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO设计性能曲线 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300036-SMPMB-211B | 2025-07-28 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-17 | 否 | SMDMB-301891-SMPMB | 2025-08-03 | EES — 06 02 SMPCJ B | EES | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 电缆清册（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMPCY-300021-SMPMB-603A | 2025-09-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302166-SMPMB | 2025-09-29 | WAP - 12 03 SMPCY B | WAP | - | 12 | 03 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPYH-300007-SMPMB-307B | 2025-12-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-14 | 否 | SMDMB-302507-SMPMB | 2025-12-29 | CFE - 01 01 SMPYH B | CFE | - | 01 | 01 | SMPYH | B | PI&D图（包括管道清单、阀门清单和仪表清单） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 辛克@xinke | 1-ICM | 307B | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300460-SMDNC | 2023-08-21 | 2023-08-21 | FIN | D |  | SMDNC-300394-SMDMB | 2023-07-10 | 郭振宁@guozn | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 是 | 2023-09-10 | 是 | SMDNC-300474-SMDMB | 2023-09-21 | TFA RCS 01 03 B N | TFA | RCS | 01 | 03 | B | N | TFA辅助给水泵名义流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300781-SMDNC | 2024-09-19 | 2024-09-18 | FIN | E |  |  |  | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-10-09 | 是 | SMDNC-300797-SMDMB | 2024-11-15 | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300004-SMDES-718A | 2025-05-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPRM | Y | 是 | 2025-06-10 | 是 |  |  | CI - 04 02 SMPRM E | CI | - | 04 | 02 | SMPRM | E | 高加出口联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图、固定支架详图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 718A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYS-300000-SMPMB-364A | 2025-11-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-01 | 是 | SMDMB-302445-SMPMB | 2025-12-09 | BOP QC 04 01 SMPYS B | BOP | QC | 04 | 01 | SMPYS | B | 设备与土建接口：设备基础信息（包括平台螺栓位置、设备固定方式、预留孔洞尺寸、基础载荷等） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 364A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMQ-300010-SMPMB-413A | 2025-06-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-15 | 否 | SMDMB-301820-SMPMB | 2025-07-11 | NI - 04 05 SMPMQ B | NI | - | 04 | 05 | SMPMQ | B | 变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 413A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300007-SMPMB-118A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301054-SMPMB | 2024-11-26 | FWP PO 04 08 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 40 | 收文 | SMPAR-300028-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-19 | 否 | SMDMB-300137-SMPMB | 2023-12-01 | RBM PO 04 04 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组向环境发热量数据 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300001-SMDNC | 2021-12-09 | 2021-12-09 | PRE | A |  |  |  | 郑云涛@zhengyt | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2021-12-29 | 是 | SMDNC-300033-SMDMB | 2022-04-14 | RX - 01 03 B N | RX | - | 01 | 03 | B | N | 设计基准事故下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度、辐照剂量及剂量率等） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300189-SMPMB-302A | 2025-07-24 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-13 | 否 | SMDMB-301865-SMPMB | 2025-07-25 | NI ZK 04 09 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 09 | JDPGA | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300103-SMPMB-302A | 2025-01-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-02-09 | 否 | SMDMB-301319-SMPMB | 2025-01-23 | VFL RS 04 01 JDPGA B | VFL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300133-SMPMB-101A | 2025-12-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-01-07 | 是 |  |  | AC PO 16 03 SMPAK N | AC | PO | 16 | 03 | SMPAK | N | 主泵电机空载试验的动载荷，电机总重量，主泵水利部件的重量、外形尺寸及主要部件（法兰、导叶）尺寸、支撑要求。主泵设备在AC厂房组装环境要求。 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300008-SMPMB-211B | 2024-04-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-01 | 是 | SMDMB-300636-SMPMB | 2024-06-11 | EES — 04 06 SMPCJ B | EES | — | 04 | 06 | SMPCJ | B | 试验负载的安装要求（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 作废
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300064-SMPMB-253A | 2024-09-10 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300900-SMPMB | 2024-09-26 | WCC RF 04 05 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300253-SMDES | 2024-12-25 | 2024-12-24 | FIN | D |  |  |  | 姚津@l-yaojin | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-01-14 | 是 | SMDES-300257-SMDMB | 2025-01-20 | TSM — 02 05 B E | TSM | — | 02 | 05 | B | E | 主蒸汽隔离阀前后疏水管线设计边界及布置信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 444 | 发文 | SMDMB-300249-SMDES | 2024-12-18 | 2024-12-17 | FIN | B |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMDES-300253-SMDMB | 2024-12-23 | TSM CB 02 02 B E | TSM | CB | 02 | 02 | B | E | 主蒸汽管道：设计压力、设计温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 45 | 收文 | SMPAR-300056-SMPMB-123A | 2024-05-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-30 | 否 | SMDMB-300543-SMPMB | 2024-05-13 | CSP PO 04 15 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 732 | 收文 | SMDNC-300006-SMDMB | 2021-12-22 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-11 | 是 | SMDMB-300077-SMDNC | 2022-02-21 | RCS RHR 02 02 N B | RCS | RHR | 02 | 02 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入以后）反应堆冷却剂系统的最大降温速度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300043-SMPMB-211B | 2025-08-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301931-SMPMB | 2025-08-11 | BOP — 09 07 SMPQD B | BOP | — | 09 | 07 | SMPQD | B | 土建接口文件（D1)（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  | 560 | 发文 | SMDMB-300008-SMDES | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDES-300068-SMDMB | 2022-01-29 | RCS TSC 01 03 B E | RCS | TSC | 01 | 03 | B | E | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300057-SMPMB-253A | 2024-07-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-13 | 否 | SMDMB-300785-SMPMB | 2024-08-02 | WCC RF 04 03 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300009-SMPMB-111A | 2024-11-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-18 | 否 | SMDMB-301120-SMPMB | 2024-12-06 | RCV PO 04 05 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300046-SMPMB-116A | 2025-08-14 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-03 | 否 | SMDMB-301978-SMPMB | 2025-08-21 | REB PO 04 18 SMPCB B | REB | PO | 04 | 18 | SMPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300279-SMDES | 2025-05-20 | 2025-05-19 | FIN | A |  |  |  | 郭玉鑫@guoyxa | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | E | N | 是 | 2025-06-09 | 否 | SMDES-300283-SMDMB | 2025-06-06 | TFM CB 05 03 B E | TFM | CB | 05 | 03 | B | E | 核岛布置在常规岛给水管道上的流量测量装置详图及其对前后直管段 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300059-SMPMB-253A | 2024-07-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-15 | 否 | SMDMB-300784-SMPMB | 2024-08-02 | WCC RF 04 04 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300010-SMPMB-190A | 2024-01-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-23 | 否 | SMDMB-300262-SMPMB | 2024-01-19 | HEN NI 02 01 SMYPC B | HEN | NI | 02 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯的用电资料 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMDES-300209-SMDMB | 2023-12-27 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-01-16 | 是 | SMDMB-300211-SMDES | 2024-01-19 | CB WAS 02 03 E B | CB | WAS | 02 | 03 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制 | 对应内部接口“S-CB-WAS-1GG-03-25D1-25A2 “未及时回复。
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300015-SMPMB-604A | 2025-08-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | SMDMB-302039-SMPMB | 2025-09-02 | WAP - 04 10 SMPAM B | WAP | - | 04 | 10 | SMPAM | B | 电机数据表（按买方格式提交）、空压机组、干燥过滤器设备供电电源要求（功率、电流、电压等级等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300014-SMPMB-211B | 2024-05-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-17 | 否 | SMDMB-300646-SMPMB | 2024-06-14 | EES — 11 01 SMPCJ B | EES | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | SBO柴油发电机组厂房三维模型 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  | 90 | 收文 | SMPAR-300094-SMPMB-123A | 2024-01-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-22 | 否 | SMDMB-300215-SMPMB | 2024-01-09 | WSC PO 04 05 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300003-SMPMB-112A | 2023-10-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-07 | 否 | SMDMB-300091-SMPMB | 2023-11-06 | CSP PO 04 01 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 01 | SMPAK | B | 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300011-SMPMB-116A | 2024-04-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-14 | 否 | SMDMB-300550-SMPMB | 2024-05-14 | REB PO 04 10 SMPCB B | REB | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  | 702 | 发文 | SMDMB-300082-SMDNC | 2022-02-22 | 2022-02-22 | PRE | B |  |  |  | 肖占方@xiaozf | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 是 | 2022-03-14 | 是 |  |  | RX RCS 04 01 B N | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方@xiaozf | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300238-SMPMB-302A | 2025-10-10 |  | FIN | L |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302273-SMPMB | 2025-10-27 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPAG-300025-SMPMB-602A | 2025-10-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302221-SMPMB | 2025-10-14 | ZB - 12 08 SMPAG B | ZB | - | 12 | 08 | SMPAG | B | 综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300016-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300363-SMPMB | 2024-03-11 | ZLT QX 12 05 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 05 | SMPSK | B | IAW与PLC控制柜之间的通讯数 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  | 619 | 发文 | SMDMB-300039-SMDES | 2022-01-14 | 2022-01-14 | PRE | B |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-02-03 | 是 | SMDES-300127-SMDMB | 2022-05-10 | BOP - 01 01 B E | BOP | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300001-SMPMB-414A | 2024-01-05 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-25 | 否 | SMDMB-300253-SMPMB | 2024-01-13 | DC NI 06 05 SMPZJ B | DC | NI | 06 | 05 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS的380V进线开关和电缆选择（推荐值） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300109-SMPMB-302A | 2025-01-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-02-09 | 否 | SMDMB-301339-SMPMB | 2025-02-07 | VRW RS 04 01 JDPGA B | VRW | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300030-SMPMB-117A | 2024-12-04 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-24 | 否 | SMDMB-301146-SMPMB | 2024-12-12 | TFA PO 04 08 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 泵组P&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300038-SMPMB-204A | 2024-10-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-19 | 否 | SMDMB-300989-SMPMB | 2024-11-05 | HFL KX 04 13 SMPEB B | HFL | KX | 04 | 13 | SMPEB | B | 130t吊车火荷载 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300044-SMPMB | 2023-09-22 | 2023-09-21 | FIN | A |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2023-10-12 | 是 |  |  | ZLT QX 05 01 B SMPSK | ZLT | QX | 05 | 01 | B | SMPSK | 系统外部接口（包括主工艺进出水口、除盐水进水接口、压空管进口、活性炭卸出接口、疏水排气接口） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300151-SMPMB-118A | 2025-05-06 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-26 | 否 | SMDMB-301614-SMPMB | 2025-05-14 | RFT PO 04 04 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 484 | 收文 | SMDNC-300790-SMDMB | 2024-11-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-01 | 否 | SMDMB-300817-SMDNC | 2024-11-27 | RCS RCV 02 18 N B | RCS | RCV | 02 | 18 | N | B | 主泵密封注入流返回至RCV系统的流阻特性 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300104-SMPMB-118A | 2025-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301421-SMPMB | 2025-03-13 | TFA PO 04 04 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300987-SMDNC | 2025-09-05 | 2025-09-05 | FIN | B |  |  |  | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-09-25 | 否 | SMDNC-300990-SMDMB | 2025-09-16 | RBM RCS 02 01 B N | RBM | RCS | 02 | 01 | B | N | RBM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPDB-300005-SMPMB-154A | 2025-11-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-09 | 否 | SMDMB-302367-SMPMB | 2025-11-20 | NI VA 12 01 SMPDB B | NI | VA | 12 | 01 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 庄超@zhuangchao | 1-ICM | 154A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPED-300034-SMPMB-302B | 2026-01-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-03 | 否 | SMDMB-302619-SMPMB | 2026-02-03 | WCV ZV 04 01 SMPED B | WCV | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | WCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300036-SMPMB-604A | 2026-01-15 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-04 | 否 | SMDMB-302588-SMPMB | 2026-01-23 | WAP - 04 08 SMPAM B | WAP | - | 04 | 08 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组控制柜的电源电缆端接特性（包括电缆进线尺寸、电缆接线图及外形图尺寸） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300046-SMPMB-115A | 2025-12-05 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-25 | 否 | SMDMB-302457-SMPMB | 2025-12-16 | WES PO 04 10 SMPAR B | WES | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | WES泵性能曲线及数据表 |  | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300000-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFD - 02 01 SMPHJ E | TFD | - | 02 | 01 | SMPHJ | E | 除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300000-SMPMB-253A | 2023-06-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-16 | 否 | SMDMB-300018-SMPMB | 2023-07-11 | RFT WCC 04 01 LSPHE B | RFT | WCC | 04 | 01 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302289-SMPMB | 2025-10-29 | 2025-10-29 | FIN | A |  |  |  | 王杰琮@wangjcd | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAY | N | 是 | 2025-11-18 | 是 |  |  | HFL - 04 01 B SMPAY | HFL | - | 04 | 01 | B | SMPAY | HFL燃料厂房吊车布置图及土建条件 |  | 核设备所 |  | 王杰琮@wangjcd | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300026-SMPMB-302A | 2024-08-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-03 | 否 | SMDMB-300841-SMPMB | 2024-08-30 | VFL ZK 04 02 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300116-SMPMB-118A | 2025-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301398-SMPMB | 2025-03-06 | WSD PO 04 05 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300048-SMPMB-117A | 2025-12-24 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | SMDMB-302523-SMPMB | 2026-01-04 | TFA PO 04 09 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300048-SMPMB-113A | 2024-07-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-13 | 否 | SMDMB-300768-SMPMB | 2024-07-29 | ZBR PO 04 04 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 04 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵和电机起吊设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300073-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMDMB-301266-SMPMB | 2025-01-09 | WSC PO 04 04 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300022-SMPMB-609A | 2025-06-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-10 | 是 |  |  | WCS CI 12 01 SMPFK E | WCS | CI | 12 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样报警手册、定值手册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300024-SMPMB-204B | 2025-10-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-12 | 否 | SMDMB-302310-SMPMB | 2025-11-04 | RFH KX 12 12 SMPAB B | RFH | KX | 12 | 12 | SMPAB | B | 人桥吊与辅助吊需厂房敷设电缆的电缆清单，电缆包括设备电源箱出线到设备固定点这段电缆 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  | 3 | 发文 | SMDMB-302656-SMPMB | 2026-02-06 | 2026-02-06 | FIN | C |  | SMPCY-300040-SMPMB-603A | 2026-01-20 | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCY | Y | 是 | 2026-02-26 | 是 |  |  | WAP - 12 06 B SMPCY | WAP | - | 12 | 06 | B | SMPCY | 动力和仪控电缆相关信息（包含规格类型、外径尺寸） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 603A | 编制 | [6 empty] | 2025-05-20
IITF |  | 712 | 发文 | SMDMB-300195-SMDNC | 2022-06-23 | 2022-06-22 | PRE | D |  |  |  | 刘岳君@liuyjb | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-07-13 | 否 | SMDNC-300186-SMDMB | 2022-07-05 | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300047-SMPMB-124A | 2025-06-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301716-SMPMB | 2025-06-17 | FWP PO 04 27 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 27 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等（按照采购方的格式要求） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302177-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | A |  |  |  | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | N | 是 | 2025-10-19 | 是 |  |  | HRT - 04 01 B SMPAY | HRT | - | 04 | 01 | B | SMPAY | HRT反应堆厂房吊车布置图及土建条件 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300059-SMPMB-210A | 2024-04-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-20 | 是 | SMDMB-300753-SMPMB | 2024-07-24 | EMP/Q — 11 15 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 15 | SMPCJ | B | 吊装孔洞盖板提资 | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制 | 外部原因，接口建立缺少主办所导致进入系统未自动分发。
IITF |  | 16 | 发文 | SMDMB-300147-SMDES | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PRE | B |  | SMDES-300089-SMDMB | 2022-02-10 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-10-16 | 是 | SMDES-300190-SMDMB | 2023-08-01 | TFM CB 05 02 B E | TFM | CB | 05 | 02 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵华立@zhaohl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300053-SMPMB-253A | 2024-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-25 | 否 | SMDMB-300370-SMPMB | 2024-03-15 | RFT WCC 11 02 LSPHE B | RFT | WCC | 11 | 02 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 667 | 收文 | SMDNC-300861-SMDMB | 2025-02-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-20 | 否 | SMDMB-300882-SMDNC | 2025-03-17 | NI - 04 02 N B | NI | - | 04 | 02 | N | B | 核动力院负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 石东东@shidd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300050-SMPMB-302A | 2025-03-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-10 | 否 | SMDMB-301525-SMPMB | 2025-04-09 | VNA ZK 04 01 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300680-SMPMB | 2024-08-20 | 2024-06-28 | FIN | B |  | SMPAB-300000-SMPMB-204B | 2024-06-24 | 战蓉洁@zhanrj | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2024-09-09 | 是 |  |  | RFH KX 01 01 B SMPAB | RFH | KX | 01 | 01 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助吊车操作点布置图（含厂房布置图） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMDNC-300248-SMDMB | 2022-11-11 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-12-01 | 否 | SMDMB-300282-SMDNC | 2022-11-17 | LX NI 13 01 N B | LX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全壳各隔室内设备所占体积 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300112-SMPMB-123A | 2024-05-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-05 | 否 | SMDMB-300620-SMPMB | 2024-05-31 | RFT PO 04 17 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPFK-300004-SMPMB-614A | 2024-09-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMDMB-300922-SMPMB | 2024-09-30 | OS1 - 09 01 SMPFK B | OS1 | - | 09 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）平面布置图（包括工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300022-SMPMB-200A | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301788-SMPMB | 2025-07-04 | HRT RX 06 13 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 13 | SMPAB | B | 环吊接地 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300939-SMDMB | 2025-07-07 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-27 | 否 | SMDMB-300954-SMDNC | 2025-07-23 | RX NI 11 05 N B | RX | NI | 11 | 05 | N | B | RX厂房8.00m板及8.00m~12.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 10 | 发文 | SMDMB-300041-SMDES | 2022-01-19 | 2022-01-19 | PRE | A |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300115-SMDES | 2022-03-11 | CI NI 06 02 B E | CI | NI | 06 | 02 | B | E | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 冯少磊@fengsl | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 郭翀@guochonga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300039-SMPMB-115A | 2025-01-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-05 | 否 | SMDMB-301312-SMPMB | 2025-01-23 | WES PO 04 19 SMPAR B | WES | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | WES泵泵组可燃物数据表 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300001-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 02 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 02 | SMPDG | E | 水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300373-SMDES | 2025-12-04 | 2025-12-04 | FIN | B |  | SMDES-300366-SMDMB | 2025-11-14 | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-12-24 | 否 | SMDES-300377-SMDMB | 2025-12-24 | TFA - 05 02 B E | TFA | - | 05 | 02 | B | E | 布置在常规岛设备的详细信息，包括土建基础设计要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300005-SMPMB-611A | 2025-12-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-14 | 否 | SMDMB-302529-SMPMB | 2026-01-05 | NI - 04 09 SMPFE B | NI | - | 04 | 09 | SMPFE | B | 过滤器（包括过滤器配对法兰）：材质、压力等级、滤网目数、外形尺寸、重量、重心等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300026-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301086-SMPMB | 2024-12-02 | ZLD PO 04 06 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300054-SMPMB-134A | 2025-06-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-15 | 是 |  |  | TFR PO 04 08 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 08 | SMPAJ | E | 低加疏水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPFK-300078-SMPMB-614A | 2025-11-24 |  | FIN | H |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-14 | 否 | SMDMB-302451-SMPMB | 2025-12-14 | OS - 09 02 SMPFK B | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300060-SMDNC | 2022-02-14 | 2022-02-11 | PRE | A |  |  |  | 黄晨@huangchen | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2022-03-06 | 是 | SMDNC-300070-SMDMB | 2022-03-07 | CIS CIS 02 01 B N | CIS | CIS | 02 | 01 | B | N | 1）CIS 非能动系统高位水箱顶部水位标高，底部标高；系统启动时高位水箱出口至保温层入口管路的沿程压力损失；2）CIS泵扬程，泵所在位置标高，消防水池顶部水位标高，底部标高；系统启动时消防水位出口至保温层入口管路的沿程压力损失；3）CIS注水管道末端（即保温层入口处）标高。 | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300002-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300414-SMPMB | 2024-03-26 | RHR PO 04 03 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 03 | SMPBH | B | 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 397 | 收文 | SMDNC-300601-SMDMB | 2024-01-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-12 | 否 | SMDMB-300637-SMDNC | 2024-02-01 | NI EE*/ER* 01 01 N B | NI | EE*/ER* | 01 | 01 | N | B | 380V AC负荷用电资料 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300001-SMPMB-132A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TTV PO 04 03 SMPAE E | TTV | PO | 04 | 03 | SMPAE | E | 工艺流程图（包含泵内部系统需要外部提供的冷却水、密封水等的流量、压力等参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300048-SMPMB-253A | 2023-09-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-03 | 否 | SMDMB-300056-SMPMB | 2023-09-27 | WCC RF 04 06 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300092-SMPMB-302A | 2024-12-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-13 | 否 | SMDMB-301283-SMPMB | 2025-01-13 | VNA RF 04 01 JDPGA B | VNA | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300134-SMPMB-101A | 2025-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-01-13 | 是 |  |  | RCS PO 12 07 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 07 | SMPAK | N | 主泵自带电缆特性（规格、导体材料、外径、弯曲半径、单位长度总质量、热载荷等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 567 | 收文 | SMDES-300350-SMDMB | 2025-09-29 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMDMB-300351-SMDES | 2025-10-11 | CI NI 02 03 E B | CI | NI | 02 | 03 | E | B | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张君南@zhangjna | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300019-SMPMB-110A | 2024-05-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-06 | 否 | SMDMB-300588-SMPMB | 2024-05-24 | RHR PO 04 14 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300040-SMPMB-114A | 2024-10-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300976-SMPMB | 2024-10-30 | WCC PO 04 18 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 18 | SMPBH | B | 辅助系统电机冷却水接口（包括冷却水流量、压力、温度、热负荷等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300053-SMPMB-210A | 2024-03-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-24 | 否 | SMDMB-300383-SMPMB | 2024-03-19 | EMP/Q — 06 04 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 04 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级-10.3m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300019-SMPMB-321A | 2025-12-01 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | SMDMB-302430-SMPMB | 2025-12-08 | WCW 0 04 02 SMPBM B | WCW | 0 | 04 | 02 | SMPBM | B | 旋转滤网设备特征：总装图、外形图、部件装配图；冲洗水管接口信息等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300004-SMDES-250A | 2025-02-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-03-19 | 否 | SMDES-300002-SMPMB-250A | 2025-03-06 | WCI - 04 04 SMPSK E | WCI | - | 04 | 04 | SMPSK | E | 闭式水热交换器和闭式水稳压水箱仪表清单，液位变送器预留仪表接口图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300047-SMPMB-302A | 2025-03-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-13 | 否 | SMDMB-301501-SMPMB | 2025-04-03 | VCF ZK 04 01 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCF系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300019-SMPMB-117A | 2024-06-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-01 | 否 | SMDMB-300666-SMPMB | 2024-06-24 | TFA PO 04 09 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300078-SMPMB-134A | 2025-08-29 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-09-18 | 是 |  |  | TFR PO 04 10 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 10 | SMPAJ | E | 低加疏水泵泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，接线端子图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | SMDNC-300434-SMDMB | 2023-08-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-24 | 否 | SMDMB-300450-SMDNC | 2023-08-15 | RRP RBM 03 01 N B | RRP | RBM | 03 | 01 | N | B | CIA、功率量程低定值、中子注量率高、堆冷却剂流量低信号 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300020-SMPMB-612X | 2024-07-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-11 | 否 | SMDMB-300751-SMPMB | 2024-07-24 | AM - 04 04 SMPAP B | AM | - | 04 | 04 | SMPAP | B | 水流指示器及信号阀、压力开关：材质、外形尺寸、重量、重心、设备参数、电气参数、接线方式、安装图（包括质量、重心） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300138-SMPMB-123A | 2024-08-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-16 | 否 | SMDMB-300850-SMPMB | 2024-09-05 | CSP PO 04 17 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHR-300003-SMPMB-747A | 2025-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-13 | 是 |  |  | GJ - 04 03 SSDL E | GJ | - | 04 | 03 | SSDL | E | 电缆夹具图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 747A | 编制
IITF |  | 398 | 收文 | SMDNC-300910-SMDMB | 2025-06-04 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-300919-SMDNC | 2025-06-05 | NI EC* 01 01 N B | NI | EC* | 01 | 01 | N | B | 48伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 691 | 发文 | SMDMB-300084-SMDNC | 2022-02-24 | 2022-02-23 | PRE | B |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 是 | 2022-03-16 | 否 | SMDNC-300076-SMDMB | 2022-03-15 | RSI RCS 01 04 B N | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-07
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300037-SMDNC | 2024-07-29 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-08-18 | 是 |  |  | TFP — 12 02 E N | TFP | — | 12 | 02 | E | N | PUMP REGULATION INTERFACE DATA PUMP TRIP SIGNAL LOGIC AND SET POINTS 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 23 | 收文 | SMPSZ-300024-SMPMB-302F | 2025-09-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302174-SMPMB | 2025-09-29 | VDS - 12 04 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王中杨@wangzyd | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300044-SMPMB-002A | 2025-09-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-10-08 | 是 |  |  | TFH - 04 31 SMPHJ E | TFH | - | 04 | 31 | SMPHJ | E | 除氧器启动用辅助蒸汽量 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300030-SMPMB-135A | 2025-07-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFP PO 04 01 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 01 | SMPPH | E | 设备基础图（包括泵组及油冷却器的详细布置图，动、静载荷，预埋件、接口的允许力和力矩值，接口热位移等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | SMDMB-300374-SMDES | 2025-12-10 | 2025-12-09 | FIN | C |  | SMDES-300269-SMDMB | 2025-03-10 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-12-30 | 否 | SMDES-300376-SMDMB | 2025-12-24 | WCW CB 02 03 B E | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPAG-300013-SMPMB-602A | 2025-08-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-16 | 否 | SMDMB-302051-SMPMB | 2025-09-04 | ZB - 12 08 SMPAG B | ZB | - | 12 | 08 | SMPAG | B | 综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMDES-300132-SMDMB | 2022-05-26 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-06-15 | 是 | SMDMB-300131-SMDES | 2022-07-15 | TTB TFE 02 02 E B | TTB | TFE | 02 | 02 | E | B | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300012-SMPMB-243A | 2023-10-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-31 | 否 | SMDMB-300083-SMPMB | 2023-10-23 | WES FI 05 01 SMPDB B | WES | FI | 05 | 01 | SMPDB | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300016-SMPMB-115A | 2024-03-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-09 | 否 | SMDMB-300408-SMPMB | 2024-03-22 | WES PO 04 16 SMPAR B | WES | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | WES泵基础要求(需包含地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据，各工况下基础锚固载荷) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300038-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301093-SMPMB | 2024-12-02 | TFA PO 04 03 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300021-SMPMB-124A | 2025-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301257-SMPMB | 2025-01-08 | FWP PO 04 11 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 11 | SMPDX | B | 消防水泵 法兰和对接法兰外形图（包括焊接坡口） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300049-SMPMB-114A | 2025-06-04 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301690-SMPMB | 2025-06-09 | WCC PO 04 07 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300016-SMPMB-116A | 2024-05-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-09 | 否 | SMDMB-300605-SMPMB | 2024-05-30 | REB PO 04 10 SMPCB B | REB | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300087-SMDNC | 2025-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDNC-300082-SMDES | 2026-01-12 | TSC TFM 12 01 E N | TSC | TFM | 12 | 01 | E | N | 主蒸汽压力为7.4MPa.g时蒸汽排放阀100%开度对应的总排放能力（以t/h为单位）。 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300005-SMPMB-151B | 2025-10-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMDMB-302335-SMPMB | 2025-11-07 | NI - 12 01 SMPDB B | NI | - | 12 | 01 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151B | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPFK-300010-SMPMB-614A | 2024-09-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-20 | 否 | SMDMB-300932-SMPMB | 2024-10-12 | OS - 06 02 SMPFK B | OS | - | 06 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气负荷资料（包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300006-SMPMB-211A | 2025-05-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-17 | 否 | SMDMB-301685-SMPMB | 2025-06-09 | ERU — 04 03 SMPTY B | ERU | — | 04 | 03 | SMPTY | B | 发电机短路电流 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  | 7 | 发文 | SMDMB-300515-SMDNC | 2023-10-19 | 2023-10-18 | PRE | A |  |  |  | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-11-08 | 否 | SMDNC-300527-SMDMB | 2023-10-30 | TFM RCS 02 01 B N | TFM | RCS | 02 | 01 | B | N | 主给水系统与SG相连管道的材料牌号，材料特性，坡口图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPXE-300032-SMPMB-606A | 2025-07-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDMB-301948-SMPMB | 2025-08-14 | WGD - 11 01 SMPXE B | WGD | - | 11 | 01 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机、高压氮气贮罐、氮气缓冲罐、低温液氮贮罐、低温二氧化碳贮罐、液氮汽化器、电加热汽化器CAD版土建资料（包括：设备基础图、设备载荷、设备安装要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  | 16 | 发文 | SMDMB-300454-SMDNC | 2023-09-19 | 2023-09-19 | PRE | B |  | SMDNC-300465-SMDMB | 2023-09-08 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-10-09 | 否 | SMDNC-300483-SMDMB | 2023-10-09 | WAI RCS 02 01 B N | WAI | RCS | 02 | 01 | B | N | WAI系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300009-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300468-SMPMB | 2024-04-11 | RHR PO 04 10 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 10 | SMPBH | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸，焊接坡口尺寸 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300017-SMPMB-133A | 2025-12-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-30 | 是 |  |  | WSS PO 12 04 SMPPA E | WSS | PO | 12 | 04 | SMPPA | E | 常规岛消防排水泵控制联锁要求说明及电控箱原理图、接线图，DCS I/O清单 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  | 400 | 收文 | SMDNC-300709-SMDMB | 2024-05-31 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-20 | 否 | SMDMB-300735-SMDNC | 2024-06-12 | RDR NI 04 01 N B | RDR | NI | 04 | 01 | N | B | 拆除装置的电气需求（反应堆厂房） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300180-SMDMB | 2022-06-23 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-07-13 | 否 | SMDMB-300198-SMDNC | 2022-07-01 | NI EA* 01 01 N B | NI | EA* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300225-SMDMB | 2024-05-06 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-05-26 | 否 | SMDMB-300226-SMDES | 2024-05-15 | ME GB 11 01 E B | ME | GB | 11 | 01 | E | B | ME与GB沟的结构实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张亚涛@zhangyt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300725-SMDNC | 2024-05-23 | 2024-05-23 | FIN | B |  | SMDNC-300702-SMDMB | 2024-05-15 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-06-12 | 是 | SMDNC-300764-SMDMB | 2024-09-14 | REB RCS 01 01 B N | REB | RCS | 01 | 01 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300000-SMPMB-416A | 2025-09-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-20 | 是 |  |  | ETC - 04 03 SMPZJ E | ETC | - | 04 | 03 | SMPZJ | E | ETC系统屏柜接口（所需外部电源、安装布置、尺寸、进线方式、开孔、重量、散热量等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 416A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302326-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-06 | FIN | A |  |  |  | 李欣@lixinf | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMPBP | N | 是 | 2025-11-30 | 是 |  |  | HEB BE 08 02 B SMPBP | HEB | BE | 08 | 02 | B | SMPBP | BOP电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  | 李欣@lixinf | 1-ICM | 190B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300058-SMPMB-253A | 2024-07-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-15 | 否 | SMDMB-300783-SMPMB | 2024-08-02 | WCC RF 04 07 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 599 | 收文 | SMDNC-300485-SMDMB | 2023-09-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-18 | 否 | SMDMB-300498-SMDNC | 2023-10-09 | RCS RCV 02 19 N B | RCS | RCV | 02 | 19 | N | B | 主泵密封泄漏至RCV系统的流量，温度，压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 691 | 发文 | SMDMB-300104-SMDNC | 2022-04-07 | 2022-04-01 | PRE | C |  | SMDNC-300076-SMDMB | 2022-03-15 | 陈彦霖b@chenylb | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 是 | 2022-04-27 | 是 | SMDNC-300104-SMDMB | 2022-05-18 | RSI RCS 01 04 B N | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-07
IITF |  | 25 | 收文 | SMPEY-300021-SMPMB-605A | 2025-12-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-23 | 否 | SMDMB-302481-SMPMB | 2025-12-22 | PH - 01 02 SMPEY B | PH | - | 01 | 02 | SMPEY | B | 循环水处理系统（制备） P&ID 图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300002-SMPMB-609A | 2025-04-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-05-20 | 是 |  |  | WCR CI 06 01 SMPFK E | WCR | CI | 06 | 01 | SMPFK | E | 化学加药电负荷清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300016-SMPMB-205A | 2025-11-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-17 | 否 | SMDMB-302406-SMPMB | 2025-12-04 | HMI - 04 07 SMPAY B | HMI | - | 04 | 07 | SMPAY | B | HMI反应堆外围厂房D厂房及其它吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300052-SMPMB-002A | 2026-02-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | TFD - 04 03 SMPHJ E | TFD | - | 04 | 03 | SMPHJ | E | 除氧器系统流程图(含除氧器水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300002-SMPMB-117A | 2024-04-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-15 | 否 | SMDMB-300512-SMPMB | 2024-04-30 | TFA PO 04 03 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 泵预期性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300024-SMPMB-132A | 2025-11-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-01 | 是 |  |  | TTV PO 04 03 SMPAE E | TTV | PO | 04 | 03 | SMPAE | E | 工艺流程图（包含泵内部系统需要外部提供的冷却水、密封水等的流量、压力等参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300017-SMPMB-117A | 2024-05-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-12 | 否 | SMDMB-300610-SMPMB | 2024-05-30 | TFA PO 04 04 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 泵组总装图、外形图、进出口接管位置、泵组基础尺寸图、各接管管嘴最大许用载荷、基础螺栓作用到楼板上的锚固载荷（包括动静载及地震载荷）以及泵组、基板、管系上各螺栓的扭矩 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300003-SMPMB-314A | 2025-03-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-16 | 否 | SMDMB-301507-SMPMB | 2025-04-07 | WNC - 12 04 SMPYX B | WNC | - | 12 | 04 | SMPYX | B | 低压用电负荷（包括所有低压用电设备） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李永丹@liydd | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  | 590 | 收文 | SMDNC-300414-SMDMB | 2023-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-14 | 否 | SMDMB-300429-SMDNC | 2023-07-28 | RCS RCV 01 04 N B | RCS | RCV | 01 | 04 | N | B | 对应的主回路的工况(包括温度、压力、稳压器液位等)，此时的 RCV046VP的开度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPBM-300023-SMPMB-320A | 2025-07-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-10 | 否 | SMDMB-301872-SMPMB | 2025-07-29 | WCF PM 10 04 SMPBM B | WCF | PM | 10 | 04 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机D1/D2/D3/DX图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMDNC-300595-SMDMB | 2024-01-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-11 | 否 | SMDMB-300639-SMDNC | 2024-02-04 | NI RFH 04 01 N B | NI | RFH | 04 | 01 | N | B | 高放处置容器外形图、全寿期内数量 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300027-SMPMB-116A | 2024-07-24 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-13 | 否 | SMDMB-300772-SMPMB | 2024-07-30 | REB PO 04 12 SMPCB B | REB | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300030-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301087-SMPMB | 2024-12-02 | WSD PO 04 06 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPBM-300027-SMPMB-320A | 2025-07-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-13 | 否 | SMDMB-301937-SMPMB | 2025-08-12 | WCF PM 09 04 SMPBM B | WCF | PM | 09 | 04 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机D0图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300076-SMPMB-134A | 2025-08-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-09-10 | 是 |  |  | TFS PO 04 12 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 12 | SMPAJ | E | 启动给水泵泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书； |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPCY-300048-SMPMB-603A | 2026-02-14 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-06 | 否 | SMDMB-302709-SMPMB | 2026-02-25 | WAP - 12 04 SMPCY B | WAP | - | 12 | 04 | SMPCY | B | 设备自带的控制系统和全系统控制柜的端子排出线图、外部I/O清单、及逻辑图（含电动阀）、全系统控制器通讯信号清单） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300023-SMPMB-611A | 2026-02-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-03 | 否 | SMDMB-302720-SMPMB | 2026-03-03 | FDP - 04 03 SMPFE B | FDP | - | 04 | 03 | SMPFE | B | AFFF泡沫装置的总装图（雨淋阀组、AFFF罐体）、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、荷载等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300051-SMPMB-135A | 2025-09-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-23 | 是 |  |  | TFP PO 04 06 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 06 | SMPPH | E | 临时滤网和永久性滤网的外形图、荷载及压降等参数 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300053-SMDNC | 2025-01-02 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-01-22 | 是 | SMDNC-300051-SMDES | 2025-07-28 | TTG — 12 01 E N | TTG | — | 12 | 01 | E | N | ANALOG SIGNALS SCALE 模拟量信号量程 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPBM-300016-SMPMB-320A | 2025-06-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDMB-301798-SMPMB | 2025-07-07 | WCF PM 09 04 SMPBM B | WCF | PM | 09 | 04 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机D0图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300925-SMDMB | 2025-06-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-03 | 否 | SMDMB-300939-SMDNC | 2025-06-30 | RX NI 11 08 N B | RX | NI | 11 | 08 | N | B | RX厂房20.00m板及以上墙板二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300021-SMPMB-118A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301046-SMPMB | 2024-11-22 | WSC PO 04 08 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300005-SMDNC | 2024-04-11 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-05-01 | 是 |  |  | CI NI 12 02 E N | CI | NI | 12 | 02 | E | N | CI-NI控制信号接口(TG部分：TG与NI间所有控制信号及端接信息） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300038-SMPMB-286A | 2025-04-17 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-07 | 否 | SMDMB-301557-SMPMB | 2025-04-24 | ZLT QX 12 07 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 07 | SMPSK | B | 报警清单（2台计量泵和2台搅拌机的故障报告） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300586-SMDNC | 2023-12-22 | 2023-12-21 | FIN | A |  |  |  | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2024-01-11 | 否 | SMDNC-300573-SMDMB | 2023-12-29 | PRS - 12 01 B N | PRS | - | 12 | 01 | B | N | PRS系统功能图、SAMA图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301026-SMDNC | 2025-10-29 | 2025-10-29 | FIN | B |  | SMDNC-301009-SMDMB | 2025-10-11 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-11-18 | 是 | SMDNC-301035-SMDMB | 2025-11-28 | TFA RCS 02 03 B N | TFA | RCS | 02 | 03 | B | N | 4台电动泵启动，调节阀为100%开度，对应不同SG二次侧压力（SG二次侧压力8.6、7.85、6.8、5.0、3.0、2.5、1.0和0.1 MPa.abs）时，至每台SG可能辅助给水名义流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-02-26
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300394-SMDES | 2026-01-27 | 2026-01-27 | FIN | C |  |  |  | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | N | 是 | 2026-02-16 | 否 | SMDES-300393-SMDMB | 2026-02-10 | NI CI 02 02 B E | NI | CI | 02 | 02 | B | E | 二回路化学加药系统WCR及二回路水汽取样分析系统WCS设计输入：包括TFM，TFA，WCC加药点的系统设计压力，设计流量及水化学控制要求。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-24
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300074-SMPMB-302A | 2024-12-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-301186-SMPMB | 2024-12-24 | VFL RS 04 01 JDPGA B | VFL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300004-SMDNC | 2024-04-11 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-05-01 | 否 | SMDNC-300004-SMDES | 2024-04-17 | TTG — 12 01 E N | TTG | — | 12 | 01 | E | N | ANALOG SIGNALS SCALE 模拟量信号量程 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMPSZ-300028-SMPMB-302F | 2025-09-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | SMDMB-302216-SMPMB | 2025-10-13 | VMO - 04 03 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 03 | SMPSZ | B | PID流程图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300204-SMDMB | 2023-12-07 |  | FIN | E |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-12-27 | 是 | SMDMB-300208-SMDES | 2023-12-29 | CB WCW 05 01 E B | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制 | 对应内部接口“CB WCW 05 01 25D1 22Q1 ”未及时回复。
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300001-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFD - 02 02 SMPHJ E | TFD | - | 02 | 02 | SMPHJ | E | 除氧器高三水位到满水的容积、高二水位到高三水位的容积 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPBM-300053-SMPMB-320A | 2025-11-05 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 是 | SMDMB-302399-SMPMB | 2025-12-02 | WCF PM 04 18 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 18 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 范思雨@fansy | 1-ICM | 320A | 编制 | 在系统填延误原因：泵房施工图尚未固化 | 2025-12-12
IITF |  | 3 | 发文 | SMDMB-300736-SMDNC | 2024-06-14 | 2024-06-13 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-07-04 | 是 | SMDNC-300762-SMDMB | 2024-09-14 | TSM RCS 01 05 B N | TSM | RCS | 01 | 05 | B | N | 主蒸汽安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力，最大、最小水排放容量和排放参考压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZF-300013-SMPMB-285A | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302700-SMPMB | 2026-02-13 | ZST - 04 08 JDPZF B | ZST | - | 04 | 08 | JDPZF | B | 卖方供货范围内的设备布置图（厂房局部三维视图及厂房、设备、管道的三维模型） | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 董国岩@donggy | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | SMDNC-300593-SMDMB | 2024-01-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-08 | 否 | SMDMB-300625-SMDNC | 2024-01-26 | RRS IIC 12 02 N B | RRS | IIC | 12 | 02 | N | B | RRS系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300019-SMPMB-133A | 2025-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-20 | 是 |  |  | WOS PO 04 02 SMPPA E | WOS | PO | 04 | 02 | SMPPA | E | 常规岛润滑油输送泵性能曲线 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300011-SMPMB-112A | 2023-11-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-03 | 否 | SMDMB-300123-SMPMB | 2023-11-29 | RSI PO 04 13 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300026-SMPMB-116A | 2024-07-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-13 | 否 | SMDMB-300786-SMPMB | 2024-08-04 | REB PO 04 20 SMPCB B | REB | PO | 04 | 20 | SMPCB | B | 电机保护接地方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCT-300005-SMPMB-240A | 2025-02-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-03-10 | 是 |  |  | WUC - 04 05 SMPCT E | WUC | - | 04 | 05 | SMPCT | E | 电动滤水器P&ID图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  | 84 | 收文 | SMPAR-300135-SMPMB-123A | 2024-07-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-04 | 否 | SMDMB-300724-SMPMB | 2024-07-17 | RBM PO 04 18 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPEY-300034-SMPMB-605A | 2026-01-20 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302670-SMPMB | 2026-02-09 | PH - 04 03 SMPEY B | PH | - | 04 | 03 | SMPEY | B | WCT海水泵安装图：海水泵进出口水管尺寸，位置，材质，法兰特征、荷载等；设备参数表；性能曲线 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300045-SMPMB-124A | 2025-05-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMDMB-301622-SMPMB | 2025-05-17 | FWP PO 04 28 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 28 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300241-SMPMB-302A | 2025-10-10 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302293-SMPMB | 2025-10-30 | VMO ZK 04 02 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300011-SMPMB-113A | 2024-04-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | SMDMB-300465-SMPMB | 2024-04-10 | ZBR PO 04 12 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 12 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组仪表布置图及安装图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300040-SMPMB-312A | 2024-04-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-16 | 否 | SMDMB-300514-SMPMB | 2024-04-30 | WWC - 12 07 SMPCW B | WWC | - | 12 | 07 | SMPCW | B | 膨胀水箱参数 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300018-SMPMB-200A | 2025-06-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 是 | SMDMB-301843-SMPMB | 2025-07-18 | HRT RX 04 04 SMPAB B | HRT | RX | 04 | 04 | SMPAB | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300017-SMDNC | 2022-01-05 | 2022-01-04 | PRE | A |  |  |  | 刘岳君@liuyjb | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-01-25 | 是 | SMDNC-300038-SMDMB | 2022-01-28 | RX RCS 02 03 B N | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-10-31
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300103-SMDNC-101A | 2025-03-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-03-31 | 是 | SMDNC-300104-SMPMB-101A | 2025-04-30 | WCC PO 04 04 SMPAK N | WCC | PO | 04 | 04 | SMPAK | N | 主泵与WCC管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300020-SMPMB-112A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 是 | SMDMB-300251-SMPMB | 2024-01-12 | RSI PO 04 11 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 11 | SMPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300010-SMPMB-111A | 2024-12-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-31 | 否 | SMDMB-301195-SMPMB | 2024-12-25 | RCV PO 04 10 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300055-SMDNC | 2025-06-20 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-07-10 | 是 | SMDNC-300061-SMDES | 2025-07-28 | TSC — 07 01 E N | TSC | — | 07 | 01 | E | N | 蒸汽排放阀调节阀：数量、分组信息、流程图 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300019-SMPMB-124A | 2025-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301290-SMPMB | 2025-01-14 | FWP PO 04 21 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 21 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带仪表清单及P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 10 | 发文 | SMDMB-300288-SMDES | 2025-07-09 | 2025-07-08 | FIN | D |  | SMDES-300287-SMDMB | 2025-06-20 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-07-29 | 是 | SMDES-300303-SMDMB | 2025-07-30 | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300007-SMPMB-254A | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | SMDMB-302661-SMPMB | 2026-02-06 | ZBR DZ 04 05 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 05 | SMPAD | B | 设备基础(固定形式 定位 尺寸) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300113-SMDNC | 2022-04-12 | 2022-04-11 | PRE | B |  |  |  | 李百利@libl | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 是 | 2022-05-02 | 是 | SMDNC-300102-SMDMB | 2022-05-09 | CAM RCS 01 01 B N | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳数据（RX）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 李百利@libl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300045-SMPMB-112A | 2024-01-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-22 | 是 | SMDMB-300294-SMPMB | 2024-02-04 | RSI PO 04 06 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300039-SMPMB-110A | 2024-07-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-25 | 否 | SMDMB-300743-SMPMB | 2024-07-24 | RHR PO 04 08 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 448 | 收文 | SMDNC-300312-SMDMB | 2023-03-09 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-03-29 | 否 | SMDMB-300334-SMDNC | 2023-03-27 | RCS TFM 13 01 N B | RCS | TFM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主给水管道接口点的各个工况下的接口位移 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 力学室 | 于波@yubo | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 579 | 收文 | SMDES-300354-SMDMB | 2025-09-29 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMDMB-300357-SMDES | 2025-10-19 | CB WCW 05 02 E B | CB | WCW | 05 | 02 | E | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300042-SMPMB-135A | 2025-08-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-27 | 是 |  |  | TFP PO 04 12 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 12 | SMPPH | E | 泵组电接线图及电缆清册（含泵组就地控制箱/柜/盘内部、外部布置图、外形图、结构图以及电气原理接线图、内部接线图和端子排接线图；所有仪表及控制设备接线图），仪表架等布置图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 381 | 发文 | SMDMB-300291-SMDNC | 2022-11-30 | 2022-11-29 | PRE | A |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2022-12-20 | 是 | SMDNC-300278-SMDMB | 2023-02-20 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300038-SMPMB-211B | 2025-08-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-21 | 否 | SMDMB-301905-SMPMB | 2025-08-06 | BOP — 12 04 SMPQD B | BOP | — | 12 | 04 | SMPQD | B | 发电机短路电流（BOP) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300085-SMPMB-210A | 2025-03-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-14 | 否 | SMDMB-301498-SMPMB | 2025-04-01 | EMP/Q — 02 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 负荷清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 65 | 收文 | SMDES-300048-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300092-SMDES | 2022-02-23 | CB WAI 02 01 E B | CB | WAI | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300694-SMDMB | 2024-04-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-19 | 否 | SMDMB-300718-SMDNC | 2024-05-06 | NI RCS 04 01 N B | NI | RCS | 04 | 01 | N | B | 重载车外形尺寸、前后车架上预留开孔位置及尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-01
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300020-SMPMB-311A | 2025-04-02 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-22 | 否 | SMDMB-301547-SMPMB | 2025-04-15 | WSC WC 04 06 SMPCW B | WSC | WC | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300023-SMPMB-116A | 2024-07-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-29 | 否 | SMDMB-300727-SMPMB | 2024-07-17 | REB PO 04 21 SMPCB B | REB | PO | 04 | 21 | SMPCB | B | 伴热控制柜原理图、逻辑图、接线图 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300000-SMDES-718A | 2025-04-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPRM | N | 是 | 2025-05-04 | 是 | SMDES-300000-SMPMB-718A | 2025-05-21 | CI - 04 01 SMPRM E | CI | - | 04 | 01 | SMPRM | E | 主蒸汽联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图、固定支架详图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 718A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300074-SMPMB | 2023-10-13 | 2023-10-12 | FIN | A |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2023-11-02 | 是 |  |  | EMP/Q — 04 04 B SMPCJ | EMP/Q | — | 04 | 04 | B | SMPCJ | 主储油罐接口 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 429 | 发文 | SMDMB-300082-SMDES | 2022-02-15 | 2022-02-15 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-03-07 | 是 | SMDES-300113-SMDMB | 2023-11-02 | WHS CB 02 01 B E | WHS | CB | 02 | 01 | B | E | WHS跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300072-SMPMB-210A | 2024-09-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300881-SMPMB | 2024-09-24 | EMP/Q — 04 05 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 05 | SMPCJ | B | 发电机短路电流 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 395 | 收文 | SMDNC-300226-SMDMB | 2022-10-11 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-31 | 否 | SMDMB-300257-SMDNC | 2022-10-24 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 发文 | SMDMB-302070-SMPMB | 2025-09-12 | 2025-09-11 | FIN | A |  |  |  | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPEY | N | 是 | 2025-10-02 | 是 |  |  | PH - 06 04 B SMPEY | PH | - | 06 | 04 | B | SMPEY | 电缆编码规则及号段 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  | 441 | 发文 | SMDMB-300019-SMDES | 2022-01-10 | 2022-01-10 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-30 | 是 | SMDES-300079-SMDMB | 2022-02-10 | TFM CB 02 01 B E | TFM | CB | 02 | 01 | B | E | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPYH-300002-SMPMB-307B | 2025-07-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-24 | 否 | SMDMB-301809-SMPMB | 2025-07-09 | CFE - 06 01 SMPYH B | CFE | - | 06 | 01 | SMPYH | B | 明确电源外接线长度规格、电源接头形式 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 307B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300177-SMPMB-302A | 2025-07-02 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301861-SMPMB | 2025-07-22 | VRW ZK 04 01 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPFK-300036-SMPMB-614A | 2024-12-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-26 | 是 | SMDMB-301206-SMPMB | 2024-12-29 | OS - 09 02 SMPFK B | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300046-SMPMB-117A | 2025-11-18 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-08 | 否 | SMDMB-302370-SMPMB | 2025-11-21 | TFA PO 04 14 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAX-300000-SMPMB-322A | 2024-04-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-02 | 是 | SMDMB-300569-SMPMB | 2024-05-22 | CLM RC 04 01 SMPAX B | CLM | RC | 04 | 01 | SMPAX | B | 提供厂房中需要布置设备的外形尺寸、安装方式、进线位置、重量、操作空间需求以及规格书要求的三维模型文件 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 322A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300245-SMDES | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FIN | A |  |  |  | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2024-11-07 | 是 | SMDES-300272-SMDMB | 2025-03-14 | TFA — 02 01 B E | TFA | — | 02 | 01 | B | E | TFA系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 500 | 收文 | SMDNC-300778-SMDMB | 2024-10-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300798-SMDNC | 2024-10-26 | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMDES-300242-SMDMB | 2024-09-10 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300242-SMDES | 2024-09-23 | CB WAS 02 03 E B | CB | WAS | 02 | 03 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300037-SMPMB-211B | 2025-07-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-17 | 否 | SMDMB-301890-SMPMB | 2025-08-03 | EES — 02 02 SMPCJ B | EES | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 柴油发电机组的加载计算（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300006-SMPMB-120A | 2025-03-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-26 | 否 | SMDMB-301417-SMPMB | 2025-03-13 | NI PO 04 01 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 01 | SMPAZ | B | 接线电缆参数（包括电缆的描述、外径、规格。型号、单位长度的重量急火载荷等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300512-SMDMB | 2023-10-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-05 | 否 | SMDMB-300514-SMDNC | 2023-10-18 | RCS RBM 05 03 N B | RCS | RBM | 05 | 03 | N | B | RCS系统与反应堆硼和水补给系统（RBM）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 张朋伟@zhangpwa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300069-SMPMB-312A | 2026-01-26 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | SMDMB-302692-SMPMB | 2026-02-12 | WSC - 02 07 SMPCW B | WSC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘璐@liulua | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301108-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | D |  |  |  | 乔朝坤@l-qiaozk | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | N | 是 | 2024-12-22 | 是 |  |  | HEN NI 08 02 B SMYPC | HEN | NI | 08 | 02 | B | SMYPC | 核岛电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300067-SMPMB-135A | 2025-10-24 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-11-13 | 是 |  |  | TFP PO 04 07 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 07 | SMPPH | E | 油冷却器外形图和参数（包括冷却水流量、压力、温度、荷载以及所有相关接口尺寸等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300000-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300413-SMPMB | 2024-03-26 | RHR PO 04 01 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 01 | SMPBH | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300040-SMPMB-601A | 2025-12-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-12-31 | 是 |  |  | TFC - 12 07 SMPBG E | TFC | - | 12 | 07 | SMPBG | E | 仪表清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300000-SMPMB-205A | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302059-SMPMB | 2025-09-08 | HFL - 04 02 SMPAY B | HFL | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HFL燃料厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 核设备所 |  | 王杰琮@wangjcd | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  | 14 | 发文 | SMDMB-300547-SMDNC | 2023-11-01 | 2023-10-31 | PRE | A |  |  |  | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-11-21 | 是 | SMDNC-300556-SMDMB | 2023-11-30 | TSM - 06 01 B N | TSM | - | 06 | 01 | B | N | SG出口到蒸汽母管的布置(在名义蒸汽流量下) | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300065-SMPMB-135A | 2025-10-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-11 | 是 |  |  | TFP PO 04 23 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 23 | SMPPH | E | 电动机外形及安装图（包括电气接线盒布置图、主电气接线箱、CT箱、及空间加热器接线箱）） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300074-SMPMB-134A | 2025-08-07 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-27 | 是 |  |  | TFS PO 04 09 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 09 | SMPAJ | E | 启动给水泵PID系统图（包含仪表信息） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300584-SMDNC | 2023-12-20 | 2023-12-19 | FIN | A |  |  |  | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-01-09 | 是 | SMDNC-300623-SMDMB | 2024-02-04 | TTB RCS 02 01 B N | TTB | RCS | 02 | 01 | B | N | TTB系统核岛部分流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300072-SMPMB-135A | 2025-12-08 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-28 | 是 |  |  | TFP PO 04 11 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 11 | SMPPH | E | 泵组仪表清单（包括设备编号、测点说明、设备名称、型号、量程、信号类型、型式及规范、安装配件（仪表阀等）等各类参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300129-SMPMB-302A | 2025-04-07 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-27 | 否 | SMDMB-301540-SMPMB | 2025-04-11 | VCP RF 04 01 JDPGA B | VCP | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 532 | 收文 | SMDNC-300667-SMDMB | 2024-03-22 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300700-SMDNC | 2024-04-11 | RCS RVD 04 01 N B | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300008-SMPMB-314A | 2025-03-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-16 | 否 | SMDMB-301514-SMPMB | 2025-04-08 | WNC - 12 02 SMPYX B | WNC | - | 12 | 02 | SMPYX | B | 中压设备用电负荷、电机数据表(按买方的格式要求填写) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李永丹@liydd | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300019-SMPMB-127A | 2025-03-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-03 | 否 | SMDMB-301471-SMPMB | 2025-03-24 | RSI PO 04 08 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300056-SMPMB-609A | 2026-02-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-03-20 | 否 |  |  | WCR CI 02 05 SMPFK E | WCR | CI | 02 | 05 | SMPFK | E | 二回路化学加药系统设计手册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 61 | 收文 | SMDES-300026-SMDMB | 2022-01-07 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-27 | 是 | SMDMB-300091-SMDES | 2022-02-23 | TSM - 02 02 E B | TSM | - | 02 | 02 | E | B | TSM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 508 | 收文 | SMDNC-300860-SMDMB | 2025-02-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-20 | 否 | SMDMB-300880-SMDNC | 2025-03-14 | RCS TSA 02 01 N B | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 69 | 收文 | SMDES-300056-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300079-SMDES | 2022-02-15 | CB WGD 02 01 E B | CB | WGD | 02 | 01 | E | B | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-302143-SMPMB | 2025-09-28 | 2025-09-28 | FIN | A |  |  |  | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | N | 是 | 2025-10-18 | 是 |  |  | PH - 12 06 B SMPEY | PH | - | 12 | 06 | B | SMPEY | 建筑作业图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  | 524 | 收文 | SMDNC-300117-SMDMB | 2022-05-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-12 | 否 | SMDMB-300152-SMDNC | 2022-06-01 | RCS WCC 02 01 N B | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300904-SMDNC | 2025-04-29 | 2025-04-29 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-05-19 | 否 | SMDNC-300906-SMDMB | 2025-05-19 | TSM - 02 02 B N | TSM | - | 02 | 02 | B | N | SG出口到汽轮机入口处各段的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPKE-300050-SMPMB-608A | 2026-02-06 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-26 | 否 | SMDMB-302689-SMPMB | 2026-02-12 | SA - 12 10 SMPKE B | SA | - | 12 | 10 | SMPKE | B | 仪表和控制设备清单（含仪表型号、测量范围和整定值等信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPFK-300066-SMPMB-614A | 2025-07-04 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-24 | 否 | SMDMB-301842-SMPMB | 2025-07-17 | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300015-SMPMB-302A | 2024-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-14 | 否 | SMDMB-300804-SMPMB | 2024-08-09 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300011-SMPMB-111A | 2024-12-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-08 | 是 | SMDMB-301333-SMPMB | 2025-02-05 | RCV PO 04 09 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300038-SMPMB-116A | 2025-01-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-05 | 否 | SMDMB-301318-SMPMB | 2025-01-23 | REB PO 04 14 SMPCB B | REB | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300177-SMPMB-123A | 2024-12-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-15 | 否 | SMDMB-301221-SMPMB | 2025-01-02 | WCF PO 04 19 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组的震动频率、速度、振幅 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 692 | 发文 | SMDMB-300655-SMDNC | 2024-02-20 | 2024-02-19 | FIN | C |  | SMDNC-300648-SMDMB | 2024-02-06 | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-03-11 | 是 | SMDNC-300690-SMDMB | 2024-04-25 | RSI RCS 01 02 B N | RSI | RCS | 01 | 02 | B | N | 注入管流通面积和阻力系数(最大和最小压损系数),硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300053-SMPMB-110A | 2025-06-04 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301674-SMPMB | 2025-06-06 | RHR PO 04 15 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 15 | SMPBH | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 582 | 收文 | SMDES-300119-SMDMB | 2022-10-11 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-10-31 | 否 | SMDMB-300155-SMDES | 2022-10-18 | TFM - 02 03 E B | TFM | - | 02 | 03 | E | B | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300799-SMDNC | 2024-11-28 | 2024-11-27 | FIN | C |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-12-18 | 是 | SMDNC-300857-SMDMB | 2025-02-28 | TFM - 02 05 B N | TFM | - | 02 | 05 | B | N | DESIGNMAX.VOLUMEBETWEENFWCONTROLVALVESORSTOPVALVESANDCITERMINALPOINTS给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-25
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300052-SMPMB-253A | 2023-09-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-11 | 否 | SMDMB-300068-SMPMB | 2023-09-28 | WCC RF 04 03 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300057-SMPMB-312A | 2025-02-28 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-20 | 否 | SMDMB-301426-SMPMB | 2025-03-14 | WSC - 04 06 SMPCW B | WSC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300019-SMPMB-205A | 2025-11-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-17 | 否 | SMDMB-302412-SMPMB | 2025-12-04 | HMI - 04 03 SMPAY B | HMI | - | 04 | 03 | SMPAY | B | HMI反应堆外围P厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  | 42 | 收文 | SMPAR-300175-SMPMB-123A | 2024-12-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-13 | 否 | SMDMB-301208-SMPMB | 2024-12-30 | WCF PO 04 07 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图、焊接坡口尺寸图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300006-SMPMB-113A | 2024-08-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-12 | 否 | SMDMB-300855-SMPMB | 2024-09-06 | ZBR PO 04 07 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 07 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 693 | 发文 | SMDMB-300731-SMDNC | 2024-06-04 | 2024-06-03 | FIN | B |  |  |  | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-06-24 | 是 | SMDNC-300720-SMDMB | 2024-06-28 | RSI RCS 01 01 B N | RSI | RCS | 01 | 01 | B | N | 最小安注流量1. 最小安注流量（2MHSI），各注入点背压相同2. 最小安注流量（1MHSI），各注入点背压相同3. 最小安注流量（2LHSI），各注入点背压相同4. 最小安注流量（1LHSI），各注入点背压相同5. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段6. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段7. 最小安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段8. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量9. 最小安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量10. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量11. 冷、热段再循环注入时，冷段注入点和热段注入点的最小注入流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300043-SMPMB-204A | 2024-12-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-15 | 是 |  |  | HMI KP 04 14 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 14 | SMPEB | B | HMI002PR 80T/5T 吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYZ-300001-SMPMB-415B | 2025-11-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-11-25 | 是 |  |  | CI - 04 02 PYZ E | CI | - | 04 | 02 | PYZ | E | 蓄电池内电阻、连接线电阻、短路电流、蓄电池容量换算系数（终止电压1.87V和1.85V等），蓄电池均充电流、浮充电流、1小时率放电电流（终止电压1.87V和1.85V等）、充放电曲线及其它技术参数 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 415B | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMDNC-301071-SMDMB | 2026-02-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-05 | 否 | SMDMB-301081-SMDNC | 2026-02-27 | RSI NI 04 05 N B | RSI | NI | 04 | 05 | N | B | NPIC负责范围内的所有涂漆的设备、管道、支架等清单（应至少包括设备/物项名称、位号，是否涂漆及其引用的涂装技术条件，涂漆是否被保温层覆盖，如未引用CP05T1005的还应提供涂漆厚度与密度） | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  | 豆朝宗@doucz | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMPBM-300013-SMPMB-320A | 2025-06-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDMB-301848-SMPMB | 2025-07-18 | WCF PM 04 22 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 22 | SMPBM | B | 拦渣格栅起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300134-SMPMB-302A | 2025-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMDMB-301564-SMPMB | 2025-04-25 | NI ZK 04 09 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 09 | JDPGA | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300037-SMPMB-110A | 2024-07-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-25 | 否 | SMDMB-300744-SMPMB | 2024-07-24 | RHR PO 04 11 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 11 | SMPBH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300100-SMPMB-112A | 2026-01-07 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-27 | 否 | SMDMB-302558-SMPMB | 2026-01-13 | CSP PO 04 06 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 473 | 收文 | SMDNC-300635-SMDMB | 2024-02-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-26 | 否 | SMDMB-300647-SMDNC | 2024-02-24 | RCS TTB 04 01 N B | RCS | TTB | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器排污管的接管位置、管径和方式 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭淳杉@l-guocs | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300535-SMDNC | 2023-10-27 | 2023-10-26 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2023-11-16 | 否 |  | 2023-11-01 | TFM/TSM NI 02 01 B N | TFM/TSM | NI | 02 | 01 | B | N | 请贵院提供设计的主给水流量量程、主蒸汽流量量程，以及主给水额定流量、主蒸汽额定流量。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300928-SMDNC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | FIN | B |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-07-09 | 是 | SMDNC-300944-SMDMB | 2025-07-15 | TSM - 02 02 B N | TSM | - | 02 | 02 | B | N | SG出口到汽轮机入口处各段的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300259-SMDNC | 2022-10-26 | 2022-10-25 | PRE | A |  |  |  | 叶晓丽@yexl | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2022-11-15 | 否 | SMDNC-300258-SMDMB | 2022-11-11 | NI RCS 01 04 B N | NI | RCS | 01 | 04 | B | N | +20.0m平台重载车运行轨迹（包含龙门架和反应堆厂房轨迹） | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-布置一室 | 叶晓丽@yexl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-31
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300066-SMPMB-134A | 2025-08-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-21 | 是 |  |  | TFS PO 04 11 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 11 | SMPAJ | E | 启动给水泵IO清单、接线端子图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300026-SMPMB-609A | 2025-06-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-10 | 是 |  |  | WCR CI 12 02 SMPFK E | WCR | CI | 12 | 02 | SMPFK | E | 化学加药报警手册、定值手册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 692 | 发文 | SMDMB-301018-SMDNC | 2025-10-15 | 2025-10-14 | FIN | D |  |  |  | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-11-04 | 否 | SMDNC-301016-SMDMB | 2025-10-24 | RSI RCS 01 02 B N | RSI | RCS | 01 | 02 | B | N | 注入管流通面积和阻力系数(最大和最小压损系数),硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 513 | 收文 | SMDNC-300753-SMDMB | 2024-08-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-22 | 否 | SMDMB-300771-SMDNC | 2024-08-19 | RCS TFM 01 01 N B | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力与负荷的关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300207-SMPMB-302A | 2025-08-21 |  | FIN | K |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302066-SMPMB | 2025-09-10 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-301073-SMDMB | 2026-03-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-22 | 否 |  |  | RX - 04 01 N B | RX | - | 04 | 01 | N | B | 提供反应堆堆坑小室屏蔽墙和屏蔽门屏蔽计算结果 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMPBM-300043-SMPMB-320A | 2025-09-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMDMB-302232-SMPMB | 2025-10-16 | WCF PM 04 17 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 17 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  | 6 | 发文 | SMDMB-300483-SMDNC | 2023-09-20 | 2023-09-20 | FIN | A |  |  |  | 董鹏@dongpenga | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2023-10-10 | 否 | SMDNC-300496-SMDMB | 2023-10-10 | NI RCS 01 01 B N | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 乏燃料组件通用抓具（用于吊运高放存储容器）结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 董鹏@dongpenga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300002-SMPMB-604A | 2025-06-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301736-SMPMB | 2025-06-24 | WAP - 04 03 SMPAM B | WAP | - | 04 | 03 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组报警信号的详细内容（包括：报警原因、对应的操作方法及相应的逻辑图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300164-SMDMB | 2023-04-14 |  | PRE | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-05-04 | 否 | SMDMB-300166-SMDES | 2023-04-25 | ME — 01 01 E B | ME | — | 01 | 01 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300128-SMPMB-101A | 2025-12-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2025-12-31 | 是 |  |  | RCP PO 12 06 SMPAK N | RCP | PO | 12 | 06 | SMPAK | N | 主泵测量信号处理机柜RCP800AR接口（尺寸、重量、安装接口及要求、电缆进线方式等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300040-SMDNC | 2024-08-20 |  | PRE | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-09-09 | 是 | SMDNC-300038-SMDES | 2025-07-28 | TFP — 12 02 E N | TFP | — | 12 | 02 | E | N | PUMP REGULATION INTERFACE DATA PUMP TRIP SIGNAL LOGIC AND SET POINTS 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 46 | 收文 | SMPAR-300111-SMPMB-123A | 2024-04-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-15 | 否 | SMDMB-300539-SMPMB | 2024-05-10 | RBM PO 04 19 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300023-SMPMB-204A | 2024-09-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-20 | 是 | SMDMB-301032-SMPMB | 2024-11-18 | HMI KP 06 15 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 15 | SMPEB | B | HMI002PR 80t/5t 吊车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300247-SMPMB-302A | 2025-11-11 |  | FIN | I |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-01 | 否 | SMDMB-302389-SMPMB | 2025-11-28 | VRW ZK 04 01 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300006-SMPMB-204B | 2024-10-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300980-SMPMB | 2024-10-31 | RFH KX 04 07 SMPAB B | RFH | KX | 04 | 07 | SMPAB | B | 人桥吊吊钩钩腔尺寸 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300695-SMDNC | 2024-04-01 | 2024-03-29 | FIN | A |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-04-21 | 是 | SMDNC-300703-SMDMB | 2024-05-15 | RCV RCS 02 04 B N | RCV | RCS | 02 | 04 | B | N | 单台上充泵运行及备用泵也启动工况下，RCV046VP各种开度下的上充流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300117-SMPMB-302A | 2025-02-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-03-04 | 否 | SMDMB-301381-SMPMB | 2025-02-27 | VFL RF 04 01 JDPGA B | VFL | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300051-SMPMB-113A | 2024-07-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-13 | 否 | SMDMB-300773-SMPMB | 2024-07-30 | ZBR PO 04 23 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 23 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300010-SMPMB-210A | 2023-11-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-03 | 否 | SMDMB-300103-SMPMB | 2023-11-17 | EMP/Q — 04 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 03 | SMPCJ | B | 电气间设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 14 | 发文 | SMDMB-300007-SMDES | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDES-300067-SMDMB | 2022-01-29 | WCW WCI 02 01 B E | WCW | WCI | 02 | 01 | B | E | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300096-SMPMB-302A | 2025-01-10 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMDMB-301329-SMPMB | 2025-01-26 | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300001-SMPMB-302A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300587-SMPMB | 2024-05-24 | VCF ZK 04 01 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCF系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300671-SMDMB | 2024-04-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-21 | 是 | SMDMB-300711-SMDNC | 2024-04-26 | RCS RX 05 16 N B | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 527 | 收文 | SMDNC-300869-SMDMB | 2025-03-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-02 | 否 | SMDMB-300886-SMDNC | 2025-03-21 | RCS REB 02 01 N B | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300140-SMPMB-101A | 2026-01-14 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-02-03 | 是 |  |  | RCS PO 12 04 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 04 | SMPAK | N | 主泵电机负荷特性（电机额定功率，冷态条件和热态运行工况下输入功率、功率因数、输出轴功率，正常运行电流、启动电流倍数，启动时间） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300266-SMPMB-302A | 2026-01-15 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-04 | 否 | SMDMB-302621-SMPMB | 2026-02-03 | VEE ZK 04 02 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300185-SMPMB-302A | 2025-07-16 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-05 | 否 | SMDMB-301853-SMPMB | 2025-07-19 | VEC ZK 04 02 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300014-SMPMB-115A | 2024-03-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-08 | 否 | SMDMB-300421-SMPMB | 2024-03-26 | WES PO 04 04 SMPAR B | WES | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 电机加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300029-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301090-SMPMB | 2024-12-02 | RVD PO 04 06 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMQ-300006-SMPMB-413A | 2025-06-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301676-SMPMB | 2025-06-09 | NI - 04 09 SMPMQ B | NI | - | 04 | 09 | SMPMQ | B | 变压器内电流互感器型号等信息 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 413A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300043-SMPMB-253A | 2023-09-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-03 | 否 | SMDMB-300050-SMPMB | 2023-09-25 | RFT wcc 04 07 LSPHE B | RFT | wcc | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300009-SMPMB-311A | 2024-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-12 | 否 | SMDMB-300509-SMPMB | 2024-04-29 | WSC WC 12 01 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 01 | SMPCW | B | 设备动力柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息、接地） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  | 589 | 收文 | SMDNC-300502-SMDMB | 2023-10-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-02 | 否 | SMDMB-300512-SMDNC | 2023-10-17 | RCS RCV 02 12 N B | RCS | RCV | 02 | 12 | N | B | 下泄流量，轴封水的流量、压力及温度变化 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300022-SMPMB-101A | 2023-09-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2023-10-09 | 是 |  |  | RCV PO 04 03 SMPAK N | RCV | PO | 04 | 03 | SMPAK | N | 主泵与RCV的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300089-SMPMB-112A | 2025-10-30 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMDMB-302323-SMPMB | 2025-11-06 | CSP PO 04 09 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 09 | SMPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 691 | 发文 | SMDMB-300187-SMDNC | 2022-06-21 | 2022-06-13 | PRE | D |  | SMDNC-300104-SMDMB | 2022-05-09 | 陈彦霖b@chenylb | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 是 | 2022-07-11 | 否 | SMDNC-300189-SMDMB | 2022-07-08 | RSI RCS 01 04 B N | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-07
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300046-SMPMB-114A | 2025-06-03 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-23 | 否 | SMDMB-301687-SMPMB | 2025-06-09 | WCC PO 04 08 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300362-SMDNC | 2023-05-19 | 2023-05-18 | PRE | A |  |  |  | 张秉灿@zhangbca | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2023-06-08 | 否 | SMDNC-300352-SMDMB | 2023-05-25 | RX RCS 04 03 B N | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 56 | 收文 | SMPAR-300091-SMPMB-123A | 2023-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 否 | SMDMB-300239-SMPMB | 2024-01-10 | RBM PO 04 12 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 3 | 发文 | SMDMB-300209-SMDES | 2024-01-18 | 2024-01-18 | PRE | A |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-02-07 | 是 | SMDES-300223-SMDMB | 2024-02-22 | TSM — 02 02 B E | TSM | — | 02 | 02 | B | E | INSTALLATION SCHEME FOR STEAM DRAIN TANK核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装及固定信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-12
IITF |  | 5 | 收文 | SMPFK-300034-SMPMB-614A | 2024-11-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-17 | 否 | SMDMB-300000-SMPFK | 2024-11-30 | OS - 09 06 SMPFK B | OS | - | 09 | 06 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气盘箱柜等设备布置图、基础图、埋件图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 陈玫琪@chenmq | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300018-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFH - 04 07 SMPHJ E | TFH | - | 04 | 07 | SMPHJ | E | 高加系统流程图（含高加水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300000-SMPMB-151C | 2025-10-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-12 | 否 | SMDMB-302307-SMPMB | 2025-11-03 | NI 151C 12 01 SMPDB B | NI | 151C | 12 | 01 | SMPDB | B | 核岛非核级蝶阀I&C接口文件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151C | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300012-SMPMB-126A | 2024-04-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-28 | 否 | SMDMB-300475-SMPMB | 2024-04-12 | CIS PO 04 04 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300215-SMDMB | 2024-01-16 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-02-05 | 是 | SMDMB-300224-SMDES | 2024-03-26 | CI BUP 02 01 E B | CI | BUP | 02 | 01 | E | B | BUP及ECP信号清单（常规岛部分） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 588 | 收文 | SMDNC-300125-SMDMB | 2022-05-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-12 | 否 | SMDMB-300147-SMDNC | 2022-05-31 | RCS RCV 02 14 N B | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300008-SMPMB-117A | 2024-04-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-15 | 否 | SMDMB-300516-SMPMB | 2024-04-30 | TFA PO 04 15 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等。(系统用电条件通过此接口提供) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  | 72 | 收文 | SMPAR-300034-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-19 | 否 | SMDMB-300167-SMPMB | 2023-12-15 | CSP PO 04 02 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 362 | 收文 | SMDES-300131-SMDMB | 2022-05-24 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-06-13 | 是 | SMDMB-300157-SMDES | 2022-11-09 | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300050-SMPMB-124A | 2025-06-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-15 | 否 | SMDMB-301759-SMPMB | 2025-06-30 | FWP PO 04 13 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 13 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组（电机、水泵）的散热量以及消防水泵在正常工作状态下所能承受的最高和最低环境温度 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300149-SMPMB-302A | 2025-05-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMDMB-301657-SMPMB | 2025-05-29 | NI RS 04 04 JDPGA B | NI | RS | 04 | 04 | JDPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（±0.00m~+8.00m标高批次，按系统区分） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300037-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301105-SMPMB | 2024-12-02 | FWP PO 04 03 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300133-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301472-SMPMB | 2025-03-24 | RBM PO 04 02 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300019-SMDES-134A | 2025-05-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMDES-300008-SMPMB-134A | 2025-05-28 | TFR PO 04 09 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 09 | SMPAJ | E | 低加疏水泵IO清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 560 | 收文 | SMDNC-300165-SMDMB | 2022-05-30 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-19 | 否 | SMDMB-300191-SMDNC | 2022-06-17 | RCS RX 04 02 N B | RCS | RX | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器法兰密封面保护环 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMDNC-300419-SMDMB | 2023-07-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-15 | 否 | SMDMB-300436-SMDNC | 2023-08-02 | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300010-SMPMB-204A | 2024-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300878-SMPMB | 2024-09-20 | HMI KP 06 03 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 03 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | SMPKE-300023-SMPMB-608A | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302200-SMPMB | 2025-10-12 | SA - 04 01 SMPKE B | SA | - | 04 | 01 | SMPKE | B | 起吊设备参数要求（起吊高度、起吊设备外形尺寸、设备重量等) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300004-SMPMB-254A | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | SMDMB-302636-SMPMB | 2026-02-04 | ZBR CS 04 07 SMPAD B | ZBR | CS | 04 | 07 | SMPAD | B | 壳侧和管侧压力降(正常运行工况) |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300028-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301088-SMPMB | 2024-12-02 | ZLT PO 04 06 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300053-SMPMB-113A | 2024-07-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-13 | 否 | SMDMB-300767-SMPMB | 2024-07-29 | ZBR PO 04 20 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 20 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵和电机起吊设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZF-300009-SMPMB-285A | 2026-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | SMDMB-302644-SMPMB | 2026-02-05 | ZST - 04 07 JDPZF B | ZST | - | 04 | 07 | JDPZF | B | 废过滤器芯运输设备与下降通道设备接口，包括管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式、接口处标高等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  | 438 | 发文 | SMDMB-300341-SMDES | 2025-09-25 | 2025-09-24 | FIN | B |  |  |  | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 是 | 2025-10-15 | 是 |  |  | TTB CB 02 01 B E | TTB | CB | 02 | 01 | B | E | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量、温度和压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPBM-300033-SMPMB-320A | 2025-08-07 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMDMB-301958-SMPMB | 2025-08-18 | WCF PM 10 01 SMPBM B | WCF | PM | 10 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300277-SMPMB-302A | 2026-02-11 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | SMDMB-302704-SMPMB | 2026-02-13 | CCV ZK 04 02 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300178-SMPMB-123A | 2024-12-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-15 | 是 | SMDMB-301299-SMPMB | 2025-01-17 | WCF PO 04 09 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流（按照采购方的格式要求） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300013-SMDES-332B | 2025-03-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBD1 | Y | 是 | 2025-03-30 | 是 |  |  | WCW - 04 04 SMPBD1 E | WCW | - | 04 | 04 | SMPBD1 | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀）、设备性能参数表 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300029-SMPMB-116A | 2024-07-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-18 | 否 | SMDMB-300788-SMPMB | 2024-08-05 | REB PO 04 19 SMPCB B | REB | PO | 04 | 19 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300787-SMDNC | 2024-09-27 | 2024-09-27 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-10-17 | 是 | SMDNC-300782-SMDMB | 2024-11-04 | TSM RCS 01 03 B N | TSM | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽隔离阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300017-SMPMB-312A | 2024-02-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-13 | 否 | SMDMB-300348-SMPMB | 2024-02-27 | WSC - 12 03 SMPCW B | WSC | - | 12 | 03 | SMPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300070-SMPMB-302A | 2024-12-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-301184-SMPMB | 2024-12-24 | CAM RS 04 01 JDPGA B | CAM | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAM系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 501 | 收文 | SMDNC-300779-SMDMB | 2024-10-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300797-SMDNC | 2024-10-26 | RCS RNS 02 02 N B | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300033-SMPMB-302A | 2024-08-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-04 | 否 | SMDMB-300832-SMPMB | 2024-08-24 | VEC ZK 04 02 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 326 | 收文 | SMDNC-300213-SMDMB | 2022-09-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-13 | 否 | SMDMB-300236-SMDNC | 2022-09-28 | RCS NI 01 10 N B | RCS | NI | 01 | 10 | N | B | 不同时刻全核素堆芯积存量（停堆时刻、停堆1小时、停堆1天、停堆7天、停堆15天和停堆30天），同时提供用于计算的条件和主要参数 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300007-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFL - 02 01 SMPHJ E | TFL | - | 02 | 01 | SMPHJ | E | 低压加热器事故时壳侧高三水位到满水的容积、高二水位到高三水位的容积 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300019-SMPMB-609A | 2025-06-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-26 | 是 |  |  | WCR CI 02 01 SMPFK E | WCR | CI | 02 | 01 | SMPFK | E | 二回路化学加药监测系统的P&ID图（包含阀门清册） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300002-SMPMB-601A | 2025-09-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-20 | 是 |  |  | TFC - 12 07 SMPBG E | TFC | - | 12 | 07 | SMPBG | E | 仪表清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300055-SMPMB-134A | 2025-06-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-15 | 是 |  |  | TFR PO 04 04 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 04 | SMPAJ | E | 低加疏水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 34 | 收文 | SMPAR-300104-SMPMB-123A | 2024-02-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300323-SMPMB | 2024-02-08 | RFT PO 04 02 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300062-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMDMB-301273-SMPMB | 2025-01-09 | RBM PO 04 04 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300077-SMPMB-210A | 2024-10-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-10 | 否 | SMDMB-300981-SMPMB | 2024-10-31 | EMP/Q — 11 06 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 06 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资19.0m以上 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300043-SMPMB-124A | 2025-04-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMDMB-301567-SMPMB | 2025-04-28 | FWP PO 04 16 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 16 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带电缆规格及性能参数 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王传悦@wangcyf | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300025-SMPMB-124A | 2025-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301242-SMPMB | 2025-01-07 | FWP PO 04 14 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 14 | SMPDX | B | 消防水泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300023-SMPMB-190A | 2024-10-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-01 | 否 | SMDMB-300939-SMPMB | 2024-10-18 | HEN NI 01 02 SMYPC B | HEN | NI | 01 | 02 | SMYPC | B | 核岛电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300011-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300439-SMPMB | 2024-04-03 | RHR PO 04 12 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300055-SMPMB-112A | 2024-02-01 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-21 | 否 | SMDMB-300309-SMPMB | 2024-02-06 | RSI PO 04 14 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 14 | SMPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300181-SMPMB-302A | 2025-07-14 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-03 | 否 | SMDMB-301856-SMPMB | 2025-07-21 | NI ZK 04 09 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 09 | JDPGA | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300089-SMPMB-118A | 2025-01-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301278-SMPMB | 2025-01-10 | TFA PO 04 06 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300010-SMPMB-253A | 2023-06-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-17 | 否 | SMDMB-300008-SMPMB | 2023-07-07 | TFA EX 04 07 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300051-SMPMB-110A | 2024-12-10 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-301175-SMPMB | 2024-12-20 | RHR PO 04 07 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300060-SMDNC | 2025-05-13 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-06-02 | 否 | SMDNC-300057-SMDEC | 2025-05-23 | TFD — 02 01 E N | TFD | — | 02 | 01 | E | N | TIME CONSTANT OF TFD TANK PRESSURE FILTER ; TIME CONSTANT OF TFD TANK LEVEL FILTER; TIME CONSTANT OF TFD TANK DENSITY FILTER.TFD除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数。 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  | 739 | 收文 | SMDNC-300430-SMDMB | 2023-08-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-23 | 否 | SMDMB-300457-SMDNC | 2023-08-15 | TFM NI 02 02 N B | TFM | NI | 02 | 02 | N | B | 给水主路调节阀、给水旁路调节阀特性、参数 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300060-SMPMB-114A | 2025-11-14 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-04 | 否 | SMDMB-302369-SMPMB | 2025-11-21 | WCC PO 04 07 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300066-SMPMB-112A | 2024-04-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-15 | 否 | SMDMB-300529-SMPMB | 2024-05-08 | RSI PO 04 08 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 08 | SMPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300015-SMPMB-403A | 2026-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-15 | 是 |  |  | TS - 04 05 SMPCL E | TS | - | 04 | 05 | SMPCL | E | 高压厂用变压器低压套管详图及接线端子详图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300039-SMPMB-134A | 2025-06-06 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-06-26 | 是 |  |  | TFS PO 04 01 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 启动给水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPBM-300038-SMPMB-320A | 2025-09-03 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302073-SMPMB | 2025-09-12 | WCF PM 09 04 SMPBM B | WCF | PM | 09 | 04 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机D0图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPFK-300058-SMPMB-614A | 2025-02-08 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-28 | 否 | SMDMB-301356-SMPMB | 2025-02-11 | OS - 09 04 SMPFK B | OS | - | 09 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺管道司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | SMPKE-300042-SMPMB-608A | 2026-02-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-18 | 否 | SMDMB-302716-SMPMB | 2026-03-02 | SA - 04 01 SMPKE B | SA | - | 04 | 01 | SMPKE | B | 起吊设备参数要求（起吊高度、起吊设备外形尺寸、设备重量等) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300047-SMPMB-312A | 2024-06-17 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-07 | 否 | SMDMB-300657-SMPMB | 2024-06-19 | WSC - 04 06 SMPCW B | WSC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300024-SMPMB-302A | 2024-08-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-03 | 否 | SMDMB-300845-SMPMB | 2024-09-03 | VRW ZK 04 02 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300005-SMPMB-133A | 2025-08-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-02 | 是 |  |  | WSS PO 12 05 SMPPA E | WSS | PO | 12 | 05 | SMPPA | E | 常规岛消防排水泵电缆清册 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  | 612 | 收文 | SMDES-300100-SMDMB | 2022-03-11 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-03-31 | 否 | SMDMB-300106-SMDES | 2022-03-28 | TE GB 06 01 E B | TE | GB | 06 | 01 | E | B | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IITF |  | 17 | 发文 | SMDMB-300363-SMDES | 2025-11-05 | 2025-11-05 | FIN | E |  | SMDES-300306-SMDMB | 2025-08-11 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDES-300370-SMDMB | 2025-11-25 | TFM CB 05 01 B E | TFM | CB | 05 | 01 | B | E | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300866-SMDNC | 2025-02-27 | 2025-02-26 | FIN | B |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-03-19 | 是 | SMDNC-300886-SMDMB | 2025-04-09 | TFM TFM 03 02 B N | TFM | TFM | 03 | 02 | B | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300009-SMPMB-126A | 2024-02-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-21 | 否 | SMDMB-300300-SMPMB | 2024-02-04 | CIS PO 04 14 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、仪表量程、报警定值、输出信号形式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300084-SMPMB-135A | 2026-01-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-01-28 | 是 |  |  | TFP PO 04 26 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 26 | SMPPH | E | 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300158-SMPMB-123A | 2024-11-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-15 | 否 | SMDMB-301117-SMPMB | 2024-12-06 | WSC PO 04 10 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300088-SMPMB-135A | 2026-01-16 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-02-05 | 是 |  |  | TFP PO 04 02 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 02 | SMPPH | E | 总布置图（包括总体尺寸及接口定位） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300041-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301098-SMPMB | 2024-12-02 | RFT PO 04 03 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300091-SMPMB-302A | 2024-12-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-13 | 否 | SMDMB-301282-SMPMB | 2025-01-13 | VFL RF 04 01 JDPGA B | VFL | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300073-SMPMB-112A | 2024-05-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-02 | 否 | SMDMB-300617-SMPMB | 2024-05-31 | RSI PO 04 09 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 09 | SMPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300721-SMDNC | 2024-05-13 | 2024-05-10 | FIN | F |  | SMDNC-300692-SMDMB | 2024-04-29 | 赵秋娟@zhaoqja | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2024-06-02 | 否 | SMDNC-300706-SMDMB | 2024-05-28 | NI RCS 01 02 B N | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300009-SMPMB-124A | 2024-10-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300974-SMPMB | 2024-10-30 | FWP PO 04 27 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 27 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等（按照采购方的格式要求） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300001-SMPMB-200A | 2024-07-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-23 | 否 | SMDMB-300705-SMPMB | 2024-07-09 | HRT RX 06 17 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 17 | SMPAB | B | 通讯 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300056-SMDNC | 2025-01-26 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-02-15 | 是 | SMDNC-300053-SMDES | 2025-02-25 | TSC TSC 01 02 E N | TSC | TSC | 01 | 02 | E | N | CONDENSER PRESSURE MALFUNCTION -TRAIN A 1 SINGAL -TRAIN B 1 SINGAL冷凝器压力故障－A列1个信号－B列1个信号 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300006-SMPMB-126A | 2024-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-19 | 否 | SMDMB-300292-SMPMB | 2024-02-02 | CIS PO 04 12 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300007-SMPMB-309A | 2025-08-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-31 | 否 | SMDMB-301976-SMPMB | 2025-08-20 | CHC RX 04 10 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 10 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置用气及排放介质的条件（含排放量、组分、温度、压力、放射性等） |  | 系统与布置设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  | 11 | 发文 | SMDMB-300160-SMDES | 2022-11-18 | 2022-11-18 | FIN | C |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-12-08 | 是 | SMDES-300157-SMDMB | 2022-12-15 | NI - 01 02 B E | NI | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IITF |  |  | 收文 | SMPZF-300010-SMPMB-285A | 2026-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | SMDMB-302684-SMPMB | 2026-02-11 | ZST - 04 01 JDPZF B | ZST | - | 04 | 01 | JDPZF | B | 房间通风接口，包括相应房间号，房间内主要发热设备的名称、电功率、发热量等（废滤芯转运） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300016-SMPMB-609A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | WCS CI 04 02 SMPFK E | WCS | CI | 04 | 02 | SMPFK | E | 主要设备(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)的外形尺寸，详图及管道接口 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300022-SMPMB-124A | 2025-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301285-SMPMB | 2025-01-13 | FWP PO 04 13 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 13 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组（电机、水泵）的散热量以及消防水泵在正常工作状态下所能承受的最高和最低环境温度 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | SMPSZ-300022-SMPMB-302F | 2025-09-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-06 | 否 | SMDMB-302153-SMPMB | 2025-09-28 | VDS - 04 05 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 05 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300015-SMPMB-205A | 2025-11-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-17 | 是 | SMDMB-302482-SMPMB | 2025-12-22 | HFL - 04 02 SMPAY B | HFL | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HFL燃料厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 核设备所 |  | 王杰琮@wangjcd | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300030-SMPMB-204A | 2024-11-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-24 | 否 | SMDMB-301044-SMPMB | 2024-11-21 | HMI KP 06 03 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 03 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300016-SMPMB-302A | 2024-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-14 | 否 | SMDMB-300802-SMPMB | 2024-08-09 | WCV ZK 04 01 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302002-SMPMB | 2025-08-27 | 2025-08-26 | FIN | B |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | N | 是 | 2025-09-16 | 是 |  |  | DC NI 04 01 B SMPZJ | DC | NI | 04 | 01 | B | SMPZJ | 核岛220V UPS 负荷清单和馈线标识 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300027-SMPMB-127A | 2025-04-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-20 | 是 | SMDMB-301647-SMPMB | 2025-05-26 | RSI PO 04 04 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300033-SMPMB-190A | 2024-05-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-13 | 否 | SMDMB-300642-SMPMB | 2024-06-11 | HEN NI 01 01 SMYPC B | HEN | NI | 01 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300371-SMDMB | 2023-06-19 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-09 | 否 | SMDMB-300381-SMDNC | 2023-06-21 | RCS RND 05 04 N B | RCS | RND | 05 | 04 | N | B | RCS系统与核岛氮气分配系统（RND）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 曹守平@caosp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 20 | 收文 | SMPEY-300018-SMPMB-605A | 2025-11-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-08 | 否 | SMDMB-302418-SMPMB | 2025-12-05 | PH - 04 01 SMPEY B | PH | - | 04 | 01 | SMPEY | B | 制氯站起吊设备参数要求(电解间、电气变压器整流器间两个吊车) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300055-SMPMB-312A | 2024-10-18 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300955-SMPMB | 2024-10-25 | WWC - 02 07 SMPCW B | WWC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 603 | 收文 | SMDES-300002-SMDMB | 2021-12-16 |  | PRE | A |  |  |  | 王贝@wangbei | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | B | N | 是 | 2022-01-05 | 是 | SMDMB-300043-SMDES | 2022-01-19 | LTV CI 02 01 E B | LTV | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300262-SMPMB-302A | 2025-12-17 |  | FIN | K |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-06 | 否 | SMDMB-302536-SMPMB | 2026-01-06 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPMG-300001-SMPMB-325A | 2025-08-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-21 | 否 | SMDMB-301915-SMPMB | 2025-08-07 | HMI KX 06 04 SMPMG B | HMI | KX | 06 | 04 | SMPMG | B | 电控柜尺寸、重量、安装方式；电控柜操作面板布置 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 325A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300005-SMPMB-190A | 2025-04-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMYPC | N | 是 | 2025-04-22 | 是 |  |  | HEC CI 08 01 E SMYPC | HEC | CI | 08 | 01 | E | SMYPC | 汽轮发电机厂房电梯井道布置情况 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300049-SMPMB-135A | 2025-09-03 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-23 | 是 |  |  | TFP PO 04 01 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 01 | SMPPH | E | 设备基础图（包括泵组及油冷却器的详细布置图，动、静载荷，预埋件、接口的允许力和力矩值，接口热位移等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300005-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 15 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 15 | SMPDG | E | 仪表阀清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300005-SMPMB-211A | 2025-05-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-17 | 否 | SMDMB-301704-SMPMB | 2025-06-12 | ERU — 02 02 SMPTY B | ERU | — | 02 | 02 | SMPTY | B | 柴油、润滑油消耗率 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300004-SMPMB-604A | 2025-06-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301730-SMPMB | 2025-06-23 | WAP - 04 05 SMPAM B | WAP | - | 04 | 05 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  | 525 | 收文 | SMDNC-300424-SMDMB | 2023-07-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-17 | 否 | SMDMB-300438-SMDNC | 2023-08-03 | NI NG 04 02 N B | NI | NG | 04 | 02 | N | B | 工作平台重载小车一般资料（包括跨度、外形尺寸、轨道高度、轨道自重） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王汉迎@wanghyl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 27 | 收文 | SMPAR-300166-SMPMB-123A | 2024-12-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-301171-SMPMB | 2024-12-18 | WCF PO 04 10 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO仪表清单及P&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | SMPSZ-300006-SMPMB-302F | 2025-07-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-13 | 否 | SMDMB-301929-SMPMB | 2025-08-09 | VDS - 04 05 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 05 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300012-SMDES-135A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | TFP PO 04 28 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 28 | SMPPH | E | 给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPSZ-300060-SMPMB-302F | 2025-12-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-07 | 否 | SMDMB-302492-SMPMB | 2025-12-24 | VZD - 12 01 SMPSZ B | VZD | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）； | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 510 | 收文 | SMDNC-300641-SMDMB | 2024-02-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-26 | 否 | SMDMB-300658-SMDNC | 2024-02-19 | RCS TFM 02 04 N B | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300048-SMPMB-312A | 2024-07-01 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-21 | 否 | SMDMB-300700-SMPMB | 2024-07-08 | WSC - 04 06 SMPCW B | WSC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300020-SMPMB-332A | 2025-12-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2026-01-07 | 是 |  |  | WCW - 12 01 SMPBD E | WCW | - | 12 | 01 | SMPBD | E | 仪表和仪表阀供货清单、控制逻辑和连锁保护要求、进DCS的IO清单、设定值清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300067-SMPMB-210A | 2025-05-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-12 | 否 | SMDMB-301662-SMPMB | 2025-06-03 | EMP/Q — 11 09 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 09 | SMPCJ | B | 三维模型：+0.5M&+3.95M |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300175-SMDMB | 2023-05-17 |  | PRE | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-06-06 | 否 | SMDMB-300178-SMDES | 2023-05-17 | MQ — 01 01 E B | MQ | — | 01 | 01 | E | B | 提供MQ(5/6号酸碱储存计量间）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300012-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300443-SMPMB | 2024-04-07 | RHR PO 04 13 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-301989-SMPMB | 2025-08-21 | 2025-08-21 | FIN | A |  |  |  | 王鹏举@wangpja | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPMG | N | 是 | 2025-09-10 | 是 |  |  | HMI KX 06 07 B SMPMG | HMI | KX | 06 | 07 | B | SMPMG | 供电电缆规格 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 默子涵@mozh | 1-ICM | 325A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300033-SMPMB-114A | 2024-08-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-29 | 否 | SMDMB-300826-SMPMB | 2024-08-20 | WCC PO 04 08 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300084-SMPMB-134A | 2025-09-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-10-06 | 是 |  |  | TFR PO 04 11 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 11 | SMPAJ | E | 低加疏水泵电动机外形图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300210-SMPMB-302A | 2025-09-08 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-28 | 否 | SMDMB-302138-SMPMB | 2025-09-27 | VCL ZK 04 03 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 24 | 收文 | SMPSZ-300010-SMPMB-302F | 2025-08-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-21 | 否 | SMDMB-301969-SMPMB | 2025-08-19 | VDS - 12 03 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 03 | SMPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300010-SMPMB-321A | 2025-10-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | SMDMB-302295-SMPMB | 2025-10-30 | WCW 0 09 12 SMPBM B | WCW | 0 | 09 | 12 | SMPBM | B | 旋转滤网D图(土建接口) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  | 473 | 收文 | SMDNC-300157-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300177-SMDNC | 2022-06-08 | RCS TTB 04 01 N B | RCS | TTB | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器排污管的接管位置、管径和方式 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭淳杉@l-guocs | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300018-SMPMB-116A | 2024-06-14 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-04 | 否 | SMDMB-300674-SMPMB | 2024-06-27 | REB PO 04 12 SMPCB B | REB | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300030-SMPMB-286A | 2024-09-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-14 | 否 | SMDMB-300928-SMPMB | 2024-10-10 | ZLT QX 06 01 SMPSK B | ZLT | QX | 06 | 01 | SMPSK | B | 用电需求(设备用电条件、用电量、安装位置,包括用电总容量和各机构用电总容量、工作电流、最大启动电流) |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300143-SMPMB-302A | 2025-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMDMB-301596-SMPMB | 2025-05-10 | VFL ZK 04 02 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 66 | 收文 | SMDES-300011-SMDMB | 2021-12-17 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-06 | 是 | SMDMB-300035-SMDES | 2022-01-12 | CB WGD 02 04 E B | CB | WGD | 02 | 04 | E | B | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300200-SMPMB | 2023-12-28 | 2023-12-28 | FIN | A |  |  |  | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-01-17 | 是 |  |  | EMS — 04 09 B SMPCJ | EMS | — | 04 | 09 | B | SMPCJ | 主贮油罐接口 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300018-SMPMB-110A | 2024-05-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-30 | 否 | SMDMB-300607-SMPMB | 2024-05-30 | RHR PO 04 10 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 10 | SMPBH | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸，焊接坡口尺寸 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300091-SMDNC-101A | 2025-01-10 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMDNC-300095-SMPMB-101A | 2025-01-22 | RCS PO 12 15 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 15 | SMPAK | N | 非卖方供货的阀门及仪表技术要求 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300003-SMPMB-609A | 2025-04-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-04-22 | 是 |  |  | WCR CI 06 01 SMPFK E | WCR | CI | 06 | 01 | SMPFK | E | 化学加药电负荷清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300007-SMPMB-112A | 2023-10-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-13 | 否 | SMDMB-300086-SMPMB | 2023-11-02 | CSP PO 04 04 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300063-SMPMB-210A | 2024-05-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-16 | 否 | SMDMB-300632-SMPMB | 2024-06-06 | EMP/Q — 06 08 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 08 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+14.6&+19.0m层及以上 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300018-SMPMB-414A | 2025-09-26 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-16 | 否 | SMDMB-302178-SMPMB | 2025-09-29 | DC NI 04 02 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 02 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及动静载荷） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300019-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300406-SMPMB | 2024-03-22 | ZLT QX 04 03 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 03 | SMPSK | B | 设备设计数据表 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300023-SMPMB-211B | 2024-10-23 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300969-SMPMB | 2024-10-29 | EES — 04 04 SMPCJ B | EES | — | 04 | 04 | SMPCJ | B | 设备布置图（含设备清单）（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  | 119 | 收文 | SMDNC-300150-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300170-SMDNC | 2022-06-07 | RCS RCV 01 05 N B | RCS | RCV | 01 | 05 | N | B | 提供RCS系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 作废
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300028-SMPMB-116A | 2024-07-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-18 | 否 | SMDMB-300778-SMPMB | 2024-07-31 | REB PO 04 17 SMPCB B | REB | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300046-SMPMB-210A | 2024-02-07 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-27 | 否 | SMDMB-300336-SMPMB | 2024-02-20 | EMP/Q — 06 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMDNC-300324-SMDMB | 2023-03-17 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-06 | 否 | SMDMB-300337-SMDNC | 2023-03-29 | RII IIC 12 01 N B | RII | IIC | 12 | 01 | N | B | RII系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 360 | 收文 | SMDES-300311-SMDMB | 2025-08-14 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-03 | 否 | SMDMB-300321-SMDES | 2025-09-02 | TFM TFM 02 03 E B | TFM | TFM | 02 | 03 | E | B | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对常规岛厂房0.00m标高）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到NI/CI设计分界之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-27
IITF |  | 69 | 收文 | SMDES-300265-SMDMB | 2025-02-14 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-03-06 | 否 | SMDMB-300263-SMDES | 2025-02-24 | CB WGD 02 01 E B | CB | WGD | 02 | 01 | E | B | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300038-SMPMB-135A | 2025-07-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-30 | 是 |  |  | TFP PO 04 05 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 05 | SMPPH | E | 泵组P&ID系统图和测点明细表，包括泵组本体及其辅助系统（润滑油系统、冷却水系统、工作油系统等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300001-SMPMB-127A | 2024-11-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-02 | 否 | SMDMB-301025-SMPMB | 2024-11-16 | RSI PO 04 10 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 电机特性曲线（包括Un、0.8Un、0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线；负载转矩-转速曲线；功率因数-转速曲线；效率-转速曲线；效率-输出功率曲线） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300010-SMPMB-113A | 2024-04-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | SMDMB-300446-SMPMB | 2024-04-07 | ZBR PO 04 02 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 02 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电动机特性曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300047-SMPMB-210A | 2024-02-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-28 | 否 | SMDMB-300346-SMPMB | 2024-02-22 | EMP/Q — 04 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 02 | SMPCJ | B | 安装维修起吊设备要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300112-SMPMB-302A | 2025-02-28 |  | FIN | H |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-03-20 | 否 | SMDMB-301428-SMPMB | 2025-03-17 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300176-SMPMB-302A | 2025-07-02 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301859-SMPMB | 2025-07-22 | VCF ZK 04 01 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCF系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 27 | 收文 | SMPAR-300147-SMPMB-123A | 2024-11-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-25 | 是 | SMDMB-301055-SMPMB | 2024-11-26 | WCF PO 04 10 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO仪表清单及P&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300025-SMPMB-312A | 2024-03-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-04 | 否 | SMDMB-300432-SMPMB | 2024-03-29 | WWC - 04 06 SMPCW B | WWC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李晓萌@lixmj | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300001-SMPMB-609A | 2025-03-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-04-08 | 是 |  |  | WCS CI 02 01 E SMPFK | WCS | CI | 02 | 01 | E | SMPFK | 水汽取样装置的总体布置设计 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300049-SMDNC | 2024-12-19 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-01-08 | 是 | SMDNC-300052-SMDES | 2025-01-21 | TSC TSC 01 02 E N | TSC | TSC | 01 | 02 | E | N | CONDENSER PRESSURE MALFUNCTION -TRAIN A 1 SINGAL -TRAIN B 1 SINGAL冷凝器压力故障－A列1个信号－B列1个信号 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 604 | 收文 | SMDES-300014-SMDMB | 2021-12-21 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-10 | 是 | SMDMB-300042-SMDES | 2022-01-19 | FAD CI 02 01 E B | FAD | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300013-SMPMB-311A | 2024-07-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-12 | 否 | SMDMB-300790-SMPMB | 2024-08-06 | WSC WC 02 07 SMPCW B | WSC | WC | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷（含电机防潮加热器和电气柜防潮加热器）、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300744-SMDNC | 2024-06-28 | 2024-06-27 | FIN | A |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-07-18 | 是 | SMDNC-300815-SMDMB | 2024-12-20 | RCS RCV 14 01 B N | RCS | RCV | 14 | 01 | B | N | 硼误稀释事故分析所需参数：1）、发生硼稀释时的最大稀释流量；2）、停堆期间发生硼稀释时，在隔离阀关闭以后，从隔离阀到反应堆压力容器的RCV系统管道内的清水装量；3）、停堆期间发生硼稀释时，“源量程中子注量率高”信号到反应堆冷却剂系统自动与硼稀释源隔离的延迟时间；4）、容积控制箱相对于100%水位的净容积。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300018-SMPMB-204A | 2024-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300863-SMPMB | 2024-09-12 | HMI KP 04 20 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 20 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车的总重和各部件的重量、轮廓尺寸、轮压（各工况）、 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300051-SMPMB-601A | 2026-02-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | TFC - 10 02 SMPBG E | TFC | - | 10 | 02 | SMPBG | E | D1图提资（主要埋件、开孔） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300014-SMDES-220A | 2025-02-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCQ | N | 是 | 2025-03-10 | 是 | SMDES-300010-SMPMB-220A | 2025-03-11 | WOS - 04 03 SMPCQ E | WOS | - | 04 | 03 | SMPCQ | E | 储油箱设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 220A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300020-SMPMB-114A | 2024-07-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-29 | 否 | SMDMB-300712-SMPMB | 2024-07-12 | WCC PO 04 02 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 02 | SMPBH | B | 泵设计性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMDNC-300364-SMDMB | 2023-06-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-04 | 否 | SMDMB-300384-SMDNC | 2023-06-25 | NB - 04 01 N B | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工程焊接室 | 白林@bailin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300050-SMPMB-117A | 2026-01-30 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302673-SMPMB | 2026-02-09 | TFA PO 04 08 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 泵组P&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300764-SMDNC | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FIN | F |  | SMDNC-300734-SMDMB | 2024-07-10 | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-08-18 | 是 | SMDNC-300759-SMDMB | 2024-09-03 | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300075-SMPMB-124A | 2025-10-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-17 | 否 | SMDMB-302318-SMPMB | 2025-11-05 | FWP PO 04 25 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 25 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵组的外形尺寸（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸；4、设备单重及总重） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300762-SMDNC | 2024-07-29 | 2024-07-26 | FIN | G |  | SMDNC-300735-SMDMB | 2024-07-10 | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-08-18 | 否 | SMDNC-300752-SMDMB | 2024-08-02 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300032-SMPMB-110A | 2024-06-03 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-23 | 否 | SMDMB-300628-SMPMB | 2024-06-05 | RHR PO 04 09 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | P\&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300000-SMPMB-124A | 2024-10-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300951-SMPMB | 2024-10-25 | FWP PO 04 01 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 01 | SMPDX | B | 消防水泵 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 18 | 发文 | SMDMB-301880-SMPMB | 2025-07-30 | 2025-07-30 | FIN | A |  |  |  | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-08-19 | 是 |  |  | VMO - 01 01 B SMPSZ | VMO | - | 01 | 01 | B | SMPSZ | VMO系统厂房布置图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300035-SMPMB-253A | 2023-06-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-19 | 否 | SMDMB-300020-SMPMB | 2023-07-11 | RFT WCC 04 09 LSPHE B | RFT | WCC | 04 | 09 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300022-SMPMB-601A | 2025-09-26 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-16 | 是 |  |  | TFC - 09 01 SMPBG E | TFC | - | 09 | 01 | SMPBG | E | D0图提资(主要设备的定位尺寸、基础负荷等与土建结构相关的资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPSZ-300064-SMPMB-302F | 2026-01-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-17 | 否 | SMDMB-302683-SMPMB | 2026-02-10 | VZD - 04 06 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 06 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 534 | 收文 | SMDNC-300027-SMDMB | 2021-12-31 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-20 | 否 | SMDMB-300021-SMDNC | 2022-01-06 | RCS NI 01 04 N B | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPAG-300022-SMPMB-602A | 2025-10-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-29 | 否 | SMDMB-302269-SMPMB | 2025-10-25 | ZB - 04 01 SMPAG B | ZB | - | 04 | 01 | SMPAG | B | 氢气贮罐、氢气分配装置的CAD版详细外形图（包括：管道、随设备供货仪表接口的定位尺寸、规格及接口方式）、配管图和贮罐梯子平面图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300095-SMPMB-302A | 2025-01-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMDMB-301326-SMPMB | 2025-01-26 | NI ZK 04 08 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 08 | JDPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300033-SMPMB-286A | 2025-03-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-07 | 否 | SMDMB-301469-SMPMB | 2025-03-21 | ZLT QX 06 02 SMPSK B | ZLT | QX | 06 | 02 | SMPSK | B | 电缆清单(动力电缆清单、控制及测量电缆清单、电缆托盘布置图、埋管图) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  | 434 | 发文 | SMDMB-300024-SMDES | 2022-01-10 | 2022-01-10 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-30 | 是 | SMDES-300084-SMDMB | 2022-02-10 | WAP CB 02 01 B E | WAP | CB | 02 | 01 | B | E | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CB部分的接口示意图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300060-SMPMB-210A | 2024-06-17 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-07 | 否 | SMDMB-300676-SMPMB | 2024-06-27 | EMP/Q — 06 06 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 06 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+0.5m层 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMPED-300011-SMPMB-302B | 2025-04-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-22 | 否 | SMDMB-301539-SMPMB | 2025-04-11 | VNA ZV 04 01 SMPED B | VNA | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300100-SMPMB-302A | 2025-03-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-10 | 否 | SMDMB-301518-SMPMB | 2025-04-09 | CAM RS 04 01 JDPGA B | CAM | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAM系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300049-SMPMB-204A | 2025-03-04 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-24 | 否 | SMDMB-301404-SMPMB | 2025-03-10 | HFL KX 10 08 SMPEB B | HFL | KX | 10 | 08 | SMPEB | B | HFL003PR 130T 吊车土建结构载荷（地震工况） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300042-SMPMB-112A | 2023-12-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-18 | 否 | SMDMB-300216-SMPMB | 2024-01-09 | RSI PO 04 17 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 17 | SMPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300176-SMPMB-118A | 2025-11-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-302348-SMPMB | 2025-11-10 | PCS PO 04 07 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300139-SMPMB-123A | 2024-10-23 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-301007-SMPMB | 2024-11-12 | RFT PO 04 10 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 28 | 收文 | SMPED-300023-SMPMB-302B | 2025-12-30 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302554-SMPMB | 2026-01-13 | VCP ZV 04 01 SMPED B | VCP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300051-SMPMB-204A | 2025-03-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-15 | 否 | SMDMB-301543-SMPMB | 2025-04-14 | HFL KX 04 07 SMPEB B | HFL | KX | 04 | 07 | SMPEB | B | HFL003PR 130t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZA-300001-SMPMB-167A | 2025-12-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-01 | 是 |  |  | CI TSC 04 03 SMPZA E | CI | TSC | 04 | 03 | SMPZA | E | 旁路阀的性能曲线和数据表（含旁路阀阀后的蒸汽参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 167A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300113-SMPMB-101A | 2025-07-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2025-07-24 | 是 |  |  | WCC PO 02 06 SMPAK N | WCC | PO | 02 | 06 | SMPAK | N | 主泵高压冷却器、油水冷却器、空水冷却器在正常和非正常工况下对设备冷却水的需求，包括：流量、入口压力、冷却水进出口温度（上述参数包括正常、最大、最小、报警值等）、入口压力、# |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300227-SMPMB-302A | 2025-09-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302237-SMPMB | 2025-10-16 | VCL RS 04 01 JDPGA B | VCL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VCL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300058-SMPMB-286A | 2025-12-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302464-SMPMB | 2025-12-18 | ZLT QX 09 01 SMPSK B | ZLT | QX | 09 | 01 | SMPSK | B | 设备基础和埋板孔洞 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300005-SMDES-134A | 2025-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-04-15 | 否 | SMDES-300003-SMPMB-134A | 2025-04-02 | WCI PO 04 04 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 04 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵组启、停联锁控制逻辑及说明、P&ID、仪表清册、报警清单、设定值清单、接线端子图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDS-300000-SMPMB-413B | 2025-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-11 | 是 |  |  | CI - 04 03 PDS E | CI | - | 04 | 03 | PDS | E | 变压器外形图、变压器底脚尺寸（底部埋件和底部留孔）、变压器静载荷 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 413B | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMDES-300128-SMDMB | 2022-05-10 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-30 | 否 | SMDMB-300117-SMDES | 2022-05-24 | ME GB 06 01 E B | ME | GB | 06 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟的电缆接口(ME电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300216-SMDES | 2024-02-08 | 2024-02-08 | FIN | C |  | SMDES-300189-SMDMB | 2023-08-01 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-02-28 | 是 | SMDES-300232-SMDMB | 2024-05-21 | RCS TSC 01 02 B E | RCS | TSC | 01 | 02 | B | E | 冷凝器压力故障设计要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | 与T-G接口关联，待T-G接口固化后回复 | [5 empty] | 2022-01-10
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300048-SMPMB-134A | 2025-06-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-15 | 是 |  |  | TFS PO 04 08 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 08 | SMPAJ | E | 启动给水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300220-SMDMB | 2024-02-06 |  | FIN | F |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-02-26 | 是 | SMDMB-300222-SMDES | 2024-03-25 | CB WCW 05 01 E B | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制 | 对应内部接口未及时反馈，目前接口回复已在流程中
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300005-SMPMB-403A | 2025-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-13 | 是 |  |  | TA - 04 01 SMPCL E | TA | - | 04 | 01 | SMPCL | E | 辅助变压器外形图、基础图、起吊图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300009-SMPMB-253A | 2023-06-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-17 | 否 | SMDMB-300007-SMPMB | 2023-07-07 | TFA EX 04 06 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300008-SMPMB-113A | 2024-04-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | SMDMB-300474-SMPMB | 2024-04-12 | ZBR PO 04 06 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 06 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 焊接坡口尺寸图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300001-SMPMB-312A | 2024-02-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300325-SMPMB | 2024-02-08 | WSC - 11 05 SMPCW B | WSC | - | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300025-SMPMB-243A | 2024-01-24 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-13 | 否 | SMDMB-300283-SMPMB | 2024-02-01 | WES FI 06 01 SMPDB B | WES | FI | 06 | 01 | SMPDB | B | 电机外形图（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  | 580 | 收文 | SMDES-300046-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300101-SMDES | 2022-02-28 | TFM - 02 04 E B | TFM | - | 02 | 04 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内TFM系统的设计压力和设计温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300078-SMPMB-112A | 2024-07-12 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-01 | 否 | SMDMB-300737-SMPMB | 2024-07-23 | CSP PO 04 04 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300282-SMDMB | 2025-05-20 |  | FIN | E |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-06-09 | 是 | SMDMB-300281-SMDES | 2025-06-10 | TFA — 01 01 E B | TFA | — | 01 | 01 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制 | 对华东院提供的-9m层的区域有疑问，华东院沟通-9m层布置方案，确定布置区域时间较晚导致延误
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300054-SMPMB-609A | 2025-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2026-01-20 | 是 |  |  | WCR CI 02 05 SMPFK E | WCR | CI | 02 | 05 | SMPFK | E | 二回路化学加药系统设计手册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 67 | 收文 | SMDES-300010-SMDMB | 2021-12-17 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-06 | 是 | SMDMB-300034-SMDES | 2022-01-12 | CB WGD 02 03 E B | CB | WGD | 02 | 03 | E | B | 低压氮气：最大流量（常规岛总需求）；压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 598 | 收文 | SMDES-300016-SMDMB | 2021-12-23 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-12 | 是 | SMDMB-300068-SMDES | 2022-02-07 | LSC CI 02 01 E B | LSC | CI | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛通信各子系统终端类型、数量、与各子系统主设备连接的厂房主接线箱位置及设备编号 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-05
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300144-SMPMB-118A | 2025-03-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-07 | 否 | SMDMB-301506-SMPMB | 2025-04-03 | WNC PO 04 02 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 10 | 发文 | SMDMB-300345-SMDES | 2025-09-25 | 2025-09-25 | FIN | C |  | SMDES-300332-SMDMB | 2025-09-10 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-10-15 | 否 | SMDES-300359-SMDMB | 2025-10-13 | WGD CB 02 01 B E | WGD | CB | 02 | 01 | B | E | WGD跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300137-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301449-SMPMB | 2025-03-19 | RVD PO 04 02 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMPKE-300024-SMPMB-608A | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302258-SMPMB | 2025-10-22 | SA - 04 02 SMPKE B | SA | - | 04 | 02 | SMPKE | B | 设备布置图（包含管道布置图，需土建预留孔洞的管道应注明孔洞信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPFK-300035-SMPMB-614A | 2024-12-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-22 | 否 | SMDMB-301173-SMPMB | 2024-12-18 | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300052-SMPMB-286A | 2025-06-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-06 | 否 | SMDMB-301775-SMPMB | 2025-07-02 | ZLT QX 09 01 SMPSK B | ZLT | QX | 09 | 01 | SMPSK | B | 设备基础和埋板孔洞 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300125-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301442-SMPMB | 2025-03-19 | WSR PO 04 01 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300694-SMDNC | 2024-04-01 | 2024-03-29 | FIN | A |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-04-21 | 是 | SMDNC-300687-SMDMB | 2024-04-24 | RCV RCS 02 06 B N | RCV | RCS | 02 | 06 | B | N | 下泄流量曲线：下泄流量特性（一个、两个或三个下泄孔板开启下的下泄流量随一回路压力变化曲线和数据表） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPCY-300047-SMPMB-603A | 2026-02-14 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-06 | 否 | SMDMB-302708-SMPMB | 2026-02-25 | WAP - 12 01 SMPCY B | WAP | - | 12 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的控制原理图，电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300598-SMDNC | 2023-12-27 | 2023-12-26 | FIN | C |  |  |  | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2024-01-16 | 是 | SMDNC-300598-SMDMB | 2024-01-22 | CAM RCS 01 01 B N | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳数据（RX）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 李百利@libl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300060-SMPMB-112A | 2024-03-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-27 | 否 | SMDMB-300366-SMPMB | 2024-03-12 | RSI PO 04 08 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 08 | SMPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300378-SMDMB | 2025-12-30 |  | FIN | E |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-300389-SMDES | 2026-01-13 | MQ — 01 01 E B | MQ | — | 01 | 01 | E | B | 提供MQ(5/6号酸碱储存计量间）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300004-SMDES-134A | 2025-03-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-04-13 | 是 | SMDES-300005-SMPMB-134A | 2025-04-22 | TFS PO 04 01 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 启动给水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300000-SMDES-260A | 2025-04-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBF | N | 是 | 2025-05-04 | 是 |  |  | CI - 04 03 SMPBF E | CI | - | 04 | 03 | SMPBF | E | 疏水扩容器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 260A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300276-SMDMB | 2025-04-10 |  | FIN | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-04-30 | 否 | SMDMB-300277-SMDES | 2025-04-29 | TFA — 01 01 E B | TFA | — | 01 | 01 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300009-SMPMB-312A | 2024-02-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300329-SMPMB | 2024-02-18 | WWC - 12 02 SMPCW B | WWC | - | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300075-SMPMB-134A | 2025-08-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-09-10 | 是 |  |  | TFS PO 04 10 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 10 | SMPAJ | E | 启动给水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 724 | 收文 | SMDNC-300003-SMDMB | 2021-12-22 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-11 | 否 | SMDMB-300003-SMDNC | 2021-12-29 | RCS WAI 02 01 N B | RCS | WAI | 02 | 01 | N | B | 主回路设备对仪表用压缩空气的需求（包括流量、气体品质和压力要求等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300001-SMPMB-113A | 2024-04-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | SMDMB-300460-SMPMB | 2024-04-10 | ZBR PO 04 31 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 31 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 可燃物数据表 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300047-SMPMB-115A | 2025-12-04 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-24 | 否 | SMDMB-302429-SMPMB | 2025-12-08 | WES PO 04 11 SMPAR B | WES | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | WES泵组外形图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300024-SMPMB-116A | 2024-07-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-29 | 否 | SMDMB-300726-SMPMB | 2024-07-17 | REB PO 04 22 SMPCB B | REB | PO | 04 | 22 | SMPCB | B | 伴热控制柜盘面布置图、柜内设备清单及布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  | 595 | 收文 | SMDNC-300118-SMDMB | 2022-05-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-12 | 否 | SMDMB-300144-SMDNC | 2022-05-31 | RCS RCV 02 13 N B | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300969-SMDNC | 2025-08-26 | 2025-08-25 | FIN | A |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-09-15 | 是 | SMDNC-300996-SMDMB | 2025-09-23 | NI EE*/ER* 06 14 B N | NI | EE*/ER* | 06 | 14 | B | N | 380VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMDNC-300380-SMDMB | 2023-06-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-18 | 否 | SMDMB-300393-SMDNC | 2023-06-29 | RCS RFH 01 04 N B | RCS | RFH | 01 | 04 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件、可燃毒物组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积。 燃料组件的型号； 相关组件插入燃料组件后的最大尺寸（整体）； 燃料组件（含相关组件）在运行期间的最大变形量，如伸长量、横向变形量。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300033-SMPMB-604A | 2025-11-24 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-14 | 否 | SMDMB-302424-SMPMB | 2025-12-05 | WAP - 04 06 SMPAM B | WAP | - | 04 | 06 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的CAD版的详细外形图、详细基础图对基础要求（包括各工艺管道和电、控接口的定位尺寸和接口要求，对设备布置和机房的要求等） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  | 10 | 发文 | SMDMB-300302-SMDES | 2025-08-07 | 2025-08-07 | FIN | E |  | SMDES-300303-SMDMB | 2025-07-30 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMDES-300321-SMDMB | 2025-08-26 | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300017-SMPMB-302G | 2026-01-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | SMDMB-302622-SMPMB | 2026-02-03 | NI - 04 02 JDPGM B | NI | - | 04 | 02 | JDPGM | B | 电动阀门电装接线盒外形图（含接线图、接线盒端子图及电缆格兰型号等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300051-SMPMB-118A | 2024-12-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMDMB-301200-SMPMB | 2024-12-26 | WQB PO 04 05 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 范华蕊@fanhr | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300050-SMPMB-135A | 2025-09-03 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-23 | 是 |  |  | TFP PO 04 02 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 02 | SMPPH | E | 总布置图（包括总体尺寸及接口定位） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300019-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-18 | 否 | SMDMB-300015-SMPMB | 2023-07-07 | TFA RF 04 15 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 15 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 379 | 发文 | SMDMB-300854-SMDNC | 2025-01-26 | 2025-01-25 | FIN | D |  |  |  | 王涛@wangtaog | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | N | N | 是 | 2025-02-15 | 是 | SMDNC-300849-SMDMB | 2025-02-25 | RX - 06 03 B N | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300035-SMPMB-002A | 2025-07-08 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-28 | 是 |  |  | TFH - 04 01 SMPHJ E | TFH | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 6、7号高加外形图（含荷载） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300235-SMDNC | 2022-09-28 | 2022-09-27 | FIN | A |  |  |  | 李亚飞@liyff | 工艺系统研究设计所-热电转换室 |  | N | N | 是 | 2022-10-18 | 是 | SMDNC-300244-SMDMB | 2022-10-25 | TFA RCS 01 03 B N | TFA | RCS | 01 | 03 | B | N | TFA辅助给水泵名义流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300922-SMDMB | 2025-06-10 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-300929-SMDNC | 2025-06-21 | NI ET*/EA* 01 01 N B | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFG-300001-SMPMB-407A | 2026-02-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-03-01 | 是 |  |  | RTB - 04 01 SMPFG N | RTB | - | 04 | 01 | SMPFG | N | 电气接口 （R）：\n- DC/AC负荷清单（包括持续电流、最大电流、最大电流持续时间、瞬态最大电流等）；\n- 易燃物清单（电缆、电气设备等）：潜热值、重量(火荷载）；\n- 设备散热量；\n- 加热器供电需求； |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 407A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300043-SMPMB-601A | 2025-12-31 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2026-01-20 | 是 |  |  | TFC - 10 02 SMPBG E | TFC | - | 10 | 02 | SMPBG | E | D1图提资（主要埋件、开孔） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300028-SMPMB-132A | 2025-11-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-08 | 是 |  |  | TTV PO 04 04 SMPAE E | TTV | PO | 04 | 04 | SMPAE | E | 供货范围清单（包含供货范围的阀门、滤网的外形图、重量、型号等参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  | 444 | 发文 | SMDMB-300026-SMDES | 2022-01-10 | 2022-01-10 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-30 | 是 | SMDES-300086-SMDMB | 2022-02-10 | TSM CB 02 02 B E | TSM | CB | 02 | 02 | B | E | 主蒸汽管道：设计压力、设计温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300081-SMDMB | 2022-03-18 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-04-07 | 否 | SMDMB-300102-SMDNC | 2022-03-30 | NI ET*/EA* 01 01 N B | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300012-SMPMB-114A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300534-SMPMB | 2024-05-09 | WCC PO 04 12 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  | 381 | 发文 | SMDMB-300859-SMDNC | 2025-02-14 | 2025-02-05 | FIN | D |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-03-06 | 否 | SMDNC-300850-SMDMB | 2025-02-25 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300270-SMDMB | 2022-11-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-12-13 | 否 | SMDMB-300289-SMDNC | 2022-11-28 | RCS RX 05 16 N B | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 470 | 收文 | SMDNC-300158-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300180-SMDNC | 2022-06-09 | RCS TTB 02 06 N B | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300131-SMPMB-123A | 2024-07-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-04 | 否 | SMDMB-300776-SMPMB | 2024-07-31 | RFT PO 04 17 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | SMPED-300002-SMPMB-302B | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301134-SMPMB | 2024-12-10 | VFL ZV 04 01 SMPED B | VFL | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VFL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300284-SMDES | 2025-06-19 | 2025-06-18 | PRE | A |  |  |  | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | E | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDES-300291-SMDMB | 2025-07-04 | TTB WAI 02 01 B E | TTB | WAI | 02 | 01 | B | E | 提供TTB/TSM/TFA系统所需仪用压缩空气条件 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 27 | 收文 | SMPAR-300179-SMPMB-123A | 2025-01-02 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301309-SMPMB | 2025-01-22 | WCF PO 04 10 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO仪表清单及P&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300021-SMPMB-609A | 2025-06-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-09 | 是 |  |  | WCS CI 12 02 SMPFK E | WCS | CI | 12 | 02 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的仪表清单、系统的IO清单（包括进DCS的信号清单）、控制要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPXE-300023-SMPMB-606A | 2025-06-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301812-SMPMB | 2025-07-10 | WGD - 04 05 SMPXE B | WGD | - | 04 | 05 | SMPXE | B | 氮气及二氧化碳减压站CAD版详细资料（包括：减压站外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、减压站内部阀门仪表详细配置图及数据表、减压站重量、支架形式及安装要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  | 469 | 收文 | SMDNC-300164-SMDMB | 2022-05-31 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-20 | 否 | SMDMB-300156-SMDNC | 2022-06-04 | RCS TTB 02 08 N B | RCS | TTB | 02 | 08 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300112-SMPMB-118A | 2025-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301413-SMPMB | 2025-03-12 | RVD PO 04 03 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300031-SMPMB-117A | 2024-11-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-08 | 否 | SMDMB-301112-SMPMB | 2024-12-04 | TFA PO 04 11 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300007-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 01 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 01 | SMPDG | E | 凝结水泵泵组总装图、外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）、详细布置基础尺寸图（含动、静荷载等）、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等# |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300018-SMPMB-312A | 2024-02-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-13 | 否 | SMDMB-300355-SMPMB | 2024-03-04 | WSC - 12 04 SMPCW B | WSC | - | 12 | 04 | SMPCW | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300045-SMPMB-211B | 2025-09-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-16 | 否 | SMDMB-302160-SMPMB | 2025-09-28 | EES — 11 01 SMPCJ B | EES | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | SBO柴油发电机组厂房三维模型 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300004-SMPMB-321A | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302090-SMPMB | 2025-09-16 | WCW 0 04 02 SMPBM B | WCW | 0 | 04 | 02 | SMPBM | B | 旋转滤网设备特征：总装图、外形图、部件装配图；冲洗水管接口信息等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300090-SMPMB-118A | 2025-01-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301279-SMPMB | 2025-01-10 | WNC PO 04 06 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBP-300013-SMPMB-190B | 2025-12-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-04 | 否 | SMDMB-302469-SMPMB | 2025-12-19 | HEB BE 02 02 SMPBP B | HEB | BE | 02 | 02 | SMPBP | B | BOP电梯的散热量 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300061-SMPMB-113A | 2024-10-28 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-11-17 | 否 | SMDMB-300973-SMPMB | 2024-10-30 | ZBR PO 04 28 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 28 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表布置图及安装图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 471 | 发文 | SMDMB-300318-SMDES | 2025-09-01 | 2025-08-31 | FIN | B |  |  |  | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-09-21 | 否 | SMDES-300337-SMDMB | 2025-09-12 | WCW CB 02 05 B E | WCW | CB | 02 | 05 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMDNC-300469-SMDMB | 2023-09-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2023-10-04 | 是 |  |  | NB - 04 02 N B | NB | - | 04 | 02 | N | B | 清洁机设计与贵院相关的接口内容，主要包括：（1）螺栓、螺母、螺孔的详细结构尺寸、材料、表面处理等方面的接口信息。（2）紧固件润滑剂、防咬剂、松动剂等的牌号。（3）容器设计者对螺栓、螺母、螺孔清洁操作、清洁效果等方面的要求（如有） | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 2-ICM |  | 编制 | 螺栓拉伸机暂未招标，待后续确定厂家，尽快回复接口 | [5 empty] | 2023-11-06
IITF |  | 8 | 收文 | SMPFK-300057-SMPMB-614A | 2025-01-24 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-13 | 否 | SMDMB-301349-SMPMB | 2025-02-10 | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300006-SMPMB-332A | 2024-09-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-10-14 | 是 |  |  | WCW - 06 01 SMPBD E | WCW | - | 06 | 01 | SMPBD | E | 就地控制箱电气保护原理图、接线图、布置图、最大工作电流及计算负荷、卖方供货范围内的电缆及电缆清册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300094-SMPMB-210A | 2025-11-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-07 | 否 | SMDMB-302363-SMPMB | 2025-11-19 | EMP/Q — 02 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 03 | SMPCJ | B | 消防输入，可燃物容积、重量、热值、位置清单及防火分区 |  | 总体所 |  | 林武清@linwq | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300025-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301085-SMPMB | 2024-12-02 | RBM PO 04 06 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300020-SMPMB-302A | 2024-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-14 | 否 | SMDMB-300803-SMPMB | 2024-08-09 | VCF ZK 04 01 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCF系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300051-SMPMB-114A | 2025-06-04 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301691-SMPMB | 2025-06-10 | WCC PO 04 10 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 10 | SMPBH | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300011-SMDNC | 2024-04-24 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-05-14 | 是 |  |  | TFD — 12 01 E N | TFD | — | 12 | 01 | E | N | WSD阀的逻辑和模拟控制图 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZA-300000-SMPMB-167A | 2025-12-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-01 | 是 |  |  | CI TSC 04 01 SMPZA E | CI | TSC | 04 | 01 | SMPZA | E | 旁路阀外形图（包括外形和接口、总布置、型号、主要设计参数和与安装有关的连接尺寸及重量等信息。旁路阀装配图（包括零部件清单以及相应的材料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 167A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300007-SMPMB-601A | 2025-06-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-24 | 是 |  |  | TFC - 09 01 SMPBG E | TFC | - | 09 | 01 | SMPBG | E | D0图提资(主要设备的定位尺寸、基础负荷等与土建结构相关的资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300018-SMPMB-243A | 2024-01-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-22 | 否 | SMDMB-300238-SMPMB | 2024-01-10 | WES FI 06 02 SMPDB B | WES | FI | 06 | 02 | SMPDB | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPSZ-300004-SMPMB-302F | 2025-07-16 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-05 | 否 | SMDMB-301887-SMPMB | 2025-08-01 | VMO - 04 01 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 01 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 14 | 发文 | SMDMB-300365-SMDES | 2025-11-06 | 2025-11-05 | FIN | C |  | SMDES-300360-SMDMB | 2025-10-17 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-11-26 | 否 | SMDES-300371-SMDMB | 2025-11-18 | WCW WCI 02 01 B E | WCW | WCI | 02 | 01 | B | E | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 20 | 发文 | SMDMB-300028-SMDES | 2022-01-10 | 2022-01-10 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-30 | 是 | SMDES-300088-SMDMB | 2022-02-16 | TSM CB 05 01 B E | TSM | CB | 05 | 01 | B | E | 主蒸汽管线的设计要求：管道布置和应力分析要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300042-SMDNC | 2024-09-25 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-10-15 | 是 |  |  | TTG — 02 01 E N | TTG | — | 02 | 01 | E | N | LOGIC & ANALOGIC DIAGRAMS FOR TURBINE REGULATION WITH IDENTIFICATION OF SIGNALS REQUESTED FOR G MODE G模式下汽机调节逻辑和模拟图 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 566 | 收文 | SMDES-300293-SMDMB | 2025-07-27 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-08-16 | 否 | SMDMB-300295-SMDES | 2025-07-29 | TFC NI 02 02 E B | TFC | NI | 02 | 02 | E | B | 凝结水精处理系统树脂的再生周期(d) | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300048-SMDMB | 2022-01-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-02-16 | 是 | SMDMB-300072-SMDNC | 2022-02-17 | RCS RFH 04 06 N B | RCS | RFH | 04 | 06 | N | B | 辐照样品操作工具设计接口：辐照样品管、塞的重量，所在标高、辐照样品管顶塞和辐照样品塞顶部的结构尺寸、辐照样品架的结构与尺寸等。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300146-SMPMB-118A | 2025-03-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-07 | 否 | SMDMB-301465-SMPMB | 2025-03-20 | WWC PO 04 05 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李晓萌@lixmj | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300023-SMPMB-604A | 2025-10-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-10 | 否 | SMDMB-302322-SMPMB | 2025-11-06 | WAP - 04 04 SMPAM B | WAP | - | 04 | 04 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的设备安装说明书、安装示意图、操作维修要求、最大件检修起吊要求等 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300014-SMDES-609A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | WCR CI 12 02 SMPFK E | WCR | CI | 12 | 02 | SMPFK | E | 化学加药报警手册、定值手册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300009-SMPMB-611A | 2026-01-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-01 | 否 | SMDMB-302596-SMPMB | 2026-01-27 | NI - 04 10 SMPFE B | NI | - | 04 | 10 | SMPFE | B | 高速水雾喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚及长度、安装方式等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300198-SMPMB-123A | 2025-10-30 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMDMB-302337-SMPMB | 2025-11-08 | RBM PO 04 09 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMDNC-300678-SMDMB | 2024-04-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-05 | 否 | SMDMB-300705-SMDNC | 2024-04-18 | PRS NI 01 01 N B | PRS | NI | 01 | 01 | N | B | PRS启动信号 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPAR-300172-SMPMB-123A | 2024-12-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-31 | 否 | SMDMB-301199-SMPMB | 2024-12-26 | WCF PO 04 20 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 20 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机外形图（包括电机接线图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 12 | 发文 | SMDMB-300805-SMDNC | 2024-10-31 | 2024-10-30 | FIN | B |  |  |  | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2024-11-20 | 是 | SMDNC-300801-SMDMB | 2024-11-21 | TSM RCS 02 01 B N | TSM | RCS | 02 | 01 | B | N | 主蒸汽系统与SG相连管道的材料牌号，材料特性，坡口图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300057-SMDNC | 2025-02-27 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-03-19 | 否 | SMDNC-300054-SMDES | 2025-03-07 | TFP RCS 02 01 E N | TFP | RCS | 02 | 01 | E | N | Q/H曲线 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300049-SMPMB-210A | 2024-03-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-24 | 否 | SMDMB-300377-SMPMB | 2024-03-15 | EMS — 06 12 SMPCJ B | EMS | — | 06 | 12 | SMPCJ | B | 差动CT的选型参数及伏安特性曲线 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300055-SMPMB-110A | 2025-06-04 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301696-SMPMB | 2025-06-10 | RHR PO 04 12 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMPSZ-300039-SMPMB-302F | 2025-10-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-11 | 否 | SMDMB-302343-SMPMB | 2025-11-10 | VDS - 04 03 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 03 | SMPSZ | B | PID流程图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYF-300001-SMPMB-146B | 2026-01-07 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-27 | 否 | SMDMB-302551-SMPMB | 2026-01-12 | NI LOT146B 12 01 SMPYF B | NI | LOT146B | 12 | 01 | SMPYF | B | 阀门I&C文件接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 146B | 编制
IITF |  | 13 | 发文 | SMDMB-300737-SMDNC | 2024-06-17 | 2024-06-17 | PRE | B |  |  |  | 袁昕@yuanxin | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2024-07-07 | 否 | SMDNC-300722-SMDMB | 2024-07-02 | RFH RDR 04 01 B N | RFH | RDR | 04 | 01 | B | N | 大车轨道与装卸料机轨道接口：a、装卸料机轨道尺寸，材料、标高、力学性能 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 河北分公司-核工程研究设计所 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-26
IITF |  | 9 | 收文 | SMPXE-300018-SMPMB-606A | 2025-06-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-03 | 否 | SMDMB-301743-SMPMB | 2025-06-26 | WGD - 04 05 SMPXE B | WGD | - | 04 | 05 | SMPXE | B | 氮气及二氧化碳减压站CAD版详细资料（包括：减压站外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、减压站内部阀门仪表详细配置图及数据表、减压站重量、支架形式及安装要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPXE-300009-SMPMB-606A | 2025-04-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-18 | 否 | SMDMB-301575-SMPMB | 2025-04-30 | WGD - 02 02 SMPXE B | WGD | - | 02 | 02 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机及二氧化碳电加热器控制箱柜盘面布置图、控制箱柜外型尺寸、安装基础要求、电缆进线方式，逻辑图和端子排接线图、IO清单、内部元器件样本（控制器）及清单等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300078-SMPMB-302A | 2024-12-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-301180-SMPMB | 2024-12-23 | NI ZK 04 04 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 04 | JDPGA | B | 核岛空调机组配套冷却器接管许用载荷（按接管规格分类提供） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 560 | 收文 | SMDNC-300441-SMDMB | 2023-08-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-24 | 否 | SMDMB-300444-SMDNC | 2023-08-09 | RCS RX 04 02 N B | RCS | RX | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器法兰密封面保护环 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPSZ-300043-SMPMB-302F | 2025-10-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-13 | 否 | SMDMB-302344-SMPMB | 2025-11-10 | VZD - 04 03 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 03 | SMPSZ | B | PID流程图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300116-SMPMB-101A | 2025-08-01 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2025-08-21 | 是 |  |  | RCS PO 04 18 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 18 | SMPAK | N | 主泵机组的3D模型（可编辑版） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300008-SMPMB-115A | 2024-02-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-28 | 否 | SMDMB-300335-SMPMB | 2024-02-20 | WES PO 04 05 SMPAR B | WES | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | WES泵电机外形图、接地端子尺寸 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-300717-SMDNC | 2024-05-06 | 2024-04-30 | PRE | A |  |  |  | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-05-26 | 是 | SMDNC-300740-SMDMB | 2024-07-15 | PRS NI 02 02 B N | PRS | NI | 02 | 02 | B | N | PRS管道布置 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPFK-300002-SMPMB-614A | 2024-09-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMDMB-300916-SMPMB | 2024-09-30 | OS - 04 02 SMPFK B | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300003-SMDES-250A | 2025-02-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-03-19 | 是 | SMDES-300005-SMPMB-250A | 2025-05-15 | WCI - 02 01 SMPSK E | WCI | - | 02 | 01 | SMPSK | E | 设备的3D模型（包括闭式水热交换器和稳压水箱） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300009-SMPMB-118A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301116-SMPMB | 2024-12-05 | WQB PO 04 08 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李永丹@liydd | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300027-SMPMB-302A | 2024-08-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-03 | 否 | SMDMB-300846-SMPMB | 2024-09-03 | VAE ZK 04 02 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VAE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300000-SMPMB-609A | 2025-03-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-03-30 | 是 |  |  | WCS CI 06 01 SMPFK E | WCS | CI | 06 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样电负荷清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300012-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 14 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 14 | SMPDG | E | 仪控接线图（含接线盒、测温元件等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPYH-300001-SMPMB-307B | 2025-07-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-24 | 否 | SMDMB-301857-SMPMB | 2025-07-21 | CFE AP 11 01 SMPYH B | CFE | AP | 11 | 01 | SMPYH | B | 加药装置用房条件（包括最仓库门口的要求、占房面积等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 辛克@xinke | 1-ICM | 307B | 编制
IITF |  | 20 | 发文 | SMDMB-300151-SMDES | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PRE | B |  | SMDES-300088-SMDMB | 2022-02-16 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-10-16 | 是 | SMDES-300192-SMDMB | 2023-08-01 | TSM CB 05 01 B E | TSM | CB | 05 | 01 | B | E | 主蒸汽管线的设计要求：管道布置和应力分析要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300012-SMDES-134A | 2025-05-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-21 | 是 |  |  | TFS PO 04 06 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 06 | SMPAJ | E | 启动给水泵最小流量阀接口尺寸图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300009-SMPMB-127A | 2025-01-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-12 | 是 | SMDMB-301362-SMPMB | 2025-02-17 | RSI PO 04 05 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300039-SMPMB-211B | 2025-08-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-21 | 否 | SMDMB-301918-SMPMB | 2025-08-08 | BOP — 04 07 SMPQD B | BOP | — | 04 | 07 | SMPQD | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMDES-300241-SMDMB | 2024-09-10 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300240-SMDES | 2024-09-23 | CB WAI 02 03 E B | CB | WAI | 02 | 03 | E | B | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 561 | 收文 | SMDNC-300184-SMDMB | 2022-07-04 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-07-24 | 否 | SMDMB-300206-SMDNC | 2022-07-18 | RCS RX 04 01 N B | RCS | RX | 04 | 01 | N | B | 上、下部堆内构件存放架设计接口,主要内容包括:上、下部堆内构件的质量、重心、外形尺寸等；上、下部堆内构件的支撑表面距离其底部的距离；上、下部堆内构件安放在存放架时，堆内构件底部距池底的最小距离；上部堆内构件上支承法兰、对中销槽、起吊旋入件及下部堆内构件的径向支承键等的尺寸及相关尺寸；为满足检测维修需要，是否需要加长段；对上部堆内构件、下部堆内构件的操作、贮存要求资料。 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300043-SMPMB-112A | 2023-12-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-18 | 否 | SMDMB-300227-SMPMB | 2024-01-09 | CSP PO 04 15 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 15 | SMPAK | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 529 | 收文 | SMDNC-300139-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300184-SMDNC | 2022-06-10 | RCS TFM 04 01 N B | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300020-SMPMB-117A | 2024-07-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-25 | 否 | SMDMB-300714-SMPMB | 2024-07-15 | TFA PO 04 10 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300015-SMPMB-414A | 2025-07-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-30 | 是 | SMDMB-301983-SMPMB | 2025-08-21 | DC NI 04 03 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 03 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备的发热量及火荷载 |  | 电气设计所 |  | 李阳@liyanga | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300024-SMPMB-111A | 2025-01-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMDMB-301303-SMPMB | 2025-01-18 | RCV PO 04 04 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300053-SMPMB-002A | 2026-02-24 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | TFH - 04 01 SMPHJ E | TFH | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 6、7号高加外形图（含荷载） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300017-SMPMB-205A | 2025-11-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-17 | 否 | SMDMB-302409-SMPMB | 2025-12-04 | HMI - 04 02 SMPAY B | HMI | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HMI反应堆外围U厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300015-SMPMB-200A | 2025-06-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301836-SMPMB | 2025-07-16 | HRT RX 10 08 SMPAB B | HRT | RX | 10 | 08 | SMPAB | B | 在各种运行工况下,无载、带载，有地震、无地震，建设、试验、运行期间，小车位于所有设计位置时，传给每个牛腿的荷载和扭矩 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-301062-SMDMB | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-301074-SMDNC | 2026-02-11 | TSC TSM 12 01 N B | TSC | TSM | 12 | 01 | N | B | TSM-TSC信号接口（包含蒸汽排放和主蒸汽后备隔离功能），提供图纸号、信号连接方式等内容（仪控） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 何丹阳@hedy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300019-SMDMB | 2022-01-07 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-27 | 是 | SMDMB-300083-SMDES | 2022-02-15 | CB WUC 05 01 E B | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPCY-300031-SMPMB-603A | 2025-12-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302488-SMPMB | 2025-12-22 | WAP - 12 01 SMPCY B | WAP | - | 12 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的控制原理图，电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 80 | 收文 | SMPAR-300087-SMPMB-123A | 2023-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 否 | SMDMB-300218-SMPMB | 2024-01-09 | RFT PO 04 12 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300010-SMPMB-114A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300556-SMPMB | 2024-05-17 | WCC PO 04 03 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 03 | SMPBH | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300009-SMPMB-211B | 2024-04-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-01 | 否 | SMDMB-300482-SMPMB | 2024-04-15 | EES — 04 01 SMPCJ B | EES | — | 04 | 01 | SMPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（SBO) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  | 69 | 收文 | SMDES-300263-SMDMB | 2025-02-07 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-02-27 | 否 | SMDMB-300261-SMDES | 2025-02-10 | CB WGD 02 01 E B | CB | WGD | 02 | 01 | E | B | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300024-SMPMB-210A | 2023-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 否 | SMDMB-300197-SMPMB | 2023-12-26 | EMP/Q — 08 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 02 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 -4.8m、-2.3m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 83 | 收文 | SMPAR-300055-SMPMB-123A | 2024-04-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-15 | 否 | SMDMB-300525-SMPMB | 2024-05-07 | WSC PO 04 13 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300040-SMPMB-124A | 2025-04-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-28 | 否 | SMDMB-301555-SMPMB | 2025-04-23 | FWP PO 04 17 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 17 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带接线盒结构和外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸等（仪控） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王传悦@wangcyf | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300072-SMPMB-302A | 2024-12-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-301201-SMPMB | 2024-12-26 | CUP RS 04 01 JDPGA B | CUP | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CUP系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘星雨@liuxyq | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300248-SMPMB-302A | 2025-11-11 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-01 | 否 | SMDMB-302395-SMPMB | 2025-11-30 | VRW ZK 04 02 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPFK-300017-SMPMB-614A | 2024-10-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-18 | 否 | SMDMB-301009-SMPMB | 2024-11-13 | WSP - 01 04 SMPFK B | WSP | - | 01 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理系统高程图 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300008-SMPMB-243A | 2023-09-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-05 | 否 | SMDMB-300047-SMPMB | 2023-09-23 | WES FI 05 01 SMPDB B | WES | FI | 05 | 01 | SMPDB | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPFK-300062-SMPMB-614A | 2025-06-03 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-23 | 否 | SMDMB-301727-SMPMB | 2025-06-20 | OS - 12 03 SMPFK B | OS | - | 12 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）仪控盘箱柜（控制柜、电磁阀箱、仪表箱、就地盘柜等设备）等设备布置图、基础图、埋件图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张晓勐@zhangxmc | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300767-SMDMB | 2024-09-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-15 | 是 | SMDMB-300943-SMDNC | 2025-07-10 | RCS TSC 01 02 N B | RCS | TSC | 01 | 02 | N | B | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的最小时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | 经华东院与动力院沟通确认对接口内容达成一致意见后关闭。 | [5 empty] | 2022-03-24
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300003-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFD - 04 01 SMPHJ E | TFD | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 除氧器外形图（含荷载） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300015-SMPMB-312A | 2024-02-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-13 | 否 | SMDMB-300357-SMPMB | 2024-03-06 | WSC - 12 01 SMPCW B | WSC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 默子涵@mozh | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 47 | 收文 | SMPAR-300088-SMPMB-123A | 2023-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 否 | SMDMB-300219-SMPMB | 2024-01-09 | RFT PO 04 13 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300145-SMPMB-118A | 2025-03-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-01 | 否 | SMDMB-301497-SMPMB | 2025-04-01 | WNC PO 04 01 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPAG-300031-SMPMB-602A | 2025-12-31 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-20 | 否 | SMDMB-302568-SMPMB | 2026-01-15 | ZB - 04 01 SMPAG B | ZB | - | 04 | 01 | SMPAG | B | 氢气贮罐、氢气分配装置的CAD版详细外形图（包括：管道、随设备供货仪表接口的定位尺寸、规格及接口方式）、配管图和贮罐梯子平面图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300031-SMPMB | 2023-07-31 | 2023-07-28 | PRE | A |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | N | 是 | 2023-08-20 | 是 |  |  | DC NI 04 01 B SMPZJ | DC | NI | 04 | 01 | B | SMPZJ | 核岛220V UPS 负荷清单和馈线标识 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300053-SMPMB-124A | 2025-06-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDMB-301801-SMPMB | 2025-07-08 | FWP PO 04 06 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 06 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMDNC-300311-SMDMB | 2023-03-07 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-03-27 | 否 | SMDMB-300322-SMDNC | 2023-03-19 | RPC IIC 12 01 N B | RPC | IIC | 12 | 01 | N | B | RPC系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 458 | 收文 | SMDES-300380-SMDMB | 2025-12-30 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-300386-SMDES | 2026-01-13 | ME — 01 02 E B | ME | — | 01 | 02 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的室外工程管线接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300015-SMPMB-314A | 2025-06-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301703-SMPMB | 2025-06-12 | WNC - 03 04 SMPYX B | WNC | - | 03 | 04 | SMPYX | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 石东东@shidd | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPKP-300001-SMPMB-361A | 2025-11-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-16 | 否 | SMDMB-302417-SMPMB | 2025-12-05 | WDC - 12 01 SMPKP B | WDC | - | 12 | 01 | SMPKP | B | WDC系统清洗去污设备仪控设备接口信息（仪表选型、信号类型、连接及安装形式） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 361A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300010-SMPMB-127A | 2025-01-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-12 | 否 | SMDMB-301336-SMPMB | 2025-02-06 | RSI PO 04 12 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300381-SMDMB | 2025-12-30 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-300385-SMDES | 2026-01-13 | ME — 01 03 E B | ME | — | 01 | 03 | E | B | 提供ME大件设备参数(尺寸及重量,分解至运输) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300021-SMPMB-204B | 2025-10-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-12 | 否 | SMDMB-302313-SMPMB | 2025-11-04 | RFH KX 06 14 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 14 | SMPAB | B | 人桥吊车与新燃料升降机所需控缆电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300226-SMPMB-302A | 2025-09-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302231-SMPMB | 2025-10-15 | EES RS 04 01 JDPGA B | EES | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | EES系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300839-SMDNC | 2024-12-31 | 2024-12-30 | FIN | A |  |  |  | 侯继儒@houjr | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 是 | 2025-01-20 | 是 | SMDNC-300832-SMDMB | 2025-01-21 | RDR NI 04 01 B N | RDR | NI | 04 | 01 | B | N | 上部堆内构件存放架外形尺寸及其在堆内构件水池中的实际位置（包含标高信息） | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-26
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300124-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301440-SMPMB | 2025-03-19 | WSD PO 04 01 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300193-SMPMB-302A | 2025-07-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDMB-301966-SMPMB | 2025-08-19 | VCL ZK 04 03 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 451 | 收文 | SMDES-300174-SMDMB | 2023-04-28 |  | PRE | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-05-18 | 否 | SMDMB-300177-SMDES | 2023-05-15 | TS — 01 01 E B | TS | — | 01 | 01 | E | B | 提供TS（主变备用相平台）子项的电气布置图基础布置图、围栏平面布置图及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300095-SMPMB-210A | 2025-11-24 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-14 | 否 | SMDMB-302419-SMPMB | 2025-12-05 | EMP/Q — 11 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 03 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资+3.95m | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300296-SMDES | 2025-07-30 | 2025-07-30 | FIN | B |  |  |  | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDES-300307-SMDMB | 2025-08-11 | NI CI 02 01 B E | NI | CI | 02 | 01 | B | E | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、核岛热水系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求；8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300141-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301450-SMPMB | 2025-03-19 | PCS PO 04 02 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300119-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301456-SMPMB | 2025-03-19 | WQB PO 04 01 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300001-SMPMB-302G | 2025-11-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-08 | 否 | SMDMB-302400-SMPMB | 2025-12-02 | NI - 04 03 JDPGM B | NI | - | 04 | 03 | JDPGM | B | 电动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300045-SMPMB-002A | 2025-11-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-12-11 | 是 |  |  | TFD - 04 01 SMPHJ E | TFD | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 除氧器外形图（含荷载） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300114-SMPMB-302A | 2025-01-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-02-15 | 否 | SMDMB-301360-SMPMB | 2025-02-14 | NI ZK 04 02 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300087-SMPMB-112A | 2025-07-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-10 | 否 | SMDMB-301892-SMPMB | 2025-08-04 | RSI PO 04 05 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 05 | SMPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 335 | 收文 | SMDNC-300335-SMDMB | 2023-04-19 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-05-09 | 否 | SMDMB-300352-SMDNC | 2023-04-23 | CHC NI 01 01 N B | CHC | NI | 01 | 01 | N | B | 提供LOCA事故后100天内堆芯锆-水反应产氢量，反应堆冷却剂辐照分解产氢量，安全壳内地坑水辐照分解产氢量，冷却剂溶解氢的析出量。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 李精精@lijjc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPFK-300043-SMPMB-614A | 2024-12-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-301166-SMPMB | 2024-12-17 | OS - 06 04 SMPFK B | OS | - | 06 | 04 | SMPFK | B | PLC控制柜的I/O端子排接线图、电源柜、电磁阀箱接线图、电动门配电箱接线图、仪表箱接线图等。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 马春玉@macy | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 352 | 收文 | SMDES-300206-SMDMB | 2024-02-29 |  | PRE | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-03-20 | 否 | SMDMB-300221-SMDES | 2024-03-19 | CI 00 01 01 E B | CI | 00 | 01 | 01 | E | B | 变压器区域子项与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 武旭优@wuxy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300018-SMPMB-111A | 2024-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-13 | 否 | SMDMB-301224-SMPMB | 2025-01-02 | RCV PO 04 03 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300013-SMDES-135A | 2025-05-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | Y | 是 | 2025-06-12 | 是 |  |  | TFP PO 04 16 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 16 | SMPPH | E | 给水泵组的系统说明手册（含给水泵组的结构描述） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300024-SMPMB-311A | 2025-09-16 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-06 | 否 | SMDMB-302170-SMPMB | 2025-09-29 | WSC WC 04 06 SMPCW B | WSC | WC | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300000-SMPMB-211A | 2025-05-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-04 | 否 | SMDMB-301651-SMPMB | 2025-05-27 | ERU — 02 01 SMPTY B | ERU | — | 02 | 01 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组对仓库的需求（包括维护距离、承载、通风、消防等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300011-SMDES-134A | 2025-04-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-18 | 是 |  |  | WCI PO 04 01 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸（含动、静载、转动惯量）、接口定位尺寸及详图、管道接口允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300005-SMPMB-112A | 2023-10-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-08 | 否 | SMDMB-300090-SMPMB | 2023-11-06 | CSP PO 04 06 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMDNC-300802-SMDMB | 2024-11-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-12 | 是 | SMDMB-300829-SMDNC | 2024-12-24 | RCS RFH 04 05 N B | RCS | RFH | 04 | 05 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300003-SMPMB-117A | 2024-04-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-15 | 否 | SMDMB-300537-SMPMB | 2024-05-10 | TFA PO 04 04 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 泵组总装图、外形图、进出口接管位置、泵组基础尺寸图、各接管管嘴最大许用载荷、基础螺栓作用到楼板上的锚固载荷（包括动静载及地震载荷）以及泵组、基板、管系上各螺栓的扭矩 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300013-SMPMB-118A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301125-SMPMB | 2024-12-06 | ZLT PO 04 08 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-300337-SMDES | 2025-09-23 | 2025-09-23 | FIN | B |  |  |  | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | E | N | 是 | 2025-10-13 | 是 | SMDES-300361-SMDMB | 2025-10-20 | GB - 01 03 B E | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300085-SMPMB-134A | 2025-09-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-10-07 | 是 |  |  | TFS PO 04 13 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 13 | SMPAJ | E | 启动给水泵电动机外形图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线； |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300821-SMDNC | 2024-12-03 | 2024-12-03 | FIN | B |  |  |  | 刘亚@liuya | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 是 | 2024-12-23 | 否 | SMDNC-300812-SMDMB | 2024-12-09 | CSP NI 13 01 B N | CSP | NI | 13 | 01 | B | N | 提供安全壳喷淋系统在事故工况下对CsI、元素碘和有机碘的喷淋去除系数和去除效果 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-12-03
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300730-SMPMB | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FIN | D |  |  |  | 陈思思@chenssa | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMYPC | N | 是 | 2024-08-08 | 是 |  |  | HEB BOP 08 02 B SMYPC | HEB | BOP | 08 | 02 | B | SMYPC | BOP电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPED-300028-SMPMB-302B | 2026-01-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-28 | 否 | SMDMB-302600-SMPMB | 2026-01-28 | VAE ZV 04 01 SMPED B | VAE | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VAE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300170-SMDMB | 2023-04-28 |  | PRE | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-05-18 | 否 | SMDMB-300174-SMDES | 2023-05-15 | ME — 01 01 E B | ME | — | 01 | 01 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300031-SMPMB-211B | 2025-04-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-20 | 否 | SMDMB-301582-SMPMB | 2025-05-07 | EES — 09 05 SMPCJ B | EES | — | 09 | 05 | SMPCJ | B | 土建接口文件（DX)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300024-SMPMB-243A | 2024-01-19 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-08 | 否 | SMDMB-300271-SMPMB | 2024-01-28 | WES FI 05 01 SMPDB B | WES | FI | 05 | 01 | SMPDB | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300018-SMPMB-115A | 2025-04-14 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-04 | 否 | SMDMB-301553-SMPMB | 2025-04-22 | WES PO 04 10 SMPAR B | WES | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | WES泵性能曲线及数据表 |  | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  | 400 | 收文 | SMDNC-300287-SMDMB | 2023-01-10 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-01-30 | 否 | SMDMB-300308-SMDNC | 2023-01-28 | RDR NI 04 01 N B | RDR | NI | 04 | 01 | N | B | 拆除装置的电气需求（反应堆厂房） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300023-SMDES-134A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | WCI PO 04 06 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 06 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300038-SMPMB-113A | 2024-05-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-06 | 是 | SMDMB-300648-SMPMB | 2024-06-14 | ZBR PO 04 08 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 08 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵设计性能曲线 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302605-SMPMB | 2026-01-29 | 2026-01-29 | FIN | C |  |  |  | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | N | 是 | 2026-02-18 | 是 |  |  | HMI - 04 01 B SMPAY | HMI | - | 04 | 01 | B | SMPAY | HMI反应堆外围厂房吊车布置图及土建条件 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300137-SMPMB-302A | 2025-04-22 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMDMB-301605-SMPMB | 2025-05-12 | VAE ZK 04 01 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300004-SMPMB-311A | 2024-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-31 | 否 | SMDMB-300381-SMPMB | 2024-03-18 | WSC WC 12 02 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（包括接口信号、端接信息等）、控制柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息） |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300050-SMPMB-115A | 2025-12-18 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-07 | 否 | SMDMB-302498-SMPMB | 2025-12-24 | WES PO 04 12 SMPAR B | WES | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | WES泵法兰及配对法兰详情 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300034-SMPMB-243A | 2026-02-11 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | SMDMB-302699-SMPMB | 2026-02-13 | WES FI 05 01 SMPDB B | WES | FI | 05 | 01 | SMPDB | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300015-SMPMB-254A | 2026-02-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-17 | 否 |  |  | ZBR CS 04 04 SMPAD B | ZBR | CS | 04 | 04 | SMPAD | B | 土建基础载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  | 301 | 收文 | SMDNC-301051-SMDMB | 2025-12-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-301061-SMDNC | 2026-01-07 | RX NI 15 05 N B | RX | NI | 15 | 05 | N | B | RX厂房+12.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300013-SMDNC | 2022-01-04 | 2021-12-31 | PRE | A |  |  |  | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-01-24 | 是 | SMDNC-300169-SMDMB | 2022-06-01 | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300052-SMPMB-609A | 2025-12-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-01-14 | 是 |  |  | WCR CI 06 02 SMPFK E | WCR | CI | 06 | 02 | SMPFK | E | 化学加药控制柜接线图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 14 | 发文 | SMDMB-300850-SMDNC | 2025-01-20 | 2025-01-17 | FIN | A |  |  |  | 申静怡@shenjy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2025-02-09 | 是 | SMDNC-300863-SMDMB | 2025-03-04 | RX - 01 02 B N | RX | - | 01 | 02 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（辐照剂量及剂量率等） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 90 | 收文 | SMPAR-300125-SMPMB-123A | 2024-07-01 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-21 | 是 | SMDMB-300734-SMPMB | 2024-07-22 | WSC PO 04 05 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制 | 外部原因：接口收到后超过最终关闭时间，该设备基础已经固化，开口项已经关闭，厂家申请重新打开接口，修改设备基础，与厂家沟通确认重新打开接口修改基础原因
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300069-SMPMB-134A | 2025-08-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-25 | 是 |  |  | TFR PO 04 03 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 03 | SMPAJ | E | 低加疏水泵技术数据及性能曲线，流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPXE-300031-SMPMB-606A | 2025-07-28 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-17 | 否 | SMDMB-301904-SMPMB | 2025-08-05 | WGD - 04 02 SMPXE B | WGD | - | 04 | 02 | SMPXE | B | 高压氮气贮罐、氮气缓冲罐CAD版详细资料（包括：外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表等，配套压力表及安全阀的详细参数等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300039-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301096-SMPMB | 2024-12-02 | WQB PO 04 03 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300165-SMPMB-118A | 2025-06-20 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-10 | 否 | SMDMB-301779-SMPMB | 2025-07-03 | TFA PO 04 05 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300063-SMPMB-302A | 2024-11-18 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-08 | 否 | SMDMB-301124-SMPMB | 2024-12-06 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300005-SMPMB-114A | 2024-04-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-06 | 否 | SMDMB-300501-SMPMB | 2024-04-23 | WCC PO 04 10 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 10 | SMPBH | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300059-SMPMB-113A | 2024-09-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-10-08 | 否 | SMDMB-300891-SMPMB | 2024-09-25 | ZBR PO 04 07 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 07 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 250 | 发文 | SMDMB-300380-SMDNC | 2023-06-25 | 2023-06-21 | PRE | B |  | SMDNC-300362-SMDMB | 2023-06-09 | 赵立航@zhaolha | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-07-15 | 否 | SMDNC-300386-SMDMB | 2023-07-04 | RX - 06 07 B N | RX | - | 06 | 07 | B | N | RX厂房+24m以上电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 作废
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300029-SMPMB-312A | 2024-03-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-09 | 否 | SMDMB-300435-SMPMB | 2024-04-02 | WSC - 04 06 SMPCW B | WSC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMPED-300008-SMPMB-302B | 2025-01-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-11 | 否 | SMDMB-301344-SMPMB | 2025-02-08 | VNA ZV 04 01 SMPED B | VNA | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300033-SMPMB-117A | 2024-11-20 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-10 | 否 | SMDMB-301060-SMPMB | 2024-11-27 | TFA PO 04 15 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等。(系统用电条件通过此接口提供) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMDES-300227-SMDMB | 2024-05-21 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-06-10 | 是 | SMDMB-300233-SMDES | 2024-06-21 | CB WAS 02 02 E B | CB | WAS | 02 | 02 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制 | 华东院未直接响应接口意见，经沟通后建议华东院升版接口内容，目前回复在流程中
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300008-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300405-SMPMB | 2024-03-22 | ZLT QX 04 04 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 04 | SMPSK | B | 介质（如活性炭、滤芯）参数 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300033-SMPMB-253A | 2023-06-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-19 | 否 | SMDMB-300022-SMPMB | 2023-07-11 | RFT wcc 04 07 LSPHE B | RFT | wcc | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPFK-300061-SMPMB-614A | 2025-06-03 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-23 | 否 | SMDMB-301726-SMPMB | 2025-06-20 | OS - 12 02 SMPFK B | OS | - | 12 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）仪控桥架布置图、埋件图、埋管位置、穿管、开孔、留洞等。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张晓勐@zhangxmc | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPKE-300019-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302047-SMPMB | 2025-09-04 | SA - 12 08 SMPKE B | SA | - | 12 | 08 | SMPKE | B | 逻辑图/模拟图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300165-SMDMB | 2023-04-14 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-05-04 | 否 | SMDMB-300167-SMDES | 2023-04-25 | GJ — 01 01 E B | GJ | — | 01 | 01 | E | B | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  | 17 | 收文 | SMPBM-300042-SMPMB-320A | 2025-09-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 是 | SMDMB-302259-SMPMB | 2025-10-22 | WCF PM 04 18 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 18 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 范思雨@fansy | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300009-SMPMB-243A | 2023-09-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-09 | 否 | SMDMB-300057-SMPMB | 2023-09-27 | WES FI 04 01 SMPDB B | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300532-SMDMB | 2023-11-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-21 | 否 | SMDMB-300555-SMDNC | 2023-11-07 | CIS CIS 01 02 N B | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 393 | 收文 | SMDNC-300116-SMDMB | 2022-05-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-12 | 否 | SMDMB-300142-SMDNC | 2022-05-31 | RCS RCV 01 01 N B | RCS | RCV | 01 | 01 | N | B | 放射性核素由反应堆冷却剂到稳压器液相和气相的携带系数 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMDNC-300254-SMDMB | 2022-11-03 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-23 | 否 | SMDMB-300270-SMDNC | 2022-11-04 | PRS NI 01 01 N B | PRS | NI | 01 | 01 | N | B | PRS启动信号 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300016-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300420-SMPMB | 2024-03-26 | RHR PO 04 17 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 17 | SMPBH | B | 电机外形图（包括电机接线图）,电机保护接地方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 575 | 收文 | SMDES-300009-SMDMB | 2021-12-17 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-06 | 是 | SMDMB-300045-SMDES | 2022-01-26 | CB WUC 02 01 E B | CB | WUC | 02 | 01 | E | B | 辅助冷却水系统设计流量 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPXE-300033-SMPMB-606A | 2025-07-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDMB-301902-SMPMB | 2025-08-04 | WGD - 02 04 SMPXE B | WGD | - | 02 | 04 | SMPXE | B | 设备自带电缆规格及性能参数（含电缆编号、起终点、电缆规格及相关特性） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300010-SMPMB-124A | 2024-11-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-16 | 否 | SMDMB-301063-SMPMB | 2024-11-27 | FWP PO 04 15 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 15 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300027-SMPMB-111A | 2025-03-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-08 | 否 | SMDMB-301480-SMPMB | 2025-03-26 | RCV PO 04 03 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300004-SMPMB-114A | 2024-04-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-07 | 否 | SMDMB-300518-SMPMB | 2024-04-30 | WCC PO 04 09 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300040-SMPMB-135A | 2025-07-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-17 | 是 |  |  | TFP PO 04 08 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 08 | SMPPH | E | 主给水泵组的所有阀门（含出口止回阀、最小流量阀及关断阀等）的技术资料，包括外形图，接口过渡段，焊接坡口图，电气资料等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMDNC-300982-SMDMB | 2025-09-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-05 | 否 | SMDMB-301012-SMDNC | 2025-09-28 | RX NI 15 04 N B | RX | NI | 15 | 04 | N | B | RX厂房+8.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPCY-300000-SMPMB-603A | 2025-03-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-24 | 否 | SMDMB-301467-SMPMB | 2025-03-21 | WAI - 02 01 SMPCY B | WAI | - | 02 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器设备数据表（包括流量、压力、过滤精度等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300033-SMPMB-110A | 2024-06-14 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-04 | 否 | SMDMB-300696-SMPMB | 2024-07-04 | RHR PO 04 10 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 10 | SMPBH | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸，焊接坡口尺寸 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300035-SMPMB-127A | 2025-06-13 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-03 | 否 | SMDMB-301765-SMPMB | 2025-07-01 | RSI PO 04 11 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300031-SMPMB-210A | 2024-01-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-25 | 否 | SMDMB-300257-SMPMB | 2024-01-17 | EMP/Q — 10 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 10 | 01 | SMPCJ | B | D1土建接口文件 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPFK-300056-SMPMB-614A | 2025-01-24 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-13 | 否 | SMDMB-301332-SMPMB | 2025-02-05 | OS - 06 02 SMPFK B | OS | - | 06 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气负荷资料（包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 34 | 收文 | SMPAR-300035-SMPMB-123A | 2023-11-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-20 | 否 | SMDMB-300174-SMPMB | 2023-12-18 | RFT PO 04 02 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301635-SMPMB | 2025-05-22 | 2025-05-22 | FIN | A |  |  |  | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-06-11 | 是 |  |  | RNS - 12 02 B SMPAG | RNS | - | 12 | 02 | B | SMPAG | 压缩机工业插头型号 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 256A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300044-SMPMB-190A | 2025-03-26 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-15 | 否 | SMDMB-301491-SMPMB | 2025-04-01 | HEB BOP 02 01 SMYPC B | HEB | BOP | 02 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPKE-300031-SMPMB-608A | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302207-SMPMB | 2025-10-13 | SA - 12 02 SMPKE B | SA | - | 12 | 02 | SMPKE | B | PLC系统配置图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300005-SMPMB-414A | 2024-09-10 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300874-SMPMB | 2024-09-18 | DC NI 04 02 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 02 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及动静载荷） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPCY-300009-SMPMB-603A | 2025-07-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-24 | 否 | SMDMB-301840-SMPMB | 2025-07-17 | WAI - 04 01 SMPCY B | WAI | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器外形图，包括接口定位尺寸、接口要求、安装和检修要求等。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋@l-liyangb | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302609-SMPMB | 2026-01-30 | 2026-01-30 | FIN | B |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCB | Y | 是 | 2026-02-19 | 是 |  |  | RCV PO 04 19 B SMPCB | RCV | PO | 04 | 19 | B | SMPCB | 接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300070-SMPMB-312A | 2026-01-30 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302635-SMPMB | 2026-02-04 | WSC - 12 01 SMPCW B | WSC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 默子涵@mozh | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 62 | 收文 | SMPAR-300169-SMPMB-123A | 2024-12-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-301169-SMPMB | 2024-12-18 | WCF PO 04 11 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300003-SMPMB-210A | 2023-09-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-18 | 否 | SMDMB-300070-SMPMB | 2023-10-09 | EMP/Q — 11 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资-10.6M&-10.0M |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300002-SMPMB-205A | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302088-SMPMB | 2025-09-15 | HNA - 04 02 SMPAY B | HNA | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HNA核辅助厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300082-SMPMB-302A | 2024-12-17 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-06 | 否 | SMDMB-301215-SMPMB | 2024-12-31 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPFK-300053-SMPMB-614A | 2025-01-20 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-09 | 否 | SMDMB-301314-SMPMB | 2025-01-23 | OS - 09 02 SMPFK B | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300028-SMPMB-609A | 2025-06-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-09 | 是 |  |  | WCR CI 04 01 SMPFK E | WCR | CI | 04 | 01 | SMPFK | E | 主要设备(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)的外形尺寸，详图及管道接口 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPCY-300046-SMPMB-603A | 2026-02-13 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-05 | 否 | SMDMB-302710-SMPMB | 2026-02-26 | WAP - 04 02 SMPCY B | WAP | - | 04 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、全系统控制器、缓冲罐的CAD版的详细基础图（或基础要求等,包含动、静载荷和吊装要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300133-SMDMB | 2022-05-30 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-06-19 | 否 | SMDMB-300123-SMDES | 2022-06-16 | ME — 01 01 E B | ME | — | 01 | 01 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300081-SMPMB | 2023-10-20 | 2023-10-20 | FIN | A |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPLK | N | 是 | 2023-11-09 | 是 |  |  | NI - 04 09 B SMPLK | NI | - | 04 | 09 | B | SMPLK | 蓄电池厂房布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张剑冰@zhangjba | 1-ICM | 415A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300002-SMPMB-416A | 2025-09-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-20 | 是 |  |  | TB - 04 03 SMPZJ E | TB | - | 04 | 03 | SMPZJ | E | TB系统屏柜接口（所需外部电源、安装布置、尺寸、进线方式、开孔、重量、散热量等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 416A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300588-SMDNC | 2023-12-22 | 2023-12-21 | FIN | B |  |  |  | 张秉灿@zhangbca | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-01-11 | 否 | SMDNC-300572-SMDMB | 2023-12-29 | RX RCS 04 03 B N | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300020-SMPMB-126A | 2024-11-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-15 | 否 | SMDMB-301059-SMPMB | 2024-11-27 | CIS PO 04 01 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300021-SMPMB-312A | 2024-03-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-04 | 否 | SMDMB-300386-SMPMB | 2024-03-19 | WWC - 12 03 SMPCW B | WWC | - | 12 | 03 | SMPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300117-SMDMB | 2022-10-11 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-10-31 | 否 | SMDMB-300153-SMDES | 2022-10-18 | CB WUC 05 01 E B | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300015-SMPMB-124A | 2025-01-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301287-SMPMB | 2025-01-13 | FWP PO 04 08 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 08 | SMPDX | B | 消防水泵 电机外形图，电机接线图，电机保护接地方式，设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPBM-300056-SMPMB-320A | 2025-11-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-09 | 否 | SMDMB-302440-SMPMB | 2025-12-08 | WES GS 10 03 SMPBM B | WES | GS | 10 | 03 | SMPBM | B | GS进水钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMDNC-300327-SMDMB | 2023-03-17 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-06 | 否 | SMDMB-300343-SMDNC | 2023-03-29 | RRP IIC 12 02 N B | RRP | IIC | 12 | 02 | N | B | RRP系统手册6.2, 6.4, 6.5, | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 362 | 收文 | SMDES-300286-SMDMB | 2025-06-20 |  | FIN | F |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-07-10 | 否 | SMDMB-300287-SMDES | 2025-07-04 | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300022-SMDES-134A | 2025-05-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-29 | 是 |  |  | TFS PO 04 01 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 启动给水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300041-SMPMB-116A | 2025-04-08 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-28 | 否 | SMDMB-301545-SMPMB | 2025-04-14 | REB PO 04 17 SMPCB B | REB | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300055-SMPMB-210A | 2024-03-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-31 | 否 | SMDMB-300382-SMPMB | 2024-03-19 | EMS — 06 11 SMPCJ B | EMS | — | 06 | 11 | SMPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300035-SMPMB-604A | 2026-01-15 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-04 | 否 | SMDMB-302587-SMPMB | 2026-01-22 | WAP - 04 11 SMPAM B | WAP | - | 04 | 11 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的端子排出线图、就地箱盘面布置图和I/O清单 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300001-SMPMB-332A | 2024-01-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-02-18 | 是 |  |  | WCW - 04 04 SMPBD E | WCW | - | 04 | 04 | SMPBD | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀）、设备性能参数表 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332A | 作废
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300028-SMPMB-604A | 2025-10-27 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-16 | 否 | SMDMB-302357-SMPMB | 2025-11-14 | WAP - 04 03 SMPAM B | WAP | - | 04 | 03 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组报警信号的详细内容（包括：报警原因、对应的操作方法及相应的逻辑图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300043-SMPMB-002A | 2025-07-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-17 | 是 |  |  | TFL - 12 01 SMPHJ E | TFL | - | 12 | 01 | SMPHJ | E | 低加仪表清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPAR-300070-SMPMB-123A | 2024-06-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-14 | 否 | SMDMB-300684-SMPMB | 2024-07-01 | WCF PO 04 05 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组向环境发热量数据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300246-SMPMB-302A | 2025-10-23 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-11-12 | 否 | SMDMB-302347-SMPMB | 2025-11-10 | NI ZK 04 07 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 07 | JDPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300007-SMPMB-612X | 2024-06-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-11 | 否 | SMDMB-300678-SMPMB | 2024-06-28 | AM - 04 01 SMPAP B | AM | - | 04 | 01 | SMPAP | B | 泡沫装置的总装图（包括但不限于泡沫液控制阀、罐体、比例混合器、配套阀门、压力表、止回阀等）、泡沫罐外形尺寸、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、荷载等；并提供泡沫装置设备# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300021-SMPMB-601A | 2025-09-08 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-28 | 是 |  |  | TFC - 06 04 SMPBG E | TFC | - | 06 | 04 | SMPBG | E | 总电源要求(含电力负荷清单) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  | 495 | 收文 | SMDNC-300700-SMDMB | 2024-05-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-02 | 否 | SMDMB-300727-SMDNC | 2024-05-27 | RNI ITI 01 01 N B | RNI | ITI | 01 | 01 | N | B | 核功率测量信号数量、特性及处理要求 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张学朔@zhangxsc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300045-SMPMB-253A | 2023-09-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-03 | 否 | SMDMB-300053-SMPMB | 2023-09-25 | RFT WCC 04 09 LSPHE B | RFT | WCC | 04 | 09 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 520 | 收文 | SMDNC-300637-SMDMB | 2024-02-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-26 | 否 | SMDMB-300654-SMDNC | 2024-02-23 | PRS - 05 01 N B | PRS | - | 05 | 01 | N | B | PRS换热器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300020-SMPMB-110A | 2024-05-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-06 | 否 | SMDMB-300581-SMPMB | 2024-05-24 | RHR PO 04 16 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 16 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300030-SMDMB | 2022-01-18 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-07 | 否 | SMDMB-300051-SMDES | 2022-01-28 | ME — 01 03 E B | ME | — | 01 | 03 | E | B | 提供ME大件设备参数(尺寸及重量,分解至运输) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300064-SMPMB-312A | 2025-08-18 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-07 | 否 | SMDMB-302015-SMPMB | 2025-08-28 | WWC - 12 07 SMPCW B | WWC | - | 12 | 07 | SMPCW | B | 膨胀水箱参数 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300012-SMPMB-302G | 2026-01-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302667-SMPMB | 2026-02-06 | NI - 04 08 JDPGM B | NI | - | 04 | 08 | JDPGM | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（±0.00m~+4.80m标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300081-SMPMB-134A | 2025-09-03 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-23 | 是 |  |  | TFS PO 04 09 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 09 | SMPAJ | E | 启动给水泵PID系统图（包含仪表信息） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300016-SMPMB-312A | 2024-02-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-13 | 否 | SMDMB-300356-SMPMB | 2024-03-04 | WSC - 12 02 SMPCW B | WSC | - | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300062-SMPMB-134A | 2025-07-30 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-19 | 是 |  |  | WCI PO 04 04 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 04 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵组启、停联锁控制逻辑及说明、P&ID、仪表清册、报警清单、设定值清单、接线端子图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 503 | 收文 | SMDNC-300166-SMDMB | 2022-05-31 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-20 | 否 | SMDMB-300154-SMDNC | 2022-06-02 | RCS TFA 01 02 N B | RCS | TFA | 01 | 02 | N | B | 设计基准事故下（失去主给水、失去全部厂外电源、主给水管道破裂等）各类安全分析所要求的TFA系统最低有效容积 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300016-SMPMB-243A | 2024-01-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-22 | 否 | SMDMB-300245-SMPMB | 2024-01-11 | WES FI 04 02 SMPDB B | WES | FI | 04 | 02 | SMPDB | B | 贝类捕集器设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300081-SMPMB-210A | 2024-12-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-01 | 否 | SMDMB-301188-SMPMB | 2024-12-24 | EMP/Q — 06 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 01 | SMPCJ | B | 控制电缆连接图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPXE-300024-SMPMB-606A | 2025-06-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDMB-301787-SMPMB | 2025-07-04 | WGD - 02 04 SMPXE B | WGD | - | 02 | 04 | SMPXE | B | 设备自带电缆规格及性能参数（含电缆编号、起终点、电缆规格及相关特性） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPMG-300000-SMPMB-325A | 2025-08-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-21 | 否 | SMDMB-301979-SMPMB | 2025-08-21 | HMI KX 06 03 SMPMG B | HMI | KX | 06 | 03 | SMPMG | B | 设备全部用电资料(需要CNPE标准格式表填写) | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 房柯@fangke | 1-ICM | 325A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-300608-SMDMB | 2024-01-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-15 | 否 | SMDMB-300638-SMDNC | 2024-02-01 | NI BUP 01 01 N B | NI | BUP | 01 | 01 | N | B | BUP及ECP信号清单（动力院部分） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 335 | 收文 | SMDNC-301053-SMDMB | 2026-01-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-28 | 否 | SMDMB-301064-SMDNC | 2026-01-13 | CHC NI 01 01 N B | CHC | NI | 01 | 01 | N | B | 提供LOCA事故后100天内堆芯锆-水反应产氢量，反应堆冷却剂辐照分解产氢量，安全壳内地坑水辐照分解产氢量，冷却剂溶解氢的析出量。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 李精精@lijjc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGL-300000-SMPMB-405A | 2025-08-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-14 | 是 |  |  | TGS / 04 02 SMPGL E | TGS | / | 04 | 02 | SMPGL | E | 离相母线及附属设备技术参数及安装资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 405A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300330-SMDNC | 2023-03-23 | 2023-03-23 | PRE | B |  | SMDNC-300314-SMDMB | 2023-03-10 | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2023-04-12 | 是 | SMDNC-300342-SMDMB | 2023-04-27 | NI - 01 04 B N | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所设门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300755-SMDMB | 2024-08-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-03 | 否 | SMDMB-300773-SMDNC | 2024-08-23 | RNI ZZZ 06 01 N B | RNI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RNI系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300073-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCS PO 04 18 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 18 | SMPAK | N | 主泵机组的3D模型（可编辑版） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300026-SMPMB-190A | 2024-01-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-23 | 否 | SMDMB-300254-SMPMB | 2024-01-16 | HEB BOP 08 01 SMYPC B | HEB | BOP | 08 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  | 367 | 收文 | SMDNC-300151-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300179-SMDNC | 2022-06-09 | RCS TTB 02 07 N B | RCS | TTB | 02 | 07 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标(包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行)、温度、压力等 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPKE-300048-SMPMB-608A | 2026-02-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | SMDMB-302698-SMPMB | 2026-02-13 | SA - 10 04 SMPKE B | SA | - | 10 | 04 | SMPKE | B | 仪表及控制设备平面布置图（含仪表管道布置图，需土建预留孔洞的仪表应注明孔洞信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300276-SMPMB-302A | 2026-01-16 |  | FIN | L |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | SMDMB-302647-SMPMB | 2026-02-05 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300002-SMPMB-416B | 2025-12-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-21 | 是 |  |  | MX - 04 02 SMPZJ E | MX | - | 04 | 02 | SMPZJ | E | 汽机房UPS设备基础图、系统手册及报警手册等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 416B | 编制
IITF |  | 39 | 收文 | SMPAR-300133-SMPMB-123A | 2024-07-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-04 | 否 | SMDMB-300719-SMPMB | 2024-07-16 | CSP PO 04 18 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300027-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-18 | 否 | SMDMB-300024-SMPMB | 2023-07-11 | WCC RF 04 08 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300000-SMPMB-211B | 2024-03-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-04-09 | 否 | SMDMB-300409-SMPMB | 2024-03-25 | EES — 04 03 SMPCJ B | EES | — | 04 | 03 | SMPCJ | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300010-SMDES-134A | 2025-04-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-17 | 是 | SMDES-300009-SMPMB-134A | 2025-05-28 | WCI PO 04 02 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 02 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300015-SMPMB-210A | 2023-11-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-06 | 否 | SMDMB-300120-SMPMB | 2023-11-29 | EMP/Q — 08 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 03 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 +0.5m、+3.95m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 57 | 收文 | SMPAR-300016-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300156-SMPMB | 2023-12-12 | RBM PO 04 14 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300088-SMPMB-118A | 2024-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDMB-301236-SMPMB | 2025-01-04 | WSC PO 04 07 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300000-SMPMB-609A | 2025-03-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-04-08 | 是 |  |  | WCS CI 02 02 E SMPFK | WCS | CI | 02 | 02 | E | SMPFK | 二回路水汽取样系统设计及设计原始资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300826-SMDNC | 2024-12-13 | 2024-12-13 | FIN | D |  | SMDNC-300598-SMDMB | 2024-01-22 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2025-01-02 | 是 | SMDNC-300854-SMDMB | 2025-02-28 | CAM RCS 01 01 B N | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳数据（RX）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 李百利@libl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300855-SMDMB | 2025-02-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-20 | 否 | SMDMB-300878-SMDNC | 2025-03-13 | RCS ZZZ 06 01 N B | RCS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RCS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300012-SMPMB-210A | 2023-11-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-06 | 否 | SMDMB-300108-SMPMB | 2023-11-21 | EMP/Q — 02 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 负荷清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 352 | 收文 | SMDES-300184-SMDMB | 2023-06-19 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-07-09 | 否 | SMDMB-300187-SMDES | 2023-06-29 | CI 00 01 01 E B | CI | 00 | 01 | 01 | E | B | 变压器区域子项与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 武旭优@wuxy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300002-SMDES-718A | 2025-04-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPRM | N | 是 | 2025-05-04 | 是 | SMDES-300002-SMPMB-718A | 2025-05-21 | CI - 04 02 SMPRM E | CI | - | 04 | 02 | SMPRM | E | 高加出口联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图、固定支架详图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 718A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300061-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMDMB-301284-SMPMB | 2025-01-13 | WQB PO 04 04 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300024-SMPMB-113A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300552-SMPMB | 2024-05-15 | ZBR PO 04 20 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 20 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵和电机起吊设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300069-SMDNC | 2022-02-17 | 2022-02-17 | PRE | B |  |  |  | 雷墉@leiyong | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2022-03-09 | 是 | SMDNC-300093-SMDMB | 2022-03-31 | SU RCS 01 01 B N | SU | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SU区）楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 雷墉@leiyong | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300032-SMPMB-127A | 2025-05-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-02 | 否 | SMDMB-301644-SMPMB | 2025-05-26 | RSI PO 04 11 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300003-SMDES-718A | 2025-05-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPRM | Y | 是 | 2025-06-10 | 是 |  |  | CI - 04 01 SMPRM E | CI | - | 04 | 01 | SMPRM | E | 主蒸汽联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图、固定支架详图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 718A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPSZ-300051-SMPMB-302F | 2025-12-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | SMDMB-302470-SMPMB | 2025-12-19 | VZD - 04 03 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 03 | SMPSZ | B | PID流程图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 390 | 发文 | SMDMB-300246-SMDNC | 2022-10-17 | 2022-10-14 | PRE | B |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2022-11-06 | 否 | SMDNC-300250-SMDMB | 2022-10-28 | NI EN* 06 11 B N | NI | EN* | 06 | 11 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | 无延误。13号回复流程，14号流程到设总，设总16号批出，文档17号批出。系统按照18号来统计延误 | [5 empty] | 2025-01-24
IITF |  | 50 | 收文 | SMPAR-300097-SMPMB-123A | 2024-01-22 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-11 | 否 | SMDMB-300277-SMPMB | 2024-01-29 | RBM PO 04 16 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300002-SMPMB-311A | 2024-03-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300372-SMPMB | 2024-03-15 | WSC WC 02 07 SMPCW B | WSC | WC | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷（含电机防潮加热器和电气柜防潮加热器）、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  | 619 | 发文 | SMDMB-300307-SMDES | 2025-08-15 | 2025-08-14 | FIN | C |  |  |  | 张文磊@zhangwl | 电气设计所-电气四室 |  | E | N | 是 | 2025-09-04 | 否 | SMDES-300316-SMDMB | 2025-08-27 | BOP - 01 01 B E | BOP | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300030-SMPMB-112A | 2023-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 是 | SMDMB-300296-SMPMB | 2024-02-04 | RSI PO 04 07 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 07 | SMPAK | B | 泵组P&ID图 | 郭建伟@guojw | 工艺系统研究设计所 |  | 杨理烽@yanglf | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 19 | 发文 | SMDMB-300031-SMDES | 2022-01-10 | 2022-01-10 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-30 | 是 | SMDES-300091-SMDMB | 2022-02-10 | TSM CB 05 02 B E | TSM | CB | 05 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IITF |  | 38 | 收文 | SMDES-300274-SMDMB | 2025-03-27 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-04-16 | 否 | SMDMB-300274-SMDES | 2025-03-31 | TFS RCS 02 01 E B | TFS | RCS | 02 | 01 | E | B | 启动给水温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 71 | 收文 | SMPAR-300039-SMPMB-123A | 2023-11-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-20 | 否 | SMDMB-300161-SMPMB | 2023-12-14 | RBM PO 04 07 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 17 | 发文 | SMDMB-300027-SMDES | 2022-01-10 | 2022-01-10 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-30 | 是 | SMDES-300087-SMDMB | 2022-02-16 | TFM CB 05 01 B E | TFM | CB | 05 | 01 | B | E | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300014-SMPMB-309A | 2025-12-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-08 | 否 | SMDMB-302533-SMPMB | 2026-01-06 | CHC RX 04 04 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 04 | SMPWW | B | 设备图纸（含设备外形图、尺寸、重量） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300039-SMPMB-117A | 2025-02-12 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-04 | 否 | SMDMB-301369-SMPMB | 2025-02-20 | TFA PO 04 14 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMPBM-300009-SMPMB-320A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-08 | 否 | SMDMB-301661-SMPMB | 2025-05-30 | WCF PM 04 22 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 22 | SMPBM | B | 拦渣格栅起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPFK-300007-SMPMB-614A | 2024-09-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMDMB-300915-SMPMB | 2024-09-30 | WSP - 01 04 SMPFK B | WSP | - | 01 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理系统高程图 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 3 | 发文 | SMDMB-300360-SMDES | 2025-10-29 | 2025-10-29 | FIN | A |  |  |  | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2025-11-18 | 否 | SMDES-300368-SMDMB | 2025-11-18 | TTB TFE 01 01 B E | TTB | TFE | 01 | 01 | B | E | TTB跨岛系统流程图（包括接口处的温度和压力参数） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCT-300020-SMPMB-240A | 2025-11-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-14 | 是 |  |  | WUC - 04 05 SMPCT E | WUC | - | 04 | 05 | SMPCT | E | 电动滤水器P&ID图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300023-SMPMB-210A | 2023-12-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300180-SMPMB | 2023-12-20 | EMP/Q — 08 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 01 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 -10.6m、-10.0m | 庞立宁@pangln | 河北分公司-电气自动化所 |  | 苑若彤@yuanrt | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300007-SMPMB-253A | 2023-06-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-17 | 否 | SMDMB-300006-SMPMB | 2023-07-07 | TFA EX 04 04 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300067-SMPMB-134A | 2025-08-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-21 | 是 |  |  | TFS PO 04 12 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 12 | SMPAJ | E | 启动给水泵泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书； |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300062-SMPMB-210A | 2024-06-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-07 | 否 | SMDMB-300675-SMPMB | 2024-06-27 | EMS — 06 09 SMPCJ B | EMS | — | 06 | 09 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300048-SMPMB-211B | 2025-12-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | SMDMB-302559-SMPMB | 2026-01-13 | BOP — 09 06 SMPQD B | BOP | — | 09 | 06 | SMPQD | B | 土建接口文件（D0)（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300005-SMPMB-612X | 2024-06-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-11 | 否 | SMDMB-300662-SMPMB | 2024-06-22 | 06 - 04 01 SMPAP B | 06 | - | 04 | 01 | SMPAP | B | 提供核算后选用的IG541气体灭火装置的技术参数、尺寸表及装置的数量 |  | 上海分公司 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300344-SMDNC | 2023-03-31 | 2023-03-31 | FIN | B |  |  |  | 郑云涛@zhengyt | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2023-04-20 | 是 | SMDNC-300338-SMDMB | 2023-04-24 | RPS - 02 03 B N | RPS | - | 02 | 03 | B | N | 安全壳压力高2、3、4信号信号触发对应整定值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300068-SMPMB-134A | 2025-08-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-25 | 是 |  |  | TFS PO 04 10 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 10 | SMPAJ | E | 启动给水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300060-SMPMB-253A | 2024-08-14 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-03 | 否 | SMDMB-300834-SMPMB | 2024-08-26 | WCC RF 04 05 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300293-SMDES | 2025-07-27 | 2025-07-23 | FIN | A |  |  |  | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2025-08-16 | 否 | SMDES-300309-SMDMB | 2025-08-13 | WCD CB 02 02 B E | WCD | CB | 02 | 02 | B | E | WCD系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300007-SMPMB-414A | 2025-06-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301783-SMPMB | 2025-07-04 | DC NI 04 03 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 03 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备的发热量及火荷载 |  | 电气设计所 |  | 李阳@liyanga | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300075-SMPMB-118A | 2024-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDMB-301235-SMPMB | 2025-01-04 | TFA PO 04 07 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300082-SMPMB-112A | 2024-08-23 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-12 | 否 | SMDMB-300842-SMPMB | 2024-08-30 | CSP PO 04 13 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300022-SMPMB-612X | 2024-07-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-13 | 否 | SMDMB-300755-SMPMB | 2024-07-24 | AM - 04 03 SMPAP B | AM | - | 04 | 03 | SMPAP | B | 喷头的样本（包括连接短管管径、壁厚及长度、安装方式）：K系数、工作压力、材质、喷头技术参数及洒水曲线、重量、重心等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  | 10 | 发文 | SMDMB-300269-SMDES | 2025-03-06 | 2025-03-06 | FIN | C |  | SMDES-300261-SMDMB | 2025-02-07 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | N | 是 | 2025-03-26 | 是 | SMDES-300287-SMDMB | 2025-06-20 | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300038-SMPMB-117A | 2025-02-12 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-04 | 否 | SMDMB-301365-SMPMB | 2025-02-17 | TFA PO 04 11 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300027-SMPMB-609A | 2025-06-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-10 | 是 |  |  | WCR CI 04 02 SMPFK E | WCR | CI | 04 | 02 | SMPFK | E | 化学加药设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300021-SMPMB-403A | 2026-03-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-23 | 否 |  |  | TP - 04 11 SMPCL E | TP | - | 04 | 11 | SMPCL | E | 主变电容计算值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300000-SMPMB-604A | 2025-06-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301731-SMPMB | 2025-06-23 | WAP - 04 01 SMPAM B | WAP | - | 04 | 01 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的设备性能说明书及数据表（包含可燃物清单） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300196-SMPMB-302A | 2025-08-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-07 | 否 | SMDMB-302058-SMPMB | 2025-09-05 | NI ZK 04 08 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 08 | JDPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300047-SMPMB-204A | 2025-01-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-15 | 否 | SMDMB-301350-SMPMB | 2025-02-10 | HMI KP 04 14 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 14 | SMPEB | B | HMI002PR 80T/5T 吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPXE-300034-SMPMB-606A | 2025-07-30 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDMB-301949-SMPMB | 2025-08-14 | WGD - 04 03 SMPXE B | WGD | - | 04 | 03 | SMPXE | B | 低温液氮贮罐、低温液体CO2贮罐CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、设备数据表、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300012-SMPMB-601A | 2025-07-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-24 | 是 |  |  | TFC - 04 01 SMPBG E | TFC | - | 04 | 01 | SMPBG | E | 设备接口外形图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300213-SMPMB-302A | 2025-09-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-30 | 否 | SMDMB-302105-SMPMB | 2025-09-19 | VCF ZK 04 02 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCF系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300021-SMPMB-204A | 2024-09-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-20 | 是 | SMDMB-300960-SMPMB | 2024-10-25 | HMI KP 06 23 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 23 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300007-SMDNC | 2024-04-11 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-05-01 | 否 | SMDNC-300008-SMDES | 2024-04-17 | TSC TSC 01 02 E N | TSC | TSC | 01 | 02 | E | N | CONDENSER PRESSURE MALFUNCTION -TRAIN A 1 SINGAL -TRAIN B 1 SINGAL冷凝器压力故障－A列1个信号－B列1个信号 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPXE-300017-SMPMB-606A | 2025-06-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-03 | 否 | SMDMB-301742-SMPMB | 2025-06-26 | WGD - 04 02 SMPXE B | WGD | - | 04 | 02 | SMPXE | B | 高压氮气贮罐、氮气缓冲罐CAD版详细资料（包括：外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表等，配套压力表及安全阀的详细参数等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  | 731 | 收文 | SMDNC-300183-SMDMB | 2022-07-04 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-07-24 | 否 | SMDMB-300208-SMDNC | 2022-07-19 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300013-SMPMB-314A | 2025-05-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-12 | 否 | SMDMB-301658-SMPMB | 2025-05-30 | WNC - 12 02 SMPYX B | WNC | - | 12 | 02 | SMPYX | B | 中压设备用电负荷、电机数据表(按买方的格式要求填写) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李永丹@liydd | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300970-SMDMB | 2025-08-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-15 | 否 | SMDMB-300983-SMDNC | 2025-09-04 | RX NI 11 01 N B | RX | NI | 11 | 01 | N | B | RX厂房-3.40m筏基及以下二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300019-SMPMB-312A | 2024-02-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-13 | 否 | SMDMB-300362-SMPMB | 2024-03-11 | WSC - 12 05 SMPCW B | WSC | - | 12 | 05 | SMPCW | B | 电机数据表（按买方格式提交） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 381 | 发文 | SMDMB-300349-SMDNC | 2023-04-18 | 2023-04-17 | FIN | B |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-05-08 | 否 | SMDNC-300468-SMDMB | 2023-04-28 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 发文 | SMDMB-300254-SMDES | 2024-12-25 | 2024-12-24 | FIN | B |  |  |  | 姚津@l-yaojin | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-01-14 | 否 | SMDES-300254-SMDMB | 2025-01-06 | TSM — 02 02 B E | TSM | — | 02 | 02 | B | E | INSTALLATION SCHEME FOR STEAM DRAIN TANK核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装及固定信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-12
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300003-SMPMB-403A | 2025-12-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-21 | 是 |  |  | TS - 04 03 SMPCL E | TS | - | 04 | 03 | SMPCL | E | 高压厂用变压器铭牌图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMDNC-300368-SMDMB | 2023-06-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-03 | 否 | SMDMB-300378-SMDNC | 2023-06-16 | RCS RFH 04 02 N B | RCS | RFH | 04 | 02 | N | B | 1）控制棒驱动杆长度、外形尺寸和质量2）辐照样品管、塞的布置、长度、外形尺寸和质量等3）需要装卸料机操作的其它设备的设计接口资料（如果有） | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300015-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFH - 02 01 SMPHJ E | TFH | - | 02 | 01 | SMPHJ | E | 高加充氮保护所用氮气容量 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 470 | 收文 | SMDNC-301001-SMDMB | 2025-09-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-301015-SMDNC | 2025-10-11 | RCS TTB 02 06 N B | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300035-SMPMB-114A | 2024-09-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-29 | 是 | SMDMB-300956-SMPMB | 2024-10-25 | WCC PO 04 12 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300041-SMPMB-124A | 2025-04-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-28 | 否 | SMDMB-301535-SMPMB | 2025-04-11 | FWP PO 04 19 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 19 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300044-SMPMB-204A | 2024-12-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-23 | 否 | SMDMB-301164-SMPMB | 2024-12-17 | HFL KX 10 08 SMPEB B | HFL | KX | 10 | 08 | SMPEB | B | HFL003PR 130T 吊车土建结构载荷（地震工况） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300038-SMPMB-002A | 2025-07-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-17 | 是 |  |  | TFH - 04 06 SMPHJ E | TFH | - | 04 | 06 | SMPHJ | E | 6、7号高加放水、放气阀门信息 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 23 | 收文 | SMPSZ-300048-SMPMB-302F | 2025-12-01 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | SMDMB-302413-SMPMB | 2025-12-04 | VDS - 12 04 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王中杨@wangzyd | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPFK-300044-SMPMB-614A | 2024-12-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-301182-SMPMB | 2024-12-24 | WSP - 01 04 SMPFK B | WSP | - | 01 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理系统高程图 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300053-SMPMB-114A | 2025-06-19 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDMB-301770-SMPMB | 2025-07-01 | WCC PO 04 14 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300148-SMPMB-118A | 2025-03-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-14 | 否 | SMDMB-301493-SMPMB | 2025-04-01 | ZLT PO 04 03 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300037-SMPMB-002A | 2025-07-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-17 | 是 |  |  | TFH - 04 03 SMPHJ E | TFH | - | 04 | 03 | SMPHJ | E | 6、7号高加汽侧、水侧安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPBM-300018-SMPMB-320A | 2025-07-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301862-SMPMB | 2025-07-22 | WES GS 04 11 SMPBM B | WES | GS | 04 | 11 | SMPBM | B | GS钢闸门设备数据表 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300025-SMDES-002A | 2025-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPHJ | N | 是 | 2025-05-12 | 是 |  |  | TFD - 04 01 SMPHJ E | TFD | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 除氧器外形图（含荷载） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300524-SMDNC | 2023-10-24 | 2023-10-23 | FIN | A |  |  |  | 周少培@zhousp | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-11-13 | 否 | SMDNC-300524-SMDMB | 2023-10-30 | TFM TFM 12 01 B N | TFM | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TFM系统的信号传输信息 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300003-SMDES-240A | 2025-02-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-03-10 | 是 | SMDES-300001-SMPMB-240A | 2025-03-12 | WUC - 04 04 SMPCT E | WUC | - | 04 | 04 | SMPCT | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀）、设备性能参数表（机务） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300036-SMPMB-117A | 2024-12-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-301143-SMPMB | 2024-12-12 | TFA PO 04 12 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  | 504 | 收文 | SMDNC-300749-SMDMB | 2024-07-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-12 | 否 | SMDMB-300769-SMDNC | 2024-08-07 | RCS TSM 02 02 N B | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300030-SMPMB-131A | 2025-07-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-05 | 是 |  |  | TFE PO 04 11 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 11 | SMPDG | E | 凝结水泵组散热量 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMDES-300243-SMDMB | 2024-09-11 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-10-01 | 否 | SMDMB-300243-SMDES | 2024-09-23 | CB WAS 02 02 E B | CB | WAS | 02 | 02 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300083-SMPMB-210A | 2025-04-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-22 | 否 | SMDMB-301552-SMPMB | 2025-04-21 | EMP/Q — 11 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 03 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资+3.95m | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPSZ-300020-SMPMB-302F | 2025-09-03 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302119-SMPMB | 2025-09-23 | VMO - 04 04 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300036-SMPMB-002A | 2025-07-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-28 | 是 |  |  | TFH - 04 02 SMPHJ E | TFH | - | 04 | 02 | SMPHJ | E | 6、7号高加接口力和力要求以及接口位移 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300005-SMDES-240A | 2025-02-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-03-10 | 否 | SMDES-300000-SMPMB-240A | 2025-03-04 | WUC - 12 02 SMPCT E | WUC | - | 12 | 02 | SMPCT | E | 仪控要求包括仪表和仪表阀供货清单、进DCS的IO清单、设定值清单、控制逻辑和连锁保护要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300007-SMPMB-302A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300579-SMPMB | 2024-05-23 | WCV ZK 04 01 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 58 | 收文 | SMDES-300047-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300097-SMDES | 2022-02-28 | TFM - 02 05 E B | TFM | - | 02 | 05 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管最小设计内径和最大设计内径 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPLK-300000-SMPMB-415A | 2024-08-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-04 | 否 | SMDMB-300820-SMPMB | 2024-08-16 | NI - 04 04 SMPLK B | NI | - | 04 | 04 | SMPLK | B | 单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸、安装尺寸、安装方式及安装示意图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 415A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPKE-300007-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302012-SMPMB | 2025-08-28 | SA - 05 01 SMPKE B | SA | - | 05 | 01 | SMPKE | B | 管道接口（直径、水压（或重力）、外径壁厚、定位、材质及连接方式） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300050-SMPMB-601A | 2026-02-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-03-01 | 是 |  |  | TFC - 06 03 SMPBG E | TFC | - | 06 | 03 | SMPBG | E | 净凝泵电控资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300126-SMPMB-101A | 2025-11-20 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2025-12-10 | 是 |  |  | RCS PO 12 12 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 12 | SMPAK | N | 泵组阀门清单，包括设备ID码、设备RIN码、设备描述、设备分级、设计参数（压力、温度、行程时间等）、限位开关设备、进出口管径尺寸等 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300002-SMPMB-414A | 2024-02-08 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-28 | 否 | SMDMB-300342-SMPMB | 2024-02-21 | DC NI 04 02 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 02 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及动静载荷） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300002-SMPMB-132A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TTV PO 04 04 SMPAE E | TTV | PO | 04 | 04 | SMPAE | E | 供货范围清单（包含供货范围的阀门、滤网的外形图、重量、型号等参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300011-SMPMB-609A | 2025-05-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-04 | 是 |  |  | WCR CI 04 02 SMPFK E | WCR | CI | 04 | 02 | SMPFK | E | 化学加药设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 362 | 收文 | SMDES-300154-SMDMB | 2022-11-24 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-12-14 | 是 | SMDMB-300163-SMDES | 2022-12-30 | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300030-SMPMB-601A | 2025-11-03 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-23 | 是 |  |  | TFC - 02 01 SMPBG E | TFC | - | 02 | 01 | SMPBG | E | 凝结水精处理系统图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300023-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300398-SMPMB | 2024-03-22 | ZLT QX 13 01 SMPSK B | ZLT | QX | 13 | 01 | SMPSK | B | 水力计算书（包括沿程阻力损失） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  | 620 | 收文 | SMDNC-300748-SMDMB | 2024-07-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-12 | 否 | SMDMB-300767-SMDNC | 2024-08-02 | RCS TFM 02 01 N B | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300280-SMDMB | 2025-04-30 |  | FIN | G |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-05-20 | 否 | SMDMB-300278-SMDES | 2025-05-08 | ME — 01 01 E B | ME | — | 01 | 01 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300006-SMPMB-302A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300585-SMPMB | 2024-05-24 | VMO ZK 04 01 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300065-SMDNC | 2022-02-14 | 2022-02-14 | PRE | B |  |  |  | 沈亮@shenliang | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2022-03-06 | 是 | SMDNC-300094-SMDMB | 2022-03-31 | SD RCS 01 01 B N | SD | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SD区）楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 沈亮@shenliang | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300783-SMDNC | 2024-09-20 | 2024-09-20 | FIN | D |  |  |  | 沈亮@shenliang | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2024-10-10 | 否 | SMDNC-300770-SMDMB | 2024-09-29 | SD RCS 01 01 B N | SD | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SD区）楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 沈亮@shenliang | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300140-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301475-SMPMB | 2025-03-24 | ZBR PO 04 02 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300004-SMPMB-612X | 2024-06-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-04 | 否 | SMDMB-300663-SMPMB | 2024-06-22 | 06 - 04 04 SMPAP B | 06 | - | 04 | 04 | SMPAP | B | 提供气体灭火系统的压力开关、电磁阀等相关仪控设计参数 |  | 上海分公司 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300005-SMPMB-205A | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302083-SMPMB | 2025-09-15 | HMI - 04 04 SMPAY B | HMI | - | 04 | 04 | SMPAY | B | HMI反应堆外围Q厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300367-SMDMB | 2023-06-14 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-04 | 否 | SMDMB-300382-SMDNC | 2023-06-23 | RCS RBM 05 03 N B | RCS | RBM | 05 | 03 | N | B | RCS系统与反应堆硼和水补给系统（RBM）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 张朋伟@zhangpwa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMDNC-300321-SMDMB | 2023-03-17 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-06 | 否 | SMDMB-300339-SMDNC | 2023-03-29 | RNI IIC 12 02 N B | RNI | IIC | 12 | 02 | N | B | RNI系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300048-SMPMB-601A | 2026-01-21 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2026-02-10 | 是 |  |  | TFC - 02 01 SMPBG E | TFC | - | 02 | 01 | SMPBG | E | 凝结水精处理系统图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  | 516 | 收文 | SMDNC-300174-SMDMB | 2022-06-06 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-26 | 否 | SMDMB-300001-SMDMB | 2022-06-09 | RCS RSI 02 12 N B | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPAR-300183-SMPMB-123A | 2025-03-04 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-24 | 否 | SMDMB-301455-SMPMB | 2025-03-19 | WCF PO 04 20 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 20 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机外形图（包括电机接线图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300020-SMPMB-111A | 2024-12-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-15 | 否 | SMDMB-301216-SMPMB | 2024-12-31 | RCV PO 04 13 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 13 | SMPCB | B | 泵组自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求。 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300004-SMPMB-124A | 2024-10-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300963-SMPMB | 2024-10-28 | FWP PO 04 10 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 10 | SMPDX | B | 消防水泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、起动时间、起动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPBM-300011-SMPMB-320A | 2025-06-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301795-SMPMB | 2025-07-07 | WCF PM 09 01 SMPBM B | WCF | PM | 09 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  | 83 | 收文 | SMPAR-300129-SMPMB-123A | 2025-02-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-17 | 否 | SMDMB-301395-SMPMB | 2025-03-04 | WSC PO 04 13 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300071-SMPMB-123A | 2024-06-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-14 | 是 | SMDMB-300852-SMPMB | 2024-09-06 | WCF PO 04 08 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制 | 因泵房工艺改变，设备参数需重新确定。 | 2024-08-30
IITF |  | 13 | 收文 | SMDNC-300915-SMDMB | 2025-06-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-300925-SMDNC | 2025-06-13 | CCV - 12 01 N B | CCV | - | 12 | 01 | N | B | 一体化堆顶结构温度探测器相关要求，包括探测器数量、量程、响应时间、测量精度、抗震分级、质保分级、布置位置、电缆长度、报警阈值等。 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王丽洁@wangljd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPSZ-300001-SMPMB-302F | 2025-06-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301748-SMPMB | 2025-06-27 | VMO - 12 03 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 03 | SMPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300244-SMPMB-302A | 2025-10-10 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302287-SMPMB | 2025-10-29 | VCL ZK 04 03 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300841-SMDNC | 2025-01-02 | 2025-01-02 | FIN | A |  |  |  | 王品卉@wangph | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDNC-300826-SMDMB | 2025-01-10 | RNS RCS 02 02 B N | RNS | RCS | 02 | 02 | B | N | RNS系统安全壳外小管道的破口质量流量，破口位置流体温度、压力，破口处环境温度、压力 | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  | 王品卉@wangph | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300018-SMDES-134A | 2025-05-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMDES-300007-SMPMB-134A | 2025-05-28 | TFR PO 04 08 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 08 | SMPAJ | E | 低加疏水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 47 | 收文 | SMPAR-300009-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300146-SMPMB | 2023-12-09 | RFT PO 04 13 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPFK-300019-SMPMB-614A | 2024-10-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-20 | 否 | SMDMB-301021-SMPMB | 2024-11-14 | OS - 09 06 SMPFK B | OS | - | 09 | 06 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气盘箱柜等设备布置图、基础图、埋件图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 陈玫琪@chenmq | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300022-SMPMB-311A | 2025-01-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-05 | 否 | SMDMB-301322-SMPMB | 2025-01-24 | WSC WC 03 04 SMPCW B | WSC | WC | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300074-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCS PO 12 02 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 02 | SMPAK | N | 主泵电机外壳接地和全厂钥匙联锁接口要求 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300019-SMPMB-204A | 2024-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300864-SMPMB | 2024-09-14 | HMI KP 04 26 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 26 | SMPEB | B | 80t电动平板运输车火荷载 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300093-SMPMB-210A | 2025-11-10 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-30 | 否 | SMDMB-302359-SMPMB | 2025-11-17 | EMP/Q — 08 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 03 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 +0.5m、+3.95m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300122-SMPMB-302A | 2025-03-21 |  | FIN | I |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-10 | 否 | SMDMB-301527-SMPMB | 2025-04-09 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300069-SMPMB-253A | 2025-06-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-25 | 否 | SMDMB-301718-SMPMB | 2025-06-17 | TFA EX 04 05 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300003-SMPMB-302G | 2025-12-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-08 | 否 | SMDMB-302532-SMPMB | 2026-01-06 | NI - 04 05 JDPGM B | NI | - | 04 | 05 | JDPGM | B | 重力卸压阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300041-SMPMB-115A | 2025-04-17 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-07 | 否 | SMDMB-301565-SMPMB | 2025-04-28 | WES PO 04 19 SMPAR B | WES | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | WES泵泵组可燃物数据表 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMPKE-300046-SMPMB-608A | 2026-02-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | SMDMB-302694-SMPMB | 2026-02-12 | SA - 06 01 SMPKE B | SA | - | 06 | 01 | SMPKE | B | 电缆清单、电缆敷设平面图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张伟超@zhangwca | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSZ-300003-SMPMB-615A | 2026-02-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-20 | 否 |  |  | QC - 09 01 SMPSZ B | QC | - | 09 | 01 | SMPSZ | B | 土建相关资料，包括设备的平面布置图，设备外形图，设备基础图，基础留洞图或预埋板图，设备重量及设备载荷信息。 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 615A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300074-SMPMB-253A | 2026-02-11 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | SMDMB-302702-SMPMB | 2026-02-13 | WCC RF 04 04 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300582-SMDNC | 2023-12-18 | 2023-12-15 | FIN | B |  |  |  | 段微微@duanww | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 |  | N | N | 是 | 2024-01-07 | 否 | SMDNC-300575-SMDMB | 2024-01-02 | SU SU 11 01 B N | SU | SU | 11 | 01 | B | N | S305/S307房间相关土建设计信息交换（提资，图纸） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-建筑结构所 | 结构二室 | 段微微@duanww | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300032-SMPMB-116A | 2024-11-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-21 | 否 | SMDMB-300985-SMPMB | 2024-11-04 | REB PO 04 13 SMPCB B | REB | PO | 04 | 13 | SMPCB | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图、或仪表接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300031-SMPMB-253A | 2023-06-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-19 | 是 | SMDMB-300765-SMPMB | 2024-07-26 | RFT WCC 04 05 LSPHE B | RFT | WCC | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMPMG-300007-SMPMB-325A | 2025-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302520-SMPMB | 2025-12-31 | HMI KX 01 02 SMPMG B | HMI | KX | 01 | 02 | SMPMG | B | 1、2#机组主设备运输通道翻转平台预埋件图 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 房柯@fangke | 1-ICM | 325A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300999-SMDMB | 2025-09-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-15 | 否 | SMDMB-301013-SMDNC | 2025-09-29 | RCS RX 02 01 N B | RCS | RX | 02 | 01 | N | B | 卸压箱相关接口的位置和尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 603 | 收文 | SMDES-300397-SMDMB | 2026-02-05 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-02-25 | 否 | SMDMB-300401-SMDES | 2026-02-11 | LTV CI 02 01 E B | LTV | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 发文 | SMDMB-300546-SMDNC | 2023-11-01 | 2023-10-31 | PRE | A |  |  |  | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-11-21 | 是 | SMDNC-300644-SMDMB | 2024-02-06 | TFM RCS 01 01 B N | TFM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主给水系统布置图（CI/NI接口处至蒸汽发生器入口） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300031-SMPMB-135A | 2025-07-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFP PO 04 02 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 02 | SMPPH | E | 总布置图（包括总体尺寸及接口定位） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300145-SMPMB-123A | 2024-10-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300950-SMPMB | 2024-10-25 | CSP PO 04 17 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300282-SMDES | 2025-06-10 | 2025-06-10 | FIN | B |  | SMDES-300093-SMDMB | 2022-03-11 | 杨园园@yangyyc | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDES-300285-SMDMB | 2025-06-24 | ME — 01 04 B E | ME | — | 01 | 04 | B | E | 提供汽轮机厂房定位坐标 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300001-SMPMB-609A | 2025-03-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-03-30 | 是 |  |  | WCS CI 02 01 SMPFK E | WCS | CI | 02 | 01 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的P&ID图（包含阀门清册） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300033-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-19 | 否 | SMDMB-300136-SMPMB | 2023-11-30 | RFT PO 04 09 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGL-300004-SMPMB-405A | 2025-10-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-11-19 | 是 |  |  | TGS / 04 05 SMPGL E | TGS | / | 04 | 05 | SMPGL | E | 报警手册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 405A | 编制
IITF |  | 598 | 收文 | SMDES-300105-SMDMB | 2022-03-17 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-04-06 | 是 | SMDMB-300130-SMDES | 2022-07-11 | LSC CI 02 01 E B | LSC | CI | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛通信各子系统终端类型、数量、与各子系统主设备连接的厂房主接线箱位置及设备编号 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-05
IITF |  | 60 | 收文 | SMDES-300319-SMDMB | 2025-08-26 |  | FIN | F |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-15 | 否 | SMDMB-300329-SMDES | 2025-09-08 | TTB TFE 02 01 E B | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300009-SMPMB-132A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | WCW PO 04 02 SMPAE E | WCW | PO | 04 | 02 | SMPAE | E | 水室真空泵工艺流程图（包含泵内部系统需要外部提供的冷却水、密封水等的流量、压力等参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  | 300 | 收文 | SMDNC-301058-SMDMB | 2026-01-15 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-04 | 否 | SMDMB-301069-SMDNC | 2026-02-02 | RX NI 15 06 N B | RX | NI | 15 | 06 | N | B | RX厂房+16.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300036-SMPMB-302A | 2024-09-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300902-SMPMB | 2024-09-29 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300234-SMPMB-302A | 2025-09-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302240-SMPMB | 2025-10-16 | 0VZD RS 04 01 JDPGA B | 0VZD | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | 0VZD系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300183-SMDMB | 2023-06-14 |  | PRE | E |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-07-04 | 是 | SMDMB-300188-SMDES | 2023-07-12 | GJ — 01 01 E B | GJ | — | 01 | 01 | E | B | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300000-SMPMB-133A | 2025-08-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-08-31 | 是 |  |  | CI PO 12 03 SMPPA E | CI | PO | 12 | 03 | SMPPA | E | 常规岛排污泵电负荷资料 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300046-SMPMB | 2023-09-22 | 2023-09-22 | FIN | A |  |  |  | 张建新@l-zhangjxb | 未找到单位 |  | SMPAH | N | 是 | 2023-10-12 | 是 |  |  | ZBR PO 04 33 B SMPAH | ZBR | PO | 04 | 33 | B | SMPAH | 5/6ZBR001/002PO、5/6ZBR003/004PO接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300023-SMPMB-132A | 2025-07-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-28 | 是 |  |  | WCW PO 04 04 SMPAE E | WCW | PO | 04 | 04 | SMPAE | E | 电动机安装图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 ；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300008-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300416-SMPMB | 2024-03-26 | RHR PO 04 09 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | P\&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300044-SMPMB-210A | 2024-02-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-21 | 否 | SMDMB-300310-SMPMB | 2024-02-06 | EMP/Q — 11 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 03 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资+3.95m | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300047-SMPMB-002A | 2025-11-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-12-11 | 是 |  |  | TFD - 04 03 SMPHJ E | TFD | - | 04 | 03 | SMPHJ | E | 除氧器系统流程图(含除氧器水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-300574-SMDMB | 2023-12-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-18 | 是 | SMDMB-300619-SMDNC | 2024-01-19 | NI NI 01 01 N B | NI | NI | 01 | 01 | N | B | 探测器组件拆除装置在堆内构件水池运动范围 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 808 | 收文 | SMDNC-300679-SMDMB | 2024-04-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-05 | 否 | SMDMB-300708-SMDNC | 2024-04-24 | PRS - 02 02 N B | PRS | - | 02 | 02 | N | B | PRS系统任务书 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300088-SMPMB-302A | 2024-12-19 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-08 | 否 | SMDMB-301260-SMPMB | 2025-01-08 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 521 | 收文 | SMDNC-300175-SMDMB | 2022-06-06 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-26 | 否 | SMDMB-300185-SMDNC | 2022-06-10 | RCS RSI 02 02 N B | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300078-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCS PO 12 12 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 12 | SMPAK | N | 泵组阀门清单，包括设备ID码、设备RIN码、设备描述、设备分级、设计参数（压力、温度、行程时间等）、限位开关设备、进出口管径尺寸等 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZF-300014-SMPMB-285A | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302696-SMPMB | 2026-02-13 | ZST - 05 01 JDPZF B | ZST | - | 05 | 01 | JDPZF | B | 其他管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括压缩空气管、放射性排水管等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  | 726 | 收文 | SMDNC-300010-SMDMB | 2021-12-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-12 | 否 | SMDMB-300016-SMDNC | 2022-01-04 | RCS TSM 04 01 N B | RCS | TSM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主蒸汽管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZF-300018-SMPMB-285A | 2026-03-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-23 | 否 |  |  | ZST - 04 05 JDPZF B | ZST | - | 04 | 05 | JDPZF | B | 系统文件接口，包括流程图、管阀清单，报警手册等（废滤芯转运） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300013-SMPMB-190A | 2023-11-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-22 | 否 | SMDMB-300102-SMPMB | 2023-11-14 | HEN NI 01 02 SMYPC B | HEN | NI | 01 | 02 | SMYPC | B | 核岛电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300015-SMPMB-118A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301130-SMPMB | 2024-12-09 | WSD PO 04 08 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300640-SMPMB | 2024-06-12 | 2024-06-11 | FIN | A |  |  |  | 邹宝珍@zoubz | 上海分公司 |  | SMPAP | N | 是 | 2024-07-02 | 是 |  |  | 06 - 01 01 B SMPAP | 06 | - | 01 | 01 | B | SMPAP | 保护区域的平面位置、房间名称、房间尺寸（气体灭火） |  | 上海分公司 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300036-SMPMB-110A | 2024-07-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-25 | 否 | SMDMB-300742-SMPMB | 2024-07-24 | RHR PO 04 15 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 15 | SMPBH | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 24 | 收文 | SMPEY-300010-SMPMB-605A | 2025-11-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-302376-SMPMB | 2025-11-24 | PH - 09 01 SMPEY B | PH | - | 09 | 01 | SMPEY | B | 制氯站土建基础图（工艺及电气设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300021-SMPMB-243A | 2024-01-18 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-07 | 否 | SMDMB-300308-SMPMB | 2024-02-06 | WES FI 04 02 SMPDB B | WES | FI | 04 | 02 | SMPDB | B | 贝类捕集器设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  | 23 | 收文 | SMPAR-300038-SMPMB-123A | 2023-11-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-20 | 否 | SMDMB-300176-SMPMB | 2023-12-18 | RFT PO 04 07 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300617-SMDNC | 2024-01-17 | 2024-01-16 | FIN | B |  |  |  | 郑皓@zhenghao | 仪控设计所-辐射监测室 |  | N | N | 是 | 2024-02-06 | 否 | SMDNC-300602-SMDMB | 2024-01-23 | IRM RPC 06 01 B N | IRM | RPC | 06 | 01 | B | N | 堆功率输入条件 | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 | 辐射监测室 | 郑皓@zhenghao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300011-SMPMB-204A | 2024-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300869-SMPMB | 2024-09-18 | HMI KP 06 04 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 04 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPSZ-300050-SMPMB-302F | 2025-12-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | SMDMB-302443-SMPMB | 2025-12-09 | VZD - 12 01 SMPSZ B | VZD | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）； | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300009-SMPMB-414A | 2025-06-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301813-SMPMB | 2025-07-10 | DC NI 06 05 SMPZJ B | DC | NI | 06 | 05 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS的380V进线开关和电缆选择（推荐值） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  | 340 | 收文 | SMDNC-300202-SMDMB | 2022-07-28 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-08-17 | 否 | SMDMB-300222-SMDNC | 2022-08-17 | RCS NI 01 01 N B | RCS | NI | 01 | 01 | N | B | 提供乏燃料组件源项有关的数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300006-SMPMB-112A | 2023-10-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-13 | 否 | SMDMB-300085-SMPMB | 2023-11-02 | RSI PO 04 04 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300069-SMPMB-124A | 2025-08-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-07 | 否 | SMDMB-301970-SMPMB | 2025-08-19 | FWP PO 04 02 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 02 | SMPDX | B | 消防水泵 设备自带仪表清单、仪控接线盒结构和外型尺寸、安装要求、设备自带连接电缆的规格及性能参数、电缆进出线口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPFK-300014-SMPMB-614A | 2024-10-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-18 | 否 | SMDMB-301017-SMPMB | 2024-11-14 | OS1 - 09 01 SMPFK B | OS1 | - | 09 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）平面布置图（包括工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300009-SMPMB-302A | 2024-05-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-10 | 否 | SMDMB-300598-SMPMB | 2024-05-28 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300143-SMPMB-123A | 2024-09-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-20 | 是 | SMDMB-300958-SMPMB | 2024-10-25 | WCF PO 04 01 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵数据表 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300004-SMDES-609A | 2025-04-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-04-23 | 是 | SMDES-300004-SMPMB-609A | 2025-04-27 | WCS CI 02 01 SMPFK E | WCS | CI | 02 | 01 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的P&ID图（包含阀门清册） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300016-SMPMB-604A | 2025-08-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | SMDMB-302035-SMPMB | 2025-09-02 | WAP - 04 03 SMPAM B | WAP | - | 04 | 03 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组报警信号的详细内容（包括：报警原因、对应的操作方法及相应的逻辑图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300020-SMPMB-116A | 2024-10-23 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300972-SMPMB | 2024-10-30 | REB PO 04 05 SMPCB B | REB | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 设备基础设计信息。包括：1、设备基础尺寸（包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔/坑的位置、数量）；2、设备作用于土建结构的载荷（包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  | 12 | 发文 | SMDMB-300413-SMDNC | 2023-07-24 | 2023-07-24 | FIN | A |  |  |  | 陈鹍@chenkun | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2023-08-13 | 否 | SMDNC-300429-SMDMB | 2023-08-01 | RX CLM 01 01 B N | RX | CLM | 01 | 01 | B | N | 安全壳整体密封性试验的试验压力（包括首次和定期试验） | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 陈鹍@chenkun | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPXE-300001-SMPMB-606A | 2025-04-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-23 | 否 | SMDMB-301549-SMPMB | 2025-04-17 | WGD - 04 01 SMPXE B | WGD | - | 04 | 01 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、外形图、接口定位尺寸（包括机组安全阀接口定位）、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  | 448 | 收文 | SMDES-300172-SMDMB | 2023-04-28 |  | PRE | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-05-18 | 否 | SMDMB-300173-SMDES | 2023-05-15 | GG — 01 01 E B | GG | — | 01 | 01 | E | B | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  | 252 | 发文 | SMDMB-300901-SMDNC | 2025-04-24 | 2025-04-22 | PRE | C |  |  |  | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-05-14 | 否 | SMDNC-300898-SMDMB | 2025-04-29 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMDES-300328-SMDMB | 2025-08-29 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | SMDMB-300332-SMDES | 2025-09-09 | TTB TFE 02 02 E B | TTB | TFE | 02 | 02 | E | B | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300000-SMPMB-286A | 2023-11-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-20 | 否 | SMDMB-300125-SMPMB | 2023-11-30 | ZLT QX 04 01 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 01 | SMPSK | B | 设备外形图（尺寸、重量、基础载荷） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300001-SMPMB-210A | 2023-09-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-18 | 否 | SMDMB-300071-SMPMB | 2023-10-09 | EMP/Q — 11 07 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 07 | SMPCJ | B | 三维模型：-10.6m&-10.0m |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300660-SMPMB | 2024-06-24 | 2024-06-21 | FIN | B |  | SMPAB-300002-SMPMB-204B | 2024-06-07 | 战蓉洁@zhanrj | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2024-07-14 | 是 |  |  | RFH KX 09 09 B SMPAB | RFH | KX | 09 | 09 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助吊车轨道梁图纸 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300063-SMPMB-253A | 2024-08-07 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-27 | 否 | SMDMB-300799-SMPMB | 2024-08-08 | WCC RF 04 03 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300039-SMPMB-609A | 2025-09-22 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-12 | 是 |  |  | WCR CI 04 02 SMPFK E | WCR | CI | 04 | 02 | SMPFK | E | 化学加药设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 39 | 收文 | SMPAR-300114-SMPMB-123A | 2024-05-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-05 | 否 | SMDMB-300613-SMPMB | 2024-05-30 | CSP PO 04 18 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 17 | 发文 | SMDMB-300141-SMDES | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PRE | B |  | SMDES-300087-SMDMB | 2022-02-16 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-10-16 | 是 | SMDES-300186-SMDMB | 2023-06-21 | TFM CB 05 01 B E | TFM | CB | 05 | 01 | B | E | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300197-SMPMB-123A | 2025-10-15 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-04 | 否 | SMDMB-302251-SMPMB | 2025-10-21 | RBM PO 04 09 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300012-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300375-SMPMB | 2024-03-15 | ZLT QX 06 02 SMPSK B | ZLT | QX | 06 | 02 | SMPSK | B | 电缆清单(动力电缆清单、控制及测量电缆清单、电缆托盘布置图、埋管图) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300007-SMPMB-321A | 2025-09-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | SMDMB-302224-SMPMB | 2025-10-14 | WCW 0 12 13 SMPBM B | WCW | 0 | 12 | 13 | SMPBM | B | 旋转滤网电力负荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300023-SMPMB-101A | 2023-09-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2023-10-09 | 是 |  |  | RND PO 04 05 SMPAK N | RND | PO | 04 | 05 | SMPAK | N | 主泵与RND的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPRM-300000-SMPMB-718A | 2025-04-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-05-04 | 是 |  |  | CI - 04 01 SMPRM E | CI | - | 04 | 01 | SMPRM | E | 主蒸汽联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图、固定支架详图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 718A | 编制
IITF |  | 25 | 收文 | SMPBM-300025-SMPMB-320A | 2025-07-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-13 | 否 | SMDMB-301875-SMPMB | 2025-07-29 | WCF PM 04 02 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 02 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  | 444 | 收文 | SMDNC-300874-SMDMB | 2025-03-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-07 | 否 | SMDMB-300895-SMDNC | 2025-04-03 | RDR NI 11 01 N B | RDR | NI | 11 | 01 | N | B | 堆芯探测器组件拆除装置在各工况下传递给装卸料机土建结构的载荷（正常运行、SL-1地震工况、SL-2地震工况，事故工况（如考虑）等）以及堆芯探测器组件拆除装置在整个拆除和安装过程中活动范围、小车尺寸（包括轮距） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPCY-300032-SMPMB-603A | 2025-12-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302490-SMPMB | 2025-12-23 | WAP - 12 02 SMPCY B | WAP | - | 12 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组及自带电控柜、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的电气原理图,电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300031-SMPMB-110A | 2024-06-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-23 | 否 | SMDMB-300658-SMPMB | 2024-06-19 | RHR PO 04 13 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300012-SMPMB-112A | 2023-11-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-13 | 否 | SMDMB-300113-SMPMB | 2023-11-27 | RSI PO 04 05 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 05 | SMPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300010-SMPMB-112A | 2023-11-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-03 | 否 | SMDMB-300122-SMPMB | 2023-11-29 | CSP PO 04 13 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPAG-300011-SMPMB-602A | 2025-08-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | SMDMB-302053-SMPMB | 2025-09-04 | ZB - 12 06 SMPAG B | ZB | - | 12 | 06 | SMPAG | B | 控制柜盘面布置图、内部接线图、端子排接线图、盘内布置图、I/O清单、控制柜供电原理图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300046-SMPMB-204A | 2025-01-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-15 | 否 | SMDMB-301351-SMPMB | 2025-02-10 | HFL KX 10 08 SMPEB B | HFL | KX | 10 | 08 | SMPEB | B | HFL003PR 130T 吊车土建结构载荷（地震工况） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMPAG-300010-SMPMB-602A | 2025-07-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-10 | 否 | SMDMB-301906-SMPMB | 2025-08-06 | ZB - 04 05 SMPAG B | ZB | - | 04 | 05 | SMPAG | B | 氢气贮存与分配系统设备CAD版流程图（包括：管道、阀门、阻火器、减压阀、安全阀、仪表的型号规格，图例和功能说明内容）及设备布置图（含设备接地端子及漏氢探头布置方案） | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300004-SMPMB-253A | 2023-06-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-17 | 否 | SMDMB-300017-SMPMB | 2023-07-07 | TFA EX 11 01 LSPHE B | TFA | EX | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300098-SMPMB-118A | 2025-03-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-24 | 否 | SMDMB-301410-SMPMB | 2025-03-11 | RFT PO 04 07 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300000-SMDES-601A | 2025-04-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBG | N | 是 | 2025-04-22 | 是 |  |  | TFC - 02 03 SMPBG E | TFC | - | 02 | 03 | SMPBG | E | 精处理系统计算书 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPDB-300006-SMPMB-154A | 2025-11-24 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-14 | 否 | SMDMB-302393-SMPMB | 2025-11-28 | NI VA 12 01 SMPDB B | NI | VA | 12 | 01 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 庄超@zhuangchao | 1-ICM | 154A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300184-SMPMB-123A | 2025-02-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-17 | 否 | SMDMB-301384-SMPMB | 2025-02-28 | WSC PO 04 01 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵设计性能曲线 | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300071-SMPMB-112A | 2024-07-12 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-01 | 否 | SMDMB-300777-SMPMB | 2024-07-31 | RSI PO 04 13 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPFK-300063-SMPMB-614A | 2025-06-25 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-15 | 是 | SMDMB-301829-SMPMB | 2025-07-16 | OS1 - 09 01 SMPFK B | OS1 | - | 09 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）平面布置图（包括工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300280-SMDES | 2025-05-29 | 2025-05-29 | PRE | B |  | SMDES-300281-SMDMB | 2025-05-13 | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-06-18 | 是 | SMDES-300288-SMDMB | 2025-06-20 | TFA — 01 02 B E | TFA | — | 01 | 02 | B | E | 常规岛辅助给水系统管道布置、接口处的支架形式、力和力矩等详细接口信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-02
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300046-SMPMB-211B | 2025-12-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302514-SMPMB | 2025-12-30 | EES — 11 01 SMPCJ B | EES | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | SBO柴油发电机组厂房三维模型 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  | 20 | 收文 | SMPSZ-300047-SMPMB-302F | 2025-11-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-302380-SMPMB | 2025-11-25 | VDS - 04 06 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 06 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 590 | 收文 | SMDNC-300119-SMDMB | 2022-05-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-12 | 否 | SMDMB-300143-SMDNC | 2022-05-31 | RCS RCV 01 04 N B | RCS | RCV | 01 | 04 | N | B | 对应的主回路的工况(包括温度、压力、稳压器液位等)，此时的 RCV046VP的开度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300072-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCV PO 04 03 SMPAK N | RCV | PO | 04 | 03 | SMPAK | N | 主泵与RCV的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300016-SMPMB-127A | 2025-02-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-12 | 否 | SMDMB-301392-SMPMB | 2025-03-03 | RSI PO 04 17 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 设备自带仪表用电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300027-SMPMB-117A | 2024-08-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-01 | 否 | SMDMB-300816-SMPMB | 2024-08-16 | TFA PO 04 15 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等。(系统用电条件通过此接口提供) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300356-SMDMB | 2025-10-11 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | SMDMB-300352-SMDES | 2025-10-14 | CI 00 01 02 E B | CI | 00 | 01 | 02 | E | B | 汽机房与室外室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300020-SMPMB-609A | 2025-06-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-09 | 是 |  |  | WCS CI 04 02 SMPFK E | WCS | CI | 04 | 02 | SMPFK | E | 主要设备(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)的外形尺寸，详图及管道接口 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300061-SMPMB-112A | 2024-03-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-07 | 是 | SMDMB-300522-SMPMB | 2024-05-06 | RSI PO 04 20 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 20 | SMPAK | B | H4工况下，低压安注泵停运（通过安喷泵运行），介质流过低压安注泵体的阻力系数。 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300012-SMPMB-200A | 2025-06-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 是 | SMDMB-301845-SMPMB | 2025-07-18 | HRT RX 04 03 SMPAB B | HRT | RX | 04 | 03 | SMPAB | B | 起吊工具接口要求（包括450t吊钩、20t吊钩、5t吊钩） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  | 728 | 收文 | SMDNC-300039-SMDMB | 2022-01-12 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-02-01 | 是 | SMDMB-300079-SMDNC | 2022-02-21 | RCS RHR 02 01 N B | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300008-SMPMB-205A | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302112-SMPMB | 2025-09-22 | HMI - 04 07 SMPAY B | HMI | - | 04 | 07 | SMPAY | B | HMI反应堆外围厂房D厂房及其它吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300006-SMPMB-127A | 2025-01-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-13 | 否 | SMDMB-301342-SMPMB | 2025-02-07 | RSI PO 04 06 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程、仪表报警设定值信息、信号形式、执行标准、接线图、安装要求、仪表样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300247-SMDES | 2024-11-21 | 2024-11-20 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2024-12-11 | 是 | SMDES-300252-SMDMB | 2024-12-19 | TFS - 03 01 B E | TFS | - | 03 | 01 | B | E | TFS运行工况下NI/CI设计分界处压力及流量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPFK-300068-SMPMB-614A | 2025-08-05 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301993-SMPMB | 2025-08-23 | OS - 09 02 SMPFK B | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300010-SMPMB-601A | 2025-07-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-24 | 是 |  |  | TFC - 02 01 SMPBG E | TFC | - | 02 | 01 | SMPBG | E | 凝结水精处理系统图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300004-SMPMB-151B | 2025-10-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-04 | 否 | SMDMB-302263-SMPMB | 2025-10-24 | NI - 12 01 SMPDB B | NI | - | 12 | 01 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300006-SMPMB-204A | 2024-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300889-SMPMB | 2024-09-25 | HFL KX 06 09 SMPEB B | HFL | KX | 06 | 09 | SMPEB | B | HFL003PR 130t 吊车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPCY-300029-SMPMB-603A | 2025-12-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302461-SMPMB | 2025-12-17 | WAP - 02 02 SMPCY B | WAP | - | 02 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的控制系统说明书 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPFK-300001-SMPMB-614A | 2024-12-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-301207-SMPMB | 2024-12-29 | OS - 08 01 SMPFK B | OS | - | 08 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）通风资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-301057-SMDMB | 2026-01-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-03 | 否 | SMDMB-301068-SMDNC | 2026-02-02 | RX NI 11 04 N B | RX | NI | 11 | 04 | N | B | RX厂房3.90m板及3.90m~8.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | SMPKE-300006-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302011-SMPMB | 2025-08-28 | SA - 04 04 SMPKE B | SA | - | 04 | 04 | SMPKE | B | 支架布置图和支架详图（需土建预埋件的支架应注明埋件信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 390 | 发文 | SMDMB-300879-SMDNC | 2025-03-14 | 2025-03-14 | FIN | C |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-04-03 | 是 | SMDNC-300888-SMDMB | 2025-04-17 | NI EN* 06 11 B N | NI | EN* | 06 | 11 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-01-24
IITF |  |  | 收文 | SMPDS-300003-SMPMB-413B | 2026-01-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-27 | 是 |  |  | CI - 04 03 PDS E | CI | - | 04 | 03 | PDS | E | 变压器外形图、变压器底脚尺寸（底部埋件和底部留孔）、变压器静载荷 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 413B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300034-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301097-SMPMB | 2024-12-02 | WNC PO 04 06 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMDNC-300379-SMDMB | 2023-06-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-18 | 是 | SMDMB-300424-SMDNC | 2023-07-27 | RCS RFH 04 01 N B | RCS | RFH | 04 | 01 | N | B | 乏燃料贮存格架设计接口1）燃料组件装配相关组件后的最大长度尺寸；2）燃料组件下管座下表面到活性段的距离；3）燃料组件下管座的内腔几何尺寸；4）燃料棒搅混格架（固定格架）的分布情况和它们相对下管座下表面尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 454 | 收文 | SMDES-300396-SMDMB | 2026-02-03 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-02-23 | 否 | SMDMB-300398-SMDES | 2026-02-06 | MF — 01 01 E B | MF | — | 01 | 01 | E | B | 提供MF(5/6号常规岛事故排油坑）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300054-SMPMB-118A | 2024-12-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMDMB-301181-SMPMB | 2024-12-23 | WSD PO 04 05 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302175-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | A |  |  |  | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | N | 是 | 2025-10-19 | 是 |  |  | HNA - 04 01 B SMPAY | HNA | - | 04 | 01 | B | SMPAY | HNA核辅助厂房吊车布置图及土建条件 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300000-SMDES-240A | 2024-12-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-01-06 | 是 | SMDES-300007-SMPMB-240A | 2025-05-15 | WUC - 04 01 SMPCT E | WUC | - | 04 | 01 | SMPCT | E | 设备基础图（含详细布置，动、静载荷） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300097-SMPMB-118A | 2025-03-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-24 | 否 | SMDMB-301407-SMPMB | 2025-03-10 | ZLD PO 04 07 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 626 | 发文 | SMDMB-300691-SMDNC | 2024-03-28 | 2024-03-27 | FIN | B |  |  |  | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2024-04-17 | 是 | SMDNC-300864-SMDMB | 2025-03-06 | PRS NI 02 01 B N | PRS | NI | 02 | 01 | B | N | PRS事故冷却水箱布置形式、标高、尺寸、是否分组等 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 周鑫@l-zhouxin | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-24
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300017-SMPMB-211B | 2024-05-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-19 | 否 | SMDMB-300644-SMPMB | 2024-06-14 | EES — 04 04 SMPCJ B | EES | — | 04 | 04 | SMPCJ | B | 设备布置图（含设备清单）（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  | 25 | 收文 | SMPSZ-300009-SMPMB-302F | 2025-07-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDMB-301933-SMPMB | 2025-08-11 | VDS - 12 02 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 02 | SMPSZ | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300016-SMPMB-311A | 2024-09-23 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMDMB-300924-SMPMB | 2024-09-30 | WSC WC 04 06 SMPCW B | WSC | WC | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300070-SMPMB-253A | 2025-08-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-17 | 否 | SMDMB-302027-SMPMB | 2025-08-30 | TFA RF 04 17 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 17 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-TFA侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCI侧压力损失△PC(BAR)与流量关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMQ-300002-SMPMB-413A | 2025-04-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-12 | 是 | SMDMB-301677-SMPMB | 2025-06-09 | NI - 04 06 SMPMQ B | NI | - | 04 | 06 | SMPMQ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 413A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300024-SMPMB-117A | 2024-07-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-07 | 否 | SMDMB-300762-SMPMB | 2024-07-25 | TFA PO 04 09 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300022-SMPMB-604A | 2025-08-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302033-SMPMB | 2025-09-01 | WAP - 04 13 SMPAM B | WAP | - | 04 | 13 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的E3D三维模型 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300070-SMPMB-124A | 2025-08-18 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-07 | 否 | SMDMB-301980-SMPMB | 2025-08-21 | FWP PO 04 08 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 08 | SMPDX | B | 消防水泵 电机外形图，电机接线图，电机保护接地方式，设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301641-SMPMB | 2025-05-23 | 2025-05-23 | FIN | A |  |  |  | 张敏d@zhangmind | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | N | 是 | 2025-06-12 | 是 |  |  | RFH KX 12 10 B SMPAB | RFH | KX | 12 | 10 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助电源箱布置信息 |  | 仪控设计所 |  | 张敏d@zhangmind | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  | 35 | 收文 | SMDNC-300936-SMDMB | 2025-07-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-27 | 否 | SMDMB-300947-SMDNC | 2025-07-15 | RCS - 04 01 N B | RCS | - | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用电需求（电压、功率） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300195-SMPMB-302A | 2025-08-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-21 | 否 | SMDMB-301986-SMPMB | 2025-08-21 | VRW ZK 04 02 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300030-SMPMB-604A | 2025-10-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMDMB-302327-SMPMB | 2025-11-06 | WAP - 04 08 SMPAM B | WAP | - | 04 | 08 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组控制柜的电源电缆端接特性（包括电缆进线尺寸、电缆接线图及外形图尺寸） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  | 86 | 收文 | SMPAR-300157-SMPMB-123A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301051-SMPMB | 2024-11-26 | WCF PO 04 17 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机防潮加热器的电压、功率、工作及接线方式 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMDNC-300225-SMDMB | 2022-10-10 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-30 | 否 | SMDMB-300255-SMDNC | 2022-10-21 | RX NI 15 01 N B | RX | NI | 15 | 01 | N | B | RX厂房-3.4米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPXE-300011-SMPMB-606A | 2025-04-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-20 | 否 | SMDMB-301617-SMPMB | 2025-05-14 | WGD - 11 01 SMPXE B | WGD | - | 11 | 01 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机、高压氮气贮罐、氮气缓冲罐、低温液氮贮罐、低温二氧化碳贮罐、液氮汽化器、电加热汽化器CAD版土建资料（包括：设备基础图、设备载荷、设备安装要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300001-SMPMB-332B | 2024-04-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-05-08 | 是 |  |  | WCW - 04 02 SMPBD E | WCW | - | 04 | 02 | SMPBD | E | 收球网及分汇器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；收球网壳体主法兰连接件清单。 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332A | 作废
IITF |  | 251 | 收文 | SMDNC-300763-SMDMB | 2024-09-05 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-25 | 否 | SMDMB-300784-SMDNC | 2024-09-23 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300217-SMDNC | 2022-08-04 | 2022-08-01 | PRE | B |  | SMDNC-300167-SMDMB | 2022-06-01 | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-08-24 | 是 | SMDNC-300208-SMDMB | 2022-10-25 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 584 | 收文 | SMDES-300284-SMDMB | 2025-06-16 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-07-06 | 否 | SMDMB-300285-SMDES | 2025-06-19 | TSM - 02 01 E B | TSM | - | 02 | 01 | E | B | 主蒸汽管道NI/CI分界点到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300089-SMDNC-101A | 2025-01-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-01-30 | 是 | SMDNC-300100-SMPMB-101A | 2025-04-02 | RCS PO 04 12 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 12 | SMPAK | N | 主泵电机特性曲线（包括电机启动特性曲线，电机转矩随电源电压和频率变化的曲线及数据表、归一化的转矩与转速的关系曲线等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300019-SMPMB-601A | 2025-08-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-10 | 是 |  |  | TFC - 09 01 SMPBG E | TFC | - | 09 | 01 | SMPBG | E | D0图提资(主要设备的定位尺寸、基础负荷等与土建结构相关的资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHR-300002-SMPMB-747A | 2025-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-13 | 是 |  |  | GJ - 04 01 SSDL E | GJ | - | 04 | 01 | SSDL | E | 直接接地箱图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 747A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300031-SMPMB-124A | 2025-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-15 | 否 | SMDMB-301353-SMPMB | 2025-02-10 | FWP PO 04 06 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 06 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMDNC-300310-SMDMB | 2023-03-07 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-03-27 | 否 | SMDMB-300323-SMDNC | 2023-03-20 | RPC IIC 12 02 N B | RPC | IIC | 12 | 02 | N | B | RPC系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300395-SMDMB | 2026-02-03 |  | FIN | F |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-02-23 | 否 | SMDMB-300397-SMDES | 2026-02-05 | MQ — 01 01 E B | MQ | — | 01 | 01 | E | B | 提供MQ(5/6号酸碱储存计量间）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300003-SMPMB-302A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300594-SMPMB | 2024-05-24 | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300009-SMPMB-403A | 2026-01-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-27 | 是 |  |  | TA - 04 05 SMPCL E | TA | - | 04 | 05 | SMPCL | E | 辅助变压器低压套管详图及接线端子详图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  | 582 | 收文 | SMDES-300313-SMDMB | 2025-08-14 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-03 | 否 | SMDMB-300322-SMDES | 2025-09-02 | TFM - 02 03 E B | TFM | - | 02 | 03 | E | B | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 624 | 发文 | SMDMB-300098-SMDNC | 2022-03-28 | 2022-03-25 | PRE | B |  |  |  | 廖涛@liaotao | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2022-04-17 | 否 | SMDNC-300096-SMDMB | 2022-04-02 | CIS RCS 05 01 B N | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300005-SMPMB-116A | 2024-09-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMDMB-300925-SMPMB | 2024-09-30 | REB PO 04 03 SMPCB B | REB | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 设备外形尺寸信息。包括：1、设备外形图及尺寸；2、管道接口定位及规格；3、设备操作及维修空间要求。 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300068-SMPMB-110A | 2025-09-28 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | SMDMB-302179-SMPMB | 2025-09-29 | RHR PO 04 13 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMDES-300244-SMDMB | 2024-09-11 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-10-01 | 否 | SMDMB-300241-SMDES | 2024-09-23 | CB WAI 02 02 E B | CB | WAI | 02 | 02 | E | B | 常规岛仪表用压缩空气分配系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300363-SMDMB | 2023-06-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-06-29 | 是 | SMDMB-300394-SMDNC | 2023-06-30 | RX RCS 04 01 N B | RX | RCS | 04 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原CPV系统负责区域）与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300214-SMPMB-302A | 2025-09-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-30 | 否 | SMDMB-302163-SMPMB | 2025-09-29 | VMO ZK 04 02 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300006-SMPMB-601A | 2025-06-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-24 | 是 |  |  | TFC - 04 01 SMPBG E | TFC | - | 04 | 01 | SMPBG | E | 设备接口外形图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300001-SMPMB-116A | 2024-02-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-27 | 否 | SMDMB-300331-SMPMB | 2024-02-18 | REB PO 04 04 SMPCB B | REB | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 设备吊装及运输要求。包括：1、设备初装、检修期间吊装方案及要求；2、设备初装、检修期间吊装工具要求；3、设备初装、检修期间设备起吊空间要求。 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300061-SMPMB-253A | 2024-08-06 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-26 | 否 | SMDMB-300795-SMPMB | 2024-08-08 | WCC RF 04 07 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300329-SMDMB | 2025-08-29 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | SMDMB-300326-SMDES | 2025-09-04 | CI 00 01 02 E B | CI | 00 | 01 | 02 | E | B | 汽机房与室外室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300164-SMDES | 2023-03-16 | 2023-03-16 | FIN | C |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2023-04-05 | 是 | SMDES-300163-SMDMB | 2023-11-02 | 00 — 01 01 B E | 00 | — | 01 | 01 | B | E | 提供总平面图、厂坪设计标高 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300072-SMDES | 2025-10-14 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | SMDES-300078-SMNDC | 2025-10-31 | RCS TSC 01 03 N E | RCS | TSC | 01 | 03 | N | E | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 690 | 发文 | SMDMB-300006-SMDNC | 2021-12-30 | 2021-12-29 | PRE | A |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 是 | 2022-01-19 | 是 | SMDNC-300053-SMDMB | 2022-01-29 | RSI RCS 01 03 B N | RSI | RCS | 01 | 03 | B | N | 最大安注流量:1、最大安注流量（2MHSI），各注入点背压相同；2、最大安注流量（1MHSI），各注入点背压相同；3、最大安注流量（2LHSI），各注入点背压相同；4、最大安注流量（1LHSI），各注入点背压相同；5、最大安注流量（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；6、最大安注流量（2MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；7、最大安注流量（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；8、最大安注流量（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；9、最大安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；10、最大安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；11、最大安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量； 12、最大安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 发文 | SMDMB-300086-SMDES | 2022-02-15 | 2022-02-15 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-03-07 | 是 | SMDES-300147-SMDMB | 2022-07-20 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300070-SMPMB-135A | 2025-10-24 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-13 | 是 |  |  | TFP PO 04 02 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 02 | SMPPH | E | 总布置图（包括总体尺寸及接口定位） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300017-SMPMB-210A | 2023-12-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300183-SMPMB | 2023-12-21 | EMP/Q — 04 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 03 | SMPCJ | B | 电气间设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300476-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-12 | FIN | B |  |  |  | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-05-05 | 是 |  |  | CIS PO 04 17 B SMPCB | CIS | PO | 04 | 17 | B | SMPCB | 接管载荷资料 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300589-SMDNC | 2023-12-22 | 2023-12-21 | FIN | A |  |  |  | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-01-11 | 是 | SMDNC-300666-SMDMB | 2024-03-18 | RFT RCS 02 01 B N | RFT | RCS | 02 | 01 | B | N | RFT系统核岛部分流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300018-SMPMB-403A | 2026-02-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | TS - 04 06 SMPCL E | TS | - | 04 | 06 | SMPCL | E | 高压厂用变压器本体端子箱端子图（含高压厂用变压器报警手册相关资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300034-SMDNC | 2024-06-28 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-07-18 | 是 |  |  | TFP — 12 02 E N | TFP | — | 12 | 02 | E | N | PUMP REGULATION INTERFACE DATA PUMP TRIP SIGNAL LOGIC AND SET POINTS 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 491 | 收文 | SMDNC-300639-SMDMB | 2024-02-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-26 | 否 | SMDMB-300657-SMDNC | 2024-02-19 | RCS RCV 02 10 N B | RCS | RCV | 02 | 10 | N | B | 正常工况下RCV046VP的开度以及最大密封注入时RCV046VP的开度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300010-SMPMB-133A | 2025-12-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-24 | 是 |  |  | CI PO 12 05 SMPPA E | CI | PO | 12 | 05 | SMPPA | E | 常规岛排污泵电缆清册 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300558-SMPMB | 2024-05-20 | 2024-05-20 | FIN | A |  |  |  | 战蓉洁@zhanrj | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2024-06-09 | 是 |  |  | RFH KX 09 09 B SMPAB | RFH | KX | 09 | 09 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助吊车轨道梁图纸 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300013-SMPMB-601A | 2025-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-01-19 | 是 |  |  | TFC - 06 06 SMPBG E | TFC | - | 06 | 06 | SMPBG | E | 分支电缆桥架敷设图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300032-SMPMB-604A | 2025-11-24 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-14 | 否 | SMDMB-302396-SMPMB | 2025-12-01 | WAP - 04 08 SMPAM B | WAP | - | 04 | 08 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组控制柜的电源电缆端接特性（包括电缆进线尺寸、电缆接线图及外形图尺寸） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300002-SMPMB-286A | 2024-01-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-18 | 否 | SMDMB-300319-SMPMB | 2024-02-07 | ZLT QX 13 02 SMPSK B | ZLT | QX | 13 | 02 | SMPSK | B | 除盐单元预处理装置进出口核素去污因子（包括Ag、Cr、Co、Mn元素） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300030-SMPMB-312A | 2024-03-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-09 | 否 | SMDMB-300434-SMPMB | 2024-04-02 | WSC - 11 05 SMPCW B | WSC | - | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300030-SMPMB-115A | 2024-10-23 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300948-SMPMB | 2024-10-24 | WES PO 04 06 SMPAR B | WES | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪控电缆清单（包括电缆起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPBM-300050-SMPMB-320A | 2025-10-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMDMB-302308-SMPMB | 2025-11-03 | WCF PM 04 18 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 18 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 范思雨@fansy | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300064-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMDMB-301275-SMPMB | 2025-01-09 | RFT PO 04 04 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 524 | 收文 | SMDNC-300242-SMDMB | 2022-10-21 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-10 | 否 | SMDMB-300268-SMDNC | 2022-11-01 | NI NG 04 01 N B | NI | NG | 04 | 01 | N | B | 工作平台重载小车的轮压 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王汉迎@wanghyl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 606 | 收文 | SMDNC-300147-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300173-SMDNC | 2022-06-07 | RCS RCV 02 08 N B | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300033-SMPMB-115A | 2024-10-23 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300001-SMPAR | 2024-11-11 | WES PO 04 07 SMPAR B | WES | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | WES泵组设备P&ID图（包括接线盒位置） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300078-SMDES | 2025-11-13 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2025-12-03 | 否 | SMDES-300080-SMDNC | 2025-11-20 | RCS ESA/ESD 12 01 N E | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPCY-300034-SMPMB-603A | 2025-12-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302489-SMPMB | 2025-12-23 | WAP - 12 04 SMPCY B | WAP | - | 12 | 04 | SMPCY | B | 设备自带的控制系统和全系统控制柜的端子排出线图、外部I/O清单、及逻辑图（含电动阀）、全系统控制器通讯信号清单） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300664-SMDNC | 2024-02-27 | 2024-02-26 | FIN | D |  | SMDNC-300634-SMDMB | 2024-02-05 | 韩旭亮@hanxl | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2024-03-18 | 是 | SMDNC-300682-SMDMB | 2024-04-16 | CAV - 01 01 B N | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300026-SMPMB-132A | 2025-11-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-01 | 是 |  |  | TTV PO 04 08 SMPAE E | TTV | PO | 04 | 08 | SMPAE | E | 电动机特性曲线,电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线,)，电动机额定电压和最小启动电压条件下的转距曲线（转距或电流/速度），速度特性曲线（功率因# |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302275-SMPMB | 2025-10-28 | 2025-10-28 | FIN | B |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | N | 是 | 2025-11-17 | 是 |  |  | DC NI 12 08 B SMPZJ | DC | NI | 12 | 08 | B | SMPZJ | 核岛充电器、逆变器和UPS系统的功能图、SAMA图和IO清单 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制 | [6 empty] | 2024-07-23
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300032-SMPMB-211B | 2025-05-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-26 | 否 | SMDMB-301637-SMPMB | 2025-05-22 | EES — 11 01 SMPCJ B | EES | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | SBO柴油发电机组厂房三维模型 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300000-SMPMB-302G | 2025-11-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-08 | 否 | SMDMB-302425-SMPMB | 2025-12-07 | NI - 04 04 JDPGM B | NI | - | 04 | 04 | JDPGM | B | 手动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300019-SMPMB-243A | 2024-01-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-22 | 否 | SMDMB-300260-SMPMB | 2024-01-18 | WES FI 06 03 SMPDB B | WES | FI | 06 | 03 | SMPDB | B | 设备自带电动阀电气接口：1.电动阀门电装数据表2.电动阀门控制接口图3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）4.电动阀门动力电缆端# |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300003-SMPMB-151A | 2025-09-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-16 | 否 | SMDMB-302172-SMPMB | 2025-09-29 | NI VA 04 08 SMPDB B | NI | VA | 04 | 08 | SMPDB | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 151A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300030-SMPMB-211B | 2025-04-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-08 | 是 | SMDMB-301599-SMPMB | 2025-05-11 | EES — 12 01 SMPCJ B | EES | — | 12 | 01 | SMPCJ | B | 辅机用电的负荷资料（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300010-SMPMB-311A | 2024-07-03 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-23 | 否 | SMDMB-300715-SMPMB | 2024-07-16 | WSC WC 12 01 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 01 | SMPCW | B | 设备动力柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息、接地） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  | 491 | 收文 | SMDNC-300128-SMDMB | 2022-05-24 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-13 | 否 | SMDMB-300148-SMDNC | 2022-05-31 | RCS RCV 02 10 N B | RCS | RCV | 02 | 10 | N | B | 正常工况下RCV046VP的开度以及最大密封注入时RCV046VP的开度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300387-SMDMB | 2025-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-300383-SMDES | 2026-01-08 | TFD TTB 02 01 E B | TFD | TTB | 02 | 01 | E | B | TFD除氧器在各功率水平下的温度和压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 526 | 收文 | SMDNC-300207-SMDMB | 2022-08-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-09-12 | 否 | SMDMB-300232-SMDNC | 2022-09-06 | RCS RX 05 11 N B | RCS | RX | 05 | 11 | N | B | 主泵上辅助系统（RCV、WCC等）接管嘴连接方式资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 作废
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300039-SMPMB-113A | 2024-05-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-06 | 是 | SMDMB-300647-SMPMB | 2024-06-14 | ZBR PO 04 09 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 09 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵数据表 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 731 | 收文 | SMDNC-300059-SMDMB | 2022-02-22 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-03-14 | 是 | SMDMB-300096-SMDNC | 2022-03-23 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制 | 等对方确认再反馈 | 2022-03-22 |  |  |  | 否
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300021-SMPMB-311A | 2024-11-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-03 | 否 | SMDMB-301073-SMPMB | 2024-11-28 | WSC WC 03 04 SMPCW B | WSC | WC | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  | 3 | 发文 | SMDMB-300477-SMDNC | 2023-09-11 | 2023-09-11 | PRE | A |  |  |  | 赵英昆@zhaoyk | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2023-10-01 | 否 | SMDNC-300472-SMDMB | 2023-09-21 | RX - 09 01 B N | RX | - | 09 | 01 | B | N | 设备闸门直径和设备闸门中心标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英昆@zhaoyk | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300756-SMDMB | 2024-08-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-11 | 否 | SMDMB-300776-SMDNC | 2024-09-09 | TFS - 01 01 N B | TFS | - | 01 | 01 | N | B | TFS运行工况下SG二次侧入口压力及流量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300066-SMPMB-124A | 2025-08-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-31 | 否 | SMDMB-301942-SMPMB | 2025-08-13 | FWP PO 04 26 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 26 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 398 | 收文 | SMDNC-300223-SMDMB | 2022-10-08 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-28 | 否 | SMDMB-300248-SMDNC | 2022-10-18 | NI EC* 01 01 N B | NI | EC* | 01 | 01 | N | B | 48伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDS-300005-SMPMB-413B | 2026-01-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-27 | 是 |  |  | CI - 04 05 PDS E | CI | - | 04 | 05 | PDS | E | 变压器参数表、铭牌图、发热量 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 413B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300064-SMPMB-210A | 2024-05-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-16 | 否 | SMDMB-300633-SMPMB | 2024-06-06 | EMP/Q — 08 05 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 05 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 +14.6m、+19m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMDNC-300251-SMDMB | 2022-11-01 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-21 | 否 | SMDMB-300269-SMDNC | 2022-11-04 | RCS NI 01 03 N B | RCS | NI | 01 | 03 | N | B | 稳压器的主喷淋流量、连续喷淋流量和辅助喷淋流量 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 方俊@fangjun | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300065-SMPMB-123A | 2023-12-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-08 | 否 | SMDMB-300182-SMPMB | 2023-12-21 | WSC PO 04 08 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO可燃物数据（根据买方格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300039-SMPMB-302A | 2024-09-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300901-SMPMB | 2024-09-29 | VAE ZK 04 01 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300080-SMPMB-134A | 2025-08-29 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-09-18 | 是 |  |  | WCI PO 04 05 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 05 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵电动机外形图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式。 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300041-SMPMB-114A | 2024-10-23 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300978-SMPMB | 2024-10-30 | WCC PO 04 19 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 19 | SMPBH | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMDES-300211-SMDMB | 2023-12-27 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-01-16 | 是 | SMDMB-300214-SMDES | 2024-01-22 | CB WAS 02 02 E B | CB | WAS | 02 | 02 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制 | 对应内部接口“S-CB-WAS-1GG-02-25D1-25A2 ”未及时回复。
IITF |  | 1 | 收文 | SMPXE-300039-SMPMB-606A | 2025-09-29 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMDMB-302211-SMPMB | 2025-10-13 | WGD - 02 04 SMPXE B | WGD | - | 02 | 04 | SMPXE | B | 设备自带电缆规格及性能参数（含电缆编号、起终点、电缆规格及相关特性） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300585-SMDMB | 2024-01-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-31 | 是 | SMDMB-300680-SMDNC | 2024-03-21 | IFT ZZZ 06 01 N B | IFT | ZZZ | 06 | 01 | N | B | IFT系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300068-SMPMB-312A | 2025-12-11 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302486-SMPMB | 2025-12-22 | WSC - 12 01 SMPCW B | WSC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 默子涵@mozh | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300101-SMDNC-101A | 2025-03-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-03-31 | 是 | SMDNC-300105-SMPMB-101A | 2025-04-30 | RVD PO 04 02 SMPAK N | RVD | PO | 04 | 02 | SMPAK | N | 主泵与RVD的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 725 | 收文 | SMDNC-300022-SMDMB | 2021-12-31 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-20 | 是 | SMDMB-300051-SMDNC | 2022-01-24 | RCS REB 02 02 N B | RCS | REB | 02 | 02 | N | B | 应急硼注入箱容量及硼浓度要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300085-SMPMB-118A | 2024-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDMB-301229-SMPMB | 2025-01-03 | PCS PO 04 07 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300044-SMPMB-286A | 2025-09-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302183-SMPMB | 2025-09-30 | ZLT QX 04 01 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 01 | SMPSK | B | 设备外形图（尺寸、重量、基础载荷） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300071-SMPMB-302A | 2024-12-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-301178-SMPMB | 2024-12-21 | CAV RS 04 01 JDPGA B | CAV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵玉@zhaoyud | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 70 | 收文 | SMPAR-300118-SMPMB-123A | 2024-05-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-04 | 否 | SMDMB-300565-SMPMB | 2024-05-21 | RFT PO 04 19 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 67 | 收文 | SMPAR-300075-SMPMB-123A | 2024-06-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-14 | 否 | SMDMB-300683-SMPMB | 2024-07-01 | WCF PO 04 06 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300021-SMPMB-604A | 2025-08-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | SMDMB-301999-SMPMB | 2025-08-25 | WAP - 04 12 SMPAM B | WAP | - | 04 | 12 | SMPAM | B | 提供压缩机排风口的连接形式、图纸及相关参数（螺栓孔的孔距和孔径、排风口的尺寸等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  | 29 | 收文 | SMPAR-300148-SMPMB-123A | 2024-11-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-25 | 否 | SMDMB-301049-SMPMB | 2024-11-23 | WCF PO 04 12 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-302067-SMPMB | 2025-09-11 | 2025-09-11 | FIN | A |  |  |  | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPMG | N | 是 | 2025-10-01 | 是 |  |  | HMI KX 06 06 B SMPMG | HMI | KX | 06 | 06 | B | SMPMG | 电源箱位置 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 325A | 编制 | [6 empty] | 2025-09-05
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300037-SMDMB | 2022-01-12 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档信函@1122 | 未找到单位 |  | B | N | 是 | 2022-02-01 | 是 | SMDMB-300092-SMDNC | 2022-03-14 | NI NI 06 05 N B | NI | NI | 06 | 05 | N | B | 提供NPIC范围内电缆规格信息 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  | 杨扬@yangyang | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-01
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300747-SMDNC | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FIN | B |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-07-18 | 否 | SMDNC-300726-SMDMB | 2024-07-08 | PCS PRS 02 01 B N | PCS | PRS | 02 | 01 | B | N | PCS换热水箱水质指标 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300023-SMPMB-311A | 2025-08-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-31 | 否 | SMDMB-301974-SMPMB | 2025-08-20 | WSC WC 12 02 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（包括接口信号、端接信息等）、控制柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息） |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMDNC-301027-SMDMB | 2025-11-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-03 | 否 | SMDMB-301035-SMDNC | 2025-11-19 | RCS IIC 12 04 N B | RCS | IIC | 12 | 04 | N | B | RCS系统整定值手册 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300024-SMDES-131A | 2025-04-14 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPDG | Y | 是 | 2025-05-04 | 是 |  |  | TFE PO 04 03 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 03 | SMPDG | E | 系统图（标明供货和设计界限，同时包括密封水、冷却水的水质、水量及水压要求及密封水冷却水的走向和接管规格） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300039-SMPMB-190A | 2024-10-25 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-14 | 否 | SMDMB-300968-SMPMB | 2024-10-29 | HEN NI 08 01 SMYPC B | HEN | NI | 08 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300097-SMDMB | 2022-03-11 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-03-31 | 否 | SMDMB-300105-SMDES | 2022-03-28 | IUR ITI 03 01 E B | IUR | ITI | 03 | 01 | E | B | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 | 仪控设计所-仪控二室 | 阎子涵@l-yanzh | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300023-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301092-SMPMB | 2024-12-02 | TFA PO 04 06 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300164-SMPMB-302A | 2025-06-10 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301755-SMPMB | 2025-06-30 | VNA RS 04 02 JDPGA B | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300026-SMPMB-115A | 2024-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-12 | 否 | SMDMB-300536-SMPMB | 2024-05-09 | WES PO 04 07 SMPAR B | WES | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | WES泵组设备P&ID图（包括接线盒位置） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300021-SMDNC | 2024-06-27 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-07-17 | 是 | SMDNC-300026-SMDES | 2025-07-28 | TSC — 12 01 E N | TSC | — | 12 | 01 | E | N | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的时间间隔（冷凝器可用时间） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-12
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300047-SMPMB-135A | 2025-08-15 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-09-04 | 是 |  |  | TFP PO 04 09 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 09 | SMPPH | E | 给水泵组检修起吊要求（包括抽芯空间、需起吊设备重量等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300104-SMDMB | 2022-03-17 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-04-06 | 是 | SMDMB-300129-SMDES | 2022-07-11 | LSC CI 08 02 E B | LSC | CI | 08 | 02 | E | B | 提供常规岛厂内通信单线图 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-05
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300004-SMPMB-312A | 2024-02-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300338-SMPMB | 2024-02-21 | WWC - 04 06 SMPCW B | WWC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李晓萌@lixmj | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300170-SMPMB-118A | 2025-12-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-04 | 否 | SMDMB-302458-SMPMB | 2025-12-17 | PCS PO 04 01 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300089-SMPMB-302A | 2024-12-20 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-09 | 否 | SMDMB-301265-SMPMB | 2025-01-08 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300065-SMPMB-302A | 2024-11-25 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-15 | 否 | SMDMB-301154-SMPMB | 2024-12-13 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300076-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCS PO 12 15 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 15 | SMPAK | N | 非卖方供货的阀门及仪表技术要求 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 60 | 收文 | SMDES-300025-SMDMB | 2022-01-07 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-27 | 是 | SMDMB-300074-SMDES | 2022-02-15 | TTB TFE 02 01 E B | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPFK-300012-SMPMB-614A | 2024-10-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-10 | 是 | SMDMB-301036-SMPMB | 2024-11-19 | OS - 12 02 SMPFK B | OS | - | 12 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）仪控桥架布置图、埋件图、埋管位置、穿管、开孔、留洞等。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张晓勐@zhangxmc | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300587-SMDNC | 2023-12-22 | 2023-12-21 | FIN | A |  |  |  | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-01-11 | 是 | SMDNC-300614-SMDMB | 2024-01-31 | RHR RCS 03 01 B N | RHR | RCS | 03 | 01 | B | N | RHR001VP和RHR021VP打开,下泄压力控制 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300084-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | AC PO 16 03 SMPAK N | AC | PO | 16 | 03 | SMPAK | N | 主泵电机空载试验的动载荷，电机总重量，主泵水利部件的重量、外形尺寸及主要部件（法兰、导叶）尺寸、支撑要求。主泵设备在AC厂房组装环境要求。 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300012-SMPMB-124A | 2024-11-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-17 | 否 | SMDMB-301118-SMPMB | 2024-12-06 | FWP PO 04 08 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 08 | SMPDX | B | 消防水泵 电机外形图，电机接线图，电机保护接地方式，设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPEY-300012-SMPMB-605A | 2025-11-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-302375-SMPMB | 2025-11-24 | PH - 08 02 SMPEY B | PH | - | 08 | 02 | SMPEY | B | 制氯站管道设计接口（包括管径、定位、法兰特性及材质等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300014-SMPMB-601A | 2025-07-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-07 | 是 |  |  | TFC - 06 04 SMPBG E | TFC | - | 06 | 04 | SMPBG | E | 总电源要求(含电力负荷清单) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300005-SMPMB-286A | 2024-01-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-18 | 否 | SMDMB-300311-SMPMB | 2024-02-06 | ZLT QX 09 01 SMPSK B | ZLT | QX | 09 | 01 | SMPSK | B | 设备基础和埋板孔洞 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300000-SMPMB-135A | 2024-12-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-01-06 | 是 |  |  | TFP PO 04 01 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 01 | SMPPH | E | 设备基础图（包括泵组及油冷却器的详细布置图，动、静载荷，预埋件、接口的允许力和力矩值，接口热位移等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300025-SMPMB-115A | 2024-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-12 | 否 | SMDMB-300520-SMPMB | 2024-04-30 | WES PO 04 17 SMPAR B | WES | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪表用电条件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  | 607 | 发文 | SMDMB-300099-SMDNC | 2022-03-28 | 2022-03-25 | PRE | B |  |  |  | 廖涛@liaotao | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2022-04-17 | 否 | SMDNC-300095-SMDMB | 2022-04-02 | NI - 01 01 B N | NI | - | 01 | 01 | B | N | CIS管道中心（穿过一次屏蔽的那一段）标高 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300055-SMPMB-002A | 2026-02-28 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-03-20 | 否 |  |  | TFL - 04 01 SMPHJ E | TFL | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 3、4号低加外形图（含荷载） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 13 | 发文 | SMDMB-300021-SMDES | 2022-01-10 | 2022-01-10 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-30 | 是 | SMDES-300081-SMDMB | 2022-02-10 | WND CB 02 01 B E | WND | CB | 02 | 01 | B | E | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 作废
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300233-SMDNC | 2022-09-07 | 2022-09-06 | FIN | A |  |  |  | 李亚飞@liyff | 工艺系统研究设计所-热电转换室 |  | N | N | 是 | 2022-09-27 | 是 | SMDNC-300305-SMDMB | 2023-03-02 | TFA RCS 01 01 B N | TFA | RCS | 01 | 01 | B | N | TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟时间 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2021-12-24
IITF |  | 638 | 收文 | SMDNC-300482-SMDMB | 2023-09-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-18 | 否 | SMDMB-300510-SMDNC | 2023-10-17 | RCS RVD 02 01 N B | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300023-SMPMB-204B | 2025-10-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-12 | 是 | SMDMB-302392-SMPMB | 2025-11-28 | RFH KX 06 16 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 16 | SMPAB | B | 人桥吊车、辅助吊车用电资料 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300030-SMPMB-116A | 2024-08-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-21 | 否 | SMDMB-300792-SMPMB | 2024-08-06 | REB PO 04 21 SMPCB B | REB | PO | 04 | 21 | SMPCB | B | 伴热控制柜原理图、逻辑图、接线图 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  | 471 | 发文 | SMDMB-300013-SMDES | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDES-300073-SMDMB | 2022-01-29 | WCW CB 02 05 B E | WCW | CB | 02 | 05 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300022-SMPMB-312A | 2024-03-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-04 | 否 | SMDMB-300389-SMPMB | 2024-03-20 | WWC - 12 06 SMPCW B | WWC | - | 12 | 06 | SMPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300052-SMDNC | 2024-12-21 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-01-10 | 是 | SMDNC-300047-SMDES | 2025-07-28 | TTG — 02 02 E N | TTG | — | 02 | 02 | E | N | CORRESPONDANCE BETWEEN TURBINE INLET STEAM FLOW AND TURBINE LOAD汽机入口蒸汽流量和汽机负荷之间的响应 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300013-SMPMB-111A | 2024-12-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMDMB-301189-SMPMB | 2024-12-24 | RCV PO 04 14 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300001-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300415-SMPMB | 2024-03-26 | RHR PO 04 02 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 02 | SMPBH | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-301025-SMDMB | 2025-11-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-30 | 否 | SMDMB-301039-SMDNC | 2025-11-28 | RX NI 11 03 N B | RX | NI | 11 | 03 | N | B | RX厂房0m板及0m~3.90m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300045-SMPMB-134A | 2025-06-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-15 | 是 |  |  | WCI PO 04 04 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 04 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵组启、停联锁控制逻辑及说明、P&ID、仪表清册、报警清单、设定值清单、接线端子图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300009-SMPMB-117A | 2024-04-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-15 | 否 | SMDMB-300515-SMPMB | 2024-04-30 | TFA PO 04 16 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300760-SMDNC | 2024-07-29 | 2024-07-26 | FIN | B |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2024-08-18 | 是 | SMDNC-300775-SMDMB | 2024-10-14 | HMI RCS 04 01 B N | HMI | RCS | 04 | 01 | B | N | 龙门吊接口各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-13
IITF |  | 5 | 收文 | SMPYH-300003-SMPMB-307B | 2025-07-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDMB-301899-SMPMB | 2025-08-04 | CFE - 04 01 SMPYH B | CFE | - | 04 | 01 | SMPYH | B | 加药装置外形图（包含接管位置图，软管长度等信息） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 307B | 编制
IITF |  | 601 | 收文 | SMDNC-300400-SMDMB | 2023-07-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-10 | 否 | SMDMB-300420-SMDNC | 2023-07-25 | RCS RCV 02 05 N B | RCS | RCV | 02 | 05 | N | B | RCS稳压器卸压箱正常运行压力及可能的峰值压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | SMPFK-300070-SMPMB-614A | 2025-08-06 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | SMDMB-301994-SMPMB | 2025-08-23 | OS - 12 01 SMPFK B | OS | - | 12 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建布置图（含水处理构筑物、排水沟、围堰、操作平台、检修平台、爬梯等资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300111-SMPMB-302A | 2025-01-22 |  | FIN | H |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-02-11 | 否 | SMDMB-301358-SMPMB | 2025-02-11 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 76 | 收文 | SMPAR-300036-SMPMB-123A | 2023-12-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 是 | SMDMB-300204-SMPMB | 2023-12-30 | RBM PO 04 02 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 1-ICM | 123A | 编制 | 外部原因，由于CIMS3.0系统问题，导致28号前单子回复流程丢失，重新发起流程。 | 2023-12-29 | 无风险。 | 已解决。 | 已完成。 | 否
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300116-SMPMB-123A | 2024-05-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-05 | 否 | SMDMB-300618-SMPMB | 2024-05-31 | RBM PO 04 17 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300152-SMPMB-302A | 2025-05-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMDMB-301619-SMPMB | 2025-05-14 | NI RS 04 02 JDPGA B | NI | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300745-SMDNC | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FIN | B |  |  |  | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-07-18 | 否 | SMDNC-300730-SMDMB | 2024-07-08 | CSP RCS 01 01 B N | CSP | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300040-SMPMB-113A | 2024-05-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-13 | 否 | SMDMB-300622-SMPMB | 2024-06-03 | ZBR PO 04 02 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 02 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电动机特性曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300006-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300467-SMPMB | 2024-04-11 | RHR PO 04 07 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 516 | 收文 | SMDNC-301030-SMDMB | 2025-11-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-09 | 否 | SMDMB-301038-SMDNC | 2025-11-28 | RCS RSI 02 12 N B | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPCY-300036-SMPMB-603A | 2026-01-08 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-28 | 否 | SMDMB-302560-SMPMB | 2026-01-13 | WAP - 04 01 SMPCY B | WAP | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的CAD版的详细外形图（包括供货边界处各接口的定位尺寸及接口要求，对设备布置和机房的要求，控制设备安装位置，提供设备排 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300051-SMPMB-609A | 2025-11-21 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-11 | 是 |  |  | WCR CI 04 02 SMPFK E | WCR | CI | 04 | 02 | SMPFK | E | 化学加药设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300029-SMPMB-204A | 2024-11-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-05 | 否 | SMDMB-301031-SMPMB | 2024-11-18 | HMI KP 06 02 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 02 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300154-SMPMB-118A | 2025-05-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-26 | 否 | SMDMB-301634-SMPMB | 2025-05-21 | WSC PO 04 02 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300020-SMPMB-253A | 2023-06-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-19 | 否 | SMDMB-300029-SMPMB | 2023-07-12 | WCC RF 11 01 LSPHE B | WCC | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300063-SMPMB-312A | 2025-08-13 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | SMDMB-302038-SMPMB | 2025-09-02 | WWC - 11 05 SMPCW B | WWC | - | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300018-SMPMB-211A | 2025-09-28 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | SMDMB-302195-SMPMB | 2025-10-10 | ERU — 02 04 SMPTY B | ERU | — | 02 | 04 | SMPTY | B | 柴油发电机组的计算书 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300081-SMPMB-302A | 2024-12-13 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-02 | 否 | SMDMB-301222-SMPMB | 2025-01-02 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300152-SMPMB-118A | 2025-05-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-26 | 否 | SMDMB-301633-SMPMB | 2025-05-21 | WSR PO 04 02 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPKE-300009-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302016-SMPMB | 2025-08-28 | SA - 10 02 SMPKE B | SA | - | 10 | 02 | SMPKE | B | 动力柜、控制柜布置图（包括基础图、进线方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 20 | 收文 | SMPSZ-300016-SMPMB-302F | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302061-SMPMB | 2025-09-08 | VDS - 04 06 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 06 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300008-SMPMB-114A | 2024-04-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-07 | 否 | SMDMB-300490-SMPMB | 2024-04-19 | WCC PO 04 16 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 16 | SMPBH | B | 可燃物数据 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300165-SMPMB-302A | 2025-06-10 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301741-SMPMB | 2025-06-25 | WCV RS 04 01 JDPGA B | WCV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-301051-SMDNC | 2025-12-16 | 2025-12-16 | FIN | B |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2026-01-05 | 否 | SMDNC-301047-SMDMB | 2025-12-25 | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSZ-300002-SMPMB-615A | 2026-01-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-25 | 否 | SMDMB-302548-SMPMB | 2026-01-12 | QC - 12 02 SMPSZ B | QC | - | 12 | 02 | SMPSZ | B | 仪控接口信息：信号送至主泵电机试验测控台的相关仪表的仪表选型、信号类型、连接及安装形式、仪表布置图 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 615A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300095-SMPMB-118A | 2025-01-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301246-SMPMB | 2025-01-07 | ZLT PO 04 05 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300006-SMPMB-604A | 2025-06-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301709-SMPMB | 2025-06-13 | WAP - 04 07 SMPAM B | WAP | - | 04 | 07 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的控制原理图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300172-SMPMB-118A | 2025-11-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-302341-SMPMB | 2025-11-10 | PCS PO 04 03 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPED-300040-SMPMB-302B | 2026-01-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302618-SMPMB | 2026-02-03 | EES ZV 04 01 SMPED B | EES | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | EES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300028-SMPMB-312A | 2024-03-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-08 | 否 | SMDMB-300431-SMPMB | 2024-03-29 | WWC - 12 05 SMPCW B | WWC | - | 12 | 05 | SMPCW | B | 电机数据表（按买方格式提交） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300184-SMPMB-302A | 2025-07-18 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-07 | 否 | SMDMB-301910-SMPMB | 2025-08-07 | VNA ZK 04 01 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300047-SMDNC | 2024-12-19 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-01-08 | 是 |  |  | TTG — 12 01 E N | TTG | — | 12 | 01 | E | N | ANALOG SIGNALS SCALE 模拟量信号量程 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMPFK-300011-SMPMB-614A | 2024-10-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-10 | 否 | SMDMB-300984-SMPMB | 2024-11-04 | OS - 09 05 SMPFK B | OS | - | 09 | 05 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电缆构筑物布置图（次托盘、埋件、埋管、开孔、留洞） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 陈玫琪@chenmq | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 513 | 收文 | SMDNC-300159-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300167-SMDNC | 2022-06-07 | RCS TFM 01 01 N B | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力与负荷的关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPXE-300019-SMPMB-606A | 2025-06-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-03 | 否 | SMDMB-301738-SMPMB | 2025-06-25 | WGD - 04 03 SMPXE B | WGD | - | 04 | 03 | SMPXE | B | 低温液氮贮罐、低温液体CO2贮罐CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、设备数据表、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPXE-300010-SMPMB-606A | 2025-04-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-18 | 否 | SMDMB-301576-SMPMB | 2025-04-30 | WGD - 02 04 SMPXE B | WGD | - | 02 | 04 | SMPXE | B | 设备自带电缆规格及性能参数（含电缆编号、起终点、电缆规格及相关特性） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300204-SMDNC | 2022-07-21 | 2022-07-15 | FIN | A |  |  |  | 赵英昆@zhaoyk | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2022-08-10 | 是 | SMDNC-300266-SMDMB | 2022-11-14 | NI - 01 03 B N | NI | - | 01 | 03 | B | N | 人员闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；设备闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；应急闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英昆@zhaoyk | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300710-SMDNC | 2024-04-28 | 2024-04-26 | FIN | C |  |  |  | 张莉b@zhanglib | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2024-05-18 | 否 | SMDNC-300701-SMDMB | 2024-05-13 | SU RCS 01 01 B N | SU | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SU区）楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 雷墉@leiyong | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300072-SMPMB-112A | 2024-05-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-02 | 否 | SMDMB-300564-SMPMB | 2024-05-21 | CSP PO 04 09 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 09 | SMPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300009-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 10 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 10 | SMPDG | E | 电动机特性曲线,电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线,)，电动机额定电压和最小启动电压条件下的转距曲线（转距或电流/速度），速度特性曲线（功率因# |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  | 575 | 收文 | SMDES-300352-SMDMB | 2025-09-29 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMDMB-300353-SMDES | 2025-10-15 | CB WUC 02 01 E B | CB | WUC | 02 | 01 | E | B | 辅助冷却水系统设计流量 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300008-SMPMB-321A | 2025-09-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-16 | 否 | SMDMB-302225-SMPMB | 2025-10-14 | WCW 0 01 03 SMPBM B | WCW | 0 | 01 | 03 | SMPBM | B | 旋转滤网起吊参数、工具及接口 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  | 394 | 发文 | SMDMB-300234-SMDNC | 2022-09-14 | 2022-09-09 | PRE | A |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2022-10-04 | 是 | SMDNC-300228-SMDMB | 2022-10-08 | RCS SX 04 01 B N | RCS | SX | 04 | 01 | B | N | SX厂房RCS系统电气设备布置信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-05
IITF |  | 36 | 收文 | SMPAR-300132-SMPMB-123A | 2024-07-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-04 | 否 | SMDMB-300725-SMPMB | 2024-07-17 | RFT PO 04 18 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300020-SMPMB-312A | 2024-02-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-13 | 否 | SMDMB-300350-SMPMB | 2024-02-29 | WSC - 12 06 SMPCW B | WSC | - | 12 | 06 | SMPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300061-SMPMB-124A | 2025-08-07 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMDMB-301950-SMPMB | 2025-08-14 | FWP PO 04 12 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 12 | SMPDX | B | 消防水泵电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMPFK-300016-SMPMB-614A | 2024-10-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-18 | 否 | SMDMB-301018-SMPMB | 2024-11-14 | OS - 04 01 SMPFK B | OS | - | 04 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）管道设计接口（直径、定位及材质） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-300841-SMDMB | 2025-02-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-04 | 否 | SMDMB-300867-SMDNC | 2025-02-28 | RDR QC 04 01 N B | RDR | QC | 04 | 01 | N | B | QC厂房接口：拆除装 置本体及存放架存放 状态外形尺寸，重量、 基础形式；电气接口； 用气需求（用气点数 量、用量、压力、使 用工况、品质、位置、 连接方式） | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 王玉莹@wangyye | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300586-SMDMB | 2024-01-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-01 | 否 | SMDMB-300631-SMDNC | 2024-01-30 | TFM ZZZ 06 01 N B | TFM | ZZZ | 06 | 01 | N | B | TFM系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 彭凌燕@pengly | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300063-SMPMB-114A | 2025-12-30 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302527-SMPMB | 2026-01-05 | WCC PO 04 08 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300052-SMPMB-124A | 2025-06-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDMB-301799-SMPMB | 2025-07-07 | FWP PO 04 04 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 04 | SMPDX | B | 消防水泵 P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 30 | 收文 | SMPBM-300054-SMPMB-320A | 2025-11-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-08 | 否 | SMDMB-302427-SMPMB | 2025-12-08 | WCF PM 01 01 SMPBM B | WCF | PM | 01 | 01 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机可燃物数据(CNPE提供模版) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300040-SMPMB-117A | 2025-03-18 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-07 | 否 | SMDMB-301463-SMPMB | 2025-03-20 | TFA PO 04 11 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300075-SMPMB | 2023-10-16 | 2023-10-13 | FIN | A |  |  |  | 林木营@linmy | 未找到单位 |  | SMPCB | N | 是 | 2023-11-05 | 是 |  |  | CIS PO 04 17 B SMPCB | CIS | PO | 04 | 17 | B | SMPCB | 接管载荷资料 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPKE-300026-SMPMB-608A | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302199-SMPMB | 2025-10-12 | SA - 05 01 SMPKE B | SA | - | 05 | 01 | SMPKE | B | 管道接口（直径、水压（或重力）、外径壁厚、定位、材质及连接方式） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300161-SMPMB-302A | 2025-06-10 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301754-SMPMB | 2025-06-30 | VRW ZK 04 01 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300026-SMPMB-124A | 2025-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301280-SMPMB | 2025-01-12 | FWP PO 04 26 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 26 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300087-SMPMB-135A | 2026-01-16 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-02-05 | 是 |  |  | TFP PO 04 01 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 01 | SMPPH | E | 设备基础图（包括泵组及油冷却器的详细布置图，动、静载荷，预埋件、接口的允许力和力矩值，接口热位移等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300060-SMPMB-302A | 2024-11-18 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-08 | 否 | SMDMB-301122-SMPMB | 2024-12-06 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPSZ-300007-SMPMB-302F | 2025-07-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-13 | 否 | SMDMB-301911-SMPMB | 2025-08-07 | VMO - 04 04 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300001-SMPMB-321A | 2025-08-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-16 | 否 | SMDMB-302043-SMPMB | 2025-09-04 | WCW 0 01 03 SMPBM B | WCW | 0 | 01 | 03 | SMPBM | B | 旋转滤网起吊参数、工具及接口 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300028-SMPMB-113A | 2024-05-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-04 | 否 | SMDMB-300590-SMPMB | 2024-05-24 | ZBR PO 04 19 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 19 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPKE-300005-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302028-SMPMB | 2025-08-31 | SA - 04 03 SMPKE B | SA | - | 04 | 03 | SMPKE | B | 设备数据表、阀门清单、材料清单 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300042-SMPMB | 2023-09-15 | 2023-09-15 | FIN | A |  |  |  | 周鑫@l-zhouxin | 未找到单位 |  | SMPDB | N | 是 | 2023-10-05 | 是 |  |  | WES FI 04 01 B SMPDB | WES | FI | 04 | 01 | B | SMPDB | 接口载荷和支撑载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  | 248 | 收文 | SMDNC-301070-SMDMB | 2026-02-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-05 | 否 | SMDMB-301082-SMDNC | 2026-02-27 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300027-SMPMB-131A | 2025-07-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-30 | 是 |  |  | TFE PO 04 06 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 06 | SMPDG | E | 电动机总装图及安装图(电气接线盒布置图、电动机加热器电压、电流、功率、接线方式) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  | 82 | 收文 | SMPAR-300187-SMPMB-123A | 2025-02-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-10 | 否 | SMDMB-301388-SMPMB | 2025-02-28 | WCF PO 04 15 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300021-SMPMB-116A | 2024-10-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300971-SMPMB | 2024-10-30 | REB PO 04 04 SMPCB B | REB | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 设备吊装及运输要求。包括：1、设备初装、检修期间吊装方案及要求；2、设备初装、检修期间吊装工具要求；3、设备初装、检修期间设备起吊空间要求。 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300472-SMDNC | 2023-08-29 | 2023-08-28 | FIN | E |  |  |  | 张秉灿@zhangbca | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2023-09-18 | 是 | SMDMB-300530-SMDNC | 2023-10-25 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPMG-300003-SMPMB-325A | 2025-09-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302102-SMPMB | 2025-09-18 | HMI KX 06 03 SMPMG B | HMI | KX | 06 | 03 | SMPMG | B | 设备全部用电资料(需要CNPE标准格式表填写) | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 房柯@fangke | 1-ICM | 325A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300000-SMPMB-200A | 2024-06-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-09 | 是 | SMDMB-301033-SMPMB | 2024-11-18 | HRT RX 04 03 SMPAB B | HRT | RX | 04 | 03 | SMPAB | B | 起吊工具接口要求（包括450t吊钩、20t吊钩、5t吊钩） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制 | 接口已发一院进行确认，尚未收到一院回复。无法对供货商进行答复。
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300034-SMPMB-604A | 2025-11-24 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-14 | 否 | SMDMB-302423-SMPMB | 2025-12-05 | WAP - 04 04 SMPAM B | WAP | - | 04 | 04 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的设备安装说明书、安装示意图、操作维修要求、最大件检修起吊要求等 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  | 599 | 收文 | SMDNC-300111-SMDMB | 2022-05-16 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-05 | 否 | SMDMB-300129-SMDNC | 2022-05-21 | RCS RCV 02 19 N B | RCS | RCV | 02 | 19 | N | B | 主泵密封泄漏至RCV系统的流量，温度，压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 25 | 收文 | SMDES-300327-SMDMB | 2025-08-29 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | SMDMB-300327-SMDES | 2025-09-04 | CB WSD 02 01 E B | CB | WSD | 02 | 01 | E | B | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300584-SMDMB | 2024-01-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-31 | 否 | SMDMB-300630-SMDNC | 2024-01-30 | CIS ZZZ 06 01 N B | CIS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | CIS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300038-SMPMB-124A | 2025-03-04 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-24 | 否 | SMDMB-301431-SMPMB | 2025-03-17 | FWP PO 04 08 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 08 | SMPDX | B | 消防水泵 电机外形图，电机接线图，电机保护接地方式，设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300577-SMDNC | 2023-12-12 | 2023-12-11 | FIN | A |  |  |  | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 是 | 2024-01-01 | 是 | SMDNC-300665-SMDMB | 2024-03-18 | RCV RCS 02 01 B N | RCV | RCS | 02 | 01 | B | N | RCV系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 689 | 发文 | SMDMB-300007-SMDNC | 2021-12-30 | 2021-12-29 | PRE | A |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 是 | 2022-01-19 | 是 | SMDNC-300052-SMDMB | 2022-01-29 | RSI RCS 02 01 B N | RSI | RCS | 02 | 01 | B | N | 高估流量下两台高压安注泵启动的安注流量随注入点压力变化的曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300065-SMPMB-112A | 2024-04-08 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-28 | 否 | SMDMB-300507-SMPMB | 2024-04-28 | CSP PO 04 04 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 29 | 收文 | SMPAR-300201-SMPMB-123A | 2025-12-04 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-24 | 否 | SMDMB-302432-SMPMB | 2025-12-08 | WCF PO 04 12 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300039-SMPMB-601A | 2025-12-10 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-30 | 是 |  |  | TFC - 04 01 SMPBG E | TFC | - | 04 | 01 | SMPBG | E | 设备接口外形图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300020-SMPMB-204B | 2025-10-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-12 | 否 | SMDMB-302311-SMPMB | 2025-11-04 | RFH KX 06 13 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 13 | SMPAB | B | 提供人桥吊车与转运联锁所需的电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMDNC-300383-SMDMB | 2023-06-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-18 | 是 | SMDMB-300412-SMDNC | 2023-07-21 | RCS NB 04 08 N B | RCS | NB | 04 | 08 | N | B | 反应堆压力容器顶盖吊具测力装置设计接口1）反应堆压力容器顶盖及其吊具等的设计重量；2）反应堆压力容器顶盖吊具头部的接口尺寸；3）操作反应堆压力容器顶盖、堆内构件时，对测力装置的测量精度要求 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300049-SMPMB-134A | 2025-06-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-15 | 是 |  |  | TFS PO 04 09 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 09 | SMPAJ | E | 启动给水泵PID系统图（包含仪表信息） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 69 | 收文 | SMPAR-300041-SMPMB-123A | 2023-11-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-20 | 否 | SMDMB-300175-SMPMB | 2023-12-18 | RFT PO 04 03 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300035-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301095-SMPMB | 2024-12-02 | WWC PO 04 06 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPBM-300049-SMPMB-320A | 2025-10-23 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-12 | 否 | SMDMB-302350-SMPMB | 2025-11-11 | WES GS 09 03 SMPBM B | WES | GS | 09 | 03 | SMPBM | B | GS进水钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300012-SMPMB-254A | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | SMDMB-302637-SMPMB | 2026-02-04 | ZBR DZ 04 11 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 11 | SMPAD | B | 除氧、正常生产和热备用时，WSD加热蒸汽的质量流量 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMDNC-300246-SMDMB | 2022-10-26 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-15 | 否 | SMDMB-300279-SMDNC | 2022-11-14 | RCS RX 05 05 N B | RCS | RX | 05 | 05 | N | B | 与辅助系统（RSI、RCV、RVD、RHR等）相接的一回路管道力学分析资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 力学室 | 于波@yubo | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300908-SMDNC | 2025-05-09 | 2025-05-08 | FIN | B |  | SMDNC-300892-SMDMB | 2025-04-23 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMDNC-300909-SMDMB | 2025-05-23 | REB RCS 02 01 B N | REB | RCS | 02 | 01 | B | N | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPFK-300060-SMPMB-614A | 2025-05-28 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-17 | 否 | SMDMB-301693-SMPMB | 2025-06-10 | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300014-SMDMB | 2021-12-24 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-13 | 否 | SMDMB-300027-SMDNC | 2022-01-10 | EX CCV 01 01 N B | EX | CCV | 01 | 01 | N | B | 堆顶结构区域送风量、送风口中心标高，送风口建议角度 | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 579 | 收文 | SMDES-300118-SMDMB | 2022-05-05 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-25 | 是 | SMDMB-300146-SMDES | 2022-09-26 | CB WCW 05 02 E B | CB | WCW | 05 | 02 | E | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300048-SMDNC | 2024-12-19 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-01-08 | 是 | SMDNC-300048-SMDES | 2025-07-28 | TFD — 12 01 E N | TFD | — | 12 | 01 | E | N | WSD阀的逻辑和模拟控制图 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 445 | 发文 | SMDMB-300025-SMDES | 2022-01-10 | 2022-01-10 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-30 | 是 | SMDES-300085-SMDMB | 2022-02-10 | TSM CB 02 01 B E | TSM | CB | 02 | 01 | B | E | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300146-SMPMB-123A | 2024-10-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-17 | 否 | SMDMB-301000-SMPMB | 2024-11-10 | WSC PO 04 10 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300221-SMDMB | 2024-02-29 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-03-20 | 否 | SMDMB-300220-SMDES | 2024-03-12 | TFA - 10 01 E B | TFA | - | 10 | 01 | E | B | 汽轮发电机厂房-9.50m、±0.00m和+9.00m层土建结构图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300001-SMPMB-254A | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302660-SMPMB | 2026-02-06 | ZBR CS 04 03 SMPAD B | ZBR | CS | 04 | 03 | SMPAD | B | 设备基础（固定形式 定位 尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPSZ-300003-SMPMB-302F | 2025-07-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-21 | 否 | SMDMB-301778-SMPMB | 2025-07-02 | VMO - 04 01 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 01 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300017-SMPMB-332A | 2025-08-28 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-17 | 是 |  |  | WCW - 04 01 SMPBD E | WCW | - | 04 | 01 | SMPBD | E | 设备外形尺寸图,壳体厚度，总平面布置图，正视图，侧视图，并有各接口及法兰等的详细尺寸；设备基础图（含详细布置，动、静载荷） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAX-300001-SMPMB-322A | 2024-04-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-02 | 是 | SMDMB-300523-SMPMB | 2024-05-06 | CLM RC 04 02 SMPAX B | CLM | RC | 04 | 02 | SMPAX | B | 根据规格书/图纸的要求提供可燃物清单表格 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 322A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301732-SMPMB | 2025-06-25 | 2025-06-24 | FIN | C |  | SMPAB-300004-SMPMB-204B | 2025-05-28 | 战蓉洁@zhanrj | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2025-07-15 | 是 |  |  | RFH KX 09 09 B SMPAB | RFH | KX | 09 | 09 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助吊车轨道梁图纸 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300006-SMPMB-286A | 2024-01-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-18 | 否 | SMDMB-300316-SMPMB | 2024-02-07 | ZLT QX 13 01 SMPSK B | ZLT | QX | 13 | 01 | SMPSK | B | 水力计算书（包括沿程阻力损失） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300050-SMPMB-609A | 2025-11-21 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-11 | 是 |  |  | WCS CI 12 02 SMPFK E | WCS | CI | 12 | 02 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的仪表清单、系统的IO清单（包括进DCS的信号清单）、控制要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300239-SMPMB-302A | 2025-10-10 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302274-SMPMB | 2025-10-27 | VEE ZK 04 02 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300551-SMDNC | 2023-11-03 | 2023-11-03 | FIN | D |  |  |  | 赵秋娟@zhaoqja | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2023-11-23 | 是 | SMDNC-300555-SMDMB | 2023-11-30 | NI RCS 01 02 B N | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300072-SMPMB-124A | 2025-10-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-17 | 否 | SMDMB-302319-SMPMB | 2025-11-05 | FWP PO 04 06 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 06 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300015-SMPMB-133A | 2025-12-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-28 | 是 |  |  | WSS PO 04 02 SMPPA E | WSS | PO | 04 | 02 | SMPPA | E | 常规岛消防排水泵土建资料（包括基础尺寸、静载荷、动载荷） | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  | 58 | 收文 | SMDES-300301-SMDMB | 2025-07-28 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-08-17 | 否 | SMDMB-300304-SMDES | 2025-08-11 | TFM - 02 05 E B | TFM | - | 02 | 05 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管最小设计内径和最大设计内径 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300022-SMPMB-403A | 2026-03-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-23 | 否 |  |  | TS - 04 01 SMPCL E | TS | - | 04 | 01 | SMPCL | E | 高压厂用变压器外形图、基础图、起吊图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300180-SMPMB-302A | 2025-07-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-03 | 否 | SMDMB-301886-SMPMB | 2025-08-01 | VAE ZK 04 02 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VAE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 56 | 收文 | SMDES-300310-SMDMB | 2025-08-13 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | SMDMB-300312-SMDES | 2025-08-25 | TFM - 02 01 E B | TFM | - | 02 | 01 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300054-SMPMB-253A | 2024-07-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-13 | 否 | SMDMB-300781-SMPMB | 2024-08-02 | WCC RF 11 01 LSPHE B | WCC | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300014-SMPMB-612X | 2024-06-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-14 | 否 | SMDMB-300691-SMPMB | 2024-07-04 | AN - 04 01 SMPAP B | AN | - | 04 | 01 | SMPAP | B | 泡沫装置的总装图（包括但不限于泡沫液控制阀、罐体、比例混合器、配套阀门、压力表、止回阀等）、泡沫罐外形尺寸、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、荷载等；并提供泡沫装置设备# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  | 380 | 发文 | SMDMB-300292-SMDNC | 2022-12-01 | 2022-11-30 | PRE | A |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2022-12-21 | 是 | SMDMB-300297-SMDNC | 2023-02-22 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 529 | 收文 | SMDNC-300611-SMDMB | 2024-01-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-19 | 否 | SMDMB-300651-SMDNC | 2024-02-07 | RCS TFM 04 01 N B | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300155-SMPMB-302A | 2025-05-15 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-06-04 | 否 | SMDMB-301636-SMPMB | 2025-05-22 | VEB ZK 04 02 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEB系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300014-SMPMB-253A | 2023-06-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-17 | 否 | SMDMB-300011-SMPMB | 2023-07-07 | TFA RF 04 10 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 10 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 380 | 收文 | SMDNC-300415-SMDMB | 2023-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-14 | 否 | SMDMB-300431-SMDNC | 2023-07-28 | RCS RCV 02 15 N B | RCS | RCV | 02 | 15 | N | B | RCS稳压器水位整定值及随功率变化曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300005-SMPMB-302A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300586-SMPMB | 2024-05-24 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300080-SMPMB-210A | 2024-11-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-28 | 否 | SMDMB-301042-SMPMB | 2024-11-21 | EMP/Q — 04 05 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 05 | SMPCJ | B | 发电机短路电流 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 446 | 收文 | SMDNC-300804-SMDMB | 2024-11-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-17 | 是 | SMDMB-300830-SMDNC | 2024-12-24 | RCS RX 04 07 N B | RCS | RX | 04 | 07 | N | B | 提供压力容器堆顶的外形尺寸及重量 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | 有疑问，需要与动力院沟通协商。 | 2024-12-25 |  |  |  | 否 | 2023-09-27
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300033-SMPMB-126A | 2025-07-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-10 | 否 | SMDMB-301870-SMPMB | 2025-07-28 | CIS PO 04 09 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、安装要求、位置、端子图和电缆接线尺寸等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300001-SMPMB-151C | 2025-11-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-01 | 否 | SMDMB-302364-SMPMB | 2025-11-19 | NI 151C 12 01 SMPDB B | NI | 151C | 12 | 01 | SMPDB | B | 核岛非核级蝶阀I&C接口文件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151C | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300218-SMPMB-302A | 2025-09-16 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-06 | 否 | SMDMB-302146-SMPMB | 2025-09-28 | VEE ZK 04 02 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 429 | 发文 | SMDMB-300392-SMDES | 2026-01-22 | 2026-01-22 | FIN | C |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2026-02-11 | 是 | SMDES-300400-SMDMB | 2026-02-12 | WHS CB 02 01 B E | WHS | CB | 02 | 01 | B | E | WHS跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | SMPSZ-300063-SMPMB-302F | 2026-01-16 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | SMDMB-302627-SMPMB | 2026-02-04 | VDS - 04 05 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 05 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300029-SMPMB-609A | 2025-06-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-16 | 是 |  |  | WCR CI 02 01 SMPFK E | WCR | CI | 02 | 01 | SMPFK | E | 二回路化学加药监测系统的P&ID图（包含阀门清册） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMPKE-300033-SMPMB-608A | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302215-SMPMB | 2025-10-13 | SA - 12 05 SMPKE B | SA | - | 12 | 05 | SMPKE | B | 供电原理图（含配电系统图、二次回路原理图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300678-SMDNC | 2024-03-18 | 2024-03-18 | FIN | A |  |  |  | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-04-07 | 是 | SMDNC-300702-SMDMB | 2024-05-15 | REB RCS 01 01 B N | REB | RCS | 01 | 01 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300051-SMPMB-134A | 2025-06-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-15 | 是 |  |  | TFS PO 04 11 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 11 | SMPAJ | E | 启动给水泵IO清单、接线端子图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300033-SMPMB-211B | 2025-05-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMDMB-301628-SMPMB | 2025-05-21 | EES — 09 04 SMPCJ B | EES | — | 09 | 04 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D4)（SBO) | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300088-SMDNC | 2026-01-20 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDNC-300086-SMDES | 2026-02-02 | TFH RCS 02 01 E N | TFH | RCS | 02 | 01 | E | N | 一列高压加热器被隔离时,给水温度下降值。 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300043-SMPMB-210A | 2024-01-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-18 | 否 | SMDMB-300299-SMPMB | 2024-02-04 | EMP/Q — 06 06 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 06 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+0.5m层 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 242 | 发文 | SMDMB-300365-SMDNC | 2023-05-23 | 2023-05-22 | PRE | A |  |  |  | 王智勇@wangzyb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-06-12 | 否 | SMDNC-300356-SMDMB | 2023-06-02 | CAM RCS 01 02 B N | CAM | RCS | 01 | 02 | B | N | 安全壳压力高2、高3、高4信号实际测量通道精度及通道相应时间 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 王智勇@wangzyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 450 | 收文 | SMDES-300037-SMDMB | 2022-01-18 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-07 | 否 | SMDMB-300058-SMDES | 2022-01-28 | TE — 01 01 E B | TE | — | 01 | 01 | E | B | 提供TE(辅助变压器区域及公用10kV配电间）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、电气布置图、基础布置图、围栏平面布置图、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300057-SMPMB-134A | 2025-06-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-15 | 是 |  |  | TFR PO 04 06 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 06 | SMPAJ | E | 低加疏水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300316-SMDNC | 2023-02-21 | 2023-02-20 | PRE | B |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2023-03-13 | 否 | SMDNC-300302-SMDMB | 2023-03-01 | HMI RCS 04 02 B N | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-13
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300031-SMPMB-115A | 2024-05-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-16 | 否 | SMDMB-300601-SMPMB | 2024-05-29 | WES PO 04 08 SMPAR B | WES | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300934-SMDNC | 2025-06-25 | 2025-06-24 | FIN | A |  |  |  | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-07-15 | 否 | SMDNC-300945-SMDMB | 2025-07-15 | NI NI 02 01 B N | NI | NI | 02 | 01 | B | N | 换料检修时堆内构件水池池水温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300034-SMPMB-253A | 2023-06-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-19 | 否 | SMDMB-300021-SMPMB | 2023-07-11 | RFT wcc 04 08 LSPHE B | RFT | wcc | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300024-SMPMB-601A | 2025-09-30 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-20 | 是 |  |  | TFC - 04 01 SMPBG E | TFC | - | 04 | 01 | SMPBG | E | 设备接口外形图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300053-SMPMB-601A | 2026-02-26 |  | FIN | H |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-03-18 | 否 |  |  | TFC - 02 01 SMPBG E | TFC | - | 02 | 01 | SMPBG | E | 凝结水精处理系统图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  | 19 | 发文 | SMDMB-301219-SMPMB | 2025-01-02 | 2025-01-02 | FIN | A |  |  |  | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-01-22 | 是 |  |  | OS - 01 02 B SMPFK | OS | - | 01 | 02 | B | SMPFK | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）建筑作业图、结构模板图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPSZ-300055-SMPMB-302F | 2025-12-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-29 | 否 | SMDMB-302511-SMPMB | 2025-12-29 | VZD - 04 04 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300003-SMPMB-309A | 2025-07-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-03 | 是 | SMDMB-301897-SMPMB | 2025-08-04 | CHC RX 04 08 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 08 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置设备图纸（含设备外形尺寸、安装检修空间、设备自重） |  | 系统与布置设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300609-SMDNC | 2023-12-29 | 2023-12-28 | FIN | C |  |  |  | 韩旭亮@hanxl | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2024-01-18 | 是 | SMDNC-300634-SMDMB | 2024-02-05 | CAV - 01 01 B N | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300014-SMPMB-112A | 2023-11-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-07 | 否 | SMDMB-300109-SMPMB | 2023-11-21 | CSP PO 04 03 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 03 | SMPAK | B | 可燃物数据 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300015-SMPMB-612X | 2024-06-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-14 | 否 | SMDMB-300693-SMPMB | 2024-07-04 | AN - 04 02 SMPAP B | AN | - | 04 | 02 | SMPAP | B | 雨淋阀组的总装图（包括但不限于外形尺寸、技术参数、安装方式、结构、重量、重心）、雨淋阀组工作原理图、工作曲线、接管要求（包括但不限于进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300027-SMPMB-113A | 2024-05-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-04 | 否 | SMDMB-300589-SMPMB | 2024-05-24 | ZBR PO 04 35 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 35 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 电机防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300023-SMPMB-314A | 2025-08-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301939-SMPMB | 2025-08-12 | WNC - 04 06 SMPYX B | WNC | - | 04 | 06 | SMPYX | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300123-SMPMB-101A | 2025-09-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2025-10-18 | 是 |  |  | RCS PO 12 12 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 12 | SMPAK | N | 泵组阀门清单，包括设备ID码、设备RIN码、设备描述、设备分级、设计参数（压力、温度、行程时间等）、限位开关设备、进出口管径尺寸等 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 13 | 发文 | SMDMB-300154-SMDES | 2022-10-18 | 2022-10-18 | PRE | B |  | SMDES-300147-SMDMB | 2022-07-20 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-11-07 | 否 | SMDES-300160-SMDMB | 2022-11-04 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300097-SMPMB-210A | 2025-12-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | SMDMB-302422-SMPMB | 2025-12-05 | EMS — 06 12 SMPCJ B | EMS | — | 06 | 12 | SMPCJ | B | 差动CT的选型参数及伏安特性曲线 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 447 | 收文 | SMDNC-300359-SMDMB | 2023-06-05 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-06-25 | 否 | SMDMB-300376-SMDNC | 2023-06-14 | RCS TSM 13 01 N B | RCS | TSM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主蒸汽管道接口点的各个工况下的接口位移 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 力学室 | 于波@yubo | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPKP-300004-SMPMB-361A | 2026-01-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-17 | 否 | SMDMB-302606-SMPMB | 2026-01-30 | WDC - 12 01 SMPKP B | WDC | - | 12 | 01 | SMPKP | B | WDC系统清洗去污设备仪控设备接口信息（仪表选型、信号类型、连接及安装形式） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 361A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300066-SMPMB-114A | 2026-02-09 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-01 | 否 | SMDMB-302693-SMPMB | 2026-02-12 | WCC PO 04 09 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMDNC-300932-SMDMB | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-300950-SMDNC | 2025-07-21 | RX NI 15 03 N B | RX | NI | 15 | 03 | N | B | RX厂房+3.9米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300018-SMPMB-211B | 2024-07-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-07-23 | 否 | SMDMB-300736-SMPMB | 2024-07-23 | EES — 09 03 SMPCJ B | EES | — | 09 | 03 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D2)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300327-SMDNC | 2023-03-22 | 2023-03-21 | FIN | B |  |  |  | 韩冬@handong | 电气设计所-电气四室 |  | N | N | 是 | 2023-04-11 | 否 | SMDNC-300332-SMDMB | 2023-04-04 | NI NI 06 08 B N | NI | NI | 06 | 08 | B | N | 电缆特性代码及物项编码清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电仪布置室 | 韩冬@handong | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300174-SMPMB-123A | 2024-12-17 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-06 | 否 | SMDMB-301212-SMPMB | 2024-12-30 | WCF PO 04 01 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵数据表 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 62 | 收文 | SMPAR-300190-SMPMB-123A | 2025-03-05 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301459-SMPMB | 2025-03-19 | WCF PO 04 11 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 57 | 收文 | SMPAR-300099-SMPMB-123A | 2024-01-22 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-11 | 否 | SMDMB-300274-SMPMB | 2024-01-29 | RBM PO 04 14 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300086-SMDNC | 2025-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDNC-300081-SMDES | 2026-01-08 | TSC NI 06 01 E N | TSC | NI | 06 | 01 | E | N | 提供汽机旁路调节阀及箱盒的对应关系，以及它们的布置信息 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 发文 | SMDMB-300192-SMDES | 2023-08-22 | 2023-08-22 | FIN | B |  | SMDES-300176-SMDMB | 2023-05-22 | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2023-09-11 | 是 | SMDES-300193-SMDMB | 2023-09-19 | NI - 01 03 B E | NI | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 郭翀@guochonga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 352 | 收文 | SMDES-300207-SMDMB | 2024-04-15 |  | PRE | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-05-05 | 否 | SMDMB-300225-SMDES | 2024-04-25 | CI 00 01 01 E B | CI | 00 | 01 | 01 | E | B | 变压器区域子项与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 武旭优@wuxy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300361-SMDES | 2025-10-30 | 2025-10-30 | FIN | A |  |  |  | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMDES-300366-SMDMB | 2025-11-14 | TFA - 05 02 B E | TFA | - | 05 | 02 | B | E | 布置在常规岛设备的详细信息，包括土建基础设计要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300646-SMDNC | 2024-02-18 | 2024-02-06 | FIN | D |  |  |  | 唐铭浩@tangmh | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-03-09 | 否 | SMDNC-300655-SMDMB | 2024-02-29 | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300014-SMDES-240A | 2025-05-15 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-06-04 | 否 | SMDES-300009-SMPMB-240A | 2025-05-23 | WUC - 12 02 SMPCT E | WUC | - | 12 | 02 | SMPCT | E | 仪控要求包括仪表和仪表阀供货清单、进DCS的IO清单、设定值清单、控制逻辑和连锁保护要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300025-SMPMB-609A | 2025-06-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-10 | 是 |  |  | WCR CI 12 01 SMPFK E | WCR | CI | 12 | 01 | SMPFK | E | 二回路化学加药系统的仪表清单、系统的IO清单（包括进DCS的信号清单）、控制要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPAG-300024-SMPMB-602A | 2025-10-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-29 | 否 | SMDMB-302260-SMPMB | 2025-10-23 | ZB - 04 03 SMPAG B | ZB | - | 04 | 03 | SMPAG | B | 设备数据表（包括：氢气贮罐、氢气分配装置、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据）,减压阀、安全阀的选型计算说明 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300006-SMPMB-314A | 2025-03-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-16 | 否 | SMDMB-301523-SMPMB | 2025-04-09 | WNC - 04 06 SMPYX B | WNC | - | 04 | 06 | SMPYX | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300032-SMPMB | 2023-07-31 | 2023-07-28 | PRE | A |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | N | 是 | 2023-08-20 | 是 |  |  | DC NI 04 06 B SMPZJ | DC | NI | 04 | 06 | B | SMPZJ | 核岛直流设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张剑冰@zhangjba | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300060-SMPMB-110A | 2025-07-16 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-05 | 否 | SMDMB-301866-SMPMB | 2025-07-25 | RHR PO 04 04 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 电机特性曲线应包括转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300057-SMPMB-124A | 2025-08-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301924-SMPMB | 2025-08-08 | FWP PO 04 03 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 03 | SMPDX | B | 消防水泵 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPST-300003-SMPMB-148A | 2025-06-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301792-SMPMB | 2025-07-07 | NI - 12 01 SMPST B | NI | - | 12 | 01 | SMPST | B | 阀门I&C文件接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 148A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300041-SMPMB-113A | 2024-05-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-13 | 否 | SMDMB-300626-SMPMB | 2024-06-04 | ZBR PO 04 05 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 05 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300004-SMPMB-309A | 2025-07-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-03 | 是 | SMDMB-301893-SMPMB | 2025-08-04 | CHC RX 04 09 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 09 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置用电要求 |  | 系统与布置设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300173-SMPMB-302A | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301838-SMPMB | 2025-07-16 | VEE ZK 04 02 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300002-SMPMB-133A | 2025-08-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-31 | 是 |  |  | CI PO 04 02 SMPPA E | CI | PO | 04 | 02 | SMPPA | E | 常规岛排污泵特性曲线图 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300022-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300395-SMPMB | 2024-03-22 | ZLT QX 13 02 SMPSK B | ZLT | QX | 13 | 02 | SMPSK | B | 除盐单元预处理装置进出口核素去污因子（包括Ag、Cr、Co、Mn元素） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300016-SMPMB-612X | 2024-07-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-07 | 否 | SMDMB-300749-SMPMB | 2024-07-24 | AM - 04 02 SMPAP B | AM | - | 04 | 02 | SMPAP | B | 雨淋阀组的总装图（包括但不限于外形尺寸、技术参数、安装方式、结构、重量、重心）、雨淋阀组工作原理图、工作曲线、接管要求（包括但不限于进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  | 624 | 发文 | SMDMB-300388-SMDNC | 2023-07-17 | 2023-07-14 | FIN | E |  | SMDNC-300177-SMDMB | 2022-06-13 | 林木营@linmy | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2023-08-06 | 否 | SMDNC-300416-SMDMB | 2023-07-25 | CIS RCS 05 01 B N | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300046-SMPMB-123A | 2023-12-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300164-SMPMB | 2023-12-14 | RFT PO 04 06 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300027-SMPMB-124A | 2025-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301243-SMPMB | 2025-01-07 | FWP PO 04 29 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 29 | SMPDX | B | 消防稳压泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300011-SMPMB-135A | 2025-05-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-05-29 | 是 |  |  | TFP PO 04 02 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 02 | SMPPH | E | 总布置图（包括总体尺寸及接口定位） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300065-SMDNC | 2025-06-20 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-07-10 | 是 | SMDNC-300065-SMDES | 2025-07-28 | TFM — 02 02 E N | TFM | — | 02 | 02 | E | N | 不同负荷下给水密度/焓值与负荷的关系曲线 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300014-SMPMB-126A | 2024-04-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-28 | 否 | SMDMB-300483-SMPMB | 2024-04-15 | CIS PO 04 05 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300027-SMPMB-204A | 2024-11-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-24 | 否 | SMDMB-301006-SMPMB | 2024-11-12 | HFL KX 06 10 SMPEB B | HFL | KX | 06 | 10 | SMPEB | B | HFL003PR 130t 吊车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300062-SMPMB-312A | 2025-08-13 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | SMDMB-302037-SMPMB | 2025-09-02 | WWC - 04 06 SMPCW B | WWC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李晓萌@lixmj | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 13 | 发文 | SMDMB-300179-SMDES | 2023-05-25 | 2023-05-25 | FIN | D |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2023-06-14 | 否 | SMDES-300181-SMDMB | 2023-06-14 | NI - 01 01 B E | NI | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300019-SMPMB-200A | 2025-06-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301835-SMPMB | 2025-07-16 | HRT RX 09 09 SMPAB B | HRT | RX | 09 | 09 | SMPAB | B | 环形集电器的安装接口 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300043-SMPMB-134A | 2025-06-20 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-10 | 是 |  |  | WCI PO 04 01 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸（含动、静载、转动惯量）、接口定位尺寸及详图、管道接口允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300032-SMPMB-002A | 2025-07-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-28 | 是 |  |  | TFD - 04 02 SMPHJ E | TFD | - | 04 | 02 | SMPHJ | E | 除氧器平台图纸 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300036-SMPMB-286A | 2025-03-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-08 | 否 | SMDMB-300452-SMPMB | 2025-04-08 | ZLT QX 02 02 SMPSK B | ZLT | QX | 02 | 02 | SMPSK | B | 压空使用需求（公用/仪用） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制 | 由于分工调整，设总未及时分发，我方于接口回复前的最后一天发现该问题并及时联系设总分发，分发后我方立即着手开展审查工作但仍造成接口回复延误。
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300005-SMPMB-127A | 2025-03-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-03 | 否 | SMDMB-301487-SMPMB | 2025-03-29 | RSI PO 04 04 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  | 62 | 收文 | SMDES-300024-SMDMB | 2022-01-07 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-27 | 是 | SMDMB-300078-SMDES | 2022-02-15 | TFM - 02 06 E B | TFM | - | 02 | 06 | E | B | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 作废
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300035-SMPMB-601A | 2025-11-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-12-17 | 是 |  |  | TFC - 10 02 SMPBG E | TFC | - | 10 | 02 | SMPBG | E | D1图提资（主要埋件、开孔） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPXE-300014-SMPMB-606A | 2025-05-23 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-12 | 否 | SMDMB-301669-SMPMB | 2025-06-05 | WGD - 04 01 SMPXE B | WGD | - | 04 | 01 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、外形图、接口定位尺寸（包括机组安全阀接口定位）、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMDNC-300234-SMDMB | 2022-10-19 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-08 | 否 | SMDMB-300258-SMDNC | 2022-10-25 | RCS RX 01 01 N B | RCS | RX | 01 | 01 | N | B | 为进行压力容器顶盖存放架的屏蔽设计，提供停堆工况下，压力容器顶盖存放在存放支架上时，顶盖的最大源项，包括主要的放射性核素及活度浓度，gamma及中子源强，并说明放射性核素在压力容器顶盖各部位的分布情况。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300001-SMDES-134A | 2025-02-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-02-25 | 是 | SMDES-300001-SMPMB-134A | 2025-03-04 | WCI PO 04 01 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸（含动、静载、转动惯量）、接口定位尺寸及详图、管道接口允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300022-SMPMB-110A | 2024-05-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-06 | 否 | SMDMB-300629-SMPMB | 2024-06-06 | RHR PO 04 06 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 06 | SMPBH | B | 泵和电机吊装要求（设备安装、检查、拆装维护文件） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300126-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301443-SMPMB | 2025-03-19 | PCS PO 04 01 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300026-SMPMB-117A | 2024-08-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-01 | 是 | SMDMB-300953-SMPMB | 2024-10-25 | TFA PO 04 14 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300005-SMPMB-314A | 2025-03-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-16 | 否 | SMDMB-301531-SMPMB | 2025-04-09 | WNC - 12 06 SMPYX B | WNC | - | 12 | 06 | SMPYX | B | 变频柜外形图、安装使用说明、土建安装要求 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300043-SMPMB-110A | 2024-08-07 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-27 | 否 | SMDMB-300822-SMPMB | 2024-08-19 | RHR PO 04 15 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 15 | SMPBH | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300039-SMPMB-210A | 2024-01-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-14 | 否 | SMDMB-300293-SMPMB | 2024-02-04 | EMP/Q — 16 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 16 | 01 | SMPCJ | B | DX条件提资 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300008-SMPMB-111A | 2024-11-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-10 | 否 | SMDMB-301076-SMPMB | 2024-11-28 | RCV PO 04 07 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 07 | SMPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300187-SMPMB-302A | 2025-07-21 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-10 | 否 | SMDMB-301930-SMPMB | 2025-08-09 | WCV ZK 04 02 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300067-SMPMB-312A | 2025-10-14 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | SMDMB-302257-SMPMB | 2025-10-22 | WSC - 02 07 SMPCW B | WSC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘璐@liulua | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300201-SMPMB-302A | 2025-08-07 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMDMB-302010-SMPMB | 2025-08-27 | VAE ZK 04 01 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300029-SMPMB-131A | 2025-07-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-05 | 是 |  |  | TFE PO 04 10 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 10 | SMPDG | E | 电动机特性曲线,电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线,)，电动机额定电压和最小启动电压条件下的转距曲线（转距或电流/速度），速度特性曲线（功率因# |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  | 4 | 发文 | SMDMB-300488-SMDNC | 2023-09-25 | 2023-09-25 | FIN | A |  |  |  | 申静怡@shenjy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2023-10-15 | 否 | SMDNC-300510-SMDMB | 2023-10-13 | NB - 01 01 B N | NB | - | 01 | 01 | B | N | 正常条件下安全壳内剂量率及60年寿期内累计辐照剂量 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300022-SMPMB-211B | 2024-10-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-10-29 | 是 | SMDMB-301401-SMPMB | 2025-03-08 | EES — 06 01 SMPCJ B | EES | — | 06 | 01 | SMPCJ | B | I/O清单（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300788-SMDNC | 2024-09-29 | 2024-09-29 | FIN | B |  |  |  | 王勋@wangxun | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-10-19 | 是 | SMDNC-300796-SMDMB | 2024-11-15 | CIS CIS 02 01 B N | CIS | CIS | 02 | 01 | B | N | 1）CIS 非能动系统高位水箱顶部水位标高，底部标高；系统启动时高位水箱出口至保温层入口管路的沿程压力损失；2）CIS泵扬程，泵所在位置标高，消防水池顶部水位标高，底部标高；系统启动时消防水位出口至保温层入口管路的沿程压力损失；3）CIS注水管道末端（即保温层入口处）标高。 | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300016-SMPMB-210A | 2023-12-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300190-SMPMB | 2023-12-22 | EMP/Q — 09 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 09 | 01 | SMPCJ | B | D0土建接口文件 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300026-SMPMB-112A | 2023-12-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300186-SMPMB | 2023-12-21 | RSI PO 04 17 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 17 | SMPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPCY-300025-SMPMB-603A | 2025-09-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302126-SMPMB | 2025-09-24 | WAP - 04 03 SMPCY B | WAP | - | 04 | 03 | SMPCY | B | 空压机电机特性曲线图及数据表（按买方格式提交），电机外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPCY-300035-SMPMB-603A | 2025-12-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302501-SMPMB | 2025-12-26 | WAI - 04 01 SMPCY B | WAI | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器外形图，包括接口定位尺寸、接口要求、安装和检修要求等。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋@l-liyangb | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 29 | 收文 | SMPED-300030-SMPMB-302B | 2026-01-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-28 | 否 | SMDMB-302594-SMPMB | 2026-01-27 | VCL ZV 04 01 SMPED B | VCL | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300002-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFD - 02 03 SMPHJ E | TFD | - | 02 | 03 | SMPHJ | E | 除氧器充氮保护所用氮气容量 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300007-SMDES-135A | 2025-03-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-04-14 | 是 | SMDES-300007-SMPMB-135A | 2025-04-22 | TFP PO 04 25 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 25 | SMPPH | E | 速度限值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300936-SMPMB | 2024-10-14 | 2024-10-14 | FIN | A |  |  |  | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-11-03 | 是 |  |  | HFL KX 06 12 B SMPEB | HFL | KX | 06 | 12 | B | SMPEB | 130t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制 | [6 empty] | 2024-10-12
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300058-SMPMB-302A | 2024-11-01 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-11-21 | 否 | SMDMB-301041-SMPMB | 2024-11-21 | WCV ZK 04 01 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCT-300015-SMPMB-240A | 2025-06-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-06-24 | 是 |  |  | WUC - 04 01 SMPCT E | WUC | - | 04 | 01 | SMPCT | E | 设备基础图（含详细布置，动、静载荷） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300056-SMPMB-110A | 2025-06-04 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301686-SMPMB | 2025-06-09 | RHR PO 04 11 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 11 | SMPBH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPAG-300034-SMPMB-602A | 2026-02-02 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | SMDMB-302682-SMPMB | 2026-02-10 | ZB - 04 01 SMPAG B | ZB | - | 04 | 01 | SMPAG | B | 氢气贮罐、氢气分配装置的CAD版详细外形图（包括：管道、随设备供货仪表接口的定位尺寸、规格及接口方式）、配管图和贮罐梯子平面图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300007-SMPMB-111A | 2024-11-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-10 | 否 | SMDMB-301070-SMPMB | 2024-11-28 | RCV PO 04 06 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300001-SMPMB-126A | 2024-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-19 | 否 | SMDMB-300289-SMPMB | 2024-02-02 | CIS PO 04 03 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图（标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302646-SMPMB | 2026-02-05 | 2026-02-05 | FIN | A |  |  |  | 董国岩@donggy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPKP | Y | 是 | 2026-02-25 | 是 |  |  | ZST QX 10 01 B SMPKP | ZST | QX | 10 | 01 | B | SMPKP | CNPE提供QX厂房相关部分的土建图，买方提供厂房相关二维图 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 董国岩@donggy | 1-ICM | 284A | 编制
IITF |  | 604 | 收文 | SMDNC-300500-SMDMB | 2023-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-30 | 否 | SMDMB-300507-SMDNC | 2023-10-16 | RCS RCV 02 04 N B | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300010-SMPMB-314A | 2025-04-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-18 | 否 | SMDMB-301615-SMPMB | 2025-05-14 | WNC - 03 04 SMPYX B | WNC | - | 03 | 04 | SMPYX | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 石东东@shidd | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300010-SMPMB-312A | 2024-02-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300313-SMPMB | 2024-02-07 | WWC - 12 03 SMPCW B | WWC | - | 12 | 03 | SMPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300131-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301451-SMPMB | 2025-03-19 | TFA PO 04 02 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300016-SMDES-220A | 2025-03-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCQ | N | 是 | 2025-04-10 | 是 | SMDES-300015-SMPMB-220A | 2025-04-22 | WOS - 02 01 SMPCQ E | WOS | - | 02 | 01 | SMPCQ | E | 设备的3D模型（包括油净化装置和储油箱） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 220A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300019-SMPMB-120A | 2025-10-22 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-11 | 否 | SMDMB-302261-SMPMB | 2025-10-23 | NI PO 04 03 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 03 | SMPAZ | B | 地坑泵性能曲线及数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPXE-300016-SMPMB-606A | 2025-06-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-23 | 否 | SMDMB-301701-SMPMB | 2025-06-12 | WGD - 04 04 SMPXE B | WGD | - | 04 | 04 | SMPXE | B | 液氮汽化器、电加热汽化器CAD版详细资料（包括：外形图、电加热汽化器流程图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMDES-300348-SMDMB | 2025-09-28 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | SMDMB-300356-SMDES | 2025-10-16 | WUC - 02 01 E B | WUC | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 588 | 收文 | SMDNC-300409-SMDMB | 2023-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-14 | 否 | SMDMB-300425-SMDNC | 2023-07-28 | RCS RCV 02 14 N B | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMDES-300262-SMDMB | 2025-02-07 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-02-27 | 是 | SMDMB-300268-SMDES | 2025-03-06 | WCW - 02 01 E B | WCW | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300001-SMDES-601A | 2025-04-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBG | N | 是 | 2025-05-04 | 否 | SMDES-300001-SMPMB-601A | 2025-04-28 | TFC - 06 04 SMPBG E | TFC | - | 06 | 04 | SMPBG | E | 总电源要求(含电力负荷清单) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300153-SMPMB-123A | 2024-11-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301119-SMPMB | 2024-12-06 | WCF PO 04 19 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组的震动频率、速度、振幅 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300022-SMPMB-113A | 2024-04-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-12 | 否 | SMDMB-300532-SMPMB | 2024-05-09 | ZBR PO 04 01 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 01 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组P&ID图 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 483 | 收文 | SMDNC-300110-SMDMB | 2022-05-16 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-05 | 否 | SMDMB-300128-SMDNC | 2022-05-21 | RCS RCV 02 16 N B | RCS | RCV | 02 | 16 | N | B | 主泵密封注入流至泵腔的阻力特性 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300094-SMPMB-118A | 2025-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301262-SMPMB | 2025-01-08 | WWC PO 04 03 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 13 | 发文 | SMDMB-300704-SMDNC | 2024-04-16 | 2024-04-15 | PRE | A |  |  |  | 袁昕@yuanxin | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2024-05-06 | 是 | SMDNC-300711-SMDMB | 2024-06-06 | RFH RDR 04 01 B N | RFH | RDR | 04 | 01 | B | N | 大车轨道与装卸料机轨道接口：a、装卸料机轨道尺寸，材料、标高、力学性能 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 河北分公司-核工程研究设计所 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-26
IITF |  | 567 | 收文 | SMDES-300008-SMDMB | 2021-12-16 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-05 | 是 | SMDMB-300033-SMDES | 2022-01-12 | CI NI 02 03 E B | CI | NI | 02 | 03 | E | B | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张君南@zhangjna | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300007-SMPMB-312A | 2024-02-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300327-SMPMB | 2024-02-10 | WWC - 03 04 SMPCW B | WWC | - | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPSZ-300033-SMPMB-302F | 2025-10-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | SMDMB-302331-SMPMB | 2025-11-07 | VZD - 04 04 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300294-SMDMB | 2023-03-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-03-23 | 否 | SMDMB-300320-SMDNC | 2023-03-09 | RX - 01 01 N B | RX | - | 01 | 01 | N | B | 满功率运行条件下，人员闸门、设备闸门、应急闸门内侧的中子和光子剂量率以及多群中子注量率 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 朱治钢a@zhuzga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 452 | 收文 | SMDES-300035-SMDMB | 2022-01-18 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-07 | 否 | SMDMB-300061-SMDES | 2022-01-28 | TA — 01 01 E B | TA | — | 01 | 01 | E | B | 提供TA（5/6号主变压器和降压变压器平台）子项的电气布置图、基础布置图、围栏平面布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300084-SMDNC | 2025-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDNC-300083-SMDES | 2026-01-12 | TFP — 02 02 E N | TFP | — | 02 | 02 | E | N | PUMP STARTUP SEQUENCE， SPEED LIMITATION. NUMBER OF PUMPS IN OPERATION 给水泵启动顺序，速度限制，运行时给水泵的数量 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPCY-300045-SMPMB-603A | 2026-02-12 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | SMDMB-302711-SMPMB | 2026-02-26 | WAP - 04 01 SMPCY B | WAP | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的CAD版的详细外形图（包括供货边界处各接口的定位尺寸及接口要求，对设备布置和机房的要求，控制设备安装位置，提供设备排 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300379-SMDMB | 2025-12-30 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-300387-SMDES | 2026-01-13 | MB — 01 01 E B | MB | — | 01 | 01 | E | B | 提供MB(5/6号再生除盐水箱）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  | 5 | 收文 | SMPXE-300020-SMPMB-606A | 2025-06-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301800-SMPMB | 2025-07-08 | WGD - 11 01 SMPXE B | WGD | - | 11 | 01 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机、高压氮气贮罐、氮气缓冲罐、低温液氮贮罐、低温二氧化碳贮罐、液氮汽化器、电加热汽化器CAD版土建资料（包括：设备基础图、设备载荷、设备安装要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300003-SMPMB-118A | 2024-09-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-04 | 否 | SMDMB-300895-SMPMB | 2024-09-26 | WSR PO 04 05 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 26 | 收文 | SMPEY-300017-SMPMB-605A | 2025-11-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-07 | 否 | SMDMB-302384-SMPMB | 2025-12-05 | PH - 01 01 SMPEY B | PH | - | 01 | 01 | SMPEY | B | 循环水处理系统（加药） P&ID 图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPKE-300049-SMPMB-608A | 2026-02-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | SMDMB-302697-SMPMB | 2026-02-13 | SA - 12 08 SMPKE B | SA | - | 12 | 08 | SMPKE | B | 逻辑图/模拟图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | SMDMB-302141-SMPMB | 2025-09-28 | 2025-09-28 | FIN | A |  |  |  | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | N | 是 | 2025-10-18 | 是 |  |  | PH - 09 03 B SMPEY | PH | - | 09 | 03 | B | SMPEY | 制氯站结构模板图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300005-SMDES-190A | 2025-02-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMYPC | N | 是 | 2025-03-13 | 否 | SMDES-300004-SMPMB-190A | 2025-03-10 | HEC CI 02 01 SMYPC E | HEC | CI | 02 | 01 | SMYPC | E | 汽轮发电机厂房电梯的电控接口、用电资料、多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  | 11 | 发文 | SMDMB-300134-SMDES | 2022-08-25 | 2022-08-25 | FIN | B |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-09-14 | 是 | SMDES-300151-SMDMB | 2022-10-19 | NI - 01 02 B E | NI | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300058-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCS PO 04 19 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 19 | SMPAK | N | 主泵机组的保温要求（包括保温部分的外形尺寸（含泵壳的3D外形图），散热面积及散热量等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300009-SMPMB-112A | 2023-11-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-03 | 是 | SMDMB-300453-SMPMB | 2024-04-08 | CSP PO 04 12 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 12 | SMPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300041-SMPMB-253A | 2023-09-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-24 | 否 | SMDMB-300036-SMPMB | 2023-09-05 | TFA EX 11 01 LSPHE B | TFA | EX | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300002-SMDES | 2024-04-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-05-07 | 否 | SMDES-300002-SMDNC | 2024-04-17 | RRP TTP 01 01 N E | RRP | TTP | 01 | 01 | N | E | 汽机被跳堆（P4）引发跳机：跳机信号：A列和B列 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300119-SMPMB-101A | 2025-09-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2025-09-23 | 是 |  |  | RCS PO 16 02 SMPAK N | RCS | PO | 16 | 02 | SMPAK | N | 主泵机组吊装要求（包括吊装尺寸、吊装步骤、电机吊装图纸、电机运输工装图纸、厂内运输和设备闸门运输方案、通过设备闸门的泵组外形等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300055-SMPMB | 2023-09-27 | 2023-09-26 | FIN | A |  |  |  | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | N | 是 | 2023-10-17 | 是 |  |  | WES PO 04 13 B SMPAR | WES | PO | 04 | 13 | B | SMPAR | WES泵接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300117-SMPMB-118A | 2025-04-02 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-22 | 否 | SMDMB-301541-SMPMB | 2025-04-11 | TFA PO 04 05 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300004-SMPMB-211B | 2024-04-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-01 | 否 | SMDMB-300480-SMPMB | 2024-04-13 | EES — 04 03 SMPCJ B | EES | — | 04 | 03 | SMPCJ | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  | 639 | 收文 | SMDNC-300162-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300162-SMDNC | 2022-06-07 | RCS RHR 01 02 N B | RCS | RHR | 01 | 02 | N | B | 主回路系统与余热排出系统（RHR）的接口位置资料 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300087-SMPMB-210A | 2025-04-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-20 | 否 | SMDMB-301585-SMPMB | 2025-05-08 | EMP/Q — 16 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 16 | 02 | SMPCJ | B | D4条件提资 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300014-SMPMB-250A | 2025-10-30 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-11-19 | 是 |  |  | WCI - 04 04 SMPSK E | WCI | - | 04 | 04 | SMPSK | E | 闭式水热交换器和闭式水稳压水箱仪表清单，液位变送器预留仪表接口图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IITF |  | 168 | 收文 | SMDNC-301040-SMDMB | 2025-12-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-04 | 否 | SMDMB-301052-SMDNC | 2025-12-17 | RCS WCC 02 02 N B | RCS | WCC | 02 | 02 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300007-SMPMB-211B | 2024-04-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-01 | 否 | SMDMB-300481-SMPMB | 2024-04-13 | EES — 04 02 SMPCJ B | EES | — | 04 | 02 | SMPCJ | B | 吊环锚固预埋件设计输入条件（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300046-SMPMB-002A | 2025-11-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-12-11 | 是 |  |  | TFD - 04 02 SMPHJ E | TFD | - | 04 | 02 | SMPHJ | E | 除氧器平台图纸 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300011-SMPMB-243A | 2023-10-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-31 | 是 | SMDMB-300087-SMPMB | 2023-11-03 | WES FI 04 02 SMPDB B | WES | FI | 04 | 02 | SMPDB | B | 贝类捕集器设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMDNC-300455-SMDMB | 2023-09-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-05 | 否 | SMDMB-300478-SMDNC | 2023-09-16 | RPC IIC 12 02 N B | RPC | IIC | 12 | 02 | N | B | RPC系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300008-SMPMB-112A | 2023-11-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-03 | 是 | SMDMB-300454-SMPMB | 2024-04-08 | RSI PO 04 12 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 12 | SMPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300042-SMPMB-002A | 2025-07-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-17 | 是 |  |  | TFL - 04 07 SMPHJ E | TFL | - | 04 | 07 | SMPHJ | E | 低加系统流程图（含低加水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300072-SMPMB-110A | 2025-10-13 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-02 | 否 | SMDMB-302248-SMPMB | 2025-10-20 | RHR PO 04 11 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 11 | SMPBH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300014-SMPMB-114A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300545-SMPMB | 2024-05-13 | WCC PO 04 14 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300024-SMPMB-124A | 2025-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301288-SMPMB | 2025-01-13 | FWP PO 04 12 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 12 | SMPDX | B | 消防水泵电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 17 | 发文 | SMDMB-300193-SMDES | 2023-08-29 | 2023-08-29 | FIN | C |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2023-09-18 | 是 | SMDES-300203-SMDMB | 2023-12-07 | TFM CB 05 01 B E | TFM | CB | 05 | 01 | B | E | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300065-SMPMB-110A | 2025-09-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302181-SMPMB | 2025-09-29 | RHR PO 04 01 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 01 | SMPBH | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300096-SMPMB-112A | 2025-11-18 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-08 | 否 | SMDMB-302394-SMPMB | 2025-11-28 | CSP PO 04 09 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 09 | SMPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300056-SMPMB-210A | 2024-04-01 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | SMDMB-300457-SMPMB | 2024-04-09 | EMP/Q — 06 05 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 05 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：-4.8/-2.3m层 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 26 | 收文 | SMPBM-300020-SMPMB-320A | 2025-07-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301793-SMPMB | 2025-07-07 | WCF PM 04 01 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBP-300006-SMPMB-190B | 2025-11-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-07 | 否 | SMDMB-302378-SMPMB | 2025-11-25 | HEN NI 08 01 SMPBP B | HEN | NI | 08 | 01 | SMPBP | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300038-SMPMB-609A | 2025-08-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-09-17 | 是 |  |  | WCR CI 04 01 SMPFK E | WCR | CI | 04 | 01 | SMPFK | E | 主要设备(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)的外形尺寸，详图及管道接口 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300086-SMPMB-118A | 2024-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDMB-301231-SMPMB | 2025-01-03 | WNC PO 04 07 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300025-SMDES-131A | 2025-04-14 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPDG | N | 是 | 2025-05-04 | 是 |  |  | TFE PO 04 09 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 09 | SMPDG | E | 工艺阀门清单（包括压力等级、型号规格、连接方式、材质等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300014-SMPMB-609A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | WCR CI 12 02 SMPFK E | WCR | CI | 12 | 02 | SMPFK | E | 化学加药报警手册、定值手册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300138-SMPMB-101A | 2026-01-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2026-01-28 | 是 |  |  | RCS PO 12 13 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 13 | SMPAK | N | 泵接线图（包括泵的仪表、控制设备、辅助电气设备等接线盒的接线图） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | SMPFK-300052-SMPMB-614A | 2025-01-20 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-09 | 否 | SMDMB-301313-SMPMB | 2025-01-23 | OS - 12 01 SMPFK B | OS | - | 12 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建布置图（含水处理构筑物、排水沟、围堰、操作平台、检修平台、爬梯等资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300004-SMPMB-115A | 2024-01-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-13 | 是 | SMDMB-300359-SMPMB | 2024-03-06 | WES PO 04 10 SMPAR B | WES | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | WES泵性能曲线及数据表 |  | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300049-SMPMB-312A | 2024-07-01 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-21 | 否 | SMDMB-300699-SMPMB | 2024-07-06 | WSC - 12 01 SMPCW B | WSC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 默子涵@mozh | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPSZ-300042-SMPMB-302F | 2025-10-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-13 | 否 | SMDMB-302338-SMPMB | 2025-11-09 | VZD - 12 04 SMPSZ B | VZD | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带动力和仪控电# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 管祥宇@guanxya | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 445 | 收文 | SMDNC-300880-SMDMB | 2025-03-31 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-20 | 否 | SMDMB-300894-SMDNC | 2025-04-03 | FNP RX 02 01 N B | FNP | RX | 02 | 01 | N | B | 主泵设备图纸、润滑油量及储油位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300170-SMPMB-302A | 2025-06-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301757-SMPMB | 2025-06-30 | VEC ZK 04 02 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300026-SMDES-131A | 2025-05-23 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPDG | Y | 是 | 2025-06-12 | 是 |  |  | TFE PO 04 02 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 02 | SMPDG | E | 水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300014-SMPMB-118A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301061-SMPMB | 2024-11-27 | RVD PO 04 08 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPCY-300005-SMPMB-603A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-08 | 否 | SMDMB-301653-SMPMB | 2025-05-27 | WAP - 12 02 SMPCY B | WAP | - | 12 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组及自带电控柜、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的电气原理图,电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPFK-300067-SMPMB-614A | 2025-07-07 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-27 | 否 | SMDMB-301841-SMPMB | 2025-07-17 | OS - 04 02 SMPFK B | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPAG-300032-SMPMB-602A | 2025-12-31 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-20 | 否 | SMDMB-302567-SMPMB | 2026-01-14 | ZB - 04 03 SMPAG B | ZB | - | 04 | 03 | SMPAG | B | 设备数据表（包括：氢气贮罐、氢气分配装置、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据）,减压阀、安全阀的选型计算说明 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300087-SMPMB-118A | 2024-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDMB-301239-SMPMB | 2025-01-06 | WWC PO 04 07 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300090-SMDNC-101A | 2025-01-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMDNC-300096-SMPMB-101A | 2025-01-26 | RCS PO 12 04 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 04 | SMPAK | N | 主泵电机负荷特性（电机额定功率，冷态条件和热态运行工况下输入功率、功率因数、输出轴功率，正常运行电流、启动电流倍数，启动时间） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300279-SMPMB-302A | 2026-02-13 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 | SMDMB-302722-SMPMB | 2026-03-03 | NI ZK 04 01 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | 风机性能曲线 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300139-SMPMB-101A | 2026-01-14 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-02-03 | 是 |  |  | RCS PO 04 12 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 12 | SMPAK | N | 主泵电机特性曲线（包括电机启动特性曲线，电机转矩随电源电压和频率变化的曲线及数据表、归一化的转矩与转速的关系曲线等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300058-SMPMB-113A | 2024-08-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-12 | 否 | SMDMB-300839-SMPMB | 2024-08-29 | ZBR PO 04 16 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 16 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组发热量 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300015-SMPMB-321A | 2025-11-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-03 | 是 | SMDMB-302431-SMPMB | 2025-12-08 | WCW 0 12 14 SMPBM B | WCW | 0 | 12 | 14 | SMPBM | B | 旋转滤网控制要求,PID图 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  | 772 | 收文 | SMDNC-300015-SMDMB | 2021-12-28 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-17 | 是 | SMDMB-300045-SMDNC | 2022-01-24 | RCS RBM 02 04 N B | RCS | RBM | 02 | 04 | N | B | 一回路补水水质要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 发文 | SMDMB-300618-SMDNC | 2024-01-19 | 2024-01-18 | FIN | A |  |  |  | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2024-02-08 | 是 | SMDNC-300809-SMDMB | 2024-12-02 | RX - 01 01 B N | RX | - | 01 | 01 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPAG-300028-SMPMB-602A | 2025-12-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302477-SMPMB | 2025-12-22 | ZB - 04 02 SMPAG B | ZB | - | 04 | 02 | SMPAG | B | 设备与土建接口（包括设备布置图、设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量等） | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300737-SMDMB | 2024-07-15 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-04 | 否 | SMDMB-300742-SMDNC | 2024-07-23 | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300093-SMPMB-123A | 2023-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 是 | SMDMB-300247-SMPMB | 2024-01-11 | WSC PO 04 04 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组PID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300068-SMPMB-135A | 2025-10-24 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-13 | 是 |  |  | TFP PO 04 06 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 06 | SMPPH | E | 临时滤网和永久性滤网的外形图、荷载及压降等参数 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300097-SMPMB-112A | 2025-11-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-16 | 否 | SMDMB-302435-SMPMB | 2025-12-08 | CSP PO 04 11 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 11 | SMPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 35 | 收文 | SMPED-300000-SMPMB-302B | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301132-SMPMB | 2024-12-09 | CAM ZV 04 01 SMPED B | CAM | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CAM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMPSZ-300044-SMPMB-302F | 2025-10-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-16 | 否 | SMDMB-302345-SMPMB | 2025-11-10 | VZD - 12 03 SMPSZ B | VZD | - | 12 | 03 | SMPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300004-SMPMB-414A | 2024-09-10 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300873-SMPMB | 2024-09-18 | DC NI 04 04 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 04 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMDES-300129-SMDMB | 2022-05-13 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-06-02 | 否 | SMDMB-300118-SMDES | 2022-05-31 | EMA - 01 01 E B | EMA | - | 01 | 01 | E | B | Load shedding (for T.G. emergency auxiliaries); Number of drives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300032-SMPMB-601A | 2025-11-05 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-25 | 是 |  |  | TFC - 04 01 SMPBG E | TFC | - | 04 | 01 | SMPBG | E | 设备接口外形图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300010-SMPMB-126A | 2024-02-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-21 | 否 | SMDMB-300303-SMPMB | 2024-02-04 | CIS PO 04 07 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 07 | SMPCB | B | 泵组自带电缆清单（包括起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300015-SMPMB-311A | 2024-08-23 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-12 | 否 | SMDMB-300856-SMPMB | 2024-09-06 | WSC WC 04 06 SMPCW B | WSC | WC | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300938-SMDMB | 2025-07-07 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-27 | 否 | SMDMB-300953-SMDNC | 2025-07-23 | RX NI 11 06 N B | RX | NI | 11 | 06 | N | B | RX厂房12.00m板及12.00m~16.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300579-SMDNC | 2023-12-13 | 2023-12-12 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-01-02 | 否 | SMDNC-300570-SMDMB | 2023-12-22 | TSM - 06 02 B N | TSM | - | 06 | 02 | B | N | SG出口到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300133-SMPMB-302A | 2025-04-17 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-07 | 否 | SMDMB-301570-SMPMB | 2025-04-29 | VCF ZK 04 01 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCF系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300025-SMPMB-253A | 2023-06-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-18 | 否 | SMDMB-300028-SMPMB | 2023-07-12 | WCC RF 04 06 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPST-300000-SMPMB-148A | 2024-10-12 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-01 | 是 |  |  | NI - 02 01 SMPST B | NI | - | 02 | 01 | SMPST | B | 主蒸汽安全阀图纸 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 148A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300020-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFH - 12 01 SMPHJ E | TFH | - | 12 | 01 | SMPHJ | E | 高除氧器启动用辅助蒸汽量加除氧器启动用辅助蒸汽量仪表清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPFK-300028-SMPMB-614A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301058-SMPMB | 2024-11-27 | OS - 12 03 SMPFK B | OS | - | 12 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）仪控盘箱柜（控制柜、电磁阀箱、仪表箱、就地盘柜等设备）等设备布置图、基础图、埋件图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张晓勐@zhangxmc | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300025-SMPMB-210A | 2023-12-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-17 | 否 | SMDMB-300220-SMPMB | 2024-01-09 | EMP/Q — 11 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资-10.6M&-10.0M |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300080-SMDES | 2025-12-04 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2025-12-24 | 否 | SMDES-300083-SMDNC | 2025-12-23 | RCS ESA/ESD 12 01 N E | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300047-SMPMB-211B | 2025-12-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | SMDMB-302505-SMPMB | 2025-12-29 | BOP — 04 05 SMPQD B | BOP | — | 04 | 05 | SMPQD | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300078-SMPMB-135A | 2025-12-11 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-12-31 | 是 |  |  | TFP PO 04 01 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 01 | SMPPH | E | 设备基础图（包括泵组及油冷却器的详细布置图，动、静载荷，预埋件、接口的允许力和力矩值，接口热位移等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGL-300010-SMPMB-405A | 2026-02-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | TGS / 04 02 SMPGL E | TGS | / | 04 | 02 | SMPGL | E | 离相母线及附属设备技术参数及安装资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 405A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300002-SMPMB-243A | 2023-09-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-05 | 否 | SMDMB-300060-SMPMB | 2023-09-27 | WES FI 06 03 SMPDB B | WES | FI | 06 | 03 | SMPDB | B | 设备自带电动阀电气接口：1.电动阀门电装数据表2.电动阀门控制接口图3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）4.电动阀门动力电缆端# |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300088-SMPMB-210A | 2025-05-09 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMDMB-301612-SMPMB | 2025-05-13 | EMP/Q — 11 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资-10.6M&-10.0M |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPLK-300004-SMPMB-415A | 2026-01-16 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | SMDMB-302584-SMPMB | 2026-01-21 | NI - 04 04 SMPLK B | NI | - | 04 | 04 | SMPLK | B | 单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸、安装尺寸、安装方式及安装示意图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 415A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300014-SMPMB-314A | 2025-05-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-12 | 否 | SMDMB-301664-SMPMB | 2025-06-04 | WNC - 11 05 SMPYX B | WNC | - | 11 | 05 | SMPYX | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、含变频柜土建接口） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFG-300000-SMPMB-407A | 2025-12-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2026-01-01 | 是 |  |  | RTB - 04 01 SMPFG N | RTB | - | 04 | 01 | SMPFG | N | 电气接口 （R）：\n- DC/AC负荷清单（包括持续电流、最大电流、最大电流持续时间、瞬态最大电流等）；\n- 易燃物清单（电缆、电气设备等）：潜热值、重量(火荷载）；\n- 设备散热量；\n- 加热器供电需求； |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 407A | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPFK-300046-SMPMB-614A | 2025-01-02 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301294-SMPMB | 2025-01-15 | OS - 09 03 SMPFK B | OS | - | 09 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）起吊设备接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 318 | 收文 | SMDNC-300256-SMDMB | 2022-11-02 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-22 | 否 | SMDMB-300275-SMDNC | 2022-11-11 | RCS NI 01 02 N B | RCS | NI | 01 | 02 | N | B | NPIC责任范围内功率运行工况相关房间（包括蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间）剂量率水平 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 朱治钢a@zhuzga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300019-SMPMB-210A | 2023-12-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-01 | 否 | SMDMB-300203-SMPMB | 2023-12-29 | EMS — 02 04 SMPCJ B | EMS | — | 02 | 04 | SMPCJ | B | 通风系统要求-厂房散热及通风及环境要求-柴油机厂房通风互锁要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300014-SMPMB-204B | 2025-09-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | SMDMB-302095-SMPMB | 2025-09-17 | RFH KX 04 05 SMPAB B | RFH | KX | 04 | 05 | SMPAB | B | 人桥吊车外形尺寸总图（含重量，最大/最小轮压、工作极限尺寸等） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  | 562 | 收文 | SMDNC-300185-SMDMB | 2022-07-05 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-07-25 | 否 | SMDMB-300207-SMDNC | 2022-07-18 | RCS RX 04 04 N B | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPBM-300006-SMPMB-320A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-08 | 是 | SMDMB-301680-SMPMB | 2025-06-09 | WCF PM 09 04 SMPBM B | WCF | PM | 09 | 04 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机D0图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制 | 外部原因：要求6.8回复，6.6时回复流程已到设总，并反馈给设总，设总6.9批准。
IITF |  | 15 | 收文 | SMDES-300022-SMDMB | 2022-01-07 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-27 | 是 | SMDMB-300067-SMDES | 2022-02-07 | WUC - 02 01 E B | WUC | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCT-300019-SMPMB-240A | 2025-08-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-31 | 是 |  |  | WUC - 02 01 SMPCT E | WUC | - | 02 | 01 | SMPCT | E | 设备的3D模型 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300025-SMDNC | 2022-01-10 | 2022-01-07 | PRE | A |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2022-01-30 | 是 | SMDNC-300067-SMDMB | 2022-03-04 | HRT RCS 04 01 B N | HRT | RCS | 04 | 01 | B | N | 环吊接口：各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 597 | 收文 | SMDNC-300403-SMDMB | 2023-07-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-10 | 否 | SMDMB-300418-SMDNC | 2023-07-25 | RCS RCV 02 07 N B | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300923-SMDNC | 2025-06-09 | 2025-06-07 | FIN | D |  | SMDNC-300895-SMDMB | 2025-04-29 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2025-06-29 | 是 | SMDNC-300941-SMDMB | 2025-07-07 | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-26
IITF |  | 3 | 发文 | SMDMB-300803-SMDNC | 2024-10-31 | 2024-10-30 | FIN | B |  |  |  | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2024-11-20 | 否 | SMDNC-300786-SMDMB | 2024-11-11 | PRS TSM 02 02 B N | PRS | TSM | 02 | 02 | B | N | PRS系统与TSM的接口布置图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300062-SMPMB-135A | 2025-10-09 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-29 | 是 |  |  | TFP PO 04 17 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 17 | SMPPH | E | 给水泵系统（含油站）启、停运行联锁控制要求及说明书 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300019-SMDNC | 2024-07-31 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-08-20 | 是 |  |  | TTG RCS 02 01 E N | TTG | RCS | 02 | 01 | E | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（设计值） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300026-SMPMB-243A | 2024-02-22 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-13 | 否 | SMDMB-300354-SMPMB | 2024-03-01 | WES FI 04 03 SMPDB B | WES | FI | 04 | 03 | SMPDB | B | 电机及驱动机构数据表（按买方格式提交） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300014-SMPMB-210A | 2023-11-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-06 | 否 | SMDMB-300140-SMPMB | 2023-12-05 | EMP/Q — 02 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 01 | SMPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300958-SMDNC | 2025-07-25 | 2025-07-25 | FIN | B |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-08-14 | 是 | SMDNC-300962-SMDMB | 2025-08-21 | RCV RCS 02 07 B N | RCV | RCS | 02 | 07 | B | N | RCV系统安全壳外小管道的破口质量流量，破口位置流体温度、压力，破口处环境温度、压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-06-23
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302613-SMPMB | 2026-02-02 | 2026-02-02 | FIN | A |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPKP | Y | 是 | 2026-02-22 | 是 |  |  | ZST QF 04 15 B SMPKP | ZST | QF | 04 | 15 | B | SMPKP | 200L钢桶图纸 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 284A | 编制
IITF |  | 484 | 收文 | SMDNC-300112-SMDMB | 2022-05-16 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-05 | 否 | SMDMB-300127-SMDNC | 2022-05-21 | RCS RCV 02 18 N B | RCS | RCV | 02 | 18 | N | B | 主泵密封注入流返回至RCV系统的流阻特性 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 702 | 发文 | SMDMB-300539-SMDNC | 2023-10-30 | 2023-10-30 | FIN | D |  |  |  | 马卫涛@mawt | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 是 | 2023-11-19 | 是 | SMDNC-300562-SMDMB | 2023-12-08 | RX RCS 04 01 B N | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方@xiaozf | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300043-SMPMB-113A | 2024-06-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-07-02 | 否 | SMDMB-300673-SMPMB | 2024-06-26 | ZBR PO 04 28 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 28 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表布置图及安装图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPSZ-300057-SMPMB-302F | 2025-12-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-29 | 否 | SMDMB-302512-SMPMB | 2025-12-29 | VZD - 04 05 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 05 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300035-SMPMB-243A | 2026-01-28 |  | FIN | H |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-17 | 否 | SMDMB-302608-SMPMB | 2026-01-30 | WES FI 04 01 SMPDB B | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300085-SMDNC | 2025-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDNC-300084-SMDES | 2026-01-12 | TSC — 02 01 E N | TSC | — | 02 | 01 | E | N | DESIGN VALVE PERFORMANCES 阀门设计性能 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300031-SMPMB-609A | 2025-07-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-17 | 是 |  |  | WCS CI 12 01 SMPFK E | WCS | CI | 12 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样报警手册、定值手册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300029-SMDES-002A | 2025-05-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPHJ | N | 是 | 2025-05-29 | 是 |  |  | TFH - 12 01 SMPHJ E | TFH | - | 12 | 01 | SMPHJ | E | 高除氧器启动用辅助蒸汽量加除氧器启动用辅助蒸汽量仪表清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300080-SMPMB | 2023-10-20 | 2023-10-20 | FIN | A |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPLK | N | 是 | 2023-11-09 | 是 |  |  | NI - 04 10 B SMPLK | NI | - | 04 | 10 | B | SMPLK | 蓄电池组至直流柜的出线电缆规格及数量 |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张剑冰@zhangjba | 1-ICM | 415A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300012-SMPMB-111A | 2024-12-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMDMB-301187-SMPMB | 2024-12-24 | RCV PO 04 15 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300019-SMPMB-302G | 2026-02-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-17 | 否 |  |  | NI - 04 06 JDPGM B | NI | - | 04 | 06 | JDPGM | B | 止回阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、重锤安装方式、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPYH-300004-SMPMB-307B | 2025-07-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDMB-301909-SMPMB | 2025-08-06 | CFE - 06 01 SMPYH B | CFE | - | 06 | 01 | SMPYH | B | 明确电源外接线长度规格、电源接头形式 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 307B | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301004-SMDNC | 2025-09-25 | 2025-09-24 | FIN | C |  |  |  | 郭晨楠@guocn | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-10-15 | 否 | SMDNC-301010-SMDMB | 2025-10-13 | WCC RCS 02 01 B N | WCC | RCS | 02 | 01 | B | N | WCC系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 597 | 收文 | SMDNC-300148-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300172-SMDNC | 2022-06-07 | RCS RCV 02 07 N B | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300007-SMPMB-314A | 2025-03-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-16 | 否 | SMDMB-301524-SMPMB | 2025-04-09 | WNC - 11 05 SMPYX B | WNC | - | 11 | 05 | SMPYX | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、含变频柜土建接口） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300782-SMDNC | 2024-09-19 | 2024-09-19 | FIN | D |  |  |  | 张莉b@zhanglib | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2024-10-09 | 否 | SMDNC-300771-SMDMB | 2024-09-29 | SU RCS 01 01 B N | SU | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SU区）楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 雷墉@leiyong | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300000-SMPMB-117A | 2024-04-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-15 | 否 | SMDMB-300511-SMPMB | 2024-04-30 | TFA PO 04 01 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPFK-300074-SMPMB-614A | 2025-08-29 |  | FIN | I |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | SMDMB-302041-SMPMB | 2025-09-03 | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300273-SMPMB-302A | 2026-01-15 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-04 | 否 | SMDMB-302629-SMPMB | 2026-02-04 | VDS RS 04 01 JDPGA B | VDS | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VDS系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300002-SMPMB-116A | 2024-02-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-27 | 否 | SMDMB-300332-SMPMB | 2024-02-18 | REB PO 04 05 SMPCB B | REB | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 设备基础设计信息。包括：1、设备基础尺寸（包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔/坑的位置、数量）；2、设备作用于土建结构的载荷（包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPXE-300022-SMPMB-606A | 2025-06-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301786-SMPMB | 2025-07-04 | WGD - 02 03 SMPXE B | WGD | - | 02 | 03 | SMPXE | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMDES-300229-SMDMB | 2024-05-21 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-06-10 | 是 | SMDMB-300232-SMDES | 2024-06-21 | CB WAI 02 02 E B | CB | WAI | 02 | 02 | E | B | 常规岛仪表用压缩空气分配系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制 | 华东院未直接响应接口意见，经沟通后建议华东院升版接口内容，目前接口流程中
IITF |  | 18 | 收文 | SMPFK-300026-SMPMB-614A | 2024-11-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-25 | 否 | SMDMB-301012-SMPMB | 2024-11-13 | WSP - 01 03 SMPFK B | WSP | - | 01 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理系统 P&ID 图 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300024-SMPMB-604A | 2025-10-22 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-11 | 否 | SMDMB-302324-SMPMB | 2025-11-06 | WAP - 04 06 SMPAM B | WAP | - | 04 | 06 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的CAD版的详细外形图、详细基础图对基础要求（包括各工艺管道和电、控接口的定位尺寸和接口要求，对设备布置和机房的要求等） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300540-SMDNC | 2023-11-13 | 2023-10-30 | FIN | B |  | SMDNC-300523-SMDMB | 2023-10-25 | 袁昕@yuanxin | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2023-12-03 | 否 | SMDNC-300553-SMDMB | 2023-11-23 | RX RFH 04 01 B N | RX | RFH | 04 | 01 | B | N | 反应堆压力容器长导向杆长度设计要求：1）装卸料机/辅助换料平台在换料水池顶部运行过程中，0°-180°方向各个位置的最低点标高：2）反应堆压力容器长导向杆在安装就位状态下，现场操作人员所在装卸料机/辅助换料平台的站立位置标高。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 594 | 收文 | SMDNC-300494-SMDMB | 2023-10-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-29 | 否 | SMDMB-300509-SMDNC | 2023-10-16 | RCS RCV 02 01 N B | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 474 | 收文 | SMDNC-300389-SMDMB | 2023-07-10 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-30 | 否 | SMDMB-300402-SMDNC | 2023-07-12 | HRT RX 04 01 N B | HRT | RX | 04 | 01 | N | B | 反应堆厂房小吊车设计接口：1）所在房间号2）被起吊的设备名称3）轨道长度4）起升高度5）起吊重量6）操作标高7）轨道定位8）其它要求（如果有） | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 张弛@zhangchig | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300019-SMPMB-211B | 2024-10-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-11-01 | 否 | SMDMB-300940-SMPMB | 2024-10-18 | EES — 09 01 SMPCJ B | EES | — | 09 | 01 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D0)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMDNC-300467-SMDMB | 2023-09-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-03 | 否 | SMDMB-300489-SMDNC | 2023-09-25 | CIS IIC 12 01 N B | CIS | IIC | 12 | 01 | N | B | CIS系统手册6.3，6.4, 6.5, IO清单 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 25 | 收文 | SMPAR-300010-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300147-SMPMB | 2023-12-09 | RFT PO 04 14 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300063-SMPMB-113A | 2025-03-04 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-03-24 | 否 | SMDMB-301427-SMPMB | 2025-03-17 | ZBR PO 04 21 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 21 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300130-SMPMB-302A | 2025-04-07 |  | FIN | I |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-27 | 否 | SMDMB-301550-SMPMB | 2025-04-17 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300008-SMPMB-612X | 2024-06-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-11 | 否 | SMDMB-300679-SMPMB | 2024-06-28 | AM - 04 02 SMPAP B | AM | - | 04 | 02 | SMPAP | B | 雨淋阀组的总装图（包括但不限于外形尺寸、技术参数、安装方式、结构、重量、重心）、雨淋阀组工作原理图、工作曲线、接管要求（包括但不限于进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  | 398 | 收文 | SMDNC-300591-SMDMB | 2024-01-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-08 | 否 | SMDMB-300626-SMDNC | 2024-01-26 | NI EC* 01 01 N B | NI | EC* | 01 | 01 | N | B | 48伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 10 | 发文 | SMDMB-300022-SMDES | 2022-01-10 | 2022-01-10 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-30 | 是 | SMDES-300082-SMDMB | 2022-02-10 | WGD CB 02 01 B E | WGD | CB | 02 | 01 | B | E | WGD跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPKE-300034-SMPMB-608A | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302212-SMPMB | 2025-10-13 | SA - 12 06 SMPKE B | SA | - | 12 | 06 | SMPKE | B | 控制柜接线端子排图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 16 | 收文 | SMPBM-300030-SMPMB-320A | 2025-07-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-13 | 否 | SMDMB-301873-SMPMB | 2025-07-29 | WCF PM 04 19 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 19 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300024-SMPMB-204A | 2024-09-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-20 | 是 | SMDMB-300959-SMPMB | 2024-10-25 | HMI KP 06 16 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 16 | SMPEB | B | HMI002PR 80t/5t 吊车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPFK-300041-SMPMB-614A | 2024-12-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-301165-SMPMB | 2024-12-17 | OS - 12 03 SMPFK B | OS | - | 12 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）仪控盘箱柜（控制柜、电磁阀箱、仪表箱、就地盘柜等设备）等设备布置图、基础图、埋件图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张晓勐@zhangxmc | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300079-SMPMB-112A | 2024-07-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-01 | 否 | SMDMB-300732-SMPMB | 2024-07-19 | CSP PO 04 10 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 10 | SMPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300780-SMDNC | 2024-09-19 | 2024-09-18 | FIN | D |  |  |  | 徐国祯@xugz | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2024-10-09 | 是 | SMDNC-300811-SMDMB | 2024-12-06 | RB RCS 01 02 B N | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 徐国祯@xugz | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPBM-300057-SMPMB-320A | 2025-11-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-10 | 否 | SMDMB-302438-SMPMB | 2025-12-08 | WCF PM 12 01 SMPBM B | WCF | PM | 12 | 01 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机电力负荷和控制要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | SMDMB-300119-SMDES | 2022-05-31 | 2022-05-31 | FIN | C |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-06-20 | 是 | SMDES-300141-SMDMB | 2022-06-24 | BOP - 01 02 B E | BOP | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 冯少磊@fengsl | 电气设计所 |  | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300016-SMPMB-200A | 2025-06-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301834-SMPMB | 2025-07-16 | HRT RX 10 06 SMPAB B | HRT | RX | 10 | 06 | SMPAB | B | 轮压（各种工况下的最大和最小轮压） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300018-SMPMB-112A | 2023-11-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-10 | 否 | SMDMB-300112-SMPMB | 2023-11-23 | RSI PO 04 02 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 02 | SMPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300004-SMPMB-132A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TTV PO 04 05 SMPAE E | TTV | PO | 04 | 05 | SMPAE | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等；工艺系统说明书 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300066-SMPMB-210A | 2024-05-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-19 | 否 | SMDMB-300634-SMPMB | 2024-06-07 | EMS — 10 02 SMPCJ B | EMS | — | 10 | 02 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D1） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300951-SMDNC | 2025-07-23 | 2025-07-23 | FIN | F |  |  |  | 赵玉@zhaoyud | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2025-08-12 | 否 | SMDNC-300958-SMDMB | 2025-08-01 | CAV - 01 01 B N | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBJ-300003-SMPMB-129A | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302124-SMPMB | 2025-09-23 | WCW PM 04 01 SMPBJ B | WCW | PM | 04 | 01 | SMPBJ | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300252-SMDNC | 2022-10-19 | 2022-10-19 | FIN | A |  |  |  | 韩冬@handong | 电气设计所-电气四室 |  | N | N | 是 | 2022-11-08 | 否 | SMDNC-300279-SMDMB | 2022-11-03 | NI NI 06 08 B N | NI | NI | 06 | 08 | B | N | 电缆特性代码及物项编码清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电仪布置室 | 韩冬@handong | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 71 | 收文 | SMDES-300123-SMDMB | 2022-05-05 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-25 | 是 | SMDMB-300149-SMDES | 2022-09-26 | CB WHS 02 02 E B | CB | WHS | 02 | 02 | E | B | H2纯度要求及杂质含量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 11 | 发文 | SMDMB-301044-SMDNC | 2025-12-04 | 2025-12-04 | FIN | C |  | SMDNC-301022-SMDMB | 2025-11-05 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2025-12-24 | 否 | SMDNC-301041-SMDMB | 2025-12-16 | RX RCS 04 04 B N | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-31
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300068-SMPMB-210A | 2024-08-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-21 | 否 | SMDMB-300791-SMPMB | 2024-08-06 | EMP/Q — 11 05 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 05 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资+14.6m&+19.0m |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300006-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFD - 12 01 SMPHJ E | TFD | - | 12 | 01 | SMPHJ | E | 除氧器仪表清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300746-SMDNC | 2024-06-28 | 2024-06-28 | FIN | B |  |  |  | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-07-18 | 否 | SMDNC-300731-SMDMB | 2024-07-08 | CSP - 02 01 B N | CSP | - | 02 | 01 | B | N | 安全壳喷淋系统流量（最大最小值） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 52 | 收文 | SMPAR-300140-SMPMB-123A | 2024-10-23 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300961-SMPMB | 2024-10-27 | RFT PO 04 16 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300073-SMPMB-302A | 2024-12-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-301183-SMPMB | 2024-12-24 | VEE RS 04 01 JDPGA B | VEE | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300034-SMPMB-117A | 2024-11-27 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-17 | 否 | SMDMB-301156-SMPMB | 2024-12-14 | TFA PO 04 09 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300022-SMPMB-126A | 2024-11-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-16 | 否 | SMDMB-301064-SMPMB | 2024-11-27 | CIS PO 04 08 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 泵组自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPFK-300029-SMPMB-614A | 2024-11-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-15 | 否 | SMDMB-301157-SMPMB | 2024-12-14 | OS - 09 03 SMPFK B | OS | - | 09 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）起吊设备接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300005-SMPMB-311A | 2024-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-31 | 否 | SMDMB-300425-SMPMB | 2024-03-26 | WSC WC 12 04 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 04 | SMPCW | B | 电机数据表(按买方的格式要求填写) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300018-SMPMB-133A | 2025-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-20 | 是 |  |  | WOS PO 04 01 SMPPA E | WOS | PO | 04 | 01 | SMPPA | E | 常规岛润滑油输送泵外形安装尺寸图 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300019-SMPMB-118A | 2024-12-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-09 | 否 | SMDMB-301204-SMPMB | 2024-12-26 | WNC PO 04 08 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李永丹@liydd | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | SMDMB-301877-SMPMB | 2025-07-29 | 2025-07-29 | FIN | A |  |  |  | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-08-18 | 是 |  |  | VZD - 01 01 B SMPSZ | VZD | - | 01 | 01 | B | SMPSZ | VZD系统厂房布置图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300051-SMPMB-112A | 2024-01-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-11 | 是 | SMDMB-300343-SMPMB | 2024-02-21 | RSI PO 04 11 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 11 | SMPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPAR-300002-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300128-SMPMB | 2023-11-30 | CSP PO 04 12 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300653-SMDMB | 2024-02-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-18 | 否 | SMDMB-300676-SMDNC | 2024-03-15 | CIS ZZZ 06 01 N B | CIS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | CIS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPFK-300064-SMPMB-614A | 2025-06-25 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-15 | 是 | SMDMB-301827-SMPMB | 2025-07-16 | OS - 09 02 SMPFK B | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300040-SMPMB-211B | 2025-08-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301962-SMPMB | 2025-08-18 | BOP — 04 05 SMPQD B | BOP | — | 04 | 05 | SMPQD | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMQ-300001-SMPMB-413A | 2025-04-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMDMB-301561-SMPMB | 2025-04-25 | NI - 04 05 SMPMQ B | NI | - | 04 | 05 | SMPMQ | B | 变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 413A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300025-SMPMB-111A | 2025-01-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-04 | 否 | SMDMB-301300-SMPMB | 2025-01-17 | RCV PO 04 03 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300017-SMDES-609A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | WCS CI 12 01 SMPFK E | WCS | CI | 12 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样报警手册、定值手册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPAG-300018-SMPMB-602A | 2025-08-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-16 | 否 | SMDMB-302063-SMPMB | 2025-09-09 | ZB - 04 04 SMPAG B | ZB | - | 04 | 04 | SMPAG | B | 设备使用说明（包括：设备性能、运行、维修、安装等内容），维修安装空间要求 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-300368-SMDES | 2025-11-19 | 2025-11-19 | FIN | C |  | SMDES-300364-SMDMB | 2025-11-14 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | E | N | 是 | 2025-12-09 | 否 | SMDES-300373-SMDMB | 2025-11-30 | GB - 01 03 B E | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300583-SMDMB | 2024-01-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-29 | 否 | SMDMB-300627-SMDNC | 2024-01-29 | RCS RVD 05 06 N B | RCS | RVD | 05 | 06 | N | B | RCS系统与核岛疏水排气系统（RVD）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300027-SMPMB-002A | 2025-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-05-12 | 是 |  |  | TFD - 04 01 SMPHJ E | TFD | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 除氧器外形图（含荷载） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300004-SMPMB-314A | 2025-03-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-16 | 否 | SMDMB-301529-SMPMB | 2025-04-09 | WNC - 12 05 SMPYX B | WNC | - | 12 | 05 | SMPYX | B | 变频柜内部原理图、接线图、保护整定需求、主要技术参数文件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300030-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-19 | 否 | SMDMB-300142-SMPMB | 2023-12-07 | RFT PO 04 05 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO可燃物数据（根据买方格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300001-SMPMB-133A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-10 | 是 |  |  | CI PO 12 05 SMPPA E | CI | PO | 12 | 05 | SMPPA | E | 常规岛排污泵电缆清册 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300004-SMPMB-113A | 2024-04-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | SMDMB-300447-SMPMB | 2024-04-07 | ZBR PO 04 30 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 30 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 设备自带电缆规格及性能参数 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300575-SMPMB | 2024-05-23 | 2024-05-23 | FIN | A |  |  |  | 战蓉洁@zhanrj | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2024-06-12 | 是 |  |  | RFH KX 01 02 B SMPAB | RFH | KX | 01 | 02 | B | SMPAB | 人桥吊所吊组件及其工具的重量 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | SMDES-300305-SMDMB | 2025-08-06 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | SMDMB-300309-SMDES | 2025-08-19 | TFM TFM 02 02 E B | TFM | TFM | 02 | 02 | E | B | NI/CI分界处与常规岛终端间（第一个自动隔离阀）的最大设计容积 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-27
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300007-SMPMB-133A | 2025-08-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-02 | 是 |  |  | WSS PO 04 02 SMPPA E | WSS | PO | 04 | 02 | SMPPA | E | 常规岛消防排水泵土建资料（包括基础尺寸、静载荷、动载荷） | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300008-SMDES-134A | 2025-04-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-07 | 是 |  |  | TFR PO 04 01 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 低加疏水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300097-SMDNC | 2022-03-25 | 2022-03-24 | PRE | B |  |  |  | 刘岳君@liuyjb | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-04-14 | 否 | SMDNC-300097-SMDMB | 2022-04-02 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCT-300006-SMPMB-240A | 2025-02-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-03-10 | 是 |  |  | WUC - 06 01 SMPCT E | WUC | - | 06 | 01 | SMPCT | E | 设备性能参数表（电气）及电负荷清单，包括电动机功率、电压、转速等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300002-SMPMB-114A | 2024-04-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-07 | 否 | SMDMB-300495-SMPMB | 2024-04-22 | WCC PO 04 06 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 06 | SMPBH | B | 泵组的震动频率、速度、振幅 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300014-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300440-SMPMB | 2024-04-03 | RHR PO 04 15 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 15 | SMPBH | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300110-SMPMB-302A | 2025-01-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-02-09 | 否 | SMDMB-301343-SMPMB | 2025-02-08 | WCV RS 04 01 JDPGA B | WCV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBJ-300000-SMPMB-129A | 2025-04-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-18 | 否 | SMDMB-301602-SMPMB | 2025-05-12 | WCW PM 10 01 SMPBJ B | WCW | PM | 10 | 01 | SMPBJ | B | 泵组基础图（含载荷） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IITF |  | 25 | 收文 | SMDES-300125-SMDMB | 2022-10-11 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-10-31 | 否 | SMDMB-300156-SMDES | 2022-10-18 | CB WSD 02 01 E B | CB | WSD | 02 | 01 | E | B | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300017-SMPMB-200A | 2025-06-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301833-SMPMB | 2025-07-16 | HRT RX 10 07 SMPAB B | HRT | RX | 10 | 07 | SMPAB | B | 环形轨道梁与牛腿的接口要求 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300027-SMPMB-211B | 2025-02-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-03-17 | 否 | SMDMB-301402-SMPMB | 2025-03-08 | EES — 12 01 SMPCJ B | EES | — | 12 | 01 | SMPCJ | B | 辅机用电的负荷资料（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300002-SMPMB-118A | 2024-09-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-04 | 否 | SMDMB-300909-SMPMB | 2024-09-29 | TFA PO 04 05 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300076-SMPMB-135A | 2025-12-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-12-31 | 是 |  |  | TFP PO 04 12 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 12 | SMPPH | E | 泵组电接线图及电缆清册（含泵组就地控制箱/柜/盘内部、外部布置图、外形图、结构图以及电气原理接线图、内部接线图和端子排接线图；所有仪表及控制设备接线图），仪表架等布置图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300044-SMPMB-123A | 2023-12-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300152-SMPMB | 2023-12-12 | RFT PO 04 01 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵设计性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300021-SMPMB-133A | 2025-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-20 | 是 |  |  | WOS PO 04 04 SMPPA E | WOS | PO | 04 | 04 | SMPPA | E | 常规岛润滑油输送泵数据表 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  | 508 | 收文 | SMDNC-300145-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300160-SMDNC | 2022-06-04 | RCS TSA 02 01 N B | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 611 | 收文 | SMDNC-300141-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300159-SMDNC | 2022-06-04 | RCS TSM 02 01 N B | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 42 | 收文 | SMPAR-300164-SMPMB-123A | 2024-12-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-22 | 否 | SMDMB-301127-SMPMB | 2024-12-06 | WCF PO 04 07 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图、焊接坡口尺寸图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 434 | 发文 | SMDMB-300314-SMDES | 2025-09-12 | 2025-08-29 | FIN | B |  |  |  | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | SMDES-300333-SMDMB | 2025-09-12 | WAP CB 02 01 B E | WAP | CB | 02 | 01 | B | E | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CB部分的接口示意图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300605-SMDMB | 2024-01-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-13 | 否 | SMDMB-300642-SMDNC | 2024-02-05 | RNI ZZZ 06 01 N B | RNI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RNI系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301211-SMPMB | 2024-12-31 | 2024-12-30 | FIN | A |  |  |  | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPMQ | N | 是 | 2025-01-20 | 是 |  |  | NI - 04 02 B SMPMQ | NI | - | 04 | 02 | B | SMPMQ | 配电间布置图（包括进出线方式，电缆规格） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 413A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301022-SMDNC | 2025-10-21 | 2025-10-20 | FIN | B |  |  |  | 辛克@xinke | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-11-10 | 否 | SMDNC-301023-SMDMB | 2025-11-05 | RND RCS 02 01 B N | RND | RCS | 02 | 01 | B | N | RND系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 362 | 收文 | SMDES-300295-SMDMB | 2025-07-27 |  | FIN | G |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 是 | 2025-08-16 | 是 |  |  | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：关于给水温度需要动力院确认，我方于2025/8/8通过接口TFM TFM 03 02 B N 主给水温度，流量与负荷的关系传递给动力院（函号：SMDMB-300965-SMDNC），待动力院回复后回复本接口。 但TFM TFM 03 02 B N与RCS TFM 02 01 N B、RCS TSM 02 02 N B、RCS TFM 01 01 N B有迭代关系。需待动力院完成计算直至这三个接口完成后方可答复SMDMB-300965-SMDNC。
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300002-SMPMB-151B | 2025-09-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-07 | 否 | SMDMB-302106-SMPMB | 2025-09-19 | NI - 04 03 SMPDB B | NI | - | 04 | 03 | SMPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书CP05T3058附录A） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300044-SMPMB-601A | 2026-01-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-02-04 | 是 |  |  | TFC - 03 01 SMPBG E | TFC | - | 03 | 01 | SMPBG | E | 系统手册（含设备、阀门清单） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300592-SMDMB | 2024-01-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-08 | 否 | SMDMB-300632-SMDNC | 2024-01-30 | RPC ZZZ 06 01 N B | RPC | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RPC系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 彭凌燕@pengly | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 30 | 收文 | SMPAR-300015-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300157-SMPMB | 2023-12-12 | RBM PO 04 13 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300006-SMPMB-302G | 2025-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | SMDMB-302550-SMPMB | 2026-01-12 | NI - 04 12 JDPGM B | NI | - | 04 | 12 | JDPGM | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（±0.00m~+4.80m标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300011-SMPMB-403A | 2026-01-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-28 | 是 |  |  | TA - 04 11 SMPCL E | TA | - | 04 | 11 | SMPCL | E | 辅助变压器电容计算值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300053-SMPMB-118A | 2024-12-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMDMB-301217-SMPMB | 2024-12-31 | RFT PO 04 05 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵O泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMPCY-300033-SMPMB-603A | 2025-12-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302462-SMPMB | 2025-12-17 | WAP - 12 03 SMPCY B | WAP | - | 12 | 03 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300017-SMPMB-126A | 2024-07-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-22 | 否 | SMDMB-300701-SMPMB | 2024-07-09 | CIS PO 04 05 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMDNC-300454-SMDMB | 2023-09-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-05 | 否 | SMDMB-300482-SMDNC | 2023-09-16 | RPC IIC 12 01 N B | RPC | IIC | 12 | 01 | N | B | RPC系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPFK-300075-SMPMB-614A | 2025-09-10 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-30 | 否 | SMDMB-302139-SMPMB | 2025-09-28 | OS - 09 02 SMPFK B | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300042-SMDMB | 2022-01-21 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-02-10 | 否 | SMDMB-300055-SMDNC | 2022-01-27 | RX HRT 04 01 N B | RX | HRT | 04 | 01 | N | B | 1)蒸汽发生器、压力容器、稳压器等主回路设备吊装时的起吊重量（包括专用吊具的重量）；主泵、卸压箱的设备重量；蒸汽发生器吊装时所需环吊吊钩的最小起升高度。2)环吊吊装压力容器顶盖时的最大起重量及影响环吊标高的顶盖（包括吊具）高度。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300020-SMPMB-321A | 2025-12-08 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-28 | 否 | SMDMB-302494-SMPMB | 2025-12-24 | WCW 0 12 13 SMPBM B | WCW | 0 | 12 | 13 | SMPBM | B | 旋转滤网电力负荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300070-SMPMB-112A | 2024-07-12 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-01 | 是 | SMDMB-300814-SMPMB | 2024-08-15 | CSP PO 04 13 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 580 | 收文 | SMDES-300324-SMDMB | 2025-08-29 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | SMDMB-300334-SMDES | 2025-09-11 | TFM - 02 04 E B | TFM | - | 02 | 04 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内TFM系统的设计压力和设计温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300028-SMDMB | 2022-01-18 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-07 | 否 | SMDMB-300052-SMDES | 2022-01-28 | ME — 01 01 E B | ME | — | 01 | 01 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300031-SMPMB-302A | 2024-08-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-03 | 否 | SMDMB-300833-SMPMB | 2024-08-24 | VEB ZK 04 02 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEB系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300005-SMPMB-117A | 2024-04-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-15 | 否 | SMDMB-300508-SMPMB | 2024-04-29 | TFA PO 04 06 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300003-SMPMB-200A | 2024-07-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-23 | 否 | SMDMB-300702-SMPMB | 2024-07-09 | HRT RX 06 12 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 12 | SMPAB | B | 需厂房敷设的电缆数量、规格、外径等信息 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300006-SMPMB-311A | 2024-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-31 | 否 | SMDMB-300379-SMPMB | 2024-03-18 | WSC WC 12 03 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 03 | SMPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  | 90 | 收文 | SMPAR-300119-SMPMB-123A | 2024-06-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-16 | 否 | SMDMB-300681-SMPMB | 2024-06-28 | WSC PO 04 05 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 695 | 发文 | SMDMB-300409-SMDNC | 2023-07-19 | 2023-07-18 | FIN | D |  | SMDNC-300393-SMDMB | 2023-07-10 | 李亚飞@liyff | 工艺系统研究设计所-热电转换室 |  | N | N | 是 | 2023-08-08 | 否 | SMDNC-300445-SMDMB | 2023-08-07 | TFA RCS 01 02 B N | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IITF |  | 388 | 收文 | SMDNC-300955-SMDMB | 2025-07-29 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-18 | 否 | SMDMB-300966-SMDNC | 2025-08-11 | RCS RCV 02 11 N B | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 23 | 发文 | SMDMB-302298-SMPMB | 2025-10-30 | 2025-10-30 | FIN | B |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | N | 是 | 2025-11-19 | 是 |  |  | SA - 10 01 B SMPKE | SA | - | 10 | 01 | B | SMPKE | 厂房布局图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300077-SMPMB-302A | 2024-12-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-301202-SMPMB | 2024-12-26 | NI ZK 04 02 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 666 | 发文 | SMDMB-300040-SMDNC | 2022-01-24 | 2022-01-19 | PRE | A |  |  |  | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | N | 是 | 2022-02-13 | 否 | SMDMB-300054-SMDNC | 2022-01-26 | RHR RCS 02 01 B N | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因，系统交接前的延误。
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300044-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301103-SMPMB | 2024-12-02 | WSR PO 04 03 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300160-SMPMB-123A | 2024-11-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-16 | 否 | SMDMB-301141-SMPMB | 2024-12-12 | RFT PO 04 17 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300008-SMPMB-403A | 2026-01-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-28 | 是 |  |  | TA - 04 04 SMPCL E | TA | - | 04 | 04 | SMPCL | E | 辅助变压器高压套管详图及接线端子详图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300008-SMPMB-210A | 2023-11-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-26 | 否 | SMDMB-300100-SMPMB | 2023-11-14 | EMP/Q — 11 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资-10.6M&-10.0M |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300142-SMPMB-101A | 2026-01-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-02-15 | 是 |  |  | WCC PO 02 06 SMPAK N | WCC | PO | 02 | 06 | SMPAK | N | 主泵高压冷却器、油水冷却器、空水冷却器在正常和非正常工况下对设备冷却水的需求，包括：流量、入口压力、冷却水进出口温度（上述参数包括正常、最大、最小、报警值等）、入口压力、# |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 10 | 发文 | SMDMB-302442-SMPMB | 2025-12-09 | 2025-12-09 | FIN | B |  | SMPEY-300016-SMPMB-605A | 2025-11-19 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | Y | 是 | 2025-12-29 | 是 |  |  | PH - 08 03 B SMPEY | PH | - | 08 | 03 | B | SMPEY | 海水取水管线和次氯酸钠加药管线路由资料（核实海水泵和连续加药泵扬程） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300071-SMPMB-253A | 2025-08-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-17 | 否 | SMDMB-302072-SMPMB | 2025-09-11 | TFA EX 04 08 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300056-SMPMB-124A | 2025-07-08 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-28 | 否 | SMDMB-301819-SMPMB | 2025-07-11 | FWP PO 04 16 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 16 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带电缆规格及性能参数 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王传悦@wangcyf | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 16 | 发文 | SMDMB-300469-SMDNC | 2023-08-29 | 2023-08-28 | PRE | A |  |  |  | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-09-18 | 否 | SMDNC-300465-SMDMB | 2023-09-08 | WAI RCS 02 01 B N | WAI | RCS | 02 | 01 | B | N | WAI系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300049-SMDES | 2022-01-28 | 2022-01-28 | PRE | A |  |  |  | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2022-02-17 | 是 | SMDES-300094-SMDMB | 2022-03-11 | 00 — 01 01 B E | 00 | — | 01 | 01 | B | E | 提供总平面图、厂坪设计标高 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300019-SMPMB-115A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300427-SMPMB | 2024-03-28 | WES PO 04 17 SMPAR B | WES | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪表用电条件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300047-SMPMB-117A | 2025-12-24 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | SMDMB-302538-SMPMB | 2026-01-07 | TFA PO 04 08 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 泵组P&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | SMDMB-300543-SMDNC | 2023-11-01 | 2023-10-31 | FIN | A |  |  |  | 孙弘哲@l-sunhza | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2023-11-21 | 是 | SMDNC-300647-SMDMB | 2024-02-06 | TFM RCS 01 02 B N | TFM | RCS | 01 | 02 | B | N | TFM管道（CI/NI接口设计分界处）至蒸汽发生器给水入口的管道布置长度和各管段内外径 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 赵华立@zhaohl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300030-SMPMB-113A | 2024-05-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-04 | 否 | SMDMB-300583-SMPMB | 2024-05-24 | ZBR PO 04 23 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 23 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMDNC-300381-SMDMB | 2023-06-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-18 | 否 | SMDMB-300397-SMDNC | 2023-07-03 | NB RFH 01 01 N B | NB | RFH | 01 | 01 | N | B | 燃料组件的操作接口：1） 提供燃料组件上管座抓取部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；2） 提供燃料组件上、下管座定位孔、导向孔部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；3） 提供处于堆芯位置时的燃料组件的上管座定位销孔、防错位孔布置方位，请按照0°、90°、180°270°方位给出；4） 提供燃料组件下管座凹进部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；5） 提供燃料组件的许用操作载荷，如轴向压缩载荷等参数；6）相关组件插入燃料组件后，头部的位置关系，详细尺寸；7） 其它操作要求（如果有）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300228-SMPMB-302A | 2025-09-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMDMB-302239-SMPMB | 2025-10-16 | VDS RS 04 01 JDPGA B | VDS | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VDS系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300032-SMPMB-286A | 2025-03-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-07 | 是 | SMDMB-301512-SMPMB | 2025-04-08 | ZLT QX 12 07 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 07 | SMPSK | B | 报警清单（2台计量泵和2台搅拌机的故障报告） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制 | 由于分工调整，设总未及时分发，我方于接口回复前的最后一天发现该问题并及时联系设总分发，分发后我方立即着手开展审查工作但仍造成接口回复延误
IITF |  | 19 | 发文 | SMDMB-300150-SMDES | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PRE | B |  | SMDES-300091-SMDMB | 2022-02-10 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-10-16 | 是 | SMDES-300191-SMDMB | 2023-08-01 | TSM CB 05 02 B E | TSM | CB | 05 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300367-SMDNC | 2023-05-31 | 2023-05-26 | PRE | C |  | SMDNC-300342-SMDMB | 2023-04-27 | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2023-06-20 | 否 | SMDNC-300361-SMDMB | 2023-06-06 | NI - 01 04 B N | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所设门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPAG-300003-SMPMB-602A | 2025-06-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDMB-301740-SMPMB | 2025-06-25 | ZB - 12 08 SMPAG B | ZB | - | 12 | 08 | SMPAG | B | 综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300029-SMPMB-124A | 2025-01-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-11 | 否 | SMDMB-301330-SMPMB | 2025-01-26 | FWP PO 04 12 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 12 | SMPDX | B | 消防水泵电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300090-SMPMB-210A | 2025-05-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-17 | 否 | SMDMB-301668-SMPMB | 2025-06-04 | EMP/Q — 08 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 01 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 -10.6m、-10.0m | 庞立宁@pangln | 河北分公司-电气自动化所 |  | 苑若彤@yuanrt | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300055-SMPMB-253A | 2025-04-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-22 | 否 | SMDMB-301522-SMPMB | 2025-04-09 | WCC RF 04 09 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 09 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-WES侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WC | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300026-SMPMB-127A | 2025-04-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-07 | 否 | SMDMB-301559-SMPMB | 2025-04-25 | RSI PO 04 10 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 电机特性曲线（包括Un、0.8Un、0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线；负载转矩-转速曲线；功率因数-转速曲线；效率-转速曲线；效率-输出功率曲线） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300015-SMPMB-250A | 2025-12-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-30 | 是 |  |  | WCI - 04 02 SMPSK E | WCI | - | 04 | 02 | SMPSK | E | 闭冷水热交换器和闭式水稳压水箱设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300015-SMPMB-116A | 2024-05-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-09 | 否 | SMDMB-300609-SMPMB | 2024-05-30 | REB PO 04 09 SMPCB B | REB | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300013-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 09 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 09 | SMPDG | E | 工艺阀门清单（包括压力等级、型号规格、连接方式、材质等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMPKE-300039-SMPMB-608A | 2025-11-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-11 | 否 | SMDMB-302381-SMPMB | 2025-11-25 | SA - 02 01 SMPKE B | SA | - | 02 | 01 | SMPKE | B | 工艺过程检测控制流程图（PID图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300606-SMDNC | 2023-12-28 | 2023-12-27 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-01-17 | 是 | SMDNC-300619-SMDMB | 2024-02-04 | TSA RCS 02 01 B N | TSA | RCS | 02 | 01 | B | N | TSA系统核岛部分流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 456 | 收文 | SMDES-300345-SMDMB | 2025-09-19 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-300344-SMDES | 2025-09-25 | MC — 01 01 E B | MC | — | 01 | 01 | E | B | 提供MC(5/6号仪用压缩空气储气罐）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  | 11 | 发文 | SMDMB-300292-SMDES | 2025-07-16 | 2025-07-15 | FIN | A |  |  |  | 陈家峰@chenjf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | E | Y | 是 | 2025-08-05 | 是 |  |  | TFA CI 12 01 B E | TFA | CI | 12 | 01 | B | E | TFP、TFS-电动给水泵、启动给水泵停运的A/B列保护信号、凝结水泵A/B列配电盘供电母线段低电压信号控制要求 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300027-SMPMB-110A | 2024-05-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-17 | 否 | SMDMB-300653-SMPMB | 2024-06-17 | RHR PO 04 15 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 15 | SMPBH | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300002-SMDES-240A | 2024-12-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-01-06 | 是 | SMDES-300006-SMPMB-240A | 2025-05-15 | WUC - 02 01 SMPCT E | WUC | - | 02 | 01 | SMPCT | E | 设备的3D模型 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300068-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMDMB-301254-SMPMB | 2025-01-07 | WSR PO 04 04 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300034-SMPMB-609A | 2025-07-16 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-05 | 是 |  |  | WCR CI 04 02 SMPFK E | WCR | CI | 04 | 02 | SMPFK | E | 化学加药设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300044-SMPMB-302A | 2024-09-13 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-10-03 | 否 | SMDMB-300899-SMPMB | 2024-09-26 | VRW ZK 04 01 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 86 | 收文 | SMPAR-300167-SMPMB-123A | 2024-12-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-301179-SMPMB | 2024-12-21 | WCF PO 04 17 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机防潮加热器的电压、功率、工作及接线方式 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 19 | 发文 | SMDMB-300205-SMDES | 2023-12-15 | 2023-12-15 | FIN | C |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-01-04 | 是 | SMDES-300217-SMDMB | 2024-01-22 | TSM CB 05 02 B E | TSM | CB | 05 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300004-SMPMB-416A | 2025-11-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-03 | 是 |  |  | ETC - 04 03 SMPZJ E | ETC | - | 04 | 03 | SMPZJ | E | ETC系统屏柜接口（所需外部电源、安装布置、尺寸、进线方式、开孔、重量、散热量等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 416A | 编制
IITF |  | 712 | 发文 | SMDMB-300121-SMDNC | 2022-04-27 | 2022-04-27 | PRE | C |  |  |  | 刘岳君@liuyjb | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-05-17 | 是 |  |  | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300061-SMPMB-210A | 2024-06-17 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-07 | 否 | SMDMB-300677-SMPMB | 2024-06-27 | EMP/Q — 08 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 03 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 +0.5m、+3.95m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300045-SMPMB-114A | 2025-04-17 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-07 | 否 | SMDMB-301558-SMPMB | 2025-04-25 | WCC PO 04 04 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；泵组各工况下的基础锚固载荷；焊接坡口尺寸图；法兰（冷却水）及配对法兰的规格/型号、标准、等级 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302483-SMPMB | 2025-12-22 | 2025-12-22 | FIN | A |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAD | Y | 是 | 2026-01-11 | 是 |  |  | ZBR CS 04 01 B SMPAD | ZBR | CS | 04 | 01 | B | SMPAD | 设备接管允许载荷（按技术规格书附件D中表格形式） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300059-SMPMB-124A | 2025-08-07 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-27 | 是 | SMDMB-302080-SMPMB | 2025-09-12 | FWP PO 04 09 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 09 | SMPDX | B | 消防水泵 电机特性曲线（包括起动电流--转速曲线、起动转矩--转速曲线、电流、效率、功率因数和功率等曲线） |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300069-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMDMB-301255-SMPMB | 2025-01-07 | ZBR PO 04 04 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300044-SMDNC | 2022-01-24 | 2022-01-24 | PRE | A |  |  |  | 张孟极b@zhangmjb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | N | 是 | 2022-02-13 | 是 | SMDNC-300074-SMDMB | 2022-03-10 | REB RCS 01 09 B N | REB | RCS | 01 | 09 | B | N | REB泵下游管线长度、直径、总水容积、初始温度、压力、硼浓度（从REB泵至一回路主管道接管处） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2023-10-24
IITF |  | 18 | 收文 | SMDNC-300953-SMDMB | 2025-07-29 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-18 | 否 | SMDMB-300962-SMDNC | 2025-08-01 | RRP TFA 03 01 N B | RRP | TFA | 03 | 01 | N | B | ATWT,SI,SG水位低低等相关信号（包括SGTR） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300078-SMPMB-210A | 2024-10-25 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-14 | 否 | SMDMB-300977-SMPMB | 2024-10-30 | EMP/Q — 04 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 03 | SMPCJ | B | 电气间设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300788-SMDMB | 2024-11-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-01 | 否 | SMDMB-300816-SMDNC | 2024-11-25 | RCS NI 02 01 N B | RCS | NI | 02 | 01 | N | B | 提供设计瞬态清单 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300080-SMPMB-302A | 2024-12-12 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-01 | 否 | SMDMB-301214-SMPMB | 2024-12-31 | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 17 | 发文 | SMDMB-300291-SMDES | 2025-07-15 | 2025-07-15 | FIN | D |  |  |  | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-08-04 | 是 | SMDES-300306-SMDMB | 2025-08-11 | TFM CB 05 01 B E | TFM | CB | 05 | 01 | B | E | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制 | 华东院反馈：涉及管道应力分析及核岛配合，工作量较大。在8月15日前回复。 | [5 empty] | 2022-02-25
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300079-SMPMB-134A | 2025-08-29 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-09-18 | 是 |  |  | WCI PO 04 06 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 06 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300045-SMPMB-312A | 2024-05-20 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-09 | 否 | SMDMB-300591-SMPMB | 2024-05-24 | WSC - 12 05 SMPCW B | WSC | - | 12 | 05 | SMPCW | B | 电机数据表（按买方格式提交） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300120-SMPMB-302A | 2025-02-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-03-04 | 否 | SMDMB-301375-SMPMB | 2025-02-24 | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300037-SMPMB-117A | 2024-12-19 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-08 | 否 | SMDMB-301197-SMPMB | 2024-12-26 | TFA PO 04 09 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300003-SMPMB-126A | 2024-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-19 | 否 | SMDMB-300287-SMPMB | 2024-02-02 | CIS PO 04 16 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 泵组可燃物清单 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300024-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301082-SMPMB | 2024-12-02 | WQB PO 04 06 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 742 | 收文 | SMDNC-300030-SMDMB | 2022-01-04 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档信函@1122 | 未找到单位 |  | B | N | 是 | 2022-01-24 | 否 | SMDMB-300048-SMDNC | 2022-01-24 | RCS RBM 01 01 N B | RCS | RBM | 01 | 01 | N | B | 满足硼稀释事故后操作员在堆芯重返临界前有足够的时间给予干预，通过RBM限流孔板输送到一回路的最大稀释流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300061-SMPMB-134A | 2025-07-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-30 | 是 |  |  | TFS PO 04 06 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 06 | SMPAJ | E | 启动给水泵最小流量阀接口尺寸图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300002-SMPMB-332B | 2024-04-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-05-08 | 是 |  |  | WCW - 04 05 SMPBD E | WCW | - | 04 | 05 | SMPBD | E | 胶球清洗装置P\&ID图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 作废
IITF |  | 768 | 收文 | SMDNC-300021-SMDMB | 2021-12-30 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-19 | 是 | SMDMB-300047-SMDNC | 2022-01-24 | RCS RBM 03 01 N B | RCS | RBM | 03 | 01 | N | B | RCS启停RBM001PO、RBM002PO和RBM130VD状态 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300010-SMPMB-118A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301080-SMPMB | 2024-11-29 | RBM PO 04 08 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPBM-300048-SMPMB-320A | 2025-10-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-29 | 否 | SMDMB-302265-SMPMB | 2025-10-24 | WES GS 10 03 SMPBM B | WES | GS | 10 | 03 | SMPBM | B | GS进水钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300118-SMPMB-302A | 2025-02-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-03-04 | 否 | SMDMB-301394-SMPMB | 2025-03-04 | VNA RF 04 01 JDPGA B | VNA | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300054-SMPMB-210A | 2024-03-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-25 | 否 | SMDMB-300378-SMPMB | 2024-03-15 | EMP/Q — 11 10 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 10 | SMPCJ | B | 三维模型：+9.2m |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300012-SMPMB-204A | 2024-09-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300867-SMPMB | 2024-09-14 | HMI KP 04 19 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 19 | SMPEB | B | 80/5t吊车火荷载 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300837-SMDNC | 2024-12-30 | 2024-12-29 | PRE | A |  |  |  | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDNC-300830-SMDMB | 2025-01-16 | NI TFM 01 02 B N | NI | TFM | 01 | 02 | B | N | 蒸发器上部水位接管至冷凝罐前及蒸发器下部水位接管CNPE范围内工艺管道（含根阀）ISO图、管道材料、管道外径、管道壁厚、支架设置、阀门外形、阀门重量重心等信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 448 | 收文 | SMDES-300375-SMDMB | 2025-12-17 |  | FIN | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-01-06 | 否 | SMDMB-300378-SMDES | 2025-12-30 | GG — 01 01 E B | GG | — | 01 | 01 | E | B | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300003-SMPMB-124A | 2024-10-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300965-SMPMB | 2024-10-28 | FWP PO 04 09 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 09 | SMPDX | B | 消防水泵 电机特性曲线（包括起动电流--转速曲线、起动转矩--转速曲线、电流、效率、功率因数和功率等曲线） |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300023-SMPMB-111A | 2025-01-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMDMB-301302-SMPMB | 2025-01-18 | RCV PO 04 02 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 02 | SMPCB | B | 泵组自带仪表接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等。端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300068-SMPMB-124A | 2025-08-18 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-07 | 否 | SMDMB-301990-SMPMB | 2025-08-22 | FWP PO 04 27 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 27 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等（按照采购方的格式要求） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | SMDMB-300306-SMDES | 2025-08-15 | 2025-08-14 | FIN | D |  | SMDES-300141-SMDMB | 2022-06-24 | 张文磊@zhangwl | 电气设计所-电气四室 |  | E | N | 是 | 2025-09-04 | 否 | SMDES-300315-SMDMB | 2025-08-27 | BOP - 01 02 B E | BOP | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 冯少磊@fengsl | 电气设计所 |  | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300775-SMDNC | 2024-09-03 | 2024-09-03 | FIN | C |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2024-09-23 | 是 | SMDNC-300774-SMDMB | 2024-10-14 | HMI RCS 04 02 B N | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-13
IITF |  | 393 | 收文 | SMDNC-300209-SMDMB | 2022-08-24 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-09-13 | 否 | SMDMB-300230-SMDNC | 2022-09-02 | RCS SX 04 01 N B | RCS | SX | 04 | 01 | N | B | SX厂房RCS系统电气设备布置提资 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300348-SMDNC | 2023-04-13 | 2023-04-13 | FIN | C |  | SMDNC-300304-SMDMB | 2023-03-02 | 李亚飞@liyff | 工艺系统研究设计所-热电转换室 |  | N | N | 是 | 2023-05-03 | 是 | SMDNC-300394-SMDMB | 2023-07-10 | TFA RCS 01 03 B N | TFA | RCS | 01 | 03 | B | N | TFA辅助给水泵名义流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300203-SMDES | 2023-12-15 | 2023-12-15 | PRE | A |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-01-04 | 是 | SMDES-300216-SMDMB | 2024-01-22 | TSM — 02 05 B E | TSM | — | 02 | 05 | B | E | 主蒸汽隔离阀前后疏水管线设计边界及布置信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMDNC-300237-SMDMB | 2022-10-20 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-09 | 否 | SMDMB-300261-SMDNC | 2022-10-26 | RX NI 13 04 N B | RX | NI | 13 | 04 | N | B | 安全壳有高能管道经过可能发生破口事故隔间的短期质能释放数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300031-SMPMB-601A | 2025-11-03 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-23 | 是 |  |  | TFC - 09 01 SMPBG E | TFC | - | 09 | 01 | SMPBG | E | D0图提资(主要设备的定位尺寸、基础负荷等与土建结构相关的资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300024-SMPMB-110A | 2024-05-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-06 | 否 | SMDMB-300574-SMPMB | 2024-05-23 | RHR PO 04 09 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | P\&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMDNC-300828-SMDMB | 2025-01-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMDMB-300848-SMDNC | 2025-01-13 | RCS NI 01 12 N B | RCS | NI | 01 | 12 | N | B | 停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300011-SMPMB-601A | 2025-07-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-24 | 是 |  |  | TFC - 09 01 SMPBG E | TFC | - | 09 | 01 | SMPBG | E | D0图提资(主要设备的定位尺寸、基础负荷等与土建结构相关的资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300026-SMPMB-204A | 2024-11-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-24 | 否 | SMDMB-301030-SMPMB | 2024-11-18 | HFL KX 06 09 SMPEB B | HFL | KX | 06 | 09 | SMPEB | B | HFL003PR 130t 吊车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300013-SMPMB-133A | 2025-12-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-12-28 | 是 |  |  | CI PO 04 01 SMPPA E | CI | PO | 04 | 01 | SMPPA | E | 常规岛排污泵外形图及土建资料（包括基础尺寸、静载荷、动载荷） | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300169-SMPMB-302A | 2025-06-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301825-SMPMB | 2025-07-16 | WCV ZK 04 02 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300012-SMDES-240A | 2025-04-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-05-04 | 是 |  |  | WUC - 04 05 SMPCT E | WUC | - | 04 | 05 | SMPCT | E | 电动滤水器P&ID图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300049-SMPMB-110A | 2024-12-04 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-24 | 否 | SMDMB-301135-SMPMB | 2024-12-11 | RHR PO 04 04 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 电机特性曲线应包括转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 808 | 收文 | SMDNC-300000-SMDMB | 2021-12-03 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档信函@1122 | 未找到单位 |  | B | N | 是 | 2021-12-23 | 否 | SMDMB-300000-SMDNC | 2021-12-09 | PRS - 02 02 N B | PRS | - | 02 | 02 | N | B | PRS系统任务书 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMDNC-300388-SMDMB | 2023-07-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-25 | 否 | SMDMB-300405-SMDNC | 2023-07-17 | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300096-SMPMB-210A | 2025-12-01 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | SMDMB-302444-SMPMB | 2025-12-09 | EMS — 09 02 SMPCJ B | EMS | — | 09 | 02 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D0） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300026-SMPMB-110A | 2024-08-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-21 | 否 | SMDMB-300789-SMPMB | 2024-08-05 | RHR PO 04 01 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 01 | SMPBH | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300050-SMPMB-118A | 2024-12-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMDMB-301252-SMPMB | 2025-01-07 | FWP PO 04 05 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300012-SMPMB-115A | 2024-03-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-02 | 否 | SMDMB-300429-SMPMB | 2024-03-28 | WES PO 04 07 SMPAR B | WES | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | WES泵组设备P&ID图（包括接线盒位置） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300021-SMPMB-101A | 2023-09-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2023-10-09 | 是 |  |  | RVD PO 04 02 SMPAK N | RVD | PO | 04 | 02 | SMPAK | N | 主泵与RVD的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300021-SMPMB-200A | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301789-SMPMB | 2025-07-04 | HRT RX 06 12 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 12 | SMPAB | B | 需厂房敷设的电缆数量、规格、外径等信息 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300008-SMPMB-132A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | WCW PO 04 01 SMPAE E | WCW | PO | 04 | 01 | SMPAE | E | 水室真空泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、水室真空泵设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有详细尺寸，水环式真空泵组各接口尺寸、法兰和焊接接口尺寸、# |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300011-SMPMB-118A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301069-SMPMB | 2024-11-28 | ZLD PO 04 08 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPBM-300047-SMPMB-320A | 2025-10-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-29 | 否 | SMDMB-302264-SMPMB | 2025-10-24 | WES GS 04 10 SMPBM B | WES | GS | 04 | 10 | SMPBM | B | GS钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300018-SMPMB-604A | 2025-08-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | SMDMB-301963-SMPMB | 2025-08-18 | WAP - 04 07 SMPAM B | WAP | - | 04 | 07 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的控制原理图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300028-SMPMB-110A | 2024-05-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-18 | 否 | SMDMB-300655-SMPMB | 2024-06-17 | RHR PO 04 11 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 11 | SMPBH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 23 | 收文 | SMPBM-300007-SMPMB-320A | 2025-05-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-12 | 否 | SMDMB-301679-SMPMB | 2025-06-09 | WCF PM 04 04 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 04 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300040-SMDMB | 2022-01-13 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-02-02 | 否 | SMDMB-300039-SMDNC | 2022-01-19 | RCS RFH 01 02 N B | RCS | RFH | 01 | 02 | N | B | 反应堆压力容器及其顶盖导向柱布置图，法兰密封面标高，燃料组件上管座、下管座标高，堆芯下部支撑板、上部支撑板标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPLK-300001-SMPMB-415A | 2025-08-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302006-SMPMB | 2025-08-26 | NI - 04 04 SMPLK B | NI | - | 04 | 04 | SMPLK | B | 单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸、安装尺寸、安装方式及安装示意图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 415A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300232-SMPMB-302A | 2026-01-15 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-04 | 否 | SMDMB-302612-SMPMB | 2026-02-02 | WCV RS 04 01 JDPGA B | WCV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300083-SMPMB-101A | 2024-08-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-02 | 是 |  |  | RCS PO 16 02 SMPAK N | RCS | PO | 16 | 02 | SMPAK | N | 主泵机组吊装要求（包括吊装尺寸、吊装步骤、电机吊装图纸、电机运输工装图纸、厂内运输和设备闸门运输方案、通过设备闸门的泵组外形等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300042-SMPMB-601A | 2025-12-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2026-01-14 | 是 |  |  | TFC - 06 03 SMPBG E | TFC | - | 06 | 03 | SMPBG | E | 净凝泵电控资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300004-SMPMB-118A | 2024-09-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-04 | 否 | SMDMB-300904-SMPMB | 2024-09-29 | ZBR PO 04 05 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵O泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300808-SMDMB | 2024-12-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-22 | 否 | SMDMB-300823-SMDNC | 2024-12-05 | RCS RSI 02 01 N B | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300015-SMPMB-120A | 2025-09-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | SMDMB-302130-SMPMB | 2025-09-25 | NI PO 04 05 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 05 | SMPAZ | B | 地坑泵电缆转接箱外形尺寸图、原理图\r\n |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300039-SMPMB-112A | 2023-12-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-18 | 否 | SMDMB-300207-SMPMB | 2024-01-04 | RSI PO 04 05 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 05 | SMPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMDNC-300325-SMDMB | 2023-03-17 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-06 | 否 | SMDMB-300338-SMDNC | 2023-03-29 | RII IIC 12 02 N B | RII | IIC | 12 | 02 | N | B | RII系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMDNC-300239-SMDMB | 2022-10-25 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-14 | 否 | SMDMB-300264-SMDNC | 2022-10-27 | RX NI 13 05 N B | RX | NI | 13 | 05 | N | B | 现实模型下弹棒事故的质能释放数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 690 | 发文 | SMDMB-300732-SMDNC | 2024-06-04 | 2024-06-03 | FIN | B |  |  |  | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-06-24 | 是 | SMDNC-300719-SMDMB | 2024-06-28 | RSI RCS 01 03 B N | RSI | RCS | 01 | 03 | B | N | 最大安注流量:1、最大安注流量（2MHSI），各注入点背压相同；2、最大安注流量（1MHSI），各注入点背压相同；3、最大安注流量（2LHSI），各注入点背压相同；4、最大安注流量（1LHSI），各注入点背压相同；5、最大安注流量（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；6、最大安注流量（2MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；7、最大安注流量（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；8、最大安注流量（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；9、最大安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；10、最大安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；11、最大安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量； 12、最大安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300123-SMPMB-302A | 2025-02-28 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-03-20 | 否 | SMDMB-301461-SMPMB | 2025-03-20 | VCP RF 04 01 JDPGA B | VCP | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300249-SMDMB | 2022-10-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-17 | 否 | SMDMB-300273-SMDNC | 2022-11-08 | RX - 04 02 N B | RX | - | 04 | 02 | N | B | 探测器组件拆除装置高放存储容器存放架预埋件 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 60 | 收文 | SMDES-300188-SMDMB | 2023-06-21 |  | PRE | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-07-11 | 是 | SMDMB-300189-SMDES | 2023-08-11 | TTB TFE 02 01 E B | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300023-SMPMB-133A | 2025-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-20 | 是 |  |  | WOS PO 12 06 SMPPA E | WOS | PO | 12 | 06 | SMPPA | E | 常规岛润滑油输送泵配套电机资料 | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300006-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 03 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 03 | SMPDG | E | 系统图（标明供货和设计界限，同时包括密封水、冷却水的水质、水量及水压要求及密封水冷却水的走向和接管规格） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  | 7 | 发文 | SMDMB-300733-SMDNC | 2024-06-11 | 2024-06-07 | FIN | A |  |  |  | 刘雪凇@liuxsa | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2024-07-01 | 是 | SMDNC-300724-SMDMB | 2025-02-12 | NI RCS 01 03 B N | NI | RCS | 01 | 03 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPAG-300012-SMPMB-602A | 2025-08-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | SMDMB-302054-SMPMB | 2025-09-04 | ZB - 12 07 SMPAG B | ZB | - | 12 | 07 | SMPAG | B | 设备自带控制柜外形图相关资料（包括：外形尺寸、用电条件、用气条件、防静电、防护及防爆等级要求）、安装要求 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  | 605 | 收文 | SMDNC-300124-SMDMB | 2022-05-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-12 | 否 | SMDMB-300146-SMDNC | 2022-05-31 | RCS RCV 12 01 N B | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300049-SMPMB-002A | 2026-01-07 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-01-27 | 是 |  |  | TFH - 04 07 SMPHJ E | TFH | - | 04 | 07 | SMPHJ | E | 高加系统流程图（含高加水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300025-SMPMB-204B | 2025-12-08 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-28 | 否 | SMDMB-302454-SMPMB | 2025-12-15 | RFH KX 04 03 SMPAB B | RFH | KX | 04 | 03 | SMPAB | B | 轨道安装形式及大车固定止档。 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  | 16 | 发文 | SMDMB-300029-SMDES | 2022-01-10 | 2022-01-10 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-30 | 是 | SMDES-300089-SMDMB | 2022-02-10 | TFM CB 05 02 B E | TFM | CB | 05 | 02 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵华立@zhaohl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300104-SMPMB | 2023-11-20 | 2023-11-20 | FIN | B |  |  |  | 侯自轩@houzx | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | N | 是 | 2023-12-10 | 是 |  |  | HEN NI 08 02 B SMYPC | HEN | NI | 08 | 02 | B | SMYPC | 核岛电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300322-SMDMB | 2025-08-29 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | SMDMB-300319-SMDES | 2025-09-01 | WCD - 02 01 E B | WCD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300001-SMPMB-205A | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302087-SMPMB | 2025-09-15 | HRT - 04 02 SMPAY B | HRT | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HRT反应堆厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300009-SMPMB-309A | 2025-09-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | SMDMB-302197-SMPMB | 2025-10-10 | CHC RX 04 04 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 04 | SMPWW | B | 设备图纸（含设备外形图、尺寸、重量） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300051-SMPMB-002A | 2026-02-11 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | TFD - 04 02 SMPHJ E | TFD | - | 04 | 02 | SMPHJ | E | 除氧器平台图纸 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300008-SMPMB-127A | 2025-01-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-12 | 否 | SMDMB-301335-SMPMB | 2025-02-06 | RSI PO 04 02 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 02 | SMPCB | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载2、设备外形尺寸、总装配图、泵和电机底板详图和基础尺寸、载荷要求3、地脚螺栓孔的设计要求4、管道接口定位及规格表5、泵本体水容量 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300027-SMPMB-210A | 2023-12-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-18 | 否 | SMDMB-300237-SMPMB | 2024-01-10 | EMS — 06 09 SMPCJ B | EMS | — | 06 | 09 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300016-SMPMB-118A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301072-SMPMB | 2024-11-28 | WSR PO 04 08 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300004-SMPMB-611A | 2025-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302541-SMPMB | 2026-01-08 | NI - 04 11 SMPFE B | NI | - | 04 | 11 | SMPFE | B | 开式和闭式泡沫喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚、连接方式等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMDNC-300326-SMDMB | 2023-03-17 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-06 | 否 | SMDMB-300341-SMDNC | 2023-03-29 | RRP IIC 12 01 N B | RRP | IIC | 12 | 01 | N | B | RRP系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300016-SMPMB-321A | 2025-11-13 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-03 | 否 | SMDMB-302386-SMPMB | 2025-11-26 | WCW 0 04 01 SMPBM B | WCW | 0 | 04 | 01 | SMPBM | B | 旋转滤网阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300026-SMPMB-126A | 2025-01-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-13 | 否 | SMDMB-301331-SMPMB | 2025-02-05 | CIS PO 04 19 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 19 | SMPCB | B | 电机外形图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300031-SMPMB-114A | 2024-07-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-07 | 是 | SMDMB-300817-SMPMB | 2024-08-16 | WCC PO 04 13 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 电机特性曲线（转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线） |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300026-SMPMB-002A | 2025-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-05-12 | 是 |  |  | TFD - 04 03 SMPHJ E | TFD | - | 04 | 03 | SMPHJ | E | 除氧器系统流程图(含除氧器水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300031-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301091-SMPMB | 2024-12-02 | WSR PO 04 06 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300028-SMPMB-243A | 2024-03-05 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-25 | 否 | SMDMB-300367-SMPMB | 2024-03-12 | WES FI 04 01 SMPDB B | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300046-SMPMB-253A | 2023-09-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-03 | 否 | SMDMB-300041-SMPMB | 2023-09-14 | WCC RF 04 09 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 09 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-WES侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WC | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300003-SMPMB-131A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TFE PO 04 03 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 03 | SMPDG | E | 系统图（标明供货和设计界限，同时包括密封水、冷却水的水质、水量及水压要求及密封水冷却水的走向和接管规格） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMDNC-300319-SMDMB | 2023-03-15 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-04 | 否 | SMDMB-300331-SMDNC | 2023-03-24 | TFM IIC 12 01 N B | TFM | IIC | 12 | 01 | N | B | TFM系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300010-SMPMB-604A | 2025-06-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301713-SMPMB | 2025-06-16 | WAP - 04 11 SMPAM B | WAP | - | 04 | 11 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的端子排出线图、就地箱盘面布置图和I/O清单 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | SMPSZ-300032-SMPMB-302F | 2025-10-20 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | SMDMB-302334-SMPMB | 2025-11-07 | VDS - 04 04 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMPED-300006-SMPMB-302B | 2024-12-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-09 | 否 | SMDMB-301259-SMPMB | 2025-01-08 | VNA ZV 04 01 SMPED B | VNA | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300047-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301106-SMPMB | 2024-12-02 | WNC PO 04 03 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300312-SMDNC | 2023-02-03 | 2023-02-02 | FIN | B |  |  |  | 李涛d@l-litaod | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2023-02-23 | 否 | SMDNC-300297-SMDMB | 2023-02-14 | NI RCS 01 04 B N | NI | RCS | 01 | 04 | B | N | +20.0m平台重载车运行轨迹（包含龙门架和反应堆厂房轨迹） | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-布置一室 | 叶晓丽@yexl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-31
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300607-SMDNC | 2023-12-28 | 2023-12-27 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-01-17 | 是 | SMDNC-300626-SMDMB | 2024-02-04 | TFM - 02 02 B N | TFM | - | 02 | 02 | B | N | TFM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300040-SMPMB-002A | 2025-07-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-17 | 是 |  |  | TFL - 04 03 SMPHJ E | TFL | - | 04 | 03 | SMPHJ | E | 3、4号低加水侧、汽侧安全阀外形图及参数、配对法兰图纸 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300052-SMPMB-113A | 2024-08-16 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-05 | 否 | SMDMB-300827-SMPMB | 2024-08-20 | ZBR PO 04 28 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 28 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表布置图及安装图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 84 | 收文 | SMPAR-300117-SMPMB-123A | 2024-05-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-05 | 否 | SMDMB-300599-SMPMB | 2024-05-29 | RBM PO 04 18 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300143-SMPMB-101A | 2026-01-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-02-17 | 是 |  |  | RCS PO 12 11 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 11 | SMPAK | N | 随主泵机组供货的仪表及控制设备清单（包括仪表清单、传感器清单、仪表描述、ID码、类型、测量范围、输出信号类型、测量精度、信号处理要求、仪表供货商及辅助设备信息等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300525-SMDNC | 2023-10-24 | 2023-10-23 | FIN | A |  |  |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-11-13 | 否 | SMDNC-300525-SMDMB | 2023-10-30 | TSM TFM 12 01 B N | TSM | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TSM系统的信号传输信息 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300054-SMPMB-123A | 2023-12-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-02 | 否 | SMDMB-300173-SMPMB | 2023-12-18 | RFT PO 04 09 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300014-SMPMB-302A | 2024-07-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-15 | 否 | SMDMB-300811-SMPMB | 2024-08-14 | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300008-SMPMB-254A | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | SMDMB-302666-SMPMB | 2026-02-06 | ZBR DZ 04 07 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 07 | SMPAD | B | 管口或法兰端口处理 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300052-SMPMB-112A | 2024-01-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-15 | 否 | SMDMB-300324-SMPMB | 2024-02-08 | CSP PO 04 04 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300019-SMPMB-604A | 2025-08-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | SMDMB-301981-SMPMB | 2025-08-21 | WAP - 04 08 SMPAM B | WAP | - | 04 | 08 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组控制柜的电源电缆端接特性（包括电缆进线尺寸、电缆接线图及外形图尺寸） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300032-SMDNC | 2024-06-21 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-07-11 | 是 | SMDNC-300033-SMDES | 2025-07-28 | TFH — 02 02 E N | TFH | — | 02 | 02 | E | N | 加热器序列隔离时的给水温度变化 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  | 396 | 收文 | SMDNC-300638-SMDMB | 2024-02-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-26 | 否 | SMDMB-300653-SMDNC | 2024-02-18 | NI ED* 01 01 N B | NI | ED* | 01 | 01 | N | B | 110伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300033-SMPMB-135A | 2025-07-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFP PO 04 07 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 07 | SMPPH | E | 油冷却器外形图和参数（包括冷却水流量、压力、温度、荷载以及所有相关接口尺寸等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300022-SMPMB-002A | 2024-11-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-11-25 | 是 |  |  | TFH - 04 07 SMPHJ E | TFH | - | 04 | 07 | SMPHJ | E | 高加系统流程图（含高加水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300045-SMPMB-135A | 2025-08-07 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-27 | 是 |  |  | TFP PO 04 17 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 17 | SMPPH | E | 给水泵系统（含油站）启、停运行联锁控制要求及说明书 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300015-SMPMB-127A | 2025-02-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-12 | 否 | SMDMB-301391-SMPMB | 2025-03-03 | RSI PO 04 06 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程、仪表报警设定值信息、信号形式、执行标准、接线图、安装要求、仪表样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300151-SMPMB-302A | 2025-05-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMDMB-301655-SMPMB | 2025-05-28 | NI RS 04 05 JDPGA B | NI | RS | 04 | 05 | JDPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（+12.00m及以上标高批次，按系统区分） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300259-SMPMB-302A | 2025-12-05 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-25 | 否 | SMDMB-302455-SMPMB | 2025-12-15 | VFL RS 04 01 JDPGA B | VFL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300091-SMPMB-112A | 2025-10-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMDMB-302315-SMPMB | 2025-11-05 | CSP PO 04 12 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 12 | SMPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBP-300007-SMPMB-190B | 2025-10-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-11-17 | 否 | SMDMB-302291-SMPMB | 2025-10-30 | HEN NI 01 02 SMPBP B | HEN | NI | 01 | 02 | SMPBP | B | 核岛电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300001-SMPMB-124A | 2024-10-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300957-SMPMB | 2024-10-25 | FWP PO 04 03 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 03 | SMPDX | B | 消防水泵 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300100-SMPMB-118A | 2025-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301432-SMPMB | 2025-03-17 | ZBR PO 04 07 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300079-SMPMB-135A | 2025-12-11 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-12-31 | 是 |  |  | TFP PO 04 02 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 02 | SMPPH | E | 总布置图（包括总体尺寸及接口定位） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300022-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301084-SMPMB | 2024-12-02 | FWP PO 04 06 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300014-SMPMB-302G | 2026-01-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302652-SMPMB | 2026-02-06 | NI - 04 10 JDPGM B | NI | - | 04 | 10 | JDPGM | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（+16.00m及以上标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300032-SMPMB-243A | 2026-01-08 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-28 | 否 | SMDMB-302562-SMPMB | 2026-01-13 | WES FI 04 01 SMPDB B | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300083-SMPMB-302A | 2024-12-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-06 | 否 | SMDMB-301223-SMPMB | 2025-01-02 | VNA RS 04 02 JDPGA B | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300007-SMPMB-210A | 2023-10-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-28 | 否 | SMDMB-300077-SMPMB | 2023-10-19 | EMP/Q — 08 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 01 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 -10.6m、-10.0m | 庞立宁@pangln | 河北分公司-电气自动化所 |  | 苑若彤@yuanrt | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPSZ-300015-SMPMB-302F | 2025-08-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-08 | 否 | SMDMB-301982-SMPMB | 2025-08-21 | VMO - 12 03 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 03 | SMPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPCY-300044-SMPMB-603A | 2026-02-03 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-23 | 否 | SMDMB-302676-SMPMB | 2026-02-10 | WAP - 12 05 SMPCY B | WAP | - | 12 | 05 | SMPCY | B | 设备供电需求（用电量、电压等级、供电位置） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300065-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMDMB-301274-SMPMB | 2025-01-09 | ZLT PO 04 04 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 595 | 收文 | SMDNC-300411-SMDMB | 2023-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-14 | 否 | SMDMB-300427-SMDNC | 2023-07-28 | RCS RCV 02 13 N B | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300057-SMPMB-114A | 2025-11-19 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-09 | 否 | SMDMB-302371-SMPMB | 2025-11-23 | WCC PO 04 08 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300033-SMPMB-243A | 2026-02-11 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | WES FI 04 02 SMPDB B | WES | FI | 04 | 02 | SMPDB | B | 贝类捕集器设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300590-SMDNC | 2023-12-22 | 2023-12-21 | FIN | A |  |  |  | 刘朋飞@liupfa | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-01-11 | 是 | SMDNC-300624-SMDMB | 2024-02-04 | WCC RCS 02 01 B N | WCC | RCS | 02 | 01 | B | N | WCC系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300025-SMDNC | 2024-05-21 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-06-10 | 是 |  |  | TFH — 02 02 E N | TFH | — | 02 | 02 | E | N | 加热器序列隔离时的给水温度变化 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300025-SMPMB-114A | 2024-07-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-07 | 否 | SMDMB-300761-SMPMB | 2024-07-24 | WCC PO 04 09 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300014-SMPMB-205A | 2025-11-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-17 | 否 | SMDMB-302411-SMPMB | 2025-12-04 | HRT - 04 02 SMPAY B | HRT | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HRT反应堆厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300892-SMDNC | 2025-03-28 | 2025-03-28 | FIN | B |  |  |  | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-04-17 | 否 | SMDNC-300884-SMDMB | 2025-04-03 | NI TFM 01 01 B N | NI | TFM | 01 | 01 | B | N | 根阀定位信息（坐标、方位）和根阀分级信息（安全等级、抗震类别、规范级别和质保等级） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300874-SMDNC | 2025-03-10 | 2025-03-08 | FIN | E |  | SMDNC-300854-SMDMB | 2025-02-28 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2025-03-30 | 否 | SMDNC-300879-SMDMB | 2025-03-26 | CAM RCS 01 01 B N | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳数据（RX）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 李百利@libl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300065-SMPMB-124A | 2025-08-07 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMDMB-301940-SMPMB | 2025-08-12 | FWP PO 04 23 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 23 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机外形图（包括电机接线图） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 586 | 收文 | SMDNC-300136-SMDMB | 2022-05-26 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-15 | 否 | SMDMB-300150-SMDNC | 2022-06-01 | RCS RCV 02 02 N B | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301000-SMDNC | 2025-09-19 | 2025-09-18 | FIN | D |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDNC-301002-SMDMB | 2025-09-30 | TFM - 02 05 B N | TFM | - | 02 | 05 | B | N | DESIGNMAX.VOLUMEBETWEENFWCONTROLVALVESORSTOPVALVESANDCITERMINALPOINTS给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-25
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300648-SMDNC | 2024-02-07 | 2024-02-06 | FIN | B |  | SMDNC-300616-SMDMB | 2024-02-01 | 刘朋飞@liupfa | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-02-27 | 是 | SMDNC-300785-SMDMB | 2024-11-11 | WCC - 02 01 B N | WCC | - | 02 | 01 | B | N | 设冷水参数（包括最高/最低入口温度、压力、流量、水质等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 393 | 收文 | SMDNC-300926-SMDMB | 2025-06-17 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-07 | 否 | SMDMB-300933-SMDNC | 2025-06-24 | RCS SX 04 01 N B | RCS | SX | 04 | 01 | N | B | SX厂房RCS系统电气设备布置提资 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300013-SMPMB-120A | 2025-09-03 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302089-SMPMB | 2025-09-15 | NI PO 04 01 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 01 | SMPAZ | B | 接线电缆参数（包括电缆的描述、外径、规格。型号、单位长度的重量急火载荷等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300027-SMPMB-312A | 2024-03-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-08 | 否 | SMDMB-300436-SMPMB | 2024-04-03 | WWC - 03 04 SMPCW B | WWC | - | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 33 | 收文 | SMPED-300035-SMPMB-302B | 2026-01-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | SMDMB-302607-SMPMB | 2026-01-30 | CCV ZV 04 01 SMPED B | CCV | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300087-SMPMB-134A | 2025-09-22 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-12 | 是 |  |  | TFS PO 04 05 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 05 | SMPAJ | E | 启动给水泵出口止回阀及前后隔离阀外形图接口尺寸图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300824-SMDNC | 2024-12-10 | 2024-12-09 | FIN | A |  |  |  | 赵英超@zhaoycf | 核设备所-堆本体与非标设备室 |  | N | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | SMDNC-300819-SMDMB | 2024-12-26 | RX RFH 04 02 B N | RX | RFH | 04 | 02 | B | N | 反应堆压力容器螺栓拉伸机类型(整体或分体)及设备简图、外形尺寸、重量和安装信息、起吊和导向要求、主螺栓适配器结构图 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-03-05
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300000-SMPMB-332A | 2024-01-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-02-18 | 是 |  |  | WCW - 04 01 SMPBD E | WCW | - | 04 | 01 | SMPBD | E | 胶球泵和装球室外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332A | 作废
IITF |  | 574 | 收文 | SMDES-300351-SMDMB | 2025-09-29 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMDMB-300355-SMDES | 2025-10-15 | WCW - 02 02 E B | WCW | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛部分WCW系统流程图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300009-SMDES-134A | 2025-04-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | Y | 是 | 2025-05-07 | 是 |  |  | TFS PO 04 02 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 02 | SMPAJ | E | 启动给水泵泵组总装配图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZF-300011-SMPMB-285A | 2026-01-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-17 | 否 | SMDMB-302658-SMPMB | 2026-02-06 | ZST - 12 02 JDPZF B | ZST | - | 12 | 02 | JDPZF | B | 转运装置充电接口，包括卖方对电压、容量和电流的要求，以及充电设备的安装接口（废滤芯转运） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300012-SMPMB-253A | 2023-06-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-17 | 否 | SMDMB-300016-SMPMB | 2023-07-07 | TFA RF 11 02 LSPHE B | TFA | RF | 11 | 02 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMPSZ-300025-SMPMB-302F | 2025-09-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302145-SMPMB | 2025-09-28 | VDS - 04 03 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 03 | SMPSZ | B | PID流程图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300004-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300424-SMPMB | 2024-03-26 | RHR PO 04 05 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 05 | SMPBH | B | 泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 10 | 发文 | SMDMB-300310-SMDES | 2025-08-25 | 2025-08-25 | FIN | B |  |  |  | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | SMDES-300332-SMDMB | 2025-09-10 | WGD CB 02 01 B E | WGD | CB | 02 | 01 | B | E | WGD跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300805-SMDMB | 2024-11-27 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-17 | 是 | SMDMB-300843-SMDNC | 2025-01-02 | RCS RFH 01 02 N B | RCS | RFH | 01 | 02 | N | B | 反应堆压力容器及其顶盖导向柱布置图，法兰密封面标高，燃料组件上管座、下管座标高，堆芯下部支撑板、上部支撑板标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300010-SMPMB-403A | 2026-01-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-28 | 是 |  |  | TA - 04 10 SMPCL E | TA | - | 04 | 10 | SMPCL | E | 辅助变压器辅助装置电源接口及负荷清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-300693-SMDMB | 2024-04-29 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-19 | 否 | SMDMB-300723-SMDNC | 2024-05-11 | RX - 04 01 N B | RX | - | 04 | 01 | N | B | 提供反应堆堆坑小室屏蔽墙和屏蔽门屏蔽计算结果 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300009-SMPMB-321A | 2025-10-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-29 | 否 | SMDMB-302278-SMPMB | 2025-10-28 | WCW 0 04 02 SMPBM B | WCW | 0 | 04 | 02 | SMPBM | B | 旋转滤网设备特征：总装图、外形图、部件装配图；冲洗水管接口信息等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  | 3 | 发文 | SMDMB-300526-SMDNC | 2023-10-24 | 2023-10-23 | FIN | B |  |  |  | 赵英昆@zhaoyk | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2023-11-13 | 否 | SMDNC-300545-SMDMB | 2023-11-10 | RX - 09 01 B N | RX | - | 09 | 01 | B | N | 设备闸门直径和设备闸门中心标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英昆@zhaoyk | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300040-SMPMB-210A | 2024-01-25 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-14 | 否 | SMDMB-300298-SMPMB | 2024-02-04 | EMP/Q — 11 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资-10.6M&-10.0M |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300365-SMPMB | 2024-03-12 | 2024-03-12 | FIN | B |  |  |  | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | N | 是 | 2024-04-01 | 是 |  |  | DC NI 04 06 B SMPZJ | DC | NI | 04 | 06 | B | SMPZJ | 核岛直流设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张剑冰@zhangjba | 1-ICM | 414A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300006-SMDES-134A | 2025-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-04-15 | 是 | SMDES-300006-SMPMB-134A | 2025-04-22 | WCI PO 04 02 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 02 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300154-SMPMB-123A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301048-SMPMB | 2024-11-23 | WCF PO 04 16 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300025-SMPMB-302A | 2024-08-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-03 | 否 | SMDMB-300848-SMPMB | 2024-09-03 | WCV ZK 04 02 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300008-SMPMB-604A | 2025-06-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301714-SMPMB | 2025-06-16 | WAP - 04 09 SMPAM B | WAP | - | 04 | 09 | SMPAM | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300044-SMPMB-211B | 2025-08-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-07 | 否 | SMDMB-301992-SMPMB | 2025-08-22 | EES — 02 02 SMPCJ B | EES | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 柴油发电机组的加载计算（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300945-SMDNC | 2025-07-11 | 2025-07-11 | FIN | A |  |  |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2025-07-31 | 否 | SMDNC-300952-SMDMB | 2025-07-22 | TSM NI 04 10 B N | TSM | NI | 04 | 10 | B | N | 反应堆保护系统和多样性保护系统中涉及到的二回路及安全壳部分参数的相关信息 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300324-SMDES | 2025-09-02 | 2025-09-02 | FIN | B |  |  |  | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2025-09-22 | 否 | SMDES-300339-SMDMB | 2025-09-22 | TFA — 02 01 B E | TFA | — | 02 | 01 | B | E | TFA系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300046-SMPMB-312A | 2024-05-20 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-09 | 否 | SMDMB-300600-SMPMB | 2024-05-29 | WSC - 03 04 SMPCW B | WSC | - | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300024-SMPMB-190A | 2024-01-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-23 | 否 | SMDMB-300252-SMPMB | 2024-01-12 | HEN NI 08 01 SMYPC B | HEN | NI | 08 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | SMPSZ-300021-SMPMB-302F | 2025-09-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | SMDMB-302144-SMPMB | 2025-09-28 | VDS - 04 04 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302484-SMPMB | 2025-12-22 | 2025-12-22 | FIN | A |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAD | Y | 是 | 2026-01-11 | 是 |  |  | ZBR DZ 04 02 B SMPAD | ZBR | DZ | 04 | 02 | B | SMPAD | 设备接管允许载荷（按技术规格书附件D中表格形式） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  | 23 | 收文 | SMPSZ-300040-SMPMB-302F | 2025-10-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-13 | 否 | SMDMB-302300-SMPMB | 2025-10-31 | VDS - 12 04 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王中杨@wangzyd | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 306 | 收文 | SMDNC-300981-SMDMB | 2025-09-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-05 | 否 | SMDMB-301011-SMDNC | 2025-09-28 | RX NI 11 07 N B | RX | NI | 11 | 07 | N | B | RX厂房16.00m板及16.00m~20.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 23 | 发文 | SMDMB-301568-SMPMB | 2025-04-29 | 2025-04-29 | FIN | A |  |  |  | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | N | 是 | 2025-05-19 | 是 |  |  | SA - 10 01 B SMPKE | SA | - | 10 | 01 | B | SMPKE | 厂房布局图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 519 | 收文 | SMDNC-300636-SMDMB | 2024-02-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-26 | 否 | SMDMB-300665-SMDNC | 2024-02-26 | PRS - 04 01 N B | PRS | - | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸、重量信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300055-SMPMB-118A | 2024-12-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMDMB-301176-SMPMB | 2024-12-20 | PCS PO 04 05 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300699-SMDNC | 2024-04-08 | 2024-04-07 | FIN | B |  |  |  | 孙铭亮@sunml | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-04-28 | 是 | SMDNC-300777-SMDMB | 2024-10-21 | RVD RCS 01 01 B N | RVD | RCS | 01 | 01 | B | N | 系统工作流程示意图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPFK-300059-SMPMB-614A | 2025-05-28 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-17 | 否 | SMDMB-301697-SMPMB | 2025-06-11 | OS - 04 02 SMPFK B | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300190-SMPMB-302A | 2025-09-16 |  | FIN | I |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-06 | 否 | SMDMB-302117-SMPMB | 2025-09-23 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 59 | 收文 | SMDES-300120-SMDMB | 2022-05-05 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-25 | 是 | SMDMB-300144-SMDES | 2022-09-26 | TFM - 02 02 E B | TFM | - | 02 | 02 | E | B | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300089-SMPMB-134A | 2025-11-19 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-12-09 | 是 |  |  | TFS PO 04 09 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 09 | SMPAJ | E | 启动给水泵PID系统图（包含仪表信息） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 474 | 收文 | SMDNC-300643-SMDMB | 2024-02-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-26 | 否 | SMDMB-300656-SMDNC | 2024-02-19 | RCS RCV 02 03 N B | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300016-SMPMB-113A | 2024-04-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-08 | 是 | SMDMB-300544-SMPMB | 2024-05-13 | ZBR PO 04 03 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 03 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制 | 外部原因：经设备成套中心与设备厂家就电机接线双锁紧格兰事宜进行线上沟通，待收到反馈结果后进行回文。 |  |  |  | 已回文 | 否
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300013-SMPMB-204B | 2025-08-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-04 | 否 | SMDMB-301964-SMPMB | 2025-08-19 | RFH KX 04 03 SMPAB B | RFH | KX | 04 | 03 | SMPAB | B | 轨道安装形式及大车固定止档。 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300036-SMPMB-124A | 2025-02-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-10 | 否 | SMDMB-301372-SMPMB | 2025-02-22 | FWP PO 04 14 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 14 | SMPDX | B | 消防水泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300023-SMDNC | 2024-05-20 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-06-09 | 是 |  |  | TFD — 02 01 E N | TFD | — | 02 | 01 | E | N | TIME CONSTANT OF TFD TANK PRESSURE FILTER ; TIME CONSTANT OF TFD TANK LEVEL FILTER; TIME CONSTANT OF TFD TANK DENSITY FILTER.TFD除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数。 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300046-SMPMB-134A | 2025-06-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-15 | 是 |  |  | WCI PO 04 07 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 07 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-300479-SMDMB | 2023-10-07 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-27 | 否 | SMDMB-300496-SMDNC | 2023-10-09 | RCS RX 05 01 N B | RCS | RX | 05 | 01 | N | B | 主系统PEPS力学分析模型 | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 | 力学室 | 于波@yubo | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 451 | 收文 | SMDES-300036-SMDMB | 2022-01-18 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-07 | 否 | SMDMB-300060-SMDES | 2022-01-28 | TS — 01 01 E B | TS | — | 01 | 01 | E | B | 提供TS（主变备用相平台）子项的电气布置图基础布置图、围栏平面布置图及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300223-SMPMB-302A | 2025-09-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302250-SMPMB | 2025-10-20 | VRW RS 04 01 JDPGA B | VRW | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 28 | 收文 | SMPED-300016-SMPMB-302B | 2025-06-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDMB-301784-SMPMB | 2025-07-04 | VCP ZV 04 01 SMPED B | VCP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMPBM-300029-SMPMB-320A | 2025-07-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-13 | 否 | SMDMB-301908-SMPMB | 2025-08-06 | WCF PM 04 17 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 17 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300058-SMPMB-134A | 2025-07-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFR PO 04 01 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 低加疏水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMPAR-300061-SMPMB-123A | 2023-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 否 | SMDMB-300229-SMPMB | 2024-01-09 | CSP PO 04 11 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 692 | 发文 | SMDMB-300004-SMDNC | 2021-12-30 | 2021-12-29 | PRE | A |  |  |  | 陈彦霖b@chenylb | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 是 | 2022-01-19 | 是 | SMDNC-300233-SMDMB | 2022-10-19 | RSI RCS 01 02 B N | RSI | RCS | 01 | 02 | B | N | 注入管流通面积和阻力系数(最大和最小压损系数),硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300035-SMPMB-110A | 2024-07-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-25 | 否 | SMDMB-300746-SMPMB | 2024-07-24 | RHR PO 04 13 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300019-SMPMB-311A | 2024-10-18 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300970-SMPMB | 2024-10-29 | WSC WC 02 07 SMPCW B | WSC | WC | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷（含电机防潮加热器和电气柜防潮加热器）、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPKE-300014-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302022-SMPMB | 2025-08-29 | SA - 12 03 SMPKE B | SA | - | 12 | 03 | SMPKE | B | 电力负荷资料（电气设备控制、用电负荷、供电要求、电源接口位置） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 74 | 收文 | SMPAR-300103-SMPMB-123A | 2024-05-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-30 | 否 | SMDMB-300566-SMPMB | 2024-05-21 | RBM PO 04 15 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302255-SMPMB | 2025-10-22 | 2025-10-22 | FIN | A |  |  |  | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | JDPZF | Y | 是 | 2025-11-11 | 是 |  |  | ZST - 02 01 B JDPZF | ZST | - | 02 | 01 | B | JDPZF | 买方提供上游系统工艺流程图、管道清单和阀门清单（废滤芯转运） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300014-SMPMB-321A | 2025-11-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-03 | 否 | SMDMB-302398-SMPMB | 2025-12-01 | WCW 0 12 13 SMPBM B | WCW | 0 | 12 | 13 | SMPBM | B | 旋转滤网电力负荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300072-SMNDC | 2025-09-29 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMDNC-300071-SMDES | 2025-10-14 | TFP — 02 01 E N | TFP | — | 02 | 01 | E | N | 给水泵相关特性参数：给水集管与蒸汽集管之间的压差信号与蒸汽流量的关系曲线（请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值）；给水集管压力测量的滤波器时间常数、蒸汽集管压力测量的滤波器时间常数、给水/蒸汽集管压差测量的滤波器时间常数；给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300249-SMPMB-302A | 2025-11-24 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-14 | 否 | SMDMB-302447-SMPMB | 2025-12-10 | VMO ZK 04 02 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300101-SMPMB-118A | 2025-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301429-SMPMB | 2025-03-17 | WNC PO 04 07 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 252 | 发文 | SMDMB-300568-SMDNC | 2023-11-30 | 2023-11-29 | PRE | B |  | SMDNC-300548-SMDMB | 2023-11-13 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-12-20 | 否 | SMDNC-300565-SMDMB | 2023-12-11 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300072-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMDMB-301269-SMPMB | 2025-01-09 | WWC PO 04 04 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 520 | 收文 | SMDNC-300154-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300151-SMDNC | 2022-06-01 | PRS - 05 01 N B | PRS | - | 05 | 01 | N | B | PRS换热器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300013-SMDES-134A | 2025-05-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-21 | 是 |  |  | TFS PO 04 07 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 07 | SMPAJ | E | 启动给水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPCY-300013-SMPMB-603A | 2025-08-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301984-SMPMB | 2025-08-21 | WAP - 02 02 SMPCY B | WAP | - | 02 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的控制系统说明书 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZF-300015-SMPMB-285A | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302680-SMPMB | 2026-02-10 | ZST - 12 01 JDPZF B | ZST | - | 12 | 01 | JDPZF | B | 供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置（废滤芯转运） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300032-SMPMB-609A | 2025-07-16 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-05 | 是 |  |  | WCS CI 12 02 SMPFK E | WCS | CI | 12 | 02 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的仪表清单、系统的IO清单（包括进DCS的信号清单）、控制要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300005-SMPMB-253A | 2023-06-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-17 | 否 | SMDMB-300004-SMPMB | 2023-07-07 | TFA EX 04 02 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 02 | LSPHE | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300084-SMPMB-302A | 2024-12-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-06 | 否 | SMDMB-301241-SMPMB | 2025-01-06 | VCL RS 04 01 JDPGA B | VCL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VCL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 6 | 收文 | SMPAG-300036-SMPMB-602A | 2026-03-03 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-23 | 否 |  |  | ZB - 04 05 SMPAG B | ZB | - | 04 | 05 | SMPAG | B | 氢气贮存与分配系统设备CAD版流程图（包括：管道、阀门、阻火器、减压阀、安全阀、仪表的型号规格，图例和功能说明内容）及设备布置图（含设备接地端子及漏氢探头布置方案） | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPFK-300079-SMPMB-614A | 2025-12-31 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-20 | 否 | SMDMB-302580-SMPMB | 2026-01-19 | OS - 06 04 SMPFK B | OS | - | 06 | 04 | SMPFK | B | PLC控制柜的I/O端子排接线图、电源柜、电磁阀箱接线图、电动门配电箱接线图、仪表箱接线图等。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 马春玉@macy | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300037-SMPMB-302A | 2024-09-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300906-SMPMB | 2024-09-29 | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300036-SMPMB-126A | 2025-09-26 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-16 | 否 | SMDMB-302169-SMPMB | 2025-09-29 | CIS PO 04 05 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300075-SMPMB-135A | 2025-12-08 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-28 | 是 |  |  | TFP PO 04 17 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 17 | SMPPH | E | 给水泵系统（含油站）启、停运行联锁控制要求及说明书 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300044-SMPMB-116A | 2025-04-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-28 | 否 | SMDMB-301538-SMPMB | 2025-04-11 | REB PO 04 06 SMPCB B | REB | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 设备接管设计信息。包括：1、各工况接管许用载荷；2、接管材质、尺寸、坡口图；3、其它要求。 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300064-SMPMB-114A | 2026-01-05 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-25 | 否 | SMDMB-302537-SMPMB | 2026-01-07 | WCC PO 04 14 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300015-SMPMB-211B | 2024-05-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-19 | 否 | SMDMB-300650-SMPMB | 2024-06-14 | EES — 09 01 SMPCJ B | EES | — | 09 | 01 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D0)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300056-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCV PO 04 03 SMPAK N | RCV | PO | 04 | 03 | SMPAK | N | 主泵与RCV的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300136-SMPMB-101A | 2025-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2026-01-19 | 是 |  |  | PO RCS 04 06 SMPAK N | PO | RCS | 04 | 06 | SMPAK | N | 随主泵供货的辅助系统（轴密封辅助系统和油系统等）主要设备信息（包括设备外形尺寸、重量、重心位置、支承方式、外形图、剖面图) 和所有接口（包括接管许用载荷、规格、材料、详细结构图、布置信息（包括3D模型）等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 367 | 收文 | SMDNC-300974-SMDMB | 2025-09-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-24 | 否 | SMDMB-300999-SMDNC | 2025-09-18 | RCS TTB 02 07 N B | RCS | TTB | 02 | 07 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标(包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行)、温度、压力等 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300022-SMPMB-204A | 2024-09-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-20 | 否 | SMDMB-300937-SMPMB | 2024-10-17 | HMI KP 06 24 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 24 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300093-SMPMB-302A | 2024-12-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-14 | 否 | SMDMB-301258-SMPMB | 2025-01-08 | NI ZK 04 04 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 04 | JDPGA | B | 核岛空调机组配套冷却器接管许用载荷（按接管规格分类提供） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 606 | 收文 | SMDNC-300484-SMDMB | 2023-09-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-18 | 否 | SMDMB-300500-SMDNC | 2023-10-09 | RCS RCV 02 08 N B | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300034-SMPMB-112A | 2023-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 否 | SMDMB-300209-SMPMB | 2024-01-05 | RSI PO 04 04 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300013-SMPMB-403A | 2026-01-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-04 | 是 |  |  | TA - 04 03 SMPCL E | TA | - | 04 | 03 | SMPCL | E | 辅助变压器铭牌图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300030-SMPMB-126A | 2025-06-19 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDMB-301780-SMPMB | 2025-07-03 | CIS PO 04 08 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 泵组自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300017-SMPMB-243A | 2024-01-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-22 | 否 | SMDMB-300256-SMPMB | 2024-01-16 | WES FI 06 01 SMPDB B | WES | FI | 06 | 01 | SMPDB | B | 电机外形图（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  | 579 | 收文 | SMDES-300365-SMDMB | 2025-11-10 |  | FIN | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-11-30 | 否 | SMDMB-300369-SMDES | 2025-11-27 | CB WCW 05 02 E B | CB | WCW | 05 | 02 | E | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300713-SMDNC | 2024-04-28 | 2024-04-27 | FIN | C |  |  |  | 沈亮@shenliang | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2024-05-18 | 是 | SMDNC-300704-SMDMB | 2024-05-22 | SD RCS 01 01 B N | SD | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SD区）楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 沈亮@shenliang | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300064-SMPMB-123A | 2023-12-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-08 | 是 | SMDMB-300234-SMPMB | 2024-01-10 | WSC PO 04 03 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵数据表 | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300029-SMPMB-115A | 2024-05-27 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-16 | 否 | SMDMB-300641-SMPMB | 2024-06-11 | WES PO 04 07 SMPAR B | WES | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | WES泵组设备P&ID图（包括接线盒位置） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300969-SMDMB | 2025-08-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | SMDMB-300982-SMDNC | 2025-09-04 | RX NI 11 02 N B | RX | NI | 11 | 02 | N | B | RX厂房-3.40~0m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300012-SMPMB-403A | 2026-01-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-01-27 | 是 |  |  | TA - 04 08 SMPCL E | TA | - | 04 | 08 | SMPCL | E | 辅助变压器在线监测装置（含变压器故障诊断专家系统)就地控制箱端子图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300027-SMPMB-115A | 2024-04-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-14 | 否 | SMDMB-300519-SMPMB | 2024-04-30 | WES PO 04 09 SMPAR B | WES | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300162-SMPMB-123A | 2025-02-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-17 | 否 | SMDMB-301385-SMPMB | 2025-02-28 | WSC PO 04 03 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵数据表 | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-300301-SMDNC | 2023-01-11 | 2023-01-10 | PRE | A |  |  |  | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2023-01-31 | 是 | SMDNC-300315-SMDMB | 2023-03-10 | NI - 01 05 B N | NI | - | 01 | 05 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 发文 | SMDMB-300893-SMDNC | 2025-04-01 | 2025-04-01 | FIN | B |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-04-21 | 是 | SMDNC-300911-SMDMB | 2025-06-04 | TSM RCS 01 05 B N | TSM | RCS | 01 | 05 | B | N | 主蒸汽安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力，最大、最小水排放容量和排放参考压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 379 | 发文 | SMDMB-300935-SMDNC | 2025-06-27 | 2025-06-26 | FIN | F |  | SMDNC-300924-SMDMB | 2025-06-12 | 王涛@wangtaog | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | N | N | 是 | 2025-07-17 | 否 | SMDNC-300948-SMDMB | 2025-07-17 | RX - 06 03 B N | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300014-SMPMB-611A | 2026-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | SMDMB-302597-SMPMB | 2026-01-27 | FDP - 04 02 SMPFE B | FDP | - | 04 | 02 | SMPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组的结构及工作原理图 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300058-SMPMB-124A | 2025-08-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301926-SMPMB | 2025-08-08 | FWP PO 04 01 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 01 | SMPDX | B | 消防水泵 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300029-SMPMB-210A | 2024-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-22 | 否 | SMDMB-300248-SMPMB | 2024-01-11 | EMP/Q — 04 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 02 | SMPCJ | B | 安装维修起吊设备要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300021-SMPMB-332A | 2026-01-08 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-01-28 | 是 |  |  | WCW - 12 01 SMPBD E | WCW | - | 12 | 01 | SMPBD | E | 仪表和仪表阀供货清单、控制逻辑和连锁保护要求、进DCS的IO清单、设定值清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300008-SMDES-240A | 2025-02-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-03-10 | 是 |  |  | WUC - 12 01 SMPCT E | WUC | - | 12 | 01 | SMPCT | E | 就地控制箱布置图、电气保护原理图、接线图、最大工作电流及计算负荷； |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAX-300003-SMPMB-322A | 2024-04-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-02 | 是 | SMDMB-300524-SMPMB | 2024-05-06 | CLM RC 12 01 SMPAX B | CLM | RC | 12 | 01 | SMPAX | B | 根据电气设备负荷特性资料表提供闸门用电需求 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 322A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300110-SMDNC | 2022-04-25 | 2022-04-06 | PRE | B |  |  |  | 康健@kangjian | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2022-05-15 | 否 | SMDNC-300101-SMDMB | 2022-04-27 | CAV - 01 01 B N | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 476 | 发文 | SMDMB-300339-SMDES | 2025-09-23 | 2025-09-23 | FIN | C |  | SMDES-300335-SMDMB | 2025-09-10 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-10-13 | 否 | SMDES-300357-SMDMB | 2025-10-13 | WCW CB 02 01 B E | WCW | CB | 02 | 01 | B | E | 冷却水参数（考虑温排影响）：循环冷却水年平均水温、最高水温、10%夏季日平均水温、最低水温、10%冬季日平均水温、温排影响 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300020-SMPMB-302G | 2026-02-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-17 | 否 |  |  | NI - 04 11 JDPGM B | NI | - | 04 | 11 | JDPGM | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（-9.00m~-4.50m标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  | 340 | 收文 | SMDNC-300903-SMDMB | 2025-05-14 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-03 | 否 | SMDMB-300912-SMDNC | 2025-05-19 | RCS NI 01 01 N B | RCS | NI | 01 | 01 | N | B | 提供乏燃料组件源项有关的数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300009-SMPMB-114A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300557-SMPMB | 2024-05-17 | WCC PO 04 04 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；泵组各工况下的基础锚固载荷；焊接坡口尺寸图；法兰（冷却水）及配对法兰的规格/型号、标准、等级 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300071-SMPMB-135A | 2025-10-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-13 | 是 |  |  | TFP PO 04 18 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 18 | SMPPH | E | 给水泵泵滤网的系统说明、结构说明及报警值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300009-SMPMB-250A | 2025-06-30 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-20 | 是 |  |  | WCI - 04 04 SMPSK E | WCI | - | 04 | 04 | SMPSK | E | 闭式水热交换器和闭式水稳压水箱仪表清单，液位变送器预留仪表接口图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300005-SMPMB-302G | 2025-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | SMDMB-302549-SMPMB | 2026-01-12 | NI - 04 11 JDPGM B | NI | - | 04 | 11 | JDPGM | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（-9.00m~-4.50m标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300056-SMPMB-134A | 2025-06-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-15 | 是 |  |  | TFR PO 04 10 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 10 | SMPAJ | E | 低加疏水泵泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，接线端子图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300013-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300417-SMPMB | 2024-03-26 | RHR PO 04 14 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPFK-300040-SMPMB-614A | 2024-12-06 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-26 | 否 | SMDMB-301172-SMPMB | 2024-12-18 | OS - 04 02 SMPFK B | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 448 | 收文 | SMDES-300166-SMDMB | 2023-04-14 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-05-04 | 否 | SMDMB-300168-SMDES | 2023-04-25 | GG — 01 01 E B | GG | — | 01 | 01 | E | B | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  | 18 | 收文 | SMPKE-300004-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302020-SMPMB | 2025-08-29 | SA - 04 02 SMPKE B | SA | - | 04 | 02 | SMPKE | B | 设备布置图（包含管道布置图，需土建预留孔洞的管道应注明孔洞信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 604 | 收文 | SMDNC-300135-SMDMB | 2022-05-26 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-15 | 否 | SMDMB-300137-SMDNC | 2022-05-31 | RCS RCV 02 04 N B | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300012-SMPMB-302A | 2024-07-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-14 | 否 | SMDMB-300809-SMPMB | 2024-08-14 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300011-SMDES-135A | 2025-05-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-05-29 | 是 |  |  | TFP PO 04 02 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 02 | SMPPH | E | 总布置图（包括总体尺寸及接口定位） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-301067-SMDNC | 2026-01-27 | 2026-01-26 | FIN | C |  | SMDNC-301060-SMDMB | 2026-01-19 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2026-02-16 | 否 | SMDNC-301072-SMDMB | 2026-02-13 | ZZZ NI 06 01 B N | ZZZ | NI | 06 | 01 | B | N | 动力院与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300064-SMPMB-302A | 2024-11-25 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-15 | 否 | SMDMB-301150-SMPMB | 2024-12-13 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300032-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301081-SMPMB | 2024-12-02 | ZBR PO 04 06 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300018-SMPMB-311A | 2025-04-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-23 | 否 | SMDMB-301546-SMPMB | 2025-04-15 | WSC WC 11 05 SMPCW B | WSC | WC | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300003-SMPMB-321A | 2025-09-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302101-SMPMB | 2025-09-18 | WCW 0 09 12 SMPBM B | WCW | 0 | 09 | 12 | SMPBM | B | 旋转滤网D图(土建接口) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300008-SMPMB-311A | 2024-04-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-23 | 否 | SMDMB-300484-SMPMB | 2024-04-15 | WSC WC 12 05 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 05 | SMPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300001-SMPMB-311A | 2024-03-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300371-SMPMB | 2024-03-15 | WSC WC 11 05 SMPCW B | WSC | WC | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  | 394 | 发文 | SMDMB-300668-SMDNC | 2024-03-04 | 2024-03-02 | FIN | B |  |  |  | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-03-24 | 否 | SMDNC-300662-SMDMB | 2024-03-15 | RCS SX 04 01 B N | RCS | SX | 04 | 01 | B | N | SX厂房RCS系统电气设备布置信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-05
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300259-SMDMB | 2025-01-20 |  | FIN | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-02-09 | 否 | SMDMB-300258-SMDES | 2025-01-24 | ME GB 05 01 E B | ME | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟相关的管道实体接口（包括管径、壁厚、定位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300011-SMPMB-124A | 2024-11-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-16 | 否 | SMDMB-301111-SMPMB | 2024-12-03 | FWP PO 04 27 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 27 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等（按照采购方的格式要求） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300082-SMPMB-210A | 2025-04-02 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-22 | 否 | SMDMB-301551-SMPMB | 2025-04-21 | EMP/Q — 11 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资-10.6M&-10.0M |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300065-SMPMB-312A | 2025-10-14 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | SMDMB-302242-SMPMB | 2025-10-17 | WSC - 11 05 SMPCW B | WSC | - | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPFK-300024-SMPMB-614A | 2024-10-31 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-20 | 否 | SMDMB-301019-SMPMB | 2024-11-14 | OS - 06 02 SMPFK B | OS | - | 06 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气负荷资料（包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300016-SMPMB-124A | 2025-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301298-SMPMB | 2025-01-16 | FWP PO 04 02 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 02 | SMPDX | B | 消防水泵 设备自带仪表清单、仪控接线盒结构和外型尺寸、安装要求、设备自带连接电缆的规格及性能参数、电缆进出线口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300070-SMDES | 2025-09-17 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2025-10-07 | 否 | SMDES-300073-SMNDC | 2025-09-30 | RCS TFM 01 02 N E | RCS | TFM | 01 | 02 | N | E | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300111-SMPMB-118A | 2025-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301406-SMPMB | 2025-03-10 | WNC PO 04 03 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300885-SMPMB | 2024-09-25 | 2024-09-25 | PRE | A |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | N | 是 | 2024-10-15 | 是 |  |  | DC NI 12 08 B SMPZJ | DC | NI | 12 | 08 | B | SMPZJ | 核岛充电器、逆变器和UPS系统的功能图、SAMA图和IO清单 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制 | [6 empty] | 2024-07-23
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300009-SMDES-332B | 2025-01-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBD1 | N | 是 | 2025-02-03 | 是 | SMDES-300005-SMPMB-332B | 2025-03-05 | WCW - 04 04 SMPBD1 E | WCW | - | 04 | 04 | SMPBD1 | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀）、设备性能参数表 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 编制
IITF |  | 3 | 发文 | SMDMB-301971-SMPMB | 2025-08-20 | 2025-08-20 | FIN | A |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-09-09 | 是 |  |  | WAP - 12 06 B SMPCY | WAP | - | 12 | 06 | B | SMPCY | 动力和仪控电缆相关信息（包含规格类型、外径尺寸） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 603A | 编制 | [6 empty] | 2025-05-20
IITF |  | 589 | 收文 | SMDNC-300161-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300175-SMDNC | 2022-06-07 | RCS RCV 02 12 N B | RCS | RCV | 02 | 12 | N | B | 下泄流量，轴封水的流量、压力及温度变化 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300005-SMPMB-113A | 2024-04-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | SMDMB-300448-SMPMB | 2024-04-07 | ZBR PO 04 13 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 13 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 设备自带仪表用电条件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 20 | 收文 | SMPKE-300001-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302019-SMPMB | 2025-08-29 | SA - 03 01 SMPKE B | SA | - | 03 | 01 | SMPKE | B | 系统手册 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300217-SMPMB-302A | 2025-09-16 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-06 | 否 | SMDMB-302134-SMPMB | 2025-09-26 | VEC ZK 04 02 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300016-SMDES-134A | 2025-05-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-29 | 是 |  |  | TFR PO 04 05 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 05 | SMPAJ | E | 低加疏水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300002-SMPMB-309A | 2025-08-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301914-SMPMB | 2025-08-07 | CHC RX 04 06 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 06 | SMPWW | B | 设备安装说明（距墙、地、安全壳、电缆等安全距离） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300131-SMPMB-302A | 2025-04-07 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-27 | 否 | SMDMB-301510-SMPMB | 2025-04-08 | CAV RS 04 01 JDPGA B | CAV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵玉@zhaoyud | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300915-SMDNC | 2025-05-27 | 2025-05-27 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-06-16 | 否 | SMDNC-300923-SMDMB | 2025-06-11 | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 729 | 收文 | SMDNC-300044-SMDMB | 2022-01-24 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-02-13 | 是 | SMDMB-300080-SMDNC | 2022-02-21 | RCS RHR 01 01 N B | RCS | RHR | 01 | 01 | N | B | 一回路冷却剂及设备的显热 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPAG-300027-SMPMB-602A | 2025-12-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302478-SMPMB | 2025-12-22 | ZB - 04 01 SMPAG B | ZB | - | 04 | 01 | SMPAG | B | 氢气贮罐、氢气分配装置的CAD版详细外形图（包括：管道、随设备供货仪表接口的定位尺寸、规格及接口方式）、配管图和贮罐梯子平面图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  | 561 | 发文 | SMDMB-300015-SMDES | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDES-300075-SMDMB | 2022-01-29 | RCS TSM 02 01 B E | RCS | TSM | 02 | 01 | B | E | 主蒸汽的品质要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300532-SMDNC | 2023-10-26 | 2023-10-25 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2023-11-15 | 否 | SMDNC-300541-SMDMB | 2023-11-06 | TFS RCS 03 01 B N | TFS | RCS | 03 | 01 | B | N | 启动给水温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300053-SMPMB-211B | 2026-01-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-25 | 否 | SMDMB-302540-SMPMB | 2026-01-08 | BOP — 04 08 SMPQD B | BOP | — | 04 | 08 | SMPQD | B | 柴油发电机出口控制柜的外形尺寸、土建接口文件（BOP) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300058-SMPMB-118A | 2024-12-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMDMB-301240-SMPMB | 2025-01-06 | WSC PO 04 05 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300822-SMDNC | 2024-12-05 | 2024-12-05 | FIN | E |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2024-12-25 | 是 | SMDNC-300836-SMDMB | 2025-01-23 | HRT RCS 04 02 B N | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300052-SMPMB-601A | 2026-02-26 |  | FIN | H |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-03-18 | 否 |  |  | TFC - 09 01 SMPBG E | TFC | - | 09 | 01 | SMPBG | E | D0图提资(主要设备的定位尺寸、基础负荷等与土建结构相关的资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  | 23 | 收文 | SMPED-300031-SMPMB-302B | 2026-01-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-03 | 否 | SMDMB-302625-SMPMB | 2026-02-03 | VES ZV 04 01 SMPED B | VES | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵玉@zhaoyud | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPED-300033-SMPMB-302B | 2026-01-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-03 | 否 | SMDMB-302623-SMPMB | 2026-02-03 | ZGT ZV 04 01 SMPED B | ZGT | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | ZGT系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPSZ-300035-SMPMB-302F | 2025-10-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-10 | 否 | SMDMB-302333-SMPMB | 2025-11-07 | VZD - 04 05 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 05 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPEY-300033-SMPMB-605A | 2026-01-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302671-SMPMB | 2026-02-09 | PH - 01 04 SMPEY B | PH | - | 01 | 04 | SMPEY | B | 循环水处理系统工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300045-SMDMB | 2022-01-26 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-02-15 | 否 | SMDMB-300063-SMDNC | 2022-02-14 | NI ET*/EA* 01 01 N B | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 发文 | SMDMB-302184-SMPMB | 2025-09-30 | 2025-09-30 | FIN | B |  |  |  | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-10-20 | 是 |  |  | WAP - 12 06 B SMPCY | WAP | - | 12 | 06 | B | SMPCY | 动力和仪控电缆相关信息（包含规格类型、外径尺寸） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 603A | 编制 | [6 empty] | 2025-05-20
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300183-SMPMB-302A | 2025-07-14 |  | FIN | J |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-03 | 否 | SMDMB-301889-SMPMB | 2025-08-01 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300237-SMDES | 2024-08-29 | 2024-08-29 | FIN | B |  |  |  | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | N | 是 | 2024-09-18 | 否 | SMDES-300245-SMDMB | 2024-09-14 | NI CI 02 02 B E | NI | CI | 02 | 02 | B | E | 二回路化学加药系统WCR及二回路水汽取样分析系统WCS设计输入：包括TFM，TFA，WCC加药点的系统设计压力，设计流量及水化学控制要求。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-24
IITF |  | 28 | 收文 | SMPAR-300193-SMPMB-123A | 2025-03-24 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-13 | 否 | SMDMB-301490-SMPMB | 2025-03-31 | WSC PO 04 02 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组外形图(包括设备与土建接口：基础尺寸图、设备重量、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求、接口法兰详图、许用接管载荷） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 360 | 收文 | SMDES-300237-SMDMB | 2024-05-29 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-06-18 | 是 | SMDMB-300235-SMDES | 2024-08-07 | TFM TFM 02 03 E B | TFM | TFM | 02 | 03 | E | B | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对常规岛厂房0.00m标高）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到NI/CI设计分界之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | 主给水泵未订货，主给水管道未固化，核岛方沟通确认后回复 | [5 empty] | 2024-03-27
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300689-SMDNC | 2024-03-27 | 2024-03-26 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-04-16 | 是 | SMDNC-300708-SMDMB | 2024-06-03 | TFM - 02 03 B N | TFM | - | 02 | 03 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPKE-300010-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302018-SMPMB | 2025-08-29 | SA - 10 03 SMPKE B | SA | - | 10 | 03 | SMPKE | B | 设备安装图（包括设备尺寸、重量、接管尺寸、基础尺寸及地脚螺栓等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300162-SMPMB-302A | 2025-06-10 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301758-SMPMB | 2025-06-30 | VAE ZK 04 01 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300116-SMPMB-302A | 2025-02-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-03-04 | 否 | SMDMB-301378-SMPMB | 2025-02-26 | VCP RF 04 01 JDPGA B | VCP | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPDB-300003-SMPMB-154A | 2025-10-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-10 | 否 | SMDMB-302272-SMPMB | 2025-10-27 | NI VA 04 04 SMPDB B | NI | VA | 04 | 04 | SMPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 154A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300031-SMPMB-190A | 2024-05-07 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300559-SMPMB | 2024-05-20 | HEN NI 08 01 SMYPC B | HEN | NI | 08 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300007-SMPMB-311A | 2024-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-31 | 否 | SMDMB-300411-SMPMB | 2024-03-25 | WSC WC 12 05 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 05 | SMPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  | 390 | 发文 | SMDMB-300226-SMDNC | 2022-08-31 | 2022-08-30 | PRE | A |  |  |  | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2022-09-20 | 是 | SMDNC-300216-SMDMB | 2023-07-26 | NI EN* 06 11 B N | NI | EN* | 06 | 11 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-01-24
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300025-SMDES-134A | 2025-05-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-06-12 | 是 |  |  | WCI PO 04 04 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 04 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵组启、停联锁控制逻辑及说明、P&ID、仪表清册、报警清单、设定值清单、接线端子图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300018-SMPMB-124A | 2025-01-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301297-SMPMB | 2025-01-16 | FWP PO 04 18 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 18 | SMPDX | B | 消防稳压泵设备自带仪表清单（包括仪表位号、仪表类型、信号形式、供电要求、报警值、量程、接线方式等） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王传悦@wangcyf | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300005-SMDMB | 2021-12-16 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-05 | 是 | SMDMB-300038-SMDES | 2022-01-13 | CI NI 06 02 E B | CI | NI | 06 | 02 | E | B | 常规岛至核岛的跨岛仪控电缆接口（含接口位置和电缆类型、数量） | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300000-SMPMB-314A | 2025-03-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-16 | 否 | SMDMB-301521-SMPMB | 2025-04-09 | WNC - 02 07 SMPYX B | WNC | - | 02 | 07 | SMPYX | B | 系统特征接口（包括设备系统流程图、设备性能参数表和性能曲线图、火荷载及可燃物信息等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李永丹@liydd | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300018-SMPMB-601A | 2025-08-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-10 | 是 |  |  | TFC - 04 01 SMPBG E | TFC | - | 04 | 01 | SMPBG | E | 设备接口外形图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300479-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-13 | FIN | A |  |  |  | 刘赛@liusai | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-05-05 | 是 |  |  | RCV PO 04 19 B SMPCB | RCV | PO | 04 | 19 | B | SMPCB | 接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300017-SMPMB-118A | 2024-11-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMDMB-301126-SMPMB | 2024-12-06 | ZBR PO 04 08 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300155-SMPMB-118A | 2025-05-06 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-26 | 否 | SMDMB-301608-SMPMB | 2025-05-13 | WNC PO 04 07 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 50 | 收文 | SMPAR-300086-SMPMB-123A | 2023-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 否 | SMDMB-300242-SMPMB | 2024-01-10 | RBM PO 04 16 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300016-SMPMB-332A | 2025-08-07 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-27 | 是 |  |  | WCW - 04 02 SMPBD E | WCW | - | 04 | 02 | SMPBD | E | 设备性能参数表及电负荷清单，包括电动机功率、电压等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300000-SMPMB-254A | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302662-SMPMB | 2026-02-06 | ZBR CS 04 02 SMPAD B | ZBR | CS | 04 | 02 | SMPAD | B | 外形与接口图、最大外形尺寸和重量（空重 正常运行时重量 水压实验时重量）安装、维修空间、气液相容积 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300065-SMPMB-114A | 2025-12-31 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-20 | 否 | SMDMB-302528-SMPMB | 2026-01-05 | WCC PO 04 19 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 19 | SMPBH | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMDNC-300920-SMDMB | 2025-06-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-300924-SMDNC | 2025-06-13 | RRP RCV 03 01 N B | RRP | RCV | 03 | 01 | N | B | 安注、CIA、蒸汽压力安注闭锁、1＃密封泄漏流量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300060-SMPMB-113A | 2024-09-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-10-10 | 否 | SMDMB-300883-SMPMB | 2024-09-25 | ZBR PO 04 10 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 10 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电机数据表 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPXE-300028-SMPMB-606A | 2025-07-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-24 | 否 | SMDMB-301830-SMPMB | 2025-07-16 | WGD - 04 07 SMPXE B | WGD | - | 04 | 07 | SMPXE | B | 系统阀门CAD版详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300029-SMPMB-253A | 2023-06-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-19 | 否 | SMDMB-300001-SMPMB | 2023-07-03 | TFA EX 04 16 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 16 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-TFA侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCI侧压力损失△PC(BAR)与流量关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300006-SMPMB-254A | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | SMDMB-302659-SMPMB | 2026-02-06 | ZBR DZ 04 04 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 04 | SMPAD | B | 外形与接口图、最大外形尺寸和重量（空重正常运行时重量 水压试验时重量）001DZ安装、维修空间、正常运行时气液相容积 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300227-SMDMB | 2022-10-11 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-31 | 否 | SMDMB-300254-SMDNC | 2022-10-21 | RX NI 11 03 N B | RX | NI | 11 | 03 | N | B | RX厂房0m板及0m~3.90m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300209-SMPMB-302A | 2025-08-29 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | SMDMB-302103-SMPMB | 2025-09-18 | WCV ZK 04 02 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300050-SMPMB-312A | 2024-06-26 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-16 | 否 | SMDMB-300709-SMPMB | 2024-07-12 | WSC - 12 02 SMPCW B | WSC | - | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 395 | 收文 | SMDNC-300517-SMDMB | 2023-11-03 |  | PRE | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-23 | 否 | SMDMB-300557-SMDNC | 2023-11-07 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300101-SMDMB | 2022-03-21 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-04-10 | 否 | SMDMB-300110-SMDES | 2022-04-06 | NI DC/UPS 01 01 E B | NI | DC/UPS | 01 | 01 | E | B | 直流和UPS用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IITF |  | 7 | 收文 | SMPSZ-300045-SMPMB-302F | 2025-10-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMDMB-302306-SMPMB | 2025-11-03 | VZD - 12 02 SMPSZ B | VZD | - | 12 | 02 | SMPSZ | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 23 | 收文 | SMDNC-300219-SMDMB | 2022-09-29 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-19 | 否 | SMDMB-300243-SMDNC | 2022-10-11 | NI - 01 02 N B | NI | - | 01 | 02 | N | B | 提供探测器组件拆除过程中各主要操作步骤的工作人员数量、工作时间、工作位置。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300049-SMPMB-113A | 2024-07-22 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-11 | 否 | SMDMB-300764-SMPMB | 2024-07-26 | ZBR PO 04 08 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 08 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵设计性能曲线 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300025-SMPMB-311A | 2025-09-16 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-06 | 否 | SMDMB-302116-SMPMB | 2025-09-23 | WSC WC 02 07 SMPCW B | WSC | WC | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷（含电机防潮加热器和电气柜防潮加热器）、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  | 569 | 收文 | SMDES-300294-SMDMB | 2025-07-27 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-08-16 | 否 | SMDMB-300294-SMDES | 2025-07-29 | TFC NI 02 01 E B | TFC | NI | 02 | 01 | E | B | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300013-SMPMB-604A | 2025-08-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-31 | 否 | SMDMB-302026-SMPMB | 2025-08-29 | WAP - 04 01 SMPAM B | WAP | - | 04 | 01 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的设备性能说明书及数据表（包含可燃物清单） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300004-SMPMB-609A | 2025-04-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-04-23 | 是 |  |  | WCR CI 02 01 SMPFK E | WCR | CI | 02 | 01 | SMPFK | E | 二回路化学加药监测系统的P&ID图（包含阀门清册） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMDNC-300458-SMDMB | 2023-08-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2023-09-19 | 否 | SMDMB-300478-SMDNC | 2023-09-12 | NB RFH 04 02 N B | NB | RFH | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器螺栓拉伸机设计所需的接口 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 2-ICM |  | 编制 | 除1916项目外，1907/2016/2026拉伸机未发标，无法回复接口，待招标后将及时回复接口 | [5 empty] | 2023-11-06
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300023-SMPMB-200A | 2025-08-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | SMDMB-302014-SMPMB | 2025-08-28 | HRT RX 06 12 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 12 | SMPAB | B | 需厂房敷设的电缆数量、规格、外径等信息 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300092-SMPMB-210A | 2025-09-03 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302077-SMPMB | 2025-09-12 | EMP/Q — 06 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300060-SMPMB-124A | 2025-08-07 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMDMB-301943-SMPMB | 2025-08-13 | FWP PO 04 10 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 10 | SMPDX | B | 消防水泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、起动时间、起动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300182-SMPMB-302A | 2025-07-14 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-03 | 否 | SMDMB-301885-SMPMB | 2025-08-01 | WCV ZK 04 01 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300089-SMPMB-210A | 2025-05-15 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-04 | 否 | SMDMB-301646-SMPMB | 2025-05-26 | EMP/Q — 02 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 负荷清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 63 | 收文 | SMDES-300050-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 |  |  | WND - 02 01 E B | WND | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 作废 | 已经针对最新版本（B版）接口进行了回复 | [5 empty] | 2022-03-14
IITF |  | 62 | 收文 | SMPAR-300200-SMPMB-123A | 2025-12-04 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-24 | 否 | SMDMB-302433-SMPMB | 2025-12-08 | WCF PO 04 11 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPCY-300004-SMPMB-603A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-08 | 否 | SMDMB-301659-SMPMB | 2025-05-30 | WAP - 12 05 SMPCY B | WAP | - | 12 | 05 | SMPCY | B | 设备供电需求（用电量、电压等级、供电位置） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-300328-SMDMB | 2023-03-17 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-06 | 否 | SMDMB-300335-SMDNC | 2023-03-28 | NI BUP 01 01 N B | NI | BUP | 01 | 01 | N | B | BUP及ECP信号清单（动力院部分） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300218-SMDES | 2024-02-18 | 2024-02-18 | PRE | B |  | SMDES-300216-SMDMB | 2024-01-22 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-03-09 | 是 | SMDES-300233-SMDMB | 2024-05-21 | TSM — 02 05 B E | TSM | — | 02 | 05 | B | E | 主蒸汽隔离阀前后疏水管线设计边界及布置信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 2-ICM |  | 编制 | 管道布置未固化，待与CNPE沟通后回复（2024.3.27填写）
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300013-SMPMB-210A | 2023-11-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-06 | 否 | SMDMB-300118-SMPMB | 2023-11-29 | EMP/Q — 02 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 03 | SMPCJ | B | 消防输入，可燃物容积、重量、热值、位置清单及防火分区 |  | 总体所 |  | 林武清@linwq | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300030-SMPMB-110A | 2024-05-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-18 | 否 | SMDMB-300656-SMPMB | 2024-06-17 | RHR PO 04 08 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300102-SMPMB-118A | 2025-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301399-SMPMB | 2025-03-07 | WWC PO 04 07 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300000-SMPMB-132A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TTV PO 04 01 SMPAE E | TTV | PO | 04 | 01 | SMPAE | E | 设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有详细尺寸，水环式真空泵组各接口尺寸、法兰和焊接接口尺寸、接口定位、许用力和力# |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300002-SMPMB-204A | 2024-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300871-SMPMB | 2024-09-18 | HMI KP 06 24 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 24 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300010-SMDNC | 2024-04-24 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-05-14 | 是 |  |  | CI NI 12 01 E N | CI | NI | 12 | 01 | E | N | CI-NI控制信号接口（电仪部分：除TG外的CI与NI间的所有控制信号及端接信息） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 28 | 收文 | SMPAR-300182-SMPMB-123A | 2025-02-25 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-17 | 否 | SMDMB-301414-SMPMB | 2025-03-12 | WSC PO 04 02 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组外形图(包括设备与土建接口：基础尺寸图、设备重量、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求、接口法兰详图、许用接管载荷） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300025-SMPMB-190A | 2024-01-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-23 | 否 | SMDMB-300264-SMPMB | 2024-01-22 | HEN NI 01 01 SMYPC B | HEN | NI | 01 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300229-SMPMB-302A | 2025-09-30 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302227-SMPMB | 2025-10-15 | VFL RS 04 01 JDPGA B | VFL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300066-SMPMB-302A | 2024-11-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-17 | 否 | SMDMB-301167-SMPMB | 2024-12-17 | VCP RF 04 01 JDPGA B | VCP | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300029-SMPMB-110A | 2024-05-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-18 | 否 | SMDMB-300654-SMPMB | 2024-06-17 | RHR PO 04 12 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300001-SMPMB-253A | 2023-06-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-16 | 否 | SMDMB-300019-SMPMB | 2023-07-11 | RFT WCC 11 02 LSPHE B | RFT | WCC | 11 | 02 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300057-SMPMB-118A | 2024-12-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMDMB-301190-SMPMB | 2024-12-24 | WWC PO 04 05 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李晓萌@lixmj | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300099-SMPMB-210A | 2026-01-20 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302599-SMPMB | 2026-01-28 | EMP/Q — 08 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 01 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 -10.6m、-10.0m | 庞立宁@pangln | 河北分公司-电气自动化所 |  | 苑若彤@yuanrt | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 16 | 发文 | SMDMB-300834-SMDNC | 2024-12-27 | 2024-12-27 | FIN | C |  |  |  | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-01-16 | 是 | SMDNC-300847-SMDMB | 2025-02-20 | WAI RCS 02 01 B N | WAI | RCS | 02 | 01 | B | N | WAI系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300035-SMPMB-286A | 2025-03-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-07 | 是 | SMDMB-301513-SMPMB | 2025-04-08 | ZLT QX 06 01 SMPSK B | ZLT | QX | 06 | 01 | SMPSK | B | 用电需求(设备用电条件、用电量、安装位置,包括用电总容量和各机构用电总容量、工作电流、最大启动电流) |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制 | 由于分工调整，设总未及时分发，我方于接口回复前的最后一天发现该问题并及时联系设总分发，分发后我方立即着手开展审查工作但仍造成接口回复延误。
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300036-SMPMB-190A | 2024-08-15 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-04 | 否 | SMDMB-300830-SMPMB | 2024-08-20 | HEN NI 01 01 SMYPC B | HEN | NI | 01 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300004-SMPMB-211A | 2025-05-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-17 | 否 | SMDMB-301700-SMPMB | 2025-06-11 | ERU — 02 04 SMPTY B | ERU | — | 02 | 04 | SMPTY | B | 柴油发电机组的计算书 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300049-SMPMB-124A | 2025-06-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-15 | 否 | SMDMB-301744-SMPMB | 2025-06-26 | FWP PO 04 03 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 03 | SMPDX | B | 消防水泵 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300071-SMPMB-210A | 2024-09-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-22 | 是 | SMDMB-300927-SMPMB | 2024-10-09 | EMP/Q — 11 15 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 15 | SMPCJ | B | 吊装孔洞盖板提资 | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制 | 外部原因，CIMS 3.0系统问题，无分发信息导致未收到该接口。
IITF |  | 2 | 收文 | SMPYH-300006-SMPMB-307B | 2025-12-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-14 | 否 | SMDMB-302506-SMPMB | 2025-12-29 | CFE - 04 02 SMPYH B | CFE | - | 04 | 02 | SMPYH | B | 加药装置用电条件 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | 1-ICM | 307B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300006-SMPMB-309A | 2025-08-07 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMDMB-301975-SMPMB | 2025-08-20 | CHC RX 04 08 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 08 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置设备图纸（含设备外形尺寸、安装检修空间、设备自重） |  | 系统与布置设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300082-SMPMB-101A | 2024-08-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-02 | 是 |  |  | RCS PO 16 01 SMPAK N | RCS | PO | 16 | 01 | SMPAK | N | 检修平台布置和设计图纸 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300015-SMPMB-211A | 2025-09-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | SMDMB-302107-SMPMB | 2025-09-19 | ERU — 04 03 SMPTY B | ERU | — | 04 | 03 | SMPTY | B | 发电机短路电流 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300063-SMDMB | 2022-02-24 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-03-16 | 否 | SMDMB-300089-SMDNC | 2022-03-03 | RX - 01 01 N B | RX | - | 01 | 01 | N | B | 满功率运行条件下，人员闸门、设备闸门、应急闸门内侧的中子和光子剂量率以及多群中子注量率 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 朱治钢a@zhuzga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 7 | 发文 | SMDMB-302071-SMPMB | 2025-09-12 | 2025-09-11 | FIN | A |  |  |  | 梁晓曦@liangxx | 公用系统所-水工工艺三室 |  | SMPEY | N | 是 | 2025-10-02 | 是 |  |  | PH - 09 04 B SMPEY | PH | - | 09 | 04 | B | SMPEY | 制氯站初步设计资料（含平面布置图和流程图） | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 梁晓曦@liangxx | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  | 352 | 收文 | SMDES-300235-SMDMB | 2024-05-21 |  | PRE | E |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-06-10 | 否 | SMDMB-300227-SMDES | 2024-06-06 | CI 00 01 01 E B | CI | 00 | 01 | 01 | E | B | 变压器区域子项与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 武旭优@wuxy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300784-SMDMB | 2024-11-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-01 | 否 | SMDMB-300811-SMDNC | 2024-11-18 | RCS ZZZ 06 01 N B | RCS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RCS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 570 | 收文 | SMDES-300020-SMDMB | 2022-01-07 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-27 | 否 | SMDMB-300046-SMDES | 2022-01-26 | CI NI 02 01 E B | CI | NI | 02 | 01 | E | B | 汽轮机厂房自由容积（m3） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300036-SMPMB-609A | 2025-08-18 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-07 | 是 |  |  | WCR CI 04 02 SMPFK E | WCR | CI | 04 | 02 | SMPFK | E | 化学加药设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300020-SMPMB-211B | 2024-10-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-11-01 | 否 | SMDMB-300949-SMPMB | 2024-10-24 | EES — 09 03 SMPCJ B | EES | — | 09 | 03 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D2)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300066-SMPMB-123A | 2023-12-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-08 | 是 | SMDMB-300235-SMPMB | 2024-01-10 | WSC PO 04 01 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵设计性能曲线 | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPFK-300015-SMPMB-614A | 2024-10-31 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-20 | 否 | SMDMB-301008-SMPMB | 2024-11-13 | OS - 04 02 SMPFK B | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制 | 与业主确认最新设计输入 | 2024-11-12 | 无 | 无 | 已完成 | 否
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300001-SMPMB-117A | 2024-04-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-15 | 否 | SMDMB-300531-SMPMB | 2024-05-09 | TFA PO 04 02 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 泵组的安装、检修时的吊装方案、空间要求、拆卸组装要求以及对起重设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300015-SMDES-135A | 2025-05-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-06-12 | 是 |  |  | TFP PO 04 09 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 09 | SMPPH | E | 给水泵组检修起吊要求（包括抽芯空间、需起吊设备重量等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMDES-300325-SMDMB | 2025-08-29 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | SMDMB-300328-SMDES | 2025-09-06 | WUC - 02 01 E B | WUC | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300003-SMPMB-151B | 2025-09-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-07 | 否 | SMDMB-302171-SMPMB | 2025-09-29 | NI - 04 04 SMPDB B | NI | - | 04 | 04 | SMPDB | B | 电动阀门用电需求（按照买方格式提交） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 151B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300043-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301101-SMPMB | 2024-12-02 | WSD PO 04 03 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300013-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300369-SMPMB | 2024-03-14 | ZLT QX 12 01 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 01 | SMPSK | B | 二次控制原理图（端子排清单） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300461-SMDMB | 2023-09-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-21 | 否 | SMDMB-300479-SMDNC | 2023-09-12 | RCS RFH 01 02 N B | RCS | RFH | 01 | 02 | N | B | 反应堆压力容器及其顶盖导向柱布置图，法兰密封面标高，燃料组件上管座、下管座标高，堆芯下部支撑板、上部支撑板标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300023-SMPMB-114A | 2024-07-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-29 | 否 | SMDMB-300741-SMPMB | 2024-07-24 | WCC PO 04 03 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 03 | SMPBH | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300038-SMPMB-302A | 2024-09-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300905-SMPMB | 2024-09-29 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300277-SMDMB | 2025-04-14 |  | FIN | F |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-05-04 | 否 | SMDMB-300276-SMDES | 2025-04-23 | ME — 01 01 E B | ME | — | 01 | 01 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  | 60 | 收文 | SMDES-300121-SMDMB | 2022-05-05 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-25 | 是 | SMDMB-300143-SMDES | 2022-09-26 | TTB TFE 02 01 E B | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300009-SMPMB-113A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-04-15 | 否 | SMDMB-300426-SMPMB | 2024-03-27 | ZBR PO 04 25 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 25 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵数据表 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 472 | 收文 | SMDNC-301028-SMDMB | 2025-11-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-04 | 否 | SMDMB-301037-SMDNC | 2025-11-20 | RCS TTB 02 04 N B | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300035-SMPMB-190A | 2024-08-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-03 | 是 | SMDMB-300913-SMPMB | 2024-09-29 | HEN NI 02 01 SMYPC B | HEN | NI | 02 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯的用电资料 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300169-SMPMB-118A | 2025-09-12 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | SMDMB-302128-SMPMB | 2025-09-24 | WNC PO 04 02 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-301038-SMDMB | 2025-12-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-23 | 否 | SMDMB-301050-SMDNC | 2025-12-15 | RSI NI 02 01 N B | RSI | NI | 02 | 01 | N | B | 0~30天质能释放数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300085-SMPMB-302A | 2024-12-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-06 | 否 | SMDMB-301209-SMPMB | 2024-12-30 | VRW RS 04 01 JDPGA B | VRW | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPA-300003-SMPMB-133A | 2025-08-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-31 | 是 |  |  | CI PO 04 01 SMPPA E | CI | PO | 04 | 01 | SMPPA | E | 常规岛排污泵外形图及土建资料（包括基础尺寸、静载荷、动载荷） | 冯少磊@fengsl | 华东院 |  |  | 1-ICM | 133A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302245-SMPMB | 2025-10-20 | 2025-10-20 | FIN | A |  |  |  | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBP | N | 是 | 2025-11-09 | 是 |  |  | HEN NI 08 03 B SMPBP | HEN | NI | 08 | 03 | B | SMPBP | 核岛电梯电源箱的布置情况 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 190B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300030-SMPMB-609A | 2025-07-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | WCS CI 12 03 SMPFK E | WCS | CI | 12 | 03 | SMPFK | E | 水汽取样端子排接线图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300032-SMPMB-135A | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFP PO 04 04 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 04 | SMPPH | E | 泵组数据表 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPBM-300035-SMPMB-320A | 2025-08-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-07 | 否 | SMDMB-301996-SMPMB | 2025-08-23 | WCF PM 04 23 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 23 | SMPBM | B | 拦渣格栅设备特征：总装图、外形图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300026-SMPMB-312A | 2024-03-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-04 | 否 | SMDMB-300430-SMPMB | 2024-03-29 | WWC - 02 07 SMPCW B | WWC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300124-SMPMB-302A | 2025-03-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-03-31 | 是 | SMDMB-301500-SMPMB | 2025-04-03 | VNA RF 04 01 JDPGA B | VNA | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制 | 外部原因：华龙1.5项目实施标准化设计，由于厂家设备做法不统一，需协调厂家进行设备统一设计 | 2025-04-07 | 风险较小 | 协调厂家统一设计 | 正在协调厂家统一设计 | 否
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300019-SMPMB-126A | 2024-11-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-15 | 否 | SMDMB-301148-SMPMB | 2024-12-12 | CIS PO 04 19 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 19 | SMPCB | B | 电机外形图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 126A | 编制 | 采购接口创建的主办所信息错误，快延误时才转给电气 | 2024-12-27
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300001-SMPMB-600A | 2025-12-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-07 | 否 | SMDMB-302519-SMPMB | 2025-12-31 | YA - 02 01 SMPFK B | YA | - | 02 | 01 | SMPFK | B | 除盐水生产系统 P&ID 图（根据技术文件图纸，供货商依据自身供货设备性能和设备尺寸对本系统的流程图进行完善后提交） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 600A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300016-SMDES-609A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | WCS CI 04 02 SMPFK E | WCS | CI | 04 | 02 | SMPFK | E | 主要设备(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)的外形尺寸，详图及管道接口 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300037-SMPMB-112A | 2023-12-29 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-18 | 否 | SMDMB-300226-SMPMB | 2024-01-09 | CSP PO 04 13 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300016-SMPMB-309A | 2025-12-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-08 | 否 | SMDMB-302535-SMPMB | 2026-01-06 | CHC RX 04 06 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 06 | SMPWW | B | 设备安装说明（距墙、地、安全壳、电缆等安全距离） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-300996-SMDNC | 2025-09-11 | 2025-09-11 | FIN | B |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-10-01 | 否 | SMDNC-300983-SMDMB | 2025-09-15 | RCV - 02 01 B N | RCV | - | 02 | 01 | B | N | 上充流量调节阀设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连接型式、事故工况鉴定需求、电气鉴定等级、安全等级、设计压力、设计温度、运行特性（包括工况点、工作介质、放射性、阀门关闭时的最大压差、流量特性、正常位置、失效安全位置、阀门关闭时的泄漏量、调节+隔离功能、开启/关闭时间、开关循环次数）等。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPYH-300000-SMPMB-307B | 2025-07-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-24 | 否 | SMDMB-301814-SMPMB | 2025-07-10 | CFE - 04 01 SMPYH B | CFE | - | 04 | 01 | SMPYH | B | 加药装置外形图（包含接管位置图，软管长度等信息） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 307B | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300115-SMDMB | 2022-05-05 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-25 | 是 | SMDMB-300139-SMDES | 2022-09-26 | CB WCW 05 01 E B | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMDES-300208-SMDMB | 2023-12-27 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-01-16 | 是 | SMDMB-300212-SMDES | 2024-01-19 | CB WAI 02 03 E B | CB | WAI | 02 | 03 | E | B | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制 | 对应内部接口”S-CB-WAI-1GG-02-25D1-25A2 “未及时回复
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300052-SMPMB-312A | 2024-08-13 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-02 | 否 | SMDMB-300825-SMPMB | 2024-08-19 | WWC - 12 07 SMPCW B | WWC | - | 12 | 07 | SMPCW | B | 膨胀水箱参数 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300040-SMPMB-116A | 2025-02-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-04 | 否 | SMDMB-301387-SMPMB | 2025-02-28 | REB PO 04 17 SMPCB B | REB | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300068-SMPMB-101A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | RCS PO 12 10 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 10 | SMPAK | N | 主泵机组联锁、保护及报警要求（包括报警、运行、停泵及报警后动作要求等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300004-SMPMB-210A | 2023-10-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-28 | 否 | SMDMB-300076-SMPMB | 2023-10-19 | EMP/Q — 06 05 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 05 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：-4.8/-2.3m层 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300004-SMPMB-200A | 2024-07-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-23 | 否 | SMDMB-300703-SMPMB | 2024-07-09 | HRT RX 06 13 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 13 | SMPAB | B | 环吊接地 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300072-SMPMB-134A | 2025-08-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-25 | 是 |  |  | TFR PO 04 10 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 10 | SMPAJ | E | 低加疏水泵泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，接线端子图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 38 | 收文 | SMPAR-300127-SMPMB-123A | 2024-07-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-29 | 否 | SMDMB-300756-SMPMB | 2024-07-24 | RFT PO 04 15 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300102-SMPMB-302A | 2025-01-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-02-09 | 否 | SMDMB-301346-SMPMB | 2025-02-08 | CUP RS 04 01 JDPGA B | CUP | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CUP系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘星雨@liuxyq | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300182-SMDMB | 2022-06-28 |  | PRE | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-07-18 | 否 | SMDMB-300201-SMDNC | 2022-07-07 | NI ET*/EA* 01 01 N B | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300208-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-05 | FIN | C |  |  |  | 王峰e@wangfenge | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | N | 是 | 2024-01-30 | 是 |  |  | HEN NI 08 02 B SMYPC | HEN | NI | 08 | 02 | B | SMYPC | 核岛电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300033-SMDNC | 2024-06-21 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-07-11 | 是 | SMDNC-300032-SMDES | 2025-07-28 | TFM — 02 01 E N | TFM | — | 02 | 01 | E | N | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对于冷凝器）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到蒸汽发生器入口之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  | 52 | 收文 | SMPAR-300089-SMPMB-123A | 2023-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 否 | SMDMB-300224-SMPMB | 2024-01-09 | RFT PO 04 16 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300011-SMPMB-253A | 2023-06-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-17 | 否 | SMDMB-300009-SMPMB | 2023-07-07 | TFA EX 04 08 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300039-SMPMB-124A | 2025-03-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-24 | 否 | SMDMB-301430-SMPMB | 2025-03-17 | FWP PO 04 09 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 09 | SMPDX | B | 消防水泵 电机特性曲线（包括起动电流--转速曲线、起动转矩--转速曲线、电流、效率、功率因数和功率等曲线） |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300075-SMPMB-210A | 2024-09-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-09 | 否 | SMDMB-300882-SMPMB | 2024-09-24 | EMP/Q — 11 12 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 12 | SMPCJ | B | 三维模型：19.0M以上 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300215-SMPMB-302A | 2025-09-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-30 | 否 | SMDMB-302154-SMPMB | 2025-09-28 | VNA ZK 04 02 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300169-SMDMB | 2023-04-14 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-05-04 | 否 | SMDMB-300171-SMDES | 2023-04-25 | MQ — 01 01 E B | MQ | — | 01 | 01 | E | B | 提供MQ(5/6号酸碱储存计量间）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300024-SMDES-002A | 2025-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPHJ | N | 是 | 2025-05-12 | 是 |  |  | TFL - 04 01 SMPHJ E | TFL | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 3、4号低加外形图（含荷载） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300092-SMPMB-134A | 2026-01-08 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-01-28 | 是 |  |  | TFS PO 04 09 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 09 | SMPAJ | E | 启动给水泵PID系统图（包含仪表信息） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300066-SMDNC | 2025-06-20 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-07-10 | 是 | SMDNC-300060-SMDES | 2025-07-28 | TFP — 12 01 E N | TFP | — | 12 | 01 | E | N | PUMP CONTROL RESPONSE FOR A SPEED SET POINT STEP泵对速度设置步点的控制反应 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300028-SMPMB-302A | 2024-08-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-03 | 否 | SMDMB-300843-SMPMB | 2024-09-02 | VCL ZK 04 03 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPBM-300028-SMPMB-320A | 2025-07-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-13 | 否 | SMDMB-301874-SMPMB | 2025-07-29 | WCF PM 10 01 SMPBM B | WCF | PM | 10 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300001-SMPMB-151A | 2025-09-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-16 | 否 | SMDMB-302185-SMPMB | 2025-09-30 | NI VA 04 02 SMPDB B | NI | VA | 04 | 02 | SMPDB | B | 电动阀门控制接口图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300006-SMPMB-321A | 2025-09-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-07 | 否 | SMDMB-302110-SMPMB | 2025-09-19 | WCW 0 01 15 SMPBM B | WCW | 0 | 01 | 15 | SMPBM | B | 可燃物数据表（按CNPE模板提交） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300016-SMPMB-112A | 2023-12-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-01 | 否 | SMDMB-300160-SMPMB | 2023-12-13 | CSP PO 04 06 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300028-SMPMB-114A | 2024-07-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-07 | 否 | SMDMB-300775-SMPMB | 2024-07-31 | WCC PO 04 07 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300219-SMDNC | 2022-08-01 | 2022-08-01 | PRE | C |  |  |  | 吴茜婷@wuxt | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-08-21 | 是 | SMDNC-300263-SMDMB | 2022-11-11 | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300020-SMDMB | 2021-12-30 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-19 | 是 | SMDMB-300086-SMDNC | 2022-02-23 | CIS CIS 01 01 N B | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 收文 | SMPDB-300001-SMPMB-154A | 2025-10-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-10 | 否 | SMDMB-302271-SMPMB | 2025-10-27 | NI VA 04 03 SMPDB B | NI | VA | 04 | 03 | SMPDB | B | 1.电动阀门电装数据表；2.电动阀门控制接口图（具体要求见规格书附录）；3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 154A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300010-SMPMB-254A | 2026-02-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-02-22 | 是 |  |  | ZBR DZ 04 09 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 09 | SMPAD | B | 正常运行工况，WSD 加热蒸汽的压降、除气塔的反应堆冷却剂进口的压降 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300061-SMPMB-312A | 2025-08-13 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | SMDMB-301977-SMPMB | 2025-08-21 | WWC - 02 07 SMPCW B | WWC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBJ-300015-SMPMB-129A | 2025-11-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-23 | 否 | SMDMB-302342-SMPMB | 2025-11-10 | WCW PM 02 01 SMPBJ B | WCW | PM | 02 | 01 | SMPBJ | B | 设备发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300045-SMPMB-210A | 2024-02-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-27 | 否 | SMDMB-300337-SMPMB | 2024-02-20 | EMP/Q — 06 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 03 | SMPCJ | B | 差动CT的选型参数及伏安特性曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300090-SMPMB-134A | 2025-12-12 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2026-01-01 | 是 |  |  | TFS PO 04 09 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 09 | SMPAJ | E | 启动给水泵PID系统图（包含仪表信息） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 398 | 收文 | SMDNC-300615-SMDMB | 2024-02-01 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-21 | 否 | SMDMB-300644-SMDNC | 2024-02-05 | NI EC* 01 01 N B | NI | EC* | 01 | 01 | N | B | 48伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300012-SMPMB-113A | 2024-04-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | SMDMB-300473-SMPMB | 2024-04-11 | ZBR PO 04 16 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 16 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组发热量 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300636-SMDNC | 2024-02-06 | 2024-01-31 | FIN | C |  |  |  | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-02-26 | 是 | SMDNC-300672-SMDMB | 2024-04-01 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 448 | 收文 | SMDES-300038-SMDMB | 2022-01-18 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-07 | 否 | SMDMB-300059-SMDES | 2022-01-28 | GG — 01 01 E B | GG | — | 01 | 01 | E | B | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300199-SMPMB-123A | 2025-11-13 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-03 | 否 | SMDMB-302368-SMPMB | 2025-11-21 | RBM PO 04 09 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300103-SMPMB-118A | 2025-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301424-SMPMB | 2025-03-14 | FWP PO 04 04 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300266-SMDMB | 2025-02-14 |  | FIN | E |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-03-06 | 否 | SMDMB-300270-SMDES | 2025-03-06 | ME GB 05 01 E B | ME | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟相关的管道实体接口（包括管径、壁厚、定位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300045-SMPMB-123A | 2023-12-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300165-SMPMB | 2023-12-14 | CSP PO 04 06 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 19 | 收文 | SMPKE-300003-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302021-SMPMB | 2025-08-29 | SA - 04 01 SMPKE B | SA | - | 04 | 01 | SMPKE | B | 起吊设备参数要求（起吊高度、起吊设备外形尺寸、设备重量等) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300024-SMDES-134A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | WCI PO 04 05 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 05 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵电动机外形图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线；电动机加热器电压、电流、功率、接线方式。 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300257-SMPMB-302A | 2025-12-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | SMDMB-302463-SMPMB | 2025-12-18 | EES RS 04 01 JDPGA B | EES | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | EES系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300016-SMPMB-126A | 2024-08-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-03 | 否 | SMDMB-300828-SMPMB | 2024-08-20 | CIS PO 04 15 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 泵组自带仪表用电条件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300009-SMPMB-190A | 2023-11-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-22 | 否 | SMDMB-300107-SMPMB | 2023-11-20 | HEN NI 01 01 SMYPC B | HEN | NI | 01 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300159-SMPMB-302A | 2025-06-10 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301756-SMPMB | 2025-06-30 | VMO ZK 04 01 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 385 | 收文 | SMDNC-300232-SMDMB | 2022-10-19 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-08 | 否 | SMDMB-300256-SMDNC | 2022-10-24 | TFM TFM 12 01 N B | TFM | TFM | 12 | 01 | N | B | 提供TFM系统主给水调节阀和旁路给水调节阀以及所对应箱盒的相关信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300055-SMPMB-211B | 2026-01-29 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-18 | 否 | SMDMB-302668-SMPMB | 2026-02-09 | EES — 11 01 SMPCJ B | EES | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | SBO柴油发电机组厂房三维模型 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300206-SMPMB-302A | 2025-08-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | SMDMB-302036-SMPMB | 2025-09-02 | VNA ZK 04 02 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300005-SMPMB-115A | 2024-01-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-20 | 否 | SMDMB-300312-SMPMB | 2024-02-07 | WES PO 04 15 SMPAR B | WES | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | WES泵辅助系统信息（包括轴封水、泄漏、排气等接口信息：流量、压力、水质；接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300074-SMPMB-118A | 2024-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDMB-301234-SMPMB | 2025-01-04 | FWP PO 04 07 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMPSZ-300053-SMPMB-302F | 2025-12-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-22 | 否 | SMDMB-302449-SMPMB | 2025-12-12 | VZD - 12 04 SMPSZ B | VZD | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带动力和仪控电# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 管祥宇@guanxya | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPAG-300001-SMPMB-602A | 2025-06-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDMB-301739-SMPMB | 2025-06-25 | ZB - 12 10 SMPAG B | ZB | - | 12 | 10 | SMPAG | B | 氢气贮存与分配系统逻辑图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300034-SMPMB-127A | 2025-06-13 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-03 | 否 | SMDMB-301760-SMPMB | 2025-06-30 | RSI PO 04 09 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300022-SMPMB-116A | 2024-07-09 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-29 | 否 | SMDMB-300720-SMPMB | 2024-07-16 | REB PO 04 12 SMPCB B | REB | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300017-SMPMB-332B | 2025-08-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-08-25 | 是 |  |  | WCW - 04 01 SMPBD1 E | WCW | - | 04 | 01 | SMPBD1 | E | 胶球泵和装球室外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300046-SMPMB-112A | 2024-02-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-21 | 否 | SMDMB-300304-SMPMB | 2024-02-05 | CSP PO 04 09 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 09 | SMPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300079-SMPMB-210A | 2024-11-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-25 | 否 | SMDMB-301005-SMPMB | 2024-11-12 | EMP/Q — 11 15 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 15 | SMPCJ | B | 吊装孔洞盖板提资 | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300258-SMPMB-302A | 2025-12-01 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-21 | 否 | SMDMB-302404-SMPMB | 2025-12-04 | NI ZK 04 11 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 11 | JDPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300127-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301441-SMPMB | 2025-03-19 | WWC PO 04 01 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300141-SMPMB-302A | 2025-04-22 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMDMB-301604-SMPMB | 2025-05-12 | WCV RS 04 01 JDPGA B | WCV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 612 | 收文 | SMDES-300386-SMDMB | 2025-12-30 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-300380-SMDES | 2026-01-05 | TE GB 06 01 E B | TE | GB | 06 | 01 | E | B | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IITF |  | 728 | 收文 | SMDNC-300904-SMDMB | 2025-05-14 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-03 | 否 | SMDMB-300917-SMDNC | 2025-05-27 | RCS RHR 02 01 N B | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300010-SMPMB-211A | 2025-08-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-21 | 否 | SMDMB-301961-SMPMB | 2025-08-18 | ERU — 02 04 SMPTY B | ERU | — | 02 | 04 | SMPTY | B | 柴油发电机组的计算书 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300027-SMPMB-204B | 2026-02-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-16 | 否 | SMDMB-302713-SMPMB | 2026-02-27 | RFH KX 06 17 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 17 | SMPAB | B | 电动抓具控制箱安装位置，安装支架尺寸，电缆（即从电源箱取电电缆）的敷设路径，长度，电缆线管截面尺寸。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  | 515 | 收文 | SMDNC-300115-SMDMB | 2022-05-20 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-09 | 否 | SMDMB-300130-SMDNC | 2022-05-25 | PRS TSM 02 01 N B | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 723 | 收文 | SMDNC-300578-SMDMB | 2024-01-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-24 | 否 | SMDMB-300615-SMDNC | 2024-01-12 | RDR WAS 02 01 N B | RDR | WAS | 02 | 01 | N | B | 拆除装置用气需求（用气设备名称、代号、房间号、用量、压力、使用工况、品质、连接方式） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | SMDMB-300012-SMDES | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDES-300072-SMDMB | 2022-01-29 | WCW CB 02 03 B E | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300008-SMPMB-116A | 2024-04-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-22 | 否 | SMDMB-300462-SMPMB | 2024-04-10 | REB PO 04 08 SMPCB B | REB | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300016-SMPMB-254A | 2026-02-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-18 | 否 |  |  | ZBR DZ 04 06 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 06 | SMPAD | B | 土建基础要求(基板定位 尺寸 荷载) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300135-SMDES | 2022-09-07 | 2022-09-07 | PRE | A |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-09-27 | 是 | SMDES-300152-SMDMB | 2022-10-19 | BOP - 01 03 B E | BOP | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 霍红梅@huohm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300028-SMPMB-117A | 2024-09-14 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-04 | 否 | SMDMB-300896-SMPMB | 2024-09-26 | TFA PO 04 09 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300052-SMPMB-110A | 2024-12-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-301145-SMPMB | 2024-12-12 | RHR PO 04 17 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 17 | SMPBH | B | 电机外形图（包括电机接线图）,电机保护接地方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300877-SMDNC | 2025-03-13 | 2025-03-13 | FIN | C |  | SMDNC-300575-SMDMB | 2024-01-02 | 段微微@duanww | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 |  | N | N | 是 | 2025-04-02 | 否 | SMDNC-300882-SMDMB | 2025-04-02 | SU SU 11 01 B N | SU | SU | 11 | 01 | B | N | S305/S307房间相关土建设计信息交换（提资，图纸） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-建筑结构所 | 结构二室 | 段微微@duanww | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300005-SMDES-250A | 2025-02-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-03-20 | 是 |  |  | WCI - 04 01 SMPSK E | WCI | - | 04 | 01 | SMPSK | E | 闭冷水热交换器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMDNC-301066-SMDMB | 2026-02-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-25 | 否 | SMDMB-301072-SMDNC | 2026-02-08 | RSI NI 04 02 N B | RSI | NI | 04 | 02 | N | B | NPIC负责范围安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息清单（应包括设备/物项名称、位号、单机组数量、所在房间号、标高、单机组总质量和总表面积）。被包覆在壳体（如不锈钢）内的不会与喷淋介质和管道破裂喷放介质接触的，可不进行统计 | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  | 豆朝宗@doucz | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300033-SMPMB-601A | 2025-11-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-11-25 | 是 |  |  | TFC - 12 07 SMPBG E | TFC | - | 12 | 07 | SMPBG | E | 仪表清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300012-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300132-SMPMB | 2023-11-30 | RBM PO 04 10 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300031-SMPMB-243A | 2025-04-02 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-22 | 否 | SMDMB-301554-SMPMB | 2025-04-22 | WES FI 04 01 SMPDB B | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300045-SMPMB-110A | 2024-08-07 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-27 | 否 | SMDMB-300823-SMPMB | 2024-08-19 | RHR PO 04 08 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 516 | 收文 | SMDNC-300728-SMDMB | 2024-07-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-28 | 否 | SMDMB-300753-SMDNC | 2024-07-11 | RCS RSI 02 12 N B | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-300329-SMDNC | 2023-03-23 | 2023-03-23 | PRE | B |  | SMDNC-300315-SMDMB | 2023-03-10 | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 是 | 2023-04-12 | 是 | SMDNC-300340-SMDMB | 2023-04-27 | NI - 01 05 B N | NI | - | 01 | 05 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 20 | 收文 | SMPKE-300041-SMPMB-608A | 2026-03-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-23 | 否 |  |  | SA - 03 01 SMPKE B | SA | - | 03 | 01 | SMPKE | B | 系统手册 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 66 | 收文 | SMDES-300298-SMDMB | 2025-07-30 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDMB-300299-SMDES | 2025-08-04 | CB WGD 02 04 E B | CB | WGD | 02 | 04 | E | B | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300086-SMPMB-134A | 2025-09-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-10-07 | 是 |  |  | TFS PO 04 04 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 04 | SMPAJ | E | 启动给水泵电机数据表（含电动机加热器电压、电流、功率、接线方式） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300136-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301476-SMPMB | 2025-03-24 | ZLT PO 04 02 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 26 | 收文 | SMPSZ-300038-SMPMB-302F | 2025-10-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-11 | 否 | SMDMB-302330-SMPMB | 2025-11-07 | VDS - 12 01 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力电缆信息（由CNPE负责敷设 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300021-SMDES-134A | 2025-05-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-29 | 是 |  |  | TFS PO 04 05 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 05 | SMPAJ | E | 启动给水泵出口止回阀及前后隔离阀外形图接口尺寸图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPXE-300026-SMPMB-606A | 2025-07-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301832-SMPMB | 2025-07-16 | WGD - 04 04 SMPXE B | WGD | - | 04 | 04 | SMPXE | B | 液氮汽化器、电加热汽化器CAD版详细资料（包括：外形图、电加热汽化器流程图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  | 329 | 收文 | SMDNC-300236-SMDMB | 2022-10-19 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-08 | 否 | SMDMB-300264-SMDNC | 2022-10-27 | CIS NI 01 01 N B | CIS | NI | 01 | 01 | N | B | 堆芯衰变热曲线 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 李呼昂@liha | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300061-SMPMB-302A | 2024-11-18 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-08 | 否 | SMDMB-301039-SMPMB | 2024-11-20 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300047-SMPMB-123A | 2023-12-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300166-SMPMB | 2023-12-14 | RBM PO 04 06 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 25 | 收文 | SMPAR-300083-SMPMB-123A | 2023-12-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-09 | 否 | SMDMB-300225-SMPMB | 2024-01-09 | RFT PO 04 14 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 12 | 发文 | SMDMB-300305-SMDES | 2025-08-12 | 2025-08-11 | FIN | B |  |  |  | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2025-09-01 | 否 | SMDES-300330-SMDMB | 2025-09-01 | TFA CB 02 01 B E | TFA | CB | 02 | 01 | B | E | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 689 | 发文 | SMDMB-300730-SMDNC | 2024-06-04 | 2024-06-03 | FIN | B |  |  |  | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-06-24 | 否 | SMDNC-300715-SMDMB | 2024-06-24 | RSI RCS 02 01 B N | RSI | RCS | 02 | 01 | B | N | 高估流量下两台高压安注泵启动的安注流量随注入点压力变化的曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAD-300002-SMPMB-254A | 2026-01-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMDMB-302665-SMPMB | 2026-02-06 | ZBR CS 04 05 SMPAD B | ZBR | CS | 04 | 05 | SMPAD | B | 管口或法兰端口处理 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300045-SMDNC | 2024-11-13 |  | FIN | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-12-03 | 是 | SMDNC-300044-SMDES | 2025-07-28 | TTG — 02 01 E N | TTG | — | 02 | 01 | E | N | LOGIC & ANALOGIC DIAGRAMS FOR TURBINE REGULATION WITH IDENTIFICATION OF SIGNALS REQUESTED FOR G MODE G模式下汽机调节逻辑和模拟图 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300029-SMPMB-302A | 2024-08-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-03 | 否 | SMDMB-300831-SMPMB | 2024-08-24 | VCF ZK 04 02 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCF系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 301 | 收文 | SMDNC-300376-SMDMB | 2023-06-21 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-11 | 否 | SMDMB-300400-SMDNC | 2023-07-10 | RX NI 15 05 N B | RX | NI | 15 | 05 | N | B | RX厂房+12.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMPCY-300011-SMPMB-603A | 2025-08-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301985-SMPMB | 2025-08-21 | WAP - 02 01 SMPCY B | WAP | - | 02 | 01 | SMPCY | B | 设备性能说明书及数据表（包括空气压缩机组、空气压缩机组主电机、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的基本性能数据、操作及控制说明，设备可燃物清单等）。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 1 | 发文 | SMDMB-300414-SMDNC | 2023-07-25 | 2023-07-25 | PRE | A |  |  |  | 段微微@duanww | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 |  | N | N | 是 | 2023-08-14 | 是 | SMDNC-300459-SMDMB | 2023-09-04 | SU SU 11 01 B N | SU | SU | 11 | 01 | B | N | S305/S307房间相关土建设计信息交换（提资，图纸） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-建筑结构所 | 结构二室 | 段微微@duanww | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300075-SMDNC | 2025-10-23 |  | FIN | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-11-12 | 是 | SMDNC-300077-SMDES | 2025-11-13 | TFP — 12 02 E N | TFP | — | 12 | 02 | E | N | PUMP REGULATION INTERFACE DATA PUMP TRIP SIGNAL LOGIC AND SET POINTS 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 380 | 发文 | SMDMB-300354-SMDNC | 2023-04-28 | 2023-04-28 | PRE | B |  |  |  | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-05-18 | 是 | SMDMB-300373-SMDNC | 2023-10-24 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPAG-300029-SMPMB-602A | 2025-12-11 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302475-SMPMB | 2025-12-20 | ZB - 04 03 SMPAG B | ZB | - | 04 | 03 | SMPAG | B | 设备数据表（包括：氢气贮罐、氢气分配装置、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据）,减压阀、安全阀的选型计算说明 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300074-SMPMB-135A | 2025-12-08 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-28 | 是 |  |  | TFP PO 04 15 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 15 | SMPPH | E | 泵组逻辑图/模拟量图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 62 | 收文 | SMPAR-300020-SMPMB-123A | 2023-11-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-20 | 否 | SMDMB-300154-SMPMB | 2023-12-12 | WCF PO 04 11 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300010-SMPMB-250A | 2025-07-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-03 | 是 |  |  | WCI - 04 03 SMPSK E | WCI | - | 04 | 03 | SMPSK | E | 闭冷水稳压水箱外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IITF |  | 506 | 收文 | SMDNC-300198-SMDMB | 2022-07-22 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-08-11 | 否 | SMDMB-300215-SMDNC | 2022-07-29 | RCS TSM 02 05 N B | RCS | TSM | 02 | 05 | N | B | 瞬态或事故工况下，蒸汽发生器蒸汽压力、温度随时间的变化情况 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-09
IITF |  | 2 | 发文 | SMDMB-300395-SMDES | 2026-01-29 | 2026-01-29 | FIN | A |  |  |  | 李佩育@lipy | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 是 | 2026-02-18 | 是 |  |  | TTB TFD 02 01 B E | TTB | TFD | 02 | 01 | B | E | 蒸发器排污热交换器冷却水出口参数（温度，压力，流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 71 | 收文 | SMDES-300296-SMDMB | 2025-07-28 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-08-17 | 否 | SMDMB-300300-SMDES | 2025-08-04 | CB WHS 02 02 E B | CB | WHS | 02 | 02 | E | B | H2纯度要求及杂质含量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDES-300195-SMDMB | 2023-09-20 |  | FIN | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-10-10 | 是 | SMDMB-300198-SMDES | 2023-11-23 | CB WCW 05 01 E B | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制 | 上游专业未反馈接口意见，收到接口意见后及时反馈
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300040-SMPMB-302A | 2024-09-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-29 | 否 | SMDMB-300897-SMPMB | 2024-09-26 | VCL ZK 04 02 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300178-SMPMB-302A | 2025-07-02 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301860-SMPMB | 2025-07-22 | VMO ZK 04 01 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300023-SMPMB-609A | 2025-06-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-10 | 是 |  |  | WCS CI 04 01 SMPFK E | WCS | CI | 04 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300018-SMPMB-210A | 2023-12-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300148-SMPMB | 2023-12-11 | EMS — 02 06 SMPCJ B | EMS | — | 02 | 06 | SMPCJ | B | 消防输入，可燃物容积、重量、热值、位置清单及防火分区 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBF-300004-SMPMB-260A | 2025-08-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-07 | 是 |  |  | CI - 04 02 SMPBF E | CI | - | 04 | 02 | SMPBF | E | 压缩空气罐外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 260A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300132-SMPMB-101A | 2025-12-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2026-01-07 | 是 |  |  | RCS PO 12 01 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 01 | SMPAK | N | 主泵机组辅助用电设备(顶油泵电机、绕组加热器、电装等)的负荷特性 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301041-SMDNC | 2025-12-02 | 2025-12-02 | FIN | C |  |  |  | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-12-22 | 否 | SMDNC-301043-SMDMB | 2025-12-19 | RSI RCS 01 06 B N | RSI | RCS | 01 | 06 | B | N | IRWST水箱1、IRWST的最大、最小水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、IRWST的硼浓度范围。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300168-SMPMB-302A | 2025-06-26 |  | FIN | I |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301826-SMPMB | 2025-07-16 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300055-SMPMB-135A | 2025-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-30 | 是 |  |  | TFP PO 04 14 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 14 | SMPPH | E | 执行器清单（包括执行器类型、型号、电源容量、电源等级等各类参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPCY-300038-SMPMB-603A | 2026-01-08 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-28 | 否 | SMDMB-302563-SMPMB | 2026-01-13 | WAP - 12 05 SMPCY B | WAP | - | 12 | 05 | SMPCY | B | 设备供电需求（用电量、电压等级、供电位置） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300009-SMPMB-116A | 2024-04-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-22 | 是 | SMDMB-300513-SMPMB | 2024-04-30 | REB PO 04 09 SMPCB B | REB | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300022-SMPMB-243A | 2024-01-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-07 | 否 | SMDMB-300284-SMPMB | 2024-02-01 | WES FI 04 03 SMPDB B | WES | FI | 04 | 03 | SMPDB | B | 电机及驱动机构数据表（按买方格式提交） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | SMDES-300297-SMDMB | 2025-07-30 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDMB-300298-SMDES | 2025-08-04 | TTV - 02 01 E B | TTV | - | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李晓萌@lixmj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300173-SMPMB-118A | 2025-11-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-302353-SMPMB | 2025-11-13 | PCS PO 04 04 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300204-SMDES | 2023-12-15 | 2023-12-15 | PRE | A |  |  |  | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-01-04 | 是 | SMDES-300213-SMDMB | 2024-01-05 | TSM — 02 04 B E | TSM | — | 02 | 04 | B | E | 提供主蒸汽系统疏水贮罐(TSM002BA)接管载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300013-SMPMB-609A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | WCR CI 12 01 SMPFK E | WCR | CI | 12 | 01 | SMPFK | E | 二回路化学加药系统的仪表清单、系统的IO清单（包括进DCS的信号清单）、控制要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300274-SMDNC | 2022-11-11 | 2022-11-09 | FIN | B |  |  |  | 李亚飞@liyff | 工艺系统研究设计所-热电转换室 |  | N | N | 是 | 2022-12-01 | 是 | SMDNC-300304-SMDMB | 2023-03-02 | TFA RCS 01 03 B N | TFA | RCS | 01 | 03 | B | N | TFA辅助给水泵名义流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300135-SMPMB-101A | 2025-12-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2026-01-13 | 是 |  |  | RCS PO 12 13 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 13 | SMPAK | N | 泵接线图（包括泵的仪表、控制设备、辅助电气设备等接线盒的接线图） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300029-SMPMB-127A | 2025-05-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMDMB-301621-SMPMB | 2025-05-16 | RSI PO 04 08 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300013-SMPMB-127A | 2025-02-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-28 | 否 | SMDMB-301363-SMPMB | 2025-02-17 | RSI PO 04 13 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 13 | SMPCB | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPFK-300048-SMPMB-614A | 2025-01-02 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-301296-SMPMB | 2025-01-16 | OS - 04 02 SMPFK B | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPDB-300002-SMPMB-154A | 2025-10-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-10 | 否 | SMDMB-302266-SMPMB | 2025-10-24 | NI VA 04 05 SMPDB B | NI | VA | 04 | 05 | SMPDB | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘朋飞@liupfa | 1-ICM | 154A | 编制
IITF |  | 300 | 收文 | SMDNC-300531-SMDMB | 2023-11-01 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-21 | 否 | SMDMB-300562-SMDNC | 2023-11-18 | RX NI 15 06 N B | RX | NI | 15 | 06 | N | B | RX厂房+16.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 8 | 发文 | SMDMB-300835-SMDNC | 2024-12-30 | 2024-12-28 | FIN | A |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-01-19 | 是 | SMDNC-300853-SMDMB | 2025-02-25 | PCS PRS 02 02 B N | PCS | PRS | 02 | 02 | B | N | PCS系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 517 | 收文 | SMDNC-300871-SMDMB | 2025-03-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-03 | 否 | SMDMB-300883-SMDNC | 2025-03-18 | RCS RSI 02 03 N B | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 25 | 收文 | SMPAR-300173-SMPMB-123A | 2024-12-17 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-06 | 否 | SMDMB-301191-SMPMB | 2024-12-25 | RFT PO 04 14 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300055-SMPMB-113A | 2024-07-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-15 | 否 | SMDMB-300780-SMPMB | 2024-08-01 | ZBR PO 04 01 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 01 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组P&ID图 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300029-SMPMB-211B | 2025-04-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-08 | 是 | SMDMB-301600-SMPMB | 2025-05-11 | EES — 06 02 SMPCJ B | EES | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 电缆清册（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300024-SMPMB-609A | 2025-06-20 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-10 | 是 |  |  | WCS CI 02 01 SMPFK E | WCS | CI | 02 | 01 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的P&ID图（包含阀门清册） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  | 666 | 发文 | SMDMB-300977-SMDNC | 2025-09-02 | 2025-09-02 | FIN | C |  |  |  | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-09-22 | 否 | SMDNC-300984-SMDMB | 2025-09-15 | RHR RCS 02 01 B N | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 15 | 收文 | SMPFK-300077-SMPMB-614A | 2025-10-20 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | SMDMB-302329-SMPMB | 2025-11-07 | OS - 09 02 SMPFK B | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300057-SMPMB-101A | 2024-02-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-03-17 | 是 |  |  | RCS PO 12 09 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 09 | SMPAK | N | 泵组P&ID图（仪表和辅助系统管道图） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPAG-300015-SMPMB-602A | 2025-08-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-16 | 否 | SMDMB-302078-SMPMB | 2025-09-12 | ZB - 04 01 SMPAG B | ZB | - | 04 | 01 | SMPAG | B | 氢气贮罐、氢气分配装置的CAD版详细外形图（包括：管道、随设备供货仪表接口的定位尺寸、规格及接口方式）、配管图和贮罐梯子平面图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  | 638 | 收文 | SMDNC-300127-SMDMB | 2022-05-25 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-14 | 否 | SMDMB-300176-SMDNC | 2022-06-08 | RCS RVD 02 01 N B | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 505 | 收文 | SMDNC-300747-SMDMB | 2024-07-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-11 | 否 | SMDMB-300768-SMDNC | 2024-08-02 | RCS TSM 02 03 N B | RCS | TSM | 02 | 03 | N | B | 额定功率下的蒸汽流量，出口蒸汽温度，湿度和压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300056-SMPMB-113A | 2024-08-01 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-08-21 | 否 | SMDMB-300829-SMPMB | 2024-08-20 | ZBR PO 04 08 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 08 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵设计性能曲线 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300063-SMPMB-110A | 2025-07-30 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDMB-301895-SMPMB | 2025-08-04 | RHR PO 04 04 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 电机特性曲线应包括转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300006-SMPMB-611A | 2025-12-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-14 | 否 | SMDMB-302525-SMPMB | 2026-01-04 | NI - 12 03 SMPFE B | NI | - | 12 | 03 | SMPFE | B | 熔断阀信息，包括熔断阀电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、安全试验电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  | 70 | 收文 | SMPAR-300109-SMPMB-123A | 2024-04-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-14 | 否 | SMDMB-300521-SMPMB | 2024-05-06 | RFT PO 04 19 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300024-SMPMB-135A | 2025-06-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-15 | 是 |  |  | TFP PO 04 06 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 06 | SMPPH | E | 临时滤网和永久性滤网的外形图、荷载及压降等参数 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300037-SMPMB-204A | 2024-10-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-19 | 否 | SMDMB-300988-SMPMB | 2024-11-05 | HMI KP 04 19 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 19 | SMPEB | B | 80/5t吊车火荷载 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300101-SMPMB-302A | 2025-03-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-10 | 否 | SMDMB-301482-SMPMB | 2025-03-26 | CAV RS 04 01 JDPGA B | CAV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵玉@zhaoyud | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 505 | 收文 | SMDNC-300137-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300158-SMDNC | 2022-06-04 | RCS TSM 02 03 N B | RCS | TSM | 02 | 03 | N | B | 额定功率下的蒸汽流量，出口蒸汽温度，湿度和压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300048-SMPMB-210A | 2024-03-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-24 | 否 | SMDMB-300393-SMPMB | 2024-03-22 | EMS — 04 08 SMPCJ B | EMS | — | 04 | 08 | SMPCJ | B | 电气间设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 10 | 发文 | SMDMB-302281-SMPMB | 2025-10-29 | 2025-10-29 | FIN | A |  |  |  | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | N | 是 | 2025-11-18 | 是 |  |  | PH - 08 03 B SMPEY | PH | - | 08 | 03 | B | SMPEY | 海水取水管线和次氯酸钠加药管线路由资料（核实海水泵和连续加药泵扬程） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMPFK-300005-SMPMB-614A | 2024-09-23 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMDMB-300923-SMPMB | 2024-09-30 | OS - 04 01 SMPFK B | OS | - | 04 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）管道设计接口（直径、定位及材质） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPFK-300031-SMPMB-614A | 2024-11-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-16 | 否 | SMDMB-301158-SMPMB | 2024-12-14 | OS1 - 09 01 SMPFK B | OS1 | - | 09 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）平面布置图（包括工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300654-SMDMB | 2024-02-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-19 | 否 | SMDMB-300669-SMDNC | 2024-03-04 | RCS RX 04 06 N B | RCS | RX | 04 | 06 | N | B | 控制棒驱动杆解锁工具及解锁检查工具设计接口接口的主要内容：1） 控制棒驱动杆在堆芯的布置；2） 驱动杆组件重量，驱动杆组件结构示意图；3） 拆卸杆抓头详细结构尺寸；4） 卡环详细结构尺寸及打开卡环的轴向推力；5） 驱动杆顶部详细结构尺寸；6） 允许施加在驱动杆上的最大压缩载荷和拉伸载荷；允许施加在拆卸杆上最大压缩载荷和拉伸载荷；7） 解锁时，操作拆卸杆的提升力和行程；解锁后，驱动杆组件的最小提升高度；解锁前后，拆卸杆抓头上端面的标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300042-SMPMB-211B | 2025-08-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301932-SMPMB | 2025-08-11 | BOP — 09 06 SMPQD B | BOP | — | 09 | 06 | SMPQD | B | 土建接口文件（D0)（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300301-SMDES | 2025-08-06 | 2025-08-06 | FIN | D |  | SMDES-300292-SMDMB | 2025-07-17 | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | SMDES-300317-SMDMB | 2025-08-25 | TFA — 01 02 B E | TFA | — | 01 | 02 | B | E | 常规岛辅助给水系统管道布置、接口处的支架形式、力和力矩等详细接口信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-02
IITF |  |  | 收文 | SMPDJ-300003-SMPMB-330A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | ME TG 11 02 PDJ E | ME | TG | 11 | 02 | PDJ | E | 弹簧隔振布置图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 330A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300090-SMPMB-123A | 2023-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 否 | SMDMB-300195-SMPMB | 2023-12-25 | RBM PO 04 10 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300011-SMPMB-611A | 2026-01-20 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302626-SMPMB | 2026-02-04 | FWP - 04 04 SMPFE B | FWP | - | 04 | 04 | SMPFE | B | 水泵接合器（外形尺寸、材质、规格、重量、连接方式） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300046-SMPMB-124A | 2025-06-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-26 | 否 | SMDMB-301695-SMPMB | 2025-06-10 | FWP PO 04 16 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 16 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带电缆规格及性能参数 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王传悦@wangcyf | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  | 8 | 发文 | SMDMB-300804-SMDNC | 2024-10-31 | 2024-10-30 | FIN | B |  |  |  | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2024-11-20 | 是 | SMDNC-300818-SMDMB | 2024-12-26 | TFM RCS 01 01 B N | TFM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主给水系统布置图（CI/NI接口处至蒸汽发生器入口） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 20 | 收文 | SMPED-300013-SMPMB-302B | 2025-06-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-03 | 否 | SMDMB-301762-SMPMB | 2025-06-30 | VFR ZV 04 01 SMPED B | VFR | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VFR系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300042-SMPMB-204A | 2024-11-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-16 | 否 | SMDMB-301153-SMPMB | 2024-12-13 | HMI KP 06 03 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 03 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300106-SMPMB-118A | 2025-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301425-SMPMB | 2025-03-14 | ZLD PO 04 04 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300036-SMPMB-312A | 2024-04-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-22 | 否 | SMDMB-300459-SMPMB | 2024-04-09 | WSC - 12 01 SMPCW B | WSC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 默子涵@mozh | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  | 8 | 收文 | SMPAG-300035-SMPMB-602A | 2026-02-02 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | SMDMB-302657-SMPMB | 2026-02-06 | ZB - 04 03 SMPAG B | ZB | - | 04 | 03 | SMPAG | B | 设备数据表（包括：氢气贮罐、氢气分配装置、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据）,减压阀、安全阀的选型计算说明 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | SMPKE-300002-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302017-SMPMB | 2025-08-29 | SA - 02 02 SMPKE B | SA | - | 02 | 02 | SMPKE | B | 工艺设计说明（包括控制系统说明） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300039-SMPMB-135A | 2025-07-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-05 | 是 |  |  | TFP PO 04 27 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 27 | SMPPH | E | 最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | SMDNC-300921-SMDMB | 2025-06-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-300927-SMDNC | 2025-06-19 | RRP RBM 03 01 N B | RRP | RBM | 03 | 01 | N | B | CIA、功率量程低定值、中子注量率高、堆冷却剂流量低信号 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGL-300006-SMPMB-405A | 2026-01-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-05 | 是 |  |  | TGS / 04 04 SMPGL E | TGS | / | 04 | 04 | SMPGL | E | 离相母线及附属设备控制及信号接线图、控制逻辑图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 405A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300042-SMPMB-110A | 2024-08-07 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-27 | 否 | SMDMB-300808-SMPMB | 2024-08-14 | RHR PO 04 06 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 06 | SMPBH | B | 泵和电机吊装要求（设备安装、检查、拆装维护文件） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 379 | 发文 | SMDMB-300290-SMDNC | 2022-11-30 | 2022-11-29 | PRE | A |  |  |  | 刘峰b@liufengb | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | N | N | 是 | 2022-12-20 | 否 | SMDNC-300277-SMDMB | 2022-12-16 | RX - 06 03 B N | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300067-SMDNC | 2025-06-20 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-07-10 | 是 | SMDNC-300063-SMDES | 2025-07-28 | TFM NI 02 01 E N | TFM | NI | 02 | 01 | E | N | 提供主给水泵（接受转速控制命令的设备）设备位号和布置信息 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300037-SMPMB-113A | 2024-05-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-06 | 是 | SMDMB-300649-SMPMB | 2024-06-14 | ZBR PO 04 01 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 01 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组P&ID图 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300073-SMPMB-135A | 2025-12-08 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-28 | 是 |  |  | TFP PO 04 13 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 13 | SMPPH | E | 泵组I/O清单（包括编号、测点说明、量程、接点容量、接点类型、正常运行值、报警点和设定值等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300016-SMDES-135A | 2025-05-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | Y | 是 | 2025-06-12 | 是 |  |  | TFP PO 04 25 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 25 | SMPPH | E | 速度限值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302218-SMPMB | 2025-10-14 | 2025-10-13 | FIN | A |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2025-11-03 | 是 |  |  | HRT RX 04 05 B SMPAB | HRT | RX | 04 | 05 | B | SMPAB | 主设备自重（蒸发器和堆顶结构自重等） | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300081-SMPMB-123A | 2023-12-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-09 | 否 | SMDMB-300193-SMPMB | 2023-12-25 | RFT PO 04 10 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300040-SMDMB | 2022-01-12 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-01 | 否 | SMDMB-300062-SMDES | 2022-01-29 | IUR ITI 03 01 E B | IUR | ITI | 03 | 01 | E | B | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 | 仪控设计所-仪控二室 | 阎子涵@l-yanzh | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 739 | 收文 | SMDNC-300001-SMDMB | 2021-12-20 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-09 | 是 | SMDMB-300028-SMDNC | 2022-01-10 | TFM NI 02 02 N B | TFM | NI | 02 | 02 | N | B | 给水主路调节阀、给水旁路调节阀特性、参数 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300003-SMDMB | 2021-12-16 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-01-05 | 是 | SMDMB-300036-SMDES | 2022-01-13 | TTV ITI 02 01 E B | TTV | ITI | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 71 | 收文 | SMDES-300054-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300089-SMDES | 2022-02-23 | CB WHS 02 02 E B | CB | WHS | 02 | 02 | E | B | H2纯度要求及杂质含量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300076-SMPMB-123A | 2024-06-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-14 | 是 | SMDMB-300851-SMPMB | 2024-09-06 | WCF PO 04 19 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组的震动频率、速度、振幅 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制 | 因泵房工艺改变，设备参数需重新确定。 | 2024-08-30
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300028-SMDES-002A | 2025-04-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPHJ | N | 是 | 2025-05-17 | 是 |  |  | TFL - 12 01 SMPHJ E | TFL | - | 12 | 01 | SMPHJ | E | 低加仪表清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300019-SMPMB-314A | 2025-06-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-15 | 否 | SMDMB-301776-SMPMB | 2025-07-02 | WNC - 12 02 SMPYX B | WNC | - | 12 | 02 | SMPYX | B | 中压设备用电负荷、电机数据表(按买方的格式要求填写) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李永丹@liydd | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300019-SMPMB-611A | 2026-02-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | SMDMB-302712-SMPMB | 2026-02-26 | NI - 04 19 SMPFE B | NI | - | 04 | 19 | SMPFE | B | 移动式定期试验装置相关的材质、技术参数、外形尺寸、安装方式等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300083-SMPMB-118A | 2024-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDMB-301244-SMPMB | 2025-01-07 | WSR PO 04 07 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300039-SMPMB-312A | 2024-04-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-08 | 否 | SMDMB-300503-SMPMB | 2024-04-24 | WSC - 04 06 SMPCW B | WSC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300024-SMPMB-002A | 2025-05-09 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-05-29 | 是 |  |  | TFD - | TFD | - | 02 | 01 | SMPHJ | E | 除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  | 585 | 收文 | SMDNC-300121-SMDMB | 2022-05-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-12 | 否 | SMDMB-300145-SMDNC | 2022-05-31 | RCS RCV 02 17 N B | RCS | RCV | 02 | 17 | N | B | 一回路压力随温度的变化曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMDNC-300931-SMDMB | 2025-06-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-17 | 否 | SMDMB-300940-SMDNC | 2025-06-30 | CCV - 12 01 N B | CCV | - | 12 | 01 | N | B | 一体化堆顶结构温度探测器相关要求，包括探测器数量、量程、响应时间、测量精度、抗震分级、质保分级、布置位置、电缆长度、报警阈值等。 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王丽洁@wangljd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300061-SMDMB | 2022-02-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-03-15 | 是 | SMDMB-300120-SMDNC | 2022-04-26 | RCS TSC 01 02 N B | RCS | TSC | 01 | 02 | N | B | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的最小时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-24
IITF |  | 695 | 发文 | SMDMB-300263-SMDNC | 2022-10-27 | 2022-10-27 | PRE | A |  |  |  | 李亚飞@liyff | 工艺系统研究设计所-热电转换室 |  | N | N | 是 | 2022-11-16 | 是 | SMDNC-300271-SMDMB | 2022-11-24 | TFA RCS 01 02 B N | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | 系统方案变化很大，需要公司总工评审，待评审纪要下发后，更新接口，预计4月底完成 | 2023-04-30 | 无 | 待评审完成 |  | 否 | 2022-06-27
IITF |  |  | 收文 | SMPER-300000-SMPMB-412A | 2026-01-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-10 | 是 |  |  | EP*/EE*/ET*/LNM / 04 01 PER E | EP*/EE*/ET*/LNM | / | 04 | 01 | PER | E | 常规岛配电盘（尺寸、质量、基础预埋、柜底开口、元器件样本资料、配电柜典型模数表等）与土建接口（含三维模型） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 412A | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMDNC-300817-SMDMB | 2024-12-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-14 | 否 | SMDMB-300840-SMDNC | 2024-12-30 | LX NI 13 01 N B | LX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全壳各隔室内设备所占体积 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 59 | 收文 | SMDES-300044-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300100-SMDES | 2022-02-28 | TFM - 02 02 E B | TFM | - | 02 | 02 | E | B | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300015-SMPMB-309A | 2025-12-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302534-SMPMB | 2026-01-06 | CHC RX 04 05 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 05 | SMPWW | B | 设备支撑的形式(通用形式和最终形式）、地震工况下设备载荷 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDG-300028-SMPMB-131A | 2025-07-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-30 | 是 |  |  | TFE PO 04 12 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 12 | SMPDG | E | 电动机参数：包括额定功率、电压、电流、功率因数、效率、启动电流倍数、X/R参数、电动机额定工作电流等。 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPWW-300001-SMPMB-309A | 2025-08-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301913-SMPMB | 2025-08-07 | CHC RX 04 05 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 05 | SMPWW | B | 设备支撑的形式(通用形式和最终形式）、地震工况下设备载荷 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300045-SMPMB-113A | 2024-06-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-07-02 | 否 | SMDMB-300652-SMPMB | 2024-06-17 | ZBR PO 04 17 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 17 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组P&ID图 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 318 | 收文 | SMDNC-300286-SMDMB | 2023-01-04 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-01-24 | 否 | SMDMB-300306-SMDNC | 2023-01-16 | RCS NI 01 02 N B | RCS | NI | 01 | 02 | N | B | NPIC责任范围内功率运行工况相关房间（包括蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间）剂量率水平 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 朱治钢a@zhuzga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 82 | 收文 | SMPAR-300102-SMPMB-123A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301075-SMPMB | 2024-11-28 | WCF PO 04 15 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPAG-300019-SMPMB-602A | 2025-09-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302220-SMPMB | 2025-10-13 | ZB - 04 04 SMPAG B | ZB | - | 04 | 04 | SMPAG | B | 设备使用说明（包括：设备性能、运行、维修、安装等内容），维修安装空间要求 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300835-SMDMB | 2025-01-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-12 | 否 | SMDMB-300858-SMDNC | 2025-02-05 | RCS ZZZ 06 01 N B | RCS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RCS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300011-SMDES-609A | 2025-05-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-06-04 | 是 |  |  | WCR CI 04 02 SMPFK E | WCR | CI | 04 | 02 | SMPFK | E | 化学加药设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300028-SMPMB-204A | 2024-11-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-05 | 否 | SMDMB-301066-SMPMB | 2024-11-28 | HFL KX 06 11 SMPEB B | HFL | KX | 06 | 11 | SMPEB | B | HFL003PR 130t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  | 362 | 收文 | SMDES-300196-SMDMB | 2023-09-20 |  | FIN | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-10-10 | 是 | SMDMB-300201-SMDES | 2023-11-29 | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | 目前阶段暂无意见，后续待上游接口更新本工程蒸汽参数后根据工程实际进展情况，升版本接口。
IITF |  |  | 收文 | SMPXH-300000-SMPMB-410B | 2026-01-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-17 | 是 |  |  | CI - 10 03 YPXH E | CI | - | 10 | 03 | YPXH | E | 10kV开关柜基础图（含10kV开关柜尺寸、动静载荷） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 410B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300020-SMPMB-210A | 2023-12-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300178-SMPMB | 2023-12-18 | EMP/Q — 04 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 01 | SMPCJ | B | 设备总体布置图（不含电气间设备布置图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPER-300002-SMPMB-412A | 2026-02-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | EP*/EE*/ET*/LNM / 04 01 PER E | EP*/EE*/ET*/LNM | / | 04 | 01 | PER | E | 常规岛配电盘（尺寸、质量、基础预埋、柜底开口、元器件样本资料、配电柜典型模数表等）与土建接口（含三维模型） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 412A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300042-SMPMB-115A | 2025-05-13 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-02 | 否 | SMDMB-301625-SMPMB | 2025-05-19 | WES PO 04 10 SMPAR B | WES | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | WES泵性能曲线及数据表 |  | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  | 578 | 收文 | SMDES-300353-SMDMB | 2025-09-29 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMDMB-300354-SMDES | 2025-10-15 | WCI WCW 02 01 E B | WCI | WCW | 02 | 01 | E | B | WCI系统管道材质；WCI系统供水温度、温升要求；WCI系统运行压力、设计压力、试验压力、水质等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300014-SMPMB-403A | 2026-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-15 | 是 |  |  | TS - 04 04 SMPCL E | TS | - | 04 | 04 | SMPCL | E | 高压厂用变压器高压套管详图及接线端子详图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300012-SMPMB-321A | 2025-11-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-01 | 是 | SMDMB-302403-SMPMB | 2025-12-03 | WCW 0 14 11 SMPBM B | WCW | 0 | 14 | 11 | SMPBM | B | 旋转滤网设备数据表 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  | 57 | 收文 | SMPAR-300085-SMPMB-123A | 2023-12-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-09 | 是 | SMDMB-300243-SMPMB | 2024-01-10 | RBM PO 04 14 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制 | 外部原因：CIMS3.0软件丢文，同日期分发的5个来文丢文，来文显示已分发至主办，但主办列表中无此文函，联系软件维护人员刷新后显示文函。 | 2024-01-10 | 无。 | 联系软件维护人员刷新后显示此文函并回复。 | 已回复。 | 否
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300041-SMPMB-210A | 2024-01-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-18 | 否 | SMDMB-300333-SMPMB | 2024-02-18 | EMS — 06 11 SMPCJ B | EMS | — | 06 | 11 | SMPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 584 | 收文 | SMDES-300051-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300102-SMDES | 2022-03-15 | TSM - 02 01 E B | TSM | - | 02 | 01 | E | B | 主蒸汽管道NI/CI分界点到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | SMPED-300024-SMPMB-302B | 2025-12-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDMB-302574-SMPMB | 2026-01-17 | VFL ZV 04 01 SMPED B | VFL | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VFL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSZ-300000-SMPMB-615A | 2026-01-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-25 | 否 | SMDMB-302571-SMPMB | 2026-01-15 | QC - 09 01 SMPSZ B | QC | - | 09 | 01 | SMPSZ | B | 土建相关资料，包括设备的平面布置图，设备外形图，设备基础图，基础留洞图或预埋板图，设备重量及设备载荷信息。 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 615A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302485-SMPMB | 2025-12-22 | 2025-12-22 | FIN | A |  |  |  | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAD | Y | 是 | 2026-01-11 | 是 |  |  | ZBR DZ 04 03 B SMPAD | ZBR | DZ | 04 | 03 | B | SMPAD | 设备房间布置图(图纸CAD版本) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYC-300022-SMPMB-190A | 2024-07-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-08 | 否 | SMDMB-300800-SMPMB | 2024-08-08 | HEB BOP 02 01 SMYPC B | HEB | BOP | 02 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  | 587 | 发文 | SMDMB-300008-SMDNC | 2021-12-30 | 2021-12-30 | PRE | A |  |  |  | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2022-01-19 | 是 | SMDNC-300035-SMDMB | 2022-02-22 | TFA RCS 02 02 B N | TFA | RCS | 02 | 02 | B | N | 从辅助给水安全壳内侧止回阀(TFA027VD\TFA028VD\TFA029VD)到蒸汽发生器入口的容积（包括主给水部分）及管线长度 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 倪东海@l-nidh | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300048-SMPMB-118A | 2024-11-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-15 | 否 | SMDMB-301129-SMPMB | 2024-12-07 | TFA PO 04 05 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMPKE-300008-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302005-SMPMB | 2025-08-26 | SA - 06 01 SMPKE B | SA | - | 06 | 01 | SMPKE | B | 电缆清单、电缆敷设平面图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张伟超@zhangwca | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300222-SMPMB-302A | 2025-09-25 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-15 | 否 | SMDMB-302136-SMPMB | 2025-09-26 | VCF ZK 04 02 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCF系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300037-SMPMB-116A | 2024-11-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-17 | 否 | SMDMB-301139-SMPMB | 2024-12-12 | REB PO 04 18 SMPCB B | REB | PO | 04 | 18 | SMPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  | 501 | 收文 | SMDNC-300179-SMDMB | 2022-06-14 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-07-04 | 否 | SMDMB-300193-SMDNC | 2022-06-20 | RCS RNS 02 02 N B | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300006-SMPMB-612X | 2024-06-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-11 | 否 | SMDMB-300664-SMPMB | 2024-06-22 | 06 - 04 02 SMPAP B | 06 | - | 04 | 02 | SMPAP | B | 提供主要设备和部件图纸并提供核算之后的气体消防设计计算书、设计说明、原理图及荷载等 |  | 上海分公司 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300035-SMPMB-609A | 2025-07-28 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-17 | 是 |  |  | WCR CI 04 01 SMPFK E | WCR | CI | 04 | 01 | SMPFK | E | 主要设备(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)的外形尺寸，详图及管道接口 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300082-SMPMB-118A | 2024-12-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMDMB-301247-SMPMB | 2025-01-07 | WSD PO 04 07 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | SMDMB-300265-SMDES | 2025-02-28 | 2025-02-28 | FIN | B |  |  |  | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-03-20 | 否 | SMDES-300269-SMDMB | 2025-03-06 | WCW CB 02 03 B E | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300162-SMDMB | 2023-04-14 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-05-04 | 否 | SMDMB-300165-SMDES | 2023-04-14 | CI 00 02 01 E B | CI | 00 | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 公用系统所-水工工艺四室 | 陈锋华@chenfh | 2-ICM |  | 编制 | 此接口发布方未按时打开，由于TC3.0系统原因无法回复，也无法备注延误回复原因，提示“IITF必须达到已发布状态”。 | 2023-04-14 | 无 | 经与接口工程师及阳易公司多次协调处理，4.14日可进行编辑。 | 已回复 | 否
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300202-SMDNC | 2022-07-15 | 2022-07-13 | PRE | A |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2022-08-04 | 否 | SMDNC-300196-SMDMB | 2022-07-21 | HMI RCS 04 01 B N | HMI | RCS | 04 | 01 | B | N | 龙门吊接口各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-13
IITF |  |  | 收文 | SMPAP-300018-SMPMB-612X | 2024-07-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-11 | 否 | SMDMB-300747-SMPMB | 2024-07-24 | AM - 04 01 SMPAP B | AM | - | 04 | 01 | SMPAP | B | 泡沫装置的总装图（包括但不限于泡沫液控制阀、罐体、比例混合器、配套阀门、压力表、止回阀等）、泡沫罐外形尺寸、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、荷载等；并提供泡沫装置设备# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IITF |  | 15 | 发文 | SMDMB-301071-SMDNC | 2026-02-06 | 2026-02-06 | FIN | A |  |  |  | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 是 | 2026-02-26 | 是 |  |  | RSI NI 02 05 B N | RSI | NI | 02 | 05 | B | N | 0至30天内安全壳压力、（大气、露点）温度曲线 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300485-SMPMB | 2024-04-16 | 2024-04-16 | FIN | A |  |  |  | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-05-06 | 是 |  |  | WCC PO 04 01 B SMPBH | WCC | PO | 04 | 01 | B | SMPBH | 接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300986-SMDNC | 2025-09-05 | 2025-09-05 | FIN | B |  |  |  | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-09-25 | 否 | SMDNC-300987-SMDMB | 2025-09-16 | RFT RCS 02 01 B N | RFT | RCS | 02 | 01 | B | N | RFT系统核岛部分流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300038-SMPMB-601A | 2025-12-10 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-12-30 | 是 |  |  | TFC - 09 01 SMPBG E | TFC | - | 09 | 01 | SMPBG | E | D0图提资(主要设备的定位尺寸、基础负荷等与土建结构相关的资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300025-SMPMB-286A | 2024-09-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMDMB-300898-SMPMB | 2024-09-26 | ZLT QX 12 01 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 01 | SMPSK | B | 二次控制原理图（端子排清单） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCT-300008-SMPMB-240A | 2025-02-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-03-06 | 是 |  |  | WUC - 04 03 SMPCT E | WUC | - | 04 | 03 | SMPCT | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMPBM-300055-SMPMB-320A | 2025-11-18 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-08 | 否 | SMDMB-302428-SMPMB | 2025-12-08 | WCF PM 04 13 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 13 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300044-SMPMB-113A | 2024-06-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-07-02 | 否 | SMDMB-300665-SMPMB | 2024-06-23 | ZBR PO 04 23 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 23 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300029-SMPMB-112A | 2023-12-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-11 | 是 | SMDMB-300295-SMPMB | 2024-02-04 | CSP PO 04 07 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 07 | SMPAK | B | 泵组P&ID图 | 郭建伟@guojw | 工艺系统研究设计所 |  | 杨理烽@yanglf | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300026-SMDES-002A | 2025-04-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPHJ | N | 是 | 2025-05-12 | 是 |  |  | TFD - 04 03 SMPHJ E | TFD | - | 04 | 03 | SMPHJ | E | 除氧器系统流程图(含除氧器水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300583-SMDNC | 2023-12-19 | 2023-12-18 | FIN | A |  |  |  | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-01-08 | 是 | SMDNC-300617-SMDMB | 2024-02-04 | RNS RCS 02 01 B N | RNS | RCS | 02 | 01 | B | N | RNS系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300036-SMPMB-111A | 2025-07-04 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-24 | 否 | SMDMB-301816-SMPMB | 2025-07-11 | RCV PO 04 04 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300002-SMPMB-211A | 2025-05-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-04 | 否 | SMDMB-301652-SMPMB | 2025-05-27 | ERU — 04 01 SMPTY B | ERU | — | 04 | 01 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组用电需求（负荷容量、供电电压、端接要求、自带电缆长度及截面等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300042-SMPMB-134A | 2025-07-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFR PO 04 11 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 11 | SMPAJ | E | 低加疏水泵电动机外形图(包括电气接线盒布置图)；电动机额定工作电流，电动机启动曲线、时间曲线、功率因数曲线 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 300 | 收文 | SMDNC-300631-SMDMB | 2024-02-06 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-26 | 否 | SMDMB-300666-SMDNC | 2024-02-26 | RX NI 15 06 N B | RX | NI | 15 | 06 | N | B | RX厂房+16.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300095-SMDNC | 2022-07-01 | 2022-07-01 | PRE | C |  |  |  | 刘岳君@liuyjb | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-07-21 | 是 | SMDNC-300282-SMDMB | 2022-12-30 | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300057-SMPMB-286A | 2025-12-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-31 | 否 | SMDMB-302500-SMPMB | 2025-12-25 | ZLT QX 08 01 SMPSK B | ZLT | QX | 08 | 01 | SMPSK | B | 管道的布置图、设备布置图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300738-SMDNC | 2024-06-19 | 2024-06-18 | FIN | F |  |  |  | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-07-09 | 是 | SMDNC-300735-SMDMB | 2024-07-10 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300011-SMPMB-126A | 2024-02-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-21 | 否 | SMDMB-300301-SMPMB | 2024-02-04 | CIS PO 04 15 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 泵组自带仪表用电条件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300046-SMPMB-110A | 2024-08-12 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-01 | 否 | SMDMB-300824-SMPMB | 2024-08-19 | RHR PO 04 13 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300180-SMPMB-118A | 2026-01-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | SMDMB-302582-SMPMB | 2026-01-21 | RVD PO 04 02 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300186-SMDES | 2023-06-25 | 2023-06-25 | FIN | B |  | SMDES-300111-SMDMB | 2022-04-26 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2023-07-15 | 是 | SMDES-300189-SMDMB | 2023-08-01 | RCS TSC 01 02 B E | RCS | TSC | 01 | 02 | B | E | 冷凝器压力故障设计要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-10
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300025-SMPMB-601A | 2025-09-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-20 | 是 |  |  | TFC - 12 06 SMPBG E | TFC | - | 12 | 06 | SMPBG | E | 仪控设备接线图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300018-SMPMB-126A | 2024-11-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-08 | 否 | SMDMB-301050-SMPMB | 2024-11-23 | CIS PO 04 11 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300027-SMPMB-601A | 2025-09-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-10-20 | 是 |  |  | TFC - 02 02 SMPBG E | TFC | - | 02 | 02 | SMPBG | E | 精处理所需照明、采暖通风、给排水、压缩空气、除盐水、冷却水等资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMDNC-300943-SMDMB | 2025-07-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-30 | 否 | SMDMB-300960-SMDNC | 2025-07-30 | RX NI 15 07 N B | RX | NI | 15 | 07 | N | B | RX厂房+20.0米及以上D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 476 | 发文 | SMDMB-300009-SMDES | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDES-300069-SMDMB | 2022-01-29 | WCW CB 02 01 B E | WCW | CB | 02 | 01 | B | E | 冷却水参数（考虑温排影响）：循环冷却水年平均水温、最高水温、10%夏季日平均水温、最低水温、10%冬季日平均水温、温排影响 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 61 | 收文 | SMDES-300331-SMDMB | 2025-09-04 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-24 | 否 | SMDMB-300333-SMDES | 2025-09-11 | TSM - 02 02 E B | TSM | - | 02 | 02 | E | B | TSM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 70 | 收文 | SMDES-300055-SMDMB | 2022-01-19 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-08 | 是 | SMDMB-300094-SMDES | 2022-02-23 | CB WHS 02 03 E B | CB | WHS | 02 | 03 | E | B | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300276-SMPMB | 2024-01-29 | 2024-01-29 | FIN | A |  |  |  | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-02-18 | 是 |  |  | RSI PO 04 18 B SMPCB | RSI | PO | 04 | 18 | B | SMPCB | 接管载荷资料 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300059-SMPMB-134A | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | TFS PO 04 07 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 07 | SMPAJ | E | 启动给水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300158-SMPMB-118A | 2025-05-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-12 | 否 | SMDMB-301660-SMPMB | 2025-05-30 | ZBR PO 04 05 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵O泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300203-SMDNC | 2022-07-14 | 2022-07-13 | PRE | A |  |  |  | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2022-08-03 | 否 | SMDNC-300197-SMDMB | 2022-07-21 | HMI RCS 04 02 B N | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-13
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300007-SMPMB-132A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TTV PO 04 08 SMPAE E | TTV | PO | 04 | 08 | SMPAE | E | 电动机特性曲线,电动机过热负荷曲线(额定、最小电压和热、冷态限值条件下的电流/时间曲线,)，电动机额定电压和最小启动电压条件下的转距曲线（转距或电流/速度），速度特性曲线（功率因# |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300006-SMPMB-115A | 2024-02-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-28 | 是 | SMDMB-300352-SMPMB | 2024-03-01 | WES PO 04 01 SMPAR B | WES | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | WES泵组电机数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300048-SMPMB-112A | 2024-01-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-04 | 否 | SMDMB-300265-SMPMB | 2024-01-24 | CSP PO 04 16 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 16 | SMPAK | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMDNC-300477-SMDMB | 2023-09-25 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-15 | 否 | SMDMB-300503-SMDNC | 2023-10-11 | RNI IIC 12 02 N B | RNI | IIC | 12 | 02 | N | B | RNI系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300022-SMPMB-135A | 2025-05-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-17 | 是 |  |  | TFP PO 04 17 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 17 | SMPPH | E | 给水泵系统（含油站）启、停运行联锁控制要求及说明书 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300098-SMPMB-302A | 2025-01-10 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMDMB-301325-SMPMB | 2025-01-26 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300786-SMDNC | 2024-09-27 | 2024-09-27 | FIN | A |  |  |  | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2024-10-17 | 是 | SMDNC-300783-SMDMB | 2024-11-04 | TSM RRP 02 01 B N | TSM | RRP | 02 | 01 | B | N | RPS和DAS中补偿蒸汽压力低(即蒸汽管道压力低)信号超前滞后环节时间常数的实际取值 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300010-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300399-SMPMB | 2024-03-22 | ZLT QX 02 02 SMPSK B | ZLT | QX | 02 | 02 | SMPSK | B | 压空使用需求（公用/仪用） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-301018-SMDMB | 2025-11-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-24 | 否 | SMDMB-301034-SMDNC | 2025-11-19 | RSI NI 02 01 N B | RSI | NI | 02 | 01 | N | B | 0~30天质能释放数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300010-SMPMB-002A | 2024-03-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | TFL - 04 06 SMPHJ E | TFL | - | 04 | 06 | SMPHJ | E | 3、4号低加设备数据表 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300008-SMDES-135A | 2025-03-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-04-14 | 是 | SMDES-300008-SMPMB-135A | 2025-04-22 | TFP PO 04 10 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 10 | SMPPH | E | 给水泵组的启动及停泵时的流量、扬程、功率的特性曲线；备用泵启动顺序、时间及曲线 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 14 | 收文 | SMPCY-300015-SMPMB-603A | 2025-09-17 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-07 | 否 | SMDMB-302114-SMPMB | 2025-09-22 | WAP - 02 01 SMPCY B | WAP | - | 02 | 01 | SMPCY | B | 设备性能说明书及数据表（包括空气压缩机组、空气压缩机组主电机、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的基本性能数据、操作及控制说明，设备可燃物清单等）。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300003-SMPMB-132A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | TTV PO 04 02 SMPAE E | TTV | PO | 04 | 02 | SMPAE | E | 真空泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、压力、转速、轴功率、电动机性能参数（含水室真空泵） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300015-SMDES-134A | 2025-05-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-29 | 是 |  |  | TFR PO 04 03 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 03 | SMPAJ | E | 低加疏水泵技术数据及性能曲线，流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300090-SMPMB-135A | 2026-02-11 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | TFP PO 04 27 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 27 | SMPPH | E | 最小流量管线（MFL）相关参数：最小流量下主给水泵的转速；热工和水力作用下MFL阀的流量系数；最小流量管线打开的流量阈值；最小流量管线关闭的流量阈值；MFL阀打开的时间延迟以及MFL阀关 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPAR-300059-SMPMB-123A | 2023-12-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-10 | 否 | SMDMB-300230-SMPMB | 2024-01-09 | CSP PO 04 12 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 723 | 收文 | SMDNC-300017-SMDMB | 2021-12-30 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-19 | 否 | SMDMB-300032-SMDNC | 2022-01-11 | RDR WAS 02 01 N B | RDR | WAS | 02 | 01 | N | B | 拆除装置用气需求（用气设备名称、代号、房间号、用量、压力、使用工况、品质、连接方式） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300012-SMDMB | 2021-12-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-12 | 是 | N-300000-B | 2022-01-14 | NI - 02 01 N B | NI | - | 02 | 01 | N | B | 电厂功率运行期间核岛各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 公用系统所-水工工艺四室 | 李梦@limeng | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMPBM-300036-SMPMB-320A | 2025-09-03 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302075-SMPMB | 2025-09-12 | WCF PM 04 13 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 13 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMPKE-300043-SMPMB-608A | 2026-02-26 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-18 | 否 | SMDMB-302717-SMPMB | 2026-03-02 | SA - 04 02 SMPKE B | SA | - | 04 | 02 | SMPKE | B | 设备布置图（包含管道布置图，需土建预留孔洞的管道应注明孔洞信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  | 10 | 发文 | SMDMB-300542-SMDNC | 2023-10-31 | 2023-10-31 | FIN | A |  |  |  | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 是 | 2023-11-20 | 是 | SMDNC-300558-SMDMB | 2023-12-01 | TSA RCS 01 01 B N | TSA | RCS | 01 | 01 | B | N | TSA系统布置 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300013-SMPMB-126A | 2024-04-08 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-28 | 否 | SMDMB-300477-SMPMB | 2024-04-12 | CIS PO 04 03 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图（标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300225-SMPMB-302A | 2025-09-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302226-SMPMB | 2025-10-15 | CUP RS 04 01 JDPGA B | CUP | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CUP系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘星雨@liuxyq | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300066-SMPMB-312A | 2025-10-14 |  | FIN | G |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | SMDMB-302243-SMPMB | 2025-10-17 | WSC - 04 06 SMPCW B | WSC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300000-SMPMB-120A | 2025-03-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-02 | 否 | SMDMB-301494-SMPMB | 2025-04-01 | NI PO 04 04 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 04 | SMPAZ | B | 泵组外形图和基础尺寸图，包括：1、设备外形尺寸；2、设备基础尺寸（CP泵）；3、管道接口定位和规格；4、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据（CP泵）；5、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸# | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZJ-300000-SMPMB-416B | 2025-09-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-18 | 是 |  |  | MX - 04 02 SMPZJ E | MX | - | 04 | 02 | SMPZJ | E | 汽机房UPS设备基础图、系统手册及报警手册等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 416B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300019-SMPMB-116A | 2024-10-23 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 是 | SMDMB-301011-SMPMB | 2024-11-13 | REB PO 04 09 SMPCB B | REB | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300042-SMPMB-253A | 2023-09-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-03 | 否 | SMDMB-300051-SMPMB | 2023-09-25 | RFT WCC 04 06 LSPHE B | RFT | WCC | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300200-SMPMB-302A | 2025-08-07 |  | FIN | H |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMDMB-302009-SMPMB | 2025-08-27 | WCV ZK 04 01 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 253 | 发文 | SMDMB-301024-SMDNC | 2025-10-22 | 2025-10-21 | FIN | B |  |  |  | 韩冰@hanbinga | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2025-11-11 | 否 | SMDNC-301024-SMDMB | 2025-11-10 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300034-SMPMB-210A | 2024-01-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-07 | 否 | SMDMB-300266-SMPMB | 2024-01-24 | EMP/Q — 06 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPKE-300029-SMPMB-608A | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302206-SMPMB | 2025-10-13 | SA - 10 04 SMPKE B | SA | - | 10 | 04 | SMPKE | B | 仪表及控制设备平面布置图（含仪表管道布置图，需土建预留孔洞的仪表应注明孔洞信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300011-SMPMB-211A | 2025-08-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-21 | 否 | SMDMB-301956-SMPMB | 2025-08-15 | ERU — 04 02 SMPTY B | ERU | — | 04 | 02 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组车体外形图（包括供电点），倾角及转弯半径以及对道路的要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300849-SMPMB | 2024-09-04 | 2024-09-04 | FIN | B |  |  |  | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-09-24 | 是 |  |  | WCC PO 04 01 B SMPBH | WCC | PO | 04 | 01 | B | SMPBH | 接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPSZ-300059-SMPMB-302F | 2025-12-15 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-04 | 否 | SMDMB-302509-SMPMB | 2025-12-29 | VZD - 04 06 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 06 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  | 733 | 收文 | SMDNC-300009-SMDMB | 2021-12-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-01-12 | 是 | SMDMB-300078-SMDNC | 2022-02-21 | RCS RHR 02 03 N B | RCS | RHR | 02 | 03 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入期间）蒸发器二次侧的水装量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 26 | 收文 | SMPBM-300024-SMPMB-320A | 2025-07-24 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-13 | 否 | SMDMB-301876-SMPMB | 2025-07-29 | WCF PM 04 01 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  | 607 | 发文 | SMDMB-300492-SMDNC | 2023-09-27 | 2023-09-27 | FIN | C |  |  |  | 林木营@linmy | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2023-10-17 | 是 | SMDNC-300564-SMDMB | 2023-12-08 | NI - 01 01 B N | NI | - | 01 | 01 | B | N | CIS管道中心（穿过一次屏蔽的那一段）标高 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 7 | 收文 | SMPKE-300015-SMPMB-608A | 2025-08-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302003-SMPMB | 2025-08-26 | SA - 12 04 SMPKE B | SA | - | 12 | 04 | SMPKE | B | 动力柜盘面布置图、端子排接线图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300007-SMPMB-403A | 2026-02-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-23 | 是 |  |  | TA - 04 06 SMPCL E | TA | - | 04 | 06 | SMPCL | E | 辅助变压器本体端子箱端子图（含辅助变压器报警手册相关资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300045-SMPMB-118A | 2024-11-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMDMB-301104-SMPMB | 2024-12-02 | ZBR PO 04 03 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300013-SMPMB-312A | 2024-02-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300320-SMPMB | 2024-02-07 | WWC - 12 06 SMPCW B | WWC | - | 12 | 06 | SMPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSZ-300001-SMPMB-615A | 2026-01-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-25 | 否 | SMDMB-302570-SMPMB | 2026-01-15 | QC - 12 01 SMPSZ B | QC | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 电气负荷资料，包括用电负荷设备电压、额定功率、额定电流、功率因数、启动电流、相数等信息，设备接地图，电缆型号及端接信息 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 615A | 编制
IITF |  | 474 | 收文 | SMDNC-300998-SMDMB | 2025-09-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-13 | 否 | SMDMB-301009-SMDNC | 2025-09-28 | HRT RX 04 01 N B | HRT | RX | 04 | 01 | N | B | 反应堆厂房小吊车设计接口：1）所在房间号2）被起吊的设备名称3）轨道长度4）起升高度5）起吊重量6）操作标高7）轨道定位8）其它要求（如果有） | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 张弛@zhangchig | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 607 | 发文 | SMDMB-300022-SMDNC | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A |  |  |  | 褚松良@chusl | 工艺系统研究设计所-总体布置室 |  | N | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDNC-300064-SMDMB | 2022-03-01 | NI - 01 01 B N | NI | - | 01 | 01 | B | N | CIS管道中心（穿过一次屏蔽的那一段）标高 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300031-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-19 | 否 | SMDMB-300143-SMPMB | 2023-12-07 | RBM PO 04 05 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO可燃物数据（根据买方格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300150-SMPMB-302A | 2025-05-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMDMB-301627-SMPMB | 2025-05-19 | NI RS 04 03 JDPGA B | NI | RS | 04 | 03 | JDPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（-9.00m~-5.00m标高批次，按系统区分） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300004-SMPMB-117A | 2024-05-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-13 | 是 | SMDMB-300735-SMPMB | 2024-07-23 | - | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 额定工况、最小流量工况泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 1-ICM | 117A | 编制 | 主办所信息缺失，导致未分发
IITF |  | 20 | 收文 | SMDNC-300918-SMDMB | 2025-06-04 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-300921-SMDNC | 2025-06-06 | RRP TFM 01 02 N B | RRP | TFM | 01 | 02 | N | B | 给水阀隔离：A、B列 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300010-SMPMB-110A | 2024-03-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-11 | 否 | SMDMB-300438-SMPMB | 2024-04-03 | RHR PO 04 11 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 11 | SMPBH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300165-SMPMB-123A | 2024-12-02 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-22 | 否 | SMDMB-301115-SMPMB | 2024-12-05 | WCF PO 04 01 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵数据表 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300258-SMDMB | 2025-01-20 |  | FIN | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-02-09 | 否 | SMDMB-300260-SMDES | 2025-02-06 | TFA — 01 01 E B | TFA | — | 01 | 01 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300034-SMDMB | 2022-01-18 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-07 | 否 | SMDMB-300056-SMDES | 2022-01-28 | MQ — 01 01 E B | MQ | — | 01 | 01 | E | B | 提供MQ(5/6号酸碱储存计量间）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  | 498 | 发文 | SMDMB-300073-SMDNC | 2022-02-18 | 2022-02-17 | PRE | A |  |  |  | 孙燕宇@sunyy | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2022-03-10 | 是 | SMDMB-300192-SMDNC | 2022-07-08 | CAM RCS 01 03 B N | CAM | RCS | 01 | 03 | B | N | 安全壳内各热结构数据（包括表面积、厚度、油漆层厚度、材料名、导热系数和比热等物性参数） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-07-22
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300079-SMPMB-302A | 2024-12-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-301192-SMPMB | 2024-12-25 | NI ZK 04 07 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 07 | JDPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300002-SMPMB-200A | 2024-07-03 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-23 | 否 | SMDMB-300706-SMPMB | 2024-07-10 | HRT RX 06 11 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 11 | SMPAB | B | 用电容量(包括用电总容量和各机构用电容量、工作电流、最大启动电流） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300051-SMPMB-117A | 2026-02-09 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-01 | 否 | SMDMB-302691-SMPMB | 2026-02-12 | TFA PO 04 04 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 泵组总装图、外形图、进出口接管位置、泵组基础尺寸图、各接管管嘴最大许用载荷、基础螺栓作用到楼板上的锚固载荷（包括动静载及地震载荷）以及泵组、基板、管系上各螺栓的扭矩 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300029-SMPMB-117A | 2024-09-14 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-04 | 否 | SMDMB-300892-SMPMB | 2024-09-25 | TFA PO 04 10 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  | 4 | 发文 | SMDMB-300715-SMDNC | 2024-05-06 | 2024-04-30 | PRE | A |  |  |  | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-05-26 | 是 | SMDNC-300736-SMDMB | 2024-07-11 | PRS TFM 01 01 B N | PRS | TFM | 01 | 01 | B | N | PRS系统与TFM的接口布置图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300035-SMPMB-113A | 2024-05-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-05 | 否 | SMDMB-300572-SMPMB | 2024-05-22 | ZBR PO 04 12 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 12 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组仪表布置图及安装图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 458 | 收文 | SMDES-300134-SMDMB | 2022-05-30 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-06-19 | 否 | SMDMB-300124-SMDES | 2022-06-16 | ME — 01 02 E B | ME | — | 01 | 02 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的室外工程管线接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300029-SMPMB-286A | 2024-09-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMDMB-300930-SMPMB | 2024-10-10 | ZLT QX 12 07 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 07 | SMPSK | B | 报警清单（2台计量泵和2台搅拌机的故障报告） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  | 24 | 收文 | SMPED-300009-SMPMB-302B | 2025-01-22 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-11 | 否 | SMDMB-301348-SMPMB | 2025-02-10 | VEE ZV 04 01 SMPED B | VEE | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300701-SMDNC | 2024-04-15 | 2024-04-15 | FIN | D |  | SMDNC-300672-SMDMB | 2024-04-01 | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-05-05 | 是 | SMDNC-300697-SMDMB | 2024-05-06 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300021-SMPMB-205A | 2025-11-27 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-17 | 否 | SMDMB-302408-SMPMB | 2025-12-04 | HMI - 04 05 SMPAY B | HMI | - | 04 | 05 | SMPAY | B | HMI反应堆外围S厂房手动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300041-SMPMB-601A | 2025-12-15 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2026-01-04 | 是 |  |  | TFC - 12 06 SMPBG E | TFC | - | 12 | 06 | SMPBG | E | 仪控设备接线图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300054-SMPMB-286A | 2025-10-23 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-12 | 否 | SMDMB-302304-SMPMB | 2025-11-03 | ZLT QX 04 01 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 01 | SMPSK | B | 设备外形图（尺寸、重量、基础载荷） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300018-SMPMB-117A | 2024-06-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-01 | 否 | SMDMB-300651-SMPMB | 2024-06-15 | TFA PO 04 10 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300057-SMPMB-110A | 2025-06-04 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301678-SMPMB | 2025-06-09 | RHR PO 04 09 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | P\&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300007-SMPMB-117A | 2024-04-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-18 | 是 | SMDMB-300562-SMPMB | 2024-05-20 | TFA PO 04 14 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300041-SMPMB-204A | 2024-11-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-15 | 否 | SMDMB-301057-SMPMB | 2024-11-27 | HMI KP 10 21 SMPEB B | HMI | KP | 10 | 21 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车土建结构载荷（地震工况） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPTY-300007-SMPMB-211A | 2025-05-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-17 | 否 | SMDMB-301667-SMPMB | 2025-06-04 | ERU — 02 03 SMPTY B | ERU | — | 02 | 03 | SMPTY | B | 试验负载相关要求（外形图、对场地的需求等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300018-SMDNC | 2024-07-31 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-08-20 | 是 |  |  | TFM TFM 03 01 E N | TFM | TFM | 03 | 01 | E | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300047-SMPMB-113A | 2024-06-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-03 | 否 | SMDMB-300659-SMPMB | 2024-06-21 | ZBR PO 04 20 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 20 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵和电机起吊设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300036-SMPMB-204A | 2024-10-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-19 | 否 | SMDMB-300992-SMPMB | 2024-11-06 | HMI KP 04 20 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 20 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车的总重和各部件的重量、轮廓尺寸、轮压（各工况）、 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300322-SMPMB | 2024-02-08 | 2024-02-07 | FIN | A |  |  |  | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-02-28 | 是 |  |  | RHR PO 04 18 B SMPBH | RHR | PO | 04 | 18 | B | SMPBH | 接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 65 | 收文 | SMPAR-300168-SMPMB-123A | 2024-12-10 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-301170-SMPMB | 2024-12-18 | WCF PO 04 13 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO仪表安装要求、布置图、接线图、仪表选型样本 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 21 | 收文 | SMDES-300320-SMDMB | 2025-08-26 |  | FIN | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-15 | 否 | SMDMB-300320-SMDES | 2025-09-01 | TTV - 02 01 E B | TTV | - | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李晓萌@lixmj | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPBM-300041-SMPMB-320A | 2025-09-03 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMDMB-302081-SMPMB | 2025-09-15 | WCF PM 10 04 SMPBM B | WCF | PM | 10 | 04 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机D1/D2/D3/DX图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYZ-300005-SMPMB-415B | 2025-12-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-25 | 是 |  |  | CI - 04 02 PYZ E | CI | - | 04 | 02 | PYZ | E | 蓄电池内电阻、连接线电阻、短路电流、蓄电池容量换算系数（终止电压1.87V和1.85V等），蓄电池均充电流、浮充电流、1小时率放电电流（终止电压1.87V和1.85V等）、充放电曲线及其它技术参数 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 415B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300008-SMPMB-302A | 2024-05-21 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-10 | 否 | SMDMB-300595-SMPMB | 2024-05-27 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300034-SMPMB-113A | 2024-05-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-05 | 否 | SMDMB-300616-SMPMB | 2024-05-31 | ZBR PO 04 32 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 32 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组发热量 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300047-SMPMB-110A | 2024-09-02 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-22 | 否 | SMDMB-300858-SMPMB | 2024-09-09 | RHR PO 04 08 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300011-SMPMB-604A | 2025-06-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301723-SMPMB | 2025-06-19 | WAP - 04 12 SMPAM B | WAP | - | 04 | 12 | SMPAM | B | 提供压缩机排风口的连接形式、图纸及相关参数（螺栓孔的孔距和孔径、排风口的尺寸等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300204-SMPMB-302A | 2025-08-11 |  | FIN | K |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-08-31 | 否 | SMDMB-301973-SMPMB | 2025-08-20 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDJ-300007-SMPMB-330A | 2026-02-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | ME TG 11 01 PDJ E | ME | TG | 11 | 01 | PDJ | E | 动静力计算书 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 330A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPST-300005-SMPMB-148A | 2025-09-16 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-06 | 否 | SMDMB-302148-SMPMB | 2025-09-28 | NI - 02 01 SMPST B | NI | - | 02 | 01 | SMPST | B | 主蒸汽安全阀图纸 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 148A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300113-SMPMB-118A | 2025-03-05 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMDMB-301415-SMPMB | 2025-03-13 | ZLD PO 04 05 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 范华蕊@fanhr | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300120-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301436-SMPMB | 2025-03-18 | RBM PO 04 01 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300106-SMDNC-101A | 2025-04-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-05-04 | 是 |  |  | RCS PO 12 10 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 10 | SMPAK | N | 主泵机组联锁、保护及报警要求（包括报警、运行、停泵及报警后动作要求等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300205-SMDMB | 2022-08-17 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-09-06 | 否 | SMDMB-300231-SMDNC | 2022-09-05 | RX NI 11 01 N B | RX | NI | 11 | 01 | N | B | RX厂房-3.40m筏基及以下二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPCY-300039-SMPMB-603A | 2026-01-20 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302615-SMPMB | 2026-02-03 | WAP - 04 03 SMPCY B | WAP | - | 04 | 03 | SMPCY | B | 空压机电机特性曲线图及数据表（按买方格式提交），电机外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 10 | 收文 | SMPSZ-300014-SMPMB-302F | 2025-08-14 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-03 | 否 | SMDMB-302031-SMPMB | 2025-09-01 | VMO - 04 04 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300387-SMDMB | 2023-07-03 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-23 | 否 | SMDMB-300408-SMDNC | 2023-07-18 | RCS RVD 05 06 N B | RCS | RVD | 05 | 06 | N | B | RCS系统与核岛疏水排气系统（RVD）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300042-SMPMB-210A | 2024-01-29 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-18 | 否 | SMDMB-300302-SMPMB | 2024-02-04 | EMP/Q — 08 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 03 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 +0.5m、+3.95m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  | 624 | 发文 | SMDMB-300023-SMDNC | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A |  |  |  | 褚松良@chusl | 工艺系统研究设计所-总体布置室 |  | N | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDNC-300058-SMDMB | 2022-02-21 | CIS RCS 05 01 B N | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300006-SMPMB-118A | 2024-11-11 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-01 | 否 | SMDMB-301010-SMPMB | 2024-11-13 | TFA PO 04 05 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300696-SMDNC | 2024-04-01 | 2024-03-30 | FIN | A |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-04-21 | 是 | SMDNC-300689-SMDMB | 2024-04-24 | RCV RCS 02 03 B N | RCV | RCS | 02 | 03 | B | N | 上充注入流量曲线：上充注入（最大、最小）流量随一回路压力变化曲线（数据表格）和对应的轴封注入流量曲线（数据表格） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMPFK-300023-SMPMB-614A | 2024-10-30 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-19 | 否 | SMDMB-301037-SMPMB | 2024-11-19 | OS - 06 04 SMPFK B | OS | - | 06 | 04 | SMPFK | B | PLC控制柜的I/O端子排接线图、电源柜、电磁阀箱接线图、电动门配电箱接线图、仪表箱接线图等。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 马春玉@macy | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  | 12 | 发文 | SMDMB-300023-SMDES | 2022-01-10 | 2022-01-10 | PRE | A |  |  |  | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-01-30 | 是 | SMDES-300083-SMDMB | 2022-02-10 | TFA CB 02 01 B E | TFA | CB | 02 | 01 | B | E | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300044-SMPMB-134A | 2025-06-20 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-10 | 是 |  |  | TFS PO 04 03 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 03 | SMPAJ | E | 启动给水泵技术数据及性能曲线，流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  | 388 | 收文 | SMDNC-300120-SMDMB | 2022-05-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-12 | 否 | SMDMB-300141-SMDNC | 2022-05-31 | RCS RCV 02 11 N B | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 600 | 收文 | SMDNC-300113-SMDMB | 2022-05-16 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-05 | 否 | SMDMB-300126-SMDNC | 2022-05-21 | RCS RCV 02 20 N B | RCS | RCV | 02 | 20 | N | B | 主泵1号密封补水的流量、压力、温度及水质要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300020-SMDES-134A | 2025-05-09 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-29 | 是 |  |  | TFS PO 04 01 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 启动给水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300016-SMPMB-117A | 2024-06-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-07 | 否 | SMDMB-300694-SMPMB | 2024-07-04 | TFA PO 04 08 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 泵组P&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300032-SMPMB-302A | 2024-08-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-09-03 | 否 | SMDMB-300847-SMPMB | 2024-09-03 | VEE ZK 04 02 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 11 | 收文 | SMPFK-300021-SMPMB-614A | 2024-10-30 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-19 | 否 | SMDMB-301028-SMPMB | 2024-11-18 | OS - 09 04 SMPFK B | OS | - | 09 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺管道司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAZ-300002-SMPMB-120A | 2024-11-13 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-03 | 否 | SMDMB-301079-SMPMB | 2024-11-29 | NI PO 04 02 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 02 | SMPAZ | B | 地坑泵电机数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300032-SMPMB-113A | 2024-05-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-04 | 否 | SMDMB-300597-SMPMB | 2024-05-27 | ZBR PO 04 18 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 18 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 电动机特性曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 596 | 收文 | SMDNC-300131-SMDMB | 2022-05-25 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-14 | 否 | SMDMB-300139-SMDNC | 2022-05-31 | RCS RCV 01 02 N B | RCS | RCV | 01 | 02 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300765-SMDMB | 2024-09-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-08 | 是 | SMDMB-300793-SMDNC | 2024-10-10 | RX NI 11 09 N B | RX | NI | 11 | 09 | N | B | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里15.250~31.250m段施工图 D2接口） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制 | 钢衬里D2 提资，需要河北和北京结构专业进行核算，无法再回文日期回文 | 2024-10-10 |  | 问题已解决。已回文 |  | 否
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300178-SMDMB | 2023-05-24 |  | PRE | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-06-13 | 否 | SMDMB-300181-SMDES | 2023-06-08 | GJ — 01 01 E B | GJ | — | 01 | 01 | E | B | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300269-SMPMB-302A | 2026-01-15 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-04 | 否 | SMDMB-302617-SMPMB | 2026-02-03 | VNA ZK 04 02 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300031-SMPMB-127A | 2025-05-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-02 | 否 | SMDMB-301649-SMPMB | 2025-05-27 | RSI PO 04 09 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300132-SMPMB-118A | 2025-03-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDMB-301453-SMPMB | 2025-03-19 | WQB PO 04 02 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300018-SMDES-609A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | WCS CI 12 02 SMPFK E | WCS | CI | 12 | 02 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的仪表清单、系统的IO清单（包括进DCS的信号清单）、控制要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGL-300012-SMPMB-405A | 2026-02-13 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | TGS / 04 04 SMPGL E | TGS | / | 04 | 04 | SMPGL | E | 离相母线及附属设备控制及信号接线图、控制逻辑图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 405A | 编制
IITF |  | 359 | 收文 | SMDES-300212-SMDMB | 2024-01-05 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-01-25 | 否 | SMDMB-300213-SMDES | 2024-01-22 | TTB TFD 02 01 E B | TTB | TFD | 02 | 01 | E | B | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300573-SMDNC | 2023-12-08 | 2023-12-07 | FIN | A |  |  |  | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2023-12-28 | 是 | SMDNC-300649-SMDMB | 2024-02-27 | TFA RCS 02 04 B N | TFA | RCS | 02 | 04 | B | N | 辅助给水系统工作温度范围 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300066-SMPMB-253A | 2024-12-02 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-22 | 否 | SMDMB-301159-SMPMB | 2024-12-15 | WCC RF 11 01 LSPHE B | WCC | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300053-SMPMB-134A | 2025-06-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-15 | 是 |  |  | TFS PO 04 12 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 12 | SMPAJ | E | 启动给水泵泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书； |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPHJ-300048-SMPMB-002A | 2025-12-19 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2026-01-08 | 是 |  |  | TFH - 04 01 SMPHJ E | TFH | - | 04 | 01 | SMPHJ | E | 6、7号高加外形图（含荷载） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPZF-300007-SMPMB-285A | 2026-01-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | SMDMB-302643-SMPMB | 2026-02-05 | ZST - 04 09 JDPZF B | ZST | - | 04 | 09 | JDPZF | B | 设备信息（包括单体设备外形尺寸、重量、基础载荷、设备外形图等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300017-SMPMB-403A | 2026-02-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | TS - 04 10 SMPCL E | TS | - | 04 | 10 | SMPCL | E | 高压厂用变压器电容计算值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300013-SMPMB-114A | 2024-05-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMDMB-300547-SMPMB | 2024-05-13 | WCC PO 04 13 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 电机特性曲线（转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线） |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMPAR-300001-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300129-SMPMB | 2023-11-30 | CSP PO 04 11 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300060-SMPMB-135A | 2025-10-10 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-30 | 是 |  |  | TFP PO 04 13 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 13 | SMPPH | E | 泵组I/O清单（包括编号、测点说明、量程、接点容量、接点类型、正常运行值、报警点和设定值等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300120-SMPMB-123A | 2024-05-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-05 | 否 | SMDMB-300560-SMPMB | 2024-05-20 | WSC PO 04 03 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵数据表 | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300027-SMPMB-112A | 2023-12-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-02 | 否 | SMDMB-300189-SMPMB | 2023-12-21 | CSP PO 04 13 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300085-SMPMB-112A | 2025-11-20 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-10 | 否 | SMDMB-302388-SMPMB | 2025-11-28 | RSI PO 04 06 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300054-SMPMB-112A | 2024-02-01 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-21 | 否 | SMDMB-300305-SMPMB | 2024-02-05 | RSI PO 04 02 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 02 | SMPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  | 14 | 发文 | SMDMB-300801-SMDNC | 2024-10-31 | 2024-10-30 | FIN | B |  |  |  | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2024-11-20 | 是 | SMDNC-300859-SMDMB | 2025-02-28 | TSM - 06 01 B N | TSM | - | 06 | 01 | B | N | SG出口到蒸汽母管的布置(在名义蒸汽流量下) | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 4 | 收文 | SMPXE-300021-SMPMB-606A | 2025-06-26 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301791-SMPMB | 2025-07-07 | WGD - 02 01 SMPXE B | WGD | - | 02 | 01 | SMPXE | B | 各配电柜的内部接线图(外形尺寸，柜面布置、基础要求) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 师陆陆@shill | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  | 13 | 收文 | SMPXE-300000-SMPMB-606A | 2025-01-16 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-05 | 否 | SMDMB-301317-SMPMB | 2025-01-23 | WGD - 04 01 SMPXE B | WGD | - | 04 | 01 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、外形图、接口定位尺寸（包括机组安全阀接口定位）、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300007-SMDES | 2024-04-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2024-05-07 | 否 | SMDES-300009-SMDNC | 2024-04-17 | RPC TTG 01 03 N E | RPC | TTG | 01 | 03 | N | E | 并网状态信号（开关量，至RPC系统） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBP-300008-SMPMB-190B | 2025-11-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-11-30 | 否 | SMDMB-302362-SMPMB | 2025-11-19 | HEN NI 02 01 SMPBP B | HEN | NI | 02 | 01 | SMPBP | B | 核岛电梯的用电资料 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300040-SMPMB-204A | 2024-11-25 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-15 | 否 | SMDMB-301071-SMPMB | 2024-11-28 | HMI KP 04 20 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 20 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车的总重和各部件的重量、轮廓尺寸、轮压（各工况）、 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300009-SMPMB-204B | 2025-08-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMDMB-301921-SMPMB | 2025-08-08 | RFH KX 06 14 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 14 | SMPAB | B | 人桥吊车与新燃料升降机所需控缆电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300030-SMPMB-114A | 2024-07-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-07 | 是 | SMDMB-300815-SMPMB | 2024-08-16 | WCC PO 04 12 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300012-SMPMB-604A | 2025-06-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-30 | 否 | SMDMB-301749-SMPMB | 2025-06-27 | WAP - 04 13 SMPAM B | WAP | - | 04 | 13 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的E3D三维模型 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300261-SMPMB | 2024-01-19 | 2024-01-19 | FIN | A |  |  |  | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAB | N | 是 | 2024-02-08 | 是 |  |  | HRT RX 06 15 B SMPAB | HRT | RX | 06 | 15 | B | SMPAB | 主电源箱进线电缆的数量、规格、外径等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300034-SMPMB-286A | 2025-03-18 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-07 | 否 | SMDMB-301457-SMPMB | 2025-03-19 | ZLT QX 12 02 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 02 | SMPSK | B | 仪表及控制设备清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300361-SMDNC | 2023-05-18 | 2023-05-17 | FIN | A |  |  |  | 张秉灿@zhangbca | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2023-06-07 | 是 | SMDNC-300377-SMDMB | 2023-06-26 | RX RCS 01 05 B N | RX | RCS | 01 | 05 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度。在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300037-SMPMB-115A | 2024-10-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-12 | 否 | SMDMB-300000-SMPAR | 2024-11-08 | WES PO 04 01 SMPAR B | WES | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | WES泵组电机数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300825-SMDMB | 2025-07-29 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-18 | 否 | SMDMB-300967-SMDNC | 2025-08-14 | NI RCS 01 02 N B | NI | RCS | 01 | 02 | N | B | 重载车导向轨布置及接口尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-01
IITF |  | 83 | 收文 | SMPAR-300195-SMPMB-123A | 2025-05-13 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-02 | 否 | SMDMB-301638-SMPMB | 2025-05-22 | WSC PO 04 13 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300043-SMPMB-115A | 2025-06-30 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDMB-301807-SMPMB | 2025-07-08 | WES PO 04 18 SMPAR B | WES | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | WES泵泵组安装、检修、维修吊装方案，空间要求以及对其设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300009-SMPMB-302G | 2026-01-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | SMDMB-302610-SMPMB | 2026-01-30 | NI - 04 04 JDPGM B | NI | - | 04 | 04 | JDPGM | B | 手动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300155-SMPMB-123A | 2024-11-21 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-11 | 是 | SMDMB-301386-SMPMB | 2025-02-28 | WCF PO 04 08 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPEB-300005-SMPMB-204A | 2024-09-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMDMB-300872-SMPMB | 2024-09-18 | HMI KP 06 17 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 17 | SMPEB | B | HMI002PR 80t/5t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBP-300001-SMPMB-190B | 2025-09-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-16 | 否 | SMDMB-302190-SMPMB | 2025-09-30 | HEN NI 01 01 SMPBP B | HEN | NI | 01 | 01 | SMPBP | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-301613-SMPMB | 2025-05-14 | 2025-05-14 | FIN | A |  |  |  | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-06-03 | 是 |  |  | ZLT QX 04 06 B SMPSK | ZLT | QX | 04 | 06 | B | SMPSK | 工艺设计要求（如对进口流量和压力的要求、管道及设备的工艺设计参数等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300003-SMPMB-311A | 2024-03-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-03 | 否 | SMDMB-300390-SMPMB | 2024-03-20 | WSC WC 12 01 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 01 | SMPCW | B | 设备动力柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息、接地） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  | 61 | 收文 | SMPAR-300004-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300130-SMPMB | 2023-11-30 | CSP PO 04 14 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300052-SMPMB-302A | 2024-10-18 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMDMB-300994-SMPMB | 2024-11-07 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300014-SMPMB-332A | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | WCW - 06 01 SMPBD E | WCW | - | 06 | 01 | SMPBD | E | 就地控制箱电气保护原理图、接线图、布置图、最大工作电流及计算负荷、卖方供货范围内的电缆及电缆清册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300997-SMPMB | 2024-11-08 | 2024-11-07 | FIN | B |  |  |  | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMYPC | N | 是 | 2024-11-28 | 是 |  |  | HEN NI 08 03 B SMYPC | HEN | NI | 08 | 03 | B | SMYPC | 核岛电梯电源箱的布置情况 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IITF |  | 9 | 发文 | SMDMB-300331-SMDES | 2025-09-08 | 2025-09-08 | FIN | E |  | SMDES-300315-SMDMB | 2025-08-27 | 张文磊@zhangwl | 电气设计所-电气四室 |  | E | N | 是 | 2025-09-28 | 否 | SMDES-300343-SMDMB | 2025-09-15 | BOP - 01 02 B E | BOP | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 冯少磊@fengsl | 电气设计所 |  | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IITF |  | 30 | 收文 | SMPED-300029-SMPMB-302B | 2026-01-08 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-28 | 否 | SMDMB-302569-SMPMB | 2026-01-15 | VCF ZV 04 01 SMPED B | VCF | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCF系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300009-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300404-SMPMB | 2024-03-22 | ZLT QX 02 01 SMPSK B | ZLT | QX | 02 | 01 | SMPSK | B | 除盐水使用需求 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300015-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300368-SMPMB | 2024-03-14 | ZLT QX 12 03 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 03 | SMPSK | B | 逻辑图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  | 24 | 收文 | SMPED-300010-SMPMB-302B | 2025-02-27 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-19 | 否 | SMDMB-301438-SMPMB | 2025-03-18 | VEE ZV 04 01 SMPED B | VEE | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300032-SMPMB-123A | 2023-11-29 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-19 | 否 | SMDMB-300135-SMPMB | 2023-11-30 | CSP PO 04 09 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300027-SMDNC | 2024-05-28 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-06-17 | 是 | SMDNC-300024-SMDES | 2025-07-28 | CI NI 12 01 E N | CI | NI | 12 | 01 | E | N | CI-NI控制信号接口（电仪部分：除TG外的CI与NI间的所有控制信号及端接信息） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 379 | 发文 | SMDMB-300298-SMDNC | 2023-01-04 | 2023-01-03 | PRE | B |  |  |  | 刘峰b@liufengb | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | N | N | 是 | 2023-01-24 | 否 | SMDNC-300291-SMDMB | 2023-01-17 | RX - 06 03 B N | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-302096-SMPMB | 2025-09-17 | 2025-09-17 | FIN | A |  |  |  | 侯自轩@houzx | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPBP | N | 是 | 2025-10-07 | 是 |  |  | HEN NI 08 02 B SMPBP | HEN | NI | 08 | 02 | B | SMPBP | 核岛电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 王峰e@wangfenge | 1-ICM | 190B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300003-SMPMB-320A | 2025-04-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-22 | 否 | SMDMB-301530-SMPMB | 2025-04-09 | WCF PM 09 04 - B | WCF | PM | 09 | 04 | - | B | 细格栅及回转式除污机D0图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 320A | 作废
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300050-SMPMB-211B | 2025-12-26 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-15 | 否 | SMDMB-302566-SMPMB | 2026-01-13 | BOP — 09 08 SMPQD B | BOP | — | 09 | 08 | SMPQD | B | 土建接口文件（D2)（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300012-SMPMB-311A | 2024-07-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-12 | 否 | SMDMB-300787-SMPMB | 2024-08-05 | WSC WC 04 06 SMPCW B | WSC | WC | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 311A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300048-SMPMB-609A | 2025-11-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-12-11 | 是 |  |  | WCS CI 04 01 SMPFK E | WCS | CI | 04 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样设备土建资料(包括采暖通风及给排水资料） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300006-SMDES | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A |  |  |  | 程永召@chengyz | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | E | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDES-300065-SMDMB | 2022-01-27 | NI CI 02 01 B E | NI | CI | 02 | 01 | B | E | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、核岛热水系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求；8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300001-SMDES-718A | 2025-04-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPRM | N | 是 | 2025-05-04 | 是 | SMDES-300001-SMPMB-718A | 2025-05-12 | CI - 04 03 SMPRM E | CI | - | 04 | 03 | SMPRM | E | 泵组出口联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 718A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPSK-300020-SMPMB-286A | 2024-03-06 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-26 | 否 | SMDMB-300397-SMPMB | 2024-03-22 | ZLT QX 03 01 SMPSK B | ZLT | QX | 03 | 01 | SMPSK | B | PID图 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IITF |  | 59 | 收文 | SMDES-300338-SMDMB | 2025-09-22 |  | FIN | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-12 | 否 | SMDMB-300346-SMDES | 2025-09-29 | TFM - 02 02 E B | TFM | - | 02 | 02 | E | B | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 13 | 发文 | SMDMB-300759-SMDNC | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FIN | C |  |  |  | 袁昕@yuanxin | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2024-08-15 | 是 | SMDNC-300757-SMDMB | 2024-08-22 | RFH RDR 04 01 B N | RFH | RDR | 04 | 01 | B | N | 大车轨道与装卸料机轨道接口：a、装卸料机轨道尺寸，材料、标高、力学性能 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 河北分公司-核工程研究设计所 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-26
IITF |  | 475 | 收文 | SMDNC-300129-SMDMB | 2022-05-25 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-14 | 否 | SMDMB-300132-SMDNC | 2022-05-27 | RCS TTB 02 05 N B | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300069-SMPMB-302A | 2024-12-10 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-12-30 | 否 | SMDMB-301210-SMPMB | 2024-12-30 | WCV ZK 04 01 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300115-SMPMB-118A | 2025-04-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-22 | 否 | SMDMB-301548-SMPMB | 2025-04-15 | WSC PO 04 05 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 82 | 收文 | SMPAR-300171-SMPMB-123A | 2024-12-12 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-01 | 否 | SMDMB-301198-SMPMB | 2024-12-26 | WCF PO 04 15 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 1 | 收文 | SMDNC-300337-SMDMB | 2023-04-23 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-05-13 | 否 | SMDMB-300359-SMDNC | 2023-05-11 | RCS RFH 01 01 N B | RCS | RFH | 01 | 01 | N | B | 1）下部堆内构件中与燃料相关的尺寸，包括下堆芯板的燃料组件下管座导向销局部详图及分布尺寸、下堆芯板各个开孔尺寸等。 2）下部堆内构件燃料围板俯视图，围板顶部详图及标高等。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300007-SMPMB-127A | 2025-01-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-13 | 否 | SMDMB-301341-SMPMB | 2025-02-07 | RSI PO 04 17 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 设备自带仪表用电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAB-300020-SMPMB-200A | 2025-07-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMDMB-301847-SMPMB | 2025-07-18 | HRT RX 06 11 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 11 | SMPAB | B | 用电容量(包括用电总容量和各机构用电容量、工作电流、最大启动电流） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDX-300071-SMPMB-124A | 2025-08-21 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-302001-SMPMB | 2025-08-26 | FWP PO 04 02 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 02 | SMPDX | B | 消防水泵 设备自带仪表清单、仪控接线盒结构和外型尺寸、安装要求、设备自带连接电缆的规格及性能参数、电缆进出线口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDB-300006-SMPMB-243A | 2023-09-15 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-05 | 否 | SMDMB-300048-SMPMB | 2023-09-23 | WES FI 04 05 SMPDB B | WES | FI | 04 | 05 | SMPDB | B | 安装和运行的吊装要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYF-300000-SMPMB-146B | 2025-12-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-06 | 否 | SMDMB-302504-SMPMB | 2025-12-26 | NI LOT146B 12 01 SMPYF B | NI | LOT146B | 12 | 01 | SMPYF | B | 阀门I&C文件接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 146B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBG-300036-SMPMB-601A | 2025-12-01 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-12-21 | 是 |  |  | TFC - 03 01 SMPBG E | TFC | - | 03 | 01 | SMPBG | E | 系统手册（含设备、阀门清单） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAY-300023-SMPMB-205A | 2026-01-28 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-02-17 | 是 |  |  | HFL - 04 02 SMPAY B | HFL | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HFL燃料厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 核设备所 |  | 王杰琮@wangjcd | 1-ICM | 205A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300064-SMPMB-110A | 2025-09-19 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302135-SMPMB | 2025-09-26 | RHR PO 04 17 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 17 | SMPBH | B | 电机外形图（包括电机接线图）,电机保护接地方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300995-SMDNC | 2025-09-09 | 2025-09-09 | FIN | C |  |  |  | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-09-29 | 否 | SMDNC-300986-SMDMB | 2025-09-16 | RCV RCS 02 01 B N | RCV | RCS | 02 | 01 | B | N | RCV系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 3 | 发文 | SMDMB-300172-SMDES | 2023-04-28 | 2023-04-28 | FIN | A |  |  |  | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2023-05-18 | 是 | SMDES-300176-SMDMB | 2023-05-22 | NI - 01 03 B E | NI | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 郭翀@guochonga | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300006-SMPMB-117A | 2024-04-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-15 | 否 | SMDMB-300530-SMPMB | 2024-05-09 | TFA PO 04 07 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩，非标法兰要给出相应图纸，以及法兰焊接坡口尺寸图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300261-SMPMB-302A | 2025-12-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-25 | 否 | SMDMB-302497-SMPMB | 2025-12-24 | NI ZK 04 01 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | 风机性能曲线 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAK-300088-SMPMB-112A | 2025-08-06 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | SMDMB-301934-SMPMB | 2025-08-11 | CSP PO 04 05 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 05 | SMPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300092-SMDMB | 2022-02-24 |  | PRE | B |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-03-16 | 否 | SMDMB-300096-SMDES | 2022-02-28 | TTV ITI 02 01 E B | TTV | ITI | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFE-300010-SMPMB-611A | 2026-01-12 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-01 | 否 | SMDMB-302572-SMPMB | 2026-01-15 | NI - 04 13 SMPFE B | NI | - | 04 | 13 | SMPFE | B | 闭式标准洒水喷头、闭式特殊响应喷头设备样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚及长度、安装方式等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300071-SMPMB-118A | 2024-12-31 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMDMB-301232-SMPMB | 2025-01-03 | WNC PO 04 04 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  | 27 | 收文 | SMPAR-300189-SMPMB-123A | 2025-03-04 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-24 | 否 | SMDMB-301460-SMPMB | 2025-03-19 | WCF PO 04 10 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO仪表清单及P&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 17 | 收文 | SMPSZ-300026-SMPMB-302F | 2025-09-24 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | SMDMB-302150-SMPMB | 2025-09-28 | VMO - 12 01 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力电缆信息（由CNPE负责敷设 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 302F | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMB-300015-SMDES-220A | 2025-03-12 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCQ | N | 是 | 2025-04-01 | 是 | SMDES-300014-SMPMB-220A | 2025-04-14 | WOS - 04 03 SMPCQ E | WOS | - | 04 | 03 | SMPCQ | E | 储油箱设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 220A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300511-SMDNC | 2023-10-18 | 2023-10-17 | FIN | A |  |  |  | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 是 | 2023-11-07 | 否 | SMDNC-300522-SMDMB | 2023-10-25 | RCV RCS 03 01 B N | RCV | RCS | 03 | 01 | B | N | 上充流量（包括正常、最大及最小流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPDN-300013-SMPMB-253A | 2023-06-27 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-17 | 否 | SMDMB-300010-SMPMB | 2023-07-07 | TFA RF 04 09 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 09 | LSPHE | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300018-SMPMB-332B | 2025-08-05 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2025-08-25 | 是 |  |  | WCW - 10 01 SMPBD1 E | WCW | - | 10 | 01 | SMPBD1 | E | 动力控制柜的电源容量要求、就地控制箱电气保护原理图、接线图、布置图、最大工作电流及计算负荷、卖方供货范围内的电缆及电缆清册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300056-SMDMB | 2022-01-29 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-02-18 | 否 | SMDMB-300061-SMDNC | 2022-02-11 | NI ZZZ 06 01 N B | NI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | 各系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCL-300001-SMPMB-403A | 2025-11-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-01 | 是 |  |  | TS - 04 01 SMPCL E | TS | - | 04 | 01 | SMPCL | E | 高压厂用变压器外形图、基础图、起吊图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 403A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDES-300054-SMDNC | 2025-03-14 |  | FIN | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-04-03 | 否 | SMDNC-300055-SMDES | 2025-03-25 | TSC TSC 01 01 E N | TSC | TSC | 01 | 01 | E | N | 汽机旁路隔离阀：数量、开关量触点类型（常开/常关等） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 60 | 收文 | SMDES-300300-SMDMB | 2025-07-30 |  | FIN | E |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDMB-300297-SMDES | 2025-08-04 | TTB TFE 02 01 E B | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 27 | 收文 | SMPAR-300185-SMPMB-123A | 2025-02-12 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-04 | 否 | SMDMB-301368-SMPMB | 2025-02-20 | WCF PO 04 10 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO仪表清单及P&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCJ-300037-SMPMB-210A | 2024-01-23 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-12 | 否 | SMDMB-300269-SMPMB | 2024-01-26 | EMP/Q — 02 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 负荷清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBF-300003-SMPMB-260A | 2025-08-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-09-07 | 是 |  |  | CI - 04 03 SMPBF E | CI | - | 04 | 03 | SMPBF | E | 疏水扩容器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 260A | 编制
IITF |  | 2 | 收文 | SMPCY-300026-SMPMB-603A | 2025-09-19 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-302151-SMPMB | 2025-09-28 | WAI - 04 01 SMPCY B | WAI | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器外形图，包括接口定位尺寸、接口要求、安装和检修要求等。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋@l-liyangb | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300219-SMPMB-302A | 2025-09-16 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-06 | 否 | SMDMB-302161-SMPMB | 2025-09-29 | NI ZK 04 08 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 08 | JDPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  | 452 | 收文 | SMDES-300173-SMDMB | 2023-04-28 |  | PRE | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-05-18 | 否 | SMDMB-300175-SMDES | 2023-05-15 | TA — 01 01 E B | TA | — | 01 | 01 | E | B | 提供TA（5/6号主变压器和降压变压器平台）子项的电气布置图、基础布置图、围栏平面布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IITF |  |  | 收文 | SMPCT-300007-SMPMB-240A | 2025-02-14 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-03-06 | 是 |  |  | WUC - 04 04 SMPCT E | WUC | - | 04 | 04 | SMPCT | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀）、设备性能参数表（机务） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IITF |  | 525 | 收文 | SMDNC-300241-SMDMB | 2022-10-21 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-10 | 否 | SMDMB-300267-SMDNC | 2022-11-01 | NI NG 04 02 N B | NI | NG | 04 | 02 | N | B | 工作平台重载小车一般资料（包括跨度、外形尺寸、轨道高度、轨道自重） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王汉迎@wanghyl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300003-SMPMB-116A | 2024-03-28 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-17 | 否 | SMDMB-300487-SMPMB | 2024-04-17 | REB PO 04 01 SMPCB B | REB | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300901-SMDMB | 2025-05-14 |  | PRE | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-03 | 否 | SMDMB-300910-SMDNC | 2025-05-15 | RCS NI 01 06 N B | RCS | NI | 01 | 06 | N | B | 请明确贵院分工范围内的DEC-A工况需要计算放射性后果的事故，并提供相应的事故描述和事故源项 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300056-SMPMB-135A | 2025-09-12 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-02 | 是 |  |  | TFP PO 04 07 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 07 | SMPPH | E | 油冷却器外形图和参数（包括冷却水流量、压力、温度、荷载以及所有相关接口尺寸等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCW-300002-SMPMB-312A | 2024-02-05 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300344-SMPMB | 2024-02-21 | WSC - 02 07 SMPCW B | WSC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘璐@liulua | 1-ICM | 312A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPYX-300021-SMPMB-314A | 2025-07-22 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-11 | 否 | SMDMB-301864-SMPMB | 2025-07-24 | WNC - 03 04 SMPYX B | WNC | - | 03 | 04 | SMPYX | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 石东东@shidd | 1-ICM | 314A | 编制
IITF |  | 510 | 收文 | SMDNC-300143-SMDMB | 2022-05-27 |  | PRE | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300165-SMDNC | 2022-06-07 | RCS TFM 02 04 N B | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBM-300017-SMPMB-321A | 2025-11-13 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-03 | 否 | SMDMB-302387-SMPMB | 2025-11-26 | WCW 0 09 12 SMPBM B | WCW | 0 | 09 | 12 | SMPBM | B | 旋转滤网D图(土建接口) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300017-SMPMB-609A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | WCS CI 12 01 SMPFK E | WCS | CI | 12 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样报警手册、定值手册 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300021-SMPMB-127A | 2025-03-19 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-08 | 否 | SMDMB-301484-SMPMB | 2025-03-27 | RSI PO 04 13 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 13 | SMPCB | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300029-SMPMB-114A | 2024-07-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-07 | 否 | SMDMB-300757-SMPMB | 2024-07-24 | WCC PO 04 17 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 17 | SMPBH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式、电机保护接地方式 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAR-300013-SMPMB-117A | 2024-06-17 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-07 | 否 | SMDMB-300671-SMPMB | 2024-06-25 | TFA PO 04 11 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IITF |  | 9 | 收文 | SMPAG-300008-SMPMB-602A | 2025-06-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDMB-301763-SMPMB | 2025-07-01 | ZB - 04 02 SMPAG B | ZB | - | 04 | 02 | SMPAG | B | 设备与土建接口（包括设备布置图、设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量等） | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAE-300010-SMPMB-132A | 2024-09-02 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-09-22 | 是 |  |  | WCW PO 04 03 SMPAE E | WCW | PO | 04 | 03 | SMPAE | E | 水室真空泵系统图和仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值以及电磁阀电源/气源容量等）、泵组系统启、停运行联锁控制要求(或逻辑图)及说明书，IO清单，接线端子图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMDNC-300681-SMDMB | 2024-04-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-06 | 否 | SMDMB-300706-SMDNC | 2024-04-22 | IFT ZZZ 06 01 N B | IFT | ZZZ | 06 | 01 | N | B | IFT系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPMQ-300007-SMPMB-413A | 2025-06-04 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301670-SMPMB | 2025-06-05 | NI - 04 08 SMPMQ B | NI | - | 04 | 08 | SMPMQ | B | 变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 413A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAH-300036-SMPMB-113A | 2024-05-16 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-06-05 | 否 | SMDMB-300573-SMPMB | 2024-05-22 | ZBR PO 04 11 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 11 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组仪表接线图、设备自带接线盒外形尺寸及端子排出线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IITF |  | 22 | 收文 | SMPKE-300022-SMPMB-608A | 2025-10-10 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302201-SMPMB | 2025-10-12 | SA - 02 01 SMPKE B | SA | - | 02 | 01 | SMPKE | B | 工艺过程检测控制流程图（PID图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300529-SMDNC | 2023-10-25 | 2023-10-24 | FIN | B |  |  |  | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 是 | 2023-11-14 | 是 | SMDNC-300563-SMDMB | 2023-12-08 | REB RCS 01 09 B N | REB | RCS | 01 | 09 | B | N | REB泵下游管线长度、直径、总水容积、初始温度、压力、硼浓度（从REB泵至一回路主管道接管处） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2023-10-24
IITF |  | 32 | 收文 | SMPED-300045-SMPMB-302B | 2026-02-02 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-22 | 否 | SMDMB-302705-SMPMB | 2026-02-13 | CSV ZV 04 01 SMPED B | CSV | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CSV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302B | 编制
IITF |  | 34 | 收文 | SMDNC-300937-SMDMB | 2025-07-07 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-27 | 否 | SMDMB-300956-SMDNC | 2025-07-24 | RCS - 04 02 N B | RCS | - | 04 | 02 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用气需求（气源类型、压力、流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300056-SMDNC | 2022-01-28 | 2022-01-28 | PRE | A |  |  |  | 李百利@libl | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 是 | 2022-02-17 | 是 | SMDNC-300075-SMDMB | 2022-03-15 | CAM RCS 01 01 B N | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳数据（RX）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 李百利@libl | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBH-300066-SMPMB-110A | 2025-09-24 |  | FIN | F |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | SMDMB-302155-SMPMB | 2025-09-28 | RHR PO 04 12 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IITF |  | 5 | 收文 | SMDES-300043-SMDMB | 2022-01-14 |  | PRE | A |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-02-03 | 否 | SMDMB-300064-SMDES | 2022-01-29 | 011 GB 06 01 E B | 011 | GB | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含011、012、013子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IITF |  |  | 收文 | SMPCB-300004-SMPMB-127A | 2025-01-10 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMDMB-301308-SMPMB | 2025-01-22 | RSI PO 04 03 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300041-SMPMB-135A | 2025-08-07 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-27 | 是 |  |  | TFP PO 04 11 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 11 | SMPPH | E | 泵组仪表清单（包括设备编号、测点说明、设备名称、型号、量程、信号类型、型式及规范、安装配件（仪表阀等）等各类参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPPH-300044-SMPMB-135A | 2025-08-07 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-08-27 | 是 |  |  | TFP PO 04 15 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 15 | SMPPH | E | 泵组逻辑图/模拟量图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAM-300020-SMPMB-604A | 2025-08-13 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-02 | 否 | SMDMB-302000-SMPMB | 2025-08-26 | WAP - 04 11 SMPAM B | WAP | - | 04 | 11 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的端子排出线图、就地箱盘面布置图和I/O清单 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 604A | 编制
IITF |  |  | 发文 | SMDMB-300898-SMDNC | 2025-04-15 | 2025-04-15 | FIN | A |  |  |  | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-05-05 | 是 | SMDNC-300914-SMDMB | 2025-06-04 | TSA RCS 02 03 B N | TSA | RCS | 02 | 03 | B | N | 快速冷却功能模拟所需参数：1）快速冷却仿真公式；2）快速冷却两循环之间的时间步长；3）大气释放阀在不同入口压力（8.6MPa~4.5MPa）及开度下流量关系；4)大气释放阀开度变化与动作时间的关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 12 | 收文 | SMPCY-300016-SMPMB-603A | 2025-09-18 |  | FIN | B |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-08 | 否 | SMDMB-302168-SMPMB | 2025-09-29 | WAP - 02 03 SMPCY B | WAP | - | 02 | 03 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IITF |  | 60 | 收文 | SMDES-300159-SMDMB | 2023-03-06 |  | PRE | C |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-03-26 | 是 | SMDMB-300185-SMDES | 2023-06-15 | TTB TFE 02 01 E B | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IITF |  | 18 | 收文 | SMPAR-300013-SMPMB-123A | 2023-11-22 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDMB-300158-SMPMB | 2023-12-12 | RBM PO 04 11 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IITF |  | 70 | 收文 | SMDES-300347-SMDMB | 2025-09-25 |  | FIN | D |  |  |  | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-15 | 否 | SMDMB-300349-SMDES | 2025-10-10 | CB WHS 02 03 E B | CB | WHS | 02 | 03 | E | B | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300065-SMPMB-134A | 2025-08-01 |  | FIN | C |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2025-08-21 | 是 |  |  | WCI PO 04 03 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 03 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵滤网外形尺寸和安装要求，泵滤网报警值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPQD-300006-SMPMB-211B | 2024-04-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2024-05-01 | 是 | SMDMB-300635-SMPMB | 2024-06-11 | EES — 12 01 SMPCJ B | EES | — | 12 | 01 | SMPCJ | B | 辅机用电的负荷资料（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPBD-300000-SMPMB-332B | 2024-04-18 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2024-05-08 | 是 |  |  | WCW - 04 01 SMPBD E | WCW | - | 04 | 01 | SMPBD | E | 胶球泵和装球室外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332A | 作废
IITF |  | 20 | 收文 | SMPEY-300007-SMPMB-605A | 2025-10-11 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | SMDMB-302282-SMPMB | 2025-10-29 | PH - 04 01 SMPEY B | PH | - | 04 | 01 | SMPEY | B | 制氯站起吊设备参数要求(电解间、电气变压器整流器间两个吊车) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPAJ-300147-SMPMB-118A | 2025-03-25 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-14 | 否 | SMDMB-301492-SMPMB | 2025-04-01 | ZLT PO 04 01 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPFK-300018-SMPMB-609A | 2025-05-19 |  | FIN | A |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | WCS CI 12 02 SMPFK E | WCS | CI | 12 | 02 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的仪表清单、系统的IO清单（包括进DCS的信号清单）、控制要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300057-SMPMB-302A | 2025-03-19 |  | FIN | D |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-04-08 | 否 | SMDMB-301511-SMPMB | 2025-04-08 | VCL ZK 04 02 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IITF |  |  | 收文 | SMPGM-300237-SMPMB-302A | 2025-10-10 |  | FIN | E |  |  |  | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-302276-SMPMB | 2025-10-28 | VFL ZK 04 02 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300645-SMPMB | 2024-06-17 | 2024-06-14 | FIN | B | 同意 | SMPQD-300016-SMPMB-211B | 2024-05-30 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EES — 09 02 SMPCJ B | EES | — | 09 | 02 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D1)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301825-SMPMB | 2025-07-16 | 2025-07-16 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300169-SMPMB-302A | 2025-06-26 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-08-05 | 否 | SMPGM-300187-SMPMB-302A | 2025-07-21 | WCV ZK 04 02 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-300924-SMDNC | 2025-06-16 | 2025-06-13 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300920-SMDMB | 2025-06-10 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RRP RCV 03 01 N B | RRP | RCV | 03 | 01 | N | B | 安注、CIA、蒸汽压力安注闭锁、1＃密封泄漏流量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300029-SMPMB | 2023-07-13 | 2023-07-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300020-SMPMB-253A | 2023-06-29 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-08-02 | 是 |  |  | WCC RF 11 01 LSPHE B | WCC | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300846-SMPMB | 2024-09-04 | 2024-09-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300027-SMPMB-302A | 2024-08-14 | 张烨@zhangyea | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-24 | 是 | SMPGM-300180-SMPMB-302A | 2025-07-14 | VAE ZK 04 02 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VAE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302186-SMPMB | 2025-09-30 | 2025-09-30 | FIN | A | 同意 | SMPDB-300002-SMPMB-151A | 2025-09-26 | 王鹏举@wangpja | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | NI VA 04 07 SMPDB B | NI | VA | 04 | 07 | SMPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301541-SMPMB | 2025-04-11 | 2025-04-11 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPAJ-300117-SMPMB-118A | 2025-04-02 | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-01 | 是 | SMPAJ-300163-SMPMB-118A | 2025-06-04 | TFA PO 04 05 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300315-SMPMB | 2024-02-07 | 2024-02-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300004-SMPMB-286A | 2024-01-29 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-02-27 | 是 |  |  | ZLT QX 04 04 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 04 | SMPSK | B | 介质（如活性炭、滤芯）参数 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301013-SMDNC | 2025-09-30 | 2025-09-29 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300999-SMDMB | 2025-09-25 | 崔华@l-cuihua | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 02 01 N B | RCS | RX | 02 | 01 | N | B | 卸压箱相关接口的位置和尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301721-SMPMB | 2025-06-19 | 2025-06-18 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300032-SMPMB-111A | 2025-06-11 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 06 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300002-SMPMB-718A | 2025-05-09 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300002-SMDES-718A | 2025-04-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPRM | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMPMB-300004-SMDES-718A | 2025-05-21 | CI - 04 02 SMPRM E | CI | - | 04 | 02 | SMPRM | E | 高加出口联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图、固定支架详图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 718A | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-301738-SMPMB | 2025-06-25 | 2025-06-25 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPXE-300019-SMPMB-606A | 2025-06-13 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-07-15 | 否 | SMPXE-300029-SMPMB-606A | 2025-07-14 | WGD - 04 03 SMPXE B | WGD | - | 04 | 03 | SMPXE | B | 低温液氮贮罐、低温液体CO2贮罐CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、设备数据表、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPEB-300032-SMPMB-204A | 2024-10-28 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300021-SMPEB-204A | 2024-10-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 06 18 B SMPEB | HMI | KP | 06 | 18 | B | SMPEB | 80/5t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制 | [6 empty] | 2024-10-12
IICS |  | 691 | 收文 | SMDNC-300189-SMDMB | 2022-07-08 14:36 |  | PRE | D | 同意 | SMDMB-300187-SMDNC | 2022-06-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300595-SMDNC | 2023-12-25 | RSI RCS 01 04 B N | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-07
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301066-SMPMB | 2024-11-28 | 2024-11-28 | FIN | B | 同意 | SMPEB-300028-SMPMB-204A | 2024-11-15 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HFL KX 06 11 SMPEB B | HFL | KX | 06 | 11 | SMPEB | B | HFL003PR 130t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300267-SMPMB | 2024-01-26 | 2024-01-26 | FIN | D | 同意 | SMPDB-300023-SMPMB-243A | 2024-01-19 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPDB | N | 否 |  |  |  |  | WES FI 04 01 SMPDB B | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300416-SMPMB | 2024-03-27 | 2024-03-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300008-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-04-16 | 是 | SMPBH-300024-SMPMB-110A | 2024-05-17 | RHR PO 04 09 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | P\&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302262-SMPMB | 2025-10-24 | 2025-10-24 | FIN | H | 同意 | SMPBH-300071-SMPMB-110A | 2025-10-13 | 刘艳菊@liuyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 08 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 666 | 收文 | SMDNC-300984-SMDMB | 2025-09-15 17:29 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300977-SMDNC | 2025-09-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-05 | 否 | SMDMB-301005-SMDNC | 2025-09-24 | RHR RCS 02 01 B N | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-301158-SMPMB | 2024-12-16 | 2024-12-14 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPFK-300031-SMPMB-614A | 2024-11-26 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-01-05 | 是 | SMPFK-300049-SMPMB-614A | 2025-01-14 | OS1 - 09 01 SMPFK B | OS1 | - | 09 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）平面布置图（包括工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300063-SMDNC | 2022-02-15 | 2022-02-14 | PRE | A | 不同意 | SMDNC-300045-SMDMB | 2022-01-26 | 李阳@liyanga | 电气设计所-电气二室 |  | N | N | 是 | 2022-03-07 | 是 |  |  | NI ET*/EA* 01 01 N B | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300105-SMPMB | 2023-11-20 | 2023-11-20 | FIN | A | 同意 | SMPYC-300011-SMPMB-190A | 2023-11-02 | 侯自轩@houzx | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | Y | 否 |  |  |  |  | HEN NI 02 02 SMYPC B | HEN | NI | 02 | 02 | SMYPC | B | 核岛电梯的散热量 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 251 | 发文 | SMDMB-300602-SMDNC | 2023-12-27 | 2023-12-27 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300566-SMDMB | 2023-12-11 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-01-16 | 否 | SMDNC-300580-SMDMB | 2024-01-09 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301751-SMPMB | 2025-06-30 | 2025-06-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAM-300003-SMPMB-604A | 2025-06-10 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-07-20 | 是 | SMPAM-300014-SMPMB-604A | 2025-08-13 | WAP - 04 04 SMPAM B | WAP | - | 04 | 04 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的设备安装说明书、安装示意图、操作维修要求、最大件检修起吊要求等 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301597-SMPMB | 2025-05-12 | 2025-05-10 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300136-SMPMB-302A | 2025-04-22 | 王海波@wanghb | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-06-01 | 是 | SMPGM-300161-SMPMB-302A | 2025-06-10 | VRW ZK 04 01 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 251 | 发文 | SMDMB-300702-SMDNC | 2024-04-15 | 2024-04-15 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300660-SMDMB | 2024-04-03 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-05-05 | 否 | SMDNC-300691-SMDMB | 2024-04-28 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-301904-SMPMB | 2025-08-06 | 2025-08-05 | FIN | D | 同意 | SMPXE-300031-SMPMB-606A | 2025-07-28 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | Y | 否 |  |  |  |  | WGD - 04 02 SMPXE B | WGD | - | 04 | 02 | SMPXE | B | 高压氮气贮罐、氮气缓冲罐CAD版详细资料（包括：外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表等，配套压力表及安全阀的详细参数等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301852-SMPMB | 2025-07-21 | 2025-07-18 | FIN | D | 同意 | SMPQD-300034-SMPMB-211B | 2025-07-14 | 王春艺@I-wangchunyi | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EES — 06 01 SMPCJ B | EES | — | 06 | 01 | SMPCJ | B | I/O清单（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-300171-SMPMB | 2023-12-15 | 2023-12-15 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300037-SMPMB-123A | 2023-11-30 | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 07 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301813-SMPMB | 2025-07-10 | 2025-07-10 | FIN | B | 同意 | SMPZJ-300009-SMPMB-414A | 2025-06-26 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | Y | 否 |  |  |  |  | DC NI 06 05 SMPZJ B | DC | NI | 06 | 05 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS的380V进线开关和电缆选择（推荐值） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301853-SMPMB | 2025-07-21 | 2025-07-19 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300185-SMPMB-302A | 2025-07-16 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-08-10 | 否 | SMPGM-300191-SMPMB-302A | 2025-07-28 | VEC ZK 04 02 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302310-SMPMB | 2025-11-04 | 2025-11-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAB-300024-SMPMB-204B | 2025-10-23 | 张敏d@zhangmind | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | Y | 是 | 2025-11-24 | 是 |  |  | RFH KX 12 12 SMPAB B | RFH | KX | 12 | 12 | SMPAB | B | 人桥吊与辅助吊需厂房敷设电缆的电缆清单，电缆包括设备电源箱出线到设备固定点这段电缆 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302416-SMPMB | 2025-12-05 | 2025-12-04 | FIN | E | 同意 | SMPBH-300062-SMPMB-114A | 2025-12-01 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 12 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302395-SMPMB | 2025-12-01 | 2025-11-30 | FIN | E | 同意 | SMPGM-300248-SMPMB-302A | 2025-11-11 | 明艳@mingyan | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VRW ZK 04 02 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 5 | 收文 | SMDNC-300347-SMDMB | 2023-05-15 15:07 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300347-SMDNC | 2023-04-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-06-04 | 否 | SMDMB-300372-SMDNC | 2023-06-02 | RX NI 15 04 N B | RX | NI | 15 | 04 | N | B | RX厂房+8.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 401 | 收文 | SMDNC-301048-SMDMB | 2025-12-25 09:09 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-301047-SMDNC | 2025-12-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-14 | 否 | SMDMB-301056-SMDNC | 2025-12-30 | NI IMC 04 01 N B | NI | IMC | 04 | 01 | N | B | 需要安装于主控制室及相关房间如远程停堆站、计算 机房等的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求；布置于主控相关房间的盘台/机柜设备资料应包含设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如进线孔洞尺寸及定位/预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300480-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-13 | FIN | B | 同意 | SMPQD-300004-SMPMB-211B | 2024-04-11 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EES — 04 03 SMPCJ B | EES | — | 04 | 03 | SMPCJ | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 25 | 发文 | SMDMB-301797-SMPMB | 2025-07-08 | 2025-07-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300015-SMPMB-320A | 2025-06-30 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-07-28 | 否 | SMPBM-300025-SMPMB-320A | 2025-07-24 | WCF PM 04 02 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 02 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-302258-SMPMB | 2025-10-22 | 2025-10-22 | FIN | B | 同意 | SMPKE-300024-SMPMB-608A | 2025-10-10 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | N | 否 |  |  | SMPKE-300043-SMPMB-608A | 2026-02-26 | SA - 04 02 SMPKE B | SA | - | 04 | 02 | SMPKE | B | 设备布置图（包含管道布置图，需土建预留孔洞的管道应注明孔洞信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 14 | 收文 | SMDNC-300859-SMDMB | 2025-02-28 19:50 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300801-SMDNC | 2024-10-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM - 06 01 B N | TSM | - | 06 | 01 | B | N | SG出口到蒸汽母管的布置(在名义蒸汽流量下) | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300423-SMPMB | 2024-03-27 | 2024-03-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCW-300031-SMPMB-312A | 2024-03-20 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-04-16 | 否 | SMPCW-300038-SMPMB-312A | 2024-04-12 | WSC - 02 07 SMPCW B | WSC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘璐@liulua | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 8 | 收文 | SMDNC-300818-SMDMB | 2024-12-26 18:14 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300804-SMDNC | 2024-10-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM RCS 01 01 B N | TFM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主给水系统布置图（CI/NI接口处至蒸汽发生器入口） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300039-SMDNC | 2022-01-19 | 2022-01-19 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300040-SMDMB | 2022-01-13 | 周超@zhouchao | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 01 02 N B | RCS | RFH | 01 | 02 | N | B | 反应堆压力容器及其顶盖导向柱布置图，法兰密封面标高，燃料组件上管座、下管座标高，堆芯下部支撑板、上部支撑板标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300397-SMDES | 2026-02-05 | 2026-02-05 | FIN | F | 同意 | SMDES-300395-SMDMB | 2026-02-03 | 马新国@maxga | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | MQ — 01 01 E B | MQ | — | 01 | 01 | E | B | 提供MQ(5/6号酸碱储存计量间）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-301009-SMDMB | 2025-10-11 09:40 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-301003-SMDNC | 2025-09-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | SMDMB-301026-SMDNC | 2025-10-29 | TFA RCS 02 03 B N | TFA | RCS | 02 | 03 | B | N | 4台电动泵启动，调节阀为100%开度，对应不同SG二次侧压力（SG二次侧压力8.6、7.85、6.8、5.0、3.0、2.5、1.0和0.1 MPa.abs）时，至每台SG可能辅助给水名义流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-02-26
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300785-SMPMB | 2024-08-02 | 2024-08-02 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPDN-300057-SMPMB-253A | 2024-07-24 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2024-08-22 | 否 | SMPDN-300063-SMPMB-253A | 2024-08-07 | WCC RF 04 03 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 11 | 收文 | SMDES-300157-SMDMB | 2022-12-15 16:16 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300160-SMDES | 2022-11-18 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300180-SMDES | 2023-05-26 | NI - 01 02 B E | NI | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300959-SMPMB | 2024-10-28 | 2024-10-25 | FIN | B | 同意 | SMPEB-300024-SMPMB-204A | 2024-09-30 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 06 16 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 16 | SMPEB | B | HMI002PR 80t/5t 吊车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300695-SMDMB | 2024-04-29 15:58 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300703-SMDNC | 2024-04-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-19 | 是 | SMDMB-300749-SMDNC | 2024-07-05 | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300669-SMDNC | 2024-03-04 | 2024-03-04 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300654-SMDMB | 2024-02-28 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 06 N B | RCS | RX | 04 | 06 | N | B | 控制棒驱动杆解锁工具及解锁检查工具设计接口接口的主要内容：1） 控制棒驱动杆在堆芯的布置；2） 驱动杆组件重量，驱动杆组件结构示意图；3） 拆卸杆抓头详细结构尺寸；4） 卡环详细结构尺寸及打开卡环的轴向推力；5） 驱动杆顶部详细结构尺寸；6） 允许施加在驱动杆上的最大压缩载荷和拉伸载荷；允许施加在拆卸杆上最大压缩载荷和拉伸载荷；7） 解锁时，操作拆卸杆的提升力和行程；解锁后，驱动杆组件的最小提升高度；解锁前后，拆卸杆抓头上端面的标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-300113-SMDES | 2022-05-07 | 2022-05-06 | FIN | B | 同意 | SMDES-300112-SMDMB | 2022-04-26 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | FBD - 02 01 E B | FBD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛消防水系统流程图 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 张子杰@zhangzje | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301555-SMPMB | 2025-04-23 | 2025-04-23 | FIN | A | 同意 | SMPDX-300040-SMPMB-124A | 2025-04-08 | 王传悦@wangcyf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300062-SMPMB-124A | 2025-08-07 | FWP PO 04 17 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 17 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带接线盒结构和外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸等（仪控） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王传悦@wangcyf | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301232-SMPMB | 2025-01-03 | 2025-01-03 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300071-SMPMB-118A | 2024-12-31 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WNC PO 04 04 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302248-SMPMB | 2025-10-20 | 2025-10-20 | FIN | E | 同意 | SMPBH-300072-SMPMB-110A | 2025-10-13 | 刘艳菊@liuyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 11 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 11 | SMPBH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301347-SMPMB | 2025-02-10 | 2025-02-09 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300027-SMPMB-126A | 2025-02-05 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 10 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300262-SMDMB | 2022-11-11 10:44 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300218-SMDNC | 2022-08-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300550-SMDNC | 2023-11-02 | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-300283-SMDNC | 2022-11-22 | 2022-11-18 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300261-SMDMB | 2022-11-11 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300934-SMDMB | 2025-07-02 | RX NI 15 01 N B | RX | NI | 15 | 01 | N | B | RX厂房-3.4米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300907-SMDMB | 2025-05-19 15:51 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300869-SMDNC | 2025-03-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-08 | 否 | SMDMB-300918-SMDNC | 2025-06-04 | TFM - 02 03 B N | TFM | - | 02 | 03 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300028-SMPMB | 2023-07-13 | 2023-07-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300025-SMPMB-253A | 2023-06-28 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-08-02 | 是 |  |  | WCC RF 04 06 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 731 | 收文 | SMDNC-301056-SMDMB | 2026-01-12 15:59 |  | PRE | C | 商讨 | SMDMB-301054-SMDNC | 2025-12-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-01 | 否 | SMDMB-301065-SMDNC | 2026-01-14 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300771-SMPMB | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FIN | A | 不同意 | SMPAR-300137-SMPMB-123A | 2024-07-15 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-08-19 | 是 | SMPAR-300146-SMPMB-123A | 2024-10-28 | WSC PO 04 10 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-301010-SMDNC | 2025-09-28 | 2025-09-28 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-300992-SMDMB | 2025-09-18 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | SMDNC-301012-SMDMB | 2025-10-14 | RX RCS 04 04 B N | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-31
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300371-SMDNC | 2023-06-02 | 2023-05-31 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300346-SMDMB | 2023-05-12 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300970-SMDMB | 2025-08-26 | RX NI 11 01 N B | RX | NI | 11 | 01 | N | B | RX厂房-3.40m筏基及以下二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300047-SMPMB | 2023-09-25 | 2023-09-23 | FIN | A | 同意 | SMPDB-300008-SMPMB-243A | 2023-09-15 | 周鑫@l-zhouxin | 未找到单位 |  | SMPDB | N | 否 |  |  |  |  | WES FI 05 01 SMPDB B | WES | FI | 05 | 01 | SMPDB | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300412-SMPMB | 2024-03-26 | 2024-03-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300017-SMPMB-115A | 2024-03-22 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-04-15 | 是 | SMPAR-300032-SMPMB-115A | 2024-07-10 | WES PO 04 11 SMPAR B | WES | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | WES泵组外形图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301168-SMPMB | 2024-12-18 | 2024-12-18 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAJ-300049-SMPMB-118A | 2024-12-10 | 范广涵@fangh | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMPAJ-300095-SMPMB-118A | 2025-01-02 | ZLT PO 04 05 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-302292-SMPMB | 2025-10-30 | 2025-10-30 | FIN | B | 同意 | SMPSZ-300036-SMPMB-302F | 2025-10-22 | 薛冰@xuebing | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VMO - 12 01 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力电缆信息（由CNPE负责敷设 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301454-SMPMB | 2025-03-20 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300118-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 01 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301715-SMPMB | 2025-06-17 | 2025-06-17 | FIN | F | 同意 | SMPGM-300163-SMPMB-302A | 2025-06-10 | 田登港@tiandg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VCL ZK 04 02 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 624 | 收文 | SMDNC-300108-SMDMB | 2022-05-11 08:55 |  | PRE | C | 商讨 | SMDMB-300116-SMDNC | 2022-04-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-05-31 | 否 | SMDMB-300131-SMDNC | 2022-05-25 | CIS RCS 05 01 B N | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMPMG-300004-SMPMB-325A | 2025-09-19 11:13 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300504-SMPMG-325A | 2025-09-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KX 06 06 B SMPMG | HMI | KX | 06 | 06 | B | SMPMG | 电源箱位置 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 325A | 编制 | [6 empty] | 2025-09-05
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300851-SMDMB | 2025-02-25 10:21 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300852-SMDNC | 2025-01-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300892-SMDNC | 2025-03-28 | NI TFM 01 01 B N | NI | TFM | 01 | 01 | B | N | 根阀定位信息（坐标、方位）和根阀分级信息（安全等级、抗震类别、规范级别和质保等级） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 收文 | SMDNC-300644-SMDMB | 2024-02-06 18:05 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300546-SMDNC | 2023-11-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300804-SMDNC | 2024-10-30 | TFM RCS 01 01 B N | TFM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主给水系统布置图（CI/NI接口处至蒸汽发生器入口） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300509-SMDMB | 2023-10-24 14:08 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300487-SMDNC | 2023-09-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-13 | 是 | SMDMB-300582-SMDNC | 2023-12-15 | SU SU 11 01 B N | SU | SU | 11 | 01 | B | N | S305/S307房间相关土建设计信息交换（提资，图纸） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-建筑结构所 | 结构二室 | 段微微@duanww | 2-ICM |  | 编制 | 20231026，此接口无需回复，对方已无意见，待接口升版。
IICS |  | 17 | 收文 | SMDES-300306-SMDMB | 2025-08-11 15:27 |  | FIN | D | 同意且有意见 | SMDMB-300291-SMDES | 2025-07-15 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-08-31 | 是 | SMDMB-300363-SMDES | 2025-11-05 | TFM CB 05 01 B E | TFM | CB | 05 | 01 | B | E | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：华东院于2025.8.13通过外部接口SMDES-300308-SMDMB收到华东院部分布置，我方需提资力学专业进行防甩计算后方可确定是否取消防甩支架，本接口暂无法升版。预计升版时间2025.10.31。 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2022-02-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302704-SMPMB | 2026-02-24 | 2026-02-13 | FIN | F | 同意 | SMPGM-300277-SMPMB-302A | 2026-02-11 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | CCV ZK 04 02 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 253 | 收文 | SMDNC-300544-SMDMB | 2023-11-10 07:25 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300537-SMDNC | 2023-10-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-301024-SMDNC | 2025-10-21 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-301005-SMDMB | 2025-10-10 19:35 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300976-SMDNC | 2025-09-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | REB RCS 01 01 B N | REB | RCS | 01 | 01 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300020-SMPMB-131A | 2025-03-19 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMPMB-300020-SMDES-131A | 2025-03-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPDG | N | 是 | 2025-04-08 | 是 | SMPMB-300024-SMDES-131A | 2025-04-14 | TFE PO 04 03 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 03 | SMPDG | E | 系统图（标明供货和设计界限，同时包括密封水、冷却水的水质、水量及水压要求及密封水冷却水的走向和接管规格） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301718-SMPMB | 2025-06-18 | 2025-06-17 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300069-SMPMB-253A | 2025-06-05 | 郭振宁@guozn | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA EX 04 05 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDNC-300983-SMDMB | 2025-09-15 17:28 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300996-SMDNC | 2025-09-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCV - 02 01 B N | RCV | - | 02 | 01 | B | N | 上充流量调节阀设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连接型式、事故工况鉴定需求、电气鉴定等级、安全等级、设计压力、设计温度、运行特性（包括工况点、工作介质、放射性、阀门关闭时的最大压差、流量特性、正常位置、失效安全位置、阀门关闭时的泄漏量、调节+隔离功能、开启/关闭时间、开关循环次数）等。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300272-SMPMB | 2024-01-29 | 2024-01-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300002-SMPMB-115A | 2024-01-15 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-02-18 | 是 |  |  | WES PO 04 12 SMPAR B | WES | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | WES泵法兰及配对法兰详情 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-301033-SMDMB | 2025-11-24 16:58 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-301031-SMDNC | 2025-11-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-14 | 否 | SMDMB-301045-SMDNC | 2025-12-04 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 534 | 发文 | SMDMB-300968-SMDNC | 2025-08-21 | 2025-08-21 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDNC-300961-SMDMB | 2025-08-19 | 刘亚@liuya | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 是 | 2025-09-10 | 是 | SMDNC-300978-SMDMB | 2025-09-15 | RCS NI 01 04 N B | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300823-SMDNC | 2024-12-05 | 2024-12-05 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300808-SMDMB | 2024-12-02 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-12-25 | 是 | SMDNC-300825-SMDMB | 2025-01-03 | RCS RSI 02 01 N B | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302230-SMPMB | 2025-10-15 | 2025-10-15 | FIN | F | 同意 | SMPGM-300221-SMPMB-302A | 2025-09-25 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | WCV ZK 04 02 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 34 | 发文 | SMDMB-301131-SMPMB | 2024-12-09 | 2024-12-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPED-300001-SMPMB-302B | 2024-11-21 | 赵玉@zhaoyud | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2024-12-29 | 是 | SMPED-300022-SMPMB-302B | 2025-12-30 | CAV ZV 04 02 SMPED B | CAV | ZV | 04 | 02 | SMPED | B | CAV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵玉@zhaoyud | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-300260-SMDNC | 2022-10-26 | 2022-10-26 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300240-SMDMB | 2022-10-20 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 13 01 N B | RX | NI | 13 | 01 | N | B | LOCA事故下的质能释放数据及相应质量和能量积分量随时间变化的数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301322-SMPMB | 2025-01-24 | 2025-01-24 | FIN | B | 同意 | SMPCW-300022-SMPMB-311A | 2025-01-16 | 杨耀钧@yangyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC WC 03 04 SMPCW B | WSC | WC | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300639-SMPMB | 2024-06-12 | 2024-06-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300012-SMPMB-211B | 2024-04-16 | 柳龙@liulonga | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-07-02 | 是 | SMPQD-300022-SMPMB-211B | 2024-10-09 | EES — 06 01 SMPCJ B | EES | — | 06 | 01 | SMPCJ | B | I/O清单（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301961-SMPMB | 2025-08-18 | 2025-08-18 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPTY-300010-SMPMB-211A | 2025-08-01 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | N | 是 | 2025-09-07 | 是 | SMPTY-300013-SMPMB-211A | 2025-09-08 | ERU — 02 04 SMPTY B | ERU | — | 02 | 04 | SMPTY | B | 柴油发电机组的计算书 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300957-SMDNC | 2025-07-25 | 2025-07-24 | FIN | E | 商讨 | SMDNC-300535-SMDMB | 2023-11-03 | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-08-14 | 是 | SMDNC-300971-SMDMB | 2025-08-29 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 510 | 发文 | SMDMB-300165-SMDNC | 2022-06-08 | 2022-06-07 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300143-SMDMB | 2022-05-27 | 吕航@lvhang | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 02 04 N B | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 16 | 收文 | SMDES-300190-SMDMB | 2023-08-01 17:10 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300147-SMDES | 2022-09-26 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300207-SMDES | 2023-12-18 | TFM CB 05 02 B E | TFM | CB | 05 | 02 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵华立@zhaohl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300011-SMPMB-220A | 2025-03-06 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMPMB-300013-SMDES-220A | 2025-02-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCQ | N | 是 | 2025-03-26 | 否 | SMPMB-300017-SMDES-220A | 2025-03-24 | WOS - 04 01 SMPCQ E | WOS | - | 04 | 01 | SMPCQ | E | 油净化装置设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 220A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300019-SMPMB | 2023-07-11 | 2023-07-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300001-SMPMB-253A | 2023-06-26 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-07-31 | 是 |  |  | RFT WCC 11 02 LSPHE B | RFT | WCC | 11 | 02 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 300 | 发文 | SMDMB-300562-SMDNC | 2023-11-20 | 2023-11-18 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300531-SMDMB | 2023-11-01 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-12-10 | 是 | SMDNC-300568-SMDMB | 2023-12-15 | RX NI 15 06 N B | RX | NI | 15 | 06 | N | B | RX厂房+16.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300262-SMPMB | 2024-01-19 | 2024-01-19 | FIN | A | 不同意 | SMPYC-300010-SMPMB-190A | 2024-01-03 | 王峰e@wangfenge | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | N | 是 | 2024-02-08 | 是 | SMPYC-300035-SMPMB-190A | 2024-08-07 | HEN NI 02 01 SMYPC B | HEN | NI | 02 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯的用电资料 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 620 | 发文 | SMDMB-300166-SMDNC | 2022-06-08 | 2022-06-07 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300156-SMDMB | 2022-05-27 | 吕航@lvhang | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300748-SMDMB | 2024-07-23 | RCS TFM 02 01 N B | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300531-SMPMB | 2024-05-09 | 2024-05-09 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300001-SMPMB-117A | 2024-04-25 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 02 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 泵组的安装、检修时的吊装方案、空间要求、拆卸组装要求以及对起重设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 381 | 收文 | SMDNC-300447-SMDMB | 2023-08-17 10:49 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300441-SMDNC | 2023-08-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-06 | 否 | SMDMB-300473-SMDNC | 2023-09-04 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300069-SMDES | 2022-02-07 | 2022-02-07 | PRE | A | 不同意 | SMDES-300017-SMDMB | 2021-12-23 | 闫占芳@yanzf | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | E | N | 是 | 2022-02-27 | 是 |  |  | LSC CI 08 02 E B | LSC | CI | 08 | 02 | E | B | 提供常规岛厂内通信单线图 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-05
IICS |  | 296 | 发文 | SMDMB-301079-SMDNC | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-301069-SMDMB | 2026-02-12 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | RX RFH 04 01 N B | RX | RFH | 04 | 01 | N | B | 主设备螺栓拉伸机用电需求 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 394 | 发文 | SMDMB-300241-SMDNC | 2022-10-08 | 2022-09-30 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300215-SMDMB | 2022-09-23 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2022-10-28 | 否 | SMDNC-300228-SMDMB | 2022-10-14 | RCS SX 04 01 B N | RCS | SX | 04 | 01 | B | N | SX厂房RCS系统电气设备布置信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-05
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302612-SMPMB | 2026-02-02 | 2026-02-02 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300232-SMPMB-302A | 2026-01-15 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 是 | 2026-02-22 | 是 |  |  | WCV RS 04 01 JDPGA B | WCV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 621 | 发文 | SMDMB-300456-SMDNC | 2023-08-15 | 2023-08-15 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300431-SMDMB | 2023-08-04 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 02 02 N B | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPEB-300034-SMPMB-204A | 2024-10-28 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300023-SMPEB-204A | 2024-10-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 06 25 B SMPEB | HMI | KP | 06 | 25 | B | SMPEB | 80t电动平板运输车电源箱馈电电缆规格和电源箱位置 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制 | [6 empty] | 2024-10-12
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302611-SMPMB | 2026-02-02 | 2026-02-02 | FIN | N | 同意 | SMPGM-300265-SMPMB-302A | 2026-01-15 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-301467-SMPMB | 2025-03-21 | 2025-03-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCY-300000-SMPMB-603A | 2025-03-04 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-04-10 | 是 | SMPCY-300008-SMPMB-603A | 2025-07-04 | WAI - 02 01 SMPCY B | WAI | - | 02 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器设备数据表（包括流量、压力、过滤精度等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 638 | 发文 | SMDMB-300328-SMDNC | 2023-03-23 | 2023-03-22 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300309-SMDMB | 2023-03-07 | 孙铭亮@sunml | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2023-04-12 | 是 | SMDNC-300382-SMDMB | 2023-06-28 | RCS RVD 02 01 N B | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300215-SMDES | 2024-02-05 | 2024-02-04 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300198-SMDMB | 2024-01-19 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-02-25 | 是 | SMDES-300234-SMDMB | 2024-05-21 | TFA — 01 01 E B | TFA | — | 01 | 01 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制 | 意见单要求提供-9.50m、±0.00m和+9.00m层土建结构图，当前设计深度暂无法提供，待与CNPE沟通后回复（2024.3.27填写）
IICS |  | 452 | 发文 | SMDMB-300169-SMDES | 2023-04-25 | 2023-04-25 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDES-300167-SMDMB | 2023-04-14 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2023-05-15 | 是 |  |  | TA — 01 01 E B | TA | — | 01 | 01 | E | B | 提供TA（5/6号主变压器和降压变压器平台）子项的电气布置图、基础布置图、围栏平面布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301468-SMPMB | 2025-03-21 | 2025-03-21 | FIN | C | 同意 | SMPSK-300037-SMPMB-286A | 2025-03-19 | 秦辰禹@qincy | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 12 01 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 01 | SMPSK | B | 二次控制原理图（端子排清单） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 21 | 发文 | SMDMB-302513-SMPMB | 2025-12-29 | 2025-12-29 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPSZ-300056-SMPMB-302F | 2025-12-09 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2026-01-18 | 否 | SMPSZ-300063-SMPMB-302F | 2026-01-16 | VDS - 04 05 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 05 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300051-SMDES | 2022-01-28 | 2022-01-28 | PRE | A | 同意 | SMDES-300030-SMDMB | 2022-01-18 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300381-SMDMB | 2025-12-30 | ME — 01 03 E B | ME | — | 01 | 03 | E | B | 提供ME大件设备参数(尺寸及重量,分解至运输) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300446-SMPMB | 2024-04-07 | 2024-04-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300010-SMPMB-113A | 2024-04-01 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-04-27 | 是 | SMPAH-300040-SMPMB-113A | 2024-05-24 | ZBR PO 04 02 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 02 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电动机特性曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 469 | 发文 | SMDMB-301017-SMDNC | 2025-10-13 | 2025-10-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-301004-SMDMB | 2025-09-30 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-11-02 | 是 | SMDNC-301020-SMDMB | 2025-11-05 | RCS TTB 02 08 N B | RCS | TTB | 02 | 08 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-300115-SMDES | 2022-05-17 | 2022-05-17 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300095-SMDMB | 2022-03-11 | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-06-06 | 是 | SMDES-300144-SMDMB | 2022-11-17 | CI NI 06 02 B E | CI | NI | 06 | 02 | B | E | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 冯少磊@fengsl | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 郭翀@guochonga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-302585-SMPMB | 2026-01-22 | 2026-01-21 | FIN | A | 同意 | SMPED-300032-SMPMB-302B | 2026-01-14 | 明艳@mingyan | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | VRW ZV 04 01 SMPED B | VRW | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VRW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300181-SMDMB | 2022-06-23 16:04 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300100-SMDNC | 2022-05-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-07-13 | 否 | SMDMB-300199-SMDNC | 2022-07-01 | NI EN* 01 01 N B | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMDES-300315-SMDMB | 2025-08-27 14:50 |  | FIN | D | 同意且有意见 | SMDMB-300306-SMDES | 2025-08-14 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-16 | 否 | SMDMB-300331-SMDES | 2025-09-08 | BOP - 01 02 B E | BOP | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 冯少磊@fengsl | 电气设计所 |  | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IICS |  | 712 | 收文 | SMDNC-300820-SMDMB | 2024-12-27 16:14 |  | FIN | F | 同意 | SMDMB-300794-SMDNC | 2024-10-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300991-SMPMB | 2024-11-06 | 2024-11-06 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300053-SMPMB-302A | 2024-10-18 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-11-26 | 否 | SMPGM-300060-SMPMB-302A | 2024-11-18 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 523 | 发文 | SMDMB-300435-SMDNC | 2023-08-02 | 2023-08-01 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300396-SMDMB | 2023-07-13 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 05 04 N B | RCS | RX | 05 | 04 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB、RNS等）接管嘴连接方式（焊接方式、材料等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300811-SMPMB | 2024-08-14 | 2024-08-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300014-SMPMB-302A | 2024-07-26 | 王海波@wanghb | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-03 | 是 | SMPGM-300041-SMPMB-302A | 2024-09-09 | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301893-SMPMB | 2025-08-06 | 2025-08-04 | FIN | A | 同意 | SMPWW-300004-SMPMB-309A | 2025-07-14 | 张念喆@l-zhangnz | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | SMPWW | Y | 否 |  |  |  |  | CHC RX 04 09 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 09 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置用电要求 |  | 系统与布置设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPCB-300033-SMPMB-111A | 2025-06-26 15:34 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPCB-111A | 2025-06-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-302609-SMPMB | 2026-01-30 | RCV PO 04 19 B SMPCB | RCV | PO | 04 | 19 | B | SMPCB | 接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300067-SMDMB | 2022-03-04 08:04 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300025-SMDNC | 2022-01-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300761-SMDNC | 2024-07-26 | HRT RCS 04 01 B N | HRT | RCS | 04 | 01 | B | N | 环吊接口：各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302642-SMPMB | 2026-02-05 | 2026-02-05 | FIN | A | 同意 | SMPZF-300008-SMPMB-285A | 2026-01-26 | 董国岩@donggy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | JDPZF | Y | 否 |  |  |  |  | ZST - 04 10 JDPZF B | ZST | - | 04 | 10 | JDPZF | B | 废过滤器芯或干燥废物桶厂内转运装置总重载荷、运输车外形尺寸、运输车轮压载荷、车轮尺寸及车轮布置等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IICS |  | 60 | 发文 | SMDMB-300074-SMDES | 2022-02-15 | 2022-02-15 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300025-SMDMB | 2022-01-07 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-03-07 | 是 |  |  | TTB TFE 02 01 E B | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302339-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-10 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300171-SMPMB-118A | 2025-11-05 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | PCS PO 04 02 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301251-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-07 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300066-SMPMB-118A | 2024-12-31 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RVD PO 04 04 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301936-SMPMB | 2025-08-12 | 2025-08-12 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300062-SMPMB-124A | 2025-08-07 | 庄超@zhuangchao | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 17 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 17 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带接线盒结构和外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸等（仪控） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王传悦@wangcyf | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-300437-SMDNC | 2023-08-03 | 2023-08-02 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300413-SMDMB | 2023-07-25 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301049-SMDMB | 2025-12-30 | RCS NI 01 03 N B | RCS | NI | 01 | 03 | N | B | 稳压器的主喷淋流量、连续喷淋流量和辅助喷淋流量 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 方俊@fangjun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300082-SMNDC | 2025-12-05 13:39 |  | FIN | A | 同意 | SMDNC-300079-SMDES | 2025-11-20 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSC 01 03 N E | RCS | TSC | 01 | 03 | N | E | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300976-SMPMB | 2024-10-31 | 2024-10-30 | FIN | B | 同意 | SMPBH-300040-SMPMB-114A | 2024-10-23 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 18 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 18 | SMPBH | B | 辅助系统电机冷却水接口（包括冷却水流量、压力、温度、热负荷等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300958-SMDMB | 2025-08-01 09:18 |  | FIN | F | 同意 | SMDMB-300951-SMDNC | 2025-07-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CAV - 01 01 B N | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300592-SMPMB | 2024-05-27 | 2024-05-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300004-SMPMB-302A | 2024-05-07 | 王海波@wanghb | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-06-16 | 是 | SMPGM-300013-SMPMB-302A | 2024-07-25 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302649-SMPMB | 2026-02-05 | 2026-02-05 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPZF-300017-SMPMB-285A | 2026-01-30 | 管祥宇@guanxya | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | JDPZF | Y | 是 | 2026-02-25 | 是 |  |  | ZST - 12 04 JDPZF B | ZST | - | 12 | 04 | JDPZF | B | 买方电缆接入位置接口，买方信号电缆接入控制室或机柜间的位置要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300410-SMDNC | 2023-07-19 | 2023-07-19 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300390-SMDMB | 2023-07-10 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-08-08 | 否 | SMDNC-300444-SMDMB | 2023-08-07 | RX NI 11 05 N B | RX | NI | 11 | 05 | N | B | RX厂房8.00m板及8.00m~12.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301141-SMPMB | 2024-12-12 | 2024-12-12 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300160-SMPMB-123A | 2024-11-26 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 17 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300336-SMDES | 2025-09-19 | 2025-09-18 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300318-SMDMB | 2025-08-29 | 胡宁沙@huns | 公用系统所-水工工艺三室 |  | E | N | 是 | 2025-10-09 | 是 | SMDES-300355-SMDMB | 2025-10-10 | CI 00 02 01 E B | CI | 00 | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 公用系统所-水工工艺四室 | 陈锋华@chenfh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-301785-SMPMB | 2025-07-04 | 2025-07-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPXE-300025-SMPMB-606A | 2025-06-30 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-07-24 | 是 | SMPXE-300030-SMPMB-606A | 2025-07-28 | WGD - 02 02 SMPXE B | WGD | - | 02 | 02 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机及二氧化碳电加热器控制箱柜盘面布置图、控制箱柜外型尺寸、安装基础要求、电缆进线方式，逻辑图和端子排接线图、IO清单、内部元器件样本（控制器）及清单等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302604-SMPMB | 2026-01-29 | 2026-01-29 | FIN | H | 同意 | SMPGM-300272-SMPMB-302A | 2026-01-15 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VNA RS 04 02 JDPGA B | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302072-SMPMB | 2025-09-12 | 2025-09-11 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300071-SMPMB-253A | 2025-08-28 | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA EX 04 08 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300390-SMDMB | 2026-01-09 17:35 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300375-SMDES | 2025-12-20 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-01-29 | 否 | SMDMB-300391-SMDES | 2026-01-20 | WSD - 01 01 B E | WSD | - | 01 | 01 | B | E | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 于嘉蕾@yujlc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 62 | 发文 | SMDMB-302433-SMPMB | 2025-12-08 | 2025-12-08 | FIN | F | 同意 | SMPAR-300200-SMPMB-123A | 2025-12-04 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 11 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-300336-SMDNC | 2023-03-29 | 2023-03-29 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300323-SMDMB | 2023-03-17 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RRS IIC 12 01 N B | RRS | IIC | 12 | 01 | N | B | RRS系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-301259-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPED-300006-SMPMB-302B | 2024-12-20 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMPED-300008-SMPMB-302B | 2025-01-22 | VNA ZV 04 01 SMPED B | VNA | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300605-SMPMB | 2024-05-30 | 2024-05-30 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300016-SMPMB-116A | 2024-05-20 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 10 SMPCB B | REB | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302301-SMPMB | 2025-10-31 | 2025-10-31 | FIN | B | 同意 | SMPDB-300006-SMPMB-151B | 2025-10-30 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 02 SMPDB B | NI | - | 04 | 02 | SMPDB | B | 电动阀门电装数据表、电动阀门控制接口图（具体要求见规格书CP05T3058附录A）、电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书CP05T3057附录4） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301428-SMPMB | 2025-03-17 | 2025-03-17 | FIN | H | 同意 | SMPGM-300112-SMPMB-302A | 2025-02-28 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300190-SMPMB-302A | 2025-07-28 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 8 | 收文 | SMDES-300080-SMDMB | 2022-02-10 11:03 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300020-SMDES | 2022-01-10 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300251-SMDES | 2024-12-24 | TFM CB 02 02 B E | TFM | CB | 02 | 02 | B | E | 主给水流量控制系统核岛布置在常规岛给水管道上孔板等设施的绝对压降值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 收文 | SMDES-300203-SMDMB | 2023-12-07 15:57 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300193-SMDES | 2023-08-29 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-12-27 | 是 | SMDMB-300291-SMDES | 2025-07-15 | TFM CB 05 01 B E | TFM | CB | 05 | 01 | B | E | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：根据华东院回函SMDES-000215-SMDMB，其管道设计未固化，无法提供 自 CI/NI 分界点至各自联箱的管道、支吊架布置图，我方无法开展防甩计算，暂时无法提供相关接口资料。 根据25.7.1接口沟通会，本接口预计于25.7.15前完成升版。 | 2025-07-15 |  |  |  |  | 2022-02-25
IICS |  | 322 | 发文 | SMDMB-300253-SMDNC | 2022-10-20 | 2022-10-20 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300231-SMDMB | 2022-10-14 | 王雅霄@wangyxd | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301026-SMDMB | 2025-11-10 | NI - 01 03 N B | NI | - | 01 | 03 | N | B | 提供堆芯测量系统用探测器组件到寿期后拆除操作的工艺方案，拆除过程中乏池水位高度及变化情况、拆除探测器以及转移探测器至堆内构件存放池的整个过程其在水池内的高度变化情况；探测器的拆除频率；拆除过程中的环境剂量率水平；探测器组件的元素组份及密度，拆除后探测器组件的重量、数量，活化核素及其比活度，拆除后的外形尺寸，存储容器的材料、外形尺寸、壁厚、质量；拆除工具的外形尺寸等内容。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPPH-300052-SMPMB-135A | 2025-09-08 09:37 |  | FIN | A | 商讨 | SMPMB-300525-SMPPH-135A | 2025-09-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-28 | 是 | SMPPH-300065-SMPMB-135A | 2025-10-22 | TFP PO 04 23 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 23 | SMPPH | E | 电动机外形及安装图（包括电气接线盒布置图、主电气接线箱、CT箱、及空间加热器接线箱）） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300783-SMDMB | 2024-11-04 16:44 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300786-SMDNC | 2024-09-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM RRP 02 01 B N | TSM | RRP | 02 | 01 | B | N | RPS和DAS中补偿蒸汽压力低(即蒸汽管道压力低)信号超前滞后环节时间常数的实际取值 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 495 | 发文 | SMDMB-300727-SMDNC | 2024-05-28 | 2024-05-27 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300700-SMDMB | 2024-05-13 | 张学朔@zhangxsc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RNI ITI 01 01 N B | RNI | ITI | 01 | 01 | N | B | 核功率测量信号数量、特性及处理要求 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张学朔@zhangxsc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 248 | 发文 | SMDMB-300484-SMDNC | 2023-09-21 | 2023-09-20 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300463-SMDMB | 2023-09-04 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-10-11 | 否 | SMDNC-300495-SMDMB | 2023-10-09 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300188-SMDES | 2023-07-12 | 2023-07-12 | PRE | E | 同意 | SMDES-300183-SMDMB | 2023-06-14 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | GJ — 01 01 E B | GJ | — | 01 | 01 | E | B | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302246-SMPMB | 2025-10-20 | 2025-10-20 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPGM-300231-SMPMB-302A | 2025-09-30 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-11-09 | 是 | SMPGM-300260-SMPMB-302A | 2025-12-02 | VNA RS 04 02 JDPGA B | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-302102-SMPMB | 2025-09-18 | 2025-09-18 | FIN | B | 同意 | SMPMG-300003-SMPMB-325A | 2025-09-03 | 刘昕宇@liuxym | 核设备所-非标设备室 |  | SMPMG | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KX 06 03 SMPMG B | HMI | KX | 06 | 03 | SMPMG | B | 设备全部用电资料(需要CNPE标准格式表填写) | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 房柯@fangke | 1-ICM | 325A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301386-SMPMB | 2025-02-28 | 2025-02-28 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300155-SMPMB-123A | 2024-11-21 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 08 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 71 | 发文 | SMDMB-300161-SMPMB | 2023-12-14 | 2023-12-14 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300039-SMPMB-123A | 2023-11-30 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 07 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 353 | 发文 | SMDMB-300382-SMDES | 2026-01-08 | 2026-01-08 | FIN | B | 同意 | SMDES-300384-SMDMB | 2025-12-30 | 兰志远@l-lanzy | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | WPW - 02 01 E B | WPW | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房各工况下生活水水量、用户用途、水压等 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300140-SMDMB | 2022-05-27 16:28 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300124-SMDNC | 2022-05-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 01 03 B N | RX | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302644-SMPMB | 2026-02-05 | 2026-02-05 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPZF-300009-SMPMB-285A | 2026-01-26 | 董国岩@donggy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | JDPZF | Y | 是 | 2026-02-25 | 是 |  |  | ZST - 04 07 JDPZF B | ZST | - | 04 | 07 | JDPZF | B | 废过滤器芯运输设备与下降通道设备接口，包括管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式、接口处标高等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301318-SMPMB | 2025-01-24 | 2025-01-23 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300038-SMPMB-116A | 2025-01-16 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 14 SMPCB B | REB | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 318 | 发文 | SMDMB-300306-SMDNC | 2023-01-16 | 2023-01-16 | PRE | B | 同意 | SMDNC-300286-SMDMB | 2023-01-04 | 申静怡@shenjy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 02 N B | RCS | NI | 01 | 02 | N | B | NPIC责任范围内功率运行工况相关房间（包括蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间）剂量率水平 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 朱治钢a@zhuzga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301119-SMPMB | 2024-12-06 | 2024-12-06 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300153-SMPMB-123A | 2024-11-19 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-12-26 | 否 | SMPAR-300177-SMPMB-123A | 2024-12-26 | WCF PO 04 19 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组的震动频率、速度、振幅 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300876-SMPMB | 2024-09-23 | 2024-09-20 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEB-300001-SMPMB-204A | 2024-09-10 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMPEB-300021-SMPMB-204A | 2024-09-30 | HMI KP 06 23 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 23 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301346-SMPMB | 2025-02-08 | 2025-02-08 | FIN | B | 同意 | SMPGM-300102-SMPMB-302A | 2025-01-20 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300225-SMPMB-302A | 2025-09-30 | CUP RS 04 01 JDPGA B | CUP | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CUP系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘星雨@liuxyq | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300037-SMPMB | 2023-09-05 | 2023-09-05 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300040-SMPMB-253A | 2023-08-28 | 胡云鹏@l-huyp | 未找到单位 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA EX 04 06 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300182-SMPMB | 2023-12-22 | 2023-12-21 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300065-SMPMB-123A | 2023-12-19 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 08 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO可燃物数据（根据买方格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300117-SMDNC | 2022-04-26 | 2022-04-25 | PRE | B | 商讨 | SMDNC-300069-SMDMB | 2022-03-04 | 吴茜婷@wuxt | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-05-16 | 是 | SMDNC-300168-SMDMB | 2022-06-01 | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-302524-SMPMB | 2026-01-05 | 2026-01-04 | FIN | D | 同意 | SMPSZ-300062-SMPMB-302F | 2025-12-30 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VZD - 12 01 SMPSZ B | VZD | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）； | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300946-SMDNC | 2025-07-14 | 2025-07-11 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300935-SMDMB | 2025-07-03 | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-08-03 | 否 | SMDNC-300954-SMDMB | 2025-07-29 | RCS NB 10 01 N B | RCS | NB | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300955-SMDNC | 2025-07-24 | 2025-07-24 | FIN | F | 同意 | SMDNC-300951-SMDMB | 2025-07-22 | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI ET*/EA* 01 01 N B | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300858-SMPMB | 2024-09-10 | 2024-09-09 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPBH-300047-SMPMB-110A | 2024-09-02 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-09-30 | 否 | SMPBH-300048-SMPMB-110A | 2024-09-23 | RHR PO 04 08 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-301945-SMPMB | 2025-08-14 | 2025-08-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCY-300010-SMPMB-603A | 2025-08-01 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-09-03 | 是 | SMPCY-300016-SMPMB-603A | 2025-09-18 | WAP - 02 03 SMPCY B | WAP | - | 02 | 03 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-300482-SMDNC | 2023-09-18 | 2023-09-16 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300454-SMDMB | 2023-08-28 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RPC IIC 12 01 N B | RPC | IIC | 12 | 01 | N | B | RPC系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301441-SMPMB | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300127-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WWC PO 04 01 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-302212-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-13 | FIN | B | 同意 | SMPKE-300034-SMPMB-608A | 2025-10-10 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 12 06 SMPKE B | SA | - | 12 | 06 | SMPKE | B | 控制柜接线端子排图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 81 | 发文 | SMDMB-300131-SMPMB | 2023-12-01 | 2023-11-30 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300003-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 13 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301241-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300084-SMPMB-302A | 2024-12-17 | 田登港@tiandg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-29 | 否 | SMPGM-300108-SMPMB-302A | 2025-01-20 | VCL RS 04 01 JDPGA B | VCL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VCL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-300527-SMDNC | 2023-10-24 | 2023-10-24 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300510-SMDMB | 2023-10-13 | 申静怡@shenjy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2023-11-13 | 是 | SMDNC-300577-SMDMB | 2024-01-04 | NB - 01 01 B N | NB | - | 01 | 01 | B | N | 正常条件下安全壳内剂量率及60年寿期内累计辐照剂量 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301096-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300039-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WQB PO 04 03 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300770-SMDMB | 2024-09-29 15:56 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300783-SMDNC | 2024-09-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | SD RCS 01 01 B N | SD | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SD区）楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 沈亮@shenliang | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 529 | 发文 | SMDMB-300221-SMDNC | 2022-08-08 | 2022-08-05 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300200-SMDMB | 2022-07-26 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 04 01 N B | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301280-SMPMB | 2025-01-13 | 2025-01-12 | FIN | A | 同意 | SMPDX-300026-SMPMB-124A | 2025-01-02 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300066-SMPMB-124A | 2025-08-11 | FWP PO 04 26 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 26 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 31 | 发文 | SMDMB-302586-SMPMB | 2026-01-22 | 2026-01-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPED-300027-SMPMB-302B | 2026-01-08 | 刘星雨@liuxyq | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2026-02-11 | 否 | SMPED-300044-SMPMB-302B | 2026-01-26 | CUP ZV 04 01 SMPED B | CUP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CUP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘星雨@liuxyq | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDNC-301060-SMDMB | 2026-01-19 17:18 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-301036-SMDNC | 2025-11-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-08 | 否 | SMDMB-301067-SMDNC | 2026-01-26 | ZZZ NI 06 01 B N | ZZZ | NI | 06 | 01 | B | N | 动力院与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-301812-SMPMB | 2025-07-10 | 2025-07-10 | FIN | C | 同意 | SMPXE-300023-SMPMB-606A | 2025-06-26 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | Y | 否 |  |  |  |  | WGD - 04 05 SMPXE B | WGD | - | 04 | 05 | SMPXE | B | 氮气及二氧化碳减压站CAD版详细资料（包括：减压站外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、减压站内部阀门仪表详细配置图及数据表、减压站重量、支架形式及安装要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300165-SMDES | 2023-04-14 | 2023-04-14 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300162-SMDMB | 2023-03-24 | 齐建华@qijh | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2023-05-04 | 是 | SMDES-300194-SMDMB | 2023-09-21 | CI 00 02 01 E B | CI | 00 | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 公用系统所-水工工艺四室 | 陈锋华@chenfh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 70 | 发文 | SMDMB-300565-SMPMB | 2024-05-21 | 2024-05-21 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300118-SMPMB-123A | 2024-05-15 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 19 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302117-SMPMB | 2025-09-23 | 2025-09-23 | FIN | I | 同意 | SMPGM-300190-SMPMB-302A | 2025-09-16 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300236-SMPMB-302A | 2025-10-10 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300331-SMPMB | 2024-02-19 | 2024-02-18 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300001-SMPMB-116A | 2024-02-07 | 田新乐@tianxl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 04 SMPCB B | REB | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 设备吊装及运输要求。包括：1、设备初装、检修期间吊装方案及要求；2、设备初装、检修期间吊装工具要求；3、设备初装、检修期间设备起吊空间要求。 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302256-SMPMB | 2025-10-22 | 2025-10-22 | FIN | B | 同意 | SMPAZ-300016-SMPMB-120A | 2025-10-20 | 王鹏举@wangpja | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAZ | Y | 否 |  |  |  |  | NI PO 04 05 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 05 | SMPAZ | B | 地坑泵电缆转接箱外形尺寸图、原理图\r\n |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301137-SMPMB | 2024-12-12 | 2024-12-11 | FIN | C | 同意 | SMPBH-300050-SMPMB-110A | 2024-12-09 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 16 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 16 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-300232-SMDES | 2024-06-24 | 2024-06-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300229-SMDMB | 2024-05-21 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-07-14 | 是 | SMDES-300244-SMDMB | 2024-09-11 | CB WAI 02 02 E B | CB | WAI | 02 | 02 | E | B | 常规岛仪表用压缩空气分配系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMDES-300269-SMDMB | 2025-03-10 17:21 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300265-SMDES | 2025-02-28 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300374-SMDES | 2025-12-09 | WCW CB 02 03 B E | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300196-SMDMB | 2022-07-21 13:48 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300202-SMDNC | 2022-07-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300760-SMDNC | 2024-07-26 | HMI RCS 04 01 B N | HMI | RCS | 04 | 01 | B | N | 龙门吊接口各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-13
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301492-SMPMB | 2025-04-01 | 2025-04-01 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300147-SMPMB-118A | 2025-03-25 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT PO 04 01 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302681-SMPMB | 2026-02-10 | 2026-02-10 | FIN | A | 不同意 | SMPKP-300000-SMPMB-361A | 2025-11-26 | 娄志华@louzh | 核设备所-工艺及成套设备室 |  | SMPKP | Y | 是 | 2026-03-02 | 是 |  |  | WDC - 04 01 SMPKP B | WDC | - | 04 | 01 | SMPKP | B | WDC系统清洗去污设备设备接口信息（包括接管位置、尺寸、设备净重、安装载荷、运行载荷以及设备基础信息） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 361A | 编制
IICS |  | 695 | 收文 | SMDNC-300473-SMDMB | 2023-09-21 10:44 |  | FIN | E | 同意 | SMDMB-300442-SMDNC | 2023-08-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-301030-SMDNC | 2025-11-07 | TFA RCS 01 02 B N | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IICS |  | 444 | 收文 | SMDES-300086-SMDMB | 2022-02-10 11:30 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300026-SMDES | 2022-01-10 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300249-SMDES | 2024-12-17 | TSM CB 02 02 B E | TSM | CB | 02 | 02 | B | E | 主蒸汽管道：设计压力、设计温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | SMDMB-301953-SMPMB | 2025-08-15 | 2025-08-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300008-SMPMB-302F | 2025-07-28 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-09-04 | 是 | SMPSZ-300021-SMPMB-302F | 2025-09-12 | VDS - 04 04 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 24 | 发文 | SMDMB-301969-SMPMB | 2025-08-19 | 2025-08-19 | FIN | A | 同意 | SMPSZ-300010-SMPMB-302F | 2025-08-01 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VDS - 12 03 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 03 | SMPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301319-SMPMB | 2025-01-24 | 2025-01-23 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300103-SMPMB-302A | 2025-01-20 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-02-13 | 否 | SMPGM-300119-SMPMB-302A | 2025-02-12 | VFL RS 04 01 JDPGA B | VFL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300578-SMPMB | 2024-05-24 | 2024-05-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300000-SMPMB-302A | 2024-05-07 | 张烨@zhangyea | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-06-13 | 是 | SMPGM-300018-SMPMB-302A | 2024-07-25 | VAE ZK 04 01 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 19 | 收文 | SMPFK-300055-SMPMB-614A | 2025-01-20 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300044-SMPFK-614A | 2025-01-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | OS - 01 02 B SMPFK | OS | - | 01 | 02 | B | SMPFK | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）建筑作业图、结构模板图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300395-SMDMB | 2023-07-14 11:17 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300391-SMDNC | 2023-07-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 02 04 B N | RX | RCS | 02 | 04 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-302449-SMPMB | 2025-12-12 | 2025-12-12 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSZ-300053-SMPMB-302F | 2025-12-02 | 管祥宇@guanxya | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSZ | Y | 是 | 2026-01-01 | 是 |  |  | VZD - 12 04 SMPSZ B | VZD | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带动力和仪控电# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 管祥宇@guanxya | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300735-SMDMB | 2024-07-10 14:25 |  | FIN | F | 同意且有意见 | SMDMB-300738-SMDNC | 2024-06-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-30 | 否 | SMDMB-300762-SMDNC | 2024-07-26 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301164-SMPMB | 2024-12-17 | 2024-12-17 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEB-300044-SMPMB-204A | 2024-12-03 | 乔振铭@qiaozm | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | N | 是 | 2025-01-06 | 否 | SMPEB-300045-SMPMB-204A | 2024-12-25 | HFL KX 10 08 SMPEB B | HFL | KX | 10 | 08 | SMPEB | B | HFL003PR 130T 吊车土建结构载荷（地震工况） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302278-SMPMB | 2025-10-28 | 2025-10-28 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300009-SMPMB-321A | 2025-10-09 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-11-17 | 否 | SMPBM-300013-SMPMB-321A | 2025-11-11 | WCW 0 04 02 SMPBM B | WCW | 0 | 04 | 02 | SMPBM | B | 旋转滤网设备特征：总装图、外形图、部件装配图；冲洗水管接口信息等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300866-SMPMB | 2024-09-14 | 2024-09-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEB-300016-SMPMB-204A | 2024-09-10 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-10-04 | 是 | SMPEB-300039-SMPMB-204A | 2024-10-30 | HMI KP 04 06 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 06 | SMPEB | B | 450t吊车火荷载 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-301616-SMPMB | 2025-05-14 | 2025-05-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPXE-300012-SMPMB-606A | 2025-05-01 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-06-03 | 否 | SMPXE-300015-SMPMB-606A | 2025-05-23 | WGD - 04 07 SMPXE B | WGD | - | 04 | 07 | SMPXE | B | 系统阀门CAD版详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300786-SMPMB | 2024-08-05 | 2024-08-04 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300026-SMPMB-116A | 2024-07-24 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 20 SMPCB B | REB | PO | 04 | 20 | SMPCB | B | 电机保护接地方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300877-SMPMB | 2024-09-23 | 2024-09-20 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEB-300004-SMPMB-204A | 2024-09-10 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-10-13 | 否 | SMPEB-300024-SMPMB-204A | 2024-09-30 | HMI KP 06 16 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 16 | SMPEB | B | HMI002PR 80t/5t 吊车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 26 | 发文 | SMDMB-302330-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-07 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSZ-300038-SMPMB-302F | 2025-10-22 | 董世傲@dongsa | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-11-30 | 是 | SMPSZ-300052-SMPMB-302F | 2025-12-01 | VDS - 12 01 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力电缆信息（由CNPE负责敷设 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300431-SMDNC | 2023-07-28 | 2023-07-28 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300415-SMDMB | 2023-07-25 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 15 N B | RCS | RCV | 02 | 15 | N | B | RCS稳压器水位整定值及随功率变化曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 381 | 发文 | SMDMB-300383-SMDNC | 2023-06-25 | 2023-06-25 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300365-SMDMB | 2023-06-12 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-07-15 | 否 | SMDNC-300385-SMDMB | 2023-07-03 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 712 | 发文 | SMDMB-300794-SMDNC | 2024-10-18 | 2024-10-12 | FIN | F | 商讨 | SMDNC-300766-SMDMB | 2024-09-18 | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-11-07 | 是 | SMDNC-300820-SMDMB | 2024-12-27 | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 25 | 发文 | SMDMB-302290-SMPMB | 2025-10-29 | 2025-10-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEY-300005-SMPMB-605A | 2025-10-11 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | N | 是 | 2025-11-18 | 是 | SMPEY-300021-SMPMB-605A | 2025-12-03 | PH - 01 02 SMPEY B | PH | - | 01 | 02 | SMPEY | B | 循环水处理系统（制备） P&ID 图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300280-SMPMB | 2024-01-30 | 2024-01-30 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300036-SMPMB-210A | 2024-01-23 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300096-SMPMB-210A | 2025-12-01 | EMS — 09 02 SMPCJ B | EMS | — | 09 | 02 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D0） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302629-SMPMB | 2026-02-04 | 2026-02-04 | FIN | C | 同意 | SMPGM-300273-SMPMB-302A | 2026-01-15 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VDS RS 04 01 JDPGA B | VDS | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VDS系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 604 | 发文 | SMDMB-300116-SMDES | 2022-05-23 | 2022-05-23 | PRE | B | 同意 | SMDES-300110-SMDMB | 2022-04-26 | 王贝@wangbei | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | FAD CI 02 01 E B | FAD | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPZJ-300011-SMPMB-414A | 2025-06-26 16:11 |  | FIN | B | 不同意 | SMPMB-300003-SMPZJ-414A | 2025-06-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-16 | 否 | SMDMB-301767-SMPMB | 2025-07-01 | DC NI 04 06 B SMPZJ | DC | NI | 04 | 06 | B | SMPZJ | 核岛直流设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张剑冰@zhangjba | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-301663-SMPMB | 2025-06-04 | 2025-06-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCY-300006-SMPMB-603A | 2025-05-19 | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-06-24 | 是 | SMPCY-300025-SMPMB-603A | 2025-09-19 | WAP - 04 03 SMPCY B | WAP | - | 04 | 03 | SMPCY | B | 空压机电机特性曲线图及数据表（按买方格式提交），电机外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 725 | 发文 | SMDMB-300758-SMDNC | 2024-07-25 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300741-SMDMB | 2024-07-16 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS REB 02 02 N B | RCS | REB | 02 | 02 | N | B | 应急硼注入箱容量及硼浓度要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302444-SMPMB | 2025-12-09 | 2025-12-09 | FIN | C | 同意 | SMPCJ-300096-SMPMB-210A | 2025-12-01 | 张念喆@l-zhangnz | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMS — 09 02 SMPCJ B | EMS | — | 09 | 02 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D0） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAB-300004-SMPMB-204B | 2024-09-26 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300004-SMPAB-204B | 2025-05-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-16 | 是 | SMDMB-301732-SMPMB | 2025-06-24 | RFH KX 09 09 B SMPAB | RFH | KX | 09 | 09 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助吊车轨道梁图纸 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302118-SMPMB | 2025-09-23 | 2025-09-23 | FIN | D | 同意 | SMPGM-300192-SMPMB-302A | 2025-09-16 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300237-SMPMB-302A | 2025-10-10 | VFL ZK 04 02 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 61 | 发文 | SMDMB-300199-SMPMB | 2023-12-28 | 2023-12-28 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300057-SMPMB-123A | 2023-12-13 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 14 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300619-SMPMB | 2024-06-03 | 2024-05-31 | FIN | A | 不同意 | SMPAR-300115-SMPMB-123A | 2024-05-16 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-06-23 | 是 | SMPAR-300138-SMPMB-123A | 2024-08-27 | CSP PO 04 17 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301759-SMPMB | 2025-06-30 | 2025-06-30 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300050-SMPMB-124A | 2025-06-25 | 张五怡@zhangwyc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 13 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 13 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组（电机、水泵）的散热量以及消防水泵在正常工作状态下所能承受的最高和最低环境温度 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301181-SMPMB | 2024-12-24 | 2024-12-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300054-SMPMB-118A | 2024-12-18 | 刘赛@liusai | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-13 | 是 | SMPAJ-300116-SMPMB-118A | 2025-03-05 | WSD PO 04 05 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 68 | 发文 | SMDMB-300080-SMDES | 2022-02-15 | 2022-02-15 | PRE | A | 同意 | SMDES-300057-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300264-SMDMB | 2025-02-07 | CB WGD 02 02 E B | CB | WGD | 02 | 02 | E | B | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 58 | 发文 | SMDMB-301074-SMPMB | 2024-11-29 | 2024-11-28 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300151-SMPMB-123A | 2024-11-18 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 21 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 21 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机保护接地方式 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 381 | 收文 | SMDNC-300850-SMDMB | 2025-02-25 10:15 |  | FIN | D | 同意且有意见 | SMDMB-300859-SMDNC | 2025-02-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-17 | 否 | SMDMB-300876-SMDNC | 2025-03-10 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301630-SMPMB | 2025-05-21 | 2025-05-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300156-SMPMB-118A | 2025-05-06 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-06-10 | 否 | SMPAJ-300164-SMPMB-118A | 2025-06-04 | TFA PO 04 01 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300736-SMPMB | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300018-SMPMB-211B | 2024-07-03 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-08-12 | 是 | SMPQD-300020-SMPMB-211B | 2024-10-12 | EES — 09 03 SMPCJ B | EES | — | 09 | 03 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D2)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300659-SMPMB | 2024-06-21 | 2024-06-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAH-300047-SMPMB-113A | 2024-06-13 | 赵保增@zhaobz | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-07-11 | 是 | SMPAH-300053-SMPMB-113A | 2024-07-24 | ZBR PO 04 20 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 20 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵和电机起吊设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-300980-SMDNC | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300967-SMDMB | 2025-08-25 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 15 07 N B | RX | NI | 15 | 07 | N | B | RX厂房+20.0米及以上D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300136-SMPMB | 2023-12-01 | 2023-11-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300033-SMPMB-123A | 2023-11-29 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2023-12-21 | 是 |  |  | RFT PO 04 09 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 21 | 发文 | SMDMB-302332-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-07 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPSZ-300034-SMPMB-302F | 2025-10-20 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-11-30 | 是 | SMPSZ-300056-SMPMB-302F | 2025-12-09 | VDS - 04 05 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 05 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300856-SMDMB | 2025-02-28 19:50 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300855-SMDNC | 2025-01-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-20 | 是 | SMDMB-300905-SMDNC | 2025-04-29 | TSM NI 04 01 N B | TSM | NI | 04 | 01 | N | B | 反应堆保护系统功能要求和多样性保护系统功能要求中对二回路及安全壳部分参数的相关要求（保护信号名称、参数定值调整范围、通道精度、响应时间等） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制 | 现阶段提供的仪表量程范围满足工艺任务书的要求，已将动力院的最新意见反馈给工艺专业，工艺专业发函给动力院确认保护系统的要求，待动力院回复后按照最新的工艺要求提供仪表量程 | 2025-04-30
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-302150-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300026-SMPMB-302F | 2025-09-24 | 薛冰@xuebing | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | SMPSZ-300036-SMPMB-302F | 2025-10-22 | VMO - 12 01 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力电缆信息（由CNPE负责敷设 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302665-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意 | SMPAD-300002-SMPMB-254A | 2026-01-30 | 刘赛@liusai | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAD | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR CS 04 05 SMPAD B | ZBR | CS | 04 | 05 | SMPAD | B | 管口或法兰端口处理 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300988-SMPMB | 2024-11-05 | 2024-11-05 | FIN | B | 同意 | SMPEB-300037-SMPMB-204A | 2024-10-30 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 04 19 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 19 | SMPEB | B | 80/5t吊车火荷载 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 86 | 发文 | SMDMB-301051-SMPMB | 2024-11-26 | 2024-11-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300157-SMPMB-123A | 2024-11-21 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-12-16 | 否 | SMPAR-300167-SMPMB-123A | 2024-12-10 | WCF PO 04 17 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机防潮加热器的电压、功率、工作及接线方式 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | SMDNC-300762-SMDMB | 2024-09-14 16:47 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300736-SMDNC | 2024-06-13 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-04 | 否 | SMDMB-300790-SMDNC | 2024-09-29 | TSM RCS 01 05 B N | TSM | RCS | 01 | 05 | B | N | 主蒸汽安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力，最大、最小水排放容量和排放参考压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 528 | 收文 | SMDNC-300442-SMDMB | 2023-08-04 16:34 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300434-SMDNC | 2023-08-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-24 | 否 | SMDMB-300466-SMDNC | 2023-08-23 | RCS RX 05 08 N B | RCS | RX | 05 | 08 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB、RNS等）接管嘴位置（管嘴方位、标高等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-302509-SMPMB | 2025-12-29 | 2025-12-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSZ-300059-SMPMB-302F | 2025-12-15 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2026-01-18 | 是 | SMPSZ-300064-SMPMB-302F | 2026-01-28 | VZD - 04 06 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 06 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-300412-SMDNC | 2023-07-21 | 2023-07-21 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300383-SMDMB | 2023-06-28 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NB 04 08 N B | RCS | NB | 04 | 08 | N | B | 反应堆压力容器顶盖吊具测力装置设计接口1）反应堆压力容器顶盖及其吊具等的设计重量；2）反应堆压力容器顶盖吊具头部的接口尺寸；3）操作反应堆压力容器顶盖、堆内构件时，对测力装置的测量精度要求 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300014-SMPMB-220A | 2025-04-09 |  | FIN | D | 同意 | SMPMB-300015-SMDES-220A | 2025-03-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCQ | Y | 否 |  |  |  |  | WOS - 04 03 SMPCQ E | WOS | - | 04 | 03 | SMPCQ | E | 储油箱设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 220A | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-302168-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCY-300016-SMPMB-603A | 2025-09-18 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | SMPCY-300030-SMPMB-603A | 2025-12-11 | WAP - 02 03 SMPCY B | WAP | - | 02 | 03 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301495-SMPMB | 2025-04-01 | 2025-04-01 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300001-SMPMB-320A | 2025-03-25 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | - | Y | 是 | 2025-04-21 | 是 |  |  | WCW CC 04 08 - B | WCW | CC | 04 | 08 | - | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门起吊参数、工具及接口 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 320A | 作废
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300278-SMDMB | 2025-04-16 17:21 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300273-SMDES | 2025-03-26 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300324-SMDES | 2025-09-02 | TFA — 02 01 B E | TFA | — | 02 | 01 | B | E | TFA系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 360 | 发文 | SMDMB-300321-SMDES | 2025-09-02 | 2025-09-02 | FIN | B | 同意 | SMDES-300311-SMDMB | 2025-08-14 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM TFM 02 03 E B | TFM | TFM | 02 | 03 | E | B | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对常规岛厂房0.00m标高）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到NI/CI设计分界之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-27
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300953-SMDNC | 2025-07-24 | 2025-07-23 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300938-SMDMB | 2025-07-07 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 11 06 N B | RX | NI | 11 | 06 | N | B | RX厂房12.00m板及12.00m~16.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 731 | 发文 | SMDMB-300210-SMDNC | 2023-02-20 | 2023-02-20 | PRE | C | 同意且有意见 | SMDNC-300272-SMDMB | 2022-12-07 | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | N | 是 | 2023-03-12 | 是 | SMDNC-300351-SMDMB | 2023-05-25 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302134-SMPMB | 2025-09-26 | 2025-09-26 | FIN | G | 同意 | SMPGM-300217-SMPMB-302A | 2025-09-16 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VEC ZK 04 02 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301247-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-07 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300082-SMPMB-118A | 2024-12-30 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSD PO 04 07 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300878-SMDMB | 2025-03-26 10:57 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300873-SMDNC | 2025-03-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-15 | 否 | SMDMB-300896-SMDNC | 2025-04-11 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-301829-SMPMB | 2025-07-16 | 2025-07-16 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPFK-300063-SMPMB-614A | 2025-06-25 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-08-05 | 是 | SMPFK-300069-SMPMB-614A | 2025-08-06 | OS1 - 09 01 SMPFK B | OS1 | - | 09 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）平面布置图（包括工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 334 | 发文 | SMDMB-300754-SMDNC | 2024-07-15 | 2024-07-12 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300733-SMDMB | 2024-07-10 | 张丽莹@zhangly | 反应堆工艺研究所-燃料元件室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 09 N B | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张丽莹@zhangly | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 638 | 收文 | SMDNC-300382-SMDMB | 2023-06-28 14:25 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300328-SMDNC | 2023-03-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-18 | 否 | SMDMB-300396-SMDNC | 2023-07-03 | RCS RVD 02 01 N B | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300425-SMPMB | 2024-03-27 | 2024-03-26 | FIN | A | 同意 | SMPCW-300005-SMPMB-311A | 2024-03-11 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC WC 12 04 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 04 | SMPCW | B | 电机数据表(按买方的格式要求填写) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-300819-SMDNC | 2024-11-28 | 2024-11-28 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300803-SMDMB | 2024-11-22 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 01 03 N B | RCS | RFH | 01 | 03 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量。燃料组件的各种富集度 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300496-SMPMB | 2024-04-22 | 2024-04-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300003-SMPMB-114A | 2024-04-17 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-05-12 | 是 | SMPBH-300018-SMPMB-114A | 2024-05-17 | WCC PO 04 07 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300295-SMDNC | 2022-12-28 | 2022-12-28 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300280-SMDMB | 2022-12-26 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2023-01-17 | 是 | SMDNC-300300-SMDMB | 2023-02-22 | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-301988-SMPMB | 2025-08-21 | 2025-08-21 | FIN | D | 同意 | SMPSZ-300012-SMPMB-302F | 2025-08-11 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VMO - 04 01 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 01 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302553-SMPMB | 2026-01-13 | 2026-01-12 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300264-SMPMB-302A | 2025-12-24 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2026-02-02 | 是 | SMPGM-300278-SMPMB-302A | 2026-02-13 | NI ZK 04 08 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 08 | JDPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300808-SMPMB | 2024-08-14 | 2024-08-14 | FIN | C | 同意 | SMPBH-300042-SMPMB-110A | 2024-08-07 | 郝晓扬@haoxy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 06 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 06 | SMPBH | B | 泵和电机吊装要求（设备安装、检查、拆装维护文件） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300117-SMPMB | 2023-11-28 | 2023-11-28 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300006-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 10 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301491-SMPMB | 2025-04-01 | 2025-04-01 | FIN | D | 同意 | SMPYC-300044-SMPMB-190A | 2025-03-26 | 陈思思@chenssa | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMYPC | Y | 否 |  |  |  |  | HEB BOP 02 01 SMYPC B | HEB | BOP | 02 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302171-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | A | 同意 | SMPDB-300003-SMPMB-151B | 2025-09-17 | 王勋@wangxun | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 04 SMPDB B | NI | - | 04 | 04 | SMPDB | B | 电动阀门用电需求（按照买方格式提交） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 151B | 编制
IICS |  | 11 | 收文 | SMDNC-300446-SMDMB | 2023-08-16 14:31 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300433-SMDNC | 2023-07-31 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300612-SMDNC | 2023-12-29 | TSA RCS 01 02 B N | TSA | RCS | 01 | 02 | B | N | 向大气排放的原理方图及常数值 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300002-SMPMB-134A | 2025-02-27 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300002-SMDES-134A | 2025-02-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-03-19 | 是 | SMPMB-300008-SMDES-134A | 2025-04-17 | TFR PO 04 01 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 低加疏水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302243-SMPMB | 2025-10-20 | 2025-10-17 | FIN | G | 同意 | SMPCW-300066-SMPMB-312A | 2025-10-14 | 齐伦@qilun | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC - 04 06 SMPCW B | WSC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 28 | 发文 | SMDMB-301784-SMPMB | 2025-07-04 | 2025-07-04 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPED-300016-SMPMB-302B | 2025-06-19 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2025-07-24 | 是 | SMPED-300023-SMPMB-302B | 2025-12-30 | VCP ZV 04 01 SMPED B | VCP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 59 | 发文 | SMDMB-300346-SMDES | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | D | 同意 | SMDES-300338-SMDMB | 2025-09-22 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 02 E B | TFM | - | 02 | 02 | E | B | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-301466-SMPMB | 2025-03-21 | 2025-03-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCY-300001-SMPMB-603A | 2025-03-05 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-04-10 | 是 | SMPCY-300009-SMPMB-603A | 2025-07-04 | WAI - 04 01 SMPCY B | WAI | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器外形图，包括接口定位尺寸、接口要求、安装和检修要求等。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋@l-liyangb | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300489-SMPMB | 2024-04-18 | 2024-04-18 | FIN | A | 同意 | SMPQD-300005-SMPMB-211B | 2024-04-11 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EES — 02 01 SMPCJ B | EES | — | 02 | 01 | SMPCJ | B | 火灾载荷设计输入条件（SBO) |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300200-SMDMB | 2023-11-14 17:20 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300195-SMDES | 2023-10-31 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-12-04 | 是 | SMDMB-300237-SMDES | 2024-08-29 | NI CI 02 02 B E | NI | CI | 02 | 02 | B | E | 二回路化学加药系统WCR及二回路水汽取样分析系统WCS设计输入：包括TFM，TFA，WCC加药点的系统设计压力，设计流量及水化学控制要求。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制 | 目前阶段暂时无法提出接口位置，待半年后提供 | [5 empty] | 2024-07-24
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-302214-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-13 | FIN | B | 同意 | SMPKE-300030-SMPMB-608A | 2025-10-10 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 12 01 SMPKE B | SA | - | 12 | 01 | SMPKE | B | I/O清单（注明送DCS信号） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300652-SMDMB | 2024-02-27 10:42 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300642-SMDNC | 2024-02-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-18 | 否 | SMDMB-300673-SMDNC | 2024-03-15 | RNI ZZZ 06 01 N B | RNI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RNI系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMPEY-300014-SMPMB-605A | 2025-10-23 16:39 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300504-SMPEY-605A | 2025-10-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | PH - 12 06 B SMPEY | PH | - | 12 | 06 | B | SMPEY | 建筑作业图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  | 739 | 发文 | SMDMB-300028-SMDNC | 2022-01-11 | 2022-01-10 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300001-SMDMB | 2021-12-20 | 林达平@lindp | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | TFM NI 02 02 N B | TFM | NI | 02 | 02 | N | B | 给水主路调节阀、给水旁路调节阀特性、参数 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAK-300062-SMPMB-112A | 2024-03-13 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300015-SMPAK-112A | 2024-03-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 18 B SMPAK | CSP | PO | 04 | 18 | B | SMPAK | 接管载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 田新乐@tianxl | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-301949-SMPMB | 2025-08-14 | 2025-08-14 | FIN | D | 同意 | SMPXE-300034-SMPMB-606A | 2025-07-30 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | Y | 否 |  |  |  |  | WGD - 04 03 SMPXE B | WGD | - | 04 | 03 | SMPXE | B | 低温液氮贮罐、低温液体CO2贮罐CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、设备数据表、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  | 519 | 发文 | SMDMB-300665-SMDNC | 2024-02-27 | 2024-02-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300636-SMDMB | 2024-02-06 | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-03-18 | 是 | SMDNC-300699-SMDMB | 2024-05-10 | PRS - 04 01 N B | PRS | - | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸、重量信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302347-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-10 | FIN | E | 同意 | SMPGM-300246-SMPMB-302A | 2025-10-23 | 董世傲@dongsa | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | NI ZK 04 07 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 07 | JDPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 484 | 发文 | SMDMB-300817-SMDNC | 2024-11-28 | 2024-11-27 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300790-SMDMB | 2024-11-11 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 18 N B | RCS | RCV | 02 | 18 | N | B | 主泵密封注入流返回至RCV系统的流阻特性 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302239-SMPMB | 2025-10-20 | 2025-10-16 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300228-SMPMB-302A | 2025-09-29 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-11-09 | 是 | SMPGM-300256-SMPMB-302A | 2025-12-01 | VDS RS 04 01 JDPGA B | VDS | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VDS系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 401 | 发文 | SMDMB-300553-SMDNC | 2023-11-06 | 2023-11-06 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300526-SMDMB | 2023-10-30 | 陈家峰@chenjf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301032-SMDMB | 2025-11-24 | NI IMC 04 01 N B | NI | IMC | 04 | 01 | N | B | 需要安装于主控制室及相关房间如远程停堆站、计算 机房等的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求；布置于主控相关房间的盘台/机柜设备资料应包含设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如进线孔洞尺寸及定位/预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 66 | 发文 | SMDMB-300169-SMPMB | 2023-12-15 | 2023-12-15 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300050-SMPMB-123A | 2023-12-12 | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 08 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300082-SMDES | 2026-01-12 10:50 |  | FIN | A | 同意 | SMDES-300087-SMDNC | 2025-12-30 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TSC TFM 12 01 E N | TSC | TFM | 12 | 01 | E | N | 主蒸汽压力为7.4MPa.g时蒸汽排放阀100%开度对应的总排放能力（以t/h为单位）。 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300105-SMDMB | 2022-05-09 10:54 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300092-SMDNC | 2022-03-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-05-29 | 是 | SMDMB-300189-SMDNC | 2022-06-15 | NI NI 06 05 N B | NI | NI | 06 | 05 | N | B | 提供NPIC范围内电缆规格信息 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  | 杨扬@yangyang | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-01
IICS |  | 601 | 发文 | SMDMB-300420-SMDNC | 2023-07-26 | 2023-07-25 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300400-SMDMB | 2023-07-21 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 05 N B | RCS | RCV | 02 | 05 | N | B | RCS稳压器卸压箱正常运行压力及可能的峰值压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301300-SMPMB | 2025-01-17 | 2025-01-17 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCB-300025-SMPMB-111A | 2025-01-15 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-02-06 | 是 | SMPCB-300027-SMPMB-111A | 2025-03-19 | RCV PO 04 03 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301664-SMPMB | 2025-06-04 | 2025-06-04 | FIN | B | 同意 | SMPYX-300014-SMPMB-314A | 2025-05-23 | 赵晓雷@l-zhaoxla | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPYX | N | 否 |  |  | SMPYX-300022-SMPMB-314A | 2025-08-06 | WNC - 11 05 SMPYX B | WNC | - | 11 | 05 | SMPYX | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、含变频柜土建接口） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300292-SMDMB | 2023-01-17 08:21 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300297-SMDNC | 2022-12-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-02-06 | 否 | SMDMB-300313-SMDNC | 2023-02-06 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 638 | 收文 | SMDNC-300309-SMDMB | 2023-03-07 07:48 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300176-SMDNC | 2022-06-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-03-27 | 否 | SMDMB-300328-SMDNC | 2023-03-22 | RCS RVD 02 01 N B | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301286-SMPMB | 2025-01-14 | 2025-01-13 | FIN | A | 同意 | SMPDX-300023-SMPMB-124A | 2025-01-02 | 张五怡@zhangwyc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 22 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 22 | SMPDX | B | 消防稳压泵 水泵及电机发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301477-SMPMB | 2025-03-25 | 2025-03-25 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300026-SMPMB-111A | 2025-03-14 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 12 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 泵组P&ID图(包括可编辑版本） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300793-SMDMB | 2024-11-14 09:59 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300808-SMDNC | 2024-11-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-04 | 否 | SMDMB-300815-SMDNC | 2024-11-24 | RX RCS 02 03 B N | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-10-31
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301341-SMPMB | 2025-02-07 | 2025-02-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300007-SMPMB-127A | 2025-01-24 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-02-27 | 是 |  |  | RSI PO 04 17 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 设备自带仪表用电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-302708-SMPMB | 2026-02-25 | 2026-02-25 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPCY-300047-SMPMB-603A | 2026-02-14 | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCY | Y | 是 | 2026-03-17 | 否 |  |  | WAP - 12 01 SMPCY B | WAP | - | 12 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的控制原理图，电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301543-SMPMB | 2025-04-14 | 2025-04-14 | FIN | B | 商讨 | SMPEB-300051-SMPMB-204A | 2025-03-26 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | N | 是 | 2025-05-04 | 否 | SMPEB-300052-SMPMB-204A | 2025-04-25 | HFL KX 04 07 SMPEB B | HFL | KX | 04 | 07 | SMPEB | B | HFL003PR 130t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302223-SMPMB | 2025-10-14 | 2025-10-14 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300235-SMPMB-302A | 2025-09-30 | 董世傲@dongsa | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | SMPGM-300246-SMPMB-302A | 2025-10-23 | NI ZK 04 07 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 07 | JDPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 248 | 收文 | SMDNC-300561-SMDMB | 2023-12-08 19:40 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300565-SMDNC | 2023-11-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300599-SMDNC | 2023-12-26 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-301173-SMPMB | 2024-12-19 | 2024-12-18 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPFK-300035-SMPMB-614A | 2024-12-02 | 曾柯淏@zengkh | 未找到单位 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-01-08 | 否 | SMPFK-300047-SMPMB-614A | 2025-01-02 | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300924-SMPMB | 2024-09-30 | 2024-09-30 | FIN | D | 同意 | SMPCW-300016-SMPMB-311A | 2024-09-23 | 孙雅雪@sunyx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300020-SMPMB-311A | 2025-04-02 | WSC WC 04 06 SMPCW B | WSC | WC | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDES-300224-SMDMB | 2024-02-28 09:25 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300217-SMDES | 2024-02-08 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300275-SMDES | 2025-04-17 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301223-SMPMB | 2025-01-03 | 2025-01-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300083-SMPMB-302A | 2024-12-17 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-23 | 否 | SMPGM-300107-SMPMB-302A | 2025-01-20 | VNA RS 04 02 JDPGA B | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 520 | 发文 | SMDMB-300654-SMDNC | 2024-02-26 | 2024-02-23 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300637-SMDMB | 2024-02-06 | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | PRS - 05 01 N B | PRS | - | 05 | 01 | N | B | PRS换热器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301730-SMPMB | 2025-06-25 | 2025-06-23 | FIN | A | 同意 | SMPAM-300004-SMPMB-604A | 2025-06-10 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | Y | 否 |  |  |  |  | WAP - 04 05 SMPAM B | WAP | - | 04 | 05 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300027-SMPMB | 2023-07-13 | 2023-07-12 | FIN | A | 同意 | SMPDN-300026-SMPMB-253A | 2023-06-28 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 否 |  |  | SMPDN-300058-SMPMB-253A | 2024-07-26 | WCC RF 04 07 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302706-SMPMB | 2026-02-24 | 2026-02-14 | FIN | C | 同意 | SMPEB-300053-SMPMB-204A | 2026-01-30 | 乔振铭@qiaozm | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 06 22 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 22 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300038-SMPMB | 2023-09-05 | 2023-09-05 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300039-SMPMB-253A | 2023-08-28 | 胡云鹏@l-huyp | 未找到单位 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA EX 04 07 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300376-SMPMB | 2024-03-18 | 2024-03-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300014-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 秦辰禹@qincy | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-04-07 | 是 | SMPSK-300026-SMPMB-286A | 2024-09-23 | ZLT QX 12 02 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 02 | SMPSK | B | 仪表及控制设备清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 731 | 发文 | SMDMB-300505-SMDNC | 2023-10-12 | 2023-10-11 | PRE | C | 同意 | SMDNC-300498-SMDMB | 2023-10-09 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300981-SMPMB | 2024-10-31 | 2024-10-31 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300077-SMPMB-210A | 2024-10-21 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 11 06 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 06 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资19.0m以上 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 381 | 发文 | SMDMB-300317-SMDNC | 2023-03-02 | 2023-03-02 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300298-SMDMB | 2023-02-20 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-03-22 | 是 | SMDNC-300316-SMDMB | 2023-04-06 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302036-SMPMB | 2025-09-02 | 2025-09-02 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300206-SMPMB-302A | 2025-08-13 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-09-22 | 否 | SMPGM-300215-SMPMB-302A | 2025-09-10 | VNA ZK 04 02 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 24 | 发文 | SMDMB-301804-SMPMB | 2025-07-08 | 2025-07-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300021-SMPMB-320A | 2025-07-02 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-07-28 | 是 | SMPBM-300032-SMPMB-320A | 2025-08-07 | WCF PM 04 03 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 03 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门设备数据表 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300464-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300015-SMPMB-113A | 2024-04-02 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-05-05 | 是 | SMPAH-300036-SMPMB-113A | 2024-05-16 | ZBR PO 04 11 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 11 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组仪表接线图、设备自带接线盒外形尺寸及端子排出线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 358 | 发文 | SMDMB-300250-SMDES | 2024-12-20 | 2024-12-19 | FIN | C | 同意 | SMDES-300248-SMDMB | 2024-12-18 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | WCD - 02 02 E B | WCD | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛WCD系统手册资料 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-27
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-300405-SMDNC | 2023-07-17 | 2023-07-17 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300388-SMDMB | 2023-07-05 | 丁磊@dinglei | 核设备所-工艺及成套设备室 |  | N | N | 是 | 2023-08-06 | 是 |  |  | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301702-SMPMB | 2025-06-12 | 2025-06-12 | FIN | E | 同意 | SMPGM-300157-SMPMB-302A | 2025-05-23 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | NI ZK 04 02 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-300242-SMDNC | 2022-10-11 | 2022-10-10 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300218-SMDMB | 2022-09-28 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300932-SMDMB | 2025-07-02 | RX NI 15 03 N B | RX | NI | 15 | 03 | N | B | RX厂房+3.9米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300281-SMDMB | 2025-05-13 15:11 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300264-SMDES | 2025-02-28 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-06-02 | 否 | SMDMB-300280-SMDES | 2025-05-29 | TFA — 01 02 B E | TFA | — | 01 | 02 | B | E | 常规岛辅助给水系统管道布置、接口处的支架形式、力和力矩等详细接口信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-02
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300383-SMPMB | 2024-03-20 | 2024-03-19 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300053-SMPMB-210A | 2024-03-04 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300091-SMPMB-210A | 2025-06-03 | EMP/Q — 06 04 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 04 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级-10.3m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 607 | 收文 | SMDNC-300095-SMDMB | 2022-04-02 14:42 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300099-SMDNC | 2022-03-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300492-SMDNC | 2023-09-27 | NI - 01 01 B N | NI | - | 01 | 01 | B | N | CIS管道中心（穿过一次屏蔽的那一段）标高 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 27 | 收文 | SMPSZ-300017-SMPMB-302F | 2025-08-28 09:47 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300505-SMPSZ-302F | 2025-08-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-17 | 否 | SMDMB-302098-SMPMB | 2025-09-17 | VDS - 01 01 B SMPSZ | VDS | - | 01 | 01 | B | SMPSZ | VDS系统厂房布置图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300807-SMPMB | 2024-08-13 | 2024-08-13 | FIN | D | 同意 | SMPBH-300044-SMPMB-110A | 2024-08-07 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300057-SMPMB-110A | 2025-06-04 | RHR PO 04 09 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | P\&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 454 | 发文 | SMDMB-300398-SMDES | 2026-02-06 | 2026-02-06 | FIN | C | 同意 | SMDES-300396-SMDMB | 2026-02-03 | 马新国@maxga | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | MF — 01 01 E B | MF | — | 01 | 01 | E | B | 提供MF(5/6号常规岛事故排油坑）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 429 | 收文 | SMDES-300113-SMDMB | 2022-05-05 14:09 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300082-SMDES | 2022-02-15 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-25 | 是 |  |  | WHS CB 02 01 B E | WHS | CB | 02 | 01 | B | E | WHS跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制 | 统计问题：已升版，SMDMB-300142-SMDES
IICS |  | 28 | 发文 | SMDMB-300198-SMPMB | 2023-12-27 | 2023-12-27 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300069-SMPMB-123A | 2023-12-20 | 吴小燕@l-wuxy | 未找到单位 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300121-SMPMB-123A | 2024-07-01 | WSC PO 04 02 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组外形图(包括设备与土建接口：基础尺寸图、设备重量、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求、接口法兰详图、许用接管载荷） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301150-SMPMB | 2024-12-13 | 2024-12-13 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300064-SMPMB-302A | 2024-11-25 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-02 | 否 | SMPGM-300088-SMPMB-302A | 2024-12-19 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300952-SMDMB | 2025-07-22 18:10 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300945-SMDNC | 2025-07-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2025-08-11 | 是 |  |  | TSM NI 04 10 B N | TSM | NI | 04 | 10 | B | N | 反应堆保护系统和多样性保护系统中涉及到的二回路及安全壳部分参数的相关信息 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制 | 现阶段提供的数据以规格书中要求计算，对方答复同意且有意见。现阶段未收到设备提供的详细精度，待收到设备资料后再更新接口内容，已通过图文传真SMDMB-000779-SMDNC提出申请挂起的需求。预计处理时间：2026-12-30。动力院回函SMDNC-000729-SMDMB同意。 | 2026-12-30 |  |  | 收到动力院回函SMDNC-000729-SMDMB，同意2026-12重新打开该接口
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300233-SMDMB | 2024-05-21 10:15 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300218-SMDES | 2024-02-18 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-06-10 | 是 | SMDMB-300228-SMDES | 2024-06-21 | TSM — 02 05 B E | TSM | — | 02 | 05 | B | E | 主蒸汽隔离阀前后疏水管线设计边界及布置信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 2-ICM |  | 编制 | 力学计算未完成，管道布置未固化，后续管道布置固化后统一升版接口。
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301088-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300028-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT PO 04 06 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-302222-SMPMB | 2025-10-14 | 2025-10-14 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBM-300046-SMPMB-320A | 2025-09-30 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | SMPBM-300049-SMPMB-320A | 2025-10-23 | WES GS 09 03 SMPBM B | WES | GS | 09 | 03 | SMPBM | B | GS进水钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300057-SMDEC | 2025-05-23 10:02 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDES-300060-SMDNC | 2025-05-13 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2025-06-12 | 是 |  |  | TFD — 02 01 E N | TFD | — | 02 | 01 | E | N | TIME CONSTANT OF TFD TANK PRESSURE FILTER ; TIME CONSTANT OF TFD TANK LEVEL FILTER; TIME CONSTANT OF TFD TANK DENSITY FILTER.TFD除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数。 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IICS |  | 50 | 发文 | SMDMB-300155-SMPMB | 2023-12-13 | 2023-12-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300017-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-02 | 是 |  |  | RBM PO 04 16 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300625-SMPMB | 2024-06-05 | 2024-06-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300042-SMPMB-113A | 2024-05-30 | 赵保增@zhaobz | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-06-25 | 否 | SMPAH-300046-SMPMB-113A | 2024-06-13 | ZBR PO 04 21 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 21 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPMB-300092-SMDNC-101A | 2025-02-10 |  | FIN | B | 同意 | SMDNC-300072-SMPMB-101A | 2025-02-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RCS PO 02 09 N SMPAK | RCS | PO | 02 | 09 | N | SMPAK | 反应堆冷却剂系统设计瞬态 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301513-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-08 | FIN | C | 同意 | SMPSK-300035-SMPMB-286A | 2025-03-18 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 06 01 SMPSK B | ZLT | QX | 06 | 01 | SMPSK | B | 用电需求(设备用电条件、用电量、安装位置,包括用电总容量和各机构用电总容量、工作电流、最大启动电流) |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301267-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300059-SMPMB-118A | 2024-12-31 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-30 | 是 | SMPAJ-300103-SMPMB-118A | 2025-03-05 | FWP PO 04 04 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 356 | 发文 | SMDMB-300381-SMDES | 2026-01-05 | 2026-01-05 | FIN | B | 同意 | SMDES-300383-SMDMB | 2025-12-30 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | WOD - 02 01 E B | WOD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放射性含油污水单次最大排放总量、排放流量、水质指标（包括含油量）、温度、压力等参数；WOD跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302106-SMPMB | 2025-09-19 | 2025-09-19 | FIN | A | 同意 | SMPDB-300002-SMPMB-151B | 2025-09-17 | 王鹏举@wangpja | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 03 SMPDB B | NI | - | 04 | 03 | SMPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等）（具体要求见规格书CP05T3058附录A） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300005-SMDES | 2021-12-30 | 2021-12-30 | PRE | A | 同意 | SMDES-300001-SMDMB | 2021-12-15 | 程永召@chengyz | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300302-SMDMB | 2025-08-01 | CI NI 02 02 E B | CI | NI | 02 | 02 | E | B | 汽轮机厂房通风流量（m3/h）,该参数用于计算汽轮机厂房气载放射性，但汽轮机厂房暖通空调系统设计不需考虑放射性 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 70 | 发文 | SMDMB-300094-SMDES | 2022-02-24 | 2022-02-23 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300055-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-03-16 | 是 |  |  | CB WHS 02 03 E B | CB | WHS | 02 | 03 | E | B | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301279-SMPMB | 2025-01-13 | 2025-01-10 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300090-SMPMB-118A | 2025-01-02 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WNC PO 04 06 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301290-SMPMB | 2025-01-14 | 2025-01-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDX-300019-SMPMB-124A | 2025-01-02 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-02-03 | 否 | SMPDX-300030-SMPMB-124A | 2025-01-22 | FWP PO 04 21 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 21 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带仪表清单及P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300459-SMDNC | 2023-08-21 | 2023-08-18 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300427-SMDMB | 2023-08-01 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300938-SMDMB | 2025-07-07 | RX NI 11 06 N B | RX | NI | 11 | 06 | N | B | RX厂房12.00m板及12.00m~16.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-300340-SMDNC | 2023-03-29 | 2023-03-29 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300320-SMDMB | 2023-03-17 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RNI IIC 12 01 N B | RNI | IIC | 12 | 01 | N | B | RNI系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPYC-300000-SMPMB-190A | 2023-10-27 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300000-SMPYC-190A | 2023-10-31 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-16 | 是 | SMDMB-300104-SMPMB | 2023-11-20 | HEN NI 08 02 B SMYPC | HEN | NI | 08 | 02 | B | SMYPC | 核岛电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300003-SMDNC | 2024-04-17 17:31 |  | FIN | A | 同意 | SMDNC-300003-SMDES | 2024-04-17 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RRP TTP 01 02 N E | RRP | TTP | 01 | 02 | N | E | 汽机跳闸信号C8用于反应堆保护 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301764-SMPMB | 2025-07-01 | 2025-07-01 | FIN | F | 同意 | SMPYC-300053-SMPMB-190A | 2025-06-25 | 王峰e@wangfenge | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | Y | 否 |  |  |  |  | HEN NI 01 01 SMYPC B | HEN | NI | 01 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 731 | 发文 | SMDMB-300208-SMDNC | 2022-07-20 | 2022-07-19 | PRE | B | 商讨 | SMDNC-300183-SMDMB | 2022-07-04 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2022-08-09 | 是 |  |  | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301430-SMPMB | 2025-03-18 | 2025-03-17 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPDX-300039-SMPMB-124A | 2025-03-04 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-04-07 | 是 | SMPDX-300059-SMPMB-124A | 2025-08-07 | FWP PO 04 09 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 09 | SMPDX | B | 消防水泵 电机特性曲线（包括起动电流--转速曲线、起动转矩--转速曲线、电流、效率、功率因数和功率等曲线） |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 301 | 收文 | SMDNC-300439-SMDMB | 2023-08-04 14:07 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300400-SMDNC | 2023-07-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-24 | 否 | SMDMB-300462-SMDNC | 2023-08-21 | RX NI 15 05 N B | RX | NI | 15 | 05 | N | B | RX厂房+12.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 248 | 发文 | SMDMB-300599-SMDNC | 2023-12-27 | 2023-12-26 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300561-SMDMB | 2023-12-08 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-01-16 | 否 | SMDNC-300582-SMDMB | 2024-01-09 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 394 | 收文 | SMDNC-300662-SMDMB | 2024-03-15 15:05 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300668-SMDNC | 2024-03-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCS SX 04 01 B N | RCS | SX | 04 | 01 | B | N | SX厂房RCS系统电气设备布置信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-05
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301729-SMPMB | 2025-06-25 | 2025-06-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAM-300009-SMPMB-604A | 2025-06-10 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-07-15 | 是 | SMPAM-300015-SMPMB-604A | 2025-08-13 | WAP - 04 10 SMPAM B | WAP | - | 04 | 10 | SMPAM | B | 电机数据表（按买方格式提交）、空压机组、干燥过滤器设备供电电源要求（功率、电流、电压等级等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300101-SMPMB-101A | 2025-03-31 |  | FIN | C | 商讨 | SMPMB-300100-SMDNC-101A | 2025-04-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-04-20 | 是 |  |  | RCS PO 04 22 N SMPAK | RCS | PO | 04 | 22 | N | SMPAK | 主泵支承刚度 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-302216-SMPMB | 2025-10-14 | 2025-10-13 | FIN | A | 同意 | SMPSZ-300028-SMPMB-302F | 2025-09-24 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VMO - 04 03 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 03 | SMPSZ | B | PID流程图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300850-SMPMB | 2024-09-05 | 2024-09-05 | FIN | B | 不同意 | SMPAR-300138-SMPMB-123A | 2024-07-19 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-09-25 | 是 | SMPAR-300145-SMPMB-123A | 2024-10-18 | CSP PO 04 17 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300544-SMPMB | 2024-05-14 | 2024-05-13 | FIN | B | 同意 | SMPAH-300016-SMPMB-113A | 2024-04-18 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 03 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 03 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAB-300026-SMPMB-204B | 2025-10-23 18:26 |  | FIN | C | 同意 | SMPMB-300500-SMPAB-204B | 2025-10-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RFH KX 09 09 B SMPAB | RFH | KX | 09 | 09 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助吊车轨道梁图纸 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300497-SMDMB | 2023-10-09 15:05 |  | FIN | E | 同意且有意见 | SMDMB-300472-SMDNC | 2023-08-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-29 | 否 | SMDMB-300530-SMDNC | 2023-10-25 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302388-SMPMB | 2025-11-28 | 2025-11-28 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPAK-300085-SMPMB-112A | 2025-11-20 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-12-18 | 否 | SMPAK-300099-SMPMB-112A | 2025-12-01 | RSI PO 04 06 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 562 | 发文 | SMDMB-300991-SMDNC | 2025-09-09 | 2025-09-08 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300972-SMDMB | 2025-09-01 | 侯继儒@houjr | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 04 N B | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300902-SMDNC | 2025-04-27 | 2025-04-26 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300889-SMDMB | 2025-04-18 | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-05-17 | 是 | SMDNC-300935-SMDMB | 2025-07-03 | RCS NB 10 01 N B | RCS | NB | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301761-SMPMB | 2025-07-01 | 2025-06-30 | FIN | E | 同意 | SMPAH-300068-SMPMB-113A | 2025-06-26 | 李敏@limina | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAH | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 21 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 21 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 28 | 发文 | SMDMB-301152-SMPMB | 2024-12-13 | 2024-12-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPED-300004-SMPMB-302B | 2024-11-25 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2025-01-02 | 是 | SMPED-300012-SMPMB-302B | 2025-04-17 | VCP ZV 04 01 SMPED B | VCP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300099-SMDMB | 2022-04-20 15:28 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300107-SMDNC | 2022-04-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  |  |  | CAM RCS 01 06 B N | CAM | RCS | 01 | 06 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-07-22
IICS |  | 253 | 收文 | SMDNC-301024-SMDMB | 2025-11-10 18:57 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-301024-SMDNC | 2025-10-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-30 | 否 | SMDMB-301040-SMDNC | 2025-11-28 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300906-SMPMB | 2024-09-29 | 2024-09-29 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300037-SMPMB-302A | 2024-09-09 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-10-19 | 是 |  |  | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 84 | 发文 | SMDMB-300724-SMPMB | 2024-07-18 | 2024-07-17 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300135-SMPMB-123A | 2024-07-15 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 18 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-301008-SMDNC | 2025-09-25 | 2025-09-25 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300977-SMDMB | 2025-09-15 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-10-15 | 是 | SMDNC-301014-SMDMB | 2025-10-20 | ZZZ NI 06 01 B N | ZZZ | NI | 06 | 01 | B | N | 动力院与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300570-SMPMB | 2024-05-23 | 2024-05-22 | FIN | A | 同意 | SMPAX-300004-SMPMB-322A | 2024-04-12 | 张志强@zhangzqc | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAX | Y | 否 |  |  |  |  | CLM RC 12 02 SMPAX B | CLM | RC | 12 | 02 | SMPAX | B | 提供闸门与DCS接口信息、IO清单、接线图 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 322A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302606-SMPMB | 2026-01-30 | 2026-01-30 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPKP-300004-SMPMB-361A | 2026-01-28 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKP | Y | 是 | 2026-02-19 | 是 |  |  | WDC - 12 01 SMPKP B | WDC | - | 12 | 01 | SMPKP | B | WDC系统清洗去污设备仪控设备接口信息（仪表选型、信号类型、连接及安装形式） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 361A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300052-SMPMB | 2023-09-25 | 2023-09-25 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300044-SMPMB-253A | 2023-09-13 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | RFT WCC 04 01 LSPHE B | RFT | WCC | 04 | 01 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPFE-300017-SMPMB-611A | 2026-01-30 14:24 |  | FIN | A | 商讨 | SMPMB-300509-SMPFE-611A | 2026-01-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-19 | 否 | SMPFE-300000-SMPMB | 2026-02-10 | NI - 04 13 SMPFE B | NI | - | 04 | 13 | SMPFE | B | 闭式标准洒水喷头、闭式特殊响应喷头设备样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚及长度、安装方式等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301039-SMPMB | 2024-11-20 | 2024-11-20 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300061-SMPMB-302A | 2024-11-18 | 张伟卓@zhangwz | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-12-10 | 否 | SMPGM-300065-SMPMB-302A | 2024-11-25 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301469-SMPMB | 2025-03-21 | 2025-03-21 | FIN | C | 同意 | SMPSK-300033-SMPMB-286A | 2025-03-18 | 秦辰禹@qincy | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 06 02 SMPSK B | ZLT | QX | 06 | 02 | SMPSK | B | 电缆清单(动力电缆清单、控制及测量电缆清单、电缆托盘布置图、埋管图) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300061-SMDNC | 2022-02-14 | 2022-02-11 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300056-SMDMB | 2022-01-29 | 吴昊@wuhao | 电气设计所-电气一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI ZZZ 06 01 N B | NI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | 各系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302253-SMPMB | 2025-10-22 | 2025-10-21 | FIN | B | 同意 | SMPGM-300245-SMPMB-302A | 2025-10-14 | 胡骏驰@hujcd | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VCL ZK 04 01 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCL双速风机控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 胡骏驰@hujcd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 26 | 发文 | SMDMB-302546-SMPMB | 2026-01-12 | 2026-01-09 | FIN | B | 同意 | SMPED-300017-SMPMB-302B | 2025-12-30 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | VEB ZV 04 01 SMPED B | VEB | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEB系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300737-SMPMB | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FIN | E | 同意 | SMPAK-300078-SMPMB-112A | 2024-07-12 | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300083-SMPMB-112A | 2024-10-15 | CSP PO 04 04 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMDES-300139-SMDMB | 2022-06-07 10:54 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300000-SMDES | 2021-12-09 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  |  |  | BOP - 01 02 B E | BOP | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 冯少磊@fengsl | 电气设计所 |  | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301627-SMPMB | 2025-05-19 | 2025-05-19 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300150-SMPMB-302A | 2025-05-09 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 是 | 2025-06-08 | 是 |  |  | NI RS 04 03 JDPGA B | NI | RS | 04 | 03 | JDPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（-9.00m~-5.00m标高批次，按系统区分） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302079-SMPMB | 2025-09-15 | 2025-09-12 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300045-SMPMB-117A | 2025-09-03 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 16 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAH-300065-SMPMB-113A | 2024-11-15 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPAH-113A | 2024-11-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 33 B SMPAH | ZBR | PO | 04 | 33 | B | SMPAH | 5/6ZBR001/002PO、5/6ZBR003/004PO接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300272-SMDMB | 2025-03-14 15:03 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300245-SMDES | 2024-10-18 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-04-03 | 否 | SMDMB-300273-SMDES | 2025-03-26 | TFA — 02 01 B E | TFA | — | 02 | 01 | B | E | TFA系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300078-SMDMB | 2022-03-15 16:49 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300070-SMDNC | 2022-02-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-04-04 | 是 | SMDMB-300210-SMDNC | 2022-07-25 | RPS - 02 03 B N | RPS | - | 02 | 03 | B | N | 安全壳压力高2、3、4信号信号触发对应整定值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300939-SMDNC | 2025-06-30 | 2025-06-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300925-SMDMB | 2025-06-13 | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMDNC-300949-SMDMB | 2025-07-18 | RX NI 11 08 N B | RX | NI | 11 | 08 | N | B | RX厂房20.00m板及以上墙板二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301231-SMPMB | 2025-01-03 | 2025-01-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300086-SMPMB-118A | 2024-12-30 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-23 | 是 | SMPAJ-300101-SMPMB-118A | 2025-03-05 | WNC PO 04 07 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301699-SMPMB | 2025-06-11 | 2025-06-11 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCB-300042-SMPMB-116A | 2025-05-19 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-07-01 | 是 | SMPCB-300045-SMPMB-116A | 2025-07-02 | REB PO 04 16 SMPCB B | REB | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流) |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302015-SMPMB | 2025-08-29 | 2025-08-28 | FIN | D | 同意 | SMPCW-300064-SMPMB-312A | 2025-08-18 | 刘萱@liuxuanc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WWC - 12 07 SMPCW B | WWC | - | 12 | 07 | SMPCW | B | 膨胀水箱参数 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300359-SMDNC | 2023-05-12 | 2023-05-11 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300337-SMDMB | 2023-04-23 | 袁昕@yuanxin | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2023-06-01 | 是 |  |  | RCS RFH 01 01 N B | RCS | RFH | 01 | 01 | N | B | 1）下部堆内构件中与燃料相关的尺寸，包括下堆芯板的燃料组件下管座导向销局部详图及分布尺寸、下堆芯板各个开孔尺寸等。 2）下部堆内构件燃料围板俯视图，围板顶部详图及标高等。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 43 | 发文 | SMDMB-301389-SMPMB | 2025-03-04 | 2025-03-03 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300176-SMPMB-123A | 2025-02-25 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 03 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、数据、泵和电机起吊设备的要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-301587-SMPMB | 2025-05-09 | 2025-05-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPXE-300003-SMPMB-606A | 2025-04-25 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-05-29 | 是 | SMPXE-300016-SMPMB-606A | 2025-06-03 | WGD - 04 04 SMPXE B | WGD | - | 04 | 04 | SMPXE | B | 液氮汽化器、电加热汽化器CAD版详细资料（包括：外形图、电加热汽化器流程图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMPSZ-300031-SMPMB-302F | 2025-10-10 16:35 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300519-SMPSZ-302F | 2025-10-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | VZD - 01 01 B SMPSZ | VZD | - | 01 | 01 | B | SMPSZ | VZD系统厂房布置图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300103-SMPMB | 2023-11-17 | 2023-11-17 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCJ-300010-SMPMB-210A | 2023-11-13 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2023-12-07 | 是 |  |  | EMP/Q — 04 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 03 | SMPCJ | B | 电气间设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302464-SMPMB | 2025-12-19 | 2025-12-18 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPSK-300058-SMPMB-286A | 2025-12-11 | 刘萱@liuxuanc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPSK | Y | 是 | 2026-01-08 | 是 |  |  | ZLT QX 09 01 SMPSK B | ZLT | QX | 09 | 01 | SMPSK | B | 设备基础和埋板孔洞 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300142-SMPMB | 2023-12-07 | 2023-12-07 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300030-SMPMB-123A | 2023-11-29 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 05 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO可燃物数据（根据买方格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301562-SMPMB | 2025-04-27 | 2025-04-25 | FIN | C | 同意 | SMPAJ-300150-SMPMB-118A | 2025-04-18 | 尚文斌@shangwba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZLD PO 04 07 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300401-SMPMB | 2024-03-25 | 2024-03-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300021-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-04-14 | 是 | SMPSK-300048-SMPMB-286A | 2025-04-30 | ZLT QX 03 02 SMPSK B | ZLT | QX | 03 | 02 | SMPSK | B | 管道清单及阀门清单 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300103-SMDMB | 2022-05-09 10:46 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300103-SMDNC | 2022-04-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300789-SMDNC | 2024-09-29 | CIS CIS 01 01 B N | CIS | CIS | 01 | 01 | B | N | CIS非能动注入流量曲线（大、小流量） | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPGL-300007-SMPMB-405A | 2026-01-16 20:10 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300006-SMPGL-405A | 2026-01-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-02-05 | 是 |  |  | TGS / 04 08 E SMPGL | TGS | / | 04 | 08 | E | SMPGL | 电压互感器二次侧接线图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 405A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301700-SMPMB | 2025-06-12 | 2025-06-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPTY-300004-SMPMB-211A | 2025-05-28 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | N | 是 | 2025-07-02 | 是 | SMPTY-300010-SMPMB-211A | 2025-08-01 | ERU — 02 04 SMPTY B | ERU | — | 02 | 04 | SMPTY | B | 柴油发电机组的计算书 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-300231-SMDES | 2024-06-24 | 2024-06-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300228-SMDMB | 2024-05-21 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-07-14 | 是 | SMDES-300242-SMDMB | 2024-09-10 | CB WAS 02 03 E B | CB | WAS | 02 | 03 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300066-SMPMB | 2023-09-28 | 2023-09-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDB-300003-SMPMB-243A | 2023-09-15 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPDB | N | 是 | 2023-10-18 | 是 |  |  | WES FI 04 02 SMPDB B | WES | FI | 04 | 02 | SMPDB | B | 贝类捕集器设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300062-SMDNC | 2022-02-15 | 2022-02-14 | PRE | A | 不同意 | SMDNC-300041-SMDMB | 2022-01-18 | 李阳@liyanga | 电气设计所-电气二室 |  | N | N | 是 | 2022-03-07 | 是 |  |  | NI EA* 01 01 N B | NI | EA* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301039-SMDNC | 2025-11-28 | 2025-11-28 | FIN | B | 同意 | SMDNC-301025-SMDMB | 2025-11-10 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 11 03 N B | RX | NI | 11 | 03 | N | B | RX厂房0m板及0m~3.90m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300673-SMDNC | 2024-03-18 | 2024-03-15 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300652-SMDMB | 2024-02-27 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300755-SMDMB | 2024-08-14 | RNI ZZZ 06 01 N B | RNI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RNI系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300446-SMDNC | 2023-08-14 | 2023-08-11 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300407-SMDMB | 2023-07-24 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-09-03 | 是 | SMDNC-300451-SMDMB | 2023-09-11 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 收文 | SMDES-300359-SMDMB | 2025-10-13 17:50 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300345-SMDES | 2025-09-25 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-11-02 | 否 | SMDMB-300358-SMDES | 2025-10-24 | WGD CB 02 01 B E | WGD | CB | 02 | 01 | B | E | WGD跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 356 | 发文 | SMDMB-300120-SMDES | 2022-06-02 | 2022-06-02 | PRE | A | 同意 | SMDES-300135-SMDMB | 2022-06-02 | 李姗@lishan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300383-SMDMB | 2025-12-30 | WOD - 02 01 E B | WOD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放射性含油污水单次最大排放总量、排放流量、水质指标（包括含油量）、温度、压力等参数；WOD跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300993-SMPMB | 2024-11-06 | 2024-11-06 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300051-SMPMB-302A | 2024-10-18 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-11-26 | 否 | SMPGM-300062-SMPMB-302A | 2024-11-18 | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300563-SMDNC | 2023-11-20 | 2023-11-18 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300529-SMDMB | 2023-10-30 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300939-SMDMB | 2025-07-07 | RX NI 11 05 N B | RX | NI | 11 | 05 | N | B | RX厂房8.00m板及8.00m~12.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-302459-SMPMB | 2025-12-17 | 2025-12-17 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCY-300030-SMPMB-603A | 2025-12-11 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2026-01-06 | 是 | SMPCY-300043-SMPMB-603A | 2026-01-30 | WAP - 02 03 SMPCY B | WAP | - | 02 | 03 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDES-300181-SMDMB | 2023-06-14 15:06 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300179-SMDES | 2023-05-25 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 01 B E | NI | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IICS |  |  | 收文 | SMPMQ-300008-SMPMB-413A | 2025-06-19 10:28 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300503-SMPMQ-413A | 2025-06-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 02 B SMPMQ | NI | - | 04 | 02 | B | SMPMQ | 配电间布置图（包括进出线方式，电缆规格） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 413A | 编制
IICS |  | 38 | 发文 | SMDMB-300274-SMDES | 2025-04-01 | 2025-03-31 | FIN | B | 同意 | SMDES-300274-SMDMB | 2025-03-27 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFS RCS 02 01 E B | TFS | RCS | 02 | 01 | E | B | 启动给水温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300914-SMPMB | 2024-09-30 | 2024-09-29 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300001-SMPMB-118A | 2024-09-14 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RVD PO 04 05 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300756-SMDNC | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300718-SMDMB | 2024-07-02 | 王勋@wangxun | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CIS CIS 02 01 N B | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300585-SMPMB | 2024-05-24 | 2024-05-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300006-SMPMB-302A | 2024-05-07 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-06-13 | 是 | SMPGM-300021-SMPMB-302A | 2024-07-25 | VMO ZK 04 01 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 252 | 收文 | SMDNC-300887-SMDMB | 2025-04-15 09:48 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300890-SMDNC | 2025-03-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-05 | 否 | SMDMB-300901-SMDNC | 2025-04-22 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 395 | 发文 | SMDMB-300351-SMDNC | 2023-04-23 | 2023-04-23 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300301-SMDMB | 2023-04-06 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-05-13 | 否 | SMDNC-300344-SMDMB | 2023-05-09 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302010-SMPMB | 2025-08-28 | 2025-08-27 | FIN | G | 同意 | SMPGM-300201-SMPMB-302A | 2025-08-07 | 李钟扬@lizyh | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VAE ZK 04 01 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300254-SMPMB | 2024-01-16 | 2024-01-16 | FIN | B | 同意 | SMPYC-300026-SMPMB-190A | 2024-01-03 | 刘峰b@liufengb | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | SMYPC | Y | 否 |  |  |  |  | HEB BOP 08 01 SMYPC B | HEB | BOP | 08 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 20 | 发文 | SMDMB-302573-SMPMB | 2026-01-19 | 2026-01-17 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPED-300019-SMPMB-302B | 2025-12-30 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 是 | 2026-02-08 | 是 |  |  | VFR ZV 04 01 SMPED B | VFR | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VFR系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 65 | 发文 | SMDMB-300362-SMDES | 2025-10-31 | 2025-10-30 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDES-300358-SMDMB | 2025-10-13 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | N | 是 | 2025-11-20 | 否 | SMDES-300369-SMDMB | 2025-11-18 | CB WAI 02 01 E B | CB | WAI | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPBP-300009-SMPMB-190B | 2025-11-14 19:37 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300006-SMPBP-190B | 2025-11-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2025-12-04 | 否 | SMDMB-302383-SMPMB | 2025-11-25 | HEN NI 08 03 B SMPBP | HEN | NI | 08 | 03 | B | SMPBP | 核岛电梯电源箱的布置情况 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-301012-SMDNC | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300982-SMDMB | 2025-09-15 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 15 04 N B | RX | NI | 15 | 04 | N | B | RX厂房+8.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300022-SMPMB-131A | 2025-03-19 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300022-SMDES-131A | 2025-03-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPDG | Y | 否 |  |  |  |  | TFE PO 04 04 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 04 | SMPDG | E | 与有关设备配合接口图，入口滤网外形图和安装要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300620-SMPMB | 2024-06-03 | 2024-05-31 | FIN | A | 不同意 | SMPAR-300112-SMPMB-123A | 2024-05-16 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-06-23 | 是 | SMPAR-300131-SMPMB-123A | 2024-07-15 | RFT PO 04 17 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300071-SMNDC | 2025-09-28 18:02 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300068-SMDES | 2025-09-10 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-10-18 | 是 | SMDNC-300076-SMDES | 2025-11-03 | RCS TSC 02 02 N E | RCS | TSC | 02 | 02 | N | E | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPDB-300030-SMPMB-243A | 2024-03-07 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300011-SMPDB-243A | 2024-03-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WES FI 04 01 B SMPDB | WES | FI | 04 | 01 | B | SMPDB | 接口载荷和支撑载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300244-SMDNC | 2022-10-12 | 2022-10-11 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300220-SMDMB | 2022-09-29 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2022-11-01 | 否 | SMDNC-300247-SMDMB | 2022-10-26 | RX NI 11 02 N B | RX | NI | 11 | 02 | N | B | RX厂房-3.40~0m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAB-300019-SMPMB-204B | 2025-09-26 10:44 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300510-SMPAB-204B | 2025-09-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RFH KX 12 10 B SMPAB | RFH | KX | 12 | 10 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助电源箱布置信息 |  | 仪控设计所 |  | 张敏d@zhangmind | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300751-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意 | SMPAP-300020-SMPMB-612X | 2024-07-22 | 马骏@majunb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | Y | 否 |  |  |  |  | AM - 04 04 SMPAP B | AM | - | 04 | 04 | SMPAP | B | 水流指示器及信号阀、压力开关：材质、外形尺寸、重量、重心、设备参数、电气参数、接线方式、安装图（包括质量、重心） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-300229-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-09 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300061-SMPMB-123A | 2023-12-21 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300126-SMPMB-123A | 2024-10-23 | CSP PO 04 11 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 20 | 收文 | SMPFK-300025-SMPMB-614A | 2024-10-29 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPFK-614A | 2024-10-31 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WSP - 01 01 B SMPFK | WSP | - | 01 | 01 | B | SMPFK | 海水淡化预处理初步设计工艺设计资料（含高程图、流程图、平面图、剖面图、管道初步设计接口资料及设计说明） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-302657-SMPMB | 2026-02-06 | 2026-02-06 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPAG-300035-SMPMB-602A | 2026-02-02 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | Y | 是 | 2026-02-26 | 是 |  |  | ZB - 04 03 SMPAG B | ZB | - | 04 | 03 | SMPAG | B | 设备数据表（包括：氢气贮罐、氢气分配装置、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据）,减压阀、安全阀的选型计算说明 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  | 82 | 发文 | SMDMB-301075-SMPMB | 2024-11-29 | 2024-11-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300102-SMPMB-123A | 2024-11-21 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-12-19 | 否 | SMPAR-300171-SMPMB-123A | 2024-12-12 | WCF PO 04 15 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 25 | 发文 | SMDMB-302481-SMPMB | 2025-12-22 | 2025-12-22 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPEY-300021-SMPMB-605A | 2025-12-03 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | Y | 是 | 2026-01-11 | 是 |  |  | PH - 01 02 SMPEY B | PH | - | 01 | 02 | SMPEY | B | 循环水处理系统（制备） P&ID 图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300479-SMDNC | 2023-09-13 | 2023-09-12 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300461-SMDMB | 2023-09-01 | 李修园e@lixye | 未找到单位 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300805-SMDMB | 2024-11-27 | RCS RFH 01 02 N B | RCS | RFH | 01 | 02 | N | B | 反应堆压力容器及其顶盖导向柱布置图，法兰密封面标高，燃料组件上管座、下管座标高，堆芯下部支撑板、上部支撑板标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300105-SMDNC | 2022-04-01 | 2022-04-01 | PRE | B | 同意 | SMDMB-300091-SMDNC | 2022-03-11 | 刘亚@liuya | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300902-SMDMB | 2025-05-14 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 收文 | SMDNC-300528-SMDMB | 2023-10-30 11:31 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300516-SMDNC | 2023-10-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300805-SMDNC | 2024-10-30 | TSM RCS 02 01 B N | TSM | RCS | 02 | 01 | B | N | 主蒸汽系统与SG相连管道的材料牌号，材料特性，坡口图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 252 | 收文 | SMDNC-300565-SMDMB | 2023-12-11 15:10 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300568-SMDNC | 2023-11-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-31 | 否 | SMDMB-300610-SMDNC | 2023-12-28 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-301045-SMDNC | 2025-12-04 | 2025-12-04 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDNC-301033-SMDMB | 2025-11-24 | 杨耀钧@yangyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2025-12-24 | 否 | SMDNC-301042-SMDMB | 2025-12-17 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-301002-SMDMB | 2025-09-30 11:54 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-301000-SMDNC | 2025-09-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 05 B N | TFM | - | 02 | 05 | B | N | DESIGNMAX.VOLUMEBETWEENFWCONTROLVALVESORSTOPVALVESANDCITERMINALPOINTS给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300083-SMPMB | 2023-10-23 | 2023-10-23 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPDB-300012-SMPMB-243A | 2023-10-11 | 周鑫@l-zhouxin | 未找到单位 |  | SMPDB | N | 是 | 2023-11-12 | 是 |  |  | WES FI 05 01 SMPDB B | WES | FI | 05 | 01 | SMPDB | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302254-SMPMB | 2025-10-22 | 2025-10-21 | FIN | D | 同意 | SMPAB-300025-SMPMB-200A | 2025-10-14 | 袁骏@yuanjun | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 06 12 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 12 | SMPAB | B | 需厂房敷设的电缆数量、规格、外径等信息 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301981-SMPMB | 2025-08-21 | 2025-08-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAM-300019-SMPMB-604A | 2025-08-13 | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-09-10 | 是 | SMPAM-300030-SMPMB-604A | 2025-10-30 | WAP - 04 08 SMPAM B | WAP | - | 04 | 08 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组控制柜的电源电缆端接特性（包括电缆进线尺寸、电缆接线图及外形图尺寸） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  | 519 | 收文 | SMDNC-300699-SMDMB | 2024-05-10 11:53 |  | FIN | B | 商讨 | SMDMB-300665-SMDNC | 2024-02-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-30 | 否 | SMDMB-300729-SMDNC | 2024-05-29 | PRS - 04 01 N B | PRS | - | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸、重量信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300889-SMDMB | 2025-04-18 11:41 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300600-SMDNC | 2023-12-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-08 | 否 | SMDMB-300902-SMDNC | 2025-04-26 | RCS NB 10 01 N B | RCS | NB | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 769 | 发文 | SMDMB-300046-SMDNC | 2022-01-24 | 2022-01-24 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300016-SMDMB | 2021-12-28 | 马惠昀@mahy | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 02 06 N B | RCS | RBM | 02 | 06 | N | B | 主回路所需化学添加剂种类、用量和性能要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301998-SMPMB | 2025-08-25 | 2025-08-25 | FIN | B | 同意 | SMPST-300004-SMPMB-148A | 2025-08-21 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPST | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 12 01 SMPST B | NI | - | 12 | 01 | SMPST | B | 阀门I&C文件接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 148A | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDNC-300891-SMDMB | 2025-04-23 10:04 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300884-SMDNC | 2025-03-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM RCS 01 01 B N | TSM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302701-SMPMB | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPDN-300072-SMPMB-253A | 2026-02-11 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | WCC RF 04 03 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 300 | 发文 | SMDMB-300697-SMDNC | 2024-04-07 | 2024-04-01 | PRE | B | 商讨 | SMDNC-300661-SMDMB | 2024-03-12 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2024-04-27 | 否 | SMDNC-300684-SMDMB | 2024-04-19 | RX NI 15 06 N B | RX | NI | 15 | 06 | N | B | RX厂房+16.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301765-SMPMB | 2025-07-01 | 2025-07-01 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300035-SMPMB-127A | 2025-06-13 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 11 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-302063-SMPMB | 2025-09-10 | 2025-09-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAG-300018-SMPMB-602A | 2025-08-27 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-09-30 | 否 | SMPAG-300019-SMPMB-602A | 2025-09-30 | ZB - 04 04 SMPAG B | ZB | - | 04 | 04 | SMPAG | B | 设备使用说明（包括：设备性能、运行、维修、安装等内容），维修安装空间要求 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  | 46 | 发文 | SMDMB-300539-SMPMB | 2024-05-10 | 2024-05-10 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300111-SMPMB-123A | 2024-04-25 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 19 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300757-SMPMB | 2024-07-25 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意 | SMPBH-300029-SMPMB-114A | 2024-07-18 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 17 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 17 | SMPBH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式、电机保护接地方式 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 69 | 发文 | SMDMB-300175-SMPMB | 2023-12-19 | 2023-12-18 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300041-SMPMB-123A | 2023-11-30 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 03 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301522-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | C | 同意 | SMPDN-300055-SMPMB-253A | 2025-04-02 | 郭晨楠@guocn | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | WCC RF 04 09 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 09 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-WES侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WC | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301410-SMPMB | 2025-03-12 | 2025-03-11 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300098-SMPMB-118A | 2025-03-04 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 07 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300167-SMDMB | 2022-06-01 08:53 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300119-SMDNC | 2022-04-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-21 | 是 | SMDMB-300217-SMDNC | 2022-08-01 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制 | 为了减小反应谱，修改了内部结构底层的布置，近期已经升版了内部结构的反应谱，而与之相配套的刚度、加速度、简化梁模型还需要一段工作周期进行适应修改。 | 2022-07-31
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300766-SMPMB | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBH-300022-SMPMB-114A | 2024-07-09 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-08-18 | 是 | SMPBH-300037-SMPMB-114A | 2024-09-18 | WCC PO 04 04 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；泵组各工况下的基础锚固载荷；焊接坡口尺寸图；法兰（冷却水）及配对法兰的规格/型号、标准、等级 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300573-SMDMB | 2023-12-29 13:17 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300586-SMDNC | 2023-12-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | PRS - 12 01 B N | PRS | - | 12 | 01 | B | N | PRS系统功能图、SAMA图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301217-SMPMB | 2025-01-02 | 2024-12-31 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300053-SMPMB-118A | 2024-12-18 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 05 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵O泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301955-SMPMB | 2025-08-18 | 2025-08-15 | FIN | B | 同意 | SMPTY-300008-SMPMB-211A | 2025-08-01 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | Y | 否 |  |  |  |  | ERU — 04 01 SMPTY B | ERU | — | 04 | 01 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组用电需求（负荷容量、供电电压、端接要求、自带电缆长度及截面等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302505-SMPMB | 2025-12-29 | 2025-12-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPQD-300047-SMPMB-211B | 2025-12-24 | 闫红伟@l-yanhw | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPQD | Y | 是 | 2026-01-18 | 是 |  |  | BOP — 04 05 SMPQD B | BOP | — | 04 | 05 | SMPQD | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 301 | 发文 | SMDMB-301061-SMDNC | 2026-01-08 | 2026-01-07 | FIN | B | 同意 | SMDNC-301051-SMDMB | 2025-12-30 | 张文泽@zhangwza | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 15 05 N B | RX | NI | 15 | 05 | N | B | RX厂房+12.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300107-SMPMB | 2023-11-20 | 2023-11-20 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYC-300009-SMPMB-190A | 2023-11-02 | 侯自轩@houzx | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | N | 是 | 2023-12-10 | 是 |  |  | HEN NI 01 01 SMYPC B | HEN | NI | 01 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300418-SMPMB | 2024-03-27 | 2024-03-26 | FIN | C | 同意 | SMPDB-300029-SMPMB-243A | 2024-03-11 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | WES FI 06 03 SMPDB B | WES | FI | 06 | 03 | SMPDB | B | 设备自带电动阀电气接口：1.电动阀门电装数据表2.电动阀门控制接口图3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）4.电动阀门动力电缆端# |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  | 389 | 收文 | SMDNC-300273-SMDMB | 2023-04-06 15:18 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300288-SMDNC | 2022-11-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300831-SMDNC | 2024-12-25 | NI EA* 06 13 B N | NI | EA* | 06 | 13 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-23
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-300242-SMDES | 2024-09-23 | 2024-09-23 | FIN | C | 同意 | SMDES-300242-SMDMB | 2024-09-10 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WAS 02 03 E B | CB | WAS | 02 | 03 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | SMDMB-301133-SMPMB | 2024-12-09 | 2024-12-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPED-300003-SMPMB-302B | 2024-11-21 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2024-12-29 | 是 | SMPED-300025-SMPMB-302B | 2025-12-30 | VMO ZV 04 01 SMPED B | VMO | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VMO系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300459-SMDMB | 2023-09-04 13:43 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300414-SMDNC | 2023-07-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-24 | 否 | SMDMB-300487-SMDNC | 2023-09-22 | SU SU 11 01 B N | SU | SU | 11 | 01 | B | N | S305/S307房间相关土建设计信息交换（提资，图纸） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-建筑结构所 | 结构二室 | 段微微@duanww | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301508-SMPMB | 2025-04-07 | 2025-04-07 | FIN | A | 同意 | SMPYX-300001-SMPMB-314A | 2025-03-27 | 李永丹@liydd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPYX | Y | 否 |  |  |  |  | WNC - 02 08 SMPYX B | WNC | - | 02 | 08 | SMPYX | B | 变频柜运行环境要求（温度、湿度、散热量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李永丹@liydd | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302469-SMPMB | 2025-12-19 | 2025-12-19 | FIN | A | 商讨 | SMPBP-300013-SMPMB-190B | 2025-12-15 | 李欣@lixinf | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMPBP | Y | 是 | 2026-01-08 | 是 |  |  | HEB BE 02 02 SMPBP B | HEB | BE | 02 | 02 | SMPBP | B | BOP电梯的散热量 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300214-SMPMB | 2024-01-08 | 2024-01-08 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300000-SMPMB-115A | 2024-01-02 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300039-SMPMB-115A | 2025-01-16 | WES PO 04 19 SMPAR B | WES | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | WES泵泵组可燃物数据表 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPFE-300024-SMPMB-611A | 2026-02-28 17:54 |  | FIN | A | 商讨 | SMPMB-300507-SMPFE-611A | 2026-02-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-20 | 否 |  |  | NI - 04 09 SMPFE B | NI | - | 04 | 09 | SMPFE | B | 过滤器（包括过滤器配对法兰）：材质、压力等级、滤网目数、外形尺寸、重量、重心等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300856-SMPMB | 2024-09-06 | 2024-09-06 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCW-300015-SMPMB-311A | 2024-08-23 | 孙雅雪@sunyx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-09-26 | 否 | SMPCW-300016-SMPMB-311A | 2024-09-23 | WSC WC 04 06 SMPCW B | WSC | WC | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  | 352 | 发文 | SMDMB-300384-SMDES | 2026-01-09 | 2026-01-09 | FIN | G | 同意 | SMDES-300389-SMDMB | 2026-01-07 | 祁华标@qihba | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CI 00 01 01 E B | CI | 00 | 01 | 01 | E | B | 变压器区域子项与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 武旭优@wuxy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 393 | 发文 | SMDMB-300237-SMDNC | 2022-09-30 | 2022-09-30 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300211-SMDMB | 2022-09-20 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS SX 04 01 N B | RCS | SX | 04 | 01 | N | B | SX厂房RCS系统电气设备布置提资 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302287-SMPMB | 2025-10-29 | 2025-10-29 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300244-SMPMB-302A | 2025-10-10 | 田登港@tiandg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-11-18 | 否 | SMPGM-300250-SMPMB-302A | 2025-11-11 | VCL ZK 04 03 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-301019-SMPMB | 2024-11-14 | 2024-11-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPFK-300024-SMPMB-614A | 2024-10-31 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-12-04 | 是 | SMPFK-300039-SMPMB-614A | 2024-12-06 | OS - 06 02 SMPFK B | OS | - | 06 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气负荷资料（包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAB-300005-SMPMB-204B | 2024-09-26 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300005-SMPAB-204B | 2025-05-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RFH KX 01 01 B SMPAB | RFH | KX | 01 | 01 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助吊车操作点布置图（含厂房布置图） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300973-SMDNC | 2025-09-02 | 2025-09-01 | FIN | E | 商讨 | SMDNC-300971-SMDMB | 2025-08-29 | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-09-22 | 否 | SMDNC-300988-SMDMB | 2025-09-16 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300929-SMPMB | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSK-300031-SMPMB-286A | 2024-09-24 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-10-30 | 是 | SMPSK-300036-SMPMB-286A | 2025-03-19 | ZLT QX 02 02 SMPSK B | ZLT | QX | 02 | 02 | SMPSK | B | 压空使用需求（公用/仪用） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300356-SMDNC | 2023-05-04 | 2023-04-28 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-300338-SMDMB | 2023-04-24 | 郑云涛@zhengyt | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2023-05-24 | 是 | SMDNC-300355-SMDMB | 2023-06-02 | RPS - 02 03 B N | RPS | - | 02 | 03 | B | N | 安全壳压力高2、3、4信号信号触发对应整定值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301924-SMPMB | 2025-08-08 | 2025-08-08 | FIN | C | 同意 | SMPDX-300057-SMPMB-124A | 2025-08-05 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 03 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 03 | SMPDX | B | 消防水泵 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300883-SMPMB | 2024-09-25 | 2024-09-25 | FIN | B | 同意 | SMPAH-300060-SMPMB-113A | 2024-09-20 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 10 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 10 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电机数据表 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 570 | 发文 | SMDMB-300335-SMDES | 2025-09-15 | 2025-09-12 | FIN | B | 同意 | SMDES-300323-SMDMB | 2025-08-29 | 常叶笛@changyd | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CI NI 02 01 E B | CI | NI | 02 | 01 | E | B | 汽轮机厂房自由容积（m3） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302621-SMPMB | 2026-02-03 | 2026-02-03 | FIN | G | 同意 | SMPGM-300266-SMPMB-302A | 2026-01-15 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VEE ZK 04 02 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301645-SMPMB | 2025-05-26 | 2025-05-26 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300030-SMPMB-127A | 2025-05-13 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 10 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 电机特性曲线（包括Un、0.8Un、0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线；负载转矩-转速曲线；功率因数-转速曲线；效率-转速曲线；效率-输出功率曲线） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-302694-SMPMB | 2026-02-13 | 2026-02-12 | FIN | B | 同意 | SMPKE-300046-SMPMB-608A | 2026-02-11 | 张伟超@zhangwca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 06 01 SMPKE B | SA | - | 06 | 01 | SMPKE | B | 电缆清单、电缆敷设平面图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张伟超@zhangwca | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300320-SMPMB | 2024-02-08 | 2024-02-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300013-SMPMB-312A | 2024-02-05 | 张学朔@zhangxsc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-02-28 | 是 |  |  | WWC - 12 06 SMPCW B | WWC | - | 12 | 06 | SMPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300438-SMPMB | 2024-04-07 | 2024-04-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300010-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-04-27 | 是 | SMPBH-300028-SMPMB-110A | 2024-05-29 | RHR PO 04 11 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 11 | SMPBH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301050-SMDNC | 2025-12-15 | 2025-12-15 | FIN | B | 同意 | SMDNC-301038-SMDMB | 2025-12-03 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RSI NI 02 01 N B | RSI | NI | 02 | 01 | N | B | 0~30天质能释放数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 498 | 发文 | SMDMB-300192-SMDNC | 2022-06-28 | 2022-06-20 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300077-SMDMB | 2022-03-15 | 孙燕宇@sunyy | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2022-07-18 | 否 | SMDNC-300190-SMDMB | 2022-07-08 | CAM RCS 01 03 B N | CAM | RCS | 01 | 03 | B | N | 安全壳内各热结构数据（包括表面积、厚度、油漆层厚度、材料名、导热系数和比热等物性参数） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-07-22
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300996-SMPMB | 2024-11-08 | 2024-11-07 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300054-SMPMB-302A | 2024-10-18 | 张伟卓@zhangwz | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-11-28 | 否 | SMPGM-300061-SMPMB-302A | 2024-11-18 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300044-SMDES | 2025-07-28 18:10 |  | FIN | D | 同意 | SMDES-300045-SMDNC | 2024-11-13 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TTG — 02 01 E N | TTG | — | 02 | 01 | E | N | LOGIC & ANALOGIC DIAGRAMS FOR TURBINE REGULATION WITH IDENTIFICATION OF SIGNALS REQUESTED FOR G MODE G模式下汽机调节逻辑和模拟图 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301306-SMPMB | 2025-01-22 | 2025-01-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300094-SMPMB-302A | 2025-01-02 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-02-11 | 否 | SMPGM-300114-SMPMB-302A | 2025-01-26 | NI ZK 04 02 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 36 | 发文 | SMDMB-300725-SMPMB | 2024-07-18 | 2024-07-17 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300132-SMPMB-123A | 2024-07-15 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 18 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300615-SMPMB | 2024-05-31 | 2024-05-30 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300074-SMPMB-112A | 2024-05-21 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 20 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 20 | SMPAK | B | H4工况下，低压安注泵停运（通过安喷泵运行），介质流过低压安注泵体的阻力系数。 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-301539-SMPMB | 2025-04-11 | 2025-04-11 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPED-300011-SMPMB-302B | 2025-04-02 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2025-05-01 | 是 | SMPED-300020-SMPMB-302B | 2025-12-30 | VNA ZV 04 01 SMPED B | VNA | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300469-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300005-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 郝晓扬@haoxy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-05-05 | 是 | SMPBH-300022-SMPMB-110A | 2024-05-17 | RHR PO 04 06 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 06 | SMPBH | B | 泵和电机吊装要求（设备安装、检查、拆装维护文件） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 68 | 发文 | SMDMB-300262-SMDES | 2025-02-12 | 2025-02-11 | FIN | B | 同意 | SMDES-300264-SMDMB | 2025-02-07 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WGD 02 02 E B | CB | WGD | 02 | 02 | E | B | 二氧化碳纯度要求及杂质含量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300709-SMDNC | 2024-04-26 | 2024-04-26 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300680-SMDMB | 2024-04-16 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RII ZZZ 06 01 N B | RII | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RII系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300083-SMDES | 2026-01-12 10:51 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDES-300084-SMDNC | 2025-12-30 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2026-02-01 | 否 | SMDES-300089-SMDNC | 2026-01-30 | TFP — 02 02 E N | TFP | — | 02 | 02 | E | N | PUMP STARTUP SEQUENCE， SPEED LIMITATION. NUMBER OF PUMPS IN OPERATION 给水泵启动顺序，速度限制，运行时给水泵的数量 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300067-SMPMB | 2023-09-28 | 2023-09-28 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300051-SMPMB-253A | 2023-09-21 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 否 |  |  | SMPDN-300059-SMPMB-253A | 2024-07-26 | WCC RF 04 04 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300047-SMDES | 2025-07-28 18:10 |  | FIN | C | 同意 | SMDES-300052-SMDNC | 2024-12-21 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TTG — 02 02 E N | TTG | — | 02 | 02 | E | N | CORRESPONDANCE BETWEEN TURBINE INLET STEAM FLOW AND TURBINE LOAD汽机入口蒸汽流量和汽机负荷之间的响应 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-302042-SMPMB | 2025-09-03 | 2025-09-03 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPXE-300036-SMPMB-606A | 2025-08-21 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-09-23 | 否 | SMPXE-300037-SMPMB-606A | 2025-09-22 | WGD - 02 04 SMPXE B | WGD | - | 02 | 04 | SMPXE | B | 设备自带电缆规格及性能参数（含电缆编号、起终点、电缆规格及相关特性） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-300328-SMDES | 2025-09-08 | 2025-09-06 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300325-SMDMB | 2025-08-29 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-09-28 | 否 | SMDES-300348-SMDMB | 2025-09-28 | WUC - 02 01 E B | WUC | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 388 | 发文 | SMDMB-300966-SMDNC | 2025-08-12 | 2025-08-11 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300955-SMDMB | 2025-07-29 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 11 N B | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300689-SMDMB | 2024-04-24 18:23 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300696-SMDNC | 2024-03-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-14 | 是 | SMDMB-300742-SMDNC | 2024-06-27 | RCV RCS 02 03 B N | RCV | RCS | 02 | 03 | B | N | 上充注入流量曲线：上充注入（最大、最小）流量随一回路压力变化曲线（数据表格）和对应的轴封注入流量曲线（数据表格） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制 | 接口无实质意见，我方无法对此做出实质回复，详见备忘录1907BW25A620240012。本接口内容固化需要上充泵的设备资料和046VP的相关资料，上充泵相关内容预计10月底固化，046VP相关内容在接口交换结束后一个月固化。
IICS |  | 10 | 收文 | SMDES-300082-SMDMB | 2022-02-10 11:05 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300022-SMDES | 2022-01-10 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300310-SMDES | 2025-08-25 | WGD CB 02 01 B E | WGD | CB | 02 | 01 | B | E | WGD跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300110-SMDES | 2022-04-06 | 2022-04-06 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDES-300101-SMDMB | 2022-03-21 | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-04-26 | 是 |  |  | NI DC/UPS 01 01 E B | NI | DC/UPS | 01 | 01 | E | B | 直流和UPS用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302305-SMPMB | 2025-11-04 | 2025-11-03 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPBH-300056-SMPMB-114A | 2025-10-24 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 是 | 2025-11-24 | 否 | SMPBH-300060-SMPMB-114A | 2025-11-14 | WCC PO 04 07 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-301899-SMPMB | 2025-08-06 | 2025-08-04 | FIN | B | 同意 | SMPYH-300003-SMPMB-307B | 2025-07-30 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPYH | Y | 否 |  |  |  |  | CFE - 04 01 SMPYH B | CFE | - | 04 | 01 | SMPYH | B | 加药装置外形图（包含接管位置图，软管长度等信息） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 307B | 编制
IICS |  | 86 | 发文 | SMDMB-301179-SMPMB | 2024-12-23 | 2024-12-21 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300167-SMPMB-123A | 2024-12-10 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 17 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机防潮加热器的电压、功率、工作及接线方式 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300977-SMPMB | 2024-10-31 | 2024-10-30 | FIN | D | 同意 | SMPCJ-300078-SMPMB-210A | 2024-10-25 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 04 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 03 | SMPCJ | B | 电气间设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302251-SMPMB | 2025-10-21 | 2025-10-21 | FIN | C | 不同意 | SMPAR-300197-SMPMB-123A | 2025-10-15 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-11-10 | 否 | SMPAR-300198-SMPMB-123A | 2025-10-30 | RBM PO 04 09 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | SMDMB-300920-SMDNC | 2025-06-09 | 2025-06-06 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300917-SMDMB | 2025-06-04 | 郭玉鑫@guoyxa | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RRP TFM 01 01 N B | RRP | TFM | 01 | 01 | N | B | 给水旁路阀隔离：A、B列 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302387-SMPMB | 2025-11-26 | 2025-11-26 | FIN | C | 同意 | SMPBM-300017-SMPMB-321A | 2025-11-13 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCW 0 09 12 SMPBM B | WCW | 0 | 09 | 12 | SMPBM | B | 旋转滤网D图(土建接口) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300011-SMPMB | 2023-07-07 | 2023-07-07 | FIN | A | 同意 | SMPDN-300014-SMPMB-253A | 2023-06-27 | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RF 04 10 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 10 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301599-SMPMB | 2025-05-12 | 2025-05-11 | FIN | C | 同意 | SMPQD-300030-SMPMB-211B | 2025-04-18 | 柳龙@liulonga | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EES — 12 01 SMPCJ B | EES | — | 12 | 01 | SMPCJ | B | 辅机用电的负荷资料（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 570 | 发文 | SMDMB-300046-SMDES | 2022-01-26 | 2022-01-26 | PRE | A | 同意 | SMDES-300020-SMDMB | 2022-01-07 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300323-SMDMB | 2025-08-29 | CI NI 02 01 E B | CI | NI | 02 | 01 | E | B | 汽轮机厂房自由容积（m3） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 常叶笛@changyd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-301659-SMPMB | 2025-05-30 | 2025-05-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCY-300004-SMPMB-603A | 2025-05-19 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-06-19 | 是 | SMPCY-300023-SMPMB-603A | 2025-09-19 | WAP - 12 05 SMPCY B | WAP | - | 12 | 05 | SMPCY | B | 设备供电需求（用电量、电压等级、供电位置） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300027-SMDNC | 2022-01-11 | 2022-01-10 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300014-SMDMB | 2021-12-24 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | EX CCV 01 01 N B | EX | CCV | 01 | 01 | N | B | 堆顶结构区域送风量、送风口中心标高，送风口建议角度 | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300650-SMDMB | 2024-02-27 13:52 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300641-SMDNC | 2024-02-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-18 | 否 | SMDMB-300675-SMDNC | 2024-03-15 | ILV ZZZ 06 01 N B | ILV | ZZZ | 06 | 01 | N | B | ILV系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300827-SMPMB | 2024-08-20 | 2024-08-20 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAH-300052-SMPMB-113A | 2024-08-16 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-09-09 | 是 | SMPAH-300061-SMPMB-113A | 2024-10-28 | ZBR PO 04 28 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 28 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表布置图及安装图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300928-SMPMB | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSK-300030-SMPMB-286A | 2024-09-24 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-10-30 | 是 | SMPSK-300035-SMPMB-286A | 2025-03-18 | ZLT QX 06 01 SMPSK B | ZLT | QX | 06 | 01 | SMPSK | B | 用电需求(设备用电条件、用电量、安装位置,包括用电总容量和各机构用电总容量、工作电流、最大启动电流) |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDNC-300315-SMDMB | 2023-03-10 14:49 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300301-SMDNC | 2023-01-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-03-30 | 否 | SMDMB-300329-SMDNC | 2023-03-23 | NI - 01 05 B N | NI | - | 01 | 05 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 26 | 发文 | SMDMB-301793-SMPMB | 2025-07-08 | 2025-07-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300020-SMPMB-320A | 2025-07-02 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-07-28 | 否 | SMPBM-300024-SMPMB-320A | 2025-07-24 | WCF PM 04 01 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300289-SMPMB | 2024-02-04 | 2024-02-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300001-SMPMB-126A | 2024-01-30 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-02-24 | 是 |  |  | CIS PO 04 03 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图（标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301330-SMPMB | 2025-01-26 | 2025-01-26 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300029-SMPMB-124A | 2025-01-22 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300061-SMPMB-124A | 2025-08-07 | FWP PO 04 12 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 12 | SMPDX | B | 消防水泵电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 23 | 发文 | SMDMB-302413-SMPMB | 2025-12-04 | 2025-12-04 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPSZ-300048-SMPMB-302F | 2025-12-01 | 曾龙@zenglongb | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-12-24 | 否 | SMPSZ-300061-SMPMB-302F | 2025-12-24 | VDS - 12 04 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王中杨@wangzyd | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300017-SMDNC | 2024-05-13 16:49 |  | FIN | A | 同意 | SMDNC-300005-SMDES | 2024-04-17 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RPC TTG 01 05 N E | RPC | TTG | 01 | 05 | N | E | 发电机电功率 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-300117-SMDES | 2022-05-24 | 2022-05-24 | PRE | B | 同意 | SMDES-300128-SMDMB | 2022-05-10 | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300362-SMDMB | 2025-11-06 | ME GB 06 01 E B | ME | GB | 06 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟的电缆接口(ME电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  | 20 | 发文 | SMDMB-302019-SMPMB | 2025-08-29 | 2025-08-29 | FIN | A | 同意 | SMPKE-300001-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | N | 否 |  |  | SMPKE-300041-SMPMB-608A | 2026-03-03 | SA - 03 01 SMPKE B | SA | - | 03 | 01 | SMPKE | B | 系统手册 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300708-SMPMB | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FIN | D | 同意 | SMPCW-300051-SMPMB-312A | 2024-07-01 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC - 12 05 SMPCW B | WSC | - | 12 | 05 | SMPCW | B | 电机数据表（按买方格式提交） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301636-SMPMB | 2025-05-22 | 2025-05-22 | FIN | C | 同意 | SMPGM-300155-SMPMB-302A | 2025-05-15 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VEB ZK 04 02 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEB系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 445 | 发文 | SMDMB-300894-SMDNC | 2025-04-03 | 2025-04-03 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-300880-SMDMB | 2025-03-31 | 郭晨楠@guocn | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-04-23 | 是 | SMDNC-300973-SMDMB | 2025-09-02 | FNP RX 02 01 N B | FNP | RX | 02 | 01 | N | B | 主泵设备图纸、润滑油量及储油位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制 | 2025.6.19动力院反馈：主泵供货商近期将提供电机C版外形图纸，收函具备条件后回复。暂定2025-7-30 | 2025-07-30
IICS |  | 23 | 发文 | SMDMB-301679-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300007-SMPMB-320A | 2025-05-23 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-06-29 | 否 | SMPBM-300010-SMPMB-320A | 2025-06-26 | WCF PM 04 04 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 04 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300408-SMDNC | 2023-07-18 | 2023-07-18 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300387-SMDMB | 2023-07-03 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-08-07 | 否 | SMDNC-300421-SMDMB | 2023-07-27 | RCS RVD 05 06 N B | RCS | RVD | 05 | 06 | N | B | RCS系统与核岛疏水排气系统（RVD）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 508 | 发文 | SMDMB-300160-SMDNC | 2022-06-07 | 2022-06-04 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300145-SMDMB | 2022-05-27 | 栗涛@litaoa | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300860-SMDMB | 2025-02-28 | RCS TSA 02 01 N B | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 381 | 收文 | SMDNC-300503-SMDMB | 2023-10-13 06:45 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300490-SMDNC | 2023-09-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-02 | 否 | SMDMB-300528-SMDNC | 2023-10-24 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPGL-300011-SMPMB-405A | 2026-02-11 18:21 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300008-SMPGL-405A | 2026-02-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 否 |  |  |  |  | TGS / 04 08 E SMPGL | TGS | / | 04 | 08 | E | SMPGL | 电压互感器二次侧接线图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 405A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300622-SMPMB | 2024-06-03 | 2024-06-03 | FIN | B | 同意 | SMPAH-300040-SMPMB-113A | 2024-05-24 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAH | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 02 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 02 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电动机特性曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300399-SMDES | 2026-02-10 | 2026-02-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300394-SMDMB | 2026-02-02 | 张乔兰@l-zhangql | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | E | Y | 是 | 2026-03-02 | 是 |  |  | 011 GB 06 01 E B | 011 | GB | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含011、012、013子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301913-SMPMB | 2025-08-07 | 2025-08-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPWW-300001-SMPMB-309A | 2025-08-05 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPWW | N | 是 | 2025-08-27 | 是 | SMPWW-300010-SMPMB-309A | 2025-09-24 | CHC RX 04 05 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 05 | SMPWW | B | 设备支撑的形式(通用形式和最终形式）、地震工况下设备载荷 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300999-SMPMB | 2024-11-11 | 2024-11-09 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300036-SMPMB-115A | 2024-10-23 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300048-SMPMB-115A | 2025-12-04 | WES PO 04 12 SMPAR B | WES | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | WES泵法兰及配对法兰详情 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-301863-SMPMB | 2025-07-23 | 2025-07-22 | FIN | A | 同意 | SMPBM-300019-SMPMB-320A | 2025-07-02 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WES GS 04 12 SMPBM B | WES | GS | 04 | 12 | SMPBM | B | GS钢闸门起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-302234-SMPMB | 2025-10-20 | 2025-10-16 | FIN | C | 同意 | SMPBM-300044-SMPMB-320A | 2025-09-30 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PM 04 23 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 23 | SMPBM | B | 拦渣格栅设备特征：总装图、外形图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301431-SMPMB | 2025-03-18 | 2025-03-17 | FIN | D | 同意 | SMPDX-300038-SMPMB-124A | 2025-03-04 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300070-SMPMB-124A | 2025-08-18 | FWP PO 04 08 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 08 | SMPDX | B | 消防水泵 电机外形图，电机接线图，电机保护接地方式，设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301808-SMPMB | 2025-07-09 | 2025-07-09 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPGM-300166-SMPMB-302A | 2025-06-19 | 李钟扬@lizyh | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-07-29 | 否 | SMPGM-300182-SMPMB-302A | 2025-07-14 | WCV ZK 04 01 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-301455-SMPMB | 2025-03-20 | 2025-03-19 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAR-300183-SMPMB-123A | 2025-03-04 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-04-09 | 是 | SMPAR-300196-SMPMB-123A | 2025-05-15 | WCF PO 04 20 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 20 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机外形图（包括电机接线图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMDES-300376-SMDMB | 2025-12-24 15:23 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300374-SMDES | 2025-12-09 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW CB 02 03 B E | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 379 | 收文 | SMDNC-300277-SMDMB | 2022-12-16 09:23 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300290-SMDNC | 2022-11-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-01-05 | 否 | SMDMB-300298-SMDNC | 2023-01-03 | RX - 06 03 B N | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制 | 因华龙改进型通信专业设计准则变化，优化后的布置方案尚未固化，目前参考电站正在落实中，待参考电站方案固化后立即升版接口 | 2025-05-30
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300092-SMDNC | 2026-03-03 16:15 |  | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300087-SMDES | 2026-02-12 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | Y | 是 | 2026-03-23 | 否 |  |  | TSC — 02 01 E N | TSC | — | 02 | 01 | E | N | DESIGN VALVE PERFORMANCES 阀门设计性能 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300366-SMDMB | 2025-11-14 08:19 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300361-SMDES | 2025-10-30 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-12-04 | 否 | SMDMB-300373-SMDES | 2025-12-04 | TFA - 05 02 B E | TFA | - | 05 | 02 | B | E | 布置在常规岛设备的详细信息，包括土建基础设计要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301890-SMPMB | 2025-08-11 | 2025-08-03 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPQD-300037-SMPMB-211B | 2025-07-28 | 王春艺@I-wangchunyi | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2025-08-31 | 否 | SMPQD-300044-SMPMB-211B | 2025-08-18 | EES — 02 02 SMPCJ B | EES | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 柴油发电机组的加载计算（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 61 | 发文 | SMDMB-300130-SMPMB | 2023-12-01 | 2023-11-30 | FIN | A | 商讨 | SMPAR-300004-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2023-12-21 | 是 |  |  | CSP PO 04 14 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300453-SMPMB | 2024-04-08 | 2024-04-08 | FIN | A | 同意 | SMPAK-300009-SMPMB-112A | 2023-11-13 | 孙维@sunweib | 电气设计所-电气一室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300091-SMPMB-112A | 2025-10-30 | CSP PO 04 12 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 12 | SMPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302180-SMPMB | 2025-09-30 | 2025-09-29 | FIN | A | 同意 | SMPDB-300000-SMPMB-151A | 2025-09-26 | 杨耀钧@yangyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | NI VA 12 06 SMPDB B | NI | VA | 12 | 06 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300706-SMPMB | 2024-07-11 | 2024-07-10 | FIN | A | 商讨 | SMPAB-300002-SMPMB-200A | 2024-07-03 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2024-07-31 | 是 | SMPAB-300020-SMPMB-200A | 2025-07-02 | HRT RX 06 11 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 11 | SMPAB | B | 用电容量(包括用电总容量和各机构用电容量、工作电流、最大启动电流） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  | 248 | 收文 | SMDNC-300537-SMDMB | 2023-11-03 10:27 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300536-SMDNC | 2023-10-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-23 | 否 | SMDMB-300565-SMDNC | 2023-11-20 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300478-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCW-300037-SMPMB-312A | 2024-04-08 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-05-05 | 是 | SMPCW-300045-SMPMB-312A | 2024-05-20 | WSC - 12 05 SMPCW B | WSC | - | 12 | 05 | SMPCW | B | 电机数据表（按买方格式提交） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300744-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FIN | C | 同意 | SMPBH-300037-SMPMB-110A | 2024-07-05 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300056-SMPMB-110A | 2025-06-04 | RHR PO 04 11 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 11 | SMPBH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301537-SMPMB | 2025-04-11 | 2025-04-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300016-SMPMB-253A | 2023-06-27 | 郭振宁@guozn | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | LSPHE | N | 是 | 2025-05-01 | 是 | SMPDN-300068-SMPMB-253A | 2025-06-05 | TFA RF 04 12 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 12 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302593-SMPMB | 2026-01-27 | 2026-01-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBJ-300011-SMPMB-129A | 2026-01-07 | 郭浩磊@guohla | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBJ | Y | 是 | 2026-02-16 | 是 |  |  | WCW PM 04 01 SMPBJ B | WCW | PM | 04 | 01 | SMPBJ | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302309-SMPMB | 2025-11-04 | 2025-11-04 | FIN | E | 同意 | SMPBH-300055-SMPMB-114A | 2025-10-24 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300059-SMPMB-114A | 2025-11-19 | WCC PO 04 09 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302356-SMPMB | 2025-11-14 | 2025-11-14 | FIN | C | 同意 | SMPAM-300027-SMPMB-604A | 2025-10-27 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | Y | 否 |  |  |  |  | WAP - 04 10 SMPAM B | WAP | - | 04 | 10 | SMPAM | B | 电机数据表（按买方格式提交）、空压机组、干燥过滤器设备供电电源要求（功率、电流、电压等级等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  | 596 | 发文 | SMDMB-300139-SMDNC | 2022-06-01 | 2022-05-31 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300131-SMDMB | 2022-05-25 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 01 02 N B | RCS | RCV | 01 | 02 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-301020-SMPMB | 2024-11-14 | 2024-11-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300018-SMPMB-614A | 2024-10-31 | 陈玫琪@chenmq | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-12-04 | 否 | SMPFK-300033-SMPMB-614A | 2024-11-27 | OS - 06 03 SMPFK B | OS | - | 06 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气控制箱接线原理图、布置图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 陈玫琪@chenmq | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 248 | 收文 | SMDNC-300621-SMDMB | 2024-02-04 15:14 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300620-SMDNC | 2024-01-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-24 | 否 | SMDMB-300660-SMDNC | 2024-02-21 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301256-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-08 | FIN | A | 同意 | SMPDX-300020-SMPMB-124A | 2025-01-02 | 白智萌@baizm | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 05 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 05 | SMPDX | B | 消防水泵 泵和电机的起吊要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300811-SMDNC | 2024-11-19 | 2024-11-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300784-SMDMB | 2024-11-11 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-12-09 | 是 | SMDNC-300835-SMDMB | 2025-01-23 | RCS ZZZ 06 01 N B | RCS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RCS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300307-SMDNC | 2023-01-18 | 2023-01-17 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300293-SMDMB | 2023-01-17 | 常愿@changyuan | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300816-SMDMB | 2024-12-24 | NI SFS 01 01 N B | NI | SFS | 01 | 01 | N | B | 燃料单组件质量，下管座、上管座的材料\质量和其上下限高度与组件底部的相对高度。燃料棒的各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度，控制棒和导向管各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 作废
IICS |  | 695 | 收文 | SMDNC-301045-SMDMB | 2025-12-22 15:38 |  | FIN | G | 同意且有意见 | SMDMB-301048-SMDNC | 2025-12-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-11 | 否 | SMDMB-301062-SMDNC | 2026-01-08 | TFA RCS 01 02 B N | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300008-SMDES | 2024-04-17 16:16 |  | PRE | A | 同意 | SMDES-300007-SMDNC | 2024-04-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300049-SMDNC | 2024-12-19 | TSC TSC 01 02 E N | TSC | TSC | 01 | 02 | E | N | CONDENSER PRESSURE MALFUNCTION -TRAIN A 1 SINGAL -TRAIN B 1 SINGAL冷凝器压力故障－A列1个信号－B列1个信号 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-301995-SMPMB | 2025-08-25 | 2025-08-23 | FIN | F | 同意 | SMPFK-300069-SMPMB-614A | 2025-08-06 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | OS1 - 09 01 SMPFK B | OS1 | - | 09 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）平面布置图（包括工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-300269-SMDNC | 2022-11-10 | 2022-11-04 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300251-SMDMB | 2022-11-01 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 03 N B | RCS | NI | 01 | 03 | N | B | 稳压器的主喷淋流量、连续喷淋流量和辅助喷淋流量 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 方俊@fangjun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDNC-300740-SMDMB | 2024-07-15 17:17 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300717-SMDNC | 2024-04-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300800-SMDNC | 2024-10-30 | PRS NI 02 02 B N | PRS | NI | 02 | 02 | B | N | PRS管道布置 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-302194-SMPMB | 2025-10-10 | 2025-10-10 | FIN | D | 同意 | SMPXE-300038-SMPMB-606A | 2025-09-24 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | Y | 否 |  |  |  |  | WGD - 04 07 SMPXE B | WGD | - | 04 | 07 | SMPXE | B | 系统阀门CAD版详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301444-SMPMB | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300128-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 01 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 808 | 收文 | SMDNC-300194-SMDMB | 2022-07-20 14:34 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300178-SMDNC | 2022-06-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-08-09 | 否 | SMDMB-300209-SMDNC | 2022-07-25 | PRS - 02 02 N B | PRS | - | 02 | 02 | N | B | PRS系统任务书 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300266-SMPMB | 2024-01-25 | 2024-01-24 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCJ-300034-SMPMB-210A | 2024-01-18 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-02-14 | 是 |  |  | EMP/Q — 06 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302411-SMPMB | 2025-12-10 | 2025-12-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAY-300014-SMPMB-205A | 2025-11-27 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | Y | 是 | 2025-12-30 | 是 |  |  | HRT - 04 02 SMPAY B | HRT | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HRT反应堆厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300555-SMDMB | 2023-11-30 13:42 |  | FIN | D | 商讨 | SMDMB-300551-SMDNC | 2023-11-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-20 | 是 | SMDMB-300614-SMDNC | 2024-01-05 | NI RCS 01 02 B N | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300710-SMDMB | 2024-06-03 18:58 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300688-SMDNC | 2024-03-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 04 B N | TFM | - | 02 | 04 | B | N | DESIGNMAX.VOLUMEBETWEENFWCONTROLVALVESANDTHEENTRANCEOFSG给水控制阀与蒸汽发生器入口之间的最大设计容积 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300516-SMPMB | 2024-05-06 | 2024-04-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300008-SMPMB-117A | 2024-04-25 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-05-26 | 是 | SMPAR-300027-SMPMB-117A | 2024-08-12 | TFA PO 04 15 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等。(系统用电条件通过此接口提供) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-302338-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-09 | FIN | A | 同意 | SMPSZ-300042-SMPMB-302F | 2025-10-24 | 管祥宇@guanxya | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSZ | N | 否 |  |  | SMPSZ-300053-SMPMB-302F | 2025-12-02 | VZD - 12 04 SMPSZ B | VZD | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带动力和仪控电# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 管祥宇@guanxya | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301923-SMPMB | 2025-08-08 | 2025-08-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAB-300011-SMPMB-204B | 2025-08-05 | 张敏d@zhangmind | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | N | 是 | 2025-08-28 | 是 | SMPAB-300022-SMPMB-204B | 2025-10-23 | RFH KX 06 18 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 18 | SMPAB | B | 人桥吊车与离线啜吸联锁所需电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300068-SMPMB | 2023-09-28 | 2023-09-28 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPDN-300052-SMPMB-253A | 2023-09-21 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-10-18 | 是 | SMPDN-300057-SMPMB-253A | 2024-07-24 | WCC RF 04 03 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 528 | 收文 | SMDNC-300478-SMDMB | 2023-09-26 11:07 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300466-SMDNC | 2023-08-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-16 | 否 | SMDMB-300495-SMDNC | 2023-10-08 | RCS RX 05 08 N B | RCS | RX | 05 | 08 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB、RNS等）接管嘴位置（管嘴方位、标高等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-301698-SMPMB | 2025-06-11 | 2025-06-11 | PRE | A | 同意且有意见 | SMPED-300014-SMPMB-302B | 2025-06-05 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2025-07-01 | 否 | SMPED-300015-SMPMB-302B | 2025-06-19 | WAP ZV 04 01 SMPED B | WAP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | WAP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300273-SMPMB | 2024-01-29 | 2024-01-29 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300035-SMPMB-210A | 2024-01-22 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMS — 04 06 SMPCJ B | EMS | — | 04 | 06 | SMPCJ | B | 设备总体布置图（不含电气间设备布置图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | SMDMB-300309-SMDES | 2025-08-20 | 2025-08-19 | FIN | B | 同意 | SMDES-300305-SMDMB | 2025-08-06 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM TFM 02 02 E B | TFM | TFM | 02 | 02 | E | B | NI/CI分界处与常规岛终端间（第一个自动隔离阀）的最大设计容积 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-27
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302486-SMPMB | 2025-12-23 | 2025-12-22 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPCW-300068-SMPMB-312A | 2025-12-11 | 王鹏举@wangpja | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCW | N | 是 | 2026-01-12 | 是 | SMPCW-300070-SMPMB-312A | 2026-01-30 | WSC - 12 01 SMPCW B | WSC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 默子涵@mozh | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-301068-SMPMB | 2024-11-28 | 2024-11-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300152-SMPMB-123A | 2024-11-19 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-12-18 | 否 | SMPAR-300172-SMPMB-123A | 2024-12-11 | WCF PO 04 20 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 20 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机外形图（包括电机接线图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301582-SMPMB | 2025-05-08 | 2025-05-07 | FIN | B | 同意 | SMPQD-300031-SMPMB-211B | 2025-04-30 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EES — 09 05 SMPCJ B | EES | — | 09 | 05 | SMPCJ | B | 土建接口文件（DX)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301695-SMPMB | 2025-06-11 | 2025-06-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPDX-300046-SMPMB-124A | 2025-06-06 | 庄超@zhuangchao | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-07-01 | 否 | SMPDX-300048-SMPMB-124A | 2025-06-25 | FWP PO 04 16 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 16 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带电缆规格及性能参数 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王传悦@wangcyf | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300571-SMPMB | 2024-05-23 | 2024-05-22 | FIN | A | 同意 | SMPAX-300002-SMPMB-322A | 2024-04-12 | 张志强@zhangzqc | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAX | Y | 否 |  |  |  |  | CLM RC 06 04 SMPAX B | CLM | RC | 06 | 04 | SMPAX | B | 提供闸门需要厂房敷设的电缆清单（含电缆起终点、电缆特性参数），不包括电缆起终点均为闸门本体的电缆 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 322A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300001-SMPMB-250A | 2024-12-16 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMPMB-300000-SMDES-250A | 2024-12-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-01-05 | 是 | SMPMB-300005-SMDES-250A | 2025-02-28 | WCI - 04 01 SMPSK E | WCI | - | 04 | 01 | SMPSK | E | 闭冷水热交换器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-301809-SMPMB | 2025-07-09 | 2025-07-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYH-300002-SMPMB-307B | 2025-07-04 | 刘绪金@liuxjc | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPYH | N | 是 | 2025-07-29 | 是 | SMPYH-300004-SMPMB-307B | 2025-07-30 | CFE - 06 01 SMPYH B | CFE | - | 06 | 01 | SMPYH | B | 明确电源外接线长度规格、电源接头形式 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 307B | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-301740-SMPMB | 2025-06-25 | 2025-06-25 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAG-300003-SMPMB-602A | 2025-06-19 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-07-15 | 是 | SMPAG-300013-SMPMB-602A | 2025-08-27 | ZB - 12 08 SMPAG B | ZB | - | 12 | 08 | SMPAG | B | 综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  | 249 | 收文 | SMDNC-300366-SMDMB | 2023-06-12 13:42 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300368-SMDNC | 2023-05-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-02 | 否 | SMDMB-300390-SMDNC | 2023-06-28 | RX - 06 05 N B | RX | - | 06 | 05 | N | B | RX厂房+8.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 作废
IICS |  | 728 | 发文 | SMDMB-300926-SMDNC | 2025-06-18 | 2025-06-18 | PRE | B | 同意 | SMDNC-300928-SMDMB | 2025-06-16 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 01 N B | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302630-SMPMB | 2026-02-04 | 2026-02-04 | FIN | C | 同意 | SMPGM-300274-SMPMB-302A | 2026-01-15 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | EES RS 04 01 JDPGA B | EES | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | EES系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301175-SMPMB | 2024-12-20 | 2024-12-20 | FIN | E | 同意 | SMPBH-300051-SMPMB-110A | 2024-12-10 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300061-SMPMB-110A | 2025-07-16 | RHR PO 04 07 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-301044-SMDMB | 2025-12-22 15:38 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-301049-SMDNC | 2025-12-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 06 B N | NI | - | 01 | 06 | B | N | 提供堆坑底部到操作平台结构模板图，包括一次屏蔽（反应堆堆坑墙体）开孔信息，一次屏蔽（反应堆堆坑墙体）门、孔洞、过道等贯穿或减薄区域的具体位置、尺寸信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-302302-SMPMB | 2025-11-03 | 2025-11-02 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSZ-300037-SMPMB-302F | 2025-10-22 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-11-23 | 是 | SMPSZ-300049-SMPMB-302F | 2025-12-01 | VMO - 12 04 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王丽洁@wangljd | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300951-SMPMB | 2024-10-25 | 2024-10-25 | FIN | A | 同意 | SMPDX-300000-SMPMB-124A | 2024-10-18 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300051-SMPMB-124A | 2025-06-26 | FWP PO 04 01 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 01 | SMPDX | B | 消防水泵 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 381 | 发文 | SMDMB-300411-SMDNC | 2023-07-19 | 2023-07-19 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300385-SMDMB | 2023-07-03 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-08-08 | 否 | SMDNC-300420-SMDMB | 2023-07-26 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 638 | 发文 | SMDMB-300396-SMDNC | 2023-07-03 | 2023-07-03 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300382-SMDMB | 2023-06-28 | 孙铭亮@sunml | 未找到单位 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RVD 02 01 N B | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301815-SMPMB | 2025-07-11 | 2025-07-11 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300167-SMPMB-302A | 2025-06-26 | 董世傲@dongsa | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-07-31 | 是 | SMPGM-300211-SMPMB-302A | 2025-09-08 | NI ZK 04 07 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 07 | JDPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300245-SMDMB | 2022-10-25 13:50 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300228-SMDNC | 2022-08-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  |  |  | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301632-SMPMB | 2025-05-21 | 2025-05-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAJ-300153-SMPMB-118A | 2025-05-06 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-06-10 | 是 | SMPAJ-300167-SMPMB-118A | 2025-07-28 | WNC PO 04 02 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 395 | 发文 | SMDMB-300310-SMDNC | 2023-01-31 | 2023-01-31 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300290-SMDMB | 2023-01-17 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 24 | 发文 | SMDMB-301270-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPED-300005-SMPMB-302B | 2024-12-20 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMPED-300009-SMPMB-302B | 2025-01-22 | VEE ZV 04 01 SMPED B | VEE | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300472-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-11 | FIN | B | 同意 | SMPCW-300035-SMPMB-312A | 2024-04-02 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC - 12 04 SMPCW B | WSC | - | 12 | 04 | SMPCW | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302465-SMPMB | 2025-12-19 | 2025-12-19 | FIN | A | 商讨 | SMPBP-300012-SMPMB-190B | 2025-12-15 | 李欣@lixinf | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMPBP | Y | 是 | 2026-01-08 | 是 |  |  | HEB BE 02 01 SMPBP B | HEB | BE | 02 | 01 | SMPBP | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300675-SMDNC | 2024-03-18 | 2024-03-15 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300650-SMDMB | 2024-02-27 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | ILV ZZZ 06 01 N B | ILV | ZZZ | 06 | 01 | N | B | ILV系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300286-SMPMB | 2024-02-02 | 2024-02-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300002-SMPMB-126A | 2024-01-30 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-02-22 | 是 |  |  | CIS PO 04 04 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300079-SMDES | 2025-11-20 14:25 |  | FIN | A | 商讨 | SMDES-300078-SMNDC | 2025-10-31 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2025-12-10 | 否 | SMDES-300082-SMNDC | 2025-12-05 | RCS TSC 01 03 N E | RCS | TSC | 01 | 03 | N | E | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301609-SMPMB | 2025-05-13 | 2025-05-13 | FIN | H | 同意 | SMPGM-300147-SMPMB-302A | 2025-04-24 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300168-SMPMB-302A | 2025-06-26 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-300384-SMDNC | 2023-06-25 | 2023-06-25 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300364-SMDMB | 2023-06-14 | 白林@bailin | 科研质量与信息化部 |  | N | N | 是 | 2023-07-15 | 否 | SMDNC-300384-SMDMB | 2023-06-29 | NB - 04 01 N B | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工程焊接室 | 白林@bailin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300701-SMPMB | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300017-SMPMB-126A | 2024-07-02 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 否 |  |  | SMPCB-300034-SMPMB-126A | 2025-09-03 | CIS PO 04 05 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301683-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-09 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCB-300029-SMPMB-126A | 2025-06-05 | 郭玉鑫@guoyxa | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-06-29 | 否 | SMPCB-300030-SMPMB-126A | 2025-06-19 | CIS PO 04 08 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 泵组自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300462-SMPMB | 2024-04-10 | 2024-04-10 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300008-SMPMB-116A | 2024-04-02 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 08 SMPCB B | REB | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-302492-SMPMB | 2025-12-24 | 2025-12-24 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPSZ-300060-SMPMB-302F | 2025-12-18 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | SMPSZ-300062-SMPMB-302F | 2025-12-30 | VZD - 12 01 SMPSZ B | VZD | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）； | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 24 | 发文 | SMDMB-302516-SMPMB | 2025-12-31 | 2025-12-31 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPEY-300023-SMPMB-605A | 2025-12-11 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | N | 是 | 2026-01-20 | 否 | SMPEY-300029-SMPMB-605A | 2026-01-20 | PH - 09 01 SMPEY B | PH | - | 09 | 01 | SMPEY | B | 制氯站土建基础图（工艺及电气设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300755-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意 | SMPAP-300022-SMPMB-612X | 2024-07-24 | 马骏@majunb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | Y | 否 |  |  |  |  | AM - 04 03 SMPAP B | AM | - | 04 | 03 | SMPAP | B | 喷头的样本（包括连接短管管径、壁厚及长度、安装方式）：K系数、工作压力、材质、喷头技术参数及洒水曲线、重量、重心等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300594-SMPMB | 2024-05-27 | 2024-05-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300003-SMPMB-302A | 2024-05-07 | 王海波@wanghb | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-06-16 | 是 | SMPGM-300014-SMPMB-302A | 2024-07-26 | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-301821-SMPMB | 2025-07-14 | 2025-07-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300017-SMPMB-320A | 2025-07-04 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-08-03 | 否 | SMPBM-300023-SMPMB-320A | 2025-07-21 | WCF PM 10 04 SMPBM B | WCF | PM | 10 | 04 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机D1/D2/D3/DX图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-301979-SMPMB | 2025-08-21 | 2025-08-21 | FIN | A | 商讨 | SMPMG-300000-SMPMB-325A | 2025-08-01 | 刘昕宇@liuxym | 核设备所-非标设备室 |  | SMPMG | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMPMG-300003-SMPMB-325A | 2025-09-03 | HMI KX 06 03 SMPMG B | HMI | KX | 06 | 03 | SMPMG | B | 设备全部用电资料(需要CNPE标准格式表填写) | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 房柯@fangke | 1-ICM | 325A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300834-SMPMB | 2024-08-26 | 2024-08-26 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPDN-300060-SMPMB-253A | 2024-08-14 | 吕佳宁@lvjn | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | LSPHE | N | 是 | 2024-09-15 | 否 | SMPDN-300064-SMPMB-253A | 2024-09-10 | WCC RF 04 05 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300355-SMDMB | 2023-06-02 11:32 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300356-SMDNC | 2023-04-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RPS - 02 03 B N | RPS | - | 02 | 03 | B | N | 安全壳压力高2、3、4信号信号触发对应整定值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300346-SMPMB | 2024-02-22 | 2024-02-22 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300047-SMPMB-210A | 2024-02-08 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 04 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 02 | SMPCJ | B | 安装维修起吊设备要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAB-300007-SMPMB-200A | 2024-07-01 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300000-SMPAB-200A | 2024-07-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-21 | 否 | SMDMB-300721-SMPMB | 2024-07-16 | HRT RX 06 15 B SMPAB | HRT | RX | 06 | 15 | B | SMPAB | 主电源箱进线电缆的数量、规格、外径等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301647-SMPMB | 2025-05-27 | 2025-05-26 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300027-SMPMB-127A | 2025-04-30 | 张志明@zhangzmb | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 04 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300009-SMPMB-220A | 2025-02-14 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300008-SMDES-220A | 2025-02-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCQ | N | 是 | 2025-03-06 | 否 | SMPMB-300014-SMDES-220A | 2025-02-18 | WOS - 04 03 SMPCQ E | WOS | - | 04 | 03 | SMPCQ | E | 储油箱设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 220A | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | SMPCY-300040-SMPMB-603A | 2026-01-20 15:05 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300524-SMPCY-603A | 2026-01-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-09 | 否 | SMDMB-302641-SMPMB | 2026-02-05 | WAP - 12 06 B SMPCY | WAP | - | 12 | 06 | B | SMPCY | 动力和仪控电缆相关信息（包含规格类型、外径尺寸） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 603A | 编制 | [6 empty] | 2025-05-20
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300529-SMDMB | 2023-10-30 11:31 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300468-SMDNC | 2023-08-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-19 | 否 | SMDMB-300563-SMDNC | 2023-11-18 | RX NI 11 05 N B | RX | NI | 11 | 05 | N | B | RX厂房8.00m板及8.00m~12.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-301896-SMPMB | 2025-08-06 | 2025-08-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSZ-300005-SMPMB-302F | 2025-07-21 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | SMPSZ-300015-SMPMB-302F | 2025-08-15 | VMO - 12 03 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 03 | SMPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301980-SMPMB | 2025-08-21 | 2025-08-21 | FIN | E | 同意 | SMPDX-300070-SMPMB-124A | 2025-08-18 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 08 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 08 | SMPDX | B | 消防水泵 电机外形图，电机接线图，电机保护接地方式，设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300867-SMDNC | 2025-03-05 | 2025-02-28 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300841-SMDMB | 2025-02-12 | 张进学@zhangjxc | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RDR QC 04 01 N B | RDR | QC | 04 | 01 | N | B | QC厂房接口：拆除装 置本体及存放架存放 状态外形尺寸，重量、 基础形式；电气接口； 用气需求（用气点数 量、用量、压力、使 用工况、品质、位置、 连接方式） | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 王玉莹@wangyye | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301072-SMPMB | 2024-11-29 | 2024-11-28 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300016-SMPMB-118A | 2024-11-19 | 辛克@xinke | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSR PO 04 08 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 248 | 发文 | SMDMB-300685-SMDNC | 2024-03-26 | 2024-03-25 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300658-SMDMB | 2024-03-11 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301070-SMDMB | 2026-02-13 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 29 | 发文 | SMDMB-301379-SMPMB | 2025-02-26 | 2025-02-26 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300188-SMPMB-123A | 2025-02-20 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300201-SMPMB-123A | 2025-12-04 | WCF PO 04 12 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 11 | 收文 | SMDNC-300956-SMDMB | 2025-07-31 16:00 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300936-SMDNC | 2025-06-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSA RCS 01 02 B N | TSA | RCS | 01 | 02 | B | N | 向大气排放的原理方图及常数值 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300332-SMDMB | 2023-04-04 14:00 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300327-SMDNC | 2023-03-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-24 | 是 | SMDMB-300454-SMDNC | 2023-08-15 | NI NI 06 08 B N | NI | NI | 06 | 08 | B | N | 电缆特性代码及物项编码清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电仪布置室 | 韩冬@handong | 2-ICM |  | 编制 | 1、动力院回复的意见已修改。1907T0046文件是对整个项目的几百种电缆进行管理编码，会在收集电气仪控专业各方提资后汇总升版，不适合收到动力院的一条意见立即升版。 2、电缆外径、单位长度总质量等信息，需要设备成套中心招标采购电缆工作开展后才能给设计院。然后设计院升版1907T0046传递给动力院。 因此本接口无法提供给动力院相关设计信息。
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302307-SMPMB | 2025-11-04 | 2025-11-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDB-300000-SMPMB-151C | 2025-10-23 | 杨耀钧@yangyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDB | N | 是 | 2025-11-24 | 否 | SMPDB-300001-SMPMB-151C | 2025-11-11 | NI 151C 12 01 SMPDB B | NI | 151C | 12 | 01 | SMPDB | B | 核岛非核级蝶阀I&C接口文件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151C | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMDNC-300384-SMDMB | 2023-06-29 14:12 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300384-SMDNC | 2023-06-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-19 | 是 | SMDMB-300461-SMDNC | 2023-08-21 | NB - 04 01 N B | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工程焊接室 | 白林@bailin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300039-SMPMB | 2023-09-05 | 2023-09-05 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300038-SMPMB-253A | 2023-08-28 | 胡云鹏@l-huyp | 未找到单位 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RF 04 14 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 14 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302417-SMPMB | 2025-12-05 | 2025-12-05 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPKP-300001-SMPMB-361A | 2025-11-26 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKP | N | 是 | 2025-12-25 | 是 | SMPKP-300004-SMPMB-361A | 2026-01-28 | WDC - 12 01 SMPKP B | WDC | - | 12 | 01 | SMPKP | B | WDC系统清洗去污设备仪控设备接口信息（仪表选型、信号类型、连接及安装形式） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 361A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300127-SMDES | 2022-07-05 | 2022-07-05 | PRE | C | 同意 | SMDES-300140-SMDMB | 2022-06-23 | 李伟瑞@liwr | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | NI DC/UPS 01 01 E B | NI | DC/UPS | 01 | 01 | E | B | 直流和UPS用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  | 773 | 发文 | SMDMB-300415-SMDNC | 2023-07-26 | 2023-07-25 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300401-SMDMB | 2023-07-21 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 02 03 N B | RCS | RBM | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱喷淋水的流量、喷淋持续时间和次数 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302108-SMPMB | 2025-09-19 | 2025-09-19 | FIN | A | 同意 | SMPAB-300016-SMPMB-204B | 2025-09-12 | 张敏d@zhangmind | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | RFH KX 06 19 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 19 | SMPAB | B | 人桥吊、辅助吊需厂房布置的电控设备尺寸、重量、安装方式、进出线方式 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300097-SMDMB | 2022-04-02 16:47 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300097-SMDNC | 2022-03-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300196-SMDNC | 2022-06-22 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301406-SMPMB | 2025-03-10 | 2025-03-10 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300111-SMPMB-118A | 2025-03-05 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WNC PO 04 03 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300986-SMPMB | 2024-11-05 | 2024-11-04 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300038-SMPMB-115A | 2024-10-23 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300045-SMPMB-115A | 2025-11-19 | WES PO 04 05 SMPAR B | WES | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | WES泵电机外形图、接地端子尺寸 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301312-SMPMB | 2025-01-24 | 2025-01-23 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300039-SMPMB-115A | 2025-01-16 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-02-13 | 否 | SMPAR-300040-SMPMB-115A | 2025-02-12 | WES PO 04 19 SMPAR B | WES | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | WES泵泵组可燃物数据表 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300833-SMPMB | 2024-08-26 | 2024-08-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300031-SMPMB-302A | 2024-08-14 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-15 | 是 | SMPGM-300144-SMPMB-302A | 2025-04-22 | VEB ZK 04 02 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEB系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300775-SMDMB | 2024-10-14 17:26 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300760-SMDNC | 2024-07-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HMI RCS 04 01 B N | HMI | RCS | 04 | 01 | B | N | 龙门吊接口各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-13
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300562-SMPMB | 2024-05-20 | 2024-05-20 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300007-SMPMB-117A | 2024-04-28 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-06-09 | 是 | SMPAR-300026-SMPMB-117A | 2024-08-12 | TFA PO 04 14 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-301726-SMPMB | 2025-06-20 | 2025-06-20 | FIN | D | 同意 | SMPFK-300061-SMPMB-614A | 2025-06-03 | 张晓勐@zhangxmc | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | OS - 12 02 SMPFK B | OS | - | 12 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）仪控桥架布置图、埋件图、埋管位置、穿管、开孔、留洞等。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张晓勐@zhangxmc | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300005-SMPMB-609A | 2025-04-07 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300001-SMDES-609A | 2025-03-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-04-27 | 否 | SMPFK-300010-SMPMB-609A | 2025-04-22 | WCS CI 06 01 SMPFK E | WCS | CI | 06 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样电负荷清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301260-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-08 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPGM-300088-SMPMB-302A | 2024-12-19 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMPGM-300113-SMPMB-302A | 2025-01-26 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 10 | 收文 | SMDES-300287-SMDMB | 2025-06-20 12:38 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300269-SMDES | 2025-03-06 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-07-10 | 否 | SMDMB-300288-SMDES | 2025-07-08 | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-301166-SMPMB | 2024-12-17 | 2024-12-17 | FIN | B | 同意 | SMPFK-300043-SMPMB-614A | 2024-12-09 | 张晓勐@zhangxmc | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | SMPFK | N | 否 |  |  | SMPFK-300079-SMPMB-614A | 2025-12-31 | OS - 06 04 SMPFK B | OS | - | 06 | 04 | SMPFK | B | PLC控制柜的I/O端子排接线图、电源柜、电磁阀箱接线图、电动门配电箱接线图、仪表箱接线图等。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 马春玉@macy | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 458 | 发文 | SMDMB-300050-SMDES | 2022-01-28 | 2022-01-28 | PRE | A | 同意 | SMDES-300029-SMDMB | 2022-01-18 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 否 |  |  |  |  | ME — 01 02 E B | ME | — | 01 | 02 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的室外工程管线接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300019-SMPMB-131A | 2025-03-19 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300018-SMDES-131A | 2025-03-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPDG | N | 是 | 2025-04-08 | 是 | SMPMB-300023-SMDES-131A | 2025-04-14 | TFE PO 04 02 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 02 | SMPDG | E | 水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302315-SMPMB | 2025-11-05 | 2025-11-05 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAK-300091-SMPMB-112A | 2025-10-30 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMPAK-300095-SMPMB-112A | 2025-11-18 | CSP PO 04 12 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 12 | SMPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-301680-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300006-SMPMB-320A | 2025-05-19 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-06-29 | 是 | SMPBM-300016-SMPMB-320A | 2025-06-30 | WCF PM 09 04 SMPBM B | WCF | PM | 09 | 04 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机D0图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-300949-SMDNC | 2025-07-21 | 2025-07-21 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-300934-SMDMB | 2025-07-02 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-08-10 | 是 | SMDNC-300965-SMDMB | 2025-08-21 | RX NI 15 01 N B | RX | NI | 15 | 01 | N | B | RX厂房-3.4米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-302046-SMPMB | 2025-09-04 | 2025-09-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPKE-300017-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | N | 是 | 2025-09-24 | 是 | SMPKE-300034-SMPMB-608A | 2025-10-10 | SA - 12 06 SMPKE B | SA | - | 12 | 06 | SMPKE | B | 控制柜接线端子排图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300347-SMDES | 2025-09-30 | 2025-09-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300346-SMDMB | 2025-09-26 | 祁华标@qihba | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDES-300356-SMDMB | 2025-10-11 | CI 00 01 02 E B | CI | 00 | 01 | 02 | E | B | 汽机房与室外室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300002-SMPMB-135A | 2025-01-20 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300002-SMDES-135A | 2025-01-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-02-09 | 是 | SMPMB-300015-SMDES-135A | 2025-05-23 | TFP PO 04 09 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 09 | SMPPH | E | 给水泵组检修起吊要求（包括抽芯空间、需起吊设备重量等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300913-SMPMB | 2024-09-30 | 2024-09-29 | FIN | B | 同意 | SMPYC-300035-SMPMB-190A | 2024-08-14 | 乔朝坤@l-qiaozk | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | Y | 否 |  |  |  |  | HEN NI 02 01 SMYPC B | HEN | NI | 02 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯的用电资料 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPSK-300053-SMPMB-286A | 2025-12-05 15:27 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300044-SMPSK-286A | 2025-12-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 04 06 B SMPSK | ZLT | QX | 04 | 06 | B | SMPSK | 工艺设计要求（如对进口流量和压力的要求、管道及设备的工艺设计参数等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301706-SMPMB | 2025-06-16 | 2025-06-13 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPBH-300047-SMPMB-114A | 2025-06-03 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 是 | 2025-07-06 | 否 | SMPBH-300053-SMPMB-114A | 2025-06-19 | WCC PO 04 14 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301098-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300041-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 03 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301801-SMPMB | 2025-07-08 | 2025-07-08 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300053-SMPMB-124A | 2025-06-30 | 白智萌@baizm | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300072-SMPMB-124A | 2025-10-28 | FWP PO 04 06 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 06 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 251 | 收文 | SMDNC-300660-SMDMB | 2024-04-03 17:27 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300661-SMDNC | 2024-02-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-23 | 否 | SMDMB-300702-SMDNC | 2024-04-15 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300085-SMDMB | 2022-03-28 09:46 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300013-SMDNC | 2021-12-31 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-04-17 | 是 | SMDMB-300122-SMDNC | 2022-04-27 | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMDNC-300480-SMDMB | 2023-09-28 07:57 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300461-SMDNC | 2023-08-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-18 | 是 | SMDMB-300591-SMDNC | 2023-12-22 | NB - 04 01 N B | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工程焊接室 | 白林@bailin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-302269-SMPMB | 2025-10-27 | 2025-10-25 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAG-300022-SMPMB-602A | 2025-10-09 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-11-16 | 是 | SMPAG-300027-SMPMB-602A | 2025-12-11 | ZB - 04 01 SMPAG B | ZB | - | 04 | 01 | SMPAG | B | 氢气贮罐、氢气分配装置的CAD版详细外形图（包括：管道、随设备供货仪表接口的定位尺寸、规格及接口方式）、配管图和贮罐梯子平面图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301563-SMPMB | 2025-04-27 | 2025-04-25 | FIN | C | 同意 | SMPAJ-300149-SMPMB-118A | 2025-04-24 | 尚文斌@shangwba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WQB PO 04 07 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 252 | 发文 | SMDMB-300825-SMDNC | 2024-12-09 | 2024-12-09 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300676-SMDMB | 2024-04-09 | 赵文锋@l-zhaowf | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-12-29 | 否 | SMDNC-300821-SMDMB | 2024-12-27 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-302602-SMPMB | 2026-01-29 | 2026-01-29 | FIN | A | 同意 | SMPED-300036-SMPMB-302B | 2026-01-16 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | VCM ZV 04 01 SMPED B | VCM | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301970-SMPMB | 2025-08-19 | 2025-08-19 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPDX-300069-SMPMB-124A | 2025-08-18 | 庄超@zhuangchao | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-09-08 | 否 | SMPDX-300071-SMPMB-124A | 2025-08-21 | FWP PO 04 02 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 02 | SMPDX | B | 消防水泵 设备自带仪表清单、仪控接线盒结构和外型尺寸、安装要求、设备自带连接电缆的规格及性能参数、电缆进出线口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 388 | 发文 | SMDMB-300141-SMDNC | 2022-06-01 | 2022-05-31 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300120-SMDMB | 2022-05-23 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300930-SMDMB | 2025-06-25 | RCS RCV 02 11 N B | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 472 | 收文 | SMDES-300334-SMDMB | 2025-09-10 16:41 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300315-SMDES | 2025-08-31 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW CB 02 06 B E | WCW | CB | 02 | 06 | B | E | 直流循环工程采用设计低潮位的原则 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-301317-SMPMB | 2025-01-24 | 2025-01-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPXE-300000-SMPMB-606A | 2025-01-16 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-02-13 | 是 | SMPXE-300001-SMPMB-606A | 2025-04-03 | WGD - 04 01 SMPXE B | WGD | - | 04 | 01 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、外形图、接口定位尺寸（包括机组安全阀接口定位）、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301144-SMPMB | 2024-12-12 | 2024-12-12 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300170-SMPMB-123A | 2024-12-10 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 16 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300010-SMPMB-220A | 2025-03-06 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMPMB-300014-SMDES-220A | 2025-02-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCQ | N | 是 | 2025-03-26 | 否 | SMPMB-300015-SMDES-220A | 2025-03-12 | WOS - 04 03 SMPCQ E | WOS | - | 04 | 03 | SMPCQ | E | 储油箱设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 220A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300094-SMDNC | 2022-03-23 | 2022-03-22 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300013-SMDMB | 2021-12-24 | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | N | N | 是 | 2022-04-12 | 是 | SMDMB-300098-SMDNC | 2022-04-20 | RCS ESA/ESD 12 01 N B | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | B | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 冯少磊@fengsl | 电力工程研究设计所 | 电气室 | 耿卜雄@gengbx | 2-ICM |  | 作废 | [6 empty] | 2022-03-15
IICS |  | 27 | 发文 | SMDMB-301368-SMPMB | 2025-02-20 | 2025-02-20 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPAR-300185-SMPMB-123A | 2025-02-12 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-03-12 | 否 | SMPAR-300189-SMPMB-123A | 2025-03-04 | WCF PO 04 10 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO仪表清单及P&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 362 | 发文 | SMDMB-300201-SMDES | 2023-11-29 | 2023-11-29 | FIN | D | 同意且有意见 | SMDES-300196-SMDMB | 2023-09-20 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2023-12-19 | 是 | SMDES-300231-SMDMB | 2024-05-21 | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | 暂不具备升版条件，与CNPE沟通，待设计阶段深入，再更新此接口（2024.3.27填写）
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-301294-SMPMB | 2025-01-15 | 2025-01-15 | FIN | D | 同意 | SMPFK-300046-SMPMB-614A | 2025-01-02 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | OS - 09 03 SMPFK B | OS | - | 09 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）起吊设备接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300088-SMDMB | 2022-03-29 15:38 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300014-SMDNC | 2021-12-31 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-04-18 | 是 | SMDMB-300119-SMDNC | 2022-04-25 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300854-SMDMB | 2025-02-28 19:49 |  | FIN | D | 同意且有意见 | SMDMB-300826-SMDNC | 2024-12-13 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-20 | 否 | SMDMB-300874-SMDNC | 2025-03-08 | CAM RCS 01 01 B N | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳数据（RX）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 李百利@libl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300001-SMPMB-601A | 2025-04-25 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300001-SMDES-601A | 2025-04-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBG | N | 是 | 2025-05-15 | 是 | SMPBG-300005-SMPMB-601A | 2025-06-04 | TFC - 06 04 SMPBG E | TFC | - | 06 | 04 | SMPBG | E | 总电源要求(含电力负荷清单) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IICS |  | 56 | 发文 | SMDMB-300159-SMPMB | 2023-12-13 | 2023-12-12 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300014-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 12 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300233-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-09 | FIN | A | 商讨 | SMPAK-300031-SMPMB-112A | 2023-12-20 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-01-30 | 是 |  |  | CSP PO 04 16 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 16 | SMPAK | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301546-SMPMB | 2025-04-16 | 2025-04-15 | FIN | B | 同意 | SMPCW-300018-SMPMB-311A | 2025-04-03 | 孙雅雪@sunyx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC WC 11 05 SMPCW B | WSC | WC | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-301653-SMPMB | 2025-05-28 | 2025-05-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCY-300005-SMPMB-603A | 2025-05-19 | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-06-17 | 是 | SMPCY-300020-SMPMB-603A | 2025-09-19 | WAP - 12 02 SMPCY B | WAP | - | 12 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组及自带电控柜、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的电气原理图,电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301163-SMPMB | 2024-12-17 | 2024-12-16 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCB-300024-SMPMB-126A | 2024-12-09 | 郭玉鑫@guoyxa | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-01-06 | 是 | SMPCB-300029-SMPMB-126A | 2025-06-05 | CIS PO 04 08 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 泵组自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302422-SMPMB | 2025-12-08 | 2025-12-05 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300097-SMPMB-210A | 2025-12-01 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMS — 06 12 SMPCJ B | EMS | — | 06 | 12 | SMPCJ | B | 差动CT的选型参数及伏安特性曲线 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302335-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-07 | FIN | C | 同意 | SMPDB-300005-SMPMB-151B | 2025-10-30 | 杨耀钧@yangyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 12 01 SMPDB B | NI | - | 12 | 01 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151B | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPFE-300018-SMPMB-611A | 2026-02-09 16:30 |  | FIN | A | 商讨 | SMPMB-300500-SMPFE-611A | 2026-02-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-01 | 是 |  |  | NI - 04 16 SMPFE B | NI | - | 04 | 16 | SMPFE | B | 熔断阀信息，包括熔断阀样本、结构，工作原理图 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  | 24 | 发文 | SMDMB-302023-SMPMB | 2025-08-29 | 2025-08-29 | FIN | B | 同意 | SMPBM-300032-SMPMB-320A | 2025-08-07 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PM 04 03 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 03 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门设备数据表 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300467-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300006-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 郝晓扬@haoxy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-05-05 | 是 | SMPBH-300017-SMPMB-110A | 2024-05-10 | RHR PO 04 07 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 527 | 发文 | SMDMB-300886-SMDNC | 2025-03-21 | 2025-03-21 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300869-SMDMB | 2025-03-13 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS REB 02 01 N B | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302296-SMPMB | 2025-10-30 | 2025-10-30 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300011-SMPMB-321A | 2025-10-14 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMPBM-300016-SMPMB-321A | 2025-11-13 | WCW 0 04 01 SMPBM B | WCW | 0 | 04 | 01 | SMPBM | B | 旋转滤网阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  | 242 | 收文 | SMDNC-301063-SMDMB | 2026-02-03 11:05 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-301057-SMDNC | 2025-12-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-23 | 否 | SMDMB-301076-SMDNC | 2026-02-12 | CAM RCS 01 02 B N | CAM | RCS | 01 | 02 | B | N | 安全壳压力高2、高3、高4信号实际测量通道精度及通道相应时间 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 王智勇@wangzyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300751-SMDMB | 2024-07-25 15:55 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300750-SMDNC | 2024-07-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300799-SMDNC | 2024-11-27 | TFM - 02 05 B N | TFM | - | 02 | 05 | B | N | DESIGNMAX.VOLUMEBETWEENFWCONTROLVALVESORSTOPVALVESANDCITERMINALPOINTS给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-25
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300099-SMPMB-101A | 2025-03-14 |  | FIN | E | 同意且有意见 | SMPMB-300098-SMDNC-101A | 2025-02-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-04-03 | 是 | SMPAK-300116-SMPMB-101A | 2025-08-01 | RCS PO 04 18 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 18 | SMPAK | N | 主泵机组的3D模型（可编辑版） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301264-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-08 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300070-SMPMB-118A | 2024-12-31 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 否 |  |  | SMPAJ-300173-SMPMB-118A | 2025-11-05 | PCS PO 04 04 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300647-SMPMB | 2024-06-17 | 2024-06-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAH-300039-SMPMB-113A | 2024-05-17 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-07-07 | 是 | SMPAH-300050-SMPMB-113A | 2024-07-22 | ZBR PO 04 09 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 09 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵数据表 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 20 | 收文 | SMDES-300088-SMDMB | 2022-02-16 17:42 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300028-SMDES | 2022-01-10 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-03-08 | 是 | SMDMB-300151-SMDES | 2022-09-26 | TSM CB 05 01 B E | TSM | CB | 05 | 01 | B | E | 主蒸汽管线的设计要求：管道布置和应力分析要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302319-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-05 | FIN | C | 同意 | SMPDX-300072-SMPMB-124A | 2025-10-28 | 白智萌@baizm | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 06 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 06 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 252 | 收文 | SMDNC-300843-SMDMB | 2025-02-18 13:42 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300856-SMDNC | 2025-01-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-10 | 否 | SMDMB-300871-SMDNC | 2025-03-07 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300172-SMPMB | 2023-12-18 | 2023-12-18 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300053-SMPMB-123A | 2023-12-13 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 09 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-301997-SMPMB | 2025-08-25 | 2025-08-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300034-SMPMB-320A | 2025-08-18 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | SMPBM-300036-SMPMB-320A | 2025-09-03 | WCF PM 04 13 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 13 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-301199-SMPMB | 2024-12-26 | 2024-12-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300172-SMPMB-123A | 2024-12-11 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-01-15 | 是 | SMPAR-300183-SMPMB-123A | 2025-02-08 | WCF PO 04 20 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 20 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机外形图（包括电机接线图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300056-SMDES | 2022-01-28 | 2022-01-28 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300034-SMDMB | 2022-01-18 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2022-02-17 | 是 |  |  | MQ — 01 01 E B | MQ | — | 01 | 01 | E | B | 提供MQ(5/6号酸碱储存计量间）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-302029-SMPMB | 2025-09-01 | 2025-08-31 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPKE-300012-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | N | 是 | 2025-09-21 | 是 | SMPKE-300030-SMPMB-608A | 2025-10-10 | SA - 12 01 SMPKE B | SA | - | 12 | 01 | SMPKE | B | I/O清单（注明送DCS信号） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302001-SMPMB | 2025-08-26 | 2025-08-26 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPDX-300071-SMPMB-124A | 2025-08-21 | 庄超@zhuangchao | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-09-15 | 是 | SMPDX-300076-SMPMB-124A | 2025-11-18 | FWP PO 04 02 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 02 | SMPDX | B | 消防水泵 设备自带仪表清单、仪控接线盒结构和外型尺寸、安装要求、设备自带连接电缆的规格及性能参数、电缆进出线口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300608-SMPMB | 2024-05-30 | 2024-05-30 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBH-300017-SMPMB-110A | 2024-05-10 | 郝晓扬@haoxy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-06-19 | 否 | SMPBH-300034-SMPMB-110A | 2024-06-14 | RHR PO 04 07 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 624 | 收文 | SMDNC-300416-SMDMB | 2023-07-25 06:40 |  | FIN | E | 同意 | SMDMB-300388-SMDNC | 2023-07-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CIS RCS 05 01 B N | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300187-SMDMB | 2022-07-06 16:40 |  | PRE | C | 同意 | SMDMB-300196-SMDNC | 2022-06-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  |  |  | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300129-SMDES | 2022-07-11 | 2022-07-11 | PRE | B | 同意 | SMDES-300104-SMDMB | 2022-03-17 | 闫占芳@yanzf | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | LSC CI 08 02 E B | LSC | CI | 08 | 02 | E | B | 提供常规岛厂内通信单线图 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-05
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301892-SMPMB | 2025-08-06 | 2025-08-04 | FIN | C | 同意 | SMPAK-300087-SMPMB-112A | 2025-07-21 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 05 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 05 | SMPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 494 | 发文 | SMDMB-300846-SMDNC | 2025-01-10 | 2025-01-08 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-300822-SMDMB | 2024-12-30 | 马卫涛@mawt | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMDNC-300838-SMDMB | 2025-01-24 | RNI RX 04 01 N B | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-302343-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-10 | FIN | B | 同意 | SMPSZ-300039-SMPMB-302F | 2025-10-22 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VDS - 04 03 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 03 | SMPSZ | B | PID流程图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300155-SMDMB | 2023-01-12 08:47 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300159-SMDES | 2022-11-17 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 01 03 B E | BOP | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 霍红梅@huohm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300143-SMPMB | 2023-12-07 | 2023-12-07 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300031-SMPMB-123A | 2023-11-29 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 05 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO可燃物数据（根据买方格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302468-SMPMB | 2025-12-19 | 2025-12-19 | FIN | A | 商讨 | SMPBP-300014-SMPMB-190B | 2025-12-15 | 李欣@lixinf | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMPBP | Y | 是 | 2026-01-08 | 是 |  |  | HEB BE 08 01 SMPBP B | HEB | BE | 08 | 01 | SMPBP | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302121-SMPMB | 2025-09-24 | 2025-09-23 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300211-SMPMB-302A | 2025-09-08 | 董世傲@dongsa | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | SMPGM-300235-SMPMB-302A | 2025-09-30 | NI ZK 04 07 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 07 | JDPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300879-SMPMB | 2024-09-25 | 2024-09-24 | FIN | A | 同意 | SMPEB-300013-SMPMB-204A | 2024-09-09 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | N | 否 |  |  | SMPEB-300043-SMPMB-204A | 2024-12-26 | HMI KP 04 14 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 14 | SMPEB | B | HMI002PR 80T/5T 吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302531-SMPMB | 2026-01-06 | 2026-01-06 | FIN | A | 同意 | SMPFE-300003-SMPMB-611A | 2025-12-19 | 贾京鑫@jiajxa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPFE | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 15 SMPFE B | NI | - | 04 | 15 | SMPFE | B | 减压孔板（孔板类型、材质、厚度、外形尺寸等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301451-SMPMB | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300131-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 02 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300065-SMDMB | 2022-01-27 14:53 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300006-SMDES | 2022-01-06 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300296-SMDES | 2025-07-30 | NI CI 02 01 B E | NI | CI | 02 | 01 | B | E | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、核岛热水系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求；8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300350-SMDMB | 2023-05-22 14:15 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300354-SMDNC | 2023-04-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-06-11 | 否 | SMDMB-300373-SMDNC | 2023-06-08 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300648-SMPMB | 2024-06-17 | 2024-06-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAH-300038-SMPMB-113A | 2024-05-17 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-07-07 | 是 | SMPAH-300049-SMPMB-113A | 2024-07-22 | ZBR PO 04 08 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 08 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵设计性能曲线 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 597 | 发文 | SMDMB-300418-SMDNC | 2023-07-26 | 2023-07-25 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300403-SMDMB | 2023-07-21 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 07 N B | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300087-SMPMB | 2023-11-06 | 2023-11-03 | FIN | B | 同意 | SMPDB-300011-SMPMB-243A | 2023-10-11 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPDB | N | 否 |  |  |  |  | WES FI 04 02 SMPDB B | WES | FI | 04 | 02 | SMPDB | B | 贝类捕集器设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  | 10 | 收文 | SMDES-300071-SMDMB | 2022-01-29 14:50 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300011-SMDES | 2022-01-06 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300244-SMDES | 2024-09-29 | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301542-SMPMB | 2025-04-14 | 2025-04-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDX-300042-SMPMB-124A | 2025-04-08 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-05-04 | 是 | SMPDX-300045-SMPMB-124A | 2025-05-09 | FWP PO 04 28 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 28 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300931-SMDNC | 2025-06-25 | 2025-06-24 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300923-SMDMB | 2025-06-11 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-07-15 | 否 | SMDNC-300933-SMDMB | 2025-07-02 | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300848-SMPMB | 2024-09-04 | 2024-09-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300025-SMPMB-302A | 2024-08-14 | 张烨@zhangyea | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-24 | 是 | SMPGM-300142-SMPMB-302A | 2025-04-22 | WCV ZK 04 02 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 500 | 发文 | SMDMB-300212-SMDNC | 2022-07-28 | 2022-07-27 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300192-SMDMB | 2022-07-20 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300778-SMDMB | 2024-10-23 | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300271-SMPMB | 2024-01-29 | 2024-01-28 | FIN | D | 同意 | SMPDB-300024-SMPMB-243A | 2024-01-19 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPDB | N | 否 |  |  | SMPDB-300034-SMPMB-243A | 2026-02-11 | WES FI 05 01 SMPDB B | WES | FI | 05 | 01 | SMPDB | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300353-SMPMB | 2024-03-04 | 2024-03-01 | FIN | E | 同意 | SMPDB-300027-SMPMB-243A | 2024-02-23 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPDB | N | 否 |  |  | SMPDB-300033-SMPMB-243A | 2026-02-11 | WES FI 04 02 SMPDB B | WES | FI | 04 | 02 | SMPDB | B | 贝类捕集器设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300878-SMDNC | 2025-03-13 | 2025-03-13 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDNC-300855-SMDMB | 2025-02-28 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-04-02 | 是 | SMDNC-300893-SMDMB | 2025-04-23 | RCS ZZZ 06 01 N B | RCS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RCS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300293-SMPMB | 2024-02-04 | 2024-02-04 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300039-SMPMB-210A | 2024-01-25 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 16 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 16 | 01 | SMPCJ | B | DX条件提资 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301092-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300023-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2024-12-22 | 是 | SMPAJ-300089-SMPMB-118A | 2025-01-02 | TFA PO 04 06 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | SMDMB-300236-SMDES | 2024-08-07 | 2024-08-07 | PRE | A | 同意 | SMDES-300236-SMDMB | 2024-05-29 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300305-SMDMB | 2025-08-06 | TFM TFM 02 02 E B | TFM | TFM | 02 | 02 | E | B | NI/CI分界处与常规岛终端间（第一个自动隔离阀）的最大设计容积 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-27
IICS |  | 25 | 发文 | SMDMB-301875-SMPMB | 2025-07-29 | 2025-07-29 | FIN | B | 同意 | SMPBM-300025-SMPMB-320A | 2025-07-24 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PM 04 02 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 02 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-300393-SMDNC | 2023-06-29 | 2023-06-29 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300380-SMDMB | 2023-06-28 | 周超@zhouchao | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300896-SMDMB | 2025-04-29 | RCS RFH 01 04 N B | RCS | RFH | 01 | 04 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件、可燃毒物组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积。 燃料组件的型号； 相关组件插入燃料组件后的最大尺寸（整体）； 燃料组件（含相关组件）在运行期间的最大变形量，如伸长量、横向变形量。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300370-SMPMB | 2024-03-15 | 2024-03-15 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPDN-300053-SMPMB-253A | 2024-03-05 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2024-04-04 | 是 | SMPDN-300065-SMPMB-253A | 2024-12-02 | RFT WCC 11 02 LSPHE B | RFT | WCC | 11 | 02 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 381 | 收文 | SMDNC-300278-SMDMB | 2022-12-16 09:24 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300291-SMDNC | 2022-11-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-01-05 | 否 | SMDMB-300296-SMDNC | 2022-12-29 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301146-SMPMB | 2024-12-12 | 2024-12-12 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300030-SMPMB-117A | 2024-12-04 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300047-SMPMB-117A | 2025-12-24 | TFA PO 04 08 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 泵组P&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 52 | 发文 | SMDMB-300224-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-09 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300089-SMPMB-123A | 2023-12-21 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300140-SMPMB-123A | 2024-10-23 | RFT PO 04 16 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301151-SMPMB | 2024-12-13 | 2024-12-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300067-SMPMB-302A | 2024-11-27 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-02 | 否 | SMPGM-300091-SMPMB-302A | 2024-12-24 | VFL RF 04 01 JDPGA B | VFL | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302055-SMPMB | 2025-09-05 | 2025-09-05 | FIN | E | 同意 | SMPAZ-300011-SMPMB-120A | 2025-09-03 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAZ | N | 否 |  |  | SMPAZ-300017-SMPMB-120A | 2025-10-21 | NI PO 04 02 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 02 | SMPAZ | B | 地坑泵电机数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301607-SMPMB | 2025-05-13 | 2025-05-12 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300146-SMPMB-302A | 2025-04-22 | 田登港@tiandg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-06-02 | 是 | SMPGM-300163-SMPMB-302A | 2025-06-10 | VCL ZK 04 02 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-300907-SMDNC | 2025-05-08 | 2025-05-08 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300896-SMDMB | 2025-04-29 | 袁昕@yuanxin | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 01 04 N B | RCS | RFH | 01 | 04 | N | B | 燃料组件、控制棒组件、阻流塞组件、可燃毒物组件及中子源组件等的尺寸、重量；控制棒组件的排水体积及不带相关组件的燃料组件排水体积。 燃料组件的型号； 相关组件插入燃料组件后的最大尺寸（整体）； 燃料组件（含相关组件）在运行期间的最大变形量，如伸长量、横向变形量。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300283-SMPMB | 2024-02-01 | 2024-02-01 | FIN | D | 同意 | SMPDB-300025-SMPMB-243A | 2024-01-24 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | WES FI 06 01 SMPDB B | WES | FI | 06 | 01 | SMPDB | B | 电机外形图（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300687-SMPMB | 2024-07-02 | 2024-07-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAP-300011-SMPMB-612X | 2024-06-24 | 马骏@majunb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | N | 是 | 2024-07-22 | 是 | SMPAP-300023-SMPMB-612X | 2024-07-24 | AN - 04 03 SMPAP B | AN | - | 04 | 03 | SMPAP | B | 喷头的样本（包括连接短管管径、壁厚及长度、安装方式）：K系数、工作压力、材质、喷头技术参数及洒水曲线、重量、重心等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  | 445 | 发文 | SMDMB-300240-SMDNC | 2022-10-08 | 2022-09-30 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300212-SMDMB | 2022-09-22 | 侯锋@houfeng | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300880-SMDMB | 2025-03-31 | FNP RX 02 01 N B | FNP | RX | 02 | 01 | N | B | 主泵设备图纸、润滑油量及储油位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300076-SMDES | 2025-11-03 18:38 |  | FIN | A | 商讨 | SMDES-300071-SMNDC | 2025-09-28 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2025-11-23 | 是 | SMDES-300081-SMNDC | 2025-11-24 | RCS TSC 02 02 N E | RCS | TSC | 02 | 02 | N | E | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301325-SMPMB | 2025-01-26 | 2025-01-26 | FIN | G | 同意且有意见 | SMPGM-300098-SMPMB-302A | 2025-01-10 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-02-15 | 否 | SMPGM-300121-SMPMB-302A | 2025-02-12 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 7 | 收文 | SMDNC-300867-SMDMB | 2025-03-10 15:35 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300865-SMDNC | 2025-02-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI RCS 01 03 B N | NI | RCS | 01 | 03 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300793-SMDNC | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300765-SMDMB | 2024-09-18 | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2024-10-30 | 否 | SMDNC-300780-SMDMB | 2024-10-24 | RX NI 11 09 N B | RX | NI | 11 | 09 | N | B | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里15.250~31.250m段施工图 D2接口） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制 | 动力院钢衬里D2提资，需要河北和北京结构专业进行核算，无法在回文日期回文 | 2024-10-10 |  | 问题已解决，已回文 |  | 否
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302686-SMPMB | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FIN | A | 同意 | SMPZF-300016-SMPMB-285A | 2026-01-30 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | JDPZF | Y | 否 |  |  |  |  | ZST - 12 03 JDPZF B | ZST | - | 12 | 03 | JDPZF | B | 买方和卖方之间的仪控接口，包括信号交换清单和连锁要求（废滤芯转运） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300276-SMDMB | 2022-12-16 09:23 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300292-SMDNC | 2022-11-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-01-05 | 否 | SMDMB-300297-SMDNC | 2022-12-30 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301380-SMPMB | 2025-02-27 | 2025-02-27 | FIN | C | 同意 | SMPGM-300119-SMPMB-302A | 2025-02-12 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300229-SMPMB-302A | 2025-09-30 | VFL RS 04 01 JDPGA B | VFL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 54 | 发文 | SMDMB-300526-SMPMB | 2024-05-07 | 2024-05-07 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300101-SMPMB-123A | 2024-04-25 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 09 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作、接线方式及电机保护接地方式 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301222-SMPMB | 2025-01-02 | 2025-01-02 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPGM-300081-SMPMB-302A | 2024-12-13 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-22 | 是 | SMPGM-300115-SMPMB-302A | 2025-02-05 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 23 | 收文 | SMPKE-300000-SMPMB-608A | 2025-06-26 15:32 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPKE-608A | 2025-06-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-302298-SMPMB | 2025-10-30 | SA - 10 01 B SMPKE | SA | - | 10 | 01 | B | SMPKE | 厂房布局图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300089-SMDNC | 2022-03-03 | 2022-03-03 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300063-SMDMB | 2022-02-24 | 朱治钢a@zhuzga | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RX - 01 01 N B | RX | - | 01 | 01 | N | B | 满功率运行条件下，人员闸门、设备闸门、应急闸门内侧的中子和光子剂量率以及多群中子注量率 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 朱治钢a@zhuzga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301080-SMPMB | 2024-11-29 | 2024-11-29 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300010-SMPMB-118A | 2024-11-19 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 08 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAK-300127-SMPMB-101A | 2025-12-10 19:49 |  | PRE | A | 商讨 | SMPMB-300059-SMPAK-101A | 2025-12-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2025-12-30 | 是 |  |  | RCS PO 12 03 N SMPAK | RCS | PO | 12 | 03 | N | SMPAK | 差动保护有关接口资料 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  | 695 | 收文 | SMDNC-301061-SMDMB | 2026-01-22 14:46 |  | FIN | H | 同意 | SMDMB-301062-SMDNC | 2026-01-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RCS 01 02 B N | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300618-SMPMB | 2024-06-03 | 2024-05-31 | FIN | A | 不同意 | SMPAR-300116-SMPMB-123A | 2024-05-16 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-06-23 | 是 | SMPAR-300134-SMPMB-123A | 2024-07-15 | RBM PO 04 17 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300664-SMPMB | 2024-06-24 | 2024-06-22 | FIN | A | 同意 | SMPAP-300006-SMPMB-612X | 2024-06-21 | 康建红@kangjh | 公用系统所-水工工艺三室 |  | SMPAP | Y | 否 |  |  |  |  | 06 - 04 02 SMPAP B | 06 | - | 04 | 02 | SMPAP | B | 提供主要设备和部件图纸并提供核算之后的气体消防设计计算书、设计说明、原理图及荷载等 |  | 上海分公司 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-300940-SMDNC | 2025-07-01 | 2025-06-30 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300931-SMDMB | 2025-06-27 | 王丽洁@wangljd | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CCV - 12 01 N B | CCV | - | 12 | 01 | N | B | 一体化堆顶结构温度探测器相关要求，包括探测器数量、量程、响应时间、测量精度、抗震分级、质保分级、布置位置、电缆长度、报警阈值等。 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王丽洁@wangljd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300447-SMPMB | 2024-04-08 | 2024-04-07 | FIN | A | 同意 | SMPAH-300004-SMPMB-113A | 2024-04-01 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 30 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 30 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 设备自带电缆规格及性能参数 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301685-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPTY-300006-SMPMB-211A | 2025-05-28 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | N | 是 | 2025-06-29 | 是 | SMPTY-300015-SMPMB-211A | 2025-09-12 | ERU — 04 03 SMPTY B | ERU | — | 04 | 03 | SMPTY | B | 发电机短路电流 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  | 27 | 发文 | SMDMB-302640-SMPMB | 2026-02-05 | 2026-02-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPED-300037-SMPMB-302B | 2026-01-16 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 是 | 2026-02-25 | 是 |  |  | VDS ZV 04 01 SMPED B | VDS | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VDS系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 472 | 发文 | SMDMB-301037-SMDNC | 2025-11-20 | 2025-11-20 | FIN | B | 同意 | SMDNC-301028-SMDMB | 2025-11-14 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TTB 02 04 N B | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300832-SMDMB | 2025-01-21 17:16 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300839-SMDNC | 2024-12-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-10 | 否 | SMDMB-300860-SMDNC | 2025-02-06 | RDR NI 04 01 B N | RDR | NI | 04 | 01 | B | N | 上部堆内构件存放架外形尺寸及其在堆内构件水池中的实际位置（包含标高信息） | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-26
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300402-SMPMB | 2024-03-25 | 2024-03-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300018-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-04-14 | 是 | SMPSK-300029-SMPMB-286A | 2024-09-23 | ZLT QX 12 07 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 07 | SMPSK | B | 报警清单（2台计量泵和2台搅拌机的故障报告） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300237-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-10 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300027-SMPMB-210A | 2023-12-29 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300062-SMPMB-210A | 2024-06-17 | EMS — 06 09 SMPCJ B | EMS | — | 06 | 09 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301511-SMPMB | 2025-04-08 | 2025-04-08 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300057-SMPMB-302A | 2025-03-19 | 田登港@tiandg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-04-28 | 否 | SMPGM-300146-SMPMB-302A | 2025-04-22 | VCL ZK 04 02 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 14 | 收文 | SMDES-300067-SMDMB | 2022-01-29 14:37 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300007-SMDES | 2022-01-06 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300348-SMDES | 2025-09-30 | WCW WCI 02 01 B E | WCW | WCI | 02 | 01 | B | E | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300494-SMPMB | 2024-04-22 | 2024-04-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300001-SMPMB-114A | 2024-04-17 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-05-12 | 是 | SMPBH-300021-SMPMB-114A | 2024-07-09 | WCC PO 04 05 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 05 | SMPBH | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300882-SMDMB | 2025-04-02 12:00 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300877-SMDNC | 2025-03-13 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | SU SU 11 01 B N | SU | SU | 11 | 01 | B | N | S305/S307房间相关土建设计信息交换（提资，图纸） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-建筑结构所 | 结构二室 | 段微微@duanww | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300337-SMPMB | 2024-02-21 | 2024-02-20 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300045-SMPMB-210A | 2024-02-07 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 06 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 03 | SMPCJ | B | 差动CT的选型参数及伏安特性曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 11 | 收文 | SMDNC-301012-SMDMB | 2025-10-14 14:39 |  | FIN | B | 商讨 | SMDMB-301010-SMDNC | 2025-09-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | SMDMB-301021-SMDNC | 2025-10-16 | RX RCS 04 04 B N | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-31
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302249-SMPMB | 2025-10-21 | 2025-10-20 | FIN | C | 同意 | SMPGM-300230-SMPMB-302A | 2025-09-30 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VMO RS 04 01 JDPGA B | VMO | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300655-SMPMB | 2024-06-18 | 2024-06-17 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBH-300028-SMPMB-110A | 2024-05-29 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-07-08 | 否 | SMPBH-300037-SMPMB-110A | 2024-07-05 | RHR PO 04 11 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 11 | SMPBH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301849-SMPMB | 2025-07-18 | 2025-07-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBJ-300002-SMPMB-129A | 2025-07-10 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBJ | N | 是 | 2025-08-07 | 是 | SMPBJ-300005-SMPMB-129A | 2025-09-03 | WCW PM 04 02 SMPBJ B | WCW | PM | 04 | 02 | SMPBJ | B | 水泵外形图（包括电机）、总装图及部件图（包括零部件材料清单） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300911-SMPMB | 2024-09-29 | 2024-09-29 | FIN | B | 同意 | SMPSK-300027-SMPMB-286A | 2024-09-23 | 秦辰禹@qincy | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 12 03 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 03 | SMPSK | B | 逻辑图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301326-SMPMB | 2025-01-26 | 2025-01-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300095-SMPMB-302A | 2025-01-10 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-02-15 | 是 | SMPGM-300156-SMPMB-302A | 2025-05-15 | NI ZK 04 08 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 08 | JDPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 14 | 收文 | SMDNC-300556-SMDMB | 2023-11-30 13:42 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300547-SMDNC | 2023-11-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300801-SMDNC | 2024-10-30 | TSM - 06 01 B N | TSM | - | 06 | 01 | B | N | SG出口到蒸汽母管的布置(在名义蒸汽流量下) | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300053-SMDES | 2022-01-28 | 2022-01-28 | PRE | A | 同意 | SMDES-300031-SMDMB | 2022-01-18 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300379-SMDMB | 2025-12-30 | MB — 01 01 E B | MB | — | 01 | 01 | E | B | 提供MB(5/6号再生除盐水箱）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300385-SMPMB | 2024-03-20 | 2024-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300050-SMPMB-210A | 2024-03-04 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 06 07 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 07 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+9.2m层 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300325-SMPMB | 2024-02-09 | 2024-02-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300001-SMPMB-312A | 2024-02-05 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-02-29 | 是 |  |  | WSC - 11 05 SMPCW B | WSC | - | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 731 | 收文 | SMDNC-300498-SMDMB | 2023-10-09 15:06 |  | PRE | C | 同意且有意见 | SMDMB-300379-SMDNC | 2023-06-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-29 | 否 | SMDMB-300505-SMDNC | 2023-10-11 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 29 | 发文 | SMDMB-301162-SMPMB | 2024-12-17 | 2024-12-16 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300161-SMPMB-123A | 2024-11-28 | 王梦含@wangmha | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300188-SMPMB-123A | 2025-02-20 | WCF PO 04 12 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-300322-SMDNC | 2023-03-20 | 2023-03-19 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300311-SMDMB | 2023-03-07 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RPC IIC 12 01 N B | RPC | IIC | 12 | 01 | N | B | RPC系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300132-SMPMB | 2023-12-01 | 2023-11-30 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300012-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 10 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 251 | 发文 | SMDMB-300622-SMDNC | 2024-01-25 | 2024-01-24 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300580-SMDMB | 2024-01-09 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-02-14 | 否 | SMDNC-300629-SMDMB | 2024-02-05 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 444 | 发文 | SMDMB-300531-SMDNC | 2023-10-25 | 2023-10-25 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300516-SMDMB | 2023-10-17 | 张秉灿@zhangbca | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300874-SMDMB | 2025-03-18 | RDR NI 11 01 N B | RDR | NI | 11 | 01 | N | B | 堆芯探测器组件拆除装置在各工况下传递给装卸料机土建结构的载荷（正常运行、SL-1地震工况、SL-2地震工况，事故工况（如考虑）等）以及堆芯探测器组件拆除装置在整个拆除和安装过程中活动范围、小车尺寸（包括轮距） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302518-SMPMB | 2025-12-31 | 2025-12-31 | FIN | E | 同意 | SMPGM-300263-SMPMB-302A | 2025-12-19 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300277-SMPMB-302A | 2026-02-11 | CCV ZK 04 02 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301600-SMPMB | 2025-05-12 | 2025-05-11 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPQD-300029-SMPMB-211B | 2025-04-18 | 柳龙@liulonga | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2025-06-01 | 是 | SMPQD-300035-SMPMB-211B | 2025-06-03 | EES — 06 02 SMPCJ B | EES | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 电缆清册（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300012-SMPMB | 2023-07-07 | 2023-07-07 | FIN | A | 同意 | SMPDN-300015-SMPMB-253A | 2023-06-27 | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RF 04 11 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 11 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 732 | 发文 | SMDMB-300077-SMDNC | 2022-02-23 | 2022-02-21 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300006-SMDMB | 2021-12-22 | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 02 N B | RCS | RHR | 02 | 02 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入以后）反应堆冷却剂系统的最大降温速度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 448 | 发文 | SMDMB-300375-SMDNC | 2023-06-14 | 2023-06-14 | PRE | B | 同意 | SMDNC-300358-SMDMB | 2023-06-05 | 孙强@sunqiang | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 13 01 N B | RCS | TFM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主给水管道接口点的各个工况下的接口位移 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 力学室 | 于波@yubo | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 381 | 收文 | SMDNC-300365-SMDMB | 2023-06-12 13:41 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300370-SMDNC | 2023-05-31 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-02 | 否 | SMDMB-300383-SMDNC | 2023-06-25 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 42 | 发文 | SMDMB-301127-SMPMB | 2024-12-06 | 2024-12-06 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300164-SMPMB-123A | 2024-12-02 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-12-26 | 否 | SMPAR-300175-SMPMB-123A | 2024-12-24 | WCF PO 04 07 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图、焊接坡口尺寸图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301760-SMPMB | 2025-07-01 | 2025-06-30 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300034-SMPMB-127A | 2025-06-13 | 张志明@zhangzmb | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 09 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-302285-SMPMB | 2025-10-29 | 2025-10-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEY-300011-SMPMB-605A | 2025-10-11 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | N | 是 | 2025-11-18 | 是 | SMPEY-300024-SMPMB-605A | 2025-12-11 | PH - 01 03 SMPEY B | PH | - | 01 | 03 | SMPEY | B | 制氯站通风资料、用气资料、热消耗数据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301750-SMPMB | 2025-06-27 | 2025-06-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAM-300005-SMPMB-604A | 2025-06-10 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-07-17 | 是 | SMPAM-300017-SMPMB-604A | 2025-08-13 | WAP - 04 06 SMPAM B | WAP | - | 04 | 06 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的CAD版的详细外形图、详细基础图对基础要求（包括各工艺管道和电、控接口的定位尺寸和接口要求，对设备布置和机房的要求等） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300708-SMDMB | 2024-06-03 17:29 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300689-SMDNC | 2024-03-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-23 | 是 | SMDMB-300869-SMDNC | 2025-03-05 | TFM - 02 03 B N | TFM | - | 02 | 03 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：根据最新收到的上游接口RCS TFM 02 01 N B和RCS TFM 01 01 N B，更新本接口，但上游输入缺少工况，后续待收到资料后还需更新接口。
IICS |  | 3 | 收文 | SMDNC-300786-SMDMB | 2024-11-11 09:25 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300803-SMDNC | 2024-10-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | PRS TSM 02 02 B N | PRS | TSM | 02 | 02 | B | N | PRS系统与TSM的接口布置图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302276-SMPMB | 2025-10-28 | 2025-10-28 | FIN | E | 同意 | SMPGM-300237-SMPMB-302A | 2025-10-10 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VFL ZK 04 02 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 667 | 发文 | SMDMB-300112-SMDNC | 2022-04-08 | 2022-04-07 | PRE | A | 同意 | SMDMB-300089-SMDNC | 2022-03-03 | 付文韬@fuwt | 未找到单位 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300861-SMDMB | 2025-02-28 | NI - 04 02 N B | NI | - | 04 | 02 | N | B | 核动力院负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 石东东@shidd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300656-SMDMB | 2024-03-01 16:11 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300643-SMDNC | 2024-02-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-21 | 否 | SMDMB-300674-SMDNC | 2024-03-15 | RII ZZZ 06 01 N B | RII | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RII系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-301182-SMPMB | 2024-12-24 | 2024-12-24 | FIN | C | 同意 | SMPFK-300044-SMPMB-614A | 2024-12-10 | 曾柯淏@zengkh | 未找到单位 |  | SMPFK | N | 否 |  |  | SMPFK-300076-SMPMB-614A | 2025-09-22 | WSP - 01 04 SMPFK B | WSP | - | 01 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理系统高程图 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301117-SMPMB | 2024-12-06 | 2024-12-06 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300158-SMPMB-123A | 2024-11-25 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 10 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301456-SMPMB | 2025-03-20 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300119-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WQB PO 04 01 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301714-SMPMB | 2025-06-17 | 2025-06-16 | FIN | A | 同意 | SMPAM-300008-SMPMB-604A | 2025-06-10 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAM | Y | 否 |  |  |  |  | WAP - 04 09 SMPAM B | WAP | - | 04 | 09 | SMPAM | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300722-SMPMB | 2024-07-17 | 2024-07-16 | FIN | A | 同意 | SMPAB-300006-SMPMB-200A | 2024-07-03 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 06 16 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 16 | SMPAB | B | 电源箱主进线开关的型号、额定电流、整定电流 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302325-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-06 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAM-300029-SMPMB-604A | 2025-10-30 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-11-30 | 否 | SMPAM-300031-SMPMB-604A | 2025-11-24 | WAP - 04 11 SMPAM B | WAP | - | 04 | 11 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的端子排出线图、就地箱盘面布置图和I/O清单 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302429-SMPMB | 2025-12-08 | 2025-12-08 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300047-SMPMB-115A | 2025-12-04 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 11 SMPAR B | WES | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | WES泵组外形图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 69 | 发文 | SMDMB-300261-SMDES | 2025-02-11 | 2025-02-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300263-SMDMB | 2025-02-07 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-03-03 | 否 | SMDES-300265-SMDMB | 2025-02-14 | CB WGD 02 01 E B | CB | WGD | 02 | 01 | E | B | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301927-SMPMB | 2025-08-08 | 2025-08-08 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300064-SMPMB-124A | 2025-08-07 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 20 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 20 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵特性曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 395 | 发文 | SMDMB-300572-SMDNC | 2023-12-08 | 2023-12-05 | PRE | C | 同意且有意见 | SMDNC-300550-SMDMB | 2023-11-17 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDNC-300567-SMDMB | 2023-12-15 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 23 | 发文 | SMDMB-301794-SMPMB | 2025-07-08 | 2025-07-07 | FIN | B | 同意 | SMPBM-300010-SMPMB-320A | 2025-06-26 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PM 04 04 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 04 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300040-SMPMB | 2023-09-05 | 2023-09-05 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300037-SMPMB-253A | 2023-08-28 | 胡云鹏@l-huyp | 未找到单位 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RF 04 13 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 13 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301489-SMPMB | 2025-04-01 | 2025-03-31 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300023-SMPMB-127A | 2025-03-26 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-04-21 | 是 | SMPCB-300036-SMPMB-127A | 2025-06-30 | RSI PO 04 15 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 可燃物数据 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-300332-SMDES | 2025-09-10 | 2025-09-09 | FIN | C | 同意 | SMDES-300328-SMDMB | 2025-08-29 | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TTB TFE 02 02 E B | TTB | TFE | 02 | 02 | E | B | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300715-SMPMB | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FIN | C | 同意 | SMPCW-300010-SMPMB-311A | 2024-07-03 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC WC 12 01 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 01 | SMPCW | B | 设备动力柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息、接地） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300163-SMPMB | 2023-12-20 | 2023-12-14 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300018-SMPMB-123A | 2023-11-30 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 04 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组PID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301429-SMPMB | 2025-03-18 | 2025-03-17 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAJ-300101-SMPMB-118A | 2025-03-05 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-04-07 | 是 | SMPAJ-300155-SMPMB-118A | 2025-05-06 | WNC PO 04 07 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300743-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBH-300039-SMPMB-110A | 2024-07-05 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-08-13 | 否 | SMPBH-300045-SMPMB-110A | 2024-08-07 | RHR PO 04 08 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301369-SMPMB | 2025-02-21 | 2025-02-20 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300039-SMPMB-117A | 2025-02-12 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300046-SMPMB-117A | 2025-11-18 | TFA PO 04 14 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301516-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300013-SMPMB-211B | 2024-05-21 | 柳龙@liulonga | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2025-04-29 | 是 | SMPQD-300037-SMPMB-211B | 2025-07-28 | EES — 02 02 SMPCJ B | EES | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 柴油发电机组的加载计算（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-301007-SMDNC | 2025-09-25 | 2025-09-25 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300996-SMDMB | 2025-09-23 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-10-15 | 否 | SMDNC-301007-SMDMB | 2025-10-10 | NI EE*/ER* 06 14 B N | NI | EE*/ER* | 06 | 14 | B | N | 380VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302105-SMPMB | 2025-09-19 | 2025-09-19 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300213-SMPMB-302A | 2025-09-10 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMPGM-300222-SMPMB-302A | 2025-09-25 | VCF ZK 04 02 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCF系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMPSZ-300018-SMPMB-302F | 2025-08-28 09:46 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300504-SMPSZ-302F | 2025-08-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-17 | 否 | SMDMB-302092-SMPMB | 2025-09-16 | VZD - 01 01 B SMPSZ | VZD | - | 01 | 01 | B | SMPSZ | VZD系统厂房布置图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-301733-SMPMB | 2025-06-25 | 2025-06-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAG-300004-SMPMB-602A | 2025-06-19 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-07-15 | 是 | SMPAG-300012-SMPMB-602A | 2025-08-25 | ZB - 12 07 SMPAG B | ZB | - | 12 | 07 | SMPAG | B | 设备自带控制柜外形图相关资料（包括：外形尺寸、用电条件、用气条件、防静电、防护及防爆等级要求）、安装要求 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  | 452 | 发文 | SMDMB-300182-SMDES | 2023-06-08 | 2023-06-08 | PRE | D | 同意 | SMDES-300179-SMDMB | 2023-05-24 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TA — 01 01 E B | TA | — | 01 | 01 | E | B | 提供TA（5/6号主变压器和降压变压器平台）子项的电气布置图、基础布置图、围栏平面布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300114-SMDNC | 2022-04-18 | 2022-04-14 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300066-SMDMB | 2022-03-03 | 田卫卫@tianww | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 是 | 2022-05-08 | 是 | SMDMB-300747-SMDNC | 2024-06-28 | PCS PRS 02 01 B N | PCS | PRS | 02 | 01 | B | N | PCS换热水箱水质指标 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制 | 2024.4.12动力院反馈:待业主提供相关报告后提供,由CNPE直接打开终版
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302138-SMPMB | 2025-09-28 | 2025-09-27 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300210-SMPMB-302A | 2025-09-08 | 田登港@tiandg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | SMPGM-300244-SMPMB-302A | 2025-10-10 | VCL ZK 04 03 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301905-SMPMB | 2025-08-07 | 2025-08-06 | FIN | A | 同意 | SMPQD-300038-SMPMB-211B | 2025-08-01 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPQD | Y | 否 |  |  |  |  | BOP — 12 04 SMPQD B | BOP | — | 12 | 04 | SMPQD | B | 发电机短路电流（BOP) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302240-SMPMB | 2025-10-20 | 2025-10-16 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300234-SMPMB-302A | 2025-09-30 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-11-09 | 是 | SMPGM-300254-SMPMB-302A | 2025-12-01 | 0VZD RS 04 01 JDPGA B | 0VZD | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | 0VZD系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 21 | 发文 | SMDMB-300450-SMDNC | 2023-08-15 | 2023-08-15 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300434-SMDMB | 2023-08-04 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300921-SMDMB | 2025-06-10 | RRP RBM 03 01 N B | RRP | RBM | 03 | 01 | N | B | CIA、功率量程低定值、中子注量率高、堆冷却剂流量低信号 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 472 | 发文 | SMDMB-300133-SMDNC | 2022-05-27 | 2022-05-27 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300132-SMDMB | 2022-05-25 | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301028-SMDMB | 2025-11-14 | RCS TTB 02 04 N B | RCS | TTB | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器二回路的水化学 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 62 | 发文 | SMDMB-301169-SMPMB | 2024-12-18 | 2024-12-18 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAR-300169-SMPMB-123A | 2024-12-10 | 王梦含@wangmha | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-01-07 | 是 | SMPAR-300180-SMPMB-123A | 2025-02-12 | WCF PO 04 11 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 605 | 发文 | SMDMB-300419-SMDNC | 2023-07-26 | 2023-07-25 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300404-SMDMB | 2023-07-21 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 12 01 N B | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302101-SMPMB | 2025-09-18 | 2025-09-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300003-SMPMB-321A | 2025-09-03 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-10-08 | 是 | SMPBM-300010-SMPMB-321A | 2025-10-11 | WCW 0 09 12 SMPBM B | WCW | 0 | 09 | 12 | SMPBM | B | 旋转滤网D图(土建接口) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-301304-SMPMB | 2025-01-20 | 2025-01-20 | FIN | C | 同意 | SMPFK-300051-SMPMB-614A | 2025-01-14 | 张晓勐@zhangxmc | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | SMPFK | N | 否 |  |  | SMPFK-300061-SMPMB-614A | 2025-06-03 | OS - 12 02 SMPFK B | OS | - | 12 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）仪控桥架布置图、埋件图、埋管位置、穿管、开孔、留洞等。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张晓勐@zhangxmc | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302699-SMPMB | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPDB-300034-SMPMB-243A | 2026-02-11 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPDB | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | WES FI 05 01 SMPDB B | WES | FI | 05 | 01 | SMPDB | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300317-SMPMB | 2024-02-07 | 2024-02-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300001-SMPMB-286A | 2024-01-29 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-02-27 | 是 |  |  | ZLT QX 03 01 SMPSK B | ZLT | QX | 03 | 01 | SMPSK | B | PID图 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-300848-SMDNC | 2025-01-13 | 2025-01-13 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300828-SMDMB | 2025-01-10 | 刘亚@liuya | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 12 N B | RCS | NI | 01 | 12 | N | B | 停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300673-SMPMB | 2024-06-27 | 2024-06-26 | FIN | B | 同意 | SMPAH-300043-SMPMB-113A | 2024-06-12 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  | SMPAH-300052-SMPMB-113A | 2024-08-16 | ZBR PO 04 28 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 28 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表布置图及安装图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-302717-SMPMB | 2026-03-02 | 2026-03-02 | FIN | C | 同意 | SMPKE-300043-SMPMB-608A | 2026-02-26 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 04 02 SMPKE B | SA | - | 04 | 02 | SMPKE | B | 设备布置图（包含管道布置图，需土建预留孔洞的管道应注明孔洞信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-301059-SMDMB | 2026-02-02 15:52 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-301063-SMDNC | 2026-01-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300302-SMDNC | 2023-01-11 | 2023-01-10 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300274-SMDMB | 2022-12-16 | 李佳政@lijza | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | NI RCS 01 02 N B | NI | RCS | 01 | 02 | N | B | 重载车导向轨布置及接口尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-01
IICS |  | 705 | 收文 | SMDMB-300083-SMDNC | 2022-03-21 14:11 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300075-SMDNC | 2022-02-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2022-04-10 | 否 | SMDMB-300111-SMDNC | 2022-04-06 | RCS RND 02 01 N B | RCS | RND | 02 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求(包括流量、气体品质和压力要求） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302372-SMPMB | 2025-11-24 | 2025-11-23 | FIN | B | 同意 | SMPBH-300058-SMPMB-114A | 2025-11-19 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 11 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 11 | SMPBH | B | 设备自带仪控电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告，根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-302517-SMPMB | 2025-12-31 | 2025-12-31 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPEY-300022-SMPMB-605A | 2025-12-11 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | N | 是 | 2026-01-20 | 否 | SMPEY-300034-SMPMB-605A | 2026-01-20 | PH - 04 03 SMPEY B | PH | - | 04 | 03 | SMPEY | B | WCT海水泵安装图：海水泵进出口水管尺寸，位置，材质，法兰特征、荷载等；设备参数表；性能曲线 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  | 582 | 发文 | SMDMB-300322-SMDES | 2025-09-02 | 2025-09-02 | FIN | C | 同意 | SMDES-300313-SMDMB | 2025-08-14 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 03 E B | TFM | - | 02 | 03 | E | B | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300959-SMDNC | 2025-07-30 | 2025-07-29 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300954-SMDMB | 2025-07-29 | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NB 10 01 N B | RCS | NB | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-302580-SMPMB | 2026-01-20 | 2026-01-19 | FIN | C | 同意 | SMPFK-300079-SMPMB-614A | 2025-12-31 | 马春玉@macy | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | OS - 06 04 SMPFK B | OS | - | 06 | 04 | SMPFK | B | PLC控制柜的I/O端子排接线图、电源柜、电磁阀箱接线图、电动门配电箱接线图、仪表箱接线图等。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 马春玉@macy | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302322-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-06 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAM-300023-SMPMB-604A | 2025-10-21 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-11-30 | 否 | SMPAM-300034-SMPMB-604A | 2025-11-24 | WAP - 04 04 SMPAM B | WAP | - | 04 | 04 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的设备安装说明书、安装示意图、操作维修要求、最大件检修起吊要求等 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300792-SMPMB | 2024-08-07 | 2024-08-06 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300030-SMPMB-116A | 2024-08-01 | 徐钰棋@xuyqb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 21 SMPCB B | REB | PO | 04 | 21 | SMPCB | B | 伴热控制柜原理图、逻辑图、接线图 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-301734-SMPMB | 2025-06-25 | 2025-06-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAG-300005-SMPMB-602A | 2025-06-19 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-07-15 | 是 |  |  | ZB - 12 06 SMPAG B | ZB | - | 12 | 06 | SMPAG | B | 控制柜盘面布置图、内部接线图、端子排接线图、盘内布置图、I/O清单、控制柜供电原理图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  | 594 | 发文 | SMDMB-300509-SMDNC | 2023-10-17 | 2023-10-16 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300494-SMDMB | 2023-10-09 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 01 N B | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300896-SMPMB | 2024-09-26 | 2024-09-26 | FIN | D | 商讨 | SMPAR-300028-SMPMB-117A | 2024-09-14 | 刘怡柔@liuyrb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-10-16 | 是 | SMPAR-300034-SMPMB-117A | 2024-11-27 | TFA PO 04 09 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 362 | 发文 | SMDMB-300163-SMDES | 2022-12-30 | 2022-12-30 | PRE | B | 同意 | SMDES-300154-SMDMB | 2022-11-24 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  |  |  | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302599-SMPMB | 2026-01-28 | 2026-01-28 | FIN | D | 同意 | SMPCJ-300099-SMPMB-210A | 2026-01-20 | 苑若彤@yuanrt | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 08 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 01 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 -10.6m、-10.0m | 庞立宁@pangln | 河北分公司-电气自动化所 |  | 苑若彤@yuanrt | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300081-SMNDC | 2025-11-24 15:39 |  | FIN | A | 同意 | SMDNC-300076-SMDES | 2025-11-03 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSC 02 02 N E | RCS | TSC | 02 | 02 | N | E | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 476 | 收文 | SMDES-300357-SMDMB | 2025-10-13 17:47 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300339-SMDES | 2025-09-23 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW CB 02 01 B E | WCW | CB | 02 | 01 | B | E | 冷却水参数（考虑温排影响）：循环冷却水年平均水温、最高水温、10%夏季日平均水温、最低水温、10%冬季日平均水温、温排影响 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301925-SMPMB | 2025-08-08 | 2025-08-08 | FIN | C | 同意 | SMPDX-300063-SMPMB-124A | 2025-08-07 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 19 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 19 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAY-300012-SMPMB-205A | 2025-10-15 14:24 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300512-SMPAY-205A | 2025-10-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-302605-SMPMB | 2026-01-29 | HMI - 04 01 B SMPAY | HMI | - | 04 | 01 | B | SMPAY | HMI反应堆外围厂房吊车布置图及土建条件 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300319-SMDES | 2025-09-01 | 2025-09-01 | FIN | A | 同意 | SMDES-300322-SMDMB | 2025-08-29 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | WCD - 02 01 E B | WCD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WCD系统用水量、流量、水质和压力要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302270-SMPMB | 2025-10-27 | 2025-10-27 | FIN | H | 同意且有意见 | SMPGM-300242-SMPMB-302A | 2025-10-10 | 刘星雨@liuxyq | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-11-16 | 否 | SMPGM-300247-SMPMB-302A | 2025-11-11 | VRW ZK 04 01 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300852-SMDMB | 2025-02-25 10:22 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300853-SMDNC | 2025-01-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300891-SMDNC | 2025-03-28 | NI TFM 01 02 B N | NI | TFM | 01 | 02 | B | N | 蒸发器上部水位接管至冷凝罐前及蒸发器下部水位接管CNPE范围内工艺管道（含根阀）ISO图、管道材料、管道外径、管道壁厚、支架设置、阀门外形、阀门重量重心等信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301484-SMPMB | 2025-03-27 | 2025-03-27 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCB-300021-SMPMB-127A | 2025-03-19 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-04-16 | 是 | SMPCB-300033-SMPMB-127A | 2025-06-13 | RSI PO 04 13 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 13 | SMPCB | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 690 | 收文 | SMDNC-300719-SMDMB | 2024-06-28 17:10 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300732-SMDNC | 2024-06-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RSI RCS 01 03 B N | RSI | RCS | 01 | 03 | B | N | 最大安注流量:1、最大安注流量（2MHSI），各注入点背压相同；2、最大安注流量（1MHSI），各注入点背压相同；3、最大安注流量（2LHSI），各注入点背压相同；4、最大安注流量（1LHSI），各注入点背压相同；5、最大安注流量（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；6、最大安注流量（2MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；7、最大安注流量（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；8、最大安注流量（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；9、最大安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；10、最大安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；11、最大安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量； 12、最大安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-301747-SMPMB | 2025-06-27 | 2025-06-26 | FIN | A | 不同意 | SMPAG-300005-SMPMB-602A | 2025-06-19 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-07-17 | 是 | SMPAG-300011-SMPMB-602A | 2025-08-25 | ZB - 12 06 SMPAG B | ZB | - | 12 | 06 | SMPAG | B | 控制柜盘面布置图、内部接线图、端子排接线图、盘内布置图、I/O清单、控制柜供电原理图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300307-SMPMB | 2024-02-06 | 2024-02-06 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300053-SMPMB-112A | 2024-02-01 | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 02 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 02 | SMPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301103-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300044-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSR PO 04 03 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302058-SMPMB | 2025-09-08 | 2025-09-05 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300196-SMPMB-302A | 2025-08-18 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-09-28 | 否 | SMPGM-300219-SMPMB-302A | 2025-09-16 | NI ZK 04 08 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 08 | JDPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300293-SMDNC | 2022-12-02 | 2022-12-01 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300268-SMDMB | 2022-11-15 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301025-SMDMB | 2025-11-10 | RX NI 11 03 N B | RX | NI | 11 | 03 | N | B | RX厂房0m板及0m~3.90m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 724 | 发文 | SMDMB-300067-SMDNC | 2022-02-15 | 2022-02-15 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300043-SMDMB | 2022-01-25 | 薛佳@xuejia | 公用系统所-公用二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS WAI 02 01 N B | RCS | WAI | 02 | 01 | N | B | 主回路设备对仪表用压缩空气的需求（包括流量、气体品质和压力要求等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 358 | 发文 | SMDMB-300229-SMDES | 2024-06-24 | 2024-06-21 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300226-SMDMB | 2024-05-22 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-07-14 | 是 | SMDES-300240-SMDMB | 2024-09-05 | WCD - 02 02 E B | WCD | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛WCD系统手册资料 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-27
IICS |  | 598 | 发文 | SMDMB-300108-SMDES | 2022-04-07 | 2022-04-06 | PRE | A | 同意 | SMDES-300016-SMDMB | 2021-12-23 | 闫占芳@yanzf | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | E | N | 否 |  |  |  |  | LSC CI 02 01 E B | LSC | CI | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛通信各子系统终端类型、数量、与各子系统主设备连接的厂房主接线箱位置及设备编号 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-05
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300313-SMPMB | 2024-02-07 | 2024-02-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300010-SMPMB-312A | 2024-02-05 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-02-27 | 是 |  |  | WWC - 12 03 SMPCW B | WWC | - | 12 | 03 | SMPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301040-SMPMB | 2024-11-20 | 2024-11-20 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300076-SMPMB-210A | 2024-11-05 | 郝晓扬@haoxy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMS — 16 03 SMPCJ B | EMS | — | 16 | 03 | SMPCJ | B | DX指导图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300580-SMDNC | 2023-12-14 | 2023-12-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300563-SMDMB | 2023-12-08 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 是 | 2024-01-03 | 是 | SMDNC-300645-SMDMB | 2024-02-06 | REB RCS 01 09 B N | REB | RCS | 01 | 09 | B | N | REB泵下游管线长度、直径、总水容积、初始温度、压力、硼浓度（从REB泵至一回路主管道接管处） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2023-10-24
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300465-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300011-SMPMB-113A | 2024-04-01 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-05-05 | 是 | SMPAH-300035-SMPMB-113A | 2024-05-16 | ZBR PO 04 12 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 12 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组仪表布置图及安装图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-301701-SMPMB | 2025-06-12 | 2025-06-12 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPXE-300016-SMPMB-606A | 2025-06-03 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-07-02 | 否 | SMPXE-300026-SMPMB-606A | 2025-07-02 | WGD - 04 04 SMPXE B | WGD | - | 04 | 04 | SMPXE | B | 液氮汽化器、电加热汽化器CAD版详细资料（包括：外形图、电加热汽化器流程图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300188-SMPMB | 2023-12-22 | 2023-12-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300022-SMPMB-112A | 2023-12-07 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-01-11 | 是 |  |  | RSI PO 04 15 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 15 | SMPAK | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301033-SMDNC | 2025-11-17 | 2025-11-15 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-301023-SMDMB | 2025-11-05 | 辛克@xinke | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-12-07 | 否 | SMDNC-301036-SMDMB | 2025-12-02 | RND RCS 02 01 B N | RND | RCS | 02 | 01 | B | N | RND系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 528 | 发文 | SMDMB-300434-SMDNC | 2023-08-02 | 2023-08-01 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300397-SMDMB | 2023-07-13 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-08-22 | 否 | SMDNC-300442-SMDMB | 2023-08-04 | RCS RX 05 08 N B | RCS | RX | 05 | 08 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB、RNS等）接管嘴位置（管嘴方位、标高等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300243-SMDES | 2024-09-23 | 2024-09-23 | FIN | C | 同意 | SMDES-300243-SMDMB | 2024-09-11 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WAS 02 02 E B | CB | WAS | 02 | 02 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300882-SMPMB | 2024-09-25 | 2024-09-24 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300075-SMPMB-210A | 2024-09-19 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 11 12 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 12 | SMPCJ | B | 三维模型：19.0M以上 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300002-SMPMB-250A | 2025-03-05 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300004-SMDES-250A | 2025-02-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-03-25 | 是 | SMPMB-300007-SMDES-250A | 2025-05-15 | WCI - 04 04 SMPSK E | WCI | - | 04 | 04 | SMPSK | E | 闭式水热交换器和闭式水稳压水箱仪表清单，液位变送器预留仪表接口图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IICS |  | 248 | 发文 | SMDMB-300464-SMDNC | 2023-08-22 | 2023-08-21 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300425-SMDMB | 2023-08-01 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-09-11 | 否 | SMDNC-300463-SMDMB | 2023-09-04 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300532-SMPMB | 2024-05-09 | 2024-05-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300022-SMPMB-113A | 2024-04-22 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-05-29 | 否 | SMPAH-300037-SMPMB-113A | 2024-05-17 | ZBR PO 04 01 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 01 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组P&ID图 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300995-SMDMB | 2025-09-19 10:47 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300984-SMDNC | 2025-09-04 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMDMB-301004-SMDNC | 2025-09-24 | WCC RCS 02 01 B N | WCC | RCS | 02 | 01 | B | N | WCC系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300799-SMPMB | 2024-08-08 | 2024-08-08 | FIN | D | 同意 | SMPDN-300063-SMPMB-253A | 2024-08-07 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 否 |  |  | SMPDN-300072-SMPMB-253A | 2026-02-11 | WCC RF 04 03 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301504-SMPMB | 2025-04-03 | 2025-04-03 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300055-SMPMB-302A | 2025-03-19 | 王海波@wanghb | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-04-23 | 否 | SMPGM-300136-SMPMB-302A | 2025-04-22 | VRW ZK 04 01 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300222-SMDES | 2024-03-25 | 2024-03-25 | FIN | F | 同意 | SMDES-300220-SMDMB | 2024-02-06 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WCW 05 01 E B | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300282-SMDMB | 2022-12-30 14:25 |  | PRE | C | 同意 | SMDMB-300095-SMDNC | 2022-07-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300646-SMDNC | 2024-02-06 | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300789-SMPMB | 2024-08-06 | 2024-08-05 | FIN | B | 同意 | SMPBH-300026-SMPMB-110A | 2024-08-01 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300065-SMPMB-110A | 2025-09-19 | RHR PO 04 01 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 01 | SMPBH | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-301944-SMPMB | 2025-08-14 | 2025-08-13 | FIN | A | 同意 | SMPKE-300000-SMPMB-608A | 2025-07-30 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | N | 否 |  |  | SMPKE-300022-SMPMB-608A | 2025-10-10 | SA - 02 01 SMPKE B | SA | - | 02 | 01 | SMPKE | B | 工艺过程检测控制流程图（PID图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 395 | 收文 | SMDNC-300290-SMDMB | 2023-01-17 08:21 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300299-SMDNC | 2023-01-04 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-02-06 | 否 | SMDMB-300310-SMDNC | 2023-01-31 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300687-SMDMB | 2024-04-24 18:22 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300694-SMDNC | 2024-03-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-14 | 是 | SMDMB-300743-SMDNC | 2024-06-27 | RCV RCS 02 06 B N | RCV | RCS | 02 | 06 | B | N | 下泄流量曲线：下泄流量特性（一个、两个或三个下泄孔板开启下的下泄流量随一回路压力变化曲线和数据表） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制 | 接口无实质意见，我方无法对此做出实质回复，详见备忘录1907BW25A620240012。
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300504-SMPMB | 2024-04-26 | 2024-04-25 | FIN | A | 不同意 | SMPCB-300010-SMPMB-116A | 2024-04-16 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-05-16 | 否 | SMPCB-300014-SMPMB-116A | 2024-05-10 | REB PO 04 12 SMPCB B | REB | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 619 | 收文 | SMDES-300316-SMDMB | 2025-08-27 13:38 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300307-SMDES | 2025-08-14 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-16 | 否 | SMDMB-300330-SMDES | 2025-09-08 | BOP - 01 01 B E | BOP | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300435-SMPMB | 2024-04-03 | 2024-04-02 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCW-300029-SMPMB-312A | 2024-03-20 | 张秋宁@zhangqn | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-04-23 | 否 | SMPCW-300039-SMPMB-312A | 2024-04-18 | WSC - 04 06 SMPCW B | WSC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 318 | 发文 | SMDMB-300275-SMDNC | 2022-11-14 | 2022-11-11 | PRE | A | 不同意 | SMDNC-300256-SMDMB | 2022-11-02 | 张丽莹@zhangly | 反应堆工艺研究所-燃料元件室 |  | N | N | 是 | 2022-12-04 | 是 |  |  | RCS NI 01 02 N B | RCS | NI | 01 | 02 | N | B | NPIC责任范围内功率运行工况相关房间（包括蒸汽发生器间、主泵间、稳压器间等主设备间）剂量率水平 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 朱治钢a@zhuzga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301631-SMPMB | 2025-05-21 | 2025-05-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300157-SMPMB-118A | 2025-05-06 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-06-10 | 否 | SMPAJ-300161-SMPMB-118A | 2025-06-04 | ZBR PO 04 01 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制 | [6 empty] | 2024-10-31
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301749-SMPMB | 2025-06-27 | 2025-06-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAM-300012-SMPMB-604A | 2025-06-10 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-07-17 | 是 | SMPAM-300022-SMPMB-604A | 2025-08-21 | WAP - 04 13 SMPAM B | WAP | - | 04 | 13 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的E3D三维模型 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301101-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300043-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSD PO 04 03 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAK-300047-SMPMB-101A | 2023-12-29 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300031-SMPAK-101A | 2024-08-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS PO 05 01 N SMPAK | RCS | PO | 05 | 01 | N | SMPAK | 主泵进、出口接管焊接坡口及主泵泵壳进、出口与主管道接口位置要求 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300704-SMPMB | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FIN | A | 同意 | SMPAB-300005-SMPMB-200A | 2024-07-03 | 袁骏@yuanjun | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 06 14 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 14 | SMPAB | B | 需厂房敷设的电控设备尺寸、重量、安装方式、进出线方式 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300093-SMPMB | 2023-11-07 | 2023-11-06 | FIN | A | 同意 | SMPAK-300002-SMPMB-112A | 2023-10-18 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 01 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 01 | SMPAK | B | 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300711-SMDNC | 2024-04-28 | 2024-04-26 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300671-SMDMB | 2024-04-01 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 05 16 N B | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-302600-SMPMB | 2026-01-28 | 2026-01-28 | FIN | A | 同意 | SMPED-300028-SMPMB-302B | 2026-01-08 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | VAE ZV 04 01 SMPED B | VAE | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VAE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301783-SMPMB | 2025-07-04 | 2025-07-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPZJ-300007-SMPMB-414A | 2025-06-26 | 李阳@liyanga | 电气设计所-电气二室 |  | SMPZJ | N | 是 | 2025-07-24 | 否 | SMPZJ-300015-SMPMB-414A | 2025-07-10 | DC NI 04 03 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 03 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备的发热量及火荷载 |  | 电气设计所 |  | 李阳@liyanga | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301838-SMPMB | 2025-07-17 | 2025-07-16 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300173-SMPMB-302A | 2025-07-02 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-08-06 | 否 | SMPGM-300194-SMPMB-302A | 2025-07-30 | VEE ZK 04 02 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300965-SMPMB | 2024-10-29 | 2024-10-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDX-300003-SMPMB-124A | 2024-10-18 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 是 | 2024-11-18 | 是 | SMPDX-300039-SMPMB-124A | 2025-03-04 | FWP PO 04 09 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 09 | SMPDX | B | 消防水泵 电机特性曲线（包括起动电流--转速曲线、起动转矩--转速曲线、电流、效率、功率因数和功率等曲线） |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPBG-300016-SMPMB-601A | 2025-08-21 17:00 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300509-SMPBG-601A | 2025-08-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFC - 10 01 E SMPBG | TFC | - | 10 | 01 | E | SMPBG | 主厂房精处理系统区域建筑图纸（含电缆桥架初步走向） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IICS |  | 28 | 发文 | SMDMB-302554-SMPMB | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | D | 同意 | SMPED-300023-SMPMB-302B | 2025-12-30 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | VCP ZV 04 01 SMPED B | VCP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 80 | 发文 | SMDMB-300145-SMPMB | 2023-12-11 | 2023-12-09 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300008-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 12 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300962-SMDMB | 2025-08-21 18:54 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300958-SMDNC | 2025-07-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCV RCS 02 07 B N | RCV | RCS | 02 | 07 | B | N | RCV系统安全壳外小管道的破口质量流量，破口位置流体温度、压力，破口处环境温度、压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-06-23
IICS |  | 639 | 发文 | SMDMB-300162-SMDNC | 2022-06-09 | 2022-06-07 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300162-SMDMB | 2022-05-27 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 01 02 N B | RCS | RHR | 01 | 02 | N | B | 主回路系统与余热排出系统（RHR）的接口位置资料 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-302187-SMPMB | 2025-09-30 | 2025-09-30 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCY-300023-SMPMB-603A | 2025-09-19 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-10-20 | 是 | SMPCY-300038-SMPMB-603A | 2026-01-08 | WAP - 12 05 SMPCY B | WAP | - | 12 | 05 | SMPCY | B | 设备供电需求（用电量、电压等级、供电位置） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301277-SMPMB | 2025-01-13 | 2025-01-10 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300091-SMPMB-118A | 2025-01-02 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 06 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302286-SMPMB | 2025-10-29 | 2025-10-29 | FIN | D | 同意 | SMPGM-300240-SMPMB-302A | 2025-10-10 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300263-SMPMB-302A | 2025-12-19 | CCV ZK 04 02 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300389-SMDNC | 2023-06-28 | 2023-06-28 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300372-SMDMB | 2023-06-19 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 05 01 N B | RCS | RCV | 05 | 01 | N | B | RCS系统与化容系统（RCV）的接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 甄彩霞@l-zhencx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-301681-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300004-SMPMB-320A | 2025-05-19 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-06-29 | 否 | SMPBM-300011-SMPMB-320A | 2025-06-26 | WCF PM 09 01 SMPBM B | WCF | PM | 09 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300748-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意 | SMPAP-300017-SMPMB-612X | 2024-07-18 | 马骏@majunb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | Y | 否 |  |  |  |  | AN - 04 02 SMPAP B | AN | - | 04 | 02 | SMPAP | B | 雨淋阀组的总装图（包括但不限于外形尺寸、技术参数、安装方式、结构、重量、重心）、雨淋阀组工作原理图、工作曲线、接管要求（包括但不限于进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-302345-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-10 | FIN | A | 同意 | SMPSZ-300044-SMPMB-302F | 2025-10-27 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VZD - 12 03 SMPSZ B | VZD | - | 12 | 03 | SMPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301860-SMPMB | 2025-07-22 | 2025-07-22 | FIN | F | 同意 | SMPGM-300178-SMPMB-302A | 2025-07-02 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300267-SMPMB-302A | 2026-01-15 | VMO ZK 04 01 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302687-SMPMB | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FIN | A | 同意 | SMPZF-300012-SMPMB-285A | 2026-01-30 | 董国岩@donggy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | JDPZF | Y | 否 |  |  |  |  | ZST - 04 06 JDPZF B | ZST | - | 04 | 06 | JDPZF | B | 废过滤器芯运输设备与下降通道相关的土建接口QF、NH（设备基础、基础载荷、留洞要求、预埋要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-300705-SMDNC | 2024-04-18 | 2024-04-18 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300678-SMDMB | 2024-04-15 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | PRS NI 01 01 N B | PRS | NI | 01 | 01 | N | B | PRS启动信号 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-300792-SMDNC | 2024-09-30 | 2024-09-30 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300768-SMDMB | 2024-09-27 | 张康为@zhangkw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS IIC 12 02 N B | RCS | IIC | 12 | 02 | N | B | RCS系统手册6.1 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 398 | 发文 | SMDMB-300644-SMDNC | 2024-02-06 | 2024-02-05 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300615-SMDMB | 2024-02-01 | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300910-SMDMB | 2025-06-04 | NI EC* 01 01 N B | NI | EC* | 01 | 01 | N | B | 48伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301462-SMPMB | 2025-03-20 | 2025-03-20 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300129-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 赵晓雷@l-zhaoxla | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WNC PO 04 05 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300197-SMPMB | 2023-12-27 | 2023-12-26 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300024-SMPMB-210A | 2023-12-21 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 08 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 02 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 -4.8m、-2.3m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301276-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300078-SMPMB-118A | 2024-12-30 | 尚文斌@shangwba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-30 | 是 | SMPAJ-300097-SMPMB-118A | 2025-03-04 | ZLD PO 04 07 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300106-SMPMB | 2023-11-20 | 2023-11-20 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYC-300012-SMPMB-190A | 2023-11-02 | 侯自轩@houzx | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | N | 是 | 2023-12-10 | 是 |  |  | HEN NI 08 01 SMYPC B | HEN | NI | 08 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 687 | 收文 | SMDNC-300082-SMDMB | 2022-03-21 14:12 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300041-SMDNC | 2022-01-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RHR RCS 02 02 B N | RHR | RCS | 02 | 02 | B | N | 管线的内径、各管线的长度 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 66 | 发文 | SMDMB-300299-SMDES | 2025-08-06 | 2025-08-04 | FIN | B | 同意 | SMDES-300298-SMDMB | 2025-07-30 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WGD 02 04 E B | CB | WGD | 02 | 04 | E | B | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302532-SMPMB | 2026-01-07 | 2026-01-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300003-SMPMB-302G | 2025-12-19 | 赵玉@zhaoyud | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGM | N | 是 | 2026-01-27 | 是 | SMPGM-300018-SMPMB-302G | 2026-02-25 | NI - 04 05 JDPGM B | NI | - | 04 | 05 | JDPGM | B | 重力卸压阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  | 19 | 收文 | SMDES-300091-SMDMB | 2022-02-10 11:34 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300031-SMDES | 2022-01-10 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-03-02 | 是 | SMDMB-300150-SMDES | 2022-09-26 | TSM CB 05 02 B E | TSM | CB | 05 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301736-SMPMB | 2025-06-25 | 2025-06-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAM-300002-SMPMB-604A | 2025-06-10 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-07-15 | 是 | SMPAM-300016-SMPMB-604A | 2025-08-13 | WAP - 04 03 SMPAM B | WAP | - | 04 | 03 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组报警信号的详细内容（包括：报警原因、对应的操作方法及相应的逻辑图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  | 71 | 发文 | SMDMB-300300-SMDES | 2025-08-06 | 2025-08-04 | FIN | C | 同意 | SMDES-300296-SMDMB | 2025-07-28 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WHS 02 02 E B | CB | WHS | 02 | 02 | E | B | H2纯度要求及杂质含量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302040-SMPMB | 2025-09-03 | 2025-09-02 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAZ-300012-SMPMB-120A | 2025-08-18 | 贾雅永@jiayyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAZ | N | 是 | 2025-09-23 | 是 | SMPAZ-300018-SMPMB-120A | 2025-10-22 | NI PO 04 04 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 04 | SMPAZ | B | 泵组外形图和基础尺寸图，包括：1、设备外形尺寸；2、设备基础尺寸（CP泵）；3、管道接口定位和规格；4、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据（CP泵）；5、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸# | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302112-SMPMB | 2025-09-22 | 2025-09-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAY-300008-SMPMB-205A | 2025-09-03 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | N | 是 | 2025-10-12 | 是 | SMPAY-300016-SMPMB-205A | 2025-11-27 | HMI - 04 07 SMPAY B | HMI | - | 04 | 07 | SMPAY | B | HMI反应堆外围厂房D厂房及其它吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300326-SMDNC | 2023-03-20 | 2023-03-20 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300303-SMDMB | 2023-03-01 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-04-09 | 是 | SMDNC-300343-SMDMB | 2023-05-04 | RX NI 11 04 N B | RX | NI | 11 | 04 | N | B | RX厂房3.90m板及3.90m~8.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302077-SMPMB | 2025-09-12 | 2025-09-12 | FIN | D | 同意 | SMPCJ-300092-SMPMB-210A | 2025-09-03 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 06 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300083-SMDES | 2022-02-15 | 2022-02-15 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300019-SMDMB | 2022-01-07 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-03-07 | 是 |  |  | CB WUC 05 01 E B | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 516 | 发文 | SMDMB-301038-SMDNC | 2025-11-28 | 2025-11-28 | FIN | C | 同意 | SMDNC-301030-SMDMB | 2025-11-19 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 12 N B | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-300255-SMDNC | 2022-10-24 | 2022-10-21 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300225-SMDMB | 2022-10-10 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2022-11-13 | 否 | SMDNC-300261-SMDMB | 2022-11-11 | RX NI 15 01 N B | RX | NI | 15 | 01 | N | B | RX厂房-3.4米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300822-SMPMB | 2024-08-19 | 2024-08-19 | FIN | D | 同意 | SMPBH-300043-SMPMB-110A | 2024-08-07 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300053-SMPMB-110A | 2025-06-04 | RHR PO 04 15 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 15 | SMPBH | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300250-SMPMB | 2024-01-15 | 2024-01-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300019-SMPMB-112A | 2023-11-22 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-02-04 | 是 |  |  | CSP PO 04 11 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 11 | SMPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300597-SMPMB | 2024-05-27 | 2024-05-27 | FIN | A | 同意 | SMPAH-300032-SMPMB-113A | 2024-05-15 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 18 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 18 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 电动机特性曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302157-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | C | 同意 | SMPSK-300042-SMPMB-286A | 2025-09-19 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 04 04 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 04 | SMPSK | B | 介质（如活性炭、滤芯）参数 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301463-SMPMB | 2025-03-20 | 2025-03-20 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPAR-300040-SMPMB-117A | 2025-03-18 | 陈家峰@chenjf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-04-09 | 否 | SMPAR-300041-SMPMB-117A | 2025-03-25 | TFA PO 04 11 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300836-SMPMB | 2024-08-28 | 2024-08-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300034-SMPMB-302A | 2024-08-14 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-17 | 是 | SMPGM-300205-SMPMB-302A | 2025-08-13 | CCV ZK 04 02 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302316-SMPMB | 2025-11-05 | 2025-11-05 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300090-SMPMB-112A | 2025-10-30 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 12 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 12 | SMPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301130-SMPMB | 2024-12-09 | 2024-12-09 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300015-SMPMB-118A | 2024-11-19 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSD PO 04 08 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301983-SMPMB | 2025-08-21 | 2025-08-21 | FIN | C | 同意 | SMPZJ-300015-SMPMB-414A | 2025-07-10 | 李阳@liyanga | 电气设计所-电气二室 |  | SMPZJ | Y | 否 |  |  |  |  | DC NI 04 03 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 03 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备的发热量及火荷载 |  | 电气设计所 |  | 李阳@liyanga | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301595-SMPMB | 2025-05-09 | 2025-05-09 | FIN | C | 同意 | SMPEB-300052-SMPMB-204A | 2025-04-25 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HFL KX 04 07 SMPEB B | HFL | KX | 04 | 07 | SMPEB | B | HFL003PR 130t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 322 | 发文 | SMDMB-301043-SMDNC | 2025-12-03 | 2025-12-03 | FIN | B | 同意 | SMDNC-301026-SMDMB | 2025-11-10 | 王雅霄@wangyxd | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 03 N B | NI | - | 01 | 03 | N | B | 提供堆芯测量系统用探测器组件到寿期后拆除操作的工艺方案，拆除过程中乏池水位高度及变化情况、拆除探测器以及转移探测器至堆内构件存放池的整个过程其在水池内的高度变化情况；探测器的拆除频率；拆除过程中的环境剂量率水平；探测器组件的元素组份及密度，拆除后探测器组件的重量、数量，活化核素及其比活度，拆除后的外形尺寸，存储容器的材料、外形尺寸、壁厚、质量；拆除工具的外形尺寸等内容。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-301060-SMDNC | 2026-01-07 | 2026-01-06 | FIN | B | 同意 | SMDNC-301052-SMDMB | 2026-01-04 | 陈娜@chenna | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 05 01 N B | RCS | RX | 05 | 01 | N | B | 主系统PEPS力学分析模型 | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 | 力学室 | 于波@yubo | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302538-SMPMB | 2026-01-08 | 2026-01-07 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300047-SMPMB-117A | 2025-12-24 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300050-SMPMB-117A | 2026-01-30 | TFA PO 04 08 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 泵组P&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 501 | 收文 | SMDNC-300193-SMDMB | 2022-07-20 08:11 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300193-SMDNC | 2022-06-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-08-09 | 否 | SMDMB-300211-SMDNC | 2022-07-27 | RCS RNS 02 02 N B | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300062-SMDES | 2025-07-28 18:03 |  | FIN | C | 同意 | SMDES-300062-SMDNC | 2025-06-20 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFD — 02 01 E N | TFD | — | 02 | 01 | E | N | TIME CONSTANT OF TFD TANK PRESSURE FILTER ; TIME CONSTANT OF TFD TANK LEVEL FILTER; TIME CONSTANT OF TFD TANK DENSITY FILTER.TFD除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数。 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300815-SMPMB | 2024-08-16 | 2024-08-16 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBH-300030-SMPMB-114A | 2024-07-18 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-09-05 | 是 | SMPBH-300035-SMPMB-114A | 2024-09-09 | WCC PO 04 12 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 301 | 发文 | SMDMB-300400-SMDNC | 2023-07-11 | 2023-07-10 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300376-SMDMB | 2023-06-21 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-07-31 | 是 | SMDNC-300439-SMDMB | 2023-08-04 | RX NI 15 05 N B | RX | NI | 15 | 05 | N | B | RX厂房+12.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300385-SMDES | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | B | 同意 | SMDES-300381-SMDMB | 2025-12-30 | 杨园园@yangyyc | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | ME — 01 03 E B | ME | — | 01 | 03 | E | B | 提供ME大件设备参数(尺寸及重量,分解至运输) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-302075-SMPMB | 2025-09-12 | 2025-09-12 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300036-SMPMB-320A | 2025-09-03 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | SMPBM-300045-SMPMB-320A | 2025-09-30 | WCF PM 04 13 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 13 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300691-SMPMB | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAP-300014-SMPMB-612X | 2024-06-24 | 马骏@majunb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | N | 是 | 2024-07-24 | 否 | SMPAP-300019-SMPMB-612X | 2024-07-22 | AN - 04 01 SMPAP B | AN | - | 04 | 01 | SMPAP | B | 泡沫装置的总装图（包括但不限于泡沫液控制阀、罐体、比例混合器、配套阀门、压力表、止回阀等）、泡沫罐外形尺寸、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、荷载等；并提供泡沫装置设备# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300415-SMPMB | 2024-03-27 | 2024-03-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300001-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-04-16 | 是 | SMPBH-300023-SMPMB-110A | 2024-05-17 | RHR PO 04 02 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 02 | SMPBH | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300796-SMPMB | 2024-08-08 | 2024-08-08 | FIN | D | 同意 | SMPDN-300062-SMPMB-253A | 2024-08-06 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 否 |  |  | SMPDN-300074-SMPMB-253A | 2026-02-11 | WCC RF 04 04 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 601 | 发文 | SMDMB-300171-SMDNC | 2022-06-08 | 2022-06-07 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300149-SMDMB | 2022-05-27 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 05 N B | RCS | RCV | 02 | 05 | N | B | RCS稳压器卸压箱正常运行压力及可能的峰值压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302550-SMPMB | 2026-01-12 | 2026-01-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300006-SMPMB-302G | 2025-12-24 | 刘星雨@liuxyq | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGM | N | 是 | 2026-02-01 | 是 | SMPGM-300021-SMPMB-302G | 2026-02-25 | NI - 04 12 JDPGM B | NI | - | 04 | 12 | JDPGM | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（±0.00m~+4.80m标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  | 451 | 发文 | SMDMB-300177-SMDES | 2023-05-15 | 2023-05-15 | PRE | C | 同意 | SMDES-300174-SMDMB | 2023-04-28 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TS — 01 01 E B | TS | — | 01 | 01 | E | B | 提供TS（主变备用相平台）子项的电气布置图基础布置图、围栏平面布置图及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300956-SMPMB | 2024-10-25 | 2024-10-25 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBH-300035-SMPMB-114A | 2024-09-09 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-11-14 | 是 | SMPBH-300044-SMPMB-114A | 2024-11-18 | WCC PO 04 12 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302094-SMPMB | 2025-09-16 | 2025-09-16 | FIN | A | 同意 | SMPAB-300018-SMPMB-204B | 2025-09-12 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAB | N | 否 |  |  | SMPAB-300027-SMPMB-204B | 2026-02-24 | RFH KX 06 17 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 17 | SMPAB | B | 电动抓具控制箱安装位置，安装支架尺寸，电缆（即从电源箱取电电缆）的敷设路径，长度，电缆线管截面尺寸。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300949-SMPMB | 2024-10-25 | 2024-10-24 | FIN | B | 同意 | SMPQD-300020-SMPMB-211B | 2024-10-12 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EES — 09 03 SMPCJ B | EES | — | 09 | 03 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D2)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 476 | 收文 | SMDES-300069-SMDMB | 2022-01-29 14:40 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300009-SMDES | 2022-01-06 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300316-SMDES | 2025-08-31 | WCW CB 02 01 B E | WCW | CB | 02 | 01 | B | E | 冷却水参数（考虑温排影响）：循环冷却水年平均水温、最高水温、10%夏季日平均水温、最低水温、10%冬季日平均水温、温排影响 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301302-SMPMB | 2025-01-20 | 2025-01-18 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300023-SMPMB-111A | 2025-01-10 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 否 |  |  | SMPCB-300035-SMPMB-111A | 2025-07-04 | RCV PO 04 02 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 02 | SMPCB | B | 泵组自带仪表接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等。端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300008-SMPMB-240A | 2025-05-12 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300011-SMDES-240A | 2025-05-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | Y | 否 |  |  |  |  | WUC - 04 03 SMPCT E | WUC | - | 04 | 03 | SMPCT | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301775-SMPMB | 2025-07-02 | 2025-07-02 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSK-300052-SMPMB-286A | 2025-06-16 | 刘萱@liuxuanc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-07-22 | 是 | SMPSK-300058-SMPMB-286A | 2025-12-11 | ZLT QX 09 01 SMPSK B | ZLT | QX | 09 | 01 | SMPSK | B | 设备基础和埋板孔洞 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-300127-SMPMB | 2023-12-01 | 2023-11-30 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300005-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 16 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-301901-SMPMB | 2025-08-06 | 2025-08-04 | FIN | C | 同意 | SMPXE-300030-SMPMB-606A | 2025-07-28 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPXE | Y | 否 |  |  |  |  | WGD - 02 02 SMPXE B | WGD | - | 02 | 02 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机及二氧化碳电加热器控制箱柜盘面布置图、控制箱柜外型尺寸、安装基础要求、电缆进线方式，逻辑图和端子排接线图、IO清单、内部元器件样本（控制器）及清单等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300004-SMDES | 2024-04-17 16:14 |  | PRE | A | 同意 | SMDES-300004-SMDNC | 2024-04-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300047-SMDNC | 2024-12-19 | TTG — 12 01 E N | TTG | — | 12 | 01 | E | N | ANALOG SIGNALS SCALE 模拟量信号量程 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300550-SMPMB | 2024-05-14 | 2024-05-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300011-SMPMB-116A | 2024-04-24 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-06-03 | 否 | SMPCB-300016-SMPMB-116A | 2024-05-20 | REB PO 04 10 SMPCB B | REB | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-302491-SMPMB | 2025-12-23 | 2025-12-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEY-300020-SMPMB-605A | 2025-12-05 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | Y | 是 | 2026-01-12 | 是 |  |  | PH - 09 02 SMPEY B | PH | - | 09 | 02 | SMPEY | B | 制氯站土建设计详细资料，包括设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-302377-SMPMB | 2025-11-25 | 2025-11-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEY-300015-SMPMB-605A | 2025-11-05 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | N | 是 | 2025-12-15 | 否 | SMPEY-300022-SMPMB-605A | 2025-12-11 | PH - 04 03 SMPEY B | PH | - | 04 | 03 | SMPEY | B | WCT海水泵安装图：海水泵进出口水管尺寸，位置，材质，法兰特征、荷载等；设备参数表；性能曲线 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300923-SMDMB | 2025-06-11 19:24 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300915-SMDNC | 2025-05-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-01 | 否 | SMDMB-300931-SMDNC | 2025-06-24 | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300271-SMDES | 2025-03-17 | 2025-03-14 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDES-300268-SMDMB | 2025-02-26 | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-04-06 | 是 | SMDES-300276-SMDMB | 2025-04-10 | TFA — 01 01 E B | TFA | — | 01 | 01 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 808 | 发文 | SMDMB-300178-SMDNC | 2022-06-09 | 2022-06-09 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300109-SMDMB | 2022-05-12 | 葛月霆@geyt | 仪控设计所-仪控二室 |  | N | N | 是 | 2022-06-29 | 是 | SMDNC-300194-SMDMB | 2022-07-20 | PRS - 02 02 N B | PRS | - | 02 | 02 | N | B | PRS系统任务书 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300315-SMDNC | 2025-04-30 | 2023-02-20 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300279-SMDMB | 2022-12-22 | 韩冬@handong | 电气设计所-电气四室 |  | N | Y | 是 | 2025-05-20 | 是 |  |  | NI NI 06 08 B N | NI | NI | 06 | 08 | B | N | 电缆特性代码及物项编码清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电仪布置室 | 韩冬@handong | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300559-SMPMB | 2024-05-20 | 2024-05-20 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPYC-300031-SMPMB-190A | 2024-05-07 | 王峰e@wangfenge | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | N | 是 | 2024-06-09 | 是 | SMPYC-300039-SMPMB-190A | 2024-10-25 | HEN NI 08 01 SMYPC B | HEN | NI | 08 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300815-SMDNC | 2024-11-26 | 2024-11-24 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDNC-300793-SMDMB | 2024-11-14 | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-12-16 | 否 | SMDNC-300807-SMDMB | 2024-11-29 | RX RCS 02 03 B N | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-10-31
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300450-SMPMB | 2024-04-08 | 2024-04-07 | FIN | A | 同意 | SMPAH-300003-SMPMB-113A | 2024-04-01 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 14 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 14 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 设备自带电缆规格及性能参数 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302116-SMPMB | 2025-09-23 | 2025-09-23 | FIN | F | 同意 | SMPCW-300025-SMPMB-311A | 2025-09-16 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC WC 02 07 SMPCW B | WSC | WC | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷（含电机防潮加热器和电气柜防潮加热器）、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300191-SMDES | 2023-08-21 | 2023-08-21 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDES-300187-SMDMB | 2023-06-25 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2023-09-10 | 是 |  |  | CB WCW 05 01 E B | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301940-SMPMB | 2025-08-13 | 2025-08-12 | FIN | D | 同意 | SMPDX-300065-SMPMB-124A | 2025-08-07 | 尚文斌@shangwba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 23 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 23 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机外形图（包括电机接线图） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302614-SMPMB | 2026-02-02 | 2026-02-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPER-300001-SMPMB-412A | 2026-01-21 | 尚文斌@shangwba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | PER | Y | 是 | 2026-02-22 | 是 |  |  | EL* BOP 04 01 PER B | EL* | BOP | 04 | 01 | PER | B | BOP 非抗震配电盘（尺寸、重量、基础预埋等）与土建接口 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 412A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-302490-SMPMB | 2025-12-23 | 2025-12-23 | FIN | C | 同意 | SMPCY-300032-SMPMB-603A | 2025-12-11 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPCY | Y | 否 |  |  |  |  | WAP - 12 02 SMPCY B | WAP | - | 12 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组及自带电控柜、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的电气原理图,电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300604-SMDMB | 2024-01-24 16:16 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300616-SMDNC | 2024-01-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300857-SMDNC | 2025-01-26 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300104-SMPMB-101A | 2025-04-25 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300103-SMDNC-101A | 2025-03-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | Y | 是 | 2025-05-15 | 是 |  |  | WCC PO 04 04 SMPAK N | WCC | PO | 04 | 04 | SMPAK | N | 主泵与WCC管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300459-SMPMB | 2024-04-09 | 2024-04-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCW-300036-SMPMB-312A | 2024-04-02 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-04-29 | 是 | SMPCW-300043-SMPMB-312A | 2024-05-20 | WSC - 12 01 SMPCW B | WSC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 默子涵@mozh | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301722-SMPMB | 2025-06-19 | 2025-06-19 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPAJ-300163-SMPMB-118A | 2025-06-04 | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMPAJ-300165-SMPMB-118A | 2025-06-20 | TFA PO 04 05 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-302462-SMPMB | 2025-12-17 | 2025-12-17 | FIN | C | 同意 | SMPCY-300033-SMPMB-603A | 2025-12-11 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | Y | 否 |  |  |  |  | WAP - 12 03 SMPCY B | WAP | - | 12 | 03 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301416-SMPMB | 2025-03-13 | 2025-03-13 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300114-SMPMB-118A | 2025-03-05 | 范华蕊@fanhr | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WQB PO 04 05 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 范华蕊@fanhr | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300033-SMDMB | 2022-04-14 09:57 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300001-SMDNC | 2021-12-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 01 03 B N | RX | - | 01 | 03 | B | N | 设计基准事故下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度、辐照剂量及剂量率等） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 473 | 发文 | SMDMB-300647-SMDNC | 2024-02-26 | 2024-02-24 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300635-SMDMB | 2024-02-06 | 郭淳杉@l-guocs | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TTB 04 01 N B | RCS | TTB | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器排污管的接管位置、管径和方式 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭淳杉@l-guocs | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302598-SMPMB | 2026-01-28 | 2026-01-28 | FIN | B | 同意 | SMPGM-300010-SMPMB-302G | 2026-01-16 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGM | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 03 JDPGM B | NI | - | 04 | 03 | JDPGM | B | 电动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-302506-SMPMB | 2025-12-29 | 2025-12-29 | FIN | A | 同意 | SMPYH-300006-SMPMB-307B | 2025-12-25 | 辛克@xinke | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPYH | Y | 否 |  |  |  |  | CFE - 04 02 SMPYH B | CFE | - | 04 | 02 | SMPYH | B | 加药装置用电条件 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 辛克@xinke | 1-ICM | 307B | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPMB-300008-SMDES-609A | 2025-04-09 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300003-SMPFK-609A | 2025-04-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | WCR CI 02 03 E SMPFK | WCR | CI | 02 | 03 | E | SMPFK | 化学加药装置的总体布置设计 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302661-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意 | SMPAD-300007-SMPMB-254A | 2026-02-02 | 刘赛@liusai | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAD | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR DZ 04 05 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 05 | SMPAD | B | 设备基础(固定形式 定位 尺寸) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-301994-SMPMB | 2025-08-25 | 2025-08-23 | FIN | F | 同意 | SMPFK-300070-SMPMB-614A | 2025-08-06 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | OS - 12 01 SMPFK B | OS | - | 12 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建布置图（含水处理构筑物、排水沟、围堰、操作平台、检修平台、爬梯等资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301452-SMPMB | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300134-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZLD PO 04 02 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302060-SMPMB | 2025-09-09 | 2025-09-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBJ-300004-SMPMB-129A | 2025-09-03 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPBJ | N | 是 | 2025-09-29 | 是 | SMPBJ-300010-SMPMB-129A | 2026-01-05 | WCW PM 02 04 SMPBJ B | WCW | PM | 02 | 04 | SMPBJ | B | 泵组可燃物数据 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302336-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-07 | FIN | D | 同意 | SMPSK-300055-SMPMB-286A | 2025-11-03 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 02 01 SMPSK B | ZLT | QX | 02 | 01 | SMPSK | B | 除盐水使用需求 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302162-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300212-SMPMB-302A | 2025-09-12 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMPGM-300240-SMPMB-302A | 2025-10-10 | CCV ZK 04 02 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300138-SMPMB | 2023-12-07 | 2023-12-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300043-SMPMB-123A | 2023-11-30 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2023-12-27 | 是 |  |  | RBM PO 04 09 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 470 | 发文 | SMDMB-300180-SMDNC | 2022-06-10 | 2022-06-09 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300158-SMDMB | 2022-05-27 | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301001-SMDMB | 2025-09-30 | RCS TTB 02 06 N B | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302572-SMPMB | 2026-01-16 | 2026-01-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFE-300010-SMPMB-611A | 2026-01-12 | 张五怡@zhangwyc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPFE | N | 是 | 2026-02-05 | 是 |  |  | NI - 04 13 SMPFE B | NI | - | 04 | 13 | SMPFE | B | 闭式标准洒水喷头、闭式特殊响应喷头设备样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚及长度、安装方式等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300699-SMPMB | 2024-07-08 | 2024-07-06 | FIN | D | 同意 | SMPCW-300049-SMPMB-312A | 2024-07-01 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300068-SMPMB-312A | 2025-12-11 | WSC - 12 01 SMPCW B | WSC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 默子涵@mozh | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301655-SMPMB | 2025-05-28 | 2025-05-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300151-SMPMB-302A | 2025-05-09 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 是 | 2025-06-17 | 是 |  |  | NI RS 04 05 JDPGA B | NI | RS | 04 | 05 | JDPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（+12.00m及以上标高批次，按系统区分） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301810-SMPMB | 2025-07-10 | 2025-07-10 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300179-SMPMB-302A | 2025-07-02 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-07-30 | 否 | SMPGM-300185-SMPMB-302A | 2025-07-16 | VEC ZK 04 02 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300903-SMPMB | 2024-09-29 | 2024-09-29 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300042-SMPMB-302A | 2024-09-09 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-10-19 | 否 | SMPGM-300053-SMPMB-302A | 2024-10-18 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 513 | 发文 | SMDMB-300167-SMDNC | 2022-06-08 | 2022-06-07 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300159-SMDMB | 2022-05-27 | 吕航@lvhang | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300753-SMDMB | 2024-08-02 | RCS TFM 01 01 N B | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力与负荷的关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302526-SMPMB | 2026-01-05 | 2026-01-05 | FIN | F | 同意 | SMPAK-300092-SMPMB-112A | 2025-11-26 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 13 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302095-SMPMB | 2025-09-17 | 2025-09-17 | FIN | B | 同意 | SMPAB-300014-SMPMB-204B | 2025-09-12 | 战蓉洁@zhanrj | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | RFH KX 04 05 SMPAB B | RFH | KX | 04 | 05 | SMPAB | B | 人桥吊车外形尺寸总图（含重量，最大/最小轮压、工作极限尺寸等） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  | 444 | 发文 | SMDMB-300895-SMDNC | 2025-04-11 | 2025-04-03 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300874-SMDMB | 2025-03-18 | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RDR NI 11 01 N B | RDR | NI | 11 | 01 | N | B | 堆芯探测器组件拆除装置在各工况下传递给装卸料机土建结构的载荷（正常运行、SL-1地震工况、SL-2地震工况，事故工况（如考虑）等）以及堆芯探测器组件拆除装置在整个拆除和安装过程中活动范围、小车尺寸（包括轮距） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDMB-300091-SMDNC | 2022-03-30 09:52 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300090-SMDNC | 2022-03-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2022-04-19 | 否 | SMDMB-300105-SMDNC | 2022-04-01 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300004-SMPMB-250A | 2025-05-13 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300006-SMDES-250A | 2025-04-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-06-02 | 是 | SMPSK-300015-SMPMB-250A | 2025-12-09 | WCI - 04 02 SMPSK E | WCI | - | 04 | 02 | SMPSK | E | 闭冷水热交换器和闭式水稳压水箱设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IICS |  | 445 | 收文 | SMDES-300085-SMDMB | 2022-02-10 11:29 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300025-SMDES | 2022-01-10 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300200-SMDES | 2023-11-29 | TSM CB 02 01 B E | TSM | CB | 02 | 01 | B | E | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300952-SMPMB | 2024-10-25 | 2024-10-25 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDX-300006-SMPMB-124A | 2024-10-18 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | N | 是 | 2024-11-14 | 是 | SMPDX-300041-SMPMB-124A | 2025-04-08 | FWP PO 04 19 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 19 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300840-SMPMB | 2024-08-30 | 2024-08-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300030-SMPMB-302A | 2024-08-14 | 韩旭亮@hanxl | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-19 | 是 | SMPGM-300199-SMPMB-302A | 2025-08-05 | VMO ZK 04 02 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300251-SMPMB | 2024-01-15 | 2024-01-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300020-SMPMB-112A | 2023-11-22 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-02-04 | 是 |  |  | RSI PO 04 11 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 11 | SMPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 666 | 收文 | SMDMB-300054-SMDNC | 2022-01-26 16:56 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300040-SMDNC | 2022-01-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 否 |  |  | SMDMB-300692-SMDNC | 2024-03-28 | RHR RCS 02 01 B N | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 506 | 发文 | SMDMB-300215-SMDNC | 2022-07-29 | 2022-07-29 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300198-SMDMB | 2022-07-22 | 栗涛@litaoa | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 02 05 N B | RCS | TSM | 02 | 05 | N | B | 瞬态或事故工况下，蒸汽发生器蒸汽压力、温度随时间的变化情况 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-09
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300878-SMPMB | 2024-09-23 | 2024-09-20 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEB-300010-SMPMB-204A | 2024-09-10 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-10-13 | 是 | SMPEB-300030-SMPMB-204A | 2024-11-04 | HMI KP 06 03 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 03 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301483-SMPMB | 2025-03-27 | 2025-03-27 | FIN | D | 同意 | SMPAZ-300008-SMPMB-120A | 2025-03-26 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAZ | N | 否 |  |  | SMPAZ-300011-SMPMB-120A | 2025-08-14 | NI PO 04 02 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 02 | SMPAZ | B | 地坑泵电机数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300507-SMPMB | 2024-04-28 | 2024-04-28 | FIN | D | 同意 | SMPAK-300065-SMPMB-112A | 2024-04-08 | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300078-SMPMB-112A | 2024-07-12 | CSP PO 04 04 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301081-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300032-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 06 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301881-SMPMB | 2025-07-31 | 2025-07-31 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAJ-300166-SMPMB-118A | 2025-07-28 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-08-20 | 是 | SMPAJ-300168-SMPMB-118A | 2025-09-08 | TFA PO 04 01 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300067-SMDES | 2025-08-29 11:01 |  | FIN | C | 同意 | SMDES-300069-SMDNC | 2025-08-14 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM — 02 01 E N | TFM | — | 02 | 01 | E | N | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对于冷凝器）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到蒸汽发生器入口之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301230-SMPMB | 2025-01-03 | 2025-01-03 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300081-SMPMB-118A | 2024-12-30 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RVD PO 04 07 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300268-SMDES | 2025-03-06 | 2025-03-06 | FIN | B | 同意 | SMDES-300262-SMDMB | 2025-02-07 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | WCW - 02 01 E B | WCW | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPYC-300038-SMPMB-190A | 2024-09-18 |  | FIN | D | 同意 | SMPMB-300026-SMPYC-190A | 2025-05-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HEB BOP 08 02 B SMYPC | HEB | BOP | 08 | 02 | B | SMYPC | BOP电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPEB-300035-SMPMB-204A | 2024-10-28 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300024-SMPEB-204A | 2024-10-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HFL KX 06 12 B SMPEB | HFL | KX | 06 | 12 | B | SMPEB | 130t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制 | [6 empty] | 2024-10-12
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-300960-SMDNC | 2025-07-30 | 2025-07-30 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300943-SMDMB | 2025-07-10 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-08-19 | 是 | SMDNC-300967-SMDMB | 2025-08-25 | RX NI 15 07 N B | RX | NI | 15 | 07 | N | B | RX厂房+20.0米及以上D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPDG-300033-SMPMB-131A | 2025-09-08 09:57 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300509-SMPDG-131A | 2025-09-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-09-28 | 是 |  |  | TFE PO 04 13 E SMPDG | TFE | PO | 04 | 13 | E | SMPDG | 电动机差动保护用的中性点CT参数 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IICS |  | 27 | 发文 | SMDMB-300153-SMPMB | 2023-12-12 | 2023-12-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300019-SMPMB-123A | 2023-11-30 | 王梦含@wangmha | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-01 | 是 | SMPAR-300147-SMPMB-123A | 2024-11-05 | WCF PO 04 10 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO仪表清单及P&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 11 | 收文 | SMDES-300146-SMDMB | 2022-07-26 15:37 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300126-SMDES | 2022-06-16 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-08-15 | 是 | SMDMB-300134-SMDES | 2022-08-25 | NI - 01 02 B E | NI | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | 与7-28日将华东院回复发送至北京电气所，截至2022-08-02暂未收到回复 | [5 empty] | 2022-05-25
IICS |  | 534 | 发文 | SMDMB-301019-SMDNC | 2025-10-15 | 2025-10-15 | FIN | C | 同意 | SMDNC-301006-SMDMB | 2025-10-10 | 刘亚@liuya | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 04 N B | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301950-SMPMB | 2025-08-14 | 2025-08-14 | FIN | C | 同意 | SMPDX-300061-SMPMB-124A | 2025-08-07 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 12 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 12 | SMPDX | B | 消防水泵电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300381-SMPMB | 2024-03-19 | 2024-03-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300004-SMPMB-311A | 2024-03-11 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-04-08 | 是 | SMPCW-300011-SMPMB-311A | 2024-07-03 | WSC WC 12 02 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（包括接口信号、端接信息等）、控制柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息） |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300624-SMPMB | 2024-06-05 | 2024-06-04 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300065-SMPMB-210A | 2024-05-30 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 11 11 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 11 | SMPCJ | B | 三维模型：+14.6m&+19.0m |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-302199-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-12 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPKE-300026-SMPMB-608A | 2025-10-10 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | N | 是 | 2025-11-02 | 是 | SMPKE-300045-SMPMB-608A | 2025-11-21 | SA - 05 01 SMPKE B | SA | - | 05 | 01 | SMPKE | B | 管道接口（直径、水压（或重力）、外径壁厚、定位、材质及连接方式） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300035-SMPMB | 2023-09-05 | 2023-09-05 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300036-SMPMB-253A | 2023-08-28 | 胡云鹏@l-huyp | 未找到单位 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RF 11 02 LSPHE B | TFA | RF | 11 | 02 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300468-SMDNC | 2023-08-28 | 2023-08-27 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300444-SMDMB | 2023-08-07 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-09-17 | 是 | SMDNC-300529-SMDMB | 2023-10-30 | RX NI 11 05 N B | RX | NI | 11 | 05 | N | B | RX厂房8.00m板及8.00m~12.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 562 | 发文 | SMDMB-300207-SMDNC | 2022-07-19 | 2022-07-18 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300185-SMDMB | 2022-07-05 | 董朝盼@dongcp | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 04 N B | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300600-SMPMB | 2024-05-30 | 2024-05-29 | FIN | C | 同意 | SMPCW-300046-SMPMB-312A | 2024-05-20 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC - 03 04 SMPCW B | WSC | - | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDNC-300916-SMDMB | 2025-06-04 15:37 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300914-SMDNC | 2025-05-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300996-SMDNC | 2025-09-11 | RCV - 02 01 B N | RCV | - | 02 | 01 | B | N | 上充流量调节阀设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸及连接型式、事故工况鉴定需求、电气鉴定等级、安全等级、设计压力、设计温度、运行特性（包括工况点、工作介质、放射性、阀门关闭时的最大压差、流量特性、正常位置、失效安全位置、阀门关闭时的泄漏量、调节+隔离功能、开启/关闭时间、开关循环次数）等。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300009-SMPMB-332B | 2025-05-13 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300005-SMDES-332B | 2025-05-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBD1 | N | 是 | 2025-06-02 | 是 |  |  | WCW - 04 02 SMPBD1 E | WCW | - | 04 | 02 | SMPBD1 | E | 收球网及分汇器外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；收球网壳体主法兰连接件清单。 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300198-SMDNC | 2022-07-04 | 2022-07-01 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300180-SMDMB | 2022-06-23 | 李阳@liyanga | 电气设计所-电气二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI EA* 01 01 N B | NI | EA* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-301851-SMPMB | 2025-07-21 | 2025-07-18 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300012-SMPMB-320A | 2025-06-30 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-08-10 | 是 | SMPBM-300046-SMPMB-320A | 2025-09-30 | WES GS 09 03 SMPBM B | WES | GS | 09 | 03 | SMPBM | B | GS进水钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  | 389 | 收文 | SMDNC-300259-SMDMB | 2022-11-11 10:44 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300245-SMDNC | 2022-10-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-12-01 | 否 | SMDMB-300288-SMDNC | 2022-11-27 | NI EA* 06 13 B N | NI | EA* | 06 | 13 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-23
IICS |  | 523 | 发文 | SMDMB-300249-SMDNC | 2022-10-19 | 2022-10-18 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300221-SMDMB | 2022-09-30 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RX 05 04 N B | RCS | RX | 05 | 04 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB、RNS等）接管嘴连接方式（焊接方式、材料等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300519-SMPMB | 2024-05-06 | 2024-04-30 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300027-SMPMB-115A | 2024-04-24 | 郭皓天@guoht | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-05-26 | 否 | SMPAR-300028-SMPMB-115A | 2024-05-10 | WES PO 04 09 SMPAR B | WES | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 21 | 发文 | SMDMB-301134-SMPMB | 2024-12-10 | 2024-12-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPED-300002-SMPMB-302B | 2024-11-21 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2024-12-30 | 是 | SMPED-300024-SMPMB-302B | 2025-12-30 | VFL ZV 04 01 SMPED B | VFL | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VFL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300113-SMPMB | 2023-12-13 | 2023-11-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300012-SMPMB-112A | 2023-11-23 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-01-02 | 是 |  |  | RSI PO 04 05 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 05 | SMPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-300338-SMDNC | 2023-03-29 | 2023-03-29 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300325-SMDMB | 2023-03-17 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RII IIC 12 02 N B | RII | IIC | 12 | 02 | N | B | RII系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 395 | 发文 | SMDMB-300364-SMDNC | 2023-05-19 | 2023-05-19 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300344-SMDMB | 2023-05-09 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-06-08 | 是 | SMDNC-300375-SMDMB | 2023-06-21 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-302710-SMPMB | 2026-02-26 | 2026-02-26 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCY-300046-SMPMB-603A | 2026-02-13 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | Y | 是 | 2026-03-18 | 否 |  |  | WAP - 04 02 SMPCY B | WAP | - | 04 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、全系统控制器、缓冲罐的CAD版的详细基础图（或基础要求等,包含动、静载荷和吊装要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300652-SMPMB | 2024-06-17 | 2024-06-17 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAH-300045-SMPMB-113A | 2024-06-12 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-07-07 | 是 | SMPAH-300057-SMPMB-113A | 2024-08-08 | ZBR PO 04 17 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 17 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组P&ID图 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300185-SMPMB | 2023-12-22 | 2023-12-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300025-SMPMB-112A | 2023-12-08 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-01-11 | 是 |  |  | CSP PO 04 17 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 17 | SMPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301160-SMPMB | 2024-12-16 | 2024-12-16 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAR-300032-SMPMB-117A | 2024-12-09 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-01-05 | 是 | SMPAR-300039-SMPMB-117A | 2025-02-12 | TFA PO 04 14 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-301742-SMPMB | 2025-06-27 | 2025-06-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPXE-300017-SMPMB-606A | 2025-06-13 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-07-17 | 否 | SMPXE-300027-SMPMB-606A | 2025-07-04 | WGD - 04 02 SMPXE B | WGD | - | 04 | 02 | SMPXE | B | 高压氮气贮罐、氮气缓冲罐CAD版详细资料（包括：外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表等，配套压力表及安全阀的详细参数等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302304-SMPMB | 2025-11-03 | 2025-11-03 | FIN | C | 同意 | SMPSK-300054-SMPMB-286A | 2025-10-23 | 刘萱@liuxuanc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 04 01 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 01 | SMPSK | B | 设备外形图（尺寸、重量、基础载荷） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 83 | 发文 | SMDMB-300525-SMPMB | 2024-05-07 | 2024-05-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300055-SMPMB-123A | 2024-04-25 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-05-27 | 否 | SMPAR-300123-SMPMB-123A | 2024-05-20 | WSC PO 04 13 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 578 | 发文 | SMDMB-300138-SMDES | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PRE | B | 同意 | SMDES-300126-SMDMB | 2022-05-10 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300353-SMDMB | 2025-09-29 | WCI WCW 02 01 E B | WCI | WCW | 02 | 01 | E | B | WCI系统管道材质；WCI系统供水温度、温升要求；WCI系统运行压力、设计压力、试验压力、水质等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 55 | 发文 | SMDMB-300075-SMDES | 2022-02-15 | 2022-02-15 | PRE | A | 同意 | SMDES-300023-SMDMB | 2022-01-07 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFD - 02 01 E B | TFD | - | 02 | 01 | E | B | TFD系统流程图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 吕扬@lvyang | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 475 | 收文 | SMDES-300074-SMDMB | 2022-01-29 14:54 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300014-SMDES | 2022-01-06 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300317-SMDES | 2025-08-31 | WCW CB 02 02 B E | WCW | CB | 02 | 02 | B | E | 循环水水质、含沙量 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300075-SMDMB | 2022-03-15 16:49 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300056-SMDNC | 2022-01-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-04-04 | 是 |  |  | CAM RCS 01 01 B N | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳数据（RX）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 李百利@libl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301123-SMPMB | 2024-12-06 | 2024-12-06 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300062-SMPMB-302A | 2024-11-18 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-12-26 | 否 | SMPGM-300080-SMPMB-302A | 2024-12-12 | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301917-SMPMB | 2025-08-08 | 2025-08-08 | FIN | A | 同意 | SMPAB-300007-SMPMB-204B | 2025-07-24 | 战蓉洁@zhanrj | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | RFH KX 04 04 SMPAB B | RFH | KX | 04 | 04 | SMPAB | B | 辅助吊车外形尺寸总图（含重量，最大/最小轮压、工作极限尺寸等） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-300063-SMDES | 2022-01-29 | 2022-01-29 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300041-SMDMB | 2022-01-14 | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-02-18 | 是 |  |  | ME GB 06 01 E B | ME | GB | 06 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟的电缆接口(ME电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301521-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | A | 同意 | SMPYX-300000-SMPMB-314A | 2025-03-27 | 李永丹@liydd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPYX | Y | 否 |  |  |  |  | WNC - 02 07 SMPYX B | WNC | - | 02 | 07 | SMPYX | B | 系统特征接口（包括设备系统流程图、设备性能参数表和性能曲线图、火荷载及可燃物信息等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李永丹@liydd | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300410-SMPMB | 2024-03-26 | 2024-03-25 | FIN | B | 同意 | SMPCW-300023-SMPMB-312A | 2024-03-15 | 张学朔@zhangxsc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WWC - 12 04 SMPCW B | WWC | - | 12 | 04 | SMPCW | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 10 | 收文 | SMDES-300144-SMDMB | 2022-11-17 15:02 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300115-SMDES | 2022-05-17 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CI NI 06 02 B E | CI | NI | 06 | 02 | B | E | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 冯少磊@fengsl | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 郭翀@guochonga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-302488-SMPMB | 2025-12-23 | 2025-12-22 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCY-300031-SMPMB-603A | 2025-12-11 | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCY | N | 是 | 2026-01-12 | 是 | SMPCY-300047-SMPMB-603A | 2026-02-14 | WAP - 12 01 SMPCY B | WAP | - | 12 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的控制原理图，电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 448 | 发文 | SMDMB-300334-SMDNC | 2023-03-28 | 2023-03-27 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300312-SMDMB | 2023-03-09 | 孙强@sunqiang | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 是 | 2023-04-17 | 是 |  |  | RCS TFM 13 01 N B | RCS | TFM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主给水管道接口点的各个工况下的接口位移 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 力学室 | 于波@yubo | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301895-SMPMB | 2025-08-06 | 2025-08-04 | FIN | E | 同意 | SMPBH-300063-SMPMB-110A | 2025-07-30 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 04 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 电机特性曲线应包括转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302027-SMPMB | 2025-09-01 | 2025-08-30 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300070-SMPMB-253A | 2025-08-28 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RF 04 17 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 17 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-TFA侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCI侧压力损失△PC(BAR)与流量关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300296-SMPMB | 2024-02-04 | 2024-02-04 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300030-SMPMB-112A | 2023-12-21 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 07 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 07 | SMPAK | B | 泵组P&ID图 | 郭建伟@guojw | 工艺系统研究设计所 |  | 杨理烽@yanglf | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300830-SMPMB | 2024-08-26 | 2024-08-20 | FIN | D | 同意 | SMPYC-300036-SMPMB-190A | 2024-08-15 | 王峰e@wangfenge | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | N | 否 |  |  | SMPYC-300047-SMPMB-190A | 2025-05-06 | HEN NI 01 01 SMYPC B | HEN | NI | 01 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300015-SMPMB-132A | 2025-03-19 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300015-SMDES-132A | 2025-03-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAE | N | 是 | 2025-04-08 | 是 | SMPAE-300024-SMPMB-132A | 2025-11-11 | TTV PO 04 03 SMPAE E | TTV | PO | 04 | 03 | SMPAE | E | 工艺流程图（包含泵内部系统需要外部提供的冷却水、密封水等的流量、压力等参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300810-SMDMB | 2024-12-06 17:55 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300810-SMDNC | 2024-11-13 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-26 | 否 | SMDMB-300827-SMDNC | 2024-12-21 | RX NI 11 09 N B | RX | NI | 11 | 09 | N | B | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里15.250~31.250m段施工图 D2接口） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300168-SMDMB | 2022-06-01 08:54 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300117-SMDNC | 2022-04-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-21 | 是 | SMDMB-300095-SMDNC | 2022-07-01 | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300138-SMDMB | 2022-11-04 14:12 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300111-SMDES | 2022-04-25 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCS ESA/ESD 12 01 B E | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | B | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 丁丹萍@dingdp | 电力工程研究设计所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 作废 | [6 empty] | 2024-07-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302434-SMPMB | 2025-12-08 | 2025-12-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBJ-300014-SMPMB-129A | 2025-11-03 | 吴震@wuzhen | 电气设计所-电气四室 |  | SMPBJ | Y | 是 | 2025-12-28 | 是 |  |  | WCW PM 02 02 SMPBJ B | WCW | PM | 02 | 02 | SMPBJ | B | 循环水泵电机用电数据表：包括电压、功率、运行连续性、功率因数、设备用电负荷等级、控制要求、设备端接图、设备接线口位置（根据买方格式要求） |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300886-SMPMB | 2024-09-25 | 2024-09-25 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300043-SMPMB-302A | 2024-09-09 | 张伟卓@zhangwz | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-10-15 | 是 | SMPGM-300054-SMPMB-302A | 2024-10-18 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301417-SMPMB | 2025-03-13 | 2025-03-13 | FIN | B | 同意 | SMPAZ-300006-SMPMB-120A | 2025-03-06 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAZ | N | 否 |  |  | SMPAZ-300013-SMPMB-120A | 2025-08-18 | NI PO 04 01 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 01 | SMPAZ | B | 接线电缆参数（包括电缆的描述、外径、规格。型号、单位长度的重量急火载荷等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300338-SMPMB | 2024-02-21 | 2024-02-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300004-SMPMB-312A | 2024-02-05 | 刘萱@liuxuanc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-03-12 | 是 |  |  | WWC - 04 06 SMPCW B | WWC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李晓萌@lixmj | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300032-SMDES | 2025-07-28 18:13 |  | PRE | B | 同意 | SMDES-300033-SMDNC | 2024-06-21 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300069-SMDNC | 2025-08-14 | TFM — 02 01 E N | TFM | — | 02 | 01 | E | N | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对于冷凝器）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到蒸汽发生器入口之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IICS |  | 532 | 收文 | SMDNC-300569-SMDMB | 2023-12-18 14:06 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300518-SMDNC | 2023-10-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-07 | 否 | SMDMB-300604-SMDNC | 2023-12-27 | RCS RVD 04 01 N B | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300332-SMDNC | 2023-03-27 | 2023-03-27 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300300-SMDMB | 2023-02-22 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2023-04-16 | 是 |  |  | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300785-SMDNC | 2024-09-24 | 2024-09-24 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300764-SMDMB | 2024-09-14 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-10-14 | 是 | SMDNC-300872-SMDMB | 2025-03-17 | REB RCS 01 01 B N | REB | RCS | 01 | 01 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300033-SMDES | 2025-07-28 18:15 |  | FIN | B | 同意 | SMDES-300032-SMDNC | 2024-06-21 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFH — 02 02 E N | TFH | — | 02 | 02 | E | N | 加热器序列隔离时的给水温度变化 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300023-SMPMB | 2023-07-11 | 2023-07-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300032-SMPMB-253A | 2023-06-29 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-07-31 | 是 |  |  | RFT WCC 04 06 LSPHE B | RFT | WCC | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300732-SMDMB | 2024-07-08 16:25 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300743-SMDNC | 2024-06-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCV RCS 02 06 B N | RCV | RCS | 02 | 06 | B | N | 下泄流量曲线：下泄流量特性（一个、两个或三个下泄孔板开启下的下泄流量随一回路压力变化曲线和数据表） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300723-SMDNC | 2024-05-13 | 2024-05-11 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300693-SMDMB | 2024-04-29 | 刘迎@liuyingc | 核设备所-非标设备室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301073-SMDMB | 2026-03-02 | RX - 04 01 N B | RX | - | 04 | 01 | N | B | 提供反应堆堆坑小室屏蔽墙和屏蔽门屏蔽计算结果 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300609-SMPMB | 2024-05-30 | 2024-05-30 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCB-300015-SMPMB-116A | 2024-05-20 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-06-19 | 是 |  |  | REB PO 04 09 SMPCB B | REB | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300980-SMDMB | 2025-09-15 17:26 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300823-SMDNC | 2024-12-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-05 | 否 | SMDMB-301002-SMDNC | 2025-09-20 | RCS RSI 02 01 N B | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300162-SMDES | 2022-11-30 | 2022-11-30 | PRE | B | 同意 | SMDES-300153-SMDMB | 2022-11-03 | 张林@zhanglinc | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CI NI 06 02 E B | CI | NI | 06 | 02 | E | B | 常规岛至核岛的跨岛仪控电缆接口（含接口位置和电缆类型、数量） | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301486-SMPMB | 2025-03-31 | 2025-03-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300020-SMPMB-127A | 2025-03-19 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-04-20 | 是 | SMPCB-300028-SMPMB-127A | 2025-05-09 | RSI PO 04 07 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 07 | SMPCB | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300523-SMDMB | 2023-10-25 15:57 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300481-SMDNC | 2023-09-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-14 | 否 | SMDMB-300540-SMDNC | 2023-10-30 | RX RFH 04 01 B N | RX | RFH | 04 | 01 | B | N | 反应堆压力容器长导向杆长度设计要求：1）装卸料机/辅助换料平台在换料水池顶部运行过程中，0°-180°方向各个位置的最低点标高：2）反应堆压力容器长导向杆在安装就位状态下，现场操作人员所在装卸料机/辅助换料平台的站立位置标高。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302208-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-13 | FIN | A | 同意 | SMPBP-300002-SMPMB-190B | 2025-09-29 | 王峰e@wangfenge | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPBP | Y | 否 |  |  |  |  | HEN NI 02 02 SMPBP B | HEN | NI | 02 | 02 | SMPBP | B | 核岛电梯的散热量 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301518-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300100-SMPMB-302A | 2025-03-21 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-04-29 | 否 | SMPGM-300140-SMPMB-302A | 2025-04-22 | CAM RS 04 01 JDPGA B | CAM | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAM系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-302374-SMPMB | 2025-11-25 | 2025-11-24 | FIN | A | 同意 | SMPEY-300009-SMPMB-605A | 2025-11-05 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | Y | 否 |  |  |  |  | PH - 12 04 SMPEY B | PH | - | 12 | 04 | SMPEY | B | WCT海水泵电力负荷和控制信号要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300953-SMPMB | 2024-10-25 | 2024-10-25 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300026-SMPMB-117A | 2024-08-12 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-11-14 | 是 | SMPAR-300032-SMPMB-117A | 2024-12-09 | TFA PO 04 14 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300905-SMPMB | 2024-09-29 | 2024-09-29 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300038-SMPMB-302A | 2024-09-09 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-10-19 | 否 | SMPGM-300052-SMPMB-302A | 2024-10-18 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301479-SMPMB | 2025-03-26 | 2025-03-25 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300028-SMPMB-126A | 2025-03-19 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 01 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 249 | 发文 | SMDMB-300390-SMDNC | 2023-06-28 | 2023-06-28 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300366-SMDMB | 2023-06-12 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 06 05 N B | RX | - | 06 | 05 | N | B | RX厂房+8.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 作废
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300746-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBH-300035-SMPMB-110A | 2024-07-05 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-08-13 | 否 | SMPBH-300046-SMPMB-110A | 2024-08-12 | RHR PO 04 13 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300941-SMDNC | 2025-07-01 | 2025-06-30 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-300929-SMDMB | 2025-06-25 | 周立欣@zhoulx | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2025-07-21 | 是 | SMDNC-300957-SMDMB | 2025-07-31 | RX RCS 04 03 B N | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 14 | 收文 | SMDES-300360-SMDMB | 2025-10-17 17:41 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300348-SMDES | 2025-09-30 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-11-06 | 否 | SMDMB-300365-SMDES | 2025-11-05 | WCW WCI 02 01 B E | WCW | WCI | 02 | 01 | B | E | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302441-SMPMB | 2025-12-09 | 2025-12-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300000-SMPMB-600A | 2025-11-27 | 孟泓杉@menghs | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-12-29 | 否 | SMPFK-300001-SMPMB-600A | 2025-12-18 | YA - 02 01 SMPFK B | YA | - | 02 | 01 | SMPFK | B | 除盐水生产系统 P&ID 图（根据技术文件图纸，供货商依据自身供货设备性能和设备尺寸对本系统的流程图进行完善后提交） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 600A | 编制
IICS |  | 253 | 发文 | SMDMB-300465-SMDNC | 2023-08-23 | 2023-08-22 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300433-SMDMB | 2023-08-04 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-09-12 | 否 | SMDNC-300462-SMDMB | 2023-09-04 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 471 | 收文 | SMDES-300073-SMDMB | 2022-01-29 14:53 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300013-SMDES | 2022-01-06 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300318-SMDES | 2025-08-31 | WCW CB 02 05 B E | WCW | CB | 02 | 05 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300041-SMPMB | 2023-09-15 | 2023-09-14 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300046-SMPMB-253A | 2023-09-13 | 刘朋飞@liupfa | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | LSPHE | N | 否 |  |  | SMPDN-300055-SMPMB-253A | 2025-04-02 | WCC RF 04 09 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 09 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-WES侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WC | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302403-SMPMB | 2025-12-04 | 2025-12-03 | FIN | B | 同意 | SMPBM-300012-SMPMB-321A | 2025-11-11 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCW 0 14 11 SMPBM B | WCW | 0 | 14 | 11 | SMPBM | B | 旋转滤网设备数据表 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  | 34 | 发文 | SMDMB-300391-SMPMB | 2024-03-21 | 2024-03-21 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300106-SMPMB-123A | 2024-03-05 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300108-SMPMB-123A | 2024-06-26 | RFT PO 04 02 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302408-SMPMB | 2025-12-10 | 2025-12-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAY-300021-SMPMB-205A | 2025-11-27 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | Y | 是 | 2025-12-30 | 是 |  |  | HMI - 04 05 SMPAY B | HMI | - | 04 | 05 | SMPAY | B | HMI反应堆外围S厂房手动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  | 532 | 收文 | SMDNC-300885-SMDMB | 2025-04-03 18:16 |  | FIN | C | 商讨 | SMDMB-300700-SMDNC | 2024-04-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-23 | 否 | SMDMB-300900-SMDNC | 2025-04-22 | RCS RVD 04 01 N B | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 251 | 收文 | SMDNC-300875-SMDMB | 2025-03-24 11:13 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300872-SMDNC | 2025-03-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-13 | 否 | SMDMB-300888-SMDNC | 2025-03-25 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300133-SMPMB | 2023-12-01 | 2023-11-30 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300024-SMPMB-123A | 2023-11-29 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 01 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵设计性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMDES-300141-SMDMB | 2022-06-24 10:32 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300119-SMDES | 2022-05-31 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300306-SMDES | 2025-08-14 | BOP - 01 02 B E | BOP | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 冯少磊@fengsl | 电气设计所 |  | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301014-SMPMB | 2024-11-14 | 2024-11-13 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300033-SMPMB-115A | 2024-10-23 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 07 SMPAR B | WES | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | WES泵组设备P&ID图（包括接线盒位置） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301487-SMPMB | 2025-03-31 | 2025-03-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300005-SMPMB-127A | 2025-03-14 | 张志明@zhangzmb | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-04-20 | 是 | SMPCB-300027-SMPMB-127A | 2025-04-30 | RSI PO 04 04 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 36 | 发文 | SMDMB-300582-SMPMB | 2024-05-24 | 2024-05-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300113-SMPMB-123A | 2024-05-16 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-06-13 | 是 | SMPAR-300132-SMPMB-123A | 2024-07-15 | RFT PO 04 18 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301381-SMPMB | 2025-02-27 | 2025-02-27 | FIN | C | 同意 | SMPGM-300117-SMPMB-302A | 2025-02-12 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VFL RF 04 01 JDPGA B | VFL | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301437-SMPMB | 2025-03-18 | 2025-03-18 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300121-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZLD PO 04 01 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-301669-SMPMB | 2025-06-05 | 2025-06-05 | FIN | C | 同意 | SMPXE-300014-SMPMB-606A | 2025-05-23 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | Y | 否 |  |  |  |  | WGD - 04 01 SMPXE B | WGD | - | 04 | 01 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、外形图、接口定位尺寸（包括机组安全阀接口定位）、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300960-SMPMB | 2024-10-28 | 2024-10-25 | FIN | B | 同意 | SMPEB-300021-SMPMB-204A | 2024-09-30 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 06 23 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 23 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301210-SMPMB | 2024-12-30 | 2024-12-30 | FIN | E | 同意 | SMPGM-300069-SMPMB-302A | 2024-12-10 | 李钟扬@lizyh | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300166-SMPMB-302A | 2025-06-19 | WCV ZK 04 01 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300263-SMDMB | 2022-11-11 10:44 |  | PRE | C | 同意 | SMDMB-300219-SMDNC | 2022-08-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300633-SMDNC | 2024-01-30 | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-300339-SMDNC | 2023-03-29 | 2023-03-29 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300321-SMDMB | 2023-03-17 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RNI IIC 12 02 N B | RNI | IIC | 12 | 02 | N | B | RNI系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 25 | 发文 | SMDMB-300156-SMDES | 2022-10-18 | 2022-10-18 | PRE | B | 同意 | SMDES-300125-SMDMB | 2022-05-05 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300327-SMDMB | 2025-08-29 | CB WSD 02 01 E B | CB | WSD | 02 | 01 | E | B | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300283-SMDES | 2025-06-11 | 2025-06-11 | FIN | A | 商讨 | SMDES-300283-SMDMB | 2025-06-06 | 郭玉鑫@guoyxa | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | E | N | 是 | 2025-07-01 | 是 | SMDES-300289-SMDMB | 2025-07-02 | TFM CB 05 03 B E | TFM | CB | 05 | 03 | B | E | 核岛布置在常规岛给水管道上的流量测量装置详图及其对前后直管段 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300989-SMPMB | 2024-11-05 | 2024-11-05 | FIN | B | 同意 | SMPEB-300038-SMPMB-204A | 2024-10-30 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HFL KX 04 13 SMPEB B | HFL | KX | 04 | 13 | SMPEB | B | 130t吊车火荷载 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300622-SMDMB | 2024-02-04 15:14 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300632-SMDNC | 2024-01-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-24 | 否 | SMDMB-300650-SMDNC | 2024-02-07 | RPC ZZZ 06 01 N B | RPC | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RPC系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 彭凌燕@pengly | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-301196-SMPMB | 2024-12-26 | 2024-12-26 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPFK-300038-SMPMB-614A | 2024-12-06 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-01-15 | 是 | SMPFK-300052-SMPMB-614A | 2025-01-20 | OS - 12 01 SMPFK B | OS | - | 12 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建布置图（含水处理构筑物、排水沟、围堰、操作平台、检修平台、爬梯等资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 37 | 发文 | SMDMB-300196-SMPMB | 2023-12-26 | 2023-12-26 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300063-SMPMB-123A | 2023-12-19 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 07 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组向环境发热量数据 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300709-SMPMB | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPCW-300050-SMPMB-312A | 2024-06-26 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-08-01 | 是 | SMPCW-300054-SMPMB-312A | 2024-09-05 | WSC - 12 02 SMPCW B | WSC | - | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300364-SMPMB | 2024-03-12 | 2024-03-11 | FIN | A | 同意 | SMPSK-300017-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 秦辰禹@qincy | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 12 06 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 06 | SMPSK | B | 控制运行说明 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 588 | 发文 | SMDMB-300147-SMDNC | 2022-06-01 | 2022-05-31 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300125-SMDMB | 2022-05-23 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 14 N B | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302385-SMPMB | 2025-11-26 | 2025-11-26 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAK-300094-SMPMB-112A | 2025-11-18 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-12-16 | 是 | SMPAK-300100-SMPMB-112A | 2026-01-07 | CSP PO 04 06 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300390-SMPMB | 2024-03-21 | 2024-03-20 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300003-SMPMB-311A | 2024-03-14 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-04-10 | 是 | SMPCW-300009-SMPMB-311A | 2024-04-22 | WSC WC 12 01 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 01 | SMPCW | B | 设备动力柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息、接地） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300626-SMPMB | 2024-06-05 | 2024-06-04 | FIN | A | 同意 | SMPAH-300041-SMPMB-113A | 2024-05-24 | 赵保增@zhaobz | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 05 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 05 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300408-SMPMB | 2024-03-25 | 2024-03-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300016-SMPMB-115A | 2024-03-20 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-04-14 | 是 | SMPAR-300023-SMPMB-115A | 2024-04-22 | WES PO 04 16 SMPAR B | WES | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | WES泵基础要求(需包含地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据，各工况下基础锚固载荷) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302455-SMPMB | 2025-12-16 | 2025-12-15 | FIN | E | 同意 | SMPGM-300259-SMPMB-302A | 2025-12-05 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VFL RS 04 01 JDPGA B | VFL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-302381-SMPMB | 2025-11-25 | 2025-11-25 | FIN | C | 同意 | SMPKE-300039-SMPMB-608A | 2025-11-21 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 02 01 SMPKE B | SA | - | 02 | 01 | SMPKE | B | 工艺过程检测控制流程图（PID图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302529-SMPMB | 2026-01-06 | 2026-01-05 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFE-300005-SMPMB-611A | 2025-12-25 | 兰志远@l-lanzy | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPFE | N | 是 | 2026-01-26 | 是 |  |  | NI - 04 09 SMPFE B | NI | - | 04 | 09 | SMPFE | B | 过滤器（包括过滤器配对法兰）：材质、压力等级、滤网目数、外形尺寸、重量、重心等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301758-SMPMB | 2025-06-30 | 2025-06-30 | FIN | F | 同意 | SMPGM-300162-SMPMB-302A | 2025-06-10 | 李钟扬@lizyh | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300201-SMPMB-302A | 2025-08-07 | VAE ZK 04 01 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300912-SMDMB | 2025-06-04 15:36 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300905-SMDNC | 2025-04-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-300922-SMDNC | 2025-06-06 | TSM NI 04 01 N B | TSM | NI | 04 | 01 | N | B | 反应堆保护系统功能要求和多样性保护系统功能要求中对二回路及安全壳部分参数的相关要求（保护信号名称、参数定值调整范围、通道精度、响应时间等） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300577-SMPMB | 2024-05-23 | 2024-05-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300014-SMPMB-117A | 2024-05-16 | 刘怡柔@liuyrb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-06-12 | 否 | SMPAR-300018-SMPMB-117A | 2024-06-11 | TFA PO 04 10 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300085-SMDES | 2022-02-15 | 2022-02-15 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300018-SMDMB | 2022-01-07 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-03-07 | 是 |  |  | CB WCW 05 01 E B | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 562 | 收文 | SMDES-300076-SMDMB | 2022-01-29 14:56 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300016-SMDES | 2022-01-06 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSC 01 01 B E | RCS | TSC | 01 | 01 | B | E | TSC旁路容量 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-302201-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-12 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPKE-300022-SMPMB-608A | 2025-10-10 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | N | 是 | 2025-11-02 | 是 | SMPKE-300039-SMPMB-608A | 2025-11-21 | SA - 02 01 SMPKE B | SA | - | 02 | 01 | SMPKE | B | 工艺过程检测控制流程图（PID图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 323 | 发文 | SMDMB-300262-SMDNC | 2022-11-01 | 2022-10-31 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300235-SMDMB | 2022-10-19 | 李呼昂@liha | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301050-SMDMB | 2025-12-30 | RCS RFT 01 01 N B | RCS | RFT | 01 | 01 | N | B | 单根乏燃料组件的衰变热功率随时间变化的值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 李呼昂@liha | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 381 | 收文 | SMDNC-300316-SMDMB | 2023-04-06 15:18 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300317-SMDNC | 2023-03-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-26 | 否 | SMDMB-300349-SMDNC | 2023-04-17 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300816-SMDNC | 2024-11-26 | 2024-11-25 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300788-SMDMB | 2024-11-11 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 02 01 N B | RCS | NI | 02 | 01 | N | B | 提供设计瞬态清单 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301578-SMPMB | 2025-04-30 | 2025-04-30 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPCJ-300086-SMPMB-210A | 2025-04-25 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2025-05-20 | 否 | SMPCJ-300089-SMPMB-210A | 2025-05-15 | EMP/Q — 02 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 负荷清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300749-SMDNC | 2024-07-05 | 2024-07-05 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300695-SMDMB | 2024-04-29 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2024-07-25 | 否 | SMDNC-300737-SMDMB | 2024-07-15 | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 28 | 发文 | SMDMB-301569-SMPMB | 2025-04-29 | 2025-04-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPED-300012-SMPMB-302B | 2025-04-17 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2025-05-19 | 是 | SMPED-300016-SMPMB-302B | 2025-06-19 | VCP ZV 04 01 SMPED B | VCP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301043-SMPMB | 2024-11-22 | 2024-11-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAZ-300003-SMPMB-120A | 2024-11-13 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAZ | N | 是 | 2024-12-12 | 是 | SMPAZ-300006-SMPMB-120A | 2025-03-06 | NI PO 04 01 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 01 | SMPAZ | B | 接线电缆参数（包括电缆的描述、外径、规格。型号、单位长度的重量急火载荷等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300442-SMPMB | 2024-04-07 | 2024-04-05 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300002-SMPMB-211B | 2024-03-26 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-04-27 | 是 | SMPQD-300015-SMPMB-211B | 2024-05-30 | EES — 09 01 SMPCJ B | EES | — | 09 | 01 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D0)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAY-300010-SMPMB-205A | 2025-10-10 18:24 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300511-SMPAY-205A | 2025-10-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HNA - 04 01 B SMPAY | HNA | - | 04 | 01 | B | SMPAY | HNA核辅助厂房吊车布置图及土建条件 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  | 398 | 发文 | SMDMB-300248-SMDNC | 2022-10-18 | 2022-10-18 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300223-SMDMB | 2022-10-08 | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | NI EC* 01 01 N B | NI | EC* | 01 | 01 | N | B | 48伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 34 | 发文 | SMDMB-300978-SMDNC | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300963-SMDMB | 2025-08-21 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS - 04 02 N B | RCS | - | 04 | 02 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用气需求（气源类型、压力、流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 400 | 发文 | SMDMB-300278-SMDNC | 2022-11-14 | 2022-11-14 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300252-SMDMB | 2023-12-28 | 张弘c@zhanghongc | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2022-12-04 | 是 |  |  | RDR NI 04 01 N B | RDR | NI | 04 | 01 | N | B | 拆除装置的电气需求（反应堆厂房） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301282-SMPMB | 2025-01-13 | 2025-01-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300091-SMPMB-302A | 2024-12-24 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-02-02 | 是 | SMPGM-300117-SMPMB-302A | 2025-02-12 | VFL RF 04 01 JDPGA B | VFL | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-300840-SMDNC | 2024-12-31 | 2024-12-30 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300817-SMDMB | 2024-12-25 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | LX NI 13 01 N B | LX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全壳各隔室内设备所占体积 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300444-SMPMB | 2024-04-07 | 2024-04-07 | FIN | B | 同意 | SMPCW-300032-SMPMB-312A | 2024-04-02 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC - 12 03 SMPCW B | WSC | - | 12 | 03 | SMPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300009-SMDNC | 2024-04-17 17:28 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300007-SMDES | 2024-04-17 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | Y | 是 | 2024-05-07 | 是 |  |  | RPC TTG 01 03 N E | RPC | TTG | 01 | 03 | N | E | 并网状态信号（开关量，至RPC系统） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | 已回复：SMDNC-300009-SMDES（2024-04-15）
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-302478-SMPMB | 2025-12-22 | 2025-12-22 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPAG-300027-SMPMB-602A | 2025-12-11 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | N | 是 | 2026-01-11 | 否 | SMPAG-300031-SMPMB-602A | 2025-12-31 | ZB - 04 01 SMPAG B | ZB | - | 04 | 01 | SMPAG | B | 氢气贮罐、氢气分配装置的CAD版详细外形图（包括：管道、随设备供货仪表接口的定位尺寸、规格及接口方式）、配管图和贮罐梯子平面图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  | 522 | 发文 | SMDMB-300752-SMDNC | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300727-SMDMB | 2024-07-08 | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 09 N B | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 352 | 发文 | SMDMB-300221-SMDES | 2024-03-21 | 2024-03-19 | PRE | C | 同意且有意见 | SMDES-300206-SMDMB | 2024-02-29 | 武旭优@wuxy | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2024-04-10 | 是 | SMDES-300207-SMDMB | 2024-04-15 | CI 00 01 01 E B | CI | 00 | 01 | 01 | E | B | 变压器区域子项与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 武旭优@wuxy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301353-SMPMB | 2025-02-11 | 2025-02-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDX-300031-SMPMB-124A | 2025-01-26 | 白智萌@baizm | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-03-03 | 是 | SMPDX-300053-SMPMB-124A | 2025-06-30 | FWP PO 04 06 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 06 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301741-SMPMB | 2025-06-26 | 2025-06-25 | FIN | D | 同意 | SMPGM-300165-SMPMB-302A | 2025-06-10 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300232-SMPMB-302A | 2026-01-15 | WCV RS 04 01 JDPGA B | WCV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300574-SMPMB | 2024-05-23 | 2024-05-23 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBH-300024-SMPMB-110A | 2024-05-17 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-06-12 | 否 | SMPBH-300032-SMPMB-110A | 2024-06-03 | RHR PO 04 09 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | P\&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-300212-SMDES | 2024-01-22 | 2024-01-19 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300208-SMDMB | 2023-12-27 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-02-11 | 是 | SMDES-300230-SMDMB | 2024-05-21 | CB WAI 02 03 E B | CB | WAI | 02 | 03 | E | B | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制 | CNPE范围内WAP系统改进与本接口内容相关，待与CNPE沟通后回复
IICS |  | 252 | 收文 | SMDNC-300839-SMDMB | 2025-01-24 19:25 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300847-SMDNC | 2025-01-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-13 | 否 | SMDMB-300856-SMDNC | 2025-01-26 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 472 | 收文 | SMDES-300070-SMDMB | 2022-01-29 14:41 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300010-SMDES | 2022-01-06 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300315-SMDES | 2025-08-31 | WCW CB 02 06 B E | WCW | CB | 02 | 06 | B | E | 直流循环工程采用设计低潮位的原则 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 447 | 发文 | SMDMB-300333-SMDNC | 2023-03-28 | 2023-03-27 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300313-SMDMB | 2023-03-09 | 孙强@sunqiang | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 是 | 2023-04-17 | 是 |  |  | RCS TSM 13 01 N B | RCS | TSM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主蒸汽管道接口点的各个工况下的接口位移 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 力学室 | 于波@yubo | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300787-SMPMB | 2024-08-05 | 2024-08-05 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCW-300012-SMPMB-311A | 2024-07-23 | 孙雅雪@sunyx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-08-25 | 否 | SMPCW-300015-SMPMB-311A | 2024-08-23 | WSC WC 04 06 SMPCW B | WSC | WC | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301350-SMPMB | 2025-02-11 | 2025-02-10 | FIN | C | 商讨 | SMPEB-300047-SMPMB-204A | 2025-01-26 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | N | 是 | 2025-03-03 | 否 | SMPEB-300048-SMPMB-204A | 2025-02-18 | HMI KP 04 14 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 14 | SMPEB | B | HMI002PR 80T/5T 吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301000-SMPMB | 2024-11-11 | 2024-11-10 | FIN | B | 不同意 | SMPAR-300146-SMPMB-123A | 2024-10-28 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-12-01 | 否 | SMPAR-300158-SMPMB-123A | 2024-11-25 | WSC PO 04 10 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301583-SMPMB | 2025-05-08 | 2025-05-07 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300135-SMPMB-302A | 2025-04-17 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-05-28 | 否 | SMPGM-300154-SMPMB-302A | 2025-05-15 | VNA RF 04 01 JDPGA B | VNA | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 251 | 收文 | SMDNC-300691-SMDMB | 2024-04-28 11:52 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300702-SMDNC | 2024-04-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-18 | 否 | SMDMB-300722-SMDNC | 2024-05-11 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301002-SMDNC | 2025-09-22 | 2025-09-20 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300980-SMDMB | 2025-09-15 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 01 N B | RCS | RSI | 02 | 01 | N | B | 安注箱注入管道中属于RCS设计部分：阻力系数（最大及最小值），管道内径，注入点标高，及注入管线长度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301121-SMPMB | 2024-12-06 | 2024-12-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300156-SMPMB-123A | 2024-11-21 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-12-26 | 否 | SMPAR-300178-SMPMB-123A | 2024-12-26 | WCF PO 04 09 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流（按照采购方的格式要求） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-301315-SMPMB | 2025-01-24 | 2025-01-23 | FIN | D | 同意 | SMPFK-300049-SMPMB-614A | 2025-01-14 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 否 |  |  | SMPFK-300063-SMPMB-614A | 2025-06-25 | OS1 - 09 01 SMPFK B | OS1 | - | 09 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）平面布置图（包括工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301413-SMPMB | 2025-03-12 | 2025-03-12 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300112-SMPMB-118A | 2025-03-05 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RVD PO 04 03 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 532 | 发文 | SMDMB-300700-SMDNC | 2024-04-11 | 2024-04-11 | FIN | C | 商讨 | SMDNC-300667-SMDMB | 2024-03-22 | 孙铭亮@sunml | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-05-01 | 是 | SMDNC-300885-SMDMB | 2025-04-03 | RCS RVD 04 01 N B | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300306-SMPMB | 2024-02-06 | 2024-02-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300047-SMPMB-112A | 2024-01-30 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-02-26 | 是 | SMPAK-300073-SMPMB-112A | 2024-05-13 | RSI PO 04 09 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 09 | SMPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300163-SMDMB | 2023-03-27 10:12 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300164-SMDES | 2023-03-16 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | 00 — 01 01 B E | 00 | — | 01 | 01 | B | E | 提供总平面图、厂坪设计标高 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 728 | 发文 | SMDMB-300079-SMDNC | 2022-02-23 | 2022-02-21 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300039-SMDMB | 2022-01-12 | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300904-SMDMB | 2025-05-14 | RCS RHR 02 01 N B | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-301074-SMDMB | 2026-03-02 14:43 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-301074-SMDNC | 2026-02-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-22 | 否 |  |  | TSC TSM 12 01 N B | TSC | TSM | 12 | 01 | N | B | TSM-TSC信号接口（包含蒸汽排放和主蒸汽后备隔离功能），提供图纸号、信号连接方式等内容（仪控） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 何丹阳@hedy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301235-SMPMB | 2025-01-06 | 2025-01-04 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300075-SMPMB-118A | 2024-12-30 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 07 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 731 | 发文 | SMDMB-300379-SMDNC | 2023-06-20 | 2023-06-19 | PRE | C | 同意且有意见 | SMDNC-300351-SMDMB | 2023-05-25 | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | N | 是 | 2023-07-10 | 是 | SMDNC-300498-SMDMB | 2023-10-09 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300004-SMPMB-332B | 2025-03-04 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300008-SMDES-332B | 2025-03-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBD1 | Y | 否 |  |  |  |  | WCW - 03 01 SMPBD1 E | WCW | - | 03 | 01 | SMPBD1 | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301351-SMPMB | 2025-02-11 | 2025-02-10 | FIN | C | 商讨 | SMPEB-300046-SMPMB-204A | 2025-01-26 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | N | 是 | 2025-03-03 | 是 | SMPEB-300049-SMPMB-204A | 2025-03-04 | HFL KX 10 08 SMPEB B | HFL | KX | 10 | 08 | SMPEB | B | HFL003PR 130T 吊车土建结构载荷（地震工况） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301494-SMPMB | 2025-04-01 | 2025-04-01 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAZ-300000-SMPMB-120A | 2025-03-13 | 贾雅永@jiayyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAZ | N | 是 | 2025-04-21 | 是 | SMPAZ-300012-SMPMB-120A | 2025-08-18 | NI PO 04 04 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 04 | SMPAZ | B | 泵组外形图和基础尺寸图，包括：1、设备外形尺寸；2、设备基础尺寸（CP泵）；3、管道接口定位和规格；4、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据（CP泵）；5、法兰和对接法兰焊接坡口尺寸# | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAB-300027-SMPMB-200A | 2025-10-22 16:58 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300514-SMPAB-200A | 2025-10-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 04 05 B SMPAB | HRT | RX | 04 | 05 | B | SMPAB | 主设备自重（蒸发器和堆顶结构自重等） | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300168-SMDNC | 2022-06-07 | 2022-06-07 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300107-SMDMB | 2022-05-09 | 李阳@liyanga | 电气设计所-电气二室 |  | N | N | 是 | 2022-06-27 | 是 |  |  | NI ET*/EA* 01 01 N B | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301275-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300064-SMPMB-118A | 2024-12-31 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-30 | 是 | SMPAJ-300107-SMPMB-118A | 2025-03-05 | RFT PO 04 04 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302379-SMPMB | 2025-11-25 | 2025-11-25 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300045-SMPMB-115A | 2025-11-19 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 05 SMPAR B | WES | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | WES泵电机外形图、接地端子尺寸 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 61 | 发文 | SMDMB-300333-SMDES | 2025-09-11 | 2025-09-11 | FIN | C | 同意 | SMDES-300331-SMDMB | 2025-09-04 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TSM - 02 02 E B | TSM | - | 02 | 02 | E | B | TSM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301027-SMPMB | 2024-11-18 | 2024-11-16 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300015-SMPMB-126A | 2024-11-08 | 郭玉鑫@guoyxa | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 14 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、仪表量程、报警定值、输出信号形式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 83 | 发文 | SMDMB-301638-SMPMB | 2025-05-23 | 2025-05-22 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300195-SMPMB-123A | 2025-05-13 | 王鹏举@wangpja | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 13 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300278-SMDES | 2025-05-08 | 2025-05-08 | FIN | G | 同意 | SMDES-300280-SMDMB | 2025-04-30 | 杨园园@yangyyc | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | ME — 01 01 E B | ME | — | 01 | 01 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-300919-SMPMB | 2024-09-30 | 2024-09-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300006-SMPMB-614A | 2024-09-23 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-10-20 | 是 | SMPFK-300021-SMPMB-614A | 2024-10-30 | OS - 09 04 SMPFK B | OS | - | 09 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺管道司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300895-SMDMB | 2025-04-29 18:58 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300868-SMDNC | 2025-03-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-19 | 是 | SMDMB-300923-SMDNC | 2025-06-07 | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-26
IICS |  | 495 | 发文 | SMDMB-300149-SMDNC | 2022-06-01 | 2022-05-31 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300126-SMDMB | 2022-05-23 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 01 03 N B | RCS | RCV | 01 | 03 | N | B | 轴封系统阻力特性的最大/最小曲线,最大 轴封注入流量对应的主回路工况,此时的046VP的开度,下泄孔板的配置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302437-SMPMB | 2025-12-09 | 2025-12-08 | FIN | C | 同意 | SMPAK-300098-SMPMB-112A | 2025-11-26 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 11 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 11 | SMPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301013-SMPMB | 2024-11-13 | 2024-11-13 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300037-SMPMB-115A | 2024-10-23 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300044-SMPMB-115A | 2025-11-24 | WES PO 04 01 SMPAR B | WES | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | WES泵组电机数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 381 | 发文 | SMDMB-300441-SMDNC | 2023-08-09 | 2023-08-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300420-SMDMB | 2023-07-26 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-08-29 | 否 | SMDNC-300447-SMDMB | 2023-08-17 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 251 | 收文 | SMDNC-300629-SMDMB | 2024-02-05 18:42 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300622-SMDNC | 2024-01-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300661-SMDNC | 2024-02-21 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 16 | 收文 | SMDES-300308-SMDMB | 2025-08-13 14:50 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300289-SMDES | 2025-07-15 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM CB 05 02 B E | TFM | CB | 05 | 02 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵华立@zhaohl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302535-SMPMB | 2026-01-07 | 2026-01-06 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPWW-300016-SMPMB-309A | 2025-12-19 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPWW | N | 是 | 2026-01-27 | 否 | SMPWW-300018-SMPMB-309A | 2026-01-26 | CHC RX 04 06 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 06 | SMPWW | B | 设备安装说明（距墙、地、安全壳、电缆等安全距离） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300545-SMPMB | 2024-05-14 | 2024-05-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300014-SMPMB-114A | 2024-05-07 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-06-03 | 是 | SMPBH-300026-SMPMB-114A | 2024-07-18 | WCC PO 04 14 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300015-SMPMB-220A | 2025-04-16 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300016-SMDES-220A | 2025-03-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCQ | Y | 否 |  |  |  |  | WOS - 02 01 SMPCQ E | WOS | - | 02 | 01 | SMPCQ | E | 设备的3D模型（包括油净化装置和储油箱） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 220A | 编制
IICS |  | 352 | 发文 | SMDMB-300225-SMDES | 2024-04-26 | 2024-04-25 | PRE | D | 同意且有意见 | SMDES-300207-SMDMB | 2024-04-15 | 武旭优@wuxy | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2024-05-16 | 是 | SMDES-300235-SMDMB | 2024-05-21 | CI 00 01 01 E B | CI | 00 | 01 | 01 | E | B | 变压器区域子项与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 武旭优@wuxy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302357-SMPMB | 2025-11-14 | 2025-11-14 | FIN | C | 同意 | SMPAM-300028-SMPMB-604A | 2025-10-27 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | Y | 否 |  |  |  |  | WAP - 04 03 SMPAM B | WAP | - | 04 | 03 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组报警信号的详细内容（包括：报警原因、对应的操作方法及相应的逻辑图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-302100-SMPMB | 2025-09-18 | 2025-09-18 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300039-SMPMB-320A | 2025-09-03 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-10-08 | 否 | SMPBM-300044-SMPMB-320A | 2025-09-30 | WCF PM 04 23 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 23 | SMPBM | B | 拦渣格栅设备特征：总装图、外形图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300618-SMDMB | 2024-02-04 15:13 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300593-SMDNC | 2023-12-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-301022-SMDNC | 2025-10-20 | RND RCS 02 01 B N | RND | RCS | 02 | 01 | B | N | RND系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300122-SMDNC | 2022-04-27 | 2022-04-27 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300085-SMDMB | 2022-03-28 | 吴茜婷@wuxt | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-05-17 | 是 | SMDNC-300169-SMDMB | 2022-06-01 | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制 | 为了减小反应谱，修改了内部结构底层的布置，近期已经升版了内部结构的反应谱，而与之相配套的刚度、加速度、简化梁模型还需要一段工作周期进行适应修改。 | 2022-07-31
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300606-SMPMB | 2024-05-30 | 2024-05-30 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300017-SMPMB-116A | 2024-05-20 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 11 SMPCB B | REB | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 设备自带仪表供电要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300593-SMPMB | 2024-05-27 | 2024-05-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300002-SMPMB-302A | 2024-05-07 | 王海波@wanghb | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-06-16 | 是 | SMPGM-300019-SMPMB-302A | 2024-07-25 | VCL ZK 04 02 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300386-SMPMB | 2024-03-20 | 2024-03-19 | FIN | B | 同意 | SMPCW-300021-SMPMB-312A | 2024-03-15 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WWC - 12 03 SMPCW B | WWC | - | 12 | 03 | SMPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300139-SMDES | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PRE | B | 同意 | SMDES-300115-SMDMB | 2022-05-05 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  |  |  | CB WCW 05 01 E B | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300524-SMPMB | 2024-05-06 | 2024-05-06 | FIN | A | 同意 | SMPAX-300003-SMPMB-322A | 2024-04-12 | 赵英超@zhaoycf | 核设备所-堆本体与非标设备室 |  | SMPAX | Y | 否 |  |  |  |  | CLM RC 12 01 SMPAX B | CLM | RC | 12 | 01 | SMPAX | B | 根据电气设备负荷特性资料表提供闸门用电需求 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 322A | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-302590-SMPMB | 2026-01-26 | 2026-01-26 | FIN | B | 同意 | SMPBM-300060-SMPMB-320A | 2026-01-08 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WES GS 04 09 SMPBM B | WES | GS | 04 | 09 | SMPBM | B | GS钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301284-SMPMB | 2025-01-13 | 2025-01-13 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300061-SMPMB-118A | 2024-12-31 | 葛荣亮@gerl | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WQB PO 04 04 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300990-SMDNC | 2025-09-08 | 2025-09-07 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300966-SMDMB | 2025-08-25 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 11 08 N B | RX | NI | 11 | 08 | N | B | RX厂房20.00m板及以上墙板二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301932-SMPMB | 2025-08-11 | 2025-08-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300042-SMPMB-211B | 2025-08-05 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPQD | N | 是 | 2025-08-31 | 是 | SMPQD-300048-SMPMB-211B | 2025-12-24 | BOP — 09 06 SMPQD B | BOP | — | 09 | 06 | SMPQD | B | 土建接口文件（D0)（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 604 | 发文 | SMDMB-300042-SMDES | 2022-01-19 | 2022-01-19 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300014-SMDMB | 2021-12-21 | 王贝@wangbei | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2022-02-08 | 是 |  |  | FAD CI 02 01 E B | FAD | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛FAD系统消防电话以及需要直接手动控制的重要消防设备接入核岛主控室的点位、数量及接入要求 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300065-SMDMB | 2022-03-01 07:18 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300057-SMDNC | 2022-01-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-03-21 | 是 | SMDMB-300110-SMDNC | 2022-04-25 | CAV - 01 01 B N | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302122-SMPMB | 2025-09-24 | 2025-09-23 | FIN | A | 同意 | SMPBJ-300008-SMPMB-129A | 2025-09-16 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBJ | N | 否 |  |  |  |  | WCW PM 04 02 SMPBJ B | WCW | PM | 04 | 02 | SMPBJ | B | 水泵外形图（包括电机）、总装图及部件图（包括零部件材料清单） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302555-SMPMB | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300004-SMPMB-302G | 2025-12-24 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGM | N | 是 | 2026-02-02 | 是 | SMPGM-300019-SMPMB-302G | 2026-02-25 | NI - 04 06 JDPGM B | NI | - | 04 | 06 | JDPGM | B | 止回阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、重锤安装方式、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  | 251 | 发文 | SMDMB-300851-SMDNC | 2025-01-24 | 2025-01-24 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300829-SMDMB | 2025-01-10 | 赵文锋@l-zhaowf | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-02-13 | 是 | SMDNC-300848-SMDMB | 2025-02-25 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-300378-SMDNC | 2023-06-16 | 2023-06-16 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300368-SMDMB | 2023-06-13 | 祁杰@qijie | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 04 02 N B | RCS | RFH | 04 | 02 | N | B | 1）控制棒驱动杆长度、外形尺寸和质量2）辐照样品管、塞的布置、长度、外形尺寸和质量等3）需要装卸料机操作的其它设备的设计接口资料（如果有） | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 20 | 发文 | SMDMB-302508-SMPMB | 2025-12-29 | 2025-12-29 | FIN | D | 同意 | SMPSZ-300058-SMPMB-302F | 2025-12-11 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VDS - 04 06 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 06 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-302012-SMPMB | 2025-09-15 | 2025-08-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPKE-300007-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | N | 是 | 2025-10-05 | 是 | SMPKE-300026-SMPMB-608A | 2025-10-10 | SA - 05 01 SMPKE B | SA | - | 05 | 01 | SMPKE | B | 管道接口（直径、水压（或重力）、外径壁厚、定位、材质及连接方式） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300003-SMPMB-250A | 2025-03-04 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300001-SMDES-250A | 2025-04-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-03-24 | 是 | SMPSK-300010-SMPMB-250A | 2025-07-14 | WCI - 04 03 SMPSK E | WCI | - | 04 | 03 | SMPSK | E | 闭冷水稳压水箱外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据)；壳体主法兰连接件清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IICS |  | 582 | 发文 | SMDMB-300155-SMDES | 2022-10-18 | 2022-10-18 | PRE | B | 同意 | SMDES-300119-SMDMB | 2022-05-05 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300313-SMDMB | 2025-08-14 | TFM - 02 03 E B | TFM | - | 02 | 03 | E | B | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300072-SMDES | 2022-02-11 | 2022-02-11 | FIN | A | 同意 | SMDES-300062-SMDMB | 2022-01-26 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | FSW - 01 01 E B | FSW | - | 01 | 01 | E | B | 常规岛所需的最大消防水的流量、压力和蓄水总容量 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 张子杰@zhangzje | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300831-SMPMB | 2024-08-26 | 2024-08-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300029-SMPMB-302A | 2024-08-14 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-15 | 是 | SMPGM-300197-SMPMB-302A | 2025-08-05 | VCF ZK 04 02 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCF系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300026-SMDES | 2025-07-28 18:18 |  | FIN | A | 同意 | SMDES-300021-SMDNC | 2024-06-27 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TSC — 12 01 E N | TSC | — | 12 | 01 | E | N | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的时间间隔（冷凝器可用时间） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-12
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301903-SMPMB | 2025-08-06 | 2025-08-05 | FIN | J | 同意且有意见 | SMPGM-300186-SMPMB-302A | 2025-07-18 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | SMPGM-300204-SMPMB-302A | 2025-08-11 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301183-SMPMB | 2024-12-24 | 2024-12-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300073-SMPMB-302A | 2024-12-09 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 是 | 2025-01-13 | 是 |  |  | VEE RS 04 01 JDPGA B | VEE | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300268-SMPMB | 2024-01-29 | 2024-01-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCJ-300032-SMPMB-210A | 2024-01-10 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 是 | 2024-02-18 | 是 |  |  | EMS — 02 05 SMPCJ B | EMS | — | 02 | 05 | SMPCJ | B | 负荷清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301773-SMPMB | 2025-07-02 | 2025-07-01 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300033-SMPMB-127A | 2025-06-13 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 13 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 13 | SMPCB | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 434 | 收文 | SMDES-300084-SMDMB | 2022-02-10 11:17 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300024-SMDES | 2022-01-10 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300314-SMDES | 2025-08-29 | WAP CB 02 01 B E | WAP | CB | 02 | 01 | B | E | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CB部分的接口示意图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300676-SMDNC | 2024-03-18 | 2024-03-15 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300653-SMDMB | 2024-02-27 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CIS ZZZ 06 01 N B | CIS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | CIS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301225-SMPMB | 2025-01-03 | 2025-01-02 | FIN | A | 商讨 | SMPCB-300017-SMPMB-111A | 2024-12-24 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-01-23 | 否 | SMPCB-300024-SMPMB-111A | 2025-01-10 | RCV PO 04 04 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300815-SMDMB | 2024-12-20 15:30 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300744-SMDNC | 2024-06-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 14 01 B N | RCS | RCV | 14 | 01 | B | N | 硼误稀释事故分析所需参数：1）、发生硼稀释时的最大稀释流量；2）、停堆期间发生硼稀释时，在隔离阀关闭以后，从隔离阀到反应堆压力容器的RCV系统管道内的清水装量；3）、停堆期间发生硼稀释时，“源量程中子注量率高”信号到反应堆冷却剂系统自动与硼稀释源隔离的延迟时间；4）、容积控制箱相对于100%水位的净容积。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300001-SMPMB-718A | 2025-05-09 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300001-SMDES-718A | 2025-04-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPRM | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 04 03 SMPRM E | CI | - | 04 | 03 | SMPRM | E | 泵组出口联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 718A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302533-SMPMB | 2026-01-07 | 2026-01-06 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPWW-300014-SMPMB-309A | 2025-12-19 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPWW | Y | 是 | 2026-01-27 | 是 |  |  | CHC RX 04 04 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 04 | SMPWW | B | 设备图纸（含设备外形图、尺寸、重量） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPZJ-300012-SMPMB-414A | 2025-07-03 16:06 |  | PRE | A | 同意 | SMPMB-300008-SMPZJ-414A | 2025-07-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-302275-SMPMB | 2025-10-28 | DC NI 12 08 B SMPZJ | DC | NI | 12 | 08 | B | SMPZJ | 核岛充电器、逆变器和UPS系统的功能图、SAMA图和IO清单 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制 | [6 empty] | 2024-07-23
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300908-SMPMB | 2024-09-29 | 2024-09-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSK-300024-SMPMB-286A | 2024-09-23 | 秦辰禹@qincy | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-10-19 | 是 | SMPSK-300033-SMPMB-286A | 2025-03-18 | ZLT QX 06 02 SMPSK B | ZLT | QX | 06 | 02 | SMPSK | B | 电缆清单(动力电缆清单、控制及测量电缆清单、电缆托盘布置图、埋管图) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300123-SMDES | 2022-06-16 | 2022-06-16 | PRE | B | 同意 | SMDES-300133-SMDMB | 2022-05-30 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 否 |  |  |  |  | ME — 01 01 E B | ME | — | 01 | 01 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 395 | 发文 | SMDMB-300601-SMDNC | 2023-12-27 | 2023-12-27 | PRE | C | 同意 | SMDNC-300567-SMDMB | 2023-12-15 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301696-SMPMB | 2025-06-11 | 2025-06-10 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPBH-300055-SMPMB-110A | 2025-06-04 | 刘艳菊@liuyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2025-07-01 | 否 | SMPBH-300059-SMPMB-110A | 2025-06-13 | RHR PO 04 12 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 530 | 收文 | SMDNC-300062-SMDMB | 2022-02-24 08:05 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300020-SMDNC | 2022-01-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-03-16 | 否 | SMDMB-300087-SMDNC | 2022-02-28 | RCS NI 01 07 N B | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 堆芯积存量（包括常见放射性核素的初始质量以及以下元素的质量：Xe, Kr, I, Rb, Cs, Sr, Ba, Y, La, Zr, RX, Mo, Tc, Ru, Sb, Te, Ce,Pr, Nd, Sm, Np, Pu, Rh, Am, Cm） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300345-SMDNC | 2023-04-07 | 2023-04-06 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300329-SMDMB | 2023-03-17 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-04-27 | 是 | SMDNC-300346-SMDMB | 2023-05-12 | RX NI 11 01 N B | RX | NI | 11 | 01 | N | B | RX厂房-3.40m筏基及以下二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301497-SMPMB | 2025-04-01 | 2025-04-01 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300145-SMPMB-118A | 2025-03-12 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WNC PO 04 01 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-300230-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-09 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300059-SMPMB-123A | 2023-12-21 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 12 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301423-SMPMB | 2025-03-14 | 2025-03-13 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300105-SMPMB-118A | 2025-03-05 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 04 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300656-SMPMB | 2024-06-18 | 2024-06-17 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBH-300030-SMPMB-110A | 2024-05-29 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-07-08 | 否 | SMPBH-300039-SMPMB-110A | 2024-07-05 | RHR PO 04 08 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 560 | 发文 | SMDMB-300191-SMDNC | 2022-06-20 | 2022-06-17 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300165-SMDMB | 2022-05-30 | 董朝盼@dongcp | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 02 N B | RCS | RX | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器法兰密封面保护环 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300316-SMPMB | 2024-02-07 | 2024-02-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300006-SMPMB-286A | 2024-01-29 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-02-27 | 是 |  |  | ZLT QX 13 01 SMPSK B | ZLT | QX | 13 | 01 | SMPSK | B | 水力计算书（包括沿程阻力损失） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300742-SMDMB | 2024-07-18 16:44 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300748-SMDNC | 2024-07-04 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RCS 01 04 B N | TFA | RCS | 01 | 04 | B | N | 辅助给水系统给水箱容积 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPDJ-300000-SMPMB-330A | 2024-07-17 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPDJ-330A | 2024-09-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 否 |  |  |  |  | ME TG 11 01 E PDJ | ME | TG | 11 | 01 | E | PDJ | 汽轮机电机外形图、基座负荷布置图（分配表）、汽轮发电机地脚螺栓及预埋件，基座公差表、二次灌浆区域布置图、弹簧隔振器下部汽机基座框架柱网布置图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 330A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302664-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意 | SMPAD-300003-SMPMB-254A | 2026-01-30 | 刘赛@liusai | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAD | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR CS 04 06 SMPAD B | ZBR | CS | 04 | 06 | SMPAD | B | 接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302043-SMPMB | 2025-09-04 | 2025-09-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300001-SMPMB-321A | 2025-08-27 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-09-24 | 是 | SMPBM-300008-SMPMB-321A | 2025-09-26 | WCW 0 01 03 SMPBM B | WCW | 0 | 01 | 03 | SMPBM | B | 旋转滤网起吊参数、工具及接口 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  | 438 | 收文 | SMDES-300090-SMDMB | 2022-02-10 11:33 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300030-SMDES | 2022-01-10 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300341-SMDES | 2025-09-24 | TTB CB 02 01 B E | TTB | CB | 02 | 01 | B | E | 蒸汽发生器正常和最大排污工况下的排污量，包括排污流量、温度和压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 507 | 发文 | SMDMB-300404-SMDNC | 2023-07-13 | 2023-07-13 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300392-SMDMB | 2023-07-10 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | PRS TFM 02 01 N B | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300589-SMPMB | 2024-05-27 | 2024-05-24 | FIN | A | 同意 | SMPAH-300027-SMPMB-113A | 2024-05-15 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 35 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 35 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 电机防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301053-SMDNC | 2025-12-26 | 2025-12-25 | FIN | C | 商讨 | SMDNC-301046-SMDMB | 2025-12-22 | 张文泽@zhangwza | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2026-01-15 | 否 | SMDNC-301054-SMDMB | 2026-01-07 | RX RCS 04 03 B N | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 735 | 发文 | SMDMB-300076-SMDNC | 2022-02-23 | 2022-02-21 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300007-SMDMB | 2021-12-22 | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 07 N B | RCS | RHR | 02 | 07 | N | B | RHR介入的限制：压力，温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302544-SMPMB | 2026-01-12 | 2026-01-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300270-SMPMB-302A | 2026-01-08 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | JDPGA | Y | 是 | 2026-02-01 | 是 |  |  | NI ZK 04 06 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 06 | JDPGA | B | 电机特性曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301398-SMPMB | 2025-03-07 | 2025-03-06 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300116-SMPMB-118A | 2025-03-05 | 刘赛@liusai | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSD PO 04 05 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPMB-300088-SMDNC-101A | 2024-12-23 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300073-SMPAK-101A | 2024-12-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-01-12 | 是 |  |  | RCS PO 04 24 N SMPAK | RCS | PO | 04 | 24 | N | SMPAK | LOCA输入载荷 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300761-SMDMB | 2024-09-03 14:13 |  | FIN | G | 同意 | SMDMB-300772-SMDNC | 2024-08-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300821-SMPMB | 2024-08-19 | 2024-08-18 | FIN | B | 同意 | SMPAH-300054-SMPMB-113A | 2024-07-26 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 26 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 26 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 电机数据表 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-300922-SMPMB | 2024-09-30 | 2024-09-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300004-SMPMB-614A | 2024-09-23 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-10-20 | 是 | SMPFK-300014-SMPMB-614A | 2024-10-29 | OS1 - 09 01 SMPFK B | OS1 | - | 09 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）平面布置图（包括工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302257-SMPMB | 2025-10-22 | 2025-10-22 | FIN | E | 同意 | SMPCW-300067-SMPMB-312A | 2025-10-14 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300069-SMPMB-312A | 2026-01-26 | WSC - 02 07 SMPCW B | WSC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘璐@liulua | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPCB-300000-SMPMB-127A | 2024-10-24 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300001-SMPCB-127A | 2024-10-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 18 B SMPCB | RSI | PO | 04 | 18 | B | SMPCB | 接管载荷资料 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301031-SMPMB | 2024-11-18 | 2024-11-18 | FIN | B | 同意 | SMPEB-300029-SMPMB-204A | 2024-11-15 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 06 02 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 02 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301214-SMPMB | 2024-12-31 | 2024-12-31 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPGM-300080-SMPMB-302A | 2024-12-12 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMPGM-300097-SMPMB-302A | 2025-01-10 | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 491 | 收文 | SMDNC-301067-SMDMB | 2026-02-12 10:37 |  | FIN | B | 商讨 | SMDMB-300657-SMDNC | 2024-02-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | SMDMB-301078-SMDNC | 2026-02-13 | RCS RCV 02 10 N B | RCS | RCV | 02 | 10 | N | B | 正常工况下RCV046VP的开度以及最大密封注入时RCV046VP的开度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301083-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300042-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2024-12-22 | 是 | SMPAJ-300112-SMPMB-118A | 2025-03-05 | RVD PO 04 03 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300064-SMDNC | 2022-02-22 | 2022-02-22 | PRE | A | 不同意 | SMDNC-300055-SMDMB | 2022-01-29 | 李阳@liyanga | 电气设计所-电气二室 |  | N | N | 是 | 2022-03-14 | 是 | SMDNC-300079-SMDMB | 2022-04-29 | NI EN* 01 01 N B | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 23 | 发文 | SMDMB-300176-SMPMB | 2023-12-19 | 2023-12-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300038-SMPMB-123A | 2023-11-30 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-08 | 是 |  |  | RFT PO 04 07 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300626-SMDMB | 2024-02-04 15:14 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300607-SMDNC | 2023-12-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-24 | 否 | SMDMB-300647-SMDNC | 2024-02-06 | TFM - 02 02 B N | TFM | - | 02 | 02 | B | N | TFM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：同意修改坐标写法，根据沟通意见，由于不涉及实质性内容修改，后面根据系统流程图升版计划修改该项内容。
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302495-SMPMB | 2025-12-24 | 2025-12-24 | FIN | A | 不同意 | SMPFE-300001-SMPMB-611A | 2025-12-19 | 李志静@lizjb | 公用系统所-公用二室 |  | SMPFE | Y | 是 | 2026-01-13 | 是 |  |  | NI - 04 07 SMPFE B | NI | - | 04 | 07 | SMPFE | B | DN40室内消火栓（包括消火栓、水带、直流雾化水枪）：材质、技术参数、外形尺寸、重量、固定方式等 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 611A | 作废
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302156-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDB-300000-SMPMB-151B | 2025-09-17 | 杨耀钧@yangyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDB | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMPDB-300004-SMPMB-151B | 2025-10-15 | NI - 12 01 SMPDB B | NI | - | 12 | 01 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151B | 编制
IICS |  | 381 | 发文 | SMDMB-300876-SMDNC | 2025-03-11 | 2025-03-10 | FIN | D | 同意且有意见 | SMDNC-300850-SMDMB | 2025-02-25 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-03-31 | 否 | SMDNC-300877-SMDMB | 2025-03-25 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 400 | 发文 | SMDMB-300778-SMDNC | 2024-09-13 | 2024-09-13 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300716-SMDMB | 2024-09-05 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RDR NI 04 01 N B | RDR | NI | 04 | 01 | N | B | 拆除装置的电气需求（反应堆厂房） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-300911-SMDNC | 2025-05-19 | 2025-05-16 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300900-SMDMB | 2025-05-14 | 袁昕@yuanxin | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NB RFH 01 01 N B | NB | RFH | 01 | 01 | N | B | 燃料组件的操作接口：1） 提供燃料组件上管座抓取部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；2） 提供燃料组件上、下管座定位孔、导向孔部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；3） 提供处于堆芯位置时的燃料组件的上管座定位销孔、防错位孔布置方位，请按照0°、90°、180°270°方位给出；4） 提供燃料组件下管座凹进部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；5） 提供燃料组件的许用操作载荷，如轴向压缩载荷等参数；6）相关组件插入燃料组件后，头部的位置关系，详细尺寸；7） 其它操作要求（如果有）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301476-SMPMB | 2025-03-26 | 2025-03-24 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300136-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT PO 04 02 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300090-SMPMB | 2023-11-07 | 2023-11-06 | FIN | A | 同意 | SMPAK-300005-SMPMB-112A | 2023-10-19 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300016-SMPMB-112A | 2023-12-12 | CSP PO 04 06 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 693 | 收文 | SMDNC-300051-SMDMB | 2022-01-29 08:04 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300005-SMDNC | 2021-12-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300731-SMDNC | 2024-06-03 | RSI RCS 01 01 B N | RSI | RCS | 01 | 01 | B | N | 最小安注流量1. 最小安注流量（2MHSI），各注入点背压相同2. 最小安注流量（1MHSI），各注入点背压相同3. 最小安注流量（2LHSI），各注入点背压相同4. 最小安注流量（1LHSI），各注入点背压相同5. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段6. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段7. 最小安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段8. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量9. 最小安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量10. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量11. 冷、热段再循环注入时，冷段注入点和热段注入点的最小注入流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-300944-SMDNC | 2025-07-11 | 2025-07-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300919-SMDMB | 2025-07-08 | 陈家峰@chenjf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2025-07-31 | 否 | SMDNC-300947-SMDMB | 2025-07-17 | RRP TFA 03 01 N B | RRP | TFA | 03 | 01 | N | B | ATWT,SI,SG水位低低等相关信号（包括SGTR） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 359 | 发文 | SMDMB-300213-SMDES | 2024-01-22 | 2024-01-22 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300212-SMDMB | 2024-01-05 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-02-11 | 是 |  |  | TTB TFD 02 01 E B | TTB | TFD | 02 | 01 | E | B | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301100-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300040-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZLD PO 04 03 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301079-SMPMB | 2024-11-29 | 2024-11-29 | FIN | A | 不同意 | SMPAZ-300002-SMPMB-120A | 2024-11-13 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAZ | N | 是 | 2024-12-19 | 是 | SMPAZ-300004-SMPMB-120A | 2025-01-14 | NI PO 04 02 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 02 | SMPAZ | B | 地坑泵电机数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300085-SMPMB | 2023-11-02 | 2023-11-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300006-SMPMB-112A | 2023-10-24 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAK | N | 是 | 2023-11-22 | 是 |  |  | RSI PO 04 04 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302420-SMPMB | 2025-12-05 | 2025-12-05 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAR-300044-SMPMB-115A | 2025-11-24 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-12-25 | 否 | SMPAR-300049-SMPMB-115A | 2025-12-15 | WES PO 04 01 SMPAR B | WES | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | WES泵组电机数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 30 | 发文 | SMDMB-302603-SMPMB | 2026-01-29 | 2026-01-29 | FIN | B | 同意 | SMPED-300041-SMPMB-302B | 2026-01-20 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | VCF ZV 04 01 SMPED B | VCF | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCF系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300339-SMPMB | 2024-02-21 | 2024-02-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300012-SMPMB-312A | 2024-02-05 | 刘萱@liuxuanc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-03-12 | 是 |  |  | WWC - 12 05 SMPCW B | WWC | - | 12 | 05 | SMPCW | B | 电机数据表（按买方格式提交） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-302501-SMPMB | 2025-12-26 | 2025-12-26 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPCY-300035-SMPMB-603A | 2025-12-11 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2026-01-15 | 是 | SMPCY-300042-SMPMB-603A | 2026-01-30 | WAI - 04 01 SMPCY B | WAI | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器外形图，包括接口定位尺寸、接口要求、安装和检修要求等。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋@l-liyangb | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300735-SMPMB | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300004-SMPMB-117A | 2024-05-24 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300043-SMPMB-117A | 2025-06-04 | - | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 额定工况、最小流量工况泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300985-SMDMB | 2025-09-16 20:00 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300989-SMDNC | 2025-09-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 02 B N | TFM | - | 02 | 02 | B | N | TFM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300704-SMDMB | 2024-05-22 11:08 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300713-SMDNC | 2024-04-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300783-SMDNC | 2024-09-20 | SD RCS 01 01 B N | SD | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SD区）楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 沈亮@shenliang | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301482-SMPMB | 2025-03-26 | 2025-03-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300101-SMPMB-302A | 2025-03-21 | 赵玉@zhaoyud | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-04-15 | 否 | SMPGM-300131-SMPMB-302A | 2025-04-07 | CAV RS 04 01 JDPGA B | CAV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵玉@zhaoyud | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300559-SMDMB | 2023-12-08 19:39 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300558-SMDNC | 2023-11-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300600-SMDNC | 2023-12-26 | RCS NB 10 01 N B | RCS | NB | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | 该接口涉及内容有重大调整，结构专业需要重新评估厂房计算，暂时无法进行答复，预计12.31号前回复。 | 2023-12-31 |  | 需要设总协调会议，与总部建筑结构所、动力院进行讨论，得出一致意见后进行答复。 |  | 否
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300086-SMPMB | 2023-11-03 | 2023-11-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300007-SMPMB-112A | 2023-10-24 | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | SMPAK | N | 是 | 2023-11-23 | 是 |  |  | CSP PO 04 04 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301372-SMPMB | 2025-02-24 | 2025-02-22 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300036-SMPMB-124A | 2025-02-18 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 14 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 14 | SMPDX | B | 消防水泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAP-300009-SMPMB-612X | 2024-06-21 |  | FIN | A |  | SMPMB-300000-SMPAP-612X | 2024-06-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-11 | 是 |  |  | 06 - 01 01 B SMPAP | 06 | - | 01 | 01 | B | SMPAP | 保护区域的平面位置、房间名称、房间尺寸（气体灭火） |  | 上海分公司 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPFK-300009-SMPMB-609A | 2025-04-09 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300003-SMPFK-609A | 2025-04-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 否 |  |  |  |  | WCR CI 02 03 E SMPFK | WCR | CI | 02 | 03 | E | SMPFK | 化学加药装置的总体布置设计 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300652-SMDNC | 2024-02-18 | 2024-02-18 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300627-SMDMB | 2024-02-05 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX HRT 04 01 N B | RX | HRT | 04 | 01 | N | B | 1)蒸汽发生器、压力容器、稳压器等主回路设备吊装时的起吊重量（包括专用吊具的重量）；主泵、卸压箱的设备重量；蒸汽发生器吊装时所需环吊吊钩的最小起升高度。2)环吊吊装压力容器顶盖时的最大起重量及影响环吊标高的顶盖（包括吊具）高度。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300361-SMPMB | 2024-03-11 | 2024-03-08 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300107-SMPMB-123A | 2024-03-05 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300184-SMPMB-123A | 2025-02-25 | WSC PO 04 01 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵设计性能曲线 | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301185-SMPMB | 2024-12-24 | 2024-12-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300075-SMPMB-302A | 2024-12-09 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-13 | 是 | SMPGM-300104-SMPMB-302A | 2025-01-20 | VMO RS 04 01 JDPGA B | VMO | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPBG-300047-SMPMB-601A | 2026-01-20 18:29 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300537-SMPBG-601A | 2026-01-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFC - 12 01 E SMPBG | TFC | - | 12 | 01 | E | SMPBG | 汽水取样系统热控资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IICS |  | 528 | 发文 | SMDMB-300466-SMDNC | 2023-08-24 | 2023-08-23 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300442-SMDMB | 2023-08-04 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-09-13 | 是 | SMDNC-300478-SMDMB | 2023-09-26 | RCS RX 05 08 N B | RCS | RX | 05 | 08 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB、RNS等）接管嘴位置（管嘴方位、标高等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300111-SMDES | 2022-04-25 | 2022-04-25 | PRE | A | 商讨 | SMDES-300102-SMDMB | 2022-03-17 | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-05-15 | 是 | SMDES-300138-SMDMB | 2022-11-04 | RCS ESA/ESD 12 01 B E | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | B | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 丁丹萍@dingdp | 电力工程研究设计所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 作废 | [6 empty] | 2024-07-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300057-SMDES | 2022-01-28 | 2022-01-28 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300039-SMDMB | 2022-01-18 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2022-02-17 | 是 |  |  | GJ — 01 01 E B | GJ | — | 01 | 01 | E | B | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300864-SMPMB | 2024-09-14 | 2024-09-14 | FIN | A | 同意 | SMPEB-300019-SMPMB-204A | 2024-09-10 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 04 26 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 26 | SMPEB | B | 80t电动平板运输车火荷载 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 29 | 发文 | SMDMB-300150-SMPMB | 2023-12-12 | 2023-12-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300021-SMPMB-123A | 2023-11-30 | 王梦含@wangmha | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-01 | 是 | SMPAR-300148-SMPMB-123A | 2024-11-05 | WCF PO 04 12 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 83 | 发文 | SMDMB-300611-SMPMB | 2024-05-30 | 2024-05-30 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300123-SMPMB-123A | 2024-05-20 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300129-SMPMB-123A | 2025-02-25 | WSC PO 04 13 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-300624-SMDNC | 2024-01-29 | 2024-01-26 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300594-SMDMB | 2024-01-19 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RRS IIC 12 01 N B | RRS | IIC | 12 | 01 | N | B | RRS系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-300358-SMDNC | 2023-05-06 | 2023-05-06 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300333-SMDMB | 2023-04-18 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | PRS IIC 12 01 N B | PRS | IIC | 12 | 01 | N | B | PRS系统手册2~5章，6.1,9.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300492-SMPMB | 2024-04-22 | 2024-04-19 | FIN | A | 同意 | SMPBH-300007-SMPMB-114A | 2024-04-17 | 刘朋飞@liupfa | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 15 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 15 | SMPBH | B | 泵组向环境发热量数据 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘朋飞@liupfa | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302169-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | E | 同意 | SMPCB-300036-SMPMB-126A | 2025-09-26 | 董剑鑫@dongjx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 05 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | SMDMB-300718-SMPMB | 2024-08-27 | 2024-07-16 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300136-SMPMB-123A | 2024-07-15 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 12 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 705 | 发文 | SMDMB-300075-SMDNC | 2022-02-21 | 2022-02-19 | PRE | A | 不同意 | SMDNC-300004-SMDMB | 2021-12-23 | 封昕@fengxin | 公用系统所-公用二室 |  | N | N | 是 | 2022-03-13 | 是 | SMDMB-300083-SMDNC | 2022-03-21 | RCS RND 02 01 N B | RCS | RND | 02 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求(包括流量、气体品质和压力要求） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300782-SMDMB | 2024-11-04 16:44 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300787-SMDNC | 2024-09-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2024-11-24 | 是 |  |  | TSM RCS 01 03 B N | TSM | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽隔离阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：动力院无效回复。经与规格书专业沟通，主蒸汽隔离阀已收到资料，目前阀门资料还未根据审查意见修改，待厂家固化资料后，升版本接口。 |  |  |  | 截止25.7.7：147包总装图已通过SMPCN-700000-SMPMB-147A文件传递单发给设计院，但是安全等级有误，需等厂家更新。 截止25.7.23：尚未收到厂家更新资料，已建群联系采购郑传斌协调。待厂家资料固化后一星期，CNPE即可完成接口升版。采购反馈，设计（侯智华）反馈1907/2016采购清单正在升版，建议暂停交换信息，等待升版完成。 截止25.8.19：候工反馈她跟采购说的暂停交换，是蝶阀，不是主蒸汽隔离阀。从系统里看主蒸汽隔离阀的相关规格书都已经在25年7月底完成升版。已联系采购郑传斌再次确认制约交换情况。 截止25.8.29：已转李惠玲跟踪协调，尚未收到厂家新的交换资料。 截止25.11.7：尚未有新进展，继续跟踪。【成套反馈：三门阀门还未设计固化，前期沟通待金电固化后（25年12月），26年1月完成三门固化】 截止26.2.25：147包总装图升版已于25.11.11通过SMPCN-700002-SMPMB-147A文件传递单发给设计院。设计院25.11.24反馈审查意见。尚未收到厂家升版。
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300314-SMDMB | 2023-03-10 14:49 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300300-SMDNC | 2023-01-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-03-30 | 否 | SMDMB-300330-SMDNC | 2023-03-23 | NI - 01 04 B N | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所设门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301512-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-08 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPSK-300032-SMPMB-286A | 2025-03-18 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-04-29 | 否 | SMPSK-300038-SMPMB-286A | 2025-04-17 | ZLT QX 12 07 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 07 | SMPSK | B | 报警清单（2台计量泵和2台搅拌机的故障报告） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300118-SMDNC | 2022-04-26 | 2022-04-25 | PRE | B | 商讨 | SMDNC-300086-SMDMB | 2022-03-28 | 吴茜婷@wuxt | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-05-16 | 是 | SMDNC-300170-SMDMB | 2022-06-01 | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制 | 为了减小反应谱，修改了内部结构底层的布置，近期已经升版了内部结构的反应谱，而与之相配套的刚度、加速度、简化梁模型还需要一段工作周期进行适应修改。 | 2022-07-31
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301310-SMPMB | 2025-01-23 | 2025-01-23 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAZ-300004-SMPMB-120A | 2025-01-14 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAZ | N | 是 | 2025-02-12 | 是 | SMPAZ-300005-SMPMB-120A | 2025-03-04 | NI PO 04 02 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 02 | SMPAZ | B | 地坑泵电机数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300613-SMDMB | 2024-01-31 14:19 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300576-SMDNC | 2023-12-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCV RCS 02 02 B N | RCV | RCS | 02 | 02 | B | N | 与RCS相连的RCV系统水装量和水容积（功率运行于冷态） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-300639-SMDNC | 2024-02-04 | 2024-02-04 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300595-SMDMB | 2024-01-22 | 董鹏@dongpenga | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI RFH 04 01 N B | NI | RFH | 04 | 01 | N | B | 高放处置容器外形图、全寿期内数量 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 587 | 收文 | SMDNC-300035-SMDMB | 2022-02-22 11:09 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300008-SMDNC | 2021-12-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300597-SMDNC | 2023-12-26 | TFA RCS 02 02 B N | TFA | RCS | 02 | 02 | B | N | 从辅助给水安全壳内侧止回阀(TFA027VD\TFA028VD\TFA029VD)到蒸汽发生器入口的容积（包括主给水部分）及管线长度 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 倪东海@l-nidh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300140-SMDNC | 2022-06-01 | 2022-05-31 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300130-SMDMB | 2022-05-25 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 15 N B | RCS | RCV | 02 | 15 | N | B | RCS稳压器水位整定值及随功率变化曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 388 | 发文 | SMDMB-300942-SMDNC | 2025-07-07 | 2025-07-05 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-300930-SMDMB | 2025-06-25 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-07-27 | 是 | SMDNC-300955-SMDMB | 2025-07-29 | RCS RCV 02 11 N B | RCS | RCV | 02 | 11 | N | B | RCS总装水量及其容积构成，按运行方式的不同状态给出RCS热态零功率冷却一小时体积收缩量；从RCS热态零功率冷却RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、单相冷态体积及质量收缩量；从RCS冷态到RHR投入的双相中间停堆、单相中间停堆、热态体积及质量膨胀量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300284-SMPMB | 2024-02-06 | 2024-02-01 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPDB-300022-SMPMB-243A | 2024-01-18 | 陆程@lucheng | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPDB | N | 是 | 2024-02-26 | 是 |  |  | WES FI 04 03 SMPDB B | WES | FI | 04 | 03 | SMPDB | B | 电机及驱动机构数据表（按买方格式提交） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300052-SMDES | 2025-01-21 17:18 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300049-SMDNC | 2024-12-19 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2025-02-10 | 否 | SMDES-300056-SMDNC | 2025-01-26 | TSC TSC 01 02 E N | TSC | TSC | 01 | 02 | E | N | CONDENSER PRESSURE MALFUNCTION -TRAIN A 1 SINGAL -TRAIN B 1 SINGAL冷凝器压力故障－A列1个信号－B列1个信号 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300657-SMPMB | 2024-06-19 | 2024-06-19 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPCW-300047-SMPMB-312A | 2024-06-17 | 张秋宁@zhangqn | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-07-09 | 否 | SMPCW-300048-SMPMB-312A | 2024-07-01 | WSC - 04 06 SMPCW B | WSC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDES-300160-SMDMB | 2022-11-04 16:36 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300154-SMDES | 2022-10-18 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300202-SMDES | 2023-12-11 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 收文 | SMDNC-300261-SMDMB | 2022-11-11 10:44 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300255-SMDNC | 2022-10-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-12-01 | 否 | SMDMB-300283-SMDNC | 2022-11-18 | RX NI 15 01 N B | RX | NI | 15 | 01 | N | B | RX厂房-3.4米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 20 | 收文 | SMDES-300218-SMDMB | 2024-01-22 09:51 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300206-SMDES | 2023-12-18 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM CB 05 01 B E | TSM | CB | 05 | 01 | B | E | 主蒸汽管线的设计要求：管道布置和应力分析要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-300323-SMDNC | 2023-03-20 | 2023-03-20 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300310-SMDMB | 2023-03-07 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RPC IIC 12 02 N B | RPC | IIC | 12 | 02 | N | B | RPC系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-300367-SMDES | 2025-11-19 | 2025-11-18 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDES-300362-SMDMB | 2025-11-06 | 张乔兰@l-zhangql | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | E | Y | 是 | 2025-12-09 | 是 |  |  | ME GB 06 01 E B | ME | GB | 06 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟的电缆接口(ME电缆沟与GB廊道连接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端) | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300419-SMPMB | 2024-03-27 | 2024-03-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300015-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-04-16 | 是 | SMPBH-300020-SMPMB-110A | 2024-05-17 | RHR PO 04 16 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 16 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-301045-SMPMB | 2024-11-22 | 2024-11-22 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPFK-300027-SMPMB-614A | 2024-11-05 | 曾柯淏@zengkh | 未找到单位 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-12-12 | 否 | SMPFK-300035-SMPMB-614A | 2024-12-02 | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 352 | 发文 | SMDMB-300379-SMDES | 2026-01-05 | 2026-01-04 | FIN | F | 同意且有意见 | SMDES-300385-SMDMB | 2025-12-30 | 祁华标@qihba | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2026-01-25 | 否 | SMDES-300389-SMDMB | 2026-01-07 | CI 00 01 01 E B | CI | 00 | 01 | 01 | E | B | 变压器区域子项与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 武旭优@wuxy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 619 | 收文 | SMDES-300344-SMDMB | 2025-09-15 18:07 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300330-SMDES | 2025-09-08 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 01 01 B E | BOP | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  | 70 | 发文 | SMDMB-300145-SMDES | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PRE | B | 同意 | SMDES-300122-SMDMB | 2022-05-05 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300326-SMDMB | 2025-08-29 | CB WHS 02 03 E B | CB | WHS | 02 | 03 | E | B | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301553-SMPMB | 2025-04-23 | 2025-04-23 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAR-300018-SMPMB-115A | 2025-04-14 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-05-13 | 否 | SMPAR-300042-SMPMB-115A | 2025-05-13 | WES PO 04 10 SMPAR B | WES | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | WES泵性能曲线及数据表 |  | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | SMDES-300223-SMDMB | 2024-02-22 16:10 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300209-SMDES | 2024-01-18 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300254-SMDES | 2024-12-24 | TSM — 02 02 B E | TSM | — | 02 | 02 | B | E | INSTALLATION SCHEME FOR STEAM DRAIN TANK核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装及固定信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-12
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301713-SMPMB | 2025-06-17 | 2025-06-16 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAM-300010-SMPMB-604A | 2025-06-10 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-07-07 | 是 | SMPAM-300020-SMPMB-604A | 2025-08-13 | WAP - 04 11 SMPAM B | WAP | - | 04 | 11 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的端子排出线图、就地箱盘面布置图和I/O清单 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300005-SMPMB-250A | 2025-05-13 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300003-SMDES-250A | 2025-02-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | WCI - 02 01 SMPSK E | WCI | - | 02 | 01 | SMPSK | E | 设备的3D模型（包括闭式水热交换器和稳压水箱） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IICS |  | 712 | 收文 | SMDNC-300100-SMDMB | 2022-04-20 15:29 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300108-SMDNC | 2022-04-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-05-10 | 否 | SMDMB-300121-SMDNC | 2022-04-27 | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 收文 | SMDES-300087-SMDMB | 2022-02-16 17:42 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300027-SMDES | 2022-01-10 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-03-08 | 是 | SMDMB-300141-SMDES | 2022-09-26 | TFM CB 05 01 B E | TFM | CB | 05 | 01 | B | E | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IICS |  | 65 | 发文 | SMDMB-300151-SMPMB | 2023-12-12 | 2023-12-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300022-SMPMB-123A | 2023-11-30 | 王梦含@wangmha | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-01 | 是 | SMPAR-300150-SMPMB-123A | 2024-11-08 | WCF PO 04 13 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO仪表安装要求、布置图、接线图、仪表选型样本 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302637-SMPMB | 2026-02-05 | 2026-02-04 | FIN | A | 同意 | SMPAD-300012-SMPMB-254A | 2026-02-02 | 于嘉蕾@yujlc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAD | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR DZ 04 11 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 11 | SMPAD | B | 除氧、正常生产和热备用时，WSD加热蒸汽的质量流量 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302680-SMPMB | 2026-02-10 | 2026-02-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPZF-300015-SMPMB-285A | 2026-01-30 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | JDPZF | Y | 是 | 2026-03-02 | 是 |  |  | ZST - 12 01 JDPZF B | ZST | - | 12 | 01 | JDPZF | B | 供电接口，包括卖方对位置、电压、容量和电流的要求，以及卖方电气分配柜的位置（废滤芯转运） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-300962-SMDNC | 2025-08-04 | 2025-08-01 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300953-SMDMB | 2025-07-29 | 陈家峰@chenjf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RRP TFA 03 01 N B | RRP | TFA | 03 | 01 | N | B | ATWT,SI,SG水位低低等相关信号（包括SGTR） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-301790-SMPMB | 2025-07-07 | 2025-07-06 | FIN | B | 同意 | SMPED-300015-SMPMB-302B | 2025-06-19 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | WAP ZV 04 01 SMPED B | WAP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | WAP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 24 | 发文 | SMDMB-302376-SMPMB | 2025-11-25 | 2025-11-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEY-300010-SMPMB-605A | 2025-11-05 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | N | 是 | 2025-12-15 | 否 | SMPEY-300023-SMPMB-605A | 2025-12-11 | PH - 09 01 SMPEY B | PH | - | 09 | 01 | SMPEY | B | 制氯站土建基础图（工艺及电气设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302660-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意 | SMPAD-300001-SMPMB-254A | 2026-01-30 | 刘赛@liusai | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAD | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR CS 04 03 SMPAD B | ZBR | CS | 04 | 03 | SMPAD | B | 设备基础（固定形式 定位 尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-302131-SMPMB | 2025-09-26 | 2025-09-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCY-300020-SMPMB-603A | 2025-09-19 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-10-16 | 是 | SMPCY-300032-SMPMB-603A | 2025-12-11 | WAP - 12 02 SMPCY B | WAP | - | 12 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组及自带电控柜、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的电气原理图,电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 450 | 发文 | SMDMB-300058-SMDES | 2022-01-28 | 2022-01-28 | PRE | A | 同意 | SMDES-300037-SMDMB | 2022-01-18 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TE — 01 01 E B | TE | — | 01 | 01 | E | B | 提供TE(辅助变压器区域及公用10kV配电间）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、电气布置图、基础布置图、围栏平面布置图、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300209-SMPMB | 2024-01-05 | 2024-01-05 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAK-300034-SMPMB-112A | 2023-12-21 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-01-25 | 是 |  |  | RSI PO 04 04 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301510-SMPMB | 2025-04-08 | 2025-04-08 | FIN | C | 同意 | SMPGM-300131-SMPMB-302A | 2025-04-07 | 赵玉@zhaoyud | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300224-SMPMB-302A | 2025-09-30 | CAV RS 04 01 JDPGA B | CAV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵玉@zhaoyud | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-301043-SMDMB | 2025-12-19 20:26 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-301041-SMDNC | 2025-12-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RSI RCS 01 06 B N | RSI | RCS | 01 | 06 | B | N | IRWST水箱1、IRWST的最大、最小水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、IRWST的硼浓度范围。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-300884-SMDNC | 2025-03-20 | 2025-03-20 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-300858-SMDMB | 2025-02-28 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-04-09 | 是 | SMDNC-300891-SMDMB | 2025-04-23 | TSM RCS 01 01 B N | TSM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 429 | 收文 | SMDES-300161-SMDMB | 2023-03-06 15:35 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300142-SMDES | 2022-09-26 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300392-SMDES | 2026-01-22 | WHS CB 02 01 B E | WHS | CB | 02 | 01 | B | E | WHS跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAB-300000-SMPMB-204B | 2024-06-05 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300000-SMPAB-204B | 2024-06-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-25 | 是 | SMDMB-300680-SMPMB | 2024-06-28 | RFH KX 01 01 B SMPAB | RFH | KX | 01 | 01 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助吊车操作点布置图（含厂房布置图） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-301058-SMDNC | 2026-01-05 | 2026-01-05 | FIN | C | 同意 | SMDNC-301049-SMDMB | 2025-12-30 | 杨晨石@yangcs | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 03 N B | RCS | NI | 01 | 03 | N | B | 稳压器的主喷淋流量、连续喷淋流量和辅助喷淋流量 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 方俊@fangjun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300336-SMPMB | 2024-02-21 | 2024-02-20 | FIN | C | 同意 | SMPCJ-300046-SMPMB-210A | 2024-02-07 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300092-SMPMB-210A | 2025-09-03 | EMP/Q — 06 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300553-SMPMB | 2024-05-15 | 2024-05-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300023-SMPMB-113A | 2024-05-07 | 赵保增@zhaobz | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-06-04 | 是 | SMPAH-300048-SMPMB-113A | 2024-07-24 | ZBR PO 04 04 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 04 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵和电机起吊设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300000-SMPMB-134A | 2025-02-27 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300000-SMDES-134A | 2025-02-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-03-19 | 是 | SMPMB-300004-SMDES-134A | 2025-03-24 | TFS PO 04 01 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 启动给水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300299-SMPMB | 2024-02-05 | 2024-02-04 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300043-SMPMB-210A | 2024-01-29 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300060-SMPMB-210A | 2024-06-17 | EMP/Q — 06 06 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 06 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+0.5m层 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301990-SMPMB | 2025-08-22 | 2025-08-22 | FIN | D | 同意 | SMPDX-300068-SMPMB-124A | 2025-08-18 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 27 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 27 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等（按照采购方的格式要求） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300477-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-12 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300013-SMPMB-126A | 2024-04-08 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 否 |  |  | SMPCB-300035-SMPMB-126A | 2025-09-03 | CIS PO 04 03 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图（标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300638-SMPMB | 2024-06-12 | 2024-06-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300010-SMPMB-211B | 2024-04-11 | 柳龙@liulonga | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-07-02 | 是 | SMPQD-300021-SMPMB-211B | 2024-10-09 | EES — 06 02 SMPCJ B | EES | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 电缆清册（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPYZ-300004-SMPMB-415B | 2025-11-28 10:38 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPYZ-415B | 2025-11-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 否 |  |  |  |  | CI - 04 05 E PYZ | CI | - | 04 | 05 | E | PYZ | 蓄电池房间的布置图、蓄电池组的出线位置 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 415B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301668-SMPMB | 2025-06-05 | 2025-06-04 | FIN | C | 同意 | SMPCJ-300090-SMPMB-210A | 2025-05-28 | 苑若彤@yuanrt | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300099-SMPMB-210A | 2026-01-20 | EMP/Q — 08 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 01 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 -10.6m、-10.0m | 庞立宁@pangln | 河北分公司-电气自动化所 |  | 苑若彤@yuanrt | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301662-SMPMB | 2025-06-04 | 2025-06-03 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300067-SMPMB-210A | 2025-05-23 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 11 09 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 09 | SMPCJ | B | 三维模型：+0.5M&+3.95M |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300666-SMPMB | 2024-06-25 | 2024-06-24 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300019-SMPMB-117A | 2024-06-11 | 陈家峰@chenjf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-07-15 | 是 | SMPAR-300024-SMPMB-117A | 2024-07-18 | TFA PO 04 09 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-302215-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-13 | FIN | B | 同意 | SMPKE-300033-SMPMB-608A | 2025-10-10 | 张伟超@zhangwca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 12 05 SMPKE B | SA | - | 12 | 05 | SMPKE | B | 供电原理图（含配电系统图、二次回路原理图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301792-SMPMB | 2025-07-07 | 2025-07-07 | FIN | A | 商讨 | SMPST-300003-SMPMB-148A | 2025-06-26 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPST | N | 是 | 2025-07-27 | 是 | SMPST-300004-SMPMB-148A | 2025-08-21 | NI - 12 01 SMPST B | NI | - | 12 | 01 | SMPST | B | 阀门I&C文件接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 148A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300758-SMPMB | 2024-07-25 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBH-300027-SMPMB-114A | 2024-07-18 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-08-14 | 否 | SMPBH-300034-SMPMB-114A | 2024-08-09 | WCC PO 04 19 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 19 | SMPBH | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301077-SMPMB | 2024-11-29 | 2024-11-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300021-SMPMB-126A | 2024-11-25 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-12-19 | 是 | SMPCB-300031-SMPMB-126A | 2025-06-26 | CIS PO 04 09 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、安装要求、位置、端子图和电缆接线尺寸等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300987-SMDMB | 2025-09-16 20:00 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300986-SMDNC | 2025-09-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RFT RCS 02 01 B N | RFT | RCS | 02 | 01 | B | N | RFT系统核岛部分流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-301579-SMPMB | 2025-04-30 | 2025-04-30 | FIN | A | 同意 | SMPXE-300004-SMPMB-606A | 2025-04-25 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | Y | 否 |  |  |  |  | WGD - 04 08 SMPXE B | WGD | - | 04 | 08 | SMPXE | B | WGD系统设备负荷表（含电气设备参数） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  | 252 | 收文 | SMDNC-300898-SMDMB | 2025-04-29 18:59 |  | PRE | C | 同意 | SMDMB-300901-SMDNC | 2025-04-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300564-SMPMB | 2024-05-23 | 2024-05-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAK-300072-SMPMB-112A | 2024-05-13 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-06-12 | 是 | SMPAK-300081-SMPMB-112A | 2024-07-05 | CSP PO 04 09 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 09 | SMPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300843-SMDNC | 2025-01-03 | 2025-01-02 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300805-SMDMB | 2024-11-27 | 乔振铭@qiaozm | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 01 02 N B | RCS | RFH | 01 | 02 | N | B | 反应堆压力容器及其顶盖导向柱布置图，法兰密封面标高，燃料组件上管座、下管座标高，堆芯下部支撑板、上部支撑板标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-302563-SMPMB | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCY-300038-SMPMB-603A | 2026-01-08 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2026-02-02 | 是 | SMPCY-300044-SMPMB-603A | 2026-02-03 | WAP - 12 05 SMPCY B | WAP | - | 12 | 05 | SMPCY | B | 设备供电需求（用电量、电压等级、供电位置） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300000-SMDNC | 2024-04-17 17:28 |  | FIN | A | 同意 | SMDNC-300000-SMDES | 2024-04-17 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RPC TTG 01 04 N E | RPC | TTG | 01 | 04 | N | E | 在反应堆保护信号后的汽机降负荷速率（RPC到TTG的开关量） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300879-SMDMB | 2025-03-26 10:56 |  | FIN | E | 同意 | SMDMB-300874-SMDNC | 2025-03-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CAM RCS 01 01 B N | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳数据（RX）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 李百利@libl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPCJ-300070-SMPMB-210A | 2024-08-02 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300008-SMPCJ-210A | 2024-08-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 04 04 B SMPCJ | EMP/Q | — | 04 | 04 | B | SMPCJ | 主储油罐接口 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301942-SMPMB | 2025-08-13 | 2025-08-13 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300066-SMPMB-124A | 2025-08-11 | 尚文斌@shangwba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 26 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 26 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 579 | 发文 | SMDMB-300369-SMDES | 2025-11-27 | 2025-11-27 | FIN | D | 同意 | SMDES-300365-SMDMB | 2025-11-10 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WCW 05 02 E B | CB | WCW | 05 | 02 | E | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301943-SMPMB | 2025-08-13 | 2025-08-13 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300060-SMPMB-124A | 2025-08-07 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 10 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 10 | SMPDX | B | 消防水泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、起动时间、起动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300206-SMPMB | 2024-01-03 | 2024-01-03 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300033-SMPMB-112A | 2023-12-21 | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | SMPAK | N | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 04 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300926-SMPMB | 2024-09-30 | 2024-09-30 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBH-300037-SMPMB-114A | 2024-09-18 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-10-20 | 是 | SMPBH-300043-SMPMB-114A | 2024-10-25 | WCC PO 04 04 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；泵组各工况下的基础锚固载荷；焊接坡口尺寸图；法兰（冷却水）及配对法兰的规格/型号、标准、等级 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300228-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-09 | FIN | A | 商讨 | SMPAK-300032-SMPMB-112A | 2023-12-20 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-01-30 | 是 |  |  | RSI PO 04 16 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 16 | SMPAK | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301574-SMPMB | 2025-04-30 | 2025-04-30 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300132-SMPMB-302A | 2025-04-14 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-05-20 | 是 | SMPGM-300164-SMPMB-302A | 2025-06-10 | VNA RS 04 02 JDPGA B | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301731-SMPMB | 2025-06-25 | 2025-06-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAM-300000-SMPMB-604A | 2025-06-10 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-07-15 | 是 | SMPAM-300013-SMPMB-604A | 2025-08-11 | WAP - 04 01 SMPAM B | WAP | - | 04 | 01 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的设备性能说明书及数据表（包含可燃物清单） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300329-SMDMB | 2023-03-17 14:11 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300231-SMDNC | 2022-09-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-06 | 否 | SMDMB-300345-SMDNC | 2023-04-06 | RX NI 11 01 N B | RX | NI | 11 | 01 | N | B | RX厂房-3.40m筏基及以下二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 253 | 发文 | SMDMB-300377-SMDNC | 2023-06-15 | 2023-06-14 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300353-SMDMB | 2023-05-31 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-07-05 | 是 | SMDNC-300433-SMDMB | 2023-08-04 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-300921-SMPMB | 2024-09-30 | 2024-09-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300003-SMPMB-614A | 2024-09-23 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-10-20 | 是 | SMPFK-300020-SMPMB-614A | 2024-10-29 | OS - 12 01 SMPFK B | OS | - | 12 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建布置图（含水处理构筑物、排水沟、围堰、操作平台、检修平台、爬梯等资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-301311-SMPMB | 2025-01-23 | 2025-01-23 | FIN | B | 同意 | SMPFK-300050-SMPMB-614A | 2025-01-14 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | OS - 08 01 SMPFK B | OS | - | 08 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）通风资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-300625-SMDNC | 2024-01-29 | 2024-01-26 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300593-SMDMB | 2024-01-19 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RRS IIC 12 02 N B | RRS | IIC | 12 | 02 | N | B | RRS系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 395 | 发文 | SMDMB-300286-SMDNC | 2022-11-28 | 2022-11-26 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300264-SMDMB | 2022-11-11 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2022-12-18 | 否 | SMDNC-300275-SMDMB | 2022-12-16 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301475-SMPMB | 2025-03-26 | 2025-03-24 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300140-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 02 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-300270-SMDNC | 2022-11-10 | 2022-11-04 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300254-SMDMB | 2022-11-01 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300678-SMDMB | 2024-04-15 | PRS NI 01 01 N B | PRS | NI | 01 | 01 | N | B | PRS启动信号 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-302232-SMPMB | 2025-10-20 | 2025-10-16 | FIN | B | 同意 | SMPBM-300043-SMPMB-320A | 2025-09-29 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PM 04 17 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 17 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300458-SMPMB | 2024-04-09 | 2024-04-09 | FIN | A | 同意 | SMPAH-300007-SMPMB-113A | 2024-04-01 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 34 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 34 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电机防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302365-SMPMB | 2025-11-20 | 2025-11-20 | FIN | C | 同意 | SMPAK-300095-SMPMB-112A | 2025-11-18 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 12 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 12 | SMPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300810-SMDNC | 2024-11-13 | 2024-11-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300780-SMDMB | 2024-10-24 | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2024-12-03 | 是 | SMDNC-300810-SMDMB | 2024-12-06 | RX NI 11 09 N B | RX | NI | 11 | 09 | N | B | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里15.250~31.250m段施工图 D2接口） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-302220-SMPMB | 2025-10-14 | 2025-10-13 | FIN | C | 同意 | SMPAG-300019-SMPMB-602A | 2025-09-30 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | Y | 否 |  |  |  |  | ZB - 04 04 SMPAG B | ZB | - | 04 | 04 | SMPAG | B | 设备使用说明（包括：设备性能、运行、维修、安装等内容），维修安装空间要求 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-302355-SMPMB | 2025-11-14 | 2025-11-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPDB-300004-SMPMB-154A | 2025-11-11 | 庄超@zhuangchao | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDB | N | 是 | 2025-12-04 | 否 | SMPDB-300005-SMPMB-154A | 2025-11-19 | NI VA 12 01 SMPDB B | NI | VA | 12 | 01 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 庄超@zhuangchao | 1-ICM | 154A | 编制
IICS |  | 599 | 发文 | SMDMB-300129-SMDNC | 2022-05-23 | 2022-05-21 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300111-SMDMB | 2022-05-16 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 19 N B | RCS | RCV | 02 | 19 | N | B | 主泵密封泄漏至RCV系统的流量，温度，压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300433-SMPMB | 2024-04-02 | 2024-04-02 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300050-SMPMB-112A | 2024-01-22 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300097-SMPMB-112A | 2025-11-26 | CSP PO 04 11 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 11 | SMPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 516 | 发文 | SMDMB-300753-SMDNC | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300728-SMDMB | 2024-07-08 | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301030-SMDMB | 2025-11-19 | RCS RSI 02 12 N B | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300794-SMPMB | 2024-08-08 | 2024-08-07 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300022-SMPMB-302A | 2024-07-25 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-08-28 | 是 | SMPGM-300050-SMPMB-302A | 2025-03-21 | VNA ZK 04 01 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301057-SMPMB | 2024-11-27 | 2024-11-27 | FIN | A | 同意 | SMPEB-300041-SMPMB-204A | 2024-11-25 | 李佳政@lijza | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 10 21 SMPEB B | HMI | KP | 10 | 21 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车土建结构载荷（地震工况） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300857-SMDMB | 2025-02-28 19:50 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300799-SMDNC | 2024-11-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-20 | 是 | SMDMB-301000-SMDNC | 2025-09-18 | TFM - 02 05 B N | TFM | - | 02 | 05 | B | N | DESIGNMAX.VOLUMEBETWEENFWCONTROLVALVESORSTOPVALVESANDCITERMINALPOINTS给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：经与华东院沟通，常规岛提供的管道布置未固化(TFM TFM 02 02 E B未打开FIN版)，待固化后升版本接口。 25.7.23：7月初接口协调会，已协调TFM TFM 02 02 E B 于2025-08-05打开接口。待接口固化后两周即可完成本接口的升版工作。 25.8.19：TFM TFM 02 02 E B 已基本固化，预计本接口于9月中旬可完成升版。 | 2025-09-15 |  |  |  |  | 2024-03-25
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-302093-SMPMB | 2025-09-16 | 2025-09-16 | FIN | B | 同意 | SMPYH-300005-SMPMB-307B | 2025-08-28 | 辛克@xinke | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPYH | Y | 否 |  |  |  |  | CFE AP 11 01 SMPYH B | CFE | AP | 11 | 01 | SMPYH | B | 加药装置用房条件（包括最仓库门口的要求、占房面积等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 辛克@xinke | 1-ICM | 307B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300116-SMPMB | 2023-11-28 | 2023-11-27 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300000-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300058-SMPMB-123A | 2024-06-19 | CSP PO 04 10 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300039-SMDES | 2025-07-28 18:16 |  | FIN | D | 同意 | SMDES-300039-SMDNC | 2024-08-15 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CI NI 12 02 E N | CI | NI | 12 | 02 | E | N | CI-NI控制信号接口(TG部分：TG与NI间所有控制信号及端接信息） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-302119-SMPMB | 2025-09-23 | 2025-09-23 | FIN | C | 同意 | SMPSZ-300020-SMPMB-302F | 2025-09-03 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VMO - 04 04 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300213-SMDMB | 2024-01-05 09:37 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300204-SMDES | 2023-12-15 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300248-SMDES | 2024-12-15 | TSM — 02 04 B E | TSM | — | 02 | 04 | B | E | 提供主蒸汽系统疏水贮罐(TSM002BA)接管载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300276-SMDES | 2025-04-23 | 2025-04-23 | FIN | F | 同意且有意见 | SMDES-300277-SMDMB | 2025-04-14 | 杨园园@yangyyc | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2025-05-13 | 否 | SMDES-300280-SMDMB | 2025-04-30 | ME — 01 01 E B | ME | — | 01 | 01 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 21 | 发文 | SMDMB-300152-SMDES | 2022-09-28 | 2022-09-27 | PRE | A | 同意 | SMDES-300130-SMDMB | 2022-05-24 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300297-SMDMB | 2025-07-30 | TTV - 02 01 E B | TTV | - | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李晓萌@lixmj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300390-SMDMB | 2023-07-10 07:20 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300374-SMDNC | 2023-06-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-30 | 否 | SMDMB-300410-SMDNC | 2023-07-19 | RX NI 11 05 N B | RX | NI | 11 | 05 | N | B | RX厂房8.00m板及8.00m~12.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300321-SMPMB | 2024-02-08 | 2024-02-07 | FIN | A | 不同意 | SMPCW-300011-SMPMB-312A | 2024-02-05 | 张学朔@zhangxsc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-02-28 | 是 |  |  | WWC - 12 04 SMPCW B | WWC | - | 12 | 04 | SMPCW | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301978-SMPMB | 2025-08-21 | 2025-08-21 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300046-SMPMB-116A | 2025-08-14 | 温馨@wenxina | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 18 SMPCB B | REB | PO | 04 | 18 | SMPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300299-SMDMB | 2023-02-22 11:19 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300313-SMDNC | 2023-02-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-03-14 | 是 | SMDMB-300321-SMDNC | 2023-03-15 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制 | 分公司内部原因：NPIC意见中好多涉及模型同步更新问题，经与相关设总沟通确认问题处理方式后，统一回复。 影响：不影响相关设计文件。该接口在持续交换过程中。
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300772-SMDNC | 2024-08-23 | 2024-08-20 | FIN | G | 商讨 | SMDNC-300752-SMDMB | 2024-08-02 | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-09-12 | 否 | SMDNC-300761-SMDMB | 2024-09-03 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-302672-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPEY-300030-SMPMB-605A | 2026-01-20 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | Y | 是 | 2026-03-01 | 是 |  |  | PH - 08 01 SMPEY B | PH | - | 08 | 01 | SMPEY | B | 制氯站司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDMB-300098-SMDNC | 2022-04-20 08:48 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300094-SMDNC | 2022-03-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2022-05-10 | 是 | SMDMB-300200-SMDNC | 2022-07-01 | RCS ESA/ESD 12 01 N B | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | B | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 冯少磊@fengsl | 电力工程研究设计所 | 电气室 | 耿卜雄@gengbx | 2-ICM |  | 作废 | [6 empty] | 2022-03-15
IICS |  | 21 | 发文 | SMDMB-302017-SMPMB | 2025-08-29 | 2025-08-29 | FIN | A | 同意 | SMPKE-300002-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | N | 否 |  |  | SMPKE-300040-SMPMB-608A | 2026-02-26 | SA - 02 02 SMPKE B | SA | - | 02 | 02 | SMPKE | B | 工艺设计说明（包括控制系统说明） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300893-SMDMB | 2025-04-23 20:51 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300878-SMDNC | 2025-03-13 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-13 | 否 | SMDMB-300906-SMDNC | 2025-04-29 | RCS ZZZ 06 01 N B | RCS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RCS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301289-SMPMB | 2025-01-14 | 2025-01-13 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300021-SMPMB-111A | 2025-01-02 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 14 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300674-SMDMB | 2024-04-09 14:40 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300686-SMDNC | 2024-03-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSA RCS 01 03 B N | TSA | RCS | 01 | 03 | B | N | 大气释放阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-302164-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCY-300017-SMPMB-603A | 2025-09-19 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | SMPCY-300036-SMPMB-603A | 2026-01-08 | WAP - 04 01 SMPCY B | WAP | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的CAD版的详细外形图（包括供货边界处各接口的定位尺寸及接口要求，对设备布置和机房的要求，控制设备安装位置，提供设备排 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 26 | 发文 | SMDMB-301876-SMPMB | 2025-07-29 | 2025-07-29 | FIN | B | 同意 | SMPBM-300024-SMPMB-320A | 2025-07-24 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PM 04 01 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-302709-SMPMB | 2026-02-25 | 2026-02-25 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCY-300048-SMPMB-603A | 2026-02-14 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPCY | Y | 是 | 2026-03-17 | 否 |  |  | WAP - 12 04 SMPCY B | WAP | - | 12 | 04 | SMPCY | B | 设备自带的控制系统和全系统控制柜的端子排出线图、外部I/O清单、及逻辑图（含电动阀）、全系统控制器通讯信号清单） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300858-SMDNC | 2025-02-05 | 2025-02-05 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300835-SMDMB | 2025-01-23 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-02-25 | 是 | SMDNC-300855-SMDMB | 2025-02-28 | RCS ZZZ 06 01 N B | RCS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RCS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300456-SMPMB | 2024-04-09 | 2024-04-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300014-SMPMB-113A | 2024-04-02 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-04-29 | 否 | SMPAH-300016-SMPMB-113A | 2024-04-18 | ZBR PO 04 03 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 03 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 516 | 发文 | SMDMB-300181-SMDNC | 2022-06-13 | 2022-06-09 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300174-SMDMB | 2022-06-06 | 姜锋@jiangfenga | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300728-SMDMB | 2024-07-08 | RCS RSI 02 12 N B | RCS | RSI | 02 | 12 | N | B | LOCA事故后的长期冷却阶段（15天后），所需注入堆芯的最小安注流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301374-SMPMB | 2025-02-25 | 2025-02-24 | FIN | H | 同意且有意见 | SMPGM-300121-SMPMB-302A | 2025-02-12 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-03-17 | 是 | SMPGM-300130-SMPMB-302A | 2025-04-07 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 11 | 收文 | SMDNC-300992-SMDMB | 2025-09-18 11:12 |  | FIN | B | 不同意 | SMDMB-300994-SMDNC | 2025-09-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-08 | 否 | SMDMB-301010-SMDNC | 2025-09-28 | RX RCS 04 04 B N | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-31
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300987-SMPMB | 2024-11-05 | 2024-11-05 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300004-SMPMB-111A | 2024-11-01 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 17 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 可燃物信息数据 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300512-SMPMB | 2024-05-06 | 2024-04-30 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300002-SMPMB-117A | 2024-04-25 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 03 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 泵预期性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300893-SMPMB | 2024-09-26 | 2024-09-25 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300000-SMPMB-118A | 2024-09-14 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 05 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAX-300005-SMPMB-322A | 2024-04-09 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPAX-322A | 2024-04-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CLM RC 01 01 B SMPAX | CLM | RC | 01 | 01 | B | SMPAX | 人员闸门、应急闸门电气控制要求 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 322A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301666-SMPMB | 2025-06-04 | 2025-06-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300156-SMPMB-302A | 2025-05-15 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-06-24 | 是 | SMPGM-300196-SMPMB-302A | 2025-08-01 | NI ZK 04 08 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 08 | JDPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 23 | 收文 | SMPKE-300038-SMPMB-608A | 2025-11-19 10:15 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300537-SMPKE-608A | 2025-11-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 10 01 B SMPKE | SA | - | 10 | 01 | B | SMPKE | 厂房布局图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-302402-SMPMB | 2025-12-03 | 2025-12-02 | FIN | C | 同意 | SMPSZ-300049-SMPMB-302F | 2025-12-01 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VMO - 12 04 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王丽洁@wangljd | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302655-SMPMB | 2026-02-06 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意 | SMPAD-300005-SMPMB-254A | 2026-02-02 | 于嘉蕾@yujlc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAD | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR CS 04 08 SMPAD B | ZBR | CS | 04 | 08 | SMPAD | B | WCC设备冷却水最大质量流量正常运行工况，二次蒸汽入口流量、不凝性气体排气流量 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300527-SMPMB | 2024-05-08 | 2024-05-07 | FIN | C | 同意 | SMPCW-300042-SMPMB-312A | 2024-04-24 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300060-SMPMB-312A | 2025-03-04 | WWC - 04 06 SMPCW B | WWC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李晓萌@lixmj | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300799-SMDMB | 2024-11-18 16:35 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300809-SMDNC | 2024-11-04 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HMI RCS 04 02 B N | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-13
IICS |  | 69 | 发文 | SMDMB-300079-SMDES | 2022-02-15 | 2022-02-15 | PRE | A | 同意 | SMDES-300056-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300263-SMDMB | 2025-02-07 | CB WGD 02 01 E B | CB | WGD | 02 | 01 | E | B | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300281-SMDNC | 2022-11-17 | 2022-11-16 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300257-SMDMB | 2022-11-03 | 韩冬@handong | 电气设计所-电气四室 |  | N | N | 是 | 2022-12-07 | 是 | SMDNC-300279-SMDMB | 2022-12-22 | NI NI 06 08 B N | NI | NI | 06 | 08 | B | N | 电缆特性代码及物项编码清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电仪布置室 | 韩冬@handong | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300617-SMDMB | 2024-02-04 15:13 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300583-SMDNC | 2023-12-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300985-SMDNC | 2025-09-05 | RNS RCS 02 01 B N | RNS | RCS | 02 | 01 | B | N | RNS系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302587-SMPMB | 2026-01-23 | 2026-01-22 | FIN | E | 同意 | SMPAM-300035-SMPMB-604A | 2026-01-15 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAM | Y | 否 |  |  |  |  | WAP - 04 11 SMPAM B | WAP | - | 04 | 11 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的端子排出线图、就地箱盘面布置图和I/O清单 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300887-SMPMB | 2024-09-25 | 2024-09-25 | FIN | A | 同意 | SMPEB-300017-SMPMB-204A | 2024-09-10 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 04 01 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 01 | SMPEB | B | HMI012PR 450t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301060-SMPMB | 2024-11-27 | 2024-11-27 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAR-300033-SMPMB-117A | 2024-11-20 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-12-17 | 否 | SMPAR-300035-SMPMB-117A | 2024-12-09 | TFA PO 04 15 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等。(系统用电条件通过此接口提供) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 12 | 收文 | SMDNC-300429-SMDMB | 2023-08-01 16:45 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300413-SMDNC | 2023-07-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX CLM 01 01 B N | RX | CLM | 01 | 01 | B | N | 安全壳整体密封性试验的试验压力（包括首次和定期试验） | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 陈鹍@chenkun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 475 | 发文 | SMDMB-300132-SMDNC | 2022-05-27 | 2022-05-27 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300129-SMDMB | 2022-05-25 | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301019-SMDMB | 2025-11-05 | RCS TTB 02 05 N B | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 445 | 发文 | SMDMB-300997-SMDNC | 2025-09-12 | 2025-09-12 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300973-SMDMB | 2025-09-02 | 郭晨楠@guocn | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | FNP RX 02 01 N B | FNP | RX | 02 | 01 | N | B | 主泵设备图纸、润滑油量及储油位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300939-SMPMB | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FIN | B | 同意 | SMPYC-300023-SMPMB-190A | 2024-10-12 | 乔朝坤@l-qiaozk | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | Y | 否 |  |  |  |  | HEN NI 01 02 SMYPC B | HEN | NI | 01 | 02 | SMYPC | B | 核岛电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-302133-SMPMB | 2025-09-26 | 2025-09-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCY-300022-SMPMB-603A | 2025-09-19 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-10-16 | 是 | SMPCY-300034-SMPMB-603A | 2025-12-11 | WAP - 12 04 SMPCY B | WAP | - | 12 | 04 | SMPCY | B | 设备自带的控制系统和全系统控制柜的端子排出线图、外部I/O清单、及逻辑图（含电动阀）、全系统控制器通讯信号清单） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-302654-SMPMB | 2026-02-06 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意 | SMPED-300039-SMPMB-302B | 2026-01-20 | 杨振国@yangzg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | VEW ZV 04 01 SMPED B | VEW | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEW系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 陈澎浩@chenph | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 57 | 发文 | SMDMB-300243-SMPMB | 2024-01-11 | 2024-01-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300085-SMPMB-123A | 2023-12-20 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-31 | 是 |  |  | RBM PO 04 14 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300020-SMPMB | 2023-07-11 | 2023-07-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300035-SMPMB-253A | 2023-06-29 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-07-31 | 是 |  |  | RFT WCC 04 09 LSPHE B | RFT | WCC | 04 | 09 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301147-SMPMB | 2024-12-12 | 2024-12-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300036-SMPMB-116A | 2024-11-27 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-01-01 | 是 | SMPCB-300038-SMPMB-116A | 2025-01-16 | REB PO 04 14 SMPCB B | REB | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-302125-SMPMB | 2025-09-24 | 2025-09-23 | FIN | C | 同意 | SMPCY-300027-SMPMB-603A | 2025-09-19 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | Y | 否 |  |  |  |  | WAI - 02 01 SMPCY B | WAI | - | 02 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器设备数据表（包括流量、压力、过滤精度等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300004-SMPMB | 2023-07-07 | 2023-07-07 | FIN | A | 同意 | SMPDN-300005-SMPMB-253A | 2023-06-27 | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA EX 04 02 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 02 | LSPHE | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300554-SMPMB | 2024-05-15 | 2024-05-15 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300028-SMPMB-115A | 2024-05-10 | 郭皓天@guoht | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 09 SMPAR B | WES | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300811-SMDMB | 2024-12-06 17:55 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300780-SMDNC | 2024-09-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RB RCS 01 02 B N | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 徐国祯@xugz | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 收文 | SMDES-300332-SMDMB | 2025-09-10 16:39 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300310-SMDES | 2025-08-25 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-30 | 否 | SMDMB-300345-SMDES | 2025-09-25 | WGD CB 02 01 B E | WGD | CB | 02 | 01 | B | E | WGD跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302401-SMPMB | 2025-12-03 | 2025-12-02 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPAM-300031-SMPMB-604A | 2025-11-24 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-12-23 | 是 | SMPAM-300035-SMPMB-604A | 2026-01-15 | WAP - 04 11 SMPAM B | WAP | - | 04 | 11 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的端子排出线图、就地箱盘面布置图和I/O清单 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300088-SMDES | 2026-02-12 10:37 |  | FIN | B | 同意 | SMDES-300089-SMDNC | 2026-01-30 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFP — 02 02 E N | TFP | — | 02 | 02 | E | N | PUMP STARTUP SEQUENCE， SPEED LIMITATION. NUMBER OF PUMPS IN OPERATION 给水泵启动顺序，速度限制，运行时给水泵的数量 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 470 | 收文 | SMDNC-301021-SMDMB | 2025-11-05 11:10 |  | FIN | B | 商讨 | SMDMB-301015-SMDNC | 2025-10-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-301029-SMDNC | 2025-11-07 | RCS TTB 02 06 N B | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300008-SMPMB | 2023-07-07 | 2023-07-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300010-SMPMB-253A | 2023-06-27 | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-07-27 | 是 |  |  | TFA EX 04 07 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-300139-SMPMB | 2023-12-07 | 2023-12-04 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300027-SMPMB-123A | 2023-11-29 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 04 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组向环境发热量数据 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301754-SMPMB | 2025-06-30 | 2025-06-30 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPGM-300161-SMPMB-302A | 2025-06-10 | 刘星雨@liuxyq | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMPGM-300177-SMPMB-302A | 2025-07-02 | VRW ZK 04 01 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301885-SMPMB | 2025-08-05 | 2025-08-01 | FIN | G | 同意且有意见 | SMPGM-300182-SMPMB-302A | 2025-07-14 | 李钟扬@lizyh | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMPGM-300200-SMPMB-302A | 2025-08-07 | WCV ZK 04 01 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 80 | 发文 | SMDMB-300218-SMPMB | 2024-01-09 | 2024-01-09 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300087-SMPMB-123A | 2023-12-21 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 12 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300734-SMDNC | 2024-06-13 | 2024-06-11 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300640-SMDMB | 2024-02-06 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | N | 是 | 2024-07-03 | 是 | SMDNC-300767-SMDMB | 2024-09-25 | RCS TSC 01 02 N B | RCS | TSC | 01 | 02 | N | B | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的最小时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-24
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300213-SMPMB | 2024-01-08 | 2024-01-08 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPDB-300014-SMPMB-243A | 2023-12-28 | 周鑫@l-zhouxin | 未找到单位 |  | SMPDB | N | 是 | 2024-01-28 | 是 |  |  | WES FI 05 01 SMPDB B | WES | FI | 05 | 01 | SMPDB | B | 法兰的焊接坡口尺寸 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300092-SMPMB | 2023-11-07 | 2023-11-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300004-SMPMB-112A | 2023-10-19 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | N | 是 | 2023-11-27 | 是 |  |  | RSI PO 04 06 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300830-SMDMB | 2025-01-16 13:40 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300837-SMDNC | 2024-12-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-05 | 否 | SMDMB-300853-SMDNC | 2025-01-24 | NI TFM 01 02 B N | NI | TFM | 01 | 02 | B | N | 蒸发器上部水位接管至冷凝罐前及蒸发器下部水位接管CNPE范围内工艺管道（含根阀）ISO图、管道材料、管道外径、管道壁厚、支架设置、阀门外形、阀门重量重心等信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 429 | 收文 | SMDES-300400-SMDMB | 2026-02-12 16:46 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300392-SMDES | 2026-01-22 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WHS CB 02 01 B E | WHS | CB | 02 | 01 | B | E | WHS跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-300685-SMPMB | 2024-07-02 | 2024-07-01 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300074-SMPMB-123A | 2024-06-24 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 04 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302006-SMPMB | 2025-08-27 | 2025-08-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPLK-300001-SMPMB-415A | 2025-08-21 | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPLK | N | 是 | 2025-09-16 | 是 | SMPLK-300004-SMPMB-415A | 2026-01-16 | NI - 04 04 SMPLK B | NI | - | 04 | 04 | SMPLK | B | 单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸、安装尺寸、安装方式及安装示意图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 415A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300248-SMPMB | 2024-01-12 | 2024-01-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCJ-300029-SMPMB-210A | 2024-01-02 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-02-01 | 是 |  |  | EMP/Q — 04 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 02 | SMPCJ | B | 安装维修起吊设备要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301473-SMPMB | 2025-03-26 | 2025-03-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300139-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-04-15 | 是 | SMPAJ-300152-SMPMB-118A | 2025-05-06 | WSR PO 04 02 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300055-SMDMB | 2022-01-29 14:31 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300037-SMDNC | 2022-01-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-02-18 | 是 | SMDMB-300064-SMDNC | 2022-02-22 | NI EN* 01 01 N B | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301777-SMPMB | 2025-07-02 | 2025-07-02 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300036-SMPMB-127A | 2025-06-30 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 15 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 可燃物数据 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300249-SMPMB | 2024-01-12 | 2024-01-11 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300030-SMPMB-210A | 2024-01-02 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300067-SMPMB-210A | 2025-05-23 | EMP/Q — 11 09 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 09 | SMPCJ | B | 三维模型：+0.5M&+3.95M |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300288-SMDMB | 2025-06-20 12:39 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300280-SMDES | 2025-05-29 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-07-10 | 否 | SMDMB-300286-SMDES | 2025-06-20 | TFA — 01 02 B E | TFA | — | 01 | 02 | B | E | 常规岛辅助给水系统管道布置、接口处的支架形式、力和力矩等详细接口信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-02
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-302560-SMPMB | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCY-300036-SMPMB-603A | 2026-01-08 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2026-02-02 | 是 | SMPCY-300045-SMPMB-603A | 2026-02-12 | WAP - 04 01 SMPCY B | WAP | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的CAD版的详细外形图（包括供货边界处各接口的定位尺寸及接口要求，对设备布置和机房的要求，控制设备安装位置，提供设备排 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-300981-SMDNC | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300965-SMDMB | 2025-08-21 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 15 01 N B | RX | NI | 15 | 01 | N | B | RX厂房-3.4米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 301 | 发文 | SMDMB-300462-SMDNC | 2023-08-22 | 2023-08-21 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300439-SMDMB | 2023-08-04 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301051-SMDMB | 2025-12-30 | RX NI 15 05 N B | RX | NI | 15 | 05 | N | B | RX厂房+12.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-301138-SMPMB | 2024-12-12 | 2024-12-12 | FIN | C | 同意 | SMPFK-300030-SMPMB-614A | 2024-11-26 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | OS - 04 01 SMPFK B | OS | - | 04 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）管道设计接口（直径、定位及材质） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 398 | 发文 | SMDMB-300626-SMDNC | 2024-01-29 | 2024-01-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300591-SMDMB | 2024-01-19 | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-02-18 | 是 |  |  | NI EC* 01 01 N B | NI | EC* | 01 | 01 | N | B | 48伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-301172-SMPMB | 2024-12-19 | 2024-12-18 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPFK-300040-SMPMB-614A | 2024-12-06 | 曾柯淏@zengkh | 未找到单位 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-01-08 | 否 | SMPFK-300048-SMPMB-614A | 2025-01-02 | OS - 04 02 SMPFK B | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300152-SMPMB | 2023-12-12 | 2023-12-12 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300044-SMPMB-123A | 2023-12-08 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 01 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵设计性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-301023-SMDNC | 2025-10-22 | 2025-10-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-301007-SMDMB | 2025-10-10 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-11-11 | 否 | SMDNC-301017-SMDMB | 2025-11-03 | NI EE*/ER* 06 14 B N | NI | EE*/ER* | 06 | 14 | B | N | 380VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302037-SMPMB | 2025-09-02 | 2025-09-02 | FIN | E | 同意 | SMPCW-300062-SMPMB-312A | 2025-08-13 | 王昭阳@wangzyl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WWC - 04 06 SMPCW B | WWC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李晓萌@lixmj | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-302047-SMPMB | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | A | 同意 | SMPKE-300019-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | N | 否 |  |  | SMPKE-300049-SMPMB-608A | 2026-02-11 | SA - 12 08 SMPKE B | SA | - | 12 | 08 | SMPKE | B | 逻辑图/模拟图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 23 | 发文 | SMDMB-300757-SMDNC | 2024-07-25 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300738-SMDMB | 2024-07-15 | 张丽莹@zhangly | 反应堆工艺研究所-燃料元件室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 02 N B | NI | - | 01 | 02 | N | B | 提供探测器组件拆除过程中各主要操作步骤的工作人员数量、工作时间、工作位置。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300290-SMPMB | 2024-02-04 | 2024-02-02 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300004-SMPMB-126A | 2024-01-30 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 06 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-301110-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-11-30 | FIN | B | 同意 | SMPFK-300034-SMPMB-614A | 2024-11-27 | 陈玫琪@chenmq | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | OS - 09 06 SMPFK B | OS | - | 09 | 06 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气盘箱柜等设备布置图、基础图、埋件图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 陈玫琪@chenmq | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301246-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-07 | FIN | C | 同意 | SMPAJ-300095-SMPMB-118A | 2025-01-02 | 范广涵@fangh | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT PO 04 05 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302410-SMPMB | 2025-12-10 | 2025-12-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAY-300018-SMPMB-205A | 2025-11-27 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | Y | 是 | 2025-12-30 | 是 |  |  | HNA - 04 02 SMPAY B | HNA | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HNA核辅助厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300793-SMPMB | 2024-08-07 | 2024-08-07 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300141-SMPMB-123A | 2024-08-01 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 11 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机外形图（包括电机接线图） | 覃红玉@qinhy | 工艺系统研究设计所 | 电气设计所 |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-300170-SMPMB | 2023-12-15 | 2023-12-15 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300040-SMPMB-123A | 2023-11-30 | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 03 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 469 | 发文 | SMDMB-301027-SMDNC | 2025-11-10 | 2025-11-06 | FIN | B | 同意 | SMDNC-301020-SMDMB | 2025-11-05 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TTB 02 08 N B | RCS | TTB | 02 | 08 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300066-SMDES | 2025-09-17 14:51 |  | FIN | B | 同意 | SMDES-300068-SMDNC | 2025-07-28 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM NI 02 01 E N | TFM | NI | 02 | 01 | E | N | 提供主给水泵（接受转速控制命令的设备）设备位号和布置信息 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301560-SMPMB | 2025-04-25 | 2025-04-25 | FIN | A | 同意 | SMPMQ-300000-SMPMB-413A | 2025-04-22 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPMQ | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 04 SMPMQ B | NI | - | 04 | 04 | SMPMQ | B | 变压器静载荷、动载荷、变压器外形图、留洞镶入件接口图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 413A | 编制
IICS |  | 61 | 发文 | SMDMB-300091-SMDES | 2022-02-24 | 2022-02-23 | PRE | A | 同意 | SMDES-300026-SMDMB | 2022-01-07 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300299-SMDMB | 2025-07-30 | TSM - 02 02 E B | TSM | - | 02 | 02 | E | B | TSM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300967-SMDNC | 2025-08-15 | 2025-08-14 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300825-SMDMB | 2025-07-29 | 乔振铭@qiaozm | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI RCS 01 02 N B | NI | RCS | 01 | 02 | N | B | 重载车导向轨布置及接口尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-01
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-301205-SMPMB | 2024-12-30 | 2024-12-29 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPFK-300037-SMPMB-614A | 2024-12-06 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-01-19 | 是 | SMPFK-300058-SMPMB-614A | 2025-02-08 | OS - 09 04 SMPFK B | OS | - | 09 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺管道司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-300662-SMDNC | 2024-02-22 | 2024-02-22 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300632-SMDMB | 2024-02-05 | 李晓静q@lixjq | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 01 01 N B | RCS | RX | 01 | 01 | N | B | 为进行压力容器顶盖存放架的屏蔽设计，提供停堆工况下，压力容器顶盖存放在存放支架上时，顶盖的最大源项，包括主要的放射性核素及活度浓度，gamma及中子源强，并说明放射性核素在压力容器顶盖各部位的分布情况。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 520 | 发文 | SMDMB-300151-SMDNC | 2022-06-02 | 2022-06-01 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300154-SMDMB | 2022-05-27 | 姜锋@jiangfenga | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | PRS - 05 01 N B | PRS | - | 05 | 01 | N | B | PRS换热器接管尺寸，材料特性，连接方式 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300124-SMPMB | 2023-11-30 | 2023-11-29 | FIN | A | 不同意 | SMPYC-300007-SMPMB-190A | 2023-10-31 | 刘峰b@liufengb | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | SMYPC | N | 是 | 2023-12-20 | 是 |  |  | HEB BOP 08 01 SMYPC B | HEB | BOP | 08 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制 | 内部个人原因延误回复，已与11.28日回复，30日批出。 | 2023-11-30
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300759-SMDMB | 2024-09-03 14:12 |  | FIN | F | 同意 | SMDMB-300764-SMDNC | 2024-07-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300833-SMDNC | 2024-12-26 | 2024-12-26 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDNC-300781-SMDMB | 2024-10-31 | 杨扬@yangyang | 电气设计所-电气四室 |  | N | Y | 是 | 2025-01-15 | 是 |  |  | NI NI 06 05 N B | NI | NI | 06 | 05 | N | B | 提供NPIC范围内电缆规格信息 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  | 杨扬@yangyang | 2-ICM |  | 编制 | 2025.12.25收悉主泵接口RCS-PO-12-07-SMPAK-N，目前相关接口还在交换过程中 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 2022-03-01
IICS |  | 692 | 收文 | SMDNC-300690-SMDMB | 2024-04-25 17:03 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300655-SMDNC | 2024-02-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-15 | 是 | SMDMB-301018-SMDNC | 2025-10-14 | RSI RCS 01 02 B N | RSI | RCS | 01 | 02 | B | N | 注入管流通面积和阻力系数(最大和最小压损系数),硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | 本接口升版需基于RCS RSI 02 01 N B接口固化后方能处理，截止2025.7.23动力院尚未依据设计院意见传递最新资料。 根据25.7.1接口沟通会，RCS RSI 02 01 N B新版资料尽快传递给CNPE。 截止25.8.29：动力院尚未提供RCS RSI 02 01 N B新版资料。已联系动力院接口工程师，新版资料正在审签流程中，预计25.9.5之前能审签完成传递。 截止2025.9.16：新收到RCS RSI 02 01 N B的传递单SMDNC-300980-SMDMB（2025-9-15进入系统），初步判断可满足本接口交换需求，预计于2025.10.30前升版本接口 | 2025-10-30
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301837-SMPMB | 2025-07-17 | 2025-07-16 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAM-300001-SMPMB-604A | 2025-06-30 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-08-06 | 是 | SMPAM-300026-SMPMB-604A | 2025-10-22 | WAP - 04 02 SMPAM B | WAP | - | 04 | 02 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的控制系统说明书（包括控制系统功能、运行状态显示和报警系统说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301403-SMPMB | 2025-03-12 | 2025-03-10 | FIN | D | 同意 | SMPEB-300048-SMPMB-204A | 2025-02-18 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 04 14 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 14 | SMPEB | B | HMI002PR 80T/5T 吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 251 | 收文 | SMDNC-300504-SMDMB | 2023-10-13 06:45 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300486-SMDNC | 2023-09-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-02 | 否 | SMDMB-300545-SMDNC | 2023-10-31 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-301654-SMPMB | 2025-05-28 | 2025-05-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300005-SMPMB-320A | 2025-05-15 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-06-17 | 是 | SMPBM-300012-SMPMB-320A | 2025-06-30 | WES GS 09 03 SMPBM B | WES | GS | 09 | 03 | SMPBM | B | GS进水钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301218-SMPMB | 2025-01-02 | 2025-01-02 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300014-SMPMB-111A | 2024-12-24 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 16 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 电机接地端子尺寸，电机接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPMB-300096-SMDNC-101A | 2025-02-10 |  | FIN | B | 同意 | SMDNC-300047-SMPMB-101A | 2025-02-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RCS PO 04 23 N SMPAK | RCS | PO | 04 | 23 | N | SMPAK | 主泵管道载荷 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302635-SMPMB | 2026-02-04 | 2026-02-04 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPCW-300070-SMPMB-312A | 2026-01-30 | 王鹏举@wangpja | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCW | Y | 是 | 2026-02-24 | 是 |  |  | WSC - 12 01 SMPCW B | WSC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 默子涵@mozh | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300066-SMDMB | 2022-03-03 14:21 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300002-SMDNC | 2021-12-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-03-23 | 是 | SMDMB-300114-SMDNC | 2022-04-14 | PCS PRS 02 01 B N | PCS | PRS | 02 | 01 | B | N | PCS换热水箱水质指标 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 452 | 发文 | SMDMB-300061-SMDES | 2022-01-28 | 2022-01-28 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300035-SMDMB | 2022-01-18 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2022-02-17 | 是 |  |  | TA — 01 01 E B | TA | — | 01 | 01 | E | B | 提供TA（5/6号主变压器和降压变压器平台）子项的电气布置图、基础布置图、围栏平面布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300579-SMDMB | 2024-01-09 16:14 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300605-SMDNC | 2023-12-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300992-SMDNC | 2025-09-08 | TSM - 02 01 B N | TSM | - | 02 | 01 | B | N | TSM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 65 | 发文 | SMDMB-301307-SMPMB | 2025-01-22 | 2025-01-21 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300181-SMPMB-123A | 2025-01-02 | 王梦含@wangmha | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 13 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO仪表安装要求、布置图、接线图、仪表选型样本 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302261-SMPMB | 2025-10-23 | 2025-10-23 | FIN | E | 同意 | SMPAZ-300019-SMPMB-120A | 2025-10-22 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAZ | Y | 否 |  |  |  |  | NI PO 04 03 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 03 | SMPAZ | B | 地坑泵性能曲线及数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300291-SMDMB | 2025-07-04 15:52 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300284-SMDES | 2025-06-18 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TTB WAI 02 01 B E | TTB | WAI | 02 | 01 | B | E | 提供TTB/TSM/TFA系统所需仪用压缩空气条件 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPYC-300030-SMPMB-190A | 2024-03-04 |  | FIN | C | 同意 | SMPMB-300017-SMPYC-190A | 2024-05-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-301108-SMPMB | 2024-12-02 | HEN NI 08 02 B SMYPC | HEN | NI | 08 | 02 | B | SMYPC | 核岛电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 702 | 收文 | SMDNC-300073-SMDMB | 2022-03-09 07:24 |  | PRE | C | 同意 | SMDMB-300088-SMDNC | 2022-03-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300539-SMDNC | 2023-10-30 | RX RCS 04 01 B N | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方@xiaozf | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300083-SMDNC | 2025-12-23 18:01 |  | FIN | B | 同意 | SMDNC-300080-SMDES | 2025-12-04 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS ESA/ESD 12 01 N E | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300625-SMDMB | 2024-02-04 15:14 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300594-SMDNC | 2023-12-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RSI RCS 02 02 B N | RSI | RCS | 02 | 02 | B | N | RSI系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300434-SMPMB | 2024-04-03 | 2024-04-02 | FIN | B | 同意 | SMPCW-300030-SMPMB-312A | 2024-03-20 | 张秋宁@zhangqn | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300058-SMPMB-312A | 2025-02-28 | WSC - 11 05 SMPCW B | WSC | - | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 248 | 发文 | SMDMB-300536-SMDNC | 2023-10-27 | 2023-10-26 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300495-SMDMB | 2023-10-09 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-11-16 | 否 | SMDNC-300537-SMDMB | 2023-11-03 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301991-SMPMB | 2025-08-25 | 2025-08-22 | FIN | B | 同意 | SMPTY-300012-SMPMB-211A | 2025-08-05 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPTY | Y | 否 |  |  |  |  | ERU — 02 02 SMPTY B | ERU | — | 02 | 02 | SMPTY | B | 柴油、润滑油消耗率 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301770-SMPMB | 2025-07-02 | 2025-07-01 | FIN | E | 同意 | SMPBH-300053-SMPMB-114A | 2025-06-19 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300064-SMPMB-114A | 2026-01-05 | WCC PO 04 14 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-302034-SMPMB | 2025-09-02 | 2025-09-02 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPXE-300035-SMPMB-606A | 2025-08-21 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-09-22 | 是 | SMPXE-300038-SMPMB-606A | 2025-09-24 | WGD - 04 07 SMPXE B | WGD | - | 04 | 07 | SMPXE | B | 系统阀门CAD版详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDNC-300976-SMDMB | 2025-09-11 14:01 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300975-SMDNC | 2025-09-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RFH RDR 04 01 B N | RFH | RDR | 04 | 01 | B | N | 大车轨道与装卸料机轨道接口：a、装卸料机轨道尺寸，材料、标高、力学性能 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 河北分公司-核工程研究设计所 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-26
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-300461-SMDNC | 2023-08-21 | 2023-08-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300384-SMDMB | 2023-06-29 | 白林@bailin | 科研质量与信息化部 |  | N | N | 是 | 2023-09-10 | 是 | SMDNC-300480-SMDMB | 2023-09-28 | NB - 04 01 N B | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工程焊接室 | 白林@bailin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300665-SMDMB | 2024-03-18 14:03 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300577-SMDNC | 2023-12-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-07 | 否 | SMDMB-300698-SMDNC | 2024-04-03 | RCV RCS 02 01 B N | RCV | RCS | 02 | 01 | B | N | RCV系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301303-SMPMB | 2025-01-20 | 2025-01-18 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300024-SMPMB-111A | 2025-01-10 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 否 |  |  | SMPCB-300036-SMPMB-111A | 2025-07-04 | RCV PO 04 04 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300226-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-09 | FIN | C | 同意 | SMPAK-300037-SMPMB-112A | 2023-12-29 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300070-SMPMB-112A | 2024-07-12 | CSP PO 04 13 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300070-SMDMB | 2022-03-07 09:12 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300060-SMDNC | 2022-02-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300788-SMDNC | 2024-09-29 | CIS CIS 02 01 B N | CIS | CIS | 02 | 01 | B | N | 1）CIS 非能动系统高位水箱顶部水位标高，底部标高；系统启动时高位水箱出口至保温层入口管路的沿程压力损失；2）CIS泵扬程，泵所在位置标高，消防水池顶部水位标高，底部标高；系统启动时消防水位出口至保温层入口管路的沿程压力损失；3）CIS注水管道末端（即保温层入口处）标高。 | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 26 | 发文 | SMDMB-302384-SMPMB | 2025-12-05 | 2025-12-05 | FIN | B | 同意 | SMPEY-300017-SMPMB-605A | 2025-11-17 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | Y | 否 |  |  |  |  | PH - 01 01 SMPEY B | PH | - | 01 | 01 | SMPEY | B | 循环水处理系统（加药） P&ID 图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301224-SMPMB | 2025-01-03 | 2025-01-02 | FIN | A | 商讨 | SMPCB-300018-SMPMB-111A | 2024-12-24 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-01-23 | 否 | SMPCB-300025-SMPMB-111A | 2025-01-15 | RCV PO 04 03 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302295-SMPMB | 2025-10-30 | 2025-10-30 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300010-SMPMB-321A | 2025-10-11 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMPBM-300017-SMPMB-321A | 2025-11-13 | WCW 0 09 12 SMPBM B | WCW | 0 | 09 | 12 | SMPBM | B | 旋转滤网D图(土建接口) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-300331-SMDNC | 2023-03-27 | 2023-03-24 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300319-SMDMB | 2023-03-15 | 周少培@zhousp | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | TFM IIC 12 01 N B | TFM | IIC | 12 | 01 | N | B | TFM系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300239-SMDMB | 2024-09-05 13:44 |  | PRE | C | 同意 | SMDMB-300228-SMDES | 2024-06-21 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300253-SMDES | 2024-12-24 | TSM — 02 05 B E | TSM | — | 02 | 05 | B | E | 主蒸汽隔离阀前后疏水管线设计边界及布置信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-300125-SMDES | 2022-06-17 | 2022-06-16 | FIN | A | 同意 | SMDES-300109-SMDMB | 2022-04-25 | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300145-SMDMB | 2022-07-21 | NI - 01 01 B E | NI | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-301952-SMPMB | 2025-08-14 | 2025-08-14 | FIN | G | 同意且有意见 | SMPFK-300071-SMPMB-614A | 2025-08-06 | 叶琳@yelin | 公用系统所-水工工艺三室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-09-03 | 否 | SMPFK-300073-SMPMB-614A | 2025-08-25 | OS - 04 02 SMPFK B | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300823-SMPMB | 2024-08-19 | 2024-08-19 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPBH-300045-SMPMB-110A | 2024-08-07 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-09-08 | 否 | SMPBH-300047-SMPMB-110A | 2024-09-02 | RHR PO 04 08 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-300343-SMDNC | 2023-03-29 | 2023-03-29 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300327-SMDMB | 2023-03-17 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RRP IIC 12 02 N B | RRP | IIC | 12 | 02 | N | B | RRP系统手册6.2, 6.4, 6.5, | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300022-SMPMB-002A | 2025-03-19 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300022-SMDES-002A | 2025-03-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPHJ | N | 是 | 2025-04-08 | 是 | SMPMB-300030-SMDES-002A | 2025-05-09 | TFH - 04 07 SMPHJ E | TFH | - | 04 | 07 | SMPHJ | E | 高加系统流程图（含高加水位定值及报警、联锁保护要求，仪控测点系统图） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301823-SMPMB | 2025-07-16 | 2025-07-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300175-SMPMB-302A | 2025-07-02 | 李庆翔@liqx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-08-05 | 否 | SMPGM-300198-SMPMB-302A | 2025-08-05 | NI ZK 04 10 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 10 | JDPGA | B | 风机轴承自动加油装置控制箱外形图、安装要求、控制原理图及接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 690 | 收文 | SMDNC-300053-SMDMB | 2022-01-29 08:04 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300006-SMDNC | 2021-12-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300732-SMDNC | 2024-06-03 | RSI RCS 01 03 B N | RSI | RCS | 01 | 03 | B | N | 最大安注流量:1、最大安注流量（2MHSI），各注入点背压相同；2、最大安注流量（1MHSI），各注入点背压相同；3、最大安注流量（2LHSI），各注入点背压相同；4、最大安注流量（1LHSI），各注入点背压相同；5、最大安注流量（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；6、最大安注流量（2MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；7、最大安注流量（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同；8、最大安注流量（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同；9、最大安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；10、最大安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量；11、最大安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量； 12、最大安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括最大安注流量和跑水流量。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-302266-SMPMB | 2025-10-24 | 2025-10-24 | FIN | A | 同意 | SMPDB-300002-SMPMB-154A | 2025-10-21 | 刘朋飞@liupfa | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | NI VA 04 05 SMPDB B | NI | VA | 04 | 05 | SMPDB | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘朋飞@liupfa | 1-ICM | 154A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301010-SMPMB | 2024-11-13 | 2024-11-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAJ-300006-SMPMB-118A | 2024-11-11 | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2024-12-03 | 否 | SMPAJ-300048-SMPMB-118A | 2024-11-25 | TFA PO 04 05 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301533-SMPMB | 2025-04-10 | 2025-04-10 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300192-SMPMB-123A | 2025-03-11 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 19 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组的震动频率、速度、振幅 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 10 | 收文 | SMDES-300321-SMDMB | 2025-08-26 16:50 |  | FIN | E | 同意 | SMDMB-300302-SMDES | 2025-08-07 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300123-SMDNC | 2022-04-27 | 2022-04-27 | PRE | B | 商讨 | SMDNC-300087-SMDMB | 2022-03-28 | 徐国祯@xugz | 建筑结构所-结构三室 |  | N | N | 是 | 2022-05-17 | 是 | SMDNC-300229-SMDMB | 2022-10-14 | RB RCS 01 02 B N | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 徐国祯@xugz | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 525 | 发文 | SMDMB-300438-SMDNC | 2023-08-03 | 2023-08-03 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300424-SMDMB | 2023-07-28 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-设计管理部 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NG 04 02 N B | NI | NG | 04 | 02 | N | B | 工作平台重载小车一般资料（包括跨度、外形尺寸、轨道高度、轨道自重） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王汉迎@wanghyl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-302328-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-06 | FIN | C | 同意 | SMPKE-300037-SMPMB-608A | 2025-11-05 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 12 02 SMPKE B | SA | - | 12 | 02 | SMPKE | B | PLC系统配置图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDES-300081-SMDMB | 2022-02-10 11:04 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300021-SMDES | 2022-01-10 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WND CB 02 01 B E | WND | CB | 02 | 01 | B | E | WND系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 陆程@lucheng | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 作废
IICS |  | 25 | 发文 | SMDMB-300225-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-09 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300083-SMPMB-123A | 2023-12-20 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300173-SMPMB-123A | 2024-12-17 | RFT PO 04 14 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-302005-SMPMB | 2025-08-27 | 2025-08-26 | FIN | A | 同意 | SMPKE-300008-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 张伟超@zhangwca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPKE | N | 否 |  |  | SMPKE-300046-SMPMB-608A | 2026-02-11 | SA - 06 01 SMPKE B | SA | - | 06 | 01 | SMPKE | B | 电缆清单、电缆敷设平面图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张伟超@zhangwca | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302592-SMPMB | 2026-01-27 | 2026-01-26 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPBJ-300018-SMPMB-129A | 2026-01-07 | 郭浩磊@guohla | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBJ | Y | 是 | 2026-02-16 | 是 |  |  | WCW PM 10 01 SMPBJ B | WCW | PM | 10 | 01 | SMPBJ | B | 泵组基础图（含载荷） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300372-SMPMB | 2024-03-18 | 2024-03-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300002-SMPMB-311A | 2024-03-06 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-04-07 | 是 | SMPCW-300013-SMPMB-311A | 2024-07-23 | WSC WC 02 07 SMPCW B | WSC | WC | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷（含电机防潮加热器和电气柜防潮加热器）、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302404-SMPMB | 2025-12-04 | 2025-12-04 | FIN | E | 同意 | SMPGM-300258-SMPMB-302A | 2025-12-01 | 李庆翔@liqx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | NI ZK 04 11 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 11 | JDPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 529 | 收文 | SMDNC-300200-SMDMB | 2022-07-26 08:27 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300184-SMDNC | 2022-06-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-08-15 | 否 | SMDMB-300221-SMDNC | 2022-08-05 | RCS TFM 04 01 N B | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 578 | 发文 | SMDMB-300354-SMDES | 2025-10-17 | 2025-10-15 | FIN | C | 同意 | SMDES-300353-SMDMB | 2025-09-29 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | WCI WCW 02 01 E B | WCI | WCW | 02 | 01 | E | B | WCI系统管道材质；WCI系统供水温度、温升要求；WCI系统运行压力、设计压力、试验压力、水质等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 251 | 发文 | SMDMB-300828-SMDNC | 2024-12-23 | 2024-12-21 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300814-SMDMB | 2024-12-13 | 赵文锋@l-zhaowf | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-01-12 | 否 | SMDNC-300829-SMDMB | 2025-01-10 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPEB-300033-SMPMB-204A | 2024-10-28 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300022-SMPEB-204A | 2024-10-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 06 05 B SMPEB | HMI | KP | 06 | 05 | B | SMPEB | 450t吊车电源箱馈电电缆规格和电源箱的位置 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制 | [6 empty] | 2024-10-12
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302498-SMPMB | 2025-12-24 | 2025-12-24 | FIN | E | 同意 | SMPAR-300050-SMPMB-115A | 2025-12-18 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 12 SMPAR B | WES | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | WES泵法兰及配对法兰详情 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300733-SMPMB | 2024-07-22 | 2024-07-20 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300032-SMPMB-115A | 2024-07-10 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-08-11 | 否 | SMPAR-300035-SMPMB-115A | 2024-08-01 | WES PO 04 11 SMPAR B | WES | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | WES泵组外形图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300099-SMPMB | 2023-11-14 | 2023-11-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYC-300005-SMPMB-190A | 2023-10-31 | 陈思思@chenssa | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMYPC | N | 是 | 2023-12-04 | 是 | SMPYC-300022-SMPMB-190A | 2024-07-19 | HEB BOP 02 01 SMYPC B | HEB | BOP | 02 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-302619-SMPMB | 2026-02-03 | 2026-02-03 | FIN | A | 同意 | SMPED-300034-SMPMB-302B | 2026-01-14 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | WCV ZV 04 01 SMPED B | WCV | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | WCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-302507-SMPMB | 2025-12-29 | 2025-12-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYH-300007-SMPMB-307B | 2025-12-25 | 辛克@xinke | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPYH | Y | 是 | 2026-01-18 | 是 |  |  | CFE - 01 01 SMPYH B | CFE | - | 01 | 01 | SMPYH | B | PI&D图（包括管道清单、阀门清单和仪表清单） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 辛克@xinke | 1-ICM | 307B | 编制
IICS |  | 252 | 发文 | SMDMB-300493-SMDNC | 2023-09-28 | 2023-09-27 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300466-SMDMB | 2023-09-13 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-10-18 | 否 | SMDNC-300505-SMDMB | 2023-10-13 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300077-SMDES | 2025-11-13 08:25 |  | FIN | D | 同意 | SMDES-300075-SMDNC | 2025-10-23 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFP — 12 02 E N | TFP | — | 12 | 02 | E | N | PUMP REGULATION INTERFACE DATA PUMP TRIP SIGNAL LOGIC AND SET POINTS 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPMB-300105-SMDNC-101A | 2025-04-03 |  | FIN | B | 商讨 | SMDNC-300098-SMPMB-101A | 2025-03-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-04-23 | 是 |  |  | RCS PO 04 31 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 31 | SMPAK | N | 泵组简化梁模型（包括泵组简化梁模型和材料的杨氏模量、热膨胀系数） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301781-SMPMB | 2025-07-03 | 2025-07-03 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPYX-300020-SMPMB-314A | 2025-06-26 | 石东东@shidd | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPYX | N | 是 | 2025-07-23 | 否 | SMPYX-300021-SMPMB-314A | 2025-07-22 | WNC - 03 04 SMPYX B | WNC | - | 03 | 04 | SMPYX | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 石东东@shidd | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  | 19 | 收文 | SMDES-300191-SMDMB | 2023-08-01 17:12 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300150-SMDES | 2022-09-26 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300205-SMDES | 2023-12-15 | TSM CB 05 02 B E | TSM | CB | 05 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-301618-SMPMB | 2025-05-14 | 2025-05-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCY-300002-SMPMB-603A | 2025-04-28 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-06-03 | 是 | SMPCY-300021-SMPMB-603A | 2025-09-19 | WAP - 12 03 SMPCY B | WAP | - | 12 | 03 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-300522-SMDNC | 2023-10-20 | 2023-10-20 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300506-SMDMB | 2023-10-13 | 于淼@yumiaob | 反应堆工艺研究所-物理室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 08 N B | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 从初始循环到平衡循环的各循环卸出的各类乏燃料组件参数，包括组件初始富集度、平均卸出燃耗深度、组件数量等 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 于淼@yumiaob | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301371-SMPMB | 2025-02-24 | 2025-02-22 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300037-SMPMB-124A | 2025-02-18 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 29 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 29 | SMPDX | B | 消防稳压泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300343-SMPMB | 2024-02-21 | 2024-02-21 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300051-SMPMB-112A | 2024-01-22 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300098-SMPMB-112A | 2025-11-26 | RSI PO 04 11 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 11 | SMPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301292-SMPMB | 2025-01-15 | 2025-01-15 | FIN | B | 商讨 | SMPEB-300045-SMPMB-204A | 2024-12-25 | 乔振铭@qiaozm | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | N | 是 | 2025-02-04 | 否 | SMPEB-300046-SMPMB-204A | 2025-01-26 | HFL KX 10 08 SMPEB B | HFL | KX | 10 | 08 | SMPEB | B | HFL003PR 130T 吊车土建结构载荷（地震工况） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300239-SMDES | 2024-09-20 | 2024-09-20 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDES-300238-SMDMB | 2024-06-14 | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | E | N | 是 | 2024-10-10 | 是 | SMDES-300246-SMDMB | 2024-10-15 | ME GB 05 01 E B | ME | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟相关的管道实体接口（包括管径、壁厚、定位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 401 | 发文 | SMDMB-301047-SMDNC | 2025-12-08 | 2025-12-06 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-301032-SMDMB | 2025-11-24 | 石东东@shidd | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2025-12-28 | 否 | SMDNC-301048-SMDMB | 2025-12-25 | NI IMC 04 01 N B | NI | IMC | 04 | 01 | N | B | 需要安装于主控制室及相关房间如远程停堆站、计算 机房等的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求；布置于主控相关房间的盘台/机柜设备资料应包含设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如进线孔洞尺寸及定位/预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301025-SMPMB | 2024-11-18 | 2024-11-16 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300001-SMPMB-127A | 2024-11-12 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-12-08 | 是 | SMPCB-300026-SMPMB-127A | 2025-04-17 | RSI PO 04 10 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 电机特性曲线（包括Un、0.8Un、0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线；负载转矩-转速曲线；功率因数-转速曲线；效率-转速曲线；效率-输出功率曲线） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300382-SMDNC | 2023-06-25 | 2023-06-25 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300367-SMDMB | 2023-06-14 | 林木营@linmy | 未找到单位 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 05 03 N B | RCS | RBM | 05 | 03 | N | B | RCS系统与反应堆硼和水补给系统（RBM）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 张朋伟@zhangpwa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300199-SMDMB | 2023-11-09 11:40 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300194-SMDES | 2023-10-20 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-11-29 | 否 | SMDMB-300196-SMDES | 2023-11-16 | CI 00 02 01 E B | CI | 00 | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 公用系统所-水工工艺四室 | 陈锋华@chenfh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302066-SMPMB | 2025-09-10 | 2025-09-10 | FIN | K | 同意且有意见 | SMPGM-300207-SMPMB-302A | 2025-08-21 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-09-30 | 是 | SMPGM-300238-SMPMB-302A | 2025-10-10 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 21 | 发文 | SMDMB-300298-SMDES | 2025-08-06 | 2025-08-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300297-SMDMB | 2025-07-30 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | SMDES-300320-SMDMB | 2025-08-26 | TTV - 02 01 E B | TTV | - | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李晓萌@lixmj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 253 | 收文 | SMDNC-300433-SMDMB | 2023-08-04 14:08 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300377-SMDNC | 2023-06-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-24 | 否 | SMDMB-300465-SMDNC | 2023-08-22 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302359-SMPMB | 2025-11-18 | 2025-11-17 | FIN | D | 同意 | SMPCJ-300093-SMPMB-210A | 2025-11-10 | 苑若彤@yuanrt | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 08 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 03 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 +0.5m、+3.95m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPSK-300050-SMPMB-286A | 2025-05-21 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300001-SMPSK-286A | 2025-05-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 05 01 B SMPSK | ZLT | QX | 05 | 01 | B | SMPSK | 系统外部接口（包括主工艺进出水口、除盐水进水接口、压空管进口、活性炭卸出接口、疏水排气接口） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300566-SMDNC | 2023-11-23 | 2023-11-22 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300507-SMDMB | 2023-10-13 | 王晨a@wangchena | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300802-SMDMB | 2024-11-22 | RCS RFH 04 05 N B | RCS | RFH | 04 | 05 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300895-SMPMB | 2024-09-26 | 2024-09-26 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300003-SMPMB-118A | 2024-09-14 | 李菁@l-lijingb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSR PO 04 05 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300405-SMPMB | 2024-03-25 | 2024-03-22 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSK-300008-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-04-14 | 是 | SMPSK-300042-SMPMB-286A | 2025-09-19 | ZLT QX 04 04 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 04 | SMPSK | B | 介质（如活性炭、滤芯）参数 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300049-SMDMB | 2022-01-29 08:04 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300043-SMDNC | 2022-01-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-02-18 | 否 | SMDMB-300068-SMDNC | 2022-02-16 | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-26
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300718-SMDNC | 2024-05-06 | 2024-05-06 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300694-SMDMB | 2024-04-29 | 李佳政@lijza | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI RCS 04 01 N B | NI | RCS | 04 | 01 | N | B | 重载车外形尺寸、前后车架上预留开孔位置及尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-01
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300335-SMDNC | 2023-03-29 | 2023-03-28 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300328-SMDMB | 2023-03-17 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | NI BUP 01 01 N B | NI | BUP | 01 | 01 | N | B | BUP及ECP信号清单（动力院部分） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300513-SMDNC | 2023-10-18 | 2023-10-18 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300492-SMDMB | 2023-10-07 | 张秉灿@zhangbca | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2023-11-07 | 否 | SMDNC-300536-SMDMB | 2023-11-03 | RCS NB 10 01 N B | RCS | NB | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300252-SMDMB | 2024-12-19 14:50 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300247-SMDES | 2024-11-20 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFS - 03 01 B E | TFS | - | 03 | 01 | B | E | TFS运行工况下NI/CI设计分界处压力及流量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 379 | 收文 | SMDNC-300924-SMDMB | 2025-06-12 18:18 |  | FIN | E | 同意且有意见 | SMDMB-300916-SMDNC | 2025-05-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-02 | 否 | SMDMB-300935-SMDNC | 2025-06-26 | RX - 06 03 B N | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 56 | 发文 | SMDMB-300312-SMDES | 2025-08-26 | 2025-08-25 | FIN | B | 同意 | SMDES-300310-SMDMB | 2025-08-13 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 01 E B | TFM | - | 02 | 01 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 358 | 发文 | SMDMB-300238-SMDES | 2024-09-11 | 2024-09-11 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDES-300240-SMDMB | 2024-09-05 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2024-10-01 | 是 | SMDES-300248-SMDMB | 2024-12-18 | WCD - 02 02 E B | WCD | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛WCD系统手册资料 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-27
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300575-SMDMB | 2024-01-02 08:42 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300582-SMDNC | 2023-12-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-22 | 是 | SMDMB-300877-SMDNC | 2025-03-13 | SU SU 11 01 B N | SU | SU | 11 | 01 | B | N | S305/S307房间相关土建设计信息交换（提资，图纸） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-建筑结构所 | 结构二室 | 段微微@duanww | 2-ICM |  | 编制 | 本接口对方所提意见属于布置方案建议，对本接口房间土建专业无意见。本接口无需回复，待接口升版。
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300053-SMPMB | 2023-09-25 | 2023-09-25 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300045-SMPMB-253A | 2023-09-13 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | RFT WCC 04 09 LSPHE B | RFT | WCC | 04 | 09 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300300-SMPMB | 2024-02-05 | 2024-02-04 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300009-SMPMB-126A | 2024-02-01 | 郭玉鑫@guoyxa | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 否 |  |  | SMPCB-300015-SMPMB-126A | 2024-11-08 | CIS PO 04 14 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、仪表量程、报警定值、输出信号形式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 448 | 发文 | SMDMB-300378-SMDES | 2025-12-30 | 2025-12-30 | FIN | D | 同意且有意见 | SMDES-300375-SMDMB | 2025-12-17 | 杨园园@yangyyc | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2026-01-19 | 否 | SMDES-300392-SMDMB | 2026-01-19 | GG — 01 01 E B | GG | — | 01 | 01 | E | B | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300398-SMDMB | 2026-02-03 16:11 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300390-SMDES | 2026-01-13 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-02-23 | 否 | SMDMB-300402-SMDES | 2026-02-12 | TFA - 05 02 B E | TFA | - | 05 | 02 | B | E | 布置在常规岛设备的详细信息，包括土建基础设计要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 335 | 发文 | SMDMB-300352-SMDNC | 2023-04-24 | 2023-04-23 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300335-SMDMB | 2023-04-19 | 王贺南@wanghn | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301053-SMDMB | 2026-01-08 | CHC NI 01 01 N B | CHC | NI | 01 | 01 | N | B | 提供LOCA事故后100天内堆芯锆-水反应产氢量，反应堆冷却剂辐照分解产氢量，安全壳内地坑水辐照分解产氢量，冷却剂溶解氢的析出量。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 李精精@lijjc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302452-SMPMB | 2025-12-15 | 2025-12-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300002-SMPMB-302G | 2025-11-28 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGM | N | 是 | 2026-01-04 | 否 | SMPGM-300004-SMPMB-302G | 2025-12-24 | NI - 04 06 JDPGM B | NI | - | 04 | 06 | JDPGM | B | 止回阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、重锤安装方式、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-301828-SMPMB | 2025-07-16 | 2025-07-16 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPFK-300065-SMPMB-614A | 2025-06-26 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-08-05 | 是 | SMPFK-300070-SMPMB-614A | 2025-08-06 | OS - 12 01 SMPFK B | OS | - | 12 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建布置图（含水处理构筑物、排水沟、围堰、操作平台、检修平台、爬梯等资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-302671-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPEY-300033-SMPMB-605A | 2026-01-20 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | Y | 是 | 2026-03-01 | 是 |  |  | PH - 01 04 SMPEY B | PH | - | 01 | 04 | SMPEY | B | 循环水处理系统工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  | 396 | 收文 | SMDNC-300657-SMDMB | 2024-03-04 15:05 |  | FIN | B | 商讨 | SMDMB-300653-SMDNC | 2024-02-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-24 | 否 | SMDMB-300671-SMDNC | 2024-03-08 | NI ED* 01 01 N B | NI | ED* | 01 | 01 | N | B | 110伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301359-SMPMB | 2025-02-13 | 2025-02-12 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300039-SMPMB-116A | 2025-01-20 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | N | 否 |  |  | SMPCB-300042-SMPMB-116A | 2025-05-19 | REB PO 04 16 SMPCB B | REB | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流) |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300642-SMPMB | 2024-06-12 | 2024-06-11 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPYC-300033-SMPMB-190A | 2024-05-24 | 王峰e@wangfenge | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | N | 是 | 2024-07-02 | 是 | SMPYC-300036-SMPMB-190A | 2024-08-15 | HEN NI 01 01 SMYPC B | HEN | NI | 01 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-301985-SMPMB | 2025-08-21 | 2025-08-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCY-300011-SMPMB-603A | 2025-08-05 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-09-10 | 是 | SMPCY-300015-SMPMB-603A | 2025-09-17 | WAP - 02 01 SMPCY B | WAP | - | 02 | 01 | SMPCY | B | 设备性能说明书及数据表（包括空气压缩机组、空气压缩机组主电机、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的基本性能数据、操作及控制说明，设备可燃物清单等）。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302473-SMPMB | 2025-12-19 | 2025-12-19 | FIN | D | 同意 | SMPSK-300056-SMPMB-286A | 2025-12-09 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 02 02 SMPSK B | ZLT | QX | 02 | 02 | SMPSK | B | 压空使用需求（公用/仪用） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-301938-SMPMB | 2025-08-13 | 2025-08-12 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBM-300026-SMPMB-320A | 2025-07-24 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-09-02 | 是 | SMPBM-300037-SMPMB-320A | 2025-09-03 | WCF PM 09 01 SMPBM B | WCF | PM | 09 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-300341-SMDNC | 2023-03-29 | 2023-03-29 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300326-SMDMB | 2023-03-17 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RRP IIC 12 01 N B | RRP | IIC | 12 | 01 | N | B | RRP系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPFE-300012-SMPMB-611A | 2026-01-26 10:37 |  | FIN | A | 商讨 | SMPMB-300508-SMPFE-611A | 2026-01-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | SMDMB-302675-SMPMB | 2026-02-09 | NI - 12 04 SMPFE B | NI | - | 12 | 04 | SMPFE | B | 水流指示器：材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300576-SMDMB | 2024-01-02 22:35 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300570-SMDNC | 2023-12-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RSI RCS 01 07 B N | RSI | RCS | 01 | 07 | B | N | 安注信号触发到安注满流量的最大、最小延迟时间（在失去厂外电情况下，根据安注信号发出时间和柴油机加载时间之间的先后关系，详细给出各种工况下的安注注入延迟时间。） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300781-SMDMB | 2024-10-31 19:40 |  | FIN | C | 商讨 | SMDMB-300453-SMDNC | 2023-08-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-20 | 是 | SMDMB-300833-SMDNC | 2024-12-26 | NI NI 06 05 N B | NI | NI | 06 | 05 | N | B | 提供NPIC范围内电缆规格信息 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  | 杨扬@yangyang | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-01
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301397-SMPMB | 2025-03-06 | 2025-03-05 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300084-SMPMB-210A | 2025-02-26 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 06 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 01 | SMPCJ | B | 控制电缆连接图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300760-SMPMB | 2024-07-25 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBH-300024-SMPMB-114A | 2024-07-18 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-08-14 | 否 | SMPBH-300033-SMPMB-114A | 2024-08-09 | WCC PO 04 08 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301399-SMPMB | 2025-03-10 | 2025-03-07 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300102-SMPMB-118A | 2025-03-05 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WWC PO 04 07 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300917-SMPMB | 2024-09-30 | 2024-09-30 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300045-SMPMB-302A | 2024-09-14 | 张烨@zhangyea | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-10-20 | 是 | SMPGM-300058-SMPMB-302A | 2024-11-01 | WCV ZK 04 01 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300518-SMPMB | 2024-05-06 | 2024-04-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300004-SMPMB-114A | 2024-04-17 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-05-26 | 是 | SMPBH-300025-SMPMB-114A | 2024-07-18 | WCC PO 04 09 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302445-SMPMB | 2025-12-09 | 2025-12-09 | FIN | A | 不同意 | SMPYS-300000-SMPMB-364A | 2025-11-11 | 娄志华@louzh | 核设备所-工艺及成套设备室 |  | SMPYS | N | 是 | 2025-12-29 | 是 | SMPYS-300001-SMPMB-364A | 2026-01-16 | BOP QC 04 01 SMPYS B | BOP | QC | 04 | 01 | SMPYS | B | 设备与土建接口：设备基础信息（包括平台螺栓位置、设备固定方式、预留孔洞尺寸、基础载荷等） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 364A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAB-300003-SMPMB-204B | 2024-07-26 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300001-SMPAB-204B | 2024-08-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RFH KX 12 11 B SMPAB | RFH | KX | 12 | 11 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助吊车电源箱馈电电缆规格 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302543-SMPMB | 2026-01-08 | 2026-01-08 | FIN | B | 同意 | SMPBJ-300010-SMPMB-129A | 2026-01-05 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPBJ | Y | 否 |  |  |  |  | WCW PM 02 04 SMPBJ B | WCW | PM | 02 | 04 | SMPBJ | B | 泵组可燃物数据 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301674-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-06 | FIN | E | 同意 | SMPBH-300053-SMPMB-110A | 2025-06-04 | 刘艳菊@liuyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 15 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 15 | SMPBH | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300674-SMPMB | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCB-300018-SMPMB-116A | 2024-06-14 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-07-17 | 否 | SMPCB-300022-SMPMB-116A | 2024-07-09 | REB PO 04 12 SMPCB B | REB | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 712 | 收文 | SMDNC-300186-SMDMB | 2022-07-05 14:08 |  | PRE | D | 同意 | SMDMB-300195-SMDNC | 2022-06-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300471-SMDNC | 2023-08-28 | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 收文 | SMDNC-300724-SMDMB | 2025-02-12 14:02 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300733-SMDNC | 2024-06-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-04 | 否 | SMDMB-300865-SMDNC | 2025-02-24 | NI RCS 01 03 B N | NI | RCS | 01 | 03 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300641-SMPMB | 2024-06-12 | 2024-06-11 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300029-SMPMB-115A | 2024-05-27 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300033-SMPMB-115A | 2024-10-23 | WES PO 04 07 SMPAR B | WES | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | WES泵组设备P&ID图（包括接线盒位置） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300762-SMPMB | 2024-07-25 | 2024-07-25 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAR-300024-SMPMB-117A | 2024-07-18 | 刘怡柔@liuyrb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-08-14 | 是 | SMPAR-300028-SMPMB-117A | 2024-09-14 | TFA PO 04 09 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 251 | 收文 | SMDNC-300787-SMDMB | 2024-11-11 09:26 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300795-SMDNC | 2024-10-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-01 | 是 | SMDMB-300820-SMDNC | 2024-12-02 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 561 | 发文 | SMDMB-300206-SMDNC | 2022-07-19 | 2022-07-18 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300184-SMDMB | 2022-07-04 | 董朝盼@dongcp | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 01 N B | RCS | RX | 04 | 01 | N | B | 上、下部堆内构件存放架设计接口,主要内容包括:上、下部堆内构件的质量、重心、外形尺寸等；上、下部堆内构件的支撑表面距离其底部的距离；上、下部堆内构件安放在存放架时，堆内构件底部距池底的最小距离；上部堆内构件上支承法兰、对中销槽、起吊旋入件及下部堆内构件的径向支承键等的尺寸及相关尺寸；为满足检测维修需要，是否需要加长段；对上部堆内构件、下部堆内构件的操作、贮存要求资料。 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301384-SMPMB | 2025-02-28 | 2025-02-28 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300184-SMPMB-123A | 2025-02-25 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 01 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵设计性能曲线 | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300906-SMDNC | 2025-04-30 | 2025-04-29 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300893-SMDMB | 2025-04-23 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS ZZZ 06 01 N B | RCS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RCS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 168 | 发文 | SMDMB-300134-SMDNC | 2022-05-27 | 2022-05-27 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300123-SMDMB | 2022-05-23 | 廖涛@liaotao | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301040-SMDMB | 2025-12-15 | RCS WCC 02 02 N B | RCS | WCC | 02 | 02 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300549-SMDNC | 2023-11-01 | 2023-11-01 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300518-SMDMB | 2023-10-24 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 05 01 N B | RCS | RCV | 05 | 01 | N | B | RCS系统与化容系统（RCV）的接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 甄彩霞@l-zhencx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302496-SMPMB | 2025-12-24 | 2025-12-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFE-300000-SMPMB-611A | 2025-12-19 | 李志静@lizjb | 公用系统所-公用二室 |  | SMPFE | N | 是 | 2026-01-13 | 是 |  |  | NI - 04 16 SMPFE B | NI | - | 04 | 16 | SMPFE | B | 熔断阀信息，包括熔断阀样本、结构，工作原理图 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300552-SMDMB | 2023-11-22 13:44 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300561-SMDNC | 2023-11-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM TFM 12 01 B N | TFM | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TFM系统的信号传输信息 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301708-SMPMB | 2025-06-16 | 2025-06-13 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPBH-300048-SMPMB-114A | 2025-06-03 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 是 | 2025-07-06 | 否 | SMPBH-300054-SMPMB-114A | 2025-06-19 | WCC PO 04 19 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 19 | SMPBH | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 401 | 发文 | SMDMB-301056-SMDNC | 2025-12-31 | 2025-12-30 | FIN | B | 同意 | SMDNC-301048-SMDMB | 2025-12-25 | 庄超@zhuangchao | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI IMC 04 01 N B | NI | IMC | 04 | 01 | N | B | 需要安装于主控制室及相关房间如远程停堆站、计算 机房等的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求；布置于主控相关房间的盘台/机柜设备资料应包含设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如进线孔洞尺寸及定位/预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPMB-300097-SMDNC-101A | 2025-02-10 |  | FIN | B | 同意 | SMDNC-300048-SMPMB-101A | 2025-02-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RCS PO 04 25 N SMPAK | RCS | PO | 04 | 25 | N | SMPAK | 主泵泵壳支承载荷 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300707-SMDMB | 2024-05-29 17:18 |  | FIN | E | 同意且有意见 | SMDMB-300720-SMDNC | 2024-05-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-18 | 否 | SMDMB-300738-SMDNC | 2024-06-18 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 21 | 发文 | SMDMB-301929-SMPMB | 2025-08-11 | 2025-08-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300006-SMPMB-302F | 2025-07-24 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-08-31 | 是 | SMPSZ-300022-SMPMB-302F | 2025-09-16 | VDS - 04 05 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 05 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 252 | 发文 | SMDMB-300890-SMDNC | 2025-03-28 | 2025-03-28 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300876-SMDMB | 2025-03-24 | 赵文锋@l-zhaowf | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-04-17 | 否 | SMDNC-300887-SMDMB | 2025-04-15 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300713-SMPMB | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FIN | B | 同意 | SMPBH-300021-SMPMB-114A | 2024-07-09 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 05 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 05 | SMPBH | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300672-SMPMB | 2024-06-26 | 2024-06-26 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300073-SMPMB-123A | 2024-06-24 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 18 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO可燃物数据（根据买方格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300148-SMPMB | 2023-12-12 | 2023-12-11 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300018-SMPMB-210A | 2023-12-08 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMS — 02 06 SMPCJ B | EMS | — | 02 | 06 | SMPCJ | B | 消防输入，可燃物容积、重量、热值、位置清单及防火分区 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302035-SMPMB | 2025-09-02 | 2025-09-02 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAM-300016-SMPMB-604A | 2025-08-13 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-09-22 | 是 | SMPAM-300028-SMPMB-604A | 2025-10-27 | WAP - 04 03 SMPAM B | WAP | - | 04 | 03 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组报警信号的详细内容（包括：报警原因、对应的操作方法及相应的逻辑图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302038-SMPMB | 2025-09-02 | 2025-09-02 | FIN | C | 同意 | SMPCW-300063-SMPMB-312A | 2025-08-13 | 王昭阳@wangzyl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WWC - 11 05 SMPCW B | WWC | - | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300267-SMDMB | 2022-11-14 08:01 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300238-SMDNC | 2022-09-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-12-04 | 否 | SMDMB-300285-SMDNC | 2022-11-25 | NI RCS 01 02 B N | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302242-SMPMB | 2025-10-20 | 2025-10-17 | FIN | D | 同意 | SMPCW-300065-SMPMB-312A | 2025-10-14 | 齐伦@qilun | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC - 11 05 SMPCW B | WSC | - | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301703-SMPMB | 2025-06-12 | 2025-06-12 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPYX-300015-SMPMB-314A | 2025-06-10 | 石东东@shidd | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPYX | N | 是 | 2025-07-02 | 否 | SMPYX-300020-SMPMB-314A | 2025-06-26 | WNC - 03 04 SMPYX B | WNC | - | 03 | 04 | SMPYX | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 石东东@shidd | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-302048-SMPMB | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPKE-300021-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | N | 是 | 2025-09-25 | 是 | SMPKE-300036-SMPMB-608A | 2025-10-10 | SA - 12 10 SMPKE B | SA | - | 12 | 10 | SMPKE | B | 仪表和控制设备清单（含仪表型号、测量范围和整定值等信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300727-SMPMB | 2024-07-18 | 2024-07-17 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300023-SMPMB-116A | 2024-07-09 | 徐钰棋@xuyqb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-08-07 | 否 | SMPCB-300030-SMPMB-116A | 2024-08-01 | REB PO 04 21 SMPCB B | REB | PO | 04 | 21 | SMPCB | B | 伴热控制柜原理图、逻辑图、接线图 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-300501-SMDNC | 2023-10-11 | 2023-10-11 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300488-SMDMB | 2023-09-28 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RRP IIC 12 02 N B | RRP | IIC | 12 | 02 | N | B | RRP系统手册6.2, 6.4, 6.5, | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302659-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAD-300006-SMPMB-254A | 2026-02-02 | 刘赛@liusai | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAD | Y | 是 | 2026-03-01 | 是 |  |  | ZBR DZ 04 04 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 04 | SMPAD | B | 外形与接口图、最大外形尺寸和重量（空重正常运行时重量 水压试验时重量）001DZ安装、维修空间、正常运行时气液相容积 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300340-SMPMB | 2024-02-21 | 2024-02-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300003-SMPMB-312A | 2024-02-05 | 刘萱@liuxuanc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-03-12 | 是 |  |  | WWC - 02 07 SMPCW B | WWC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300980-SMPMB | 2024-10-31 | 2024-10-31 | FIN | A | 同意 | SMPAB-300006-SMPMB-204B | 2024-10-23 | 战蓉洁@zhanrj | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | RFH KX 04 07 SMPAB B | RFH | KX | 04 | 07 | SMPAB | B | 人桥吊吊钩钩腔尺寸 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300056-SMPMB | 2023-09-27 | 2023-09-27 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300048-SMPMB-253A | 2023-09-13 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | WCC RF 04 06 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302534-SMPMB | 2026-01-07 | 2026-01-06 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPWW-300015-SMPMB-309A | 2025-12-30 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPWW | Y | 是 | 2026-01-27 | 是 |  |  | CHC RX 04 05 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 05 | SMPWW | B | 设备支撑的形式(通用形式和最终形式）、地震工况下设备载荷 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301433-SMPMB | 2025-03-18 | 2025-03-17 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300099-SMPMB-118A | 2025-03-05 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT PO 04 07 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301480-SMPMB | 2025-03-26 | 2025-03-26 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300027-SMPMB-111A | 2025-03-19 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 03 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300391-SMDES | 2026-01-21 | 2026-01-20 | FIN | A | 不同意 | SMDES-300390-SMDMB | 2026-01-09 | 于嘉蕾@yujlc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2026-02-10 | 否 | SMDES-300399-SMDMB | 2026-02-06 | WSD - 01 01 B E | WSD | - | 01 | 01 | B | E | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 于嘉蕾@yujlc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 20 | 发文 | SMDMB-302282-SMPMB | 2025-10-29 | 2025-10-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEY-300007-SMPMB-605A | 2025-10-11 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | N | 是 | 2025-11-18 | 否 | SMPEY-300018-SMPMB-605A | 2025-11-18 | PH - 04 01 SMPEY B | PH | - | 04 | 01 | SMPEY | B | 制氯站起吊设备参数要求(电解间、电气变压器整流器间两个吊车) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300672-SMDMB | 2024-04-01 15:28 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300636-SMDNC | 2024-01-31 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-21 | 否 | SMDMB-300701-SMDNC | 2024-04-15 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300909-SMDNC | 2025-05-15 | 2025-05-15 | PRE | C | 同意 | SMDNC-300902-SMDMB | 2025-05-14 | 刘亚@liuya | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 517 | 发文 | SMDMB-300883-SMDNC | 2025-03-19 | 2025-03-18 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300871-SMDMB | 2025-03-14 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 03 N B | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302623-SMPMB | 2026-02-03 | 2026-02-03 | FIN | A | 同意 | SMPED-300033-SMPMB-302B | 2026-01-14 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | ZGT ZV 04 01 SMPED B | ZGT | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | ZGT系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 34 | 发文 | SMDMB-300323-SMPMB | 2024-02-08 | 2024-02-08 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300104-SMPMB-123A | 2024-02-05 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-02-28 | 是 |  |  | RFT PO 04 02 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302210-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBP-300004-SMPMB-190B | 2025-09-29 | 王峰e@wangfenge | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPBP | N | 是 | 2025-11-02 | 否 | SMPBP-300007-SMPMB-190B | 2025-10-28 | HEN NI 01 02 SMPBP B | HEN | NI | 01 | 02 | SMPBP | B | 核岛电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPFE-300026-SMPMB-611A | 2026-02-28 18:03 |  | FIN | A | 商讨 | SMPMB-300513-SMPFE-611A | 2026-02-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-20 | 否 |  |  | FDP - 12 01 SMPFE B | FDP | - | 12 | 01 | SMPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300601-SMPMB | 2024-05-30 | 2024-05-29 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300031-SMPMB-115A | 2024-05-27 | 郭皓天@guoht | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 08 SMPAR B | WES | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300334-SMPMB | 2024-02-20 | 2024-02-19 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300000-SMPMB-312A | 2024-02-05 | 张秋宁@zhangqn | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-03-11 | 是 |  |  | WSC - 04 06 SMPCW B | WSC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300025-SMPMB | 2023-07-12 | 2023-07-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300023-SMPMB-253A | 2023-06-28 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-08-01 | 是 |  |  | WCC RF 04 04 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302527-SMPMB | 2026-01-05 | 2026-01-05 | FIN | F | 同意 | SMPBH-300063-SMPMB-114A | 2025-12-30 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 08 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301215-SMPMB | 2025-01-02 | 2024-12-31 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPGM-300082-SMPMB-302A | 2024-12-17 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMPGM-300098-SMPMB-302A | 2025-01-10 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDES-300361-SMDMB | 2025-10-20 16:12 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300337-SMDES | 2025-09-23 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | SMDMB-300359-SMDES | 2025-10-24 | GB - 01 03 B E | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPBH-300032-SMPMB-114A | 2024-07-22 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPBH-114A | 2024-07-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300849-SMPMB | 2024-09-04 | WCC PO 04 01 B SMPBH | WCC | PO | 04 | 01 | B | SMPBH | 接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-301743-SMPMB | 2025-06-26 | 2025-06-26 | FIN | B | 同意 | SMPXE-300018-SMPMB-606A | 2025-06-13 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 否 |  |  | SMPXE-300023-SMPMB-606A | 2025-06-26 | WGD - 04 05 SMPXE B | WGD | - | 04 | 05 | SMPXE | B | 氮气及二氧化碳减压站CAD版详细资料（包括：减压站外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、减压站内部阀门仪表详细配置图及数据表、减压站重量、支架形式及安装要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302323-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-06 | FIN | D | 商讨 | SMPAK-300089-SMPMB-112A | 2025-10-30 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-11-30 | 否 | SMPAK-300096-SMPMB-112A | 2025-11-18 | CSP PO 04 09 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 09 | SMPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 30 | 发文 | SMDMB-300157-SMPMB | 2023-12-13 | 2023-12-12 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300015-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 13 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300898-SMPMB | 2024-09-26 | 2024-09-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSK-300025-SMPMB-286A | 2024-09-23 | 秦辰禹@qincy | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-10-16 | 是 | SMPSK-300037-SMPMB-286A | 2025-03-19 | ZLT QX 12 01 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 01 | SMPSK | B | 二次控制原理图（端子排清单） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301042-SMPMB | 2024-11-22 | 2024-11-21 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300080-SMPMB-210A | 2024-11-08 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 04 05 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 05 | SMPCJ | B | 发电机短路电流 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300870-SMDNC | 2025-03-07 | 2025-03-07 | FIN | D | 同意 | SMDNC-300846-SMDMB | 2025-02-20 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300922-SMDMB | 2025-06-10 | NI ET*/EA* 01 01 N B | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302549-SMPMB | 2026-01-12 | 2026-01-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300005-SMPMB-302G | 2025-12-24 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGM | N | 是 | 2026-02-01 | 是 | SMPGM-300020-SMPMB-302G | 2026-02-25 | NI - 04 11 JDPGM B | NI | - | 04 | 11 | JDPGM | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（-9.00m~-4.50m标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300001-SMPMB-135A | 2025-01-20 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300001-SMDES-135A | 2025-01-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-02-09 | 是 | SMPMB-300011-SMDES-135A | 2025-05-09 | TFP PO 04 02 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 02 | SMPPH | E | 总布置图（包括总体尺寸及接口定位） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301432-SMPMB | 2025-03-18 | 2025-03-17 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300100-SMPMB-118A | 2025-03-05 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 07 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301354-SMPMB | 2025-02-11 | 2025-02-10 | FIN | A | 同意 | SMPDX-300033-SMPMB-124A | 2025-01-26 | 白智萌@baizm | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300074-SMPMB-124A | 2025-10-28 | FWP PO 04 24 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 24 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求）以及泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301033-SMPMB | 2024-11-18 | 2024-11-18 | FIN | A | 商讨 | SMPAB-300000-SMPMB-200A | 2024-06-19 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2024-12-08 | 是 | SMPAB-300012-SMPMB-200A | 2025-06-26 | HRT RX 04 03 SMPAB B | HRT | RX | 04 | 03 | SMPAB | B | 起吊工具接口要求（包括450t吊钩、20t吊钩、5t吊钩） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  | 253 | 收文 | SMDNC-301039-SMDMB | 2025-12-12 11:26 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-301040-SMDNC | 2025-11-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-01 | 否 | SMDMB-301055-SMDNC | 2025-12-26 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300631-SMDNC | 2024-01-30 | 2024-01-30 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300586-SMDMB | 2024-01-12 | 彭凌燕@pengly | 电气设计所-电气一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | TFM ZZZ 06 01 N B | TFM | ZZZ | 06 | 01 | N | B | TFM系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 彭凌燕@pengly | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301532-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYX-300009-SMPMB-314A | 2025-03-27 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPYX | N | 是 | 2025-04-29 | 是 | SMPYX-300018-SMPMB-314A | 2025-07-30 | WNC - 12 03 SMPYX B | WNC | - | 12 | 03 | SMPYX | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的转速-转矩曲线，电流-转速曲线，负载转矩-转速曲线，效率、功率因数，转差率等曲线）、电机接线图、接线盒位置、接线端子规格 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDES-300364-SMDMB | 2025-11-14 08:18 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300359-SMDES | 2025-10-24 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-12-04 | 否 | SMDMB-300368-SMDES | 2025-11-19 | GB - 01 03 B E | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300310-SMPMB | 2024-02-07 | 2024-02-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCJ-300044-SMPMB-210A | 2024-02-01 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-02-27 | 是 | SMPCJ-300058-SMPMB-210A | 2024-04-24 | EMP/Q — 11 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 03 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资+3.95m | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-302203-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-12 | FIN | B | 同意 | SMPKE-300025-SMPMB-608A | 2025-10-10 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | N | 否 |  |  | SMPKE-300044-SMPMB-608A | 2026-02-26 | SA - 04 04 SMPKE B | SA | - | 04 | 04 | SMPKE | B | 支架布置图和支架详图（需土建预埋件的支架应注明埋件信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301464-SMPMB | 2025-03-20 | 2025-03-20 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300107-SMPMB-302A | 2025-02-28 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-04-09 | 是 | SMPGM-300132-SMPMB-302A | 2025-04-14 | VNA RS 04 02 JDPGA B | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 483 | 发文 | SMDMB-300128-SMDNC | 2022-05-23 | 2022-05-21 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300110-SMDMB | 2022-05-16 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300789-SMDMB | 2024-11-11 | RCS RCV 02 16 N B | RCS | RCV | 02 | 16 | N | B | 主泵密封注入流至泵腔的阻力特性 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300258-SMDES | 2025-01-24 | 2025-01-24 | FIN | D | 同意且有意见 | SMDES-300259-SMDMB | 2025-01-20 | 董航@donghanga | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | N | 是 | 2025-02-13 | 是 | SMDES-300266-SMDMB | 2025-02-14 | ME GB 05 01 E B | ME | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟相关的管道实体接口（包括管径、壁厚、定位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDNC-300557-SMDMB | 2023-12-01 14:24 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300548-SMDNC | 2023-11-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-21 | 是 | SMDMB-300807-SMDNC | 2024-10-30 | TSM RCS 01 01 B N | TSM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：反应堆厂房扩壳后，主蒸汽管道力学计算未完成，管道布置未固化，后续管道布置固化后升版接口。 外部原因：暂无1907阀门图纸，待正式阀门图纸收到后，及时升版外部接口提供给贵方。 外部原因：CNPE暂未收到华东院主蒸汽管道容积条件，待收到华东院资料后，提供主蒸汽管道容积。
IICS |  | 395 | 收文 | SMDNC-300344-SMDMB | 2023-05-09 13:54 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300351-SMDNC | 2023-04-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-05-29 | 否 | SMDMB-300364-SMDNC | 2023-05-19 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302713-SMPMB | 2026-02-27 | 2026-02-27 | FIN | B | 同意 | SMPAB-300027-SMPMB-204B | 2026-02-24 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | RFH KX 06 17 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 17 | SMPAB | B | 电动抓具控制箱安装位置，安装支架尺寸，电缆（即从电源箱取电电缆）的敷设路径，长度，电缆线管截面尺寸。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  | 639 | 发文 | SMDMB-300445-SMDNC | 2023-08-11 | 2023-08-10 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300422-SMDMB | 2023-07-27 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 01 02 N B | RCS | RHR | 01 | 02 | N | B | 主回路系统与余热排出系统（RHR）的接口位置资料 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMDES-300106-SMDMB | 2022-04-25 19:12 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300002-SMDES | 2021-12-20 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-15 | 是 | SMDMB-300119-SMDES | 2022-05-31 | BOP - 01 02 B E | BOP | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 冯少磊@fengsl | 电气设计所 |  | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300403-SMDES | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | C | 商讨 | SMDES-300393-SMDMB | 2026-02-10 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | N | 是 | 2026-03-05 | 否 | SMDES-300402-SMDMB | 2026-03-02 | NI CI 02 02 B E | NI | CI | 02 | 02 | B | E | 二回路化学加药系统WCR及二回路水汽取样分析系统WCS设计输入：包括TFM，TFA，WCC加药点的系统设计压力，设计流量及水化学控制要求。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-24
IICS |  | 52 | 发文 | SMDMB-300961-SMPMB | 2024-10-28 | 2024-10-27 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300140-SMPMB-123A | 2024-10-23 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 16 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-302054-SMPMB | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | B | 同意 | SMPAG-300012-SMPMB-602A | 2025-08-25 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAG | Y | 否 |  |  |  |  | ZB - 12 07 SMPAG B | ZB | - | 12 | 07 | SMPAG | B | 设备自带控制柜外形图相关资料（包括：外形尺寸、用电条件、用气条件、防静电、防护及防爆等级要求）、安装要求 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-302073-SMPMB | 2025-09-12 | 2025-09-12 | FIN | D | 同意 | SMPBM-300038-SMPMB-320A | 2025-09-03 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PM 09 04 SMPBM B | WCF | PM | 09 | 04 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机D0图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301243-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDX-300027-SMPMB-124A | 2025-01-02 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-01-29 | 是 | SMPDX-300037-SMPMB-124A | 2025-02-18 | FWP PO 04 29 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 29 | SMPDX | B | 消防稳压泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301059-SMPMB | 2024-11-27 | 2024-11-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300020-SMPMB-126A | 2024-11-25 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-12-17 | 是 | SMPCB-300025-SMPMB-126A | 2025-02-17 | CIS PO 04 01 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 26 | 发文 | SMDMB-302152-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300023-SMPMB-302F | 2025-09-19 | 董世傲@dongsa | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | SMPSZ-300038-SMPMB-302F | 2025-10-22 | VDS - 12 01 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力电缆信息（由CNPE负责敷设 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302542-SMPMB | 2026-01-08 | 2026-01-08 | FIN | A | 同意 | SMPFE-300008-SMPMB-611A | 2025-12-30 | 张五怡@zhangwyc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPFE | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 12 SMPFE B | NI | - | 04 | 12 | SMPFE | B | 水幕喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚、安装方式等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  | 612 | 发文 | SMDMB-300128-SMDES | 2022-07-06 | 2022-07-06 | PRE | B | 同意 | SMDES-300142-SMDMB | 2022-06-23 | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300386-SMDMB | 2025-12-30 | TE GB 06 01 E B | TE | GB | 06 | 01 | E | B | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301941-SMPMB | 2025-08-13 | 2025-08-12 | FIN | C | 同意 | SMPDX-300067-SMPMB-124A | 2025-08-07 | 尚文斌@shangwba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 28 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 28 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300483-SMPMB | 2024-04-16 | 2024-04-15 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCB-300014-SMPMB-126A | 2024-04-08 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-05-06 | 是 | SMPCB-300017-SMPMB-126A | 2024-07-02 | CIS PO 04 05 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 619 | 收文 | SMDES-300107-SMDMB | 2022-04-25 19:29 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300001-SMDES | 2021-12-09 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-15 | 否 | SMDMB-300112-SMDES | 2022-04-27 | BOP - 01 01 B E | BOP | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-301796-SMPMB | 2025-07-08 | 2025-07-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300014-SMPMB-320A | 2025-06-30 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-07-28 | 否 | SMPBM-300028-SMPMB-320A | 2025-07-24 | WCF PM 10 01 SMPBM B | WCF | PM | 10 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302014-SMPMB | 2025-08-28 | 2025-08-28 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAB-300023-SMPMB-200A | 2025-08-25 | 袁骏@yuanjun | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | N | 是 | 2025-09-17 | 是 | SMPAB-300025-SMPMB-200A | 2025-10-14 | HRT RX 06 12 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 12 | SMPAB | B | 需厂房敷设的电缆数量、规格、外径等信息 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300437-SMPMB | 2024-04-07 | 2024-04-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300007-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-04-27 | 是 | SMPBH-300030-SMPMB-110A | 2024-05-29 | RHR PO 04 08 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 509 | 发文 | SMDMB-300163-SMDNC | 2022-06-08 | 2022-06-07 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300138-SMDMB | 2022-05-27 | 吕航@lvhang | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300745-SMDMB | 2024-07-18 | RCS TFM 02 03 N B | RCS | TFM | 02 | 03 | N | B | 蒸汽发生器在各种工况及负荷下应维持的正常水位（标高及相对值）及允许范围 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAK-300049-SMPMB-101A | 2023-12-29 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMPMB-300004-SMPAK-101A | 2024-01-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-01-18 | 是 |  |  | RCS PO 01 02 N SMPAK | RCS | PO | 01 | 02 | N | SMPAK | 反应堆厂房楼层响应谱 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  | 21 | 发文 | SMDMB-302129-SMPMB | 2025-09-25 | 2025-09-25 | FIN | A | 同意 | SMPEY-300000-SMPMB-605A | 2025-09-12 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | Y | 否 |  |  |  |  | PH - 02 01 SMPEY B | PH | - | 02 | 01 | SMPEY | B | 来自制氯站的 NaClO 浓度 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300064-SMDES | 2022-01-29 | 2022-01-29 | PRE | A | 同意 | SMDES-300043-SMDMB | 2022-01-14 | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300394-SMDMB | 2026-02-02 | 011 GB 06 01 E B | 011 | GB | 06 | 01 | E | B | 关于开关站区域（含011、012、013子项）与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端（分界点在开关站区域围栏外0.5m处） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-301879-SMPMB | 2025-07-30 | 2025-07-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300022-SMPMB-320A | 2025-07-04 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-08-19 | 是 | SMPBM-300042-SMPMB-320A | 2025-09-03 | WCF PM 04 18 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 18 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 范思雨@fansy | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300759-SMPMB | 2024-07-25 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意 | SMPBH-300026-SMPMB-114A | 2024-07-18 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300039-SMPMB-114A | 2024-10-23 | WCC PO 04 14 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301552-SMPMB | 2025-04-22 | 2025-04-21 | FIN | C | 同意 | SMPCJ-300083-SMPMB-210A | 2025-04-02 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300095-SMPMB-210A | 2025-11-24 | EMP/Q — 11 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 03 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资+3.95m | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300740-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-23 | FIN | C | 同意 | SMPAK-300080-SMPMB-112A | 2024-07-12 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 10 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 10 | SMPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300008-SMPMB-134A | 2025-05-12 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300019-SMDES-134A | 2025-05-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | TFR PO 04 09 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 09 | SMPAJ | E | 低加疏水泵IO清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | SMDMB-302334-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-07 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPSZ-300032-SMPMB-302F | 2025-10-20 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-11-30 | 是 | SMPSZ-300054-SMPMB-302F | 2025-12-09 | VDS - 04 04 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 19 | 收文 | SMDES-300217-SMDMB | 2024-01-22 09:48 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300205-SMDES | 2023-12-15 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM CB 05 02 B E | TSM | CB | 05 | 02 | B | E | 主蒸汽管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IICS |  |  | 收文 | SMPYC-300052-SMPMB-190A | 2025-06-16 12:29 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300040-SMPYC-190A | 2025-06-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | HEC CI 08 01 E SMYPC | HEC | CI | 08 | 01 | E | SMYPC | 汽轮发电机厂房电梯井道布置情况 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 248 | 收文 | SMDNC-300582-SMDMB | 2024-01-09 16:15 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300599-SMDNC | 2023-12-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-29 | 否 | SMDMB-300620-SMDNC | 2024-01-24 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301967-SMPMB | 2025-08-19 | 2025-08-19 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300194-SMPMB-302A | 2025-07-30 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-09-08 | 是 | SMPGM-300218-SMPMB-302A | 2025-09-16 | VEE ZK 04 02 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302263-SMPMB | 2025-10-24 | 2025-10-24 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPDB-300004-SMPMB-151B | 2025-10-15 | 杨耀钧@yangyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDB | N | 是 | 2025-11-13 | 否 | SMPDB-300005-SMPMB-151B | 2025-10-30 | NI - 12 01 SMPDB B | NI | - | 12 | 01 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151B | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300536-SMDMB | 2023-11-03 10:27 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300513-SMDNC | 2023-10-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-23 | 否 | SMDMB-300558-SMDNC | 2023-11-08 | RCS NB 10 01 N B | RCS | NB | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300616-SMDNC | 2024-01-16 | 2024-01-15 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300571-SMDMB | 2023-12-27 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2024-02-05 | 否 | SMDNC-300604-SMDMB | 2024-01-24 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAK-300114-SMPMB-101A | 2025-07-30 16:24 |  | FIN | C | 同意 | SMPMB-300102-SMPAK-101A | 2025-07-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS PO 04 22 N SMPAK | RCS | PO | 04 | 22 | N | SMPAK | 主泵支承刚度 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDNC-301072-SMDMB | 2026-02-13 12:58 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-301067-SMDNC | 2026-01-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-03-05 | 否 | SMDMB-301080-SMDNC | 2026-02-24 | ZZZ NI 06 01 B N | ZZZ | NI | 06 | 01 | B | N | 动力院与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301180-SMPMB | 2024-12-23 | 2024-12-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300078-SMPMB-302A | 2024-12-10 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-12 | 否 | SMPGM-300093-SMPMB-302A | 2024-12-25 | NI ZK 04 04 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 04 | JDPGA | B | 核岛空调机组配套冷却器接管许用载荷（按接管规格分类提供） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300387-SMDES | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | B | 同意 | SMDES-300379-SMDMB | 2025-12-30 | 杨园园@yangyyc | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | MB — 01 01 E B | MB | — | 01 | 01 | E | B | 提供MB(5/6号再生除盐水箱）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-301034-SMDMB | 2025-11-27 16:27 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-301032-SMDNC | 2025-11-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI EE*/ER* 06 14 B N | NI | EE*/ER* | 06 | 14 | B | N | 380VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300513-SMPMB | 2024-05-06 | 2024-04-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300009-SMPMB-116A | 2024-04-02 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-05-26 | 否 | SMPCB-300015-SMPMB-116A | 2024-05-20 | REB PO 04 09 SMPCB B | REB | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 60 | 发文 | SMDMB-300329-SMDES | 2025-09-09 | 2025-09-08 | FIN | F | 同意 | SMDES-300319-SMDMB | 2025-08-26 | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TTB TFE 02 01 E B | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302317-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-05 | FIN | C | 同意 | SMPDX-300073-SMPMB-124A | 2025-10-28 | 白智萌@baizm | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 07 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 07 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPFE-300013-SMPMB-611A | 2026-02-28 17:53 |  | FIN | A | 商讨 | SMPMB-300503-SMPFE-611A | 2026-02-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-20 | 否 |  |  | NI - 12 03 SMPFE B | NI | - | 12 | 03 | SMPFE | B | 熔断阀信息，包括熔断阀电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、安全试验电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  | 702 | 收文 | SMDNC-300562-SMDMB | 2023-12-08 19:40 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300539-SMDNC | 2023-10-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 04 01 B N | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方@xiaozf | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300665-SMPMB | 2024-06-24 | 2024-06-23 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAH-300044-SMPMB-113A | 2024-06-12 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-07-14 | 是 | SMPAH-300051-SMPMB-113A | 2024-07-24 | ZBR PO 04 23 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 23 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302371-SMPMB | 2025-11-24 | 2025-11-23 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPBH-300057-SMPMB-114A | 2025-11-19 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2025-12-14 | 是 | SMPBH-300063-SMPMB-114A | 2025-12-30 | WCC PO 04 08 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300085-SMDES | 2026-01-26 18:18 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300006-SMDNC | 2024-04-11 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | SMDES-300091-SMDNC | 2026-02-03 | ES* RCS 01 01 E N | ES* | RCS | 01 | 01 | E | N | 主泵差动保护CT参数及选型 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300863-SMPMB | 2024-09-12 | 2024-09-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEB-300018-SMPMB-204A | 2024-09-10 | 李佳政@lijza | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-10-02 | 是 | SMPEB-300036-SMPMB-204A | 2024-10-30 | HMI KP 04 20 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 20 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车的总重和各部件的重量、轮廓尺寸、轮压（各工况）、 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 569 | 发文 | SMDMB-300313-SMDES | 2025-09-02 | 2025-08-28 | FIN | C | 同意 | SMDES-300314-SMDMB | 2025-08-19 | 李璐@lilu | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFC NI 02 01 E B | TFC | NI | 02 | 01 | E | B | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 336 | 发文 | SMDMB-300353-SMDNC | 2023-04-24 | 2023-04-23 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300334-SMDMB | 2023-04-19 | 常愿@changyuan | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI SFS 01 02 N B | NI | SFS | 01 | 02 | N | B | 各批次卸出组件个数、组件初始富集度、循环长度、每循环末燃耗深度、乏燃料组件衰变热，其中正常贮存下最后一批卸出乏燃料组件（n个）衰变热、和事故卸料工况下卸出乏燃料组件（全堆芯）应给出正常贮存工况下最后一批卸出的乏燃料组件中的1个乏燃料组件在1个燃料循环期间的衰变热（包络值）变化（如1，2，3，4，5，6，7，8，10，12，14，16，20，25，30，35，40，50，60，90，180天……1个燃料循环终） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 作废
IICS |  | 579 | 发文 | SMDMB-300146-SMDES | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PRE | B | 同意 | SMDES-300118-SMDMB | 2022-05-05 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300354-SMDMB | 2025-09-29 | CB WCW 05 02 E B | CB | WCW | 05 | 02 | E | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300862-SMDNC | 2025-02-12 | 2025-02-11 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300840-SMDMB | 2025-01-24 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI EN* 01 01 N B | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 500 | 收文 | SMDNC-300192-SMDMB | 2022-07-20 08:11 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300194-SMDNC | 2022-06-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-08-09 | 否 | SMDMB-300212-SMDNC | 2022-07-27 | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-302698-SMPMB | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPKE-300048-SMPMB-608A | 2026-02-11 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | SA - 10 04 SMPKE B | SA | - | 10 | 04 | SMPKE | B | 仪表及控制设备平面布置图（含仪表管道布置图，需土建预留孔洞的仪表应注明孔洞信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-301592-SMPMB | 2025-05-09 | 2025-05-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPXE-300002-SMPMB-606A | 2025-04-25 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-05-29 | 是 | SMPXE-300019-SMPMB-606A | 2025-06-13 | WGD - 04 03 SMPXE B | WGD | - | 04 | 03 | SMPXE | B | 低温液氮贮罐、低温液体CO2贮罐CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、设备数据表、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300277-SMDES | 2025-04-30 | 2025-04-29 | FIN | D | 同意且有意见 | SMDES-300276-SMDMB | 2025-04-10 | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-05-20 | 否 | SMDES-300282-SMDMB | 2025-05-20 | TFA — 01 01 E B | TFA | — | 01 | 01 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302368-SMPMB | 2025-11-21 | 2025-11-21 | FIN | E | 同意 | SMPAR-300199-SMPMB-123A | 2025-11-13 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 09 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-300342-SMDNC | 2023-03-29 | 2023-03-29 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300322-SMDMB | 2023-03-17 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RRS IIC 12 02 N B | RRS | IIC | 12 | 02 | N | B | RRS系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301135-SMPMB | 2024-12-12 | 2024-12-11 | FIN | C | 同意 | SMPBH-300049-SMPMB-110A | 2024-12-04 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300060-SMPMB-110A | 2025-07-16 | RHR PO 04 04 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 电机特性曲线应包括转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300374-SMDNC | 2023-06-13 | 2023-06-08 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300349-SMDMB | 2023-05-19 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-07-03 | 是 | SMDNC-300390-SMDMB | 2023-07-10 | RX NI 11 05 N B | RX | NI | 11 | 05 | N | B | RX厂房8.00m板及8.00m~12.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-302211-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-13 | FIN | F | 同意 | SMPXE-300039-SMPMB-606A | 2025-09-29 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPXE | Y | 否 |  |  |  |  | WGD - 02 04 SMPXE B | WGD | - | 02 | 04 | SMPXE | B | 设备自带电缆规格及性能参数（含电缆编号、起终点、电缆规格及相关特性） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300619-SMDNC | 2024-01-19 | 2024-01-19 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300574-SMDMB | 2023-12-29 | 李修园e@lixye | 未找到单位 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 01 01 N B | NI | NI | 01 | 01 | N | B | 探测器组件拆除装置在堆内构件水池运动范围 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301907-SMPMB | 2025-08-07 | 2025-08-06 | FIN | A | 同意 | SMPQD-300041-SMPMB-211B | 2025-08-05 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPQD | Y | 否 |  |  |  |  | BOP — 12 03 SMPQD B | BOP | — | 12 | 03 | SMPQD | B | 辅机用电的负荷资料（BOP) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-300533-SMDNC | 2023-10-27 | 2023-10-26 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300520-SMDMB | 2023-10-24 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CIS IIC 12 01 N B | CIS | IIC | 12 | 01 | N | B | CIS系统手册6.3，6.4, 6.5, IO清单 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPYC-300049-SMPMB-190A | 2025-05-14 |  | FIN | D | 同意 | SMPMB-300036-SMPYC-190A | 2025-05-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HEN NI 08 02 B SMYPC | HEN | NI | 08 | 02 | B | SMYPC | 核岛电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300264-SMPMB | 2024-01-22 | 2024-01-22 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPYC-300025-SMPMB-190A | 2024-01-03 | 王峰e@wangfenge | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | N | 是 | 2024-02-11 | 是 | SMPYC-300033-SMPMB-190A | 2024-05-24 | HEN NI 01 01 SMYPC B | HEN | NI | 01 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301675-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-09 | FIN | A | 同意 | SMPMQ-300003-SMPMB-413A | 2025-04-22 | 胡文婕@huwja | 电气设计所-电气二室 |  | SMPMQ | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 07 SMPMQ B | NI | - | 04 | 07 | SMPMQ | B | 温控器电气参数 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 413A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302690-SMPMB | 2026-02-12 | 2026-02-12 | FIN | A | 同意 | SMPFE-300017-SMPMB-611A | 2026-01-30 | 张五怡@zhangwyc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPFE | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 13 SMPFE B | NI | - | 04 | 13 | SMPFE | B | 闭式标准洒水喷头、闭式特殊响应喷头设备样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚及长度、安装方式等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302083-SMPMB | 2025-09-15 | 2025-09-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAY-300005-SMPMB-205A | 2025-09-03 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | N | 是 | 2025-10-05 | 是 | SMPAY-300022-SMPMB-205A | 2025-11-27 | HMI - 04 04 SMPAY B | HMI | - | 04 | 04 | SMPAY | B | HMI反应堆外围Q厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300818-SMPMB | 2024-08-16 | 2024-08-16 | FIN | C | 同意 | SMPBH-300034-SMPMB-114A | 2024-08-09 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300041-SMPMB-114A | 2024-10-23 | WCC PO 04 19 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 19 | SMPBH | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 62 | 发文 | SMDMB-300078-SMDES | 2022-02-15 | 2022-02-15 | PRE | A | 同意 | SMDES-300024-SMDMB | 2022-01-07 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 06 E B | TFM | - | 02 | 06 | E | B | TFM系统（常规岛部分）流程图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 作废
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302570-SMPMB | 2026-01-16 | 2026-01-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300001-SMPMB-615A | 2026-01-05 | 张进学@zhangjxc | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPSZ | Y | 是 | 2026-02-05 | 是 |  |  | QC - 12 01 SMPSZ B | QC | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 电气负荷资料，包括用电负荷设备电压、额定功率、额定电流、功率因数、启动电流、相数等信息，设备接地图，电缆型号及端接信息 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 615A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301766-SMPMB | 2025-07-02 | 2025-07-01 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPDX-300051-SMPMB-124A | 2025-06-26 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-07-22 | 是 | SMPDX-300058-SMPMB-124A | 2025-08-05 | FWP PO 04 01 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 01 | SMPDX | B | 消防水泵 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300282-SMPMB | 2024-02-01 | 2024-01-31 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300000-SMPMB-126A | 2024-01-30 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 02 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 02 | SMPCB | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 5 | 收文 | SMDNC-300633-SMDMB | 2024-02-05 18:43 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300574-SMDNC | 2023-12-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCV RCS 01 01 B N | RCV | RCS | 01 | 01 | B | N | 一回路冷却剂裂变产物和腐蚀产物源项计算中，树脂床、过滤器对各种放射性核素的净化系数，化容系统对各种放射性核素的脱气功能 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301240-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-06 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300058-SMPMB-118A | 2024-12-18 | 孙雅雪@sunyx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | N | 否 |  |  | SMPAJ-300115-SMPMB-118A | 2025-04-02 | WSC PO 04 05 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-301576-SMPMB | 2025-04-30 | 2025-04-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPXE-300010-SMPMB-606A | 2025-04-28 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-05-20 | 是 | SMPXE-300024-SMPMB-606A | 2025-06-30 | WGD - 02 04 SMPXE B | WGD | - | 02 | 04 | SMPXE | B | 设备自带电缆规格及性能参数（含电缆编号、起终点、电缆规格及相关特性） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301266-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300073-SMPMB-118A | 2024-12-31 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-30 | 是 | SMPAJ-300110-SMPMB-118A | 2025-03-06 | WSC PO 04 04 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300931-SMPMB | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FIN | B | 同意 | SMPEB-300025-SMPMB-204A | 2024-09-30 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 06 17 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 17 | SMPEB | B | HMI002PR 80t/5t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301939-SMPMB | 2025-08-13 | 2025-08-12 | FIN | C | 同意 | SMPYX-300023-SMPMB-314A | 2025-08-05 | 李崇赞@l-licza | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPYX | Y | 否 |  |  |  |  | WNC - 04 06 SMPYX B | WNC | - | 04 | 06 | SMPYX | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300303-SMPMB | 2024-02-05 | 2024-02-04 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300010-SMPMB-126A | 2024-02-01 | 郭玉鑫@guoyxa | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 07 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 07 | SMPCB | B | 泵组自带电缆清单（包括起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 534 | 收文 | SMDNC-301006-SMDMB | 2025-10-10 19:41 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-301001-SMDNC | 2025-09-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-301019-SMDNC | 2025-10-15 | RCS NI 01 04 N B | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 29 | 发文 | SMDMB-302594-SMPMB | 2026-01-27 | 2026-01-27 | FIN | A | 同意 | SMPED-300030-SMPMB-302B | 2026-01-08 | 田登港@tiandg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | VCL ZV 04 01 SMPED B | VCL | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302539-SMPMB | 2026-01-08 | 2026-01-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300054-SMPMB-211B | 2026-01-05 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPQD | Y | 是 | 2026-01-28 | 是 |  |  | BOP — 04 09 SMPQD B | BOP | — | 04 | 09 | SMPQD | B | 柴油发电机出口控制柜接线原理图、端子排图、盘面布置图、盘内布置图、控制逻辑图、系统图、电缆清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-302013-SMPMB | 2025-08-28 | 2025-08-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300013-SMPMB-302F | 2025-08-11 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-09-17 | 否 | SMPSZ-300019-SMPMB-302F | 2025-09-03 | VMO - 04 02 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 02 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 390 | 发文 | SMDMB-300903-SMDNC | 2025-04-27 | 2025-04-27 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDNC-300888-SMDMB | 2025-04-17 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-05-17 | 是 | SMDNC-300908-SMDMB | 2025-05-21 | NI EN* 06 11 B N | NI | EN* | 06 | 11 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-01-24
IICS |  |  | 收文 | SMPMB-300007-SMDES-609A | 2025-04-09 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300002-SMPFK-609A | 2025-04-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | WCR CI 02 02 E SMPFK | WCR | CI | 02 | 02 | E | SMPFK | 二回路化学加药系统设计及设计原始资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301407-SMPMB | 2025-03-12 | 2025-03-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAJ-300097-SMPMB-118A | 2025-03-04 | 尚文斌@shangwba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-04-01 | 是 | SMPAJ-300150-SMPMB-118A | 2025-04-18 | ZLD PO 04 07 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302479-SMPMB | 2025-12-22 | 2025-12-22 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300049-SMPMB-115A | 2025-12-15 | 陆程@lucheng | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 01 SMPAR B | WES | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | WES泵组电机数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 712 | 发文 | SMDMB-300497-SMDNC | 2023-10-10 | 2023-10-09 | FIN | E | 商讨 | SMDNC-300487-SMDMB | 2023-09-28 | 张秉灿@zhangbca | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2023-10-30 | 是 | SMDNC-300546-SMDMB | 2024-08-23 | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300024-SMDES | 2025-07-28 18:17 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDES-300027-SMDNC | 2024-05-28 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 是 | 2025-08-17 | 是 |  |  | CI NI 12 01 E N | CI | NI | 12 | 01 | E | N | CI-NI控制信号接口（电仪部分：除TG外的CI与NI间的所有控制信号及端接信息） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-300436-SMDNC | 2023-08-02 | 2023-08-02 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300419-SMDMB | 2023-07-26 | 丁磊@dinglei | 核设备所-工艺及成套设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NB RFH 04 01 N B | NB | RFH | 04 | 01 | N | B | 堆内构件吊具设计所需的接口 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工艺及成套设备室 | 丁磊@dinglei | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300800-SMPMB | 2024-08-08 | 2024-08-08 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPYC-300022-SMPMB-190A | 2024-07-19 | 陈思思@chenssa | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMYPC | N | 是 | 2024-08-28 | 否 | SMPYC-300037-SMPMB-190A | 2024-08-20 | HEB BOP 02 01 SMYPC B | HEB | BOP | 02 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 58 | 发文 | SMDMB-300097-SMDES | 2022-02-28 | 2022-02-28 | PRE | A | 同意 | SMDES-300047-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300301-SMDMB | 2025-07-28 | TFM - 02 05 E B | TFM | - | 02 | 05 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管最小设计内径和最大设计内径 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300700-SMPMB | 2024-07-08 | 2024-07-08 | FIN | E | 同意 | SMPCW-300048-SMPMB-312A | 2024-07-01 | 张秋宁@zhangqn | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300057-SMPMB-312A | 2025-02-28 | WSC - 04 06 SMPCW B | WSC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300084-SMDES | 2026-01-12 16:38 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDES-300085-SMDNC | 2025-12-30 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2026-02-01 | 否 | SMDES-300090-SMDNC | 2026-01-30 | TSC — 02 01 E N | TSC | — | 02 | 01 | E | N | DESIGN VALVE PERFORMANCES 阀门设计性能 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 27 | 发文 | SMDMB-301171-SMPMB | 2024-12-18 | 2024-12-18 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAR-300166-SMPMB-123A | 2024-12-10 | 王梦含@wangmha | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMPAR-300179-SMPMB-123A | 2025-01-02 | WCF PO 04 10 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO仪表清单及P&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 17 | 收文 | SMDES-300186-SMDMB | 2023-06-21 16:27 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300141-SMDES | 2022-09-26 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300193-SMDES | 2023-08-29 | TFM CB 05 01 B E | TFM | CB | 05 | 01 | B | E | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301089-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300027-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 06 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300106-SMDMB | 2022-05-10 14:56 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300109-SMDNC | 2022-04-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-05-30 | 否 | SMDMB-300125-SMDNC | 2022-05-18 | NI EA* 01 01 N B | NI | EA* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPZJ-300019-SMPMB-414A | 2025-12-05 17:33 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300510-SMPZJ-414A | 2025-12-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | DC NI 12 08 B SMPZJ | DC | NI | 12 | 08 | B | SMPZJ | 核岛充电器、逆变器和UPS系统的功能图、SAMA图和IO清单 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制 | [6 empty] | 2024-07-23
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300008-SMPMB-609A | 2025-05-12 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300010-SMDES-609A | 2025-04-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | WCR CI 06 01 SMPFK E | WCR | CI | 06 | 01 | SMPFK | E | 化学加药电负荷清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302571-SMPMB | 2026-01-16 | 2026-01-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300000-SMPMB-615A | 2026-01-05 | 张进学@zhangjxc | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2026-02-05 | 是 | SMPSZ-300003-SMPMB-615A | 2026-02-28 | QC - 09 01 SMPSZ B | QC | - | 09 | 01 | SMPSZ | B | 土建相关资料，包括设备的平面布置图，设备外形图，设备基础图，基础留洞图或预埋板图，设备重量及设备载荷信息。 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 615A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300198-SMDES | 2023-11-23 | 2023-11-23 | FIN | D | 同意且有意见 | SMDES-300195-SMDMB | 2023-09-20 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2023-12-13 | 是 |  |  | CB WCW 05 01 E B | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPLK-300003-SMPMB-415A | 2025-06-25 11:22 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300001-SMPLK-415A | 2025-06-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 10 B SMPLK | NI | - | 04 | 10 | B | SMPLK | 蓄电池组至直流柜的出线电缆规格及数量 |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张剑冰@zhangjba | 1-ICM | 415A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300222-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-09 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300041-SMPMB-112A | 2023-12-29 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 17 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 17 | SMPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 611 | 发文 | SMDMB-300458-SMDNC | 2023-08-16 | 2023-08-15 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300432-SMDMB | 2023-08-04 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 02 01 N B | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300474-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300008-SMPMB-113A | 2024-04-01 | 赵保增@zhaobz | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-05-05 | 否 | SMPAH-300017-SMPMB-113A | 2024-04-18 | ZBR PO 04 06 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 06 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 焊接坡口尺寸图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301202-SMPMB | 2024-12-26 | 2024-12-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300077-SMPMB-302A | 2024-12-09 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-15 | 否 | SMPGM-300094-SMPMB-302A | 2025-01-02 | NI ZK 04 02 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 65 | 发文 | SMDMB-301170-SMPMB | 2024-12-18 | 2024-12-18 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAR-300168-SMPMB-123A | 2024-12-10 | 王梦含@wangmha | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-01-07 | 否 | SMPAR-300181-SMPMB-123A | 2025-01-02 | WCF PO 04 13 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO仪表安装要求、布置图、接线图、仪表选型样本 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 82 | 发文 | SMDMB-301198-SMPMB | 2024-12-26 | 2024-12-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300171-SMPMB-123A | 2024-12-12 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-01-15 | 是 | SMPAR-300187-SMPMB-123A | 2025-02-18 | WCF PO 04 15 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 252 | 收文 | SMDNC-300821-SMDMB | 2024-12-27 16:14 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300825-SMDNC | 2024-12-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-16 | 否 | SMDMB-300847-SMDNC | 2025-01-09 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300208-SMDMB | 2022-08-23 16:37 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300217-SMDNC | 2022-08-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-09-12 | 否 | SMDMB-300228-SMDNC | 2022-08-30 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300635-SMPMB | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300006-SMPMB-211B | 2024-04-11 | 柳龙@liulonga | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-07-01 | 是 | SMPQD-300027-SMPMB-211B | 2025-02-25 | EES — 12 01 SMPCJ B | EES | — | 12 | 01 | SMPCJ | B | 辅机用电的负荷资料（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-301858-SMPMB | 2025-07-22 | 2025-07-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCY-300008-SMPMB-603A | 2025-07-04 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-08-11 | 是 | SMPCY-300027-SMPMB-603A | 2025-09-19 | WAI - 02 01 SMPCY B | WAI | - | 02 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器设备数据表（包括流量、压力、过滤精度等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 691 | 收文 | SMDNC-300076-SMDMB | 2022-03-15 16:49 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300084-SMDNC | 2022-02-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-04-04 | 否 | SMDMB-300104-SMDNC | 2022-04-01 | RSI RCS 01 04 B N | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-07
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301421-SMPMB | 2025-03-14 | 2025-03-13 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300104-SMPMB-118A | 2025-03-05 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 04 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 242 | 发文 | SMDMB-301076-SMDNC | 2026-02-13 | 2026-02-12 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-301063-SMDMB | 2026-02-03 | 杨耀钧@yangyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | CAM RCS 01 02 B N | CAM | RCS | 01 | 02 | B | N | 安全壳压力高2、高3、高4信号实际测量通道精度及通道相应时间 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 王智勇@wangzyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300535-SMPMB | 2024-05-10 | 2024-05-09 | FIN | A | 同意 | SMPBH-300016-SMPMB-114A | 2024-05-07 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300040-SMPMB-114A | 2024-10-23 | WCC PO 04 18 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 18 | SMPBH | B | 辅助系统电机冷却水接口（包括冷却水流量、压力、温度、热负荷等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301846-SMPMB | 2025-07-18 | 2025-07-18 | FIN | A | 同意 | SMPAB-300014-SMPMB-200A | 2025-06-26 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 04 02 SMPAB B | HRT | RX | 04 | 02 | SMPAB | B | 环吊三维模型（符合CNPE格式规定的） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300451-SMPMB | 2024-04-08 | 2024-04-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300021-SMPMB-115A | 2024-03-26 | 郭皓天@guoht | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-04-28 | 否 | SMPAR-300024-SMPMB-115A | 2024-04-24 | WES PO 04 06 SMPAR B | WES | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪控电缆清单（包括电缆起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 23 | 发文 | SMDMB-300243-SMDNC | 2022-10-11 | 2022-10-11 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300219-SMDMB | 2022-09-29 | 王雅霄@wangyxd | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300738-SMDMB | 2024-07-15 | NI - 01 02 N B | NI | - | 01 | 02 | N | B | 提供探测器组件拆除过程中各主要操作步骤的工作人员数量、工作时间、工作位置。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 590 | 发文 | SMDMB-300143-SMDNC | 2022-06-01 | 2022-05-31 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300119-SMDMB | 2022-05-23 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 01 04 N B | RCS | RCV | 01 | 04 | N | B | 对应的主回路的工况(包括温度、压力、稳压器液位等)，此时的 RCV046VP的开度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301691-SMPMB | 2025-06-10 | 2025-06-10 | FIN | C | 同意 | SMPBH-300051-SMPMB-114A | 2025-06-04 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300061-SMPMB-114A | 2025-12-10 | WCC PO 04 10 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 10 | SMPBH | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-302399-SMPMB | 2025-12-02 | 2025-12-02 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPBM-300053-SMPMB-320A | 2025-11-05 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-12-22 | 否 | SMPBM-300059-SMPMB-320A | 2025-12-09 | WCF PM 04 18 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 18 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 范思雨@fansy | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300670-SMPMB | 2024-06-26 | 2024-06-25 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAH-300046-SMPMB-113A | 2024-06-13 | 赵保增@zhaobz | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-07-16 | 是 | SMPAH-300063-SMPMB-113A | 2025-03-04 | ZBR PO 04 21 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 21 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-301344-SMPMB | 2025-02-08 | 2025-02-08 | FIN | B | 同意 | SMPED-300008-SMPMB-302B | 2025-01-22 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 否 |  |  | SMPED-300011-SMPMB-302B | 2025-04-02 | VNA ZV 04 01 SMPED B | VNA | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-302272-SMPMB | 2025-10-28 | 2025-10-27 | FIN | A | 同意 | SMPDB-300003-SMPMB-154A | 2025-10-21 | 尚文斌@shangwba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | NI VA 04 04 SMPDB B | NI | VA | 04 | 04 | SMPDB | B | 电动阀门动力电缆端接信息（含设备编号、格兰和接线端子规格等） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 154A | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | SMDNC-300739-SMDMB | 2024-07-15 17:10 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300716-SMDNC | 2024-04-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300803-SMDNC | 2024-10-30 | PRS TSM 02 02 B N | PRS | TSM | 02 | 02 | B | N | PRS系统与TSM的接口布置图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300396-SMPMB | 2024-03-25 | 2024-03-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300011-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-04-14 | 是 | SMPSK-300030-SMPMB-286A | 2024-09-24 | ZLT QX 06 01 SMPSK B | ZLT | QX | 06 | 01 | SMPSK | B | 用电需求(设备用电条件、用电量、安装位置,包括用电总容量和各机构用电总容量、工作电流、最大启动电流) |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300251-SMDMB | 2024-12-18 11:08 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300248-SMDES | 2024-12-15 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM — 02 04 B E | TSM | — | 02 | 04 | B | E | 提供主蒸汽系统疏水贮罐(TSM002BA)接管载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301822-SMPMB | 2025-07-14 | 2025-07-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBJ-300001-SMPMB-129A | 2025-07-02 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBJ | N | 是 | 2025-08-03 | 是 |  |  | WCW PM 10 01 SMPBJ B | WCW | PM | 10 | 01 | SMPBJ | B | 泵组基础图（含载荷） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300944-SMDMB | 2025-07-15 19:12 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300928-SMDNC | 2025-06-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM - 02 02 B N | TSM | - | 02 | 02 | B | N | SG出口到汽轮机入口处各段的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 495 | 发文 | SMDMB-300229-SMDNC | 2022-09-01 | 2022-09-01 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300206-SMDMB | 2022-08-17 | 王枫宁@wangfn | 未找到单位 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300700-SMDMB | 2024-05-13 | RNI ITI 01 01 N B | RNI | ITI | 01 | 01 | N | B | 核功率测量信号数量、特性及处理要求 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张学朔@zhangxsc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300384-SMPMB | 2024-03-20 | 2024-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300051-SMPMB-210A | 2024-03-04 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 08 04 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 04 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 +9.2m、+14.6m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301420-SMPMB | 2025-03-14 | 2025-03-13 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300108-SMPMB-118A | 2025-03-05 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT PO 04 04 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-301013-SMDMB | 2025-10-20 18:11 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-301006-SMDNC | 2025-09-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TTB RCS 02 01 B N | TTB | RCS | 02 | 01 | B | N | TTB系统核岛部分流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 808 | 发文 | SMDMB-300209-SMDNC | 2022-07-25 | 2022-07-25 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300194-SMDMB | 2022-07-20 | 葛月霆@geyt | 仪控设计所-仪控二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300679-SMDMB | 2024-04-15 | PRS - 02 02 N B | PRS | - | 02 | 02 | N | B | PRS系统任务书 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 771 | 发文 | SMDMB-300083-SMDNC | 2022-02-24 | 2022-02-23 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300005-SMDMB | 2021-12-22 | 马惠昀@mahy | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 02 05 N B | RCS | RBM | 02 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统的泄漏率 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302467-SMPMB | 2025-12-19 | 2025-12-19 | FIN | A | 商讨 | SMPBP-300015-SMPMB-190B | 2025-12-15 | 李欣@lixinf | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMPBP | Y | 是 | 2026-01-08 | 是 |  |  | HEB BE 01 02 SMPBP B | HEB | BE | 01 | 02 | SMPBP | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300453-SMDNC | 2023-08-15 | 2023-08-15 | FIN | C | 不同意 | SMDNC-300408-SMDMB | 2023-07-24 | 杨扬@yangyang | 电气设计所-电气四室 |  | N | N | 是 | 2023-09-04 | 是 | SMDNC-300781-SMDMB | 2024-10-31 | NI NI 06 05 N B | NI | NI | 06 | 05 | N | B | 提供NPIC范围内电缆规格信息 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  | 杨扬@yangyang | 2-ICM |  | 编制 | 2024.4.12动力院反馈需供应商确定电缆信息后回复,目前设备还未采购 | [5 empty] | 2022-03-01
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301136-SMPMB | 2024-12-12 | 2024-12-11 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300035-SMPMB-117A | 2024-12-09 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 15 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等。(系统用电条件通过此接口提供) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301129-SMPMB | 2024-12-09 | 2024-12-07 | FIN | C | 同意 | SMPAJ-300048-SMPMB-118A | 2024-11-25 | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | N | 否 |  |  | SMPAJ-300117-SMPMB-118A | 2025-04-02 | TFA PO 04 05 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 691 | 收文 | SMDNC-300104-SMDMB | 2022-05-09 10:47 |  | PRE | C | 同意且有意见 | SMDMB-300104-SMDNC | 2022-04-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-05-29 | 是 | SMDMB-300187-SMDNC | 2022-06-13 | RSI RCS 01 04 B N | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-07
IICS |  | 252 | 发文 | SMDMB-300684-SMDNC | 2024-03-26 | 2024-03-25 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300659-SMDMB | 2024-03-11 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-04-15 | 否 | SMDNC-300676-SMDMB | 2024-04-09 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-302053-SMPMB | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAG-300011-SMPMB-602A | 2025-08-25 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAG | Y | 是 | 2025-09-25 | 是 |  |  | ZB - 12 06 SMPAG B | ZB | - | 12 | 06 | SMPAG | B | 控制柜盘面布置图、内部接线图、端子排接线图、盘内布置图、I/O清单、控制柜供电原理图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301594-SMPMB | 2025-05-09 | 2025-05-09 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPYC-300047-SMPMB-190A | 2025-05-06 | 乔朝坤@l-qiaozk | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | N | 是 | 2025-05-29 | 是 | SMPYC-300052-SMPMB-190A | 2025-06-10 | HEN NI 01 01 SMYPC B | HEN | NI | 01 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300236-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-10 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300028-SMPMB-210A | 2023-12-29 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMS — 08 06 SMPCJ B | EMS | — | 08 | 06 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMDNC-300899-SMDMB | 2025-04-30 19:01 |  | FIN | B | 商讨 | SMDMB-300899-SMDNC | 2025-04-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-20 | 是 | SMDMB-301075-SMDNC | 2026-02-12 | PRS - 04 01 B N | PRS | - | 04 | 01 | B | N | 正常运行工况下PRS换热器封头所在隔间环境条件 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田登港@tiandg | 2-ICM |  | 编制 | 根据金七门核电1、2号机组反应堆厂房通风设计专题讨论会会议纪要（2016JY252020250006），工艺专业通过正式文函将+60m、+69m管道阀门间的设备、管道等通风要求发通风专业，通风专业根据要求明确通风方案，參照2016通风方案，答复此外部接口。 | 2025-07-30
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301394-SMPMB | 2025-03-05 | 2025-03-04 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300118-SMPMB-302A | 2025-02-12 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-03-25 | 否 | SMPGM-300124-SMPMB-302A | 2025-03-11 | VNA RF 04 01 JDPGA B | VNA | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | SMDMB-302021-SMPMB | 2025-08-29 | 2025-08-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPKE-300003-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | N | 是 | 2025-09-18 | 是 | SMPKE-300023-SMPMB-608A | 2025-10-10 | SA - 04 01 SMPKE B | SA | - | 04 | 01 | SMPKE | B | 起吊设备参数要求（起吊高度、起吊设备外形尺寸、设备重量等) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300194-SMDMB | 2023-09-21 10:44 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300165-SMDES | 2023-04-14 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-10-11 | 是 | SMDMB-300194-SMDES | 2023-10-16 | CI 00 02 01 E B | CI | 00 | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 公用系统所-水工工艺四室 | 陈锋华@chenfh | 2-ICM |  | 编制 | 对于排放污染物双方存在分歧 | 2023-10-16 |  |  | 已完成 | 否
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-300489-SMDNC | 2023-09-26 | 2023-09-25 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300467-SMDMB | 2023-09-13 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-10-16 | 是 | SMDNC-300520-SMDMB | 2023-10-24 | CIS IIC 12 01 N B | CIS | IIC | 12 | 01 | N | B | CIS系统手册6.3，6.4, 6.5, IO清单 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-300915-SMPMB | 2024-09-30 | 2024-09-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300007-SMPMB-614A | 2024-09-23 | 曾柯淏@zengkh | 未找到单位 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-10-20 | 是 | SMPFK-300017-SMPMB-614A | 2024-10-29 | WSP - 01 04 SMPFK B | WSP | - | 01 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理系统高程图 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301272-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300063-SMPMB-118A | 2024-12-31 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-30 | 是 | SMPAJ-300106-SMPMB-118A | 2025-03-05 | ZLD PO 04 04 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300731-SMDMB | 2024-07-08 16:24 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300746-SMDNC | 2024-06-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CSP - 02 01 B N | CSP | - | 02 | 01 | B | N | 安全壳喷淋系统流量（最大最小值） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-301028-SMPMB | 2024-11-18 | 2024-11-18 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPFK-300021-SMPMB-614A | 2024-10-30 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-12-08 | 否 | SMPFK-300037-SMPMB-614A | 2024-12-06 | OS - 09 04 SMPFK B | OS | - | 09 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺管道司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300641-SMDNC | 2024-02-05 | 2024-02-05 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300603-SMDMB | 2024-01-24 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-02-25 | 是 | SMDNC-300650-SMDMB | 2024-02-27 | ILV ZZZ 06 01 N B | ILV | ZZZ | 06 | 01 | N | B | ILV系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301195-SMPMB | 2024-12-26 | 2024-12-25 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300010-SMPMB-111A | 2024-12-11 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 10 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300008-SMPMB-332B | 2025-04-29 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300014-SMDES-332B | 2025-04-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBD1 | Y | 否 |  |  |  |  | WCW - 04 05 SMPBD1 E | WCW | - | 04 | 05 | SMPBD1 | E | 胶球清洗装置P&ID图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302666-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意 | SMPAD-300008-SMPMB-254A | 2026-02-02 | 刘赛@liusai | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAD | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR DZ 04 07 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 07 | SMPAD | B | 管口或法兰端口处理 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IICS |  | 252 | 发文 | SMDMB-300610-SMDNC | 2023-12-29 | 2023-12-28 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300565-SMDMB | 2023-12-11 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-01-18 | 否 | SMDNC-300581-SMDMB | 2024-01-09 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300556-SMPMB | 2024-05-17 | 2024-05-17 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300010-SMPMB-114A | 2024-05-07 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-06-06 | 是 | SMPBH-300023-SMPMB-114A | 2024-07-09 | WCC PO 04 03 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 03 | SMPBH | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 580 | 发文 | SMDMB-300101-SMDES | 2022-02-28 | 2022-02-28 | PRE | A | 同意 | SMDES-300046-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300324-SMDMB | 2025-08-29 | TFM - 02 04 E B | TFM | - | 02 | 04 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内TFM系统的设计压力和设计温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300004-SMPMB-190A | 2025-03-06 |  | FIN | C | 同意 | SMPMB-300005-SMDES-190A | 2025-02-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMYPC | Y | 否 |  |  |  |  | HEC CI 02 01 SMYPC E | HEC | CI | 02 | 01 | SMYPC | E | 汽轮发电机厂房电梯的电控接口、用电资料、多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301201-SMPMB | 2024-12-26 | 2024-12-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300072-SMPMB-302A | 2024-12-09 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-15 | 是 | SMPGM-300102-SMPMB-302A | 2025-01-20 | CUP RS 04 01 JDPGA B | CUP | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CUP系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘星雨@liuxyq | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301054-SMPMB | 2024-11-27 | 2024-11-26 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300007-SMPMB-118A | 2024-11-19 | 郭晨楠@guocn | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 08 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300111-SMDMB | 2022-04-26 11:26 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300095-SMDES | 2022-02-23 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-16 | 是 | SMDMB-300186-SMDES | 2023-06-25 | RCS TSC 01 02 B E | RCS | TSC | 01 | 02 | B | E | 冷凝器压力故障设计要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | 华东院无法更新确认接口资料，接口推迟交换 | [5 empty] | 2022-01-10
IICS |  | 252 | 发文 | SMDMB-300659-SMDNC | 2024-02-21 | 2024-02-21 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300628-SMDMB | 2024-02-05 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-03-12 | 否 | SMDNC-300659-SMDMB | 2024-03-11 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMDNC-300647-SMDMB | 2024-02-06 18:05 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300543-SMDNC | 2023-11-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM RCS 01 02 B N | TFM | RCS | 01 | 02 | B | N | TFM管道（CI/NI接口设计分界处）至蒸汽发生器给水入口的管道布置长度和各管段内外径 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 赵华立@zhaohl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 252 | 收文 | SMDNC-300466-SMDMB | 2023-09-13 10:44 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300470-SMDNC | 2023-08-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-03 | 否 | SMDMB-300493-SMDNC | 2023-09-27 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 586 | 发文 | SMDMB-300508-SMDNC | 2023-10-17 | 2023-10-16 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300499-SMDMB | 2023-10-10 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 02 N B | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300421-SMDMB | 2023-07-27 16:39 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300408-SMDNC | 2023-07-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-16 | 否 | SMDMB-300448-SMDNC | 2023-08-12 | RCS RVD 05 06 N B | RCS | RVD | 05 | 06 | N | B | RCS系统与核岛疏水排气系统（RVD）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300398-SMPMB | 2024-03-25 | 2024-03-22 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSK-300023-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-04-14 | 是 | SMPSK-300046-SMPMB-286A | 2025-12-05 | ZLT QX 13 01 SMPSK B | ZLT | QX | 13 | 01 | SMPSK | B | 水力计算书（包括沿程阻力损失） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301855-SMPMB | 2025-07-21 | 2025-07-19 | FIN | F | 同意 | SMPBH-300061-SMPMB-110A | 2025-07-16 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 07 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 557 | 发文 | SMDMB-300304-SMDNC | 2023-01-16 | 2023-01-13 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300289-SMDMB | 2023-01-10 | 马卫涛@mawt | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 03 N B | RCS | RX | 04 | 03 | N | B | 反应堆压力容器堆腔密封环 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDES-300214-SMDMB | 2024-01-03 16:56 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300202-SMDES | 2023-12-12 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-01-23 | 是 | SMDMB-300217-SMDES | 2024-02-08 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制 | 对应内部接口”C-WCW---02-05-22Q1-25D1“暂未提供升版资料。
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301481-SMPMB | 2025-03-26 | 2025-03-26 | FIN | D | 同意 | SMPYC-300045-SMPMB-190A | 2025-03-25 | 陈思思@chenssa | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMYPC | Y | 否 |  |  |  |  | HEB BOP 01 01 SMYPC B | HEB | BOP | 01 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300178-SMDES | 2023-05-18 | 2023-05-17 | PRE | C | 同意且有意见 | SMDES-300175-SMDMB | 2023-04-28 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2023-06-07 | 是 |  |  | MQ — 01 01 E B | MQ | — | 01 | 01 | E | B | 提供MQ(5/6号酸碱储存计量间）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300393-SMDMB | 2026-02-10 16:26 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300394-SMDES | 2026-01-27 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-03-02 | 否 | SMDMB-300403-SMDES | 2026-02-13 | NI CI 02 02 B E | NI | CI | 02 | 02 | B | E | 二回路化学加药系统WCR及二回路水汽取样分析系统WCS设计输入：包括TFM，TFA，WCC加药点的系统设计压力，设计流量及水化学控制要求。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-24
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301910-SMPMB | 2025-08-07 | 2025-08-07 | FIN | F | 同意 | SMPGM-300184-SMPMB-302A | 2025-07-18 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VNA ZK 04 01 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 567 | 发文 | SMDMB-300364-SMDES | 2025-11-06 | 2025-11-05 | FIN | C | 同意 | SMDES-300363-SMDMB | 2025-10-31 | 李璐@lilu | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CI NI 02 03 E B | CI | NI | 02 | 03 | E | B | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张君南@zhangjna | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302084-SMPMB | 2025-09-15 | 2025-09-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAY-300006-SMPMB-205A | 2025-09-03 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | N | 是 | 2025-10-05 | 是 | SMPAY-300020-SMPMB-205A | 2025-11-27 | HMI - 04 06 SMPAY B | HMI | - | 04 | 06 | SMPAY | B | HMI反应堆外围S厂房电动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301125-SMPMB | 2024-12-06 | 2024-12-06 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300013-SMPMB-118A | 2024-11-19 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT PO 04 08 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300079-SMDMB | 2022-04-29 06:39 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300064-SMDNC | 2022-02-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-05-19 | 否 | SMDMB-300100-SMDNC | 2022-05-12 | NI EN* 01 01 N B | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300753-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCJ-300059-SMPMB-210A | 2024-04-30 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-08-13 | 是 | SMPCJ-300071-SMPMB-210A | 2024-09-02 | EMP/Q — 11 15 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 15 | SMPCJ | B | 吊装孔洞盖板提资 | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制 | 外部原因，接口建立缺少主办所导致进入系统未自动分发。
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300090-SMDMB | 2022-03-29 15:41 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300074-SMDNC | 2022-02-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-04-18 | 否 | SMDMB-300106-SMDNC | 2022-04-01 | RX RCS 01 03 B N | RX | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302032-SMPMB | 2025-09-01 | 2025-09-01 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAM-300014-SMPMB-604A | 2025-08-13 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-09-21 | 是 | SMPAM-300023-SMPMB-604A | 2025-10-21 | WAP - 04 04 SMPAM B | WAP | - | 04 | 04 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的设备安装说明书、安装示意图、操作维修要求、最大件检修起吊要求等 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302564-SMPMB | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | A | 同意 | SMPQD-300051-SMPMB-211B | 2025-12-26 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPQD | Y | 否 |  |  |  |  | BOP — 04 06 SMPQD B | BOP | — | 04 | 06 | SMPQD | B | 吊环、锚固、预埋件设计输入条件（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300495-SMPMB | 2024-04-22 | 2024-04-22 | FIN | A | 同意 | SMPBH-300002-SMPMB-114A | 2024-04-17 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 06 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 06 | SMPBH | B | 泵组的震动频率、速度、振幅 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 42 | 发文 | SMDMB-300686-SMPMB | 2024-07-02 | 2024-07-01 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300078-SMPMB-123A | 2024-06-24 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-07-22 | 是 | SMPAR-300164-SMPMB-123A | 2024-12-02 | WCF PO 04 07 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图、焊接坡口尺寸图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302622-SMPMB | 2026-02-03 | 2026-02-03 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300017-SMPMB-302G | 2026-01-26 | 路同祝@lutza | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | JDPGM | Y | 是 | 2026-02-23 | 是 |  |  | NI - 04 02 JDPGM B | NI | - | 04 | 02 | JDPGM | B | 电动阀门电装接线盒外形图（含接线图、接线盒端子图及电缆格兰型号等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAK-300061-SMPMB-101A | 2024-03-07 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300033-SMPAK-101A | 2024-09-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS PO 04 32 N SMPAK | RCS | PO | 04 | 32 | N | SMPAK | 泵壳保温层结构设计图 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300200-SMDNC | 2022-07-01 | 2022-07-01 | PRE | A | 同意 | SMDMB-300098-SMDNC | 2022-03-25 | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS ESA/ESD 12 01 N B | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | B | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 冯少磊@fengsl | 电力工程研究设计所 | 电气室 | 耿卜雄@gengbx | 2-ICM |  | 作废 | [6 empty] | 2022-03-15
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300705-SMPMB | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FIN | A | 同意 | SMPAB-300001-SMPMB-200A | 2024-07-03 | 袁骏@yuanjun | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 06 17 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 17 | SMPAB | B | 通讯 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300006-SMPMB-190A | 2025-03-31 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300003-SMDES-190A | 2025-04-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMYPC | Y | 否 |  |  |  |  | HEC CI 01 01 SMYPC E | HEC | CI | 01 | 01 | SMYPC | E | 汽轮发电机厂房电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等）、散热量、可燃物清单（润滑油脂的相关信息） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300100-SMDNC | 2022-05-14 | 2022-05-12 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300079-SMDMB | 2022-04-29 | 李阳@liyanga | 电气设计所-电气二室 |  | N | N | 是 | 2022-06-03 | 是 | SMDNC-300181-SMDMB | 2022-06-23 | NI EN* 01 01 N B | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302064-SMPMB | 2025-09-10 | 2025-09-10 | FIN | D | 同意 | SMPAZ-300014-SMPMB-120A | 2025-09-03 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAZ | N | 否 |  |  | SMPAZ-300019-SMPMB-120A | 2025-10-22 | NI PO 04 03 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 03 | SMPAZ | B | 地坑泵性能曲线及数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  | 43 | 发文 | SMDMB-300081-SMDES | 2022-02-15 | 2022-02-15 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300060-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-03-07 | 是 |  |  | CB - 02 01 E B | CB | - | 02 | 01 | E | B | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 范思雨@fansy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 381 | 收文 | SMDNC-300542-SMDMB | 2023-11-06 14:06 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300528-SMDNC | 2023-10-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-26 | 否 | SMDMB-300564-SMDNC | 2023-11-20 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301239-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300087-SMPMB-118A | 2024-12-30 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-29 | 是 | SMPAJ-300102-SMPMB-118A | 2025-03-05 | WWC PO 04 07 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301972-SMPMB | 2025-08-20 | 2025-08-20 | FIN | B | 同意 | SMPMQ-300009-SMPMB-413A | 2025-06-25 | 胡文婕@huwja | 电气设计所-电气二室 |  | SMPMQ | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 06 SMPMQ B | NI | - | 04 | 06 | SMPMQ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 413A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301149-SMPMB | 2024-12-13 | 2024-12-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300068-SMPMB-302A | 2024-11-26 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-02 | 否 | SMPGM-300092-SMPMB-302A | 2024-12-24 | VNA RF 04 01 JDPGA B | VNA | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300910-SMDNC | 2025-05-15 | 2025-05-15 | PRE | B | 同意 | SMDNC-300901-SMDMB | 2025-05-14 | 刘亚@liuya | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 06 N B | RCS | NI | 01 | 06 | N | B | 请明确贵院分工范围内的DEC-A工况需要计算放射性后果的事故，并提供相应的事故描述和事故源项 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300199-SMDNC | 2022-07-04 | 2022-07-01 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300181-SMDMB | 2022-06-23 | 李阳@liyanga | 电气设计所-电气二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300823-SMDMB | 2024-12-30 | NI EN* 01 01 N B | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302472-SMPMB | 2025-12-19 | 2025-12-19 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300254-SMPMB-302A | 2025-12-01 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2026-01-08 | 是 | SMPGM-300271-SMPMB-302A | 2026-01-15 | 0VZD RS 04 01 JDPGA B | 0VZD | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | 0VZD系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300852-SMDNC | 2025-01-24 | 2025-01-24 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300831-SMDMB | 2025-01-16 | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-02-13 | 是 | SMDNC-300851-SMDMB | 2025-02-25 | NI TFM 01 01 B N | NI | TFM | 01 | 01 | B | N | 根阀定位信息（坐标、方位）和根阀分级信息（安全等级、抗震类别、规范级别和质保等级） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300383-SMDES | 2026-01-09 | 2026-01-08 | FIN | A | 同意 | SMDES-300387-SMDMB | 2025-12-30 | 李佩育@lipy | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFD TTB 02 01 E B | TFD | TTB | 02 | 01 | E | B | TFD除氧器在各功率水平下的温度和压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300525-SMDMB | 2023-10-30 08:31 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300525-SMDNC | 2023-10-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM TFM 12 01 B N | TSM | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TSM系统的信号传输信息 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 495 | 发文 | SMDMB-300214-SMDNC | 2022-07-29 | 2022-07-28 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300191-SMDMB | 2022-07-15 | 王枫宁@wangfn | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2022-08-18 | 否 | SMDNC-300206-SMDMB | 2022-08-17 | RNI ITI 01 01 N B | RNI | ITI | 01 | 01 | N | B | 核功率测量信号数量、特性及处理要求 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张学朔@zhangxsc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301124-SMPMB | 2024-12-06 | 2024-12-06 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300063-SMPMB-302A | 2024-11-18 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-12-26 | 否 | SMPGM-300081-SMPMB-302A | 2024-12-13 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300003-SMPMB-135A | 2025-02-27 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300003-SMDES-135A | 2025-01-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-03-19 | 否 | SMPMB-300006-SMDES-135A | 2025-03-19 | TFP PO 04 03 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 03 | SMPPH | E | 主给水泵（包括前置泵和主给水泵）的流量、压力、功率、效率、汽蚀余量的特性曲线（多转速） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IICS |  | 251 | 发文 | SMDMB-300795-SMDNC | 2024-10-18 | 2024-10-18 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300772-SMDMB | 2024-09-30 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-11-07 | 是 | SMDNC-300787-SMDMB | 2024-11-11 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-302676-SMPMB | 2026-02-10 | 2026-02-10 | FIN | D | 同意 | SMPCY-300044-SMPMB-603A | 2026-02-03 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | Y | 否 |  |  |  |  | WAP - 12 05 SMPCY B | WAP | - | 12 | 05 | SMPCY | B | 设备供电需求（用电量、电压等级、供电位置） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 712 | 收文 | SMDNC-300487-SMDMB | 2023-09-28 15:01 |  | FIN | E | 同意且有意见 | SMDMB-300471-SMDNC | 2023-08-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-18 | 否 | SMDMB-300497-SMDNC | 2023-10-09 | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 60 | 发文 | SMDMB-300297-SMDES | 2025-08-06 | 2025-08-04 | FIN | E | 同意且有意见 | SMDES-300300-SMDMB | 2025-07-30 | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | E | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | SMDES-300319-SMDMB | 2025-08-26 | TTB TFE 02 01 E B | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300975-SMPMB | 2024-10-31 | 2024-10-30 | FIN | D | 同意 | SMPBH-300038-SMPMB-114A | 2024-10-23 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300049-SMPMB-114A | 2025-06-04 | WCC PO 04 07 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301068-SMDNC | 2026-02-02 | 2026-02-02 | FIN | B | 同意 | SMDNC-301057-SMDMB | 2026-01-14 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 11 04 N B | RX | NI | 11 | 04 | N | B | RX厂房3.90m板及3.90m~8.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301254-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300068-SMPMB-118A | 2024-12-31 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-29 | 是 | SMPAJ-300109-SMPMB-118A | 2025-03-05 | WSR PO 04 04 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 381 | 发文 | SMDMB-300355-SMDNC | 2023-04-28 | 2023-04-28 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300336-SMDMB | 2023-04-23 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-05-18 | 否 | SMDNC-300348-SMDMB | 2023-05-18 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300971-SMPMB | 2024-10-30 | 2024-10-30 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300021-SMPMB-116A | 2024-10-23 | 孟凯杨@mengky | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 04 SMPCB B | REB | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 设备吊装及运输要求。包括：1、设备初装、检修期间吊装方案及要求；2、设备初装、检修期间吊装工具要求；3、设备初装、检修期间设备起吊空间要求。 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 10 | 收文 | SMDES-300367-SMDMB | 2025-11-14 08:19 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300358-SMDES | 2025-10-24 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WGD CB 02 01 B E | WGD | CB | 02 | 01 | B | E | WGD跨岛系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-302438-SMPMB | 2025-12-09 | 2025-12-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300057-SMPMB-320A | 2025-11-20 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-12-29 | 是 | SMPBM-300061-SMPMB-320A | 2026-01-08 | WCF PM 12 01 SMPBM B | WCF | PM | 12 | 01 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机电力负荷和控制要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-301798-SMPMB | 2025-07-08 | 2025-07-07 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300016-SMPMB-320A | 2025-06-30 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-07-28 | 否 | SMPBM-300027-SMPMB-320A | 2025-07-24 | WCF PM 09 04 SMPBM B | WCF | PM | 09 | 04 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机D0图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300612-SMPMB | 2024-05-30 | 2024-05-30 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCW-300043-SMPMB-312A | 2024-05-20 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-06-19 | 是 | SMPCW-300049-SMPMB-312A | 2024-07-01 | WSC - 12 01 SMPCW B | WSC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 默子涵@mozh | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300986-SMDMB | 2025-09-16 20:00 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300995-SMDNC | 2025-09-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCV RCS 02 01 B N | RCV | RCS | 02 | 01 | B | N | RCV系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 594 | 发文 | SMDMB-300138-SMDNC | 2022-06-01 | 2022-05-31 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300134-SMDMB | 2022-05-26 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 01 N B | RCS | RCV | 02 | 01 | N | B | 反应堆堆芯在不同状态下的硼浓度及最低停堆硼浓度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301883-SMPMB | 2025-08-01 | 2025-07-31 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAJ-300167-SMPMB-118A | 2025-07-28 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-08-21 | 是 | SMPAJ-300169-SMPMB-118A | 2025-09-12 | WNC PO 04 02 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300354-SMDMB | 2023-05-31 11:07 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300366-SMDNC | 2023-05-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-06-20 | 是 | SMDMB-300391-SMDNC | 2023-06-28 | RX RCS 02 04 B N | RX | RCS | 02 | 04 | B | N | RPV容器保温层与堆腔通风的接口要求（堆腔通风量、堆腔底部冷却风进口温度、堆腔上部冷却风出口温度、冷却风相对湿度、堆腔设计压力） | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300005-SMPMB-240A | 2025-04-21 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300013-SMDES-240A | 2025-04-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-05-11 | 是 | SMPMB-300014-SMDES-240A | 2025-05-15 | WUC - 12 02 SMPCT E | WUC | - | 12 | 02 | SMPCT | E | 仪控要求包括仪表和仪表阀供货清单、进DCS的IO清单、设定值清单、控制逻辑和连锁保护要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301106-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300047-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2024-12-22 | 是 | SMPAJ-300111-SMPMB-118A | 2025-03-05 | WNC PO 04 03 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPMB-300095-SMDNC-101A | 2025-02-10 |  | FIN | B | 同意 | SMDNC-300077-SMPMB-101A | 2025-02-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 否 |  |  |  |  | RCS PO 04 22 N SMPAK | RCS | PO | 04 | 22 | N | SMPAK | 主泵支承刚度 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  | 389 | 发文 | SMDMB-300288-SMDNC | 2022-11-28 | 2022-11-27 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300259-SMDMB | 2022-11-11 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2022-12-18 | 是 | SMDNC-300273-SMDMB | 2023-04-06 | NI EA* 06 13 B N | NI | EA* | 06 | 13 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-23
IICS |  | 10 | 收文 | SMDES-300303-SMDMB | 2025-07-30 11:56 |  | FIN | D | 同意且有意见 | SMDMB-300288-SMDES | 2025-07-08 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDMB-300302-SMDES | 2025-08-07 | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300996-SMDMB | 2025-09-23 13:48 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300969-SMDNC | 2025-08-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-13 | 否 | SMDMB-301007-SMDNC | 2025-09-25 | NI EE*/ER* 06 14 B N | NI | EE*/ER* | 06 | 14 | B | N | 380VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301724-SMPMB | 2025-06-20 | 2025-06-19 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPAH-300067-SMPMB-113A | 2025-06-10 | 李敏@limina | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAH | N | 是 | 2025-07-10 | 否 | SMPAH-300068-SMPMB-113A | 2025-06-26 | ZBR PO 04 21 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 21 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300168-SMPMB | 2023-12-15 | 2023-12-15 | FIN | A | 同意 | SMPAK-300023-SMPMB-112A | 2023-12-07 | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 14 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 14 | SMPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 362 | 发文 | SMDMB-300287-SMDES | 2025-07-04 | 2025-07-04 | FIN | F | 商讨 | SMDES-300286-SMDMB | 2025-06-20 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2025-07-24 | 是 | SMDES-300295-SMDMB | 2025-07-27 | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301807-SMPMB | 2025-07-09 | 2025-07-08 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300043-SMPMB-115A | 2025-06-30 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 18 SMPAR B | WES | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | WES泵泵组安装、检修、维修吊装方案，空间要求以及对其设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300529-SMPMB | 2024-05-09 | 2024-05-08 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300066-SMPMB-112A | 2024-04-25 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300076-SMPMB-112A | 2024-07-12 | RSI PO 04 08 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 08 | SMPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300337-SMDNC | 2023-03-29 | 2023-03-29 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300324-SMDMB | 2023-03-17 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RII IIC 12 01 N B | RII | IIC | 12 | 01 | N | B | RII系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 251 | 收文 | SMDNC-300580-SMDMB | 2024-01-09 16:15 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300602-SMDNC | 2023-12-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-29 | 否 | SMDMB-300622-SMDNC | 2024-01-24 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300675-SMDMB | 2024-04-09 14:40 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300698-SMDNC | 2024-04-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300995-SMDNC | 2025-09-09 | RCV RCS 02 01 B N | RCV | RCS | 02 | 01 | B | N | RCV系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300201-SMDNC | 2022-07-08 | 2022-07-07 | PRE | C | 同意 | SMDNC-300182-SMDMB | 2022-06-28 | 李阳@liyanga | 电气设计所-电气二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300800-SMDMB | 2024-11-19 | NI ET*/EA* 01 01 N B | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 334 | 收文 | SMDNC-300285-SMDMB | 2023-01-04 10:13 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300239-SMDNC | 2022-09-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-01-24 | 否 | SMDMB-300303-SMDNC | 2023-01-11 | RCS NI 01 09 N B | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张丽莹@zhangly | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300037-SMDES | 2025-07-28 18:15 |  | FIN | A | 同意 | SMDES-300038-SMDNC | 2024-08-15 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | RPC TTG 01 01 E N | RPC | TTG | 01 | 01 | E | N | 汽机负荷速降（TTG 到 RPC）的开关量 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301884-SMPMB | 2025-08-01 | 2025-07-31 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAK-300086-SMPMB-112A | 2025-07-21 | 田新乐@tianxl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-08-21 | 否 | SMPAK-300088-SMPMB-112A | 2025-08-06 | CSP PO 04 05 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 05 | SMPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300301-SMPMB | 2024-02-05 | 2024-02-04 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300011-SMPMB-126A | 2024-02-01 | 郭玉鑫@guoyxa | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 否 |  |  | SMPCB-300016-SMPMB-126A | 2024-08-14 | CIS PO 04 15 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 泵组自带仪表用电条件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 501 | 发文 | SMDMB-300797-SMDNC | 2024-10-28 | 2024-10-26 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300779-SMDMB | 2024-10-23 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RNS 02 02 N B | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAG-300001-SMPMB-256A | 2025-06-16 11:31 |  | FIN | A | 不同意 | SMPMB-300500-SMPAG-256A | 2025-06-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-06 | 否 | SMDMB-301752-SMPMB | 2025-06-27 | RNS - 12 01 B SMPAG | RNS | - | 12 | 01 | B | SMPAG | 快速接头型号 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 256A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301564-SMPMB | 2025-04-27 | 2025-04-25 | FIN | B | 同意 | SMPGM-300134-SMPMB-302A | 2025-04-22 | 李庆翔@liqx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300181-SMPMB-302A | 2025-07-14 | NI ZK 04 09 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 09 | JDPGA | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300852-SMPMB | 2024-09-06 | 2024-09-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300071-SMPMB-123A | 2024-06-24 | 陆程@lucheng | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-09-26 | 是 | SMPAR-300155-SMPMB-123A | 2024-11-21 | WCF PO 04 08 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-302349-SMPMB | 2025-11-12 | 2025-11-11 | FIN | B | 同意 | SMPBM-300051-SMPMB-320A | 2025-10-30 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WES GS 04 10 SMPBM B | WES | GS | 04 | 10 | SMPBM | B | GS钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301835-SMPMB | 2025-07-16 | 2025-07-16 | FIN | A | 同意 | SMPAB-300019-SMPMB-200A | 2025-06-26 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 09 09 SMPAB B | HRT | RX | 09 | 09 | SMPAB | B | 环形集电器的安装接口 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-300220-SMDNC | 2022-08-08 | 2022-08-05 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300203-SMDMB | 2022-08-02 | 李想@lixiang | 反应堆工艺研究所-物理室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 08 N B | RCS | NI | 01 | 08 | N | B | 从初始循环到平衡循环的各循环卸出的各类乏燃料组件参数，包括组件初始富集度、平均卸出燃耗深度、组件数量等 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-物理室 | 于淼@yumiaob | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-300942-SMPMB | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300008-SMPMB-614A | 2024-09-30 | 曾柯淏@zengkh | 未找到单位 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMPFK-300026-SMPMB-614A | 2024-11-05 | WSP - 01 03 SMPFK B | WSP | - | 01 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理系统 P&ID 图 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302229-SMPMB | 2025-10-15 | 2025-10-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBP-300003-SMPMB-190B | 2025-09-29 | 王峰e@wangfenge | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPBP | N | 是 | 2025-11-04 | 是 | SMPBP-300006-SMPMB-190B | 2025-11-17 | HEN NI 08 01 SMPBP B | HEN | NI | 08 | 01 | SMPBP | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-302350-SMPMB | 2025-11-12 | 2025-11-11 | FIN | D | 同意 | SMPBM-300049-SMPMB-320A | 2025-10-23 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WES GS 09 03 SMPBM B | WES | GS | 09 | 03 | SMPBM | B | GS进水钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-301010-SMDMB | 2025-10-13 15:52 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-301004-SMDNC | 2025-09-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCC RCS 02 01 B N | WCC | RCS | 02 | 01 | B | N | WCC系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 251 | 收文 | SMDNC-300566-SMDMB | 2023-12-11 15:10 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300569-SMDNC | 2023-11-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-31 | 否 | SMDMB-300602-SMDNC | 2023-12-27 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300103-SMPMB-101A | 2025-04-25 |  | FIN | F | 同意且有意见 | SMPMB-300102-SMDNC-101A | 2025-03-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | Y | 是 | 2025-05-15 | 是 |  |  | RCV PO 04 03 SMPAK N | RCV | PO | 04 | 03 | SMPAK | N | 主泵与RCV的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300650-SMPMB | 2024-06-17 | 2024-06-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPQD-300015-SMPMB-211B | 2024-05-30 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-07-07 | 是 | SMPQD-300019-SMPMB-211B | 2024-10-12 | EES — 09 01 SMPCJ B | EES | — | 09 | 01 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D0)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300047-SMDMB | 2022-01-27 16:19 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300034-SMDNC | 2022-01-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-02-16 | 是 |  |  | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | 统计问题：已升版，SMDMB-300097-SMDNC
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300758-SMDMB | 2024-08-26 15:07 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300761-SMDNC | 2024-07-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RCS 04 01 B N | HRT | RCS | 04 | 01 | B | N | 环吊接口：各吊钩额定起重量；各吊钩的上极限标高和起升高度；各吊钩服务范围 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-301008-SMPMB | 2024-11-13 | 2024-11-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPFK-300015-SMPMB-614A | 2024-10-31 | 曾柯淏@zengkh | 未找到单位 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-12-03 | 是 | SMPFK-300040-SMPMB-614A | 2024-12-06 | OS - 04 02 SMPFK B | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302412-SMPMB | 2025-12-10 | 2025-12-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAY-300019-SMPMB-205A | 2025-11-27 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | Y | 是 | 2025-12-30 | 是 |  |  | HMI - 04 03 SMPAY B | HMI | - | 04 | 03 | SMPAY | B | HMI反应堆外围P厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300394-SMDMB | 2023-07-10 14:30 |  | FIN | C | 商讨 | SMDMB-300348-SMDNC | 2023-04-13 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-30 | 是 | SMDMB-300460-SMDNC | 2023-08-21 | TFA RCS 01 03 B N | TFA | RCS | 01 | 03 | B | N | TFA辅助给水泵名义流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302146-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | D | 同意 | SMPGM-300218-SMPMB-302A | 2025-09-16 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300239-SMPMB-302A | 2025-10-10 | VEE ZK 04 02 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300554-SMDMB | 2023-11-27 07:51 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300559-SMDNC | 2023-11-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-17 | 否 | SMDMB-300581-SMDNC | 2023-12-14 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300407-SMPMB | 2024-03-25 | 2024-03-22 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300015-SMPMB-115A | 2024-03-19 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300043-SMPMB-115A | 2025-06-30 | WES PO 04 18 SMPAR B | WES | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | WES泵泵组安装、检修、维修吊装方案，空间要求以及对其设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 458 | 发文 | SMDMB-300124-SMDES | 2022-06-16 | 2022-06-16 | PRE | B | 同意 | SMDES-300134-SMDMB | 2022-05-30 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300380-SMDMB | 2025-12-30 | ME — 01 02 E B | ME | — | 01 | 02 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的室外工程管线接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-301909-SMPMB | 2025-08-07 | 2025-08-06 | FIN | B | 同意 | SMPYH-300004-SMPMB-307B | 2025-07-30 | 刘绪金@liuxjc | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPYH | Y | 否 |  |  |  |  | CFE - 06 01 SMPYH B | CFE | - | 06 | 01 | SMPYH | B | 明确电源外接线长度规格、电源接头形式 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 307B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300436-SMPMB | 2024-04-03 | 2024-04-03 | FIN | B | 同意 | SMPCW-300027-SMPMB-312A | 2024-03-19 | 张学朔@zhangxsc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WWC - 03 04 SMPCW B | WWC | - | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 30 | 发文 | SMDMB-302569-SMPMB | 2026-01-16 | 2026-01-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPED-300029-SMPMB-302B | 2026-01-08 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2026-02-05 | 否 | SMPED-300041-SMPMB-302B | 2026-01-20 | VCF ZV 04 01 SMPED B | VCF | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VCF系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-302004-SMPMB | 2025-08-27 | 2025-08-26 | FIN | A | 同意 | SMPKE-300016-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 张伟超@zhangwca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPKE | N | 否 |  |  | SMPKE-300033-SMPMB-608A | 2025-10-10 | SA - 12 05 SMPKE B | SA | - | 12 | 05 | SMPKE | B | 供电原理图（含配电系统图、二次回路原理图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 396 | 发文 | SMDMB-300671-SMDNC | 2024-03-11 | 2024-03-08 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300657-SMDMB | 2024-03-04 | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI ED* 01 01 N B | NI | ED* | 01 | 01 | N | B | 110伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300974-SMDNC | 2025-09-02 | 2025-09-01 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300959-SMDMB | 2025-08-13 | 崔华@l-cuihua | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-09-22 | 是 | SMDNC-300999-SMDMB | 2025-09-25 | RCS RX 02 01 N B | RCS | RX | 02 | 01 | N | B | 卸压箱相关接口的位置和尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302163-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300214-SMPMB-302A | 2025-09-10 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-10-19 | 否 | SMPGM-300241-SMPMB-302A | 2025-10-10 | VMO ZK 04 02 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302476-SMPMB | 2025-12-22 | 2025-12-22 | FIN | G | 同意且有意见 | SMPGM-300260-SMPMB-302A | 2025-12-02 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2026-01-11 | 是 | SMPGM-300272-SMPMB-302A | 2026-01-15 | VNA RS 04 02 JDPGA B | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-301207-SMPMB | 2024-12-30 | 2024-12-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300001-SMPMB-614A | 2024-12-10 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-01-19 | 否 | SMPFK-300050-SMPMB-614A | 2025-01-14 | OS - 08 01 SMPFK B | OS | - | 08 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）通风资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 452 | 发文 | SMDMB-300175-SMDES | 2023-05-15 | 2023-05-15 | PRE | C | 同意且有意见 | SMDES-300173-SMDMB | 2023-04-28 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2023-06-04 | 是 |  |  | TA — 01 01 E B | TA | — | 01 | 01 | E | B | 提供TA（5/6号主变压器和降压变压器平台）子项的电气布置图、基础布置图、围栏平面布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300093-SMDMB | 2022-03-31 14:13 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300069-SMDNC | 2022-02-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300710-SMDNC | 2024-04-26 | SU RCS 01 01 B N | SU | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SU区）楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 雷墉@leiyong | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301091-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300031-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSR PO 04 06 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 726 | 发文 | SMDMB-300016-SMDNC | 2022-01-04 | 2022-01-04 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300010-SMDMB | 2021-12-23 | 张泽皓@zhangzhk | 工艺系统研究设计所 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 04 01 N B | RCS | TSM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主蒸汽管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301677-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMQ-300002-SMPMB-413A | 2025-04-22 | 胡文婕@huwja | 电气设计所-电气二室 |  | SMPMQ | N | 是 | 2025-06-29 | 否 | SMPMQ-300009-SMPMB-413A | 2025-06-25 | NI - 04 06 SMPMQ B | NI | - | 04 | 06 | SMPMQ | B | 变压器参数表、铭牌图、发热量及火荷载 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 413A | 编制
IICS |  | 562 | 发文 | SMDMB-300423-SMDNC | 2023-07-26 | 2023-07-26 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300417-SMDMB | 2023-07-25 | 侯继儒@houjr | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300972-SMDMB | 2025-09-01 | RCS RX 04 04 N B | RCS | RX | 04 | 04 | N | B | 辐照样品塞及控制棒驱动杆存放架 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301623-SMPMB | 2025-05-19 | 2025-05-17 | FIN | C | 同意 | SMPDX-300044-SMPMB-124A | 2025-05-09 | 尚文斌@shangwba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300065-SMPMB-124A | 2025-08-07 | FWP PO 04 23 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 23 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机外形图（包括电机接线图） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300057-SMPMB | 2023-09-27 | 2023-09-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDB-300009-SMPMB-243A | 2023-09-19 | 周鑫@l-zhouxin | 未找到单位 |  | SMPDB | N | 是 | 2023-10-17 | 是 |  |  | WES FI 04 01 SMPDB B | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301580-SMPMB | 2025-05-07 | 2025-05-07 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300049-SMPMB-302A | 2025-04-17 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-05-27 | 是 | SMPGM-300159-SMPMB-302A | 2025-06-10 | VMO ZK 04 01 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 515 | 发文 | SMDMB-300403-SMDNC | 2023-07-13 | 2023-07-13 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300391-SMDMB | 2023-07-10 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | PRS TSM 02 01 N B | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300663-SMDMB | 2024-03-18 14:03 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300578-SMDNC | 2023-12-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300987-SMDNC | 2025-09-05 | RBM RCS 02 01 B N | RBM | RCS | 02 | 01 | B | N | RBM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300855-SMPMB | 2024-09-06 | 2024-09-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300006-SMPMB-113A | 2024-08-23 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-09-26 | 否 | SMPAH-300059-SMPMB-113A | 2024-09-18 | ZBR PO 04 07 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 07 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300367-SMPMB | 2024-03-13 | 2024-03-12 | FIN | E | 同意 | SMPDB-300028-SMPMB-243A | 2024-03-05 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPDB | N | 否 |  |  | SMPDB-300031-SMPMB-243A | 2025-04-02 | WES FI 04 01 SMPDB B | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300389-SMDES | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | E | 同意且有意见 | SMDES-300378-SMDMB | 2025-12-30 | 杨园园@yangyyc | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2026-02-02 | 是 | SMDES-300395-SMDMB | 2026-02-03 | MQ — 01 01 E B | MQ | — | 01 | 01 | E | B | 提供MQ(5/6号酸碱储存计量间）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300892-SMPMB | 2024-09-26 | 2024-09-25 | FIN | E | 同意 | SMPAR-300029-SMPMB-117A | 2024-09-14 | 刘怡柔@liuyrb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300049-SMPMB-117A | 2025-12-30 | TFA PO 04 10 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300752-SMDMB | 2024-08-02 16:17 |  | FIN | G | 商讨 | SMDMB-300762-SMDNC | 2024-07-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-22 | 否 | SMDMB-300772-SMDNC | 2024-08-20 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-302050-SMPMB | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPKE-300018-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | N | 是 | 2025-09-25 | 是 | SMPKE-300035-SMPMB-608A | 2025-10-10 | SA - 12 07 SMPKE B | SA | - | 12 | 07 | SMPKE | B | 控制柜原理图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-300640-SMDNC | 2024-02-04 | 2024-02-04 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300588-SMDMB | 2024-01-19 | 白林@bailin | 科研质量与信息化部 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NB - 04 01 N B | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工程焊接室 | 白林@bailin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-302120-SMPMB | 2025-09-23 | 2025-09-23 | FIN | B | 同意 | SMPSZ-300019-SMPMB-302F | 2025-09-03 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VMO - 04 02 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 02 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301525-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300050-SMPMB-302A | 2025-03-21 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-04-29 | 否 | SMPGM-300138-SMPMB-302A | 2025-04-22 | VNA ZK 04 01 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302702-SMPMB | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | E | 同意 | SMPDN-300074-SMPMB-253A | 2026-02-11 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | WCC RF 04 04 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300003-SMPMB-332B | 2025-01-10 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300007-SMDES-332B | 2025-01-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBD1 | Y | 否 |  |  |  |  | WCW - 12 01 SMPBD1 E | WCW | - | 12 | 01 | SMPBD1 | E | 仪表和仪表阀供货清单、控制逻辑和连锁保护要求、进DCS的IO清单、设定值清单及相关逻辑 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301174-SMPMB | 2024-12-20 | 2024-12-20 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300019-SMPMB-126A | 2024-11-25 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-01-09 | 是 | SMPCB-300026-SMPMB-126A | 2025-01-24 | CIS PO 04 19 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 19 | SMPCB | B | 电机外形图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301361-SMPMB | 2025-02-17 | 2025-02-17 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300011-SMPMB-127A | 2025-02-08 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 03 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301064-SMPMB | 2024-11-28 | 2024-11-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300022-SMPMB-126A | 2024-11-26 | 郭玉鑫@guoyxa | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-12-18 | 否 | SMPCB-300024-SMPMB-126A | 2024-12-09 | CIS PO 04 08 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 泵组自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300420-SMPMB | 2024-03-27 | 2024-03-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300016-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-04-16 | 是 | SMPBH-300021-SMPMB-110A | 2024-05-17 | RHR PO 04 17 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 17 | SMPBH | B | 电机外形图（包括电机接线图）,电机保护接地方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-302521-SMPMB | 2026-01-04 | 2026-01-04 | FIN | A | 同意 | SMPMG-300006-SMPMB-325A | 2025-12-30 | 房柯@fangke | 核设备所-非标设备室 |  | SMPMG | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KX 01 01 SMPMG B | HMI | KX | 01 | 01 | SMPMG | B | 1、2#机组主设备通道外部防护大门预埋件图(含三维视图),含门洞尺寸、预埋件布置、预埋件零件图 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 房柯@fangke | 1-ICM | 325A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301400-SMPMB | 2025-03-10 | 2025-03-08 | FIN | B | 不同意 | SMPQD-300021-SMPMB-211B | 2024-10-09 | 柳龙@liulonga | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2025-03-30 | 是 | SMPQD-300029-SMPMB-211B | 2025-04-18 | EES — 06 02 SMPCJ B | EES | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 电缆清册（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-302049-SMPMB | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | A | 同意 | SMPKE-300013-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | N | 否 |  |  | SMPKE-300031-SMPMB-608A | 2025-10-10 | SA - 12 02 SMPKE B | SA | - | 12 | 02 | SMPKE | B | PLC系统配置图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300813-SMPMB | 2024-08-15 | 2024-08-15 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300017-SMPMB-302A | 2024-07-26 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-04 | 是 | SMPGM-300036-SMPMB-302A | 2024-09-09 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 724 | 发文 | SMDMB-300003-SMDNC | 2021-12-29 | 2021-12-29 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300003-SMDMB | 2021-12-22 | 薛佳@xuejia | 公用系统所-公用二室 |  | N | N | 是 | 2022-01-18 | 是 | SMDNC-300043-SMDMB | 2022-01-25 | RCS WAI 02 01 N B | RCS | WAI | 02 | 01 | N | B | 主回路设备对仪表用压缩空气的需求（包括流量、气体品质和压力要求等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300767-SMPMB | 2024-07-30 | 2024-07-29 | FIN | C | 同意 | SMPAH-300053-SMPMB-113A | 2024-07-24 | 赵保增@zhaobz | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPAH | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 20 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 20 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵和电机起吊设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300059-SMPMB | 2023-09-27 | 2023-09-27 | FIN | B | 商讨 | SMPDN-300050-SMPMB-253A | 2023-09-21 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-10-17 | 是 | SMPDN-300054-SMPMB-253A | 2024-07-24 | WCC RF 11 01 LSPHE B | WCC | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300954-SMDNC | 2025-07-24 | 2025-07-23 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300939-SMDMB | 2025-07-07 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 11 05 N B | RX | NI | 11 | 05 | N | B | RX厂房8.00m板及8.00m~12.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300270-SMPMB | 2024-01-29 | 2024-01-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAK-300040-SMPMB-112A | 2024-01-15 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-02-18 | 是 |  |  | RSI PO 04 14 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 14 | SMPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300778-SMPMB | 2024-08-01 | 2024-07-31 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300028-SMPMB-116A | 2024-07-29 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-08-21 | 是 | SMPCB-300033-SMPMB-116A | 2024-11-01 | REB PO 04 17 SMPCB B | REB | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302124-SMPMB | 2025-09-24 | 2025-09-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBJ-300003-SMPMB-129A | 2025-09-03 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBJ | N | 是 | 2025-10-14 | 是 | SMPBJ-300011-SMPMB-129A | 2026-01-07 | WCW PM 04 01 SMPBJ B | WCW | PM | 04 | 01 | SMPBJ | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300140-SMPMB | 2023-12-08 | 2023-12-05 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300014-SMPMB-210A | 2023-11-16 | 杨焕起@yanghq | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 02 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 01 | SMPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-302041-SMPMB | 2025-09-03 | 2025-09-03 | FIN | I | 同意 | SMPFK-300074-SMPMB-614A | 2025-08-29 | 叶琳@yelin | 公用系统所-水工工艺三室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300676-SMPMB | 2024-06-28 | 2024-06-27 | FIN | C | 同意 | SMPCJ-300060-SMPMB-210A | 2024-06-17 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 06 06 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 06 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+0.5m层 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300517-SMPMB | 2024-05-06 | 2024-04-30 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300024-SMPMB-115A | 2024-04-24 | 郭皓天@guoht | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300030-SMPMB-115A | 2024-10-23 | WES PO 04 06 SMPAR B | WES | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪控电缆清单（包括电缆起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 736 | 发文 | SMDMB-300053-SMDNC | 2022-01-25 | 2022-01-25 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300023-SMDMB | 2021-12-31 | 姚亦珺@yaoyj | 先进核能技术研究院-创新中心 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFT 01 04 N B | RCS | RFT | 01 | 04 | N | B | 事故工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 400 | 发文 | SMDMB-300735-SMDNC | 2024-06-12 | 2024-06-12 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDNC-300709-SMDMB | 2024-05-31 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-07-02 | 是 | SMDNC-300716-SMDMB | 2024-09-05 | RDR NI 04 01 N B | RDR | NI | 04 | 01 | N | B | 拆除装置的电气需求（反应堆厂房） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 599 | 发文 | SMDMB-300498-SMDNC | 2023-10-10 | 2023-10-09 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300485-SMDMB | 2023-09-28 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 19 N B | RCS | RCV | 02 | 19 | N | B | 主泵密封泄漏至RCV系统的流量，温度，压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-300964-SMPMB | 2024-10-29 | 2024-10-28 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300126-SMPMB-123A | 2024-10-23 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 11 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302691-SMPMB | 2026-02-12 | 2026-02-12 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300051-SMPMB-117A | 2026-02-09 | 李永丹@liydd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 04 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 泵组总装图、外形图、进出口接管位置、泵组基础尺寸图、各接管管嘴最大许用载荷、基础螺栓作用到楼板上的锚固载荷（包括动静载及地震载荷）以及泵组、基板、管系上各螺栓的扭矩 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301324-SMPMB | 2025-01-26 | 2025-01-26 | FIN | B | 同意 | SMPGM-300105-SMPMB-302A | 2025-01-20 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300233-SMPMB-302A | 2025-09-30 | ZGT RS 04 01 JDPGA B | ZGT | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | ZGT系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 8 | 收文 | SMDNC-300853-SMDMB | 2025-02-25 10:22 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300835-SMDNC | 2024-12-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300993-SMDNC | 2025-09-08 | PCS PRS 02 02 B N | PCS | PRS | 02 | 02 | B | N | PCS系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300741-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意 | SMPBH-300023-SMPMB-114A | 2024-07-09 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 03 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 03 | SMPBH | B | 泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-302375-SMPMB | 2025-11-25 | 2025-11-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEY-300012-SMPMB-605A | 2025-11-05 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | Y | 是 | 2025-12-15 | 是 |  |  | PH - 08 02 SMPEY B | PH | - | 08 | 02 | SMPEY | B | 制氯站管道设计接口（包括管径、定位、法兰特性及材质等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300797-SMPMB | 2024-08-08 | 2024-08-08 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300021-SMPMB-302A | 2024-07-25 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-08-28 | 是 | SMPGM-300048-SMPMB-302A | 2025-03-12 | VMO ZK 04 01 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301086-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300026-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZLD PO 04 06 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300979-SMPMB | 2024-10-31 | 2024-10-30 | FIN | C | 同意 | SMPBH-300039-SMPMB-114A | 2024-10-23 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300047-SMPMB-114A | 2025-06-03 | WCC PO 04 14 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300210-SMDMB | 2022-09-20 07:52 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300225-SMDNC | 2022-08-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300617-SMDNC | 2024-01-16 | IRM RPC 06 01 B N | IRM | RPC | 06 | 01 | B | N | 堆功率输入条件 | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 | 辐射监测室 | 郑皓@zhenghao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300346-SMDMB | 2023-05-12 15:11 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300345-SMDNC | 2023-04-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-06-01 | 否 | SMDMB-300371-SMDNC | 2023-05-31 | RX NI 11 01 N B | RX | NI | 11 | 01 | N | B | RX厂房-3.40m筏基及以下二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302610-SMPMB | 2026-01-30 | 2026-01-30 | FIN | B | 同意 | SMPGM-300009-SMPMB-302G | 2026-01-16 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGM | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 04 JDPGM B | NI | - | 04 | 04 | JDPGM | B | 手动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301712-SMPMB | 2025-06-16 | 2025-06-16 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300161-SMPMB-118A | 2025-06-04 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 01 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制 | [6 empty] | 2024-10-31
IICS |  | 248 | 收文 | SMDNC-300495-SMDMB | 2023-10-09 15:05 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300484-SMDNC | 2023-09-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-29 | 否 | SMDMB-300536-SMDNC | 2023-10-26 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301711-SMPMB | 2025-06-16 | 2025-06-16 | FIN | C | 同意 | SMPAJ-300160-SMPMB-118A | 2025-06-04 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 03 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 306 | 发文 | SMDMB-301011-SMDNC | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300981-SMDMB | 2025-09-15 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 11 07 N B | RX | NI | 11 | 07 | N | B | RX厂房16.00m板及16.00m~20.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 252 | 发文 | SMDMB-300621-SMDNC | 2024-01-25 | 2024-01-24 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300581-SMDMB | 2024-01-09 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-02-14 | 否 | SMDNC-300628-SMDMB | 2024-02-05 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 251 | 发文 | SMDMB-300569-SMDNC | 2023-11-30 | 2023-11-29 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300547-SMDMB | 2023-11-13 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-12-20 | 否 | SMDNC-300566-SMDMB | 2023-12-11 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDNC-300757-SMDMB | 2024-08-22 14:35 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300759-SMDNC | 2024-07-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  |  |  | RFH RDR 04 01 B N | RFH | RDR | 04 | 01 | B | N | 大车轨道与装卸料机轨道接口：a、装卸料机轨道尺寸，材料、标高、力学性能 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 河北分公司-核工程研究设计所 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-26
IICS |  | 604 | 发文 | SMDMB-300137-SMDNC | 2022-06-01 | 2022-05-31 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300135-SMDMB | 2022-05-26 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 04 N B | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302362-SMPMB | 2025-11-19 | 2025-11-19 | FIN | B | 同意 | SMPBP-300008-SMPMB-190B | 2025-11-10 | 王峰e@wangfenge | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPBP | Y | 否 |  |  |  |  | HEN NI 02 01 SMPBP B | HEN | NI | 02 | 01 | SMPBP | B | 核岛电梯的用电资料 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  | 394 | 收文 | SMDNC-300215-SMDMB | 2022-09-23 08:15 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300234-SMDNC | 2022-09-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-13 | 否 | SMDMB-300241-SMDNC | 2022-09-30 | RCS SX 04 01 B N | RCS | SX | 04 | 01 | B | N | SX厂房RCS系统电气设备布置信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-05
IICS |  | 500 | 发文 | SMDMB-300194-SMDNC | 2022-06-21 | 2022-06-20 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300178-SMDMB | 2022-06-14 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2022-07-11 | 是 | SMDNC-300192-SMDMB | 2022-07-20 | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300335-SMPMB | 2024-02-20 | 2024-02-20 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300008-SMPMB-115A | 2024-02-08 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300038-SMPMB-115A | 2024-10-23 | WES PO 04 05 SMPAR B | WES | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | WES泵电机外形图、接地端子尺寸 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300712-SMPMB | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FIN | B | 同意 | SMPBH-300020-SMPMB-114A | 2024-07-09 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 02 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 02 | SMPBH | B | 泵设计性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300399-SMDNC | 2023-07-10 | 2023-07-10 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300373-SMDMB | 2023-06-20 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-07-30 | 否 | SMDNC-300407-SMDMB | 2023-07-24 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 771 | 发文 | SMDMB-300417-SMDNC | 2023-07-26 | 2023-07-25 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300405-SMDMB | 2023-07-21 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 02 05 N B | RCS | RBM | 02 | 05 | N | B | 反应堆冷却剂系统的泄漏率 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302225-SMPMB | 2025-10-15 | 2025-10-14 | FIN | B | 同意 | SMPBM-300008-SMPMB-321A | 2025-09-26 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCW 0 01 03 SMPBM B | WCW | 0 | 01 | 03 | SMPBM | B | 旋转滤网起吊参数、工具及接口 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMPEY-300013-SMPMB-605A | 2025-10-23 16:34 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300503-SMPEY-605A | 2025-10-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | PH - 09 03 B SMPEY | PH | - | 09 | 03 | B | SMPEY | 制氯站结构模板图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301506-SMPMB | 2025-04-03 | 2025-04-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300144-SMPMB-118A | 2025-03-18 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-04-23 | 是 | SMPAJ-300153-SMPMB-118A | 2025-05-06 | WNC PO 04 02 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 28 | 发文 | SMDMB-301414-SMPMB | 2025-03-12 | 2025-03-12 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPAR-300182-SMPMB-123A | 2025-02-25 | 孙雅雪@sunyx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-04-01 | 否 | SMPAR-300193-SMPMB-123A | 2025-03-24 | WSC PO 04 02 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组外形图(包括设备与土建接口：基础尺寸图、设备重量、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求、接口法兰详图、许用接管载荷） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300300-SMDMB | 2023-02-22 11:19 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300295-SMDNC | 2022-12-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-03-14 | 是 | SMDMB-300332-SMDNC | 2023-03-27 | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制 | 已处理
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301383-SMPMB | 2025-02-28 | 2025-02-27 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300035-SMPMB-124A | 2025-02-18 | 白智萌@baizm | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300075-SMPMB-124A | 2025-10-28 | FWP PO 04 25 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 25 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵组的外形尺寸（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸；4、设备单重及总重） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302136-SMPMB | 2025-09-26 | 2025-09-26 | FIN | D | 同意 | SMPGM-300222-SMPMB-302A | 2025-09-25 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VCF ZK 04 02 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCF系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300854-SMPMB | 2024-09-06 | 2024-09-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300079-SMPMB-123A | 2024-06-24 | 陆程@lucheng | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-09-26 | 是 | SMPAR-300144-SMPMB-123A | 2024-10-09 | WCF PO 04 02 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO设计性能曲线 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 251 | 收文 | SMDNC-300848-SMDMB | 2025-02-25 10:14 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300851-SMDNC | 2025-01-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-17 | 否 | SMDMB-300872-SMDNC | 2025-03-07 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 700 | 收文 | SMDNC-300620-SMDMB | 2024-02-04 15:13 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300585-SMDNC | 2023-12-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300979-SMDNC | 2025-09-04 | TFA RCS 02 01 B N | TFA | RCS | 02 | 01 | B | N | TFA系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-10
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301844-SMPMB | 2025-07-18 | 2025-07-18 | FIN | B | 同意 | SMPAB-300013-SMPMB-200A | 2025-06-26 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 04 01 SMPAB B | HRT | RX | 04 | 01 | SMPAB | B | 环吊总图（包括环吊总重和各部件的重量、环吊自身外形尺寸及公差、环吊在不同位置时与安全壳衬里之间距离接口,环吊中央拱架几何轮廓,环吊与登机平台的接口，自备检修拱架参数以及吊钩 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  | 23 | 发文 | SMDMB-302174-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300024-SMPMB-302F | 2025-09-19 | 曾龙@zenglongb | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | SMPSZ-300040-SMPMB-302F | 2025-10-24 | VDS - 12 04 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王中杨@wangzyd | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300602-SMDMB | 2024-01-23 13:38 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300617-SMDNC | 2024-01-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | IRM RPC 06 01 B N | IRM | RPC | 06 | 01 | B | N | 堆功率输入条件 | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 | 辐射监测室 | 郑皓@zhenghao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300013-SMPMB-132A | 2025-03-19 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300013-SMDES-132A | 2025-03-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAE | Y | 否 |  |  |  |  | TTV PO 04 02 SMPAE E | TTV | PO | 04 | 02 | SMPAE | E | 真空泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、压力、转速、轴功率、电动机性能参数（含水室真空泵） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-300770-SMDNC | 2024-08-19 | 2024-08-19 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300754-SMDMB | 2024-08-12 | 张旭昊@zhangxhb | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 11 N B | RCS | NI | 01 | 11 | N | B | 堆内构件尺寸、材料、质量的详细数据。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 李精精@lijjc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302633-SMPMB | 2026-02-04 | 2026-02-04 | FIN | G | 同意且有意见 | SMPGM-300267-SMPMB-302A | 2026-01-15 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 是 | 2026-02-24 | 是 |  |  | VMO ZK 04 01 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300375-SMPMB | 2024-03-18 | 2024-03-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300012-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 秦辰禹@qincy | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-04-07 | 是 | SMPSK-300024-SMPMB-286A | 2024-09-23 | ZLT QX 06 02 SMPSK B | ZLT | QX | 06 | 02 | SMPSK | B | 电缆清单(动力电缆清单、控制及测量电缆清单、电缆托盘布置图、埋管图) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301004-SMPMB | 2024-11-11 | 2024-11-11 | FIN | D | 同意 | SMPBH-300043-SMPMB-114A | 2024-10-25 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300045-SMPMB-114A | 2025-04-17 | WCC PO 04 04 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；泵组各工况下的基础锚固载荷；焊接坡口尺寸图；法兰（冷却水）及配对法兰的规格/型号、标准、等级 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 38 | 发文 | SMDMB-300584-SMPMB | 2024-05-24 | 2024-05-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300100-SMPMB-123A | 2024-05-10 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-06-13 | 是 | SMPAR-300127-SMPMB-123A | 2024-07-09 | RFT PO 04 15 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300348-SMPMB | 2024-02-28 | 2024-02-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300017-SMPMB-312A | 2024-02-22 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-03-19 | 是 |  |  | WSC - 12 03 SMPCW B | WSC | - | 12 | 03 | SMPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 582 | 发文 | SMDMB-300098-SMDES | 2022-02-28 | 2022-02-28 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300045-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-03-20 | 是 |  |  | TFM - 02 03 E B | TFM | - | 02 | 03 | E | B | 常规岛设计接口端点到给水母管间的阻力降 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301234-SMPMB | 2025-01-06 | 2025-01-04 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300074-SMPMB-118A | 2024-12-30 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 07 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-301046-SMDMB | 2025-12-22 15:38 |  | FIN | C | 商讨 | SMDMB-301046-SMDNC | 2025-12-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-11 | 否 | SMDMB-301053-SMDNC | 2025-12-25 | RX RCS 04 03 B N | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300038-SMDNC | 2022-01-17 | 2022-01-14 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300012-SMDMB | 2021-12-23 | 李梦@limeng | 公用系统所-水工工艺四室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 02 01 N B | NI | - | 02 | 01 | N | B | 电厂功率运行期间核岛各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 公用系统所-水工工艺四室 | 李梦@limeng | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301052-SMPMB | 2024-11-27 | 2024-11-26 | FIN | D | 同意 | SMPBH-300044-SMPMB-114A | 2024-11-18 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300062-SMPMB-114A | 2025-12-01 | WCC PO 04 12 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-302022-SMPMB | 2025-08-29 | 2025-08-29 | FIN | A | 同意 | SMPKE-300014-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 12 03 SMPKE B | SA | - | 12 | 03 | SMPKE | B | 电力负荷资料（电气设备控制、用电负荷、供电要求、电源接口位置） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301550-SMPMB | 2025-04-18 | 2025-04-17 | FIN | I | 同意 | SMPGM-300130-SMPMB-302A | 2025-04-07 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300186-SMPMB-302A | 2025-07-18 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301803-SMPMB | 2025-07-08 | 2025-07-08 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300054-SMPMB-124A | 2025-06-30 | 白智萌@baizm | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300073-SMPMB-124A | 2025-10-28 | FWP PO 04 07 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 07 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301393-SMPMB | 2025-03-04 | 2025-03-03 | FIN | A | 同意 | SMPQD-300026-SMPMB-211B | 2025-02-26 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPQD-300031-SMPMB-211B | 2025-04-30 | EES — 09 05 SMPCJ B | EES | — | 09 | 05 | SMPCJ | B | 土建接口文件（DX)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301461-SMPMB | 2025-03-20 | 2025-03-20 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300123-SMPMB-302A | 2025-02-28 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-04-09 | 否 | SMPGM-300129-SMPMB-302A | 2025-04-07 | VCP RF 04 01 JDPGA B | VCP | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301116-SMPMB | 2024-12-05 | 2024-12-05 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300009-SMPMB-118A | 2024-11-19 | 刘洋@liuyangg | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WQB PO 04 08 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李永丹@liydd | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300426-SMPMB | 2024-03-28 | 2024-03-27 | FIN | A | 同意 | SMPAH-300009-SMPMB-113A | 2024-03-26 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 25 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 25 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵数据表 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301806-SMPMB | 2025-07-08 | 2025-07-08 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPZJ-300006-SMPMB-414A | 2025-06-26 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | N | 是 | 2025-07-28 | 否 | SMPZJ-300016-SMPMB-414A | 2025-07-28 | DC NI 04 02 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 02 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及动静载荷） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-302030-SMPMB | 2025-09-01 | 2025-09-01 | FIN | H | 同意 | SMPFK-300073-SMPMB-614A | 2025-08-25 | 叶琳@yelin | 公用系统所-水工工艺三室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | OS - 04 02 SMPFK B | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 21 | 发文 | SMDMB-302718-SMPMB | 2026-03-02 | 2026-03-02 | FIN | B | 同意 | SMPKE-300040-SMPMB-608A | 2026-02-26 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 02 02 SMPKE B | SA | - | 02 | 02 | SMPKE | B | 工艺设计说明（包括控制系统说明） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 607 | 收文 | SMDNC-300064-SMDMB | 2022-03-01 07:18 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300022-SMDNC | 2022-01-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-03-21 | 是 |  |  | NI - 01 01 B N | NI | - | 01 | 01 | B | N | CIS管道中心（穿过一次屏蔽的那一段）标高 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制 | 统计问题：已升版， SMDMB-300099-SMDNC
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301003-SMPMB | 2024-11-11 | 2024-11-10 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300002-SMPMB-111A | 2024-11-01 | 耿彦磊@gengyl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 08 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300552-SMPMB | 2024-05-15 | 2024-05-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300024-SMPMB-113A | 2024-05-07 | 赵保增@zhaobz | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-06-04 | 是 | SMPAH-300047-SMPMB-113A | 2024-06-13 | ZBR PO 04 20 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 20 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵和电机起吊设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 626 | 收文 | SMDNC-300199-SMDMB | 2022-07-25 08:16 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300197-SMDNC | 2022-06-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-08-14 | 是 | SMDMB-300691-SMDNC | 2024-03-27 | PRS NI 02 01 B N | PRS | NI | 02 | 01 | B | N | PRS事故冷却水箱布置形式、标高、尺寸、是否分组等 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 周鑫@l-zhouxin | 2-ICM |  | 编制 | 扩壳后因PCS\PRS水箱整体变化，现无法提供接口，预计2024年3月31日升版接口。 | [5 empty] | 2022-01-24
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302596-SMPMB | 2026-01-28 | 2026-01-27 | FIN | A | 同意 | SMPFE-300009-SMPMB-611A | 2026-01-12 | 张子杰@zhangzje | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPFE | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 10 SMPFE B | NI | - | 04 | 10 | SMPFE | B | 高速水雾喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚及长度、安装方式等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAR-300003-SMPMB-115A | 2024-01-11 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPAR-115A | 2024-01-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 13 B SMPAR | WES | PO | 04 | 13 | B | SMPAR | WES泵接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302252-SMPMB | 2025-10-22 | 2025-10-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300002-SMPMB-321A | 2025-08-28 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-11-11 | 否 | SMPBM-300012-SMPMB-321A | 2025-11-11 | WCW 0 14 11 SMPBM B | WCW | 0 | 14 | 11 | SMPBM | B | 旋转滤网设备数据表 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制 | 设备数据表接口需要和设备其他接口核对，其他接口尚未关闭。 | 2025-10-28
IICS |  |  | 收文 | SMPYC-300034-SMPMB-190A | 2024-07-11 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMPMB-300025-SMPYC-190A | 2024-07-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-31 | 否 | SMDMB-300730-SMPMB | 2024-07-19 | HEB BOP 08 02 B SMYPC | HEB | BOP | 08 | 02 | B | SMYPC | BOP电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDES-300150-SMDMB | 2022-10-19 10:42 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300133-SMDES | 2022-08-25 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-11-08 | 是 | SMDMB-300161-SMDES | 2022-11-18 | NI - 01 01 B E | NI | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | 截至2022.11.11未收到北京电气所回复 | [5 empty] | 2022-05-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301250-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300084-SMPMB-118A | 2024-12-30 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-29 | 是 | SMPAJ-300100-SMPMB-118A | 2025-03-05 | ZBR PO 04 07 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300069-SMPMB | 2023-10-07 | 2023-09-28 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300049-SMPMB-253A | 2023-09-21 | 潘佳琪@panjq | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | LSPHE | N | 否 |  |  | SMPDN-300060-SMPMB-253A | 2024-08-07 | WCC RF 04 05 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300289-SMDNC | 2022-11-29 | 2022-11-28 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300270-SMDMB | 2022-11-23 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RX 05 16 N B | RCS | RX | 05 | 16 | N | B | 主回路设备发热量和环境条件（包含各房间内的设备和管道发热量） | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-301958-SMPMB | 2025-08-18 | 2025-08-18 | FIN | C | 同意 | SMPBM-300033-SMPMB-320A | 2025-08-07 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PM 10 01 SMPBM B | WCF | PM | 10 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300019-SMDNC | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300025-SMDMB | 2021-12-31 | 邓葳@dengweia | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300901-SMDMB | 2025-05-14 | RCS NI 01 06 N B | RCS | NI | 01 | 06 | N | B | 请明确贵院分工范围内的DEC-A工况需要计算放射性后果的事故，并提供相应的事故描述和事故源项 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300086-SMDMB | 2022-03-28 09:46 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300091-SMDNC | 2022-03-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-04-17 | 是 | SMDMB-300118-SMDNC | 2022-04-25 | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 21 | 发文 | SMDMB-300927-SMDNC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300921-SMDMB | 2025-06-10 | 马涛@mataoa | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300979-SMDMB | 2025-09-15 | RRP RBM 03 01 N B | RRP | RBM | 03 | 01 | N | B | CIA、功率量程低定值、中子注量率高、堆冷却剂流量低信号 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300070-SMPMB | 2023-10-09 | 2023-10-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCJ-300003-SMPMB-210A | 2023-09-28 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2023-10-29 | 是 |  |  | EMP/Q — 11 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资-10.6M&-10.0M |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-300240-SMDES | 2024-09-23 | 2024-09-23 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDES-300241-SMDMB | 2024-09-10 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | N | 是 | 2024-10-13 | 是 | SMDES-300249-SMDMB | 2024-12-18 | CB WAI 02 03 E B | CB | WAI | 02 | 03 | E | B | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300637-SMPMB | 2024-06-12 | 2024-06-11 | FIN | A | 同意 | SMPQD-300001-SMPMB-211B | 2024-03-20 | 柳龙@liulonga | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EES — 12 02 SMPCJ B | EES | — | 12 | 02 | SMPCJ | B | 发电机短路电流（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-301047-SMDMB | 2025-12-25 09:09 |  | FIN | B | 商讨 | SMDMB-301051-SMDNC | 2025-12-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-14 | 否 | SMDMB-301063-SMDNC | 2026-01-12 | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300184-SMPMB | 2023-12-22 | 2023-12-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAK-300028-SMPMB-112A | 2023-12-13 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-01-11 | 是 |  |  | RSI PO 04 13 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301705-SMPMB | 2025-06-16 | 2025-06-13 | FIN | D | 同意 | SMPBH-300052-SMPMB-114A | 2025-06-10 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300055-SMPMB-114A | 2025-10-24 | WCC PO 04 09 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 734 | 发文 | SMDMB-300052-SMDNC | 2022-01-25 | 2022-01-25 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300024-SMDMB | 2021-12-31 | 姚亦珺@yaoyj | 先进核能技术研究院-创新中心 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFT 01 03 N B | RCS | RFT | 01 | 03 | N | B | 正常贮存工况、正常换料工况下的乏燃料装载量及乏燃料余热 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301538-SMPMB | 2025-04-11 | 2025-04-11 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300044-SMPMB-116A | 2025-04-08 | 孟凯杨@mengky | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 06 SMPCB B | REB | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 设备接管设计信息。包括：1、各工况接管许用载荷；2、接管材质、尺寸、坡口图；3、其它要求。 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300373-SMPMB | 2024-03-18 | 2024-03-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300006-SMPMB-312A | 2024-03-05 | 刘萱@liuxuanc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-04-07 | 是 | SMPCW-300040-SMPMB-312A | 2024-04-26 | WWC - 12 07 SMPCW B | WWC | - | 12 | 07 | SMPCW | B | 膨胀水箱参数 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301897-SMPMB | 2025-08-06 | 2025-08-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPWW-300003-SMPMB-309A | 2025-07-14 | 张念喆@l-zhangnz | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | SMPWW | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | SMPWW-300006-SMPMB-309A | 2025-08-07 | CHC RX 04 08 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 08 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置设备图纸（含设备外形尺寸、安装检修空间、设备自重） |  | 系统与布置设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300586-SMPMB | 2024-05-24 | 2024-05-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300005-SMPMB-302A | 2024-05-07 | 明艳@mingyan | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-06-13 | 是 | SMPGM-300017-SMPMB-302A | 2024-07-26 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300509-SMPMB | 2024-05-05 | 2024-04-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCW-300009-SMPMB-311A | 2024-04-22 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-05-25 | 是 | SMPCW-300010-SMPMB-311A | 2024-07-03 | WSC WC 12 01 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 01 | SMPCW | B | 设备动力柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息、接地） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  | 76 | 发文 | SMDMB-300328-SMPMB | 2024-02-18 | 2024-02-10 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300105-SMPMB-123A | 2024-02-05 | 周欢@zhouhuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 02 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301331-SMPMB | 2025-02-05 | 2025-02-05 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300026-SMPMB-126A | 2025-01-24 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 19 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 19 | SMPCB | B | 电机外形图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300409-SMPMB | 2024-03-25 | 2024-03-25 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300000-SMPMB-211B | 2024-03-20 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-04-14 | 否 | SMPQD-300004-SMPMB-211B | 2024-04-11 | EES — 04 03 SMPCJ B | EES | — | 04 | 03 | SMPCJ | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 529 | 发文 | SMDMB-300651-SMDNC | 2024-02-18 | 2024-02-07 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300611-SMDMB | 2024-01-30 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2024-03-09 | 是 | SMDNC-300868-SMDMB | 2025-03-10 | RCS TFM 04 01 N B | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300394-SMDNC | 2023-06-30 | 2023-06-30 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300363-SMDMB | 2023-06-09 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 04 01 N B | RX | RCS | 04 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原CPV系统负责区域）与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300475-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-12 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300012-SMPMB-126A | 2024-04-08 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 04 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300930-SMPMB | 2024-10-10 | 2024-10-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSK-300029-SMPMB-286A | 2024-09-23 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-10-30 | 是 | SMPSK-300032-SMPMB-286A | 2025-03-18 | ZLT QX 12 07 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 07 | SMPSK | B | 报警清单（2台计量泵和2台搅拌机的故障报告） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 242 | 收文 | SMDNC-300356-SMDMB | 2023-06-02 11:32 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300365-SMDNC | 2023-05-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  |  |  | CAM RCS 01 02 B N | CAM | RCS | 01 | 02 | B | N | 安全壳压力高2、高3、高4信号实际测量通道精度及通道相应时间 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 王智勇@wangzyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300189-SMDMB | 2023-08-01 17:09 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300186-SMDES | 2023-06-25 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300216-SMDES | 2024-02-08 | RCS TSC 01 02 B E | RCS | TSC | 01 | 02 | B | E | 冷凝器压力故障设计要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-10
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300026-SMPMB | 2023-07-12 | 2023-07-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300022-SMPMB-253A | 2023-06-28 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-08-01 | 是 |  |  | WCC RF 04 03 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302181-SMPMB | 2025-09-30 | 2025-09-29 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBH-300065-SMPMB-110A | 2025-09-19 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMPBH-300069-SMPMB-110A | 2025-10-10 | RHR PO 04 01 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 01 | SMPBH | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 251 | 发文 | SMDMB-300486-SMDNC | 2023-09-25 | 2023-09-22 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300464-SMDMB | 2023-09-06 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-10-15 | 否 | SMDNC-300504-SMDMB | 2023-10-13 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300362-SMPMB | 2024-03-11 | 2024-03-11 | FIN | A | 商讨 | SMPCW-300019-SMPMB-312A | 2024-02-22 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-03-31 | 是 |  |  | WSC - 12 05 SMPCW B | WSC | - | 12 | 05 | SMPCW | B | 电机数据表（按买方格式提交） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300596-SMPMB | 2024-05-27 | 2024-05-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300010-SMPMB-302A | 2024-05-21 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-06-16 | 是 | SMPGM-300022-SMPMB-302A | 2024-07-25 | VNA ZK 04 01 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300760-SMDMB | 2024-09-03 14:13 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300773-SMDNC | 2024-08-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-23 | 否 | SMDMB-300777-SMDNC | 2024-09-11 | RNI ZZZ 06 01 N B | RNI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RNI系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 38 | 发文 | SMDMB-300756-SMPMB | 2024-07-25 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300127-SMPMB-123A | 2024-07-09 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 15 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 75 | 发文 | SMDMB-300205-SMPMB | 2024-01-02 | 2023-12-30 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300052-SMPMB-123A | 2023-12-13 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 08 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300623-SMDMB | 2024-02-04 15:14 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300584-SMDNC | 2023-12-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-301006-SMDNC | 2025-09-24 | TTB RCS 02 01 B N | TTB | RCS | 02 | 01 | B | N | TTB系统核岛部分流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300669-SMDMB | 2024-03-26 09:41 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300672-SMDNC | 2024-03-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-15 | 否 | SMDMB-300690-SMDNC | 2024-03-27 | RSI RCS 01 05 B N | RSI | RCS | 01 | 05 | B | N | 安注系统功能及系统配置（包括中压安注系统、低压安注系统、安注箱） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302033-SMPMB | 2025-09-01 | 2025-09-01 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAM-300022-SMPMB-604A | 2025-08-21 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-09-21 | 是 | SMPAM-300025-SMPMB-604A | 2025-10-22 | WAP - 04 13 SMPAM B | WAP | - | 04 | 13 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的E3D三维模型 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300695-SMPMB | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300025-SMPMB-113A | 2024-05-10 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-07-24 | 是 | SMPAH-300054-SMPMB-113A | 2024-07-26 | ZBR PO 04 26 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 26 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 电机数据表 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301176-SMPMB | 2024-12-20 | 2024-12-20 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300055-SMPMB-118A | 2024-12-18 | 张文通@l-zhangwt | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAJ | N | 否 |  |  | SMPAJ-300174-SMPMB-118A | 2025-11-05 | PCS PO 04 05 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-301908-SMPMB | 2025-08-07 | 2025-08-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300029-SMPMB-320A | 2025-07-24 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-08-27 | 是 | SMPBM-300043-SMPMB-320A | 2025-09-29 | WCF PM 04 17 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 17 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备特征：总装图、外形图、部件装配图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301245-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-07 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPDX-300014-SMPMB-124A | 2025-01-02 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-01-29 | 否 | SMPDX-300028-SMPMB-124A | 2025-01-20 | FWP PO 04 15 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 15 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300826-SMPMB | 2024-08-20 | 2024-08-20 | FIN | C | 同意 | SMPBH-300033-SMPMB-114A | 2024-08-09 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300046-SMPMB-114A | 2025-06-03 | WCC PO 04 08 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300001-SMDNC | 2024-04-17 17:30 |  | FIN | A | 同意 | SMDNC-300001-SMDES | 2024-04-17 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RRP ATWT 01 01 N E | RRP | ATWT | 01 | 01 | N | E | 汽机被ATWT信号引发跳机 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302160-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPQD-300045-SMPMB-211B | 2025-09-26 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | SMPQD-300046-SMPMB-211B | 2025-12-11 | EES — 11 01 SMPCJ B | EES | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | SBO柴油发电机组厂房三维模型 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300816-SMPMB | 2024-08-16 | 2024-08-16 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300027-SMPMB-117A | 2024-08-12 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-09-05 | 是 | SMPAR-300033-SMPMB-117A | 2024-11-20 | TFA PO 04 15 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线等。(系统用电条件通过此接口提供) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-302440-SMPMB | 2025-12-09 | 2025-12-08 | FIN | C | 同意 | SMPBM-300056-SMPMB-320A | 2025-11-19 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WES GS 10 03 SMPBM B | WES | GS | 10 | 03 | SMPBM | B | GS进水钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300851-SMPMB | 2024-09-06 | 2024-09-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300076-SMPMB-123A | 2024-06-24 | 陆程@lucheng | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-09-26 | 是 | SMPAR-300153-SMPMB-123A | 2024-11-19 | WCF PO 04 19 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组的震动频率、速度、振幅 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300739-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-23 | FIN | C | 同意 | SMPAK-300076-SMPMB-112A | 2024-07-12 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 08 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 08 | SMPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301517-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300128-SMPMB-302A | 2025-03-21 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-04-29 | 否 | SMPGM-300139-SMPMB-302A | 2025-04-22 | NI RF 04 01 JDPGA B | NI | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | 冷却器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301567-SMPMB | 2025-04-29 | 2025-04-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDX-300043-SMPMB-124A | 2025-04-22 | 王传悦@wangcyf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-05-19 | 是 | SMPDX-300046-SMPMB-124A | 2025-06-06 | FWP PO 04 16 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 16 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带电缆规格及性能参数 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王传悦@wangcyf | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300627-SMDNC | 2024-01-29 | 2024-01-29 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300583-SMDMB | 2024-01-09 | 曹守平@caosp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RVD 05 06 N B | RCS | RVD | 05 | 06 | N | B | RCS系统与核岛疏水排气系统（RVD）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300324-SMPMB | 2024-02-09 | 2024-02-08 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAK-300052-SMPMB-112A | 2024-01-26 | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-02-29 | 是 |  |  | CSP PO 04 04 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301992-SMPMB | 2025-08-25 | 2025-08-22 | FIN | C | 同意 | SMPQD-300044-SMPMB-211B | 2025-08-18 | 王春艺@I-wangchunyi | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EES — 02 02 SMPCJ B | EES | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 柴油发电机组的加载计算（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300773-SMPMB | 2024-08-26 | 2024-07-30 | FIN | C | 同意 | SMPAH-300051-SMPMB-113A | 2024-07-24 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 23 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 23 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 445 | 收文 | SMDNC-300212-SMDMB | 2022-09-22 15:48 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300213-SMDNC | 2022-07-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-12 | 否 | SMDMB-300240-SMDNC | 2022-09-30 | FNP RX 02 01 N B | FNP | RX | 02 | 01 | N | B | 主泵设备图纸、润滑油量及储油位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302065-SMPMB | 2025-09-10 | 2025-09-10 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300208-SMPMB-302A | 2025-08-29 | 李庆翔@liqx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-09-30 | 是 | SMPGM-300253-SMPMB-302A | 2025-11-20 | NI ZK 04 11 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 11 | JDPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 524 | 发文 | SMDMB-300552-SMDNC | 2023-11-07 | 2023-11-03 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300521-SMDMB | 2023-10-25 | 刘朋飞@liupfa | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2023-11-27 | 是 | SMDNC-301068-SMDMB | 2026-02-12 | RCS WCC 02 01 N B | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制 | 涉及主泵接口WCC PO 02 06,目前CNPE采购部还未回复：SMDNC-300117-SMPMB-101A | 2025-08-30
IICS |  | 352 | 发文 | SMDMB-300227-SMDES | 2024-06-12 | 2024-06-06 | PRE | E | 同意 | SMDES-300235-SMDMB | 2024-05-21 | 武旭优@wuxy | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300385-SMDMB | 2025-12-30 | CI 00 01 01 E B | CI | 00 | 01 | 01 | E | B | 变压器区域子项与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 武旭优@wuxy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301391-SMPMB | 2025-03-04 | 2025-03-03 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300015-SMPMB-127A | 2025-02-20 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 06 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程、仪表报警设定值信息、信号形式、执行标准、接线图、安装要求、仪表样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 600 | 发文 | SMDMB-300126-SMDNC | 2022-05-23 | 2022-05-21 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300113-SMDMB | 2022-05-16 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 20 N B | RCS | RCV | 02 | 20 | N | B | 主泵1号密封补水的流量、压力、温度及水质要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 20 | 发文 | SMDMB-300921-SMDNC | 2025-06-09 | 2025-06-06 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300918-SMDMB | 2025-06-04 | 郭玉鑫@guoyxa | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RRP TFM 01 02 N B | RRP | TFM | 01 | 02 | N | B | 给水阀隔离：A、B列 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 252 | 收文 | SMDNC-300676-SMDMB | 2024-04-09 14:40 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300684-SMDNC | 2024-03-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-29 | 是 | SMDMB-300825-SMDNC | 2024-12-09 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300018-SMPMB-131A | 2025-02-14 |  | FIN | C | 同意 | SMPMB-300019-SMDES-131A | 2025-02-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPDG | Y | 否 |  |  |  |  | TFE PO 04 01 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 01 | SMPDG | E | 凝结水泵泵组总装图、外形图，包括外形尺寸、部件明细表（含规范、数量、重量和材料）、详细布置基础尺寸图（含动、静荷载等）、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等# |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IICS |  | 448 | 发文 | SMDMB-300393-SMDES | 2026-01-26 | 2026-01-26 | FIN | E | 同意且有意见 | SMDES-300392-SMDMB | 2026-01-19 | 马新国@maxga | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2026-02-15 | 否 | SMDES-300401-SMDMB | 2026-02-12 | GG — 01 01 E B | GG | — | 01 | 01 | E | B | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300007-SMPMB-609A | 2025-04-22 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300002-SMDES-609A | 2025-04-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMPFK-300002-SMPMB-609A | 2025-04-30 | WCR CI 06 01 SMPFK E | WCR | CI | 06 | 01 | SMPFK | E | 化学加药电负荷清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302634-SMPMB | 2026-02-04 | 2026-02-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300275-SMPMB-302A | 2026-01-16 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2026-02-24 | 否 | SMPGM-300279-SMPMB-302A | 2026-02-13 | NI ZK 04 01 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | 风机性能曲线 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300493-SMPMB | 2024-04-22 | 2024-04-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300000-SMPMB-114A | 2024-04-17 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-05-12 | 是 | SMPBH-300020-SMPMB-114A | 2024-07-09 | WCC PO 04 02 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 02 | SMPBH | B | 泵设计性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 21 | 发文 | SMDMB-302574-SMPMB | 2026-01-19 | 2026-01-17 | FIN | B | 同意 | SMPED-300024-SMPMB-302B | 2025-12-30 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | VFL ZV 04 01 SMPED B | VFL | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VFL系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 352 | 发文 | SMDMB-300187-SMDES | 2023-06-29 | 2023-06-29 | PRE | B | 不同意 | SMDES-300184-SMDMB | 2023-06-19 | 齐建华@qijh | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2023-07-19 | 是 |  |  | CI 00 01 01 E B | CI | 00 | 01 | 01 | E | B | 变压器区域子项与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 武旭优@wuxy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300900-SMPMB | 2024-09-27 | 2024-09-26 | FIN | D | 同意 | SMPDN-300064-SMPMB-253A | 2024-09-10 | 吕佳宁@lvjn | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | WCC RF 04 05 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301357-SMPMB | 2025-02-12 | 2025-02-11 | FIN | G | 同意且有意见 | SMPGM-300113-SMPMB-302A | 2025-01-26 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-03-04 | 否 | SMPGM-300112-SMPMB-302A | 2025-02-28 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 561 | 收文 | SMDES-300075-SMDMB | 2022-01-29 14:55 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300015-SMDES | 2022-01-06 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 02 01 B E | RCS | TSM | 02 | 01 | B | E | 主蒸汽的品质要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300275-SMDMB | 2025-03-27 17:47 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300266-SMDES | 2025-03-03 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSC 01 02 B E | RCS | TSC | 01 | 02 | B | E | 冷凝器压力故障设计要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-10
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300932-SMDNC | 2025-06-25 | 2025-06-24 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300914-SMDMB | 2025-06-04 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-07-15 | 否 | SMDNC-300940-SMDMB | 2025-07-07 | TSA RCS 02 03 B N | TSA | RCS | 02 | 03 | B | N | 快速冷却功能模拟所需参数：1）快速冷却仿真公式；2）快速冷却两循环之间的时间步长；3）大气释放阀在不同入口压力（8.6MPa~4.5MPa）及开度下流量关系；4)大气释放阀开度变化与动作时间的关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302340-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-10 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300175-SMPMB-118A | 2025-11-05 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | PCS PO 04 06 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300862-SMPMB | 2024-09-12 | 2024-09-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEB-300000-SMPMB-204A | 2024-09-02 | 李佳政@lijza | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-10-02 | 否 | SMPEB-300020-SMPMB-204A | 2024-09-30 | HMI KP 06 22 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 22 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-301960-SMPMB | 2025-08-18 | 2025-08-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCY-300012-SMPMB-603A | 2025-08-05 | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-09-07 | 是 | SMPCY-300019-SMPMB-603A | 2025-09-19 | WAP - 12 01 SMPCY B | WAP | - | 12 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的控制原理图，电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302069-SMPMB | 2025-09-12 | 2025-09-11 | FIN | D | 同意 | SMPAJ-300168-SMPMB-118A | 2025-09-08 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 01 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPBH-300041-SMPMB-110A | 2024-07-15 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPBH-110A | 2024-07-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 18 B SMPBH | RHR | PO | 04 | 18 | B | SMPBH | 接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300643-SMPMB | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300011-SMPMB-302A | 2024-05-27 | 张烨@zhangyea | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-07-04 | 是 | SMPGM-300023-SMPMB-302A | 2024-07-25 | - | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301817-SMPMB | 2025-07-11 | 2025-07-11 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300035-SMPMB-111A | 2025-07-04 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 02 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 02 | SMPCB | B | 泵组自带仪表接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等。端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301258-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-08 | FIN | B | 同意 | SMPGM-300093-SMPMB-302A | 2024-12-25 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | NI ZK 04 04 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 04 | JDPGA | B | 核岛空调机组配套冷却器接管许用载荷（按接管规格分类提供） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-301016-SMPMB | 2024-11-14 | 2024-11-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPFK-300020-SMPMB-614A | 2024-10-29 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-12-04 | 是 | SMPFK-300038-SMPMB-614A | 2024-12-06 | OS - 12 01 SMPFK B | OS | - | 12 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建布置图（含水处理构筑物、排水沟、围堰、操作平台、检修平台、爬梯等资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 11 | 收文 | SMDNC-301022-SMDMB | 2025-11-05 11:12 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-301021-SMDNC | 2025-10-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 是 | SMDMB-301044-SMDNC | 2025-12-04 | RX RCS 04 04 B N | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-31
IICS |  | 23 | 发文 | SMDMB-302300-SMPMB | 2025-10-31 | 2025-10-31 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSZ-300040-SMPMB-302F | 2025-10-24 | 曾龙@zenglongb | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-11-20 | 是 | SMPSZ-300048-SMPMB-302F | 2025-12-01 | VDS - 12 04 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王中杨@wangzyd | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301355-SMPMB | 2025-02-11 | 2025-02-10 | FIN | A | 不同意 | SMPDX-300034-SMPMB-124A | 2025-01-26 | 白智萌@baizm | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-03-03 | 否 | SMPDX-300035-SMPMB-124A | 2025-02-18 | FWP PO 04 25 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 25 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵组的外形尺寸（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸；4、设备单重及总重） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300972-SMDNC | 2025-08-29 | 2025-08-29 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDNC-300894-SMDMB | 2025-04-27 | 孙涛@suntaof | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2025-09-18 | 是 | SMDNC-300997-SMDMB | 2025-09-23 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300748-SMDNC | 2024-07-05 | 2024-07-04 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300713-SMDMB | 2024-06-17 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-07-25 | 否 | SMDNC-300742-SMDMB | 2024-07-18 | TFA RCS 01 04 B N | TFA | RCS | 01 | 04 | B | N | 辅助给水系统给水箱容积 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302684-SMPMB | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPZF-300010-SMPMB-285A | 2026-01-26 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | JDPZF | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | ZST - 04 01 JDPZF B | ZST | - | 04 | 01 | JDPZF | B | 房间通风接口，包括相应房间号，房间内主要发热设备的名称、电功率、发热量等（废滤芯转运） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAY-300013-SMPMB-205A | 2025-11-03 11:30 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300513-SMPAY-205A | 2025-11-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HFL - 04 01 B SMPAY | HFL | - | 04 | 01 | B | SMPAY | HFL燃料厂房吊车布置图及土建条件 |  | 核设备所 |  | 王杰琮@wangjcd | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302562-SMPMB | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | G | 同意且有意见 | SMPDB-300032-SMPMB-243A | 2026-01-08 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPDB | N | 是 | 2026-02-02 | 否 | SMPDB-300035-SMPMB-243A | 2026-01-28 | WES FI 04 01 SMPDB B | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301360-SMPMB | 2025-02-14 | 2025-02-14 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300114-SMPMB-302A | 2025-01-26 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-03-06 | 是 | SMPGM-300125-SMPMB-302A | 2025-03-19 | NI ZK 04 02 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 395 | 收文 | SMDNC-300264-SMDMB | 2022-11-11 10:44 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300257-SMDNC | 2022-10-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-12-01 | 否 | SMDMB-300286-SMDNC | 2022-11-26 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 67 | 发文 | SMDMB-300350-SMDES | 2025-10-10 | 2025-10-10 | FIN | B | 同意 | SMDES-300349-SMDMB | 2025-09-29 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WGD 02 03 E B | CB | WGD | 02 | 03 | E | B | 低压氮气：最大流量（常规岛总需求）；压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302648-SMPMB | 2026-02-05 | 2026-02-05 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFE-300015-SMPMB-611A | 2026-01-26 | 刘峰b@liufengb | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | SMPFE | N | 是 | 2026-02-25 | 是 |  |  | FDP - 12 01 SMPFE B | FDP | - | 12 | 01 | SMPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302320-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-05 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300074-SMPMB-124A | 2025-10-28 | 白智萌@baizm | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 24 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 24 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求）以及泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300227-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-09 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300043-SMPMB-112A | 2023-12-29 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 15 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 15 | SMPAK | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300702-SMDMB | 2024-05-15 15:10 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300678-SMDNC | 2024-03-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-04 | 否 | SMDMB-300725-SMDNC | 2024-05-23 | REB RCS 01 01 B N | REB | RCS | 01 | 01 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300098-SMPMB-101A | 2025-03-07 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300099-SMDNC-101A | 2025-02-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-03-27 | 是 |  |  | RCS PO 04 31 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 31 | SMPAK | N | 泵组简化梁模型（包括泵组简化梁模型和材料的杨氏模量、热膨胀系数） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDNC-300824-SMDMB | 2025-01-02 16:42 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300807-SMDNC | 2024-10-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 否 | SMDMB-300849-SMDNC | 2025-01-17 | TSM RCS 01 01 B N | TSM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301063-SMPMB | 2024-11-28 | 2024-11-27 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPDX-300010-SMPMB-124A | 2024-11-26 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 是 | 2024-12-18 | 是 | SMPDX-300014-SMPMB-124A | 2025-01-02 | FWP PO 04 15 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 15 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302658-SMPMB | 2026-02-06 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPZF-300011-SMPMB-285A | 2026-01-28 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | JDPZF | Y | 是 | 2026-02-26 | 是 |  |  | ZST - 12 02 JDPZF B | ZST | - | 12 | 02 | JDPZF | B | 转运装置充电接口，包括卖方对电压、容量和电流的要求，以及充电设备的安装接口（废滤芯转运） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-301007-SMDMB | 2025-10-10 19:35 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-301007-SMDNC | 2025-09-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-30 | 否 | SMDMB-301023-SMDNC | 2025-10-21 | NI EE*/ER* 06 14 B N | NI | EE*/ER* | 06 | 14 | B | N | 380VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301986-SMPMB | 2025-08-21 | 2025-08-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300195-SMPMB-302A | 2025-08-01 | 明艳@mingyan | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMPGM-300216-SMPMB-302A | 2025-09-10 | VRW ZK 04 02 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300542-SMPMB | 2024-05-13 | 2024-05-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300011-SMPMB-114A | 2024-05-07 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-06-02 | 是 | SMPBH-300024-SMPMB-114A | 2024-07-18 | WCC PO 04 08 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300287-SMPMB | 2024-02-04 | 2024-02-02 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300003-SMPMB-126A | 2024-01-30 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 16 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 泵组可燃物清单 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 60 | 发文 | SMDMB-300189-SMDES | 2023-08-11 | 2023-08-11 | PRE | D | 同意 | SMDES-300188-SMDMB | 2023-06-21 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300300-SMDMB | 2025-07-30 | TTB TFE 02 01 E B | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 381 | 发文 | SMDMB-300490-SMDNC | 2023-09-27 | 2023-09-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300468-SMDMB | 2023-09-13 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-10-17 | 否 | SMDNC-300503-SMDMB | 2023-10-13 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-301220-SMPMB | 2025-01-02 | 2025-01-02 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPFK-300039-SMPMB-614A | 2024-12-06 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-01-22 | 是 | SMPFK-300056-SMPMB-614A | 2025-01-24 | OS - 06 02 SMPFK B | OS | - | 06 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气负荷资料（包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301501-SMPMB | 2025-04-03 | 2025-04-03 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300047-SMPMB-302A | 2025-03-24 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-04-23 | 否 | SMPGM-300133-SMPMB-302A | 2025-04-17 | VCF ZK 04 01 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCF系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301273-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300062-SMPMB-118A | 2024-12-31 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-30 | 是 | SMPAJ-300105-SMPMB-118A | 2025-03-05 | RBM PO 04 04 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300870-SMPMB | 2024-09-19 | 2024-09-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEB-300008-SMPMB-204A | 2024-09-10 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-10-09 | 是 | SMPEB-300028-SMPMB-204A | 2024-11-15 | HFL KX 06 11 SMPEB B | HFL | KX | 06 | 11 | SMPEB | B | HFL003PR 130t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPCB-300032-SMPMB-126A | 2025-07-02 14:33 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300016-SMPCB-126A | 2025-07-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 17 B SMPCB | CIS | PO | 04 | 17 | B | SMPCB | 接管载荷资料 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300038-SMDMB | 2022-01-28 11:30 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300017-SMDNC | 2022-01-04 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-02-17 | 是 |  |  | RX RCS 02 03 B N | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | 统计问题：已升版，SMDMB-300058-SMDNC | [5 empty] | 2024-10-31
IICS |  | 251 | 收文 | SMDNC-300547-SMDMB | 2023-11-13 15:15 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300545-SMDNC | 2023-11-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-03 | 否 | SMDNC-300000-SMDMB | 2023-11-29 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 395 | 收文 | SMDNC-300550-SMDMB | 2023-11-17 16:53 |  | PRE | C | 同意且有意见 | SMDMB-300557-SMDNC | 2023-11-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-07 | 否 | SMDMB-300572-SMDNC | 2023-12-05 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300405-SMDMB | 2026-03-03 16:14 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300400-SMDES | 2026-02-11 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WSD - 01 01 B E | WSD | - | 01 | 01 | B | E | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 于嘉蕾@yujlc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300457-SMPMB | 2024-04-09 | 2024-04-09 | FIN | C | 同意 | SMPCJ-300056-SMPMB-210A | 2024-04-01 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 06 05 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 05 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：-4.8/-2.3m层 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-302016-SMPMB | 2025-08-29 | 2025-08-28 | FIN | A | 同意 | SMPKE-300009-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 张伟超@zhangwca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPKE | N | 否 |  |  | SMPKE-300027-SMPMB-608A | 2025-10-10 | SA - 10 02 SMPKE B | SA | - | 10 | 02 | SMPKE | B | 动力柜、控制柜布置图（包括基础图、进线方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300279-SMDMB | 2022-12-22 13:41 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300281-SMDNC | 2022-11-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-01-11 | 是 | SMDMB-300315-SMDNC | 2023-02-13 | NI NI 06 08 B N | NI | NI | 06 | 08 | B | N | 电缆特性代码及物项编码清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电仪布置室 | 韩冬@handong | 2-ICM |  | 编制 | 经与接口工程师协商，本IICS不需要答复。待1907T0046升版后，升版本接口。
IICS |  | 514 | 发文 | SMDMB-300182-SMDNC | 2022-06-13 | 2022-06-09 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300173-SMDMB | 2022-06-06 | 姜锋@jiangfenga | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 10 N B | RCS | RSI | 02 | 10 | N | B | 大破口失水事故下，当反应堆压力和安全壳压力达到平衡时，注入到反应堆内的中压安注量和低压安注量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300475-SMDMB | 2023-09-25 16:59 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300480-SMDNC | 2023-09-13 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-15 | 否 | SMDMB-300506-SMDNC | 2023-10-15 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-301795-SMPMB | 2025-07-08 | 2025-07-07 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300011-SMPMB-320A | 2025-06-26 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-07-28 | 否 | SMPBM-300026-SMPMB-320A | 2025-07-24 | WCF PM 09 01 SMPBM B | WCF | PM | 09 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300829-SMPMB | 2024-08-20 | 2024-08-20 | FIN | D | 同意 | SMPAH-300056-SMPMB-113A | 2024-08-01 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 08 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 08 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵设计性能曲线 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300910-SMPMB | 2024-09-29 | 2024-09-29 | FIN | B | 同意 | SMPSK-300028-SMPMB-286A | 2024-09-23 | 秦辰禹@qincy | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 12 05 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 05 | SMPSK | B | IAW与PLC控制柜之间的通讯数 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301352-SMPMB | 2025-02-11 | 2025-02-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDX-300032-SMPMB-124A | 2025-01-26 | 白智萌@baizm | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-03-03 | 是 | SMPDX-300054-SMPMB-124A | 2025-06-30 | FWP PO 04 07 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 07 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 691 | 收文 | SMDNC-300590-SMDMB | 2024-01-19 11:11 |  | FIN | E | 同意 | SMDMB-300595-SMDNC | 2023-12-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300889-SMDNC | 2025-03-27 | RSI RCS 01 04 B N | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-07
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301802-SMPMB | 2025-07-08 | 2025-07-08 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300055-SMPMB-124A | 2025-06-30 | 白智萌@baizm | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 11 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 11 | SMPDX | B | 消防水泵 法兰和对接法兰外形图（包括焊接坡口） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300537-SMPMB | 2024-05-10 | 2024-05-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300003-SMPMB-117A | 2024-04-25 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-05-30 | 否 | SMPAR-300017-SMPMB-117A | 2024-05-23 | TFA PO 04 04 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 泵组总装图、外形图、进出口接管位置、泵组基础尺寸图、各接管管嘴最大许用载荷、基础螺栓作用到楼板上的锚固载荷（包括动静载及地震载荷）以及泵组、基板、管系上各螺栓的扭矩 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301342-SMPMB | 2025-02-07 | 2025-02-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300006-SMPMB-127A | 2025-01-24 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-02-27 | 是 |  |  | RSI PO 04 06 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号、功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程、仪表报警设定值信息、信号形式、执行标准、接线图、安装要求、仪表样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300820-SMPMB | 2024-08-19 | 2024-08-16 | FIN | A | 不同意 | SMPLK-300000-SMPMB-415A | 2024-08-15 | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPLK | N | 是 | 2024-09-08 | 是 | SMPLK-300001-SMPMB-415A | 2025-08-21 | NI - 04 04 SMPLK B | NI | - | 04 | 04 | SMPLK | B | 单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸、安装尺寸、安装方式及安装示意图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 415A | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDNC-300977-SMDMB | 2025-09-15 17:10 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300970-SMDNC | 2025-08-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-05 | 否 | SMDMB-301008-SMDNC | 2025-09-25 | ZZZ NI 06 01 B N | ZZZ | NI | 06 | 01 | B | N | 动力院与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302361-SMPMB | 2025-11-19 | 2025-11-19 | FIN | B | 同意 | SMPBM-300018-SMPMB-321A | 2025-11-14 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCW 0 01 15 SMPBM B | WCW | 0 | 01 | 15 | SMPBM | B | 可燃物数据表（按CNPE模板提交） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300326-SMDES | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDES-300329-SMDMB | 2025-08-29 | 祁华标@qihba | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-09-25 | 是 | SMDES-300346-SMDMB | 2025-09-26 | CI 00 01 02 E B | CI | 00 | 01 | 02 | E | B | 汽机房与室外室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301293-SMPMB | 2025-01-15 | 2025-01-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEB-300013-SMPMB-204A | 2024-09-09 | 乔振铭@qiaozm | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | N | 是 | 2025-02-04 | 是 |  |  | HMI KP 04 14 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 14 | SMPEB | B | HMI002PR 80T/5T 吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301502-SMPMB | 2025-04-03 | 2025-04-03 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300125-SMPMB-302A | 2025-03-19 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-04-23 | 是 | SMPGM-300157-SMPMB-302A | 2025-05-23 | NI ZK 04 02 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-300504-SMDNC | 2023-10-11 | 2023-10-11 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300476-SMDMB | 2023-09-25 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RNI IIC 12 01 N B | RNI | IIC | 12 | 01 | N | B | RNI系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302474-SMPMB | 2025-12-22 | 2025-12-19 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300256-SMPMB-302A | 2025-12-01 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2026-01-11 | 是 | SMPGM-300273-SMPMB-302A | 2026-01-15 | VDS RS 04 01 JDPGA B | VDS | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VDS系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 252 | 发文 | SMDMB-300847-SMDNC | 2025-01-10 | 2025-01-09 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300821-SMDMB | 2024-12-27 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMDNC-300839-SMDMB | 2025-01-24 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302103-SMPMB | 2025-09-18 | 2025-09-18 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300209-SMPMB-302A | 2025-08-29 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-10-08 | 否 | SMPGM-300221-SMPMB-302A | 2025-09-25 | WCV ZK 04 02 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300698-SMPMB | 2024-07-05 | 2024-07-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAP-300008-SMPMB-612X | 2024-06-21 | 董建华a@dongjha | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | N | 是 | 2024-07-25 | 否 | SMPAP-300016-SMPMB-612X | 2024-07-18 | AM - 04 02 SMPAP B | AM | - | 04 | 02 | SMPAP | B | 雨淋阀组的总装图（包括但不限于外形尺寸、技术参数、安装方式、结构、重量、重心）、雨淋阀组工作原理图、工作曲线、接管要求（包括但不限于进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300065-SMDES | 2025-07-28 18:04 |  | FIN | B | 同意 | SMDES-300065-SMDNC | 2025-06-20 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM — 02 02 E N | TFM | — | 02 | 02 | E | N | 不同负荷下给水密度/焓值与负荷的关系曲线 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301757-SMPMB | 2025-06-30 | 2025-06-30 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300170-SMPMB-302A | 2025-06-26 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMPGM-300179-SMPMB-302A | 2025-07-02 | VEC ZK 04 02 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300049-SMPMB | 2023-09-25 | 2023-09-23 | FIN | A | 同意 | SMPDB-300005-SMPMB-243A | 2023-09-15 | 周鑫@l-zhouxin | 未找到单位 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | WES FI 04 04 SMPDB B | WES | FI | 04 | 04 | SMPDB | B | 所有工况下的接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAB-300008-SMPMB-200A | 2024-07-30 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300008-SMPAB-200A | 2024-08-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 06 15 B SMPAB | HRT | RX | 06 | 15 | B | SMPAB | 主电源箱进线电缆的数量、规格、外径等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300802-SMPMB | 2024-08-09 | 2024-08-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300016-SMPMB-302A | 2024-07-25 | 张烨@zhangyea | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-08-29 | 是 | SMPGM-300045-SMPMB-302A | 2024-09-14 | WCV ZK 04 01 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPZJ-300010-SMPMB-414A | 2025-07-03 16:04 |  | PRE | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPZJ-414A | 2025-07-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-302002-SMPMB | 2025-08-26 | DC NI 04 01 B SMPZJ | DC | NI | 04 | 01 | B | SMPZJ | 核岛220V UPS 负荷清单和馈线标识 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300291-SMPMB | 2024-02-04 | 2024-02-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300008-SMPMB-126A | 2024-01-30 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-02-24 | 是 |  |  | CIS PO 04 05 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301624-SMPMB | 2025-05-19 | 2025-05-18 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300028-SMPMB-127A | 2025-05-09 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 07 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 07 | SMPCB | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 12 | 收文 | SMDES-300330-SMDMB | 2025-09-01 16:12 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300305-SMDES | 2025-08-11 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFA CB 02 01 B E | TFA | CB | 02 | 01 | B | E | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300784-SMPMB | 2024-08-02 | 2024-08-02 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPDN-300059-SMPMB-253A | 2024-07-26 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2024-08-22 | 否 | SMPDN-300062-SMPMB-253A | 2024-08-06 | WCC RF 04 04 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件板片之间的最小与最大间距等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 474 | 发文 | SMDMB-300169-SMDNC | 2022-06-08 | 2022-06-07 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300144-SMDMB | 2022-05-27 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 03 N B | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-300372-SMDES | 2025-12-04 | 2025-12-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDES-300368-SMDMB | 2025-11-18 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2025-12-24 | 否 | SMDES-300374-SMDMB | 2025-12-24 | TTB TFE 01 01 B E | TTB | TFE | 01 | 01 | B | E | TTB跨岛系统流程图（包括接口处的温度和压力参数） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 24 | 发文 | SMDMB-301438-SMPMB | 2025-03-19 | 2025-03-18 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPED-300010-SMPMB-302B | 2025-02-27 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2025-04-08 | 是 | SMPED-300018-SMPMB-302B | 2025-12-30 | VEE ZV 04 01 SMPED B | VEE | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301376-SMPMB | 2025-02-25 | 2025-02-24 | FIN | G | 同意且有意见 | SMPGM-300115-SMPMB-302A | 2025-02-05 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-03-17 | 是 | SMPGM-300147-SMPMB-302A | 2025-04-24 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300872-SMDMB | 2025-03-17 18:47 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300785-SMDNC | 2024-09-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300976-SMDNC | 2025-09-02 | REB RCS 01 01 B N | REB | RCS | 01 | 01 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 653 | 收文 | SMDNC-300230-SMDMB | 2022-10-14 09:53 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300216-SMDNC | 2022-07-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-03 | 否 | SMDMB-300251-SMDNC | 2022-10-19 | RCS TFA 01 10 N B | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301047-SMPMB | 2024-11-25 | 2024-11-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300012-SMPMB-117A | 2024-11-18 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-12-15 | 否 | SMPAR-300036-SMPMB-117A | 2024-12-10 | TFA PO 04 12 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300714-SMPMB | 2024-07-15 | 2024-07-15 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAR-300020-SMPMB-117A | 2024-07-05 | 刘怡柔@liuyrb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-08-04 | 否 | SMPAR-300025-SMPMB-117A | 2024-07-26 | TFA PO 04 10 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-301746-SMPMB | 2025-06-27 | 2025-06-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAG-300006-SMPMB-602A | 2025-06-19 | 张振@zhangzhend | 未找到单位 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-07-17 | 是 | SMPAG-300018-SMPMB-602A | 2025-08-27 | ZB - 04 04 SMPAG B | ZB | - | 04 | 04 | SMPAG | B | 设备使用说明（包括：设备性能、运行、维修、安装等内容），维修安装空间要求 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302673-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-09 | FIN | E | 同意 | SMPAR-300050-SMPMB-117A | 2026-01-30 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 08 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 泵组P&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-301830-SMPMB | 2025-07-16 | 2025-07-16 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPXE-300028-SMPMB-606A | 2025-07-04 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-08-05 | 是 | SMPXE-300035-SMPMB-606A | 2025-08-21 | WGD - 04 07 SMPXE B | WGD | - | 04 | 07 | SMPXE | B | 系统阀门CAD版详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300073-SMPMB | 2023-10-11 | 2023-10-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCJ-300000-SMPMB-210A | 2023-09-22 | 张念喆@l-zhangnz | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2023-10-31 | 是 |  |  | EMP/Q — 09 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 09 | 01 | SMPCJ | B | D0土建接口文件 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 666 | 收文 | SMDNC-301011-SMDMB | 2025-10-13 18:18 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-301005-SMDNC | 2025-09-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RHR RCS 02 01 B N | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 300 | 发文 | SMDMB-300719-SMDNC | 2024-05-13 | 2024-05-09 | PRE | B | 同意 | SMDNC-300684-SMDMB | 2024-04-19 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301058-SMDMB | 2026-01-15 | RX NI 15 06 N B | RX | NI | 15 | 06 | N | B | RX厂房+16.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300697-SMPMB | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBH-300034-SMPMB-110A | 2024-06-14 | 郝晓扬@haoxy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-07-24 | 否 | SMPBH-300040-SMPMB-110A | 2024-07-11 | RHR PO 04 07 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 251 | 收文 | SMDNC-300829-SMDMB | 2025-01-10 14:53 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300828-SMDNC | 2024-12-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMDMB-300851-SMDNC | 2025-01-24 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 589 | 发文 | SMDMB-300175-SMDNC | 2022-06-08 | 2022-06-07 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300161-SMDMB | 2022-05-27 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 12 N B | RCS | RCV | 02 | 12 | N | B | 下泄流量，轴封水的流量、压力及温度变化 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-300129-SMPMB | 2023-12-01 | 2023-11-30 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300001-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 11 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300668-SMPMB | 2024-06-25 | 2024-06-25 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300058-SMPMB-123A | 2024-06-19 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 10 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-300916-SMPMB | 2024-09-30 | 2024-09-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300002-SMPMB-614A | 2024-09-23 | 曾柯淏@zengkh | 未找到单位 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-10-20 | 是 | SMPFK-300015-SMPMB-614A | 2024-10-31 | OS - 04 02 SMPFK B | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302348-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAJ-300176-SMPMB-118A | 2025-11-05 | 温馨@wenxina | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-11-30 | 否 | SMPAJ-300178-SMPMB-118A | 2025-11-24 | PCS PO 04 07 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301646-SMPMB | 2025-05-26 | 2025-05-26 | FIN | E | 同意 | SMPCJ-300089-SMPMB-210A | 2025-05-15 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 02 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 负荷清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300309-SMDMB | 2025-08-13 14:52 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300293-SMDES | 2025-07-23 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCD CB 02 02 B E | WCD | CB | 02 | 02 | B | E | WCD系统参数：系统设计压力和设计温度；接口处供水压力； | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300008-SMPMB-135A | 2025-04-16 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300008-SMDES-135A | 2025-03-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-05-06 | 是 | SMPMB-300017-SMDES-135A | 2025-05-23 | TFP PO 04 10 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 10 | SMPPH | E | 给水泵组的启动及停泵时的流量、扬程、功率的特性曲线；备用泵启动顺序、时间及曲线 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301194-SMPMB | 2024-12-26 | 2024-12-25 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300056-SMPMB-118A | 2024-12-18 | 赵晓雷@l-zhaoxla | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-15 | 是 | SMPAJ-300129-SMPMB-118A | 2025-03-11 | WNC PO 04 05 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302639-SMPMB | 2026-02-05 | 2026-02-04 | FIN | A | 不同意 | SMPAD-300014-SMPMB-254A | 2026-02-02 | 于嘉蕾@yujlc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAD | Y | 是 | 2026-02-25 | 是 |  |  | ZBR DZ 04 13 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 13 | SMPAD | B | 001DZ的正常液位值，最高、最低液位报警定值（除气塔下封头最低点处为0液位点） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPFE-300021-SMPMB-611A | 2026-02-28 17:46 |  | FIN | A | 商讨 | SMPMB-300511-SMPFE-611A | 2026-02-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-20 | 否 | SMDMB-302721-SMPMB | 2026-03-03 | FDP - 04 02 SMPFE B | FDP | - | 04 | 02 | SMPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组的结构及工作原理图 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  | 18 | 收文 | SMDNC-300520-SMDMB | 2023-10-24 14:29 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300489-SMDNC | 2023-09-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-13 | 否 | SMDMB-300533-SMDNC | 2023-10-26 | CIS IIC 12 01 N B | CIS | IIC | 12 | 01 | N | B | CIS系统手册6.3，6.4, 6.5, IO清单 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300627-SMPMB | 2024-06-05 | 2024-06-04 | FIN | B | 同意 | SMPBH-300025-SMPMB-110A | 2024-05-24 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300049-SMPMB-110A | 2024-12-04 | RHR PO 04 04 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 电机特性曲线应包括转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300777-SMDNC | 2024-09-11 | 2024-09-11 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300760-SMDMB | 2024-09-03 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RNI ZZZ 06 01 N B | RNI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RNI系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300393-SMPMB | 2024-03-22 | 2024-03-22 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300048-SMPMB-210A | 2024-03-04 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMS — 04 08 SMPCJ B | EMS | — | 04 | 08 | SMPCJ | B | 电气间设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300068-SMDNC | 2022-02-16 | 2022-02-16 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300049-SMDMB | 2022-01-29 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2022-03-08 | 是 | SMDNC-300600-SMDMB | 2024-01-22 | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-26
IICS |  | 72 | 发文 | SMDMB-300167-SMPMB | 2023-12-15 | 2023-12-15 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300034-SMPMB-123A | 2023-11-29 | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 02 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-302461-SMPMB | 2025-12-17 | 2025-12-17 | FIN | C | 同意 | SMPCY-300029-SMPMB-603A | 2025-12-11 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | Y | 否 |  |  |  |  | WAP - 02 02 SMPCY B | WAP | - | 02 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的控制系统说明书 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300015-SMPMB | 2023-07-07 | 2023-07-07 | FIN | A | 同意 | SMPDN-300019-SMPMB-253A | 2023-06-28 | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RF 04 15 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 15 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300071-SMDES | 2022-02-08 | 2022-02-08 | PRE | A | 不同意 | SMDES-300003-SMDMB | 2021-12-16 | 王贝@wangbei | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2022-02-28 | 是 |  |  | TTV ITI 02 01 E B | TTV | ITI | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301061-SMPMB | 2024-11-28 | 2024-11-27 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300014-SMPMB-118A | 2024-11-19 | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RVD PO 04 08 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | SMDES-300176-SMDMB | 2023-05-22 09:23 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300172-SMDES | 2023-04-28 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2023-06-11 | 是 | SMDMB-300192-SMDES | 2023-08-22 | NI - 01 03 B E | NI | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 郭翀@guochonga | 2-ICM |  | 编制 | 电气接口已于5月26日将华东院意见转发至核工院电气设计所电仪布置室，截至7.24未收到电仪布置室答复。经沟通，由于该接口涉及其他专业室，电仪布置室反馈尚未完成其他专业室意见汇总，预计在8.10左右答复。 | 2023-08-10
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300006-SMPMB | 2023-07-07 | 2023-07-07 | FIN | A | 同意 | SMPDN-300007-SMPMB-253A | 2023-06-27 | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA EX 04 04 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 04 | LSPHE | B | 装配图（其中包括零部件信息和预埋件等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300847-SMPMB | 2024-09-04 | 2024-09-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300032-SMPMB-302A | 2024-08-14 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-24 | 是 | SMPGM-300173-SMPMB-302A | 2025-07-02 | VEE ZK 04 02 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 60 | 发文 | SMDMB-300143-SMDES | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDES-300121-SMDMB | 2022-05-05 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-10-16 | 是 |  |  | TTB TFE 02 01 E B | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 59 | 发文 | SMDMB-300100-SMDES | 2022-02-28 | 2022-02-28 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300044-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-03-20 | 是 |  |  | TFM - 02 02 E B | TFM | - | 02 | 02 | E | B | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 454 | 发文 | SMDMB-300055-SMDES | 2022-01-28 | 2022-01-28 | PRE | A | 同意 | SMDES-300033-SMDMB | 2022-01-18 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300382-SMDMB | 2025-12-30 | MF — 01 01 E B | MF | — | 01 | 01 | E | B | 提供MF(5/6号常规岛事故排油坑）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300563-SMDMB | 2023-12-08 19:40 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300529-SMDNC | 2023-10-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 否 | SMDMB-300580-SMDNC | 2023-12-13 | REB RCS 01 09 B N | REB | RCS | 01 | 09 | B | N | REB泵下游管线长度、直径、总水容积、初始温度、压力、硼浓度（从REB泵至一回路主管道接管处） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2023-10-24
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-300282-SMDNC | 2022-11-18 | 2022-11-17 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300248-SMDMB | 2022-11-11 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300817-SMDMB | 2024-12-25 | LX NI 13 01 N B | LX | NI | 13 | 01 | N | B | 安全壳各隔室内设备所占体积 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300003-SMPMB | 2023-07-05 | 2023-07-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300028-SMPMB-253A | 2023-06-29 | 刘朋飞@liupfa | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-07-25 | 是 |  |  | WCC RF 04 09 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 09 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-WES侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WC | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘朋飞@liupfa | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300095-SMPMB-101A | 2025-01-20 |  | FIN | D | 同意 | SMPMB-300091-SMDNC-101A | 2025-01-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 否 |  |  |  |  | RCS PO 12 15 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 15 | SMPAK | N | 非卖方供货的阀门及仪表技术要求 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300997-SMDMB | 2025-09-23 19:00 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300972-SMDNC | 2025-08-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-13 | 否 | SMDMB-301014-SMDNC | 2025-10-10 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300702-SMPMB | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAB-300003-SMPMB-200A | 2024-07-03 | 袁骏@yuanjun | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | N | 是 | 2024-07-29 | 是 | SMPAB-300021-SMPMB-200A | 2025-07-02 | HRT RX 06 12 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 12 | SMPAB | B | 需厂房敷设的电缆数量、规格、外径等信息 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302536-SMPMB | 2026-01-07 | 2026-01-06 | FIN | K | 同意且有意见 | SMPGM-300262-SMPMB-302A | 2025-12-17 | 张伟卓@zhangwz | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2026-01-27 | 否 | SMPGM-300276-SMPMB-302A | 2026-01-16 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302364-SMPMB | 2025-11-19 | 2025-11-19 | FIN | B | 同意 | SMPDB-300001-SMPMB-151C | 2025-11-11 | 杨耀钧@yangyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | NI 151C 12 01 SMPDB B | NI | 151C | 12 | 01 | SMPDB | B | 核岛非核级蝶阀I&C接口文件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151C | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300169-SMDMB | 2022-06-01 08:54 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300122-SMDNC | 2022-04-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-21 | 是 | SMDMB-300218-SMDNC | 2022-08-01 | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制 | 为了减小反应谱，修改了内部结构底层的布置，近期已经升版了内部结构的反应谱，而与之相配套的刚度、加速度、简化梁模型还需要一段工作周期进行适应修改。 | 2022-07-31
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300899-SMPMB | 2024-09-26 | 2024-09-26 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300044-SMPMB-302A | 2024-09-13 | 张烨@zhangyea | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-10-16 | 是 | SMPGM-300055-SMPMB-302A | 2025-03-19 | VRW ZK 04 01 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300723-SMPMB | 2024-07-17 | 2024-07-17 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300034-SMPMB-115A | 2024-07-05 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 15 SMPAR B | WES | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | WES泵辅助系统信息（包括轴封水、泄漏、排气等接口信息：流量、压力、水质；接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 604 | 发文 | SMDMB-300507-SMDNC | 2023-10-17 | 2023-10-16 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300500-SMDMB | 2023-10-10 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 04 N B | RCS | RCV | 02 | 04 | N | B | 日负荷跟踪(不同功率水平、BOL、MOL、EOL，平衡氙)功率变化与棒位变化、硼浓度变化相对应关系曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301401-SMPMB | 2025-03-10 | 2025-03-08 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPQD-300022-SMPMB-211B | 2024-10-09 | 柳龙@liulonga | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2025-03-30 | 是 | SMPQD-300028-SMPMB-211B | 2025-04-18 | EES — 06 01 SMPCJ B | EES | — | 06 | 01 | SMPCJ | B | I/O清单（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301082-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300024-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WQB PO 04 06 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300817-SMPMB | 2024-08-16 | 2024-08-16 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBH-300031-SMPMB-114A | 2024-07-18 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-09-05 | 是 | SMPBH-300036-SMPMB-114A | 2024-09-09 | WCC PO 04 13 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 电机特性曲线（转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线） |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 63 | 发文 | SMDMB-300148-SMDES | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PRE | B | 同意 | SMDES-300098-SMDMB | 2022-03-11 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | WND - 02 01 E B | WND | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WND系统用水量、流量、水质和压力要求 | 焦迪@jiaodi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 2-ICM |  | 作废 | [6 empty] | 2022-03-14
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300377-SMDMB | 2025-12-24 10:48 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300373-SMDES | 2025-12-04 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | SMDMB-300390-SMDES | 2026-01-13 | TFA - 05 02 B E | TFA | - | 05 | 02 | B | E | 布置在常规岛设备的详细信息，包括土建基础设计要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300867-SMPMB | 2024-09-18 | 2024-09-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEB-300012-SMPMB-204A | 2024-09-09 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-10-08 | 是 | SMPEB-300037-SMPMB-204A | 2024-10-30 | HMI KP 04 19 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 19 | SMPEB | B | 80/5t吊车火荷载 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300914-SMDMB | 2025-06-04 15:37 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300898-SMDNC | 2025-04-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-300932-SMDNC | 2025-06-24 | TSA RCS 02 03 B N | TSA | RCS | 02 | 03 | B | N | 快速冷却功能模拟所需参数：1）快速冷却仿真公式；2）快速冷却两循环之间的时间步长；3）大气释放阀在不同入口压力（8.6MPa~4.5MPa）及开度下流量关系；4)大气释放阀开度变化与动作时间的关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301022-SMPMB | 2024-11-14 | 2024-11-14 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300005-SMPMB-111A | 2024-11-01 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | N | 否 |  |  | SMPCB-300011-SMPMB-111A | 2024-12-19 | RCV PO 04 09 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-301857-SMPMB | 2025-07-22 | 2025-07-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYH-300001-SMPMB-307B | 2025-07-04 | 辛克@xinke | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPYH | N | 是 | 2025-08-11 | 是 | SMPYH-300005-SMPMB-307B | 2025-08-28 | CFE AP 11 01 SMPYH B | CFE | AP | 11 | 01 | SMPYH | B | 加药装置用房条件（包括最仓库门口的要求、占房面积等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 辛克@xinke | 1-ICM | 307B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302193-SMPMB | 2025-10-09 | 2025-10-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPWW-300010-SMPMB-309A | 2025-09-24 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPWW | N | 是 | 2025-10-29 | 是 | SMPWW-300015-SMPMB-309A | 2025-12-30 | CHC RX 04 05 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 05 | SMPWW | B | 设备支撑的形式(通用形式和最终形式）、地震工况下设备载荷 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-300952-SMDNC | 2025-07-23 | 2025-07-23 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300947-SMDMB | 2025-07-17 | 陈家峰@chenjf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2025-08-12 | 否 | SMDNC-300953-SMDMB | 2025-07-29 | RRP TFA 03 01 N B | RRP | TFA | 03 | 01 | N | B | ATWT,SI,SG水位低低等相关信号（包括SGTR） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300223-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-09 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300044-SMPMB-112A | 2023-12-29 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 15 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 15 | SMPAK | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-300261-SMDNC | 2022-10-26 | 2022-10-26 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300237-SMDMB | 2022-10-20 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 13 04 N B | RX | NI | 13 | 04 | N | B | 安全壳有高能管道经过可能发生破口事故隔间的短期质能释放数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300270-SMDES | 2025-03-12 | 2025-03-06 | FIN | E | 同意 | SMDES-300266-SMDMB | 2025-02-14 | 刘泽平@liuzpa | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | ME GB 05 01 E B | ME | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟相关的管道实体接口（包括管径、壁厚、定位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300106-SMPMB-101A | 2025-04-25 |  | FIN | E | 同意 | SMPMB-300104-SMDNC-101A | 2025-03-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RND PO 04 05 SMPAK N | RND | PO | 04 | 05 | SMPAK | N | 主泵与RND的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301390-SMPMB | 2025-03-04 | 2025-03-03 | PRE | C | 同意 | SMPST-300002-SMPMB-148A | 2025-02-12 | 张志明@zhangzmb | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPST | N | 否 |  |  | SMPST-300005-SMPMB-148A | 2025-09-16 | NI - 02 01 SMPST B | NI | - | 02 | 01 | SMPST | B | 主蒸汽安全阀图纸 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 148A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302668-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-09 | FIN | E | 同意 | SMPQD-300055-SMPMB-211B | 2026-01-29 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EES — 11 01 SMPCJ B | EES | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | SBO柴油发电机组厂房三维模型 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 700 | 发文 | SMDMB-300030-SMDNC | 2022-01-11 | 2022-01-10 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300011-SMDMB | 2021-12-23 | 王佳卓@wangjza | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 06 N B | RCS | RCV | 02 | 06 | N | B | RCS稳压器安全阀起跳整定值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-302678-SMPMB | 2026-02-10 | 2026-02-10 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPCY-300043-SMPMB-603A | 2026-01-30 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | Y | 是 | 2026-03-02 | 是 |  |  | WAP - 02 03 SMPCY B | WAP | - | 02 | 03 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的CAD版的详细流程图（包括各设备内部气路、水路、油路流程，以及设备自带仪表布置位置和功能说明等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 352 | 发文 | SMDMB-300122-SMDES | 2022-06-14 | 2022-06-14 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300137-SMDMB | 2022-06-02 | 齐建华@qijh | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2022-07-04 | 是 |  |  | CI 00 01 01 E B | CI | 00 | 01 | 01 | E | B | 变压器区域子项与室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 武旭优@wuxy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 收文 | SMDES-300108-SMDMB | 2022-04-25 19:30 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300003-SMDES | 2021-12-27 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-15 | 是 | SMDMB-300126-SMDES | 2022-06-16 | NI - 01 02 B E | NI | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | 已针对新版本进行回复，该版本不再回复。 | [5 empty] | 2022-05-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300088-SMPMB | 2023-11-06 | 2023-11-06 | FIN | A | 同意 | SMPYC-300006-SMPMB-190A | 2023-10-31 | 陈澎浩@chenph | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMYPC | Y | 否 |  |  |  |  | HEB BOP 02 02 SMYPC B | HEB | BOP | 02 | 02 | SMYPC | B | BOP电梯的散热量 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300051-SMPMB | 2023-09-25 | 2023-09-25 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300042-SMPMB-253A | 2023-09-13 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | RFT WCC 04 06 LSPHE B | RFT | WCC | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300005-SMPMB-134A | 2025-04-16 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300004-SMDES-134A | 2025-03-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-06 | 是 | SMPMB-300022-SMDES-134A | 2025-05-09 | TFS PO 04 01 SMPAJ E | TFS | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 启动给水泵设备详细布置基础图（含动、静载、转动惯量）、泵组外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸、接口定位尺寸及详图、管道接口的附加位移及允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300814-SMPMB | 2024-08-15 | 2024-08-15 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPAK-300070-SMPMB-112A | 2024-07-12 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-09-04 | 否 | SMPAK-300082-SMPMB-112A | 2024-08-23 | CSP PO 04 13 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300085-SMPMB-101A | 2024-08-30 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300080-SMDNC-101A | 2025-03-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | Y | 是 | 2024-09-19 | 是 |  |  | RCS PO 12 15 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 15 | SMPAK | N | 非卖方供货的阀门及仪表技术要求 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300930-SMDNC | 2025-06-23 | 2025-06-23 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300886-SMDMB | 2025-05-22 | 张旭昊@zhangxhb | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI SFS 01 01 N B | NI | SFS | 01 | 01 | N | B | 燃料单组件质量，下管座、上管座的材料\质量和其上下限高度与组件底部的相对高度。燃料棒的各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度，控制棒和导向管各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 作废
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301912-SMPMB | 2025-08-07 | 2025-08-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPWW-300000-SMPMB-309A | 2025-08-05 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPWW | N | 是 | 2025-08-27 | 是 | SMPWW-300009-SMPMB-309A | 2025-09-24 | CHC RX 04 04 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 04 | SMPWW | B | 设备图纸（含设备外形图、尺寸、重量） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300115-SMPMB | 2023-11-27 | 2023-11-27 | FIN | A | 同意 | SMPAK-300013-SMPMB-112A | 2023-11-24 | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300086-SMPMB-112A | 2025-07-21 | CSP PO 04 05 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 05 | SMPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 603 | 发文 | SMDMB-300401-SMDES | 2026-02-12 | 2026-02-11 | FIN | B | 同意 | SMDES-300397-SMDMB | 2026-02-05 | 焦子跃@jiaozy | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | LTV CI 02 01 E B | LTV | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300549-SMDMB | 2023-11-14 06:48 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300534-SMDNC | 2023-10-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-04 | 是 | SMDMB-300866-SMDNC | 2025-02-26 | TFM TFM 03 02 B N | TFM | TFM | 03 | 02 | B | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因: SG给水温度/流量与SG稳态热工水力计算所得得蒸汽压力/流量存在迭代关系，已根据最新收到的华东院资料更新接口，但是目前工况不全，后续待收到华东院资料后还需升版接口。
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301338-SMPMB | 2025-02-07 | 2025-02-07 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300030-SMPMB-124A | 2025-01-22 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 21 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 21 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带仪表清单及P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302487-SMPMB | 2025-12-23 | 2025-12-22 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCJ-300098-SMPMB-210A | 2025-12-11 | 吴昊@wuhao | 电气设计所-电气一室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2026-01-12 | 是 | SMPCJ-300100-SMPMB-210A | 2026-01-30 | EMS — 04 10 SMPCJ B | EMS | — | 04 | 10 | SMPCJ | B | 发电机短路电流 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302419-SMPMB | 2025-12-05 | 2025-12-05 | FIN | D | 同意 | SMPCJ-300095-SMPMB-210A | 2025-11-24 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 11 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 03 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资+3.95m | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300873-SMDMB | 2025-03-17 19:02 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300679-SMDNC | 2024-03-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-06 | 否 | SMDMB-300885-SMDNC | 2025-03-21 | REB RCS 02 01 B N | REB | RCS | 02 | 01 | B | N | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300631-SMPMB | 2024-06-07 | 2024-06-06 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300015-SMPMB-116A | 2024-05-20 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | N | 否 |  |  | SMPCB-300019-SMPMB-116A | 2024-10-23 | REB PO 04 09 SMPCB B | REB | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 250 | 收文 | SMDNC-300362-SMDMB | 2023-06-09 13:50 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300369-SMDNC | 2023-05-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-06-29 | 否 | SMDMB-300380-SMDNC | 2023-06-21 | RX - 06 07 B N | RX | - | 06 | 07 | B | N | RX厂房+24m以上电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 作废
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300234-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-10 | FIN | A | 不同意 | SMPAR-300064-SMPMB-123A | 2023-12-19 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-30 | 是 | SMPAR-300120-SMPMB-123A | 2024-05-16 | WSC PO 04 03 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵数据表 | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302523-SMPMB | 2026-01-05 | 2026-01-04 | FIN | G | 同意 | SMPAR-300048-SMPMB-117A | 2025-12-24 | 陈家峰@chenjf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 09 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 569 | 发文 | SMDMB-300294-SMDES | 2025-07-30 | 2025-07-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300294-SMDMB | 2025-07-27 | 李璐@lilu | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） |  | E | N | 是 | 2025-08-19 | 否 | SMDES-300314-SMDMB | 2025-08-19 | TFC NI 02 01 E B | TFC | NI | 02 | 01 | E | B | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300918-SMPMB | 2024-09-30 | 2024-09-30 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPCW-300017-SMPMB-311A | 2024-09-23 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-10-20 | 否 | SMPCW-300019-SMPMB-311A | 2024-10-18 | WSC WC 02 07 SMPCW B | WSC | WC | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷（含电机防潮加热器和电气柜防潮加热器）、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301377-SMPMB | 2025-03-05 | 2025-02-25 | PRE | A | 同意 | SMPZJ-300000-SMPMB-414A | 2023-12-21 | 黄艺昀@huangyy | 电气设计所-电气二室 |  | SMPZJ | N | 否 |  |  | SMPZJ-300007-SMPMB-414A | 2025-06-26 | DC NI 04 03 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 03 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备的发热量及火荷载 |  | 电气设计所 |  | 李阳@liyanga | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300094-SMPMB-101A | 2024-12-23 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300084-SMDNC-101A | 2024-12-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-01-12 | 是 | SMPAK-300133-SMPMB-101A | 2025-12-18 | AC PO 16 03 SMPAK N | AC | PO | 16 | 03 | SMPAK | N | 主泵电机空载试验的动载荷，电机总重量，主泵水利部件的重量、外形尺寸及主要部件（法兰、导叶）尺寸、支撑要求。主泵设备在AC厂房组装环境要求。 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300522-SMPMB | 2024-05-06 | 2024-05-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300061-SMPMB-112A | 2024-03-18 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-05-26 | 否 | SMPAK-300074-SMPMB-112A | 2024-05-21 | RSI PO 04 20 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 20 | SMPAK | B | H4工况下，低压安注泵停运（通过安喷泵运行），介质流过低压安注泵体的阻力系数。 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300429-SMPMB | 2024-04-01 | 2024-03-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300012-SMPMB-115A | 2024-03-13 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-04-21 | 是 | SMPAR-300026-SMPMB-115A | 2024-04-22 | WES PO 04 07 SMPAR B | WES | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | WES泵组设备P&ID图（包括接线盒位置） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302358-SMPMB | 2025-11-17 | 2025-11-16 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBM-300013-SMPMB-321A | 2025-11-11 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-12-07 | 否 | SMPBM-300019-SMPMB-321A | 2025-12-01 | WCW 0 04 02 SMPBM B | WCW | 0 | 04 | 02 | SMPBM | B | 旋转滤网设备特征：总装图、外形图、部件装配图；冲洗水管接口信息等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300933-SMDMB | 2025-07-04 10:19 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300931-SMDNC | 2025-06-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-301051-SMDNC | 2025-12-16 | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300587-SMPMB | 2024-05-27 | 2024-05-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300001-SMPMB-302A | 2024-05-07 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-06-16 | 是 | SMPGM-300020-SMPMB-302A | 2024-07-25 | VCF ZK 04 01 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCF系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302712-SMPMB | 2026-02-27 | 2026-02-26 | FIN | A | 同意 | SMPFE-300019-SMPMB-611A | 2026-02-11 | 兰志远@l-lanzy | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPFE | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 19 SMPFE B | NI | - | 04 | 19 | SMPFE | B | 移动式定期试验装置相关的材质、技术参数、外形尺寸、安装方式等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  | 33 | 发文 | SMDMB-302607-SMPMB | 2026-01-30 | 2026-01-30 | FIN | A | 同意 | SMPED-300035-SMPMB-302B | 2026-01-16 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | CCV ZV 04 01 SMPED B | CCV | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CCV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302370-SMPMB | 2025-11-21 | 2025-11-21 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPAR-300046-SMPMB-117A | 2025-11-18 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-12-11 | 是 | SMPAR-300052-SMPMB-117A | 2026-02-09 | TFA PO 04 14 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 21 | 发文 | SMDMB-300320-SMDES | 2025-09-02 | 2025-09-01 | FIN | C | 同意 | SMDES-300320-SMDMB | 2025-08-26 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TTV - 02 01 E B | TTV | - | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空系统（TTV）流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李晓萌@lixmj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 566 | 发文 | SMDMB-300295-SMDES | 2025-07-30 | 2025-07-29 | FIN | B | 同意 | SMDES-300293-SMDMB | 2025-07-27 | 李璐@lilu | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFC NI 02 02 E B | TFC | NI | 02 | 02 | E | B | 凝结水精处理系统树脂的再生周期(d) | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300557-SMPMB | 2024-05-17 | 2024-05-17 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300009-SMPMB-114A | 2024-05-07 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-06-06 | 是 | SMPBH-300022-SMPMB-114A | 2024-07-09 | WCC PO 04 04 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；泵组各工况下的基础锚固载荷；焊接坡口尺寸图；法兰（冷却水）及配对法兰的规格/型号、标准、等级 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300120-SMPMB | 2023-11-30 | 2023-11-29 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300015-SMPMB-210A | 2023-11-16 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 08 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 03 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 +0.5m、+3.95m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300007-SMPMB-135A | 2025-04-16 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300007-SMDES-135A | 2025-03-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-05-06 | 是 | SMPMB-300016-SMDES-135A | 2025-05-23 | TFP PO 04 25 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 25 | SMPPH | E | 速度限值 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302089-SMPMB | 2025-09-16 | 2025-09-15 | FIN | C | 同意 | SMPAZ-300013-SMPMB-120A | 2025-09-03 | 王鹏举@wangpja | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAZ | Y | 否 |  |  |  |  | NI PO 04 01 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 01 | SMPAZ | B | 接线电缆参数（包括电缆的描述、外径、规格。型号、单位长度的重量急火载荷等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302366-SMPMB | 2025-11-20 | 2025-11-20 | FIN | D | 同意 | SMPDX-300076-SMPMB-124A | 2025-11-18 | 庄超@zhuangchao | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 02 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 02 | SMPDX | B | 消防水泵 设备自带仪表清单、仪控接线盒结构和外型尺寸、安装要求、设备自带连接电缆的规格及性能参数、电缆进出线口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 252 | 收文 | SMDNC-300628-SMDMB | 2024-02-05 18:42 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300621-SMDNC | 2024-01-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 否 | SMDMB-300659-SMDNC | 2024-02-21 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300037-SMDES | 2022-01-13 | 2022-01-13 | PRE | A | 同意 | SMDES-300004-SMDMB | 2021-12-16 | 马雪翠@maxca | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 02 E B | NI | - | 01 | 02 | E | B | 常规岛电气和仪控专业负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301450-SMPMB | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300141-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 否 |  |  | SMPAJ-300171-SMPMB-118A | 2025-11-05 | PCS PO 04 02 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAG-300000-SMPMB-256A | 2025-06-04 14:08 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPAG-256A | 2025-06-04 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RNS - 12 02 B SMPAG | RNS | - | 12 | 02 | B | SMPAG | 压缩机工业插头型号 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 256A | 编制
IICS |  | 252 | 发文 | SMDMB-300544-SMDNC | 2023-11-01 | 2023-10-31 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300505-SMDMB | 2023-10-13 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-11-21 | 否 | SMDNC-300548-SMDMB | 2023-11-13 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300705-SMDMB | 2024-05-28 09:17 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300677-SMDNC | 2024-03-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | REB RCS 01 02 B N | REB | RCS | 01 | 02 | B | N | 浓应急硼注入系统硼注箱容积、硼浓度范围、最高与最低温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-302331-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300033-SMPMB-302F | 2025-10-20 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-11-30 | 是 | SMPSZ-300055-SMPMB-302F | 2025-12-09 | VZD - 04 04 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-301023-SMDMB | 2025-11-05 17:15 |  | FIN | B | 不同意 | SMDMB-301022-SMDNC | 2025-10-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-301033-SMDNC | 2025-11-15 | RND RCS 02 01 B N | RND | RCS | 02 | 01 | B | N | RND系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300347-SMDNC | 2023-04-12 | 2023-04-11 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300330-SMDMB | 2023-03-23 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-05-02 | 是 | SMDNC-300347-SMDMB | 2023-05-15 | RX NI 15 04 N B | RX | NI | 15 | 04 | N | B | RX厂房+8.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300730-SMDMB | 2024-07-08 16:22 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300745-SMDNC | 2024-06-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CSP RCS 01 01 B N | CSP | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302039-SMPMB | 2025-09-02 | 2025-09-02 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAM-300015-SMPMB-604A | 2025-08-13 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-09-22 | 是 | SMPAM-300027-SMPMB-604A | 2025-10-27 | WAP - 04 10 SMPAM B | WAP | - | 04 | 10 | SMPAM | B | 电机数据表（按买方格式提交）、空压机组、干燥过滤器设备供电电源要求（功率、电流、电压等级等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302653-SMPMB | 2026-02-06 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPZF-300006-SMPMB-285A | 2026-01-30 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | JDPZF | Y | 是 | 2026-02-26 | 是 |  |  | ZST - 04 02 JDPZF B | ZST | - | 04 | 02 | JDPZF | B | 放射性排水接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等（废滤芯转运） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-301916-SMPMB | 2025-08-08 | 2025-08-07 | FIN | A | 同意 | SMPMG-300002-SMPMB-325A | 2025-08-01 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPMG | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KX 06 05 SMPMG B | HMI | KX | 06 | 05 | SMPMG | B | 电缆特性代码及需要厂方敷设的电缆清单 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 325A | 编制
IICS |  | 64 | 发文 | SMDMB-300090-SMDES | 2022-02-24 | 2022-02-23 | PRE | A | 同意 | SMDES-300049-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300340-SMDMB | 2025-09-12 | CB WAS 02 01 E B | CB | WAS | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300244-SMPMB | 2024-01-11 | 2024-01-11 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300001-SMPMB-115A | 2024-01-02 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 14 SMPAR B | WES | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | WES泵泵组发热量数据 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300193-SMPMB | 2023-12-26 | 2023-12-25 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300081-SMPMB-123A | 2023-12-20 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300139-SMPMB-123A | 2024-10-23 | RFT PO 04 10 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 362 | 发文 | SMDMB-300157-SMDES | 2022-11-09 | 2022-11-09 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300131-SMDMB | 2022-05-24 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-11-29 | 是 |  |  | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300973-SMPMB | 2024-10-30 | 2024-10-30 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPAH-300061-SMPMB-113A | 2024-10-28 | 黄泽群@huangzq | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-11-19 | 否 | SMPAH-300062-SMPMB-113A | 2024-11-11 | ZBR PO 04 28 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 28 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表布置图及安装图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 607 | 收文 | SMDNC-300564-SMDMB | 2023-12-08 19:26 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300492-SMDNC | 2023-09-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 01 B N | NI | - | 01 | 01 | B | N | CIS管道中心（穿过一次屏蔽的那一段）标高 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-300318-SMDNC | 2023-03-08 | 2023-03-07 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300306-SMDMB | 2023-03-03 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | CIS IIC 12 01 N B | CIS | IIC | 12 | 01 | N | B | CIS系统手册6.3，6.4, 6.5, IO清单 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300853-SMDNC | 2025-01-24 | 2025-01-24 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300830-SMDMB | 2025-01-16 | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-02-13 | 是 | SMDNC-300852-SMDMB | 2025-02-25 | NI TFM 01 02 B N | NI | TFM | 01 | 02 | B | N | 蒸发器上部水位接管至冷凝罐前及蒸发器下部水位接管CNPE范围内工艺管道（含根阀）ISO图、管道材料、管道外径、管道壁厚、支架设置、阀门外形、阀门重量重心等信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 695 | 收文 | SMDNC-300271-SMDMB | 2022-11-24 17:39 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300263-SMDNC | 2022-10-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-12-14 | 是 | SMDMB-300350-SMDNC | 2023-04-18 | TFA RCS 01 02 B N | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | 重新计算工况极多，需要大量时间整理计算结果，待完成计算后重新提交 | 2023-01-31 |  |  |  |  | 2022-06-27
IICS |  | 381 | 收文 | SMDNC-300560-SMDMB | 2023-12-08 19:40 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300564-SMDNC | 2023-11-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-28 | 是 | SMDMB-300859-SMDNC | 2025-02-05 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制 | 无延误，已于动力院达成一致，条件具备后补充待定信息。本项目电气贯穿件研发已完成，接口于2025.2.15前升版。
IICS |  | 603 | 发文 | SMDMB-300073-SMDES | 2022-02-11 | 2022-02-11 | PRE | A | 同意 | SMDMB-300064-SMDES | 2022-01-29 | 王贝@wangbei | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300397-SMDMB | 2026-02-05 | LTV CI 02 01 E B | LTV | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-301349-SMPMB | 2025-02-11 | 2025-02-10 | FIN | E | 同意 | SMPFK-300057-SMPMB-614A | 2025-01-24 | 曾柯淏@zengkh | 未找到单位 |  | SMPFK | N | 否 |  |  | SMPFK-300060-SMPMB-614A | 2025-05-28 | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300330-SMPMB | 2024-02-19 | 2024-02-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300000-SMPMB-116A | 2024-02-07 | 田新乐@tianxl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-03-10 | 是 | SMPCB-300005-SMPMB-116A | 2024-09-23 | REB PO 04 03 SMPCB B | REB | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 设备外形尺寸信息。包括：1、设备外形图及尺寸；2、管道接口定位及规格；3、设备操作及维修空间要求。 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301418-SMPMB | 2025-03-13 | 2025-03-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAJ-300107-SMPMB-118A | 2025-03-05 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-04-02 | 是 | SMPAJ-300151-SMPMB-118A | 2025-05-06 | RFT PO 04 04 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 456 | 发文 | SMDMB-300344-SMDES | 2025-09-25 | 2025-09-25 | FIN | B | 同意 | SMDES-300345-SMDMB | 2025-09-19 | 杨园园@yangyyc | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | MC — 01 01 E B | MC | — | 01 | 01 | E | B | 提供MC(5/6号仪用压缩空气储气罐）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302647-SMPMB | 2026-02-05 | 2026-02-05 | FIN | L | 同意 | SMPGM-300276-SMPMB-302A | 2026-01-16 | 张伟卓@zhangwz | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302398-SMPMB | 2025-12-02 | 2025-12-01 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300014-SMPMB-321A | 2025-11-13 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-12-22 | 否 | SMPBM-300020-SMPMB-321A | 2025-12-08 | WCW 0 12 13 SMPBM B | WCW | 0 | 12 | 13 | SMPBM | B | 旋转滤网电力负荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301023-SMPMB | 2024-11-14 | 2024-11-14 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300003-SMPMB-111A | 2024-11-01 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 11 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  | 695 | 收文 | SMDNC-300445-SMDMB | 2023-08-07 07:24 |  | FIN | D | 同意且有意见 | SMDMB-300409-SMDNC | 2023-07-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-27 | 否 | SMDMB-300442-SMDNC | 2023-08-09 | TFA RCS 01 02 B N | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300636-SMPMB | 2024-06-11 | 2024-06-11 | FIN | A | 不同意 | SMPQD-300008-SMPMB-211B | 2024-04-11 | 柳龙@liulonga | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | Y | 是 | 2024-07-01 | 是 |  |  | EES — 04 06 SMPCJ B | EES | — | 04 | 06 | SMPCJ | B | 试验负载的安装要求（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 作废
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302107-SMPMB | 2025-09-19 | 2025-09-19 | FIN | B | 同意 | SMPTY-300015-SMPMB-211A | 2025-09-12 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | Y | 否 |  |  |  |  | ERU — 04 03 SMPTY B | ERU | — | 04 | 03 | SMPTY | B | 发电机短路电流 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300186-SMPMB | 2023-12-22 | 2023-12-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300026-SMPMB-112A | 2023-12-08 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-01-11 | 是 |  |  | RSI PO 04 17 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 17 | SMPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-301080-SMDNC | 2026-02-25 | 2026-02-24 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDNC-301072-SMDMB | 2026-02-13 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-17 | 否 |  |  | ZZZ NI 06 01 B N | ZZZ | NI | 06 | 01 | B | N | 动力院与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302273-SMPMB | 2025-10-28 | 2025-10-27 | FIN | L | 同意且有意见 | SMPGM-300238-SMPMB-302A | 2025-10-10 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-11-17 | 否 | SMPGM-300251-SMPMB-302A | 2025-11-14 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301114-SMPMB | 2024-12-05 | 2024-12-05 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300012-SMPMB-118A | 2024-11-19 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 08 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300860-SMPMB | 2024-09-11 | 2024-09-11 | FIN | E | 同意 | SMPCW-300054-SMPMB-312A | 2024-09-05 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC - 12 02 SMPCW B | WSC | - | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300579-SMPMB | 2024-05-24 | 2024-05-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300007-SMPMB-302A | 2024-05-07 | 张烨@zhangyea | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-06-13 | 是 | SMPGM-300016-SMPMB-302A | 2024-07-25 | WCV ZK 04 01 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301606-SMPMB | 2025-05-13 | 2025-05-12 | FIN | B | 同意 | SMPSK-300048-SMPMB-286A | 2025-04-30 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 03 02 SMPSK B | ZLT | QX | 03 | 02 | SMPSK | B | 管道清单及阀门清单 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301343-SMPMB | 2025-02-08 | 2025-02-08 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300110-SMPMB-302A | 2025-01-20 | 李钟扬@lizyh | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-02-28 | 是 | SMPGM-300141-SMPMB-302A | 2025-04-22 | WCV RS 04 01 JDPGA B | WCV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 768 | 发文 | SMDMB-300422-SMDNC | 2023-07-26 | 2023-07-25 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300399-SMDMB | 2023-07-21 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 03 01 N B | RCS | RBM | 03 | 01 | N | B | RCS启停RBM001PO、RBM002PO和RBM130VD状态 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301963-SMPMB | 2025-08-18 | 2025-08-18 | FIN | B | 同意 | SMPAM-300018-SMPMB-604A | 2025-08-13 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAM | Y | 否 |  |  |  |  | WAP - 04 07 SMPAM B | WAP | - | 04 | 07 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的控制原理图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  | 16 | 收文 | SMDNC-300465-SMDMB | 2023-09-08 08:04 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300469-SMDNC | 2023-08-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-28 | 否 | SMDMB-300454-SMDNC | 2023-09-19 | WAI RCS 02 01 B N | WAI | RCS | 02 | 01 | B | N | WAI系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301527-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | I | 同意且有意见 | SMPGM-300122-SMPMB-302A | 2025-03-21 | 张伟卓@zhangwz | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-04-29 | 是 | SMPGM-300183-SMPMB-302A | 2025-07-14 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300690-SMDNC | 2024-03-28 | 2024-03-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300669-SMDMB | 2024-03-26 | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2024-04-17 | 是 | SMDNC-300683-SMDMB | 2024-04-18 | RSI RCS 01 05 B N | RSI | RCS | 01 | 05 | B | N | 安注系统功能及系统配置（包括中压安注系统、低压安注系统、安注箱） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 619 | 收文 | SMDES-300127-SMDMB | 2022-05-10 09:25 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300039-SMDES | 2022-01-14 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300307-SMDES | 2025-08-14 | BOP - 01 01 B E | BOP | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300874-SMPMB | 2024-09-19 | 2024-09-18 | PRE | B | 同意且有意见 | SMPZJ-300005-SMPMB-414A | 2024-09-10 | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | N | 是 | 2024-10-09 | 是 | SMPZJ-300006-SMPMB-414A | 2025-06-26 | DC NI 04 02 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 02 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及动静载荷） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300269-SMPMB | 2024-01-29 | 2024-01-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCJ-300037-SMPMB-210A | 2024-01-23 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-02-18 | 是 | SMPCJ-300085-SMPMB-210A | 2025-03-25 | EMP/Q — 02 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 负荷清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 513 | 发文 | SMDMB-300771-SMDNC | 2024-08-20 | 2024-08-19 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300753-SMDMB | 2024-08-02 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 01 01 N B | RCS | TFM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水入口处的压力与负荷的关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 45 | 发文 | SMDMB-300543-SMPMB | 2024-05-13 | 2024-05-13 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300056-SMPMB-123A | 2024-05-10 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300130-SMPMB-123A | 2024-10-23 | CSP PO 04 15 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301415-SMPMB | 2025-03-13 | 2025-03-13 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300113-SMPMB-118A | 2025-03-05 | 范华蕊@fanhr | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZLD PO 04 05 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 范华蕊@fanhr | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-301323-SMPMB | 2025-01-24 | 2025-01-24 | FIN | C | 同意 | SMPFK-300045-SMPMB-614A | 2025-01-22 | 曾柯淏@zengkh | 未找到单位 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | WSP - 01 03 SMPFK B | WSP | - | 01 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理系统 P&ID 图 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302421-SMPMB | 2025-12-05 | 2025-12-05 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBJ-300012-SMPMB-129A | 2025-11-03 | 吴震@wuzhen | 电气设计所-电气四室 |  | SMPBJ | Y | 是 | 2025-12-25 | 是 |  |  | WCW PM 04 09 SMPBJ B | WCW | PM | 04 | 09 | SMPBJ | B | 电机特性曲线 电机相关计算分析报告 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302414-SMPMB | 2025-12-04 | 2025-12-04 | FIN | M | 同意 | SMPGM-300251-SMPMB-302A | 2025-11-14 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300265-SMPMB-302A | 2026-01-15 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300634-SMDNC | 2024-01-30 | 2024-01-30 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300597-SMDMB | 2024-01-22 | 李佳政@lijza | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300825-SMDMB | 2025-07-29 | NI RCS 01 02 N B | NI | RCS | 01 | 02 | N | B | 重载车导向轨布置及接口尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 李佳政@lijza | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-01
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300707-SMPMB | 2024-07-11 | 2024-07-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300000-SMPMB-311A | 2024-07-03 | 孙雅雪@sunyx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-07-31 | 否 | SMPCW-300012-SMPMB-311A | 2024-07-23 | WSC WC 04 06 SMPCW B | WSC | WC | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  | 61 | 发文 | SMDMB-300308-SMDES | 2025-08-19 | 2025-08-19 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300299-SMDMB | 2025-07-30 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2025-09-08 | 否 | SMDES-300331-SMDMB | 2025-09-04 | TSM - 02 02 E B | TSM | - | 02 | 02 | E | B | TSM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302086-SMPMB | 2025-09-15 | 2025-09-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAY-300004-SMPMB-205A | 2025-09-03 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | N | 是 | 2025-10-05 | 是 | SMPAY-300019-SMPMB-205A | 2025-11-27 | HMI - 04 03 SMPAY B | HMI | - | 04 | 03 | SMPAY | B | HMI反应堆外围P厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300332-SMPMB | 2024-02-19 | 2024-02-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300002-SMPMB-116A | 2024-02-07 | 田新乐@tianxl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-03-10 | 是 |  |  | REB PO 04 05 SMPCB B | REB | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 设备基础设计信息。包括：1、设备基础尺寸（包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔/坑的位置、数量）；2、设备作用于土建结构的载荷（包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300024-SMDNC | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300028-SMDMB | 2021-12-31 | 邓葳@dengweia | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 是 | 2022-01-26 | 是 |  |  | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 收文 | SMDNC-300806-SMDMB | 2024-11-27 16:40 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300806-SMDNC | 2024-10-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM RCS 02 01 B N | TFM | RCS | 02 | 01 | B | N | 主给水系统与SG相连管道的材料牌号，材料特性，坡口图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 300 | 收文 | SMDNC-300568-SMDMB | 2023-12-15 11:03 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300562-SMDNC | 2023-11-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-04 | 否 | SMDMB-300613-SMDNC | 2024-01-04 | RX NI 15 06 N B | RX | NI | 15 | 06 | N | B | RX厂房+16.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300511-SMPMB | 2024-05-06 | 2024-04-30 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300000-SMPMB-117A | 2024-04-25 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 01 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 84 | 发文 | SMDMB-300599-SMPMB | 2024-05-29 | 2024-05-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300117-SMPMB-123A | 2024-05-16 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-06-18 | 是 | SMPAR-300135-SMPMB-123A | 2024-07-15 | RBM PO 04 18 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302679-SMPMB | 2026-02-10 | 2026-02-10 | FIN | A | 同意 | SMPZF-300005-SMPMB-285A | 2026-01-30 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | JDPZF | Y | 否 |  |  |  |  | ZST - 04 04 JDPZF B | ZST | - | 04 | 04 | JDPZF | B | 公用压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等（废滤芯转运） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302497-SMPMB | 2025-12-24 | 2025-12-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300261-SMPMB-302A | 2025-12-05 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2026-01-13 | 是 | SMPGM-300275-SMPMB-302A | 2026-01-16 | NI ZK 04 01 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | 风机性能曲线 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-302477-SMPMB | 2025-12-22 | 2025-12-22 | FIN | D | 同意 | SMPAG-300028-SMPMB-602A | 2025-12-11 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | Y | 否 |  |  |  |  | ZB - 04 02 SMPAG B | ZB | - | 04 | 02 | SMPAG | B | 设备与土建接口（包括设备布置图、设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量等） | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-300941-SMPMB | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300009-SMPMB-614A | 2024-09-30 | 曾柯淏@zengkh | 未找到单位 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-11-07 | 否 | SMPFK-300027-SMPMB-614A | 2024-11-05 | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302548-SMPMB | 2026-01-12 | 2026-01-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300002-SMPMB-615A | 2026-01-05 | 王玉莹@wangyye | 核设备所-工艺及成套设备室 |  | SMPSZ | Y | 是 | 2026-02-01 | 是 |  |  | QC - 12 02 SMPSZ B | QC | - | 12 | 02 | SMPSZ | B | 仪控接口信息：信号送至主泵电机试验测控台的相关仪表的仪表选型、信号类型、连接及安装形式、仪表布置图 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 615A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300347-SMPMB | 2024-02-27 | 2024-02-26 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300007-SMPMB-115A | 2024-02-08 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 02 SMPAR B | WES | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | WES泵电机特性曲线（包括Un/0.8Un/0.7Un下的转矩-转速、负载转矩-转速，定子电流-转速，功率因数-转速，效率-转速，效率-输出功率曲线） |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302662-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAD-300000-SMPMB-254A | 2026-01-30 | 刘赛@liusai | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAD | Y | 是 | 2026-03-01 | 是 |  |  | ZBR CS 04 02 SMPAD B | ZBR | CS | 04 | 02 | SMPAD | B | 外形与接口图、最大外形尺寸和重量（空重 正常运行时重量 水压实验时重量）安装、维修空间、气液相容积 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IICS |  | 396 | 发文 | SMDMB-300247-SMDNC | 2022-10-18 | 2022-10-18 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300224-SMDMB | 2022-10-08 | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | NI ED* 01 01 N B | NI | ED* | 01 | 01 | N | B | 110伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 385 | 发文 | SMDMB-300560-SMDNC | 2023-11-13 | 2023-11-10 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300534-SMDMB | 2023-11-01 | 周少培@zhousp | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | TFM TFM 12 01 N B | TFM | TFM | 12 | 01 | N | B | 提供TFM系统主给水调节阀和旁路给水调节阀以及所对应箱盒的相关信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302425-SMPMB | 2025-12-08 | 2025-12-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300000-SMPMB-302G | 2025-11-18 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGM | N | 是 | 2025-12-28 | 是 | SMPGM-300009-SMPMB-302G | 2026-01-16 | NI - 04 04 JDPGM B | NI | - | 04 | 04 | JDPGM | B | 手动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAB-300026-SMPMB-200A | 2025-10-15 14:48 |  | FIN | C | 同意 | SMPMB-300512-SMPAB-200A | 2025-10-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 09 10 B SMPAB | HRT | RX | 09 | 10 | B | SMPAB | 环吊的安全壳轮廓尺寸、牛腿接口尺寸、安全壳尺寸变化与轨道梁和环吊的接口、时程谱 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301471-SMPMB | 2025-03-24 | 2025-03-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300019-SMPMB-127A | 2025-03-14 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-04-13 | 是 | SMPCB-300029-SMPMB-127A | 2025-05-09 | RSI PO 04 08 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300076-SMDES | 2022-02-15 | 2022-02-15 | PRE | A | 同意 | SMDES-300059-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300262-SMDMB | 2025-02-07 | WCW - 02 01 E B | WCW | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛内循环水系统水头损失、凝汽器水室顶标高 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300176-SMDES | 2023-05-15 | 2023-05-15 | PRE | C | 同意且有意见 | SMDES-300171-SMDMB | 2023-04-28 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2023-06-04 | 是 |  |  | GJ — 01 01 E B | GJ | — | 01 | 01 | E | B | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-302683-SMPMB | 2026-02-11 | 2026-02-10 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPSZ-300064-SMPMB-302F | 2026-01-28 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | VZD - 04 06 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 06 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301515-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-08 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300074-SMPMB-210A | 2025-04-02 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 11 10 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 10 | SMPCJ | B | 三维模型：+9.2m |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300616-SMPMB | 2024-05-31 | 2024-05-31 | FIN | A | 同意 | SMPAH-300034-SMPMB-113A | 2024-05-16 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAH | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 32 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 32 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组发热量 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 524 | 发文 | SMDMB-301077-SMDNC | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDNC-301068-SMDMB | 2026-02-12 | 郭晨楠@guocn | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | RCS WCC 02 01 N B | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 401 | 发文 | SMDMB-300519-SMDNC | 2023-10-20 | 2023-10-19 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300490-SMDMB | 2023-09-28 | 陈家峰@chenjf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-11-09 | 否 | SMDNC-300526-SMDMB | 2023-10-30 | NI IMC 04 01 N B | NI | IMC | 04 | 01 | N | B | 需要安装于主控制室及相关房间如远程停堆站、计算 机房等的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求；布置于主控相关房间的盘台/机柜设备资料应包含设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如进线孔洞尺寸及定位/预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-301661-SMPMB | 2025-05-30 | 2025-05-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300009-SMPMB-320A | 2025-05-19 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-06-19 | 是 | SMPBM-300013-SMPMB-320A | 2025-06-30 | WCF PM 04 22 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 22 | SMPBM | B | 拦渣格栅起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301672-SMPMB | 2025-06-05 | 2025-06-05 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300043-SMPMB-117A | 2025-06-04 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 05 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 额定工况、最小流量工况泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300343-SMDMB | 2023-05-04 08:14 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300326-SMDNC | 2023-03-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-05-24 | 否 | SMDMB-300363-SMDNC | 2023-05-18 | RX NI 11 04 N B | RX | NI | 11 | 04 | N | B | RX厂房3.90m板及3.90m~8.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302394-SMPMB | 2025-11-28 | 2025-11-28 | FIN | E | 同意 | SMPAK-300096-SMPMB-112A | 2025-11-18 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 09 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 09 | SMPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300385-SMDNC | 2023-06-26 | 2023-06-25 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300369-SMDMB | 2023-06-14 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300982-SMDMB | 2025-09-15 | RX NI 15 04 N B | RX | NI | 15 | 04 | N | B | RX厂房+8.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301710-SMPMB | 2025-06-16 | 2025-06-16 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAJ-300164-SMPMB-118A | 2025-06-04 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-07-06 | 是 | SMPAJ-300166-SMPMB-118A | 2025-07-28 | TFA PO 04 01 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301255-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-07 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300069-SMPMB-118A | 2024-12-31 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 04 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300779-SMPMB | 2024-08-02 | 2024-08-01 | FIN | B | 不同意 | SMPAR-300134-SMPMB-123A | 2024-07-15 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-08-22 | 是 | SMPAR-300159-SMPMB-123A | 2024-11-26 | RBM PO 04 17 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-302280-SMPMB | 2025-10-28 | 2025-10-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDB-300000-SMPMB-154A | 2025-10-21 | 庄超@zhuangchao | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDB | N | 是 | 2025-11-17 | 否 | SMPDB-300004-SMPMB-154A | 2025-11-11 | NI VA 12 01 SMPDB B | NI | VA | 12 | 01 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 庄超@zhuangchao | 1-ICM | 154A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301954-SMPMB | 2025-08-15 | 2025-08-15 | FIN | C | 同意 | SMPAZ-300010-SMPMB-120A | 2025-08-14 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAZ | N | 否 |  |  | SMPAZ-300014-SMPMB-120A | 2025-09-03 | NI PO 04 03 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 03 | SMPAZ | B | 地坑泵性能曲线及数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  | 62 | 发文 | SMDMB-300154-SMPMB | 2023-12-12 | 2023-12-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300020-SMPMB-123A | 2023-11-30 | 王梦含@wangmha | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-01 | 是 | SMPAR-300149-SMPMB-123A | 2024-11-08 | WCF PO 04 11 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301297-SMPMB | 2025-01-17 | 2025-01-16 | FIN | A | 同意 | SMPDX-300018-SMPMB-124A | 2025-01-02 | 王传悦@wangcyf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 18 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 18 | SMPDX | B | 消防稳压泵设备自带仪表清单（包括仪表位号、仪表类型、信号形式、供电要求、报警值、量程、接线方式等） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王传悦@wangcyf | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDES-300373-SMDMB | 2025-11-30 11:52 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300368-SMDES | 2025-11-19 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | GB - 01 03 B E | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-301848-SMPMB | 2025-07-18 | 2025-07-18 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300013-SMPMB-320A | 2025-06-30 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-08-07 | 是 | SMPBM-300040-SMPMB-320A | 2025-09-03 | WCF PM 04 22 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 22 | SMPBM | B | 拦渣格栅起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  | 26 | 发文 | SMDMB-301305-SMPMB | 2025-01-22 | 2025-01-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPED-300007-SMPMB-302B | 2025-01-14 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2025-02-11 | 是 | SMPED-300017-SMPMB-302B | 2025-12-30 | VEB ZV 04 01 SMPED B | VEB | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEB系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301308-SMPMB | 2025-01-22 | 2025-01-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300004-SMPMB-127A | 2025-01-10 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-02-11 | 否 | SMPCB-300011-SMPMB-127A | 2025-02-08 | RSI PO 04 03 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300448-SMPMB | 2024-04-08 | 2024-04-07 | FIN | A | 同意 | SMPAH-300005-SMPMB-113A | 2024-04-01 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 13 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 13 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 设备自带仪表用电条件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAK-300063-SMPMB-112A | 2024-03-13 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPAK-112A | 2024-03-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 18 B SMPAK | RSI | PO | 04 | 18 | B | SMPAK | 接管载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300216-SMDMB | 2024-01-22 09:47 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300203-SMDES | 2023-12-15 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-02-11 | 是 | SMDMB-300218-SMDES | 2024-02-18 | TSM — 02 05 B E | TSM | — | 02 | 05 | B | E | 主蒸汽隔离阀前后疏水管线设计边界及布置信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 2-ICM |  | 编制 | 对应内部接口未及时升版。
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301335-SMPMB | 2025-02-06 | 2025-02-06 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300008-SMPMB-127A | 2025-01-23 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 02 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 02 | SMPCB | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载2、设备外形尺寸、总装配图、泵和电机底板详图和基础尺寸、载荷要求3、地脚螺栓孔的设计要求4、管道接口定位及规格表5、泵本体水容量 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300642-SMDNC | 2024-02-05 | 2024-02-05 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300605-SMDMB | 2024-01-24 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-02-25 | 是 | SMDNC-300652-SMDMB | 2024-02-27 | RNI ZZZ 06 01 N B | RNI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RNI系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | SMDMB-302578-SMPMB | 2026-01-19 | 2026-01-19 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPED-300025-SMPMB-302B | 2025-12-30 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2026-02-08 | 否 | SMPED-300043-SMPMB-302B | 2026-01-26 | VMO ZV 04 01 SMPED B | VMO | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VMO系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 296 | 发文 | SMDMB-300277-SMDNC | 2022-11-14 | 2022-11-11 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300253-SMDMB | 2023-12-28 | 张弘c@zhanghongc | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2022-12-04 | 否 | SMDNC-300269-SMDMB | 2022-11-17 | RX RFH 04 01 N B | RX | RFH | 04 | 01 | N | B | 主设备螺栓拉伸机用电需求 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300745-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FIN | C | 同意 | SMPBH-300038-SMPMB-110A | 2024-07-05 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300055-SMPMB-110A | 2025-06-04 | RHR PO 04 12 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300994-SMPMB | 2024-11-07 | 2024-11-07 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300052-SMPMB-302A | 2024-10-18 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-11-27 | 否 | SMPGM-300063-SMPMB-302A | 2024-11-18 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301070-SMPMB | 2024-11-28 | 2024-11-28 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300007-SMPMB-111A | 2024-11-20 | 耿彦磊@gengyl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCB | N | 否 |  |  | SMPCB-300032-SMPMB-111A | 2025-06-11 | RCV PO 04 06 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300813-SMDMB | 2024-12-09 16:12 |  | PRE | B | 商讨 | SMDMB-300107-SMDNC | 2022-04-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-29 | 否 | SMDMB-300832-SMDNC | 2024-12-26 | CAM RCS 01 06 B N | CAM | RCS | 01 | 06 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-07-22
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300515-SMPMB | 2024-05-06 | 2024-04-30 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300009-SMPMB-117A | 2024-04-25 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300044-SMPMB-117A | 2025-07-21 | TFA PO 04 16 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300955-SMPMB | 2024-10-28 | 2024-10-25 | FIN | D | 同意 | SMPCW-300055-SMPMB-312A | 2024-10-18 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300059-SMPMB-312A | 2025-03-04 | WWC - 02 07 SMPCW B | WWC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301161-SMPMB | 2024-12-18 | 2024-12-16 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPYC-300040-SMPMB-190A | 2024-12-09 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMYPC | N | 是 | 2025-01-07 | 是 |  |  | HEN NI 08 03 B SMYPC | HEN | NI | 08 | 03 | B | SMYPC | 核岛电梯电源箱的布置情况 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301614-SMPMB | 2025-05-14 | 2025-05-14 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAJ-300151-SMPMB-118A | 2025-05-06 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-06-03 | 是 | SMPAJ-300162-SMPMB-118A | 2025-06-04 | RFT PO 04 04 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300371-SMPMB | 2024-03-15 | 2024-03-15 | FIN | A | 同意 | SMPCW-300001-SMPMB-311A | 2024-03-06 | 孙雅雪@sunyx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300018-SMPMB-311A | 2025-04-03 | WSC WC 11 05 SMPCW B | WSC | WC | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301509-SMPMB | 2025-04-07 | 2025-04-07 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300024-SMPMB-127A | 2025-03-26 | 韩星星@hanxx | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 16 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300573-SMPMB | 2024-05-23 | 2024-05-22 | FIN | B | 同意 | SMPAH-300036-SMPMB-113A | 2024-05-16 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 11 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 11 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组仪表接线图、设备自带接线盒外形尺寸及端子排出线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-302206-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-13 | FIN | B | 同意 | SMPKE-300029-SMPMB-608A | 2025-10-10 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | N | 否 |  |  | SMPKE-300048-SMPMB-608A | 2026-02-11 | SA - 10 04 SMPKE B | SA | - | 10 | 04 | SMPKE | B | 仪表及控制设备平面布置图（含仪表管道布置图，需土建预留孔洞的仪表应注明孔洞信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-300932-SMPMB | 2024-10-12 | 2024-10-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300010-SMPMB-614A | 2024-09-30 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-11-01 | 否 | SMPFK-300024-SMPMB-614A | 2024-10-31 | OS - 06 02 SMPFK B | OS | - | 06 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气负荷资料（包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302293-SMPMB | 2025-10-30 | 2025-10-30 | FIN | D | 同意 | SMPGM-300241-SMPMB-302A | 2025-10-10 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300249-SMPMB-302A | 2025-11-24 | VMO ZK 04 02 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 20 | 发文 | SMDMB-302061-SMPMB | 2025-09-09 | 2025-09-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300016-SMPMB-302F | 2025-08-21 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-09-29 | 是 | SMPSZ-300029-SMPMB-302F | 2025-09-30 | VDS - 04 06 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 06 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301442-SMPMB | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300125-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSR PO 04 01 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300839-SMPMB | 2024-08-29 | 2024-08-29 | FIN | B | 同意 | SMPAH-300058-SMPMB-113A | 2024-08-23 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 16 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 16 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组发热量 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-300126-SMDES | 2022-06-17 | 2022-06-16 | FIN | A | 同意 | SMDES-300108-SMDMB | 2022-04-25 | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300146-SMDMB | 2022-07-26 | NI - 01 02 B E | NI | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IICS |  | 587 | 收文 | SMDNC-300646-SMDMB | 2024-02-06 18:05 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300597-SMDNC | 2023-12-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RCS 02 02 B N | TFA | RCS | 02 | 02 | B | N | 从辅助给水安全壳内侧止回阀(TFA027VD\TFA028VD\TFA029VD)到蒸汽发生器入口的容积（包括主给水部分）及管线长度 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 倪东海@l-nidh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300536-SMPMB | 2024-05-10 | 2024-05-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300026-SMPMB-115A | 2024-04-22 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-05-30 | 否 | SMPAR-300029-SMPMB-115A | 2024-05-27 | WES PO 04 07 SMPAR B | WES | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | WES泵组设备P&ID图（包括接线盒位置） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301015-SMPMB | 2024-11-14 | 2024-11-13 | FIN | E | 同意 | SMPAH-300062-SMPMB-113A | 2024-11-11 | 黄泽群@huangzq | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 28 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 28 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表布置图及安装图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300567-SMPMB | 2024-05-22 | 2024-05-22 | FIN | B | 同意 | SMPBH-300019-SMPMB-114A | 2024-05-17 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300051-SMPMB-114A | 2025-06-04 | WCC PO 04 10 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 10 | SMPBH | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 560 | 收文 | SMDES-300068-SMDMB | 2022-01-29 14:38 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300008-SMDES | 2022-01-06 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSC 01 03 B E | RCS | TSC | 01 | 03 | B | E | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302597-SMPMB | 2026-01-28 | 2026-01-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFE-300014-SMPMB-611A | 2026-01-26 | 杨文花@yangwh | 公用系统所-公用二室 |  | SMPFE | N | 是 | 2026-02-17 | 是 |  |  | FDP - 04 02 SMPFE B | FDP | - | 04 | 02 | SMPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组的结构及工作原理图 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-302126-SMPMB | 2025-09-25 | 2025-09-24 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCY-300025-SMPMB-603A | 2025-09-19 | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-10-15 | 是 | SMPCY-300039-SMPMB-603A | 2026-01-20 | WAP - 04 03 SMPCY B | WAP | - | 04 | 03 | SMPCY | B | 空压机电机特性曲线图及数据表（按买方格式提交），电机外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-301915-SMPMB | 2025-08-08 | 2025-08-07 | FIN | A | 同意 | SMPMG-300001-SMPMB-325A | 2025-08-01 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPMG | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KX 06 04 SMPMG B | HMI | KX | 06 | 04 | SMPMG | B | 电控柜尺寸、重量、安装方式；电控柜操作面板布置 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 325A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-302344-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300043-SMPMB-302F | 2025-10-24 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-11-30 | 是 | SMPSZ-300051-SMPMB-302F | 2025-12-01 | VZD - 04 03 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 03 | SMPSZ | B | PID流程图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 300 | 发文 | SMDMB-300666-SMDNC | 2024-03-01 | 2024-02-26 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300631-SMDMB | 2024-02-06 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2024-03-21 | 否 | SMDNC-300661-SMDMB | 2024-03-12 | RX NI 15 06 N B | RX | NI | 15 | 06 | N | B | RX厂房+16.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 723 | 发文 | SMDMB-300628-SMDNC | 2024-01-29 | 2024-01-29 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300587-SMDMB | 2024-01-18 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RDR WAS 02 01 N B | RDR | WAS | 02 | 01 | N | B | 拆除装置用气需求（用气设备名称、代号、房间号、用量、压力、使用工况、品质、连接方式） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300257-SMPMB | 2024-01-17 | 2024-01-17 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300031-SMPMB-210A | 2024-01-05 | 张念喆@l-zhangnz | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 10 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 10 | 01 | SMPCJ | B | D1土建接口文件 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 397 | 发文 | SMDMB-300637-SMDNC | 2024-02-01 | 2024-02-01 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300601-SMDMB | 2024-01-23 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300950-SMDMB | 2025-07-18 | NI EE*/ER* 01 01 N B | NI | EE*/ER* | 01 | 01 | N | B | 380V AC负荷用电资料 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300297-SMDMB | 2023-02-14 15:51 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300312-SMDNC | 2023-02-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI RCS 01 04 B N | NI | RCS | 01 | 04 | B | N | +20.0m平台重载车运行轨迹（包含龙门架和反应堆厂房轨迹） | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-布置一室 | 叶晓丽@yexl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-31
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301867-SMPMB | 2025-07-28 | 2025-07-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300044-SMPMB-117A | 2025-07-21 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-08-17 | 是 | SMPAR-300045-SMPMB-117A | 2025-09-03 | TFA PO 04 16 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 电机外形图（包括电机接线图）、接地端子图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 518 | 发文 | SMDMB-300157-SMDNC | 2022-06-06 | 2022-06-04 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300163-SMDMB | 2022-05-30 | 姜锋@jiangfenga | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 05 N B | RCS | RSI | 02 | 05 | N | B | 换料期间堆芯一回路的硼浓度要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300313-SMDNC | 2023-02-06 | 2023-02-06 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300292-SMDMB | 2023-01-17 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-02-26 | 否 | SMDNC-300299-SMDMB | 2023-02-22 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAY-300024-SMPMB-205A | 2026-02-06 19:36 |  | FIN | C | 同意 | SMPMB-300523-SMPAY-205A | 2026-02-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HMI - 04 01 B SMPAY | HMI | - | 04 | 01 | B | SMPAY | HMI反应堆外围厂房吊车布置图及土建条件 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301620-SMPMB | 2025-05-19 | 2025-05-16 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPQD-300028-SMPMB-211B | 2025-04-18 | 柳龙@liulonga | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2025-06-08 | 否 | SMPQD-300034-SMPMB-211B | 2025-06-04 | EES — 06 01 SMPCJ B | EES | — | 06 | 01 | SMPCJ | B | I/O清单（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301818-SMPMB | 2025-07-11 | 2025-07-11 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300034-SMPMB-111A | 2025-07-04 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 01 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表选型型号，量程，报警定值、报警原因及报警后操作要求、信号形式、仪表选型样本、型谱描述等相关信息） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  | 653 | 发文 | SMDMB-300251-SMDNC | 2022-10-19 | 2022-10-19 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300230-SMDMB | 2022-10-14 | 李亚飞@liyff | 工艺系统研究设计所-热电转换室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFA 01 10 N B | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IICS |  | 20 | 发文 | SMDMB-301762-SMPMB | 2025-07-01 | 2025-06-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPED-300013-SMPMB-302B | 2025-06-13 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2025-07-21 | 是 | SMPED-300019-SMPMB-302B | 2025-12-30 | VFR ZV 04 01 SMPED B | VFR | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VFR系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMDES-300343-SMDMB | 2025-09-15 18:04 |  | FIN | E | 同意 | SMDMB-300331-SMDES | 2025-09-08 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | BOP - 01 02 B E | BOP | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的BOP中压电负荷清单 | 冯少磊@fengsl | 电气设计所 |  | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300195-SMPMB | 2023-12-26 | 2023-12-25 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300090-SMPMB-123A | 2023-12-21 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 10 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300723-SMDMB | 2024-07-02 15:53 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300712-SMDNC | 2024-04-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300868-SMDNC | 2025-03-03 | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-26
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300481-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-13 | FIN | A | 同意 | SMPQD-300007-SMPMB-211B | 2024-04-11 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EES — 04 02 SMPCJ B | EES | — | 04 | 02 | SMPCJ | B | 吊环锚固预埋件设计输入条件（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301382-SMPMB | 2025-02-28 | 2025-02-27 | FIN | C | 同意 | SMPQD-300025-SMPMB-211B | 2025-02-24 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EES — 04 01 SMPCJ B | EES | — | 04 | 01 | SMPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（SBO) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300880-SMPMB | 2024-09-25 | 2024-09-24 | FIN | A | 同意 | SMPEB-300015-SMPMB-204A | 2024-09-10 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | N | 否 |  |  | SMPEB-300051-SMPMB-204A | 2025-03-26 | HFL KX 04 07 SMPEB B | HFL | KX | 04 | 07 | SMPEB | B | HFL003PR 130t吊车的总重和各部件的重量、吊车的轮廓尺寸、吊车轮压、吊车的登机路线、吊车吊钩接口尺寸 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300692-SMDMB | 2024-04-29 15:48 |  | FIN | E | 同意且有意见 | SMDMB-300614-SMDNC | 2024-01-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-19 | 否 | SMDMB-300721-SMDNC | 2024-05-10 | NI RCS 01 02 B N | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302431-SMPMB | 2025-12-08 | 2025-12-08 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300015-SMPMB-321A | 2025-11-13 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-12-28 | 是 | SMPBM-300021-SMPMB-321A | 2026-01-08 | WCW 0 12 14 SMPBM B | WCW | 0 | 12 | 14 | SMPBM | B | 旋转滤网控制要求,PID图 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300590-SMPMB | 2024-05-27 | 2024-05-24 | FIN | A | 同意 | SMPAH-300028-SMPMB-113A | 2024-05-15 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 19 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 19 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，电机保护接地，电机自带电缆（如有）） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPMQ-300005-SMPMB-413A | 2025-06-04 14:10 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300000-SMPMQ-413A | 2025-06-04 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-24 | 否 | SMDMB-301684-SMPMB | 2025-06-09 | NI - 04 02 B SMPMQ | NI | - | 04 | 02 | B | SMPMQ | 配电间布置图（包括进出线方式，电缆规格） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 413A | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDES-300156-SMDMB | 2022-12-20 04:53 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300161-SMDES | 2022-11-18 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300179-SMDES | 2023-05-25 | NI - 01 01 B E | NI | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IICS |  |  | 收文 | SMPAB-300011-SMPMB-200A | 2025-07-03 15:09 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300500-SMPAB-200A | 2025-07-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-23 | 是 | SMDMB-301869-SMPMB | 2025-07-28 | HRT RX 09 10 B SMPAB | HRT | RX | 09 | 10 | B | SMPAB | 环吊的安全壳轮廓尺寸、牛腿接口尺寸、安全壳尺寸变化与轨道梁和环吊的接口、时程谱 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300610-SMDMB | 2024-01-26 15:53 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300608-SMDNC | 2023-12-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CAV - 04 01 B N | CAV | - | 04 | 01 | B | N | 安全壳环形空间中净化装置及效率 | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 公用一室 | 康健@kangjian | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 24 | 发文 | SMDMB-300217-SMPMB | 2024-01-09 | 2024-01-09 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300082-SMPMB-123A | 2023-12-20 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 11 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301435-SMPMB | 2025-03-18 | 2025-03-18 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300130-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 02 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 603 | 发文 | SMDMB-300043-SMDES | 2022-01-19 | 2022-01-19 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300002-SMDMB | 2021-12-15 | 王贝@wangbei | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2022-02-08 | 否 | SMDMB-300064-SMDES | 2022-01-28 | LTV CI 02 01 E B | LTV | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300842-SMDNC | 2025-01-02 | 2025-01-02 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300816-SMDMB | 2024-12-24 | 张旭昊@zhangxhb | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300886-SMDMB | 2025-05-22 | NI SFS 01 01 N B | NI | SFS | 01 | 01 | N | B | 燃料单组件质量，下管座、上管座的材料\质量和其上下限高度与组件底部的相对高度。燃料棒的各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度，控制棒和导向管各组成材料质量和其上下限与组件底部的相对高度。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 作废
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302318-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-05 | FIN | C | 同意 | SMPDX-300075-SMPMB-124A | 2025-10-28 | 白智萌@baizm | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 25 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 25 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵组的外形尺寸（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸；4、设备单重及总重） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300457-SMDMB | 2023-08-29 14:03 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300406-SMDNC | 2023-07-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 04 B N | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所设门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300101-SMPMB | 2023-11-14 | 2023-11-14 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300009-SMPMB-210A | 2023-11-06 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 11 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 02 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资±0.00M |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300734-SMDMB | 2024-07-10 14:25 |  | FIN | E | 同意且有意见 | SMDMB-300740-SMDNC | 2024-06-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-30 | 否 | SMDMB-300764-SMDNC | 2024-07-29 | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301409-SMPMB | 2025-03-12 | 2025-03-11 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300110-SMPMB-118A | 2025-03-06 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 04 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300949-SMDMB | 2025-07-18 15:04 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300939-SMDNC | 2025-06-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-07 | 否 | SMDMB-300964-SMDNC | 2025-08-07 | RX NI 11 08 N B | RX | NI | 11 | 08 | N | B | RX厂房20.00m板及以上墙板二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 收文 | SMDES-300255-SMDMB | 2025-01-07 15:13 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300251-SMDES | 2024-12-24 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM CB 02 02 B E | TFM | CB | 02 | 02 | B | E | 主给水流量控制系统核岛布置在常规岛给水管道上孔板等设施的绝对压降值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-302081-SMPMB | 2025-09-15 | 2025-09-15 | FIN | C | 同意 | SMPBM-300041-SMPMB-320A | 2025-09-03 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PM 10 04 SMPBM B | WCF | PM | 10 | 04 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机D1/D2/D3/DX图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300548-SMPMB | 2024-05-14 | 2024-05-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300017-SMPMB-114A | 2024-05-07 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-06-03 | 是 | SMPBH-300027-SMPMB-114A | 2024-07-18 | WCC PO 04 19 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 19 | SMPBH | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 30 | 发文 | SMDMB-302427-SMPMB | 2025-12-08 | 2025-12-08 | FIN | A | 同意 | SMPBM-300054-SMPMB-320A | 2025-11-18 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PM 01 01 SMPBM B | WCF | PM | 01 | 01 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机可燃物数据(CNPE提供模版) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  | 448 | 发文 | SMDMB-300173-SMDES | 2023-05-15 | 2023-05-15 | PRE | C | 同意 | SMDES-300172-SMDMB | 2023-04-28 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300375-SMDMB | 2025-12-17 | GG — 01 01 E B | GG | — | 01 | 01 | E | B | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 20 | 收文 | SMDES-300192-SMDMB | 2023-08-01 17:14 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300151-SMDES | 2022-09-26 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300206-SMDES | 2023-12-18 | TSM CB 05 01 B E | TSM | CB | 05 | 01 | B | E | 主蒸汽管线的设计要求：管道布置和应力分析要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300444-SMDMB | 2023-08-07 07:24 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300410-SMDNC | 2023-07-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-27 | 否 | SMDMB-300468-SMDNC | 2023-08-27 | RX NI 11 05 N B | RX | NI | 11 | 05 | N | B | RX厂房8.00m板及8.00m~12.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 534 | 发文 | SMDMB-300021-SMDNC | 2022-01-06 | 2022-01-06 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300027-SMDMB | 2021-12-31 | 邓葳@dengweia | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300905-SMDMB | 2025-05-19 | RCS NI 01 04 N B | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 381 | 收文 | SMDNC-300298-SMDMB | 2023-02-20 07:48 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300296-SMDNC | 2022-12-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-03-12 | 否 | SMDMB-300317-SMDNC | 2023-03-02 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-302052-SMPMB | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAG-300014-SMPMB-602A | 2025-08-27 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAG | Y | 是 | 2025-09-25 | 是 |  |  | ZB - 12 09 SMPAG B | ZB | - | 12 | 09 | SMPAG | B | 设备自带仪表布置图及仪表清单、样本选型、控制设备清单、测量范围整定值等信息 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-302306-SMPMB | 2025-11-04 | 2025-11-03 | FIN | A | 同意 | SMPSZ-300045-SMPMB-302F | 2025-10-30 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VZD - 12 02 SMPSZ B | VZD | - | 12 | 02 | SMPSZ | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301946-SMPMB | 2025-08-14 | 2025-08-13 | FIN | C | 同意 | SMPYX-300022-SMPMB-314A | 2025-08-06 | 李崇赞@l-licza | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPYX | Y | 否 |  |  |  |  | WNC - 11 05 SMPYX B | WNC | - | 11 | 05 | SMPYX | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、含变频柜土建接口） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301087-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300030-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSD PO 04 06 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 43 | 发文 | SMDMB-301128-SMPMB | 2024-12-09 | 2024-12-06 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300163-SMPMB-123A | 2024-12-02 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-12-29 | 是 | SMPAR-300176-SMPMB-123A | 2025-02-25 | WCF PO 04 03 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、数据、泵和电机起吊设备的要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301531-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYX-300005-SMPMB-314A | 2025-03-27 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPYX | N | 是 | 2025-04-29 | 是 | SMPYX-300016-SMPMB-314A | 2025-06-19 | WNC - 12 06 SMPYX B | WNC | - | 12 | 06 | SMPYX | B | 变频柜外形图、安装使用说明、土建安装要求 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-302714-SMPMB | 2026-02-27 | 2026-02-27 | FIN | E | 同意 | SMPCY-300042-SMPMB-603A | 2026-02-12 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | Y | 否 |  |  |  |  | WAI - 04 01 SMPCY B | WAI | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器外形图，包括接口定位尺寸、接口要求、安装和检修要求等。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋@l-liyangb | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-301697-SMPMB | 2025-06-11 | 2025-06-11 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPFK-300059-SMPMB-614A | 2025-05-28 | 叶琳@yelin | 公用系统所-水工工艺三室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-07-01 | 是 | SMPFK-300067-SMPMB-614A | 2025-07-07 | OS - 04 02 SMPFK B | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300208-SMDES | 2023-12-29 | 2023-12-29 | FIN | E | 同意且有意见 | SMDES-300204-SMDMB | 2023-12-07 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-01-18 | 是 |  |  | CB WCW 05 01 E B | CB | WCW | 05 | 01 | E | B | 循环水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置等实体接口信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 30 | 发文 | SMDMB-300241-SMPMB | 2024-01-11 | 2024-01-10 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300092-SMPMB-123A | 2023-12-21 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 13 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300304-SMPMB | 2024-02-06 | 2024-02-05 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300046-SMPMB-112A | 2024-02-01 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-02-26 | 是 | SMPAK-300072-SMPMB-112A | 2024-05-13 | CSP PO 04 09 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 09 | SMPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-300925-SMDNC | 2025-06-16 | 2025-06-13 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300915-SMDMB | 2025-06-04 | 王丽洁@wangljd | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | N | N | 是 | 2025-07-06 | 否 | SMDNC-300931-SMDMB | 2025-06-27 | CCV - 12 01 N B | CCV | - | 12 | 01 | N | B | 一体化堆顶结构温度探测器相关要求，包括探测器数量、量程、响应时间、测量精度、抗震分级、质保分级、布置位置、电缆长度、报警阈值等。 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 王丽洁@wangljd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300667-SMDNC | 2024-03-01 | 2024-02-27 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300600-SMDMB | 2024-01-22 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2024-03-21 | 是 | SMDNC-300668-SMDMB | 2024-03-26 | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-26
IICS |  | 34 | 发文 | SMDMB-300688-SMPMB | 2024-07-03 | 2024-07-02 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300108-SMPMB-123A | 2024-06-26 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 02 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 491 | 发文 | SMDMB-300657-SMDNC | 2024-02-20 | 2024-02-19 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-300639-SMDMB | 2024-02-06 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 是 | 2024-03-11 | 是 | SMDNC-301067-SMDMB | 2026-02-12 | RCS RCV 02 10 N B | RCS | RCV | 02 | 10 | N | B | 正常工况下RCV046VP的开度以及最大密封注入时RCV046VP的开度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制 | 2025年12月底收悉厂家A版图纸，我院已通过SMDNC-000815-SMDMB转发CNPE审查，目前还未收悉CNPE的审查意见 | 2025-12-30
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300263-SMPMB | 2024-01-22 | 2024-01-19 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300033-SMPMB-210A | 2024-01-10 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMS — 04 07 SMPCJ B | EMS | — | 04 | 07 | SMPCJ | B | 安装维修起吊设备要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302389-SMPMB | 2025-11-28 | 2025-11-28 | FIN | I | 同意 | SMPGM-300247-SMPMB-302A | 2025-11-11 | 刘星雨@liuxyq | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VRW ZK 04 01 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301118-SMPMB | 2024-12-06 | 2024-12-06 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPDX-300012-SMPMB-124A | 2024-11-27 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 是 | 2024-12-26 | 是 | SMPDX-300015-SMPMB-124A | 2025-01-02 | FWP PO 04 08 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 08 | SMPDX | B | 消防水泵 电机外形图，电机接线图，电机保护接地方式，设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300221-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-09 | FIN | C | 同意 | SMPAK-300038-SMPMB-112A | 2023-12-29 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300071-SMPMB-112A | 2024-07-12 | RSI PO 04 13 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 590 | 发文 | SMDMB-300429-SMDNC | 2023-07-28 | 2023-07-28 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300414-SMDMB | 2023-07-25 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 01 04 N B | RCS | RCV | 01 | 04 | N | B | 对应的主回路的工况(包括温度、压力、稳压器液位等)，此时的 RCV046VP的开度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300561-SMPMB | 2024-05-20 | 2024-05-20 | FIN | A | 同意 | SMPAH-300026-SMPMB-113A | 2024-05-15 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 24 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 24 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵设计性能曲线 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301156-SMPMB | 2024-12-16 | 2024-12-14 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPAR-300034-SMPMB-117A | 2024-11-27 | 刘怡柔@liuyrb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-01-05 | 否 | SMPAR-300037-SMPMB-117A | 2024-12-19 | TFA PO 04 09 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301044-SMPMB | 2024-11-22 | 2024-11-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPEB-300030-SMPMB-204A | 2024-11-04 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-12-12 | 否 | SMPEB-300042-SMPMB-204A | 2024-11-26 | HMI KP 06 03 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 03 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302391-SMPMB | 2025-11-28 | 2025-11-28 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300253-SMPMB-302A | 2025-11-20 | 李庆翔@liqx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-12-18 | 否 | SMPGM-300258-SMPMB-302A | 2025-12-01 | NI ZK 04 11 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 11 | JDPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300448-SMDNC | 2023-08-14 | 2023-08-12 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300421-SMDMB | 2023-07-27 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RVD 05 06 N B | RCS | RVD | 05 | 06 | N | B | RCS系统与核岛疏水排气系统（RVD）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300954-SMDMB | 2025-07-29 10:25 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300946-SMDNC | 2025-07-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-18 | 否 | SMDMB-300959-SMDNC | 2025-07-29 | RCS NB 10 01 N B | RCS | NB | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 340 | 发文 | SMDMB-300222-SMDNC | 2022-08-17 | 2022-08-17 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300202-SMDMB | 2022-07-28 | 谢思洋@xiesy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300903-SMDMB | 2025-05-14 | RCS NI 01 01 N B | RCS | NI | 01 | 01 | N | B | 提供乏燃料组件源项有关的数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAK-300115-SMPMB-101A | 2025-07-30 16:21 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300109-SMPAK-101A | 2025-07-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | Y | 是 | 2025-08-19 | 是 |  |  | RCS PO 04 24 N SMPAK | RCS | PO | 04 | 24 | N | SMPAK | LOCA输入载荷 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302190-SMPMB | 2025-09-30 | 2025-09-30 | FIN | A | 同意 | SMPBP-300001-SMPMB-190B | 2025-09-26 | 王峰e@wangfenge | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPBP | Y | 否 |  |  |  |  | HEN NI 01 01 SMPBP B | HEN | NI | 01 | 01 | SMPBP | B | 核岛电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口、电控接口等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301155-SMPMB | 2024-12-16 | 2024-12-14 | FIN | C | 同意 | SMPDN-300065-SMPMB-253A | 2024-12-02 | 蔡泽萍@caizp | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | RFT WCC 11 02 LSPHE B | RFT | WCC | 11 | 02 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300062-SMDES | 2022-01-29 | 2022-01-29 | PRE | A | 不同意 | SMDES-300040-SMDMB | 2022-01-12 | 刘红柳c@liuhlc | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-02-18 | 是 |  |  | IUR ITI 03 01 E B | IUR | ITI | 03 | 01 | E | B | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 | 仪控设计所-仪控二室 | 阎子涵@l-yanzh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 712 | 收文 | SMDNC-300766-SMDMB | 2024-09-18 16:28 |  | FIN | F | 同意且有意见 | SMDMB-300774-SMDNC | 2024-09-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-08 | 是 | SMDMB-300794-SMDNC | 2024-10-12 | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300946-SMDMB | 2025-07-15 19:16 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300918-SMDNC | 2025-06-04 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-04 | 否 | SMDMB-300961-SMDNC | 2025-08-01 | TFM - 02 03 B N | TFM | - | 02 | 03 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 689 | 收文 | SMDNC-300715-SMDMB | 2024-06-24 18:41 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300730-SMDNC | 2024-06-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RSI RCS 02 01 B N | RSI | RCS | 02 | 01 | B | N | 高估流量下两台高压安注泵启动的安注流量随注入点压力变化的曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302685-SMPMB | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FIN | A | 同意 | SMPZF-300004-SMPMB-285A | 2026-01-30 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | JDPZF | Y | 否 |  |  |  |  | ZST - 04 03 JDPZF B | ZST | - | 04 | 03 | JDPZF | B | 仪表压缩空气接口，包括流量、温度、压力、管道尺寸和厚度、管道材料、连接形式等（废滤芯转运） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IICS |  | 808 | 收文 | SMDNC-300109-SMDMB | 2022-05-12 11:39 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300000-SMDNC | 2021-12-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-01 | 是 | SMDMB-300178-SMDNC | 2022-06-09 | PRS - 02 02 N B | PRS | - | 02 | 02 | N | B | PRS系统任务书 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 653 | 发文 | SMDMB-300216-SMDNC | 2022-08-01 | 2022-07-29 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300153-SMDMB | 2022-05-27 | 李亚飞@liyff | 工艺系统研究设计所-热电转换室 |  | N | N | 是 | 2022-08-21 | 是 | SMDNC-300230-SMDMB | 2022-10-14 | RCS TFA 01 10 N B | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IICS |  | 691 | 收文 | SMDNC-300050-SMDMB | 2022-01-29 08:04 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300018-SMDNC | 2022-01-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-02-18 | 是 |  |  | RSI RCS 01 04 B N | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | 统计问题：已升版，SMDMB-300084-SMDNC | [5 empty] | 2022-06-07
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300003-SMPMB-134A | 2025-04-01 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300005-SMDES-134A | 2025-03-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-04-21 | 是 | SMPMB-300025-SMDES-134A | 2025-05-23 | WCI PO 04 04 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 04 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵组启、停联锁控制逻辑及说明、P&ID、仪表清册、报警清单、设定值清单、接线端子图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300388-SMDMB | 2026-01-05 15:26 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300376-SMDES | 2025-12-24 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 是 | 2026-01-25 | 是 |  |  | LSC CI 12 01 B E | LSC | CI | 12 | 01 | B | E | 需要布置在常规岛区域的时钟对时设备的设备尺寸、土建基础和设备安装资料、供电需求 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  | 管喜平@guanxp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPYC-300041-SMPMB-190A | 2024-12-19 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300037-SMPYC-190A | 2025-01-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HEN NI 08 03 B SMYPC | HEN | NI | 08 | 03 | B | SMYPC | 核岛电梯电源箱的布置情况 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300967-SMPMB | 2024-10-29 | 2024-10-29 | FIN | F | 同意 | SMPAK-300084-SMPMB-112A | 2024-10-15 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 04 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPMB-300005-SMDES-609A | 2025-04-09 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPFK-609A | 2025-04-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | WCS CI 02 02 E SMPFK | WCS | CI | 02 | 02 | E | SMPFK | 二回路水汽取样系统设计及设计原始资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IICS |  | 575 | 发文 | SMDMB-300353-SMDES | 2025-10-17 | 2025-10-15 | FIN | B | 同意 | SMDES-300352-SMDMB | 2025-09-29 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WUC 02 01 E B | CB | WUC | 02 | 01 | E | B | 辅助冷却水系统设计流量 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300295-SMPMB | 2024-02-04 | 2024-02-04 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300029-SMPMB-112A | 2023-12-22 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 07 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 07 | SMPAK | B | 泵组P&ID图 | 郭建伟@guojw | 工艺系统研究设计所 |  | 杨理烽@yanglf | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300090-SMDNC | 2022-03-10 | 2022-03-09 | PRE | B | 商讨 | SMDNC-300072-SMDMB | 2022-03-07 | 刘亚@liuya | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 是 | 2022-03-30 | 否 | SMDMB-300091-SMDNC | 2022-03-30 | RCS NI 01 05 N B | RCS | NI | 01 | 05 | N | B | 提供动力院分工范围内需要评价剂量后果的设计基准事故源项数据，明确事故工况分类，并给出事故描述和源项计算假设。事故源项应至少包含Kr，Xe，I，Cs等核素，其中放射性I需分形态给出。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300357-SMPMB | 2024-03-06 | 2024-03-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300015-SMPMB-312A | 2024-02-22 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-03-26 | 是 |  |  | WSC - 12 01 SMPCW B | WSC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 默子涵@mozh | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 85 | 发文 | SMDMB-300510-SMPMB | 2024-05-05 | 2024-04-29 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300110-SMPMB-123A | 2024-04-24 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 19 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300076-SMPMB | 2023-10-19 | 2023-10-19 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300004-SMPMB-210A | 2023-10-08 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 06 05 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 05 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：-4.8/-2.3m层 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300825-SMPMB | 2024-08-20 | 2024-08-19 | FIN | C | 同意 | SMPCW-300052-SMPMB-312A | 2024-08-13 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300064-SMPMB-312A | 2025-08-18 | WWC - 12 07 SMPCW B | WWC | - | 12 | 07 | SMPCW | B | 膨胀水箱参数 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300591-SMPMB | 2024-05-27 | 2024-05-24 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCW-300045-SMPMB-312A | 2024-05-20 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-06-16 | 是 | SMPCW-300051-SMPMB-312A | 2024-07-01 | WSC - 12 05 SMPCW B | WSC | - | 12 | 05 | SMPCW | B | 电机数据表（按买方格式提交） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302237-SMPMB | 2025-10-20 | 2025-10-16 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300227-SMPMB-302A | 2025-09-30 | 田登港@tiandg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-11-09 | 是 | SMPGM-300255-SMPMB-302A | 2025-12-01 | VCL RS 04 01 JDPGA B | VCL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VCL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302502-SMPMB | 2025-12-26 | 2025-12-26 | FIN | A | 同意 | SMPFE-300002-SMPMB-611A | 2025-12-19 | 董建华a@dongjha | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPFE | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 18 SMPFE B | NI | - | 04 | 18 | SMPFE | B | 抗震挡水板 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301226-SMPMB | 2025-01-03 | 2025-01-02 | FIN | A | 商讨 | SMPCB-300019-SMPMB-111A | 2024-12-26 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-01-23 | 否 | SMPCB-300023-SMPMB-111A | 2025-01-10 | RCV PO 04 02 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 02 | SMPCB | B | 泵组自带仪表接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等。端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  | 4 | 收文 | SMDNC-300798-SMDMB | 2024-11-18 13:54 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300802-SMDNC | 2024-10-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | PRS TFM 01 01 B N | PRS | TFM | 01 | 01 | B | N | PRS系统与TFM的接口布置图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300059-SMDNC | 2022-02-14 | 2022-02-11 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300019-SMDMB | 2021-12-30 | 黄晨@huangchen | 未找到单位 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | CIS CIS 01 02 N B | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302409-SMPMB | 2025-12-10 | 2025-12-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAY-300017-SMPMB-205A | 2025-11-27 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | Y | 是 | 2025-12-30 | 是 |  |  | HMI - 04 02 SMPAY B | HMI | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HMI反应堆外围U厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300006-SMPMB-134A | 2025-04-16 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300006-SMDES-134A | 2025-03-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-06 | 否 | SMPMB-300010-SMDES-134A | 2025-04-27 | WCI PO 04 02 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 02 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-302233-SMPMB | 2025-10-20 | 2025-10-16 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBM-300045-SMPMB-320A | 2025-09-30 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-11-09 | 是 | SMPBM-300055-SMPMB-320A | 2025-11-18 | WCF PM 04 13 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 13 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  | 381 | 收文 | SMDNC-300348-SMDMB | 2023-05-18 08:04 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300355-SMDNC | 2023-04-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-06-07 | 否 | SMDMB-300370-SMDNC | 2023-05-31 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 503 | 发文 | SMDMB-300154-SMDNC | 2022-06-06 | 2022-06-02 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300166-SMDMB | 2022-05-31 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFA 01 02 N B | RCS | TFA | 01 | 02 | N | B | 设计基准事故下（失去主给水、失去全部厂外电源、主给水管道破裂等）各类安全分析所要求的TFA系统最低有效容积 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301868-SMPMB | 2025-07-28 | 2025-07-26 | FIN | D | 同意 | SMPBH-300062-SMPMB-110A | 2025-07-16 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300064-SMPMB-110A | 2025-09-19 | RHR PO 04 17 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 17 | SMPBH | B | 电机外形图（包括电机接线图）,电机保护接地方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 355 | 收文 | SMDES-300148-SMDMB | 2022-09-30 10:36 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300132-SMDES | 2022-08-12 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | FSD - 02 01 B E | FSD | - | 02 | 01 | B | E | 常规岛入口处消防管网压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 张子杰@zhangzje | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-302450-SMPMB | 2025-12-15 | 2025-12-13 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPAG-300026-SMPMB-602A | 2025-12-05 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | Y | 是 | 2026-01-04 | 是 |  |  | ZB - 12 08 SMPAG B | ZB | - | 12 | 08 | SMPAG | B | 综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  | 532 | 发文 | SMDMB-300604-SMDNC | 2023-12-28 | 2023-12-27 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300569-SMDMB | 2023-12-18 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-01-17 | 是 |  |  | RCS RVD 04 01 N B | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 395 | 收文 | SMDNC-300470-SMDMB | 2023-09-14 15:51 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300476-SMDNC | 2023-09-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-04 | 否 | SMDMB-300491-SMDNC | 2023-09-26 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 471 | 收文 | SMDES-300337-SMDMB | 2025-09-12 18:35 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300318-SMDES | 2025-08-31 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW CB 02 05 B E | WCW | CB | 02 | 05 | B | E | WCW系统真空破坏阀口径、真空破坏阀与循环水泵编号对应关系 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301122-SMPMB | 2024-12-06 | 2024-12-06 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300060-SMPMB-302A | 2024-11-18 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-12-26 | 否 | SMPGM-300082-SMPMB-302A | 2024-12-17 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 329 | 发文 | SMDMB-300266-SMDNC | 2022-11-01 | 2022-10-31 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300236-SMDMB | 2022-10-19 | 李呼昂@liha | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300866-SMDMB | 2025-03-07 | CIS NI 01 01 N B | CIS | NI | 01 | 01 | N | B | 堆芯衰变热曲线 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 李呼昂@liha | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPYC-300003-SMPMB-190A | 2023-10-27 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300002-SMPYC-190A | 2023-10-31 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-16 | 否 | SMDMB-300098-SMPMB | 2023-11-13 | HEN NI 08 03 B SMYPC | HEN | NI | 08 | 03 | B | SMYPC | 核岛电梯电源箱的布置情况 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301238-SMPMB | 2025-01-06 | 2025-01-06 | FIN | E | 同意 | SMPDN-300067-SMPMB-253A | 2024-12-26 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 否 |  |  | SMPDN-300073-SMPMB-253A | 2026-02-11 | WCC RF 11 01 LSPHE B | WCC | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300226-SMDES | 2024-05-15 | 2024-05-15 | FIN | B | 同意 | SMDES-300225-SMDMB | 2024-05-06 | 王志从@wangzcb | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300290-SMDMB | 2025-07-10 | ME GB 11 01 E B | ME | GB | 11 | 01 | E | B | ME与GB沟的结构实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张亚涛@zhangyt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300053-SMDES | 2025-02-25 11:28 |  | FIN | C | 同意 | SMDES-300056-SMDNC | 2025-01-26 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TSC TSC 01 02 E N | TSC | TSC | 01 | 02 | E | N | CONDENSER PRESSURE MALFUNCTION -TRAIN A 1 SINGAL -TRAIN B 1 SINGAL冷凝器压力故障－A列1个信号－B列1个信号 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 456 | 发文 | SMDMB-300054-SMDES | 2022-01-28 | 2022-01-28 | PRE | A | 同意 | SMDES-300032-SMDMB | 2022-01-18 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300345-SMDMB | 2025-09-19 | MC — 01 01 E B | MC | — | 01 | 01 | E | B | 提供MC(5/6号仪用压缩空气储气罐）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300918-SMDNC | 2025-06-05 | 2025-06-04 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-300907-SMDMB | 2025-05-19 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-06-25 | 是 | SMDNC-300946-SMDMB | 2025-07-15 | TFM - 02 03 B N | TFM | - | 02 | 03 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300000-SMPMB-601A | 2025-04-22 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMDES-601A | 2025-04-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBG | Y | 否 |  |  |  |  | TFC - 02 03 SMPBG E | TFC | - | 02 | 03 | SMPBG | E | 精处理系统计算书 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-302127-SMPMB | 2025-09-25 | 2025-09-24 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCY-300019-SMPMB-603A | 2025-09-19 | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-10-15 | 是 | SMPCY-300031-SMPMB-603A | 2025-12-11 | WAP - 12 01 SMPCY B | WAP | - | 12 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的控制原理图，电控柜和全系统控制器的CAD版平面布置图和外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 517 | 发文 | SMDMB-300186-SMDNC | 2022-06-13 | 2022-06-10 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300176-SMDMB | 2022-06-06 | 姜锋@jiangfenga | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300871-SMDMB | 2025-03-14 | RCS RSI 02 03 N B | RCS | RSI | 02 | 03 | N | B | 安注箱的容积，注入时主回路的压力限制，注入延续时间 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 251 | 收文 | SMDNC-300772-SMDMB | 2024-09-30 12:06 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300784-SMDNC | 2024-09-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-20 | 否 | SMDMB-300795-SMDNC | 2024-10-18 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 252 | 收文 | SMDNC-300876-SMDMB | 2025-03-24 11:15 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300871-SMDNC | 2025-03-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-13 | 否 | SMDMB-300890-SMDNC | 2025-03-28 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300000-SMPMB-240A | 2025-02-26 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300005-SMDES-240A | 2025-02-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-03-18 | 是 | SMPMB-300013-SMDES-240A | 2025-04-14 | WUC - 12 02 SMPCT E | WUC | - | 12 | 02 | SMPCT | E | 仪控要求包括仪表和仪表阀供货清单、进DCS的IO清单、设定值清单、控制逻辑和连锁保护要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300216-SMPMB | 2024-01-09 | 2024-01-09 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300042-SMPMB-112A | 2023-12-29 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 17 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 17 | SMPAK | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301187-SMPMB | 2024-12-25 | 2024-12-24 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300012-SMPMB-111A | 2024-12-18 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 15 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301536-SMPMB | 2025-04-11 | 2025-04-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300008-SMPMB-253A | 2023-06-27 | 郭振宁@guozn | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | LSPHE | N | 是 | 2025-05-01 | 是 | SMPDN-300069-SMPMB-253A | 2025-06-05 | TFA EX 04 05 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302219-SMPMB | 2025-10-14 | 2025-10-13 | FIN | B | 同意 | SMPAB-300024-SMPMB-200A | 2025-09-28 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 04 04 SMPAB B | HRT | RX | 04 | 04 | SMPAB | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300395-SMPMB | 2024-03-25 | 2024-03-22 | FIN | B | 同意 | SMPSK-300022-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 13 02 SMPSK B | ZLT | QX | 13 | 02 | SMPSK | B | 除盐单元预处理装置进出口核素去污因子（包括Ag、Cr、Co、Mn元素） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 574 | 发文 | SMDMB-300355-SMDES | 2025-10-17 | 2025-10-15 | FIN | C | 同意 | SMDES-300351-SMDMB | 2025-09-29 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | WCW - 02 02 E B | WCW | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛部分WCW系统流程图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 251 | 收文 | SMDNC-300814-SMDMB | 2024-12-13 17:34 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300820-SMDNC | 2024-12-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-02 | 否 | SMDMB-300828-SMDNC | 2024-12-21 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300194-SMPMB | 2023-12-26 | 2023-12-25 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300080-SMPMB-123A | 2023-12-19 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300197-SMPMB-123A | 2025-10-15 | RBM PO 04 09 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 253 | 收文 | SMDNC-301055-SMDMB | 2026-01-08 17:28 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-301055-SMDNC | 2025-12-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-01-28 | 否 | SMDMB-301066-SMDNC | 2026-01-16 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 14 | 收文 | SMDES-300371-SMDMB | 2025-11-18 18:05 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300365-SMDES | 2025-11-05 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW WCI 02 01 B E | WCW | WCI | 02 | 01 | B | E | 循环水泵房需要的WCI冷却水流量、压力损失（含厂区廊道内的管道压力损失） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300812-SMDMB | 2024-12-09 15:55 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300821-SMDNC | 2024-12-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CSP NI 13 01 B N | CSP | NI | 13 | 01 | B | N | 提供安全壳喷淋系统在事故工况下对CsI、元素碘和有机碘的喷淋去除系数和去除效果 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-12-03
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300110-SMPMB | 2023-11-21 | 2023-11-21 | FIN | A | 同意 | SMPAK-300015-SMPMB-112A | 2023-11-17 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 03 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 03 | SMPAK | B | 可燃物数据 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301126-SMPMB | 2024-12-06 | 2024-12-06 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300017-SMPMB-118A | 2024-11-19 | 于嘉蕾@yujlc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 08 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300001-SMPMB-240A | 2025-03-06 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300003-SMDES-240A | 2025-02-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-03-26 | 是 | SMPMB-300010-SMDES-240A | 2025-04-02 | WUC - 04 04 SMPCT E | WUC | - | 04 | 04 | SMPCT | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀）、设备性能参数表（机务） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IICS |  | 251 | 收文 | SMDNC-300464-SMDMB | 2023-09-06 13:47 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300463-SMDNC | 2023-08-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-26 | 否 | SMDMB-300486-SMDNC | 2023-09-22 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300285-SMDMB | 2025-06-24 18:21 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300282-SMDES | 2025-06-10 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | ME — 01 04 B E | ME | — | 01 | 04 | B | E | 提供汽轮机厂房定位坐标 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300948-SMPMB | 2024-10-25 | 2024-10-24 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300030-SMPMB-115A | 2024-10-23 | 郭皓天@guoht | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 06 SMPAR B | WES | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪控电缆清单（包括电缆起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300884-SMPMB | 2024-09-25 | 2024-09-25 | FIN | C | 同意 | SMPBH-300036-SMPMB-114A | 2024-09-09 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 13 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 电机特性曲线（转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线） |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301548-SMPMB | 2025-04-16 | 2025-04-15 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300115-SMPMB-118A | 2025-04-02 | 孙雅雪@sunyx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 05 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 606 | 发文 | SMDMB-300500-SMDNC | 2023-10-10 | 2023-10-09 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300484-SMDMB | 2023-09-28 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 08 N B | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-301948-SMPMB | 2025-08-14 | 2025-08-14 | FIN | C | 同意 | SMPXE-300032-SMPMB-606A | 2025-07-30 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | Y | 否 |  |  |  |  | WGD - 11 01 SMPXE B | WGD | - | 11 | 01 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机、高压氮气贮罐、氮气缓冲罐、低温液氮贮罐、低温二氧化碳贮罐、液氮汽化器、电加热汽化器CAD版土建资料（包括：设备基础图、设备载荷、设备安装要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  | 11 | 收文 | SMDNC-300750-SMDMB | 2025-06-23 10:02 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300612-SMDNC | 2023-12-29 | 三门56设计文档图纸@1907sjwdtz | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-13 | 否 | SMDMB-300936-SMDNC | 2025-06-27 | TSA RCS 01 02 B N | TSA | RCS | 01 | 02 | B | N | 向大气排放的原理方图及常数值 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302128-SMPMB | 2025-09-25 | 2025-09-24 | FIN | D | 同意 | SMPAJ-300169-SMPMB-118A | 2025-09-12 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WNC PO 04 02 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王鹤飞@wanghfb | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300016-SMPMB | 2023-07-07 | 2023-07-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300012-SMPMB-253A | 2023-06-27 | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-07-27 | 是 |  |  | TFA RF 11 02 LSPHE B | TFA | RF | 11 | 02 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 773 | 发文 | SMDMB-300029-SMDNC | 2022-01-11 | 2022-01-10 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300002-SMDMB | 2021-12-22 | 马惠昀@mahy | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 02 03 N B | RCS | RBM | 02 | 03 | N | B | 稳压器卸压箱喷淋水的流量、喷淋持续时间和次数 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301824-SMPMB | 2025-07-16 | 2025-07-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300174-SMPMB-302A | 2025-07-02 | 李庆翔@liqx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-08-05 | 是 | SMPGM-300202-SMPMB-302A | 2025-08-07 | NI ZK 04 11 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 11 | JDPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300697-SMDMB | 2024-05-06 13:59 |  | FIN | D | 商讨 | SMDMB-300701-SMDNC | 2024-04-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-26 | 否 | SMDMB-300720-SMDNC | 2024-05-09 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 27 | 发文 | SMDMB-301460-SMPMB | 2025-03-20 | 2025-03-19 | FIN | F | 同意 | SMPAR-300189-SMPMB-123A | 2025-03-04 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 10 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO仪表清单及P&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301178-SMPMB | 2024-12-23 | 2024-12-21 | FIN | A | 同意 | SMPGM-300071-SMPMB-302A | 2024-12-09 | 赵玉@zhaoyud | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300101-SMPMB-302A | 2025-03-21 | CAV RS 04 01 JDPGA B | CAV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵玉@zhaoyud | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300474-SMDMB | 2023-09-21 10:44 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300460-SMDNC | 2023-08-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RCS 01 03 B N | TFA | RCS | 01 | 03 | B | N | TFA辅助给水泵名义流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302342-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-10 | FIN | A | 同意 | SMPBJ-300015-SMPMB-129A | 2025-11-03 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBJ | Y | 否 |  |  |  |  | WCW PM 02 01 SMPBJ B | WCW | PM | 02 | 01 | SMPBJ | B | 设备发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301894-SMPMB | 2025-08-06 | 2025-08-04 | FIN | B | 同意 | SMPYX-300018-SMPMB-314A | 2025-07-30 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPYX | Y | 否 |  |  |  |  | WNC - 12 03 SMPYX B | WNC | - | 12 | 03 | SMPYX | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的转速-转矩曲线，电流-转速曲线，负载转矩-转速曲线，效率、功率因数，转差率等曲线）、电机接线图、接线盒位置、接线端子规格 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300677-SMPMB | 2024-06-28 | 2024-06-27 | FIN | C | 同意 | SMPCJ-300061-SMPMB-210A | 2024-06-17 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300093-SMPMB-210A | 2025-11-10 | EMP/Q — 08 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 03 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 +0.5m、+3.95m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300514-SMDNC | 2023-10-19 | 2023-10-18 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300512-SMDMB | 2023-10-16 | 林木营@linmy | 未找到单位 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 05 03 N B | RCS | RBM | 05 | 03 | N | B | RCS系统与反应堆硼和水补给系统（RBM）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 张朋伟@zhangpwa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 507 | 发文 | SMDMB-300135-SMDNC | 2022-05-27 | 2022-05-27 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300114-SMDMB | 2022-05-20 | 吕航@lvhang | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | PRS TFM 02 01 N B | PRS | TFM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主给水流量控制系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TFM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 23 | 发文 | SMDMB-302499-SMPMB | 2025-12-24 | 2025-12-24 | FIN | D | 同意 | SMPSZ-300061-SMPMB-302F | 2025-12-24 | 曾龙@zenglongb | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VDS - 12 04 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王中杨@wangzyd | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301826-SMPMB | 2025-07-16 | 2025-07-16 | FIN | I | 同意且有意见 | SMPGM-300168-SMPMB-302A | 2025-06-26 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-08-05 | 否 | SMPGM-300188-SMPMB-302A | 2025-07-21 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 16 | 收文 | SMDNC-300483-SMDMB | 2023-10-09 16:24 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300454-SMDNC | 2023-09-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300834-SMDNC | 2024-12-27 | WAI RCS 02 01 B N | WAI | RCS | 02 | 01 | B | N | WAI系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302608-SMPMB | 2026-01-30 | 2026-01-30 | FIN | H | 同意 | SMPDB-300035-SMPMB-243A | 2026-01-28 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | WES FI 04 01 SMPDB B | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-301871-SMPMB | 2025-07-29 | 2025-07-29 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPXE-300029-SMPMB-606A | 2025-07-14 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-08-18 | 否 | SMPXE-300034-SMPMB-606A | 2025-07-30 | WGD - 04 03 SMPXE B | WGD | - | 04 | 03 | SMPXE | B | 低温液氮贮罐、低温液体CO2贮罐CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、设备数据表、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302007-SMPMB | 2025-08-27 | 2025-08-27 | FIN | C | 同意 | SMPGM-300203-SMPMB-302A | 2025-08-11 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VAE ZK 04 02 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VAE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300982-SMDNC | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300969-SMDMB | 2025-08-25 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 11 02 N B | RX | NI | 11 | 02 | N | B | RX厂房-3.40~0m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301285-SMPMB | 2025-01-14 | 2025-01-13 | FIN | A | 同意 | SMPDX-300022-SMPMB-124A | 2025-01-02 | 张五怡@zhangwyc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300050-SMPMB-124A | 2025-06-25 | FWP PO 04 13 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 13 | SMPDX | B | 消防水泵 泵组（电机、水泵）的散热量以及消防水泵在正常工作状态下所能承受的最高和最低环境温度 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 253 | 收文 | SMDNC-300462-SMDMB | 2023-09-04 13:43 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300465-SMDNC | 2023-08-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-24 | 否 | SMDMB-300485-SMDNC | 2023-09-22 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300350-SMPMB | 2024-03-01 | 2024-02-29 | FIN | A | 同意 | SMPCW-300020-SMPMB-312A | 2024-02-22 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC - 12 06 SMPCW B | WSC | - | 12 | 06 | SMPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301694-SMPMB | 2025-06-11 | 2025-06-10 | FIN | G | 同意 | SMPBH-300058-SMPMB-110A | 2025-06-04 | 刘艳菊@liuyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300071-SMPMB-110A | 2025-10-13 | RHR PO 04 08 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-301787-SMPMB | 2025-07-04 | 2025-07-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPXE-300024-SMPMB-606A | 2025-06-30 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-07-24 | 是 | SMPXE-300033-SMPMB-606A | 2025-07-30 | WGD - 02 04 SMPXE B | WGD | - | 02 | 04 | SMPXE | B | 设备自带电缆规格及性能参数（含电缆编号、起终点、电缆规格及相关特性） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPBP-300010-SMPMB-190B | 2025-12-15 11:40 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300008-SMPBP-190B | 2025-12-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 否 |  |  |  |  | HEB BE 08 02 B SMPBP | HEB | BE | 08 | 02 | B | SMPBP | BOP电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  | 李欣@lixinf | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300703-SMDMB | 2024-05-15 15:07 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300695-SMDNC | 2024-03-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-04 | 否 | SMDMB-300728-SMDNC | 2024-05-28 | RCV RCS 02 04 B N | RCV | RCS | 02 | 04 | B | N | 单台上充泵运行及备用泵也启动工况下，RCV046VP各种开度下的上充流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300036-SMPMB | 2023-09-05 | 2023-09-05 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300041-SMPMB-253A | 2023-08-28 | 胡云鹏@l-huyp | 未找到单位 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA EX 11 01 LSPHE B | TFA | EX | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAB-300002-SMPMB-204B | 2024-06-05 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300002-SMPAB-204B | 2024-06-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-25 | 否 | SMDMB-300660-SMPMB | 2024-06-21 | RFH KX 09 09 B SMPAB | RFH | KX | 09 | 09 | B | SMPAB | 人桥吊车、辅助吊车轨道梁图纸 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302632-SMPMB | 2026-02-04 | 2026-02-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300013-SMPMB-302G | 2026-01-20 | 刘星雨@liuxyq | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGM | Y | 是 | 2026-02-24 | 是 |  |  | NI - 04 09 JDPGM B | NI | - | 04 | 09 | JDPGM | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（+8.50m~+13.50m标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-301017-SMDMB | 2025-11-03 14:59 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-301023-SMDNC | 2025-10-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-23 | 否 | SMDMB-301032-SMDNC | 2025-11-11 | NI EE*/ER* 06 14 B N | NI | EE*/ER* | 06 | 14 | B | N | 380VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300371-SMDES | 2025-12-04 | 2025-12-03 | FIN | D | 不同意 | SMDES-300372-SMDMB | 2025-11-18 | 胡宁沙@huns | 公用系统所-水工工艺三室 |  | E | Y | 是 | 2025-12-24 | 是 |  |  | CI 00 02 01 E B | CI | 00 | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 公用系统所-水工工艺四室 | 陈锋华@chenfh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 395 | 收文 | SMDNC-300275-SMDMB | 2022-12-16 09:23 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300286-SMDNC | 2022-11-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-01-05 | 否 | SMDMB-300299-SMDNC | 2023-01-04 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-300264-SMDNC | 2022-10-28 | 2022-10-27 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300239-SMDMB | 2022-10-25 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 13 05 N B | RX | NI | 13 | 05 | N | B | 现实模型下弹棒事故的质能释放数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300649-SMPMB | 2024-06-17 | 2024-06-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAH-300037-SMPMB-113A | 2024-05-17 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-07-07 | 是 | SMPAH-300055-SMPMB-113A | 2024-07-26 | ZBR PO 04 01 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 01 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组P&ID图 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300572-SMDMB | 2023-12-29 06:48 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300588-SMDNC | 2023-12-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  |  |  | RX RCS 04 03 B N | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300777-SMDMB | 2024-10-21 10:22 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300699-SMDNC | 2024-04-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RVD RCS 01 01 B N | RVD | RCS | 01 | 01 | B | N | 系统工作流程示意图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-301831-SMPMB | 2025-07-16 | 2025-07-16 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPXE-300027-SMPMB-606A | 2025-07-04 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-08-05 | 否 | SMPXE-300031-SMPMB-606A | 2025-07-28 | WGD - 04 02 SMPXE B | WGD | - | 04 | 02 | SMPXE | B | 高压氮气贮罐、氮气缓冲罐CAD版详细资料（包括：外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表等，配套压力表及安全阀的详细参数等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300829-SMDNC | 2024-12-24 | 2024-12-24 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300802-SMDMB | 2024-11-22 | 王晨a@wangchena | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 04 05 N B | RCS | RFH | 04 | 05 | N | B | 核电站寿期内所卸出的且不再回用的各种富集度燃料组件的燃耗深度及与燃耗深度对应的燃料组件的总数 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300943-SMDNC | 2025-07-11 | 2025-07-10 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300767-SMDMB | 2024-09-25 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSC 01 02 N B | RCS | TSC | 01 | 02 | N | B | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的最小时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-24
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301608-SMPMB | 2025-05-13 | 2025-05-13 | FIN | C | 同意 | SMPAJ-300155-SMPMB-118A | 2025-05-06 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WNC PO 04 07 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301780-SMPMB | 2025-07-03 | 2025-07-03 | FIN | D | 同意 | SMPCB-300030-SMPMB-126A | 2025-06-19 | 郭玉鑫@guoyxa | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 08 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 泵组自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300246-SMPMB | 2024-01-11 | 2024-01-11 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPDB-300020-SMPMB-243A | 2024-01-02 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPDB | N | 是 | 2024-01-31 | 是 |  |  | WES FI 04 03 SMPDB B | WES | FI | 04 | 03 | SMPDB | B | 电机及驱动机构数据表（按买方格式提交） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-302697-SMPMB | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | B | 同意 | SMPKE-300049-SMPMB-608A | 2026-02-11 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 12 08 SMPKE B | SA | - | 12 | 08 | SMPKE | B | 逻辑图/模拟图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300010-SMPMB | 2023-07-07 | 2023-07-07 | FIN | A | 同意 | SMPDN-300013-SMPMB-253A | 2023-06-27 | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RF 04 09 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 09 | LSPHE | B | 与基础板连接螺栓和基础底板的详细数据 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300746-SMDMB | 2024-07-22 10:30 |  | FIN | B | 商讨 | SMDMB-300755-SMDNC | 2024-07-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-08-11 | 否 | SMDMB-300765-SMDNC | 2024-07-31 | HRT RCS 04 02 B N | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300451-SMDMB | 2023-08-23 16:52 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300446-SMDNC | 2023-08-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-12 | 是 | SMDMB-300480-SMDNC | 2023-09-13 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制 | CIMS问题导致回复流程丢失。 | 2023-09-13 | 无。 | 重新推送流程。 | 已完成。 | 否
IICS |  | 253 | 发文 | SMDMB-300485-SMDNC | 2023-09-22 | 2023-09-22 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300462-SMDMB | 2023-09-04 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-10-12 | 否 | SMDNC-300501-SMDMB | 2023-10-10 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-302670-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-09 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPEY-300034-SMPMB-605A | 2026-01-20 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | Y | 是 | 2026-03-01 | 是 |  |  | PH - 04 03 SMPEY B | PH | - | 04 | 03 | SMPEY | B | WCT海水泵安装图：海水泵进出口水管尺寸，位置，材质，法兰特征、荷载等；设备参数表；性能曲线 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-301332-SMPMB | 2025-02-05 | 2025-02-05 | FIN | D | 同意 | SMPFK-300056-SMPMB-614A | 2025-01-24 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | OS - 06 02 SMPFK B | OS | - | 06 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气负荷资料（包括用电负荷、电机参数、电机加热器容量、供电要求、电源接口位置等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301006-SMPMB | 2024-11-12 | 2024-11-12 | FIN | B | 同意 | SMPEB-300027-SMPMB-204A | 2024-11-04 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HFL KX 06 10 SMPEB B | HFL | KX | 06 | 10 | SMPEB | B | HFL003PR 130t 吊车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300231-SMDNC | 2022-09-05 | 2022-09-05 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300205-SMDMB | 2022-08-17 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2022-09-25 | 是 | SMDNC-300329-SMDMB | 2023-03-17 | RX NI 11 01 N B | RX | NI | 11 | 01 | N | B | RX厂房-3.40m筏基及以下二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 533 | 收文 | SMDNC-300188-SMDMB | 2022-07-07 15:53 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300136-SMDNC | 2022-05-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-07-27 | 否 | SMDMB-300205-SMDNC | 2022-07-18 | RCS RHR 02 05 N B | RCS | RHR | 02 | 05 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 619 | 发文 | SMDMB-300112-SMDES | 2022-04-27 | 2022-04-27 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300107-SMDMB | 2022-04-25 | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-05-17 | 是 |  |  | BOP - 01 01 B E | BOP | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的BOP中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 张文磊@zhangwl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301002-SMPMB | 2024-11-11 | 2024-11-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300001-SMPMB-111A | 2024-11-01 | 耿彦磊@gengyl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-12-01 | 否 | SMPCB-300008-SMPMB-111A | 2024-11-20 | RCV PO 04 07 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 07 | SMPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301667-SMPMB | 2025-06-04 | 2025-06-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPTY-300007-SMPMB-211A | 2025-05-28 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | N | 是 | 2025-06-24 | 是 | SMPTY-300014-SMPMB-211A | 2025-09-10 | ERU — 02 03 SMPTY B | ERU | — | 02 | 03 | SMPTY | B | 试验负载相关要求（外形图、对场地的需求等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-300356-SMDES | 2025-10-17 | 2025-10-16 | FIN | C | 同意 | SMDES-300348-SMDMB | 2025-09-28 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | WUC - 02 01 E B | WUC | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301345-SMPMB | 2025-02-08 | 2025-02-08 | FIN | B | 同意 | SMPGM-300106-SMPMB-302A | 2025-01-20 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300107-SMPMB-302A | 2025-02-28 | VNA RS 04 02 JDPGA B | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300907-SMPMB | 2024-09-29 | 2024-09-29 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300041-SMPMB-302A | 2024-09-09 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-10-19 | 否 | SMPGM-300051-SMPMB-302A | 2024-10-18 | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300339-SMDMB | 2023-04-24 15:39 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300346-SMDNC | 2023-04-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-05-14 | 否 | SMDMB-300354-SMDNC | 2023-04-28 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-301842-SMPMB | 2025-07-18 | 2025-07-17 | FIN | G | 同意且有意见 | SMPFK-300066-SMPMB-614A | 2025-07-04 | 叶琳@yelin | 公用系统所-水工工艺三室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-08-07 | 否 | SMPFK-300072-SMPMB-614A | 2025-08-07 | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 76 | 发文 | SMDMB-300204-SMPMB | 2024-01-02 | 2023-12-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300036-SMPMB-123A | 2023-12-08 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-22 | 是 |  |  | RBM PO 04 02 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300990-SMPMB | 2024-11-05 | 2024-11-05 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCB-300033-SMPMB-116A | 2024-11-01 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-11-25 | 是 | SMPCB-300040-SMPMB-116A | 2025-02-12 | REB PO 04 17 SMPCB B | REB | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 27 | 收文 | SMPSZ-300030-SMPMB-302F | 2025-10-10 16:31 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300520-SMPSZ-302F | 2025-10-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | VDS - 01 01 B SMPSZ | VDS | - | 01 | 01 | B | SMPSZ | VDS系统厂房布置图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300743-SMDMB | 2024-07-18 16:44 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300687-SMDNC | 2024-03-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2024-08-07 | 是 |  |  | TSA RCS 02 02 B N | TSA | RCS | 02 | 02 | B | N | 不同入口压力（8.6MPa，7.85MPa，7MPa，6MPa，5MPa，4MPa，3MPa，2MPa，1MPa，0.5MPa）下单台及两台大气释放阀同时开启的最大蒸汽流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：动力院无效回复，现阶段接口已关闭。大气排放阀还未采购，无法提供终版阀门资料，待收到资料后，升版本接口。 截止25.7.7，尚未创建149A大气排放阀接口手册 截止25.7.23，尚未创建149A大气排放阀接口手册，已联系采购郑传斌协调。反馈149A接口手册25.7.30前完成建立。 截止2025.8.19：尚未建立149A接口手册。 截止2025.11.7：149A接口已于25.9.6建立，制约本接口内容为NI 149A 04 06 SMPBT B、NI 149A 04 07 SMPBT B、NI 149A 04 09 SMPBT B、NI 149A 04 11 SMPBT B、NI 149A 04 12 SMPBT B，打开时间为2025-11-30。继续跟踪。 截止2025.12.9：接口采购接口尚未打开，已再次联系采购执行经理协调。
IICS |  | 638 | 发文 | SMDMB-300510-SMDNC | 2023-10-17 | 2023-10-17 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300482-SMDMB | 2023-09-28 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RVD 02 01 N B | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301610-SMPMB | 2025-05-13 | 2025-05-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300148-SMPMB-302A | 2025-04-30 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-06-02 | 是 | SMPGM-300170-SMPMB-302A | 2025-06-26 | VEC ZK 04 02 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 248 | 发文 | SMDMB-300620-SMDNC | 2024-01-25 | 2024-01-24 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300582-SMDMB | 2024-01-09 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-02-14 | 否 | SMDNC-300621-SMDMB | 2024-02-04 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302111-SMPMB | 2025-09-22 | 2025-09-22 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPTY-300013-SMPMB-211A | 2025-09-08 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | N | 是 | 2025-10-12 | 否 | SMPTY-300018-SMPMB-211A | 2025-09-28 | ERU — 02 04 SMPTY B | ERU | — | 02 | 04 | SMPTY | B | 柴油发电机组的计算书 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300108-SMPMB | 2023-11-22 | 2023-11-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCJ-300012-SMPMB-210A | 2023-11-16 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2023-12-12 | 是 |  |  | EMP/Q — 02 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 负荷清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300633-SMPMB | 2024-06-07 | 2024-06-06 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300064-SMPMB-210A | 2024-05-27 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 08 05 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 05 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 +14.6m、+19m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDNC-300858-SMDMB | 2025-02-28 19:50 |  | FIN | B | 商讨 | SMDMB-300849-SMDNC | 2025-01-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-20 | 否 | SMDMB-300884-SMDNC | 2025-03-20 | TSM RCS 01 01 B N | TSM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 606 | 发文 | SMDMB-300173-SMDNC | 2022-06-08 | 2022-06-07 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300147-SMDMB | 2022-05-27 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 08 N B | RCS | RCV | 02 | 08 | N | B | RCS对RCV在放射性控制及水质控制方面的具体要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300167-SMDES | 2023-04-25 | 2023-04-25 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDES-300165-SMDMB | 2023-04-14 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2023-05-15 | 是 |  |  | GJ — 01 01 E B | GJ | — | 01 | 01 | E | B | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301358-SMPMB | 2025-02-12 | 2025-02-11 | FIN | H | 同意 | SMPGM-300111-SMPMB-302A | 2025-01-22 | 张伟卓@zhangwz | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300122-SMPMB-302A | 2025-03-21 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 534 | 发文 | SMDMB-300913-SMDNC | 2025-05-26 | 2025-05-23 | PRE | B | 同意 | SMDNC-300905-SMDMB | 2025-05-19 | 刘亚@liuya | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300961-SMDMB | 2025-08-19 | RCS NI 01 04 N B | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 729 | 发文 | SMDMB-300080-SMDNC | 2022-02-23 | 2022-02-21 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300044-SMDMB | 2022-01-24 | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 01 01 N B | RCS | RHR | 01 | 01 | N | B | 一回路冷却剂及设备的显热 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 379 | 收文 | SMDNC-300296-SMDMB | 2023-02-14 10:14 |  | PRE | C | 同意 | SMDMB-300309-SMDNC | 2023-01-31 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300854-SMDNC | 2025-01-25 | RX - 06 03 B N | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302008-SMPMB | 2025-08-27 | 2025-08-27 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300205-SMPMB-302A | 2025-08-13 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-09-16 | 否 | SMPGM-300212-SMPMB-302A | 2025-09-12 | CCV ZK 04 02 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | CCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300781-SMPMB | 2024-08-02 | 2024-08-02 | FIN | C | 商讨 | SMPDN-300054-SMPMB-253A | 2024-07-24 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2024-08-22 | 是 | SMPDN-300066-SMPMB-253A | 2024-12-02 | WCC RF 11 01 LSPHE B | WCC | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300607-SMPMB | 2024-05-30 | 2024-05-30 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBH-300018-SMPMB-110A | 2024-05-10 | 郝晓扬@haoxy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-06-19 | 否 | SMPBH-300033-SMPMB-110A | 2024-06-14 | RHR PO 04 10 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 10 | SMPBH | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸，焊接坡口尺寸 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300940-SMPMB | 2024-10-18 | 2024-10-18 | FIN | C | 同意 | SMPQD-300019-SMPMB-211B | 2024-10-12 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EES — 09 01 SMPCJ B | EES | — | 09 | 01 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D0)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300050-SMPMB | 2023-09-25 | 2023-09-25 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300043-SMPMB-253A | 2023-09-13 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | RFT wcc 04 07 LSPHE B | RFT | wcc | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300421-SMPMB | 2024-03-27 | 2024-03-26 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300014-SMPMB-115A | 2024-03-19 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 04 SMPAR B | WES | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 电机加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPBG-300015-SMPMB-601A | 2025-08-21 10:53 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300508-SMPBG-601A | 2025-08-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFC - 05 01 E SMPBG | TFC | - | 05 | 01 | E | SMPBG | 主厂房管道接口（包括定位、管道参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IICS |  | 441 | 发文 | SMDMB-300396-SMDES | 2026-02-03 | 2026-02-03 | FIN | B | 商讨 | SMDES-300391-SMDMB | 2026-01-19 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 是 | 2026-02-23 | 是 |  |  | TFM CB 02 01 B E | TFM | CB | 02 | 01 | B | E | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | SMDMB-302144-SMPMB | 2025-09-28 | 2025-09-28 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSZ-300021-SMPMB-302F | 2025-09-12 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-10-18 | 是 | SMPSZ-300032-SMPMB-302F | 2025-10-20 | VDS - 04 04 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300669-SMPMB | 2024-06-26 | 2024-06-25 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300011-SMPMB-117A | 2024-06-17 | 刘怡柔@liuyrb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-07-16 | 否 | SMPAR-300022-SMPMB-117A | 2024-07-11 | TFA PO 04 13 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒安装图(外形尺寸、安装要求等)、布置图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300671-SMPMB | 2024-06-26 | 2024-06-25 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300013-SMPMB-117A | 2024-06-17 | 刘怡柔@liuyrb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-07-16 | 否 | SMPAR-300021-SMPMB-117A | 2024-07-11 | TFA PO 04 11 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPMQ-300004-SMPMB-413A | 2025-06-04 14:09 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300003-SMPMQ-413A | 2025-06-04 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 03 B SMPMQ | NI | - | 04 | 03 | B | SMPMQ | 变压器电流互感器规格参数 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 413A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-300232-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-09 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300060-SMPMB-123A | 2023-12-21 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 16 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300776-SMDNC | 2024-09-10 | 2024-09-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300756-SMDMB | 2024-08-22 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-09-30 | 是 | SMDNC-300791-SMDMB | 2024-11-11 | TFS - 01 01 N B | TFS | - | 01 | 01 | N | B | TFS运行工况下SG二次侧入口压力及流量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-301626-SMPMB | 2025-05-19 | 2025-05-19 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPXE-300013-SMPMB-606A | 2025-05-15 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-06-08 | 是 | SMPXE-300022-SMPMB-606A | 2025-06-26 | WGD - 02 03 SMPXE B | WGD | - | 02 | 03 | SMPXE | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300500-SMPMB | 2024-04-24 | 2024-04-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300018-SMPMB-113A | 2024-04-18 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-05-14 | 是 | SMPAH-300038-SMPMB-113A | 2024-05-17 | ZBR PO 04 08 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 08 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵设计性能曲线 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300318-SMPMB | 2024-02-07 | 2024-02-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300003-SMPMB-286A | 2024-01-29 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-02-27 | 是 |  |  | ZLT QX 02 01 SMPSK B | ZLT | QX | 02 | 01 | SMPSK | B | 除盐水使用需求 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301850-SMPMB | 2025-07-21 | 2025-07-18 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300171-SMPMB-302A | 2025-06-30 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-08-10 | 否 | SMPGM-300192-SMPMB-302A | 2025-07-30 | VFL ZK 04 02 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 25 | 发文 | SMDMB-301191-SMPMB | 2024-12-26 | 2024-12-25 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300173-SMPMB-123A | 2024-12-17 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 14 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302321-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-06 | FIN | C | 同意 | SMPAM-300025-SMPMB-604A | 2025-10-22 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | Y | 否 |  |  |  |  | WAP - 04 13 SMPAM B | WAP | - | 04 | 13 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的E3D三维模型 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  | 334 | 发文 | SMDMB-300741-SMDNC | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300714-SMDMB | 2024-06-17 | 张丽莹@zhangly | 反应堆工艺研究所-燃料元件室 |  | N | N | 是 | 2024-07-17 | 否 | SMDNC-300733-SMDMB | 2024-07-10 | RCS NI 01 09 N B | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张丽莹@zhangly | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 收文 | SMDNC-300991-SMDMB | 2025-09-18 11:12 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300993-SMDNC | 2025-09-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | PCS PRS 02 02 B N | PCS | PRS | 02 | 02 | B | N | PCS系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301200-SMPMB | 2024-12-26 | 2024-12-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300051-SMPMB-118A | 2024-12-18 | 范华蕊@fanhr | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-15 | 是 | SMPAJ-300114-SMPMB-118A | 2025-03-05 | WQB PO 04 05 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 范华蕊@fanhr | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300563-SMPMB | 2024-05-21 | 2024-05-21 | FIN | D | 同意 | SMPAK-300069-SMPMB-112A | 2024-05-10 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300077-SMPMB-112A | 2024-07-12 | RSI PO 04 04 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 248 | 发文 | SMDMB-301082-SMDNC | 2026-02-27 | 2026-02-27 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-301070-SMDMB | 2026-02-13 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-19 | 否 |  |  | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 362 | 发文 | SMDMB-300190-SMDES | 2023-08-17 | 2023-08-17 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDES-300185-SMDMB | 2023-06-21 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2023-09-06 | 是 |  |  | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 445 | 收文 | SMDES-300205-SMDMB | 2023-12-19 14:13 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300200-SMDES | 2023-11-29 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300252-SMDES | 2024-12-24 | TSM CB 02 01 B E | TSM | CB | 02 | 01 | B | E | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300713-SMDMB | 2024-06-17 13:58 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300683-SMDNC | 2024-03-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-07 | 否 | SMDMB-300748-SMDNC | 2024-07-04 | TFA RCS 01 04 B N | TFA | RCS | 01 | 04 | B | N | 辅助给水系统给水箱容积 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300363-SMPMB | 2024-03-12 | 2024-03-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300016-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 秦辰禹@qincy | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-04-01 | 是 | SMPSK-300028-SMPMB-286A | 2024-09-23 | ZLT QX 12 05 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 05 | SMPSK | B | IAW与PLC控制柜之间的通讯数 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300072-SMPMB | 2023-10-10 | 2023-10-10 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300002-SMPMB-210A | 2023-09-28 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 11 08 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 08 | SMPCJ | B | 三维模型：-4.8m&-2.3m |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 565 | 收文 | SMDES-300078-SMDMB | 2022-01-29 14:57 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300018-SMDES | 2022-01-06 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSC 02 01 B E | RCS | TSC | 02 | 01 | B | E | TSC各阀门的下列参数：a）旁路阀的分组b)单阀的最小排量c)单阀的最大排量d)阀门全开和全关所需时间e)阀门快开所需时间f)旁路调节阀的其他特性要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 724 | 收文 | SMDNC-300043-SMDMB | 2022-01-25 11:11 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300003-SMDNC | 2021-12-29 | 三门56设计文档信函@1122 | 未找到单位 |  | B | N | 是 | 2022-02-14 | 是 | SMDMB-300067-SMDNC | 2022-02-15 | RCS WAI 02 01 N B | RCS | WAI | 02 | 01 | N | B | 主回路设备对仪表用压缩空气的需求（包括流量、气体品质和压力要求等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300904-SMPMB | 2024-09-29 | 2024-09-29 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300004-SMPMB-118A | 2024-09-14 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | N | 否 |  |  | SMPAJ-300158-SMPMB-118A | 2025-05-23 | ZBR PO 04 05 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵O泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300598-SMDMB | 2024-01-22 09:43 |  | FIN | C | 商讨 | SMDMB-300598-SMDNC | 2023-12-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-11 | 是 | SMDMB-300826-SMDNC | 2024-12-13 | CAM RCS 01 01 B N | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳数据（RX）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 李百利@libl | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：接口描述中正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度尚未确定，后续具备条件后将及时提供相关数据。
IICS |  | 7 | 收文 | SMDNC-300481-SMDMB | 2023-09-28 15:00 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300424-SMDNC | 2023-07-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 04 01 N B | RCS | RFH | 04 | 01 | N | B | 乏燃料贮存格架设计接口1）燃料组件装配相关组件后的最大长度尺寸；2）燃料组件下管座下表面到活性段的距离；3）燃料组件下管座的内腔几何尺寸；4）燃料棒搅混格架（固定格架）的分布情况和它们相对下管座下表面尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-301037-SMPMB | 2024-11-19 | 2024-11-19 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300023-SMPMB-614A | 2024-10-30 | 张晓勐@zhangxmc | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMPFK-300043-SMPMB-614A | 2024-12-09 | OS - 06 04 SMPFK B | OS | - | 06 | 04 | SMPFK | B | PLC控制柜的I/O端子排接线图、电源柜、电磁阀箱接线图、电动门配电箱接线图、仪表箱接线图等。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 马春玉@macy | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 700 | 收文 | SMDNC-300308-SMDMB | 2023-03-09 07:22 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300224-SMDNC | 2022-08-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300585-SMDNC | 2023-12-20 | TFA RCS 02 01 B N | TFA | RCS | 02 | 01 | B | N | TFA系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-10
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-302715-SMPMB | 2026-03-02 | 2026-03-02 | FIN | C | 同意 | SMPKE-300044-SMPMB-608A | 2026-02-26 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 04 04 SMPKE B | SA | - | 04 | 04 | SMPKE | B | 支架布置图和支架详图（需土建预埋件的支架应注明埋件信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 624 | 收文 | SMDNC-300177-SMDMB | 2022-06-13 15:11 |  | PRE | D | 同意 | SMDMB-300131-SMDNC | 2022-05-31 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300388-SMDNC | 2023-07-14 | CIS RCS 05 01 B N | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301062-SMPMB | 2024-11-28 | 2024-11-27 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300018-SMPMB-118A | 2024-11-19 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 否 |  |  | SMPAJ-300177-SMPMB-118A | 2025-11-05 | PCS PO 04 08 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300180-SMPMB | 2023-12-20 | 2023-12-20 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300023-SMPMB-210A | 2023-12-08 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300090-SMPMB-210A | 2025-05-28 | EMP/Q — 08 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 01 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 -10.6m、-10.0m | 庞立宁@pangln | 河北分公司-电气自动化所 |  | 苑若彤@yuanrt | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 27 | 发文 | SMDMB-301055-SMPMB | 2024-11-27 | 2024-11-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300147-SMPMB-123A | 2024-11-05 | 王梦含@wangmha | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-12-17 | 否 | SMPAR-300166-SMPMB-123A | 2024-12-10 | WCF PO 04 10 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO仪表清单及P&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 70 | 发文 | SMDMB-300349-SMDES | 2025-10-10 | 2025-10-10 | FIN | D | 同意 | SMDES-300347-SMDMB | 2025-09-25 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WHS 02 03 E B | CB | WHS | 02 | 03 | E | B | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300258-SMDMB | 2022-11-11 10:43 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300259-SMDNC | 2022-10-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300312-SMDNC | 2023-02-02 | NI RCS 01 04 B N | NI | RCS | 01 | 04 | B | N | +20.0m平台重载车运行轨迹（包含龙门架和反应堆厂房轨迹） | 杜广@duguang | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-布置一室 | 叶晓丽@yexl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-31
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302104-SMPMB | 2025-09-19 | 2025-09-18 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPTY-300014-SMPMB-211A | 2025-09-10 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | N | 是 | 2025-10-09 | 否 | SMPTY-300016-SMPMB-211A | 2025-09-24 | ERU — 02 03 SMPTY B | ERU | — | 02 | 03 | SMPTY | B | 试验负载相关要求（外形图、对场地的需求等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301440-SMPMB | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300124-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSD PO 04 01 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300763-SMPMB | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FIN | C | 同意 | SMPAH-300050-SMPMB-113A | 2024-07-22 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 09 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 09 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵数据表 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301889-SMPMB | 2025-08-05 | 2025-08-01 | FIN | J | 同意 | SMPGM-300183-SMPMB-302A | 2025-07-14 | 张伟卓@zhangwz | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300262-SMPMB-302A | 2025-12-17 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300100-SMPMB-101A | 2025-03-31 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMPMB-300089-SMDNC-101A | 2025-01-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-04-20 | 是 | SMPAK-300112-SMPMB-101A | 2025-06-13 | RCS PO 04 12 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 12 | SMPAK | N | 主泵电机特性曲线（包括电机启动特性曲线，电机转矩随电源电压和频率变化的曲线及数据表、归一化的转矩与转速的关系曲线等） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300902-SMPMB | 2024-09-29 | 2024-09-29 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300036-SMPMB-302A | 2024-09-09 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-10-19 | 是 | SMPGM-300059-SMPMB-302A | 2024-11-01 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300692-SMPMB | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAP-300012-SMPMB-612X | 2024-06-24 | 马骏@majunb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | N | 是 | 2024-07-24 | 否 | SMPAP-300022-SMPMB-612X | 2024-07-24 | AM - 04 03 SMPAP B | AM | - | 04 | 03 | SMPAP | B | 喷头的样本（包括连接短管管径、壁厚及长度、安装方式）：K系数、工作压力、材质、喷头技术参数及洒水曲线、重量、重心等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300181-SMPMB | 2023-12-21 | 2023-12-20 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300024-SMPMB-112A | 2023-12-07 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-01-10 | 是 |  |  | RSI PO 04 14 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 14 | SMPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300835-SMPMB | 2024-08-26 | 2024-08-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300030-SMPMB-302A | 2024-08-14 | 韩旭亮@hanxl | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-15 | 是 |  |  | VMO ZK 04 02 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-302198-SMPMB | 2025-10-11 | 2025-10-11 | FIN | B | 同意 | SMPKE-300032-SMPMB-608A | 2025-10-10 | 张伟超@zhangwca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 12 04 SMPKE B | SA | - | 12 | 04 | SMPKE | B | 动力柜盘面布置图、端子排接线图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 381 | 收文 | SMDNC-300385-SMDMB | 2023-07-03 13:54 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300383-SMDNC | 2023-06-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-23 | 否 | SMDMB-300411-SMDNC | 2023-07-19 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301457-SMPMB | 2025-03-20 | 2025-03-19 | FIN | C | 同意 | SMPSK-300034-SMPMB-286A | 2025-03-18 | 秦辰禹@qincy | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 12 02 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 02 | SMPSK | B | 仪表及控制设备清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300894-SMDMB | 2025-04-27 14:35 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300896-SMDNC | 2025-04-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-17 | 是 | SMDMB-300972-SMDNC | 2025-08-29 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制 | 受模型更新影响，本接口无法继续升版，待设总组织模型更新后升版本接口。预计升版时间25.8.31。本接口延误回复已于动力院王帅沟通，动力院同意。 截止25.8.29：受工艺WCC建模影响，无法升版。经协调，设备模型9.5前完成建模。待模型更新完成一周后，可升版本接口。 | 2025-09-15
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300524-SMDMB | 2023-10-30 08:30 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300524-SMDNC | 2023-10-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-19 | 否 | SMDMB-300561-SMDNC | 2023-11-16 | TFM TFM 12 01 B N | TFM | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TFM系统的信号传输信息 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 34 | 发文 | SMDMB-300956-SMDNC | 2025-07-25 | 2025-07-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300937-SMDMB | 2025-07-07 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-08-14 | 是 | SMDNC-300963-SMDMB | 2025-08-21 | RCS - 04 02 N B | RCS | - | 04 | 02 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用气需求（气源类型、压力、流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302494-SMPMB | 2025-12-24 | 2025-12-24 | FIN | C | 同意 | SMPBM-300020-SMPMB-321A | 2025-12-08 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCW 0 12 13 SMPBM B | WCW | 0 | 12 | 13 | SMPBM | B | 旋转滤网电力负荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300726-SMPMB | 2024-07-18 | 2024-07-17 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300024-SMPMB-116A | 2024-07-09 | 徐钰棋@xuyqb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-08-07 | 否 | SMPCB-300031-SMPMB-116A | 2024-08-02 | REB PO 04 22 SMPCB B | REB | PO | 04 | 22 | SMPCB | B | 伴热控制柜盘面布置图、柜内设备清单及布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-302615-SMPMB | 2026-02-03 | 2026-02-03 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPCY-300039-SMPMB-603A | 2026-01-20 | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCY | Y | 是 | 2026-02-23 | 是 |  |  | WAP - 04 03 SMPCY B | WAP | - | 04 | 03 | SMPCY | B | 空压机电机特性曲线图及数据表（按买方格式提交），电机外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300970-SMPMB | 2024-10-30 | 2024-10-29 | FIN | E | 同意 | SMPCW-300019-SMPMB-311A | 2024-10-18 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300025-SMPMB-311A | 2025-09-16 | WSC WC 02 07 SMPCW B | WSC | WC | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷（含电机防潮加热器和电气柜防潮加热器）、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  | 25 | 发文 | SMDMB-301933-SMPMB | 2025-08-12 | 2025-08-11 | FIN | A | 同意 | SMPSZ-300009-SMPMB-302F | 2025-07-30 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VDS - 12 02 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 02 | SMPSZ | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 251 | 发文 | SMDMB-300722-SMDNC | 2024-05-13 | 2024-05-11 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300691-SMDMB | 2024-04-28 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300763-SMDMB | 2024-09-05 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300480-SMDNC | 2023-09-13 | 2023-09-13 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300451-SMDMB | 2023-08-23 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-10-03 | 否 | SMDNC-300475-SMDMB | 2023-09-25 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302113-SMPMB | 2025-09-23 | 2025-09-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300005-SMPMB-321A | 2025-09-17 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-10-13 | 是 | SMPBM-300011-SMPMB-321A | 2025-10-14 | WCW 0 04 01 SMPBM B | WCW | 0 | 04 | 01 | SMPBM | B | 旋转滤网阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302643-SMPMB | 2026-02-05 | 2026-02-05 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPZF-300007-SMPMB-285A | 2026-01-26 | 董国岩@donggy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | JDPZF | Y | 是 | 2026-02-25 | 是 |  |  | ZST - 04 09 JDPZF B | ZST | - | 04 | 09 | JDPZF | B | 设备信息（包括单体设备外形尺寸、重量、基础载荷、设备外形图等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IICS |  | 580 | 发文 | SMDMB-300334-SMDES | 2025-09-11 | 2025-09-11 | FIN | B | 同意 | SMDES-300324-SMDMB | 2025-08-29 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 04 E B | TFM | - | 02 | 04 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内TFM系统的设计压力和设计温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-301814-SMPMB | 2025-07-11 | 2025-07-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYH-300000-SMPMB-307B | 2025-07-04 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPYH | N | 是 | 2025-07-31 | 否 | SMPYH-300003-SMPMB-307B | 2025-07-30 | CFE - 04 01 SMPYH B | CFE | - | 04 | 01 | SMPYH | B | 加药装置外形图（包含接管位置图，软管长度等信息） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 307B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300349-SMPMB | 2024-03-01 | 2024-02-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300014-SMPMB-312A | 2024-02-22 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-03-21 | 是 |  |  | WSC - 03 04 SMPCW B | WSC | - | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300891-SMPMB | 2024-09-25 | 2024-09-25 | FIN | B | 同意 | SMPAH-300059-SMPMB-113A | 2024-09-18 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 07 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 07 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 38 | 发文 | SMDMB-300104-SMDES | 2022-03-15 | 2022-03-15 | PRE | A | 同意 | SMDES-300052-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300274-SMDMB | 2025-03-27 | TFS RCS 02 01 E B | TFS | RCS | 02 | 01 | E | B | 启动给水温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302224-SMPMB | 2025-10-14 | 2025-10-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300007-SMPMB-321A | 2025-09-24 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-11-03 | 是 | SMPBM-300014-SMPMB-321A | 2025-11-13 | WCW 0 12 13 SMPBM B | WCW | 0 | 12 | 13 | SMPBM | B | 旋转滤网电力负荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302471-SMPMB | 2025-12-19 | 2025-12-19 | FIN | D | 同意 | SMPGM-300255-SMPMB-302A | 2025-12-01 | 田登港@tiandg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VCL RS 04 01 JDPGA B | VCL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VCL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300253-SMPMB | 2024-01-15 | 2024-01-13 | PRE | A | 同意且有意见 | SMPZJ-300001-SMPMB-414A | 2024-01-05 | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | N | 是 | 2024-02-04 | 是 | SMPZJ-300009-SMPMB-414A | 2025-06-26 | DC NI 06 05 SMPZJ B | DC | NI | 06 | 05 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS的380V进线开关和电缆选择（推荐值） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302085-SMPMB | 2025-09-15 | 2025-09-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAY-300007-SMPMB-205A | 2025-09-03 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | N | 是 | 2025-10-05 | 是 | SMPAY-300021-SMPMB-205A | 2025-11-27 | HMI - 04 05 SMPAY B | HMI | - | 04 | 05 | SMPAY | B | HMI反应堆外围S厂房手动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302651-SMPMB | 2026-02-06 | 2026-02-06 | FIN | C | 同意 | SMPCJ-300100-SMPMB-210A | 2026-01-30 | 吴昊@wuhao | 电气设计所-电气一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMS — 04 10 SMPCJ B | EMS | — | 04 | 10 | SMPCJ | B | 发电机短路电流 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-300791-SMDNC | 2024-09-30 | 2024-09-30 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300769-SMDMB | 2024-09-27 | 张康为@zhangkw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS IIC 12 03 N B | RCS | IIC | 12 | 03 | N | B | RCS系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张康为@zhangkw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300982-SMPMB | 2024-11-01 | 2024-10-31 | FIN | B | 同意 | SMPEB-300039-SMPMB-204A | 2024-10-30 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 04 06 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 06 | SMPEB | B | 450t吊车火荷载 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302692-SMPMB | 2026-02-12 | 2026-02-12 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPCW-300069-SMPMB-312A | 2026-01-26 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | Y | 是 | 2026-03-04 | 否 |  |  | WSC - 02 07 SMPCW B | WSC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘璐@liulua | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 575 | 发文 | SMDMB-300045-SMDES | 2022-01-26 | 2022-01-26 | PRE | A | 同意 | SMDES-300009-SMDMB | 2021-12-17 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300352-SMDMB | 2025-09-29 | CB WUC 02 01 E B | CB | WUC | 02 | 01 | E | B | 辅助冷却水系统设计流量 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302583-SMPMB | 2026-01-21 | 2026-01-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300016-SMPMB-302G | 2026-01-20 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | JDPGM | N | 是 | 2026-02-10 | 否 | SMPGM-300017-SMPMB-302G | 2026-01-26 | NI - 04 02 JDPGM B | NI | - | 04 | 02 | JDPGM | B | 电动阀门电装接线盒外形图（含接线图、接线盒端子图及电缆格兰型号等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301362-SMPMB | 2025-02-17 | 2025-02-17 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300009-SMPMB-127A | 2025-01-23 | 张志明@zhangzmb | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-03-09 | 否 | SMPCB-300017-SMPMB-127A | 2025-02-26 | RSI PO 04 05 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300056-SMDES | 2025-03-26 15:45 |  | FIN | D | 同意 | SMDES-300058-SMDNC | 2025-03-18 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TSC TTG 02 01 E N | TSC | TTG | 02 | 01 | E | N | 汽机高压缸第一级进汽压力与汽机负荷关系（曲线及公式） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IICS |  |  | 收文 | SMPYC-300001-SMPMB-190A | 2023-10-27 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300001-SMPYC-190A | 2023-10-31 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-16 | 否 | SMDMB-300095-SMPMB | 2023-11-08 | HEB BOP 08 02 B SMYPC | HEB | BOP | 08 | 02 | B | SMYPC | BOP电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-301054-SMDMB | 2026-01-07 15:58 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-301053-SMDNC | 2025-12-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 04 03 B N | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 483 | 发文 | SMDMB-300818-SMDNC | 2024-11-28 | 2024-11-27 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300789-SMDMB | 2024-11-11 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 16 N B | RCS | RCV | 02 | 16 | N | B | 主泵密封注入流至泵腔的阻力特性 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300022-SMPMB | 2023-07-11 | 2023-07-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300033-SMPMB-253A | 2023-06-29 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-07-31 | 是 |  |  | RFT wcc 04 07 LSPHE B | RFT | wcc | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300853-SMPMB | 2024-09-06 | 2024-09-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300072-SMPMB-123A | 2024-06-24 | 陆程@lucheng | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-09-26 | 是 | SMPAR-300143-SMPMB-123A | 2024-09-30 | WCF PO 04 01 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵数据表 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 18 | 收文 | SMPSZ-300011-SMPMB-302F | 2025-08-05 14:13 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300506-SMPSZ-302F | 2025-08-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | VMO - 01 01 B SMPSZ | VMO | - | 01 | 01 | B | SMPSZ | VMO系统厂房布置图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 501 | 发文 | SMDMB-300193-SMDNC | 2022-06-21 | 2022-06-20 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300179-SMDMB | 2022-06-14 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2022-07-11 | 是 | SMDNC-300193-SMDMB | 2022-07-20 | RCS RNS 02 02 N B | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300790-SMPMB | 2024-08-06 | 2024-08-06 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCW-300013-SMPMB-311A | 2024-07-23 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-08-26 | 否 | SMPCW-300014-SMPMB-311A | 2024-08-23 | WSC WC 02 07 SMPCW B | WSC | WC | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷（含电机防潮加热器和电气柜防潮加热器）、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301834-SMPMB | 2025-07-16 | 2025-07-16 | FIN | A | 同意 | SMPAB-300016-SMPMB-200A | 2025-06-26 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 10 06 SMPAB B | HRT | RX | 10 | 06 | SMPAB | B | 轮压（各种工况下的最大和最小轮压） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300107-SMPMB-101A | 2025-05-22 |  | FIN | B | 商讨 | SMPMB-300088-SMDNC-101A | 2024-12-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-06-11 | 是 |  |  | RCS PO 04 24 N SMPAK | RCS | PO | 04 | 24 | N | SMPAK | LOCA输入载荷 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300614-SMDMB | 2024-01-31 14:19 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300587-SMDNC | 2023-12-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RHR RCS 03 01 B N | RHR | RCS | 03 | 01 | B | N | RHR001VP和RHR021VP打开,下泄压力控制 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302537-SMPMB | 2026-01-07 | 2026-01-07 | FIN | F | 同意 | SMPBH-300064-SMPMB-114A | 2026-01-05 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 14 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301973-SMPMB | 2025-08-20 | 2025-08-20 | FIN | K | 同意 | SMPGM-300204-SMPMB-302A | 2025-08-11 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300711-SMPMB | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FIN | C | 同意 | SMPAK-300081-SMPMB-112A | 2024-07-05 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300089-SMPMB-112A | 2025-10-30 | CSP PO 04 09 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 09 | SMPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301493-SMPMB | 2025-04-01 | 2025-04-01 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300148-SMPMB-118A | 2025-03-25 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT PO 04 03 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 595 | 发文 | SMDMB-300144-SMDNC | 2022-06-01 | 2022-05-31 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300118-SMDMB | 2022-05-23 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 13 N B | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 612 | 发文 | SMDMB-300380-SMDES | 2026-01-05 | 2026-01-05 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDES-300386-SMDMB | 2025-12-30 | 张乔兰@l-zhangql | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | E | Y | 是 | 2026-01-25 | 是 |  |  | TE GB 06 01 E B | TE | GB | 06 | 01 | E | B | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  | 578 | 发文 | SMDMB-300047-SMDES | 2022-01-26 | 2022-01-26 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300012-SMDMB | 2021-12-17 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-02-15 | 是 |  |  | WCI WCW 02 01 E B | WCI | WCW | 02 | 01 | E | B | WCI系统管道材质；WCI系统供水温度、温升要求；WCI系统运行压力、设计压力、试验压力、水质等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301514-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYX-300008-SMPMB-314A | 2025-03-27 | 李永丹@liydd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPYX | N | 是 | 2025-04-29 | 是 | SMPYX-300013-SMPMB-314A | 2025-05-23 | WNC - 12 02 SMPYX B | WNC | - | 12 | 02 | SMPYX | B | 中压设备用电负荷、电机数据表(按买方的格式要求填写) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李永丹@liydd | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  | 67 | 发文 | SMDMB-300683-SMPMB | 2024-07-02 | 2024-07-01 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300075-SMPMB-123A | 2024-06-24 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 06 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300203-SMPMB | 2024-01-02 | 2023-12-29 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300019-SMPMB-210A | 2023-12-12 | 杨焕起@yanghq | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMS — 02 04 SMPCJ B | EMS | — | 02 | 04 | SMPCJ | B | 通风系统要求-厂房散热及通风及环境要求-柴油机厂房通风互锁要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300896-SMDNC | 2025-04-11 | 2025-04-11 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDNC-300878-SMDMB | 2025-03-26 | 王传悦@wangcyf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2025-05-01 | 否 | SMDNC-300894-SMDMB | 2025-04-27 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302390-SMPMB | 2025-11-28 | 2025-11-28 | FIN | F | 同意 | SMPGM-300250-SMPMB-302A | 2025-11-11 | 田登港@tiandg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VCL ZK 04 03 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 59 | 发文 | SMDMB-300144-SMDES | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PRE | B | 同意 | SMDES-300120-SMDMB | 2022-05-05 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300312-SMDMB | 2025-08-14 | TFM - 02 02 E B | TFM | - | 02 | 02 | E | B | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-301959-SMPMB | 2025-08-18 | 2025-08-18 | FIN | C | 同意 | SMPBM-300031-SMPMB-320A | 2025-08-07 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PM 04 19 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 19 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302383-SMPMB | 2025-11-26 | 2025-11-25 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBP-300009-SMPMB-190B | 2025-11-14 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBP | N | 是 | 2025-12-16 | 是 |  |  | HEN NI 08 03 B SMPBP | HEN | NI | 08 | 03 | B | SMPBP | 核岛电梯电源箱的布置情况 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDES-300147-SMDMB | 2022-07-20 18:09 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300086-SMDES | 2022-02-15 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-08-09 | 是 | SMDMB-300154-SMDES | 2022-10-18 | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301340-SMPMB | 2025-02-07 | 2025-02-07 | FIN | B | 同意 | SMPGM-300108-SMPMB-302A | 2025-01-20 | 田登港@tiandg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300227-SMPMB-302A | 2025-09-30 | VCL RS 04 01 JDPGA B | VCL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VCL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAB-300001-SMPMB-204B | 2024-06-05 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300003-SMPAB-204B | 2024-06-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RFH KX 01 02 B SMPAB | RFH | KX | 01 | 02 | B | SMPAB | 人桥吊所吊组件及其工具的重量 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300003-SMPMB-240A | 2025-03-06 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300006-SMDES-240A | 2025-02-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-03-26 | 是 | SMPMB-300012-SMDES-240A | 2025-04-14 | WUC - 04 05 SMPCT E | WUC | - | 04 | 05 | SMPCT | E | 电动滤水器P&ID图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IICS |  | 34 | 发文 | SMDMB-300174-SMPMB | 2023-12-19 | 2023-12-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300035-SMPMB-123A | 2023-11-30 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-08 | 是 |  |  | RFT PO 04 02 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 381 | 收文 | SMDNC-300420-SMDMB | 2023-07-26 11:33 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300411-SMDNC | 2023-07-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-15 | 否 | SMDMB-300441-SMDNC | 2023-08-09 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300305-SMDMB | 2023-03-02 15:24 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300233-SMDNC | 2022-09-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RCS 01 01 B N | TFA | RCS | 01 | 01 | B | N | TFA启动信号触发到辅助给水满流量的最大、最小延迟时间 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2021-12-24
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302628-SMPMB | 2026-02-04 | 2026-02-04 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300271-SMPMB-302A | 2026-01-15 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 是 | 2026-02-24 | 是 |  |  | 0VZD RS 04 01 JDPGA B | 0VZD | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | 0VZD系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301589-SMPMB | 2025-05-09 | 2025-05-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300144-SMPMB-302A | 2025-04-22 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMPGM-300155-SMPMB-302A | 2025-05-15 | VEB ZK 04 02 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEB系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPDG-300034-SMPMB-131A | 2025-09-19 11:14 |  | FIN | A | 商讨 | SMPMB-300511-SMPDG-131A | 2025-09-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-10-09 | 是 |  |  | TFE PO 04 13 E SMPDG | TFE | PO | 04 | 13 | E | SMPDG | 电动机差动保护用的中性点CT参数 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300666-SMDMB | 2024-03-18 14:03 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300589-SMDNC | 2023-12-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300986-SMDNC | 2025-09-05 | RFT RCS 02 01 B N | RFT | RCS | 02 | 01 | B | N | RFT系统核岛部分流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300338-SMDMB | 2023-04-24 15:39 |  | FIN | B | 商讨 | SMDMB-300344-SMDNC | 2023-03-31 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-05-14 | 否 | SMDMB-300356-SMDNC | 2023-04-28 | RPS - 02 03 B N | RPS | - | 02 | 03 | B | N | 安全壳压力高2、3、4信号信号触发对应整定值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300683-SMDMB | 2024-04-18 16:30 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300690-SMDNC | 2024-03-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RSI RCS 01 05 B N | RSI | RCS | 01 | 05 | B | N | 安注系统功能及系统配置（包括中压安注系统、低压安注系统、安注箱） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | SMDMB-300452-SMDNC | 2023-08-15 | 2023-08-15 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300435-SMDMB | 2023-08-04 | 周少培@zhousp | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300917-SMDMB | 2025-06-04 | RRP TFM 01 01 N B | RRP | TFM | 01 | 01 | N | B | 给水旁路阀隔离：A、B列 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 476 | 收文 | SMDES-300335-SMDMB | 2025-09-10 16:42 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300316-SMDES | 2025-08-31 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-09-30 | 否 | SMDMB-300339-SMDES | 2025-09-23 | WCW CB 02 01 B E | WCW | CB | 02 | 01 | B | E | 冷却水参数（考虑温排影响）：循环冷却水年平均水温、最高水温、10%夏季日平均水温、最低水温、10%冬季日平均水温、温排影响 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300009-SMPMB-135A | 2025-05-07 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300009-SMDES-135A | 2025-04-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-05-27 | 是 | SMPPH-300027-SMPMB-135A | 2025-07-02 | TFP PO 04 13 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 13 | SMPPH | E | 泵组I/O清单（包括编号、测点说明、量程、接点容量、接点类型、正常运行值、报警点和设定值等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302500-SMPMB | 2025-12-26 | 2025-12-25 | FIN | B | 同意 | SMPSK-300057-SMPMB-286A | 2025-12-11 | 刘萱@liuxuanc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 08 01 SMPSK B | ZLT | QX | 08 | 01 | SMPSK | B | 管道的布置图、设备布置图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302228-SMPMB | 2025-10-15 | 2025-10-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAG-300002-SMPMB-256A | 2025-09-08 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAG | Y | 是 | 2025-11-04 | 是 |  |  | RNS - 12 01 B SMPAG | RNS | - | 12 | 01 | B | SMPAG | 快速接头型号 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 256A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300281-SMDES | 2025-06-10 | 2025-06-10 | FIN | E | 同意 | SMDES-300282-SMDMB | 2025-05-20 | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFA — 01 01 E B | TFA | — | 01 | 01 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制 | 对华东院提供的-9m层的区域有疑问，华东院沟通-9m层布置方案，确定布置区域时间较晚导致延误
IICS |  | 691 | 收文 | SMDNC-300890-SMDMB | 2025-04-23 10:04 |  | FIN | F | 同意 | SMDMB-300889-SMDNC | 2025-03-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RSI RCS 01 04 B N | RSI | RCS | 01 | 04 | B | N | 安注箱结构型式、安注箱净容积和水容积、正常压力范围、最高与最低温度，还应包括：安注箱的总容积、安注箱死区容积、最小和最大水容积、以及安注箱横截面积（若为圆柱型） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-07
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300717-SMDMB | 2024-06-28 15:35 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300726-SMDNC | 2024-05-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-18 | 否 | SMDMB-300750-SMDNC | 2024-07-08 | TFM - 02 05 B N | TFM | - | 02 | 05 | B | N | DESIGNMAX.VOLUMEBETWEENFWCONTROLVALVESORSTOPVALVESANDCITERMINALPOINTS给水控制阀或给水截止阀与常规岛终端间的最大设计容积 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-25
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-301611-SMPMB | 2025-05-13 | 2025-05-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAG-300000-SMPMB-602A | 2025-05-01 | 张振@zhangzhend | 未找到单位 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-06-02 | 是 | SMPAG-300010-SMPMB-602A | 2025-07-21 | ZB - 04 05 SMPAG B | ZB | - | 04 | 05 | SMPAG | B | 氢气贮存与分配系统设备CAD版流程图（包括：管道、阀门、阻火器、减压阀、安全阀、仪表的型号规格，图例和功能说明内容）及设备布置图（含设备接地端子及漏氢探头布置方案） | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301719-SMPMB | 2025-06-18 | 2025-06-18 | FIN | E | 同意 | SMPBH-300059-SMPMB-110A | 2025-06-13 | 刘艳菊@liuyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300066-SMPMB-110A | 2025-09-24 | RHR PO 04 12 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300929-SMDMB | 2025-06-25 10:05 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300588-SMDNC | 2023-12-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-15 | 否 | SMDMB-300941-SMDNC | 2025-06-30 | RX RCS 04 03 B N | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 334 | 发文 | SMDMB-300303-SMDNC | 2023-01-12 | 2023-01-11 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300285-SMDMB | 2023-01-04 | 李晓静q@lixjq | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300714-SMDMB | 2024-06-17 | RCS NI 01 09 N B | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张丽莹@zhangly | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 533 | 发文 | SMDMB-300205-SMDNC | 2022-07-18 | 2022-07-18 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300188-SMDMB | 2022-07-07 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 05 N B | RCS | RHR | 02 | 05 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300036-SMDNC | 2022-01-14 | 2022-01-14 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300018-SMDMB | 2021-12-30 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 06 N B | RCS | RX | 04 | 06 | N | B | 控制棒驱动杆解锁工具及解锁检查工具设计接口接口的主要内容：1） 控制棒驱动杆在堆芯的布置；2） 驱动杆组件重量，驱动杆组件结构示意图；3） 拆卸杆抓头详细结构尺寸；4） 卡环详细结构尺寸及打开卡环的轴向推力；5） 驱动杆顶部详细结构尺寸；6） 允许施加在驱动杆上的最大压缩载荷和拉伸载荷；允许施加在拆卸杆上最大压缩载荷和拉伸载荷；7） 解锁时，操作拆卸杆的提升力和行程；解锁后，驱动杆组件的最小提升高度；解锁前后，拆卸杆抓头上端面的标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301427-SMPMB | 2025-03-17 | 2025-03-17 | FIN | C | 同意 | SMPAH-300063-SMPMB-113A | 2025-03-04 | 李敏@limina | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 21 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 21 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300452-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-08 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPSK-300036-SMPMB-286A | 2025-03-19 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-04-29 | 是 | SMPSK-300056-SMPMB-286A | 2025-12-09 | ZLT QX 02 02 SMPSK B | ZLT | QX | 02 | 02 | SMPSK | B | 压空使用需求（公用/仪用） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302447-SMPMB | 2025-12-10 | 2025-12-10 | FIN | E | 同意 | SMPGM-300249-SMPMB-302A | 2025-11-24 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300268-SMPMB-302A | 2026-01-15 | VMO ZK 04 02 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300909-SMPMB | 2024-09-29 | 2024-09-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300002-SMPMB-118A | 2024-09-14 | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2024-10-19 | 是 | SMPAJ-300006-SMPMB-118A | 2024-11-11 | TFA PO 04 05 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 296 | 收文 | SMDNC-300269-SMDMB | 2022-11-17 15:19 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300277-SMDNC | 2022-11-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-12-07 | 否 | SMDMB-300287-SMDNC | 2022-11-26 | RX RFH 04 01 N B | RX | RFH | 04 | 01 | N | B | 主设备螺栓拉伸机用电需求 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301099-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300036-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2024-12-22 | 是 | SMPAJ-300091-SMPMB-118A | 2025-01-02 | WSC PO 04 06 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 253 | 收文 | SMDNC-301065-SMDMB | 2026-02-03 19:31 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-301066-SMDNC | 2026-01-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2026-02-23 | 否 | SMDMB-301073-SMDNC | 2026-02-10 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-301575-SMPMB | 2025-04-30 | 2025-04-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPXE-300009-SMPMB-606A | 2025-04-28 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-05-20 | 是 | SMPXE-300025-SMPMB-606A | 2025-06-30 | WGD - 02 02 SMPXE B | WGD | - | 02 | 02 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机及二氧化碳电加热器控制箱柜盘面布置图、控制箱柜外型尺寸、安装基础要求、电缆进线方式，逻辑图和端子排接线图、IO清单、内部元器件样本（控制器）及清单等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301687-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-09 | FIN | D | 同意 | SMPBH-300046-SMPMB-114A | 2025-06-03 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300057-SMPMB-114A | 2025-11-19 | WCC PO 04 08 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300219-SMDES | 2024-02-18 | 2024-02-18 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300197-SMDMB | 2024-01-15 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-03-09 | 是 | SMDES-300238-SMDMB | 2024-06-14 | ME GB 05 01 E B | ME | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟相关的管道实体接口（包括管径、壁厚、定位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制 | GB沟部分管道涉及外部接口，规格待定，待固化管道规格后回复
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300600-SMDNC | 2023-12-27 | 2023-12-26 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300559-SMDMB | 2023-12-08 | 张秉灿@zhangbca | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2024-01-16 | 是 | SMDNC-300889-SMDMB | 2025-04-18 | RCS NB 10 01 N B | RCS | NB | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | 待重新评估和计算后再打开终版
IICS |  | 39 | 发文 | SMDMB-300719-SMPMB | 2024-08-26 | 2024-07-16 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300133-SMPMB-123A | 2024-07-15 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 18 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300009-SMPMB-609A | 2025-05-20 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300009-SMDES-609A | 2025-04-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | WCS CI 06 01 SMPFK E | WCS | CI | 06 | 01 | SMPFK | E | 水汽取样电负荷清单 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300798-SMPMB | 2024-08-08 | 2024-08-08 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300031-SMPMB-116A | 2024-08-02 | 徐钰棋@xuyqb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 22 SMPCB B | REB | PO | 04 | 22 | SMPCB | B | 伴热控制柜盘面布置图、柜内设备清单及布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301316-SMPMB | 2025-01-24 | 2025-01-23 | FIN | B | 同意 | SMPGM-300104-SMPMB-302A | 2025-01-20 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300230-SMPMB-302A | 2025-09-30 | VMO RS 04 01 JDPGA B | VMO | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300009-SMPMB-240A | 2025-05-20 |  | FIN | C | 同意 | SMPMB-300014-SMDES-240A | 2025-05-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | Y | 否 |  |  |  |  | WUC - 12 02 SMPCT E | WUC | - | 12 | 02 | SMPCT | E | 仪控要求包括仪表和仪表阀供货清单、进DCS的IO清单、设定值清单、控制逻辑和连锁保护要求 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300060-SMDES | 2025-07-28 18:07 |  | FIN | B | 同意 | SMDES-300066-SMDNC | 2025-06-20 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFP — 12 01 E N | TFP | — | 12 | 01 | E | N | PUMP CONTROL RESPONSE FOR A SPEED SET POINT STEP泵对速度设置步点的控制反应 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300304-SMDMB | 2023-03-02 14:47 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300274-SMDNC | 2022-11-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-03-22 | 是 | SMDMB-300348-SMDNC | 2023-04-13 | TFA RCS 01 03 B N | TFA | RCS | 01 | 03 | B | N | TFA辅助给水泵名义流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IICS |  | 434 | 收文 | SMDES-300333-SMDMB | 2025-09-12 17:10 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300314-SMDES | 2025-08-29 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WAP CB 02 01 B E | WAP | CB | 02 | 01 | B | E | NI及BOP的WAP/WAS/WAI系统与CB部分的接口示意图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301605-SMPMB | 2025-05-12 | 2025-05-12 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300137-SMPMB-302A | 2025-04-22 | 李钟扬@lizyh | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-06-01 | 是 | SMPGM-300162-SMPMB-302A | 2025-06-10 | VAE ZK 04 01 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 306 | 发文 | SMDMB-300567-SMDNC | 2023-11-23 | 2023-11-22 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300543-SMDMB | 2023-11-06 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300981-SMDMB | 2025-09-15 | RX NI 11 07 N B | RX | NI | 11 | 07 | N | B | RX厂房16.00m板及16.00m~20.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 56 | 发文 | SMDMB-300077-SMDES | 2022-02-15 | 2022-02-15 | PRE | A | 同意 | SMDES-300027-SMDMB | 2022-01-07 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300310-SMDMB | 2025-08-13 | TFM - 02 01 E B | TFM | - | 02 | 01 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管的内径和壁厚 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302400-SMPMB | 2025-12-02 | 2025-12-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300001-SMPMB-302G | 2025-11-18 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGM | N | 是 | 2025-12-22 | 是 | SMPGM-300010-SMPMB-302G | 2026-01-16 | NI - 04 03 JDPGM B | NI | - | 04 | 03 | JDPGM | B | 电动平衡阀总装图（包括外形、部件明细表、材料表、气流方向、执行机构安装位置、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300062-SMPMB | 2023-09-27 | 2023-09-27 | FIN | A | 同意 | SMPDB-300001-SMPMB-243A | 2023-09-15 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDB | N | 否 |  |  |  |  | WES FI 06 02 SMPDB B | WES | FI | 06 | 02 | SMPDB | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  | 529 | 收文 | SMDNC-300868-SMDMB | 2025-03-10 15:35 |  | FIN | B | 商讨 | SMDMB-300651-SMDNC | 2024-02-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-30 | 否 | SMDMB-300881-SMDNC | 2025-03-17 | RCS TFM 04 01 N B | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301974-SMPMB | 2025-08-20 | 2025-08-20 | FIN | C | 同意 | SMPCW-300023-SMPMB-311A | 2025-08-11 | 张哲豪@zhangzhn | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC WC 12 02 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（包括接口信号、端接信息等）、控制柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息） |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPMB-300093-SMDNC-101A | 2025-02-10 |  | FIN | C | 同意 | SMDNC-300091-SMPMB-101A | 2025-02-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RCS PO 01 02 N SMPAK | RCS | PO | 01 | 02 | N | SMPAK | 反应堆厂房楼层响应谱 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300307-SMDMB | 2025-08-11 15:26 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300296-SMDES | 2025-07-30 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI CI 02 01 B E | NI | CI | 02 | 01 | B | E | 1、热负荷；2、热水供回水温度；3、热水流量；4、热水管路系统压力损失；5、核岛热水系统最高点位置；6、系统工作压力；7、热水水质特性及要求；8、正常工况、事故工况等工况下的热负荷需求。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 505 | 发文 | SMDMB-300158-SMDNC | 2022-06-06 | 2022-06-04 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300137-SMDMB | 2022-05-27 | 栗涛@litaoa | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300747-SMDMB | 2024-07-22 | RCS TSM 02 03 N B | RCS | TSM | 02 | 03 | N | B | 额定功率下的蒸汽流量，出口蒸汽温度，湿度和压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302267-SMPMB | 2025-10-24 | 2025-10-24 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPWW-300012-SMPMB-309A | 2025-09-28 | 张念喆@l-zhangnz | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | SMPWW | N | 是 | 2025-11-13 | 是 | SMPWW-300017-SMPMB-309A | 2025-12-19 | CHC RX 04 08 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 08 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置设备图纸（含设备外形尺寸、安装检修空间、设备自重） |  | 系统与布置设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301447-SMPMB | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300142-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WWC PO 04 02 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 390 | 收文 | SMDNC-300888-SMDMB | 2025-04-17 11:35 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300879-SMDNC | 2025-03-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-07 | 否 | SMDMB-300903-SMDNC | 2025-04-27 | NI EN* 06 11 B N | NI | EN* | 06 | 11 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-01-24
IICS |  | 605 | 发文 | SMDMB-300146-SMDNC | 2022-06-01 | 2022-05-31 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300124-SMDMB | 2022-09-23 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 12 01 N B | RCS | RCV | 12 | 01 | N | B | 对上充流量的控制要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-300865-SMDNC | 2025-02-25 | 2025-02-24 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300724-SMDMB | 2025-02-12 | 刘雪凇@liuxsa | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 是 | 2025-03-17 | 否 | SMDNC-300867-SMDMB | 2025-03-10 | NI RCS 01 03 B N | NI | RCS | 01 | 03 | B | N | 二回路源项计算主要参数及二回路源项活度谱 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 566 | 发文 | SMDMB-300040-SMDES | 2022-01-17 | 2022-01-17 | PRE | A | 同意 | SMDES-300007-SMDMB | 2021-12-16 | 高雁@gaoyan | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300293-SMDMB | 2025-07-27 | TFC NI 02 02 E B | TFC | NI | 02 | 02 | E | B | 凝结水精处理系统树脂的再生周期(d) | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300356-SMPMB | 2024-03-04 | 2024-03-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300016-SMPMB-312A | 2024-02-22 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-03-24 | 是 |  |  | WSC - 12 02 SMPCW B | WSC | - | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 5 | 收文 | SMPEY-300002-SMPMB-605A | 2025-09-26 11:35 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300502-SMPEY-605A | 2025-09-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | PH - 06 04 B SMPEY | PH | - | 06 | 04 | B | SMPEY | 电缆编码规则及号段 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300064-SMPMB | 2023-09-28 | 2023-09-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDB-300004-SMPMB-243A | 2023-09-15 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPDB | N | 是 | 2023-10-18 | 是 |  |  | WES FI 04 03 SMPDB B | WES | FI | 04 | 03 | SMPDB | B | 电机及驱动机构数据表（按买方格式提交） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302636-SMPMB | 2026-02-05 | 2026-02-04 | FIN | A | 同意 | SMPAD-300004-SMPMB-254A | 2026-02-02 | 于嘉蕾@yujlc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAD | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR CS 04 07 SMPAD B | ZBR | CS | 04 | 07 | SMPAD | B | 壳侧和管侧压力降(正常运行工况) |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IICS |  | 367 | 发文 | SMDMB-300999-SMDNC | 2025-09-18 | 2025-09-18 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300974-SMDMB | 2025-09-04 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TTB 02 07 N B | RCS | TTB | 02 | 07 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标(包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行)、温度、压力等 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300865-SMPMB | 2024-09-14 | 2024-09-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEB-300014-SMPMB-204A | 2024-09-09 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-10-04 | 是 | SMPEB-300038-SMPMB-204A | 2024-10-30 | HFL KX 04 13 SMPEB B | HFL | KX | 04 | 13 | SMPEB | B | 130t吊车火荷载 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300124-SMDNC | 2022-05-17 | 2022-05-16 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300090-SMDMB | 2022-03-29 | 孙燕宇@sunyy | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2022-06-06 | 否 | SMDNC-300140-SMDMB | 2022-05-27 | RX RCS 01 03 B N | RX | RCS | 01 | 03 | B | N | 主蒸汽管断裂事故下安全壳压力温度分析有关内容 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-300812-SMDNC | 2024-11-20 | 2024-11-19 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300794-SMDMB | 2024-11-14 | 陈家峰@chenjf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RNI IIC 12 02 N B | RNI | IIC | 12 | 02 | N | B | RNI系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300884-SMDMB | 2025-04-03 18:16 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300892-SMDNC | 2025-03-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI TFM 01 01 B N | NI | TFM | 01 | 01 | B | N | 根阀定位信息（坐标、方位）和根阀分级信息（安全等级、抗震类别、规范级别和质保等级） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301866-SMPMB | 2025-07-25 | 2025-07-25 | FIN | D | 同意 | SMPBH-300060-SMPMB-110A | 2025-07-16 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300063-SMPMB-110A | 2025-07-30 | RHR PO 04 04 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 电机特性曲线应包括转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 57 | 发文 | SMDMB-300274-SMPMB | 2024-01-29 | 2024-01-29 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300099-SMPMB-123A | 2024-01-22 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 14 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300102-SMPMB-101A | 2025-04-10 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300105-SMDNC-101A | 2025-04-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 是 | 2025-04-30 | 是 | SMPMB-300110-SMDNC-101A | 2025-05-15 | RCS PO 04 31 SMPAK N | RCS | PO | 04 | 31 | SMPAK | N | 泵组简化梁模型（包括泵组简化梁模型和材料的杨氏模量、热膨胀系数） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-301811-SMPMB | 2025-07-10 | 2025-07-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAG-300009-SMPMB-602A | 2025-06-25 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-07-30 | 是 | SMPAG-300015-SMPMB-602A | 2025-08-27 | ZB - 04 01 SMPAG B | ZB | - | 04 | 01 | SMPAG | B | 氢气贮罐、氢气分配装置的CAD版详细外形图（包括：管道、随设备供货仪表接口的定位尺寸、规格及接口方式）、配管图和贮罐梯子平面图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAY-300011-SMPMB-205A | 2025-10-10 18:29 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300509-SMPAY-205A | 2025-10-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HRT - 04 01 B SMPAY | HRT | - | 04 | 01 | B | SMPAY | HRT反应堆厂房吊车布置图及土建条件 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300826-SMDMB | 2025-01-10 14:51 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300841-SMDNC | 2025-01-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RNS RCS 02 02 B N | RNS | RCS | 02 | 02 | B | N | RNS系统安全壳外小管道的破口质量流量，破口位置流体温度、压力，破口处环境温度、压力 | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  | 王品卉@wangph | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301020-SMDNC | 2025-10-20 | 2025-10-15 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-301003-SMDMB | 2025-09-30 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 是 | 2025-11-09 | 是 |  |  | RCS RX 02 01 B N | RCS | RX | 02 | 01 | B | N | RCV、RHR、RSI系统管道力学计算输入 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制 | "CNPE意见为：贵方来文已收悉，待贵方完成分析后请及时对相关数据进行更新。该接口我院后续将采用升版方式，无需回复。 同时，根据2025.12.2日接口视频讨论会，该接口已申请调整至2026.6.30"
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300275-SMPMB | 2024-01-29 | 2024-01-29 | FIN | C | 同意 | SMPCJ-300038-SMPMB-210A | 2024-01-25 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300078-SMPMB-210A | 2024-10-25 | EMP/Q — 04 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 03 | SMPCJ | B | 电气间设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMDNC-300881-SMDMB | 2025-03-31 11:26 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300887-SMDNC | 2025-03-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-20 | 否 | SMDMB-300899-SMDNC | 2025-04-20 | PRS - 04 01 B N | PRS | - | 04 | 01 | B | N | 正常运行工况下PRS换热器封头所在隔间环境条件 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田登港@tiandg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 39 | 发文 | SMDMB-300613-SMPMB | 2024-05-30 | 2024-05-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300114-SMPMB-123A | 2024-05-16 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-06-19 | 是 | SMPAR-300133-SMPMB-123A | 2024-07-15 | CSP PO 04 18 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-300067-SMDES | 2022-02-07 | 2022-02-07 | PRE | A | 同意 | SMDES-300022-SMDMB | 2022-01-07 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300325-SMDMB | 2025-08-29 | WUC - 02 01 E B | WUC | - | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛院负责部分的WUC系统流程图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300006-SMPMB-220A | 2025-02-14 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMPMB-300000-SMDES-220A | 2025-02-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCQ | N | 是 | 2025-03-06 | 是 |  |  | WOS - 04 01 SMPCQ E | WOS | - | 04 | 01 | SMPCQ | E | 油净化装置设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 220A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300366-SMDES | 2025-11-17 | 2025-11-14 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDES-300355-SMDMB | 2025-10-10 | 胡宁沙@huns | 公用系统所-水工工艺三室 |  | E | N | 是 | 2025-12-07 | 否 | SMDES-300372-SMDMB | 2025-11-18 | CI 00 02 01 E B | CI | 00 | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 公用系统所-水工工艺四室 | 陈锋华@chenfh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302503-SMPMB | 2025-12-29 | 2025-12-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBP-300016-SMPMB-190B | 2025-12-24 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBP | N | 是 | 2026-01-18 | 是 |  |  | HEN NI 08 03 B SMPBP | HEN | NI | 08 | 03 | B | SMPBP | 核岛电梯电源箱的布置情况 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301776-SMPMB | 2025-07-02 | 2025-07-02 | FIN | C | 同意 | SMPYX-300019-SMPMB-314A | 2025-06-25 | 李永丹@liydd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPYX | Y | 否 |  |  |  |  | WNC - 12 02 SMPYX B | WNC | - | 12 | 02 | SMPYX | B | 中压设备用电负荷、电机数据表(按买方的格式要求填写) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李永丹@liydd | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300761-SMPMB | 2024-07-25 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意 | SMPBH-300025-SMPMB-114A | 2024-07-18 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300050-SMPMB-114A | 2025-06-04 | WCC PO 04 09 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300643-SMDNC | 2024-02-05 | 2024-02-05 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300607-SMDMB | 2024-01-25 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-02-25 | 是 | SMDNC-300656-SMDMB | 2024-03-01 | RII ZZZ 06 01 N B | RII | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RII系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 70 | 发文 | SMDMB-300521-SMPMB | 2024-05-06 | 2024-05-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300109-SMPMB-123A | 2024-04-24 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-05-26 | 否 | SMPAR-300118-SMPMB-123A | 2024-05-15 | RFT PO 04 19 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-301984-SMPMB | 2025-08-21 | 2025-08-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCY-300013-SMPMB-603A | 2025-08-05 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-09-10 | 是 | SMPCY-300014-SMPMB-603A | 2025-09-17 | WAP - 02 02 SMPCY B | WAP | - | 02 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的控制系统说明书 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300342-SMDMB | 2023-04-27 14:57 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300330-SMDNC | 2023-03-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-05-17 | 是 | SMDMB-300367-SMDNC | 2023-05-26 | NI - 01 04 B N | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所设门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301148-SMPMB | 2024-12-13 | 2024-12-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300019-SMPMB-126A | 2024-11-25 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-01-02 | 是 |  |  | CIS PO 04 19 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 19 | SMPCB | B | 电机外形图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-301017-SMPMB | 2024-11-14 | 2024-11-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPFK-300014-SMPMB-614A | 2024-10-29 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-12-04 | 否 | SMPFK-300031-SMPMB-614A | 2024-11-26 | OS1 - 09 01 SMPFK B | OS1 | - | 09 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）平面布置图（包括工艺设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 65 | 发文 | SMDMB-301065-SMPMB | 2024-11-28 | 2024-11-27 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300150-SMPMB-123A | 2024-11-08 | 王梦含@wangmha | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-12-18 | 否 | SMPAR-300168-SMPMB-123A | 2024-12-10 | WCF PO 04 13 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO仪表安装要求、布置图、接线图、仪表选型样本 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-302068-SMPMB | 2025-09-11 | 2025-09-11 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAG-300016-SMPMB-602A | 2025-08-27 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-10-01 | 是 | SMPAG-300023-SMPMB-602A | 2025-10-09 | ZB - 04 02 SMPAG B | ZB | - | 04 | 02 | SMPAG | B | 设备与土建接口（包括设备布置图、设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量等） | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301366-SMPMB | 2025-02-19 | 2025-02-19 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCB-300025-SMPMB-126A | 2025-02-17 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-03-11 | 是 | SMPCB-300028-SMPMB-126A | 2025-03-19 | CIS PO 04 01 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300520-SMDNC | 2023-10-20 | 2023-10-20 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300513-SMDMB | 2023-10-16 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RND 05 04 N B | RCS | RND | 05 | 04 | N | B | RCS系统与核岛氮气分配系统（RND）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 曹守平@caosp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302009-SMPMB | 2025-08-28 | 2025-08-27 | FIN | H | 同意 | SMPGM-300200-SMPMB-302A | 2025-08-07 | 李钟扬@lizyh | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | WCV ZK 04 01 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300333-SMPMB | 2024-02-19 | 2024-02-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCJ-300041-SMPMB-210A | 2024-01-29 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-03-10 | 是 |  |  | EMS — 06 11 SMPCJ B | EMS | — | 06 | 11 | SMPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-300257-SMDES | 2025-01-02 | 2025-01-02 | FIN | D | 同意 | SMDES-300249-SMDMB | 2024-12-18 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WAI 02 03 E B | CB | WAI | 02 | 03 | E | B | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300094-SMPMB | 2023-11-07 | 2023-11-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300001-SMPMB-112A | 2023-10-18 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | N | 是 | 2023-11-27 | 是 |  |  | CSP PO 04 07 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 07 | SMPAK | B | 泵组P&ID图 | 郭建伟@guojw | 工艺系统研究设计所 |  | 杨理烽@yanglf | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300556-SMDNC | 2023-11-08 | 2023-11-07 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300533-SMDMB | 2023-11-01 | 王勋@wangxun | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CIS CIS 01 01 N B | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300024-SMPMB | 2023-07-12 | 2023-07-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300027-SMPMB-253A | 2023-06-28 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-08-01 | 是 |  |  | WCC RF 04 08 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300523-SMDNC | 2023-10-23 | 2023-10-20 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300511-SMDMB | 2023-10-16 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 05 02 N B | RCS | RSI | 05 | 02 | N | B | RCS系统与安注系统（RSI）的接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301799-SMPMB | 2025-07-08 | 2025-07-07 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300052-SMPMB-124A | 2025-06-30 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 04 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 04 | SMPDX | B | 消防水泵 P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-301035-SMDMB | 2025-11-28 15:25 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-301026-SMDNC | 2025-10-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RCS 02 03 B N | TFA | RCS | 02 | 03 | B | N | 4台电动泵启动，调节阀为100%开度，对应不同SG二次侧压力（SG二次侧压力8.6、7.85、6.8、5.0、3.0、2.5、1.0和0.1 MPa.abs）时，至每台SG可能辅助给水名义流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-02-26
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300776-SMPMB | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FIN | B | 不同意 | SMPAR-300131-SMPMB-123A | 2024-07-15 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-08-20 | 是 | SMPAR-300160-SMPMB-123A | 2024-11-26 | RFT PO 04 17 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 393 | 发文 | SMDMB-300230-SMDNC | 2022-09-05 | 2022-09-02 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300209-SMDMB | 2022-08-24 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2022-09-25 | 否 | SMDNC-300211-SMDMB | 2022-09-20 | RCS SX 04 01 N B | RCS | SX | 04 | 01 | N | B | SX厂房RCS系统电气设备布置提资 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300795-SMPMB | 2024-08-08 | 2024-08-08 | FIN | C | 同意 | SMPDN-300061-SMPMB-253A | 2024-08-06 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | WCC RF 04 07 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 712 | 收文 | SMDNC-300546-SMDMB | 2024-08-23 18:07 |  | FIN | E | 同意且有意见 | SMDMB-300497-SMDNC | 2023-10-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-12 | 否 | SMDMB-300774-SMDNC | 2024-09-03 | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 24 | 发文 | SMDMB-302669-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-09 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPEY-300029-SMPMB-605A | 2026-01-20 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | Y | 是 | 2026-03-01 | 是 |  |  | PH - 09 01 SMPEY B | PH | - | 09 | 01 | SMPEY | B | 制氯站土建基础图（工艺及电气设备动静荷载、设备基础尺寸等厂房基础图必需资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301836-SMPMB | 2025-07-16 | 2025-07-16 | FIN | A | 同意 | SMPAB-300015-SMPMB-200A | 2025-06-26 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 10 08 SMPAB B | HRT | RX | 10 | 08 | SMPAB | B | 在各种运行工况下,无载、带载，有地震、无地震，建设、试验、运行期间，小车位于所有设计位置时，传给每个牛腿的荷载和扭矩 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302324-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-06 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAM-300024-SMPMB-604A | 2025-10-22 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-11-30 | 否 | SMPAM-300033-SMPMB-604A | 2025-11-24 | WAP - 04 06 SMPAM B | WAP | - | 04 | 06 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的CAD版的详细外形图、详细基础图对基础要求（包括各工艺管道和电、控接口的定位尺寸和接口要求，对设备布置和机房的要求等） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  | 50 | 发文 | SMDMB-300277-SMPMB | 2024-01-30 | 2024-01-29 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300097-SMPMB-123A | 2024-01-22 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 16 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300184-SMDES | 2023-06-08 | 2023-06-08 | PRE | E | 同意 | SMDES-300177-SMDMB | 2023-05-24 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300277-SMDMB | 2025-04-14 | ME — 01 01 E B | ME | — | 01 | 01 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 253 | 收文 | SMDNC-300501-SMDMB | 2023-10-10 16:33 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300485-SMDNC | 2023-09-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-30 | 否 | SMDMB-300537-SMDNC | 2023-10-26 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-302443-SMPMB | 2025-12-09 | 2025-12-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSZ-300050-SMPMB-302F | 2025-12-01 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-12-29 | 否 | SMPSZ-300060-SMPMB-302F | 2025-12-18 | VZD - 12 01 SMPSZ B | VZD | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）； | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 58 | 发文 | SMDMB-300304-SMDES | 2025-08-12 | 2025-08-11 | FIN | B | 同意 | SMDES-300301-SMDMB | 2025-07-28 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 05 E B | TFM | - | 02 | 05 | E | B | NI/CI分界处常规岛设计范围内主给水管最小设计内径和最大设计内径 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301947-SMPMB | 2025-08-14 | 2025-08-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300202-SMPMB-302A | 2025-08-07 | 李庆翔@liqx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-09-03 | 否 | SMPGM-300208-SMPMB-302A | 2025-08-29 | NI ZK 04 11 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 11 | JDPGA | B | 风机测温测振方案（传感器样本、接线盒外形尺寸、接线端子图、安装附件、自带电缆清单） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300008-SMPMB-220A | 2025-02-14 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMPMB-300001-SMDES-220A | 2025-02-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCQ | N | 是 | 2025-03-06 | 是 |  |  | WOS - 04 03 SMPCQ E | WOS | - | 04 | 03 | SMPCQ | E | 储油箱设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 220A | 编制
IICS |  | 57 | 发文 | SMDMB-300156-SMPMB | 2023-12-13 | 2023-12-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300016-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-02 | 是 |  |  | RBM PO 04 14 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300629-SMDNC | 2024-01-29 | 2024-01-29 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300606-SMDMB | 2024-01-25 | 祁杰@qijie | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 04 06 N B | RCS | RFH | 04 | 06 | N | B | 辐照样品操作工具设计接口：辐照样品管、塞的重量，所在标高、辐照样品管顶塞和辐照样品塞顶部的结构尺寸、辐照样品架的结构与尺寸等。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300388-SMPMB | 2024-03-20 | 2024-03-20 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300011-SMPMB-115A | 2024-03-11 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300036-SMPMB-115A | 2024-10-23 | WES PO 04 12 SMPAR B | WES | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | WES泵法兰及配对法兰详情 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301670-SMPMB | 2025-06-05 | 2025-06-05 | FIN | A | 同意 | SMPMQ-300007-SMPMB-413A | 2025-06-04 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPMQ | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 08 SMPMQ B | NI | - | 04 | 08 | SMPMQ | B | 变压器二次接线端子图（温控器、电流互感器接线图、温控器报警触点形式等） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 413A | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-300998-SMPMB | 2024-11-08 | 2024-11-08 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPFK-300013-SMPMB-614A | 2024-10-29 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-11-28 | 否 | SMPFK-300029-SMPMB-614A | 2024-11-25 | OS - 09 03 SMPFK B | OS | - | 09 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）起吊设备接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302147-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | C | 同意 | SMPTY-300016-SMPMB-211A | 2025-09-24 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | Y | 否 |  |  |  |  | ERU — 02 03 SMPTY B | ERU | — | 02 | 03 | SMPTY | B | 试验负载相关要求（外形图、对场地的需求等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  | 528 | 发文 | SMDMB-300250-SMDNC | 2022-10-19 | 2022-10-18 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300222-SMDMB | 2022-09-30 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RX 05 08 N B | RCS | RX | 05 | 08 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB、RNS等）接管嘴位置（管嘴方位、标高等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 519 | 发文 | SMDMB-300729-SMDNC | 2024-05-29 | 2024-05-29 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300699-SMDMB | 2024-05-10 | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | PRS - 04 01 N B | PRS | - | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸、重量信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 695 | 收文 | SMDNC-300357-SMDMB | 2023-06-02 11:33 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300350-SMDNC | 2023-04-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-06-22 | 是 | SMDMB-300395-SMDNC | 2023-06-30 | TFA RCS 01 02 B N | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301105-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300037-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 03 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 447 | 发文 | SMDMB-300376-SMDNC | 2023-06-14 | 2023-06-14 | PRE | B | 同意 | SMDNC-300359-SMDMB | 2023-06-05 | 孙强@sunqiang | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 13 01 N B | RCS | TSM | 13 | 01 | N | B | 蒸汽发生器与主蒸汽管道接口点的各个工况下的接口位移 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 力学室 | 于波@yubo | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301570-SMPMB | 2025-04-29 | 2025-04-29 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300133-SMPMB-302A | 2025-04-17 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-05-19 | 是 | SMPGM-300158-SMPMB-302A | 2025-06-10 | VCF ZK 04 01 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCF系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 20 | 发文 | SMDMB-300451-SMDNC | 2023-08-15 | 2023-08-15 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300436-SMDMB | 2023-08-04 | 周少培@zhousp | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300918-SMDMB | 2025-06-04 | RRP TFM 01 02 N B | RRP | TFM | 01 | 02 | N | B | 给水阀隔离：A、B列 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300807-SMDMB | 2024-11-29 11:03 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300815-SMDNC | 2024-11-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 02 03 B N | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-10-31
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300048-SMPMB | 2023-09-25 | 2023-09-23 | FIN | A | 同意 | SMPDB-300006-SMPMB-243A | 2023-09-15 | 周鑫@l-zhouxin | 未找到单位 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | WES FI 04 05 SMPDB B | WES | FI | 04 | 05 | SMPDB | B | 安装和运行的吊装要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301559-SMPMB | 2025-04-25 | 2025-04-25 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCB-300026-SMPMB-127A | 2025-04-17 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-05-15 | 否 | SMPCB-300030-SMPMB-127A | 2025-05-13 | RSI PO 04 10 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 电机特性曲线（包括Un、0.8Un、0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线；负载转矩-转速曲线；功率因数-转速曲线；效率-转速曲线；效率-输出功率曲线） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | SMDNC-300870-SMDMB | 2025-03-13 16:54 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300790-SMDNC | 2024-09-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-04-02 | 否 | SMDMB-300893-SMDNC | 2025-04-01 | TSM RCS 01 05 B N | TSM | RCS | 01 | 05 | B | N | 主蒸汽安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力，最大、最小水排放容量和排放参考压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-301748-SMPMB | 2025-06-27 | 2025-06-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300001-SMPMB-302F | 2025-06-10 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-07-17 | 是 | SMPSZ-300005-SMPMB-302F | 2025-07-21 | VMO - 12 03 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 03 | SMPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300632-SMDNC | 2024-01-30 | 2024-01-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300592-SMDMB | 2024-01-19 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-02-19 | 否 | SMDNC-300622-SMDMB | 2024-02-04 | RPC ZZZ 06 01 N B | RPC | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RPC系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 彭凌燕@pengly | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 收文 | SMDNC-300496-SMDMB | 2023-10-10 15:39 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300483-SMDNC | 2023-09-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI RCS 01 01 B N | NI | RCS | 01 | 01 | B | N | 乏燃料组件通用抓具（用于吊运高放存储容器）结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 董鹏@dongpenga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300382-SMPMB | 2024-03-20 | 2024-03-19 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300055-SMPMB-210A | 2024-03-11 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMS — 06 11 SMPCJ B | EMS | — | 06 | 11 | SMPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300173-SMPMB | 2023-12-18 | 2023-12-18 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300054-SMPMB-123A | 2023-12-13 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 09 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300077-SMPMB | 2023-10-19 | 2023-10-19 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300007-SMPMB-210A | 2023-10-08 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 08 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 01 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 -10.6m、-10.0m | 庞立宁@pangln | 河北分公司-电气自动化所 |  | 苑若彤@yuanrt | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 72 | 发文 | SMDMB-300136-SMDES | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PRE | B | 同意 | SMDES-300124-SMDMB | 2022-05-05 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300341-SMDMB | 2025-09-12 | CB WHS 02 01 E B | CB | WHS | 02 | 01 | E | B | 发电机充氢流量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-300210-SMDES | 2024-01-22 | 2024-01-19 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300210-SMDMB | 2023-12-27 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-02-11 | 是 | SMDES-300229-SMDMB | 2024-05-21 | CB WAI 02 02 E B | CB | WAI | 02 | 02 | E | B | 常规岛仪表用压缩空气分配系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制 | CNPE范围内WAP系统改进与本接口内容相关，待与CNPE沟通后回复
IICS |  | 474 | 发文 | SMDMB-301009-SMDNC | 2025-09-28 | 2025-09-28 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300998-SMDMB | 2025-09-23 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 04 01 N B | HRT | RX | 04 | 01 | N | B | 反应堆厂房小吊车设计接口：1）所在房间号2）被起吊的设备名称3）轨道长度4）起升高度5）起吊重量6）操作标高7）轨道定位8）其它要求（如果有） | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 张弛@zhangchig | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300470-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-11 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCW-300033-SMPMB-312A | 2024-04-02 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-05-05 | 是 | SMPCW-300046-SMPMB-312A | 2024-05-20 | WSC - 03 04 SMPCW B | WSC | - | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300283-SMDMB | 2023-01-04 10:13 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300265-SMDNC | 2022-10-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300821-SMDNC | 2024-12-03 | CSP NI 13 01 B N | CSP | NI | 13 | 01 | B | N | 提供安全壳喷淋系统在事故工况下对CsI、元素碘和有机碘的喷淋去除系数和去除效果 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 核与辐射应急室 | 刘亚@liuya | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-12-03
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301269-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-09 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300072-SMPMB-118A | 2024-12-31 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WWC PO 04 04 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 168 | 发文 | SMDMB-301052-SMDNC | 2025-12-17 | 2025-12-17 | FIN | B | 同意 | SMDNC-301040-SMDMB | 2025-12-15 | 郭晨楠@guocn | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS WCC 02 02 N B | RCS | WCC | 02 | 02 | N | B | 对设冷水温度的要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301474-SMPMB | 2025-03-26 | 2025-03-24 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300138-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSD PO 04 02 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300497-SMPMB | 2024-04-23 | 2024-04-23 | FIN | B | 同意 | SMPAH-300020-SMPMB-113A | 2024-04-18 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 31 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 31 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 可燃物数据表 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302192-SMPMB | 2025-10-09 | 2025-10-09 | FIN | C | 同意 | SMPGM-300233-SMPMB-302A | 2025-09-30 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | ZGT RS 04 01 JDPGA B | ZGT | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | ZGT系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300844-SMDMB | 2025-02-20 09:39 |  | FIN | E | 同意 | SMDMB-300779-SMDNC | 2024-09-13 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-301014-SMDNC | 2025-10-11 | 2025-10-10 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDNC-300997-SMDMB | 2025-09-23 | 孙涛@suntaof | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2025-10-31 | 否 | SMDNC-301015-SMDMB | 2025-10-24 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 335 | 发文 | SMDMB-301064-SMDNC | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | B | 同意 | SMDNC-301053-SMDMB | 2026-01-08 | 张旭昊@zhangxhb | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CHC NI 01 01 N B | CHC | NI | 01 | 01 | N | B | 提供LOCA事故后100天内堆芯锆-水反应产氢量，反应堆冷却剂辐照分解产氢量，安全壳内地坑水辐照分解产氢量，冷却剂溶解氢的析出量。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 李精精@lijjc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 574 | 发文 | SMDMB-300066-SMDES | 2022-02-07 | 2022-02-07 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300021-SMDMB | 2022-01-07 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-02-27 | 是 |  |  | WCW - 02 02 E B | WCW | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛部分WCW系统流程图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 362 | 收文 | SMDES-300231-SMDMB | 2024-05-21 14:47 |  | FIN | D | 同意且有意见 | SMDMB-300201-SMDES | 2023-11-29 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-06-10 | 是 | SMDMB-300234-SMDES | 2024-07-29 | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：该接口电力所于2024.09移交核电工艺所，移交前电力所已延误。另，华东院答复属于无效回复，未回复我方提出意见。
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300819-SMDMB | 2024-12-26 18:15 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300824-SMDNC | 2024-12-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2025-01-15 | 是 |  |  | RX RFH 04 02 B N | RX | RFH | 04 | 02 | B | N | 反应堆压力容器螺栓拉伸机类型(整体或分体)及设备简图、外形尺寸、重量和安装信息、起吊和导向要求、主螺栓适配器结构图 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英超@zhaoycf | 2-ICM |  | 编制 | 招标厂家尚未提供进一步信息，无法向动力院提供 | [5 empty] | 2025-03-05
IICS |  | 12 | 收文 | SMDES-300083-SMDMB | 2022-02-10 11:14 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300023-SMDES | 2022-01-10 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300305-SMDES | 2025-08-11 | TFA CB 02 01 B E | TFA | CB | 02 | 01 | B | E | 来自TFA至凝汽器及疏水扩容器的疏水的流量，压力，温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300506-SMPMB | 2024-04-26 | 2024-04-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300003-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-05-16 | 是 | SMPBH-300025-SMPMB-110A | 2024-05-24 | RHR PO 04 04 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 电机特性曲线应包括转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-301213-SMPMB | 2024-12-31 | 2024-12-30 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPFK-300042-SMPMB-614A | 2024-12-09 | 张晓勐@zhangxmc | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-01-20 | 否 | SMPFK-300051-SMPMB-614A | 2025-01-14 | OS - 12 02 SMPFK B | OS | - | 12 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）仪控桥架布置图、埋件图、埋管位置、穿管、开孔、留洞等。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张晓勐@zhangxmc | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-300920-SMPMB | 2024-09-30 | 2024-09-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300000-SMPMB-614A | 2024-09-19 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-10-20 | 是 | SMPFK-300013-SMPMB-614A | 2024-10-29 | OS - 09 03 SMPFK B | OS | - | 09 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）起吊设备接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-302051-SMPMB | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAG-300013-SMPMB-602A | 2025-08-27 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-09-25 | 是 | SMPAG-300025-SMPMB-602A | 2025-10-10 | ZB - 12 08 SMPAG B | ZB | - | 12 | 08 | SMPAG | B | 综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-302115-SMPMB | 2025-09-23 | 2025-09-22 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCY-300014-SMPMB-603A | 2025-09-17 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-10-13 | 是 | SMPCY-300029-SMPMB-603A | 2025-12-11 | WAP - 02 02 SMPCY B | WAP | - | 02 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、缓冲罐、全系统控制器的控制系统说明书 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300281-SMPMB | 2024-02-01 | 2024-01-31 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300005-SMPMB-126A | 2024-01-30 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 13 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 13 | SMPCB | B | 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302559-SMPMB | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPQD-300048-SMPMB-211B | 2025-12-24 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPQD | Y | 是 | 2026-02-02 | 是 |  |  | BOP — 09 06 SMPQD B | BOP | — | 09 | 06 | SMPQD | B | 土建接口文件（D0)（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301774-SMPMB | 2025-07-02 | 2025-07-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300051-SMPMB-286A | 2025-06-16 | 刘萱@liuxuanc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-07-22 | 是 | SMPSK-300057-SMPMB-286A | 2025-12-11 | ZLT QX 08 01 SMPSK B | ZLT | QX | 08 | 01 | SMPSK | B | 管道的布置图、设备布置图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300843-SMPMB | 2024-09-03 | 2024-09-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300028-SMPMB-302A | 2024-08-14 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-23 | 是 | SMPGM-300172-SMPMB-302A | 2025-07-02 | VCL ZK 04 03 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300621-SMPMB | 2024-06-03 | 2024-06-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300015-SMPMB-117A | 2024-05-27 | 陈家峰@chenjf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-06-23 | 否 | SMPAR-300019-SMPMB-117A | 2024-06-11 | TFA PO 04 09 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 446 | 发文 | SMDMB-300830-SMDNC | 2024-12-24 | 2024-12-24 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300804-SMDMB | 2024-11-27 | 张文泽@zhangwza | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 07 N B | RCS | RX | 04 | 07 | N | B | 提供压力容器堆顶的外形尺寸及重量 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2023-09-27
IICS |  |  | 收文 | SMPFE-300025-SMPMB-611A | 2026-02-28 18:00 |  | FIN | A | 商讨 | SMPMB-300514-SMPFE-611A | 2026-02-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-20 | 否 |  |  | FDP - 12 02 SMPFE B | FDP | - | 12 | 02 | SMPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组压力开关、压力表材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  | 470 | 发文 | SMDMB-301015-SMDNC | 2025-10-13 | 2025-10-11 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-301001-SMDMB | 2025-09-30 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-11-02 | 是 | SMDNC-301021-SMDMB | 2025-11-05 | RCS TTB 02 06 N B | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301633-SMPMB | 2025-05-21 | 2025-05-21 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300152-SMPMB-118A | 2025-05-06 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSR PO 04 02 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302090-SMPMB | 2025-09-16 | 2025-09-16 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300004-SMPMB-321A | 2025-09-03 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-10-06 | 是 | SMPBM-300009-SMPMB-321A | 2025-10-09 | WCW 0 04 02 SMPBM B | WCW | 0 | 04 | 02 | SMPBM | B | 旋转滤网设备特征：总装图、外形图、部件装配图；冲洗水管接口信息等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-301874-SMPMB | 2025-07-29 | 2025-07-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300028-SMPMB-320A | 2025-07-24 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-08-18 | 否 | SMPBM-300033-SMPMB-320A | 2025-08-07 | WCF PM 10 01 SMPBM B | WCF | PM | 10 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301257-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDX-300021-SMPMB-124A | 2025-01-02 | 白智萌@baizm | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-01-29 | 是 | SMPDX-300055-SMPMB-124A | 2025-06-30 | FWP PO 04 11 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 11 | SMPDX | B | 消防水泵 法兰和对接法兰外形图（包括焊接坡口） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300170-SMDMB | 2022-06-01 08:55 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300118-SMDNC | 2022-04-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-21 | 是 | SMDMB-300219-SMDNC | 2022-08-01 | RCS RX 01 01 B N | RCS | RX | 01 | 01 | B | N | 反应堆厂房筏基位置加速度时程 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制 | 为了减小反应谱，修改了内部结构底层的布置，近期已经升版了内部结构的反应谱，而与之相配套的刚度、加速度、简化梁模型还需要一段工作周期进行适应修改。 | 2022-07-31
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300885-SMDNC | 2025-03-21 | 2025-03-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300873-SMDMB | 2025-03-17 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-04-10 | 是 | SMDNC-300892-SMDMB | 2025-04-23 | REB RCS 02 01 B N | REB | RCS | 02 | 01 | B | N | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301035-SMPMB | 2024-11-19 | 2024-11-19 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300059-SMPMB-302A | 2024-11-01 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMPGM-300064-SMPMB-302A | 2024-11-25 | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-300121-SMPMB | 2023-11-30 | 2023-11-29 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300023-SMPMB-123A | 2023-11-24 | 王梦含@wangmha | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 14 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6WCF001PO-004PO设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 534 | 收文 | SMDNC-300978-SMDMB | 2025-09-15 17:11 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300968-SMDNC | 2025-08-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-05 | 否 | SMDMB-301001-SMDNC | 2025-09-18 | RCS NI 01 04 N B | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302396-SMPMB | 2025-12-01 | 2025-12-01 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPAM-300032-SMPMB-604A | 2025-11-24 | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-12-21 | 是 | SMPAM-300036-SMPMB-604A | 2026-01-15 | WAP - 04 08 SMPAM B | WAP | - | 04 | 08 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组控制柜的电源电缆端接特性（包括电缆进线尺寸、电缆接线图及外形图尺寸） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302566-SMPMB | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300050-SMPMB-211B | 2025-12-26 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPQD | Y | 是 | 2026-02-02 | 是 |  |  | BOP — 09 08 SMPQD B | BOP | — | 09 | 08 | SMPQD | B | 土建接口文件（D2)（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300950-SMPMB | 2024-10-25 | 2024-10-25 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300145-SMPMB-123A | 2024-10-18 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 17 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6'CSP003PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301977-SMPMB | 2025-08-21 | 2025-08-21 | FIN | E | 同意 | SMPCW-300061-SMPMB-312A | 2025-08-13 | 刘萱@liuxuanc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WWC - 02 07 SMPCW B | WWC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 250 | 收文 | SMDNC-300386-SMDMB | 2023-07-04 11:21 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300380-SMDNC | 2023-06-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 06 07 B N | RX | - | 06 | 07 | B | N | RX厂房+24m以上电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 作废
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-302078-SMPMB | 2025-09-12 | 2025-09-12 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAG-300015-SMPMB-602A | 2025-08-27 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-10-02 | 是 | SMPAG-300022-SMPMB-602A | 2025-10-09 | ZB - 04 01 SMPAG B | ZB | - | 04 | 01 | SMPAG | B | 氢气贮罐、氢气分配装置的CAD版详细外形图（包括：管道、随设备供货仪表接口的定位尺寸、规格及接口方式）、配管图和贮罐梯子平面图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPDJ-300001-SMPMB-330A | 2024-07-17 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300001-SMPDJ-330A | 2024-09-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 否 |  |  |  |  | ME TG 11 02 E PDJ | ME | TG | 11 | 02 | E | PDJ | 凝汽器外形图及载荷分布图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 330A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302435-SMPMB | 2025-12-09 | 2025-12-08 | FIN | C | 同意 | SMPAK-300097-SMPMB-112A | 2025-11-26 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 11 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 11 | SMPAK | B | 电机数据表（根据买方格式要求) |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300905-SMDNC | 2025-04-30 | 2025-04-29 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300856-SMDMB | 2025-02-28 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2025-05-20 | 是 | SMDNC-300912-SMDMB | 2025-06-04 | TSM NI 04 01 N B | TSM | NI | 04 | 01 | N | B | 反应堆保护系统功能要求和多样性保护系统功能要求中对二回路及安全壳部分参数的相关要求（保护信号名称、参数定值调整范围、通道精度、响应时间等） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300775-SMPMB | 2024-07-31 | 2024-07-31 | FIN | C | 同意 | SMPBH-300028-SMPMB-114A | 2024-07-18 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300038-SMPMB-114A | 2024-10-23 | WCC PO 04 07 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-302308-SMPMB | 2025-11-04 | 2025-11-03 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBM-300050-SMPMB-320A | 2025-10-30 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-11-24 | 否 | SMPBM-300053-SMPMB-320A | 2025-11-05 | WCF PM 04 18 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 18 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 范思雨@fansy | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301443-SMPMB | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300126-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 否 |  |  | SMPAJ-300170-SMPMB-118A | 2025-12-15 | PCS PO 04 01 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302584-SMPMB | 2026-01-21 | 2026-01-21 | FIN | C | 同意 | SMPLK-300004-SMPMB-415A | 2026-01-16 | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPLK | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 04 SMPLK B | NI | - | 04 | 04 | SMPLK | B | 单体蓄电池外形尺寸及组装后蓄电池组外形尺寸、安装尺寸、安装方式及安装示意图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 415A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301788-SMPMB | 2025-07-04 | 2025-07-04 | FIN | B | 同意 | SMPAB-300022-SMPMB-200A | 2025-07-02 | 袁骏@yuanjun | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 06 13 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 13 | SMPAB | B | 环吊接地 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300514-SMPMB | 2024-05-06 | 2024-04-30 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCW-300040-SMPMB-312A | 2024-04-26 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-05-26 | 是 | SMPCW-300052-SMPMB-312A | 2024-08-13 | WWC - 12 07 SMPCW B | WWC | - | 12 | 07 | SMPCW | B | 膨胀水箱参数 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 529 | 发文 | SMDMB-300881-SMDNC | 2025-03-17 | 2025-03-17 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300868-SMDMB | 2025-03-10 | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 04 01 N B | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301629-SMPMB | 2025-05-21 | 2025-05-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAJ-300159-SMPMB-118A | 2025-05-09 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-06-10 | 否 | SMPAJ-300160-SMPMB-118A | 2025-06-04 | ZBR PO 04 03 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301237-SMPMB | 2025-01-06 | 2025-01-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300087-SMPMB-302A | 2024-12-17 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-26 | 否 | SMPGM-300099-SMPMB-302A | 2025-01-10 | NI ZK 04 03 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | 核岛空调机组配套换热器水阻表 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300441-SMPMB | 2024-04-07 | 2024-04-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300003-SMPMB-211B | 2024-03-26 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-04-27 | 是 | SMPQD-300016-SMPMB-211B | 2024-05-30 | EES — 09 02 SMPCJ B | EES | — | 09 | 02 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D1)（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300102-SMDMB | 2022-03-17 12:01 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300032-SMDES | 2022-01-11 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-04-06 | 是 | SMDMB-300111-SMDES | 2022-04-25 | RCS ESA/ESD 12 01 B E | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | B | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 | 丁丹萍@dingdp | 电力工程研究设计所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 作废 | [6 empty] | 2024-07-25
IICS |  | 525 | 发文 | SMDMB-300267-SMDNC | 2022-11-02 | 2022-11-01 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300241-SMDMB | 2022-10-21 | 张秉灿@zhangbca | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | NI NG 04 02 N B | NI | NG | 04 | 02 | N | B | 工作平台重载小车一般资料（包括跨度、外形尺寸、轨道高度、轨道自重） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王汉迎@wanghyl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300068-SMDMB | 2022-03-04 08:04 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300026-SMDNC | 2022-01-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-03-24 | 是 | SMDMB-300101-SMDNC | 2022-03-30 | HRT RCS 04 02 B N | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 470 | 发文 | SMDMB-301029-SMDNC | 2025-11-10 | 2025-11-07 | FIN | B | 同意 | SMDNC-301021-SMDMB | 2025-11-05 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TTB 02 06 N B | RCS | TTB | 02 | 06 | N | B | 蒸汽发生器疏水排空接管一次疏水量及其使用频率 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300634-SMPMB | 2024-06-07 | 2024-06-07 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300066-SMPMB-210A | 2024-05-30 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMS — 10 02 SMPCJ B | EMS | — | 10 | 02 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D1） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301637-SMPMB | 2025-05-22 | 2025-05-22 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPQD-300032-SMPMB-211B | 2025-05-06 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2025-06-11 | 是 | SMPQD-300045-SMPMB-211B | 2025-09-26 | EES — 11 01 SMPCJ B | EES | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | SBO柴油发电机组厂房三维模型 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMDNC-300862-SMDMB | 2025-03-04 16:44 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300863-SMDNC | 2025-02-13 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-24 | 否 | SMDMB-300887-SMDNC | 2025-03-24 | PRS - 04 01 B N | PRS | - | 04 | 01 | B | N | 正常运行工况下PRS换热器封头所在隔间环境条件 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田登港@tiandg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302185-SMPMB | 2025-09-30 | 2025-09-30 | FIN | A | 同意 | SMPDB-300001-SMPMB-151A | 2025-09-26 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | NI VA 04 02 SMPDB B | NI | VA | 04 | 02 | SMPDB | B | 电动阀门控制接口图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302581-SMPMB | 2026-01-20 | 2026-01-20 | FIN | C | 同意 | SMPBM-300021-SMPMB-321A | 2026-01-08 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCW 0 12 14 SMPBM B | WCW | 0 | 12 | 14 | SMPBM | B | 旋转滤网控制要求,PID图 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300922-SMDNC | 2025-06-09 | 2025-06-06 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300912-SMDMB | 2025-06-04 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | TSM NI 04 01 N B | TSM | NI | 04 | 01 | N | B | 反应堆保护系统功能要求和多样性保护系统功能要求中对二回路及安全壳部分参数的相关要求（保护信号名称、参数定值调整范围、通道精度、响应时间等） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-302265-SMPMB | 2025-10-24 | 2025-10-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300048-SMPMB-320A | 2025-10-09 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-11-13 | 否 | SMPBM-300052-SMPMB-320A | 2025-10-30 | WES GS 10 03 SMPBM B | WES | GS | 10 | 03 | SMPBM | B | GS进水钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300871-SMPMB | 2024-09-19 | 2024-09-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEB-300002-SMPMB-204A | 2024-09-10 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-10-09 | 否 | SMPEB-300022-SMPMB-204A | 2024-09-30 | HMI KP 06 24 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 24 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301987-SMPMB | 2025-08-21 | 2025-08-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300199-SMPMB-302A | 2025-08-05 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMPGM-300214-SMPMB-302A | 2025-09-10 | VMO ZK 04 02 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300082-SMPMB | 2023-10-23 | 2023-10-23 | FIN | B | 同意 | SMPDB-300010-SMPMB-243A | 2023-10-11 | 周鑫@l-zhouxin | 未找到单位 |  | SMPDB | N | 否 |  |  |  |  | WES FI 04 01 SMPDB B | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302551-SMPMB | 2026-01-13 | 2026-01-12 | FIN | B | 同意 | SMPYF-300001-SMPMB-146B | 2026-01-07 | 张哲豪@zhangzhn | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPYF | Y | 否 |  |  |  |  | NI LOT146B 12 01 SMPYF B | NI | LOT146B | 12 | 01 | SMPYF | B | 阀门I&C文件接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 146B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300890-SMPMB | 2024-09-25 | 2024-09-25 | FIN | A | 商讨 | SMPEB-300009-SMPMB-204A | 2024-09-10 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-10-15 | 是 | SMPEB-300029-SMPMB-204A | 2024-11-15 | HMI KP 06 02 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 02 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-301032-SMDNC | 2025-11-14 | 2025-11-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-301017-SMDMB | 2025-11-03 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-12-04 | 否 | SMDNC-301034-SMDMB | 2025-11-27 | NI EE*/ER* 06 14 B N | NI | EE*/ER* | 06 | 14 | B | N | 380VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 600 | 发文 | SMDMB-300499-SMDNC | 2023-10-10 | 2023-10-09 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300486-SMDMB | 2023-09-28 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 20 N B | RCS | RCV | 02 | 20 | N | B | 主泵1号密封补水的流量、压力、温度及水质要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301434-SMPMB | 2025-03-18 | 2025-03-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300018-SMPMB-127A | 2025-02-26 | 张志明@zhangzmb | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-04-07 | 是 | SMPCB-300031-SMPMB-127A | 2025-05-13 | RSI PO 04 09 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301544-SMPMB | 2025-04-14 | 2025-04-14 | FIN | E | 同意 | SMPEB-300050-SMPMB-204A | 2025-03-27 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HFL KX 10 08 SMPEB B | HFL | KX | 10 | 08 | SMPEB | B | HFL003PR 130T 吊车土建结构载荷（地震工况） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300473-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300012-SMPMB-113A | 2024-04-01 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-05-05 | 是 | SMPAH-300058-SMPMB-113A | 2024-08-23 | ZBR PO 04 16 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 16 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组发热量 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300530-SMPMB | 2024-05-09 | 2024-05-09 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300006-SMPMB-117A | 2024-04-25 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 07 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩，非标法兰要给出相应图纸，以及法兰焊接坡口尺寸图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300006-SMPMB-135A | 2025-04-10 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300006-SMDES-135A | 2025-03-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | Y | 否 |  |  |  |  | TFP PO 04 03 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 03 | SMPPH | E | 主给水泵（包括前置泵和主给水泵）的流量、压力、功率、效率、汽蚀余量的特性曲线（多转速） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300202-SMPMB | 2023-12-28 | 2023-12-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCJ-300022-SMPMB-210A | 2023-12-08 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-01-17 | 是 |  |  | EMS — 04 06 SMPCJ B | EMS | — | 04 | 06 | SMPCJ | B | 设备总体布置图（不含电气间设备布置图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 529 | 发文 | SMDMB-300184-SMDNC | 2022-06-13 | 2022-06-10 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300139-SMDMB | 2022-05-27 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2022-07-03 | 是 | SMDNC-300200-SMDMB | 2022-07-26 | RCS TFM 04 01 N B | RCS | TFM | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器主给水管口位置，尺寸，材料特性，焊接要求，保温要求。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302458-SMPMB | 2025-12-17 | 2025-12-17 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300170-SMPMB-118A | 2025-12-15 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | PCS PO 04 01 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 329 | 发文 | SMDMB-300875-SMDNC | 2025-03-11 | 2025-03-10 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300866-SMDMB | 2025-03-07 | 张旭昊@zhangxhb | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CIS NI 01 01 N B | CIS | NI | 01 | 01 | N | B | 堆芯衰变热曲线 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 李呼昂@liha | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301046-SMPMB | 2024-11-22 | 2024-11-22 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300021-SMPMB-118A | 2024-11-19 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 08 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-301872-SMPMB | 2025-07-29 | 2025-07-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300023-SMPMB-320A | 2025-07-21 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-08-18 | 是 | SMPBM-300041-SMPMB-320A | 2025-09-03 | WCF PM 10 04 SMPBM B | WCF | PM | 10 | 04 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机D1/D2/D3/DX图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300319-SMDNC | 2023-03-07 | 2023-03-07 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300260-SMDMB | 2022-11-11 | 韩冬@handong | 电气设计所-电气四室 |  | N | N | 是 | 2023-03-27 | 是 |  |  | NI NI 06 05 N B | NI | NI | 06 | 05 | N | B | 提供NPIC范围内电缆规格信息 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  | 杨扬@yangyang | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-01
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300256-SMPMB | 2024-01-17 | 2024-01-16 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPDB-300017-SMPMB-243A | 2024-01-02 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDB | N | 是 | 2024-02-06 | 是 |  |  | WES FI 06 01 SMPDB B | WES | FI | 06 | 01 | SMPDB | B | 电机外形图（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300989-SMDMB | 2025-09-16 20:02 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300985-SMDNC | 2025-09-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RNS RCS 02 01 B N | RNS | RCS | 02 | 01 | B | N | RNS系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301233-SMPMB | 2025-01-06 | 2025-01-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300086-SMPMB-302A | 2024-12-17 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-26 | 否 | SMPGM-300110-SMPMB-302A | 2025-01-20 | WCV RS 04 01 JDPGA B | WCV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300553-SMDMB | 2023-11-23 13:55 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300540-SMDNC | 2023-11-13 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RFH 04 01 B N | RX | RFH | 04 | 01 | B | N | 反应堆压力容器长导向杆长度设计要求：1）装卸料机/辅助换料平台在换料水池顶部运行过程中，0°-180°方向各个位置的最低点标高：2）反应堆压力容器长导向杆在安装就位状态下，现场操作人员所在装卸料机/辅助换料平台的站立位置标高。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300827-SMDNC | 2024-12-23 | 2024-12-21 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300810-SMDMB | 2024-12-06 | 李涛@litaoe | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 11 09 N B | RX | NI | 11 | 09 | N | B | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里15.250~31.250m段施工图 D2接口） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301071-SMPMB | 2024-11-28 | 2024-11-28 | FIN | C | 同意 | SMPEB-300040-SMPMB-204A | 2024-11-25 | 李佳政@lijza | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 04 20 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 20 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车的总重和各部件的重量、轮廓尺寸、轮压（各工况）、 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-301996-SMPMB | 2025-08-25 | 2025-08-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300035-SMPMB-320A | 2025-08-18 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | SMPBM-300039-SMPMB-320A | 2025-09-03 | WCF PM 04 23 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 23 | SMPBM | B | 拦渣格栅设备特征：总装图、外形图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300814-SMDNC | 2024-11-25 | 2024-11-23 | FIN | D | 同意且有意见 | SMDNC-300800-SMDMB | 2024-11-19 | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-12-15 | 是 | SMDNC-300846-SMDMB | 2025-02-20 | NI ET*/EA* 01 01 N B | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302528-SMPMB | 2026-01-06 | 2026-01-05 | FIN | G | 同意 | SMPBH-300065-SMPMB-114A | 2025-12-31 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 19 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 19 | SMPBH | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-302511-SMPMB | 2025-12-29 | 2025-12-29 | FIN | B | 同意 | SMPSZ-300055-SMPMB-302F | 2025-12-09 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VZD - 04 04 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300359-SMPMB | 2024-03-06 | 2024-03-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300004-SMPMB-115A | 2024-01-24 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-03-26 | 是 |  |  | WES PO 04 10 SMPAR B | WES | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | WES泵性能曲线及数据表 |  | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300399-SMDMB | 2026-02-06 11:59 |  | FIN | A | 不同意 | SMDMB-300391-SMDES | 2026-01-20 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-02-26 | 否 | SMDMB-300400-SMDES | 2026-02-11 | WSD - 01 01 B E | WSD | - | 01 | 01 | B | E | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 于嘉蕾@yujlc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302196-SMPMB | 2025-10-11 | 2025-10-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPWW-300011-SMPMB-309A | 2025-09-24 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPWW | N | 是 | 2025-10-31 | 是 | SMPWW-300016-SMPMB-309A | 2025-12-19 | CHC RX 04 06 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 06 | SMPWW | B | 设备安装说明（距墙、地、安全壳、电缆等安全距离） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  | 458 | 发文 | SMDMB-300386-SMDES | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | C | 同意 | SMDES-300380-SMDMB | 2025-12-30 | 杨园园@yangyyc | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | ME — 01 02 E B | ME | — | 01 | 02 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的室外工程管线接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301188-SMPMB | 2024-12-25 | 2024-12-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCJ-300081-SMPMB-210A | 2024-12-12 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2025-01-14 | 是 | SMPCJ-300084-SMPMB-210A | 2025-02-26 | EMP/Q — 06 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 01 | SMPCJ | B | 控制电缆连接图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301660-SMPMB | 2025-05-30 | 2025-05-30 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300158-SMPMB-118A | 2025-05-23 | 李敏@limina | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 05 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵O泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300352-SMDMB | 2023-05-25 15:00 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300362-SMDNC | 2023-05-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300588-SMDNC | 2023-12-21 | RX RCS 04 03 B N | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301975-SMPMB | 2025-08-20 | 2025-08-20 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPWW-300006-SMPMB-309A | 2025-08-07 | 张念喆@l-zhangnz | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | SMPWW | N | 是 | 2025-09-09 | 是 | SMPWW-300012-SMPMB-309A | 2025-09-28 | CHC RX 04 08 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 08 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置设备图纸（含设备外形尺寸、安装检修空间、设备自重） |  | 系统与布置设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301847-SMPMB | 2025-07-18 | 2025-07-18 | FIN | B | 同意 | SMPAB-300020-SMPMB-200A | 2025-07-02 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 06 11 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 11 | SMPAB | B | 用电容量(包括用电总容量和各机构用电容量、工作电流、最大启动电流） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  | 574 | 发文 | SMDMB-300137-SMDES | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PRE | B | 同意 | SMDES-300116-SMDMB | 2022-05-05 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300351-SMDMB | 2025-09-29 | WCW - 02 02 E B | WCW | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛部分WCW系统流程图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 667 | 发文 | SMDMB-300882-SMDNC | 2025-03-18 | 2025-03-17 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300861-SMDMB | 2025-02-28 | 石东东@shidd | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 02 N B | NI | - | 04 | 02 | N | B | 核动力院负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 石东东@shidd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301228-SMPMB | 2025-01-03 | 2025-01-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300079-SMPMB-118A | 2024-12-30 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-23 | 是 | SMPAJ-300098-SMPMB-118A | 2025-03-04 | RFT PO 04 07 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301288-SMPMB | 2025-01-14 | 2025-01-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDX-300024-SMPMB-124A | 2025-01-02 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-02-03 | 否 | SMPDX-300029-SMPMB-124A | 2025-01-22 | FWP PO 04 12 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 12 | SMPDX | B | 消防水泵电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-302018-SMPMB | 2025-08-29 | 2025-08-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPKE-300010-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | N | 是 | 2025-09-18 | 是 | SMPKE-300028-SMPMB-608A | 2025-10-10 | SA - 10 03 SMPKE B | SA | - | 10 | 03 | SMPKE | B | 设备安装图（包括设备尺寸、重量、接管尺寸、基础尺寸及地脚螺栓等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301585-SMPMB | 2025-05-09 | 2025-05-08 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300087-SMPMB-210A | 2025-04-30 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 16 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 16 | 02 | SMPCJ | B | D4条件提资 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-300502-SMDNC | 2023-10-11 | 2023-10-11 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300489-SMDMB | 2023-09-28 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RRP IIC 12 01 N B | RRP | IIC | 12 | 01 | N | B | RRP系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300947-SMPMB | 2024-10-25 | 2024-10-24 | FIN | A | 同意 | SMPDX-300008-SMPMB-124A | 2024-10-18 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300013-SMPMB-124A | 2025-04-02 | FWP PO 04 23 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 23 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机外形图（包括电机接线图） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302173-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | C | 同意 | SMPTY-300017-SMPMB-211A | 2025-09-24 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | Y | 否 |  |  |  |  | ERU — 02 01 SMPTY B | ERU | — | 02 | 01 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组对仓库的需求（包括维护距离、承载、通风、消防等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | SMDNC-300545-SMDMB | 2023-11-10 07:26 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300526-SMDNC | 2023-10-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 09 01 B N | RX | - | 09 | 01 | B | N | 设备闸门直径和设备闸门中心标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英昆@zhaoyk | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPBG-300003-SMPMB-601A | 2025-06-26 16:16 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300501-SMPBG-601A | 2025-06-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-16 | 是 |  |  | TFC - 10 01 E SMPBG | TFC | - | 10 | 01 | E | SMPBG | 主厂房精处理系统区域建筑图纸（含电缆桥架初步走向） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301673-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-06 | FIN | E | 同意 | SMPBH-300054-SMPMB-110A | 2025-06-04 | 刘艳菊@liuyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 13 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300680-SMDNC | 2024-03-21 | 2024-03-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300585-SMDMB | 2024-01-11 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-04-10 | 是 | SMDNC-300681-SMDMB | 2024-04-16 | IFT ZZZ 06 01 N B | IFT | ZZZ | 06 | 01 | N | B | IFT系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300684-SMPMB | 2024-07-02 | 2024-07-01 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300070-SMPMB-123A | 2024-06-24 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 05 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组向环境发热量数据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-302512-SMPMB | 2025-12-29 | 2025-12-29 | FIN | B | 同意 | SMPSZ-300057-SMPMB-302F | 2025-12-09 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VZD - 04 05 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 05 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301566-SMPMB | 2025-04-29 | 2025-04-28 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300145-SMPMB-302A | 2025-04-22 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-05-19 | 否 | SMPGM-300152-SMPMB-302A | 2025-05-09 | NI RS 04 02 JDPGA B | NI | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300403-SMPMB | 2024-03-25 | 2024-03-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300007-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-04-14 | 是 | SMPSK-300043-SMPMB-286A | 2025-04-24 | ZLT QX 04 05 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 05 | SMPSK | B | 前置过滤器滤芯更换要求 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300001-SMPMB-134A | 2025-02-27 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300001-SMDES-134A | 2025-02-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-03-19 | 是 | SMPMB-300003-SMDES-134A | 2025-03-24 | WCI PO 04 01 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸（含动、静载、转动惯量）、接口定位尺寸及详图、管道接口允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IICS |  | 532 | 发文 | SMDMB-300900-SMDNC | 2025-04-23 | 2025-04-22 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300885-SMDMB | 2025-04-03 | 王旭@wangxud | 未找到单位 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RVD 04 01 N B | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302178-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | E | 同意 | SMPZJ-300018-SMPMB-414A | 2025-09-26 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | Y | 否 |  |  |  |  | DC NI 04 02 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 02 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及动静载荷） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  | 495 | 收文 | SMDNC-300206-SMDMB | 2022-08-17 16:38 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300214-SMDNC | 2022-07-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-09-06 | 否 | SMDMB-300229-SMDNC | 2022-09-01 | RNI ITI 01 01 N B | RNI | ITI | 01 | 01 | N | B | 核功率测量信号数量、特性及处理要求 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张学朔@zhangxsc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300074-SMDMB | 2022-03-10 14:05 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300044-SMDNC | 2022-01-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300529-SMDNC | 2023-10-24 | REB RCS 01 09 B N | REB | RCS | 01 | 09 | B | N | REB泵下游管线长度、直径、总水容积、初始温度、压力、硼浓度（从REB泵至一回路主管道接管处） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2023-10-24
IICS |  | 742 | 发文 | SMDMB-300048-SMDNC | 2022-01-24 | 2022-01-24 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300030-SMDMB | 2022-01-04 | 马惠昀@mahy | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300744-SMDMB | 2024-07-18 | RCS RBM 01 01 N B | RCS | RBM | 01 | 01 | N | B | 满足硼稀释事故后操作员在堆芯重返临界前有足够的时间给予干预，通过RBM限流孔板输送到一回路的最大稀释流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300806-SMPMB | 2024-08-13 | 2024-08-12 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300010-SMPMB-117A | 2024-08-07 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 17 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300729-SMDMB | 2024-07-08 16:22 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300739-SMDNC | 2024-06-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-301041-SMDNC | 2025-12-02 | RSI RCS 01 06 B N | RSI | RCS | 01 | 06 | B | N | IRWST水箱1、IRWST的最大、最小水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、IRWST的硼浓度范围。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300005-SMPMB-135A | 2025-04-10 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300005-SMDES-135A | 2025-03-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-04-30 | 是 | SMPPH-300038-SMPMB-135A | 2025-07-10 | TFP PO 04 05 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 05 | SMPPH | E | 泵组P&ID系统图和测点明细表，包括泵组本体及其辅助系统（润滑油系统、冷却水系统、工作油系统等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IICS |  | 723 | 发文 | SMDMB-300032-SMDNC | 2022-01-12 | 2022-01-11 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300017-SMDMB | 2021-12-30 | 何松骏@hesj | 公用系统所-公用二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RDR WAS 02 01 N B | RDR | WAS | 02 | 01 | N | B | 拆除装置用气需求（用气设备名称、代号、房间号、用量、压力、使用工况、品质、连接方式） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300630-SMDNC | 2024-01-30 | 2024-01-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300584-SMDMB | 2024-01-11 | 彭凌燕@pengly | 电气设计所-电气一室 |  | N | N | 是 | 2024-02-19 | 是 |  |  | CIS ZZZ 06 01 N B | CIS | ZZZ | 06 | 01 | N | B | CIS系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 451 | 发文 | SMDMB-300170-SMDES | 2023-04-25 | 2023-04-25 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDES-300168-SMDMB | 2023-04-14 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2023-05-15 | 是 |  |  | TS — 01 01 E B | TS | — | 01 | 01 | E | B | 提供TS（主变备用相平台）子项的电气布置图基础布置图、围栏平面布置图及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300400-SMDES | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FIN | A | 商讨 | SMDES-300399-SMDMB | 2026-02-06 | 于嘉蕾@yujlc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | SMDES-300405-SMDMB | 2026-03-03 | WSD - 01 01 B E | WSD | - | 01 | 01 | B | E | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 于嘉蕾@yujlc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300119-SMPMB | 2023-11-30 | 2023-11-29 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300011-SMPMB-210A | 2023-11-13 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 06 06 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 06 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+0.5m层 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300940-SMDMB | 2025-07-07 11:35 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300932-SMDNC | 2025-06-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2025-07-27 | 是 |  |  | TSA RCS 02 03 B N | TSA | RCS | 02 | 03 | B | N | 快速冷却功能模拟所需参数：1）快速冷却仿真公式；2）快速冷却两循环之间的时间步长；3）大气释放阀在不同入口压力（8.6MPa~4.5MPa）及开度下流量关系；4)大气释放阀开度变化与动作时间的关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：现阶段149A采购包未收到资料，待收到厂家资料后升版接口。 截止2025.8.19：尚未建立149A接口手册。【郑传斌：149a，25年7月合同签订，刚移交 7月30日前建立接口手册】 截止2025.8.29：尚未建立149A接口手册。【已提交李惠玲协调】 截止2025.11.7：149A接口已于25.9.6建立，制约本接口内容为NI 149A 04 06 SMPBT B、NI 149A 04 07 SMPBT B、NI 149A 04 09 SMPBT B、NI 149A 04 11 SMPBT B、NI 149A 04 12 SMPBT B，打开时间为2025-11-30。继续跟踪。 截止2025.12.9：接口采购接口尚未打开，已再次联系采购执行经理协调。
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301649-SMPMB | 2025-05-27 | 2025-05-27 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCB-300031-SMPMB-127A | 2025-05-13 | 张志明@zhangzmb | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-06-16 | 否 | SMPCB-300034-SMPMB-127A | 2025-06-13 | RSI PO 04 09 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 494 | 发文 | SMDMB-300971-SMDNC | 2025-08-27 | 2025-08-27 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300960-SMDMB | 2025-08-21 | 马卫涛@mawt | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RNI RX 04 01 N B | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 251 | 发文 | SMDMB-300784-SMDNC | 2024-09-24 | 2024-09-23 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300763-SMDMB | 2024-09-05 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-10-14 | 否 | SMDNC-300772-SMDMB | 2024-09-30 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300255-SMPMB | 2024-01-16 | 2024-01-16 | FIN | B | 不同意 | SMPYC-300021-SMPMB-190A | 2024-01-03 | 陈思思@chenssa | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMYPC | N | 是 | 2024-02-05 | 是 | SMPYC-300032-SMPMB-190A | 2024-08-21 | HEB BOP 01 01 SMYPC B | HEB | BOP | 01 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300321-SMDNC | 2023-03-15 | 2023-03-15 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300299-SMDMB | 2023-02-22 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-04-04 | 否 | SMDNC-300331-SMDMB | 2023-03-27 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301976-SMPMB | 2025-08-20 | 2025-08-20 | FIN | B | 同意 | SMPWW-300007-SMPMB-309A | 2025-08-11 | 张念喆@l-zhangnz | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | SMPWW | Y | 否 |  |  |  |  | CHC RX 04 10 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 10 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置用气及排放介质的条件（含排放量、组分、温度、压力、放射性等） |  | 系统与布置设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301244-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-07 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300083-SMPMB-118A | 2024-12-30 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSR PO 04 07 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300233-SMDES | 2024-06-24 | 2024-06-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300227-SMDMB | 2024-05-21 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-07-14 | 是 | SMDES-300243-SMDMB | 2024-09-11 | CB WAS 02 02 E B | CB | WAS | 02 | 02 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301001-SMPMB | 2024-11-11 | 2024-11-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300000-SMPMB-111A | 2024-10-31 | 耿彦磊@gengyl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-12-01 | 否 | SMPCB-300007-SMPMB-111A | 2024-11-20 | RCV PO 04 06 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 06 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301204-SMPMB | 2024-12-26 | 2024-12-26 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300019-SMPMB-118A | 2024-12-20 | 刘洋@liuyangg | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WNC PO 04 08 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李永丹@liydd | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300649-SMDMB | 2024-02-27 13:52 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300573-SMDNC | 2023-12-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RCS 02 04 B N | TFA | RCS | 02 | 04 | B | N | 辅助给水系统工作温度范围 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301966-SMPMB | 2025-08-19 | 2025-08-19 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300193-SMPMB-302A | 2025-07-30 | 田登港@tiandg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-09-08 | 否 | SMPGM-300210-SMPMB-302A | 2025-09-08 | VCL ZK 04 03 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300166-SMDES | 2023-04-25 | 2023-04-25 | PRE | C | 同意且有意见 | SMDES-300164-SMDMB | 2023-04-14 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2023-05-15 | 是 |  |  | ME — 01 01 E B | ME | — | 01 | 01 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 522 | 发文 | SMDMB-300183-SMDNC | 2022-06-13 | 2022-06-09 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300172-SMDMB | 2022-06-06 | 姜锋@jiangfenga | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300727-SMDMB | 2024-07-08 | RCS RSI 02 09 N B | RCS | RSI | 02 | 09 | N | B | 事故后冷热段再循环同时注入的时间。冷热段各所需的最小流量。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-300984-SMPMB | 2024-11-05 | 2024-11-04 | FIN | A | 同意 | SMPFK-300011-SMPMB-614A | 2024-10-21 | 陈玫琪@chenmq | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | SMPFK | N | 否 |  |  | SMPFK-300032-SMPMB-614A | 2024-12-10 | OS - 09 05 SMPFK B | OS | - | 09 | 05 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电缆构筑物布置图（次托盘、埋件、埋管、开孔、留洞） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 陈玫琪@chenmq | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 598 | 发文 | SMDMB-300068-SMDES | 2022-02-07 | 2022-02-07 | PRE | A | 不同意 | SMDES-300016-SMDMB | 2021-12-23 | 闫占芳@yanzf | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | E | N | 是 | 2022-02-27 | 是 |  |  | LSC CI 02 01 E B | LSC | CI | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛通信各子系统终端类型、数量、与各子系统主设备连接的厂房主接线箱位置及设备编号 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-05
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301184-SMPMB | 2024-12-24 | 2024-12-24 | FIN | A | 同意 | SMPGM-300070-SMPMB-302A | 2024-12-09 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300100-SMPMB-302A | 2025-03-21 | CAM RS 04 01 JDPGA B | CAM | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAM系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300496-SMDNC | 2023-10-09 | 2023-10-09 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300479-SMDMB | 2023-10-07 | 于波@yubo | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301052-SMDMB | 2026-01-04 | RCS RX 05 01 N B | RCS | RX | 05 | 01 | N | B | 主系统PEPS力学分析模型 | 陈丽@chenli | 河北分公司-核电工艺所 | 力学室 | 于波@yubo | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 532 | 发文 | SMDMB-300518-SMDNC | 2023-10-19 | 2023-10-19 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300493-SMDMB | 2023-10-07 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2023-11-08 | 是 | SMDNC-300569-SMDMB | 2023-12-18 | RCS RVD 04 01 N B | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300813-SMDNC | 2024-11-22 | 2024-11-21 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300791-SMDMB | 2024-11-11 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | TFS - 01 01 N B | TFS | - | 01 | 01 | N | B | TFS运行工况下SG二次侧入口压力及流量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 498 | 收文 | SMDNC-300077-SMDMB | 2022-03-15 16:49 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300073-SMDNC | 2022-02-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-04-04 | 是 | SMDMB-300192-SMDNC | 2022-06-20 | CAM RCS 01 03 B N | CAM | RCS | 01 | 03 | B | N | 安全壳内各热结构数据（包括表面积、厚度、油漆层厚度、材料名、导热系数和比热等物性参数） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-07-22
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301050-SMPMB | 2024-11-25 | 2024-11-23 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300018-SMPMB-126A | 2024-11-18 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 11 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 11 | 收文 | SMDNC-300968-SMDMB | 2025-08-25 12:42 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300963-SMDNC | 2025-08-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | SMDMB-300994-SMDNC | 2025-09-09 | RX RCS 04 04 B N | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-31
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301535-SMPMB | 2025-04-11 | 2025-04-11 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300041-SMPMB-124A | 2025-04-08 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300063-SMPMB-124A | 2025-08-07 | FWP PO 04 19 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 19 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300386-SMDNC | 2023-06-27 | 2023-06-26 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300374-SMDMB | 2023-06-20 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 05 02 N B | RCS | RSI | 05 | 02 | N | B | RCS系统与安注系统（RSI）的接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300002-SMDNC | 2024-04-17 17:31 |  | FIN | A | 同意 | SMDNC-300002-SMDES | 2024-04-17 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RRP TTP 01 01 N E | RRP | TTP | 01 | 01 | N | E | 汽机被跳堆（P4）引发跳机：跳机信号：A列和B列 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300160-SMPMB | 2023-12-13 | 2023-12-13 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300016-SMPMB-112A | 2023-12-12 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300094-SMPMB-112A | 2025-11-18 | CSP PO 04 06 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 395 | 收文 | SMDNC-300375-SMDMB | 2023-06-21 16:48 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300364-SMDNC | 2023-05-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-11 | 否 | SMDMB-300401-SMDNC | 2023-07-11 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301557-SMPMB | 2025-04-25 | 2025-04-24 | FIN | D | 同意 | SMPSK-300038-SMPMB-286A | 2025-04-17 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 12 07 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 07 | SMPSK | B | 报警清单（2台计量泵和2台搅拌机的故障报告） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300875-SMPMB | 2024-09-19 | 2024-09-19 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCW-300053-SMPMB-312A | 2024-09-09 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-10-09 | 是 | SMPCW-300055-SMPMB-312A | 2024-10-18 | WWC - 02 07 SMPCW B | WWC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-301063-SMDNC | 2026-01-13 | 2026-01-12 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-301047-SMDMB | 2025-12-25 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2026-02-02 | 否 | SMDNC-301059-SMDMB | 2026-01-15 | TFM - 02 13 B N | TFM | - | 02 | 13 | B | N | 给水调节阀（含主给水流量调节阀和旁路给水调节阀）设计参数：功能位号、安装位置、进出口接管尺寸和连接型式、设计压力、设计温度、工作介质、正常运行环境条件、事故工况环境条件等 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300610-SMPMB | 2024-05-30 | 2024-05-30 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300017-SMPMB-117A | 2024-05-23 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300051-SMPMB-117A | 2026-02-09 | TFA PO 04 04 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 泵组总装图、外形图、进出口接管位置、泵组基础尺寸图、各接管管嘴最大许用载荷、基础螺栓作用到楼板上的锚固载荷（包括动静载及地震载荷）以及泵组、基板、管系上各螺栓的扭矩 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 705 | 发文 | SMDMB-301042-SMDNC | 2025-12-02 | 2025-12-02 | FIN | B | 同意 | SMDNC-301031-SMDMB | 2025-11-24 | 辛克@xinke | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RND 02 01 N B | RCS | RND | 02 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求(包括流量、气体品质和压力要求） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300091-SMPMB | 2023-11-07 | 2023-11-06 | FIN | A | 同意 | SMPAK-300003-SMPMB-112A | 2023-10-18 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 01 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 01 | SMPAK | B | 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300638-SMDNC | 2024-02-01 | 2024-02-01 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300608-SMDMB | 2024-01-26 | 刘怡柔@liuyrb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI BUP 01 01 N B | NI | BUP | 01 | 01 | N | B | BUP及ECP信号清单（动力院部分） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 381 | 收文 | SMDNC-300877-SMDMB | 2025-03-25 14:54 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300876-SMDNC | 2025-03-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300969-SMPMB | 2024-10-30 | 2024-10-29 | FIN | C | 同意 | SMPQD-300023-SMPMB-211B | 2024-10-23 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EES — 04 04 SMPCJ B | EES | — | 04 | 04 | SMPCJ | B | 设备布置图（含设备清单）（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302158-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPSK-300041-SMPMB-286A | 2025-09-19 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | SMPSK-300055-SMPMB-286A | 2025-11-03 | ZLT QX 02 01 SMPSK B | ZLT | QX | 02 | 01 | SMPSK | B | 除盐水使用需求 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 393 | 发文 | SMDMB-300645-SMDNC | 2024-02-06 | 2024-02-06 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300612-SMDMB | 2024-01-31 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300926-SMDMB | 2025-06-17 | RCS SX 04 01 N B | RCS | SX | 04 | 01 | N | B | SX厂房RCS系统电气设备布置提资 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 612 | 发文 | SMDMB-300106-SMDES | 2022-03-28 | 2022-03-28 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300100-SMDMB | 2022-03-11 | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-04-17 | 是 |  |  | TE GB 06 01 E B | TE | GB | 06 | 01 | E | B | 关于TE子项电缆沟与GB廊道联接电缆桥架及电缆型号、数量及其终端 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-301572-SMPMB | 2025-04-30 | 2025-04-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPXE-300008-SMPMB-606A | 2025-04-28 | 薛冰@xuebing | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-05-20 | 是 | SMPXE-300021-SMPMB-606A | 2025-06-26 | WGD - 02 01 SMPXE B | WGD | - | 02 | 01 | SMPXE | B | 各配电柜的内部接线图(外形尺寸，柜面布置、基础要求) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 师陆陆@shill | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300616-SMDMB | 2024-02-01 16:51 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300592-SMDNC | 2023-12-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-21 | 否 | SMDMB-300648-SMDNC | 2024-02-06 | WCC - 02 01 B N | WCC | - | 02 | 01 | B | N | 设冷水参数（包括最高/最低入口温度、压力、流量、水质等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301026-SMPMB | 2024-11-18 | 2024-11-16 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300002-SMPMB-127A | 2024-11-14 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-12-08 | 是 | SMPCB-300012-SMPMB-127A | 2025-02-08 | RSI PO 04 14 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 251 | 发文 | SMDMB-300661-SMDNC | 2024-02-21 | 2024-02-21 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300629-SMDMB | 2024-02-05 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300660-SMDMB | 2024-04-03 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301891-SMPMB | 2025-08-06 | 2025-08-03 | FIN | E | 同意 | SMPQD-300036-SMPMB-211B | 2025-07-28 | 王春艺@I-wangchunyi | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EES — 06 02 SMPCJ B | EES | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 电缆清册（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 35 | 发文 | SMDMB-302576-SMPMB | 2026-01-19 | 2026-01-19 | FIN | B | 同意 | SMPED-300021-SMPMB-302B | 2025-12-30 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | CAM ZV 04 01 SMPED B | CAM | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CAM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 395 | 发文 | SMDMB-300440-SMDNC | 2023-08-08 | 2023-08-07 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300406-SMDMB | 2023-07-21 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-08-28 | 否 | SMDNC-300450-SMDMB | 2023-08-22 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301339-SMPMB | 2025-02-07 | 2025-02-07 | FIN | B | 同意 | SMPGM-300109-SMPMB-302A | 2025-01-20 | 明艳@mingyan | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300223-SMPMB-302A | 2025-09-30 | VRW RS 04 01 JDPGA B | VRW | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300245-SMDMB | 2024-09-14 18:32 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300237-SMDES | 2024-08-29 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300394-SMDES | 2026-01-27 | NI CI 02 02 B E | NI | CI | 02 | 02 | B | E | 二回路化学加药系统WCR及二回路水汽取样分析系统WCS设计输入：包括TFM，TFA，WCC加药点的系统设计压力，设计流量及水化学控制要求。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-24
IICS |  | 60 | 发文 | SMDMB-300185-SMDES | 2023-06-15 | 2023-06-15 | PRE | C | 同意且有意见 | SMDES-300159-SMDMB | 2023-03-06 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2023-07-05 | 是 |  |  | TTB TFE 02 01 E B | TTB | TFE | 02 | 01 | E | B | TTB系统第三张流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302423-SMPMB | 2025-12-08 | 2025-12-05 | FIN | D | 同意 | SMPAM-300034-SMPMB-604A | 2025-11-24 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | Y | 否 |  |  |  |  | WAP - 04 04 SMPAM B | WAP | - | 04 | 04 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的设备安装说明书、安装示意图、操作维修要求、最大件检修起吊要求等 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-301902-SMPMB | 2025-08-06 | 2025-08-04 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPXE-300033-SMPMB-606A | 2025-07-30 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | SMPXE-300036-SMPMB-606A | 2025-08-21 | WGD - 02 04 SMPXE B | WGD | - | 02 | 04 | SMPXE | B | 设备自带电缆规格及性能参数（含电缆编号、起终点、电缆规格及相关特性） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300096-SMPMB-101A | 2025-01-24 |  | FIN | C | 同意 | SMPMB-300090-SMDNC-101A | 2025-01-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300111-SMPMB-101A | 2025-06-04 | RCS PO 12 04 SMPAK N | RCS | PO | 12 | 04 | SMPAK | N | 主泵电机负荷特性（电机额定功率，冷态条件和热态运行工况下输入功率、功率因数、输出轴功率，正常运行电流、启动电流倍数，启动时间） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  | 596 | 发文 | SMDMB-300430-SMDNC | 2023-07-28 | 2023-07-28 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300418-SMDMB | 2023-07-25 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 01 02 N B | RCS | RCV | 01 | 02 | N | B | 计算下泄流量曲线所需的温度,稳压器的液位/温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300319-SMPMB | 2024-02-07 | 2024-02-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300002-SMPMB-286A | 2024-01-29 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-02-27 | 是 |  |  | ZLT QX 13 02 SMPSK B | ZLT | QX | 13 | 02 | SMPSK | B | 除盐单元预处理装置进出口核素去污因子（包括Ag、Cr、Co、Mn元素） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-302329-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-07 | FIN | G | 同意且有意见 | SMPFK-300077-SMPMB-614A | 2025-10-20 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-11-30 | 否 | SMPFK-300078-SMPMB-614A | 2025-11-24 | OS - 09 02 SMPFK B | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300484-SMPMB | 2024-04-16 | 2024-04-15 | FIN | B | 同意 | SMPCW-300008-SMPMB-311A | 2024-04-03 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC WC 12 05 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 05 | SMPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  | 624 | 收文 | SMDNC-300096-SMDMB | 2022-04-02 16:46 |  | PRE | B | 商讨 | SMDMB-300098-SMDNC | 2022-03-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-04-22 | 是 | SMDMB-300116-SMDNC | 2022-04-25 | CIS RCS 05 01 B N | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 501 | 发文 | SMDMB-300211-SMDNC | 2022-07-28 | 2022-07-27 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300193-SMDMB | 2022-07-20 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300779-SMDMB | 2024-10-23 | RCS RNS 02 02 N B | RCS | RNS | 02 | 02 | N | B | 取样测量项目正常值及报警阈值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 666 | 收文 | SMDNC-300776-SMDMB | 2024-10-21 10:22 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300692-SMDNC | 2024-03-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300977-SMDNC | 2025-09-02 | RHR RCS 02 01 B N | RHR | RCS | 02 | 01 | B | N | RHR系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300831-SMDMB | 2025-01-16 13:40 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300836-SMDNC | 2024-12-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-05 | 否 | SMDMB-300852-SMDNC | 2025-01-24 | NI TFM 01 01 B N | NI | TFM | 01 | 01 | B | N | 根阀定位信息（坐标、方位）和根阀分级信息（安全等级、抗震类别、规范级别和质保等级） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301756-SMPMB | 2025-06-30 | 2025-06-30 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300159-SMPMB-302A | 2025-06-10 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMPGM-300178-SMPMB-302A | 2025-07-02 | VMO ZK 04 01 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VMO系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAY-300009-SMPMB-205A | 2025-09-30 19:07 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300510-SMPAY-205A | 2025-09-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-302209-SMPMB | 2025-10-13 | HMI - 04 01 B SMPAY | HMI | - | 04 | 01 | B | SMPAY | HMI反应堆外围厂房吊车布置图及土建条件 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-300258-SMDNC | 2022-10-26 | 2022-10-25 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300234-SMDMB | 2022-10-19 | 王雅霄@wangyxd | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RX 01 01 N B | RCS | RX | 01 | 01 | N | B | 为进行压力容器顶盖存放架的屏蔽设计，提供停堆工况下，压力容器顶盖存放在存放支架上时，顶盖的最大源项，包括主要的放射性核素及活度浓度，gamma及中子源强，并说明放射性核素在压力容器顶盖各部位的分布情况。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 王雅霄@wangyxd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 78 | 发文 | SMDMB-300258-SMPMB | 2024-01-18 | 2024-01-17 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300096-SMPMB-123A | 2024-01-08 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 08 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 248 | 发文 | SMDMB-300660-SMDNC | 2024-02-21 | 2024-02-21 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300621-SMDMB | 2024-02-04 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-03-12 | 否 | SMDNC-300658-SMDMB | 2024-03-11 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 742 | 发文 | SMDMB-300763-SMDNC | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300744-SMDMB | 2024-07-18 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 01 01 N B | RCS | RBM | 01 | 01 | N | B | 满足硼稀释事故后操作员在堆芯重返临界前有足够的时间给予干预，通过RBM限流孔板输送到一回路的最大稀释流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301073-SMPMB | 2024-11-29 | 2024-11-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300021-SMPMB-311A | 2024-11-13 | 杨耀钧@yangyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-12-19 | 是 | SMPCW-300022-SMPMB-311A | 2025-01-16 | WSC WC 03 04 SMPCW B | WSC | WC | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300381-SMDNC | 2023-06-25 | 2023-06-21 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300371-SMDMB | 2023-06-19 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RND 05 04 N B | RCS | RND | 05 | 04 | N | B | RCS系统与核岛氮气分配系统（RND）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 曹守平@caosp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-300118-SMDES | 2022-05-31 | 2022-05-31 | PRE | B | 同意 | SMDES-300129-SMDMB | 2022-05-13 | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | EMA - 01 01 E B | EMA | - | 01 | 01 | E | B | Load shedding (for T.G. emergency auxiliaries); Number of drives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  | 3 | 收文 | SMDES-300193-SMDMB | 2023-09-19 11:10 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300192-SMDES | 2023-08-22 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 03 B E | NI | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段跨岛电缆清单（包括电缆长度、终点设备房间号）； 用于计算中压单相接地电容电流的EMA~EMB核岛范围中压电缆清单（包括电缆选型、电缆长度、起终点设备房间号）； | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 郭翀@guochonga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300309-SMPMB | 2024-02-07 | 2024-02-06 | FIN | C | 同意 | SMPAK-300055-SMPMB-112A | 2024-02-01 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 14 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 14 | SMPAK | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300327-SMPMB | 2024-02-18 | 2024-02-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300007-SMPMB-312A | 2024-02-05 | 张学朔@zhangxsc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-03-09 | 是 |  |  | WWC - 03 04 SMPCW B | WWC | - | 03 | 04 | SMPCW | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆接线图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300791-SMDMB | 2024-11-11 09:26 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300776-SMDNC | 2024-09-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-01 | 否 | SMDMB-300813-SMDNC | 2024-11-21 | TFS - 01 01 N B | TFS | - | 01 | 01 | N | B | TFS运行工况下SG二次侧入口压力及流量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | SMPCY-300024-SMPMB-603A | 2025-09-24 11:14 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300508-SMPCY-603A | 2025-09-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | SMDMB-302167-SMPMB | 2025-09-29 | WAP - 12 06 B SMPCY | WAP | - | 12 | 06 | B | SMPCY | 动力和仪控电缆相关信息（包含规格类型、外径尺寸） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 603A | 编制 | [6 empty] | 2025-05-20
IICS |  | 16 | 收文 | SMDES-300089-SMDMB | 2022-02-10 11:32 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300029-SMDES | 2022-01-10 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-03-02 | 是 | SMDMB-300147-SMDES | 2022-09-26 | TFM CB 05 02 B E | TFM | CB | 05 | 02 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵华立@zhaohl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IICS |  | 26 | 发文 | SMDMB-302288-SMPMB | 2025-10-29 | 2025-10-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEY-300004-SMPMB-605A | 2025-10-11 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | N | 是 | 2025-11-18 | 否 | SMPEY-300017-SMPMB-605A | 2025-11-17 | PH - 01 01 SMPEY B | PH | - | 01 | 01 | SMPEY | B | 循环水处理系统（加药） P&ID 图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300004-SMPMB-609A | 2025-04-07 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300004-SMDES-609A | 2025-04-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-04-27 | 是 | SMPFK-300015-SMPMB-609A | 2025-05-19 | WCS CI 02 01 SMPFK E | WCS | CI | 02 | 01 | SMPFK | E | 二回路水汽取样监测系统的P&ID图（包含阀门清册） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300629-SMPMB | 2024-06-06 | 2024-06-06 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBH-300022-SMPMB-110A | 2024-05-17 | 郝晓扬@haoxy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-06-26 | 是 | SMPBH-300042-SMPMB-110A | 2024-08-07 | RHR PO 04 06 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 06 | SMPBH | B | 泵和电机吊装要求（设备安装、检查、拆装维护文件） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 253 | 发文 | SMDMB-301066-SMDNC | 2026-01-19 | 2026-01-16 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-301055-SMDMB | 2026-01-08 | 韩冰@hanbinga | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2026-02-08 | 否 | SMDNC-301065-SMDMB | 2026-02-03 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 33 | 发文 | SMDMB-300126-SMPMB | 2023-12-01 | 2023-11-30 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300026-SMPMB-123A | 2023-11-29 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 04 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵组向环境发热量数据 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-300474-SMDNC | 2023-09-07 | 2023-09-07 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300460-SMDMB | 2023-08-31 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RII IIC 12 02 N B | RII | IIC | 12 | 02 | N | B | RII系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-300864-SMDNC | 2025-02-18 | 2025-02-17 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300842-SMDMB | 2025-02-13 | 张康为@zhangkw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS IIC 12 01 N B | RCS | IIC | 12 | 01 | N | B | RCS系统手册2~5章，9.1,流程图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张康为@zhangkw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300530-SMDMB | 2023-11-01 07:12 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300535-SMDNC | 2023-10-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM/TSM NI 02 01 B N | TFM/TSM | NI | 02 | 01 | B | N | 请贵院提供设计的主给水流量量程、主蒸汽流量量程，以及主给水额定流量、主蒸汽额定流量。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 448 | 发文 | SMDMB-300059-SMDES | 2022-01-28 | 2022-01-28 | PRE | A | 同意 | SMDES-300038-SMDMB | 2022-01-18 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 否 |  |  |  |  | GG — 01 01 E B | GG | — | 01 | 01 | E | B | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 6 | 收文 | SMDNC-300965-SMDMB | 2025-08-21 19:03 |  | FIN | B | 商讨 | SMDMB-300949-SMDNC | 2025-07-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-300981-SMDNC | 2025-09-04 | RX NI 15 01 N B | RX | NI | 15 | 01 | N | B | RX厂房-3.4米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300449-SMDMB | 2023-08-21 06:53 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300392-SMDNC | 2023-06-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI RFT 01 01 B N | NI | RFT | 01 | 01 | B | N | 乏燃料贮存水池总贮存数量 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302514-SMPMB | 2025-12-30 | 2025-12-30 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPQD-300046-SMPMB-211B | 2025-12-11 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2026-01-19 | 是 | SMPQD-300055-SMPMB-211B | 2026-01-29 | EES — 11 01 SMPCJ B | EES | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | SBO柴油发电机组厂房三维模型 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301882-SMPMB | 2025-07-31 | 2025-07-31 | FIN | F | 同意 | SMPGM-300191-SMPMB-302A | 2025-07-28 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300217-SMPMB-302A | 2025-09-16 | VEC ZK 04 02 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-302003-SMPMB | 2025-08-27 | 2025-08-26 | FIN | A | 同意 | SMPKE-300015-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 张伟超@zhangwca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPKE | N | 否 |  |  | SMPKE-300032-SMPMB-608A | 2025-10-10 | SA - 12 04 SMPKE B | SA | - | 12 | 04 | SMPKE | B | 动力柜盘面布置图、端子排接线图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302373-SMPMB | 2025-11-24 | 2025-11-23 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPBH-300059-SMPMB-114A | 2025-11-19 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2025-12-14 | 是 | SMPBH-300066-SMPMB-114A | 2026-02-09 | WCC PO 04 09 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300992-SMPMB | 2024-11-06 | 2024-11-06 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPEB-300036-SMPMB-204A | 2024-10-30 | 李佳政@lijza | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-11-26 | 否 | SMPEB-300040-SMPMB-204A | 2024-11-25 | HMI KP 04 20 SMPEB B | HMI | KP | 04 | 20 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车的总重和各部件的重量、轮廓尺寸、轮压（各工况）、 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 25 | 发文 | SMDMB-300327-SMDES | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | C | 同意 | SMDES-300327-SMDMB | 2025-08-29 | 于嘉蕾@yujlc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WSD 02 01 E B | CB | WSD | 02 | 01 | E | B | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300267-SMDES | 2025-03-06 | 2025-03-03 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300267-SMDMB | 2025-02-26 | 杨耀钧@yangyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | E | N | 是 | 2025-03-26 | 否 | SMDES-300273-SMDMB | 2025-03-14 | TTG - 02 01 E B | TTG | - | 02 | 01 | E | B | 用于NI的传感器安装位置，接口尺寸及仪表信息 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨耀钧@yangyja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-302314-SMPMB | 2025-11-04 | 2025-11-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300041-SMPMB-302F | 2025-10-24 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-11-24 | 是 | SMPSZ-300050-SMPMB-302F | 2025-12-01 | VZD - 12 01 SMPSZ B | VZD | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）； | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301107-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300008-SMPMB-118A | 2024-11-19 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 08 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-302711-SMPMB | 2026-02-26 | 2026-02-26 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPCY-300045-SMPMB-603A | 2026-02-12 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | Y | 是 | 2026-03-18 | 否 |  |  | WAP - 04 01 SMPCY B | WAP | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的CAD版的详细外形图（包括供货边界处各接口的定位尺寸及接口要求，对设备布置和机房的要求，控制设备安装位置，提供设备排 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 253 | 发文 | SMDMB-301040-SMDNC | 2025-11-28 | 2025-11-28 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-301024-SMDMB | 2025-11-10 | 韩冰@hanbinga | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2025-12-18 | 否 | SMDNC-301039-SMDMB | 2025-12-12 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301604-SMPMB | 2025-05-12 | 2025-05-12 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300141-SMPMB-302A | 2025-04-22 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-06-01 | 是 | SMPGM-300165-SMPMB-302A | 2025-06-10 | WCV RS 04 01 JDPGA B | WCV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300883-SMDMB | 2025-04-03 18:15 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300891-SMDNC | 2025-03-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI TFM 01 02 B N | NI | TFM | 01 | 02 | B | N | 蒸发器上部水位接管至冷凝罐前及蒸发器下部水位接管CNPE范围内工艺管道（含根阀）ISO图、管道材料、管道外径、管道壁厚、支架设置、阀门外形、阀门重量重心等信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 323 | 发文 | SMDMB-301059-SMDNC | 2026-01-07 | 2026-01-06 | FIN | B | 同意 | SMDNC-301050-SMDMB | 2025-12-30 | 李呼昂@liha | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFT 01 01 N B | RCS | RFT | 01 | 01 | N | B | 单根乏燃料组件的衰变热功率随时间变化的值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 李呼昂@liha | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301458-SMPMB | 2025-03-20 | 2025-03-19 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300017-SMPMB-127A | 2025-02-26 | 张志明@zhangzmb | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 05 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300897-SMPMB | 2024-09-26 | 2024-09-26 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300040-SMPMB-302A | 2024-09-09 | 王海波@wanghb | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-10-16 | 是 | SMPGM-300057-SMPMB-302A | 2025-03-19 | VCL ZK 04 02 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300042-SMDNC | 2022-01-24 | 2022-01-23 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300036-SMDMB | 2022-01-11 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RX RCS 04 01 N B | RX | RCS | 04 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原CPV系统负责区域）与反应堆压力容器支承的接口参数（含通风接口方位/标高/数量、连接法兰盘的内外径/厚度/端面离反应堆压力容器支承中心的距离、连接通孔的位置数量等） | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-301800-SMPMB | 2025-07-08 | 2025-07-08 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPXE-300020-SMPMB-606A | 2025-06-26 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-07-28 | 是 | SMPXE-300032-SMPMB-606A | 2025-07-30 | WGD - 11 01 SMPXE B | WGD | - | 11 | 01 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机、高压氮气贮罐、氮气缓冲罐、低温液氮贮罐、低温二氧化碳贮罐、液氮汽化器、电加热汽化器CAD版土建资料（包括：设备基础图、设备载荷、设备安装要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301111-SMPMB | 2024-12-04 | 2024-12-03 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPDX-300011-SMPMB-124A | 2024-11-26 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | N | 是 | 2024-12-24 | 是 | SMPDX-300047-SMPMB-124A | 2025-06-10 | FWP PO 04 27 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 27 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等（按照采购方的格式要求） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301024-SMPMB | 2024-11-15 | 2024-11-15 | FIN | A | 商讨 | SMPAB-300009-SMPMB-200A | 2024-08-07 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2024-12-05 | 是 | SMPAB-300013-SMPMB-200A | 2025-06-26 | HRT RX 04 01 SMPAB B | HRT | RX | 04 | 01 | SMPAB | B | 环吊总图（包括环吊总重和各部件的重量、环吊自身外形尺寸及公差、环吊在不同位置时与安全壳衬里之间距离接口,环吊中央拱架几何轮廓,环吊与登机平台的接口，自备检修拱架参数以及吊钩 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300945-SMPMB | 2024-10-23 | 2024-10-23 | FIN | F | 同意 | SMPBH-300048-SMPMB-110A | 2024-09-23 | 刘艳菊@liuyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300058-SMPMB-110A | 2025-06-04 | RHR PO 04 08 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 08 | SMPBH | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302087-SMPMB | 2025-09-15 | 2025-09-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAY-300001-SMPMB-205A | 2025-09-03 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | N | 是 | 2025-10-05 | 是 | SMPAY-300014-SMPMB-205A | 2025-11-27 | HRT - 04 02 SMPAY B | HRT | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HRT反应堆厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-301072-SMDNC | 2026-02-10 | 2026-02-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-301066-SMDMB | 2026-02-05 | 豆朝宗@doucz | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | N | Y | 是 | 2026-03-02 | 是 |  |  | RSI NI 04 02 N B | RSI | NI | 04 | 02 | N | B | NPIC负责范围安全壳内设备/物项含有铝/锌的信息清单（应包括设备/物项名称、位号、单机组数量、所在房间号、标高、单机组总质量和总表面积）。被包覆在壳体（如不锈钢）内的不会与喷淋介质和管道破裂喷放介质接触的，可不进行统计 | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  | 豆朝宗@doucz | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300558-SMDNC | 2023-11-08 | 2023-11-08 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300536-SMDMB | 2023-11-03 | 张秉灿@zhangbca | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2023-11-28 | 是 | SMDNC-300559-SMDMB | 2023-12-08 | RCS NB 10 01 N B | RCS | NB | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300314-SMPMB | 2024-02-07 | 2024-02-07 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300007-SMPMB-126A | 2024-01-30 | 王勋@wangxun | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 18 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 18 | SMPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300946-SMPMB | 2024-10-23 | 2024-10-23 | FIN | B | 同意 | SMPEB-300020-SMPMB-204A | 2024-09-30 | 李佳政@lijza | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | N | 否 |  |  | SMPEB-300053-SMPMB-204A | 2026-01-30 | HMI KP 06 22 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 22 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300650-SMDNC | 2024-02-07 | 2024-02-07 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300622-SMDMB | 2024-02-04 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RPC ZZZ 06 01 N B | RPC | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RPC系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 彭凌燕@pengly | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300027-SMDES | 2025-07-28 18:18 |  | FIN | A | 同意 | SMDES-300020-SMDNC | 2024-05-20 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TTG RCS 02 04 E N | TTG | RCS | 02 | 04 | E | N | 在给定的蒸汽压力下，阀门全开启时的最大设计蒸汽流量 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-301042-SMDMB | 2025-12-17 20:03 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-301045-SMDNC | 2025-12-04 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 收文 | SMDES-300151-SMDMB | 2022-10-19 10:43 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300134-SMDES | 2022-08-25 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-11-08 | 是 | SMDMB-300160-SMDES | 2022-11-18 | NI - 01 02 B E | NI | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | 截至2022.11.11未收到北京电气所回复 | [5 empty] | 2022-05-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301530-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300003-SMPMB-320A | 2025-04-02 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | - | Y | 是 | 2025-04-29 | 是 |  |  | WCF PM 09 04 - B | WCF | PM | 09 | 04 | - | B | 细格栅及回转式除污机D0图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 320A | 作废
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-301157-SMPMB | 2024-12-16 | 2024-12-14 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPFK-300029-SMPMB-614A | 2024-11-25 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-01-05 | 否 | SMPFK-300046-SMPMB-614A | 2025-01-02 | OS - 09 03 SMPFK B | OS | - | 09 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）起吊设备接口资料 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDNC-301029-SMDMB | 2025-11-14 19:24 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-301025-SMDNC | 2025-10-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-04 | 否 | SMDMB-301036-SMDNC | 2025-11-20 | ZZZ NI 06 01 B N | ZZZ | NI | 06 | 01 | B | N | 动力院与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300063-SMDES | 2025-07-28 18:05 |  | FIN | A | 商讨 | SMDES-300067-SMDNC | 2025-06-20 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2025-08-17 | 否 | SMDES-300068-SMDNC | 2025-07-28 | TFM NI 02 01 E N | TFM | NI | 02 | 01 | E | N | 提供主给水泵（接受转速控制命令的设备）设备位号和布置信息 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300360-SMPMB | 2024-03-06 | 2024-03-06 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300010-SMPMB-115A | 2024-02-18 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-03-26 | 是 | SMPAR-300018-SMPMB-115A | 2025-04-14 | WES PO 04 10 SMPAR B | WES | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | WES泵性能曲线及数据表 |  | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301545-SMPMB | 2025-04-14 | 2025-04-14 | FIN | D | 同意 | SMPCB-300041-SMPMB-116A | 2025-04-08 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 17 SMPCB B | REB | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 72 | 发文 | SMDMB-300093-SMDES | 2022-02-24 | 2022-02-23 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300053-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-03-16 | 是 |  |  | CB WHS 02 01 E B | CB | WHS | 02 | 01 | E | B | 发电机充氢流量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302241-SMPMB | 2025-10-20 | 2025-10-17 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBP-300005-SMPMB-190B | 2025-09-29 | 王峰e@wangfenge | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPBP | N | 是 | 2025-11-09 | 是 | SMPBP-300008-SMPMB-190B | 2025-11-10 | HEN NI 02 01 SMPBP B | HEN | NI | 02 | 01 | SMPBP | B | 核岛电梯的用电资料 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300845-SMPMB | 2024-09-04 | 2024-09-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300024-SMPMB-302A | 2024-08-14 | 明艳@mingyan | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-24 | 是 | SMPGM-300195-SMPMB-302A | 2025-08-01 | VRW ZK 04 02 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPYC-300020-SMPMB-190A | 2023-12-27 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300009-SMPYC-190A | 2023-12-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-16 | 否 | SMDMB-300208-SMPMB | 2024-01-05 | HEN NI 08 02 B SMYPC | HEN | NI | 08 | 02 | B | SMYPC | 核岛电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDNC-301014-SMDMB | 2025-10-20 18:12 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-301008-SMDNC | 2025-09-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | SMDMB-301025-SMDNC | 2025-10-24 | ZZZ NI 06 01 B N | ZZZ | NI | 06 | 01 | B | N | 动力院与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300377-SMPMB | 2024-03-18 | 2024-03-15 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300049-SMPMB-210A | 2024-03-04 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300097-SMPMB-210A | 2025-12-01 | EMS — 06 12 SMPCJ B | EMS | — | 06 | 12 | SMPCJ | B | 差动CT的选型参数及伏安特性曲线 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301278-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-10 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300089-SMPMB-118A | 2025-01-02 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 06 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-300849-SMDNC | 2025-01-17 | 2025-01-17 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-300824-SMDMB | 2025-01-02 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-02-06 | 是 | SMDNC-300858-SMDMB | 2025-02-28 | TSM RCS 01 01 B N | TSM | RCS | 01 | 01 | B | N | 主蒸汽系统详细布置图（蒸汽发生器出口至CI/NI接口处）；主蒸汽管道尺寸（包括各部分的内外径、各段长度、容积；TSA、MSIV和安全阀的通径及结构尺寸和接管位置，各部分的标高等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301556-SMPMB | 2025-04-23 | 2025-04-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300025-SMPMB-127A | 2025-04-14 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-05-13 | 否 | SMPCB-300032-SMPMB-127A | 2025-05-13 | RSI PO 04 11 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300329-SMPMB | 2024-02-19 | 2024-02-18 | FIN | A | 同意 | SMPCW-300009-SMPMB-312A | 2024-02-05 | 张学朔@zhangxsc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WWC - 12 02 SMPCW B | WWC | - | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 524 | 发文 | SMDMB-300268-SMDNC | 2022-11-02 | 2022-11-01 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300242-SMDMB | 2022-10-21 | 张秉灿@zhangbca | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | NI NG 04 01 N B | NI | NG | 04 | 01 | N | B | 工作平台重载小车的轮压 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王汉迎@wanghyl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301048-SMPMB | 2024-11-25 | 2024-11-23 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300154-SMPMB-123A | 2024-11-19 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300170-SMPMB-123A | 2024-12-10 | WCF PO 04 16 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300658-SMPMB | 2024-06-20 | 2024-06-19 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBH-300031-SMPMB-110A | 2024-06-03 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-07-10 | 否 | SMPBH-300035-SMPMB-110A | 2024-07-05 | RHR PO 04 13 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300628-SMPMB | 2024-06-05 | 2024-06-05 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBH-300032-SMPMB-110A | 2024-06-03 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-06-25 | 是 | SMPBH-300044-SMPMB-110A | 2024-08-07 | RHR PO 04 09 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | P\&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 395 | 发文 | SMDMB-300299-SMDNC | 2023-01-04 | 2023-01-04 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300275-SMDMB | 2022-12-16 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-01-24 | 否 | SMDNC-300290-SMDMB | 2023-01-17 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制 | 1、汇总多专业意见；2、《RNI RX 04 01 N B》接口分工有问题，和动力院沟通。
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300623-SMDNC | 2024-01-26 | 2024-01-26 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300599-SMDMB | 2024-01-22 | 袁昕@yuanxin | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 01 01 N B | RCS | RFH | 01 | 01 | N | B | 1）下部堆内构件中与燃料相关的尺寸，包括下堆芯板的燃料组件下管座导向销局部详图及分布尺寸、下堆芯板各个开孔尺寸等。 2）下部堆内构件燃料围板俯视图，围板顶部详图及标高等。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-302221-SMPMB | 2025-10-14 | 2025-10-14 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAG-300025-SMPMB-602A | 2025-10-10 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-11-03 | 是 | SMPAG-300026-SMPMB-602A | 2025-12-05 | ZB - 12 08 SMPAG B | ZB | - | 12 | 08 | SMPAG | B | 综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  | 252 | 发文 | SMDMB-300470-SMDNC | 2023-08-28 | 2023-08-28 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300443-SMDMB | 2023-08-07 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-09-17 | 否 | SMDNC-300466-SMDMB | 2023-09-13 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300788-SMPMB | 2024-08-05 | 2024-08-05 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300029-SMPMB-116A | 2024-07-29 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 19 SMPCB B | REB | PO | 04 | 19 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-302259-SMPMB | 2025-10-23 | 2025-10-22 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300042-SMPMB-320A | 2025-09-03 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-11-12 | 否 | SMPBM-300050-SMPMB-320A | 2025-10-30 | WCF PM 04 18 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 18 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 范思雨@fansy | 1-ICM | 320A | 编制 | 设备数据表接口需要和设备其他接口核对，其他接口尚未关闭。 | 2025-10-28
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300771-SMDMB | 2024-09-29 15:58 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300782-SMDNC | 2024-09-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | SU RCS 01 01 B N | SU | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SU区）楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 雷墉@leiyong | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-301074-SMDNC | 2026-02-12 | 2026-02-11 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-301062-SMDMB | 2026-01-30 | 何丹阳@hedy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | SMDNC-301074-SMDMB | 2026-03-02 | TSC TSM 12 01 N B | TSC | TSM | 12 | 01 | N | B | TSM-TSC信号接口（包含蒸汽排放和主蒸汽后备隔离功能），提供图纸号、信号连接方式等内容（仪控） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 何丹阳@hedy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300050-SMDES | 2025-07-28 18:08 |  | FIN | B | 同意 | SMDES-300050-SMDNC | 2024-12-21 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFM TFM 03 01 E N | TFM | TFM | 03 | 01 | E | N | 主给水温度，流量与负荷的关系 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300214-SMDES | 2024-01-22 | 2024-01-22 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300211-SMDMB | 2023-12-27 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-02-11 | 是 | SMDES-300227-SMDMB | 2024-05-21 | CB WAS 02 02 E B | CB | WAS | 02 | 02 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制 | CNPE范围内WAP系统改进与本接口内容相关，待与CNPE沟通后回复（2024.3.27填写）
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300482-SMPMB | 2024-04-16 | 2024-04-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300009-SMPMB-211B | 2024-04-11 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-05-06 | 是 | SMPQD-300024-SMPMB-211B | 2025-01-14 | EES — 04 01 SMPCJ B | EES | — | 04 | 01 | SMPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（SBO) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300966-SMDMB | 2025-08-25 12:42 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300964-SMDNC | 2025-08-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | SMDMB-300990-SMDNC | 2025-09-07 | RX NI 11 08 N B | RX | NI | 11 | 08 | N | B | RX厂房20.00m板及以上墙板二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 50 | 发文 | SMDMB-300242-SMPMB | 2024-01-11 | 2024-01-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300086-SMPMB-123A | 2023-12-21 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-31 | 是 |  |  | RBM PO 04 16 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301805-SMPMB | 2025-07-08 | 2025-07-08 | FIN | C | 同意 | SMPZJ-300008-SMPMB-414A | 2025-06-26 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | Y | 否 |  |  |  |  | DC NI 04 04 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 04 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-301832-SMPMB | 2025-07-16 | 2025-07-16 | FIN | C | 同意 | SMPXE-300026-SMPMB-606A | 2025-07-02 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | Y | 否 |  |  |  |  | WGD - 04 04 SMPXE B | WGD | - | 04 | 04 | SMPXE | B | 液氮汽化器、电加热汽化器CAD版详细资料（包括：外形图、电加热汽化器流程图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  | 64 | 发文 | SMDMB-300192-SMPMB | 2023-12-26 | 2023-12-25 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300067-SMPMB-123A | 2023-12-19 | 吴小燕@l-wuxy | 未找到单位 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 06 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301870-SMPMB | 2025-07-28 | 2025-07-28 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300033-SMPMB-126A | 2025-07-21 | 温馨@wenxina | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 09 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、安装要求、位置、端子图和电缆接线尺寸等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302297-SMPMB | 2025-10-30 | 2025-10-30 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBJ-300009-SMPMB-129A | 2025-10-10 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBJ | N | 是 | 2025-11-19 | 是 | SMPBJ-300018-SMPMB-129A | 2026-01-07 | WCW PM 10 01 SMPBJ B | WCW | PM | 10 | 01 | SMPBJ | B | 泵组基础图（含载荷） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300663-SMPMB | 2024-06-24 | 2024-06-22 | FIN | A | 同意 | SMPAP-300004-SMPMB-612X | 2024-06-14 | 康建红@kangjh | 公用系统所-水工工艺三室 |  | SMPAP | Y | 否 |  |  |  |  | 06 - 04 04 SMPAP B | 06 | - | 04 | 04 | SMPAP | B | 提供气体灭火系统的压力开关、电磁阀等相关仪控设计参数 |  | 上海分公司 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300439-SMPMB | 2024-04-07 | 2024-04-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300011-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-04-27 | 是 | SMPBH-300029-SMPMB-110A | 2024-05-29 | RHR PO 04 12 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300732-SMPMB | 2024-07-22 | 2024-07-19 | FIN | C | 同意 | SMPAK-300079-SMPMB-112A | 2024-07-12 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 10 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 10 | SMPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300964-SMDMB | 2025-08-21 19:02 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300961-SMDNC | 2025-08-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 03 B N | TFM | - | 02 | 03 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300298-SMPMB | 2024-02-05 | 2024-02-04 | FIN | D | 同意 | SMPCJ-300040-SMPMB-210A | 2024-01-25 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300082-SMPMB-210A | 2025-04-02 | EMP/Q — 11 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资-10.6M&-10.0M |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-300065-SMDES | 2022-01-30 | 2022-01-30 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300015-SMDMB | 2021-12-27 | 胡鑫@huxin | 未找到单位 |  | E | N | 是 | 2022-02-19 | 是 |  |  | EMA - 01 01 E B | EMA | - | 01 | 01 | E | B | Load shedding (for T.G. emergency auxiliaries); Number of drives负荷加载（汽轮发电机应急辅助设备）；马达数量 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300653-SMPMB | 2024-06-18 | 2024-06-17 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBH-300027-SMPMB-110A | 2024-05-28 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-07-08 | 否 | SMPBH-300036-SMPMB-110A | 2024-07-05 | RHR PO 04 15 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 15 | SMPBH | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300069-SMDMB | 2022-03-04 13:34 |  | PRE | B | 商讨 | SMDMB-300081-SMDNC | 2022-02-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-03-24 | 是 | SMDMB-300117-SMDNC | 2022-04-25 | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 393 | 收文 | SMDNC-300211-SMDMB | 2022-09-20 15:49 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300230-SMDNC | 2022-09-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-10 | 否 | SMDMB-300237-SMDNC | 2022-09-30 | RCS SX 04 01 N B | RCS | SX | 04 | 01 | N | B | SX厂房RCS系统电气设备布置提资 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300413-SMPMB | 2024-03-26 | 2024-03-26 | FIN | A | 同意 | SMPBH-300000-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300026-SMPMB-110A | 2024-08-01 | RHR PO 04 01 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 01 | SMPBH | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301634-SMPMB | 2025-05-21 | 2025-05-21 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300154-SMPMB-118A | 2025-05-06 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 02 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-301693-SMPMB | 2025-06-11 | 2025-06-10 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPFK-300060-SMPMB-614A | 2025-05-28 | 叶琳@yelin | 公用系统所-水工工艺三室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-07-01 | 是 | SMPFK-300066-SMPMB-614A | 2025-07-04 | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300094-SMDMB | 2022-03-31 14:13 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300065-SMDNC | 2022-02-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300713-SMDNC | 2024-04-27 | SD RCS 01 01 B N | SD | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SD区）楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 沈亮@shenliang | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300049-SMDES | 2025-07-28 18:12 |  | FIN | B | 同意 | SMDES-300051-SMDNC | 2024-12-21 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TTG RCS 02 01 E N | TTG | RCS | 02 | 01 | E | N | 汽机主汽/再热门及主汽/再热调门的关闭时间（设计值） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301534-SMPMB | 2025-04-10 | 2025-04-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYX-300002-SMPMB-314A | 2025-03-27 | 石东东@shidd | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPYX | N | 是 | 2025-04-30 | 否 | SMPYX-300010-SMPMB-314A | 2025-04-28 | WNC - 03 04 SMPYX B | WNC | - | 03 | 04 | SMPYX | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 石东东@shidd | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300037-SMDNC | 2022-01-17 | 2022-01-17 | PRE | A | 不同意 | SMDNC-300031-SMDMB | 2022-01-06 | 李阳@liyanga | 电气设计所-电气二室 |  | N | N | 是 | 2022-02-06 | 否 | SMDNC-300055-SMDMB | 2022-01-29 | NI EN* 01 01 N B | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-300158-SMPMB | 2023-12-13 | 2023-12-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300013-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-02 | 是 |  |  | RBM PO 04 11 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300836-SMDMB | 2025-01-23 10:45 |  | FIN | E | 同意 | SMDMB-300822-SMDNC | 2024-12-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RCS 04 02 B N | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-302677-SMPMB | 2026-02-10 | 2026-02-10 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPCY-300041-SMPMB-603A | 2026-01-30 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | Y | 是 | 2026-03-02 | 是 |  |  | WAP - 02 01 SMPCY B | WAP | - | 02 | 01 | SMPCY | B | 设备性能说明书及数据表（包括空气压缩机组、空气压缩机组主电机、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的基本性能数据、操作及控制说明，设备可燃物清单等）。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 252 | 发文 | SMDMB-300856-SMDNC | 2025-01-26 | 2025-01-26 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300839-SMDMB | 2025-01-24 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-02-15 | 是 | SMDNC-300843-SMDMB | 2025-02-18 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301816-SMPMB | 2025-07-11 | 2025-07-11 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300036-SMPMB-111A | 2025-07-04 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 04 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 04 | SMPCB | B | 泵组自带仪表用电条件（根据买方格式要求） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-302204-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-13 | FIN | B | 同意 | SMPKE-300035-SMPMB-608A | 2025-10-10 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 12 07 SMPKE B | SA | - | 12 | 07 | SMPKE | B | 控制柜原理图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 769 | 发文 | SMDMB-300421-SMDNC | 2023-07-26 | 2023-07-25 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300398-SMDMB | 2023-07-21 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 02 06 N B | RCS | RBM | 02 | 06 | N | B | 主回路所需化学添加剂种类、用量和性能要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300541-SMPMB | 2024-05-10 | 2024-05-10 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300058-SMPMB-210A | 2024-04-24 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300083-SMPMB-210A | 2025-04-02 | EMP/Q — 11 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 03 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资+3.95m | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-301590-SMPMB | 2025-05-09 | 2025-05-09 | FIN | A | 同意 | SMPXE-300005-SMPMB-606A | 2025-04-25 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | Y | 否 |  |  |  |  | WGD - 04 06 SMPXE B | WGD | - | 04 | 06 | SMPXE | B | 真空泵及真空测量计详细资料（包括：外形图、接口管径、接口方式、设备数据表、用电量、用电位置、设备重量及安装要求等）。说明：真空泵及真空测量计为移动设备。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301648-SMPMB | 2025-05-27 | 2025-05-27 | FIN | F | 同意 | SMPGM-300154-SMPMB-302A | 2025-05-15 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VNA RF 04 01 JDPGA B | VNA | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301365-SMPMB | 2025-02-18 | 2025-02-17 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPAR-300038-SMPMB-117A | 2025-02-12 | 陈家峰@chenjf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-03-10 | 是 | SMPAR-300040-SMPMB-117A | 2025-03-18 | TFA PO 04 11 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300546-SMPMB | 2024-05-14 | 2024-05-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300015-SMPMB-114A | 2024-05-07 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-06-03 | 是 | SMPBH-300029-SMPMB-114A | 2024-07-18 | WCC PO 04 17 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 17 | SMPBH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式、电机保护接地方式 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 473 | 发文 | SMDMB-300177-SMDNC | 2022-06-09 | 2022-06-08 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300157-SMDMB | 2022-05-27 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS TTB 04 01 N B | RCS | TTB | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器排污管的接管位置、管径和方式 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 郭淳杉@l-guocs | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300561-SMDNC | 2023-11-17 | 2023-11-16 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300524-SMDMB | 2023-10-30 | 周少培@zhousp | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-12-07 | 否 | SMDNC-300552-SMDMB | 2023-11-22 | TFM TFM 12 01 B N | TFM | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TFM系统的信号传输信息 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300995-SMPMB | 2024-11-08 | 2024-11-07 | FIN | B | 同意 | SMPEB-300031-SMPMB-204A | 2024-11-04 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 06 04 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 04 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301931-SMPMB | 2025-08-11 | 2025-08-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300043-SMPMB-211B | 2025-08-05 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPQD | N | 是 | 2025-08-31 | 是 | SMPQD-300049-SMPMB-211B | 2025-12-24 | BOP — 09 07 SMPQD B | BOP | — | 09 | 07 | SMPQD | B | 土建接口文件（D1)（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301657-SMPMB | 2025-05-29 | 2025-05-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300149-SMPMB-302A | 2025-05-09 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 是 | 2025-06-18 | 是 |  |  | NI RS 04 04 JDPGA B | NI | RS | 04 | 04 | JDPGA | B | 电加热器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等）（±0.00m~+8.00m标高批次，按系统区分） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300257-SMDMB | 2022-11-03 09:09 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300252-SMDNC | 2022-10-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-23 | 否 | SMDMB-300281-SMDNC | 2022-11-16 | NI NI 06 08 B N | NI | NI | 06 | 08 | B | N | 电缆特性代码及物项编码清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电仪布置室 | 韩冬@handong | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300729-SMPMB | 2024-07-19 | 2024-07-18 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300075-SMPMB-112A | 2024-07-12 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 08 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 08 | SMPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300202-SMDMB | 2023-11-29 16:50 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300197-SMDES | 2023-11-21 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM - 02 01 B E | TSM | - | 02 | 01 | B | E | 核岛在主蒸汽联箱上安装的传感器安装信息 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301329-SMPMB | 2025-01-26 | 2025-01-26 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPGM-300096-SMPMB-302A | 2025-01-10 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-02-15 | 是 |  |  | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 47 | 发文 | SMDMB-300146-SMPMB | 2023-12-11 | 2023-12-09 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300009-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 13 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300268-SMDMB | 2022-11-15 13:46 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300254-SMDNC | 2022-10-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-12-05 | 否 | SMDMB-300293-SMDNC | 2022-12-01 | RX NI 11 03 N B | RX | NI | 11 | 03 | N | B | RX厂房0m板及0m~3.90m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300080-SMDMB | 2022-03-17 16:21 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300050-SMDNC | 2022-01-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-04-06 | 否 | SMDMB-300103-SMDNC | 2022-04-01 | CIS CIS 01 01 B N | CIS | CIS | 01 | 01 | B | N | CIS非能动注入流量曲线（大、小流量） | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300912-SMPMB | 2024-09-29 | 2024-09-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSK-300026-SMPMB-286A | 2024-09-23 | 秦辰禹@qincy | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-10-19 | 是 | SMPSK-300034-SMPMB-286A | 2025-03-18 | ZLT QX 12 02 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 02 | SMPSK | B | 仪表及控制设备清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300773-SMDNC | 2024-08-23 | 2024-08-23 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300755-SMDMB | 2024-08-14 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-09-12 | 否 | SMDNC-300760-SMDMB | 2024-09-03 | RNI ZZZ 06 01 N B | RNI | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RNI系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300764-SMDMB | 2024-09-14 16:48 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300725-SMDNC | 2024-05-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-10-04 | 否 | SMDMB-300785-SMDNC | 2024-09-24 | REB RCS 01 01 B N | REB | RCS | 01 | 01 | B | N | 应急硼注入系统功能及系统配置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302688-SMPMB | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FIN | D | 同意 | SMPWW-300018-SMPMB-309A | 2026-01-26 | 马晓喆@maxz | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPWW | Y | 否 |  |  |  |  | CHC RX 04 06 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 06 | SMPWW | B | 设备安装说明（距墙、地、安全壳、电缆等安全距离） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  | 530 | 发文 | SMDMB-300020-SMDNC | 2022-01-06 | 2022-01-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300026-SMDMB | 2021-12-31 | 常愿@changyuan | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | N | 是 | 2022-01-26 | 是 | SMDNC-300062-SMDMB | 2022-02-24 | RCS NI 01 07 N B | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 堆芯积存量（包括常见放射性核素的初始质量以及以下元素的质量：Xe, Kr, I, Rb, Cs, Sr, Ba, Y, La, Zr, RX, Mo, Tc, Ru, Sb, Te, Ce,Pr, Nd, Sm, Np, Pu, Rh, Am, Cm） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 693 | 收文 | SMDNC-300720-SMDMB | 2024-06-28 17:12 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300731-SMDNC | 2024-06-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RSI RCS 01 01 B N | RSI | RCS | 01 | 01 | B | N | 最小安注流量1. 最小安注流量（2MHSI），各注入点背压相同2. 最小安注流量（1MHSI），各注入点背压相同3. 最小安注流量（2LHSI），各注入点背压相同4. 最小安注流量（1LHSI），各注入点背压相同5. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段6. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段7. 最小安注流量曲线（1MHSI+2LHSI），各注入点背压相同，直接注入与再循环注入阶段8. 最小安注流量曲线（1MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量9. 最小安注流量曲线（2MHSI+1LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量10. 最小安注流量曲线（2MHSI+2LHSI），破口注入点背压假设为0.1MPa，其余注入点背压相同，包括：直接注入阶段的最小安注流量、最大跑水流量，冷段再循环注入阶段的最小安注流量和最大跑水流量11. 冷、热段再循环注入时，冷段注入点和热段注入点的最小注入流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-301763-SMPMB | 2025-07-01 | 2025-07-01 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAG-300008-SMPMB-602A | 2025-06-19 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-07-21 | 是 | SMPAG-300016-SMPMB-602A | 2025-08-27 | ZB - 04 02 SMPAG B | ZB | - | 04 | 02 | SMPAG | B | 设备与土建接口（包括设备布置图、设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量等） | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301192-SMPMB | 2024-12-26 | 2024-12-25 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300079-SMPMB-302A | 2024-12-10 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-15 | 是 | SMPGM-300167-SMPMB-302A | 2025-06-26 | NI ZK 04 07 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 07 | JDPGA | B | 电机接线图、电机接线端子尺寸、防潮电加热器接线图及原理图、照明接线图（如有） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300785-SMDMB | 2024-11-11 09:25 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300648-SMDNC | 2024-02-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCC - 02 01 B N | WCC | - | 02 | 01 | B | N | 设冷水参数（包括最高/最低入口温度、压力、流量、水质等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301499-SMPMB | 2025-04-02 | 2025-04-02 | FIN | F | 同意 | SMPAR-300041-SMPMB-117A | 2025-03-25 | 陈家峰@chenjf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300042-SMPMB-117A | 2025-05-19 | TFA PO 04 11 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300009-SMPMB-134A | 2025-05-19 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300010-SMDES-134A | 2025-04-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WCI PO 04 02 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 02 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量、惰走曲线 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300726-SMDMB | 2024-07-08 16:17 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300747-SMDNC | 2024-06-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | PCS PRS 02 01 B N | PCS | PRS | 02 | 01 | B | N | PCS换热水箱水质指标 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301097-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300034-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2024-12-22 | 是 | SMPAJ-300090-SMPMB-118A | 2025-01-02 | WNC PO 04 06 SMPAJ B | WNC | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WNC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300935-SMDMB | 2025-07-03 16:57 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300902-SMDNC | 2025-04-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-23 | 否 | SMDMB-300946-SMDNC | 2025-07-11 | RCS NB 10 01 N B | RCS | NB | 10 | 01 | N | B | 提供主回路系统支承土建荷载 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 252 | 收文 | SMDNC-300581-SMDMB | 2024-01-09 16:15 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300610-SMDNC | 2023-12-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-29 | 否 | SMDMB-300621-SMDNC | 2024-01-24 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-300494-SMDNC | 2023-10-07 | 2023-09-28 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300471-SMDMB | 2023-09-21 | 周少培@zhousp | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | TFM IIC 12 01 N B | TFM | IIC | 12 | 01 | N | B | TFM系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-302145-SMPMB | 2025-09-28 | 2025-09-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300025-SMPMB-302F | 2025-09-19 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-10-18 | 是 | SMPSZ-300039-SMPMB-302F | 2025-10-22 | VDS - 04 03 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 03 | SMPSZ | B | PID流程图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301898-SMPMB | 2025-08-06 | 2025-08-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPWW-300005-SMPMB-309A | 2025-07-14 | 张念喆@l-zhangnz | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | SMPWW | N | 是 | 2025-08-26 | 否 | SMPWW-300007-SMPMB-309A | 2025-08-11 | CHC RX 04 10 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 10 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置用气及排放介质的条件（含排放量、组分、温度、压力、放射性等） |  | 系统与布置设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302346-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-10 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300177-SMPMB-118A | 2025-11-05 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | PCS PO 04 08 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 585 | 发文 | SMDMB-300428-SMDNC | 2023-07-28 | 2023-07-28 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300412-SMDMB | 2023-07-25 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 17 N B | RCS | RCV | 02 | 17 | N | B | 一回路压力随温度的变化曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 72 | 发文 | SMDMB-300343-SMDES | 2025-09-25 | 2025-09-25 | FIN | C | 同意 | SMDES-300341-SMDMB | 2025-09-12 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WHS 02 01 E B | CB | WHS | 02 | 01 | E | B | 发电机充氢流量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300252-SMPMB | 2024-01-15 | 2024-01-12 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPYC-300024-SMPMB-190A | 2024-01-03 | 王峰e@wangfenge | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | N | 是 | 2024-02-04 | 是 | SMPYC-300031-SMPMB-190A | 2024-05-07 | HEN NI 08 01 SMYPC B | HEN | NI | 08 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302482-SMPMB | 2025-12-22 | 2025-12-22 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAY-300015-SMPMB-205A | 2025-11-27 | 王杰琮@wangjcd | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAY | N | 是 | 2026-01-11 | 是 | SMPAY-300023-SMPMB-205A | 2026-01-28 | HFL - 04 02 SMPAY B | HFL | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HFL燃料厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 核设备所 |  | 王杰琮@wangjcd | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  | 381 | 发文 | SMDMB-300370-SMDNC | 2023-06-02 | 2023-05-31 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300348-SMDMB | 2023-05-18 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-06-22 | 否 | SMDNC-300365-SMDMB | 2023-06-12 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300246-SMDES | 2024-11-04 | 2024-11-01 | PRE | C | 同意 | SMDES-300246-SMDMB | 2024-10-15 | 黄哲@huangzhe | 未找到单位 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300259-SMDMB | 2025-01-20 | ME GB 05 01 E B | ME | GB | 05 | 01 | E | B | 常规岛ME与GB沟相关的管道实体接口（包括管径、壁厚、定位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301547-SMPMB | 2025-04-16 | 2025-04-15 | FIN | E | 同意 | SMPCW-300020-SMPMB-311A | 2025-04-02 | 孙雅雪@sunyx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300024-SMPMB-311A | 2025-09-16 | WSC WC 04 06 SMPCW B | WSC | WC | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300014-SMPMB | 2023-07-07 | 2023-07-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300018-SMPMB-253A | 2023-06-28 | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-07-27 | 是 |  |  | TFA RF 04 14 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 14 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300007-SMPMB-134A | 2025-05-12 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300018-SMDES-134A | 2025-05-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-06-01 | 是 | SMPAJ-300054-SMPMB-134A | 2025-06-25 | TFR PO 04 08 SMPAJ E | TFR | PO | 04 | 08 | SMPAJ | E | 低加疏水泵仪表清单（包括型号、量程、报警、保护定值及电磁阀容量等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300207-SMPMB | 2024-01-04 | 2024-01-04 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300039-SMPMB-112A | 2023-12-29 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300087-SMPMB-112A | 2025-07-21 | RSI PO 04 05 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 05 | SMPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301956-SMPMB | 2025-08-18 | 2025-08-15 | FIN | B | 同意 | SMPTY-300011-SMPMB-211A | 2025-08-01 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | Y | 否 |  |  |  |  | ERU — 04 02 SMPTY B | ERU | — | 04 | 02 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组车体外形图（包括供电点），倾角及转弯半径以及对道路的要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300925-SMPMB | 2024-09-30 | 2024-09-30 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300005-SMPMB-116A | 2024-09-23 | 孟凯杨@mengky | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 03 SMPCB B | REB | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 设备外形尺寸信息。包括：1、设备外形图及尺寸；2、管道接口定位及规格；3、设备操作及维修空间要求。 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301485-SMPMB | 2025-03-28 | 2025-03-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300126-SMPMB-302A | 2025-03-21 | 李庆翔@liqx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-04-17 | 是 | SMPGM-300134-SMPMB-302A | 2025-04-22 | NI ZK 04 09 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 09 | JDPGA | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300290-SMDES | 2025-07-15 | 2025-07-15 | FIN | C | 同意 | SMDES-300290-SMDMB | 2025-07-10 | 张亚涛@zhangyt | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | ME GB 11 01 E B | ME | GB | 11 | 01 | E | B | ME与GB沟的结构实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张亚涛@zhangyt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301422-SMPMB | 2025-03-14 | 2025-03-13 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300109-SMPMB-118A | 2025-03-05 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSR PO 04 04 SMPAJ B | WSR | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WSR系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301387-SMPMB | 2025-03-03 | 2025-02-28 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCB-300040-SMPMB-116A | 2025-02-12 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-03-23 | 是 | SMPCB-300041-SMPMB-116A | 2025-04-08 | REB PO 04 17 SMPCB B | REB | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7UN、0.8UN和UN)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301120-SMPMB | 2024-12-06 | 2024-12-06 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300009-SMPMB-111A | 2024-11-28 | 耿彦磊@gengyl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 05 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301084-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300022-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 06 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 445 | 发文 | SMDMB-300213-SMDNC | 2022-07-28 | 2022-07-28 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300195-SMDMB | 2022-07-21 | 刘卫隆@liuwl | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | N | N | 是 | 2022-08-17 | 是 | SMDNC-300212-SMDMB | 2022-09-22 | FNP RX 02 01 N B | FNP | RX | 02 | 01 | N | B | 主泵设备图纸、润滑油量及储油位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301520-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCJ-300073-SMPMB-210A | 2024-09-12 | 吴昊@wuhao | 电气设计所-电气一室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2025-04-29 | 是 | SMPCJ-300098-SMPMB-210A | 2025-12-11 | EMS — 04 10 SMPCJ B | EMS | — | 04 | 10 | SMPCJ | B | 发电机短路电流 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300619-SMDMB | 2024-02-04 15:13 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300606-SMDNC | 2023-12-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300988-SMDNC | 2025-09-05 | TSA RCS 02 01 B N | TSA | RCS | 02 | 01 | B | N | TSA系统核岛部分流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302313-SMPMB | 2025-11-04 | 2025-11-04 | FIN | B | 同意 | SMPAB-300021-SMPMB-204B | 2025-10-23 | 张敏d@zhangmind | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | RFH KX 06 14 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 14 | SMPAB | B | 人桥吊车与新燃料升降机所需控缆电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300738-SMPMB | 2024-07-23 | 2024-07-23 | FIN | E | 同意 | SMPAK-300077-SMPMB-112A | 2024-07-12 | 张秋宁@zhangqn | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300084-SMPMB-112A | 2024-10-15 | RSI PO 04 04 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301203-SMPMB | 2024-12-26 | 2024-12-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300052-SMPMB-118A | 2024-12-18 | 范华蕊@fanhr | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-15 | 是 | SMPAJ-300113-SMPMB-118A | 2025-03-05 | ZLD PO 04 05 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 范华蕊@fanhr | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300097-SMPMB | 2023-11-09 | 2023-11-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYC-300004-SMPMB-190A | 2023-10-31 | 陈思思@chenssa | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMYPC | N | 是 | 2023-11-29 | 是 |  |  | HEB BOP 01 01 SMYPC B | HEB | BOP | 01 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300086-SMDNC | 2022-02-24 | 2022-02-23 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300020-SMDMB | 2021-12-30 | 黄晨@huangchen | 未找到单位 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | CIS CIS 01 01 N B | CIS | CIS | 01 | 01 | N | B | 压力容器保温层结构描述 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王勋@wangxun | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300125-SMPMB | 2023-12-01 | 2023-11-30 | FIN | A | 不同意 | SMPSK-300000-SMPMB-286A | 2023-11-30 | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPSK | N | 是 | 2023-12-21 | 是 | SMPSK-300044-SMPMB-286A | 2025-09-19 | ZLT QX 04 01 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 01 | SMPSK | B | 设备外形图（尺寸、重量、基础载荷） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302170-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | F | 同意 | SMPCW-300024-SMPMB-311A | 2025-09-16 | 孙雅雪@sunyx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC WC 04 06 SMPCW B | WSC | WC | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300398-SMDNC | 2023-07-04 | 2023-07-03 | PRE | B | 同意 | SMDNC-300378-SMDMB | 2023-06-26 | 袁昕@yuanxin | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 01 01 N B | RCS | RFH | 01 | 01 | N | B | 1）下部堆内构件中与燃料相关的尺寸，包括下堆芯板的燃料组件下管座导向销局部详图及分布尺寸、下堆芯板各个开孔尺寸等。 2）下部堆内构件燃料围板俯视图，围板顶部详图及标高等。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300004-SMPMB-134A | 2025-04-16 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300003-SMDES-134A | 2025-03-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-05-06 | 否 | SMPMB-300011-SMDES-134A | 2025-04-28 | WCI PO 04 01 SMPAJ E | WCI | PO | 04 | 01 | SMPAJ | E | 闭式循环冷却水泵外形图，包括外形尺寸、检修起吊重量、基础尺寸（含动、静载、转动惯量）、接口定位尺寸及详图、管道接口允许荷载等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 134A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302189-SMPMB | 2025-09-30 | 2025-09-30 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAB-300017-SMPMB-204B | 2025-09-12 | 战蓉洁@zhanrj | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2025-10-20 | 是 | SMPAB-300025-SMPMB-204B | 2025-12-08 | RFH KX 04 03 SMPAB B | RFH | KX | 04 | 03 | SMPAB | B | 轨道安装形式及大车固定止档。 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301402-SMPMB | 2025-03-10 | 2025-03-08 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPQD-300027-SMPMB-211B | 2025-02-25 | 柳龙@liulonga | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2025-03-30 | 是 | SMPQD-300030-SMPMB-211B | 2025-04-18 | EES — 12 01 SMPCJ B | EES | — | 12 | 01 | SMPCJ | B | 辅机用电的负荷资料（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300065-SMPMB | 2023-09-28 | 2023-09-27 | FIN | A | 同意 | SMPDB-300007-SMPMB-243A | 2023-09-15 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | WES FI 04 06 SMPDB B | WES | FI | 04 | 06 | SMPDB | B | 贝类捕集器运行和控制说明 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300486-SMPMB | 2024-04-17 | 2024-04-17 | FIN | C | 同意 | SMPCW-300038-SMPMB-312A | 2024-04-12 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300056-SMPMB-312A | 2025-02-28 | WSC - 02 07 SMPCW B | WSC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘璐@liulua | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300054-SMDES | 2025-03-07 11:51 |  | FIN | A | 同意 | SMDES-300057-SMDNC | 2025-02-27 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFP RCS 02 01 E N | TFP | RCS | 02 | 01 | E | N | Q/H曲线 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302545-SMPMB | 2026-01-12 | 2026-01-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFE-300007-SMPMB-611A | 2025-12-25 | 刘峰b@liufengb | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | SMPFE | N | 是 | 2026-02-01 | 是 |  |  | NI - 12 04 SMPFE B | NI | - | 12 | 04 | SMPFE | B | 水流指示器：材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301524-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYX-300007-SMPMB-314A | 2025-03-27 | 赵晓雷@l-zhaoxla | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPYX | N | 是 | 2025-04-29 | 是 | SMPYX-300014-SMPMB-314A | 2025-05-23 | WNC - 11 05 SMPYX B | WNC | - | 11 | 05 | SMPYX | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、含变频柜土建接口） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300055-SMDNC | 2022-01-27 | 2022-01-27 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300042-SMDMB | 2022-01-21 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RX HRT 04 01 N B | RX | HRT | 04 | 01 | N | B | 1)蒸汽发生器、压力容器、稳压器等主回路设备吊装时的起吊重量（包括专用吊具的重量）；主泵、卸压箱的设备重量；蒸汽发生器吊装时所需环吊吊钩的最小起升高度。2)环吊吊装压力容器顶盖时的最大起重量及影响环吊标高的顶盖（包括吊具）高度。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 509 | 发文 | SMDMB-300766-SMDNC | 2024-08-02 | 2024-08-02 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300745-SMDMB | 2024-07-18 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 02 03 N B | RCS | TFM | 02 | 03 | N | B | 蒸汽发生器在各种工况及负荷下应维持的正常水位（标高及相对值）及允许范围 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301768-SMPMB | 2025-07-02 | 2025-07-01 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCB-300031-SMPMB-126A | 2025-06-26 | 温馨@wenxina | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMPCB-300033-SMPMB-126A | 2025-07-21 | CIS PO 04 09 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 电机接线信息（包括动力电源接线箱尺寸、安装要求、位置、端子图和电缆接线尺寸等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300503-SMPMB | 2024-04-24 | 2024-04-24 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCW-300039-SMPMB-312A | 2024-04-18 | 张秋宁@zhangqn | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-05-14 | 是 | SMPCW-300047-SMPMB-312A | 2024-06-17 | WSC - 04 06 SMPCW B | WSC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPCJ-300069-SMPMB-210A | 2024-08-02 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300023-SMPCJ-210A | 2024-08-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | EMS — 04 09 B SMPCJ | EMS | — | 04 | 09 | B | SMPCJ | 主贮油罐接口 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-300950-SMDNC | 2025-07-21 | 2025-07-21 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300932-SMDMB | 2025-07-02 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 15 03 N B | RX | NI | 15 | 03 | N | B | RX厂房+3.9米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPHR-300005-SMPMB-747A | 2026-02-06 19:43 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPHR-747A | 2026-02-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 否 |  |  |  |  | GJ - 08 01 E SSDL | GJ | - | 08 | 01 | E | SSDL | 220kV电缆路径平面示意图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 747A | 编制
IICS |  | 441 | 收文 | SMDES-300391-SMDMB | 2026-01-19 08:57 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300377-SMDES | 2025-12-26 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2026-02-08 | 否 | SMDMB-300396-SMDES | 2026-02-03 | TFM CB 02 01 B E | TFM | CB | 02 | 01 | B | E | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301720-SMPMB | 2025-06-18 | 2025-06-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAM-300007-SMPMB-604A | 2025-06-10 | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-07-08 | 是 | SMPAM-300019-SMPMB-604A | 2025-08-13 | WAP - 04 08 SMPAM B | WAP | - | 04 | 08 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组控制柜的电源电缆端接特性（包括电缆进线尺寸、电缆接线图及外形图尺寸） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300355-SMPMB | 2024-03-04 | 2024-03-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300018-SMPMB-312A | 2024-02-22 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-03-24 | 是 |  |  | WSC - 12 04 SMPCW B | WSC | - | 12 | 04 | SMPCW | B | 电机（如有）与启动柜、控制柜防潮加热器负荷特性及接线特性（包括防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300260-SMDES | 2025-02-06 | 2025-02-06 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300258-SMDMB | 2025-01-20 | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-02-26 | 否 | SMDES-300268-SMDMB | 2025-02-26 | TFA — 01 01 E B | TFA | — | 01 | 01 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300430-SMPMB | 2024-04-01 | 2024-03-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCW-300026-SMPMB-312A | 2024-03-15 | 刘萱@liuxuanc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-04-21 | 是 | SMPCW-300053-SMPMB-312A | 2024-08-15 | WWC - 02 07 SMPCW B | WWC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-302470-SMPMB | 2025-12-19 | 2025-12-19 | FIN | B | 同意 | SMPSZ-300051-SMPMB-302F | 2025-12-01 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VZD - 04 03 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 03 | SMPSZ | B | PID流程图 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-301036-SMPMB | 2024-11-19 | 2024-11-19 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300012-SMPMB-614A | 2024-10-21 | 张晓勐@zhangxmc | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-12-09 | 否 | SMPFK-300042-SMPMB-614A | 2024-12-09 | OS - 12 02 SMPFK B | OS | - | 12 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）仪控桥架布置图、埋件图、埋管位置、穿管、开孔、留洞等。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张晓勐@zhangxmc | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300750-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意 | SMPAP-300021-SMPMB-612X | 2024-07-22 | 马骏@majunb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | Y | 否 |  |  |  |  | AN - 04 04 SMPAP B | AN | - | 04 | 04 | SMPAP | B | 水流指示器及信号阀、压力开关：材质、外形尺寸、重量、重心、设备参数、电气参数、接线方式、安装图（包括质量、重心） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-300397-SMDNC | 2023-07-04 | 2023-07-03 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300381-SMDMB | 2023-06-28 | 袁昕@yuanxin | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300900-SMDMB | 2025-05-14 | NB RFH 01 01 N B | NB | RFH | 01 | 01 | N | B | 燃料组件的操作接口：1） 提供燃料组件上管座抓取部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；2） 提供燃料组件上、下管座定位孔、导向孔部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；3） 提供处于堆芯位置时的燃料组件的上管座定位销孔、防错位孔布置方位，请按照0°、90°、180°270°方位给出；4） 提供燃料组件下管座凹进部位的剖面图，给出相应的接口尺寸；5） 提供燃料组件的许用操作载荷，如轴向压缩载荷等参数；6）相关组件插入燃料组件后，头部的位置关系，详细尺寸；7） 其它操作要求（如果有）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 395 | 发文 | SMDMB-300476-SMDNC | 2023-09-07 | 2023-09-07 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300450-SMDMB | 2023-08-22 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-09-27 | 否 | SMDNC-300470-SMDMB | 2023-09-14 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300183-SMDES | 2023-06-08 | 2023-06-08 | PRE | D | 同意 | SMDES-300180-SMDMB | 2023-05-24 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300378-SMDMB | 2025-12-30 | MQ — 01 01 E B | MQ | — | 01 | 01 | E | B | 提供MQ(5/6号酸碱储存计量间）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300555-SMDNC | 2023-11-08 | 2023-11-07 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300532-SMDMB | 2023-11-01 | 王勋@wangxun | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | CIS CIS 01 02 N B | CIS | CIS | 01 | 02 | N | B | 压力容器保温层入口及其汽水排放窗出口标高 | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 379 | 收文 | SMDNC-300849-SMDMB | 2025-02-25 10:15 |  | FIN | D | 商讨 | SMDMB-300854-SMDNC | 2025-01-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-17 | 是 | SMDMB-300916-SMDNC | 2025-05-27 | RX - 06 03 B N | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制 | 因华龙改进型通信专业设计准则变化，优化后的布置方案尚未固化，目前参考电站正在落实中，待参考电站方案固化后立即升版接口。 | 2025-05-30
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301034-SMDNC | 2025-11-19 | 2025-11-19 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-301018-SMDMB | 2025-11-04 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | N | 是 | 2025-12-09 | 否 | SMDNC-301038-SMDMB | 2025-12-03 | RSI NI 02 01 N B | RSI | NI | 02 | 01 | N | B | 0~30天质能释放数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  | 周蓝宇@zhoulya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 16 | 收文 | SMDNC-300847-SMDMB | 2025-02-20 10:51 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300834-SMDNC | 2024-12-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WAI RCS 02 01 B N | WAI | RCS | 02 | 01 | B | N | WAI系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300541-SMDMB | 2023-11-06 14:06 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300532-SMDNC | 2023-10-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFS RCS 03 01 B N | TFS | RCS | 03 | 01 | B | N | 启动给水温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-300158-SMDES | 2022-11-14 | 2022-11-14 | PRE | B | 同意 | SMDES-300149-SMDMB | 2022-10-18 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300328-SMDMB | 2025-08-29 | TTB TFE 02 02 E B | TTB | TFE | 02 | 02 | E | B | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300361-SMDMB | 2023-06-06 13:43 |  | PRE | C | 同意 | SMDMB-300367-SMDNC | 2023-05-31 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300406-SMDNC | 2023-07-17 | NI - 01 04 B N | NI | - | 01 | 04 | B | N | 堆坑底部迷宫通道与堆坑小室之间所设门的位置、轮廓尺寸、主要结构组成及其对应材料信息（包括材料成分和材料密度）。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-300305-SMDNC | 2023-01-16 | 2023-01-16 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300288-SMDMB | 2023-01-10 | 李精精@lijjc | 未找到单位 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300754-SMDMB | 2024-08-12 | RCS NI 01 11 N B | RCS | NI | 01 | 11 | N | B | 堆内构件尺寸、材料、质量的详细数据。 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 李精精@lijjc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-302151-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCY-300026-SMPMB-603A | 2025-09-19 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | SMPCY-300035-SMPMB-603A | 2025-12-11 | WAI - 04 01 SMPCY B | WAI | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器外形图，包括接口定位尺寸、接口要求、安装和检修要求等。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋@l-liyangb | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 381 | 发文 | SMDMB-300473-SMDNC | 2023-09-05 | 2023-09-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300447-SMDMB | 2023-08-17 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-09-25 | 否 | SMDNC-300468-SMDMB | 2023-09-13 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300153-SMDES | 2022-10-18 | 2022-10-18 | PRE | B | 同意 | SMDES-300117-SMDMB | 2022-05-05 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WUC 05 01 E B | CB | WUC | 05 | 01 | E | B | 辅助冷却水进出常规岛厂房管道管径、标高、材质、位置、防腐等实体接口信息 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 389 | 收文 | SMDNC-300217-SMDMB | 2022-09-28 10:45 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300227-SMDNC | 2022-08-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-18 | 是 |  |  | NI EA* 06 13 B N | NI | EA* | 06 | 13 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | 统计问题：已升版，SMDMB-300245-SMDNC | [5 empty] | 2024-07-23
IICS |  | 667 | 发文 | SMDMB-300035-SMDNC | 2022-01-13 | 2022-01-13 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300034-SMDMB | 2022-01-10 | 付文韬@fuwt | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2022-02-02 | 是 | SMDMB-300089-SMDNC | 2022-03-29 | NI - 04 02 N B | NI | - | 04 | 02 | N | B | 核动力院负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 石东东@shidd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302415-SMPMB | 2025-12-04 | 2025-12-04 | FIN | F | 同意 | SMPGM-300252-SMPMB-302A | 2025-11-14 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300266-SMPMB-302A | 2026-01-15 | VEE ZK 04 02 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300297-SMDNC | 2023-01-03 | 2022-12-30 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300276-SMDMB | 2022-12-16 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-01-23 | 否 | SMDNC-300292-SMDMB | 2023-01-17 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-302367-SMPMB | 2025-11-20 | 2025-11-20 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPDB-300005-SMPMB-154A | 2025-11-19 | 庄超@zhuangchao | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDB | N | 是 | 2025-12-10 | 否 | SMPDB-300006-SMPMB-154A | 2025-11-24 | NI VA 12 01 SMPDB B | NI | VA | 12 | 01 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 庄超@zhuangchao | 1-ICM | 154A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302154-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | C | 同意 | SMPGM-300215-SMPMB-302A | 2025-09-10 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300269-SMPMB-302A | 2026-01-15 | VNA ZK 04 02 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301671-SMPMB | 2025-06-05 | 2025-06-05 | FIN | D | 同意 | SMPAJ-300162-SMPMB-118A | 2025-06-04 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 04 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300091-SMDNC | 2026-02-03 16:16 |  | PRE | A | 不同意 | SMDNC-300085-SMDES | 2026-01-26 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | Y | 是 | 2026-02-23 | 是 |  |  | ES* RCS 01 01 E N | ES* | RCS | 01 | 01 | E | N | 主泵差动保护CT参数及选型 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 47 | 发文 | SMDMB-300219-SMPMB | 2024-01-09 | 2024-01-09 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300088-SMPMB-123A | 2023-12-21 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 13 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300728-SMPMB | 2024-07-19 | 2024-07-18 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300021-SMPMB-117A | 2024-07-11 | 刘怡柔@liuyrb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-08-08 | 是 | SMPAR-300031-SMPMB-117A | 2024-11-18 | TFA PO 04 11 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAK-300019-SMPMB-101A | 2023-09-08 |  | PRE | A | 商讨 | SMPMB-300008-SMPAK-101A | 2023-09-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2023-09-28 | 是 |  |  | RCS PO 02 09 N SMPAK | RCS | PO | 02 | 09 | N | SMPAK | 反应堆冷却剂系统设计瞬态 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-301206-SMPMB | 2024-12-30 | 2024-12-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPFK-300036-SMPMB-614A | 2024-12-06 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-01-19 | 是 | SMPFK-300053-SMPMB-614A | 2025-01-20 | OS - 09 02 SMPFK B | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301886-SMPMB | 2025-08-05 | 2025-08-01 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300180-SMPMB-302A | 2025-07-14 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMPGM-300203-SMPMB-302A | 2025-08-11 | VAE ZK 04 02 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VAE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300881-SMPMB | 2024-09-25 | 2024-09-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCJ-300072-SMPMB-210A | 2024-09-09 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-10-15 | 是 | SMPCJ-300080-SMPMB-210A | 2024-11-08 | EMP/Q — 04 05 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 05 | SMPCJ | B | 发电机短路电流 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301090-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300029-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RVD PO 04 06 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300487-SMPMB | 2024-04-17 | 2024-04-17 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300003-SMPMB-116A | 2024-03-28 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 01 SMPCB B | REB | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-301725-SMPMB | 2025-06-20 | 2025-06-20 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300002-SMPMB-302F | 2025-06-10 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-07-10 | 否 | SMPSZ-300003-SMPMB-302F | 2025-07-01 | VMO - 04 01 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 01 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 598 | 发文 | SMDMB-300130-SMDES | 2022-07-11 | 2022-07-11 | PRE | B | 同意 | SMDES-300105-SMDMB | 2022-03-17 | 闫占芳@yanzf | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | LSC CI 02 01 E B | LSC | CI | 02 | 01 | E | B | 提供常规岛通信各子系统终端类型、数量、与各子系统主设备连接的厂房主接线箱位置及设备编号 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-05
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300223-SMDNC | 2022-08-19 | 2022-08-17 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300204-SMDMB | 2022-08-08 | 廖涛@liaotao | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2022-09-08 | 是 | SMDNC-300220-SMDMB | 2022-09-29 | RX NI 11 02 N B | RX | NI | 11 | 02 | N | B | RX厂房-3.40~0m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302088-SMPMB | 2025-09-15 | 2025-09-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAY-300002-SMPMB-205A | 2025-09-03 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | N | 是 | 2025-10-05 | 是 | SMPAY-300018-SMPMB-205A | 2025-11-27 | HNA - 04 02 SMPAY B | HNA | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HNA核辅助厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300424-SMPMB | 2024-03-27 | 2024-03-26 | FIN | A | 同意 | SMPBH-300004-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 05 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 05 | SMPBH | B | 泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302123-SMPMB | 2025-09-24 | 2025-09-23 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBJ-300005-SMPMB-129A | 2025-09-03 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBJ | N | 是 | 2025-10-14 | 是 | SMPBJ-300019-SMPMB-129A | 2026-01-07 | WCW PM 04 02 SMPBJ B | WCW | PM | 04 | 02 | SMPBJ | B | 水泵外形图（包括电机）、总装图及部件图（包括零部件材料清单） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  | 528 | 发文 | SMDMB-300495-SMDNC | 2023-10-09 | 2023-10-08 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300478-SMDMB | 2023-09-26 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 05 08 N B | RCS | RX | 05 | 08 | N | B | 蒸汽发生器上辅助系统(TSM、TFM、TTB、RNS等）接管嘴位置（管嘴方位、标高等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300308-SMPMB | 2024-02-18 | 2024-02-06 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPDB-300021-SMPMB-243A | 2024-01-18 | 陆程@lucheng | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPDB | N | 是 | 2024-03-09 | 是 |  |  | WES FI 04 02 SMPDB B | WES | FI | 04 | 02 | SMPDB | B | 贝类捕集器设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300428-SMPMB | 2024-03-28 | 2024-03-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300020-SMPMB-115A | 2024-03-22 | 郭皓天@guoht | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-04-17 | 是 | SMPAR-300027-SMPMB-115A | 2024-04-24 | WES PO 04 09 SMPAR B | WES | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-302489-SMPMB | 2025-12-23 | 2025-12-23 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCY-300034-SMPMB-603A | 2025-12-11 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2026-01-12 | 是 | SMPCY-300048-SMPMB-603A | 2026-02-14 | WAP - 12 04 SMPCY B | WAP | - | 12 | 04 | SMPCY | B | 设备自带的控制系统和全系统控制柜的端子排出线图、外部I/O清单、及逻辑图（含电动阀）、全系统控制器通讯信号清单） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 4 | 收文 | SMDNC-300577-SMDMB | 2024-01-04 15:53 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300527-SMDNC | 2023-10-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2024-01-24 | 是 |  |  | NB - 01 01 B N | NB | - | 01 | 01 | B | N | 正常条件下安全壳内剂量率及60年寿期内累计辐照剂量 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制 | 提供信息所需接口《NPIC责任范围内功率运行工况相关房间》（RCSNI0102NB）终版未打开，无法提供本接口所需数据。且与动力院确认本接口的信息对与阀门相关规格书的出版无影响，相关信息已向动力院沟通反馈。
IICS |  | 620 | 发文 | SMDMB-300767-SMDNC | 2024-08-02 | 2024-08-02 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300748-SMDMB | 2024-07-23 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 02 01 N B | RCS | TFM | 02 | 01 | N | B | 主给水的流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300000-SMPMB-135A | 2025-01-20 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300000-SMDES-135A | 2025-01-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-02-09 | 是 | SMPMB-300010-SMDES-135A | 2025-05-09 | TFP PO 04 01 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 01 | SMPPH | E | 设备基础图（包括泵组及油冷却器的详细布置图，动、静载荷，预埋件、接口的允许力和力矩值，接口热位移等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300297-SMPMB | 2024-02-04 | 2024-02-04 | FIN | A | 同意 | SMPAK-300035-SMPMB-112A | 2023-12-29 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300067-SMPMB-112A | 2024-07-12 | CSP PO 04 10 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 10 | SMPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300257-SMDMB | 2025-01-20 11:15 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300253-SMDES | 2024-12-24 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM — 02 05 B E | TSM | — | 02 | 05 | B | E | 主蒸汽隔离阀前后疏水管线设计边界及布置信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 姚津@l-yaojin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-300447-SMDNC | 2023-08-14 | 2023-08-11 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300437-SMDMB | 2023-08-04 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300920-SMDMB | 2025-06-10 | RRP RCV 03 01 N B | RRP | RCV | 03 | 01 | N | B | 安注、CIA、蒸汽压力安注闭锁、1＃密封泄漏流量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 695 | 收文 | SMDNC-300393-SMDMB | 2023-07-10 14:30 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300395-SMDNC | 2023-06-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-30 | 否 | SMDMB-300409-SMDNC | 2023-07-18 | TFA RCS 01 02 B N | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301854-SMPMB | 2025-07-21 | 2025-07-19 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300172-SMPMB-302A | 2025-07-02 | 田登港@tiandg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-08-10 | 否 | SMPGM-300193-SMPMB-302A | 2025-07-30 | VCL ZK 04 03 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | VCL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 653 | 收文 | SMDNC-300153-SMDMB | 2022-05-27 17:30 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300115-SMDNC | 2022-04-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 是 | SMDMB-300216-SMDNC | 2022-07-29 | RCS TFA 01 10 N B | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IICS |  | 66 | 发文 | SMDMB-300035-SMDES | 2022-01-12 | 2022-01-12 | PRE | A | 同意 | SMDES-300011-SMDMB | 2021-12-17 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300298-SMDMB | 2025-07-30 | CB WGD 02 04 E B | CB | WGD | 02 | 04 | E | B | 氮气纯度及杂质含量等设计输入要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300004-SMPMB-240A | 2025-03-06 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300001-SMDES-240A | 2024-12-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-03-26 | 是 | SMPMB-300009-SMDES-240A | 2025-04-08 | WUC - 04 02 SMPCT E | WUC | - | 04 | 02 | SMPCT | E | 设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有各接口及法兰等的详细尺寸 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300838-SMPMB | 2024-08-28 | 2024-08-28 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPYC-300037-SMPMB-190A | 2024-08-20 | 陈思思@chenssa | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMYPC | N | 是 | 2024-09-17 | 是 | SMPYC-300044-SMPMB-190A | 2025-03-26 | HEB BOP 02 01 SMYPC B | HEB | BOP | 02 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯的用电资料、电控接口 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302700-SMPMB | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPZF-300013-SMPMB-285A | 2026-01-30 | 董国岩@donggy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | JDPZF | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | ZST - 04 08 JDPZF B | ZST | - | 04 | 08 | JDPZF | B | 卖方供货范围内的设备布置图（厂房局部三维视图及厂房、设备、管道的三维模型） | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 董国岩@donggy | 1-ICM | 285A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300079-SMNDC | 2025-10-31 18:10 |  | FIN | B | 商讨 | SMDNC-300071-SMDES | 2025-10-14 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | Y | 是 | 2025-11-20 | 是 |  |  | TFP — 02 01 E N | TFP | — | 02 | 01 | E | N | 给水泵相关特性参数：给水集管与蒸汽集管之间的压差信号与蒸汽流量的关系曲线（请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值）；给水集管压力测量的滤波器时间常数、蒸汽集管压力测量的滤波器时间常数、给水/蒸汽集管压差测量的滤波器时间常数；给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | 缺少上游输入资料，暂不具备条件。华东院申请延期升版，动力院同意。预计处理时间2026-6-30。【沟通函号：SMDNC-000012-SMDES】 | 2026-06-30
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300374-SMPMB | 2024-03-18 | 2024-03-15 | FIN | A | 同意 | SMPAK-300059-SMPMB-112A | 2024-03-07 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300075-SMPMB-112A | 2024-07-12 | CSP PO 04 08 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 08 | SMPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301186-SMPMB | 2024-12-24 | 2024-12-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300074-SMPMB-302A | 2024-12-09 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-13 | 是 | SMPGM-300103-SMPMB-302A | 2025-01-20 | VFL RS 04 01 JDPGA B | VFL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302703-SMPMB | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | F | 商讨 | SMPDN-300073-SMPMB-253A | 2026-02-11 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | WCC RF 11 01 LSPHE B | WCC | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300978-SMPMB | 2024-10-31 | 2024-10-30 | FIN | D | 同意 | SMPBH-300041-SMPMB-114A | 2024-10-23 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300048-SMPMB-114A | 2025-06-03 | WCC PO 04 19 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 19 | SMPBH | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300551-SMPMB | 2024-05-14 | 2024-05-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300013-SMPMB-116A | 2024-04-24 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-06-03 | 是 | SMPCB-300035-SMPMB-116A | 2024-11-14 | REB PO 04 15 SMPCB B | REB | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302097-SMPMB | 2025-09-17 | 2025-09-17 | FIN | A | 同意 | SMPAB-300015-SMPMB-204B | 2025-09-12 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | RFH KX 06 15 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 15 | SMPAB | B | 电动爪具电源箱布置位置及电源插座规格。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301704-SMPMB | 2025-06-16 | 2025-06-12 | FIN | A | 同意 | SMPTY-300005-SMPMB-211A | 2025-05-28 | 杨俊琦@yangjq | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | SMPTY | N | 否 |  |  | SMPTY-300012-SMPMB-211A | 2025-08-05 | ERU — 02 02 SMPTY B | ERU | — | 02 | 02 | SMPTY | B | 柴油、润滑油消耗率 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300005-SMPMB-332B | 2025-03-04 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300009-SMDES-332B | 2025-01-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBD1 | N | 是 | 2025-03-24 | 否 | SMPMB-300013-SMDES-332B | 2025-03-10 | WCW - 04 04 SMPBD1 E | WCW | - | 04 | 04 | SMPBD1 | E | 供货范围及清单（含所供阀门的规格、型号，但不包括仪表阀）、设备性能参数表 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300589-SMDMB | 2024-01-19 11:11 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300571-SMDNC | 2023-12-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300739-SMDNC | 2024-06-18 | RSI RCS 01 06 B N | RSI | RCS | 01 | 06 | B | N | IRWST水箱1、IRWST的最大、最小水容积；2、从IRWST吸入口到各注入点之间的水容积和硼浓度；3、IRWST的水温范围；4、IRWST的硼浓度范围。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制 | 因结构调整，需要将关闭的接口重新打开。2024年5月16日发备忘SMDMB-000512-SMDNC申请打开接口。 2024年6月12日收到动力院回文，同意打开此接口。 因此该接口B版资料需重新传递。
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300199-SMDES | 2023-11-27 | 2023-11-27 | PRE | A | 同意 | SMDES-300201-SMDMB | 2023-11-14 | 王志从@wangzcb | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300225-SMDMB | 2024-05-06 | ME GB 11 01 E B | ME | GB | 11 | 01 | E | B | ME与GB沟的结构实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 | 张亚涛@zhangyt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-301036-SMDMB | 2025-12-02 18:36 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-301033-SMDNC | 2025-11-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RND RCS 02 01 B N | RND | RCS | 02 | 01 | B | N | RND系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301965-SMPMB | 2025-08-19 | 2025-08-19 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAB-300010-SMPMB-204B | 2025-08-05 | 战蓉洁@zhanrj | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2025-09-08 | 是 | SMPAB-300023-SMPMB-204B | 2025-10-23 | RFH KX 06 16 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 16 | SMPAB | B | 人桥吊车、辅助吊车用电资料 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  | 390 | 收文 | SMDNC-300250-SMDMB | 2022-10-28 17:10 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300246-SMDNC | 2022-10-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300879-SMDNC | 2025-03-14 | NI EN* 06 11 B N | NI | EN* | 06 | 11 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-01-24
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302274-SMPMB | 2025-10-28 | 2025-10-27 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300239-SMPMB-302A | 2025-10-10 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-11-17 | 否 | SMPGM-300252-SMPMB-302A | 2025-11-14 | VEE ZK 04 02 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEE系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302056-SMPMB | 2025-09-05 | 2025-09-05 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300035-SMPMB-126A | 2025-09-03 | 董剑鑫@dongjx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 03 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 03 | SMPCB | B | 法兰和对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图（标准、等级、材料、法兰螺栓紧固力矩） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 524 | 发文 | SMDMB-300439-SMDNC | 2023-08-03 | 2023-08-03 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300423-SMDMB | 2023-07-28 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-设计管理部 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI NG 04 01 N B | NI | NG | 04 | 01 | N | B | 工作平台重载小车的轮压 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 | 王汉迎@wanghyl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 248 | 收文 | SMDNC-300463-SMDMB | 2023-09-04 13:43 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300464-SMDNC | 2023-08-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-24 | 否 | SMDMB-300484-SMDNC | 2023-09-20 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301159-SMPMB | 2024-12-16 | 2024-12-15 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPDN-300066-SMPMB-253A | 2024-12-02 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2025-01-05 | 否 | SMPDN-300067-SMPMB-253A | 2024-12-26 | WCC RF 11 01 LSPHE B | WCC | RF | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口(D2图）数据（其中包括设备土建接口、设备基础底板及与基础板连接螺栓的详细数据等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300171-SMDES | 2023-04-25 | 2023-04-25 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDES-300169-SMDMB | 2023-04-14 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2023-05-15 | 是 |  |  | MQ — 01 01 E B | MQ | — | 01 | 01 | E | B | 提供MQ(5/6号酸碱储存计量间）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300508-SMPMB | 2024-05-05 | 2024-04-29 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300005-SMPMB-117A | 2024-04-25 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 06 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 可燃物数据（根据买方格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301529-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYX-300004-SMPMB-314A | 2025-03-27 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPYX | N | 是 | 2025-04-29 | 是 | SMPYX-300011-SMPMB-314A | 2025-05-06 | WNC - 12 05 SMPYX B | WNC | - | 12 | 05 | SMPYX | B | 变频柜内部原理图、接线图、保护整定需求、主要技术参数文件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDES-300143-SMDMB | 2022-06-24 10:35 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300114-SMDES | 2022-05-13 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300337-SMDES | 2025-09-23 | GB - 01 03 B E | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 626 | 收文 | SMDNC-300864-SMDMB | 2025-03-06 17:06 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300691-SMDNC | 2024-03-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | PRS NI 02 01 B N | PRS | NI | 02 | 01 | B | N | PRS事故冷却水箱布置形式、标高、尺寸、是否分组等 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 周鑫@l-zhouxin | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-24
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302378-SMPMB | 2025-11-25 | 2025-11-25 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBP-300006-SMPMB-190B | 2025-11-17 | 王峰e@wangfenge | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPBP | Y | 是 | 2025-12-15 | 是 |  |  | HEN NI 08 01 SMPBP B | HEN | NI | 08 | 01 | SMPBP | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300254-SMDNC | 2022-10-21 | 2022-10-21 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300227-SMDMB | 2022-10-11 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2022-11-10 | 是 | SMDNC-300268-SMDMB | 2022-11-15 | RX NI 11 03 N B | RX | NI | 11 | 03 | N | B | RX厂房0m板及0m~3.90m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 83 | 发文 | SMDMB-301395-SMPMB | 2025-03-04 | 2025-03-04 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300129-SMPMB-123A | 2025-02-25 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300195-SMPMB-123A | 2025-05-13 | WSC PO 04 13 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300000-SMPMB | 2023-06-30 | 2023-06-30 | FIN | A | 同意 | SMPDN-300003-SMPMB-253A | 2023-06-27 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | RFT wcc 04 04 LSPHE B | RFT | wcc | 04 | 04 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-RFT侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WC | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300941-SMDMB | 2025-07-07 11:36 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300923-SMDNC | 2025-06-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-26
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302424-SMPMB | 2025-12-08 | 2025-12-05 | FIN | D | 同意 | SMPAM-300033-SMPMB-604A | 2025-11-24 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | Y | 否 |  |  |  |  | WAP - 04 06 SMPAM B | WAP | - | 04 | 06 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的CAD版的详细外形图、详细基础图对基础要求（包括各工艺管道和电、控接口的定位尺寸和接口要求，对设备布置和机房的要求等） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPBP-300017-SMPMB-190B | 2026-01-26 10:19 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300017-SMPBP-190B | 2026-01-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 否 |  |  |  |  | HEN NI 08 03 B SMPBP | HEN | NI | 08 | 03 | B | SMPBP | 核岛电梯电源箱的布置情况 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301094-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300033-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 否 |  |  | SMPAJ-300175-SMPMB-118A | 2025-11-05 | PCS PO 04 06 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 252 | 收文 | SMDNC-300505-SMDMB | 2023-10-13 06:45 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300493-SMDNC | 2023-09-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-02 | 否 | SMDMB-300544-SMDNC | 2023-10-31 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300210-SMPMB | 2024-01-05 | 2024-01-05 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCJ-300026-SMPMB-210A | 2023-12-29 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-01-25 | 是 |  |  | EMP/Q — 06 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 机组和其他系统I/O电气接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 4 | 收文 | SMDNC-300736-SMDMB | 2024-07-11 10:29 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300715-SMDNC | 2024-04-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300802-SMDNC | 2024-10-30 | PRS TFM 01 01 B N | PRS | TFM | 01 | 01 | B | N | PRS系统与TFM的接口布置图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 黄哲@huangzhe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301845-SMPMB | 2025-07-18 | 2025-07-18 | FIN | B | 同意 | SMPAB-300012-SMPMB-200A | 2025-06-26 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 04 03 SMPAB B | HRT | RX | 04 | 03 | SMPAB | B | 起吊工具接口要求（包括450t吊钩、20t吊钩、5t吊钩） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302707-SMPMB | 2026-02-24 | 2026-02-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFE-300020-SMPMB-611A | 2026-02-11 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPFE | Y | 是 | 2026-03-16 | 否 |  |  | NI - 04 17 SMPFE B | NI | - | 04 | 17 | SMPFE | B | 其他设备信息（材质、技术参数、外形尺寸、安装方式等），包括电气绝缘装置，特制DN40*40口径快速接头（碘吸附器用），移动式消防设备快速接头（柴油机厂房用） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300345-SMPMB | 2024-02-22 | 2024-02-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300009-SMPMB-115A | 2024-02-08 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-03-13 | 是 |  |  | WES PO 04 18 SMPAR B | WES | PO | 04 | 18 | SMPAR | B | WES泵泵组安装、检修、维修吊装方案，空间要求以及对其设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302667-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300012-SMPMB-302G | 2026-01-20 | 李钟扬@lizyh | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGM | Y | 是 | 2026-03-01 | 是 |  |  | NI - 04 08 JDPGM B | NI | - | 04 | 08 | JDPGM | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（±0.00m~+4.80m标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  | 395 | 收文 | SMDNC-300406-SMDMB | 2023-07-21 17:16 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300401-SMDNC | 2023-07-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-10 | 否 | SMDMB-300440-SMDNC | 2023-08-07 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301676-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-09 | FIN | A | 同意 | SMPMQ-300006-SMPMB-413A | 2025-06-04 | 胡文婕@huwja | 电气设计所-电气二室 |  | SMPMQ | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 09 SMPMQ B | NI | - | 04 | 09 | SMPMQ | B | 变压器内电流互感器型号等信息 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 413A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301249-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300080-SMPMB-118A | 2024-12-30 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-29 | 是 | SMPAJ-300099-SMPMB-118A | 2025-03-05 | ZLT PO 04 07 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 445 | 收文 | SMDES-300256-SMDMB | 2025-01-16 09:11 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300252-SMDES | 2024-12-24 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM CB 02 01 B E | TSM | CB | 02 | 01 | B | E | 主蒸汽在设计分界处的压力、湿度与负荷的关系（热工设计流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 692 | 收文 | SMDNC-300233-SMDMB | 2022-10-19 09:26 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300004-SMDNC | 2021-12-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300596-SMDNC | 2023-12-25 | RSI RCS 01 02 B N | RSI | RCS | 01 | 02 | B | N | 注入管流通面积和阻力系数(最大和最小压损系数),硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 559 | 收文 | SMDES-300077-SMDMB | 2022-01-29 14:57 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300017-SMDES | 2022-01-06 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 01 01 B E | RCS | TFM | 01 | 01 | B | E | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300092-SMDNC | 2022-03-16 | 2022-03-14 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300037-SMDMB | 2022-01-12 | 田洁@tianjie | 电气设计所-电气四室 |  | N | N | 是 | 2022-04-05 | 是 | SMDNC-300105-SMDMB | 2022-05-09 | NI NI 06 05 N B | NI | NI | 06 | 05 | N | B | 提供NPIC范围内电缆规格信息 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  | 杨扬@yangyang | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-01
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302620-SMPMB | 2026-02-03 | 2026-02-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300011-SMPMB-302G | 2026-01-16 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGM | Y | 是 | 2026-02-23 | 是 |  |  | NI - 04 07 JDPGM B | NI | - | 04 | 07 | JDPGM | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（-9.00m~-4.50m标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301405-SMPMB | 2025-03-10 | 2025-03-10 | FIN | B | 同意 | SMPCW-300041-SMPMB-312A | 2025-02-28 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300063-SMPMB-312A | 2025-08-13 | WWC - 11 05 SMPCW B | WWC | - | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 653 | 发文 | SMDMB-300115-SMDNC | 2022-04-21 | 2022-04-20 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300060-SMDMB | 2022-02-22 | 杨轶d@yangyid | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2022-05-11 | 是 | SMDNC-300153-SMDMB | 2022-05-27 | RCS TFA 01 10 N B | RCS | TFA | 01 | 10 | N | B | 辅助给水系统容量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-301356-SMPMB | 2025-02-11 | 2025-02-11 | FIN | D | 同意 | SMPFK-300058-SMPMB-614A | 2025-02-08 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | OS - 09 04 SMPFK B | OS | - | 09 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺管道司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 519 | 发文 | SMDMB-300153-SMDNC | 2022-06-02 | 2022-06-01 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300155-SMDMB | 2022-05-30 | 姜锋@jiangfenga | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | PRS - 04 01 N B | PRS | - | 04 | 01 | N | B | PRS换热器外形尺寸、重量信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 姜锋@jiangfenga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300569-SMPMB | 2024-05-23 | 2024-05-22 | FIN | A | 同意 | SMPAX-300000-SMPMB-322A | 2024-04-12 | 张志强@zhangzqc | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAX | Y | 否 |  |  |  |  | CLM RC 04 01 SMPAX B | CLM | RC | 04 | 01 | SMPAX | B | 提供厂房中需要布置设备的外形尺寸、安装方式、进线位置、重量、操作空间需求以及规格书要求的三维模型文件 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 322A | 编制
IICS |  | 69 | 发文 | SMDMB-300263-SMDES | 2025-02-24 | 2025-02-24 | FIN | C | 同意 | SMDES-300265-SMDMB | 2025-02-14 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WGD 02 01 E B | CB | WGD | 02 | 01 | E | B | 二氧化碳用量；吹扫氢气流量，每次消耗量，每年次数；吹扫空气流量，每次消耗量，每年次数；紧急情况吹扫氢气消耗量，贮存量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-302557-SMPMB | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPED-300020-SMPMB-302B | 2025-12-30 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2026-02-02 | 否 | SMPED-300042-SMPMB-302B | 2026-01-20 | VNA ZV 04 01 SMPED B | VNA | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300845-SMDMB | 2025-02-20 09:40 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300857-SMDNC | 2025-01-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-12 | 否 | SMDMB-300873-SMDNC | 2025-03-07 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 收文 | SMDES-300095-SMDMB | 2022-03-11 15:07 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300041-SMDES | 2022-01-19 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-03-31 | 是 | SMDMB-300115-SMDES | 2022-05-17 | CI NI 06 02 B E | CI | NI | 06 | 02 | B | E | 核岛与常规岛电缆接口(跨岛电缆清单、接口位置、电缆桥架布置情况) | 冯少磊@fengsl | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 郭翀@guochonga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300540-SMPMB | 2024-05-10 | 2024-05-10 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300057-SMPMB-210A | 2024-04-24 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 11 04 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 04 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资+9.2m |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 253 | 发文 | SMDMB-301073-SMDNC | 2026-02-11 | 2026-02-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-301065-SMDMB | 2026-02-03 | 韩冰@hanbinga | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2026-03-03 | 否 | SMDNC-301075-SMDMB | 2026-03-02 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300703-SMPMB | 2024-07-09 | 2024-07-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAB-300004-SMPMB-200A | 2024-07-03 | 袁骏@yuanjun | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | N | 是 | 2024-07-29 | 是 | SMPAB-300022-SMPMB-200A | 2025-07-02 | HRT RX 06 13 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 13 | SMPAB | B | 环吊接地 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300678-SMPMB | 2024-07-01 | 2024-06-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAP-300007-SMPMB-612X | 2024-06-21 | 马骏@majunb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | N | 是 | 2024-07-21 | 是 | SMPAP-300018-SMPMB-612X | 2024-07-22 | AM - 04 01 SMPAP B | AM | - | 04 | 01 | SMPAP | B | 泡沫装置的总装图（包括但不限于泡沫液控制阀、罐体、比例混合器、配套阀门、压力表、止回阀等）、泡沫罐外形尺寸、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、荷载等；并提供泡沫装置设备# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300284-SMDMB | 2023-01-04 10:13 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300294-SMDNC | 2022-12-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 03 B N | NI | - | 01 | 03 | B | N | 人员闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；设备闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；应急闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英昆@zhaoyk | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300078-SMPMB | 2023-10-19 | 2023-10-19 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300006-SMPMB-210A | 2023-10-08 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 08 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 02 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 -4.8m、-2.3m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300288-SMPMB | 2024-02-04 | 2024-02-02 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300049-SMPMB-112A | 2024-01-15 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 16 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 16 | SMPAK | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301665-SMPMB | 2025-06-04 | 2025-06-04 | FIN | B | 同意 | SMPYX-300012-SMPMB-314A | 2025-05-23 | 赵晓雷@l-zhaoxla | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPYX | N | 否 |  |  | SMPYX-300023-SMPMB-314A | 2025-08-05 | WNC - 04 06 SMPYX B | WNC | - | 04 | 06 | SMPYX | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  | 526 | 发文 | SMDMB-300232-SMDNC | 2022-09-06 | 2022-09-06 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300207-SMDMB | 2022-08-23 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 05 11 N B | RCS | RX | 05 | 11 | N | B | 主泵上辅助系统（RCV、WCC等）接管嘴连接方式资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 作废
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300320-SMDNC | 2023-03-10 | 2023-03-09 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300294-SMDMB | 2023-03-03 | 李晓静q@lixjq | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 01 01 N B | RX | - | 01 | 01 | N | B | 满功率运行条件下，人员闸门、设备闸门、应急闸门内侧的中子和光子剂量率以及多群中子注量率 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 朱治钢a@zhuzga | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300990-SMDMB | 2025-09-16 20:01 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300987-SMDNC | 2025-09-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RBM RCS 02 01 B N | RBM | RCS | 02 | 01 | B | N | RBM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-302515-SMPMB | 2025-12-31 | 2025-12-31 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPEY-300024-SMPMB-605A | 2025-12-11 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | Y | 是 | 2026-01-20 | 是 |  |  | PH - 01 03 SMPEY B | PH | - | 01 | 03 | SMPEY | B | 制氯站通风资料、用气资料、热消耗数据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301999-SMPMB | 2025-08-26 | 2025-08-25 | FIN | B | 同意 | SMPAM-300021-SMPMB-604A | 2025-08-13 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPAM | Y | 否 |  |  |  |  | WAP - 04 12 SMPAM B | WAP | - | 04 | 12 | SMPAM | B | 提供压缩机排风口的连接形式、图纸及相关参数（螺栓孔的孔距和孔径、排风口的尺寸等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300357-SMDNC | 2023-05-04 | 2023-04-28 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300339-SMDMB | 2023-04-24 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-05-24 | 是 |  |  | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301772-SMPMB | 2025-07-02 | 2025-07-01 | FIN | F | 同意 | SMPBH-300054-SMPMB-114A | 2025-06-19 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300065-SMPMB-114A | 2025-12-31 | WCC PO 04 19 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 19 | SMPBH | B | 电机外形图、电机接地端子尺寸、电机接线图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300964-SMDNC | 2025-08-07 | 2025-08-07 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300949-SMDMB | 2025-07-18 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMDNC-300966-SMDMB | 2025-08-25 | RX NI 11 08 N B | RX | NI | 11 | 08 | N | B | RX厂房20.00m板及以上墙板二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301819-SMPMB | 2025-07-11 | 2025-07-11 | FIN | D | 同意 | SMPDX-300056-SMPMB-124A | 2025-07-08 | 庄超@zhuangchao | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 16 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 16 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带电缆规格及性能参数 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王传悦@wangcyf | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300352-SMDES | 2025-10-15 | 2025-10-14 | FIN | C | 同意 | SMDES-300356-SMDMB | 2025-10-11 | 祁华标@qihba | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CI 00 01 02 E B | CI | 00 | 01 | 02 | E | B | 汽机房与室外室外00各系统（WSS/WOD/WPW/FSD/FBD）接管流量、管径、标高、管材、连接方式、坡度、位置、工作和试验压力等的实体接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-302137-SMPMB | 2025-09-28 | 2025-09-26 | FIN | D | 同意 | SMPFK-300076-SMPMB-614A | 2025-09-22 | 叶琳@yelin | 公用系统所-水工工艺三室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | WSP - 01 04 SMPFK B | WSP | - | 01 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理系统高程图 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 397 | 发文 | SMDMB-300271-SMDNC | 2022-11-10 | 2022-11-05 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300243-SMDMB | 2022-10-25 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | NI EE*/ER* 01 01 N B | NI | EE*/ER* | 01 | 01 | N | B | 380V AC负荷用电资料 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 444 | 收文 | SMDES-300253-SMDMB | 2024-12-23 18:53 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300249-SMDES | 2024-12-17 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM CB 02 02 B E | TSM | CB | 02 | 02 | B | E | 主蒸汽管道：设计压力、设计温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 25 | 发文 | SMDMB-300099-SMDES | 2022-02-28 | 2022-02-28 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300061-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-03-20 | 是 |  |  | CB WSD 02 01 E B | CB | WSD | 02 | 01 | E | B | 两台机组辅助蒸汽用量（包括辅助给水除氧器）1、一台机组启动、一台机组停运；2、一台机组启动、一台机组运行。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300086-SMDES | 2026-02-02 10:43 |  | FIN | A | 同意 | SMDES-300088-SMDNC | 2026-01-20 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFH RCS 02 01 E N | TFH | RCS | 02 | 01 | E | N | 一列高压加热器被隔离时,给水温度下降值。 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300178-SMPMB | 2023-12-19 | 2023-12-18 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300020-SMPMB-210A | 2023-12-08 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 04 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 01 | SMPCJ | B | 设备总体布置图（不含电气间设备布置图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-302271-SMPMB | 2025-10-27 | 2025-10-27 | FIN | A | 同意 | SMPDB-300001-SMPMB-154A | 2025-10-21 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | NI VA 04 03 SMPDB B | NI | VA | 04 | 03 | SMPDB | B | 1.电动阀门电装数据表；2.电动阀门控制接口图（具体要求见规格书附录）；3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 154A | 编制
IICS |  | 475 | 发文 | SMDMB-301028-SMDNC | 2025-11-10 | 2025-11-07 | FIN | B | 同意 | SMDNC-301019-SMDMB | 2025-11-05 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TTB 02 05 N B | RCS | TTB | 02 | 05 | N | B | 蒸汽发生器用氮条件:干保养和湿保养要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301095-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300035-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WWC PO 04 06 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300583-SMPMB | 2024-05-24 | 2024-05-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300030-SMPMB-113A | 2024-05-15 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-06-13 | 否 | SMPAH-300044-SMPMB-113A | 2024-06-12 | ZBR PO 04 23 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 23 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表清单（包括仪表量程和仪表报警设定值信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAP-300024-SMPMB-612X | 2024-11-18 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPAP-612X | 2024-11-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | 06 - 01 01 B SMPAP | 06 | - | 01 | 01 | B | SMPAP | 保护区域的平面位置、房间名称、房间尺寸（气体灭火） |  | 上海分公司 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-301968-SMPMB | 2025-08-19 | 2025-08-19 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCY-300007-SMPMB-603A | 2025-08-01 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-09-08 | 是 | SMPCY-300017-SMPMB-603A | 2025-09-19 | WAP - 04 01 SMPCY B | WAP | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的CAD版的详细外形图（包括供货边界处各接口的定位尺寸及接口要求，对设备布置和机房的要求，控制设备安装位置，提供设备排 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 702 | 收文 | SMDNC-300054-SMDMB | 2022-01-29 14:31 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300054-SMDNC | 2022-01-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-02-18 | 是 |  |  | RX RCS 04 01 B N | RX | RCS | 04 | 01 | B | N | 辐射屏蔽组件与RPV堆腔密封环的接口：请提供RPV堆腔密封环结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 肖占方@xiaozf | 2-ICM |  | 编制 | 统计问题：已升版，SMDMB-300082-SMDNC
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300018-SMPMB | 2023-07-11 | 2023-07-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300000-SMPMB-253A | 2023-06-26 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-07-31 | 是 |  |  | RFT WCC 04 01 LSPHE B | RFT | WCC | 04 | 01 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | SMDNC-300911-SMDMB | 2025-06-04 15:36 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300893-SMDNC | 2025-04-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM RCS 01 05 B N | TSM | RCS | 01 | 05 | B | N | 主蒸汽安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力，最大、最小水排放容量和排放参考压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 32 | 发文 | SMDMB-302705-SMPMB | 2026-02-24 | 2026-02-13 | FIN | B | 同意 | SMPED-300045-SMPMB-302B | 2026-02-02 | 田登港@tiandg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | CSV ZV 04 01 SMPED B | CSV | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CSV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 379 | 收文 | SMDNC-300948-SMDMB | 2025-07-17 14:48 |  | FIN | F | 同意 | SMDMB-300935-SMDNC | 2025-06-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 06 03 B N | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300109-SMDNC | 2022-04-02 | 2022-04-02 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300084-SMDMB | 2022-03-22 | 李阳@liyanga | 电气设计所-电气二室 |  | N | N | 是 | 2022-04-22 | 是 | SMDNC-300106-SMDMB | 2022-05-10 | NI EA* 01 01 N B | NI | EA* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300404-SMPMB | 2024-03-25 | 2024-03-22 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSK-300009-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-04-14 | 是 | SMPSK-300041-SMPMB-286A | 2025-09-19 | ZLT QX 02 01 SMPSK B | ZLT | QX | 02 | 01 | SMPSK | B | 除盐水使用需求 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300187-SMPMB | 2023-12-22 | 2023-12-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300021-SMPMB-112A | 2023-12-07 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-01-11 | 是 |  |  | CSP PO 04 15 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 15 | SMPAK | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300962-SMPMB | 2024-10-28 | 2024-10-28 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300144-SMPMB-123A | 2024-10-09 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 02 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO设计性能曲线 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300654-SMPMB | 2024-06-18 | 2024-06-17 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBH-300029-SMPMB-110A | 2024-05-29 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-07-08 | 否 | SMPBH-300038-SMPMB-110A | 2024-07-05 | RHR PO 04 12 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300791-SMPMB | 2024-08-07 | 2024-08-06 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300068-SMPMB-210A | 2024-08-01 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 11 05 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 05 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资+14.6m&+19.0m |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300102-SMDNC | 2022-03-30 | 2022-03-30 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300081-SMDMB | 2022-03-18 | 李阳@liyanga | 电气设计所-电气二室 |  | N | N | 是 | 2022-04-19 | 是 | SMDNC-300107-SMDMB | 2022-05-09 | NI ET*/EA* 01 01 N B | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-300923-SMPMB | 2024-09-30 | 2024-09-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300005-SMPMB-614A | 2024-09-23 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-10-20 | 是 | SMPFK-300016-SMPMB-614A | 2024-10-29 | OS - 04 01 SMPFK B | OS | - | 04 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）管道设计接口（直径、定位及材质） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300674-SMDNC | 2024-03-18 | 2024-03-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300656-SMDMB | 2024-03-01 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-04-07 | 是 | SMDNC-300680-SMDMB | 2024-04-16 | RII ZZZ 06 01 N B | RII | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RII系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPGL-300008-SMPMB-405A | 2026-01-19 19:08 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300000-SMPGL-405A | 2026-01-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 是 | 2026-02-08 | 是 |  |  | TGS / 04 01 E SMPGL | TGS | / | 04 | 01 | E | SMPGL | 离相母线布置资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 405A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300232-SMDMB | 2024-05-21 14:47 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300216-SMDES | 2024-02-08 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-06-10 | 是 | SMDMB-300266-SMDES | 2025-03-03 | RCS TSC 01 02 B E | RCS | TSC | 01 | 02 | B | E | 冷凝器压力故障设计要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 | 机务室 | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | 华东院对终版接口资料提出意见，涉及上游接口需重新打开交换 | [5 empty] | 2022-01-10
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300038-SMDES | 2022-01-13 | 2022-01-13 | PRE | A | 不同意 | SMDES-300005-SMDMB | 2021-12-16 | 马雪翠@maxca | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 是 | 2022-02-02 | 是 |  |  | CI NI 06 02 E B | CI | NI | 06 | 02 | E | B | 常规岛至核岛的跨岛仪控电缆接口（含接口位置和电缆类型、数量） | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 510 | 发文 | SMDMB-300658-SMDNC | 2024-02-20 | 2024-02-19 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300641-SMDMB | 2024-02-06 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 02 04 N B | RCS | TFM | 02 | 04 | N | B | 蒸汽发生器的高－高，低，低－低水位定值及相应的保护措施 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300190-SMPMB | 2023-12-22 | 2023-12-22 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300016-SMPMB-210A | 2023-12-08 | 张念喆@l-zhangnz | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 09 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 09 | 01 | SMPCJ | B | D0土建接口文件 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 504 | 发文 | SMDMB-300161-SMDNC | 2022-06-06 | 2022-06-04 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300160-SMDMB | 2022-05-27 | 栗涛@litaoa | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300749-SMDMB | 2024-07-23 | RCS TSM 02 02 N B | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300235-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-10 | FIN | A | 不同意 | SMPAR-300066-SMPMB-123A | 2023-12-19 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-30 | 是 |  |  | WSC PO 04 01 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵设计性能曲线 | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 251 | 发文 | SMDMB-300888-SMDNC | 2025-03-26 | 2025-03-25 | PRE | B | 同意 | SMDNC-300875-SMDMB | 2025-03-24 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-301296-SMPMB | 2025-01-17 | 2025-01-16 | FIN | D | 同意 | SMPFK-300048-SMPMB-614A | 2025-01-02 | 曾柯淏@zengkh | 未找到单位 |  | SMPFK | N | 否 |  |  | SMPFK-300059-SMPMB-614A | 2025-05-28 | OS - 04 02 SMPFK B | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300292-SMPMB | 2024-02-04 | 2024-02-02 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300006-SMPMB-126A | 2024-01-30 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 12 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300339-SMDMB | 2025-09-22 18:18 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300324-SMDES | 2025-09-02 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-10-12 | 否 | SMDMB-300342-SMDES | 2025-09-24 | TFA — 02 01 B E | TFA | — | 02 | 01 | B | E | TFA系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300007-SMPMB | 2023-07-07 | 2023-07-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300009-SMPMB-253A | 2023-06-27 | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-07-27 | 是 |  |  | TFA EX 04 06 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 06 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300555-SMPMB | 2024-05-17 | 2024-05-17 | FIN | A | 同意 | SMPAH-300031-SMPMB-113A | 2024-05-15 | 赵保增@zhaobz | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 22 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 22 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 焊接坡口尺寸图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302446-SMPMB | 2025-12-09 | 2025-12-09 | FIN | C | 同意 | SMPSK-300046-SMPMB-286A | 2025-12-05 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 13 01 SMPSK B | ZLT | QX | 13 | 01 | SMPSK | B | 水力计算书（包括沿程阻力损失） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 43 | 发文 | SMDMB-300140-SMDES | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PRE | B | 同意 | SMDES-300114-SMDMB | 2022-05-05 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB - 02 01 E B | CB | - | 02 | 01 | E | B | 汽轮机组额定功率、汽轮机额定进汽量、实际进汽量、汽轮机热平衡图、汽轮机微增功率曲线等；凝汽器流程数、冷凝器管外径×壁厚、管材、有效长度等 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 范思雨@fansy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-301031-SMDNC | 2025-11-10 | 2025-11-09 | FIN | C | 商讨 | SMDNC-301015-SMDMB | 2025-10-24 | 孙涛@suntaof | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2025-11-30 | 否 | SMDNC-301033-SMDMB | 2025-11-24 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300081-SMDES | 2026-01-08 17:57 |  | FIN | A | 同意 | SMDES-300086-SMDNC | 2025-12-30 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TSC NI 06 01 E N | TSC | NI | 06 | 01 | E | N | 提供汽机旁路调节阀及箱盒的对应关系，以及它们的布置信息 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300346-SMDNC | 2023-04-11 | 2023-04-10 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300331-SMDMB | 2023-03-27 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-05-01 | 否 | SMDNC-300339-SMDMB | 2023-04-24 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300803-SMPMB | 2024-08-09 | 2024-08-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300020-SMPMB-302A | 2024-07-25 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-08-29 | 是 | SMPGM-300047-SMPMB-302A | 2025-03-24 | VCF ZK 04 01 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCF系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 504 | 发文 | SMDMB-300769-SMDNC | 2024-08-07 | 2024-08-07 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300749-SMDMB | 2024-07-23 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 02 02 N B | RCS | TSM | 02 | 02 | N | B | 蒸汽发生器负荷与蒸汽发生器出口蒸汽压力曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽流量（每台蒸汽发生器）曲线；蒸汽发生器负荷与蒸汽湿度的对应关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301723-SMPMB | 2025-06-20 | 2025-06-19 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAM-300011-SMPMB-604A | 2025-06-10 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-07-10 | 是 | SMPAM-300021-SMPMB-604A | 2025-08-13 | WAP - 04 12 SMPAM B | WAP | - | 04 | 12 | SMPAM | B | 提供压缩机排风口的连接形式、图纸及相关参数（螺栓孔的孔距和孔径、排风口的尺寸等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  | 253 | 发文 | SMDMB-300537-SMDNC | 2023-10-27 | 2023-10-26 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300501-SMDMB | 2023-10-10 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-11-16 | 否 | SMDNC-300544-SMDMB | 2023-11-10 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300772-SMPMB | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FIN | E | 同意 | SMPCB-300027-SMPMB-116A | 2024-07-24 | 徐钰棋@xuyqb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 12 SMPCB B | REB | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300520-SMPMB | 2024-05-06 | 2024-04-30 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300025-SMPMB-115A | 2024-04-22 | 郭皓天@guoht | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 17 SMPAR B | WES | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪表用电条件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301496-SMPMB | 2025-04-01 | 2025-04-01 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300002-SMPMB-320A | 2025-03-25 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | - | Y | 是 | 2025-04-21 | 是 |  |  | WCF PM 09 01 - B | WCF | PM | 09 | 01 | - | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 320A | 作废
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300311-SMPMB | 2024-02-07 | 2024-02-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300005-SMPMB-286A | 2024-01-29 | 范广涵@fangh | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-02-27 | 是 | SMPSK-300052-SMPMB-286A | 2025-06-16 | ZLT QX 09 01 SMPSK B | ZLT | QX | 09 | 01 | SMPSK | B | 设备基础和埋板孔洞 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300109-SMPMB | 2023-11-21 | 2023-11-21 | FIN | A | 同意 | SMPAK-300014-SMPMB-112A | 2023-11-17 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 03 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 03 | SMPAK | B | 可燃物数据 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301957-SMPMB | 2025-08-18 | 2025-08-15 | FIN | B | 同意 | SMPTY-300009-SMPMB-211A | 2025-08-01 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | N | 否 |  |  | SMPTY-300017-SMPMB-211A | 2025-09-24 | ERU — 02 01 SMPTY B | ERU | — | 02 | 01 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组对仓库的需求（包括维护距离、承载、通风、消防等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300560-SMPMB | 2024-05-20 | 2024-05-20 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300120-SMPMB-123A | 2024-05-16 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300162-SMPMB-123A | 2025-02-25 | WSC PO 04 03 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵数据表 | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300983-SMDNC | 2025-09-05 | 2025-09-04 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300970-SMDMB | 2025-08-26 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 11 01 N B | RX | NI | 11 | 01 | N | B | RX厂房-3.40m筏基及以下二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300445-SMPMB | 2024-04-07 | 2024-04-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300022-SMPMB-115A | 2024-03-28 | 郭皓天@guoht | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-04-27 | 是 | SMPAR-300031-SMPMB-115A | 2024-05-27 | WES PO 04 08 SMPAR B | WES | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪表清单（包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 21 | 发文 | SMDMB-302153-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSZ-300022-SMPMB-302F | 2025-09-16 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | SMPSZ-300034-SMPMB-302F | 2025-10-20 | VDS - 04 05 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 05 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300103-SMDES | 2022-03-15 | 2022-03-15 | PRE | A | 同意 | SMDES-300103-SMDMB | 2022-03-11 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB - 02 02 E B | CB | - | 02 | 02 | E | B | 常规岛及其BOP厂房各用水系统的用水类别、用途、用水量、工业重复用水量、补给水量、排放量/消耗量、使用工况、回用类型等信息 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 张娅@zhangya | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302463-SMPMB | 2025-12-18 | 2025-12-18 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300257-SMPMB-302A | 2025-12-01 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2026-01-07 | 是 | SMPGM-300274-SMPMB-302A | 2026-01-15 | EES RS 04 01 JDPGA B | EES | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | EES系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300013-SMDNC | 2025-07-28 18:36 |  | FIN | A | 同意 | SMDNC-300010-SMDES | 2025-07-28 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RPC TTG 01 02 N E | RPC | TTG | 01 | 02 | N | E | 汽机调速系统在负荷限制方式（B）下工作（开关量，包括压力和流量限制） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300530-SMDNC | 2023-10-25 | 2023-10-25 | FIN | E | 商讨 | SMDNC-300497-SMDMB | 2023-10-09 | 张秉灿@zhangbca | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2023-11-14 | 否 | SMDNC-300535-SMDMB | 2023-11-03 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300017-SMPMB | 2023-07-07 | 2023-07-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300004-SMPMB-253A | 2023-06-27 | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-07-27 | 是 |  |  | TFA EX 11 01 LSPHE B | TFA | EX | 11 | 01 | LSPHE | B | 土建接口（D2图）数据（其中包括设备的土建接口等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302299-SMPMB | 2025-10-31 | 2025-10-30 | FIN | B | 同意 | SMPAM-300026-SMPMB-604A | 2025-10-22 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | Y | 否 |  |  |  |  | WAP - 04 02 SMPAM B | WAP | - | 04 | 02 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的控制系统说明书（包括控制系统功能、运行状态显示和报警系统说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-300591-SMDNC | 2023-12-22 | 2023-12-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300480-SMDMB | 2023-09-28 | 白林@bailin | 科研质量与信息化部 |  | N | N | 是 | 2024-01-11 | 是 | SMDNC-300588-SMDMB | 2024-01-19 | NB - 04 01 N B | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工程焊接室 | 白林@bailin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300229-SMDMB | 2022-10-14 09:53 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300123-SMDNC | 2022-04-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300714-SMDNC | 2024-04-30 | RB RCS 01 02 B N | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 徐国祯@xugz | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300773-SMDMB | 2024-10-14 17:23 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300765-SMDNC | 2024-07-31 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-03 | 否 | SMDMB-300796-SMDNC | 2024-10-18 | HRT RCS 04 02 B N | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301470-SMPMB | 2025-03-24 | 2025-03-21 | FIN | D | 同意 | SMPCW-300060-SMPMB-312A | 2025-03-19 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300062-SMPMB-312A | 2025-08-13 | WWC - 04 06 SMPCW B | WWC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李晓萌@lixmj | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300307-SMDMB | 2023-03-03 14:14 |  | PRE | C | 同意 | SMDMB-300311-SMDNC | 2023-01-31 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300551-SMDNC | 2023-11-03 | NI RCS 01 02 B N | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302277-SMPMB | 2025-10-28 | 2025-10-28 | FIN | J | 同意 | SMPGM-300236-SMPMB-302A | 2025-10-10 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VFL ZK 04 01 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDES-300145-SMDMB | 2022-07-21 16:02 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300125-SMDES | 2022-06-16 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-08-10 | 是 | SMDMB-300133-SMDES | 2022-08-25 | NI - 01 01 B E | NI | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IICS |  | 533 | 发文 | SMDMB-300136-SMDNC | 2022-05-27 | 2022-05-27 | PRE | A | 不同意 | SMDNC-300122-SMDMB | 2022-05-23 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2022-06-16 | 是 | SMDNC-300188-SMDMB | 2022-07-07 | RCS RHR 02 05 N B | RCS | RHR | 02 | 05 | N | B | RHR投入以后，需由RHR泵克服的主回路阻力（主泵运行及不运行时各工况） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300014-SMPMB-132A | 2025-03-19 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300014-SMDES-132A | 2025-03-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAE | Y | 否 |  |  |  |  | WCW PO 04 02 SMPAE E | WCW | PO | 04 | 02 | SMPAE | E | 水室真空泵工艺流程图（包含泵内部系统需要外部提供的冷却水、密封水等的流量、压力等参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 132A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300937-SMPMB | 2024-10-18 | 2024-10-17 | FIN | B | 同意 | SMPEB-300022-SMPMB-204A | 2024-09-30 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 06 24 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 24 | SMPEB | B | HMI001C 80t电动平板运输车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300387-SMPMB | 2024-03-20 | 2024-03-19 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCJ-300052-SMPMB-210A | 2024-03-04 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-04-09 | 是 |  |  | EMP/Q — 06 05 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 05 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：-4.8/-2.3m层 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302354-SMPMB | 2025-11-14 | 2025-11-13 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300174-SMPMB-118A | 2025-11-05 | 张文通@l-zhangwt | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | PCS PO 04 05 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300993-SMDMB | 2025-09-18 11:13 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300988-SMDNC | 2025-09-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSA RCS 02 01 B N | TSA | RCS | 02 | 01 | B | N | TSA系统核岛部分流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301449-SMPMB | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300137-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-04-08 | 是 | SMPAJ-300180-SMPMB-118A | 2026-01-16 | RVD PO 04 02 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 253 | 发文 | SMDMB-301055-SMDNC | 2025-12-29 | 2025-12-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-301039-SMDMB | 2025-12-12 | 韩冰@hanbinga | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2026-01-18 | 否 | SMDNC-301055-SMDMB | 2026-01-08 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 300 | 发文 | SMDMB-300613-SMDNC | 2024-01-10 | 2024-01-04 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300568-SMDMB | 2023-12-15 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RX NI 15 06 N B | RX | NI | 15 | 06 | N | B | RX厂房+16.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301093-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300038-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 03 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300506-SMDNC | 2023-10-16 | 2023-10-15 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300475-SMDMB | 2023-09-25 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-11-05 | 否 | SMDNC-300519-SMDMB | 2023-10-24 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300535-SMDMB | 2023-11-03 07:26 |  | FIN | E | 同意且有意见 | SMDMB-300530-SMDNC | 2023-10-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-23 | 否 | SMDMB-300559-SMDNC | 2023-11-08 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | 本接口涉及内容已交换完毕，双方均无意见，待19076RS-JGS01卷册升版完成后，再回复该接口。 | 2024-07-30 | 暂无影响 | 根据1907项目最新进度安排，待19076RS-JGS01卷册升版完成后，再回复该接口。 | 本接口涉及内容已交换完毕，双方均无意见，待19076RS-JGS01卷册升版完成后，再回复该接口。 | 否
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300102-SMDMB | 2022-05-09 10:46 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300113-SMDNC | 2022-04-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300598-SMDNC | 2023-12-26 | CAM RCS 01 01 B N | CAM | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳数据（RX）1） 安全壳的最大和最小自由空间；2） 正常运行时安全壳压力、温度、湿度；3） 正常运行时，最大和最小的安全壳外大地温度、安全壳外大气温度；4） 安全壳设计压力，设计温度； | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 李百利@libl | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301918-SMPMB | 2025-08-08 | 2025-08-08 | FIN | A | 同意 | SMPQD-300039-SMPMB-211B | 2025-08-01 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPQD | Y | 否 |  |  |  |  | BOP — 04 07 SMPQD B | BOP | — | 04 | 07 | SMPQD | B | 冷却水水量、水质要求、燃油、滑油消耗率（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301032-SMPMB | 2024-11-18 | 2024-11-18 | FIN | B | 同意 | SMPEB-300023-SMPMB-204A | 2024-09-30 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 06 15 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 15 | SMPEB | B | HMI002PR 80t/5t 吊车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302696-SMPMB | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPZF-300014-SMPMB-285A | 2026-01-30 | 董国岩@donggy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | JDPZF | Y | 是 | 2026-03-05 | 否 |  |  | ZST - 05 01 JDPZF B | ZST | - | 05 | 01 | JDPZF | B | 其他管道布置接口（包括接口处管道标高、位置、坡度、管径、连接方式、接管载荷等），包括压缩空气管、放射性排水管等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 285A | 编制
IICS |  | 25 | 发文 | SMDMB-302601-SMPMB | 2026-01-29 | 2026-01-29 | FIN | A | 同意 | SMPED-300038-SMPMB-302B | 2026-01-20 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | VEC ZV 04 01 SMPED B | VEC | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEC系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300559-SMDNC | 2023-11-15 | 2023-11-15 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300519-SMDMB | 2023-10-24 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-12-05 | 否 | SMDNC-300554-SMDMB | 2023-11-27 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-301841-SMPMB | 2025-07-18 | 2025-07-17 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPFK-300067-SMPMB-614A | 2025-07-07 | 叶琳@yelin | 公用系统所-水工工艺三室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-08-07 | 否 | SMPFK-300071-SMPMB-614A | 2025-08-06 | OS - 04 02 SMPFK B | OS | - | 04 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 62 | 发文 | SMDMB-301459-SMPMB | 2025-03-20 | 2025-03-19 | FIN | E | 同意 | SMPAR-300190-SMPMB-123A | 2025-03-05 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300200-SMPMB-123A | 2025-12-04 | WCF PO 04 11 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300538-SMDMB | 2023-11-10 07:25 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300541-SMDNC | 2023-10-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TTG TFM 12 01 B N | TTG | TFM | 12 | 01 | B | N | TFM系统（NPIC）部分与CNPE范围内的TTG系统的信号传输信息 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张雪霜@zhangxs | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300272-SMDES | 2025-03-25 | 2025-03-24 | FIN | C | 同意 | SMDES-300273-SMDMB | 2025-03-14 | 杨耀钧@yangyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TTG - 02 01 E B | TTG | - | 02 | 01 | E | B | 用于NI的传感器安装位置，接口尺寸及仪表信息 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨耀钧@yangyja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 18 | 收文 | SMDNC-300947-SMDMB | 2025-07-17 14:48 |  | FIN | B | 商讨 | SMDMB-300944-SMDNC | 2025-07-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-08-06 | 否 | SMDMB-300952-SMDNC | 2025-07-23 | RRP TFA 03 01 N B | RRP | TFA | 03 | 01 | N | B | ATWT,SI,SG水位低低等相关信号（包括SGTR） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDNC-300722-SMDMB | 2024-07-02 14:00 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300737-SMDNC | 2024-06-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300759-SMDNC | 2024-07-26 | RFH RDR 04 01 B N | RFH | RDR | 04 | 01 | B | N | 大车轨道与装卸料机轨道接口：a、装卸料机轨道尺寸，材料、标高、力学性能 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 河北分公司-核工程研究设计所 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-26
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-302333-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300035-SMPMB-302F | 2025-10-21 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-11-30 | 是 | SMPSZ-300057-SMPMB-302F | 2025-12-09 | VZD - 04 05 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 05 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300747-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意 | SMPAP-300018-SMPMB-612X | 2024-07-22 | 马骏@majunb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | Y | 否 |  |  |  |  | AM - 04 01 SMPAP B | AM | - | 04 | 01 | SMPAP | B | 泡沫装置的总装图（包括但不限于泡沫液控制阀、罐体、比例混合器、配套阀门、压力表、止回阀等）、泡沫罐外形尺寸、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、荷载等；并提供泡沫装置设备# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAK-300048-SMPMB-101A | 2023-12-29 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMPMB-300030-SMPAK-101A | 2024-01-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-01-18 | 是 |  |  | RCS PO 02 09 N SMPAK | RCS | PO | 02 | 09 | N | SMPAK | 反应堆冷却剂系统设计瞬态 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  | 396 | 发文 | SMDMB-300653-SMDNC | 2024-02-19 | 2024-02-18 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300638-SMDMB | 2024-02-06 | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-03-10 | 否 | SMDNC-300657-SMDMB | 2024-03-04 | NI ED* 01 01 N B | NI | ED* | 01 | 01 | N | B | 110伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300247-SMDMB | 2022-10-26 14:52 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300244-SMDNC | 2022-10-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-15 | 否 | SMDMB-300272-SMDNC | 2022-11-08 | RX NI 11 02 N B | RX | NI | 11 | 02 | N | B | RX厂房-3.40~0m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 334 | 发文 | SMDMB-300239-SMDNC | 2022-09-30 | 2022-09-30 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300124-SMDMB | 2022-09-23 | 张丽莹@zhangly | 反应堆工艺研究所-燃料元件室 |  | N | N | 是 | 2022-10-20 | 是 | SMDNC-300285-SMDMB | 2023-01-04 | RCS NI 01 09 N B | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张丽莹@zhangly | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300942-SMDMB | 2025-07-10 16:03 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300938-SMDNC | 2025-06-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2025-07-30 | 是 |  |  | PRS NI 04 01 B N | PRS | NI | 04 | 01 | B | N | 换热器接管的载荷 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制 | 1907项目已经提供参考电站载荷，按动力院回文暂无法提供本项目接管接管载荷。需待1907项目管道计算完成后提供。当前进度已与动力院沟通。预计处理时间：2026-4-1 | 2026-04-01 | 暂无风险， | 根据进度安排，进行管道提资后，反馈1907项目的设备接管载荷 |  | 否
IICS |  | 9 | 收文 | SMDNC-300588-SMDMB | 2024-01-19 11:11 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300591-SMDNC | 2023-12-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-08 | 否 | SMDMB-300640-SMDNC | 2024-02-04 | NB - 04 01 N B | NB | - | 04 | 01 | N | B | 控制棒驱动机构切割机、焊接机设计用接口资料 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 工程焊接室 | 白林@bailin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300344-SMPMB | 2024-02-21 | 2024-02-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300002-SMPMB-312A | 2024-02-05 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-03-12 | 是 |  |  | WSC - 02 07 SMPCW B | WSC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘璐@liulua | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302110-SMPMB | 2025-09-22 | 2025-09-19 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300006-SMPMB-321A | 2025-09-17 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-10-12 | 是 | SMPBM-300018-SMPMB-321A | 2025-11-14 | WCW 0 01 15 SMPBM B | WCW | 0 | 01 | 15 | SMPBM | B | 可燃物数据表（按CNPE模板提交） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300690-SMPMB | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAP-300010-SMPMB-612X | 2024-06-24 | 马骏@majunb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | N | 是 | 2024-07-24 | 否 | SMPAP-300021-SMPMB-612X | 2024-07-22 | AN - 04 04 SMPAP B | AN | - | 04 | 04 | SMPAP | B | 水流指示器及信号阀、压力开关：材质、外形尺寸、重量、重心、设备参数、电气参数、接线方式、安装图（包括质量、重心） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301229-SMPMB | 2025-01-03 | 2025-01-03 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300085-SMPMB-118A | 2024-12-30 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 否 |  |  | SMPAJ-300176-SMPMB-118A | 2025-11-05 | PCS PO 04 07 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300944-SMPMB | 2024-10-23 | 2024-10-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDX-300005-SMPMB-124A | 2024-10-18 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 是 | 2024-11-12 | 是 | SMPDX-300010-SMPMB-124A | 2024-11-26 | FWP PO 04 15 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 15 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 353 | 发文 | SMDMB-300121-SMDES | 2022-06-07 | 2022-06-06 | PRE | A | 同意 | SMDES-300136-SMDMB | 2022-06-02 | 侯锋@houfeng | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300384-SMDMB | 2025-12-30 | WPW - 02 01 E B | WPW | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房各工况下生活水水量、用户用途、水压等 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 兰志远@l-lanzy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 731 | 发文 | SMDMB-300096-SMDNC | 2022-03-24 | 2022-03-23 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300059-SMDMB | 2022-02-22 | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | N | 是 | 2022-04-13 | 是 | SMDNC-300152-SMDMB | 2022-05-27 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301298-SMPMB | 2025-01-17 | 2025-01-16 | FIN | A | 同意 | SMPDX-300016-SMPMB-124A | 2025-01-02 | 王传悦@wangcyf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300069-SMPMB-124A | 2025-08-18 | FWP PO 04 02 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 02 | SMPDX | B | 消防水泵 设备自带仪表清单、仪控接线盒结构和外型尺寸、安装要求、设备自带连接电缆的规格及性能参数、电缆进出线口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-302205-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-13 | FIN | B | 同意 | SMPKE-300036-SMPMB-608A | 2025-10-10 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | N | 否 |  |  | SMPKE-300050-SMPMB-608A | 2026-02-06 | SA - 12 10 SMPKE B | SA | - | 12 | 10 | SMPKE | B | 仪表和控制设备清单（含仪表型号、测量范围和整定值等信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300861-SMPMB | 2024-09-12 | 2024-09-11 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCW-300014-SMPMB-311A | 2024-08-23 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-10-02 | 否 | SMPCW-300017-SMPMB-311A | 2024-09-23 | WSC WC 02 07 SMPCW B | WSC | WC | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供可编辑版详细资料（包括设备用电负荷（含电机防潮加热器和电气柜防潮加热器）、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-300359-SMDES | 2025-10-24 | 2025-10-24 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300361-SMDMB | 2025-10-20 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | E | N | 是 | 2025-11-13 | 是 | SMDES-300364-SMDMB | 2025-11-14 | GB - 01 03 B E | GB | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆,在GB沟内的长度。 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 李伟霞@liwx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300547-SMPMB | 2024-05-14 | 2024-05-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300013-SMPMB-114A | 2024-05-07 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-06-03 | 是 | SMPBH-300031-SMPMB-114A | 2024-07-18 | WCC PO 04 13 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 电机特性曲线（转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线） |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300118-SMPMB | 2023-11-29 | 2023-11-29 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300013-SMPMB-210A | 2023-11-16 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300094-SMPMB-210A | 2025-11-17 | EMP/Q — 02 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 03 | SMPCJ | B | 消防输入，可燃物容积、重量、热值、位置清单及防火分区 |  | 总体所 |  | 林武清@linwq | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 603 | 收文 | SMDMB-300064-SMDES | 2022-01-28 10:57 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300043-SMDES | 2022-01-19 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2022-02-17 | 否 | SMDMB-300073-SMDES | 2022-02-11 | LTV CI 02 01 E B | LTV | CI | 02 | 01 | E | B | 常规岛工业电视系统点位、摄像机类型及布置位置 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 569 | 发文 | SMDMB-300087-SMDES | 2022-02-21 | 2022-02-21 | PRE | A | 同意 | SMDES-300006-SMDMB | 2021-12-16 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300294-SMDMB | 2025-07-27 | TFC NI 02 01 E B | TFC | NI | 02 | 01 | E | B | 凝结水精处理系统处理的凝结水占总补给水的份额 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） | 李璐@lilu | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 65 | 发文 | SMDMB-300370-SMDES | 2025-12-02 | 2025-12-02 | FIN | D | 同意 | SMDES-300369-SMDMB | 2025-11-18 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WAI 02 01 E B | CB | WAI | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 42 | 发文 | SMDMB-301208-SMPMB | 2024-12-30 | 2024-12-30 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300175-SMPMB-123A | 2024-12-24 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 07 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图、焊接坡口尺寸图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302195-SMPMB | 2025-10-10 | 2025-10-10 | FIN | D | 同意 | SMPTY-300018-SMPMB-211A | 2025-09-28 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | Y | 否 |  |  |  |  | ERU — 02 04 SMPTY B | ERU | — | 02 | 04 | SMPTY | B | 柴油发电机组的计算书 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-302284-SMPMB | 2025-10-29 | 2025-10-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEY-300006-SMPMB-605A | 2025-10-11 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | N | 是 | 2025-11-18 | 是 | SMPEY-300033-SMPMB-605A | 2026-01-20 | PH - 01 04 SMPEY B | PH | - | 01 | 04 | SMPEY | B | 循环水处理系统工艺设备选型计算书 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-302682-SMPMB | 2026-02-11 | 2026-02-10 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPAG-300034-SMPMB-602A | 2026-02-02 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | Y | 是 | 2026-03-03 | 是 |  |  | ZB - 04 01 SMPAG B | ZB | - | 04 | 01 | SMPAG | B | 氢气贮罐、氢气分配装置的CAD版详细外形图（包括：管道、随设备供货仪表接口的定位尺寸、规格及接口方式）、配管图和贮罐梯子平面图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300302-SMDMB | 2023-03-01 10:21 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300316-SMDNC | 2023-02-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300775-SMDNC | 2024-09-03 | HMI RCS 04 02 B N | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-13
IICS |  | 808 | 发文 | SMDMB-300724-SMDNC | 2024-05-14 | 2024-05-13 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300698-SMDMB | 2024-05-08 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | PRS - 02 02 N B | PRS | - | 02 | 02 | N | B | PRS系统任务书 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300963-SMPMB | 2024-10-28 | 2024-10-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDX-300004-SMPMB-124A | 2024-10-18 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | N | 是 | 2024-11-17 | 是 | SMPDX-300060-SMPMB-124A | 2025-08-07 | FWP PO 04 10 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 10 | SMPDX | B | 消防水泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、起动时间、起动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300013-SMPMB | 2023-07-07 | 2023-07-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300017-SMPMB-253A | 2023-06-27 | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-07-27 | 是 |  |  | TFA RF 04 13 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 13 | LSPHE | B | 设备接管各工况下许用载荷 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 381 | 收文 | SMDNC-300336-SMDMB | 2023-04-23 13:48 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300349-SMDNC | 2023-04-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-05-13 | 否 | SMDMB-300355-SMDNC | 2023-04-28 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300471-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-11 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCW-300034-SMPMB-312A | 2024-04-02 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-05-05 | 是 | SMPCW-300044-SMPMB-312A | 2024-05-20 | WSC - 12 02 SMPCW B | WSC | - | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300378-SMPMB | 2024-03-18 | 2024-03-15 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300054-SMPMB-210A | 2024-03-05 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300074-SMPMB-210A | 2025-04-02 | EMP/Q — 11 10 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 10 | SMPCJ | B | 三维模型：+9.2m |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300523-SMPMB | 2024-05-06 | 2024-05-06 | FIN | A | 同意 | SMPAX-300001-SMPMB-322A | 2024-04-12 | 赵英超@zhaoycf | 核设备所-堆本体与非标设备室 |  | SMPAX | Y | 否 |  |  |  |  | CLM RC 04 02 SMPAX B | CLM | RC | 04 | 02 | SMPAX | B | 根据规格书/图纸的要求提供可燃物清单表格 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 322A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300096-SMDES | 2022-02-28 | 2022-02-28 | PRE | B | 同意 | SMDES-300092-SMDMB | 2022-02-24 | 张林@zhanglinc | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TTV ITI 02 01 E B | TTV | ITI | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 567 | 发文 | SMDMB-300351-SMDES | 2025-10-13 | 2025-10-11 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300350-SMDMB | 2025-09-29 | 李璐@lilu | 反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心） |  | E | N | 是 | 2025-11-02 | 否 | SMDES-300363-SMDMB | 2025-10-31 | CI NI 02 03 E B | CI | NI | 02 | 03 | E | B | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张君南@zhangjna | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-300538-SMDNC | 2023-10-27 | 2023-10-27 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300491-SMDMB | 2023-10-07 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | PRS IIC 12 01 N B | PRS | IIC | 12 | 01 | N | B | PRS系统手册2~5章，6.1,9.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301930-SMPMB | 2025-08-11 | 2025-08-09 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300187-SMPMB-302A | 2025-07-21 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-08-31 | 否 | SMPGM-300209-SMPMB-302A | 2025-08-29 | WCV ZK 04 02 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301561-SMPMB | 2025-04-25 | 2025-04-25 | FIN | A | 商讨 | SMPMQ-300001-SMPMB-413A | 2025-04-22 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPMQ | N | 是 | 2025-05-15 | 是 | SMPMQ-300010-SMPMB-413A | 2025-06-25 | NI - 04 05 SMPMQ B | NI | - | 04 | 05 | SMPMQ | B | 变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 413A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300568-SMPMB | 2024-05-22 | 2024-05-22 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCB-300014-SMPMB-116A | 2024-05-10 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-06-11 | 是 | SMPCB-300018-SMPMB-116A | 2024-06-14 | REB PO 04 12 SMPCB B | REB | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300443-SMPMB | 2024-04-07 | 2024-04-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300012-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-04-27 | 是 | SMPBH-300031-SMPMB-110A | 2024-06-03 | RHR PO 04 13 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300716-SMPMB | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300022-SMPMB-117A | 2024-07-11 | 刘怡柔@liuyrb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 13 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒安装图(外形尺寸、安装要求等)、布置图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300247-SMPMB | 2024-01-11 | 2024-01-11 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300093-SMPMB-123A | 2023-12-21 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 04 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组PID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 25 | 发文 | SMDMB-300147-SMPMB | 2023-12-11 | 2023-12-09 | FIN | A | 商讨 | SMPAR-300010-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2023-12-31 | 是 |  |  | RFT PO 04 14 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 14 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301621-SMPMB | 2025-05-19 | 2025-05-16 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300029-SMPMB-127A | 2025-05-09 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 08 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 08 | SMPCB | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 469 | 收文 | SMDNC-301020-SMDMB | 2025-11-05 11:10 |  | FIN | B | 商讨 | SMDMB-301017-SMDNC | 2025-10-13 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-25 | 否 | SMDMB-301027-SMDNC | 2025-11-06 | RCS TTB 02 08 N B | RCS | TTB | 02 | 08 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302363-SMPMB | 2025-11-19 | 2025-11-19 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300094-SMPMB-210A | 2025-11-17 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 02 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 03 | SMPCJ | B | 消防输入，可燃物容积、重量、热值、位置清单及防火分区 |  | 总体所 |  | 林武清@linwq | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300101-SMDMB | 2022-04-27 15:53 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300110-SMDNC | 2022-04-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300609-SMDNC | 2023-12-28 | CAV - 01 01 B N | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 768 | 发文 | SMDMB-300047-SMDNC | 2022-01-24 | 2022-01-24 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300021-SMDMB | 2021-12-30 | 马惠昀@mahy | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 03 01 N B | RCS | RBM | 03 | 01 | N | B | RCS启停RBM001PO、RBM002PO和RBM130VD状态 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300549-SMPMB | 2024-05-14 | 2024-05-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300012-SMPMB-116A | 2024-04-24 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-06-03 | 否 | SMPCB-300017-SMPMB-116A | 2024-05-20 | REB PO 04 11 SMPCB B | REB | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 设备自带仪表供电要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301864-SMPMB | 2025-07-24 | 2025-07-24 | FIN | E | 同意 | SMPYX-300021-SMPMB-314A | 2025-07-22 | 石东东@shidd | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPYX | Y | 否 |  |  |  |  | WNC - 03 04 SMPYX B | WNC | - | 03 | 04 | SMPYX | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 石东东@shidd | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301843-SMPMB | 2025-07-18 | 2025-07-18 | FIN | A | 同意 | SMPAB-300018-SMPMB-200A | 2025-06-26 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 否 |  |  | SMPAB-300024-SMPMB-200A | 2025-09-28 | HRT RX 04 04 SMPAB B | HRT | RX | 04 | 04 | SMPAB | B | 可燃物（如润滑油、电缆等）火灾荷载信息 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300314-SMDNC | 2023-02-09 | 2023-02-08 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300295-SMDMB | 2023-01-19 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-03-01 | 是 | SMDNC-300330-SMDMB | 2023-03-23 | RX NI 15 04 N B | RX | NI | 15 | 04 | N | B | RX厂房+8.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-301827-SMPMB | 2025-07-16 | 2025-07-16 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPFK-300064-SMPMB-614A | 2025-06-25 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-08-05 | 否 | SMPFK-300068-SMPMB-614A | 2025-08-05 | OS - 09 02 SMPFK B | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300797-SMDMB | 2024-11-15 15:31 |  | FIN | E | 同意 | SMDMB-300781-SMDNC | 2024-09-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 23 | 发文 | SMDMB-302625-SMPMB | 2026-02-04 | 2026-02-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPED-300031-SMPMB-302B | 2026-01-14 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 是 | 2026-02-24 | 是 |  |  | VES ZV 04 01 SMPED B | VES | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵玉@zhaoyud | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300595-SMPMB | 2024-05-27 | 2024-05-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300008-SMPMB-302A | 2024-05-21 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-06-16 | 是 | SMPGM-300015-SMPMB-302A | 2024-07-25 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302226-SMPMB | 2025-10-15 | 2025-10-15 | FIN | C | 同意 | SMPGM-300225-SMPMB-302A | 2025-09-30 | 刘星雨@liuxyq | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | CUP RS 04 01 JDPGA B | CUP | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CUP系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘星雨@liuxyq | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | SMDES-300374-SMDMB | 2025-12-24 13:56 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300372-SMDES | 2025-12-04 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TTB TFE 01 01 B E | TTB | TFE | 01 | 01 | B | E | TTB跨岛系统流程图（包括接口处的温度和压力参数） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300100-SMPMB | 2023-11-14 | 2023-11-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCJ-300008-SMPMB-210A | 2023-11-06 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2023-12-04 | 是 |  |  | EMP/Q — 11 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资-10.6M&-10.0M |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300581-SMDNC | 2023-12-15 | 2023-12-14 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300554-SMDMB | 2023-11-27 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2024-01-04 | 否 | SMDNC-300571-SMDMB | 2023-12-27 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPCB-300025-SMPMB-116A | 2024-07-12 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPCB-116A | 2024-07-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 23 B SMPCB | REB | PO | 04 | 23 | B | SMPCB | 接管载荷资料 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 584 | 发文 | SMDMB-300102-SMDES | 2022-03-15 | 2022-03-15 | PRE | A | 同意 | SMDES-300051-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300284-SMDMB | 2025-06-16 | TSM - 02 01 E B | TSM | - | 02 | 01 | E | B | 主蒸汽管道NI/CI分界点到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301404-SMPMB | 2025-03-12 | 2025-03-10 | FIN | D | 商讨 | SMPEB-300049-SMPMB-204A | 2025-03-04 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | N | 是 | 2025-04-01 | 否 | SMPEB-300050-SMPMB-204A | 2025-03-27 | HFL KX 10 08 SMPEB B | HFL | KX | 10 | 08 | SMPEB | B | HFL003PR 130T 吊车土建结构载荷（地震工况） |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 21 | 发文 | SMDMB-302627-SMPMB | 2026-02-04 | 2026-02-04 | FIN | E | 同意 | SMPSZ-300063-SMPMB-302F | 2026-01-16 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VDS - 04 05 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 05 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302312-SMPMB | 2025-11-04 | 2025-11-04 | FIN | B | 同意 | SMPAB-300022-SMPMB-204B | 2025-10-23 | 张敏d@zhangmind | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | RFH KX 06 18 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 18 | SMPAB | B | 人桥吊车与离线啜吸联锁所需电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300010-SMDES | 2025-07-28 18:22 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDES-300008-SMDNC | 2024-04-17 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2025-08-17 | 否 | SMDES-300013-SMDNC | 2025-07-28 | RPC TTG 01 02 N E | RPC | TTG | 01 | 02 | N | E | 汽机调速系统在负荷限制方式（B）下工作（开关量，包括压力和流量限制） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301753-SMPMB | 2025-06-30 | 2025-06-27 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPGM-300160-SMPMB-302A | 2025-06-10 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-07-20 | 否 | SMPGM-300184-SMPMB-302A | 2025-07-18 | VNA ZK 04 01 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-302561-SMPMB | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCY-300037-SMPMB-603A | 2026-01-08 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2026-02-02 | 是 | SMPCY-300046-SMPMB-603A | 2026-02-13 | WAP - 04 02 SMPCY B | WAP | - | 04 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、全系统控制器、缓冲罐的CAD版的详细基础图（或基础要求等,包含动、静载荷和吊装要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301193-SMPMB | 2024-12-26 | 2024-12-25 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300076-SMPMB-302A | 2024-12-09 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-15 | 是 | SMPGM-300105-SMPMB-302A | 2025-01-20 | ZGT RS 04 01 JDPGA B | ZGT | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | ZGT系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-302268-SMPMB | 2025-10-27 | 2025-10-25 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAG-300023-SMPMB-602A | 2025-10-09 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-11-16 | 是 | SMPAG-300028-SMPMB-602A | 2025-12-11 | ZB - 04 02 SMPAG B | ZB | - | 04 | 02 | SMPAG | B | 设备与土建接口（包括设备布置图、设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量等） | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300238-SMPMB | 2024-01-11 | 2024-01-10 | FIN | B | 同意 | SMPDB-300018-SMPMB-243A | 2024-01-02 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | WES FI 06 02 SMPDB B | WES | FI | 06 | 02 | SMPDB | B | 电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301859-SMPMB | 2025-07-22 | 2025-07-22 | FIN | F | 同意 | SMPGM-300176-SMPMB-302A | 2025-07-02 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VCF ZK 04 01 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCF系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-300324-SMDNC | 2023-03-20 | 2023-03-20 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300317-SMDMB | 2023-03-15 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300768-SMDMB | 2024-09-27 | RCS IIC 12 02 N B | RCS | IIC | 12 | 02 | N | B | RCS系统手册6.1 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300706-SMDNC | 2024-04-22 | 2024-04-22 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300681-SMDMB | 2024-04-16 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | IFT ZZZ 06 01 N B | IFT | ZZZ | 06 | 01 | N | B | IFT系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 808 | 收文 | SMDNC-300698-SMDMB | 2024-05-08 09:08 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300708-SMDNC | 2024-04-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-28 | 否 | SMDMB-300724-SMDNC | 2024-05-13 | PRS - 02 02 N B | PRS | - | 02 | 02 | N | B | PRS系统任务书 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 474 | 发文 | SMDMB-300656-SMDNC | 2024-02-20 | 2024-02-19 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300643-SMDMB | 2024-02-06 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 03 N B | RCS | RCV | 02 | 03 | N | B | RCS温度(反应堆平均温度、反应堆进、出口温度)随功率变化曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301686-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-09 | FIN | D | 同意 | SMPBH-300056-SMPMB-110A | 2025-06-04 | 刘艳菊@liuyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300072-SMPMB-110A | 2025-10-13 | RHR PO 04 11 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 11 | SMPBH | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAB-300010-SMPMB-200A | 2025-07-02 14:44 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300001-SMPAB-200A | 2025-07-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | HRT RX 09 10 B SMPAB | HRT | RX | 09 | 10 | B | SMPAB | 环吊的安全壳轮廓尺寸、牛腿接口尺寸、安全壳尺寸变化与轨道梁和环吊的接口、时程谱 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  | 70 | 发文 | SMDMB-300325-SMDES | 2025-09-04 | 2025-09-04 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDES-300326-SMDMB | 2025-08-29 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | E | N | 是 | 2025-09-24 | 是 | SMDES-300347-SMDMB | 2025-09-25 | CB WHS 02 03 E B | CB | WHS | 02 | 03 | E | B | 氢气特性：-管网持续压力-泄露率-发电机氢容量-正常贮存量(包括一次充灌量和30天泄露量) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-301887-SMPMB | 2025-08-05 | 2025-08-01 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPSZ-300004-SMPMB-302F | 2025-07-16 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-08-25 | 否 | SMPSZ-300012-SMPMB-302F | 2025-08-11 | VMO - 04 01 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 01 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301639-SMPMB | 2025-05-23 | 2025-05-22 | FIN | B | 同意 | SMPYX-300011-SMPMB-314A | 2025-05-06 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPYX | Y | 否 |  |  |  |  | WNC - 12 05 SMPYX B | WNC | - | 12 | 05 | SMPYX | B | 变频柜内部原理图、接线图、保护整定需求、主要技术参数文件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302466-SMPMB | 2025-12-19 | 2025-12-19 | FIN | A | 商讨 | SMPBP-300011-SMPMB-190B | 2025-12-15 | 李欣@lixinf | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMPBP | Y | 是 | 2026-01-08 | 是 |  |  | HEB BE 01 01 SMPBP B | HEB | BE | 01 | 01 | SMPBP | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300105-SMDES | 2022-03-28 | 2022-03-28 | PRE | B | 同意 | SMDES-300097-SMDMB | 2022-03-11 | 刘红柳c@liuhlc | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | IUR ITI 03 01 E B | IUR | ITI | 03 | 01 | E | B | 提供主变电功率测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 | 仪控设计所-仪控二室 | 阎子涵@l-yanzh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301038-SMPMB | 2024-11-20 | 2024-11-19 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300035-SMPMB-116A | 2024-11-14 | 徐钰棋@xuyqb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 15 SMPCB B | REB | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 772 | 发文 | SMDMB-300045-SMDNC | 2022-01-24 | 2022-01-24 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300015-SMDMB | 2021-12-28 | 马惠昀@mahy | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 02 04 N B | RCS | RBM | 02 | 04 | N | B | 一回路补水水质要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302675-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-09 | FIN | A | 同意 | SMPFE-300012-SMPMB-611A | 2026-01-26 | 刘峰b@liufengb | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | SMPFE | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 12 04 SMPFE B | NI | - | 12 | 04 | SMPFE | B | 水流指示器：材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300092-SMDMB | 2022-03-30 09:53 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300071-SMDNC | 2022-02-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-04-19 | 否 | SMDMB-300107-SMDNC | 2022-04-01 | CAM RCS 01 06 B N | CAM | RCS | 01 | 06 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-07-22
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300837-SMPMB | 2024-08-28 | 2024-08-28 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPYC-300032-SMPMB-190A | 2024-08-21 | 陈思思@chenssa | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMYPC | N | 是 | 2024-09-17 | 是 | SMPYC-300045-SMPMB-190A | 2025-03-25 | HEB BOP 01 01 SMYPC B | HEB | BOP | 01 | 01 | SMYPC | B | BOP电梯图纸（包括主要技术参数、土建接口等） |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 360 | 发文 | SMDMB-300235-SMDES | 2024-08-07 | 2024-08-07 | PRE | A | 同意 | SMDES-300237-SMDMB | 2024-05-29 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300311-SMDMB | 2025-08-14 | TFM TFM 02 03 E B | TFM | TFM | 02 | 03 | E | B | 给水联箱、主给水泵入口及出口高度（相对常规岛厂房0.00m标高）；从TFD水箱到主给水泵、从主给水泵到给水联箱、从给水联箱到NI/CI设计分界之间的长度、截面积以及在名义流量下各段的压降。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-03-27
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301005-SMPMB | 2024-11-12 | 2024-11-12 | FIN | C | 同意 | SMPCJ-300079-SMPMB-210A | 2024-11-05 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 11 15 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 15 | SMPCJ | B | 吊装孔洞盖板提资 | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300679-SMPMB | 2024-07-01 | 2024-06-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAP-300008-SMPMB-612X | 2024-06-21 | 马骏@majunb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | N | 是 | 2024-07-21 | 是 |  |  | AM - 04 02 SMPAP B | AM | - | 04 | 02 | SMPAP | B | 雨淋阀组的总装图（包括但不限于外形尺寸、技术参数、安装方式、结构、重量、重心）、雨淋阀组工作原理图、工作曲线、接管要求（包括但不限于进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300036-SMDES | 2022-01-13 | 2022-01-13 | PRE | A | 同意 | SMDES-300003-SMDMB | 2021-12-16 | 马雪翠@maxca | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | N | 否 |  |  |  |  | TTV ITI 02 01 E B | TTV | ITI | 02 | 01 | E | B | 提供凝汽器真空度测点信息（位号、量程、分级、仪表类型、信号特性、传输方式、位置等） | 汪勇@wangyongd | 仪控设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-301021-SMPMB | 2024-11-14 | 2024-11-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300019-SMPMB-614A | 2024-10-31 | 陈玫琪@chenmq | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-12-04 | 否 | SMPFK-300034-SMPMB-614A | 2024-11-27 | OS - 09 06 SMPFK B | OS | - | 09 | 06 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气盘箱柜等设备布置图、基础图、埋件图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 陈玫琪@chenmq | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 381 | 发文 | SMDMB-300296-SMDNC | 2022-12-30 | 2022-12-29 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300278-SMDMB | 2022-12-16 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-01-19 | 是 | SMDNC-300298-SMDMB | 2023-02-20 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300075-SMDES | 2025-10-30 10:09 |  | FIN | B | 同意 | SMDES-300077-SMDNC | 2025-10-24 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TSC NI 06 02 E N | TSC | NI | 06 | 02 | E | N | 提供汽机旁路系统（TSC）功能图（常规岛部分） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300966-SMPMB | 2024-10-29 | 2024-10-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDX-300002-SMPMB-124A | 2024-10-18 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 是 | 2024-11-18 | 是 | SMPDX-300012-SMPMB-124A | 2024-11-27 | FWP PO 04 08 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 08 | SMPDX | B | 消防水泵 电机外形图，电机接线图，电机保护接地方式，设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 390 | 收文 | SMDNC-300216-SMDMB | 2022-09-28 10:53 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300226-SMDNC | 2022-08-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-18 | 是 |  |  | NI EN* 06 11 B N | NI | EN* | 06 | 11 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | 统计问题：已升版，SMDMB-300246-SMDNC | [5 empty] | 2025-01-24
IICS |  | 340 | 发文 | SMDMB-300912-SMDNC | 2025-05-21 | 2025-05-19 | PRE | B | 同意 | SMDNC-300903-SMDMB | 2025-05-14 | 谢思洋@xiesy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 01 N B | RCS | NI | 01 | 01 | N | B | 提供乏燃料组件源项有关的数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300004-SMPMB-135A | 2025-02-27 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300004-SMDES-135A | 2025-01-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPPH | N | 是 | 2025-03-19 | 是 | SMPPH-300032-SMPMB-135A | 2025-07-02 | TFP PO 04 04 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 04 | SMPPH | E | 泵组数据表 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-302719-SMPMB | 2026-03-02 | 2026-03-02 | FIN | C | 同意 | SMPKE-300047-SMPMB-608A | 2026-02-26 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 10 03 SMPKE B | SA | - | 10 | 03 | SMPKE | B | 设备安装图（包括设备尺寸、重量、接管尺寸、基础尺寸及地脚螺栓等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300873-SMDNC | 2025-03-10 | 2025-03-07 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDNC-300845-SMDMB | 2025-02-20 | 王传悦@wangcyf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2025-03-30 | 否 | SMDNC-300878-SMDMB | 2025-03-26 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302552-SMPMB | 2026-01-13 | 2026-01-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300008-SMPMB-302G | 2025-12-24 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGM | N | 是 | 2026-02-02 | 是 | SMPGM-300023-SMPMB-302G | 2026-02-25 | NI - 04 14 JDPGM B | NI | - | 04 | 14 | JDPGM | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（+16.00m及以上标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300668-SMDMB | 2024-03-26 09:41 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300667-SMDNC | 2024-02-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-15 | 是 | SMDMB-300712-SMDNC | 2024-04-26 | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-26
IICS |  | 1 | 收文 | SMPMG-300005-SMPMB-325A | 2025-09-19 11:09 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300502-SMPMG-325A | 2025-09-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KX 06 07 B SMPMG | HMI | KX | 06 | 07 | B | SMPMG | 供电电缆规格 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 默子涵@mozh | 1-ICM | 325A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300427-SMPMB | 2024-03-28 | 2024-03-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300019-SMPMB-115A | 2024-03-22 | 郭皓天@guoht | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-04-17 | 是 | SMPAR-300025-SMPMB-115A | 2024-04-22 | WES PO 04 17 SMPAR B | WES | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | WES泵组设备自带仪表用电条件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 孙涛@suntaof | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301419-SMPMB | 2025-03-14 | 2025-03-13 | FIN | D | 同意 | SMPCW-300056-SMPMB-312A | 2025-02-28 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300067-SMPMB-312A | 2025-10-14 | WSC - 02 07 SMPCW B | WSC | - | 02 | 07 | SMPCW | B | 系统特征接口提供CAD版详细资料（包括设备用电负荷、设备系统流程图、设备性能参数表、性能曲线图、外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘璐@liulua | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-301906-SMPMB | 2025-08-07 | 2025-08-06 | FIN | B | 同意 | SMPAG-300010-SMPMB-602A | 2025-07-21 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | N | 否 |  |  | SMPAG-300036-SMPMB-602A | 2026-03-03 | ZB - 04 05 SMPAG B | ZB | - | 04 | 05 | SMPAG | B | 氢气贮存与分配系统设备CAD版流程图（包括：管道、阀门、阻火器、减压阀、安全阀、仪表的型号规格，图例和功能说明内容）及设备布置图（含设备接地端子及漏氢探头布置方案） | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301375-SMPMB | 2025-02-25 | 2025-02-24 | FIN | A | 同意 | SMPGM-300120-SMPMB-302A | 2025-02-12 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPPH-300089-SMPMB-135A | 2026-02-03 14:21 |  | FIN | C | 商讨 | SMPMB-300573-SMPPH-135A | 2026-02-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 是 | 2026-02-23 | 是 |  |  | TFP PO 04 23 SMPPH E | TFP | PO | 04 | 23 | SMPPH | E | 电动机外形及安装图（包括电气接线盒布置图、主电气接线箱、CT箱、及空间加热器接线箱）） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 135A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300002-SMPMB-240A | 2025-03-06 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300004-SMDES-240A | 2025-02-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 否 |  |  |  |  | WUC - 04 03 SMPCT E | WUC | - | 04 | 03 | SMPCT | E | 设备的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300487-SMDNC | 2023-09-25 | 2023-09-22 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300459-SMDMB | 2023-09-04 | 段微微@duanww | 河北分公司-建筑结构所-结构二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300509-SMDMB | 2023-10-24 | SU SU 11 01 B N | SU | SU | 11 | 01 | B | N | S305/S307房间相关土建设计信息交换（提资，图纸） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-建筑结构所 | 结构二室 | 段微微@duanww | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300780-SMPMB | 2024-08-02 | 2024-08-01 | FIN | C | 同意 | SMPAH-300055-SMPMB-113A | 2024-07-26 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 01 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 01 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组P&ID图 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302591-SMPMB | 2026-01-26 | 2026-01-26 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBJ-300019-SMPMB-129A | 2026-01-07 | 郭浩磊@guohla | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBJ | Y | 是 | 2026-02-15 | 是 |  |  | WCW PM 04 02 SMPBJ B | WCW | PM | 04 | 02 | SMPBJ | B | 水泵外形图（包括电机）、总装图及部件图（包括零部件材料清单） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300061-SMPMB | 2023-09-27 | 2023-09-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDB-300000-SMPMB-243A | 2023-09-15 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDB | N | 是 | 2023-10-17 | 是 |  |  | WES FI 06 01 SMPDB B | WES | FI | 06 | 01 | SMPDB | B | 电机外形图（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300782-SMPMB | 2024-08-02 | 2024-08-02 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300023-SMPMB-302A | 2024-07-25 | 张烨@zhangyea | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-08-22 | 是 | SMPGM-300044-SMPMB-302A | 2024-09-13 | VRW ZK 04 01 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-301015-SMDMB | 2025-10-24 15:20 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-301014-SMDNC | 2025-10-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-11-13 | 否 | SMDMB-301031-SMDNC | 2025-11-09 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300588-SMPMB | 2024-05-27 | 2024-05-24 | FIN | B | 同意 | SMPBH-300019-SMPMB-110A | 2024-05-17 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 14 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 394 | 收文 | SMDNC-300228-SMDMB | 2022-10-14 15:24 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300241-SMDNC | 2022-09-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300668-SMDNC | 2024-03-02 | RCS SX 04 01 B N | RCS | SX | 04 | 01 | B | N | SX厂房RCS系统电气设备布置信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-05
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300152-SMDMB | 2022-10-19 10:44 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300135-SMDES | 2022-09-07 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-11-08 | 是 | SMDMB-300159-SMDES | 2022-11-17 | BOP - 01 03 B E | BOP | - | 01 | 03 | B | E | 用于计算中压单相接地电容电流的ESA~ESF段BOP范围中压电负荷布置位置，ESF段至10kV公用配电站ESH的电缆，规格和自GB沟至ESH段的长度；BOP配电盘供电中压电缆长度、电缆规格。 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气四室 | 霍红梅@huohm | 2-ICM |  | 编制 | 截至11.11未收到北京电气所的回复
IICS |  | 249 | 发文 | SMDMB-300368-SMDNC | 2023-05-31 | 2023-05-29 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300345-SMDMB | 2023-05-12 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-06-20 | 否 | SMDNC-300366-SMDMB | 2023-06-12 | RX - 06 05 N B | RX | - | 06 | 05 | N | B | RX厂房+8.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 作废
IICS |  |  | 收文 | SMPFK-300007-SMPMB-609A | 2025-04-09 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300001-SMPFK-609A | 2025-04-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 否 |  |  |  |  | WCS CI 02 01 E SMPFK | WCS | CI | 02 | 01 | E | SMPFK | 水汽取样装置的总体布置设计 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301717-SMPMB | 2025-06-18 | 2025-06-17 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300068-SMPMB-253A | 2025-06-05 | 郭振宁@guozn | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RF 04 12 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 12 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300827-SMDMB | 2025-01-10 14:52 |  | FIN | E | 同意 | SMDMB-300838-SMDNC | 2024-12-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300951-SMDNC | 2025-07-23 | CAV - 01 01 B N | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301334-SMPMB | 2025-02-06 | 2025-02-06 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300003-SMPMB-127A | 2025-01-10 | 张志明@zhangzmb | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 01 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 28 | 发文 | SMDMB-301490-SMPMB | 2025-04-01 | 2025-03-31 | FIN | E | 同意 | SMPAR-300193-SMPMB-123A | 2025-03-24 | 孙雅雪@sunyx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 02 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组外形图(包括设备与土建接口：基础尺寸图、设备重量、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求、接口法兰详图、许用接管载荷） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300002-SMPMB | 2023-07-04 | 2023-07-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300030-SMPMB-253A | 2023-06-29 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-07-24 | 是 | SMPDN-300070-SMPMB-253A | 2025-08-28 | TFA RF 04 17 LSPHE B | TFA | RF | 04 | 17 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-TFA侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCI侧压力损失△PC(BAR)与流量关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 521 | 发文 | SMDMB-300751-SMDNC | 2024-07-11 | 2024-07-11 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300725-SMDMB | 2024-07-04 | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RSI 02 02 N B | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301709-SMPMB | 2025-06-16 | 2025-06-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAM-300006-SMPMB-604A | 2025-06-10 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-07-06 | 是 | SMPAM-300018-SMPMB-604A | 2025-08-13 | WAP - 04 07 SMPAM B | WAP | - | 04 | 07 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的控制原理图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302454-SMPMB | 2025-12-15 | 2025-12-15 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAB-300025-SMPMB-204B | 2025-12-08 | 战蓉洁@zhanrj | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | Y | 是 | 2026-01-04 | 是 |  |  | RFH KX 04 03 SMPAB B | RFH | KX | 04 | 03 | SMPAB | B | 轨道安装形式及大车固定止档。 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-302149-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300027-SMPMB-302F | 2025-09-24 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | SMPSZ-300037-SMPMB-302F | 2025-10-22 | VMO - 12 04 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 04 | SMPSZ | B | 电控柜仪控接口（包括电控柜用电信息、尺寸信息、电控柜端接、仪控信号类型、仪控信号预留接口、仪控信号端接等）；空气处理机组仪表接口（压差、温度测点等）；机组自带仪控电缆信息# | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王丽洁@wangljd | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300057-SMDES | 2025-06-19 08:20 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDES-300060-SMDNC | 2025-05-13 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2025-07-09 | 否 | SMDES-300062-SMDNC | 2025-06-20 | TFD — 02 01 E N | TFD | — | 02 | 01 | E | N | TIME CONSTANT OF TFD TANK PRESSURE FILTER ; TIME CONSTANT OF TFD TANK LEVEL FILTER; TIME CONSTANT OF TFD TANK DENSITY FILTER.TFD除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数。 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300913-SMDMB | 2025-06-04 15:36 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300897-SMDNC | 2025-04-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM RCS 01 04 B N | TSM | RCS | 01 | 04 | B | N | 安全阀与蒸汽管线连接接管的内径 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300686-SMDMB | 2024-04-24 18:22 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300681-SMDNC | 2024-03-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-14 | 是 | SMDMB-300746-SMDNC | 2024-06-28 | CSP - 02 01 B N | CSP | - | 02 | 01 | B | N | 安全壳喷淋系统流量（最大最小值） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制 | 根据项目进展，现不具备升版条件；待升版条件具备后，及时升版接口
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-302099-SMPMB | 2025-09-18 | 2025-09-18 | FIN | C | 同意 | SMPBM-300040-SMPMB-320A | 2025-09-03 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PM 04 22 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 22 | SMPBM | B | 拦渣格栅起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300694-SMPMB | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300016-SMPMB-117A | 2024-06-17 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-07-24 | 否 | SMPAR-300023-SMPMB-117A | 2024-07-15 | TFA PO 04 08 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 泵组P&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300598-SMPMB | 2024-05-29 | 2024-05-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300009-SMPMB-302A | 2024-05-21 | 张伟卓@zhangwz | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-06-18 | 是 | SMPGM-300012-SMPMB-302A | 2024-07-25 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300101-SMDNC | 2022-03-31 | 2022-03-30 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300068-SMDMB | 2022-03-04 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2022-04-20 | 是 | SMDMB-300755-SMDNC | 2024-07-12 | HRT RCS 04 02 B N | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | 2024.4.12动力院反馈待供应商提供信息后回复
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300057-SMDMB | 2022-02-21 07:36 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300058-SMDNC | 2022-01-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300808-SMDNC | 2024-11-01 | RX RCS 02 03 B N | RX | RCS | 02 | 03 | B | N | 与RPV支承位置相关的堆坑详图（包括相邻位置的堆坑的内径，不同的位置标高及径向尺寸等） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-10-31
IICS |  | 595 | 发文 | SMDMB-300427-SMDNC | 2023-07-28 | 2023-07-28 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300411-SMDMB | 2023-07-25 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 13 N B | RCS | RCV | 02 | 13 | N | B | RCV进入RCS冷段上充流的温度值要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301143-SMPMB | 2024-12-12 | 2024-12-12 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300036-SMPMB-117A | 2024-12-10 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 12 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300071-SMDES | 2025-10-14 13:48 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300072-SMNDC | 2025-09-29 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2025-11-03 | 否 | SMDES-300079-SMNDC | 2025-10-31 | TFP — 02 01 E N | TFP | — | 02 | 01 | E | N | 给水泵相关特性参数：给水集管与蒸汽集管之间的压差信号与蒸汽流量的关系曲线（请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值）；给水集管压力测量的滤波器时间常数、蒸汽集管压力测量的滤波器时间常数、给水/蒸汽集管压差测量的滤波器时间常数；给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 20 | 发文 | SMDMB-302380-SMPMB | 2025-11-25 | 2025-11-25 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPSZ-300047-SMPMB-302F | 2025-11-05 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-12-15 | 否 | SMPSZ-300058-SMPMB-302F | 2025-12-11 | VDS - 04 06 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 06 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 395 | 发文 | SMDMB-300401-SMDNC | 2023-07-11 | 2023-07-11 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300375-SMDMB | 2023-06-21 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-07-31 | 否 | SMDNC-300406-SMDMB | 2023-07-21 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 82 | 发文 | SMDMB-301388-SMPMB | 2025-03-03 | 2025-02-28 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAR-300187-SMPMB-123A | 2025-02-18 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-03-23 | 是 | SMPAR-300194-SMPMB-123A | 2025-04-17 | WCF PO 04 15 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300600-SMDMB | 2024-01-22 09:43 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300068-SMDNC | 2022-02-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-11 | 是 | SMDMB-300667-SMDNC | 2024-02-27 | RX RCS 02 02 B N | RX | RCS | 02 | 02 | B | N | 堆顶结构区域通风参数（送风温度湿度、送风管尺寸和布置路径等，安全壳空气环境温度） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-26
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-302475-SMPMB | 2025-12-22 | 2025-12-20 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPAG-300029-SMPMB-602A | 2025-12-11 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | N | 是 | 2026-01-11 | 否 | SMPAG-300032-SMPMB-602A | 2025-12-31 | ZB - 04 03 SMPAG B | ZB | - | 04 | 03 | SMPAG | B | 设备数据表（包括：氢气贮罐、氢气分配装置、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据）,减压阀、安全阀的选型计算说明 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301934-SMPMB | 2025-08-12 | 2025-08-11 | FIN | C | 同意 | SMPAK-300088-SMPMB-112A | 2025-08-06 | 田新乐@tianxl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 05 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 05 | SMPAK | B | 对接法兰焊接坡口尺寸图、外形图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300828-SMPMB | 2024-08-20 | 2024-08-20 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300016-SMPMB-126A | 2024-08-14 | 郭玉鑫@guoyxa | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | CIS PO 04 15 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 15 | SMPCB | B | 泵组自带仪表用电条件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300768-SMPMB | 2024-07-30 | 2024-07-29 | FIN | B | 同意 | SMPAH-300048-SMPMB-113A | 2024-07-24 | 赵保增@zhaobz | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 04 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 04 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵和电机起吊设备的要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300273-SMDES | 2025-03-27 | 2025-03-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDES-300272-SMDMB | 2025-03-14 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2025-04-16 | 否 | SMDES-300278-SMDMB | 2025-04-16 | TFA — 02 01 B E | TFA | — | 02 | 01 | B | E | TFA系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDNC-300642-SMDMB | 2024-02-06 16:33 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300611-SMDNC | 2023-12-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSA RCS 01 04 B N | TSA | RCS | 01 | 04 | B | N | 大气释放阀(TSA)：数量；蒸汽和水的最大、最小排放容量及排放参考压力；阀门流通面积；开关动作时间；开启压力和回座压力整定值及其偏差 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300007-SMPMB-240A | 2025-05-12 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300000-SMDES-240A | 2024-12-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-06-01 | 是 | SMPCT-300015-SMPMB-240A | 2025-06-04 | WUC - 04 01 SMPCT E | WUC | - | 04 | 01 | SMPCT | E | 设备基础图（含详细布置，动、静载荷） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300646-SMPMB | 2024-06-17 | 2024-06-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300014-SMPMB-211B | 2024-05-28 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-07-07 | 是 | SMPQD-300032-SMPMB-211B | 2025-05-06 | EES — 11 01 SMPCJ B | EES | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | SBO柴油发电机组厂房三维模型 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301615-SMPMB | 2025-05-14 | 2025-05-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPYX-300010-SMPMB-314A | 2025-04-28 | 石东东@shidd | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPYX | N | 是 | 2025-06-03 | 是 | SMPYX-300015-SMPMB-314A | 2025-06-10 | WNC - 03 04 SMPYX B | WNC | - | 03 | 04 | SMPYX | B | 端子排接线图、控制柜盘面图、二次控制原理图、设备自带的电缆系统图、设备自带控制箱接线柜外形尺寸 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 石东东@shidd | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300630-SMPMB | 2024-06-07 | 2024-06-06 | FIN | B | 同意 | SMPBH-300023-SMPMB-110A | 2024-05-17 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300067-SMPMB-110A | 2025-09-25 | RHR PO 04 02 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 02 | SMPBH | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302188-SMPMB | 2025-09-30 | 2025-09-30 | FIN | B | 同意 | SMPBJ-300006-SMPMB-129A | 2025-09-16 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBJ | N | 否 |  |  | SMPBJ-300009-SMPMB-129A | 2025-10-10 | WCW PM 10 01 SMPBJ B | WCW | PM | 10 | 01 | SMPBJ | B | 泵组基础图（含载荷） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301771-SMPMB | 2025-07-02 | 2025-07-01 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPDX-300048-SMPMB-124A | 2025-06-25 | 庄超@zhuangchao | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-07-22 | 否 | SMPDX-300056-SMPMB-124A | 2025-07-08 | FWP PO 04 16 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 16 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备自带电缆规格及性能参数 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王传悦@wangcyf | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301603-SMPMB | 2025-05-12 | 2025-05-12 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300142-SMPMB-302A | 2025-04-22 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-06-01 | 是 | SMPGM-300169-SMPMB-302A | 2025-06-26 | WCV ZK 04 02 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | WCV系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李炳宪@libx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 90 | 发文 | SMDMB-300681-SMPMB | 2024-07-01 | 2024-06-28 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300119-SMPMB-123A | 2024-06-26 | 孙雅雪@sunyx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300125-SMPMB-123A | 2024-07-01 | WSC PO 04 05 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301011-SMPMB | 2024-11-13 | 2024-11-13 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300019-SMPMB-116A | 2024-10-23 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 09 SMPCB B | REB | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 65 | 发文 | SMDMB-300340-SMDES | 2025-09-24 | 2025-09-23 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300342-SMDMB | 2025-09-12 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | N | 是 | 2025-10-14 | 否 | SMDES-300358-SMDMB | 2025-10-13 | CB WAI 02 01 E B | CB | WAI | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 667 | 收文 | SMDMB-300089-SMDNC | 2022-03-29 15:39 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300035-SMDNC | 2022-01-13 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2022-04-18 | 否 | SMDMB-300112-SMDNC | 2022-04-07 | NI - 04 02 N B | NI | - | 04 | 02 | N | B | 核动力院负责的需要安装于核岛仪控设备间的设备资料，应包括设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量(特定格式)/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 石东东@shidd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300682-SMDMB | 2024-04-16 14:52 |  | FIN | D | 同意且有意见 | SMDMB-300664-SMDNC | 2024-02-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-06 | 是 | SMDMB-300838-SMDNC | 2024-12-30 | CAV - 01 01 B N | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300693-SMPMB | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAP-300015-SMPMB-612X | 2024-06-24 | 马骏@majunb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | N | 是 | 2024-07-24 | 否 | SMPAP-300017-SMPMB-612X | 2024-07-18 | AN - 04 02 SMPAP B | AN | - | 04 | 02 | SMPAP | B | 雨淋阀组的总装图（包括但不限于外形尺寸、技术参数、安装方式、结构、重量、重心）、雨淋阀组工作原理图、工作曲线、接管要求（包括但不限于进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301593-SMPMB | 2025-05-09 | 2025-05-09 | FIN | B | 同意 | SMPGM-300139-SMPMB-302A | 2025-04-22 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | NI RF 04 01 JDPGA B | NI | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | 冷却器接口图（含数据表、外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、检修空间等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 20 | 发文 | SMDMB-302238-SMPMB | 2025-10-20 | 2025-10-16 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSZ-300029-SMPMB-302F | 2025-09-30 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | SMPSZ-300047-SMPMB-302F | 2025-11-05 | VDS - 04 06 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 06 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-301058-SMPMB | 2024-11-27 | 2024-11-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300028-SMPMB-614A | 2024-11-19 | 张晓勐@zhangxmc | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-12-17 | 否 | SMPFK-300041-SMPMB-614A | 2024-12-09 | OS - 12 03 SMPFK B | OS | - | 12 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）仪控盘箱柜（控制柜、电磁阀箱、仪表箱、就地盘柜等设备）等设备布置图、基础图、埋件图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张晓勐@zhangxmc | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300372-SMDNC | 2023-06-05 | 2023-06-02 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300347-SMDMB | 2023-05-15 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2023-06-25 | 否 | SMDNC-300369-SMDMB | 2023-06-14 | RX NI 15 04 N B | RX | NI | 15 | 04 | N | B | RX厂房+8.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 78 | 发文 | SMDMB-300177-SMPMB | 2023-12-19 | 2023-12-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300051-SMPMB-123A | 2023-12-13 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-08 | 是 |  |  | RFT PO 04 08 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸、焊接坡口尺寸图 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 26 | 发文 | SMDMB-302448-SMPMB | 2025-12-12 | 2025-12-11 | FIN | C | 同意 | SMPSZ-300052-SMPMB-302F | 2025-12-01 | 董世傲@dongsa | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VDS - 12 01 SMPSZ B | VDS | - | 12 | 01 | SMPSZ | B | 机组电源箱接线箱设计信息（包括机组电源箱进线电缆格兰尺寸，接线端子信息等）；机组电气设备接地要求（包括电气设备、机械设备等的接地需求）；机组自带动力电缆信息（由CNPE负责敷设 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 32 | 发文 | SMDMB-302595-SMPMB | 2026-01-28 | 2026-01-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPED-300026-SMPMB-302B | 2026-01-08 | 田登港@tiandg | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2026-02-17 | 否 | SMPED-300045-SMPMB-302B | 2026-02-02 | CSV ZV 04 01 SMPED B | CSV | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CSV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-302202-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-12 | FIN | B | 同意 | SMPKE-300028-SMPMB-608A | 2025-10-10 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | N | 否 |  |  | SMPKE-300047-SMPMB-608A | 2026-02-26 | SA - 10 03 SMPKE B | SA | - | 10 | 03 | SMPKE | B | 设备安装图（包括设备尺寸、重量、接管尺寸、基础尺寸及地脚螺栓等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300087-SMDMB | 2022-03-28 09:46 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300066-SMDNC | 2022-02-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-04-17 | 是 | SMDMB-300123-SMDNC | 2022-04-27 | RB RCS 01 02 B N | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 徐国祯@xugz | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-301707-SMPMB | 2025-06-16 | 2025-06-13 | FIN | A | 同意 | SMPSZ-300000-SMPMB-302F | 2025-06-10 | 薛冰@xuebing | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VMO - 12 02 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 02 | SMPSZ | B | 风机电机特性曲线（包括Un及0.8Un下的启动电流、转动转矩—转差率曲线、启动转速-时间曲线、启动电流-时间曲线、极限发热曲线，转速-功率因数曲线）。 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 10 | 收文 | SMDNC-300558-SMDMB | 2023-12-01 14:25 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300542-SMDNC | 2023-10-31 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSA RCS 01 01 B N | TSA | RCS | 01 | 01 | B | N | TSA系统布置 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300368-SMPMB | 2024-03-14 | 2024-03-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300015-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 秦辰禹@qincy | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-04-03 | 是 | SMPSK-300027-SMPMB-286A | 2024-09-23 | ZLT QX 12 03 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 03 | SMPSK | B | 逻辑图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302631-SMPMB | 2026-02-04 | 2026-02-04 | FIN | F | 同意 | SMPGM-300268-SMPMB-302A | 2026-01-15 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VMO ZK 04 02 JDPGA B | VMO | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VMO系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPBJ-300008-SMPMB-129A | 2025-09-16 19:22 |  | FIN | A | 商讨 | SMPMB-300500-SMPBJ-129A | 2025-09-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-06 | 否 | SMDMB-302122-SMPMB | 2025-09-23 | WCW PM 04 02 SMPBJ B | WCW | PM | 04 | 02 | SMPBJ | B | 水泵外形图（包括电机）、总装图及部件图（包括零部件材料清单） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300602-SMPMB | 2024-05-30 | 2024-05-29 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCW-300044-SMPMB-312A | 2024-05-20 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-06-19 | 是 | SMPCW-300050-SMPMB-312A | 2024-06-26 | WSC - 12 02 SMPCW B | WSC | - | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（控制电缆尺寸等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301448-SMPMB | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300135-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 02 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-302011-SMPMB | 2025-08-28 | 2025-08-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPKE-300006-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | N | 是 | 2025-09-17 | 是 | SMPKE-300025-SMPMB-608A | 2025-10-10 | SA - 04 04 SMPKE B | SA | - | 04 | 04 | SMPKE | B | 支架布置图和支架详图（需土建预埋件的支架应注明埋件信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300571-SMDMB | 2023-12-27 07:19 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300581-SMDNC | 2023-12-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-16 | 否 | SMDMB-300616-SMDNC | 2024-01-15 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-301682-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300008-SMPMB-320A | 2025-05-19 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-06-29 | 是 | SMPBM-300030-SMPMB-320A | 2025-07-24 | WCF PM 04 19 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 19 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301281-SMPMB | 2025-01-13 | 2025-01-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300076-SMPMB-118A | 2024-12-31 | 葛荣亮@gerl | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-02-02 | 是 | SMPAJ-300096-SMPMB-118A | 2025-03-04 | WQB PO 04 07 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300680-SMDMB | 2024-04-16 14:51 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300674-SMDNC | 2024-03-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-06 | 否 | SMDMB-300709-SMDNC | 2024-04-26 | RII ZZZ 06 01 N B | RII | ZZZ | 06 | 01 | N | B | RII系统经过电气贯穿件的电缆清单（包括电缆系列、色标、数量及规格） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气设计所-电气一室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300721-SMDMB | 2024-07-01 16:45 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300714-SMDNC | 2024-04-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300780-SMDNC | 2024-09-18 | RB RCS 01 02 B N | RB | RCS | 01 | 02 | B | N | 外层安全壳楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 徐国祯@xugz | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302026-SMPMB | 2025-08-29 | 2025-08-29 | FIN | B | 同意 | SMPAM-300013-SMPMB-604A | 2025-08-11 | 刘康利@liukl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | Y | 否 |  |  |  |  | WAP - 04 01 SMPAM B | WAP | - | 04 | 01 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的设备性能说明书及数据表（包含可燃物清单） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  | 638 | 发文 | SMDMB-300176-SMDNC | 2022-06-09 | 2022-06-08 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300127-SMDMB | 2022-05-25 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2022-06-29 | 是 | SMDNC-300309-SMDMB | 2023-03-20 | RCS RVD 02 01 N B | RCS | RVD | 02 | 01 | N | B | 主回路系统卸压箱参数、管道上疏水排气接口处工况，最大排水、排气量，最大压力、温度及介质硼含量，包括阀门引漏 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 5 | 收文 | SMDNC-300809-SMDMB | 2024-12-02 11:08 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300618-SMDNC | 2024-01-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 01 01 B N | RX | - | 01 | 01 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（包括压力、温度、湿度） | 杜文学@duwxa | 工艺系统研究设计所 | 公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300528-SMPMB | 2024-05-09 | 2024-05-08 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300068-SMPMB-112A | 2024-04-28 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300080-SMPMB-112A | 2024-07-12 | RSI PO 04 10 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 10 | SMPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301928-SMPMB | 2025-08-11 | 2025-08-08 | FIN | J | 同意且有意见 | SMPGM-300188-SMPMB-302A | 2025-07-21 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-08-31 | 否 | SMPGM-300207-SMPMB-302A | 2025-08-21 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301102-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300046-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 否 |  |  | SMPAJ-300172-SMPMB-118A | 2025-11-05 | PCS PO 04 03 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302279-SMPMB | 2025-10-28 | 2025-10-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300000-SMPMB-321A | 2025-08-21 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-11-17 | 否 | SMPBM-300015-SMPMB-321A | 2025-11-13 | WCW 0 12 14 SMPBM B | WCW | 0 | 12 | 14 | SMPBM | B | 旋转滤网控制要求,PID图 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  | 251 | 发文 | SMDMB-300872-SMDNC | 2025-03-10 | 2025-03-07 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300848-SMDMB | 2025-02-25 | 赵文锋@l-zhaowf | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-03-30 | 否 | SMDNC-300875-SMDMB | 2025-03-24 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 59 | 发文 | SMDMB-300323-SMDES | 2025-09-02 | 2025-09-02 | FIN | C | 商讨 | SMDES-300312-SMDMB | 2025-08-14 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2025-09-22 | 否 | SMDES-300338-SMDMB | 2025-09-22 | TFM - 02 02 E B | TFM | - | 02 | 02 | E | B | 文丘里管及超声波流量计所在管道处给水的温度、压力(分别提供最大流量工况、正常流量工况、最小流量工况对应的数据)；正常流量工况下，给水的密度和动力粘度；文丘里管及超声波流量计所在管道的外径、壁厚、材料、设计压力、设计温度、制造等级、质保等级、安全等级、管道等级和抗震等级。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 收文 | SMDES-300370-SMDMB | 2025-11-25 17:08 |  | FIN | E | 同意 | SMDMB-300363-SMDES | 2025-11-05 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM CB 05 01 B E | TFM | CB | 05 | 01 | B | E | 常规岛部分的给水管线设计要求（包括管道布置要求和应力分析要求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IICS |  | 532 | 发文 | SMDMB-300190-SMDNC | 2022-06-20 | 2022-06-17 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300171-SMDMB | 2022-06-06 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RVD 04 01 N B | RCS | RVD | 04 | 01 | N | B | 主回路系统疏排点位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300488-SMPMB | 2024-04-17 | 2024-04-17 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300004-SMPMB-116A | 2024-03-28 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 02 SMPCB B | REB | PO | 04 | 02 | SMPCB | B | 泵预期性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300855-SMDNC | 2025-01-26 | 2025-01-25 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300837-SMDMB | 2025-01-24 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2025-02-15 | 是 | SMDNC-300856-SMDMB | 2025-02-28 | TSM NI 04 01 N B | TSM | NI | 04 | 01 | N | B | 反应堆保护系统功能要求和多样性保护系统功能要求中对二回路及安全壳部分参数的相关要求（保护信号名称、参数定值调整范围、通道精度、响应时间等） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300801-SMPMB | 2024-08-09 | 2024-08-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300018-SMPMB-302A | 2024-07-25 | 张烨@zhangyea | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-08-29 | 是 | SMPGM-300039-SMPMB-302A | 2024-09-09 | VAE ZK 04 01 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDNC-300897-SMDMB | 2025-04-29 18:59 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300800-SMDNC | 2024-10-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | PRS NI 02 02 B N | PRS | NI | 02 | 02 | B | N | PRS管道布置 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301446-SMPMB | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300143-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-04-08 | 是 | SMPAJ-300154-SMPMB-118A | 2025-05-06 | WSC PO 04 02 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300224-SMDES | 2024-03-26 | 2024-03-26 | FIN | A | 同意 | SMDES-300215-SMDMB | 2024-01-16 | 李宗琪@lizqd | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CI BUP 02 01 E B | CI | BUP | 02 | 01 | E | B | BUP及ECP信号清单（常规岛部分） | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDES-300109-SMDMB | 2022-04-25 19:31 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300004-SMDES | 2021-12-27 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2022-05-15 | 是 | SMDMB-300125-SMDES | 2022-06-16 | NI - 01 01 B E | NI | - | 01 | 01 | B | E | 用于计算高厂变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301554-SMPMB | 2025-04-22 | 2025-04-22 | FIN | F | 同意 | SMPDB-300031-SMPMB-243A | 2025-04-02 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPDB | N | 否 |  |  | SMPDB-300032-SMPMB-243A | 2026-01-08 | WES FI 04 01 SMPDB B | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301922-SMPMB | 2025-08-08 | 2025-08-08 | FIN | B | 同意 | SMPGM-300198-SMPMB-302A | 2025-08-05 | 李庆翔@liqx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | NI ZK 04 10 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 10 | JDPGA | B | 风机轴承自动加油装置控制箱外形图、安装要求、控制原理图及接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300792-SMDMB | 2024-11-11 18:43 |  | FIN | D | 同意且有意见 | SMDMB-300796-SMDNC | 2024-10-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-01 | 是 | SMDMB-300822-SMDNC | 2024-12-05 | HRT RCS 04 02 B N | HRT | RCS | 04 | 02 | B | N | 环吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | 需要等供货商提交新的吊钩接口图纸，才能回复给一院。
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-301873-SMPMB | 2025-07-29 | 2025-07-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300030-SMPMB-320A | 2025-07-24 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-08-18 | 否 | SMPBM-300031-SMPMB-320A | 2025-08-07 | WCF PM 04 19 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 19 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机起吊参数、工具及接口 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-301018-SMPMB | 2024-11-14 | 2024-11-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPFK-300016-SMPMB-614A | 2024-10-29 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-12-04 | 否 | SMPFK-300030-SMPMB-614A | 2024-11-26 | OS - 04 01 SMPFK B | OS | - | 04 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）管道设计接口（直径、定位及材质） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 441 | 收文 | SMDES-300079-SMDMB | 2022-02-10 11:02 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300019-SMDES | 2022-01-10 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300377-SMDES | 2025-12-26 | TFM CB 02 01 B E | TFM | CB | 02 | 01 | B | E | 主给水在设计分界处的压力与负荷关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | SMDES-300368-SMDMB | 2025-11-18 14:55 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300360-SMDES | 2025-10-29 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-12-08 | 否 | SMDMB-300372-SMDES | 2025-12-04 | TTB TFE 01 01 B E | TTB | TFE | 01 | 01 | B | E | TTB跨岛系统流程图（包括接口处的温度和压力参数） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300581-SMPMB | 2024-05-24 | 2024-05-24 | FIN | B | 同意 | SMPBH-300020-SMPMB-110A | 2024-05-17 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300050-SMPMB-110A | 2024-12-09 | RHR PO 04 16 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 16 | SMPBH | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300331-SMDMB | 2023-03-27 16:34 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300321-SMDNC | 2023-03-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-16 | 否 | SMDMB-300346-SMDNC | 2023-04-10 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 395 | 发文 | SMDMB-300491-SMDNC | 2023-09-27 | 2023-09-26 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300470-SMDMB | 2023-09-14 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-10-17 | 是 |  |  | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制 | 统计问题：已于2023-10-20升版，函号SMDNC-300517-SMDMB
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300125-SMDNC | 2022-05-19 | 2022-05-18 | PRE | B | 商讨 | SMDNC-300106-SMDMB | 2022-05-10 | 李阳@liyanga | 电气设计所-电气二室 |  | N | N | 是 | 2022-06-08 | 是 |  |  | NI EA* 01 01 N B | NI | EA* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 334 | 收文 | SMDNC-300733-SMDMB | 2024-07-10 14:25 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300741-SMDNC | 2024-06-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-07-30 | 否 | SMDMB-300754-SMDNC | 2024-07-12 | RCS NI 01 09 N B | RCS | NI | 01 | 09 | N | B | 反应堆冷却剂系统在不同工况下（含0.1GBq/t I-131当量假设）的放射性源项（裂变产物和腐蚀产物放射性活度以及N-16放射性活度，假设条件等） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张丽莹@zhangly | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 收文 | SMDNC-300527-SMDMB | 2023-10-30 11:31 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300515-SMDNC | 2023-10-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300806-SMDNC | 2024-10-30 | TFM RCS 02 01 B N | TFM | RCS | 02 | 01 | B | N | 主给水系统与SG相连管道的材料牌号，材料特性，坡口图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302082-SMPMB | 2025-09-15 | 2025-09-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAY-300003-SMPMB-205A | 2025-09-03 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | N | 是 | 2025-10-05 | 是 | SMPAY-300017-SMPMB-205A | 2025-11-27 | HMI - 04 02 SMPAY B | HMI | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HMI反应堆外围U厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-301937-SMPMB | 2025-08-13 | 2025-08-12 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBM-300027-SMPMB-320A | 2025-07-24 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-09-02 | 是 | SMPBM-300038-SMPMB-320A | 2025-09-03 | WCF PM 09 04 SMPBM B | WCF | PM | 09 | 04 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机D0图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302565-SMPMB | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPQD-300049-SMPMB-211B | 2025-12-24 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPQD | Y | 是 | 2026-02-02 | 是 |  |  | BOP — 09 07 SMPQD B | BOP | — | 09 | 07 | SMPQD | B | 土建接口文件（D1)（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300352-SMPMB | 2024-03-04 | 2024-03-01 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300006-SMPMB-115A | 2024-02-08 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300037-SMPMB-115A | 2024-10-23 | WES PO 04 01 SMPAR B | WES | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | WES泵组电机数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300603-SMPMB | 2024-05-30 | 2024-05-30 | FIN | A | 同意 | SMPAH-300033-SMPMB-113A | 2024-05-15 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 27 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 27 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表接线图、设备自带接线盒外形尺寸及端子排出线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301900-SMPMB | 2025-08-06 | 2025-08-04 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPBH-300054-SMPMB-110A | 2025-06-04 | 刘艳菊@liuyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2025-08-26 | 是 | SMPBH-300068-SMPMB-110A | 2025-09-28 | RHR PO 04 13 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 253 | 收文 | SMDNC-301075-SMDMB | 2026-03-02 14:44 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-301073-SMDNC | 2026-02-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-03-22 | 否 |  |  | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300134-SMPMB | 2023-12-01 | 2023-11-30 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300025-SMPMB-123A | 2023-11-29 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 01 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵设计性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 491 | 发文 | SMDMB-300148-SMDNC | 2022-06-01 | 2022-05-31 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300128-SMDMB | 2022-05-24 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 10 N B | RCS | RCV | 02 | 10 | N | B | 正常工况下RCV046VP的开度以及最大密封注入时RCV046VP的开度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 56 | 发文 | SMDMB-300239-SMPMB | 2024-01-11 | 2024-01-10 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300091-SMPMB-123A | 2023-12-21 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 12 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302406-SMPMB | 2025-12-10 | 2025-12-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAY-300016-SMPMB-205A | 2025-11-27 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | Y | 是 | 2025-12-30 | 是 |  |  | HMI - 04 07 SMPAY B | HMI | - | 04 | 07 | SMPAY | B | HMI反应堆外围厂房D厂房及其它吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300888-SMPMB | 2024-09-25 | 2024-09-25 | FIN | A | 商讨 | SMPEB-300003-SMPMB-204A | 2024-09-10 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-10-15 | 否 | SMPEB-300023-SMPMB-204A | 2024-09-30 | HMI KP 06 15 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 15 | SMPEB | B | HMI002PR 80t/5t 吊车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 6 | 收文 | SMDNC-300609-SMDMB | 2024-01-26 15:52 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300575-SMDNC | 2023-12-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCV RCS 01 02 B N | RCV | RCS | 01 | 02 | B | N | 容控箱容积（总容积/水容积） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-302382-SMPMB | 2025-11-25 | 2025-11-25 | FIN | C | 同意 | SMPKE-300045-SMPMB-608A | 2025-11-21 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 05 01 SMPKE B | SA | - | 05 | 01 | SMPKE | B | 管道接口（直径、水压（或重力）、外径壁厚、定位、材质及连接方式） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301962-SMPMB | 2025-08-18 | 2025-08-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300040-SMPMB-211B | 2025-08-05 | 闫红伟@l-yanhw | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPQD | N | 是 | 2025-09-07 | 是 | SMPQD-300047-SMPMB-211B | 2025-12-24 | BOP — 04 05 SMPQD B | BOP | — | 04 | 05 | SMPQD | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（BOP) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300373-SMDMB | 2023-06-20 15:42 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300373-SMDNC | 2023-06-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-10 | 否 | SMDMB-300399-SMDNC | 2023-07-10 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301744-SMPMB | 2025-06-26 | 2025-06-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPDX-300049-SMPMB-124A | 2025-06-25 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-07-16 | 是 | SMPDX-300057-SMPMB-124A | 2025-08-05 | FWP PO 04 03 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 03 | SMPDX | B | 消防水泵 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302618-SMPMB | 2026-02-03 | 2026-02-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPED-300040-SMPMB-302B | 2026-01-20 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 是 | 2026-02-23 | 是 |  |  | EES ZV 04 01 SMPED B | EES | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | EES系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301242-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDX-300025-SMPMB-124A | 2025-01-02 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-01-29 | 是 | SMPDX-300036-SMPMB-124A | 2025-02-18 | FWP PO 04 14 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 14 | SMPDX | B | 消防水泵 可燃物数据表（按买方的格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-301993-SMPMB | 2025-08-25 | 2025-08-23 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPFK-300068-SMPMB-614A | 2025-08-05 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | SMPFK-300075-SMPMB-614A | 2025-09-10 | OS - 09 02 SMPFK B | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300021-SMPMB-131A | 2025-03-19 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300021-SMDES-131A | 2025-03-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPDG | N | 是 | 2025-04-08 | 是 | SMPMB-300025-SMDES-131A | 2025-04-14 | TFE PO 04 09 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 09 | SMPDG | E | 工艺阀门清单（包括压力等级、型号规格、连接方式、材质等） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IICS |  | 381 | 发文 | SMDMB-300564-SMDNC | 2023-11-22 | 2023-11-20 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDNC-300542-SMDMB | 2023-11-06 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDNC-300560-SMDMB | 2023-12-08 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-301642-SMPMB | 2025-05-26 | 2025-05-26 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300196-SMPMB-123A | 2025-05-15 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 20 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 20 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机外形图（包括电机接线图） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 579 | 发文 | SMDMB-300357-SMDES | 2025-10-20 | 2025-10-19 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDES-300354-SMDMB | 2025-09-29 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2025-11-09 | 是 | SMDES-300365-SMDMB | 2025-11-10 | CB WCW 05 02 E B | CB | WCW | 05 | 02 | E | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-301778-SMPMB | 2025-07-03 | 2025-07-02 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSZ-300003-SMPMB-302F | 2025-07-01 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-07-23 | 否 | SMPSZ-300004-SMPMB-302F | 2025-07-16 | VMO - 04 01 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 01 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组设备总装图（包括设备整体、部件（若有独立安装的）、各功能段的外形尺寸、检修空间、性能参数表、材料表、电气/机械/土建/排水接口信息等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-301025-SMDNC | 2025-10-24 | 2025-10-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-301014-SMDMB | 2025-10-20 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-11-13 | 是 | SMDNC-301029-SMDMB | 2025-11-14 | ZZZ NI 06 01 B N | ZZZ | NI | 06 | 01 | B | N | 动力院与电气贯穿件相关的电缆在贯穿件上的分配信息 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300085-SMDNC | 2022-02-24 | 2022-02-23 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300032-SMDMB | 2022-01-06 | 黄晨@huangchen | 未找到单位 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300718-SMDMB | 2024-07-02 | CIS CIS 02 01 N B | CIS | CIS | 02 | 01 | N | B | 堆腔注水冷却系统注入流量（能动部分、非能动部分）要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 393 | 发文 | SMDMB-300933-SMDNC | 2025-06-25 | 2025-06-24 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300926-SMDMB | 2025-06-17 | 温馨@wenxina | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS SX 04 01 N B | RCS | SX | 04 | 01 | N | B | SX厂房RCS系统电气设备布置提资 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302182-SMPMB | 2025-09-30 | 2025-09-29 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBH-300067-SMPMB-110A | 2025-09-25 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMPBH-300070-SMPMB-110A | 2025-10-13 | RHR PO 04 02 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 02 | SMPBH | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-302460-SMPMB | 2025-12-17 | 2025-12-17 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCY-300028-SMPMB-603A | 2025-12-10 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2026-01-06 | 是 | SMPCY-300041-SMPMB-603A | 2026-01-30 | WAP - 02 01 SMPCY B | WAP | - | 02 | 01 | SMPCY | B | 设备性能说明书及数据表（包括空气压缩机组、空气压缩机组主电机、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的基本性能数据、操作及控制说明，设备可燃物清单等）。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301283-SMPMB | 2025-01-13 | 2025-01-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300092-SMPMB-302A | 2024-12-24 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-02-02 | 是 | SMPGM-300118-SMPMB-302A | 2025-02-12 | VNA RF 04 01 JDPGA B | VNA | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301252-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-07 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300050-SMPMB-118A | 2024-12-18 | 白智萌@baizm | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 05 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300901-SMPMB | 2024-09-29 | 2024-09-29 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300039-SMPMB-302A | 2024-09-09 | 张烨@zhangyea | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-10-19 | 是 | SMPGM-300056-SMPMB-302A | 2025-03-19 | VAE ZK 04 01 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-301008-SMDMB | 2025-10-10 19:34 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300992-SMDNC | 2025-09-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM - 02 01 B N | TSM | - | 02 | 01 | B | N | TSM系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301426-SMPMB | 2025-03-17 | 2025-03-14 | FIN | F | 同意 | SMPCW-300057-SMPMB-312A | 2025-02-28 | 齐伦@qilun | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300066-SMPMB-312A | 2025-10-14 | WSC - 04 06 SMPCW B | WSC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 515 | 发文 | SMDMB-300130-SMDNC | 2022-05-26 | 2022-05-25 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300115-SMDMB | 2022-05-20 | 栗涛@litaoa | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | PRS TSM 02 01 N B | PRS | TSM | 02 | 01 | N | B | PRS系统对主蒸汽系统的要求（可能的要求包括触发PRS投运的TSM仪表信号机控制逻辑要求，边界隔离要求等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | SMDMB-302716-SMPMB | 2026-03-02 | 2026-03-02 | FIN | C | 同意 | SMPKE-300042-SMPMB-608A | 2026-02-26 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 04 01 SMPKE B | SA | - | 04 | 01 | SMPKE | B | 起吊设备参数要求（起吊高度、起吊设备外形尺寸、设备重量等) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-302589-SMPMB | 2026-01-23 | 2026-01-23 | FIN | E | 同意 | SMPED-300042-SMPMB-302B | 2026-01-20 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | VNA ZV 04 01 SMPED B | VNA | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VNA系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-302062-SMPMB | 2025-09-09 | 2025-09-08 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAG-300017-SMPMB-602A | 2025-08-27 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-09-29 | 是 | SMPAG-300024-SMPMB-602A | 2025-10-09 | ZB - 04 03 SMPAG B | ZB | - | 04 | 03 | SMPAG | B | 设备数据表（包括：氢气贮罐、氢气分配装置、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据）,减压阀、安全阀的选型计算说明 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302525-SMPMB | 2026-01-05 | 2026-01-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFE-300006-SMPMB-611A | 2025-12-25 | 刘峰b@liufengb | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | SMPFE | N | 是 | 2026-01-25 | 是 |  |  | NI - 12 03 SMPFE B | NI | - | 12 | 03 | SMPFE | B | 熔断阀信息，包括熔断阀电气参数（触点容量、电压等级、启动电流、安全试验电流、驱动功率）、接线方式、控制方式等 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300265-SMPMB | 2024-01-24 | 2024-01-24 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300048-SMPMB-112A | 2024-01-15 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 16 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 16 | SMPAK | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAK-300042-SMPMB-101A | 2023-12-28 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMPMB-300005-SMPAK-101A | 2024-01-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | N | N | 是 | 2024-01-17 | 是 |  |  | RCS PO 04 24 N SMPAK | RCS | PO | 04 | 24 | N | SMPAK | LOCA输入载荷 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  | 81 | 发文 | SMDMB-300231-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-09 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300062-SMPMB-123A | 2023-12-21 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 13 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300796-SMDMB | 2024-11-15 15:31 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300788-SMDNC | 2024-09-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CIS CIS 02 01 B N | CIS | CIS | 02 | 01 | B | N | 1）CIS 非能动系统高位水箱顶部水位标高，底部标高；系统启动时高位水箱出口至保温层入口管路的沿程压力损失；2）CIS泵扬程，泵所在位置标高，消防水池顶部水位标高，底部标高；系统启动时消防水位出口至保温层入口管路的沿程压力损失；3）CIS注水管道末端（即保温层入口处）标高。 | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-302045-SMPMB | 2025-09-04 | 2025-09-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPKE-300011-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | N | 是 | 2025-09-24 | 是 | SMPKE-300029-SMPMB-608A | 2025-10-10 | SA - 10 04 SMPKE B | SA | - | 10 | 04 | SMPKE | B | 仪表及控制设备平面布置图（含仪表管道布置图，需土建预留孔洞的仪表应注明孔洞信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300688-SMDMB | 2024-04-24 18:22 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300693-SMDNC | 2024-03-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCV RCS 02 05 B N | RCV | RCS | 02 | 05 | B | N | 正常运行工况下的最大上充流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300052-SMDES | 2022-01-28 | 2022-01-28 | PRE | A | 同意 | SMDES-300028-SMDMB | 2022-01-18 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 否 |  |  |  |  | ME — 01 01 E B | ME | — | 01 | 01 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300777-SMPMB | 2024-08-01 | 2024-07-31 | FIN | D | 同意 | SMPAK-300071-SMPMB-112A | 2024-07-12 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300093-SMPMB-112A | 2025-11-03 | RSI PO 04 13 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 52 | 发文 | SMDMB-300149-SMPMB | 2023-12-12 | 2023-12-11 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300011-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 16 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO仪表安装图、布置图、接线图、仪表选型样本 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 251 | 发文 | SMDMB-300463-SMDNC | 2023-08-22 | 2023-08-21 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300426-SMDMB | 2023-08-01 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-09-11 | 否 | SMDNC-300464-SMDMB | 2023-09-06 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-300887-SMDNC | 2025-03-25 | 2025-03-24 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300862-SMDMB | 2025-03-04 | 赵玉@zhaoyud | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | N | N | 是 | 2025-04-14 | 否 | SMDNC-300881-SMDMB | 2025-03-31 | PRS - 04 01 B N | PRS | - | 04 | 01 | B | N | 正常运行工况下PRS换热器封头所在隔间环境条件 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 田登港@tiandg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPAG-300002-SMPMB-256A | 2025-09-08 10:03 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300501-SMPAG-256A | 2025-09-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-302228-SMPMB | 2025-10-15 | RNS - 12 01 B SMPAG | RNS | - | 12 | 01 | B | SMPAG | 快速接头型号 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 256A | 编制
IICS |  | 252 | 发文 | SMDMB-300871-SMDNC | 2025-03-10 | 2025-03-07 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300843-SMDMB | 2025-02-18 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-03-30 | 否 | SMDNC-300876-SMDMB | 2025-03-24 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302311-SMPMB | 2025-11-04 | 2025-11-04 | FIN | B | 同意 | SMPAB-300020-SMPMB-204B | 2025-10-23 | 张敏d@zhangmind | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | RFH KX 06 13 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 13 | SMPAB | B | 提供人桥吊车与转运联锁所需的电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-300449-SMDNC | 2023-08-15 | 2023-08-14 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300438-SMDMB | 2023-08-04 | 陈家峰@chenjf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300919-SMDMB | 2025-07-08 | RRP TFA 03 01 N B | RRP | TFA | 03 | 01 | N | B | ATWT,SI,SG水位低低等相关信号（包括SGTR） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 395 | 发文 | SMDMB-300557-SMDNC | 2023-11-08 | 2023-11-07 | PRE | C | 同意且有意见 | SMDNC-300517-SMDMB | 2023-10-20 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-11-28 | 否 | SMDNC-300550-SMDMB | 2023-11-17 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300844-SMDNC | 2025-01-03 | 2025-01-02 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300823-SMDMB | 2024-12-30 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-01-23 | 是 | SMDNC-300840-SMDMB | 2025-01-24 | NI EN* 01 01 N B | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 29 | 发文 | SMDMB-302432-SMPMB | 2025-12-08 | 2025-12-08 | FIN | E | 同意 | SMPAR-300201-SMPMB-123A | 2025-12-04 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 12 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301333-SMPMB | 2025-02-06 | 2025-02-05 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300011-SMPMB-111A | 2024-12-19 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 09 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 09 | SMPCB | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDNC-300711-SMDMB | 2024-06-06 13:30 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300704-SMDNC | 2024-04-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-06-26 | 否 | SMDMB-300737-SMDNC | 2024-06-17 | RFH RDR 04 01 B N | RFH | RDR | 04 | 01 | B | N | 大车轨道与装卸料机轨道接口：a、装卸料机轨道尺寸，材料、标高、力学性能 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 河北分公司-核工程研究设计所 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-26
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300460-SMPMB | 2024-04-10 | 2024-04-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300001-SMPMB-113A | 2024-04-01 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-04-30 | 否 | SMPAH-300020-SMPMB-113A | 2024-04-18 | ZBR PO 04 31 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 31 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 可燃物数据表 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300432-SMPMB | 2024-04-01 | 2024-03-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCW-300025-SMPMB-312A | 2024-03-15 | 刘萱@liuxuanc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-04-21 | 是 | SMPCW-300042-SMPMB-312A | 2024-04-24 | WWC - 04 06 SMPCW B | WWC | - | 04 | 06 | SMPCW | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、接管载荷、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李晓萌@lixmj | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300865-SMDMB | 2025-03-06 17:06 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300860-SMDNC | 2025-02-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RDR NI 04 01 B N | RDR | NI | 04 | 01 | B | N | 上部堆内构件存放架外形尺寸及其在堆内构件水池中的实际位置（包含标高信息） | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-26
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301644-SMPMB | 2025-05-26 | 2025-05-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCB-300032-SMPMB-127A | 2025-05-13 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-06-15 | 否 | SMPCB-300035-SMPMB-127A | 2025-06-13 | RSI PO 04 11 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 11 | SMPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300098-SMPMB | 2023-12-28 | 2023-11-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYC-300003-SMPMB-190A | 2023-10-31 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMYPC | N | 是 | 2024-01-17 | 是 | SMDMB-300997-SMPMB | 2024-11-07 | HEN NI 08 03 B SMYPC | HEN | NI | 08 | 03 | B | SMYPC | 核岛电梯电源箱的布置情况 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301197-SMPMB | 2024-12-26 | 2024-12-26 | FIN | F | 同意 | SMPAR-300037-SMPMB-117A | 2024-12-19 | 刘怡柔@liuyrb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300048-SMPMB-117A | 2025-12-24 | TFA PO 04 09 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式、供电类型等信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 300 | 发文 | SMDMB-301069-SMDNC | 2026-02-03 | 2026-02-02 | FIN | C | 同意 | SMDNC-301058-SMDMB | 2026-01-15 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 15 06 N B | RX | NI | 15 | 06 | N | B | RX厂房+16.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302436-SMPMB | 2025-12-09 | 2025-12-08 | FIN | E | 同意 | SMPAK-300099-SMPMB-112A | 2025-12-01 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 06 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPBJ-300006-SMPMB-129A | 2025-09-16 19:06 |  | FIN | B | 商讨 | SMPMB-300501-SMPBJ-129A | 2025-09-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-06 | 否 | SMDMB-302188-SMPMB | 2025-09-30 | WCW PM 10 01 SMPBJ B | WCW | PM | 10 | 01 | SMPBJ | B | 泵组基础图（含载荷） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300501-SMPMB | 2024-04-24 | 2024-04-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300005-SMPMB-114A | 2024-04-16 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-05-14 | 是 | SMPBH-300019-SMPMB-114A | 2024-05-17 | WCC PO 04 10 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 10 | SMPBH | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300071-SMPMB | 2023-10-09 | 2023-10-09 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300001-SMPMB-210A | 2023-09-28 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 11 07 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 07 | SMPCJ | B | 三维模型：-10.6m&-10.0m |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPWW-300013-SMPMB-309A | 2025-11-05 16:34 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300509-SMPWW-309A | 2025-11-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 否 |  |  |  |  | CHC RX 04 02 B SMPWW | CHC | RX | 04 | 02 | B | SMPWW | 非能动氢复合器气流速度、气流密度 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPBH-300042-SMPMB-114A | 2024-10-12 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300035-SMPBH-114A | 2024-10-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 01 B SMPBH | WCC | PO | 04 | 01 | B | SMPBH | 接管载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 700 | 收文 | SMDNC-300994-SMDMB | 2025-09-18 11:13 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300979-SMDNC | 2025-09-04 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFA RCS 02 01 B N | TFA | RCS | 02 | 01 | B | N | TFA系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-10
IICS |  |  | 收文 | SMPYC-300016-SMPMB-190A | 2023-12-27 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300004-SMPYC-190A | 2023-12-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300667-SMPMB | 2024-06-25 | HEB BOP 08 02 B SMYPC | HEB | BOP | 08 | 02 | B | SMYPC | BOP电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301558-SMPMB | 2025-04-25 | 2025-04-25 | FIN | E | 同意 | SMPBH-300045-SMPMB-114A | 2025-04-17 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 04 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 04 | SMPBH | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据；泵组各工况下的基础锚固载荷；焊接坡口尺寸图；法兰（冷却水）及配对法兰的规格/型号、标准、等级 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 14 | 收文 | SMDNC-300863-SMDMB | 2025-03-04 16:44 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300850-SMDNC | 2025-01-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 01 02 B N | RX | - | 01 | 02 | B | N | 正常运行工况下安全壳内大气环境状况（辐照剂量及剂量率等） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 252 | 收文 | SMDNC-300548-SMDMB | 2023-11-13 15:15 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300544-SMDNC | 2023-11-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-03 | 否 | SMDMB-300568-SMDNC | 2023-11-29 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-301549-SMPMB | 2025-04-17 | 2025-04-17 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPXE-300001-SMPMB-606A | 2025-04-03 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-05-07 | 是 | SMPXE-300014-SMPMB-606A | 2025-05-23 | WGD - 04 01 SMPXE B | WGD | - | 04 | 01 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机CAD版详细资料（包括：内部详细流程图、外形图、接口定位尺寸（包括机组安全阀接口定位）、接口管径、接口方式、设备数据表、设备供电位置、用电量等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300061-SMDES | 2025-07-28 18:06 |  | FIN | A | 同意 | SMDES-300055-SMDNC | 2025-06-20 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TSC — 07 01 E N | TSC | — | 07 | 01 | E | N | 蒸汽排放阀调节阀：数量、分组信息、流程图 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 65 | 发文 | SMDMB-300092-SMDES | 2022-02-24 | 2022-02-23 | PRE | A | 同意 | SMDES-300048-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300342-SMDMB | 2025-09-12 | CB WAI 02 01 E B | CB | WAI | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAI系统仪用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301263-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-08 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300093-SMPMB-118A | 2025-01-02 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 03 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 252 | 收文 | SMDNC-300659-SMDMB | 2024-03-11 15:44 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300659-SMDNC | 2024-02-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-31 | 否 | SMDMB-300684-SMDNC | 2024-03-25 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300358-SMPMB | 2024-03-06 | 2024-03-06 | FIN | C | 同意 | SMPAK-300056-SMPMB-112A | 2024-02-26 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300085-SMPMB-112A | 2025-11-20 | RSI PO 04 06 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300461-SMPMB | 2024-04-10 | 2024-04-10 | FIN | A | 同意 | SMPAH-300002-SMPMB-113A | 2024-04-01 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPAH | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 15 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 15 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 可燃物数据表 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 560 | 发文 | SMDMB-300444-SMDNC | 2023-08-09 | 2023-08-09 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300441-SMDMB | 2023-08-04 | 马卫涛@mawt | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 02 N B | RCS | RX | 04 | 02 | N | B | 反应堆压力容器法兰密封面保护环 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301755-SMPMB | 2025-06-30 | 2025-06-30 | FIN | E | 同意 | SMPGM-300164-SMPMB-302A | 2025-06-10 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300231-SMPMB-302A | 2025-09-30 | VNA RS 04 02 JDPGA B | VNA | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301964-SMPMB | 2025-08-19 | 2025-08-19 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAB-300013-SMPMB-204B | 2025-08-15 | 战蓉洁@zhanrj | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2025-09-08 | 是 | SMPAB-300017-SMPMB-204B | 2025-09-12 | RFH KX 04 03 SMPAB B | RFH | KX | 04 | 03 | SMPAB | B | 轨道安装形式及大车固定止档。 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300009-SMPMB | 2023-07-07 | 2023-07-07 | FIN | A | 同意 | SMPDN-300011-SMPMB-253A | 2023-06-27 | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | LSPHE | N | 否 |  |  | SMPDN-300071-SMPMB-253A | 2025-08-28 | TFA EX 04 08 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300945-SMDMB | 2025-07-15 19:12 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300934-SMDNC | 2025-06-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI NI 02 01 B N | NI | NI | 02 | 01 | B | N | 换料检修时堆内构件水池池水温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301104-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300045-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2024-12-22 | 是 | SMPAJ-300159-SMPMB-118A | 2025-05-09 | ZBR PO 04 03 SMPAJ B | ZBR | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | ZBR系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302386-SMPMB | 2025-11-26 | 2025-11-26 | FIN | C | 同意 | SMPBM-300016-SMPMB-321A | 2025-11-13 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCW 0 04 01 SMPBM B | WCW | 0 | 04 | 01 | SMPBM | B | 旋转滤网阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301551-SMPMB | 2025-04-22 | 2025-04-21 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPCJ-300082-SMPMB-210A | 2025-04-02 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2025-05-12 | 否 | SMPCJ-300088-SMPMB-210A | 2025-05-09 | EMP/Q — 11 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资-10.6M&-10.0M |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 4 | 收文 | SMDNC-300510-SMDMB | 2023-10-13 15:44 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300488-SMDNC | 2023-09-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-02 | 否 | SMDMB-300527-SMDNC | 2023-10-24 | NB - 01 01 B N | NB | - | 01 | 01 | B | N | 正常条件下安全壳内剂量率及60年寿期内累计辐照剂量 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 辐射安全室 | 申静怡@shenjy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300084-SMPMB | 2023-11-01 | 2023-10-31 | FIN | B | 同意 | SMPDB-300013-SMPMB-243A | 2023-10-16 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDB | N | 否 |  |  |  |  | WES FI 06 01 SMPDB B | WES | FI | 06 | 01 | SMPDB | B | 电机外形图（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸，防潮加热器的功率和电压、温控器工作及接线方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  | 397 | 发文 | SMDMB-300948-SMDNC | 2025-07-21 | 2025-07-21 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300950-SMDMB | 2025-07-18 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI EE*/ER* 01 01 N B | NI | EE*/ER* | 01 | 01 | N | B | 380V AC负荷用电资料 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300377-SMDMB | 2023-06-26 13:38 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300361-SMDNC | 2023-05-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 01 05 B N | RX | RCS | 01 | 05 | B | N | 堆腔混凝土正常运行工况下的最高允许使用平均温度，局部区域的最高使用温度。在事故工况下或短期内，堆腔混凝土的最高使用温度。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-300670-SMDNC | 2024-03-05 | 2024-03-05 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300651-SMDMB | 2024-02-27 | 刘泽@liuzea | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300842-SMDMB | 2025-02-13 | RCS IIC 12 01 N B | RCS | IIC | 12 | 01 | N | B | RCS系统手册2~5章，9.1,流程图 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张康为@zhangkw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300072-SMDNC | 2022-02-17 | 2022-02-17 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300048-SMDMB | 2022-01-27 | 祁杰@qijie | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RFH 04 06 N B | RCS | RFH | 04 | 06 | N | B | 辐照样品操作工具设计接口：辐照样品管、塞的重量，所在标高、辐照样品管顶塞和辐照样品塞顶部的结构尺寸、辐照样品架的结构与尺寸等。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300685-SMDMB | 2024-04-24 18:22 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300682-SMDNC | 2024-03-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-14 | 是 | SMDMB-300745-SMDNC | 2024-06-28 | CSP RCS 01 01 B N | CSP | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全壳喷淋启动信号至安全壳喷淋达到满流量的最大、最小可能的时间延迟 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李姗@lishan | 2-ICM |  | 编制 | 根据项目进展，现不具备升版条件；待升版条件具备后，及时升版接口
IICS |  | 494 | 发文 | SMDMB-300284-SMDNC | 2022-11-25 | 2022-11-24 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300265-SMDMB | 2022-11-14 | 马卫涛@mawt | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300822-SMDMB | 2024-12-30 | RNI RX 04 01 N B | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300123-SMPMB | 2023-11-30 | 2023-11-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300011-SMPMB-112A | 2023-11-13 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | N | 是 | 2023-12-20 | 是 |  |  | RSI PO 04 13 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 527 | 发文 | SMDMB-300155-SMDNC | 2022-06-06 | 2022-06-04 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300146-SMDMB | 2022-05-27 | 廖涛@liaotao | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300869-SMDMB | 2025-03-13 | RCS REB 02 01 N B | RCS | REB | 02 | 01 | N | B | 应急硼注系统注入流量要求（包括硼化补水、喷淋降压和ATWS工况流量）和各工况下需要的注入压头 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301274-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300065-SMPMB-118A | 2024-12-31 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-30 | 是 | SMPAJ-300108-SMPMB-118A | 2025-03-05 | ZLT PO 04 04 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 728 | 发文 | SMDMB-300917-SMDNC | 2025-05-28 | 2025-05-27 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300904-SMDMB | 2025-05-14 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-06-17 | 否 | SMDNC-300928-SMDMB | 2025-06-16 | RCS RHR 02 01 N B | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 753 | 发文 | SMDMB-300455-SMDNC | 2023-08-15 | 2023-08-15 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300428-SMDMB | 2023-08-01 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 01 01 N B | RCS | TSM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 400 | 收文 | SMDNC-300716-SMDMB | 2024-09-05 16:39 |  | FIN | C | 商讨 | SMDMB-300735-SMDNC | 2024-06-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-09-25 | 否 | SMDMB-300778-SMDNC | 2024-09-13 | RDR NI 04 01 N B | RDR | NI | 04 | 01 | N | B | 拆除装置的电气需求（反应堆厂房） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300399-SMPMB | 2024-03-25 | 2024-03-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300010-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-04-14 | 是 | SMPSK-300031-SMPMB-286A | 2024-09-24 | ZLT QX 02 02 SMPSK B | ZLT | QX | 02 | 02 | SMPSK | B | 压空使用需求（公用/仪用） |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300868-SMPMB | 2024-09-18 | 2024-09-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEB-300007-SMPMB-204A | 2024-09-10 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-10-08 | 是 | SMPEB-300027-SMPMB-204A | 2024-11-04 | HFL KX 06 10 SMPEB B | HFL | KX | 06 | 10 | SMPEB | B | HFL003PR 130t 吊车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-301982-SMPMB | 2025-08-21 | 2025-08-21 | FIN | C | 同意 | SMPSZ-300015-SMPMB-302F | 2025-08-19 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VMO - 12 03 SMPSZ B | VMO | - | 12 | 03 | SMPSZ | B | 风机电机数据表（按买方格式提交）。 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 508 | 发文 | SMDMB-300880-SMDNC | 2025-03-17 | 2025-03-14 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300860-SMDMB | 2025-02-28 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSA 02 01 N B | RCS | TSA | 02 | 01 | N | B | 大气排放阀的设计要求：在零负荷蒸汽压力下，大气排放阀最大最小的排气量以及其他性能要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300696-SMDMB | 2024-05-06 11:44 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300707-SMDNC | 2024-04-22 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM - 02 01 B N | TFM | - | 02 | 01 | B | N | 请提供TFM系统测量和控制要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-300790-SMDNC | 2024-09-29 | 2024-09-29 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300762-SMDMB | 2024-09-14 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-10-19 | 是 | SMDNC-300870-SMDMB | 2025-03-13 | TSM RCS 01 05 B N | TSM | RCS | 01 | 05 | B | N | 主蒸汽安全阀有关数据：数量，阀门最小流通面积，开关动作时间，开启和回座压力整定值及偏差，最大、最小蒸汽排放容量和排放参考压力，最大、最小水排放容量和排放参考压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302638-SMPMB | 2026-02-05 | 2026-02-04 | FIN | A | 同意 | SMPAD-300013-SMPMB-254A | 2026-02-02 | 于嘉蕾@yujlc | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAD | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR DZ 04 12 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 12 | SMPAD | B | 状态2（除氧），除气后的料液温度是105时，001DZ顶部的温度和压力状态1（升温）转至状态2（除氧），顶部温度为98.5℃时对应的压力，下部除气后的反应堆冷却剂的温度 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301271-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300090-SMPMB-302A | 2024-12-24 | 王港@wanggangf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-30 | 是 | SMPGM-300116-SMPMB-302A | 2025-02-12 | VCP RF 04 01 JDPGA B | VCP | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300030-SMPMB | 2023-07-13 | 2023-07-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDN-300024-SMPMB-253A | 2023-06-28 | 潘佳琪@panjq | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | LSPHE | N | 是 | 2023-08-02 | 是 |  |  | WCC RF 04 05 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300662-SMPMB | 2024-06-24 | 2024-06-22 | FIN | A | 同意 | SMPAP-300005-SMPMB-612X | 2024-06-21 | 康建红@kangjh | 公用系统所-水工工艺三室 |  | SMPAP | Y | 否 |  |  |  |  | 06 - 04 01 SMPAP B | 06 | - | 04 | 01 | SMPAP | B | 提供核算后选用的IG541气体灭火装置的技术参数、尺寸表及装置的数量 |  | 上海分公司 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302624-SMPMB | 2026-02-03 | 2026-02-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300015-SMPMB-302G | 2026-01-20 | 路同祝@lutza | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | JDPGM | Y | 是 | 2026-02-23 | 是 |  |  | NI - 04 01 JDPGM B | NI | - | 04 | 01 | JDPGM | B | 1.阀门电装数据表2.阀门控制接口图3.阀门电装电机性能数据（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能数据）（按买方格式提交） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  | 45 | 发文 | SMDMB-300983-SMPMB | 2024-11-01 | 2024-10-31 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300130-SMPMB-123A | 2024-10-23 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 15 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 李伟霞@liwx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 67 | 发文 | SMDMB-300034-SMDES | 2022-01-12 | 2022-01-12 | PRE | A | 同意 | SMDES-300010-SMDMB | 2021-12-17 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300349-SMDMB | 2025-09-29 | CB WGD 02 03 E B | CB | WGD | 02 | 03 | E | B | 低压氮气：最大流量（常规岛总需求）；压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302148-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | D | 同意 | SMPST-300005-SMPMB-148A | 2025-09-16 | 张志明@zhangzmb | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPST | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 02 01 SMPST B | NI | - | 02 | 01 | SMPST | B | 主蒸汽安全阀图纸 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 148A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300795-SMDMB | 2024-11-14 15:03 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300789-SMDNC | 2024-09-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CIS CIS 01 01 B N | CIS | CIS | 01 | 01 | B | N | CIS非能动注入流量曲线（大、小流量） | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-300279-SMDNC | 2022-11-15 | 2022-11-14 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300246-SMDMB | 2022-10-26 | 于波@yubo | 河北分公司-核电工艺所-力学室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 05 05 N B | RCS | RX | 05 | 05 | N | B | 与辅助系统（RSI、RCV、RVD、RHR等）相接的一回路管道力学分析资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 力学室 | 于波@yubo | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300417-SMPMB | 2024-03-27 | 2024-03-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300013-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-04-16 | 是 | SMPBH-300019-SMPMB-110A | 2024-05-17 | RHR PO 04 14 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 14 | SMPBH | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302352-SMPMB | 2025-11-13 | 2025-11-12 | FIN | E | 同意 | SMPAK-300093-SMPMB-112A | 2025-11-03 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 13 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301888-SMPMB | 2025-08-05 | 2025-08-01 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPZJ-300016-SMPMB-414A | 2025-07-28 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | N | 是 | 2025-08-25 | 是 | SMPZJ-300018-SMPMB-414A | 2025-09-26 | DC NI 04 02 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 02 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及动静载荷） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300183-SMPMB | 2023-12-22 | 2023-12-21 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300017-SMPMB-210A | 2023-12-08 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 04 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 04 | 03 | SMPCJ | B | 电气间设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300752-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意 | SMPAP-300019-SMPMB-612X | 2024-07-22 | 马骏@majunb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | Y | 否 |  |  |  |  | AN - 04 01 SMPAP B | AN | - | 04 | 01 | SMPAP | B | 泡沫装置的总装图（包括但不限于泡沫液控制阀、罐体、比例混合器、配套阀门、压力表、止回阀等）、泡沫罐外形尺寸、安装基础图及预埋件、吊装和安装方式、荷载等；并提供泡沫装置设备# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300742-SMDNC | 2024-07-25 | 2024-07-23 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300737-SMDMB | 2024-07-15 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300141-SMPMB | 2023-12-07 | 2023-12-07 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300029-SMPMB-123A | 2023-11-29 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 05 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO可燃物数据（根据买方格式要求） |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300080-SMDNC | 2025-11-20 14:26 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300078-SMDES | 2025-11-13 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-12-10 | 否 | SMDNC-300080-SMDES | 2025-12-04 | RCS ESA/ESD 12 01 N E | RCS | ESA/ESD | 12 | 01 | N | E | ESA、ESD母线主泵用电负荷 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300414-SMPMB | 2024-03-26 | 2024-03-26 | FIN | A | 同意 | SMPBH-300002-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 03 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 03 | SMPBH | B | 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301212-SMPMB | 2024-12-31 | 2024-12-30 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300174-SMPMB-123A | 2024-12-17 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 01 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵数据表 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302582-SMPMB | 2026-01-21 | 2026-01-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAJ-300180-SMPMB-118A | 2026-01-16 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 是 | 2026-02-10 | 是 |  |  | RVD PO 04 02 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302652-SMPMB | 2026-02-06 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300014-SMPMB-302G | 2026-01-20 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGM | Y | 是 | 2026-02-26 | 是 |  |  | NI - 04 10 JDPGM B | NI | - | 04 | 10 | JDPGM | B | 平衡阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、接口尺寸、执行机构的型号种类和方向、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、辐射分区、重量、相关技术要求等）（+16.00m及以上标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300076-SMNDC | 2025-10-29 10:48 |  | FIN | A | 同意 | SMDNC-300073-SMDES | 2025-10-16 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 02 04 N E | RCS | TSM | 02 | 04 | N | E | 主蒸汽的品质要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300369-SMPMB | 2024-03-14 | 2024-03-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300013-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 秦辰禹@qincy | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-04-03 | 是 | SMPSK-300025-SMPMB-286A | 2024-09-23 | ZLT QX 12 01 SMPSK B | ZLT | QX | 12 | 01 | SMPSK | B | 二次控制原理图（端子排清单） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 秦辰禹@qincy | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-300503-SMDNC | 2023-10-11 | 2023-10-11 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300477-SMDMB | 2023-09-25 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300794-SMDMB | 2024-11-14 | RNI IIC 12 02 N B | RNI | IIC | 12 | 02 | N | B | RNI系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 陈家峰@chenjf | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 390 | 收文 | SMDNC-300908-SMDMB | 2025-05-21 18:41 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300903-SMDNC | 2025-04-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI EN* 06 11 B N | NI | EN* | 06 | 11 | B | N | 220VAC电源负荷供电电缆信息（NPIC范围） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-01-24
IICS |  | 498 | 收文 | SMDNC-300190-SMDMB | 2022-07-08 14:37 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300192-SMDNC | 2022-06-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CAM RCS 01 03 B N | CAM | RCS | 01 | 03 | B | N | 安全壳内各热结构数据（包括表面积、厚度、油漆层厚度、材料名、导热系数和比热等物性参数） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-07-22
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300038-SMDES | 2025-07-28 18:16 |  | PRE | C | 同意 | SMDES-300040-SMDNC | 2024-08-20 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300075-SMDNC | 2025-10-23 | TFP — 12 02 E N | TFP | — | 12 | 02 | E | N | PUMP REGULATION INTERFACE DATA PUMP TRIP SIGNAL LOGIC AND SET POINTS 泵调节接口数据：跳泵信号逻辑和设置点 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-300256-SMDES | 2025-01-02 | 2025-01-02 | FIN | D | 同意 | SMDES-300250-SMDMB | 2024-12-18 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WAI 02 02 E B | CB | WAI | 02 | 02 | E | B | 常规岛仪表用压缩空气分配系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 41 | 发文 | SMDMB-300162-SMPMB | 2023-12-14 | 2023-12-14 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300042-SMPMB-123A | 2023-11-30 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 03 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO预埋件或基础或墙、板上的动静载 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 王昭阳@wangzyl | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 326 | 发文 | SMDMB-300236-SMDNC | 2022-09-28 | 2022-09-28 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300213-SMDMB | 2022-09-23 | 谢思洋@xiesy | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 10 N B | RCS | NI | 01 | 10 | N | B | 不同时刻全核素堆芯积存量（停堆时刻、停堆1小时、停堆1天、停堆7天、停堆15天和停堆30天），同时提供用于计算的条件和主要参数 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 谢思洋@xiesy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300720-SMPMB | 2024-07-17 | 2024-07-16 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPCB-300022-SMPMB-116A | 2024-07-09 | 徐钰棋@xuyqb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-08-06 | 否 | SMPCB-300027-SMPMB-116A | 2024-07-24 | REB PO 04 12 SMPCB B | REB | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300731-SMPMB | 2024-07-19 | 2024-07-19 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300067-SMPMB-112A | 2024-07-12 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 10 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 10 | SMPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 20 | 发文 | SMDMB-302418-SMPMB | 2025-12-05 | 2025-12-05 | FIN | B | 同意 | SMPEY-300018-SMPMB-605A | 2025-11-18 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | Y | 否 |  |  |  |  | PH - 04 01 SMPEY B | PH | - | 04 | 01 | SMPEY | B | 制氯站起吊设备参数要求(电解间、电气变压器整流器间两个吊车) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301779-SMPMB | 2025-07-03 | 2025-07-03 | FIN | F | 同意 | SMPAJ-300165-SMPMB-118A | 2025-06-20 | 李雨畅@liyci | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 05 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300189-SMDNC | 2022-06-16 | 2022-06-15 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300105-SMDMB | 2022-05-09 | 郭翀@guochonga | 电气设计所-电气四室 |  | N | N | 是 | 2022-07-06 | 是 |  |  | NI NI 06 05 N B | NI | NI | 06 | 05 | N | B | 提供NPIC范围内电缆规格信息 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  | 杨扬@yangyang | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-01
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300194-SMDES | 2023-10-20 | 2023-10-16 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300194-SMDMB | 2023-09-21 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2023-11-09 | 否 | SMDES-300199-SMDMB | 2023-11-09 | CI 00 02 01 E B | CI | 00 | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 公用系统所-水工工艺四室 | 陈锋华@chenfh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302291-SMPMB | 2025-10-30 | 2025-10-30 | FIN | B | 同意 | SMPBP-300007-SMPMB-190B | 2025-10-28 | 王峰e@wangfenge | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPBP | Y | 否 |  |  |  |  | HEN NI 01 02 SMPBP B | HEN | NI | 01 | 02 | SMPBP | B | 核岛电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300281-SMDMB | 2022-12-27 15:41 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300285-SMDNC | 2022-11-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-01-16 | 是 | SMDMB-300311-SMDNC | 2023-01-31 | NI RCS 01 02 B N | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-301786-SMPMB | 2025-07-04 | 2025-07-04 | FIN | B | 同意 | SMPXE-300022-SMPMB-606A | 2025-06-26 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPXE | Y | 否 |  |  |  |  | WGD - 02 03 SMPXE B | WGD | - | 02 | 03 | SMPXE | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300078-SMNDC | 2025-10-31 18:09 |  | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300072-SMDES | 2025-10-14 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-11-20 | 否 | SMDNC-300079-SMDES | 2025-11-20 | RCS TSC 01 03 N E | RCS | TSC | 01 | 03 | N | E | 在主蒸汽设计边界处的最小旁路蒸汽流量要求及其相应压力；在压力为8.6MPa(a)时的单阀最大旁路流量容量；在零负荷压力7.6MPa(a)的旁路冷却一回路的最小排放能力 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300968-SMPMB | 2024-10-30 | 2024-10-29 | FIN | D | 同意 | SMPYC-300039-SMPMB-190A | 2024-10-25 | 乔朝坤@l-qiaozk | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | Y | 否 |  |  |  |  | HEN NI 08 01 SMYPC B | HEN | NI | 08 | 01 | SMYPC | B | 核岛电梯多方通话设备及其电缆的技术规格和参数 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302155-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | F | 同意 | SMPBH-300066-SMPMB-110A | 2025-09-24 | 刘艳菊@liuyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 12 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300087-SMDES | 2026-02-12 10:36 |  | FIN | A | 商讨 | SMDES-300090-SMDNC | 2026-02-04 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2026-03-04 | 否 | SMDES-300092-SMDNC | 2026-03-03 | TSC — 02 01 E N | TSC | — | 02 | 01 | E | N | DESIGN VALVE PERFORMANCES 阀门设计性能 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300007-SMPMB-332B | 2025-03-12 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300006-SMDES-332B | 2025-03-13 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBD1 | N | 是 | 2025-04-01 | 是 | SMPMB-300014-SMDES-332B | 2025-04-14 | WCW - 04 05 SMPBD1 E | WCW | - | 04 | 05 | SMPBD1 | E | 胶球清洗装置P&ID图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301177-SMPMB | 2024-12-23 | 2024-12-20 | PRE | C | 同意且有意见 | SMPST-300001-SMPMB-148A | 2024-11-01 | 张志明@zhangzmb | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPST | N | 是 | 2025-01-12 | 是 |  |  | NI - 02 01 SMPST B | NI | - | 02 | 01 | SMPST | B | 主蒸汽安全阀图纸 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 148A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300292-SMDMB | 2025-07-17 17:02 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300286-SMDES | 2025-06-20 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-08-06 | 否 | SMDMB-300301-SMDES | 2025-08-06 | TFA — 01 02 B E | TFA | — | 01 | 02 | B | E | 常规岛辅助给水系统管道布置、接口处的支架形式、力和力矩等详细接口信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-02
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302130-SMPMB | 2025-09-25 | 2025-09-25 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAZ-300015-SMPMB-120A | 2025-09-24 | 王鹏举@wangpja | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAZ | N | 是 | 2025-10-15 | 是 | SMPAZ-300016-SMPMB-120A | 2025-10-20 | NI PO 04 05 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 05 | SMPAZ | B | 地坑泵电缆转接箱外形尺寸图、原理图\r\n |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300122-SMPMB | 2023-11-30 | 2023-11-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300010-SMPMB-112A | 2023-11-13 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | N | 是 | 2023-12-20 | 是 |  |  | CSP PO 04 13 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300021-SMPMB | 2023-07-11 | 2023-07-11 | FIN | A | 同意 | SMPDN-300034-SMPMB-253A | 2023-06-29 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | RFT wcc 04 08 LSPHE B | RFT | wcc | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300491-SMPMB | 2024-04-19 | 2024-04-19 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300006-SMPMB-116A | 2024-04-01 | 田新乐@tianxl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 否 |  |  | SMPCB-300020-SMPMB-116A | 2024-10-23 | REB PO 04 05 SMPCB B | REB | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 设备基础设计信息。包括：1、设备基础尺寸（包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔/坑的位置、数量）；2、设备作用于土建结构的载荷（包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 16 | 发文 | SMDMB-301313-SMPMB | 2025-01-24 | 2025-01-23 | FIN | D | 同意 | SMPFK-300052-SMPMB-614A | 2025-01-20 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 否 |  |  | SMPFK-300065-SMPMB-614A | 2025-06-26 | OS - 12 01 SMPFK B | OS | - | 12 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建布置图（含水处理构筑物、排水沟、围堰、操作平台、检修平台、爬梯等资料） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301782-SMPMB | 2025-07-04 | 2025-07-03 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPQD-300035-SMPMB-211B | 2025-06-03 | 王春艺@I-wangchunyi | 电气设计所-电气二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2025-07-24 | 是 | SMPQD-300036-SMPMB-211B | 2025-07-28 | EES — 06 02 SMPCJ B | EES | — | 06 | 02 | SMPCJ | B | 电缆清册（SBO) |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301367-SMPMB | 2025-02-20 | 2025-02-20 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300014-SMPMB-127A | 2025-02-17 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 12 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 624 | 收文 | SMDNC-300058-SMDMB | 2022-02-21 14:28 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300023-SMDNC | 2022-01-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-03-13 | 是 |  |  | CIS RCS 05 01 B N | CIS | RCS | 05 | 01 | B | N | CIS系统管线与反应堆压力容器保温层的接口：包括注水管规格和堆腔内布置情况 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制 | 统计问题：已升版，SMDMB-300098-SMDNC
IICS |  | 90 | 发文 | SMDMB-300191-SMPMB | 2023-12-25 | 2023-12-25 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300068-SMPMB-123A | 2023-12-19 | 吴小燕@l-wuxy | 未找到单位 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-14 | 是 |  |  | WSC PO 04 05 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300120-SMDNC | 2022-04-26 | 2022-04-26 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300061-SMDMB | 2022-02-23 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS TSC 01 02 N B | RCS | TSC | 01 | 02 | N | B | 冷凝器故障到冷凝器不可用之间的最小时间间隔（冷凝器可用时间）及蒸汽排量要求 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 窦万升@douws | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-24
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-301586-SMPMB | 2025-05-09 | 2025-05-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPXE-300007-SMPMB-606A | 2025-04-28 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-05-29 | 是 | SMPXE-300017-SMPMB-606A | 2025-06-13 | WGD - 04 02 SMPXE B | WGD | - | 04 | 02 | SMPXE | B | 高压氮气贮罐、氮气缓冲罐CAD版详细资料（包括：外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、设备数据表等，配套压力表及安全阀的详细参数等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301926-SMPMB | 2025-08-08 | 2025-08-08 | FIN | C | 同意 | SMPDX-300058-SMPMB-124A | 2025-08-05 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 01 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 01 | SMPDX | B | 消防水泵 泵性能曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300824-SMPMB | 2024-08-19 | 2024-08-19 | FIN | D | 同意 | SMPBH-300046-SMPMB-110A | 2024-08-12 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300054-SMPMB-110A | 2025-06-04 | RHR PO 04 13 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 74 | 发文 | SMDMB-300717-SMPMB | 2024-07-16 | 2024-07-16 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300128-SMPMB-123A | 2024-07-09 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 15 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-301862-SMPMB | 2025-07-23 | 2025-07-22 | FIN | A | 同意 | SMPBM-300018-SMPMB-320A | 2025-07-02 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WES GS 04 11 SMPBM B | WES | GS | 04 | 11 | SMPBM | B | GS钢闸门设备数据表 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-水工室 | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300363-SMDNC | 2023-05-19 | 2023-05-18 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300343-SMDMB | 2023-05-04 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301057-SMDMB | 2026-01-14 | RX NI 11 04 N B | RX | NI | 11 | 04 | N | B | RX厂房3.90m板及3.90m~8.00m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 521 | 发文 | SMDMB-300185-SMDNC | 2022-06-13 | 2022-06-10 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300175-SMDMB | 2022-06-06 | 姜锋@jiangfenga | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300725-SMDMB | 2024-07-04 | RCS RSI 02 02 N B | RCS | RSI | 02 | 02 | N | B | 在指定的主回路温度、压力下，安注流量要求：1） 一台中压安注泵加一台低压安注泵，注入点背压相同，两个注入点流量；2）一台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量；3）两台中压安注泵加一台低压安注泵，破口背压为1bar，两个完好注入点流量。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300742-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBH-300036-SMPMB-110A | 2024-07-05 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-08-13 | 否 | SMPBH-300043-SMPMB-110A | 2024-08-07 | RHR PO 04 15 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 15 | SMPBH | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 119 | 发文 | SMDMB-300170-SMDNC | 2022-06-08 | 2022-06-07 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300150-SMDMB | 2022-05-27 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 01 05 N B | RCS | RCV | 01 | 05 | N | B | 提供RCS系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 作废
IICS |  | 7 | 收文 | SMPEY-300003-SMPMB-605A | 2025-09-26 11:26 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300501-SMPEY-605A | 2025-09-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | PH - 09 04 B SMPEY | PH | - | 09 | 04 | B | SMPEY | 制氯站初步设计资料（含平面布置图和流程图） | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 梁晓曦@liangxx | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301216-SMPMB | 2025-01-02 | 2024-12-31 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300020-SMPMB-111A | 2024-12-26 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 13 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 13 | SMPCB | B | 泵组自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求。 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  | 5 | 收文 | SMDNC-300369-SMDMB | 2023-06-14 09:36 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300372-SMDNC | 2023-06-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-07-04 | 否 | SMDMB-300385-SMDNC | 2023-06-25 | RX NI 15 04 N B | RX | NI | 15 | 04 | N | B | RX厂房+8.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300031-SMDNC | 2022-01-12 | 2022-01-11 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300029-SMDMB | 2022-01-04 | 温华@wenhua | 公用系统所-公用一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | VEE - 05 01 N B | VEE | - | 05 | 01 | N | B | 通风系统设计要求的CRDM电源室及RPC机柜间布置图及房间内设备的信息（电气设备分级、丧失通风系统对设备功能的影响及对通风系统的运行要求、散热量及环境条件等） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301016-SMDNC | 2025-10-14 | 2025-10-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-301000-SMDMB | 2025-09-30 | 刘绪金@liuxjc | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 是 | 2025-11-03 | 是 |  |  | NI LT 01 01 N B | NI | LT | 01 | 01 | N | B | 由照明系统供电的用电负荷信息（NPIC范围） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘绪金@liuxjc | 2-ICM |  | 编制 | 动力院反馈因该设备未采购，我院本具备打开PRE版，与贵司沟通后，还是先打开了FIN版，目前不具备回复条件，需在设备采购后升版接口（计划2026.12.30升版）
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300342-SMDES | 2025-09-25 | 2025-09-24 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300339-SMDMB | 2025-09-22 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 是 | 2025-10-15 | 是 |  |  | TFA — 02 01 B E | TFA | — | 02 | 01 | B | E | TFA系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300007-SMPMB-220A | 2025-02-14 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300010-SMDES-220A | 2025-02-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCQ | N | 是 | 2025-03-06 | 否 | SMPMB-300013-SMDES-220A | 2025-02-18 | WOS - 04 01 SMPCQ E | WOS | - | 04 | 01 | SMPCQ | E | 油净化装置设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 220A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPBG-300001-SMPMB-601A | 2025-06-26 16:16 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300500-SMPBG-601A | 2025-06-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 是 | 2025-07-16 | 是 |  |  | TFC - 05 01 E SMPBG | TFC | - | 05 | 01 | E | SMPBG | 主厂房管道接口（包括定位、管道参数） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 601A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-300554-SMDNC | 2023-11-07 | 2023-11-07 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300508-SMDMB | 2023-10-13 | 祁杰@qijie | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300803-SMDMB | 2024-11-22 | RCS RFH 01 03 N B | RCS | RFH | 01 | 03 | N | B | 堆芯燃料组件及各种相关组件数量；换料周期；首次及后续换料量。燃料组件的各种富集度 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 周超@zhouchao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 494 | 发文 | SMDMB-300861-SMDNC | 2025-02-10 | 2025-02-10 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300838-SMDMB | 2025-01-24 | 马卫涛@mawt | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300960-SMDMB | 2025-08-21 | RNI RX 04 01 N B | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302080-SMPMB | 2025-09-15 | 2025-09-12 | FIN | C | 同意 | SMPDX-300059-SMPMB-124A | 2025-08-07 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 09 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 09 | SMPDX | B | 消防水泵 电机特性曲线（包括起动电流--转速曲线、起动转矩--转速曲线、电流、效率、功率因数和功率等曲线） |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPZJ-300014-SMPMB-414A | 2025-07-04 17:10 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300501-SMPZJ-414A | 2025-07-04 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | DC NI 04 06 B SMPZJ | DC | NI | 04 | 06 | B | SMPZJ | 核岛直流设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张剑冰@zhangjba | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301320-SMPMB | 2025-01-24 | 2025-01-24 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPQD-300024-SMPMB-211B | 2025-01-14 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2025-02-13 | 是 | SMPQD-300025-SMPMB-211B | 2025-02-24 | EES — 04 01 SMPCJ B | EES | — | 04 | 01 | SMPCJ | B | 通风设计要求包括联锁、冷却和燃烧空气量、散热器排风压力（SBO) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301373-SMPMB | 2025-02-24 | 2025-02-22 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAR-300040-SMPMB-115A | 2025-02-12 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-03-16 | 是 | SMPAR-300041-SMPMB-115A | 2025-04-17 | WES PO 04 19 SMPAR B | WES | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | WES泵泵组可燃物数据表 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300522-SMDMB | 2023-10-25 15:49 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300511-SMDNC | 2023-10-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCV RCS 03 01 B N | RCV | RCS | 03 | 01 | B | N | 上充流量（包括正常、最大及最小流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300234-SMDMB | 2024-05-21 10:17 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300215-SMDES | 2024-02-04 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2024-06-10 | 是 | SMDES-300258-SMDMB | 2025-01-20 | TFA — 01 01 E B | TFA | — | 01 | 01 | E | B | 在辅助给水除氧器包安装区域的布置图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制 | 华东院对我方意见单进行回复“土建结构图纸请见土建专业接口 TFA- 10 1 E B”，与华东院沟通确认后回复接口
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300273-SMDNC | 2022-11-11 | 2022-11-08 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300249-SMDMB | 2022-10-28 | 马卫涛@mawt | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX - 04 02 N B | RX | - | 04 | 02 | N | B | 探测器组件拆除装置高放存储容器存放架预埋件 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-302044-SMPMB | 2025-09-04 | 2025-09-04 | FIN | A | 同意 | SMPKE-300020-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 12 09 SMPKE B | SA | - | 12 | 09 | SMPKE | B | 仪表安装图及管阀件清单 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDES-300279-SMDMB | 2025-04-23 10:07 |  | FIN | E | 同意 | SMDMB-300275-SMDES | 2025-04-17 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW CB 05 01 B E | WCW | CB | 05 | 01 | B | E | GD/GE循环水管道布置图（包含可能影响土建结构布置及设计的该部分的详细位置、尺寸要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 380 | 发文 | SMDMB-300373-SMDNC | 2023-06-08 | 2023-06-08 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300350-SMDMB | 2023-05-22 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2023-06-28 | 否 | SMDNC-300373-SMDMB | 2023-06-20 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300006-SMPMB-250A | 2025-05-20 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMPMB-300007-SMDES-250A | 2025-05-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-06-09 | 是 | SMPSK-300009-SMPMB-250A | 2025-06-30 | WCI - 04 04 SMPSK E | WCI | - | 04 | 04 | SMPSK | E | 闭式水热交换器和闭式水稳压水箱仪表清单，液位变送器预留仪表接口图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 250A | 编制
IICS |  | 731 | 收文 | SMDNC-300351-SMDMB | 2023-05-25 15:00 |  | PRE | C | 同意且有意见 | SMDMB-300210-SMDNC | 2023-02-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-06-14 | 是 | SMDMB-300379-SMDNC | 2023-06-19 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300502-SMPMB | 2024-04-24 | 2024-04-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300011-SMPMB-211B | 2024-04-11 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-05-14 | 是 | SMPQD-300017-SMPMB-211B | 2024-05-30 | EES — 04 04 SMPCJ B | EES | — | 04 | 04 | SMPCJ | B | 设备布置图（含设备清单）（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300326-SMPMB | 2024-02-18 | 2024-02-10 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300008-SMPMB-312A | 2024-02-05 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-03-09 | 是 |  |  | WWC - 12 01 SMPCW B | WWC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 252 | 收文 | SMDNC-300443-SMDMB | 2023-08-07 07:24 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300432-SMDNC | 2023-07-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-27 | 是 | SMDMB-300470-SMDNC | 2023-08-28 | RX - 06 06 B N | RX | - | 06 | 06 | B | N | RX厂房+16.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制 | 接口8.27到期，回文流程8.24到达设总环节，因设总病假后交接流程出现问题，导致延误8.28批出。
IICS |  | 385 | 发文 | SMDMB-300256-SMDNC | 2022-10-25 | 2022-10-24 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300232-SMDMB | 2022-10-19 | 周少培@zhousp | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | TFM TFM 12 01 N B | TFM | TFM | 12 | 01 | N | B | 提供TFM系统主给水调节阀和旁路给水调节阀以及所对应箱盒的相关信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 周少培@zhousp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDNC-300967-SMDMB | 2025-08-25 12:42 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300960-SMDNC | 2025-07-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-14 | 否 | SMDMB-300980-SMDNC | 2025-09-04 | RX NI 15 07 N B | RX | NI | 15 | 07 | N | B | RX厂房+20.0米及以上D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300044-SMDES | 2022-01-20 | 2022-01-20 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300013-SMDMB | 2022-01-20 | 刘红柳c@liuhlc | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | N | 是 | 2022-02-09 | 是 |  |  | NI DC/UPS 01 01 E B | NI | DC/UPS | 01 | 01 | E | B | 直流和UPS用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-04-25
IICS |  | 725 | 发文 | SMDMB-300051-SMDNC | 2022-01-24 | 2022-01-24 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300022-SMDMB | 2021-12-31 | 张孟极b@zhangmjb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300741-SMDMB | 2024-07-16 | RCS REB 02 02 N B | RCS | REB | 02 | 02 | N | B | 应急硼注入箱容量及硼浓度要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301115-SMPMB | 2024-12-05 | 2024-12-05 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAR-300165-SMPMB-123A | 2024-12-02 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-12-25 | 否 | SMPAR-300174-SMPMB-123A | 2024-12-17 | WCF PO 04 01 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵数据表 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300280-SMDNC | 2022-11-16 | 2022-11-15 | PRE | B | 不同意 | SMDNC-300260-SMDMB | 2022-11-11 | 韩冬@handong | 电气设计所-电气四室 |  | N | N | 是 | 2022-12-06 | 是 |  |  | NI NI 06 05 N B | NI | NI | 06 | 05 | N | B | 提供NPIC范围内电缆规格信息 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 |  | 杨扬@yangyang | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-03-01
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300841-SMPMB | 2024-08-30 | 2024-08-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300026-SMPMB-302A | 2024-08-14 | 韩旭亮@hanxl | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-19 | 是 | SMPGM-300143-SMPMB-302A | 2025-04-22 | VFL ZK 04 02 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPLK-300002-SMPMB-415A | 2025-06-25 11:29 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300002-SMPLK-415A | 2025-06-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 09 B SMPLK | NI | - | 04 | 09 | B | SMPLK | 蓄电池厂房布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 张剑冰@zhangjba | 1-ICM | 415A | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-302439-SMPMB | 2025-12-09 | 2025-12-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300058-SMPMB-320A | 2025-11-20 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-12-29 | 是 | SMPBM-300060-SMPMB-320A | 2026-01-08 | WES GS 04 09 SMPBM B | WES | GS | 04 | 09 | SMPBM | B | GS钢闸门阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-300131-SMDES | 2022-07-15 | 2022-07-15 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300132-SMDMB | 2022-05-26 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-08-04 | 是 |  |  | TTB TFE 02 02 E B | TTB | TFE | 02 | 02 | E | B | 蒸汽发生器排污水冷却器冷却水温度,压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDES-300402-SMDMB | 2026-03-02 17:17 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300403-SMDES | 2026-02-13 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI CI 02 02 B E | NI | CI | 02 | 02 | B | E | 二回路化学加药系统WCR及二回路水汽取样分析系统WCS设计输入：包括TFM，TFA，WCC加药点的系统设计压力，设计流量及水化学控制要求。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-24
IICS |  | 22 | 发文 | SMDMB-302428-SMPMB | 2025-12-08 | 2025-12-08 | FIN | D | 同意 | SMPBM-300055-SMPMB-320A | 2025-11-18 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PM 04 13 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 13 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机阴极保护相关信息（总体说明、布置图、材料清单等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300661-SMPMB | 2024-06-24 | 2024-06-22 | FIN | A | 同意 | SMPAP-300003-SMPMB-612X | 2024-06-14 | 康建红@kangjh | 公用系统所-水工工艺三室 |  | SMPAP | Y | 否 |  |  |  |  | 06 - 04 03 SMPAP B | 06 | - | 04 | 03 | SMPAP | B | 提供泄压阀的技术参数、规格型号、安装要求、安装孔洞尺寸 |  | 上海分公司 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  | 381 | 收文 | SMDNC-300468-SMDMB | 2023-09-13 10:45 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300473-SMDNC | 2023-09-05 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-10-03 | 否 | SMDMB-300490-SMDNC | 2023-09-26 | RX - 06 01 B N | RX | - | 06 | 01 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307电气专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300909-SMDMB | 2025-05-23 11:34 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300908-SMDNC | 2025-05-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | REB RCS 02 01 B N | REB | RCS | 02 | 01 | B | N | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300289-SMDMB | 2025-07-02 17:10 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300283-SMDES | 2025-06-11 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFM CB 05 03 B E | TFM | CB | 05 | 03 | B | E | 核岛布置在常规岛给水管道上的流量测量装置详图及其对前后直管段 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPST-300002-SMPMB-148A | 2025-01-02 |  | PRE | C | 同意且有意见 | SMPMB-300000-SMPST-148A | 2025-02-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-01-22 | 是 | SMDMB-301390-SMPMB | 2025-03-03 | NI - 02 01 SMPST B | NI | - | 02 | 01 | SMPST | B | 主蒸汽安全阀图纸 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 148A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302161-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300219-SMPMB-302A | 2025-09-16 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | SMPGM-300264-SMPMB-302A | 2025-12-24 | NI ZK 04 08 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 08 | JDPGA | B | 电机数据表（按买方格式提交） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 34 | 收文 | SMDNC-300963-SMDMB | 2025-08-21 18:54 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300956-SMDNC | 2025-07-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-10 | 否 | SMDMB-300978-SMDNC | 2025-09-04 | RCS - 04 02 N B | RCS | - | 04 | 02 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用气需求（气源类型、压力、流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300119-SMDNC | 2022-04-26 | 2022-04-25 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300088-SMDMB | 2022-03-29 | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-05-16 | 是 | SMDNC-300167-SMDMB | 2022-06-01 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-301165-SMPMB | 2024-12-17 | 2024-12-17 | FIN | B | 同意 | SMPFK-300041-SMPMB-614A | 2024-12-09 | 张晓勐@zhangxmc | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | SMPFK | N | 否 |  |  | SMPFK-300062-SMPMB-614A | 2025-06-03 | OS - 12 03 SMPFK B | OS | - | 12 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）仪控盘箱柜（控制柜、电磁阀箱、仪表箱、就地盘柜等设备）等设备布置图、基础图、埋件图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张晓勐@zhangxmc | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300411-SMPMB | 2024-03-26 | 2024-03-25 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCW-300007-SMPMB-311A | 2024-03-11 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | N | 是 | 2024-04-15 | 是 |  |  | WSC WC 12 05 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 05 | SMPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300431-SMPMB | 2024-04-01 | 2024-03-29 | FIN | B | 同意 | SMPCW-300028-SMPMB-312A | 2024-03-19 | 刘萱@liuxuanc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WWC - 12 05 SMPCW B | WWC | - | 12 | 05 | SMPCW | B | 电机数据表（按买方格式提交） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301769-SMPMB | 2025-07-02 | 2025-07-01 | FIN | B | 同意 | SMPYX-300016-SMPMB-314A | 2025-06-19 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPYX | Y | 否 |  |  |  |  | WNC - 12 06 SMPYX B | WNC | - | 12 | 06 | SMPYX | B | 变频柜外形图、安装使用说明、土建安装要求 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张晓云@zhangxyb | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301921-SMPMB | 2025-08-08 | 2025-08-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAB-300009-SMPMB-204B | 2025-08-05 | 张敏d@zhangmind | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | N | 是 | 2025-08-28 | 是 | SMPAB-300021-SMPMB-204B | 2025-10-23 | RFH KX 06 14 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 14 | SMPAB | B | 人桥吊车与新燃料升降机所需控缆电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302430-SMPMB | 2025-12-08 | 2025-12-08 | FIN | D | 同意 | SMPBM-300019-SMPMB-321A | 2025-12-01 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCW 0 04 02 SMPBM B | WCW | 0 | 04 | 02 | SMPBM | B | 旋转滤网设备特征：总装图、外形图、部件装配图；冲洗水管接口信息等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 321A | 编制
IICS |  | 373 | 发文 | SMDMB-300174-SMDNC | 2022-06-08 | 2022-06-07 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300133-SMDMB | 2022-05-30 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 09 N B | RCS | RCV | 02 | 09 | N | B | RCS系统液相、汽相管道发生小破口时的泄漏流量（破口分别为液相9～12mm，汽相18～21的泄漏量，要求提供数据步长为0.1mm） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300519-SMDMB | 2023-10-24 14:28 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300506-SMDNC | 2023-10-16 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-13 | 是 | SMDMB-300559-SMDNC | 2023-11-15 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：本接口涉及问题受R厂房扩容影响，需与动力院商议解决，经多次讨论，问题已解决，13日审核批准，因3.0卡顿问题，15日设总才收到流程并提交。 | 2023-11-15 | 无 | 无 | 已回复 | 否
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-302393-SMPMB | 2025-11-28 | 2025-11-28 | FIN | D | 同意 | SMPDB-300006-SMPMB-154A | 2025-11-24 | 庄超@zhuangchao | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | NI VA 12 01 SMPDB B | NI | VA | 12 | 01 | SMPDB | B | 阀门I&C文件接口 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 庄超@zhuangchao | 1-ICM | 154A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300079-SMPMB | 2023-10-19 | 2023-10-19 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300005-SMPMB-210A | 2023-10-08 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 06 04 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 04 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级-10.3m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-300128-SMPMB | 2023-12-01 | 2023-11-30 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300002-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 12 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300449-SMPMB | 2024-04-08 | 2024-04-07 | FIN | A | 同意 | SMPAH-300000-SMPMB-113A | 2024-04-01 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 29 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 29 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 设备自带仪表用电条件 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 739 | 发文 | SMDMB-300457-SMDNC | 2023-08-15 | 2023-08-15 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300430-SMDMB | 2023-08-03 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | TFM NI 02 02 N B | TFM | NI | 02 | 02 | N | B | 给水主路调节阀、给水旁路调节阀特性、参数 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 524 | 发文 | SMDMB-300152-SMDNC | 2022-06-02 | 2022-06-01 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300117-SMDMB | 2022-05-23 | 廖涛@liaotao | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS WCC 02 01 N B | RCS | WCC | 02 | 01 | N | B | 主回路设备上需求WCC的位置，每个需求点的流量、热负荷及此处的阻力特性,需要设置哪些与WCC相关的报警值。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300005-SMPMB | 2023-07-07 | 2023-07-07 | FIN | A | 同意 | SMPDN-300006-SMPMB-253A | 2023-06-27 | 胡建成@hujc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA EX 04 03 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 03 | LSPHE | B | 总体布置图（其中包括设备外形尺寸等基本信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-302020-SMPMB | 2025-08-29 | 2025-08-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPKE-300004-SMPMB-608A | 2025-08-21 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | N | 是 | 2025-09-18 | 是 | SMPKE-300024-SMPMB-608A | 2025-10-10 | SA - 04 02 SMPKE B | SA | - | 04 | 02 | SMPKE | B | 设备布置图（包含管道布置图，需土建预留孔洞的管道应注明孔洞信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 13 | 收文 | SMDNC-300927-SMDMB | 2025-06-19 16:54 |  | FIN | C | 商讨 | SMDMB-300759-SMDNC | 2024-07-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-09 | 是 | SMDMB-300975-SMDNC | 2025-09-02 | RFH RDR 04 01 B N | RFH | RDR | 04 | 01 | B | N | 大车轨道与装卸料机轨道接口：a、装卸料机轨道尺寸，材料、标高、力学性能 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 河北分公司-核工程研究设计所 | 袁昕@yuanxin | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-26
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301153-SMPMB | 2024-12-16 | 2024-12-13 | FIN | C | 同意 | SMPEB-300042-SMPMB-204A | 2024-11-26 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KP 06 03 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 03 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车接地要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 9 | 收文 | SMDES-300072-SMDMB | 2022-01-29 14:52 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300012-SMDES | 2022-01-06 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300265-SMDES | 2025-02-28 | WCW CB 02 03 B E | WCW | CB | 02 | 03 | B | E | 循环水参数：设计压力、设计温度、工作压力、工作温度、流量（含开式冷却水流量）、流量（不含开式冷却水流量） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300810-SMPMB | 2024-08-14 | 2024-08-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300019-SMPMB-302A | 2024-07-25 | 王海波@wanghb | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-03 | 是 | SMPGM-300040-SMPMB-302A | 2024-09-09 | VCL ZK 04 02 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCL系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田登港@tiandg | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | SMDMB-302695-SMPMB | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | C | 同意 | SMPED-300043-SMPMB-302B | 2026-01-26 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | VMO ZV 04 01 SMPED B | VMO | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VMO系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-301003-SMDMB | 2025-09-30 11:54 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300937-SMDNC | 2025-06-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-10-20 | 否 | SMDMB-301020-SMDNC | 2025-10-15 | RCS RX 02 01 B N | RCS | RX | 02 | 01 | B | N | RCV、RHR、RSI系统管道力学计算输入 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 收文 | SMDNC-301041-SMDMB | 2025-12-16 15:00 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-301044-SMDNC | 2025-12-04 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 是 | 2026-01-05 | 是 |  |  | RX RCS 04 04 B N | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | 需等待厂家提供 | 2026-03-31 |  |  | 沟通成套中心，预计本月厂家可以提供 |  | 2024-07-31
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300406-SMPMB | 2024-03-25 | 2024-03-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300019-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-04-14 | 是 | SMPSK-300045-SMPMB-286A | 2025-09-19 | ZLT QX 04 03 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 03 | SMPSK | B | 设备设计数据表 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 400 | 发文 | SMDMB-300308-SMDNC | 2023-01-29 | 2023-01-28 | PRE | B | 同意 | SMDNC-300287-SMDMB | 2023-01-10 | 张弘c@zhanghongc | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300709-SMDMB | 2024-05-31 | RDR NI 04 01 N B | RDR | NI | 04 | 01 | N | B | 拆除装置的电气需求（反应堆厂房） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPBP-300000-SMPMB-190B | 2025-09-26 14:30 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPBP-190B | 2025-09-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 否 |  |  |  |  | HEN NI 08 02 B SMPBP | HEN | NI | 08 | 02 | B | SMPBP | 核岛电梯井道布置情况 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 王峰e@wangfenge | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302558-SMPMB | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | D | 同意 | SMPAK-300100-SMPMB-112A | 2026-01-07 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 06 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 248 | 发文 | SMDMB-300565-SMDNC | 2023-11-22 | 2023-11-20 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300537-SMDMB | 2023-11-03 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-12-12 | 否 | SMDNC-300561-SMDMB | 2023-12-08 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301914-SMPMB | 2025-08-07 | 2025-08-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPWW-300002-SMPMB-309A | 2025-08-05 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPWW | N | 是 | 2025-08-27 | 是 | SMPWW-300011-SMPMB-309A | 2025-09-24 | CHC RX 04 06 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 06 | SMPWW | B | 设备安装说明（距墙、地、安全壳、电缆等安全距离） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300244-SMDMB | 2022-10-25 13:50 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300235-SMDNC | 2022-09-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-11-14 | 否 | SMDMB-300274-SMDNC | 2022-11-09 | TFA RCS 01 03 B N | TFA | RCS | 01 | 03 | B | N | TFA辅助给水泵名义流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300985-SMPMB | 2024-11-05 | 2024-11-04 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300032-SMPMB-116A | 2024-11-01 | 徐钰棋@xuyqb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 13 SMPCB B | REB | PO | 04 | 13 | SMPCB | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图、或仪表接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 徐钰棋@xuyqb | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300283-SMDMB | 2025-06-06 16:36 |  | FIN | A | 商讨 | SMDMB-300279-SMDES | 2025-05-19 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-06-26 | 否 | SMDMB-300283-SMDES | 2025-06-11 | TFM CB 05 03 B E | TFM | CB | 05 | 03 | B | E | 核岛布置在常规岛给水管道上的流量测量装置详图及其对前后直管段 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301752-SMPMB | 2025-06-30 | 2025-06-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAG-300001-SMPMB-256A | 2025-06-16 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-07-20 | 是 |  |  | RNS - 12 01 B SMPAG | RNS | - | 12 | 01 | B | SMPAG | 快速接头型号 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 256A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300770-SMPMB | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300023-SMPMB-117A | 2024-07-15 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300030-SMPMB-117A | 2024-12-04 | TFA PO 04 08 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 08 | SMPAR | B | 泵组P&ID图（包括辅助系统流程，轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300341-SMPMB | 2024-02-21 | 2024-02-21 | PRE | A | 同意且有意见 | SMPZJ-300003-SMPMB-414A | 2024-02-08 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | N | 是 | 2024-03-12 | 是 | SMPZJ-300004-SMPMB-414A | 2024-09-10 | DC NI 04 04 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 04 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300016-SMPMB-220A | 2025-04-16 |  | FIN | D | 同意 | SMPMB-300017-SMDES-220A | 2025-03-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCQ | Y | 否 |  |  |  |  | WOS - 04 01 SMPCQ E | WOS | - | 04 | 01 | SMPCQ | E | 油净化装置设备外形图和基础图，包括外形尺寸、接口定位尺寸和规格、法兰接口尺寸图、设备重量、主要参数等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 220A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300834-SMDMB | 2025-01-21 17:20 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300845-SMDNC | 2025-01-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300958-SMDNC | 2025-07-25 | RCV RCS 02 07 B N | RCV | RCS | 02 | 07 | B | N | RCV系统安全壳外小管道的破口质量流量，破口位置流体温度、压力，破口处环境温度、压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-06-23
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300710-SMPMB | 2024-07-12 | 2024-07-12 | FIN | B | 同意 | SMPCW-300011-SMPMB-311A | 2024-07-03 | 周智昊@zhouzhc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300023-SMPMB-311A | 2025-08-11 | WSC WC 12 02 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 02 | SMPCW | B | 仪控电缆接口信息（包括接口信号、端接信息等）、控制柜供电接口信息（包括功率、电压、接线位置、端子图、机柜格兰信息） |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPSK-300049-SMPMB-286A | 2025-05-21 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPSK-286A | 2025-05-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 09 02 B SMPSK | ZLT | QX | 09 | 02 | B | SMPSK | 建筑图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 10 | 收文 | SMPEY-300016-SMPMB-605A | 2025-11-19 10:13 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300512-SMPEY-605A | 2025-11-19 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-09 | 否 | SMDMB-302442-SMPMB | 2025-12-09 | PH - 08 03 B SMPEY | PH | - | 08 | 03 | B | SMPEY | 海水取水管线和次氯酸钠加药管线路由资料（核实海水泵和连续加药泵扬程） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-301791-SMPMB | 2025-07-07 | 2025-07-07 | FIN | B | 同意 | SMPXE-300021-SMPMB-606A | 2025-06-26 | 薛冰@xuebing | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPXE | Y | 否 |  |  |  |  | WGD - 02 01 SMPXE B | WGD | - | 02 | 01 | SMPXE | B | 各配电柜的内部接线图(外形尺寸，柜面布置、基础要求) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 师陆陆@shill | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301030-SMPMB | 2024-11-18 | 2024-11-18 | FIN | B | 同意 | SMPEB-300026-SMPMB-204A | 2024-11-04 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | Y | 否 |  |  |  |  | HFL KX 06 09 SMPEB B | HFL | KX | 06 | 09 | SMPEB | B | HFL003PR 130t 吊车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301221-SMPMB | 2025-01-02 | 2025-01-02 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAR-300177-SMPMB-123A | 2024-12-26 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-01-22 | 是 | SMPAR-300192-SMPMB-123A | 2025-03-11 | WCF PO 04 19 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵组的震动频率、速度、振幅 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302457-SMPMB | 2025-12-17 | 2025-12-16 | FIN | E | 同意 | SMPAR-300046-SMPMB-115A | 2025-12-05 | 陆程@lucheng | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 10 SMPAR B | WES | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | WES泵性能曲线及数据表 |  | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-300276-SMDNC | 2022-11-14 | 2022-11-11 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300238-SMDMB | 2022-10-20 | 周蓝宇@zhoulya | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RX NI 13 03 N B | RX | NI | 13 | 03 | N | B | 一回路大破口事故安全壳隔室(主泵、蒸汽发生器间、稳压器间)的短期质能释放数据 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 孙燕宇@sunyy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300006-SMPMB-240A | 2025-05-12 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300002-SMDES-240A | 2024-12-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCT | N | 是 | 2025-06-01 | 是 | SMPCT-300019-SMPMB-240A | 2025-08-11 | WUC - 02 01 SMPCT E | WUC | - | 02 | 01 | SMPCT | E | 设备的3D模型 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 240A | 编制
IICS |  | 74 | 发文 | SMDMB-300566-SMPMB | 2024-05-22 | 2024-05-21 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300103-SMPMB-123A | 2024-05-10 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-06-11 | 是 | SMPAR-300128-SMPMB-123A | 2024-07-09 | RBM PO 04 15 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300312-SMPMB | 2024-02-07 | 2024-02-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300005-SMPMB-115A | 2024-01-31 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-02-27 | 是 | SMPAR-300034-SMPMB-115A | 2024-07-05 | WES PO 04 15 SMPAR B | WES | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | WES泵辅助系统信息（包括轴封水、泄漏、排气等接口信息：流量、压力、水质；接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301261-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-08 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300092-SMPMB-118A | 2025-01-02 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 03 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 753 | 发文 | SMDMB-300049-SMDNC | 2022-01-24 | 2022-01-24 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300008-SMDMB | 2021-12-23 | 赵丹峰@zhaodfa | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 01 01 N B | RCS | TSM | 01 | 01 | N | B | 蒸汽发生器干、湿保养期间所需氮气的要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301500-SMPMB | 2025-04-03 | 2025-04-03 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300124-SMPMB-302A | 2025-03-11 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-04-23 | 否 | SMPGM-300135-SMPMB-302A | 2025-04-17 | VNA RF 04 01 JDPGA B | VNA | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302693-SMPMB | 2026-02-13 | 2026-02-12 | FIN | G | 同意 | SMPBH-300066-SMPMB-114A | 2026-02-09 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 09 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302337-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-08 | FIN | D | 不同意 | SMPAR-300198-SMPMB-123A | 2025-10-30 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-11-30 | 否 | SMPAR-300199-SMPMB-123A | 2025-11-13 | RBM PO 04 09 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 40 | 发文 | SMDMB-300137-SMPMB | 2023-12-11 | 2023-12-01 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300028-SMPMB-123A | 2023-11-29 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 04 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 04 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组向环境发热量数据 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302303-SMPMB | 2025-11-03 | 2025-11-03 | FIN | F | 同意 | SMPAZ-300017-SMPMB-120A | 2025-10-30 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAZ | Y | 否 |  |  |  |  | NI PO 04 02 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 02 | SMPAZ | B | 地坑泵电机数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300869-SMPMB | 2024-09-19 | 2024-09-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEB-300011-SMPMB-204A | 2024-09-10 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-10-09 | 是 | SMPEB-300031-SMPMB-204A | 2024-11-04 | HMI KP 06 04 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 04 | SMPEB | B | HMI012PR 450t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302369-SMPMB | 2025-11-21 | 2025-11-21 | FIN | G | 同意 | SMPBH-300060-SMPMB-114A | 2025-11-14 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 07 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300840-SMDMB | 2025-01-24 19:26 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300844-SMDNC | 2025-01-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-13 | 否 | SMDMB-300862-SMDNC | 2025-02-11 | NI EN* 01 01 N B | NI | EN* | 01 | 01 | N | B | 220伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301688-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-09 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPBH-300050-SMPMB-114A | 2025-06-04 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2025-06-29 | 否 | SMPBH-300052-SMPMB-114A | 2025-06-10 | WCC PO 04 09 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | 设备自带仪表清单,包括仪表位号、仪表功能、供货商、仪表型号、量程、报警定值、输出信号形式、执行标准，以及接线图、安装要求、仪表选型样本等 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301364-SMPMB | 2025-02-18 | 2025-02-17 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300012-SMPMB-127A | 2025-02-08 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 否 |  |  | SMPCB-300022-SMPMB-127A | 2025-03-28 | RSI PO 04 14 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | SMDMB-302200-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-12 | FIN | B | 同意 | SMPKE-300023-SMPMB-608A | 2025-10-10 | 王亚辉@wangyhj | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPKE | N | 否 |  |  | SMPKE-300042-SMPMB-608A | 2026-02-26 | SA - 04 01 SMPKE B | SA | - | 04 | 01 | SMPKE | B | 起吊设备参数要求（起吊高度、起吊设备外形尺寸、设备重量等) | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王亚辉@wangyhj | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301411-SMPMB | 2025-03-12 | 2025-03-12 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAZ-300005-SMPMB-120A | 2025-03-04 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAZ | N | 是 | 2025-04-01 | 否 | SMPAZ-300008-SMPMB-120A | 2025-03-26 | NI PO 04 02 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 02 | SMPAZ | B | 地坑泵电机数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-300325-SMDNC | 2023-03-20 | 2023-03-20 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300318-SMDMB | 2023-03-15 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300769-SMDMB | 2024-09-27 | RCS IIC 12 03 N B | RCS | IIC | 12 | 03 | N | B | RCS系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张康为@zhangkw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301453-SMPMB | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300132-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WQB PO 04 02 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-301109-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-11-30 | FIN | B | 同意 | SMPFK-300033-SMPMB-614A | 2024-11-27 | 陈玫琪@chenmq | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | OS - 06 03 SMPFK B | OS | - | 06 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电气控制箱接线原理图、布置图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 陈玫琪@chenmq | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-301617-SMPMB | 2025-05-14 | 2025-05-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPXE-300011-SMPMB-606A | 2025-04-30 | 张风东@l-zhangfd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-06-03 | 是 | SMPXE-300020-SMPMB-606A | 2025-06-26 | WGD - 11 01 SMPXE B | WGD | - | 11 | 01 | SMPXE | B | 高纯氮气膜片式压缩机、高压氮气贮罐、氮气缓冲罐、低温液氮贮罐、低温二氧化碳贮罐、液氮汽化器、电加热汽化器CAD版土建资料（包括：设备基础图、设备载荷、设备安装要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-302031-SMPMB | 2025-09-01 | 2025-09-01 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSZ-300014-SMPMB-302F | 2025-08-14 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-09-21 | 否 | SMPSZ-300020-SMPMB-302F | 2025-09-03 | VMO - 04 04 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 64 | 发文 | SMDMB-300338-SMDES | 2025-09-23 | 2025-09-23 | FIN | B | 同意 | SMDES-300340-SMDMB | 2025-09-12 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CB WAS 02 01 E B | CB | WAS | 02 | 01 | E | B | 常规岛对WAS系统公用压缩空气的流量要求及空气特性的参数：-流量：电站维修需求流量；电站运行需求流量；-气体压力、露点、气质等要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPMB-300027-SMDES-002A | 2025-04-23 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPHJ-002A | 2025-04-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPHJ | Y | 否 |  |  |  |  | TTB - 04 01 E SMPHJ | TTB | - | 04 | 01 | E | SMPHJ | 蒸汽发生器排污冷却水参数 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 002A | 编制
IICS |  | 24 | 发文 | SMDMB-302577-SMPMB | 2026-01-19 | 2026-01-19 | FIN | D | 同意 | SMPED-300018-SMPMB-302B | 2025-12-30 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | VEE ZV 04 01 SMPED B | VEE | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 3 | 发文 | SMDMB-300241-SMDES | 2024-09-23 | 2024-09-23 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDES-300244-SMDMB | 2024-09-11 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | E | N | 是 | 2024-10-13 | 是 | SMDES-300250-SMDMB | 2024-12-18 | CB WAI 02 02 E B | CB | WAI | 02 | 02 | E | B | 常规岛仪表用压缩空气分配系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPDG-300035-SMPMB-131A | 2026-01-21 18:44 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300512-SMPDG-131A | 2026-01-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFE PO 04 13 E SMPDG | TFE | PO | 04 | 13 | E | SMPDG | 电动机差动保护用的中性点CT参数 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300060-SMPMB | 2023-09-27 | 2023-09-27 | FIN | A | 同意 | SMPDB-300002-SMPMB-243A | 2023-09-15 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDB | N | 否 |  |  |  |  | WES FI 06 03 SMPDB B | WES | FI | 06 | 03 | SMPDB | B | 设备自带电动阀电气接口：1.电动阀门电装数据表2.电动阀门控制接口图3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）4.电动阀门动力电缆端# |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301069-SMPMB | 2024-11-28 | 2024-11-28 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300011-SMPMB-118A | 2024-11-19 | 孙雅雪@sunyx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZLD PO 04 08 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300604-SMPMB | 2024-05-30 | 2024-05-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300029-SMPMB-113A | 2024-05-15 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-06-19 | 否 | SMPAH-300043-SMPMB-113A | 2024-06-12 | ZBR PO 04 28 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 28 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组仪表布置图及安装图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-300649-SMDNC | 2024-02-07 | 2024-02-07 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300596-SMDMB | 2024-01-22 | 王晨a@wangchena | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI RFH 04 02 N B | NI | RFH | 04 | 02 | N | B | 高放处置容器空载的重量，排水体积；高放处置容器满载的重量，排水体积 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302405-SMPMB | 2025-12-10 | 2025-12-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAY-300022-SMPMB-205A | 2025-11-27 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | Y | 是 | 2025-12-30 | 是 |  |  | HMI - 04 04 SMPAY B | HMI | - | 04 | 04 | SMPAY | B | HMI反应堆外围Q厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301445-SMPMB | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300122-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 01 SMPAJ B | RFT | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | RFT系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301789-SMPMB | 2025-07-04 | 2025-07-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAB-300021-SMPMB-200A | 2025-07-02 | 袁骏@yuanjun | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | N | 是 | 2025-07-24 | 是 | SMPAB-300023-SMPMB-200A | 2025-08-25 | HRT RX 06 12 SMPAB B | HRT | RX | 06 | 12 | SMPAB | B | 需厂房敷设的电缆数量、规格、外径等信息 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  | 16 | 收文 | SMDES-300219-SMDMB | 2024-01-22 09:54 |  | PRE | C | 同意 | SMDMB-300207-SMDES | 2023-12-18 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300289-SMDES | 2025-07-15 | TFM CB 05 02 B E | TFM | CB | 05 | 02 | B | E | 给水管道分界点到固定点的布置,支吊架形式、管道设计分界等 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 赵华立@zhaohl | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-02-25
IICS |  | 731 | 发文 | SMDMB-301065-SMDNC | 2026-01-14 | 2026-01-14 | PRE | C | 同意 | SMDNC-301056-SMDMB | 2026-01-12 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | SMDNC-300472-SMDMB | 2023-09-21 10:43 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300477-SMDNC | 2023-09-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300526-SMDNC | 2023-10-23 | RX - 09 01 B N | RX | - | 09 | 01 | B | N | 设备闸门直径和设备闸门中心标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英昆@zhaoyk | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302236-SMPMB | 2025-10-20 | 2025-10-16 | FIN | D | 同意 | SMPBH-300070-SMPMB-110A | 2025-10-13 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 02 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 02 | SMPBH | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPDJ-300002-SMPMB-330A | 2024-07-17 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300002-SMPDJ-330A | 2024-09-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | Y | 否 |  |  |  |  | ME TG 11 03 E PDJ | ME | TG | 11 | 03 | E | PDJ | 基座载荷、埋件、留孔资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 330A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300498-SMPMB | 2024-04-23 | 2024-04-23 | FIN | B | 同意 | SMPAH-300017-SMPMB-113A | 2024-04-18 | 赵保增@zhaobz | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPAH | Y | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 06 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 06 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 焊接坡口尺寸图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李敏@limina | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301085-SMPMB | 2024-12-02 | 2024-12-02 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300025-SMPMB-118A | 2024-11-21 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 06 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 06 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵组P&ID及辅助系统图（包括轴封水、冷却水等接口信息，管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 401 | 收文 | SMDNC-300526-SMDMB | 2023-10-30 08:36 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300519-SMDNC | 2023-10-20 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-19 | 否 | SMDMB-300553-SMDNC | 2023-11-06 | NI IMC 04 01 N B | NI | IMC | 04 | 01 | N | B | 需要安装于主控制室及相关房间如远程停堆站、计算 机房等的设备资料及布置需求（安装于盘台上/内的设备资料应包含设备位号、设备功能描述/安全列/重量/散热量/噪声值/详细尺寸及外观图/安装需求及详图/进出线需求及详图/进出线电缆类型、数量及线径/检修需求/特殊需求；布置于主控相关房间的盘台/机柜设备资料应包含设备位号/设备功能描述/安全列/重量/详细尺寸/外观图/安装方式及详图/土建接口需求（如进线孔洞尺寸及定位/预埋件材料/尺寸及定位）/进出线位置/电缆类型/散热量/噪声值/开门位置/检修空间需求/特殊需求） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 尤志敏@youzm | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300873-SMPMB | 2024-09-19 | 2024-09-18 | PRE | B | 同意 | SMPZJ-300004-SMPMB-414A | 2024-09-10 | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | N | 否 |  |  | SMPZJ-300008-SMPMB-414A | 2025-06-26 | DC NI 04 04 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 04 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301139-SMPMB | 2024-12-12 | 2024-12-12 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300037-SMPMB-116A | 2024-11-27 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 否 |  |  | SMPCB-300043-SMPMB-116A | 2025-05-19 | REB PO 04 18 SMPCB B | REB | PO | 04 | 18 | SMPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302140-SMPMB | 2025-09-28 | 2025-09-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300220-SMPMB-302A | 2025-09-17 | 胡骏驰@hujcd | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | SMPGM-300245-SMPMB-302A | 2025-10-14 | VCL ZK 04 01 JDPGA B | VCL | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VCL双速风机控制柜电气原理图、端子接线图、外形尺寸图、安装附件、自带电缆清单 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 胡骏驰@hujcd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300971-SMDMB | 2025-08-29 18:37 |  | FIN | E | 同意且有意见 | SMDMB-300957-SMDNC | 2025-07-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-18 | 否 | SMDMB-300973-SMDNC | 2025-09-01 | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301588-SMPMB | 2025-05-09 | 2025-05-09 | FIN | C | 同意 | SMPGM-300140-SMPMB-302A | 2025-04-22 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | CAM RS 04 01 JDPGA B | CAM | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAM系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302397-SMPMB | 2025-12-01 | 2025-12-01 | FIN | C | 同意 | SMPAJ-300178-SMPMB-118A | 2025-11-24 | 温馨@wenxina | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | PCS PO 04 07 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300164-SMPMB | 2023-12-15 | 2023-12-14 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300046-SMPMB-123A | 2023-12-08 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 06 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301142-SMPMB | 2024-12-12 | 2024-12-12 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300159-SMPMB-123A | 2024-11-26 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 17 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 17 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 772 | 发文 | SMDMB-300416-SMDNC | 2023-07-26 | 2023-07-25 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300402-SMDMB | 2023-07-21 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RBM 02 04 N B | RCS | RBM | 02 | 04 | N | B | 一回路补水水质要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-301840-SMPMB | 2025-07-18 | 2025-07-17 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCY-300009-SMPMB-603A | 2025-07-04 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-08-07 | 是 | SMPCY-300026-SMPMB-603A | 2025-09-19 | WAI - 04 01 SMPCY B | WAI | - | 04 | 01 | SMPCY | B | 非核级过滤器外形图，包括接口定位尺寸、接口要求、安装和检修要求等。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李洋@l-liyangb | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301167-SMPMB | 2024-12-17 | 2024-12-17 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300066-SMPMB-302A | 2024-11-27 | 王港@wanggangf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-06 | 否 | SMPGM-300090-SMPMB-302A | 2024-12-24 | VCP RF 04 01 JDPGA B | VCP | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301690-SMPMB | 2025-06-10 | 2025-06-09 | FIN | E | 同意 | SMPBH-300049-SMPMB-114A | 2025-06-04 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300056-SMPMB-114A | 2025-10-24 | WCC PO 04 07 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300617-SMPMB | 2024-06-03 | 2024-05-31 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300073-SMPMB-112A | 2024-05-13 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 09 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 09 | SMPAK | B | 泵组自带仪表接线盒相对位置图、铭牌信息、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 31 | 发文 | SMDMB-302616-SMPMB | 2026-02-03 | 2026-02-03 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPED-300044-SMPMB-302B | 2026-01-26 | 刘星雨@liuxyq | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 是 | 2026-02-23 | 是 |  |  | CUP ZV 04 01 SMPED B | CUP | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CUP系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘星雨@liuxyq | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302519-SMPMB | 2025-12-31 | 2025-12-31 | FIN | B | 同意 | SMPFK-300001-SMPMB-600A | 2025-12-18 | 孟泓杉@menghs | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | YA - 02 01 SMPFK B | YA | - | 02 | 01 | SMPFK | B | 除盐水生产系统 P&ID 图（根据技术文件图纸，供货商依据自身供货设备性能和设备尺寸对本系统的流程图进行完善后提交） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 600A | 编制
IICS |  | 23 | 发文 | SMDMB-300259-SMPMB | 2024-01-18 | 2024-01-17 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300095-SMPMB-123A | 2024-01-02 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 07 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 07 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 71 | 发文 | SMDMB-300149-SMDES | 2022-09-26 | 2022-09-26 | PRE | B | 同意 | SMDES-300123-SMDMB | 2022-05-05 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300296-SMDMB | 2025-07-28 | CB WHS 02 02 E B | CB | WHS | 02 | 02 | E | B | H2纯度要求及杂质含量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-301314-SMPMB | 2025-01-24 | 2025-01-23 | FIN | C | 同意 | SMPFK-300053-SMPMB-614A | 2025-01-20 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 否 |  |  | SMPFK-300064-SMPMB-614A | 2025-06-25 | OS - 09 02 SMPFK B | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-302165-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCY-300018-SMPMB-603A | 2025-09-19 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | SMPCY-300037-SMPMB-603A | 2026-01-08 | WAP - 04 02 SMPCY B | WAP | - | 04 | 02 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、膨胀水罐、全系统控制器、缓冲罐的CAD版的详细基础图（或基础要求等,包含动、静载荷和吊装要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300220-SMDES | 2024-04-11 | 2024-04-10 | PRE | A | 同意 | SMDES-300221-SMDMB | 2024-02-29 | 王志从@wangzcb | 河北分公司-电力工程研究设计所-土建室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFA - 10 01 E B | TFA | - | 10 | 01 | E | B | 汽轮发电机厂房-9.50m、±0.00m和+9.00m层土建结构图 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 刘勇兵@liuyb | 2-ICM |  | 编制 | 2024.3.11已按时回复，因来文内容为初设阶段图纸，审查结果为同意且有意见。华东院反馈目前不具备升版条件，无法升版接口，因此删除原回文，重新回文审查结果为同意。 |  | 不会造成风险。 | 回复。 | 已回复。 | 否
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301602-SMPMB | 2025-05-12 | 2025-05-12 | FIN | A | 不同意 | SMPBJ-300000-SMPMB-129A | 2025-04-28 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBJ | N | 是 | 2025-06-01 | 是 | SMPBJ-300001-SMPMB-129A | 2025-07-02 | WCW PM 10 01 SMPBJ B | WCW | PM | 10 | 01 | SMPBJ | B | 泵组基础图（含载荷） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 129A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301299-SMPMB | 2025-01-17 | 2025-01-17 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300178-SMPMB-123A | 2024-12-26 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-02-06 | 是 | SMPAR-300186-SMPMB-123A | 2025-02-12 | WCF PO 04 09 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流（按照采购方的格式要求） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301034-SMPMB | 2024-11-19 | 2024-11-18 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300006-SMPMB-111A | 2024-11-04 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 18 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 18 | SMPCB | B | 泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  | 27 | 发文 | SMDMB-301309-SMPMB | 2025-01-22 | 2025-01-22 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPAR-300179-SMPMB-123A | 2025-01-02 | 王梦含@wangmha | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-02-11 | 是 | SMPAR-300185-SMPMB-123A | 2025-02-12 | WCF PO 04 10 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO仪表清单及P&ID图仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301287-SMPMB | 2025-01-14 | 2025-01-13 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPDX-300015-SMPMB-124A | 2025-01-02 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-02-03 | 是 | SMPDX-300038-SMPMB-124A | 2025-03-04 | FWP PO 04 08 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 08 | SMPDX | B | 消防水泵 电机外形图，电机接线图，电机保护接地方式，设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300580-SMPMB | 2024-05-24 | 2024-05-24 | FIN | B | 同意 | SMPBH-300021-SMPMB-110A | 2024-05-17 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300052-SMPMB-110A | 2024-12-10 | RHR PO 04 17 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 17 | SMPBH | B | 电机外形图（包括电机接线图）,电机保护接地方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-302139-SMPMB | 2025-09-28 | 2025-09-28 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPFK-300075-SMPMB-614A | 2025-09-10 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-10-18 | 是 | SMPFK-300077-SMPMB-614A | 2025-10-20 | OS - 09 02 SMPFK B | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301833-SMPMB | 2025-07-16 | 2025-07-16 | FIN | A | 同意 | SMPAB-300017-SMPMB-200A | 2025-06-26 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | HRT RX 10 07 SMPAB B | HRT | RX | 10 | 07 | SMPAB | B | 环形轨道梁与牛腿的接口要求 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 1-ICM | 200A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-302451-SMPMB | 2025-12-15 | 2025-12-14 | FIN | H | 同意 | SMPFK-300078-SMPMB-614A | 2025-11-24 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | OS - 09 02 SMPFK B | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPBP-300016-SMPMB-190B | 2025-12-24 14:03 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300011-SMPBP-190B | 2025-12-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  |  | N | 是 | 2026-01-13 | 否 | SMDMB-302503-SMPMB | 2025-12-26 | HEN NI 08 03 B SMPBP | HEN | NI | 08 | 03 | B | SMPBP | 核岛电梯电源箱的布置情况 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘震@liuzhena | 1-ICM | 190B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300857-SMPMB | 2024-09-09 | 2024-09-06 | FIN | C | 同意 | SMPAH-300057-SMPMB-113A | 2024-08-08 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 17 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 17 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组P&ID图 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300743-SMDNC | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FIN | A | 商讨 | SMDNC-300687-SMDMB | 2024-04-24 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2024-07-17 | 否 | SMDNC-300732-SMDMB | 2024-07-08 | RCV RCS 02 06 B N | RCV | RCS | 02 | 06 | B | N | 下泄流量曲线：下泄流量特性（一个、两个或三个下泄孔板开启下的下泄流量随一回路压力变化曲线和数据表） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 82 | 发文 | SMDMB-301573-SMPMB | 2025-04-30 | 2025-04-30 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300194-SMPMB-123A | 2025-04-17 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 15 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 15 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及电缆端接要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 朱佩晓@zhupx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300058-SMPMB | 2023-09-27 | 2023-09-27 | FIN | B | 同意 | SMPDN-300047-SMPMB-253A | 2023-09-13 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | WCC RF 04 08 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 08 | LSPHE | B | 起吊设备要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  | 731 | 发文 | SMDMB-301054-SMDNC | 2025-12-26 | 2025-12-26 | PRE | C | 同意且有意见 | SMDNC-300498-SMDMB | 2023-10-09 | 于婷@yuting | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2026-01-15 | 否 | SMDNC-301056-SMDMB | 2026-01-12 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 35 | 发文 | SMDMB-300947-SMDNC | 2025-07-16 | 2025-07-15 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300936-SMDMB | 2025-07-07 | 卢欣基@luxj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS - 04 01 N B | RCS | - | 04 | 01 | N | B | 蒸汽发生器一次侧进出口接管气胀式密封装置的用电需求（电压、功率） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301154-SMPMB | 2024-12-16 | 2024-12-13 | FIN | F | 同意且有意见 | SMPGM-300065-SMPMB-302A | 2024-11-25 | 张伟卓@zhangwz | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-05 | 否 | SMPGM-300089-SMPMB-302A | 2024-12-20 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 4 | 发文 | SMDMB-300211-SMDES | 2024-01-22 | 2024-01-19 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300209-SMDMB | 2023-12-27 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-02-11 | 是 | SMDES-300228-SMDMB | 2024-05-21 | CB WAS 02 03 E B | CB | WAS | 02 | 03 | E | B | 常规岛公用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制 | CNPE范围内WAP系统改进与本接口内容相关，待与CNPE沟通后回复（2024.3.27填写）
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300051-SMDES | 2025-07-28 18:09 |  | FIN | C | 同意 | SMDES-300053-SMDNC | 2025-01-02 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TTG — 12 01 E N | TTG | — | 12 | 01 | E | N | ANALOG SIGNALS SCALE 模拟量信号量程 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300073-SMNDC | 2025-09-30 13:27 |  | FIN | A | 同意 | SMDNC-300070-SMDES | 2025-09-17 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 01 02 N E | RCS | TFM | 01 | 02 | N | E | 在一列高压加热器被隔离时,给水温度允许下降值 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300974-SMPMB | 2024-10-30 | 2024-10-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDX-300009-SMPMB-124A | 2024-10-18 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | N | 是 | 2024-11-19 | 是 | SMPDX-300011-SMPMB-124A | 2024-11-26 | FWP PO 04 27 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 27 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等（按照采购方的格式要求） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301498-SMPMB | 2025-04-02 | 2025-04-01 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCJ-300085-SMPMB-210A | 2025-03-25 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2025-04-22 | 是 | SMPCJ-300086-SMPMB-210A | 2025-04-25 | EMP/Q — 02 02 SMPCJ B | EMP/Q | — | 02 | 02 | SMPCJ | B | 负荷清单 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302057-SMPMB | 2025-09-05 | 2025-09-05 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPCB-300034-SMPMB-126A | 2025-09-03 | 董剑鑫@dongjx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-09-25 | 是 | SMPCB-300036-SMPMB-126A | 2025-09-26 | CIS PO 04 05 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 泵组外形图（包括1、管道接口许用荷载；2、管道接口定位及规格表；3、设备外形尺寸） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  | 614 | 发文 | SMDMB-300088-SMDES | 2022-02-23 | 2022-02-23 | PRE | A | 同意 | SMDES-300042-SMDMB | 2022-01-14 | 曹璇@caoxuan | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CI NI 06 01 E B | CI | NI | 06 | 01 | E | B | 常规岛开列的跨岛电气电缆清单、跨岛电缆桥架接口位置和布置情况 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李浓@linong | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300634-SMDMB | 2024-02-05 18:43 |  | FIN | C | 商讨 | SMDMB-300609-SMDNC | 2023-12-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-25 | 是 | SMDMB-300664-SMDNC | 2024-02-26 | CAV - 01 01 B N | CAV | - | 01 | 01 | B | N | 一次安全壳自由空间体积；安全壳环形空间的自由空间体积及体积流量（环形空间的通风量） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 | 赵玉@zhaoyud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300468-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-11 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300009-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 郝晓扬@haoxy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-05-05 | 是 | SMPBH-300018-SMPMB-110A | 2024-05-10 | RHR PO 04 10 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 10 | SMPBH | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸，焊接坡口尺寸 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 12 | 收文 | SMDNC-300801-SMDMB | 2024-11-21 14:48 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300805-SMDNC | 2024-10-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM RCS 02 01 B N | TSM | RCS | 02 | 01 | B | N | 主蒸汽系统与SG相连管道的材料牌号，材料特性，坡口图 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 李伟@liwein | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 362 | 发文 | SMDMB-300255-SMDES | 2024-12-27 | 2024-12-27 | FIN | E | 商讨 | SMDES-300247-SMDMB | 2024-12-18 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | N | 是 | 2025-01-16 | 是 | SMDES-300286-SMDMB | 2025-06-20 | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301291-SMPMB | 2025-01-14 | 2025-01-14 | FIN | A | 同意 | SMPDX-300017-SMPMB-124A | 2025-01-02 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300052-SMPMB-124A | 2025-06-30 | FWP PO 04 04 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 04 | SMPDX | B | 消防水泵 P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302504-SMPMB | 2025-12-29 | 2025-12-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYF-300000-SMPMB-146B | 2025-12-17 | 张哲豪@zhangzhn | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPYF | N | 是 | 2026-01-18 | 否 | SMPYF-300001-SMPMB-146B | 2026-01-07 | NI LOT146B 12 01 SMPYF B | NI | LOT146B | 12 | 01 | SMPYF | B | 阀门I&C文件接口 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 146B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302000-SMPMB | 2025-08-26 | 2025-08-26 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAM-300020-SMPMB-604A | 2025-08-13 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-09-15 | 是 | SMPAM-300029-SMPMB-604A | 2025-10-30 | WAP - 04 11 SMPAM B | WAP | - | 04 | 11 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的端子排出线图、就地箱盘面布置图和I/O清单 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  | 21 | 发文 | SMDMB-300998-SMDNC | 2025-09-18 | 2025-09-17 | FIN | C | 同意 | SMDNC-300979-SMDMB | 2025-09-15 | 马涛@mataoa | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RRP RBM 03 01 N B | RRP | RBM | 03 | 01 | N | B | CIA、功率量程低定值、中子注量率高、堆冷却剂流量低信号 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300107-SMDES | 2022-04-07 | 2022-04-06 | PRE | A | 同意 | SMDES-300017-SMDMB | 2021-12-23 | 闫占芳@yanzf | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | E | N | 否 |  |  |  |  | LSC CI 08 02 E B | LSC | CI | 08 | 02 | E | B | 提供常规岛厂内通信单线图 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 闫占芳@yanzf | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-07-05
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301628-SMPMB | 2025-05-21 | 2025-05-21 | FIN | A | 同意 | SMPQD-300033-SMPMB-211B | 2025-05-09 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EES — 09 04 SMPCJ B | EES | — | 09 | 04 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D4)（SBO) | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300624-SMDMB | 2024-02-04 15:14 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300590-SMDNC | 2023-12-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300984-SMDNC | 2025-09-04 | WCC RCS 02 01 B N | WCC | RCS | 02 | 01 | B | N | WCC系统流程图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPYC-300040-SMPMB-190A | 2024-12-06 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMPMB-300035-SMPYC-190A | 2024-12-09 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-12-26 | 否 | SMDMB-301161-SMPMB | 2024-12-16 | HEN NI 08 03 B SMYPC | HEN | NI | 08 | 03 | B | SMYPC | 核岛电梯电源箱的布置情况 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 579 | 发文 | SMDMB-300084-SMDES | 2022-02-15 | 2022-02-15 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300058-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-03-07 | 是 |  |  | CB WCW 05 02 E B | CB | WCW | 05 | 02 | E | B | 循环水系统瞬态计算所需资料：凝汽器进水管标高；凝汽器出管标高；凝汽器外形图；凝汽器数据表；冷凝管束底面相对于进水室底面高度；冷凝管束顶部相对于进水室顶面高度；冷凝器及其连接管道的平面图、剖面图（含二次滤网、阀门、柔性接头、收球网等附件）并提供管道附件的性能参数（主要为水头损失等）。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300000-SMPMB-718A | 2025-05-09 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300000-SMDES-718A | 2025-04-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPRM | N | 是 | 2025-05-29 | 否 | SMPMB-300003-SMDES-718A | 2025-05-21 | CI - 04 01 SMPRM E | CI | - | 04 | 01 | SMPRM | E | 主蒸汽联箱外形图，包括设计参数、管径壁厚、所有焊接坡口详图、应力加强系数等所有仪控用接口详图、固定支架详图 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 718A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPZJ-300013-SMPMB-414A | 2025-07-02 14:19 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300500-SMPZJ-414A | 2025-07-02 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | DC NI 06 07 B SMPZJ | DC | NI | 06 | 07 | B | SMPZJ | 核岛充电器、逆变器和UPS的电缆清单和端接信息 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 王秀瑞@wangxra | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  | 62 | 发文 | SMDMB-301370-SMPMB | 2025-02-21 | 2025-02-21 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPAR-300180-SMPMB-123A | 2025-02-12 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-03-13 | 否 | SMPAR-300190-SMPMB-123A | 2025-03-05 | WCF PO 04 11 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300499-SMPMB | 2024-04-24 | 2024-04-23 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300019-SMPMB-113A | 2024-04-18 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-05-14 | 是 | SMPAH-300039-SMPMB-113A | 2024-05-17 | ZBR PO 04 09 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 09 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵数据表 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300165-SMPMB | 2023-12-15 | 2023-12-14 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300045-SMPMB-123A | 2023-12-08 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 06 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 28 | 发文 | SMDMB-300682-SMPMB | 2024-07-01 | 2024-06-28 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300124-SMPMB-123A | 2024-06-26 | 孙雅雪@sunyx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300182-SMPMB-123A | 2025-02-25 | WSC PO 04 02 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 02 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组外形图(包括设备与土建接口：基础尺寸图、设备重量、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求、接口法兰详图、许用接管载荷） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 705 | 发文 | SMDMB-300111-SMDNC | 2022-04-06 | 2022-04-06 | PRE | A | 同意 | SMDMB-300083-SMDNC | 2022-03-21 | 封昕@fengxin | 公用系统所-公用二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301031-SMDMB | 2025-11-24 | RCS RND 02 01 N B | RCS | RND | 02 | 01 | N | B | 主回路设备氮气需求量,需求设备名称,需求点压力要求(包括流量、气体品质和压力要求） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 辛克@xinke | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 17 | 发文 | SMDMB-302547-SMPMB | 2026-01-12 | 2026-01-09 | FIN | E | 同意 | SMPBM-300059-SMPMB-320A | 2025-12-09 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PM 04 18 SMPBM B | WCF | PM | 04 | 18 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 范思雨@fansy | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300189-SMPMB | 2023-12-22 | 2023-12-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAK-300027-SMPMB-112A | 2023-12-13 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-01-11 | 是 |  |  | CSP PO 04 13 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301519-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPDX-300013-SMPMB-124A | 2025-04-02 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-04-29 | 是 | SMPDX-300044-SMPMB-124A | 2025-05-09 | FWP PO 04 23 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 23 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机外形图（包括电机接线图） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 251 | 发文 | SMDMB-300820-SMDNC | 2024-12-02 | 2024-12-02 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDNC-300787-SMDMB | 2024-11-11 | 赵文锋@l-zhaowf | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2024-12-22 | 否 | SMDNC-300814-SMDMB | 2024-12-13 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301658-SMPMB | 2025-05-30 | 2025-05-30 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPYX-300013-SMPMB-314A | 2025-05-23 | 李永丹@liydd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPYX | N | 是 | 2025-06-19 | 是 | SMPYX-300019-SMPMB-314A | 2025-06-25 | WNC - 12 02 SMPYX B | WNC | - | 12 | 02 | SMPYX | B | 中压设备用电负荷、电机数据表(按买方的格式要求填写) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李永丹@liydd | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301363-SMPMB | 2025-02-18 | 2025-02-17 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300013-SMPMB-127A | 2025-02-08 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-03-10 | 是 | SMPCB-300021-SMPMB-127A | 2025-03-19 | RSI PO 04 13 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 13 | SMPCB | B | 电机自带电气接线盒布置图、外形尺寸、电缆出线口尺寸及电缆端接要求、接线图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 731 | 发文 | SMDMB-300188-SMDNC | 2022-06-22 | 2022-06-15 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300152-SMDMB | 2022-05-27 | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | N | 是 | 2022-07-12 | 是 |  |  | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302453-SMPMB | 2025-12-15 | 2025-12-15 | FIN | D | 同意 | SMPBH-300061-SMPMB-114A | 2025-12-10 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 10 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 10 | SMPBH | B | 设备自带仪表用电条件（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-301581-SMPMB | 2025-05-07 | 2025-05-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCY-300003-SMPMB-603A | 2025-04-28 | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-05-27 | 否 | SMPCY-300006-SMPMB-603A | 2025-05-19 | WAP - 04 03 SMPCY B | WAP | - | 04 | 03 | SMPCY | B | 空压机电机特性曲线图及数据表（按买方格式提交），电机外形图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301053-SMPMB | 2024-11-27 | 2024-11-26 | FIN | A | 不同意 | SMPCB-300034-SMPMB-116A | 2024-11-12 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-12-17 | 是 | SMPCB-300039-SMPMB-116A | 2025-01-20 | REB PO 04 16 SMPCB B | REB | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流) |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300769-SMPMB | 2024-07-30 | 2024-07-29 | FIN | D | 同意 | SMPBH-300040-SMPMB-110A | 2024-07-11 | 郝晓扬@haoxy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300051-SMPMB-110A | 2024-12-10 | RHR PO 04 07 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 泵组外形图（包括：供货设备所有管线接口的允许载荷、外形图以及相关的部件细节和基础、地脚螺栓和基础板灌浆数据、管线接口位置和数据表） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302674-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFE-300016-SMPMB-611A | 2026-01-26 | 刘峰b@liufengb | 河北分公司-核工程研究设计所-通信室 |  | SMPFE | N | 是 | 2026-03-01 | 是 |  |  | FDP - 12 02 SMPFE B | FDP | - | 12 | 02 | SMPFE | B | AFFF泡沫装置雨淋阀组压力开关、压力表材质、技术参数、外形尺寸、安装方式、触点容量、接线图、电气接口图等 |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300272-SMDNC | 2022-11-11 | 2022-11-08 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300247-SMDMB | 2022-10-26 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300969-SMDMB | 2025-08-25 | RX NI 11 02 N B | RX | NI | 11 | 02 | N | B | RX厂房-3.40~0m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301650-SMPMB | 2025-05-28 | 2025-05-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPTY-300001-SMPMB-211A | 2025-05-15 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | N | 是 | 2025-06-17 | 是 | SMPTY-300011-SMPMB-211A | 2025-08-01 | ERU — 04 02 SMPTY B | ERU | — | 04 | 02 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组车体外形图（包括供电点），倾角及转弯半径以及对道路的要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300197-SMDMB | 2022-07-21 13:49 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300203-SMDNC | 2022-07-13 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-08-10 | 是 | SMDMB-300316-SMDNC | 2023-02-20 | HMI RCS 04 02 B N | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-13
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301327-SMPMB | 2025-01-26 | 2025-01-26 | FIN | G | 同意且有意见 | SMPGM-300097-SMPMB-302A | 2025-01-10 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-02-15 | 是 |  |  | VEB ZK 04 01 JDPGA B | VEB | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEB系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301253-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-07 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300067-SMPMB-118A | 2024-12-31 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSD PO 04 04 SMPAJ B | WSD | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | WSD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-302567-SMPMB | 2026-01-21 | 2026-01-14 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPAG-300032-SMPMB-602A | 2025-12-31 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | N | 是 | 2026-02-10 | 否 | SMPAG-300035-SMPMB-602A | 2026-02-02 | ZB - 04 03 SMPAG B | ZB | - | 04 | 03 | SMPAG | B | 设备数据表（包括：氢气贮罐、氢气分配装置、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据）,减压阀、安全阀的选型计算说明 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300927-SMPMB | 2024-10-09 | 2024-10-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCJ-300071-SMPMB-210A | 2024-09-02 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-10-29 | 是 | SMPCJ-300079-SMPMB-210A | 2024-11-05 | EMP/Q — 11 15 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 15 | SMPCJ | B | 吊装孔洞盖板提资 | 庞立宁@pangln | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制 | 外部原因，接口建立缺少主办所导致进入系统未自动分发。
IICS |  | 451 | 发文 | SMDMB-300517-SMDNC | 2023-10-19 | 2023-10-19 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300515-SMDMB | 2023-10-17 | 马卫涛@mawt | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 05 N B | RCS | RX | 04 | 05 | N | B | 导向柱存放架 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300521-SMDNC | 2023-10-20 | 2023-10-20 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300514-SMDMB | 2023-10-16 | 郭淳杉@l-guocs | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RNS 05 05 N B | RCS | RNS | 05 | 05 | N | B | RCS系统与核取样系统（RNS）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 郭淳杉@l-guocs | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300701-SMDMB | 2024-05-13 11:20 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300710-SMDNC | 2024-04-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300782-SMDNC | 2024-09-19 | SU RCS 01 01 B N | SU | RCS | 01 | 01 | B | N | 安全厂房（SU区）楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 雷墉@leiyong | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 500 | 发文 | SMDMB-300798-SMDNC | 2024-10-28 | 2024-10-26 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300778-SMDMB | 2024-10-23 | 刘璐@liulua | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RNS 02 01 N B | RCS | RNS | 02 | 01 | N | B | 一回路取样介质参数、化学特性、放射特性，取样项目，及接口位置的设计压力、温度。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 刘璐@liulua | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 724 | 发文 | SMDMB-300663-SMDNC | 2024-02-27 | 2024-02-24 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300630-SMDMB | 2024-02-05 | 赵银亮@zhaoylb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS WAI 02 01 N B | RCS | WAI | 02 | 01 | N | B | 主回路设备对仪表用压缩空气的需求（包括流量、气体品质和压力要求等） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300094-SMDMB | 2022-03-11 15:09 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300049-SMDES | 2022-01-28 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  |  |  | 00 — 01 01 B E | 00 | — | 01 | 01 | B | E | 提供总平面图、厂坪设计标高 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 收文 | SMPZJ-300017-SMPMB-414A | 2025-09-03 09:55 |  | FIN | B | 同意 | SMPMB-300508-SMPZJ-414A | 2025-09-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | DC NI 04 01 B SMPZJ | DC | NI | 04 | 01 | B | SMPZJ | 核岛220V UPS 负荷清单和馈线标识 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301652-SMPMB | 2025-05-28 | 2025-05-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPTY-300002-SMPMB-211A | 2025-05-15 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | N | 是 | 2025-06-17 | 是 | SMPTY-300008-SMPMB-211A | 2025-08-01 | ERU — 04 01 SMPTY B | ERU | — | 04 | 01 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组用电需求（负荷容量、供电电压、端接要求、自带电缆长度及截面等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  | 362 | 发文 | SMDMB-300234-SMDES | 2024-07-29 | 2024-07-29 | FIN | D | 同意且有意见 | SMDES-300231-SMDMB | 2024-05-21 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-08-18 | 是 | SMDES-300247-SMDMB | 2024-12-18 | TFM TFM 02 01 E B | TFM | TFM | 02 | 01 | E | B | 负荷在0~100之间给水设计边界处主给水的温度和流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 557 | 发文 | SMDMB-300467-SMDNC | 2023-08-25 | 2023-08-25 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300453-SMDMB | 2023-08-23 | 马卫涛@mawt | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 03 N B | RCS | RX | 04 | 03 | N | B | 反应堆压力容器堆腔密封环 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302172-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | A | 同意 | SMPDB-300003-SMPMB-151A | 2025-09-26 | 王勋@wangxun | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | NI VA 04 08 SMPDB B | NI | VA | 04 | 08 | SMPDB | B | 电动阀门用电需求（格式详见电气负荷特性表以及填表说明） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 151A | 编制
IICS |  | 380 | 收文 | SMDNC-300407-SMDMB | 2023-07-24 10:38 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300399-SMDNC | 2023-07-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-08-13 | 否 | SMDMB-300446-SMDNC | 2023-08-11 | RX - 06 02 B N | RX | - | 06 | 02 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307仪控专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 孙涛@suntaof | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 收文 | SMDES-300182-SMDMB | 2023-06-14 15:07 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300180-SMDES | 2023-05-26 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 02 B E | NI | - | 01 | 02 | B | E | 用于计算辅助变容量的核岛中压电负荷清单 | 覃红玉@qinhy | 电气设计所 | 电气设计所-电气一室 | 孙维@sunweib | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-05-25
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302179-SMPMB | 2025-09-30 | 2025-09-29 | FIN | F | 同意 | SMPBH-300068-SMPMB-110A | 2025-09-28 | 刘艳菊@liuyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 13 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 13 | SMPBH | B | 设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301507-SMPMB | 2025-04-07 | 2025-04-07 | FIN | A | 同意 | SMPYX-300003-SMPMB-314A | 2025-03-27 | 李永丹@liydd | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPYX | Y | 否 |  |  |  |  | WNC - 12 04 SMPYX B | WNC | - | 12 | 04 | SMPYX | B | 低压用电负荷（包括所有低压用电设备） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李永丹@liydd | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300929-SMDNC | 2025-06-23 | 2025-06-21 | FIN | E | 同意且有意见 | SMDNC-300922-SMDMB | 2025-06-10 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2025-07-13 | 是 | SMDNC-300951-SMDMB | 2025-07-22 | NI ET*/EA* 01 01 N B | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 7 | 发文 | SMDMB-300424-SMDNC | 2023-07-27 | 2023-07-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300379-SMDMB | 2023-06-28 | 王晨a@wangchena | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2023-08-16 | 是 | SMDNC-300481-SMDMB | 2023-09-28 | RCS RFH 04 01 N B | RCS | RFH | 04 | 01 | N | B | 乏燃料贮存格架设计接口1）燃料组件装配相关组件后的最大长度尺寸；2）燃料组件下管座下表面到活性段的距离；3）燃料组件下管座的内腔几何尺寸；4）燃料棒搅混格架（固定格架）的分布情况和它们相对下管座下表面尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 王晨a@wangchena | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300259-SMDES | 2025-01-26 | 2025-01-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDES-300260-SMDMB | 2025-01-21 | 杨耀钧@yangyja | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | E | N | 是 | 2025-02-15 | 是 | SMDES-300267-SMDMB | 2025-02-26 | TTG - 02 01 E B | TTG | - | 02 | 01 | E | B | 用于NI的传感器安装位置，接口尺寸及仪表信息 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 杨耀钧@yangyja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 12 | 发文 | SMDMB-302076-SMPMB | 2025-09-12 | 2025-09-12 | FIN | D | 同意 | SMPBM-300037-SMPMB-320A | 2025-09-03 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PM 09 01 SMPBM B | WCF | PM | 09 | 01 | SMPBM | B | 循环水过滤系统（WCF）钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301041-SMPMB | 2024-11-21 | 2024-11-21 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300058-SMPMB-302A | 2024-11-01 | 李钟扬@lizyh | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-12-11 | 否 | SMPGM-300069-SMPMB-302A | 2024-12-10 | WCV ZK 04 01 JDPGA B | WCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | WCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300001-SMPMB | 2023-07-04 | 2023-07-03 | FIN | A | 同意 | SMPDN-300029-SMPMB-253A | 2023-06-29 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | TFA EX 04 16 LSPHE B | TFA | EX | 04 | 16 | LSPHE | B | 设备参数：-换热系数KS(W/㎡.K)；-TFA侧压力损失△PC(BAR)与流量关系；-WCI侧压力损失△PC(BAR)与流量关系 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300181-SMDES | 2023-06-08 | 2023-06-08 | PRE | D | 同意且有意见 | SMDES-300178-SMDMB | 2023-05-24 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2023-06-28 | 是 |  |  | GJ — 01 01 E B | GJ | — | 01 | 01 | E | B | 提供GJ（220kV电缆沟）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301056-SMPMB | 2024-11-27 | 2024-11-27 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300020-SMPMB-118A | 2024-11-19 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WWC PO 04 08 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 08 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 300 | 收文 | SMDNC-300684-SMDMB | 2024-04-19 18:27 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300697-SMDNC | 2024-04-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-05-09 | 否 | SMDMB-300719-SMDNC | 2024-05-09 | RX NI 15 06 N B | RX | NI | 15 | 06 | N | B | RX厂房+16.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300245-SMPMB | 2024-01-11 | 2024-01-11 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPDB-300016-SMPMB-243A | 2024-01-02 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPDB | N | 是 | 2024-01-31 | 是 |  |  | WES FI 04 02 SMPDB B | WES | FI | 04 | 02 | SMPDB | B | 贝类捕集器设备数据表 | 陆程@lucheng | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300062-SMDNC | 2025-06-20 12:30 |  | FIN | C | 商讨 | SMDNC-300057-SMDES | 2025-06-19 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2025-07-10 | 是 | SMDNC-300062-SMDES | 2025-07-28 | TFD — 02 01 E N | TFD | — | 02 | 01 | E | N | TIME CONSTANT OF TFD TANK PRESSURE FILTER ; TIME CONSTANT OF TFD TANK LEVEL FILTER; TIME CONSTANT OF TFD TANK DENSITY FILTER.TFD除氧器压力、水位、密度测量的响应时间常数。 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-04-11
IICS |  |  | 收文 | SMPFK-300008-SMPMB-609A | 2025-04-09 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300002-SMPFK-609A | 2025-04-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 否 |  |  |  |  | WCR CI 02 02 E SMPFK | WCR | CI | 02 | 02 | E | SMPFK | 二回路化学加药系统设计及设计原始资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301007-SMPMB | 2024-11-12 | 2024-11-12 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300139-SMPMB-123A | 2024-10-23 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RFT PO 04 10 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002-006PO泵组P&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300943-SMPMB | 2024-10-23 | 2024-10-22 | FIN | F | 同意 | SMPAK-300083-SMPMB-112A | 2024-10-15 | 董航@donghanga | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | CSP PO 04 04 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 李伟@liwein | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300201-SMPMB | 2023-12-28 | 2023-12-28 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCJ-300021-SMPMB-210A | 2023-12-08 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-01-17 | 是 |  |  | EMS — 09 02 SMPCJ B | EMS | — | 09 | 02 | SMPCJ | B | 土建接口文件（D0） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300774-SMDMB | 2024-10-14 17:26 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300775-SMDNC | 2024-09-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-03 | 是 | SMDMB-300809-SMDNC | 2024-11-04 | HMI RCS 04 02 B N | HMI | RCS | 04 | 02 | B | N | 龙门吊接口：各吊钩结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核设备所-核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-13
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300783-SMPMB | 2024-08-02 | 2024-08-02 | FIN | B | 商讨 | SMPDN-300058-SMPMB-253A | 2024-07-26 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | LSPHE | N | 是 | 2024-08-22 | 否 | SMPDN-300061-SMPMB-253A | 2024-08-06 | WCC RF 04 07 LSPHE B | WCC | RF | 04 | 07 | LSPHE | B | 法兰及配对法兰的选择（其中包括连接螺栓和垫圈等信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300212-SMPMB | 2024-01-08 | 2024-01-08 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPDB-300015-SMPMB-243A | 2023-12-28 | 周鑫@l-zhouxin | 未找到单位 |  | SMPDB | N | 是 | 2024-01-28 | 是 |  |  | WES FI 04 01 SMPDB B | WES | FI | 04 | 01 | SMPDB | B | 设备外形图（包括设备重心、动态静态载荷、重量、支撑、接管信息） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李铮铮@lizzc | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300111-SMPMB | 2023-11-23 | 2023-11-22 | FIN | A | 商讨 | SMPAK-300017-SMPMB-112A | 2023-11-20 | 李丕陆@lipla | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAK | N | 是 | 2023-12-13 | 是 |  |  | CSP PO 04 02 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 02 | SMPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 王旭@wangxud | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300069-SMDES | 2025-09-12 17:45 |  | FIN | A | 商讨 | SMDES-300070-SMDNC | 2025-08-29 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2025-10-02 | 否 | SMDES-300072-SMNDC | 2025-09-29 | TFP — 02 01 E N | TFP | — | 02 | 01 | E | N | 给水泵相关特性参数：给水集管与蒸汽集管之间的压差信号与蒸汽流量的关系曲线（请给出曲线上12个点所对应的横纵坐标的值）；给水集管压力测量的滤波器时间常数、蒸汽集管压力测量的滤波器时间常数、给水/蒸汽集管压差测量的滤波器时间常数；给水泵额定转速；给水泵参考转速；给水泵最大加速度；电动泵的总惯量 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300112-SMPMB | 2023-11-24 | 2023-11-23 | FIN | A | 商讨 | SMPAK-300018-SMPMB-112A | 2023-11-20 | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | SMPAK | N | 是 | 2023-12-14 | 是 |  |  | RSI PO 04 02 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 02 | SMPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302341-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-10 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300172-SMPMB-118A | 2025-11-05 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | PCS PO 04 03 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301839-SMPMB | 2025-07-17 | 2025-07-17 | FIN | D | 同意 | SMPCB-300045-SMPMB-116A | 2025-07-02 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 16 SMPCB B | REB | PO | 04 | 16 | SMPCB | B | 电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流) |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302407-SMPMB | 2025-12-10 | 2025-12-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAY-300020-SMPMB-205A | 2025-11-27 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMPAY | Y | 是 | 2025-12-30 | 是 |  |  | HMI - 04 06 SMPAY B | HMI | - | 04 | 06 | SMPAY | B | HMI反应堆外围S厂房电动吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  | 张弛@zhangchig | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDNC-300456-SMDMB | 2023-08-29 14:03 |  | FIN | C | 同意 | SMDMB-300407-SMDNC | 2023-07-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 01 05 B N | NI | - | 01 | 05 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 585 | 发文 | SMDMB-300145-SMDNC | 2022-06-01 | 2022-05-31 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300121-SMDMB | 2022-05-23 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 17 N B | RCS | RCV | 02 | 17 | N | B | 一回路压力随温度的变化曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 90 | 发文 | SMDMB-300215-SMPMB | 2024-01-09 | 2024-01-09 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300094-SMPMB-123A | 2024-01-02 | 吴小燕@l-wuxy | 未找到单位 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300119-SMPMB-123A | 2024-06-26 | WSC PO 04 05 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300074-SMDES | 2025-10-20 18:08 |  | FIN | A | 商讨 | SMDES-300074-SMNDC | 2025-09-29 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | SMDES-300077-SMDNC | 2025-10-24 | TSC NI 06 02 E N | TSC | NI | 06 | 02 | E | N | 提供汽机旁路系统（TSC）功能图（常规岛部分） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300906-SMDMB | 2025-05-19 15:51 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300904-SMDNC | 2025-04-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-06-08 | 是 | SMDMB-300928-SMDNC | 2025-06-19 | TSM - 02 02 B N | TSM | - | 02 | 02 | B | N | SG出口到汽轮机入口处各段的压降（热工设计流量、最佳估算设计流量、机械设计流量） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制 | 外部原因：该接口缺少上游输入TSM - 02 01 E B的输入，经与华东院沟通2025.6.15华东院升版接口，待收到接口后，两周内升版本接口。
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-301951-SMPMB | 2025-08-14 | 2025-08-14 | FIN | H | 同意且有意见 | SMPFK-300072-SMPMB-614A | 2025-08-07 | 叶琳@yelin | 公用系统所-水工工艺三室 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-09-03 | 否 | SMPFK-300074-SMPMB-614A | 2025-08-29 | OS - 06 01 SMPFK B | OS | - | 06 | 01 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）海水淡化预处理系统工艺控制要求、仪表工艺参数和仪控任务书（含控制、报警要求等）（提供文件模板） | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301112-SMPMB | 2024-12-04 | 2024-12-04 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAR-300031-SMPMB-117A | 2024-11-18 | 刘怡柔@liuyrb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-12-24 | 是 | SMPAR-300038-SMPMB-117A | 2025-02-12 | TFA PO 04 11 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-300070-SMDES | 2022-02-07 | 2022-02-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMDES-300063-SMDMB | 2022-01-26 | 张娅@zhangya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | E | N | 是 | 2022-02-27 | 是 |  |  | FBD - 02 01 E B | FBD | - | 02 | 01 | E | B | 常规岛消防水系统流程图 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-核电工艺所 | 水工室 | 张子杰@zhangzje | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302493-SMPMB | 2025-12-24 | 2025-12-24 | FIN | D | 同意 | SMPWW-300017-SMPMB-309A | 2025-12-19 | 张念喆@l-zhangnz | 工艺系统研究设计所-安全系统室 |  | SMPWW | Y | 否 |  |  |  |  | CHC RX 04 08 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 08 | SMPWW | B | 催化板定期检查与再生装置设备图纸（含设备外形尺寸、安装检修空间、设备自重） |  | 系统与布置设计所 |  | 张念喆@l-zhangnz | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300342-SMPMB | 2024-02-21 | 2024-02-21 | PRE | A | 同意且有意见 | SMPZJ-300002-SMPMB-414A | 2024-02-08 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | N | 是 | 2024-03-12 | 是 | SMPZJ-300005-SMPMB-414A | 2024-09-10 | DC NI 04 02 SMPZJ B | DC | NI | 04 | 02 | SMPZJ | B | 核岛充电器、逆变器和UPS设备安装图（包括设备外形尺寸、安装型式以及动静载荷） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  | 588 | 发文 | SMDMB-300425-SMDNC | 2023-07-28 | 2023-07-28 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300409-SMDMB | 2023-07-25 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 14 N B | RCS | RCV | 02 | 14 | N | B | 过剩下泄流正常和瞬态时的最高压力和温度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300294-SMPMB | 2024-02-04 | 2024-02-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAK-300045-SMPMB-112A | 2024-01-02 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-02-24 | 是 |  |  | RSI PO 04 06 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 06 | SMPAK | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302183-SMPMB | 2025-09-30 | 2025-09-30 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPSK-300044-SMPMB-286A | 2025-09-19 | 刘萱@liuxuanc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPSK | N | 是 | 2025-10-20 | 是 | SMPSK-300054-SMPMB-286A | 2025-10-23 | ZLT QX 04 01 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 01 | SMPSK | B | 设备外形图（尺寸、重量、基础载荷） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-301035-SMDNC | 2025-11-20 | 2025-11-19 | FIN | A | 同意 | SMDNC-301027-SMDMB | 2025-11-13 | 张康为@zhangkw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS IIC 12 04 N B | RCS | IIC | 12 | 04 | N | B | RCS系统整定值手册 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 杨义飞@yangyfe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300809-SMPMB | 2024-08-14 | 2024-08-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300012-SMPMB-302A | 2024-07-25 | 张伟卓@zhangwz | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-03 | 是 | SMPGM-300043-SMPMB-302A | 2024-09-09 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-302207-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPKE-300031-SMPMB-608A | 2025-10-10 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | N | 是 | 2025-11-02 | 是 | SMPKE-300037-SMPMB-608A | 2025-11-05 | SA - 12 02 SMPKE B | SA | - | 12 | 02 | SMPKE | B | PLC系统配置图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-301735-SMPMB | 2025-06-25 | 2025-06-24 | FIN | A | 不同意 | SMPAG-300002-SMPMB-602A | 2025-06-19 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-07-15 | 是 | SMPAG-300014-SMPMB-602A | 2025-08-27 | ZB - 12 09 SMPAG B | ZB | - | 12 | 09 | SMPAG | B | 设备自带仪表布置图及仪表清单、样本选型、控制设备清单、测量范围整定值等信息 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300872-SMPMB | 2024-09-19 | 2024-09-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEB-300005-SMPMB-204A | 2024-09-10 | 刘震@liuzhena | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-10-09 | 否 | SMPEB-300025-SMPMB-204A | 2024-09-30 | HMI KP 06 17 SMPEB B | HMI | KP | 06 | 17 | SMPEB | B | HMI002PR 80t/5t 吊车需厂房敷设的电缆规格尺寸以及供电箱、接线箱、电控柜、按钮盒尺寸、位置、重量、安装方式、进出线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  | 5 | 收文 | SMDNC-300330-SMDMB | 2023-03-23 14:43 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300314-SMDNC | 2023-02-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-04-12 | 否 | SMDMB-300347-SMDNC | 2023-04-11 | RX NI 15 04 N B | RX | NI | 15 | 04 | N | B | RX厂房+8.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300305-SMPMB | 2024-02-06 | 2024-02-05 | FIN | B | 同意 | SMPAK-300054-SMPMB-112A | 2024-02-01 | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 02 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 02 | SMPAK | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301651-SMPMB | 2025-05-28 | 2025-05-27 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPTY-300000-SMPMB-211A | 2025-05-15 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPTY | N | 是 | 2025-06-17 | 是 | SMPTY-300009-SMPMB-211A | 2025-08-01 | ERU — 02 01 SMPTY B | ERU | — | 02 | 01 | SMPTY | B | 400V移动式柴油机组对仓库的需求（包括维护距离、承载、通风、消防等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300440-SMPMB | 2024-04-07 | 2024-04-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300014-SMPMB-110A | 2024-03-22 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-04-27 | 是 | SMPBH-300027-SMPMB-110A | 2024-05-28 | RHR PO 04 15 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 15 | SMPBH | B | 设备自带仪表供电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 刘艳菊@liuyja | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302227-SMPMB | 2025-10-15 | 2025-10-15 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300229-SMPMB-302A | 2025-09-30 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-11-04 | 是 | SMPGM-300259-SMPMB-302A | 2025-12-05 | VFL RS 04 01 JDPGA B | VFL | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VFL系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 29 | 发文 | SMDMB-301049-SMPMB | 2024-11-25 | 2024-11-23 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300148-SMPMB-123A | 2024-11-05 | 王梦含@wangmha | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-12-15 | 否 | SMPAR-300161-SMPMB-123A | 2024-11-28 | WCF PO 04 12 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301265-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-08 | FIN | G | 同意且有意见 | SMPGM-300089-SMPMB-302A | 2024-12-20 | 张伟卓@zhangwz | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-30 | 否 | SMPGM-300111-SMPMB-302A | 2025-01-22 | CCV ZK 04 01 JDPGA B | CCV | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | CCV系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张伟卓@zhangwz | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-301029-SMPMB | 2024-11-18 | 2024-11-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPFK-300022-SMPMB-614A | 2024-10-30 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-12-08 | 否 | SMPFK-300036-SMPMB-614A | 2024-12-06 | OS - 09 02 SMPFK B | OS | - | 09 | 02 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）土建设计详细资料，含设备布置与要求：如埋件、埋管位置、穿管、开孔等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 赵琛@zhaochena | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301622-SMPMB | 2025-05-19 | 2025-05-17 | FIN | B | 同意 | SMPDX-300045-SMPMB-124A | 2025-05-09 | 尚文斌@shangwba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300067-SMPMB-124A | 2025-08-07 | FWP PO 04 28 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 28 | SMPDX | B | 消防稳压泵 设备动力电缆接线信息（包括接线位置、端子图、电缆出线口尺寸、按买方格式的自带电缆参数、保护接地方式） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 24 | 发文 | SMDMB-300144-SMPMB | 2023-12-11 | 2023-12-09 | FIN | A | 商讨 | SMPAR-300007-SMPMB-123A | 2023-11-22 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2023-12-31 | 是 |  |  | RFT PO 04 11 SMPAR B | RFT | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6RFT001-002PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 王广涛@wanggt | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 范小帅@fanxs | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301767-SMPMB | 2025-07-02 | 2025-07-01 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPZJ-300011-SMPMB-414A | 2025-06-26 | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPZJ | N | 是 | 2025-07-22 | 是 |  |  | DC NI 04 06 B SMPZJ | DC | NI | 04 | 06 | B | SMPZJ | 核岛直流设备布置图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 张剑冰@zhangjba | 1-ICM | 414A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301678-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-09 | FIN | E | 同意 | SMPBH-300057-SMPMB-110A | 2025-06-04 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 09 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 09 | SMPBH | B | P\&ID图 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300842-SMPMB | 2024-09-02 | 2024-08-30 | FIN | E | 同意 | SMPAK-300082-SMPMB-112A | 2024-08-23 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300092-SMPMB-112A | 2025-11-26 | CSP PO 04 13 SMPAK B | CSP | PO | 04 | 13 | SMPAK | B | 电机外形图（包括电机接线图和接地端子尺寸、电机保护接地方式） |  | 电气设计所 |  | 陈怀宇@chenhya | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301321-SMPMB | 2025-01-24 | 2025-01-24 | FIN | D | 同意 | SMPDX-300028-SMPMB-124A | 2025-01-20 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDX | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 15 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 15 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302617-SMPMB | 2026-02-03 | 2026-02-03 | FIN | D | 同意 | SMPGM-300269-SMPMB-302A | 2026-01-15 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VNA ZK 04 02 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302327-SMPMB | 2025-11-10 | 2025-11-06 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAM-300030-SMPMB-604A | 2025-10-30 | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-11-30 | 否 | SMPAM-300032-SMPMB-604A | 2025-11-24 | WAP - 04 08 SMPAM B | WAP | - | 04 | 08 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组控制柜的电源电缆端接特性（包括电缆进线尺寸、电缆接线图及外形图尺寸） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  | 2 | 收文 | SMDNC-300340-SMDMB | 2023-04-27 14:57 |  | PRE | B | 同意 | SMDMB-300329-SMDNC | 2023-03-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300407-SMDNC | 2023-07-17 | NI - 01 05 B N | NI | - | 01 | 05 | B | N | 在堆坑底部迷宫通道墙壁表面敷设屏蔽体、屏蔽柱等屏蔽措施采用的屏蔽几何结构、材料（包括材料成分和材料密度）和具体敷设位置。 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 刘迎@liuyingc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPMB-300006-SMDES-609A | 2025-04-09 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300001-SMPFK-609A | 2025-04-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | WCS CI 02 01 E SMPFK | WCS | CI | 02 | 01 | E | SMPFK | 水汽取样装置的总体布置设计 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IICS |  | 248 | 收文 | SMDNC-300658-SMDMB | 2024-03-11 15:44 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300660-SMDNC | 2024-02-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-03-31 | 否 | SMDMB-300685-SMDNC | 2024-03-25 | RX - 06 06 N B | RX | - | 06 | 06 | N | B | RX厂房+12.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 296 | 发文 | SMDMB-300287-SMDNC | 2022-11-28 | 2022-11-26 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300269-SMDMB | 2022-11-17 | 张弘c@zhanghongc | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301069-SMDMB | 2026-02-12 | RX RFH 04 01 N B | RX | RFH | 04 | 01 | N | B | 主设备螺栓拉伸机用电需求 | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张弘c@zhanghongc | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300972-SMPMB | 2024-10-30 | 2024-10-30 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300020-SMPMB-116A | 2024-10-23 | 孟凯杨@mengky | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 05 SMPCB B | REB | PO | 04 | 05 | SMPCB | B | 设备基础设计信息。包括：1、设备基础尺寸（包括基础的长、宽、高，地脚螺栓孔/坑的位置、数量）；2、设备作用于土建结构的载荷（包括正常运行、SL-1、SL-2及四种工况，设备重心位置）3、 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300749-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意 | SMPAP-300016-SMPMB-612X | 2024-07-18 | 马骏@majunb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | Y | 否 |  |  |  |  | AM - 04 02 SMPAP B | AM | - | 04 | 02 | SMPAP | B | 雨淋阀组的总装图（包括但不限于外形尺寸、技术参数、安装方式、结构、重量、重心）、雨淋阀组工作原理图、工作曲线、接管要求（包括但不限于进、出水管、疏排水管的连接方式、管径、# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300260-SMPMB | 2024-01-18 | 2024-01-18 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPDB-300019-SMPMB-243A | 2024-01-02 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDB | N | 是 | 2024-02-07 | 是 |  |  | WES FI 06 03 SMPDB B | WES | FI | 06 | 03 | SMPDB | B | 设备自带电动阀电气接口：1.电动阀门电装数据表2.电动阀门控制接口图3.电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）4.电动阀门动力电缆端# |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300490-SMPMB | 2024-04-19 | 2024-04-19 | FIN | A | 同意 | SMPBH-300008-SMPMB-114A | 2024-04-17 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | WCC PO 04 16 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 16 | SMPBH | B | 可燃物数据 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 597 | 发文 | SMDMB-300172-SMDNC | 2022-06-08 | 2022-06-07 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300148-SMDMB | 2022-05-27 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 07 N B | RCS | RCV | 02 | 07 | N | B | RCV进入RCS稳压器辅助喷淋的有关流量及温度限值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300957-SMDMB | 2025-07-31 16:00 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300941-SMDNC | 2025-06-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-301046-SMDNC | 2025-12-05 | RX RCS 04 03 B N | RX | RCS | 04 | 03 | B | N | 顶盖存放架结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302530-SMPMB | 2026-01-06 | 2026-01-06 | FIN | F | 同意 | SMPAR-300049-SMPMB-117A | 2025-12-30 | 陈家峰@chenjf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 10 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300002-SMPMB-260A | 2025-05-19 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300002-SMDES-260A | 2025-04-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBF | N | 是 | 2025-06-08 | 是 | SMPBF-300007-SMPMB-260A | 2025-12-08 | CI - 02 01 SMPBF E | CI | - | 02 | 01 | SMPBF | E | 压缩空气罐、疏水扩容器的安装、运行、维护、检修说明书（系统手册用） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 260A | 编制
IICS |  | 474 | 发文 | SMDMB-300402-SMDNC | 2023-07-13 | 2023-07-12 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300389-SMDMB | 2023-07-10 | 张弛@zhangchig | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300998-SMDMB | 2025-09-23 | HRT RX 04 01 N B | HRT | RX | 04 | 01 | N | B | 反应堆厂房小吊车设计接口：1）所在房间号2）被起吊的设备名称3）轨道长度4）起升高度5）起吊重量6）操作标高7）轨道定位8）其它要求（如果有） | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 张弛@zhangchig | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPMB-300094-SMDNC-101A | 2025-02-10 |  | FIN | B | 同意 | SMDNC-300076-SMPMB-101A | 2025-02-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | Y | 否 |  |  |  |  | RCS PO 04 21 N SMPAK | RCS | PO | 04 | 21 | N | SMPAK | 主回路刚度 |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301439-SMPMB | 2025-03-19 | 2025-03-19 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300123-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RVD PO 04 01 SMPAJ B | RVD | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | RVD系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 484 | 发文 | SMDMB-300127-SMDNC | 2022-05-23 | 2022-05-21 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300112-SMDMB | 2022-05-16 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300790-SMDMB | 2024-11-11 | RCS RCV 02 18 N B | RCS | RCV | 02 | 18 | N | B | 主泵密封注入流返回至RCV系统的流阻特性 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301523-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYX-300006-SMPMB-314A | 2025-03-27 | 赵晓雷@l-zhaoxla | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPYX | N | 是 | 2025-04-29 | 是 | SMPYX-300012-SMPMB-314A | 2025-05-23 | WNC - 04 06 SMPYX B | WNC | - | 04 | 06 | SMPYX | B | 设备与布置接口（包括设备总装配图、设备外形图、检修空间、接管法兰的坡口图、设备检修最大部件重量，起吊高度的最低要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵晓雷@l-zhaoxla | 1-ICM | 314A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-300174-SMDES | 2023-05-15 | 2023-05-15 | PRE | D | 同意且有意见 | SMDES-300170-SMDMB | 2023-04-28 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2023-06-04 | 是 |  |  | ME — 01 01 E B | ME | — | 01 | 01 | E | B | 提供ME(5/6号汽轮发电机厂房）子项的建筑作业图(含平面图、立面图、剖面图）、占地面积、建筑面积及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301596-SMPMB | 2025-05-12 | 2025-05-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300143-SMPMB-302A | 2025-04-22 | 耿林松@l-gengls | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-06-01 | 是 | SMPGM-300171-SMPMB-302A | 2025-06-30 | VFL ZK 04 02 JDPGA B | VFL | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VFL系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 耿林松@l-gengls | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301503-SMPMB | 2025-04-03 | 2025-04-03 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300127-SMPMB-302A | 2025-03-21 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-04-23 | 否 | SMPGM-300145-SMPMB-302A | 2025-04-22 | NI RS 04 02 JDPGA B | NI | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301472-SMPMB | 2025-03-26 | 2025-03-24 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300133-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 02 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 02 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机数据表（根据买方格式要求）（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301328-SMPMB | 2025-01-26 | 2025-01-26 | FIN | B | 同意 | SMPGM-300099-SMPMB-302A | 2025-01-10 | 田伟龙@tianwla | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | NI ZK 04 03 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 03 | JDPGA | B | 核岛空调机组配套换热器水阻表 | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 田伟龙@tianwla | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302588-SMPMB | 2026-01-23 | 2026-01-23 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPAM-300036-SMPMB-604A | 2026-01-15 | 贾双卓@jiasz | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAM | Y | 是 | 2026-02-12 | 是 |  |  | WAP - 04 08 SMPAM B | WAP | - | 04 | 08 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组控制柜的电源电缆端接特性（包括电缆进线尺寸、电缆接线图及外形图尺寸） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 贾双卓@jiasz | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301076-SMPMB | 2024-11-29 | 2024-11-28 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300008-SMPMB-111A | 2024-11-20 | 耿彦磊@gengyl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RCV PO 04 07 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 07 | SMPCB | B | 泵组基础尺寸图（包括：1、基础要求（包括基础尺寸、三种工况下泵组的载荷）；2、地脚螺栓及设备底板的设计要求） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300833-SMDMB | 2025-01-21 17:17 |  | PRE | C | 同意 | SMDMB-300832-SMDNC | 2024-12-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | CAM RCS 01 06 B N | CAM | RCS | 01 | 06 | B | N | 失水、弹棒事故工况下通过双层安全壳的泄漏率随时间的变化 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室 | 郑云涛@zhengyt | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2025-07-22
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300089-SMPMB | 2023-11-07 | 2023-11-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300000-SMPMB-112A | 2023-10-18 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAK | N | 是 | 2023-11-27 | 是 |  |  | RSI PO 04 07 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 07 | SMPAK | B | 泵组P&ID图 | 郭建伟@guojw | 工艺系统研究设计所 |  | 杨理烽@yanglf | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 530 | 发文 | SMDMB-300087-SMDNC | 2022-03-01 | 2022-02-28 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300062-SMDMB | 2022-02-24 | 常愿@changyuan | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS NI 01 07 N B | RCS | NI | 01 | 07 | N | B | 堆芯积存量（包括常见放射性核素的初始质量以及以下元素的质量：Xe, Kr, I, Rb, Cs, Sr, Ba, Y, La, Zr, RX, Mo, Tc, Ru, Sb, Te, Ce,Pr, Nd, Sm, Np, Pu, Rh, Am, Cm） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室 | 常愿@changyuan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 35 | 发文 | SMDMB-301132-SMPMB | 2024-12-09 | 2024-12-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPED-300000-SMPMB-302B | 2024-11-21 | 张艳刚@zhangygd | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2024-12-29 | 是 | SMPED-300021-SMPMB-302B | 2025-12-30 | CAM ZV 04 01 SMPED B | CAM | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | CAM系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | SMDMB-300614-SMPMB | 2024-05-30 | 2024-05-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300122-SMPMB-123A | 2024-05-16 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-06-19 | 是 | SMPAR-300136-SMPMB-123A | 2024-07-15 | WSC PO 04 12 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO电机特性曲线应包括在Un/0.8Un/0.7Un下转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线、功率因数-转速曲线、效率-转速曲线、效率-输出功率曲线。 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300220-SMPMB | 2024-01-10 | 2024-01-09 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPCJ-300025-SMPMB-210A | 2023-12-28 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-01-30 | 是 |  |  | EMP/Q — 11 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资-10.6M&-10.0M |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 494 | 收文 | SMDNC-300838-SMDMB | 2025-01-24 12:41 |  | FIN | B | 商讨 | SMDMB-300846-SMDNC | 2025-01-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-02-13 | 否 | SMDMB-300861-SMDNC | 2025-02-10 | RNI RX 04 01 N B | RNI | RX | 04 | 01 | N | B | 提供换料水池8个堆外核仪表系统探测器仪表井中的电缆连接板及其定位销轴的尺寸信息 | 郭建伟@guojw | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 马卫涛@mawt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-301591-SMPMB | 2025-05-09 | 2025-05-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPXE-300006-SMPMB-606A | 2025-04-25 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-05-29 | 是 | SMPXE-300018-SMPMB-606A | 2025-06-13 | WGD - 04 05 SMPXE B | WGD | - | 04 | 05 | SMPXE | B | 氮气及二氧化碳减压站CAD版详细资料（包括：减压站外形图、接口定位尺寸、接口管径、接口方式、减压站内部阀门仪表详细配置图及数据表、减压站重量、支架形式及安装要求等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300166-SMPMB | 2023-12-15 | 2023-12-14 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300047-SMPMB-123A | 2023-12-08 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 06 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 06 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO辅助系统（包括轴封水、冷却水、仪表或检修用气、泄漏、排气、排水等接口信息，流量、压力、水质、内损；管道布置、接口管径、材质、连接方式及标准等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301920-SMPMB | 2025-08-08 | 2025-08-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAB-300012-SMPMB-204B | 2025-08-05 | 张敏d@zhangmind | 仪控设计所-仪控三室 |  | SMPAB | N | 是 | 2025-08-28 | 是 | SMPAB-300020-SMPMB-204B | 2025-10-23 | RFH KX 06 13 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 13 | SMPAB | B | 提供人桥吊车与转运联锁所需的电缆的直径，规格，信号特性，触点容量等 |  | 仪控设计所 |  |  | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301716-SMPMB | 2025-06-18 | 2025-06-17 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPDX-300047-SMPMB-124A | 2025-06-10 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | N | 是 | 2025-07-08 | 是 | SMPDX-300068-SMPMB-124A | 2025-08-18 | FWP PO 04 27 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 27 | SMPDX | B | 消防稳压泵 电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流等（按照采购方的格式要求） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300689-SMPMB | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAP-300013-SMPMB-612X | 2024-06-24 | 马骏@majunb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | N | 是 | 2024-07-24 | 否 | SMPAP-300020-SMPMB-612X | 2024-07-22 | AM - 04 04 SMPAP B | AM | - | 04 | 04 | SMPAP | B | 水流指示器及信号阀、压力开关：材质、外形尺寸、重量、重心、设备参数、电气参数、接线方式、安装图（包括质量、重心） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302142-SMPMB | 2025-09-28 | 2025-09-28 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300216-SMPMB-302A | 2025-09-10 | 明艳@mingyan | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-10-18 | 否 | SMPGM-300243-SMPMB-302A | 2025-10-10 | VRW ZK 04 02 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 19 | 发文 | SMDMB-302510-SMPMB | 2025-12-29 | 2025-12-29 | FIN | D | 同意 | SMPSZ-300054-SMPMB-302F | 2025-12-09 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | Y | 否 |  |  |  |  | VDS - 04 04 SMPSZ B | VDS | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | SMDNC-300539-SMDMB | 2023-11-06 14:06 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300526-SMDNC | 2023-10-24 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-11-26 | 是 |  |  | RX - 09 01 B N | RX | - | 09 | 01 | B | N | 设备闸门直径和设备闸门中心标高 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英昆@zhaoyk | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300102-SMPMB | 2023-11-14 | 2023-11-14 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPYC-300013-SMPMB-190A | 2023-11-02 | 侯自轩@houzx | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | SMYPC | N | 是 | 2023-12-04 | 是 | SMPYC-300023-SMPMB-190A | 2024-07-19 | HEN NI 01 02 SMYPC B | HEN | NI | 01 | 02 | SMYPC | B | 核岛电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） |  | 河北分公司-核工程研究设计所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300023-SMPMB-131A | 2025-04-29 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMPMB-300023-SMDES-131A | 2025-04-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPDG | N | 是 | 2025-05-19 | 是 | SMPMB-300026-SMDES-131A | 2025-05-23 | TFE PO 04 02 SMPDG E | TFE | PO | 04 | 02 | SMPDG | E | 水泵技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量等 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 131A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-302264-SMPMB | 2025-10-24 | 2025-10-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBM-300047-SMPMB-320A | 2025-10-09 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-11-13 | 否 | SMPBM-300051-SMPMB-320A | 2025-10-30 | WES GS 04 10 SMPBM B | WES | GS | 04 | 10 | SMPBM | B | GS钢闸门设备特征：总装图、外形图、部件装配图、液压系统图等 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  | 586 | 发文 | SMDMB-300150-SMDNC | 2022-06-02 | 2022-06-01 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300136-SMDMB | 2022-05-26 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 02 N B | RCS | RCV | 02 | 02 | N | B | 反应堆采用硼控时相关的堆芯核设计准则 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301408-SMPMB | 2025-03-12 | 2025-03-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAJ-300096-SMPMB-118A | 2025-03-04 | 尚文斌@shangwba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-04-01 | 是 | SMPAJ-300149-SMPMB-118A | 2025-04-24 | WQB PO 04 07 SMPAJ B | WQB | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WQB系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300764-SMPMB | 2024-07-26 | 2024-07-26 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAH-300049-SMPMB-113A | 2024-07-22 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-08-15 | 否 | SMPAH-300056-SMPMB-113A | 2024-08-01 | ZBR PO 04 08 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 08 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵设计性能曲线 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 62 | 发文 | SMDMB-301067-SMPMB | 2024-11-28 | 2024-11-28 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300149-SMPMB-123A | 2024-11-08 | 王梦含@wangmha | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-12-18 | 否 | SMPAR-300169-SMPMB-123A | 2024-12-10 | WCF PO 04 11 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6WCF101PO-104PO设备自带仪控接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸及端子排出线图等端子排出线图需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控二室 | 李鹏@lipeng | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300805-SMPMB | 2024-08-12 | 2024-08-10 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300035-SMPMB-115A | 2024-08-01 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300047-SMPMB-115A | 2025-12-04 | WES PO 04 11 SMPAR B | WES | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | WES泵组外形图 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301145-SMPMB | 2024-12-12 | 2024-12-12 | FIN | C | 同意 | SMPBH-300052-SMPMB-110A | 2024-12-10 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300062-SMPMB-110A | 2025-07-16 | RHR PO 04 17 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 17 | SMPBH | B | 电机外形图（包括电机接线图）,电机保护接地方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301236-SMPMB | 2025-01-06 | 2025-01-04 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300088-SMPMB-118A | 2024-12-30 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 07 SMPAJ B | WSC | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | WSC系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302541-SMPMB | 2026-01-08 | 2026-01-08 | FIN | A | 同意 | SMPFE-300004-SMPMB-611A | 2025-12-30 | 张子杰@zhangzje | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPFE | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 11 SMPFE B | NI | - | 04 | 11 | SMPFE | B | 开式和闭式泡沫喷头样本（包括连接短管）：材质、喷头技术参数及洒水曲线、短管管径、壁厚、连接方式等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301425-SMPMB | 2025-03-17 | 2025-03-14 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300106-SMPMB-118A | 2025-03-05 | 葛荣亮@gerl | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | ZLD PO 04 04 SMPAJ B | ZLD | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | ZLD系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301436-SMPMB | 2025-03-18 | 2025-03-18 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300120-SMPMB-118A | 2025-03-11 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 01 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 01 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵泵数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301378-SMPMB | 2025-02-26 | 2025-02-26 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300116-SMPMB-302A | 2025-02-12 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-03-18 | 否 | SMPGM-300123-SMPMB-302A | 2025-02-28 | VCP RF 04 01 JDPGA B | VCP | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301190-SMPMB | 2024-12-25 | 2024-12-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300057-SMPMB-118A | 2024-12-18 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-14 | 是 | SMPAJ-300146-SMPMB-118A | 2025-03-18 | WWC PO 04 05 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李晓萌@lixmj | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301385-SMPMB | 2025-02-28 | 2025-02-28 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300162-SMPMB-123A | 2025-02-25 | 侯智华@houzha | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 03 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵数据表 | 李嫦月@licy | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300832-SMPMB | 2024-08-26 | 2024-08-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300033-SMPMB-302A | 2024-08-15 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-15 | 是 | SMPGM-300148-SMPMB-302A | 2025-04-30 | VEC ZK 04 02 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VEC系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300644-SMPMB | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPQD-300017-SMPMB-211B | 2024-05-30 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCJ | N | 是 | 2024-07-04 | 是 | SMPQD-300023-SMPMB-211B | 2024-10-23 | EES — 04 04 SMPCJ B | EES | — | 04 | 04 | SMPCJ | B | 设备布置图（含设备清单）（SBO) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300380-SMPMB | 2024-03-18 | 2024-03-18 | FIN | B | 同意 | SMPCW-300024-SMPMB-312A | 2024-03-15 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WWC - 12 01 SMPCW B | WWC | - | 12 | 01 | SMPCW | B | 动力电缆信息（包括动力电源接线箱尺寸、位置、端子图和电缆接线尺寸） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300812-SMPMB | 2024-08-14 | 2024-08-14 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300013-SMPMB-302A | 2024-07-25 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-03 | 是 | SMPGM-300038-SMPMB-302A | 2024-09-09 | VEE ZK 04 01 JDPGA B | VEE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301301-SMPMB | 2025-01-17 | 2025-01-17 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300022-SMPMB-111A | 2025-01-10 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 否 |  |  | SMPCB-300034-SMPMB-111A | 2025-07-04 | RCV PO 04 01 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表选型型号，量程，报警定值、报警原因及报警后操作要求、信号形式、仪表选型样本、型谱描述等相关信息） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301865-SMPMB | 2025-07-25 | 2025-07-25 | FIN | D | 同意 | SMPGM-300189-SMPMB-302A | 2025-07-24 | 李庆翔@liqx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | NI ZK 04 09 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 09 | JDPGA | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300655-SMDMB | 2024-02-29 15:14 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300646-SMDNC | 2024-02-06 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300781-SMDNC | 2024-09-18 | RX RCS 01 04 B N | RX | RCS | 01 | 04 | B | N | 反应堆厂房楼层反应谱 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 379 | 收文 | SMDNC-300291-SMDMB | 2023-01-17 08:21 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300298-SMDNC | 2023-01-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-02-06 | 否 | SMDMB-300309-SMDNC | 2023-01-31 | RX - 06 03 B N | RX | - | 06 | 03 | B | N | RX厂房、SX厂房S305/S307通信专业电缆清单接口（CNPE涉及范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核工程研究设计所 | 电仪室 | 刘峰b@liufengb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 发文 | SMDMB-301911-SMPMB | 2025-08-07 | 2025-08-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300007-SMPMB-302F | 2025-07-24 | 赵若愚@l-zhaory | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-08-27 | 否 | SMPSZ-300014-SMPMB-302F | 2025-08-14 | VMO - 04 04 SMPSZ B | VMO | - | 04 | 04 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组三维模型（TXT格式，包括室内机、室外机和连接冷媒管及其支架等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵若愚@l-zhaory | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  | 13 | 发文 | SMDMB-302213-SMPMB | 2025-10-13 | 2025-10-13 | FIN | B | 同意 | SMPKE-300027-SMPMB-608A | 2025-10-10 | 张伟超@zhangwca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 10 02 SMPKE B | SA | - | 10 | 02 | SMPKE | B | 动力柜、控制柜布置图（包括基础图、进线方式等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300397-SMPMB | 2024-03-25 | 2024-03-22 | FIN | B | 同意 | SMPSK-300020-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 03 01 SMPSK B | ZLT | QX | 03 | 01 | SMPSK | B | PID图 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301337-SMPMB | 2025-02-07 | 2025-02-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300015-SMPMB-111A | 2024-12-20 | 杨理烽@yanglf | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-02-27 | 是 | SMPCB-300026-SMPMB-111A | 2025-03-14 | RCV PO 04 12 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 泵组P&ID图(包括可编辑版本） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300988-SMDMB | 2025-09-16 20:00 |  | FIN | E | 同意 | SMDMB-300973-SMDNC | 2025-09-01 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RX RCS 04 02 B N | RX | RCS | 04 | 02 | B | N | 反应堆厂房堆腔结构尺寸 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301565-SMPMB | 2025-04-28 | 2025-04-28 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300041-SMPMB-115A | 2025-04-17 | 林武清@linwq | 总体所-消防安全室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 19 SMPAR B | WES | PO | 04 | 19 | SMPAR | B | WES泵泵组可燃物数据表 |  | 总体所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-301012-SMPMB | 2024-11-13 | 2024-11-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPFK-300026-SMPMB-614A | 2024-11-05 | 曾柯淏@zengkh | 未找到单位 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-12-03 | 是 | SMPFK-300045-SMPMB-614A | 2025-01-22 | WSP - 01 03 SMPFK B | WSP | - | 01 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理系统 P&ID 图 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302159-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-28 | FIN | B | 同意 | SMPSK-300045-SMPMB-286A | 2025-09-19 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 04 03 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 03 | SMPSK | B | 设备设计数据表 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 584 | 发文 | SMDMB-300285-SMDES | 2025-06-19 | 2025-06-19 | FIN | B | 同意 | SMDES-300284-SMDMB | 2025-06-16 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TSM - 02 01 E B | TSM | - | 02 | 01 | E | B | 主蒸汽管道NI/CI分界点到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302191-SMPMB | 2025-10-09 | 2025-10-09 | FIN | D | 同意 | SMPGM-300224-SMPMB-302A | 2025-09-30 | 赵玉@zhaoyud | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | CAV RS 04 01 JDPGA B | CAV | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | CAV系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵玉@zhaoyud | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-302360-SMPMB | 2025-11-18 | 2025-11-18 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSZ-300046-SMPMB-302F | 2025-10-30 | 甄林棚@zhenlp | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPSZ | N | 是 | 2025-12-08 | 是 | SMPSZ-300059-SMPMB-302F | 2025-12-15 | VZD - 04 06 SMPSZ B | VZD | - | 04 | 06 | SMPSZ | B | 空气处理机组和蒸发式冷却机组连接冷媒管及支架施工设计图和布置信息（包括冷媒管规格、重量、长度、支架图、敷设路径及支架位置等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 甄林棚@zhenlp | 1-ICM | 302F | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300055-SMDES | 2025-03-25 16:19 |  | FIN | A | 同意 | SMDES-300054-SMDNC | 2025-03-14 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TSC TSC 01 01 E N | TSC | TSC | 01 | 01 | E | N | 汽机旁路隔离阀：数量、开关量触点类型（常开/常关等） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 475 | 收文 | SMDES-300336-SMDMB | 2025-09-10 16:43 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300317-SMDES | 2025-08-31 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | WCW CB 02 02 B E | WCW | CB | 02 | 02 | B | E | 循环水水质、含沙量 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301643-SMPMB | 2025-05-26 | 2025-05-26 | FIN | G | 同意 | SMPAR-300042-SMPMB-117A | 2025-05-19 | 陈家峰@chenjf | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | TFA PO 04 11 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 仪表及仪表接线盒接线图，需标识接线箱位号、仪表位号、电缆规格、仪表-接线箱-电缆之间的对应关系 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301424-SMPMB | 2025-03-14 | 2025-03-14 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300103-SMPMB-118A | 2025-03-05 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | FWP PO 04 04 SMPAJ B | FWP | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | FWP系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 300 | 收文 | SMDNC-300661-SMDMB | 2024-03-12 13:33 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300666-SMDNC | 2024-02-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-01 | 否 | SMDMB-300697-SMDNC | 2024-04-01 | RX NI 15 06 N B | RX | NI | 15 | 06 | N | B | RX厂房+16.0米D3/DX二维条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301412-SMPMB | 2025-03-12 | 2025-03-12 | FIN | C | 同意 | SMPCW-300058-SMPMB-312A | 2025-02-28 | 齐伦@qilun | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300065-SMPMB-312A | 2025-10-14 | WSC - 11 05 SMPCW B | WSC | - | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 367 | 发文 | SMDMB-300179-SMDNC | 2022-06-10 | 2022-06-09 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300151-SMDMB | 2022-05-27 | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-300974-SMDMB | 2025-09-04 | RCS TTB 02 07 N B | RCS | TTB | 02 | 07 | N | B | 蒸汽发生器二回路侧各工况下的排污量、水质指标(包括：湿保养、热备用、从热备用启动、功率运行)、温度、压力等 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300538-SMPMB | 2024-05-10 | 2024-05-10 | FIN | B | 同意 | SMPAR-300023-SMPMB-115A | 2024-04-22 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 16 SMPAR B | WES | PO | 04 | 16 | SMPAR | B | WES泵基础要求(需包含地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据，各工况下基础锚固载荷) |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301505-SMPMB | 2025-04-03 | 2025-04-03 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAZ-300007-SMPMB-120A | 2025-03-27 | 高汉桥@gaohq | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAZ | N | 是 | 2025-04-23 | 是 | SMPAZ-300010-SMPMB-120A | 2025-08-14 | NI PO 04 03 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 03 | SMPAZ | B | 地坑泵性能曲线及数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300317-SMDMB | 2025-08-25 14:34 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-300301-SMDES | 2025-08-06 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TFA — 01 02 B E | TFA | — | 01 | 02 | B | E | 常规岛辅助给水系统管道布置、接口处的支架形式、力和力矩等详细接口信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 李雨畅@liyci | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-09-02
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302626-SMPMB | 2026-02-04 | 2026-02-04 | FIN | A | 同意 | SMPFE-300011-SMPMB-611A | 2026-01-20 | 张静@zhangjingk | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPFE | Y | 否 |  |  |  |  | FWP - 04 04 SMPFE B | FWP | - | 04 | 04 | SMPFE | B | 水泵接合器（外形尺寸、材质、规格、重量、连接方式） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 611A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302235-SMPMB | 2025-10-20 | 2025-10-16 | FIN | D | 同意 | SMPBH-300069-SMPMB-110A | 2025-10-10 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 01 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 01 | SMPBH | B | 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301935-SMPMB | 2025-08-12 | 2025-08-12 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300197-SMPMB-302A | 2025-08-05 | 王子帆@l-wangzf | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-09-01 | 是 | SMPGM-300213-SMPMB-302A | 2025-09-10 | VCF ZK 04 02 JDPGA B | VCF | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VCF系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 王子帆@l-wangzf | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302663-SMPMB | 2026-02-09 | 2026-02-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAD-300009-SMPMB-254A | 2026-02-02 | 刘赛@liusai | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAD | Y | 是 | 2026-03-01 | 是 |  |  | ZBR DZ 04 08 SMPAD B | ZBR | DZ | 04 | 08 | SMPAD | B | 管口允许载荷 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 254A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300892-SMDMB | 2025-04-23 10:04 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300885-SMDNC | 2025-03-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-05-13 | 否 | SMDMB-300908-SMDNC | 2025-05-08 | REB RCS 02 01 B N | REB | RCS | 02 | 01 | B | N | 应急硼注入系统的最大最小注入量（两台REB在运行） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 71 | 发文 | SMDMB-300089-SMDES | 2022-02-24 | 2022-02-23 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300054-SMDMB | 2022-01-19 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2022-03-16 | 是 |  |  | CB WHS 02 02 E B | CB | WHS | 02 | 02 | E | B | H2纯度要求及杂质含量要求 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘彤宇@liuty | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302353-SMPMB | 2025-11-13 | 2025-11-13 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300173-SMPMB-118A | 2025-11-05 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | PCS PO 04 04 SMPAJ B | PCS | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | PCS系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 15 | 发文 | SMDMB-302480-SMPMB | 2025-12-22 | 2025-12-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEY-300019-SMPMB-605A | 2025-12-03 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | N | 是 | 2026-01-11 | 是 | SMPEY-300030-SMPMB-605A | 2026-01-20 | PH - 08 01 SMPEY B | PH | - | 08 | 01 | SMPEY | B | 制氯站司令图（在平面图中初步定位管线走向和标高），作为下一步设计的依据 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-301140-SMPMB | 2024-12-12 | 2024-12-12 | FIN | B | 同意 | SMPFK-300032-SMPMB-614A | 2024-12-10 | 陈玫琪@chenmq | 河北分公司-电力工程研究设计所-电气室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | OS - 09 05 SMPFK B | OS | - | 09 | 05 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）电缆构筑物布置图（次托盘、埋件、埋管、开孔、留洞） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 陈玫琪@chenmq | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-301081-SMDNC | 2026-02-27 | 2026-02-27 | FIN | A | 同意 | SMDNC-301071-SMDMB | 2026-02-13 | 豆朝宗@doucz | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RSI NI 04 05 N B | RSI | NI | 04 | 05 | N | B | NPIC负责范围内的所有涂漆的设备、管道、支架等清单（应至少包括设备/物项名称、位号，是否涂漆及其引用的涂装技术条件，涂漆是否被保温层覆盖，如未引用CP05T1005的还应提供涂漆厚度与密度） | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所 |  | 豆朝宗@doucz | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 395 | 发文 | SMDMB-300257-SMDNC | 2022-10-25 | 2022-10-24 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300226-SMDMB | 2022-10-11 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2022-11-14 | 否 | SMDNC-300264-SMDMB | 2022-11-11 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-301021-SMDNC | 2025-10-20 | 2025-10-16 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-301012-SMDMB | 2025-10-14 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | N | N | 是 | 2025-11-09 | 否 | SMDNC-301022-SMDMB | 2025-11-05 | RX RCS 04 04 B N | RX | RCS | 04 | 04 | B | N | 测力装置的外形尺寸及起吊结构尺寸 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 沈艳祥@shenyx | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-07-31
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-300230-SMDES | 2024-06-24 | 2024-06-21 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300230-SMDMB | 2024-05-21 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 是 | 2024-07-14 | 是 | SMDES-300241-SMDMB | 2024-09-10 | CB WAI 02 03 E B | CB | WAI | 02 | 03 | E | B | 常规岛仪用压缩空气分配系统系统手册第2~5章及与流程图描述相关章节 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 赵银亮@zhaoylb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302025-SMPMB | 2025-08-29 | 2025-08-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAM-300017-SMPMB-604A | 2025-08-13 | 李洋@l-liyangb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAM | N | 是 | 2025-09-18 | 是 | SMPAM-300024-SMPMB-604A | 2025-10-22 | WAP - 04 06 SMPAM B | WAP | - | 04 | 06 | SMPAM | B | 集成化应急压缩空气机组的CAD版的详细外形图、详细基础图对基础要求（包括各工艺管道和电、控接口的定位尺寸和接口要求，对设备布置和机房的要求等） | 王广涛@wanggt | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 604A | 编制
IICS |  | 723 | 发文 | SMDMB-300615-SMDNC | 2024-01-15 | 2024-01-12 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300578-SMDMB | 2024-01-04 | 康乐嘉@kanglja | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 是 | 2024-02-04 | 是 |  |  | RDR WAS 02 01 N B | RDR | WAS | 02 | 01 | N | B | 拆除装置用气需求（用气设备名称、代号、房间号、用量、压力、使用工况、品质、连接方式） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 康乐嘉@kanglja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300703-SMDNC | 2024-04-15 | 2024-04-15 | PRE | B | 商讨 | SMDNC-300673-SMDMB | 2024-04-01 | 朱芸芸@zhuyyb | 公用系统所-公用一室 |  | N | N | 是 | 2024-05-05 | 否 | SMDNC-300695-SMDMB | 2024-04-29 | RX CCV 01 01 N B | RX | CCV | 01 | 01 | N | B | 安全壳连续通风系统（原RRV系统负责区域）与CRDM接口参数（CRDM散热量、顶盖保温层散热量等设备发热量、CRDM出口空气温度条件、CRDM所需通风量、送风口中心建议标高、送风口建议角度、堆顶结构示意图） | 杜文学@duwxa | 公用系统所 | 公用系统所-公用一室 | 朱芸芸@zhuyyb | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301625-SMPMB | 2025-05-19 | 2025-05-19 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300042-SMPMB-115A | 2025-05-13 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 否 |  |  | SMPAR-300046-SMPMB-115A | 2025-12-05 | WES PO 04 10 SMPAR B | WES | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | WES泵性能曲线及数据表 |  | 公用系统所 |  | 盛丽媛@shengly | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300570-SMDMB | 2023-12-22 13:40 |  | FIN | A | 同意 | SMDMB-300579-SMDNC | 2023-12-13 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM - 06 02 B N | TSM | - | 06 | 02 | B | N | SG出口到蒸汽母管的压降(在最佳估算流量对应的蒸汽流量下) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300889-SMPMB | 2024-09-25 | 2024-09-25 | FIN | A | 商讨 | SMPEB-300006-SMPMB-204A | 2024-09-10 | 沈艳祥@shenyx | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPEB | N | 是 | 2024-10-15 | 是 | SMPEB-300026-SMPMB-204A | 2024-11-04 | HFL KX 06 09 SMPEB B | HFL | KX | 06 | 09 | SMPEB | B | HFL003PR 130t 吊车用电条件、用电量 |  | 核设备所 |  |  | 1-ICM | 204A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300266-SMDMB | 2022-11-14 08:00 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300204-SMDNC | 2022-07-21 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-12-04 | 是 | SMDMB-300294-SMDNC | 2022-12-21 | NI - 01 03 B N | NI | - | 01 | 03 | B | N | 人员闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；设备闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度；应急闸门安装就位后，其内侧在厂房中的所在位置及闸门的形状、大小、厚度以及材料和材料密度 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 堆本体与非标设备室 | 赵英昆@zhaoyk | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301227-SMPMB | 2025-01-03 | 2025-01-02 | FIN | A | 商讨 | SMPCB-300016-SMPMB-111A | 2024-12-24 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-01-23 | 否 | SMPCB-300022-SMPMB-111A | 2025-01-10 | RCV PO 04 01 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 01 | SMPCB | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，仪表功能，供货商，仪表选型型号，量程，报警定值、报警原因及报警后操作要求、信号形式、仪表选型样本、型谱描述等相关信息） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 蒋宏宇@jianghy | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301820-SMPMB | 2025-07-14 | 2025-07-11 | FIN | B | 同意 | SMPMQ-300010-SMPMB-413A | 2025-06-25 | 默子涵@mozh | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPMQ | Y | 否 |  |  |  |  | NI - 04 05 SMPMQ B | NI | - | 04 | 05 | SMPMQ | B | 变压器结构图（含电流互感器、变压器重心、固有频率） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-电气室 | 默子涵@mozh | 1-ICM | 413A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300572-SMPMB | 2024-05-23 | 2024-05-22 | FIN | B | 同意 | SMPAH-300035-SMPMB-113A | 2024-05-16 | 程思淼@chengsm | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAH | N | 否 |  |  |  |  | ZBR PO 04 12 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 12 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 泵组仪表布置图及安装图 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 黄泽群@huangzq | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-302132-SMPMB | 2025-09-26 | 2025-09-26 | FIN | E | 同意且有意见 | SMPXE-300037-SMPMB-606A | 2025-09-22 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPXE | N | 是 | 2025-10-16 | 否 | SMPXE-300039-SMPMB-606A | 2025-09-29 | WGD - 02 04 SMPXE B | WGD | - | 02 | 04 | SMPXE | B | 设备自带电缆规格及性能参数（含电缆编号、起终点、电缆规格及相关特性） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 606A | 编制
IICS |  | 451 | 发文 | SMDMB-300060-SMDES | 2022-01-28 | 2022-01-28 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDES-300036-SMDMB | 2022-01-18 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2022-02-17 | 是 |  |  | TS — 01 01 E B | TS | — | 01 | 01 | E | B | 提供TS（主变备用相平台）子项的电气布置图基础布置图、围栏平面布置图及平面定位要求。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300010-SMPMB-332B | 2025-05-13 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300004-SMDES-332B | 2025-05-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPBD1 | N | 是 | 2025-06-02 | 是 | SMPBD-300015-SMPMB-332B | 2025-06-04 | WCW - 04 01 SMPBD1 E | WCW | - | 04 | 01 | SMPBD1 | E | 胶球泵和装球室外形图及基础图(应包含外形尺寸、接口规格、设备重量、主要性能参数等数据) |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 332B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300651-SMPMB | 2024-06-17 | 2024-06-15 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300018-SMPMB-117A | 2024-06-11 | 刘怡柔@liuyrb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-07-07 | 否 | SMPAR-300020-SMPMB-117A | 2024-07-05 | TFA PO 04 10 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300533-SMPMB | 2024-05-09 | 2024-05-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300021-SMPMB-113A | 2024-04-18 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-05-29 | 是 | SMPAH-300045-SMPMB-113A | 2024-06-12 | ZBR PO 04 17 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 17 | SMPAH | B | 5/6ZBR003/004PO 泵组P&ID图 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 695 | 收文 | SMDNC-301037-SMDMB | 2025-12-02 16:55 |  | FIN | F | 同意且有意见 | SMDMB-301030-SMDNC | 2025-11-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-12-22 | 否 | SMDMB-301048-SMDNC | 2025-12-06 | TFA RCS 01 02 B N | TFA | RCS | 01 | 02 | B | N | 辅助给水系统各工况下最大流量及最小流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 |  | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-06-27
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300389-SMPMB | 2024-03-20 | 2024-03-20 | FIN | B | 同意 | SMPCW-300022-SMPMB-312A | 2024-03-15 | 张学朔@zhangxsc | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WWC - 12 06 SMPCW B | WWC | - | 12 | 06 | SMPCW | B | 设备自带仪表、压力开关功能参数及样本（含仪表型号、测量范围、整定值等信息）仪表安装图以及设备自带仪表布置图、仪表及控制设备明细表 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨耀钧@yangyja | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-302575-SMPMB | 2026-01-19 | 2026-01-17 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300061-SMPMB-320A | 2026-01-08 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2026-02-08 | 是 | SMPBM-300062-SMPMB-320A | 2026-02-13 | WCF PM 12 01 SMPBM B | WCF | PM | 12 | 01 | SMPBM | B | 细格栅及回转式除污机电力负荷和控制要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300551-SMDMB | 2023-11-20 17:02 |  | FIN | C | 同意且有意见 | SMDMB-300550-SMDNC | 2023-11-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-12-10 | 是 | SMDMB-300635-SMDNC | 2024-01-31 | RX RCS 01 02 B N | RX | RCS | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房简化梁模型 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 11 | 发文 | SMDMB-300936-SMDNC | 2025-06-30 | 2025-06-27 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDNC-300750-SMDMB | 2025-06-23 | 张哲豪@zhangzhn | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2025-07-20 | 是 | SMDNC-300956-SMDMB | 2025-07-31 | TSA RCS 01 02 B N | TSA | RCS | 01 | 02 | B | N | 向大气排放的原理方图及常数值 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 封昊伟@fenghw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302250-SMPMB | 2025-10-21 | 2025-10-20 | FIN | C | 同意 | SMPGM-300223-SMPMB-302A | 2025-09-30 | 明艳@mingyan | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VRW RS 04 01 JDPGA B | VRW | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 611 | 发文 | SMDMB-300159-SMDNC | 2022-06-06 | 2022-06-04 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300141-SMDMB | 2022-05-27 | 栗涛@litaoa | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 02 01 N B | RCS | TSM | 02 | 01 | N | B | 主蒸汽安全阀的最大排量和最小排量、主蒸汽安全阀的开启压力和开启时间、主蒸汽隔离阀的启闭时间 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 34 | 发文 | SMDMB-302579-SMPMB | 2026-01-19 | 2026-01-19 | FIN | B | 同意 | SMPED-300022-SMPMB-302B | 2025-12-30 | 赵玉@zhaoyud | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | Y | 否 |  |  |  |  | CAV ZV 04 02 SMPED B | CAV | ZV | 04 | 02 | SMPED | B | CAV系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵玉@zhaoyud | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-302114-SMPMB | 2025-09-23 | 2025-09-22 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCY-300015-SMPMB-603A | 2025-09-17 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-10-13 | 是 | SMPCY-300028-SMPMB-603A | 2025-12-10 | WAP - 02 01 SMPCY B | WAP | - | 02 | 01 | SMPCY | B | 设备性能说明书及数据表（包括空气压缩机组、空气压缩机组主电机、干燥过滤器、水泵、冷却塔、缓冲罐、膨胀水罐的基本性能数据、操作及控制说明，设备可燃物清单等）。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-300240-SMPMB | 2024-01-11 | 2024-01-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300084-SMPMB-123A | 2023-12-20 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-01-31 | 是 |  |  | RBM PO 04 11 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-302520-SMPMB | 2025-12-31 | 2025-12-31 | FIN | A | 同意 | SMPMG-300007-SMPMB-325A | 2025-12-30 | 房柯@fangke | 核设备所-非标设备室 |  | SMPMG | Y | 否 |  |  |  |  | HMI KX 01 02 SMPMG B | HMI | KX | 01 | 02 | SMPMG | B | 1、2#机组主设备运输通道翻转平台预埋件图 | 郭建伟@guojw | 核设备所 |  | 房柯@fangke | 1-ICM | 325A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300765-SMPMB | 2024-07-29 | 2024-07-26 | FIN | A | 同意 | SMPDN-300031-SMPMB-253A | 2023-06-29 | 姚亦珺@yaoyj | 先进核能技术研究院-创新中心 |  | LSPHE | Y | 否 |  |  |  |  | RFT WCC 04 05 LSPHE B | RFT | WCC | 04 | 05 | LSPHE | B | 设备数据清单（其中包括设备重量、尺寸、热工计算报告等信息） |  | 工艺系统研究设计所 |  | 赵斌@zhaobin | 1-ICM | 253A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302540-SMPMB | 2026-01-08 | 2026-01-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPQD-300053-SMPMB-211B | 2026-01-05 | 赵忠臣@zhaozca | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPQD | Y | 是 | 2026-01-28 | 是 |  |  | BOP — 04 08 SMPQD B | BOP | — | 04 | 08 | SMPQD | B | 柴油发电机出口控制柜的外形尺寸、土建接口文件（BOP) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 211B | 编制
IICS |  | 3 | 收文 | SMDES-300254-SMDMB | 2025-01-06 11:23 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300254-SMDES | 2024-12-24 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | TSM — 02 02 B E | TSM | — | 02 | 02 | B | E | INSTALLATION SCHEME FOR STEAM DRAIN TANK核岛布置在常规岛的主蒸汽疏水箱的安装及固定信息 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 | 马广辉@magha | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2024-01-12
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300006-SMPMB-609A | 2025-04-22 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300003-SMDES-609A | 2025-04-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPFK | N | 是 | 2025-05-12 | 是 | SMPFK-300019-SMPMB-609A | 2025-06-06 | WCR CI 02 01 SMPFK E | WCR | CI | 02 | 01 | SMPFK | E | 二回路化学加药监测系统的P&ID图（包含阀门清册） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IICS |  | 469 | 发文 | SMDMB-300156-SMDNC | 2022-06-06 | 2022-06-04 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300164-SMDMB | 2022-05-31 | 牛占肖@niuzx | 未找到单位 |  | N | N | 否 |  |  | SMDNC-301004-SMDMB | 2025-09-30 | RCS TTB 02 08 N B | RCS | TTB | 02 | 08 | N | B | 蒸汽发生器一次侧向二次侧的最大泄漏量(对应的一次侧污度) | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 9 | 发文 | SMDMB-301009-SMPMB | 2024-11-13 | 2024-11-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPFK-300017-SMPMB-614A | 2024-10-29 | 曾柯淏@zengkh | 未找到单位 |  | SMPFK | N | 是 | 2024-12-03 | 是 | SMPFK-300044-SMPMB-614A | 2024-12-10 | WSP - 01 04 SMPFK B | WSP | - | 01 | 04 | SMPFK | B | 海水淡化预处理系统高程图 | 李亚峰@liyf | 公用系统所 |  | 曾柯淏@zengkh | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300774-SMPMB | 2024-07-31 | 2024-07-30 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPAR-300025-SMPMB-117A | 2024-07-26 | 刘怡柔@liuyrb | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-08-20 | 是 | SMPAR-300029-SMPMB-117A | 2024-09-14 | TFA PO 04 10 SMPAR B | TFA | PO | 04 | 10 | SMPAR | B | 设备自带电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 陈家峰@chenjf | 1-ICM | 117A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300463-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-10 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAK-300064-SMPMB-112A | 2024-04-01 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-05-05 | 是 | SMPAK-300069-SMPMB-112A | 2024-05-10 | RSI PO 04 04 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 04 | SMPAK | B | 泵组外形图和基础尺寸图（包括1、管道接口许用荷载；2、设备外形尺寸、总装配图、泵及电机底板详图和基础要求（包括基础尺寸、载荷要求）；3、地脚螺栓孔的设计要求；4、管道接口定位及 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300804-SMPMB | 2024-08-09 | 2024-08-09 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPGM-300015-SMPMB-302A | 2024-07-25 | 刘丽然@l-liulr | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-08-29 | 是 | SMPGM-300042-SMPMB-302A | 2024-09-09 | VEC ZK 04 01 JDPGA B | VEC | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VEC系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘丽然@l-liulr | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300096-SMPMB | 2023-11-09 | 2023-11-08 | FIN | A | 同意 | SMPYC-300008-SMPMB-190A | 2023-10-31 | 陈思思@chenssa | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | SMYPC | Y | 否 |  |  |  |  | HEB BOP 01 02 SMYPC B | HEB | BOP | 01 | 02 | SMYPC | B | BOP电梯的可燃物清单（润滑油脂的相关信息） |  | 河北分公司-建筑结构所 |  |  | 1-ICM | 190A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300706-SMDMB | 2024-05-28 15:36 |  | FIN | F | 同意 | SMDMB-300721-SMDNC | 2024-05-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | NI RCS 01 02 B N | NI | RCS | 01 | 02 | B | N | 屏蔽设计辐射分区和相应设计剂量限值 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 赵秋娟@zhaoqja | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301209-SMPMB | 2024-12-30 | 2024-12-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300085-SMPMB-302A | 2024-12-17 | 明艳@mingyan | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-01-19 | 是 | SMPGM-300109-SMPMB-302A | 2025-01-20 | VRW RS 04 01 JDPGA B | VRW | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 700 | 发文 | SMDMB-300426-SMDNC | 2023-07-28 | 2023-07-28 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300410-SMDMB | 2023-07-25 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 06 N B | RCS | RCV | 02 | 06 | N | B | RCS稳压器安全阀起跳整定值 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301584-SMPMB | 2025-05-09 | 2025-05-08 | FIN | B | 同意 | SMPSK-300043-SMPMB-286A | 2025-04-24 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | Y | 否 |  |  |  |  | ZLT QX 04 05 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 05 | SMPSK | B | 前置过滤器滤芯更换要求 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302294-SMPMB | 2025-10-30 | 2025-10-30 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300243-SMPMB-302A | 2025-10-10 | 明艳@mingyan | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-11-19 | 否 | SMPGM-300248-SMPMB-302A | 2025-11-11 | VRW ZK 04 02 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VRW系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302135-SMPMB | 2025-09-26 | 2025-09-26 | FIN | E | 同意 | SMPBH-300064-SMPMB-110A | 2025-09-19 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 17 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 17 | SMPBH | B | 电机外形图（包括电机接线图）,电机保护接地方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 2 | 发文 | SMDMB-301727-SMPMB | 2025-06-20 | 2025-06-20 | FIN | C | 同意 | SMPFK-300062-SMPMB-614A | 2025-06-03 | 张晓勐@zhangxmc | 河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室 |  | SMPFK | Y | 否 |  |  |  |  | OS - 12 03 SMPFK B | OS | - | 12 | 03 | SMPFK | B | 海水淡化预处理厂房（OS1/OS2）仪控盘箱柜（控制柜、电磁阀箱、仪表箱、就地盘柜等设备）等设备布置图、基础图、埋件图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | 张晓勐@zhangxmc | 1-ICM | 614A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300664-SMDMB | 2024-03-18 14:03 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300603-SMDNC | 2023-12-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-04-07 | 否 | SMDMB-300699-SMDNC | 2024-04-07 | RVD RCS 01 01 B N | RVD | RCS | 01 | 01 | B | N | 系统工作流程示意图 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 王旭@wangxud | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 90 | 发文 | SMDMB-300734-SMPMB | 2024-07-22 | 2024-07-22 | FIN | D | 同意 | SMPAR-300125-SMPMB-123A | 2024-07-01 | 孙雅雪@sunyx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WSC PO 04 05 SMPAR B | WSC | PO | 04 | 05 | SMPAR | B | 5/6WSC001、002PO泵组（包括电机）的安装、检修及维修时的吊装方案、空间要求以及对起重设备的要求 | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置一室 | 孙雅雪@sunyx | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300008-SMDNC | 2024-04-17 17:29 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300006-SMDES | 2024-04-17 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2024-05-07 | 是 | SMDNC-300010-SMDES | 2025-07-28 | RPC TTG 01 02 N E | RPC | TTG | 01 | 02 | N | E | 汽机调速系统在负荷限制方式（B）下工作（开关量，包括压力和流量限制） |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300090-SMDNC | 2026-02-04 12:58 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDNC-300084-SMDES | 2026-01-12 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | N | N | 是 | 2026-02-24 | 否 | SMDNC-300087-SMDES | 2026-02-12 | TSC — 02 01 E N | TSC | — | 02 | 01 | E | N | DESIGN VALVE PERFORMANCES 阀门设计性能 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300844-SMPMB | 2024-09-03 | 2024-09-02 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300035-SMPMB-302A | 2024-08-14 | 张朋勇@zhangpy | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2024-09-23 | 是 | SMPGM-300206-SMPMB-302A | 2025-08-13 | VNA ZK 04 02 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 02 | JDPGA | B | VNA系统空调机组总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、检修门尺寸定位、机组性能参数、电气接线位置、仪表接口位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 5 | 发文 | SMDMB-300475-SMDNC | 2023-09-07 | 2023-09-07 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300452-SMDMB | 2023-08-23 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RII IIC 12 01 N B | RII | IIC | 12 | 01 | N | B | RII系统手册2~5章，6.1,流程图 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 张哲豪@zhangzhn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301919-SMPMB | 2025-08-08 | 2025-08-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAB-300008-SMPMB-204B | 2025-07-24 | 战蓉洁@zhanrj | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | N | 是 | 2025-08-28 | 是 | SMPAB-300014-SMPMB-204B | 2025-09-12 | RFH KX 04 05 SMPAB B | RFH | KX | 04 | 05 | SMPAB | B | 人桥吊车外形尺寸总图（含重量，最大/最小轮压、工作极限尺寸等） |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300400-SMPMB | 2024-03-25 | 2024-03-22 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPSK-300007-SMPMB-286A | 2024-03-06 | 何毅@heyic | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPSK | N | 是 | 2024-04-14 | 是 |  |  | ZLT QX 04 05 SMPSK B | ZLT | QX | 04 | 05 | SMPSK | B | 前置过滤器滤芯更换要求 |  | 放射性废物管理工程所 |  |  | 1-ICM | 286A | 编制
IICS |  | 621 | 发文 | SMDMB-300164-SMDNC | 2022-06-08 | 2022-06-07 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300142-SMDMB | 2022-05-27 | 吕航@lvhang | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS TFM 02 02 N B | RCS | TFM | 02 | 02 | N | B | 主给水和旁路给水隔离阀门的最大关闭行程时间 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300623-SMPMB | 2024-06-04 | 2024-06-04 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBH-300018-SMPMB-114A | 2024-05-17 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-06-24 | 是 | SMPBH-300028-SMPMB-114A | 2024-07-18 | WCC PO 04 07 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 07 | SMPBH | B | 设备P&ID图（包括泵冷却水相关数据，仪表清单等） |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300957-SMPMB | 2024-10-28 | 2024-10-25 | FIN | A | 同意 | SMPDX-300001-SMPMB-124A | 2024-10-18 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300049-SMPMB-124A | 2025-06-25 | FWP PO 04 03 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 03 | SMPDX | B | 消防水泵 泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  | 8 | 收文 | SMPEY-300001-SMPMB-605A | 2025-09-26 11:30 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300500-SMPEY-605A | 2025-09-26 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | PH - 04 03 B SMPEY | PH | - | 04 | 03 | B | SMPEY | 工艺管道及设备号段要求 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  | 712 | 收文 | SMDNC-300071-SMDMB | 2022-03-07 16:29 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300033-SMDNC | 2022-01-12 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-03-27 | 是 |  |  | NI - 01 02 B N | NI | - | 01 | 02 | B | N | 反应堆堆腔至换料水池顶部高度范围内，一次屏蔽混凝土结构，堆芯活性段高度范围内，一次屏蔽混凝土厚度，一次屏蔽混凝度材料密度。反应堆堆坑至迷宫间外(R201至R211)间通道结构。 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-建筑结构所 | 河北分公司-建筑结构所-结构一室 | 周立欣@zhoulx | 2-ICM |  | 编制 | 统计问题：已升版，SMDMB-300108-SMDNC
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300712-SMDMB | 2024-06-06 17:35 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300728-SMDNC | 2024-05-28 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RCV RCS 02 04 B N | RCV | RCS | 02 | 04 | B | N | 单台上充泵运行及备用泵也启动工况下，RCV046VP各种开度下的上充流量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300534-SMPMB | 2024-05-10 | 2024-05-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPBH-300012-SMPMB-114A | 2024-05-07 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPBH | N | 是 | 2024-05-30 | 是 | SMPBH-300030-SMPMB-114A | 2024-07-18 | WCC PO 04 12 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 12 | SMPBH | B | 电机数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  | 395 | 收文 | SMDNC-300450-SMDMB | 2023-08-22 10:58 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300440-SMDNC | 2023-08-07 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-09-11 | 否 | SMDMB-300476-SMDNC | 2023-09-07 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 567 | 发文 | SMDMB-300033-SMDES | 2022-01-12 | 2022-01-12 | PRE | A | 同意 | SMDES-300008-SMDMB | 2021-12-16 | 吕扬@lvyang | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300350-SMDMB | 2025-09-29 | CI NI 02 03 E B | CI | NI | 02 | 03 | E | B | 二回路以蒸汽的形式泄漏的泄漏率（ kg/h）、以凝结水的形式泄漏的泄漏率（ kg/h） | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 | 张君南@zhangjna | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301861-SMPMB | 2025-07-22 | 2025-07-22 | FIN | G | 同意 | SMPGM-300177-SMPMB-302A | 2025-07-02 | 刘星雨@liuxyq | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 否 |  |  | SMPGM-300242-SMPMB-302A | 2025-10-10 | VRW ZK 04 01 JDPGA B | VRW | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VRW系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 明艳@mingyan | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300754-SMPMB | 2024-07-24 | 2024-07-24 | FIN | B | 同意 | SMPAP-300023-SMPMB-612X | 2024-07-24 | 马骏@majunb | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAP | Y | 否 |  |  |  |  | AN - 04 03 SMPAP B | AN | - | 04 | 03 | SMPAP | B | 喷头的样本（包括连接短管管径、壁厚及长度、安装方式）：K系数、工作压力、材质、喷头技术参数及洒水曲线、重量、重心等 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 612X | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300302-SMPMB | 2024-02-05 | 2024-02-04 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300042-SMPMB-210A | 2024-01-29 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | N | 否 |  |  | SMPCJ-300061-SMPMB-210A | 2024-06-17 | EMP/Q — 08 03 SMPCJ B | EMP/Q | — | 08 | 03 | SMPCJ | B | 电缆走向指导图 +0.5m、+3.95m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 师陆陆@shill | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301612-SMPMB | 2025-05-14 | 2025-05-13 | FIN | F | 同意 | SMPCJ-300088-SMPMB-210A | 2025-05-09 | 刘勇兵@liuyb | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 11 01 SMPCJ B | EMP/Q | — | 11 | 01 | SMPCJ | B | D2土建接口三维提资-10.6M&-10.0M |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘勇兵@liuyb | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302426-SMPMB | 2025-12-08 | 2025-12-08 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPAR-300048-SMPMB-115A | 2025-12-04 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPAR | N | 是 | 2025-12-28 | 否 | SMPAR-300050-SMPMB-115A | 2025-12-18 | WES PO 04 12 SMPAR B | WES | PO | 04 | 12 | SMPAR | B | WES泵法兰及配对法兰详情 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘建栋@liujd | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301478-SMPMB | 2025-03-25 | 2025-03-25 | FIN | A | 同意 | SMPBM-300000-SMPMB-320A | 2025-03-10 | 刘建栋@liujd | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | - | Y | 否 |  |  |  |  | WCW CC 09 02 - B | WCW | CC | 09 | 02 | - | B | CC(包括进水、排水、分配水)钢闸门D0图（包括闸门储槽相关信息） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 320A | 作废
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300505-SMPMB | 2024-04-26 | 2024-04-26 | FIN | A | 同意 | SMPBH-300006-SMPMB-114A | 2024-04-16 | 李硕@lishuo | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPBH | N | 否 |  |  | SMPBH-300058-SMPMB-114A | 2025-11-19 | WCC PO 04 11 SMPBH B | WCC | PO | 04 | 11 | SMPBH | B | 设备自带仪控电缆的清单（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告，根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李硕@lishuo | 1-ICM | 114A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302231-SMPMB | 2025-10-15 | 2025-10-15 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300226-SMPMB-302A | 2025-09-30 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-11-04 | 是 | SMPGM-300257-SMPMB-302A | 2025-12-01 | EES RS 04 01 JDPGA B | EES | RS | 04 | 01 | JDPGA | B | EES系统电加热器总装配图（包括设备整体和部件的位号、外形尺寸、检修空间、性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 24 | 发文 | SMDMB-301348-SMPMB | 2025-02-11 | 2025-02-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPED-300009-SMPMB-302B | 2025-01-22 | 王海波@wanghb | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | SMPED | N | 是 | 2025-03-03 | 否 | SMPED-300010-SMPMB-302B | 2025-02-27 | VEE ZV 04 01 SMPED B | VEE | ZV | 04 | 01 | SMPED | B | VEE系统风机总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、风机性能参数、电气接线位置、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张艳刚@zhangygd | 1-ICM | 302B | 编制
IICS |  | 359 | 发文 | SMDMB-300223-SMDES | 2024-03-25 | 2024-03-25 | FIN | B | 同意 | SMDES-300222-SMDMB | 2024-02-06 | 窦万升@douws | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TTB TFD 02 01 E B | TTB | TFD | 02 | 01 | E | B | 高-高水位自动信号时重开TFD电动阀程序 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 | 李佩育@lipy | 2-ICM |  | 编制 | 转接到25A6前，就已经是延误状态
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302109-SMPMB | 2025-09-19 | 2025-09-19 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPDB-300001-SMPMB-151B | 2025-09-17 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPDB | N | 是 | 2025-10-09 | 是 | SMPDB-300006-SMPMB-151B | 2025-10-30 | NI - 04 02 SMPDB B | NI | - | 04 | 02 | SMPDB | B | 电动阀门电装数据表、电动阀门控制接口图（具体要求见规格书CP05T3058附录A）、电动阀门电装电机性能曲线（启动、堵转、过载时间-温度特性曲线和转矩-电流-转速性能曲线）（具体要求见规格书CP05T3057附录4） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 151B | 编制
IICS |  | 728 | 收文 | SMDNC-300928-SMDMB | 2025-06-16 16:07 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300917-SMDNC | 2025-05-27 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-07-06 | 否 | SMDMB-300926-SMDNC | 2025-06-18 | RCS RHR 02 01 N B | RCS | RHR | 02 | 01 | N | B | 剩余发热曲线，堆芯热功率 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300894-SMPMB | 2024-09-26 | 2024-09-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300005-SMPMB-118A | 2024-09-14 | 范广涵@fangh | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2024-10-16 | 是 | SMPAJ-300049-SMPMB-118A | 2024-12-10 | ZLT PO 04 05 SMPAJ B | ZLT | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | ZLT系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 刘萱@liuxuanc | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300466-SMPMB | 2024-04-15 | 2024-04-10 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300007-SMPMB-116A | 2024-04-02 | 薛润格@xuerg | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | REB PO 04 07 SMPCB B | REB | PO | 04 | 07 | SMPCB | B | 额定工况、最大流量工况和最小流量工况泵组向环境发热量数据 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300135-SMPMB | 2023-12-01 | 2023-11-30 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAR-300032-SMPMB-123A | 2023-11-29 | 张吉来@zhangjl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAR | N | 是 | 2023-12-21 | 是 |  |  | CSP PO 04 09 SMPAR B | CSP | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6CSP003PO泵数据表 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301336-SMPMB | 2025-02-06 | 2025-02-06 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300010-SMPMB-127A | 2025-01-23 | 李铮铮@lizzc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-02-26 | 否 | SMPCB-300014-SMPMB-127A | 2025-02-17 | RSI PO 04 12 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 12 | SMPCB | B | 泵和电机的起吊要求，包括泵和电机的安装、检查、维修（组装及拆卸）要求 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-301739-SMPMB | 2025-06-25 | 2025-06-25 | FIN | A | 同意 | SMPAG-300001-SMPMB-602A | 2025-06-19 | 焦力兴@jiaolx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPAG | Y | 否 |  |  |  |  | ZB - 12 10 SMPAG B | ZB | - | 12 | 10 | SMPAG | B | 氢气贮存与分配系统逻辑图 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-电气自动化所 |  | 焦力兴@jiaolx | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  | 808 | 发文 | SMDMB-300000-SMDNC | 2021-12-09 | 2021-12-09 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300000-SMDMB | 2021-12-03 | 王兰兰@wangllb | 仪控设计所-仪控二室 |  | N | N | 是 | 2021-12-29 | 是 | SMDNC-300109-SMDMB | 2022-05-12 | PRS - 02 02 N B | PRS | - | 02 | 02 | N | B | PRS系统任务书 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 14 | 发文 | SMDMB-300478-SMDNC | 2023-09-18 | 2023-09-16 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300455-SMDMB | 2023-08-28 | 范小帅@fanxs | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RPC IIC 12 02 N B | RPC | IIC | 12 | 02 | N | B | RPC系统手册6.2, 6.3，6.4, 6.5, IO清单,整定值手册 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 郭玉鑫@guoyxa | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300303-SMDES | 2025-08-18 | 2025-08-11 | FIN | B | 同意 | SMDES-300302-SMDMB | 2025-08-06 | 常叶笛@changyd | 反应堆工艺研究所-辐射安全室 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | CI NI 02 02 E B | CI | NI | 02 | 02 | E | B | 汽轮机厂房通风流量（m3/h）,该参数用于计算汽轮机厂房气载放射性，但汽轮机厂房暖通空调系统设计不需考虑放射性 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 505 | 发文 | SMDMB-300768-SMDNC | 2024-08-02 | 2024-08-02 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300747-SMDMB | 2024-07-22 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS TSM 02 03 N B | RCS | TSM | 02 | 03 | N | B | 额定功率下的蒸汽流量，出口蒸汽温度，湿度和压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300954-SMPMB | 2024-10-25 | 2024-10-25 | FIN | A | 同意 | SMPDX-300007-SMPMB-124A | 2024-10-18 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPDX | N | 否 |  |  | SMPDX-300064-SMPMB-124A | 2025-08-07 | FWP PO 04 20 SMPDX B | FWP | PO | 04 | 20 | SMPDX | B | 消防稳压泵 泵特性曲线 |  | 工艺系统研究设计所 |  |  | 1-ICM | 124A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300780-SMDMB | 2024-10-24 16:09 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMDMB-300793-SMDNC | 2024-10-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-11-13 | 否 | SMDMB-300810-SMDNC | 2024-11-13 | RX NI 11 09 N B | RX | NI | 11 | 09 | N | B | RC厂房二维D2条件（安全壳内筒体钢衬里15.250~31.250m段施工图 D2接口） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李涛@litaoe | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301689-SMPMB | 2025-06-09 | 2025-06-09 | FIN | C | 同意 | SMPCJ-300091-SMPMB-210A | 2025-06-03 | 苑若彤@yuanrt | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 06 04 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 04 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级-10.3m |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301601-SMPMB | 2025-05-12 | 2025-05-12 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300138-SMPMB-302A | 2025-04-22 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-06-01 | 是 | SMPGM-300160-SMPMB-302A | 2025-06-10 | VNA ZK 04 01 JDPGA B | VNA | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VNA系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张朋勇@zhangpy | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301392-SMPMB | 2025-03-04 | 2025-03-03 | FIN | A | 同意 | SMPCB-300016-SMPMB-127A | 2025-02-20 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 17 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 17 | SMPCB | B | 设备自带仪表用电要求（根据买方格式要求） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301465-SMPMB | 2025-03-21 | 2025-03-20 | FIN | B | 同意 | SMPAJ-300146-SMPMB-118A | 2025-03-18 | 李晓萌@lixmj | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WWC PO 04 05 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 05 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵组外形图和基础尺寸图（包括设备许用接管载荷、接口尺寸和位置、地脚螺栓和底板等预埋件的锚固数据、泵和电机起吊设备的要求）；预埋件或基础或墙、板上的动静载# |  | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李晓萌@lixmj | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300422-SMPMB | 2024-03-27 | 2024-03-26 | FIN | A | 同意 | SMPAR-300013-SMPMB-115A | 2024-03-18 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WES PO 04 03 SMPAR B | WES | PO | 04 | 03 | SMPAR | B | WES泵电机电气接线方式、电气接线盒外形尺寸、电缆出线口尺寸及端接要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 115A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301268-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-09 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAJ-300060-SMPMB-118A | 2024-12-31 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | N | 是 | 2025-01-30 | 是 | SMPAJ-300104-SMPMB-118A | 2025-03-05 | TFA PO 04 04 SMPAJ B | TFA | PO | 04 | 04 | SMPAJ | B | TFA系统非核级离心泵电机特性曲线应包括电流-时间曲线、负载转矩-时间曲线 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 689 | 收文 | SMDNC-300052-SMDMB | 2022-01-29 08:04 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300007-SMDNC | 2021-12-29 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300730-SMDNC | 2024-06-03 | RSI RCS 02 01 B N | RSI | RCS | 02 | 01 | B | N | 高估流量下两台高压安注泵启动的安注流量随注入点压力变化的曲线 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300379-SMPMB | 2024-03-18 | 2024-03-18 | FIN | A | 同意 | SMPCW-300006-SMPMB-311A | 2024-03-11 | 吕风杰@lvfj | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCW | Y | 否 |  |  |  |  | WSC WC 12 03 SMPCW B | WSC | WC | 12 | 03 | SMPCW | B | 电机特性曲线（在不同电压条件(0.7Un、0.85Un和Un)下启动过程中的转速-转矩曲线、转速-电流/功率因数曲线、启动电流-时间曲线、 极限发热曲线） | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 311A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300093-SMDMB | 2022-03-11 15:14 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300048-SMDES | 2022-01-27 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 否 |  |  | SMDMB-300282-SMDES | 2025-06-10 | ME — 01 04 B E | ME | — | 01 | 04 | B | E | 提供汽轮机厂房定位坐标 | 冯少磊@fengsl | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-302689-SMPMB | 2026-02-12 | 2026-02-12 | FIN | C | 同意 | SMPKE-300050-SMPMB-608A | 2026-02-06 | 裴盛虎@peish | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | SMPKE | Y | 否 |  |  |  |  | SA - 12 10 SMPKE B | SA | - | 12 | 10 | SMPKE | B | 仪表和控制设备清单（含仪表型号、测量范围和整定值等信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-电气自动化所 |  | 裴盛虎@peish | 1-ICM | 608A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300354-SMPMB | 2024-03-04 | 2024-03-01 | FIN | D | 同意 | SMPDB-300026-SMPMB-243A | 2024-02-22 | 盛丽媛@shengly | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPDB | Y | 否 |  |  |  |  | WES FI 04 03 SMPDB B | WES | FI | 04 | 03 | SMPDB | B | 电机及驱动机构数据表（按买方格式提交） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 243A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300645-SMDMB | 2024-02-06 18:05 |  | FIN | B | 同意 | SMDMB-300580-SMDNC | 2023-12-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | REB RCS 01 09 B N | REB | RCS | 01 | 09 | B | N | REB泵下游管线长度、直径、总水容积、初始温度、压力、硼浓度（从REB泵至一回路主管道接管处） | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 薛润格@xuerg | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2023-10-24
IICS |  | 395 | 收文 | SMDNC-300567-SMDMB | 2023-12-15 11:03 |  | PRE | C | 同意且有意见 | SMDMB-300572-SMDNC | 2023-12-08 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-01-04 | 否 | SMDMB-300601-SMDNC | 2023-12-27 | RX - 06 04 N B | RX | - | 06 | 04 | N | B | RX厂房电缆清单接口（NPIC设计范围内电缆） | 王瑞桥@wangrq | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301078-SMPMB | 2024-11-29 | 2024-11-29 | FIN | A | 不同意 | SMPAZ-300001-SMPMB-120A | 2024-11-12 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAZ | N | 是 | 2024-12-19 | 是 | SMPAZ-300007-SMPMB-120A | 2025-03-11 | NI PO 04 03 SMPAZ B | NI | PO | 04 | 03 | SMPAZ | B | 地坑泵性能曲线及数据表 |  | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 高汉桥@gaohq | 1-ICM | 120A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301619-SMPMB | 2025-05-14 | 2025-05-14 | FIN | C | 同意 | SMPGM-300152-SMPMB-302A | 2025-05-09 | 薛冰@xuebing | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | NI RS 04 02 JDPGA B | NI | RS | 04 | 02 | JDPGA | B | 设备自带电气接线盒布置图、外形尺寸、安装要求、电缆出线口尺寸,接地端子及电缆端接要求 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  | 398 | 发文 | SMDMB-300919-SMDNC | 2025-06-06 | 2025-06-05 | FIN | D | 同意 | SMDNC-300910-SMDMB | 2025-06-04 | 张剑冰@zhangjba | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | NI EC* 01 01 N B | NI | EC* | 01 | 01 | N | B | 48伏电源用电量-回路数及每回路的用电量 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 张剑冰@zhangjba | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300048-SMDES | 2025-07-28 18:11 |  | FIN | C | 同意 | SMDES-300048-SMDNC | 2024-12-19 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | E | Y | 否 |  |  |  |  | TFD — 12 01 E N | TFD | — | 12 | 01 | E | N | WSD阀的逻辑和模拟控制图 |  | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300696-SMPMB | 2024-07-04 | 2024-07-04 | FIN | C | 同意 | SMPBH-300033-SMPMB-110A | 2024-06-14 | 郝晓扬@haoxy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPBH | Y | 否 |  |  |  |  | RHR PO 04 10 SMPBH B | RHR | PO | 04 | 10 | SMPBH | B | 法兰和配对法兰的规格/型号、标准、等级、材料、法兰螺栓拧紧力矩，非标法兰要给出图纸，焊接坡口尺寸 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 110A | 编制
IICS |  | 23 | 发文 | SMDMB-302283-SMPMB | 2025-10-29 | 2025-10-29 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPEY-300008-SMPMB-605A | 2025-10-11 | 牛向阳@niuxya | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPEY | Y | 是 | 2025-11-18 | 是 |  |  | PH - 12 01 SMPEY B | PH | - | 12 | 01 | SMPEY | B | 循环水处理系统电力负荷资料（包括电气设备控制、用电负荷、供电要求、电源接口位置） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 牛向阳@niuxya | 1-ICM | 605A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300196-SMDES | 2023-11-17 | 2023-11-16 | PRE | A | 同意 | SMDES-300199-SMDMB | 2023-11-09 | 刘盟盟@liummb | 河北分公司-电力工程研究设计所-机务室 |  | E | N | 否 |  |  | SMDES-300318-SMDMB | 2025-08-29 | CI 00 02 01 E B | CI | 00 | 02 | 01 | E | B | 常规岛院负责的各厂房非放系统中化学药剂使用种类（包括浓度或纯度）、用途（用在哪个系统或环节）、年最大使用量；非放排放水中年最大排放量、排放形式（包括化学物质种类、持续或间断或每天）等信息 | 陆程@lucheng | 公用系统所 | 公用系统所-水工工艺四室 | 陈锋华@chenfh | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 491 | 发文 | SMDMB-301078-SMDNC | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FIN | B | 同意 | SMDNC-301067-SMDMB | 2026-02-12 | 杨亚伟@yangyw | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 10 N B | RCS | RCV | 02 | 10 | N | B | 正常工况下RCV046VP的开度以及最大密封注入时RCV046VP的开度 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 731 | 收文 | SMDNC-300152-SMDMB | 2022-05-27 17:30 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300096-SMDNC | 2022-03-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-06-16 | 否 | SMDMB-300188-SMDNC | 2022-06-15 | RCS RHR 02 04 N B | RCS | RHR | 02 | 04 | N | B | RHR系统安全阀的额定排量及开启、关闭压力 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301262-SMPMB | 2025-01-10 | 2025-01-08 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300094-SMPMB-118A | 2025-01-02 | 王鹤飞@wanghfb | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | WWC PO 04 03 SMPAJ B | WWC | PO | 04 | 03 | SMPAJ | B | WWC系统非核级离心泵泵性能曲线 |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  | 561 | 发文 | SMDMB-300443-SMDNC | 2023-08-09 | 2023-08-09 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300440-SMDMB | 2023-08-04 | 侯继儒@houjr | 河北分公司-核工程研究设计所-设备室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RX 04 01 N B | RCS | RX | 04 | 01 | N | B | 上、下部堆内构件存放架设计接口,主要内容包括:上、下部堆内构件的质量、重心、外形尺寸等；上、下部堆内构件的支撑表面距离其底部的距离；上、下部堆内构件安放在存放架时，堆内构件底部距池底的最小距离；上部堆内构件上支承法兰、对中销槽、起吊旋入件及下部堆内构件的径向支承键等的尺寸及相关尺寸；为满足检测维修需要，是否需要加长段；对上部堆内构件、下部堆内构件的操作、贮存要求资料。 | 陈科a@chenkea | 河北分公司-核工程研究设计所 | 设备室 | 董朝盼@dongcp | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMPFK-300006-SMPMB-609A | 2025-04-09 |  | FIN | A | 同意 | SMPMB-300000-SMPFK-609A | 2025-04-10 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | E | N | 否 |  |  |  |  | WCS CI 02 02 E SMPFK | WCS | CI | 02 | 02 | E | SMPFK | 二回路水汽取样系统设计及设计原始资料 |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 609A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301189-SMPMB | 2024-12-25 | 2024-12-24 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300013-SMPMB-111A | 2024-12-18 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2025-01-14 | 否 | SMPCB-300021-SMPMB-111A | 2025-01-02 | RCV PO 04 14 SMPCB B | RCV | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、电流-转速曲线、负载转矩-转速曲线等 |  | 电气设计所 |  |  | 1-ICM | 111A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300961-SMDNC | 2025-08-01 | 2025-08-01 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-300946-SMDMB | 2025-07-15 | 白兰@bailan | 河北分公司-核电工艺所-工艺系统室 |  | N | N | 是 | 2025-08-21 | 否 | SMDNC-300964-SMDMB | 2025-08-21 | TFM - 02 03 B N | TFM | - | 02 | 03 | B | N | 提供不同功率水平下两道隔离阀之间及第二道隔离阀至SG入口处的压降 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 白兰@bailan | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300105-SMPMB-101A | 2025-04-25 |  | FIN | D | 同意且有意见 | SMPMB-300101-SMDNC-101A | 2025-03-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPAK | Y | 是 | 2025-05-15 | 是 |  |  | RVD PO 04 02 SMPAK N | RVD | PO | 04 | 02 | SMPAK | N | 主泵与RVD的管道接口信息（至少包括：管道规格，接管坡口尺寸、位置、法兰尺寸、设备支承接口信息等。） |  | 中国核动力研究设计院 |  |  | 1-ICM | 101A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301396-SMPMB | 2025-03-04 | 2025-02-28 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300186-SMPMB-123A | 2025-02-12 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | WCF PO 04 09 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 09 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO电机数据表（包括电机型号、额定功率、额定电流、功率因数、效率、启动时间、启动电流（按照采购方的格式要求） |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302059-SMPMB | 2025-09-08 | 2025-09-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAY-300000-SMPMB-205A | 2025-09-03 | 王杰琮@wangjcd | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAY | N | 是 | 2025-09-28 | 是 | SMPAY-300015-SMPMB-205A | 2025-11-27 | HFL - 04 02 SMPAY B | HFL | - | 04 | 02 | SMPAY | B | HFL燃料厂房吊车接口图（包括设备总图、接口尺寸、吊钩详图、轮压等）和轨道安装图（安装方式、紧固件型号、埋件位置等） |  | 核设备所 |  | 王杰琮@wangjcd | 1-ICM | 205A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300366-SMPMB | 2024-03-12 | 2024-03-12 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300060-SMPMB-112A | 2024-03-07 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-04-01 | 是 | SMPAK-300066-SMPMB-112A | 2024-04-25 | RSI PO 04 08 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 08 | SMPAK | B | 泵组仪表清单（包括仪表位号，功能描述、供货商、仪表型号、仪表量程和仪表报警设定值信息，信号型式、执行标准、以及接线图、安装要求、仪表样本等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  | 1 | 收文 | SMDNC-300201-SMDMB | 2022-07-26 08:27 |  | PRE | A | 同意 | SMDMB-300093-SMDNC | 2022-05-11 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 否 |  |  |  |  | NI RFT 01 01 B N | NI | RFT | 01 | 01 | B | N | 乏燃料贮存水池总贮存数量 | 郭建伟@guojw | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 祁杰@qijie | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 251 | 发文 | SMDMB-300545-SMDNC | 2023-11-01 | 2023-10-31 | PRE | A | 同意且有意见 | SMDNC-300504-SMDMB | 2023-10-13 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | N | N | 是 | 2023-11-21 | 否 | SMDNC-300547-SMDMB | 2023-11-13 | RX - 06 07 N B | RX | - | 06 | 07 | N | B | RX厂房+20.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 733 | 发文 | SMDMB-300078-SMDNC | 2022-02-23 | 2022-02-21 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300009-SMDMB | 2021-12-23 | 李杰b@lijieb | 工艺系统研究设计所-辅助系统室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RHR 02 03 N B | RCS | RHR | 02 | 03 | N | B | 在停堆过程中（RHR投入期间）蒸发器二次侧的水装量 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 于婷@yuting | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 253 | 收文 | SMDNC-300353-SMDMB | 2023-05-31 11:07 |  | PRE | A | 同意且有意见 | SMDMB-300360-SMDNC | 2023-05-15 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2023-06-20 | 否 | SMDMB-300377-SMDNC | 2023-06-14 | RX - 06 05 B N | RX | - | 06 | 05 | B | N | RX厂房+4.0m层电缆主、次托盘接口信息 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-电气自动化所 | 电气室 | 卢欣基@luxj | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 10 | 收文 | SMDES-300261-SMDMB | 2025-02-07 08:13 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300244-SMDES | 2024-09-29 | 河北电力工程设计所文档员@hbcgswd | 河北分公司-电力工程研究设计所 |  | B | N | 是 | 2025-02-27 | 是 | SMDMB-300269-SMDES | 2025-03-06 | WCW CB 02 04 B E | WCW | CB | 02 | 04 | B | E | 循环水系统图及高程系统图（包括其中的所有参数，虹吸井的堰上水位等） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 北京核工程研究设计院-公用系统所-水工工艺一室 | 刘建栋@liujd | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 534 | 发文 | SMDMB-301001-SMDNC | 2025-09-19 | 2025-09-18 | FIN | C | 同意且有意见 | SMDNC-300978-SMDMB | 2025-09-15 | 刘亚@liuya | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 |  | N | N | 是 | 2025-10-09 | 是 | SMDNC-301006-SMDMB | 2025-10-10 | RCS NI 01 04 N B | RCS | NI | 01 | 04 | N | B | 请提供（1）反应堆冷却剂系统冷却剂质量；（2）反应堆冷却剂系统冷却剂最大放射性活度；（3）停堆后最高组件气态裂变产物积存量及100小时后的放射性活度 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 | 反应堆工艺研究所-核与辐射应急室 | 闫瑾@yanjin | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-301745-SMPMB | 2025-06-27 | 2025-06-26 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAG-300007-SMPMB-602A | 2025-06-19 | 张振@zhangzhend | 未找到单位 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-07-17 | 是 | SMPAG-300017-SMPMB-602A | 2025-08-27 | ZB - 04 03 SMPAG B | ZB | - | 04 | 03 | SMPAG | B | 设备数据表（包括：氢气贮罐、氢气分配装置、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据）,减压阀、安全阀的选型计算说明 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300958-SMPMB | 2024-10-28 | 2024-10-25 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPAR-300143-SMPMB-123A | 2024-09-30 | 范思雨@fansy | 公用系统所-水工工艺一室 |  | SMPAR | N | 是 | 2024-11-17 | 是 | SMPAR-300165-SMPMB-123A | 2024-12-02 | WCF PO 04 01 SMPAR B | WCF | PO | 04 | 01 | SMPAR | B | 5/6WCF101-104PO泵数据表 |  | 公用系统所 |  |  | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  | 692 | 收文 | SMDNC-301016-SMDMB | 2025-10-24 17:00 |  | FIN | D | 同意 | SMDMB-301018-SMDNC | 2025-10-14 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | Y | 否 |  |  |  |  | RSI RCS 01 02 B N | RSI | RCS | 01 | 02 | B | N | 注入管流通面积和阻力系数(最大和最小压损系数),硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 393 | 发文 | SMDMB-300142-SMDNC | 2022-06-01 | 2022-05-31 | FIN | A | 同意 | SMDNC-300116-SMDMB | 2022-05-23 | 赵华立@zhaohl | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 01 01 N B | RCS | RCV | 01 | 01 | N | B | 放射性核素由反应堆冷却剂到稳压器液相和气相的携带系数 | 方俊@fangjun | 反应堆工艺研究所 |  |  | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301248-SMPMB | 2025-01-09 | 2025-01-07 | FIN | A | 同意 | SMPAJ-300077-SMPMB-118A | 2024-12-30 | 朱佩晓@zhupx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPAJ | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 07 SMPAJ B | RBM | PO | 04 | 07 | SMPAJ | B | RBM系统非核级离心泵电机外形图（包括电机接线图、电缆端接特性、加热器及温控器接线方式、电机接线箱端接特性、电机接地方式等） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 118A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302556-SMPMB | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPGM-300007-SMPMB-302G | 2025-12-24 | 赵玉@zhaoyud | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGM | N | 是 | 2026-02-02 | 是 | SMPGM-300022-SMPMB-302G | 2026-02-25 | NI - 04 13 JDPGM B | NI | - | 04 | 13 | JDPGM | B | 止回阀、重力卸压阀参数表（包括阀门的代号、分级、风量、温度、压力、开启压差、接口尺寸、保护罩尺寸、辐射分区、流通介质、主要材料、限位开关、安装位置、重锤安装方式、重量、相关技术要求等）（+8.50m~+13.50m标高批次，按系统区分） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 302G | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301528-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | C | 同意 | SMPCB-300022-SMPMB-127A | 2025-03-28 | 张晓云@zhangxyb | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | Y | 否 |  |  |  |  | RSI PO 04 14 SMPCB B | RSI | PO | 04 | 14 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 127A | 编制
IICS |  | 445 | 收文 | SMDNC-300973-SMDMB | 2025-09-02 19:28 |  | FIN | B | 商讨 | SMDMB-300894-SMDNC | 2025-04-03 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-09-22 | 否 | SMDMB-300997-SMDNC | 2025-09-12 | FNP RX 02 01 N B | FNP | RX | 02 | 01 | N | B | 主泵设备图纸、润滑油量及储油位置 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 郭晨楠@guocn | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 454 | 发文 | SMDMB-300388-SMDES | 2026-01-13 | 2026-01-13 | FIN | B | 同意且有意见 | SMDES-300382-SMDMB | 2025-12-30 | 杨园园@yangyyc | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2026-02-02 | 是 | SMDES-300396-SMDMB | 2026-02-03 | MF — 01 01 E B | MF | — | 01 | 01 | E | B | 提供MF(5/6号常规岛事故排油坑）子项的工艺布置图、基础布置图、平面定位要求及室外工程管线接口资料。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301113-SMPMB | 2024-12-05 | 2024-12-05 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPCB-300023-SMPMB-126A | 2024-11-27 | 李伟霞@liwx | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 是 | 2024-12-25 | 是 | SMPCB-300027-SMPMB-126A | 2025-02-05 | CIS PO 04 10 SMPCB B | CIS | PO | 04 | 10 | SMPCB | B | 电机防潮加热器的功率和电压、加热器及温控器工作及接线方式 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 126A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDES-300013-SMPMB-220A | 2025-03-14 |  | FIN | A | 同意且有意见 | SMPMB-300011-SMDES-220A | 2025-03-18 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | SMPCQ | N | 是 | 2025-04-03 | 否 | SMPMB-300016-SMDES-220A | 2025-03-21 | WOS - 02 01 SMPCQ E | WOS | - | 02 | 01 | SMPCQ | E | 设备的3D模型（包括油净化装置和储油箱） |  | 华东院 |  |  | 1-ICM | 220A | 编制
IICS |  | 18 | 发文 | SMDMB-300278-SMPMB | 2024-01-30 | 2024-01-29 | FIN | C | 同意 | SMPAR-300098-SMPMB-123A | 2024-01-22 | 封昊伟@fenghw | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAR | Y | 否 |  |  |  |  | RBM PO 04 11 SMPAR B | RBM | PO | 04 | 11 | SMPAR | B | 5/6RBM003/004PO泵组仪表清单,仪表清单的内容需包括：仪表位号，仪表功能，供货商，仪表型号，量程，报警定值、信号形式、接线方式等信息 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 马涛@mataoa | 1-ICM | 123A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300455-SMPMB | 2024-04-09 | 2024-04-08 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAH-300013-SMPMB-113A | 2024-04-02 | 黄若琳@huangrl | 工艺系统研究设计所-工艺设备室 |  | SMPAH | N | 是 | 2024-04-29 | 是 | SMPAH-300060-SMPMB-113A | 2024-09-20 | ZBR PO 04 10 SMPAH B | ZBR | PO | 04 | 10 | SMPAH | B | 5/6ZBR001/002PO 电机数据表 |  | 系统与布置设计所 |  |  | 1-ICM | 113A | 编制
IICS |  | 1 | 发文 | SMDMB-302351-SMPMB | 2025-11-13 | 2025-11-11 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPBM-300052-SMPMB-320A | 2025-10-30 | 王彪@wangbiaoa | 河北分公司-核电工艺所-水工室 |  | SMPBM | N | 是 | 2025-12-03 | 否 | SMPBM-300056-SMPMB-320A | 2025-11-19 | WES GS 10 03 SMPBM B | WES | GS | 10 | 03 | SMPBM | B | GS进水钢闸门D1/D2/DX图（包括闸门储槽相关信息） | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 |  | 赵华伟@zhaohw | 1-ICM | 320A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300454-SMPMB | 2024-04-09 | 2024-04-08 | FIN | A | 同意 | SMPAK-300008-SMPMB-112A | 2023-11-13 | 孙维@sunweib | 电气设计所-电气一室 |  | SMPAK | N | 否 |  |  | SMPAK-300090-SMPMB-112A | 2025-10-30 | RSI PO 04 12 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 12 | SMPAK | B | 电机特性曲线应包括Un、0.8Un及0.7Un下的转矩-转速曲线、定子电流-转速曲线、负载转矩-转速、功率因数-转速、效率-输出功率、效率-转速曲线等 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 |  | 吕风杰@lvfj | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300103-SMDNC | 2022-04-01 | 2022-04-01 | PRE | A | 商讨 | SMDNC-300080-SMDMB | 2022-03-17 | 黄晨@huangchen | 未找到单位 |  | N | N | 是 | 2022-04-21 | 是 | SMDNC-300103-SMDMB | 2022-05-09 | CIS CIS 01 01 B N | CIS | CIS | 01 | 01 | B | N | CIS非能动注入流量曲线（大、小流量） | 李博@libo | 工艺系统研究设计所 | 系统与布置设计所-系统一室 | 黄晨@huangchen | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300675-SMPMB | 2024-06-27 | 2024-06-27 | FIN | B | 同意 | SMPCJ-300062-SMPMB-210A | 2024-06-17 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMS — 06 09 SMPCJ B | EMS | — | 06 | 09 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 8 | 发文 | SMDMB-302260-SMPMB | 2025-10-23 | 2025-10-23 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPAG-300024-SMPMB-602A | 2025-10-09 | 刘彤宇@liuty | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPAG | N | 是 | 2025-11-12 | 是 | SMPAG-300029-SMPMB-602A | 2025-12-11 | ZB - 04 03 SMPAG B | ZB | - | 04 | 03 | SMPAG | B | 设备数据表（包括：氢气贮罐、氢气分配装置、阻火器、减压阀、安全阀的主要性能数据）,减压阀、安全阀的选型计算说明 | 申浩@shenhaoa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 张风东@l-zhangfd | 1-ICM | 602A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301656-SMPMB | 2025-05-29 | 2025-05-28 | FIN | B | 同意 | SMPCB-300043-SMPMB-116A | 2025-05-19 | 温馨@wenxina | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCB | N | 否 |  |  | SMPCB-300046-SMPMB-116A | 2025-08-14 | REB PO 04 18 SMPCB B | REB | PO | 04 | 18 | SMPCB | B | 电机外形图（包括电机接线图） |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 116A | 编制
IICS |  | 692 | 收文 | SMDNC-300648-SMDMB | 2024-02-06 18:05 |  | FIN | B | 同意且有意见 | SMDMB-300596-SMDNC | 2023-12-25 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2024-02-26 | 否 | SMDMB-300655-SMDNC | 2024-02-19 | RSI RCS 01 02 B N | RSI | RCS | 01 | 02 | B | N | 注入管流通面积和阻力系数(最大和最小压损系数),硼浓度范围以及安注箱底部与安注箱注入点间的标高差、安注管线的内径、各安注管线的长度。 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 韩星星@hanxx | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301540-SMPMB | 2025-04-11 | 2025-04-11 | FIN | E | 同意 | SMPGM-300129-SMPMB-302A | 2025-04-07 | 黄卓@huangzhuo | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | Y | 否 |  |  |  |  | VCP RF 04 01 JDPGA B | VCP | RF | 04 | 01 | JDPGA | B | VCP系统冷却器总装配图（包括设备的位号、外形尺寸、检修空间、材料表、相关技术说明等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 黄卓@huangzhuo | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302197-SMPMB | 2025-10-11 | 2025-10-10 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPWW-300009-SMPMB-309A | 2025-09-24 | 桂秋媛@guiqy | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPWW | N | 是 | 2025-10-31 | 是 | SMPWW-300014-SMPMB-309A | 2025-12-19 | CHC RX 04 04 SMPWW B | CHC | RX | 04 | 04 | SMPWW | B | 设备图纸（含设备外形图、尺寸、重量） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 |  | 桂秋媛@guiqy | 1-ICM | 309A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300387-SMDNC | 2023-06-27 | 2023-06-26 | PRE | A | 同意 | SMDNC-300370-SMDMB | 2023-06-15 | 郭淳杉@l-guocs | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | N | N | 否 |  |  |  |  | RCS RNS 05 05 N B | RCS | RNS | 05 | 05 | N | B | RCS系统与核取样系统（RNS）的管道接口位置资料 | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 郭淳杉@l-guocs | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300228-SMDNC | 2022-08-31 | 2022-08-30 | PRE | B | 商讨 | SMDMB-300208-SMDNC | 2022-07-19 | 刘远达@liuyd | 建筑结构所-结构一室 |  | N | N | 是 | 2022-09-20 | 是 | SMDNC-300245-SMDMB | 2022-10-25 | RCS RX 01 02 B N | RCS | RX | 01 | 02 | B | N | 反应堆厂房主设备支撑位置土建局部刚度 | 冯芝茂@fengzma | 建筑结构所 |  | 吴茜婷@wuxt | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301856-SMPMB | 2025-07-22 | 2025-07-21 | FIN | C | 同意且有意见 | SMPGM-300181-SMPMB-302A | 2025-07-14 | 李庆翔@liqx | 河北分公司-电气自动化所-仪控二室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-08-11 | 否 | SMPGM-300189-SMPMB-302A | 2025-07-24 | NI ZK 04 09 JDPGA B | NI | ZK | 04 | 09 | JDPGA | B | 仪控仪表过程接口（测压接口、温度螺纹管座图等）、仪表安装支架图（就地压力表、压力式温度表、热电阻等） | 尤志敏@youzm | 河北分公司-电气自动化所 |  | 李庆翔@liqx | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300211-SMPMB | 2024-01-08 | 2024-01-07 | FIN | A | 同意且有意见 | SMPAK-300036-SMPMB-112A | 2023-12-29 | 杨义飞@yangyfe | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | SMPAK | N | 是 | 2024-01-28 | 是 | SMPAK-300068-SMPMB-112A | 2024-04-28 | RSI PO 04 10 SMPAK B | RSI | PO | 04 | 10 | SMPAK | B | 泵组自带仪控电缆清单及规格性能参数（包括电缆编号、起点、终点、电缆规格、性能参数及相关鉴定报告）（根据买方格式要求) |  | 河北分公司-电气自动化所 |  | 杨义飞@yangyfe | 1-ICM | 112A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-301526-SMPMB | 2025-04-09 | 2025-04-09 | FIN | D | 同意且有意见 | SMPGM-300056-SMPMB-302A | 2025-03-19 | 李炳宪@libx | 河北分公司-核电工艺所-暖通室 |  | JDPGA | N | 是 | 2025-04-29 | 否 | SMPGM-300137-SMPMB-302A | 2025-04-22 | VAE ZK 04 01 JDPGA B | VAE | ZK | 04 | 01 | JDPGA | B | VAE系统空调机组接口图（外形尺寸、基础尺寸或预埋板布置、机组进出风接口尺寸及定位、机组冷冻水、冷凝水等接口尺寸及定位、检修空间、检修门尺寸定位等） | 杜文学@duwxa | 河北分公司-核电工艺所 |  | 李钟扬@lizyh | 1-ICM | 302A | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300220-SMDMB | 2022-09-29 16:40 |  | PRE | A | 商讨 | SMDMB-300223-SMDNC | 2022-08-17 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-10-19 | 否 | SMDMB-300244-SMDNC | 2022-10-11 | RX NI 11 02 N B | RX | NI | 11 | 02 | N | B | RX厂房-3.40~0m墙二维D2条件（动力院） | 王雪梅@wangxma | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺布置二室 | 廖涛@liaotao | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 6 | 发文 | SMDMB-302166-SMPMB | 2025-09-29 | 2025-09-29 | FIN | B | 同意且有意见 | SMPCY-300021-SMPMB-603A | 2025-09-19 | 任美贤@renmx | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 |  | SMPCY | N | 是 | 2025-10-19 | 是 | SMPCY-300033-SMPMB-603A | 2025-12-11 | WAP - 12 03 SMPCY B | WAP | - | 12 | 03 | SMPCY | B | 空气压缩机组、干燥过滤器、水泵、冷却塔、全系统控制器的综合报警的详细内容，包括报警原因及对应的操作方法，及相应的逻辑简图 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-核电工艺所 | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室 | 刘康利@liukl | 1-ICM | 603A | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-302392-SMPMB | 2025-11-28 | 2025-11-28 | FIN | B | 同意 | SMPAB-300023-SMPMB-204B | 2025-10-23 | 战蓉洁@zhanrj | 核设备所-核燃料运输与工艺室 |  | SMPAB | Y | 否 |  |  |  |  | RFH KX 06 16 SMPAB B | RFH | KX | 06 | 16 | SMPAB | B | 人桥吊车、辅助吊车用电资料 |  | 核设备所 | 核燃料运输与工艺室 | 战蓉洁@zhanrj | 1-ICM | 204B | 编制
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300632-SMPMB | 2024-06-07 | 2024-06-06 | FIN | A | 同意 | SMPCJ-300063-SMPMB-210A | 2024-05-27 | 师陆陆@shill | 河北分公司-电气自动化所-电气室 |  | SMPCJ | Y | 否 |  |  |  |  | EMP/Q — 06 08 SMPCJ B | EMP/Q | — | 06 | 08 | SMPCJ | B | 用电设备的电缆入口位置和标高、功率、电压等级：+14.6&+19.0m层及以上 |  | 河北分公司-电气自动化所 |  |  | 1-ICM | 210A | 编制
IICS |  | 589 | 发文 | SMDMB-300512-SMDNC | 2023-10-18 | 2023-10-17 | FIN | B | 同意 | SMDNC-300502-SMDMB | 2023-10-13 | 李男@linan | 工程设计管理部-设计管理科 |  | N | Y | 否 |  |  |  |  | RCS RCV 02 12 N B | RCS | RCV | 02 | 12 | N | B | 下泄流量，轴封水的流量、压力及温度变化 | 程茜@chengxi | 河北分公司-核电工艺所 | 工艺系统室 | 杨亚伟@yangyw | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300846-SMDMB | 2025-02-20 10:51 |  | FIN | D | 同意且有意见 | SMDMB-300814-SMDNC | 2024-11-23 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2025-03-12 | 否 | SMDMB-300870-SMDNC | 2025-03-07 | NI ET*/EA* 01 01 N B | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  |  | 收文 | SMDNC-300107-SMDMB | 2022-05-09 10:54 |  | PRE | B | 同意且有意见 | SMDMB-300102-SMDNC | 2022-03-30 | 三门56设计文档@1907sjwd | 工程设计管理部-设计文档科 |  | B | N | 是 | 2022-05-29 | 是 | SMDMB-300168-SMDNC | 2022-06-07 | NI ET*/EA* 01 01 N B | NI | ET*/EA* | 01 | 01 | N | B | 220V电源72小时用电量-回路数及每回路的用电量 | 李鹏@lipeng | 河北分公司-电气自动化所 |  | 赵忠臣@zhaozca | 2-ICM |  | 编制
IICS |  | 448 | 发文 | SMDMB-300168-SMDES | 2023-04-25 | 2023-04-25 | PRE | B | 同意且有意见 | SMDES-300166-SMDMB | 2023-04-14 | 梁耀龙@liangyl | 河北分公司-建筑结构所-建筑总图室 |  | E | N | 是 | 2023-05-15 | 是 |  |  | GG — 01 01 E B | GG | — | 01 | 01 | E | B | 提供GG（500kVGIL廊道）平面布置图、断面图。 | 李亚峰@liyf | 河北分公司-建筑结构所 | 建筑总图室 | 杨园园@yangyyc | 2-ICM |  | 编制 | [6 empty] | 2022-01-14
IICS |  |  | 发文 | SMDMB-300351-SMPMB | 2024-03-01 | 2024-03-01 | FIN | A | 同意 | SMPCW-300005-SMPMB-312A | 2024-02-22 | 刘萱@liuxuanc | 河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室 |  | SMPCW | N | 否 |  |  | SMPCW-300041-SMPMB-312A | 2025-02-28 | WWC - 11 05 SMPCW B | WWC | - | 11 | 05 | SMPCW | B | 设备与土建接口（包括设备基础图、预埋件图、设备净重和运行重量、设备载荷、设备安装要求等） |  | 河北分公司-核电工艺所 |  |  | 1-ICM | 312A | 编制
IICS |  | 808 | 发文 | SMDMB-300708-SMDNC | 2024-04-25 | 2024-04-24 | FIN | B | 商讨 | SMDNC-300679-SMDMB | 2024-04-15 | 蒋宏宇@jianghy | 河北分公司-电气自动化所-仪控一室 |  | N | N | 是 | 2024-05-15 | 否 | SMDNC-300698-SMDMB | 2024-05-08 | PRS - 02 02 N B | PRS | - | 02 | 02 | N | B | PRS系统任务书 | 丁丹萍@dingdp | 河北分公司-电气自动化所 | 仪控一室 | 蒋宏宇@jianghy | 2-ICM |  | 编制